## Sheet1
시설물 종류 대분류 | 시설물 종류 중분류 | 시설물 종류 소분류 | 공종 대분류 | 공종 중분류 | 위험발생 객체 대분류 | 위험발생 객체 중분류 | 위험발생 위치 대분류 | 위험발생 위치 중분류 | 위험발생 위치 소분류 | 작업 프로세스 | 물적 피해 | 인적 피해 | 사고 원인 | 사고 가능성 | 사고 심각성 | 설계 단계 | 시공 단계
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 체결불량 | M(3) | M(3) | 사보강재 볼트체결 설계도면 별도명시 | 시공시 설계도면과 일치여부 확인, 관리감독 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 버팀보 좌굴 | M(3) | M(3) | 계측을 통한 안전성 확인 | H-Pile근입 후 굴착과 동시에 토류판 설치
토목 | 댐 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토 미준수 | M(4) | M(2) | 흙막이 가시설 구조계산 및 시공순서도 작성 | 흙막이 지보공 설치, 해체 시 안전관리자를 배치하고 지반침하, 부재변형 등을 수시 점검
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 고소 | 운반작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(3) | 안전난간 시설을 설계도면에 반영 | 흙막이가시설 상·단부 안전난간 설치 등 안전시설 설치 및 유지
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공순서 불량 | M(2) | M(3) | 간이흙막이 설치, 해체순서도 작성 | 흙막이 주요부재 시공감독 철저
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조계산서 누락 | M(2) | M(3) | 가시설 구조검토를 설계도에 반영하여 안전성 확보 | 관로 매설 시 굴착 작업 및 간이흙막이 시공순서 준수
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 해체작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전대 부착설비 누락 | M(3) | H(4) | 안전대 부착설비 설계도서 반영 | 작업자 안전대 착용 관리/감독
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 사다리 설치 기준 미준수 | M(2) | H(4) | 흙막이 가시설 사다리식 통로 상세도 작성 및 관련 NOTE표기 | 흙막이 단부는 근로자 추락방지를 위해 안전난간 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 없음 | 기타 | 안전관리 미흡 | L(2) | M(3) | - | 안전관리 이행여부확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조계산서 누락 | M(2) | M(3) | 간이흙막이 구조검토 및 상세도 첨부 | 흙막이 주요부재 시공감독 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 기타 | 없음 | 감전 | 누 전차단 기 미설치 | L(2) | L(2) | - | 누전 차단 기 및 접지 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 승강 설비 누락 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 승강계단 상세도 작성 및 관련 NOTE표기 | 승강용 시설 설치상태, 고정여부 확인 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 미설치 | M(2) | H(4) | 간이흙막이 설치구간 확인하여 가시설 조서에 반영 | 흙막이 가시설 시공 시 안전수칙 준수 및 관리자 감독
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설에 대한 구조계산서 미반영 | L(2) | L(3) | 흙막이 가시설에 대한 구조계산서 반영 | 반영된 가시설에 대하여 설치조서를 참고하여 가시설 설치관리 철저 및 선해체 금지
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조 안정성 미검토 | M(2) | M(3) | 조립식 간이흙막이 구조검토하여 반영 | 간이 흙막이 형식별 설치위치 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 설치작업순서 미준수 | M(3) | M(3) | 간이흙막이 설치방법에 대한 상세도를 설계도서에 반영 | 시공순서 준수, 되메우기 완료 후 가시설 해체
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 부적절한 흙막이 설치(EX: 3M 간이흙막이 설치 구간에 2M 간이흙막이 공법 설치) | M(2) | H(4) | 가시설 적용 형식별 설치 위치를 설계도면에 반영하여 오시공 방지 | 간이 흙막이 형식별 설치 위치 준수하여 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 버팀보와 반력벽 간섭 | M(2) | H(4) | 흙막이 가시설 버팀보를 반력벽 간섭안되는 위치로 변경 | 시공순서 준수, 되메우기 완료 후 가시설 해체
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 기타 | 떨어짐(분류불능) | 작업 순서 미준수 | L(2) | H(4) | 흙막이 가시설 설치 및 해체에 대한 단계별 상세 시공순서도 설계 반영 | 흙막이가시설 설치 및 해체 작업 시 도면 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업 공간 협소 | M(2) | M(3) | 흙막이 폭은 작업공간이 확보될 수 있도록 설계 | 간이흙막이 시공 시 안전규정 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 띠장 코너부에 보강재 누락 | L(2) | L(3) | 흙막이 가시설 띠장 코너부에 보강재 반영 | 반영된 보강재를 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전대 부착설비 누락 | M(3) | H(4) | 안전대 부착설비 설계도서 반영 | 작업자 안전대 착용 관리/감독
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 기타 | 기타 | 팽창 지수재 설치 누락 | M(2) | M(3) | 팽창지수제 설치로 지하수 누수 차단 | 지하수위에 따른 양수처리 반영
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 위치 및 규격 설계도면 미표기 | M(2) | M(3) | 간이 흙막이 형식별 설치위치를 설계도서에 반영 | 간이 흙막이 형식별 설치위치 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조 안정성 미검토 | L(2) | M(3) | 조립식 간이흙막이 구조검토하여 반영 | 간이흙막이 형식별 설치 위치 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 위치 및 규격 설계도면 미표기 | M(3) | M(3) | 간이흙막이 형식별 설치도면 표기 | 흙막이가시설 상·단부 안전난간 설치 등 안전시설 설치 및 유지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조조립상태 불량 | M(2) | H(4) | 우각부 엄지말뚝 형강 추가설치 등의 보강 | 설계도서 준수하여 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전대 부착설비 누락 | M(3) | H(4) | 안전대 부착설비 설계도서 반영 | 작업자 안전대 착용 관리/감독
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 가이드빔 미설치 | M(2) | M(3) | Sheet pile시공 시 가이드빔 적용 | 흙막이 구조물 계측계획 수립 및 시행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 보걸이 상세 서로 상이 | M(2) | M(3) | 띠장 보걸이 형식을 앵글로 통일 적용 설계도면에 반영 | 흙막이 가시설 시공시 설치 및 해체 순서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(4) | 안전난간 설치 | 수직방망 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 가시설 반입 시 부식 또는 변형된 부재의 사용 | L(2) | L(2) | 재사용 가시설 반입 시 유의사항 및 검수방법 반영 | 부식 또는 변형된 부재가 반입되지 않도록 검수관리 철저
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 파열,파단 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 허용하중 초과 | M(3) | M(2) | 안전계단 설치 및 작업자 동선확보를 위한 여유폭 확보 | 집중호우시 안전대피계획 수립, 안전관리자 배치
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 용접작업 | 화재 | 화상 | 가연성 물질에 불꽃 비산 | M(2) | M(3) | 소화설비 비치 및 소방시설 활동, 숙련공 투입 | 화기작업 작성 및 관리책임자 선임
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체 작업순서 미준수 | M(2) | H(4) | 해체작업에 대한 시공단계별 구조검토 | 흙막이 구조물 계측계획 수립 및 시행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전시설(안전난간) 설치 미흡 | L(1) | M(2) | 시공자가 추락위험구간에 안전난간등의 안전시설물을 설치할 수 있도록 설치 예시도 및 유의사항 설계도서에 반영 | 표준안전난간 설치 / 부득히하게 안전난간 설치 곤란 시 안전대 부착설치 설치 및 안전대 착용 지도
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 용접작업 | 화재 | 화상 | 용접시 불티비산 | M(3) | M(2) | - | 화기작업 허가서를 활용하여 관리
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 기타 가시설 | 바닥 | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 굴착저면 우수유입을 고려하여 양수능력을 감안한 양수기 선정 및 집수정 설치 | 공사 중 배수로 설치 및 양수계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조 계산서 미흡 | L(2) | M(3) | 간이 흙막이 구조검토 및 상세도 첨부 | 조립 시 준 수사항 확인 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 자재선정 검토 미흡 | M(3) | M(3) | 가시설 구조계 산시 신강재 사용토록 수량 반영 및 도면 명기 | 현 장 여 건 에 따라 재사용 가 설 기 자 재 사용
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설 미설치 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 상단부 표준안전난간 설치 및 내부 진출입을 위한 승강계단 설치 | 보행자 통로 별도 구획 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체 안전성 미검토 | L(2) | L(2) | - | 흙막이 가시 설 설치 시 임의시공 방 지를 위한 준수사항 확 인 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 구조 계산서 미흡 | L(2) | M(3) | 간이 흙막이 구조검토 및 상세도 첨부 | 조립 시 준수사항 확인 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 위치 및 규격 설계도면 미표기 | M(3) | M(3) | 간이흙막이 형식별 설치도면 표기 | 흙막이가시설 상·단부 안전난간 설치 등 안전시설 설치 및 유지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착 시공방법 미준수 | M(2) | M(3) | 굴착 및 해체시공순서도 작성 및 반영 | 설계검토 실시 및 시공계획서의 적정성 검토
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전시설 미비 | M(2) | H(4) | 가설구조물 안전시설 철저 | 설계시 수립된 흙막이 굴착 설계의 적정성을 현장여건을 고려하여 재검토하고 시공계획서 작성
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 허용변위 초과 | M(2) | H(4) | 설계응력 확보를 위해 가설기자재 재사용시 주의사항을 도면에 표기 | 흙막이 가시설 설치 및 해체 작업 시 도면 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 기타 | 기타 | 설계 상세 미수립 | L(1) | M(3) | 팽창지수재 설치로 지하수 누수 차단 | 지하수 처리 대책 포함 제시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 기타 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전시설 미비 | M(2) | M(3) | 없음 | 흙막이 가시설 상·단부 안전난간 설치 등 안전시설 설치 및 유지
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체순서 미준수 | M(3) | H(4) | 해체 작업순서 준수 | 작업 시 근로자 안전수칙 준수 및 교육 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전 설비 미설치 | M(3) | H(4) | 안전대 부착설 비 설계도서 반영 | 안전대 부착 설비 사전 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 전기작업 | 기타 | 감전 | 누전 차단기 미설치 | L(2) | L(2) | - | 양수기 점검 시 해당전로 계폐기 차단 및 누전차단 기 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 임의시공 | L(2) | L(2) | - | 흙막이 가시 설 설치 시 임의시공 방 지를 위한 준수사항 확 인 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설 미설치 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 상단부 표준안전난간 설치 및 내부 진출입을 위한 승강계단 설치 | 보행자 통로 별도 구획 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조 계산서 미흡 | L(2) | M(3) | 간이 흙막이 구조검토 및 상세도 첨부 | 조립 시 준 수사항 확인 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 위치 및 규격 설계도면 미표기 | M(3) | M(3) | 간이흙막이 형 식별 설치도면 표기 | 흙 막 이 가 시 설 상·단부 안전난간 설 치 등 안전 시설 설치 및 유지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 없음 | 기타 | 안전관리 미흡 | L(2) | M(3) | - | 안전관리 이 행여부확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 강재 사용 | M(2) | M(3) | - | 재사용 가설재 품질시험계획 수립 및 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체작업 순서 미준수 | M(2) | H(4) | 해체 작업에 대한 시공단계별 구조검토(시공성 고려) | 시공순서 준수,되메우기 완료 후 가시설 해체
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조계산서 누락 | M(2) | M(3) | 간이흙막이 구조검토 및 상세도 첨부 | 관로 매설 시 굴착 작업 및 간이흙막이 시공순서 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 강재 허용응력 부족 | L(2) | M(3) | - | 허용응력 확 보 및 신강 재 사용
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 토류판 탈락 | M(2) | H(4) | 우각부 엄지말뚝 추가설치 등의 보완 | 시공순서 준수, 되메우기 완료 후 가시설 해체
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 토류판 파손 | M(2) | M(3) | 가시설 도면과 수량산출서 토류판 규격 통일하여 표기 | 설계시 수립된 토류판의 적정성을 현장여건을 고려하여 재검토하고 시공계획서 작성
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 강재 사용 | M(2) | M(3) | - | 재사용 가설재 품질시험계획 수립 및 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 고소 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(3) | 안전난간 시설을 설계도면에 반영 | 흙막이 가시설 상단부 안전난간 설치 등 안전 시설 설치 및 유지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 보걸이 수량 부족으로 인한 띠장 낙하 | M(2) | H(4) | 보걸이는 띠장 1개당 2개이상 및 4m 이내의 간격으로 설치 되도록 수량반영 | 띠장의 자중 및 적재하중에 대하여 충분히 견딜 수 있도록 보걸이 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체 작업순서 미준수 | M(2) | H(4) | 해체작업에 대한 시공단계별 구조검토 | 흙막이 주요부재 시공감독 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 강재 사용 | M(2) | M(3) | - | 재사용 가설재 품질시험계획 수립 및 실시
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전대 부착설비 누락 | M(3) | H(4) | 안전대 부착설비 설계도서 반영 | 띠장 상부 엄지말뚝에 안전대 부착설비 설치
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 보걸이 여유폭 미확보 | M(3) | H(4) | 보걸이 여장 확보하여 띠장 떨어짐 방지 | 띠장의 자중 및 적재하중에 대하여 충분히 견딜 수 있도록 보걸이 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공순서 미준수 | M(2) | M(4) | 조립식 간이흙막이 시공순서도 작성 | 시공순서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 기타 | 깔림 | 가시설 우각부 모서리 쐐기 미반영으로 흙막이 가시설 변형 및 붕괴 위험 발생 | M(2) | H(4) | 가시설 우각부 모서리 쐐기가 미설치되지 않도록 설계도면에 반영 | 용접 작업 시 필렛용접 실시/용접자격이 있는자로 선정
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전조치부적정 | M(2) | M(3) | 흙막이 상단, 단부 안전시설 설치 및 유지 설계도면 반영 | 시공계획서에 의한 타설순서 준수상태 확인
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공순서 불량 | M(2) | M(3) | 간이흙막이 설치, 해체순서도 작성 | 흙막이 주요부재 시공감독 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 기타 | 기타 | 기타 | 간이 흙막이 가시설 구조계산 미실시 및 미검토 | M(2) | M(3) | 간이 흙막이 구조적 안전성 검토 실시 | 시공 전 상세도 작성 및 구조안전성 검토
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측기 미설치 | M(2) | M(3) | 시공중 계측기 설치계획을 설계도서에 반영 | 흙막이 구조물 계측계획 수립 및 시행
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체 작업순서 미준수 | M(2) | H(4) | 해체작업에 대한 시공단계별 구조검토 | 신호수배치 및 작업구간 통제, 후방카메라 또는 경보장치 설치 등 장비충돌방지
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설의 상세도 누락 | L(2) | L(2) | 흙막이 가시설 상세도 반영 | 흙막이 가시설 상세도 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착에 의한 가시설 변형, 무너짐 | L(2) | H(4) | 1회 굴착깊이를 도면에 표시하여 시공 중 과굴착 예방 | 설계도서 준수하여 설치
토목 | 하천 | 관개수로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 모서리 쐐기 미반영 | M(2) | M(3) | 우각부 모서리 쐐기 설계도면에 반영 | 시공순서 준수, 되메우기 완료 후 가시설 해체
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 가시설 스토퍼 미설치 | M(2) | M(3) | 가시설 보강재 설치 설계도면에 반영 | 중량물취급작업계획 수립, 인양시 2줄걸이 및 유도로프 사용, 부적정 인양로프 즉시 폐기조치
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전조치부적정 | M(2) | M(3) | 흙막이 상단, 단부 안전시설 설치 및 유지 설계도면 반영 | 시공계획서에 의한 타설순서 준수상태 확인
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측기 미설치 | M(2) | M(3) | 시공 중 계측기 설치계획을 설계도서에 반영 | 유관기관 입회요청, 지장물 확인 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 이동시설 미설치 | M(2) | M(3) | 흙막이 가시설 설치·해체 시 승강계단(사다리 등)에 대한 상세도 등 설계반영 | 안전대 착용 등 안전장비 착용여부 확인철저
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 띠장 이음부 설치 불량 | M(3) | M(2) | 흙막이 가시설 설계시 지보공 연결부의 상세도 설계도면에 반영 | 지하수 유입방지 및 양수계획 수립, 굴착깊이 이상 이격하여 굴착토 적재 및 반출
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전대 부착설비 누락 | M(2) | M(3) | 띠장 상부 엄지말뚝에 안전대 부착설비 설치 설계도면에 반영 | 신호수배치 및 작업구간 통제, 후방카메라 또는 경보장치 설치 등 장비충돌방지
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측기 미설치 | M(3) | M(2) | 시공중 계측기 설치계획을 설계도서에 반영 | 지하수 유입방지 및 양수계획 수립, 굴착깊이 이상 이격하여 굴착토 적재 및 반출
토목 | 하천 | 관개수로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측기 미설치 | M(2) | M(3) | 시공 중 계측기 설치계획을 설계도서에 반영 | 유관기관 입회요청, 지장물 확인 철저
토목 | 하천 | 관개수로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업순서 미흡 | L(1) | H(4) | - | 시공순서 준수, 되메우기 완료 후 가시설 해체
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 지하수 유입 | M(3) | M(3) | 팽창지수재 설치로 지하수 누수 차단 | 지하수 및 강수에 대한 배수계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 기타 | 없음 | 작업 공간 협소 | M(2) | M(3) | 흙막이 폭은 작업공간이 확보될 수 있도록 설계 | 유도로프 사용
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 부식 또는 변형된 가시설 사용 | L(2) | L(2) | 재사용 가설재 사용 시 유의사항을 도면에 반영 | 품질관리 기준을 준수하여 가설재 반입
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 기타 | 우수유입 및 지하수 침투 | L(2) | M(3) | 하천인접구간 굴착시 주의사항을 설계도서에 표기 | 우수 배출을 위한 양수 계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 해체 순서 미준수 | M(2) | H(4) | 흙막이 가시설의 해체시공 순서도를 추가하여 해체 시 위험성을 감소시킴 | 가시설해체시 시공순서를 준수토록 감독철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 가시설(버팀보) 과다해체 | M(3) | H(4) | 가시설 해체단계를 고려하여 구조물의 시공이음 위치 표기 및 시공순서도 작성 | 설계도서 준수한 작업진행 및 가시설 해체순서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 부대도면 미작성 | M(3) | M(3) | 흙막이가시설 내부 배수처리 시설 및 안전시설물(승강계단 포함) 설치 | 설계도서 준수 및 안전시설물 사전 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(3) | 안전난간 시설을 설계도면에 반영 | 흙막이가시설 상·단부 안전난간 설치 등 안전시설 설치 및 유지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 보일링 | M(2) | M(3) | 가시설 보일링 검토를 설계도서에 반영 | 쉬트파일 설치시 수직도 및 지지층 관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착작업 중 지장물에 의한 가시설 미설치로 굴착사면 무너짐 | L(2) | L(3) | 지장물 저촉구간에 대한 흙막이 가시설 보강방법 반영 | 흙막이 반영구간에 대한 설치계획 수립 후 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전 설비 미설치 | M(3) | H(4) | 안전대 부착설비 설계도서 반영 | 안전대 부착설비 사전 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 없음 | 기타 | 안전관리 미흡 | L(2) | M(3) | - | 안전관리 이행여부확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | L(2) | M(3) | 안전난간 시설을 설계도면에 반영 | 흙막이가시설 상·단부 안전난간 설치 등 안전시설 설치 및 유지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 기타 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(3) | 안전난간 시설을 설계도면에 반영 | 시공계획서 검토 및 준수 상태 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착 시공방법 미준수 | M(2) | M(3) | 굴착 및 해체 시공순서도 작성 및 반영 | 설계검토 실시 및 시공계획서의 적정성 검토
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 기타 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전시설 미비 | M(2) | M(3) | 없음 | 흙막이 가시설 상단부 안전난간 설치 등 안전시설 설치 및 유지
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 시공순서도 작성 반영 | 설치, 해체에 대한 시공 계획을 수립(시공계획서)
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설 미설치 | M(3) | M(3) | 추락방지망 및 안전난간 등 안전시설물 사전 설치 안전계획 수립 | 떨어짐방지시설 사전 설치 및 작업계획서 작성
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 부대도면 미작성 | M(3) | M(3) | 흙막이가시설 내부 배수처리 시설 및 안전시설물(승강계단 포함) 설치 | 설계도서 준수 및 안전시설물 사전 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 기타 | 기타 | 팽창지수재 설치 누락 | M(2) | M(3) | 팽창지수제 설치로 지하수 누수 차단 | 지하수위에 따른 양수처리 반영
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 기타 | 깔림 | 부식 또는 변형된 재사용 가설재 사용 | L(2) | L(2) | 재사용 가설재 유의사항 및 검수방법 명기 | 품질검사기준에 의한 가설재 관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 기타 가시설 | 바닥 | 기타 | 기타 | 분류불능 | 배수처리 미흡 | L(2) | M(3) | 가시설 내부 우수유입을 고려하여 양수능력을 감안한 양수기 선정 | 공사 중 배수로 설치 및 양수계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | L(2) | M(3) | 안전난간 시설을 설계도면에 반영 | 흙막이가시설 상·단부 안전난간 설치 등 안전시설 설치 및 유지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 보걸이 여유폭 미확보 | M(3) | M(3) | 보걸이 여장 확보하여 띠 장 떨어짐 방 지 | 설 계 도 서 준 수 하 여 설치, 작업 계획서 작 성
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 부대도면 미작성 | M(3) | M(3) | 흙막이가시설 설치구간 안전시설물 및 승강계단 설치 | 설계도서 준수하여 설치 및 안전시설물 사전 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 모서리 쐐기 미반영 | M(2) | H(4) | 가시설 상세도에 우각부 모서리 쐐기 반영 | 시공순서 준수, 되메우기 완료 후 가시설 해체
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 설계검토 미흡 | M(2) | H(4) | Sheet-Pile 단면유효율 고려하여 흙막이 가시설 계산 | 시공순서 준수, 되메우기 완료 후 가시설 해체
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과도한 변형 | M(2) | H(4) | 흙막이 가시설 계측기 설치 평면 및 단면도 설계 반영 | 설계 내용을 반영한 시공 계획 및 계측계획 수립 및 시행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 가시설 버팀대 선해체 | M(3) | M(3) | 가시설이 단계적 해체 가능하도록 시공이음을 설계에 반영 | 시공순서 준수, 되메우기 완료 후 단계별 가시설 해체
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 설치 미흡 | L(1) | M(2) | 지장물 보호공 반영 / 지장물을 고려한 굴착 계획 수립 | 간이흙막이 구간 하부판넬 구간 토류판 또는 철판 등으로 보강조치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업 계획 미수립 | L(2) | L(2) | - | 위험 공종을 작업하기 전 작업계획을 제출하고 승인을 받은 후 작업에 착수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 부적 절한 흙막이 설치 | L(2) | H(4) | 가시설 적용 형식별 설치 위치를 설계 도면에 반영 하여 오시공 방지 | 간이흙막이 형식별 설 치 위치 준 수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 용접작업 | 화재 | 화상 | 용접 불씨 | M(3) | M(3) | 불티비산방지포 활용 및 화재감시자를 배치하에 작업 | 화재예방대책 수립 및 단부구간 추락예방 조치 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전 시설 미비 | L(2) | M(3) | 안전대 부착 설비 상세도 작성 | 안전대 부 착설비 사 전 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과다한 굴착 | L(2) | M(3) | 토류판 설치 에 대한 상세 도 작성 | 토류판은 굴 착 높 이 가 0.5m를 넘 지 않는 범 위 내에서 최대한 신속 하게 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조 안정성 미검토 | L(2) | M(3) | 조립식 간이 흙막이 구조 검토하여 반 영 | 간이흙막이 형식별 설 치 위치 준 수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 설계상 세 미수립 | M(3) | H(4) | 가시설 설치 도면 작성(각 처리분구별) | 가 시 설 의 설치, 해체 순서도 작 성 - 시공 계획 수립 시 반영
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 기타 | 가시설 보걸이 용접 미표기 | M(3) | M(3) | 가시설 보걸이 용접 길이를 도면에 명기하여 임의시공 방지 | 용접 작업 시 화재 및 근로자 화상예방 철저
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 용접작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 띠장 상부 안전대 부착설비 설치 | 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 모서리 쐐기 미반영 | M(2) | H(4) | 가시설 상세도에 우각부 모서리 쐐기 반영 | 시공순서 준수, 되메우기 완료 후 가시설 해체
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(3) | 안전난간 시설을 설계도면에 반영 | 흙막이가시설 상·단부 안전난간 설치 등 안전시설 설치 및 유지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(3) | 안전난간 시설을 설계도면에 반영 | 흙막이가시설 상·단부 안전난간 설치 등 안전시설 설치 및 유지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 기타 | 코너부 엄지말뚝 설치 누락 | M(2) | M(3) | 코너부 엄지말뚝 추가설치 | 엄지말뚝 설치시 수직도 및 간격을 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 전기작업 | 기타 | 감전 | 누전 차단기 미설치 | L(2) | L(2) | - | 양수기 점검 시 해당전로 계폐기 차단 및 누전차단 기 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전대 부착설비 누락 | M(3) | H(4) | 안전대 부착설비 설계도서 반영 | 작업자 안전대 착용 관리/감독
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조계산서 누락 | M(2) | M(3) | 가시설 구조검토를 설계도에 반영하여 안전성 확보 | 관로 매설 시 굴착 작업 및 간이흙막이 시공순서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조계산서 누락 | M(2) | M(3) | 간이흙막이 구조검토 및 상세도 첨부 | 관로 매설 시 굴착 작업 및 간이흙막이 시공순서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공순서 불량 | M(2) | M(3) | 간이흙막이 설치, 해체순서도 작성 | 간이흙막이 시공 시 안전규정 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | L(2) | M(3) | 안전난간 시설을 설계도면에 반영 | 흙막이가시설 상·단부 안전난간 설치 등 안전시설 설치 및 유지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(3) | 안전난간 시설을 설계도면에 반영 | 흙막이가시설 상·단부 안전난간 설치 등 안전시설 설치 및 유지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 기타 | 기타 | 구조검토 미흡 | M(2) | M(3) | Sheet-pile 단면유효율 고려하여 흙막이 가시설 계산 | SHEET PILE 시공 시 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 설치해체 순서도 누락으로 오시공 | L(2) | L(2) | 흙막이 가시설의 설치해체 순서도 반영 | 작업계획을 수립하여 흙막이 가시설 설치해체 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 모서리 쐐기 미반영 | M(2) | H(4) | 가시설 상세도에 우각부 모서리 쐐기 반영 | 시공순서 준수, 되메우기 완료 후 가시설 해체
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조 안전성 미검토 | L(2) | L(2) | - | 흙막이 가시 설 설치 시 임의시공 방 지를 위한 준수사항 확 인 철저
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 모서리 가시설 스토퍼 미설치,쐐기 미반영 | M(2) | M(3) | 가시설 보강재 설치(우각부 사보강, 스토퍼) 설계도면에 반영 | 중량물취급작업계획 수립, 인양시 2줄걸이 및 유도로프 사용, 부적정 인양로프 즉시 폐기조치
토목 | 하천 | 관개수로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 모서리 가시설 스토퍼 미설치 | M(2) | M(3) | 가시설 보강재 설치 설계도면에 반영 | 중량물취급작업계획 수립, 인양시 2줄걸이 및 유도로프 사용, 부적정 인양로프 즉시 폐기조치
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전조치 부적정 | M(3) | H(4) | 굴착단계별 구조검토를 통한 흙막이 가시설 안전성 확인 | 흙막이 주요부재 시공 감독 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조 계산서 미흡 | L(2) | M(3) | 간이 흙막이 구조검토 및 상세도 첨부 | 조립 시 준 수사항 확인 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 위치 및 규격 설계도면 미표기 | M(3) | M(3) | 간이흙막이 형 식별 설치도면 표기 | 흙 막 이 가 시 설 상·단부 안전난간 설 치 등 안전 시설 설치 및 유지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 자재선정 검토 미흡 | M(3) | M(3) | 가시설 구조계 산시 신강재 사용토록 수량 반영 및 도면 명기 | 현 장 여 건 에 따라 재사용 가 설 기 자 재 사용
토목 | 하천 | 관개수로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 스크류잭 설치상세 누락 | M(3) | M(2) | 스크류잭 설치상세 설계도면에 반영 | 지하수 유입방지 및 양수계획 수립, 굴착깊이 이상 이격하여 굴착토 적재 및 반출
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 가시설 사용 강재에 대한 강종 정보의 누락 | L(1) | H(4) | 사용 강재에 대한 강종 정보를 도면에 명기 | -
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 위치 및 규격 설계도면 미표기 | M(3) | M(3) | 간이흙막이 형 식별 설치도면 표기 | 흙 막 이 가 시 설 상·단부 안전난간 설 치 등 안전 시설 설치 및 유지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전 난간 미설치 | L(2) | H(4) | 흙막이 가시설 상부에 안전난 간을 설치 | 흙 막 이 가 시 설 상·단부 안전난간 설 치 등 안전 시설 설치 및 유지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 없음 | 기타 | 안전관리 미흡 | L(2) | M(3) | - | 안전관리 이 행여부확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 자재선정 검토 미흡 | M(3) | M(3) | 가시설 구조계 산시 신강재 사용토록 수량 반영 및 도면 명기 | 현 장 여 건 에 따라 재사용 가 설 기 자 재 사용
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 부적 절한 흙막이설 치 | L(2) | H(4) | 가시설 적용 형식별 설치 위치를 설계 도면에 반영하 여 오시공 방 지 | 간 이 흙 막 이 형식별 설치 위치 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설에 대한 설치해체 순서도 누락으로 오시공위험 | L(2) | L(2) | 흙막이 가시설에 대한 설치해체 순서도 반영 | 작업계획을 수립하여 안전작업 진행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조계산서 누락 | M(2) | M(3) | 가시설 구조검토를 설계도에 반영하여 안전성 확보 | 관로 매설 시 굴착 작업 및 간이흙막이 시공순서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 이동안전 통로 미확보 | L(2) | M(3) | - | 승강계단 등 이 동 안 전 통 로 설치 등 안전시설 설 치 및 유지
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전 난간 미설치 | L(2) | H(4) | 흙막이 가시설 상부에 안전난 간을 설치 | 흙 막 이 가 시 설 상·단부 안전난간 설 치 등 안전 시설 설치 및 유지
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전 설비 미설치 | M(3) | H(4) | 안전대 부착설 비 설계도서 반영 | 안전대 부착 설비 사전 설치
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 가이드빔 미설치 | M(2) | H(4) | Sheet pile시공 시 가이드빔 적용 설계도면에 반영 | 유관기관 입회요청, 지장물 확인 철저
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업순서 미흡 | L(1) | H(4) | - | 시공순서 준수, 되메우기 완료 후 가시설 해체
토목 | 하천 | 관개수로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전대 부착설비 누락 | M(2) | M(3) | 띠장 상부 엄지말뚝에 안전대 부착설비 설치 설계도면에 반영 | 신호수배치 및 작업구간 통제, 후방카메라 또는 경보장치 설치 등 장비충돌방지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 타설작업 | 붕괴 | 깔림 | 사보강재 밀림 | L(2) | H(4) | 코너부 사보강재 구간 밀림방지 앵글을 설치하여 가시설 변형 억제 | 설계도서 및 시공순서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조적 안정성 미검토 | M(2) | H(4) | 설계조건과 일치화하여 구조적 안정성 재검토 | 설계시 수립된 흙막이 굴착 설계의 적정성을 현장여건을 고려하여 재검토하고 시공계획서 작성
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 기타 | 깔림 | 허용 변위 초과 | M(2) | H(4) | 설계응력 확보를 위해 가설기자재 재사용시 주의사항을 도면에 표기 | 흙막이 가시설 설치 및 해체 작업 시 도면 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 미설치 | M(2) | H(4) | 간이흙막이 설치구간 확인하여 가시설 조서에 반영 | 신호수배치 및 작업구간 통제, 후방카메라 또는 경보장치 설치 등 장비충돌방지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조계산서 누락 | M(2) | M(3) | 간이흙막이 구조검토 및 상세도 첨부 | 관로 매설 시 굴착 작업 및 간이흙막이 시공순서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전대 부착설비 누락 | M(3) | H(4) | 안전대 부착설비 설계도서 반영 | 띠장 상부 엄지말뚝에 안전대 부착설비 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전대 부착설비 누락 | M(3) | H(4) | 안전대 부착설비 설계도서 반영 | 작업자 안전대 착용 관리/감독
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(3) | 안전난간 시설을 설계도면에 반영 | 흙막이 가시설 상단부 안전난간 설치 등 안전 시설 설치 및 유지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 보걸이 상세, 단면도 규격 상이 | M(2) | M(3) | 보걸이 상세도 및 단면도 일치하여 도면 표기 | 시공순서 준수, 되메우기 완료 후 가시설 해체
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 없음 | 기타 | 팽창지수재 설치 누락 | M(2) | M(3) | 팽창지수제 설치로 지하수 누수 차단 | 지하수위에 따른 양수처리 반영
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 스티프너 수량 누락 | M(2) | M(3) | corner strut 띠장연결 상세도 참고하여 누락된 스티프너 수량산정 | 설계에 반영된 스티프너 설치
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 오류로 인한 시공불량 | M(2) | M(3) | 우각부 엄지말뚝 형강 추가설치 등의 보강 가시설 도면에 반영 | 시공순서 준수,되메우기 완료 후 가시설 해체
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 보걸이 규격 상이 | M(2) | M(3) | 보걸이 상세도 및 수량산출서 규격 통일하여 적용 | 띠장의 자중 및 적재하중에 대하여 충분히 견딜 수 있도록 보걸이 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 구조 계산서 미흡 | L(2) | M(3) | 간이 흙막이 구조검토 및 상세도 첨부 | 조립 시 준수사항 확인 철저
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 사다리 설치 기준 미준수 | M(2) | H(4) | 흙막이 가시설 사다리식 통로 상세도 작성 및 관련 NOTE표기 | 흙막이 단부는 근로자 추락방지를 위해 안전난간 설치
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 모서리 쐐기 미반영 | M(2) | M(3) | 우각부 모서리 쐐기 설계도면에 반영 | 시공순서 준수, 되메우기 완료 후 가시설 해체
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 보걸이 상세 서로 상이 | M(3) | M(2) | 상이한 상세도 통일하여 설계도면에 반영 | 지하수 유입방지 및 양수계획 수립, 굴착깊이 이상 이격하여 굴착토 적재 및 반출
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업순서 미흡 | L(1) | H(4) | - | 시공순서 준수, 되메우기 완료 후 가시설 해체
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조계산서 누락 | M(2) | M(3) | 가시설 구조검토를 설계도에 반영하여 안전성 확보 | 관로 매설 시 굴착 작업 및 간이흙막이 시공순서 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전대 부착설비 누락 | M(2) | M(3) | 띠장 상부 엄지말뚝에 안전대 부착설비 설치 설계도면에 반영 | 신호수배치 및 작업구간 통제, 후방카메라 또는 경보장치 설치 등 장비충돌방지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 승강설비 미 설치 | M(2) | M(2) | 굴착저면으로 안전할게 통행할수 있도록 승강설비 예시 및 설치 시 유의사항을 설계도서에 반영 | 승강설비(가설계단, 사다리 등) 설치 기준 준수 / 상단 고정 철저 / 주변 안전난간 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 띠장 코너부 보강재 미설치로 변형발생 | L(2) | L(3) | 흙막이 가시설 띠장 코너부 보강재 반영 | 반영된 가시설을 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 중간말뚝 위치벽체 간섭 | M(2) | H(4) | 벽체에 간섭한 중간말뚝 위치 변경 | 흙막이 구조물 계측계획 수립 및 시행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업 공간 협소 | M(2) | M(3) | 흙막이 폭은 작업공간이 확보될 수 있도록 설계 | 간이흙막이 시공 시 안전규정 준수
토목 | 하천 | 관개수로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 고소 | 해체작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전조치부적정 | M(2) | M(3) | 흙막이 상단, 단부 안전시설 설치 및 유지 설계도면 반영 | 시공계획서에 의한 타설순서 준수상태 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전시설물(안전난간) 설치 미흡 | M(2) | M(2) | 굴착 단부(가시설단부)로 추락예방을 위하여 안전난간 설치 예시도 설계도서 반영 | 예시도 참조하여 추락위험구간 표준안전난간 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 가설재 사용 | M(2) | M(2) | 재사용 가설재 사용 시 부식 또는 변형된 재료가 반입되지 않도록 유의사항을 설계도서 반영 | 재사용 가설재 반입시 품질 성능 시험 실시 / 가시설 인양 시 불량 인양로프 제거 조치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | M(2) | 과굴착 예방을 위한 유의사항을 설계도면 Note기입 | 과굴착 되지 않도록 굴착 시 측량 실시 / 가시설 설치 시 인양로프 점검 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 없음 | 기타 | 안전관리 미흡 | L(2) | M(3) | - | 안전관리 이 행여부확인
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조 안정성 미검토 | L(2) | M(3) | 조립식 간이흙 막이 구조검토 하여 반영 | 간 이 흙 막 이 형식별 설치 위치 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 어스앵커의 강선 긴장 시 도면정보 부족으로 과긴장 혹은 과소긴장 발생 | L(1) | H(4) | 어스앵커의 강선 도입 설계 긴장력 및 신장량을 도면에 명기 | -
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 엄지말뚝 흙막이 배면부 지반 높이와 동일하게 설치 | M(2) | M(3) | 흙막이 가시설 엄지말뚝 높이를 배면부 지반보다 높게 설치 | 신호수배치 및 작업구간 통제, 후방카메라 또는 경보장치 설치 등 장비충돌방지
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토 미실시 | L(2) | L(3) | 흙막이 가시설 구조계산 결과 반영한 상세도면 작성 | 흙막이 가시설 구조계산 결과 반영한 설계도면 규모 및 부재 규격 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 굴착작업 | 탈락 | 깔림 | 외부 하중 | L(3) | L(3) | 흙막이 가시설 변형 및 경사 계측기 설치 및 정기적인 모니터링 | 흙막이 가시설 변위 확인을 위한 계측관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 기타 가시설 | 바닥 | 기타 | 기타 | 분류불능 | 배수처리 미흡 | L(2) | M(3) | 가시설 내부 우수유입을 고려하여 양수능력을 감안한 양수기 선정 | 공사 중 배수로 설치 및 양수계획 수립
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 가시설 상부 안전시설 및 내부 진출입 통로 미설치 | M(3) | M(3) | 흙막이가시설 설치구간 안전시설물 및 승강계단 설치 | 설계도서 준수 및 안전시설물 사전 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 파열,파단 | 깔림 | 지장물 보호조치 미흡 | M(2) | M(2) | 지장물 보호공 상세도 보완하여 설계도서 반영 | 지장물 보호공 시공 철저 / 간이 흙막이와 지장물 저촉구간 토류판 대체 시공
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | H(4) | 1회 굴착깊이를 도면에 표시하여 시공 중 과굴착 예방 | 설계도서 준수하여 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 상세 계획 누락 | M(2) | M(3) | 간이 흙막이 구조검토 및 상세도 첨부 | 간이흙막이 시공 시 안전규정 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 상세 계획 누락 | M(2) | M(3) | 간이 흙막이 구조검토 및 상세도 첨부 | 간이흙막이 시공 시 안전규정 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 전기작업 | 기타 | 감전 | 누전 차단기 미설치 | L(2) | L(2) | - | 양수기 점검 시 해당전로 계폐기 차단 및 누전차단 기 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 기타 | 떨어짐(분류불능) | 작업 순서 미준수 | L(2) | H(4) | 흙막이 가시설 설치 및 해체 에 대한 단계 별 상세 시공 순서도 설계 반영 | 흙 막 이 가 시 설 설치 및 해체 작업 시 도면 준 수
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 고소 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(3) | 안전난간 시설을 설계도면에 반영 | 흙막이 가시설 상단부 안전난간 설치 등 안전 시설 설치 및 유지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(3) | 흙막이 가시설 상부 안전난간 설치관련 상세도 작성 및 관련 NOTE 표기 | 흙막이 가시설 상단부 안전난간 설치 등 안전 시설 설치 및 유지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 띠장 단면도, 계산서 규격 상이 | M(2) | M(3) | 가시설 단면도와 구조계산서 띠장 규격 통일하여 표기 | 흙막이 구조물 계측계획 수립 및 시행
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 기타 | 넘어짐(미끄러짐) | 수위증가 | L(3) | L(3) | 배수시설 설치계획 수립 및 가시설내 수위증가 억제 | 가배수로, 집수정 위치 등 상세도 작성, 감전사고 방지를 위한 안전관리대책 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 전기작업 | 기타 | 감전 | 누전 차단기 미설치 | L(2) | L(2) | - | 양수기 점검 시 해당전로 계폐기 차단 및 누전차단기 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 공법 및 규격 상이 | L(2) | H(4) | 흙막이 공법 변경검토 | 관로 매설 시 굴착 작업 및 간이 흙막이 시공순서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 스티프너 설치위치 미표기로 인한 시공시 누락 | M(2) | M(3) | 흙막이 도면에 스티프너 위치 표기 설계도서 반영 | 흙막이 주요부재 시공감독 철저
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체순서 미준수 | M(3) | H(4) | 해체 작업순서 준수 | 작업 시 안전사항 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 용접작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 띠장 상부 안전대 부착설비 설치 | 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 설치상세 누락 | M(2) | M(3) | H-300x300x10x15 버팀보 및 띠장이음 상세도 추가 | 흙막이 가시설 시공 시 안전수칙 준수 및 관리자 감독
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 기타 | 없음 | 감전 | 누전 차단기 미설치 | L(2) | L(2) | - | 누전 차단기 및 접지 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 기타 | 기타 | 감전 | 누전 차단기 미설치 | L(2) | L(2) | - | 양수기 점검 시 해당전로 계폐기 차단 및 누전차단기 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전 난간 미설치 | L(2) | M(3) | 흙막이 단부 는 근로자 추 락방지를 위 해 안전난간 설치토록 상 세도 작성 | 흙막이가시 설 상·단부 안 전 난 간 설치 등 안 전시설 설 치 및 유지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(3) | 안전난간 시설을 설계도면에 반영 | 흙막이 가시설 상단부 안전난간 설치 등 안전 시설 설치 및 유지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 중간말뚝 받침부 형강 미반영 | M(2) | M(3) | 중간말뚝과 받침부 형강 접합상세도를 설계도서에 반영 | 중간말뚝 절단, 해체 및 인양등의 작업을 시공계획서에 반영
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 해체작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전대 부착설비 누락 | M(3) | H(4) | 안전대 부착설비 설계도서 반영 | 작업자 안전대 착용 관리/감독
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 안전대 부착설비 설계도서 반영 | 안전대 부착설비 조립 후 양중, 추락방지망 등 고려
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 위치 및 규격 설계도면 미표기 | M(2) | M(3) | 간이 흙막이 형식별 설치위치를 설계도서에 반영 | 간이 흙막이 형식별 설치위치 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 모서리 쐐기 미반영 | M(2) | H(4) | 가시설 상세도에 우각부 모서리 쐐기 반영 | 시공순서 준수, 되메우기 완료 후 가시설 해체
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 강재 사용 | M(2) | M(3) | - | 재사용 가설재 품질시험계획 수립 및 실시
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 기타 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전대 부착설비 누락 | M(3) | H(4) | 안전대 부착설비 설계도서 반영 | 작업자 안전대 착용 관리/감독
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착으로 인한 흙막이 붕괴 | H(3) | H(3) | 가시설 굴착 순서도 작성 | 흙막이가시설 설치시 변형유무에 대한 정기적인 점검
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공순서 불량 | M(2) | M(3) | 간이흙막이 설치, 해체순서도 작성 | 흙막이 주요부재 시공감독 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 사다리 설치 기준 미준수 | M(2) | H(4) | 흙막이 가시설 사다리식 통로 상세도 작성 및 관련 NOTE표기 | 사다리가 넘어지거나 미끄러지는 것을 방지하도록 아웃트리거를 설치
건축 | 건축물 | 운동시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 설계도서 미준수 | M(3) | H(4) | - | 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전 성 미검토 | L(2) | M(3) | - | 지표수 유입방 지 및 양수계 획 수립/ 굴착 깊이 이상 이 격하여 굴착토 적재 및 사토 반출
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 모서리 쐐기 미반영 | M(3) | M(3) | 우각부 모서리 쐐기 반영 | -
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과다한 굴착 | M(3) | M(3) | 토류판 설치에 대한 상세도 작성(과굴착 방지) | 토류판은 굴착높이가 0.5m를 넘지 않는 범위 내에서 최대한 신속하게 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사보강재의 변형 | L(2) | M(3) | 사보강재 밀림방지를 위한 스토퍼설치 | 흙막이가시설 변형방지를 위해 계측실시
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 띠장 설치시 안전대 부착설비 누락 | M(2) | M(3) | 안전대 부착설비 도면 반영 | 안전대 설비(로프)를 Wale 설치 시 마다 설치하여 추락 재해 예방
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(3) | 굴착상부에 작업자 추락 방지를 위해 안전난간 설치상세도 반영 | 가시설 단부 안전난간 설치 및 유지관리
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전조치 부적정 | M(3) | H(4) | 굴착단계별 구조검토를 통한 흙막이 가시설 안전성 확인 | 흙막이 주요부재 시공 감독 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조적 안정성 미검토 | M(2) | H(4) | 설계조건과 일치화하여 구조적 안정성 재검토 | 설계시 수립된 흙막이 굴착 설계의 적정성을 현장여건을 고려하여 재검토하고 시공계획서 작성
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전 설비 미설치 | M(3) | H(4) | 안전대 부착설 비 설계도서 반영 | 안전대 부착 설비 사전 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 가시설 접합부 설계 미실시 | M(3) | M(2) | 구조검토 및 접합부 상세도 작성 | 설계도서 준수 및 임의시공 방지
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 용접작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 띠장 상부 안전대 부착설비 설치 | 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설의 상세도면 누락으로 오시공 | L(2) | L(2) | 흙막이 가시설의 상세도면 반영 | 상세도를 준수하여 안전시공
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공순서 불량 | M(2) | M(3) | 간이흙막이 설치, 해체순서도 작성 | 흙막이 주요부재 시공감독 철저
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 사다리 설치 기준 미준수 | M(2) | H(4) | 흙막이 가시설 사다리식 통로 상세도 작성 및 관련 NOTE표기 | 흙막이 단부는 근로자 추락방지를 위해 안전난간 설치
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 건설공사 안전관리비 계상 미흡 | M(3) | M(3) | 건설공사 안전관리비를 계상 반영 | 건설공사 안전관리비를 반영하여 시공 계획 수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 기타 | 전도 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(3) | 흙막이 가시설 상부 안전난간 설치관련 상세도 작성 | 흙막이 가시설 상단부 안전난간 설치 등 안전시설 설치 및 유지
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 기타 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 가설계단 미설치 | M(2) | M(3) | 흙막이 가시설 승강계단 상세도 작성 | 흙막이 가시설 승강계단 상세도 작성
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 설치 순서 미준수 | M(2) | H(4) | 설치 순서도 작성 | 흙막이 강재 반입 시 검수철저
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과다한 굴착(토류판 설치 시 과굴착) | M(3) | M(3) | 토류판 설치에 대한 상세도 작성(과굴착 방지) | 토류판은 굴착높이가 0.5m를 넘지 않는 범위 내에서 최대한 신속하게 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 떨어짐(분류불능) | 작업 순서 미준수 | L(2) | H(4) | 흙막이 가시설 설치 및 해체 에 대한 단계 별 상세 시공 순서도 설계 반영 | 흙 막 이 가 시 설 설치 및 해체 작업 시 도면 준 수
건축 | 건축물 | 운동시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 운전원 운전미숙 | H(4) | H(4) | 토류판 설치기준 준수 | 토류판 자재검수 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공순서 불량 | M(2) | M(3) | 간이흙막이 설치, 해체순서도 작성 | 관로 매설 시 굴착 작업 및 간이흙막이 시공순서 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전난간 미설치 | L(2) | M(4) | 안전난간 등의 상세 설계반영 | 안전장비 착용 및 안전수칙 준수 교육
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전대 부착설비 누락 | L(3) | H(4) | 안전대 부착설비 설계도서 반영 | 흙막이가시설 상·단부 안전난간 설치 등 안전시설 설치 및 유지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외벽 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착 시공방법 미준수 | M(2) | M(3) | 굴착 및 해체 시공순서도 작성 및 반영 | 설계검토 실시 및 시공계획서의 적정성 검토
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 정리작업 | 기타 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전시설 미비 | M(2) | M(3) | 없음 | 흙막이 가시설 상단부 안전난간 설치 등 안전시설 설치 및 유지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 자재선정 검토 미흡 | M(3) | M(3) | 가시설 구조계 산시 신강재 사용토록 수량 반영 및 도면 명기 | 현 장 여 건 에 따라 재사용 가 설 기 자 재 사용
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 가시설 선해체 | L(2) | H(4) | 가시설이 단계 적 해체 가능 하도록 시공이 음을 설계에 반영 | 콘크리트 타 설 시 타설 속도 및 긴 결상태, 거푸 집 변위 여 부 확인 철 저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 기타 | 안전관리 미흡 | L(2) | M(3) | - | 안전관리 이 행여부확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 없음 | 깔림 | 재사용 강재 사용 | M(2) | M(2) | 재사용 가설재 사용 시 부식 또는 변형된 재료 반입금지(관련사항 Note기재) | 가시설 등 중량물 인양 시 인양로프 파단위험-인양로프 접검 및 불량 로프 폐기조치
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전대 부착설비 미설치 | M(3) | H(4) | 안전대 부착설비 설계도서반영 | 작업자 안전대 착용 관리/감독
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조계산서 누락 | M(2) | M(3) | 가시설 구조검토를 설계도에 반영하여 안전성 확보 | 관로 매설 시 굴착 작업 및 간이흙막이 시공순서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 기타 | 안전관리 미흡 | L(2) | M(3) | - | 안전관리 이 행여부확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전대 부착설비 누락 | M(3) | H(4) | 안전대 부착설비 설계도서 반영 | 작업자 안전대 착용 관리/감독
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 전기작업 | 기타 | 감전 | 누전 차단기 미설치 | L(2) | L(2) | - | 양수기 점검 시 해당전로 계폐기 차단 및 누전차단 기 설치
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외벽 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 양중작업 | 충돌 | 물체에 맞음 | 유도로프 미설치 | M(2) | M(3) | 유도로프 설치 등 검토 | 안전시설 설치 및 안전요원 배치, 작업반경내 접근금지
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 붕괴 | 기타 | 유수에 의한 세굴 | M(2) | M(2) | 갈수기 공사 시행 | 시공계획에 따라 안전관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 부적 절한 흙막이설 치 | L(2) | H(4) | 가시설 적용 형식별 설치 위치를 설계 도면에 반영하 여 오시공 방 지 | 간 이 흙 막 이 형식별 설치 위치 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 없음 | 중간말뚝 위치 벽체간섭 | L(2) | H(4) | 말뚝 설치 관 련 주의사항 노트표기 | 중간말뚝 절 단, 해체 및 인양등의 작 업을 시공계 획서에 반영
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전 설비 미설치 | M(3) | H(4) | 안전대 부착설 비 설계도서 반영 | 안전대 부착 설비 사전 설치
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전난간 미설치 | M(3) | M(3) | 가시설 상단부 안전난간 설치 및 유지토록 상세도 보완 | 흙막이가시설 상·단부 안전난간 설치 등 안전시설 설치 및 유지
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측관리미흡 | M(3) | M(3) | 가설 흙막이의 계측계획 및 계측 배치도 상세 수립 반영 | 설계도서 준수 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외벽 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 설치 순서 미준수 | M(2) | H(4) | 설치 순서도 작성 | 흙막이 강재 반입 시 검수철저
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 기타 | 깔림 | 시공순서 불량 | M(2) | M(3) | 간이흙막이 설치,해체순서도 작성 | 흙막이 주요 부재 시공감독 철저
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 미검토 | M(3) | M(3) | 흙막이 구조안전성 검토 및 시공상세도 작성 | 시공시 설계도면과 일치여부 확인, 관리감독 철저
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 충돌 | 깔림 | 굴삭기 인양목적 미사용 | M(3) | M(3) | 조립식 간이흙막이 조립순서도에 인양장비 적용 | 건설기계 장비용도 외 사용금지
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전대 부착설비 누락 | M(3) | H(4) | 안전대 부착설비 설계도서 반영 | 띠장 상부 엄지말뚝에 안전대 부착설비 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수로 설치 및 양수계획 미수립 | H(3) | H(3) | 배수로 설치 및 양수계획 수립 | 양수기 사용 중 감전사고 주의
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(분류불능) | 안전대 부착설비 누락 | M(2) | M(3) | 안전대 부착설비 설계도서 반영 | 안전대 부착설비 사전 설치
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 설치 및 해체 순서도 미작성 | M(3) | H(4) | 안전성 검토 결과를 반영한 설치 및 해체 순서도 작성 | 과굴착 금지 및 흙막이 벽체 소단 설치
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 모서리 쐐기 미반영 | M(3) | M(3) | 우각부 모서리 쐐기 반영 | 흙막이 가시설 변위 확인을 위한 정기적인 계측관리
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시트 파일 항타시 파일 변형 | M(2) | M(3) | SHEET 파일 설계 기준 근입깊이 확보 및 변형 방지를 위해 변위 허용값 제시 및 시공 후 변위 관리토록 시공 유의사항 제시 | 품질계획서 상세 반영 및 검사 관리
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 가시설 단부 안전난간 설치 미흡 | M(2) | M(3) | 굴착상부에 작업자 추락 방지를 위해 안전난간 설치표기 및 유의사항 Note표기 | 흙막이 가시설 상,단부 안전난간 설치 등 안전시설 설치 및 유지
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조계산서 누락 | M(2) | M(3) | 가시설 구조검토를 설계도에 반영하여 안전성 확보 | 관로 매설 시 굴착 작업 및 간이흙막이 시공순서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 부적 절한 흙막이설 치 | L(2) | H(4) | 가시설 적용 형식별 설치 위치를 설계 도면에 반영하 여 오시공 방 지 | 간 이 흙 막 이 형식별 설치 위치 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 기타 | 안전관리 미흡 | L(2) | M(3) | - | 안전관리 이 행여부확인
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 위치 및 규격 설계도면 미표기 | M(3) | M(3) | 간이흙막이 형식별 설치도면 표기 | 간이 흙막이 형식별 설치위치 준수
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 안전시설물 | 고소 | 매설작업 | 낙하 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전난간 미설치 | H(4) | M(3) | 흙막이 가시설 상부 안전난간 설치관련 상세도 작성 및 관련 NOTE표기 | 흙막이 가시설 상부에 안전난간을 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 띠장 위에서 작업지시 중 작업자 추락 | L(3) | L(3) | 안전대 걸이시설 설치로 작업자 추락 방지 | 작업자간 신호체계 수립
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 부식 및 변형된 가설재료 사용 | L(2) | L(2) | 재사용 가설재 사용 시 유의사항을 설계도서에 반영 | 품질관리 기준에 의하여 가설재 반입
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착기울기 미준수 | H(3) | H(3) | 사면안전성검토및소규모지하영향평가실시 | 굴착작업 시굴착사면 변위유무에대한 정기적인 점검
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 토류판 설치 불량 | H(3) | H(3) | 토류판 설치상세도 변경 | 흙막이가시설 변형방지를 위해 계측실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(3) | 안전난간 시설을 설계도면에 반영 | 흙막이가시설 상·단부 안전난간 설치 등 안전시설 설치 및 유지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전대 부착설비 누락 | H(4) | M(3) | 안전대 부착설비 설계도서 반영 | 작업자 안전대 착용 철저
토목 | 교량 | 철도교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 천공작업 | 기타 | 감전 | 천공장비 전차선 접촉 | M(2) | H(4) | 운행선 근접공사시 열차 차단시간중 공사수행(야간작업) 및 전력차단후 공사 | 감독자 입회하에 전력공급 차단 및 작업안전성 확보상태 확인후 시공
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 사다리 설치 기준 미준수 | M(2) | H(4) | 흙막이 가시설 사다리식 통로 상세도 작성 및 관련 NOTE표기 | 흙막이 단부는 근로자 추락방지를 위해 안전난간 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 시공순서 미흡 | L(2) | L(2) | 흙막이 가시설의 시공순서도 반영 | 흙막이 가시설의 시공순서도 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공상세도 미흡 | M(3) | H(4) | 보걸이 설치간격 기준수립 | 작업자 안전대 착용 철저
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외벽 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 기타 | 깔림 | 팽창 지수재 설치누락 | M(2) | M(3) | 지수재 도면반영 | 팽창지수재 설치로 지하수 누수 차단
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 강재 사용 | M(2) | M(2) | - | 재사용 가설구조물 사용시 이력 및 품질관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 부식 및 변형된 흙막이 가시설 사용 | L(2) | L(2) | 재사용 가설재에 대한 기준을 설계도서에 반영 | 품질관리 기준 준수하여 가설재 관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 띠장 코너부 보강재 미설치 | L(2) | L(3) | 흙막이 가시설 띠장 코너부 보강재 반영 | 띠장 코너부 가시설 설치
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 띠장 코너 보강재 미설치 | L(2) | H(4) | 띠장 코너 보강재 부재 상세도 작성 | 이음부는 용접기호 준수하여 전체 길이 용접
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 기타 | 깔림 | 팽창 지수재 설치누락 | M(3) | M(3) | 지수재 도면반영 | 팽창지수재 설치로 지하수 누수 차단
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전 난간 미설치 | L(2) | H(4) | 흙막이 가시설 상부에 안전난 간을 설치 | 흙 막 이 가 시 설 상·단부 안전난간 설 치 등 안전 시설 설치 및 유지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조 안정성 미검토 | L(2) | M(3) | 조립식 간이흙 막이 구조검토 하여 반영 | 간 이 흙 막 이 형식별 설치 위치 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전시설 미비 | H(4) | M(3) | 흙막이 단부 안전난간 설치하도록 조치 Note.표기 | 안전시설물의 설치를 확인하고 외부인 출입금지 확인
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전시설 미비 | M(2) | M(3) | 흙막이 가시설 설계시 사전 안전대 부착설비 표기 및 상세도 설계 반영 | 안전대 착용 등 안전장비 착용여부 확인철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 이동시설 미설치 | M(2) | M(3) | 흙막이 가시설 설치·해체 시 승강계단(사다리 등)에 대한 상세도 등 설계반영 | 안전대 착용 등 안전장비 착용여부 확인철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 기타 | 재사용 강재 사용 | M(2) | M(2) | - | 재사용 자재 사용시 보정계수 및 시공 전 준수사항 숙지
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 깔림 | 가시설 선해체 | M(2) | M(3) | 시공 시 버팀대를 선해체하지 않도록 주의사항 Note.표기 | 설계도서 준수하여 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전조치 부적정 | M(3) | H(4) | 굴착단계별 구조검토를 통한 흙막이 가시설 안전성 확인 | 흙막이 주요부재 시공 감독 철저
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 가시설 우각부 스토퍼 미설치 | M(2) | H(4) | 띠장과 사보강재 접합부 스토퍼를 반영하여 밀림방지 조치 | 시공계획서상 안전성 확인 및 자재 검수 철저 시행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 기타 | 깔림 | 허용 변위 초과 | M(2) | H(4) | 설계 응력 확보를 위해 가설기자재 재사용시 주의사항을 도면에 표기 | 흙막이 가시설 설치 및 해체 작업 시 도면 준수
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 부식 및 변형된 재사용 가설재 사용 | L(2) | L(2) | 재사용 가설재 사용 시 유의사항을 설계도서에 반영 | 품질관리 기준을 준수하여 재사용 가설재 반입 시 검수 철저
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전난간 미설치 | M(3) | H(4) | 가시설 상단부 안전난간 설치 상세도 작성 | 흙막이 단부는 근로자 추락방지를 위해 안전난간 설치
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 자재선정 검토 미흡 | L(1) | L(1) | - | 신강재 기준으로 검토되었으므로, 재사용 강재 사용시 재검토/흙막이 강재반입 시 검수 철저
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 차수 대책 미흡 | M(3) | M(3) | 시트파일 팽창지수재 설치 상세도 도면 표기 | 상세 설계도 준수 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 추진구간 굴착시 토사하중에 의한 흙막이 가시설 붕괴 | L(3) | L(3) | 추진구간별 가시설 계측 상세도 작성 | 토사의 과부하 방지로 작업자 안전성 확보
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조계산서 누락 | M(2) | M(3) | 가시설 구조검토를 설계도에 반영하여 안전성 확보 | 관로 매설 시 굴착 작업 및 간이흙막이 시공순서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 전기작업 | 기타 | 감전 | 누전 차단기 미설치 | L(2) | L(2) | - | 양수기 점검 시 해당전로 계폐기 차단 및 누전차단 기 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 용접작업 | 화재 | 화상 | 작업 부주의 | L(2) | M(3) | - | 용접 작업 시 화재방지 대책 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공순서도 누락으로 인한 시공오류 | M(2) | M(2) | 흙막이 가시설에 대한 시공순서도 반영하여 안전성 확보 | 굴착 선단부 하중 증가에 의한 무너짐 방지를 위한 굴착토 반출계획 등을 수립
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 이동통로 미설치 | L(1) | L(1) | - | 작업 전 지상에서 하부굴착면까지 통행할 수 있는 안전통로 계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전난간 미설치 | H(4) | M(3) | 흙막이 단부는 근로자 추락방지를 위해 안전난간 설치 | 흙막이 상단, 단부 안전시설 설치 및 유지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체작업 순서 미준수 | M(2) | H(4) | 해체 작업에 대한 시공단계별 구조검토(시공성 고려) | 시공순서 준수,되메우기 완료 후 가시설 해체
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 띠장 보걸이 지지력 부족 | M(2) | H(4) | 가시설 보걸이 형상을 앵글 부재 로 변경하여 보걸이 지지력 증대 | 자재의 적정성 검수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 강성부족(보강재 누락) | M(2) | M(3) | 띠장 코너부 보강재 반영(모서리 쐐기) | 가시설 등 중량물 인양 시 인양로프 파단위험-인양로프 점검 및 불량 로프 폐기조치
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 용접작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | L(4) | 띠장 상부 안전대 부착설비 설치 | 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 해체 순서 미준수 | L(3) | M(4) | 흙막이 지보공 설치 및 해체 계획 도면 작성 | 굴착시 최대굴착고 제한
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 강성부족(보강재 누락) | M(2) | M(2) | 흙막이 가시설 코너 스트러트 구간에 밀림방지 앵글 반영 | 굴착 단부에서의 근로자 추락위험-안전난간 설치(표준안전난간설치)
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 기타 | 건설기술진흥법 안전관리비 누락 | M(2) | M(2) | 건설기술진흥법 시행규칙에 의거하여 안전관리에 필요한 비용 간접공사비에 계상 | 건설기술진흥법에 따른 안전관리비 내용 숙지
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 기타 | 깔림 | 강재 재사용 | M(3) | M(2) | 신강재 사용을 원칙으로 하도록 도면 반영 | 자재의 적정성 검수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 앞 | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측 미실시 | L(2) | M(4) | 계측장비 설치계획을 설계에 반영 | 승강계단 상세도 작성 및 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 팽창 지수재 설치누락 | M(3) | M(3) | 팽창지수재 설치로 지하수 누수 차단 | SHEET PILE 시공 시 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 부식 및 변형된 재사용 가설재 사용 | L(2) | L(2) | 재사용 가설재 사용 시 유의사항을 도면에 반영 | 품질검사 관리기준 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 기타 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(3) | 안전난간 시설을 설계도면에 반영 | 시공계획서 검토 및 준수 상태 확인
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 부식 또는 변형된 재사용 가설재 사용 | L(2) | L(2) | 재사용 가설재 사용 시 유의사항을 도면에 반영 | 재사용 가설에 반입 시 검수 철저
토목 | 교량 | 철도교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 열차운행중 기존 구조물 근접 굴착, 가시설 | M(2) | M(3) | 교대/교각 가시설과 기존구조물을 연결하는 버팀보 상세도면 수록 | 가시설 시공전 도면 확인 철저 및 공사중 기존구조물 영향발생 상시 확인후 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 강성부족(스티프너 누락) | M(2) | M(2) | 누락된 스티프너 반영 | 가시설 등 중량물 인양 시 인양로프 파단위험-인양로프점검 및 불량 로프 폐기조치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외벽 | 흙막이가시설 | 지하 | 용접작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 용접 상태 불량 | M(2) | H(4) | 흙막이 접합상세도 작성 | 용접사 기량 테스트 실시하고 공사 감독관의 승인받은 작업자가 수행
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체 공사시 표준버팀대의 선해체 방지시공토록 유의사항 추가 보완 | M(2) | M(3) | 해체 공사시 표준버팀대의 선해체 방지시공토록 유의사항 추가 보완 | 굴착 및 해체 작업 안전수칙 준수
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 해체작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전대 부착설비 누락 | M(3) | H(4) | 안전대 부착설비 설계도서 반영 | 작업자 안전대 착용 관리/감독
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공순서 불량 | M(2) | M(3) | 간이흙막이 설치, 해체순서도 작성 | 흙막이 주요부재 시공감독 철저
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안정성미검토 | M(3) | M(3) | 배수구조물 가시설도 구조검토하여 반영 | 설계에서 작성된 구조계산의 구조안전성 확인
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전 난간 미설치 | M(3) | H(4) | 가시설 상단부 안전난간 설치 상세도 작성 | 흙막이 단부는 근로자 추락방지를 위해 안전난간 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 상세도면 누락 | L(2) | L(2) | 흙막이 가시설 상세도면 반영 | 상세도면의 내용을 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체작업에대한 구조검토미실시 | H(3) | H(3) | 흙막이가시설해체단계별안전성검토 실시 | 흙막이 버팀대 해체시기 준수
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 시공순서 미흡 | L(2) | L(2) | 흙막이 가시설 설치해체 순서도 반영 | 작업계획을 수립하여 안전하게 시공
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 기타 | 교통사고 | 도면 불일치 | M(2) | M(3) | 배수구조물 가시설도 설치계획 재검토하여 설계도면에 반영 | 교통처리계회 수립 시 가시설 위치가 적정한지 현장여건 고려하여 검토
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조 안정성 미검토 | L(2) | M(3) | 조립식 간이흙 막이 구조검토 하여 반영 | 간 이 흙 막 이 형식별 설치 위치 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | L(2) | M(3) | 안전난간 시설 을 설계도면에 반영 | 흙 막 이 가 시 설 상·단부 안전난간 설 치 등 안전 시설 설치 및 유지
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 기타 | 기타 | 기타 | 전주 접촉, 작업반경 내 작업 | L(1) | H(4) | 전주 주변 작업시 안전수칙을 설계도서에 반영 | 고압선 주변 작업 시 감전주의/고압선 충전부 방호조치
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착 시공방법 미준수 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 설치/해체 순서도 작성 | 설계도의 시공 순서도에 대하여 현장여건을 고려하여 검토하고 시공계획서를 작성
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 낙하물방지조치 미흡 | L(2) | L(2) | 흙막이가시설상부 발끝막이판설치 | 굴착선단 낙하물 발생하지 않도록 안전조치 철저
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 해체작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전대 부착설비 누락 | M(3) | H(4) | 안전대 부착설비 설계도서 반영 | 작업자 안전대 착용 관리/감독
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 토류판 탈락 | M(2) | H(4) | 우각부 엄지말뚝 추가설치 등의 보완 | 시공순서 준수, 되메우기 완료 후 가시설 해체
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 잭 미설치 | L(2) | H(4) | 가시설 버팀대 잭 설치 상세도 작성 | 작업 전 안전대 착용 및 체결 상태 준수
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(분류불능) | 안전대 부착설비 누락 | M(3) | M(3) | 안전대 부착설비 설계도서 반영 | 안전대 부착설비 사전 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 고소 | 이동 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 단부 안전난간 미설치 | H(3) | H(3) | 안전난간 설치상세도 작성 | 안전난간 설치작업 중 근로자 추락주의
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 강재 사용 | M(2) | M(2) | - | 재사용 가설구조물 사용시 이력 및 품질관리 철저
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 구조검토 미실시 및 도면 미작성 | L(3) | M(4) | 지하수위를 고려한 흙막이 구조안전성 검토 및 시공상세도면(접합부 포함) 작성 등 고려 | 계측관리 철저 수행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전 설비 미설치 | M(3) | H(4) | 안전대 부착설 비 설계도서 반영 | 안전대 부착 설비 사전 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 전기작업 | 기타 | 감전 | 누전 차단기 미설치 | L(2) | L(2) | - | 양수기 점검 시 해당전로 계폐기 차단 및 누전차단 기 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 용접작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 띠장 상부 안전대 부착설비 설치 | 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | Wale 설치시 안전대 부착설비 설치 미흡 | M(2) | M(3) | 안전대 부착설비 설치 표기 및 굴착작업에 대한 유의사항 도면에 Note표기 | Wale 상부에 안전대 부착설비를 Wale 설치 시마다 설치
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착공법 및 순서 불량 | M(3) | M(3) | 2m 이상 굴착 시 조립식 간이흙막이 공법적용 | 관로 매설 시 굴착 작업 및 간이 흙막이 시공순서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 모서리 쐐기 미반영 | M(2) | H(4) | 가시설 상세도에 우각부 모서리 쐐기 반영 | 현장에 반입된 흙막이 지보공 부재에 대한 사전검수 시행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | M(3) | - | 굴착 시 관 리감독자 상 주하여 관리 감독
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 관로 굴착시 지하수에 의한 지반 붕괴 | L(3) | L(3) | 강널말뚝(Sheet-Pile)설치로 토사하중 및 지하수에 대한 안전성 확보 | 토사의 과부하 방지로 작업자 안전성 확보
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 안정성 부족으로 인한 붕괴 | L(3) | L(3) | 구간별 흙막이 가시설 안정성 검토에 의한 시공상세도 작성 | 토사의 과부하 방지로 작업자 안전성 확보
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 해체작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전대 부착설비 누락 | M(3) | H(4) | 안전대 부착설비 설계도서 반영 | 작업자 안전대 착용 관리/감독
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(3) | 안전난간 시설을 설계도면에 반영 | 흙막이 가시설 상단부 안전난간 설치 등 안전 시설 설치 및 유지
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 기타 | 깔림 | 구조계산서 누락 | M(2) | M(3) | 가시설 구조검토를 설계도에 반영하여 안전성 확보 | 관로 매설 시 굴착 작업 및 간이흙막이 시공순서 준수
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 벽체 허용변위 기준 미흡 | M(3) | H(4) | 흙막이 벽체 허용변위 안전성 해석 수행 | 굴착작업 안전수칙 준수 및 정밀계측 시행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 기타 | 기타 | 지장물 통과구간 상세설계 누락 | M(2) | M(3) | 지장물 통과구간 시공계획을 설계도서에 반영 | 장비 사용계획서 제출시 중량물에 대한 적정장비 사용 계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 가시설 설치작업 중 추락 | H(3) | H(4) | 시공사에서 저감대책 수립 | 안전시설 설치계획 수립 및 시행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 단부 안전난간 미설치 | L(3) | L(3) | 굴착단부에 설치하는 안전난간 설치예시 반영 | 추락위험 구간 발생 시 즉시 안전난간 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 미설치 | L(2) | M(3) | - | 조립식 간이 흙막이 설치 시 관리감독 자 상주 관 리 감독
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 띠장 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 가시설 선해체 | M(2) | H(4) | 굴착 및 해체 순서도 작성 | 시공순서 준수 및 단계별 해체
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 모서리 쐐기 미반영 | M(2) | M(3) | 우각부 모서리 쐐기 반영 | 흙막이 가시설 변위 확인을 위한 정기적인 계측관리
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 보걸이 수직 부재 미설치 | L(2) | H(4) | 보걸이 수직 부재 상세도 작성 | 이음부는 용접기호 준수하여 전체 길이 용접
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전대 부착설비 미설치 | M(3) | H(4) | 안전대 부착설비 상세도 작성 | 작업 전 안전대 착용 및 체결 상태 준수
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 토류판 설치 미흡 | M(3) | H(4) | 코너부 엄지말뚝 추가 설치 도면 작성 | 토류판 설치 기준 준수(뒤채움 철저)
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 항타 및 항발작업 | 기타 | 깔림 | sheet pile 강성 부족 | M(3) | M(3) | 설계도서(시방서, 설계도면 등)에 위험성 명기 | 쉬트파일 설치시 수직도 및 지지층 관리
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전조치 부적정 | M(3) | H(4) | 굴착단계별 구조검토를 통한 흙막이 가시설 안전성 확인 | 흙막이 주요부재 시공 감독 철저
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 우각부 모서리보강재 미반영 | M(2) | H(4) | 우각부 모서리 쐐기보강으로 안전성 확보 | 시공계획서상 안전성 확인
토목 | 교량 | 철도교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 및 지하수 침투 | M(2) | H(4) | 선로 근접 가시설 쉬트파일 적용 및 시공중 계측기 설치 반영, 계측 설치구간 위험상황 발생시 대처방안 수립 | 굴착 시공전 도면확인 철저 및 담당자 입회하에 확인후 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 시공순서 오류 | L(2) | L(2) | 흙막이 가시설 시공순서도 반영 | 시공순서에 따라 작업계획을 수립하여 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 코너스트러트 구간에 밀림방지 보강재 미설치 | L(2) | L(2) | 흙막이 가시설 코너스트러트 구간에 밀림방지 보강재 반영 | 흙막이 가시설 코너스트러트 구간에 밀림방지 보강재 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 기타 | 가시설치미흡 등 | M(2) | M(3) | 조절식 간이 흙막이 설계도면 상세도 규격별 설치 위치를 표기 작성 | 안전시설물의 설치를 확인하고 외부인 출입금지 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조계산서 누락 | M(2) | M(3) | 가시설 구조검토를 설계도서에 반영하여 안전성 확보 | 쉬트파일 설치시 수직도 및 지지층 관리
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 용접작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 띠장 상부 안전대 부착설비 설치 | 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 없음 | 상세도 미작성 | L(2) | M(3) | 구간별 크기에 맞는 300,400 형 상세도 작 성 | 간 이 흙 막 이 형식별 설치 위치 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 자재선정 검토 미흡 | M(3) | M(3) | 가시설 구조계 산시 신강재 사용토록 수량 반영 및 도면 명기 | 현 장 여 건 에 따라 재사용 가 설 기 자 재 사용
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조 안정성 미검토 | M(2) | M(3) | 조립식 간이흙막이 구조검토하여 반영 | 간이흙막이 형식별 설치 위치 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 설치작업순서 미준수 | M(3) | M(3) | 설치방법에 대한 상세도를 설계도서에 반영 | 시공순서 준수, 되메우기 완료 후 가시설 해체
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 부적 절한 흙막이설치 | M(2) | H(4) | 가시설 적용 형식별 설치 위치를 설계도면에 반영하여 오시공 방지 | 간이흙막이 형식별 설치 위치 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(3) | 흙막이 단부는 근로자 추락방지를 위해 안전난간 설치토록 상세도 작성 | 흙막이가시설 상·단부 안전난간 설치 등 안전시설 설치 및 유지
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 기타 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 사다리 설치 기준 미준수 | M(2) | H(4) | 흙막이 가시설 사다리식 통로상세도 작성 및 관련 Note표기 | 흙막이 단부는 근로자 추락방지를 위해 안전난간 설치
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 기타 | 깔림 | 구조계산 누락 | M(2) | M(3) | 가시설 구조검토를 설계도에 반영하여 안전성 확보 | 관로 매설시 굴착 작업 및 간이흙막이 시공순허 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 되메우기 시 띠장 선해체 | M(2) | H(4) | 굴착되메우기 공사시 표준버팀대의 2,3단 선해체 방지를 위해 상세순서도 제시및 유의사항으로 추가 | 시공순서 준수, 되메우기 완료 후 단계별 가시설 해체
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 어스앵커 시공상세도 미흡 | M(2) | H(4) | 어스앵커 시공 시 자유장 및 정착장의 제원을 설계도서에 명시 | 천공기 투입 전 계획서를 작성하고 하부 지내력 및 평탄화 작업을 실시
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측관리미흡 | M(3) | M(3) | 가설 흙막이의 계측계획 및 계측 배치도 상세 수립 반영 | 반입 전 후, 자재의 적정성 검수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 우각부 모서리보강재 미반영 | M(2) | H(4) | 우각부 모서리 쐐기보강으로 안전성 확보 | 시공계획서상 안정성 확인 철저
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 스티프너 부족 설치 | M(3) | M(3) | 가시설 보강자재(스티프너) 설치 | 흙막이 설치 작업시 안전대책
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 검토 미실시 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 형식에 따른 구조안전성 검토 실시 | 흙막이 가시설 설치 및 해체 순서 준수
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 주변에 동해고속도로 주수천교 근접으로 흙막이 과다변위 발생시 고속도로 이용자에 악영향 | L(2) | H(4) | 유한요소해석에 의한 안정성 확인 및 계측계획 수립 | 인접건물 계측기 설치 및 지속적인 관리
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 가설재의 검수 확인 부족 | M(3) | M(3) | 재사용 가설재 사용 시 변형 및 부식된 재료 사용에 의한 붕괴등의 위험이 있으므로 설계자는 사용 시 유의사항을 해당 도면 노트에 명기 | -
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측관리 미흡 | L(2) | H(4) | 흙막이 계측계획도면에 계측주기 표시 | -
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 부식 및 변형된 가설재 사용 | L(2) | L(2) | 부식 및 변형된 재사용 가설재가 반입되지 않도록 유의사항을 반영 | 품질관리 기준 준수 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 단부 구간 안전시설 미 설치 | L(2) | L(2) | 단부구간 안전시설 설치를 위한 예시 반영 | 단부부간 발생 시 안전난간 설치 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 조절식 간이 흙막이 구조계산 누락 | L(2) | L(2) | 조절식 흙막이 구조계산서 반영 | 구조계산서 내용 준수하여 안전시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 미설치 | M(2) | H(4) | 간이흙막이 설치구간 확인하여 간선관로 종단면도에 반영 | 간이흙막이 시공 시 안전규정 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 토류판 파손 | M(2) | M(3) | 가시설 단면도와 상세도의 토류판 두께 통일하여 표기 | 설계시 수립된 토류판의 적정성을 현장여건을 고려하여 재검토하고 시공계획서 작성
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립식 간이 흙막이 설치 미흡 | H(3) | H(3) | 조립식 간이흙막이 시공순서도 작성 및 안전성 검토 | 위험반경내 출입제한 및 신호수 배치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 구간 과굴착으로 인한 위험 | H(3) | H(3) | 굴착 시 소단 및 시공도면 작성 | 소단구간 굴착면 기울기 적용
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | L(2) | M(3) | 안전난간 시설 을 설계도면에 반영 | 흙 막 이 가 시 설 상·단부 안전난간 설 치 등 안전 시설 설치 및 유지
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 보강재 미설치로 인한 붕괴 | M(3) | M(3) | 사보강재 밀림방지스토퍼 설계에 반영 | 보강재 설치작업 중 근로자 추락주의
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 사다리 설치 기준 미준수 | M(2) | H(4) | 흙막이 가시설 사다리식 통로 상세도 작성 및 관련 NOTE표기 | 사다리가 넘어지거나 미끄러지는 것을 방지하도록 아웃트리거를 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 강재 사용 | M(4) | M(3) | 설계응력 확보를 위해 가설기자재 재사용시 주의사항을 도면에 표기 | 재사용 가설기자재 반입시 검수방법, 품질관리 철저
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 가시설 굴착시 과굴착에 의한 흙막이 벽체 지간장 증가 및 지보재 응력 증가로인한 무너짐 | M(2) | H(4) | 상세 시공순서도 작성 | 시공단계 준수 및 과굴착되지 않도록 시공과정 관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 스티프너 설치위치 미표기로 인한 시공시 누락 | M(2) | M(3) | 흙막이 도면에 스티프너 위치 표기 설계도서 반영 | 흙막이 주요부재 시공감독 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전대 부착설비 누락 | M(3) | H(4) | 안전대 부착설비 설계도서 반영 | 띠장 상부 엄지말뚝에 안전대 부착설비 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 최신 규정 적용미흡 | M(3) | M(3) | 가설 흙막이의 설계 기준 최신 규정 반영 | 반입 전 후, 자재의 적정성 검수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(3) | 흙막이 단부는 근로자 추락방지를 위해 안전난간 설치토록 상세도 작성 | 흙막이가시설 상·단부 안전난간 설치 등 안전시설 설치 및 유지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 깔림 | 설치상태 불량 | M(2) | M(3) | 브라켓 설치간격을 명기하여 오시공 예방 | 브라켓 용접 작업시 근로자 화상예방 철저
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 보강재 미설치로 인한 붕괴 | M(3) | M(3) | 띠장 코너보강재 설계에 반영 | 용접불량으로 인한 변위발생 주의
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 용접작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 띠장 상부 안전대 부착설비 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전시설 미비 | M(2) | M(3) | 흙막이 가시설 설계시 사전 안전대 부착설비 표기 및 상세도 설계 반영 | 안전대 착용 등 안전장비 착용여부 확인철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(3) | 안전난간 시설을 설계도면에 반영 | 흙막이가시설 상·단부 안전난간 설치 등 안전시설 설치 및 유지
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 기타 | 기타 | 지장물 통과구간 상세설계 누락 | M(2) | M(3) | 지장물 통과구간 시공계획을 설계도서에 반영 | 지장물 인접 굴착공사 시 안전규정 준수
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공순서 불량 | M(2) | M(3) | 간이흙막이 설치, 해체순서도 작성 | 흙막이 주요 부재 시공감독 철저
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 해체작업 | 기타 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 사다리 설치 기준 미준수 | M(2) | H(4) | 흙막이 가시설 사다리식 통로상세도 작성 및 관련 Note 표기 | 흙막이 단부는 근로자 추락방지를 위해 안전난간 설치
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토 미실시 | M(3) | M(3) | 잔여위험요소 저감대책을 도면에 명시 | 설계시보다 큰 토압발생시 구조 재검토 후 시공에 반영
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 고소 | 기타 | 낙하 | 떨어짐(분류불능) | 가시설 안전성 미검토 | M(3) | M(3) | 신규자재를 적용한 가시설 안전성 검토 | 시공시 안전관리계획서 반영
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착공사 중 과굴착으로 인한 붕괴위험 | M(3) | H(4) | 굴착공사 시공 순서도 작성 | 건설장비 사용 시 충돌방지계획 수립
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 굴착단부 작업 중 근로자 떨어짐 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 상세도 작성 | 안전난간 설치기준 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착에 의한 가시설 변형, 무너짐 | L(2) | H(4) | 1회 굴착깊이를 도면에 표시하여 시공 중 과굴착 예방 | 설계도서 준수하여 설치
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 버팀보 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 강도부족 | L(2) | H(4) | 굴착 단계별 구조검토를 통한 흙막이 가시설 안정성 확인 | 버팀보 등 흙막이 주요부재 시공감독 철저
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 인접건물 영향 | L(2) | H(4) | 인접건물 상태 확인을 통한 적정 흙막이 가시설 공법 채택 | 흙막이 가시설 계측규정 준수
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 기타 가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(1) | L(1) | 굴착 단계별 구조검토를 통한 어스앵커 안정성 확인 | 어스앵커 등 흙막이 주요부재 시공감독 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 기타 | 안전관리 미흡 | L(2) | M(3) | - | 안전관리 이 행여부확인
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 코너부 엄지말뚝 설치 누락 | M(3) | M(3) | 코너부 엄지말뚝 추가설치 | 이동식 크레인 지지 철저 감독
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 시공단계를 고려한 흙막이 구조검토 미흡으로 불완전한 가시설 설계 | L(2) | M(4) | 굴착단계를 고려한 흙막이 구조안전성 검토 실시 | 과굴착 금지하고 굴착단계 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 파열,파단 | 깔림 | 부식 및 변형된 재료의 반입 및 사용 | L(2) | L(2) | 흙막이 가시설 반입 및 사용 시 유의사항을 설계도서에 반영 | 부식 또는 변형된 부재가 반입되지 않도록 품질관리 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(3) | M(3) | 흙막이가시설 시공순서도 작성 반영 | 설치, 해체에 대한 시공 계획을 수립(시공계획서)
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 구조계산서 누락 | L(2) | L(3) | 흙막이 가시설의 구조계산서 반영 | 설치조서에 따라 흙막이 가시설 적정 설치, 안전수칙 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 주변건물 계측미흡으로 인한 붕괴 | M(2) | H(4) | 계측기 추가 반영 | 계측관리계획 수립하여 정기적인 계측 실시
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조 안정성 미검토 | M(2) | M(3) | 조립식 간이흙막이 구조검토하여 반영 | 간이흙막이 형식별 설치 위치 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조 안전성 미검토 | L(2) | L(2) | - | 흙막이 가시 설 설치 시 임의시공 방 지를 위한 준수사항 확 인 철저
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 버팀보 좌굴 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 축력 측정을 통한 안전성 확인 | H-Pile 근입 후 굴착과 동시에 토류판 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조 안전성 미검토 | L(2) | M(3) | - | 지표수 유입방 지 및 양수계 획 수립/ 굴착 깊이 이상 이 격하여 굴착토 적재 및 사토 반출
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 되메우기 시 띠장 선해체 | M(2) | H(4) | 굴착되메우기 공사시 표준버팀대의 2,3단 선해체 방지를 위해 상세순서도 제시및 유의사항으로 추가 | 시공순서 준수, 되메우기 완료 후 단계별 가시설 해체
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 굴착상부 안전난간 설치 미흡 | M(2) | M(3) | 굴착상부에 작업자 추락 방지를 위해 안전난간 설치상세도 반영 | 흙막이 가시설 상,단부 안전난간 설치 등 안전시설 설치 및 유지
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 띠장 설치시 안전대 부착설비 설치 미흡 | M(2) | M(3) | Wale 상부에 안전대 설비(로프)를 설계 도서 반영 | Wale 상부에 안전대 부착설비를 Wale 설치 시마다 설치 및 자재의 적정성 검수
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 우각부 모서리 보강재 미반영 | M(2) | M(4) | 우각부 모서리 쐐기보강토럭 설계도서 반영 | 시공계획서상 안정성 확인 철저
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 띠장 연결부 밀림방지 보강재 부족 | M(2) | H(4) | 띠장과 사보강재 접합부 스토퍼를 반영하여 밀림방지 조치 | 시공계획서상 안정성 확인 철저
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 가시설 보걸이 지지력 부족 | M(2) | H(4) | 가시설 보걸이 형상을 앵글 부재 로 변경하여 보걸이 지지력 증대 | 시공계획서상 안정성 확인 철저
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 깔림 | 강재 재사용으로 인한 설계응력 미확보 | M(3) | M(2) | 구조계산서상의 설계응력 확보를 위해 신강재 사용을 원칙으로 하도록 도면 반영 | 반입 전 후, 자재의 적정성 검수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 볼트체결 불량 | M(3) | M(3) | 사보강재 볼트체결 설계도면에 별도로 명시 | 시공시 설계도면과 일치여부 확인, 관리감독 철저
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착저부 차수 및 배수관리미흡 | M(3) | M(3) | 가시설 흙막이 구간의 지하수위 높은 구간에 대한 지하수의 배수 대책 수립 필요 | 설계 공법 준수 및 설계도서 확인 시공, 반입 전 후, 자재의 적정성 검수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 근입장 길이 미확보로 인한 붕괴 | M(3) | H(4) | 근입장 길이 확보하도록 도면에 명시 | 흙막이가시설에 대한 정기안전점검 실시
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수설비 미흡으로 인한 전단응력저하로 붕괴 위험 | M(2) | M(2) | 안전관리계획서 반영할 수 있도록 보고서에 명시 | 굴착사면 배수로 설치 및 방수포시공 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조적 안정성 미검토 | M(2) | H(4) | 설계조건과 일치화하여 구조적 안정성 재검토 | 설계시 수립된 흙막이 굴착설계의 적정성을 현장여건을 고려하여 재검토하고 시공계획서 작성
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과다한 굴착 | H(4) | M(2) | 흙막이 설계 시 주변여건을 고려하여 시공순서 등을 반영하여 계획 | 설계, 시공 등의 준수 사항 확인
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조계산서 누락 | M(2) | M(3) | 가시설 구조검토를 설계도에 반영하여 안전성 확보 | 관로 매설 시 굴착 작업 및 간이흙막이 시공순서 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 사보강재 밀림 | L(2) | H(4) | 코너부 사보강재 구간 밀림방지 앵글을 설치하여 가시설 변형 억제 | 설계도서 및 시공순서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 기타 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(3) | 안전난간 시설을 설계도면에 반영 | 시공계획서 검토 및 준수상태 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 기타 | 깔림 | 허용변위 초과 | M(2) | H(4) | 설계응력 확보를 위해 가설기자재 재사용시 주의사항을 도면에 표기 | 흙막이 가시설 설치 및 해체 작업 시 도면 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 조립작업 | 전도 | 깔림 | 재사용 가설 기자재 품질 시험 미실시 | M(2) | M(3) | 재사용 가설 기자재 품질관리 계획을공사 시방서에 명기 | 자재 사용전 관리감독자의 시공 확인 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체 안전성 미검토 | L(2) | L(2) | - | 흙막이 단계 별 설치 및 해체 시공 시 임의시공 방지를 위한 준수사항 확 이 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 사보강재 밀림 | L(2) | H(4) | 코너부 사보강재 구간 밀림방지 앵글을 설치하여 가시설 변형 억제 | 설계도서 및 시공순서 준수하여 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 단부 안전난간 설치미흡 | M(2) | M(3) | 굴착상부에 작업자 추락 방지를 위해 안전난간 상세도 반영 | 흙막이 가시설 상,단부 안전난간 설치 등 안전시설 설치 및 유지
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 깔림 | 강재 재사용 | M(3) | M(2) | 구조계산서상의 설계응력 확보를 위해 신강재 사용을 원칙으로 하도록 도면 반영 | 반입 전 후, 자재의 적정성 검수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 위치 및 규격 설계도면 미표기 | M(3) | M(3) | 간이 흙막이 형식별 설치위치 준수 | 관로 매설 시 굴착 작업 및 간이 흙막이 시공순서 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입으로 흙막이 붕괴 | M(3) | M(3) | 배수시설 설치계획도 작성 | 배수설비 운영 중 근로자 감전 주의
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전난간 미설치 | H(4) | M(3) | 흙막이 가시설 상부에 안전난간을 설치 | 흙막이 단부 안전시설 설치/유지
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 기타 | 집중호우 | M(2) | H(4) | 흙막이 가시설 구조안전성 검토 및 가시설 상세도면 작성 | 흙막이 가시설 계측관리 철저, 차수성 여부 검토하여 안전성계산
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측관리미흡 | M(3) | M(3) | 가설 흙막이의 계측계획 및 계측 배치도 상세 수립 반영 | 반입 전 후, 계측 자재의 적정성 검수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 버팀대 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 띠장 및 버팀대 해체 | M(3) | H(4) | 가시설 설치 및 해체 순서도 수립 | 관로매설공사(유압식 추진공법)계획
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | sheet pile 팽창지수재 미설치 | M(3) | H(4) | sheet pile 팽창 지수재 설치 상세도 설계도면에 반영 | 지하수위에 따른 양수처리 계획수립 및 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 미설치 | L(2) | M(3) | - | 조립식 간이 흙막이 설치 시 관리감독 자 상주 관 리 감독
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 토류판 안전성검토 미확인 | M(3) | M(3) | 토류판 구조검토 실시 | 흙막이설치작업 시 과굴차 주의
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공순서 불량 | M(2) | M(3) | 간이흙막이 설치, 해체순서도 작성 | 흙막이 주요부재 시공감독 철저
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 흙막이 가시설 단부 안전난간 설치 미흡 | M(2) | M(3) | 굴착상부에 작업자 추락 방지를 위해 안전난간 상세도 반영 | 흙막이 가시설 상,단부 안전난간 설치 등 안전시설 설치 및 유지
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토 미실시 | M(3) | M(2) | 가시설 구조계산 결과를 반영한 시공상세도면 작성 | 흙막이 가시설 구조계산 결과 반영한 설계도면 규모 및 부재 규격 준수, 재사용 기자재 품질관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 기타 | 재사용 강재 사용 | M(2) | M(2) | 가시설 자재 재사용에 대한 안전수직 내용 설계도서 반영 | 재사용 자재 사용시 보정계수 및 시공 전 준수사항 숙지
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 가시설 계측관리미흡 | M(3) | M(3) | 가설 흙막이의 계측계획 및 계측 배치도 상세 수립 반영 | 반입 전 후, 자재의 적정성 검수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 설계상세 미수립 | M(3) | H(4) | 가기설 설치도면 작성 | 가시설 설치 해체 순서 도 작성 및 시공계획 수립시 반영
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입으로 인한 흙막이가시설 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 배수로 설치계획 수립 | 단부작업 시 보호구 착용
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 기타 | 깔림 | 팽창 지수재 설치누락 | M(3) | M(3) | 지수재 도면반영 | 팽창지수재 설치로 지하수 누수 차단
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 상세도 작성 및 H-Pile근입 후 굴착과 동시에 토류판 설치 | 굴착시 소단 및 시공상세도면 작성
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 띠장 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 도면 오류(흙막이 구조계산시 적용된 부재와 도면이 불일치 함.) | L(2) | H(4) | 구조계산된 부재로 수정 | 굴착계획 수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 안전대 부착설비 미설치 | M(2) | M(3) | 안전대 부착설비를 상세도 반영 | Wale 상부에 안전대 부착설비를 Wale 설치 시마다 설치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토 미실시 및 도면 미작성 | M(3) | H(4) | 지하수위를 고려한 흙막이 구조안전성 검토 및 시공상세도면(접합부 포함) 작성 등 고려 | 계측관리 철저 수행
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 해체 순서 미준수 | M(3) | H(4) | 흙막이 지보공 설치 및 해체 계획 도면 작성 | 굴착시 최대굴착고 제한
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전난간 미설치 | L(2) | H(4) | 안전난간 등의 상세 설계반영 | 안전장비 착용 및 안전수칙 준수 교육
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 가시설 구조검토 미흡으로 인한 붕괴 | M(3) | M(3) | 가시설 구조검토 실시 | 흙막이가시설 시공기준 준수
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 기타 가시설 | 바닥 | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 흙막이가시설 내부의 우수유입을 고려하여 양수능력을 감안한 양수기 선정 | 공사 중 배수로 설치 및 양수계획 수립
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 변형발생 | L(2) | M(4) | 가시설 코너 스트럿 밀림방지 앵글 설치 | 스트럿 및 앵글 볼트체결 철저
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 밀림방지 앵글 미설치 | M(3) | M(3) | 가시설 보강재(앵글)설치 | 흙막이 설치 작업시 안전대책
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 모서리 쐐기 미반영 | M(2) | H(4) | 가시설 상세도에 우각부 모서리 쐐기 반영 | 현장에 반입된 흙막이 지보공 부재에 대한 사전검수 시행
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 띠장 | 하부(아래) | 해체작업 | 전도 | 끼임 | 전도방지조치 미흡 | M(2) | H(4) | - | 띠장 해체시 양중기의 와이어 로프 등에 매달은 상태에서 해체작업 실시
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외벽 | 지하벽체 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측점검 미흡 | M(3) | H(4) | 흙막이 부재 안전성 검토 및 벽체 변위에 대한 계측 시행 | -
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 이동통로 설치 미흡으로 근로자 떨어짐 | M(3) | M(3) | 이동통로설치계획도 작성 | 이동통로 설치기준 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 깔림 | 가시설 강재 재사용 | M(3) | M(2) | 구조계산서상의 설계응력 확보를 위해 신강재 사용을 원칙으로 하도록 도면 반영 | 반입 전 후, 자재의 적정성 검수
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체 안전성 미검토 | M(3) | M(3) | 굴착 및 해체를 고려한 안정성 검토수행 | 없음
산업환경설비 | 산업생산시설 | 석유화학공장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 기타 | 지반조건, 품질불량,D/W 수직도 불량등으로 인한 지하수 유입 | M(2) | H(4) | D/W 벽체 보강용 S.C.W 시공깊이를 풍화암까지 연장 | 공사전 구조검토서 재검토 및 시공상세도 작성 후 전문가 검토하여 시공
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 기타 가시설 | 바닥 | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 우수유입을 고려한 양수기 선정 및 배수로 설정 | 공사 중 배수로 설치 및 양수계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체작업 순서 미준수 | M(2) | H(4) | 해체 작업에 대한 시공단계별 구조검토(시공성 고려) | 시공순서 준수,되메우기 완료 후 가시설 해체
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 코너부 엄지말뚝 설치 누락 | M(2) | M(3) | 코너부 엄지말뚝 추가설치 | 엄지말뚝 설치시 수직도 및 간격을 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 토류판 적용두께 설계도서내 상이 | M(2) | M(3) | 설계도서내에 토류판 두께를 통일 적용 | 토류판 걸침길이 확보
토목 | 철도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 지반조건이 설계조건과 상이 | L(3) | L(3) | 잔여 위험요소 저감대책을 도면에 명시 | 설계시보다 큰 토압 발생시 구조적 재검토 후 시공에 반영
토목 | 철도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외벽 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 배면 토압 과다 | L(2) | M(4) | 굴착단계별 구조검토를 통한 흙막이 가시설 안정성확인 및 시공순서도 작성 | 지보재등 흙막이 주요부재 시공 감독철저
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착작업 시 우수유입으로 인한 붕괴 | M(3) | M(3) | 배수계획 수립하여 도면상에 표현 | 배수작업 중 근로자 감전주의
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 토류판 강도 부족 | M(3) | H(4) | 가시설 흙막이 토류판 목재 설계 사양 (두께계산)제공 및 토류판의 응력 안정성(휨, 전단) 검토 후 도면 반영 | 굴착작업 작업자 안전수칙 준수 및 자재사양 확인 관리
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업순서 미준수 | M(3) | H(4) | 작업순서를 도면에 명기 및 구조계산을 반영 | -
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(3) | 안전난간 시설을 설계도면에 반영 | 흙막이 가시설 상단부 안전난간 설치 등 안전 시설 설치 및 유지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 보걸이 상세, 단면도 규격 상이 | M(2) | M(3) | 보걸이 상세도 및 단면도 일치하여 도면 표기 | 흙막이 구조물 계측계획 수립 및 시행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 시공순서도 작성 반영 | 흘막이가시설 설치, 해체 시공 계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 검토 미실시 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 형식에 따른 구조안전성 검토 실시 | 흙막이 가시설 설치 및 해체 순서 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지하수위를 반영한 흙막이가시설 구조검토 미실시 | H(3) | H(3) | 지하수위를 고려한 흙막이 구조 안전성 검토 및 설계상세도면 작성 | 현장계측관리 및 관리기준 설정
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립식 간이흙막이 구조검토 미시행에 의한 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 조립식 간이흙막이의 구조검토를 통한 안전성 확보 | 없음
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 사보강재 밀림 | L(2) | H(4) | 코너부 사보강재 구간 밀림방지 앵글을 설치하여 가시설 변형 억제 | 설계도서 및 시공순서 준수하여 설치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 부대도면 미작성 | M(3) | M(3) | 흙막이가시설 내부 배수처리 시설 및 안전시설물 반영 | 설계도서 준수하여 설치 및 안전시설물 사전 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 강재 사용 | M(2) | M(2) | 없음 | 재사용 강재 사용 시 현장검수 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전대 부착설비 누락 | M(3) | H(4) | 안전대 부착설비 설계도서 반영 | 작업자 안전대 착용 관리/감독
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 관로구간 흙막이가시설 미설치 | H(3) | H(3) | 임시 흙막이 설계 및 굴착면 기울기 적용 | 흙막이가시설 시ㄱㅇ상세도면 작업
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | H(4) | 1회 굴착깊이 등을 표현한 시공순서도 작성 | 설계도서 준수하여 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(10미터 이상) | 떨어짐 방지시설 미설치 | M(3) | H(4) | 흙막이 상부 안전난간 설치 | -
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 미검토 | M(2) | M(3) | 지하수위를 고려한 흙막이 구조안전성 검토 및 시공상세도면 작성 | 흙막이 계측관리 철저
건축 | 건축물 | 업무시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 버팀대 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 스티프너 부족으로 인한 흙막이가시설 붕괴 | M(3) | M(3) | 스티프너 추가 반영 | 버팀대 상부작업 중 근로자 추락주의
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 해체 순서 미준수로 인한 붕괴 | M(3) | H(4) | 흙막이 해체순서도 작성 | 건설장비 사용 중 충돌주의
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(10미터 이상) | 이동통로 미설치 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 승하강통로 표기 | 가설계단 설치상태 점검, 정기점검
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전조치 부적정 | M(3) | H(4) | 굴착단계별 구조검토를 통한 흙막이 가시설 안전성 확인 | 흙막이공사안전보건작업에 관한 기술지침 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 흙막이가시설 설치 및 해체순서 미준수 | M(3) | M(3) | 가시설의 설치,해체 순서도 작성 반영 | 과굴착금지 및 소단설치
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토 미실시 | M(3) | H(4) | 지하수위를 고려한 흙막이 구조안전성 검토 | 흙막이 구조안전성 검토
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 화재 | 감전 | 지하매설물 파손 | L(2) | H(4) | 사전조사를 통해 매설물을 도면화하여 관리함 | 자동화 계측관리 운영
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 장마철 지하수위 상승 | M(3) | H(4) | 배수시설 설계를 통한 지하수 증가억제 | 배수시설 설치
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 기타 가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 강도부족 | L(2) | H(4) | 저감대책 미수립 | 굴착시 소단 설치, 시공상세도 작성 및 시공감독 철저
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | L(1) | L(1) | 저감대책 미수립 | 가설구조물 조립 시공상세도 작성 및 설계도의 준수시공 및 시공감독 철저
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 시공간 과굴착으로 인한 붕괴 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 시공순서도 작성 | 건설기계 작업 간 신호수 배치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(3) | 흙막이 단부는 근로자 추락방지를 위해 안전난간 설치토록 상세도 작성 | 흙막이가시설 상·단부 안전난간 설치 등 안전시설 설치 및 유지
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이단부 안전난간 미설치로 근로자 떨어짐 | M(3) | M(2) | 안전관리계획서 반영할 수 있도록 보고서에 명시 | 안전난간 설치기준 준수하여 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 검토 미실시 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 형식에 따른 구조안전성 검토 실시 | 흙막이 가시설 설치 및 해체 순서 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 기타 가시설 | 바닥 | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 우수유입을 고려한 양수기 선정 및 배수로 설정 | 공사 중 배수로 설치 및 양수계획 수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 우각부 모서리보강재 미반영 | M(2) | H(4) | 우각부 모서리 쐐기보강으로 안전성 확보 | 시공계획서상 안정성 확인 철저
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 버팀보 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 버팀보 좌굴 | L(2) | H(4) | 장경간 버팀보의 수평연결재 추가 설계 | 설치시 떨어짐 방지대책 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | M(3) | - | 굴착 시 관 리감독자 상 주하여 관리 감독
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 토류판 걸침길이 미확보 | M(3) | H(4) | 엄지말뚝 추가반영 | 항타작업 시 건설장비 전도주의
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 등의 유입으로 인한 지내력 감소 | L(2) | H(4) | 흙막이 내부 양수기 설치계획 수립 | 감전 예방조치 계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설비작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 조립식 간이흙막이 시공 시 상부 안전난간 미시공에 의한 상부 근로자의 추락위험 | M(3) | M(3) | 설계도서에 조립식 간이흙막이 상부 안전난간 시공상세도를 반영하여 안전난간 시공으로 상부 근로자 추락위험 제거 | 안전난간 설치 시 안전난간 요구성능 준수로 근로자 추락위험 제거
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 흙막이가시설 단부 안전조치 미흡으로 근로자 이동간 추락 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 단부 안전난간 설치토록 설계도서에 표현 | 안전난간 설치기준 준수하여 견고하게 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전시설 미비 | M(2) | M(3) | 안전대 부착설비 상세도 작성 | 안전대 부착설비 사전 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 부적절한 흙막이설치 | M(2) | H(4) | 가시설 적용 형식별 설치 위치를 설계도면에 반영하여 오시공 방지 | 간이흙막이 형식별 설치 위치 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 중고 강재사용으로 인한 흙막이 붕괴위험 | M(3) | M(2) | 안전관리계획서 반영할 수 있도록 보고서에 명시 | 시공 전 구조안전성 확인
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 임의시공 | M(3) | H(4) | 흙막이 설치시 임의시공 방지를 위해 접합상세도 작성 | 흙막이 구조안전성 검토 Yes
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외벽 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착 및 해체 시공순서도 작성 및 반영 | M(2) | M(3) | 굴착 및 해체 시공순서도 작성 및 반영 | 설계 검토 실시 및 시공계획서의 적정성 검토
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 기타 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 안전 난간대 미설치 | M(2) | H(4) | 안전난간대 설치 계획을 도면 반영 | 설치 시 작업자 안전대 착용 및 체결 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과다한 굴착 | M(2) | M(3) | 토류판 설치에 대한 상세도 작성 | 토류판은 굴착높이가 0.5m를 넘지 않는 범위 내에서 최대한 신속하게 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 모서리 쐐기 미반영 | M(2) | M(3) | 가시설 우각부 모서리 쐐기 반영에 대한 내용 설계도서에 반영 | 설계도서 준수하여 설치, 작업계획서 작성/
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전시설미비 | M(2) | H(4) | 조립식 간이 흙막이 상부에 임시난간을 설치하도록 도면에 NOTE 명기 및 안전난간 고정 상세도 표기 | 안전시설물의 설치를 확인하고 외부인 출입금지 확인
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 고소 | 기타 | 낙하 | 떨어짐(분류불능) | 해체안전성 미검토 | M(3) | H(4) | 해체단계별 흙막이 구조안전성 검토 및 시공상세도면 작성 | 흙막이 해체시 관리감독 철저 및 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 미만) | 도면 오류로 인한 시공 불량 | M(3) | H(4) | 가시설 상세도와 구조계산서상 strut 제원일치하여 보완 | 설계도서 준수하여 설치, 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전시설 미비 | M(2) | M(3) | 안전대 부착설비 상세도 작성 | 안전대 부착설비 사전 설치/재사용 가설기자재 사용시 주의사항 명시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 자재선정 검토 미흡 | M(2) | M(2) | - | 신강재 기준으로 검토되었으므로, 재사용 강재 사용시 재검토/흙막이 강재반입 시 검수 철저
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 미검토 | M(3) | M(3) | 지하수위를 고려한 흙막이 구조안전성 검토 및 시공상세도면(접합부 포함) 작성 등 고려 | 흙막이 가시설 구조안전성 검토, 가시설 변위 계측
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 띠장 | 앞 | 해체작업 | 전도 | 깔림 | 전도방지조치 미수립 | M(2) | H(4) | - | 띠장해체시 양중기 또는 와이어로프 등에 매달은 상태에서 해체작업 실시
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 지하벽체 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측점검 미흡 | H(3) | H(4) | 흙막이 부재 안전성 검토 수행 및 벽체변위에 대한 계측 시행 | -
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 토류판 강도 부족 | M(3) | H(4) | 가시설 흙막이 토류판 목재 설계 사양 (두께계산)제공 및 토류판의 응력 안정성(휨, 전단) 검토 후 도면 반영 | 굴착작업 작업자 안전수칙 준수 및 자재사양 확인 관리
건축 | 건축물 | 업무시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입으로 인한 흙막이 가시설붕괴 | M(3) | H(4) | 우수유입 방지를 위한 차수판 설치계획 도면 작성 | 흙막이단부 작업 중 근로자 추락방지조치 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 도면 오류로인한 시공뷸량 | M(3) | H(4) | 추진기지 가시설 설치구간 조정하여 설계도면에 반영 | 가시설의 설치, 해체 순서도 작성 - 시공계획 수립시 반영
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 강재 허용응력 부족 | L(2) | M(3) | - | 허용응력 확 보 및 신강 재 사용
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 깔림 | 강재 재사용으로 설계강도 미확보 | M(3) | M(2) | 구조계산서상의 설계강도 확보를 위해 신강재 사용을 원칙으로 하도록 도면 반영 | 반입 전 후, 자재의 적정성 검수 및 품질시험 시행
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 부식 및 변형된 재사용 가설재 사용 | L(2) | L(3) | 부식 및 변형된 재사용 가설재가 반입되지 않도록 유의사항을 설계도서에 명기 | 품질관리 기준에 의한 가설재 관리 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 안전대 부착설비 누락 | M(2) | M(3) | 안전대 부칙설비 상세도 반영 | Wale 상부에 안전대 부착설비를 Wale 설치 시마다 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 공법 및 규격 상이 | M(2) | M(3) | 흙막이 가시설 상세도와 수량산출서 내 버팀보 단수 표기 일치 | 설계 시 수립된 흙막이 굴착 설계의 적정성을 현장여건을 고려하여 재검토하고 시공계획서 작성
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 검토 미실시 | L(2) | H(4) | 조립식 간이 흙막이 구조안전성 검토 실시 | 흙막이 가시설 설치 및 해체순서 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 기타 | 기타 | 깔림 | 외부하중 | M(3) | M(2) | 흙막이 가시설 변형 및 경사 계측기 설치 및 정기적인 모니터링 | 흙막이 가시설 변위 확인을 위한 정기적인 계측관리
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 건설공사 안전관리비 계상 누락 | M(3) | M(3) | 공사 내역에 산업안전보건관리비와는 별개의 “건설공사 안전관리비를 계상”하여 반영 | 건설공사 안전관리비 계상 반영 및 안전관리계획 수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 건설공사 안전관리비 계상 누락 | M(3) | M(3) | 공사 내역에 산업안전보건관리비와는 별개의 “건설공사 안전관리비를 계상”하여 반영 | 건설공사 안전관리비 계상 반영 및 안전관리계획 수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 굴착단부 안전난간 미설치 | M(2) | M(3) | 굴착상부에 작업자 추락 방지를 위해 안전난간 설치표기 | 흙막이 가시설 상,단부 안전난간 설치 등 안전시설 설치 및 유지
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 시공순서도 작성 반영 | 흘막이가시설 설치, 해체 시공 계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 부적절한 흙막이설치 | M(2) | H(4) | 가시설 적용 형식별 설치 위치를 설계도면에 반영하여 오시공 방지 | 간이흙막이 형식별 설치 위치 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 파열,파단 | 깔림 | 시공순서도 미반영 | M(2) | M(3) | 간이흙막이(TS판넬) 시공순서도 설계도서에 반영 | 간이흙막이 형식별 설치 위치 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | M(4) | 흙막이 가시설 설치·해체 순서도 작성 | 굴착계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | M(3) | 굴착시 소단 및 토공관련 종·횡단 도면 작성 등 | 지표수 유입방지 및 양수계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전시설 미비 | M(2) | H(4) | 가시설 상부 안전난간 및 근로자 동선을 고려한 이동통로 설계반영 | 안전시설물 사전 확인 철저 및 작업전 안전교육 실시
토목 | 교량 | 철도교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 천공작업 | 기타 | 감전 | 천공장비 전차선 접촉 | M(2) | H(4) | 운행선 근접공사시 열차 차단시간중 공사수행(야간작업) 및 전력차단후 공사 | 감독자 입회하에 전력공급 차단 및 작업안전성 확보상태 확인후 시공
토목 | 교량 | 철도교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 및 지하수 침투에 의한 붕괴 | M(2) | H(4) | 흙막이설계시 운행선 근접공사 및 하천구간 시공을 고려하여 쉬트파일 적용및 시공중 계측기 설치 반영 | 굴착 시공전 도면확인 철저 및 담당자 입회하에 확인후 시공
토목 | 교량 | 철도교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 열차운행중 기존 구조물 근접 굴착,가시설 | M(2) | M(3) | 교대/교각 가시설과 기존구조물을 연결하는 버팀보 상세도면 수록 | 가시설 시공전 도면 확인 철저 및 공사중 기존구조물 영향발생 상시 확인후 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 기타 | 기타 | 설계 상세 미수립 | L(1) | M(3) | 팽창지수재 설치로 지하수 누수 차단 | 지하수 처리 대책 포함 제시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 기타 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전시설 미비 | M(2) | M(3) | 없음 | 흙막이 가시설 상단부 안전난간 설치 등 안전시설 설치 및 유지
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 기타 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전대 부착설비 누락 | M(3) | H(4) | 안전대 부착설비 설계도서 반영 | 작업자 안전대 착용 관리 감독
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 조립작업 | 파열,파단 | 부딪힘 | 앵커 천공 | M(3) | M(3) | 앵커 천공에 따른 파손방지 및 간섭시 앵커각도 조정, 설치 | 가시설에 대한 철저한 계측계획 수립
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 가시설 보강자재 미설치 | M(3) | M(3) | 가시설 보강재 평면상에 표시 | 흙막이 설치 작업시 안전대책
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 보강재 미설치로 인한 붕괴 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 보강재 수직부재 반영 | 용접작업 중 화재주의
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 낙하 | 떨어짐(분류불능) | 안전대 부착설비 누락 | M(4) | M(3) | 안전대 부착설비 설계도서 반영 | 안전대 부착설비 사전 설치
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 되메우기 시 띠장 선해체 | M(2) | H(4) | 굴착되메우기 공사시 표준버팀대의 2,3단 선해체 방지를 위해 상세순서도 제시및 유의사항으로 추가 | 시공순서 준수, 되메우기 완료 후 단계별 가시설 해체
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 기타 가시설 | 바닥 | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 구간 우수유입을 고려한 배수로 설정 및 집수정 설치 | 설계도서 준수 및 안전시설물 사전 설치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 연결부 파손 | H(4) | H(4) | 띠장 접합구간 상세도 추가 | 띠장 용접 시 바탕면 청소 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 도면 오류로 인한 시공뷸량 | M(3) | H(4) | 가시설 상세도와 구조계산서 상 띠장 제원 일치하여 보완 | 설계도서 준수하여 설치, 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전성검토 미흡 | H(4) | M(3) | 흙막이가시설 구조적 안전성 검토 | 가시설의 설치, 해체 순서도 작성 - 시공계획 수립시 반영
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 가시설 상세도 누락 | H(4) | M(3) | 흙막이가시설 상세도 작성 | 설계도서 준수하여 설치, 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 스티프너 미설치 | M(2) | M(3) | 흙막이 가시설 스티프너 설치에 대한 내용 설계도서에 반영 | 스티프너 용접시 안전장치 착용 후 용접작업 실시
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | H(4) | 1회 굴착깊이를 도면에 표시하여 시공 중 과굴착 예방 | 설계도서 준수하여 설치
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 자재선정 검토 미흡 | M(2) | M(2) | - | 신강재 기준으로 검토되었으므로, 재사용 강재 사용시 재검토/흙막이 강재반입 시 검수 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 보걸이 상세 서로 상이 | M(2) | H(4) | 가시설 상세도와 수량산출서 내 보걸이 제원 일치하여 반영 | 설계도서 준수하여 설치, 작업계획서 작성/ 재사용 가설기자재 사용시 주의사항 명시
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측관리 미흡으로 인한 흙막이 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 계측기 설치위치 상세도 작성 | 계측기 파손되지 않도록 안전시설 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 위치 및 규격 설계도면 미표기 | M(2) | M(3) | 간이 흙막이 형식별 설치위치를 설계도서에 반영 | 간이흙막이 시공 시 안전규정 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 흙막이 설치 및 해체 순서 미준수 | M(2) | H(4) | 흙막이 지보공 설치 전 굴착시 주의사항을 도면에 Note표기 | 구조안전성 검토기준에 준해 가시설 시공 및 안전시설 설치, 과굴착금지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 버팀대 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 떨어짐 방지시설 미설치 | M(3) | M(3) | 떨어짐 방지용 수평 구명줄 설치 | 가시설 상부 접근통로 확보
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 기타 | 깔림 | 시공상세도 미흡 | M(3) | H(4) | 보걸이 설치간격 기준수립 | 시공계획서 내 과굴착 방지대책 수립, 굴착 직후 다짐 실시
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 강재 사용 | M(2) | M(2) | 없음 | 재사용 가설기자재 반입시 검수방법, 품질관리 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 되메우기 시 띠장 선해체 | M(2) | H(4) | 굴착되메우기 공사시 표준버팀대의 2,3단 선해체 방지를 위해 상세순서도 제시및 유의사항으로 추가 | 시공순서 준수, 되메우기 완료 후 단계별 가시설 해체
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 해체작업 | 전도 | 끼임 | 전도방지조치 미흡 | M(2) | H(4) | - | 띠장 해체시 양중기의 와이어 로프 등에 매달은 상태에서 해체작업 실시
토목 | 철도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 집중호우 | L(3) | M(4) | 배수설계를 통한 지하수 억제 | 배수시설(차수턱 등) 설치
토목 | 철도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측관리 미흡 | L(2) | M(4) | 인접건물 및 정거장 상태확인을 통한 흙막이 가시설 안전성 확인 | 흙막이 가시설 계측규정 준수
토목 | 철도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 화재 | 감전 | 흙막이 토류판 강도 부족 | M(3) | H(4) | 사전조사를 통해 지하매설물을 도면화하여 계측관리 및 인력 줄파기 시행 명시 | 맨홀의 안정성 검토 및 인력 줄파기 병행, 자동화 계측관리로 운영
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착중 강우에 의한 지하수위 상승 및 지표수 유입에 의한 흙막이 무너짐 | L(2) | M(4) | 지하수위계측 계획 수립 | 현장여건에 적합한 지표수 배수계획 수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 부식 및 변형된 가시설 사용 | L(2) | L(3) | 재사용 가설재 사용 시 유의사항을 설계도서에 반영 | 재사용 가설재 반입 시 품질관리 기준 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 시공순저 미준수 | L(2) | L(2) | 흙막이 가시설 시공순서도 반영 | 흙막이 가시설 시공계획 수립하여 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 띠장 하부 보걸이 길이 부족에 의한 띠장 낙하 | L(2) | L(3) | 띠장 하부 보걸이 도면 보완 | 반영된 도면을 준수하여 정밀시공
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 가새재 설치 미흡 | M(2) | H(4) | 비계의 안전성 계산 및 조립도 작성과 작업발판에 최대적재하중 표지 설치 및 가새재 설치기준 준수 | -
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 해체작업 | 전도 | 끼임 | 전도방지조치 미흡 | M(2) | H(4) | 버팀보 해체시 작업지휘자 선정 및 양중기에 지지된 상태에서 연결볼트 등 해체한 후 철거 | -
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전조치 부적정 | M(3) | H(4) | 굴착단계별 구조검토를 통한 흙막이 가시설 안전성 확인 | 흙막이공사안전보건작업에 관한 기술지침 준수
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 용접작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 띠장 상부 안전대 부착설비 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전성 미계산 | L(2) | M(3) | 조립식 간이 흙막이에 대한 안전성검토 반영 | 조립식 간이흙막이 시공 순서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 토류판 탈락 | M(2) | H(4) | 우각부 엄지말뚝 추가설치 등의 보완 | 띠장의 자중 및 적재하중에 대하여 충분히 견딜 수 있도록 보걸이 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 기타 가시설 | 바닥 | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 우수유입을 고려한 양수기 선정 및 배수로 설정 | 공사 중 배수로 설치 및 양수계획 수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 및 단면감소계수 미반영 | H(3) | H(3) | 구조검토시 재사용 및 단면감소에 따른 감소계수를 반영 | 현장계측관리 및 관리기준 설정
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이가기설 구조검토 미실시 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 구조검토 실시 | 흙막이가시설 설치기준 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 사다리 설치 기준 미준수 | L(2) | H(4) | 흙막이 가시설 사다리식 통로 상세도 작성 및 관련 NOTE표기 | 사다리가 넘 어지거나 미 끄러지는 것 을 방지하도 록 아웃트리 거를 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 가시설 상세도 미작성 | M(3) | M(3) | 가시설 상세도 작성 및 공사안전시설물 상세도 작성 | 가시설 안전통로 및 안전시설 설치, 작업원 사전안전교육
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 기타 | 설치/ 해체 순서도 미작성에 의한 오시공 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 설치/해체 순 서도 작성 | 흙 막 이 가 시 설 설치 및 해체 작업 시 도면 준 수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 미설치 | L(2) | M(3) | - | 조립식 간이 흙막이 설치 시 관리감독 자 상주 관 리 감독
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 해체작업 | 기타 | 깔림 | 가시설 선해체 | M(2) | M(3) | 시공 시 버팀대를 선해체하지 않도록 주의사항 Note.표기 | 설계도서 준수하여 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공순서 미준수 | M(2) | M(4) | 조립식 간이흙막이 시공순서도 작성 | 시공순서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 구조안전성 미확인 | L(2) | L(3) | 흙막이 가시설 구조계산서 반영 | 흙막이 가시설 구조계산에 의한 부재 확인 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 구조안전성 미확인 | L(2) | L(3) | 흙막이 가시설 구조계산서 반영 | 흙막이 가시설 구조계산에 의한 부재 확인 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 부식 및 변형된 재사용 가설재 사용 | L(2) | L(2) | 재사용 가설재 사용 시 유의사항 반영 | 품질관리 기준에 의하여 가설재 검수
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전조치 부적정 | M(3) | H(4) | 굴착단계별 구조검토를 통한 흙막이 가시설 안전성 확인 | 흙막이공사안전보건작업에 관한 기술지침 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 부식 및 변형된 재사용 가설재 사용 | L(2) | L(2) | 재사용 가설재 관리기준을 설계도서에 반영 | 재사용 가설재 품질관리 기준에 의한 관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 부적 절한 흙막이설 치 | L(2) | H(4) | 가시설 적용 형식별 설치 위치를 설계 도면에 반영하 여 오시공 방 지 | 간 이 흙 막 이 형식별 설치 위치 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공순서 불량 | M(2) | M(3) | 간이흙막이 설치, 해체순서도 작성 | 간이흙막이 시공 시 안전규정 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 미설치 | M(2) | H(4) | 간이흙막이 설치구간 확인하여 가시설 조서에 반영 | 공사중 지속적인 흙막이 가시설 변위 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(3) | 안전난간 시설을 설계도면에 반영 | 흙막이가시설 상·단부 안전난간 설치 등 안전시설 설치 및 유지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 설계검토 미흡 | M(2) | H(4) | Sheet-Pile 단면유효율 고려하여 흙막이 가시설 계산 | 쉬트파일 설치시 수직도 및 지지층 관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조계산서 누락 | M(2) | M(3) | 간이흙막이 구조검토 설계도서에 반영 | 관로 매설 시 굴착 작업 및 간이흙막이 시공순서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조 안전성 미검토 | L(2) | L(2) | - | 흙막이 가시 설 설치 시 임의시공 방 지를 위한 준수사항 확 인 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공순서 불량 | L(2) | M(3) | 흙막이 가시설 시공순서도 작 성 | 간 이 흙 막 이 시공 시 안 전규정 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조 안전성 미검토 | L(2) | M(3) | - | 지표수 유입방 지 및 양수계 획 수립/ 굴착 깊이 이상 이 격하여 굴착토 적재 및 사토 반출
토목 | 하천 | 관개수로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안정성 미검토 | M(2) | H(4) | 추진구간 추진기지, 도달기지 가시설구조계산 | 설계시 수립된 흙막이 굴착 설계의 적정성을 현장여건을 고려하여 재검토하고 시공계획서 작성
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체작업 순서 미준수 | M(2) | H(4) | 해체 작업에 대한 시공단계별 구조검토(시공성 고려) | 시공순서 준수,되메우기 완료 후 가시설 해체
토목 | 터널 | 도로터널 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 시공순서도 작성 반영 | 설계도서 준수하여 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 기타 | 건설기술진흥법 안전관리비 누락 | M(2) | M(2) | 건설기술진흥법 시행규칙에 의거하여 안전관리에 필요한 비용 간접공사비에 계상 | 건설기술진흥법에 따른 안전관리비 내용 숙지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지하수위 미고려 | M(2) | M(3) | 지하수위를 고려한 흙막이 안정검토 | 흙막이 접합부 설계상세도 작성, 재사용 가설재 안전관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외벽 | 흙막이가시설 | 지하 | 용접작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 용접 상태 불량 | M(2) | H(4) | 흙막이 접합상세도 작성 | 용접사 기량 테스트 실시하고 공사 감독관의 승인받은 작업자가 수행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조 안전성 미검토 | L(2) | M(3) | - | 지표수 유입방 지 및 양수계 획 수립/ 굴착 깊이 이상 이 격하여 굴착토 적재 및 사토 반출
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전조치 부적정 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 안전성 확인 | 흙막이공사 안전보건작업에 관한 기술지침 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립식 간이 흙막이 구조계산 누락 | L(2) | L(3) | 조립식 간이 흙막이에 대한 구조계산서 반영 | 구조계산 확인 후 안전시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | H(4) | 가배수로 및 집수정 설치도면 작성 | 우수 유입량 계산 및 양수기 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 사다리 설치 기준 미준수 | L(2) | H(4) | 흙막이 가시설 사다리식 통로 상세도 작성 | 사다리가 넘 어지거나 미 끄러지는 것 을 방지하도 록 아웃트리 거를 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 오시공 | L(2) | M(3) | - | 흙막이 단계 별 설치 및 해체 시 주 의사항 숙지 및 관리감독 자 상주하여 관리감독
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 띠장 | 앞 | 해체작업 | 전도 | 깔림 | 전도방지조치 미수립 | L(2) | H(4) | - | 띠장해체시 양중기 또는 와이어로프 등에 매달은 상태에서 해체작업 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 설치해체 순서 미준수 | L(2) | L(2) | 가시설 시공순서도 반영 | 굴착작업 계획을 수립하여 설치해체 관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 부적 절한 흙막이 설치 | L(2) | H(4) | 가시설 적용 형식별 설치 위치를 설계 도면에 반영하 여 오시공 방 지 | 간 이 흙 막 이 형식별 설치 위치 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 스티프너 설치위치 미표기로 인한 시공시 누락 | M(2) | M(3) | 흙막이 도면에 스티프너 위치 표기 설계도서 반영 | 흙막이 주요부재 시공감독 철저
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 기타 | 깔림 | 팽창 지수재 설치누락 | M(3) | M(3) | 지수재 도면반영 | 팽창지수재 설치로 지하수 누수 차단
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 항타 및 항발작업 | 기타 | 깔림 | 강성 부족 | M(3) | M(3) | 설계도서(시방서, 설계도면 등)에 위험성 명기 | 쉬트파일 설치시 수직도 및 지지층 관리
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 안전조치 부적정 | M(3) | H(4) | 굴착단계별 구조검토를 통한 흙막이 가시설 안전성 확인 | 흙막이공사 안전보건작업에 관한 기술지침 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 기타 | 안전관리 미흡 | L(2) | M(3) | - | 안전관리 이 행여부확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공순서도 누락 | M(2) | M(2) | 흙막이 가시설에 대한 시공순서도 반영 | 굴착선단부 하중증가에 의한 무너짐 위험-굴착토, 자재 이격 및 굴착토 즉시 반출
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 기타 | 안전시설미비 | M(2) | H(4) | 안전난간을 탈 부착 할 수 있도록 설계수량 반영 설계 변경 | 안전시설물의 설치를 확인하고 외부인 출입금지 확인
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | H(4) | 1회 굴착깊이를 도면에 표시하여 시공 중 과굴착 예방 | 설계도서 준수하여 설치
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 용접작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 띠장 상부 안전대 부착설비 설치 | 안전대 사용지침 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착에 의한 붕괴 | M(2) | M(2) | 과굴착 예방을 위한 안전유의사항을 도면에 명기 | 가시설 설치 시 천공기 전도위험-지반다짐, 철판설치 등 지지력 확보
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | M(3) | - | 굴착 시 관 리감독자 상 주하여 관리 감독
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 부식 및 변형된 가설재 사용 | L(2) | L(2) | 재사용 가설재 사용 시 유의사항을 설계에 반영 | 가설재 품질관리 기준 준수
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착 시공방법 미준수 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 설치/해체 순서도 작성 | 설계도의 시공 순서도에 대하여 현장여건을 고려하여 검토하고 시공계획서를 작성
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전성 미계산 | L(2) | M(3) | 조립식 간이 흙막이에 대한 안전성검토 반영 | 조립식 간이흙막이 시공 순서 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 조립작업 | 파열,파단 | 깔림 | 재사용가설재 사용 중 변형 | L(2) | L(2) | 재사용 가설재 부식 또는 변형된 자재 반입금지 도면표기 | 재사용 가설재부식 또는 변형된 자재반입 금지
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 띠장 코너부 모서리쐐기 미반영 | L(2) | L(3) | 띠장 코너부 모서리쐐기 반영 | 가시설 모서리 쐐기등 누락없이 안전설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립식 간이 흙막이 구조계산서 누락 | L(2) | L(3) | 흙막이 가시설에 대한 구조계산을 반영 | 조립식 간이 흙막이 설치 시 붕괴예방 및 안전작업
토목 | 항만 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 물체에 맞음 | 오수 저류시설 현장에서 작업자가 흙막이가시설 버팀보 해체작업 중 토압으로 인하여 튕겨나온 버팀보 부재에 맞아 사망 | M(2) | M(3) | 흙막이가시설 구조검토 결과 등을 참조하여 해체계획을 수립하고 해체계획에 의한 해체작업이 실시될 수 있도록 교육 및 관리감독 실시 | 시공자는 흙막이가시설 해체를 위한 계획서를 작성하고 이를 반드시 따라야 함
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 이동통로 미설치 | M(2) | M(3) | 흙막이 가시설 승강계단 설치 상세도 작성 | 작업 전 작업자 이동동선 등을 고려하여 승강계단 설치
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 기타 | 하천수 등의 유입 | M(2) | M(2) | - | 하천수 유입 등으로 시공성이 불리할 경우 팽창지수재 설치여부 검토
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조 안정성 미검토 | L(2) | M(3) | 조립식 간이흙 막이 구조검토 하여 반영 | 간 이 흙 막 이 형식별 설치 위치 준수
산업환경설비 | 환경시설 | 공공폐수처리시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | H(4) | 1회 굴착깊이를 도면에 표시하여 시공 중 과굴착 예방 | 설계도서 준수하여 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전대 부착설비 미설치 | M(3) | M(3) | 안전대 부착설 비 설계도서 반영 | 안전대 부착 설비 사전 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | M(3) | - | 굴착 시 관 리감독자 상 주하여 관리 감독
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 자재선정 검토 미흡 | L(2) | L(2) | - | 현 장 여 건 에 따라 재사용 가 설 기 자 재 사용
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 미설치 | L(2) | M(3) | 흄관 설치 및 인양방법 절차 작성 | 관로매설 안전보건지침 준수
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 근로자 이동중 추락위험 | M(3) | M(3) | 이동통로 설치 상세도 작성 | 이동통로 설치 미흡으로 인한 근로자 추락위험
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 장마철 지하수위 | L(3) | M(4) | 배수시설 설계를 통한 지하수 증가억제 | 배수시설 설치
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 인접건물영향 | L(2) | M(4) | 인접건물 상태확인를 통한 적정 흙막이 가시설 공법채택 | 흙막이 가시설 계측규정준수
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지보재 우각부변형 | L(2) | M(4) | 지보재 모서리부에 브라켓 추가 설치 | 볼트 연결부 시공 감독 철저
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 미검토 | L(2) | M(4) | 지하수위를 고려한 흙막이 구조안전성 검토 | 우기시 수위변동 확인 등 계측관리 철저
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 없음 | 가시설치미흡 등 | M(2) | M(3) | 조절식 간이 흙막이 설계도면 상세도 규격별 설치 위치를 표기 작성 | 안전시설물의 설치를 확인하고 외부인 출입금지 확인
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 사보강재 밀림 | L(2) | H(4) | 코너부 사보강재 구간 밀림방지 앵글을 설치하여 가시설 변형 억제 | 설계도서 및 시공순서 준수하여 설치
토목 | 하천 | 관개수로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 굴착단부 안전난간 미설치 | M(3) | H(4) | 가시설 상단부 안전난간 설치 상세도 작성 | 흙막이 단부는 근로자 추락방지를 위해 안전난간 설치
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(3) | H(4) | 1회 굴착깊이를 도면에 표시하여 시공 중 과굴착 예방 | 설계도서 준수하여 설치
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 조립작업 | 전도 | 깔림 | 흙막이 가시설 구조 설계 및 설치 불량으로 가시설 붕괴 | M(2) | H(4) | 흙막이 구조계산서 작성 및 계측 계획 수립 | 구조계산에 맞게 시공하는지 시공상태 점검
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 항타기, 천공기 작업시 지반 상태 불량으로 장비 전도 | M(2) | H(4) | 항타기, 천공기 작업시 지반 개량(철판 설치)을 실시하도록 시방서에 명기 | 관리 감독자 지휘하에 작업 진행
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 앞 | 운반작업 | 전도 | 깔림 | 크레인으로 자재 운반 중 지반 상태 불량으로 장비 전도 | M(2) | H(4) | 크레인 작업시 지반 상태 점검 및 아웃트리거 사용 등 시방서에 명기 | 관리 감독자 지휘하에 작업 진행
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 운반작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 흙막이 가시설 자재 운반 중 로프 및 와이어로프 불량으로 자재 낙하 | M(2) | H(4) | 중량물 취급계획서 작성하도록 시방서에 명기 | 와이어로프 등 사용 공구상태 및 와이어로프 연결 상태 점검
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 부대도면 미작성 | M(3) | M(3) | 흙막이가시설 내부 배수처리 시설 및 안전시설물(승강계단 포함) 설치 | 설계도서 준수 및 안전시설물 사전 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전대 부착설비 누락 | M(3) | H(4) | 안전대 부착설비 설계도서 반영 | 띠장 상부 엄지말뚝에 안전대 부착설비 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 설계도면 누락 | M(2) | H(4) | 흙막이 가시설 도면을 설계도서에 반영 | 재사용 가설기자재 반입시 검수방법, 품질관리 철저
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 검토 미실시 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 구조안전성 검토 실시 | 흙막이 가시설 설치 및 해체순서 준수
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | H(4) | 1회 굴착깊이를 도면에 표시하여 시공 중 과굴착 예방 | 설계도서 준수하여 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 승강설비 미흡 | M(2) | M(2) | 단차구간을 안전하게 통행할 수 있는 승강설비 예시 반영 | 굴착 단부에서의 근로자 추락위험-표준안전난간 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 부식 및 변형된 재사용 가설재 사용 | L(2) | L(2) | 재사용 가설재 사용 시 유의사항을 설계도서에 반영 | 재사용 가설재 품질관리 기준 준수
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조계산서 누락 | M(2) | M(3) | 가시설 구조검토를 설계도에 반영하여 안전성 확보 | 관로 매설 시 굴착 작업 및 간이흙막이 시공순서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 버팀보 단면도, 계산서 규격 상이 | M(2) | M(3) | 가시설 도면과 구조계산서 버팀보 규격 통일하여 표기 | 현장에 반입된 흙막이 지보공 부재에 대한 사전검수 시행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 흙막이 설치 및 해체 순서 미준수 | H(3) | H(3) | 흙막이 지보공 설치 전 굴착시 주의사항을 도면 반영 | 구조안전성 검토기준에 준해 가시설 시공 및 안전시설 설치,과굴착 금지 및 벽체 소단 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 계측관리수준 미작성 | M(3) | M(2) | 계측기를 활용하여 흙막이 가시설 지속적으로 변위 확인 및 검증 | 상시 지반침하 확인, 흙막이 변위 확인을 위한 정기적인 계측관리 및 계측기 망실 및 작동역부 주기적 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 기준이상 과굴착 | H(3) | H(3) | 굴착시 과굴착 주의사항을 도면에 제시 | 굴착시 과굴착 금지 및 시공상세도면 작성
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 이동 | 기타 | 깔림 | 접근시설 미비 | M(2) | M(3) | 이동안전통로(승강계단 등) 도면 반영 | 작업자 접근 이동안전통로(승강계단 등) 이상 유무 점검
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설에 대한 시공방법이 포함된 도면의 누락 | M(3) | M(3) | 간이흙막이 시공상세도를 설계도서에 반영 | 시공순서 준수, 되메우기 완료 후 가시설 해체
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체작업 순서 미준수 | M(2) | H(4) | 해체 작업에 대한 시공단계별 구조검토(시공성 고려) | 시공순서 준수,되메우기 완료 후 가시설 해체
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 모서리 쐐기 미반영 | M(2) | H(4) | 가시설 상세도에 우각부 모서리 쐐기 반영 | 현장에 반입된 흙막이 지보공 부재에 대한 사전검수 시행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 파열,파단 | 깔림 | 지장물 통과구간 상세설계 누락 | M(2) | M(3) | 지장물 통과구간 시공계획을 설계도서에 반영 | 장비 사용계획서 제출시 중량물에 대한 적정장비 사용 계획 수립
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전대 부착설비 누락 | M(3) | H(4) | 안전대 부착설비 설계도서 반영 | 띠장 상부 엄지말뚝에 안전대 부착설비 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 사다리 설치 기준 미준수 | L(2) | H(4) | 흙막이 가시설 사다리식 통로 상세도 작성 | 사다리가 넘 어지거나 미 끄러지는 것 을 방지하도 록 아웃트리 거를 설치
토목 | 하천 | 관개수로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 고소 | 굴착작업 | 낙하 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 굴착면 단부 안전난간 설치 누락으로 근로자 추락 위험 | M(1) | M(1) | 추락위험구간 추락방지설비 설계도서 보완 | 시공 중 안전난간 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 부식 및 변형된 재사용 가설재 사용 | L(2) | L(2) | 재사용 가설재 사용 시 유의사항 반영 | 품질관리 기준에 의하여 가설재 검수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 변형발생 | M(2) | H(4) | 가시설 코너 쉬트파일 설치 | 우각부 띠장 연결부 볼트체결 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 부식 및 변형된 재사용 가설재 사용 | L(2) | L(2) | 재사용 가설재 사용 시 유의사항 반영 | 품질관리 기준에 의하여 가설재 검수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전대 부착설비 누락 | M(3) | H(4) | 안전대 부착설비 설계도서 반영 | 작업자 안전대 착용 관리/감독
토목 | 터널 | 도로터널 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 검토 미실시 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 구조안전성 검토 실시 | 흙막이 가시설 설치 및 해체 순서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 기타 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 안전 난간대 미설치 | H(3) | H(3) | 가시설 상부 안전난간대 설치 계획을 도면 반영 | 설치 시 작업자 안전대 착용 및 체결 준수, 안전난간의 고정방법을 구체적 작성
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 우각부 쉬트파일 미설치 | M(2) | M(3) | 가시설 우각부 응력을 고려해 보강재 설치 도면 반영 | 설계도서 준수 및 가시설 우각부 시공순서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 위치 및 규격 설계도면 미표기 | M(2) | M(3) | 간이 흙막이 형식별 설치위치를 설계도서에 반영 | 간이흙막이 시공 시 안전규정 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | M(3) | - | 굴착 시 관 리감독자 상 주하여 관리 감독
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조 안전성 미검토 | L(2) | L(2) | - | 흙막이 가시 설 설치 시 임의시공 방 지를 위한 준수사항 확 인 철저
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 기타 가시설 | 바닥 | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 교대하부 굴착구간으로의 우수유입을 고려하여 양수능력을 감안한 양수기 선정 | 공사 중 배수로 설치 및 양수계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 미설치 | L(2) | M(3) | - | 조립식 간이 흙막이 설치 시 관리감독 자 상주 관 리 감독
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 사보강재 밀림 | L(2) | H(4) | 코너부 사보강재 구간 밀림방지 앵글을 설치하여 가시설 변형 억제 | 설계도서 및 시공순서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지장물 저촉구간 흙막이 미설치 | M(2) | M(3) | 지장물 간섭구간에 대한 흙막이 보강방법 제시 | 굴착 선단부 하중증가에 의한 무너짐 위험-굴착토 이격 및 반출 조치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 기타 | 안전관리 미흡 | L(2) | M(3) | - | 안전관리 이 행여부확인
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 가시설 변위 | M(3) | M(3) | 가시설 설치 도면(평면도,종단면도,횡단면도) 작성 | 공사중 지속적인 흙막이 가시설 변위 확인
건축 | 건축물 | 공동주택 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전난간 미설치 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 상부 안전난간 설치관련 상세도 작성 및 관련 NOTE표기 | 흙막이가시설 설치 및 해체 작업 시 도면 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 강재 재사용 | M(3) | M(4) | 구조계산서상의 설계응력 확보를 위해 신강재 사용을 원칙으로 하도록 도면 Note 표기 | 반입 전 후, 자재의 적정성 검수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | H(4) | 가배수로 및 집수정 설치도면 작성 | 우수 유입량 계산 및 양수기 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 토류판 탈락 | M(2) | H(4) | 우각부 엄지말뚝 추가설치 등의 보완 | 설계시 수립된 토류판의 적정성을 현장여건을 고려하여 재검토하고 시공계획서 작성
토목 | 하천 | 관개수로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 토류판 설치 시 과굴착 | M(3) | M(3) | 토류판 설치에 대한 상세도 작성(과굴착 방지) | 토류판은 굴착높이가 0.5m를 넘지 않는 범위 내에서 최대한 신속하게 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입에 의한 붕괴 | M(2) | M(2) | 굴착시 우수 및 지하수등의로의 위험을 저감하기 위한 집수정, 배수로 표현 | 굴착 선단부 하중 증가에 의한 무너짐 위험-굴착토 이격, 사면보호, 배수로 확보
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 모서리 쐐기 미반영 | M(3) | M(3) | 우각부 모서리 쐐기 반영 | 흙막이 가시설 변위 확인을 위한 정기적인 계측관리
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 강재 사용 | M(3) | M(3) | 설계응력 확보를 위해 가설기자재 재사용시 주의사항을 도면에 표기 | 재사용 가설기자재 반입시 검수방법, 품질관리 철저
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 지표수 유입방지 및 양수계획 수립/굴착깊이 이상 이격하여 굴착도 적재 및 사토반출
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 오시공 | L(2) | M(3) | - | 흙막이 단계 별 설치 및 해체 시 주 의사항 숙지 및 관리감독 자 상주하여 관리감독
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | M(4) | 시공순서도 작성 (굴착구배 포함) | 굴착 순서 준수하여 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전 난간 미설치 | L(2) | H(4) | 흙막이 가시설 상부에 안전난 간을 설치 | 흙 막 이 가 시 설 상·단부 안전난간 설 치 등 안전 시설 설치 및 유지
산업환경설비 | 환경시설 | 공공폐수처리시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 부대도면 미작성 | M(3) | M(3) | 흙막이가시설 내부 배수처리 시설 및 안전시설물(승강계단 포함) 설치 | 설계도서 준수 및 안전시설물 사전 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조 안정성 미검토 | M(2) | M(3) | 조립식 간이흙막이 구조검토하여 반영 | 간이흙막이 형식별 설치 위치 준수
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 굴착단부 인근 작업 중 근로자 추착위험 | M(3) | M(3) | 굴착단부 안전난간 설치상세도 작성 | 안전난간 설치 미흡으로 인한 근로자 추락위험
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 기타 | 지반조건이 설계조건과 상이 | L(3) | L(3) | 잔여 위험요소 저감대책을 도면에 명시 | 구조적 안전성을 재검토 후 시공
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립식 흙막이 구조검토 미실시로 인한 붕괴위험 | M(3) | H(4) | 조립식 간이 흙막이 구조검토 실시 | 근로자 이동 중 단부로 추락위험
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과다 토압 | L(2) | M(4) | 구조검토시 비개착 흙막이 가시설 안전율 1.15이상 확보 | 흙막이 주요부재 시공 감독철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(3) | 안전난간 시설을 설계도면에 반영 | 흙막이 가시설 상단부 안전난간 설치 등 안전 시설 설치 및 유지
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(3) | 흙막이 단부는 근로자 추락방지를 위해 안전난간 설치토록 상세도 작성 | 흙막이가시설 상·단부 안전난간 설치 등 안전시설 설치 및 유지
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 자재선정 검토 미흡 | M(2) | M(2) | - | 신강재 기준으로 검토되었으므로, 재사용 강재 사용시 재검토/흙막이 강재반입 시 검수 철저
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 조절식 흙막이 구조검토 미실시로인한 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 조절식 가설 흙막이 구조검토 실시 | 자재 인양 작업중 낙하 위험
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 가설기자재 관리 소홀로 인한 사고발생 | M(3) | M(3) | 재사용 가설기자재 사용시 주의사항을 시방서에 표기 | 재사용 가설기자재 사용시 주의사항을 시방서에 표기
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 토류판 설치 시 과굴착 | M(3) | M(3) | 토류판 설치에 대한 상세도 작성(과굴착 방지) | 토류판은 굴착높이가 0.5m를 넘지 않는 범위 내에서 최대한 신속하게 설치
토목 | 하천 | 관개수로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 가시설 상세도면 미작성 | M(3) | M(3) | 버팁보 연결, 띠장연결, 이음, 스티프너 설치 등의 상세도면 작성하여 반영 | 반영된 상세도 참고하여 시공관리 및 가시설 설치계획 수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체순서 미준수 | L(2) | M(4) | 흙막이지보공 해체순서도 작성 | 해체순서 준수하여 시공
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 용접작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 띠장 상부 안전대 부착설비 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 자재선정 검토 미흡 | L(2) | L(2) | - | 현 장 여 건 에 따라 재사용 가 설 기 자 재 사용
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 가시설 작업순서를 지키지 않아 붕괴 | M(3) | H(4) | 가시설 시공 순서도를 작성하고 그에 준하여 작업 | 가시설 작업전 작업계획서 제출
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 띠장 규격 미표기 | M(2) | M(3) | 추진구간 흙막이 가시설 띠장 규격 도면에 표기 | 설계시와 시공시의 시간경과에 따른 현장여건 변화로 인한 흙막이 등 설계조건 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 모서리 쐐기 미반영 | M(2) | H(4) | 가시설 상세도에 우각부 모서리 쐐기 반영 | 현장에 반입된 흙막이 지보공 부재에 대한 사전검수 시행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 구조검토 미 실시 | M(2) | M(2) | 조립식 흙막이에 대한 구조계산서 반영 | 가시설 등 중량물 인양 시 인양로프 파단위험-불량 인양로프 폐기조치
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 사다리 설치 기준 미준수 | M(2) | H(4) | 흙막이 가시설 사다리식 통로 상세도 작성 및 관련 NOTE표기 | 흙막이 단부는 근로자 추락방지를 위해 안전난간 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 시공순서 오류 | L(2) | L(2) | 흙막이 가시설 시공순서도 반영 | 작업계획 수립하여 가시설 설치순서 준수
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 해체작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전대 부착설비 누락 | M(3) | H(4) | 안전대 부착설비 설계도서 반영 | 작업자 안전대 착용 관리/감독
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 미설치 | M(2) | H(4) | 간이흙막이 설치구간 확인하여 종평면도 및 횡단면도에 표기 | 간이 흙막이 형식별 설치위치 준수
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공순서 불량 | M(2) | M(3) | 간이흙막이 설치, 해체순서도 작성 | 흙막이 주요부재 시공감독 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 띠장이음 상세도 누락 | M(2) | M(3) | 흙막이 가시설 띠장 우각부 연결 상세도 추가 | 흙막이 구조물 계측계획 수립 및 시행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 탈락 | 깔림 | 재사용강재 사용 | M(2) | M(2) | 재사용가설재 사용에 대한 반입 및 검사기준 반영 | 가시설등 중량물 인양시 인양로프 파단위험-불량 인양로프 폐기조치
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 전도 | 떨어짐(분류불능) | 안전대 부착설비 누락 | M(3) | M(3) | 안전대 부착설비 설계도서 반영 | 안전대 부착설비 사전 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 보걸이 상세, 단면도 규격 상이 | M(2) | M(3) | 보걸이 상세도 및 단면도 일치하여 도면 표기 | 시공순서 준수, 되메우기 완료 후 가시설 해체
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외벽 | 흙막이가시설 | 지하 | 용접작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 용접 상태 불량 | M(2) | H(4) | 흙막이 접합상세도 작성 | 용접사 기량 테스트 실시하고 공사 감독관의 승인받은 작업자가 수행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전대 부착설비 누락 | M(3) | H(4) | 안전대 부착설비 설계도서 반영 | 작업자 안전대 착용 관리/감독
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(3) | 안전난간 시설을 설계도면에 반영 | 흙막이가시설 상·단부 안전난간 설치 등 안전시설 설치 및 유지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 위치 및 규격 설계도면 미표기 | M(2) | M(3) | 간이 흙막이 형식별 설치위치를 설계도서에 반영 | 간이흙막이 시공 시 안전규정 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 건설기술진흥법 안전관리비 누락 | M(2) | M(2) | 건설기술진흥법 시행규칙에 의거하여 안전관리에 필요한 비용 간접공사비에 계상 | 건설기술진흥법에 따른 안전관리비 내용 숙지
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 접합부 볼트 개수 부족 | M(2) | H(4) | 코너 스트럿과 띠장 연결 시 접합부 볼트 개수 적정하게 산정 | 흙막이 가시설 해체는 조립의 역순으로 하부로부터 순차적으로 시행
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 설계시 지반조사 수행횟수의 한계와 현장상황과의 상이함 발생 | M(3) | H(4) | 간이흙막이 설치구간 확인하여 간선관로 종단면도에 반영 | 설계도면의 충분한 숙지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 사보강재 밀림 | M(2) | M(3) | 코너부 사보강재 구간 밀림방지 앵글을 도면 반영하여 가시설 변형 억제 | 앵글 제작 규격 등 설계도서 준수 및 가시설 코너부 시공순서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 기타 | 전도 | 깔림 | 배수시설 불량 | H(3) | H(3) | 굴착하부 양수기 설치 및 용량계산서 반영 | 굴착작업시 우수로 인한 유수 유입시 펌프가동 및 배수측구 상시 점검
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 기울기 미흡 | M(3) | M(2) | 굴착면 기울기 준수 및 기울기 기준 제시 | 굴착작업시 굴착면 기울기 준수 굴착 시공
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 안전조치 부적정 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 안전성 확인 | 흙막이공사 안전보건작업에 관한 기술지침 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 용접작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 띠장 상부 안전대 부착설비 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 용접작업 | 화재 | 화상 | 용접 작업 시 화재 및 화상위험 | L(2) | L(2) | 용접작업에 대한 관리기준을 설계도서에 명기 | 용접 작업 시 안전기준 준수 철저
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 이동시설 미설치 | M(2) | M(3) | 흙막이 가시설 설치·해체 시 승강계단(사다리 등)에 대한 상세도 등 설계반영 | 안전대 착용 등 안전장비 착용여부 확인철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조 안전성 미검토 | L(2) | L(2) | - | 흙막이 가시 설 설치 시 임의시공 방 지를 위한 준수사항 확 인 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 미설치 | L(2) | M(3) | - | 조립식 간이 흙막이 설치 시 관리감독 자 상주 관 리 감독
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | H(4) | 1회 굴착깊이를 도면에 표시하여 시공 중 과굴착 예방 | 설계도서 준수하여 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 부대도면 미작성 | M(3) | M(3) | 흙막이가시설 설치구간 안전시설물 및 진출입 승강시설 설치 | 설계도서 준수 및 안전시설물 사전 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 부적 절한 흙막이설 치 | L(2) | H(4) | 가시설 적용 형식별 설치 위치를 설계 도면에 반영하 여 오시공 방 지 | 간 이 흙 막 이 형식별 설치 위치 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전 난간 미설치 | L(2) | H(4) | 흙막이 가시설 상부에 안전난 간을 설치 | 흙 막 이 가 시 설 상·단부 안전난간 설 치 등 안전 시설 설치 및 유지
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(3) | 안전난간 시설을 설계도면에 반영 | 흙막이 가시설 상단부 안전난간 설치 등 안전 시설 설치 및 유지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조 안전성 미검토 | L(2) | M(3) | - | 지표수 유입방 지 및 양수계 획 수립/ 굴착 깊이 이상 이 격하여 굴착토 적재 및 사토 반출
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토 미준수 | L(2) | M(4) | 흙막이가시설 구조계산 및 시공순서도 작성 | 흙막이 지보공 설치 해체시 안전담당자를 배치하고, 지반침하, 부재변형 수시점검
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 판넬 좌굴 | L(2) | H(4) | 지보공 설치순서 준수 및 토압을 고려한 판넬 품질확보 | 재사용 가설기자재 검수 철저 및 설계 검토된 경사로 굴착 시행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 띠장 우각부 모서리 쐐기 미반영 | L(2) | L(3) | 띠장 우각부 모서리 쐐기 반영 | 가시설 조립 시 모서리 쐐기등 누락없이 설치
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 안전조치 부적정 | M(3) | H(4) | 굴착단계별 구조검토를 통한 흙막이 가시설 안전성 확인 | 흙막이공사안전보건작업에 관한 기술지침 준수
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 띠장 상부 안전대 부착설비 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조계산서 누락 | M(3) | M(3) | 구조계산을 통한 안전성 확보 | 구조검토결과 및 상세도면을 준수하여 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 기타 | 지수재 미설치 | L(2) | H(4) | Sheet-Pile 팽 창지수재 설치 | 흙 막 이 가 시 설 설치 및 해체 작업 시 도면 준 수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 기타 | 가이드빔 미적용 | L(2) | M(3) | Sheet-Pile 가 이드빔 적용 | 흙 막 이 가 시 설 설치 및 해체 작업 시 도면 준 수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 기타 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(3) | 안전난간 시설을 설계도면에 반영 | 시공계획서 검토 및 준수상태 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 지반침하 | L(1) | M(3) | 이동식 크레인 아웃트리거 관련 유의사항 도면표기 | 건설기계 사용 시 충돌협착 예방관리 철저-작업반경 내 출입금지 조치, 유도자 배치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 파열,파단 | 깔림 | 재사용 가설재 사용중 변형 | L(2) | L(2) | 재사용 가설재 부식 또는 변형된 재료 반입금지 도면표기 | 재사용 가설재 부식 또는 변형된 자재 반입금지
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 부식 및 변형된 재사용 가설재 사용 | L(2) | L(2) | 재사용 가설재 사용 시 유의사항 반영 | 품질관리 기준 준수 철저
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 미검토 | H(3) | H(3) | 지하수위를 고려한 흙막이 구조안전성 검토 및 시공상세도면 작성 | 굴착공사전 시험파기 후 지하수위 위치 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | M(3) | - | 굴착 시 관 리감독자 상 주하여 관리 감독
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 없음 | 기타 | 안전관리 미흡 | L(2) | M(3) | - | 안전관리 이 행여부확인
토목 | 댐 | 다목적댐 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공순서 미준수 | M(2) | M(4) | 조립식 간이흙막이 시공순서도 작성 | 시공순서 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 낙하 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전시설물 미설치 | L(2) | H(4) | 안전난간대 설치 계획을 설계 반영 | 설치시 작업자 안전대 착용 및 체결 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 낙하 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전대부착설비 미설치 | M(3) | H(4) | 안전대 부착설비 설치 계획을 설계 반영 | 흙막이 띠장 설치시 떨어짐 방지조치 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(3) | M(3) | 가시설 상단부 안전난간 상세 도 작성 | 흙 막 이 가 시 설 상·단부 안전난간 설 치 등 안전 시설 설치 및 유지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조적 안전성 검토 미흡 | L(2) | H(4) | 조립식 간이 흙막이 구조적 안전성 검토 | 간 이 흙 막 이 시공 시 안 전규정 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이 흙막이 미적용 | M(3) | M(3) | 굴착심도를 고 려한 흙막이 공법 재검토 | 간 이 흙 막 이 시공 시 안 전규정 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전대 부착설비 미설치 | M(3) | M(3) | 안전대 부착설 비 설계도서 반영 | 안전대 부착 설비 사전 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립식 간이흙막이 구조검토 미시행 | M(3) | M(3) | 조립식 간이흙막이 구조검토 시행으로 흙막이 붕괴위험 제거 | 없음
토목 | 교량 | 철도교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 열차운행중 기존 구조물 근접 굴착 및 가시설 | M(2) | M(3) | 교대/교각 가시설 버팀보 보강 상세도면 수록 | 가시설 시공전 도면 확인 및 공사중 가시설 변위 발생여부 확인 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 설치 및 해체단계 구조검토 미실시 상태 작업 중 붕괴 | M(3) | H(4) | 흙막이 설치 및 해체순서도 작성 | 흙막이 설치기준 준수
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 띠장 코너부 보강재 미설치 | L(2) | L(3) | 띠장 코너부 보강재 반영 | 조립도 준수 철저
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 밀림방지앵글 미 설치 | L(2) | L(2) | 밀림방지앵글을 설계에 반영 | 조립도 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 부식 및 변형된 재료의 사용 | L(2) | L(2) | 재사용 가설재 사용 시 유의사항을 명기 | 품질관리 기준에 의한 가설재 관리 철저
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측점검 미흡 | H(3) | H(4) | 흙막이 부재 안전성 검토 수행 및 벽체 변위에 대한 계측 시행 | -
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 흙막이 가시설 상부 안전난간 미설치 | H(4) | M(3) | 흙막이 가시설 상부 안전난간 설치로 상부 근로자 추락위험 제거 | 안전난간의 구조 및 설치요건 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 용접작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 띠장 상부 안전대 부착설비 설치 | 안전대 사용지침 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 안전조치 부적정 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 안전성 확인 | 흙막이공사 안전보건작업에 관한 기술지침 준수
토목 | 하천 | 관개수로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 없음 | 건설신기술 위험성 검토 미흡 | M(2) | H(4) | 특허/신기술개발자로부터 위험성에 대한 검토서를 제출 받아 검토 후 수록 | 첨부된 보고서 참고하여 시공관리
토목 | 하천 | 관개수로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 가시설 상세도면 미작성 | M(3) | M(3) | 버팁보 연결, 띠장연결, 이음, 스티프너 설치 등의 상세도면 작성하여 반영 | 반영된 상세도 참고하여 시공관리 및 가시설 설치계획 수립
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 지반외력 등 | M(3) | M(3) | 지점선정 후 동일 단면에 대해 지중경사계 등 계측기 설치 및 측정 | 흙막이 벽체변위 및 인접지반 침하량 측정
토목 | 터널 | 도로터널 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 검토 미실시 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 형식에 따른 구조안전성 검토 실시 | 흙막이 가시설 설치 및 해체 순서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 체결불량 | M(3) | M(3) | 볼트체결 및 용접 연결 구체적 명시 | 시공시 도면 일치여부 확인 및 관리감독 철저
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전조치 부적정 | M(3) | H(4) | 굴착단계별 구조검토를 통한 흙막이 가시설 안전성 확인 | 흙막이공사 안전보건작업에 관한 기술지침 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 미검토 | M(3) | M(3) | 구조안전성검토 실시 및 터파기 구간 주변 안전난간에 수직방망 설치 | 1단 사보강재에 낙하물 방지망 설치
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 부식 및 변형된 가설재 사용 | L(2) | L(2) | 재사용 가설재 사용 시 유의사항을 설계도서에 명기 | 품질관리 기준에 의한 재사용 가설재 사용관리 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 시공순서 불량 | L(2) | L(2) | 흙막이 가시설 시공순서도 반영 | 작업계획 수립하여 안전작업 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 보강재 미 설치(띠장 모서리 미 보강) | M(2) | M(3) | 띠장 코너부 보강재(모서리쐐기) 반영 | 굴착 후 굴착토 이격 및 상부하중 제거 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 강성부족(보강재 설치 미흡) | M(2) | M(2) | 흙막이 가시설 코너 스트러트 구간에 밀림방지 앵글을 반영 | 굴착 단부에서의 근로자 추락위험-표준안전난간 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 간이 흙막이 설치구간 안전난간 미설치 | M(2) | M(3) | 조립식 간이흙막이 상부에 안전난간 설치 상세도 작성 | 관로 매설 시 굴착 작업 및 간이 흙막이 시공순서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 띠장 계획도, 상세도 규격 상이 | M(2) | M(3) | 가시설계획도의 띠장 규격에 맞추어 우각부 띠장 연결 및 해체(300x300x10x15) 상세도 작성 | 흙막이 가시설 해체는 조립의 역순으로 하부로부터 순차적으로 시행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 가설계단 미설치 | M(2) | M(3) | 흙막이 가시설 승강계단 상세도 작성 및 관련 NOTE 표기 | 가설계단 통로 발판은 탈락되지 않도록 고정 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 토류판 파손 | M(2) | M(3) | 가시설도면과 구조계산서, 수량산출서 토류판 두께 통일 하여 적용 | 토류판은 굴착높이가 0.5m를 넘지 않는 범위 내에서 최대한 신속하게 설치
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전대 부착설비 누락 | M(3) | M(4) | 안전대부착설비 설치계획을 설계 반영 | 흙막이 띠장 설치시 떨어짐 방지조치 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전대 부착설비 누락 | M(3) | M(3) | 안전대 부착설비 설계도서 반영 | 안전대 부착설비 사전 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 강재 허용응력 부족 | L(2) | M(3) | - | 허용응력 확 보 및 신강 재 사용
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 시공순서도 작성 반영 | 설치, 해체에 대한 시공 계획을 수립(시공계획서)
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 미설치에 의한 무너짐 | L(2) | L(2) | 흙막이 가시설 설치기준을 설계안전성검토 보고서에 반영 | 흙막이 설치구간 설치관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 조립작업 | 기타 | 깔림 | 부식된 가설재 사용 | M(2) | M(2) | 재사용 가설재 사용 시 부식 또는 변형된 재료 반입금지-재사용 가설재 사용에 대한 유의사항 설계도서 명기 | 가시설 등 중량물 인양 시 인양로프 파단위험-불량 인양로프 폐기조치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 미설치 | M(2) | H(4) | 간이흙막이 설치구간 확인하여 종평면도 및 횡단면도에 표기 | 간이 흙막이 형식별 설치위치 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전대 부착설비 누락 | M(3) | H(4) | 안전대 부착설비 설계도서 반영 | 띠장 상부 엄지말뚝에 안전대 부착설비 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체 작업순서 미준수 | M(2) | H(4) | 해체작업에 대한 시공단계별 구조검토 | 흙막이 구조물 계측계획 수립 및 시행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | sheet pile 단면유효율 미적용 | M(2) | M(3) | sheet pile 구조계산 시 단면유효율 반영한 구조검토 시행으로 안전성 확보 | sheet pile 시공 시 중량물 취급작업 및 굴착작업 안전수칙 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 앞 | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토 미흡 | M(4) | L(2) | 구조계산의 적정성 검토 및 확인 | 안전관리자 상주
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 설치 순서 미준수 | M(2) | L(4) | 간이흙막이 설치 순서도 작성 | 관로매설공사 안전보건작업지침 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 조립작업 | 기타 | 깔림 | 자재선정 검토 미흡(재사용 강재 사용) | M(2) | M(2) | 재사용 가설재 사용 시 부식 또는 변형된 재료 반입금지 관련 내용 설계도서 반영 | 가시설 등 중량물 인양 시 인양로프 파단위험 -불량 인양로프 폐기조치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 관로 간섭구간 조립식 간이흙막이 시공상세도 미작성 | M(2) | H(4) | 기존관로 간섭구간의 조립식 간이흙막이 시공상세도 작성으로 흙막이 가시설의 붕괴위험 제거 | 터파기 공사 시 지장물 파손방지조치 시행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 기타 | 깔림 | sheet pile 시공 상세도 미작성 | M(2) | M(3) | sheet pile 시공상세도 작성으로 오시공에 의한 흙막이 가시설의 붕괴위험 제거 | sheet pile 시공 시 중량물 취급작업 및 굴착작업 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 기타 | 깔림 | 조립식 간이흙막이 시공상세도 미작성 | M(2) | M(3) | 조립식 간이흙막이 시공상세도 작성으로 오시공에 의한 붕괴위험 제거 | 관로공사 시공 시 안전수칙 준수로 간이흙막이 붕괴위험 제거
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 기타 | 깔림 | 조립식 간이흙막이 시공 순서도 미작성 | M(2) | M(3) | 조립식 간이흙막이 시공순서도 작성으로 오시공에 의한 붕괴위험 제거 | 관로공사 시공 시 안전수칙 준수로 간이흙막이 붕괴위험 제거
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | M(4) | 굴착구배 준수하여 굴착 | 굴착공사 표준안전작업지침 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용가설재 미 검토 | L(2) | M(4) | 재사용 가설기자재사용시 점검.확인사항과 안전관리지침을 공사시방서에 명기 | 재사용가설재 사용지침 준수하여 사용
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 기타 | 안전시설미비 | M(2) | H(4) | 조립식 간이 흙막이 상부에 근로자 보호를 위해 안전난간을 반영 | 안전시설물의 설치를 확인하고 외부인 출입금지 확인
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토 미준수 | M(4) | L(2) | 흙막이 가시설 설치 및 해체에 대한 단계별 상세 시공순서도 설계 반영 | 작업 전 구조검토 확인 및 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치미흡 | M(2) | H(4) | 가시설 상세도 작성 | 어스앙카 안전시공절차 및 주의사항 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 매설작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 미설치 | M(2) | H(4) | 조립식 간이 흙막이 상세도 작성 | 굴착면 기울기 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 설치 시 재사용 강재 사용에 의한 붕괴위험 | M(2) | M(2) | 없음 | 흙막이 가시설 사용 전 자재검수 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 인양작업 | 충돌 | 부딪힘 | 유도로프 미 사용 | M(2) | M(2) | 중량물 양중 시 유도로프 사용하도록 설계도서 관련 내용 명시 | 가시설 등 중량물 인양 시 인양로프 파단위험-불량 인양로프 폐기조치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조계산서 누락 | M(2) | M(3) | 가시설 구조검토를 설계도서에 반영하여 안전성 확보 | 간이흙막이 시공 시 안전규정 준수
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 미검토 | M(3) | L(3) | 흙막이 구조안전성 검토 | 설계시보다 큰 토압 발생시 구조 재검토 후 시공에 반영
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 버팀보 좌굴 | L(2) | M(4) | 장경간 버팀보의 수평연결재 추가 설계 | 설치시 떨어짐 방지대책 실시
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 강도부족 | L(2) | M(4) | 굴착 단계별 구조검토를 통한 흙막이 가시설 안정성 확인 | 설계시보다 큰 토압 발생시 구조 재검토 후 시공에 반영
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 미검토 | M(3) | M(4) | 지하수위를 고려한 흙막이 구조안전성 검토 | 흙막이 구조안전성 검토
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 인접건물영향 | L(2) | M(4) | 인접건물 상태 확인을 통한 적정 흙막이 가시설 공법 채택 | 흙막이 가시설 계측규정 준수
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 폭발 | 감전 | 지하매설물 파손 | L(2) | M(4) | 사전조사를 통한 매설물 도면화하여 관리 | 줄파기 및 자동화 계측관리 운영
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 임의시공 | M(3) | M(4) | 흙막이 설치시 임의시공 방지 위해 접합상세도 작성 | 설계시보다 큰 토압 발생시 구조 재검토 후 시공에 반영
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 장마철 지하수위 | M(3) | M(4) | 배수시설 설계를 통한 지하수 증가억제 및 지하수위 고려한 흙막이설계 | 배수시설 설치
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(1) | L(1) | 저감대책 미수립 | 굴착시 소단 설치 시공상세도 작성 및 시공감독 철저
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 기타 가시설 | 바닥 | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 흙막이가시설 내부의 우수유입을 고려하여 양수능력을 감안한 양수기 선정 | 공사 중 배수로 설치 및 양수계획 수립
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | H(4) | 1회 굴착깊이를 표현한 시공순서도 작성 | 설계도서 준수하여 설치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 기타 가시설 | 바닥 | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 흙막이가시설 내부의 우수유입을 고려하여 양수능력을 감안한 양수기 선정 | 공사 중 배수로 설치 및 양수계획 수립
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수처리시설 미설치 | M(2) | H(3) | 굴착저면 우수유입을 고려하여 양수능력을 감안한 양수기 선정 및 배수로 설치 | 수중펌프 사용 시 안전대책 수립
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 지반이완 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 평면도 및 가시설 상세도면 | 가시설 계측 및 차수성 여부 검토
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 체결불량 | M(3) | M(3) | 볼트체결 및 용접 연결 구체적 명시(설계도면) | 시공시 도면 일치여부 및 관리감독 철저
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | H(4) | 1회 굴착깊이를 도면에 표시하여 시공 중 과굴착 예방 | 설계도서 준수하여 설치
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전난간 미설치 | L(2) | M(4) | 안전난간 등의 상세 설계반영 | 안전장비 착용 및 안전수칙 준수 교육
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 가시설 안정성 미확보 | M(3) | M(4) | 계측계획도 작성 | 시공중 가시설 안정성 확보를 위한 계측계획 실시
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 가시설 안정성 미검토 | M(3) | L(3) | 신규자재를 적용한 가시설 안전성 검토 | 시공시 안전관리계획서 반영
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 해체안전성 미검토 | M(3) | M(4) | 해체단계별 흙막이 구조안전성 검토 (지하안전영향평가) | 흙막이 해체시 관리감독철저 및 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 기타 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전시설 미흡 | M(3) | M(3) | 안전휀스, PE방호벽 설치, 승강계단 설치도면 작성 | 안전시설 설치 및 상태 점검 후 작업자 투입
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 사보강재 밀림, 좌굴 | M(3) | M(3) | 스토퍼 설치 및 사보강재 길이가 길 경우 중간말뚝 설치 | 재사용 강재 사용시 결손구멍 철판용접
산업환경설비 | 환경시설 | 공공폐수처리시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(3) | H(4) | 흙막이가시설 시공순서도 작성 | 설치, 해체에 대한 시공 계획을 수립(시공계획서)
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 지보공 조립미흡 | M(4) | M(2) | 시공전 구조검토 실시하여 안전성 확보 | 흙막이 조립 및 해체도 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 낙하 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(4) | M(3) | 흙막이 가시설 상부 안전난간 설치관련 상세도 작성 및 관련 NOTE표기 | 흙막이 가시설 상부에 안전난간을 설치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토 미준수 | H(4) | L(2) | 흙막이 가시설 구조계산 및 작업 준수사항 작성 | 흙막이 지보공 설치 및 해체순서준수, 안전관리자 배치 및 지반침하, 부재변형등을 수시 점검 재사용 가설기자재 성능기준에 맞는 자재사용
토목 | 하천 | 관개수로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 구조안정성 미검토 | M(2) | H(4) | 추진구간(가시설, 추진력, 반력벽 등) 구조계산 | 설계시 수립된 흙막이 굴착 설계의 적정성을 현장여건을 고려하여 재검토하고 시공계획서 작성
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 고소 | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(3) | 안전난간 시설을 설계도면에 반영 | 간이흙막이 상·단부 안전난간 설치 등 안전시설 설치 및 유지
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 사보강재 밀림, 좌굴 | M(3) | M(3) | 스토퍼 설치 및 사보강재 길이가 길 경우 중간말뚝 설치 | 재사용 강재 사용시 결손구멍 철판용접
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측기 미설치 | M(2) | H(4) | 계측기 설치상세도 작성 | 흙막이내부 굴착 시 지반에 따른 기울기 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착, 구조안전성 미검토 | M(3) | M(3) | 지하수위를 고려한 흙막이 구조안전성 검토 및 시공상세도면 | H-Pile 근입 후 굴착동시 토류판 설치
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 기타 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전시설 미비 | M(2) | M(3) | 없음 | 흙막이 가시설 상,단부 안전난간 설치 등 안전시설 설치 및 유지
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외벽 | 흙막이가시설 | 지하 | 용접작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 용접 상태 불량 | M(2) | H(4) | 흙막이 접합상세도 작성 | 용접사 기량 테스트 실시하고 공사 감독관의 승인받은 작업자가 수행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착 시공방법 미준수 | M(2) | M(3) | 굴착 및 해체 시공순서도 작성 및 반영 | 설계검토 실시 및 시공계획서의 적정성 검토
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전대 걸이시설 미설치 | M(3) | M(3) | 안전대걸이시설 설치도면 보완 | 이동통로 설치시 설치기준 준수
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토 미실시 및 도면 미작성 | M(3) | M(4) | 지하수위를 고려한 흙막이 구조안전성 검토 및 시공상세도면(접합부 포함) 작성 등 고려 | 계측관리 철저 수행
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 시공순서 오류 | L(2) | L(2) | 흙막이 가시설 시공순서도 반영 | 굴착작업계획 수립 및 준수
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토 미실시 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 구조검토 및 상세도 작성 | 흙막이 가시설 계측 및 차수성 여부 검토
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 부식 및 변형된 가시설 사용 | L(2) | L(2) | 재사용 가설재 사용 시 유의사항을 설계도서에 반영 | 가설재 반입 시 품질관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 안전시설물 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 근로자 추락시설 미확보(안전시설 미비) | H(4) | M(3) | 근로자 추락위험을 방지하기 위해서 안전난간 상세도를 추가 | 안전시설물의 설치를 확인하고 외부인 출입금지 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 강재 사용 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 재사용 가설기자재 반입시 검수방법, 품질관리 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 마감작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설 미설치 | M(3) | H(4) | 추락방지망 및 안전난간 등 안전시설물 사전 설치 안전계획 수립 | 떨어짐방지시설 사전 설치 및 작업계획서 작성
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | L(1) | L(1) | 저감대책 미수립 | 가설구조물 조립 시공상세도 작성 및 설계도의 준수 시공 및 시공관리 철저
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 해체안전성 미검토 | M(3) | H(4) | 해체단계별 흙막이 구조안전성 검토 및 시공상세도면 작성 | 흙막이 해체시 관리감도철저 및 안전수칙 준수
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 기타 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 가시설 안정성 미확보 | M(3) | H(4) | 계측계획도 작성 | 시공중 가시설 안정성 확보를 위한 계측계획 실시
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 가시설 되메움 상태 불량 | M(4) | L(2) | 흙막이 가시설 구조계신 및 시공순서도 작성 | 흙막이 해체시 안전관리자 배치 및 지반침하 변형등 수시 점검
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 안전난간 미설치 및 안전로프 미착용 | H(4) | H(3) | 이동공간 및 작업공간에 안전난간 설치 | 근로자 추락방지를 위한 안전대책 수립
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 지반조건이 설계조건과 상이 | L(3) | L(3) | 잔여위험요소 저감대책을 도면에 명시 | 설계시보다 큰토압 발생시, 안전조치후 구조적 재검토후 시공에 반영. 굴착시 소단 및 시공상세도면 작성등 고려
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 가시설 변위 | M(3) | M(3) | 구조검토 수행 및 상세도 작성 | 흙막이가시설 설계사항 준수 시공
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 고소 | 운반작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 흙막이 가시설 상부 안전조치 미흡 | M(3) | M(4) | 흙막이 가시설 상단부에 안전난간설치 등 안전시설설치 및 유지토록 시방서에 명기 | 흙막이 단부 등 근로자가 떨어질 위험이 있는 장소에는 안전난간 등 방호시설 설치
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | M(3) | - | 굴착 시 관리감독자 상주하여 관리감독
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 가시설 안전성 미검토 | M(3) | M(3) | 신규자재를 적용한 가시설 안전성 검토 | 시공시 안전관리계획서 반영
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 용접작업 | 화재 | 화상 | 용접 시 불티 비산 | M(2) | M(2) | 용접작업에 대한 안전기준을 관련도면에 명기 | 단부에서 용접 작업 시 근로자 추락위험-표준 안전난간 설치 및 안전대 부착설비 설치, 안전대 체결 철저
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 임의시공 | L(2) | M(4) | 흙막이 설치시 임의시공방지를 위해 가시설상세도 작성 | 설계도의 가시설상세도면 준수 및 관리감독 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 건설기술진흥법 안전관리비 누락 | M(2) | M(2) | 건설기술진흥법 시행규칙에 의거하여 안전관리에 필요한 비용 간접공사비에 계상 | 건설기술진흥법에 따른 안전관리비 내용 숙지
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 기타 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전시설 미흡 | M(3) | M(3) | 가시설 상단 안전난간 및 점검계단 설치계획 수립 | 안전시설 설치 및 상태 점검 후 작업자 투입
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착 시공방법 준수 | M(2) | M(3) | 굴착 및 해체 시공순서도 작성 및 반영 | 설계 검토 실시 및 시공계획서의 적정성 검토
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 깔림 | 허용변위 초과 | M(2) | H(4) | 설계응력 확보를 위해 가설기자재 재사용시 주의사항을 도면에 표기 | 흙막이 가시설 설치 및 해체 작업 시 도면 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 기타 | 부딪힘 | 설계 검토 미흡 | M(2) | M(3) | 흙막이 가시설 강재 사용시 신가재 사용 원칙으로 설계도서에 제시 | 흙막이 가시설 설치 및 해체 작업 시 도면 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 기타 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전시설 미흡 | M(3) | M(3) | 안전휀스, PE방호벽 및 구간내 계단설치 | 안전시설 설치 및 상태 점검 후 작업자 투입
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 미검토 | L(2) | M(4) | 지하수위를 고려한 흙막이 구조안전성 검토 | 우기시 수위변동 확인 등 계측관리 철저
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 설치해체 순서 부적정 | M(3) | M(3) | 가시설 설치해체 순서도 작성 | 흙막이가시설 시공순서 준수 시공
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전 난간 미설치 | M(3) | H(4) | 가시설 상단부 안전난간 설치 상세도 작성 | 흙막이 단부는 근로자 추락방지를 위해 안전난간 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입(수압증가) | L(2) | H(4) | 가시설 상부 배수로 설치 | 시공순서에 따른 안전작업계획
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조적 안전성 미검토 | M(3) | M(2) | 가시설 구조검토를 설계도에 반영하여 안전성 확보 | 설계검토 실시 및 시공계획서의 적정성 검토
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 매설작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조계산서 누락 | M(3) | M(3) | 구조계산을 통한 안전성 확보 | 구조검토결과 및 상세도면을 준수하여 시공
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 사보강재 밀림, 좌굴 | M(3) | M(3) | 설치・해체단계를 고려한 구조검토 실시(사보강, 띠장 포함) | 재사용 강재 사용시 결손구멍 철판용접
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 사보강재 밀림 | L(2) | H(4) | 코너부 사보강재 구간 밀림방지 앵글을 설치하여 가시설 변형 억제 | 설계도서 및 시공순서 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 기타 가시설 | 바닥 | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 교대하부 굴착구간으로의 우수 유입을 고려하여 양수능력을 감안한 양수기 서정 | 공사 중 배수로 설치 및 양수계획 수립
토목 | 교량 | 철도교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 천공작업 | 기타 | 감전 | 천공장비 전차선 접촉 | M(2) | H(4) | 운행선 근접공사시 열차 차단시간중 공사수행(야간작업) 및 전력차단후 공사 | 감독자 입회하에 전력공급 차단 및 작업안전성 확보상태 확인후 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 가설계단 | 하부(아래) | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 승강시설 미확보(안전시설 미비) | M(2) | H(4) | 흙막이 가시설 설치·해체 작업 중 근로자 이동 안전통로 확보를 위하여 승강용 사다리 상세도를 추가 | 안전시설물 사전 확인 철저 및 작업전 안전교육 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조 안정성 미검토 | M(2) | M(3) | 조립식 간이흙막이 구조검토하여 반영 | 간이흙막이 형식별 설치 위치 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 부적절한 흙막이설치 | M(2) | H(4) | 가시설 적용 형식별 설치 위치를 설계도면에 반영하여 오시공 방지 | 간이흙막이 형식별 설치 위치 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 가시설 상단부 안전난간 미설치 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 상부 안전난간 설치관련 상세도 작성 | 흙막이 단부는 근로자 추락방지를 위해 안전난간 설치
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 해체작업 | 전도 | 끼임 | 전도방지 조치 미수립 | M(2) | H(4) | - | 버팀보 해체시 양중기 와이어 로프 등에 매달은 상태에서 해체작업 실시
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착(설치·해체 순서도 누락) | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 설치·해체 순서도 작성 | 굴착계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 버팀대 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 깔림 | 보강재 미 반영 | M(2) | H(4) | 가시설 우각부 모서리 쐐기가 미설치 되지 않도록 설계 도면에 반영 | 용접 작업 시 필렛용접 실시/용접자격이 있는자로 선정
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 띠장 | 하부(아래) | 용접작업 | 화재 | 화상 | 용접시 불티비산 | M(3) | M(2) | - | 화기작업 허가서를 활용하여 관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 기타 | 흙막이 가시설 재사용 강재 사용 | M(2) | M(2) | - | 재사용 자재 사용시 보정계수 및 시공 전 준수사항 숙지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(3) | M(3) | 토류판 설치 상세도 작성 | 흙막이 가시 설 설치 시 임의시공 방 지를 위한 준수사항 확 인 철저
조경 | 공원 |  | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(3) | M(3) | 굴착 한계선 표기 및 굴착과 동시에 토류판 설치 | 흙막이 가시설 계측 실시 및 필요시 소단 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전난간 미설치 | M(3) | H(4) | 가시설 상단부 안전난간 설치 상세도 작성 | 흙막이 단부는 근로자 추락방지를 위해 안전난간 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 이동통로 미설치 | M(2) | M(3) | 작업 전 지상에서 하부굴착면까지 통행할수 있는 가설계단 상세도 작성 | 작업 전 지상에서 하부굴착면까지 통행할수 있는 안전통로 계획수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 사다리 설치 기준 미준수 | L(2) | H(4) | 흙막이 가시설 사다리식 통로 상세도 작성 | 사다리가 넘 어지거나 미 끄러지는 것 을 방지하도 록 아웃트리 거를 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 사다리 설치 기준 미준수 | L(2) | H(4) | 흙막이 가시설 사다리식 통로 상세도 작성 | 사다리가 넘 어지거나 미 끄러지는 것 을 방지하도 록 아웃트리 거를 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 기타 | 가이드빔 미적용 | L(2) | M(3) | Sheet-Pile 가 이드빔 적용 | 흙 막 이 가 시 설 설치 및 해체 작업 시 도면 준 수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 전기작업 | 기타 | 감전 | 누전 차단기 미설치 | L(2) | L(2) | - | 양수기 점검 시 해당전로 계폐기 차단 및 누전차단 기 설치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(3) | M(3) | 계측지점 선정 후 각종 계측기 설치, 굴착과 동시에 토류판 설치 | 흙막이 벽체변위 및 인접지반 침하량 측정, 굴착 한계선 표기
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 미흡(안전난간 미설치) | M(2) | M(2) | 굴착단부로의 추락예방을 위하여 안전난간 설치예시 반영 | 굴착구간 단부로 근로자 추락위험-표준안전난간 설치, 견고한 고정
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 구조검토 누락(미흡) | M(2) | M(3) | 흙막이 가시설 구조계산서 반영 | 가시설 등 중량물 인양 시 인양로프 파단위험-불량 인양로프 폐기조치
산업환경설비 | 산업생산시설 | 석유화학공장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 사다리설치기준 미준수 | M(3) | M(2) | 흙막이 가시설 내 안전사다리 설치 | 안전시설의 사용재료 규격 준수
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조적 안정성 미검토 | M(2) | H(4) | 설계조건과 일치화하여 구조적 안정성 재검토 | 설계시 수립된 흙막이 굴착 설계의 적정성을 현장여건을 고려하여 재검토하여 시공계획서 작성
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 부대도면 미작성 | M(3) | M(3) | 흙막이가시설 설치구간 안전시설물 및 승강시설 설치 | 설계도서 준수 및 안전시설물 사전 설치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이가시설 설치, 해체순서 미준수 | M(3) | H(4) | 흙막이가시설 설치 및 해체 순서도 작성 | 과굴착금지 및 소단설치
건축 | 건축물 | 수련시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 부대도면 미작성 | M(3) | M(3) | 흙막이가시설 설치구간 안전시설물 및 승강계단 설치 | 설계도서 준수 및 안전시설물 사전 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 강성부족(스트러트 접합부 변형) | M(2) | M(2) | 흙막이 가시설 코너스트러트 구간에 밀림방지 앵글을 반영 | 굴착 단부에서의 근로자 추락위험 - 표준 안전난간 설치
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전성 검토 미흡 | M(3) | H(4) | 안전성 검토 미흡 | 흙막이 안전보건작업 지침 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 흙막이 가시설 승강설비 미설치 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 상, 하 이동 중 근로자 추락위험을 제거하기 위한 승강설비 설치 | 사다리 사용 시 안전수칙 준수로 근로자의 추락위험 제거
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공순서 미준수 | M(2) | M(4) | 조립식 간이흙막이 시공순서도 작성 | 시공순서 준수
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사보강재 밀림, 좌굴 | M(3) | M(3) | 스토퍼 설치 및 사보강재 길이가 길 경우 중간말뚝 설치 | 재사용 강재 사용시 결손구멍 철판용접
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 파열,파단 | 깔림 | 재사용 가설재 사용중 변형 | L(2) | L(2) | 재사용 가설재 부식 또는 변형된 자재 반입금지 도면표기 | 재사용 가설재 부식 또는 변형된 자재 반입 금지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 양중작업 | 충돌 | 부딪힘 | 유도로프 미설치 | M(2) | M(2) | 중량물 양중 시 유도로프 사용 | 가시설 등 중량물 인양 시 인양로프 파단위험-불량 인양로프 폐기조치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 강재 사용 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 재사용 가설기자재 반입시 검수방법, 품질관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착 시공방법 미준수 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 설치/해체 순서도 작성 | 설계도의 시공 순서도에 대하여 현장여건을 고려하여 검토하고 시공계획서를 작성
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 이동 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전계단 등 안전시설기준 미비 | L(2) | M(4) | 안전계단 설치 기준 명시 | 설치된 안전계단의 이상유무를 확인.점검 철저
토목 | 터널 | 도로터널 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 시공순서도 작성 반영 | 설치, 해체에 대한 시공 계획을 수립(시공계획서)
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 상세도면 누락 | L(2) | L(3) | 흙막이 가시설 상세도면 반영 | 흙막이 가시설 상세도면 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조계산서 누락 | M(2) | M(3) | 간이흙막이 구조검토 및 상세도 첨부 | 간이 흙막이 폭은 작업공간이 확보될 수 있도록 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(3) | 흙막이 가시설 상부 안전난간 설치관련 상세도 작성 및 관련 NOTE 표기 | 흙막이 가시설 상단부 안전난간 설치 등 안전 시설 설치 및 유지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 스티프너 설치위치 미표기로 인한 시공시 누락 | M(2) | M(3) | 흙막이 도면에 스티프너 위치 표기 설계도서 반영 | 설계에 반영된 스티프너 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 조립식 간이흙막이 상부 안전난간 미설치 | M(3) | M(3) | 조립식 간이흙막이 상부 안전난간 설치로 상부근로자 추락위험 제거 | 관로공사 시공 시 안전수칙 준수로 간이흙막이 붕괴위험 제거
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 흙막이 가시설 띠장 시공 시 안전대 부착설비 미설치 | H(4) | M(3) | 띠장 시공 시 추락위험을 제거하기 위한 안전대 부착설비 설치 | 가시설 단부 추락방지 조치 시행으로 상부 근로자 추락위험 제거
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립식 간이흙막이 구조검토 미시행 | M(2) | H(4) | 조립식 간이흙막이 구조검토 시행으로 가시설의 붕괴위험 제거 | 관로공사 시공 시 안전수칙 준수로 간이흙막이 붕괴위험 제거
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측관리 미흡 | M(3) | L(1) | - | 흙막이 가시설 변위 확인을 위한 정기적인 계측관리
토목 | 하천 | 관개수로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 이동통로 미설치 | L(1) | L(1) | - | 작업 전 지상에서 하부굴착면까지 통행할 수 있는 안전통로 계획 수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 기타 | 기타 | 재사용 | M(2) | M(3) | 가시설 자재 재사용에 대한 안전수직 내용 설계도서 반영 | 재사용 자재 사용시 보정계수 및 시공 전 준수사항 숙지
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 옆 | 타설작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 미검토 | M(4) | M(2) | 지반침하, 부재변형 등 수시점검 | 흙막이 주변 작업계단 및 통로설치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 용출수 배수처리 미흡 | L(2) | H(4) | 공사중 우수 및 지하수 배제를 위한 양수계획등을 수립 | 우수시 배수관리 철저, 배면 변위양상 파악
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 조절식 흙막이 구조검토 미실시로인한 붕괴위험 | L(2) | H(4) | 간이흙막이 형식별 설치위치 도면 표기하여 오시공 방지 | 간이흙막이 시공순서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 구조검토 미실시로 인한 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 조립식 간이 흙막이 구조검토 실시 | 흙막이 가시설에 대한 정기안전점검 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 기타 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 굴착단부 인근 작업 중 근로자 추착위험 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치상세도 작성 | 안전난간 설치기준 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 기타 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 이동 통로 미설치 | M(3) | M(3) | 이동통로 상세도 작성 | 이동통로 설치 시 설치기준 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 옆 | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 적재불량 | M(3) | L(2) | 안전관리계획서에 반영될 수 있도록 설계안전성검토보고서에 명시 | 자재 하차 및 운반 작업시 안전대책
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외벽 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착 시공방법 미준수 | M(2) | M(3) | 굴착 및 해체 시공순서도 작성 및 반영 | 설계검토 실시 및 시공계획서의 적정성 검토
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조적 안전성 미검토 | M(3) | M(2) | 가시설 구조검토를 설계도에 반영하여 안전성 확보 | 설계검토 실시 및 시공계획서의 적정성 검토
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 설계 상세 미수립 | M(3) | M(2) | 가시설의 설치, 해체 순서도 작성 | 설치, 해체 특별안전교육의 시행
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외벽 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 기타 | 부딪힘 | 설계 검토 미흡 | M(2) | M(3) | 흙막이 가시설 강재 사용시 신강재 사용 원칙으로 설계도서에 제시 | 흙막이 가시설 설치 및 해체 작업시 도면 준수
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 기타 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전시설 미비 | M(2) | M(3) | 없음 | 흙막이 가시설 상,단부 안전난간 설치 및 안전시설 설치 및 유지
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 시트파일 좌굴 | M(4) | L(2) | 주변여건을 반영한 가시설 구조계산 등을 반영 | 실계, 시공등의 준수사항 확인 시공전 구조 검토 실시
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 부대도면 미작성 | M(3) | M(3) | 흙막이가시설 설치구간 안전시설물 및 승강계단 설치 | 설계도서 준수 및 안전시설물 사전 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 매설작업 | 붕괴 | 깔림 | 위치 및 규격 설계도면 미표기 | M(3) | M(3) | 간이 흙막이 형식별 설치위치 준수 | 관로 매설 시 굴착 작업 및 간이 흙막이 시공순서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 옆 | 매설작업 | 낙하 | 깔림 | 굴삭기 인양목적 사용 | M(3) | M(3) | 조립식 간이흙막이 조립순서도에 인양장비 적용 | 시공순서 준수, 되메우기 완료 후 가시설 해체
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이가시설 재사용 및 단면감소 | H(3) | H(3) | 재사용 및 단면감소에 따른 감소계수 적용 | 흙막이가시설 현장계측 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 기타 | 깔림 | 허용변위 초과 | M(2) | H(4) | 설계응력 확보를 위해 가설기자재 재사용시 주의사항을 도면에 표기 | 흙막이 가시설 설치 및 해체 작업 시 도면 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 모서리 쐐기 미반영 | M(3) | M(3) | 우각부 모서리 쐐기 반영 | 현장여건을 반영한 굴착단계별 구조검토 및 흙막이 가시설 안전성 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 매설작업 | 붕괴 | 깔림 | 위치 및 규격 설계도면 미표기 | M(3) | M(3) | 간이 흙막이 형식별 설치위치 준수 | 관로 매설 시 굴착 작업 및 간이 흙막이 시공순서 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측점검 미흡 | M(3) | H(4) | 흙막이 부재 안전성 검토 수행 및 벽체 변위에 대한 계측 시행 | -
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 설치해체 순서 부적정 | M(3) | M(3) | 가시설 설치해체 순서도 작성 | 흙막이가시설 시공순서 준수 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 기타 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전시설 미비 | M(2) | M(3) | 없음 | 흙막이 가시설 상,단부 안전난간 설치 등 안전시설 설치 및 유지
산업환경설비 | 환경시설 | 공공폐수처리시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 기타 가시설 | 바닥 | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 흙막이 가시설 구간 우수를 고려하여 양수능력을 감안한 양수기 선정 | 공사 중 배수로 설치 및 양수계획 수립
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수시설 미흡 | M(2) | H(4) | 가배수로 및 집수정 설치도면 작성 | 정격용량에 맞는 가설전선 사용
건축 | 건축물 | 수련시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 검토 미실시 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 형식에 따른 구조안전성 검토 실시 | 흙막이 가시설 설치 및 해체 순서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립식 간이흙막이 구조검토 미시행 | M(2) | H(4) | 조립식 간이흙막이 구조검토 시행으로 가시설의 붕괴위험 제거 | 없음
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 낙하 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(4) | M(3) | 흙막이 가시설 상부 안전난간 설치관련 상세도 작성 및 관련 NOTE표기 | 흙막이 가시설 상부에 안전난간을 설치
산업환경설비 | 산업생산시설 | 석유화학공장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 운반작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전시설물 미설치 | M(3) | M(2) | 흙막이 가시설 상부 안전난간 설치 | 안전시설의 사용재료 규격 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 사다리 설치 기준 미준수 | M(2) | H(4) | 조립식 간이흙막이 사다리식 통로 상세도 작성 및 관련 NOTE표기 | 사다리가 넘어지거나 미끄러지는 것을 방지하도록 아웃트리거를 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 설치시기 미흡(시공순서 미흡) | M(2) | M(3) | 흙막이 가시설에 대한 시공순서도 반영하여 안전성 확보 | 굴착 선단부 하중증가에 의한 무너짐 위험 - 굴착토 즉시 반출 및 적재 시 굴착토, 자재 단부 이격
산업환경설비 | 산업생산시설 | 석유화학공장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공순서 불량 | M(2) | M(2) | 흙막이 가시설 설치 순서도를 설계 반 | 시공순서를 준수하여 가시설 설치
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 가시설 변위 | M(3) | M(3) | 구조검토 수행 및 상세도 작성 | 흙막이가시설 설계사항 준수 시공
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 설치해체 순서 부적정 | M(3) | M(3) | 가시설 설치해체 순서도 작성 | 흙막이가시설 시공순서 준수 시공
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 가시설 변위 | M(3) | M(3) | 구조검토 수행 및 상세도 작성, 계측 계획 수립 | 흙막이가시설 설계사항 준수 시공
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 지하수유입 | M(3) | M(3) | BOX구간 차수그라우팅 적용 | 차수그라우팅 설계사항 준수 시공
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 지하수유입 | M(3) | M(3) | U-type구간 쉬트파일 적용 | 쉬트파일 설계사항 준수 시공
토목 | 하천 | 관개수로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전난간 미설치 | M(3) | H(4) | 가시설 상단부 안전난간 설치 상세도 작성 | 흙막이 단부는 근로자 추락방지를 위해 안전난간 설치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조계산 미흡 | H(3) | H(4) | 흙막이 가시설 설계 시 주변여건을 고려하여 구조계산 반영 | 재사용 가설기자재 사용시 주의사항 준수
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 기타 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전시설 미흡 | M(3) | M(3) | 터파기 구간 주변 안전난간에 수직방망 설치 | 1단 사보강재에 낙하물 방지망 설치
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 버팀보 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 강도부족 | L(2) | H(4) | 굴착단계별 구조검토를 통한 흙막이 가시설 안정성 확인 | 버팀보 등 흙막이 주요부재 시공감독 철저
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 장마철 지하수위 | L(3) | M(4) | 배수시설 설계를 통한 지하수 증가억제 | 배수시설 설치
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 인접건물영향 | L(2) | M(4) | 인접건물 상태확인을 통한 적정 흙막이 가시설 공법채택 | 흙막이 가시설 계측규정 준수
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 가시설 접합부 설계 미실시 | M(3) | M(2) | 구조검토 및 접합부상세에 대한 가시설상세도 작성 및 임의시공 방지 | 설계도의 가시설상세도면 준수 및 관리감독 철저
토목 | 교량 | 철도교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 및 지하수 침투 | M(2) | H(4) | 하천구간 시공을 고려하여 쉬트파일 적용및 시공중 계측기 설치 반영 | 굴착 시공전 도면확인 철저 및 담당자 입회하에 확인후 시공
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 설치 및 해체단계 해체 순서도 미작성 상태 작업 중 붕괴 | M(3) | H(4) | 흙막이 설치 및 해체 순서도 작성 | 굴착작업시 과굴착 주의
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 기타 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설 미흡 | M(3) | M(3) | 터파기 구간 주변 안전난간 및 승강계단 설치상세도 작성 | 1단 사보강재에 낙하물 방지망 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 매설작업 | 붕괴 | 깔림 | 위치 및 규격 설계도면 미표기 | M(3) | M(3) | 간이 흙막이 형식별 설치위치 준수 | 관로 매설 시 굴착 작업 및 간이 흙막이 시공순서 준수
산업환경설비 | 산업생산시설 | 석유화학공장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | M(2) | M(2) | 시공단계 배수계획 수립 및 우수유입을 감안한 양수기 산정 | 시공순서를 준수하여 가시설 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 해체작업 | 기타 | 깔림 | 가시설 선해체 | M(2) | M(3) | 시공 시 버팀대를 선해체하지 않도록 주의사항 Note.표기 | 설계도서 준수하여 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 강재 허용응력 부족 | L(2) | M(3) | - | 허용응력 확 보 및 신강 재 사용
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 관로 간섭구간 조립식 간이흙막이 시공상세도 미작성 | M(2) | H(4) | 기존관로 간섭구간의 조립식 간이흙막이 시공상세도 작성으로 흙막이 가시설의 붕괴위험 제거 | 관로공사 시공 시 안전수칙 준수로 간이흙막이 붕괴위험 제거
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조적 안정성 미검토 | M(2) | H(4) | 설계조건과 일치화하여 구조적 안정성 재검토 | 설계시 수립된 흙막이 굴착 설계의 적정성을 현장여건을 고려하여 재검토하고 시공계획서 작성
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 설치 순서 미준수 | M(2) | M(4) | 설치 순서도 작성 | 흙막이 지보공 안전작업지침 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 없음 | 감전 | 감전사고 | L(2) | H(4) | 누전차단기 및 접지시설 설치 | 작업자의 안전교육 철저
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전시설 미비 | M(2) | M(3) | 없음 | 흙막이 가시설 상,단부 안전난간 설치 등 안전시설 설치 및 유지
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 설계상세 미수립 | M(3) | M(2) | 가시설의 설치, 해체 순서도 작성 | 설치, 해체 특별안전교육의 시행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 낙하 | 깔림 | 굴삭기 인양목적 사용 | M(3) | M(3) | 조립식 간이흙막이 조립순서도에 인양장비 적용 | 시공순서 준수, 되메우기 완료 후 가시설 해체
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 가시설 변위에 따른 붕괴 | L(2) | M(4) | 지속적인 흙막이 가시설 변위 확인 | 흙막이 가시설 변위 확인을 위한 정기적인 계측관리
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 기타 | 없음 | 깔림 | 반복적 추진시 변위 발생 | L(2) | M(3) | F/J공법 적용시 반복되는 수직각관 추진 및 회수작업에 대한 장비투입계획과 안전관리계획을 시방서에 기입 | 계측기 설치로 변위확인 후 작업자 투입
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 흙막이 가시설 변위 발생 | L(2) | M(4) | 흙막이 가시설 변위 측정을 통한 안전성 확보 | 현장여건을 반영한 굴착단계별 구조검토 및 흙막이 가시설 안전성 확인
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 앞 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 무너짐 | M(3) | M(3) | 흙막이 배변 지반조사 철저 및 단계별 앵커체 인장시험 시행 | 1단 앵커 인장 시험후 추가 굴착
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 적재작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 자재 하역작업중 작업자 추락 | L(2) | M(4) | 작업자가 가설 흙막이 띠장 등 허가되지 않은 구간에서 수신호 및 점검 등의 작업을 하지 않도록 관리하며, 신호수에게 안전대 착용 의무화 | 구간별 작업발판, 안전난간 설치
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이가시설 변위 발생 | L(2) | M(4) | 외부 토압에 의한 부재의 변위, 탈락 영향검토 후 해체작업순서 수립 | 구간별 되메우기와 병행한 가시설 해체
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 배수로와 집수정 미설치로 토사 이완으로 가시설 무너짐 | M(3) | M(3) | 배수로와 집수정 설치후 펌프 배수 | 예비 배수펌프 상시 배치 운영
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조계산서 누락 | M(3) | H(4) | 간이흙막이 구조검토 및 상세도 첨부 | 흙막이 주요부재 시공감독 철저
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 버팀보 좌굴 | L(2) | H(4) | 장경간 버팀보의 수평연결재 추가 설계 | 설치시 떨어짐 방지대책 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 시공순서도 미반영 | L(2) | L(2) | 흙막이 가시설에 대한 시공순서도 반영 | 시공순서도에 따라 안전작업 실시
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 해체단계를 미고려 하여 구조계산 | L(2) | L(3) | 흙막이 가시설 해체단계를 고려한 구조계산서 반영 | 작업계획 수립 후 준수
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 해체 순서 미준수 | M(3) | M(4) | 흙막이 지보공 설치 및 해체 계획 도면 작성 | 과굴착금지 및 소단설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 보강재 미설치(모서리 쐐기) | M(2) | M(3) | 띠장 코너부 보강재 (모서리 쐐기)반영 | 굴착 선단부 하중증가에 의한 무너짐 - 위험굴착 후 굴착토 이격 및 상부하중 제거 철저
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 토류판 설치 시 과굴착 | M(3) | M(3) | 토류판 설치에 대한 상세도 작성(과굴착 방지) | 토류판은 굴착높이가 0.5m를 넘지 않는 범위 내에서 최대한 신속하게 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전관리 미흡 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 안전관리계획서 및 시공계획서 수행 여부 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이 흙막이 미적용 | M(3) | M(3) | 굴착심도를 고 려한 흙막이 공법 재검토 | 간 이 흙 막 이 시공 시 안 전규정 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전대 부착설비 미설치 | M(3) | M(3) | 안전대 부착설 비 설계도서 반영 | 안전대 부착 설비 사전 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(3) | M(3) | 가시설 상단부 안전난간 상세 도 성 | 흙 막 이 가 시 설 상·단부 안전난간 설 치 등 안전 시설 설치 및 유지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 기타 | 지수재 미설치 | L(2) | H(4) | Sheet-Pile 팽 창지수재 설치 | 흙 막 이 가 시 설 설치 및 해체 작업 시 도면 준 수
조경 | 공원 |  | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토 미실시 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 구조검토 및 가시설 상세도면 작성 | 락볼트, 부석제거, 배수처리 및 출입금지 구역설정(안전로프, 펜스 등)
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측관리 미흡 | L(2) | H(4) | 계측주기 표시 | 굴착공사 계측관리 기술지침
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 깔림 | Stiffner 설치위치 미표기로 인한 시공시 누락 | M(2) | H(4) | 띠장과 사보강재 접합부 단부에 스토퍼를 반영 보강하여 시공 중 버팀보 이동(밀림) 방지 반영 | 설계도서 준수하여 직각유지, 용접관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 안전시설물 | 옆 | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 근로자 추락 안전대 설비 미확보(안전시설 미비) | M(2) | M(3) | 흙막이 가시설 설계시 사전 안전대 부착설비 표기 및 상세도 설계 반영 | 안전대 착용 등 안전장비 착용여부 확인철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 가시설 상단부 안전난간 미설치 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 상부 안전난간 설치관련 상세도 작성 | 흙막이 단부는 근로자 추락방지를 위해 안전난간 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조 안정성 미검토 | M(2) | M(3) | 조립식 간이흙막이 구조검토하여 반영 | 간이흙막이 형식별 설치 위치 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 부적절한 흙막이설치 | M(2) | H(4) | 가시설 적용 형식별 설치 위치를 설계도면에 반영하여 오시공 방지 | 간이흙막이 형식별 설치 위치 준수
산업환경설비 | 산업생산시설 | 석유화학공장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토 미준수 | M(2) | M(2) | 굴착단계 별 가설흙막이 구조 안전성 검토 실시 | 시공순서를 준수하여 가시설 설치
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과다 배면토압 | L(2) | H(4) | 흙막이 가시설 구조 안전성 검토 및 상세도 작성 | 흙막이 주요부재 시공감독 철저
토목 | 터널 | 도로터널 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 부대도면 미작성 | M(3) | M(3) | 흙막이가시설 설치구간 안전시설물 및 승강계단 설치 | 설계도서 준수 및 안전시설물 사전 설치
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 기타 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(3) | 안전난간 시설을 설계도면에 반영 | 시공계획서 검토 및 준수 상태 확인
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 배면토압 증가 | M(2) | H(4) | 지하수위를 고려한 가시설 구조안정성 검토 및 상세도 작성 | 시공상세도 작성 및 안전난간대, 작업자 이동로 설치
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 부식 및 변형된 재사용 가설재 사용 | L(2) | L(2) | 재사용 가설재 사용 시 유의사항 반영 | 재사용 가설재에 대한 품질관리 기준 준수 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 강재 사용 | M(3) | M(3) | 설계응력 확보를 위해 가설기자재 재사용시 주의사항을 도면에 표기 | 재사용 가설기자재 반입시 검수방법, 품질관리 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 설계상세 미수립 | M(3) | M(3) | 조절식 간이흙막이(사각) 상세도면 작성 | 간이 흙막이 형식별 설치위치 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 전기작업 | 기타 | 감전 | 누전 차단기 미설치 | L(2) | L(2) | - | 양수기 점검 시 해당전로 계폐기 차단 및 누전차단 기 설치
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측관리수준 미작성으로 인한 무너짐 | M(2) | M(3) | 계측기를 설치하여 흙막이 가시설 변위 확인 도면 반영 | 상시 지반침하 확인, 변위 확인 위한 계측관리 및 작동 여부 주기적 확인
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 부적절한 흙막이설치 | M(2) | M(3) | 종평면도에 가시설 설치 위치 표기/조립식 간이 흙막이 상세도에 주의사항 명기 | 간이흙막이 형식별 설치 위치 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 위치 및 규격 설계도면 미표기 | M(2) | M(3) | 간이 흙막이 형식별 설치위치를 설계도서에 반영 | 간이흙막이 시공 시 안전규정 준수
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 해체작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전대 부착설비 누락 | M(3) | H(4) | 안전대 부착설비 설계도서 반영 | 작업자 안전대 착용 관리/감독
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 사다리 설치 기준 미준수 | M(2) | H(4) | 간이흙막이 사다리식 통로 상세도 작성 및 관련 NOTE표기 | 사다리가 넘어지거나 미끄러지는 것을 방지하도록 아웃트리거를 설치
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지하수위를 반영한 흙막이가시설 구조검토 미실시 | M(3) | M(3) | 지하수위를 고려한 흙막이 구조안전성 검토 및 설계상세도면 작성 | 현장계측관리 및 관리기준 설정
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 사다리 설치 기준 미준수 | M(2) | H(4) | 간이흙막이 사다리식 통로 상세도 작성 및 관련 NOTE표기 | 사다리가 넘어지거나 미끄러지는 것을 방지하도록 아웃트리거를 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조계산서 누락 | M(2) | M(3) | 가시설 구조검토를 설계도서에 반영하여 안전성 확보 | 재사용 가설기자재 반입시 검수방법, 품질관리 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 가시설 상단부 안전난간 미설치 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 상부 안전난간 설치관련 상세도 작성 | 흙막이 단부는 근로자 추락방지를 위해 안전난간 설치
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 기타 | 깔림 | 팽창지수재 설치 누락 | M(2) | M(3) | 팽창지수제 설치로 지하수 누수 차단 | 지하수위에 따른 양수처리 반영
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 좌굴발생 | M(3) | M(3) | 가시설 구조계산 및 상세도면 작성, 계측관리계획 수립 | 지하수위 수시확인 및 과굴착금지
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 변형발생 | M(3) | M(3) | 볼트체결 및 용접 연결방법의 설계도면 구체적 명시 | 시공시 설계도면과 일치여부 확인, 관리감독 철저
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 설치 및 해체 순서 미준수 | M(3) | M(3) | 흙막이 구조안전 검토 및 흙막이 지보공 굴착시 주의사항을 도면 명기 | 구조안전 검토기준에 준해 가시설 시공 및 안전시설 설치, 과굴착 금지
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 상세도 누락에 의한 오시공 | L(2) | L(3) | 흙막이 가시설 상세도 반영 | 흙막이 가시설 상세도 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(3) | 안전난간 시설을 설계도면에 반영 | 간이흙막이 상·단부 안전난간 설치 등 안전시설 설치 및 유지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 구조형상 부적합 | M(3) | H(4) | 가시설 흙막이 구조형상을 구조계산기준으로 개선반영 | 굴착작업 작업자 안전수칙 준수 및 자재사양 확인 관리
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측관리수준 미작성으로 인한 무너짐 | M(2) | M(3) | 흙막이 가시설 변위 확인 계측기 설치 도면 반영 | 상시 지반침하 확인, 변위 확인 위한 계측관리 및 작동 여부 주기적 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 벽의 변형, 인접지반의 거동 | M(2) | H(4) | 계측계획 수립 및 상세도 작성(인접 구조물에 계측기 설치) | 설계 내용을 반영한 시공 계획 및 계측계획 수립 및 시행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 기타 | 기타 | 깔림 | 추진력, 반력벽에 대한 안정성 미검토 | M(3) | M(3) | 추진구간 추진력, 반력벽에 대한 구조적 안전성 검토하여 반영 | 가시설, 추진장치, 주요 설비와 장비를 사용하기 전 구조적 안전성 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과다한 굴착 | M(2) | M(2) | - | 시공계획서 내 과굴착 방지대책 수립, 굴착 직후 다짐 실시
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공순서 불량 | M(2) | M(3) | 간이흙막이 설치, 해체순서도 작성 | 흙막이 주요부재 시공감독 철저
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조계산서 누락 | M(2) | M(3) | 가시설 구조검토를 설계도에 반영하여 안전성 확보 | 관로 매설 시 굴착 작업 및 간이흙막이 시공순서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이 흙막이 구조검토 미흡 | M(3) | H(4) | 간이 흙막이 가시설 구조 검토 수행하여 구조 안전성 저감 대책 확보 | 굴착작업 작업자 안전수칙 및 정밀 계측 수행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조계산서 굴착깊이 적용 오류 | M(2) | H(4) | 최대 굴착깊이를 고려한 간이흙막이 구조계산을 재검토 | 현장에 반입된 간이흙막이 자재에 대한 사전검수 시행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 건설기술진흥법 안전관리비 누락 | M(2) | M(2) | 건설기술진흥법 시행규칙에 의거하여 안전관리에 필요한 비용 간접공사비에 계상 | 건설기술진흥법에 따른 안전관리비 내용 숙지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 콘크리트 타설 순서 미준수 | L(2) | M(3) | - | 콘크리트 타 설 시 거푸 집 이상 유 무 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 가설자재 반입시 검수 미흡 | M(2) | M(2) | - | 신강재 기준으로 검토되었으므로, 재사용 강재 사용시 재검토/흙막이 강재반입 시 검수 철저
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 탈락 | 떨어짐(분류불능) | 외부 하중 | M(2) | H(4) | 흙막이 가시설 구조계산 결과 반영한 부재 선정 | 흙막이가시설 구조계산 결과 반영한 설계도면 규모 및 규격 준수
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체작업 순서 미준수 | M(2) | H(4) | 해체 작업에 대한 시공단계별 구조검토(시공성 고려) | 시공순서 준수,되메우기 완료 후 가시설 해체
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 설치, 해체 순서 미준수 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설의 설치, 해체시공 순서도를 추가하여 설치,해체 시의 지침을 제공 | 가시설 설치,해체 시 시공순서를 준수토록 감독철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 없음 | 계측관리미흡 | M(3) | M(3) | 가설 흙막이의 계측계획 및 계측 배치도 상세 수립 반영 | 반입 전 후, 자재의 적정성 검수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 건설공사 안전관리비 계상 누락 | M(3) | M(3) | 사 내역에 산업안전보건관리비와는 별개의 “건설공사 안전관리비를 계상”하여 반영 | 건설공사 안전관리비 계상 반영 및 안전관리계획 수립
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전대 부착설비 누락 | M(3) | H(4) | 안전대 부착설비 설계도서 반영 | 작업자 안전대 착용 관리/감독
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 보걸이 상세 서로 상이 | M(2) | M(3) | 띠장 보걸이 형식을 앵글로 통일 적용 설계도면에 반영 | 흙막이 가시설 시공시 설치 및 해체 순서 준수
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 낙하 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | L(2) | M(4) | 추락방지망 및 안전난간, 점검시설 반영 | 추락방지망 및 안전시설 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 위치 및 규격 설계도면 미표기 | M(2) | M(3) | 간이 흙막이 형식별 설치위치를 설계도서에 반영 | 간이흙막이 시공 시 안전규정 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 가시설 설치 미흡 | M(2) | M(2) | 흙막이 가시설에 대한 시공순서도 반영하여 안전성 확보 | 굴착 선단부 하중 증가에 의한 무너짐 위험 / 굴착 후 굴착토 이격 및 상부 하중 제거 철저
건축 | 건축물 | 공동주택 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 기타 가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 차수공법 미적용 | L(2) | H(4) | 토질조건, 사면 내의 지하수 유출조건 등에 대하여 지표지질조사 결과에 따라 사면 안전기울기 결정 | 안전시설 사전설치 및 작업계획서 작성
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 거푸집 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수처리 미설치 | M(2) | H(3) | 굴착저면 우수유입을 고려하여 양수능력을 감안한 양수기선정 및 배수로 설치 | 수중펌프 사용시 안전대책 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 안전조치 부적정 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 안전성 확인 | 흙막이공사 안전보건작업에 관한 기술지침 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 철근 전도 장치 미흡 | L(2) | M(3) | - | 파 이 프 써 포 트로 경사버 팀대를 설치 하여 철근 전도 방지 조치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 기타 | 안전관리 미흡 | L(2) | M(3) | - | 안전관리 이 행여부확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 파열,파단 | 깔림 | 지장물 보호공 미흡으로 지장물 파손 | L(2) | L(2) | 지장물 보호공 상세도 보완 작성 | 지장물 매달기 작업 시 지장물 보호공에따라 시공으로 안전작업
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 설계검토 미흡 | M(2) | H(4) | Sheet-Pile 단면유효율 고려하여 흙막이 가시설 계산 | 쉬트파일 설치시 수직도 및 지지층 관리
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 팽창지수제 설치누락으로 인한 흙막이 붕괴 | L(2) | H(4) | 팽창지수제 도면 표기 | 시공순서에 따른 안전작업계획
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 강재 규격 미흡 | M(2) | H(4) | 가시설 관로 구간의 Wale, Strut 강재 규격 개선 반영 | 굴착작업 작업자 안전수칙 준수 및 자재사양 확인 관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 모서리 쐐기 미반영 | M(3) | M(3) | 우각부 모서리 쐐기 반영 | 흙막이 가시설 변위 확인을 위한 정기적인 계측관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 기타 | 깔림 | 팽창 지수재 설치누락 | M(3) | M(3) | 지수재 도면반영 | 팽창지수재 설치로 지하수 누수 차단
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 조립작업 | 파열,파단 | 깔림 | 재사용 가설재 사용 중 변형 | L(2) | L(2) | 재사용 가설재 부식 또는 변형된 자재 반입금지 도면표기 | 재사용 가설재 부식 또는 변형된 자재반입 금지
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조 안정성 미검토 | L(2) | M(3) | 조립식 간이흙 막이 구조검토 하여 반영 | 간 이 흙 막 이 형식별 설치 위치 준수
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 모서리 쐐기 미반영 | M(2) | H(4) | 가시설 상세도에 우각부 모서리 쐐기 반영 | 재사용 가설기자재 반입시 검수방법, 품질관리 철저
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 스티프너 미설치 | M(2) | M(3) | 스티프너 설치하여 띠장 국부좌굴을 방지 | 스티프너 용접시 안전장치 착용후 용접작업 실시
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 사다리 설치 기준 미준수 | M(2) | H(4) | 흙막이 가시설 사다리식 통로 상세도 작성 및 관련 NOTE표기 | 사다리가 넘어지거나 미끄러지는 것을 방지하도록 아웃트리거를 설치
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전점검 및 구조안전성 미확인으로 인한 붕괴 | M(3) | M(3) | 안전점검비용 내역에 반영 | 안전점검계획 수립하여 시행
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | H(4) | 1회 굴착깊이 표현한 흙막이가시설 시공순서도 작성 | 설치, 해체에 대한 시공 계획을 수립(시공계획서)
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 부식 및 변형된 재료 사용 | L(2) | L(2) | 재사용 가설재 사용 시 유의사항 반영 | 품질관리기준 준수 철저
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | H(4) | 단계별 흙ㄹ막이가시설 시공순서도 작성 | 설치, 해체에 대한 시공 계획을 수립(시공계획서)
건축 | 건축물 | 공동주택 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 기타 가시설 | 바닥 | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 굴착저면 우수 유입을 고려하여 양수능력을 감안한 양수기 선정 및 집수정 설치 | 공사 중 배수로 설치 및 양수계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 위치 및 규격 설계도면 미표기 | M(3) | M(3) | 위치 및 규격 설계도면 미표기 | 관로 매설 시 굴착 작업 및 간이 흙막이 시공순서 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 보걸이 여장 부족 | M(3) | M(3) | 보걸이 상세도 작성시 여장길이 확보 | 설계도서 준수 및 안전시설물 설치 상세도 작성
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 시공순서 오류 | L(2) | L(3) | 흙막이 가시설 시공순서도 반영 | 흙막이 가시설 시공순서도 준수
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 띠장 보걸이 부족에 의한 낙하 | L(2) | L(2) | 띠장 하부 보걸이 여장 확보 | 띠장 설치 시 견고설치 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 부설 및 다짐작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착시 위험 방지조치 불량 | L(2) | H(4) | 간이 흙막이 설치도작성(안식각 이상 유지가 어렵거나, 굴착깊이 1.5m 이상시) | 굴착면의 지질, 지층, 작업장소 및 그 주변 부석, 균열유무 등 사전조사
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 부식 및 변형된 가시설 사용 | L(2) | L(2) | 재사용 가설재 사용기준을 설계도서에 반영 | 품질관리 기준에 의한 가설재 관리 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 기타 | 떨어짐(분류불능) | 팽창 지수재 설치누락 | M(3) | M(3) | 지수재 도면반영 | SHEET PILE 시공 시 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조적 안전성 검토 미흡 | L(2) | H(4) | 조립식 간이 흙막이 구조적 안전성 검토 | 간 이 흙 막 이 시공 시 안 전규정 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 부적 절한 흙막이 설치 | L(2) | H(4) | 가시설 적용 형식별 설치 위치를 설계 도면에 반영하 여 오시공 방 지 | 간 이 흙 막 이 형식별 설치 위치 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 용접작업 | 기타 | 감전 | 누전 차단기 미설치 | L(2) | L(2) | - | 양수기 점검 시 해당전로 계폐기 차단 및 누전차단 기 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 상세도 누락에 의한 오시공 위험 | L(2) | L(2) | 오시공 방지를 위한 상세도 반영 | 상세도의 내용 준수
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조계산서 누락 | M(2) | M(3) | 가시설 구조검토를 설계도에 반영하여 안전성 확보 | 관로 매설시 굴착 작업 및 간이흙막이 시공 순서 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 단부 안전난간 미설치 | L(2) | L(3) | 단부 안전난간 설치예시 반영 | 단부 발생 시 안전난간 설치 철저
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 어스앵커 제거 시 되메우기 선작업 미실시로 가시설 변형 | L(2) | L(3) | 어스앵커 안전기준 반영 | 어스앵커 안전기준 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 가시설 사용 강재에 대한 강종 정보의 누락 | M(2) | M(3) | 사용 강재에 대한 강종 정보를 도면에 명기 | -
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전대 부착설비 누락 | M(3) | H(4) | 안전대 부착설비 설계도서 반영 | 작업대 안전대 착용 관리 감독
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 시공순서 미흡에 의한 무너짐 | L(2) | L(2) | 흙막이 가시설 시공순서도 반영 | 흙막이 가시설 시공순서도 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 시공순서도 작성 반영 | 설치, 해체에 대한 시공 계획을 수립(시공계획서)
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 부대도면 미작성 | M(3) | M(3) | 흙막이가시설 설치구간 안전시설물 및 승강계단 설치 | 설계도서 준수 및 안전시설물 사전 설치
산업환경설비 | 산업생산시설 | 석유화학공장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 기타 가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 기타 | 깔림 | 작업계획서 미준수 및 지반조사결과 검토 미흡 | L(1) | M(4) | 지반조사결과를 기준으로 가시설 구조계산 실시 | 작업순서도 및 작업계획서 숙지
산업환경설비 | 산업생산시설 | 석유화학공장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외벽 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 기타 | 깔림 | 흙막이 가시설 구조검토 미실시 | L(1) | M(4) | 지반조사결과 준수 및 가시설 구조검토 계산서 작성 | 시공전 가시설 구조계산검토 유무 확인 후 작업 실시
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 준비작업 | 충돌 | 깔림 | 흙막이가시설 구조안전성 미 검토 | M(2) | M(3) | 흙막이 가시설에 대한 구조계산을 반영하여 안전성 확보 | 굴착구간 상재하중 증가에 의한 붕괴위험 / 굴착 후 굴착토 이격 및 상부 하중 제거 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 이동식 통로 상세도 누락 | L(2) | H(4) | 흙막이 가시설 이동식 통로 상세도 작성 | 흙 막 이 가 시 설 설치 및 해체 작업 시 도면 준 수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체 작업순서 미준수 | L(2) | H(4) | 해체작업에 대 한 시공단계별 구조검토 | 흙막이 구조 물 계측계획 수립 및 시 행
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 가시설 설치 및 해체 단계 가시설 붕괴사고 발생 | M(3) | H(4) | 가시설 설치 시공순서도, 가시설 해체 및 구조물 시공순서도 작성 | 시공순서도에 따른 작업절차 준수유무 확인, 가시설 조기해체 금지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(3) | M(3) | 가시설 상단부 안전난간 상세 도 작성 | 흙 막 이 가 시 설 상·단부 안전난간 설 치 등 안전 시설 설치 및 유지
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 기타 | 없음 | 초기치 오류 | M(3) | H(4) | 흙막이 굴착전 계측기 설치 및 굴착전 초기치 측정으로 계측오류방지 | 초기치 계측전 굴착금지
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전성 미계산 | L(2) | M(3) | 조립식 간이 흙막이에 대한 안전성검토 반영 | 관로매설공사 안전보건작업 기술지침 준수
토목 | 하천 | 관개수로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 지보공미설치, 지반조건 미반영, 설치순서 미준수 | H(4) | L(2) | 주변여건을 고려하여 구조계산 반영 | 설계, 시공 등의 준수사항 확인
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 조립작업 | 파열,파단 | 깔림 | 부식된 자재사용(재사용 가설재) | M(2) | M(2) | 재사용 가설재 사용 시 부식 또는 변형된 재료 반입금지 되도록 관련 유의사항 설계도면 명시 | 가시설 등 중량물 인양 시 인양로프 파단위험 / 하중을 고려한 인양로프 선택 및 불량 인양로프 폐기조치
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 양중작업 | 붕괴 | 깔림 | 지반 침하에 의한 건설기계 전도 | M(2) | M(2) | 건설기계 작업 중 건설기계의 전도를 예방하기 위한 예시도 반영 | 건설기계 사용 시 충돌협착 예방관리 철저 / 작업구간 구획 및 건설기게 유도자 배치
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공순서도 미흡(시공순서 미 준수) | M(2) | M(3) | 흙막이 가시설 시공순서도 반영 | 단부 작업 시 근로자 추락위험 / 굴착단부 표준 안전난간 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조 안정성 미검토 | M(2) | M(3) | 조립식 간이흙막이 구조검토하여 반영 | 간이흙막이 형식별 설치 위치 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 및 배수불량 | M(2) | H(4) | 집수정 설치 및 배수측구 내용 도면 반영 | 굴착작업시 우수로 인한 유수 유입시 펌프가동 및 배수측구 상시 점검
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 부적 절한 흙막이설 치 | L(2) | H(4) | 가시설 적용 형식별 설치 위치를 설계 도면에 반영하 여 오시공 방 지 | 간 이 흙 막 이 형식별 설치 위치 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 기타 | 안전관리 미흡 | L(2) | M(3) | - | 안전관리 이 행여부확인
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 기타 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설 미흡 | M(3) | M(3) | 터파기 구간 주변 안전휀스 또는 H-Beam+난간 설치 | 재사용 가설재 자재반입시 검수방범 제시, 굴착안식각 확보 및 매설 지장물 존재여부 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조 안정성 미검토 | L(2) | M(3) | 조립식 간이흙 막이 구조검토 하여 반영 | 간 이 흙 막 이 형식별 설치 위치 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 기타 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 접근시설 미비 | M(2) | H(4) | 이동안전통로(승간계단 등) 도면 반영 | 근로자 접근위한 이동안전통로(승간계단 등) 이상 유무 점검
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 가설자재 반입시 검수 미흡 | M(2) | M(2) | - | 신강재 기준으로 검토되었으므로, 재사용 강재 사용시 재검토/흙막이 강재반입 시 검수 철저
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 기타 | 기타 | 굴착중 배수처리계획 미흡으로 침수 및 붕괴사고 발생 | H(4) | M(3) | 공사중 배수계획도면 작성 및 펌프위치와 용량 표기, 배수펌프 설치 | 집중호우 예상시 배수로 막힘 상태 및 배수펌프 작동유무 검사수행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 파열,파단 | 깔림 | 재사용 가설재 사용 중 변형 | L(2) | L(2) | 재사용 가설재 부식 또는 변형된 자재 반입금지 도면표기 | 재사용 가설재 부식 또는 변형된 자재 반입금지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 조립작업 | 파열,파단 | 깔림 | 재사용 가설재 사용 중 변형 | L(2) | L(2) | 재사용 가설재 부식 또는 변형된 자재 반입금지 도면표기 | 재사용 가설재 부식 또는 변형된 자재 반입금지
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 띠장 뒤집힘 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 띠장 뒤집힘방지 보강상세도 작성 | 보강상세도 준수 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 시공순서 오류 | L(2) | L(2) | 흙막이 가시설 시공순서도 반영 | 흙막이 가시설 시공순서도 준수
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지보공 미설치, 지반조건 미반영, 설치 순서 미준수 | H(4) | M(2) | 흙막이 설계 시 주변여건을 고려하여 구조 계산 등을 반영하여 계획 | 설계, 시공 등의 준수 사항 확인, 시공전 구조 검토를 실시하여 안전성확보
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 모서리 쐐기 미반영 | M(3) | M(3) | 우각부 모서리 쐐기 반영 | 현장여건을 반영한 굴착단계별 구조검토 및 흙막이 가시설 안전성 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전대 부착설비 누락 | M(3) | M(3) | 안전대 부착설비 설계도서 반영 | 안전대 부착설비 사전 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 기타 | 떨어짐(분류불능) | 팽창 지수재 설치누락 | M(3) | M(3) | 지수재 도면반영 | SHEET PILE 시공 시 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체방법 및 순서 불량 | M(3) | M(3) | 공정순서 계획하여 흙막이 무너짐 방지 | 설계도의 시공 순서도에 대하여 현장여건을 고려하여 검토하고 시공계획서를 작성
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 강재 사용 | M(3) | M(3) | 설계응력 확보를 위해 가설기자재 재사용시 주의사항을 도면에 표기 | 재사용 가설기자재 반입시 검수방법, 품질관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 규정 미준수 | M(3) | M(3) | 설계 적용 최신규정 및 기준 제시 | 시방서와 시공계획서에 준하여 시공되는지 여부 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조 안정성 미검토 | M(2) | M(3) | 조립식 간이흙막이 구조검토하여 반영 | 간이흙막이 형식별 설치 위치 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 부적 절한 흙막이설 치 | L(2) | H(4) | 가시설 적용 형식별 설치 위치를 설계 도면에 반영하 여 오시공 방 지 | 간 이 흙 막 이 형식별 설치 위치 준수
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 지하 | 천공작업 | 파열,파단 | 없음 | 어스앵커 시공을 위한 천공작업시 주변 지하매설물 파손 발생 | M(3) | M(2) | 천공시 지장물 파손등에 대한 위험요소 및 저감대책 명시로 위험발생 사전차단 | 지장물 인접구간 시공시 관계기관 담당자 입회하에 시공실시
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 위치 및 규격 설계도면 미표기 | M(3) | M(3) | 간이 흙막이 형식별 설치위치 준수 | 관로 매설 시 굴착 작업 및 간이 흙막이 시공순서 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조계산서 누락 | M(3) | M(3) | 구조계산을 통한 안전성 확보 | 구조검토결과 및 상세도면을 준수하여 시공
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토서와 도면 미일치로 인한 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 구조검토서와 도면 일치화 | 흙막이 설치작업 중 근로자 추락주의
산업환경설비 | 환경시설 | 소각장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 스티프너 미설치 | L(2) | H(4) | 어스앵커 대좌 후면 보강재 반영 | 설계도서 준수하여 설치
토목 | 댐 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립식 간이 흙막이 구조계산 누락 | L(2) | L(3) | 흙막이 가시설 구조계산서 반영 | 흙막이 가시설 구조계산서 내용 준수
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 구조계산서 누락 | L(2) | L(2) | 흙막이 가시설 구조계산서 반영 | 흙막이 가시설 조립도면 준수 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 해체단계를 미고려한 구조계산서 반영 | L(2) | L(2) | 흙막이 가시설 해체단계를 고려하여 구조계산서 반영 | 작업계획을 수립하고 안전기준 준수 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립식간이 흙막이 구조계산서 누락 | L(2) | L(2) | 누락된 구조계산서 반영 | 구조계산에 의한 조립관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 시공순서 오류 | L(2) | L(3) | 흙막이 가시설 시공순서도 반영 | 흙막이 가시설 시공순서도 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립식 간이 흙막이 구조계산 누락 | L(2) | L(2) | 조립식 흙막이의 구조계산서 반영 | 흙막이 가시설 구조계산서 내용 준수 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 가시설 상단부 안전난간 미설치 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 상부 안전난간 설치관련 상세도 작성 | 흙막이 단부는 근로자 추락방지를 위해 안전난간 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조적 안정성 미검토 | M(2) | H(4) | 설계조건과 일치화하여 구조적 안정성 재검토 | 설계시 수립된 흙막이 굴착 설계의 적정성을 현장여건을 고려하여 재검토하고 시공계획서 작성
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 기타 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(3) | 안전난간 시설을 설계도면에 반영 | 시공계획서 검토 및 준수 상태 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외벽 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착 시공방법 미준수 | M(2) | M(3) | 굴착 및 해체시공순서도 작성 및 반영 | 설계검토 실시 및 시공계획서의 적정성 검토
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 깔림 | 허용변위 초과 | M(2) | H(4) | 설계응력 확보를 위해 가설기자재 재사용시 주의사항을 도면에 표기 | 흙막이 가시설 설치 및 해체 작업 시 도면 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조 안정성 미검토 | M(3) | M(3) | 가장 불리한 단면(깊은구간)에 대해 간이흙막이 구조검토하여 반영 | 간이흙막이 형식별 설치 위치 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 이동통로 미설치 | M(2) | M(3) | 작업 전 지상에서 하부굴착면까지 통행할수 있는 이동통로 상세도 작성 | 작업 전 지상에서 하부굴착면까지 통행할수 있는 안전통로 계획수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 부식 및 변형된 가시설 사용 | L(2) | L(2) | 재사용 가설재 사용 시 유의사항을 설계에 반영 | 재사용 가설재 사용 시 품질관리 기준 준수 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 해체단계 미고려한 구조계산서 반영 | L(2) | L(2) | 흙막이 가시설 해체단계 고려 | 작업계획 수립 후 안전작업 실시
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(3) | 안전난간 시설을 설계도면에 반영 | 간이흙막이 상·단부 안전난간 설치 등 안전시설 설치 및 유지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 벽의 변형, 인접지반의 거동 | M(2) | H(4) | 계측계획 수립 및 상세도 작성(인접 구조물에 계측기 설치) | 설계 내용을 반영한 시공 계획 및 계측계획 수립 및 시행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립식간이 흙막이 구조계산서 누락 | L(2) | L(2) | 누락된 구조계산서 반영 | 구조계산에 의한 조립관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 시공순서 오류 | L(2) | L(3) | 흙막이 가시설 시공순서도 반영 | 흙막이 가시설 시공순서도 준수
토목 | 댐 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 부식 및 변형된 가설재 사용 | L(2) | L(2) | 재사용 가설재 사용 시 유의사항 반영 | 재사용 가설재 사용 시 품질관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과다한 굴착 | M(2) | M(2) | - | 시공계획서 내 과굴착 방지대책 수립, 굴착 직후 다짐 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 기타 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전시설미비 | M(2) | M(3) | 없음 | 흙막이 가시설 상·단부 안전난간 설치 등 안전시설 설치 및 유지
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 위치 및 규격 설계도면 미표기 | M(2) | M(3) | 간이 흙막이 형식별 설치위치를 설계도서에 반영 | 간이흙막이 시공 시 안전규정 준수
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우각부 쉬트파일 미설치로 인한 무너짐 발생 | M(2) | M(3) | 가시설 우각부 응력을 고려해 보강재 설치 도면 반영 | 설계도서 준수 및 가시설 우각부 시공순서 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조 안정성 미검토 | L(2) | M(3) | 조립식 간이흙 막이 구조검토 하여 반영 | 간 이 흙 막 이 형식별 설치 위치 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 기타 | 깔림 | 도면 오류로 인한 시공불량 | M(3) | M(3) | 설계도서와 내역서를 일치시켜 안전시공할 수 있도록 설계도서 변경 | 설계도면에 따른 적정 시공
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지반외력 등 | M(3) | M(3) | 계측계획 및 가시설 상세도 작성 | 흙막이 벽체변위 및 인접지반 침하량 측정
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조적 안정성 미검토 | M(2) | H(4) | 설계조건과 일치화하여 구조적 안정성 재검토 | 설계시 수립된 흙막이 굴착 설계의 적정성을 현장여건을 고려하여 재검토하고 시공계획서 작성
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 기타 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전난간미설치 | M(2) | M(3) | 안전난간 시설을 설계도면에 반영 | 시공계획서 검토 및 준수 상태 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외벽 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착 시공방법 미준수 | M(2) | M(3) | 굴착 및 해체시공순서도 작성 및 반영 | 설계검토 실시 및 시공계획서의 적정성 검토
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 깔림 | 허용변위초과 | M(2) | H(4) | 설계응력 확보를 위해 가설기자재 재사용시 주의사항을 도면에 표기 | 흙막이 가시설 설치 및 해체 작업 시 도면 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 기타 | 붕괴 | 기타 | 건설기술진흥법 안전관리비 누락 | M(2) | M(2) | 건설기술진흥법 시행규칙에 의거하여 안전관리에 필요한 비용 간접공사비에 계상 | 건설기술진흥법에 따른 안전관리비 내용 숙지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 기타 | 설계 상세 미수립 | L(1) | M(3) | 팽창지수재 설치로 지하수 누수 차단 | 지하수 처리 대책 포함 제시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 기타 | 지수재 미설치 | L(2) | H(4) | Sheet-Pile 팽 창지수재 설치 | 흙 막 이 가 시 설 설치 및 해체 작업 시 도면 준 수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 부식 및 변형된 가시설 사용 | L(2) | L(2) | 재사용 가설재 사용 시 유의사항을 명기 | 품질관리 기준에 의하여 가설재 검수 철저
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 가설자재 품질 시험 미실시로 자재 으역부족으로 인한 붕괴 | M(1) | M(1) | 재사용 가설 기자재 품질관리 계획을 설계 반영 | 재사용 가설 기자재 품질관리 계획을 관리감독자 시공 확인 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 이동통로 미설치 | M(2) | M(3) | 가설 이동통로 설치 상세도 작성 | 작업 전 지상에서 하부굴착면까지 통행할수 있는 안전통로 계획수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 가시설 과다 해체 | M(2) | M(2) | - | 중간말뚝 절단, 해체 및 인양등의 작업을 시공계획서에 반영
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 구조검토 누락 | L(2) | L(3) | 흙막이 가시설 구조검토 반영 | 흙막이 가시설 설치기준 준수 및 작업계획 수립 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 상세도면 누락에 의한 오시공 | L(2) | L(2) | 흙막이 가시설 상세도면 반영 | 흙막이 가시설 상세도면 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 시공순서도 누락 | L(2) | L(2) | 흙막이 가시설 시공순서도 반영 | 흙막이 가시설 시공순서도 준수
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 안정성검토 미흡 | L(2) | H(4) | 흙막이 가시설 형식에 따른 구조안전성 검토 실시 | 가시설 설치 및 해체 순서 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 부식 및 변형된 가시설 사용 | L(2) | L(2) | 재사용 가설재 사용 시 유의사항을 설계도서에 반영 | 품질관리 기준에 의한 가설재 선정 및 사용
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 확인 및 점검작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 계측기의 설치,해체에 대한 정보 미비 | M(2) | M(3) | 흙막이 가시설 계측 초기치 확보를 위한 계측기 설치, 해체 시점을 도면에 명시 | -
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 기타 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설 미흡 | M(3) | M(3) | 안전휀스, PE방호벽 및 구간내 계단설치 안전관리 도면작성 | 안전시설 설치 및 상태 점검 후 작업자 투입
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 되메우기 시 띠장 선해체 | M(2) | H(4) | 굴착되메우기 공사시 표준버팀대의 2,3단 선해체 방지를 위해 상세순서도 반영 | 굴착작업 표준안전수칙 준수 및 해체순서도 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 설계기준 최신 규정 미흡으로 흙막이 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 가설 흙막이의 설계 기준 최신 규정 반영 | 반입 전 후, 자재의 적정성 검수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(3) | 굴착상부에 작업자 추락 방지를 위해 안전난간 설치상세도 반영 | 반입 전 후, 자재의 적정성 검수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 우각부 모서리 보강재 미반영 | M(2) | H(4) | 우각부 모서리 쐐기보강으로 안전성 확보 | 굴착작업 작업자 안전수칙 준수 및 자재사양 확인 관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 지보재 구조안전성 미흡 | M(2) | H(4) | 가시설 관로 구간의 Wale, Strut 설치 간격 재검토후 명확한 위치 상세도 반영 | 굴착작업 작업자 안전수칙 준수 및 자재사양 확인 관리
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(3) | 안전난간 시설을 설계도면에 반영 | 흙막이가시설 상·단부 안전난간 설치 등 안전시설 설치 및 유지
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 사다리 설치 기준 미준수 | M(2) | H(4) | 흙막이 가시설 사다리식 통로 상세도 작성 및 관련 NOTE표기 | 사다리가 넘어지거나 미끄러지는 것을 방지하도록 아웃트리거를 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공순서 불량 | M(2) | M(3) | 간이흙막이 설치, 해체순서도 작성 | 시공순서 준수,되메우기 완료 후 가시설 해체
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전대 부착설비 누락 | M(3) | M(3) | 안전대 부착설비 설계도서 반영 | 안전대 부착설비 사전 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공상세도 및 구조검토 미흡 | M(3) | M(2) | 추진구, 도달구 구조계산하여 설계도서에 첨부 | 설치, 해체 특별안전교육 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조조립상태 불량 | M(2) | H(4) | 우각부 엄지말뚝 형강 추가설치 등의 보강 | 설계도서 준수하여 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공순서 불량 | M(2) | M(3) | 간이흙막이 설치, 해체순서도 작성 | 시공순서 준수,되메우기 완료 후 가시설 해체
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 설치 및 해체 순서 미준수로 인한 무너짐 | M(2) | H(4) | 흙막이 구조안전 검토 및 흙막이 지보공 굴착시 주의사항을 도면 표기 | 구조안전 검토기준에 준해 가시설 시공 및 안전시설 설치, 과굴착 금지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조계산서 누락 | M(3) | M(3) | 흙막이 구조계산 결과 보고서 수록 | 구조검토서, 상세도에 따른 정밀시공
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 토류판 설치 시 과굴착 | M(3) | M(3) | 토류판 설치에 대한 상세도 작성(과굴착 방지) | 토류판은 굴착높이가 0.5m를 넘지 않는 범위 내에서 최대한 신속하게 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 중간말뚝과 구조물 벽체 중첩 | M(3) | H(4) | 구조물 벽체와 가시설 Post-Pile이 중첩되지 않도록 Post-Pile 위치 수정 필요 | 가시설 설치 시 본구조물과 간접되지 않도록 사전확인 및 시공계획서 작성
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 가시설 상단부 안전난간 미설치 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 상부 안전난간 설치관련 상세도 작성 | 흙막이 단부는 근로자 추락방지를 위해 안전난간 설치
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 사다리 설치 기준 미준수 | M(2) | H(4) | 흙막이 가시설 사다리식 통로 상세도 작성 및 관련 NOTE표기 | 흙막이 단부는 근로자 추락방지를 위해 안전난간 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 위치 및 규격 설계도면 미표기 | M(3) | M(3) | 간이 흙막이 형식별 설치위치 준수 | 관로 매설 시 굴착 작업 및 간이 흙막이 시공순서 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외벽 | 흙막이가시설 | 고소 | 고소작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업순서 미 반영 | M(2) | H(4) | 흙막이가시설 설치 및 해체에 대한 단계별 시공순서도 설계 반영 | 용접작업 시 화재방지대책 수립
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전대 부착설비 누락 | M(3) | H(4) | 안전대 부착설비 설계도서 반영 | 작업자 안전대 착용 관리/감독
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조계산서 누락 | M(2) | M(3) | 가시설 구조검토를 설계도서에 반영하여 안전성 확보 | 간이흙막이 시공 시 안전규정 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전대 부착설비 미흡 | M(2) | M(3) | Wale 상부에 안전대 설비(로프)를 Wale 설치 시 마다 설치하여 추락 재해 예방 | 굴착작업 표준안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 토류판 강도 부족 | M(3) | H(4) | 가시설 흙막이 토류판 목재 설계 사양 (두께계산)제공 및 토류판의 응력 안정성(휨, 전단) 검토 후 도면 반영 | 굴착작업 작업자 안전수칙 준수 및 자재사양 확인 관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 띠장 연결부 보강재 부족 | M(2) | H(4) | 가시설 보걸이 형상을 앵글 부재 로 변경하여 보걸이 지지력 증대 | 굴착작업 작업자 안전수칙 준수 및 자재사양 확인 관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 재사용 강재 강도 부족 | M(3) | M(2) | 구조계산서상의 설계응력 확보를 위해 신강재 사용을 원칙으로 하도록 도면 반영 | 반입 전 후, 자재의 적정성 검수
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 변위 발생 | M(2) | H(4) | 가시설 변위에 대한 실시간 알림이 가능한 스마트 가시설 계측장비 운용 | 가시설 변위 확인을 위한 정기적인 계측 관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 강재 허용응력 부족 | L(2) | M(3) | 재사용 가설기 자재 사용관련 주의사항 노트 표기 | 허용응력 확 보 및 신강 재 사용
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체순서 불량 | M(3) | H(4) | 흙막이 해체계획 도면작성 | 흙막이 가시설 재사용시 국가건설 기준코드 적용
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(3) | 안전난간 시설을 설계도면에 반영 | 흙막이가시설 상·단부 안전난간 설치 등 안전시설 설치 및 유지
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측계획 누락 | M(2) | H(4) | 흙막이 가시설 계측계획을 설계도서에 반영 | 계측결과 이상시 대응프로세스 마련
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 기타 | 깔림 | 양수기 용량 부족 | M(2) | M(3) | 흙막이 가시설 양수계획 및 유출부를 설계도서에 반영 | 공사중 가배수로, 집수정 설치, 수중양수기 감전차단기 설치, 전선상태 점검
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 스트럿 스토퍼 미설치로인한 무너짐 | M(2) | M(3) | 코너 스트럿 스토퍼(앵글) 설치 계획을 설계 반영 | 시공상세도 준수 및 전체 수량 볼트 체결 준수
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 기타 | 깔림 | 팽창지수재 설치 누락 | M(2) | M(3) | 팽창지수제 설치로 지하수 누수 차단 | 지하수위에 따른 양수처리 반영
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 가이드빔 미설치 | M(2) | M(3) | Sheet pile시공 시 가이드빔 적용 | 흙막이 구조물 계측계획 수립 및 시행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 깔림 | 철근 안전캡 미설치 | L(2) | H(4) | 철근 안전캡을 설계에 반영 | 파 이 프 써 포 트로 경사버 팀대를 설치 하여 철근 전도 방지 조치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 구조계산서 누락 | L(2) | L(3) | 흙막이 구조계산서 반영 | 구조계산 내용 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 고소작업 시 안전기준 미준수에 의한 근로자 추락 | L(2) | L(2) | 고소작업 시 유의사항을 설계에 반영 | 고소작업 시 안전시설 설치 및 안전보호구 착용
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 낙하 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 상부 안전난간 설치관련 상세도 작성 및 관련 NOTE표기 | 흙막이가시설 상·단부 안전난간 설치 등 안전시설 설치 및 유지
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(10미터 이상) | 안전난간 미설치, 안전로프 미착용 | H(3) | H(4) | 이동공간 및 작업공간에 안전난간 설치 및 안전로프 착용하도록 설계서 반영 | 근로자 추락방지를 위한 안전대책 수립
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 가설재 사용 | M(2) | H(3) | 안전관리 계획서에 반영될 수 있도록 설계안전성검토 보고서에 명기 | 재사용 가설기자재 사용시 주의사항 준수
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이흙막이 설치도 누락 | L(2) | H(4) | 간이흙막이 설치도 수립 | 장비주변 신호수 배치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설의 시공순서도 누락 | L(2) | L(2) | 흙막이 가시설에 대한 시공순서도 반영 | 흙막이 가시설의 시공순서도에 따라 안전시공
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 가설재 사용 시 부식 및 변형된 재료의 사용 | L(2) | L(2) | 재사용 가설재 사용기준을 설계도서에 명기 | 재사용 가설재 사용관리 기준 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 모서리 쐐기 미반영 | L(2) | H(4) | 가시설 상세도 에 우각부 모 서리 쐐기 반 영 | 현장에 반입 된 흙막이 지보공 부재 에 대한 사 전검수 시행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 강재 허용응력 부족 | L(2) | M(3) | - | 허용응력 확 보 및 신강 재 사용
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 중간말뚝 위치벽체 간섭 | L(2) | H(4) | 벽체에 간섭한 중간말뚝 위치 변경 | 중간말뚝 절 단, 해체 및 인양등의 작 업을 시공계 획서에 반영
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 옹벽 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 부식 및 변형된 재사용 가설재 사용 | L(3) | L(2) | 재사용 가설재 사용관리기준 반영 | 재사용 가설재 사용 시 품질관리 기준 준수
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체작업 순서 미준수 | M(2) | H(4) | 해체 작업에 대한 시공단계별 순서도 작성 | 시공순서 준수,되메우기 완료 후 가시설 해체
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 미검토 | M(3) | M(3) | 구조안전성 검토 및 상세도, 설치시 안전대책도면 작성 | 재사용 강재 사용시 자재검수 철저 및 결손구멍 철판용접
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립식 간이 흙막이 상세도 누락에 의한 오시공 | L(2) | L(3) | 조립식 간이 흙막이 상세도면 반영 | 상세도면 준수
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 사다리 설치 기준 미준수 | M(2) | H(4) | 흙막이 가시설 사다리식 통로 상세도 작성 및 관련 Note 표기 | 흙막이 단부는 근로자 추락방지를 위해 안전난간 설치
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | H(4) | 1회 굴착깊이를 표현한 시공순서도 작성 | 설계도서 준수하여 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 부식 및 변형된 재사용 가설재 사용 | L(2) | L(2) | 재사용 가설재 사용 시 유의사항을 설계에 반영 | 재사용 가설재 사용 시 품질관리 기준 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 낙하 | 떨어짐(분류불능) | 안전대 부착설비 누락 | M(3) | M(3) | 안전대 부착설비 설계도서 반영 | 안전대 부착설비 사전 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 부적절한 흙막이설치 | M(2) | H(4) | 가시설 적용 형식별 설치 위치를 설계도면에 반영하여 오시공 방지 | 간이흙막이 형식별 설치 위치 준수
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외벽 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 없음 | 조사심도와 파일 근입장 차이 | L(2) | M(3) | 지반조사를 통한 구간별 지층상태 제시 | 시공 보링 결과를 통한 현장 여건을 고려한 시공계획 수립
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 가시설 구조 안전성 미확보 | L(2) | H(4) | 구조검토 수행 및 상세도 작성, 지반보강 계획(차수 및 C.I.P) 도면 제시 | 흙막이 가시설 설계사항 준수 및 설치상태 상시 점검
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공순서 미준수 | L(2) | H(4) | 단계별 가시설 시공순서도 제시 | 흙막이 가시설 설계사항 준수 및 설치시 크레인 인양능력을 고려한 시공계획 수립
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체작업 순서 미준수 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 해체 계획 수립 | 흙막이 가시설 설계사항 준수 및 설치시 크레인 인양능력을 고려한 시공계획 수립
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 가시설 보강 미흡 | L(2) | H(4) | 가시설 보강(사보강,스티프너) 상세도 제시 | 흙막이 가시설 설계사항 준수 및 설치상태 상시 점검
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 기타 | 파열,파단 | 깔림 | 가시설 변위 | M(3) | H(4) | 가시설 계측계획 수립 및 상세도 제시 | 가시설 상태 및 작업 전후 법면 상태 상시 점검
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 시공순서 누락에 의한 오시공 | L(2) | L(2) | 오시공 방지를 위하여 흙막이 가시설 시공순서도 반영 | 가시설 시공순서도 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 임의 시공 | L(2) | H(4) | 맨홀 설치구간 조립식 간이 흙막이 설치 상세도 작성 | 간 이 흙 막 이 형식별 설치 위치 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 기타 | 안전관리 미흡 | L(2) | M(3) | - | 안전관리 이 행여부확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지 대책 미흡 | L(2) | L(2) | - | 지표수 유입 방지 및 양 수계획 수립 / 굴 착 깊 이 이상 이격하 여 굴착토 적재 및 사 토반출
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 파열,파단 | 깔림 | 재사용 사설재 변형에 의한 위험 | L(2) | L(2) | 재사용 가설재 사용 시 부식 또는 변형된 재료 반입금지 | 재사용 가설재 반입 시 부식 또는 변형된 재료 검수 후 사용으로 안전작업
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 설치해체 순서 미준수 | L(2) | L(3) | 흙막이 가시설 시공순서도 반영 | 흙막이 가시설 시공순서도 준수
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 인력굴착에 의한 깔림사고 우려 | L(2) | H(4) | 인력굴착 최소화를 위한 기계굴착 가능한 지보재 배치계획 수립 | 지보재 상태 상시점검 및 국부적인 침하에 따른 응력집중이 발생하지 않도록 시공관리
토목 | 하천 | 관개수로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토 미준수 | H(4) | L(2) | 구조계산 및 시공순서도 작성 | 안전관리자 배치, 지반침하 등 수시점검
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 기타 | 안전관리 미흡 | L(2) | M(3) | - | 안전관리 이 행여부확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 용접작업 | 화재 | 화상 | 작업 부주의 | L(2) | M(3) | - | 용접 작업 시 화재방지 대책 수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 구조계산 시 해체단계 미고려 | L(2) | L(2) | 흙막이 가시설 해체단계를 고려하여 구조계산서 반영 | 작업계획 수립하여 안전작업 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 부식 및 변형된 가설재 사용 | L(2) | L(2) | 재사용 가설재 사용 시 유의사항을 설계에 반영 | 품질관리 기준 준수 철저
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공순서 불량 | M(2) | M(3) | 간이흙막이 설치, 해체순서도 작성 | 흙막이 주요 부재 시공감독 철저
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 부식 및 변형된 가시설 사용 | L(2) | L(3) | 재사용 가설재 사용 시 유의사항 반영 | 품질관리 기준 준수 철저
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 구조계산 누락 | L(2) | L(2) | 흙막이 가시설 구조계산서 반영 | 흙막이 가시설 구조계산서 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 기타 가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 높은 지하수위 | L(2) | H(4) | 굴착 바닥면의 빗물, 지표수 차단 및 배수계획 수립 | 안전시설 사전설치 및 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 스티프너 반영 일부 누락에 의한 변형발생 | L(2) | L(3) | 스트러트 폭에 맞추어 상하부 각각 2EA 스티프너 반영 | 스티프너 설치 시 누락없이 상하부 각각 2EA반영 설치하여 안전시공
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 기타 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 안전 난간대 미설치 | M(2) | H(4) | 안전난간대 설치 계획을 설계 반영 | 설치시 작업자 안전대 착용 및 체결 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토 미실시 | H(3) | H(4) | 흙막이가시설 설계 시 주변여건을 고려하여 구조계산 반영 | 재사용 가설기자재 사용시 주의사항 준수
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 모서리 쐐기 미반영 | M(2) | H(4) | 가시설 상세도에 우각부 모서리 쐐기 반영 | 시공순서 준수, 되메우기 완료 후 가시설 해체
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 없음 | 부딪힘 | 작업동선 미확보 | M(3) | M(3) | 현장 진출입로 작업자와 차량동선 확인 및 도면표기 | 작업로 설치에 대한 관리감독 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 시공순서 오류 | L(2) | L(2) | 흙막이 가시설 시공순서도 반영 | 흙막이 가시설 시공순서도 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 기타 | 설치/ 해체 순서도 미작성 | L(2) | M(3) | 설치/해체 순 서도 작성 | 흙 막 이 가 시 설 설치 및 해체 작업 시 도면 준 수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 양중작업 | 충돌 | 물체에 맞음 | 유도로프 미 설치 | M(2) | M(2) | 중량물 양중 시 유도로프 사용 하도록 관련 예시 및 유의사항 설계도서 반영 | 가시설 등 중량물 인양 시 인양로프 파단위험 / 불량 인양로프 폐기조치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 설계검토 미흡 | L(2) | H(4) | Sheet-Pile 단 면유효율 고려 하여 흙막이 가시설 계산 | 시공순서 준 수, 되메우기 완료 후 가 시설 해체
산업환경설비 | 환경시설 | 소각장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 시공순서도 작성 반영 | 설치, 해체에 대한 시공 계획을 수립(시공계획서)
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 용접작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 띠장 상부 안전대 부착설비 설치 | 안전대 사용지침 준수
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 계측관리 미흡 | M(2) | H(4) | 계측주기 표시 | 굴착공사 계측관리 기술지침
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조계산서 미작성 | M(3) | M(3) | 코너버팀대와 스토퍼 설치 등 안전도면 및 구조계산, 가시설 계획도 작성 | 재사용 강재 사용시 결손구멍 철판용접 및 안전상태 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 가시설 과다 해체 | M(2) | M(2) | - | 중간말뚝 절단, 해체 및 인양등의 작업을 시공계획서에 반영
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전대 부착설비 미설치 | M(3) | M(3) | 안전대 부착설 비 설계도서 반영 | 안전대 부착 설비 사전 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 시공순서 오류 | L(2) | L(3) | 흙막이 가시설 시공순서도 반영 | 작업계획 수립 후 안전작업 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 순서도 누락 | L(2) | L(2) | 가시설의 설치해체 순서도를 반영하여 안정성 확보 | 가시설의 설치해체 순서도 작성
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 부딪힘 | 설계 검토 미흡 | M(2) | M(3) | 흙막이 가시설 강재 사용시 신강재 사용 원칙으로 설계도서에 제시 | 흙막이가시설 설치 및 해체 작업 시 도면 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조조립상태 불량 | M(2) | H(4) | 우각부 엄지 말뚝 형강 추가설치 등의 보강 | 설계도서 준수하여 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조적 안전성 미검토 | M(3) | M(2) | 가시설 구조검토를 설계도에 반영하여 안전성 확보 | 설치, 해체 특별안전교육의 시행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 기타 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전시설 미비 | M(2) | M(3) | 없음 | 흙막이 가시설 상·단부 안전난간 설치 등 안전시설 설치 및 유지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 기타 | 설치/ 해체 순서도 미작성 | L(2) | M(3) | 설치/해체 순 서도 작성 | 흙 막 이 가 시 설 설치 및 해체 작업 시 도면 준 수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 버팀대 위치 상이 | M(3) | M(3) | 버팀대 설치 시 엇갈리게 설치하여 설꼐 도서에 반영 | 흙 막 이 가 시 설 설치 및 해체 작업 시 도면 준 수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조적 안전성 검토 미흡 | L(2) | H(4) | 조립식 간이 흙막이 구조적 안전성 검토 | 간 이 흙 막 이 시공 시 안 전규정 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 버팀대 | 상부(위) | 용접작업 | 화재 | 화상 | 가연성 물질에 의한 불꽃 비산 | L(2) | M(4) | 소화설비 비치 및 소방시설 활동 | 화기작업 허가서 작성 및 관리책임자 선임
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 매설작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 미설치에 의한 무너짐 | L(2) | M(4) | 흙막이 가시설 설치 및 시공 상세도면 작성 | 흙막이 가시설 시공순서 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체순서 미준수 | M(2) | M(4) | 흙막이가시설 해체 순서도 작성 | 해체 순서에 따른 콘크리트 타설순서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 시공순서 불량 | L(2) | M(4) | 간이흙막이 설치 및 해체 순서도, 안전시설물에 대한 상세도 작성 | 가설공사 표준시방서를 참조하여 안전대책 수립
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토 미준수 | H(4) | M(2) | 흙막이 가시설 구조계산 및 시공순서도 작성 | 흙막이 지보공 설치·해체 시 안전관리자 배치하고 지반침하, 부재변형 등을 수시 점검
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조적 안전성 미검토 | M(2) | H(4) | 설계조건과 일치화하여 구조적 안정성 재검토 | 설계시 수립된 흙막이 굴착 설계의 적정성을 현장여건을 고려하여 재검토하고 시공계획서 작성
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 사다리 설치 기준 미준수 | M(2) | H(4) | 흙막이 가시설 사다리식 통로 상세도 작성 및 관련 NOTE표기 | 흙막이 단부는 근로자 추락방지를 위해 안전난간 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전대 부착설비 미설치 | M(3) | M(3) | 안전대 부착설 비 설계도서 반영 | 안전대 부착 설비 사전 설치
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 운반작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전시설물 미설치 | M(3) | M(2) | 흙막이 가시설 상부 안전난간 설치 | 안전시설의 사용재료 규격 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 강재 사용 | M(2) | M(3) | - | 재사용 가설재 품질시험계획 수립 및 실시
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측관리미흡 | M(3) | M(3) | 가설 흙막이의 계측계획 및 계측 배치도 상세 수립 반영 | 반입 전 후, 자재의 적정성 검수
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 절토사면 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 보수 및 교체작업 | 붕괴 | 깔림 | 기존 가시설 재사용 중 시설물 붕괴 | H(3) | H(3) | 기존가시설 사용시 안전성검토 | 작업 전 확인점검 및 안전성검토 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 용접 상태 불량 | M(2) | H(4) | 흙막이 접합상세도 작성 | 용접사 기량 테스트 실시하고 공사 감독관의 승인받은 작업자가 수행
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조계산 미흡 | H(3) | H(4) | 흙막이 가시설 설계 시 주변여건을 고려하여 구조계산 반영 | 재사용 가설기자재 사용 시 주의사항 준수
건축 | 건축물 | 운동시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 지하수위 미고려 | L(2) | H(4) | 가시설 배면의 지하수위를 고려한 흙막이가시설 구조안전성 검토 재실시 | 흙막이 가시설 설치 및 해체순서 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 사다리설치기준 미준수 | M(3) | M(2) | 흙막이 가시설 내 안전사다리 설치 | 안전시설의 사용재료 규격 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 수직구 계측관리미흡 | M(3) | M(3) | 추진구 수직구 가설 흙막이의 계측계획 및 계측 배치도 상세 수립 반영 | 반입 전 후, 자재의 적정성 검수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(10미터 이상) | 수직구 원형 띠장 설치시 안전대 부칙설비 미설치 | M(2) | M(3) | 추진구수직구 Wale 상부에 안전대 설비(로프)를 Wale 설치 시 마다 설치하여 추락 재해 예방 | 굴착작업 표준안전수칙 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체순서 미준수로 인한 흙막이 붕괴 | M(2) | M(4) | 흙막이가시설 해체 순서도 작성 | 해체 순서에 따른 콘크리트 타설순서 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 설계 규정적용미흡 | M(3) | M(3) | 가설 흙막이의 설계 기준 최신 규정 반영 | 반입 전 후, 자재의 적정성 검수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 기타 가시설 | 바닥 | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 흙막이가시설 구간 우수를 고려하여 양수능력을 감안한 양수기 선정 | 공사 중 배수로 설치 및 양수계획 수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이 흙막이 구조검토 미흡 | M(3) | H(4) | 간이 흙막이 가시설 구조 검토 수행하여 구조 안전성 저감 대책 확보 | 굴착작업 작업자 안전수칙 및 정밀 계측 수행
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 가시설 벽체 차수관리미흡 | M(3) | M(3) | 시트파일 팽창지수재 설치 상세도 도면 표기, 팽창 지수재 사양 표기 및이음상세 도면반영 | 지수재 자재사양 확인 관리
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 파일벽체 규준틀미설치 | M(3) | M(3) | 시공의 정확도 및 시공성을 확보하기 위해 가이드빔 설계에 반영 | 규준틀 자재변형 확인 관리
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | CORNER STRUT 부재 부족시 붕괴위험 | M(2) | H(4) | 흙막이의 CORENR STRUT 부재의 상세도 및 구조계산 기준 일치 반영 및 필요 시 보강 | 굴착작업 작업자 안전수칙 준수 및 자재사양 확인 관리
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 상세 계획 누락 | M(2) | M(3) | 간이 흙막이 구조검토 및 상세도 첨부 | 간이흙막이 시공 시 안전규정 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 작업발판 | 상부(위) | 굴착작업 | 기타 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 안전시설 상세도 미작성에 따른 추락 | M(2) | H(4) | 안전시설설치도면작성 | 개인 보호구 착용/ 안전설비 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 구조안전성 미검토 | M(2) | H(4) | 지하수위를 고려한 흙막이 구조안전성 검토 및 시공상세도 작성 | 흙막이 시공시 재사용 가설재 사용시 반영하여 구조감토 재실시
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 절토사면 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 가시설 설치작업중 근로자 추락 | H(3) | H(3) | 흙막이 가시설 설치 작업 중 안전난간 설치 | 근로자 교육 및 보호구 지급
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착 시공방법 미준수 | M(2) | M(3) | 굴착 및 해체 시 공 순 서 도 작성 및 반영 | 설계검토 실시 및 시공계획서의 적정성 검토
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 해체단계 미고려에 의한 붕괴위험 | L(2) | L(2) | 흙막이 가시설의 해체단계를 고려한 구조계산서 반영 | 흙막이 가시설 구조계산에 따라 해체작업으로 안전시공
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | CIP 벽체 지지력 미흡 | M(3) | M(3) | CIP 벽체 시공에 대한 상세 설계 정보 제공으로 벽체 강도 확보 필요 | 자재의 적정성 검수 및 품질관리
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치로 인한 작업자 추락 | M(2) | M(4) | 안전난간,승강계단,안전대 설치 등 안전시설도 반영 | 수직방망 설치
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착으로 인한 흙막이 붕괴 | M(2) | M(4) | 시공순서도 작성(굴착구배 포함) | 굴착 순서 준수하여 시공
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이단부 상재하중 미고려 | M(3) | H(4) | 흙막이 굴착 선단부에 적용되는 교통하중, 작업하중, 진동 등을 고려하여 재반영 | 굴착작업 작업자 안전수칙 준수 및 자재사양 확인 관리
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공순서 미준수 | M(2) | M(3) | 조립식 간이흙막이 시공순서도 작성 | 현장여건을 고려하여 붕괴위험구간에 계측기 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 안전대 부착설비 미설치 | M(2) | M(3) | Wale 상부에 안전대 설비(로프)를 Wale 설치 시 마다 설치하여 추락 재해 예방 | 굴착작업 표준안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 물체에 맞음 | 우각부 모서리보강재 미반영 | M(2) | H(4) | 우각부 모서리 쐐기보강으로 안전성 확보 | 우각부 모서리 쐐기보강으로 안전성 확보
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 띠장 보걸이 지지력 미흡 | M(2) | H(4) | 가시설 보걸이 형상을 앵글 부재 로 변경하여 보걸이 지지력 증대 | 굴착작업 작업자 안전수칙 준수 및 자재사양 확인 관리
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 깔림 | 강재 재사용으로 강도 부족 | M(3) | M(2) | 구조계산서상의 설계응력 확보를 위해 신강재 사용을 원칙으로 하도록 도면 반영 | 반입 전 후, 자재의 적정성 검수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | H(4) | 1회 굴착깊이를 도면에 표시하여 시공 중 과굴착 예방 | 설계도서 준수하여 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 기타 | 기타 | 설계 상세 미수립 | L(1) | M(3) | 팽창지수재 설치로 지하수 누수 차단 | 지하수 처리 대책 포함 제시
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치로 인한 작업자 추락 | M(2) | M(4) | 안전난간,승강계단,안전대 설치 등 안전시설도 반영 | 수직방망 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 보걸이 설치간격 미표기에 의한 가시설의 붕괴위험 | M(2) | H(4) | 흙막이 가시설 보걸이 설치간격을 명시하여 가시설의 붕괴위험 제거 | sheet pile 시공 시 안전수칙을 준수하여 위험요소 제거
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 조립식 간이흙막이 승강설비 미설치 | M(2) | M(2) | 조립식 간이흙막이 승강설비 설치로 상, 하 이동 근로자 추락위험 제거 | 조립식 간이흙막이 작업 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 용접작업 | 붕괴 | 물체에 맞음 | 용접부 용접강도 미흡 | M(3) | M(3) | 강재 주부재 연결부 양면 용접으로 강성 확보/연속용접하도록 도면명확 개선 반영 | 설계도서 준수하여 직각유지, 용접관리 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 건설공사 안전관리비 계상 누락 | M(3) | M(3) | 공사 내역에 산업안전보건관리비와는 별개의 “건설공사 안전관리비를 계상”하여 반영 | 건설공사 안전관리비 계상 반영 및 안전관리계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조조립상태 불량 | M(2) | H(4) | 우각부 엄지말뚝 형강 추가설치 등의 보강 | 설계도서 준수하여 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 확인 및 점검작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 계측계획 미수립에 의한 붕괴위험 | L(2) | L(2) | 흙막이 가시설에 대한 변형률계등 계측기 반영 | 흙막이 가시설에 대한 계측기를 반영하여 안전시공
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 차수그라우팅 차수 기능 미흡 | M(3) | M(3) | 추진구간 차수 그라우팅 상세 시공 상세도를 반영하여 차수 안정성 확보 | 차수 그라우팅 작업자 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 수직구 원형 띠장 선해체 | M(2) | H(4) | 추진구 수직구 표준버팀대의 2,3단 선해체 방지를 위해 상세순서도 제시 | 굴착작업 표준안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 수직구 흙막이 지보재 구조안전성 미흡 | M(2) | H(4) | 추진구 수직구 가시설 Wale, Strut 설치 간격 재검토후 구조계산 수행반영 | 굴착작업 작업자 안전수칙 준수 및 자재사양 확인 관리
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 가설재 사용 | M(2) | H(3) | 안전관리계획서에 반영될 수 있도록 설계안전성검토보고서에 명시 | 재사용 가설기자재 사용 시 주의사항 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(3) | 굴착상부에 작업자 추락 방지를 위해 안전난간 설치상세도 반영 | 반입 전 후, 자재의 적정성 검수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전대 부착설비 미설치 | M(3) | M(3) | 안전대 부착설 비 설계도서 반영 | 안전대 부착 설비 사전 설치
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 절토사면 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 기타 | 기타 | 지반 붕괴로 인한 주변 시설물 파손 | M(2) | H(3) | 철도인접구간 적정한 공법 선정 | 공사 시작 전 안전성검토 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 기타 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전시설 미비 | M(2) | M(3) | 없음 | 흙막이 가시설 상·단부 안전난간 설치 등 안전시설 설치 및 유지
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 스티프너 반영 일부 누락으로 변형발생 위험 | L(2) | L(3) | STRUT폭에 맞추어 상하부 각각 스티프너 2EA반영 | 흙막이 가시설 스티프너 설치 시 누락된곳 없이 설치하여 안전시공
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 낙하 | 떨어짐(분류불능) | 안전대 부착설비 누락 | M(3) | M(3) | 안전대 부착설비 설계도서 반영 | 안전대 부착설비 사전 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(3) | 안전난간 시설을 설계도면에 반영 | 조립식 간이흙막이 상·단부 안전난간 설치 등 안전시설 설치 및 유지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 상세도면 누락 | L(3) | L(2) | 흙막이 가시설 상세도면 반영 | 흙막이 가시설 상세도면 준수 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 가이드빔 미설치 | M(2) | M(3) | Sheet pile시공 시 가이드빔 적용 | 흙막이 구조물 계측계획 수립 및 시행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 코너부 엄지말뚝 설치 미흡에 의한 가시설의 붕괴위험 | M(2) | H(4) | 흙막이 가시설 코너부 엄지말뚝 설치 수정으로 가시설의 붕괴위험 제거 | 흙막이 가시설 공사 시 안전수칙 준수로 작업자 추락 및 가시설 붕괴위험 제거
토목 | 하천 | 관개수로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 용접작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 띠장 상부 안전대 부착설비 설치 | 안전대 사용지침 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_흙막이 설치 및 해체 순서 미준수 | M(3) | M(3) | 흙막이 구조안전 검토 및 흙막이 지보공 굴착시 주의사항을 도면 표기 | 구조안전 검토기준에 준해 단계별 가시설 설치 및 해체 시공 및 안전시설 설치, 과굴착 금지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 시공순서 미흡 | L(3) | L(2) | 흙막이 가시설 시공순서도 반영 | 흙막이 가시설 시공순서 준수 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 모서리 쐐기 미반영 | M(2) | H(4) | 가시설 상세도에 우각부 모서리 쐐기 반영 | 시공순서 준수, 되메우기 완료 후 가시설 해체
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 절토사면 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 우수 및 지하수 유입으로 인한 붕괴 | H(3) | H(3) | 우수유입 방지계획 작성 | 시공순서 준수
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 해체작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전대 부착설비 누락 | M(3) | H(4) | 안전대 부착설비 설계도서 반영 | 작업자 안전대 착용 관리/감독
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체순서 미준수 | M(2) | M(4) | 흙막이지보공 해체 순서도 작성 | 해체 순서에 따른 콘크리트 타설순서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 가시설도 상세도면 미작성 | M(3) | M(3) | 각 Type 별 SHEET PILE 구조계산 결과에 따른 가시설도 작성 | 설계도서 준수하여 가시설 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 기존관로 간섭구간 시공상세도 미작성 | M(3) | M(3) | 기존관로 간섭구간 시공상세도 작성하여 설계도서에 반영 | 조립식 간이흙막이 작업 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립식 간이흙막이 구조검토 미시행 | M(3) | M(3) | 조립식 간이 흙막이 구조검토를 시행하여 설계도서에 반영 | 조립식 간이흙막이 작업 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(3) | H(4) | 가시설 계측시설 계획 | 가시설 계측
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 단부 안전난간 미설치 | L(2) | L(3) | 안전난간 설치도면 반영 | 단부 발생 시 안전난간 설치 철저
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 없음 | 흙막이 가시설 보강재 누락 | L(2) | L(3) | 누락된 스티프너 반영 | 반영된 스티프너 시공
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 고소작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업순서 미반영 | M(2) | H(3) | 흙막이 가시설 설치 및 해체에 대한 단계별 시공순서도 설계반영 | 용접작업 시 화재방지대책 수립
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조계산서 누락 | M(2) | M(3) | 가시설 구조검토를 설계도에 반영하여 안전성 확보 | 관로 매설 시 굴착 작업 및 간이흙막이 시공순서 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 토류판 40mm 겹침길이 미확보 | M(2) | H(4) | 토류판 겹침길이 40mm 확보를 위한 엄지말뚝 추가시공 | 흙막이 가시설 설치 시 안전수칙 미준수에 의한 작업자 추락 및 가시설 붕괴위험 잠재
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 반력벽 구조검토 미시행 | M(2) | H(4) | 반력벽의 구조검토를 시행하여 설계도서에 반영 | 기계식 굴착공법 안전수칙 미준수에 의한 지반의 붕괴위험
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 건설공사 안전관리비 계상 누락 | M(3) | M(3) | 공사 내역에 산업안전보건관리비와는 별개의 “건설공사 안전관리비를 계상”하여 반영 | 건설공사 안전관리비 계상 반영 및 안전관리계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 안전대 부착설비 설계도서 반영 | 안전대 부착설비 등 근로자 추락방지를 위한 안전시설 사전 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 이동통로 미설치 | M(2) | M(3) | 가설 이동통로 설치 상세도 작성 | 작업 전 지상에서 하부굴착면까지 통행할수 있는 안전통로 계획수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 스티프너 반영 일부 누락에 의한 변형 | L(2) | L(3) | 스트러트 폭에 맞추어 상하부 각각 2EA 스티프너 반영 | 스티프너 누락없이 설치하여 변형방지 실시로 안전시공
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 부적 절한 흙막이 설치 | L(2) | H(4) | 가시설 적용 형식별 설치 위치를 설계 도면에 반영하 여 오시공 방 지 | 간 이 흙 막 이 형식별 설치 위치 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 가시설 상단부 안전난간 미설치 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 상부 안전난간 설치관련 상세도 작성 | 흙막이 단부는 근로자 추락방지를 위해 안전난간 설치
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_우수유입 및 배수불량 | H(4) | M(2) | 집수정 위치,개수 및 펌프용량 설계 반영 | 굴착작업시 우수로 인한 유수 유입시 펌프가동 및 배수측구 상시 점검
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 코너부 보강재 누락 | L(2) | L(3) | 흙막이 가시설 모서리쐐기 반영 | 모서리 쐐기 시공관리 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 사다리식 통로 상세도 미작성 | L(2) | H(4) | 흙막이 가시설 사다리식 통로 상세도 작성 | 계단식 통로 에서 미끄러 지는 것을 방 지 하 도 록 아 웃 트 리 거 를 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 부적 절한 흙막이 설치 | L(2) | H(4) | 가시설 적용 형식별 설치 위치를 설계 도면에 반영하 여 오시공 방 지 | 간 이 흙 막 이 형식별 설치 위치 준수
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 안전난간 미설치, 안전로프 미착용 | H(4) | H(3) | 이동 공간 및 작업공간에 안전난간 설치 및 안전 로프 착용하도록 설계서 반영 | 근로자 추락방지를 위한 안전대책 수립
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전시설 미비 | M(2) | M(3) | 흙막이 가시설 안전난간 설치도면 작성하여 설계도서에 첨부 | 흙막이 가시설 상·단부 안전난간 설치 등 안전시설 설치 및 유지
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 기타 | 안전관리 미흡 | L(2) | M(3) | - | 안전관리 이 행여부확인
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | H(4) | 안전난간 설치 도면 작성 | 수직방망 및 생명줄, 안전대 걸이 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립식간이 흙막이 구조계산서 누락 | L(2) | L(2) | 누락된 구조계산서 반영 | 구조계산에 의한 조립관리 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 시공순서 오류 | L(2) | L(3) | 흙막이 가시설 시공순서도 반영 | 흙막이 가시설 시공순서도 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 띠장 연결부 보강재 부족 | M(2) | H(4) | 가시설 보걸이 형상을 앵글 부재 로 변경하여 보걸이 지지력 증대 | 굴착작업 작업자 안전수칙 준수 및 자재사양 확인 관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 낙하 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(4) | M(3) | 흙막이 가시설 상부 안전난간 설치관련 상세도 작성 및 관련 NOTE표기 | 흙막이 가시설 상부에 안전난간을 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 낙하 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | M(3) | 안전대 부착설비 설계도서 반영 | 안전대 부착설비 사전 설치
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(4) | 안전난간,승강계단,안전대 설치 등 안전시설도 반영 | 수직방망 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과다한 굴착 | M(2) | M(2) | - | 시공계획서 내 과굴착 방지대책 수립, 굴착 직후 다짐 실시
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 설계도서에 근입깊이 미명시 | M(2) | H(4) | 설계도서에 흙막이 가시설 근입깊이 명시 | sheet pile 시공 시 중량물 취급작업 및 굴착작업 안전수칙 미준수에 의한 위험요소 잠재
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 벽체 허용변위 안전성 미흡 | M(3) | H(4) | 흙막이 벽체 허용변위 안전성 해석 수행 | 굴착작업 작업자 안전수칙 및 인접 영향 조사
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측관리미흡 | M(3) | M(3) | 가설 흙막이의 계측계획 및 계측 배치도 상세 수립 반영 | 반입 전 후, 자재의 적정성 검수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립식 흙막이 구조계산 누락 | L(2) | L(2) | 구조계산서 반영 | 작업계획 수립 후 안전작업 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 기타 | 지하수위 미고려 | H(4) | M(3) | 물푸기에 의한 침투유량해석검토 | 침투유량검토결과에 따른 물푸기 펌프 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 우각부 쐐기보강 미시공 | M(2) | M(3) | 흙막이 가시설 우각부 쐐기보강 시공을 위한 시공상세도 작성 | 흙막이 가시설 설치 시 안전수칙 미준수에 의한 작업자 추락 및 가시설 붕괴위험 잠재
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 흙막이 가시설 상부 안전난간 미설치 | H(4) | M(2) | 흙막이 가시설 상부 안전난간 설치를 위한 시공상세도 작성 | 가시설 단부 안전조치 미흡에 의한 작업자 추락위험
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 이동식 통로 상세도 누락 | L(2) | H(4) | 흙막이 가시설 이동식 통로 상세도 작성 | 흙 막 이 가 시 설 설치 및 해체 작업 시 도면 준 수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | M(3) | 토류판 설치 상세도 작성 | 흙 막 이 가 시 설 설치 및 해체 작업 시 도면 준 수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 부식 및 변형된 가시설 사용 | L(2) | L(2) | 재사용 가설재 사용 시 유의사항 반영 | 품질관리 기준 준수 철저
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측점검 미흡 | M(3) | H(4) | 흙막이 부재 안전성 검토 수행 및 벽체 변위에 대한 계측 시행 | -
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 설치기준 미준수로 인한 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 흙막이가시설 보강재 상세도 작성 | 흙막이 가시설 추락방지계획 수립
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수처리 미설치 | M(2) | H(3) | 굴착저면 우수유입을 고려하여 양수능력을 감안한 양수기선정 및 배수로 설치 | 수중펌프 사용 시 안전대책 수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 조립식 간이흙막이 상부 안전난간 미설치 | H(4) | M(2) | 조립식 간이흙막이 상부 안전난간 설치를 위한 시공상세도 작성 | 안전난간의 구조 및 설치요건 미준수에 의한 작업자 추락위험
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 전기작업 | 기타 | 감전 | 누전 차단기 미설치 | L(2) | L(2) | - | 양수기 점검 시 해당전로 계폐기 차단 및 누전차단 기 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 되메우기 시 띠장 선해체 | M(2) | H(4) | 굴착되메우기 공사시 표준버팀대의 2,3단 선해체 방지를 위해 상세해체 순서도 제시 | 굴착작업 표준안전수칙 및 해체 순서도 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 안전대 부착설비 미설치 | M(2) | M(3) | Wale 상부에 안전대 설비(로프)를 Wale 설치 시 마다 설치하여 추락 재해 예방 | 굴착작업 표준안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 차수관리미흡 | M(3) | M(3) | 시트파일 팽창지수재 설치 상세도 도면 표기 및 팽창 지수재 사양 표기 및 이음상세 도면반영 | 반입 전 후, 자재의 적정성 검수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 구조계산 누락 | L(2) | L(3) | 흙막이 가시설 구조계산서 반영 | 흙막이 가시설 구조계산에 의한 도면 준수 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 강재 사용 | M(2) | M(3) | - | 재사용 가설재 품질시험계획 수립 및 실시
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 이동 | 탈락 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지조치의 미비 | M(1) | H(1) | 추락방지시설 모시도 제시 | 신속. 견고 추락방지조치(안전난간대, 승강통로, 안전대걸이설비) 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 모서리 쐐기 미반영 | M(2) | H(4) | 가시설 상세도에 우각부 모서리 쐐기 반영 | 현장에 반입된 흙막이 지보공 부재에 대한 사전검수 시행
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 파열,파단 | 없음 | 근접시공 및 교대 기초 간섭 | M(2) | H(4) | 기존교대 말뚝기초 저촉을 피하기 위하여 앵커를 배제한 가시설계획 수립 및 구조계산에 의한 안정성 검증 | -
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 구조계산 누락 | L(2) | L(3) | 흙막이 가시설 구조계산 반영 | 흙막이 가시설 구조계산 준수
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외벽 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측점검 미흡 | H(3) | H(4) | 흙막이 부재 안전성 검토 수행 및 벽체 변위에 대한 계측시행 | -
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조 안정성 미검토 | M(3) | M(3) | 가장 불리한 단면(깊은구간)에 대해 간이흙막이 구조검토하여 반영 | 간이흙막이 형식별 설치 위치 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이구조검토 미흡으로 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 흙막이 설치 및 해체순서도 작성 | 흙막이 설치기준 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 낙하 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(3) | M(3) | 안전난간 등의 상세 설계반영 | 안전난간 설치, 안전장비 착용 등
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 기타 | 없음 | 교각기초 안정성 부족 | M(2) | H(4) | 교각기초 및 가시설 안정성 검토 및 단계별 보강계획과 계측계획 수립 | -
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 띠장 모서리쐐기 미반영 | L(2) | L(3) | 흙막이 가시설 띠장 모서리쐐기 반영 | 흙막이 가시설 띠장 모서리쐐기 시공철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 흙막이 가시설 시공 시 안전대 부착설비 미설치 | M(3) | M(3) | 안전대 부착설비 시공상세도를 작성하여 설계도서에 반영 | 안전대 사용 안전기준 미준수에 의한 단부작업자 추락위험
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 흙막이 설치작업 중 근로자 추락위험 | M(3) | M(3) | 안전난간 시공상세도 작성 | 이동통로 설치기준 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 사다리 설치 기준 미준수 | M(2) | H(4) | 조립식 간이흙막이 사다리식 통로 상세도 작성 및 관련 NOTE표기 | 사다리가 넘어지거나 미끄러지는 것을 방지하도록 아웃트리거를 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공순서 불량 | M(2) | M(3) | 간이흙막이 설치, 해체순서도 작성 | 시공순서 준수,되메우기 완료 후 가시설 해체
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 건설기술진흥법 안전관리비 누락 | M(2) | M(2) | 건설기술진흥법 시행규칙에 의거하여 안전관리에 필요한 비용 간접공사비에 계상 | 건설기술진흥법에 따른 안전관리비 내용 숙지
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 기타 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설 미흡 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 주변 안전휀스, 점검계단 설치도면 작성, 가시설 설치 및 해체 시공절차 제시 | 안전시설 설치 및 상태 점검 후 작업자 투입
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 해체단계 미고려한 구조계산서 반영 | L(2) | L(2) | 흙막이 가시설 해체단계를 고려한 구조계산서 반영 | 작업계획 수립 후 안전기준 준수 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체작업 순서 미준수 | M(2) | H(4) | 해체 작업에 대한 시공단계별 구조검토(시공성 고려) | 시공순서 준수,되메우기 완료 후 가시설 해체
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 버팀보 설계 지간장 산정 오류 | M(2) | H(4) | 버팀보 설계지간장 재 산정하여 구조계산서 재검토 | 버팀보 변형 및 좌굴 상태 계측 관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조계산서 누락 | M(2) | M(3) | 가시설 구조검토를 설계도서에 반영하여 안전성 확보 | 간이흙막이 버팀대 선해체 금지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공순서 불량 | M(2) | M(3) | 간이흙막이 설치, 해체순서도 작성 | 관로 매설 시 굴착 작업 및 간이흙막이 시공순서 준수
건축 | 건축물 | 운동시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 스티프너 미설치 | L(2) | H(4) | 흙막이 평면도면에 스티프너 설치 위치 표기하여 누락되지 않도록 조치 | 설계도서 준수하여 설치
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | M(4) | 시공순서도 작성(굴착구배 포함) | 굴착 순서 준수하여 시공
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 안전율 확보 미흡 | M(2) | H(4) | 흙막이 가시설 근입깊이 연장으로 안전성 확보 | 해당없음
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 우각부 모서리보강재 미반영 | M(2) | H(4) | 우각부 모서리 쐐기보강으로 안전성 확보 | 굴착작업 작업자 안전수칙 준수 및 자재사양 확인 관리
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 사면활동 | M(2) | M(3) | 굴착단계별 구조검토를 통한 흙막이 가시설 안전성 확보 | 현장여건을 반영한 가시설 계획도서 숙지 및 시공법 적용
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조계산서 누락 | M(2) | M(3) | 가시설 구조검토를 설계도에 반영하여 안전성 확보 | 관로 매설 시 굴착 작업 및 간이흙막이 시공순서 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 위치 및 규격 설계도면 미표기 | M(2) | M(3) | 간이 흙막이 형식별 설치위치를 설계도서에 반영 | 간이 흙막이 형식별 설치위치 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 되메우기 시 띠장 선해체 | M(2) | H(4) | 굴착되메우기 공사시 표준버팀대의 2,3단 선해체 방지를 위해 상세순서도 제시및 유의사항으로 추가 | 굴착작업 표준안전수칙 준수
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 절토사면 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 근입깊이 부족으로 인한 구조물 붕괴 | H(3) | H(3) | 지하수위를 고려한 충분한 근입 실시 | 시공순서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 기타 | 간이 흙막이 규격별 설치위치 미흡 | M(2) | M(3) | 간이 흙막이 설계도면 상세도 규격별 설치 위치를 표기 작성 | 안전시설물의 설치를 확인하고 외부인 출입금지 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 용접작업 | 화재 | 화상 | 흙막이 가시설 용접시 불티비산 | M(2) | M(3) | 공사 중 화재예방을 위한 유의사항 설계도면 반영 | 화기작업 허가서를 활용하여 관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 기타 | 흙막이 가시설 자재 재사용 | M(2) | M(3) | - | 재사용 자재 사용시 보정계수 및 시공 전 준수사항 숙지
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 버팀대 잭 한방향 설치 | M(3) | H(4) | 버팀대 잭 엇갈리게 설치하도록 설계 반영 | 흙막이구간 승강설비 설치
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전대 부착설비 미설치 | M(3) | M(3) | 버팀대 안전대 부착설비 설치 설계 반영 | 흙막이구간 승강설비 설치
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 띠장 접합부 스토퍼 미설치 | M(3) | H(4) | 띠장 접합부 스토퍼 설치 설계 반영 | 가시설 용접 작업 시 화재방지대책 수립
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측기 미설치 | M(3) | M(3) | 계측기 설치 설계 도면 반영 | 흙막이구간 승강설비 설치
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 팽창지수재 설계 미반영 | M(3) | M(3) | 시트파일 팽창지수재 설치 설계 반영 | 굴착 공사시 지표수 유입방지 및 양수계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 기타 | 흙막이 가시설 구조계산서 누락 | M(2) | H(4) | 간이 흙막이 구조적 안전성 검토 실시 | 시공 전 상세도 작성 및 구조검토에 따른 적정 시공 필요
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 흙막이 단부 안전난간 미설치 | M(3) | M(3) | 흙막이 추락위험구간 안전난간 설치 설계 도면 반영 | 흙막이구간 승강설비 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 토류판 강도 부족 | M(3) | H(4) | 가시설 흙막이 토류판 목재 설계 사양 (두께계산)제공 및 토류판의 응력 안정성(휨, 전단) 검토 후 도면 반영 | 굴착작업 작업자 안전수칙 준수 및 자재사양 확인 관리
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 굴착단부 안전난간 미설치 | M(2) | M(3) | 굴착상부에 작업자 추락 방지를 위해 안전난간 설치상세도 반영 | 반입 전 후, 자재의 적정성 검수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 띠장 연결부 보강재 부족 | M(2) | H(4) | 띠장과 사보강재 접합부 스토퍼를 반영하여 밀림방지 조치 | 굴착작업 작업자 안전수칙 준수 및 자재사양 확인 관리
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 상세설계 누락 | L(2) | H(4) | 조립식 간이 흙막이 상세설 계도 작성 | 간 이 흙 막 이 형식별 설치 위치 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조계산서 누락 | M(2) | M(3) | 가시설 구조검토를 설계도서에 반영하여 안전성 확보 | 간이흙막이 시공 시 안전규정 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 설치순서 미준수로 인한 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 흙막이 설치 및 해체순서도 작성 | 흙막이 설치기준 준수
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 시공순서 미준수 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 시공방법 및 순서 설계도서 반영 | 인양 작업 전 와이어로프 외관 검사 및 파단여부 확인 철저
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 화재 | 화상 | 용접 작업 시 안전수칙 미준수 | L(1) | L(1) | 시공단계에서 저감대책 반영 | 용접 작업 시 화재방지대책 수립
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 계측관리수준 미작성으로 무너짐 발생 | M(3) | M(2) | 흙막이 가시설 변위 확인 계측기 설치 도면 반영 | 상시 지반침하 확인, 변위 확인 위한 계측관리 및 작동 여부 주기적 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 안전시설 미설치 | M(3) | M(3) | 가시설 주변 안전시설 설치 계획을 포함한 교 통 처 리 계 획 수립 | 공사장 주변 통행 안전관 리대책 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 규격 상이 | L(2) | M(3) | 추진구간 가시 설 형식 일치 화 | 현장에 반입 된 흙막이 지보공 부재 에 대한 사 전검수 시행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 스티프너 누락 | L(2) | L(3) | 누락된 스티프너 반영 | 반영된 스티프너 설치 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 상세 계획 누락 | M(2) | M(3) | 간이 흙막이 구조검토 및 상세도 첨부 | 간이흙막이 시공 시 안전규정 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 설계기준 최신 규정 미흡으로 흙막이 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 가설 흙막이의 설계 기준 최신 규정 반영 | 반입 전 후, 자재의 적정성 검수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(3) | 안전난간 시설을 설계도면에 반영 | 흙막이가시설 상·단부 안전난간 설치 등 안전시설 설치 및 유지
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이구조검토 미흡으로 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 흙막이 설치 및 해체순서도 작성 | 흙막이 설치기준 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 기타 가시설 | 바닥 | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 굴착저면 우수 유입을 고려하여 양수능력을 감안한 양수기 선정 및 집수정 설치 | 공사 중 배수로 설치 및 양수계획 수립
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 없음 | 정기안전점검 실시 비용 미계상 | L(2) | H(4) | 건설기술진흥법 상 안전관리비 계상 | 신호수 배치 및 장비운용계획 시공계획서에 반영
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 흙막이구간 승강설비 미설치 | L(1) | L(1) | 시공단계에서 저감대책 반영 | 흙막이 설치구간 승강설비 설치
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 작업계획 미수립 | L(1) | L(1) | 시공단계에서 저감대책 반영 | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수 전 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 수직구 흙막이 벽체 허용변위 기준 미흡 | M(3) | H(4) | 흙막이 벽체 허용변위 안전성 해석 수행 및 미달 구간에 대해서 보강 | 굴착작업 작업자 안전수칙 준수 및 자재사양 확인 관리
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착으로 인한 흙막이 붕괴 | M(2) | M(4) | 시공순서도 작성(굴착구배 포함) | 굴착 순서 준수하여 시공
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체순서 미준수로 인한 흙막이 붕괴 | M(2) | M(4) | 흙막이가시설 해체 순서도 작성 | 해체 순서에 따른 콘크리트 타설순서 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(10미터 이상) | 수직구 단부 안전난간 미설치 | M(2) | M(3) | 수직구 굴착상부에 작업자 추락 방지를 위해 안전난간 설치상세도 반영 | 반입 전 후, 자재의 적정성 검수
토목 | 항만 | 갑문 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 흙막이 단부 안전난간 상세도 표기 누락 | M(3) | M(3) | 흙막이 단부 안전난간 설치 상세도 도면 반영 | 흙막이구간 승강설비 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 전기작업 | 기타 | 감전 | 누전 차단기 미설치 | L(2) | L(2) | - | 양수기 점검 시 해당전로 계폐기 차단 및 누전차단 기 설치
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공순서 불량 | M(2) | M(2) | 흙막이 가시설 설치 순서도를 설계 반 | 시공순서를 준수하여 가시설 설치
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(3) | 안전난간 시설을 설계도면에 반영 | 흙막이가시설 상·단부 안전난간 설치 등 안전시설 설치 및 유지
토목 | 항만 | 갑문 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 용접작업 | 화재 | 화상 | 용접 작업 시 안전수칙 미준수 | L(1) | L(1) | 시공단계 저감대책으로 반영 | 용접 작업 시 화재방지대책 수립
토목 | 항만 | 갑문 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 흙막이구간 승강설비 미설치 | L(1) | L(1) | 시공단계 저감대책으로 반영 | 흙막이 설치구간 승강설비 설치
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 절토사면 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 가시설 안전성검토 미실시로 인한 구조물 붕괴 | H(3) | H(3) | 흙막이 가시설 안전성검토 실시 | 흘막이 가시설 시공전 안전성검토 및 설치순서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 기타 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 설계 검토 미흡 | M(2) | M(3) | 흙막이 가시설 강재 사용시 신강재 사용 원칙으로 설계도서에 제시 | 흙막이가시설 설치 및 해체 작업 시 도면 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조적 안전성 미검토 | M(3) | M(2) | 가시설 구조검토를 설계도에 반영하여 안전성 확보 | 설치, 해체 특별안전교육의 시행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조적 안정성 미검토 | M(2) | H(4) | 설계조건과 일치화하여 구조적 안정성 재검토 | 설계시 수립된 흙막이 굴착 설계의 적정성을 현장여건을 고려하여 재검토하고 시공계획서 작성
토목 | 하천 | 관개수로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전성 미계산 | L(2) | M(3) | 조립식 간이 흙막이에 대한 안전성검토 반영 | 관로매설공사 안전보건작업 기술지침 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조 안정성 미검토 | M(3) | M(3) | 판넬 300형과 TS판넬에 대해 간이흙막이 구조검토하여 반영 | 간이흙막이 형식별 설치 위치 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 가시설 상단부 안전난간 미설치 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 상부 안전난간 설치관련 상세도 작성 | 흙막이 단부는 근로자 추락방지를 위해 안전난간 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전난간 미설치 | L(2) | M(4) | 사다리식 통로 상세도 작성 및 관련 NOTE 표기 | 흙막이 단부는 근로자 추락방지를 위해 안전난간 설치
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | M(2) | M(2) | 시공단계 배수계획 수립 및 우수유입을 감안한 양수기 산정 | 시공순서를 준수하여 가시설 설치
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 절토사면 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 계측 미실시로 인한 흙막이지보공 붕괴 | H(3) | H(3) | 흙막이 가시설 계측실시 | 안전성검토 확인 및 시공순서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 단부 안전난간 미설치 | L(2) | L(3) | 단부 안전난간 설치도면 반영 | 단부 발생 시 안전난간 설치 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 부식 및 변형된 재료 사용 | L(2) | L(2) | 재사용 가설재 사용 시 유의사항을 명기 | 품질관리 기준 준수 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 구조검토서 누락 | L(2) | L(3) | 흙막이 가시설 구조검토서 반영 | 흙막이 가시설 설치관리 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 검토 미실시 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 구조안전성 검토 실시 | 흙막이 가시설 설치 및 해체 순서 준수
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 부식 및 변형된 가시설 사용 | L(2) | L(2) | 재사용 가설재 사용 시 유의사항 반영 | 가시설 검수절차 준수 철저
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 고소작업 시 안전수칙 미준수 | L(2) | L(2) | 고소작업 시 안전 유의사항을 설계에 반영 | 고소작업 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 인양작업 | 낙하 | 깔림 | 굴삭기 인양목적 사용 | M(3) | M(3) | 조립식 간이흙막이 조립순서도에 인양장비 적용 | 시공순서 준수, 되메우기 완료 후 가시설 해체
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 지보재 구조안전성 미흡 | M(2) | H(4) | 가시설 관로 구간의 시트파일 강재 허용응력 재검토후 상세도 반영 | 굴착작업 작업자 안전수칙 준수 및 자재사양 확인 관리
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 흙막이 설치작업 중 근로자 추락위험 | M(3) | M(3) | 안전대 걸이시설 설치 | 고소작업 중 근로자 추락방지조치 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 기타 | 기타 | 설계 상세 미수립 | L(1) | M(3) | 팽창지수재 설치로 지하수 누수 차단 | 지하수 처리 대책 포함 제시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착 시공방법 미준수 | M(2) | M(3) | 굴착 및 해체 시 공 순 서 도 작성 및 반영 | 설계검토 실시 및 시공계획서의 적정성 검토
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착에 의한 가시설 무너짐 | L(2) | M(4) | 소규모 간이흙막이 구조계산서 및 시공순서도 작성 | 흙막이 가시설 설치 및 계측 규정 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착에 의한 흙막이 무너짐 | M(2) | H(4) | 굴착시 소단 및 시공상세도면 작성 | 굴착시 시공 상세도면을 준수하여 굴착
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 부식 및 변형된 가시설 사용 | L(2) | L(2) | 재사용 가설재 사용 시 유의사항 반영 | 재사용 가설재 사용 시 품질관리 기준 준수 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전대 부착설비 누락 | M(3) | H(4) | 안전대 부착설비 설계도서 반영 | 작업자 안전대 착용 관리/감독
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 검토 미실시 | L(2) | H(4) | 조립식 간이흙막이 구조안전성 검토 실시 | 흙막이 가시설 설치 및 해체 순서 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 검토 미실시 | L(2) | H(4) | 조절식 간이흙막이 구조안전성 검토 실시 | 흙막이 가시설 설치 및 해체 순서 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 해체 시 구조검토 미시행 | M(2) | H(4) | 흙막이 가시설 해체 시의 구조검토서를 작성하여 설계도서에 반영 | sheet pile 시공 시 중량물 취급작업 및 굴착작업 안전수칙 미준수에 의한 위험요소 잠재
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 설치 순서 미준수 | M(2) | H(4) | 흙막이 설치 순서도 작성 | 관로매설공사 안전보건작업지침 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업 공간 협소 | M(2) | M(3) | 흙막이 폭은 작업공간이 확보될 수 있도록 설계 | 간이흙막이 시공 시 안전규정 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 강재 재질 미흡 | M(2) | H(4) | 가시설 관로 구간의 Wale, Strut 강재 재질 개선 반영 | 굴착작업 작업자 안전수칙 준수 및 자재사양 확인 관리
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이 흙막이 구조검토 미흡 | M(3) | H(4) | 간이 흙막이 가시설 구조 검토 수행하여 구조 안전성 저감 대책 확보 | 굴착작업 작업자 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 흙막이 띠장 시공 시 안전대 부착설비 미설치 | M(3) | H(4) | 흙막이 띠장 시공 시 추락재해 예방을 위한 안전대 부착설비 설치 | 안전대 사용 안전기준 준수로 단부작업자 추락위험 제거
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 흙막이 가시설 승강계단 미설치 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 승강계단 설치로 상, 하 이동근로자 추락위험 제거 | 가설계단 설치 시 설치 안전규정 준수로 상, 하 이동 근로자의 추락위험 제거
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 기타 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(3) | 안전난간 시설을 설계도면에 반영 | 시공계획서 검토 및 준수 상태 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 부적절한 흙막이 설치 | M(2) | H(4) | 가시설 적용 형식별 적용 위치를 설계도면에 반영하여 오시공 방지 | 가시설 형식별 적용위치 준수하여 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 강재 규격 미흡 | M(2) | H(4) | 가시설 관로 구간의 시트파일 강재 규격 개선 반영 | 굴착작업 작업자 안전수칙 준수 및 자재사양 확인 관리
토목 | 하천 | 관개수로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 안전조치 부적정 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 안전성 확인 | 흙막이공사 안전보건작업에 관한 기술지침 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 파열,파단 | 깔림 | 재사용 가설재 사용 중 변형 | L(2) | L(2) | 재사용 가설재 사용 시 부식 또는 변형 된 재료 반입금지 | 재사용 가설재 부식 또는 변형 된 자재반입 금지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 해체단계 미고려 | L(2) | L(2) | 흙막이 가시설 해체단계를 고려한 구조계산을 반영 | 흙막이 가시설 해체 시 하체단계를 고려한 구조계산 반영 후 작업으로 안전시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 파열,파단 | 깔림 | 재사용 가설재 사용 중 변형 | L(2) | L(2) | 재사용 가설재 부식 또는 변형된 자재 반입금지 도면표기 | 재사용 가설재 부식 또는 변형된 자재반입 금지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 띠장 코너부 모서리 쐐기 미반영 | L(2) | L(3) | 띠장 코너부 모서리 쐐기 반영 | 가시설 모서리 쐐기등 누락없이 안전설치
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토 미준수 | M(2) | M(2) | 굴착단계 별 가설흙막이 구조 안전성 검토 실시 | 시공순서를 준수하여 가시설 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체 작업순서 미준수 | L(2) | H(4) | 해체작업에 대 한 시공단계별 구조검토 | 흙막이 구조 물 계측계획 수립 및 시 행
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 절토사면 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착순서 미준수로 인한 굴착면 붕괴 | H(3) | H(3) | 굴착단계별 순서 준수 | 지하수위를 고려한 단계별 굴착실시
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 설계 상세 미수립 | M(3) | M(2) | 가시설의 설치, 해체 순서도 작성 | 설치, 해체 특별안전교육의 시행
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 헤체 안전조치사항 미준수 | H(4) | H(4) | 흙막이 설계시 안전성 검토를 수행하고 도면에 유의사항 수록 | 흙막이 해체 계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 기타 | 안전관리 미흡 | L(2) | M(3) | - | 안전관리 이 행여부확인
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 가설재 품질시험 미흡 | M(3) | M(3) | 가설기자재 품질관리계획 수립 및 “품질시험 실시”후 기자재의 성능 확인 후 사용토록 지침제시 | 품질계획서 수립시 시험계획 수립시행
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 가시설 공법 미적용 | L(2) | H(4) | 굴착심도를 고 려한 흙막이 공법 재검토 | 간 이 흙 막 이 형식별 설치 위치 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 사다리식 통로 상세도 미작성 | L(2) | H(4) | 흙막이 가시설 사다리식 통로 상세도 작성 | 계단식 통로 에서 미끄러 지는 것을 방 지 하 도 록 아 웃 트 리 거 를 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 기타 | 안전관리 미흡 | L(2) | M(3) | - | 안전관리 이 행여부확인
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 토류판 강도 부족 | M(3) | H(4) | 가시설 흙막이 토류판 목재 설계 사양 (두께계산)제공 및 토류판의 응력 안정성(휨, 전단) 검토 후 도면 반영 | 굴착작업 작업자 안전수칙 준수 및 자재사양 확인 관리
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 구조형상 부적합 | M(3) | H(4) | 가시설 흙막이 구조형상을 구조계산기준으로 개선반영 | 굴착작업 작업자 안전수칙 준수 및 자재사양 확인 관리
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 통로 공간부족으로 무너짐 | M(3) | H(4) | 이동안전통로 반영(상세도 등) | 사면굴착시 설계기울기 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 흙막이 가시설 구간 우수유입을 고려하여 양수능력을 감안한 양수기 선정 | 공사 중 배수로 설치 및 양수계획 수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(4) | 안전난간 설치 | 수직방망 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 파일벽체 규준틀미설치 | M(3) | M(3) | 시공의 정확도 및 시공성을 확보하기 위해 가이드빔 설계에 반영 | 규준틀 자재변형 확인 관리
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업 공간 협소 | M(2) | M(3) | 흙막이 폭은 작업공간이 확보될 수 있도록 설계 | 간이흙막이 시공 시 안전규정 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 뒤 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 강재 사용 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 재사용 가설기자재 반입시 검수방법, 품질관리 철저
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치미흡 | M(2) | H(4) | 흙막이 가시설 상세도 작성 | 어스앙카 안전시공절차 및 주의사항 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 부식 및 변형된 가시설 사용 | L(2) | L(2) | 부식 및 변형된 재사용 가설재가 반입되지 않도록 관련 기준 명기 | 품질관리 기준 준수하여 안전한 가설재 사용
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | H(4) | 1회 굴착깊이를 도면에 표시하여 시공 중 과굴착 예방 | 설계도서 준수하여 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | M(4) | 시공순서도 작성(굴착구배 포함) | 굴착 순서 준수하여 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 임의 시공 | L(2) | H(4) | 맨홀 설치구간 조립식 간이 흙막이 설치 상세도 작성 | 간 이 흙 막 이 형식별 설치 위치 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지보공 미설치, 지반조건 미반영, 설치 순서 미준수 | H(4) | M(2) | 흙막이 설계 시 주변여건을 고려하여 구조 계산 등을 반영하여 계획 | 설계, 시공 등의 준수 사항 확인, 시공전 구조 검토를 실시하여 안전성확보
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 절토사면 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 터파기 기울기 미준수로 인한 장비 전도 | H(3) | H(3) | 터파기 기울기 준수 | 굴착깊이에 맞는 소단 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 구조계산 누락 | L(2) | L(2) | 흙막이 가시설에 대한 누락된 구조계산 반영 | 흙막이 가시설 설치 시 구조계산에 따른 안전성 확보 후 안전시공
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공순서 도 누락 | L(2) | H(4) | 조립식 간이 흙막이 시공순 서도 작성 | 간 이 흙 막 이 형식별 설치 위치 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체 작업순서 미준수 | L(2) | H(4) | 해체작업에 대 한 시공단계별 구조검토 및 노트표기 | 흙 막 이 가 시 설 설치 및 해체 작업 시 도면 준 수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 강재 사용 | M(3) | M(3) | 설계응력 확보를 위해 가설기자재 재사용시 주의사항을 도면에 표기 | 재사용 가설구조물 사용시 이력 및 품질관리 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 인양작업 | 낙하 | 깔림 | 굴삭기 인양목적 사용 | M(3) | M(3) | 조립식 간이흙막이 조립순서도에 인양장비 적용 | 시공순서 준수, 되메우기 완료 후 가시설 해체
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 기타 | 부딪힘 | 설계 검토 미흡 | M(2) | M(3) | 흙막이 가시설 강재 사용시 신강재 사용 원칙으로 설계도서에 제시 | 흙막이가시설 설치 및 해체 작업시 도면 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 강재 재사용으로 강도 부족 | M(3) | M(2) | 구조계산서상의 설계응력 확보를 위해 신강재 사용을 원칙으로 하도록 도면 반영 | 반입 전 후, 자재의 적정성 검수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전시설 미비 | M(2) | M(3) | 없음 | 흙막이 가시설 상·단부 안전난간 설치 등 안전시설 설치 및 유지
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 시공순서 미준수, 계측미흡 | M(2) | M(2) | 가시설 해체단계 구조검토, 시공순서도 작성 | 흙막이공사안전보건작업에 관한 기술지침 준수, 시공순서도에 따라 해체
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 위치 및 규격 설계도면 미표기 | M(3) | M(3) | 간이 흙막이 형식별 설치위치 준수 | 관로 매설 시 굴착 작업 및 간이 흙막이 시공순서 준수
건축 | 건축물 | 운동시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 사보강재 밀림 | L(2) | H(4) | 코너부 사보강재 구간 밀림방지 앵글을 설치하여 가시설 변형 억제 | 설계도서 및 시공순서 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 모서리 쐐기 미반영 | M(3) | M(3) | 우각부 모서리 쐐기 반영 | 현장여건을 반영한 굴착단계별 구조검토 및 흙막이 가시설 안전성 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 위치 및 규격 설계도면 미표기 | M(2) | M(3) | 간이 흙막이 형식별 설치위치를 설계도서에 반영 | 장비 사용계획서 제출시 중량물에 대한 적정장비 사용 계획 수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 충돌 | 부딪힘 | 앵커 천공 | M(1) | M(1) | 앵커 천공에 따른 파손방지 및 간섭시 앵커각도 조정 등 안전관리 도면 작성 | 가시설에 대한 철저한 계측계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 구조계산 미흡 | L(2) | L(3) | 흙막이 가시설 구조계산서 반영 | 흙막이 가시설 설치관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 설치 시 지장물 간섭에 의한 흙막이 설치불가로 토사 무너짐 위험 | L(3) | L(2) | 흙막이 가시설 보강도면 반영 | 흙막이 가시설 시공관리 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 위치 및 규격 설계도면 미표기 | M(2) | M(3) | 간이 흙막이 형식별 설치위치를 설계도서에 반영 | 간이 흙막이 형식별 설치위치 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 기타 | 감전 | 수해 대비책 미흡 | M(2) | M(3) | 작업장 진입부를 지반계획고보다 높게 설치 및 수방계획 수립 | -
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 설계검토 미흡 | M(2) | H(4) | Sheet-Pile 단면유효율 고려하여 흙막이 가시설 계산 | 쉬트파일 설치시 수직도 및 지지층 관리
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이구조검토 미흡으로 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 흙막이 구조검토 실시 | 흙막이 설치기준 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전대 부착설비 누락 | M(3) | H(4) | 안전대 부착설비 설계도서 반영 | 작업자 안전대 착용 관리/감독
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 기타 | 기타 | 팽창지수재 설치 누락 | M(2) | M(3) | 팽창지수제 설치로 지하수 누수 차단 | 지하수위에 따른 양수처리 반영
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 위치 및 규격 설계도면 미표기 | M(2) | M(3) | 간이 흙막이 형식별 설치위치를 설계도서에 반영 | 간이흙막이 시공 시 안전규정 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 시공순서 미준수, 계측미흡, 우수기 작업 | M(2) | H(4) | 구조검토를 통한 흙막이 가시설 안전성 확인, 시공순서도 및 계측계획도 작성 | 흙막이공사안전보건작업에 관한 기술지침 준수, 우수기 작업금지, 굴착부 배수처리 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 가시설 상단부 안전난간 미설치 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 상부 안전난간 설치관련 상세도 작성 | 흙막이 단부는 근로자 추락방지를 위해 안전난간 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 가시설 과다 해체 | M(2) | M(2) | - | 중간말뚝 절단, 해체 및 인양등의 작업을 시공계획서에 반영
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 지장물 저촉구간 판넬 미설치 | L(2) | H(4) | 지장물 저촉구 간 하부 토류 판, 마대 등 대체시공 방안 검토 | 간 이 흙 막 이 형식별 설치 위치 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | sheet pile 팽창지수재 미설치 | M(2) | H(4) | sheet pile 팽창지수재 반영 | sheet pile 시공 시 중량물 취급작업 및 굴착작업 안전수칙 미준수에 의한 위험요소 잠재
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 해체시 안전조치 사항 미준수로 인한 붕괴 | H(4) | H(4) | 흙막이설치시 안정서 검토를 수행하고, 도면에 유의사항 수록 | 흙막이 해체 계획 수립
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 기타 | 깔림 | 과굴착으로 인한 무너짐 | L(2) | L(2) | 과굴착 예방을 위한 안전 유의사항을 도면에 명기 | 작억계획 준수 및 관리감독 철저
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 기타 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 굴착저면 승강설비 예시도면 미반영으로 임의 통행시 근로자 추락위험 | L(2) | L(2) | 승강설비 예시도면 반영 | 단부작업시 근로자 추락위험
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 단부 안전난간 미 반영으로 근로자 추락 발생 | L(2) | L(2) | 안전난간 설치예시 도면을 반영하여 시공 중 추락 예방 | 단부 작업시 근로자 추락 위험
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 부적 절한 흙막이설 치 | L(2) | H(4) | 가시설 적용 형식별 설치 위치를 설계 도면에 반영하 여 오시공 방 지 | 간 이 흙 막 이 형식별 설치 위치 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 기타 | 시공 순서도 미작성 | L(2) | M(3) | 간이흙막이 시 공순서도 작성 | 간 이 흙 막 이 형식별 설치 위치 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(3) | M(3) | 가시설 상단부 안전난간 상세 도 작성 | 흙 막 이 가 시 설 상·단부 안전난간 설 치 등 안전 시설 설치 및 유지
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 보걸치 설치간격 미표기 | M(2) | M(3) | 흙막이 가시설 보걸이 설치간격 명시 | 흙막이 가시설 설치 시 안전수칙 미준수에 의한 작업자 추락 및 가시설 붕괴위험 잠재
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공순서 불량 | M(2) | M(3) | 간이흙막이 설치, 해체순서도 작성 | 흙막이 주요부재 시공감독 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 낙하 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(4) | M(3) | 흙막이 가시설 상부 안전난간 설치관련 상세도 작성 및 관련 NOTE표기 | 흙막이 가시설 상부에 안전난간을 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 매설작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조계산서 누락 | M(3) | M(3) | 구조계산을 통한 안전성 확보 | 구조검토결과 및 상세도면을 준수하여 시공
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 지보공 조립 미흡으로 인한 붕괴 | H(4) | H(4) | 흙막이 조립해체 순서도 작성 | 설계도서 및 시방기준 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | L(2) | M(3) | 안전난간, 작업통로 설계반영 | 시 공시 떨어짐 방지 대책 수립
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 기타 | 깔림 | 구조물 안전성 미검토 | M(3) | H(4) | 지하수위르 고려한 흙막이 구조검토 실시 | 가설구조물에 대한 구조검토서 확인
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 해체작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | L(2) | M(3) | 안전난간 작업통로 설계 반영 | 이동안전통로(승가계단) 반영
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착구간 우수유입으로 인한 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 배수펌프 설치계획 수립 | 가설전기 사용 중 근로자 감전주의
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(3) | 안전난간 시설을 설계도면에 반영 | 흙막이 상·단부 안전난간 설치 등 안전시설 설치 및 유지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 사보강 버팀보 검토 누락 | M(2) | H(4) | 사보강 버팀보 검토를 구조계산서에 반영 | 사보강 버팀보 상태 상시 점검
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 기타 | 깔림 | 양수기 용량 부족 | M(2) | M(3) | 흙막이 가시설 양수계획 및 유출부를 설계도서에 반영 | 공사중 가배수로, 집수정 설치, 수중양수기 감전차단기 설치, 전선상태 점검
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 부식 및 변형된 가설재 사용 | L(2) | L(2) | 재사용 가설재 사용 시 유의사항을 설계에 반영 | 재사용 가설재 품질관리 기준 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 추락방호 조치 미실시 | M(3) | H(4) | 안전대 부착설비 설치도 작성 및 안전대를 걸고 작업이동 및 작업 | -
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 부식 및 변형된 가시설 사용 | L(2) | L(2) | 재사용 가설재 사용 시 유의사항을 설계도서에 반영 | 재사용 가설재 사용 시 품질관리 기준 준수 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 스티프너 누락 | L(2) | L(3) | 스티프너 반영 | 스티프너 시공
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 매설작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조계산서 누락 | M(3) | M(3) | 구조계산을 통한 안전성 확보 | 구조검토결과 및 상세도면을 준수하여 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 시공순서 오류 | L(2) | L(2) | 흙막이 가시설 시공순서도 반영 | 흙막이 가시설 시공순서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 띠장 밀림방지 앵글 누락 | L(2) | L(3) | 띠장 밀림방지 앵글 반영 | 띠장 밀림방지 앵글 시공
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 위치 및 규격 설계도면 미표기 | M(3) | M(3) | 간이 흙막이 형식별 설치위치 준수 | 관로 매설 시 굴착 작업 및 간이 흙막이 시공순서 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조적 안전성 미검토 | M(3) | M(2) | 가시설 구조검토를 설계도에 반영하여 안전성 확보 | 설계검토 실시 및 시공계획서의 적정성 검토
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우각부 쉬트파일 보강 미설치로 미설치 | M(2) | M(3) | 가시설 우각부 응력을 고려해 보강재 설치 도면 과 구조안전 검토반영 | 설계도서 준수 및 가시설 우각부 시공순서 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | sheet pile 단면유효율 미고려 | M(2) | M(3) | sheet pile 구조계산시 단면유효율을 반영하여 설계도서 작성 | sheet pile 시공 시 중량물 취급작업 및 굴착작업 안전수칙 미준수에 의한 위험요소 잠재
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 보일링 및 히빙에 대한 안전성 검토 미시행 | M(2) | H(4) | 흙막이 가시설 구조계산 시 보일링 및 히빙에 대한 안전성 검토를 시행하여 설계도서에 반영 | sheet pile 시공 시 중량물 취급작업 및 굴착작업 안전수칙 미준수에 의한 위험요소 잠재
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외벽 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 지보공 미설치, 설치순서 미준수 | L(1) | M(3) | 흙막이 설계 시 주변여건을 고려하여 시공순서 등을 반영하여 계획 | 설계 내용이 반영된 시공순서 준수하여 시공 - 반드시 구조검토
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 낙하 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(4) | M(3) | 흙막이 가시설 상부 안전난간 설치관련 상세도 작성 및 관련 NOTE표기 | 흙막이 가시설 상부에 안전난간을 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | PC박스 설치 양중 및 굴착 단부에서의 추락 위험 | M(2) | M(3) | 자재 반입구 덮개, 맨홀 점검구 수직 사다리 등 도면반영 | 추락방지시설(안전난간대 등) 제 기능 확보
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이 흙막이 설치 후 PC암거 매설작업 시 흙막이 판넬 전도 위험 | M(3) | M(2) | TS판넬 시공 절차서 상세 반영 | 작업 반경내 경계구획 및 가시설 반입 시 품질 및 기능 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 용접작업 | 화재 | 화상 | 작업 부주의 | L(2) | M(3) | - | 용접 작업 시 화재방지 대책 수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 띠장 설치 불량 | M(2) | M(3) | 단위부재당 보걸이 2점 설계도서에 반영 | 띠장 고정, 지지 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착에 의한 가시설 무너짐 | L(2) | M(4) | 소규모 간이흙막이 구조계산서 및 시공순서도 작성 | 흙막이 가시설 설치 및 계측 규정 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(3) | M(3) | 가시설 상단부 안전난간 상세 도 작성 | 흙 막 이 가 시 설 상·단부 안전난간 설 치 등 안전 시설 설치 및 유지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 이동식 통로 상세도 누락 | L(2) | H(4) | 흙막이 가시설 이동식 통로 상세도 작성 | 흙 막 이 가 시 설 설치 및 해체 작업 시 도면 준 수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 부적 절한 흙막이 설치 | L(2) | H(4) | 가시설 적용 형식별 설치 위치를 설계 도면에 반영하 여 오시공 방 지 | 간 이 흙 막 이 형식별 설치 위치 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 기타 | 안전관리 미흡 | L(2) | M(3) | - | 안전관리 이 행여부확인
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 조립작업 | 파열,파단 | 깔림 | 부식된 자재사용 | M(2) | M(2) | 재사용 가설재 사용 시 유의사항을 설계도서에 명기 | 가시설 등 중량물 인양 시 인양로프 파단위험 /인양로프 수시점검 및 불량 인양로프 폐기조치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 검토 미실시 | L(2) | H(4) | 지하수위를 고려한 흙막이가시설 구조검토 실시 | 흙막이 가시설 설치 및 해체 순서 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 기존관로 간섭구간 조립식 간이흙막이 시공상세도 미작성 | M(2) | M(3) | 관로 간섭구간 조립식 간이흙막이 시공상세도 작성 | 조립식 간이흙막이 작업 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착 시공방법 미준수 | M(2) | M(3) | 굴착 및 해체 시공순서도 작성 및 반영 | 흙막이공사 안전보건 작업에 관한 기술지침 준수
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 붕괴 영향선내 토사 적치 및 장비 작업 | H(3) | H(3) | 붕괴 영향선을 반영한 토사 적치 및 장비작업 | 굴착단부 차량통행로 확보 등 교통사고 예방 조치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측기 미설치 | L(2) | H(4) | 흙막이 가시설 계측계획도면 수립 | 시공순서에 따른 안전작업계획 수립
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 가설 구조검토 미실시 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 구조안전성 검토 진행 | 설계도서 및 가설 안전성 검토내용 준수하여 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 설치작업 중 붕괴 | M(3) | M(4) | 조립식 간이흙막이 구조검토 실시 | 간이흙막이 인양계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 앞 | 용접작업 | 화재 | 화상 | 흙막이가시설 용접작업시 불티 비산으로 인한 화재발생 | M(3) | L(2) | 용접작업시 소화설비 비치 및 산업안전보건에 관한 규칙에 준해 화재감시자를 지정 배치토록 설계도서에 반영 | 시공계획서 수립시 해당 감시자 적정성 확인 및 배치계획 수립
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측점검 미흡 | M(3) | H(4) | 흙막이가시설 구조안전성 검토수행 및 벽체변위에 대한 계측시행 | 지속적인 흙막이 가시설 변위확인 및 인접지반 침하량 측정
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 위치 및 규격 설계도면 미표기 | M(3) | M(3) | 간이 흙막이 형식별 설치위치 준수 | 관로 매설 시 굴착 작업 및 간이 흙막이 시공순서 준수
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 보걸이 설치 미흡 | M(2) | M(3) | 보걸이 시공시 시공상태 확인 주의사항 제시 | 용접 및 볼팅상태 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 옆 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(3) | 안전난간 시설을 설계도면에 반영 | 흙막이 상·단부 안전난간 설치 등 안전시설 설치 및 유지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 사다리 설치 기준 미준수 | M(2) | M(3) | 흙막이 가시설 사다리식 통로 상세도 작성 및 관련 NOTE표기 | 사다리가 넘어지거나 미끄러지는 것을 방지하도록 아웃트리거를 설치
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 고소 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착 공사중 붕괴로 깔림 | M(2) | M(3) | 가시설 보강, 계측기 반영, 구조안전성 확보. | 중량물취급작업계획, 타설순서 준수, 관리감독자 및 시공자의 안전수칙 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 앞 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이벽의 변형, 인접지반 거동 | M(2) | H(4) | 흙막이 가시설 계측기 설치 평면 및 단면도 설계 반영 | 현장여건을 반영한 시공 계획 및 계측계획 수립 및 시행
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립식 간이흙막이 상부 안전난간 미설치 | H(4) | M(2) | 조립식 간이흙막이 상부 안전난간 설치를 위한 시공상세도 작성 | 안전난간 설치 시 설치규정 준수로 작업자 추락위험 제거
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공순서 불량 | M(2) | M(3) | 간이흙막이 설치, 해체순서도 작성 | 흙막이 주요부재 시공 감독 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전대 부착설비 누락 | M(3) | H(4) | 안전대 부착설비 설계도서 반영 | 작업자 안전대 착용 관리/감독
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | M(4) | 시공순서도 작성(굴착구배 포함) | 굴착 순서 준수하여 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 모서리 쐐기 미반영 | M(2) | H(4) | 가시설 상세도에 우각부 모서리 쐐기 반영 | 현장에 반입된 흙막이 지보공 부재에 대한 사전검수 시행
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치로 인한 작업자 추락 | M(2) | M(4) | 안전난간 설치 | 굴착과 동시에 안전난간 설치작업 진행
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 구조안전성 미검토 | M(3) | M(4) | 지하수위를 고려한 흙막이 구조안전성 검토 및 시공상세도면 작성 | 흙막이 계측관리 철저
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 검토 미실시 | L(2) | H(4) | 조립식 흙막이가시설 구조안전성 검토 실시 | 흙막이 가시설 설치 및 해체순서 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 시공순서 오류 | L(2) | L(3) | 흙막이 가시설 시공순서도 반영 | 흙막이 가시설 시공순서도 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치로 인한 작업자 추락 | M(2) | M(4) | 안전난간 설치 | 수직방망 설치
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(3) | H(4) | 가시설 상단부 안전난간 설치 상세도 작성 | 안전시설 설치 및 상태 점검 후 작업자 투입
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 낙하 | 떨어짐(분류불능) | 안전대 부착설비 누락 | M(3) | M(3) | 안전대 부착설비 설계도서 반영 | 안전대 부착설비 사전 설치
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | H(4) | 1회 굴착깊이를 도면에 표시하여 시공 중 과굴착 예방 | 설계도서 준수하여 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 기타 | 설계 상세 미수립 | L(1) | M(3) | 팽창지수재 설치로 지하수 누수 차단 | 흙막이 차수공법 기술지침 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체작업 순서 미준수 | M(2) | H(4) | 해체 작업에 대한 시공단계별 구조검토(시공성 고려) | 시공순서 준수,되메우기 완료 후 가시설 해체
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(4) | 안전난간 설치 | 수직방망 설치
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 작업발판 | 바닥 | 설치작업 | 충돌 | 교통사고 | 복공판 상부 주행차량 미끄러짐 | M(3) | M(3) | 신호등, 사거리 및 교통혼잡구간 미끄럼방지 복공판 적용 | 복공판 미끄럼방지성능 확인 및 유지관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 밀림 | M(3) | M(3) | 구조안전성 계산서 작성, 코너버팀대와 띠장 연결부 밀림방지 스토퍼 설치 | 재사용 강재 사용시 결손구멍 철판용접 및 안전상태 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 기타 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설 미흡 | M(3) | M(3) | 흙막이가시설 구조안전성계산서 작성, 안전휀스, PE방호벽 및 구간내 계단설치 | 안전시설 설치 및 상태 점검 후 작업자 투입
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 이동 | 기타 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 없음 | M(2) | M(3) | 없음 | 흙막이 가시설 상단부 안전난간 설치 등 안전시설 설치 및 유지
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 오시공 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 시공순서도 작성 | 설치, 해체에 대한 시공 계획을 수립(시공계획서)
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 버팀대 | 상부(위) | 이동 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐 | H(4) | M(2) | 흙막이 설계시 주변여건을 고려하여 시공순서등을 반영 | 시공순서도를 작성, 발생할 수 있는 사고 사전 예방
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공순서 미 준수 | M(3) | M(2) | 흙막이 가시설에 대한 시공순서도 반영 | 가시설 등 중량물 인양 시 인양로프 파단위험 / 인양로프 수시점검 및 불량 인양로프 폐기조치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 매설작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설 미설치 | M(2) | H(4) | 간이흙막이 상단, 단부 등 안전시설물 설치도면 작성 | 신호수배치 및 작업구간 통제, 안전시설물 설치 및 유지관리 철저
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설의 시공순서도 누락 | L(2) | L(2) | 흙막이 가시설에 대한 시공순서도 반영 | 흙막이 가시설 시공순서도에 따른 작업으로 안전시공
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토 미실시 | M(3) | M(2) | 가시설 구조계산 후 시공상세도면 작성, 가시설 계측계획 수립 | 구조계산 결과 반영한 설계도면 및 재사용 기자재 품질관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 시공순서도 누락에 의한 오시공 | L(2) | L(2) | 흙막이 가시설 시공순서도 반영 | 흙막이 가시설 시공순서도 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 기타 | 흙막이가시설 설치작업시 가이드빔 미적용으로 인한 붕괴 | L(2) | M(3) | 쉬트파일 설계시 가이드빔 설계도서 반영 | 흙막이 가시설 순서도에 따라 정밀시공 및 쉬트파일의 안전보건 작업지침 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공순서 불량 | M(2) | M(3) | 간이흙막이 설치, 해체순서도 작성 | 관로 매설 시 굴착 작업 및 간이 흙막이 시공순서 준수
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착으로 인한 흙막이 붕괴 | M(2) | M(4) | 시공순서도 작성(굴착구배 포함) | 굴착 순서 준수하여 시공
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 추진구간 상세도 누락 | L(2) | L(3) | 추진구간 상세도 반영 | 추진구간 상세도 준수 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 부식 및 변형된 가시설 사용 | L(2) | L(2) | 재사용 가설재 사용 시 유의사항 반영 | 재사용 가시설 사용관리 철저
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전시설 미설치 | L(2) | M(3) | 항타기 작업시 작업자 출입금지 및 안전시설 설치, 계측기 설치계획 반영 | 흙막이 구조물 계측계획 수립 및 시행
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 해체작업 | 파열,파단 | 부딪힘 | 안전시설물 미설치 | M(3) | M(3) | 안전시설물 설치, 안전대 고리 등 작업안전대책 수립 | 가시설에 대한 철저한 계측 계획 수립
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착으로 인한 흙막이 붕괴 | M(2) | M(4) | 시공순서도 작성(굴착구배 포함) | 굴착 순서 준수하여 시공
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이 흙막이 구조검토 미시행 | M(3) | H(4) | 간이 흙막이 가시설 구조 검토 수행하여 구조 안전성 저감 대책 확보 | 굴착작업 작업자 안전수칙 및 정밀 계측 수행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 구조계산 누락 | L(2) | L(3) | 흙막이 가시설 구조계산서 반영 | 흙막이 가시설 안전작업 기준 준수 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공상세도 미흡 | M(3) | M(3) | 간이 흙막이 상세도 첨부 | 간이흙막이 시공 시 안전규정 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | L(2) | M(3) | 안전난간 시설 을 설계도면에 반영 | 흙 막 이 가 시 설 상·단부 안전난간 설 치 등 안전 시설 설치 및 유지
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | H(4) | 1회 굴착깊이를 표현한 시공순서도 작성 | 설계도서 준수하여 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 팽창지수제 표기 누락 | L(2) | H(4) | 팽창지수제 도면 표기 | 시공순서에 따른 안전작업계획 수립
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | M(4) | 시공순서도 작성(굴착구배 포함) | 굴착 순서 준수하여 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업허가제 미시행 | M(2) | M(2) | 해당없음 | 작업허가제 시행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 설치작업 중 붕괴 | M(3) | M(4) | 조립식 간이흙막이 구조검토 실시 | 간이흙막이 인양계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전점검 미흡으로 인한 흙막이 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 건설기술진흥법상 안전관리비 내역 반영 | 안전점검계획 수립하여 누락방지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 조립식 간이흙막이 상부 안전난간 미설치 | H(4) | M(3) | 조립식 간이흙막이 상부 안전난간 설치를 위한 시공상세도 작성 | 안전난간 설치 시 설치규정 준수로 작업자 추락위험 제거
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 낙하 | 떨어짐(10미터 이상) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(3) | 수직구 및 작업구 안전난간, 안전그물망 설치 및 안내문 부착 | 안전난간, 안전그물망 고정 및 안전상태 확인
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조계산서 누락 | M(2) | M(3) | 가시설 구조검토를 설계도에 반영하여 안전성 확보 | 관로 매설 시 굴착 작업 및 간이 흙막이 시공순서 준수
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 오시공 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 설치계획을 반영한 가시설도 작성 | 설치, 해체에 대한 시공 계획을 수립(시공계획서)
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조적 안정성 미검토 | M(2) | H(4) | 설계조건과 일치화하여 구조적 안전성 재검토 | 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착 선단부 하중 증가 | M(2) | H(4) | 간이흙막이 굴착 상세도면 작성 및 작업 안전대책, 구조안전계산 검토 | 간이흙막이가시설 설치,해체 방법 준수 및 주기적인 계측관리, 재사용 강재 사용시 적용사항 명기
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | H(4) | 간이흙막이 구조계산 실시 및 상세도, 안전관리계획 도면 작성 | 간이흙막이가시설 설치,해체 방법 준수 및 주기적인 계측관리
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 안전대 부착설비 미설치 | M(2) | M(3) | Wale 상부에 안전대 설비(로프)를 Wale 설치 시 마다 설치하여 추락 재해 예방 | 굴착작업 표준안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 구조계산서 미흡 | L(2) | L(2) | 흙막이 가시설 구조계산서 반영 | 흙막이 가시설 구조계산서 준수
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 기타 | 기타 | 감전 | 수해 대비책 미흡 | M(2) | M(3) | 작업장 진입부를 지반계획고보다 높게 설치 및 수방계획 수립 | -
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 치수공사시 약액주입 후 양생기간 준수 및 품질관리 사항 설계도서 반영 | L(2) | H(4) | 차수공사시 약액주입 후 양생기간 준수 및 품질관리 사항 설계도서 반영 | 차수공사시 약액주입 후 유지관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립식간이흙막이 구조안정성검토 미시행으로 인한 붕괴 | M(3) | M(3) | 조립식간이흙막이 구조안정성검토를 시행하여 설계도서에 반영 | 조립식흙막이에 대한 수시안전점검 실시 및 가설흙막이 시공순서 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 시공순서도 작성 반영 | 설치, 해체에 대한 시공 계획을 수립(시공계획서)
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 및 단면감소계수 미반영 | H(3) | H(3) | 구조검토시 재사용 및 단면감소계수를 반영 | 현장계측 및 관리기준 설정
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 기타 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설 미흡 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 주변 안전휀스, PE방호벽 및 점검계단 설치도면 작성 | 안전시설 설치 및 상태 점검 후 작업자 투입
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 끼임 | 가시설 시공순서 오류 | L(2) | L(2) | 가시설 시공순서도 반영 | 작업계획 수립 및 안전수칙 준수 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | H(4) | 간이흙막이 굴착 상세도면 작성 및 작업 안전대책, 구조안전계산 검토 | 간이흙막이가시설 설치,해체 방법 준수 및 주기적인 계측관리
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 토류판 강도 부족 | M(3) | H(4) | 가시설 흙막이 토류판 목재 설계 사양 (두께계산)제공 및 토류판의 응력 안정성(휨, 전단) 검토 후 도면 반영 | 굴착작업 작업자 안전수칙 준수 및 자재사양 확인 관리
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 되메우기 시 띠장 선해체 | M(2) | H(4) | 굴착되메우기 공사시 표준버팀대의 2,3단 선해체 방지를 위해 상세순서도 제시및 유의사항으로 추가 | 굴착작업 표준안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 우각부 쐐기보강 미시공 | M(2) | H(4) | 흙막이 가시설 우각부 쐐기보강 상세를 설계도서에 작성, 반영 | sheet pile 시공 시 안전수칙을 준수하여 위험요소 제거
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 기타 | 시공 순서도 미작성 | L(2) | M(3) | 간이흙막이 시 공순서도 작성 | 간 이 흙 막 이 형식별 설치 위치 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체순서 미준수 | M(2) | M(4) | 흙막이가시설 해체 순서도 작성 | 해체 순서에 따른 콘크리트 타설순서 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 위치 및 규격 설계도면 미표기 | M(2) | M(3) | 조절식 간이흙막이 사각기초 사용 조서를 설계도서에 반영 | 시공순서 준수,되메우기 완료 후 가시설 해체
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 시공순서도 누락 | L(2) | L(2) | 흙막이 가시설 시공순서도 반영 | 흙막이 가시설 시공순서도 준수 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 설치작업 중 붕괴 | M(3) | M(4) | 조립식 간이흙막이 구조검토 실시 | 간이흙막이 인양계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전점검 미흡으로 인한 흙막이 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 건설기술진흥법상 안전관리비 내역 반영 | 안전점검계획 수립하여 누락방지
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외벽 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측점검 미흡 | M(3) | H(4) | 흙막이 부재 안전성 검토 수행 및 벽체 변위에 대한 계측 시행 | -
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 승강설비 상세도 미작성 | L(2) | H(4) | 흙막이 가시설 사다리식 통로 상세도 작성 | 사다리식 통 로에서 미끄 러지는 것을 방 지 하 도 록 아 웃 트 리 거 를 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 기타 | 안전관리 미흡 | L(2) | M(3) | - | 안전관리 이 행여부확인
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 건설기술진흥법 안전관리비 누락 | M(2) | M(2) | 건설기술진흥법 시행규칙에 의거하여 안전관리에 필요한 비용 간접공사비에 계상 | 건설기술진흥법에 따른 안전관리비 내용 숙지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 구조계산 시 해체단계 미고려 | L(2) | L(3) | 흙막이 가시설 구조계산 시 해체단계 고려 | 흙막이 가시설 작업계획 수립 및 준수
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 검토 미실시 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 구조안전성 검토 실시 | 흙막이 가시설 설치 및 해체순서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 흙막이 가시설 설치작업 시 사보강재 밀림으로 인한 전도 | L(2) | M(3) | 코너부 사보강재 구간 밀림방지 앵글을 설계도서에 반영 | 앵글 제작 규격 등 설계도서 준수 및 용접관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 기타 | 깔림 | 쉬트파일 팽창지수재 미설치 | M(3) | M(3) | 쉬트파일 팽창성지수재 설치 상세도 설계도서에 반영 | 지하수위 유입에 따른 양수처리 계획수립 및 쉬트파일의 안전보건 작업지침 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전난간 미설치 | L(2) | L(2) | 가시설 상단부 안전난간 설치 | 안전감시 활동 강화
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | Sheet Pile 팽창지수재 미설치 | H(3) | H(3) | Sheet Pile 팽창 지수재 설치 상세도 설계도면에 반영 | 지하수위에 따른 양수처리 계획 수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측관리 미흡에 의한 가시설 변형 | L(2) | L(3) | 계측관리 도면 반영 | 계측관리 철저
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | H(4) | 1회 굴착깊이를 도면에 표시하여 시공 중 과굴착 예방 | 설계도서 준수하여 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측관리미흡 | M(3) | M(3) | 가설 흙막이의 계측계획 및 계측 배치도 상세 수립 반영 | 반입 전 후, 계측장비 자재의 적정성 검수 및 계측계획 기준 시행
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시트파일 연결부 차수관리미흡 | M(3) | M(3) | 시트파일 팽창지수재 설치 상세도 도면 표기 팽창 지수재 사양 표기 및 이음상세 도면반영 | 반입 전 후, 자재의 적정성 검수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 설치 및 해체 순서도 미작성 | H(3) | H(3) | 안전성검토 결과를 반영한 설치 및 해체 순서도 작성 | 과굴착 금지 및 흙막이벽체 소단 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 조절식 흙막이 가시설 구조계산서 누락 | L(2) | L(3) | 조절식 흙막이 가시설 구조계산서 반영 | 조절식 흙막이 가시설 구조계산서 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 가시설 상세도 누락 | M(2) | M(3) | 흙막이 가시설에 대한 상세도면을 설계에 반영 | 단부 작업 시 근로자 추락위험 /추락 방지를 위한 표준안전난간 설치
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 기타 가시설 | 바닥 | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 흙막이 가시설 구간 우수유입을 고려하여 양수능력을 감안한 양수기 선정 | 공사 중 배수로 설치 및 양수계획 수립
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 가설구조검토 미실시 및 도면 누락 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 도면 스티프너 표시 및 가설 구조안전성 검토 | 설계도서 및 가설 안전성 검토내용 준수하여 설치
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 보걸이 여장 부족 | M(3) | M(3) | 보걸이 상세 작성 여장확보 가능구간 확보 | 설계도서 준수 및 안전대 걸이 설비 사전 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 기존관로 간섭구간 조립식 간이흙막이 시공상세도 미작성 | M(2) | M(3) | 기존관로구간 조립식 간이흙막이 시공상세도 작성 | 지장물 횡단구간 굴착 시 안전작업계획 수립으로 붕괴위험 제거
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 구조계산서 누락 | L(2) | L(3) | 흙막이 가시설 구조계산서 반영 | 흙막이 가시설 구조계산서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 끝단 토사처리 미흡에 의한 무너짐 | L(3) | L(2) | 흙막이 가시설 끝단 토사처리방안 반영 | 흙막이 가시설 끝단 토사처리방안 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 붕괴 영향선내 토사 적치및 장비작업 | H(3) | H(3) | 붕괴 영향선을 반영한 토사 적치 및 장비작업 | 굴착단부 차량통행로 확보 등 교통사고 예방 조치
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 기타 가시설 | 바닥 | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 흙막이 가시설 구간 우수유입을 고려하여 양수능력을 감안한 양수기 선정 | 공사 중 배수로 설치 및 양수계획 수립
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 가시설 시공순서 오류 | L(3) | L(2) | 가시설 시공순서도 반영 | 가시설 시공순서 준수 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 기타 | 지수재 미설치 | L(2) | H(4) | Sheet-Pile 팽 창지수재 설치 | 흙 막 이 가 시 설 설치 및 해체 작업 시 도면 준 수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체순서 미준수 | M(2) | M(4) | 흙막이가시설 해체 순서도 작성 | 해체 순서에 따른 콘크리트 타설순서 준수
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | H(4) | 1회 굴착깊이를 도면에 표시하여 시공 중 과굴착 예방 | 설계도서 준수하여 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 건설기술 진흥법에 의거한 안전관리비 계상 미흡 | M(2) | M(3) | 건설기술 진흥법에 의거한 안전관리비 계상 | 해당사항 없음
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조 안정성 미검토 | L(2) | M(3) | 조립식 간이흙 막이 구조검토 하여 반영 | 간 이 흙 막 이 형식별 설치 위치 준수
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 탈락 | 교통사고 | 지하수 및 토립자 유출에 따른 부등침하 | M(3) | M(3) | 차수그라우팅 및 토류판 배면에 부직포 설치 | 시공 및 계측관리 철저
토목 | 터널 | 철도터널 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 인접 건물하중 미고려 | M(3) | H(4) | 지층조건과 주변 건물하중을 고려하여 위험구간 지하연속벽 두께를 1,000mm로 확대 | 철근망 연결상태 및 용접상태 확인 후 근입 및 타설시 블리딩 방지
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토 미실시 | M(3) | M(3) | 해체단계를 고려한 흙막이 구조검토 실시 및 설치상세도, 계측계획도 작성 | 재사용 강재 사용시 결손구멍 철판용접 및 안전상태 확인
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 부식 및 변형된 재사용 가설재 사용 | L(2) | L(2) | 재사용 가설재 품질관리 기준 반영 | 품질관리 기준 준수 철저
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 밀림방지앵글 누락 | L(2) | L(3) | 흙막이 가시설 밀림방지앵글 반영 | 흙막이 가시설 밀림방지앵글 설치
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 파열,파단 | 깔림 | 재사용 가설재 사용 시 유의사항 미명기 | L(2) | L(2) | 재사용 가설재 사용 시 유의사항을 관련 도면에 명기 | 재사용 가설재 사용 시 유의사항에 따른 부식 또는 변형된 자재 반입 금지하여 안전시공
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 지보공 미설치, 지반조건을 반영하지 않고 설치순서 미준수 | M(4) | L(2) | 주변 여건을 고려한 구조계산 및 시공순서도 작성 | 도면에 준하여 흙막이가시설 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 구조계산서 누락 | L(2) | L(3) | 흙막이 가시설 구조계산서 반영 | 작업계획 수립 및 준수 철저
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체순서 미준수 | M(2) | M(4) | 흙막이가시설 해체 순서도 작성 | 해체 순서에 따른 콘크리트 타설순서 준수
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 검토 미실시 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 구조안전성 검토 실시 | 흙막이 가시설 설치 및 해체순서 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 가설재 사용 시 가시설 변형 | L(2) | L(2) | 재사용가설재 품질관리 기준 반영 | 재사용 가설재 품질관리 기준 준수 철저
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 거치작업 | 붕괴 | 깔림 | 품질 시험 미실시로 무너짐 발생 | L(2) | M(3) | 재사용 가설 기자재 품질관리 계획을설계 도서에 명기 | 자재 설치전 품질관리 기준 확인 및 이상여부 확인 철저
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 단계별 설치 시공 미 준수로 무너짐 발생 | L(2) | M(3) | 흙막이 구조안전 검토 및 흙막이 지보공 굴착시 주의사항을 도면 표기 | 구조안전 검토기준에 준해 가시설 시공 및 안전시설 설치, 과굴착 금지
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 및 배수불량으로 무너짐 발생 | M(3) | M(3) | 폄프용량 및 집수정 설치 , 배수측구 내용 도면 명기 | 굴착작업시 우수로 인한 유수 유입시 펌프가동 및 배수측구 상시 점검
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 거치작업 | 붕괴 | 깔림 | 변형상태 미확인으로 무너짐 발생 | L(2) | M(3) | 계측기를 설치하여 흙막이 가시설 변위 확인 도면 반영 | 상시 지반침하 확인, 변위 확인 위한 계측관리 및 작동 여부 주기적 확인
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 연결작업 | 붕괴 | 깔림 | 연결부 부실로 무너짐 발생 | L(2) | M(3) | 사보강연결 검토 및 두께 ,볼트수 설치 계획을 설계 반영 | 시공상세도 준수 및 전체 연결부 접합 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 기타 | 깔림 | 양수기 용량 부족 | M(2) | M(3) | 흙막이 가시설 양수계획 및 유출부를 설계도서에 반영 | 흙막이 구조물 계측계획 수립 및 시행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조계산서 누락 | M(2) | M(3) | 가시설 구조검토를 설계도서에 반영하여 안전성 확보 | 간이흙막이 버팀대 선해체 금지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공순서 불량 | M(2) | M(3) | 간이흙막이 설치, 해체순서도 작성 | 관로 매설 시 굴착 작업 및 간이흙막이 시공순서 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(4) | 안전난간 설치 | 수직방망 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조조립상태 불량 | M(2) | H(4) | 우각부 엄지말뚝 형강 추가설치 등의 보강 | 흙막이공사 안전보건 작업에 관한 기술지침 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 파열,파단 | 깔림 | 간이 흙막이 구간 지장물 저촉으로 하부판넬 미설치 | L(2) | L(2) | 지장물 간섭구간에 대한 흙막이 가시설 보강도면 반영 | 지장물 간섭구간 가시설 보강도면에 따른 안전시공
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(4) | 안전난간 설치 | 수직방망 설치
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전 난간대 미설치로 추락 | M(3) | M(3) | 안전난간대 설치 도면 및 내용 설계 반영 | 설치시 작업자 안전대 착용 및 체결 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 설치/ 해체 순서 미준수로 무너짐 발생 | L(2) | M(3) | 흙막이 단계별 시공을 반영한 가시설 구조안전 검토 시행 | 구조안전 검토기준에 준해 단계별 가시설 설치 및 해체 기준 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 이동 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 접근시설 미비로 작업자 추락 | L(2) | H(4) | 이동안전통로(승강계단 등) 도면 반영 | 근로자 접근위한 이동안전통로(승강계단 등) 변형이상 유무 점검
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 부재 재사용 및 단면감소로 인한 강성부족 | H(3) | H(3) | 부재의 재사용이나, 단면의 감소에 따른 허용응력저하 고려 | 흙막이 구간 계측관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 깔림 | 허용변위 초과 | M(2) | H(4) | 설계응력 확보를 위해 가설기자재 재사용시 주의사항을 도면에 표기 | 근로자 안전대 착용상태 철저
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토 미반영 | M(2) | M(4) | 조립식 흙막이 구조계산서 반영 | 시공 순서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조적 안전성 미검토 | M(3) | M(2) | 가시설 구조검토를 설계도에 반영하여 안전성 확보 | 설치,해체 순서도 작성 및 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 부식 및 변형된 가시설 사용 | L(2) | L(2) | 재사용 가설재 품질관리 기준 반영 | 재사용 가설재 사용 시 유의사항 준수 철저
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조계산서 누락 | M(2) | M(3) | 흙막이 구조계산 실시 | 관로 매설 시 굴착 작업 및 간이 흙막이 시공순서 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 시공순서 오류 | L(2) | L(3) | 흙막이 가시설 시공순서도 반영 | 시공순서 준수 철저
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공순서 불량 | M(2) | M(3) | 흙막이 가시설 시공 순서도 작성 | 흙막이 주요부재 시공 감독 철저
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 기타 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설 미설치 | M(3) | M(3) | 흙막이가시설 설치구간 안전시설물 및 승강계단 설치 | 설계도서 준수 및 안전시설물 사전 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 지보공 설치시 작업 순서 미준수 및 불량 자재 사용으로 지보공 붕괴 | M(2) | H(4) | 지보공 조립 순서도 작성 | 설계도서상 작업 순서 준수여부 및 사용 자재의 적합성 점검
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 운반작업 | 낙하 | 깔림 | 중량물 인양 시 작업 방법 및 자재 불량으로 인양물 낙하 | M(3) | H(4) | 중량물 무게에 적합한 장비 및 자재 검토 | 중량물 인양작업계획서 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 매설작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 맨홀 설치 구역 승하강 시설 미비로 이동 중 작업자 떨어짐 | M(2) | H(4) | 승하강 시설 조립도 작성 | 적합한 승하강 시설이 설치되었는지 점검하고 견고하게 고정조치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 파일벽체 규준틀미설치 | M(3) | M(3) | 시공의 정확도 및 시공성을 확보하기 위해 가이드빔 설계에 반영 | 규준틀 자재변형 확인 관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | Sheet pile 및 간이흙막이 설치해체 순서누락 | M(3) | H(4) | 구조계산에 의한 흙막이 설치해체 순서도 수립 | 시공순서에 따른 안전작업계획 수립
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체순서 미준수로 인한 흙막이 붕괴 | M(2) | M(4) | 흙막이가시설 해체 순서도 작성 | 해체 순서에 따른 콘크리트 타설순서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 흙막이 가시설 내부 이동통로 누락 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 내부 이동통로 설치 | 가설계단 설치상태 점검, 정기점검
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 앞 | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 구조 설계 및 설치 불량으로 가시설 붕괴 | M(3) | H(4) | 흙막이 구조계산서 작성 및 계측 계획 수립 | 구조계산에 맞게 시공하는지 시공상태 점검
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 기타 가시설 | 바닥 | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 굴착저면 우수 유입을 고려하여 양수능력을 감안한 양수기 선정 및 집수정 설치 | 공사 중 배수로 설치 및 양수계획 수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 부식 및 변형된 가시설 사용 | L(2) | L(2) | 재사용 가설재 사용 시 유의사항을 설계에 반영 | 품질관리 기준 준수 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 강재 규격 미흡 | M(2) | H(4) | 가시설 관로 구간의 Wale, Strut 강재 규격 개선 반영 | 굴착작업 작업자 안전수칙 준수 및 자재사양 확인 관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 매설작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전시설 미비 | M(2) | H(4) | 간이흙막이 상단, 단부 등 안전시설물 설치도면 작성 | 신호수배치 및 작업구간 통제, 안전시설물 설치 및 유지관리 철저
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전시설물 미설치 | M(2) | H(4) | 안전난간대 설치 계획을 설계 반영 | 설치시 작업자 안전대 착용 및 체결 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 파열,파단 | 깔림 | 재사용 가설재 사용 중 변형 | L(2) | L(2) | 재사용 가설재 부식 또는 변형된 자재 반입금지 도면표기 | 재사용 가설재 부식 또는 변형된 자재반입금지
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설의 시공순서도 누락 | L(2) | L(2) | 흙막이 가시설에 대한 시공순서도 반영 | 흙막이 가시설 시공 시 시공순서도에 따른 안전시공
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 띠장 연결부 보걸이 지지력 부족 | M(2) | H(4) | 가시설 보걸이 형상을 앵글 부재 로 변경하여 보걸이 지지력 증대 | 굴착작업 작업자 안전수칙 준수 및 자재사양 확인 관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 기타 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설 미비 | M(2) | H(4) | 간이흙막이 상단, 단부 등 안전시설물 설치도면 작성 | 신호수배치 및 작업구간 통제, 안전시설물 설치 및 유지관리 철저
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이가시설 설치, 해체순서 미준수 | M(3) | M(4) | 흙막이가시설 설치 및 해체 순서도 작성 | 과굴착금지 및 소단설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전성 미계산 | L(2) | M(3) | 조립식 간이 흙막이에 대한 안전성검토 반영 | 관로매설공사 안전보건작업 기술지침 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 모서리 쐐기 누락에 의한 가시설 변형 | L(2) | L(3) | 누락된 보강재 반영 | 보강재 설치관리 철저
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립식 흙막이 구조계산서 미반영 | L(2) | L(3) | 조립식 흙막이 구조계산서 반영 | 조립식 흙막이 구조계산서 내용 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 기타 | 안전시설 미비 | M(2) | H(4) | 가설구조물 안전시설 철저 | 흙막이 가시설 상단부 안전난간 설치 등 안전시설 설치 및 유지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전점검 미흡으로 인한 흙막이 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 건설기술진흥법상 안전관리비 내역 반영 | 안전점검계획 수립하여 누락방지
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 기타 가시설 | 바닥 | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 굴착저면 우수 유입을 고려하여 양수능력을 감안한 양수기 선정 및 집수정 설치 | 공사 중 배수로 설치 및 양수계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 구조계산 시 해체단계 미고려 | L(2) | L(2) | 흙막이 가시설 해체단계를 고려한 구조계산서 반영 | 흙막이 가시설 구조계산 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 설치작업 시 스티프너 누락으로 인한 붕괴 | L(2) | M(3) | 가시설 평면도, 단면도에 스티프너 설계도서 반영 | 설치 시 직각유지, 용접관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 가설재 품질관리 미흡 | L(2) | L(2) | 재사용 가설재 사용 시 품질관리 기준 반영 | 재사용 가설재 사용 시 품질관리 기준 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 단부 안전난간 미설치 | M(2) | M(3) | 굴착상부에 작업자 추락 방지를 위해 안전난간 설치상세도 반영 | 반입 전 후, 자재의 적정성 검수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 이동 | 기타 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설 미설치 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 상단부 표준안전난간 설치 및 내부 진출입을 위한 승강계단 설치 | 보행자 통로 별도 구획 실시
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 기타 | 떨어짐(분류불능) | 팽창 지수재 설치누락 | M(3) | M(3) | 지수재 도면반영 | SHEET PILE 시공 시 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 부식 및 변형된 가시설 사용 | L(2) | L(2) | 재사용 가설재 사용 시 유의사항 반영 | 재사용 가설재 품질관리 기준 준수 철저
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 기타 | 기타 | 없음 | 근접시공/진동 | M(2) | H(4) | 근접시공에 따른 안정해석 및 계측계획 수립 | -
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 쉬트파일 작업순서 미준수로 인한 붕괴 | L(2) | H(4) | 쉬트파일 굴착단계별 설치, 해체 순서도를 설계도서에 반영하여 오시공에 의한 흙막이 가시설의 붕괴위험 제거 | 굴착단계별 설치, 해체 순서에 따라 시공 철저 및 쉬트파일 안전보건 작업지침 준수
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 설치 및 해체 순서도 미작성 | H(3) | H(3) | 안전성검토 결과를 반영한 설치 및 해체 순서도 작성 | 과굴착 금지 및 흙막이벽체 소단 설치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 토류판 설치 시 과굴착 | M(3) | M(3) | 토류판 설치에 대한 상세도 작성 | 토류판은 굴착높이가 0.5m를 넘지 않는 범위 내에서 최대한 신속하게 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설비작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 계측기의 설치,해체에 대한 정보 미비 | M(2) | M(3) | 흙막이 가시설 계측 초기치 확보를 위한 계측기 설치, 해체 시점을 도면에 명시 | 흙막이 가시설 계측치 관리 및 계측기의 유지관리
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토 미실시 | M(3) | L(2) | 가시설 구조계산 결과를 반영한 시공상세도면 작성 | 구조계산 결과 반영한 설계도면 및 재사용 기자재 품질관리 철저
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 사보강재 밀림, 좌굴 | M(3) | M(3) | 스토퍼 및 중간말뚝 설치 등 안전도면 및 상세도 작성 | 재사용 강재 사용시 결손구멍 철판용접
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 탈락 | 물체에 맞음 | 흙막이 가시설 시공 시 보걸이 시공상세도 작성미흡(보걸이 시공상세도 설치간격 미표기) | M(2) | H(4) | 흙막이 가시설 시공 시 보걸이 시공간격을 명시 | sheet pile 시공 시 안전수칙을 준수하여 위험요소 제거
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 부식 및 변형된 가설재 사용 | L(2) | L(2) | 부식 및 변형된 가설재 사용 | 재사용 가설재 품질관리 기준 반영
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이가시설 설치작업 시 부식 및 변형된 재사용 가설재 사용으로 인한 붕괴 | L(2) | L(2) | 재사용가설재 사용에 대한 유의사항 및 반입 검사기준을 설계도서에 반영 | 재사용 가설재 반입 시 검사 및 품질관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지하수 및 지표수 유입에 따른 흙막이 무너짐 | L(2) | M(3) | 지하수 및 우수배제 계획 설계도서 반영 | 공사 중 배수로 설치 및 양수계획 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 기타 가시설 | 바닥 | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 굴착저면 우수 유입을 고려하여 양수능력을 감안한 양수기 선정 및 집수정 설치 | 공사 중 배수로 설치 및 양수계획 수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 우각부 강재 휨변형 | M(2) | H(4) | 우각부 모서리 쐐기보강으로 안전성 확보 | 굴착작업 작업자 안전수칙 준수 및 자재사양 확인 관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전계단 미설치 | L(2) | L(2) | 가시설 상하부 안전계단 설치 | 안전감시 활동 강화
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | H(4) | 간이흙막이 굴착 상세도면 작성 및 작업 안전대책, 구조안전계산 검토 | 간이흙막이가시설 설치,해체 방법 준수 및 주기적인 계측관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 매설작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설 미비 | M(2) | H(4) | 간이흙막이 상단, 단부 등 안전시설물 설치도면 작성 | 신호수배치 및 작업구간 통제, 안전시설물 설치 및 유지관리 철저
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 굴착저면 우수 유입을 고려하여 양수능력을 감안한 양수기 선정 및 집수정 설치 | 공사 중 배수로 설치 및 양수계획 수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(3) | 안전난간 시설을 설계도면에 반영 | 간이흙막이 상·단부 안전난간 설치 등 안전시설 설치 및 유지
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조계산서 누락 | M(2) | M(3) | 가시설 구조검토를 설계도서에 반영하여 안전성 확보 | 재사용 가설기자재 반입시 검수방법, 품질관리 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 위치 및 규격 설계도면 미표기 | M(2) | M(3) | 간이 흙막이 형식별 설치위치를 설계도서에 반영 | 간이흙막이 시공 시 안전규정 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 구조형상 부적합 | M(3) | H(4) | 가시설 흙막이 구조형상을 구조계산기준으로 개선반영 | 굴착작업 작업자 안전수칙 준수 및 자재사양 확인 관리
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 낙하 | 깔림 | 보걸이 폭 부족에 의한 띠장 낙하 | L(2) | L(2) | 보걸이 폭을 확대하여 띠장 낙하방지 | 보걸이 규격 준수 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | L(2) | M(3) | 안전난간 시설 을 설계도면에 반영 | 흙 막 이 가 시 설 상·단부 안전난간 설 치 등 안전 시설 설치 및 유지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전대 부착설비 미설치 | M(3) | M(3) | 안전대 부착설 비 설계도서 반영 | 안전대 부착 설비 사전 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 공법 및 규격 상이 | L(2) | M(4) | 흙막이 가시설 구조계산 재실시 | 시공순서에 따른 안전작업계획 수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 토압 불균형 | M(3) | M(3) | 굴착 및 흙막이 설치 순서도 제공 및 굴착순서 준수 지침 제시 | 굴착작업 표준안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 깔림 | 강재 재사용으로 인한 설계응력 미확보 | M(3) | M(2) | 구조계산서상의 설계응력 확보를 위해 신강재 사용을 원칙으로 하도록 도면 반영 | 반입 전 후, 자재의 적정성 검수
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 설치.해체 순서를 포함한 시공순서도 작성 | 설치, 해체에 대한 시공 계획을 수립(시공계획서)
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 건설공사 안전관리비 계상 누락 | M(3) | M(3) | 공사 내역에 산업안전보건관리비와는 별개의 “건설공사 안전관리비를 계상”하여 반영 | 건설공사 안전관리비 계상 반영 및 안전관리계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 용접작업 | 기타 | 감전 | 누전 차단기 미설치 | L(2) | L(2) | - | 양수기 점검 시 해당전로 계폐기 차단 및 누전차단 기 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 기타 | 안전관리 미흡 | L(2) | M(3) | - | 안전관리 이 행여부확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 떨어짐 방지시설 미설치 | M(3) | H(4) | 떨어짐 방지시설 설치 | 안전난간 긴결상태 확인
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 코너부 모러리쐐기 누락 | L(2) | L(2) | 모서리쐐기 반영 | 모서리쐐기 설치 철저
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체순서 미준수로 인한 흙막이 붕괴 | M(2) | M(4) | 흙막이가시설 해체순서도 작성 | 해체순서에 따른 되메우기 순서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 모서리 쐐기 미반영 | L(2) | H(4) | 가시설 상세도 에 우각부 모 서리 쐐기 반 영 | 현장에 반입 된 흙막이 지보공 부재 에 대한 사 전검수 시행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 승강계단 상세도 미작성 | L(2) | H(4) | 흙막이 가시설 계단식 통로 상세도 작성 | 계단식 통로 에서 미끄러 지는 것을 방 지 하 도 록 아 웃 트 리 거 를 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | L(2) | M(3) | 계단실 안전난 간 상세도 작 성 | 계단식 통로 에서 미끄러 지는 것을 방 지 하 도 록 아 웃 트 리 거 를 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 등받이울 미설치 | L(2) | H(4) | 바 닥 으 로 부 터 2.5m 지점부 터 등받이울 설치하도록 설 계에 반영 | 사다리식 통 로에서 미끄 러지는 것을 방 지 하 도 록 아 웃 트 리 거 를 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 기타 | 양수계획 미수립 | L(2) | H(4) | 우수 및 지하 수 배제계획 수립 등을 설 계도서에 반영 | 지표수 유입방 지 및 양수계 획 수립/ 굴착 깊이 이상 이 격하여 굴착토 적재 및 사토 반출
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | M(4) | 시공순서도 작성(굴착구배 포함) | 굴착 순서 준수하여 시공
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 없음 | 깔림 | 작업허가제 미시행 | M(2) | M(2) | 해당사항 없음 | 작업 전 위험공정에 대한 작업허가제 시행
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 가시설 상단부 안전난간 미설치 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 상부 안전난간 설치관련 상세도 작성 | 흙막이 단부는 근로자 추락방지를 위해 안전난간 설치
산업환경설비 | 환경시설 | 환경오염방지시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 기타 | 흙막이 가시설 작업시 지하수 및 우수유입으로 인한 붕괴 | M(3) | M(3) | 물푸기 펌프 설치를 통하여 지하수 및 우수유입 방지 | 시공상세도 작성, 시공보링을 통한 지반여건 재확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전시설 미흡(안전난간 미 설치) | M(2) | M(2) | 굴착단부로의 추락예방을 위하여 안전난간 설치예시 반영 | 단부 작업 시 근로자 추락위험 / 안전난간 설치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 모서리 쐐기 미반영 | M(3) | M(3) | 우각부 모서리 쐐기 반영 | 흙막이 가시설 변위 확인을 위한 정기적인 계측관리
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 옹벽 작업 시 흙막이 가시설 간섭에 의한 가시설 선해체로 가시설 붕괴 | L(2) | L(3) | 가시설 공법 변경 | 변경된 가시설 공법 변경사항에 대하여 작업계획 수립 후 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 지장물 간섭구간 흙막이 가시설 미설치에 의한 굴착면 무너짐 | L(2) | L(2) | 굴착면 무너짐 예방을 위한 보강도면 반영 | 작업계획 수립 후 안전작업 관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 깔림 | 재사용(부식된) 가설재 사용 | M(2) | M(2) | 재사용 가설재 사용 시 유의사항을 설계에 반영 | 가시설 등 중량물 인양 시 인양로프 파단위험 / 줄걸이 검토 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 관로 간섭구간 시공상세도 미작성 | M(2) | M(3) | 기존관로의 간섭구간 시공상세도 작성 | 조립식 간이흙막이 작업 안전수칙 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 미검토 | M(3) | M(3) | 흙막이 구조계산 결과 보고서 수록 | 공사중 지속적인 흙막이 가시설 변위 확인
토목 | 터널 | 철도터널 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 뒤 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지하수위 상세검토 미흡 | M(3) | M(3) | 침투해석을 통한 설계수위 +4.0m 적용 | 착공전 지하수위 검측 후 시공 착수 및 설계와 지하수위 상이한 경우 공사 중지 후 조치
토목 | 터널 | 철도터널 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 기타 | 기타 | 지하연속벽 패널간 접속부 차수 미흡 | H(4) | L(2) | 패널 연결부 고무 지수판 설치를 통한 차수효과 증대 | 패널 연결부 고무 지수판 손상유무 확인 후 시공 및 Water Stop Tube 제거 시 지수판 탈락유무 확인
토목 | 터널 | 철도터널 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 지보재 설치시 구조검토 미흡 | M(3) | M(3) | 지보재 설치를 고려한 흙막이 구조검토 수행 | 설치시 시공순서 준수 및 정밀 시공관리, 흙막이 주변 과재하 금지
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 토압으로 인한 흙막이 가시설의 변형 및 붕괴 | L(2) | L(2) | 흙막이 가시설에 대한 안전성 검토실시 | 굴착구간 상부하중, 굴착토 관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 가시설 변위 발생에 따른 지반붕괴 | L(2) | M(4) | 현장현황 및 지반조사 결과를 토대로 적정흙막이 가시설 공법 선정 | 흙막이 설계 시 현장현황 및 지반조사 결과를 토대로 가시설 안정 및 기존 구조물의 영향성 평가
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 및 단면감소계수 미반영 | H(3) | H(3) | 구조검토시 재사용 및 단면감소계수를 반영 | 현장계측 및 관리기준 설정
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 강재 허용응력 부족 | L(2) | M(3) | - | 허용응력 확 보 및 신강 재 사용
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 위험공종 작업허가제 미시행 | M(2) | M(2) | 해당사항 없음 | 위험공종 작업 전 작업허가제 시행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 간이흙막이 상부 안전난간 미설치 | M(3) | M(3) | 조립식 간이 흙막이 상부 안전난간 시공상세도 작성 | 안전난간 설치기준 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 간이 흙막이 승강설비 미설치 | M(3) | M(3) | 흙막이 승,하강용 사다리 시공상세도 작성 | 사다리 사용 안전수칙 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 모서리 쐐기 미반영 | M(3) | M(3) | 우각부 모서리 쐐기 반영 | 흙막이 가시설 변위 확인을 위한 정기적인 계측관리
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 기타 | 떨어짐(분류불능) | 팽창 지수재 설치누락 | M(3) | M(3) | 지수재 도면반영 | SHEET PILE 시공 시 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전대 부착설비 미설치 | M(3) | M(3) | 안전대 부착설 비 설계도서 반영 | 안전대 부착 설비 사전 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 되메우기 시 띠장 선해체 | M(2) | H(4) | 굴착되메우기 공사시 표준버팀대의 2,3단 선해체 방지를 위해 상세순서도 제시및 유의사항으로 추가 | 굴착작업 표준안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 되메우기 시 띠장 선해체 | M(2) | H(4) | 굴착되메우기 공사시 표준버팀대의 2,3단 선해체 방지를 위해 상세순서도 제시및 유의사항으로 추가 | 굴착작업 표준안전수칙 준수
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 모서리 쐐기 미반영 | L(2) | M(3) | 우각부 모서리 쐐기 설계도면에 반영 | 시공순서 준수 되메우기 완료후 가시설 해체
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측관리미흡 | M(3) | M(3) | 가설 흙막이의 계측계획 및 계측 배치도 상세 수립 반영 | 반입 전 후, 자재의 적정성 검수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 우각부 STRUT 보강재 미반영 | M(2) | H(4) | 흙막이의 CORENR STRUT 부재의 상세도 및 구조계산 기준 일치 반영 및 필요 시 보강 필요 | 굴착작업 작업자 안전수칙 준수 및 자재사양 확인 관리
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(4) | 안전난간 설치 | 수직방망 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 설치 및 해체 순서도 미작성 | H(3) | H(3) | 안전성검토 결과를 반영한 설치 및 해체 순서도 작성 | 과굴착 금지 및 흙막이벽체 소단 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 붕괴 영향선내 토사 적치및 장비작업 | H(3) | H(3) | 붕괴 영향선을 반영한 토사 적치 및 장비작업 | 굴착단부 차량통행로 확보 등 교통사고 예방 조치
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 파열,파단 | 깔림 | 재사용 가설재 사용 시 부식 및 변형위험 | L(2) | L(2) | 재사용 가설재 사용 시 유의사항 도면에 명기 | 재사용 가설재 사용 시 부식 또는 변형된 자재 반입금지 조치하여 안전시공
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 건설공사 안전관리비 계상 누락 | M(3) | M(3) | 공사 내역에 산업안전보건관리비와는 별개의 “건설공사 안전관리비를 계상”하여 반영 | 건설공사 안전관리비 계상 반영 및 안전관리계획 수립
산업환경설비 | 발전시설 |  | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 검토 미실시 | L(2) | H(4) | 흙막이 구조안전성 검토 실시 | 설계도서 준수하여 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 승강설비 미반영 | M(2) | H(4) | 수직이동사다리 설치 계획(예 시)도 도면에 반영 | 설계도면 및 설치기준 등에 따라 준수하여 작업
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측관리미흡 | M(3) | M(3) | 가설 흙막이의 계측계획 및 계측 배치도 상세 수립 반영 | 반입 전 후, 자재의 적정성 검수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 이동 | 파열,파단 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 이동통로 배치계획 미흡 파손 – 이동통로 배치계획 미흡 | M(3) | M(3) | 가설계단 및 승강기 설치에 대한 도면 추가 반영 | 이동통로 지지력 구조안전성 검토 및 자재사양 확인
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체순서 미준수 | M(2) | M(4) | 흙막이가시설 해체 순서도 작성 | 해체 순서에 따른 콘크리트 타설순서 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 준비작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이가시설 자재 재활용 및 단면손실 미반영으로 인한 붕괴 | M(2) | H(4) | 흙막이 구조검토시 재활용 및 단면손실에 따른 감소계수 반영 | 계측관리 계획 도면에 반영
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 붕괴 영향선내 토사 적치및 장비작업 | H(3) | H(3) | 붕괴 영향선을 반영한 토사 적치 및 장비작업 | 굴착단부 차량통행로 확보 등 교통사고 예방 조치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 설치·해체 순서도 누락 | M(3) | H(4) | 구조계산에 의한 흙막이 설치해체 순서도 수립 | 시공순서에 따른 안전작업계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 지장물 간섭에 의한 흙막이 미 설치 | M(2) | M(3) | 지장물 간섭에 의하여 흙막이 설치불가 구간에 대한 보강도면 반영 | 가시설 등 중량물 인양 시 인양로프 파단위험 / 줄걸이 검수철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 버팀보 선해체 | M(3) | M(3) | 시 공 이 음 부 를 고려한 버팀보 위치 조정 | 흙 막 이 가 시 설 설치 및 해체 작업 시 도면 준 수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 부식 및 변형된 흙막이 가시설 사용 | L(2) | L(2) | 재사용 가설재 사용 시 유의사항을 설계에 반영 | 재사용 가설재 품질관리 기준 준수 철저
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 구조계산 누락 | L(2) | L(3) | 흙막이 가시설 구조계산서 반영 | 작업계획 수립 및 관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조적 안정성 미검토 | M(3) | H(4) | 설계조건과 일치화하여 구조적 안전성 재검토 | 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 기타 | 안전시설 미비 | M(2) | H(4) | 가설구조물 안전시설 철저 | 흙막이 가시설 상단부 안전난간 설치 등 안전시설 설치 및 유지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착 시공방법 미준수 | M(2) | M(3) | 굴착 및 해체 시공순서도 작성 및 반영 | 흙막이공사 안전보건 작업에 관한 기술지침 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 허용변위 초과 | M(2) | H(4) | 설계응력 확보를 위해 가설기자재 재사용시 주의사항을 도면에 표기 | 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 기타 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전시설 미비 | M(2) | M(3) | 없음 | 흙막이 가시설 상단부 안전난간 설치 등 안전시설 설치 및 유지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 부식 및 변형된 재사용 가설재 사용 | L(2) | L(2) | 재사용 가설재 품질관리 기준 반영 | 재사용 가설재 품질관리 기준 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 구조검토 누락 | L(2) | L(3) | 흙막이 가시설 구조검토 반영 | 흙막이 가시설 구조검토 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 띠장 스티프너 누락 | L(2) | L(3) | 띠장 스티프너 반영 | 띠장 스티프너 설치
산업환경설비 | 발전시설 |  | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | H(4) | 1회 굴착깊이를 도면에 표시하여 시공 중 과굴착 예방 | 설계도서 준수하여 설치
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 모서리 가시설 스토퍼 미설치 | L(2) | M(3) | 가시설 보강재 설치 설계도면에 반영 | 가시설 용접 작업 시 화재방지대책 수립
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전조치 부적정 | L(2) | M(3) | 흙막이 상단 단부 안전시설 설치 설계도면에 반영 | 시공계획서에 의한 타설순서 준수 및 확인 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | L(2) | M(3) | 안전난간 시설 을 설계도면에 반영 | 흙 막 이 가 시 설 상·단부 안전난간 설 치 등 안전 시설 설치 및 유지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_흙막이 설치 및 해체 순서도 미작성 | H(3) | H(4) | 안전성검토 결과를 반영한 설치 및 해체 순서도 작성 | 과굴착 금지 및 흙막이벽체 소단 설치
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 앞 | 설치작업 | 파열,파단 | 부딪힘 | 앵커 천공 | M(3) | M(3) | 앵커 천공에 따른 파손방지 및 간섭시 앵커각도 조정 등 안전관리 도면 작성 | 가시설에 대한 철저한 계측계획 수립
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측점검 미흡 | M(3) | H(4) | 흙막이부재 안전성 검토수행 및 벽체변위 및 주변지반의 침하 등에 대한 계측시행 | 지속적인 흙막이 가시설 변위확인 및 인접지반 침하량 측정
산업환경설비 | 발전시설 |  | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | H(4) | 1회 굴착깊이를 도면에 표시하여 시공 중 과굴착 예방 | 설계도서 준수하여 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 및 단면감소계수 미반영 | H(3) | H(3) | 구조검토시 재사용 및 단면감소계수를 반영 | 현장계측 및 관리기준 설정
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지하수위를 반영한 흙막이가시설 구조검토 미실시 | M(3) | M(3) | 지하수위를 고려한 흙막이 구조 안전성 검토 및 설계 상세도면 작성 | 현장계측 관리 및 관리기준 설정
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업순서 미준수 | L(1) | H(4) | 시공단계에서 저감대책 반영 | 시공순서 준수 되메우기 완료후 가시설 해체
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 차수관리미흡 | M(3) | M(3) | 시트파일 팽창지수재 설치 상세도 도면 표기 팽창 지수재 사양 표기 및이음상세 도면반영 | 지수재 자재사양 확인 관리
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이단부 상재하중 미고려 | M(3) | H(4) | 흙막이 굴착 선단부에 적용되는 교통하중, 작업하중, 진동 등을 고려하여 재반영 필요 | 굴착작업 작업자 안전수칙 준수 및 자재사양 확인 관리
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 단부 안전난간 미설치 | M(2) | M(3) | 굴착상부에 작업자 추락 방지를 위해 안전난간 설치상세도 반영 | 반입 전 후, 자재의 적정성 검수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 띠장 보걸이 보강재 부족 | M(2) | H(4) | 가시설 보걸이 형상을 앵글 부재 로 변경하여 보걸이 지지력 증대 | 굴착작업 작업자 안전수칙 준수 및 자재사양 확인 관리
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 강재 규격 미흡 | M(2) | H(4) | 가시설 관로 구간의 Wale, Strut 강재 규격 개선 반영 | 굴착작업 작업자 안전수칙 준수 및 자재사양 확인 관리
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 이동 | 파열,파단 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 이동통로 배치계획 미흡 | M(3) | M(3) | 가설계단 및 승강기 설치에 대한 도면 추가 반영 | 이동통로 지지력 구조안전성 검토 및 자재사양 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 조립작업 | 기타 | 깔림 | 허용변위초과 | M(2) | H(4) | 흙막이설치 시공절차 준수 | 시공작업계획서에 따라 작업을 관리하도록 작업지휘자 지정, 배치 확인감독
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 구조안전성 미검토 | M(3) | H(4) | 지하수위를 고려한 흙막이 구조안전성 검토 및 시공상세도면 작성 | 흙막이 계측관리 철저
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 토류판 설치 시 과굴착 | M(3) | M(3) | 토류판 설치에 대한 상세도 작성 | 토류판은 굴착높이가 0.5m를 넘지 않는 범위 내에서 최대한 신속하게 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 시공순서 누락 | L(2) | L(3) | 흙막이 가시설 시공순서 반영 | 흙막이 가시설 시공순서 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 시공순서 미흡 | L(2) | L(2) | 흙막이 가시설 시공순서 반영 | 흙막이 가시설 시공순서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 기타 | 기타 | 구조안전성미확보 | M(2) | H(4) | 흙막이지보공구조계산 실시. 설계표준도에 따른 지지구조 상세도 작성 및 시공절차 준수 | 흙막이설계의 적정성 검토(감리자, 기술지원 감리원)
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이가시설 설치, 해체순서 미준수 | M(3) | H(4) | 흙막이가시설 설치 및 해체 순서도 작성 | 과굴착금지 및 소단설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 설치 및 해체 순서도 미작성 | H(3) | H(3) | 안전성검토 결과를 반영한 설치 및 해체 순서도 작성 | 과굴착 금지 및 흙막이벽체 소단 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 설치 및 해체 순서도 미작성 | H(3) | H(3) | 안전성검토 결과를 반영한 설치 및 해체 순서도 작성 | 과굴착 금지 및 흙막이벽체 소단 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 파열,파단 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 사전작업허가제 미시행 | M(3) | M(3) | 위험공종 작업 착수전 작업허가 절차준수하여 작업 시행토록 도면반영 | 표준 안전 수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 접합부 설치 오류 또는 미흡으로 인한 붕괴 | H(4) | M(3) | 접합부(용접부/브라켓 등) 상세도면 작성 | 상세도면을 참고하여 접합부 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 가시설 시공순서 미흡 | L(3) | L(2) | 가시설 시공순서도 반영 | 가시설 시공순서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 없음 | 깔림 | 조립불량 | L(1) | H(4) | 조립식간이흙막이 설치 상세도 도면에 반영 | 조립간이흙막이 설치 확인 및조립도 준수, 구조검토에 따른 작업 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 양중작업 | 파열,파단 | 부딪힘 | 훅해지장치 불량 | M(2) | H(4) | 조립식간이흙막이 작업계획도 도면에 반영 | 1.중량물 취급시 작업계획서 작성 및 준수 2.작업전 크레인의 훅 해지장치 설치 확인 및 점검
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 건설공사 안전관리비 계상 누락 | M(3) | M(3) | 공사 내역에 산업안전보건관리비와는 별개의 “건설공사 안전관리비를 계상”하여 반영 | 건설공사 안전관리비 계상 반영 및 안전관리계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 끼임 | CORNER STRUT 강재 미반영 | M(2) | H(4) | 흙막이의 CORENR STRUT 부재의 상세도 및 구조계산 기준 일치 반영 및 필요 시 보강 필요 | 굴착작업 작업자 안전수칙 준수 및 자재사양 확인 관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 탈락 | 깔림 | 사전적업허가제 미시행 | M(3) | M(3) | 위험공종 작업 착수전 작업허가 절차준수하여 작업 시행토록 도면반영 | 표준 안전 수칙 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 모서리쐐기 누락에 의한 변형 | L(2) | L(2) | 흙막이 가시설 모서리쐐기 반영 | 흙막이 가시설 모서리쐐기 설치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이가시설 설치, 해체순서 미준수 | M(3) | H(4) | 흙막이가시설 설치 및 해체 순서도 작성 | 과굴착금지 및 소단설치
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측기 미설치 | L(2) | M(3) | 시공 중 계측기 설치 계획을 설계도서에 반영 | 시공계획서에 의한 계측기 설치 후 검측수칙 사항 준수 제시
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 옆 | 항타 및 항발작업 | 전도 | 깔림 | 이동동선 미고려 | L(2) | M(3) | 장비 이동로 지지력 확보 및 평탄화 작업 | 유도자 배치
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 옆 | 항타 및 항발작업 | 기타 | 물체에 맞음 | 작업공간 협소 | H(4) | L(2) | 선택된 장비에 대한 제원검토 및 사전 시물레이션으로 현장 적합성 여부를 확인 | 작업원 등에 대한 정기적인 교육 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 전기작업 | 기타 | 감전 | 누전 차단기 미설치 | L(2) | L(2) | - | 양수기 점검 시 해당전로 계폐기 차단 및 누전차단 기 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 구조계산 시 해체단계 미고려 | L(2) | L(2) | 해체단계를 고려한 구조계산서 반영 | 작업계획 수립 및 준수 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수처리 미설치 | M(2) | M(3) | 굴착저면 우수유입을 고려하여 양수능력을 감안한 양수기 선정 및 배수로 설치 | 수중펌프 사용시 안전대책 수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립식간이흙막이 구조검토 미흡 | L(2) | L(3) | 흙막이 가시설에 대한 구조계산 및 도면 반영 | 흙막이 가시설 설치 시 구조계산 및 도면에 따라 안전시공
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 기타 가시설 | 바닥 | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 흙막이 가시설 구간 우수를 고려하여 양수능력을 감안한 양수기 선정 | 공사 중 배수로 설치 및 양수계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측기 설치 누락 | M(2) | M(2) | 흙막이가시설, 교량 등의 가설구조물 도면에 설치계획 반영 | 가설구조물의 변형 방치를 위한 검측 및 유지관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전난간 미설치 | M(3) | M(3) | 흙막이설치구간 상단 단부 안전난간(휀스)설치 | 설계도서에 명시된 안전난간(휀스)설치 및 점검, 시공계획서 확보
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 가시설 상단부 안전난간 미설치 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 상부 안전난간 설치관련 상세도 작성 | 흙막이 단부는 근로자 추락방지를 위해 안전난간 설치
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전조치 부적정 | L(2) | M(3) | 흙막이 상단 단부 안전시설 설치 설계도면에 반영 | 시공계획서에 의한 타설순서 준수 및 확인 철저
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 고소 | 양중작업 | 파열,파단 | 깔림 | 인양 허용하중 초과 | L(1) | H(4) | 시공단계에서 저감대책 반영 | 중량물 취급작업 계획 수립, 인양 작업 전 와이어로프 외관검사 및 파단여부 확인 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 떨어짐 방지시설 미설치 | M(3) | H(4) | 떨어짐 방지시설 설치 | 안전난간 긴결상태 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 뒤 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 유도배수로 누락 | L(2) | H(4) | 흙막이 가시설 상부 배수로 설치 | 시공순서에 따른 안전작업계획 수립
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 우각부 토류판 지지불량에 의한 파손에 따른 붕괴위험 | L(2) | L(2) | 토류판의 안전적인 지지를 위하여 우각부 엄지말뚝을 2본 반영 | 우각부 엄지말뚝 누락없이 설치하여 안전성 확보
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 띠장 코너 접합구간 보강재 미반영 | L(2) | L(3) | 누락된 띠장 코너부 보강재 도면반영 | 띠장 코너부 보강재 누락없이 설치하여 안전시공
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 하천구간 흙막이 가시설 H-PILE+토류판 적용으로 위험 | L(2) | L(3) | 흙막이 가시설을 시트파일로 변경 반영 | 흙막이 가시설 변경된 시트파일로 설치하여 안전성 확보
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 떨어짐 방지시설 미설치 | M(3) | H(4) | 떨어짐 방지시설 설치 | 안전난간 긴결상태 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 부식 및 변형된 가시설 사용 | L(2) | L(2) | 재사용 가설재 사용 시 유의사항을 설계에 반영 | 재사용 가설재 사용 시 유의사항 준수 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 기타 | 흙막이 가시설 구조계산서 누락 | M(2) | H(4) | 흙막이 가시설 설치 및 해체 단계를 고려하여 안정성검토 보완 | 반영된 흙막이 안전성검토에 따른 사전시공계획서 작성 및 검토
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | H(4) | 간이흙막이 굴착 상세도면 작성 및 구조계산 검토 | 간이 흙막이가시설 설치, 해체방법 준수 및 주기적인 계측관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 매설작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설 미비 | M(2) | H(4) | 간이흙막이 상단, 단부 등 안전시설물 설치도면 작성 | 신호수배치 및 작업구간 통제, 안전시설물 설치 및 유지관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 2m 이상의 굴착공사 구간 open cut 공법 적용 | M(3) | M(2) | 2m 이상의 굴착공사 구간 조립식 간이흙막이 적용으로 굴착사면의 붕괴위험 제거 | 굴착작업 시 안전수칙 준수로 굴착사면의 붕괴 및 작업자의 매몰위험 제거
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립식 간이 흙막이 구조검토 미시행 | M(3) | M(2) | 조립식 간이흙막이 구조검토 시행으로 붕괴위험 제거 | 해당없음
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외벽 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업허가제 미시행 | M(2) | M(2) | 해당없음 | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획 작성
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 기타 가시설 | 바닥 | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 흙막이 가시설 구간 우수를 고려하여 양수능력을 감안한 양수기 선정 | 공사 중 배수로 설치 및 양수계획 수립
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | H(4) | 1회 굴착깊이를 도면에 표시하여 시공 중 과굴착 예방 | 설계도서 준수하여 설치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 기타 가시설 | 바닥 | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 굴착저면 우수 유입을 고려하여 양수능력을 감안한 양수기 선정 및 집수정 설치 | 공사 중 배수로 설치 및 양수계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 가시설 시공순서 미흡 | L(3) | L(2) | 가시설 시공순서도 반영 | 가시설 시공순서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_재사용 및 단면감소계수 미반영 | H(3) | H(3) | 구조검토시 재사용 및 단면감소계수를 반영 | 흙막이가시설 상세도 작성
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 파열,파단 | 깔림 | 흙막이 구간 지장물 저촉으로 하부판넬 미설치에 의한 붕괴위험 | L(2) | L(2) | 지장물 저촉구간 흙막이 가시설 보강도면 반영 | 지장물 저촉구간 가시설 보강도면에 따른 작업으로 안전시공
건축 | 건축물 | 방송통신시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | H(4) | 1회 굴착깊이를 도면에 표시하여 시공 중 과굴착 예방 | 설계도서 준수하여 설치
건축 | 건축물 | 방송통신시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 사보강재 밀림 | L(2) | H(4) | 코너부 사보강재 구간 밀림방지 앵글을 설치하여 가시설 변형 억제 | 설계도서 및 시공순서 준수하여 설치
건축 | 건축물 | 방송통신시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 기타 가시설 | 바닥 | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 흙막이 가시설 구간 우수를 고려하여 양수능력을 감안한 양수기 선정 | 공사 중 배수로 설치 및 양수계획 수립
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전시설물 미설치 | L(2) | H(4) | 안전난간 및 승강계단 설치 계획을 설계 반영 | 설치시 작업자 안전대 착용 및 체결 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 기타 | 깔림 | 팽창지수재 설치 누락 | M(2) | M(3) | 팽창지수제 설치로 지하수 누수 차단 | 지하수위에 따른 양수처리 반영
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | M(4) | 시공순서도 작성(굴착구배 포함) | 굴착 순서 준수하여 시공
산업환경설비 | 발전시설 |  | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 오시공 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 설치계획을 반영한 가시설도 작성 | 설치, 해체에 대한 시공 계획을 수립(시공계획서)
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 부식 및 변형된 가시설 사용 | L(2) | L(2) | 재사용 가설재 사용 시 유의사항을 설계에 반영 | 재사용 가설재 사용 시 유의사항 준수 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | H(4) | 가배수로 및 집수정 설치도면 작성 | 정격용량에 맞는 가설전선 사용
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_무너짐 영향선내 토사 적치 및 장비 작업 | H(3) | H(3) | 무너짐 영향선을 반영한 토사 적치 및 장비작업 | 굴착단부 차량통행로 확보 등 교통사고 예방 조치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_재사용 및 단면감소계수 미반영 | H(3) | H(4) | 구조검토시 재사용 및 단면감소계수를 반영 | 현장계측 및 관리기준 설정
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_흙막이 설치 및 해체 순서도 미작성 | H(3) | H(3) | 안전성검토 결과를 반영한 설치 및 해체 순서도 작성 | 과굴착 금지 및 흙막이벽체 소단 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 무너짐_무너짐 영향선내 토사 적치및 장비작업 | H(3) | H(3) | 무너짐 영향선을 반영한 토사 적치 및 장비작업 | 굴착단부 차량통행로 확보 등 교통사고 예방 조치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_재사용 및 단면감소계수 미반영 | H(3) | H(4) | 구조검토시 재사용 및 단면감소계수를 반영 | 현장계측 및 관리기준 설정
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_흙막이 설치 및 해체 순서도 미작성 | H(3) | H(3) | 안전성검토 결과를 반영한 설치 및 해체 순서도 작성 | 과굴착 방지를 위한 소단 설치 및 우수유입방지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 구조계산서 누락 | M(3) | H(4) | 간이흙막이 구조검토 및 상세도 첨부 | 흙막이 주요부재 시공감독 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조계산 미흡 | H(3) | H(4) | 흙막이 가시설 설계시 주변여건을 고려하여 구조계산 반영 | 재사용 가설기자재 사용시 주의사항 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 해체작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전대 부착설비 누락 | M(3) | H(4) | 안전대 부착설비 설계도서 반영 | 작업자 안전대 착용 관리/감독
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측계획 누락 | M(2) | H(4) | 흙막이 가시설 계측계획을 설계도서에 반영 | 흙막이 구조물 계측계획 수립 및 시행
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 기타 | 깔림 | 양수기 용량 부족 | M(2) | M(3) | 흙막이 가시설 양수계획 및 유출부를 설계도서에 반영 | 지표수 유입방지 및 양수계획 수립/굴착깊이 이상 이격하여 굴착도 적재 및 사토반출
산업환경설비 | 발전시설 |  | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | H(4) | 1회 굴착깊이를 도면에 표시하여 시공 중 과굴착 예방 | 설계도서 준수하여 설치
산업환경설비 | 발전시설 |  | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 오시공 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 설치계획을 반영한 가시설도 작성 | 설계도서 준수하여 설치
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 기타 가시설 | 바닥 | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 흙막이가시설 내부 우수유입 고려하여 양수능력을 감안한 양수기 선정 | 공사 중 배수로 설치 및 양수계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 파열,파단 | 깔림 | 재사용 가설재 사용 시 유의사항 미명기 | L(2) | L(2) | 재사용 가설재 사용 시 유의사항 도면반영 | 재사용 가설재 사용 시 부식 또는 변형된 자재 반입금지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설의 시공순서도 누락 | L(2) | L(2) | 흙막이 가시설에 대한 시공순서도 반영 | 흙막이 가시설 설치 시 시공순서도 준수하여 오시공에 의한 붕괴재해 예방
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(3) | H(4) | 가시설 상단부 안전난간 및 점검계단 설치 상세도 작성 | 안전시설 설치 및 상태 점검 후 작업자 투입
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전점검 미흡으로 인한 흙막이 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 건설기술진흥법상 안전관리비 내역 반영 | 안전점검계획 수립하여 누락방지
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 시공순서도 누락 | L(2) | L(2) | 누락된 흙막이 가시설의 시공순서도 반영 | 흙막이 가시설 설치 시 시공순서도 준수하여 안전시공
건축 | 건축물 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 기타 가시설 | 바닥 | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 굴착저면 우수 유입을 고려하여 양수능력을 감안한 양수기 선정 및 집수정 설치 | 공사 중 배수로 설치 및 양수계획 수립
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 어스앵커 정착 및 내력 부족으로 인한 흙막이가시설 붕괴 | M(2) | H(4) | 어스앵커 정착 및 양생후 인장시험 실시계획 도면에 반영 | 띠장 스티프너 설치계획 도면에 반영
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측관리 미흡에 따른 붕괴사고 | M(2) | H(4) | 계측관리토록 설계도면 명기 | 계측관리시설 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 우천시 유입된 우수로 인한 흙막이가시설 붕괴 | M(2) | M(2) | 양수시설 설치토록 설계도면 명기 | 우기시 양수시설 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 띠장 우각부 모서리쐐기 누락 | L(2) | L(3) | 띠장 우각부 모서리쐐기 반영 | 띠장 우각부 모서리쐐기 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 부식 및 변형된 재사용 가설재 사용 | L(2) | L(2) | 재사용가설재 사용 시 품질관리 기준 반영 | 재사용가설재 사용 시 품질관리 기준 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 부식 및 변형된 재사용 가설재 사용 | L(2) | L(2) | 재사용 가설재 품질관리 기준 반영 | 재사용 가설재 품질관리 기준 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 가시설 시공 중 시공순서 미흡 | L(2) | L(3) | 시공순서도 반영 | 시공순서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 부식 및 변형된 가시설 사용 | L(2) | L(2) | 재사용 가설재 사용 시 유의사항 반영 | 품질관리기준 준수 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 없음 | 깔림 | 지장물 간섭구간 흙막이 가시설 설치불가에 의한 굴착면 무너짐 | L(2) | L(3) | 흙막이 보강도면 반영 | 흙막이 보강관리 철저
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 모서리 스크류잭 설치상세도 누락 | M(3) | L(2) | 스크류잭 설치상세도 설계도면에 반영 | 스크류잭 설치 및 해체 계획서 수립 제시
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 흙막이 단부 안전대 부착설비 누락 | L(2) | M(3) | 띠장 상부 엄지말뚝에 안전대 부착설비 설치 설계도면에 반영 | 흙막이구간 승강설비 설치
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 고소 | 양중작업 | 파열,파단 | 깔림 | 인양 허용하중 초과 | L(1) | H(4) | 시공단계에서 저감대책 반영 | 중량물 취급작업 계획 수립, 인양 작업 전 와이어로프 외관검사 및 파단여부 확인 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 우각부 모서리보강재 미반영 | M(2) | H(4) | 우각부 모서리 쐐기보강으로 안전성 확보 | 굴착작업 작업자 안전수칙 준수 및 자재사양 확인 관리
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 강재 사양 미흡 | M(2) | H(4) | 가시설 관로 구간의 Wale, Strut 강재 재질 개선 반영 | 굴착작업 작업자 안전수칙 준수 및 자재사양 확인 관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착으로 인한 흙막이 붕괴 | M(3) | M(4) | 흙막이 설치, 해체 순서도 작성 | 흙막이설치기준 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 벽체 허용변위 기준 미흡 | M(3) | H(4) | 흙막이 벽체 허용변위 안전성 해석 수행 및 미달 구간에 대해서 보강 필요.(폐수처리장) | 굴착작업 작업자 안전수칙 준수 및 자재사양 확인 관리
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 해체작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 안전대 부착설비 미설치 | M(2) | M(3) | Wale 상부에 안전대 설비(로프)를 Wale 설치 시 마다 설치하여 추락 재해 예방 | 굴착작업 표준안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 강재 재사용 | M(3) | M(2) | 구조계산서상의 설계응력 확보를 위해 신강재 사용을 원칙으로 하도록 도면 반영 | 반입 전 후, 자재의 적정성 검수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 용접작업 | 붕괴 | 깔림 | 용접부 용접강도 미흡 | M(3) | M(3) | 강재 주부재 연결부 양면 용접으로 강성 확보/연속용접하도록 도면명확 개선 반영 | 설계도서 준수하여 직각유지, 용접관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 터파기고에 따른 가시설 미적용 | M(2) | H(4) | 터파기 심도에 맞게 가시설 형식 적용 | 간이흙막이 형식별 설치 위치 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조 안정성 미검토 | M(2) | M(3) | 조립식 간이흙막이 구조검토하여 반영 | 간이흙막이 형식별 설치 위치 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 터파기고에 따른 가시설 미적용 | M(2) | H(4) | 가시설 적용 형식별 설치 위치를 설계도면에 반영하여 오시공 방지 | 간이흙막이 형식별 설치 위치 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 구조계산서 누락 | L(2) | L(3) | 흙막이 가시설 구조계산서 반영 | 흙막이 가시설 구조계산서 준수
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측기 미설치 | L(2) | M(3) | 시공 중 계측기 설치 계획을 설계도서에 반영 | 시공계획서에 의한 계측기 설치 후 검측수칙 사항 준수 제시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 붕괴 영향선내 토사 적치및 장비작업 | H(3) | H(3) | 붕괴 영향선을 반영한 토사 적치 및 장비작업 | 굴착단부 차량통행로 확보 등 교통사고 예방 조치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 기타 | 양수계획 미수립 | L(2) | H(4) | 지하수위와 우 수를 고려한 양 수 펌 프 용 량 산정 등 양수 계획 수립 | 지표수 유입방 지 및 양수계 획 수립/ 굴착 깊이 이상 이 격하여 굴착토 적재 및 사토 반출
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조 안정성 미검토 | L(2) | M(3) | 조립식 간이흙 막이 구조검토 하여 반영 | 간 이 흙 막 이 형식별 설치 위치 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 상세도 누락 | L(2) | L(3) | 흙막이 가시설 상세도 반영 | 흙막이 가시설 상세도 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_붕괴 영향선내 토사 적치 및 장비 작업 | H(3) | H(3) | 붕괴 영향선을 반영한 토사 적치 및 장비작업 | 굴착단부 차량통행로 확보 등 교통사고 예방 조치
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | M(4) | 시공순서도 작성(굴착구배 포함) | 굴착 순서 준수하여 시공
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체순서 미준수 | M(2) | M(4) | 흙막이가시설 해체순서도 작성 | 해체 순서에 따른 콘크리트 타설순서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 붕괴 영향선내 토사 적치및 장비작업 | H(3) | H(3) | 붕괴 영향선을 반영한 토사 적치 및 장비작업 | 굴착단부 차량통행로 확보 등 교통사고 예방 조치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 및 단면감소계수 미반영 | H(3) | H(3) | 구조검토시 재사용 및 단면감소계수를 반영 | 현장계측 및 관리기준 설정
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 설치 및 해체 순서도 미작성 | H(3) | H(3) | 안전성검토 결과를 반영한 설치 및 해체 순서도 작성 | 과굴착 금지 및 흙막이벽체 소단 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 붕괴 영향선내 토사 적치및 장비작업 | H(3) | H(3) | 붕괴 영향선을 반영한 토사 적치 및 장비작업 | 굴착단부 차량통행로 확보 등 교통사고 예방 조치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 모서리 쐐기 미반영 | L(2) | H(4) | 가시설 상세도 에 우각부 모 서리 쐐기 반 영 | 현장에 반입 된 흙막이 지보공 부재 에 대한 사 전검수 시행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 및 단면감소계수 미반영 | H(3) | H(3) | 구조검토시 재사용 및 단면감소계수를 반영 | 현장계측 및 관리기준 설정
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 및 단면감소계수 미반영 | H(3) | H(3) | 구조검토시 재사용 및 단면감소계수를 반영 | 현장계측 및 관리기준 설정
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착에 의한 흙막이 무너짐 | M(2) | H(4) | 굴착시 소단 및 시공상세도면 작성 | 굴착시 시공 상세도면을 준수하여 굴착
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 미실시 | M(2) | M(3) | 1.조립식간이흙막이 구조계산 실시 2.설계도에 간이흙막이구간 명기 | 가시설 시공시 안전수칙 준수및 관리감독 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_무너짐 영향선내 토사 적치및 장비작업 | H(3) | H(3) | 무너짐 영향선을 반영한 토사 적치 및 장비작업 | 굴착단부 차량통행로 확보 등 교통사고 예방조치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 가설재 사용 | M(2) | M(3) | 없음 | 재사용 가설기자재 사용시 주의사항 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 부식 및 변형된 재사용 가설재 사용 | L(2) | L(2) | 부식 및 변형된 재사용 가설재 사용 시 유의사항을 반영 | 품질관리 기준 준수 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 시공순서 오류 | L(2) | L(3) | 흙막이 가시설 시공순서도 반영 | 흙막이 가시설 시공순서 준수 및 작업계획 수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 구조계산 누락 | L(2) | L(3) | 흙막이 가시설 구조계산서 반영 | 작업계획 수립 및 구조계산서 내용 준수 철저
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 기타 | 기타 | 깔림 | 계측관리방안 미흡 | L(3) | L(4) | 계측기설치 관리방안 수립 | 계측기 보호조치 및 기준준수 철저
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 설치해체 시공절차 관리미흡 | L(2) | L(4) | 설치,해체절차 설계도면반영 | 설치,해체에 따른 작업안전수칙 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체작업 순서 미준수 | M(2) | H(4) | 해체 작업에 대한 시공단계별 구조검토(시공성 고려) | 시공순서 준수,되메우기 완료 후 가시설 해체
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 구조안전성 미검토 | M(2) | H(4) | 지하수위를 고려한 흙막이 구조안전성 검토 및 시공상세도 작성 | 흙막이 시공시 재사용 가설재 사용시 반영하여 구조감토 재실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이단부 상재하중 미고려 | M(3) | H(4) | 흙막이 굴착 선단부에 적용되는 교통하중, 작업하중, 진동 등을 고려하여 재반영 필요 | 굴착작업 작업자 안전수칙 준수 및 자재사양 확인 관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 흙막이 토류판 강도 부족 | M(3) | H(4) | 가시설 흙막이 토류판 목재 설계 사양 (두께계산)제공 및 토류판의 응력 안정성(휨, 전단) 검토 후 도면 반영 | 굴착작업 작업자 안전수칙 준수 및 자재사양 확인 관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 띠장 연결부 보강재 부족 | M(2) | H(4) | 가시설 보걸이 형상을 앵글 부재 로 변경하여 보걸이 지지력 증대 | 굴착작업 작업자 안전수칙 준수 및 자재사양 확인 관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 강재 재사용 | M(3) | M(2) | 구조계산서상의 설계응력 확보를 위해 신강재 사용을 원칙으로 하도록 도면 반영 | 반입 전 후, 자재의 적정성 검수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 스티프너 누락 | L(2) | L(2) | 스티프너 반영 | 스티프너 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 승강계단 상세도 미작성 | L(2) | H(4) | 흙막이 가시설 계단식 통로 상세도 작성 | 계단식 통로 에서 미끄러 지는 것을 방 지 하 도 록 아 웃 트 리 거 를 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 강재 허용응력 부족 | L(2) | M(3) | - | 허용응력 확 보 및 신강 재 사용
건축 | 건축물 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 밀림방지 미조치 | L(2) | H(4) | 코너부 사보강재 구간 밀림방지 앵글을 설치하여 가시설 변형 억제 | 설계도서 및 시공순서 준수하여 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 설치방법 불량 | M(2) | H(4) | 조립식간이흙막이 설치 상세도 도면에 반영 | 조립간이흙막이 설치 확인 및조립도 준수, 구조검토에 따른 작업 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이 흙막이 구조검토 미흡 | M(3) | H(4) | 간이 흙막이 가시설 구조 검토 수행하여 구조 안전성 저감 대책 확보 | 굴착작업 작업자 안전수칙 및 정밀 계측 수행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 우각부 모서리 쐐기보강으로 안전성 확보 | M(2) | H(4) | 우각부 모서리 쐐기보강으로 안전성 확보 | 굴착작업 작업자 안전수칙 준수 및 자재사양 확인 관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 차수관리미흡 | M(3) | M(3) | 시트파일 팽창지수재 설치 상세도 도면 표기 팽창 지수재 사양 표기 및이음상세 도면반영 | 지수재 자재사양 확인 관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 강재 규격 미흡 | M(2) | H(4) | 가시설 관로 구간의 Wale, Strut 강재 규격 개선 반영 | 굴착작업 작업자 안전수칙 준수 및 자재사양 확인 관리
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 부식 및 변형된 가시설 사용 | L(2) | L(2) | 재사용 가설재 사용 시 유의사항을 반영 | 품질관리 기준 준수 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 시공순서 미흡에 의한 무너짐 | L(2) | L(2) | 흙막이 가시설 시공순서도 반영 | 흙막이 가시설 시공순서 준수 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 뒤 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 유도배수로 누락 | L(2) | H(4) | 가시설 상부 배수로 설치 | 시공순서에 따른 안전작업계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조계산서와 도면의 규격 상이 | L(2) | M(4) | 구조계산서에 따른 도면 수립 | 시공순서에 따른 안전작업계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 조립식 간이흙막이 상부 안전난간 시공상세도 미작성 | M(3) | M(2) | 조립식 간이흙막이 상부 안전난간 시공상세도 작성으로 작업자 추락위험 제거 | 조립식 간이흙막이 작업 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 시공 상세도 미작성 | M(3) | M(2) | 흙막이 가시설 시공 상세도 작성하여 시공자 오 시공 방지 | 지장물 주변 굴착공사 시 안전수칙 준수로 지장물의 파손방지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | sheet pile 팽창지수재 설치누락 | M(3) | M(2) | sheet pile 팽창지수재 설치 상세도 작성하여 반영 | 지장물 주변 굴착공사 시 안전수칙 준수로 지장물의 파손방지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 건설기술 진흥법 안전관리비 미계상 | H(4) | M(2) | 건설기술 진흥법 시행규칙 제 60조에 의거하여 안전관리에 필요한 비용 간접공사비에 계상 | 해당없음
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 구조계산 시 해체단계 미고려 | L(2) | L(2) | 해체단계를 고려한 구조계산서 반영 | 작업계획 수립 및 준수 철저
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | H(4) | 1회 굴착깊이를 도면에 표시하여 시공 중 과굴착 예방 | 설계도서 준수하여 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 흙막이 가시설 내부 이동통로 누락 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 내부 이동통로 설치 | 가설계단 설치상태 점검, 정기점검
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 조립작업 | 기타 | 깔림 | 흙막이 설치 불량 | M(2) | M(3) | 간이흙막이 상세도 확인 준수 | 시공순서 및 상세도의 적정성 검토, 확인, 시공계획서 확보
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립식 간이 흙막이 구조계산 누락 | L(2) | L(3) | 조립식 간이 흙막이 계산서 반영 | 조립식 간이 흙막이 계산서 준수 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 부식 및 변형된 가시설 사용 | L(2) | L(2) | 재사용 가설재 사용 시 유의사항을 설계에 반영 | 재사용 가설재 사용 시 유의사항 준수 철저
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 낙하 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전대부착설비 미설치 | L(2) | H(4) | 안전대 부착설비 설치 계획을 설계 반영 | 흙막이 띠장 설치시 떨어짐 방지조치 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 구조검토 미흡으로 붕괴 | M(3) | M(4) | 조립식 간이흙막이 구조검토 실시 및 조립도 작성 | 간이흙막이 인양계획 수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 띠장 연결부 보강재 부족 | M(2) | H(4) | 띠장과 사보강재 접합부 스토퍼를 반영하여 밀림방지 조치 | 굴착작업 작업자 안전수칙 준수 및 자재사양 확인 관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조계산서와 도면의 규격 상이 | L(2) | M(4) | 구조계산서에 따른 도면 수립 | 시공순서에 따른 안전작업계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외벽 | 흙막이가시설 | 지하 | 용접작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 용접 상태 불량 | M(2) | H(4) | 흙막이 접합상세도 작성 | 용접사 기량 테스트 실시하고 공사 감독관의 승인받은 작업자가 수행
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이벽의 변형, 인접지반 거동 | M(2) | H(4) | 계측계획 수립 및 계측기 설계(도면)반영 설계에 반영 | 현장여건을 반영한 시공 계획 및 계측계획 수립 및 시행
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 모서리 가시설 스토퍼 미설치 | L(2) | M(3) | 가시설 보강재 설치 설계도면에 반영 | 가시설 용접 작업 시 화재방지대책 수립
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 흙막이 단부 안전대 부착설비 누락 | L(2) | M(3) | 띠장 상부 엄지말뚝에 안전대 부착설비 설치 설계도면에 반영 | 흙막이구간 승강설비 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립식 간이 흙막이 구조계산 누락 | L(2) | L(3) | 조립식 간이 흙막이 계산서 반영 | 조립식 간이 흙막이 계산서 준수 철저
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 구조안전성 미검토 | M(3) | H(4) | 지하수위를 고려한 흙막이 구조안전성 검토 및 시공상세도면 작성 | 흙막이 계측관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 흙막이 가시설 내부 이동통로 누락 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 내부 면적에 따라 가설계단 또는 사다리 설치하도록 표기 | 가설계단 설치상태 점검, 정기점검
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 파열,파단 | 깔림 | 재사용 가설재 사용 시 유의사항 미명기 | L(2) | L(2) | 재사용 가설재 사용에 관련된 내용을 도면에 명기 | 재사용 가설재 사용 시 부식 또는 변형된 재료 반입금지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 설치·해체 순서도 누락 | M(3) | H(4) | 구조계산에 의한 흙막이 설치해체 순서도 수립 | 시공순서에 따른 안전작업계획 수립
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업순서 미준수 | L(1) | H(4) | 시공단계에서 저감대책 반영 | 시공순서 준수 되메우기 완료후 가시설 해체
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 모서리 쐐기 미반영 | L(2) | M(3) | 우각부 모서리 쐐기 설계도면에 반영 | 시공순서 준수 되메우기 완료후 가시설 해체
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 및 단면감소계수 미반영 | H(3) | H(3) | 구조검토시 재사용 및 단면감소계수를 반영 | 현장계측 및 관리기준 설정
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 해체순서 미준수 | H(4) | M(3) | 흙막이 해체계획 도면작성 | 흙막이 해체계획을 준수한 터파기 공사
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업순서 미반영 | H(2) | H(4) | 흙막이 가시설 설치 및 해체에 대한 단계별 시공순서도 설계반영 | 용접작업시 화재방지대책 수립
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전시설 미설치 | L(3) | L(3) | 추락방지조치 설계도서반영 | 보행자 통로 별도구획 실시
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 구조계산 및 시공순서도 누락 | L(2) | L(3) | 흙막이 가시설에 대한 구조계산 및 시공순서도 반영 | 흙막이 설치 시 구조계산 및 시공순서도 준수하여 안전시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | sheet pile시공 시 가이드 빔 미적용 | M(3) | M(3) | sheet pile시공 시 가이드 빔 적용으로 오시공 방지 | sheet pile 시공 시 안전수칙을 준수하여 위험요소 제거
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전시설물 미설치 | L(2) | H(4) | 안전난간 및 승강계단 설치 계획을 설계 반영 | 설치시 작업자 안전대 착용 및 체결 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전점검 미흡으로 인한 흙막이 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 건설기술진흥법상 안전관리비 내역 반영 | 안전점검계획 수립하여 누락방지
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | L(1) | L(4) | 양수계획수립 | 외부유입수처리 및 작업자 미끄럼방지
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 시공순서도 누락 | L(2) | L(2) | 흙막이 가시설 누락된 설치에 대한 시공순서도 반영 | 흙막이 가시설 시공순서도 준수하여 안전시공
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 토류판 우각부에 말뚝이 한개만 있어 토류판의 끝단 걸침 여유길이가 불충분하여 붕괴 | L(2) | M(3) | 우각부 엄지말뚝 2본 반영 | 상재하중 관리, 굴착토 관리 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 파열,파단 | 깔림 | 재사용 가설재 사용 시 부식 및 변형위험 | L(2) | L(2) | 재사용 가설재 사용 시 부식 또는 변형된 재료에 대한 유의사항 도면표기 | 재사용 가설재 사용 시 부식 또는 변형된 자재 반입금지
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 파열,파단 | 깔림 | 간이흙막이 구간 지장물 저촉으로 하부판넬 미 설치에의한 붕괴위험 | L(2) | L(2) | 지장물 간섭구간에 대한 흙막이 가시설 보강도면 반영 | 지장물 간섭구간 흙막이 가시설 보강조치 실시하여 안전시공
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설의 상세도 미흡 | L(2) | L(2) | 흙막이 가시설에 대한 상세도 반영 | 흙막이 가시설 설치 시 설치 상세도 준수하여 안전시공
건축 | 건축물 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 스티프너 미설치 | M(2) | M(3) | 가시설 평면도에 스티프너 설치위치 표기 | 현장 설치된 스티프너 확인 점검
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 모서리 스크류잭 설치상세도 누락 | M(3) | L(2) | 스크류잭 설치상세도 설계도면에 반영 | 스크류잭 설치 및 해체 계획서 수립 제시
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 항타 및 항발작업 | 전도 | 깔림 | 지반상태 불량 | L(2) | H(4) | 지반의 지내력을 확인하고 지반 평탄화 및 다짐 작업을 선행 | 넘어짐 방지 대책 세움
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 미검토 | M(3) | M(3) | 흙막이 구조계산 결과 보고서 수록 | 공사중 지속적인 흙막이 가시설 변위 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 해체작업 | 없음 | 없음 | 안전대 부착설비 미조치 | M(2) | M(3) | Wale 상부에 안전대 설비(로프)를 Wale 설치 시 마다 설치하여 추락 재해 예방 | 굴착작업 표준안전수칙 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 모서리 쐐기 미반영 | M(2) | H(4) | 가시설 상세도에 우각부 모서리 쐐기 반영 | 현장에 반입된 흙막이 지보공 부재에 대한 사전검수 시행
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(3) | 안전난간 시설을 설계도면에 반영 | 흙막이 상·단부 안전난간 설치 등 안전시설 설치 및 유지
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 사다리 설치 기준 미준수 | M(2) | M(3) | 흙막이 가시설 사다리식 통로 상세도 작성 및 관련 NOTE표기 | 사다리가 넘어지거나 미끄러지는 것을 방지하도록 아웃트리거를 설치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 설계검토 미흡 | M(2) | H(4) | Sheet-Pile 단면유효율 고려하여 흙막이 가시설 계산 | 쉬트파일 설치시 수직도 및 지지층 관리
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 강재 사용 | M(3) | M(3) | 설계응력 확보를 위해 가설기자재 재사용시 주의사항을 도면에 표기 | 재사용 가설기자재 반입시 검수방법, 품질관리 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 파일벽체 규준틀미설치 | M(3) | M(3) | 시공의 정확도 및 시공성을 확보하기 위해 가이드빔 설계에 반영 | 규준틀 자재변형 확인 관리
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 구조검토 미흡으로 인한 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 조립식 간이흙막이 구조검토 실시 및 시공순서도 작성 | 간이흙막이 인양계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 보걸이 형식 상이 | M(3) | M(3) | 단면도와 상세 도 띠장 보걸 이 형식 통일 | 흙 막 이 가 시 설 설치 및 해체 작업 시 도면 준 수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조적 안전성 미검토 | M(3) | M(3) | 관 로 구 간 Sheet-Pile 구 조적 안전성 검토 | 흙 막 이 가 시 설 설치 및 해체 작업 시 도면 준 수
건축 | 건축물 | 방송통신시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 보걸이 강성 부족 | M(3) | M(3) | 보걸이 하단 접합부를 앵글보걸이 용접방식으로 변경 | 설계도서 준수 및 안전시설물 사전 설치
산업환경설비 | 발전시설 |  | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 검토 미실시 | L(2) | H(4) | 흙막이 구조안전성 검토 실시 | 설계도서 준수하여 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립식 간이 흙막이 구조검토 미흡 | L(2) | L(3) | 흙막이 가시설에 대한 구조계산 및 도면 반영 | 가시설 설치 시 구조계산 및 도면에 따른 안전시공
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(4) | 안전난간 설치 | 수직방망 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 미만) | 안전난간 미설치, 안전로프 미착용 | H(3) | H(4) | 이동 공간 및 작업공간에 안전난간설치 및 안전로프 착용하도록 설계서 반영 | 근로자 추락방지를 위한 안전대책 수립
산업환경설비 | 발전시설 |  | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 검토 미실시 | L(2) | H(4) | 흙막이 구조안전성 검토 실시 | 설계도서 준수하여 설치
건축 | 건축물 | 방송통신시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조 안전성 검토 미흡 | L(2) | H(4) | 흙막이 가시설 구조안전성 검토 실시 | 흙막이 가시설 설치 및 해체순서 준수
건축 | 건축물 | 방송통신시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 가시설(버팀보) 과다해체 | M(3) | H(4) | 가시설 해체단계를 고려하여 구조물의 시공이음 위치 표기 및 시공순서도 작성 | 설계도서 준수 및 가시설 해체순서 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 토류판 설치 시 과굴착 | M(3) | M(3) | 굴착높이가0.5m를넘지 않는 범위 내에서 신속하게 설치되도록토류판설치에 대한 상세도 수립 | 토류판은 굴착높이가 0.5m를 넘지 않는 범위 내에서 최대한 신속하게 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_흙막이 설치 및 해체 순서도 미작성 | H(3) | H(3) | 흙막이가시설 설치 및 해체 순서도 작성 | 흙막이가시설 시방서에 반영
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 작업시 수팽창성 지수제 미설치 등 | M(3) | M(3) | 수팽창성 지수제 상세도면 작성 및 물푸기 펌프 반영 | 수팽창성 지수제 상세도면을 준수한 가시설 공사 및 물푸기 펌프 설치를 통한 우수유입 방지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 구조안전성 미 검토 | M(2) | M(3) | 흙막이 가시설에 대한 구조계산을 반영하여 안전성 확보 | 굴착토 관리 미흡등에 의한 굴착면 무너짐 / 굴착토사 이격
산업환경설비 | 발전시설 |  | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 오시공 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 설치계획을 반영한 가시설도 작성 | 설치, 해체에 대한 시공 계획을 수립(시공계획서)
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 설치 및 해체 순서도 미작성 | H(3) | H(3) | 안전성검토 결과를 반영한 설치 및 해체 순서도 작성 | 과굴착 금지 및 흙막이벽체 소단 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립식 간이 흙막이 구조계산 누락 | L(2) | L(3) | 조립식 간이 흙막이 계산서 반영 | 조립식 간이 흙막이 계산서 준수 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 기타 | 안전관리 미흡 | L(2) | M(3) | - | 안전관리 이 행여부확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 부식 및 변형된 가시설 사용 | L(2) | L(2) | 재사용 가설재 사용 시 유의사항 명기 | 재사용 가설재 관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 이동식크레인 작업 중 지반침하에 의한 전도 | L(2) | L(3) | 이동식크레인 안전작업 도면 반영 | 작업계획 작성 후 안전작업 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 구조검토 누락 | L(2) | L(3) | 흙막이 가시설 구조검토 반영 | 흙막이 가시설 구조검토 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 해체단계 미고려 | L(2) | L(2) | 흙막이 가시설 해체단계 고려 | 흙막이 가시설 해체단계 고려한 구조계산서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 상세도 누락 | L(3) | L(2) | 흙막이 가시설 상세도 반영 | 흙막이 가시설 상세도 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 구조검토 누락 | L(2) | L(3) | 흙막이 가시설 구조검토 반영 | 흙막이 가시설 구조검토 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 해체단계 미고려 | L(2) | L(3) | 흙막이 가시설 해체단계 고려 | 흙막이 가시설 해체단계 고려한 계산서 내용 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_재사용 및 단면감소계수 미반영 | H(3) | H(4) | 구조검토시 재사용 및 단면감소계수를 반영 | 현장계측 및 관리기준 설정
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 앞 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이벽의 변형, 인접지반 거동 | M(2) | H(4) | 흙막이 가시설 계측기 설치 평면 및 단면도 설계 반영 | 현장여건을 반영한 시공 계획 및 계측계획 수립 및 시행
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 건설기술진흥법 안전관리비 누락 | M(3) | M(3) | 건설기술진흥법에 따른 안전관리비를 내역서에 계상 | 건설기술진흥법에 따른 안전관리비 내용 숙지
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 안정성검토 미흡 | L(2) | H(4) | 흙막이 가시설 형식에 따른 구조 안전성 검토 실시 | 가시설 설치 및 해체 순서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착으로 인한 흙막이 붕괴 | M(3) | M(4) | 흙막이 설치, 해체 순서도 작성 | 흙막이설치기준 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 구조검토 미흡으로 붕괴 | M(3) | M(4) | 조립식 간이흙막이 구조검토 실시 및 조립도 작성 | 간이흙막이 인양계획 수립
산업환경설비 | 발전시설 |  | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 오시공 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 설치계획을 반영한 가시설도 작성 | 설치, 해체에 대한 시공 계획을 수립(시공계획서)
산업환경설비 | 발전시설 |  | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | H(4) | 1회 굴착깊이를 도면에 표시하여 시공 중 과굴착 예방 | 설계도서 준수하여 설치
산업환경설비 | 발전시설 |  | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 검토 미실시 | L(2) | H(4) | 흙막이 구조안전성 검토 실시 | 설계도서 준수하여 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 부식 및 변형된 재사용 가설재 사용 | L(2) | L(2) | 재사용 가설재 품질관리 기준 반영 | 품질관리 기준 준수
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 기타 | 없음 | 조사심도와 파일 근입장 차이 | M(2) | M(3) | 지반조사를 통한 구간별 지층상태 제시 | 시공 보링 결과를 통한 현장 여건을 고려한 시공계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_흙막이 설치 및 해체 순서도 미작성 | H(3) | H(3) | 안전성검토 결과를 반영한 설치 및 해체 순서도 작성 | 과굴착 금지 및 흙막이벽체 소단 설치
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(4) | 안전난간 설치 | 수직방망 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설의 시공순서도 누락 | L(2) | L(2) | 흙막이 가시설에 대한 시공순서도 반영 | 흙막이 가시설 설치 및 해체 시 시공순서도 준수하여 안전시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 파열,파단 | 깔림 | 재사용 가설재 사용 시 부식 및 변형 | L(2) | L(2) | 재사용 가설제 사용에 대한 내용 반영 | 재사용 가설재 사용 시 부식 또는 변형된 자재 사용금지
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설 미설치 | M(3) | M(3) | 가시설 상단 표준안전난간 설치 및 하부 진.출입 승강설비 반영 | 보행자 통로 별도 구획 실시
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 사보강재 밀림, 좌굴 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 구조검토 및 가시설 설치/해체시 안전대책 수립 | 재사용 강재 사용시 결손구멍 철판용접
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_흙막이 설치 및 해체 순서도 미작성 | H(3) | H(3) | 안전성검토 결과를 반영한 설치 및 해체 순서도 작성 | 과굴착 금지 및 흙막이벽체 소단 설치
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 기타 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설 미설치 | M(3) | M(3) | 흙막이가시설 설치구간 안전시설물 및 승강계단 설치, 굴착선단부 굴착토 관리 철저 | 설계도서 준수 및 안전시설물 사전 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조계산서 누락 | M(2) | M(3) | Sheet Pile 구조검토 실시 | 흙막이 가시설 시공순서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 부식 및 변형된 가시설 사용 | L(2) | L(2) | 재사용 가설재 사용 시 유의사항을 설계에 반영 | 품질관리 기준 준수 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 앞 | 설치작업 | 기타 | 기타 | 흙막이 가시설 설치 미흡 | M(2) | M(3) | 간이 흙막이 설계도면 상세도 규격별 설치 위치를 표기 작성 | 안전시설물의 설치를 확인하고 외부인 출입금지 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 앞 | 설치작업 | 기타 | 기타 | 흙막이 가시설 설치 미흡 | M(2) | M(3) | 간이 흙막이 설계도면 상세도 규격별 설치 위치를 표기 작성 | 안전시설물의 설치를 확인하고 외부인 출입금지 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 기타 | 흙막이 가시설 구조계산서 미비 | M(2) | H(4) | 간이 흙막이 구조적 안전성 검토 실시 | 시공 전 상세도 작성 및 구조검토에 따른 적정 시공 필요
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(3) | 굴착상부에 작업자 추락 방지를 위해 안전난간 설치상세도 반영 | 반입 전 후, 자재의 적정성 검수
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 흙막이가시설 설치구간 우수유입을 고려한 배수처리 계획 수립 | 공사 중 배수로 설치 및 양수계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 파열,파단 | 깔림 | 지장물 통과구간 상세설계 누락 | M(2) | M(4) | 지장물 통과구간 시공설치 상세도 작성 | 사고발생 시 긴급 대처조직 및 대처방안 수립
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 설치 및 해체단계 구조 안전성 검토 미흡 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 설치 및 해체단계를 포함한 시공단계 구조 안전성 검토 | 시공순서도에 따른 작업절차 준수 유무 확인 및 가시설이 조기 해체방지
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립식 간이 흙막이 시공순서도 미작성 | M(3) | M(3) | 조립식 간이 흙막이 시공순서도 작성 | 조립식 간이흙막이 작업 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전난간 미설치에 의한 단부로 추락위험 | L(2) | L(3) | 단부 안전난간 설치도면 반영 | 단부 안전난간 설치 철저
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 가시설 내력저하 | L(2) | H(4) | 지하수위를 고려한 흙막이가시설 구조검토 | 흙막이 가시설 설치 및 해체순서 준수
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 해체작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전대 부착설비 누락 | M(3) | H(4) | 안전대 부착설비 설계도서 반영 | 작업자 안전대 착용 관리/감독
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 파열,파단 | 깔림 | 어스앵커 설치 미흡 | M(2) | M(2) | 어스앵커 구조계산서의 내용을 도면에 반영 | 굴착토 관리 미흡에 의한 무너짐_굴착토 관리기준 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 기타 | 흙막이 가시설 자재 재사용 | M(2) | M(3) | - | 재사용 자재 사용시 보정계수 및 시공 전 준수사항 숙지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 시공순서 오류에 의한 무너짐 | L(2) | L(2) | 흙막이 가시설 시공순서도 반영 | 흙막이 가시설 시공순서도 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체방법 및 순서 불량 | M(3) | M(3) | 공정순서 계획하여 흙막이 무너짐 방지 | 설계도의 시공 순서도에 대하여 현장여건을 고려하여 검토하고 시공계획서를 작성
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이가시설 설치시 지반 과굴착에 의한 지반의 붕괴 | L(2) | H(4) | 소규모 간이흙막이 구조계산 및 시공순서도 작성 | 흙막이 가시설 설치 및 계측 규정 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐 | 작업자 고소작업시 부주의에 의한 추락 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 상부에 안전난간 설치 | 흙막이 단부는 근로자 추락방지를 위해 안전난간 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 간이흙막이 설치 및 해체시 시공순서 불량에 의한 판넬 전도 | L(2) | H(4) | 간이흙막이 설치 및 해체 순서도, 안전시설물에 대한 상세도 작성 | 가설공사 표준시방서를 참고하여 안전대책 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 인양작업 | 없음 | 깔림 | 중량물 인양시 인양줄 파손에 의한 낙하 | L(2) | H(4) | 인양시 2줄걸이 및 유도로프 사용, 사용전 로프 점검 | 적합기준에 맞는 인양줄 사용
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 용접작업 | 화재 | 화상 | 가연성 물질에 의한 불꽃 비산 | L(2) | H(4) | 소화설비 비치 및 소방시설 활동 | 화기작업 허가서 작성 및 관리책임자 선임
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 낙하 | 깔림 | 굴착면 기울기 부적정 | L(2) | H(4) | 굴착사면에 대한 보호상세도를 설계도서에 반영 | 흙막이 가시설 설치 및 계측 규정 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 보강재 미설치 | L(2) | L(3) | 흙막이 가시설 모서리쐐기 반영 | 흙막이 가시설 모서리쐐기 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 파열,파단 | 깔림 | 재사용 가설재 사용 시 유의사항 누락 | L(2) | L(2) | 재사용 가설재 사용에 관련된 사항 반영 | 재사용 가설재 사용 시 부식 또는 변형된 자재 사용 금지
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우각부 연결부 부실 | L(2) | M(3) | 우각부 띠장 연결 도면 규격을 준수하여 가시설 변형 억제도면 반영 | 강판 구멍제작 규격 등 설계도서 준수 및 가시설 코너부 시공순서 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 오시공 | L(2) | H(4) | 설치 및 해체 단계를 고려한 흙막이가시설 시공순서도 작성 | 설치, 해체에 대한 시공 계획을 수립(시공계획서)
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 사보강재 밀림 | L(2) | H(4) | 코너부 사보강재 구간 밀림방지 조치 실시 | 설계도서 및 시공순서 준수하여 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조 안정성 미검토 | M(3) | M(3) | 간이흙막이 구조검토하여 반영 | 간이흙막이 형식별 설치 위치 준수
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(4) | 안전난간 설치 | 수직방망 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립식 간이흙막이 구조계산 누락 | L(2) | L(3) | 흙막이 가시설 구조검토 반영 | 흙막이 가시설 구조검토를 준수하여 안전시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(분류불능) | 조립순서 미준수 | M(2) | H(4) | 가시설 설치/해체 등을 위한 간이흙막이 상단, 단부 등 안전시설물 설치도면 작성 | 신호수배치 및 작업구간 통제, 안전시설물 설치 및 유지관리 철저
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 부식된 부재 사용 | M(2) | M(2) | 재사용 가설재 사용 시 유의사항을 설계에 반영 | 중량물 인양 시 인양로프 파단위험 / 줄걸이 검토 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 최대 굴착깊이 초과 | M(3) | H(4) | 굴착 전 시험터파기 실시하도록 명기 | 관로매설 안전작업계획
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 기타 | 부딪힘 | 시공경계부 관리소홀 | M(2) | M(3) | 공구경계부, 현대차 GBC 경계부의 설계 및 시공 사업단 협의체 구성 및 관리계획 제시 | 공구 경계부는 공구간 협의후 우선시공하고 GBC경계부는 계측 관리 철저
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 해체단계 미고려 | L(2) | L(2) | 흙막이 가시설 해체단계를 고려한 구조계산서 반영 | 흙막이 가시설 작업계획 수립 및 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 기타 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설 미설치 | M(3) | M(3) | 흙막이가시설 설치구간 안전시설물 및 승강계단 설치 | 설계도서 준수 및 안전시설물 사전 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조계산서 누락 | M(2) | M(3) | 자립식 가시설 구간 구조검토를 설계도서에 반영 | 쉬트파일 설치시 수직도 및 지지층 관리
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 기타 | 흙막이 가시설 자재 재사용 강재 사용 | M(2) | M(2) | - | 재사용 자재 사용시 보정계수 및 시공 전 준수사항 숙지
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 기타 | 계측관리 불량 | M(3) | H(4) | 계측관리 추가 및 상세도를 설계도서에 반영 | 계측기 보호조치 및 계측기준 준수 철저
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전대 부착설비 누락 | M(3) | H(4) | 안전대 부착설비 설계도서 반영 | 작업자 안전대 착용 관리/감독
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 기타 | 깔림 | 해체작업 순서 미준수 | M(2) | H(4) | 해체 작업에 대한 시공단계별 구조검토(시공성 고려) | 시공순서 준수 , 되메우기 완료 후 가시설 해체
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시설물 파손 | M(2) | H(4) | 경사계, 지표침하계, 하중계 등 설치 및 계측계획 수립 | 공사중 주기적인 계측값 확인 및 계측기 관리
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(3) | 안전난간 시설을 설계도면에 반영 | 흙막이 상·단부 안전난간 설치 등 안전시설 설치 및 유지
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전시설물 미설치 | L(2) | H(4) | 안전난간대 설치 계획을 설계 반영 | 작업자 승강통로 설치계획 수립
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(4) | 안전난간 설치 | 수직방망 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 위치 및 규격 등 미표기 | M(2) | M(3) | 간이 흙막이 형식별 설치위치 조서를 작성하여 설계도면에 반영 | 장비의 운행 시 작업구간의 지반상태를 확인 후 작업실시
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 옹벽 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_흙막이가시설 설치 및 해체 순서도 미작성 | M(2) | H(4) | 흙막이가시설 설치 및 해체 순서도 작성 | 흙막이 가시설 계측 관리도 작성
산업환경설비 | 환경시설 | 공공폐수처리시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조 안정성 미검토 | M(3) | M(3) | 가장 불리한 단면(깊은구간)에 대해 간이흙막이 구조검토하여 반영 | 간이흙막이 형식별 설치 위치 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | H(4) | 가시설 구조계산서 검토, 간이흙막이 굴착 상세도면 작성 | 간이 흙막이가시설 설치, 해체방법 준수 및 주기적인 계측관리
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 가설재 사용 | M(2) | M(3) | 재사용 가설재 반입 및 사용시 유의사항, 검수방법 등을 설계도에 반영 | 현장에 반입되는 재사용 강재의 품질관리 확인
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 기타 | 떨어짐(분류불능) | 팽창 지수재 설치누락 | M(3) | M(3) | 지수재 도면반영 | SHEET PILE 시공 시 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 강재 사용 | M(3) | M(3) | 설계응력 확보를 위해 가설기자재 재사용시 주의사항을 도면에 표기 | 재사용 가설기자재 반입시 검수방법, 품질관리 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 기타 | 떨어짐(분류불능) | 팽창 지수재 설치누락 | M(3) | M(3) | 지수재 도면반영 | SHEET PILE 시공 시 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전대 부착설비 누락 | M(3) | M(3) | 안전대 부착설비 설계도서 반영 | 안전대 부착설비 사전 설치
산업환경설비 | 환경시설 | 수처리설비시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 자재선청 검토 미흡 | M(3) | M(3) | 가시설 구조계산시 신강재 사용토록 도면 명기 | 현장 여건에 따라 재사용 가설 기자재 사용하며, 구조계산 재 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 준비작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_재사용 및 단면감소계수 미반영 | H(4) | H(4) | 구조검토시 재사용 및 단면감소계수를 반영 | 현장계측 및 관리기준 설정
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 스티프너 일부 누락에 의한 가시설 변형 | L(2) | L(3) | 흙막이 가시설 스티프너 반영 | 흙막이 가시설 스티프너 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 기타 가시설 | 바닥 | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 굴착저면의 우수 유입을 고려한 적정 양수기 선정 | 공사 중 배수로 설치 및 양수계획 수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(3) | M(3) | 가시설 상단부 안전난간 상세 도 작성 | 흙 막 이 가 시 설 상·단부 안전난간 설 치 등 안전 시설 설치 및 유지
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 승강설비 상세도 미작성 | L(2) | H(4) | 흙막이 가시설 승강설비 상세 도 작성 | 흙막이 가시 설 승강설비 설치 및 해 체 작업 시 도면 준수
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 띠장 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조계산서와 도면 상이 | L(2) | H(4) | 구조계산 재실시 | 시공순서에 따른 안전작업계획
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조적 안전성 미검토 | M(3) | M(2) | 가시설 구조검토를 설계도에 반영하여 안전성 확보 | 설치·해체 순서도 작성 및 준수
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 깔림 | 흙막이 가시설 설계상세 미수립 | M(2) | M(3) | 가시설 흙막이 부재 안전성 검토 및 상세도를 작성하여 반영 | 시공시 준수 및 설치·해체 시 안전수칙 준수
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 기타 | 흙막이 가시설 해체계획 미수립 | M(3) | M(3) | 흙막이 해체 순서도를 작성하고 이에 따른 버팀보 해체작업 시 전도방지대책을 제시 | 흙막이 가시설 해체 시 작업장비 사전 확인 및 근로자 안전교육 철저
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 검토 미흡 | L(2) | H(4) | 설치 및 해체 단계를 고려한 흙막이가시설 구조안전성 검토 실시 | 흙막이 가시설 설치 및 해체순서 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 굴착저면 우수 유입을 고려하여 양수능력을 감안한 양수기 선정 및 집수정 설치 | 공사 중 배수로 설치 및 양수계획 수립
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 사다리 설치 기준 미준수 | M(2) | H(4) | 흙막이 가시설 사다리식 통로 상세도 작성 및 관련 NOTE표기 | 흙막이 단부 근로자추 락 방 지 를위해 안전난간 설치
토목 | 철도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 뒤 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 및 지하수 유입 | L(2) | M(3) | 지하수 유입방지를 위한 쉬트파일 적용 및 계측기 설치 | 공사중 지하수위 및 가시설 변위 확인, 계측관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립식 간이 흙막이 구조계산 누락 | L(2) | L(3) | 흙막이 가시설에 대한 구조계산 반영 | 조립식 간이 흙막이 설치 시 구조계산에 따른 안전시공
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 상세도 누락 | M(2) | M(3) | 누락된 흙막이 가시설 상세도면 반영 | 건설기계 작업 중 근로자 충돌/작업반경 통제 및 신호수 배치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 설치·해체 순서도 누락 | M(3) | H(4) | 구조계산에 의한 흙막이 설치해체 순서도 수립 | 시공순서에 따른 안전작업계획 수립
산업환경설비 | 환경시설 | 공공폐수처리시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 가시설 상단부 안전난간 미설치 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 상부 안전난간 설치관련 상세도 작성 | 흙막이 단부는 근로자 추락방지를 위해 안전난간 설치
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_재사용 및 단면감소계수 미반영 | H(3) | H(4) | 구조검토시 재사용 및 단면감소계수를 반영 | 현장계측 및 관리기준 설정
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설 미비 | M(2) | H(4) | 흙막이 가시설 상단, 단부 등 안전시설물 설치도면 작성 | 신호수배치 및 작업구간 통제, 안전시설물 설치 및 유지관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용으로 손상된 흙막이 가시설재의 사용으로 토압을 견디지 못하고 붕괴함 | L(2) | M(3) | 흙막이 가시설재 재사용에 따른 지침을 도면에 명기함 | 현장 반입되는 흙막이 가설재의 이상유무를 기준에 따라 체크함
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 사보강재 밀림, 좌굴 | M(3) | M(3) | 코너버팀대와 띠장 연결부 밀림방지 스토퍼 설치 등 안전도면 및 구조계산 | 재사용 강재 사용시 결손구멍 철판용접 및 안전상태 확인
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 지하수 유출 | M(2) | M(3) | 지하수 유입량 등 계산 후 양수기 규격 및 수량 표시 | 현장 지하수위조사 및 지하수 유출을 고려하여 설계도면에 지하수위 상승시 안전대책 표기
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 안전기준 미 준수(작업허가제 미 시행) | M(2) | M(2) | 위험 작업 시 작업허가제 관련 사항을 설계도서에 반영 | 단부 작업 시 근로자 추락위험 / 안전시설 설치
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 부식 및 변형된 가시설 사용 | L(2) | L(2) | 재사용 가설재 사용 시 유의사항 반영 | 품질관리 기준 준수 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 시공순서 누락 | L(2) | L(2) | 흙막이 가시설 시공순서도 반영 | 흙막이 가시설 시공순서 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 이동 | 기타 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설 미설치 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 상단부 표준안전난간 설치 및 내부 진출입을 위한 승강계단 설치 | 보행자 통로 별도 구획 실시
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 부딪힘 | 앵커 천공 | M(3) | M(3) | 앵커 천공에 따른 파손방지 및 간섭시 앵커각도 조정 등 안전관리 도면 작성 | 가시설에 대한 철저한 계측계획 수립
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측기 미설치 | M(2) | M(3) | 지보재 설치, 해체를 고려한 구조안전성검토 실시, 시공중 계측기 설치계획을 설계도서에 반영 | 흙막이 구조물 계측계획 수립 및 시행
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 되메우기 시 띠장 선해체 | M(2) | H(4) | 굴착되메우기 공사시 표준버팀대의 2,3단 선해체 방지를 위해 상세순서도 제시및 유의사항으로 추가 | 시공순서 준수, 되메우기 완료 후 단계별 가시설 해체
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 띠장 보걸이 지지력 부족 | M(2) | H(4) | 가시설 보걸이 형상을 앵글 부재 로 변경하여 보걸이 지지력 증대 | 시공계획서상 안정성 확인 철저
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 규정적용미흡 | M(3) | M(3) | 가설 흙막이의 설계 기준 최신 규정 반영 | 반입 전 후, 자재의 적정성 검수
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 토류판 강도 부족 | M(3) | H(4) | 가시설 흙막이 토류판 목재 설계 사양 (두께계산)제공 및 토류판의 응력 안정성(휨, 전단) 검토 후 도면 반영 | 굴착작업 작업자 안전수칙 준수 및 자재사양 확인 관리
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 차수관리미흡 | M(3) | M(3) | 시트파일 팽창지수재 설치 상세도 도면 표기 팽창 지수재 사양 표기 및이음상세 도면반영 | 반입 전 후, 자재의 적정성 검수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 검토 미실시 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 구조안전성 검토 실시 | 흙막이 가시설 설치 및 해체순서 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 시공순서도 작성 반영 | 설치, 해체에 대한 시공 계획을 수립(시공계획서)
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 부적절한 흙막이 설치 | M(2) | H(4) | 가시설 적용 형식별 적용 위치를 설계도면에 반영하여 오시공 방지 | 가시설 형식별 적용위치 준수하여 설치
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 사다리 설치 기준 미준수 | M(2) | H(4) | 흙막이 가시설 사다리식 통로 상세도 작성 및 관련 NOTE표기 | 흙막이 단부는 근로자 추락방지를 위해 안전난간 설치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이가시설 설치, 해체순서 미준수 | M(3) | H(4) | 흙막이가시설 설치 및 해체 순서도 작성 | 과굴착금지 및 소단설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측계획 미수립 | L(2) | H(4) | 추진,도달기지 계측계획 수립 | 계측계획 수 립 시 사전 지반조사 실 시 등 안전 관리계획 수 립
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지 미흡 | L(2) | H(4) | 가시설 상부 배수로 설치 | 시공순서에 따른 안전작업계획
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_무너짐 영향선내 토사 적치 및 장비 작업 | H(3) | H(3) | 무너짐 영향선을 반영한 토사 적치 및 장비작업 | 굴착단부 차량통행로 확보 등 교통사고 예방 조치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 기타 가시설 | 바닥 | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 흙막이 가시설 구간 우수유입을 고려하여 양수능력을 감안한 양수기 선정 | 공사 중 배수로 설치 및 양수계획 수립
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 사보강재 밀림 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 지지방식을 자립식으로 수정 및 반영 | 설계도서 및 시공순서 준수하여 설치
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 건설공사 안전관리비 계상 누락 | M(3) | M(3) | 공사 내역에 산업안전보건관리비와는 별개의 “건설공사 안전관리비를 계상”하여 반영 | 건설공사 안전관리비 계상 반영 및 안전관리계획 수립
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | M(4) | 시공순서도 작성(굴착구배 포함) | 굴착 순서 준수하여 시공
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체순서 미준수 | M(2) | M(4) | 흙막이가시설 해체순서도 작성 | 해체 순서에 따른 콘크리트 타설순서 준수
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 무너짐_무너짐 영향선내 토사 적치및 장비작업 | H(3) | H(3) | 무너짐 영향선을 반영한 토사 적치 및 장비작업 | 굴착단부 차량통행로 확보 등 교통사고 예방 조치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 구조계산서 누락 | L(2) | L(3) | 흙막이 가시설 계산서 반영 | 흙막이 가시설 계산서 내용 준수하여 작업계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 기타 | 안전시설 미비 | M(2) | H(4) | 가설구조물 안전시설 철저 | 흙막이 가시설 상단부 안전난간 설치 등 안전시설 설치 및 유지
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 해체작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전대 부착설비 누락 | M(3) | H(4) | 안전대 부착설비 설계도서 반영 | 작업자 안전대 착용 관리/감독
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(4) | 안전난간 설치 | 수직방망 설치
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 지하벽체 | 지하 | 설치작업 | 충돌 | 교통사고 | 가시설공사로 인한 교통처리 혼잡 | M(3) | M(3) | 가시설 시공을 고려한 공사중 단계별 교통처리계획 수립 및 안내표지판, 교통안전시설 설치 상세도 제시 | 횡단보도 도색 및 야간 시인성 확보시설 및 작업구간 휀스 설치, 신호수 안전교육 철저
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 깔림 | 강재 재사용 | M(3) | M(2) | 구조계산서상의 설계응력 확보를 위해 신강재 사용 원칙을도면 반영 | 반입 전 후, 자재의 적정성 검수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 부적절한 흙막이 설치 | M(2) | H(4) | 가시설 적용 형식별 적용 위치를 설계도면에 반영하여 오시공 방지 | 가시설 형식별 적용위치 준수하여 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설과 지장물 간섭구간 토류판 미설치로 인한 토사 붕괴 | L(2) | M(3) | 지장물 간섭구간 흙막이 가시설 보강도면을 반영 | 가설재 중량물 인양시 줄걸이 방법 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 부식 및 변형된 가시설 사용 | L(2) | L(2) | 재사용 가설재 사용 시 유의사항을 설계에 반영 | 품질관리 기준 준수 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(3) | M(3) | 안전난간 설치 상세도 작성 | 간이 흙막이 상·단부에 안전난간 설치 등 안전시설 유지관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 구조계산서 누락 | M(2) | H(4) | 조립식 간이흙막이 구조검토 실시 | 흙막이 가시설 시공순서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 오시공 | L(2) | H(4) | 조립식 간이 흙막이 설치.해체 시공순서도 작성 | 설치, 해체에 대한 시공 계획을 수립(시공계획서)
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 부식 또는 변형된 재사용 흙막이 가설재가 토압을 견디지 못하고 붕괴함 | L(2) | M(3) | 재사용 가설재 현장반입시 기준에 따라 검수 | 흙막이 가설재 인양시 줄걸이 방법, 도구 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조적 안정성 미검토 | M(2) | H(4) | 설계조건과 일치화하여 구조적 안전성 재검토 | 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 차수관리미흡 | M(3) | M(3) | 시트파일 팽창지수재 설치 상세도 도면 표기 팽창 지수재 사양 표기 및이음상세 도면반영 | 지수재 자재사양 확인 관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 규정적용미흡 | M(3) | M(3) | 가설 흙막이의 설계 기준 최신 규정 반영 | 반입 전 후, 자재의 적정성 검수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 모서리 쐐기 미반영 | M(2) | H(4) | 가시설 상세도에 우각부 모서리 쐐기 반영 | 현장에 반입된 흙막이 지보공 부재에 대한 사전검수 시행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측기 설치 계획 미수립 | M(2) | M(3) | 계측 계획수립 후 계측설비의 설치위치 등 상세도 작성 | 계측기 설치위치에 중장비 작업금지 및 서행 등의 유도자 배치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 사다리 설치 기준 미준수 | M(2) | M(3) | 흙막이 가시설 사다리식 통로 상세도 작성 및 관련 NOTE표기 | 사다리가 넘어지거나 미끄러지는 것을 방지하도록 아웃트리거를 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 시공 시 보걸이 시공상세도 작성미흡(보걸이 시공상세도 설치간격 미표기) | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 시공 시 보걸이 시공간격을 명시 | 흙막이 가시설 공사 시 안전수칙 준수로 작업자 추락 및 가시설 붕괴위험 제거
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 구조검토 미시행 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 구조검토 시행 | 해당없음
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 위험작업에 대한 작업허가제 미시행 | M(2) | M(2) | 해당없음 | 작업허가제 도입
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 굴착저면 우수 유입을 고려하여 양수능력을 감안한 양수기 선정 및 집수정 설치 | 공사 중 배수로 설치 및 양수계획 수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 시공순서도 작성 반영 | 설치, 해체에 대한 시공 계획을 수립(시공계획서)
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설에 대한 시공순서도 누락 | L(2) | L(2) | 흙막이 가시설에 대한 시공순서도 반영 | 흙막이 가시설 설치 시 시공순서도 준수하여 안전시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 승강설비 상세도 누락 | L(2) | H(4) | 흙막이 가시설 승강설비 상세 도 작성 | 흙 막 이 가 시 설 설치 및 해체 작업 시 도면 준 수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 임의 시공 | L(2) | H(4) | 조립식 간이 흙막이 지장물 통과구간 상세 도 작성 | 간 이 흙 막 이 형식별 설치 위치 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 코너부 엄지말뚝 위치 부적정 | M(3) | M(3) | 토류판 설치하기 위한 코너부 엄지말뚝 추가설치 | 흙막이 가시설 공사 시 안전수칙 준수로 작업자 추락 및 가시설 붕괴위험 제거
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 추진기지 흙막이 가시설 계측기 설치계획도 미작성 | M(3) | M(3) | 추진기지 흙막이 가시설 계측기 설치 계획도 작성 | 계측기 설치기준 준수로 흙막이 가시설의 붕괴위험 제거
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 화재 | 화상 | 용접, 용단 작업 시 화재방지 조치 미시행 | M(2) | M(2) | 해당없음 | 용접, 용단 작업 시 화재방지 조치 시행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조적 안전성 미검토 | L(2) | H(4) | 추진구간 가시 설 구조적 안 전성 확인 | 추진·도달기 지 내에서 추진관 거치 및 연결작업 시 안전조치 사항 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 매설작업 | 기타 | 깔림 | 건설기술진흥법상 안전관리비 미계상 | M(3) | M(3) | 건설기술진흥법 시행규칙에 의거하여 안전관리에 필요한 비용 간접공사비에 계상 | 건설기술진흥법에 준하여 안전관리 업무수행
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 구조계산 누락 | L(2) | L(2) | 흙막이 가시설 구조계산서 반영 | 흙막이 가시설 구조계산서 준수
산업환경설비 | 환경시설 | 수처리설비시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외벽 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측기 미설치 | M(2) | M(3) | 시공중 계측기 설치계획을 설계도서에 반영 | 흙막이 구조물 계측계획 수립 및 시행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 구조계산서 누락 | L(2) | L(3) | 흙막이 가시설 계산서 반영 | 흙막이 가시설 계산서 내용 준수하여 작업계획 수립
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 가시설 변형상태 미확인 | L(2) | M(3) | 계측기를 설치하여 흙막이 가시설 변위 확인 도면 반영 | 상시 지반침하 확인, 변위 확인 위한 계측관리 및 작동 여부 주기적 확인
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 작업통행로 미설치 | M(2) | M(3) | 추락방지용 안전난간대, 승강 작업 통행로 설치 | 오픈컷 구간 건널다리 기둥재 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립식 간이 흙막이 구조계산서 누락 | L(2) | L(3) | 조립식 간이 흙막이 구조계산서 반영 | 조립식 간이 흙막이 설치 시 구조계산에 따른 안전시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(3) | M(3) | 가시설 상단부 안전난간 상세 도 작성 | 흙 막 이 가 시 설 상·단부 안전난간 설 치 등 안전 시설 설치 및 유지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 안전시설물 | 상부(위) | 굴착작업 | 낙하 | 깔림 | 지장물 보호공 와이어로프 파단 | M(3) | M(3) | H형강 상부에 목재 받침을 설치하도록 도면에 명기 | H형강 상부 목재 받침 설치 및 관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 기타 | 깔림 | 조립식 간이흙막이 위치 및 규격 미표기로 인한 오시공 우려 | M(3) | M(3) | 조립식 간이흙막이 위치 및 규격을 도면에 명기 | 조립식 간이흙막이 형식별 위치 확인 및 철저 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 안전시설물 | 상부(위) | 매설작업 | 전도 | 교통사고 | PE가설휀스 등이 공사차량 이동 중 파손 및 유실 | M(3) | M(3) | 현장여건에 맞게 교통안전시설물을 설치할 수 있도록 설계도서에 명기 | 현장여건에 맞는 교통안전시설물 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 매설작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립식 간이흙막이 구조계산서 누락 | M(3) | M(3) | 구조계산을 통한 안전성 확보 | 시공 전 조립식 간이흙막이에 대한 안정성 검토 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 안전시설물 | 상부(위) | 설치작업 | 낙하 | 깔림 | 흙막이 가시설 설치구간 안전시설 미흡 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 상단부에 안전난간 반영 및 시공유의사항을 NOTE 표기 | 흙막이 가시설 상단부에 안전난간 설치 및 시공유의사항 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 안전시설물 | 상부(위) | 굴착작업 | 낙하 | 깔림 | 추진부 상부의 가시설 안전시설 미흡으로 근로자 추락위험 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 상부에 안전난간 등을 도면에 명기 | 흙막이 가시설 상부에 안전난간 등 설치
산업환경설비 | 환경시설 | 수처리설비시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | M(2) | 과굴착 예방을 위한 유의사항을 설계도면에 명기 | 과굴착 되지 않도록 굴착 시 측량 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전시설 미비 | M(2) | M(3) | 없음 | 흙막이 가시설 상단부 안전난간 설치 등 안전시설 설치 및 유지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 사전적업허가제 미시행 | M(3) | M(3) | 위험공종 작업 착수전 작업허가 절차 준수하여 작업 시행토록 도면반영 | 표준 안전 수칙 준수
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체순서 미준수 | M(2) | M(4) | 흙막이가시설 해체 순서도 작성 | 해체 순서에 따른 콘크리트 타설순서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 엄지말뚝 반영 미흡에 의한 토류판 무너짐 | L(2) | L(3) | 토류판의 안정적인 설치를 위하여 엄지말뚝 추가 반영 | 엄지말뚝 정밀시공 및 토류판 설치 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 지하수 누수 | M(3) | M(3) | 팽창지수재 설치로 차수성 증대 | 지하수 및 강수에 대한 배수계획 수립
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 스티프너 미설치 | L(2) | H(4) | 어스앵커 대좌 후면 보강재 반영 | 설계도서 준수하여 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 보걸이 시공시 내민길이 미확보 | M(3) | M(3) | 보걸이 시공시 5cm 이상 내민길이 확보 | 기계식 굴착공법 안전수칙 준수로 지반의 붕괴위험 제거
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 사보강재 밀림 | L(2) | H(4) | 코너부 사보강재 구간 밀림방지 앵글을 설치하여 가시설 변형 억제 | 설계도서 및 시공순서 준수하여 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 슬강설비 예시 미반영 | L(2) | L(2) | 지면에서 저면으로 안전하게 통행할 수 있는 승강설비 반영 | 굴착 시 승강설비 누락없이 설치하여 안전작업
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 없음 | 규정 미준수 | L(2) | H(4) | 건 설 기 술 진 흥 법 상 안전관 리비 계상 | -
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 찔림 | 손상된 재사용 가설재로 인해 토압을 견디지 못하고 붕괴하여 작업자가 깔릴 위험이 있음 | L(1) | M(2) | 손상된 가설재 사용을 금지하고, 현장반입시 기준과 절차에 따른 검수 실시 | 가설재 설치시 인양작업 줄걸이 점검 및 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사용된 흙막이 가시설이 토압을 견디지 못하고 붕괴 | L(1) | M(2) | 흙막이 가시설 안전성 검토 실시 | 작업중 흙막이 가시설 이상유무 주기적 점검
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 설치.해체 시공순서도 작성 | 설치, 해체에 대한 시공 계획을 수립(시공계획서)
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 사보강재 시공 시 밀림방지 앵글 미시공 | M(2) | H(4) | 흙막이 가시설 사보강재 시공 시 밀림방지 앵글 시공 | 안전대 사용 안전기준 준수로 단부작업자 추락위험 제거
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 우각부 쐐기보강 미시공 | M(2) | H(4) | 흙막이 가시설 우각부 쐐기보강 상세를 설계도서에 작성, 반영 | 안전대 사용 안전기준 준수로 단부작업자 추락위험 제거
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | sheet pile 팽창지수재 설치누락 | M(2) | M(3) | sheet pile 팽창지수재 설치 상세도 작성하여 반영 | sheet pile 시공 시 안전수칙을 준수하여 위험요소 제거
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립식 간이 흙막이 구조검토 미시행 | M(3) | M(2) | 조립식 간이흙막이 구조검토 시행 | 해당없음
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 굴착단부 안전난간 미설치 | L(2) | L(3) | 추락위험구간 안전난간 설치 예시도면 반영 | 추락위험구간 안전난간 설치 후 작업으로 안전시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 파열,파단 | 깔림 | 재사용 가설재 사용 시 부식 및 변형 위험 | L(2) | L(2) | 재사용 가설재 사용 시 부식 또는 변형된 자재 사용금지 내용 반영 | 자재 반입 시 부식 또는 변형된 자재 반입 금지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 부적 절한 흙막이 설치 | L(2) | H(4) | 가시설 적용 형식별 설치 위치를 설계 도면에 반영하 여 오시공 방 지 | 간 이 흙 막 이 형식별 설치 위치 준수
산업환경설비 | 환경시설 | 수처리설비시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공순서 불량 | M(2) | M(3) | 흙막이 설치 순서 상세내용 설계도서에 반영 | 흙막이 시공 시 설치 순서 및 안전규정 준수
토목 | 철도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 뒤 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 가시설 강재 파손 | L(2) | M(3) | 흙막이 가시설 부재력 안전성 검토 | 자재검수 및 공사중 가시설 변위 확인, 계측관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 띠장 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 띠장 코너 접합구간 보강재 미반영에 의한 미시공 | L(2) | L(3) | 띠장 우각부보강재(모서리 쐐기) 반영 | 띠장 코너 우각부 보강재 시공시 반영
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 가시설 상단부 안전난간 미설치 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 상부 안전난간 설치관련 상세도 작성 | 흙막이 단부는 근로자 추락방지를 위해 안전난간 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 충돌 | 교통사고 | 추진기지 주변 교통처리계획 미수립 | M(2) | H(4) | 추진기지 주변 교통처리계획 수립 | 기계식 굴착공법 안전수칙 준수로 지반의 붕괴위험 제거
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 고소 | 고소작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 미만) | 흙막이 띠장 시공 시 안전대 부착 설비 시공 상세도 미 작성, 미 시공 | M(3) | M(2) | 흙막이 가시설 띠장 안전대 부착 설비 시공상세도 작성 | 해당없음
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조계산서 누락 | M(2) | M(3) | 가시설 구조검토를 설계도에 반영하여 안전성 확보 | 관로 매설 시 굴착 작업 및 간이흙막이 시공순서 준수
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | M(4) | 시공순서도 작성(굴착구배 포함) | 굴착 순서 준수하여 시공
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 사보강재 밀림, 좌굴 | M(3) | M(3) | 코너버팀대와 띠장 연결부 밀림방지 스토퍼 설치 등 안전도면 및 구조계산 | 재사용 강재 사용시 결손구멍 철판용접 및 안전상태 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외벽 | 흙막이가시설 | 옆 | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착 시공방법 미준수 | M(2) | M(3) | 굴착 및 해체 시공순서도 작성 및 반영 | 흙막이공사 안전보건 작업에 관한 기술지침 준수
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 띠장 끝단 연결부 밀림방지 보강재 부족 | M(2) | H(4) | 띠장과 사보강재 접합부 스토퍼를 반영하여 밀림방지 조치 | 시공계획서상 안정성 확인 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 제거순서 누락 | M(2) | M(3) | 제거식 어스앵커 공법 시공단계별 제거순서를 설계도서에 반영 | 어스앵커 긴장시 작업자는 측면에 위치하고 주변 인원을 통제
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외벽 | 흙막이가시설 | 옆 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 가시설 버팀보 선해체 | M(2) | H(4) | 가시설 버팀보 해체순서를 고려한 시공이음부 위치 표현 | 설계내용을 반영한 가시설의 설치, 해체순서를 시공계획서에 반영
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 안전 난간대 미설치로 무너짐 | M(3) | M(3) | 안전난간대 설치 도면 및 내용 설계 반영 | 설치시 작업자 안전대 착용 및 체결 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | H(4) | 설치.해체 순서를 포함한 흙막이가시설 시공순서도 작성 | 설계도서 준수하여 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립식 간이 흙막이 구조계산서 미반영 | L(2) | L(3) | 조립식 간이 흙막이에 대한 구조계산을 반영하여 안전성 확보 | 조립식 간이 흙막이 구조계산 자료를 반영하여 시공 시 안전성 확보
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_재사용 및 단면감소계수 미반영 | H(3) | H(4) | 구조검토시 재사용 및 단면감소계수를 반영 | 현장계측 및 관리기준 설정
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 설치 및 해체순서 미준수 | M(2) | H(4) | 설치 및 해체순서도 작성 | 흙막이내부 굴착 시 지반에 따른 기울기 준수
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_흙막이 설치 및 해체 순서도 미작성 | H(3) | H(3) | 안전성검토 결과를 반영한 설치 및 해체 순서도 작성 | 과굴착 방지를 위한 소단 설치 및 우수유입방지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | H(4) | 조립식 간이흙막이 굴착 상세도면 작성 | 간이 흙막이가시설 설치, 해체방법 준수 및 주기적인 계측관리
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(4) | 안전난간,승강계단,안전대 설치 등 안전시설도 반영 | 수직방망 설치
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측기 미설치 | M(2) | M(3) | 흙막이가시설 설치구간 계측기를 설치할 수 있도록 설계도면에 표기 | 변위 발생 시 보강조치 반영
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설의 상세도 누락 | L(2) | L(2) | 흙막이 가시설에 대한 상세도면을 반영 | 흙막이 가시설 설치 시 도면 준수하여 오시공 방지등 시공 시 안전성 확보
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 보강재 누락 | M(2) | M(2) | 누락된 모서리쐐기 반영 | 중량물 인양 시 인양로프 파단위험 / 줄걸이 검토 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 띠장 | 하부(아래) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 보걸이 받침부 길이 부족으로 인한 띠장 낙하 | L(2) | L(2) | 띠장 보걸이 받침대의 여유폭 확대 반영 | 띠장 보걸이 받침대 여유폭 확보로 가시설에 대한 안전성 확보
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 검토 미실시 | L(2) | H(4) | 지하수위를 고려한 흙막이가시설 구조검토 실시 | 흙막이 가시설 설치 및 해체순서 준수
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 코너부 연결부 미설치 | L(2) | M(3) | 가시설 코너 쉬트파일 연결 설치 도면 반영 | 연결부 앵글 규격 및 용접기준 준수
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 깔림 | 모서리 쐐기 미반영 | M(2) | H(4) | 가시설 상세도에 우각부 모서리 쐐기 반영 | 시공순서 준수, 되메우기 완료 후 가시설 해체
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 기타 | 깔림 | 팽창지수재 설치 누락 | M(2) | M(3) | 팽창지수제 설치로 지하수 누수 차단 | 지하수위에 따른 양수처리 반영
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설의 시공순서도 누락에 의한 오시공 | L(2) | L(2) | 흙막이 가시설에 대한 시공순서도 반영하여 안전성 확보 | 흙막이 가시설 시공순서도를 준수하여 오시공 예방
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지반외력 등 | M(3) | M(3) | 계측지점 선정 후 동일단면에 대해 각종 계측기 설치 도면작성 | 흙막이 벽체변위 및 인접지반 침하량 측정
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | H(4) | 간이흙막이 굴착 상세도면 작성 | 간이 흙막이가시설 설치, 해체방법 준수 및 주기적인 계측관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 파열,파단 | 깔림 | 지장물 간섭에 의한 흙막이 미설치 | L(2) | L(2) | 지장물 간섭구간 흙막이 가시설 보강도면 반영 | 지장물 간섭구간 흙막이 가시설 보강조치 실시하여 안전작업
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설의 시공순서도 누락 | L(2) | L(2) | 흙막이 가시설에 대한 설치/해체 순서도 반영 | 흙막이 가시설 설치/해체 순서도 준수하여 안전시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지반외력 등 | M(3) | M(3) | 계측지점 선정 후 각종 계측기 설치 도면작성, 지하수 및 우수배제 계획 반영 | 흙막이 벽체변위 및 인접지반 침하량 측정, 재사용 가설자재 반입시 검수, 품질관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 구조계산서 누락 | L(2) | L(3) | 흙막이 가시설 계산서 반영 | 흙막이 가시설 계산서 내용 준수하여 작업계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조계산서 누락 | M(2) | M(3) | 조립식 간이흙막이 구조검토 실시 | 흙막이 가시설 시공순서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측설비 설치위치 미표기 | M(2) | M(3) | 계측설비의 설치위치 등 상세도 작성 | 해당 공종 작업 시 주변 통제 가능한 감시자 배치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공순서 미준수 | M(2) | M(3) | 해당사항 없음 | 흙막이 가시설 해체시 시공순서 준수 및 되메우기 다짐 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 위치 및 규격 등 미표기 | M(2) | M(3) | 간이 흙막이 형식별 설치위치 조서 작성 | 흙막이 가시설 설치해체 작업 후 지반다짐 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 양수량 계획 미수립 | M(2) | M(3) | 공사 중 양수량 검토 및 유출부 표시를 설계도면에 반영 | 공사 중 수중양수기, 감전차단기 설치 및 상태 수시점검
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 구조계산서 누락 | L(2) | L(3) | 흙막이 가시설 계산서 반영 | 흙막이 가시설 계산서 내용 준수하여 작업계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 우각부 보강관리 미흡 | L(2) | L(2) | 엄지말뚝 보강도면 반영 | 엄지말뚝 보강관리 철저
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체순서 미준수 | M(2) | M(4) | 흙막이가시설 해체순서도 작성 | 해체 순서에 따른 콘크리트 타설순서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 파열,파단 | 깔림 | 지장물 통과구간 상세설계 누락 | M(2) | M(3) | 지장물 통과구간 시공 설치 상세도 작성 | 장비 사용계획서 제출 시 중량물에 맞는 장비 사용 계획 수립
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 옹벽 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 준비작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_흙막이가시설 구조검토 시 재활용 및 단면손실 미반영 | M(2) | H(4) | 흙막이가시설 구조검토 시 재활용 및 단면손실 반영 | RAKER CON’C BLOCK 안전성검토 및 상세도 작성
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_흙막이 설치 및 해체 순서도 미작성 | H(3) | H(3) | 안전성검토 결과를 반영한 설치 및 해체 순서도 작성 | 과굴착 금지 및 흙막이벽체 소단 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체작업 순서 미준수 | M(2) | H(4) | 해체 작업에 대한 시공단계별 구조검토(시공성 고려) | 시공순서 준수,되메우기 완료 후 가시설 해체
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 버팀대 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | Strut 와 띠장 접합구간 스티프너 누락에 의한 부재 변형 | L(2) | L(3) | Strut 폭에 맞추어 상하부 각각 2EA 스티프너 반영 | Strut 와 띠장 접합구간 스티프너 반영하여 부재 변형 방지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 흙막이 가시설 내부 이동통로 누락 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 내부 이동통로 설치 | 가설계단 설치상태 점검, 정기점검
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조계산 부적정 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 설계시 주변 여건을 고려하여 구조계산 반영 | 현장여건에 맞추어 동바리 구조검토 및 조립도 작성
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 가시설 시공순서 누락에 의한 오시공 | L(2) | L(3) | 가시설 시공순서도 반영 | 가시설 시공순서 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | M(4) | 시공순서도 작성(굴착구배 포함) | 굴착 순서 준수하여 시공
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | M(4) | 시공순서도 작성(굴착구배 포함) | 굴착 순서 준수하여 시공
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 구조검토 미흡 | M(3) | M(3) | 복공판, 주형보, 지보재 등 주요 부재 및 기존 교각에 대한 구조 안전성 검토 | 설계에 미고려된 추가하중 발생시 구조검토 재수행
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전관리비 계상 미흡 | M(2) | M(3) | 안전관리비 계상 시 안전관리 계산서 작성 비용, 계산서 검토 비용 등의 추가사항을 계상 | 조립식 간이흙막이 작업 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 시공순서 누락 | L(2) | L(2) | 흙막이 가시설 시공순서도 반영 | 흙막이 가시설 시공순서 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전대 부착설비 누락 | M(3) | M(3) | 안전대 부착설비 설계도서 반영 | 안전대 부착설비 사전 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체방법 및 순서 불량 | M(3) | M(3) | 공정순서 계획하여 흙막이 무너짐 방지 | 설계도의 시공 순서도에 대하여 현장여건을 고려하여 검토하고 시공계획서를 작성
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 기타 | 흙막이 가시설 설계상세 미수립 | M(2) | M(3) | 흙막이 가시설 상세도를 작성하였으나 누락된 가시설 상세도를 추가 | 시공시 준수 및 설치·해체 시 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 가설재 품질시험 미흡 | M(3) | M(3) | 가설기자재 품질관리계획 수립 및 “품질시험 실시”후 기자재의 성능 확인 후 사용토록 지침제시 | 품질계획서 수립시 시험계획 수립시행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 부설 및 다짐작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_되메우기 미흡 및 현장시험 미실시 | H(2) | H(3) | 되메우기 시 층다짐 및 현장시험 실시계획 반영 | 구조물 양생 후 STRUT 해체전 버팀대 설치 상세도 작성
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 앞 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이벽의 변형, 인접지반 거동 | M(2) | H(4) | 인접 지반의 변위를 계측할 수 있도록 지중경사계 추가 설계 반영 | 현장여건을 반영한 시공 계획 및 계측계획 수립 및 시행
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | M(4) | 시공순서도 작성(굴착구배 포함) | 굴착 순서 준수하여 시공
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체순서 미준수 | M(2) | M(4) | 흙막이가시설 해체 순서도 작성 | 해체 순서에 따른 콘크리트 타설순서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 구조계산서 누락 | L(2) | L(3) | 흙막이 가시설 계산서 반영 | 흙막이 가시설 계산서 내용 준수하여 작업계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 가설재 사용시 주의사항 미반영 | L(2) | L(2) | 재사용 가설재 사용 시 부식 또는 변형된 재료 반입금지 | 재사용 가설재 사용에 따른 유의사항 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 안전난간 누락 | M(3) | M(3) | 이동공간 및 작업공간에 안전난간 설치하도록 설계도 반영 | 가시설 상부 안전난간 설치 및 안전시설의 유지관리
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공순서 불량 | M(2) | M(3) | 간이흙막이 설치, 해체순서도 작성 | 흙막이 주요 부재 시공감독 철저
산업환경설비 | 환경시설 | 수처리설비시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조계산서 누락 | M(2) | M(3) | 흙막이 가시설 구조검토 및 상세도 첨부 | 흙막이 가시설 조립시 준수사항 확인 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조적 안전성 미검토 | M(3) | M(2) | 가시설 구조검토를 설계도에 반영하여 안전성 확보 | 설치·해체 순서도 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_무너짐 영향선내 토사 적치 및 장비 작업 | H(3) | H(3) | 무너짐 영향선을 반영한 토사 적치 및 장비작업 | 굴착단부 차량통행로 확보 등 교통사고 예방 조치
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 굴착중 주변지반 및 가시설 변위 검토 미흡 | M(3) | H(4) | 정거장 및 환기구 계측계획도 상세 반영으로 붕괴 방지 | 굴착시 계측기 즉시 설치 및 계측기 가동상태 상시 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 해체단계 미고려 | L(2) | L(2) | 흙막이 가시설 구조검토 해체단계 반영 | 흙막이 가시설 설치/해체 시공순서를 준수하여 안전시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 파열,파단 | 깔림 | 지장물 간섭에 의한 흙막이 미설치 | L(2) | L(2) | 지장물 간섭에 대한 흙막이 가시설 보강도면 반영 | 지장물 발생 시 흙막이 가시설 보강조치 실시하여 안전작업
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조조립 상태 불량 | M(2) | H(4) | 우각부 엄지말뚝 형강 추가설치 등의 보강 | 흙막이공사 안전보건 작업에 관한 기술지침 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 토류판 강도 부족 | M(3) | H(4) | 가시설 흙막이 토류판 목재 설계 사양 (두께계산)제공 및 토류판의 응력 안정성(휨, 전단) 검토 후 도면 반영 | 굴착작업 작업자 안전수칙 준수 및 자재사양 확인 관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 파열,파단 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 이동통로 배치계획 미흡 | M(3) | M(3) | 가설계단 및 승강기 설치에 대한 도면 추가 반영 | 이동통로 지지력 구조안전성 검토 및 자재사양 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 무너짐_붕괴 영향선내 토사 적치및 장비작업 | H(3) | H(3) | 붕괴 영향선을 반영한 토사 적치 및 장비작업 | 굴착단부 차량통행로 확보 등 교통사고 예방 조치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전대 부착설비 미설치 | M(3) | M(3) | 안전대 부착설 비 설계도서 반영 | 안전대 부착 설비 사전 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 시공순서 누락 | L(2) | L(2) | 흙막이 가시설 시공순서도 반영 | 흙막이 가시설 시공순서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 양수량 계획 미수립 | M(2) | M(3) | 공사 중 양수량 검토 및 유출부 표시를 설계도면에 반영 | 공사 중 수중양수기, 감전차단기 설치 및 상태 수시점검
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설계도서에 가시설 설치 및 해체 시공순서도 미수립 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 설치에서 해체까지 단계별 시공순서도 설계반영 | 단계별 시공순서에 따른 절차 준수 및 작업자 교육
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 옆 | 천공작업 | 기타 | 깔림 | 노후 구조물 현황파악 미흡 | M(2) | M(3) | 연도변 주변건물 현황조사 및 구조물 안정성 검토 | 연도변 건물 상시검측 및 침하시 공사 즉시 중단
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 시공순서 오류 | L(2) | L(3) | 시공순서도 반영 | 시공순서 준수 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_흙막이 설치 및 해체 순서도 미작성 | H(3) | H(4) | 안전성검토 결과를 반영한 설치 및 해체 순서도 작성 | 과굴착 금지 및 흙막이벽체 소단 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조적 안전성 미검토 | L(2) | H(4) | 흙막이 가시설 구조적 안전성 검토 | 흙 막 이 가 시 설 설치 및 해체 작업 시 도면 준 수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 가설재 사용시 주의사항 미반영 | L(2) | L(2) | 재사용 가설재 사용시 부식 또는 변형된 재료 반입금지 | 재사용 가설재 사용에 따른 유의사항 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지반외력 등 | M(3) | M(3) | 가시설 및 인접지반에 대한 계측기 설치, 스마트계측 등 안전도면 작성 | 흙막이 벽체변위 및 인접지반 침하량 측정
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 기타 가시설 | 바닥 | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 가시설 내부 우수 유입을 고려하여 양수능력을 감안한 양수기 선정 및 집수정 설치 | 공사 중 배수로 설치 및 양수계획 수립
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 이동 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 승강 시설 미흡 | M(2) | M(2) | 단차구간 승강설비 설치도면 반영 | 단부 작업 시 근로자 추락위험 / 안전시설 설치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 안전시설 설치 미흡(안전난간 미 설치) | M(2) | M(3) | 안전난간 설치예시도면을 반영하여 시공 중 추락예방 | 단부 작업 시 근로자 추락위험 / 안전시설 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 띠장 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 떨어짐 방지시설 미설치 | M(3) | H(4) | 떨어짐 방지시설 설치 | 안전난간 긴결상태 확인
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 사보강재 밀림 | L(2) | H(4) | 코너부 사보강재 구간 밀림방지 앵글을 설치하여 가시설 변형 억제 | 설계도서 및 시공순서 준수하여 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조 안정성 미검토 | M(3) | M(3) | 밸브실 가시설 구조검토하여 반영 | 시공 시 현장여건과 상이할 경우 설계변경 및 전문가 검토 등 적절한 조치를 취하여 가시설 안정 확보
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 검토 미실시 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 구조안전성 검토 실시 | 흙막이 가시설 설치 및 해체순서 준수
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 단부 안전난간 설치 미흡 | M(2) | M(3) | 굴착상부에 작업자 추락 방지를 위해 안전난간 설치상세도 반영 | 흙막이 가시설 상,단부 안전난간 설치 등 안전시설 설치 및 유지
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 안전대 부착설비 미조치 | M(2) | M(3) | Wale 상부에 안전대 설비(로프)를 상세도 반영 재해 예방 | Wale 상부에 안전대 부착설비를 Wale 설치 시마다 설치
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 우각부 모서리보강재 미반영 | M(2) | H(4) | 우각부 모서리 쐐기보강으로 안전성 확보 | 시공계획서상 안정성 확인 철저
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | H(4) | 설치.해체 시공순서도 작성 및 1회 굴착깊이를 도면에 표시하여 시공 중 과굴착 예방 | 설계도서 준수하여 설치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 기타 가시설 | 바닥 | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 굴착저면 우수 유입을 고려하여 양수능력을 감안한 양수기 선정 및 집수정 설치 | 공사 중 배수로 설치 및 양수계획 수립
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전대 부착설비 누락 | M(3) | H(4) | 안전대 부착설비 설계도서 반영 | 작업자 안전대착용 관리/감독
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 팽창지수제 표기 누락 | L(2) | H(4) | 팽창지수제 도면 표기 | 시공순서에 따른 안전작업계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 간이흙막이 및 관로 터파기 구간 승·하강통로 누락 | M(3) | H(4) | 간이흙막이 및 관로 터파기 구간 내부 이동을 위한 승·하강 통로 표기 | 사다리 안전작업계획
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 기타 | 흙막이 가시설 자재 재사용 | M(2) | M(3) | - | 재사용 자재 사용시 보정계수 및 시공 전 준수사항 숙지
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 사보강재 밀림 | L(2) | H(4) | 코너부 사보강재 구간 밀림방지 앵글을 설치하여 가시설 변형 억제 | 설계도서 및 시공순서 준수하여 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_흙막이 설치 및 해체 순서도 미작성 | H(3) | H(3) | 안전성검토 결과를 반영한 설치 및 해체 순서도 작성 | 과굴착 금지 및 흙막이벽체 소단 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 안전대 부착설비 미설치 | M(2) | M(3) | Wale 상부에 안전대 설비(로프)를 Wale 설치 시 마다 설치하여 추락 재해 예방 | 굴착작업 표준안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 벽체 허용변위 기준 미흡 | M(3) | H(4) | 흙막이 벽체 허용변위 안전성 해석 수행 및 미달 구간에 대해서 보강 필요. | 굴착작업 작업자 안전수칙 및 정밀 계측 수행
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수처리 불량 | M(2) | M(3) | 굴착저면 우수 유입을 고려하여 양수 능력을 감안한 양수기 선정 및 배수로 설치 | 지표수 유입방지 및 양수기 설치계획 수립
건축 | 건축물 | 운동시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 흙막이 가시설 설치구간 우수유입을 고려한 적정 양수기 선정 | 공사 중 배수로 설치 및 양수계획 수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안정성 미검토 | M(3) | M(3) | 간이흙막이 구조검토하여 반영 | 간이흙막이 형식별 설치 위치 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 부식 및 변형된 가시설 사용 | L(2) | L(2) | 재사용 가설재 사용 시 유의사항을 설계에 반영 | 품질관리 기준 준수 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 시공순서 누락 | L(2) | L(2) | 흙막이 가시설 시공순서도 반영 | 흙막이 가시설 시공순서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측관리미흡 | M(3) | M(3) | 가설 흙막이의 계측계획 및 계측 배치도 상세 수립 반영 | 반입 전 후, 자재의 적정성 검수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 띠장 코너 접합구간 보강재 미반영에 의한 미시공 | L(2) | L(3) | 띠장 코너(우각부) 보강재(모서리 쐐기) 반영 | 띠장 코너 우각부 보강재 시공시 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 버팀대 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | strut와 띠장 접합구간 스티프너 누락에 의한 부재 변형 | L(2) | L(3) | strut 폭에 맞추어 상하부 각각 2ea 스티프너 반영 | strut와 띠장 접합구간 스티프너 반영하여 부재 변형 방지
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 벽체 허용변위 기준 미흡 | M(3) | H(4) | 흙막이 벽체 허용변위 안전성 해석 수행 및 미달 구간에 대해서 보강 필요. | 굴착작업 작업자 안전수칙 및 정밀 계측 수행
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조계산서 누락 | M(3) | M(3) | 흙막이 구조계산 결과 보고서 수록 | 흙막이 가시설 변위 확인을 위한 정기적인 계측관리
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(3) | M(3) | 안전난간 등의 상세 설계반영 | 안전난간 설치, 안전장비 착용 등
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 강재 사용 | M(3) | M(3) | 설계응력 확보를 위해 가설기자재 재사용시 주의사항을 도면에 표기 | 재사용 가설기자재 반입시 검수방법, 품질관리 철저
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공순서 불량 | M(2) | M(3) | 간이흙막이 설치, 해체순서도 작성 | 흙막이 주요부재 시공감독 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 매설작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설 미비 | M(2) | H(4) | 간이흙막이 상단, 단부 등 안전시설물 설치도면 작성 | 신호수배치 및 작업구간 통제, 안전시설물 설치 및 유지관리 철저
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착에 의한 무너짐 | L(2) | M(4) | 시공순서도 작성 | 굴착순서 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체순서 미준수에 따른 무너짐 | L(2) | M(4) | 해체순서도 작성 | 해체 및 되메우기 순서 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 유수유입으로 인한 무너짐 | L(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조적 안정성 미검토 | M(2) | H(4) | 설계조건과 일치화하여 구조적 안전성 재검토 | 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
산업환경설비 | 환경시설 | 공공폐수처리시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 토류판 설치 시 과굴착 | M(3) | M(3) | 토류판 설치에 대한 상세도 작성 | 토류판은 굴착높이가 0.5m를 넘지 않는 범위 내에서 최대한 신속하게 설치
건축 | 건축물 | 운동시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 시공순서도 작성 반영 | 설치, 해체에 대한 시공 계획 수립
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 깔림 | 계측관리 불량 | M(3) | H(4) | 계측관리 추가 설계도서에 반영 | 계측기 보호조치 및 계측기준 준수 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 기타 | 안전관리 미흡 | L(2) | M(3) | - | 안전관리 이 행여부확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 낙하 | 깔림 | 지장물 보호를 위한 거치 와이어로프가 지지빔 모서리에 의해 손상되어 파손됨 | M(2) | L(2) | 지장물 거치용 와이어로프 보호조치 예시를 도면에 반영 | 지장물 거치용 줄걸이 방법 및 상태를 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 부식 및 변형된 가시설 사용 | L(2) | L(2) | 재사용 가설재 사용 시 유의사항을 설계에 반영 | 품질관리 기준 준수 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_간이흙막이 안전성 미검토 | H(3) | H(3) | 간이흙막이 안전성 검토 | 간이흙막이 설치 순서도 작성
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 모서리 쐐기 미반영 | M(3) | M(3) | 우각부 모서리 쐐기 반영 | 현장여건을 반영한 굴착단계별 구조검토 및 흙막이 가시설 안전성 확인
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조계산서 누락 | M(3) | M(3) | 구조계산서 및 시공상세도 작성 | 관로 매설 시 굴착 작업 및 간이 흙막이 시공순서 준수
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조계산서 누락 | M(2) | M(3) | 가시설 구조검토를 설계도에 반영하여 안전성 확보 | 관로 매설 시 굴착 작업 및 간이 흙막이 시공 순서 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 검토 미실시 | L(2) | H(4) | 지하수위를 고려한 흙막이가시설 구조검토 실시 | 흙막이 가시설 설치 및 해체순서 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 사보강재 밀림 | L(2) | H(4) | 코너부 사보강재 구간 밀림방지 앵글을 설치하여 가시설 변형 억제 | 설계도서 및 시공순서 준수하여 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_재사용 및 단면감소계수 미반영 | H(3) | H(4) | 구조검토시 재사용 및 단면감소계수를 반영 | 현장계측 및 관리기준 설정
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_재사용 및 단면감소계수 미반영 | H(3) | H(4) | 구조검토시 재사용 및 단면감소계수를 반영 | 현장계측 및 관리기준 설정
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_무너짐 영향선내 토사 적치 및 장비 작업 | H(3) | H(3) | 무너짐 영향선을 반영한 토사 적치 및 장비작업 | 굴착단부 차량통행로 확보 등 교통사고 예방 조치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 기타 | 깔림 | 양수기 용량 부족 | M(2) | M(3) | 흙막이 가시설 양수계획 및 유출부를 설계도서에 반영 | 흙막이 구조물 계측계획 수립 및 시행
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조 안정성 미검토 | M(3) | M(3) | 가장 불리한 단면(깊은구간)에 대해 간이흙막이 구조검토하여 반영 | 간이흙막이 형식별 설치 위치 준수
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측관리미흡 | M(3) | M(3) | 가설 흙막이의 계측계획 및 계측 배치도 상세 수립 반영 | 반입 전 후, 자재의 적정성 검수
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 가시설(버팀보) 과다해체 | M(3) | H(4) | 흙막이가시설 단계별 해체 순서도 작성 | 설치, 해체에 대한 시공 계획을 수립(시공계획서)
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(3) | 안전난간 시설을 설계도면에 반영 | 흙막이가시설 상·단부 안전 난간 설치 등 안전시설 설치 및 유지
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공순서도 누락 | M(2) | M(3) | 흙막이 가싯설 설치 및 해체에 대한 단계별 시공순서도 설계 반영 | 설계도서 및 시공순서 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 굴착저면 우수 유입을 고려하여 양수능력을 감안한 양수기 선정 및 집수정 설치 | 공사 중 배수로 설치 및 양수계획 수립
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 기타 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설 미설치 | M(3) | M(3) | 흙막이가시설 설치구간 안전시설물 및 승강계단 설치 | 설계도서 준수 및 안전시설물 사전 설치
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 단계별 설치 시공 미 준수 | L(2) | M(3) | 흙막이 구조안전 검토 및 흙막이 지보공 굴착시 주의사항을 도면 표기 | 구조안전 검토기준에 준해 가시설 시공 및 안전시설 설치, 과굴착 금지
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 항타 및 항발작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 및 배수불량 | M(3) | M(3) | 폄프용량 및 집수정 설치 , 배수측구 내용 도면 명기 | 굴착작업시 우수로 인한 유수 유입시 펌프가동 및 배수측구 상시 점검
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 설치 및 해체 순서 미준수 | L(2) | M(3) | 가시설 및 기초시공 및 되메우기 시공절차 도면작성 | 단계별 간섭사항을 고려하여 시공순서에 준해 설치 및 해체
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 시공 순서도 누락에 의한 오시공 | L(2) | L(2) | 흙막이 가시설에 대한 시공순서도 반영하여 안전성 확보 | 흙막이 가시설 시공 순서도를 준수하여 오시공 예방
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 우각부 모서리보강재 미반영 | M(2) | H(4) | 우각부 모서리 쐐기보강으로 안전성 확보 | 굴착작업 작업자 안전수칙 준수 및 자재사양 확인 관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 깔림 | 강재 재사용 | M(3) | M(2) | 구조계산서상의 설계응력 확보를 위해 신강재 사용을 원칙으로 하도록 도면 반영 | 반입 전 후, 자재의 적정성 검수
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 기타 | 기타 | 감전 | 전주 접촉, 작업반경 내 작업 | M(2) | M(2) | 전주 주변 작업시 안전수칙을 설계도서에 NOTE 반영 | 고압선 주변 작업 시 감전주의 / 고압선 충전부 방호 조치
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체순서 미준수 | M(2) | M(4) | 흙막이가시설 해체순서도 작성 | 해체 순서에 따른 되메우기 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 기타 | 설치/ 해체 순서도 미작성 | L(2) | M(3) | 설치/해체 순 서도 작성 | 흙 막 이 가 시 설 설치 및 해체 작업 시 도면 준 수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 없음 | 규정 미준수 | L(2) | H(4) | 건 설 기 술 진 흥 법 상 안전관 리비 계상 | -
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 용접작업 | 기타 | 감전 | 누전 차단기 미설치 | L(2) | L(2) | - | 양수기 점검 시 해당전로 계폐기 차단 및 누전차단 기 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_안전성 검토 시 재사용 및 단면감소 미반영 | H(3) | H(3) | 안전성 검토와 단계별 흙막이가시설 설치 및 해체도 작성 | 지장물 간섭구간 흙막이 설치 및 안전시설 도면 작성
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전대 부착설비 미설치 | M(2) | M(3) | 안전대 부착설비 설치 상세도 작성 | 근로자의 안전대 착용 관리감독
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공순서 미준수 | M(2) | M(3) | 흙막이 가시설 시공순서도 작성 | 되메우기 다짐 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 오시공 | L(2) | H(4) | 설치.해체 순서를 포함한 시공순서도 작성 | 설계도서 준수하여 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_무너짐 영향선내 토사 적치 및 장비 작업 | H(3) | H(3) | 무너짐 영향선을 반영한 토사 적치 및 장비작업 | 굴착단부 차량통행로 확보 등 교통사고 예방 조치
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 흙막이 가시설 내부 이동통로 누락 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 내부 이동통로 설치 | 가설계단 설치상태 점검, 정기점검
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 띠장 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 떨어짐 방지시설 미설치 | M(3) | H(4) | 떨어짐 방지시설 설치 | 안전난간 긴결상태 확인
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 양수기 설치계획 미흡 | L(2) | H(4) | 양수기 설치계획 재수립 | 감전예방조치
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 띠장 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 띠장 설치 불량 | M(3) | H(4) | 띠장 보강방법 도면 표기 | 시공순서에 따른 안전작업계획
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 깔림 | 허용변위 초과 | M(2) | H(4) | 설계응력 확보를 위해 가설기자재 재사용시 주의사항을 도면에 표기 | 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 기타 | 기타 | 굴착시 배수처리계획 미흡 | H(4) | M(3) | 무안공항정거장 배수계획도면 작성 및 펌프위치 및 용량표기 | 굴착단계별 우수 유입량 확인 후 필요시 추가 조치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(3) | M(3) | 안전난간 등의 상세 설계반영 | 안전난간 설치, 안전장비 착용 등
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 모서리 쐐기 미반영 | M(3) | M(3) | 우각부 모서리 쐐기 반영 | 현장여건을 반영한 굴착단계별 구조검토 및 흙막이 가시설 안전성 확인
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조계산서 누락 | M(3) | M(3) | 구조계산서 및 시공상세도 작성 | 관로 매설 시 굴착 작업 및 간이 흙막이 시공순서 준수
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 기타 | 흙막이 가시설 자재 재사용 강재 사용 | M(2) | M(2) | - | 재사용 자재 사용시 보정계수 및 시공 전 준수사항 숙지
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 없음 | 안전성 확보 미흡 | M(2) | M(3) | 가시설 구조계산 수행 | 가시설 공사전 신호수 배치 및 작업반경 확인 후 작업수행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_재사용 및 단면감소계수 미반영 | H(3) | H(4) | 구조검토시 재사용 및 단면감소계수를 반영 | 현장계측 및 관리기준 설정
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 상세도 미작성 | L(2) | M(3) | 가시설 상세도 자성 | 흙 막 이 가 시 설 설치 및 해체 작업 시 도면 준 수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 흙막이 설치작업 중 근로자 추락 | M(3) | M(3) | 흙막이 안전대걸이시설 설치상세도 작성 | 흙막이 가시설 설치작업에 대한 안전관리계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 매설작업 | 붕괴 | 깔림 | 위치 및 규격 설계도면 미표기 | M(3) | M(3) | 간이 흙막이 형식별 설치위치 준수 | 관로 매설 시 굴착 작업 및 간이 흙막이 시공순서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 위치 및 규격 등 미표기(사각기초) | M(2) | M(3) | 사각기초 설치위치 조서를 작성하여 설계도면에 반영 | 굴착토사나 자재 등을 경사면 및 굴착부 배면에 적재금지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 이동식 통로 상세도 누락 | L(2) | H(4) | 흙막이 가시설 이동식 통로 상세도 작성 | 흙 막 이 가 시 설 설치 및 해체 작업 시 도면 준 수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업허가제 미도입 | M(2) | M(2) | 해당없음 | 작업허가제 도입
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체순서 미준수,설치상세 누락Ð과다한 굴착 | L(2) | M(4) | 잔여 위험요소 저감대책을 도면에 명시Ð가시설 구조검토를 설계도에 반영하여 안전성 확보Ð흙막이 가시설 설치 및 해체에 대한 단계별 상세 시공순서도 설계 반영 | 흙막이가시설 설치 및 해체 작업 시 도면 준수Ð흙막이 구조물 계측계획수립 및 시행
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 흙막이 가시설 구간 우수유입을 고려하여 양수능력을 감안한 양수기 선정 | 공사 중 배수로 설치 및 양수계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 기타 | 깔림 | 건설기술진흥법 안전관리비 누락 | M(3) | M(3) | 건설기술진흥법 시행규칙에 의거하여 안전관리에 필요한 비용 간접공사비에 계상 | 건설기술진흥법에 따른 안전관리비 내용 숙지
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 사보강재 밀림, 좌굴 | M(3) | M(3) | 코너버팀대와 띠장 연결부 밀림방지 스토퍼 설치 등 안전도면 작성 및 가시설 구조계산 검토 | 재사용 강재 사용시 결손구멍 철판용접 및 안전상태 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 위치 및 규격 등 미표기 | M(2) | M(3) | 간이 흙막이 형식별, 라인별 설치위치 조서를 작성하여 설계도면에 반영 | 굴착토사나 자재 등을 경사면 및 굴착부 배면에 적재금지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공순서도 누락 | M(2) | M(4) | 흙막이 가시설 시공순서도 작성 | 흙막이 가시설 배면부의 각종 차량과 토사 및 재료 적치금지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 파열,파단 | 깔림 | 지장물 통과구간 상세설계 누락 | M(2) | M(3) | 지장물 통과구간 시공 상세도를 설계도서에 반영 | 공사현장의 돌발사고를 대비하여 관계기관의 비상연락망을 유지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 상부 우수유입방지 조치 미시행 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 상부 우수유입 방지 대책 수립 | 굴착작업 시 안전수칙 준수로 굴착사면의 붕괴 및 작업자의 매몰위험 제거
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 사보강재 밀림, 좌굴 | M(3) | M(3) | 코너버팀대와 띠장 연결부 밀림방지 스토퍼 설치 등 안전도면 및 구조계산 | 재사용 강재 사용시 결손구멍 철판용접 및 안전상태 확인
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 기타 가시설 | 바닥 | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 굴착저면 우수 유입을 고려하여 양수능력을 감안한 양수기 선정 및 집수정 설치 | 공사 중 배수로 설치 및 양수계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 미확보 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 구조안전성 검토 실시 | 흙막이 가시설 설치 및 해체순서 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(4) | 안전난간 설치 | 굴착과 동시에 안전난간 설치작업 진행
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체순서 미준수 | M(2) | M(4) | 흙막이가시설 해체 순서도 작성 | 해체 순서에 따른 콘크리트 타설순서 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | M(4) | 시공순서도 작성(굴착구배 포함) | 굴착 순서 준수하여 시공
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이가시설 붕괴로 인한 근로자 재해위험 | M(3) | M(4) | 코너버팀대 연결부 밀림방지 상세도 작성 | 흙막이 설치작업 중 근로자 추락주의
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 기타 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설 미설치 | M(1) | M(1) | 흙막이가시설 설치구간 안전시설물 및 승강계단 설치 | 설계도서 준수 및 안전시설물 사전 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립식 간이 흙막이 구조검토 미시행 | M(3) | M(2) | 조립식 간이흙막이 구조검토 시행으로 붕괴위험 제거 | 조립식 간이흙막이 작업 안전수칙 준수
토목 | 터널 | 지하차도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 우수 및 지하수 유입 | L(2) | M(3) | 흙막이 가시설 설치구간 우수유입을 고려한 적정 양수기 선정 | 공사 중 배수로 설치 및 양수계획 수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 되메우기 시 띠장 선해체 | M(2) | H(4) | 굴착되메우기 공사시 표준버팀대의 2,3단 선해체 방지를 위해 상세순서도 제시및 유의사항으로 추가 | 굴착작업 표준안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 기타 | 파열,파단 | 떨어짐(분류불능) | 안전대책 미흡Ð안전시설 미비Ð작업발판 난간 미설치 | L(2) | M(3) | 잔여 위험요소 저감대책을 도면에 명시안전난간 시설을 설계도면에 반영Ð안전대 부착설비 설계도서 반영 | 안전난간 설치 높이 준수 및 난간 긴셜 상태 확인Ð안전시설 상시점검 및 점검자 안전교육과 안전장비 지급Ð흙막이상단, 단부 안전시설 설치 및 유지Ð가설 이동통로 설치
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 사보강재 밀림, 좌굴 | M(3) | M(3) | 코너버팀대와 띠장 연결부 밀림방지 스토퍼 설치 등 안전도면 및 구조계산 | 재사용 강재 사용시 결손구멍 철판용접 및 안전상태 확인
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(3) | 안전난간 시설을 설계도면에 반영 | 간이흙막이 상·단부 안전난간 설치 등 안전시설 설치 및 유지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 굴착저면 우수 유입을 고려하여 양수능력을 감안한 양수기 선정 및 집수정 설치 | 공사 중 배수로 설치 및 양수계획 수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 파열,파단 | 깔림 | 간이 흙막이 지장물 저촉으로 하부판넬 미 설치에 의한 붕괴 위험 | L(2) | L(2) | 지장물 간섭구간에 대한 흙막이 가시설 보강도면 반영 | 지장물 간섭구간 흙막이 가시설 보강도면에 따른 안전 시공
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 부식 및 변형된 가시설 사용 | L(2) | L(2) | 재사용 가설재 품질관리 기준 반영 | 재사용 가설재 품질관리 기준 준수 철저
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 설치, 해체 순서도 작성 | M(3) | H(4) | 흙막이 설치,해체 순서도 작성 | 흙막이 배면 장비 배치 금지
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | M(4) | 시공순서도 작성(굴착구배 포함) | 굴착 순서 준수하여 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이 흙막이 미적용 | M(3) | M(3) | 굴착심도를 고 려한 흙막이 공법 재검토 | 간 이 흙 막 이 시공 시 안 전규정 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 지하벽체 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이 흙막이 가시설 벽체 상단 중장비 및 토사 재하 | M(2) | H(4) | 흙막이 가시설 벽체 상단 설계하중 이내로 중장비 및 토사 적재 제한사항 도면 명기 | 흙막이 상단 인접구역 재하 설계하중 확인 및 중량제한 통제
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 건설공사 안전관리비 계상 누락 | M(3) | M(3) | 공사 내역에 산업안전보건관리비와는 별개의 “건설공사 안전관리비를 계상”하여 반영 | 건설공사 안전관리비 계상 반영 및 안전관리계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 사보강재 시공 시 밀림방지 앵글 미시공 | M(2) | M(2) | 흙막이 가시설 사보강재 시공 시 밀림방지 앵글 시공 | 흙막이 가시설 공사 시 안전수칙 준수로 작업자 추락 및 가시설 붕괴위험 제거
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 파열,파단 | 깔림 | 순서도 누락 | H(4) | H(4) | 가시설의 설치해체 순서도를 반영하여 안정성 확보 | 가시설의 설치해체 순서도 작성
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 검토 미실시 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 구조안전성 검토 실시 | 흙막이 가시설 설치 및 해체 순서 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 시공순서 오류에 의한 무너짐 | L(2) | L(3) | 흙막이 가시설 시공순서도 반영 | 흙막이 가시설 시공순서도 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 사다리 설치 기준 미준수 | M(2) | M(4) | 흙막이 가시설 사다리식 통로 상세도 작성 | 사다리 사용 시 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 건설기술진흥법 안전관리비 내역 작성 미흡 | M(2) | M(2) | 건설기술진흥법 시행규칙에 의거하여 안전관리에 필요한 비용 계상 | 건설기술진흥법에 따른 안전관리비 내용 숙지
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 설치.해체 시공순서도 작성 | 설치, 해체에 대한 시공 계획을 수립(시공계획서)
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 굴착저면 우수 유입을 고려하여 양수능력을 감안한 양수기 선정 및 집수정 설치 | 공사 중 배수로 설치 및 양수계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(4) | 안전난간 설치 | 굴착과 동시에 안전난간 설치작업 진행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 건설기술 진흥법 안전관리비 미계상 | M(2) | M(3) | 건설기술 진흥법 시행규칙 제 60조에 의거한 안전관리 계상 | 흙막이 가시설 공사 시 안전수칙 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 굴착저면 우수 유입을 고려하여 양수능력을 감안한 양수기 선정 및 집수정 설치 | 공사 중 배수로 설치 및 양수계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 사다리 설치 기준 미준수 | M(2) | M(3) | 흙막이 가시설 사다리식 통로 상세도 작성 | 사다리 사용 시 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립식 간이 흙막이 구조계산서 미반영 시공 | L(2) | L(3) | 조립식 간이 흙막이에 대한 구조계산을 반영하여 안전성 확보 | 조립식 간이 흙막이 구조계산을 바탕으로 시공 시 안전성 확보
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | M(4) | 시공순서도 작성(굴착구배 포함) | 굴착 순서 준수하여 시공
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측기 미설치 | M(2) | M(3) | 흙막이가시설 설치구간 계측기를 설치할 수 있도록 설계도면에 표기 | 변위 발생 시 보강조치 반영
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 지하수 유출 | M(2) | M(3) | 지하수 유입량 등 계산 후 양수기 규격 및 수량 표시 | 현장 지하수위조사 및 지하수 유출을 고려하여 설계도면에 지하수위 상승시 안전대책 표기
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 옆 | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 변위 발생으로 인한 붕괴로 작업자 깔림 등 사고 | M(3) | H(4) | 가시설 계측계획 수립 및 상세도 작성 | 가시설 변위 발견시 즉시 공사 중지 및 보강 실시
건축 | 건축물 | 지하도상가 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | H(4) | 추진기지 및 수직구 설치.해체 시공순서도 작성 | 설치, 해체에 대한 시공 계획을 수립(시공계획서)
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | H(4) | 설치.해체 순서를 포한한 흙막이가시설 시공순서도 작성 | 설치, 해체에 대한 시공 계획을 수립(시공계획서)
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 사보강재 밀림 | L(2) | H(4) | 코너부 사보강재 구간 밀림방지 앵글을 설치하여 가시설 변형 억제 | 설계도서 및 시공순서 준수하여 설치
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 버팀대 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | strut와 띠장 접합구간 스티프너 누락에 의한 부재 변형 | L(2) | M(4) | strut 폭에 맞추어 상하부 각각 2ea 스티프너 반영 | strut와 띠장 접합구간 스티프너 반영하여 부재 변형 방지
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 미검토 및 조립도 미작성 | L(2) | M(4) | 잔여 위험요소 저감대책을 도면에 명시Ð가시설 구조검토를 설계도에 반영하여 안전성 확보Ð흙막이굴착 설계시 지반조건,지하수조건,주변여건등을 고려하여 지보공법설계 | 흙막이가시설 설치 및 해체 작업 시 도면 준수Ð지하수처리 대책 포함제시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전대 부착설비 미설치 | M(3) | M(3) | 안전대 부착설 비 설계도서 반영 | 안전대 부착 설비 사전 설치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지반외력 등 | M(3) | M(3) | 계측지점 선정 후 동일단면에 대해 각종 계측기 설치 도면작성 | 흙막이 벽체변위 및 인접지반 침하량 측정
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이가시설 구조검토 미흡으로 인한 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 흙막이가시설 구조계산을 통한 안전성확인 | 흙막이 설치 해체 순서도 작성
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | L(2) | M(3) | 굴착저면 우수 유입을 고려하여 양수능력을 감안한 양수기 선정 및 집수정 설치 | 공사 중 배수로 설치 및 양수계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | sheet pile시공 시 가이드 빔 미적용 | M(3) | M(3) | sheet pile시공 시 가이드 빔 적용 | sheet pile 시공 시 안전수칙을 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 위험공종 작업허가제 미시행 | M(2) | M(2) | 해당없음 | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획 작성
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(3) | M(3) | 가시설 상단부 안전난간 상세 도 작성 | 흙 막 이 가 시 설 상·단부 안전난간 설 치 등 안전 시설 설치 및 유지
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 구조검토 누락 | L(2) | L(3) | 구조검토서 반영 | 구조검토 내용 준수
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 흙막이 가시설 구간 우수유입을 고려하여 양수능력을 감안한 양수기 선정 | 공사 중 배수로 설치 및 양수계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 조립식 간이흙막이 승강계단 시공상세 미반영 | H(4) | M(2) | 조립식 간이흙막이 승강계단 시공상세를 반영하여 근로자 상, 하 이동 중 추락위험 제거 | 조립식 간이흙막이 작업 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 구조검토서 누락 | L(2) | L(3) | 흙막이 가시설 구조검토서 반영 | 흙막이 가시설 구조검토 내용 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 위치 및 규격 설계도면 미표기 | M(2) | M(3) | 간이 흙막이 형식별 설치위치를 설계도서에 반영 | 간이흙막이 시공 시 안전규정 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 설치.해체 시공순서도 작성 | 설치, 해체에 대한 시공 계획을 수립(시공계획서)
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 사보강재 밀림, 좌굴 | M(3) | M(3) | 코너버팀대 및 띠장 연결부 밀림방지 등 작업안전 지침, 구조계산 검토 | 재사용 강재 사용시 결손구멍 철판용접 및 안전상태 확인
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 지보공미설치, 지반조건 미반영 | L(2) | L(4) | 주변여건을 고려하여 구조계산 등을 반영하여 계획 | 건설공사 안전관리 업무수행지침에 따라 정기안전점검실시
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면활동, 심도부족,유수유입등에 의한 붕괴 | L(2) | L(4) | 주변여건을 고려하여 구조계산 등을 반영하여 계획 | 건설공사 안전관리 업무수행지침에 따라 정기안전점검실시
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 안전시설물 | 고소 | 고소작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 이동안전통로 미설치에 의한 추락 | L(2) | L(4) | 안전난간등 안전시설 상세도 작성 | 작업자 안전교육 실시, 안전표지판 설치
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과다한 굴착에 의한 붕괴 | L(4) | L(2) | 주변여건을 고려하여 구조계산 등을 반영하여 계획 | 건설공사 안전관리 업무수행지침에 따라 정기안전점검실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조적 안전성 미검토 | M(3) | M(3) | 맨홀 펌프장 구조적 안전성 거토 | 관 리 감 독 자 상주 관리 및 밀폐공간 작업 안전수 칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 없음 | 규정 미준수 | L(2) | H(4) | 건 설 기 술 진 흥 법 상 안전관 리비 계상 | -
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 설치.해체 시공순서도 작성 | 설치, 해체에 대한 시공 계획을 수립(시공계획서)
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 사보강재 밀림 | L(2) | H(4) | 코너부 사보강재 구간 밀림방지 앵글을 설치하여 가시설 변형 억제 | 설계도서 및 시공순서 준수하여 설치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 가시설 내력저하 | L(2) | M(3) | 굴착저면 우수 유입을 고려하여 양수능력을 감안한 양수기 선정 및 집수정 설치 | 공사 중 배수로 설치 및 양수계획 수립
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 천공작업 | 파열,파단 | 부딪힘 | 앵커 천공 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 어스앵커 작업안전 지침 상세도 작성 | 가시설에 대한 철저한 계측 계획 수립
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 계측관리 미흡 | M(3) | H(4) | 가시설 안정성 확보를 위한 계측계획 실시 | 가시설 안정성 확보를 위한 감독원 배치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 간이흙막이 상부 안전시설 미비 | M(2) | H(4) | 간이 흙막이 상단, 단부 등 안전시설물 설치도면 반영 | 신호수배치 및 작업구간 통제, 안전시설물 설치 및 유지관리 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 시공순서 미준수로 무너짐 위험 | L(2) | L(2) | 흙막이 가시설 시공순서도 반영 | 시공순서도 준수/굴착면 상재하중 제거 및 하중관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 시공상세도에 보걸이 설치간격 미표기 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 시공 시 보걸이 시공간격을 설계도서에 명시 | sheet pile 시공 시 안전수칙을 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 가시설 사용 강재에 대한 강종 정보의 누락 | M(2) | M(3) | 사용 강재에 대한 강종 정보를 도면에 명기 | -
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 시공 시 보걸이 설치간격 미명시 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 시공 시 보걸이 시공간격을 명시하여 시공자 오시공에 의한 붕괴위험 제거 | sheet pile 시공 시 안전수칙을 준수하여 위험요소 제거
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 흙막이 설계시 지반조건, 지하수조건, 주변여건등을 반영하지 않고 설치순서 미준수로 무너짐 | H(4) | L(2) | 흘막이 설계시 주변여건을 고려하여 구조계산 및 시공순서도 작성 | 흙막이 설치시 안전수칙 및 안전교육철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | sheet pile 팽창지수재 설치누락 | M(3) | M(2) | sheet pile 팽창지수재 설치 상세도 작성하여 반영 | 흙막이 가시설 공사 시 안전수칙 준수로 작업자 추락 및 가시설 붕괴위험 제거
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체순서 미준수 | M(2) | M(4) | 흙막이가시설 해체순서도 작성 | 해체 순서에 따른 콘크리트 타설순서 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | H(4) | 1회 굴착깊이를 도면에 표시하여 시공 중 과굴착 예방 | 설계도서 준수하여 설치
토목 | 터널 | 지하차도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 사보강재 밀림 | L(2) | H(4) | 코너부 사보강재 구간 밀림방지 앵글을 설치하여 가시설 변형 억제 | 설계도서 및 시공순서 준수하여 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 관로 간섭구간 시공상세도 미작성 | M(2) | H(4) | 기존관로의 간섭구간 시공상세도를 작성 | 지장물 횡단구간 굴착 시 안전작업계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 깔림 | 간이흙막이 하부 설치 및 해체작업 과굴착 | M(2) | H(4) | 간이 흙막이안전대책 설계도서 반영 및 구조안전계산 검토 실시 | 간이흙막이가시설 설치,해체 방법 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조조립상태 불량 | M(2) | H(4) | 우각부 엄지말뚝 형강 추가설치 등의 보강 | 흙막이공사 안전보건 작업에 관한 기술지침 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 뒤 | 설치작업 | 없음 | 부딪힘 | 작업자 출입금지 조치 미흡 | M(3) | M(3) | 출입금지조치 실시하도록 도면에 반영 | 장비주변 신호수 배치
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(4) | 안전난간,승강계단,안전대 설치 등 안전시설도 반영 | 수직방망 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 흙막이 가시설 상부 안전난간 시공상세도 미작성 | H(4) | M(2) | 흙막이 가시설 상부 안전난간 시공상세도 작성 | 안전난간 설치 시 설치규정 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전시설 미비 | M(2) | H(4) | 가설구조물 안전시설 철저 | 흙막이 가시설 상단부 안전난간 설치 등 안전시설 설치 및 유지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 허용변위 초과 | M(2) | H(4) | 설계응력 확보를 위해 가설기자재 재사용시 주의사항을 도면에 표기 | 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조적 안전성 미검토 | M(4) | M(2) | 가시설 구조검토를 설계도에 반영하여 안전성 확보 | 설치·해체 순서도 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(4) | 굴착부 안전난간, 승강사다리 설치 반영 | 수직방망 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 해체 시 검토 누락 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 해체를 고려한 구조검토 시행 | sheet pile 시공 시 안전수칙을 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조계산서 누락 | M(2) | M(3) | 가시설 구조검토를 설계도서에 반영하여 안전성 확보 | 재사용 가설기자재 반입시 검수방법, 품질관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착 시공방법 미준수 | M(2) | M(3) | 굴착 및 해체 시공순서도 작성 및 반영 | 흙막이공사 안전보건 작업에 관한 기술지침 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조적 안정성 미검토 | M(2) | H(4) | 설계조건과 일치화하여 구조적 안전 | 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 가시설 안정성 미확보 | M(3) | M(3) | 신규자재를 적용한 가시설 안전성 검토 | 시공 시 안전관리계획서 반영
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지하수위 미고려 | H(4) | M(3) | 물푸기에 의한 침투유량해석검토 | 침투유량검토결과에 따른 물푸기 펌프 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 기타 | 기타 | 설계 상세 미수립 | L(1) | M(3) | 팽창지수재 설치로 지하수 누수 차단 | 흙막이 차수공법 기술지침 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 기타 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전 시설 미비 | M(2) | M(3) | 없음 | 흙막이 가시설 상단부 안전난간 설치 등 안전시설 설치 및 유지
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측관리미흡 | M(3) | M(3) | 가설 흙막이의 계측계획 및 계측 배치도 상세 수립 반영 | 반입 전 후, 자재의 적정성 검수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이 흙막이 구조검토 미흡 | M(3) | H(4) | 간이 흙막이 가시설 구조 검토 수행하여 구조 안전성 저감 대책 확보 | 굴착작업 작업자 안전수칙 및 정밀 계측 수행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 건설기술 진흥법 안전관리비 미계상 | M(2) | M(2) | 건설기술 진흥법 시행규칙 제 60조에 의거하여 안전관리에 필요한 비용 간접공사비에 계상 | 해당없음
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 흙막이 가시설 구간 우수유입을 고려하여 양수능력을 감안한 양수기 선정 | 공사 중 배수로 설치 및 양수계획 수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 시공순서 오류 | L(2) | L(3) | 흙막이 가시설 시공순서도 반영 | 흙막이 가시설 시공순서도 준수
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 천공작업 | 파열,파단 | 부딪힘 | 앵커 천공 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 어스앵커 작업안전 지침 상세도, 가시설 구조안정 검토 | 가시설에 대한 철저한 계측계획 수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 차수관리미흡 | M(3) | M(3) | 시트파일 팽창지수재 설치 상세도 도면 표기 팽창 지수재 사양 표기 및이음상세 도면반영 | 지수재 자재사양 확인 관리
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 없음 | 강재 재사용 | M(3) | M(2) | 구조계산서상의 설계응력 확보를 위해 신강재 사용을 원칙으로 하도록 도면 반영 | 반입 전 후, 자재의 적정성 검수
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | H(4) | 1회 굴착깊이를 도면에 표시하여 시공 중 과굴착 예방 | 설계도서 준수하여 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립식 간이 흙막이 구조검토 미시행 | M(3) | H(4) | 조립식 간이흙막이 구조검토 시행 | 조립식 간이흙막이 작업 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 사다리 설치 기준 미준수 | M(2) | H(4) | 간이흙막이 사다리식 통로 상세도 작성 및 관련 NOTE표기 | 사다리가 넘어지거나 미끄러지는 것을 방지하도록 아웃트리거를 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 가설재 사용 시 부식 및 변형된 부재 사용 | L(2) | L(2) | 재사용가설재 품질관리 기준을 설계에 반영 | 품질관리 기준 준수 철저
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조조립상태 불량 | M(2) | H(4) | 우각부 엄지말뚝 형강 추가설치 등의 보강 | 흙막이공사 안전보건 작업에 관한 기술지침 준수
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착 시공방법 미준수 | M(2) | M(3) | 굴착 및 해체 시공순서도 작성 및 반영 | 흙막이공사 안전보건 작업에 관한 기술지침 준수
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 기타 | 안전시설 미비 | M(2) | H(4) | 가설구조물 안전시설 철저 | 흙막이 가시설 상단부 안전난간 설치 등 안전시설 설치 및 유지
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 깔림 | 허용변위 초과 | M(2) | H(4) | 설계응력 확보를 위해 가설기자재 재사용시 주의사항을 도면에 표기 | 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 기타 | 기타 | 설계 상세 미수립 | L(1) | M(3) | 팽창지수재 설치로 지하수 누수 차단 | 흙막이 차수공법 기술지침 준수
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조적 안정성 미검토 | M(2) | H(4) | 설계조건과 일치화하여 구조적 안전성 재검토 | 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(3) | 안전난간 시설 상세도 작성 | 흙막이 가시설 상·단부 안전난간 설치 등 안전시설 설치 및 유지
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립식 간이 흙막이 구조안전성 검토 누락 | L(2) | L(3) | 흙막이 가시설 구조계산 반영하여 안전성 확보 | 가시설 공사 시 구조계산 준수하여 안전시공
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 토압 불균형 | M(3) | M(3) | 굴착 및 흙막이 설치 순서도 제공 및 굴착순서 준수 지침 제시 | 굴착작업 표준안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 사보강재 시공 시 밀림방지 앵글 미시공 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 사보강재 시공 시 밀림방지 앵글 시공상세도를 작성 | 안전대 사용 안전기준 준수
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전시설 미비 | M(2) | M(3) | 없음 | 흙막이 가시설 상단부 안전난간 설치 등 안전시설 설치 및 유지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 계측기의 설치,해체에 대한 정보 미비 | M(2) | M(3) | 흙막이 가시설 계측 초기치 확보를 위한 계측기 설치, 해체 시점을 도면에 명시 | -
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 기타 | 안전관리 미흡 | L(2) | M(3) | - | 안전관리 이 행여부확인
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 안전대 부착설비 미흡 | M(2) | M(3) | Wale 상부에 안전대 설비(로프)를 Wale 설치 시 마다 설치하여 추락 재해 예방 | 굴착작업 표준안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 구조계산서 미반영 | L(2) | L(3) | 흙막이 가시설 구조계산서 반영 | 흙막이 가시설 구조안전확인 및 작업계획 수립 철저
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체순서 미준수 | M(2) | M(4) | 흙막이가시설 해체 순서도 작성 | 해체 순서에 따른 콘크리트 타설순서 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 구조계산 누락 | L(2) | L(3) | 흙막이 구조계산서 반영 | 흙막이 구조계산서 내용 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 기타 | 설치/ 해체 순서도 미작성 | L(2) | M(3) | 설치/해체 순 서도 작성 | 흙 막 이 가 시 설 설치 및 해체 작업 시 도면 준 수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 확인 및 점검작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측관리 미비 | M(2) | M(3) | 계측기 설치로(하중계, 변형계 등) 응력 및 변형정도 측정하여 무너짐 사전 예방 | 계측기 관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 미검토 | M(2) | M(3) | 조립식 간이흙막이 구조검토 실시 | 흙막이 가시설 시공순서 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이가시설 붕괴로 인한 근로자 재해위험 | M(3) | M(4) | 흙막이 설치 및 해체순서도 작성 | 흙막이 설치기준 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조 안전성 미검토 | M(2) | M(3) | 조립식 간이흙막이 구조검토 실시 | 흙막이 가시설 시공순서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(3) | 안전난간 시설 상세도 작성 | 흙막이 가시설 상·단부 안전난간 설치 등 안전시설 유지관리
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 버팀대 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | strut와 띠장 접합구간 스티프너 누락에 의한 부재 변형 | L(2) | M(4) | strut 폭에 맞추어 상하부 각각 2ea 스티프너 반영 | strut와 띠장 접합구간 스티프너 반영하여 부재 변형 방지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 가시설 내력 저하 | L(2) | M(3) | 우수 유입을 고려하여 양수능력을 감안한 양수기 선정 및 집수정 설치 | 공사 중 배수로 설치 및 양수계획 수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 규정적용미흡 | M(3) | M(3) | 가설 흙막이의 설계 기준 최신 규정 반영 | 반입 전 후, 자재의 적정성 검수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공순서 미준수 | M(2) | M(4) | 조립식 간이 흙막이 시공순서도 작성 | 시공 순서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_우수유입방지대책 미흡 | M(2) | H(4) | 가배수로 및 집수정 설치도면 작성 | 시공순서에 따른 안전작업계획
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(3) | 굴착상부에 작업자 추락 방지를 위해 안전난간 설치상세도 반영 | 반입 전 후, 자재의 적정성 검수
토목 | 하천 | 보 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 기타 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설 미설치 | M(3) | M(3) | 흙막이가시설 설치구간 안전시설물 및 승강계단 설치 | 설계도서 준수 및 안전시설물 사전 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조적 안전성검토 미실시 | L(2) | M(4) | 간이흙막이 가시설 구조적 안전성검토 실시 | 관로매설 안전작업계획
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공순서 불량 | M(2) | M(3) | 간이흙막이 설치, 해체순서도 작성 | 시공순서 준수,되메우기 완료 후 가시설 해체
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | Strut 간격 및 연결 미흡 | M(2) | H(4) | 작업전 관로구간 흙막이 가시설 구조계산 및 안전성 검토 실시 | 흙막이 가시설 시공전 안전성검토여부확인 및 설치, 해체 순서 준수하여 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 우각부 쐐기보강 미시공 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 우각부 쐐기보강 상세를 설계도서에 작성 | sheet pile 시공 시 안전수칙을 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착으로 인한 흙막이 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 흙막이 설치해체 순서도 작성 | 건설장비 사용시 안전관리계획 수립
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체순서 미준수 | M(2) | M(4) | 흙막이가시설 해체 순서도 작성 | 해체 순서에 따른 콘크리트 타설순서 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 기타 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설 미설치 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 설치구간 안전시설물 및 승강계단 설치 | 설계도서 준수 및 안전시설물 사전 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 부적 절한 흙막이 설치 | L(2) | H(4) | 가시설 적용 형식별 설치 위치를 설계 도면에 반영하 여 오시공 방 지 | 간 이 흙 막 이 형식별 설치 위치 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설물 미흡 | M(3) | M(3) | 가시설 설치후 공사를 위해 작업자 승하강시 추락방지용 안전시설물(안전난간 등) 및 계단을 설치토록 착공전 안전관리계획서에 반영 | 배수시설(배수로,양수기) 설치하여 배수조치가 이루어지도록 하고, 비탈면 보호망을 설치하여 붕괴 예방
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | H(4) | 1회 굴착깊이를 도면에 표시하여 시공 중 과굴착 예방 (설치.해체 시공순서도 작성) | 설계도서 준수하여 설치
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 해체작업 | 전도 | 깔림 | 전도방지 조치 미수립 | M(2) | M(4) | 띠장 해체시 양중기 또는 와이어 로프 등에 매단 상태에서 해체작업 실시 | 작업계획수립 및 작업 지휘자에 의거 띠장의 해체순서와 작업방법 선정 및 지휘
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측점검미흡 | M(3) | M(4) | 흙막이 부재 안전성 검토수행 및벽체 변위에 대한 계측 시행 | 흙막이 벽체 상태 상시 점검
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 지장물에 의한 흙막이 설치 불가 | L(2) | H(4) | 지장물 횡단구간 시공상세도 수립 | 관로매설 안전작업계획
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 부식 및 변형된 가설재 사용 | L(2) | L(2) | 재사용 가설재 사용 시 유의사항 반영 | 가설재 품질관리 기준 준수 철저
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 토압 불균형 | M(3) | M(3) | 굴착 및 흙막이 설치 순서도 제공 및 굴착순서 준수 지침 제시 | 굴착장비 작업자 안전수칙 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 되메우기 시 띠장 선해체 | M(2) | H(4) | 굴착되메우기 공사시 표준버팀대의 2,3단 선해체 방지를 위해 상세순서도 제시및 유의사항으로 추가 | 시공순서 준수, 되메우기 완료 후 단계별 가시설 해체
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 단부 안전난간 설치 미흡 | M(2) | M(3) | 굴착상부에 작업자 추락 방지를 위해 안전난간 설치상세도 반영 | 흙막이 가시설 상,단부 안전난간 설치 등 안전시설 설치 및 유지
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 안전대 부착설비 미조치 | M(2) | M(3) | Wale 상부에 안전대 설비(로프)를 상세도 반영 재해 예방 | Wale 상부에 안전대 부착설비를 Wale 설치 시마다 설치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 우각부 모서리보강재 미반영 | M(2) | H(4) | 우각부 모서리 쐐기보강으로 안전성 확보 | 시공계획서상 안정성 확인 철저
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 띠장 연결부 보강재 부족 | M(2) | H(4) | 가시설 보걸이 형상을 앵글 부재 로 변경하여 보걸이 지지력 증대 | 시공계획서상 안정성 확인 철저
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 깔림 | 강재 재사용 | M(3) | M(2) | 구조계산서상의 설계응력 확보를 위해 신강재 사용 원칙을도면 반영 | 반입 전 후, 자재의 적정성 검수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 설치, 해체 순서 미준수 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설의 설치, 해체시공 순서도를 추가하여 설치,해체 시의 지침을 제공 | 가시설 설치,해체 시 시공순서를 준수토록 감독철저
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체순서 미준수,설치상세 누락Ð과다한 굴착 | L(2) | M(4) | 잔여 위험요소 저감대책을 도면에 명시Ð가시설 구조검토를 설계도에 반영하여 안전성 확보Ð흙막이 가시설 설치 및 해체에 대한 단계별 상세 시공순서도 설계 반영 | 흙막이가시설 설치 및 해체 작업 시 도면 준수Ð흙막이 구조물 계측계획수립 및 시행
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(4) | 안전난간 설치 | 수직방망 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 우각부 모서리보강재 미반영 | M(2) | H(4) | 우각부 모서리 쐐기보강으로 안전성 확보 | 굴착작업 작업자 안전수칙 준수 및 자재사양 확인 관리
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이단부 상재하중 미고려 | M(3) | H(4) | 흙막이 굴착 선단부에 적용되는 교통하중, 작업하중, 진동 등을 고려하여 재반영 필요 | 굴착작업 작업자 안전수칙 준수 및 자재사양 확인 관리
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측관리미흡 | M(3) | M(3) | 가설 흙막이의 계측계획 및 계측 배치도 상세 수립 반영 | 반입 전 후, 자재의 적정성 검수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 토류판 강도 부족 | M(3) | H(4) | 가시설 흙막이 토류판 목재 설계 사양 (두께계산)제공 및 토류판의 응력 안정성(휨, 전단) 검토 후 도면 반영 | 굴착작업 작업자 안전수칙 준수 및 자재사양 확인 관리
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 파열,파단 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 이동통로 배치계획 미흡 | M(3) | M(3) | 가설계단 및 승강기 설치에 대한 도면 추가 반영 | 이동통로 지지력 구조안전성 검토 및 자재사양 확인
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 규정적용미흡 | M(3) | M(3) | 가설 흙막이의 설계 기준 최신 규정 반영 | 반입 전 후, 자재의 적정성 검수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 건설공사 안전관리비 계상 누락 | M(3) | M(3) | 공사 내역에 산업안전보건관리비와는 별개의 “건설공사 안전관리비를 계상”하여 반영 | 건설공사 안전관리비 계상 반영 및 안전관리계획 수립
건축 | 건축물 | 지하도상가 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 가시설 내력저하 | L(2) | M(3) | 우수 유입을 고려하여 양수능력을 감안한 양수기 선정 및 집수정 설치 | 공사 중 배수로 설치 및 양수계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조적 안전성 검토 미흡 | L(2) | H(4) | 조절식 간이 흙막이 구조적 안전성 검토 | 간 이 흙 막 이 시공 시 안 전규정 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 기타 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설 미설치 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 설치구간 안전시설물 및 승강계단 설치, 흙막이 가시설 구조계산 검토 | 설계도서 준수 및 안전시설물 사전 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 붕괴_해체작업순서 미준수 | M(2) | H(4) | 해체작업에 대한 시공순서도 작성 | 시공순서 준수, 되메우기 완료 후 가시설 해체
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 기타 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설 미설치 | M(3) | M(3) | 흙막이 구조안전성 검토, 흙막이가시설 설치구간 안전시설물 및 승강계단 설치 | 설계도서 준수 및 안전시설물 사전 설치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 부딪힘 | 사전적업허가제 미시행 | M(3) | M(3) | 위험공종 작업 착수전 작업허가 절차 준수하여 작업 시행토록 도면반영 | 표준 안전 수칙 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 사보강재 밀림, 좌굴 | M(3) | M(3) | 코너버팀대 및 띠장 연결부 밀림방지 등 작업안전 지침, 구조계산 검토 | 재사용 강재 사용시 결손구멍 철판용접 및 안전상태 확인
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 승강계단 미설치 | M(2) | M(3) | 흙막이가시설 설치 후 작업자 이동을 위한 승강계단 설치 | 승강계단을 통해 굴착구간 이동토록 지도 및 교육(이동식 간이 사다리 사용금지)
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 전기작업 | 기타 | 감전 | 누전 차단기 미설치 | L(2) | L(2) | - | 양수기 점검 시 해당전로 계폐기 차단 및 누전차단 기 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 시공 시 계측기 시공 위치도 미작성 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 공사 시 계측기 시공 위치도를 작성, 반영하여 시공함으로써 흙막이 가시설의 변형 및 붕괴위험 제거 | 계측기 설치기준 준수로 흙막이 가시설의 붕괴위험 제거
토목 | 터널 | 지하차도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 확인 및 점검작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 검토 미실시 | L(2) | H(4) | 지하수위 및 설치.해체 단계를 고려한 흙막이가시설 구조검토 실시 | 흙막이 가시설 설치 및 해체순서 준수
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 해체작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 가시설 해체 시 구조 검토 미흡 | M(3) | H(4) | 해체단계별 흙막이 구조안전성 검토 및 시공상세도면 작성 | 흙막이 해체 시 관리감독철저 및 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외벽 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐 _가시설 변위 발생에 따른 지반붕괴 | L(2) | H(4) | 현장현황 및 지반조사 결과를 토대로 적정흙막이 가시설 공법 선정(조절식,라이너플레이트) 및 안정성 검토(계측설치) | 흙막이 설계 시 현장현황 및 지반조사 결과를 토대로 가시설 안정 및 기존 구조물의 영향성 평가
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 파열,파단 | 부딪힘 | 사전적업허가제 미시행 | M(3) | M(3) | 위험공종 작업 착수전 작업허가 절차 준수하여 작업시행토록 도면반영 | 표준 안전 수칙 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 지붕 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 가설흙막이 배면의 근로자 작업통로 및 안전난간 미설치로 작업자 추락 | M(3) | M(3) | 작업통로 및 안전난간 설치 도면 작성 | 계측을 위한 안전난간 임의 해체시 생명줄 등 추락방지 조치 실시
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 기타 | 파열,파단 | 떨어짐(분류불능) | 안전대책 미흡Ð안전시설 미비Ð작업발판 난간 미설치 | L(2) | M(3) | 잔여 위험요소 저감대책을 도면에 명시Ð안전난간 시설을 설계도면에 반영Ð안전대 부착설비 설계도서 반영 | 안전난간 설치 높이 준수 및 난간 긴셜 상태 확인Ð안전시설 상시점검 및 점검자 안전교육과 안전장비 지급Ð흙막이상단, 단부 안전시설 설치 및 유지Ð가설 이동통로 설치
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | M(4) | 시공순서도 작성(굴착구배 포함) | 굴착 순서 준수하여 시공
토목 | 하천 | 보 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 천공작업 | 파열,파단 | 부딪힘 | 앵커 천공 | M(3) | M(3) | 앵커 천공에 따른 작업 안전지침 및 흙막이 가시설 구조계산 검토 | 가시설 계측계획 수립 및 선단부에 굴착토 과적 금지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 우각부 쐐기보강 미시공 | M(2) | M(2) | 흙막이 가시설 우각부 쐐기보강 상세를 설계도서에 작성, 반영하여 흙막이 가시설의 변형 및 붕괴위험 제거 | 안전대 사용 안전기준 준수로 단부작업자 추락위험 제거
토목 | 터널 | 지하차도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 설치.해체 시공순서를 도면에 명기 | 설계도서 준수하여 설치
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 미검토 및 조립도 미작성 | L(2) | M(4) | 잔여 위험요소 저감대책을 도면에 명시Ð가시설 구조검토를 설계도에 반영하여 안전성 확보Ð흙막이굴착 설계시 지반조건,지하수조건,주변여건등을 고려하여 지보공법설계 | 흙막이가시설 설치 및 해체 작업 시 도면 준수Ð지하수처리 대책 포함제시
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 검토 미흡 | L(2) | H(4) | 설치.해체 순서를 고려한 흙막이가시설 구조검토 실시 | 흙막이 가시설 설치 및 해체순서 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측기 설치 불량 | L(2) | H(4) | 계측기 설치위치 도면 명기 | 설계도서 준수 및 계측기 방호울 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 시공순서도 누락 | L(2) | L(3) | 시공순서도 반영 | 시공순서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업허가제 미도입 | M(2) | M(2) | 해당없음 | 작업허가제 도입
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 설치.해체 시공순서도 작성 | 설치, 해체에 대한 시공 계획을 수립(시공계획서)
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 가시설 변위 발생에 따른 지반붕괴 | L(2) | M(4) | 현장현황 및 지반조사 결과를 토대로 적정흙막이 가시설 공법 선정 | 흙막이 설계 시 현장현황 및 지반조사 결과를 토대로 가시설 안정 및 기존 구조물의 영향성 평가
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 우각부 모서리보강재 미반영 | M(2) | H(4) | 우각부 모서리 쐐기보강으로 안전성 확보 | 시공계획서상 안정성 확인 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 강재 사용 | M(3) | M(3) | 설계응력 확보를 위해 가설기자재 재사용시 주의사항을 도면에 표기 | 재사용 가설기자재 반입시 검수방법, 품질관리 철저
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 사보강재 밀림, 좌굴 | M(3) | M(3) | 코너버팀대와 띠장 연결부 밀림방지 스토퍼 설치 등 안전도면 및 구조계산, 굴착토 관리대책 수립 | 재사용 강재 사용시 결손구멍 철판용접 및 안전상태 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 떨어짐 방지시설 미설치 | M(3) | H(4) | 떨어짐 방지시설 설치 | 안전난간 긴결상태 확인
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 우수 및 지하수 유입 | L(2) | M(3) | 우수 유입을 고려하여 양수능력을 감안한 양수기 선정 및 집수정 설치 | 공사 중 배수로 설치 및 양수계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 설치해체 순서 미준수로 인한 붕괴위험 | M(2) | M(4) | 흙막이 설치해체 순서도 작성 | 흙막이 설치 해체 순서 준수 필요
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 되메우기 시 띠장 선해체 | M(2) | H(4) | 굴착되메우기 공사시 표준버팀대의 2,3단 선해체 방지를 위해 상세순서도 제시및 유의사항으로 추가 | 굴착작업 표준안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 건설공사 안전관리비 계상 누락 | M(3) | M(3) | 공사 내역에 산업안전보건관리비와는 별개의 “건설공사 안전관리비를 계상”하여 반영 | 건설공사 안전관리비 계상 반영 및 안전관리계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 깔림 | 간이흙막이 하부 과굴착 | M(2) | H(4) | 간이 흙막이 안전대책 설계도서 반영 | 간이흙막이가시설 설치,해체 방법 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 앞 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 간이흙막이 상부 안전시설 미비 | M(2) | H(4) | 간이 흙막이 상단, 단부 등 안전시설물 설치도면 반영 | 안전시설물 사전 확인 철저 및 작업전 안전교육 실시
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 조립작업 | 붕괴 | 기타 | 설치,해체단계 안전성 검토 미흡 | M(2) | M(3) | 흙막이 지보재 설치, 해체 단계를 고려한 안전성 검토 실시 | 근로자 사전교육 및 현장 관리방안 수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 사보강재 밀림, 좌굴 | M(3) | M(3) | 코너버팀대와 띠장 연결부 밀림방지 스토퍼 설치 등 안전도면 및 구조계산 | 재사용 강재 사용시 결손구멍 철판용접 및 안전상태 확인
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 지반외력 등 | M(3) | M(3) | 계측지점 선정 후 동일단면에 대해 각종 계측기 설치 도면작성 | 흙막이 벽체변위 및 인접지반 침하량 측정
토목 | 터널 | 지하차도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안정성 부족 | M(3) | M(3) | 조립식 가시설 흙막이 구조검토 수행 | 조립식 가시설 설계사항 준수 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 기타 | 깔림 | 간이흙막이 하부 과굴착 | M(2) | H(4) | 간이 흙막이 안전대책 설계도서 반영 및 구조안전계산 검토 실시 | 간이흙막이가시설 설치,해체 방법 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 시공순서 미흡에 의한 가시설 변형 | L(2) | L(3) | 흙막이 가시설 시공순서도 반영 | 흙막이 가시설 시공순서도 준수
산업환경설비 | 환경시설 | 공공폐수처리시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 없음 | 깔림 | 연약지반에 건설장비 설치하여 전도 | M(3) | M(4) | 건설장비 사용시 지반보강계획도 작성 | 건설장비의 해체, 조립, 변경, 이동 등에 대한 작업계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 깔림 | 강재 재사용으로 강도미확보 | M(3) | M(2) | 구조계산서상의 설계응력 확보를 위해 신강재 사용을 원칙으로 하도록 도면 반영 | 반입 전 후, 자재의 적정성 검수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전계단 미설치 | L(2) | L(2) | 가시설 상하부 안전계단 설치 | 안전감시 활동 강화
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 구조계산서 누락 | L(2) | L(3) | 흙막이 가시설 구조계산서 반영 | 구조계산에 의한 정밀시공 철저
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 기타 | 깔림 | 자재선정 검토 미흡 | L(2) | L(2) | 가시설 도면에 재사용 가설재 사용시 유의사항 반영 | 재사용 가설재 사용시 부식 또는 변형된 자재 반입금지
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 안전성 확인 미흡 | L(2) | L(2) | 흙막이 가시설에 대한 상세도면 및 시공순서도를 반영하여 안전성 확보 | 상재하중 제거 및 하중관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_무너짐 영향선내 토사 적치 및 장비 작업 | H(3) | H(3) | 붕괴 영향선을 반영한 토사 적치 및 장비작업 | 굴착단부 차량통행로 확보 등 교통사고 예방 조치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조적 안정성 미검토 | M(2) | H(4) | 설계조건과 일치화하여 구조적 안전성 재검토 | 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 되메우기 시 띠장 선해체 | M(2) | H(4) | 굴착되메우기 공사시 표준버팀대의 2,3단 선해체 방지를 위해 상세순서도 제시및 유의사항으로 추가 | 시공순서 준수, 되메우기 완료 후 단계별 가시설 해체
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 띠장 연결부 보걸이 지지력 부족 | M(2) | H(4) | 가시설 보걸이 형상을 앵글 부재 로 변경하여 보걸이 지지력 증대 | 시공계획서상 안정성 확인 철저
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 깔림 | 강재 재사용 | M(3) | M(2) | 구조계산서상의 설계응력 확보를 위해 신강재 사용을 원칙으로 하도록 도면 반영 | 반입 전 후, 자재의 적정성 검수
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 앞 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 차수관리미흡 | M(3) | M(3) | 시트파일 팽창지수재 설치 상세도 도면 표기 팽창 지수재 사양 표기 및이음상세 도면반영 | 반입 전 후, 자재의 적정성 검수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 부식 및 변형된 가시설 사용 | L(2) | L(2) | 재사용 가설재 사용 시 유의사항 반영 | 재사용 가설재 품질관리 기준 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 우각부 모서리보강재 미반영 | M(2) | H(4) | 우각부 모서리 쐐기보강으로 안전성 확보 | 굴착작업 작업자 안전수칙 준수 및 자재사양 확인 관리
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 기타 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설 미설치 | M(3) | M(3) | 흙막이가시설 구조안전성검토, 가시설 설계기준 개정사항 반영한 시공상세도 작성 | 설계도서 준수 및 안전시설물 사전 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 팽창 지수재 설치 누락 | M(3) | M(3) | 지수재 도면 반영 | 해체 순서 준수 및 흙막이 굴착계획에 대한 시공계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 강재 사용 | M(3) | M(3) | 설계응력 확보를 위해 가설기자재 재사용시 주의사항을 도면에 표기 | 재사용 가설기자재 반입시 검수방법, 품질관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 건설기술진흥법 안전관리비 누락 | M(3) | M(3) | 건설기술진흥법 시행규칙에 의거하여 안전관리에 필요한 비용 간접공사비에 계상 | 시공전 가설구조물 구조적 안전성 관계전문가에게 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 낙하 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전대부착설비 미설치 | L(2) | H(4) | 띠장 작업시 안전대걸이시설 설계에 반영 | 근로자 안전대 고리 체결여부 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_재사용 및 단면감소계수 미반영 | H(3) | H(4) | 구조검토시 재사용 및 단면감소계수를 반영 | 현장계측 및 관리기준 설정
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 구조안전성 미검토 | M(3) | H(4) | 지하수위를 고려한 흙막이 구조안전성 검토 및 시공상세도면 작성 | 흙막이 계측관리 철저
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 해체작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전대 부착설비 누락 | M(3) | H(4) | 안전대 부착설비 설계도서 반영 | 작업자 안전대 착용 관리/감독
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 차수관리미흡 | M(3) | M(3) | 시트파일 팽창지수재 설치 상세도 도면 표기 ,팽창 지수재 사양 표기 및이음상세 도면반영 | 지수재 자재사양 확인 관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 스티프너 누락으로 인한 가시설 붕괴 | M(2) | M(2) | 가시설 평면도, 단면도 스티프너 설계도서 반영 | 설치 시 직각유지, 용접관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 미설치 | M(3) | M(3) | 2m 이상 굴착 시 조립식 간이흙막이 공법적용 | 관로 매설 시 굴착 작업 및 간이 흙막이 시공순서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립식 간이흙막이 위치 및 규격 설계도면 미표기 | M(3) | M(3) | 간이흙막이 형식별 설치도면 표기 | 간이 흙막이 형식별 설치위치 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 토류판 강도 부족 | M(3) | H(4) | 가시설 흙막이 토류판 목재 설계 사양 (두께계산)제공 및 토류판의 응력 안정성(휨, 전단) 검토 후 도면 반영 | 굴착작업 작업자 안전수칙 준수 및 자재사양 확인 관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 부딪힘 | 사전적업허가제 미시행 | M(3) | M(3) | 위험공종 작업 착수전 작업허가 절차 준수하여 작업 시행토록 도면반영 | 표준 안전 수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체 안전성 미검토 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 해체시 검토를 설계도서 내 반영 | 해체 순서 준수 및 흙막이 굴착계획에 대한 시공계획 수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전시설 미비 | M(2) | M(3) | 없음 | 흙막이 가시설 상단부 안전난간 설치 등 안전시설 설치 및 유지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 띠장 우각부 모서리 쐐기 미반영 | M(2) | M(3) | 띠장 우각부 모서리 쐐기 반영 | 가시설 조립 시 모서리 쐐기둥 누락없이 설치 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 간이 흙막이 구조검토 미실시로 설치작업 중 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 조립식 간이 흙막이 구조검토 실시 및 상세도 작성 | 건설장비 작업에 대한 안전관리 계획도 작성 필요
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 구조검토 미흡으로 붕괴 | M(3) | M(4) | 조립식 간이흙막이 구조검토 실시 | 흙막이 설치기준 준수 필요
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 벽체 허용변위 기준 미흡 | M(3) | H(4) | 흙막이 벽체 허용변위 안전성 해석 수행 | 굴착작업 작업자 안전수칙 및 정밀 계측 수행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지하수 및 지표수 유입에 따른 흙막이 무너짐 | M(2) | M(3) | 가시설 지하수 및 우수배제 계획 설계도서 반영 | 공사 중 배수로 설치 및 양수계획 수립
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설 미설치 | M(3) | M(3) | 흙막이가시설 설치구간 안전시설물 및 승강계단 설치, 가시설 설치/해체시 안전대책 수립 | 설계도서 준수 및 안전시설물 사전 설치
건축 | 건축물 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 사보강재 밀림 | L(2) | H(4) | 코너부 사보강재 구간 밀림방지 앵글을 설치하여 가시설 변형 억제 | 설계도서 및 시공순서 준수하여 설치
건축 | 건축물 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 가시설 내력저하 | L(2) | M(3) | 굴착저면 우수 유입을 고려하여 양수능력을 감안한 양수기 선정 및 집수정 설치 | 공사 중 배수로 설치 및 양수계획 수립
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 파열,파단 | 깔림 | 간이 흙막이 구간 지장물 저촉으로 하부판넬 미설치에 의한 붕괴 위험 | L(2) | L(2) | 지장물 간섭구간에 대한 흙막이 가시설 보강도면 반영 | 굴착구간 상재하중 증가에 의한 붕괴 위험 / 상재하중 제거 및 하중관리 철저
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 단부 안전난간 설치 미흡 | M(2) | M(3) | 굴착상부에 작업자 추락 방지를 위해 안전난간 설치상세도 반영 | 흙막이 가시설 상,단부 안전난간 설치 등 안전시설 설치 및 유지
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 깔림 | 강재 재사용 | M(3) | M(2) | 구조계산서상의 설계응력 확보를 위해 신강재 사용 원칙을도면 반영 | 반입 전 후, 자재의 적정성 검수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 가시설 내력저하 | L(2) | M(3) | 굴착저면 우수 유입을 고려하여 양수능력을 감안한 양수기 선정 및 집수정 설치 | 공사 중 배수로 설치 및 양수계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립식 간이흙막이 위치 및 규격 설계도면 미표기 | M(3) | M(3) | 간이흙막이 형식별 설치도면 표기 | 간이 흙막이 형식별 설치위치 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 모서리 쐐기 미반영 | M(3) | M(3) | 우각부 모서리 쐐기 반영 | 흙막이 가시설 구조계산 결과 반영한 설계도면 규모 및 부재 규격 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 사보강재 시공 시 밀림방지 앵글 미시공 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 사보강재 시공 시 밀림방지 앵글 시공상세도를 작성 | 흙막이 가시설 공사 시 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 파열,파단 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 이동통로 배치계획 미흡 | M(3) | M(3) | 가설계단 및 승강기 설치에 대한 도면 추가 반영 | 이동통로 지지력 구조안전성 검토 및 자재사양 확인
토목 | 터널 | 지하차도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 기타 | 감전 | 지하수 유입방지대책 누락 | M(3) | M(3) | 소형장비로 시공이 가능하고 지반교란없이 차수가 가능한 S.G.R 공법 적용 | 지하수 유입 예방 및 관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 바닥 | 용접작업 | 기타 | 화상 | 용접시 불티 비산 | M(3) | M(2) | 용접작업시 소화설비 비치 및 산업안전보건에 관한 규칙에 준해 화재감시자를 지정 배치토록 설계도서에 반영 | 시공계획서 수립시 해당 감시자 적정성 확인 및 배치계획 수립
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수처리 불량 | M(2) | M(3) | 우수유입을 고려한 양수기 선정 | 가배수로 설치를 통한 배수처리 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 토압 불균형 | M(3) | M(3) | 굴착 및 흙막이 설치 순서도 제공 및 굴착순서 준수 지침 제시 | 굴착작업 표준안전수칙 준수
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 규정적용미흡 | M(3) | M(3) | 가설 흙막이의 설계 기준 최신 규정 반영 | 반입 전 후, 자재의 적정성 검수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 설치해체 순서 미준수로 인한 붕괴위험 | M(2) | M(4) | 흙막이 설치해체 순서도 작성 | 흙막이 설치 해체 순서 준수 필요
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전관리 미흡 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 설계 및 안전관리 계획에 따른 계획수립 적정여부 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 흙막이 가시설 내부 이동통로 누 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 내부 이동통로 설치 | 가설계단 설치상태 점검, 정기점검
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 확인 및 점검작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 검토 미실시 | L(2) | H(4) | 조립식 간이흙막이 구조안전성 검토 실시 | 흙막이 가시설 설치 및 해체순서 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 사보강재 밀림, 좌굴 | M(3) | M(3) | 코너버팀대 및 띠장 연결부 밀림방지 등 작업안전 지침, 구조계산 검토 | 재사용 강재 사용시 결손구멍 철판용접 및 안전상태 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 차수관리미흡 | M(3) | M(3) | 시트파일 팽창지수재 설치 상세도 도면 표기 팽창 지수재 사양 표기 및이음상세 도면반영 | 지수재 자재사양 확인 관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이 흙막이 구조검토 미흡 | M(3) | H(4) | 간이 흙막이 가시설 구조 검토 수행하여 구조 안전성 저감 대책 확보 | 굴착작업 작업자 안전수칙 및 정밀 계측 수행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 건설공사 안전관리비 계상 누락 | M(3) | M(3) | 공사 내역에 산업안전보건관리비와는 별개의 “건설공사 안전관리비를 계상”하여 반영 | 건설공사 안전관리비 계상 반영 및 안전관리계획 수립
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공순서 미반영 | L(2) | M(3) | 주변여건 고려하여 시공순서 반영 | 작업자 안전교육 및 안전수칙 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 기타 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설 미설치 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 설치구간 안전시설물 및 승강계단 설치, 기초시공 및 되메우기 등 시공절차 준수 | 설계도서 준수 및 안전시설물 사전 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이 흙막이 구조검토 미흡 | M(3) | H(4) | 간이 흙막이 가시설 구조 검토 수행하여 구조 안전성 저감 대책 확보 | 굴착작업 작업자 안전수칙 및 정밀 계측 수행
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 구조검토 미 실시 | H(3) | H(4) | 흙막이 가시설 지하수위 고려하여 구조검토 실시 | 흙막이 가시설 설치 작업 시 안전수칙 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설 미설치 | M(3) | M(3) | 흙막이가시설 설치구간 안전시설물 및 승강계단 설치, 안전대걸이 설치 | 설계도서 준수 및 안전시설물 사전 설치
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측관리미흡 | M(3) | M(3) | 가설 흙막이의 계측계획 및 계측 배치도 상세 수립 반영 | 반입 전 후, 자재의 적정성 검수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 팽창지수재 표기 누락 | L(2) | H(4) | 팽창지수재 도면 표기 | 시공순서에 따른 안전작업계획 수립
산업환경설비 | 산업생산시설 | 석유화학공장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | H(4) | 1회 굴착깊이를 도면에 표시하여 시공 중 과굴착 예방 | 설계도서 준수하여 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체순서 미준수 | M(2) | M(4) | 흙막이가시설 해체 순서도 작성 | 해체 순서에 따른 콘크리트 타설순서 준수
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 사다리 설치 기준 미준수 | M(2) | H(4) | 흙막이 가시설 사다리식 통로 상세도 작성 및 관련 NOTE표기 | 흙막이 단부는 근로자 추락방지를 위해 안전난간 설치
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 해체작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 승강게단 등 이동 안전통로 미확보 | M(2) | H(4) | 승강계단 설치 상세도 작성 | 안전난간 및 승강계단 설치작업자 떨어짐 방지조치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 설치·해체 순서도 누락 | M(3) | H(4) | 구조계산에 의한 흙막이 설치·해체 순서도 수립 | 시공순서에 따른 안전작업계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 되메우기 시 띠장 선해체 | M(2) | H(4) | 굴착되메우기 공사시 표준버팀대의 2,3단 선해체 방지를 위해 상세순서도 제시및 유의사항으로 추가 | 굴착작업 표준안전수칙 준수
산업환경설비 | 산업생산시설 | 석유화학공장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 검토 미실시 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 구조안전성 검토 실시 | 흙막이 가시설 설치 및 해체 순서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_흙막이 설치 및 해체 순서도 미작성 | H(3) | H(3) | 안전성검토 결과를 반영한 설치 및 해체 순서도 작성 | 과굴착 금지 및 흙막이벽체 소단 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 구조검토 미흡으로 붕괴 | M(3) | H(4) | 흙막이 해체단계별 안전성검토 실시 | 흙막이 인양작업 안전관리계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이 흙막이 구조검토 미흡 | M(3) | H(4) | 간이 흙막이 가시설 구조 검토 수행하여 구조 안전성 저감 대책 확보 | 굴착작업 작업자 안전수칙 및 정밀 계측 수행
토목 | 터널 | 지하차도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 가시설 승강시설 누락 | M(3) | H(4) | 가시설 설치해체 작업시 작업자 이동을 위한 안전시설 도면에 표기 | 가시설 설치해체 작업시 작업자 안전대 착용 및 안전교육 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 굴착작업구간 안전시설물 미설치 | M(2) | H(4) | 간이 흙막이 상단, 단부 등 안전시설물 설치도면 반영 | 신호수배치 및 작업구간 통제, 안전시설물 설치 및 유지관리 철저
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 항타 및 항발작업 | 기타 | 물체에 맞음 | 말뚝 인양 시 로프 손상 | M(3) | M(4) | 와이어로프 결속 시 주의사항 명시 | 지속적인 와이어로프 손상 확인
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 물체에 맞음 | 흙막이 구조형상 부적합 | M(3) | H(4) | 가시설 흙막이 구조형상을 구조계산기준으로 개선반영 | 굴착작업 작업자 안전수칙 준수 및 자재사양 확인 관리
토목 | 터널 | 지하차도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안정성 및 시공계획 미흡 | M(3) | M(3) | 설치∙해체를 고려한 구조검토 수행 및 시공순서도 작성 | 흙막이 가시설 설치∙해체시 설계사항 준수 시공
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 굴착저면 우수유입을 고려한 적정 양수기 선정 및 배수계획 수립 | 공사 중 배수로 설치 및 양수계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착 선단부 하중 증가 | L(2) | H(4) | 간이흙막이 굴착 상세도면 작성 및 작업 안전대책, 구조안전계산 검토 | 간이흙막이가시설 설치,해체 방법 준수 및 주기적인 계측관리, 재사용 강재 사용시 적용사항 명기
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 토류판 강도 부족 | M(3) | H(4) | 가시설 흙막이 토류판 목재 설계 사양 (두께계산)제공 및 토류판의 응력 안정성(휨, 전단) 검토 후 도면 반영 | 굴착작업 작업자 안전수칙 준수 및 자재사양 확인 관리
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 기타 | 떨어짐(2미터 미만) | 지보재 미설치 | L(1) | L(1) | 띠장 추가 반영 | 안전관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 파열,파단 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 동바리, 비계 파손 | L(4) | L(4) | 동바리, 거푸집 구조계산을 실시하여 부재간격 및 안전성 확인 | 안전관리 및 교육을 철저히 하도록하며, 조립상세도에 의거하여 안전하게 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측관리미흡 | M(3) | M(3) | 가설 흙막이의 계측계획 및 계측 배치도 상세 수립 반영 | 반입 전 후, 자재의 적정성 검수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 구조검토 미흡으로 붕괴 | M(3) | M(4) | 조립식 간이흙막이 구조검토 실시 | 흙막이 설치기준 준수 필요
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체작업 순서 미준수 | L(2) | M(4) | 해체 작업에 대한 시공단계별 구조검토(시공성 고려) | 시공순서 준수, 되메우기 완료 후 가시설 해체
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 파열,파단 | 기타 | 구조적 안전성 미검토 | L(2) | M(4) | 추진구간 추진, 반력병 등에 대한 구조적 안전성 검토 | 추진ㆍ도달기지 내에서 추진관 거치 및 연결작업 시 안전조치 사항 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 검토 미실시 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 구조안전성 검토 실시 | 흙막이 가시설 설치 및 해체 순서 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 시공순서도 작성 | 설치, 해체에 대한 시공 계획을 수립(시공계획서)
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 기타 가시설 | 바닥 | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | L(2) | M(3) | 굴착저면 우수유입을 고려한 적정 양수기 선정 및 집수정 반영 | 공사 중 배수로 설치 및 양수계획 수립
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 기타 가시설 | 바닥 | 기타 | 기타 | 기타 | 배수시설 미설치에 따른 침수 | M(2) | M(4) | 가배수로 및 배수시설 반영 | 가배수로 설치, 배수계획 수립 및 준수
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안정성 미검토 및 작업순서 미준수 | M(2) | M(4) | 흙막이 가시설 안전성 검토 및 시공순서도 작성 | 시공 전 반드시 구조검토 실시 및 시공상세도면 작성, 작업순서 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 사보강재 밀림, 좌굴 | M(3) | M(3) | 코너버팀대와 띠장 연결부 밀림방지 스토퍼 설치 등 안전도면 및 구조계산 | 재사용 강재 사용시 결손구멍 철판용접 및 안전상태 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 부식 및 변형된 가시설 사용 | L(2) | H(4) | 재사용 가시설 반입 시 유의사항 반영 | 부식 또는 변형된 부재가 반입되지 않도록 검수 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 구조계산서 누락 | L(2) | L(3) | 흙막이 가시설 구조계산서 반영 | 흙막이 가시설 구조계산서를 참조하여 안전시공 관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 시공상세도에 보걸이 설치간격 미표기 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 시공 시 보걸이 시공간격을 설계도서에 명시 | 흙막이 가시설 공사 시 안전수칙 준수
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 안전대 부착설비 미조치 | M(2) | M(3) | Wale 상부에 안전대 설비(로프)를 상세도 반영 재해 예방 | Wale 상부에 안전대 부착설비를 Wale 설치 시마다 설치
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(3) | 굴착상부에 작업자 추락 방지를 위해 안전난간 설치상세도 반영 | 흙막이 가시설 상,단부 안전난간 설치 등 안전시설 설치 및 유지
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 기타 | 안전시설 미비 | M(2) | H(4) | 가설구조물 안전시설 철저 | 흙막이 가시설 상단부 안전난간 설치 등 안전시설 설치 및 유지
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 부딪힘 | 사전적업허가제 미시행 | M(3) | M(3) | 위험공종 작업 착수전 작업허가 절차 준수하여 작업시행토록 도면반영 | 표준 안전 수칙 준수 및 작업허가제 철저 시행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 기존 기초파일 파손 | M(3) | M(3) | EARTH ANCHOR 시공시 최소이격거리 준수토록 도면반영하여 파손저감 수립 | 자재의 적정성 검수 및 품질관리
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지반보강 미흡 | L(1) | L(1) | 지반보강을 위한 띠장 추가 설치 | 안전시설 반영
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 깔림 | 쉬트파일 팽창지수재 미설치 | M(3) | M(3) | 쉬트파일 팽창지수재 설치 상세도 설계도서에 반영 | 지하수위 유입에 따른 양수처리 계획수립 및 쉬트파일의 안전보건 작업지침 준수
건축 | 건축물 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 설치.해체 시공순서도 작성 | 설치, 해체에 대한 시공 계획을 수립(시공계획서)
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 미설치 | M(3) | M(3) | 2m 이상 굴착 시 조립식 간이흙막이 공법적용 | 관로 매설 시 굴착 작업 및 간이 흙막이 시공순서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 건설공사 안전관리비 계상 누락 | M(3) | M(3) | 공사 내역에 산업안전보건관리비와는 별개의 “건설공사 안전관리비를 계상”하여 반영 | 건설공사 안전관리비 계상 반영 및 안전관리계획 수립
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외벽 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 지보공 미설치, 설치순서 미준수 | H(4) | M(2) | 흙막이 설계 시 주변여건을 고려하여 시공순서 등을 반영하여 계획 | 설계 내용이 반영된 시공순서 준수하여 시공 - 반드시 구조검토
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이가시설 설치, 해체순서 미준수 | M(3) | H(4) | 흙막이가시설 설치 및 해체 순서도 작성 | 과굴착금지 및 소단설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전시설물 미설치 | L(2) | H(4) | 안전난간대 설치 계획을 설계 반영 | 설치시 작업자 안전대 착용 및 체결 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 고소 | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 승강시설 미흡 | L(2) | H(4) | 지면에서 굴착저면으로 안전하게 이동할 수 있는 승강설비 반영 | 사다리 사용시 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 기타 | 팽창지수재 설치 누락 | L(2) | M(3) | 가시설 상세도에 팽창지수재 표기 및 설치로 지하수 유입차단 | 지하수위에 따른 양수처리계획 반영
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이단부 상재하중 미고려 | M(3) | H(4) | 흙막이 굴착 선단부에 적용되는 교통하중, 작업하중, 진동 등을 고려하여 재반영 필요 | 굴착작업 작업자 안전수칙 준수 및 자재사양 확인 관리
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 우각부 모서리보강재 미반영 | M(2) | H(4) | 우각부 모서리 쐐기보강으로 안전성 확보 | 시공계획서상 안정성 확인 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 우각부 모서리보강재 미반영 | M(2) | H(4) | 우각부 모서리 쐐기보강으로 안전성 확보 | 굴착작업 작업자 안전수칙 준수 및 자재사양 확인 관리
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 해체작업 | 전도 | 깔림 | 구조적 안전성 미검토 | M(3) | M(2) | 가시설 구조검토를 설계도에 반영하여 안전성 확보 | 설치·해체 순서도 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체 안전성 미검토 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 해체시 검토를 설계도서 내 반영 | 해체 순서 준수 및 흙막이 굴착계획에 대한 시공계획 수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 매설작업 | 붕괴 | 깔림 | 지하수 및 우수유입으로 인한 흙막이 가시설 붕괴 | L(3) | L(2) | 시공중 상황을 고려하여 유입수 대응책 마련 | 집수정 및 수중펌프를 통한 유입수 배출, 시공중 지하수 다량 유입시 차수공법에 의한 대책 마련
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 흙막이가시설 이동 중 근로자 떨어짐 | L(3) | L(3) | 근로자 이동중 안전에 주의하도록 도면에 명기 | 근로자 이동통로 확보
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 흙막이가시설 이동 중 근로자 떨어짐 | L(3) | L(3) | 근로자 이동중 안전에 주의하도록 도면에 명기 | 근로자 이동통로 확보
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 흙막이가시설 이동 중 근로자 떨어짐 | L(3) | L(3) | 근로자 이동중 안전에 주의하도록 도면에 명기 | 근로자 이동통로 확보
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 흙막이가시설 이동 중 근로자 떨어짐 | L(3) | L(3) | 근로자 이동중 안전에 주의하도록 도면에 명기 | 근로자 이동통로 확보
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 간이흙막이 안전성검토 미실시로 인한 붕괴 | L(3) | L(3) | 간이흙막이 안전성검토 실시 | 시공전 가시설 안전성 검토 여부 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 구조계산서 누락 | L(2) | L(3) | 흙막이 가시설 구조계산서 반영 | 흙막이 가시설 구조계산서 내용 준수 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이흙막이 가시설 안전성 검토 미실시로 인한 붕괴 | L(3) | L(3) | 간이 흙막이가시설 안전성 검토 실시 | 시공전 가시설 안전성 검토 여부 확인
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 흙막이가시설 설치작업중 낙하로 인한 근로자 부상 | L(3) | L(2) | 간이 흙막이 설치 및 해체 시공순서도 작성 | 작업전 중량물 취급계획서 작성
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립식 간이 흙막이 구조계산서 누락 | L(2) | L(3) | 조립식 간이 흙막이 구조계산 반영 | 조립식 간이 흙막이 설치사항 준수하여 안전시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 반출작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 상부하중 증가 | L(2) | H(4) | 흙막이 상부 허용하중값 표기 | 장비중량 및 토사량 등 검토하여 작업순서 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 띠장 연결부 보강재 부족 | M(2) | H(4) | 가시설 보걸이 형상을 앵글 부재 로 변경하여 보걸이 지지력 증대 | 시공계획서상 안정성 확인 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 강재 규격 미흡 | M(2) | H(4) | 가시설 관로 구간의 시트파일 강재 규격 개선 반영 | 굴착작업 작업자 안전수칙 준수 및 자재사양 확인 관리
토목 | 터널 | 지하차도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 기타 | 감전 | 우수유입 배수대책 누락 | M(3) | M(3) | 가시설 유입 우수량 산정 후 배수 펌프 위치 및 수량 도면에 표기 | 가시설 유입 우수에 대한 배수양수대책 설계 사항 준수 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 부식 및 변형된 재사용 가설재 사용으로 인한 붕괴 | M(2) | M(2) | 재사용가설재 사용에 대한 유의사항 및 반입 검사기준을 설계도서 반영 | 재사용 가설재 반입 시 검사 및 품질관리 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조조립상태 불량 | M(2) | H(4) | 우각부 엄지말뚝 형강 추가설치 등의 보강 | 흙막이공사 안전보건 작업에 관한 기술지침 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 지보공미설치, 설치순서 미준수 | M(2) | M(3) | 흙막이 설계 시 주변여건을 고려한 구조계산 및 시공순서도 작성 | 설계, 시공 등의 준수사항 확인, 시공 전 구조검토를 실시하여 안전성 확보
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 이동통로 배치계획 미흡 | M(3) | M(3) | 가설계단 및 승강기 설치에 대한 도면 추가 반영 | 이동통로 지지력 구조안전성 검토 및 자재사양 확인
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이 흙막이 가시설 시공순서도 누락에 의한 시공오류 | L(2) | L(2) | 간이 흙막이 가시설에 대한 시공순서도를 반영 | 간이 흙막이 가시설에 대한 시공순서도를 반영하여 시공 오류 방지하여 안전성 확보
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 가시설 설치 순서 미준수로 인한 무너짐 | M(2) | H(4) | 가시설 굴착단계별 설치, 해체 순서도를 설계도서에 반영하여 오시공에 의한 흙막이 가시설의 붕괴 위험 제거 | 굴착단계별 설치, 해체 순서에 따라 시공 철저 및 쉬트파일 안전보건 작업지침 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 시공순서도 누락 | L(2) | L(2) | 흙막이 가시설의 누락된 시공순서도 반영 | 흙막이 가시설 설치 시 시공순서 준수하여 안전시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 깔림 | 강재 재사용 | M(3) | M(2) | 구조계산서상의 설계응력 확보를 위해 신강재 사용을 원칙 및 강재 강도확보 지침 반영 | 반입 전 후, 자재의 적정성 검수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 우각부 모서리보강재 미반영 | M(2) | H(4) | 우각부 모서리 쐐기보강으로 안전성 확보 | 굴착작업 작업자 안전수칙 준수 및 자재사양 확인 관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 가설재 품질시험 미흡 | M(3) | M(3) | 가설기자재 품질관리계획 수립 및 “품질시험 실시”후 기자재의 성능 확인 후 사용토록 지침제시 | 품질계획서 수립시 시험계획 수립시행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 항타기, 항발기 사용 시 안전수칙 미준수 | M(2) | M(2) | 해당없음 | 항타기, 항발기 사용 안전수칙 준수
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 안전대 부착설비 미설치 | M(2) | M(3) | Wale 상부에 안전대 설비(로프)를 Wale 설치 시 마다 설치하여 추락 재해 예방 | Wale 상부에 안전대 부착설비를 Wale 설치 시마다 설치
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 건설공사 안전관리비 계상 누락 | M(3) | M(3) | 공사 내역에 산업안전보건관리비와는 별개의 “건설공사 안전관리비를 계상”하여 반영 | 건설공사 안전관리비 계상 반영 및 안전관리계획 수립
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 침하, 흙막이 벽체 변위 등 | M(2) | H(4) | 조립식 간이흙막이 설치 및 해체작업 안전지침 작성 | 간이 흙막이 설치, 해체방법 준수 및 계측관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 안전대 부착설비 미조치 | M(2) | M(3) | Wale 상부에 안전대 설비(로프)를 Wale 설치 시 마다 설치하여 추락 재해 예방 | 굴착작업 표준안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | M(4) | 시공순서도 작성(굴착구배 포함) | 굴착 순서 준수하여 시공
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 작업자 부주의 | M(3) | M(3) | 이동공간 안전난간 및 가설계단 설치도면 작성 | 작업 간 이동통로 확보
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | M(4) | 시공순서도 작성(굴착구배 포함) | 굴착 순서 준수하여 시공
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체순서 미준수 | M(2) | M(4) | 흙막이가시설 해체 순서도 작성 | 해체 순서에 따른 콘크리트 타설순서 준수
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(4) | 안전난간,승강계단,안전대 설치 등 안전시설도 반영 | 수직방망 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 차수관리미흡 | M(3) | M(3) | 시트파일 팽창지수재 설치 상세도 도면 표기 팽창 지수재 사양 표기 및이음상세 도면반영 | 지수재 자재사양 확인 관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 벽체 허용변위 기준 미흡 | M(3) | H(4) | 흙막이 벽체 허용변위 안전성 해석 수행 | 굴착작업 작업자 안전수칙 및 정밀 계측 수행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(3) | 굴착상부에 작업자 추락 방지를 위해 안전난간 설치상세도 반영 | 반입 전 후, 자재의 적정성 검수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착 시공방법 미준수 | M(2) | M(3) | 굴착 및 해체 시공순서도 작성 및 반영 | 흙막이공사 안전보건 작업에 관한 기술지침 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 단부 안전난간 미설치 | M(2) | M(3) | 굴착상부에 작업자 추락 방지를 위해 안전난간 설치상세도 반영 | 반입 전 후, 자재의 적정성 검수
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 확인 및 점검작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 미확보 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 구조안전성 검토 실시 | 흙막이 가시설 설치 및 해체순서 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 안전대 부착설비 미설치 | M(2) | H(4) | 안전대 고정을 위한 안전대 부착설비 위치와 부착설비 상세도 작성 | 작업자에게 그네식 안전대 지급
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공순서 미준수 | M(2) | M(4) | 조립식 간이흙막이 시공순서도 작성 | 시공 순서 준수
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 및 오시공 | L(2) | H(4) | 설치.해체 순서를 포함한 흙막이가시설 시공순서도 작성 | 설치, 해체에 대한 시공 계획을 수립(시공계획서)
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전난간 미설치 | L(2) | L(2) | 가시설 상단부 안전난간 설치 | 안전감시 활동 강화
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공순서 불량 | M(2) | M(3) | 간이흙막이 설치, 해체순서도 작성 | 흙막이 주요부재 시공감독 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 가이드빔 미설치 | L(2) | M(3) | Sheet pile시공 시 가이드빔 적용 | 흙막이 구조물 계측계획 수립 및 시행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 벽의 변형, 인접지반의 거동 | L(2) | H(4) | 계측계획 수립 및 상세도 작성(인접 구조물에 계측기 설치) | 설계 내용을 반영한 시공 계획 및 계측계획 수립 및 시행
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 코너버팀대 파손으로 인한 흙막이 붕괴 | M(3) | M(4) | 코너버팀대 밀림방지 상세도 작성 | 흙막이 설치작업 중 근로자 안전시설 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 구조검토 미흡으로 붕괴 | M(3) | M(4) | 조립식 간이흙막이 구조검토 실시 | 흙막이 설치기준 준수 필요
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 깔림 | 강재 재사용 | M(3) | M(2) | 구조계산서상의 설계응력 확보를 위해 신강재 사용을 원칙으로 하도록 도면 반영 | 반입 전 후, 자재의 적정성 검수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전관리 미흡 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 설계 및 안전관리 계획에 따른 계획수립 적정여부 확인
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 지반조건이 설계조건과 상이 | L(3) | L(3) | 잔여위험요소 저감대책을 도면에 명시 | 설계시보다 큰토압 발생시, 안전조치후 구조적 재검토후 시공에 반영. 굴착시 소단 및 시공상세도면 작성등 고려
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 버팀보 좌굴 | L(2) | H(4) | 장경간 버팀보의 수평연결재 추가 설계 | 설치시 떨어짐 방지대책 실시
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 버팀보 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 강도부족 | L(2) | H(4) | 굴착단계별 구조검토를 통한 흙막이 가시설 안정성 확인 | 버팀보 등 흙막이 주요부재 시공감독 철저
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 장마철 지하수위 | L(3) | M(4) | 배수시설 설계를 통한 지하수 증가억제 | 배수시설 설치
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 인접건물영향 | L(2) | M(4) | 인접건물 상태확인을 통한 적정 흙막이 가시설 공법채택 | 흙막이 가시설 계측규정 준수
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | M(3) | - | 굴착 시 관리감독자 상주하여 관리감독
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 미검토 | L(2) | M(4) | 지하수위를 고려한 흙막이 구조안전성 검토 | 우기시 수위변동 확인 등 계측관리 철저
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 임의시공 | L(2) | M(4) | 흙막이 설치시 임의시공방지를 위해 가시설상세도 작성 | 설계도의 가시설상세도면 준수 및 관리감독 철저
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 가시설 접합부 설계 미실시 | M(3) | M(2) | 구조검토 및 접합부상세에 대한 가시설상세도 작성 및 임의시공 방지 | 설계도의 가시설상세도면 준수 및 관리감독 철저
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | L(1) | L(1) | 저감대책 미수립 | 가설구조물 조립 시공상세도 작성 및 설계도의 준수 시공 및 시공관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_재사용 및 단면감소계수 미반영 | H(3) | H(4) | 구조검토시 재사용 및 단면감소계수를 반영 | 현장계측 및 관리기준 설정
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 부식 및 변형된 재사용 가설재 사용 | L(2) | L(2) | 재사용 가설재 사용 시 유의사항을 설계에 반영 | 가시설 품질관리 기준 준수 철저
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 되메우기 시 띠장 선해체 | M(2) | H(4) | 굴착되메우기 공사시 표준버팀대의 2,3단 선해체 방지를 위해 상세순서도 제시및 유의사항으로 추가 | 시공순서 준수, 되메우기 완료 후 단계별 가시설 해체
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_흙막이 설치 및 해체 순서도 미작성 | H(3) | H(3) | 안전성검토 결과를 반영한 설치 및 해체 순서도 작성 | 과굴착 금지 및 흙막이벽체 소단 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 부식 및 변형된 재사용 가설재 사용 | L(2) | L(2) | 재사용 가설재 사용관리 기준을 설계에 반영 | 재사용 가설재 품질관리 기준 준수 철저
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조계산서 누락 | M(2) | M(3) | 가시설 구조검토를 설계도에 반영하여 안전성 확보 | 관로 매설 시 굴착 작업 및 간이흙막이 시공순서 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(4) | 굴착부 안전난간, 승강사다리 설치 반영 | 수직방망 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 깔림 | 허용변위 초과 | M(2) | H(4) | 설계응력 확보를 위해 가설기자재 재사용시 주의사항을 도면에 표기 | 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 침하, 흙막이 벽체 변위 등 | M(2) | H(4) | 조립식 간이흙막이 설치 및 해체작업 안전지침 작성 | 설계자 간이 흙막이 설치, 해체방법 준수 및 계측관리
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 부식 및 변형된 가시설 사용 | L(2) | L(2) | 재사용 가설재 사용 시 유의사항을 설계에 반영 | 재사용 가설재 사용 시 품질관리 기준 준수 철저
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 단차구간 불안전 통행에 의한 근로자 추락 | L(2) | L(2) | 단차구간 승강설비 설치도면 반영 | 단차구간 승강설비 설치 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 인양작업 | 붕괴 | 깔림 | 크레인 작업중 지반침하에 의한 크레인 넘어짐 | M(2) | M(3) | 가시설 설치시 장비주행성 확보방안 설계도서 반영 | 크레인 전도방지를 위한 안전도면 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 기타 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설물 미설치 | M(3) | M(3) | 흙막이가시설 설치구간 안전난간 및 승강계단 설치, 굴착토 관리계획 수립 | 설계도서 준수 및 안전시설물 사전 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 흙막이 작업 중 PILE붕괴 위험 | M(3) | M(4) | 흙막이 설치해체 순서도 작성 및 구조검토 실시 | 근로자 추락방지를 위한 안전시설 설치계획 수립 필요
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토 미준수 | M(4) | M(2) | 흙막이 가시설 설치 및 해체에 대한 단계별 시공순서도 작성 | 흙막이 지보공 설치해체 시 안전고나리자를 배치하고 지반침하, 부재변형 등을 수시점검
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 항타 및 항발작업 | 기타 | 물체에 맞음 | 드롭해머 고정 HOLE 파단 | M(2) | M(4) | 드롭해머 고정 HOLE 보강 및 사용 전 주의사항 명시 | 개인보호구 착용 및 작업반경 내 접근금지
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 스티프너 반영 일부 누락 | L(2) | L(3) | 스트러트 폭에 맞추어 상하부 각각 두개씩 스티프너 반영 | 가시설 설치 시 스티프너 누락없이 설치하여 안전시공
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | M(4) | 굴착구배 준수하여 굴착 | 굴착공사 표준안전작업지침 준수
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 토류판 강도 부족 | M(3) | H(4) | 가시설 흙막이 토류판 목재 설계 사양 (두께계산)제공 및 토류판의 응력 안정성(휨, 전단) 검토 후 도면 반영 | 굴착작업 작업자 안전수칙 준수 및 자재사양 확인 관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립식 간이 흙막이 구조검토 미시행 | M(2) | H(4) | 조립식 간이흙막이 구조검토 시행 | 조립식 간이흙막이 작업 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 모서리 쐐기 미반영 | M(3) | M(3) | 우각부 모서리 쐐기 반영 | 흙막이 가시설 구조계산 결과 반영한 설계도면 규모 및 부재 규격 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 파열,파단 | 깔림 | 재사용 가설재 사용 시 부식 또는 변형위험 | L(2) | L(2) | 재사용 가설재 사용에 대한 유의사항 도면에 반영 | 재사용 가설재 사용 시 부식 또는 변형된 자재 사용금지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 안전대 부착설비 미조치 | M(2) | M(3) | Wale 상부에 안전대 설비(로프)를 Wale 설치 시 마다 설치하여 추락 재해 예방 | 굴착작업 표준안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이단부 상재하중 미고려 | M(3) | H(4) | 흙막이 굴착 선단부에 적용되는 교통하중, 작업하중, 진동 등을 고려하여 재반영 필요 | 굴착작업 작업자 안전수칙 준수 및 자재사양 확인 관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 가시설 공법 검토 미흡 | M(3) | M(3) | 처리시설 가시설 공법의 적정성 검토 보고서 반영 | 설계도서의 기술공법 준수 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업허가제 미도입 | M(2) | M(2) | 해당없음 | 작업허가제 도입
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측관리미흡 | M(3) | M(3) | 가설 흙막이의 계측계획 및 계측 배치도 상세 수립 반영 | 반입 전 후, 자재의 적정성 검수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조계산 부적정 | M(3) | M(4) | 주변여건을 고려한 구조계산 반영 | 시공 전 가설구조물 적정성 검토 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 되메우기 시 띠장 선해체 | M(2) | H(4) | 굴착되메우기 공사시 표준버팀대의 2,3단 선해체 방지를 위해 상세순서도 제시및 유의사항으로 추가 | 굴착작업 표준안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 건설기술진흥법 안전관리비 누락 | M(3) | M(3) | 건설기술진흥법 시행규칙에 의거하여 안전관리에 필요한 비용 간접공사비에 계상 | 시공전 가설구조물 구조적 안전성 관계전문가에게 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 파열,파단 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 이동통로 배치계획 미흡 | M(3) | M(3) | 가설계단 및 승강기 설치에 대한 도면 추가 반영 | 이동통로 지지력 구조안전성 검토 및 자재사양 확인
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착으로 인한 흙막이 붕괴 | M(3) | H(4) | 흙막이 설치, 해체 순서도 작성 | 흙막이 설치기준 준수하여 작업진행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 띠장 보걸이 지지력 부족 | M(2) | H(4) | 가시설 보걸이 형상을 앵글 부재 로 변경하여 보걸이 지지력 증대 | 굴착작업 작업자 안전수칙 준수 및 자재사양 확인 관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 부딪힘 | 사전적업허가제 미시행 | M(3) | M(3) | 위험공종 작업 착수전 작업허가 절차준수하여 작업 시행토록 도면반영 | 표준 안전 수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 매설작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 미만) | 안전시설 미설치 | L(2) | H(4) | 간이흙막이 상단, 단부 등 안전시설물 설치도면 작성 | 신호수배치 및 작업구간 통제, 안전시설물 설치 및 유지관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 가시설 반입 시 부식 또는 변형된 부재의 사용 | L(2) | L(2) | 재사용 가시설 반입 시 유의사항 및 검수방법 반영 | 부식 또는 변형된 부재가 반입되지 않도록 검수관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 규정적용미흡 | M(3) | M(3) | 가설 흙막이의 설계 기준 최신 규정 반영 | 반입 전 후, 자재의 적정성 검수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과다해체 | M(3) | H(4) | 해체 단계를 고려한 구조안전성 검토 실시 | 흙막이 가시설 설치 및 해체순서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 안전대 부착설비 미조치 | M(2) | M(3) | Wale 상부에 안전대 설비(로프)를 Wale 설치 시 마다 설치하여 추락 재해 예방 | 굴착작업 표준안전수칙 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착작업 중 흙막이 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 흙막이 설치, 해체 순서도 작성 | 건설장비 사용 중 근로자 재해예방계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(3) | 굴착상부에 작업자 추락 방지를 위해 안전난간 설치상세도 반영 | 반입 전 후, 자재의 적정성 검수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 강재 구조형상 미흡 | M(2) | H(4) | 가시설 관로 구간의 Wale, Strut 강재 구조 개선 반영 | 굴착작업 작업자 안전수칙 준수 및 자재사양 확인 관리
산업환경설비 | 산업생산시설 | 석유화학공장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 검토 미실시 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 구조안전성 검토 실시 | 흙막이 가시설 설치 및 해체 순서 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전성 부족 | M(2) | H(4) | 흙막이 가시설 구조검토 및 적정 규격 부재 적용 | 자재수급시 품질기준 확인 철저
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외벽 | 흙막이가시설 | 앞 | 천공작업 | 충돌 | 부딪힘 | 흔들림 | M(3) | M(3) | 천공각도 유지 등 천공장비 작업안전 지침준수 | 가시설에 대한 철저한 계측 계획 수립
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 지하 | 용접작업 | 낙하 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 안전대 사용지침 준수 | 띠장 상부 안전대 부착설비 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 기타 | 깔림 | 양수기 용량 부족 | M(2) | M(3) | 흙막이 가시설 양수계획 및 유출부를 설계도서에 반영 | 흙막이 구조물 계측계획 수립 및 시행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전난간 미설치 | M(3) | M(3) | 안전난간 설치상세도 설계도서에 반영 | 근로자 작업환경에 대한 확인 및 지도
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 파열,파단 | 부딪힘 | 사전적업허가제 미시행 | M(3) | M(3) | 위험공종 작업 착수전 작업허가 절차 준수하여 작업 시행토록 도면반영 | 표준 안전 수칙 준수 및 작업허가제 철저 시행
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 모서리쐐기 누락 | L(2) | L(3) | 누락된 모서리 쐐기 반영 | 보강재 설치관리 철저
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 굴착저면 우수유입을 고려한 적정 양수기 선정 및 배수계획 수립 | 공사 중 배수로 설치 및 양수계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 단면유효율 미적용 | M(2) | M(3) | Sheet pile 단면 유효율 적용 | 설계검토 실시 및 시공계획서의 적정성 검토
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공 순서도 누락 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 설치 및 해체에 대한 시공순서도 설계반영 | 가시설 자재의 허용응력 준수 및 자재반입시 감독관의 확인을 받아야함
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 낙하 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 가시설 상단 안전 시설물 미설치 | M(3) | M(3) | 이동공간 및 작업 공간에 안전난간을 설치토록 설계도 반영 | 안전관리계획수립 및 안전기준에 맞게 안전난간 설치 및 안전용품 착용
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착 시공방법 미준수 | M(2) | M(3) | 굴착 및 해체 시공순서에 맞게 시공할 수 있도록 설계도서에 반영 | 흙막이공사 안전보건 작업에 관한 기술지침 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 사보강재 밀림, 좌굴 | M(3) | M(3) | 코너버팀대와 띠장 연결부 밀림방지 스토퍼 설치 등 안전도면 및 구조계산 | 재사용 강재 사용시 결손구멍 철판용접 및 안전상태 확인
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 강재 허용응력 부족 | L(2) | M(3) | - | 허용응력 확 보 및 신강 재 사용
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전대 부착설비 미설치 | M(3) | M(3) | 안전대 부착설 비 설계도서 반영 | 안전대 부착 설비 사전 설치
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 없음 | 기타 | 안전관리 미흡 | L(2) | M(3) | - | 안전관리 이 행여부확인
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조적 안전성 미검토 | M(3) | M(2) | 가시설 구조검토를 설계도에 반영하여 안전성 확보 | 설치·해체 순서도 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전 시설 미비 | M(2) | M(3) | 없음 | 흙막이 가시설 상단부 안전난간 설치 등 안전시설 설치 및 유지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조계산서 누락 | M(2) | M(3) | 가시설 구조검토를 설계도서에 반영하여 안전성 확보 | 간이흙막이 시공 시 안전규정 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공순서 불량 | M(2) | M(3) | 간이흙막이 설치, 해체순서도 작성 | 시공순서 준수,되메우기 완료 후 가시설 해체
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 품질규정 미준수 | M(2) | M(3) | - | 현장에 반입된 재사용 강재에 대한 사전검수 시행 및 품질관리 규정 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 탈락 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 2인이상이 안전대갈이에 걸고작업 | M(2) | H(4) | 생명줄 2인이상 안전대걸기 금지 설계도면에 표기 | 흙막이 단부에 안전난간 설치
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 파열,파단 | 깔림 | 조립불량 | L(1) | H(4) | 조립식 간이흙막이 설치순서 도면 작성 및 준수 | 가시설 작업전 시공계획서 작성및 작업 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측계획 누락 | M(2) | H(4) | 흙막이 가시설 계측계획을 설계 도서에 반영 | 근로자 사전교육 및 현장 관리방안 수립
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 배면토압 증가 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 배면토압 증가 방지를 위한 굴착토 처리계획 수립 | 주기적인 계측관리를 통한 가시설 변형 상태 확인
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 해체작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전대 부착설비 누락 | M(3) | H(4) | 안전대 부착설비 설계도서 반영 | 작업자 안전대 착용 관리/감독
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 가시설 밀림 방지 스토퍼 미설치 | M(2) | M(3) | 가시설 상세도에 밀림방지 앵글을 반영 | 흙막이 가시설 계측계획 수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 추진구간 가시설 설계 미흡 | M(2) | H(4) | 추진구간 가시설 설계를 설계도서에 반영(도면 및 구조계산서) | -
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 흙막이 구조검토 미흡으로 붕괴 | M(3) | M(4) | 조립식 간이흙막이 구조검토 실시 | 건설장비 신호수 배치 계획 수립 필요
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | L(2) | M(3) | 안전난간 시설 을 설계도면에 반영 | 흙 막 이 가 시 설 상·단부 안전난간 설 치 등 안전 시설 설치 및 유지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 구조계산 누락 | L(2) | L(3) | 흙막이 가시설 구조계산서 반영 | 흙막이 가시설 설치관리 철저
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착으로 인한 흙막이 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 흙막이 설치해체 순서도 작성 | 흙막이 설치기준 및 순서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 부식 및 변형된 가시설 사용 | L(2) | L(2) | 재사용 가설재 사용 시 유의사항을 설계에 반영 | 품질관리 기준 준수 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 설계검토 미흡 | M(2) | H(4) | Sheet-Pile 단면유효율 고려하여 흙막이 가시설 계산 | 쉬트파일 설치시 수직도 및 지지층 관리
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 허용변위 초과 | M(2) | H(4) | 설계응력 확보를 위해 가설기자재 재사용시 주의사항을 도면에 표기 | 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조적 안전성 미검토 | L(2) | H(4) | 흙막이 가시설 구조적 안전성 거토 | 흙 막 이 가 시 설 설치 및 해체 작업 시 도면 준 수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 위치 및 규격 설계도면 미표기 | M(2) | M(3) | 관로 흙막이 가시설 설치위치를 설계도서에 반영 | 장비 사용계획서 제출시 중량물에 대한 적정장비 사용 계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(3) | H(4) | 굴착순서 및 굴착깊이를 도면에 표기 | 굴착공사 표준안전지침 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 기타 | 기타 | 여장길이 부족 | M(2) | M(3) | 흙막이 가시설 배면부 높이를 지반 높이보다 0.2m 이상 높게 시공되도록 설계도서 반영 | 굴착토사 흙막이 가시설 배면 적재 금지
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조계산서 누락 | M(2) | M(3) | 가시설 구조검토를 설계도서에 반영하여 안전성 확보 | 간이흙막이 버팀대 선해체 금지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립식 흙막이 구조계산 누락 | L(2) | L(2) | 흙막이 가시설 구조계산서 반영 | 흙막이 가시설 구조계산 내용 준수 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 부식 및 변형된 가시설 사용 | L(2) | L(2) | 재사용 가설재 품질관리 기준을 설계에 반영 | 재사용 가설재 품질관리 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이 흙막이 구조검토 미흡 | M(3) | H(4) | 간이 흙막이 가시설 구조 검토 수행하여 구조 안전성 저감 대책 확보 | 굴착작업 작업자 안전수칙 및 정밀 계측 수행
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 설치.해체 시공순서도 작성 | 설치, 해체에 대한 시공 계획을 수립(시공계획서)
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 구조계산서 누락 | L(2) | L(3) | 흙막이 가시설 구조계산서 반영 | 흙막이 가시설 구조계산서 내용 준수 철저
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 가설도로 | 옆 | 굴착작업 | 충돌 | 교통사고 | 작업구 가시설 설치시 교통혼잡 | M(3) | M(2) | 작업구 주변 교통안전보호시설(안전휀스) 설치 및 신호수 배치로 교통사고 예방 | 현장 교통안전 관리 철저
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 가설도로 | 옆 | 굴착작업 | 충돌 | 교통사고 | 작업구 가시설 설치시 차량통제 미흡 | M(3) | M(2) | 차량통행을 고려한 신호수 배치 및 작업구 주변 교통안전보호시설(안전휀스) 설치 | 현장 교통안전 관리 철저
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 가설도로 | 옆 | 굴착작업 | 충돌 | 교통사고 | 개착부 가시설 설치시 차량통제 미흡 | M(3) | M(2) | 차량통행을 고려한 신호수 배치 및 작업구 주변 교통안전보호시설(안전휀스) 설치 | 현장 교통안전 관리 철저
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 기타 가시설 | 지하 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 제거식 앵커 해체시 가시설 안정성 부족 | M(2) | H(4) | 제거식 앵커 해체시 가시설 구조안전성 검토 | 앵커 제거 단계 시기 준수
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 엄지말뚝 | 지하 | 항타 및 항발작업 | 전도 | 깔림 | 항타기 승하강 구간 작업자 출입 | M(2) | H(4) | 흙막이 가시설 말뚝 천공 및 항타 작업시 안전펜스 설치 | 위험구간 안전펜스 설치 및 작업자 통제
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 설치.해체 시공순서도 작성 | 설치, 해체에 대한 시공 계획을 수립(시공계획서)
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 가시설 내력 저하 | L(2) | M(3) | 우수 유입을 고려하여 양수능력을 감안한 양수기 선정 및 집수정 설치 | 공사 중 배수로 설치 및 양수계획 수립
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 가시설 상단부 안전난간 미설치 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 상부 안전난간 설치관련 상세도 작성 | 흙막이 단부는 근로자 추락방지를 위해 안전난간 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(3) | 안전난간 시설을 설계도면에 반영 | 흙막이 가시설상·단부 안전난간 설치 등 안전시설 설치 및 유지
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 시공순서도 작성 | 설치, 해체에 대한 시공 계획 수립(시공계획서)
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 복공판 | 지하 | 설치작업 | 없음 | 교통사고 | 복공판 상부 주행차량 미끄러짐 | M(3) | M(2) | 신호등, 사거리 및 교통혼잡구간 미끄럼방지 복공판 적용 | 복공판 미끄럼방지성능 확인 및 유지관리
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 띠장 | 지하 | 설치작업 | 낙하 | 깔림 | 보걸이 설치 미흡 | M(2) | M(3) | 보걸이 시공시 시공상태 확인 주의사항 제시 | 보걸이 용접 및 볼팅상태 확인
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 안전시설물 | 지하 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(3) | 안전난간 설치 및 안전통제 철저 | 안전난간 고정 및 안전상태 확인
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 엄지말뚝 | 지하 | 항타 및 항발작업 | 붕괴 | 감전 | 굴착 및 천공시 지하매설물 현황 미확인 | M(2) | M(3) | 시공시 지하매설물 확인 등 주의사항 제시 | 시공전 지하매설물 파악
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 엄지말뚝 | 지하 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 되메우기 불량 | M(2) | M(3) | 가시설 철거 및 되메우기시 주의사항 도면에 제시 및 되메우기 다짐방법 시방서에 상세 제시 | 되메우기 단계별 다짐도 상태 확인
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 사보강재 밀림 | L(2) | H(4) | 코너부 사보강재 구간 밀림방지 앵글을 설치하여 가시설 변형 억제 | 설계도서 및 시공순서 준수하여 설치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 설치.해체 시공순서도 작성 | 설치, 해체에 대한 시공 계획을 수립(시공계획서)
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 반출작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 상부 하중증가 | L(2) | H(4) | 흙막이 상부 허용하중값 표기 | 장비중량 및 토사량 등 검토하여 작업순서 확인
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체순서 미준수,설치상세 누락Ð과다한 굴착 | L(2) | M(4) | 잔여 위험요소 저감대책을 도면에 명시Ð가시설 구조검토를 설계도에 반영하여 안전성 확보Ð흙막이 가시설 설치 및 해체에 대한 단계별 상세 시공순서도 설계 반영 | 흙막이가시설 설치 및 해체 작업 시 도면 준수Ð흙막이 구조물 계측계획수립 및 시행
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 버팀대 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | strut와 띠장 접합구간 스티프너 누락에 의한 부재 변형 | L(2) | M(4) | strut 폭에 맞추어 상하부 각각 2ea 스티프너 반영 | strut와 띠장 접합구간 스티프너 반영하여 부재 변형 방지
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 미검토 및 조립도 미작성 | L(2) | M(4) | 잔여 위험요소 저감대책을 도면에 명시Ð가시설 구조검토를 설계도에 반영하여 안전성 확보Ð흙막이굴착 설계시 지반조건,지하수조건,주변여건등을 고려하여 지보공법설계 | 흙막이가시설 설치 및 해체 작업 시 도면 준수Ð지하수처리 대책 포함제시
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 기타 | 파열,파단 | 떨어짐(분류불능) | 안전대책 미흡Ð안전시설 미비Ð작업발판 난간 미설치 | L(2) | M(3) | 잔여 위험요소 저감대책을 도면에 명시Ð안전난간 시설을 설계도면에 반영Ð안전대 부착설비 설계도서 반영 | 안전난간 설치 높이 준수 및 난간 긴셜 상태 확인Ð안전시설 상시점검 및 점검자 안전교육과 안전장비 지급Ð흙막이상단, 단부 안전시설 설치 및 유지Ð가설 이동통로 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 가설계단 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 흙막이가시설 내부 이동통로 누락 | M(3) | H(4) | 흙막이가시설 내부 이동통로 설치 | 가설계단 및 이동식사다리 설치상태 점검
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전대 부착설비 미설치 | M(2) | M(3) | 안전대 부착설비 설치 상세도 작성 | 근로자의 안전대 착용 관리감독
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공순서 불량 | M(2) | M(3) | 간이흙막이 설치, 해체순서도 작성 | 흙막이 주요부재 시공 감독 철저
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조계산서 누락 | M(2) | M(3) | 가시설 구조검토를 설계도에 반영하여 안전성 확보 | 관로 매설 시 굴착 작업 및 간이 흙막이 시공순서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 설치·해체 순서도 누락 | M(3) | H(4) | 구조계산에 의한 흙막이 설치·해체 순서도 수립 | 시공순서에 따른 안전작업계획 수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 낙하 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(4) | M(3) | 흙막이 가시설 상부 안전난간 설치관련 상세도 작성 및 관련 NOTE표기 | 흙막이 가시설 상부에 안전난간을 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 띠장 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 떨어짐 방지시설 미설치 | M(3) | H(4) | 떨어짐 방지시설 설치 | 안전난간 긴결상태 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 건설기술진흥법 안전관리비 누락 | M(3) | M(3) | 건설기술진흥법 시행규칙에 의거하여 안전관리에 필요한 비용 간접공사비에 계상 | 시공전 가설구조물 구조적 안전성 관계전문가에게 확인
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측기 미설치 | M(2) | M(3) | 흙막이가시설 설치구간 계측기를 설치할 수 있도록 설계도면에 표기 | 변위 발생 시 보강조치 반영
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 고소 | 연결작업 | 낙하 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 보걸이 설치 미흡 | M(2) | M(3) | 보걸이 시공시 시공상태 확인 주의사항 제시 | 용접 및 볼팅상태 확인
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 지하수 및 토립자 유출에 따른 부등침하 | M(3) | M(3) | 차수그라우팅 및 토류판 배면에 부직포 설치 | 시공 및 계측관리 철저
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외벽 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 폭발 | 깔림 | 굴착 및 천공시 지하매설물 현황 미확인 | M(2) | M(3) | 시공시 지하매설물 확인 및 주의사항 제시 | 시공전 지하매설물 파악
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 상재하중 과다 및 우각부 설치 미흡 | M(2) | M(3) | 상재하중 및 우각부 설치 관리시 주의사항 제시 | 가시설 설치시 단계별 시공여부 확인
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외벽 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 해체작업 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 설치 및 해체시 작업순서 오류 | M(3) | M(3) | 가시설 설치 및 해체 순서에 맞게 시공되도록 관리를 철저히 할 수 있게 NOTE에 명기 | 가시설 설치시 단계별 시공여부 확인
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | RAKER CON'C BLOCK 임의시공 | M(2) | H(4) | RAKER CON'C BLOCK 제원을 설계도면에 반영 | RAKER CON'C BLOCK 설계기준강도 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 떨어짐 방지시설 미설치 | M(3) | M(3) | 간이흙막이 조서를 설계도면 내 반영 | 관로 매설 시 굴착 작업 및 간이 흙막이 시공순서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공순서 불량 | M(3) | M(3) | 설치, 해체순서도 작성 | 설치/해체 순서도에 따른 시공 수행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조 안전성 미검토 | M(2) | M(4) | 흙막이 가시설 구조검토 실시 | 흙막이 가시설 시공순서 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 흙막이 단부 안전조치 미흡 | M(3) | M(3) | 굴착 시 지반조건, 지하수위 등을 고려하여 가배수로 및 집수정 위치 반영 | 굴착부 상단 우수유입 방지계획 수립
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조계산서 누락 | M(2) | M(3) | 가시설 흙막이 구조검토 실시 | 관로 매설 시 굴착 작업 및 간이 흙막이 시공순서 준수
산업환경설비 | 환경시설 | 공공폐수처리시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 가시설 상단부 안전난간 미설치 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 상부 안전난간 설치관련 상세도 작성 | 흙막이 단부는 근로자 추락방지를 위해 안전난간 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 설치 시 구조계산 미실시 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 구조계산 실시 | 시공시 구조 계산서에 일치하도록 시공되고 있는지 감독하고 정기적으로 가시설 상태 점검
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 지보공 설치 작업 중 추락 방지를 위한 대책 미수립 | M(2) | H(4) | 지보공 설치 시 순서도 작성 | 지보공 설치 시 안전대 착용 및 부착 설비 설치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 굴착저면 우수 유입을 고려하여 양수능력을 감안한 양수기 선정 및 집수정 설치 | 공사 중 배수로 설치 및 양수계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 운반작업 | 낙하 | 깔림 | 가시설 운반 중 계획 미수립으로 현장에서 바로 운반 중 낙하물 사고 | M(3) | H(4) | 중량물 작업계획서 수립 및 준수 | 운반구역내 출입을 통제하고 운반시 부재 불균형 방지를 위한 줄걸이 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공순서 미준수 | M(2) | M(3) | 흙막이 가시설 시공순서도 작성 | 흙막이 가시설 배면부의 각종 차량과 토사 및 재료 적치금지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착기울기 표기 누락 | M(3) | M(3) | 조립식 간이흙막이 안전성계산 후 설계도서 반영 | 간이흙막이 시공 시 안전규정 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 운반작업 | 낙하 | 깔림 | 가시설 운반 중 계획 미수립으로 현장에서 바로 운반 중 낙하물 사고 | M(3) | H(4) | 중량물 작업계획서 수립 및 준수 | 운반구역내 출입을 통제하고 운반시 부재 불균형 방지를 위한 줄걸이 실시
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 앞 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이벽의 변형, 인접지반 거동 | M(2) | H(4) | 흙막이 가시설 계측기 설치 평면 및 단면도 설계 반영 | 현장여건을 반영한 시공 계획 및 계측계획 수립 및 시행
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조 안정성 미검토 | M(3) | M(3) | 가장 불리한 단면(깊은구간)에 대해 간이흙막이 구조검토하여 반영 | 간이흙막이 형식별 설치 위치 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체작업 순서 미준수 | M(2) | H(4) | 해체 작업에 대한 시공단계별 구조검토(시공성 고려) | 시공순서 준수,되메우기 완료 후 가시설 해체
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공순서 불량 | M(2) | M(3) | 간이흙막이 설치, 해체순서도 작성 | 관로 매설 시 굴착 작업 및 간이 흙막이 시공순서 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 흙막이 단부 안전조치 미흡 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 상부 안전난간대 설치 계획을 설계반영 | 작업자 승강통로 설치계획 수립
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이가시설 설치, 해체순서 미준수 | M(3) | H(4) | 흙막이가시설 설치 및 해체 순서도 작성 | 흙막이 작업 반경 내 안전시설물을 설치하여 근로자 접근통제조치
산업환경설비 | 환경시설 | 공공폐수처리시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 횡단지장물 저촉으로 인한 흙막이 미설치 | M(2) | M(3) | 지장물 저촉구간 하부 토류판, 마대 등의 대체시공 방안 수립 | 지장물 저촉구간 대체시공방안 수립하여 근로자 안전 확보
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지하수위 아래 작업 중 하부로 지하수 유입이 되어 설치된 가시설 붕괴 | M(2) | H(4) | 지하수 유입을 막을 수 있는 차수 공법 설계 | 차수 공법 시공 및 양수기 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 항타 및 항발작업 | 전도 | 깔림 | 아웃트리거 설치 미흡 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 항타기 작업시 하부 보강조치 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 가시설 상부 안전시설 미설치에 의한 근로자 추락 | L(2) | L(3) | 안전대 부착설비 도면 반영 | 안전대 부착설시 설치관리 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공순서 불량 | M(2) | M(3) | 간이흙막이 설치, 해체순서도 작성 | 관로 매설 시 굴착 작업 및 간이 흙막이 시공순서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조적 안정성 미검토 | M(2) | H(4) | 설계조건과 일치화하여 구조적 안정성 재검토 | 근로자 사전교육 및 현장 관리방안 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 기타 | 깔림 | 양수기 용량 부족 | M(2) | M(3) | 강우량 및 지하수위에 의한 침수 위험 방지를 위해 우기시 안전시공할 수 있도록 Note표기 | 공사중 가배수로, 집수정 설치, 수중양수기 감전차단기설치, 전선상태 점검
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 건설기술 진흥법 안전관리비 미계상 | M(3) | M(3) | 건설기술 진흥법 시행규칙 제 60조에 의거하여 안전관리에 필요한 비용 간접공사비에 계상 | 해당없음
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 조립식 간이흙막이 상부 안전난간 시공상세도 미작성 | M(3) | M(3) | 조립식 간이흙막이 상부 안전난간 시공상세도 작성 | 안전난간 설치 시 설치규정 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 조립식 간이흙막이 승강설비 시공상세 미반영 | M(3) | M(3) | 조립식 간이흙막이 승강설비 시공상세를 반영 | 사다리 설치 시 사용 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업허가제 미도입 | M(2) | M(2) | 해당없음 | 작업허가제 도입
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지보공 설치시 과굴착 | L(3) | L(2) | 구조검토서 작성 | 시공시 작업 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 부딪힘 | 흙막이 지보공 설치시 고정미흡 | L(2) | L(3) | 지보재 고정장치확인 | 지보재 고정장치 설치 및 해체시 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이 흙막이 구조안전성 검토 누락으로 붕괴 위험 | L(2) | L(3) | 흙막이 가시설에 대한 구조계산을 반영하여 안전성 확보 | 굴착구간 상재하중 증가로 붕괴 위험 / 상재하중 제거 및 하중 관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전대 부착설비 누락 | M(3) | H(4) | 안전대 부착설비 설계도서 반영 | 안전수칙 준수 및 안전교육 철저
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 보강재 미설치 | L(2) | L(3) | 띠장 모서리쐐기 도면 반영 | 보강재 설치관리 철저
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체순서 미준수 | M(2) | M(4) | 흙막이가시설 해체 순서도 작성 | 해체 순서에 따른 콘크리트 타설순서 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 위치 및 규격 설계도면 미표기 | M(2) | M(3) | 간이 흙막이 형식별 설치위치를 설계도서에 반영 | 간이흙막이 시공 시 안전규정 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지장물 간섭에 의한 흙막이 가시설 설치불가로 굴착면 무너짐 | L(2) | L(2) | 굴착면 보강도면을 설계에 반영 | 굴착면 보강관리 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 안전조치 부적정 | M(3) | H(4) | 흙막이공사 안전보건작업에 관한 기술지침 준수 | 흙막이 가시설 안전성 확인
건축 | 건축물 | 묘지관련시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 및 오시공 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 설치.해체 시공순서도 작성 | 설치, 해체에 대한 시공 계획을 수립(시공계획서)
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수처리 불량 | M(2) | M(4) | 굴착저면 우수 및 지하수 유입을 고려하여 양수능력을 감안한 양수기 양 선정 및 배수로 설치 | 굴착사면에 대한 사면보호 계획수립
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 승강설비 상세도 미작성 | L(2) | H(4) | 흙막이 가시설 승강설비 상세 도 작성 | 승 강 설 비 에 서 미끄러지 는 것을 방 지하도록 아 웃 트 리 거 를 설
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 기타 | 계측 종류 미제시 | L(2) | M(3) | 가시설 계측 종류 제시 | 가시설 계측 시 침하핀 설치고려 및 현 장 여 건 을 고려한 시공 관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 건설기술진흥법 안전관리비 누락 | M(2) | M(2) | 건설기술진흥법 시행규칙에 의거하여 안전관리에 필요한 비용 간접공사비에 계상 | 시공전 가설구조물 구조적 안전성 관계전문가에게 확인
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 쐐기 미설치 | M(3) | M(3) | 우각부 쐐기 설치 상세도 자성 | 현장에 반입 된 흙막이 지보공 부재 에 대한 사 전검수 시행
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 파열,파단 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전난간 및 이동통로 배치계획 미흡 | M(3) | M(3) | 단부 안전난간 및 가설계단 설치에 대한 도면 추가 반영 | 이동통로 지지력 구조안전성 검토 및 자재사양 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외벽 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착 시공방법 미준수 | M(2) | M(3) | 굴착 및 해체 시공순서도 작성 및 반영 | 작업 전 근로자 안전교육 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 강재 사용으로 인한 소요강도 부족 | M(2) | H(4) | 계산서 상의 설계응력 확보를 위해 신강재 사용을 원칙으로 하며 구강재 사용시 주의사항을 설계도서에 표기 | 재사용 가설기자재 반입시 검수방법, 품질관리 철저
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 깔림 | 추진력, 반력벽에 대한 안정성 미검토 | M(3) | M(3) | 추진구간 추진력, 반력벽에 대한 구조적 안전성 검토하여 반영 | 추진관의 외경과 길이, 반력벽의 폭과 두께, 기계장치들의 설치 및 작업 공간을 고려하여 작업계획 수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전시설 미비 | M(2) | H(4) | 가설구조물 안전시설 철저 | 흙막이 가시설 상단부 안전난간 설치 등 안전시설 설치 및 유지
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 기타 | 시공 순서도 미작성 | M(3) | M(3) | 흙막이 설치/ 해체 순서도 작성 | 흙 막 이 가 시 설 설치 및 해체 작업 시 도면 준 수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 유수유입 | M(2) | H(4) | 양수량계산, 배수로 설치도면 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(3) | 안전난간 시설을 설계도면에 반영 | 흙막이 가시설상·단부 안전난간 설치 등 안전시설 설치 및 유지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 검토미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단계에 따른 흙막이 구조계산 | 흙막이공사 안전보건 작업지침 준수
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 미검토 | M(2) | M(3) | 사전 구조안전성 검토 및 설계도에 간이흙막이구간 명기 | 가시설 시공시 안전수칙 준수및 관리감독 확인
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 해체작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전대 부착설비 누락 | M(3) | H(4) | 안전대 부착설비 설계도서 반영 | 작업자 안전대 착용 관리/감독
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 간이 흙막이 구조검토 미흡 | M(3) | H(4) | 간이 흙막이 가시설 구조 검토 수행하여 구조 안전성 저감 대책 확보 | 굴착작업 작업자 안전수칙 및 정밀 계측 수행
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외벽 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 벽체변위 | L(2) | M(4) | 조립식 간이흙막이 설치 및 해체 작업 안전지침 작성 | 흙막이판 뒷면 다짐 철저 공극방지
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측계획 누락 | M(2) | H(4) | 흙막이 가시설 계측계획을 설계도서에 반영 | 계측 관리자 지정
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 흙막이 단부 안전조치 미흡 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 상부 안전난간대 설치 계획을 설계반영 | 작업자 승강통로 설치계획 수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(3) | 안전난간 시설을 설계도면에 반영 | 흙막이 가시설상·단부 안전난간 설치 등 안전시설 설치 및 유지
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 앞 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이벽의 변형, 인접지반 거동 | M(2) | H(4) | 흙막이 가시설 계측기 설치 평면 및 단면도 설계 반영 | 현장여건을 반영한 시공 계획 및 계측계획 수립 및 시행
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 앞 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이벽의 변형, 인접지반 거동 | M(2) | H(4) | 흙막이 가시설 계측기 설치 평면 및 단면도 설계 반영 | 현장여건을 반영한 시공 계획 및 계측계획 수립 및 시행
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 없음 | 감전 | 누전차단기미설치 | L(2) | H(4) | 누전차단기 및 접지시설 설치 도면표기 | 작업자의 안전교육 철저
산업환경설비 | 환경시설 | 공공폐수처리시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 앞 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이벽의 변형, 인접지반 거동 | M(2) | H(4) | 흙막이 가시설 계측기 설치 평면 및 단면도 설계 반영 | 현장여건을 반영한 시공 계획 및 계측계획 수립 및 시행
산업환경설비 | 환경시설 | 공공폐수처리시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조 안정성 미검토 | M(3) | M(3) | 추진구간 가시설(추진,도달기지) 구조계산 | 간이흙막이 형식별 설치 위치 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 파열,파단 | 깔림 | 간이 흙막이 구간 지장물 저촉으로 하부판넬 미 설치에 의한 붕괴 위험 | L(2) | L(2) | 지장물 간섭구간에 대한 흙막이 가시설 보강도면 반영 | 중량물 인양시 줄걸이 파단에 의한 낙하위험 / 낙하물 위험구간 통제 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 흙막이 가시설 단부 안전시설 미설치 | M(2) | H(4) | 흙막이 가시설 단부 안전시설물 설치 계획 수립 | 수립된 계획대로 안전시설물 설치 및 유지 관리 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지하수위 아래 작업 중 하부로 지하수 유입이 되어 설치된 가시설 붕괴 | M(2) | H(4) | 지하수 유입을 막을 수 있는 차수 공법 설계 | 차수 공법 시공 및 양수기 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 부식 및 변형된 가시설 사용 | L(2) | L(2) | 재사용 가설재 품질관리 기준 반영 | 품질관리 철저
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 기타 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 안전시설물 미설치 | M(3) | M(3) | 흙막이가시설 구조안전성 검토 및 작업안전대책수립 | 관계 근로자가 아닌 사람의 출입금지
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 기타 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설 미설치 | M(3) | M(3) | 흙막이가시설 설치구간 안전시설물 및 승강계단 설치 | 설계도서 준수 및 안전시설물 사전 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시송순서도 미흡 및 부적절한 흙막이 설치 | M(2) | H(4) | 가시설 적용 순서도 및 형식별 적용 위치를 설계도면에 반영하여 오시공 방지 | 굴착작업 작업자 안전수칙 및 정밀 계측 수행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 설치 시 구조계산 미실시 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 구조계산 실시 | 시공시 구조 계산서에 일치하도록 시공되고 있는지 감독하고 정기적으로 가시설 상태 점검
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 지보공 설치 시 불량 자재 및 설치 수량 등 부족 | M(2) | H(4) | 지보공 조립계획수립 및 구조 계산과 비교 분석 실시 | 시공시 구조 계산서에 일치하도록 시공되고 있는지 감독하고 정기적으로 가시설 상태 점검
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 지보공 설치 작업 중 추락 방지를 위한 대책 미수립 | M(2) | H(4) | 지보공 설치 시 순서도 작성 | 지보공 설치 시 안전대 착용 및 부착 설비 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 가시설 상단부 안전난간 미설치 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 상부 안전난간 설치관련 상세도 작성 | 흙막이 단부는 근로자 추락방지를 위해 안전난간 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 기타 | 깔림 | 토류판 규격 불일치 | M(2) | M(3) | 구조계산 결과에 따른 토류판 규격 도면에 표기 | 양질의 토사, 소일시멘트 등으로 뒷채움하여 흙막이벽의 안전성 확보
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 해체작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전대 부착설비 누락 | M(3) | H(4) | 안전대 부착설비 설계도서 반영 | 작업자 안전대 착용 관리/감독
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 해체작업 | 기타 | 없음 | RAKER 절단부 구조물 접합상세 누락 | M(2) | M(2) | RAKER 하부슬래브 설치 위한 절단부 방수 상세도를 설계도서에 반영 | RAKER 절단후 전도를 방지하도록 절단작업전 전도방지 장치를 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 연결 및 설치 상세도 누락 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 연결 및 설치 상세도면 작성 | 안전수칙 준수 및 안전교육 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 부적절한 흙막이 설치 | M(2) | H(4) | 가시설 적용 형식별 적용 위치를 설계도면에 반영하여 오시공 방지 | 굴착작업 작업자 안전수칙 및 정밀 계측 수행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 가시설 상단부 안전난간 미설치 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 상부 안전난간 설치관련 상세도 작성 | 흙막이 단부는 근로자 추락방지를 위해 안전난간 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 구명줄에 안전대 걸이 규칙 미준수 | M(2) | M(3) | 구명줄에 2인 이상 안전대 걸기 금지 표기 설계도면에 명기 | 작업 전 구명줄 및 안전대 걸기관련 안전교육 실행
산업환경설비 | 환경시설 | 공공폐수처리시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착공간으로 지하수 유출 | M(2) | H(4) | 물푸기 수량을 설계에 반영하고, 시공 시 확인할 수 있도록 도면에 주의사항 명기 | 배수능력, 설치 위치, 펌프 및 기자재의 능력을 포함한 배수계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토와 굴착깊이 상이 | L(2) | H(4) | 가시설 상세도 제원표 수정 | 시공순서에 따른 안전작업계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 지보공 설치 시 불량 자재 및 설치 수량 등 부족 | M(2) | H(4) | 지보공 조립계획수립 및 구조 계산과 비교 분석 실시 | 시공시 구조 계산서에 일치하도록 시공되고 있는지 감독하고 정기적으로 가시설 상태 점검
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 설치.해체 시공순서도 작성 | 설치, 해체에 대한 시공 계획을 수립(시공계획서)
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 흙막이 가시설 단부 안전시설 미설치 | M(2) | H(4) | 흙막이 가시설 단부 안전시설물 설치 계획 수립 | 수립된 계획대로 안전시설물 설치 및 유지 관리 실시
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공순서 불량 | M(2) | M(3) | 간이 흙막이 설치해체 시공 순서도 작성 | 흙막이 주요부재 시공 감독 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 기타 | 깔림 | 팽창 지수재 설치누락 | M(3) | M(3) | 지수재 도면반영 | 팽창지수재 설치로 지하수 누수 차단
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | M(4) | 시공순서도 작성(굴착구배 포함) | 굴착 순서 준수하여 시공
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 기타 | 기타 | 팽창지수재 설치 누락 | M(2) | M(3) | 팽창지수제 설치로 지하수 누수 차단 | 지하수위에 따른 양수처리 반영
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조계산서 누락 | M(2) | M(3) | 가시설 구조검토를 설계도서에 반영하여 안전성 확보 | 간이흙막이 버팀대 선해체 금지
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 위치 및 규격 설계도면 미표기 | M(2) | M(3) | 간이 흙막이 형식별 설치위치를 설계도서에 반영 | 간이흙막이 시공 시 안전규정 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 부식 및 변형된 가시설 사용 | L(2) | L(2) | 재사용 가설재 사용 시 유의사항을 설계에 반영 | 품질관리 기준 준수 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 조립작업 | 파열,파단 | 깔림 | 자재선정 검토미흡 | M(2) | M(2) | 재사용 가설 재료 반입 시 부식, 변형 및 열손상등에 의한 가설재료 여부 검수 후 설치 | 자재검수 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립식 간이 흙막이 구조검토 미시행 | M(2) | M(3) | 조립식 간이흙막이 구조검토 시행 | 조립식 간이흙막이 작업 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체작업 순서 미준수 | M(2) | H(4) | 해체 작업에 대한 시공단계별 구조검토(시공성 고려) | 시공순서 준수,되메우기 완료 후 가시설 해체
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 기타 | 깔림 | 양수기 용량 부족 | M(2) | M(3) | 흙막이 가시설 양수계획 및 유출부를 설계도서에 반영 | 공사중 가배수로, 집수정 설치, 수중양수기 감전차단기 설치, 전선상태 점검
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 파열,파단 | 깔림 | 간이 흙막이 구간 지장물 저촉시 하부판넬 설치 미흡 | L(2) | L(2) | 지장물 간섭구간 흙막이 가시설 보강도면 반영 | 중량물 인양시 줄걸이 파단 위험 / 낙하물 위험구간 통제
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 부식 및 변형된 가시설 사용 | L(3) | L(3) | 재사용 가설재 사용 시 유의사항 반영 | 품질관리 기준 준수 철저
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 없음 | 넘어짐(물체에 걸림) | 협소공간 작업 중 근로자 안전사고 위험 | L(2) | L(2) | 협소공간 작업 시 안전수칙 반영 | 협소공간 안전관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 띠장 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 떨어짐 방지시설 미설치 | M(3) | H(4) | 떨어짐 방지시설 설치 | 안전난간 긴결상태 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 띠장 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 띠장 설치 불량 | M(3) | M(3) | 띠장 보강방법 도면 표기 | 시공순서에 따른 안전작업계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 설치·해체 순서도 누락 | M(3) | H(4) | 구조계산에 의한 흙막이 설치·해체 순서도 수립 | 시공순서에 따른 안전작업계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 양수기 설치계획 미흡 | L(2) | H(4) | 양수기 설치계획 수립 | 감전 예방조치 계획
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 뒤 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 팽창지수재 미설치 | M(2) | M(4) | 시트파일 팽창지수재 설치 상세도 작성 | 장비 이동 시 이동통로의 안전성 확보 및 이동경로 출입통제
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(3) | 안전난간 시설 설치 상세도 작성 | 흙막이 가시설 상단부의 안전난간 설치 등 안전시설 유지관리
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(4) | 안전난간 설치 | 수직방망 설치
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 지하수 유출 | M(2) | M(3) | 지하수 유입량 등 계산 후 양수기 규격 및 수량 표시 | 현장 지하수위조사 및 지하수 유출을 고려하여 설계도면에 지하수위 상승시 안전대책 표기
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 위치 및 규격 설계도면 미표기 | M(2) | M(3) | 간이 흙막이 형식별 설치위치를 설계도서에 반영 | 간이흙막이 시공 시 안전규정 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 설치.해체 시공순서도 작성 | 설계도서 준수하여 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 이동 | 낙하 | 떨어짐(분류불능) | 흙막이 가시설 상부 안전난간 미설치 | M(3) | M(3) | 간이흙막이 상부에 설치위한 안전난간 등의 상세 설계반영 | 근로자 추락, 재료나 공구의 낙하 대비 위한 안전대책 수립확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 강재 사용 | M(3) | M(3) | 설계응력 확보를 위해 가설기자재 재사용시 주의사항을 도면에 표기 | 재사용 가설구조물 사용시 이력 및 품질관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 이동 | 낙하 | 떨어짐(분류불능) | 흙막이 가시설 상부 안전난간 미설치 | M(3) | M(3) | 간이흙막이 상부에 설치위한 안전난간 등의 상세 설계반영 | 근로자 추락, 재료나 공구의 낙하 대비 위한 안전대책 수립확인
토목 | 철도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 및 지하수 침투 | L(2) | H(4) | 갈현천의 홍수위를 고려하여 쉬트파일 적용 및 시공중 계측기 설치 반영 | 굴착 시공전 도면확인 철저 및 담당자 입회하에 확인후 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 가시설 변위 발생에 따른 지반붕괴 | L(2) | M(4) | 현장현황 및 지반조사 결과를 토대로 적정흙막이 가시설 공법 선정 및 안정성 검토 | 흙막이 설계 시 현장현황 및 지반조사 결과를 토대로 가시설 안정 및 기존 구조물의 영향성 평가
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 떨어짐(분류불능) | 승강설비 미설치 | L(3) | L(3) | 흙막이 가시설 설치 후 승강을 위한 작업통행로(사다리)설치도면 작성 | 안전교육 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성(지하수위등) 미검토 및 조립도 미작성 | L(2) | M(4) | 잔여 위험요소 저감대책을 도면에 명시Ð가시설 구조검토를 설계도에 반영하여 안전성 확보Ð흙막이굴착 설계시 지반조건,지하수조건,주변여건등을 고려하여 지보공법설계 | 흙막이가시설 설치 및 해체 작업 시 도면 준수Ð지하수처리 대책 포함제시
토목 | 철도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 기타 | 감전 | 양수계획 미수립 | M(3) | M(3) | 굴착구간내 배수/양수계획 수립 | 설계된 배수/양수계획에 따른 침수방지대책 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 강재 재질미흡 | M(2) | H(4) | 가시설 관로 구간의 Wale, Strut 강재 재질 개선 반영 | 굴착작업 작업자 안전수칙 준수 및 자재사양 확인 관리
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 되메우기 시 띠장 선해체 | M(2) | H(4) | 굴착되메우기 공사시 표준버팀대의 2,3단 선해체 방지를 위해 상세순서도 제시및 유의사항으로 추가 | 굴착작업 표준안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(3) | 굴착상부에 작업자 추락 방지를 위해 안전난간 설치상세도 반영 | 반입 전 후, 자재의 적정성 검수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전대 부착설비 미조치 | M(2) | M(3) | Wale 상부에 안전대 설비(로프)를 Wale 설치 시 마다 설치하여 추락 재해 예방 | 굴착작업 표준안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 벽체 허용변위 기준 미흡 | M(3) | H(4) | 흙막이 벽체 허용변위 안전성 해석 검토 및 현장계측강화 관리반영 | 굴착작업 작업자 안전수칙 및 정밀 계측 수행
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 해체 예시도 미작성 | M(3) | M(2) | 흙막이 가시설 해체 예시도 작성으로 해체 작업 중 붕괴위험 제거 | 엉스앵커 안전수칙 준수로 작업자 추락 및 협착위험 제거
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 흙막이 가시설 설치구간 우수유입을 고려한 적정 양수기 선정 | 공사 중 배수로 설치 및 양수계획 수립
토목 | 철도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 단계별 시공계획 미흡 | L(2) | H(4) | 단계별 가시설 시공계획 수립 | 가시설 설계사항 준수 시공
토목 | 철도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 토압으로 인한 흙막이가시설 변형 및 붕괴 | L(2) | L(2) | 흙막이 가시설에 대한 안전성 검토 실시 | 굴착구간 상부하중, 굴착토 관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 앞 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이벽의 변형, 인접지반 거동 | M(2) | H(4) | 흙막이 가시설 계측기 설치계획 수립 | 현장여건을 반영한 시공 계획 및 계측계획 수립 및 시행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 붕괴 | 깔림 | 가시설 상단부 안전난간 미설치 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 상부 안전난간 설치관련 상세도 작성 | 흙막이 단부는 근로자 추락방지를 위해 안전난간 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공순서 불량 | M(3) | M(3) | 설치, 해체순서도 작성 | 설치/해체 순서도에 따른 시공 수행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_시트파일 연결부 차수관리 (팽창성지수제) 미설치 | H(3) | H(3) | 시트파일 연결부 차수관리 (팽창성지수제) 설치 | 지하수 및 우수 유입 차단을 위한 가배수로 및 집수정 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이단부 상재하중 미고려 | M(3) | H(4) | 흙막이 굴착 선단부에 적용되는 교통하중, 작업하중, 진동 등을 고려반영 | 굴착작업 작업자 안전수칙 준수 및 자재사양 확인 관리
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측관리미흡 | M(3) | M(3) | 가설 흙막이의 계측계획 및 계측 배치도 상세 수립 반영 | 반입 전 후, 자재의 적정성 검수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 간이 흙막이 구조검토 미흡 | M(3) | M(4) | 간이 흙막이 가시설 구조 검토 수행하여 구조 안전성 저감대책 확보 | 굴착작업 작업자 안전수칙 및 정밀 계측 수행
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 토류판 강도 부족 | M(3) | H(4) | 가시설 흙막이 토류판 목재 설계 사양 (두께계산)제공 및 토류판의 응력 안정성(휨, 전단) 검토 후 도면 반영 | 굴착작업 작업자 안전수칙 준수 및 자재사양 확인 관리
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 띠장 보걸이 지지력 부족 | M(2) | H(4) | 가시설 보걸이 형상을 앵글 부재 로 변경하여 보걸이 지지력 증대 | 굴착작업 작업자 안전수칙 준수 및 자재사양 확인 관리
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 강재 재사용 | M(3) | M(2) | 구조계산서상의 설계응력 확보를 위해 신강재 사용을 원칙으로 하도록 도면 반영 | 반입 전 후, 자재의 적정성 검수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 규정적용미흡 | M(3) | M(3) | 가설 흙막이의 설계 기준 최신 규정 반영 | 반입 전 후, 자재의 적정성 검수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(3) | 안전난간 시설을 설계도면에 반영 | 간이흙막이 상·단부 안전난간 설치 등 안전시설 설치 및 유지
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 이동통로 배치계획 미흡 | M(3) | M(3) | 가설계단 및 승강기 설치에 대한 도면 추가 반영 | 이동통로 지지력 구조안전성 검토 및 자재사양 확인
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 벽체 축방향력에 대한 지반지지력 안전성 미흡 | M(3) | H(4) | 흙막이 벽체 축방향력에 대한 허용지지력 안전성 해석 수행 | 굴착작업 작업자 안전수칙 및 정밀 계측 수행
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 토류판 두께,지보재 구조미흡 | M(2) | H(4) | 흙막이의 토류판 두께, STRUT 부재의 상세도 및 구조계산 기준 일치 반영 | 굴착작업 작업자 안전수칙 준수 및 자재사양 확인 관리
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 과굴착 및 작업 순서 미준수로 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 흙막이 설치해체 순서도 작성 | 개인 보호구 착용 계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 가설재 품질시험 미흡 | M(3) | M(3) | 가설기자재 품질관리계획 수립 및 “품질시험 실시”후 기자재의 성능 확인 후 사용토록 지침제시 | 품질계획서 수립시 시험계획 수립시행
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 차수관리미흡 | M(3) | M(3) | 시트파일 팽창지수재 설치 상세도 도면 표기 팽창 지수재 사양 표기 및이음상세 도면반영 | 지수재 자재사양 확인 관리
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 굴착저면 우수 유입을 고려한 양수기 선정 및 배수처리계획 수립 | 설계도서 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 파열,파단 | 깔림 | 제내지 부지 기초 터파기시 인근부지 훼손 발생 | M(3) | M(3) | Sheet Pile + 버팀보 공법 | 교각 기초터파기 공사 건기시 실행
건축 | 건축물 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 스티프너 미설치 | M(2) | M(3) | 가시설 평면도에 스티프너 설치위치 표기 | 현장 설치된 스티프너 확인 점검
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조계산서 누락 | M(2) | M(3) | 가시설 구조검토를 설계도서에 반영하여 안전성 확보 | 재사용 가설기자재 반입시 검수방법, 품질관리 철저
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(3) | H(4) | 가시설 상단부 안전난간 및 점검계단 설치 상세도 작성 | 안전시설 설치 및 상태 점검 후 작업자 투입
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립식 간이흙막이 구조안전성 검토 누락에 의한 붕괴 위험 | L(2) | L(3) | 흙막이 가시설에 대한 구조계산을 반영하여 안전성 확보 | 굴착구간 상재하중 증가에 의한 붕괴 위험 / 상재하중 제거 및 하중관리 철저
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외벽 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 미설치 | L(1) | L(1) | 가시설 설치도면(평면도, 종단면도, 횡단면도) 작성 | 가시설 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 건설기술진흥법 안전관리비 누락 | M(3) | M(3) | 건설기술진흥법 시행규칙에 의거하여 안전관리에 필요한 비용 간접공사비에 계상 | 시공전 가설구조물 구조적 안전성 관계전문가에게 확인
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 모서리 쐐기 미반영 | M(3) | M(3) | 우각부 모서리 쐐기 반영 | 해체 순서 준수 및 흙막이 굴착계획에 대한 시공계획 수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 기타 | 깔림 | 팽창 지수재 설치누락 | M(3) | M(3) | 지수재 도면반영 | 팽창지수재 설치로 지하수 누수 차단
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 낙하 | 떨어짐(분류불능) | 흙막이 가시설 상부 안전난간 미설치 | M(3) | M(3) | 흙막이 상부에 설치위한 안전난간 등의 상세 설계반영 | 근로자 추락, 재료나 공구의 낙하 대비 위한 안전대책 수립확인
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 강재 사용 | M(3) | M(3) | 설계응력 확보를 위해 가설기자재 재사용시 주의사항을 도면에 표기 | 재사용 가설구조물 사용시 이력 및 품질관리 철저
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 버팀대 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | strut와 띠장 접합구간 스티프너 누락에 의한 부재 변형 | L(2) | M(4) | strut 폭에 맞추어 상하부 각각 2ea 스티프너 반영 | strut와 띠장 접합구간 스티프너 반영하여 부재 변형 방지
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 강재 재사용 | M(3) | M(2) | 구조계산서상의 설계응력 확보를 위해 신강재 사용을 원칙으로 하도록 도면 반영 | 반입 전 후, 자재의 적정성 검수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 파열,파단 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 이동통로 배치계획 미흡 | M(3) | M(3) | 가설계단 및 승강기 설치에 대한 도면 반영 | 이동통로 지지력 구조안전성 검토 및 자재사양 확인
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 설치작업순서 미준수 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 설치 및 해체에 대한 단계별 상세 시공순서도 설계 반영 | 흙막이 가시설 시공 시 안전수칙 준수 및 관리자 감독
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 가시설 상단부 안전난간 미설치 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 상부 안전난간 설치관련 상세도 작성 | 흙막이 단부는 근로자 추락방지를 위해 안전난간 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측관리미흡 | M(3) | M(3) | 가설 흙막이의 계측계획 및 계측 배치도 상세 수립 반영 | 반입 전 후, 자재의 적정성 검수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이 흙막이 구조검토 미흡 | M(3) | H(4) | 간이 흙막이 가시설 구조 검토 수행하여 구조 안전성 저감 대책 확보 | 굴착작업 작업자 안전수칙 준수
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공순서 불량 | M(2) | M(3) | 간이흙막이 설치, 해체순서도 작성 | 흙막이 주요부재 시공감독 철저
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 체결불량 | M(3) | M(3) | 사보강재 볼트체결 설계도면 별도 명시 | 시공시 설계도면과 일치여부 확인, 관리감독 철저
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토 미준수 | M(4) | M(2) | 흙막이 가시설 구조계산 및 시공순서도 작성 | 흙막이 지보공 설치, 해체 시 안전관리자를 배치하고 지반침하, 부재변형 등을 수시 점검
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 가시설 밀림 방지 스토퍼 미설치 | M(2) | M(3) | 가시설 상세도에 밀림방지 앵글을 반영 | 흙막이 가시설 계측계획 수립
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 굴착단부 안전난간 미반영 | L(2) | L(3) | 안전난간 설치도면 반영 | 떨어짐 위험구간 안전난간 설치 후 안전작업
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 검토 미실시 | L(2) | H(4) | 조립식 간이흙막이 구조안전성 검토 실시 | 흙막이 가시설 설치 및 해체순서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 굴착저면 우수 유입을 고려하여 양수능력을 감안한 양수기 선정 및 집수정 설치 | 공사 중 배수로 설치 및 양수계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 파열,파단 | 깔림 | 간이흙막이 구간 지장물 저촉으로 하부판넬 미 설치에 의한 붕괴위험 | L(2) | L(2) | 지장물 간섭구간에 대한 흙막이 가시설 보강도면 반영 | 중량물 인양시 줄걸이 파단에 의한 낙하 위험 / 낙하물 위험구간 통제 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시트파일 팽창지수재 설치 누락으로 지하수 누수에 의한 붕괴 위험 | L(2) | L(2) | 시트파일 팽창지수재 설치를 도면에 반영 | 굴착구간 상재하중 증가에 의한 붕괴 위험 / 상재하중 제거 및 하중관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 구조검토 미흡으로 붕괴 | M(3) | M(4) | 조립식 간이흙막이 구조검토 실시 | 흙막이 설치기준 준수 필요
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 기타 | 불량 자재 재사용 | M(2) | M(2) | - | 재사용 자재 사용시 보정계수 및 시공 전 준수사항 숙지
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 되메우기 시 띠장 선해체 | M(2) | H(4) | 굴착되메우기 공사시 표준버팀대의 2,3단 선해체 방지를 위해 상세순서도 제시및 유의사항으로 추가 | 굴착작업 표준안전수칙 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 설치.해체 시공순서도 작성 | 설계도서 준수 및 과굴착 금지
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 구조검토 미흡으로 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 흙막이 설치해체 순서도 작성 | 개인 보호구 착용 계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 강재 사용 | M(3) | M(3) | 설계응력 확보를 위해 가설기자재 재사용시 주의사항을 도면에 표기 | 재사용 가설구조물 사용시 이력 및 품질관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 항타 및 항발작업 | 전도 | 깔림 | 안전수칙 미준수 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 항타기 작업시 하부 보강조치 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 건설기술진흥법 안전관리비 누락 | M(3) | M(3) | 건설기술진흥법 시행규칙에 의거하여 안전관리에 필요한 비용 간접공사비에 계상 | 시공전 가설구조물 구조적 안전성 관계전문가에게 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이흙막이 위치 및 규격 설계도면 미표기로 인한 임의시공 | M(3) | M(3) | 간이흙막이 형식벽 설치위치 준수 위한 간이흙막이 조서 작성 | 관로 매설 시 굴착 작업 및 간이 흙막이 시공순서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이흙막이에 대한 구조안전성 미검토 | M(3) | M(3) | 조립식 간이흙막이 안전성계산 후 설계도서 반영 | 간이흙막이 시공 시 안전규정 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공순서 불량 | M(3) | M(3) | 설치, 해체순서도 작성 | 설치/해체 순서도에 따른 시공 수행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 낙하 | 떨어짐(분류불능) | 흙막이 가시설 상부 안전난간 미설치 | M(3) | M(3) | 조절식 간이흙막이 상부에 설치위한 안전난간 등의 상세 설계반영 | 근로자 추락, 재료나 공구의 낙하 대비 위한 안전대책 수립확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 가시설 해체시 안전성검토 미비 | M(3) | M(3) | 해체 작업에 대한 시공단계별 구조검토 | 설치 및 해체에 따른 안전관리계획서 작성
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 조절식 흙막이 시공순서 오류 | L(2) | L(2) | 조절식 흙막이 가시설 시공순서도 반영 | 시공순서도 관리 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 유량계실 흙막이 설치해체 순서 미준수에 의한 무너짐 | L(2) | L(3) | 흙막이 가시설 설치해체 순서도 반영 | 흙막이 가시설 설치해체 순서도 준수 철저
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 고소 | 운반작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(3) | 안전난간 시설을 설계도면에 반영 | 흙막이가시설 상,단부 안전난간 설치 등 안전시설 설치 및 유지
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조계산서 누락 | M(2) | M(3) | 간이흙막이 구조검토 및 상세도 첨부 | 흙막이 주요부재 시공감독 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_시트파일 설치 및 해체 순서도 미작성 | H(3) | H(3) | 시트파일 해체 순서작성도 작성 | 건설장비 전담 신호수 배치 및 통신장비 등의 지급
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 흙막이가시설 단부 안전조치 미흡 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 상부 안전난간대 설치 계획을 설계반영 | 작업자 승강통로 설치계획 수립
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 가시설 상단부 안전난간 미설치 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 상부 안전난간 설치관련 상세도 작성 | 흙막이 단부는 근로자 추락방지를 위해 안전난간 설치
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 앞 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이벽의 변형, 인접지반 거동 | M(2) | H(4) | 흙막이 가시설 계측기 설치계획 수립 | 현장여건을 반영한 시공 계획 및 계측계획 수립 및 시행
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(4) | 안전난간 미설치 | 수직방망 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 부딪힘 | 사전적업허가제 미시행 | M(3) | M(3) | 위험공종 작업 착수전 작업허가 절차 준수하여 작업시행토록 도면반영 | 표준 안전 수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체작업 순서 미준수 | M(2) | H(4) | 해체 작업에 대한 시공단계별 구조검토(시공성 고려) | 시공순서 준수,되메우기 완료 후 가시설 해체
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(3) | 안전난간 시설을 설계도면에 반영 | 흙막이 가시설상·단부 안전난간 설치 등 안전시설 설치 및 유지
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 승강설비 예시도면 미반영 | L(2) | L(2) | 지면에서 굴착저면으로 안전하게 이돌할 수 잇는 승강설비 반영 | 지면에서 굴착저면으로 안전하게 이돌할 수 잇는 승강설비 설치 후 안전작업
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 시공순서도 누락 | L(2) | L(2) | 흙막이 가시설 시공순서도 반영 | 흙막이 가시설 설치 시 시공순서 준수하여 안전작업
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이가시설 설치, 해체순서 미준수 | M(3) | H(4) | 흙막이가시설 설치 및 해체 순서도 작성 | 과굴착금지 및 소단설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이 흙막이 구조검토 미흡 | M(3) | H(4) | 간이 흙막이 가시설 구조검토 수행하여 구조 안전성 저감 대책 확보 | 굴착작업 작업자 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 부적절한흙막이 설치 | M(2) | H(4) | 가시설 적용형식별 설치위치를 설계도면에 반영하여 오시공 방지 | 간이흙막이 형식별 설치위치 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 팽창 지수재 설치누락 | M(2) | H(4) | 팽창지수재 설치로 지하수 누수 차단 | SHEET PILE 시공시 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 우각부 모서리 보강재 미반영 | M(2) | H(4) | 우각부 모서리 쐐기보강으로 안전성 확보 | 굴착작업 작업자 안전수칙 준수 및 자재사양 확인관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체작업 순서 미준수 | L(2) | M(4) | 해체작업에 대한 시공단계별구조검토(시공성 고려) | 시공순서 준수, 되메우기 완료후 가시설 해체
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 흙막이가시설 안전성 미검토 | L(2) | M(3) | 흙막이 구조 안전성 검토 및 상세도 첨부 | 흙막이 조립.설치 시 준수사항 확인 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 가시설 설치위치 착오로 인한 오시공 | M(3) | M(3) | 흙막이 형식별 설치조서 도면표기 | 흙막이가시설 설치 위치 확인 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 매설작업 | 낙하 | 깔림 | 와이어로프 파단 | L(2) | M(3) | 지장물보호공 상세도면 작성 | 시공계획서상에 안전수칙 반영 및 와이어로프 품질 관리 철저시행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 강재 설계응력 미확보 | M(3) | M(3) | 시설 구조계산시 신강재 사용하고 주의사항 도면 명기 | 가설 기자재 반입시 자재검수 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 설치조립도 미작성 | L(2) | M(3) | 흙막이 지보공 설치조립도 작성 | 흙막이 지보공 조립도에 따라 정밀 시공 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착토 관리미흡 | L(2) | L(2) | 흙막이 구조검토 실시 및 주의사항 명기 | 굴착즉시 굴착토 반출
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전난간 미설치 | L(2) | M(3) | 안전난간 구조 및 설치요건 준수하여 안전난간 설치 | 굴착작업구간 출입 제한 시설 설치
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 버팀보 좌굴 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 축력 측정(계측)을 통한 안전성 확인 | 현장여건을 반영한 굴착 단계별 구조검토 및 흙막이 가시설 안전성 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 낙하 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(4) | H(3) | 흙막이 가시설 상부 안전난간 설치관련 상세도 작성 및 관련 NOTE표기 | 흙막이 가시설 상부에 안전난간을 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 모서리 쐐기 미반영 | M(3) | M(3) | 우각부 모서리 쐐기 반영 | 해체 순서 준수 및 흙막이 굴착계획에 대한 시공계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 낙하 | 떨어짐(분류불능) | 흙막이 가시설 상부 안전난간 미설치 | M(3) | M(3) | 간이흙막이 상부에 설치위한 안전난간 등의 상세 설계반영 | 근로자 추락, 재료나 공구의 낙하 대비 위한 안전대책 수립확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 코너부 엄지말뚝 설치 누락 | M(3) | M(3) | 코너부 엄지말뚝 추가 설치 | 엄지말뚝 설치시 수직도 및 간격을 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체작업 순서 미준수 | L(2) | M(4) | 해체작업에 대한 시공순서도 작성 | 시공순서 준수, 되메우기 완료 후 가시설 해체
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성(지하수위등) 미검토 및 조립도 미작성 | L(2) | M(4) | 잔여 위험요소 저감대책을 도면에 명시Ð가시설 구조검토를 설계도에 반영하여 안전성 확보Ð흙막이굴착 설계시 지반조건,지하수조건,주변여건등을 고려하여 지보공법설계 | 흙막이가시설 설치 및 해체 작업 시 도면 준수Ð지하수처리 대책 포함제시
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체순서 미준수 | M(2) | M(4) | 흙막이가시설 해체순서도 작성 | 해체순서에 따른 콘크리트 타설순서 준수
토목 | 철도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 낙하방지 조치 미흡 | M(3) | M(3) | 구조물별(1차, 2차, 환기구#1~3) 가시설도 제시 | 흙막이가시설 설계사항 준수 시공
토목 | 철도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토 및 상세도 미작성 | L(2) | H(4) | 개착정거장, 외부출입구, 본선환기구 가시설 구조검토 수행 | 흙막이가시설 설계사항 준수 시공
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업허가제 미도입 | M(2) | M(2) | 해당없음 | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획 작성
토목 | 철도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 기타 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설물 설치불량 | M(3) | M(3) | 안전계단, 안전통로, 가설울타리 등의 안전시설 사양도 제시 | 가설통로 사용 중 상시 안전점검 시행
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 사보강재 밀림 | L(2) | H(4) | 코너부 사보강재 구간 밀림방지 앵글 설치 | 설계도서 및 시공순서 준수하여 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(3) | 굴착상부에 작업자 추락 방지를 위해 안전난간 설치상세도 반영 | 반입 전 후, 자재의 적정성 검수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 부딪힘 | 사전적업허가제 미시행 | M(3) | M(3) | 위험공종 작업 착수전 작업허가 절차준수하여 작업 시행토록 지침반영 | 표준 안전 수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 상세설계 누락 | M(2) | H(4) | 맨홀펌프장 흙막이 가시설 구조계산서 및 설치도면을 설계도서에 반영 | 맨홀 펌프장 설치 시 굴착 작업 및 간이 흙막이 시공순서 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 검토 미실시 | L(2) | H(4) | 설치.해체 순서를 고려한 흙막이가시설 구조안전성 검토 실시 | 흙막이 가시설 설치 및 해체순서 준수
토목 | 철도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공순서도 누락 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설에 대한 시공순서도 반영 | 흙막이 가시설 시공순서도에 따른 작업으로 안전시공
토목 | 철도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지장물 간섭에 의한 가시설 설치 불가 | M(3) | L(2) | 지장물 간섭을 고려한 버팀보 공법 적용 | 작업계획 수립 후 안전작업 관리철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 건설기술진흥법 안전관리비 누락 | M(3) | M(3) | 건설기술진흥법 시행규칙에 의거하여 안전관리에 필요한 비용 간접공사비에 계상 | 시공전 가설구조물 구조적 안전성 관계전문가에게 확인
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측점검 미흡 | M(3) | H(4) | 흙막이부재 안전성 검토수행 및 벽체변위에 대한 계측시행 | 지속적인 흙막이 가시설 변위확인 및 인접지반 침하량 측정
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전대 부착설비 미비, 가시설 상부 작업시 떨어짐 방지시설 미준수 | M(2) | H(4) | 떨어짐 방지시설 설치 및 안전지침 명기 | 방지시설 설치 및 안전지침 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 띠장 보걸이 지지력 부족 | M(2) | H(4) | 가시설 보걸이 형상을 앵글 부재 로 변경하여 보걸이 지지력 증대 | 굴착작업 작업자 안전수칙 준수 및 자재사양 확인 관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 버팀대 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | strut와 띠장 접합구간 스티프너 누락에 의한 부재 변형 | L(2) | M(4) | strut 폭에 맞추어 상하부 각각 2ea 스티프너 반영 | strut와 띠장 접합구간 스티프너 반영하여 부재 변형 방지
토목 | 철도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 해체작업 | 전도 | 끼임 | 전도방지조치 미흡 | L(2) | H(4) | 버팀보 해체시 작업지휘자 선정 및 양중기에 지지된 상태에서 연결볼트 등 해체한 후 철거 | 해당없음
토목 | 철도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 낙하 | 깔림 | 안전울타리 미설치 | L(2) | M(3) | 작업구 안전울타리 설치 및 안내문 부착 | 작업구 안전울타리 고정 및 안전상태 확인
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체순서 미준수,설치상세 누락Ð과다한 굴착 | L(2) | M(4) | 잔여 위험요소 저감대책을 도면에 명시Ð가시설 구조검토를 설계도에 반영하여 안전성 확보Ð흙막이 가시설 설치 및 해체에 대한 단계별 상세 시공순서도 설계 반영 | 흙막이가시설 설치 및 해체 작업 시 도면 준수Ð흙막이 구조물 계측계획 수립 및 시행
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 가시설 강재 용접부 용접강도 미흡 | M(3) | M(3) | 강재 주부재 연결부 양면 용접으로 강성 확보/연속용접하도록 도면명확 개선 반영 | 설계도서 준수하여 직각유지,용접관리 철저
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 승강설비 상세도 미작성 | L(2) | H(4) | 흙막이 가시설 승강설비 상세 도 작성 | 승 강 설 비 에 서 미끄러지 는 것을 방 지하도록 아 웃 트 리 거 를 설치
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 깔림 | 시공 순서도 미작성 | M(3) | M(3) | 흙막이 설치/ 해체 순서도 작성 | 흙 막 이 가 시 설 설치 및 해체 작업 시 도면 준 수
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 기타 | 지수재 미설치 | L(2) | H(4) | Sheet-Pile 팽 창지수재 설치 | 흙 막 이 가 시 설 설치 및 해체 작업 시 도면 준 수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 기타 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설물 미설치 | M(3) | M(3) | 흙막이가시설 설치구간 안전난간 및 승강계단 설치 | 설계도서 준수 및 안전시설물 사전 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 확인 및 점검작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_시트파일 안전성 미검토 | M(2) | H(4) | 시트파일 안전성 검토 | 시트파일 하역 및 적재계획 수립
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 기타 | 안전관리 미흡 | L(2) | M(3) | - | 안전관리 이 행여부확인
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 강재 허용응력 부족 | L(2) | M(3) | - | 허용응력 확 보 및 신강 재 사용
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 위치 및 규격 설계도면 미표기 | M(2) | M(3) | 간이 흙막이 형식별 설치위치를 설계도서에 반영 | 간이흙막이 시공 시 안전규정 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 안전대 부착설비 미설치 | M(2) | M(3) | Wale 상부에 안전대 설비(로프)를 Wale마다 설치토록 도면반영 | 굴착작업 표준안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조계산서 누락 | M(2) | M(3) | 가시설 구조검토를 설계도서에 반영하여 안전성 확보 | 재사용 가설기자재 반입시 검수방법, 품질관리 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 벽체 허용변위 검토 미흡 | M(3) | H(4) | 흙막이 벽체 허용변위 안전성 해석 수행 | 굴착작업 작업자 안전수칙 준수 및 자재사양 확인 관리
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이가시설 구조검토 미 실시 | H(3) | H(4) | 흙막이가시설 지하수위 고려하여 구조해석 검토 실시 | 흙막이가시설 설치 작업시 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(3) | 안전난간 시설을 설계도면에 반영 | 간이흙막이 상·단부 안전난간 설치 등 안전시설 설치 및 유지
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 우각부 모서리보강재 미반영 | M(2) | H(4) | 우각부 모서리 쐐기보강으로 안전성 확보 | 굴착작업 작업자 안전수칙 준수 및 자재사양 확인 관리
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 없음 | 흙막이 토류판 강도 부족 | M(3) | H(4) | 가시설 흙막이 토류판 목재 설계 사양 (두께계산)제공 및 토류판의 응력 안정성(휨, 전단) 검토 후 도면 반영 | 굴착작업 작업자 안전수칙 준수 및 자재사양 확인 관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 건설기술진흥법 안전관리비 누락 | M(2) | M(2) | 건설기술진흥법 시행규칙에 의거하여 안전관리에 필요한 비용 간접공사비에 계상 | 흙막이 가시설 설치전 정기정검 실시계획을 수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 부식 및 변형된 가시설 사용 | L(2) | L(3) | 재사용 가설재 사용 시 유의사항을 반영 | 재사용 가설재 사용 전 품질관리 기준 준수 철저
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 굴착저면 우수 유입을 고려하여 양수능력을 감안한 양수기 선정 및 집수정 설치 | 공사 중 배수로 설치 및 양수계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 스티프너 일부 누락에 의한 변형 발생 | L(2) | L(3) | 누락된 스티프너 반영 | 중량물 인양시 줄걸이 파단에 의한 낙하위험 / 낙하물 위험구간 통제 철저
건축 | 건축물 | 업무시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 가이드빔 미설치 | M(2) | M(3) | Sheet pile시공 시 가이드빔 적용 | 흙막이 구조물 계측계획 수립 및 시행
건축 | 건축물 | 업무시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(3) | 안전난간 시설을 설계도면에 반영 | 흙막이가시설 상·단부 안전난간 설치 등 안전시설 설치 및 유지
건축 | 건축물 | 업무시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조계산서 누락 | M(2) | M(3) | 가시설 구조검토를 설계도에 반영하여 안전성 확보 | 관로 매설 시 굴착 작업 및 간이흙막이 시공순서 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 상세 계획 누락 | M(2) | M(3) | 간이 흙막이 구조검토 및 상세도 첨부 | 간이흙막이 시공 시 안전규정 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 위치 및 규격 설계도면 미표기 | M(2) | M(3) | 간이 흙막이 형식별 설치위치를 설계도서에 반영 | 간이 흙막이 형식별 설치위치 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업 공간 협소 | M(2) | M(3) | 흙막이 폭은 작업공간이 확보될 수 있도록 설계 | 간이흙막이 시공 시 안전규정 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 강재 사용 | M(2) | M(3) | - | 재사용 가설재 품질시험계획 수립 및 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립식 간이흙막이 구조 안전성 검토 누락에 의한 붕괴 위험 | L(2) | L(3) | 흙막이 가시설에 대한 구조계산을 반영하여 안전성 확보 | 굴착구간 상재하중 증가에 의한 붕괴 위험 / 상재하중 제거 및 하중관리 철저
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 사보강재 밀림, 좌굴 | M(3) | M(3) | 코너버팀대와 띠장 연결부 밀림방지 스토퍼 설치 등 안전도면 및 구조계산 | 재사용 강재 사용시 결손구멍 철판용접 및 안전상태 확인
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 사보강재 밀림, 좌굴 | M(3) | M(3) | 스토퍼 및 중간말뚝 설치 등 안전도면 및 상세도 작성 | 재사용 강재 사용시 결손구멍 철판용접
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 건설기술진흥법 안전관리비 누락 | M(2) | M(2) | 건설기술진흥법 시행규칙에 의거하여 안전관리에 필요한 비용 간접공사비에 계상 | 흙막이 가시설 설치전 정기점검 실시계획을 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 타설작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 미검토 | M(2) | H(4) | 흙막이 적용 시 구조계산 결과에 따른 최적 설계로 흙막이 구조물 무너짐 방지 | 설계도서를 준용한 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 타설작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입에 따른 흙막이가시설 붕괴 | M(3) | M(3) | 우천시 가시설 안전성 확보토록 설계도면 명기 | 우천시 가시설 적용구간 굴착면 손상 방지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 파열,파단 | 깔림 | 간이흙막이구간 지장물 저촉으로 하부판넬 미설치에 의한 붕괴 위험 | L(2) | L(2) | 지장물 간섭구간에 대한 흙막이 가시설 보강도면 반영 | 중량물 인양시 줄걸이 파단에 의한 낙하위험 / 낙하물 위험구간 통제 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 기타 | 깔림 | 양수기 용량 부족 | M(2) | M(3) | 흙막이 가시설 양수계획 및 유출부를 설계도서에 반영 | 공사중 가배수로, 집수정 설치, 수중양수기 감전차단기 설치, 전선상태 점검
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 해체작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전대 부착 설비 누락 | M(3) | H(4) | 안전대 부착설비 설계도서 반영 | 작업자 안전대 착용 관리/감독
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조계산서 누락 | M(2) | M(3) | 가시설 구조검토를 설계도서에 반영하여 안전성 확보 | 간이흙막이 버팀대 선해체 금지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공순서 불량 | M(2) | M(3) | 간이흙막이 설치, 해체순서도 작성 | 맨홀펌프 설치시 굴착 작업 및 간이흙막이 시공순서 준수
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 스티프너 반영 일부 누락 | L(2) | L(2) | 스트러트 폭에 맞추어 누락된 스티프너 반영 | 스티프너 누락없이 설치하여 안전시공
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립식 간이 흙막이 구조계산서 누락 | L(2) | L(3) | 흙막이 가시설 구조검토 반영 | 흙막이 가시설 안전기준 준수하여 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이가시설 구조검토 미 실시 | H(2) | H(4) | 흙막이가시설 지하수위 고려하여 구조해석 검토 실시 | 흙막이가시설 설치 작업시 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 타설작업 | 붕괴 | 깔림 | 횡방향 지장물 가시설 미설치 | M(2) | M(3) | 가시설 상세도 보완 | 횡방향 지장물(관로. box 등) 구간 가시설 설치시 토사유출 방지 및 흙막이 가시설 붕괴 방지
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | M(4) | 시공순서도 작성(굴착구배 포함) | 굴착 순서 준수하여 시공
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 사다리 설치 기준 미준수 | M(2) | H(4) | 흙막이 가시설 사다리식 통로 상세도 작성 및 관련 NOTE 표기 | 흙막이 단부는 근로자 추락방지를 위해 안전난간 설치
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 버팀보 좌굴 | M(3) | M(3) | 계측을 통한 안전성 확인 | H-PILE 근입 후 굴착과 동시에 토류판 설치
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조계산서 누락 | M(2) | M(3) | 가시설 구조검토를 설계도에 반영하여 안전성 확보 | 관로 매설시 굴착 작업 및 간이흙막이 시공순서 준수
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 없음 | 기타 | 안전관리 미흡 | L(2) | M(3) | - | 안전관리 이행여부확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 해체작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전대 부착설비 누락 | M(3) | H(4) | 안전대 부착설비 설계도서 반영 | 작업자 안전대 착용 관리/감독
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 위치 및 규격 설계도면 미표기 | M(2) | M(3) | 간이 흙막이 형식별 설치위치를 설계도서에 반영 | 간이흙막이 시공 시 안전규정 준수
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 및 지하수 유입에 의한 붕괴위험 | L(2) | L(2) | 굴착 시 우수 및 지하수 위험을 저감하기 위함 집수정 및 배수로 도면반영 | 굴착 시 우수 및 지하수 위험을 저감하기 위한 집수정 및 배수로 누락없이 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 기타 | 흙막이 가시설 설치 및 해체시 시공순서 오류 | M(2) | H(4) | 흙막이 가시설 구조안전성 검토에 따른 설치,해체 시공순서도 반영 | 흙막이가시설 설치,해체 방법 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 우각부 쐐기보강 미시공 | M(2) | M(3) | 흙막이 가시설 우각부 쐐기보강 상세를 설계도서에 작성, 반영 | 엉스앵커 안전수칙 준수로 작업자 추락 및 협착위험 제거
토목 | 철도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 기타 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 가시설 안정성 미확보 | M(3) | H(4) | 지반조사결과에 따른 가시설 안전성 검토와 상세조립도 및 계측관리기준 등 제시 | 계측기 설치 및 상시 모니터링
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 및 오시공 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 설치.해체 시공순서도 작성 | 설치, 해체에 대한 시공 계획을 수립(시공계획서 작성)
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 건설기술진흥법 안전관리비 누락 | M(3) | M(3) | 건설기술진흥법 시행규칙에 의거하여 안전관리에 필요한 비용 간접공사비에 계상 | 시공전 가설구조물 구조적 안전성 관계전문가에게 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 매설작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 승강설비 미확보 | M(2) | M(2) | 가시설 상세도 보완 | 흙막이 가시설 시공구간 작업자 안전을 위한 승강설비 확보
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 띠장 | 뒤 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 띠장 설치 불량 | M(3) | M(3) | 띠장 보강방법 도면 표기 | 시공순서에 따른 안전작업계획 수립
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 단부 안전난간 미설치 | M(2) | M(3) | 굴착상부에 작업자 추락 방지를 위해 안전난간 설치상세도 반영 | * 흙막이 가시설 상,단부 안전난간 설치 등 안전시설 설치 및 유지 * 흙막이공사 안전보건작업지침 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수처리 불량 | M(2) | H(4) | 굴착저면 우수유입을 고려하여 양수능력을 감안한 양수기 선정 및 배수로 설치 | 굴착사면에 대한 사면보호 계획 수립
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측 계획 미수립 | M(3) | M(3) | 가시설 계측 계획 수립 | 흙 막 이 가 시 설 설치 및 해체 작업 시 도면 준 수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 감전 | 누전 차단기 미설치 | L(2) | L(2) | - | 양수기 점검 시 해당전로 계폐기 차단 및 누전차단 기 설치
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 없음 | 기타 | 안전관리 미흡 | L(2) | M(3) | - | 안전관리 이 행여부확인
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 강재 허용응력 부족 | L(2) | M(3) | - | 허용응력 확 보 및 신강 재 사용
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 규정적용미흡 | M(3) | M(3) | 가설 흙막이의 설계 기준 최신 규정 반영 | 반입 전 후, 자재의 적정성 검수, * 가시설 지보재 용접작업 기준 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 횡단 지장물 저촉으로 인한 흙막이 미설치 | M(2) | M(3) | 지장물 저촉구간 하부 토류판, 마대 등의 대체시공 방안 검토 반영 | 굴착작업 작업자 안전수칙 및 정밀 계측 수행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 구조계산 누락 | L(2) | L(3) | 흙막이 가시설 구조계산 반영 | 작업계획 수립 후 안전작업 실시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 모서리 쐐기 미반영 | M(2) | H(4) | 가시설 상세도에 우각부 모서리 쐐기 반영 | 시공순서 준수, 되메우기 완료 후 가시설 해체
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 되메우기 시 띠장 선해체 | M(2) | H(4) | 굴착되메우기 공사시 표준버팀대의 2,3단 선해체 방지를 위해 상세순서도 제시및 해체안전성 검토 | * 시공순서 준수, 되메우기 완료 후 단계별 가시설 해체 * 흙막이공사 안전보건작업지침 준수
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 건설공사 안전관리비 계상 누락 | M(3) | M(3) | 공사 내역에 산업안전보건관리비와는 별개의 “건설공사 안전관리비를 계상”하여 반영 | 건설공사 안전관리비 계상 반영 및 안전관리계획 수립
토목 | 터널 | 도로터널 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 파열,파단 | 교통사고 | 복공판 설치시 단차발생구간 통행차량 사고 위험 | M(2) | M(3) | 단차 발생구간 복공턱 덧씌우기 시행 | 복공턱 덧씌우기 구간 포장 파손여부 주기적 점검 및 보수 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설 미흡 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 주변 안전휀스, PE방호벽 및 점검계단 설치도면 작성 | 안전시설 설치 및 상태 점검 후 작업자 투입
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 강재 재사용 | M(3) | M(2) | 구조계산서상의 설계응력 확보를 위해 신강재 사용을 원칙으로 하도록 도면 반영 | 반입 전 후, 자재의 적정성 검수 *중량물 취급작업계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 건진법에 따른 안전관리비 미계상 | M(3) | M(3) | 건설기술진흥법에 의한 안전관리비 내역반영 | 안전점검 및 안전성 확인 점검 계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체 안전성 미검토 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 해체시 검토를 설계도서 내 반영 | 해체 순서 준수 및 흙막이 굴착계획에 대한 시공계획 수립
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 굴착저면 우수 유입을 고려하여 양수능력을 감안한 양수기 선정 및 집수정 설치 | 공사 중 배수로 설치 및 양수계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 띠장 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 스티프너 설치 누락 | L(2) | H(4) | 스티프너(Stiffener)를 2개소 이상 설치하도록 반영 | 재사용 가설재 반입 시 검수 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설의 시공순서도 누락으로 위험잠재 | L(2) | L(2) | 흙막이 가시설에 대한 시공순서도 반영하여 안전성 확보 | 굴착구간 상재하중 증가에 의한 붕괴위험/상재하중제거 및 하중관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 확인 및 점검작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_간이흙막이가시설안전성 미검토 | H(3) | H(3) | 관로구간 간이흙막이 안전성 검토 및 순서도 작성 | 현장계측 및 관리기준 설정
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 가시설 스트럿 지지강도 부족에 의한 흙막이 가시설 무너짐 | L(2) | H(4) | 굴착단계별 구조검토를 통한 흙막이 가시설 안전성 확인 및 시공 순서도 작성 | 어스앵커 공법으로 변경
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 가시설 규모 오류 | M(2) | M(3) | 설계도면내 가시설 규모를 통일 적용 | 간이 흙막이 시공전 설계에 적용된 가시설 계획을 검토 및 확인
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 미만) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(3) | 흙막이 가기설 상부 안전난간 설치관련 상세도 작성 | 흙막이 가시설 상단부 안전난간 설치 등 안전시설 설치 및 유지
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 미만) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(3) | 흙막이 가기설 상부 안전난간 설치관련 상세도 작성 | 흙막이 가시설 상단부 안전난간 설치 등 안전시설 설치 및 유지
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 미만) | 가설계단 미설치 | M(2) | M(3) | 흙막이 가시설 승강계단 상세도 작성 | 가설계단 통로 발판은 탈락되지 않도록 고정 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 띠장 | 뒤 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 띠장 설치 불량 | M(3) | M(3) | 띠장 보강방법 도면 표기 | 시공순서에 따른 안전작업계획 수립
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 구조계산 시 해체단계 미고려 | L(2) | L(3) | 해체단계를 고려한 가시설 계산서 반영 | 구조계산서 및 순서도 준수 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 설치해체 순서도 누락 | M(3) | H(4) | 구조계산에 의한 흙막이 설치해체 순서도 수립 | 시공순서에 따른 안전작업계획 수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 스티프너 설치위치 미표기로 인한 시공시 누락 | M(2) | M(3) | 흙막이 도면에 스티프너 위치 표기 설계도서 반영 | 설계에 반영된 스티프너 설치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | L(2) | M(3) | 굴착저면 우수 유입을 고려한 적정 양수기 선정 및 집수정 반영 | 공사 중 배수로 설치 및 양수계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 타설작업 | 붕괴 | 깔림 | 버팀 해체 | L(2) | H(4) | 버팀 해체 시 되메우기 실시 및 매립 후 절단하도록 표기 | 시공순서에 따른 안전작업계획 수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 미만) | 가설계단 미설치 | M(2) | M(3) | 흙막이 가시설 승강계단 상세도 작성 | 가설계단 통로 발판은 탈락되지 않도록 고정 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 지장물에 의한 흙막이 보완 미흡 | L(2) | H(4) | 지장물 횡단구간 시공상세도 수립 | 관로매설 안전작업계획
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 해체작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전대 부착설비 누락 | M(3) | H(4) | 안전대 부착설비 설계도서 반영 | 작업자 안전대 착용 관리/감독
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 상세 계획 누락 | M(2) | M(3) | 간이 흙막이 구조검토 및 상세도 첨부 | 간이흙막이 시공 시 안전규정 준수
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 안전대 부착설비 미설치 | M(2) | M(3) | Wale 상부에 안전대 설비(로프)를 Wale 설치 시 마다 설치하여 추락 재해 예방 | 흙막이공사 안전보건작업지침 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 설치, 해체 순서 미준 수로 인한 무너짐 | M(2) | H(4) | 가시설 상세도(시공순서도등) 설계도서 반영 | 시공 시 설치위치 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 구조계산 시 해체단계 누락 | L(2) | L(3) | 흙막이 가시설 해체단계를 포함 한 구조계산서 반영 | 흙막이 가시설 설치 시 구조계산에 따른 안전시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 부식 및 변형된 가시설 사용 | L(2) | L(2) | 재사용 가설재 사용 시 유의사항을 설계에 반영 | 품질관리 기준 준수 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 상세 계획 누락 | M(2) | M(3) | 간이 흙막이 구조검토 및 상세도 첨부 | 간이흙막이 시공 시 안전규정 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 단차구간 불안전 통행에 의한 근로자 추락 | L(2) | L(2) | 근로자 승강설비 반영 | 승강설비 견고설치
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 상세도 누락 | L(2) | L(3) | 흙막이 가시설 상세도 반영 | 상세도면 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 시공순서도 누락 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 설치 및 해체에 대한 단계별 시공순서도 설게반영 | 건설기계 사용시 신호수 및 안전시설물, 안전보호구 착용 및 인양로프 점검 철저
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 보걸이지지력부족 | M(2) | H(4) | 가시설 보걸이 형상을 앵글 부재 로 변경하여 보걸이 지지력 증대 | 가시설 지보재 용접작업 기준 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이흙막이 구조안전성 미검토 | M(3) | M(3) | 조립식 간이흙막이 안전성계산 후 설계도서 반영 | 간이흙막이 시공 시 안전규정 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 낙하 | 떨어짐(분류불능) | 흙막이 가시설 상부 안전난간 미설치 | M(3) | M(3) | 흙막이 상부에 설치위한 안전난간 등의 상세 설계반영 | 근로자 추락, 재료나 공구의 낙하 대비 위한 안전대책 수립확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 파열,파단 | 부딪힘 | 사전적업허가제 미시행 | M(3) | M(3) | 위험공종 작업 착수전 작업허가 절차 준수하여 작업 시행토록 도면반영 | 표준 안전 수칙 준수
산업환경설비 | 발전시설 |  | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 해체작업시 가시설 붕괴 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 안전성검토 실시 | 시공순서 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 위치 및 규격 설계도면 미표기 | M(2) | M(3) | 간이 흙막이 형식별 설치위치를 설계도서에 반영 | 간이흙막이 시공 시 안전규정 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착 시공방법 미준수 | M(4) | M(3) | 흙막이 가시설 설치/해체 순서도 작성 | 설계도의 시공 순서도에 대하여 현장여건을 고려하여 검토하고 시공계획서를 작성
산업환경설비 | 발전시설 |  | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 띠장 설치 작업시 근로자 추락 | M(3) | M(2) | 띠장 안전대 걸이시설 도면 반영 | 근로자 안전대고리 체결여부 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지내력 감소 | L(2) | H(4) | 굴착지 내부 양수기 설치 계획 수립 | 감전 예방조치 계획
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설 미설치 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 설치구간 안전시설물 및 승강계단 설치 | 설계도서 준수 및 안전시설물 사전 설치
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 사보강재 밀림, 좌굴 | M(3) | M(3) | 코너버팀대 및 띠장 연결부 밀림방지 등 작업안전 지침, 구조검토 실시, 계측계획 수립 | 재사용 강재 사용시 결손구멍 철판용접 및 안전상태 확인
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 강재 사용 | M(2) | M(3) | - | 재사용 가설재 품질시험계획 수립 및 실시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조계산서 누락 | M(2) | M(3) | 가시설 구조검토를 설계도에 반영하여 안전성 확보 | 관로 매설 시 굴착 작업 및 간이흙막이 시공순서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 해체작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전대 부착설비 누락 | M(3) | H(4) | 안전대 부착설비 설계도서 반영 | 작업자 안전대 착용 관리/감독
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 기타 | 기타 | 팽창지수재 설치 누락 | M(2) | M(3) | 팽창지수제 설치로 지하수 누수 차단 | 지하수위에 따른 양수처리 반영
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 상세도면 누락 | L(2) | L(3) | 흙막이 가시설에 대한 상세도면 반영 | 흙막이 상세도를 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 설치·해체 순서도 미흡 | M(3) | H(4) | 구조계산에 의한 흙막이 설치·해체 순서도 수정 | 시공순서에 따른 안전작업계획 수립
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 스티프너 반영 일부 누락 | L(2) | L(2) | 스트러트 폭에 맞추어상하부 각각 스티프너 반영 | 스티프너 누락없이 설치하여 안전시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이 흙막이 구조검토 미흡 | M(3) | H(4) | 간이 흙막이 가시설 구조 검토 수행하여 구조 안전성 저감 대책 확보 | 굴착작업 작업자 안전수칙 및 정밀 계측 수행
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 흙막이 단부 안전조치 미흡 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 상부 안전난간대 설치 계획을 설계반영 | 작업자 승강통로 설치계획 수립
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이가시설 설치, 해체순서 미준수 | M(3) | H(4) | 흙막이가시설 설치 및 해체 순서도 작성 | 흙막이 작업 반경 내 안전시설물을 설치하여 근로자 접근통제조치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 확인 및 점검작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_간이흙막이가시설안전성 미검토 | H(3) | H(3) | 간이흙막이가시설안전성 검토 | 현장계측 및 관리기준 설정(인접건물: 간이계측)
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 시공순서 오류에 의한 굴착면 무너짐 | L(3) | L(2) | 흙막이 가시설 시공순서도 반영 | 흙막이 가시설 시공관리 철저
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 기타 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설 미설치 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 설치구간 안전시설물 및 승강계단 설치 | 설계도서 준수 및 안전시설물 사전 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공순서 불량 | M(2) | M(3) | 간이흙막이 설치, 해체순서도 작성 | 맨홀펌프 설치시 굴착 작업 및 간이흙막이 시공순서 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 띠장과 스트럿 접합볼트 누락 | M(3) | H(4) | 볼트의 허용전단응력 고려하여 띠장과 스트럿 접합볼트 개수 산정 | 시공계획서에 의한 설치, 해체 순서 준수상태 확인
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 이동통로 미설치 | M(3) | H(4) | 굴착저면까지 이동통로 설치 | 가설통로 설치 기준 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미실시 | L(2) | H(4) | 굴착 저면 배수로 설치 | 경사 법면 천망 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 부적절한 흙막이 설치 | M(2) | H(4) | 가시설 적용 형식별 적용 위치를 설계도면에 반영하여 오시공 방지 | 굴착작업 작업자 안전수칙 및 정밀 계측 수행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 작업시 과굴착으로 인한 가시설 붕괴 | M(3) | H(4) | 시공순서도를 설계도서에 작성 반영하여 시공순서 준수 및 과굴착 방지 | 흙막이 가시설 토류판, 버팀보 등 두께를 강화하여 안전성 증대
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 시공순서 불량 | M(2) | H(4) | 흙막이 가시설 설치 및 해체 순서 도면에 반영 | 재사용 가시설 반입 시 유의사항 및 검수방법 반영
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 미검토 | M(2) | M(3) | 사전 구조안전성 확보 및 검토, 설계도에 간이흙막이구간 명기, 위험구간 안전조치 | 가시설 시공시 안전수칙 준수 및 관리감독 확인
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 미설치 | M(2) | H(4) | 흙막이 가시설 안전성계산 및 설계반영 | 사전조사 및 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 파열,파단 | 깔림 | 조립불량 | L(1) | H(4) | 간이흙막이 지보공 설치순서 준수 | 설계시에 검토된 굴착구배 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 미검토 | M(2) | H(4) | 간이 흙막이 구조검토 및 상세도 첨부 | 간이흙막이 시공 시 안전규정 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 건설기술진흥법 안전관리비 누락 | M(2) | M(2) | 건설기술진흥법 시행규칙에 의거하여 안전관리에 필요한 비용 간접공사비에 계상 | 흙막이 가시설 설치전 정기정검 실시계획을 수립
산업환경설비 | 발전시설 |  | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 가시설 계측 미실시로 가시설 붕괴 | M(3) | M(3) | 흙막이가시설 계측계획 수립 | 흙막이 가시설 계측 관리 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업 공간 협소 | M(2) | M(3) | 흙막이 폭은 작업공간이 확보될 수 있도록 설계 | 간이흙막이 시공 시 안전규정 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 기타 | 깔림 | 양수기 용량 부족 | M(2) | M(3) | 흙막이 가시설 양수계획 및 유출부를 설계도서에 반영 | 공사중 가배수로, 집수정 설치, 수중양수기 감전차단기 설치, 전선상태 점검
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 주변 구조물 근접시공 | M(2) | H(4) | 기존구조물 계측을 설계도서에 추가 | 정기적인 계측관리 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(3) | 안전난간 시설을 설계도면에 반영 | 간이흙막이 상·단부 안전난간 설치 등 안전시설 설치 및 유지
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전대 부착설비 누락 | M(4) | H(4) | 안전대 부착설비 설계도서에 반영 | 작업자 안전대 착용 관리/감독
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공순서 불량 | M(2) | M(3) | 간이흙막이 설치, 해체순서도 작성 | 흙막이 주요 부재 시공 감독 철저
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 사다리 설치 기준 미준수 | M(2) | H(4) | 흙막이 가시설 사다리식 통로 상세도 작성 및 관련 NOTE표기 | 흙막이 단부는 근로자 추락방지를 위해 안전난간 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_Sheet Pile 안전성 미검토 | M(2) | H(4) | 무너짐_Sheet Pile안전성 검토 | 시트파일구간 현장계측 계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 확인 및 점검작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_Sheet Pile 연결부 차수관리(팽창성지수제) 미설치 | M(2) | H(4) | Sheet Pile연결부 차수관리(팽창성지수제)설치 | 지하수 및 우수유입 차단을 위한 가배수로 및 집수정 설치
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설비작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조계산서 누락 | M(2) | M(3) | 가시설 구조검토를 설계도에 반영하여 안전성 확보 | 관로 매설 시 굴착 작업 및 간이흙막이 시공순서 준수
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(3) | 안전난간 시설 설치 상세도면 작성 | 흙막이 가시설 상·단부 안전난간 설치 등 안전시설 유지관리
산업환경설비 | 발전시설 |  | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 띠장 이음부 불량으로 인한 흙막이 가시설 붕괴 | M(3) | M(2) | 띠장의 이음보강부 시공상세도 작성 | 시공순서 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | L(2) | M(3) | 안전난간 시설 을 설계도면에 반영 | 흙 막 이 가 시 설 상·단부 안전난간 설 치 등 안전 시설 설치 및 유지
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 승강계단 상세도 미작성 | L(2) | H(4) | 흙막이 가시설 승강설비 상세 도 작성 | 승 강 설 비 에 서 미끄러지 는 것을 방 지하도록 아 웃 트 리 거 를 설치
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조적 안전성 미검토 | M(3) | M(3) | 가시설 구조적 안전성 검토 | 흙 막 이 가 시 설 설치 및 해체 작업 시 도면 준 수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 미검토 | M(2) | H(4) | 간이 흙막이 구조검토 및 상세도 첨부 | 간이흙막이 시공 시 안전규정 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 없음 | 기타 | 팽창지수재 설치 누락 | M(2) | M(3) | 팽창지수제 설치로 지하수 누수 차단 | 지하수위에 따른 양수처리 반영
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토와 설치각도 상이 | L(2) | H(4) | RAKER 설치각도 수정하여 반영 | 시공순서에 따른 안전작업계획 수립
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 변형발생 | M(2) | H(4) | 가시설 코너 스트럿 밀림방지 앵글(스토퍼) 설치 및 시공순서도, 계측기상세도 작성 | 스트럿 및 앵글 볼트체결 철저
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 사전적업허가제 미시행 | M(3) | M(3) | 위험공종 작업 착수전 작업허가 절차준수하여 작업 시행토록 도면반영 | 작업허가제 수칙 준수 시행
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 강재 재질 미흡 | M(2) | H(4) | 가시설 관로 구간의 Wale, Strut 강재 재질 개선 반영 | 굴착작업 작업자 안전수칙 준수 및 자재사양 확인 관리
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이 흙막이 구조검토 미흡 | M(3) | H(4) | 간이 흙막이 가시설 구조 검토 수행하여 구조 안전성 저감 대책 확보 | 굴착작업 작업자 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 횡단 지장물 저촉으로 인한 흙막이 미설치 | M(2) | M(3) | 지장물 저촉구간 하부 토류판, 마대 등의 대체시공 방안 검토 | 굴착작업 작업자 안전수칙 및 정밀 계측 수행
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 단차구간 불안전 통행에 의한 근로자 추락 | L(3) | L(2) | 승강설비 설치도면 반영 | 승강설비 설치관리 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지장물 간섭에 의한 흙막이 미설치로 굴착면 무너짐 | L(2) | L(3) | 지장물 간섭구간 보강도면 반영 | 굴착면 보호조치 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 상부 하중증가 | L(2) | H(4) | 흙막이 상부 허용 하중값 표기 | 장비중량 및 토사량 등 검토하여 작업순서 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 설치·해체 순서도 누락 | M(3) | H(4) | 구조계산에 의한 흙막이 설치·해체 순서도 수립 | 시공순서에 따른 안전작업계획 수립
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 시공순서도 누락 | L(2) | L(2) | 흙막이 가시설 시공순서도 반영 | 흙막이 가시설 시공순서도 준수 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공순서 불량 | M(3) | M(3) | 설치, 해체순서도 작성 | 설치/해체 순서도에 따른 시공 수행
토목 | 터널 | 도로터널 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착배면 지하수위 상승으로 붕괴 위험 | H(3) | H(4) | 지하수위 상승고 적용하여 구조검토 | 시공계획서(구조검토 포함) 작성
토목 | 터널 | 도로터널 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 뒤 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 가시설 지보재 해체시 과도한 해체로 붕괴 발생 | M(3) | M(3) | 지보재 해체 단계 시공순서도 작성 | 가시설 해체시 과도한 동시해체 금지로 붕괴사고 예방
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 적용 미흡 | M(3) | M(3) | 관굴착부 심도기준 간이 흙막이 적용구간 개선반영 | 설계도서의 기술공법 준수 시공
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 건설공사 안전관리비 계상 누락 | M(3) | M(3) | 공사 내역에 산업안전보건관리비와는 별개의 “건설공사 안전관리비를 계상”하여 반영 | 건설공사 안전관리비 계상 반영 및 안전관리계획 수립
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 거치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 계측기 미설치 | M(2) | H(4) | 시공중 흙막이 계측계획을 반영하여 설계도에 계측기 종류, 위치, 수량 및 계측 관리방안 표기 | 작업시 안전시설물 설치 및 안전관리 규정 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 낙하 | 깔림 | 흙막이 가시설 설치, 해체시 안전시설물 미설치, 신호수 미배치 | M(2) | M(3) | 시공시 안전시설물 설치계획을 수립하여 안전규정을 준수토록 설계도에 반영 | 가설자재의 허용응력 준수 및 자재 반입시 감독관의 확인을 받아야 함
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 벽체 허용변위 기준 미흡 | M(3) | H(4) | 흙막이 벽체 허용변위 안전성 해석 수행 및 미달 구간에 대해서 보강 필요. | 굴착작업 작업자 안전수칙 및 정밀 계측 수행 * 가시설 지보재 용접작업 기준 준수
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측관리미흡 | M(3) | M(3) | 가설 흙막이의 계측계획 및 계측 배치도 상세 수립 반영 | 반입 전 후, 자재의 적정성 검수 *굴착공사 안전작업지침 준수
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 토류판 강도 부족 | M(3) | H(4) | 가시설 흙막이 토류판 목재 설계 사양 (두께계산)제공 및 토류판의 응력 안정성(휨, 전단) 검토 후 도면 반영 | 굴착작업 작업자 안전수칙 준수 및 자재사양 확인 관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 구조계산서 누락에 의한 위험잠재 | L(2) | L(3) | 흙막이 가시설 구조계산 반영 | 작업계획 수립 후 장밀시공 철저
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 뒤 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 미검토 | M(2) | M(3) | 간이 흙막이 구조검토 실시 후 설치 상세도면 작성 | 흙막이 가시설 시공순서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 기타 | 깔림 | 양수기 용량 부족 | M(2) | M(3) | 흙막이 가시설 양수계획 및 유출부를 설계도서에 반영 | 공사중 가배수로, 집수정 설치, 수중양수기 감전차단기 설치, 전선상태 점검
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 상세설계 누락 | M(2) | H(4) | 맨홀펌프장 흙막이 가시설 구조계산서 및 설치도면을 설계도서에 반영 | 맨홀 펌프장 설치 시 굴착 작업 및 간이 흙막이 시공순서 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 시공순서 오류 | L(2) | L(3) | 흙막이 가시설 시공순서도 반영 | 흙막이 가시설 시공순서 준수 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_간이흙막이 설치 및 해체 순서도 미작성 | H(3) | H(3) | 간이흙막이 설치 및 해체 순서도 작성 | 간이흙막이 지장물구간 설치 상세도 작성
산업환경설비 | 발전시설 |  | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 흙막이단부 안전대 미설치로 근로자 추락 | M(3) | M(3) | 흙막이 단부 안전난간 시설 설계도면 반영 | 안전난간 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 되메우기 시 띠장 선해체 | M(2) | H(4) | 굴착되메우기 공사시 표준버팀대의 2,3단 선해체 방지를 위해 상세순서도 제시및안전성검토 | 굴착작업 표준안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 사다리 설치 기준 미준수 | M(2) | H(4) | 간이흙막이 사다리식 통로 상세도 작성 및 관련 NOTE표기 | 간이흙막이 상단부 안전난간 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 해당 없음 | L(2) | H(4) | 떨어짐 방지지설 설치 | 안전난간 긴결상태 확인
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 토류판 강도 부족 | M(3) | H(4) | 가시설 흙막이 토류판 목재 설계 사양 (두께계산)제공 및 토류판의 응력 안정성(휨, 전단) 검토 후 도면 반영 | 굴착작업 작업자 안전수칙 준수 및 자재사양 확인 관리
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 딘부 안전난간 미설치 | M(2) | M(3) | 굴착상부에 작업자 추락 방지를 위해 안전난간 설치상세도 반영 | 반입 전 후, 자재의 적정성 검수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 안전대 부착설치 미설치 | M(2) | M(3) | Wale 상부에 안전대 설비(로프)를 설치하여 추락 재해 예방 | 굴착작업 표준안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 우각부 모서리보강재 미반영 | M(2) | H(4) | 우각부 모서리 쐐기보강으로 안전성 확보 | 굴착작업 작업자 안전수칙 준수 및 자재사양 확인 관리
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 보걸이 지지력 부족 | M(2) | H(4) | 가시설 보걸이 형상을 앵글 부재 로 변경하여 보걸이 지지력 증대 | 굴착작업 작업자 안전수칙 준수 및 자재사양 확인 관리
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 강재 재사용 | M(3) | M(2) | 구조계산서상의 설계응력 확보를 위해 신강재 사용을 원칙으로 하고,소요강도 확보토록 반영 | 반입 전 후, 자재의 적정성 검수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 물체에 맞음 | 규정적용미흡 | M(3) | M(3) | 가설 흙막이의 설계 기준 최신 규정 반영 | 반입 전 후, 자재의 적정성 검수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | STRUT 지지력 미흡 | M(2) | H(4) | 흙막이의 CORENR STRUT 부재의 추가 개선반영 | 굴착작업 작업자 안전수칙 준수 및 자재사양 확인 관리
토목 | 터널 | 도로터널 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 앞 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 설치 및 해체시 계측관리 불량으로 붕괴 위험 | M(3) | H(4) | 자동화 계측 적용 | 시공계획서 작성
토목 | 터널 | 도로터널 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이가시설 설치․해체 시 부적합한 시공으로 벽체 붕괴 | M(2) | H(4) | 시공절차에 따른 단계별 시공순서도 작성 | 흙막이벽체 변위 발생여부 점검
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 시공 순서도 누락에 의한 오시공 | L(2) | L(2) | 흙막이 가시설에 대한 시공순서도 반영하여 안전성 확보 | 흙막이 가시설 시공 순서도를 준수하여 오시공 예방
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 지장물 통과구간 상세설계 누락 | M(2) | M(3) | 지장물 통과구간 시공계획을 설계도서에 반영 | 줄파기를 실시하여 지장물 및 지반상황을 확인하여 시공
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공순서 불량 | M(2) | M(3) | 간이흙막이 설치, 해체순서도 작성 | 관로 매설 시 굴착 작업 및 간이 흙막이 시공순서 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 계측 미실시 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 계측 계획도 작성 | 계측기 방호조치 및 준수
산업환경설비 | 발전시설 |  | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 지하수 및 우수유입으로 인한 흙막이 가시설 붕괴 | M(3) | M(2) | 집수정 및 수중펌프를 통한 유입수 배출 계획 반영 | 근로자 감전사고 예방
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 스티프너 반영 일부 누락에 의한 변형 발생 시 위험잠재 | L(2) | L(3) | 누락된 스티프너 반영 | 중량물 인양 시 줄걸이 파단에 의한 낙하위험/낙하물 위험구간 통제 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 자재선정 검토 미흡 | M(3) | H(4) | 가시설 설계 시 설계도서 신재 사용토록 설계도서 반영 | 신재 및 구재 사용 확인 후 사용기준 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 가이드빔 미설치 | M(2) | M(3) | Sheet pile시공 시 가이드빔 적용 | 흙막이 구조물 계측계획 수립 및 시행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 단차구간 불안전 통행에 의한 근로자 추락 | L(2) | L(2) | 단차구간 승강설비 설치도면 반영 | 단차구간 발생 시 승강설비 설치 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 파열,파단 | 깔림 | 재사용 가설재 사용 시 유의사항 미 명기로 위험잠재 | L(2) | L(2) | 재사용 가설재 사용 시 부식 또는 변형된 재료 반입금지 | 중량물 인양 시 줄걸이 파단에 의한 낙하위험/낙하물 위험구간 통제 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착저면 배수처리 불량 | M(2) | H(4) | 굴착저면 우수유입을 고려하여 양수능력을 감안한 양수기 선정 및 배수로 설치 | 굴착사면에 대한 사면보호 계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 모서리 쐐기 미반영 | M(3) | M(3) | 우각부 모서리 쐐기 반영 | 해체 순서 준수 및 흙막이 굴착계획에 대한 시공계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전관리계획 수립 미흡 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 안전관리계획서 및 시공계획서 수행 여부 확인
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 건설기술진흥법 안전관리비 누락 | M(3) | M(3) | 건설기술진흥법 시행규칙에 의거하여 안전관리에 필요한 비용 간접공사비에 계상 | 시공전 가설구조물 구조적 안전성 관계전문가에게 확인
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 자재선정 검토 미흡 | M(3) | H(4) | 가시설 설계 시 설계도서 신재 사용토록 설계도서 반영 | 신재 및 구재 사용 확인 후 사용기준 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 밀림, 좌굴 | M(3) | M(3) | 코너버팀대와 띠장 연결부 밀림방지 스토퍼 설치 등 안전도면 및 구조계산 | 재사용 강재 사용시 결손구멍 철판용접 및 안전상태 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 이동 | 파열,파단 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 이동통로 배치계획 미흡 | M(2) | M(3) | 가설계단 및 승강기 설치에 대한 도면 추가 반영 | 이동통로 지지력 구조안전성 검토 및 자재사양 확인
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조계산서 누락 | M(2) | M(3) | 간이흙막이 구조검토 및 상세도 첨부 | 간이 흙막이 폭은 작업공간이 확보될 수 있도록 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지장물 간섭 | M(2) | H(4) | 지장물 간섭구간 시공계획도를 설계도에 반영 | 굴착사면에 대한 사면보호 계획 수립
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 깔림 | 위치 및 규격 등 미표기 | M(2) | M(3) | 간이 흙막이 형식별, 라인별 설치위치 조서를 설계도면에 반영 | 굴착토사나 자재 등을 경사면 및 굴착부 배면에 적재금지
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 가시설 밀림 방지 스토퍼 미설치 | M(2) | M(3) | 가시설 상세도에 밀림방지 앵글을 반영 | 흙막이 가시설 계측계획 수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(3) | 안전난간 시설을 설계도면에 반영 | 흙막이 가시설상·단부 안전난간 설치 등 안전시설 설치 및 유지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 시공 순서도 누락에 의한 오시공 | L(2) | L(2) | 흙막이 가시설에 대한 시공순서도 반영하여 안전성 확보 | 흙막이 가시설 시공 순서도를 준수하여 오시공 예방
산업환경설비 | 발전시설 |  | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 흙막이가시설 이동 중 근로자 떨어짐 | M(3) | M(3) | 가설계단 도면 반영 | 근로자 안전교육실시
산업환경설비 | 발전시설 |  | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착작업 중 비탈면 붕괴 | M(3) | M(3) | 비탈면 안전성검토 실시 | 시공순서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 뒤 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 팽창지수재 표기 누락 | L(2) | H(4) | 팽창지수재 도면 표기 | 시공순서에 따른 안전작업계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설에 대한 구조검토 누락 | M(2) | H(4) | 흙막이 가시설에 대한 구조검토 실시 | 건설장비 반입전 장비 상태 및 인양로프 등의 주요부분 점검 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 시공순서도 및 상세도 누락 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 설치 및 해체에 대한 단계별 시공순서도를 설계도에 반영 | 건설기계 사용시 신호수 및 안전시설물, 안전보호구 착용 및 인양로프 점검 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지장물 간섭으로 흘막이 설치 불가 | M(2) | H(4) | 지장물 간섭구간 시공계획도를 설계도에 반영 | 굴착사면에 대한 사면보호 계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이가시설 내부 배수처리 불량 | M(2) | H(4) | 굴착저면 우수유입을 고려하여 양수능력을 감안한 양수기 선정 및 배수로 설치 | 굴착사면에 대한 사면보호 계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_간이흙막이 설치 및 해체 순서도 미작성 | H(3) | H(3) | 맨홀구간 간이흙막이 안전성 검토 및 순서도 작성 | 간이흙막이 지장물구간 설치 상세도 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 강재 사용 | M(2) | M(3) | - | 재사용 가설재 품질시험계획 수립 및 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 반출작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 상부 하중증가 | L(2) | H(4) | 흙막이 상부 허용하중값 표기 | 장비중량 및 토사량 등 검토하여 작업순서 확인
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업 공간 협소 | M(2) | M(3) | 흙막이 폭은 작업공간이 확보될 수 있도록 설계 | 간이흙막이 시공 시 안전규정 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(3) | 안전난간 시설을 설계도면에 반영 | 흙막이가시설 상·단부 안전난간 설치 등 안전시설 설치 및 유지
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 위치 및 규격 설계도면 미표기 | M(2) | M(3) | 간이 흙막이 형식별 설치위치를 설계도서에 반영 | 간이 흙막이 형식별 설치위치 준수
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설 미설치 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 설치구간 안전시설물 및 승강계단 설치 | 설계도서 준수 및 안전시설물 사전 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 띠장 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 떨어짐 방지시설 미설치 | M(3) | H(4) | 떨어짐 방지시설 설치 | 안전난간 긴결상태 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 가시설 상단 안전시설물 누락 | M(3) | H(4) | 가시설 상단 이동공간 및 작업공간에 안전난간을 설치하도록 설계도에 반영 | 단부구간 작업시 안전시설물 설치 및 안전용품 착용 철저
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 사보강재 밀림, 좌굴 | M(3) | M(3) | 코너버팀대 및 띠장 연결부 밀림방지 등 작업안전 지침, 구조계산 검토 | 재사용 강재 사용시 결손구멍 철판용접 및 안전상태 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 해당 없음 | L(2) | H(4) | 흙막이 가시설 내부 이동통로 설치 | 가설계단 설치상태 점검, 정기점검
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 팽창지수재 표기 누락 | L(2) | M(4) | 팽창지수재 도면 표기 | 시공순서에 따른 안전작업계획 수립
산업환경설비 | 발전시설 |  | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 시공순서 미준수로 인한 가시설 붕괴 | M(3) | M(3) | 흙막이가시설 설치 및 해체 시공순서도 작성 | 시공순서 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 위치 및 규격 설계도면 미표기 | M(2) | M(3) | 간이 흙막이 형식별 설치위치를 설계도서에 반영 | 간이 흙막이 형식별 설치위치 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 부식 및 변형된 가시설 사용 | L(2) | L(2) | 재사용 가설재 품질관리 기준을 설계에 반영 | 품질관리 기준 준수 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전대 부착설비 누락 | M(3) | H(4) | 안전대 부착설비 설계도서 반영 | 작업자 안전대 착용 관리/감독
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 없음 | 재사용강재 반입시 검수 미실시 | M(2) | H(4) | 재사용 강재 사용시 국가건설기준코드의 적용사항을 시방서에 명시 | -
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 흙막이 띠장 시공 시 안전대 부착 설비 시공 미반영 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 띠장 안전대 부착 설비설치를 위한 시공상세도 작성 | 안전대 사용 안전기준 준수로 단부작업자 추락위험 제거
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 작업허가제 미도입으로 근로자 부상 위험 | M(2) | M(2) | 해당없음 | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획 작성
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전난간 미설치 | M(2) | M(3) | 안전난간대 설치도면 작성 | 임의 해체 금지 및 수시점검
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 가시설 상단부 안전난간 미설치 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 상부 안전난간 설치관련 상세도 작성 | 흙막이 단부는 근로자 추락방지를 위해 안전난간 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 지하수 누수 | M(3) | M(3) | 팽창지수재 설치로 차수성 증대 | 계측기의 관리기준 수립으로 지하수의 급격한 변동 시 차수벽 이상유무 파악
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 우수유입 및 배수불량으로 가시설 무너짐 | M(3) | M(3) | 폄프용량 및 집수정 설치 ,배수측구 내용 도면 명기 | 급작스런 강우로 인한 유수 유입시 펌프가동 및 배수측구 상시 점검
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_붕괴 영향선을 미반영한 토사 적치 및 장비작업 | M(2) | H(4) | 붕괴 영향선을 반영한 토사 적치 및 장비작업 | 굴착단부 차량통행로 확보 등 교통사고 예방 조치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 확인 및 점검작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_간이흙막이 설치 및 해체 순서도 미작성 | H(3) | H(4) | 간이흙막이 설치 및 해체 순서도 작성 | 간이흙막이 지장물구간 설치 상세도 작성
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 및 오시공 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 설치.해체 시공순서도 작성 | 설치, 해체에 대한 시공 계획을 수립(시공계획서)
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전시설 (안전난간) 설치 미흡 | L(1) | H(4) | 굴착 단부로의 추락예방을 위하여 안전난간 설치예시 반영 | 안전난간 설치 미흡 / 표준안전난간 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착작업 중 흙막이 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 흙막이 설치, 해체 순서도 작성 | 건설장비 사용 중 근로자 재해예방계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지장물 구간 설치상세도 미작성 | M(2) | H(4) | 지장물 구간 흙막이 설치상세도 작성 | 현장 계측 계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 부식 및 변형된 가시설 사용 | L(2) | L(2) | 재사용 가설재 품질관리 기준을 설계에 반영 | 품질관리 기준 준수 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입으로 인한 굴착사면 붕괴 | M(3) | M(3) | 배수계획 수립 | 가설전기 사용으로 인한 감전 위험
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이구조검토 미실시로 인한 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 조립식 간이흙막이 구조검토 실시 | 가설구조물 사용시 시공전 관계기술자 확인 필요
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착 | M(2) | M(3) | 시공순서도를 설계도서에 작성 반영 | 시공순서 준수 및 과굴착 방지, 흙막이가시설 보강
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 보걸이 시공시 내민길이 미확보 | M(3) | M(3) | 보걸이 시공시 5cm 이상 내민길이 확보 | 흙막이 가시설 공사 시 안전수칙 준수로 작업자 추락 및 가시설 붕괴위험 제거
건축 | 건축물 | 수련시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | M(4) | 시공순서도 작성(굴착구배 포함) | 굴착 순서 준수하여 시공
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전대 부착설비 사용 부적합 | M(3) | M(3) | 안전대 부착설비 예시도 반영 및 주의사항 Note반영 | 띠장 등 가설부재 설치 작업 중 낙하 / 인양시 2줄걸이 작업 및 인양로프 점검 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 가시설 상단부 안전난간 미설치 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 상부 안전난간 설치관련 상세도 작성 | 흙막이 단부는 근로자 추락방지를 위해 안전난간 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 지장물 간섭에 의한 흙막이 설치불가로 굴착면 무너짐 | L(3) | L(2) | 지장물 간섭구간 흙막이 보강도면 반영 | 지장물 발생 시 흙막이 설치관리 철저
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 흙막이 가시설 근로자 승강설비 설치 누락 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 승강설비 설치를 위한 시공상세도를 작성, 반영하여 근로자의 이동 중 추락위험 제거 | 사다리 설치 시 사용 안전수칙 준수로 사다리의 전도에 의한 근로자의 추락위험 제거
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 기타 | 가물막이 설치 누락 | H(2) | H(3) | 교대 설치시 하천수 유입방지를 위해 가물막이 설치 | 수위계 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 확인 및 점검작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_Sheet Pile 연결부 차수관리(팽창성지수제) 미설치 | M(2) | H(4) | Sheet Pile연결부 차수관리(팽창성지수제) 설치 | 지하수 및 우수유입 차단을 위한 가배수로 및 집수정 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시트파일 지수팽창제 누락 | L(2) | L(2) | 시트파일 지수팽창제 반영 | 시트파일 지수팽창제 시공
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | M(4) | 시공순서도 작성(굴착구배 포함) | 굴착 순서 준수하여 시공
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 검토 미실시 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 구조안전성 검토 실시 | 흙막이 가시설 설치 및 해체순서 준수
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 굴착저면 우수 유입을 고려하여 양수능력을 감안한 양수기 선정 및 집수정 설치 | 공사 중 배수로 설치 및 양수계획 수립
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 해체작업 | 전도 | 깔림 | 단계별 설치 시공순서 미 준수 | M(2) | M(3) | 가시설 및 기초시공 및 되메우기 시공절차 도면작성 | 단계별 간섭사항을 고려하여 시공순서에 준해 설치 및 해체
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전성 미검토 | M(2) | M(4) | 간이흙막이 안전성검토 실시 | 시공순서 준수
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 뒤 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 미검토 | M(2) | M(3) | 간이 흙막이 구조검토 실시하여 설계도서에 반영 | 흙막이 가시설 시공순서 준수
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 위치 및 규격 등 미표기 | M(2) | M(3) | 간이 흙막이 형식별, 라인별 설치위치 조서를 설계도면에 반영 | 굴착토사나 자재 등을 경사면 및 굴착부 배면에 적재금지
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 해당 없음 | M(2) | M(3) | 안전난간 시설 설치 상세도면 작성 | 흙막이 가시설 상·단부 안전난간 설치 등 안전시설 유지관리
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체순서 미준수 | M(2) | M(4) | 흙막이가시설 해체 순서도 작성 | 해체 순서에 따른 콘크리트 타설순서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 구조물 외부 비계 설치 시 지반침하에 의한 전도 | L(2) | L(3) | 지반 보강내용을 설계에 반영 | 지반 보강관리 철저
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐 | 안전장치 미비 | L(2) | M(4) | - | 추락방지망 및 안전난간 시설 설치
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 가시설 설치 미흡(구조계산서 미흡) | M(2) | M(2) | 흙막이 가시설의 해체단계를 고려한 구조계산서를 반영 | 굴착 단부로의 근로자 추락위험 / 단부 안전난간 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 굴착저면 배수처리 불량 | M(2) | H(4) | 굴착저면 우수유입을 고려하여 양수능력을 감안한 양수기 선정 및 배수로 설치 | 굴착사면에 대한 사면보호 계획 수립
건축 | 건축물 | 수련시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체순서 미준수 | M(2) | M(4) | 흙막이가시설 해체 순서도 작성 | 해체 순서에 따른 콘크리트 타설순서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_흙막이가시설 자재 재활용 및 단면손실 미반영 | M(2) | H(4) | 재활용 및 단면손실에 따른 감소계수 반영 | 흘막이가시설 구간 현장계측 계획 수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조계산서 누락 | M(2) | M(3) | 가시설 구조검토를 설계도서에 반영하여 안전성 확보 | 재사용 가설기자재 반입시 검수방법, 품질관리 철저
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 구조검토 미흡 | L(2) | M(3) | 흙막이 가시설 구조검토 및 상세도 첨부 | 흙막이 가시설 설치.조립 시 준수사항 확인 철저
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 지보공 설치조립도 미작성 | L(2) | M(3) | 흙막이 지보공 설치조립도 작성 | 흙막이 지보공 조립도에 따라 정밀 시공 실시
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 자재선정 검토 미흡 | M(3) | M(3) | 가시설 구조계산시 신강재 사용토록 수량 반영 및 도면 명기 | 가설 기자재 반입시 자재검수 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 기타 | 상세계획 불일치 | M(2) | M(3) | 종평면도 추진구간 위치와 추진구간 상세도 일치화하여 설계 반영 | 작업 전 설계서를 검토하고, 공사와 관계있는 제반조건 충분히 조사하여 시공계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착저면 배수처리 불량 | M(2) | H(4) | 굴착저면 우수유입을 고려하여 양수능력을 감안한 양수기 선정 및 배수로 설치 | 굴착사면에 대한 사면보호 계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 거치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 계측기 미설치 | M(2) | H(4) | 시공중 흙막이 계측계획을 반영하여 설계도에 계측기 종류, 위치, 수량 및 계측 관리방안 표기 | 작업시 안전시설물 설치 및 안전관리 규정 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 낙하 | 깔림 | 흙막이 가시설 설치, 해체시 안전시설물 미설치, 신호수 미배치 | M(2) | M(3) | 시공시 안전시설물 설치계획을 수립하여 안전규정을 준수토록 설계도에 반영 | 가설자재의 허용응력 준수 및 자재 반입시 감독관의 확인을 받아야 함
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 흙막이가시설 안전성 미검토 | L(2) | M(3) | 흙막이 구조 안전성 검토 및 상세도 첨부 | 흙막이 조립.설치 시 준수사항 확인 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 가시설 설치위치 착오로 인한 오시공 | L(2) | M(3) | 흙막이 가시설 설치조서 도면표기 | 흙막이가시설 설치 위치 확인 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 강재 설계응력 미확보 | L(2) | L(2) | 시설 구조계산시 신강재 사용하고 주의사항 도면 명기 | 가설 기자재 반입시 자재검수 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 시공순서도 누락에 의한 오시공 위험 | L(2) | L(2) | 흙막이 가시설 시공순서도 반영 | 흙막이 가시설 굴착작업 계획 수립 후 안전작업 실시
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전난간 미설치 | L(2) | M(3) | 안전난간 구조 및 설치요건 준수하여 안전난간 설치 | 굴착작업구간 출입 제한 시설 설치
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설 미비 | H(3) | H(3) | 추락방지망 시설을 설계에 반영 | 보행통로(계단)시공시 반영
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 항타 및 항발작업 | 전도 | 기타 | 구조검토 미실시 및 순서도 미작성 | M(2) | H(4) | 구조계산 결과 반영한 시공상세도 작성 및 준수 | SHEET PILE 시공 시 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_간이흙막이 설치 및 해체 순서도 미작성 | H(3) | H(4) | 간이흙막이 설치 및 해체 순서도 작성 | 간이흙막이 지장물구간 설치 상세도 작성
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 설치조립도 미작성 | L(2) | M(3) | 흙막이 지보공 설치조립도 작성 | 흙막이 지보공 조립도에 따라 정밀 시공 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착토 관리미흡 | L(2) | L(2) | 흙막이 구조검토 실시 및 주의사항 명기 | 굴착즉시 굴착토 반출
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전난간 미설치 | L(2) | M(3) | 안전난간 구조 및 설치요건 준수하여 안전난간 설치 | 굴착작업구간 출입 제한 시설 설치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 가시설 내력저하 | L(2) | M(3) | 굴착저면 우수 유입을 고려하여 양수능력을 감안한 양수기 선정 및 집수정 설치 | 공사 중 배수로 설치 및 양수계획 수립
건축 | 건축물 | 수련시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(4) | 안전난간 설치 | 수직방망 설치
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 흙막이 가시설 상세도 누락 | M(2) | M(3) | 흙막이 가시설에 대한 상세도면을 설계에 반영 | 단부 작업 시 근로자 추락위험 / 추락 방지를 위한 표준안전난간 설치
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 띠장 | 바닥 | 설치작업 | 낙하 | 깔림 | 보걸이 설치 미흡 | M(2) | M(3) | 보걸이 시공시 시공상태 확인 주의사항 제시 | 용접 및 볼팅상태 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 앞 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이벽의 변형, 인접지반 거동 | M(2) | H(4) | 흙막이 가시설 계측기 설치계획 수립 | 현장여건을 반영한 시공 계획 및 계측계획 수립 및 시행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 시공 순서도 누락에 의한 오시공 | L(2) | L(2) | 흙막이 가시설에 대한 시공순서도 반영하여 안전성 확보 | 흙막이 가시설 시공 순서도를 준수하여 오시공 예방
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 및 오시공 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 설치.해체 시공순서도 작성 | 설치, 해체에 대한 시공 계획을 수립(시공계획서)
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 파열,파단 | 깔림 | 자재선정 검토 미흡(재사용 가설재 사용) | M(2) | M(2) | 재사용 가설재 사용 시 부식 또는 변형된 재료 반입금지 | 중량물 인양 시 줄걸이 파단에 의한 낙하위험 /낙하물 위험구간 통제 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 흙막이 단부 안전조치 미흡 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 상부 안전난간 설치 계획을 설계반영 | 작업자 승강통로 설치계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 사전 위험성 검토 미실시 | M(3) | M(3) | 특허/신기술개발자로부터 위험성에 대한 검토서를 제출받아 설계도서에 수록 | 작업 전 위험요소, 위험성, 저감대책에 대한 검토서를 참고하여 작업계획 수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체순서 및 해체작업방법의 미반영 | L(2) | L(3) | 해체작업 순서도 및 자재인양방법 등을 도면에 반영하여 안전성 확보 | 간이 흙막이 가시설에 대한 시공순서도에 따라 진행하고 시공 오류로 인한 붕괴를 방지하여 안전성 확보
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입에 의한 붕괴 | M(2) | M(2) | 굴착 시 우수 및 지하수 등으로부터 위험을 저감하기 위하여 집수정, 배수로를 표현 | 굴착구간 상재하중 증가에 의한 붕괴위험 / 상재하중제거 및 하중관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 가시설 구조 검토 미준수 | M(4) | M(2) | 굴착단계별 구조검토를 통한 흙막이 가시설 안전성 확인 및 시공 순서도 작성 | 시공 순서도에 적합하게 공사 시행
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 검토 미실시 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 구조안전성 검토 실시 | 흙막이 가시설 설치 및 해체순서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 가시설 상단부 안전난간 미설치 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 상부 안전난간 설치관련 상세도 작성 | 흙막이 단부는 근로자 추락방지를 위해 안전난간 설치
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 시공순서 오류 | L(2) | L(3) | 흙막이 가시설 시공순서도 반영 | 흙막이 가시설 시공순서 준수 철저
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(4) | 안전난간 설치 | 수직방망 설치
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전시설(승강설비) 미흡 | M(2) | M(2) | 지면에서 굴착저면으로 안전하게 통행할 수 있는 승강설비 예시 반영 | 안전난간 설치 미흡 / 표준안전난간 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 미검토 | M(3) | H(4) | 지하수위를 고려한 흙막이 구조안전성 검토 및 시공상세도면 작성 | 흙막이 계측관리 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 건설기술진흥법 안전관리비 누락 | M(2) | M(2) | 건설기술진흥법 시행규칙에 의거하여 안전관리에 필요한 비용 간접공사비에 계상 | 흙막이 가시설 설치전 정기점검 실시계획을 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | H(4) | 가배수로 및 집수정 설치도면 작성 | 정격용량에 맞는 가설전선 사용
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 과굴착 등 시공순서 미 준수로 무너짐 발생 | M(2) | H(4) | 흙막이 구조안전 검토 및 흙막이 지보공 굴착시 주의사항을 도면 표기 | 가시설 부재 변형확인 및 안전시설 설치, 과굴착 금지
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 안전 난간대 미설치로 작업자 추락 | M(3) | M(3) | 상부 안전시설 설치 내용 설계도면 반영 | 되메우기전 안전시설 설치 및 신호수 배치
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 기타 | 기타 | 팽창지수재 누락 | M(3) | H(3) | 팽창지수재 설치 상세도 반영 | Sheet Pile 이음부 팽창지수재 도포 상태 확인 및 굴착 중 장비에 의한 긁힘 훼손 방지
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 선단부 굴착토 적치로 인한 하중증가로 무너짐 발생 | M(2) | H(4) | 굴착토 선단부 이격 적재 및 우기시 별도 가적치장 적치내용 도서 명시 | 굴착 후 선단부 이격 적치 및 가적치장 운반
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 지장물 사전 처리미흡으로 무너짐 발생 | M(2) | H(4) | 굴착중 지장물 발견시 대책 도서 명시 | 굴착중 지장물 발견시 유관기관 협의 및 노선 변경시 안정성 검토시행
토목 | 철도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 앞 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(3) | H(4) | 교각 하부굴착 시공순서도 제시 및 굴착 안전성 검토 | 구조안전성 검토기준에 준해 가시설 시공 및 안전시설 설치, 과굴착금지
토목 | 철도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 앞 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토 및 상세도 미작성 | L(2) | H(4) | 구조검토 수행 및 상세도 작성 | 흙막이가시설 설계사항 준수 시공
토목 | 철도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 앞 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지보재 우각부 변형 | L(2) | H(4) | 지보재 모서리부에 브라켓 추가설치 | 볼트 연결부 시공 감독 철저
토목 | 철도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 앞 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 임의시공 | L(2) | H(4) | 흙막이 설치시 임의시공방지를 위해 가시설 상세도 작성 | 설계도의 가시설 상세도면 준수 및 관리감독 철저
토목 | 철도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 기타 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설물 설치불량 | M(3) | M(3) | 안전계단, 안전통로, 가설울타리 등의 설치기준을 설계도서에 명시하고 준수 | 가설통로 사용 중 상시 안전점검 시행
토목 | 철도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 인접건물 침하 | L(2) | H(4) | 인접구조물 및 지중구조물에 대한 침하량 검토 | 흙막이 가시설 계측규정 준수
토목 | 철도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 사보강재 밀림 | L(2) | H(4) | 코너부 사보강재 밀림방지 앵글 설치하여 가시설 변형 억제 | 설계도서 및 시공순서 준수하여 설치
토목 | 철도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 토류판 강도 부족 | M(3) | H(4) | 가시설 흙막이 토류판 설계 사양(두께 계산) 제공 및 토류판의 응력 안정성(휨, 전단) 검토 후 도면 반영 | 굴착작업 작업자 안전수칙 준수 및 자재사양 확인 관리
토목 | 철도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 뒤 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지하수 유입 | M(3) | M(3) | 굴착단계별 지하수 저하 및 지표수 유입량 검토와 측부에 배수로 설치 반영 | 배수시설 설치
토목 | 철도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 뒤 | 굴착작업 | 붕괴 | 없음 | 계측관리 불량 | L(2) | H(4) | 계측계획 수립 및 가시설 계측도 제시 | 지속적인 흙막이 가시설 변위확인 및 인접지반 침하량 측정
토목 | 철도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 기타 | 기타 | 감전 | 침수 방지대책미비 | M(3) | M(2) | 기초시공중 흙막이가시설내 지하수/우수유입으로 인한 침수/감전 방지를 위한 쉬트파일 공법 적용 | 공사 중 우수 및 지하수 배제를 위한 양수계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 확인 및 점검작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_간이흙막이 설치 및 해체 순서도 미작성 | H(3) | H(4) | 간이흙막이 설치 및 해체 순서도 작성 | 간이흙막이 지장물구간 설치 상세도 작성
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설에 대한 구조검토 누락 | M(2) | H(4) | 흙막이 가시설에 대한 구조검토 실시 | 건설장비 반입전 장비상태 및 인양로프 등의 주요부분 점검 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 구조계산 누락 | L(2) | L(3) | 흙막이 가시설 구조계산 반영 | 흙막이 가시설 상세도 준수 및 시공관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_붕괴 영향선을 미반영한 토사 적치 및 장비작업 | M(2) | H(4) | 붕괴 영향선을 반영한 토사 적치 및 장비작업 | 굴착단부 차량통행로 확보 등 교통사고 예방 조치
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 부식 및 변형된 가시설 사용에 의한 흙막이 변형 | L(2) | L(2) | 재사용 가설재 사용 시 유의사항을 설계에 반영 | 품질관리 기준을 준수하여 안전시공 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과다한굴착 | H(4) | M(2) | 주변여건을 고려하여 흙막이가시설의 시공순서 등을 반영하여 계획 | 설계, 시공 등의 준수사항 확인 후 시행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 등 안전시설 미비 | M(2) | H(4) | 굴착부 안전난간 및 승강사다리 등 안전시설물 상세 설계 반영 | 안전시설물 설치 및 안전장비 착용 등 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 시공 순서도 누락에 의한 오시공 | L(2) | L(3) | 흙막이 가시설에 대한 시공순서도 반영하여 안전성 확보 | 흙막이 가시설 시공 순서도를 준수하여 오시공 예방
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 시공순서도 누락 | L(2) | L(3) | 흙막이 가시설 시공순서도 누락 | 흙막이 가시설 시공순서 반영
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측기 미설치 | M(2) | M(3) | 흙막이가시설 설치구간 계측기를 설치할 수 있도록 설계도면에 표기 | 변위 발생 시 보강조치 반영
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 단차구간 승강설비 설치 미흡에 의한 근로자 승하강 중 근로자 추락위험 | L(2) | L(2) | 지면에서 굴착저면으로 안전하게 승하강 할 수 있는 승강설비 설치도면 반영 | 승강설비 설치관리 철저
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 가시설 설치 미흡(시공순서 미 준수) | M(2) | M(3) | 흙막이 가시설에 대한 시공순서도 반영하여 안전성 확보 | 굴착구간 상재하중 증가에 의한 붕괴위험 / 상재하중제거 및 하중관리 철저
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 및 오시공 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 설치.해체 시공순서도 작성 | 설치, 해체에 대한 시공 계획 수립(시공계획서)
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 안정성 검토 누락 | M(2) | H(4) | 차수말뚝(시트파일) 설계시 주변여건을 고려하여 구조계산 반영 | 가설자재의 허용응력 준수 및 자재 반입시 감독원의 확인을 받아야 함
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 단부 안전난간 미설치에 의한 근로자 추락 | L(2) | L(3) | 단부 안전난간 설치도면 반영 | 단부 안전난간 설치 철저
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 무너짐 | M(4) | M(2) | 흙막이 지보공 구조계산 및 시공순서도 작성 | 안전관리자 배치 및 지반침하, 부재변형등 수시점검
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 강재 사용 | M(3) | M(3) | 설계응력 확보를 위해 가설기자재 재사용시 주의사항을 도면에 표기 | 재사용 가설구조물 사용시 이력 및 품질관리 철저
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 낙하 | 떨어짐(분류불능) | 작업허가제 미도입 | M(3) | M(3) | (해당없음) | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_흙막이가시설 안전성 미검토 | M(2) | H(4) | 흙막이가시설 안전성 검토 | 흙막이가시설 구간 현장계측 계획 수립
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 낙하 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 상부 안전난간 설치관련 상세도 작성 및 관련 NOTE표기 | 흙막이 가시설 상부에 안전난간을 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이 흙막이 가시설 시공순서도 누락에 의한 시공오류 | L(2) | L(2) | 간이 흙막이 가시설에 대한 시공순서도를 반영 | 간이 흙막이 가시설에 대한 시공순서도에 따라 진행하고 시공 오류로 인한 붕괴를 방지하여 안전성 확보
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 이동 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 단차구간 불안전 통행에 의한 근로자 추락 | L(2) | L(2) | 단차구간 승강설비 설치도면 반영 | 단차구간 승강설비 설치 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(3) | 안전난간 시설을 설계도면에 반영 | 간이흙막이 상·단부 안전난간 설치 등 안전시설 설치 및 유지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_Sheet Pile 안전성 미검토 | M(2) | H(4) | 무너짐_Sheet Pile 안전성 검토 | 시트파일구간 현장계측 계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 구조계산 누락 | L(2) | L(3) | 흙막이 가시설 구조계산서 반영 | 흙막이 가시설 구조계산에 의한 정밀시공 관리 철저
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 복공판 | 바닥 | 설치작업 | 충돌 | 교통사고 | 복공판 상부 주행차량 미끄러짐 | M(3) | M(2) | 신호등, 사거리 및 교통혼잡구간 미끄럼방지 복공판 적용 | 복공판 미끄럼방지성능 확인 및 유지관리
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 미검토 | M(2) | M(3) | 가시설 구조검토 수행으로 안전성 확보 | 재사용 가시설 기자재 사용 시 주의사항 준수 및 재사용 기자재의 상태 검수 후 사용
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과다한 굴착 | M(2) | H(3) | 단계별 굴착선 표기 및 주의사항 도면 명기 | 지보재 설치 전 과다굴착 금지
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 낙하 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(3) | 수직구 및 작업구 안전난간, 안전그물망 설치 및 안내문 부착 | 안전난간, 안전그물망 고정 및 안전상태 확인
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 가설도로 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 교통사고 | 지하수 및 토립자 유출에 따른 부등침하 | M(3) | M(3) | 차수그라우팅 및 토류판 배면에 부직포 설치 | 시공 및 계측관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 깔림 | 추진력, 반력벽에 대한 안정성 미검토 | M(3) | M(3) | 추진구간 추진력, 반력벽에 대한 구조적 안전성 검토하여 반영 | 추진관의 외경과 길이, 반력벽의 폭과 두께, 기계장치들의 설치 및 작업 공간을 고려하여 작업계획 수립
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 우각부 쐐기보강 미반영 | M(2) | H(4) | 흙막이 가시설 우각부 쐐기보강 상세를 설계도서에 반영 | 흙막이 가시설 공사 시 안전수칙 준수로 작업자 추락 및 가시설 붕괴위험 제거
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 앵커 정착부 자유장 및 정착장 및 초기긴장력 설계도서 표기 미흡 | M(2) | M(3) | 설계도서에 앵커 정착부 자유장, 정착장 및 초기 긴장력 설계도서에 표기 철저 | 흙막이 가시설 공사 시 안전수칙 준수로 작업자 추락 및 가시설 붕괴위험 제거
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 항타 및 항발작업 | 전도 | 깔림 | 항타 작업 시 지반침하에 의한 항타기 전도위험 | L(3) | L(2) | 항타기 안전작업 도면 반영 | 항타기 작업 전 작업계획 수립 및 안전작업 철저
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 건설기술진흥법 안전관리비 누락 | M(3) | M(3) | 건설기술진흥법 시행규칙에 의거하여 안전관리에 필요한 비용 간접공사비에 계상 | 시공전 가설구조물 구조적 안전성 관계전문가에게 확인
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | H(4) | 시공순서도를 포함한 가시설 상세도 작성 | 설계도서 준수 및 시공 계획 수립
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 흙막이 가시설 상부 안전난간 시공상세도 미작성 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 상부 안전난간 시공상세도 작성 | 안전난간 설치 시 설치규정 준수로 작업자 추락위험 제거
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이가시설 설치, 해체순서 미준수 | M(3) | H(4) | 흙막이가시설 설치 및 해체 순서도 작성 | 과굴착금지 및 소단설치
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공순서 불량 | M(3) | M(3) | 설치, 해체순서도 작성 | 설치/해체 순서도에 따른 시공 수행
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 미검토 | M(3) | M(3) | 흙막이 안전성계산 후 설계도서 반영 | 흙막이 시공시 안전규정 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이가시설 시공순서도, 상세도 누락 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 설치 및 해체에 대한 단계별 시공순서도 설계 반영 | 건설기계 사용시 신호수 및 안전시설물, 안전보호구 착용ㅇ 및 인양로프 점검 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 부식 및 변형된 가시설 사용 | L(2) | L(2) | 부식 및 변형된 가시설 사용 | 재사용 가설재 사용 시 유의사항을 설계에 반영
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_흙막이가시설 설치 및 해체 순서도 미작성 | H(3) | H(3) | 흙막이 가시설 해체 순서작성 | 안전난간 및 승강설비 설치도 작성
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 기타 | 기타 | 깔림 | 지보공 미설치 | M(4) | M(2) | 주변여건 고려한 구조계산 등 반영 | 시공전 구조검토를 실시하여 안전성 확보
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 해체작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전대 부착설비 누락 | M(3) | H(4) | 안전대 부착설비 설계도서 반영 | 작업자 안전대 착용 관리/감독
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공순서 불량 | M(2) | M(3) | 간이흙막이 설치, 해체순서도 작성 | 흙막이 주요부재 시공감독 철저
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조계산서 누락 | M(2) | M(3) | 가시설 구조검토를 설계도에 반영하여 안전성 확보 | 관로 매설 시 굴착 작업 및 간이흙막이 시공순서 준수
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 사다리 설치 기준 미준수 | M(2) | H(4) | 흙막이 가시설 사다리식 통로 상세도 작성 및 관련 NOTE표기 | 흙막이 단부는 근로자 추락방지를 위해 안전난간 설치
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 사보강재 시공 시 밀림방지 앵글 미시공 | M(2) | H(4) | 흙막이 가시설 사보강재 시공 시 밀림방지 앵글 시공상세도를 작성하여 설계도서에 반영 | 흙막이 가시설 공사 시 안전수칙 준수로 작업자 추락 및 가시설 붕괴위험 제거
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(4) | 안전난간 설치 | 수직방망 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 확인 및 점검작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_어스앵커 자유장 및 정착장 길이 안전성 미검토 | H(3) | H(3) | 어스앵커 자유장 및 정착장 길이 안전성 검토 | 어스앵커 인장시험 계획수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 시공 순서도 누락에 의한 오시공 | L(2) | L(3) | 흙막이 가시설에 대한 시공순서도 반영하여 안전성 확보 | 흙막이 가시설 시공 순서도를 준수하여 오시공 예방
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조 안정성 미검토 | M(3) | M(3) | 간이흙막이 구조검토하여 반영 | 간이흙막이 형식별 설치 위치 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 지하수 유출 | M(2) | M(3) | 지하수 유입량 등 계산 후 양수기 규격 및 수량 표시 | 현장 지하수위조사 및 지하수 유출을 고려하여 설계도면에 지하수위 상승시 안전대책 표기
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 지하수 누수 | M(3) | M(3) | 팽창지수재 설치로 차수성 증대 | 계측기의 관리기준 수립으로 지하수의 급격한 변동 시 차수벽 이상유무 파악
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 및 오시공 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 설치.해체 시공순서도 작성 | 설계도서 준수 및 안전시설 사전 설치
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 중 쉬트파일 구조계산 미흡 | M(2) | M(3) | 쉬트파일 구조계산 시행 | 쉬트파일 시공 시 안전수칙을 준수하여 위험요소 제거
토목 | 철도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 가시설시공 계획미비 | M(3) | M(3) | 흙막이가시설 설치시 안전사고 방지를 위한 시공절차계획 수립 | 흙막이가시설 시공절차 설계사항 준수시공
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 지지대 | 바닥 | 설치작업 | 충돌 | 깔림 | 가시설 설치해체시 부주의 | M(2) | M(3) | 가시설 설치 및 해체시 주의사항, 구조물 타설 및 가시설 해체 시공순서도 제시 | 지보재 시공순서 확인
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체순서 미준수 | M(2) | M(4) | 흙막이지보공 해체 순서도 작성 | 해체 순서에 따른 콘크리트 타설순서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 가시설 보걸이 설치간격 미표기 | M(2) | H(3) | 보걸이 간격 설계도서에 명기 | 설계도서를 준수하여 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 건설기술진흥법 안전관리비 누락 | M(3) | M(3) | 건설기술진흥법 시행규칙에 의거하여 안전관리에 필요한 비용 간접공사비에 계상 | 시공전 가설구조물 구조적 안전성 관계전문가에게 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 시공순서도 누락으로 인한 임의 시공 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 시공순서도 작성하여 설계도면 반영 | 시공순서도에 따른 단계별 가설작업 관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 낙하 | 떨어짐(분류불능) | 흙막이 가시설 상부 안전난간 미설치 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 상부 안전난간 설치관련 상세도 작성 및 관련 NOTE표기 | 흙막이 가시설 상부에 안전난간을 설치
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 낙하 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(3) | 수직구 및 작업구 안전난간, 안전그물망 설치 및 안내문 부착 | 안전난간, 안전그물망 고정 및 안전상태 확인
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 띠장 | 바닥 | 설치작업 | 낙하 | 깔림 | 보걸이 설치 미흡 | M(2) | M(3) | 보걸이 시공시 시공상태 확인 주의사항 제시 | 용접 및 볼팅상태 확인
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 가설도로 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 교통사고 | 지하수 및 토립자 유출에 따른 부등침하 | M(3) | M(3) | 차수그라우팅 및 토류판 배면에 부직포 설치 | 시공 및 계측관리 철저
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 복공판 | 바닥 | 설치작업 | 충돌 | 교통사고 | 복공판 상부 주행차량 미끄러짐 | M(3) | M(2) | 신호등, 사거리 및 교통혼잡구간 미끄럼방지 복공판 적용 | 복공판 미끄럼방지성능 확인 및 유지관리
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 지지대 | 바닥 | 설치작업 | 충돌 | 깔림 | 가시설 설치해체시 부주의 | M(2) | M(3) | 가시설 설치 및 해체시 주의사항, 구조물 타설 및 가시설 해체 시공순서도 제시 | 지보재 시공순서 확인
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 보강재미설치 | L(2) | L(4) | 띠장접합부 보강재 상세도작성 | 가설흙막이 부재설치 후 접합부 및 이음부 검사실시
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | M(4) | 관추진#2 추진구 흙막이가시설 시공순서도 작성(굴착구배 포함) | 굴착 순서 준수하여 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 토류판 강성 부족 | M(3) | H(4) | 구조검토결과에 따른 적정 토류판 및 강재제원을 설계도서 반영 | 토류판 걸침길이 확보 및 배면 뒷채움 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 구조검토 미흡으로 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 조립식 간이흙막이구조검토 실시 | 우수유입으로 인한 지지력 감소로 흙막이 붕괴위험
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 가설재 사용 시 가시설 변형 | L(2) | L(2) | 재사용 가설재 사용 시 유의사항을 설계에 반영 | 재사용 가설재 품질관리 기준 준수 철저
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 기타 | 교통사고 | 지하수 및 토립자 유출에 따른 부등침하 | M(3) | M(3) | 차수그라우팅 및 토류판 배면에 부직포 설치 | 시공 및 계측관리 철저
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 충돌 | 교통사고 | 복공판 상부 주행차량 미끄러짐 | M(3) | M(3) | 신호등, 사거리 및 교통혼잡구간 미끄럼방지 복공판 적용 | 복공판 미끄럼방지성능 확인 및 유지관리
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 운반작업 | 전도 | 깔림 | 장비 후진시 시야 미확보 | M(2) | M(3) | 장비 후진작업시는 신호수를 배치후 작업하도록 설계도서에 명시 | 신호수 안전교육
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 스티프너 누락 | L(2) | L(3) | 흙막이 가시설 스티프너 반영 | 보강재 설치관리 철저
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 설치미흡 | M(2) | H(4) | 흙막이 가시설 상세도 작성 | 흙막이 시공절차 및 주의사항 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | sheet pile 팽창지수제 미설치 | L(2) | H(4) | 팽창지수제 설치로 지하수 유입차단 | 지하수 유입에 대비하여 양수기 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 부적절한 흙막이 설치 | H(2) | M(4) | 조립식 간이흙막이 형식별 설치위치 설계도서에 명기 | 간이흙막이 형식별 설치위치 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 떨어짐 방지시설 미설치 | M(3) | H(4) | 떨어짐 방지시설 설치하도록 시방서에 명기 | 안전난간 긴결상태 확인
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 가설재 사용 시 가시설 변형 | L(2) | L(2) | 재사용 가설재 사용 시 유의사항을 설계에 반영 | 재사용 가설재 품질관리 기준 준수 철저
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 해체작업 | 기타 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전대 부착설비 미설치 | L(2) | L(4) | 띠장 안전대 부착설비 상세도 작성 | 띠장해체시 와이어로프 2점지지 준수
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용자재 사용 | L(2) | L(3) | 없음 | 가설흙막이작업 안전수칙준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 설치·해체 순서도 누락 | M(3) | H(4) | 구조계산에 의한 흙막이 설치해체 순서도 수립 | 시공순서에 따른 안전작업계획 수립
토목 | 댐 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 가설 흙막이 안전성 미검토 | M(2) | M(4) | 가체절 가설 흙막이 안전성 검토 실시 | 상부 배면에 중량물 적재 금지
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 기타 | 떨어짐(분류불능) | 외부하중 | M(2) | H(4) | 흙막이 가시설 구조계산 결과 반영한 부재 규모 및 규격 적용한 설계도면 작성 | 흙막이 가시설 구조계산 결과 반영한 설계도면 규모 및 규격 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 보걸이 지지력 부족 | M(2) | H(4) | 가시설 보걸이 형상을 앵글 부재 로 변경하여 보걸이 지지력 증대 | 시공계획서상 안정성 확인 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 건설기술진흥법 안전관리비 누락 | M(3) | M(3) | 건설기술진흥법 시행규칙에 의거하여 안전관리에 필요한 비용 간접공사비에 계상 | 시공전 가설구조물 구조적 안전성 관계전문가에게 확인
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 시공순서도 미비 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 설치/해체 순서도 작성 | 시공순서도 작성 반영하여 시공 중 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 위치 및 규격 설계도면 미표기 | M(3) | M(3) | 간이흙막이 형식별 설치도면 표기 | 간이 흙막이 형식별 설치위치 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 재사용 가설 기자재 품질관리 미흡 | M(2) | M(3) | 재사용 가설 기자재 품질관리 계획을설계 도서에 명기 | 자재 설치전 품질관리 기준 확인 및 이상여부 확인 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 거치작업 | 전도 | 깔림 | 바닥 침하로 장비 전도 | M(3) | M(3) | 장비 주행 및 작업위치의 지반 다짐 및 지내력 확인, 철판 사용 등의 조치 도서 명시 | 장비반입 및 작업위치 정위치를 위한 신호수 유도
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 구조계산 시 해체단계 미고려 | L(2) | L(3) | 흙막이 가시설 해체단계를 고려한 구조계산서 반영 | 흙막이 가시설 작업계획 수립 후 안전작업 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체순서 미준수 | M(2) | M(4) | 흙막이 가시설 시공순서도 추가 | 가시설 시공순서도 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | sheet pile 팽창지수제 미설치 | L(2) | H(4) | 팽창지수제 설치로 지하수 유입차단 | 지하수 유입에 대비하여 양수기 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립식 간이 흙막이 구조계산 실시 시공단계 시방서를 준수하여 시공철저 | M(3) | H(4) | 조립식 간이 흙막이 구조계산 실시 | 시방서를 준수하여 시공철저
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 낙하 | 떨어짐(10미터 이상) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(3) | 수직구 및 작업구 안전난간, 안전그물망 설치 및 안내문 부착 | 안전난간, 안전그물망 고정 및 안전상태 확인
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 기타 | 교통사고 | 지하수 및 토립자 유출에 따른 부등침하 | M(3) | M(3) | 차수그라우팅 및 토류판 배면에 부직포 설치 | 시공 및 계측관리 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체 작업순서 미준수 | M(3) | M(4) | 해체 작업순서 준수 | 작업시 근로자 안전수칙 준수 및 교육실시
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공순서 미준수 | M(2) | M(4) | 조립식 간이 흙막이 시공순서도 작성 | 시공 순서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 추진구간 Entrance 상세도 누락에 의한 오시공 위험 | L(2) | L(3) | 추진구간 상세도 반영 | 작업계획 수립 및 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 횡단 지장물 저촉으로 인한 흙막이 미설치 | M(2) | M(3) | 지장물 저촉구간 하부 토류판, 마대 등의 대체시공 방안 검토 | 굴착작업 작업자 안전수칙 및 정밀 계측 수행
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 앞 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 기자재 부식 및 변형 | M(2) | M(3) | 재사용 가설재 사용시 유의사항을 가시설 도면에 반영 | 자재 반입에 따른 검수방법, 품질관리 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업순서 미준수 | M(2) | M(3) | 간이흙막이 설치 해체순서도를 작성하여 설계도서에 반영 | 관로 매설 시 굴착 작업 및 간이흙막이 시공순서 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조계산서 누락 | M(2) | M(3) | 간이흙막이 계산서를 설계도서에 반영 | 간이흙막이 시공 시, 안전 규정 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 위치 및 규격 설계도면 미표기 | M(2) | M(3) | 간이흙막이 형식별 설치가 오시공 되지않도록 설계도면에 반영 | 시공순서 준수, 되메우기 완료 후 가시설 해체
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과다한 굴착 | H(4) | M(2) | 흙막이 설계시 주변여건을 고려하여 시공순서등을 반영하여 계획 | 설계, 시공 등의 준수사항 확인
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 건설공사 안전관리비 계상 누락 | M(3) | M(3) | 공사 내역에 산업안전보건관리비와는 별개의 “건설공사 안전관리비를 계상”하여 반영 | 건설공사 안전관리비 계상 반영 및 안전관리계획 수립
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 안전대 부착설비 미조치 | M(2) | M(3) | Wale 상부에 안전대 설비(로프)를 상세도 반영 재해 예방 | Wale 상부에 안전대 부착설비를 Wale 설치 시마다 설치
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 미검토 | M(2) | H(4) | 흙막이 구조안전성검토 | 재사용 가설재 사용시 반영하여 구조검토 재실시
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측관리방안 미수립 | L(2) | L(4) | 계측기설치 및 계측관리방안 수립 | 계측기보호조치 및 계측기준 준수철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체순서 미준수 | M(2) | M(4) | 흙막이 가시설 시공순서도 추가 | 가시설 시공순서도 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 우각부 모서리보강재 미반영 | M(2) | M(4) | 우각부 모서리 쐐기보강으로 안전성 확보 | 시공계획서상 안정성 확인철저
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 검토 미실시 | L(2) | H(4) | 지보재 해체 단계를 포함한 흙막이가시설 구조안전성 검토 실시 | 흙막이 가시설 설치 및 해체순서 준수
토목 | 교량 | 철도교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과잉굴착 | L(2) | L(2) | 시공단계별 구조검토 수행 및 단계별 응력, 변위확인 | 시공계획서에 단계별 굴착심도 명기, 흙막이 굴착설계 적정성 검토
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 지보공 조립 미흡, 구조검토 미흡 | H(4) | H(4) | 흙막이 조립해체 순서도 작성, 구조검토 실시 | 설계도서 및 시방기준 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 관추진에 대한 구조검토 미실시 | M(2) | M(4) | 관 추진구간에 대한 구조검토 실시 | 추진작업 시 작업자 안전수칙 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 토압 불균형 | M(3) | M(3) | 굴착 및 흙막이 설치 순서도 제공 및 굴착순서 준수 지침 제시 | 굴착장비 작업자 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 단계별 설치 시공 미 준수로 붕괴 | M(2) | M(3) | 가시설(간이,SHEET-PILE)시공절차 도면작성 | 단계별 간섭사항을 고려하여 시공순서에 준해 설치 및 해체
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 스티프너 일부 누락에 의한 변형 | L(2) | L(3) | 흙막이 가시설 스티프너 반영 | 흙막이 가시설 스티프너 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 부식 및 변형된 가설재 사용 | L(2) | L(3) | 잔여위험요소 반영 | 재사용 가설기자재 사용시 주의사항 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 승강설비 누락에 의한 떨어짐 위험 | L(2) | L(2) | 승강시설 설치 | 승강용 시설 설치상태, 고정여부 확인 철저
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 기타 가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측기 설치 불량 | L(2) | H(4) | 계측기 종류별 상세도 작성 | 설계도서 준수 및 계측기 방호울 설치
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 안전난간, 승강계단 등 이동안전통로 미확보 | M(2) | H(4) | 흙막이 상단부 안전난간 및 승강계단 설치 상세도 작성 | 안전난간 및 승강계단 설치작업자 떨어짐 방지조치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 단차구간 불안전 통행에 의한 근로자 추락 | L(2) | L(2) | 단차구간 승강설비 설치도면 반영 | 단차구간 승강설비 견고 설치 철저
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 보걸이 설치 미흡 | M(2) | M(3) | 슬립폼 가설구조물 구조계산을 통한 안정성 확보 | 콘크리트 타설 중 펌프카 장비 및 배관 체결 확인
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 강재 품질 미흡 | M(3) | H(4) | 지하연속벽 시공순서도 작성 및 수직도 관련 계측계획 수립 | 시공 및 계측관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 제시된 사보강 연결재 두께 ,볼트 설치 미준수 | M(2) | H(4) | 사보강연결 검토 및 두께 ,볼트 설치 계획을 설계 반영 | 가시설 시공시 도면에 표시된 위치에 작업자가 설치 반영할 수 있도록 관리감독 상주
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 최신기준 미반영 | M(2) | M(3) | 구조검토시 최신기준 반영 | 반입전후 자재의 적정성 검수
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | M(4) | 태화강 관로구간 흙막이가시설 시공순서도 작성(굴착구배 포함) | 굴착 순서 준수하여 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 기타 | 기타 | 팽창지수재 설치 누락 | M(2) | M(3) | 팽창지수제 설치로 지하수 누수 차단 | 지하수위에 따른 양수처리 반영
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 단부 안전난간 설치 미흡 | M(2) | M(3) | 굴착상부에 작업자 추락 방지를 위해 안전난간 설치상세도 반영 | 흙막이 가시설 상,단부 안전난간 설치 등 안전시설 설치 및 유지
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 사보강재 밀림 | L(2) | H(4) | 코너부 사보강재 구간 밀림방지 앵글을 설치하여 가시설 변형 억제 | 설계도서 및 시공순서 준수하여 설치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 강재 재사용 | M(3) | M(2) | 구조계산서상의 설계응력 확보를 위해 신강재 사용 원칙을도면 반영 | 반입 전 후, 자재의 적정성 검수
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(4) | 관추진#3 추진구 굴착단부 안전난간 설치 | 수직방망 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 단차구간 승강설비 미설치에 의한 불안전 통행 시 근로자 추락 | L(2) | L(2) | 단차구간 승강설비 설치도면 반영 | 단차구간 승강설비 설치관리 철저
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 우수배출을 위한 양수계획 수립 | 우수 유입방지 상세계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립식 흙막이 가시설 구조검토 누락 | L(2) | L(2) | 조립식 흙막이 가시설 구조검토 반영 | 조립식 흙막이 가시설 구조계산 내용 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | sheet pile 팽창지수제 미설치 | L(2) | H(3) | 팽창지수제 설치로 지하수 유입차단 | 지하수 유입에 대비하여 양수기 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전난간 미설치 | H(4) | M(3) | 가시설 상부에 안전난간 설치 | 근로자 추락방지를 위한 안전대책 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전난간대 미설치 | L(2) | H(4) | 안전난간대 설치 계획을 설계 반영 | 흙막이 하부 진입을 위한 승강계단 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 부적절한 흙막이 설치 | H(4) | M(3) | 조립식 간이흙막이 형식별 설치위치 설계도서에 명기 | 간이흙막이 설치위치 준수
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(4) | 관추진#2 추진구 굴착단부 안전난간 설치 | 수직방망 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 시공 순서도 누락에 의한 오시공 | L(2) | L(3) | 흙막이 가시설에 대한 시공순서도 반영하여 안전성 확보 | 흙막이 가시설 시공 순서도를 준수하여 오시공 예방
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 부식 및 변형된 가설재 사용 | L(2) | L(3) | 잔여위험요소 반영 | 재사용 가설기자재 사용시 주의사항 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이가시설 설치, 해체순서 미준수 | M(3) | H(4) | 흙막이가시설 설치 및 해체 순서도 작성 | 과굴착금지 및 소단설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 승강시설 미흡 | L(2) | M(3) | 지면에서 굴착저면으로 안전하게 이동할 수 있는 승강설비 반영 | 사다리 사용시 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 미검토 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설에 대한 안전성 검토 | 흙막이 배면 적재 금지
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 스티프너 미설치 | L(2) | H(4) | 어스앵커 대좌 후면 스티프너 반영 | 설계도서 및 시공순서 준수하여 설치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 기타 가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측기 설치 불량 | L(2) | H(4) | 계측기 종류별 상세도 작성 | 설계도서 준수 및 계측기 방호울 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 승강설비 누락에 의한 떨어짐 위험 | L(2) | L(2) | 승강시설 설치 | 승강용 시설 설치상태, 고정여부 확인 철저
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(4) | 관추진#1 추진구 굴착단부 안전난간 설치 | 수직방망 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 가설재 사용 시 부식 및 변형에 의한 가시설 무너짐 위험 | L(2) | L(3) | 재사용 가설재 유의사항을 반영 | 재사용 가설재 품질관리 기준 준수 철저
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | H(4) | 1회 굴착깊이 등을 표현한 흙막이가시설 설치.해체 시공순서도 작성 | 설치, 해체에 대한 시공 계획을 수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 건설기술진흥법 안전관리비 누락 | M(3) | M(3) | 건설기술진흥법 시행규칙에 의거하여 안전관리에 필요한 비용 간접공사비에 계상 | 시공전 가설구조물 구조적 안전성 관계전문가에게 확인
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이흙막이 위치표기 누락 | M(3) | M(3) | 간이흙막이 설치위치를 설계도면 내 표기 | 간이흙막이 등 가시설 설치시 설계도면 준수하여 실시토록 관리 감독
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공순서 불량 | M(3) | M(3) | 설치, 해체순서도 작성 | 설치/해체 순서도에 따른 시공 수행
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전관리계획 수립 미흡 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 설계 및 안전관리 계획에 따른 계획수립 적정여부 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 가설재 사용 중 부식 및 변형 과다에 의한 무너짐 | L(2) | L(2) | 재사용 가설재 사용 시 유의사항을 반영 | 품질관리 기준 준수 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 등 시공 미 준수 | M(2) | H(4) | 흙막이 구조안전 검토 및 흙막이 지보공 굴착시 주의사항을 도면 표기 | 가시설 부재 변형 확인 및 안전시설 설치, 과굴착 금지
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | M(4) | 관추진#1 추진구 흙막이가시설 시공순서도 작성(굴착구배 포함) | 굴착 순서 준수하여 시공
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전성검토 미실시로 인한 붕괴 | M(2) | M(3) | 가시설 안전성검토를 설계도서에 반영하여 안전성 확보 | 재사용 가설기자재 반입시 검수방법, 품질관리 철저
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | M(4) | 여천천 관로구간 흙막이가시설 시공순서도 작성(굴착구배 포함) | 굴착 순서 준수하여 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조계산서 누락 | M(2) | M(3) | 가시설 구조검토를 설계도서에 반영하여 안전성 확보 | 간이흙막이 시공 시 안전규정 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 기타 | 깔림 | 양수기 용량 부족 | M(2) | M(3) | 흙막이 가시설 양수계획 및 유출부를 설계도서에 반영 | 공사중 가배수로, 집수정 설치, 수중양수기 감전차단기 설치, 전선상태 점검
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 기타 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(3) | 동바리 가설구조물 구조계산을 통한 안정성 확보 | 콘크리트 타설 중 동바리 변형 등 계측관리
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 낙하 | 떨어짐(분류불능) | 흙막이 가시설 상부 안전난간 미설치 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 상부 안전난간 설치관련 상세도 작성 및 관련 NOTE표기 | 근로자 추락, 재료나 공구의 낙하 대비 위한 안전대책 수립확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측관리계획 미수립 | M(2) | H(4) | 계측기 설치에 따른 계측관리계획 도면에 반영 | 변위발생시 보강대책 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체순서불량 | M(3) | H(4) | 흙막이 해체계획 도면작성 | 흙막이공사 안전보건작업지침 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 항타 및 항발작업 | 붕괴 | 깔림 | 팽창지수재 미반영 | M(2) | H(4) | 시트파일 연결구간 팽창지수재 도면표기 | 시트파일 설치 작업시 인양고리 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 미검토 | M(2) | H(4) | 해체단계별 흙막이 구조안전성검토 | 재사용 가설재 사용시 반영하여 구조검토 재실시
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이 흙막이 구조검토 미시행에 의한 가시설 붕괴위험 잠재 | M(3) | M(3) | 간이흙막이 구조검토 시행으로 붕괴위험 제거 | 간이흙막이 작업 안전수칙 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 검토 미실시 | L(2) | H(4) | 지보재 해체 단계를 포함한 흙막이가시설 구조안전성 검토 실시 | 흙막이 가시설 설치 및 해체순서 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 시공 순서도 누락에 의한 오시공 | L(2) | L(2) | 흙막이 가시설에 대한 시공순서도 반영하여 안전성 확보 | 흙막이 가시설 시공 순서도를 준수하여 오시공 예방
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조적안전성검토 미실시 | L(2) | H(4) | 간이흙막이 가시설 구조적 안전성 검토 실시 | 관로매설 안전작업계획
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측관리미흡 | M(3) | M(3) | 가설 흙막이의 계측계획 및 계측 배치도 상세 수립 반영 | 반입 전 후, 자재의 적정성 검수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 모서리 쐐기 미반영 | M(3) | M(3) | 우각부 모서리 쐐기 반영 | 흙막이 가시설 구조계산 결과 반영한 설계도면 규모 및 부재 규격 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 부딪힘 | 사전적업허가제 미시행 | M(3) | M(3) | 위험공종 작업 착수전 작업허가 절차 준수하여 작업 시행토록 도면반영 | 표준 안전 수칙 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업공간 협소 | M(3) | M(3) | 차량 통행을 위해 굴착면으로부터 3.0m 이상 공간 확보 | 신호수 배치를 통한 차량 통행 관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 모서리쐐기 누락 | L(2) | L(3) | 흙막이 가시설 모서리쐐기 반영 | 흙막이 가시설 모서리쐐기 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 부식 및 변형된 가시설 사용 | L(2) | L(2) | 재사용 가설재 품질관리 기준 반영 | 품질관리 기준 준수 철저
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 지보공 조립 미흡 | H(4) | H(4) | 흙막이 조립 해체 순서도 작성 | 설계도서 및 시방기준 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 고소 | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 추락방지조치 미흡 | M(2) | M(3) | 안전난간, 작업통로 설계 반영 | 시공시 떨어짐 방지 대책 수립
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지하수위 상승으로 인한 붕괴 | M(3) | H(4) | 지하수위를 고려한 흙막이 구조검토 실시 | 가설구조물에 대한 구조검토 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조계산서와 도면 상이 | L(2) | M(4) | 구조계산에 따른 도면 재수립 | 시공순서에 따른 안전작업계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측기 설치시 지속적인 흙막이 가시설 변위 미확인으로 변위발생 | M(2) | H(4) | 계측기 설치로 지속적인 흙막이 가시설 변위 확인 | 흙막이 가시설 변위 확인을 위한 정기적인 계측관리
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 기타 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 안전계단 미설치 | L(2) | L(4) | 추락위험구간 안전계단 설계도서 반영 | 설치전 이동식사다리 설치기준 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 승강설비 누락에 의한 떨어짐 위험 | L(2) | L(2) | 승강시설 설치 | 승강용 시설 설치상태, 고정여부 확인 철저
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 안전시설물 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 안전시설 미비로 인한 사고 | M(3) | H(4) | 고소구조물 설치시 안전 유의사항 시방서 명기 | 시공상세도면 작성 및 시방서 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 추락방지조치 미흡 | M(2) | M(3) | 이동안전통로(승강계단)반영 | 시공상세도면 작성 및 시방서 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 연약지반으로 인한 지반지지력 부족으로 가설공 붕괴 | H(4) | H(4) | 지반개량공법(PBD)을 통해 지반지지력 확보 | 가성공 조립시 시방서에 따른 조립 및 설치
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지하수위 상승으로 인한 붕괴 | M(3) | H(4) | 양수장비 반영 등으로 지하수 처리 방안 수립 | 가설구조물에 대한 구조검토 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 가시설 보걸이 설치간격 미표기 | M(2) | H(3) | 보걸이 간격 설계도서에 명기 | 설계도서를 준수하여 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 시공순서도 누락 | L(2) | L(3) | 흙막이 가시설 시공순서도 반영 | 흙막이 시공 정 작업계획 수립 및 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 부식 및 변형된 가시설 사용 | L(2) | L(2) | 재사용 가설재 유의사항을 반영 | 재사용 가설재 품질관리 기준 준수 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 관로구간 흙막이 가시설 구조계산 누락 | L(2) | L(3) | 관로구간 흙막이 가시설 구조계산서 반영 | 흙막이 가시설 작업계획 수립 및 준수
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측기 설치 불량 | L(2) | H(4) | 계측기 종류별 상세도 작성 | 설계도서 준수 및 계측기 방호울 설치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 스티프너 미설치 | L(2) | H(4) | 어스앵커 대좌 후면 스티프너 반영 | 설계도서 및 시공순서 준수하여 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토 미실시 | M(3) | M(3) | 해체단계를 고려한 흙막이 구조검토 실시 및 설치상세도, 계측계획도 작성 | 재사용 강재 사용시 결손구멍 철판용접 및 안전상태 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 기타 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 안전대 걸이 미설치로 작업자 추락 | M(3) | M(3) | 가시설 안전대 걸이 설치 상세도 설계 반영 | 2인이상 안전대 걸기 금지 및 걸이 상시 점검
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이 흙막이 가시설 해체작업시 해체방법의 오류와 인양작업 중 자재 낙하위험 잠재 | L(2) | L(3) | 간이 흙막이 가시설에 대한 해체순서 및 자재인양 방법 | 간이 흙막이 가시설에 대한 해체순서도에 따라 진행하고 시공 오류로 인한 붕괴를 방지하여 안전성 확보
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공순서 미준수 및 계측관리 소홀 | M(3) | H(4) | 작업구 안전난간, 안전그물망 설치 및 안내문 부착 | 안전난간, 안전그물망 고정 및 안전상태 확인
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 가설 구조물 변위 | M(3) | H(4) | 보걸이 시공시 시공상태 확인 주의사항 제시 | 용접 및 볼팅상태 확인
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 지보재 과다해체 | L(2) | H(4) | 지보재 해체 단계를 포함한 흙막이가시설 구조검토 진행 | 흙막이 가시설 설치 및 해체순서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 부적절한 흙막이 설치 | H(2) | M(4) | 조립식 간이흙막이 형식별 설치위치 설계도서에 명기 | 간이흙막이 형식별 설치위치 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 기타 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 승강계단 미설치로 작업자 떨어짐 | M(3) | M(3) | 가시설 승강계단 시설 설치 도면 반영 | 계단 연결부 상시 점검 및 필요시 승강계단 추가 설치
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 가시설 설치해체시 부주의 | M(2) | M(3) | 가시설 설치 및 해체시 주의사항, 구조물 타설 및 가시설 해체 시공순서도 제시 | 지보재 시공 및 해체순서 확인
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 변위 발생 | M(2) | M(3) | 가시설 변위 관련 상세 계측계획 수립 | 계측기 설치 및 작동상태 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 승강설비 누락에 의한 떨어짐 위험 | L(2) | L(2) | 승강시설 설치 | 승강용 시설 설치상태, 고정여부 확인 철저
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 되메우기 시 띠장 선해체 | M(2) | H(4) | 굴착되메우기 공사시 표준버팀대의 2,3단 선해체 방지를 위해 상세순서도 제시및 유의사항으로 추가 | 시공순서 준수, 되메우기 완료 후 단계별 가시설 해체
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 가시설 변위 발생에 따른 지반붕괴 | L(2) | M(4) | 현장현황 및 지반조사 결과를 토대로 적정흙막이 가시설 공법 선정 | 흙막이 설계 시 현장현황 및 지반조사 결과를 토대로 가시설 안정 및 기존 구조물의 영향성 평가
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 파열,파단 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 이동통로 배치계획 미흡 | M(3) | M(3) | 가설계단 및 승강기 설치에 대한 도면 추가 반영 | 이동통로 지지력 구조안전성 검토 및 자재사양 확인
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 모서리 쐐기 미반영 | M(3) | M(3) | 우각부 모서리 쐐기 반영 | 흙막이 가시설 구조계산 결과 반영한 설계도면 규모 및 부재 규격 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 부식 및 변형된 가설재 사용 | L(2) | L(3) | 잔여위험요소 반영 | 재사용 가설기자재 사용시 주의사항 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조계산 미흡 | M(3) | H(4) | 조립식 간이 흙막이 구조계산 실시 | 시방서를 준수하여 시공철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 부적절한 흙막이 설치 | H(2) | M(4) | 조립식 간이흙막이 형식별 설치위치 설계도서에 명기 | 간이흙막이 형식별 설치위치 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 가시설 보걸이 설치간격 미표기 | M(2) | H(3) | 보걸이 간격 설계도서에 명기 | 설계도서를 준수하여 시공
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 흙막이 상하이동중 근로자 추락위험 | M(3) | M(4) | 이동통로(사다리)설치계획 수립 | 이동통로 설치 시 고정불량으로 인한 근로자 추락위험
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 구조계산 및 시공순서도 누락 | L(2) | L(3) | 흙막이 가시설 구조계산 및 순서도 반영 | 흙막이 가시설 구조계산에 의한 순서도 준수
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 낙하 | 떨어짐(10미터 이상) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(3) | 수직구에 안전난간, 안전그물망 설치 및 안내문 부착 | 안전난간, 안전그물망 고정 및 안전상태 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전난간 미설치 | H(4) | M(3) | 가시설 상부에 안전난간 설치 | 근로자 추락방지를 위한 안전대책 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 부적절한 흙막이 설치 | H(2) | M(4) | 조립식 간이흙막이 형식별 설치위치 설계도서에 명기 | 간이흙막이 형식별 설치위치 준수
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | M(4) | 시공순서도 작성(굴착구배 포함) | 굴착 순서 준수하여 시공
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(4) | 안전난간 설치 | 수직방망 설치
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | M(4) | 시공순서도 작성(굴착구배 포함) | 굴착 순서 준수하여 시공
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(4) | 안전난간 설치 | 수직방망 설치
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공순서 미준수 | M(2) | M(4) | 조립식 간이흙막이 시공순서도 작성 | 시공 순서 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이흙막이 상세도 미흡 | M(3) | M(3) | 간이흙막이 상세도 작성하여 설계도면에 반영 | 간이흙막이 시공 시 안전규정 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이흙막이 시공순서도 미작성에 의한 시공자 임의시공 | M(3) | M(2) | 간이흙막이 시공순서도 작성으로 임의시공 방지 | 간이흙막이 작업 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 추진구간 굴착시설내 지하수 유입 | M(2) | H(4) | 추진구간 단계별 굴착검토 및 지하수에 대한 안전성 확보 | 용수구간 발생시 관경 기준 지수 설치 및 공사전 지하수, 토층변화, 벽체 이상 유무 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 위치 및 규격 설계도면 미표기 | M(3) | M(3) | 간이흙막이 형식별 설치도면 표기 | 간이 흙막이 형식별 설치위치 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 띠장 우각부 모서리 쐐기 미반영 | L(2) | L(3) | 띠장 우각부 모서리 쐐기 반영 | 흙막이 가시설 설치 시 띠장 우각부 모서리 쐐기 누락없이 설치하여 안전시공
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 강재 사용 | M(3) | M(3) | 설계응력 확보를 위해 가설기자재 재사용시 주의사항을 도면에 표기 | 재사용 가설구조물 사용시 이력 및 품질관리 철저
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 스티프너 미설치 | L(2) | H(4) | 어스앵커 대좌 후면 보강재 반영 | 설계도서 준수하여 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 승강설비 누락에 의한 떨어짐 위험 | L(2) | L(2) | 승강시설 설치 | 승강용 시설 설치상태, 고정여부 확인 철저
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 타설작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토 미흡(지하수위 미고려) | M(3) | H(4) | 지하수위를 고려한 흙막이 구조검토 실시 | 가설구조물에 대한 구조검토 확인
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | M(4) | 율동지구 관로구간 흙막이가시설 시공순서도 작성(굴착구배 포함) | 굴착 순서 준수하여 시공
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 탈락 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 2인이상 걸고작업 | M(1) | H(1) | 생명줄 2인이상 안전대걸기 금지 설게도면에 표기 | 흙막이 단부에 안전난간 설치
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(2) | M(3) | 안전난간, 작업통로 설계반영 | 시공시 떨어짐 방지 대책 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조계산 미흡 | M(3) | H(4) | 조립식 간이 흙막이 구조계산 실시 | 시방서를 준수하여 시공철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 우각부 모서리 보강재 미반영 | M(2) | H(4) | 우각부 모서리에 보강재 반영 | 설계도서를 준수하여 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 최신기준 미반영 | M(3) | M(3) | 구조검토시 최신기준 반영 | 반입전후 자재의 적정성 검수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 설치.해체 시공순서도 작성 | 설치, 해체에 대한 시공 계획을 수립(시공계획서)
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 설치.해체 시공순서도 작성 | 설치, 해체에 대한 시공 계획을 수립(시공계획서)
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 건설기술진흥법 안전관리비 누락 | M(2) | M(2) | 건설기술진흥법 시행규칙에 의거하여 안전관리에 필요한 비용 간접공사비에 계상 | 흙막이 가시설 설치전 정기정검 실시계획을 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 단차구간 불안전 통행에 의한 근로자 추락 | L(2) | L(2) | 단차구간 승강설비 설치도면 반영 | 단차구간 승강설비 설치 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 깔림 | 팽창지수재 미반영 | M(2) | H(4) | 시트파일 연결구간 팽창지수재 도면표기 | 시트파일 설치 작업시 인양고리 설치
토목 | 교량 | 철도교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 토압 및 수압등의 증가 | L(2) | L(3) | 충분한 지반조사 결과를 반영한 흙막이 설계기준 준수 | 계측관리 기준 정립 및 구토검토 결과 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조계산 미흡 | M(3) | H(4) | 조립식 간이흙막이 구조계산 실시 | 시방서를 준수하여 시공철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 우각부 모서리 보강재 미반영 | M(2) | H(4) | 우각부 모서리에 보강재 반영 | 설계도서를 준수하여 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 최신기준 미반영 | M(3) | M(3) | 구조검토시 최신기준 반영 | 반입전후 자재의 적정성 검수
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 거치작업 | 붕괴 | 깔림 | 보걸이 설치 미흡 | M(2) | M(3) | 보걸이 시공시 시공상태 확인 주의사항 제시 | 용접 및 볼팅상태 확인
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 거치작업 | 붕괴 | 깔림 | 보걸이 설치 미흡 | M(2) | M(3) | 보걸이 시공시 시공상태 확인 주의사항 제시 | 용접 및 볼팅상태 확인
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 확인 및 점검작업 | 붕괴 | 깔림 | 위험성을 사전예측 못하여 초기대응 불가 | M(3) | H(4) | 계측 계획시 자동화 계측 적용 | 계측관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체순서 미준수 | M(2) | M(4) | 흙막이 가시설 시공순서도 추가 | 가시설 시공순서도 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 우수배출을 위한 양수계획 수립 | 우수 유입방지 상세계획 수립
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 시공순서도 작성 및 1회 굴착깊이 표현 | 설계도서 준수 및 과굴착 금지
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체순서 미준수 | M(2) | M(4) | 추진#1 도달구 흙막이지보공 해체 순서도 작성 | 해체 순서에 따른 콘크리트 타설순서 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(4) | 추진#1 도달구 굴착단부 안전난간 설치 | 수직방망 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | M(4) | 추진#2 도달구 흙막이가시설 시공순서도 작성(굴착구배 포함) | 굴착 순서 준수하여 시공
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(4) | 추진#2 도달구 굴착단부 안전난간 설치 | 수직방망 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | M(4) | 추진#3 도달구 흙막이가시설 시공순서도 작성(굴착구배 포함) | 굴착 순서 준수하여 시공
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | M(4) | 추진#4 도달구 흙막이가시설 시공순서도 작성(굴착구배 포함) | 굴착 순서 준수하여 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체작업 순서 미준수 | M(2) | H(4) | 해체작업에 대한 시공순서도 작성 | 시공순서 준수, 되메우기 완료 후 가시설 해체
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 가설재 사용시 주의사항 미반영 | L(2) | L(2) | 재사용 가설재 사용에 따른 유의사항 도면 명기 | 재사용 가설재 사용시 부식 또는 변형된 재료 반입금지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 안전 난간대 미설치로 작업자 추락 | M(3) | M(3) | 가시설 상부 안전시설 설치 내용 설계 반영 | 가시설 굴착부 되메우기전 상부 안전시설 설치 및 신호수 배치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 붕괴 | M(3) | M(4) | 토류판 설치 반영 | 토류판 자재검수 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조 안정성 미검토 | M(3) | M(3) | 간이흙막이 구조검토하여 반영 | 간이흙막이 형식별 설치 위치 준수
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 충돌 | 교통사고 | 복공판 상부 주행차량 미끄러짐 | M(3) | M(3) | 신호등, 사거리 및 교통혼잡구간 미끄럼방지 복공판 적용 | 복공판 미끄럼방지성능 확인 및 유지관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 해체단계 미고려에 의한 위험잠재 | L(2) | L(2) | 흙막이 가시설 해체단계를 고려한 구조계산서 반영 | 흙막이 가시설 해체 시 구조검토에 따른 안전기준 준수하여 작업실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 부식 및 변형된 가설재 사용 | L(2) | L(3) | 잔여위험요소 반영 | 재사용 가설기자재 사용시 주의사항 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 시공 순서도 누락에 의한 오시공 | L(2) | L(2) | 흙막이 가시설에 대한 시공순서도 반영하여 안전성 확보 | 흙막이 가시설 시공 순서도를 준수하여 오시공 예방
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | Sheet-Pile 팽창지수재 설치 누락으로 지하수 누수에 의한 붕괴 | L(2) | L(2) | Sheet-Pile 팽창지수재 설치 상세도를 작성 | Sheet-Pile 설치작업 시 팽창지수재를 준수 시공하여 지하수 누수 방지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(3) | 안전난간 시설을 설계도면에 반영 | 흙막이 가시설상·단부 안전난간 설치 등 안전시설 설치 및 유지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 우각부 모서리 보강재 미반영 | M(2) | H(4) | 우각부 모서리에 보강재 반영 | 설계도서를 준수하여 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이 흙막이 구조검토 미흡 | M(3) | H(4) | 간이 흙막이 가시설 구조 검토 수행하여 구조 안전성 저감 대책 확보 | 굴착작업 작업자 안전수칙 및 정밀 계측 수행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 강재 사용 | M(3) | M(3) | 설계응력 확보를 위해 가설기자재 재사용시 주의사항을 도면에 표기 | 재사용 가설구조물 사용시 이력 및 품질관리 철저
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 확인 및 점검작업 | 붕괴 | 깔림 | 위험성을 사전예측 못하여 초기대응 불가 | M(3) | H(4) | 계측 계획시 자동화 계측 적용 | 계측관리 철저
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | M(4) | 시공순서도 작성(굴착구배 포함) | 굴착 순서 준수하여 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 띠장 보걸이 길이 부족에 의한 띠장 낙하위험 | L(2) | L(2) | 띠장 보걸이 여유폭 확대 반영 | 흙막이 가시설 설치 시 띠장 보걸이 길이 등 준수하여 안전시공
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 바닥 | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 구조계산서 누락 | L(3) | L(3) | 간이흙막이 계산서를 설계도서에 반영 | 간이흙막이 시공시 안전규정 준수
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 설치구간 설계누락 | M(3) | M(3) | 간이흙막이 설치구간 설계반영 | 흙막이 가시설 시공순서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 시공 순서도 누락에 의한 오시공 | L(2) | L(2) | 흙막이 가시설에 대한 시공순서도 반영하여 안전성 확보 | 흙막이 가시설 시공 순서도를 준수하여 오시공 예방
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외벽 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 미검토 | L(2) | H(4) | 구조안전성 검토 및 조립상세도 작성 | 조립식 간이흙막이 형식별 설치위치 준수
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(4) | 태화강 관로구간 굴착단부 안전난간 설치 | 수직방망 설치
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(4) | 율동지구 관로구간 굴착단부 안전난간 설치 | 수직방망 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 사고원인 | M(3) | H(4) | 조립식 간이 흙막이 구조계산 실시 | 시방서를 준수하여 시공철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 부적절한 흙막이 설치 | M(2) | H(4) | 가시설 적용 형식별 적용 위치를 설계도면에 반영하여 오시공 방지 | 굴착작업 작업자 안전수칙 및 정밀 계측 수행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 부딪힘 | 사전적업허가제 미시행 | M(3) | M(3) | 위험공종 작업 착수전 작업허가 절차 준수하여 작업 시행토록 도면반영 | 표준 안전 수칙 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 단차구간 불안전 통행에 의한 근로자 추락 | L(2) | L(2) | 단차구간 승강설비 설치도면 반영 | 단차구간 승강설비 견고 설치 철저
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(4) | 여천천 관로구간 굴착단부 안전난간 설치 | 수직방망 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 미검토 | M(3) | M(3) | 간이흙막이 안전성계산 후 설계도서 반영 | 간이흙막이 시공 시 안전규정 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체순서 미준수 | M(2) | M(4) | 추진#2 도달구 흙막이지보공 해체 순서도 작성 | 해체 순서에 따른 콘크리트 타설순서 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체순서 미준수 | M(2) | M(4) | 추진#3 도달구 흙막이지보공 해체 순서도 작성 | 해체 순서에 따른 콘크리트 타설순서 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(4) | 추진#3 도달구 굴착단부 안전난간 설치 | 수직방망 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체순서 미준수 | M(2) | M(4) | 추진#4 도달구 흙막이지보공 해체 순서도 작성 | 해체 순서에 따른 콘크리트 타설순서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 최신기준 미반영 | M(3) | M(3) | 구조검토시 최신기준 반영 | 반입전후 자재의 적정성 검수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 부식 및 변형된 가시설 사용 | L(2) | L(2) | 재사용 가설재 품질관리 기준반영 | 재사용 가설재 사용시 유의사항 준수 철저
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 토류판 강도 부족 | M(3) | H(4) | 가시설 흙막이 토류판 목재 설계 사양 (두께계산)제공 및 토류판의 응력 안정성(휨, 전단) 검토 후 도면 반영 | 굴착작업 작업자 안전수칙 준수 및 자재사양 확인 관리
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(4) | 수소배관 오픈컷 굴착단부 안전난간 설치 | 수직방망 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 위치 및 규격 설계도면 미표기 | M(2) | M(3) | 간이 흙막이 형식별 설치위치를 설계도서에 반영 | 장비 사용계획서 제출시 중량물에 대한 적정장비 사용 계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 가이드빔 미설치 | M(2) | M(3) | Sheet pile시공 시 가이드빔 적용 | 흙막이 구조물 계측계획 수립 및 시행
토목 | 교량 | 철도교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 장비운용 미흡 | L(2) | L(2) | 항타기 이동시 철판깔기에 대한 기준마련 | 시공계획의 검토 및 준수여부 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | sheet pile 팽창지수제 미설치 | L(2) | H(4) | 팽창지수제 설치로 지하수 유입차단 | 지하수 유입에 대비하여 양수기 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 가시설 보걸이 설치간격 미표기 | M(2) | H(3) | 보걸이 간격 설계도서에 명기 | 설계도서를 준수하여 시공
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립식간이흙막이 구조검토 미시행 | M(3) | M(3) | 조립식간이흙막이 구조검토 시행 및 시공순서도 반영 | 작업 전 시공계획서 작성 및 관리감독자 지휘하에 작업실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 우각부 모서리 보강재 미반영 | M(2) | H(4) | 우각부 모서리에 보강재 반영 | 설계도서를 준수하여 시공
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체순서 미준수,설치상세 누락Ð과다한 굴착 | L(2) | M(4) | 잔여 위험요소 저감대책을 도면에 명시Ð가시설 구조검토를 설계도에 반영하여 안전성 확보Ð흙막이 가시설 설치 및 해체에 대한 단계별 상세 시공순서도 설계 반영 | 흙막이가시설 설치 및 해체 작업 시 도면 준수Ð흙막이 구조물 계측계획수립 및 시행
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 버팀대 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | strut와 띠장 접합구간 스티프너 누락에 의한 부재 변형 | L(2) | M(4) | strut 폭에 맞추어 상하부 각각 2ea 스티프너 반영 | strut와 띠장 접합구간 스티프너 반영하여 부재 변형 방지
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성(지하수위등) 미검토 및 조립도 미작성 | L(2) | M(4) | 잔여 위험요소 저감대책을 도면에 명시Ð가시설 구조검토를 설계도에 반영하여 안전성 확보Ð흙막이굴착 설계시 지반조건,지하수조건,주변여건등을 고려하여 지보공법설계 | 흙막이가시설 설치 및 해체 작업 시 도면 준수Ð지하수처리 대책 포함제시
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 기타 | 파열,파단 | 떨어짐(분류불능) | 안전대책 미흡Ð안전시설 미비Ð작업발판 난간 미설치 | L(2) | M(3) | 잔여 위험요소 저감대책을 도면에 명시Ð안전난간 시설을 설계도면에 반영Ð안전대 부착설비 설계도서 반영 | 안전난간 설치 높이 준수 및 난간 긴셜 상태 확인Ð안전시설 상시점검 및 점검자 안전교육과 안전장비 지급Ð흙막이상단, 단부 안전시설 설치 및 유지Ð가설 이동통로 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 흙막이 단부 안전조치 미흡 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 상부 안전난간 설치 계획을 설계반영 | 설치시 작업자 안전대 착용 및 체결 준수
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | M(4) | 관추진#3 추진구 흙막이가시설 시공순서도 작성(굴착구배 포함) | 굴착 순서 준수하여 시공
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 기타 | 깔림 | 지장물 통과구간 상세설계 누락 | M(3) | M(3) | 지장물 통과구간 시공계획을 설계도서에 반영 | 장비 사용계획서 제출시 중량물에 대한 적정장비 사용 계획 수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(4) | 추진#4 도달구 굴착단부 안전난간 설치 | 수직방망 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | M(4) | 관로구간-1 A구간 흙막이가시설 시공순서도 작성(굴착구배 포함) | 굴착 순서 준수하여 시공
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(4) | 관로구간-1 A구간 굴착단부 안전난간 설치 | 수직방망 설치
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 안전대에 2인이상 걸고작업 | M(2) | H(4) | 생명줄 2인이상 안전대걸기 금지 설게도면에 표기 | 흙막이 단부에 안전난간 설치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 구조계산 및 시공순서도 누락 | L(2) | L(3) | 흙막이 가시설 구조계산 및 순서도 반영 | 흙막이 가시설 구조계산에 의한 순서도 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 안전관리비 계상 미흡에 의한 위험요소 잠재 | M(3) | M(3) | 안전관리비 계상 시 안전관리 계산서 작성 비용, 계산서 검토 비용 등의 추가사항을 계상하여 설계도서에 반영 | 해당없음
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 관로 간섭구간 흙막이 가시설 시공상세도 미작성 | M(2) | H(4) | 기존관로의 간섭구간 흙막이 가시설 시공상세도를 작성 | 지장물 횡단구간 굴착 시 안전작업계획 수립으로 붕괴위험 제거
토목 | 교량 | 철도교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 파열,파단 | 깔림 | 해체작업 순서 미준수 | L(2) | M(3) | 흙막이 설계 시 지보재 설치 및 해체시 안정검토를 수행하고 도면에 작업순서 수록 | 설계시 수립된 흙막이 굴착 계획의 적정성을 현장여건을 고려하여 재검토하고 시공계획서 작성
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | sheet pile 팽창지수제 미설치 | L(2) | H(4) | 팽창지수제 설치로 지하수 유입차단 | 지하수 유입에 대비하여 양수기 설치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 규정적용미흡 | M(3) | M(3) | 가설 흙막이의 설계 기준 최신 규정 반영 | 반입 전 후, 자재의 적정성 검수
토목 | 교량 | 철도교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 기타 | 파열,파단 | 깔림 | 지반조건이 설계조건과 상이 | M(2) | M(2) | 구조적 안전성 재검토후 시공반영 | 지반조건에 적합한 구조해석 재실시 및 변경현황 보고
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 가시설 보걸이 설치간격 미표기 | M(2) | H(3) | 보걸이 간격 설계도서에 명기 | 설계도서를 준수하여 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체순서 미준수 | M(2) | M(4) | 흙막이 가시설 시공순서도 추가 | 가시설 시공순서도 준주
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착순서 미준수 | L(2) | L(4) | 가설흙막이 설치 및 해체순서도작성 | 과굴착 금지 및 설치순서 준수
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 운반작업 | 전도 | 깔림 | 장비 후진시 시야 미확보 | M(2) | M(3) | 장비 후진작업시는 신호수를 배치후 작업하도록 설계도서에 명시 | 신호수 안전교육
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설의 시공순서도 누락 | L(2) | L(2) | 흙막이 가시설에 대한 시공순서도 반영 | 흙막이 가기설 설치 시 시공순서 준수하여 안전시공
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | M(4) | 추진#1 도달구 흙막이가시설 시공순서도 작성(굴착구배 포함) | 굴착 순서 준수하여 시공
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 지하수유입 | L(2) | L(4) | 팽창지수제 상세도작성 | 지하수 유입방지 및 양수계획수립, 술착싶이이상 이격하여 굴착토 적재 및 반출
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 최신기준 미반영 | M(1) | M(1) | 구조검토시 최신기준 반영 | 반입전후 자재의 적정성 검수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 부식 및 변형된 가설재 사용 | L(2) | L(3) | 잔여위험요소 반영 | 재사용 가설기자재 사용시 주의사항 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 우각부 모서리 보강재 미반영 | M(2) | H(4) | 우각부 모서리에 보강재 반영 | 설계도서를 준수하여 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체순서 미준수 | M(2) | M(4) | 흙막이 가시설 시공순서도 추가 | 가시설 시공순서도 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 구조계산서 누락 | L(2) | L(3) | 조립식 간이 흙막이에 대한 구조계산 반영 | 조립식 간이 흙막이 설치 시 안전기준 준수하여 안전시공
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 낙하 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(4) | M(3) | 흙막이 가시설 상부 안전난간 설치관련 상세도 작성 및 관련 NOTE표기 | 흙막이 가시설 상부에 안전난간을 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 열연강판 상세도 누락에 의한 오시공 시 위험잠재 | L(2) | L(2) | 열연강판 상세도면 반영 | 열연강판 상세도의 내용 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 스마트 안전관리 시설 미설치 | M(2) | M(2) | 건설공사 안전관리를 위하여 스마트 안전장비에 필요한 비용 계상 | 스마트 안전장비 설치 및 착용등에 대한 관리 감독
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 강재 허용응력 부족 | L(2) | M(3) | - | 허용응력 확 보 및 신강 재 사용
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 미검토 | L(2) | H(4) | 구조계산을 통한 안전성 확보 | 쉬트파일 설치시 수직도 및 지지층 관리
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 및 오시공 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 설치.해체 시공순서도 작성 | 설치, 해체에 대한 시공 계획을 수립(시공계획서)
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 사보강재 밀림 | L(2) | H(4) | 코너부 사보강재 구간 밀림방지 앵글을 설치하여 가시설 변형 억제 | 설계도서 및 시공순서 준수하여 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 및 오시공 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 설치.해체 시공순서도 작성 | 설계도서 준수 및 안전시설 사전 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 미검토 | M(3) | M(3) | TS판넬(H=5.0~6.0m) 설치토록 설계에 반영 | 간이흙막이 형식별 설치 위치 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조조립 상태 불량 | M(2) | H(4) | 우각부 엄지말뚝 형강 추가 설치 등의 보강 | 흙막이공사 안전보건 작업에 관한 기술지침 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 건설기술진흥법 안전관리비 누락 | M(2) | M(2) | 건설기술진흥법 시행규칙에 의거하여 안전관리에 필요한 비용 간접공사비에 계상 | 흙막이 가시설 설치전 정기점검 실시계획을 수립
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 설치.해체 시공순서도 작성 | 설치, 해체에 대한 시공 계획을 수립(시공계획서)
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 지보공 미설치, 지반조건 미반영, 설치순서 미준수 | M(4) | M(2) | 흙막이 설계 시 주변여건을 고려하여 구조계산 등을 반영하여 계획 | -
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 및 오시공 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 설치.해체 시공순서도 작성 | 설치, 해체에 대한 시공 계획을 수립(시공계획서)
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 품질 시험 미실시로 가시설 무너짐 | M(2) | M(3) | 재사용 가설 기자재 품질관리 계획을 설계 도서에 명기 | 자재 설치전 품질관리 기준 확인 및 이상여부 확인 철저
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 단계별 설치 시공 미 준수 | M(2) | M(3) | 흙막이 구조안전 검토 및 흙막이 지보공 굴착시 주의사항을 도면 표기 | 구조안전 검토기준에 준해 가시설 시공 및 안전시설 설치, 과굴착 금지
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 무너짐_연결부 부실로 가시설 무너짐 발생 | M(2) | M(3) | 사보강연결 검토 및 두께 ,볼트 설치 계획을 설계 반영 | 시공상세도 준수 및 전체 연결부 접합 확인
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 기타 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 공기지연_안전 난간대 미설치 | M(3) | M(3) | 안전난간대 설치 도면 및 내용 설계 반영 | 안전난간대 설치로 작업자 추락방지및 내구성있는 난간대 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조 안정성 미검토 | M(3) | M(3) | 간이흙막이 구조 검토하여 반영 | 간이흙막이 형 식별 설치 위 치 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 이동통로 미설치 | L(2) | M(3) | 작업 전 지상에서 하 부 굴 착 면 까 지 통행할수 있는 이 동통로 상세도 작 성 | 작업 전 지상 에서 하부굴착 면까지 통행할 수 있는 안전 통로 계획수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 부적절한 흙막이 설치 | L(2) | H(4) | 가시설 적용 형식 별 적용 위치를 설계도면에 반영 하여 오시공 방지 | 가시설 형식별 적용위치 준수 하여 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 작업계획 미수립 | L(2) | L(2) | - | 작업허가제 도 입으로 위험공 종 작업 착수 전 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 강재 사용 | L(2) | L(2) | - | 가시설 사용 시 허용응력 준수 및 감독 관 승인을 득 한 후 시공, 신강재 사용
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 위치 및 규격 설계도면 미표기 | L(2) | M(4) | 간이 흙막이 형식별 설치가 오시공 되지 않도록 설계도면에 반영 | 시공순서 준수, 되메우기 완료 후 가시설 해체
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 자재선정 검토 미흡 | M(3) | H(4) | 가시설 설계 시 설계도서 신재 사용토록 설계도서 반영 | 신재 및 구재 사용 확인 후 사용기준 준수
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공순서 미준수 | M(2) | M(4) | 조립식 간이 흙막이 시공순서도 작성 | 시공 순서 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 기타 | 기타 | 양수계획 미수립 | L(2) | H(4) | 지하수위와 우 수를 고려한 양 수 펌 프 용 량 산정 등 양수 계획 수립 | 지표수 유입방 지 및 양수계 획 수립/ 굴착 깊이 이상 이 격하여 굴착토 적재 및 사토 반출
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 버팀보 선해체 | M(3) | M(3) | 시 공 이 음 부 를 고려한 버팀보 위치 조정 또 는 시공이음부 표시 | 콘크리트 타 설 시 거푸 집 이상 유 무 확인
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 없음 | 기타 | 안전관리 미흡 | L(2) | M(3) | - | 안전관리 이 행여부확인
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 횡단 지장물 저촉으로 인한 흙막이 미설치 | M(2) | M(3) | 지장물 저촉구간 하부 토류판, 마대 등의 대체시공 방안 검토 | 지장물 저촉구간 대체시공방안 수립하여 근로자 안전 확보
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 스크류 잭 미설치 | L(2) | H(4) | 접합부 2단 버 팀대 설치 시 스크류잭 설치 | 흙 막 이 가 시 설 설치 및 해체 작업 시 도면 준 수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전대 부착설비 미설치 | M(3) | M(3) | 안전대 부착설 비 설계도서 반영 | 안전대 부착 설비 사전 설치
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 승강설비 상세도 미작성 | L(2) | H(4) | 흙막이 가시설 승강설비 통로 상세도 작성 | 승강설비 통 로에서 미끄 러지는 것을 방 지 하 도 록 아 웃 트 리 거 를 설치
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조적 안전성 미검토 | M(3) | M(3) | Sheet-Pile 구 조적 안전성 검토 | 흙 막 이 가 시 설 설치 및 해체 작업 시 도면 준 수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조 안정성 미검토 | L(2) | M(3) | 조립식 간이흙 막이 구조검토 하여 반영 | 간 이 흙 막 이 형식별 설치 위치 준수
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조 안정성 미검토 | M(3) | M(3) | 간이흙막이 구조검토하여 반영 | 간이흙막이 형식별 설치 위치 준수
건축 | 건축물 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | M(4) | 시공순서도 작성(굴착구배 포함) | 되메우기 다짐 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지장물간섭으로 가시설 미설치 | H(4) | M(2) | 지장물 간섭에 대한 조치사항 도면에 표기 | -
토목 | 공동구 |  | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 이동 | 붕괴 | 깔림 | 안전난간 미설치 | L(1) | M(3) | 안전난간 설치 | 안전난간 설치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 굴착단부 안전난간 미설치 | L(2) | M(3) | 굴착 단부 안전난간 설치도서 설계도서 반영 | 안전난간 설치기준 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 반출작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 상부 하중증가 | L(2) | H(4) | 흙막이 상부 허용 하중값 표기 | 장비중량 및 토사량 등 검토하여 작업순서 확인
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 앞 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과다한 굴착 | H(4) | M(2) | 흙막이 설계시 주변여건을 고려하여 시공순서등을 반영하여 계획 | -
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 기타 | 안전관리 미흡 | L(2) | M(3) | - | 안전관리 이 행여부확인
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 구간내 계측기 미설치 | M(2) | M(3) | 시공중 계측기 설치계획을 설계도서에 반영 | 지속적 계측기 관찰 및 관리감독 철저
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 우수배출을 위한 양수계획 수립 | 우수 유입방지 상세계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(10미터 이상) | 승강설비 예시도면 미반영 | L(2) | L(2) | 지면에서 굴착저면으로 안전하게 통행할 수 있는 승강설비 반영 | 근로자가 안전하게 이동할 수 있는 승강설비 누락없이 설치 후 안전작업
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조 안정성 미검토 | M(3) | M(3) | 간이흙막이 구조검토 실시하여 안전성 확보 | 굴착토사나 자재 등을 경사면 및 굴착부 배면에 적재금지
산업환경설비 | 환경시설 | 공공폐수처리시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 사보강재 밀림 | L(2) | H(4) | 코너부 사보강재 구간 밀림방지 앵글을 설치하여 가시설 변형 억제 | 설계도서 및 시공순서 준수하여 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 반출작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 상부 하중증가 | L(2) | H(4) | 흙막이 상부 허용 하중값 표기 | 장비중량 및 토사량 등 검토하여 작업순서 확인
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 사다리 설치 기준 미준수 | M(2) | H(4) | 흙막이 가시설 사다리식 통로 상세도 작성 및 관련 NOTE표기 | 흙막이 단부는 근로자 추락방지를 위해 안전난간 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 기타 | 깔림 | 재사용 가설재 사용 시 부식 및 변형 위험 | L(2) | L(2) | 재사용 가설재 사용 시 부식 및 변형된 자재 반입금지 | 재사용 가설재 사용 시 유의사항 준수하여 안전시공
산업환경설비 | 환경시설 | 공공폐수처리시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 설치.해체 시공순서도 작성 | 설치, 해체에 대한 시공 계획을 수립(시공계획서)
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 가시설 상다나부 안전난간 미설치 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 상부 안전난간 설치 관련 상세도 작성 | 흙막이 단부는 근로자 추락방지를 위해 안전난간 설치
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 앞 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이벽의 변형, 인접지반 거동 | M(2) | H(4) | 흙막이 가시설 계측기 설치 평면 및 단면도 설계 반영 | 현장여건을 반영한 시공 계획 및 계측계획 수립 및 시행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(10미터 이상) | 굴착단부 안저난간 미설치 | L(2) | L(3) | 구착당부로의 추락예방을 위한 안전난간 반영 | 추락위험구간 안전난간 누락없이 설치하여 안전작업
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 흙막이 가시설 시공순서도 누락 | L(2) | L(2) | 흙막이 가시설에 대한 시공순서도 반영 | 흙막이 설치 시 시공순서도 준수하여 안전시공
토목 | 교량 | 복개구조물 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | H(4) | 지보재 해체 단계를 포함한 흙막이가시설 구조안전성 검토 실시 | 흙막이 가시설 설치 및 해체순서 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 시공 순서도 누락에 의한 오시공 | L(2) | L(3) | 흙막이 가시설에 대한 시공순서도 반영하여 안전성 확보 | 흙막이 가시설 시공 순서도를 준수하여 오시공 예방
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 상세도 미작성 | L(2) | H(4) | 펌프장 높이에 따른 가시설 상세도 작성 | 흙 막 이 가 시 설 설치 및 해체 작업 시 도면 준 수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토 미실시에 의한 흙막이 가시설 붕괴 | M(3) | M(3) | 구조검토에 의한 흙막이 가시설 설치 | 현장여건을 고려한 흙막이 가시설 안전검토 수행 및 상세도 작성
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조 안정성 미검토 | M(3) | M(3) | 간이흙막이 구조검토하여 반영 | 간이흙막이 형식별 설치 위치 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전관리비 미확보로 인한 안전관리 미흡 | L(2) | M(3) | 가설물 구조검토 등을 위한 건설기술진흥법상 안전관리비를 설계내역서에 추가 | 건설기술진흥법에 따른 안전관리비 내용 숙지
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | Sheet-Pile 팽창지수재 설치 누락으로 지하수 누수에 의한 붕괴 | L(2) | L(2) | Sheet-Pile 팽창지수재 설치 상세도를 작성 | Sheet-Pile 설치작업 시 팽창지수재를 준수 시공하여 지하수 누수 방지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 벽의 변형, 인접지반 거동 | M(2) | H(4) | 흙막이 가시설 계측기 설치계획 수립 | 현장여건을 반영한 시공 계획 및 계측계획 수립 및 시행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 이동통로 미설치 | M(3) | M(3) | 작업 전 지상에서 하부굴착면 까 지 통행할수 있는 이동통로 상세도 작성 | 작업 전 지상에서 하부굴착면까지 통행할 수 있는 안전통로 계획수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 가시설 상단부 안전난간 미설치 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 상부 안전난간 설치 관련 상세도 작성 | 흙막이 단부는 근로자 추락방지를 위해 안전난간 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안정성 미검토 | M(3) | M(3) | 간이흙막이 구조 검토하여 반영 | 간이흙막이 형식별 설치 위치 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 기타 | 기타 | 설계 상세 미수립 | L(1) | M(3) | 팽창지수재 설치로 지하수 누수 차단 | 흙막이 차수공법 기술지침 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 기타 | 기타 | 안전관리 미흡, 법규 미준수 | M(3) | M(3) | 건설공사 안전관리에 필요한 비용을 계상 | 안전관리비 산정이 적정한지 검토하고 해당 목적에만 사용되도록 관리
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_단계별 굴착 및 Strut 설치 해체 순서 미준수 | H(3) | H(3) | 단계별 굴착 및 Strut 설치 해체 순서 준수 | 현장계측계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 가시설 발생하중 미검토 시공 | L(2) | H(4) | 가시설 일반도 및 상세도면을 추가, 구조적 안정성 검토하여 설계도서에 반영 | 간이흙막이 시공 시 안전규정 준수, 정기적인 계측관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 가이드빔 미설치 | L(2) | M(3) | Sheet pile 시공 시 가이드빔 적용 | 계측계획 수립 및 시행
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 굴착저면 우수 유입을 고려하여 양수능력을 감안한 양수기 선정 및 집수정 설치 | 공사 중 배수로 설치 및 양수계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조 안정성 미검토 | M(3) | M(3) | 간이흙막이 구조검토하여 반영 | 간이흙막이 형식별 설치 위치 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | H(4) | 1회 굴착깊이를 도면에 표시하여 시공 중 과굴착 예방 | 과굴착 금지 및 단부구간 추락방지 조치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 부식 및 변형된 가시설 사용 | L(2) | L(2) | 재사용 가설재 사용 시 유의사항 반영 | 재사용 가설재 사용 시 유의사항 준수
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 횡단 지장물 저촉으로 인한 흙막이 미설치 | M(2) | M(3) | 지장물 저촉구간 하부 토류판, 마대 등의 대체시공 방안 검토 | 지장물 저촉구간 대체시공방안 수립하여 근로자 안전 확보
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조적 안전성 미검토 | M(3) | M(2) | 가시설 구조검토를 설계도에 반영하여 안전성 확보 | 설치,해체 순서도 작성 및 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공순서 불량 | L(2) | M(3) | 조립식 간이흙막이 시공순서도면 설계도서 반영 | 관로 매설 후 맨홀 개구부 방호조치 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 시공 순서도 누락에 의한 오시공 | L(2) | L(3) | 흙막이 가시설에 대한 시공순서도 반영하여 안전성 확보 | 흙막이 가시설 시공 순서도를 준수하여 오시공 예방
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 띠장과 버팀대 접속구간 스티프너 설치부족 | L(2) | L(3) | 도면상에 띠장과 버팀대 접속구간 스티프너 상하부 각각 2ea 반영 | strut 폭에 맞추어 상하부 각각 2ea 스티프너 설치하여 가시설 변형에 의한 붕괴 방지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 흙막이 가시설 코너 스트러트 밀림방지앵글 미 반영에 의한 변형 | L(2) | L(2) | 흙막이 가시설 코너 스트러트 구간에 밀림방지 앵글을 반영 | 흙막이 가시설 코너 스트러트 단부에 밀림방지 앵글을 반영하여 가시설의 안전성 확보
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 띠장 모서리쐐기 누락에 의하 위험잠재 | L(2) | L(3) | 흙막이 가시설 띠장 모서리쐐기 반영 | 흙막이 가시설 띠장 모서리쐐기 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(3) | 안전난간 시설을 설계도면에 반영 | 간이흙막이 상·단부 안전난간 설치 등 안전시설 설치 및 유지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조계산서 누락 | M(2) | M(3) | 가시설 구조검토를 설계도서에 반영하여 안전성 확보 | 재사용 가설기자재 반입시 검수방법, 품질관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 밀림방지앵글 누락 | L(2) | L(3) | 흙막이 가시설 밀림방지앵글 반영 | 흙막이 가시설 밀림방지앵글 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 가시설 시공순서 미수립 | M(3) | M(3) | 조립식 간이 흙막이 설치·해체순서도 설계도서 반영 | 가설공사 표준시방서를 참조하여 흙막이 가시설 설치기준 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체작업 순서 미준수 | M(2) | H(4) | 해체 작업에 대한 시공단계별 구조검토(시공성 고려) | 시공순서 준수,되메우기 완료 후 가시설 해체
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(3) | 안전난간 시설을 설계도면에 반영 | 흙막이 가시설상·단부 안전난간 설치 등 안전시설 설치 및 유지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 기타 | 깔림 | 양수기 용량 부족 | M(2) | M(3) | 흙막이 가시설 양수계획 및 유출부를 설계도서에 반영 | 공사중 가배수로, 집수정 설치, 수중양수기 감전차단기 설치, 전선상태 점검
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 위치 및 규격 설계도면 미표기 | M(2) | M(3) | 간이 흙막이 형식별 설치위치를 설계도서에 반영 | 간이흙막이 시공 시 안전규정 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 해체 예시도 미작성에 의한 해체 시 붕괴위험 | M(2) | H(4) | 흙막이 가시설 해체 예시도 작성으로 해체 작업 중 붕괴위험 제거 | 흙막이 가시설 공사 시 안전수칙 준수로 작업자 추락 및 가시설 붕괴위험 제거
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 흙막이 가시설 상부 안전난간 시공상세도 미작성 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 상부 안전난간 시공상세도 작성 | 안전난간 설치 시 설치규정 준수로 작업자 추락위험 제거
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 굴착구간 상하부 이동시 근로자 추락 | M(3) | M(3) | 굴착단부 안전사다리 상세도 작성 | 안전시설 설치기준 준수하여 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락 방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 안전대 부착설비 설계도서 반영 | 안전대 부착설비 등 근로자 추락 방지를 위한 안전시설 사전 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 위치 및 규격 설계도면 미표기 | M(2) | M(3) | 간이 흙막이 형식별 설치위치를 설계도서에 반영 | 간이흙막이 시공 시 안전규정 준수
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 강재 품질 미흡 | M(2) | H(4) | 수직구 가시설 시공시 재사용 강재 사용 주의사항 제시 | 재사용 강재사용시 설계사항 준수 시공
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 기타 | 감전 | 양수계획 미흡 | M(3) | M(3) | 수직구 굴착구간내 배수/양수계획 수립 및 펌프용량/대수 검토 후 표기 | 배수/양수 설계사항 준수 시공
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 설치.해체 시공순서도 작성 | 설치, 해체에 대한 시공 계획 수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 작업순서 미준수 | L(2) | L(3) | 간이흙막이 설치 해체순서도를 작성하여 설계도서에 반영 | 관로 매설 시 굴착 작업 및 간이흙막이 시공순서 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전대 사용 안전기준 미준수에 의한 단부작업자 추락위험 | M(2) | M(2) | 해당없음 | 안전대 사용 안전기준 준수로 단부작업자 추락위험 제거
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 쉬트파일 팽창지수재 설치누락 | M(2) | H(4) | 쉬트파일 팽창지수재 설치 상세도 작성하여 반영 | 쉬트파일 시공 시 안전수칙을 준수
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 기타 | 감전 | 지하수/노면수 유입 | M(3) | M(3) | 차수 성능이 우수한 슬러리월 적용 및 상부 복공판 적용 | 굴착면 방수포 설치, 전선 피복상태 점검
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 해체작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전대 부착설비 누락 | M(3) | H(4) | 안전대 부착설비 설계도서 반영 | 작업자 안전대 착용 관리/감독
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 상세 계획 누락 | M(2) | H(4) | 간이 흙막이 형식별 설치위치를 설계도서에 반영 | 간이 흙막이 형식별 설치위치 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전난간 미설치 | M(3) | M(4) | 안전난간 시설을 설계도면에 반영 | 흙막이가시설 상·단부 안전난간 설치 등 안전시설 설치 및 유지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 굴착저면 우수 유입을 고려하여 양수능력을 감안한 양수기 선정 및 집수정 설치 | 공사 중 배수로 설치 및 양수계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | sheet pile의 지하수 유입으로 인한 붕괴위험 | L(2) | L(3) | sheet pile의 접합 이음부분 누수방지관련 상세도 반영 | sheet pile의 접합 이음부분 지수재 누락방지 및 누수 점검관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 미검토 | M(3) | H(4) | 지하수위를 고려한 흙막이 구조안전성 검토 및 시공상세도면 작성 | 흙막이 계측관리 철저
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 기타 | 감전 | 양수계획 미흡 | M(3) | M(3) | 수직구 굴착구간내 배수/양수계획 수립 및 펌프용량/대수 검토 후 표기 | 배수/양수 설계사항 준수 시공
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 가시설 변위 | M(3) | M(3) | 수직구 가시설 계측계획 수립 및 구조검토 수행 | 가시설 상시 계측 수행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 시공순서 오류 | L(2) | L(2) | 흙막이 가시설 시공순서도 반영 | 흙막이 가시설 시공순서 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착공사 중 우수 및 지하수 유입으로 흙막이 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 우수 및 지하수 배제를 위한 배수계획 수립 | 가설전기 사용 중 감전 예방을 위한 안전관리계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | L(2) | M(3) | 안전난간 시설 을 설계도면에 반영 | 흙 막 이 가 시 설 상·단부 안전난간 설 치 등 안전 시설 설치 및 유지
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 버팀대 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 흙막이가시설 버팀대 설치 작업 중 근로자 추락 | M(3) | M(4) | 철골(버팀대)안전시설 설치 상세도 작성 | 개인보호구 지급 및 착용 등 안전관리계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 시공순서 오류 | L(2) | L(2) | 흙막이 가시설 시공순서도 반영 | 흙막이 가시설 시공순서 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설의 구조적 불량 | M(2) | H(4) | 흙막이 가시설 구조계산 실시 및 상세도 작성 | 시공시 구조계산에 맞게 설치하는 감독
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 주변 지반 상태 변경으로 인한 가시설의 변위 | M(2) | H(4) | 흙막이 가시설 변위를 계측 계획 수립 | 정기적인 계측 실시
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이흙막이 설치·해체 순서도 누락 | M(3) | H(4) | 구조계산에 의한 흙막이 설치·해체 순서도 수립 | 관로매설 안전작업계획
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 승강시설 미흡 | L(2) | M(3) | 지면에서 굴착저면으로 안전하게 이동할 수 있는 승강설비 반영 | 사다리 사용시 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 사보강재 시공 시 밀림방지 앵글 시공상세도 미작성 | M(2) | H(4) | 흙막이 가시설 사보강재 시공 시 밀림방지 앵글 시공상세도를 작성하여 설계도서에 반영 | 흙막이 가시설 공사 시 안전수칙 준수
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조계산서 누락 | M(2) | M(3) | 가시설 구조검토를 설계도에 반영하여 안전성 확보 | 관로 매설 시 굴착 작업 및 간이흙막이 시공순서 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(4) | 타이밸브실-3 굴착단부 안전난간 설치 | 수직방망 설치
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 검토 미실시 | L(2) | H(4) | 지보재 해체 단계를 포함한 흙막이가시설 구조안전성 검토 실시 | 흙막이 가시설 설치 및 해체순서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조계산서 불일치 | M(3) | M(3) | H-PILE+토류벽에 대한 구조검토 실시 | 시공방법, 사용기계, 공정, 지장물 처리방법 등을 포함한 가시설 시공계획서 작성
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 기타 | 지수재 미설치 | L(2) | H(4) | Sheet-Pile 팽 창지수재 설치 | 흙 막 이 가 시 설 설치 및 해체 작업 시 도면 준 수
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 지보공 미설치, 지반조건 미반영, 설치 순서 미준수 | M(4) | L(2) | 흙막이 설계 시 주변여건을 고려하여 계획 | 설계, 시공 등의 준수 사항 확인, 설치순서를 준수하여 안전성확보
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 낙하 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 전시설 상세도 미작성에 따른 추락 | M(3) | M(4) | 안전시설 설치도면 작성 | 개인 보호구 착용, 안전설비 설치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 시공순서 누락 | L(2) | L(2) | 흙막이 가시설 시공순서도 반영 | 흙막이 가시설 설치해체 순서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 시공순서 오류에 의한 변형 등 위험잠재 | L(2) | L(2) | 흙막이 가시설 시공순서도 반영 | 흙막이 가시설 작업계획 수립 후 안전관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 위치 및 규격 설계도면 미표기 | L(2) | M(3) | 간이 흙막이 형식별 설치위 치를 설계도서 에 반영 | 간 이 흙 막 이 시공 시 안 전규정 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 옆 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토 미준수 | M(4) | M(2) | 흙막이 설계시 주변여건을 고려하여 구조계산 및 시공순서도 작성 | -
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 해체작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전대 부착설비 누락 | M(3) | H(4) | 안전대 부착설비 설계도서 반영 | 작업자 안전대 착용 관리/감독
토목 | 교량 | 복개구조물 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | H(4) | 1회 굴착깊이 등을 표현한 흙막이가시설 설치.해체 시공순서도 작성 | 설치, 해체에 대한 시공 계획 수립
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 부적절한 흙막이 설치 | M(2) | M(4) | 가시설 설치위치조서를 도면화하여 오시공 방지 | 간이흙막이 설치 위치 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 강재 허용응력 부족 | L(2) | M(3) | - | 허용응력 확 보 및 신강 재 사용
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 공사 스티프너 미설치로 가시설의 붕괴 및 변형 | M(2) | H(4) | 흙막이 가시설 스티프너 설치를 위한 설계도서 작성 | 흙막이 가시설 공사 시 안전수칙 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 스티프너 누락 | L(2) | L(3) | 흙막이 가시설 스티프너 반영 | 흙막이 가시설 스티프너 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 기타 | 기타 | 설계 상세 미수립 | L(1) | M(3) | 팽창지수재 설치로 지하수 누수 차단 | 흙막이 차수공법 기술지침 준수
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체순서 미준수 | M(4) | L(2) | 흙막이 가시설 시공순서도 작성 | 흙막이 지보공 설치·해체 시 안전관리자 배치하고 지반침하, 부재변형 등을 수시 점검
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 단차구간 승강설비 미설치에 의한 불안전 통행 시 근로자 추락 | L(2) | L(2) | 단차구간 승강설비 설치도면 반영 | 단차구간 승강설비 설치관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 가설재 사용 시 부식 및 변형에 의한 가시설 무너짐 위험 | L(2) | L(3) | 재사용 가설재 유의사항을 반영 | 재사용 가설재 품질관리 기준 준수 철저
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 용접작업 | 기타 | 감전 | 누전 차단기 미설치 | L(2) | L(2) | - | 양수기 점검 시 해당전로 계폐기 차단 및 누전차단 기 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 흙막이 단부 안전조치 미흡 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 상부 안전난간 설치 계획을 설계반영 | 설치 시 작업자 안전대 착용 및 체결준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 천공작업 | 붕괴 | 깔림 | 어스앵커 시공을 위한 지장물 현황도 작성 미흡으로 기존 지장물의 파손 위험 | M(2) | M(3) | 어스앵커 시공을 위한 지장물 현황도를 작성, 주변 지장물을 파악하여 파손방지 | 엉스앵커 안전수칙 준수로 작업자 추락 및 협착위험 제거
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조적안전성검토 미실시 | L(2) | H(4) | 간이흙막이 가시설 구조적 안전성 검토 실시 | 관로매설 안전작업계획
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 지장물 간섭에 의한 흙막이 가시설 설치불가에 의한 위험잠재 | L(2) | L(3) | 지장물 간섭구간 흙막이 가시설 보강도면 반영 | 지장물 간섭구간 보강관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 부식 및 변형된 가시설 사용에 의한 무너짐 등 위험잠재 | L(2) | L(2) | 재사용 가설재 사용 시 유의사항 반영 | 품질관리 기준 준수 철저
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 부적절한 흙막이 설치 | M(1) | M(1) | 가시설 설치위치조서를 도면화하여 오시공 방지 | 간이흙막이 형식별 설치 위치 준수
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 탈락 | 부딪힘 | 용접부위불량 | M(3) | M(3) | 가시설 버팀대 등의 용접 작업시 주의사항 도면 명기 | 가시설 용접작업 설계사항 준수시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업허가제 미도입으로 근로자 부상 | M(2) | M(2) | 해당없음 | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획 작성
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 기타 | 감전 | 지하수/노면수 유입 | M(3) | M(3) | 차수 성능이 우수한 슬러리월 적용 및 상부 복공판 적용 | 굴착면 방수포 설치, 전선 피복상태 점검
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 가시설 설치계획 미흡 | M(3) | M(3) | 수직구 가시설(지하연속벽) 시공순서 도면 작성 | 가시설 시공순서 설계사항에 따른 시공
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | M(3) | M(3) | 굴착면 하부 우수유입을 고려한 배수로 설정 및 집수정 설치 | 배수시설 유지관리 및 단부구간 추락방지 조치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 해체단계 미고려에 의한 위험잠재 | L(2) | L(3) | 흙막이 가시설 해체단계를 고려하여 구조계산 반영 | 흙막이 가시설 해체단계가 고려된 구조계산 내용 준수
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 가시설 설치구간 설계누락 | M(3) | M(3) | 간이흙막이 설치구간 설계반영 | 흙막이 가시설 시공순서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조계산서 누락 | M(2) | M(3) | 가시설 구조검토를 설계도서에 반영하여 안전성 확보 | 간이흙막이 버팀대 선해체 금지
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토 미실시에 의한 흙막이 가시설 붕괴 | M(3) | M(3) | 구조검토에 의한 흙막이 가시설 설치 | 현장여건을 고려한 흙막이 가시설 안전검토 수행 및 상세도 작성
산업환경설비 | 환경시설 | 공공폐수처리시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 우수배출을 위한 양수계획 수립 | 우수 유입방지 상세계획 수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 이동 | 붕괴 | 깔림 | 기자재 부식 및 변형 | L(2) | L(3) | 재사용 가설재 사용시 유의사항을 가시설 도면에 반영 | 자재 반입에 따른 검수방법, 품질관리 철저
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 앞 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 가시설과다해체 | H(4) | M(2) | 되메우기시 버팀대의 선해체 방지위해 상세순서도 반영 | -
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 띠장 우각부 모서리 쐐기 미반영 | L(2) | L(3) | 띠장 우각부 모서리 쐐기 반영 | 띠장 우각부 모서리 쐐기 누락없이 설치하여 안전시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 기타 | 깔림 | 시트파일 팽창지수제 누락에 의한 지하수 유입 | L(2) | L(2) | 누락된 시트파일 팽창지수제 반영 | 시트파일 설치 시 팽창지수제 누락없이 설치하여 안전시공
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 작업계획 미수립 | M(2) | M(2) | - | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조 안전성 미검토 | M(3) | M(3) | 간이 흙막이 구조검토 실시하여 안전성 확보 | 굴착토사나 자재 등을 경사면 및 굴착부 배면에 적재금지
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 작업계획 미수립 | M(2) | M(2) | - | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 자재 재사용 | M(2) | M(2) | - | 재사용 자재 사용시 보정계수 및 시공 전 준수사항 숙지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조 안정성 미검토 | L(2) | M(3) | 조립식 간이흙 막이 구조검토 하여 반영 | 간 이 흙 막 이 형식별 설치 위치 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 가시설 상세도 부재 | M(3) | M(3) | 간이 흙막이(감압밸브실) 형식별 시공상세도 설계 반영 | 간이흙막이 시공 시 안전규정 및 시공순서 준수
토목 | 공동구 |  | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 항타 및 항발작업 | 전도 | 깔림 | 지반 침하 | M(3) | M(3) | 장비 이동 및 항타 작업시 사전 지반침하 방지조치 실시 및 전도방지를 위한 깔판, 깔목 반드시 설치 | 항타기 작업 반경내 근로자 접근 금지 및 작업지휘자 배치하여 안전관리 철저
토목 | 공동구 |  | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토 미실시 | M(2) | H(4) | 흙막이가시설 시공시 사전 구조안전성 검토 실시 | 시공순서를 준수하여 시공계획서대로 작업토록 관리감독 철저
토목 | 공동구 |  | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 인발작업 | 파열,파단 | 깔림 | 인발시 크레인 훅 해지장치 미설치로 인한 파일 탈락 | M(3) | M(3) | 크레인 훅 해지장치, 와이어로프 설치기준 및 상태 확인 후 작업 진행 | 사전 장비점검 철저 및 작업계획서대로 시공토록 안전교육 및 관리감독 철저
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | L(2) | M(3) | 안전난간 시설 을 설계도면에 반영 | 흙 막 이 가 시 설 상·단부 안전난간 설 치 등 안전 시설 설치 및 유지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 기타 | 기타 | 팽창지수재 설치 누락 | M(2) | M(3) | 팽창지수제 설치로 지하수 누수 차단 | 지하수위에 따른 양수처리 반영
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 감전 | 누전 차단기 미설치 | L(2) | L(2) | - | 양수기 점검 시 해당전로 계폐기 차단 및 누전차단 기 설치
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 버팀대 변형 | L(2) | H(4) | 코너부 사보강재 구간 밀림방지 앵글을 설치하여 가시설 변형 억제 | 설계도서 및 시공순서 준수하여 설치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 가시설 내부 우수유입을 고려한 적정 양수기 선정 및 배수계획 수립 | 우수 유입방지 상세계획 수립
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 탈락 | 부딪힘 | 용접부위불량 | M(3) | M(3) | 가시설 버팀대 등의 용접 작업시 주의사항 도면 명기 | 가시설 용접작업 설계사항 준수시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 보강재 누락 | L(2) | L(3) | 흙막이 가시설 모서리쐐기 반영 | 흙막이 설치관리 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공순서 미준수 | M(2) | M(4) | 조립식 간이 흙막이 시공순서도 작성 | 시공 순서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조 안정성 미검토 | M(3) | M(3) | Type별 간이흙막이 구조검토하여 반영 | 간이흙막이 형식별 설치 위치 준수
토목 | 공동구 |  | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 천공작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측관리 미비 | M(3) | M(3) | 천공부 인접구조물에 계측기를 설치하고(하중계, 변형계 등) 주기적으로 응력 및 변형정도 측정하여 무너짐 사전 예방 | 계측기 관리 철저 및 지속적인 Face Mapping 진행
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설 미설치 | M(3) | H(4) | 안전시설 설치도면 작성 | 작업자에 대한 정기적 교육 실시
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 기타 | 깔림 | 사면활동 | H(3) | H(3) | 토사 비탈면 보강공법 적용 | 보행통로(계단)시공시 반영
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이가시설 설치, 해체순서 미준수 | M(3) | H(4) | 흙막이가시설 설치 및 해체 순서도 작성 | 과굴착금지 및 소단설치
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 설치 및 해체단계 구조검토 미실시 | M(3) | M(4) | 흙막이가시설 해체단계에 대한 구조검토 실시 | 굴착순서 미준수로 인한 흙막이 가시설 붕괴위험
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 설치.해체 순서 미준수로 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 흙막이 가시설 설치.해체 순서도 작성 | 건설장비 사용으로 인한 근로자 재해위험
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 굴착단부 근로자 추락 위험 | M(3) | M(3) | 굴착단부 안전난간 설치 상세도 작성 | 안전난간 유지관리계획 수립 필요
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 버팀대 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 토압으로 인한 흙막이 코너부 변형으로 흙막이붕괴 | M(3) | M(3) | 코너 버팀대 연결부 시공주의사항 작성 | 설치기준 준수하여 설치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 띠장 모서리쐐기 누락 | L(2) | L(3) | 흙막이 가시설 띠장 모서리쐐기 반영 | 흙막이 가시설 띠장 모서리쐐기 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 시공순서 오류 | M(2) | H(4) | 흙막이 가시설 구조안전성 검토에 따른 설치,해체 시공순서도 반영 | 흙막이가시설 설치,해체 방법 준수
토목 | 공동구 |  | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체순서 미준수 | L(1) | M(3) | 시공순서도 작성 | 해체순서 준수하여 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 상차 및 하역작업 | 파열,파단 | 부딪힘 | 과부하 | M(2) | M(2) | - | 자재하역 시 작업자 외 출입금지 조치
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 해체 시 검토 미흡으로 해체시 붕괴 위험 | M(2) | H(4) | 흙막이 가시설 해체를 고려한 구조검토 시행으로 해체 중 가시설의 붕괴위험 제거 | 흙막이 가시설 공사 시 안전수칙 준수로 작업자 추락 및 가시설 붕괴위험 제거
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 가시설 변위 | M(3) | M(3) | 수직구 가시설 계측계획 수립 및 구조검토 수행 | 가시설 상시 계측 수행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 승강설비 상세도 미작성 | L(2) | H(4) | 흙막이 가시설 승강설비 상세 도 작성 | 승 강 설 비 에 서 미끄러지 는 것을 방 지하도록 아 웃 트 리 거 를 설치
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 가이드빔 미설치 | M(3) | H(4) | SHEET-PILE 가이드 빔 설 치 | 흙 막 이 가 시 설 설치 및 해체 작업 시 도면 준 수
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 가시설 상단부 안전난간 미설치 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 상부 안전난간 설치관련 상세도 작성 | 흙막이 단부는 근로자 추락방지를 위해 안전난간 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 기타 | 깔림 | 지장물 통과구간 상세설계 누락 | M(2) | M(3) | 지장물 통과구간 시공계획을 설계도서에 반영 | 지장물에 대한 제원 및 위치를 등을 사전에 면밀히 검토하여 지장물 통과구간에 대한 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | M(4) | 타이밸브실-3 흙막이가시설 시공순서도 작성(굴착구배 포함) | 굴착 순서 준수하여 시공
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공순서 불량 | M(2) | M(3) | 간이흙막이 설치, 해체순서도 작성 | 흙막이 주요부재 시공감독 철저
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 가시설 설치계획 미흡 | M(3) | M(3) | 수직구 가시설(지하연속벽) 시공순서 도면 작성 | 가시설 시공순서 설계사항에 따른 시공
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 강재 품질 미흡 | M(2) | H(4) | 수직구 가시설 시공시 재사용 강재 사용 주의사항 제시 | 재사용 강재사용시 설계사항 준수 시공
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 토류판 설치 시 과굴착 | M(3) | M(3) | 토류판 설치에 대한 상세도 작성 | 토류판은 굴착높이가 0.5m를 넘지 않는 범위 내에서 최대한 신속하게 설치
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 앞 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착배면토사 및 자재적재 | H(4) | M(2) | 과하중 재하 방지위해 관련내용 도면에 표기 | -
토목 | 공동구 |  | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공순서 미준수 | L(1) | M(3) | 시공순서도 작성 | 시공 순서 준수하여 시공
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 시공 순서도 누락에 의한 오시공 | L(2) | L(2) | 흙막이 가시설에 대한 시공순서도 반영하여 안전성 확보 | 흙막이 가시설 시공 순서도를 준수하여 오시공 예방
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 가시설 상단부 안전난간 미설치 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 상부 안전난간 설치관련 상세도 작성 | 흙막이 단부는 근로자 추락방지를 위해 안전난간 설치
산업환경설비 | 환경시설 | 공공폐수처리시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측기 설치 불량 | L(2) | H(4) | 계측기 설치위치 도면 표기 및 종류별 상세도 작성 | 설계도서 준수 및 계측기 방호울 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 건설기술진흥법 안전관리비 누락 | M(2) | M(2) | 건설기술진흥법 시행규칙에 의거하여 안전관리에 필요한 비용 간접공사비에 계상 | 흙막이 가시설 설치전 정기점검 실시계획을 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 우각부 쐐기보강 미시공 | M(2) | H(4) | 흙막이 가시설 우각부 쐐기보강 상세를 설계도서에 작성하여 설계도서에 반영 | 흙막이 가시설 공사 시 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 미검토 | M(2) | H(4) | 간이 흙막이 구조적 안전성 검토 반영 | 구조검토서, 상세도에 따른 설치기준 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 가시설 상단부 안전난간 미설치 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 상부 안전난간 설치관련 상세도 작성 | 흙막이 단부는 근로자 추락방지를 위해 안전난간 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조적 안전성 미검토 | L(2) | H(4) | 구조적 안전성 검토 | 흙 막 이 가 시 설 설치 및 해체 작업 시 도면 준 수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립식 간이 흙막이 구조계산 누락 | L(2) | L(3) | 흙막이 가시설에 대한 구조계산 반영 | 조립식 간이흙막이 설치 시 안전기준 준수하여 안전작업
건축 | 건축물 | 위험물 저장 및 처리시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 오시공 및 과굴착 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 설치.해체 시공순서도 작성 | 설치, 해체에 대한 시공 계획 수립
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 가시설 상단부 안전난간 미설치 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 상부 안전난간 설치 상세도 작성 | 흙막이 단부는 근로자 추락방지를 위해 안전난간 설치
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착공간으로 지하수 유출 | M(3) | M(3) | 팽창지수재 설치로 차수성 증대 | 계측관리기준 수립으로 지하수의 급격한 변동 시 차수벽 이상유무 파악
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조계산서와 도면 상이 | L(2) | H(4) | 구조계산서 수정 | 시공순서에 따른 안전작업계획 수립
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 버팀대 좌굴 | M(3) | H(4) | 버팀대 변위 및 흙막이 벽체 변위에 대한 안전성 계산 및 계측 시행 | -
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 매설작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 미설치 | M(2) | H(4) | 조립식간이흙막이 설치 순서도 작성 | 시공상태 확인 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 건설기술 진흥법 안전관리비 미계상 | M(2) | M(3) | 건설기술 진흥법 시행규칙 제 60조에 의거하여 안전관리에 필요한 비용 간접공사비에 계상 | sheet pile 시공 시 안전수칙을 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 매설작업 | 붕괴 | 깔림 | 건설기술진흥법 안전관리비 누락 | H(3) | H(3) | 안전관리비 계상 | 안전관리자 상주하여 관리 감독
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 기타 | 지표수 유입에 따른 지반 전단응력 저하 | M(2) | H(4) | 추진구 등 하천 유입수 차단 등 시방서 반영 | 풍수해 안전대책 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 기타 | 떨어짐(분류불능) | 팽창 지수재 설치누락 | M(3) | M(3) | 지수재 도면반영 | SHEET PILE 시공 시 안전수칙 준수
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 앞 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이벽의 변형, 인접지반 거동 | M(2) | H(4) | 흙막이 가시설 계측기 설치계획 수립 | 공사착수 전 설계 시 작성된 계획을 검토하고 현장 여건을 반영하여 상세한 계측수행 및 분석계획 작성
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 추진공사 중 막장 안정 미흡에 의한 붕괴로 지하수 유입 | H(3) | H(3) | 추진중 지하수위 저하를 방지하기 위해 안전대책 등의 내용을 설계도서에 반영 | 안전관리자 상주하여 관리 감독
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 및 오시공 | L(2) | H(4) | 단계별 굴착깊이 도면 표현 및 가시설 상세도 작성 | 설계도서 준수하여 설치
토목 | 하천 | 보 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 항타 및 항발작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 드롭해머 고정 HOLE 파단 | L(2) | H(4) | 드롭해머 고정 HOLE 보강 및 사용 전 주의사항명시 | 개인 보호구 착용 및 작업반경 내 접근금지
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 기타 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 작업자 부주의 및 안전시설물 미비 | H(4) | H(4) | 안전대 걸이시설 설치 및 설치시 구명줄에 2인이상 안전대 걸기 금지 노트표기 및 흙막이가시설 사보강 설치작업 안전지침 작성 | 현장공정 진행시, 안전지침 및 작업기준 준수(안전대사용지침(한국산업안전보건공단))
건축 | 건축물 | 위험물 저장 및 처리시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 고소작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설 미설치 | M(3) | M(3) | 추락방지망 및 안전난간 등 안전시설물 사전 설치 안전계획 수립 | 떨어짐 방지시설 사전 설치 및 작업계획서 작성
토목 | 하천 | 관개수로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지하수위를 반영한 흙막이 가시설 구조검토 미실시 | M(3) | M(3) | 지하수위를 고려한 흙막이 구조 안전성 검토 및 설계상세도면 작성 | 현장계측관리 및 관리기준 설정
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 지하수 누수 | M(3) | M(3) | 팽창지수재 설치로 차수성 증대 | 지하수 및 강수에 대한 배수계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 띠장 | 뒤 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 띠장 설치 불량 | M(3) | M(3) | 띠장 보강방법 도면 표기 | 시공순서에 따른 안전작업계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 띠장 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(분류불능) | 안전대걸이 수칙 미준수 | M(3) | H(4) | 구명줄에 2인 이상 안전대 걸기 금지 문구 추가 | 안전대 사용지침
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 상세도 미작성 | L(2) | H(4) | 설치.해체 시공순서도를 포함한 흙막이가시설 상세도 작성 | 설치, 해체에 대한 시공 계획을 수립(시공계획서)
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 기타 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 흙막이 벽체 안전난간대 미설치로 작업자 이동시 추락 발생 | M(3) | M(3) | 흙막이 벽체 안전난간대 설치 계획 수립 | 안전난간대 설치로 작업자 추락방지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 단차구간 불안전 통행에 의한 근로자 추락 | L(2) | L(2) | 단차구간 승강설비 설치도면 반영 | 단차구간 승강설비 설치관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업허가제 미도입 | M(2) | M(2) | 해당없음 | 작업허가제 도입
토목 | 하천 | 보 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토 미준수 | H(4) | L(2) | 흙막이 가시설 구조계산 및 시공순서도 작성 | 흙막이 지보공 설치·해체 시 안전관리자를 배치하고 지반침하, 부재변형 등을 수시 점검
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립식 간이 흙막이 구조계산서 누락 | L(2) | L(3) | 흙막이 가시설 구조검토 반영 | 흙막이 가시설 설치 시 설치기준 준수하여 안전시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 시공상세도에 보걸이 설치간격 미표기 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 시공 시 보걸이 시공간격을 설계도서에 명시 | sheet pile 시공 시 안전수칙을 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 지반 거동 | L(2) | H(4) | 계측기 설치도 및 관리기준 반영 | 계측 수행계획서 작성 및 정기적 측정
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(3) | 안전난간 시설을 설계도면에 반영 | 흙막이 가시설상·단부 안전난간 설치 등 안전시설 설치 및 유지
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 토류판 설치 시 과굴착 | M(3) | M(3) | 토류판은 굴착높이가 0.5m를 넘지 않는 범위 내에서 신속하게 설치되도록 토류판 설치에 대한 상세도 수립 | 토류판은 굴착높이가 0.5m를 넘지 않는 범위 내에서 최대한 신속하게 설치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 팽창 지수재 설치누락 | M(3) | M(3) | 지수재 도면반영 | 해체 순서 준수 및 흙막이 굴착계획에 대한 시공계획 수립
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 강재 사용 | M(3) | M(3) | 설계응력 확보를 위해 가설기자재 재사용시 주의사항을 도면에 표기 | 재사용 가설기자재 반입시 검수방법, 품질관리 철저
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 및 지하수 배제계획 미수립 | M(3) | M(3) | 지하수 및 강수에 대한 배수계획 수립 | 집중호우기간 안전상태 점검
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 상부 안전난간 설치관련 상세도 작성 및 관련 NOTE표기 | 흙막이 가시설 상부에 안전난간을 설치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공자의 임의 시공 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 시공순서도 작성하여 설계도면 반영 | 흙막이 가시설 구조계산 결과 반영한 설계도면 규모 및 부재 규격 준수
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 흙막이 가시설 설치위치 착오로 인한 오시공 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 설치조서를 도면에 표기 | 흙막이 가시설 설계도서에 의한 정밀시공
토목 | 터널 | 철도터널 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업 공간 협소로 인한 장비협착 | M(2) | M(3) | 선택된 작업 장비에 대해 제원 검토 및 사전 시뮬레이션으로 현장 적합성 여부 확인 | 작업자 장비제원 사전파악
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 안전난간 미설치 | M(2) | H(4) | 안전난간 설치 도면 작성 | 수직방망 및 생명줄, 안전대 걸이 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 기타 | 양수계획 미수립 | L(2) | H(4) | 지하수위와 우 수를 고려한 양 수 펌 프 용 량 산정 등 양수 계획 수립 | 지표수 유입방 지 및 양수계 획 수립/ 굴착 깊이 이상 이 격하여 굴착토 적재 및 사토 반출
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측관리수준 미작성및 계측기 미설치 | M(3) | M(2) | 흙막이 가시설 변위 확인 계측기 설치 도면 반영 | 상시 지반침하 확인, 변위 확인 위한 계측관리 및 작동 여부 주기적 확인
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 굴착저면 우수 유입을 고려한 적정 양수기 선정 | 우수 유입방지 상세계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공 순서도 미작성 | L(2) | H(4) | 설치,구조물 시 공,되메우기,철 거 등의 시공 순서도 작성 | 흙 막 이 가 시 설 설치 및 해체 작업 시 도면 준 수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전대 부착설비 미설치 | M(3) | M(3) | 안전대 부착설 비 설계도서 반영 | 안전대 부착 설비 사전 설치
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 뒤 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 토류판 뒤채움 불량 | M(3) | H(5) | 뒤채움 설치기준 시방서 명기 및 준수 | 뒤채움 작업시 관리감독 철저 / 계측을 통한 지반안정성 상시점검(굴착공사 계측관리 기술지침(한국산업안전보건공단))
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(3) | 안전난간 시설을 설계도면에 반영 | 간이흙막이 상·단부 안전난간 설치 등 안전시설 설치 및 유지
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 우수배출을 위한 양수계획 수립 | 우수 유입방지 상세계획 수립
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 및 배수불량으로 무너짐 발생 | M(3) | M(3) | 폄프용량 및 집수정 설치 및 배수측구 내용 도면 명기 | 굴착작업시 우수로 인한 유수 유입시 펌프가동 및 배수측구 상시 점검
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 승강계단 상세도 미작성 | L(2) | H(4) | 승강계단 설치 상세도 작성 | 계단식 통로 에서 미끄러 지는 것을 방 지 하 도 록 아 웃 트 리 거 를 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착토 관리미흡 | M(2) | H(4) | 성토하중을 반영하여 흙막이 구조검토 | 흙막이 주변 장비작업 통제
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전관리계획 수립 미흡 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 설계 및 안전관리 계획에 따른 계획수립 적정여부 확인
건축 | 건축물 | 위험물 저장 및 처리시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 안전시설물 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설 미설치 | M(3) | M(3) | 가시설 상단 표준안전난간 설치 및 하부 진.출입 승강설비 반영 | 보행자 통로 별도 구획 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 건설기술진흥법 안전관리비 누락 | M(3) | M(3) | 건설기술진흥법 시행규칙에 의거하여 안전관리에 필요한 비용 간접공사비에 계상 | 시공전 가설구조물 구조적 안전성 관계전문가에게 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 항타 및 항발작업 | 붕괴 | 깔림 | 팽창지수재 미반영 | M(2) | H(4) | 시트파일 연결구간 팽창지수재 도면표기 | 시트파일 설치 작업시 인양고리 설치
건축 | 건축물 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 가시설 내부 우수 유입을 고려한 배수계획 수립 | 공사 중 배수로 설치 및 양수계획 수립
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 기타 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 안전시설 미비로 작업자 추락 | H(4) | M(2) | 가시설 이동시 추락방지 안전시설 설계도면 반영 | 굴착 작업시 추락방지위한 안전시설 설치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 이동 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 접근성 부족으로 작업자 추락, 안정성 미검토 | M(3) | M(3) | 가설구조물 안전성 검토 및 도면 반영 | 가설구조물 상세도작성 및 안전시설 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전관리비 계상 미흡에 의한 위험요소 잠재 | M(2) | M(3) | 안전관리비 계상 시 안전관리 계산서 작성 비용, 계산서 검토 비용 등의 추가사항 계상 | 해당없음
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체순서 불량 | M(2) | H(4) | 흙막이 해체 계획도면 작성 | 흙막이 안전보건 지침준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 최대 굴착깊이 초과 | M(3) | H(4) | 간이흙막이 구조계산 재실시 | 관로매설 안전작업계획
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이흙막이 구조계산서 누락으로 붕괴 | M(2) | M(3) | 간이흙막이 구조계산서를 설계도서에 반영 | 흙막이 가시설 시공순서 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착공간으로 지하수 유출 | M(3) | M(3) | 팽창지수재 설치 상세도 반영 | 계측관리기준 수립으로 지하수의 급격한 변동 시 차수벽 이상유무 파악
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 시공순서 미흡에 의한 무너짐 등 위험잠재 | L(2) | L(2) | 흙막이 가시설 시공순서도 반영 | 흙막이 가시설 시공순서 준수
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전난간 미설치 | L(2) | M(3) | 안전난간 구조 및 설치요건 준수하여 안전난간 설치 | 굴착작업구간 출입 제한 시설 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 해체 시 검토 누락 | M(2) | H(4) | 흙막이 가시설 해체를 고려한 구조검토 시행 | sheet pile 시공 시 안전수칙을 준수
건축 | 건축물 | 위험물 저장 및 처리시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 사보강재 밀림 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 코너부 변형 방지를 위한 사보강재 띠장 접합부 볼트 추가 반영 | 설계도서 및 시공순서 준수하여 설치
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 강재 사용시 설계응력 미확보 | M(3) | M(3) | 재사용 강재 사용시 강재의 손상상태를 충분히 반영하여 구조검토 후 시공 될 수 있도록 설계도면 내 반영 | 재사용 가설기자재 반입시 검수방법, 품질관리 철저
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 횡단교 교대 계측기 미설치로 변위 미확인 | M(2) | M(3) | 횡단교 교대 계측기 설치로 변위 확인 | 상시 지반침하 확인, 변위 확인 위한 계측관리 및 작동 여부 주기적 확인
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 없음 | 기타 | 안전관리 미흡 | L(2) | M(3) | - | 안전관리 이 행여부확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 가시설 내부 우수 유입을 고려한 배수계획 수립 | 공사 중 배수로 설치 및 양수계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 반력벽 구조검토 누락 | M(2) | H(4) | 반력벽 구조검토를 추가 | 기계식 굴착공법 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 위치 및 규격 설계도면 미표기 | M(2) | M(3) | 간이 흙막이 형식별 설치위치를 설계도서에 반영 | 간이흙막이 시공 시 안전규정 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착토 관리미흡 | M(2) | H(4) | 성토하중을 반영하여 흙막이 구조검토 | 흙막이 주변 장비작업 통제
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 조립작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전난간, 승강계단 등 이동안전통로 미확보 | M(2) | H(4) | 흙막이 상단부 안전난간 및 승강계단 설치 상세도 작성 | 안전난간 및 승강계단 설치작업자 떨어짐 방지조치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 시공순서도 작성 | 설치, 해체에 대한 시공 계획 수립
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 사보강재 밀림 | L(2) | H(4) | 코너부 사보강재 구간 밀림방지 앵글을 설치하여 가시설 변형 억제 | 설계도서 및 시공순서 준수하여 설치
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 보걸이 수직 부재 미설치 | L(2) | H(4) | 보걸이 수직 부재 상세도 작성 | 이음부는 용접기호 준수하여 전체 길이 용접
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 감전 | 누전 차단기 미설치 | L(2) | L(2) | - | 양수기 점검 시 해당전로 계폐기 차단 및 누전차단 기 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전난간대 미설치 | L(2) | H(4) | 안전난간대 설치 계획을 설계 반영 | 흙막이 하부 진입을 위한 승강계단 설치
토목 | 터널 | 철도터널 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 낙하 | 떨어짐 | 작업공간 협소로 인한 이동공간 미확보 | M(2) | M(3) | 흙막이 가시설 상부 작업통로 및 점검통로 설계도서에 반영 | 고소작업시 안전대책 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측관리 미흡 | M(2) | H(4) | 계측기 관리계획 도면에 반영 | 계측 측정빈도에 맞추어 측정
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 오시공 및 과굴착 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 설치.해체 시공순서도 작성 | 설치, 해체에 대한 시공 계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시트파일 시공중 가이드빔 누락에 의한 오시공위험 | L(2) | L(3) | 가이드빔 도면 반영 | 작업계획 수립 및 준수 철저
토목 | 하천 | 보 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 지보공 미설치, 설치 순서 미준수 | L(2) | M(3) | 흙막이 설계 시 주변여건을 고려하여 구조 계산 등을 반영하여 계획 | 설계, 시공 등의 준수사항 확인. 시공 전 구조 검토를 실시하여 안전성 확보
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 단면도와 구조계산 서 상이 | L(2) | H(4) | 단면도와 구조 계산서 상 흙 막이벽 두께 통일 | 흙 막 이 가 시 설 설치 및 해체 작업 시 도면 준 수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 시공 순서도 누락에 의한 오시공 | L(2) | L(2) | 흙막이 가시설에 대한 시공순서도 반영하여 안전성 확보 | 흙막이 가시설 시공 순서도를 준수하여 오시공 예방
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착 시공방법 미준수 | M(2) | M(3) | 굴착 및 해체 시공순서에 맞게 시공할 수 있도록 설계도서에 반영 | 흙막이공사 안전보건 작업에 관한 기술지침 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 기타 | 안전시설 미비 | M(2) | H(4) | 가설구조물 안전시설 철저 | 흙막이 가시설 상단부 안전난간 설치 등 안전시설 설치 및 유지
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 허용 변위 초과 | M(2) | H(4) | 설계응력 확보를 위해 가설기자재 재사용시 주의사항을 도면에 표기 | 근로자 안전대 착용상태 확인 철저
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 검토 미실시 | L(2) | H(4) | 지보재 해체 단계를 포함한 흙막이가시설 구조안전성 검토 실시 | 흙막이 가시설 설치 및 해체순서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 조절식 흙막이 구간 불안전 통행에 의한 근로자 추락위험 | L(2) | L(2) | 단차구간 승강설비 설치도면 반영 | 단차구간 승강설비 설치 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 굴착단부 안전난간 미반영으로 인한 떨어짐 | L(2) | L(3) | 굴착단부로의 추락예방을 위하여 안전난간 설치 도면 반영 | 추락위험 장소에 안전난간 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 승강설비 반영 미흡으로 근로자 승하강 중 추락 | L(2) | L(2) | 지면에서 굴착저면으로 안전하게 통행할 수 있는 승강설비 도면 반영 | 근로자가 안전하게 오르내리도록 승강설비 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 가설재 사용시 주의사항 미반영 | L(2) | L(2) | 재사용 가설재 사용에 따른 유의사항 도면 명기 | 재사용 가설재 사용시 부식 또는 변형된 재료 반입금지
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 접합부 설계 미실시 | M(2) | H(3) | 흙막이 가시설 우각부 쐐기보강 상세를 설계도서에 반영 | 흙막이 가시설 공사 시 안전수칙 준수로 작업자 추락 및 가시설 붕괴위험 제거
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 가시설 안정성 미확보 | M(2) | H(4) | 흙막이 구조계산에 의한 안전성확보 및 설계도서에 반영 | 흙막이가시설 설계사항 준수 시공
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 안전난간 미설치 | M(3) | M(3) | 작업구 안전울타리 설치 및 안내문 부착 | 작업구 안전울타리 고정 및 안전상태 확인
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 흙막이 가시설 근로자 승강설비 설치 누락 | M(3) | M(4) | 흙막이 가시설 승강설비 설치를 위한 시공상세도를 작성, 반영하여 근로자의 이동 중 추락위험 제거 | 사다리 설치 시 사용 안전수칙 준수로 사다리의 전도에 의한 근로자의 추락위험 제거
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 흙막이 띠장 시공 시 안전대 부착 설비 시공 미반영 | M(3) | H(4) | 개착정거장, 외부출입구, 본선환기구 가시설 구조검토 수행 | 흙막이가시설 설계사항 준수 시공
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 간이흙막이 설치구간 안전시설 미흡으로 추락 | M(2) | M(3) | 간이흙막이 상단부에 안전난간 및 NOTE표기 반영 | 단부 작업 시 근로자 추락위험 / 안전난간 설치 철저
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 설치.해체 시공순서도 작성 | 설치, 해체에 대한 시공 계획을 수립(시공계획서)
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전통로미설치 | L(2) | M(3) | 지하이동통로(계단)설치 | 가설계단 및 안전난간 유지관리 / 굴착단계별 이동 재설치시 확인감독 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외벽 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조적 안전성 미검토 | M(3) | M(2) | 가시설 구조검토를 설계도에 반영하여 안전성 확보 | 설치·해체 순서도 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 이동 | 기타 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전시설 미비 | M(2) | M(3) | 없음 | 흙막이 가시설 상단부 안전난간 설치 등 안전시설 설치 및 유지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공순서 불량 | M(2) | M(3) | 간이흙막이 설치, 해체순서도 작성 | 하수관로 설치시 굴착 작업 및 간이흙막이 시공순서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외벽 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 미검토 | L(2) | H(4) | 구조안전성 검토 및 조립상세도 작성 | 조립식 간이흙막이 형식별 설치위치 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체 안전성 미검토 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 해체시 검토를 설계도서 내 반영 | 해체 순서 준수 및 흙막이 굴착계획에 대한 시공계획 수립
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이가시설 안전성 미검토 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 구조검토 및 상세도 첨부 | 흙막이 조립.해체시 준수사항 확인 및 준수
토목 | 터널 | 철도터널 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 지반불량으로 건설장비 넘어짐 | M(2) | H(4) | 장비 주행 및 작업위치의 지반다짐 및 지내력 확인 | 넘어짐 방지대책 실시
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 가설재 사용시 부식 및 변형에 의한 붕괴 | M(2) | M(3) | 재사용 가설재 사용시 유의사항을 도면에 반영 | 가시설 등 중량물 인양시 인양로프 파단위험 / 줄걸이 검사 및 작업계획 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 기타 | 지수재 미설치 | L(2) | H(4) | Sheet-Pile 팽 창지수재 설치 | 흙 막 이 가 시 설 설치 및 해체 작업 시 도면 준 수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 시공순서도 작성 | 설치, 해체에 대한 시공 계획을 수립(시공계획서)
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 위치 및 규격 설계도면 미표기 | H(3) | H(3) | 간이흙막이 조서 작성 | 안전관리자 상주하여 관리 감독
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 흙막이굴착 단부 안전난간대 미비 | H(2) | H(4) | 흙막이굴착 단부 안전난간대 설치도 반영 | 안전난간대 설치 및 제 기능 확보(H=1.2m)
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 버팀대 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 토압지지력 부족 | L(2) | H(4) | 흙막이 구조검토 에 따른 Coner strut조립상세 반영 | 흙막이 조립도 대비 시공 및 정기적 계측관리
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 기타 | 양수계획 미수립 | L(2) | H(4) | 지하수위와 우 수를 고려한 양 수 펌 프 용 량 산정 등 양수 계획 수립 | 지표수 유입방 지 및 양수계 획 수립/ 굴착 깊이 이상 이 격하여 굴착토 적재 및 사토 반출
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 앞 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이벽의 변형, 인접지반 거동 | M(2) | H(4) | 흙막이 가시설 계측기 설치계획 수립 | 공사착수 전 설계 시 작성된 계획을 검토하고 현장 여건을 반영하여 상세한 계측수행 및 분석계획 작성
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 사보강재 밀림 | L(2) | H(4) | 코너부 사보강재 구간 밀림방지 앵글을 설치하여 가시설 변형 억제 | 설계도서 및 시공순서 준수하여 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 굴착저면 우수 유입을 고려하여 양수능력을 감안한 양수기 선정 및 집수정 설치 | 공사 중 배수로 설치 및 양수계획 수립
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 및 오시공 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 설치.해체 시공순서도 작성 | 설치, 해체에 대한 시공 계획을 수립(시공계획서)
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착공간으로 지하수 유출 | M(2) | H(4) | 물푸기 수량을 설계에 반영하고, 집수정 및 유출부 도면에 표기 | 지하수 및 강수에 대한 배수계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 위치 및 규격 설계도면 미표기 | M(3) | M(3) | 간이 흙막이 형식별 설치위치 준수 | 관로 매설 시 굴착 작업 및 간이 흙막이 시공순서 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 띠장 연결부 계획 미준수 | M(2) | M(3) | 흙막이 띠장 연결부 계획 제시 | 시공상세도 준수 및 전체 연결부 접합 확인
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 강재 설계응력 미확보 | L(2) | M(3) | 가시설 구조계산시 신강재 사용하도록 수량반영 및 주의사항 도면 명기 | 가설 기자재 반입시 자재검수 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 지내력 감소 | L(2) | H(4) | 흙막이 내부 양수기 설치계획 수립 | 감전 예방조치 계획
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 검토 미실시 | L(2) | H(4) | 지보재 해체 단계를 포함한 흙막이가시설 구조안전성 검토 실시 | 흙막이 가시설 설치 및 해체순서 준수
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 상세도 미작성 | L(2) | H(4) | 설치.해체 시공순서도를 포함한 흙막이가시설 상세도 작성 | 설치, 해체에 대한 시공 계획을 수립(시공계획서)
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 띠장 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 스티프너 설치 누락 | L(2) | H(4) | 스티프너(stiffener)를 2개소 이상 설치하도록 반영 | 재사용가설재 반입 시 검수 실시
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 띠장 설치 작업 중 안전대 부착설비 미설치 | M(3) | M(3) | 안전대 부착설비를 설계도서 내 반영 | 띠장 설치 즉시 안전대 부착설비 등을 설치
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 검토 미실시 | L(2) | H(4) | 지보재 해체 단계를 포함한 흙막이가시설 구조안전성 검토 실시 | 흙막이 가시설 설치 및 해체순서 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 이동 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 안전시설물 미비 | H(4) | H(4) | 가시설 상단부 안전난간 설치상세도 작성 | 안전관리계획 수립_건설현장 추락사고 방지종합대책(4.11)에 따른 공공공사 추락사고 방지에 관한 지침
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 가설재 하부 고정지지력 미확보 | M(3) | H(5) | 바닥 버림콘크리트 10cm 선타설 주의사항 도면노트 표기 | -
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전난간, 승강계단 등 이동안전통로 미확보 | M(1) | H(1) | 흙막이 상단부 안전난간 및 승강계단 설치 상세도 작성 | 안전난간 및 승강계단 설치작업자 떨어짐 방지조치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 안전난간, 승강계단 등 이동안전통로 미확보 | M(2) | H(4) | 흙막이 상단부 안전난간 및 승강계단 설치 상세도 작성 | 안전난간 및 승강계단 설치작업자 떨어짐 방지조치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 낙하 | 떨어짐(분류불능) | 작업허가제 미도입 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 파열,파단 | 깔림 | 재사용 가설재 사용 시 부식 및 변형위험 | L(2) | L(2) | 재사용 가설제 유의사항을 관련도면에 명기 | 재사용 가설재 사용 시 부식 또는 변형된 자재 사용금지
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 화재 | 화상 | 불꽃비산 방지조치 미흡 | M(2) | M(4) | 감전방지 및 불꽃비산방지 조치도 작성 | 용접작업장 소화기 비치 및 감시인 배치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 설치순서 미준수로 인한 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 조립식 흙막이 시공순서도 작성 | 인양 작업 간 건설장비 안전관리 계획 수립 필요
토목 | 터널 | 철도터널 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 지보공 미설치 | M(2) | H(4) | 구조검토를 통한 적절한 흙막이 가시설 지보공 설계 | 흙막이 가시설 지보공 설치 및 계측 규정 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 건설기술진흥법 안전관리비 누락 | M(2) | M(2) | 건설기술진흥법 시행규칙에 의거하여 안전관리에 필요한 비용 간접공사비에 계상 | 시공전 가설구조물 구조적 안전성 관계전문가에게 확인
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 없음 | 깔림 | 배수시설 미설치 | M(3) | H(4) | 굴착상부 배수시설 설치 | 굴착저면 양수기 설치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 가시설 상단부 안전난간 미설치 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 상부 안전난간 설치관련 상세도 작성 | 흙막이 단부는 근로자 추락방지를 위해 안전난간 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조계산서 누락 | H(3) | H(3) | 조립식 간이흙막이에 대한 안전성 검토 실시 | 안전관리자 상주하여 관리 감독
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착에 의한 지반 거동 | L(2) | H(4) | 흙막이 가시설 시공 절차도 반영 | 흙막이 과굴착 관리기준 준수
토목 | 터널 | 철도터널 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 정리작업 | 기타 | 떨어짐 | 안전감시자 미배치 | M(2) | M(3) | 굴착사면 조성 작업시 임시 낙석 추락방지망 및 안전 펜스 설치 설계도서에 반영 | 안전관리 수칙 준수
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 해체시 검토 누락 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 해체시 검토를 설계도서 내 반영 | 해체 순서 준수 및 흙막이 굴착계획에 대한 시공계획 수립
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시트파일 설치시 팽창지수재 설치 누락 | M(3) | M(3) | 팽창지수재 관련 도면을 설계도서 내 반영 | 흙막이 가시설 공사 시 안전수칙 준수로 작업자 추락 및 가시설 붕괴위험 제거
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 설치시 근로자 임의 작업 | M(3) | M(3) | 가시설 시공순서도 작성 | 흙막이 가시설 시공 시 안전수칙 준수 및 관리자 감독
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | H(4) | 1회 굴착깊이를 표현한 가시설 설치.해체 순서도 작성 | 설계도서 준수하여 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 반출작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 상부 하중증가 | L(2) | H(4) | 흙막이 상부 허용하중값 표기 | 장비중량 및 토사량 등 검토하여 작업순서 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 강재 사용 | M(3) | M(3) | 설계응력 확보를 위해 가설기자재 재사용시 주의사항을 도면에 표기 | 재사용 가설기자재 반입시 검수방법, 품질관리 철저
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 이동통로 미설치 | M(3) | H(4) | 굴착저면으로 이동통로 설치 | 작업 전 안전대 착용 및 체결 상태 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 바닥 | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 가설재 사용시 부식 및 변형에 의한 붕괴 | M(2) | M(3) | 재사용 가설재 사용시 유의사항을 도면에 반영 | 가시설 등 중량물 인양시 인양로프 파단위험 / 줄걸이 검사 및 작업계획 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_단계별 굴착 및 Strut 설치 해체 순서도 미작성 | M(3) | M(3) | 단계별 굴착 및 Strut 설치 해체 순서도 작성 | 시트파일 하역 및 적재계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체단계 안전성 부족 | M(2) | H(4) | 해체단계 구조안전성검토 | 무리하게 해체하지 않도록 감독
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 없음 | 토피부족 | M(2) | H(4) | 구조안전성 확인 | 구조적으로 불안정시 보강
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면 경사각 과소시공 및 간이 흙막이설치 미비 | M(3) | H(4) | 간이흙막이 구조계산에 의한 조립도 반영 | 조립도 대비 굴착시공 외
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측관리 미흡 | M(1) | H(1) | 계측기 관리계획 도면에 반영 | 계측 측정빈도에 맞추어 측정
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_간이흙막이 설치 및 해체 순서도 미작성 | M(3) | H(4) | 간이흙막이 설치 및 해체 순서도 작성 | 간이흙막이 지장물구간 설치 상세도 작성
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 추진 중 도로 안전성 미검토에 따른 붕괴 | H(3) | H(3) | 구조물 관매달기구간 고려한 안전성 검토 실시 | 안전관리자 상주하여 관리 감독
토목 | 터널 | 철도터널 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 좌굴발생 | M(2) | H(4) | 장경간 strut의 수평 연결재 추가 설계 | 설치시 떨어짐 방지 대책 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과 굴착 | M(1) | H(1) | 굴찰순서 및 굴착깊이를 도면에 표기 | 굴착공사 표준안전지침 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 가시설 설치 및 해체 순서도 등 상세도면 미작성후 작업시행 | M(3) | M(3) | 가시설 설치 및 해체 순서도 등 상세도면 작성 | 가시설 설치, 해체시 작업자 출입금지 및 안전신호수 배치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 파열,파단 | 깔림 | 지장물 통과구간 상세설계 누락 | M(2) | M(3) | 지장물 통과구간 시공계획을 설계도서에 반영 | 지장물에 대한 제원 및 위치를 등을 사전에 면밀히 검토하여 지장물 통과구간에 대한 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 구조검토 미실시 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 구조검토 실시 | 설치 및 해체 순서 준수
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 설치 및 해체 순서도 미작성 | M(3) | H(4) | 안전성 검토 결과를 반영한 설치 및 해체 순서도 작성 | 과굴착 금지 및 흙막이 벽체 소단 설치
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 모서리 쐐기 미반영 | L(2) | H(4) | 가시설 상세도 에 우각부 모 서리 쐐기 반 영 | 현장에 반입 된 흙막이 지보공 부재 에 대한 사 전검수 시행
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 토류판 설치 시 과굴착 | M(3) | M(3) | 토류판 설치에 대한 상세도 작성 | 토류판은 굴 착 높 이 가 0.5m를 넘 지 않는 범 위 내에서 최대한 신속 하게 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 강재 허용응력 부족 | L(2) | M(3) | - | 허용응력 확 보 및 신강 재 사용
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 강재 허용응력 부족 | L(2) | M(3) | - | 허용응력 확 보 및 신강 재 사용
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 가시설 상단부 안전난간 미설치 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 상부 안전난간 설치 상세도 작성 | 흙막이 단부는 근로자 추락방지를 위해 안전난간 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 안전난간미설치 | M(2) | H(4) | 흙막이 상단부 안전난간 설치도면 및 상세도 작성 | 안전난간 설치작업자 떨어짐 방지조치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이흙막이에 대한 시공순서도 미작성으로 오시공 | M(2) | M(3) | 간이흙막이 시공순서도를 작성하여 설계도서에 반영 | 굴착구간 상재하중 증가에 의한 붕괴위험 / 상재하중제거 및 하중관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조계산서 누락 | M(2) | M(3) | 가시설 구조검토를 설계도서에 반영하여 안전성 확보 | 재사용 가설기자재 반입시 검수방법, 품질관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이가시설 설치 미흡 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 도면 수정 | 시공순서에 따른 안전작업계획 수립
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 가시설 잭 설치 기준 미흡 | L(2) | H(4) | 가시설 잭 엇갈리게 설치 | 과굴착 금지 및 흙막이 벽체 소단 설치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 용접작업 | 화재 | 화상 | 용접시 불티비산으로 화재발생 | M(2) | M(3) | 용접작업 시 화재방지 대책이 수립되도록 설계도면에 Note표기 | 불티의 비산방지 및 화기관리 철저및 안전관리자 상주
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 및 배수불량으로 붕괴 | H(4) | M(2) | 집수정 위치,개수 및 펌프용량 설계 반영 | 굴착작업시 우수로 인한 유수 유입시 펌프가동 및 배수측구 상시 점검
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이가시설 구조계산 누락에 의한 시공중 위험잠재 | M(2) | M(3) | 흙막이가시설의 구조계산서 반영 | 흙막이가시설 설치 및 계측규정 준수
토목 | 하천 | 보 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 항타 및 항발작업 | 기타 | 물체에 맞음 | 말뚝인양 시 로프손상 | M(3) | H(4) | 와이어 로프 결속 시 주의사항 명시 | 와이어로프 2점 결속 및 지속적인 와이어로프 손상 확인
토목 | 하천 | 관개수로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 안정성검토 미흡 | M(2) | H(4) | 흙막이 가시설 형식에 따른 구조안전성 검토 실시 | 가시설 설치 및 해체 순서 준수
토목 | 하천 | 관개수로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이구간 우수유입 | M(2) | H(4) | 굴착작업 시 측구 설치 | 굴착사면 우수침투 방지조치 실시
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 앞 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이벽의 변형, 인접지반 거동 | M(2) | H(4) | 흙막이 가시설 계측기 설치계획 수립 | 현장여건을 반영한 시공 계획 및 계측계획 수립 및 시행
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 간이흙막이 설치구간 안전시설 미흡으로 추락 | M(2) | M(3) | 간이흙막이 상단부에 안전난간 및 NOTE표기 반영 | 단부 작업 시 근로자 추락위험 / 안전난간 설치 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체작업 순서 미준수 | M(2) | H(4) | 해체 작업에 대한 시공단계별 구조검토(시공성 고려) | 시공순서 준수,되메우기 완료 후 가시설 해체
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측기 설치 기준 미흡 | L(2) | H(4) | 계측기 관리 기준 작성 | 계측기 방호조치 및 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이흙막이 구조계산서 누락으로 붕괴 | M(2) | M(3) | 간이흙막이 구조계산서를 설계도서에 반영 | 흙막이 가시설 시공순서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 매설작업 | 붕괴 | 깔림 | 건설기술진흥법 안전관리비 누락 | H(3) | H(3) | 안전관리비 계상 | 안전관리 수행
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 우각부 띠장 폐합조치 미흡 | L(2) | M(3) | Sheet pile coner이음부 상세도 반영 | Sheet pile 조립도 대비 시공 일치 및 차,배수 시설 설치
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 자재 사용 | H(2) | H(3) | 없음 | 자재 보관시 유의사항 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조계산서 누락 | M(2) | M(3) | 가시설 구조검토를 설계도서에 반영하여 안전성 확보 | 간이흙막이 버팀대 선해체 금지
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 구조검토 미흡으로 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 조립식 간이 흙막이 구조검토 실시 | 간이흙막이 보관계획 수립 필요
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 항타 및 항발작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 시공중 가시설 상단 안전난간 설치 미흡 | M(3) | M(3) | 안전난간 설치위한 상세도 반영 | 안전난간 설치규정 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이흙막이 시공순서도 미작성에 의한 시공자 임의시공 | M(2) | H(4) | 간이흙막이 시공순서도 작성으로 임의시공 방지 | 간이흙막이 설치 안전수칙 준수
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 항타 및 항발작업 | 기타 | 깔림 | 시트파일 항타시 기준 미수립 | M(3) | M(3) | 시트파일 항타 시 허용 범위를 설계도면 내 반영 | 시트파일 등 흙막이 가시설 설치 후 안전성 확인을 위한 계측기 설치 및 확인 점검 철저
건축 | 건축물 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 검토 미흡 | L(2) | H(4) | 지보재 해체단계를 고려한 흙막이가시설 구조검토 보완 | 흙막이 가시설 설치 및 해체순서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 항타 및 항발작업 | 붕괴 | 깔림 | 팽창지수재 미반영 | M(2) | H(4) | 시트파일 연결구간 팽창지수재 도면표기 | 시트파일 설치 작업시 인양고리 설치
건축 | 건축물 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 오시공 및 과굴착 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 설치.해체 시공순서도를 포함한 상세도 작성 | 설치, 해체에 대한 시공 계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 없음 | 기타 | 안전관리 미흡 | L(2) | M(3) | - | 안전관리 이 행여부확인
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | [2]위험성평가표입력!I6 | L(2) | H(4) | [2]위험성평가표입력!N6 | [2]위험성평가표입력!P6
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_Strut 등 Sheet Pile 구조안전성 미검토 | M(3) | H(4) | Strut 등 Sheet Pile 구조안전성 검토 | 안전시설물 및 이동통로설치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체순서불량 | M(3) | H(4) | 흙막이 해체계획 도면작성 | 흙막이 지보공 해체작업 준수 지침 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 우각부 쐐기보강 미시공 | M(2) | M(3) | 흙막이 가시설 우각부 쐐기보강 상세를 설계도서에 반영 | 엉스앵커 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 흙막이 가시설 근로자 승강설비 설치 누락 | H(4) | M(2) | 흙막이 가시설 승강설비 설치를 위한 시공상세도를 작성 | 사다리 설치 시 사용 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이흙막이에 대한 시공순서도 미작성으로 오시공 | M(2) | M(3) | 간이흙막이 시공순서도를 작성하여 설계도서에 반영 | 굴착구간 상재하중 증가에 의한 붕괴위험 / 상재하중제거 및 하중관리 철저
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 감전 | 누전 차단기 미설치 | L(2) | L(2) | - | 양수기 점검 시 해당전로 계폐기 차단 및 누전차단 기 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조계산 누락 | H(3) | H(4) | 간이흙막이 구조검토 및 조립상세도 작성 | 굴착면 상재하중 제거 관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_흙막이가시설 구간 계측상세도 미작성 | M(3) | M(3) | 흙막이가시설 구간 계측상세도 작성 | 우수 유입 차단을 위한 가배수로 및 집수정 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | L(2) | M(3) | 안전난간 시설 을 설계도면에 반영 | 흙 막 이 가 시 설 상·단부 안전난간 설 치 등 안전 시설 설치 및 유지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 승강계단 상세도 미작성 | L(2) | H(4) | 흙막이 가시설 계단식 통로 상세도 작성 | 계단식 통로 에서 미끄러 지는 것을 방 지 하 도 록 아 웃 트 리 거 를 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조 안정성 미검토 | L(2) | M(3) | 조립식 간이흙 막이 구조검토 하여 반영 | 간 이 흙 막 이 형식별 설치 위치 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 우수배출을 위한 양수계획 수립 | 우수 유입방지 상세계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 위치 및 규격 설계도면 미표기 | H(3) | H(3) | 간이흙막이 조서 작성 | 안전관리자 상주하여 관리 감독
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 우수배출을 위한 가시설 내부 굴착저면 양수계획 수립 | 우수 유입방지 상세계획 수립
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 품질 시험 미실시로 가설재 응력 미확보로 붕괴 | M(2) | M(3) | 재사용 가설 기자재 품질관리 계획을 설계 반영및 구조검토시 재사용 자재 계수 0.9반영 | 관리감독자의 시공 확인 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이가시설 시공순서도 누락으로 위험잠재 | M(2) | M(3) | 흙막이가시설 구조계산 결과를 반영한 시공순서도면 반영 | 설치, 해체에 대한 시공계획 수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 팽창치수재 미반영 | M(2) | H(4) | 시트파일 연결구간 팽창치수재 도면 표기 | 시트파일 설치 작업시 인양고리 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 건설기술진흥법 안전관리비 누락 | M(3) | M(3) | 건설기술진흥법 시행규칙에 의거하여 안전관리에 필요한 비용 간접공사비에 계상 | 시공전 가설구조물 구조적 안전성 관계전문가에게 확인
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 건설공사 안전관리비 계상 누락 | M(3) | M(3) | 공사 내역에 산업안전보건관리비와는 별개의 “건설공사 안전관리비를 계상”하여 반영 | 건설공사 안전관리비 계상 반영 및 안전관리계획 수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 검토 미실시 | L(2) | H(4) | 조절식 간이흙막이 구조안전성 검토 실시 | 흙막이 가시설 설치 및 해체순서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체순서 미준수 | M(2) | M(4) | 부곡3구역 흙막이가시설 해체 순서도 작성 | 해체 순서에 따른 콘크리트 타설순서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | M(3) | 안전대 부착설비 설계도서 반영 | 안전대 부착설비 등 근로자 추락방지를 위한 안전시설 사전 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과다한 굴착 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 중간말뚝 절단, 해체 및 인양등의 작업을 시공계획서에 반영
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | M(4) | 시공순서도 작성(굴착구배 포함) | 굴착 순서 준수하여 시공
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공순서 불량 | L(2) | M(3) | 조립식 간이흙막이 설치, 해체순서도 작성 | 흙막이 주요부재 시공감독 철저
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 부식 및 변형된 가시설 사용에 의한 위험잠재 | L(2) | L(2) | 재사용 가설재 사용 시 유의사항 반영 | 품질관리 기준 준수 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 가시설 과다 해체 | M(2) | M(2) | - | 중간말뚝 절단, 해체 및 인양등의 작업을 시공계획서에 반영
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(3) | 굴착상부에 작업자 추락 방지를 위해 안전난간 설치상세도 반영 | 흙막이 가시설 상,단부 안전난간 설치 등 안전시설 설치 및 유지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 모서리 쐐기 미반영 | M(3) | M(3) | 우각부 모서리 쐐기 반영 | 흙막이 가시설 구조계산 결과 반영한 설계도면 규모 및 부재 규격 준수
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 해체작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전대 부착설비 누락 | M(3) | H(4) | 안전대 부착설비 설계도서 반영 | 작업자 안전대 착용 관리/감독
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 구조계산서 누락 | L(2) | L(3) | 흙막이 가시설 구조계산서 반영 | 흙막이 가시설 시공관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착공간으로 지하수 유출 | M(2) | H(4) | 지하수위를 고려하여 물푸기 수량 설계에 반영 | 지하수 및 강수에 대한 배수계획 수립
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(3) | 안전난간 시설을 설계도면에 반영 | 흙막이 상·단부 안전난간 설치 등 안전시설 설치 및 유지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업순서 미준수 | M(3) | M(3) | 맨홀펌프장 가시설 시공순서도 작성 | 흙막이가시설 설치 및 해체 작업 시 도면 준수
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체순서 미준수 | M(2) | M(4) | 흙막이가시설 해체 순서도 작성 | 해체 순서에 따른 되메우기 순서 준수
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 사다리 설치 기준 미준수 | M(2) | H(4) | 흙막이 가시설 사다리식 통로 상세도 작성 및 관련 NOTE표기 | 흙막이 단부는 근로자 추락방지를 위해 안전난간 설치
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조계산서 누락 | M(2) | M(3) | 가시설 구조검토를 설계도에 반영하여 안전성 확보 | 관로 매설 시 굴착 작업 및 간이흙막이 시공순서 준수
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 단부 안전난간 설치 미흡 | M(2) | M(3) | 굴착상부에 작업자 추락 방지를 위해 안전난간 설치상세도 반영 | 흙막이 가시설 상,단부 안전난간 설치 등 안전시설 설치 및 유지
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업공간 협소 | L(2) | M(3) | 흙막이 폭은 작업공간이 확보될 수 있도록 설계 | 간이흙막이 시공 시 안전규정 준수
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 안전대 부착설비 미조치 | M(2) | M(3) | Wale 상부에 안전대 설비(로프)를 상세도 반영 재해 예방 | Wale 상부에 안전대 부착설비를 Wale 설치 시마다 설치
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전시설 설치불량 | M(3) | M(3) | 가설계단 설치시 각 부재의 탈락과 미끄러짐 등이 발생하지 않도록 견고하게 설치 | 안전시설물 설치시 인증제품 적용
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 설치 위치 오시공 | M(2) | H(4) | 어스앵커설치 위치 도면과 구조계산서 동일 적용 | 어스앵커 설치시 설치 위치 및 초기기장력 확인
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 승강설비 도면 미반영 | L(2) | L(2) | 지면에서 굴착저면으로 안전하게 이동 할 수 있는 승강설비 설치도면 반영 | 근로자가 안전하게 이동할 수 있는 승강설비 설치 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 건설기술진흥법 안전관리비 누락 | M(3) | M(3) | 건설기술진흥법 시행규칙에 의거하여 안전관리에 필요한 비용 간접공사비에 계상 | 시공전 가설구조물 구조적 안전성 관계전문가에게 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | M(4) | 시공순서도 작성(굴착구배 포함) | 굴착 순서 준수하여 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | M(4) | 부곡3구역 흙막이가시설 시공순서도 작성(굴착구배 포함) | 굴착 순서 준수하여 시공
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | H(4) | 1회 굴착깊이를 도면에 표시하여 시공 중 과굴착 예방 | 설계도서 준수하여 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립식 간이흙막이 구조계산 누락 | L(2) | L(3) | 흙막이 가시설에 대한 구조계산을 반영 | 흙막이 가시설 설치 시 안전기준 순수하여 안전시공
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조 안정성 미검토 | M(3) | M(3) | 간이흙막이 구조검토하여 반영 | 간이흙막이 형식별 설치 위치 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 사보강재 밀림 | L(2) | H(4) | 코너부 사보강재 구간 밀림방지 앵글을 설치하여 가시설 변형 억제 | 설계도서 및 시공순서 준수하여 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 충돌 | 부딪힘 | 건설기계 작업 중 가시설 충돌에 의한 위험잠재 | L(2) | L(2) | 건설기계 충돌방지 도면 반영 | 건설기계 충돌방지 조치 실시하여 안전작업
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 매설작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 안전대책 미흡Ð안전시설 미비Ð작업발판 난간 미설치 | L(2) | M(4) | 잔여 위험요소 저감대책을 도면에 명시Ð안전난간 시설을 설계도면에 반영Ð안전대 부착설비 설계도서 반영 | 안전난간 설치 높이 준수 및 난간 긴셜 상태 확인Ð안전시설 상시점검 및 점검자 안전교육과 안전장비 지급Ð흙막이상단, 단부 안전시설 설치 및 유지Ð가설 이동통로 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이 흙막이 구조계산서 미반영 | L(2) | L(3) | 간이 흙막이에 대한 구조계산을 반영하여 안전성 확보 | 간이 흙막이 구조계산 자료를 반영하여 시공 시 안전성 확보
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 설치.해체 시공순서도 작성 | 설치, 해체에 대한 시공 계획을 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조 안정성 미검토 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 구조검토하여 반영 | 가시설 형식별 적용위치 준수하여 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공순서 불량 | M(3) | M(3) | 설치, 해체순서도 작성 | 설치/해체 순서도에 따른 시공 수행
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시설물 파손 | L(2) | H(4) | 가시설 공사중 인접 구조물 안전을 위한 경사계, 지표침하계 등 설치 및 계측계획 수립 | 자동화 계측 관리로 운영
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 앞 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 지하수 유출 | M(2) | M(3) | 지하수 유입량 등 계산 후 양수기 규격 및 수량 표시 | 현장 지하수위 조사 및 지하수 유출을 고려하여 설계도면에 지하수위 상승시 안전대책 표기
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 우수배출을 위한 배수계획 수립 | 우수 유입방지 상세계획 수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 앞 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이벽의 변형, 인접지반 거동 | M(2) | H(4) | 흙막이 가시설 계측기 설치계획 수립 | 공사착수 전 설계 시 작성된 계획을 검토하고 현장 여건을 반영하여 상세한 계측수행 및 분석계획 작성
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 작업 계획 미수립 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착공간으로 지하수 유출 | M(2) | H(4) | 물푸기 수량을 설계에 반영하고, 시공 시 확인할 수 있도록 도면에 주의사항 명기 | 지하수 및 강수에 대한 배수계획 수립
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 토압 불균형 | M(3) | M(3) | 굴착 및 흙막이 설치 순서도 제공 및 굴착순서 준수 지침 제시 | 굴착장비 작업자 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 앞 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 지하수 유출 | M(2) | M(3) | 지하수 유입량 등 계산 후 양수기 규격 및 수량 표시 | 현장 지하수위 조사 및 지하수 유출을 고려하여 설계도면에 지하수위 상승시 안전대책 표기
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 미설치 | M(2) | M(3) | 지장물 통과구간의 간이 흙막이 대체시공 상세도면 작성 | 지장물 간섭구간 대체시공방안 수립하여 근로자 안전 확보
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 띠장 | 뒤 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 띠장 설치 붕량 | M(3) | M(3) | 띠장 보강방법 도면 표기 | 시공순서에 따른 안전작업계획 수립
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 검토 미실시 | L(2) | H(4) | 지보재 해체 단계를 포함한 흙막이가시설 구조안전성 검토 실시 | 흙막이가시설 설치 및 해체순서 준수
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 되메우기 시 띠장 선해체 | M(2) | H(4) | 굴착되메우기 공사시 표준버팀대의 2,3단 선해체 방지를 위해 상세순서도 제시및 유의사항으로 추가 | 시공순서 준수, 되메우기 완료 후 단계별 가시설 해체
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | M(4) | 시공순서도 작성(굴착구배 포함) | 굴착 순서 준수하여 시공
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 가시설 상단부 안전난간 미설치 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 상부 안전난간 설치 상세도 작성 | 흙막이 단부는 근로자 추락방지를 위해 안전난간 설치
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 띠장 | 앞 | 해체작업 | 전도 | 기타 | 전도방지 조치 미수립 | L(2) | H(4) | 가시설 해체 순서 및 이에 따른 각 단계별 안전수칙 제시 | 신호수 배치 및 해체구간 출입통제
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립식 간이 흙막이 구조안전성 검토 누락에 의한 붕괴위험 | L(2) | L(3) | 흙막이 가시설에 대한 구조계산을 반영하여 안전성 확보 | 굴착구간 상재하중 증가에 의한 붕괴위험 / 상재하중 제거 및 하중관리 철저
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공순서 미준수 | M(2) | M(2) | 시트파일 시공순서도 작성 | 개인보호구 착용 등 근로자 안전교육 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 단계별 설치 시공 미 준수 | M(3) | M(3) | 가시설 단계별 설치 및 해체 도면작성 | 단계별 간섭사항을 고려하여 시공순서에 준해 설치 및 해체
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 검토 미실시 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 구조안전성 검토 실시 | 흙막이 가시설 설치 및 해체순서 준수
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 굴착저면 우수 유입을 고려하여 양수능력을 감안한 양수기 선정 및 집수정 설치 | 공사 중 배수로 설치 및 양수계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | M(4) | 조립식 간이흙막이 시공순서도 작성(굴착구배 포함) | 시공 순서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조 안정성 미검토 | M(3) | M(3) | 간이흙막이 구조검토하여 반영 | 간이흙막이 형식별 설치 위치 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_우수 및 용출수 배수처리 미흡 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 가배수로 및 집수정 설치계획 반영 | 흙막이가시설 계측기 설치 및 계측관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 측압과다 사전 파악 미흡 | M(3) | M(3) | 계측기 설치로 지속적인 흙막이 가시설 변위 확인 | 흙막이 가시설 변위 확인을 위한 정기적인 계측관리
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 확인 및 점검작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 검토 미실시 | L(2) | H(4) | 지보재 해체 단계를 포함한 흙막이가시설 구조안전성 검토 실시 | 흙막이가시설 설치 및 해체순서 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 상세도 미작성 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 상세도(계측기 상세도 포함) 작성 | 설계도서 준수 및 계측기 방호울 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(4) | M(3) | 흙막이 가시설 상부 안전난간 설치관련 상세도 작성 | 흙막이 가시설 상부에 안전난간을 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 가시설 상단부 안전난간 미설치 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 상부 안전난간 설치관련 상세도 작성 | 흙막이 단부는 근로자 추락방지를 위해 안전난간 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 사다리식 통로 누락 | M(3) | M(3) | 흙막이 내 사다리식 통로 상세도 작성 후 설계도면 반영 | 근로자 이동통로 폭 확보
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 사보강재 밀림 | L(2) | H(4) | 코너부 사보강재 구간 밀림방지 앵글을 설치하여 가시설 변형 억제 | 설계도서 및 시공순서 준수하여 설치
토목 | 하천 | 보 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 사보강재 밀림 | L(2) | H(4) | 코너부 사보강재 구간 밀림방지 앵글을 설치하여 가시설 변형 억제 | 설계도서 및 시공순서 준수하여 설치
토목 | 하천 | 보 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 우수배출을 위한 배수계획 수립 | 우수 유입방지 상세계획 수립
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 앞 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이벽의 변형, 인접지반 거동 | M(2) | H(4) | 흙막이 가시설 계측기 설치계획 수립 | 공사착수 전 설계 시 작성된 계획을 검토하고 현장 여건을 반영하여 상세한 계측수행 및 분석계획 작성
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 가시설 상단부 안전난간 미설치 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 상부 안전난간 설치관련 상세도 작성 | 흙막이 단부는 근로자 추락방지를 위해 안전난간 설치
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 뒤 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 토류판 뒤채움 불량 | M(3) | H(4) | 뒤채움 상세도 작성 및 뒤채움 기준 도면명기 | 뒤채움작업시 관리감독 철저(지반공사 표준시방서(KCS 11 20 25 : 2020) : 되메우기 및 뒤채움에 의거)
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 가시설 상단부 안전난간 미설치 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 상부 안전난간 설치 상세도 작성 | 흙막이 단부는 근로자 추락방지를 위해 안전난간 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착배면 토압 지지 미흡 | M(2) | M(3) | 구조계산 결과에 따른 토류판 규격 명시 | 굴착 후 신속하고 흙막이판 사이에 틈새가 발생하지 않도록 설치, 40mm 이상 걸침길이 확보
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 부주의 및 안전시설물 미비 | H(4) | M(3) | 굴착단부 안전휀스 및 사다리 설치상세도 도면표기 | 안전관리계획 수립(굴착공사 표준안전작업지침(고용노동부고시)(제2020-5호)에 의거)
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 우수배출을 위한 양수계획 수립 | 우수 유입방지 상세계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 파열,파단 | 깔림 | 재사용 가설재 사용 시 부식 및 변형 | L(2) | L(2) | 재사용 가설재 사용 시 부식 및 변형된 재료 반입금지 | 재사용 가설재 도면에 반영된 유의사항 준수하여 안전시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 시공순서도 누락 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 시공순서도 작성 후 설계도서 반영 | 해체 순서 준수 및 흙막이 굴착계획에 대한 시공계획 수립
토목 | 하천 | 보 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 검토 미실시 | L(2) | H(4) | 지보재 해체 단계를 포함한 흙막이가시설 구조안전성 검토 실시 | 흙막이가시설 설치 및 해체순서 준수
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 토류판 설치 시 과굴착 | M(3) | M(3) | 토류판 설치에 대한 상세도 작성 | 굴착 후 신속하고 흙막이판 사이에 틈새가 발생하지 않도록 설치, 40mm 이상 걸침길이 확보
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 기타 | 기타 | 안전관리 미흡,법규 미준수 | M(3) | M(3) | 건설공사 안전관리에 필요한 비용을 계상 | 안전관리비 산정이 적정한지 검토하고 해당 목적에만 사용되도록 관리
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 앞 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측기 미설치 | M(2) | M(3) | 흙막이가시설 설치구간 계측기를 설치할 수 있도록 설계도면에 표기 | 변위 발생시 보강조치 반영
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 설치.해체 시공순서도 작성 | 설치, 해체에 대한 시공 계획을 수립(시공계획서)
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | H(4) | 단계별 굴착깊이를 표현한 흙막이가시설 설치.해체 시공순서도 작성 | 설치, 해체에 대한 시공 계획을 수립(시공계획서)
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전대 부착설비 누락 | M(3) | H(4) | 안전대 부착설비 설계도서 반영 | 작업자 안전대 착용 관리/감독
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 강재 재사용 | M(3) | M(2) | 구조계산서상의 설계응력 확보를 위해 신강재 사용을 원칙으로 하도록 도면 반영 | 반입 전 후, 자재의 적정성 검수
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 사보강재 밀림 | L(2) | H(4) | 코너부 사보강재 구간 밀림방지 앵글을 설치하여 가시설 변형 억제 | 설계도서 및 시공순서 준수하여 설치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 우수배출을 위한 양수계획 수립 | 우수 유입방지 상세계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 파열,파단 | 기타 | 미감지 지장물 | H(4) | H(4) | 지하매설물도 작성 및 도면표기 / 지장물 보호공상세도, 보호공구조계산서 작성 | 지하매설물 관련 시방서 참고하여 작업시행(지하매설물 보호 및 복구(SMCS 11 85 15 : 2018)에 의거)
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 우수배출을 위한 배수계획 수립 | 우수 유입방지 상세계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | H(5) | 계측계획수립을 통한 안정성확인(가시설 계측계획 및 상세도) | 계측관리 기준에 의거한 계측관리철저(시공 중 지반계측(KCS 11 10 15 : 2021)에 의거)
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 버팀대 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | strut와 띠장 접합구간 스티프너 누락에 의한 부재 변형 | L(2) | M(4) | strut 폭에 맞추어 상하부 각각 2ea 스티프너 반영 | strut와 띠장 접합구간 스티프너 반영하여 부재 변형 방지
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성(지하수위등) 미검토 및 조립도 미작성 | L(2) | M(4) | 잔여 위험요소 저감대책을 도면에 명시Ð가시설 구조검토를 설계도에 반영하여 안전성 확보Ð흙막이굴착 설계시 지반조건,지하수조건,주변여건등을 고려하여 지보공법설계 | 흙막이가시설 설치 및 해체 작업 시 도면 준수Ð지하수처리 대책 포함제시
토목 | 교량 | 철도교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 간이흙막이 상부 안전난간 미설치 | M(3) | M(3) | 조립식 간이 흙막이 상부 안전난간 시공상세도 작성 | 안전난간 설치기준 준수
토목 | 교량 | 철도교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 가설 구조검토 미실시 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 구조안전성 검토 진행 | 설계도서 및 가설 안전성 검토내용 준수하여 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 반출작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 상부 하중증가 | L(2) | H(4) | 흙막이 상부 허용 하중값 표기 | 장비중량 및 토사량 등 검토하여 작업순서 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 구조검토 누락 | M(4) | M(3) | 흙막이 가시설에 대한 구조계산 실시 후 설계도서 반영 | 현장에 반입된 흙막이 지보공 부재에 대한 사전검수 시행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 정기안전점검 누락 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 설계 및 안전관리 계획에 따른 계획수립 적정여부 확인
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공순서 불량 | M(2) | M(3) | 간이흙막이 설치, 해체순서도 작성 | 흙막이 주요부재 시공감독 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착공간으로 지하수 유출 | M(3) | M(3) | 팽창지수재 설치로 차수성 증대 | 지하수 및 강수에 대한 배수계획 수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공자재 불량 | M(3) | M(3) | 가시설 구조계산시 신강재 사용토록 수량 반영 및 도면 명기 | 현장여건에 따라 재사용 가설기자재 사용시 구조검토 시행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 모서리 쐐기 미반영 | M(2) | H(4) | 가시설 상세도에 우각부 모서리 쐐기 반영 | 현장에 반입된 흙막이 지보공 부재에 대한 사전검수 시행
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_단계별 Strut 설치 및 굴착계획 상세도 미작성 | M(3) | M(3) | 단계별 Strut 설치 및 굴착계획 상세도 작성 | 안전난간 및 승강설비 설치
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조 안정성 미검토 | M(3) | M(3) | 간이흙막이 구조검토 실시하여 안전성 확보 | 굴착토사나 자재 등을 경사면 및 굴착부 배면에 적재금지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 강재 사용 | M(3) | M(3) | 설계응력 확보를 위해 가설기자재 재사용시 주의사항을 도면에 표기 | 재사용 가설구조물 사용시 이력 및 품질관리 철저
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(4) | 안전난간 설치 | 수직방망 설치
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_Sheet Pile 연결부 차수제 미설치 | M(3) | M(3) | Sheet Pile 연결부 차수제 설치 | 배수펌프 소요대수 및 용량을 산정하여 배수계획 수립
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_재사용 및 단면감소계수 미반영한 구조검토실시 | M(3) | M(3) | 재사용 및 단면감소계수 반영한 구조검토실시 | H-Beam 하역시 안전수칙 준수
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 이동 | 없음 | 떨어짐(10미터 이상) | 시스템비계 미사용 | M(3) | M(3) | 건설현장 추락사고방지 종합대책(4.11)에 따른 공공공사 추락사고방지에 관한 지침(2019.4)에 따라 시스템 비계로 설치 | 설계도서대로 시공 및 시공전 비계 구조검토 실시
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 파열,파단 | 깔림 | 사전적업허가제 미시행 | M(3) | M(3) | 위험공종 작업 착수전 작업허가 절차준수하여 작업 시행토록 도면반영 | 표준 안전 수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체 안전성 미검토 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 해체시 검토를 설계도서 내 반영 | 해체 순서 준수 및 흙막이 굴착계획에 대한 시공계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 강재 사용 | M(3) | M(3) | 설계응력 확보를 위해 가설기자재 재사용시 주의사항을 도면에 표기 | 재사용 가설기자재 반입시 검수방법, 품질관리 철저
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 깔림 | 강재 재사용 | M(3) | M(2) | 구조계산서상의 설계응력 확보를 위해 신강재 사용 원칙을도면 반영 | 반입 전 후, 자재의 적정성 검수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성(지하수위등) 미검토 및 조립도 미작성 | L(2) | M(4) | 잔여 위험요소 저감대책을 도면에 명시Ð가시설 구조검토를 설계도에 반영하여 안전성 확보Ð흙막이굴착 설계시 지반조건,지하수조건,주변여건등을 고려하여 지보공법설계 | 흙막이가시설 설치 및 해체 작업 시 도면 준수Ð지하수처리 대책 포함제시
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착공간으로 지하수 유출 | M(2) | H(4) | 물푸기 수량을 설계에 반영 | 지하수 및 강수에 대한 배수계획 수립
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 단부 안전난간 미설치에 의한 근로자 추락 | L(2) | L(2) | 단부 안전난간 설치도면 반영 | 단부 발생 시 안전난간 설치 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 사다리 설치 기준 미준수 | M(2) | M(3) | 흙막이 가시설 사다리식 통로 상세도 작성 및 관련 NOTE표기 | 사다리가 넘어지거나 미끄러지는 것을 방지하도록 아웃트리거를 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과다한 굴착 | M(2) | M(2) | - | 시공계획서 내 과굴착 방지대책 수립, 굴착 직후 다짐 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이 흙막이 구조 안정성 미검토 | M(3) | M(3) | 가장 불리한 단면(깊은구간)에 대해 간이흙막이 구조검토하여 반영 | 간이흙막이 형식별 설치 위치 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_Sheet Pile 연결부차수관리(수팽창지수제) 미설치 | M(3) | M(3) | Sheet Pile 연결부차수관리(수팽창지수제)설치 | 배수펌프 소요대수 및 용량을 산정하여 배수계획 수립
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_Sheet Pile 안전성 검토 시 감소계수 및 상재하중 미반영 | L(2) | H(4) | Sheet Pile 안전성 검토 시 감소계수 및 상재하중 반영 | Sheet Pile 하역 및 적재계획 수립
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 기타 | 깔림 | 재사용 가설재 사용시 유의사항 미 명기로 위험잠재 | L(2) | L(2) | 재사용 가설재 사용시 부식 또는 변형된 재료 반입금지 | 중량물 인양시 줄걸이 파단에 의한 낙하위험 / 낙하물 위험구간 통제 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전관리비 계상 미흡에 의한 위험요소 잠재 | M(2) | M(3) | 안전관리비 계상 시 안전관리 계산서 작성 비용, 계산서 검토 비용 등의 추가사항을 계상하여 설계도서에 반영 | 해당없음
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_과다한굴착 | H(4) | L(2) | 단계별 Strut 설치 및 굴착계획 상세도 작성 | 흙막이지보공 단부 안전난간 설치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 검토 미실시 | L(2) | H(4) | 지보재 해체 단계를 포함한 흙막이가시설 구조안전성 검토 실시 | 흙막이 가시설 설치 및 해체순서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(4) | 안전난간 설치 | 수직방망 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(4) | 부곡3구역 굴착단부 안전난간 설치 | 수직방망 설치
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공순서 불량 | M(2) | M(3) | 간이흙막이 설치, 해체순서도 작성 | 흙막이 주요부재 시공감독 철저
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | M(4) | 시공순서도 작성(굴착구배 포함) | 굴착 순서 준수하여 시공
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(4) | 안전난간 설치 | 수직방망 설치
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 앞 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측기 미설치 | M(2) | M(3) | 흙막이가시설 설치구간 계측기를 설치할 수 있도록 설계도면에 표기 | 변위 발생시 보강조치 반영
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 기타 | 깔림 | 양수기 용량 부족 | M(2) | M(3) | - | 흙막이가시설 굴착저면등 터파기구간 우수 및 지하수 배제계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전관리 미흡 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 설계 및 안전관리 계획에 따른 계획수립 적정여부 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 간이흙막이 상부 안전난간 시공상세도 미작성에 의한 작업자 추락위험 | M(3) | M(2) | 간이흙막이 상부 안전난간 시공상세도 작성으로 작업자 추락위험 제거 | 안전난간 설치 시 설치규정 준수로 작업자 추락위험 제거
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_흙막이 가시설 굴착주변 침하량 미검토 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 굴착주변 침하량 검토 | 흙막이가시설 구간 계측기 설치 및 계측관리
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_Sheet Pile 안전성 검토 시 재사용계수 미반영 | L(2) | H(4) | Sheet Pile 안전성 검토 시 재사용계수 반영 | Sheet Pile 하역 및 적재계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(4) | 안전난간 설치 | 수직방망 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 우수배출을 위한 양수계획 수립 | 우수 유입방지 상세계획 수립
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 사보강재 밀림 | L(2) | H(4) | 코너부 사보강재 구간 밀림방지 앵글을 설치하여 가시설 변형 억제 | 설계도서 및 시공순서 준수하여 설치
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 확인 및 점검작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 검토 미실시 | L(2) | H(4) | 조립식 흙막이가시설 구조안전성 검토 실시 | 흙막이 가시설 설치 및 해체순서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 고소 | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 간이흙막이 승강설비 시공상세 미반영 | M(3) | M(2) | 간이흙막이 승강설비 시공상세를 반영하여 근로자 상, 하 이동 중 추락위험 제거 | 사다리 설치 시 사용 안전수칙 준수로 사다리의 전도에 의한 근로자의 추락위험 제거
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 시공순서도 누락 | L(2) | L(3) | 흙막이 가시설에 대한 시공순서도 반영 | 흙막이 가시설 설치 시 시공순서 준수하여 안전시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체작업 순서 미준수 | M(2) | H(4) | 해체 작업에 대한 시공단계별 구조검토(시공성 고려) | 시공순서 준수,되메우기 완료 후 가시설 해체
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 상부 안전난간 설치관련 상세도 작성 | 안전난간 설치규정 준수
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 오시공 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 설치.해체 시공순서도 작성 | 과굴착 금지 및 설계도서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(4) | 안전난간 설치 | 수직방망 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(4) | 관로 설치구간 굴착단부 안전난간 설치 | 수직방망 설치
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 작업자이동시 부주의 및 안전시설물 미흡 | M(3) | H(4) | 가시설 상단부 안전난간 설치상세도 작성 | 안전관리 계획수립(굴착공사 표준안전작업지침(고용노동부고시)(제2020-5호)에 의거)
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 해체작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전대 부착설비 누락 | M(3) | H(4) | 안전대 부착설비 설계도서 반영 | 작업자 안전대 착용 관리/감독
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조계산서 미흡 | L(2) | M(3) | 조립식 간이흙막이 구조 검토하여 반영 | 간이흙막이 형식별 설치 위치 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과다한 굴착 | M(2) | M(2) | - | 시공계획서 내 과굴착 방지대책 수립, 굴착 직후 다짐 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 횡단 지장물 저촉으로 인한 가시설 미설치 | M(1) | M(1) | 지장물 간섭구간의 가시설 흙막이 대체시공 방안 검토 | 토류판(흙막이판) 배면은 공극이 없도록 다짐 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 위치 및 규격 설계도면 미표기 | M(3) | M(3) | 간이흙막이 조서를 도면화하여 설계도면 반영 | 관로 매설 시 굴착 작업 및 간이 흙막이 시공순서 준수
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 인장 중 대좌탈락 | L(1) | H(4) | - | 어스앵커긴장시 작업자는 측면에 위치하고 주변 인원을 통제 및 현장 반입 자재 검수
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공순서 미준수 | M(2) | M(3) | 간이 흙막이 시공순서도 작성 | 개인보호구 착용 등 근로자 안전교육 철저
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 누수 | M(2) | M(3) | 시트파일 팽창지수재 설치 상세도 작성 | 흙막이 가시설 시공순서 준수
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 항타 및 항발작업 | 전도 | 찔림 | 지반지지력 부족 | L(2) | H(4) | 장비 주행성 검토(최소 요구 지반지지력) 및 필요시 강재철판 설치 등의 보강방안 제시 | 항타기 권상기 작동상태 점검
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체작업 순서 미준수 | M(2) | H(4) | 해체 작업에 대한 시공단계별 구조검토(시공성 고려) | 시공순서 준수,되메우기 완료 후 가시설 해체
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 가시설 차수관리미흡 | M(3) | M(3) | 시트파일 팽창지수재 설치 상세도 도면 표기 팽창 지수재 사양 표기 및이음상세 도면반영 | 반입 전 후, 자재의 적정성 검수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 이동 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 작업자 부주의 및 안전시설물 미흡 | H(4) | H(4) | 안전대 걸이시설 설치 및 설치시 구명줄에 2인이상 안전대 걸기 금지 노트표기 및 흙막이가시설 고소작업 안전지침 작성 | 공정진행시, 안전지침 및 작업기준 준수(안전대 사용지침(한국산업안전보건공단))
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체순서 미준수 | M(2) | M(4) | 흙막이가시설 해체 순서도 작성 | 해체 순서에 따른 되메우기 순서 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 가시설 상단부 안전난간 미설치 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 상부 안전난간 설치 상세도 작성 | 흙막이 단부는 근로자 추락방지를 위해 안전난간 설치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 검토 미실시 | L(2) | H(4) | 지보재 해체 단계를 포함한 흙막이가시설 구조안전성 검토 실시 | 흙막이 가시설 설치 및 해체순서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조조립상태 불량 | M(3) | M(3) | 우각부 엄지말뚝 형강 추가설치 등의 보강 | 흙막이공사 안전보건 작업에관한 기술지침 준수
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 차수관리미흡 | M(3) | M(3) | 시트파일 팽창지수재 설치 상세도 도면 표기 팽창 지수재 사양 표기 | 반입 전 후, 자재의 적정성 검수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 설치.해체 시공순서도 작성 | 설치, 해체에 대한 시공 계획을 수립(시공계획서)
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | M(4) | 조립식 간이흙막이 시공순서도 작성 및 구조안전성 검토 실시 | 굴착 순서 준수하여 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 현장시공시, 사면기울기 및 여유폭 미준수 | M(3) | H(5) | 구간별 계획평면도 작성 및 시방기준(사면기울기 및 여유폭) 도면표기 | 굴착시 사면기울기 및 여유폭을 고려한 공정진행(&quot;건설공사 굴착사면 안전기울기 기준에 관한 기술지침&quot;에 의거)
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 기타 | 없음 | 재사용강재 반입시 검수 미실시 | L(2) | H(4) | 재사용 강재 사용시 국가건설기준코드의 적용사항을 시방서에 명시 | 임의 개조 및 결함사항 여부 점검
토목 | 댐 | 다목적댐 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립도 미작성 및 이동안전통로 상세도 미작성 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 상세도면 작성 | 도면에 준하여 흙막이 가시설 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 붕괴 과굴착 등 시공 미 준수 | M(3) | M(3) | 흙막이 구조안전 검토 및 흙막이 지보공 굴착시 주의사항을 도면 표기 | 가시설 부재 변형확인 및 안전시설 설치, 과굴착 금지
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 굴착저면 우수 유입을 고려하여 양수능력을 감안한 양수기 선정 및 집수정 설치 | 공사 중 배수로 설치 및 양수계획 수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 기타 | 없음 | 기타 | 안전관리 미흡 | L(2) | M(3) | 해당없음 | 안전관리 이행여부 확인
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 가시설 과다 해체 | M(2) | M(2) | - | 중간말뚝에 철거 가능일을 표시하여 근로자가 확인할 수 있도록 조치
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 수평 스트럿 설치불가 | M(3) | M(3) | 구조물 설치 위치 설계변경 | 흙막이 가시설 시공순서 준수
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해제 시 구조 안정성 미확보 | M(2) | M(4) | 흙막이 가시설 해체 시 구조검토 추가 실시 | 되메우기 후 충분한 다짐 작업 실시
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 토압 불균형 | M(3) | M(3) | 굴착 및 흙막이 설치 순서도 제공 및 굴착순서 준수 지침 제시 | 굴착장비 작업자 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 옆 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(3) | 안전난간 시설을 설계도면에 반영 | 흙막이 상·단부 안전난간 설치 등 안전시설 설치 및 유지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 팽창지수재 표기 누락 | L(2) | H(4) | 팽창지수재 도면 표기 | 시공순서에 따른 안전작업계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 설치·해체 순서도 미흡 | M(3) | H(4) | 구조계산에 의한 흙막이 설치·해체 순서도 수립 | 시공순서에 따른 안전작업계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 시공순서도 누락 | L(2) | L(2) | 흙막이 가시설 시공순서도 반영 | 흙막이 가시설 시공순서 준수하여 안전시공
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측관리미흡 | M(3) | M(3) | 가설 흙막이의 계측계획 및 계측 배치도 상세 수립 반영 | 반입 전 후, 자재의 적정성 검수
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착토 관리 미흡 | M(2) | M(3) | - | 협소한 작업공간에서의 굴착토사나 자재 등은 즉시 반출
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 응력 부족 | M(3) | M(3) | 띠장,쉬트파일 연결부 PLATE 규격, 용접 두께 내용을 설계 반영 | 가시설 시공시 도면에 표시된 규격 기준으로 연결부 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 변위 확인 미흡 | M(3) | M(3) | 인근 시설물 계측기 설치 및 상시 점검 | 계측기를 통한 인근 구조물 변위 확인 및 상시 확인
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조 안정성 미검토 | M(3) | M(3) | 간이흙막이 구조검토하여 반영 | 간이흙막이 형식별 설치 위치 준수
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 안전대 부착설비 미설치 | M(2) | M(3) | Wale 상부에 안전대 설비(로프)를 Wale 설치 시 마다 설치하여 추락 재해 예방 | Wale 상부에 안전대 부착설비를 Wale 설치 시마다 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전대 부착설비 누락 | M(3) | M(3) | 안전대 부착설비 설계도서 반영 | 안전대 부착설비 사전 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 낙하 | 떨어짐(분류불능) | 작업허가제 미도입 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | H(4) | 가시설 설치.해체 시공순서도 작성 | 설치, 해체에 대한 시공 계획을 수립(시공계획서)
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전관리 미흡 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 설계 및 안전관리 계획에 따른 계획수립 적정여부 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조계산 미흡 | L(2) | H(4) | 최대 굴착깊이 확인 후 재검토 실시 | 관로매설 안전작업계획
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 띠장 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 스티프너 설치 누락 | L(2) | H(4) | 스티프너(stiffener)를 2개소 이상 설치하도록 반영 | 재사용가설재 반입 시 검수 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 건설기술진흥법 안전관리비 누락 | M(3) | M(3) | 건설기술진흥법 시행규칙에 의거하여 안전관리에 필요한 비용 간접공사비에 계상 | 시공전 가설구조물 구조적 안전성 관계전문가에게 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 강재 사용 | M(3) | M(3) | 설계응력 확보를 위해 가설기자재 재사용시 주의사항을 도면에 표기 | 재사용 가설기자재 반입시 검수방법, 품질관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 팽창 지수재 설치누락 | M(3) | M(3) | 지수재 도면반영 | SHEET PILE 시공 시 안전수칙 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 안전성 미계산 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 안전성 확인 | 흙막이공사 안전보건작업에 관한 기술지침 준수
토목 | 하천 | 보 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 설치.해체 단계에 따른 굴착깊이 도면 표현 | 설치, 해체에 대한 시공 계획을 수립(시공계획서)
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체순서 미준수,설치상세 누락Ð과다한 굴착 | L(2) | M(4) | 잔여 위험요소 저감대책을 도면에 명시Ð가시설 구조검토를 설계도에 반영하여 안전성 확보Ð흙막이 가시설 설치 및 해체에 대한 단계별 상세 시공순서도 설계 반영 | 흙막이가시설 설치 및 해체 작업 시 도면 준수Ð흙막이 구조물 계측계획수립 및 시행
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 띠장 보걸이 지지력 부족 | M(2) | H(4) | 가시설 보걸이 형상을 앵글 부재 로 변경하여 보걸이 지지력 증대 | 시공계획서상 안정성 확인철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 가시설 상단부 안전난간 미설치 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 상부 안전난간 설치 상세도 작성 | 흙막이 단부는 근로자 추락방지를 위해 안전난간 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전난간 미설치 | L(2) | M(3) | 안전난간 시설을 설계도면에 반영 | 흙막이가시설 상단부 안전난간 설치 등 안전시설 설치 및 유지
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 깔림 | 추진력, 반력벽에 대한 안정성 미검토 | M(3) | M(3) | 추진구간 추진력, 반력벽에 대한 구조적 안전성 검토하여 반영 | 추진관의 외경과 길이, 반력벽의 폭과 두께, 기계장치들의 설치 및 작업 공간을 고려하여 작업계획 수립
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_단계별 Strut 설치 및 해체 굴착계획 상세도 미작성 | M(3) | M(3) | 단계별 Strut 설치 및 해체 굴착계획 상세도 작성 | 안전시설물 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 시공 순서도 누락에 의한 오시공 | L(2) | L(2) | 흙막이 가시설에 대한 시공순서도 반영하여 안전성 확보 | 흙막이 가시설 시공 순서도를 준수하여 오시공 예방
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | H(4) | 과굴착 예방을 위한 흙막이가시설 설치 단계별 굴착깊이 도면 반영 | 설치, 해체에 대한 시공 계획을 수립(시공계획서)
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 오시공 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 상세도 작성 | 설계도서 준수 및 계측기 방호울 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이가시설 미설치 | L(2) | H(4) | 간이흙막이 설치구간 확인하여 가시설 조서에 반영 | 흙막이 가시설 시공 시 안전수칙 준수 및 관리자 감독
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 가설계단 미설치 | L(2) | M(3) | 흙막이 가시설 설치 후 공사 중 승강을 위한 작업 통행로(계단 및 사다리) 설치 | 설치된 승강용 계단에 안전난간 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조 안정성 미검토 | M(3) | M(3) | 간이흙막이 구조검토하여 반영 | 간이흙막이 형식별 설치 위치 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전관리비 미계상 | M(2) | H(4) | 건설기술진흥법 제63조에 따른 안전관리비를 간접공사비에 계상 | 안전관리비 집행기준 작성 및 준수
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 사다리 설치 기준 미준수 | M(2) | H(4) | 흙막이 가시설 사다리식 통로 상세도 작성 및 관련 NOTE표기 | 흙막이 단부는 근로자 추락방지를 위해 안전난간 설치
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조계산서 누락 | M(2) | M(3) | 가시설 구조검토를 설계도에 반영하여 안전성 확보 | 관로 매설 시 굴착 작업 및 간이흙막이 시공순서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이지보공 구조검토서 미작성 | M(2) | H(4) | 높이 2M 이상 흙막이 지보공 구조검토서 및 상세도 작성 | 가설흙막이 작업 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이흙막이 시공순서도 미작성에 의한 시공자 임의시공 | M(3) | M(3) | 간이흙막이 시공순서도 작성으로 임의시공 방지 | 조립식 간이흙막이 작업 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 시공 순서도 누락에 의한 오시공 | L(2) | L(2) | 흙막이 가시설에 대한 시공순서도 반영하여 안전성 확보 | 흙막이 가시설 시공 순서도를 준수하여 오시공 예방
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 낙하 | 떨어짐(분류불능) | 안전대 부착설비 누락 | M(3) | M(3) | 안전대 부착설비 설계도서 반영 | 안전대 부착설비 사전 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_간이흙막이가시설 안전성 미검토 | M(3) | M(3) | 간이흙막이가시설 안전성 검토 | 현장계측 및 관리기준 설정
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 버팀대 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | strut와 띠장 접합구간 스티프너 누락에 의한 부재 변형 | L(2) | M(4) | strut 폭에 맞추어 상하부 각각 2ea 스티프너 반영 | strut와 띠장 접합구간 스티프너 반영하여 부재 변형 방지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_간이흙막이 설치순서 및 스트럭트 설치높이 미준수 | L(2) | H(4) | 간이흙막이 설치순서 및 스트럭트 설치높이 준수 | 굴착단부 차량통행로 확보 등 교통사고 예방 조치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 단부 안전난간 미설치에 의한 근로자 추락 | L(2) | L(2) | 단부 안전난간 설치도면 반영 | 단부 안전난간 설치관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 가시설 과다 해체 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 벽체 거푸집 설치 및 배근 시 넘어짐 방지조치 실시/철근 조립절차 준수, 철근 이음부 관리 철저
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 되메우기 시 띠장 선해체 | M(2) | H(4) | 굴착되메우기 공사시 표준버팀대의 2,3단 선해체 방지를 위해 상세순서도 제시및 유의사항으로 추가 | 시공순서 준수, 되메우기 완료 후 단계별 가시설 해체
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 가설재 사용시 부식 및 변형에 의한 붕괴 | M(2) | M(3) | 재사용 가설재 사용시 유의사항을 도면에 반영 | 가시설 등 중량물 인양시 인양로프 파단위험 / 줄걸이 검사 및 작업계획 준수
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전대 부착설비 미설치 | M(3) | M(4) | 가시설 설치 시 안전대 부착설비 설치 상세도 작성 | 작업자 안전대 착용 관리 및 감독 실시
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업허가제 미도입으로 근로자 부상 | M(2) | M(2) | 해당없음 | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획 작성
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 구조계산 누락 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 안정검토 실시하여 설계도서에 첨부 | 흙막이 가시설 변위 확인을 위한 정기적인 계측관리
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전관리 미흡, 법규 미준수 | M(3) | M(3) | 건설공사 안전관리에 필요한 비용을 계상 | 안전관리비 산정이 적정한지 검토하고 해당 목적에만 사용되도록 관리
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이 흙막이 설치 시 근로자 임의 작업 | M(3) | M(3) | 간이흙막이 설치 및 해체시의 시공순서도를 작성 | 현장여건을 반영한 시공 계획 및 계측계획 수립 및 시행
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 기타 가시설 | 바닥 | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 가시설 내부 우수배출을 위한 양수계획 수립 | 우수 유입방지 상세계획 수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이흙막이 구조계산서 누락으로 붕괴 | M(2) | M(3) | 간이흙막이 구조계산서를 설계도서에 반영 | 흙막이 가시설 시공순서 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 안전성 미계산 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 안전성 확인 | 흙막이공사 안전보건작업에 관한 기술지침 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전대 부착설비 미설치 | M(3) | M(3) | 안전대 부착설 비 설계도서 반영 | 안전대 부착 설비 사전 설치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 설치.해체 시공순서도 작성 | 설치, 해체에 대한 시공 계획을 수립(시공계획서)
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 통로 미설치 | M(2) | M(4) | 흙막이 가시설 사다리식 통로 상세도 작성 및 관련 NOTE 표기 | 흙막이 단부는 근로자 추락방지를 위해 안전난간 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 벽의 변형, 인접지반 거동 | M(2) | M(4) | 흙막이 가시설 계측기 설치계획 수립 | 현장여건을 반영한 시공 계획 및 계측계획 수립 및 시행
토목 | 하천 | 관개수로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 낙하 | 떨어짐(2미터 미만) | 안전난간대 미설치 | M(2) | H(4) | 굴착 단부 안전난간 상세도 작성 | 안전난간대의 설치기준 작성 및 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 흙막이가시설 버팀대 설치 작업 중 근로자 추락 | M(3) | M(4) | 철골(버팀대)안전시설 설치 상세도 작성 | 개인보호구 지급 및 착용 등 안전관리계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공순서 미준수 | M(2) | M(4) | 조립식 간이흙막이 시공순서도 작성 | 시공순서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착시 과굴착 | L(2) | M(4) | 굴착시 과굴착으로 기준치 이상의 가시설 변형 및 무너짐 발생에 대한 위험요소 개선토록 도면에 표기 | 굴착중 기준치 이상의 가시설 변형 관측 및 필요시 대책방안 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | L(2) | M(3) | 안전난간 시설 을 설계도면에 반영 | 흙 막 이 가 시 설 상·단부 안전난간 설 치 등 안전 시설 설치 및 유지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | L(2) | M(3) | 안전난간 시설 을 설계도면에 반영 | 흙 막 이 가 시 설 상·단부 안전난간 설 치 등 안전 시설 설치 및 유지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조 안정성 미검토 | L(2) | M(3) | 조립식 간이흙 막이 구조검토 하여 반영 | 간 이 흙 막 이 형식별 설치 위치 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 감전 | 누전 차단기 미설치 | L(2) | L(2) | - | 양수기 점검 시 해당전로 계폐기 차단 및 누전차단 기 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 기타 | 깔림 | 양수기 용량 부족 | L(2) | M(3) | 흙막이 가시설 양수계획 및 유출부를 설계도서에 반영 | 공사중 가배수로, 집수정 설치, 수중양수기 감전차단기 설치, 전선상태 점검
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립식 흙막이 가시설 구조계산 누락 | L(2) | L(3) | 구조계산서 반영 | 작업계획 수립 및 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시트파일 가시설 계산서 누락 | L(2) | L(3) | 계산서 반영 | 작업계획 수립 및 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 시공순서 누락에 의한 위험잠재 | L(2) | L(2) | 가시설 시공순서도 반영 | 가시설 작업계획 수립 및 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 조절식 간이흙막이 시공순서도 미작성 | M(2) | M(3) | 조절식 간이흙막이 시공순서도를 작성하여 설계도서에 반영 | 간이흙막이 설치 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이흙막이 구조계산서 누락으로 붕괴 | M(2) | M(3) | 간이흙막이 구조계산서를 설계도서에 반영 | 흙막이 가시설 시공순서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 구조계산 누락에 의한 위험잠재 | L(2) | L(3) | 흙막이 가시설 구조계산 반영 | 구조계산 내용 준수
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 검토 미실시 | L(2) | H(4) | 지보재 해체 단계를 포함한 흙막이가시설 구조안전성 검토 실시 | 흙막이가시설 설치 및 해체순서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 시공순서 오류에 의한 위험잠재 | L(2) | L(2) | 흙막이 가시설 시공순서도 반영 | 흙막이 가시설 시공순서도 준수 철저
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_Con＇c Block 안전성 미검토 | M(3) | M(3) | Con’c Block 안전성 검토 | 흙막이가시설 구간 계측기 설치 및 계측관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 가시설 과다해체 | H(3) | H(3) | 흙막이 가시설 해체순서도 설계도서에 명기 | 흙막이 시공시 표준작업절차 준수 및 안전교육 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착공간으로 지하수 유출 | M(2) | H(4) | 물푸기 수량을 설계에 반영 | 지하수 및 강수에 대한 배수계획 수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설의 시공순서도 누락으로 위험잠재 | L(2) | L(2) | 흙막이 가시설에 대한 시공순서도 반영하여 안전성 확보 | 굴착구간 상재하중 증가에 의한 붕괴 위험 / 상재하중 제거 및 하중관리 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 옆 | 용접작업 | 화재 | 화상 | 용접작업시 화재 및 근로자 화상 위험 | L(2) | L(2) | 용접작업에 대한 안전기준을 관련도면에 명기 | 용접작업시 화재 및 근로자 화상 위험 / 용접작업시 안전유의사항 반영
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(4) | 굴착단부 안전난간 설치를 위한 설치상세도 반영 | 낙하물 재해 예방을 위해 안전난간에 수직보호망 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_Sheet Pile 안전성 미검토 | L(2) | H(4) | Sheet Pile 안전성 검토 | 지하수 및 우수 유입관리
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이흙막이 구조검토 미시행에 의한 가시설 붕괴위험 잠재 | M(2) | H(4) | 간이흙막이 구조검토 시행으로 붕괴위험 제거 | 간이흙막이 설치 안전수칙 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 사보강재 시공 시 밀림방지 앵글 시공상세도 미작성 | M(2) | H(4) | 흙막이 가시설 사보강재 시공 시 밀림방지 앵글 시공상세도를 작성하여 설계도서에 반영 | 쉬트파일 시공 시 안전수칙을 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 기타 | 안전관리 미흡, 법규 미준수 | M(3) | M(3) | 건설공사 안전관리에 필요한 비용을 계상 | -
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 시공 순서도 누락에 의한 오시공 | L(2) | L(3) | 흙막이 가시설에 대한 시공순서도 반영하여 안전성 확보 | 흙막이 가시설 시공 순서도를 준수하여 오시공 예방
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 코너 스트러트 밀림방지앵글 미 반영에 의한 변형 | L(2) | L(2) | 흙막이 가시설 코너 스트러트 구간에 밀림방지 앵글을 반영 | 흙막이 가시설 코너 스트러트 단부에 밀림방지 앵글을 반영하여 가시설의 안전성 확보
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 우각부 엄지말뚝이 단일파일(45도)로 계획되어 토류판 지지불량 | L(2) | L(3) | H-PILE+토류판 시공 시 우각부 토류판의 안정적인 지지를 위하여 얼지말뚝 2본 반영 | 토류판이 엄지말뚝에 4cm 이상 지지 되도록 엄지말뚝 2본 반영 및 90도 회전하여 토류판 안정적인 지지 확보
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 뒤 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 안전성 미확보 | M(2) | M(3) | 흙막이 가시설 구조계산서를 설계도서에 반영 | 굴착 작업 및 흙막이 가시설 시공순서 준수
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 기타 가시설 | 바닥 | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 굴착저면 우수 유입을 고려하여 양수능력을 감안한 양수기 선정 및 집수정 설치 | 공사 중 배수로 설치 및 양수계획 수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 단차구간 승강설비 미설치에 의한 근로자 추락 | L(2) | L(2) | 단차구간 승강설비 설치도면 반영 | 단차구간 승강설비 설치 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착공간으로 지하수 유출 | M(2) | H(4) | 지하수위를 고려하여 물푸기 수량 설계에 반영 | 지하수 및 강수에 대한 배수계획 수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 자재선정 검토 미흡 | M(3) | H(4) | 가시설 설계 시 적합한 제품 사용토록 설계도서 반영 | 가시설 재사용 강재 사용에 대한 주의사항 및 사용기준 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 사다리식 통로 누락 | H(3) | H(3) | 흙막이 내 사다라식 통로 상세도 작성 후 설계도면 반영 | 흙막이 시공시 표준작업절차 준수 및 안전교육 실시
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 주변 구조물 침하로 인한 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 계측계획 수립 | 계측기 유지관리계획 수립 필요
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공순서 불량 | M(2) | M(3) | 간이흙막이 설치, 해체순서도 작성 | 흙막이 주요부재 시공감독 철저
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 안전성 미계산 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 안전성 확인 | 흙막이공사 안전보건작업에 관한 기술지침 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 지하수유입 | M(3) | H(4) | 흙막이구조계산 및 상세도 작성 | 흙막이공사(강널말뚝, sheet pile)의 안전보건작업지침 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 용접작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 띠장 상부 안전대 부착설비 설치 | 안전대 사용지침 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이흙막이에 대한 시공순서도 미작성으로 오시공 | M(2) | M(3) | 간이흙막이 시공순서도를 작성하여 설계도서에 반영 | 굴착구간 상재하중 증가에 의한 붕괴위험 / 상재하중제거 및 하중관리 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이흙막이 구조계산서 누락으로 붕괴 | M(2) | M(3) | 간이흙막이 구조계산서를 설계도서에 반영 | 흙막이 가시설 시공순서 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 검토 미실시 | L(2) | H(4) | 지보재 해체 단계를 포함한 흙막이가시설 구조안전성 검토 실시 | 흙막이 가시설 설치 및 해체순서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 용접작업 | 화재 | 화상 | 용접 작업 시 불티비산에 의한 화재 | L(2) | L(2) | 용접 작업 시 화재위험에 대한 안전기준을 관련도면에 명기 | 용접 작업에 의한 불티 비산 방지를 위한 화재감시자 배치 및 안전기준 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조계산서 누락 | M(2) | M(3) | 가시설 구조검토를 설계도서에 반영하여 안전성 확보 | 재사용 가설기자재 반입시 검수방법, 품질관리 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공순서 불량 | M(2) | M(3) | 간이흙막이 설치, 해체순서도 작성 | 시공순서 준수,되메우기 완료 후 가시설 해체
건축 | 건축물 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 검토 미흡 | L(2) | H(4) | 지보재 해체 단계를 포함한 흙막이가시설 구조안전성 검토 실시 | 흙막이 가시설 설치 및 해체순서 준수
건축 | 건축물 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 사보강재 밀림 | L(2) | H(4) | 코너부 사보강재 구간 밀림방지 앵글을 설치하여 가시설 변형 억제 | 설계도서 및 시공순서 준수하여 설치
건축 | 건축물 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 우수배출을 위한 양수계획 수립 | 우수 유입방지 상세계획 수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 설치 및 해체단계 구조검토 미실시로 인한 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 흙막이 가시설 해체 단계 구조검토 실시 | 흙막이 설치 해체 순서 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 설치 및 해체순서 미준수로 인한 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 흙막이 가시설 설치 및 해체 순서도 작성 | 건설장비 주변 작업 중 근로자 충돌위험방지계획 수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착공사 중 우수유입으로 흙막이 가시설 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 우수 배제를 위한 배수계획 수립 | 가설전기 안전관리 계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지하수 유입으로 흙막이 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 팽창지수재 설치하도록 상세도에 관련내용 추가 | 팽창지수재 품질관리계획 수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 반출작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 상부 하중 증가 | M(3) | H(4) | 흙막이 상부 허용하중값 표기 | 장비중량 및 토사량 등 검토하여 작업순서 확인
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 시공순서도 누락 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 설치 및 해체에 대한 단계별 시공순서도 설계 반영 | 건설기계 사용시 신호수 및 안전시설물, 안전보호구 착용 및 인양로프 점검 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 안전성 부족 | M(2) | H(4) | 성토하중을 반영하여 흙막이 구조검토 | 흙막이 주변 장비작업 통제
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과 굴착 | M(2) | H(4) | 굴찰순서 및 굴착깊이를 도면에 표기 | 굴착공사 표준안전지침 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 흙막이 버팀대 설치작업 중 근로자 추락위험 | M(3) | M(3) | 흙막이 안전시설 설치계획도 작성 | 개인보호구 착용 관린계획 수립 필요
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 우수배출을 위한 양수계획 수립 | 우수 유입방지 상세계획 수립
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조계산서 누락 | M(2) | M(3) | 가시설 구조검토를 설계도에 반영하여 안전성 확보 | 관로 매설 시 굴착 작업 및 간이흙막이 시공순서 준수
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 이동 | 기타 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 띠장 안전대 걸이 미설치로 작업자 추락 | M(3) | M(3) | 띠장 안전대 걸이 도면을 설계 반영 | 걸이 설치시 작업자 안전대 착용 및 체결 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 옆 | 용접작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 띠장 상부 안전대 부착설비 설치 | 안전대 사용지침 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 안전성 미계산 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 안전성 확인 | 흙막이공사 안전보건작업에 관한 기술지침 준수
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 해체작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전대 부착설비 누락 | M(3) | H(4) | 안전대 부착설비 설계도서 반영 | 작업자 안전대 착용 관리/감독
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 가시설 연결부 부실로 무너짐 발생 | M(2) | M(3) | 보걸이 등 보강연결 검토 및 두께 ,볼트 설치 계획을 설계 반영 | 시공상세도 준수 및 전체 연결부 접합 확인
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | M(4) | 시공순서도 작성(굴착구배 포함) | 굴착 순서 준수하여 시공
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 지하수 유출 | M(2) | M(3) | 지하수 유입량 등 계산 후 양수기 규격 및 수량 표시 | 현장 지하수위조사 및 지하수 유출을 고려하여 설계도면에 지하수위 상승시 안전대책 표기
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(3) | 안전난간 시설 설치 상세도면 작성 | 흙막이 가시설 상·단부 안전난간 설치 등 안전시설 유지관리
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 승강설비 미설치 | M(2) | M(3) | 승강설비 설치 상세도면 작성 | 모든 사다리 작업 시 안전모 착용
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 상세도 미작성 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 상세도(계측기 상세도 포함) 작성 | 설계도서 준수 및 계측기 방호울 설치
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체순서 미준수 | M(2) | M(4) | 흙막이가시설 해체 순서도 작성 | 해체 순서에 따른 콘크리트 타설순서 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착저면 배수처리 불량 | M(2) | H(4) | 굴착저면 우수유입을 고려하여 양수능력을 감안한 양수기 선정 및 배수로 설치 | 굴착사면에 대한 사면보호 계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우각부 미보강 | M(2) | H(4) | 흙막이가시설 우각부 보강 상세도 작성 | 흙막이 설치시 설계도면의 내용이 누락되지 않도록 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 깔림 | 재사용 가설재 사용시 유의사항 미 명기로 위험잠재 | L(2) | L(2) | 재사용 가설재 사용시 부식 또는 변형된 재료 반입금지 | 중량물 인양시 줄걸이 파단에 의한 낙하위험 / 낙하물 위험구간 통제 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 가시설 상단부 안전난간 미설치 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 상부 안전난간 설치 상세도 작성 | 흙막이 단부는 근로자 추락방지를 위해 안전난간 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 가시설 과다해체 | H(3) | H(3) | 흙막이 가시설 해체순서도 설계도서에 명기 | 흙막이 시공시 표준작업절차 준수 및 안전교육 실시
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이흙막이 구조검토 미시행 | M(2) | M(3) | 간이흙막이 구조검토 시행 | 간이흙막이 설치 안전수칙 준수
산업환경설비 | 환경시설 | 수처리설비시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 굴착저면 우수 유입을 고려하여 양수능력을 감안한 양수기 선정 및 집수정 설치 | 공사 중 배수로 설치 및 양수계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | M(4) | 굴착구배 준수하여 굴착 | 굴착공사 표준안전작업지침 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 횡단 지장물 저촉으로 인한 가시설 미설치 | M(2) | M(3) | 지장물 간섭구간의 가시설 흙막이 대체시공 방안 검토 | 토류판(흙막이판) 배면은 공극이 없도록 다짐 철저
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 검토 미실시 | L(2) | H(4) | 조립식 흙막이가시설 구조안전성 검토 실시 | 흙막이 가시설 설치 및 해체순서 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 뒤 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 안전성 미확보 | M(2) | M(3) | 흙막이 가시설 구조계산서를 설계도서에 반영 | 굴착 작업 및 흙막이 가시설 시공순서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 우각부 쐐기보강 미시공에 의한 흙막이 가시설의 변형 및 붕괴위험 잠재 | M(2) | H(4) | 흙막이 가시설 우각부 쐐기보강 상세를 설계도서에 작성, 반영하여 흙막이 가시설의 변형 및 붕괴위험 제거 | 쉬트파일 시공 시 안전수칙을 준수하여 위험요소 제거
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이흙막이 시공순서도 미작성에 의한 시공자 임의시공 | M(3) | M(3) | 간이흙막이 시공순서도 작성으로 임의시공 방지 | 해당없음
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 옆 | 용접작업 | 화재 | 화상 | 용접시 불티 비산 | M(3) | M(2) | 용접작업시 소화설비 비치 및 산업안전보건에 관한 규칙에 준해 화재 감시자를 지정 배치토록 설계도서에 반영 | 시공계획서 수립시 해당 감시자 적정성 확인 및 배치계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지하수 및 지표수 유입에 따른 흙막이 무너짐 | M(2) | M(3) | 지하수 및 우수배제 계획 설계도서 반영 | 공사 중 배수로 설치 및 양수계획 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 가시설 시공순서 미수립 | M(3) | M(3) | 조립식 간이 흙막이 설치·해체순서도 설계도서 반영 | 가설공사 표준시방서를 참조하여 흙막이가시설 설치기준 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 파열,파단 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 단부 안전난간 설치 미흡 | M(2) | M(3) | 굴착상부에 작업자 추락 방지를 위해 안전난간 설치상세도 반영 | 흙막이 가시설 상,단부 안전난간 설치 등 안전시설 설치 및 유지
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 보걸이 지지력 보강재 부족 | M(2) | H(4) | 가시설 보걸이 형상을 앵글 부재 로 변경하여 보걸이 지지력 증대 | 시공계획서상 안정성 확인 철저
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 띠장 우각부 모서리 쐬기 미반영 | L(2) | L(2) | 띠장 우각부 보강재 반영 | 띠장 우각부 보강재 설치하여 안전시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | L(2) | M(3) | 안전난간 시설을 설계도면에 반영 | 흙막이가시설 상·단부 안전난간 설치 등 안전시설 설치 및 유지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전대 부착설비 미설치 | M(3) | M(3) | 안전대 부착설비 설계도서 반영 | 안전대 부착설비 사전 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 기타 | 안전관리 미흡 | L(2) | M(3) | - | 안전관리 이 행여부확인
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전대 걸이시설 미설치 | M(2) | M(2) | 흙막이 가시설 및 고소작업 시 안전대 걸이시설 설치상세도면 작성 | 2인 이상 안전대 걸기 금지표기 및 동시 작업시 개인별 각각의 구명줄 설치 후 작업
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 건설기술진흥법 안전관리비 누락 | M(3) | M(3) | 건설기술진흥법 시행규칙에 의거하여 안전관리에 필요한 비용 간접공사비에 계상 | 시공전 가설구조물 구조적 안전성 관계전문가에게 확인
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 안전대 부착설비 미조치 | M(2) | M(3) | Wale 상부에 안전대 설비(로프)를 상세도 반영 재해 예방 | Wale 상부에 안전대 부착설비를 Wale 설치 시마다 설치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 강재 재사용 | M(3) | M(2) | 구조계산서상의 설계응력 확보를 위해 신강재 사용 원칙을도면 반영 | 반입 전 후, 자재의 적정성 검수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 부딪힘 | 사전적업허가제 미시행 | M(3) | M(3) | 위험공종 작업 착수전 작업허가 절차 준수하여 작업시행토록 도면반영 | 표준 안전 수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 가시설 상단부 안전난간 미설치 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 상부 안전난간 설치 상세도 설계도서 반영 | 흙막이 단부는 근로자 추락방지를 위해 안전난간 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 앞 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립식 간이 흙막이 시공순서 미준수로 인한 무너짐 위험 | M(2) | H(4) | 조립식 간이 흙막이 시공 순서도 반영 | 시공 순서도 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 앞 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 가시설 상세도 누락 | M(2) | M(3) | 시공시 누락되지 않도록 가시설 상세도를 작성하여 설계도서에 반영 | 자재 적정성 검수 및 품질관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 쉬트파일 팽창지수재 미설치 | M(3) | M(3) | 쉬트파일 팽창성지수재 설치 상세도 설계도서에 반영 | 지하수위 유입에 따른 양수처리 계획수립 및 쉬트파일의 안전 보건 작업지침 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 파열,파단 | 깔림 | 지장물 간섭에 의한 흙막이 미설치 | M(2) | M(2) | 지장물 간섭에 의한 흙막이 가시설 보강도면 반영 | 지장물 발생 시 흙막이 가시설 보강조치 실시하여 안전작업
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 파열,파단 | 깔림 | 설치/해체 순서도 미작성 | M(2) | M(3) | 지하수의 위험을 저감하기 위한 배수확보 명기 | 흙막이가시설 설치 및 해체 작업시 도면 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 사보강 버팀보 밀림방지앵글 미반영 | L(2) | L(3) | 코너스트러트 단말부에 밀림방지앵글 반영 | 밀림방지앵글 누락없이 반영하여 안전시공
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 쉬트파일 팽창지수재 설치누락 | M(2) | M(3) | 쉬트파일 팽창지수재 설치 상세도 작성하여 반영 | 쉬트파일 시공 시 안전수칙을 준수
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 사보강재 밀림 | L(2) | H(4) | 코너부 사보강재 구간 밀림방지 앵글을 설치하여 가시설 변형 억제 | 설계도서 및 시공순서 준수하여 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 해당없음 | L(2) | M(3) | 흙막이 가시설 승강설비 상세도 작성 및 관련 note표기 | 승강설비가 넘어지거나 미끄러지는 것을 방지하도록 결속부 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 스티프너 반영 일부 누락에 의한 변형 발생시 위험잠재 | L(2) | L(3) | 누락된 스티프너 반영 | 중량물 인양시 줄걸이 파단에 의한 낙하위험 / 낙하물 위험구간 통제 철저
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 안전대 부착설비 미설치 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 띠장 안전대 부착설비 시공상세도 작성 | 안전대 부착설비 설치기준 준수
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 파열,파단 | 부딪힘 | 사전적업허가제 미시행 | M(3) | M(3) | 위험공종 작업 착수전 작업허가 절차준수하여 작업시행토록 도면반영 | 표준 안전 수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 가시설 과다 해체 | M(2) | M(2) | - | 중간말뚝에 철거 가능일을 표시하여 근로자가 확인할 수 있도록 조치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업허가제 미도입 | M(2) | M(2) | 해당없음 | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획 작성
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 미검토 | M(2) | M(4) | 흙막이 가시설(Sheet-Pile) 구조검토 실시 | 흙막이 가시설 시공순서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 기타 | 시공 순서도 미작성 | M(3) | M(3) | 흙막이 설치/해체 순서도 작성 | 흙막이가시설 설치 및 해체 작업 시 도면 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 없음 | 깔림 | 위치 및 규격 설계도면 미표기 | M(3) | M(3) | 간이흙막이 조서를 설계도면 내 반영 | 관로 매설 시 굴착 작업 및 간이 흙막이 시공순서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 정기안전점검 누락 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 발주처와의 협의 후 안전관리계획서에 따라 주기에 맞게 정기안전점검 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 단차구간 불안전 통행에 의한 근로자 추락위험 | L(2) | L(2) | 단차구간 승강설비 설치도면 반영 | 단차구간 발생 시 승강설비 설치 철저
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 승강설비 상세도 미작성 | L(2) | H(4) | 흙막이 가시설 승강설비 상세 도 작성 | 승 강 설 비 에 서 미끄러지 는 것을 방 지하도록 아 웃 트 리 거 를 설치
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 강재 허용응력 부족 | L(2) | M(3) | - | 허용응력 확 보 및 신강 재 사용
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체순서불량 | M(3) | H(4) | 흙막이 해체계획 도면작성 | 흙막이 안전보건작업 지침 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 미검토 | M(2) | H(4) | 흙막이 구조안전성검토 | 재사용 가설재 사용시 반영하여 구조검토 재실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안정성 미검토 | M(3) | M(3) | 간이흙막이 구조검토하여 반영 | 간이흙막이 형식별 설치 위치 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설의 시공순서도 누락으로 위험잠재 | L(2) | L(2) | 흙막이 가시설에 대한 시공순서도 반영하여 안전성 확보 | 굴착구간 상재하중 증가에 의한 붕괴 위험 / 상재하중 제거 및 하중관리 철저
산업환경설비 | 환경시설 | 공공폐수처리시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 감전 | 누전 차단기 미설치 | L(2) | L(2) | - | 양수기 점검 시 해당전로 계폐기 차단 및 누전차단 기 설치
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전관리비 계상 시 안전관리 계획서 작성 및 검토 비용 미계상 | M(2) | M(3) | 안전관리비 계상 시 안전관리 계획서 작성 및 검토 비용을 계상하여 설계도서에 반영 | 해당없음
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 설치.해체 시공순서도를 포함한 가시설 상세도 작성 | 설치.해체에 대한 시공 계획을 수립(시공계획서)
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 위치 및 규격 설계도면 미표기 | L(2) | M(3) | 간이 흙막이 형식별 설치위 치를 설계도서 에 반영 | 간 이 흙 막 이 시공 시 안 전규정 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 기타 | 안전관리 미흡 | L(2) | M(3) | - | 안전관리 이 행여부확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 강재 허용응력 부족 | L(2) | M(3) | - | 허용응력 확 보 및 신강 재 사용
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 설치/ 해체 순서도 미작성 | L(2) | M(3) | - | 흙 막 이 가 시 설 설치 및 해체 작업 시 도면 준 수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 위치 및 규격 설계도면 미표기 | L(2) | M(3) | 간이 흙막이 형식별 설치위 치를 설계도서 에 반영 | 간 이 흙 막 이 시공 시 안 전규정 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 조립작업 | 화재 | 화상 | 용접작업 시 불티의 비산 관리 비흡 | L(2) | M(3) | 가시설 용접작업 시 화재피해를 사전예방 및 최소화를 위해 설계도서에 주의사항을 명기 | 시공전 용접작업 주변 소화기 및 방화수 준비
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착작업시 우수로 인한 유수 유입 방지 대책 미흡 | L(2) | M(4) | 집수정 및 배수측구를 설치하도록 설계에 반영 | 우기시 양수계획 수립 과 예비 펌프 비치 및 안전관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착 및 해체 단계 미흡 | L(2) | M(4) | 공사중 안정성을 확보할 수있도록 굴착 및 해체 단계별 안정성 검토를 수행하여 설계에 반영 | 공사중 굴착 및 해체 단계 준수 및 기준치 이상의 가시설 변형 관측 및 필요시 대책방안 수립
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 설치 및 해체순서 미준수 | M(3) | M(3) | 안전성 검토 결과를 반영한 설치 및 해체 순서도 작성 | 흙막이 공사시 과굴착 방지를 위한 굴착한계선 지정
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 안전난간미설치 | M(2) | H(4) | 흙막이 상단부 안전난간 및 승강계단 설치 상세도 작성 | 안전난간 설치작업자 떨어짐 방지조치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 토사하중 | H(3) | H(3) | 구간별 가시설 계측 상세도 작성 | 토사의 과부하 방지로 작업자 안전성 확보
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 단계별 설치 시공 미 준수로 무너짐 발생 | M(3) | M(3) | 흙막이 구조안전 검토 및 흙막이 지보공 굴착시 주의사항을 도면 표기 | 구조 검토기준에 준해 단계별 굴착 및 안전시설 설치, 과굴착 금지
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 사다리 설치 기준 미준수 | M(2) | H(4) | 흙막이 가시설 사다리식 통로 상세도 작성 및 관련 NOTE표기 | 흙막이 단부는 근로자 추락방지를 위해 안전난간 설치
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 고소 | 용접작업 | 없음 | 없음 | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 띠장 상부 안전대 부착설비 설치 | 안전대 사용지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 설치.해체 시공순서도 작성 | 설치, 해체에 대한 시공 계획을 수립(시공계획서)
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 안정성 부족으로 인한 붕괴 | H(3) | H(3) | - | 시험 굴착을 시행한 결과 과거 군분천 무제법면 석축이 발견되어 군분로 우수박스(3연 3.5X3.5) 벽체와 더불어 굴착면을 지지하므로 흙막이가기설 설치 공정이 필요 없음
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 가시설 상단부 안전난간 미설치 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 상부 안전난간 설치관련 상세도 작성 | 흙막이 단부는 근로자 추락방지를 위해 안전난간 설치
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 흙막이 가시설 근로자 승강설비 시공상세도 작성 미흡 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 승강설비 설치를 위한 시공상세도를 작성하여 설계도서에 반영 | 사다리 설치 시 사용 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이흙막이에 대한 시공순서도 미작성으로 오시공 | M(2) | M(3) | 간이흙막이 시공순서도를 작성하여 설계도서에 반영 | 굴착구간 상재하중 증가에 의한 붕괴위험 / 상재하중제거 및 하중관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | L(2) | M(3) | 안전난간 시설 을 설계도면에 반영 | 흙 막 이 가 시 설 상·단부 안전난간 설 치 등 안전 시설 설치 및 유지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 기타 | 안전관리 미흡 | L(2) | M(3) | - | 안전관리 이 행여부확인
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 기타 | 떨어짐(2미터 미만) | 안전휀스 미설치 | L(2) | M(3) | 안전휀스 시설을 설계에 반영, 안전시설 설계도서 반영 | 안전시설물 설치 및 계측자 개인보호장비 지급, 안전교육 및 안전장구의 착용 여부 확인
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 건설기술진흥법 안전관리비 누락 | M(2) | M(2) | 건설기술진흥법 시행규칙에 의거하여 안전관리에 필요한 비용 간접공사비에 계상 | 흙막이 가시설 설치전 정기점검 실시계획을 수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 토사하중 | H(3) | H(3) | 구간별 가시설 계측 상세도 작성 | 토사의 과부하 방지로 작업자 안전성 확보
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 가설재 사용시 부식 및 변형에 의한 붕괴 | M(2) | M(3) | 재사용 가설재 사용시 유의사항을 도면에 반영 | 가시설 등 중량물 인양시 인양로프 파단위험 / 줄걸이 검사 및 작업계획 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 간이흙막이 설치구간 안전시설 미흡으로 추락 | M(2) | M(3) | 간이흙막이 상단부에 안전난간 및 NOTE표기 반영 | 단부 작업 시 근로자 추락위험 / 안전난간 설치 철저
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_재사용 및 단면감소계수 미반영한 구조검토실시 | M(3) | M(3) | 재사용 및 단면감소계수 반영한 구조검토실시 | 흙막이가시설 좌굴방지 스티프너 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 가설재 사용시 부식 및 변형에 의한 붕괴 | M(2) | M(3) | 재사용 가설재 사용시 유의사항을 도면에 반영 | 가시설 등 중량물 인양시 인양로프 파단위험 / 줄걸이 검사 및 작업계획 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 설치.해체 시공순서도 작성 | 설치, 해체에 대한 시공 계획을 수립(시공계획서)
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 뒤 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 안전성 미확보 | M(2) | M(3) | 흙막이 가시설 구조계산서를 설계도서에 반영 | 굴착 작업 및 흙막이 가시설 시공순서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 시공 순서도 누락에 의한 오시공 | L(2) | L(2) | 흙막이 가시설에 대한 시공순서도 반영하여 안전성 확보 | 흙막이 가시설 시공 순서도를 준수하여 오시공 예방
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조계산서 누락 | M(2) | M(3) | 가시설 구조검토를 설계도서에 반영하여 안전성 확보 | 재사용 가설기자재 반입시 검수방법, 품질관리 철저
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 품질 시험 미실시로 불량자재 반입 | M(2) | M(3) | 재사용 가설 기자재 품질관리 계획을설계 도서에 명기 | 자재 설치전 품질관리 기준 확인 및 이상여부 확인 철저
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 굴착단부 근로자 추락위험 | M(3) | M(3) | 굴착단부 안전난간 설치 상세도 작성 | 안전난간 유지관리계획 수립 필요
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 보걸이 설치부족으로 인한 붕괴 | M(2) | M(4) | 보걸이 설치 시 주의사항 명기 | 흙막이가시설 안전점검 및 유지관리계획 수립 필요
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 해체 시 검토 미흡 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 해체를 고려한 구조검토를 시행하여 설계도서에 반영 | 쉬트파일 시공 시 안전수칙을 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | H(3) | H(3) | 굴착작업시 지하수 및 지표수 유입에 따른 배수계획 수립 | 작업자 안전교육실시 및 시공사 배수계획서 작성
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 미만) | 흙막이 띠장 시공 시 안전대 부착 설비 시공상세도 미작성 | M(3) | M(2) | 흙막이 가시설 띠장 안전대 부착 설비설치를 위한 시공상세도를 작성하여 설계도서에 반영 | 안전대 사용 안전기준 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | H(3) | H(3) | 굴착작업시 지하수 및 지표수 유입에 따른 배수계획 수립 | 작업자 안전교육실시 및 시공사 배수계획서 작성
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 토류판 강도 부족 | M(3) | H(4) | 가시설 흙막이 토류판 목재 설계 사양 (두께계산)제공 및 토류판의 응력 안정성(휨, 전단) 검토 후 도면 반영 | 굴착작업 작업자 안전수칙 준수 및 자재사양 확인 관리
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 차수관리미흡 | M(3) | M(3) | 시트파일 팽창지수재 설치 상세도 도면 표기 팽창 지수재 사양 표기 및이음상세 도면반영 | 반입 전 후, 자재의 적정성 검수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 상부 안전시설물 설치 미흡 | H(4) | M(3) | 흙막이 가시설 상부 안전난간 설치관련 상세도 작성 및 관련 NOTE표기 | 흙막이 가시설 상부에 안전난간을 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 위치 및 규격 미표기 | L(2) | M(3) | 간이 흙막이 형식별 설치위치를 설계도서에 반영 | 간이흙막이 시공 시 안전규정 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 구조계산 누락에 의한 무너짐 위험 | L(2) | L(3) | 흙막이 가시설 구조계산서 반영 | 흙막이 가시설 정밀시공 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 구조계산 누락 | L(2) | L(3) | 흙막이 가시설 구조계산서 반영 | 흙막이 가시설 구조계산서 내용 준수 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 부식 및 변형된 가시설 사용 | L(2) | L(3) | 재사용 가설재 사용 시 유의사항 반영 | 재사용 가설재 사용 시 품질관리 기준 준수 철저
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 건설공사 안전관리비 계상 누락 | M(3) | M(3) | 사 내역에 산업안전보건관리비와는 별개의 “건설공사 안전관리비를 계상”하여 반영 | 건설공사 안전관리비 계상 반영 및 안전관리계획 수립
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 우각부 쐐기보강 미시공 | M(2) | H(4) | 흙막이 가시설 우각부 쐐기보강 상세를 설계도서에 작성하여 설계도서에 반영 | 쉬트파일 시공 시 안전수칙을 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 가설기자재 재사용시 설계응력 미확보에 의한 붕괴 | M(3) | M(3) | 가설기자재 재사용시 주의사항을 설계도서에 명기 | 간이흙막이 설치 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업허가제 미도입으로 근로자 부상 위험 | M(2) | M(2) | 해당없음 | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획 작성
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 조절식 흙막이 구조계산 누락 | L(2) | L(3) | 흙막이 가시설 구조계산서 반영 | 작업계획 수립 후 안전작업 실시
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 가설재 사용 중 부식 및 변형에 의한 위험잠재 | L(2) | L(3) | 재사용 가설재 사용 시 유의사항을 설계에 반영 | 가시설 품질관리 기준 준수 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(3) | 안전난간 시설을 설계도면에 반영 | 간이흙막이 상·단부 안전난간 설치 등 안전시설 설치 및 유지
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 우각부 모서리보강재 미반영 | M(2) | H(4) | 우각부 모서리 쐐기보강으로 안전성 확보 | 시공계획서상 안정성 확인 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 승강설비 상세도 미작성 | L(2) | H(4) | 흙막이 가시설 승강설비 상세 도 작성 | 승 강 설 비 에 서 미끄러지 는 것을 방 지하도록 아 웃 트 리 거 를 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 기타 | 기타 | 지수재 미설치 | L(2) | H(4) | Sheet-Pile 팽 창지수재 설치 | 흙 막 이 가 시 설 설치 및 해체 작업 시 도면 준 수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 유압잭 설치 위치 상이 | L(2) | H(4) | 버팀대 유압잭 엇갈리게 설치 | 흙 막 이 가 시 설 설치 및 해체 작업 시 도면 준 수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 강재 허용응력 부족 | L(2) | M(3) | - | 허용응력 확 보 및 신강 재 사용
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 위치 및 규격 설계도면 미표기 | M(2) | M(3) | 간이 흙막이 형식별 설치위치를 설계도서에 반영 | 간이흙막이 시공 시 안전규정 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 구조검토 누락 | M(2) | H(4) | 흙막이 가시설에 설치 및 해체 단계별 구조검토 실시 | 가설자재의 허용응력 준수 및 자재 반입시 감독원의 확인을 받아야 함.
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공순서 미준수 | M(2) | M(3) | 간이 흙막이 시공순서도 작성 | 개인보호구 착용 등 근로자 안전교육 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조 안정성 미검토 | M(3) | M(3) | 간이흙막이 구조검토하여 반영 | 간이흙막이 형식별 설치 위치 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 위치 및 규격 설계도면 미표기 | M(2) | H(4) | 간이 흙막이 형식별 설치위치를 설계도서에 반영 | 간이 흙막이 형식별 설치위치 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 띠장 연결부 보강재 부족 및 밀림방지 부재 미설치 | M(2) | H(4) | 띠장과 사보강재 접합부 스토퍼를 반영하여 밀림방지 조치 | 시공계획서상 안정성 확인 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 코너 스트러트 밀림방지앵글 미반영으로 변형 등 위험잠재 | L(2) | L(2) | 흙막이 가시설 코너 스트러트 구간에 밀림방지앵글을 반영 | 굴착구간 상재하중 증가에 의한 붕괴 위험 / 상재하중 제거 및 하중관리 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 기타 | 깔림 | 재사용 가설재 사용시 유의사항 미 명기로 위험잠재 | L(2) | L(2) | 재사용 가설재 사용시 부식 또는 변형된 재료 반입금지 | 굴착구간 상재하중 증가에 의한 붕괴 위험 / 상재하중 제거 및 하중관리 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전관리비 계상 미흡에 의한 위험요소 잠재 | M(3) | M(3) | 건설기술 진흥법 시행규칙 제 60조에 의거하여 안전관리에 필요한 비용 간접공사비에 계상 | 해당없음
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조적 안전성 미검토 | L(2) | H(4) | 흙막이 가시설 구조적 안전성 검토 | 흙막이가시설 설치 및 해체 작업 시 도면 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 토류판 설치 시 과굴착 | M(3) | M(3) | 토류판 설치에 대한 상세도 작성 | 토류판은 굴착높이가 0.5m를 넘지 않는 범위 내에서 최대한 신속하게 설치
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 우수배출을 위한 배수계획 수립 | 우수 유입방지 상세계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 가설재 사용시 주의사항 미반영 | L(2) | L(2) | 재사용 가설재 사용에 따른 유의사항 도면 명기 | 재사용 가설재 사용시 부식 또는 변형된 재료 반입금지
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 시공 순서도 누락에 의한 오시공 | L(2) | L(3) | - | 설계, 시공 등의 준수사항 확인 시공 전 구조 검토를 실시하여 안전성 확보
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 설치 및 해체순서 미준수로 인한 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 흙막이 가시설 설치해체 순서 미준수로 인한 붕괴 | 건설장비 사용 중 근로자 재해발생 위험
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 상세도 미작성 | L(2) | H(4) | H-Pile 구간 상세도 작성 | 흙 막 이 가 시 설 설치 및 해체 작업 시 도면 준 수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 바닥 | 인양작업 | 붕괴 | 깔림 | 크레인 작업 중 지반침하에 의한 크레인 넘어짐 | M(2) | M(3) | 가시설 설치시 장비주행성 확보방안 설계도서 반영 | 크레인 전도방지를 위한 안전도면 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 간이흙막이 상부 안전난간 미시공 | M(3) | M(3) | 간이흙막이 상부 안전난간을 시공하도록 시공상세도를 작성하여 설계도서에 반영 | 안전난간 설치 시 설치규정 준수로 작업자 추락위험 제거
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 간이흙막이 승강설비 미시공 | M(3) | M(3) | 간이흙막이 승강설비 시공상세도를 작성하여 설계도서에 반영 | 사다리 설치 시 사용 안전수칙 준수로 사다리의 전도에 의한 근로자의 추락위험 제거
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 깔림 | 자재보관 불량으로 인한 근로자 깔림위험 | M(3) | M(3) | 선단면 자재 적치금지 및 구름방지 계획 수립 | 자재 인양 안전관리계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 간이흙막이 설치구간 안전시설 미흡으로 추락 | M(2) | M(3) | 간이흙막이 상단부에 안전난간 및 NOTE표기 반영 | 단부 작업 시 근로자 추락위험 / 안전난간 설치 철저
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 흙막이 가시설 상부 안전난간 시공상세도 미작성 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 상부 안전난간 시공상세도를 작성하여 설계도서에 반영 | 안전난간 설치 시 설치규정 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 스티프너 반영 일부 누락에 의한 변형위험 | L(2) | L(3) | 스트러트 목에 맞추어 상하부 각각 2개씩 스티프너 반영 | 스티프너 누락없이 반영하여 안전시공
산업환경설비 | 환경시설 | 공공폐수처리시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체 단계별 구조적 안전성 미검토 | L(2) | H(4) | 흙막이 가시설 단계별 해체 구조적 안전성 검토 | 흙막이가시설 설치 및 해체 작업 시 도면 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과다한 굴착 | M(2) | M(2) | - | 시공계획서 내 과굴착 방지대책 수립, 굴착 직후 다짐 실시
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 감전 | 누전 차단기 미설치 | L(2) | L(2) | - | 양수기 점검 시 해당전로 계폐기 차단 및 누전차단 기 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조 안정성 미검토 | L(2) | M(3) | 조립식 간이흙 막이 구조검토 하여 반영 | 간 이 흙 막 이 형식별 설치 위치 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 차수 쉬트파일 구조계산 미흡(근입깊이 등 고려) | M(2) | H(4) | 쉬트파일 구조계산 시행 | 쉬트파일 시공 시 안전수칙을 준수하여 위험요소 제거
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 파열,파단 | 깔림 | 재사용 가설재 사용 시 유의사항 미명기 | L(2) | L(2) | 재사용 가설재 유의사항 반영 | 재사용 가설재 사용 시 유의사항 준수하여 사고예방
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 승강설비상세도 미작성 | L(2) | H(4) | 흙막이 가시설 승강설비 상세도 작성 | 승강설비에서 미끄러지는 것을 방지하도록 아웃트리거를 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조 안정성 미검토 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 구조검토 설계에 반영 | 시공 시 현장여건과 상이할 경우 설계변경 및 전문가 검토 등 적절한 조치를 취하여 가시설 안정 확보
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조계산서 누락 | L(2) | M(3) | 가시설 구조검토를 설계도서에 반영하여 안전성 확보 | 굴착방법, 지하매설물의 유무, 시공법 등 각 단계별 안정성이 확보될 수 있는 가시설 시공계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 해당없음 | L(2) | M(3) | 안전난간 시설을 설계도면에 반영 | 흙막이 상단부 안전난간 설치 등 안전시설 설치 및 유지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 건설기술 진흥법 안전관리비 누락 | L(2) | L(2) | 해당없음 | 건설기술진흥법 시행규칙에 의거하여 안전관리에 필요한 비용 간접공사비에 계상
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전조치 미흡 | M(3) | M(3) | 교량 상부 추 락방지조치 시 행 | 추 락 방 호 망 설치 지침 준수로 작업 자 추락위험 제거
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 기타 | 안전관리 미흡 | L(2) | M(3) | - | 안전관리 이 행여부확인
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 띠장 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 떨어짐 방지시설 미설치 | M(3) | H(4) | 떨어짐 방지시설 설치 | 안전난간 긴결상태 확인
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 타설작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측기 미설치 | M(2) | H(4) | 설계도에 계측기종류, 위치, 수량 및 계측 계획 반영 | 작업시 안전시설물 설치 및 안전관리 규정 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설의 시공순서도 누락으로 위험잠재 | L(2) | L(2) | 흙막이 가시설에 대한 시공순서도 반영하여 안전성 확보 | 굴착구간 상재하중 증가에 의한 붕괴 위험 / 상재하중 제거 및 하중관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착공간으로 지하수 유출 | M(3) | M(3) | 팽창지수재 설치로 차수성 증대 | 계측관리기준 수립으로 지하수의 급격한 변동 시 차수벽 이상유무 파악
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 미검토 | M(2) | H(4) | 구조검토를 설계도서 반영하여 안전성 확보 | 구조검토서, 상세도에 따른 설치기준 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 가시설 상세도 부재 | M(3) | M(3) | 간이 흙막이(밸브실) 형식별 시공 상세도 설계 반영 | 간이흙막이 시공 시 안전규정 및 시공순서 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 굴착구간 이동중 근로자 추락위험 | M(3) | M(4) | 작업자 이동통로 설치계획 수립 | 안전시설 설치기준 확인점검 계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이흙막이에 대한 시공순서도 미작성으로 오시공 | M(2) | M(3) | 간이흙막이 시공순서도를 작성하여 설계도서에 반영 | 굴착구간 상재하중 증가에 의한 붕괴위험 / 상재하중제거 및 하중관리 철저
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_단계별 해체 순서도 미작성 | M(3) | M(3) | 단계별 해체 순서도 작성 | H-beam 용단작업시 불티비산방지 및 감시자배치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착공사 중 우수 및 지하수 유입으로 흙막이 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 우수 및 지하수 배제를 위한 배수계획 수립 | 가설전기 사용 중 감전예방을 위한 안전관리계획 수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 양수기 설치계획 미흡 | L(2) | H(4) | 양수기 설치계획 수립 | 감전 예방조치 계획
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 시공순서도 누락 | L(2) | L(2) | 흙막이 가시설에 대한 시공순서도 반영 | 흙막이 가시설 시공순서도 준수하여 안전시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설의 시공순서도 누락으로 위험잠재 | L(2) | L(2) | 흙막이 가시설에 대한 시공순서도 반영하여 안전성 확보 | 굴착구간 상재하중 증가에 의한 붕괴 위험 / 상재하중 제거 및 하중관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과 굴착 | M(3) | H(4) | 굴찰순서 및 굴착깊이를 도면에 표기 | 굴착공사 표준안전지침 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전대 부착설비 미설치 | M(3) | H(4) | 안전대 부착설 비 설계도서 반영 | 안전대 부착 설비 사전 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 승강계단 상세도 미작성 | L(2) | H(4) | 흙막이 가시설 계단식 통로 상세도 작성 | 계단식 통로 에서 미끄러 지는 것을 방 지 하 도 록 아 웃 트 리 거 를 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 기타 | 기타 | 지수재 미설치 | L(2) | H(4) | Sheet-Pile 팽 창지수재 설치 | 흙 막 이 가 시 설 설치 및 해체 작업 시 도면 준 수
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 기타 | 깔림 | 구조안전성 미검토 | M(3) | H(5) | 구조안전성 검토하여 시공상세도 작성 | 흙막이 구조물 계측 계획수립 및 시행
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 기타 | 깔림 | 흙막이 띠장 이음부 설치 불량 | M(3) | H(5) | 흙막이 굴착 설계시 주변여건 등을 고려한 지보공 설계를 도서에 반영(도면, 구조계산서 등) | 흙막이 가시설 설계시 지보공 연결부의 상세도 반영
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 기타 | 깔림 | 가시설 변위 발생 | M(3) | H(5) | 흙막이 가기설 설계시 시공단계별 침투해석 및 구조계산을 통한 지보재 및 근입심도 결정 | 흙막이 주요부재 시공 감독 철저
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 기타 | 기타 | 흙막이 해체 순서 미준수 | L(2) | M(3) | 흙막이 굴착 설계시 지보재 설치 및 해체시 안정검토를 수행하여 도면에 해체작업 순서 수록, 흙막이 가시설 설치.해체 순서도 작성 | 흙막이 가시설 설치 및 해체 작업 시 도면 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측계획 미수립으로 인한 변형으로 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 계측계획 수립 | 계측장비 유지관리계획 수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 흙막이가시설 내부 이동통로 누락 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 내부 이동통로 설치 | 가설계단 및 이동식사다리 설치상태 점검
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 토류판 설시 과굴착 | M(3) | M(3) | 토류판 설치에 대한 상세도 작성 | 토류판은 굴 착 높 이 가 0.5m를 넘 지 않는 범 위 내에서 최대한 신속 하게 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 기자재 사용에 의한 가설구조물의 붕괴위험 잠재 | M(2) | M(2) | 해당없음 | 재사용 기자재 사용기준 준수로 가설구조물의 붕괴위험 제거
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 승강설비미설치 | M(2) | M(2) | 공사 중 승강을 위한 작업 통행로(안전계단 또는 사다리 등) 설치 상세도면 작성 | 지정된 작업 통행로로 이동할 수 있도록 통제관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 낙하 | 떨어짐(분류불능) | 작업허가제 미도입 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 되메우기 시 띠장 선해체 | M(2) | H(4) | 굴착되메우기 공사시 표준버팀대의 2,3단 선해체 방지를 위해 상세순서도 제시및 유의사항으로 추가 | 시공순서 준수, 되메우기 완료 후 단계별 가시설 해체
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 해체순서불량 | M(3) | H(4) | 흙막이 해체계획 도면작성 | 흙막이공사 안전보건작업 지침 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 강재 사용 | M(2) | H(4) | 흙막이 가시설 재사용 강재 사용 시 적용사항을 명기 | 재사용 가설재 사용시 반영하여 구조검토 재실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 가시설 설치 위치별 구조검토 미실시 | M(2) | H(4) | 각각의 구조물에 대하여 설치되는 가시설에 대하여 구조검토 실시 | 설치, 해체 특별안전교육 실시
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 뒤 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공순서 미준수 | M(2) | M(3) | 조절식 간이흙막이 시공순서도 작성 | 흙막이 주요부재 시공 감독 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 작업계획 미수립 | M(2) | M(2) | - | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조적안전성검토 미실시 | M(3) | H(4) | 간이흙막이 가시설 구조적 안전성검토 실시 | 관로매설 안전작업계획
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 강재 허용응력 부족 | L(2) | M(3) | - | 허용응력 확 보 및 신강 재 사용
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 위치 및 규격 등 오시공 | M(2) | M(3) | 흙막이가시설 형식별, 라인별 설치위치 조서 작성 | 굴착토사나 자재 등을 경사면 및 굴착부 배면에 적재금지
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 횡단지장물 저촉으로 인한 가시설 미설치 | M(2) | M(3) | 지장물 간섭구간의 가시설 흙막이 대체시공 방안 검토 | 토류판(흙막이판) 배면은 공극이 없도록 다짐 철저
산업환경설비 | 환경시설 | 공공폐수처리시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 토류판 설치 시 과굴착 | M(3) | M(3) | 토류판 설치에 대한 상세도 작성 | 토류판은 굴착높이가 0.5m를 넘지 않는 범위 내에서 최대한 신속하게 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 감전 | 누전 차단기 미설치 | L(2) | L(2) | - | 양수기 점검 시 해당전로 계폐기 차단 및 누전차단 기 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 깔림 | 굴착단부 근로자 추락 위험 | M(3) | M(3) | 굴착단부 안전난간 설치 계획 수립 | 안전시설 임의해체로 인한 추락위험방지 교육 계획 수립
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 미검토 | M(2) | M(4) | 흙막이 가시설(H-Pile+토류판) 구조검토 실시 | 흙막이 가시설 시공순서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 2인이상 걸고작업 | M(2) | H(4) | 생명줄 2인이상 안전대걸기 금지 설게도면에 표기 | 흙막이 단부에 안전난간 설치
산업환경설비 | 환경시설 | 수처리설비시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 설치.해체 시공순서도 작성 | 설치, 해체에 대한 시공 계획을 수립(시공계획서)
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외벽 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지하수 유입 | H(3) | H(3) | 토사하중 및 지하수에 대한 안정성 확보 | 토사의 과부하 방지로 작업자 안전성 확보
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외벽 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안정성 부족 | H(3) | H(3) | 구간별 흙막이 가시설 안정성 검토에 의한 시공상세도 작성 | 토사의 과부하 방지로 작업자 안전성 확보
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외벽 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 토사하중 | H(3) | H(3) | 추진구간별 가시설 계측상세도 작성 | 토사의 과부하 방지로 작업자 안전성 확보
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 가시설 과다해체 | H(3) | H(3) | 흙막이 가시설 해체순서도 설계도서에 명기 | 흙막이 시공시 표준작업절차 준수 및 안전교육 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 간이흙막이 상부 안전난간 미설치 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 상부 안전난간 설치 위한 상세도 작성 | 근로자 추락, 재료나 공구의 낙하 대비 위한 안전대책 수립확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 내 사다리식 통로 미설치 | M(3) | M(3) | 사다리식 통로 상세도 작성 | 안전난간을 설치하여 작업자 이동 중 추락사고 방지
산업환경설비 | 환경시설 | 공공폐수처리시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 강재 허용응력 부족 | M(3) | H(4) | 강재의 허용응력 기준을 수립하여 가설흙막이 구조적 안전성 검토 | 흙막이가시설 설치 및 해체 작업 시 도면 준수
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 용접작업 | 화재 | 화상 | 용접시 불티비산으로 화재발생 | M(2) | M(3) | 용접작업 시 화재방지 대책이 수립되도록 설계도면에 Note표기 | 불티의 비산방지 및 화기관리 철저
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 파열,파단 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전 난간대 미설치 | M(3) | M(3) | 안전난간대 설치 도면 및 내용 설계 반영 | 안전난간대 설치로 작업자 추락방지
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 작업허가제 미도입 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전시설 미설 | M(2) | H(4) | 안전난간 설치도면 작성 | 작업을 위하여 안전시설 해체시 작업완료 후 즉시 안전시설 설치
산업환경설비 | 환경시설 | 공공폐수처리시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 기타 | 안전관리 미흡 | L(2) | M(3) | - | 안전관리 이 행여부확인
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측기 미설치 | M(2) | M(3) | 흙막이가시설 설치구간 계측기를 설치할 수 있도록 설계도면에 표기 | 변위 발생 시 보강조치 반영
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 구조계산서 누락 | M(2) | L(3) | 흙막이 가시설 구조계산서 반영 | 흙막이 가시설 구조계산서 내용 준수 철저
산업환경설비 | 환경시설 | 공공폐수처리시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전대 부착설비 미설치 | M(3) | M(3) | 안전대 부착설비 설계도서 반영 | 안전대 부착설비 사전 설치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 최신 규정적용미흡 | M(3) | M(3) | 가설 흙막이의 설계 기준 최신 규정 반영 | 반입 전 후, 자재의 적정성 검수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 통로 미설치 | M(2) | M(4) | 흙막이 가시설 사다리식 통로 상세도 작성 및 관련 NOTE 표기 | 흙막이 단부는 근로자 추락방지를 위해 안전난간 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 부식 및 변형된 재사용 가설재 사용 | M(2) | M(2) | 재사용가설재 사용에 대한 유의사항 및 반입 검사기준을 설계도서에 반영 | 재사용 가설재 반입 시 검사 및 품질관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 구조검토 미시행 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설에 대한 구조안전성 검토 실시 | 간이흙막이 시공 시 안전규정 준수
산업환경설비 | 환경시설 | 공공폐수처리시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 기타 | 기타 | 양수계획 미수립 | L(2) | H(4) | 지하수위와 우수를 고려한 양수펌프용량 산정 등 양수계획 수립 | 지표수 유입방지 및 양수계획 수립/ 굴착깊이 이상 이격하여 굴착토 적재 및 사토반출
산업환경설비 | 환경시설 | 공공폐수처리시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | L(2) | M(3) | 안전난간 시설을 설계도면에 반영 | 흙막이가시설 상·단부 안전난간 설치 등 안전시설 설치 및 유지
산업환경설비 | 환경시설 | 공공폐수처리시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 강재 허용응력 부족 | L(2) | M(3) | - | 허용응력 확 보 및 신강 재 사용
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 운반작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 설치기준 미준수 | L(2) | M(3) | 흙막이 가시설 상부 안전난간 시공상세도 작성 | 안전난간에 수직보호망 설치하여 낙하, 비래 방지
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 안전성 미검토 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 구조적 안전성 검토하여 반영 | 계측기 방호조치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전난간 미설치 | M(3) | H(4) | 안전난간 시설을 설계도면에 반영 | 흙막이가시설 상·단부 안전난간 설치등 안전시설 설치 및 유지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측관리계획 미수립 | M(2) | H(4) | 계측기 설치에 따른 계측관리계획 도면에 반영 | 변위발생시 보강대책 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 굴착단부 안전시설 미설치로 인한 근로자 추락 | M(3) | M(3) | 굴착단부 추락위험구간 안전난간 설계도서 반영 | 안전난간 설치기준 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 흙막이 가시설 설치시 임의 작업 | M(3) | M(3) | 시공순서도 작성하여 설계도면 반영 | 시공시 시공순서도에 따라 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 스티프너 반영 일부 누락에 의한 변형 발생시 위험잠재 | L(2) | L(3) | 누락된 스티프너 반영 | 굴착구간 상재하중 증가에 의한 붕괴 위험 / 상재하중 제거 및 하중관리 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 간이흙막이 설치구간 안전시설 미흡으로 추락 | M(2) | M(3) | 간이흙막이 상단부에 안전난간 및 NOTE표기 반영 | 단부 작업 시 근로자 추락위험 / 안전난간 설치 철저
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 항복강도 부족 | M(2) | M(3) | - | 현장에 반입된 흙막이 지보공 부재에 대한 사전검수 시행
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 이동통로 미설치 | M(3) | M(3) | 근로자 상, 하부 이동시 통행을 위한 사다리 상세도 반영 | 가설계단에 안전난간을 설치하여 작업자 이동 및 작업 중 미끄러짐으로 인한 추락사고 방지
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 깔림 | 흙막이 하부 작업자 이동 중 추락위험 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 이동통로 설치계획 수립 | 근로자 안전보호구 착용에 대한 교육계획 수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 설치·해체 순서도 누락 | M(3) | H(4) | 구조계산에 의한 흙막이 설치·해체 순서도 수립 | 시공순서에 따른 안전작업계획 수립
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 흙막이 가시설 시공순서도 누락 | L(2) | L(2) | 시공순서도 반영 | 흙막이 가시설 설치 시 시공순서 준수하여 안전시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시트파일 설치시 팽창지수재 설치 누락 | M(3) | M(3) | 팽창지수재 관련 도면을 설계도서 내 반영 | 흙막이 가시설 공사 시 안전수칙 준수로 작업자 추락 및 가시설 붕괴위험 제거
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | M(4) | 배관 흙막이 가시설 설치구간 시공순서도 작성(굴착구배 포함) | 굴착 순서 준수하여 시공
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 평수위 및 지하수로 인한 사면 붕괴 | M(3) | M(3) | 평수위 및 지하수위 로 인한 사면 붕괴 위험장소에 흙막이 가시설 설치도 작성 | 흙막이 설치 상세도 참고하여 시공
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 우수배출을 위한 양수계획 수립 | 우수 유입방지 상세계획 수립
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 공사 시 계측 미준수로 인한 붕괴위험 | M(2) | M(2) | 해당없음 | 계측기 설치기준 준수로 흙막이 가시설의 붕괴위험 제거
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 흙막이 가시설 상부 추락시설 방지 미흡 | H(4) | M(3) | 안전난간 설치 위한 상세도 반영 | 안전난간 설치규정 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이흙막이 위치 및 규격 미표기 | M(3) | M(3) | 간이흙막이 형식별 설치위치 도면에 명기 | 흙막이 가시설 변위 확인을 위한 정기적인 계측관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 가설재 사용시 주의사항 미반영 | L(2) | L(2) | 재사용 가설재 사용에 따른 유의사항 도면 명기 | 재사용 가설재 사용시 부식 또는 변형된 재료 반입금지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 시공 순서도 누락에 의한 오시공 | L(2) | L(3) | 흙막이 가시설에 대한 시공순서도 반영하여 안전성 확보 | 흙막이 가시설 시공 순서도를 준수하여 오시공 예방
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 낙하 | 떨어짐(분류불능) | 작업허가제 미도입 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 시공상세도에 보걸이 설치간격 미표기 | M(2) | H(4) | 흙막이 가시설 시공 시 보걸이 시공간격을 설계도서에 명시 | 흙막이 가시설 공사 시 안전수칙 준수로 작업자 추락 및 가시설 붕괴위험 제거
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이 흙막이 구조계산서 미반영 | L(2) | L(3) | 간이 흙막이에 대한 구조계산을 반영하여 안전성 확보 | 간이 흙막이 구조계산 자료를 반영하여 시공 시 안전성 확보
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 띠장 연결부 보걸이 지지력 부족 | M(2) | H(4) | 가시설 보걸이 형상을 앵글 부재 로 변경하여 보걸이 지지력 증대 | 굴착작업 작업자 안전수칙 준수 및 자재사양 확인 관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 시공순서 오류에 의한 무너짐 등 위험잠재 | L(2) | L(2) | 흙막이 가시설 시공순서도 반영 | 흙막이 가시설 설치해체 계획 수립하여 안전작업 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 가설재 사용시 주의사항 미흡으로 부식 또는 변형된 부재 사용 | L(2) | L(2) | 재사용 가설재 사용에 따른 유의사항 도면 명기 | 재사용 가설재 사용시 부식 또는 변형된 재료 반입금지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 단부 안전난간 미설치 | M(2) | M(3) | 굴착상부에 작업자 추락 방지를 위해 안전난간 설치상세도 반영 | 반입 전 후, 자재의 적정성 검수
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 흙막이 가시설 상부 안전대 부착설비 미설치 | M(3) | H(4) | 안전대 부착설비 설계도서 반영 | 작업자 안전대 착용 관리/감독
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 버팀대 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 스티프너 부족으로 인한 흙막이가시설 붕괴 | M(3) | M(3) | 스티프너 추가 반영 | 버팀대 상부작업 중 근로자 추락주의
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 흙막이 가시설 상부 안전난간 시공상세도 미작성 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 상부 안전난간 시공상세도 작성 | 안전난간 설치 시 설치규정 준수로 작업자 추락위험 제거
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 상세도 미작성 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 상세도(계측기 상세도 포함) 작성 | 설계도서 준수 및 계측기 방호울 설치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 상세도 미작성 | L(2) | H(4) | 설치.해체 시공순서도를 포함한 흙막이가시설 상세도 작성 | 설치, 해체에 대한 시공 계획을 수립(시공계획서)
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 뒤 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 벽체 이음부 지수재 상세 누락 | H(3) | H(3) | 벽체 이음부 지수재 설치 상세 표기 설계도서에 반영 | 벽체 이음부 지수재 설치 상세 표기
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 인양작업 | 탈락 | 깔림 | 맨홀 인양고리 설치 누락 | H(3) | H(3) | 인양러그 설치 및 인양시 주의사항을 설계도서에 반영 | 맨홀 인양, 중량물 취급에 대해 표기
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 파열,파단 | 깔림 | 지장물 간섭에 의한 흙막이 미설치 | L(2) | L(2) | 지장물 간섭구간에 대한 흙막이 가시설 보강도면 반영 | 지장물 간섭구간 흙막이 가시설 보강하여 안전시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 건설기술진흥법 안전관리비 누락 | M(3) | M(3) | 건설기술진흥법 시행규칙에 의거하여 안전관리에 필요한 비용 간접공사비에 계상 | 시공전 가설구조물 구조적 안전성 관계전문가에게 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 낙하 | 떨어짐(분류불능) | 작업허가제 미도입 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 설치시 근로자 임의 작업 | M(3) | M(3) | 가시설 시공순서도 작성 | 흙막이 가시설 시공 시 안전수칙 준수 및 관리자 감독
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 흙막이 가시설 상부 안전난간 시공상세도 미작성 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 상부 안전난간 시공상세도 작성 | 안전난간 설치 시 설치규정 준수로 작업자 추락위험 제거
건축 | 건축물 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 설치.해체 시공순서도 작성 | 설치, 해체에 대한 시공 계획을 수립
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 배수처리 미흡 | M(3) | M(3) | 굴착 시 지반조건, 지하수위 등을 고려하여 가배수로 및 집수정 위치 반영 | 굴착부 상단 우수유입 방지계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전대 부착설비 누락 | M(3) | M(3) | 안전대 부착설비 설계도서 반영 | 안전대 부착설비 사전 설치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 흙막이 단부 안전조치 미흡 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 상부 안전난간대 설치 계획을 설계반영 | 작업자 승강통로 설치계획 수립
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이가시설 설치, 해체순서 미준수 | M(3) | H(4) | 흙막이가시설 설치 및 해체 순서도 작성 | 흙막이 작업 반경 내 안전시설물을 설치하여 근로자 접근통제조치
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 어스앵커 시공상세도 미흡 | M(2) | H(4) | 어스앵커 시공 시 자유장 및 정착장의 제원을 설계도서에 명시 | 천공기 투입 전 계획서를 작성하고 하부 지내력 및 평탄화 작업을 실시
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 사보강재 밀림 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 코너부 변형 방지를 위한 사보강재 띠장 접합부 볼트 추가 반영 | 설계도서 및 시공순서 준수하여 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 가설재 사용 시 변형에 의한 위험잠재 | L(2) | L(2) | 재사용 가설재 사용 시 유의사항을 설계에 반영 | 재사용 가설재 품질관리 기준 준수 철저
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 근로자 상, 하 이동을 위한 승강설비 설치 | M(2) | H(4) | 흙막이 가시설 사다리식 통로 상세도 작성 및 관련 NOTE표기 | 흙막이 단부는 근로자 추락방지를 위해 안전난간 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 해체시 검토 누락 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 해체시 검토를 설계도서 내 반영 | 해체 순서 준수 및 흙막이 굴착계획에 대한 시공계획 수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 항타 및 항발작업 | 붕괴 | 깔림 | 팽창지수재 미반영 | M(2) | H(4) | 시트파일 연결구간 팽창지수재 도면표기 | 시트파일 설치 작업시 인양고리 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 앞 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업순서 미준수 | L(2) | H(5) | 조절식 간이흙막이(TS-Panel : 사각기초) 상세도 및 시공순서도 첨부 | 시방기준 준수하여 공정 진행 (건설공사 시공상세도 작성지침 (국토해양부) / 하수관로 부설공 (KCS 61 20 30)
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 흙막이 가시설 상부 추락시설 방지 미흡 | M(3) | M(3) | 안전난간 설치 위한 상세도 반영 | 안전난간 설치규정 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이흙막이 가시설 시공순서도 미비로 인한 임의작업 | M(3) | M(3) | 간이흙막이 가시설 시공순서도 작성 | 간이흙막이 시공 시 안전규정 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 고소 | 용접작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지조치 미흡 | M(3) | H(4) | 띠장 상부 안전대 부착설비 설치 | 안전대 사용지침 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 기타 | 파열,파단 | 감전 | 절연불량 | M(3) | M(3) | 수중펌프 금속제 외함 접지 및 자동센서 부착, 전선피복 점검 | 작업전 펌프모터 접지상태, 절연상태(누전) 등 이상유무 점검
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_단계별 굴착 및 Strut 설치 해체 순서 미준수 | H(3) | H(3) | 무너짐_단계별 굴착 및 Strut 설치 해체 순서 준수 | 현장계측계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 부적절한 흙막이 설치 | M(2) | H(4) | 조립식 간이흙막이 형식별 설치위치 설계도서에 명기 | 간이흙막이 형식별 설치위치 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 승강설비 누락에 의한 떨어짐 | L(2) | L(2) | 승강시설 설치 | 안전교육 실시
토목 | 하천 | 관개수로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 추락방지조치 미흡 | M(2) | M(3) | 안전난간, 작업통로 설계반영 | 시공 시 떨어짐 방지 대책 수립
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 해체작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전대 부착설비 누락 | M(3) | H(4) | 안전대 부착설비 설계도서 반영 | 작업자 안전대 착용 관리/감독
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전대 부착설비 누락 | M(3) | M(3) | 안전대 부착설비 설계도서 반영 | 안전대 부착설비 사전 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 시공순서 오류에 의한 위험잠재 | L(2) | L(2) | 흙막이 가시설 시공순서도 반영 | 흙막이 가시설 시공관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지장물 간섭에 의한 흙막이 미설치로 무너짐 위험 | L(2) | L(3) | 지장물 간섭구간 보강도면 반영 | 지장물 간섭 발생 시 보강관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 띠장과 버팀대 접속구간 스티프너 설치부족 | L(2) | L(3) | 도면상에 띠장과 버팀대 접속구간 스티프너 상하부 각각 2ea 반영 | strut 폭에 맞추어 상하부 각각 2ea 스티프너 설치하여 가시설 변형에 의한 붕괴 방지
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 스티프너 설치 미흡 | M(2) | H(4) | 흙막이 가시설 스티프터 추가 설치 | 흙막이 가시설 공사 시 안전수칙 준수로 작업자 추락 및 가시설 붕괴위험 제거
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(4) | 배관 굴착 단부 작업자 추락방지를 위한 안전난간 설치 | 낙하물 재해 예방을 위해 안전난간에 수직보호망 설치
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 계측관리 미흡 | M(2) | M(3) | 해당없음 | 계측기 설치기준 준수로 흙막이가시설의 붕괴위험 제거
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 흙막이 내 사다리식 통로 누락 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 내 이동통로 상세도 반영 | 시공계획서 수립 시 작업자 동선확보 계획수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 해체시 검토 누락 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 해체시 검토를 설계도서 내 반영 | 해체 순서 준수 및 흙막이 굴착계획에 대한 시공계획 수립
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 구조검토 미실시 | M(3) | M(4) | 흙막이가시설 구조검토 실시 | 흙막이 설치기준 및 순서 준수
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 설치.해체 시공순서도 작성 | 설치, 해체에 대한 시공 계획을 수립(시공계획서)
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 설치.해체 시공순서 도면 반영 | 설치, 해체에 대한 시공 계획을 수립(시공계획서)
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 가설재 사용 시 위험잠재 | L(2) | L(2) | 재사용 가설재 사용 시 유의사항을 반영 | 품질관리 기준 준수 철저
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조계산서 누락 | M(2) | M(3) | 가시설 구조검토를 설계도서에 반영하여 안전성 확보 | 재사용 가설기자재 반입시 검수방법, 품질관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지장물 구간 흙막이 미설치에 의한 무너짐 등 위험잠재 | L(2) | L(3) | 지장물 간섭구간 흙막이 보강도면 반영 | 지장물 간섭구간에 대한 보강관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 부식 및 변형된 가시설 사용에 의한 무너짐 위험 | L(2) | L(2) | 재사용 가설재 사용 시 유의사항을 설계에 반영 | 품질관리 기준 준수 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 해체단계 검토 누락에 의한 해체 시 무너짐 위험 | L(2) | L(3) | 흙막이 가시설 해체단계 구조검토서 반영 | 흙막이 가시설 해체단계를 포함한 작업계획 수립 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 시공순서도 미비로 인한 임의작업 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 시공순서도 작성 | 설계도의 시공 순서도에 대하여 현장여건을 고려하여 검토하고 시공계획서를 작성
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 흙막이 내 사다리식 통로 누락 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 내 이동통로 상세도 반영 | 시공계획서 수립 시 작업자 동선확보 계획수립
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 항타기, 항발기 사용 시 안전수칙 미준수에 의한 장비의 전도위험 | M(2) | M(2) | 해당없음 | 항타기, 항발기 사용 안전수칙 준수로 장비의 전도위험 제거
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 우수배출을 위한 배수계획 수립 | 우수 유입방지 상세계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 해체시 검토 누락 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 해체시 검토를 설계도서 내 반영 | 해체 순서 준수 및 흙막이 굴착계획에 대한 시공계획 수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우각부 미보강 | M(2) | H(4) | 흙막이가시설 우각부 보강 상세도 작성 | 흙막이 설치시 설계도면이 내용이 누락되지 않도록 시공
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(2) | H(4) | 양수량 계산 및 굴착면 단부 배수로 설치 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 흙막이안전성검토 누락 | M(2) | H(4) | 크레인 작업하중을 고려한 흙막이 안전성검토 | 안전성검토 이상의 과하중이 발생하지 않도록 인양하중 제한
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측계획도면 미작성 | M(2) | H(4) | 계측계획도면 작성 | 계측관리계획 수립
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | M(5) | 시공순서도 작성(굴착구배 포함) | 굴착 순서 준수하여 시공
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 파열,파단 | 깔림 | 재사용 가설재 사용 시 부식 및 변형 | L(2) | L(2) | 재사용 가설재 사용에 관련 한 사항은 반영 | 재사용 가설재 사용 시 부식 및 변형된 자재 사용 금지
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 우수배출을 위한 배수계획 수립 | 우수 유입방지 상세계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 구조계산 누락에 의한 위험잠재 | L(2) | L(3) | 흙막이 가시설 구조계산 반영 | 작업계획 수립 및 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체순서불량 | M(3) | H(4) | 흙막이 해체계획 도면작성 | 흙막이공사 안전보건작업 지침 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 양중작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 인양홀 미설치 | M(2) | H(4) | 시트파일 상세도에 시트파일 인양홀 반영 | 장비작업구간 작업자외 출입금지조치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 단부 안전난간 미설치에 의한 근로자 추락 | L(2) | L(3) | 안전난간 설치도면 반영 | 단부 발생 시 안전난간 설치 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 붕괴 | M(2) | H(4) | 2m 이상 굴착시 조립식 간이흙막이 적용 및 구조검토 | 굴착구간 높이 확인하여 가시설 시공여부 점검
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시트파일 설치시 팽창지수재 설치 누락 | M(3) | M(3) | 팽창지수재 관련 도면을 설계도서 내 반영 | 흙막이 가시설 공사 시 안전수칙 준수로 작업자 추락 및 가시설 붕괴위험 제거
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측관리계획 미수립 | M(2) | H(4) | 계측기 측정빈도 및 계측관리기준을 설계에 반영 | 계측 측정빈도에 맞추어 측정
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 미확인 | M(2) | H(4) | 흙막이가시설 해체단계별 구조안전성검토 및 시공순서도 작성 | 흙막이 구간 계측기 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 강재 재사용 | M(3) | M(2) | 구조계산서상의 설계응력 확보를 위해 신강재 사용을 원칙으로 하도록 도면 반영 | 반입 전 후, 자재의 적정성 검수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전대 부착설비 누락 | M(3) | M(3) | 안전대 부착설비 설계도서 반영 | 안전대 부착설비 사전 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 접근금지조치 미흡 | M(2) | H(4) | 조립식 간이흙막이 주변 안전휀스 또는 H-Beam + 난간 설치 | PC BOX 매설 안전작업계획 및 재사용 가설자재 품질관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 안전대 부착설비 미설치 | M(2) | M(3) | Wale 상부에 안전대 설비(로프)를 Wale 설치 시 마다 설치하여 추락 재해 예방 | 굴착작업 표준안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 모서리 쐐기 미반영 | M(3) | M(3) | 우각부 모서리 쐐기 반영 | 흙막이 가시설 구조계산 결과 반영한 설계도면 규모 및 부재 규격 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 흙막이 가시설 상부 추락시설 방지 미흡 | H(4) | M(3) | 안전난간 설치 위한 상세도 반영 | 안전난간 설치규정 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과 굴착 | M(3) | H(4) | 굴찰순서 및 굴착깊이를 도면에 표기 | 굴착공사 표준안전지침 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 검토 미실시 | L(2) | H(4) | 지보재 해체 단계를 포함한 흙막이가시설 구조안전성 검토 실시 | 흙막이가시설 설치 및 해체순서 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 검토 미실시 | L(2) | H(4) | 지보재 해체 단계를 포함한 흙막이가시설 구조안전성 검토 실시 | 흙막이 가시설 설치 및 해체순서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전대 부착설비 누락 | M(3) | M(3) | 안전대 부착설비 설계도서 반영 | 안전대 부착설비 사전 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립식 간이 흙막이 구조계산서 미반영 | L(2) | L(3) | 조립식 간이 흙막이에 대한 구조계산을 반영하여 안전성 확보 | 조립식 간이 흙막이 구조계산 자료를 반영하여 시공 시 안전성 확보
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 우수배출을 위한 양수계획 수립 | 우수 유입방지 상세계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 부딪힘 | 사전적업허가제 미시행 | M(3) | M(3) | 위험공종 작업 착수전 작업허가 절차 준수하여 작업 시행토록 도면반영 | 표준 안전 수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 우각부 쐐기보강 미시공 | M(2) | H(4) | 흙막이 가시설 우각부 쐐기보강 상세를 설계도서에 작성, 반영 | 쉬트파일 시공 시 안전수칙을 준수하여 위험요소 제거
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 흙막이 가시설 상부 안전난간 시공상세도 미작성 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 상부 안전난간 시공상세도 작성 | 안전난간 설치 시 설치규정 준수로 작업자 추락위험 제거
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 정기안전점검 누락 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 발주처와의 협의 후 안전관리계획서에 따라 주기에 맞게 정기안전점검 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 모서리 쐐기 미반영 | M(3) | M(3) | 우각부 모서리 쐐기 반영 | 흙막이 가시설 구조계산 결과 반영한 설계도면 규모 및 부재 규격 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 뒤 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 되메우기 기준 미준수 | M(3) | H(4) | 되메우기 작업도 작성 | 하수관로 되메우기 표준시방서에 의거한 안전한 공정진행 (굴착 및 되메우기 (KCS 61 10 15 : 2017))
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 낙하 | 떨어짐(2미터 미만) | 안전난간대 미설치 | M(2) | H(4) | 굴착 단부 안전난간 상세도 작성 | 안전난간대의 설치기준 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 뒤 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 하천과 인접한 자갈 및 사질토층의 파이핑 현상 미검토 | H(3) | H(3) | 사질토 파이핑 발생현상 설계기준 재검토 설계도서에 반영 | 파이핑 현상 설계기준 재확인
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(4) | 안전난간 설치 | 수직방망 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 중고강재 허용응력 미반영 | M(2) | H(4) | 재사용 강재 사용시 주의사항 설계도서에 반영 | 흙막이설치작업시 안전대 부착설비 사전설치
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_단계별 굴착 및 Strut 설치 해체 순서 미준수 | H(3) | H(3) | 단계별 굴착 및 Strut 설치 해체 순서 준수 | 현장계측계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지장물 보호공 도면 누락에 의한 오시공 시 위험잠재 | L(2) | L(2) | 지장물 보호공 도면 반영 | 지장물 관리 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 버팀대 좌굴 | M(3) | H(4) | 버팀대 변위 및 흙막이 벽체 변위에 대한 안전성 계산 및 계측계획 제시 | 버팀보 시공관리 제시
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전성 미계산 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 안전성 확인 | 흙막이공사 안전보건작업에 관한 기술지침 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 기타 | 감전 | 우수유입 배수대책 누락 | M(3) | M(3) | 가시설 유입 우수량 산정 후 배수 펌프 위치 및 수량 도면에 표기 | 가시설 유입 우수에 대한 배수양수대책 설계 사항 준수 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이흙막이 위치 및 규격 미표기 | M(3) | M(3) | 간이흙막이 형식별 설치위치 도면에 명기 | 흙막이 가시설 변위 확인을 위한 정기적인 계측관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이흙막이 가시설 구조계산 누락 | H(4) | M(3) | 간이흙막이 가시설에 대한 구조계산 실시 | 간이흙막이 시공 시 안전규정 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 건설기술진흥법 안전관리비 누락 | M(3) | M(3) | 건설기술진흥법 시행규칙에 의거하여 안전관리에 필요한 비용 간접공사비에 계상 | 시공전 가설구조물 구조적 안전성 관계전문가에게 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 강재 사용시 설계응력 미확보 | M(3) | H(4) | 재사용 강재 사용시 강재의 손상상태를 충분히 반영하여 구조검토 후 시공 될 수 있도록 설계도면 내 반영 | 재사용 가설기자재 반입시 검수방법, 품질관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이흙막이 가시설 구조계산 누락 | H(4) | M(3) | 간이흙막이 가시설에 대한 구조계산 실시 | 간이흙막이 시공 시 안전규정 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 미검토 | M(3) | H(4) | 굴착단계에 따른 흙막이구조계산 | 흙막이공사 안전보건작업 지침 준수
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 위험공종에 대한 작업허가제 미시행 | L(1) | M(3) | 해당없음 | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | M(5) | 시공순서도 작성(굴착구배 포함) | 굴착 순서 준수하여 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이가시설 설치,해체시 구조계산서 미반영 | L(2) | L(3) | 흙막이가시설 설치,해체시 구조계산서 반영 | 흙막이가시설 설치 및 해체시 반영된 구조계산서를 확인하고 작업 전 관리자의 확인 및 배치
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체순서 미준수 | M(2) | M(4) | 배관 흙막이 가시설 설치구간 흙막이가시설 해체 순서도 작성 | 해체 순서에 따른 콘크리트 타설순서 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 검토 미실시 | L(2) | H(4) | 지보재 해체 단계를 포함한 흙막이가시설 구조안전성 검토 실시 | 흙막이가시설 설치 및 해체순서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 시공순서도 누락 | L(2) | L(3) | 흙막이 가시설 시공순서도 반영 | 시공순서 준수하여 안전시공
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 승강설비 미반영 | M(2) | M(3) | 도면에 승강설비 상세도를 반영 | 사다리가 넘어지거나 미끄러지는 것을 방지하도록 아웃트리거를 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 기자재 부식 및 변형 | M(2) | M(3) | 재사용 가설재 사용시 유의사항을 가시설 도면에 반영 | 자재 반입에 따른 검수방법, 품질관리 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업순서 미준수 | M(2) | M(3) | 간이흙막이 설치 해체순서도를 작성하여 설계도서에 반영 | 관로 매설 시 굴착 작업 및 간이흙막이 시공순서 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조계산서 누락 | M(2) | M(3) | 간이흙막이 계산서 설계도서에 반영 | 간이흙막이 시공시 안전규정 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 해체작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전대 미부착 | M(2) | H(4) | 안전대 부착설비 사항을 시방서에 표기하고 note 표기를 도면에 반영 | 작업자 안전대 착용 관리/감독
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(3) | 안전난간 시설을 설계도면에 반영 | 흙막이 가시설상·단부 안전난간 설치 등 안전시설 설치 및 유지
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 기타 | 감전 | 우수유입 배수대책 누락 | M(3) | M(3) | 가시설 유입 우수량 산정 후 배수 펌프 위치 및 수량 도면에 표기 | 가시설 유입 우수에 대한 배수양수대책 설계 사항 준수 시공
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측기 미설치 | M(2) | M(3) | 흙막이가시설 설치구간 계측기를 설치할 수 있도록 설계도면에 표기 | 변위 발생 시 보강조치 반영
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 지하수 유출 | M(2) | M(3) | 지하수 유입량 등 계산 후 양수기 규격 및 수량 표시 | 현장 지하수위조사 및 지하수 유출을 고려하여 설계도면에 지하수위 상승시 안전대책 표기
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 굴착단부 근로자 추락위험 | M(4) | M(3) | 가설휀스 설치계획 작성 | 안전시설물 유지보수 관리계획 수립 필요
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 해체 시 검토 미흡으로 해체시 붕괴 | M(2) | H(4) | 흙막이 가시설 해체를 고려한 구조검토 시행으로 해체 중 가시설의 붕괴위험 제거 | 흙막이 가시설 공사 시 안전수칙 준수로 작업자 추락 및 가시설 붕괴위험 제거
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 오시공 및 과굴착 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 설치.해체 시공순서도 작성 | 설치, 해체에 대한 시공 계획 수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 가시설 내부 우수 유입을 고려한 배수계획 수립 | 공사 중 배수로 설치 및 양수계획 수립
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 시공순서도 미작성 | M(2) | M(3) | 간이흙막이 설치, 해체순서도 작성 | 흙막이 주요부재 시공감독 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 준비작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 및 단면감소계수 미반영 | H(3) | H(4) | 구조검토 시 재사용 및 단면감소계수를 반영 | 건설장비 전담 신호수 배치 및 통신장비 등의 지급
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 토류판 강도 부족 | M(3) | H(4) | 가시설 흙막이 토류판 목재 설계 사양 (두께계산)제공 및 토류판의 응력 안정성(휨, 전단) 검토 후 도면 반영 | 굴착작업 작업자 안전수칙 준수 및 자재사양 확인 관리
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 미검토 | M(2) | H(4) | 가시설 해체시 구조적 안전성을 확인 | 재사용 가설재 사용시 반영하여 구조검토 재실시
건축 | 건축물 | 창고시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 기타 가시설 | 바닥 | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 굴착저면 우수 유입을 고려하여 양수능력을 감안한 양수기 선정 및 집수정 설치 | 공사 중 배수로 설치 및 양수계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 굴착단부 안전난간 미반영으로 인한 떨어짐 | L(2) | L(2) | 굴착단부로의 추락예방을 위하여 안전난간 설치 도면 반영 | 추락위험 장소에 안전난간 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 해체작업 | 전도 | 깔림 | 전도방지조치 미수립 | M(2) | H(4) | 가시설 단계별 해체 순서도에 따른 양중기에 매달은 상태에서 해체작업 수행 | 버팀보와 접합부에 보강재 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측관리미흡 | M(3) | M(3) | 가설 흙막이의 계측계획 및 계측 배치도 상세 수립 반영 | 반입 전 후, 자재의 적정성 검수
토목 | 하천 | 관개수로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 지보공 조립 미흡 | H(4) | H(4) | 흙막이 조립,해체 순서도 작성 | 설계도서 및 시방기준 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | L(2) | M(3) | 안전난간 시설 을 설계도면에 반영 | 흙 막 이 가 시 설 상·단부 안전난간 설 치 등 안전 시설 설치 및 유지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조 안정성 미검토 | L(2) | M(3) | 조립식 간이흙 막이 구조검토 하여 반영 | 간 이 흙 막 이 형식별 설치 위치 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 승강설비 상세도 미작성 | L(2) | H(4) | 흙막이 가시설 승강설비 상세 도 작성 | 승 강 설 비 에 서 미끄러지 는 것을 방 지하도록 아 웃 트 리 거 를 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 위치 및 규격 설계도면 미표기 | L(2) | M(3) | 간이 흙막이 형식별 설치위 치를 설계도서 에 반영 | 간 이 흙 막 이 시공 시 안 전규정 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 설치.해체 순서 미준수로 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 흙막이가시설 설치.해체 순서도 작성 | 건설장비 사용으로 인한 근로자 재해위험
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 항타 및 항발작업 | 전도 | 깔림 | 항타기 작업 중 전도위험 | L(2) | L(2) | 항타기 전도예방을 위한 관련 유의사항 도면 표기 | 사전조사 및 작업계획서 작성 / 건설기계 전도방지 등의 계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 붕괴 영향선을 미반영한 토사 적치 및 장비작업 | M(2) | H(4) | 붕괴 영향선을 반영한 토사 적치 및 장비작업 | 위험반경내 출입제한 및 신호수 배치
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안정성 및 시공계획 미흡 | M(3) | M(3) | 설치∙해체를 고려한 구조검토 수행 및 시공순서도 작성 | 흙막이 가시설 설치∙해체시 설계사항 준수 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 뒤 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 천공홀 되메우기 미흡으로 주변지반 침하 | H(3) | H(3) | 천공홀 되메우기 상세 설계도서에 반영 | 벽체 천공 후 홀되메우기 상세 표기
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 설치.해체 시공순서도 작성 | 설치, 해체에 대한 시공 계획을 수립(시공계획서)
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 승강설비 상세도 미작성 | M(2) | M(4) | 지면에서 굴착저면으로 안전하게 이동할 수 있는 승강설비 반영 | 사다리 사용시 안전수칙 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 밀림, 좌굴 | M(3) | M(3) | 코너버팀대와 띠장 연결부 밀림방지 스토퍼 설치 등 안전도면 작도 | 재사용 강재 사용시 결손구멍 철판용접 및 안전상태 확인
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 건설기술진흥법에 의거한 안전관리비 미계상 | M(2) | M(2) | 건설기술진흥법 시행규칙에 의거하여 안전관리에 필요한 비용 간접공사비에 계상 | 흙막이 가시설 설치전 정기점검 실시계획을 수립
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | M(5) | 시공순서도 작성(굴착구배 포함) | 굴착 순서 준수하여 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이흙막이 위치 및 규격 미표기 | M(3) | M(3) | 간이흙막이 형식별 설치위치 도면에 명기 | 흙막이 가시설 변위 확인을 위한 정기적인 계측관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | SHETT-PILE의 접합부위에서 누수의 발생으로 인한 사고위험 | L(2) | L(3) | SHEET-PILE 접합부에 차수제를 설계하여 도면에 반영 | SHEET-PILE 접합부의 차수제를 확인하여 면밀히 시공하며 육안관측으로 누수 확인 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 모서리 쐐기 미반영 | M(3) | M(3) | 우각부 모서리 쐐기 반영 | 흙막이 가시설 구조계산 결과 반영한 설계도면 규모 및 부재 규격 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 해체시 검토 누락 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 해체시 검토를 설계도서 내 반영 | 해체 순서 준수 및 흙막이 굴착계획에 대한 시공계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 조절식 흙막이 가시설 구조계산 누락에 의한 위험잠재 | L(2) | L(3) | 흙막이 가시설 계산서 반영 | 흙막이 가시설 작업계획 수립 및 준수
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입으로 인한 흙막이 가시설붕괴 | M(3) | H(4) | 우수유입 방지를 위한 차수판 설치계획 도면 작성 | 흙막이단부 작업 중 근로자 추락방지조치 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 기타 | 안전관리 미흡 | L(2) | M(3) | - | 안전관리 이 행여부확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 강재 허용응력 부족 | L(2) | M(3) | - | 허용응력 확 보 및 신강 재 사용
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공준서 미준수 | M(2) | M(4) | 조립식 간이 흙막이 시공순서도 작성 | 시공순서 준수
토목 | 하천 | 관개수로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 미검토 | M(3) | H(4) | 지하수위를 고려한 흙막이 구조검토 실시 | 가설구조물에 대한 구조검토 확인
토목 | 철도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 강재 품질 미흡 | L(2) | H(4) | 재사용 가설재 사용 시 유의사항 도면 명시 | 재사용 강재 설계사항 준수 시공
토목 | 철도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 장마철 지하수위 상승 | M(3) | H(4) | 배수시설 설계를 통한 지하수 증가 억제 | 배수시설 설치
토목 | 철도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착심도 미준수 | L(2) | H(4) | 옹벽 가시설 상세도 작성 | 변위 발생시 보강 철저 및 굴착순서 준수하여 시공
토목 | 철도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 가시설 보강 미흡 | L(2) | H(4) | 가시설 보강(스티프너 등) 상세도 제시 | 가시설 보강 설계사항 준수 시공
토목 | 철도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 뒤 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 가시설 안정성 미확보 | L(2) | H(4) | 전진, 도달기지 가시설 상세도 제시 | 흙막이가시설 설계사항 준수 시공
토목 | 철도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안정성 검토 미흡 | M(3) | M(3) | 지보재 설치, 해체 단계를 포함한 흙막이 가시설 구조안전성 검토 실시 | 흙막이 가시설 설치 및 해체순서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 중 쉬트파일 구조계산 미흡 | M(2) | H(4) | 쉬트파일 구조계산 시행 | 쉬트파일 시공 시 안전수칙을 준수하여 위험요소 제거
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 구조검토 미흡으로 인한 붕괴 | M(3) | M(4) | 조립식 간이흙막이 구조검토 실시 | 시공 전 현장여건 확인하여 구조계산 재확인 필요
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 띠장 코너 접합구간 보강재 미반영 | L(2) | L(3) | 띠장 코너부 보강제 도면 반영 | 띠장 코너부 보강재 누락없이 설치하여 안전시공
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 시공순서도 누락 | L(2) | L(2) | 흙막이 가시설 시공순서도 반영 | 흙막이 설치 시 시공순서 준수하여 안전시공
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | M(4) | 시공순서도 작성(굴착구배 포함) | 굴착 순서 준수하여 시공
건축 | 건축물 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 사보강재 밀림 | L(2) | H(4) | 코너부 사보강재 구간 밀림방지 앵글을 설치하여 가시설 변형 억제 | 설계도서 및 시공순서 준수하여 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 낙하 | 떨어짐(2미터 미만) | 안전난간대 미설치 | M(2) | H(4) | 굴착 단부 안전난간 상세도 작성 | 안전난간대의 설치기준 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 건설기술진흥법 안전관리비 누락 | M(3) | M(3) | 건설기술진흥법 시행규칙에 의거하여 안전관리에 필요한 비용 간접공사비에 계상 | 시공전 가설구조물 구조적 안전성 관계전문가에게 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 강재 사용시 설계응력 미확보 | M(3) | M(3) | 재사용 강재 사용시 강재의 손상상태를 충분히 반영하여 구조검토 후 시공 될 수 있도록 설계도면 내 반영 | 재사용 가설기자재 반입시 검수방법, 품질관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 모서리 쐐기 미반영 | M(3) | M(3) | 우각부 모서리 쐐기 반영 | 흙막이 가시설 구조계산 결과 반영한 설계도면 규모 및 부재 규격 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안정성 및 시공계획 미흡 | M(3) | M(3) | 설치 및 해체를 고려한 구조검토 수행 및 시공순서도 작성 | 흙막이 가시설 설치∙해체시 설계사항 준수 시공
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 밀림, 좌굴 | M(3) | M(3) | 코너버팀대와 띠장 연결부 밀림방지 스토퍼 설치 등 안전도면 작도 | 재사용 강재 사용시 결손구멍 철판용접 및 안전상태 확인
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 설치.해체 시공순서도 작성 | 설치, 해체에 대한 시공 계획을 수립(시공계획서)
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 우각부 엄지말뚝이 단일파일(45도)로 계획되어 토류판 지지불량 | L(2) | L(3) | H-PILE+토류판 시공 시 우각부 토류판의 안정적인 지지를 위하여 얼지말뚝 2본 반영 | 토류판이 엄지말뚝에 4cm 이상 지지 되도록 엄지말뚝 2본 반영 및 90도 회전하여 토류판 안정적인 지지 확보
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 정기안전점검 누락 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 발주처와의 협의 후 안전관리계획서에 따라 주기에 맞게 정기안전점검 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 건설기술진흥법 안전관리비 누락 | M(3) | M(3) | 건설기술진흥법 시행규칙에 의거하여 안전관리에 필요한 비용 간접공사비에 계상 | 시공전 가설구조물 구조적 안전성 관계전문가에게 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시트파일 설치시 팽창지수재 설치 누락 | M(3) | M(3) | 팽창지수재 관련 도면을 설계도서 내 반영 | 흙막이 가시설 공사 시 안전수칙 준수로 작업자 추락 및 가시설 붕괴위험 제거
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 인양허용하중 초과 | M(2) | H(4) | 중량물 인양검토 실시 | 중량물 취급 작업계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 가시설 재사용 강재 사용에 의한 흙막이 가시설의 붕괴위험 | M(2) | M(2) | 해당없음 | 재사용 강재 사용 시 현장검수 시행 및 안전수칙 준수로 가시설의 붕괴위험 제거
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 굴착저면 우수배출을 위한 양수계획 수립 | 우수 유입방지 상세계획 수립
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 상세도 미작성 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 상세도 작성 | 설계도서 준수 및 계측기 방호울 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 강재 사용시 설계응력 미확보 | M(3) | M(3) | 재사용 강재 사용시 강재의 손상상태를 충분히 반영하여 구조검토 후 시공 될 수 있도록 설계도면 내 반영 | 재사용 가설기자재 반입시 검수방법, 품질관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 낙하 | 떨어짐(분류불능) | 작업허가제 미도입 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 흙막이 가시설 상부 추락시설 방지 미흡 | M(3) | M(3) | 안전난간 설치 위한 상세도 반영 | 안전난간 설치규정 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이흙막이 위치 및 규격 미표기 | M(3) | M(3) | 간이흙막이 형식별 설치위치 도면에 명기 | 흙막이 가시설 변위 확인을 위한 정기적인 계측관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 낙하 | 떨어짐(분류불능) | 작업허가제 미도입 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 낙하 | 떨어짐(분류불능) | 작업허가제 미도입 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 정기안전점검 누락 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 발주처와의 협의 후 안전관리계획서에 따라 주기에 맞게 정기안전점검 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시트파일 설치시 팽창지수재 설치 누락 | M(3) | M(3) | 팽창지수재 관련 도면을 설계도서 내 반영 | 흙막이 가시설 공사 시 안전수칙 준수로 작업자 추락 및 가시설 붕괴위험 제거
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 정기안전점검 누락 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 발주처와의 협의 후 안전관리계획서에 따라 주기에 맞게 정기안전점검 실시
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업허가제 미도입으로 근로자 부상 위험 | M(2) | M(2) | 해당없음 | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획 작성
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 검토 미실시 | L(2) | H(4) | 조절식 흙막이가시설 구조안전성 검토 실시 | 흙막이 가시설 설치 및 해체순서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이단부 상재하중 미고려 | M(3) | H(4) | 흙막이 굴착 선단부에 적용되는 교통하중, 작업하중, 진동 등을 고려하여 재반영 필요 | 굴착작업 작업자 안전수칙 준수 및 자재사양 확인 관리
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 현장에 반입된 흙막이 지보공 부재에 대한 사전검수 미시행 | M(2) | M(3) | 해당없음 | 현장에 반입된 흙막이 지보공 부재에 대한 사전검수 시행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이흙막이 설치 및 해체 순서도 미작성 | H(3) | H(4) | 간이흙막이 설치 및 해체 순서도 작성 | 굴착단부 차량통행로 확보 등 교통사고 예방 조치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 구조계산 누락 | L(2) | L(3) | 흙막이 가시설 구조계산 반영 | 흙막이 가시설 설치 시 안전기준 준수하여 안전작업
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | M(4) | 조립식 간이흙막이 시공순서도 작성 및 구조안전성 검토 실시 | 시공순서 준수
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 가시설 밀림 방지 스토퍼 미설치 | M(2) | M(3) | 가시설 상세도에 밀림방지 앵글을 반영 | 흙막이 가시설 계측계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 강재 사용시 설계응력 미확보 | M(3) | H(4) | 재사용 강재 사용시 강재의 손상상태를 충분히 반영하여 구조검토 후 시공 될 수 있도록 설계도면 내 반영 | 재사용 가설기자재 반입시 검수방법, 품질관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조계산 미흡 | M(3) | H(4) | 조립식 간이흙막이 구조계산 실시 | 시공시 구조계산서에 일치하도록 시공되고 있는지 감독하고 정기적으로 가시설 상태 점검
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 되메우기 시 띠장 선해체 | M(2) | H(4) | 굴착되메우기 공사시 표준버팀대의 2,3단 선해체 방지를 위해 상세순서도 제시및 유의사항으로 추가 | 굴착작업 표준안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 설치.해체 시공순서도 작성 | 설치, 해체에 대한 시공 계획을 수립(시공계획서)
건축 | 건축물 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 우수배출을 위한 양수계획 수립 | 우수 유입방지 상세계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 설치시 근로자 임의 작업 | M(3) | M(3) | 가시설 시공순서도 작성 | 흙막이 가시설 시공 시 안전수칙 준수 및 관리자 감독
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이 흙막이 가시설 시공순서도 누락에 의한 시공오류 | L(2) | L(2) | 간이 흙막이 가시설에 대한 시공순서도를 반영 | 간이 흙막이 가시설에 대한 시공순서도에 따라 진행하고 시공 오류로 인한 붕괴를 방지하여 안전성 확보
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 파열,파단 | 깔림 | 간이 흙막이 구간 지장물 저촉으로 하부판넬 미 설치에 의한 붕괴 위험 | L(2) | L(2) | 지장물 간섭구간에 대한 흙막이 가시설 보강도면 반영 | 중량물 인양시 줄걸이 파단에 의한 낙하위험 / 낙하물 위험구간 통제 철저
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 흙막이가시설 내부 우수유입을 고려하여 양수량 검토를 통한 배수계획 수립 | 우수 유입방지 상세계획 수립
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 구조계산 미시행 | M(2) | M(3) | 가시설 구조검토를 설계도에 반영하여 안전성 확보 | 관로 매설 시 굴착 작업 및 간이흙막이 시공순서 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(4) | 안전난간 설치 | 수직방망 설치
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 주변건물 계측미흡으로 인한 붕괴 | M(2) | H(4) | 계측기 추가 반영 | 계측관리계획 수립하여 정기적인 계측 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 설치시 근로자 임의 작업 | M(3) | M(3) | 가시설 시공순서도 작성 | 흙막이 가시설 시공 시 안전수칙 준수 및 관리자 감독
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 기타 | 깔림 | 양수기 용량 부족 | M(2) | M(3) | 흙막이 가시설 양수계획 및 유출부를 설계도서에 반영 | 공사중 가배수로, 집수정 설치, 수중양수기 감전차단기 설치, 전선상태 점검
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 히빙 및 보일링 발생 | M(2) | H(4) | 히빙 및 보일링검토를 설계도서에 반영 | 장마 또는 집중호우에 의한 지하수위 변화를 주의깊게 관찰하여 이상변위시 보강공법을 시행
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 스마트 안전관리 시설 미설치 | M(2) | M(2) | 건설공사 안전관리를 위하여 스마트 안전장비에 필요한 비용 계상 | 스마트 안전장비 설치 및 착용등에 대한 관리 감독
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(3) | 안전난간 시설을 설계도면에 반영 | 간이흙막이 상·단부 안전난간 설치 등 안전시설 설치 및 유지
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 깔림 | 강재 재사용 | M(3) | M(2) | 구조계산서상의 설계응력 확보를 위해 신강재 사용을 원칙으로 하도록 도면 반영 | 반입 전 후, 자재의 적정성 검수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 강재 설치상세 미흡 | M(2) | H(4) | 가시설 관로 구간의 강재 상세도 추가 개선 반영 | 굴착작업 작업자 안전수칙 준수 및 자재사양 확인 관리
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 이동 | 파열,파단 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 이동통로 배치계획 미흡 | M(3) | M(3) | 가설계단 및 승강기 설치에 대한 도면 추가 반영 | 이동통로 지지력 구조안전성 검토 및 자재사양 확인
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 우수배출을 위한 배수계획 수립 | 우수 유입방지 상세계획 수립
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전대 부착설비 누락 | M(3) | M(3) | 안전대 부착설비 설계도서 반영 | 안전대 부착설비 사전 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 및 작업순서 미준수 | L(2) | H(5) | 조립식 간이흙막이구간 굴착계획도 작성 및 과굴착 금지 도면 명기 | 시방기준 준수하여 굴착 및 설치공정 진행 (하수관로 부설공(KCS 61 20 30) 참조)
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | H(4) | 가배수로 및 집수정 설치도면 작성 | 정격용량에 맞는 가설전선 사용
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전난간 미설치 | M(2) | M(3) | 안전난간대 설치도면 작성 | 임의 해체 금지 및 수시점검
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 설치 및 해체 순서도 미작성 | M(3) | H(4) | 안전성 검토 결과를 반영한 설치 및 해체 순서도 작성 | 과굴착 금지 및 흙막이 벽체 소단 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 추진, 도달기지 가시설 구조계산 미시행 | M(2) | H(4) | 추진, 도달기지 가시설의 구조계산 시행 | 기계식 굴착공법 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 미검토 | M(2) | M(4) | 흙막이 가시설 구조검토 실시 | 흙막이 가시설 시공순서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 위험공종 작업계획 미수립 | M(2) | M(2) | - | 작업허가제 도입하여 위험공종 작업착수 전 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 낙하 | 떨어짐(2미터 미만) | 안전난간대 미설치 | M(2) | H(4) | 굴착 단부 안전난간 상세도 작성 | 안전난간대의 설치기준 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 지붕 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 낙하 | 떨어짐(2미터 미만) | 안전시설물 미설치 | M(2) | H(4) | 개구부 주변 안전시설물 상세도 작성 | 개구부 안전시설물 설치 기준 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_계측관리미흡 | H(3) | H(3) | 계측관리계획 수립 | 수시로 현장주변 육안관찰
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설의 시공순서도 누락 | L(2) | L(2) | 흙막이 가시설에 대한 시공순서도 반영 | 흙막이 가시설 설치 시 시공순서 준수하여 안전시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설의 구조계산서 누락 | L(2) | L(3) | 흙막이 가시설에 대한 구조계산서 반영 | 흙막이 가시설 설치 시 구조계산 및 안전기준 준수하여 안전시공
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 되메우기 시 띠장 선해체 | M(2) | H(4) | 굴착되메우기 공사시 표준버팀대의 2,3단 선해체 방지를 위해 상세순서도 제시및 유의사항으로 추가 | 굴착작업 표준안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측관리미흡 | M(3) | M(3) | 가설 흙막이의 계측계획 및 계측 배치도 상세 수립 반영 | 반입 전 후, 자재의 적정성 검수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이 흙막이 구조계산서 미반영 | L(2) | L(3) | 간이 흙막이에 대한 구조계산을 반영하여 안전성 확보 | 간이 흙막이 구조계산 자료를 반영하여 시공 시 안전성 확보
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조계산서 누락 | M(2) | M(3) | 가시설 구조검토를 설계도서에 반영하여 안전성 확보 | 재사용 가설기자재 반입시 검수방법, 품질관리 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 검토 미실시 | L(2) | H(4) | 지보재 해체 단계를 포함한 흙막이가시설 구조안전성 검토 실시 | 흙막이가시설 설치 및 해체순서 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 우수배출을 위한 배수계획 수립 | 우수 유입방지 상세계획 수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | L(2) | M(3) | 안전난간 시설 을 설계도면에 반영 | 흙 막 이 가 시 설 상·단부 안전난간 설 치 등 안전 시설 설치 및 유지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 쉬트파일 팽창지수재 설치누락 | M(2) | M(3) | 쉬트파일 팽창지수재 설치 상세도 작성 | 쉬트파일 시공 시 안전수칙을 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 가설기자재 재사용시 설계응력 미확보 | M(3) | H(4) | 가설기자재 재사용시 주의사항을 설계도서에 명기 | 쉬트파일 시공 시 안전수칙을 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 확인 및 점검작업 | 붕괴 | 깔림 | 건설기술 진흥법 안전관리비 미계상 | M(2) | H(4) | 건설기술 진흥법 시행규칙 제 60조에 의거하여 안전관리에 필요한 비용 간접공사비에 계상 | 해당없음
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업허가제 미도입으로 근로자 부상 위험 | M(2) | M(2) | 해당없음 | 작업허가제 도입
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공순서 미준수 | M(2) | M(3) | 흙막이 가시설 시공순서도 작성 | 개인보호구 착용 등 근로자 안전교육 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 깔림 | 흙막이가시설 코너부 변위방지 스트러트 미설치 | M(2) | H(4) | 흙막이가시설 코너부 스트러트 상세도 작성 | 띠장, 스트러트 등 강도 확인
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 깔림 | 가설배수계획 미수립 | M(2) | H(4) | 가설배수계획 수립 | 배수계획 준수 및 우수유입방지 시트 설치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 굴착구간 상하부 이동시 근로자 추락 | M(3) | M(3) | 굴착단부 사다리 설치 설계도서 반영 | 안전시설 설치기준 준수하여 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조 안정성 미검토 | L(2) | M(3) | 조립식 간이흙 막이 구조검토 하여 반영 | 간 이 흙 막 이 형식별 설치 위치 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조 안정성 미검토 | L(2) | M(3) | 조립식 간이흙 막이 구조검토 하여 반영 | 간 이 흙 막 이 형식별 설치 위치 준수
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 강재 사용시 설계응력 미확보 | M(3) | M(3) | 재사용 강재 사용시 강재의 손상상태를 충분히 반영하여 구조검토 후 시공 될 수 있도록 설계도면 내 반영 | 재사용 가설기자재 반입시 검수방법, 품질관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조계산서 누락 | M(2) | M(3) | 가시설 구조검토를 설계도서에 반영하여 안전성 확보 | 재사용 가설기자재 반입시 검수방법, 품질관리 철저
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 흙막이 가시설 사다리식 통로 미설치 | M(3) | M(3) | 간이흙막이 사다리식 통로 상세도 작성 | 시공 시 근로자 이동통로 사전계획하여 설치
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | RAKER CON'C BLOCK 제원 누락으로 임의시공 | M(3) | M(3) | RAKER CON'C BLOCK 제원을 설계도면에 반영 | RAKER CON'C BLOCK 설계기준강도 확인
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 이동식 크레인 지지력 부족 | M(3) | M(3) | 이동식 크레인 지지력 검토 후 설계도서 내 반영 | 양중 작업 전 당일 지반상태 확인 후 작업 실시
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 낙하 | 떨어짐(분류불능) | 위험공종 작업 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 이동식 크레인 지지력 부족 | M(3) | M(3) | 이동식 크레인 지지력 검토 후 설계도서 내 반영 | 양중 작업 전 당일 지반상태 확인 후 작업 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시트파일 설치시 팽창지수재 설치 누락 | M(3) | M(3) | 팽창지수재 관련 도면을 설계도서 내 반영 | 흙막이 가시설 공사 시 안전수칙 준수로 작업자 추락 및 가시설 붕괴위험 제거
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 설치시 근로자 임의 작업 | M(3) | M(3) | 가시설 시공순서도 작성 | 흙막이 가시설 시공 시 안전수칙 준수 및 관리자 감독
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(3) | 안전난간 시설을 설계도면에 반영 | 흙막이 가시설상·단부 안전난간 설치 등 안전시설 설치 및 유지
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 지보공 미설치, 지반조건을 반영하지 않고 설치 순서 미준수 | M(4) | L(2) | 흙막이 설계 시 주변여건을 고려하여 시공순서 등을 반영하여 계획 | 설계, 시공 등의 준수 사항 확인
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 없음 | 없음 | 팽창지수재설치누락 | L(2) | L(3) | 팽창지수제 설치로 지하수 누수 차단 | 지하수위에 따른 양수처리 반영
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전관리비미계상 | L(2) | M(4) | 건설기술진흥법 제 63조에 따른 안전관리비를 간접공사비에 계상 | 안전관리비 집행 기준 작성 및 준수
산업환경설비 | 환경시설 | 공공폐수처리시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 설치.해체 시공순서도 작성 | 설치, 해체에 대한 시공 계획을 수립(시공계획서)
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이흙막이 설치 시 흙막이 안전성부족으로 인한 작업자 깔림 | L(2) | M(4) | 성토하중을 반영하여 흙막이 구조검토 | 흙막이 주변 장비작업 통제
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 조립식 간이흙막이 상부 안전난간 미설치 | M(2) | H(4) | 조립식 간이흙막이 상부 안전 시설물(안전난간 등) 설치 후 작업 | 안전난간 설치 시 시공상세도대로 설치 규정 준수하여 작업자 추락 예방
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 승강설비 미설치 | M(3) | M(3) | 조립식 간이흙막이 승강설비 시공상세도 작성하여 설계도서에 반영 | 승강설비(사다리, 계단 등) 설치 및 사용 안전수칙을 준수하여 작업토록 안전교육 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 고소 | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 이동통로 미설치 | M(3) | M(3) | 구조물에 저촉되지 않도록 가설 이동통로 설치 상세도 작성 | 작업 전 지상에서 하부굴착면까지 통행가능한 안전통로 계획수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 검토 미흡 | L(2) | H(4) | 지보재 해체단계를 고려한 흙막이가시설 구조검토 보완 | 흙막이 가시설 설치 및 해체순서 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 가설재사용 | L(2) | M(3) | 재사용 가설재 반입 및 사용시 유의사항, 검수방법 등을 설계도에 반영 | 현장에 반입되는 재사용 강재의 품질 관리 확인
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 승강설비 상세도 미작성 | L(2) | H(4) | 흙막이 가시설 승강설비 상세도 작성 | 승강설비에서 미끄러지는 것을 방지하도록 아웃트리거를 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 사보강재 밀림 | L(2) | H(4) | 코너부 사보강재 구간 밀림방지 앵글을 설치하여 가시설 변형 억제 | 설계도서 및 시공순서 준수하여 설치
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 지붕 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 및 계측시설 미반영 | M(3) | M(3) | 가시설 계측시설 반영 | 상시 현장확인 인원 배치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 위험공종 작업계획 미수립 | M(2) | M(2) | - | 작업허가제 도입하여 위험공종 작업착수 전 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 위치 및 규격 설계도면 미표기 | L(2) | M(3) | 간이 흙막이 형식별 설치위 치를 설계도서 에 반영 | 간 이 흙 막 이 시공 시 안 전규정 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 기타 | 안전관리 미흡 | L(2) | M(3) | - | 안전관리 이 행여부확인
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 가시설 안정성 미확보 | M(3) | M(3) | 신규자재를 적용한 가시설 안전성 검토 | 시공 시 안전관리계획서 반영
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 해체작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 가시설 해체 시 구조 검토 미흡 | M(3) | H(4) | 해체단계별 흙막이 구조안전성 검토 및 시공상세도면 작성 | 흙막이 해체 시 관리감독철저 및 안전수칙 준수
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 시공순서도 누락 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 시공순서도 작성 | 흙막이 가시설 시공 시 안전수칙 준수 및 관리자 감독
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 구조 안전성검토 누락 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설에 대한 구조안전성검토 실시 | 흙막이 가시설 공사 시 안전수칙 준수로 작업자 추락 및 가시설 붕괴위험 제거
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체순서불량 | M(3) | H(4) | 흙막이 해체계획 도면작성 | 흙막이공사 안전보건작업 지침 준수
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 구조 안전성검토 누락 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설에 대한 구조안전성검토 실시 | 흙막이 가시설 공사 시 안전수칙 준수로 작업자 추락 및 가시설 붕괴위험 제거
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 가시설 계측계획 미비 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 계측계획도 작성 | 흙막이 가시설 변위 확인을 위한 정기적인 계측관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_시공순서도 미흡 | H(3) | H(4) | 흙막이 가시설 설치 및 해체에 대한 단계별 시공순서도 설계반영 | 건설기계 사용에 따른 충돌, 협착, 자재인양시 인양로프 파단 / 건설기계사용시 신호수 및 안전시설물, 안전보호구 착용 및 인양로프 점검 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 검토 미실시 | M(3) | M(3) | 작업전 구조안전성 검토 및 시공상세도 작성토록 설계도서 명기 | 간이흙막이 설치 안전 수칙을 준수하여 조립도대로 작업
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | M(4) | 시공순서도 작성(굴착구배 포함) | 굴착 순서 준수하여 시공
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체순서 미준수 | M(2) | M(4) | 흙막이가시설 해체 순서도 작성 | 해체 순서에 따른 콘크리트 타설순서 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 단계별 설치·해체 순서 미준수로 인한 토압 발생으로 토사 붕괴 위험 | M(2) | H(4) | 흙막이가시설 단계별 설치·해체 순서도 도면에 반영하여 임의 시공방지 | 흙막이 가시설 해체 전 해체 계획 수립 후 시공 관리
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 버팀대 설치 시 안전대 부착설비 미설치로 인한 근로자 떨어짐 위험 | M(3) | H(4) | 가시설 설치 시 안전대 부착설비 설치 상세도 작성하여 반영 | 띠장 1개당 보걸이 2개 이상으로 설치 관리
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 흙막이 가시설 승강설비 미설치로 인한 근로자 임의 이동 시 떨어짐 위험 | M(3) | M(3) | 흙막이가시설 승강설비 상세도 작성 | 가설 승강설비 발판 미끄럼방지 조치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 안전시설(안전난간) 설치 미흡 | M(2) | M(3) | 굴착단부로의 추락예방을 위하여 안전난간 설치 상세도 반영 | 단부작업 시 떨어짐 위험/안전시설물 설치
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 낙하 | 떨어짐(분류불능) | 작업허가제 미도입 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 설치시 근로자 임의 작업 | M(3) | M(3) | 가시설 시공순서도 작성 | 흙막이 가시설 시공 시 안전수칙 준수 및 관리자 감독
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 흙막이 가시설 사다리식 통로 미설치 | M(3) | M(3) | 조절식 간이흙막이 사다리식 통로 상세도 작성 | 시공 시 근로자 이동통로 사전계획하여 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 정기안전점검 누락 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 발주처와의 협의 후 안전관리계획서에 따라 주기에 맞게 정기안전점검 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 횡단 지장물 저촉으로 인한 흙막이 미설치 | M(3) | M(3) | 지장물 저촉구간 하부 토류판, 마대 등의 대체시공 방안 수립 | 지장물 저촉구간 대체시공방안 수립하여 근로자 안전 확보
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 뒤 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | H(5) | (필요시) 계측계획 수립을 통한 안정성 확인 - 계측계획상세도, 계측기상세도 작성 | 계측관리 기준에 의거한 계측관리철저 - 시공 중 지반계측 (KCS 11 10 15 : 2021) ※재사용 가설자재에 대한 품질관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이흙막이 설치 위치 및 규격을 표기한 조서작성 미흡 | M(2) | M(3) | 흙막이 가시설 형식별 설치위치 조서를 작성 | 흙막이 가시설 설치해체작업 후 지반다짐 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전대걸이 설치기준 미준수 | M(2) | M(3) | - | 흙막이 가시설공사의 고소작업 시 구명줄에 2인 이상 안전대 걸기 금지표기
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 검토 미실시 | M(3) | M(3) | 작업전 구조안전성 검토 및 시공상세도 작성토록 설계도서 명기 | 가설흙막이 설치 안전 수칙을 준수하여 조립도대로 작업
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | M(4) | 시공순서도 작성(굴착구배 포함) | 굴착 순서 준수하여 시공
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 구조계산 누락에 의한 시공 중 위험잠재 | L(2) | L(3) | 흙막이 가시설 구조검토 반영 | 흙막이 가시설 설치계획 수립 및 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 작업발판 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 단부 안전시설 미설치에 의한 근로자 추락위험 | L(2) | L(3) | 추락위험 구간 안전시설 설치도면 반영 | 안전시설 설치관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이가시설 미설치 | M(2) | M(3) | 지장물 간섭구간의 가시설 흙막이 대체시공도면 보완작성 | 토류판(흙막이판) 배면은 공극이 없도록 다짐 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 단차구간 불안전 통행에 의한 근로자 추락위험 | L(2) | L(2) | 단차구간 승강설비 도면 반영 | 단차구간 발생 시 승강설비 설치 철저
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수처리 불량 | L(2) | M(3) | 굴착저면 우수유입을 고려하여 양수능력을 감안한 양수기 선정 및 배수로 설치 | 지표수 유입방지 및 양수기 설치계획 수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 및 오시공 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 설치.해체 시공순서도 작성 | 설계도서 준수 및 안전시설 사전 설치
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 설치.해체 시공순서도 작성 | 설치, 해체에 대한 시공 계획을 수립(시공계획서)
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 무너짐_지하수위 미고려 | H(4) | M(3) | 차수형 가시설 적용 검토 | 물푸기 펌프를 설치하고 가시설이 붕괴되지않도록 안전사고에 유의, 안전관리시방서 수록
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 무너짐_과굴착 | M(3) | M(3) | 가시설 계측시설 계획 | 가시설 계측시설 설치 반영
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 구조계산 누락 | L(2) | L(3) | 흙막이 가시설 구조계산 반영 | 흙막이 가시설 정밀시공 관리 철저
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 지하수 유출 | M(2) | M(3) | 지하수 유입량 등 계산 후 양수기 규격 및 수량 표시 | 현장 지하수위조사 및 지하수 유출을 고려하여 설계도면에 지하수위 상승시 안전대책 표기
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 없음 | 시공순서 미준수 | M(2) | M(3) | 흙막이 가시설 시공순서도 작성 | 토류판(흙막이판) 배면은 공극이 없도록 다짐 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 가시설 과다 해체 | M(2) | M(2) | - | 중간말뚝에 철거 가능일을 표시하여 근로자가 확인할 수 있도록 조치
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 고소 | 용접작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 띠장 상부 안전대 부착설비 설치 | 안전대 사용지침 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 이동통로 배치계획 미흡 | M(3) | M(3) | 가설계단 및 승강기 설치에 대한 도면 추가 반영 | 이동통로 지지력 구조안전성 검토 및 자재사양 확인
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 검토 미실시 | L(2) | H(4) | 지보재 해체 단계를 포함한 흙막이가시설 구조안전성 검토 실시 | 흙막이가시설 설치 및 해체순서 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 기타 | 기타 | 팽창지수재 설치 누락 | M(2) | M(3) | 팽창지수제 설치로 지하수 누수 차단 | 지하수위에 따른 양수처리 반영
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(4) | 안전난간 설치 | 수직방망 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 가압장 단차구간 승강설비 미설치에 의한 근로자 추락 | L(2) | L(2) | 가압장 단차구간 승강설비 도면 반영 | 가압장 단차구간 승강설비 설치 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 시공순서 오류에 의한 위험잠재 | L(2) | L(2) | 흙막이 가시설 시공순서도 반영 | 흙막이 가시설 시공순서 준수 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 부식 및 변형된 가시설 사용 | L(2) | L(3) | 재사용 가설재 사용 시 유의사항을 설계에 반영 | 품질관리 기준 준수 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 시공순서 오류에 의한 위험잠재 | L(2) | L(2) | 흙막이 가시설 시공순서도 반영 | 흙막이 가시설 시공관리 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 해체작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전대 부착설비 누락 | M(3) | H(4) | 안전대 부착설비 설계도서 반영 | 작업자 안전대 착용 관리/감독
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조계산서 누락 | M(2) | M(3) | 가시설 구조검토를 설계도서에 반영하여 안전성 확보 | 간이흙막이 시공 시 안전규정 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 조절식 간이흙막이 구조안전성 검토 누락에 의한 붕괴위험 | L(2) | L(3) | 흙막이 가시설에 대한 구조계산을 반영하여 안전성 확보 | 굴착구간 상재하중 증가에 의한 붕괴위험 / 상재하중제거 및 하중관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과잉굴착 | M(2) | M(3) | 가시설 시공표준도 작성 | 작업안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 물체에 맞음 | 안전성 검토 미흡 | M(3) | M(2) | 지보재 고정장치 확인 | 지보재 고정장치 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 물체에 맞음 | 안전조치 부적정 | M(3) | M(2) | 굴착 지보공법 변경 | 작업공간 확보
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 끼임 | 부적절한 흙막이 설치 | M(2) | M(2) | 지반조건에 맞는 지보재 계획 | 작업안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 바닥 | 이동 | 충돌 | 없음 | 안전조치 부적정 | M(2) | M(2) | 교통처리상세도 작성 | 굴착주변 방호울, 안전표지판 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 준비작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전성 검토 미흡 | M(1) | M(4) | 근로자 휴식공간확보 | 작업안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(2) | M(3) | 계측기 설치 계획 | 안전관리자 상시 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 없음 | 부적절한 흙막이 설치 | M(2) | M(3) | 계측기 설치계획 | 안전관리자 상시 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 파열,파단 | 없음 | 안전조치 부적정 | M(2) | M(2) | 시설물 관리기관과 협의 및 확인 | 안전관리자 상시 확인
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(4) | 안전난간 설치 | 수직방망 설치
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 임의시공 | M(2) | H(4) | 흙막이 가시설 시공순서도 작성하여 설계도면 반영 | 설계에서 제시된 순서 검토하여 설치 및 해체 작업전 시공계획서 작성
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조계산서 누락 | M(2) | M(3) | 가시설 구조검토를 설계도서에 반영하여 안전성 확보 | 간이흙막이 시공 시 안전규정 준수
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(3) | 안전난간 시설을 설계도면에 반영 | 흙막이 가시설상·단부 안전난간 설치 등 안전시설 설치 및 유지
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 기타 | 깔림 | 양수기 용량 부족 | M(2) | M(3) | 흙막이 가시설 양수계획 및 유출부를 설계도서에 반영 | 공사중 가배수로, 집수정 설치, 수중양수기 감전차단기 설치, 전선상태 점검
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 기타 | 떨어짐 | 안전난간 미설치 | M(3) | H(4) | 안전난간 시설을 설계도면에 반영 | 안전난간 설치규정 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 기타 | 떨어짐 | 안전난간 미설치 | M(3) | H(4) | 안전난간 시설을 설계도면에 반영 | 안전난간 설치규정 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 조립식 간이흙막이 상부 안전난간 미설치 | M(2) | H(4) | 조립식 간이흙막이 상부 안전 시설물(안전난간 등) 설치 후 작업 | 안전난간 설치 시 시공상세도대로 설치 규정 준수하여 작업자 추락 예방
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 검토 미실시 | M(3) | M(3) | 작업전 구조안전성 검토 및 시공상세도 작성토록 설계도서 명기 | 간이흙막이 설치 안전 수칙을 준수하여 조립도대로 작업
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 설계검토 미흡 | M(2) | H(4) | Sheet-Pile 단면유효율 고려하여 흙막이 가시설 계산 | 쉬트파일 설치시 수직도 및 지지층 관리
산업환경설비 | 환경시설 | 환경오염방지시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체순서 미준수,설치상세 누락Ð과다한 굴착 | L(2) | M(4) | 잔여 위험요소 저감대책을 도면에 명시Ð가시설 구조검토를 설계도에 반영하여 안전성 확보Ð흙막이 가시설 설치 및 해체에 대한 단계별 상세 시공순서도 설계 반영 | 흙막이가시설 설치 및 해체 작업 시 도면 준수Ð흙막이 구조물 계측계획수립 및 시행
산업환경설비 | 환경시설 | 환경오염방지시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 버팀대 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | strut와 띠장 접합구간 국부좌굴에 의한 부재 변형 | L(2) | M(4) | strut 폭에 맞추어 상하부 각각 2ea 스티프너 반영 | strut와 띠장 접합구간 스티프너 반영하여 부재 변형 방지
산업환경설비 | 환경시설 | 환경오염방지시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성(지하수위등) 미검토 및 조립도 미작성 | L(2) | M(4) | 잔여 위험요소 저감대책을 도면에 명시Ð가시설 구조검토를 설계도에 반영하여 안전성 확보Ð흙막이굴착 설계시 지반조건,지하수조건,주변여건등을 고려하여 지보공법설계 | 흙막이가시설 설치 및 해체 작업 시 도면 준수Ð지하수처리 대책 포함제시
산업환경설비 | 환경시설 | 환경오염방지시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(분류불능) | 안전대책 미흡Ð안전시설 미비Ð작업발판 난간 미설치 | L(2) | M(4) | 잔여 위험요소 저감대책을 도면에 명시Ð안전난간 시설을 설계도면에 반영Ð안전대 부착설비 설계도서 반영 | 안전난간 설치 높이 준수 및 난간 긴셜 상태 확인Ð안전시설 상시점검 및 점검자 안전교육과 안전장비 지급Ð흙막이상단, 단부 안전시설 설치 및 유지Ð가설 이동통로 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조 안정성 미검토 | M(3) | M(3) | 간이흙막이 구조검토하여 반영 | 간이흙막이 형식별 설치 위치 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과다한 굴착 | M(2) | M(2) | - | 터파기 굴착 한계선을 공사구간에 표시하여 과굴착 방지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 건설공사 안전관리비 누락 | M(3) | M(3) | 건설공사 전관리비를 계상”하여 반영 | 건설공사 안전관리비 계상 반영 및 안전관리계획 수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 가설계단 | 하부(아래) | 매설작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 | L(2) | H(4) | 재사용 강재에 보정계수 적용 | 재사용 가설기자재 반입시 검수방법, 품질관리 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이 흙막이 구조검토 미흡 | M(3) | H(4) | 간이 흙막이 가시설 구조 검토 수행하여 구조 안전성 저감 대책 확보 | 굴착작업 작업자 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 횡단 지장물 저촉으로 인한 흙막이 미설치 | M(2) | M(3) | 지장물 저촉구간 하부 토류판, 마대 등의 대체시공 방안 검토 | 굴착작업 작업자 안전수칙 및 정밀 계측 수행
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 토압 불균형 | M(3) | M(3) | 안전시설 설치 및 신호수 배치, 작업반경 내 출입금지 | 작업계획서에 의한 작업실시
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설물 미흡 | M(3) | M(3) | 굴착순서 및 굴착깊이를 도면에 표기 | 굴착공사 표준안전지침 준수
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 및 단면감소계수 미반영 | H(3) | H(4) | 굴착사면 상부 안전난간대 설치 | 작업자 안전벨트 착용 상태확인 철저
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전관리비 미계상 | M(2) | H(4) | 상세도 작성 및 가시설 구조검토비용 등을 포함한 안전관리비 계상 | 설계도서 준수하여 설치
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 사보강재 밀림 | L(2) | H(4) | 코너부 사보강재 구간 밀림방지 앵글을 설치하여 가시설 변형 억제 | 설계도서 및 시공순서 준수하여 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 건설기술진흥법 안전관리비 누락 | M(2) | M(2) | 건설기술진흥법 시행규칙에 의거하여 안전관리에 필요한 비용 간접공사비에 계상 | 흙막이 가시설 설치전 정기점검 실시계획을 수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이 흙막이 구조계산서 미반영 | L(2) | L(3) | 간이 흙막이에 대한 구조계산을 반영하여 안전성 확보 | 간이 흙막이 구조계산 자료를 반영하여 시공 시 안전성 확보
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 차수관리미흡 | M(3) | M(3) | 시트파일 팽창지수재 설치 상세도 도면 표기 팽창 지수재 사양 표기 및이음상세 도면반영 | 지수재 자재사양 확인 관리
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 위치 및 규격 설계도면 미표기 | M(2) | M(3) | 간이 흙막이 형식별 설치위치를 설계도서에 반영 | 장비 사용계획서 제출시 중량물에 대한 적정장비 사용 계획 수립
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체작업 순서 미준수 | M(2) | H(4) | 해체 작업에 대한 시공단계별 구조검토(시공성 고려) | 시공순서 준수,되메우기 완료 후 가시설 해체
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | Sheet-Pile 연결부 강성부족 | M(2) | H(4) | Sheet-Pile 연결 방법 상세도를 설계도서에 반영 | Sheet-Pile 연결 작업시 숙련자가 용접하도록 작업 관리
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 기타 | 기타 | 팽창지수재 설치 누락 | M(2) | M(3) | 팽창지수제 설치로 지하수 누수 차단 | 지하수위에 따른 양수처리 반영
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측계획 미수립 | M(2) | H(4) | 흙막이가시설 계측계획을 설계도서에 반영 | 이상변위발생시 보강계획을 사전 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전난간 미설치 | M(2) | M(3) | 가시설 및 굴착구간 상단부의 안전설비 설치 상세도면 작성 | 안전설비 수시점검 및 유지관리
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 모서리 쐐기 미반영 | M(3) | H(4) | 우각부 모서리 쐐기 반영 | 흙막이 가시설 구조계산 결과 반영한 설계도면 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 낙하 | 떨어짐(분류불능) | 작업허가제 미도입 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 시공순서도 누락 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 시공순서도 작성 후 설계도서 반영 | 해체 순서 준수 및 흙막이 굴착계획에 대한 시공계획 수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 상세도 누락 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 상세도 작성 후 설계도서 반영 | 흙막이 가시설 구조계산 결과 반영한 설계도면 규모 및 부재 규격 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이흙막이 구조계산 누락 | M(3) | H(4) | 가시설 구조안전성검토 실시 후 설계도서 반영 | 관로 매설 시 굴착 작업 및 간이 흙막이 시공순서 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 지반침하 | M(2) | M(3) | 항타(천공)기 지반지지력 및 유의사항 도면표기 | 건설기계와 근로자 충돌위험/작업반경 통제 및 신호수 배치
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측기 설치 불량 | L(2) | M(3) | 계측기 설치위치 도면 표현 및 종류별 상세도 작성 | 설계도서 준수 및 계측기 방호울 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 앞 | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 무느짐_지장물간섭 | M(2) | H(4) | 지장물 간섭구간 시공 계획도를 설계도에 반영 | 굴착후 우수 등으로 인한 굴착 사면 붕괴 / 관로매설공사 안전지침 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 검토 미실시 | L(2) | H(4) | 지보재 해체 단계를 포함한 흙막이가시설 구조안전성 검토 실시 | 흙막이가시설 설치 및 해체순서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 부식 및 변형된 가시설 사용에 의한 위험잠재 | L(2) | L(2) | 재사용 가설재 품질기준을 설계에 반영 | 재사용 가설재 품질관리 기준 준수 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 가시설 단부 안전난간 미설치 | M(2) | M(3) | 굴착상부에 작업자 추락 방지를 위해 안전난간 설치상세도 반영 | 반입 전 후, 자재의 적정성 검수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 위치 및 규격 설계도면 미표기 | M(2) | M(3) | 간이 흙막이 형식별 설치위치를 설계도서에 반영 | 장비 사용계획서 제출시 중량물에 대한 적정장비 사용 계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설의 상세도 및 시공순서도 누락으로 위험잠재 | L(2) | L(2) | 흙막이 가시설에 대한 상세도 및 시공순서도 반영하여 안전성 확보 | 굴착구간 상재하중 증가에 의한 붕괴 위험 / 상재하중 제거 및 하중관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립식 간이흙막이 구조계산 미실시 | L(2) | L(3) | 누락된 구조계산 반영 | 구조계산에 따른 안전설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조계산서 누락 | M(2) | H(4) | 밸브실 흙막이 가시설 구조계산서 및 설치도면을 설계도서에 반영 | 밸브실 설치 시 굴착 작업 및 간이 흙막이 시공순서 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토 미흡 | M(2) | M(3) | 흙막이 가시설 구조검토 및 상세도 첨부 | 시공시 가시설 설치 및 해체 순서 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 전도 | 물체에 맞음 | 지반조건, 지하수위 조건 등 고려하지 않고 설치순서 미준수 | H(4) | M(2) | 설계시 지질조사 등 고려하여 구조계산 | 시공시 안전수칙 및 안전교육 철저
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공순서 미반영 | M(2) | M(3) | 흙막이 가시설 설치 및 해체에 대한 단계별 구조검토실시 | 가시설 설치 및 해체시 안전관리자 배치
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 지하 | 항타 및 항발작업 | 전도 | 깔림 | 지반상태 불량 | M(2) | H(4) | 지반의 지내력을 확인하고 지반 평탄화 및 다짐 작업을 선행 | 장비주행로 토공 다짐 감독 철저
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 항타 및 항발작업 | 기타 | 물체에 맞음 | 말뚝 인양시 로프 손상 | M(3) | H(4) | 와이어로프 결속 시 주의사항 명기 | 전문시방서 첨부 및 지속적인 와이어로프 손상 확인
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공시 부주의 | M(2) | H(4) | 흙막이 단면검토하여 흙막이 가시설 계산 | 흙막이 설치시 수직도 및 지지층 관리
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 항타 및 항발작업 | 기타 | 없음 | 흡입조 기초파일 구조검토 미흡 | M(2) | M(3) | 흡입조 설계시 구조검토실시 | 지질보고서 및 시방서에 따라 PHC말뚝 항타
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 시공시 부주의 | H(4) | H(4) | 동바리 및 비계 시공상세도 작성 | 시공시 구조검토 및 안전관리 및 교육실시
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 강재 사용시 설계응력 미확보 | M(3) | M(3) | 재사용 강재 사용시 강재의 손상상태를 충분히 반영하여 구조검토 후 시공 될 수 있도록 설계도면 내 반영 | 재사용 가설기자재 반입시 검수방법, 품질관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 흙막이 가시설 근로자 승강설비 설치 누락 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 승강설비 설치를 위한 시공상세도를 작성, 반영 | 가설계단 설치 시 설치 안전규정 준수
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | M(4) | 시공순서도 작성(굴착구배 포함) | 굴착 순서 준수하여 시공
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체순서 미준수 | M(2) | M(4) | 흙막이가시설 해체 순서도 작성 | 해체 순서에 따른 콘크리트 타설순서 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 승강설비 미설치 | M(3) | M(3) | 조립식 간이흙막이 승강설비 시공상세도 작성하여 설계도서에 반영 | 승강설비(사다리, 계단 등) 설치 및 사용 안전수칙을 준수하여 작업토록 안전교육 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전설비 미설치 | M(2) | M(3) | 안전설비계획도면 작성 | 안전설비 유지관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 승강설비 미설치 | M(2) | M(3) | 승강설비 설치 상세도면 작성 | 모든 사다리 작업 시 안전모 착용
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 고소 | 고소작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공순서도 누락 | L(2) | M(3) | 흙막이 가시설 설치 및 해체에 대한 단계별 시공순서도 설계 반영 | 설계도서 및 시공순서 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이 흙막이 가시설 시공순서도 누락에 의한 시공오류 | L(2) | L(2) | 간이 흙막이 가시설에 대한 시공순서도를 반영 | 간이 흙막이 가시설에 대한 시공순서도에 따라 진행하고 시공 오류로 인한 붕괴를 방지하여 안전성 확보
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 없음 | 깔림 | 구조안전성 검토 미실시 | M(3) | H(4) | 흙막이가시설 구조안전성검토 실시 | 흙막이가시설 설치 및 해체 순서 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 없음 | 깔림 | 흙막이가시설 계측계획 미수립 | M(2) | H(4) | 흙막이가시설 계측계획 수립 설계도면 반영 | 계측기록, 계측관리 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공순서 불량 | L(2) | H(4) | 조립식 간이흙막이 조립순서도에 인양장비 적용 | 인양시 2줄걸이 및 유도로프 사용
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 안전시설물 | 상부(위) | 운반작업 | 전도 | 떨어짐 | 사다리 누락 | M(3) | M(3) | 승강용 일자형 사다리. 승강타워 설치하여 이동로 확보 | 승강용 시설 설치상태, 고정여부 확인 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토 미흡 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 구조계산 결과 반영한 설계도면 규모 및 부재 규격 준수 | 흙막이가시설 상·단부 안전난간 설치 등 안전시설 설치 및 유지
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 안전난간 누락 | M(3) | M(3) | 이동 공간 및 작업공간에 안전난간 설치하도록 설계도 반영 | 가시설 상부 안전난간 설치 및 안전 시설의 유지관리
산업환경설비 | 환경시설 | 공공폐수처리시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 우수배출을 위한 양수계획 수립 | 우수 유입방지 상세계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착공간으로 지하수 유출 | M(2) | H(4) | 물푸기 수량을 설계에 반영하고, 시공 시 확인할 수 있도록 도면에 주의사항 명기 | 지하수 및 강수에 대한 배수계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착공간으로 지하수 유출 | M(3) | M(3) | 팽창지수재 설치로 차수성 증대 | 계측관리기준 수립으로 지하수의 급격한 변동 시 차수벽 이상유무 파악
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 앞 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이벽의 변형, 인접지반 거동 | M(2) | H(4) | 흙막이 가시설 계측기 설치계획 수립 | 공사착수 전 설계 시 작성된 계획을 검토하고 현장 여건을 반영하여 상세한 계측수행 및 분석계획 작성
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 중간말뚝과 구조물 벽체 중첩 | M(3) | H(4) | 구조물 벽체와 가시설 Post-Pile이 중첩되지 않도록 Post-Pile 위치 수정 필요 | 가시설 설계내용이 현장조건과 부합되는지 확인하고 이상이 있을 경우 대책 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 가시설 상단부 안전난간 미설치 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 상부 안전난간 설치 상세도 작성 | 흙막이 단부는 근로자 추락방지를 위해 안전난간 설치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 항타 및 항발작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 안전조치 미흡 | M(3) | L(2) | 접근금지구역 설정 및 리더 승하강작업시 수직생명줄, 추락방지대 설치 | 장비 작업구간 접근금지 조치 및 상부 작업자 안전대 걸이 착용
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공순서 불량 | L(2) | H(4) | 조립식 간이흙막이 조립순서도에 인양장비 적용 | 인양시 2줄걸이 및 유도로프 사용
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토 미흡 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 구조계산 결과 반영한 설계도면 규모 및 부재 규격 준수 | 흙막이가시설 상·단부 안전난간 설치 등 안전시설 설치 및 유지
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 차수관리미흡 | M(3) | M(3) | 시트파일 팽창지수재 설치 상세도 도면 표기 팽창 지수재 사양 표기 및이음상세 도면반영 | 지수재 자재사양 확인 관리
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이단부 상재하중 미고려 | M(3) | H(4) | 흙막이 굴착 선단부에 적용되는 교통하중, 작업하중, 진동 등을 고려하여 재반영 필요 | 굴착작업 작업자 안전수칙 준수 및 자재사양 확인 관리
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이 흙막이 구조계산서 미반영 | L(2) | L(3) | 간이 흙막이에 대한 구조계산을 반영하여 안전성 확보 | 간이 흙막이 구조계산 자료를 반영하여 시공 시 안전성 확보
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이흙막이 설치 시 흙막이 안전성부족으로 인한 작업자 깔림 | L(2) | M(4) | 성토하중을 반영하여 흙막이 구조검토 | 흙막이 주변 장비작업 통제
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 흙막이 가시설 상부 추락시설 방지 미흡 | M(3) | M(3) | 안전난간 설치 위한 상세도 반영 | 안전난간 설치규정 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무느짐_배수처리불량 | M(2) | H(4) | 굴착저면 우수유입을 고려하여 양수능력을 감안한 양수기 선정 및 배수로 설치 | 굴착후 우수 등으로 인한 굴착 사면 붕괴 / 관로매설공사 안전지침 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 주변건물 계측미흡으로 인한 붕괴 | M(2) | H(4) | 계측기 추가 반영 | 계측관리계획 수립하여 정기적인 계측 실시
건축 | 건축물 | 업무시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입으로 인한 흙막이 가시설붕괴 | M(3) | H(4) | 우수유입 방지를 위한 차수판 설치계획 도면 작성 | 흙막이단부 작업 중 근로자 추락방지조치 실시
건축 | 건축물 | 업무시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 버팀대 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 스티프너 부족으로 인한 흙막이가시설 붕괴 | M(3) | M(3) | 스티프너 추가 반영 | 버팀대 상부작업 중 근로자 추락주의
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 안전대 부착설비 미설치 | M(2) | M(3) | Wale 상부에 안전대 설비(로프)를 Wale 설치 시 마다 설치하여 추락 재해 예방 | 굴착작업 표준안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측기 미설치 | M(2) | M(3) | 흙막이가시설 설치구간 계측기를 설치할 수 있도록 설계도면에 표기 | 변위 발생 시 보강조치 반영
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(3) | 안전난간 시설을 설계도면에 반영 | 간이흙막이 상·단부 안전난간 설치 등 안전시설 설치 및 유지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공순서 불량 | M(2) | M(3) | 간이흙막이 설치, 해체순서도 작성 | 관로 매설 시 굴착 작업 및 간이 흙막이 시공순서 준수
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 시공순서도 누락 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 시공순서도 작성 | 흙막이 가시설 시공 시 안전수칙 준수 및 관리자 감독
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해제 시 구조 안정성 미확보 | M(2) | M(4) | 흙막이 가시설 해체 시 구조검토 추가 실시 | 되메우기 후 충분한 다짐 작업 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 양수기 설치계획 미흡 | M(3) | M(3) | 양수기 설치도 작성 | 흙막이 구조물 계측계획 수립 및 시행
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 모서리 쐐기 미반영 | M(3) | M(3) | 우각부 모서리 쐐기 반영 | 흙막이 가시설 구조계산 결과 반영한 설계도면 규모 및 부재 규격 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 낙하 | 떨어짐(분류불능) | 작업허가제 미도입 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이가시설 설치시 지반 과굴착에 의한 지반 붕괴 위험 | M(2) | M(2) | 과굴착에 의한 붕괴 예방을 위한 흙막이가시설 구조안전성 검토 실시 및 단계별 굴착깊이를 실시설계도에 반영 | 흙막이가시설 설치 및 계측규정 미준수로 인한 붕괴 방지를 위하여 흙막이가시설 작업계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 보걸이 수직부재 미설치 | L(2) | H(4) | 보걸이 수직부재 상세도 작성 | 이음부는 용접기호 준수하여 전체 길이 용접
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | H(4) | 1회 굴착깊이 등을 표현한 흙막이가시설 시공순서도 작성 | 설치, 해체에 대한 시공 계획을 수립(시공계획서)
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 위치 및 규격 설계도면 미표기 | L(2) | M(3) | 간이 흙막이 형식별 설치위 치를 설계도서 에 반영 | 간 이 흙 막 이 시공 시 안 전규정 준수
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | RAKER CON'C BLOCK 제원 누락으로 임의시공 | M(3) | M(3) | RAKER CON'C BLOCK 제원을 설계도면에 반영 | RAKER CON'C BLOCK 설계기준강도 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 고소 | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 흙막이 가시설 상단부 안전난간 미설치 | M(3) | M(4) | 흙막이 가시설 상부 안전난간 설치관련 상세도 작성 | 흙막이 단부는 근로자 추락방지를 위해 안전난간 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 부식 및 변형된 부재 사용에 의한 위험잠재 | L(2) | L(3) | 재사용 가설재 사용 시 유의사항을 설계에 반영 | 재사용 가설재 품질관리 기준 반영
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 우수배출을 위한 배수계획 수립 | 우수 유입방지 상세계획 수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(3) | 안전난간 시설을 설계도면에 반영 | 흙막이 상·단부 안전난간 설치 등 안전시설 설치 및 유지
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조계산서 누락 | M(2) | M(3) | 가시설 구조검토를 설계도서에 반영하여 안전성 확보 | 간이흙막이 버팀대 선해체 금지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 사보강 버팀보 스토퍼 미반영에 의한 위험잠재 | L(2) | L(3) | 코너스트러트 단말부에 밀림방지앵글 반영 | 가시설 설치 시 밀림방지앵글 누락없이 설치하여 안전시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이흙막이 구조검토 미시행 | M(2) | H(4) | 간이흙막이 구조검토 시행 | 간이흙막이 설치 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측관리 미비 | M(3) | M(3) | 계측기(하중계, 변형계 등)를 설치하여 주기적으로 응력 및 변형정도 측정하여 무너짐 사전 예방 | 계측기 관리 철저 및 지속적인 Face Mapping 진행
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 조절식 가설흙막이 상부 안전난간 미설치 | M(2) | H(4) | 조절식 가설흙막이 상부 안전 시설물(안전난간 등) 설치 후 작업 | 안전난간 설치 시 시공상세도대로 설치 규정 준수하여 작업자 추락 예방
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측관리 미비 | M(3) | M(3) | 계측기(하중계, 변형계 등)를 설치하여 주기적으로 응력 및 변형정도 측정하여 무너짐 사전 예방 | 계측기 관리 철저 및 지속적인 Face Mapping 진행
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 상세도 미작성 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 상세도 작성 | 설계도서 준수 및 계측기 방호울 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 기타 | 안전관리 미흡 | L(2) | M(3) | - | 안전관리 이 행여부확인
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | L(2) | M(3) | 안전난간 시설 을 설계도면에 반영 | 흙 막 이 가 시 설 상·단부 안전난간 설 치 등 안전 시설 설치 및 유지
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 승강설비 상세도 미작성 | L(2) | H(4) | 흙막이 가시설 승강설비 상세도 작성 | 승강설비에서 미끄러지는 것을 방지하도록 아웃트리거를 설치
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 강재 사용시 설계응력 미확보 | M(3) | M(3) | 재사용 강재 사용시 강재의 손상상태를 충분히 반영하여 구조검토 후 시공 될 수 있도록 설계도면 내 반영 | 재사용 가설기자재 반입시 검수방법, 품질관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 흙막이 가시설 상부 추락시설 방지 미흡 | M(3) | M(3) | 안전난간 설치 위한 상세도 반영 | 안전난간 설치규정 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 구조계산 누락에 의한 시공 중 위험잠재 | L(2) | L(3) | 흙막이 가시설 구조계산서 반영 | 흙막이 가시설 구조계산에 의한 시공관리 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 안전난간 미설치 | M(2) | H(4) | 안전난간 및 승강계단 설치 도면 작성 | 수직방망 및 생명줄, 안전대 걸이 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공순서 미준수 | M(2) | M(3) | 흙막이 가시설 시공순서도 작성 | 개인보호구 착용 등 근로자 안전교육 철저
건축 | 건축물 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측기 미설치 | M(2) | M(3) | 흙막이가시설 계측기를 설치할 수 있도록 설계도면에 표기 | 변위 발생시 보강조치 반영
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 가시설 계측계획 미비 | M(3) | M(3) | 가시설에 대한 계측계획 수립 | 흙막이 가시설 설치 후 수시 변위 확인
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 가시설 설치 미흡 | M(2) | M(2) | 흙막이 가시설에 대한 시공순서도 반영하여 안전성 확보 | 굴착구간 상재하중 증가에 의한 붕괴위험/상재하중제거 및 하중관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전대 부착설비 누락 | M(3) | M(3) | 안전대 부착설비 설계도서 반영 | 안전대 부착설비 사전 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 낙하 | 떨어짐(분류불능) | 작업허가제 미도입 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 앞 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이 흙막이 구조검토 미흡 | M(3) | M(4) | 간이 흙막이 가시설 구조 검토 수행하여 구조 안전성 저감 대책 확보 | 굴착작업 작업자 안전수칙 및 정밀 계측 수행
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 구조안전성 검토 결과에 따른 1회 굴착깊이 도면 표현 | 설치, 해체에 대한 시공 계획을 수립(시공계획서)
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 지장물 통과구간 상세설계 미흡 | M(2) | M(3) | 토사유출 방지하도록 토류판 추가 설치 | 장비 사용계획서 제출시 중량물에 대한 적정장비 사용 계획 수립
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수시설 미설치 | M(3) | H(4) | 양수량 계산 후 양수기 설치 | 굴착상부 배수시설 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 건설기술진흥법 안전관리비 누락 | M(3) | M(3) | 건설기술진흥법 시행규칙에 의거하여 안전관리에 필요한 비용 간접공사비에 계상 | 시공전 가설구조물 구조적 안전성 관계전문가에게 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | H(4) | 1회 굴착깊이를 도면에 표현하여 시공 중 과굴착 예방 | 설치, 해체에 대한 시공 계획 수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조 안전성검토 미흡 | M(2) | M(3) | 간이 흙막이에 대한 구조계산 및 도면을 반영하여 안전성 확보 | 굴착구간 상재하중 증가에 의한 붕괴위험/상재하중제거 및 하중관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 지붕 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 및 계측시설 미반영 | M(3) | M(3) | 가시설 계측시설 반영 | 상시 현장확인 인원 배치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 승강설비 미설치 | M(3) | M(3) | 조절식 가설흙막이 승강설비 시공상세도 작성하여 설계도서에 반영 | 승강설비(사다리, 계단 등) 설치 및 사용 안전수칙을 준수하여 작업토록 안전교육 철저
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 흙막이 가시설 상부 추락시설 방지 미흡 | M(3) | M(3) | 안전난간 설치 위한 상세도 반영 | 안전난간 설치규정 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 강재 사용시 설계응력 미확보 | M(3) | M(3) | 재사용 강재 사용시 강재의 손상상태를 충분히 반영하여 구조검토 후 시공 될 수 있도록 설계도면 내 반영 | 재사용 가설기자재 반입시 검수방법, 품질관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설의 시공순서도 누락으로 위험잠재 | L(2) | L(2) | 흙막이 가시설에 대한 시공순서도 반영하여 안전성 확보 | 굴착구간 상재하중 증가에 의한 붕괴 위험 / 상재하중 제거 및 하중관리 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체순서 미준수 | M(2) | M(4) | 흙막이가시설 해체 순서도 작성 | 해체 순서에 따른 콘크리트 타설순서 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 해체단계 미고려에 의한 무너짐 위험 | L(2) | L(2) | 흙막이 가시설 해체단계 고려한 계산서 반영 | 흙막이 가시설 해체단계 작업계획 수립 및 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 해체단계 미고려에 의한 무너짐 등 위험잠재 | L(2) | L(3) | 흙막이 가시설 해체단계 고려하여 계산서 반영 | 흙막이 가시설 작업계획 수립 및 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 부식 및 변형된 가시설 사용에 의한 위험잠재 | L(2) | L(3) | 재사용 가설재 사용 시 유의사항을 설계에 반영 | 품질관리 기준 준수 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 미만) | 안전대 부착설비 누락 | M(2) | M(3) | 안전난간 설치 | 작업안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측기 미설치 | M(2) | M(3) | 흙막이가시설 설치구간 계측기를 설치할 수 있도록 설계도면에 표기 | 변위 발생 시 보강조치 반영
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 지하수 유출 | M(2) | M(3) | 지하수 유입량 등 계산 후 양수기 규격 및 수량 표시 | 현장 지하수위조사 및 지하수 유출을 고려하여 설계도면에 지하수위 상승시 안전대책 표기
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측관리 미비 | M(3) | M(3) | 계측기(하중계, 변형계 등)를 설치하여 주기적으로 응력 및 변형정도 측정하여 무너짐 사전 예방 | 계측기 관리 철저 및 지속적인 Face Mapping 진행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 건설기술진흥법 안전관리비 누락 | M(2) | M(2) | 건설기술진흥법 시행규칙에 의거하여 안전관리에 필요한 비용 간접공사비에 계상 | 흙막이 가시설 설치전 정기점검 실시계획을 수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 지하수 유출 | M(2) | M(3) | 지하수 유입량 등 계산 후 양수기 규격 및 수량 표시 | 현장 지하수위조사 및 지하수 유출을 고려하여 설계도면에 지하수위 상승시 안전대책 표기
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_재사용 및 단면감소계수 미반영한 구조검토실시 | M(3) | M(3) | 재사용 및 단면감소계수 반영한 구조검토실시 | 흙막이가시설 좌굴방지 스티프너 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 시공순서 오류에 의한 위험잠재 | L(2) | L(2) | 흙막이 가시설 시공순서도 반영 | 흙막이 가시설 작업계획 수립 및 준수 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 굴착단부 안전난간 미설치에 의한 근로자 추락위험 | L(2) | L(3) | 단부 안전난간 설치도면 반영 | 단부 안전난간 설치관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조 안전성 미검토 | M(2) | M(4) | 흙막이 가시설 구조검토 실시 | 흙막이 가시설 시공순서 준수 및 지장물횡단구간 관파손 주의
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측기 미설치 | M(2) | M(3) | 흙막이가시설 설치구간 계측기를 설치할 수 있도록 설계도면에 표기 | 변위 발생 시 보강조치 반영
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 가설계단 | 하부(아래) | 매설작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 | L(2) | H(4) | 재사용 강재에 보정계수 적용 | 재사용 가설기자재 반입시 검수방법, 품질관리 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 안전시설물 | 상부(위) | 운반작업 | 전도 |  | 사다리 누락 | M(3) | M(3) | 승강용 일자형 사다리. 승강타워 설치하여 이동로 확보 | 승강용 시설 설치상태, 고정여부 확인 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 흙막이 가시설 상부 추락시설 방지 미흡 | M(3) | M(3) | 안전난간 설치 위한 상세도 반영 | 안전난간 설치규정 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 및 작업순서 미준수 | L(2) | H(5) | 조립식 흙막이구간 굴착계획도 작성 및 과굴착 금지 노트명기 | 시방기준 준수하여 공정진행 - 하수관로 부설공 (KCS 61 20 30) - 시공시 굴착구간 높이 확인하여 가시설 시공여부 점검
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 토류판 강성부족 | M(2) | H(4) | 구조검토결과에 따른 적정 토류판을 설계도서 반영 | 시공전 설계시 적용된 토류판 및 강재제원 을 파악하여 작업계획서를 작성
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 가설재 사용시 주의사항 미흡으로 부식 또는 변형된 부재 사용 | L(2) | L(2) | 재사용 가설재 사용에 따른 유의사항 도면 명기 | 재사용 가설재 사용시 부식 또는 변형된 재료 반입금지
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 구조검토 미실시 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 구조검토 실시 | 설치 및 해체 순서 준수
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 계측관리 미흡 | M(3) | H(4) | 가시설 안정성 확보를 위한 계측계획 실시 | 가시설 안정성 확보를 위한 감독원 배치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 미검토 | M(2) | H(4) | 굴착단계별 흙막이 구조안전성검토 | 재사용 가설재 사용시 반영하여 구조검토 재실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 가시설 내부 우수 유입을 고려한 배수계획 수립 | 공사 중 배수로 설치 및 양수계획 수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 조립식 흙막이 구간 불안전 통행에 의한 근로자 추락 | L(2) | L(2) | 단차구간 승강설비 설치도면 반영 | 단차구간 승강설비 설치 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 항복강도 부족 | M(2) | H(4) | 항복강도 등 상향되어 개정된 KS규격에 따른 강재사용하도록 도서에 반영 | 현장에 반입된 흙막이 지보공 부재에 대한 사전검수 시행
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 상세도 미작성 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 상세도 작성 | 설계도서 준수 및 계측기 방호울 설치
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(4) | 안전난간 설치 | 수직보호망 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립식 흙막이 가시설 구조계산 누락에 의한 위험잠재 | L(2) | L(3) | 흙막이 가시설 구조계산 반영 | 작업계획 수립 및 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 파열,파단 | 깔림 | 지장물 간섭에 의한 흙막이 미설치 | L(2) | L(2) | 지장물 간섭구간에 대한 흙막이 가시설 보강도면 반영 | 지장물 간섭구간 흙막이 가시설 보강조치 실시하여 안전작업
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 기타 | 기타 | 지수재 미설치 | L(2) | H(4) | Sheet-Pile 팽 창지수재 설치 | 흙 막 이 가 시 설 설치 및 해체 작업 시 도면 준 수
토목 | 하천 | 관개수로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 재사용 자재사용 | L(2) | M(3) | 없음 | 재사용 자재 사용 시 관리감독자, 감리자의 입회 확인 후 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이흙막이 위치 및 규격 미표기 | M(3) | M(3) | 간이흙막이 형식별 설치위치 도면에 명기 | 흙막이 가시설 변위 확인을 위한 정기적인 계측관리
토목 | 하천 | 관개수로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 구명줄 2인 이상 사용 | L(2) | H(4) | 구명줄 2인 이상 안전대 걸기 금지 | 작업 전 안전대 착용 및 체결 상태 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 지하수 및 침투수 처리불량 | M(2) | M(3) | 지하수 및 우수배제 계획을 설계도서 반영 | 공사 중 집수정, 배수로 설치 및 양수계획 준수
토목 | 하천 | 관개수로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 전도 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 팽창지수제 설치 누락으로 지하수 유입 | L(2) | M(3) | 팽창지수제 설계반영 및 상세도 작성 | 우수 및 지하수 유입을 고려한 물푸기 수량을 설계에 반영
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 흙막이 단부 안전조치 미흡 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 상부 안전난간 설치 계획을 설계반영 | 설치시 작업자 안전대 착용 및 체결 준수
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 시공순서도 누락에 의한 위험잠재 | L(2) | L(3) | 흙막이 가시설에 대한 시공순서도 반영 | 흙막이 가시설 설치 시 시공순서 준수하여 안전시공
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 구조계산 누락 | L(2) | L(3) | 흙막이 가시설 구조계산 반영 | 흙막이 가시설 설치 시 구조계산 준수하여 안전시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 강재 허용응력 부족 | L(2) | M(3) | - | 허용응력 확 보 및 신강 재 사용
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외벽 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 미검토 | L(2) | H(4) | 구조안전성 검토 및 조립상세도 작성 | 조립식 간이흙막이 형식별 설치위치 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 안 전성검토 미실시로 인한 붕괴 | M(2) | M(3) | 설계도서에 가시설 안전성검토를 반영하여 안전성 확보 | 재사용 가설기자재 반입시 검수방법, 품질관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이 흙막이 구조검토 미흡 | M(3) | H(4) | 간이 흙막이 가시설 구조 검토 수행하여 구조 안전성 저감 대책 확보 | 굴착작업 작업자 안전수칙 및 정밀 계측 수행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 규정적용미흡 | M(3) | M(3) | 가설 흙막이의 설계 기준 최신 규정 반영 | 반입 전 후, 자재의 적정성 검수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 파열,파단 | 깔림 | 간이흙막이 구간 지장물 저촉으로 하부판넬 미 설치에 의한 붕괴위험 | L(2) | L(2) | 지장물 간섭구간에 대한 흙막이 가시설 보강도면 반영 | 중량물 인양시 줄걸이 파단에 의한 낙하위험 / 낙하물 위험구간 통제 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설의 시공순서도 누락 | L(2) | L(2) | 흙막이 가시설에 대한 시공순서도 반영 | 흙막이 가시설 설치 시 시공순서 준수하여 안전시공
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 파열,파단 | 깔림 | 재사용 가설재 사용시 유의사항 미 명기로 위험잠재 | L(2) | L(2) | 재사용 가설재 사용시 부식 또는 변형된 재료 반입금지 | 건설기계와 근로자 충돌위험 / 작업반경 통제 및 신호수 배치
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조적 안전성 미검토 | L(2) | H(4) | 흙막이 가시설 구조적 안전성 거토 | 흙막이가시설 설치 및 해체 작업 시 도면 준수
토목 | 하천 | 관개수로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 용접작업 | 화재 | 화상 | 용접불씨 | M(3) | M(3) | 불티비산방지포 활용 및 화재감시자를 배치하에 작업 | 화재 예방대책 수립 및 단부구간 떨어짐 예방조치 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 건설기술진흥법 안전관리비 누락 | M(3) | M(3) | 건설기술진흥법 시행규칙에 의거하여 안전관리에 필요한 비용 간접공사비에 계상 | 시공전 가설구조물 구조적 안전성 관계전문가에게 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 설치시 근로자 임의 작업 | M(3) | M(3) | 가시설 시공순서도 작성 | 흙막이 가시설 시공 시 안전수칙 준수 및 관리자 감독
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공순서 불량 | L(2) | H(4) | 조립식 간이흙막이 조립순서도에 인양장비 적용 | 인양시 2줄걸이 및 유도로프 사용
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 기타 | 떨어짐 | 안전난간 미설치 | M(3) | H(4) | 안전난간 시설을 설계도면에 반영 | 안전난간 설치규정 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 안전시설물 | 상부(위) | 운반작업 | 전도 |  | 사다리 누락 | M(3) | M(3) | 승강용 일자형 사다리. 승강타워 설치하여 이동로 확보 | 승강용 시설 설치상태, 고정여부 확인 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토 미흡 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 구조계산 결과 반영한 설계도면 규모 및 부재 규격 준수 | 흙막이가시설 상·단부 안전난간 설치 등 안전시설 설치 및 유지
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 가설계단 | 하부(아래) | 매설작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 | L(2) | H(4) | 재사용 강재에 보정계수 적용 | 재사용 가설기자재 반입시 검수방법, 품질관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 우수배출을 위한 배수계획 수립 | 우수 유입방지 상세계획 수립
토목 | 하천 | 관개수로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전난간대 미설치 | L(2) | H(4) | 굴착 단부 안전난간대 상세도 작성 | 작업 전 안전대 착용 및 체결 상태 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 모서리 쐐기 미설치 | M(2) | M(3) | 우각부 모서리 쐐기 설치 상세도 작성 | 현장에 반입된 흙막이 지보공 부재에 대한 사전검수 시행
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전성 미계산 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 안전성 확인 | 흙막이공사 안전보건작업에 관한 기술지침 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전관리비 미계상 | M(2) | M(3) | 없음 | 안전관리비 집행기준 작성 및 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 굴착단부 근로자 추락위험 | M(3) | M(3) | 굴착단부 안전난간 설치 상세도 작성 | 안전난간 유지관리계획수립 필요
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 가시설 단부 안전난간 미설치 | M(2) | M(3) | 굴착상부에 작업자 추락 방지를 위해 안전난간 설치상세도 반영 | 반입 전 후, 자재의 적정성 검수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 안전대 부착설비 미조치 | M(2) | M(3) | Wale 상부에 안전대 설비(로프)를 Wale 설치 시 마다 설치하여 추락 재해 예방 | 굴착작업 표준안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이단부 상재하중 미고려 | M(3) | H(4) | 흙막이 굴착 선단부에 적용되는 교통하중, 작업하중, 진동 등을 고려하여 재반영 필요 | 굴착작업 작업자 안전수칙 준수 및 자재사양 확인 관리
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 우각부 쐐기 미설치 | M(3) | M(3) | 가시설 우각부 모서리 쐐기가 미설치 되지 않도록 설계 도면에 반영 | 흙막이 가시설 구조계산 결과 반영한 설계도면 규모 및 부재 규격 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 토류판 후면 뒤채움 불량 | M(2) | H(4) | 토류판 시공 유의사항을 설계도서에 명기 | 계측관리 및 이상 발생시 조치계획 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 열연강판 가시설 하단부 보강 불량으로 침수 | M(2) | H(4) | 열연강판 하부 보강 도면 작성 및유의사항을 설계도서에 명기 | 작업장 침수방지 대책수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 가설재 사용시 주의사항 미흡으로 부식 또는 변형된 부재 사용 | L(2) | L(2) | 재사용 가설재 사용에 따른 유의사항 도면 명기 | 재사용 가설재 사용시 부식 또는 변형된 재료 반입금지
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 띠장 연결부 보걸이 지지력 부족 | M(2) | H(4) | 가시설 보걸이 형상을 앵글 부재 로 변경하여 보걸이 지지력 증대 | 굴착작업 작업자 안전수칙 준수 및 자재사양 확인 관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | SHETT-PILE의 접합부위에서 누수의 발생으로 인한 사고위험 | L(2) | L(3) | SHEET-PILE 접합부에 차수제를 설계하여 도면에 반영 | SHEET-PILE 접합부의 차수제를 확인하여 면밀히 시공하며 육안관측으로 누수 확인 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설의 계측기 미설치 | L(2) | L(2) | 흙막이 가시설 계측기 도면 반영 | 흙막이가시설 작업시 반영된 계측기 설치 및 주기적 및 이상발생시 즉시 확인 관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 시공 순서도 누락에 의한 오시공 | L(2) | L(3) | 흙막이 가시설에 대한 시공순서도 반영하여 안전성 확보 | 흙막이 가시설 시공 순서도를 준수하여 오시공 예방
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립식 흙막이 가시설 구조계산 누락 | L(2) | L(3) | 가시설 구조계산서 반영 | 굴착작업 계획 수립 및 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 조립식 간이흙막이 상부 안전난간 미설치 | M(2) | H(4) | 조립식 간이흙막이 상부 안전 시설물(안전난간 등) 설치 후 작업 | 안전난간 설치 시 시공상세도대로 설치 규정 준수하여 작업자 추락 예방
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착 시공방법 미준수 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 시공순서도 작성 및 반영 | 설치, 해체 순서도에 따른 시공 수행
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 사다리식 통로 미비로 인한 근로자 추락 | M(3) | M(3) | 사다리식 통로 상세도 작성하여 설계도면 반영 | 가설계단 통로 발판은 탈락되지 않도록 고정 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 토류판 강도 부족 | M(3) | H(4) | 가시설 흙막이 토류판 목재 설계 사양 (두께계산)제공 및 토류판의 응력 안정성(휨, 전단) 검토 후 도면 반영 | 굴착작업 작업자 안전수칙 준수 및 자재사양 확인 관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 구조검토 미흡 | M(3) | H(4) | 수로암거 잡합부 흙막이 가시설 구조 검토 수행하여 구조 안전성 저감 대책 확보 | 굴착작업 작업자 안전수칙 및 정밀 계측 수행
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 안전성 미계산 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 안전성 확인 | 흙막이공사 안전보건작업에 관한 기술지침 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 및 오시공 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 설치, 해체 시공순서도 작성 | 설치, 해체에 대한 시공계획 수립
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 안전시설 미설치 | M(3) | M(3) | 가서설 상부 안전난간 설치 및 하부 진출입승강설비 반영 | 보행자 통로 별도 지정
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전성검토 미흡 | M(3) | H(4) | 흙막이지보재 구조검토 | 흙막이 지보재 해체 순서 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 승강설비 상세도 미작성 | L(2) | H(4) | 흙막이 가시설 승강설비 상세도 작성 | 승강설비에서 미끄러지는 것을 방지하도록 아웃트리거를 설치
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 고소 | 용접작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 띠장 상부 안전대 부착설비 설치 | 안전대 사용지침 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 지하수유입 | M(3) | H(4) | 흙막이구조계산 및 상세도 작성 | 흙막이공사(강널말뚝, sheet pile)의 안전보건작업지침 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이 흙막이 구조계산서 미반영 | L(2) | L(3) | 간이 흙막이에 대한 구조계산을 반영하여 안전성 확보 | 간이 흙막이 구조계산 자료를 반영하여 시공 시 안전성 확보
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측관리계획 미수립 | M(2) | H(4) | 계측기 설치에 따른 계측관리계획 도면에 반영 | 변위발생시 보강대책 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 강재 사용시 설계응력 미확보 | M(3) | M(3) | 재사용 강재 사용시 강재의 손상상태를 충분히 반영하여 구조검토 후 시공 될 수 있도록 설계도면 내 반영 | 재사용 가설기자재 반입시 검수방법, 품질관리 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 차수관리미흡 | M(3) | M(3) | 시트파일 팽창지수재 설치 상세도 도면 표기 팽창 지수재 사양 표기 및이음상세 도면반영 | 지수재 자재사양 확인 관리
건축 | 건축물 | 업무시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 사보강재 밀림 | L(2) | H(4) | 코너부 사보강재 구간 밀림방지 앵글을 설치하여 가시설 변형 억제 | 설계도서 및 시공순서 준수하여 설치
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 파열,파단 | 깔림 | 재사용 가설재 사용 시 유의사항 미명기 | L(2) | L(2) | 재사용 가설재 사용 시 부식 또는 변형된 재료 반입 금지 | 재사용 가설제 사용 시 유의사항 준수하여 안전시공
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 흙막이 작업자 추략방지 조치 미흡으로 인함 | M(2) | M(3) | 이동통로 설계 반영 | 시공시 떨어짐 방지 대책 수립
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 항타 및 항발작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 항타작업 시 작업자 안전시설물 미설치로 인함 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 공사시 작업안전대책 수립사항 명기 | 설계도서 및 시방기준 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 팽창지수재 누락 | M(3) | M(3) | 팽창지수재 누락 방지위한 상세도 작성 | 흙막이 가시설 공사시 안전수칙 준수로 작업자 추락 및 가시설 붕괴 위험 방지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(3) | 굴착상부에 작업자 추락 방지를 위해 안전난간 설치상세도 반영 | 반입 전 후, 자재의 적정성 검수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이흙막이 구조검토 미시행 | M(2) | H(4) | 간이흙막이 구조검토를 시행하여 설계도서에 반영(기반영 위험요소 요소) | 간이흙막이 설치 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공순서 미준수 | M(2) | M(3) | 흙막이 가시설 시공순서도 작성 | 되메우기 후 충분한 다짐 작업 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 흙막이 단부 안전조치 미흡 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 상부 안전난간 설치 계획을 설계반영 | 설치시 작업자 안전대 착용 및 체결 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 설치.해체 시공순서도 작성 | 설치, 해체에 대한 시공 계획을 수립(시공계획서)
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(3) | 안전난간 시설을 설계도면에 반영 | 간이흙막이 상·단부 안전난간 설치 등 안전시설 설치 및 유지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 시공순서 오류 | L(2) | L(2) | 흙막이 가시설 시공순서도 반영 | 흙막이 가시설 시공관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조 안정성 미검토 | L(2) | M(3) | 조립식 간이흙 막이 구조검토 하여 반영 | 간 이 흙 막 이 형식별 설치 위치 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 검토 미실시 | M(3) | M(3) | 작업전 구조안전성 검토 및 시공상세도 작성 | 조립식 간이흙막이 설치 안전 수칙을 준수하여 조립도대로 작업
건축 | 건축물 | 수련시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 검토 미실시 | L(2) | H(4) | 지보재 해체 단계를 포함한 흙막이가시설 구조안전성 검토 실시 | 흙막이 가시설 설치 및 해체순서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 승강시설 미흡 | L(2) | M(3) | 지면에서 굴착저면으로 안전하게 이동할 수 있는 승강설비 반영 | 사다리 사용시 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전난간 미설치 | M(2) | M(3) | 안전난간대 설치도면 작성 | 임의 해체 금지 및 수시점검
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측 계획 미수립 | L(2) | H(4) | 계측계획 설계도서에 반영 | 계측기 방호조치 및 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수시설 미설치 | M(3) | H(4) | 굴착면 상부 가배수로 설치 | 양수기 설치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 해체작업 | 전도 | 끼임 | 전도방지 조치 미수립 | M(2) | H(4) | 가시설 해체 순서 및 이에 따른 각 단계별 안전수칙 제시 | -
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공 및 해체순서 미준수 | M(2) | H(4) | 시공 및 해체 순서도 작성 | 흙막이내부 굴착 시 지반에 따른 기울기 준수
토목 | 하천 | 관개수로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 흙막이 가시설_ 상‧하부_이동 | L(2) | M(3) | 이동공간 안전계단 설치도면 작성 | 작업자의 상‧하부 이동통로 확보
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측기 미설치 | M(2) | H(4) | 계측기 상세도 작성 | 굴착공사 계측관리 지침 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측기 미설치 | M(2) | H(4) | 계측기 상세도 작성 | 신호수 배치하여 주변 침하 조사
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 토압 불균형 | M(3) | M(3) | 굴착 및 흙막이 설치 순서도 제공 및 굴착순서 준수 지침 제시 | 굴착작업 표준안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 가시설 내력 저하 | L(2) | M(3) | 우수 유입을 고려하여 양수능력을 감안한 양수기 선정 및 집수정 설치 | 공사 중 배수로 설치 및 양수계획 수립
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토 미실시 및 순서도 미작성 | M(2) | H(4) | 구조계산 결과 반영한 시공상세도 작성 및 준수 | SHEET PILE 시공 시 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체시 검토 누락 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 해체시 검토를 설계도서 내 반영 | 해체 순서 준수 및 흙막이 굴착계획에 대한 시공계획 수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 강재 사용 | M(3) | H(4) | 설계응력 확보를 위해 가설기자재 재사용시 주의사항을 도면에 표기 | 재사용 가설기자재 반입시 검수방법, 품질관리 철저
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이 흙막이 구조검토 미흡 | M(3) | H(4) | 간이 흙막이 가시설 구조 검토 수행하여 구조 안전성 저감 대책 확보 | 굴착작업 작업자 안전수칙 및 정밀 계측 수행
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 낙하 | 떨어짐(분류불능) | 작업허가제 미도입 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 조절식 간이흙막이 구조안전성 검토 누락에 의한 붕괴 위험 | L(2) | L(3) | 흙막이 가시설에 대한 구조계산을 반영하여 안전성 확보 | 굴착구간 상재하중 증가에 의한 붕괴 위험 / 상재하중 제거 및 하중관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 모서리 쐐기 미반영 | M(3) | M(3) | 우각부 모서리 쐐기 반영 | 흙막이 가시설 구조계산 결과 반영한 설계도면 규모 및 부재 규격 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전대 부착설비 누락 | M(3) | M(3) | 안전대 부착설비 설계도서 반영 | 안전대 부착설비 사전 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 구조계산 누락 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설에 대한 구조계산 실시 | 흙막이 시공 시 안전규정 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시트파일 설치시 팽창지수재 설치 누락 | M(3) | M(3) | 팽창지수재 관련 도면을 설계도서 내 반영 | 흙막이 가시설 공사 시 안전수칙 준수로 작업자 추락 및 가시설 붕괴위험 제거
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 정기안전점검 누락 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 발주처와의 협의 후 안전관리계획서에 따라 주기에 맞게 정기안전점검 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시트파일 설치시 팽창지수재 설치 누락 | M(3) | M(3) | 팽창지수재 관련 도면을 설계도서 내 반영 | 흙막이 가시설 공사 시 안전수칙 준수로 작업자 추락 및 가시설 붕괴위험 제거
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 낙하 | 떨어짐(분류불능) | 작업허가제 미도입 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 벽체 측압 과다 | M(3) | H(4) | 흙막이 벽체 변위에 대한 안전성 계산 및 계측계획 제시 | -
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | H(4) | 가배수로 및 집수정 설치도면 작성 | 정격용량에 맞는 가설전선 사용
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | H(4) | 가배수로 및 집수정 설치도면 작성 | 정격용량에 맞는 가설전선 사용
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 파열,파단 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 이동통로 배치계획 미흡 | M(3) | M(3) | 가설계단 및 승강기 설치에 대한 도면 추가 반영 | 이동통로 지지력 구조안전성 검토 및 자재사양 확인
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 기타 | 파열,파단 | 깔림 | 흙막이 구조계산 미실시 | M(3) | H(4) | 추진공사 흙막이 구조계산 실시 | 추진공사 순서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 모서리 쐐기 미반영 | M(3) | M(3) | 우각부 모서리 쐐기 반영 | 흙막이 가시설 구조계산 결과 반영한 설계도면 규모 및 부재 규격 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 건설기술진흥법 안전관리비 누락 | M(3) | M(3) | 건설기술진흥법 시행규칙에 의거하여 안전관리에 필요한 비용 간접공사비에 계상 | 시공전 가설구조물 구조적 안전성 관계전문가에게 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전대 부착설비 누락 | M(3) | M(3) | 안전대 부착설비 설계도서 반영 | 안전대 부착설비 사전 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 흙막이 가시설 상부 추락시설 방지 미흡 | M(3) | M(3) | 안전난간 설치 위한 상세도 반영 | 안전난간 설치규정 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 강재 사용시 설계응력 미확보 | M(3) | M(3) | 재사용 강재 사용시 강재의 손상상태를 충분히 반영하여 구조검토 후 시공 될 수 있도록 설계도면 내 반영 | 재사용 가설기자재 반입시 검수방법, 품질관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 해체시 검토 누락 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 해체시 검토를 설계도서 내 반영 | 해체 순서 준수 및 흙막이 굴착계획에 대한 시공계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이흙막이 위치 및 규격 미표기 | M(3) | M(3) | 간이흙막이 형식별 설치위치 도면에 명기 | 흙막이 가시설 변위 확인을 위한 정기적인 계측관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 구조계산 누락 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설에 대한 구조계산 실시 | 흙막이 시공 시 안전규정 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 설치시 근로자 임의 작업 | M(3) | M(3) | 가시설 시공순서도 작성 | 흙막이 가시설 시공 시 안전수칙 준수 및 관리자 감독
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시트파일 설치시 팽창지수재 설치 누락 | M(3) | M(3) | 팽창지수재 관련 도면을 설계도서 내 반영 | 흙막이 가시설 공사 시 안전수칙 준수로 작업자 추락 및 가시설 붕괴위험 제거
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 안전난간 누락 | M(3) | M(3) | 이동 공간 및 작업공간에 안전난간 설치하도록 설계도 반영 | 가시설 상부 안전난간 설치 및 안전 시설의 유지관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 고소 | 고소작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공순서도 누락 | L(2) | M(3) | 흙막이 가시설 설치 및 해체에 대한 단계별 시공순서도 설계 반영 | 설계도서 및 시공순서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수처리 불량 | L(2) | M(3) | 굴착저면 우수유입을 고려하여 양수능력을 감안한 양수기 선정 및 배수로 설치 | 지표수 유입방지 및 양수기 설치계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 가설재사용 | L(2) | M(3) | 재사용 가설재 반입 및 사용시 유의사항, 검수방법 등을 설계도에 반영 | 현장에 반입되는 재사용 강재의 품질 관리 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 집수, 배수시설 미설치 | M(2) | H(4) | 양수량 계산, 집수 및배수시설 설치사항을 설계도서에 명기 | 집수정, 배수로를 설치하여 유입수, 지하수 배수 조치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공순서 불량 | L(2) | H(4) | 조립식 간이흙막이 조립순서도에 인양장비 적용 | 인양시 2줄걸이 및 유도로프 사용
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 기타 |  | 안전난간 미설치 | M(3) | H(4) | 안전난간 시설을 설계도면에 반영 | 안전난간 설치규정 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 안전시설물 | 상부(위) | 운반작업 | 전도 | 떨어짐 | 사다리 누락 | M(3) | M(3) | 승강용 일자형 사다리. 승강타워 설치하여 이동로 확보 | 승강용 시설 설치상태, 고정여부 확인 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토 미흡 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 구조계산 결과 반영한 설계도면 규모 및 부재 규격 준수 | 흙막이가시설 상·단부 안전난간 설치 등 안전시설 설치 및 유지
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 가설계단 | 하부(아래) | 매설작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 | L(2) | H(4) | 재사용 강재에 보정계수 적용 | 재사용 가설기자재 반입시 검수방법, 품질관리 철저
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 설치.해체 시공순서도 작성 | 설치, 해체에 대한 시공 계획을 수립(시공계획서)
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 및 단면감소계수 미반영 | H(3) | H(4) | 재활용 강재 사용 시 흙막이 안정성 검토 실시 | 흙막이 강재반입 시 검수 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | H(4) | M(3) | 흙막이 가시설 상부 안전난간 설치관련 상세도 작성 | 흙막이 가시설 상부에 안전난간을 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 시공순서도 누락 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 시공순서도 작성 후 설계도서 반영 | 해체 순서 준수 및 흙막이 굴착계획에 대한 시공계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공관리 및 보완 보강계획 미수립 | L(2) | M(3) | 시공관리 및 보완 보강계획 등을 설계도에 반영 | 시공상세도 준수 및 관리감독자 배치하여 시공상태 수시 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 흙막이 가시설 상부 추락시설 방지 미흡 | M(3) | M(3) | 안전난간 설치 위한 상세도 반영 | 안전난간 설치규정 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 정기안전점검 누락 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 발주처와의 협의 후 안전관리계획서에 따라 주기에 맞게 정기안전점검 실시
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 지보공 조립 미흡, 구조검토 미흡 | H(4) | H(4) | 흙막이 조립해체 순서도 작성, 구조검토 실시 | 설계도서 및 시방기준 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 타설작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토 미흡(지하수위 미고려) | M(3) | H(4) | 지하수위를 고려한 흙막이 구조검토 실시 | 가설구조물에 대한 구조검토 확인
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 안전성 미계산 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 안전성 확인 | 흙막이공사 안전보건작업에 관한 기술지침 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 용접작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 띠장 상부 안전대 부착설비 설치 | 안전대 사용지침 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체순서불량 | M(3) | H(4) | 흙막이 해체계획 도면작성 | 흙막이공사 안전보건작업 지침 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 건설공사 안전관리비 계상 누락 | M(3) | M(3) | 공사 내역에 산업안전보건관리비와는 별개의 “건설공사 안전관리비를 계상”하여 반영 | 건설공사 안전관리비 계상 반영 및 안전관리계획 수립
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착으로 인한 흙막이 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 흙막이 설치 해체 순서도 작성 | 흙막이 해체작업에 대한 안전관리계획 수립 필요
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 설치.해체 단계 구조검토 미실시로 붕괴 | M(3) | M(4) | 흙막이가시설 해체단계에 대한 구조검토 실시 | 흙막이가시설 설치 및 굴착순서 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 되메우기 시 띠장 선해체 | M(2) | H(4) | 굴착되메우기 공사시 표준버팀대의 2,3단 선해체 방지를 위해 상세순서도 제시및 유의사항으로 추가 | 굴착작업 표준안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이 흙막이 구조검토 미흡 | M(3) | H(4) | 간이 흙막이 가시설 구조 검토 수행하여 구조 안전성 저감 대책 확보 | 굴착작업 작업자 안전수칙 및 정밀 계측 수행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 정기안전점검 누락 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 발주처와의 협의 후 안전관리계획서에 따라 주기에 맞게 정기안전점검 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 낙하 | 떨어짐(분류불능) | 작업허가제 미도입 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 가이드빔 미설치 | L(2) | H(4) | 가이드빔 설치 상세도 작성 | 흙막이가시설 설치 및 해체 작업 시 도면 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공 및 해체순서 미준수 | M(2) | H(4) | 시공 및 해체 순서도 작성 | 흙막이내부 굴착 시 지반에 따른 기울기 준수
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 구조계산 해체단계 미반영 | L(2) | L(3) | 누락된 흙막이 가시설 해체단계 반영 | 흙막이 가시설 해체 시 안전기준 준수하여 안전시공
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | Sheet Pile 연결부차수관리(수팽창지수제) 미설치 | M(3) | M(3) | Sheet Pile 연결부차수관리(수팽창지수제)설치 | 배수펌프 소요대수 및 용량을 산정하여 배수계획 수립
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 조립 해체 순서 미흡으로 인함 | M(3) | H(4) | 흙막이 조립, 해체 순서도 작성 | 설계도서 및 시방기준 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 구조안전성 미검토로 인함 | M(3) | H(4) | 지하수위 고려한 흙막이 구조검토 실시 | 가설구조물에 대한 구조검토 확인
건축 | 건축물 | 업무시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 설치.해체 시공순서도 작성 | 설치, 해체에 대한 시공 계획을 수립(시공계획서)
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외벽 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 낙하 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 안전시설 미비 | H(3) | H(3) | 추락방지망 시설을 설계에 반영 | 보행통로(계단)시공시 반영
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 스티프너(Stiffener) 설치규정 미준수에 의한 흙막이 가시설 변형 및 붕괴 위험 | M(2) | H(4) | 흙막이가시설 스티프너(Stiffener) 도면에 반영 | 버팀대 이음 시 커버플레이트, 볼트, 스티프너 등 부속재 누락없이 시공 관리
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 가시설 설치 구간 안전시설 미설치로 인한 근로자 및 보행자 추락 위험 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 상부에 안전난간 설치 상세도 도면에 반영 | 위험표지판 등 설치하여 출입금지 조치
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 및 단면감소계수 미반영한 구조검토실시 | H(3) | M(3) | 재사용 및 단면감소계수 반영한 구조검토 실시 | 안전난간 및 승강설비 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | SHEET-Pile 흙막이가시설 설치, 해체시 구조계산서 미반영 | L(2) | L(3) | SHEET-Pile 흙막이가시설 설치, 해체시 구조계산서 반영 | SHEET-Pile 흙막이가시설 설치 및 해체시 반영된 구조계산서를 확인하고 작업 전 관리자의 확인 및 배치
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 철근 조립절차 준수, 철근 이음부 관리 | M(3) | M(3) | 재사용 강재 사용시 구조계산 실시토록 명기 | 재사용 가설기자재 반입시 검수방법, 품질관리 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 승강설비 미설치 | M(3) | M(3) | 조립식 간이흙막이 승강설비 시공상세도 작성하여 설계도서에 반영 | 승강설비(사다리, 계단 등) 설치 및 사용 안전수칙을 준수하여 작업토록 안전교육 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공순서 불량 | L(2) | H(4) | 조립식 간이흙막이 조립순서도에 인양장비 적용 | 인양시 2줄걸이 및 유도로프 사용
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 기타 |  | 안전난간 미설치 | M(3) | H(4) | 안전난간 시설을 설계도면에 반영 | 안전난간 설치규정 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 안전시설물 | 상부(위) | 운반작업 | 전도 | 떨어짐 | 사다리 누락 | M(3) | M(3) | 승강용 일자형 사다리. 승강타워 설치하여 이동로 확보 | 승강용 시설 설치상태, 고정여부 확인 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토 미흡 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 구조계산 결과 반영한 설계도면 규모 및 부재 규격 준수 | 흙막이가시설 상·단부 안전난간 설치 등 안전시설 설치 및 유지
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 가설계단 | 하부(아래) | 매설작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 | L(2) | H(4) | 재사용 강재에 보정계수 적용 | 재사용 가설기자재 반입시 검수방법, 품질관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 간이흙막이 상부 안전난간 미시공 | M(3) | M(3) | 간이흙막이 상부 안전난간을 시공하도록 시공상세도를 작성하여 설계도서에 반영 | 해당없음
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 간이흙막이 승강설비 미시공 | M(3) | M(3) | 간이흙막이 승강설비 시공상세도를 작성하여 설계도서에 반영 | 해당없음
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 설치.해체 시공순서도 작성 | 설치, 해체에 대한 시공 계획을 수립(시공계획서)
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이흙막이 설치 및 해체 순서도 미작성 | H(3) | M(3) | 간이흙막이 설치 및 해체 순서도 작성 | 간이흙막이가시설 설치 작업 시 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 흙막이 가시설 상부 안전난간 미설치 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 상부 근로자 추락방지를 위해 안전난간 상세도 작성 | 흙막이 가시설 상부 안전난간 설치관련 상세도 작성 및 관련 NOTE표기
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 토압 불균형 | M(3) | M(3) | 굴착 및 흙막이 설치 순서도 제공 및 굴착순서 준수 지침 제시 | 굴착작업 표준안전수칙 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조물 설치 공사시 토사하중으로 인한 가시설 붕괴 | M(3) | M(3) | 구조검토에 의한 흙막이 가시설 설치 | 현장여건을 고려한 가시설 안전검토 수행 및 상세도 작성
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 외부하중에 의한 가시설 부재변형으로 흙막이 가시설 붕괴 | M(3) | M(3) | 가시설 변형 및 경사 계측기 설치 및 정기적인 모니터링 | 가시설 변위 확인을 위한 정기적인 계측관리
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 용접작업 | 없음 | 화상 | 가설공사시 용접중 감전 및 누전사고 발생 | L(2) | M(3) | 가시설내 용접장비 및 전기시설 접지상태, 절연상태 필수 점검 | 감전발생을 고려한 사전안전 및 응급조치교육 시행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 팽창 지수재 미설치 | M(2) | M(4) | 시트파일 팽창지수재 설치 상세도 작성 | 연결부 부위를 건조한 상태로 깨끗하게 정리 후 지수재 도포
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 안전성 미계산 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 안전성 확인 | 흙막이공사 안전보건작업에 관한 기술지침 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전난간 미설치 | M(2) | M(3) | 안전난간대 설치도면 작성 | 임의 해체 금지 및 수시점검
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 물체에 맞음 | 계측관리미흡 | M(3) | M(3) | 가설 흙막이의 계측계획 및 계측 배치도 상세 수립 반영 | 반입 전 후, 자재의 적정성 검수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전대걸이 설치기준 미준수 | M(2) | M(3) | - | 흙막이 가시설공사의 고소작업 시 구명줄에 2인 이상 안전대 걸기 금지표기
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전성 미계산 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 안전성 확인 | 흙막이공사 안전보건작업에 관한 기술지침 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 건설기술진흥법 안전관리비 누락 | M(3) | M(3) | 건설기술진흥법 시행규칙에 의거하여 안전관리에 필요한 비용 간접공사비에 계상 | 안전관리비 산정이 적정한지 검토하고 해당 목적에만 사용되도록 관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 안전대 부착설비 미조치 | M(2) | M(3) | Wale 상부에 안전대 설비(로프)를 Wale 설치 시 마다 설치하여 추락 재해 예방 | 굴착작업 표준안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측기 미설치 | M(2) | H(4) | 계측기 상세도 작성 | 굴착공사 계측관리 지침 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이단부 상재하중 미고려 | M(3) | H(4) | 흙막이 굴착 선단부에 적용되는 교통하중, 작업하중, 진동 등을 고려하여 재반영 필요 | 굴착작업 작업자 안전수칙 준수 및 자재사양 확인 관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 가시설 단부 안전난간대 설치 미흡 | M(2) | H(4) | 흙막이 굴착단부 안전시설 설치도면 반영 | 흙막이 설치/해체 중 안전대 부착시설 설치
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 우수배출을 위한 배수계획 수립 | 우수 유입방지 상세계획 수립
토목 | 하천 | 관개수로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 해체작업 | 전도 | 깔림 | 구조 검토 미준수 | H(4) | M(3) | 구조 계산 등을 반영하여 계획 | 흙막이 가시설 설치·해체 시 안전관리자 배치하고 지반침하, 부재변형 등을 수시 점검
토목 | 하천 | 관개수로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | Sheet-Pile코너부위 미결합 | L(2) | H(4) | 코너 Sheet-Pile 설계반영 및 상세도 작성 | 흙막이 가시설 부재 설치 후 접합부 및 이음부 검사 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 승강설비 미설치 | M(2) | M(3) | 승강설비 설치 상세도면 작성 | 모든 사다리 작업 시 안전모 착용
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 흙막이 가시설 상부 추락시설 방지 미흡 | M(3) | M(3) | 안전난간 설치 위한 상세도 반영 | 안전난간 설치규정 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이흙막이 위치 및 규격 미표기 | M(3) | M(3) | 간이흙막이 형식별 설치위치 도면에 명기 | 흙막이 가시설 변위 확인을 위한 정기적인 계측관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 낙하 | 떨어짐(분류불능) | 작업허가제 미도입 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 뒤 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 토류판 뒤채움 불량 | M(2) | H(4) | 토류판 시공 시유의사항을 설계도서에 명기 | 계측관리 및이상 발생시 조치계획 실시
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 기타 | 안전관리 미흡 | L(2) | M(3) | - | 안전관리 이 행여부확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조 안정성 미검토 | M(3) | M(3) | 간이흙막이 구조검토하여 반영 | 간이흙막이 형식별 설치 위치 준수
토목 | 하천 | 관개수로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 설치 순서 미준수 | H(4) | M(3) | 단계별 시공순서도 작성 | 시공전 구조 검토를 실시하여 안전성확보
토목 | 하천 | 관개수로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 흙막이 가시설 상부(위) 이동 중 떨어짐 | L(2) | M(3) | 이동공간 안전난간 설치도면 작성 | 작업 간 이동통로 확보
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 없음 | 없음 | 과 굴착 | M(3) | H(4) | 굴찰순서 및 굴착깊이를 도면에 표기 | 굴착공사 표준안전지침 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(2) | H(4) | 양수량 계산 및 굴착면 단부 배수로 설치 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 흙막이 가시설 상부 추락시설 방지 미흡 | M(3) | M(3) | 안전난간 설치 위한 상세도 반영 | 안전난간 설치규정 준수
토목 | 하천 | 관개수로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토 미실시 | M(3) | H(4) | 조립식 간이흙막이 구조검토 실시 | 설치 및 해체 순서 준수
토목 | 하천 | 관개수로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 이동통로 미설치 | M(3) | H(4) | 굴착저면으로 이동통로 설치 | 작업 전 안전대 착용 및 체결 상태 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 건설기술진흥법 안전관리비 누락 | M(3) | M(3) | 건설기술진흥법 시행규칙에 의거하여 안전관리에 필요한 비용 간접공사비에 계상 | 시공전 가설구조물 구조적 안전성 관계전문가에게 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 해체시 검토 누락 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 해체시 검토를 설계도서 내 반영 | 해체 순서 준수 및 흙막이 굴착계획에 대한 시공계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 설치시 근로자 임의 작업 | M(3) | M(3) | 가시설 시공순서도 작성 | 흙막이 가시설 시공 시 안전수칙 준수 및 관리자 감독
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 횡단 지장물 저촉으로 인한 흙막이 미설치 | M(3) | M(3) | 지장물 저촉구간 하부 토류판, 마대 등의 대체시공 방안 수립 | 지장물 저촉구간 대체시공방안 수립하여 근로자 안전 확보
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 모서리 쐐기 미반영 | M(3) | M(3) | 우각부 모서리 쐐기 반영 | 흙막이 가시설 구조계산 결과 반영한 설계도면 규모 및 부재 규격 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전대 부착설비 누락 | M(3) | M(3) | 안전대 부착설비 설계도서 반영 | 안전대 부착설비 사전 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 강재 사용시 설계응력 미확보 | M(3) | M(3) | 재사용 강재 사용시 강재의 손상상태를 충분히 반영하여 구조검토 후 시공 될 수 있도록 설계도면 내 반영 | 재사용 가설기자재 반입시 검수방법, 품질관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 해체시 검토 누락 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 해체시 검토를 설계도서 내 반영 | 해체 순서 준수 및 흙막이 굴착계획에 대한 시공계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 구조계산 누락 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설에 대한 구조계산 실시 | 흙막이 시공 시 안전규정 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 정기안전점검 누락 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 발주처와의 협의 후 안전관리계획서에 따라 주기에 맞게 정기안전점검 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전난간 미설치 | M(2) | M(3) | 안전난간대 설치도면 작성 | 임의 해체 금지 및 수시점검
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 설치.해체 시공순서도 작성 | 설치, 해체에 대한 시공 계획을 수립(시공계획서)
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 스크류잭 설치 위치 상이 | M(3) | H(4) | 버팀대 설치 시 스크류잭 엇갈리게 설치 | 흙막이가시설 설치 및 해체 작업 시 도면 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 승강시설 미흡 | L(2) | M(3) | 지면에서 굴착저면으로 안전하게 이동할 수 있는 승강설비 반영 | 승강설비 사용시 안전수칙 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 흙막이 설계시 지반조건, 지하수조건, 주변여건 등을 반영하지 않고 설치순서 미준수 | H(4) | M(2) | 흙막이 설계시 주변여건을 고려하여 시공순서 등을 반영하여 계획 | 설계 시공등응 준수사항 확인시공
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 안전성 미계산 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 안전성 확인 | 흙막이공사 안전보건작업에 관한 기술지침 준수
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 상세도 미작성 | H(3) | H(4) | 가설구조물 시공 전 상세도 작성 및 구조검토 실시 | 설치, 해체 순서 준수 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 강재 재사용 | M(3) | M(2) | 구조계산서상의 설계응력 확보를 위해 신강재 사용을 원칙으로 하도록 도면 반영 | 반입 전 후, 자재의 적정성 검수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 쐐기 미설치 | M(3) | M(3) | 우각부 쐐기 설치 상세도 자성 | 현장에 반입된 흙막이 지보공 부재에 대한 사전검수 시행
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 고소 | 용접작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 띠장 상부 안전대 부착설비 설치 | 안전대 사용지침 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이지보공 구조검토서 미작성 | H(3) | H(4) | 높이 2M 이상 흙막이 지보공 구조검토서 및 상세도 작성 | 가설흙막이 작업 안전수칙 준수
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | H(3) | H(3) | 물푸기 시간 설계에 반영 | 공사중 배수로 설치 및 양수계획 수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 강재 사용 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 시공 전 품질관리계획 수립하여 시공 중 가설기자재 반입시 품질관리 철저
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 안전성 미계산 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 안전성 확인 | 흙막이공사 안전보건작업에 관한 기술지침 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 설치순서 미준수 | M(2) | H(4) | 흙막이 설치/해체 시공 순서도 작성 | 흙막이 공사 안전보건작업에 관한 기술지침준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 흙막이 가시설 사다리식 통로 미설치 | M(3) | M(3) | 조절식 간이흙막이 사다리식 통로 상세도 작성 | 시공 시 근로자 이동통로 사전계획하여 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 팽창 지수재 설치누락 | M(3) | M(3) | 지수재 도면반영 | SHEET PILE 시공 시 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이흙막이 구조계산 누락 | M(3) | H(4) | 가시설 구조안전성검토 실시 후 설계도서 반영 | 관로 매설 시 굴착 작업 및 간이 흙막이 시공순서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 감전 | 누전 차단기 미설치 | L(2) | L(2) | - | 양수기 점검 시 해당전로 계폐기 차단 및 누전차단 기 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 되메우기 시 띠장 선해체 | M(2) | H(4) | 굴착되메우기 공사시 표준버팀대의 2,3단 선해체 방지를 위해 상세순서도 제시및 유의사항으로 추가 | 굴착작업 표준안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 지보공 미설치, 지반조건 미반영,설치순서 미준수 | L(2) | H(4) | 조립식 흙막이가시설 구조안전성 검토 실시 | 흙막이 가시설 설치순서 준수하여 안정성 확보
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 기타 가시설 | 바닥 | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 해체순서 미준수 | L(2) | M(4) | 흙막이 가시설 구조계산 및 시공순서도 작성 | 흙막이 지보공 설치 및 해체 시 안전관리자 배치 및 지반침하, 부재변형 등을 수시 점검
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이가시설 설치,해체시 구조계산서 미반영 | L(2) | L(3) | 흙막이가시설 설치,해체시 구조계산서 반영 | 흙막이가시설 설치 및 해체시 반영된 구조계산서를 확인하고 작업 전 관리자의 확인 및 배치
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 등 오시공 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 설치, 해체 시공순서도 작성 | 시공순서 및 절차에 따라 시공
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 이동 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 흙막이 상부 안전난간 미설치 | M(3) | M(3) | 가시설 안전난간 설치 및 하부 진출입 승강설비 반영 | 보행자 통로 별도 지정하여 통행하고 상부 보행자통로 안전난간대 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 파열,파단 | 깔림 | 재사용 가설재 사용 시 부식 및 변형위험 | L(2) | L(2) | 재사용 가설재 사용 시 부식또는 변형된 재료 반입금지 사항 도면 반영 | 재사용 가설재 사용 시 부식또는 변형된 재료 반입금지
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 구조안전성검토 미실시 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 구조안전성검토 실시하여 설계도서 반영 | 설계시와 시공시의 시간경과에 따른 현장여건 변화로 인한 흙막이 등 설계조건 확인
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 우수배출을 위한 배수계획 수립 | 우수 유입방지 상세계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 횡단 지장물 저촉으로 인한 흙막이 미설치 | M(2) | M(3) | 지장물 저촉구간 하부 토류판, 마대 등의 대체시공 방안 검토 | 굴착작업 작업자 안전수칙 및 정밀 계측 수행
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 강재 재사용 | M(3) | M(2) | 구조계산서상의 설계응력 확보를 위해 신강재 사용을 원칙으로 하도록 도면 반영 | 반입 전 후, 자재의 적정성 검수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 부식 및 변형된 가시설 사용 | L(2) | L(3) | 재사용 가설재 품질관리 기준을 설계에 반영 | 재사용 가설재 품질관리 기준 준수 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전난간대 미설치 | L(2) | H(4) | 안전난간대 설치 계획을 설계 반영 | 흙막이 하부 진입을 위한 승강계단 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 벽체 허용변위 기준 미흡 | M(3) | H(4) | 흙막이 벽체 허용변위 안전성 해석 수행 | 굴착작업 작업자 안전수칙 및 정밀 계측 수행
건축 | 건축물 | 수련시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 우수배출을 위한 양수계획 수립 | 우수 유입방지 상세계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 낙하 | 떨어짐(분류불능) | 작업허가제 미도입 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 설치.해체 순서 미준수로 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 흙막이가시설 설치.해체 순서도 작성 | 건설장비 사용 중 근로자 출입통제 계획 수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 파열,파단 | 화상 | 사전작업허가제 미시행 | M(3) | M(3) | 위험공종 작업 착수전 작업허가 절차 준수하여 작업 시행토록 도면반영 | 표준 안전 수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 되메우기 시 띠장 선해체 | M(2) | H(4) | 굴착되메우기 공사시 표준버팀대의 2,3단 선해체 방지를 위해 상세순서도 제시및 유의사항으로 추가 | 굴착작업 표준안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 벽체 허용변위 기준 미흡 | M(3) | H(4) | 흙막이 벽체 허용변위 안전성 해석 수행 | 굴착작업 작업자 안전수칙 및 정밀 계측 수행
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측관리미흡 | M(3) | M(3) | 가설 흙막이의 계측계획 및 계측 배치도 상세 수립 반영 | 반입 전 후, 자재의 적정성 검수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 굴착저면 우수유입을 고려한 적정 양수기 선정 및 배수계획 수립 | 공사 중 배수로 설치 및 양수계획 수립
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | Sheet Pile 안전성 검토 시 감소계수 및 상재하중 미반영 | L(2) | H(4) | Sheet Pile 안전성 검토 시 감소계수 및 상재하중 반영 | Sheet Pile 하역 및 적재계획 수립
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외벽 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(3) | 안전난간대 설치도면 작성 | 임의 해체 금지 및 수시 점검
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공 및 해체순서 미준수 | M(2) | H(4) | 시공 및 해체 순서도 작성 | 흙막이내부 굴착 시 지반에 따른 기울기 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이흙막이 설치 안전수칙 미준수 | M(2) | M(3) | 해당없음 | 간이흙막이 설치 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이흙막이 구조검토 미시행 | M(3) | M(3) | 간이흙막이 구조검토를 시행하여 설계도서에 반영 | 해당없음
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 지하수유입 | M(3) | H(4) | 흙막이구조계산 및 상세도 작성 | 흙막이공사(강널말뚝, sheet pile)의 안전보건작업지침 준수
산업환경설비 | 산업생산시설 | 석유화학공장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 스티프너 설치 누락 | L(2) | M(4) | 스티프너(stiffener)를 2개소 이상 설치하도록 반영 | 재사용가설재 반입 시 검수 실시
산업환경설비 | 산업생산시설 | 석유화학공장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 스티프너 설치 누락 | L(2) | H(4) | 띠장 코너(우각부) 보강재(모서리 쐐기) 반영 | 띠장 코너 우각부 보강재 시공시 설치
산업환경설비 | 산업생산시설 | 석유화학공장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측 계획 실시 시기 미준수 | M(2) | H(4) | 계측관리 기준 도면 작성 | 계측기 방호조치 및 준수
산업환경설비 | 산업생산시설 | 석유화학공장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 현장용접시 불안전 자세에 의한 조립불량 및 추락위험 | M(2) | M(4) | 가시설 상세도의 띠장 연결방법을 볼트체결로 변경 | 작업자 안전점검 철저
산업환경설비 | 산업생산시설 | 석유화학공장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 우각부 엄지말뚝이 단일파일(45도)로 계획되어 토류판 지지불량 | L(2) | L(3) | H-PILE+토류판 시공 시 우각부 토류판의 안정적인 지지를 위하여 얼지말뚝 2본 반영 | 토류판이 엄지말뚝에 4cm 이상 지지 되도록 엄지말뚝 2본 반영 및 90도 회전하여 토류판 안정적인 지지 확보
산업환경설비 | 산업생산시설 | 석유화학공장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 가시설 단부 안전난간 미설치 | M(2) | M(3) | 굴착상부에 작업자 추락 방지를 위해 안전난간 설치상세도 반영 | 반입 전 후, 자재의 적정성 검수
산업환경설비 | 산업생산시설 | 석유화학공장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | Box Culvert 하월시 배면붕괴 | M(2) | M(4) | 구조물 하월도면 작성 및 설계기준 시방서 명시 | 지장물 매달기 등 기존구조물 피해 최소화
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | L(2) | M(3) | 안전난간 시설을 설계도면에 반영 | 흙막이가시설 상·단부 안전난간 설치 등 안전시설 설치 및 유지
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 기타 | 양수계획 미수립 | L(2) | H(4) | 지하수위와 우수를 고려한 양수펌프용량 산정 등 양수계획 수립 | 지표수 유입방지 및 양수계획 수립/ 굴착깊이 이상 이격하여 굴착토 적재 및 사토반출
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외벽 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이가시설 재사용강재 사용시 안전성 부족에 의한 토사붕괴로 작업자 깔림 | M(2) | H(4) | 흙막이 가시설 재사용 강재 사용 시 적용사항을 명기 | 재사용 가설재 사용시 반영하여 구조검토 재실시
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 검토 미실시 | L(2) | H(4) | 조절식 간이 흙막이 구조안전성 검토 실시 | 흙막이 가시설 설치 및 해체순서 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 구조적 안전성 미검토로 인한 시공 시 무너짐 위험 | M(2) | H(4) | 가시설 구조적 안전성 검토하여 반영 | 재사용 강재사용할 시 부식정도, 변형상태, 볼트구멍 등 검토 관리
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 낙하 | 떨어짐(분류불능) | 작업허가제 미도입 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 수압증가로 흙막이가시설 무느짐 | H(3) | H(4) | 배수시설 설계를 통한 지하수 유입 억제 | 계측관리를 통한 지하수위 점검
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측관리 미비 | M(3) | M(3) | 계측기(하중계, 변형계 등)를 설치하여 주기적으로 응력 및 변형정도 측정하여 무너짐 사전 예방 | 계측기 관리 철저 및 지속적인 Face Mapping 진행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 상세도 미작성 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 상세도 작성 | 설계도서 준수 및 계측기 방호울 설치
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 부적절한 흙막이 설치 | M(2) | H(4) | 가시설 적용 형식별 적용 위치를 설계도면에 반영하여 오시공 방지 | 굴착작업 작업자 안전수칙 및 정밀 계측 수행
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 설치해체 단계 구조검토 미실시 | M(4) | M(2) | 흙막이 구조검토 실시하여 안전성 확보 | 시공순서를 준수하는지 관리 감독 실시
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 해체 작업 순서 미준수로 붕괴위험 | M(4) | M(2) | 흙막이 설치해체 순서도 작성 | 안전관리자 배치 및 지반침하, 부재변형 등을 수시 점검
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 항타 및 항발작업 | 낙하 | 깔림 | 파일공사중 말뚝인양시 로프손상에 따른 낙하사고 | M(3) | M(3) | 와이어로프 2점결속 | 지속적인 와이어로프 손상확인
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 고소 | 항타 및 항발작업 | 붕괴 | 물체에 맞음 | 말뚝 두부 손상 및 이음 미흡으로 붕괴위험 | M(2) | M(4) | 드롭해머 고정 HOLE 보강 및 사용 전 점검 철저 | 개인보호구 착용 작업반경 내 접근금지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전난간미설치 | M(2) | H(4) | 흙막이 상단부 안전난간 설치도면 및 상세도 작성 | 안전난간 설치작업자 떨어짐 방지조치
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 양수처리 수립 미흡이로 인함 | M(2) | H(4) | 구간별 양수계획 수립 설계도서 명시 | 설계도서 및 시방기준 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 설치시 근로자 임의 작업 | M(3) | M(3) | 가시설 시공순서도 작성 | 흙막이 가시설 시공 시 안전수칙 준수 및 관리자 감독
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전대 부착설비 누락 | M(3) | M(3) | 안전대 부착설비 설계도서 반영 | 안전대 부착설비 사전 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 강재 사용 | M(3) | M(3) | 설계응력 확보를 위해 가설기자재 재사용시 주의사항을 도면에 표기 | 재사용 가설기자재 반입시 검수방법, 품질관리 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | H(4) | M(3) | 흙막이 가시설 상부 안전난간 설치관련 상세도 작성 | 흙막이 가시설 상부에 안전난간을 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전대 부착설비 누락 | M(3) | M(3) | 안전대 부착설비 설계도서 반영 | 안전대 부착설비 사전 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 팽창 지수재 설치누락 | M(3) | M(3) | 지수재 도면반영 | SHEET PILE 시공 시 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토 미실시 | M(2) | M(4) | 간이흙막이 시공순서도 작성 및 구조검토 실시 | 시공순서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | M(4) | 굴착구배 준수하여 굴착 | 굴착 상부 매면에 중량물 적재 금지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 설치/해체 순서 미준수 | M(2) | H(4) | 흙막이 타입별 시공순서도 작성 및유의사항 명기 | 흙막이 공사 안전보건작업에 관한 기술지침준수
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | M(3) | M(3) | 우수 유입 고려 및 양수능력을 감안한 양수기 선정 및 집수정 설치 | 차수성이 뛰어난 흙막이가시설 설치 (Sheet Pile)
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 간이흙막이 간 이동을 위한 통로 미설치 | M(3) | M(3) | 간이흙막이 간 이동 위한 통로 설치상세도 작성 | 근로자 이동통로 폭 확보
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 낙하 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 작업계획 미흡 | M(3) | H(3) | 안전시설 설치도면 작성 | 개인 보호구 착용 안전설비 설치
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 팽창지수제 반영 누락으로 인함 | M(2) | H(4) | 시트파일 설치시 팽창지수제 반영 | 시트파일 수팽창 지수제 반영하여 시공
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 부딪힘 | 추진 구간 상부도로 침하 등의 위험성 미 감지로 인한 붕괴 위험 | M(2) | H(4) | 추진, 도달기지 계측 계획 수립 | 일정 주기로 계측 실시 및 이상 여부 점검
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 건설기술진흥법 안전관리비 누락 | M(3) | M(3) | 건설기술진흥법 시행규칙에 의거하여 안전관리에 필요한 비용 간접공사비에 계상 | 시공전 가설구조물 구조적 안전성 관계전문가에게 확인
토목 | 터널 | 도로터널 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 설치.해체 시공순서도 작성 | 설치, 해체에 대한 시공 계획을 수립(시공계획서)
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입으로 인한 굴착사면 붕괴 | M(3) | M(4) | 우수배제를 위한 배수계획도 작성 | 가설전기 사용 중 감전 예방을 위한 안전관리계획 수립
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 깔림 | 사전적업허가제 미시행 | M(3) | M(3) | 위험공종 작업 착수전 작업허가 절차 준수하여 작업 시행토록 도면반영 | 표준 안전 수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이가시설 설치, 해체순서 미준수 | M(3) | H(4) | 흙막이가시설 설치 및 해체 순서도 작성 | 과굴착금지 및 소단설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 앞 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 인접 옹벽의 변형 | L(1) | H(4) | - | 구조물의 경사 변형상태를 파악할 수 있도록 건물경사계 설치 검토
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 강재 허용응력 부족 | L(2) | M(3) | - | 허용응력 확 보 및 신강 재 사용
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이흙막이 위치 및 규격 미표기 | M(3) | M(3) | 간이흙막이 형식별 설치위치 도면에 명기 | 관로 매설 시 굴착 작업 및 간이 흙막이 시공순서 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(2) | M(3) | 안전난간, 작업통로 설계반영 | 시공시 떨어짐 방지 대책 수립
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 설치 순서도 미작성 | M(3) | H(4) | 간이흙막이 설치 순서도 작성 | 과굴착 금지
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 우수배출을 위한 배수계획 수립 | 우수 유입방지 상세계획 수립
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 흙막이 굴착 단부에서 추락 | L(2) | H(4) | 흙막이 단부구간 가시설 안전난간대 반영 | 안전난간대, 작업통로설치 및 제 기능 확보
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 가이드빔 미설치 | L(2) | H(4) | 시트파일 가이드빔 설치 상세도 작성 | 흙막이가시설 설치 및 해체 작업 시 도면 준수
토목 | 터널 | 도로터널 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체단계 구조검토 미실시 | L(2) | H(4) | 지보재 해체 단계를 포함한 흙막이가시설 구조안전성 검토 실시 | 흙막이가시설 설치 및 해체순서 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 횡단 지장물 저촉으로 인한 흙막이 미설치 | M(2) | M(3) | 지장물 저촉구간 하부 토류판, 마대 등의 대체시공 방안 검토 | 굴착작업 작업자 안전수칙 및 정밀 계측 수행
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 우각부 모서리보강재 미반영 | M(2) | H(4) | 우각부 모서리 쐐기보강으로 안전성 확보 | 굴착작업 작업자 안전수칙 준수 및 자재사양 확인 관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 건설기술진흥법 안전관리비 누락 | M(2) | M(2) | 건설기술진흥법 시행규칙에 의거하여 안전관리에 필요한 비용 간접공사비에 계상 | 흙막이 가시설 설치전 정기점검 실시계획을 수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 설치.해체 시공순서도 작성 | 설치, 해체에 대한 시공 계획을 수립(시공계획서)
토목 | 하천 | 관개수로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 안전성 미계산 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 안전성 확인 | 흙막이공사 안전보건작업에 관한 기술지침 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전대 부착설비 미설치 | M(3) | M(3) | 안전대 부착설비 설계도서 반영 | 안전대 부착설비 사전 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외벽 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이가시설 설치불량으로 인한 작업자 깔림 | M(3) | H(4) | 조절식 간이 흙막이 설치순서도 작성 | 간이 흙막이 설치시 장비 신호수 배치
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 낙하 | 떨어짐(2미터 미만) | 안전난간대 미설치 | M(2) | H(4) | 굴착 단부 안전난간 상세도 작성 | 안전난간대의 설치기준 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조계산서 누락 | M(2) | M(3) | 가시설 구조검토를 설계도서에 반영하여 안전성 확보 | 재사용 가설기자재 반입시 검수방법, 품질관리 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 기자재 사용에 의한 가설구조물의 붕괴위험 잠재 | M(2) | M(2) | 해당없음 | 재사용 기자재 사용기준 준수로 가설구조물의 붕괴위험 제거
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 검토 미흡 | L(2) | H(4) | 해체 단계를 포함한 흙막이가시설 구조안전성 검토 실시 | 흙막이 가시설 설치 및 해체순서 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 기타 | 시공 순서도 미작성 | M(3) | M(3) | 흙막이 설치/해체 순서도 작성 | 흙막이가시설 설치 및 해체 작업 시 도면 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 적용 미흡 | M(3) | M(3) | 관굴착부 심도기준 간이 흙막이 적용구간 개선반영 | 설계도서의 기술공법 준수 시공
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공순서 불량 | M(2) | M(3) | 간이흙막이 설치, 해체순서도 작성 | 관로 매설 시 굴착 작업 및 간이 흙막이 시공순서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 기타 | 안전관리 미흡 | L(2) | M(3) | - | 안전관리 이 행여부확인
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 시공 순서도 누락에 의한 오시공 | L(2) | L(2) | 흙막이 가시설에 대한 시공순서도 반영하여 안전성 확보 | 흙막이 가시설 시공 순서도를 준수하여 오시공 예방
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | Sheet-Pile 팽창지수재 설치 누락으로 지하수 누수에 의한 붕괴 | L(2) | L(2) | Sheet-Pile 팽창지수재 설치 상세도를 작성 | Sheet-Pile 설치작업 시 팽창지수재를 준수 시공하여 지하수 누수 방지
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 흙막이가시설 버팀대 설치 작업 중 근로자 추락 | M(3) | M(4) | 철골(버팀대) 안전시설 설치 상세도 작성 | 개인보호구 지급 및 착용 등 안전관리계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(5) | 안전난간 시설을 설계도면에 반영 | 간이흙막이 상·단부 안전난간 설치 등 안전시설 설치 및 유지
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 기타 | 깔림 | 양수기 용량 부족 | M(2) | M(3) | 굴착구간 굴착저면 우수 및 지하수 배제계획 수립을 설계도서에 반영 | 공사중 가배수로, 집수정 설치, 수중양수기 감전차단기 설치, 전선상태 점검
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 횡단 지장물 저촉으로 인한 흙막이 미설치 | M(2) | M(3) | 지장물 저촉구간 하부 토류판, 마대 등의 대체시공 방안 검토 | 굴착작업 작업자 안전수칙 및 정밀 계측 수행
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 파열,파단 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 이동통로 배치계획 미흡 | M(2) | M(3) | 가설계단 및 승강기 설치에 대한 도면 추가 반영 | 이동통로 지지력 구조안전성 검토 및 자재사양 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조 안정성 미검토 | M(3) | M(3) | 간이흙막이 구조검토하여 반영 | 간이흙막이 형식별 설치 위치 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조 안정성 미확보 | M(2) | M(4) | 흙막이 가시설 구조검토 실시 | 시공순서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(3) | 안전난간 시설 설치 상세도면 작성 | 흙막이 가시설 상·단부 안전난간 설치 등 안전시설 유지관리
토목 | 하천 | 관개수로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 파열,파단 | 깔림 | 횡방향 지장물 구간 흙막이 가시설 설치 미흡 | L(2) | H(4) | 횡방향 지장물에 대한 흙막이 시설물 설치 도면 보완 | 지장물 보호조치 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이흙막이 사각기초 위치 및 규격 미표기 | M(3) | M(3) | 조절식 간이흙막이 사각기초 위치별 조서를 설계도면에 반영 | 간이흙막이 시공 시 안전규정 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 토압 불균형 | M(3) | M(3) | 굴착 및 흙막이 설치 순서도 제공 및 굴착순서 준수 지침 제시 | 굴착작업 표준안전수칙 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 우수배출을 위한 배수계획 수립 | 우수 유입방지 상세계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 건설기술 진흥법 안전관리비 미계상 | M(2) | H(4) | 건설기술 진흥법 시행규칙 제 60조에 의거하여 안전관리에 필요한 비용 간접공사비에 계상 | 해당없음
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전대 부착 설비 미설치 | M(3) | M(3) | 가시설 설치시 안전대 부착설비 설치 관련 상세도 작성 | 안전대 부착설비 사전 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 우각부 모서리보강재 미반영 | M(2) | H(4) | 우각부 모서리 쐐기보강으로 안전성 확보 | 굴착작업 작업자 안전수칙 준수 및 자재사양 확인 관리
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용가설재 미 검토 | L(2) | M(4) | 재사용 가설기자재사용시 점검.확인사항과 안전관리지침을 공사시방서에 명기 | 재사용가설재 사용지침 준수하여 사용
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 가시설 상단부 안전난간 미설치 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 상부 안전난간 설치 상세도 작성 | 흙막이 단부는 근로자 추락방지를 위해 안전난간 설치
산업환경설비 | 환경시설 | 환경오염방지시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 가시설 과다 해체 | M(2) | M(2) | - | 중간말뚝에 철거 가능일을 표시하여 근로자가 확일할 수 있도록 조치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_반력벽 구조 안전성 미검토 | M(3) | M(3) | 반력벽 구조 안전성 검토 | 현장계측 및 관리기준 설정
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 앞 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이벽의 변형, 인접지반 거동 | M(2) | H(4) | 흙막이 가시설 계측기 설치계획 수립 | 공사착수 전 설계 시 작성된 계획을 검토하고 현장 여건을 반영하여 상세한 계측수행 및 분석계획 작성
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 차수공법 미흡 | M(3) | H(4) | 가시설 계측 및 차수성 여부 검토 | 쉬트파일 설계사항 준수 및 누수여부 상시점검
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 항복강도 부족 | L(2) | M(3) | - | 현장에 반입된 흙막이 지보공 부재에 대한 사전검수 시행
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 항타 및 항발작업 | 전도 | 깔림 | 건설기계 사용에 따른 지반지지력 미검토 및 안전작업계획 미실시 | L(2) | L(2) | 건설기계 지지력검토 및 안전작업 계획도 작성 | 건설기계 아웃트리거 하부 철판 설치 및 근로자 안전작업 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 조절식 흙막이 가시설 구조계산 누락에 의한 시공 중 위험잠재 | L(2) | L(3) | 흙막이 가시설 구조계산서 반영 | 흙막이 가시설 구조계산에 의한 시공관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이흙막이 구조계산서를 미반영하여 시공 시 구조 안정성 부족으로 흙막이 붕괴 위험 | M(2) | H(4) | 조립식 간이흙막이 구조계산서를 설계도서에 반영하여 안전성 확보 | 간이흙막이 시공 시 안전규정 준수
산업환경설비 | 환경시설 | 환경오염방지시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 앞 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이벽의 변형, 인접지반 거동 | M(2) | H(4) | 흙막이 가시설 계측기 설치계획 수립 | 공사착수 전 설계 시 작성된 계획을 검토하고 현장 여건을 반영하여 상세한 계측수행 및 분석계획 작성
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 검토 미흡 | L(2) | H(4) | 지보재 해체 단계를 고려한 흙막이가시설 구조안전성 검토 실시 | 흙막이 가시설 설치 및 해체순서 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | L(2) | M(3) | 안전난간 시설을 설계도면에 반영 | 흙막이가시설 상·단부 안전난간 설치 등 안전시설 설치 및 유지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 흙막이 띠장 시공 시 안전대 부착 설비 시공 상세도 미작성, 미시공 | M(2) | M(3) | 흙막이 가시설 띠장 안전대 부착 설비설치를 위한 시공상세도 작성 | 안전대 사용 안전기준 준수로 단부작업자 추락위험 제거
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측기 설치 불량 | L(2) | M(3) | 계측기 설치위치 도면 표현 및 종류별 상세도 작성 | 설계도서 준수 및 계측기 방호울 설치
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | H(4) | 1회 굴착깊이 도면 표현 및 흙막이가시설 시공순서도 작성 | 설치, 해체에 대한 시공 계획을 수립(시공계획서)
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 간이흙막이 간 이동을 위한 통로 미설치 | M(3) | M(3) | 간이흙막이 간 이동 위한 통로 설치상세도 작성 | 근로자 이동통로 폭 확보
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | [2]위험성평가표입력!I5 | L(2) | M(3) | 우수배출을 위한 배수계획 수립 | 우수 유입방지 상세계획 수립
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 검토 미실시 | L(2) | H(4) | 지보재 해체 단계를 포함한 흙막이가시설 구조안전성 검토 실시 | 흙막이가시설 설치 및 해체순서 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 설치.해체를 고려한 1회 굴착깊이 도면 표현 | 설치, 해체에 대한 시공 계획을 수립(시공계획서)
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 미검토 | M(3) | H(4) | 지하수위를 고려한 흙막이 구조안전성 검토 및 시공상세도면 작성 | 흙막이 계측관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 파열,파단 | 깔림 | 지장물 횡단구간 개선상세도에 지장물 측면부 폐합보강조치 미흡 | M(2) | M(3) | 지장물 횡단구간 개선상세도에 지장물 측면부 폐합보강조치 시행하여 반영 | 지장물 횡단구간 굴착 시 안전작업계획 수립으로 붕괴위험 제거
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 반출작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 상부 하중증가 | L(2) | H(4) | 흙막이 상부 허용 하중값 표기 | 장비중량 및 토사량 등 검토하여 작업순서 확인
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 없음 | 계측관리미흡 | M(3) | M(3) | 가설 흙막이의 계측계획 및 계측 배치도 상세 수립 반영 | 반입 전 후, 자재의 적정성 검수
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 토류판 걸침길이 부족 | M(3) | M(3) | 토류판 걸침길이 40mm이상 설계 반영 | 토류판 자재검수 철저
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_Sheet Pile 연결부 차수제 미설치 | H(3) | M(3) | Sheet Pile 연결부 차수제 설치 | 배수펌프 소요대수 및 용량을 산정하여 배수계획 수립
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 건설기술 진흥법 안전관리비 미계상 | M(2) | M(3) | 건설기술 진흥법 시행규칙 제 60조에 의거하여 안전관리에 필요한 비용 간접공사비에 계상 | 해당없음
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 위험공종 작업계획 미수립 | M(2) | M(2) | = | 작업허가제 도입하여 위험공종 작업착수 전 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이흙막이 가시설 구조 안전성검토 누락 | M(3) | M(3) | 간이흙막이 가시설에 대한 구조안전성검토 실시 | 간이흙막이 가시설 공사 시 안전수칙 준수로 작업자 추락 및 가시설 붕괴위험 제거
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전대 부착설비 누락 | M(3) | M(3) | 안전대 부착설비 설계도면 반영 | 작업자 안전대 착용 관리 및 감독
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이가시설 설치, 해체순서 미준수 | M(3) | H(4) | 흙막이가시설 설치 및 해체 순서도 작성 | 흙막이 작업 반경 내 안전시설물을 설치하여 근로자 접근통제조치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 위험 공종(1.5m 이상의 굴착·가설공사 등) 작업 전 작업계획 미수립으로 인한 안전조치 미확인 위험 | M(2) | M(3) | - | 위험공종 작업전 공사감독자 또는 건설사업관리기술인에게 작업계획을 제출하고 승인 후 작업게시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 자재선정 검토 미흡 | M(3) | M(3) | 가시설 설계 시 적합한 제품 사용토록 설계도서 표기 | 가시설 재사용 강재 사용에 대한 주의사항 및 사용기준 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 시공상세도에 보걸이 설치간격 미표기 | M(2) | H(4) | 흙막이 가시설 시공 시 보걸이 시공간격을 설계도서에 명시 | 쉬트파일 시공 시 안전수칙을 준수하여 위험요소 제거
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 시공 순서도 누락에 의한 오시공 | L(2) | L(2) | 흙막이 가시설에 대한 시공순서도 반영하여 안전성 확보 | 흙막이 가시설 시공 순서도를 준수하여 오시공 예방
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체계획 미수립 | M(3) | H(4) | 흙막이 해체 순서도 작성 | 흙막이 배면 장비 배치 금지
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 흙막이 단부 안전조치 미흡 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 상부 안전난간대 설치 계획을 설계반영 | 작업자 승강통로 설치계획 수립
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 흙막이 가시설 근로자 승강설비 설치 누락 | M(3) | M(2) | 흙막이 가시설 승강설비 설치를 위한 시공상세도를 작성, 반영 | 가설계단 설치 시 설치 안전규정 준수로 상, 하 이동 근로자의 추락위험 제거
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 시공상세도에 보걸이 설치간격 미표기 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 시공 시 보걸이 시공간격을 설계도서에 명시 | 흙막이 가시설 공사 시 안전수칙 준수로 작업자 추락 및 가시설 붕괴위험 제거
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공순서 미준수 | M(2) | M(3) | 흙막이 가시설 시공순서도 작성 | 토류판(흙막이판) 배면은 공극이 없도록 다짐 철저
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 승강설비 미설치 | M(2) | M(3) | 승강설비 설치 상세도면 작성 | 모든 사다리 작업 시 안전모 착용
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 없음 | 깔림 | 구조안전성 검토 미실시 | M(1) | H(4) | 흙막이가시설 구조안전성검토 실시 | 재사용 가설기자재 사용 시 주의사항 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 되메우기 시 띠장 선해체 | M(2) | H(4) | 굴착되메우기 공사시 표준버팀대의 2,3단 선해체 방지를 위해 상세순서도 제시및안전성검토 | 굴착작업 표준안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 띠장 보걸이 지지력 부족 | M(2) | H(4) | 가시설 보걸이 형상을 앵글 부재 로 변경하여 보걸이 지지력 증대 | 굴착작업 작업자 안전수칙 준수 및 자재사양 확인 관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 벽체 허용변위 기준 미흡 | M(3) | H(4) | 흙막이 벽체 허용변위 안전성 해석 수행 | 굴착작업 작업자 안전수칙 및 정밀 계측 수행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 가시설 재사용 강재 사용에 의한 흙막이 가시설의 붕괴위험 | M(2) | M(2) | 해당없음 | 재사용 강재 사용 시 현장검수 시행 및 안전수칙 준수로 가시설의 붕괴위험 제거
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 건설공사 안전관리비 계상 누락 | M(3) | M(3) | 공사 내역에 산업안전보건관리비와는 별개의 “건설공사 안전관리비를 계상”하여 반영 | 건설공사 안전관리비 계상 반영 및 안전관리계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전난간대 미설치 | L(2) | H(4) | 안전난간대 설치 계획을 설계 반영 | 흙막이 하부 진입을 위한 승강계단 설치
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공순서 불량 | L(2) | M(3) | 간이흙막이 설치, 해체순서도 작성 | 흙막이 주요부재 시공감독 철저
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 없음 | 깔림 | 흙막이가시설 계측계획 미수립 | M(2) | H(4) | 흙막이가시설 계측계획 수립 설계도면 반영 | 설치상태 확인 및 계측관리 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 구조계산 누락에 의한 위험잠재 | L(2) | L(3) | 흙막이 가시설 구조계산 반영 | 구조계산에 의한 시공관리 철저
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 물체에 맞음 | 과굴착 토압 불균형 | M(3) | M(3) | 굴착 및 흙막이 설치 순서도 제공 및 굴착순서 준수 지침 제시 | 굴착장비 작업자 안전수칙 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 버팀대 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 버팀재 Screw Jack 이 일방향으로 배치되어 축력조절 기능 저감 | L(2) | H(4) | Strut Screw Jack이 띠장에 교차 배치(지그재그)되도록 도면 반영 | Screw Jack 용량(100톤)확인 및 조립도 대비 시공
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 계측기 설치 미 반영되어 정보화 시공 관리 미흡 | L(2) | H(4) | 계측 설치도 작성 및 관리기준 Note반영 | 계측주기 준수 및 결과에 대한 개선 조치
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 기타 | 없음 | 계측관리 불량 | M(3) | H(4) | 가설흙막이 계측계획 수립 및 설계도서 작성 | 계측기 방호조치 실시
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_단계별 Strut 설치 및 해체 굴착계획 상세도 미작성 | H(3) | M(3) | 단계별 Strut 설치 및 해체 굴착계획 상세도 작성 | 흙막이가시설 구간 계측기 설치 및 계측관리
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조물 시공을 위한 흙막이 가시설 선해체로 위험잠재 | L(2) | L(2) | 가시설 버팀과 구조물 시공이음을 고려한 도면 반영 | 작업계획 수립 및 안전관리 철저
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 우각부 사보강재 STOPPER 미반영시 변형 발생위험 | M(2) | M(4) | 띠장과 사보강재 접합부 스토퍼를 반영하여 밀림방지 조치 | 시공계획서상 안정성 확인 철저
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 사보강재 밀림 | L(2) | H(4) | 코너부 사보강재 구간 밀림방지 앵글을 설치하여 가시설 변형 억제 | 설계도서 및 시공순서 준수하여 설치
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 흙막이 토류판 강도 부족 | M(3) | H(4) | 가시설 흙막이 토류판 목재 설계 사양 (두께계산)제공 및 토류판의 응력 안정성(휨, 전단) 검토 후 도면 반영 | 굴착작업 작업자 안전수칙 준수 및 자재사양 확인 관리
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 고소 | 해체작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | Wale 해체 및 유지보수 시 근로자 추락 위험 | M(2) | M(3) | Wale 상부에 안전대 설비(로프)를 Wale 설치 시 마다 설치하여 추락 재해 예방 | Wale 상부에 안전대 부착설 비를 Wale 설치 시마다 설치
산업환경설비 | 환경시설 | 환경오염방지시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 강재 허용응력 부족 | L(2) | M(3) | - | 허용응력 확보 및 신강재 사용
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 쉬트파일 시공 시 중량물 취급작업 및 굴착작업 안전수칙 미준수에 의한 위험요소 잠재 | M(2) | M(2) | 해당없음 | 쉬트파일 시공 시 안전수칙을 준수하여 위험요소 제거
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 시공 순서도 누락에 의한 오시공 | L(2) | L(2) | 흙막이 가시설에 대한 시공순서도 반영하여 안전성 확보 | 흙막이 가시설 시공 순서도를 준수하여 오시공 예방
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 시공순서도 누락 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 시공순서도 작성 | 흙막이 가시설 시공 시 안전수칙 준수 및 관리자 감독
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 흙막이 가시설 상부 추락시설 방지 미흡 | M(3) | M(3) | 안전난간 설치 위한 상세도 반영 | 안전난간 설치규정 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 낙하 | 떨어짐(분류불능) | 작업허가제 미도입 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 가시설 보걸이 지지력 부족으로 변형 및 붕괴 발생위험 | M(2) | M(4) | 가시설 보걸이 형상을 앵글 부재 로 변경하여 보걸이 지지력 증대 | 시공계획서상 안정성 확인 철저
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | H(4) | 1회 굴착깊이 등을 표현한 흙막이가시설 시공순서도 작성 | 설치, 해체에 대한 시공 계획을 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 강재 재사용 | M(3) | M(2) | 구조계산서상의 설계응력 확보를 위해 신강재 사용을 원칙으로 하고,소요강도 확보토록 반영 | 반입 전 후, 자재의 적정성 검수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 쉬트파일 상부 안전난간 시공상세도 미작성 | M(3) | M(3) | 쉬트파일 상부 안전난간 시공상세도 작성 | 해당없음
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 쉬트파일 시공 시 중량물 취급작업 및 굴착작업 안전수칙 미준수에 의한 위험요소 잠재 | M(2) | M(2) | 해당없음 | 쉬트파일 시공 시 안전수칙을 준수하여 위험요소 제거
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 강재 허용응력 부족 | L(2) | M(3) | - | 허용응력 확보 및 신강재 사용
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이 흙막이 구조계산서 미반영 | L(2) | L(3) | 간이 흙막이에 대한 구조계산을 반영하여 안전성 확보 | 간이 흙막이 구조계산 자료를 반영하여 시공 시 안전성 확보
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | Sheet-Pile 팽창지수재 설치 누락으로 지하수 누수에 의한 붕괴 | L(2) | L(2) | Sheet-Pile 팽창지수재 설치 상세도를 작성 | Sheet-Pile 설치작업 시 팽창지수재를 준수 시공하여 지하수 누수 방지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_간이흙막이가시설 안전성 미검토 | H(3) | H(3) | 간이흙막이가시설 안전성 검토 | 현장계측 및 관리기준 설정
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 우수배출을 위한 배수계획 수립 | 우수 유입방지 상세계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 건설기술진흥법 안전관리비 누락 | M(3) | M(3) | 건설기술진흥법 시행규칙에 의거하여 안전관리에 필요한 비용 간접공사비에 계상 | 건설기술진흥법에 따른 안전관리비 주의사항 숙지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(3) | 흙막이 가시설 상부 안전난간 설치 상세도 작성 | 관계 근로자가 아닌 사람은 출입통제
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 탈락 | 물체에 맞음 | 흙막이 가시설 시공상세도에 보걸이 설치간격 미표기 | M(2) | M(2) | 흙막이 가시설 시공 시 보걸이 시공간격을 설계도서에 명시 | 흙막이 가시설 공사 시 안전수칙 준수로 작업자 추락 및 가시설 붕괴위험 제거
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 가설재 사용시 주의사항 미흡으로 부식 또는 변형된 부재 사용 | L(2) | L(2) | 재사용 가설재 사용에 따른 유의사항 도면 명기 | 재사용 가설재 사용시 부식 또는 변형된 재료 반입금지
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 시트파일 구간 지장물 간섭에 의한 흙막이 미설치로 토사 무너짐 위험 | L(2) | L(3) | 시트파일 시공 중 지장물 간섭구간 보강도면 반영 | 흙막이 정밀시공 및 보강관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_간이흙막이가시설 안전성 미검토 | H(3) | H(3) | 간이흙막이가시설 안전성 검토 | 현장계측 및 관리기준 설정
산업환경설비 | 환경시설 | 환경오염방지시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조 안정성 미검토 | L(2) | M(3) | 조립식 간이흙막이 구조검토하여 반영 | 간이흙막이 형식별 설치 위치 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 안전성 미계산 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 안전성 확인 | 흙막이공사 안전보건작업에 관한 기술지침 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 흙막이 가시설 상부 추락시설 방지 미흡 | H(4) | M(3) | 안전난간 설치 위한 상세도 반영 | 안전난간 설치규정 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 부식 및 변형된 가시설 사용에 의한 위험잠재 | L(2) | L(2) | 부식 및 변형된 가시설 사용 시 유의사항을 설계에 반영 | 품질관리 기준을 준수하여 시공관리 철저
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 가설재 사용시 주의사항 미반영 | L(2) | L(2) | 재사용 가설재 사용에 따른 유의사항 도면 명기 | 재사용 가설재 사용시 부식 또는 변형된 재료 반입금지
산업환경설비 | 환경시설 | 환경오염방지시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | L(2) | M(3) | 안전난간 시설을 설계도면에 반영 | 흙막이가시설 상·단부 안전난간 설치 등 안전시설 설치 및 유지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 항타 및 항발작업 | 전도 | 깔림 | 전도 예방조치 미흡 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 항타기 주변 작업 금지 / 항타기 작업 시 안전기준 준수
토목 | 터널 | 도로터널 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 설치.해체 시공순서도를 포함한 상세도 작성 | 설치, 해체에 대한 시공 계획을 수립(시공계획서)
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이흙막이 안전성 미검토 | M(3) | M(3) | 간이흙막이 안전성 검토 | 현장계측 및 관리기준 설정
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이흙막이 설치순서 및 스트럭트 설치높이 미준수 | L(2) | H(4) | 간이흙막이 설치순서 및 스트럭트 설치높이 준수 | 굴착단부 차량통행로 확보 등 교통사고 예방조치
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(3) | 안전난간 설치상세도면 작성 | 안전난간 등의 안전설비 유지관리
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 사보강재 밀림 | L(2) | H(4) | 코너부 사보강재 구간 밀림방지 앵글을 설치하여 가시설 변형 억제 | 설계도서 및 시공순서 준수하여 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 안전대부착설치 미설치 | M(2) | M(3) | Wale 상부에 안전대 설비(로프)를 설치하여 추락 재해 예방 | 굴착작업 표준안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_간이흙막이 설치순서 및 스트럭트 설치높이 미준수 | M(2) | H(4) | 간이흙막이 설치순서 및 스트럭트 설치높이 준수 | 굴착단부 차량통행로 확보 등 교통사고 예방 조치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 우각부 쐐기보강 미시공 | M(2) | H(4) | 흙막이 가시설 우각부 쐐기보강 상세를 설계도서에 작성, 반영하여 흙막이 가시설의 변형 및 붕괴위험 제거 | 쉬트파일 시공 시 안전수칙을 준수하여 위험요소 제거
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_단계별 Strut 설치 및 해체 상세도 미작성 | M(3) | M(3) | 단계별 Strut 설치 및 해체 상세도 작성 | 설치 해체시 안전난간 및 승강설비 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_재사용 및 단면감소계수 미반영한 구조검토실시 | M(3) | M(3) | 재사용 및 단면감소계수 반영한 구조검토실시 | Sheet Pile 반입시 운반 및 보관수칙 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_Sheet Pile 연결부 차수제 미설치 | M(3) | M(3) | Sheet Pile 연결부 차수제 설치 | 배수펌프소요 대수 및 용량 산정
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이 흙막이 구조계산서 미반영 | L(2) | L(3) | 간이 흙막이에 대한 구조계산을 반영하여 안전성 확보 | 간이 흙막이 구조계산 자료를 반영하여 시공 시 안전성 확보
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 시공 순서도 누락에 의한 오시공 | L(2) | L(2) | 흙막이 가시설에 대한 시공순서도 반영하여 안전성 확보 | 흙막이 가시설 시공 순서도를 준수하여 오시공 예방
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 우수배출을 위한 배수계획 수립 | 우수 유입방지 상세계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이흙막이 위치 및 규격 미표기 | M(3) | M(3) | 간이흙막이 형식별 설치위치 도면에 명기 | 관로 매설 시 굴착 작업 및 간이 흙막이 시공순서 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | H(4) | 1회 굴착깊이 등을 표현한 흙막이가시설 시공순서도 작성 | 설치, 해체에 대한 시공 계획을 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 토압 불균형 | M(3) | M(3) | 굴착 및 흙막이 설치 순서도 제공 및 굴착순서 준수 지침 제시 | 굴착작업 표준안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 이동 | 파열,파단 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 이동통로 배치계획 미흡 | M(3) | M(3) | 가설계단 및 승강기 설치에 대한 도면 추가 반영 | 이동통로 지지력 구조안전성 검토 및 자재사양 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 쉬트파일 팽창지수재 설치누락 | M(2) | H(4) | 쉬트파일 팽창지수재 설치 상세도 작성하여 반영 | 해당없음
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 우각부 쐐기보강 미시공에 의한 흙막이 가시설의 변형 및 붕괴위험 잠재 | M(2) | M(3) | 흙막이 가시설 우각부 쐐기보강 상세를 설계도서에 작성, 반영하여 흙막이 가시설의 변형 및 붕괴위험 제거 | 해당없음
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 시공상세도에 보걸이 설치간격 미표기 | M(2) | M(2) | 흙막이 가시설 시공 시 보걸이 시공간격을 설계도서에 명시 | 해당없음
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 미검토 | M(2) | M(4) | 흙막이 가시설 구조검토 실시 | 흙막이 가시설 시공순서 준수
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 모서리 쐐기 미설치 | M(2) | M(3) | 우각부 모서리 쐐기 설치 상세도 작성 | 현장에 반입된 흙막이 지보공 부재에 대한 사전검수 시행
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | H(5) | (필요시)계측계획수립을 통한 가시설 안정성 확인 - 가시설 계측기설치평면도, 계측기상세도 도면작성 | 표준시방서 및 계측관리기준에 의거하여 계측관리 철저 - 시공 중 지반계측 (KCS 11 10 15 : 2021)
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_Sheet Pile 안전성 검토 시 재사용계수 미반영 | M(2) | H(4) | Sheet Pile 안전성 검토 시 재사용계수 반영 | Sheet Pile 하역 및 적재계획 수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 밸브실 가시설 시공순서도 누락에 의한 위험잠재 | L(2) | L(3) | 밸브실 가시설 시공순서도 반영 | 시공순서를 고려한 작업계획 수립 및 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 우각부 엄지말뚝이 단일파일(45도)로 계획되어 토류판 지지불량 | L(2) | L(3) | H-PILE+토류판 시공 시 우각부 토류판의 안정적인 지지를 위하여 얼지말뚝 2본 반영 | 토류판이 엄지말뚝에 4cm 이상 지지 되도록 엄지말뚝 2본 반영 및 90도 회전하여 토류판 안정적인 지지 확보
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_간이흙막이 설치순서 및 스트럭트 설치높이 미준수 | M(2) | H(4) | 간이흙막이 설치순서 및 스트럭트 설치높이 준수 | 굴착단부 차량통행로 확보 등 교통사고 예방 조치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 미검토 | L(2) | H(4) | 구조검토를 설계도서 반영하여 안전성 확보 | 구조검토서, 상세도에 따른 설치기준 준수
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 고소 | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 굴착시 흙막이 단부 안전난간 미설치에 의한 근로자 추락 위험 | M(2) | M(3) | 흙막이 가시설 설치 시 근로자의 추락을 예방할 수 있도록 가시설 상부에 안전난간 설치를 상세도 반영 | 흙막이 가시설 상,단부 안전난간 설치 등 안전시설 설치 및 유지
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 가시설 우각부 모서리 변형으로 인한 붕괴위험 | M(2) | M(4) | 우각부 모서리 쐐기 보강으로 안전성 확보 | 시공계획서상 안정성 확인 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 앞 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 가이드빔 미설치 | M(3) | M(3) | 강널말뚝(Sheet-Pile) 시공 시 가이드 빔 적용 상세계획 수립 | 강널말뚝(Sheet-Pile) 시공 시 시공순서 계획수립 및 안전조치 사항 준수
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 파열,파단 | 깔림 | 흙막이 가시설 설치시 강재 재사용에 따른 설계응력 미확보 위험 | M(3) | M(2) | 구조계산서상의 설계응력 확보를 위해 신강재 사용을 원칙으로 하도록 도면 반영 | 반입 전 후, 자재의 적정성 검수
산업환경설비 | 환경시설 | 환경오염방지시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 가시설 상단부 안전난간 미설치 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 상부 안전난간 설치 상세도 작성 | 흙막이 단부는 근로자 추락방지를 위해 안전난간 설치
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설의 계측기 미설치 | L(2) | L(2) | 흙막이 가시설 계측기 도면 반영 | 흙막이가시설 작업시 반영된 계측기 설치 및 주기적 및 이상발생시 즉시 확인 관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 가시설 설치 상세도 미수립 | M(2) | M(3) | 관로구간 간이 흙막이 상세도 작성 | 간이흙막이 형식별 설치 위치 준수
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측기 미설치 | M(2) | M(3) | 흙막이가시설 설치구간 계측기를 설치할 수 있도록 설계도면에 표기 | 변위 발생 시 보강조치 반영
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 STEP별 시공 순서에 따른 구조계산 누락 | L(2) | L(3) | 흙막이 가시설에 STEP별 시공순서 구조계산을 반영하여 안전성 확보 | 구조계산이 반영된 시공순서 확인, 준수하며 시공실시
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 천공작업 | 기타 | 깔림 | 하중 불균등 분포 | M(3) | H(4) | Cap Beam 철근보강 상세도 작성 | C.I.P 시공 시 수직도 준수
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 물체에 맞음 | 우각부 모서리보강재 미반영 | M(2) | H(4) | 우각부 모서리 쐐기보강으로 안전성 확보 | 시공계획서상 안정성 확인 철저
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(10미터 이상) | 승강설비 반영 미흡으로 근로자 승하강 중 추락 | L(2) | L(2) | 지면에서 굴착저면으로 안전하게 통행할 수 있는 승강설비 도면 반영 | 근로자가 안전하게 오르내리도록 승강설비 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 기타 | 수팽창성 지수재 누락 | L(2) | M(3) | 강널말뚝(Sheet-Pile) 시공 시 수팽창성 지수재 설치 상세도 추가 | 강널말뚝(Sheet-Pile) 시공 시 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 가시설 계측계획 미비 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 계측계획도 작성 | 흙막이 가시설 변위 확인을 위한 정기적인 계측관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이 흙막이 구조계산서 미반영 | L(2) | L(3) | 간이 흙막이에 대한 구조계산을 반영하여 안전성 확보 | 간이 흙막이 구조계산 자료를 반영하여 시공 시 안전성 확보
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조계산서 누락 | L(2) | M(3) | 가시설 구조검토를 설계도에 반영하여 안전성 확보 | 관로 매설 시 굴착 작업 및 간이흙막이 시공순서 준수
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 토류판 설치 시 과굴착 | M(3) | M(3) | 토류판 설치에 대한 상세도 작성 | 토류판 틈새가 발생하지 않도록 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 건설기술진흥법 안전관리비 누락 | M(2) | M(2) | 건설기술진흥법 시행규칙에 의거하여 안전관리에 필요한 비용 간접공사비에 계상 | 흙막이 가시설 설치전 정기정검 실시계획을 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 부식 및 변형된 가시설 사용에 의한 무너짐 등 위험잠재 | L(2) | L(2) | 재사용 가설재 사용 시 유의사항을 설계에 반영 | 재사용 품질관리 기준 준수 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립식 흙막이 가시설 구조계산 누락에 의한 시공 중 위험잠재 | L(2) | L(3) | 조립식 가시설 계산서 반영 | 가시설 계산에 의한 시공관리 철저
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 보걸이 지지력 부족 | M(2) | H(4) | 가시설 보걸이 형상을 앵글 부재 로 변경하여 보걸이 지지력 증대 | 시공계획서상 안정성 확인 철저
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 흙막이 가시설 상부 안전난간 시공상세도 미작성 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 상부 안전난간 시공상세도 작성 | 안전난간 설치 시 설치규정 준수로 작업자 추락위험 제거
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 부주의 및 안전시설물 미비 | M(3) | H(4) | 가시설 상단부 안전난간 설치상세도 작성 / 개구부(작업구) 안전시설물 도면 보완 | 안전관리계획 수립 및 작업지침에 의거한 안전한 작업 실시 - 굴착공사 표준안전작업지침 (고용노동부고시)(제2020-5호)
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업순서 미준수 | L(2) | H(5) | 조절식간이흙막이 시공순서도 작성 - 구조검토결과 첨부 | 현장공정 진행시, 표준시방서에 의거하여 안전한 시공 - 상수관로 부설공사 (KCS 57 30 15)
산업환경설비 | 환경시설 | 환경오염방지시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 감전 | 누전 차단기 미설치 | L(2) | L(2) | - | 양수기 점검 시 해당전로 계폐기 차단 및 누전차단기 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 지붕 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 및 계측시설 미반영 | M(3) | M(3) | 가시설 계측시설 반영 | 상시 현장확인 인원 배치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 미검토 | M(2) | M(4) | 흙막이 가시설 구조검토 실시 | 흙막이 가시설 시공순서 준수
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 검토 미실시 | L(2) | H(4) | 지보재 해체 단계를 포함한 흙막이가시설 구조안전성 검토 실시 | 흙막이가시설 설치 및 해체순서 준수
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 설치.해체 시공순서도 작성 | 설치, 해체에 대한 시공 계획을 수립(시공계획서)
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 우수배출을 위한 배수계획 수립 | 우수 유입방지 상세계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 승강시설 미흡 | L(2) | M(3) | 지면에서 굴착저면으로 안전하게 이동할 수 있는 승강설비 반영 | 승강설비 사용시 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외벽 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 미검토 | L(2) | H(4) | 구조안전성 검토 및 조립상세도 작성 | 조립식 간이흙막이 형식별 설치위치 준수
산업환경설비 | 환경시설 | 환경오염방지시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 기타 | 기타 | 지수재 미설치 | L(2) | H(4) | Sheet-Pile 팽창지수재 설치 | 흙막이가시설 설치 및 해체 작업 시 도면 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 흙막이 단부 안전조치 미흡 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 상부 안전난간 설치 계획을 설계반영 | 설치시 작업자 안전대 착용 및 체결 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 설치시 근로자 임의 작업 | M(3) | M(3) | 가시설 시공순서도 작성 | 흙막이 가시설 시공 시 안전수칙 준수 및 관리자 감독
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 설치.해체 시공순서도 작성 | 설치, 해체에 대한 시공 계획을 수립(시공계획서)
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 기타 | 떨어짐(분류불능) | 단부 안전난간 미설치 | M(3) | M(3) | 단부 안전난간 설치도면 반영 | 설계도서 준수 및 안전시설물 사전 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 건설기술진흥법 안전관리비 누락 | M(3) | M(3) | 건설기술진흥법 시행규칙에 의거하여 안전관리에 필요한 비용 간접공사비에 계상 | 시공전 가설구조물 구조적 안전성 관계전문가에게 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 흙막이 가시설 사다리식 통로 미설치 | M(3) | M(3) | 조절식 간이흙막이 사다리식 통로 상세도 작성 | 시공 시 근로자 이동통로 사전계획하여 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 낙하 | 떨어짐(분류불능) | 작업허가제 미도입 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 손상된 재사용 자재 사용 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 시공 중 재사용 자재 사용시 품질관리 철저
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 되메우기 시 띠장 선해체 | M(2) | H(4) | 굴착되메우기 공사시 표준버팀대의 2,3단 선해체 방지를 위해 상세순서도 제시및 유의사항으로 추가 | 시공순서 준수, 되메우기 완료 후 단계별 가시설 해체
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 우각부 쐐기보강 미시공에 의한 흙막이 가시설의 변형 및 붕괴위험 잠재 | M(2) | M(3) | 흙막이 가시설 우각부 쐐기보강 상세를 설계도서에 작성, 반영하여 흙막이 가시설의 변형 및 붕괴위험 제거 | 흙막이 가시설 공사 시 안전수칙 준수로 작업자 추락 및 가시설 붕괴위험 제거
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 지상에서 하부굴착면까지 통행할 수 있는 승강설비 미설치 시 근로자의 불안전한 행동으로 인한 떨어짐 위험 | M(3) | M(2) | 작업 전 지상에서 하부굴착면까지 통행할수 있는 안전통로 상세도 작성 | 가설통로 발판에 미끄럼 방지 조치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 항복강도 부족 | M(2) | M(2) | - | 현장에 반입된 가설자재에 대한 사전검수 시행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 딘부 안전난간 미설치 | M(2) | M(3) | 굴착상부에 작업자 추락 방지를 위해 안전난간 설치상세도 반영 | 반입 전 후, 자재의 적정성 검수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 우각부 모서리보강재 미반영 | M(2) | H(4) | 우각부 모서리 쐐기보강으로 안전성 확보 | 굴착작업 작업자 안전수칙 준수 및 자재사양 확인 관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 차수관리미흡 | M(3) | M(3) | 시트파일 팽창지수재 설치 상세도 도면 표기 팽창 지수재 사양 표기 및이음상세 도면반영 | 지수재 자재사양 확인 관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이 흙막이 구조검토 미흡 | M(3) | H(4) | 간이 흙막이 가시설 구조 검토 수행하여 구조 안전성 저감 대책 확보 | 굴착작업 작업자 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이흙막이 시공순서도 미작성에 의한 시공자 임의시공 | M(2) | H(4) | 간이흙막이 시공순서도 작성으로 임의시공 방지 | 해당없음
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 해체 시 구조검토 미흡 | M(2) | H(4) | 흙막이 가시설 해체를 고려한 구조검토 시행으로 해체 중 가시설의 붕괴위험 제거 | 해당없음
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 단부 안전난간 미설치에 의한 근로자 추락위험 | L(2) | L(2) | 단부 안전난간 설치도면 반영 | 단부 안전난간 설치관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 해당없음 | L(2) | H(4) | 굴착단부 이동을 위한 승강설비로 이동식사다리 사용 | 이동식사다리 안전작업계획
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설의 시공순서도 누락으로 위험잠재 | L(2) | L(2) | 흙막이 가시설에 대한 시공순서도 반영하여 안전성 확보 | 굴착구간 상재하중 증가에 의한 붕괴 위험 / 상재하중 제거 및 하중관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이가시설 구조계산서와 도면 상이 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 구조계산 및 도면 재수립 | 조립식 간이흙막이 설치, 해체 순서를 포함한 작업계획서 수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 우수배출을 위한 배수계획 수립 | 우수 유입방지 상세계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 간이흙막이 상부 안전난간 미시공에 의한 상부 근로자 추락위험 | M(3) | M(3) | 간이흙막이 상부 안전난간을 시공하도록 시공상세도를 작성하여 설계도서에 반영 | 안전난간 설치 시 설치규정 준수로 작업자 추락위험 제거
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 정기안전점검 누락 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 발주처와의 협의 후 안전관리계획서에 따라 주기에 맞게 정기안전점검 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 승강설비 미설치 | M(2) | M(3) | 승강설비 설치 상세도면 작성 | 모든 사다리 작업 시 안전모 착용
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 안전대 부착설비 미설치 | M(2) | M(3) | Wale 상부에 안전대 설비(로프)를 Wale 설치 시 마다 설치 | Wale 상부에 안전대 부착설비를 Wale 설치 시마다 설치
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 이동통로 배치계획 미흡 | M(2) | M(3) | 가설계단 설치에 대한 도면 추가 반영 | 이동통로 지지력 구조안전성 검토 및 자재사양 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 굴착구간 안전통로 미설치시 작업자 임의 횡단으로 근로자 추락 위험 | M(2) | M(3) | 굴착구간 안전통로 설치 상세도 작성 | 안전통로 자재 적치 금지
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 우각부 쐐기보강 미시공 | M(2) | M(3) | 흙막이 가시설 우각부 쐐기보강 상세를 설계도서에 작성, 반영하여 흙막이 가시설의 변형 및 붕괴위험 제거 | 흙막이 가시설 공사 시 안전수칙 준수로 작업자 추락 및 가시설 붕괴위험 제거
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 우수배출을 위한 배수계획 수립 | 우수 유입방지 상세계획 수립
산업환경설비 | 환경시설 | 환경오염방지시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전대 부착설비 미설치 | M(3) | M(3) | 안전대 부착설비 설계도서 반영 | 안전대 부착설비 사전 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립식 간이 흙막이 구조 안전성 검토 누락에 의한 붕괴 위험 | L(2) | L(3) | 흙막이 가시설에 대한 구조계산을 반영하여 안전성 확보 | 굴착구간 상재하중 증가에 의한 붕괴 위험 / 상재하중 제거 및 하중관리 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 파열,파단 | 깔림 | 간이흙막이 구간 지장물 저촉으로 하부판넬 미 설치에 의한 붕괴 위험 | L(2) | L(2) | 지장물 간섭구간에 대한 흙막이 가시설 보강도면 반영 | 중량물 인양시 줄걸이 파단에 의한 낙하위험 / 낙하물 위험구간 통제 철저
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 건설공사 안전관리비 계상 누락 | M(3) | M(3) | 건설공사 안전관리비를 계상 반영 | 건설공사 안전관리비 계상 반영 및 안전관리계획 수립
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 충돌 | 교통사고 | 개착부 가시설 설치시 차량통제 미흡 | M(3) | M(2) | 차량통행을 고려하여 위험지점 신호수 배치를 통해 주행차량 및 인적피해 발생방지 | 현장 교통안전 관리 철저
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 충돌 | 교통사고 | 복공판 상부 주행차량 미끄러짐 | M(3) | M(2) | 위험구간 미끄럼방지 복공판 적용 | 복공판 미끄럼 방지 성능확인 및 유지관리 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지장물 간섭구간 흙막이 미설치에 의한 무너짐 등 위험잠재 | L(2) | L(3) | 지장물 간섭구간에 대한 가시설 보강도면 반영 | 흙막이 가시설 설치 및 보강관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 간이흙막이 승강설비 미시공 | M(3) | M(3) | 간이흙막이 승강설비 시공상세도를 작성하여 설계도서에 반영 | 사다리 설치 시 사용 안전수칙 준수로 사다리의 전도에 의한 근로자의 추락위험 제거
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 파열,파단 | 깔림 | 지장물 횡단구간 개선상세도에 지장물 측면부 폐합보강조치 미흡 | M(2) | M(3) | 지장물 횡단구간 개선상세도에 지장물 측면부 폐합보강조치 시행하여 반영 | 지장물 횡단구간 굴착 시 안전작업계획 수립으로 지장물 파단위험 제거
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 가시설 설치구간 안전시설 미흡으로 인한 추락위험 | M(2) | M(3) | 가시설 상부 안전난간 설치할 수 있도록 도면에 표기 | 흙막이 상·단부 안전난간 설치 등 안전시설 설치 및 유지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 가시설 상단부 안전난간 미설치 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 상부 안전난간 설치 상세도 작성 | 흙막이 단부는 근로자 추락방지를 위해 안전난간 설치
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 시공 순서도 누락에 의한 오시공 | L(2) | L(3) | 흙막이 가시설에 대한 시공순서도 반영하여 안전성 확보 | 흙막이 가시설 시공 순서도를 준수하여 오시공 예방
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 이동 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 고소작업 시 안전대 부착설비 미설치에 의한 위험잠재 | L(2) | L(3) | 안전대 부착설비 설치도면 반영 | 안전대 부착설비 설치관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이단부 상재하중 미고려 | M(3) | H(4) | 흙막이 굴착 선단부에 적용되는 교통하중, 작업하중, 진동 등을 고려하여 재반영 필요 | 굴착작업 작업자 안전수칙 준수 및 자재사양 확인 관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | STRUT 지지력 미흡 | M(2) | H(4) | 흙막이의 CORENR STRUT 부재의 추가 개선반영 | 굴착작업 작업자 안전수칙 준수 및 자재사양 확인 관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 간이흙막이 상부 안전난간 미시공 | M(3) | M(3) | 간이흙막이 상부 안전난간을 시공하도록 시공상세도를 작성하여 설계도서에 반영 | 해당없음
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이흙막이 설치 안전수칙 미준수 | M(2) | M(2) | 해당없음 | 간이흙막이 설치 안전수칙 준수
산업환경설비 | 환경시설 | 환경오염방지시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 중간말뚝과 구조물 벽체 중첩 | M(3) | H(4) | 구조물 벽체와 가시설 Post-Pile이 중첩되지 않도록 Post-Pile 위치 수정 필요 | 가시설 설계내용이 현장조건과 부합되는지 확인하고 이상이 있을 경우 대책 수립
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전대 부착설비 누락 | M(3) | H(4) | 안전대 부착설비 설계도서 반영 | 작업자 안전대 착용 관리/감독
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 사전작업허가제 미시행 | M(3) | M(3) | 위험공종 작업 착수전 작업허가 절차준수하여 작업 시행토록 도면반영 | 작업허가제 규정 절차 및 표준 안전 수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 기타 | 기타 | 기타 | 작업허가제 미도입으로 근로자 부상 위험 | M(2) | M(2) | 해당없음 | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획 작성
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 설치.해체 시공순서도 작성 | 설치, 해체에 대한 시공 계획을 수립(시공계획서)
산업환경설비 | 환경시설 | 환경오염방지시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과다한 굴착 | M(2) | M(2) | - | 터파기 굴착 한계선을 공사구간에 표시하여 과굴착에 의한 붕괴 사고 예방
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 부식 및 변형된 가시설 사용 | L(2) | L(2) | 재사용 가설재 품질관리 기준 반영 | 품질관리 기준 준수 철저
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 지보공 안전성 확보를 위한 구조계산 검토 미흡 | M(3) | H(4) | 흙막이 구조검토 및 조립도 반영 | 편토압 작용점에 대한 계측시공 중점관리
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | Sheet pile 흙막이 설치 시 지하수 및 우수 유입에 의한 지반 약화 | L(2) | H(4) | Sheet pile 설치도상에 팽창지수제 반영 | 흙막이 내부 우수 유입방지 조치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설의 시공순서도 누락으로 위험잠재 | L(2) | L(2) | 흙막이 가시설에 대한 시공순서도 반영하여 안전성 확보 | 굴착구간 상재하중 증가에 의한 붕괴 위험 / 상재하중 제거 및 하중관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 모서리 쐐기 미반영 | M(3) | M(3) | 우각부 모서리 쐐기 반영 | 흙막이 가시설 구조계산 결과 반영한 설계도면 규모 및 부재 규격 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 해체시 안전성 검토 미실시 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 해체시 검토를 설계도서 내 반영 | 해체 순서 준수 및 흙막이 굴착계획에 대한 시공계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 건설기술진흥법 상 안전관리계획 미수립으로 인한 위험 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 안전관리계획서 및 시공계획서 수행 여부 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 항타로 인한 파일변형 및 폐합 부분의 수직도 오차 등 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 시트파일 설치시 수직도 및 지지층 관리
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 설치.해체 시공순서도 작성 | 설치, 해체에 대한 시공 계획을 수립(시공계획서)
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전난간 미설치 | M(3) | M(3) | 흙막이가시설 상부 단부에 안전난간 시설물 설계 추가 | 흙막이가시설 상·단부 안전난간 설치등 안전시설 설치 및 유지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 위치 및 규격 설계도면 미표기 | M(3) | M(3) | 간이 흙막이 형식별 설치위치를 설계도서에 추가 | 간이 흙막이 형식별 설치위치 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전대 부착설비 미설치 | M(3) | M(3) | 안전대 부착설비 설계도서 반영 | 안전대 부착설비 사전 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조 안정성 미검토 | M(3) | M(3) | 간이흙막이 구조검토하여 반영 | 구조계산서, 시공상세도면을 관계전문가로부터 구조적 안전성 확인받은 후 시공
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 시공순서 누락에 의한 오시공 시 위험잠재 | L(2) | L(3) | 흙막이 가시설 시공순서도 반영 | 흙막이 가시설 시공순서도를 참조하여 작업계획 수립 및 안전관리 철저
토목 | 터널 | 도로터널 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 검토 미실시 | L(2) | H(4) | 지보재 해체 단계를 포함한 흙막이가시설 구조안전성 검토 실시 | 흙막이 가시설 설치 및 해체순서 준수
토목 | 터널 | 도로터널 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 우수배출을 위한 양수계획 수립 | 우수 유입방지 상세계획 수립
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 및 단면감소계수 미반영 | H(3) | H(4) | 구조검토시 재사용 및 단면감소계수를 반영 | 재사용 가설기자재 반입시 검수방법, 품질관리 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 검토 미실시 | L(2) | H(4) | 조립식 간이 흙막이 구조안전성 검토 실시 | 흙막이가시설 설치 및 해체순서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 기타 | 기타 | 기타 | 작업허가제 미도입으로 근로자 부상 위험 | M(2) | M(2) | 해당없음 | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획 작성
산업환경설비 | 환경시설 | 환경오염방지시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착공간으로 지하수 유출 | M(2) | H(4) | 물푸기 수량을 설계에 반영 | 지하수 및 강수에 대한 배수계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 설치.해체 시공순서도 작성 | 설치, 해체에 대한 시공 계획을 수립(시공계획서)
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착주변 침하량 미검토 | M(3) | H(4) | 굴착주변 거리별 지반 참하량 검토 시행 후 안정성 검토결과 반영 | 굴착작업 작업자 안전수칙 및 인접 영향 조사
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 매설작업 | 붕괴 | 깔림 | 횡단 지장물 저촉으로 인한 흙막이 미설치 | M(2) | M(3) | 지장물 저촉구간 하부 토류판, 마대 등의 대체시공 방안 검토 반영 | 굴착작업 작업자 안전수칙 및 정밀 계측 수행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 사보강재 시공 시 밀림방지 앵글 미시공 | M(2) | M(3) | 흙막이 가시설 사보강재 시공 시 밀림방지 앵글 시공상세도를 작성하여 설계도서에 반영 | 해당없음
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(3) | 굴착상부에 작업자 추락 방지를 위해 안전난간 설치상세도 반영 | 흙막이 가시설 상,단부 안전난간 설치 등 안전시설 설치 및 유지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 단계별 설치·해체 순서 미준수로 인한 토압 발생으로 토사 붕괴 위험 | M(2) | H(4) | 흙막이 가시설 단계별 설치·해체 시공순서도 도면에 반영하여 임의 시공 방지 | 흙막이 가시설 해체 전 해체계획 수립 후 시공 관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이 흙막이 구조계산서 미반영 | L(2) | L(3) | 간이 흙막이에 대한 구조계산을 반영하여 안전성 확보 | 간이 흙막이 구조계산 자료를 반영하여 시공 시 안전성 확보
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 미만) | 흙막이 가시설 근로자 승강설비 설치 누락으로 근로자 추락위험 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 승강설비 설치를 위한 시공상세도를 작성, 반영 | 해당없음
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(10미터 이상) | 안전난간 미설치 | L(2) | M(3) | 안전난간 시설을 설계도면에 반영 | 흙막이가시설 상·단부 안전난간 설치 등 안전시설 설치 및 유지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 없음 | 기타 | 안전관리 미흡 | L(2) | M(3) | - | 안전관리 이행여부확인
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측관리미흡 | M(3) | M(3) | 가설 흙막이의 계측계획 및 계측 배치도 상세 수립 반영 | 반입 전 후, 자재의 적정성 검수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 우수배출을 위한 배수계획 수립 | 우수 유입방지 상세계획 수립
토목 | 터널 | 도로터널 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 우수배출을 위한 양수계획 수립 | 우수 유입방지 상세계획 수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용가설재 미 검토 | L(2) | M(4) | 재사용 가설기자재사용시 점검.확인사항과 안전관리지침을 공사시방서에 명기 | 재사용가설재 사용지침 준수하여 사용
건축 | 건축물 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 어스앵커 시공상세도 미흡 | M(2) | H(4) | 어스앵커 시공 시 자유장 및 정착장의 제원을 설계도서에 명시 | 천공기 투입 전 계획서를 작성하고 하부 지내력 및 평탄화 작업을 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 해체단계 미고려에 의한 해체 작업 중 위험잠재 | L(2) | L(3) | 해체단계를 고려한 구조계산서 반영 | 해체단계 구조계산를 고려하여 시공관리 철저
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 설치.해체 시공순서도 작성 | 설치, 해체에 대한 시공 계획을 수립(시공계획서)
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 흙막이가시설 단부 안전난간 미반영으로 인한 떨어짐 | L(2) | L(3) | 흙막이 가시설 단부의 추락예방을 위하여 안전난간 설치 도면 반영 | 흙막이 가시설 추락위험 장소에 안전난간 설치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체순서 미준수,설치상세 누락Ð과다한 굴착 | L(2) | M(4) | 잔여 위험요소 저감대책을 도면에 명시Ð가시설 구조검토를 설계도에 반영하여 안전성 확보Ð흙막이 가시설 설치 및 해체에 대한 단계별 상세 시공순서도 설계 반영 | 흙막이가시설 설치 및 해체 작업 시 도면 준수Ð흙막이 구조물 계측계획수립 및 시행
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 설치.해체 시공순서도 작성 | 설치, 해체에 대한 시공 계획을 수립(시공계획서)
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 및 단면감소계수 미반영 | H(3) | H(3) | 구조검토시 재사용 및 단면감소에 따른 감소계수를 반영 | 현장계측관리 및 관리기준 설정
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 구조안전성 미검토 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 구조검토 및 시공상세도 작성하여 설계에 반영 | 흙막이 가시설 설치시 시방서에 따라 정밀시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 시공 순서도 누락에 의한 오시공 | L(2) | L(2) | 흙막이 가시설에 대한 시공순서도 반영하여 안전성 확보 | 흙막이 가시설 시공 순서도를 준수하여 오시공 예방
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 규정적용미흡 | M(3) | M(3) | 가설 흙막이의 설계 기준 최신 규정 반영 | 반입 전 후, 자재의 적정성 검수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 아웃트리거 설치 미흡 | M(2) | H(4) | 아웃트리거 및 받침목설치 | 공사 중 아웃트리거 설치상태 확인
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 없음 | 깔림 | 가시설 설치 시 사용강재의 항복강도 및 인장부족으로 인한 무너짐 위험 | M(2) | H(4) | 가시설 설치 사용 강재의 항복강도 및 인장강도를 학보하여 설계도서에 반영 | 해당없음
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착공간으로 지하수 유출 | M(2) | H(4) | 물푸기 수량을 설계에 반영하고, 시공 시 확인할 수 있도록 도면에 주의사항 명기 | 지하수 및 강수에 대한 배수계획 수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(3) | M(3) | 안전난간 등의 상세 설계반영 | 안전난간 설치, 안전장비 착용 등
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조적안전성검토 미실시 | M(3) | H(4) | 라이너플레이트 구조적 안전성 검토 실시 | 시공순서도를 포함한 공사계획서 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 기타 | 안전관리 미흡 | L(2) | M(3) | - | 안전관리 이 행여부확인
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 강재 허용응력 부족 | L(2) | M(3) | - | 허용응력 확보 및 신강재 사용
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 고소작업 시 안전대 부착설비 미사용에 의한 근로자 추락위험 | L(2) | L(3) | 안전대 부착설비 설치도면 반영 | 고소작업 시 안전대 착용관리 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설의 시공순서도 누락 | L(2) | L(2) | 흙막이 가시설에 대한 시공순서도 반영 | 흙막이 가시설 설치 시 시공순서도 준수하여 안전시공
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 우수배출을 위한 배수계획 수립 | 우수 유입방지 상세계획 수립
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 토류판 설치 시 과굴착 | M(3) | M(3) | 토류판 설치에 대한 상세도 작성 | 굴착 후 신속하고 흙막이판 사이에 틈새가 발생하지 않도록 설치, 40mm 이상 걸침길이 확보
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 설치 및 해체 순서도 미작성 | M(3) | H(4) | - | 설치 및 해체 순서도 작성, 건설기계 작업 구간 깔판 설치
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | M(4) | 시공순서도 작성(굴착구배 포함) | 굴착 순서 준수하여 시공
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 사다리 설치 기준 미준수 | M(2) | H(4) | 흙막이 가시설 사다리식 통로 상세도 작성 및 관련 NOTE표기 | 작업중 사다리 전도방지장치 설치 유지
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 어스앵커 시공상세도 미흡 | M(2) | H(4) | 어스앵커 시공 시 자유장 및 정착장의 제원을 설계도서에 명시 | 천공기 투입 전 계획서를 작성하고 하부 지내력 및 평탄화 작업을 실시
토목 | 터널 | 도로터널 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 설치.해체 시공순서도 작성 | 설치, 해체에 대한 시공 계획을 수립(시공계획서)
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 흙막이가시설 내부 이동통로 누락 | M(3) | H(4) | 흙막이가시설 내부 이동통로 설치 | 이동식 사다리 사용 시 고정조치 또는 2인 1조 작업 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 구조검토 미실시 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 구조적 안전성 검토 실시 | 흙막이가시설 설치,해체 시공순서 준수
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 및 단면감소계수 미반영 | H(3) | H(4) | 구조검토시 재사용 및 단면감소계수를 반영 | 재사용 가설기자재 반입시 검수방법, 품질관리 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 낙하 | 떨어짐(분류불능) | 작업허가제 미도입 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 가설재 사용시 주의사항 미반영 | L(2) | L(2) | 재사용 가설재 사용에 따른 유의사항 도면 명기 | 재사용 가설재 사용시 부식 또는 변형된 재료 반입금지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 해체단계 누락에 의한 해체작업 중 위험잠재 | L(2) | L(3) | 흙막이 가시설 해체단계를 포함한 구조계산서 반영 | 흙막이 가시설 시공계획 수립 및 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이가시설 설치,해체시 구조계산서 미반영 | L(2) | L(3) | 흙막이가시설 설치,해체시 구조계산서 반영 | 흙막이가시설 설치 및 해체시 반영된 구조계산서를 확인하고 작업 전 관리자의 확인 및 배치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 상, 하 이동을 위한 통로 미설치 | M(3) | M(3) | 지상에서 하부 굴착면까지 통행할 수 있는 이동통로 상세도 작성 | 작업 전 지상에서 하부굴착면까지 통행할 수 있는 안전통로 계획수립
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(4) | 안전난간 설치 | 수직방망 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 매설작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립식 간이흙막이 구조계산서 누락 | M(3) | M(3) | 시공 전 조립식 간이흙막이에 대한 구조안정성 검토 | 조립식 간이흙막이 형식별 위치 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 설치, 해체 순서도 누락 | M(3) | H(4) | 구조계산에 의한 흙막이 설치, 해체 순서도 수립 | 시공순서에 따른 안전작업계획 수립
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 옹벽 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 앞 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 위험공종 작업계획 미수립 | M(2) | M(2) | - | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업착수 전 작업계획서 작성
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 상세도 미작성 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 상세도 작성 | 설계도서 준수 및 계측기 방호울 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 강판차수 흙막이 가시설 시공오류에 의한 위험잠재 | L(2) | L(2) | 강판차수 흙막이 가시설에 대한 시공순서도 반영 | 강판차수 흙막이 가시설 시공계획 수립 및 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 부식 및 변형된 부재 사용에 의한 위험잠재 | L(2) | L(3) | 재사용 가설재 사용 시 유의사항을 설계에 반영 | 품질관리 기준을 준수하여 안전시공 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 고소작업 시 안전대 부착설비 미사용에 의한 근로자 추락위험 | L(2) | L(3) | 안전대 부착설비 설치도면 반영 | 고소작업 시 안전대 착용관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 버팀대 설치 시 안전대 부착설비 미설치, 안전대 미착용으로 인한 근로자 떨어짐 위험 | M(3) | H(4) | 가시설 설치 시 안전대 부착설비 설치 상세도 작성하여 반영 | 안전대 부착설비 등 근로자 추락방지를 위한 안전시설 사전 설치
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 벽의 최대 수평 변위에 대한 안전성 부족시 변형 및 붕괴 위험 | M(2) | H(4) | 굴착깊이를 확보하여 안전성 확보 | 해당없음
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 우수배출을 위한 배수계획 수립 | 우수 유입방지 상세계획 수립
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | H(4) | 과굴착 예방을 위한 1회 굴착깊이 도면 표현 및 설치.해체 시공순서도 작성 | 설치, 해체에 대한 시공 계획을 수립(시공계획서)
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 설치시 근로자 임의 작업 | M(3) | M(3) | 가시설 시공순서도 작성 | 흙막이 가시설 시공 시 안전수칙 준수 및 관리자 감독
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 설치해체 순서도 오류 | M(3) | H(4) | 구조계산에 의한 흙막이 설치해체 순서도 수정 | 시공순서에 따른 안전작업계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설의 예상밖의 하중 등이 발생시 가시설 변형에 의한 붕괴위험 잠재 | L(2) | L(3) | Sturt 폭에 맞추어 상하부 각각 2EA 스티프너 도면 반영 | 가시설 시공시 스트러트 폭에 맞추어 상하부 스티프너 2개씩 시공 관리 철저
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 설치.해체 시공순서도 작성 | 설치, 해체에 대한 시공 계획을 수립(시공계획서)
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 기타 | 깔림 | SHEET-PILE 팽창지수재 미 설치 시 지하수 누수 등으로 인한 근로자 매몰 위험 | M(3) | M(3) | SHEET PILE 팽창지수재 설치로 차수성 증대 | 계측관리기준 수립으로 지하수의 급격한 변동 시 차수벽 이상유무 파악
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 관로 터파기 중 지하수 유입 등으로 인한 붕괴 위험 | M(2) | H(4) | 물푸기 수량을 설계에 반영하고, 시공 시 확인할 수 있도록 도면에 주의사항 명기 | 지하수 및 강수에 대한 배수계획 수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이흙막이 구조검토 미실시로 시공 시 구조적 불안정성에 의한 흙막이 붕괴 위험 | M(2) | H(4) | 조립식 간이흙막 이 구조계산서를 설계도서에 반영 하여 안전성 확 보 | 간이흙막이 시 공 시 안전규정 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 강재 재사용 | M(3) | M(2) | 구조계산서상의 설계응력 확보를 위해 신강재 사용을 원칙으로 하고,소요강도 확보토록 반영 | 반입 전 후, 자재의 적정성 검수
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 건설기술진흥법 안전관리비 누락 | M(2) | M(2) | 건설기술진흥법 시행규칙에 의거하여 안전관리에 필요한 비용 간접공사비에 계상 | 흙막이 가시설 설치전 정기점검 실시계획을 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 가시설 우각부 쐐기 미반영으로 인한 띠장의 변형 및 붕괴 위험 | M(3) | M(3) | 우각부 쐐기 반영 | 보걸이는 띠장 1개당 2개 이상 설치
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 설치.해체 시공순서도 작성 | 설치, 해체에 대한 시공 계획을 수립(시공계획서)
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 우수배출을 위한 배수계획 수립 | 우수 유입방지 상세계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 감전 | 누전 차단기 미설치 | L(2) | L(2) | - | 양수기 점검 시 해당전로 계폐기 차단 및 누전차단기 설치
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 굴착저면으로 이동통로 설치 | M(3) | H(4) | - | 굴착저면으로 이동통로 설치, 작업 전 안전대 착용 및 체결 상태 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | Sheet-Pile 팽창지수재 설치 누락으로 지하수 누수에 의한 붕괴 | L(2) | L(2) | Sheet-Pile 팽창지수재 설치 상세도를 작성 | Sheet-Pile 설치작업 시 팽창지수재를 준수 시공하여 지하수 누수 방지
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 조립작업 | 파열,파단 | 떨어짐(분류불능) | 안전대책 미흡Ð안전시설 미비Ð작업발판 난간 미설치 | L(2) | M(3) | 잔여 위험요소 저감대책을 도면에 명시Ð안전난간 시설을 설계도면에 반영Ð안전대 부착설비 설계도서 반영 | 안전난간 설치 높이 준수 및 난간 긴셜 상태 확인Ð안전시설 상시점검 및 점검자 안전교육과 안전장비 지급Ð흙막이상단, 단부 안전시설 설치 및 유지Ð가설 이동통로 설치
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외벽 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 낙하 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 안전시설 미비 | H(3) | H(3) | 추락방지망 시설을 설계에 반영 | 보행통로(계단)시공시 반영
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수시설 미설치 | M(3) | H(4) | - | 굴착면 상부 가배수로 설치, 양수기 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 인양작업 | 낙하 | 깔림 | 와이어로프 검토미흡 | M(2) | H(4) | 와이어로프 하중제한 검토 | 공사 중 와이어로프 상태 확인
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 설치시 근로자 임의 작업 | M(3) | M(3) | 가시설 시공순서도 작성 | 흙막이 가시설 시공 시 안전수칙 준수 및 관리자 감독
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 검토 미실시 | L(2) | H(4) | 지보재 해체 단계를 포함한 흙막이가시설 구조안전성 검토 실시 | 흙막이가시설 설치 및 해체순서 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 위치 및 규격 설계도면 미표기 | L(2) | M(3) | 간이 흙막이 형식별 설치위치를 설계도서에 반영 | 간이흙막이 시공 시 안전규정 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 띠장 연결부 보강재 부족 | M(2) | H(4) | 가시설 보걸이 형상을 앵글 부재 로 변경하여 보걸이 지지력 증대 | 굴착작업 작업자 안전수칙 준수 및 자재사양 확인 관리
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조계산서 누락 | M(2) | M(3) | 가시설 구조검토를 설계도에 반영하여 안전성 확보 | 관로 매설 시 굴착 작업 및 간이흙막이 시공순서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 지상에서 하부굴착면까지 통행할 수 있는 승강설비 미설치 시 근로자의 불안전한 행동으로 인한 떨어짐 위험 | H(4) | M(3) | 작업 전 지상에서 하부굴착면까지 통행할수 있는 승강설비 설치토록 상세도 작성 | 작업 전 지상에서 하부굴착면까지 통행할수 있는 안전통로 계획수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 설치.해체 시공순서도 작성 | 설치, 해체에 대한 시공 계획을 수립(시공계획서)
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 우수배출을 위한 배수계획 수립 | 우수 유입방지 상세계획 수립
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 옹벽 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 앞 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 토류판 설치 시 과굴착 | H(3) | H(3) | 토류판 설치 상세도 작성 | 토류판 틈새가 발생하지 않도록 설치
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 사보강재 밀림 | L(2) | H(4) | 코너부 사보강재 구간 밀림방지 앵글을 설치하여 가시설 변형 억제 | 설계도서 및 시공순서 준수하여 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 떨어짐 방지시설 미설치 | M(3) | H(4) | 떨어짐 방지시설 설치 | 안전대 걸이시설 등 긴결상태 확인
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 사보강재 밀림 | L(2) | H(4) | 코너부 사보강재 구간 밀림방지 앵글을 설치하여 가시설 변형 억제 | 설계도서 및 시공순서 준수하여 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 용접작업 | 기타 | 감전 | 안전장치설치 미흡 | M(3) | M(3) | - | 누전차단기를 경유하여 용접기의 전원 인출
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 가시설단부 안전난간 미설치 | M(2) | H(4) | 흙막이 가시설 단부 안전난간 설치 상세도 작성 | 안전난간 설치상세도 및 안전시설 설치기준 준수하여 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 건설기술진흥법 안전관리비 누락 | M(3) | M(3) | 건설기술진흥법 시행규칙에 의거하여 안전관리에 필요한 비용 간접공사비에 계상 | 시공전 가설구조물 구조적 안전성 관계전문가에게 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전대 부착설비 미설치 | M(3) | M(3) | 안전대 부착설비 설계도서 반영 | 안전대 부착설비 사전 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 조절식 흙막이 가시설 시공순서 오류에 의한 위험잠재 | L(2) | L(2) | 조절식 흙막이 가시설 시공순서도 반영 | 조절식 흙막이 가시설 시공순서 관리 철저
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | M(4) | 시공순서도 작성(굴착구배 포함) | 굴착 순서 준수하여 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(10미터 이상) | 승강설비 상세도 미작성 | L(2) | H(4) | 흙막이 가시설 승강설비 상세도 작성 | 승강설비에서 미끄러지는 것을 방지하도록 아웃트리거를 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 검토 미실시 | L(2) | H(4) | 지보재 해체 단계를 포함한 흙막이가시설 구조안전성 검토 실시 | 흙막이가시설 설치 및 해체순서 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 부딪힘 | 사전작업허가제 미시행 | M(3) | M(3) | 위험공종 작업 착수전 작업허가 절차 준수하여 작업 시행토록 도면반영 | 표준 안전 수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 추진구간 반력벽 구조계산 누락에 의한 위험잠재 | L(2) | L(3) | 추진구간 반력벽 구조계산 반영 | 작업계획 수립 및 안전관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | H(4) | 과굴착 예방을 위한 1회 굴착깊이 도면 표현 | 설치, 해체에 대한 시공 계획을 수립(시공계획서)
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(4) | 안전난간 설치 | 수직방망 설치
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공순서 불량 | M(2) | M(3) | 간이흙막이 설치, 해체순서도 작성 | 흙막이 주요부재 시공감독 철저
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 토압 불균형 | L(2) | M(4) | 굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 작성 | -
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 우수배출을 위한 배수계획 수립 | 우수 유입방지 상세계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 우수배출을 위한 배수계획 수립 | 우수 유입방지 상세계획 수립
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 지하수 유출 | M(2) | M(3) | 지하수 유입량 등 계산 후 양수기 규격 및 수량 표시 | 현장 지하수위조사 및 지하수 유출을 고려하여 설계도면에 지하수위 상승시 안전대책 표기
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 옹벽 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 앞 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 미검토 | M(2) | H(4) | 흙막이 가시설 구조검토 실시 | 흙막이 가시설 시공순서 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 안전대부착설치 설비 미설치 | M(2) | M(3) | Wale 상부에 안전대 설비(로프)를 설치하여 추락 재해 예방 | 굴착작업 표준안전수칙 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토 미실시 | M(3) | H(4) | Sheet Pile 구조검토 실시 | Sheet Pile 설치 순서 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 건설공사 안전관리비 계상 누락 | M(3) | M(3) | 공사 내역에 산업안전보건관리비와는 별개의 “건설공사 안전관리비 계상”반영 | 건설공사 안전관리비 계상 반영 및 안전관리계획 수립
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 시공상세도에 보걸이 설치간격 미표기 | M(2) | H(4) | 흙막이 가시설 시공 시 보걸이 시공간격을 설계도서에 명시 | 해당없음
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립식 간이 흙막이 구조 안전성 검토 누락에 의한 붕괴 위험 | L(2) | L(3) | 흙막이 가시설에 대한 구조계산을 반영하여 안전성 확보 | 굴착구간 상재하중 증가에 의한 붕괴 위험 / 상재하중 제거 및 하중관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 조절식 흙막이 가시설 시공순서도 누락 | L(2) | L(3) | 조절식 흙막이 가시설 시공순서도 반영 | 조절식 흙막이 시공계획 수립 및 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 강재 허용응력 부족 | L(2) | M(3) | - | 허용응력 확보 및 신강재 사용
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 시공 순서도 누락에 의한 오시공 | L(2) | L(3) | 흙막이 가시설에 대한 시공순서도 반영하여 안전성 확보 | 흙막이 가시설 시공 순서도를 준수하여 오시공 예방
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립식 흙막이 가시설 구조계산 누락 | L(2) | L(3) | 조립식 흙막이 가시설 구조계산 반영 | 구조계산에 의한 시공관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 간이흙막이 시공 시 안전난간 미설치로 인한 근로자 떨어짐 위험 | M(3) | M(3) | 간이흙막이 상부에 안전난간을 설치하여 근로자 떨어짐 예방 | 위험표지판을 설치하여 접근금지 조치
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조 안정성 미확보 | M(2) | H(4) | 흙막이 가시설 구조검토 실시 | 흙막이 시공순서 준수
건축 | 건축물 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 뒷채움토 허용 높이 초과 | H(3) | H(4) | 암파쇄 방호시설 설치 및 해체 순서를 준수하도록 도면에 명기 | 암파쇄 방호시설 설치지침을 참고하여 뒷채움토 실시
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전관리비 미계상 | M(2) | H(4) | 건설기술진흥법 제63조에 따른 안전관리비를 간접공사비에 계상 | 안전관리비 집행기준 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 구조검토 미실시 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 구조적 안전성 검토 실시 | 흙막이가시설 설치,해체 시공순서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 불량 가설 기자재 재사용 | M(2) | M(2) | 재사용 가설 기자재 사용 시 주의사항 설계도면 반영 | 재사용 가설 기자재 사용 시 보정계수 및 시공 전 준수사항 숙지
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시트파일 팽창지수재 설치 누락 | L(2) | L(2) | 시트파일 팽창지수재 도면 반영 | 시트파일 설치 시 팽창지수재 반영하여 안전시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 양수기설치계획 누락 | L(2) | H(4) | 굴착지 내부 양수기 설치 계획 수립 | 감전 예방조치 계획
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 부식 및 변형된 가시설 사용에 의한 위험잠재 | L(2) | L(3) | 재사용 가설재 사용 시 유의사항을 설계에 반영 | 재사용 가설재 사용 시 품질관리 기준 준수 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 시공순서도 누락 | L(2) | L(2) | 흙막이 가시설에 대한 시공순서도 반영 | 흙막이 가시설 설치 시 시공순서 준수하여 안전시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 흙막이 상부 안전조치 미흡 | L(2) | H(4) | 떨어짐 방지지설 설치 | 안전난간 긴결상태 확인
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전난간대 미설치 | M(3) | H(4) | - | 안전난간대 설치, 수직보호망 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 가설재의 검수 확인 부족 | M(3) | M(3) | 재사용 가설재 사용 시 변형 및 부식된 재료 사용에 의한 붕괴등의 위험이 있으므로 설계자는 사용 시 유의사항을 해당 도면 노트에 명기 | -
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이흙막이 구조계산 누락 | M(3) | H(4) | 간이흙막이 구조안전성 검토 실시 후 설계도서 반영 | 설계도의 시공 순서도에 대하여 현장여건을 고려하여 검토하고 시공계획서를 작성
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전난간대 미설치 | M(3) | H(4) | - | 흙막이 가시설 상부 안전난간대 설치, 작업 전 안전대 착용 및 체결 상태 준수
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 구조검토 미실시 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 구조검토 실시 | 흙막이 가시설 설치 및 해체 순서 준수
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 설치 순서도 미작성 | M(3) | H(4) | - | 흙막이 설치 순서도 작성, 과굴착 금지
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수시설 미설치 | M(3) | H(4) | - | 굴착면 상부 가배수로 설치, 양수기 설치
토목 | 터널 | 도로터널 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 사보강재 밀림 | L(2) | H(4) | 코너부 사보강재 구간 밀림방지 앵글을 설치하여 가시설 변형 억제 | 설계도서 및 시공순서 준수하여 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 조절식 흙막이 가시설 구조계산 누락에 의한 위험잠재 | L(2) | L(3) | 조절식 흙막이 가시설 구조계산서 반영 | 구조계산 결과에 의한 시공관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 조절식 흙막이 가시설 시공순서도 누락 | L(2) | L(3) | 조절식 흙막이 가시설 시공순서도 반영 | 조절식 흙막이 시공계획 수립 및 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 버팀대 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | strut와 띠장 접합구간 스티프너 누락에 의한 부재 변형 | L(2) | M(4) | strut 폭에 맞추어 상하부 각각 2ea 스티프너 반영 | strut와 띠장 접합구간 스티프너 반영하여 부재 변형 방지
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 정기안전점검 누락 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 발주처와의 협의 후 안전관리계획서에 따라 주기에 맞게 정기안전점검 실시
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 기타 | 안전관리 미흡 | L(2) | M(3) | - | 안전관리 이 행여부확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 부식 및 변형된 가시설 사용에 의한 위험잠재 | L(2) | L(3) | 재사용 가설재 사용 시 유의사항을 설계에 반영 | 재사용 가설재 사용 시 품질관리 기준 준수 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 팽창지수재 표기 누락 | L(2) | M(4) | 팽창지수재 도면 표기 | 시공순서에 따른 안전작업계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 이동 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 가시설 승하강 중 불안전 통행에 의한 근로자 추락 | L(2) | L(3) | 승강설비 설치도면 반영 | 승강설비 설치 및 사용관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 시공순서도 누락 | L(2) | L(2) | 흙막이 가시설 시공순서도 반영 | 흙막이 가시설 시공순서에 따른 안전관리 계획 수립 및 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 가설재 사용시 주의사항 미흡으로 부식 또는 변형된 부재 사용 | L(2) | L(2) | 재사용 가설재 사용에 따른 유의사항 도면 명기 | 재사용 가설재 사용시 부식 또는 변형된 재료 반입금지
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 되메우기 시 띠장 선해체 | M(2) | H(4) | 굴착되메우기 공사시 표준버팀대의 2,3단 선해체 방지를 위해 상세순서도 제시및안전성검토 | 굴착작업 표준안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 딘부 안전난간 미설치 | M(2) | M(3) | 굴착상부에 작업자 추락 방지를 위해 안전난간 설치상세도 반영 | 반입 전 후, 자재의 적정성 검수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이단부 상재하중 미고려 | M(3) | H(4) | 흙막이 굴착 선단부에 적용되는 교통하중, 작업하중, 진동 등을 반영 | 굴착작업 작업자 안전수칙 준수 및 자재사양 확인 관리
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 강재 재질 미흡 | M(2) | H(4) | 가시설 관로 구간의 Wale, Strut 강재 재질 개선 반영 | 굴착작업 작업자 안전수칙 준수 및 자재사양 확인 관리
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이 흙막이 구조검토 미흡 | M(3) | H(4) | 간이 흙막이 가시설 구조 검토 수행하여 구조 안전성 저감 대책 확보 | 굴착작업 작업자 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 해체단계 미고려에 의한 해체 작업 중 위험잠재 | L(2) | L(3) | 해체단계를 고려한 구조계산서 반영 | 해체단계 구조계산를 고려하여 시공관리 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이 흙막이 구조계산서 미반영 | L(2) | L(3) | 간이 흙막이에 대한 구조계산을 반영하여 안전성 확보 | 간이 흙막이 구조계산 자료를 반영하여 시공 시 안전성 확보
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | Sheet-Pile 팽창지수재 설치 누락으로 지하수 누수에 의한 붕괴 | L(2) | L(2) | Sheet-Pile 팽창지수재 설치 상세도를 작성 | Sheet-Pile 설치작업 시 팽창지수재를 준수 시공하여 지하수 누수 방지
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공순서 미준수 | M(2) | M(3) | 흙막이 가시설 시공순서도 작성 | 토류판(흙막이판) 배면은 공극이 없도록 다짐 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이 흙막이 구조계산서 미반영 | L(2) | L(3) | 간이 흙막이에 대한 구조계산을 반영하여 안전성 확보 | 간이 흙막이 구조계산 자료를 반영하여 시공 시 안전성 확보
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 건설기술진흥법 안전관리비 누락 | M(3) | M(3) | 건설기술진흥법 시행규칙에 의거하여 안전관리에 필요한 비용 간접공사비에 계상 | 시공전 가설구조물 구조적 안전성 관계전문가에게 확인
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 흙막이 가시설 상부 추락시설 방지 미흡 | M(3) | M(3) | 간이흙막이 상부 안전난간 설치 위한 상세도 반영 | 안전난간 설치규정 준수
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 코너부 토류판 걸침길이 부족 | L(2) | H(4) | - | 코너부 토류판 걸침 길이 40mm 이상 확보, 토류판 설치기준 준수(뒤채움 철저)
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 해체작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전대 부착설비 누락 | M(3) | H(4) | 안전대 부착설비 설계도서 반영 | 작업자 안전대 착용 관리/감독
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 및 오시공 | L(2) | H(4) | 가시설공 시방기준 작성 및 시공단계별 굴착심도를 설계도에 명시 | 설치, 해체에 대한 시공계획서 수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 파열,파단 | 깔림 | 재사용 가설재 사용 시 품질관리계획 누락 | L(2) | L(2) | 재사용 가설재 유의사항 및 관리주체 명기 | 재사용 가설재 사용 시 품질관리 준수하여 안전시공
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 구조계산 누락 | L(2) | L(3) | 누락된 흙막이 가시설 구조계산 반영 | 흙막이 가시설 설치 시 안전기준 준수하여 안전시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 가설재 사용시 주의사항 미흡으로 부식 또는 변형된 부재 사용 | L(2) | L(2) | 재사용 가설재 사용에 따른 유의사항 도면 명기 | 재사용 가설재 사용시 부식 또는 변형된 재료 반입금지
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 설치위치 착오로 인한 오시공 | L(2) | M(3) | 가시설 설치 위치를 도면에 표기 | 흙막이 가시설 설계도서에 의한 정밀시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이 흙막이 구조계산서 미반영 | L(2) | L(3) | 간이 흙막이에 대한 구조계산을 반영하여 안전성 확보 | 간이 흙막이 구조계산 자료를 반영하여 시공 시 안전성 확보
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 토류판 강도 부족 | M(3) | H(4) | 가시설 흙막이 토류판 목재 설계 사양 (두께계산)제공 및 토류판의 응력 안정성(휨, 전단) 검토 후 도면 반영 | 굴착작업 작업자 안전수칙 준수 및 자재사양 확인 관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 가시설(간이 흙막이) 구조적 안정성 미검토 시 안정성 미확보로 인한 붕괴 위험 | M(2) | H(4) | 간이 흙막이 구조검토하여 반영 | 간이흙막이 시공 시 안전규정 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 흙막이 가시설 내부 이동통로 누락 | L(2) | H(4) | 흙막이 가시설 내부 이동통로 설치 | 가설계단 설치상태 점검, 정기점검
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 강재 재사용으로 인한 설계응력 미확보 | M(3) | L(2) | 가시설 구조계산시 신강재 사용토록 수량 반영 및 도면 명기 | 재사용 강재 사용시 재사용강재의 특성 에따라 구조검토 실시후 적정시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이가시설 구조계산서 미반영 | L(2) | L(2) | 흙막이가시설 구조계산서 반영 | 흙막이가시설 구조계산서를 확인하고 설치 해체시 작업 전 관리자의 확인 및 배치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 기사설 구조계산 누락 | L(2) | L(3) | 누락된 흙막이 가시설 구조계산 반영 | 흙막이 가시설 설치 시 안전기준 준수하여 안전시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 반출작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 상부 하중증가 | L(2) | H(4) | 흙막이 상부 허용하중값 표기 | 장비중량 및 토사량 등 검토하여 작업순서 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 물푸기공 상세도 누락 | L(2) | H(4) | 물푸기공 상세도 수립 | 감전예방 조치계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립식 흙막이 가시설 구조계산 누락 | L(2) | L(3) | 조립식 흙막이 가시설 구조계산 반영 | 구조계산에 의한 시공관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착깊이 4m 이상 구간 간이 흙막이 공법 적용에 따른 굴착면 붕괴 위험 | M(2) | H(4) | 해당 굴착 깊이에 맞는 간이흙막이 반영 및 지하수위 관리(물푸기 적용) | 지하수유출량, 지질상태, 양정 등을 고려하여 충분히 배수할 수 있는 공법을 선정
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립식 간이 흙막이 구조계산서 미반영 | L(2) | L(3) | 토질에 따른 조립식 간이 흙막이에 대한 구조계산을 반영하여 안전성 확보 | 조립식 간이 흙막이 구조계산 자료를 반영하여 시공 시 안전성 확보
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 조절식 흙막이 가시설 구조계산 누락에 의한 위험잠재 | L(2) | L(3) | 조절식 흙막이 가시설 구조계산서 반영 | 조절식 흙막이 가시설 시공관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립식 흙막이 가시설 구조계산 누락 | L(2) | L(3) | 조립식 흙막이 가시설 구조계산서 반영 | 조립식 흙막이 가시설 설치관리 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 파열,파단 | 깔림 | 재사용 가설재 사용 시 관리기준 미준수 | L(2) | L(3) | 재사용 가설재 사용 시 유의사항 설계 반영 | 재사용 가설재 사용 시 유의사항 준수하여 안전작업
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 불량 가설 기자재 재사용 | M(2) | M(2) | 재사용 가설 기자재 사용 시 주의사항 설계도면 반영 | 재사용 가설 기자재 사용 시 보정계수 및 시공 전 준수사항 숙지
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 낙하 | 떨어짐(분류불능) | 작업허가제 미도입 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 미만) | 승강통로 미설치 | M(2) | M(4) | 승강 사다리 설치기준 도면에 반영 | 설치 전 이동식 사다리 설치 기준 작성 및 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 부주의 및 안전시설물 미비 | M(3) | H(4) | 가시설 상단부 안전난간 설치 상세도 작성 | 안전관리 계획수립 및 작업지침에 의거한 안전한 작업 실시 - 흙막이가시설 고소작업 안전작업지침도 작성 - 굴착공사표준안전작업지침 (고용노동부고시)(제2020-5호)
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외벽 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 토류판 뒤채움 불량 | M(3) | H(4) | 뒤채움 상세도 작성 및 시방기준 명기 | 뒤채움 작업시, 시방기준에 의거하여 안전관리 철저 - 지반공사 표준시방서 (KCS 11 20 25 : 2020) : 되메우기 및 뒤채움
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 반출작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 상부 하중 증가 | L(2) | H(4) | 흙막이 상부 허용 하중값 표기 | 장비중량 및 토사량 등 검토하여 작업순서 확인
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성(지하수위등) 미검토 및 조립도 미작성 | L(2) | M(4) | 잔여 위험요소 저감대책을 도면에 명시Ð가시설 구조검토를 설계도에 반영하여 안전성 확보Ð흙막이굴착 설계시 지반조건,지하수조건,주변여건등을 고려하여 지보공법설계 | 흙막이가시설 설치 및 해체 작업 시 도면 준수Ð지하수처리 대책 포함제시
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 가설재 사용시 주의사항 미반영 | L(2) | L(2) | 재사용 가설재 사용에 따른 유의사항 도면 명기 | 재사용 가설재 사용시 부식 또는 변형된 재료 반입금지
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 옆 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이가시설 설치, 해체순서 미준수 | M(3) | H(4) | 흙막이가시설 설치 및 해체 순서도 작성 및 사보강 strut 검토 추가 | 설치 및 해체 시 설계도서 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 고소 | 이동 | 없음 | 떨어짐(10미터 이상) | 이동통로 미설치 | M(3) | M(3) | 구조물에 저촉되지 않도록 가설 이동통로 설치 상세도 작성 | 작업 전 지상에서 하부굴착면까지 통행가능한 안전통로 계획수립
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 이동 | 없음 | 떨어짐(10미터 이상) | 시트파일 단부 안전난간 미설치 | M(3) | M(3) | 이동공간 및 작업 공간에 안전난간을 설치토록 설계도 반영 | 안전관리계획수립 및 안전기준에 맞게 안전난간 설치 및 안전용품 착용
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 앞 | 굴착작업 | 없음 | 깔림 | 흙막이 가시설 내 양수 시설 부족 | M(2) | M(3) | 굴착저면 우수 유입을 고려하여 양수능력을 감안한 양수기 설치도 작성 | 공사 중 배수로 설치 및 양수계획 수립
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 없음 | 깔림 | 수팽창 지수재 설치 누락 | M(2) | M(3) | 수팽창지수제 설치 상세도 작성 | 지하수위에 따른 양수처리 반영
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 사보강재 밀림 | L(2) | H(4) | 코너부 사보강재 구간 밀림방지 앵글을 설치하여 가시설 변형 억제 | 설계도서 및 시공순서 준수하여 설치
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 옹벽 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 앞 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 설치 시공순서 미준수 | M(2) | H(3) | 흙막이 가시설 시공순서도 작성 | 토류판(흙막이판) 배면은 공극이 없도록 다짐 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조 안정성 미검토 | M(3) | M(3) | 간이흙막이 구조검토하여 반영 | 간이흙막이 형식별 설치 위치 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토 미실시 및 순서도 미작성 | M(2) | H(4) | 구조계산 결과 반영한 시공상세도 작성 및 준수 | SHEET PILE 시공 시 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | H(4) | 과굴착 예방을 위한 1회 굴착깊이 도면 표현 | 설치, 해체에 대한 시공 계획을 수립(시공계획서)
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 검토 미실시 | L(2) | H(4) | 지보재 해체 단계를 포함한 흙막이가시설 구조안전성 검토 실시 | 흙막이가시설 설치 및 해체순서 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | H(4) | 설치.해체 순서에 따른 1회 굴착깊이 도면 반영 | 설치, 해체에 대한 시공 계획을 수립(시공계획서)
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 설치 시 안전수칙 미준수 | M(2) | M(2) | 해당없음 | 흙막이 가시설 공사 시 안전수칙 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 검토 미실시 | L(2) | H(4) | 지보재 해체 단계를 포함한 흙막이가시설 구조안전성 검토 실시 | 흙막이가시설 설치 및 해체순서 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체순서 미준수 | M(2) | M(4) | 흙막이가시설 해체 순서도 작성 | 해체 순서에 따른 콘크리트 타설순서 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측기 미설치 | M(2) | M(3) | 흙막이가시설 설치구간 계측기를 설치할 수 있도록 설계도면에 표기 | 변위 발생 시 보강조치 반영
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 우수배출을 위한 배수계획 수립 | 우수 유입방지 상세계획 수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 검토 미실시 | L(2) | H(4) | 조립식 흙막이가시설 구조안전성 검토 실시 | 흙막이 가시설 설치 및 해체순서 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 검토 미실시 | L(2) | H(4) | 조립식 흙막이가시설 구조안전성 검토 실시 | 흙막이 가시설 설치 및 해체순서 준수
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 가시설 상단부 안전난간 미설치 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 상부 안전난간 설치 상세도 작성 | 흙막이 단부는 근로자 추락방지를 위해 안전난간 설치
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체순서 미준수 | M(2) | M(4) | 흙막이지보공 해체 순서도 작성 | 해체 순서에 따른 콘크리트 타설순서 준수
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 미만) | 흙막이 가시설 상부 안전난간 시공상세도 미작성 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 상부 안전난간 시공상세도 작성 | 해당없음
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 이동 | 전도 | 깔림 | 지내력 미검토 | M(2) | H(4) | 이동식크레인 제원 및 지내력검토 | 시공 전 지반 상태 확인
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 설치 순서 미준수 | M(2) | H(4) | 설치·해체 순서도 작성 | 흙막이 가시설 설치·해체 순서도 확인 철저
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 우수배출을 위한 배수계획 수립 | 우수 유입방지 상세계획 수립
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 검토 미실시 | L(2) | H(4) | 지보재 해체 단계를 포함한 흙막이가시설 구조안전성 검토 실시 | 흙막이가시설 설치 및 해체순서 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이흙막이 위치 및 규격 미표기 | M(3) | M(3) | 간이흙막이 형식별 설치위치 도면에 명기 | 관로 매설 시 굴착 작업 및 간이 흙막이 시공순서 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 흙막이 가시설 상부 추락시설 방지 미흡 | M(3) | M(3) | 간이흙막이 상부 안전난간 설치 위한 상세도 반영 | 안전난간 설치규정 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 토류판 설치 시 임의시공에 의한 과굴착으로 흙막이 배면 토사 붕괴 위험 | M(2) | H(4) | 토류판은 굴착높 이가 0.5m를 넘 지 않는 범위 내 에서 신속하게 설치되도록 토류 판 설치에 대한 상세도 반영 | 가시설 설치 시 시공순서도 준 수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 흙막이 상단부 안전난간 미설치로 작업자 떨어짐 | M(2) | H(4) | 흙막이 상단부 안전난간 설치도면 및 상세도 작성 | 안전난간 설치작업자 떨어짐 방지조치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측관리계획 미수립으로 인한 토사붕괴로 작업자 깔림 | M(2) | H(4) | 계측기 설치에 따른 계측관리계획 도면에 반영 | 변위발생시 보강대책 수립
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 설치.해체 시공순서도 작성 | 설치, 해체에 대한 시공 계획을 수립(시공계획서)
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 앞 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 지반 지지력 부족 | M(2) | H(4) | 가시설 설치시 장비주행성 확보방안 설계도서 반영 | 가시설 설치시 크레인 전도를 방지하기 위한 장비주행성 검토 실시
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 이동통로 미설치 | M(2) | M(3) | 흙막이 가시설 단부에서 저면까지 통행 할 수 있는 이동통로 설치도 반영 | 설계도면 및 설치기준 등에 따라 준수하여 작업
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 이동통로 미설치 | M(3) | H(4) | - | 굴착저면으로 이동통로 서맃, 작업 전 안전대 착용 및 체결 상태 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립식 간이 흙막이 구조 안전성 검토 누락에 의한 붕괴 위험 | L(2) | L(3) | 흙막이 가시설에 대한 구조계산을 반영하여 안전성 확보 | 굴착구간 상재하중 증가에 의한 붕괴 위험 / 상재하중 제거 및 하중관리 철저
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 정착력 부족 | M(2) | H(4) | 가시설 안전성 검토에 따른 어스앵커 시공안전수칙 제시 | 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 시공순서도 누락 | L(2) | L(2) | 흙막이 가시설 시공순서도 반영 | 흙막이 가시설 시공순서에 따른 안전관리 계획 수립 및 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(10미터 이상) | 안전난간 미설치 | L(2) | M(3) | 안전난간 시설을 설계도면에 반영 | 흙막이가시설 상·단부 안전난간 설치 등 안전시설 설치 및 유지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(10미터 이상) | 승강설비 상세도 미작성 | L(2) | H(4) | 흙막이 가시설 승강설비 상세도 작성 | 승강설비에서 미끄러지는 것을 방지하도록 아웃트리거를 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 없음 | 기타 | 안전관리 미흡 | L(2) | M(3) | - | 안전관리 이행여부확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외벽 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 가시설 설치구간 상단부 안전난간 미설치 시 근로자 떨어짐 위험 | M(3) | H(4) | 가시설 상단부 안전난간 설치 상세도 작성하여 반영 | 흙막이 단부는 근로자 추락방지를 위해 안전난간 설치
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 검토 미실시 | L(2) | H(4) | 지보재 해체 단계를 포함한 흙막이가시설 구조안전성 검토 실시 | 흙막이가시설 설치 및 해체순서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조 안정성 미검토 | L(2) | M(3) | 조립식 간이흙막이 구조검토하여 반영 | 간이흙막이 형식별 설치 위치 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조 안정성 미검토 | L(2) | M(3) | 조립식 간이흙막이 구조검토하여 반영 | 간이흙막이 형식별 설치 위치 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 안전시설물 | 상부(위) | 고소작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설 미설치 | M(3) | H(4) | 가시설 상단 추락방지 안전난간 설계도 명시 | 안전시설물 사전설치 및 보행자 통로 별도 구획
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조계산서 누락 | M(2) | M(3) | 가시설 구조검토를 설계도서에 반영하여 안전성 확보 | 간이흙막이 버팀대 선해체 금지
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 기타 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | Wale상부에 안전대설비(로프) 미설치로인한 추락 | M(3) | M(3) | 안전대설비(로프)를 Wale설치 시 마다 상세도반영 | Wale상부에 안전대설비(로프) 설치
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 검토 미실시 | L(2) | H(4) | 지보재 해체 단계를 포함한 흙막이가시설 구조안전성 검토 실시 | 흙막이가시설 설치 및 해체순서 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 기타 | 기타 | 팽창지수재 설치 누락 | M(2) | M(3) | 팽창지수제 설치로 지하수 누수 차단 | 지하수위에 따른 양수처리 반영
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측계획 미수립 | M(2) | H(4) | 흙막이가시설 계측계획을 설계도서에 반영 | 이상변위발생시 보강계획을 사전 수립
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | M(4) | 시공순서도 작성(굴착구배 포함) | 굴착 순서 준수하여 시공
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조계산서 누락 | M(2) | M(3) | 가시설 구조검토를 설계도에 반영하여 안전성 확보 | 관로 매설 시 굴착 작업 및 간이흙막이 시공순서 준수
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 확인 및 점검작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_흙막이가시설안전성 미검토 | H(3) | H(3) | 흙막이가시설 보정계수를 반영한 안전성 검토 | 현장계측 및 관리기준 설정
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이흙막이 안전성 미검토 | M(3) | M(3) | 간이흙막이 안전성 검토 | 현장계측 및 관리기준 설정
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 토류판 강도 부족 | M(3) | H(4) | 가시설 흙막이 토류판 목재 설계 사양 (두께계산)제공 및 토류판의 응력 안정성(휨, 전단) 검토 후 도면 반영 | 굴착작업 작업자 안전수칙 준수 및 자재사양 확인 관리
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 낙하 | 떨어짐(분류불능) | 흙막이 가시설 설치 및 해체시 작업공간 미확보로 인한 추락 | L(2) | H(3) | 흙막이 가시설 상부 작업통로 및 점검통로 설치 | 고소작업 안전대책
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조계산서 누락 | M(2) | M(3) | 가시설 구조검토를 설계도에 반영하여 안전성 확보 | 관로 매설 시 굴착 작업 및 간이흙막이 시공순서 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 이동로설치 미흡 | L(2) | M(3) | 지하이동통로(계단)설치 | 가설계단 및 안전난간 유지관리 / 굴착단계별 이동 재설치시 확인감독 철저
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설 반영 미흡 | M(2) | M(4) | 굴착부 안전난간, 승강사다리 설치 반영 | 수직방망 설치
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측기 미설치 | M(2) | M(3) | 흙막이가시설 설치구간 계측기를 설치할 수 있도록 설계도면에 표기 | 변위 발생 시 보강조치 반영
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 지보공 미설치, 지반조건을 반영하지 않고 설치 순서 미준수 | M(4) | L(2) | 흙막이 설계 시 주변여건을 고려하여 시공순서 등을 반영하여 계획 | 설계, 시공 등의 준수 사항 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 고소 | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전계단 미설치 | H(4) | M(3) | 안전계단 설치 및 작업자 동선확보를 위한 여유폭 확보 | 집중호우 시 안전대피계획 수립, 안전관리자 배치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 건설공사 안전관리비 계상 누락 | M(3) | M(3) | 공사 내역에 산업안전보건관리비와는 별개의 “건설공사 안전관리비를 계상”하여 반영 | 건설공사 안전관리비 계상 반영 및 안전관리계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조 안정성 미확보 | M(2) | M(4) | 흙막이 가시설 구조검토 실시 | 시공순서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 승강설비 미설치 | M(2) | M(3) | 승강설비 설치 상세도면 작성 | 모든 사다리 작업 시 안전모 착용
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이가시설 미설치 | M(2) | M(3) | 지장물 간섭구간의 흙막이 가시설 대체계획수립 후 도면작성 | 토류판(흙막이판) 배면은 공극이 없도록 다짐 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 토압 불균형 | H(4) | M(3) | 1회 굴착깊이를 도면에 표시하여 시공 중 과굴착 예방 | 굴착작업 순서,깊이 준수 및 작업지휘자 배치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_간이흙막이가시설 안전성 미검토 | M(3) | M(3) | 간이흙막이가시설 안전성 검토 | 현장계측 및 관리기준 설정
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_간이흙막이 설치 및 해체 순서도 미작성 | M(3) | M(3) | 간이흙막이 설치 및 해체 순서도 작성 | 지장물 횡단구간 설치계획 수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 건설기술진흥법 안전관리비 누락 | M(2) | M(2) | 건설기술진흥법 시행규칙에 의거하여 안전관리에 필요한 비용 간접공사비에 계상 | 간이흙막이 설치전 정기점검 실시계획을 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공순서 미준수 | M(3) | M(3) | 설계도면 내에 가시설 시공순서도 작성 | 가시설 시공 시 안전관리자 상주하여 관리 감독
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 지하수 유출 | M(2) | M(3) | 지하수 유입량 등 계산 후 양수기 규격 및 수량 표시 | 현장 지하수위조사 및 지하수 유출을 고려하여 설계도면에 지하수위 상승시 안전대책 표기
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | M(4) | 시공순서도 작성(굴착구배 포함) | 굴착 순서 준수하여 시공
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측기 미설치 | M(2) | M(3) | 흙막이가시설 설치구간 계측기를 설치할 수 있도록 설계도면에 표기 | 변위 발생 시 보강조치 반영
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 지하수 유출 | M(2) | M(3) | 지하수 유입량 등 계산 후 양수기 규격 및 수량 표시 | 현장 지하수위조사 및 지하수 유출을 고려하여 설계도면에 지하수위 상승시 안전대책 표기
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 해체작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전대 부착설비 누락 | M(3) | H(4) | 안전대 부착설비 설계도서 반영 | 작업자 안전대 착용 관리/감독
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립식 흙막이 가시설 시공순서도 누락 | L(2) | L(3) | 시공순서도 반영 | 작업계획 수립하여 안전시공 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 지하수유입 | M(3) | H(4) | 팽창지수재 설치로 지하수 누수 차단 | 지하수 및 강수에 대한 배수계획 수립
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 설치 및 해체 순서도 미작성 | M(3) | H(4) | Sheet Pile 설치 순서도 작성 | 자재 운반 작업 시 신호수 배치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립식 간이흙막이 구조 안전성 검토 누락에 의한 붕괴 위험 | L(2) | L(3) | 흙막이 가시설에 대한 구조계산을 반영하여 안전성 확보 | 굴착구간 상재하중 증가에 의한 붕괴위험 / 상재하중 제거 및 하중관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 설치 및 해체 순서도 미작성 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 설치 및 해체 순서도 작성 | 간이 흙막이의 시험 조립으로 변형 등의 이상 유무 확인 및 조립 상태를 점검
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조계산서 누락 | M(2) | M(3) | 간이흙막이 계산서를 설계도서에 반영 | 간이흙막이 시공 시, 안전 규정 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(10미터 이상) | 안전난간 미설치 | L(2) | M(3) | 안전난간 시설을 설계도면에 반영 | 흙막이가시설 상·단부 안전난간 설치 등 안전시설 설치 및 유지
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 물체에 맞음 | 흙막이 가시설 구조검토 미실시 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 구조검토 실시 | 설치 및 해체 순서 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 설치.해체 시공순서도 작성 | 설치, 해체에 대한 시공 계획을 수립(시공계획서)
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이 흙막이 구조검토 미흡 | M(3) | H(4) | 간이 흙막이 가시설 구조 검토 수행하여 구조 안전성 저감 대책 확보 | 굴착작업 작업자 안전수칙 및 정밀 계측 수행
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 흙막이 띠장 시공 시 안전대 부착 설비 시공 상세도 미작성 | L(3) | L(2) | 흙막이 가시설 띠장 안전대 부착 설비설치 | 안전대 사용 안전기준 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 굴착구간 상하이동시 작업자 사고 | L(2) | M(4) | 설계도면 안전사다리 표기 | 안전시설 설치 및 유지
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 설치.해체 시공순서도 작성 | 설치, 해체에 대한 시공 계획을 수립(시공계획서)
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(3) | M(3) | 옹벽 가시설도 작성 | 변위 발생시 보강 철저 및 굴착순서 준수하여 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이지보공 구조검토서 미작성 | H(3) | H(4) | 높이 2M 이상 흙막이 지보공 구조검토서 및 상세도 작성 | 가설흙막이 작업 안전수칙 작성 및 준수
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 우수배출을 위한 배수계획 수립 | 우수 유입방지 상세계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 물체에 맞음 | 사전적업허가제 미시행 | M(3) | M(3) | 위험공종 작업 착수전 작업허가 절차준수하여 작업시행토록 도면반영 | 표준 안전 수칙 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | M(4) | 시공순서도 작성(굴착구배 포함) | 굴착 순서 준수하여 시공
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공순서 불량 | M(2) | M(3) | 간이흙막이 설치, 해체순서도 작성 | 흙막이 주요부재 시공감독 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설 미설치 | M(3) | M(3) | 평면도 및 단면도 상에 안전난간 설치 등 표현 | 흙막이가시설 설치 및 해체 작업 시 도면 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 작업자 안전교육 미실시, 사다리 전도현상 | M(2) | M(3) | 사다리 설치 위치 표시, 시방서에 작업시 주의사항 명시 | 작업자 안전교육 및 개인보호구 준수, 사다리 전도현상 방지를 위한 아웃트리거 설치 등 확인
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측기 미설치 | M(2) | M(3) | 흙막이가시설 설치구간 계측기를 설치할 수 있도록 설계도면에 표기 | 변위 발생 시 보강조치 반영
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 위치 및 규격 설계도면 미표기 | M(2) | M(3) | 간이 흙막이 형식별 설치위치를 설계도서에 반영 | 간이흙막이 시공 시 안전규정 준수
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착 되메우기 공사시 표준버팀대2,3단 선해체에 따른 토사붕괴 | M(2) | M(4) | 상세 순서도 제시 및 유의사항 추가 | 시송순서 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 안전시설물 | 상부(위) | 굴착작업 | 낙하 | 깔림 | 지장물 보호공 와이어로프 파단 | M(3) | M(3) | 사전조사를 통해 지하매설물 도면화 관리 및 필요시 보호공 반영 | H형강 상부 목재 받침 설치 및 관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 사보강재 밀림 | L(2) | H(4) | 코너부 사보강재 구간 밀림방지 앵글을 설치하여 가시설 변형 억제 | 설계도서 및 시공순서 준수하여 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 기타 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(3) | 작업원 및 보행자의 안전사고 방지를 위한 터파기 구간에 안전난간 설치 | 간이흙막이 상·단부 안전난간 설치 등 안전시설 설치 및 유지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 설치.해체 시공순서도 작성 | 설치, 해체에 대한 시공 계획을 수립(시공계획서)
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 우각부 모서리 보강재 미반영 | M(2) | H(4) | 우각부 모서리에 보강재 반영 | 설계도서를 준수하여 시공
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | L(2) | H(3) | 우수배출을 위한 양수계획 수립 | 우수 유입방지 상세계획 수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 부적절한 흙막이 설치 | M(2) | H(4) | 가시설 적용 형식별 적용 위치를 설계도면에 반영하여 오시공 방지 | 가시설 형식별 적용위치 준수하여 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립식 흙막이 가시설 구조계산 누락 | L(2) | L(3) | 조립식 흙막이 가시설 구조계산서 반영 | 작업계획 수립하여 안전시공 철저
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 토류판 강도 부족 | M(3) | M(3) | 가시설 흙막이 토류판 설계 사양 (두께 계산)제공 및 토류판의 응력 안정성(휨, 전단) 검토 후 도면 반영 | 굴착작업 작업자 안전수칙 준수 및 자재사양 확인 관리
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 기타 |  | 안전난간 미설치 | M(3) | H(4) | 안전난간 시설을 설계도면에 반영 | 안전난간 설치규정 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 시공순서도 작성 반영 | 흘막이가시설 설치, 해체 시공 계획 수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 구조계산서 누락 | L(2) | L(3) | 흙막이 가시설 구조계산서 반영 | 작업계획 수립 및 준수 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 물체에 맞음 | 흙막이 벽체 허용변위 기준 미흡 | M(3) | H(4) | 흙막이 벽체 허용변위 안전성 해석 수행 | 굴착작업 작업자 안전수칙 및 정밀 계측 수행
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | M(4) | 시공순서도 작성(굴착구배 포함) | 굴착 순서 준수하여 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 우각부 모서리보강재 미반영 | M(2) | H(4) | 우각부 모서리 쐐기보강으로 안전성 확보 | 굴착작업 작업자 안전수칙 준수 및 자재사양 확인 관리
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 해체작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전대 부착설비 누락 | M(3) | H(4) | 안전대 부착설비 설계도서 반영 | 작업자 안전대 착용 관리/감독
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 파열,파단 | 부딪힘 | 가설자재 재사용으로 인한 구조계산서상의 설계응력 미확보로인한 자재파손 | M(3) | M(3) | 신강재 사용을 원칙으로하며, 재사용 가설자재 구조검토실시 | 재사용 가설기자재 성능기준에 관한 기술지침 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(10미터 이상) | 승강설비 상세도 미작성 | L(2) | H(4) | 흙막이 가시설 승강설비 상세도 작성 | 승강설비에서 미끄러지는 것을 방지하도록 아웃트리거를 설치
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 운반작업 | 파열,파단 | 깔림 | 운반 및 적치방법 미흡 | L(2) | H(4) | - | 널말뚝 운반 및 적치 방법 기준 수립, 야적장 주변 라바콘 등 접근 금지 조치 실시
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 뒤 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 토류판 뒤채움 불량 | M(3) | H(4) | 뒤채움 상세도 작성 및 시방기준 명기 | 뒤채움 작업시, 시방기준에 의거하여 안전관리 철저 - 지반공사 표준시방서 (KCS 11 20 25 : 2020) : 되메우기 및 뒤채움
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전대 부착설비 누락 | M(3) | H(4) | 안전대 부착설비 설계도서 반영 | 작업자 안전대 착용 관리/감독
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 사보강재 밀림 | L(2) | H(4) | 코너부 사보강재 구간 밀림방지 앵글을 설치하여 가시설 변형 억제 | 설계도서 및 시공순서 준수하여 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착계획도 누락 | M(2) | H(4) | 가시설계획을 설계도서에 반영 | 시공순서 준수,되메우기 완료 후 가시설 해체
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 우수배출을 위한 배수계획 수립 | 우수 유입방지 상세계획 수립
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 없음 | 계측관리 불량 | L(2) | M(4) | 계측계획 수립 및 가시설 계측도 제시 | 지속적인 흙막이 가시설 변위확인 및 인접지반 침하량 측정
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측기 미설치 | M(2) | M(3) | 흙막이가시설 설치구간 계측기를 설치할 수 있도록 설계도면에 표기 | 변위 발생 시 보강조치 반영
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 해체작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 안전대 부착설비 미설치 | M(2) | M(3) | Wale 상부에 안전대 설비(로프)를 Wale 설치 시 마다 설치하여 추락 재해 예방 | Wale 상부에 안전대 설비(로프)를 Wale 설치 시 마다 설치하여 추락 재해 예방
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조계산서 누락 | M(2) | M(3) | 가시설 구조검토를 설계도서에 반영하여 안전성 확보 | 간이흙막이 버팀대 선해체 금지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 자재 사용 | M(2) | M(3) | 없음 | 재사용 자재 품질관리계획 수립 및 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측계획 미수립 | L(2) | H(4) | 흙막이 가시설 계측계획을 설계도면에 반영 | 이상변위발생 시 보강계획을 사전 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 정기안전점검 누락 | L(2) | M(3) | 공사 내역에 정기안전점검비 계상하여 반영 | 발주처와의 협의 후 안전관리계획서에 따라 주기에 맞게 정기안전점검 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 건설공사 안전관리비 계상 누락 | M(3) | M(3) | 건설기술진흥법 시행규칙에 의거하여 안전관리에 필요한 비용 간접공사비에 계상 | 건설기술진흥법에 따른 안전관리비 내용 숙지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공 단계별 제거순서 누락 | L(2) | H(4) | 제거식 어스앵커 공법 시공단계별 제거순서를 설계도면에 반영 | 어스앵커 설치 및 해체 작업 시 작업내용 및 순서 숙지
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 용접작업 | 기타 | 감전 | 안전장치 미흡 | M(3) | M(2) | 누전차단기를 경유하여 용접기의 전원 인출 | 작업전 자동전격방지 설치 및 사용전 절연상태 점검
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 기타 | 감전 | 우수유입 배수대책 누락 | M(3) | M(3) | 가시설 유입 우수량 산정 후 배수 펌프 위치 및 수량 도면에 표기 | 가시설 유입 우수에 대한 배수양수대책 설계 사항 준수 시공
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업순서 미준수 | L(2) | H(5) | 흙막이가시설 시공순서도 첨부 - 구조검토결과 첨부 | 현장공정 진행시, 표준시방서에 의거하여 안전한 시공 실시 - 가설공사 표준시방서(국토교통부) ※ 흙막이가시설 고소작업시 안전지침도 작성 보완
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 토류판 강도 부족 | M(3) | H(4) | 가시설 흙막이 토류판 목재 설계 사양 (두께계산)제공 및 토류판의 응력 안정성(휨, 전단) 검토 후 도면 반영 | 굴착작업 작업자 안전수칙 준수 및 자재사양 확인 관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 띠장 연결부 보걸이 지지력 부족 | M(2) | H(4) | 가시설 보걸이 형상을 앵글 부재 로 변경하여 보걸이 지지력 증대 | 시공계획서상 안정성 확인 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전관리비 미계상 | M(2) | H(4) | 건설기술진흥법 제63조에 따른 안전관리비를 간접공사비에 계상 | 안전관리비 세부집행 기준 작성 및 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 스트럿 지지강도 부족에 의한 흙막이 가시설 무너짐 | L(2) | H(4) | 굴착단계별 구조검토를 통한 흙막이 가시설 안전성 확인 및 시공순서도 작성 | H빔 및 스트럿등 흙막이 주요부재 시공 감독 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 설치 깊이 부족 | M(2) | H(4) | 굴착깊이에 따른 가시설 규격 적용 (ex : H : 2~3M→3M 형식, H : 3~4M→4M 형식) | 가시설 형식별 적용위치 준수하여 설치
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 설치.해체 시공순서 도면 반영 | 설치, 해체에 대한 시공 계획을 수립(시공계획서)
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 우수배출을 위한 배수계획 수립 | 우수 유입방지 상세계획 수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조 계산서 누락 | M(2) | M(3) | 가시설 구조검토를 설계도서에 반영하여 안전성 확보 | 쉬트파일 설치시 수직도 및 지지층 관리
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조 안정성 미검토 | M(3) | M(3) | 간이흙막이 구조검토하여 반영 | 구조계산서, 시공상세도면을 관계전문가로부터 구조적 안전성 확인받은 후 시공
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 사다리 설치 기준 미준수 | M(2) | H(4) | 흙막이 가시설 사다리식 통로 상세도 작성 및 관련 NOTE표기 | 작업중 사다리 전도방지장치 설치 유지
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 검토 미실시 | L(2) | H(4) | 지보재 해체 단계를 포함한 흙막이가시설 구조안전성 검토 실시 | 흙막이가시설 설치 및 해체순서 준수
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_흙막이 설치순서 및 스트럿트 설치높이 미준수 | M(2) | H(4) | 흙막이 설치 및 Strut 설치 및 해체순서도 작성 | 굴착단부 차량통행로 확보 등 교통사고 예방 조치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전점검 미실시로 인한 붕괴위험 | M(2) | M(4) | 건설기술진흥법상 안전관리비 내역 반영 | 정기안전점검 등 안전관리 사전계획 수립
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 및 오시공 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 설치.해체 시공순서도 작성 | 설치, 해체에 대한 시공 계획을 수립
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 검토 미실시 | L(2) | H(4) | 지보재 해체 단계를 포함한 흙막이가시설 구조안전성 검토 실시 | 흙막이가시설 설치 및 해체순서 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 우수배출을 위한 배수계획 수립 | 우수 유입방지 상세계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(3) | 굴착상부에 작업자 추락 방지를 위해 안전난간 설치상세도 반영 | 반입 전 후, 자재의 적정성 검수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 안전대 부착설비 미조치 | M(2) | M(3) | Wale 상부에 안전대 설비(로프)를 Wale 설치 시 마다 설치하여 추락 재해 예방 | 굴착작업 표준안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 강재 재사용 | M(3) | M(2) | 구조계산서상의 설계응력 확보를 위해 신강재 사용을 원칙으로 하도록 도면 반영 | 반입 전 후, 자재의 적정성 검수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 검토 미실시 | L(2) | H(4) | 지보재 해체 단계를 포함한 흙막이가시설 구조안전성 검토 실시 | 흙막이 가시설 설치 및 해체순서 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 파열,파단 | 끼임 | 장비운용 공간부족과 이동경로 미흡 | L(2) | H(3) | 선택된 작업 장비에 대해 재원검토 및 사전 시뮬레이션으로 현장 적합성 여부 확인 | 장비에 대한 제원 사전파악
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 뒤 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 임의시공 | M(2) | H(4) | 흙막이 가시설 시공순서도 작성하여 설계도면 반영 | 설계에서 제시된 순서 검토하여 설치 및 해체 작업전 시공계획서 작성
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 사다리 설치 기준 미준수 | M(2) | H(4) | 흙막이 가시설 사다리식 통로 상세도 작성 및 관련 NOTE표기 | 흙막이 단부는 근로자 추락방지를 위해 안전난간 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 기타 | 흙막이 가시설 해체계획 미수립 | M(3) | M(3) | 흙막이 해체 순서도를 작성하고 이에 따른 버팀보 해체작업 시 전도방지대책을 제시 | 흙막이 가시설 해체 시 작업장비 사전 확인 및 근로자 안전교육 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 시공순서도 누락 | L(2) | L(3) | 흙막이 가시설에 대한 시공순서도 반영 | 가시설 설치 시 시공순서도 준수하여 안전작업
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 상세도 미작성 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 상세도 작성 | 설계도서 준수 및 계측기 방호울 설치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 건설안전 기본지침 준수 | L(3) | H(4) | 흙막이가시설 설계시 주변여건을 고려하여 구조계산 반영 | 건설안전 기본지침 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 단면계수 미반영 | L(2) | H(3) | 단면계수를 반영하여 재검토 | 작업순서에 맞게 안전조치 철저히 준수
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 구조계산서 미반영 | L(2) | L(3) | 흙막이 가시설 에 대한 구조계산을 반영하여 안전성 확보 | 흙막이 가시설 구조계산 자료를 반영하여 시공 시 안전성 확보
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조계산서 누락 | M(2) | M(3) | 가시설 구조검토를 설계도에 반영하여 안전성 확보 | 관로 매설 시 굴착 작업 및 간이흙막이 시공순서 준수
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 건설기술진흥법 안전관리비 누락 | M(2) | M(2) | 건설기술진흥법 시행규칙에 의거하여 안전관리에 필요한 비용 간접공사비에 계상 | 흙막이 가시설 설치전 정기점검 실시계획을 수립
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 사보강재 밀림 | L(2) | H(4) | 코너부 사보강재 구간 밀림방지 앵글을 설치하여 가시설 변형 억제 | 설계도서 및 시공순서 준수하여 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 없음 | 깔림 | 위치 및 규격 설계도면 미표기 | M(3) | M(3) | 간이흙막이 조서를 설계도서 내 반영 | 관로 매설 시 굴착 작업 및 간이 흙막이 시공순서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 부적절한 흙막이 설치 | M(2) | H(4) | 조립식 간이흙막이 형식별 설치위치 설계도서에 명기 | 간이흙막이 형식별 설치위치 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 차수관리미흡 | M(3) | M(3) | 시트파일 팽창지수재 설치 상세도 도면 표기 팽창 지수재 사양 표기 및이음상세 도면반영 | 반입 전 후, 자재의 적정성 검수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 낙하 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설물 미설치로 낙하 및 떨어짐 | L(2) | H(4) | 안전난간대 설치 계획을 설계반영 | 흙막이가시설 설치 작업중 관리 감독 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업허가제 미도입 | M(2) | M(3) | - | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 우수배출을 위한 배수계획 수립 | 우수 유입방지 상세계획 수립
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 해체작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전대 부착설비 누락 | M(3) | H(4) | 안전대 부착설비 설계도서 반영 | 작업자 안전대 착용 관리/감독
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_지장물 구간 흙막이가시설 미설치 | H(3) | H(3) | 지장물 구간 흙막이가시설 설치도 작성 | 지장물 보호 및 보강계획 수립 (매달기 등)
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 건설기술진흥법 안전관리비 누락 | M(2) | M(2) | 건설기술진흥법 시행규칙에 의거하여 안전관리에 필요한 비용 간접공사비에 계상 | 흙막이 가시설 설치전 정기점검 실시계획을 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 물체에 맞음 | 흙막이 벽체 허용변위 기준 미흡 | M(3) | H(4) | 흙막이 벽체 허용변위 안전성 해석 수행 | 굴착작업 작업자 안전수칙 및 정밀 계측 수행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설의 시공순서도 누락으로 위험잠재 | L(2) | L(2) | 흙막이 가시설에 대한 시공순서도 반영하여 안전성 확보 | 사전조사 및 작업계획서 작성 / 건설기계 전도방지등의 계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | - 안전대 부착설비 누락 | M(2) | M(3) | Wale 상부에 안전대 설비(로프)를 Wale 설치 시 마다 설치하여 추락 재해 예방 | 굴착작업 표준안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 횡단 지장물 저촉으로 인한 흙막이 미설치 | M(2) | M(3) | 지장물 저촉구간 하부 토류판, 마대 등의 대체시공 방안 검토 | 굴착작업 작업자 안전수칙 및 정밀 계측 수행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 고소 | 운반작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전난간 미설치 | M(3) | M(3) | 안전난간 시설을 설계도면에 반영 | 흙막이가시설 상단부 안전난간 설치 등 안전시설 설치 및 유지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 자재 품질관리 미흡 | M(3) | M(3) | 설계 시 재사용 자재에 대한 검토 | 재사용 가설재 품질시험계획 수립 및 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 기타 | 분류불능 | 배수처리 미흡 | M(2) | M(2) | 가시설 내부 지하수 유입을 고려하여 양수능력을 감안한 양수기 선정 | 공사 중 배수로 설치 및 양수계획 수립
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 설치.해체 시공순서도 작성 | 설치, 해체에 대한 시공 계획을 수립(시공계획서)
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 강재 재사용 | M(3) | M(2) | 구조계산서상의 설계응력 확보를 위해 신강재 사용을 원칙으로 하도록 도면 반영 | 반입 전 후, 자재의 적정성 검수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조계산 누락 | H(3) | H(4) | 간이흙막이 구조검토 및 조립상세도 작성 | 간이흙막이 설치순서 준수
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 주변지반 침하 | M(3) | M(4) | 가시설공사의 해체작업시 주변지반 침하방지 등 안전성을 수시로 확인토록 도면 노트 표시 | 해체작업전 작업자 안전교육 철저 및 주요 안전장비 착용 철저
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 부주의 및 안전시설물 미비 | M(3) | H(4) | 가시설 상단부 안전난간 설치상세도 작성 | 안전관리 계획수립 및 작업지침에 의거한 안전한 작업 실시 - 굴착공사표준안전작업지침 (고용노동부고시)(제2020-5호)
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 횡단지장물 저촉으로 인한 흙막이 미설치 | M(2) | M(3) | 지장물 저촉구간 하부 토류판, 마대 등의 대체시공 방안 수립 | 지장물 저촉구간 대체시공방안 수립하여 근로자 안전 확보
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(4) | 안전난간 설치 | 수직방망 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | L(2) | L(2) | 굴착 저면에 우수로 인한 피해를 예방하기 위한 집수정 반영 | 우수로 인한 피해를 예방하기 위한 집수정 및 가배수로 누락없이 설치하여 안전시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 자재 허용응력 부족 | L(2) | M(3) | - | 허용응력 확보 및 신규자재 사용, 단계별 품질관리계획 수립 및 반입시 점검실시
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 위치 및 규격 설계도면 미표기 | M(2) | M(3) | 간이흙막이 형식별 설치가 오시공 되지 않도록 설계도면에 반영 | 시공순서 준수, 되메우기 완료 후 가시설 해체
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 위치 및 규격 설계도면 미표기 | L(2) | M(3) | 간이 흙막이 형식별 설치위치를 설계도서에 반영 | 간이흙막이 시공 시 안전규정 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 앞 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 기자재 부식 및 변형 | M(2) | M(3) | 재사용 가설재 사용 시 유의사항을 가시설 도면에 반영 | 자재 반입에 따른 검수방법, 품질관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | M(3) | 토류판 설치 상세도 작성 | 흙막이가시설 설치 및 해체 작업 시 도면 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 시방서(작업순서)미준수 | M(3) | M(2) | 가시설(흙막이)시공순서, 방법 등 시방서에 명시 | 가시설(흙막이)시공순서, 방법 등 시방서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 추진구간 굴착시 토사하중에 의한 흙막이 가시설 붕괴 | L(3) | L(3) | 추진구간별 가시설 계측 상세도를 작성하고 토사의 과부하를 방지하여 안전성 확보 | 추진구간별 가시설 계측 상세도를 기초로 토사 과부하 방지
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체작업 순서 미준수 | M(2) | H(4) | 해체 작업에 대한 시공단계별 구조검토(시공성 고려) | 시공순서 준수,되메우기 완료 후 가시설 해체
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(3) | 안전난간 시설을 설계도면에 반영 | 흙막이 가시설상·단부 안전난간 설치 등 안전시설 설치 및 유지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 띠장 연결부 보걸이 지지력 부족 | M(2) | H(4) | 가시설 보걸이 형상을 앵글 부재 로 변경하여 보걸이 지지력 증대 | 굴착작업 작업자 안전수칙 준수 및 자재사양 확인 관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이흙막이 위치 및 규격 미준수 | M(3) | M(3) | 설계도면 내 간이흙막이 위치 및 규격 표기 | 간이흙막이 설치 위치 및 규격 준수
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 해체작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전대 부착설비 누락 | M(3) | H(4) | 안전대 부착설비 설계도서 반영 | 작업자 안전대 착용 관리/감독
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 조절식 간이흙막이 시공순서도 미작성 | M(2) | H(4) | 조절식 간이흙막이 시공순서도를 작성하여 설계도서에 반영 | 간이흙막이 설치 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이 흙막이 구조검토 미흡 | M(3) | H(4) | 간이 흙막이 가시설 구조 검토 수행하여 구조 안전성 저감 대책 확보 | 굴착작업 작업자 안전수칙 및 정밀 계측 수행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 검토 미실시 | L(2) | H(4) | 지보재 해체 단계를 포함한 흙막이가시설 구조안전성 검토 실시 | 흙막이가시설 설치 및 해체순서 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 매설작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립식 간이흙막이 구조계산서 누락 | M(3) | M(3) | 시공 전 조립식 간이흙막이에 대한 구조안정성 검토 | 조립식 간이흙막이 형식별 위치 확인
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 고소 | 고소작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지대책 미흡 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 및 고소 작업의 안전대 걸이시설 설치 시 구명줄에 2인 이상 안전대걸기 금지 하며 동시 작업시 개인별 각각의 구명줄 설치 후 작업토록 도면 노트 표시 | 추락방지 안전시설 설계사항 준수 설치 및 작업자 안전교육 실시
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 해체작업 | 전도 | 깔림 | 전도방지 조치 미수립 | M(2) | M(4) | 띠장 해체시 양중기 또는 와이어 로프 등에 매단 상태에서 해체작업 실시 | 작업계획수립 및 작업 지휘자에 의거 띠장의 해체순서와 작업방법 선정 및 지휘
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 되메우기 시 띠장 선해체 | M(2) | H(4) | 굴착되메우기 공사시 표준버팀대의 2,3단 선해체 방지를 위해 상세순서도 제시및 유의사항으로 추가 | 굴착작업 표준안전수칙 준수
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 해체작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전대 부착설비 누락 | M(3) | H(4) | 안전대 부착설비 설계도서 반영 | 작업자 안전대 착용 관리/감독
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(4) | 안전난간설치 | 수직방망 설치
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 기타 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 굴착상부 출락방지시설 미설치에 따른 작업자 추락 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 상부 및 단부 안전시설 설계반영 | 안전난간 설치 및 유지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 가설재 품질시험 미흡 | M(3) | M(3) | 가설기자재 품질관리계획 수립 및 “품질시험 실시”후 기자재의 성능 확인 후 사용토록 지침제시 | 품질계획서 수립시 시험계획 수립시행
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | M(3) | M(3) | 우수 유입 고려 및 양수능력을 감안한 양수기 선정 및 집수정 설치 | 차수성이 뛰어난 흙막이가시설 설치 (Sheet Pile)
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업순서 미준수 | M(2) | M(3) | 간이흙막이 설치 해체순서도를 작성하여 설계도서에 반영 | 관로 매설 시 굴착 작업 및 간이 흙막이 시공순서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체작업 순서 미준수 | M(2) | H(4) | 해체 작업에 대한 시공단계별 구조검토(시공성 고려) | 시공순서 준수,되메우기 완료 후 가시설 해체
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이단부 상재하중 미고려 | M(3) | H(4) | 흙막이 굴착 선단부에 적용되는 교통하중, 작업하중, 진동 등을 고려하여 재반영 필요 | 굴착작업 작업자 안전수칙 준수 및 자재사양 확인 관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측관리미흡 | M(3) | M(3) | 가설 흙막이의 계측계획 및 계측 배치도 상세 수립 반영 | 반입 전 후, 자재의 적정성 검수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전통로 미설치로 임의횡단 | M(2) | M(2) | 굴착부 횡단구간 안전통로 설치 상세도 작성 | 가설통로 바닥에 돌출물이 없도록 정리정돈
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 설치.해체 시공순서도 작성 | 설치, 해체에 대한 시공 계획을 수립(시공계획서)
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 횡단 지장물 저촉으로 인한 흙막이 미설치 | M(2) | M(3) | 지장물 저촉구간 하부 토류판, 마대 등의 대체시공 방안 검토 | 굴착작업 작업자 안전수칙 및 정밀 계측 수행
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(4) | 안전난간 설치 | 수직방망 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 가시설 변위 발생에 따른 지반붕괴 | L(2) | M(4) | 현장현황 및 지반조사 결과를 토대로 적정흙막이 가시설 공법 선정 | 흙막이 설계 시 현장현황 및 지반조사 결과를 토대로 가시설 안정 및 기존 구조물의 영향성 평가
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이지보공 구조검토서 미작성 | H(3) | H(4) | 높이 2M 이상 흙막이 지보공 구조검토서 및 상세도 작성 | 가설흙막이 작업 안전수칙 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 가시설 변위 발생에 따른 지반붕괴 | L(2) | M(4) | 현장현황 및 지반조사 결과를 토대로 적정흙막이 가시설 공법 선정 | 흙막이 설계 시 현장현황 및 지반조사 결과를 토대로 가시설 안정 및 기존 구조물의 영향성 평가
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이흙막이 설치순서 및 스트럭트 설치높이 미준수 | L(2) | M(4) | - | 간이흙막이 설치순서 및 스트럭트 설치높이 준수
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 사다리 설치 기준 미준수 | M(2) | H(4) | 흙막이 가시설 사다리식 통로 상세도 작성 및 관련 NOTE표기 | 작업중 사다리 전도방지장치 설치 유지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 없음 | 기타 | 안전관리 미흡 | L(2) | M(3) | - | 안전관리 이행여부확인
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 검토 미실시 | L(2) | H(4) | 지보재 해체 단계를 포함한 흙막이가시설 구조안전성 검토 실시 | 흙막이가시설 설치 및 해체순서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 부적절한 흙막이 설치 | M(2) | H(4) | 가시설 적용 순서도 및 형식별 적용 위치를 설계도면에 반영하여 오시공 방지 | 굴착작업 작업자 안전수칙 및 정밀 계측 수행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 기타 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전계단 미설치 | M(3) | M(3) | 가시설(라이너플래이트) 굴착구간 안전계단 설치 | 안전계단 설치 시 설치 안전규정 준수로 상, 하 이동 근로자의 추락위험 제거
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 간이흙막이상부 안전난간 미설치 | H(3) | H(3) | 간이흙막이 상부 안전난간 시공상세도 작성 | 간이흙막이 안전난간 설치관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 강재 허용응력 부족 | L(2) | M(3) | - | 허용응력 확보 및 신강재 사용
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 가시설 보강 미흡 | L(2) | M(4) | 가시설 보강(사보강, 스티프너 등) 상세도 제시 | 가시설 보강 설계사항 준수 시공
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 가시설 변위 | M(3) | M(3) | 가시설 구조검토 및 상세도면 제시 | 공사중 지속적인 흙막이가시설 변위 확인
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체순서 미준수 | M(2) | M(4) | 흙막이가시설 해체 순서도 작성 | 해체 순서에 따른 콘크리트 되메우기 순서 준수
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 건설기술진흥법 안전관리비 누락 | M(2) | M(2) | 건설기술진흥법 시행규칙에 의거하여 안전관리에 필요한 비용 간접공사비에 계상 | 흙막이 가시설 설치전 정기점검 실시계획을 수립
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체순서 미준수 | M(2) | M(4) | 흙막이가시설 해체 순서도 작성 | 해체 순서에 따른 콘크리트 되메우기 순서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 단부 안전난간 미설치 | M(2) | M(3) | 굴착상부에 작업자 추락 방지를 위해 안전난간 설치상세도 반영 | 반입 전 후, 자재의 적정성 검수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 검토 미실시 | L(2) | H(4) | 지보재 해체 단계를 포함한 흙막이가시설 구조안전성 검토 실시 | 흙막이가시설 설치 및 해체순서 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 설치.해체 시공순서도 작성 | 설치, 해체에 대한 시공 계획을 수립(시공계획서)
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 우수배출을 위한 배수계획 수립 | 우수 유입방지 상세계획 수립
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 해체작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전대 부착설비 누락 | M(3) | H(4) | 안전대 부착설비 설계도서 반영 | 작업자 안전대 착용 관리/감독
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조계산서 누락 | M(2) | M(3) | 가시설 구조검토를 설계도에 반영하여 안전성 확보 | 관로 매설 시 굴착 작업 및 간이흙막이 시공순서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 단부 안전난간 미설치에 의한 근로자 추락위험 | L(2) | L(2) | 단부 안전난간 설치도면 반영 | 단부 안전난간 설치관리 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 파열,파단 | 깔림 | 지장물 통과구간 상세설계 누락 | M(2) | M(3) | 지장물 통과구간 시공계획을 설계도서에 반영 | 지장물에 대한 제원 및 위치를 등을 사전에 면밀히 검토하여 지장물 통과구간에 대한 작업계획서 작성
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 설치.해체 시공순서도 작성 | 설치, 해체에 대한 시공 계획을 수립(시공계획서)
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 설치.해체 시공순서도 작성 | 설치, 해체에 대한 시공 계획을 수립(시공계획서)
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 우수배출을 위한 배수계획 수립 | 우수 유입방지 상세계획 수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(3) | 안전난간 시설을 설계도면에 반영 | 흙막이 가시설상·단부 안전난간 설치 등 안전시설 설치 및 유지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이흙막이 구조계산 미흡 | M(3) | H(4) | 조립식 간이흙막이 구조계산 실시 | 작업순서에 맞게 안전조치 철저히 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 시공순서도 작성 | 설치, 해체에 대한 시공 계획을 수립(시공계획서)
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공순서 불량 | M(2) | M(3) | 간이흙막이 설치, 해체순서도 작성 | 흙막이 주요부재 시공감독 철저
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 우수배출을 위한 배수계획 수립 | 우수 유입방지 상세계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 파열,파단 | 깔림 | 흙막이 구간 지장물 저촉으로 하부판넬 미설치 | L(2) | L(2) | 지장물 간섭구간에 대한 흙막이 가시설 보강도면 반영 | 지장물 간섭구간 흙막이 가시설 보강조치 실시하여 안전시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 물체에 맞음 | 시방서(작업순서)미준수 및 과굴착 | M(3) | M(3) | 가시설(흙막이)시공순서, 방법 등 시방서에 명시 | 표준작업절차 준수 및 안전교육 실시, 안전관리계획서 수립하여 준수, 흙막이가시설 설치 전후 정기안전검사 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 토압 불균형 | M(3) | M(3) | 굴착 및 흙막이 설치 순서도 제공 및 굴착순서 준수 지침 제시 | 굴착작업 표준안전수칙 준수
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공순서 불량 | M(2) | M(3) | 간이흙막이 설치, 해체순서도 작성 | 흙막이 주요부재 시공감독 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 되메우기 시 띠장 선해체 | M(2) | H(4) | 굴착되메우기 공사시 표준버팀대의 2,3단 선해체 방지를 위해 상세순서도 제시및 유의사항으로 추가 | 굴착작업 표준안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이 흙막이 구조계산서 미반영 | L(2) | L(3) | 간이 흙막이에 대한 구조계산을 반영하여 안전성 확보 | 간이 흙막이 구조계산 자료를 반영하여 시공 시 안전성 확보
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 지반조사 미실시 | L(1) | M(2) | 지반조사를 통해 지하수위, 토사상태 사전확인 | 시공 시 특이사항(지하수 유출 등) 발생 시 발주자와 협의 및 대책 수립 후 추진
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공순서 불량 | M(2) | M(3) | 간이흙막이 설치, 해체순서도 작성 | 흙막이 주요부재 시공감독 철저
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 설치.해체 시공순서도 작성 | 설치, 해체에 대한 시공 계획을 수립(시공계획서)
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 물체에 맞음 | 건설공사 안전관리비 계상 누락 | M(3) | M(3) | 공사 내역에 산업안전보건관리비와는 별개의 “건설공사 안전관리비를 계상”하여 반영 | 건설공사 안전관리비 계상 반영 및 안전관리계획 수립
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 지하수 유출 | M(2) | M(3) | 지하수 유입량 등 계산 후 양수기 규격 및 수량 표시 | 현장 지하수위조사 및 지하수 유출을 고려하여 설계도면에 지하수위 상승시 안전대책 표기
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체순서 미준수 | M(2) | M(4) | 흙막이가시설 해체 순서도 작성 | 해체 순서에 따른 콘크리트 되메우기 순서 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 정리작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 가시설 굴착시 작업자 떨어짐 | M(2) | H(3) | 굴착사면 조성 작업시 임시 낙석 추락방지망 및 안전 펜스 설치 | 안전관리 수칙 검토
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 부딪힘 | 사전작업허가제 미시행 | M(3) | M(3) | 위험공종 작업 착수전 작업허가 절차 준수하여 작업 시행토록 도면반영 | 표준 안전 수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전관리비 미계상 | M(2) | H(4) | 건설기술진흥법 제63조에 따른 안전관리비를 간접공사비에 계상 | 안전관리비 세부집행 기준 작성 및 준수
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 조립식 간이흙막이 상부 안전난간 미시공 | M(2) | M(2) | 조립식 간이흙막이 상부 안전난간을 시공하도록 시공상세도를 작성하여 설계도서에 반영 | 안전난간 설치 시 설치규정 준수로 작업자 추락위험 제거
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 설치도면 미작성 | M(3) | M(3) | 밸브실 가시설 구조검토 및 설치도면 작성 | 시공 시 현장여건과 상이할 경우 설계변경 및 전문가 검토 등 적절한 조치를 취하여 가시설 안정 확보
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 가시설 차수관리미흡 | M(3) | M(3) | 시트파일 팽창지수재 설치 상세도 도면 표기 및 팽창 지수재 사양 표기 및이음상세 도면반영 | 지수재 자재사양 확인 관리
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측기 미설치 | M(2) | M(3) | 흙막이가시설 설치구간 계측기를 설치할 수 있도록 설계도면에 표기 | 변위 발생 시 보강조치 반영
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 건설기술진흥법 안전관리비 누락 | M(2) | M(2) | 건설기술진흥법 시행규칙에 의거하여 안전관리에 필요한 비용 간접공사비에 계상 | 흙막이 가시설 설치전 정기점검 실시계획을 수립
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 사다리 설치 기준 미준수 | M(2) | H(4) | 흙막이 가시설 사다리식 통로 상세도 작성 및 관련 NOTE표기 | 작업중 사다리 전도방지장치 설치 유지
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 검토 미실시 | L(2) | H(4) | 지보재 해체 단계를 포함한 흙막이가시설 구조안전성 검토 실시 | 흙막이가시설 설치 및 해체순서 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(3) | 안전난간 시설을 설계도면에 반영 | 간이흙막이 상·단부 안전난간 설치 등 안전시설 설치 및 유지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전설비 미설치 | M(2) | M(3) | 안전난간 설치 상세도면 작성 | 흙막이 가시설 상·단부 안전난간 설치 등 안전시설 유지관리
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설물 미흡 | H(4) | M(3) | 흙막이 가시설 상부 안전난간 시공 | 흙막이 가시설 사다리식 통로 상세도 작성
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | M(4) | 추진 4구간 도달기지 흙막이가시설 시공순서도 작성(굴착구배 포함) | 굴착 순서 준수하여 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 낙하 | 떨어짐(분류불능) | 작업허가제 미도입 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 시공 순서도 누락에 의한 오시공 | L(2) | L(3) | 흙막이 가시설에 대한 시공순서도 반영하여 안전성 확보 | 흙막이 가시설 시공 순서도를 준수하여 오시공 예방
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이흙막이 위치 파악 오류 | M(3) | M(3) | 간이흙막이 형식별 설치 위치 반영(간이흙막이 조서 작성) | 조립식 간이흙막이 설치시 안전수칙 준수
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 불량 가설 기자재 재사용 | M(2) | M(2) | 재사용 가설 기자재 사용 시 주의사항 설계도면 반영 | 재사용 가설 기자재 사용 시 보정계수 및 시공 전 준수사항 숙지
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설의 시공순서도 누락으로 위험잠재 | L(2) | L(2) | 흙막이 가시설에 대한 시공순서도 반영하여 안전성 확보 | 굴착구간 상재하중 증가에 의한 붕괴 위험 / 상재하중 제거 및 하중관리 철저
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 앞 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이벽의 변형, 인접지반 거동 | M(2) | H(4) | 흙막이 가시설 계측기 설치계획 수립 | 공사착수 전 설계 시 작성된 계획을 검토하고 현장 여건을 반영하여 상세한 계측수행 및 분석계획 작성
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 어스앵커의 시공상세도 누락 | L(2) | L(3) | 어스앵커 시공상세도를 반영 | 어스앵커의 시공상세도를 참고하여 추락 등 안전관리 철저
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이가시설 설치, 해체시 구조계산서 미반영 | L(2) | L(3) | 흙막이가시설 설치, 해체시 구조계산서 반영 | 흙막이가시설 설치, 해체시 반영된 구조계산서를 확인하고 설치, 해체 작업 전 관리자의 확인 및 배치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 횡단 지장물 저촉으로 인한 흙막이 미설치 | M(3) | M(3) | 지장물 저촉구간 하부 토류판, 마대 등의 대체시공 방안 검토 | 굴착작업 작업자 안전수칙 및 정밀 계측 수행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 가시설 우각부 쐐기 미반영 | M(3) | M(3) | 가시설 우각부 쐐기 반영 | 흙막이 가시설 설치 후 주기적인 계측 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 작업허가제 미도입 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 시공 순서도 누락에 의한 오시공 | L(2) | L(3) | 흙막이 가시설에 대한 시공순서도 반영하여 안전성 확보 | 흙막이 가시설 시공 순서도를 준수하여 오시공 예방
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조 안정성 미검토 | M(3) | M(3) | 간이흙막이 구조검토하여 반영 | 구조계산서, 시공상세도면을 관계전문가로부터 구조적 안전성 확인받은 후 시공
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 가시설 구조검토 미실시 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 구조검토 실시 | 흙막이 가시설 설치 순서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 토압 불균형 | M(3) | M(3) | 굴착 및 흙막이 설치 순서도 제공 및 굴착순서 준수 지침 제시 | 굴착작업 표준안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이 흙막이 구조검토 미흡 | M(3) | H(4) | 간이 흙막이 가시설 구조 검토 수행하여 구조 안전성 저감 대책 확보 | 굴착작업 작업자 안전수칙 및 정밀 계측 수행
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 간이 흙막이 가시설 상부 추락시설 방지 미흡 | M(3) | M(3) | 간이 흙막이 상단부 안전난간 설치 위한 상세도 반영 | 안전난간 설치규정 준수
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전대 부착 설비 미설치 | M(3) | M(3) | 가시설 설치시 안전대 부착설비 설치 관련 상세도 작성 | 안전대 부착설비 사전 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(10미터 이상) | 승강설비 상세도 미작성 | L(2) | H(4) | 흙막이 가시설 승강설비 상세도 작성 | 승강설비에서 미끄러지는 것을 방지하도록 아웃트리거를 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 우수배출을 위한 배수계획 수립 | 우수 유입방지 상세계획 수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 이동통로 미설치 | M(3) | H(4) | - | 굴착저면으로 이동통로 설치, 작업 전 안전대 착용 및 체결 상태 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 검토 미실시 | M(3) | H(4) | 구조검토를 설계도서 반영하여 안전성 확보 | 구조검토서, 상세도에 따른 설치기준 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 없음 | 기타 | 안전관리 미흡 | L(2) | M(3) | - | 안전관리 이행여부확인
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공순서 미준수 | M(2) | M(4) | 조립식 간이흙막이 시공순서도 작성 | 시공순서 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시트파일 설치시 팽창지수재 설치 누락 | M(3) | M(3) | 팽창지수재 관련 도면을 설계도서 내 반영 | 흙막이 가시설 공사 시 안전수칙 준수로 작업자 추락 및 가시설 붕괴위험 제거
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 이동통로 미설치 | M(3) | M(3) | 근로자 상, 하부 이동시 통행을 위한 사다리 상세도 반영 | 가설계단에 안전난간을 설치하여 작업자 이동 및 작업 중 미끄러짐으로 인한 추락사고 방지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 이동통로 미설치 | M(3) | M(3) | 근로자 상, 하부 이동시 통행을 위한 사다리 상세도 반영 | 가설계단에 안전난간을 설치하여 작업자 이동 및 작업 중 미끄러짐으로 인한 추락사고 방지
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 우각부 쐐기 미설치 | M(3) | M(3) | 가시설 우각부 모서리 쐐기가 미설치 되지 않도록 설계 도면에 반영 | 흙막이 가시설 구조계산 결과 반영한 설계도면 규모 및 부재 규격 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 강재 허용응력 부족 | L(2) | M(3) | - | 허용응력 확보 및 신강재 사용
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(2) | 관로 굴착단부 안전난간 설치 | 수직방망 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 용접작업 | 화재 | 화상 | 용접 작업시 화재 및 근로자 화상 위험 | L(2) | L(2) | 용접작업에 대한 안전기준을 관련도면에 명기 | 용접작업시 화재 및 근로자 화상 위험 / 용접작업시 안전유의사항 반영
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 흙막이 단부 안전조치 미흡 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 상부 안전난간대 설치 계획을 설계반영 | 작업자 승강통로 설치계획 수립
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(4) | 안전난간 설치 | 수직방망 설치
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 지하수 유출 | M(2) | M(3) | 지하수 유입량 등 계산 후 양수기 규격 및 수량 표시 | 현장 지하수위조사 및 지하수 유출을 고려하여 설계도면에 지하수위 상승시 안전대책 표기
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 파열,파단 | 깔림 | 간이 흙막이 구간 지장물 저촉 | L(2) | L(2) | 지장물 간섭구간에 대한 흙막이 가시설 보강도면 반영 | 지장물 간섭구간 보강조치 실시하여 안전시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 반력벽 구조계산서 누락에 의한 위험 | L(2) | L(3) | 반력벽 구조계산서 반영 | 반력벽 설치 시 안전기준 준수하여 안전시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 토류판 강도 부족 | M(3) | H(4) | 가시설 흙막이 토류판 목재 설계 사양 (두께계산)제공 및 토류판의 응력 안정성(휨, 전단) 검토 후 도면 반영 | 굴착작업 작업자 안전수칙 준수 및 자재사양 확인 관리
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 고소 | 고소작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공순서도 누락 | L(2) | M(3) | 흙막이 가시설 설치 및 해체에 대한 단계별 시공순서도 설계 반영 | 설계도서 및 시공순서 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측기 미설치 | M(2) | M(3) | 흙막이가시설 설치구간 계측기를 설치할 수 있도록 설계도면에 표기 | 변위 발생 시 보강조치 반영
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사영 가설재 사용 시 관리기준 미준수 | L(2) | L(2) | 재사용 가설재 사용 시 유의사항 도면애 명기 | 재사용 가설재 사용 시 변형 또는 부식된 자재 반입금지
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 시공순서도 누락 | L(2) | L(2) | 흙막이 가시설 시공순서도 반영 | 흙막이 가시설 시공순서에 따른 안전관리 계획 수립 및 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전대 부착설비 미조치 | M(2) | M(3) | Wale 상부에 안전대 설비(로프)를 Wale 설치 시 마다 설치하여 추락 재해 예방 | 굴착작업 표준안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 건설기술진흥법 상 안전관리계획 미수립으로 인한 위험 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 안전관리계획서 및 시공계획서 수행 여부 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 기타 | 수팽창 지수재 설치 누락 | M(3) | M(3) | 강널말뚝(SHEET-PILE) 시공 시 수팽창 지수재 설치 상세도 추가 | 강널말뚝(SHEET-PILE) 시공 시 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 띠장 연결부 보걸이 지지력 부족 | M(2) | H(4) | 가시설 보걸이 형상을 앵글 부재 로 변경하여 보걸이 지지력 증대 | 굴착작업 작업자 안전수칙 준수 및 자재사양 확인 관리
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 가설재 품질시험 미흡 | M(3) | M(3) | 가설기자재 품질관리계획 수립 및 “품질시험 실시”후 기자재의 성능 확인 후 사용토록 지침제시 | 품질계획서 수립시 시험계획 수립시행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전대 부착설비 누락 | M(3) | M(3) | 안전대 부착설비 설계도면 반영 | 작업자 안전대 착용 관리 및 감독
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 정기안전점검 누락 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 발주처와의 협의 후 안전관리계획서에 따라 주기에 맞게 정기안전점검 실시
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 사다리 설치 기준 미준수 | M(2) | H(4) | 흙막이 가시설 사다리식 통로 상세도 작성 및 관련 NOTE표기 | 작업중 사다리 전도방지장치 설치 유지
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조계산서 누락 | M(2) | M(3) | 가시설 구조검토를 설계도에 반영하여 안전성 확보 | 관로 매설 시 굴착 작업 및 간이흙막이 시공순서 준수
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 사다리 설치 기준 미준수 | M(2) | H(4) | 흙막이 가시설 사다리식 통로 상세도 작성 및 관련 NOTE표기 | 작업중 사다리 전도방지장치 설치 유지
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 건설기술진흥법 상 안전관리비 미계상 | H(4) | M(3) | 건설기술진흥법상 안전관리비를 설계도서에 반영 | 안전관리비 산정이 적정한지 검토 후 해당 목적에만 사용되도록 관리
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 단계별 설치 시공 미 준수로 붕괴발생 | M(3) | M(3) | 흙막이 구조안전 검토 및 흙막이 지보공 굴착시 주의사항을 도면 표기 | 구조 검토기준에 준해 단계별 굴착 및 안전시설 설치, 과굴착 금지
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 이동 | 기타 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 띠장 안전대 걸이 미설치 | M(3) | M(3) | 띠장 안전대 걸이 도면을 설계 반영 | 걸이 설치시 작업자 안전대 착용 및 체결 준수
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측관리수준 미작성및 계측관리 미흡으로 무너짐 발생 | M(3) | M(2) | 계측기를 활용하여 흙막이 가시설 안전성 확보 | 흙막이 변위 확인을 위한 정기적인 계측관리 실시
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 가시설 상단부 안전난간 미설치 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 상부 안전난간 설치 상세도 작성 | 흙막이 단부는 근로자 추락방지를 위해 안전난간 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 부적절한 흙막이 설치 | M(2) | H(4) | 가시설 적용 형식별 적용 위치를 설계도면에 반영하여 오시공 방지 | 굴착작업 작업자 안전수칙 및 정밀 계측 수행
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 승강설비 반영 미흡으로 근로자 승하강 중 추락 | L(2) | L(2) | 지면에서 굴착저면으로 안전하게 통행할 수 있는 승강설비 도면 반영 | 근로자가 안전하게 오르내리도록 승강설비 설치
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이흙막이 구조검토 미시행 | M(3) | M(3) | 간이흙막이 구조검토를 시행하여 설계도서에 반영 | 해당없음
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 해체작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전대 부착설비 누락 | M(3) | H(4) | 안전대 부착설비 설계도서 반영 | 작업자 안전대 착용 관리/감독
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 간이흙막이 상부 안전시설물 설치 미흡 | M(3) | M(3) | 간이 흙막이 가시설 상부 안전난간 설치관련 상세도 작성 및 관련 NOTE표기 | 간이 흙막이 가시설 상부에 안전난간을 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 작업허가제 미도입 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 위험공종 작업계획 미수립 | M(2) | M(2) | - | 작업허가제 도입하여 위험공종 작업착수 전 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | M(4) | 공기밸브실 흙막이가시설 시공순서도 작성(굴착구배 포함) | 굴착 순서 준수하여 시공
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 어스앵커 초기긴장력 미표기에 의한 오시공 발생 | M(3) | M(3) | 설계도서에 어스앵커 초기긴장력을 표기하여 설계도서 보완 | 해당없음
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 앞 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 가이드빔 미설치 | M(3) | M(3) | SHEET-PILE 시공 시 가이드 빔 설치 상세도 추가 설계 | 강널말뚝(SHEET-PILE) 시공 시 시공순서 계획수립 및 안전조치 사항 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전대 부착설비 미조치 | M(2) | M(3) | Wale 상부에 안전대 설비(로프)를 Wale 설치 시 마다 설치하여 추락 재해 예방 | 굴착작업 표준안전수칙 준수
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 건설기술진흥법 안전관리비 누락 | M(2) | M(2) | 건설기술진흥법 시행규칙에 의거하여 안전관리에 필요한 비용 간접공사비에 계상 | 흙막이 가시설 설치전 정기점검 실시계획을 수립
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 상부 안전난간 설치관련 상세도 작성 | 흙막이 가시설 상부에 안전난간을 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 시공 순서도 누락에 의한 오시공 | L(2) | L(2) | 흙막이 가시설에 대한 시공순서도 반영하여 안전성 확보 | 흙막이 가시설 시공 순서도를 준수하여 오시공 예방
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | M(4) | 이토밸브실 흙막이가시설 시공순서도 작성(굴착구배 포함) | 굴착 순서 준수하여 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 가설재 품질시험 미흡 | M(3) | M(3) | 가설기자재 품질관리계획 수립 및 “품질시험 실시”후 기자재의 성능 확인 후 사용토록 지침제시 | 품질계획서 수립시 시험계획 수립시행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 위치 및 규격 설계도면 미표기 | M(3) | M(3) | 간이 흙막이 형식별 설치위치를 설계도서에 반영 | 조립식 간이 흙막이 공사 시 설치기준 준수 및 형식별 설치위치 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조 안정성 미검토 | L(2) | M(3) | 조립식 간이흙막이 구조검토하여 반영 | 간이흙막이 형식별 설치 위치 준수
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 시공상세도 미작성 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 시공상세도 작성으로 임의시공 방지 | 해당없음
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지장물 횡단구간 흙막이 가시설 시공상세도 미작성 | M(2) | M(3) | 기존지장물의 횡단구간 흙막이 가시설 시공상세도를 작성 | 지장물 횡단구간 굴착 시 안전작업계획 수립으로 붕괴위험 제거
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 지반조건 미반영, 설치순서 미준수 | M(4) | M(2) | 구조검토를 수행하여 가시설 구조물의 안전성 확보 | 설계, 시공 등의 준수 사항 확인 시공전 구조 검토를 실시하여 안전성확보
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토 미준수 | M(4) | M(2) | 흙막이 가시설 구조계산 및 시공순서도 작성 | 작업 전 구조검토 확인 및 흙막이 지보공 설치·해체 시 안전관리자 배치 및 지반침하, 부재변형 등을 수시 점검
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측기 미설치 | M(2) | M(3) | 시공중 계측기 설치계획을 설계도서에 반영 | 흙막이 구조물 계측계획 수립 및 시행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 기타 | 기타 | 굴착저면 우수 및 지하수 배제계획 미수립 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설구간 우수 및 지하수 배제계획 수립 | 굴착공사 배수계획 수립 및 굴칙공사시 배수상태 관리 감독
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전난간의 구조 및 설치요건 미준수에 의한 작업자 추락위험 | M(2) | M(2) | 해당없음 | 안전난간 설치 시 설치규정 준수로 작업자 추락위험 제거
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 없음 | 기타 | 안전관리 미흡 | M(2) | H(3) | 안전관리 이행여부 확인 | 시방서 내 관련내용 명기
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조 안전성 미검토 | M(2) | H(3) | 조립식 간이흙막이 구조검토하여 반영 | 간이흙막이 형식별 설치 위치 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체순서 미준수 | H(3) | H(3) | 해체 작업순서 준수 | 작업 시 근로자 안전수칙 준수 및 교육실시
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 설치 및 해체 순서도 미작성 | M(3) | H(4) | 설치 및 해체 순서도 작성 | 설치 주변 작업구간 접근금지 통제
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 시공순서도 누락 | H(4) | M(3) | 흙막이 가시설 시공순서도 작성 | 흙막이 가시설 시공 시 안전수칙 준수 및 관리자 감독
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시트파일 가시설 설치해체 시 시공순서 미흡에 의한 변형 등 위험잠재 | L(2) | L(2) | 가시설 시공순서도 반영 | 가시설 시공순서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 조절식 흙막이 시공순서 오류에 의한 위험잠재 | L(2) | L(2) | 조절식 흙막이 가시설 시공순서도 반영 | 조절식 흙막이 가시설 시공관리 철저
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 가설계단 미설치 | M(3) | M(3) | 작업자 안전통로 설치위한 상세도 반영 | 가설계단 통로 발판은 탈락되지 않도록 고정 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 안전성 부족 | M(3) | H(4) | 성토하중을 반영한 흙막이 구조안전성검토 | 재사용 가설재 사용시 반영하여 구조검토 재실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 위치 및 규격 설계도면 미표기 | L(2) | M(3) | 간이 흙막이 형식별 설치위치를 설계도서에 반영 | 간이흙막이 시공 시 안전규정 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 가설재 사용시 주의사항 미반영 | L(2) | L(2) | 재사용 가설재 사용에 따른 유의사항 도면 명기 | 재사용 가설재 사용시 부식 또는 변형된 재료 반입금지
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 흙막이 단부 안전조치 미흡 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 상부 안전난간대 설치 계획을 설계반영 | 작업자 승강통로 설치계획 수립
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 기타 | 기타 | 굴착저면 우수 및 지하수 배제계획 미수립 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설구간 우수 및 지하수 배제계획 수립 | 굴착공사 배수계획 관리감독
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 우수배출을 위한 배수계획 수립 | 우수 유입방지 상세계획 수립
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 해체작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전대 부착설비 누락 | M(3) | H(4) | 안전대 부착설비 설계도서 반영 | 작업자 안전대 착용 관리/감독
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공순서 불량 | M(2) | M(3) | 간이흙막이 설치, 해체순서도 작성 | 흙막이 주요부재 시공감독 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 앞 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 횡단 지장물 저촉으로 인한 흙막이 미설치 | M(2) | M(3) | 지장물 저촉구간 하부 토류판, 마대 등의 대체시공 방안 검토 | 굴착작업 작업자 안전수칙 및 정밀 계측 수행
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이 흙막이 구조검토 미흡 | M(3) | H(4) | 간이 흙막이 가시설 구조 검토 수행하여 구조 안전성 저감 대책 확보 | 굴착작업 작업자 안전수칙 및 정밀 계측 수행
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 시공순서도 누락 | L(2) | L(2) | 흙막이 가시설 시공순서도 반영 | 흙막이 가시설 시공순서 준수하여 안전시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 우각부 쐐기보강 미시공 | M(2) | M(3) | 흙막이 가시설 우각부 쐐기보강 상세를 설계도서에 작성, 반영하여 흙막이 가시설의 변형 및 붕괴위험 제거 | 흙막이 가시설 공사 시 안전수칙 준수로 작업자 추락 및 가시설 붕괴위험 제거
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 추진기지 바닥 버림콘크리트 미반영 | M(3) | M(3) | 추진기지 바닥 버림콘크리트 반영 | 기계식 굴착공법 안전수칙 준수로 지반의 붕괴위험 제거
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이 흙막이 구조계산서 미반영 | L(2) | L(3) | 간이 흙막이에 대한 구조계산을 반영하여 안전성 확보 | 간이 흙막이 구조계산 자료를 반영하여 시공 시 안전성 확보
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 가설재사용 | L(2) | M(3) | 재사용 가설재 반입 및 사용시 유의사항, 검수방법 등을 설계도에 반영 | 현장에 반입되는 재사용 강재의 품질 관리 확인
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체순서 미준수 | M(2) | M(4) | 흙막이가시설 해체 순서도 작성 | 해체 순서에 따른 콘크리트 타설순서 준수
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 어스앵커 안전수칙 미준수에 의한 작업자 추락 및 협착위험 잠재 | M(2) | M(2) | 해당없음 | 엉스앵커 안전수칙 준수로 작업자 추락 및 협착위험 제거
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착 시공방법 미준수 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 시공순서도 작성 및 반영 | 설치, 해체 순서도에 따른 시공 수행
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 우수배출을 위한 배수계획 수립 | 우수 유입방지 상세계획 수립
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 검토 미실시 | L(2) | H(4) | 지보재 해체 단계를 포함한 흙막이가시설 구조안전성 검토 실시 | 흙막이가시설 설치 및 해체순서 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측관리미흡 | M(3) | M(3) | 가설 흙막이의 계측계획 및 계측 배치도 상세 수립 반영 | 반입 전 후, 자재의 적정성 검수
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 안전대부착설비설치기준 미준수 | M(2) | M(3) | 안전대 부착설비 설치 상세도면 작성 | 흙막이 가시설공사의 고소작업 시 구명줄에 2인 이상 안전대 걸기 금지
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 팽창 지수재 설치누락 | M(3) | M(3) | 지수재 도면반영 | SHEET PILE 시공 시 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(2) | 공기밸브실 굴착단부 안전난간 설치 | 수직방망 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이 흙막이 가시설 구조계산 누락 | M(3) | M(4) | 간이 흙막이 가시설 안정검토 실시하여 설계도서에 첨부 | 흙막이 가시설 변위 확인을 위한 정기적인 계측관리
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 낙하 | 떨어짐(분류불능) | 작업허가제 미도입 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 안전성 부족 | M(3) | H(4) | 토질정수를 반영한 흙막이 구조안전성검토 | 흙막이 주변 장비작업 통제
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 간이흙막이 승강설비 미시공 | M(2) | M(3) | 간이흙막이 승강설비 시공상세도를 작성하여 설계도서에 반영 | 해당없음
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공순서 미준수 | M(2) | M(3) | 흙막이 가시설 시공순서도 작성 | 토류판(흙막이판) 배면은 공극이 없도록 다짐 철저
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | M(2) | 토류판 설치 상세도면 작성 | 재사용 토류판과 이음처리가 된 토류판은 사용금지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 파열,파단 | 부딪힘 | 사전작업허가제 미시행 | M(3) | M(3) | 위험공종 작업 착수전 작업허가 절차 준수하여 작업 행토록 도면반영 | 표준 안전 수칙 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 토압 불균형 | M(3) | M(3) | 굴착 및 흙막이 설치 순서도 제공 및 굴착순서 준수 지침 제시 | 굴착작업 표준안전수칙 준수
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이흙막이 설치 안전수칙 미준수 | M(2) | M(2) | 해당없음 | 간이흙막이 설치 안전수칙 준수
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측관리 계획 미수립 | M(3) | M(3) | 계측관리 계획 수립하여 설계도서에 반영 | 계측기 보호조치 및 계측기준 준수 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 흙막이 가시설 사다리식 통로 미설치 | M(3) | M(3) | 조절식 간이흙막이 사다리식 통로 상세도 작성 | 시공 시 근로자 이동통로 사전계획하여 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 구조계산 누락 | L(2) | L(3) | 누락된 구조계산 반영 | 흙막이 설치 안전기준 준수하여 안전시공
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설의 계측기 미설치 | L(2) | L(2) | 흙막이 가시설 계측기 도면 반영 | 흙막이가시설 작업시 반영된 계측기 설치 및 주기적 및 이상발생시 즉시 확인 관리
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공순서 불량 | M(2) | M(3) | 간이흙막이 설치, 해체순서도 작성 | 흙막이 주요부재 시공감독 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(10미터 이상) | 안전난간 미설치 | L(2) | M(3) | 안전난간 시설을 설계도면에 반영 | 흙막이가시설 상·단부 안전난간 설치 등 안전시설 설치 및 유지
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(2) | 타이밸브실 굴착단부 안전난간 설치 | 수직방망 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 가시설 변위 발생에 따른 지반붕괴 | L(2) | M(4) | 현장현황 및 지반조사 결과를 토대로 적정흙막이 가시설 공법 선정 | 흙막이 설계 시 현장현황 및 지반조사 결과를 토대로 가시설 안정 및 기존 구조물의 영향성 평가
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 및 지하수 배제계획 미수립 | M(3) | M(3) | 지하수 및 강수에 대한 배수계획 수립 | 집중호우기간 안전상태 점검
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 깔림 | 추진력, 반력벽에 대한 안정성 미검토 | M(3) | M(3) | 추진구간 추진력, 반력벽에 대한 구조적 안전성 검토하여 반영 | 추진관의 외경과 길이, 반력벽의 폭과 두께, 기계장치들의 설치 및 작업 공간을 고려하여 작업계획 수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | M(4) | 타이밸브실 흙막이가시설 시공순서도 작성(굴착구배 포함) | 굴착 순서 준수하여 시공
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 건설기술진흥법 안전관리비 누락 | M(2) | M(2) | 건설기술진흥법 시행규칙에 의거하여 안전관리에 필요한 비용 간접공사비에 계상 | 흙막이 가시설 설치전 정기점검 실시계획을 수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(2) | 제수밸브실 굴착단부 안전난간 설치 | 수직방망 설치
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 설치.해체 시공순서도 작성 | 설치, 해체에 대한 시공 계획을 수립(시공계획서)
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 차수관리미흡 | M(3) | M(3) | 시트파일 팽창지수재 설치 상세도 도면 표기 팽창 지수재 사양 표기 및이음상세 도면반영 | 지수재 자재사양 확인 관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이 흙막이 설치 시 근로자 임의 작업 | M(3) | M(3) | 간이흙막이 설치 및 해체시의 시공순서도를 작성 | 현장여건을 반영한 시공 계획 및 계측계획 수립 및 시행
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 안전성 미검토 | M(3) | H(4) | 지하수위를 고려한 흙막이 구조안전성 검토 및 시공상세도면 작성 | 흙막이 계측관리 철저
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 파열,파단 | 깔림 | 재사용 가설재 사용시 주의사항 미반영 | L(2) | L(2) | 재사용 가설재 사용에 따른 유의사항 도면 명기 | 재사용 가설재 사용시 부식 또는 변형된 재료 반입금지
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 우수배출을 위한 배수계획 수립 | 우수 유입방지 상세계획 수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 설치.해체 시공순서도 작성 | 설치, 해체에 대한 시공 계획을 수립(시공계획서)
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 시공순서도 누락 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 시공순서도 작성 후 설계도서 반영 | 해체 순서 준수 및 흙막이 굴착계획에 대한 시공계획 수립
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | H(4) | 1회 굴착깊이를 도면에 표시하여 시공 중 과굴착 예방 | 설치, 해체에 대한 시공 계획을 수립(시공계획서)
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 시공순서도 누락 | L(2) | L(2) | 흙막이 가시설에 대한 시공순서도 반영 | 흙막이 가시설 시공순서 준수하여 안전시공
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 안전성 미검토 | M(3) | H(4) | 지하수위를 고려한 흙막이 구조안전성 검토 및 시공상세도면 작성 | 흙막이 계측관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 미설치 | M(2) | H(4) | 조립식간이 흙막이 설치 순서도 작성 | 시공상태 확인 철저
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 승강설비 미설치 | M(2) | M(2) | 승강설비 설치 상세도면 작성 | 모든 사다리 작업 시 안전모 등 개인보호구 착용
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 가시설 상단부 안전난간 미설치 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 상부 안전난간 설치 상세도 작성 | 흙막이 단부는 근로자 추락방지를 위해 안전난간 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 및 지하수 배제계획 미수립 | M(3) | H(4) | 우수 및 지하수 배제계획 수립 후 설계도면에 명기 | 집중호우기간 안전상태 점검
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 고소 | 인양작업 | 파열,파단 | 깔림 | 인양로프 파단 | L(2) | M(3) | - | 강널말뚝 인양작업 시 줄걸이 안전수칙 및 와이어로프 사용기준 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 깔림 | 강재 재사용 | M(3) | M(2) | 구조계산서상의 설계응력 확보를 위해 신강재 사용을 원칙으로 하도록 도면 반영 | 반입 전 후, 자재의 적정성 검수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시트파일 팽창지수제 설치누락 | L(2) | L(2) | 시트파일 팽창지수재 설치를 도면 반영 | 시트파일 팽창지수제 누락없이 설치하여 안전시공
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 어스앵커 구조계산 미시행 | M(3) | M(3) | 어스앵커 구조계산을 실시하여 설계도서에 반영 | 해당없음
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전대 부착설비 누락 | M(3) | M(3) | 안전대 부착설비 설계도서 반영 | 안전대 부착설비 사전 설치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 및 지하수 배제계획 미수립 | M(3) | M(3) | 지하수 및 강수에 대한 배수계획 수립 | 시공계획서에 지하수 및 강우에 따른 배수계획 수립
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 승강설비 누락 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 승강설비 설치위한 상세도 반영 | 작업 전 지상에서 하부굴착면까지 통행할 수 있는 안전통로 계획수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 추진 및 도달기지 흙막이가시설의 가시설 입구 상세도면 누락으로 인한 사고위험 | L(2) | L(3) | 추진구간의 가시설 및 Entrance 상세도면을 반영하여 안전성 확보 | 흙막이가시설구간 상세도면 시공확인 및 계측기를 반영하여 주기적인 확인 점검 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설의 시공순서도 누락으로 위험잠재 | L(2) | L(2) | 흙막이 가시설에 대한 시공순서도 반영하여 안전성 확보 | 굴착구간 상재하중 증가에 의한 붕괴 위험 / 상재하중 제거 및 하중관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 간이흙막이 상부 안전시설물 설치 미흡 | M(3) | M(3) | 간이 흙막이 가시설 상부 안전난간 설치관련 상세도 작성 및 관련 NOTE표기 | 간이 흙막이 가시설 상부에 안전난간을 설치
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 구조안전성검토 미실시 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 구조안전성검토 실시하여 설계도서 반영 | 설계시와 시공시의 시간경과에 따른 현장여건 변화로 인한 흙막이 등 설계조건 확인
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 우각부 엄지말뚝이 단일파일(45도)로 계획되어 토류판 지지불량 | L(2) | L(3) | H-PILE+토류판 시공 시 우각부 토류판의 안정적인 지지를 위하여 얼지말뚝 2본 반영 | 토류판이 엄지말뚝에 4cm 이상 지지 되도록 엄지말뚝 2본 반영 및 90도 회전하여 토류판 안정적인 지지 확보
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 단부 안전난간 미설치 | M(2) | M(3) | 굴착상부에 작업자 추락 방지를 위해 안전난간 설치상세도 반영 | 반입 전 후, 자재의 적정성 검수
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설의 계측기 미설치 | L(2) | L(2) | 흙막이 가시설 계측기 도면 반영 | 흙막이가시설 작업시 반영된 계측기 설치 및 주기적 및 이상발생시 즉시 확인 관리
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | H(4) | 설치.해체 시공순서도 작성 | 설치, 해체에 대한 시공 계획을 수립(시공계획서)
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 부딪힘 | 사전작업허가제 미시행 | M(3) | M(3) | 위험공종 작업 착수전 작업허가 절차 준수하여 작업시행토록 도면반영 | 표준 안전 수칙 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_간이흙막이 설치순서 및 스트럭트 설치높이 미준수 | L(2) | H(4) | 무너짐_간이흙막이 설치순서 및 스트럭트 설치높이 준수 | 지장물 횡단구간 간이흙막이 설치계획 수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 차수관리미흡 | M(3) | M(3) | 시트파일 팽창지수재 설치 상세도 도면 표기 팽창 지수재 사양 표기 및이음상세 도면반영 | 지수재 자재사양 확인 관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 간이흙막이 상부 안전난간 미시공 | M(3) | M(3) | 간이흙막이 상부 안전난간을 시공하도록 시공상세도를 작성하여 설계도서에 반영 | 안전난간 설치 시 설치규정 준수로 작업자 추락위험 제거
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | Sheet-Pile 팽창지수재 설치 누락으로 지하수 누수에 의한 붕괴 | L(2) | L(2) | Sheet-Pile 팽창지수재 설치 상세도를 작성 | Sheet-Pile 설치작업 시 팽창지수재를 준수 시공하여 지하수 누수 방지
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 강재 사용시 설계응력 미확보 | M(3) | H(4) | 재사용 강재 사용시 강재의 손상상태를 충분히 반영하여 구조검토 후 시공 될 수 있도록 설계도면 내 반영 | 재사용 가설기자재 반입시 검수방법, 품질관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전난간 미설치 | M(2) | H(4) | 흙막이 상단부 안전난간 설치도면 및 상세도 작성 | 안전난간 설치작업자 떨어짐 방지조치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이단부 상재하중 미고려 | M(3) | H(4) | 흙막이 굴착 선단부에 적용되는 교통하중, 작업하중, 진동 등을 고려하여 재반영 필요 | 굴착작업 작업자 안전수칙 준수 및 자재사양 확인 관리
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 상부 안전난간 설치관련 상세도 작성 | 흙막이 가시설 상부에 안전난간을 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 건설공사 안전관리비 계상 누락 | M(3) | M(3) | 공사 내역에 산업안전보건관리비와는 별개의 “건설공사 안전관리비를 계상”하여 반영 | 건설공사 안전관리비 계상 반영 및 안전관리계획 수립
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수처리 불량 | L(2) | M(3) | 굴착저면 우수유입을 고려하여 양수능력을 감안한 양수기 선정 및 배수로 설치 | 지표수 유입방지 및 양수기 설치계획 수립
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 시공순서 오류 | M(3) | H(4) | 흙막이가시설구조안전성 검토에 따른 설치,해체 시공순서도 반영 | 흙막이가시설 설치,해체 시공순서 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 홍성지구_흙막이 가시설의 계측기 미설치 | L(2) | L(2) | 홍성지구 흙막이 가시설 계측기 도면 반영 | 홍성지구 흙막이가시설 작업시 반영된 계측기 설치 및 주기적 및 이상발생시 즉시 확인 관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 앞 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이벽의 변형, 인접지반 거동 | M(2) | H(4) | 흙막이 가시설 계측기 설치계획 수립 | 공사착수 전 설계 시 작성된 계획을 검토하고 현장 여건을 반영하여 상세한 계측수행 및 분석계획 작성
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이 흙막이 구조계산서 미반영 | L(2) | L(3) | 간이 흙막이에 대한 구조계산을 반영하여 안전성 확보 | 간이 흙막이 구조계산 자료를 반영하여 시공 시 안전성 확보
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | SGR차수그라우팅 작업시 상세계획의 누락으로 오시공으로 인한 위험 | L(2) | L(2) | SGR차수그라우팅 시공순서 및 상세계획을 도면에 반영 | SGR차수그라우팅 작업시 시공순서 준수 및 변형 등 이상유무의 상시확인 실시
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | M(4) | 시공순서도 작성(굴착구배 포함) | 굴착 순서 준수하여 시공
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 낙하 | 떨어짐(분류불능) | 작업허가제 미도입 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전관리비 미계상으로 안전관리 미흡 | M(3) | M(3) | 건설공사 안전관리에 필요한 비용을 계상 | 안전관리비 산정이 적정한지 검토하고 해당 목적에만 사용되도록 관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 사보강재 시공 시 밀림방지 앵글 미시공 | M(2) | M(3) | 흙막이 가시설 사보강재 시공 시 밀림방지 앵글 시공상세도를 작성하여 설계도서에 반영 | 흙막이 가시설 공사 시 안전수칙 준수로 작업자 추락 및 가시설 붕괴위험 제거
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(2) | 이토밸브실 굴착단부 안전난간 설치 | 수직방망 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 단부 안전난간 미설치 | M(2) | M(3) | 굴착상부에 작업자 추락 방지를 위해 안전난간 설치상세도 반영 | 반입 전 후, 자재의 적정성 검수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 부적절한 흙막이 설치 | M(2) | H(4) | 가시설 적용 순서도 및 형식별 적용 위치를 설계도면에 반영하여 오시공 방지 | 굴착작업 작업자 안전수칙 및 정밀 계측 수행
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조계산서 누락 | M(2) | M(3) | 가시설 구조검토를 설계도에 반영하여 안전성 확보 | 관로 매설 시 굴착 작업 및 간이흙막이 시공순서 준수
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 띠장 변형 | M(2) | M(2) | 우각부 모서리 쐐기 설치 상세도 작성 | 현장에 반입된 흙막이 지보공 부재에 대한 사전검수 시행
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_간이흙막이가시설 안전성 미검토 | M(3) | M(3) | 간이흙막이가시설 안전성 검토 | 현장계측 및 관리기준 설정
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 간이흙막이 상부 안전난간 미시공 | M(3) | M(2) | 간이흙막이 상부 안전난간을 시공하도록 시공상세도를 작성하여 설계도서에 반영 | 해당없음
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 검토 미실시 | L(2) | H(4) | 지보재 해체 단계를 포함한 흙막이가시설 구조안전성 검토 실시 | 흙막이가시설 설치 및 해체순서 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | M(4) | 관로 흙막이가시설 시공순서도 작성(굴착구배 포함) | 굴착 순서 준수하여 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 강재 재사용 | M(3) | M(2) | 구조계산서상의 설계응력 확보를 위해 신강재 사용을 원칙으로 하도록 도면 반영 | 반입 전 후, 자재의 적정성 검수
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 우수배출을 위한 배수계획 수립 | 우수 유입방지 상세계획 수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | M(4) | 제수밸브실 흙막이가시설 시공순서도 작성(굴착구배 포함) | 굴착 순서 준수하여 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 띠장 보걸이 지지력 부족 | M(2) | H(4) | 가시설 보걸이 형상을 앵글 부재 로 변경하여 보걸이 지지력 증대 | 시공계획서상 안정성 확인 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 항타 및 항발작업 | 전도 | 깔림 | 항타기 사용시 안전수칙 미준수 위험 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 항타기 주변 작업 금지 / 항타기 작업 시 안전기준 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 시공 순서도 누락에 의한 오시공 | L(2) | L(3) | 흙막이 가시설에 대한 시공순서도 반영하여 안전성 확보 | 흙막이 가시설 시공 순서도를 준수하여 오시공 예방
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 시공상세도에 보걸이 설치간격 미표기 | M(2) | M(2) | 흙막이 가시설 시공 시 보걸이 시공간격을 설계도서에 명시 | 흙막이 가시설 공사 시 안전수칙 준수로 작업자 추락 및 가시설 붕괴위험 제거
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전난간 미설치 | L(2) | L(2) | 가시설 상단부 안전난간 설치 | 안전감시 활동 강화
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 검토 미실시 | L(2) | H(4) | 지보재 해체 단계를 포함한 흙막이가시설 구조안전성 검토 실시 | 흙막이가시설 설치 및 해체순서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 건설기술진흥법 안전관리비 누락 | M(3) | M(3) | 건설기술진흥법 시행규칙에 의거하여 안전관리에 필요한 비용 간접공사비에 계상 | 건설기술진흥법에 따른 안전관리비 주의사항 숙지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 구조안전성검토 누락 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 구조안전성검토 실시 | 흙막이 가시설 시공시 안전수칙 준수 및 관리자 감독
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이가시설 설치, 해체순서 미준수 | M(3) | H(4) | 흙막이가시설 설치 및 해체 순서도 작성 | 흙막이 작업 반경 내 안전시설물을 설치하여 근로자 접근통제조치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | SHEET-PILE 상부 추락시설 방지 미흡 | M(3) | H(4) | SHEET PILE 상단부 안전난간 설치 위한 상세도 반영 | 안전난간 설치규정 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 파열,파단 | 깔림 | 재사용 가설재 사용시 주의사항 미반영 | L(2) | L(2) | 재사용 가설재 사용에 따른 유의사항 도면 명기 | 재사용 가설재 사용시 부식 또는 변형된 재료 반입금지
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 상세도 누락 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 상세도 작성 후 설계도서 반영 | 흙막이 가시설 구조계산 결과 반영한 설계도면 규모 및 부재 규격 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 가시설 해체시 안전성검토 누락 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 해체시 안전성검토하여 설계도서 반영 | 해체 순서 준수 및 흙막이 굴착계획에 대한 시공계획 수립
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 강재 사용 | M(3) | H(4) | 설계응력 확보를 위해 가설기자재 재사용시 주의사항을 도면에 표기 | 재사용 가설기자재 반입시 검수방법, 품질관리 철저
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 낙하 | 떨어짐(분류불능) | 작업허가제 미도입 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수시설 미설치 | M(3) | H(4) | - | 굴착면 상부 가배수로 설치, 양수기 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이 흙막이 가시설 구조계산 누락 | M(3) | M(4) | 간이 흙막이 가시설 안정검토 실시하여 설계도서에 첨부 | 흙막이 가시설 변위 확인을 위한 정기적인 계측관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전관리비 미계상으로 안전관리 미흡 | M(3) | M(3) | 건설공사 안전관리에 필요한 비용을 계상 | 안전관리비 산정이 적정한지 검토하고 해당 목적에만 사용되도록 관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 건설기술 진흥법 안전관리비 미계상 | M(2) | M(3) | 건설기술 진흥법 시행규칙 제 60조에 의거하여 안전관리에 필요한 비용 간접공사비에 계상 | 해당없음
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체작업 순서 미준수 | L(2) | M(4) | 간이흙막이 공법 시 되메우기 후 간이흙막이 제거 | 시공순서 준수, 되메우기 완료 후 가시설 해체
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 되메우기 시 띠장 선해체 | M(2) | H(4) | 굴착되메우기 공사시 표준버팀대의 2,3단 선해체 방지를 위해 상세순서도 제시및 유의사항으로 추가 | 굴착작업 표준안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이 흙막이 구조계산서 미반영 | L(2) | L(3) | 간이 흙막이에 대한 구조계산을 반영하여 안전성 확보 | 간이 흙막이 구조계산 자료를 반영하여 시공 시 안전성 확보
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 조절식 간이흙막이 시공순서도 미작성 | M(2) | H(4) | 조절식 간이흙막이 시공순서도를 작성하여 설계도서에 반영 | 간이흙막이 설치 안전수칙 준수
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 이동 | 기타 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 안전 난간대 미설치 | M(3) | M(3) | 안전난간대 설치 도면 및 내용 설계 반영 | 안전난간대 설치로 작업자 추락방지
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이 흙막이 구조계산서 미반영 | L(2) | L(3) | 간이 흙막이에 대한 구조계산을 반영하여 안전성 확보 | 간이 흙막이 구조계산 자료를 반영하여 시공 시 안전성 확보
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(2) | 추진 4구간 도달기지 굴착단부 안전난간 설치 | 수직방망 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 이동 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 가시설 승하강 중 불안전 통행에 의한 근로자 추락 | L(2) | L(3) | 승강설비 설치도면 반영 | 승강설비 설치 및 사용관리 철저
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 우수배출을 위한 배수계획 수립 | 우수 유입방지 상세계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 벽체 허용변위 기준 미흡 | M(3) | H(4) | 흙막이 벽체 허용변위 안전성 해석 수행 | 굴착작업 작업자 안전수칙 및 정밀 계측 수행
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이흙막이 위치 및 규격 미표기 | M(3) | M(3) | 간이흙막이 형식별 설치위치 도면에 명기 | 관로 매설 시 굴착 작업 및 간이 흙막이 시공순서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이 흙막이 설치 시 근로자 임의 작업 | M(3) | M(3) | 간이흙막이 설치 및 해체시의 시공순서도를 작성 | 현장여건을 반영한 시공 계획 및 계측계획 수립 및 시행
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 강재 사용 | M(3) | H(4) | 설계응력 확보를 위해 가설기자재 재사용시 주의사항을 도면에 표기 | 재사용 가설기자재 반입시 검수방법, 품질관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 기타 | 깔림 | 건설기술 진흥법 안전관리비 미계상 | M(2) | M(3) | 건설기술 진흥법 시행규칙 제 60조에 의거하여 안전관리에 필요한 비용 간접공사비에 계상 | 해당없음
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 흙막이 띠장 시공 시 안전대 부착 설비 시공 상세도 미작성 | M(3) | M(2) | 흙막이 가시설 띠장 안전대 부착 설비설치를 위한 시공상세도 작성 | 안전대 사용 안전기준 준수로 단부작업자 추락위험 제거
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 품질 시험 미실시로 붕괴 발생 | M(2) | M(3) | 재사용 가설 기자재 품질관리 계획을설계 도서에 명기 | 자재 설치전 품질관리 기준 확인 및 이상여부 확인 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 팽창지수재 누락 | M(3) | M(3) | 가시설 상세도 내 팽창지수재 상세도 작성 | 팽창지수재 설치로 지하수 누수 차단
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 건설기술진흥법 안전관리비 누락 | M(3) | M(3) | 건설기술진흥법 시행규칙에 의거하여 안전관리에 필요한 비용 간접공사비에 계상 | 시공전 가설구조물 구조적 안전성 관계전문가에게 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립식 간이흙막이 시공순서도 미작성 | M(2) | H(4) | 조립식 간이흙막이 시공순서도를 작성하여 설계도서에 반영 | 간이흙막이 설치 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립식 간이흙막이 시공상세도 미작성 | M(2) | H(4) | 조립식 간이흙막이 시공상세도 작성 | 간이흙막이 설치 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이흙막이 구조검토 미시행 | M(3) | M(3) | 간이흙막이 구조검토를 시행하여 설계도서에 반영 | 간이흙막이 설치 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 조절식 흙막이 가시설 구조계산 누락에 의한 무너짐 | L(2) | L(3) | 조절식 흙막이 가시설 구조계산 반영 | 구조계산에 의한 시공관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립식 흙막이 가시설 계산서 누락에 의한 위험잠재 | L(2) | L(3) | 조립식 흙막이 가시설 계산서 반영 | 구조계산에 의한 시공관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 품질불량 구자재 사용 | M(3) | M(3) | 가시설 설계 시 적합한 제품 사용토록 설계도서 반영 | 가시설 재사용 강재 사용에 대한 주의사항 및 사용기준 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 미만) | 인증되지 않은 재사용 가설재 사용 | L(2) | M(3) | 재사용 가설기자재 검수방법, 품질관리 관리주체 선정사항을 설계도서에 명기 | 재사용 가설기자재 인증 및 품질관리 계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외벽 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이흙막이 설치순서 및 스트럭트 설치높이 미준수 | L(2) | M(4) | 간이흙막이 설치순서 및 스트럭트 설치높이 준수 | 굴착단부 차량통행로 확보 등 교통사고 예방조치
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 간이흙막이 승강설비 미시공 | M(3) | M(3) | 간이흙막이 승강설비 시공상세도를 작성하여 설계도서에 반영 | 해당없음
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 띠장 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이가시설 보걸이 설치위치 미표기로 띠장낙하 | L(2) | M(3) | 보걸이 설치위치를 도면에 표기반영 | 제위치에 설치 및 시공확인
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 강재 허용응력 부족 | M(3) | H(4) | 강재의 허용응력 기준을 수립하여 가설흙막이 구조적 안전성 검토 | 흙막이가시설 설치 및 해체 작업 시 도면 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외벽 | 흙막이가시설 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 흙막이 가시설 이동계단 미설치로 인한 위험 잠재 | M(2) | M(3) | 흙막이 상단에서 굴착저면까지 이동계단 설치도 반영 | 지정된 작업 통행로로 이동할 수 있도록 통제 관리
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 기타 | 양수계획 미수립 | L(2) | H(4) | 지하수위와 우수를 고려한 양수펌프용량 산정 등 양수계획 수립 | 지표수 유입방지 및 양수계획 수립/ 굴착깊이 이상 이격하여 굴착토 적재 및 사토반출
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 스크류잭 설치 위치 상이 | M(3) | H(4) | 버팀대 설치 시 스크류잭 엇갈리게 설치 | 흙막이가시설 설치 및 해체 작업 시 도면 준수
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 강재 허용응력 부족 | L(2) | M(3) | - | 허용응력 확보 및 신강재 사용
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 구조검토 미실시 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 구조적 안전성 검토 실시 | 흙막이가시설 설치,해체 시공순서 준수
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 낙하 | 깔림 | 안전시설 미설치로 인한 떨어짐 | M(2) | M(4) | 추락예방을 위한 상부 안전난간 및 띠장, 버팀에 생명줄 설치 | 단부 발생시 안전난간 설치
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 되메우기 시 다짐불량 | M(2) | M(3) | H-Pile 뽑은 후 되메우기 시공 시 되메우기 상태를 확인하여, 사전에 사건사고를 방지 | 시공관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립식 간이흙막이 안전성 미검토 | H(3) | M(3) | 조립식 간이흙막이 안전성 검토 | 현장계측 및 관리기준 설정
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 고소 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 상부 안전난간 설치관련 상세도 작성 및 관련 NOTE표기 | 흙막이 가시설 상부에 안전난간을 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 강재 사용 | M(3) | H(4) | 설계응력 확보를 위해 가설기자재 재사용시 주의사항을 도면에 표기 | 재사용 가설기자재 반입시 검수방법, 품질관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 모서리 쐐기 미반영 | M(3) | H(4) | 우각부 모서리 쐐기 반영 | 흙막이 가시설 구조계산 결과 반영한 설계도면 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 팽창 지수재 설치누락 | M(3) | M(3) | 지수재 도면반영 | SHEET PILE 시공 시 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 및 용출수 배수처리 미흡 | M(3) | M(3) | 지하수위와 우수 배출계획 수립 | 우수 유입 등으로 인한 근로자 깔림 등의 위험이 있으므로 양수펌프 등 강제 배수 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 시방서(작업순서)미준수 | M(3) | M(2) | 가시설(흙막이)시공순서, 방법 등 시방서에 명시 | 가시설(흙막이)시공순서, 방법 등 시방서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 물체에 맞음 | 시방서(작업순서)미준수 및 과굴착 | M(3) | M(3) | 가시설(흙막이)시공순서, 방법 등 시방서에 명시 | 표준작업절차 준수 및 안전교육 실시, 안전관리계획서 수립하여 준수, 흙막이가시설 설치 전후 정기안전검사 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 작업자 안전교육 미실시, 사다리 전도현상 | M(2) | M(3) | 사다리 설치 위치 표시, 시방서에 작업시 주의사항 명시 | 작업자 안전교육 및 개인보호구 준수, 사다리 전도현상 방지를 위한 아웃트리거 설치 등 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 지반조사 미실시 | L(1) | M(2) | 지반조사를 통해 지하수위, 토사상태 사전확인 | 시공 시 특이사항(지하수 유출 등) 발생 시 발주자와 협의 및 대책 수립 후 추진
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이흙막이 안전성 미검토 | M(3) | M(3) | 간이흙막이 안전성 검토 | 현장계측 및 관리기준 설정
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(10미터 이상) | 안전난간 미설치 | L(2) | M(3) | 안전난간 시설을 설계도면에 반영 | 흙막이가시설 상·단부 안전난간 설치 등 안전시설 설치 및 유지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 굴착구간 상.하 이동시 근로자 추락위험 | M(3) | M(3) | 흙막이가시설 이동통로 설치계획 수립 | 이동통로 설치기준 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 낙하 | 떨어짐(분류불능) | 작업허가제 미도입 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 및 배수불량으로 무너짐 발생 | M(3) | M(2) | 집수정 및 양수기, 가배수로 계획 내용 도면 명시 | 급작스런 강우로 인한 우수 유입시 펌프가동 및 배수측구 상시 점검
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 쉬트파일 응력 부족으로 무너짐 발생 | M(2) | H(4) | 가시설 연결부 두께 ,볼트 설치 계획을 설계 반영 | 연결부 시공시 도면에 표시된 기준(두께, 수량 등)준수 여부 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 시공순서도 누락에 의한 오시공 시 위험잠재 | L(2) | L(2) | 흙막이 가시설 시공순서도 반영 | 흙막이 설치 작업계획 수립 및 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 내 배수불량 으로 침수, 지반침하 또는 굴착면 붕괴 | L(2) | M(3) | 양수량 계산, 집수 및 배수시설 설치사항을 설계도서에 명기 | 공사 중 집수정, 배수로 설치 및 양수계획 준수
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 낙하 | 부딪힘 | 미고정 부재 상부 임의 이동 중 부재 불시 유동 | M(2) | M(3) | 작업전 추락 방지용 안전로프 등 안전시설물 설치 | 와이어 로프(Wire rope) 등 안전시설물 결속상태 확인
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 띠장 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 가시설 사보강재 스토퍼미설치로 흙막이 변형위험 | L(2) | M(3) | 사보강재 스토퍼를 도면에 표기반영 | 현장 시공생략우려로 설치확인
조경 | 기타 |  | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외벽 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 편토압 작용 | M(3) | H(4) | 키커브럭 말뚝 설치 | 도면에 의거 시공 철저
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 낙하 | 떨어짐(2미터 미만) | 안전난간대 미설치 | M(2) | M(4) | 굴착 단부 안전난간대 상세도 작성 | 안전난간대의 설치기준 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 강재 허용응력 부족 | L(2) | M(3) | - | 허용응력 확보 및 신강재 사용
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조 안정성 미검토 | L(2) | M(3) | 흙막이 구조검토하여 반영 | 흙막이가시설 설치 및 해체 작업 시 도면 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(4) | 안전난간 설치 | 수직방망 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 가설계단 미설치 | M(3) | M(3) | 작업자 안전통로 설치위한 상세도 반영 | 가설계단 통로 발판은 탈락되지 않도록 고정 철저
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 우수배출을 위한 배수계획 수립 | 우수 유입방지 상세계획 수립
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 우수배출을 위한 배수계획 수립 | 우수 유입방지 상세계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 강널말뚝 시공시 안전성검토 누락 | M(3) | M(3) | 강널말뚝 시공 전 안전성검토 실시하여 설계도서 반영 | 현장여건을 반영한 굴착 및 해체단계별 구조검토 및 흙막이 가시설 안전성 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이흙막이 구조계산 누락 | M(3) | M(3) | 간이흙막이 구조 안전성 검토 실시 후 설계도서 반영 | 가시설 설치 및 해체 시 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 품질 시험 미실시로 자재파손 | M(2) | M(3) | 재사용 가설 기자재 품질관리 계획을설계 도서에 명기 | 자재 설치전 품질관리 기준 확인 및 이상여부 확인 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이 흙막이 구조계산서 미반영 | L(2) | L(3) | 간이 흙막이에 대한 구조계산을 반영하여 안전성 확보 | 간이 흙막이 구조계산 자료를 반영하여 시공 시 안전성 확보
조경 | 기타 |  | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외벽 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측 미흡 | M(3) | H(4) | 계측계획을 반영 도면 작성 | 도면에 의거 계측 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 기타 | 지수재 미설치 | L(2) | H(4) | Sheet-Pile 팽창지수재 설치 | 흙막이가시설 설치 및 해체 작업 시 도면 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 기타 | 누전 차단기 미설치 | L(2) | L(2) | - | 양수기 점검 시 해당전로 계폐기 차단 및 누전차단기 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립식 간이흙막이 안전성 미검토 | H(3) | M(3) | 조립식 간이흙막이 안전성 검토 | 현장계측 및 관리기준 설정
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립식 간이흙막이 설치 및 해체 순서도 미작성 | H(3) | H(4) | 조립식 간이흙막이 설치 및 해체 순서도 작성 | 지장물 횡단구간 설치계획 수립
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 가시설 시공 및 해체순서 미준수 | M(2) | M(3) | 가시설 구조검토의 버팀보 단계별 해체를 확인하여 무리한 버팀보 해체금지 | 지보재 시공 및 해체순서 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 단계별 설치 및 해체 시공 미 준수로 무너짐 발생 | M(2) | M(3) | 가시설(간이,SHEET-PILE)시공절차 도면작성 | 단계별 간섭사항을 고려하여 시공순서에 준해 설치 및 해체
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토 미준수, 해체순서 미준수 | M(4) | M(2) | 흙막이 가시설 구조계산 및 시공순서도 작성 | 작업전 구조검토 확인, 안전관리자 배치를 통한 지반침하, 부재변형 등 수시점검
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 파열,파단 | 깔림 | 재사용 가설재 사용시 유의사항 미 명기로 위험잠재 | L(2) | L(2) | 재사용 가설재 사용시 부식 또는 변형된 재료 반입금지 | 중량물 인양시 줄걸이 파단에 의한 낙하위험 / 낙하물 위험구간 통제 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 하부 과굴착 | L(2) | H(4) | 1회 굴착깊이를 도면에 표시하여 시공 중 과굴착 예방 | 설계도서 준수하여 설치
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 없음 | 깔림 | 안전펜스 미설치 | M(2) | H(4) | 흙막이 가시설 구간 천공 및 항타작업시 안전펜스 설치 | 위험구간 안전펜스 설치 및 작업자 통제
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 낙하 | 떨어짐(2미터 미만) | 지보재 상부 이동 중 불시 유동 발생 | M(2) | M(3) | 작업전 와이어 로프(Wire rope) 등 안전시설물 설치 | 와이어 로프(Wire rope) 등 안전시설물 결속상태 확인
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 기타 | 가시설 배면 토사유출 | M(2) | M(3) | 흙막이 배면 차수그라우팅은 시험시공을 통하여 현장 적용성 확인 후 시공 | 차수공법 시공상태 및 지하수 유출여부 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 흙막이 가시설 사다리식 통로 미설치 | M(3) | M(3) | 조절식 간이흙막이 사다리식 통로 상세도 작성 | 시공 시 근로자 이동통로 사전계획하여 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설의 상세도 및 시공순서도 누락으로 위험 잠재 | L(2) | L(2) | 흙막이 가시설에 대한 상세도 및 시공순서도 반영하여 안전성 확보 | 굴착구간 상재하중 증가에 의한 붕괴 위험 / 상재하중 제거 및 하중관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 설치․해체 순서 미준수로 붕괴 | L(2) | H(4) | 흙막이 타입별 시공순서도 작성 및 유의사항 명기 | 흙막이 공사 안전보건작업에 관한 기술지침준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_간이흙막이가시설 안전성 미검토 | M(3) | M(3) | 간이흙막이가시설 안전성 검토 | 현장계측 및 관리기준 설정
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 단계별 설치·해체 순서 미준수로 인한 토압 발생으로 토사 붕괴 위험 | M(3) | H(4) | 흙막이가시설 단계별 설치·해체 시공순서도 도면에 반영하여 임의 시공 방지 | 굴착공사 시공순서도에 맞게 시공
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 토류판 설치 시 임의시공에 의한 과굴착으로 흙막이 배면 토사 붕괴 위험 | M(2) | H(4) | 굴착높이가 0.5m를 넘지 않는 범위 내에서 신속하게 토류판설치 되도록 토류판설치 상세도 또는 NOTE반영 | 토사의 붕락, 붕괴 등을 방지하기 위하여 0.5m정도 굴착과 동시에 토류판을 설치 관리
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 보걸이 시공간격 미표기에 의한 시공자 임의시공으로 띠장의 낙하 및 흙막이 가시설의 붕괴위험 | M(2) | H(4) | 흙막이 가시설 보걸이 시공간격을 도면에 명기 또는 NOTE로 명 시하여 시공자 임의시공방지 | 보걸이는 띠장 1개당 2개 이상으로 설치하고 4m이내 간격으로 설치 관리
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 가시설 우각부 모서리 쐐기 미반영에 의한 변형 및 붕괴 위험 | M(2) | H(4) | 가시설 상세도에 우각부모서리 쐐기 반영 | 흙막이 모서리 부분의 띠장은 모서리 쐐기 보강 설치
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 기타 | 깔림 | 사전허가제 미시행에 의한 위험요소 잠재 | M(2) | M(2) | 해당없음 | 위험공종에 의한 작업허가제 시행
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 용접작업 | 화재 | 화상 | 용접작업시 부주의한 작업으로 인한 화재 발생 | M(2) | M(3) | 용접기 외함부 접지, 단자부 접속부 절연상태 유지 및 소화기 비치, 자동전격방지기 사용 | 용접기 안전상태 확인
조경 | 기타 |  | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 임의시공 | M(3) | H(4) | 내부 작업발판 설치상세도 작성 기준 제시 | 기준에 의거 설치 및 관리 감독 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전관리비 미계상 | H(3) | H(4) | 건설기술진흥법 제63조에 따른 안전관리비를 간접공사비에 계상 | 안전관리비 세부집행 기준 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 강재 허용응력 부족 | L(2) | M(3) | - | 허용응력 확보 및 신강재 사용
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 우수배출을 위한 배수계획 수립 | 우수 유입방지 상세계획 수립
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 설치.해체 시공순서도 작성 | 설치, 해체에 대한 시공 계획을 수립(시공계획서)
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 검토 미실시 | L(2) | H(4) | 지보재 해체 단계를 포함한 흙막이가시설 구조안전성 검토 실시 | 흙막이가시설 설치 및 해체순서 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | H(4) | 1회 굴착깊이를 도면에 표시하여 시공 중 과굴착 예방 | 설계도서 준수하여 설치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 사보강재 밀림 | L(2) | H(4) | 코너부 사보강재 구간 밀림방지 앵글을 설치하여 가시설 변형 억제 | 설계도서 및 시공순서 준수하여 설치
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 기타 | 강선 꺾임시 소요 인장력 부족 | M(2) | H(4) | 어스앵커 강선 설치각도와 일치하는 브라켓 설치 | 어스앵커 강선 및 띠장, 브라켓 설치각도 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 품질관리 불량 | M(3) | M(3) | 재사용 가설재 사용시 유의사항 설계에 반영 | 재사용 가설기자재 사용시 주의사항 숙지 및 반입시 품질관리 철저
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 용접상태 불량 등 보걸이 설치 미흡 | M(2) | H(4) | 보걸이 5개중 3개는 철근 보걸이, 2개는 앵글 보걸이로 설치하며, 띠장설치 전 용접 시공상태 확인 | 용접 및 볼팅상태 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 강재 허용응력 부족 | L(2) | M(3) | - | 허용응력 확보 및 신강재 사용
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 조절식 흙막이 가시설 시공순서 오류에 의한 위험잠재 | L(2) | L(2) | 조절식 흙막이 가시설 시공순서도 반영 | 흙막이 가시설 시공계획 수립 및 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 가설재 사용 시 부식 및 변형에 의한 위험잠재 | L(2) | L(3) | 재사용 가설재 사용 시 유의사항을 설계에 반영 | 재사용 가설재 품질관리 기준 준수 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 위치 및 규격 설계도면 미표기 | L(2) | M(3) | 간이 흙막이 형식별 설치위치를 설계도서에 반영 | 간이흙막이 시공 시 안전규정 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립식 간이 흙막이 구조 안전성 검토 누락에 의한 붕괴 위험 | L(2) | L(3) | 흙막이 가시설에 대한 구조계산을 반영하여 안전성 확보 | 굴착구간 상재하중 증가에 의한 붕괴 위험 / 상재하중 제거 및 하중관리 철저
조경 | 기타 |  | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외벽 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측 미흡 | M(3) | H(4) | 계측계획을 반영 도면 작성 | 도면에 의거 계측 실시
조경 | 기타 |  | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외벽 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 편토압 작용 | M(3) | H(4) | 키커브럭 말뚝 설치 | 도면에 의거 시공 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지하수 유입 | M(3) | M(3) | 지하수 유입시 신속한 배제를 위하여 트렌치를 굴착하고 집수정을 설치하여 일괄펌핑 | 굴착공사중 지하수 유입 및 우수유입을 고려한 관리감독 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전관리비 누락 | M(3) | H(4) | 건설기술진흥법 시행규칙에 의거하여 안전관리에 필요한 비용 내역서 반영 | 설계단계 안전관리비 반영여부 확인
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 낙하 | 부딪힘 | 양생기간 미준수 및 그라우팅 주입상태 불량 | M(2) | H(4) | ANCHOR 시공시 충분한 양생기간 확보 및 그라우팅 시공관리 철저 | ANCHOR 시공시 양생기간 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 가설재 사용시 부식 및 변형에 의한 붕괴 | M(3) | M(3) | 재사용 가설재 사용시 유의사항을 도면에 반영 | 가시설 등 중량물 인양시 인양로프 파단위험 / 줄걸이 검사 및 작업계획 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이에 대한 시공순서도 미작성으로 오시공 | M(3) | M(3) | 흙막이 시공순서도를 작성하여 설계도서에 반영 | 굴착구간 상재하중 증가에 의한 붕괴위험 / 상재하중제거 및 하중관리 철저
건축 | 건축물 | 업무시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 흙막이 가시설 및 터파기 구간 상부 안전난간 미설치 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 및 터파기 구간 상부 근로자 추락방지를 위해 안전난간 상세도 작성 | 이동공간 및 작업공간에 안전난간 설치로 작업자 추락 방지
건축 | 건축물 | 업무시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 및 지하수 배제 계획 미비 | M(3) | M(3) | 굴착 저면 우수 및 지하수 배제계획 수립하여 설계도면 반영 | 우기 및 해빙기 등 지반 불안정 시기 특별 점검팀 운영
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이지보공 구조검토서 미작성 | H(3) | H(4) | 높이 2M 이상 흙막이 지보공 구조검토서 및 상세도 작성 | 가설흙막이 작업 안전수칙 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(10미터 이상) | 승강설비 상세도 미작성 | L(2) | H(4) | 흙막이 가시설 승강설비 상세도 작성 | 승강설비에서 미끄러지는 것을 방지하도록 아웃트리거를 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 상세도면 부재 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 상세도면 작성 및 시공순서도 작성 | 흙막이 가시설 시공시 설계도면 준수 및 작업 전후 지장물 확인
조경 | 기타 |  | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토 미흡 | M(3) | H(4) | 구조검토를 통해 안전성 확인 | 작업계획에 의거 조립 및 해체
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 간이흙막이 상부 안전난간 미시공 | M(3) | M(3) | 간이흙막이 상부 안전난간을 시공하도록 시공상세도를 작성하여 설계도서에 반영 | 해당없음
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 낙하 | 떨어짐(분류불능) | 작업허가제 미도입 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시트파일 이음부 우수유입에 의한 흙막이 위험잠재 | L(2) | L(2) | 시트파일 이음부 팽창지수제 반영 | 팽창지수제 설치관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 구조계산 누락 | L(2) | L(3) | 누락된 흙막이 가시설 구조계산 반영 | 흙막이 가시설 설치 시 안전기준 준수하여 안전시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 시공순서도 누락 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 시공순서도 작성 후 설계도서 반영 | 해체 순서 준수 및 흙막이 굴착계획에 대한 시공계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 간이 흙막이 가시설 상부 추락시설 방지 미흡 | M(3) | M(3) | 간이 흙막이 상단부 안전난간 설치 위한 상세도 반영 | 안전난간 설치규정 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공순서도 누락 | M(3) | M(3) | 시공순서도 작성하여 설계도면 내 반영 | 설계도서 준수하여 흙막이 가시설 설치 및 해체
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | Sheet-Pile 팽창지수재 설치 누락으로 지하수 누수에 의한 붕괴 위험 | L(2) | L(2) | Sheet-Pile 팽창지수재 설치를 도면에 반영 | 굴착구간 상재하중 증가에 의한 붕괴 위험 / 상재하중 제거 및 하중관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 시공 순서도 누락에 의한 오시공 | L(2) | L(2) | 흙막이 가시설에 대한 시공순서도 반영하여 안전성 확보 | 흙막이 가시설 시공 순서도를 준수하여 오시공 예방
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업허가제 미도입 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 등 시공 미 준수로 무너짐 발생 | M(2) | H(4) | 흙막이 구조안전 검토 및 흙막이 지보공 굴착시 주의사항을 도면 표기 | 가시설 부재 변형확인 및 안전시설 설치, 과굴착 금지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 이동 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전 난간대 미설치로 작업자 추락 | M(3) | M(3) | 가시설 상부 안전시설 설치 내용 설계 반영 | 가시설 굴착과 동시 상부 안전시설 설치 및 신호수 배치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전대 부착설비 미설치 | M(3) | M(3) | 안전대 부착설비 설계도서 반영 | 안전대 부착설비 사전 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 없음 | 기타 | 안전관리 미흡 | L(2) | M(3) | - | 안전관리 이행여부확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설의 시공순서도 누락으로 위험잠재 | L(2) | L(2) | 흙막이 가시설에 대한 시공순서도 반영하여 안전성 확보 | 굴착구간 상재하중 증가에 의한 붕괴 위험 / 상재하중 제거 및 하중관리 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토 미실시 | M(2) | M(4) | 조립식 간이 흙막이 구조검토 및 시공순서도 작성 | 시공 순서 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 구조계산서 누락으로 붕괴 | M(3) | M(3) | 흙막이 구조계산서를 설계도서에 반영 | 흙막이 가시설 시공순서 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 사보강재 밀림 | L(2) | H(4) | 코너부 사보강재 구간 밀림방지 앵글을 설치하여 가시설 변형 억제 | 설계도서 및 시공순서 준수하여 설치
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 설치.해체 시공순서도 작성 | 설치, 해체에 대한 시공 계획을 수립(시공계획서)
조경 | 기타 |  | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 상세도면 미흡 | M(3) | H(4) | 띠장, 띠장 우각부, 버팀대 이음부 상세도면 작성 | 조립도 준수 및 설치, 해체시 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 기타 | 기타 | 수직도 불량, 차수효과 미비 | M(3) | M(4) | sheet-pile 수직도 확보방법과 차수성 확보방법 설계도면 반영 | 작업 전 사석층 깊이 확인 및 지수재 성능 확인
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 낙하 | 떨어짐(2미터 미만) | 안전난간대 미설치 | M(2) | M(3) | 없음 | 개구부 안전시설물 상세도 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 흙막이가시설 상단부 안전난간 미설치 시 근로자 떨어짐 위험 | M(2) | H(4) | 흙막이 가시설 상단부 안전난간 설치 상세도 반영 | 발끝막이판은 바닥면 등으로부터 10cm이상의 높이를 유지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전대 부착설비 누락 | M(3) | M(3) | 안전대 부착설비 설계도서 반영 | 안전대 부착설비 사전 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 해체작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전대 미착용, 안전대 부착설비 미비 | L(2) | H(4) | 근로자 안전대 착용 및 안전대 부착설비 설치로 인한 떨어짐 위험 방지/작업자 외 출입금지 조치 | 관리감독자 배치 및 작업 전 안전대 착용 점검
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 정기안전점검 누락 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 발주처와의 협의 후 안전관리계획서에 따라 주기에 맞게 정기안전점검 실시
건축 | 건축물 | 업무시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 강재 사용 | M(3) | M(3) | 신강재 사용을 원칙으로 하되 재사용 강재 사용시 품질상태 확인 후 구조계산 실시토록 명기 | 시공 전 품질관리계획 수립하여 시공 중 가설기자재 반입시 품질관리 철저
건축 | 건축물 | 업무시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 설치.해체 시공순서도 작성 | 설치, 해체에 대한 시공 계획을 수립(시공계획서)
조경 | 기타 |  | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토 미흡 | M(3) | H(4) | 구조검토를 통해 안전성 확인 | 작업계획에 의거 조립 및 해체
조경 | 기타 |  | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외벽 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측 미흡 | M(3) | H(4) | 계측계획을 반영 도면 작성 | 도면에 의거 계측 실시
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 가시설 배면 토사유출 | M(2) | M(3) | 흙막이 배면 차수그라우팅 또는 토류판배면에 부직포 설치로 차수효과 확인 | 차수공법 시공상태 및 지하수 유출여부 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 및 지하수 배제계획 미수립 | M(3) | H(4) | 우수 및 지하수 배제계획 수립 후 설계도면에 명기 | 집중호우기간 안전상태 점검
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 건설기술진흥법 안전관리비 누락 | M(3) | M(3) | 건설기술진흥법 시행규칙에 의거하여 안전관리에 필요한 비용 간접공사비에 계상 | 시공전 가설구조물 구조적 안전성 관계전문가에게 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립식 간이흙막이 설치 및 해체 순서도 미작성 | H(3) | H(4) | 조립식 간이흙막이 설치 및 해체 순서도 작성 | 지장물 횡단구간 설치계획 수립
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 띠장 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 코너보강재 설치미비 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 코너부에 보강재설치도면 반영 | 보강재부착확인관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 용접작업 | 화재 | 화상 | 용접시 불티비산으로 화상 | M(2) | M(3) | 용접작업 시 화재방지 대책이 수립되도록 설계도면에 Note표기 | 불티의 비산방지 및 화기관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 지면에서 굴착저면 불안전 이동 시 근로자 추락위험 | L(2) | L(2) | 단차구간 승강설비 설치도면 반영 | 단차구간 발생 시 승강설비 설치관리 철저
건축 | 건축물 | 업무시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 우각부 쐐기 미설치 | M(3) | M(3) | 가시설 우각부 모서리 쐐기가 미설치 되지 않도록 설계 도면에 반영 | 흙막이 가시설 구조계산 결과 반영한 설계도면 규모 및 부재 규격 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 깔림 | 흙막이 띠장 시공 시 안전대 부착설비 미설치, 안전대 미착용으로 인한 근로자 떨어짐 위험 | M(3) | H(4) | 흙막이가시설 구간 안전대 부착설비설치 상세도 반영 | 버팀대 상부 약 1.5m 높이에 안전대부착설비 설치 및 근로자 안전대 고리체결 관리
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체순서 미준수 | M(2) | M(4) | 흙막이가시설 해체 순서도 작성 | 해체 순서에 따른 콘크리트 타설순서 준수
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 이동 | 충돌 | 교통사고 | 주행차량 미끄러짐에 의한 교통사고 | M(3) | M(2) | 횡단보도, 교차로 및 교통혼잡구간 미끄럼방지공 시공 | 현장설치 현황 확인
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 띠장 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체순서도 미표기로 인해 작업순서 오류 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 해체순서도를 도면에 반영 | 해체절단 시 위험관리
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립식 간이흙막이 구조 안전성검토 누락에 의한 붕괴 위험 | L(2) | L(3) | 흙막이 가시설에 대한 구조계산을 반영하여 안전성 확보 | 굴착구간 상재하중 증가에 의한 붕괴 위험 / 상재하중 제거 및 하중관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 안전시설물 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 안전난간 등 안전시설물 미설치 | L(2) | H(4) | 흙막이 굴착단부 안전시설 설치도면 반영 | 흙막이 설치/해체 중 안전대 부착시설 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 가이드빔 미설치 | L(2) | H(4) | 가이드빔 설치 상세도 작성 | 흙막이가시설 설치 및 해체 작업 시 도면 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 승강설비 상세도 미작성 | L(2) | H(4) | 흙막이 가시설 승강설비 상세도 작성 | 승강설비에서 미끄러지는 것을 방지하도록 아웃트리거를 설치
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전대 부착설비 미설치 | M(3) | M(3) | 안전대 부착설비 설계도서 반영 | 안전대 부착설비 사전 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 설치/ 해체 순서도 미작성 | L(2) | M(3) | 흙막이 가시설 설치/해체 순서도 작성 | 흙막이가시설 설치 및 해체 작업 시 도면 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 기타 | 지수재 미설치 | L(2) | H(4) | Sheet-Pile 팽창지수재 설치 | 흙막이가시설 설치 및 해체 작업 시 도면 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | L(2) | M(3) | 안전난간 시설을 설계도면에 반영 | 흙막이가시설 상·단부 안전난간 설치 등 안전시설 설치 및 유지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 승강설비 상세도 미작성 | L(2) | H(4) | 흙막이 가시설 승강설비 상세도 작성 | 승강설비에서 미끄러지는 것을 방지하도록 아웃트리거를 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 기타 | 누전 차단기 미설치 | L(2) | L(2) | - | 양수기 점검 시 해당전로 계폐기 차단 및 누전차단기 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 없음 | 기타 | 안전관리 미흡 | L(2) | M(3) | - | 안전관리 이행여부확인
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 가시설 상단부 안전난간 미설치 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 상부 안전난간 설치 상세도 작성 | 흙막이 단부는 근로자 추락방지를 위해 안전난간 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조 안정성 미검토 | M(3) | M(3) | 조절식 간이흙막이 구조검토하여 반영 | 관계전문가로부터 구조적 안전성 확인을 받은 후 시공
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 추진구간 흙막이 가시설 시공 오류에 의한 위험잠재 | L(2) | L(2) | 추진구간 흙막이 가시설 시공순서도 반영 | 시공순서도를 참고하여 시공계획 수립 및 준수
조경 | 기타 |  | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 상세도면 미흡 | M(3) | H(4) | 띠장, 띠장 우각부, 버팀대 이음부 상세도면 작성 | 조립도 준수 및 설치, 해체시 안전수칙 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체계획 미수립 | M(3) | H(4) | 흙막이 해체 순서도 작성 | 흙막이 배면 장비 배치 금지
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측관리방안 미준수 | M(4) | M(2) | 계측기 설치 및 계측관리방안 수립 | 계측기 보호조치 및 계측기준 준수 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 설치 해체 순서도 미작성에 의한 위험잠재 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 설치해체 순서도 반영 | 설치해체 순서도 준수하여 작업계획 수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 크레인 작업 중 지반침하에 의한 크레인 넘어짐으로 인한 위험 잠재 | M(2) | M(3) | 크레인이 사용되는 공종에 대해 장비주행성 검토 실시 | 시공상세도 준수 및 관리감독 철저
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 승강설비 상세도 미작성 | L(2) | H(4) | 흙막이 가시설 승강설비 상세도 작성 | 승강설비에서 미끄러지는 것을 방지하도록 아웃트리거를 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 불량 가설 기자재 재사용 | M(2) | M(2) | 재사용 가설 기자재 사용 시 주의사항 설계도면 반영 | 재사용 가설 기자재 사용 시 보정계수 및 시공 전 준수사항 숙지
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 지보공 미설치, 지반조건 미반영, 설치순서 미준수 | M(4) | M(2) | 흙막이 가시설 구조계산 및 시공순서도 작성 | 작업전 구조검토 확인, 안전관리자 배치를 통한 지반침하, 부재변형 등 수시점검
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 이동 | 없음 | 떨어짐(10미터 이상) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(3) | 작업구 주변 안전난간 설치 및 주의 표지판 부착 | 안전난간 고정 및 안전상태 확인
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 흙막이 설치구간 안전시설 미흡으로 추락 | M(3) | M(3) | 흙막이 상단부에 안전난간 및 NOTE표기 반영 | 단부 작업 시 근로자 추락위험 / 안전난간 설치 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 고소 | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전난간 미설치에 의한 위험잠재 | M(2) | M(3) | 안전난간 설치도면 반영 | 작업 전 흙막이 가시설 인근 추락위험 방지교육 실시
건축 | 건축물 | 업무시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전대 부착 설비 미설치 | M(3) | M(3) | 가시설 설치시 안전대 부착설비 설치 관련 상세도 작성 | 안전대 부착설비 사전 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 없음 | 기타 | 안전관리 미흡 | L(2) | M(3) | - | 안전관리 이행여부확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이흙막이 구조계산 누락 | M(3) | H(4) | 간이흙막이 가시설 구조안전성검토 실시 후 설계도서 반영 | 관로 매설 시 굴착 작업 및 간이 흙막이 시공순서 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 바닥 | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 가시설 설치구간 승강설비 설치계획 누락으로 승강설비 임의시공 및 불안전한 이동에 따른 근로자 떨어짐 위험 | M(2) | H(4) | 흙막이가시설 버팀대를 고려한 승강설비를 설계도서에 반영 | 승강통로 발판에 미끄럼방지조치 실시
조경 | 기타 |  | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토 미흡 | M(3) | H(4) | 구조검토를 통해 안전성 확인 | 작업계획에 의거 조립 및 해체
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 토사하중 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 구조계산 결과 반영한 상세도면 작성 | 흙막이 가시설 구조계산 결과 반영한 설계도면 규모 및 부재 규격준수
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 적재작업 | 붕괴 | 깔림 | 복공판 작업구 주변 과적 | M(2) | M(3) | 복공판 상부 과적치 금지 등 주의 표지판 부착 | 작업자 안전관리 교육
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 굴착작업 | 파열,파단 | 깔림 | 간이흙막이 구간 지장물 저촉에 의한 미설치 | L(2) | L(2) | 흙막이 가시설 보강도면 반영 | 흙막이 가시설 보강조치 실시하여 안전작업
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 설치/ 해체 순서도 미작성 | L(2) | M(3) | 흙막이 가시설 설치/해체 순서도 작성 | 흙막이가시설 설치 및 해체 작업 시 도면 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 근로자 추락 방지조치 미설치 | M(2) | M(2) | 흙막이가시설 설치작업 중 근로자 추락예방을 위한 띠장 상부 안전대 걸이 작성 | 안전대 착용 등 안전장비 착용여부 확인철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 시공순서 미준수 | M(3) | H(4) | 흙막이가시설 구조안전성 검토에 따른 설치,해체 시공순서도 작성 | 작업계획서 작성 후 작업지휘자 배치 및 작업순서도 숙지상태 확인 관리
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조족 안전성 검토 미비로 인한 붕괴 | H(5) | H(5) | 가시설 해체시 STRUT 제거에 대한 SHEET PILE 구조안전성 검토 | 작업여건 변경시 토질기초, 토목구조기술사 확인
조경 | 기타 |  | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 임의시공 | M(3) | H(4) | 도면에 명기 (파일 관입깊이) | 기준에 의거 설치 및 관리 감독 철저
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 없음 | 기타 | 안전관리 미흡 | L(2) | M(3) | - | 안전관리 이행여부확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 뒤 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | Sheet-Pile 수직도 오차로 인한 지하수 누수 등 | M(2) | M(3) | Sheet-Pile 공법 폐합 보강, 그라우팅, 팽창지수제 설치 상세도 반영 | Sheet-Pile 지하수 누수 방지를 위함 이음 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_시공순서도 미흡 | H(3) | H(4) | 흙막이 가시설 설치 및 해체에 대한 단계별 시공순서도 설계반영 | 건설기계 사용에 따른 충돌, 협착, 자재인양시 인양로프 파단 / 건설기계사용시 신호수 및 안전시설물, 안전보호구 착용 및 인양로프 점검 철저
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 화재 | 화상 | 부주의한 작업시행으로 인한 지하매설물 파손 | M(2) | M(3) | 지장물 도면조사, 유관기관과의 긴밀한 업무협조를 통한 지장물 위치확인 및 굴착시 인력굴착 최소 1.5m이내 실시 | 지장물 조사 현황 확인
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 검토 미비 | L(2) | M(3) | 조립식 간이 흙막이 구조안전성 검토반영 | 굴착구간에 상재하중 등의 여부 확인
조경 | 기타 |  | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 임의시공 | M(3) | H(4) | 도면에 명기 (파일 관입깊이) | 기준에 의거 설치 및 관리 감독 철저
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 기타 | 기타 | 위험공종 작업 전 작업계획 미수립으로 인한 안전조치 미확인 우려 | L(1) | H(4) | - | 위험공종작업 전 공사감독자 또는 건설사업 관리기술인에게 작업계획을 제출 및 승인 후 작업 착수
조경 | 기타 |  | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 상세도면 미흡 | M(3) | H(3) | 띠장, 띠장 우각부, 버팀대 이음부 상세도면 작성 | 조립도 준수 및 설치, 해체시 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이흙막이 구조검토 미시행 | M(3) | H(4) | 간이흙막이 구조검토를 시행하여 설계도서에 반영 | 해당없음
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 스티프너 누락 및 용접 불량 | M(2) | H(4) | 스티프너 설치시 설치위치 확인 및 접합부 용접 작업방법 준수 | 스티프너 접합부 용접상태 확인
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 우수배출을 위한 배수계획 수립 | 우수 유입방지 상세계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무느짐_배수처리불량 | M(2) | H(4) | 굴착저면 우수유입을 고려하여 양수능력을 감안한 양수기 선정 및 배수로 설치 | 굴착후 우수 등으로 인한 굴착 사면 붕괴 / 관로매설공사 안전지침 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 앞 | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 무느짐_지장물간섭 | M(2) | H(4) | 지장물 간섭구간 시공 계획도를 설계도에 반영 | 굴착후 우수 등으로 인한 굴착 사면 붕괴 / 관로매설공사 안전지침 준수
건축 | 건축물 | 운수시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안정성 미검토 | M(2) | M(3) | 지하수위 고려한 흙막이 구조안전성 검토 및 시공상세도면 작성 | 흙막이 가시설 변위 확인을 위한 정기적인 계측관리
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토 미실시 | M(3) | M(3) | 흙막이가시설 시공 시 사전 구조안전성 검토 실시 및 시공상세도 작성 | 시공순서를 준수하여 시공계획서대로 작업하도록 관리감독 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이 흙막이 구조검토 미흡 | M(3) | H(4) | 간이 흙막이 가시설 구조 검토 수행하여 구조 안전성 저감 대책 확보 | 굴착작업 작업자 안전수칙 및 정밀 계측 수행
토목 | 철도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 기타 | 물체에 맞음 | 지장물과의 간섭 및 철근망 조립 설치시 사고발생 위험 | M(3) | M(3) | 지하연속벽 굴착전 지장물 확인 및 철근망 조립시에 대한 안전대책 명시 | 지장물 발견시 관계자 입회하에 시공 및 작업절차 준수
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 없음 | 깔림 | 흙막이가시설 계측계획 미수립 | M(2) | H(4) | 흙막이가시설 계측계획 수립 설계도면 반영 | 설치상태 확인 및 계측관리 철저
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 사보강재 밀림 | L(2) | H(4) | 코너부 사보강재 구간 밀림방지 앵글을 설치하여 가시설 변형 억제 | 설계도서 및 시공순서 준수하여 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 현장내 반영된 흙막이 가시설의 시공순서도 누락으로 위험잠재 | L(1) | L(2) | 흙막이 가시설의 오시공을 방지 위한 상세도 반영 | 반영된 흙막이 가시설의 시공순서도를 시공순서대로 작업하여 안전성 확보
토목 | 철도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 앞 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 버팀보 해체단수 과다 | M(3) | H(4) | 가시설 버팀보는 2단이상 한번에 해체하지 않도록 설계도면에 명시 | 가시설 붕괴사고의 상당부분이 해체시 발생하므로 과도한 버팀보의 동시해체를 금지하여 가시실 붕괴방지
토목 | 철도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 기타 | 화재 | 감전 | 미확인 지장출 출현 | M(3) | H(4) | 지장물 이설에 따른 단계별 시공순서 제시 및 지장물 보호공 상세도면 작성 | 지장물도 상세검토 및 지장물 관련기관 담당장 입회하에 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 해체 시 구조적 안전성 미검토 | L(2) | H(4) | 흙막이 가시설 해체 시 구조적 안전성 검토 | 흙막이가시설 설치 및 해체 작업 시 도면 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 파열,파단 | 깔림 | 간이 흙막이 구간 지장물 저촉에 의한 하부판넬 미설치 | L(1) | L(2) | 지장물 간섭구간에 대한 흙막이 가시설 보강도면 반영 | 지장물 간섭구간 보강조치 실시하여 안전시공
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체순서 미준수 | M(2) | M(4) | 관로작업구 갱생 TYPE-C 구간 흙막이가시설 해체 순서도 작성 | 되메우기 작업 시 충분한 다짐 실시 및 흙막이 구간 계측기 설치
토목 | 철도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(10미터 이상) | 이동안전대책 미흡 | M(3) | H(4) | 작업계단,점검통로 등 설치상세도 작성 | 안전대 부착설비 사전설치
토목 | 철도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 중앙말뚝 보강 미흡 | M(2) | H(4) | 중앙말뚝 좌굴방지를 위해 버팀대를 존치하도록 설계도면 반영 | 버팀대 해체가 이루어지지 않도록 해체금지 타포린 설치 및 안전교육
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측관리 미비 | M(3) | M(3) | 계측기 설치 및 관리방안 설계도서 반영 | 계측기 관리 철저 및 지속적인 Face Mapping 진행
토목 | 철도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 기타 | 없음 | 품질관리 미흡 | M(2) | H(4) | 차수 및 누수방지 그라우팅 시공시 시험시공을 통해 관리하도록 명시 | 그라우팅 시공시 품질관리 철저
조경 | 기타 |  | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(3) | 안전난간 시설을 설계도면에 반영 | 흙막이 가시설상·단부 안전난간 설치 등 안전시설 설치 및 유지
토목 | 철도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지하수위 상승폭 증가 | M(3) | H(4) | 현 지반조사 수위+여유고를 고려한 구조검토 및 가시설 설계를 수행하고 수위상승 예상지역 제시 | 공사중 지하수위 계측 관리철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 없음 | 기타 | 안전관리 미흡 | L(2) | M(3) | - | 안전관리 이행여부확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 구조계산 누락 | L(2) | L(3) | 흙막이 가시설에 대한 구조계산 반영 | 흙막이 가시설 설치 시 안전기준 준수하여 안전시공
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 없음 | 깔림 | 구조안전성 검토 미실시 | M(2) | H(4) | 흙막이가시설 구조안전성검토 실시 | 도면 및 시방서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 설치 순서 미준수 | M(2) | H(4) | 설치, 해체 순서도 작성 | 흙막이 설치, 해체순서 상태 확인 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 구조계산서 누락 | L(2) | L(2) | 누락된 흙막이 가시설 구조계산 반영 | 흙막이 가시설 설치 시 안전기준 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이흙막이에 대한 시공순서도 미작성으로 오시공 | M(3) | M(3) | 간이흙막이 시공순서도를 작성하여 설계도서에 반영 | 굴착구간 상재하중 증가에 의한 붕괴위험 / 상재하중제거 및 하중관리 철저
토목 | 철도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이가시설 안전성 검토 시 재사용 감소계수 미반영 | M(2) | H(4) | 흙막이가시설 안전성 검토 시 재사용 감소계수 반영 | 흙막이가시설 자재 반입상태 확인
토목 | 철도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이가시설 구간 계측기 설치 및 계측관리계획 미수립 | H(3) | M(3) | 흙막이가시설 구간 계측기 설치 및 계측관리계획 수립 | 상시계측을 통해 인접 구조물 변위 및 균열 상태확인
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 우각부 쐐기 미설치 | M(3) | M(3) | 가시설 우각부 모서리 쐐기가 미설치 되지 않도록 설계 도면에 반영 | 흙막이 가시설 구조계산 결과 반영한 설계도면 규모 및 부재 규격 준수, 설치구간 하부기초 보강 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측관리 미흡 | M(3) | M(3) | 계측기 설치하고(지중경사계, 변형틀계 지표침하계 등) 주기적으로 응력 및 변형정도 측정하여 무너짐 사전 예방 | 계측기 관리 철저 및 지속적인 Face Mapping 진행
조경 | 기타 |  | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 해체작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전대 부착설비 누락 | M(3) | H(4) | 안전대 부착설비 설계도서 반영 | 작업자 안전대 착용 관리/감독
토목 | 철도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외벽 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 기타 | 기타 | 차수그라우팅 미흡 | M(2) | H(4) | 차수그라우팅 시험시공관련내용을 도면 및 설계도서에 반영 | 예비양수기 비치
토목 | 철도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 없음 | 안전난간, 승강계단 등 이동안전통로 미확보 | M(2) | H(4) | 흙막이 상단부 안전난간 및 승강계단 설치 상세도 작성 | 안전난간 및 승강계단 설치작업자 떨어짐 방지조치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 감전 | 누전 차단기 미설치 | L(2) | L(2) | - | 양수기 점검 시 해당전로 계폐기 차단 및 누전차단기 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체순서 미준수 | M(2) | M(4) | 연결밸브실 흙막이가시설 해체 순서도 작성 | 되메우기 작업 시 충분한 다짐 실시 및 흙막이 구간 계측기 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설의 시공순서도 누락으로 위험잠재 | L(2) | L(2) | 흙막이 가시설에 대한 시공순서도 반영하여 안전성 확보 | 굴착구간 상재하중 증가에 의한 붕괴 위험 / 상재하중 제거 및 하중관리 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업허가 승인 미실시 | M(3) | M(3) | 공공공사 추락사고 방지에 관한 지침에 따라 위험 공종 작업 전 작업계획 제출 및 승인 후 작업 | 위험 공종(굴착, 가설공사) 작업 시 사전 승인받은 작업계획에 따라 시공
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공순서 미준수 | M(2) | M(4) | 조립식 간이 흙막이 시공순서도 작성 | 조립식 간이흙막이 설치 시 장비신호수 배치
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 검토 미실시 | L(2) | H(4) | 조립식 흙막이가시설 구조안전성 검토 실시 | 흙막이 가시설 설치 및 해체순서 준수
건축 | 건축물 | 운수시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 깔림 | 시공중 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 시공단계에서 시공상세도를 작성할 수 있도록 시공상세도 작성비 반영 | 배수로 설치, 굴착면 방수포 설치 및 굴착도면 작성 등 고려
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(3) | M(3) | 양수량 계산 및 굴착면 단부 배수로 설치 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체순서 미준수 | M(2) | M(4) | 관로작업구 갱생 TYPE-A 구간 흙막이가시설 해체 순서도 작성 | 되메우기 작업 시 충분한 다짐 실시 및 흙막이 구간 계측기 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 간이흙막이 상부 안전난간 미시공 | M(3) | M(3) | 간이흙막이 상부 안전난간을 시공하도록 시공상세도를 작성하여 설계도서에 반영 | 안전난간 설치 시 설치규정 준수로 작업자 추락위험 제거
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 쉬트파일 시공 시 가이드 빔 미적용으로 인한 오시공 위험 | M(3) | M(2) | 쉬트파일 시공 시 가이드 빔 적용으로 오시공 방지 | 쉬트파일 시공 시 안전수칙을 준수하여 위험요소 제거
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 지장물 횡단구간 개선상세도에 지장물 측면부 폐합보강조치 미흡 | M(2) | H(4) | 지장물 횡단구간 개선상세도에 지장물 측면부 폐합보강조치 시행하여 반영 | 지장물 횡단구간 굴착 시 안전작업계획 수립으로 붕괴위험 제거
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 흙막이 가시설 상부 안전난간 시공상세도 미작성 | M(2) | M(3) | 흙막이 가시설 상부 안전난간 시공상세도 작성 | 안전난간 설치 시 설치규정 준수로 작업자 추락위험 제거
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 쉬트파일 팽창지수재 설치누락 | M(3) | M(3) | 쉬트파일 팽창지수재 설치 상세도 작성하여 반영 | 쉬트파일 시공 시 안전수칙을 준수하여 위험요소 제거
건축 | 건축물 | 운수시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 설치 및 해체 작업시 가시설 변위로 인한 무너짐 발생 | M(3) | H(3) | 가시설 계측계획 수립을 통해 단계별 시공시 위험요소 파악하도록 설계 | 가시설 계측의 이상징후 발생시 즉시 공사 중지하고 대책수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 흙막이 가시설 상부 안전난간 미설치 | H(4) | M(3) | 흙막이가시설 상부 안전 시설물(안전난간 등) 설치 후 작업 | 안전난간 설치 시 시공상세도대로 설치 규정 준수하여 작업자 추락 예방
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토 미실시 | M(3) | M(3) | 조절식 간이흙막이 시공 시 사전 구조안전성 검토 실시 및 시공상세도 작성 | 시공순서를 준수하여 시공계획서대로 작업하도록 관리감독 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측관리계획 미수립 | M(3) | M(3) | 계측기 설치에 따른 계측관리계획 도면에 반영 | 변위 발생 시 보강대책 수립
토목 | 철도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 공사장 인접구간의 구조물중 상태가 불량한 취약구조물 붕괴 위험 | M(3) | M(3) | 시공전 인접 구조물의 국부적인 위험을 파악하고 취약구조물 자동화계측 수립 | 연도변 건물 상시검측 및 침하시 공사 즉시 중단
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(10미터 이상) | 안전난간 미설치 | L(2) | M(3) | 안전난간 시설을 설계도면에 반영 | 흙막이가시설 상·단부 안전난간 설치 등 안전시설 설치 및 유지
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | M(4) | 이토관로 흙막이가시설 시공순서도 작성(굴착구배 포함) | 굴착 순서 준수하여 시공실시 및 굴착공사 표준안전지침 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 시공순서도 누락 | L(2) | L(2) | 흙막이 가시설에 대한 시공순서도 반영 | 흙막이 가시설 설치 시 시공순서 준수하여 안전작업
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 앞 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 설치/해체 시공순서 미준수 | M(2) | H(4) | 설치 위치별 흙막이 가시설 설치 해체 순서도 반영 | 설치 해체 순서도 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 흙막이 가시설 안전시설 미설치로 인한 근로자 추락 | M(3) | M(3) | 가시설 단부 추락 위험구간 안전난간 설계도서 반영 | 안전난간 설치기준 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 가설재 사용시 주의사항 미반영 | L(2) | L(2) | 재사용 가설재 사용에 따른 유의사항 도면 명기 | 재사용 가설재 사용시 부식 또는 변형된 재료 반입금지
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 시공 순서도 누락에 의한 오시공 | L(2) | L(3) | 흙막이 가시설에 대한 시공순서도 반영하여 안전성 확보 | 흙막이 가시설 시공 순서도를 준수하여 오시공 예방
토목 | 철도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측관리 불량 | M(2) | H(4) | 계측기 설치에 따른계측 관리 계획을 설계도서에 반영 | 지속적인 흙막이 가시설 변위 확인 및 인접지반 침하량 측정
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 흙막이 띠장 시공 시 안전대 부착 설비 시공 상세도 미작성, 미시공에 의한 작업자 추락 위험 | M(2) | H(4) | 흙막이 가시설 띠장 안전대 부착 설비설치를 위한 시공상세도 작성 | 안전대 사용 안전기준 준수로 단부작업자 추락위험 제거
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 추진기지 가시설 시공상세도 작성 미흡(가새재, 우각부 등 접합상세 작성 미흡) | M(2) | H(4) | 추진기지 가시설 시공상세도 작성 보완 | 기계식 굴착공법 안전수칙 준수로 지반의 붕괴위험 제거
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 고소 | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 흙막이 가시설 근로자 승강설비 설치 누락 | M(2) | M(3) | 흙막이 가시설 승강설비 설치를 위한 시공상세도를 작성, 반영 | 사다리 설치 시 사용 안전수칙 준수로 사다리의 전도에 의한 근로자의 추락위험 제거
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이흙막이 설치 안전수칙 미준수 | M(3) | M(2) | 해당없음 | 간이흙막이 설치 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 매설작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 미설치 | M(2) | H(4) | 조립식간이 흙막이 설치 순서도 및 상세도 작성 | 시공상태 확인 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 우수배출을 위한 배수계획 수립 | 우수 유입방지 상세계획 수립
토목 | 철도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 지하연속벽 시공시 시공순서 미준수 및 관리 미흡으로 인한 사고발생 위험 | M(3) | H(4) | 지하연속벽 시공순서도, 상세도 작성 및 관리기준 명시 | 지하연속벽 벽면에 누수 현장 발생시 공사 중지
토목 | 철도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공 경계부관리소홀 | M(2) | H(3) | 가시설 시공시 각 공구경계부를 우선 시공하고 실무시공사업단에 의하여관리하도록 입찰안내서의 명기 | 공구 경계부는 공구간 협의후우선시공하고 GBC경계부는계측 관리 철저
토목 | 철도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지층분포가 설계와 상이 | M(2) | H(4) | 지층분포가 상이할 경우 감독원의 승인을 받도록 설계도에 반영 | 굴착시 지층분포 확인
토목 | 철도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 영구이설 하수박스의 관매달기시 구조적 안전성 확보 미흡으로 인한 사고 위험 | M(3) | M(3) | 하수박스 매달기시 가시설 부재별 구조 안전성 검토 수행 | 가시설 부재에 과하중 상재 금지
토목 | 철도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측관리 불량 | M(2) | H(4) | 계측기 설치도면작성과 관리계획 반영 | 공사시 필요한 경우 계측기 추가 설치
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토 미실시 | M(2) | M(4) | 조립식 간이흙막이 구조검토 실시 | 시공 순서 준수
토목 | 철도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 인접 건물 안정성 검토 미흡 | M(3) | M(3) | 구조물 시공시기에 따른 수치해석 검증 | 주변건물 상시 점검 및 침하시 공사 중단
산업환경설비 | 환경시설 | 공공폐수처리시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 설치.해체 시공순서도 작성 | 설치, 해체에 대한 시공 계획을 수립(시공계획서)
토목 | 철도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 중고강재 사용 | M(2) | H(4) | 중고자재 사용시 허용응력 할증 계수 0.9적용 | 중고강재 사용시 할증개수 재산정
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외벽 | 흙막이가시설 | 옆 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이가시설 설치/해체 작업 시 시공순서 오류로 붕괴 및 작업자 깔림 우려 | M(3) | H(4) | 흙막이가시설 설치 및 해체 시공순서도를 작성으로 안전성 확보 | 흙막이가시설 설치작업 시 안전수칙 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토 미실시 및 순서도 미작성 | M(2) | H(3) | 구조계산 결과 반영한 시공상세도 작성 및 준수 | SHEET PILE 시공 시 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 가이드빔 미설치 | L(2) | H(4) | 가이드빔 설치 상세도 작성 | 흙막이가시설 설치 및 해체 작업 시 도면 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 승강설비 상세도 미작성 | M(2) | M(4) | 지면에서 굴착저면으로 안전하게 이동할 수 있는 승강설비 반영 | 사다리 사용 시 안전수칙 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 띠장 연결부 보강재부족 및 밀림방지부재 미설치 | M(2) | M(4) | 띠장과 사보강재 접합부 스토퍼를 반영하여 밀림방지 조치 | 시공계획서상 안전성 확인 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 시공순서 오류에 의한 위험잠재 | L(2) | L(2) | 흙막이 가시설 시공순서도 반영 | 흙막이 가시설 시공순서 준수 철저
토목 | 철도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체시 구조안정성 미검토 | M(3) | H(4) | 구간별 해체시 안정성 검토 설계도서에 반영 | 흙막이공사 안전보건작업 지침 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | M(4) | 관로작업구 갱생 TYPE-A 구간 흙막이가시설 시공순서도 작성(굴착구배 포함) | 굴착 순서 준수하여 시공실시 및 굴착공사 표준안전지침 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 가설재 사용시 부식 및 변형에 의한 붕괴 | M(3) | M(3) | 재사용 가설재 사용시 유의사항을 도면에 반영 | 가시설 등 중량물 인양시 인양로프 파단위험 / 줄걸이 검사 및 작업계획 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 흙막이 설치구간 안전시설 미흡으로 추락 | M(3) | M(3) | 흙막이 상단부에 안전난간 및 NOTE표기 반영 | 단부 작업 시 근로자 추락위험 / 안전난간 설치 철저
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이에 대한 시공순서도 미작성으로 오시공 | M(3) | M(3) | 흙막이 시공순서도를 작성하여 설계도서에 반영 | 굴착구간 상재하중 증가에 의한 붕괴위험 / 상재하중제거 및 하중관리 철저
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 구조계산서 누락으로 붕괴 | M(3) | M(3) | 흙막이 구조계산서를 설계도서에 반영 | 흙막이 가시설 시공순서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치미흡 | M(2) | H(4) | 흙막이 가시설 상세도 작성 | 엄지말뚝 안전시공절차 및 주의사항 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 상세도 미작성 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 상세도(계측기 상세도 포함) 작성 | 설계도서 준수 및 계측기 방호울 설치
토목 | 철도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전성 검토를 반영한 단계별 굴착 미검토 | H(3) | M(3) | 안전성 검토를 반영한 단계별 굴착검토 | 시공순서에 의한 작업절차 준수
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(4) | 안전난간 설치 | 수직방망 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이 흙막이 구조계산서 미반영 | L(2) | L(3) | 간이 흙막이에 대한 구조계산을 반영하여 안전성 확보 | 간이 흙막이 구조계산 자료를 반영하여 시공 시 안전성 확보
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 설치/ 해체 순서도 미작성 | L(2) | M(3) | 흙막이 가시설 설치/해체 순서도 작성 | 흙막이가시설 설치 및 해체 작업 시 도면 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설의 시공순서도 누락으로 위험잠재 | L(1) | L(2) | 흙막이 가시설의 오시공을 방지 위한 상세도 반영 | 흙막이 가시설의 시공순서도를 반영하여 안전성을 확보
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 파열,파단 | 깔림 | 지장물 간섭에 의한 흙막이 미설치로 위험잠재 | L(1) | L(2) | 지장물 간섭구산 상세도 보완 작성 / 지장물 보호공 초기 터파기(H=약1.5m) 시 지장물 여부 확인 | 굴착공사 시 지장물 조사 및 보호 방안을 수립하여 지장물 간섭구간에 대한 흙막이 가시설 보강도면을 반영하여 시공 시 안전성을 확보
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 파이핑 근입장 미검토 | M(3) | M(3) | 사질토 파이핑 발생 현상 설계기준 재검토 설계도서에 반영 | 파이핑 현상 설계기준 재확인
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 검토 미실시 | L(2) | H(4) | 지보재 해체 단계를 포함한 흙막이가시설 구조안전성 검토 실시 | 흙막이가시설 설치 및 해체순서 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설 반영 미흡 | M(2) | M(4) | 관로설치구간 안전관리계획도 작성 | 수직방망 설치
토목 | 철도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체순서불량 | M(3) | H(4) | 흙막이가시설 설치, 해체 단계별 시공순서도 설계반영 | 흙막이가시설 설계사항 및 시공순서 준수 설치
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 우수배출을 위한 배수계획 수립 | 우수 유입방지 상세계획 수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 우수배출을 위한 배수계획 수립 | 우수 유입방지 상세계획 수립
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착 시공방법 미준수 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 시공순서도 작성 및 반영 | 설치, 해체 순서도에 따른 시공 수행
산업환경설비 | 환경시설 | 공공폐수처리시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 우수배출을 위한 배수계획 수립 | 우수 유입방지 상세계획 수립
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 가시설 구조검토 미흡 | M(3) | M(3) | 가시설 벽체 및 앵커 긴장력 확보하기 위한 구조계산 설계도서에 반영 | 가시설 구조계산 검토
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 앵커 긴장력 확보 미흡 | M(3) | M(3) | 앵커 긴장력 확보 대책 방안 설계도서에 반영 | 앵커 긴장력 확보 대책방안 명기
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 항타 및 항발작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 해체순서 미준수로 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 흙막이 가시설 구조계산서 작성 | 흙막이 설치 해체 순서 준수 확인점검 계획 수립 필요
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 사보강재 밀림 | L(2) | H(4) | 코너부 사보강재 구간 밀림방지 앵글을 설치하여 가시설 변형 억제 | 설계도서 및 시공순서 준수하여 설치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 우수배출을 위한 배수계획 수립 | 우수 유입방지 상세계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 버팀대 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 우각부 모서리 보강재 미반영 | M(2) | H(4) | 우각부 모설리 쐐기보강으로 안전성 확보 | 시공계획서상 안전성 확인 철저
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체순서 미준수 | M(2) | M(4) | 흙막이가시설 해체 순서도 작성 | 해체 순서에 따른 콘크리트 타설순서 준수
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공순서 미준수 | M(2) | M(4) | 보행교량 및 가시설 시공순서도 작성 | 펌프카 아웃트리거 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 흙막이가시설 상부에서 하부 굴착면으로 작업자 이동 시 작업자 떨어짐 발생 우려 | M(2) | H(4) | 지상에서 하부 굴착면까지 통행할 수 있는 이동통로 시공상세도 작성 | 가설계단 미끄럼방지 조치 및 연결부 상태 점검
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 기타 | 깔림 | 양수기 용량 부족 | M(2) | M(3) | 흙막이 가시설 양수계획 및 유출부를 설계도서에 반영 | 공사중 가배수로, 집수정 설치, 수중양수기 감전차단기 설치, 전선상태 점검
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 상세설계 누락 | M(2) | H(4) | 흙막이가시설도면 및 구조계산서를 설계도서에 반영 | 현장에 반입된 흙막이 지보공 부재에 대한 사전검수 시행
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업허가제 미도입 | M(2) | M(3) | - | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 설치.해체 시공순서도 작성 | 설치, 해체에 대한 시공 계획을 수립(시공계획서)
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 가설재 사용시 주의사항 미흡으로 부식 또는 변형된 부재 사용 | L(2) | L(2) | 재사용 가설재 사용에 따른 유의사항 도면 명기 | 재사용 가설재 사용시 부식 또는 변형된 재료 반입금지
건축 | 건축물 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 사보강재 밀림 | L(2) | H(4) | 코너부 사보강재 구간 밀림방지 앵글을 설치하여 가시설 변형 억제 | 설계도서 및 시공순서 준수하여 설치
건축 | 건축물 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 우수배출을 위한 배수계획 수립 | 우수 유입방지 상세계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 맨홀 구조물 흙막이 설치도면 미반영에 의한 오시공 시 위험잠재 | L(2) | L(2) | 맨홀 구조물 가시설 설치도면 반영 | 가시설 및 구조물 설치계획 수립 및 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체순서 미준수 | M(2) | M(4) | 이토관로 흙막이가시설 해체 순서도 작성 | 되메우기 작업 시 충분한 다짐 실시 및 흙막이 구간 계측기 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 굴착단부 안전난간 미반영으로 인한 떨어짐 | L(2) | L(2) | 굴착단부의 추락예방을 위하여 안전난간 설치 도면 반영 | 추락위험 장소에 안전난간 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이가시설 해체시 구조계산서 미반영 | L(2) | L(3) | 흙막이가시설 해체시 구조계산서 반영 | 흙막이가시설 해체시 반영된 구조계산서를 확인하고 해체시 작업 전 관리자의 확인 및 배치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이 흙막이 구조계산서 미반영 | L(2) | L(3) | 간이 흙막이에 대한 구조계산을 반영하여 안전성 확보 | 간이 흙막이 구조계산 자료를 반영하여 시공 시 안전성 확보
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 시공 순서도 누락에 의한 오시공 | L(2) | L(2) | 흙막이 가시설에 대한 시공순서도 반영하여 안전성 확보 | 흙막이 가시설 시공 순서도를 준수하여 오시공 예방
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 흙막이 단부 안전조치 미흡 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 상부 안전난간대 설치 계획을 설계에 반영 | 작업자 승강통로 설치계획 수립
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 기타 | 깔림 | 굴착저면 우수 및 지하수 배제계획 미수립 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설구간 우수 및 지하수 배제계획 수립 | 우기시 안전상태 상시 점검
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | M(4) | 시공순서도 작성(굴착구배 포함) | 굴착 순서 준수하여 시공
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(4) | 안전난간 설치 | 낙하물 재해 예방을 위해 안전난간에 수직보호망 설치
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 작업자 이동통로 미설치 | M(2) | M(4) | 흙막이가시설, 핫태핑 작업 시 작업자의 안전이동을 위한 가설계단, 승강사다리 설치 | 지지,고정 확인
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 뒤 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체작업에 대한 검토 누락 | M(2) | H(4) | 해체 작업에 대한 시공단계별 구조검토(시공성 고려) | 시공순서 준수,되메우기 완료 후 가시설 해체
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 항복강도 부족 | M(2) | H(4) | 항복강도 등 상향되어 개정된 KS규격에 따른 강재사용하도록 도서에 반영 | 재사용 자재 사용시는 간격과 정밀도에 대한 충분한 검토 후 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 단부 발생 시 안전난간 미설치에 의한 근로자 추락위험 | L(2) | L(2) | 단부 안전난간 미설치로 인한 근로자 추락위험 | 단부 발생시 안전난간 설치
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 설치.해체 시공순서도 작성 | 설치, 해체에 대한 시공 계획을 수립(시공계획서)
건축 | 건축물 | 운수시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 부딪힘 | 설치 및 해체 작업시 부딪힘 및 추락 발생 | M(3) | H(3) | 현장의 안전교육 수립하도록 안전시설비 내역에 계상 | 작업자 안전교육 및 추락방지 사전예방 대책수립
조경 | 기타 |  | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 기타 | 깔림 | 양수기 용량 부족 | M(2) | M(3) | 흙막이 가시설 양수계획 및 유출부를 설계도서에 반영 | 공사중 가배수로, 집수정 설치, 수중양수기 감전차단기 설치, 전선상태 점검
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 횡단 지장물 저촉으로 인한 흙막이 미설치 | M(2) | M(3) | 지장물 저촉구간 하부 토류판, 마대 등의 대체시공 방안 검토 | 굴착작업 작업자 안전수칙 및 정밀 계측 수행
토목 | 철도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(10미터 이상) | 검측 및 작업시 가이드월 상부에서 트렌치 내부로 추락 사고 위험 | M(3) | M(3) | 지하연속벽 트렌치 굴착 후 가이드월 상부에 안전시설을 설치하도록 명시 | 안전시설 해체시 대체시설 설치
토목 | 철도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공 경계부 관리소홀 | L(2) | M(3) | 가시설 시공시 코엑스 및 현대GBC 경계부는 관련기관과 협의후에 관리 하도록 입찰 안내서의 명기 | 공구 경계부는 공구간 협의후 우선시공하고 GBC경계부는 계측 관리 철저
토목 | 철도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외벽 | 흙막이가시설 | 옆 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 지중연속벽 해체순서 불량 | M(2) | H(4) | 지중연속벽 절단 순서도에 되메우기 반영 | 크레인 작업구간 추락방지를 위한 안전난간 설치
산업환경설비 | 환경시설 | 환경오염방지시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(10미터 이상) | 승강설비 상세도 미작성 | L(2) | H(4) | 흙막이 가시설 승강설비 상세도 작성 | 승강설비에서 미끄러지는 것을 방지하도록 아웃트리거를 설치
산업환경설비 | 환경시설 | 환경오염방지시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(10미터 이상) | 안전난간 미설치 | L(2) | M(3) | 안전난간 시설을 설계도면에 반영 | 흙막이가시설 상·단부 안전난간 설치 등 안전시설 설치 및 유지
산업환경설비 | 환경시설 | 환경오염방지시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(10미터 이상) | 안전대 부착설비 미설치 | M(3) | M(3) | 안전대 부착설비 설계도서 반영 | 안전대 부착설비 사전 설치
산업환경설비 | 환경시설 | 환경오염방지시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 기타 | 기타 | 지수재 미설치 | L(2) | H(4) | Sheet-Pile 팽창지수재 설치 | 흙막이가시설 설치 및 해체 작업 시 도면 준수
산업환경설비 | 환경시설 | 환경오염방지시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 가이드빔 미설치 | L(2) | H(4) | 가이드빔 설치 상세도 작성 | 흙막이가시설 설치 및 해체 작업 시 도면 준수
산업환경설비 | 환경시설 | 환경오염방지시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 설치/ 해체 순서도 미작성 | L(2) | M(3) | 흙막이 가시설 설치/해체 순서도 작성 | 흙막이가시설 설치 및 해체 작업 시 도면 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 위험공종 작업계획 미수립 | M(2) | M(2) | - | 작업허가제 도입하여 위험공종 작업착수 전 작업계획서 작성
토목 | 철도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 버팀보 해체단수 과다 | M(3) | H(4) | 가시설 해체시 한번에 여러단의 버팀보를 동시에 해체하 지않도록 설계도서에 명시 | 가시설 붕괴사고의 상당부분이 해체시 발생하므로 과도한 버팀보의 동시 해체를 금지하여 가시설 붕괴방지
토목 | 철도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 가시설 도면에 신자재, 구자재 사용여부를 기재 | M(2) | H(4) | 가시설 도면에 신자재, 구자재 사용여부를 기재 | 중고강재가 반입금지
토목 | 철도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 경보기 미설치 | M(2) | H(4) | 설계내역서에 스마트안전장비에 대한 금액 반영 | 현장시공시에도 반영하고 시공
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 가시설 설치시토압 불균형 | M(3) | M(3) | 굴착 및 흙막이 설치 상세도 제공 | 굴착작업 표준안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 부적절한 흙막이 설치 | M(2) | H(4) | 가시설 적용 형식별 적용 위치를 설계도면에 반영하여 오시공 방지 | 굴착작업 작업자 안전수칙 및 정밀 계측 수행
토목 | 철도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착공사 중 배면 지하수의 유출로 인한 사고 발생 위험 | M(3) | H(4) | 가시설 벽체형식으로 차수 효과가 우수한 지하연속벽 및 씨컨트 파일 적용 | 가시설 벽체 경계부의 지하수 유출시 추가 차수그라우팅 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 기타 | 기타 | 지수재 미설치 | L(2) | H(4) | Sheet-Pile 팽창지수재 설치 | 흙막이가시설 설치 및 해체 작업 시 도면 준수
토목 | 철도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착중 배면지하수 유출 | M(3) | H(4) | 수위저하시 지중에 물을주입하여 수위를 유지하는 Recharge well공법 적용 | 지하수위 계측관리를 철저히 하고 설치된 Recharge well주입공이 막히지 않도록 유지관리함
토목 | 철도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 설치 및 해체 시 붕괴사고 위험 | M(3) | H(4) | 주요구간별 흙막이 가시설 설치에서 해체까지 단계별 시공순서도 작성 | 단계별 시공순서에 따른 절차 준수 및 작업자 교육
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 검토 미실시 | M(3) | M(3) | 작업 전 구조안전성 검토 및 시공상세도 작성토록 설계도서 명기 | 조립식간이흙막이 설치 안전수칙을 준수하여 조립도대로 작업
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업허가 승인 미실시 | M(3) | M(3) | 공공공사 추락사고 방지에 관한 지침에 따라 위험공종 작업 전 작업계획 제출 및 승인 후 작업 | 위험공종(굴차, 가설공사) 작업 시 사전 승인받은 작업계획에 따라 시공
토목 | 철도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 기타 | 파열,파단 | 깔림 | 지장물 보호공 미비 | M(3) | M(3) | 지장물 매달기 상세도 작성 | 지장물도 상세검토 및 지장물 관련기관 담당자 입회하에 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측관리 미비 | H(4) | M(3) | 계측기 설치하고(지중경사계, 변형틀계 지표침하계 등) 주기적으로 응력 및 변형 정도 측정하여 무너짐 사전 예방 | 계측기 관리 철저 및 지속적인 Face Mapping 진행
토목 | 철도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조계산서에 적용 기준 미흡 | M(2) | H(4) | 구조계산서에 적용 기준 미흡 | 가시설구조계산에 맞추어 시공
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 간이흙막이 설치구간 안전시설 미흡으로 추락 | M(3) | M(3) | 간이흙막이 상단부에 안전난간 및 NOTE표기 반영 | 단부 작업 시 근로자 추락위험 / 안전난간 설치 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 가설재 사용 시 부식 및 변형에 의한 위험잠재 | L(2) | L(2) | 재사용 가설재 사용 시 유의사항을 설계에 반영 | 품질관리 기준 준수 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 미설치 | M(3) | M(3) | 흙막이가시설 설치 순서도 작성 | 시공상태 확인 철저
토목 | 철도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측 및 시공관리 미흡 | M(2) | H(4) | 지반피해 예방을 위하여 시공시 사전대비할 수 있도록 도면에 명기 | 계측관리계획 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 설치.해체 시공순서도 작성 | 설치, 해체에 대한 시공 계획을 수립(시공계획서)
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 안전시설물 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 물체에 맞음 | 강재 재사용 | M(3) | M(2) | 구조계산서상의 설계응력확보를 위해 신강재사용원칙을 도면에 반영 | 반입전후 자재의 적정성 검수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 강재 허용응력 부족 | L(2) | M(3) | - | 허용응력 확보 및 신강재 사용
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | M(4) | 이설관로 흙막이가시설 시공순서도 작성(굴착구배 포함) | 굴착 순서 준수하여 시공실시 및 굴착공사 표준안전지침 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체순서 미준수 | M(2) | M(4) | 이설관로 흙막이가시설 해체 순서도 작성 | 되메우기 작업 시 충분한 다짐 실시 및 흙막이 구간 계측기 설치
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 없음 | 깔림 | 수직이동통로 배치계획 미흡 | M(2) | H(4) | 가설계단 설치도면 반영 | 설치기준 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | H(4) | 1회 굴착깊이를 도면에 표현하여 시공 중 과굴착 예방 | 설치, 해체에 대한 시공 계획을 수립(시공계획서)
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(10미터 이상) | 안전난간 미설치 | L(2) | M(3) | 안전난간 시설을 설계도면에 반영 | 흙막이가시설 상·단부 안전난간 설치 등 안전시설 설치 및 유지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 버팀대 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 가시설 보걸이 설치간격 미표기 | M(2) | H(3) | 보걸이 간격 설계도면에 명기 | 설계도서를 준수하여 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 안전성 부족 | H(4) | M(3) | 흙막이 구조안전성검토 | 재사용 가설재 사용시 반영하여 구조검토 재실시
토목 | 철도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 충돌 | 교통사고 | 교통처리 계획 미흡 | M(3) | M(3) | 우선시공분 이후 지하연속벽 잔여 구간 교통 처리계획 수립 | 교통안전시설 설치, 야간시인성 확보, 공사차량 서행
토목 | 철도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 미검토 | M(2) | H(4) | 굴착단계별 흙막이 구조안전성검토 | 재사용 가설재 사용시 반영하여 구조검토 재실시
토목 | 철도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(10미터 이상) | 설치전 터파기 실시 | M(2) | H(4) | PPS 설치, 해체시 주의사항을 설계도면에 반영 | PPS 설치, 해체시 작업발판 및 추락방지시설 설치
토목 | 철도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 뒤 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이배면 이격발생 | M(2) | H(4) | 흙막이판은 배면이격공간대책을 표준시방서에 명시 | 흙막이배면이 붕괴되지 않도록 다짐
토목 | 철도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 해체시 과도한 변위로 인한 붕괴 사고 위험 | L(2) | H(4) | 흙막이 가시설의 설치 및 해체를 고려한 구조 안전성 검토 수행 | 설치 및 해체시 계측 수행으로 가시설의 변위 확인 및 시공순서도에 따른 작업절차 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 충돌 | 부딪힘 | 야간작업 안전시설 설치 미흡 | M(3) | M(3) | 야간 건설공사 안전보건작업 지침(KOSHA GUIDE C-52-2016) 야간작업 안전시설 기준 준수하여 작업 | 작업장 조명, 야간작업에 적합한 근로자 복장 및 안전표지 방법 준수하여 작업
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 가설재 사용시 부식 및 변형에 의한 붕괴 | M(3) | M(3) | 재사용 가설재 사용시 유의사항을 도면에 반영 | 가시설 등 중량물 인양시 인양로프 파단위험 / 줄걸이 검사 및 작업계획 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 흙막이 설치구간 안전시설 미흡으로 추락 | M(3) | M(3) | 흙막이 상단부에 안전난간 및 NOTE표기 반영 | 단부 작업 시 근로자 추락위험 / 안전난간 설치 철저
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이에 대한 시공순서도 미작성으로 오시공 | M(3) | M(3) | 흙막이 시공순서도를 작성하여 설계도서에 반영 | 굴착구간 상재하중 증가에 의한 붕괴위험 / 상재하중제거 및 하중관리 철저
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 구조계산서 누락으로 붕괴 | M(3) | M(3) | 흙막이 구조계산서를 설계도서에 반영 | 흙막이 가시설 시공순서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 조절식 흙막이 가시설 시공순서 오류에 의한 무너짐 등 위험잠재 | L(2) | L(2) | 조절식 흙막이 가시설 시공순서도 반영 | 조절식 흙막이 가시설 시공계획 수립 및 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 흙막이 가시설 상부 안전난간 미설치 | H(4) | M(3) | 조립식간이흙막이 상부 안전 시설물(안전난간 등) 설치 후 작업 | 안전난간 설치 시 시공상세도대로 설치 규정 준수하여 작업자 추락 예방
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 건설기술진흥법 안전관리비 누락 | M(3) | M(3) | 건설기술진흥법 시행규칙에 의거하여 안전관리에 필요한 비용 간전공사비에 계상 | 안전관리비 산정이 적정한지 검토 후 해당 목적에만 사용되도록 관리
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외벽 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이가시설 설치/해체 작업 시 구조검토 미시행으로 붕괴 및 작업자 깔림 우려 | M(3) | H(4) | 흙막이가시설 부재에 대한 시공 단계별 구조검토 시행으로 안정성 확보 | 터파기시 가시설 배면 상태 확인 및 상시 검측
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 흙막이가시설 상부에서 작업자 이동 시 안전난간 미설치로 떨어짐 발생 우려 | M(2) | H(4) | 가시설 상부에 안전난간을 시공하도록 시공 상세도를 작성하여 설계도서에 반영 | 안전난간 설치 상태 점검 및 보수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외벽 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 낙하 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 안전시설 미비 | H(3) | H(3) | 추락방지망 시설을 설계에 반영 | 보행통로(계단)시공시 반영
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이흙막이 구조계산서 누락으로 붕괴 | M(3) | M(3) | 간이흙막이 구조계산서를 설계도서에 반영 | 흙막이 가시설 시공순서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 설치 시 시공순서 오류에 의한 위험잠재 | L(2) | L(2) | 흙막이 가시설 시공순서도 반영 | 흙막이 가시설 시공계획 수립 및 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 우수배출을 위한 배수계획 수립 | 우수 유입방지 상세계획 수립
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착시 지장물 간섭에 의한 가시설 설치 불가 | M(2) | M(3) | 해당사항 없음 | 유관기관 입회 요청하여 지장물 확인 철저, 줄파기 실시
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 엄지말뚝 | 상부(위) | 기타 | 전도 | 깔림 | 굴착공 되메우기 미흡 | M(3) | M(3) | 천공홀 되메우기 상세 설계도서에 반영 | 벽체 천공 후 홀 되메우기 상세 표기
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 뒤 | 인양작업 | 붕괴 | 깔림 | 지반침하에 의한 크레인 넘어짐 | M(2) | M(3) | 가시설 설치시 장비주행성 확보방안 설계도서 반영 | 크레인 전도방지를 위한 안전도면 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체순서 미준수 | M(2) | H(4) | 흙막이가시설 해체와 교대시공 및 되메우기 시공순서 명기 | 시공순서 준수
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 상부 안전난간 설치관련 상세도 작성 | 흙막이 가시설 상부에 안전난간을 설치
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 가설계단 미설치 | M(3) | M(3) | 작업자 안전통로 설치위한 상세도 반영 | 승하강로 안전난간 설치
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 미만) | 굴착단부 안전난간 등의 예시 미 반영으로 위험잠재 | L(1) | L(3) | 굴착구간 단부에 안전난간 설치예시를 반영 | 굴착단부로의 추락예방을 위하여 해당 도면에 안전난간 시공 예시를 참조하여 추락재해를 예방
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 상세도 미작성 | M(3) | H(4) | 토류판하부 상세도 미작성 | 상세도에 따라 작업 시행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 펌프장 부력검토 미실시 | M(3) | M(4) | 펌프장 부력검토 실시 | 흙막이 설치기준 및 순서 준수
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 우수배출을 위한 배수계획 수립 | 우수 유입방지 상세계획 수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지장물 간섭에 의한 흙막이 미설치로 위험잠재 | L(1) | L(2) | 지장물 간섭구산 상세도 보완 작성 / 지장물 보호공 초기 터파기(H=약1.5m) 시 지장물 여부 확인 | 지장물과 흙막이 가시설 간섭구간 시공시 보강조치를 철저히 하여 시공
토목 | 철도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공순서 미준수 | M(3) | H(4) | 지하연속벽 시공순서도 작성 | 지하연속벽 벽체 시공관리철저
토목 | 철도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 운반작업 | 충돌 | 부딪힘 | 가시설작업시 교통혼잡 | M(3) | H(4) | 단계별 시공을 고려한 공사중교통처리계획 및 교통영향저감대책 수립 | 교통안전시설, 횡단보도 등설치시 안전을 고려한 계획수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 옆 | 용접작업 | 화재 | 화상 | 용접시 불티 비산 | M(3) | M(2) | 용접작업시 소화설비 비치 및 산업안전보 건에 관한 규칙에 준해 화재 감시자를 지정 배치토록 설계도 서에 반영 | 시공계획서 수립시 해당 감시자 적정성 확인 및 배치계획 수립
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | Sheet-Pile 팽창지수재 설치 누락으로 지하수 누수에 의한 붕괴 | L(2) | L(2) | Sheet-Pile 팽창지수재 설치 상세도를 작성 | Sheet-Pile 설치작업 시 팽창지수재를 준수 시공하여 지하수 누수 방지
건축 | 건축물 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 설치.해체 시공순서도 작성 | 설치, 해체에 대한 시공 계획을 수립(시공계획서)
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착배면 토압 지지 미흡 | M(2) | M(3) | 구조계산 결과에 따른 토류판 규격 명시 | 토류판은 굴착높이가 0.5m를 넘지 않는 범위 내에서 최대한 신속하게 설치, 40mm 이상 걸침길이 확보
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 가시설 상단부 안전난간 미설치 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 상부 안전난간 설치 상세도 작성 | 흙막이 단부는 근로자 추락방지를 위해 안전난간 설치
토목 | 철도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 씨컨트파일 설치시 연직도 기준 도면에 미명시 | H(3) | M(3) | 씨컨트파일 설치시 연직도 기준 도면에 명시 | 씨컨트파일 기준 불만족시 추가 말뚝 천공 및 필요시 차수그라우팅 실시
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 낙하 | 떨어짐(분류불능) | 작업허가제 미도입 | M(2) | M(3) | 해당사항 없음 | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 앞 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 쉬트파일 팽창지수재 미설치 | M(3) | M(3) | 쉬트파일 팽창성지수재 설치 상세도 설계도서에 반영 | 지하수위 유입에 따른 양수처리 계획수립 및 쉬트파일의 안전보건 작업지침 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이가시설의 상세도 누락으로 시공시 오류 위험 | L(2) | L(3) | H파일 흙막이가시설 상세도 도면 반영 | H파일 흙막이가시설 상세도를 확인하여 토류판 확인 후 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 가설재 사용시 주의사항 미흡으로 부식 또는 변형된 부재 사용 | L(2) | L(2) | 재사용 가설재 사용에 따른 유의사항 도면 명기 | 재사용 가설재 사용시 부식 또는 변형된 재료 반입금지
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 사보강재 밀림 | L(2) | H(4) | 코너부 사보강재 구간 밀림방지 앵글을 설치하여 가시설 변형 억제 | 설계도서 및 시공순서 준수하여 설치
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 검토 미실시 | L(2) | H(4) | 지보재 해체 단계를 포함한 흙막이가시설 구조안전성 검토 실시 | 흙막이가시설 설치 및 해체순서 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 우수배출을 위한 배수계획 수립 | 우수 유입방지 상세계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 앞 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 유입에 따른 흙막이 무너짐 | M(2) | M(3) | 지하수 및 우수배제 계획 설계도서 반영 | 공사 중 배수로 설치 및 양수계획 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 시공순서 미준수 | M(3) | H(4) | 흙막이가시설 구조안전성 검토에 따른 설치,해체 시공순서도 작성 | 작업계획서 작성 후 작업지휘자 배치 및 작업순서도 숙지상태 확인 관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 버팀대 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 스트럿과 띠장 접합구간에 스티프너 누락에 의한 부재변형 | L(2) | L(3) | 스트럿폭에 맞추어 상하부 각각 2개의 스티프너 반영 | 스트럿과 띠장접합구간 스티프너 반영하여 부재 변형 방지
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 천공작업 | 전도 | 깔림 | 경사면 접지능력 저하 고려 안전대책 미흡 | M(3) | M(3) | 경사면 천공장비 접지압 확보 설계도서에 반영 | 경사면 천공장비 접지압 확보 상세 표기
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 지하수 유출 | M(2) | M(3) | 지하수 유입량 등 계산 후 양수기 규격 및 수량 표시 | 현장 지하수위조사 및 지하수 유출을 고려하여 설계도면에 지하수위 상승시 안전대책 표기
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조 안정성 미확보 | M(2) | M(4) | 흙막이 가시설 구조검토 실시 | 시공순서 준수
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 강재 사용 | M(3) | H(4) | 설계응력 확보를 위해 가설기자재 재사용시 주의사항을 도면에 표기 | 재사용 가설기자재 반입시 검수방법, 품질관리 철저
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 물체에 맞음 | 강재 재사용 | M(3) | M(2) | 구조계산서상의 설계응력 확보를 위해 신강재 사용 원칙을도면 반영 | 반입 전 후, 자재의 적정성 검수
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이 흙막이 구조계산서 미반영 | L(2) | L(3) | 간이 흙막이에 대한 구조계산을 반영하여 안전성 확보 | 간이 흙막이 구조계산 자료를 반영하여 시공 시 안전성 확보
건축 | 건축물 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 검토 미실시 | L(2) | H(4) | 지보재 해체 단계를 포함한 흙막이가시설 구조안전성 검토 실시 | 흙막이가시설 설치 및 해체순서 준수
건축 | 건축물 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 우수배출을 위한 배수계획 수립 | 우수 유입방지 상세계획 수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착공간으로 지하수 유출 | M(3) | M(3) | 팽창지수재 설치토록 설계에 반영 | 계측관리기준 수립으로 지하수의 급격한 변동 시 차수벽 이상유무 파악
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이가시설의 시공순서도 누락으로 위험잠재 | L(2) | L(2) | 흙막이가시설에 대한 시공순서도 반영하여 안전성 확보 | 굴착구간 상재하중 증가에 의한 붕괴 위험 / 상재하중 제거 및 하중관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 조절식 흙막이 가시설 구조계산 누락에 의한 위험잠재 | L(2) | L(3) | 조절식 흙막이 가시설 구조계산서 반영 | 가시설 설치계획 수립 및 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 흙막이 가시설 이동 수단 미설치 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 상부에서 굴착 저면 까지 이동 수단 상세도 작성 | 작업 전 지상에서 하부굴착면까지 통행할 수 있는 안전통로 계획수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 단부 안전난간 미설치에 의한 근로자 추락위험 | L(2) | L(2) | 단부 안전난간 설치도면 반영 | 단부 발생 시 안전난간 설치 철저
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | H(4) | 1회 굴착깊이 등을 표현한 흙막이가시설 시공순서도 작성 | 설치, 해체에 대한 시공 계획을 수립
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 버팀대 설치작업 중 근로자 추락위험 | M(3) | M(4) | 흙막이 버팀대 안전대 설치 예시도 작성 | 근로자 개인보호구 착용을 위한 안전교육 실시
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 설치.해체 시공순서도 작성 | 설치, 해체에 대한 시공 계획을 수립(시공계획서)
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 가시설 해체 구조검토 미실시 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 해체 구조검토 실시 | 설계도서 반영하여 정밀 시공
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 앞 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이벽의 변형, 인접지반 거동 | M(2) | H(4) | 흙막이 가시설 계측계획 수립 및 상세도 작성하여 설계에 반영 | 공사착수 전 설계 시 작성된 계획을 검토하고 현장 여건을 반영하여 상세한 계측수행 및 분석계획 작성
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착공간으로 지하수 유출 | M(2) | H(4) | 물푸기 수량을 설계에 반영하고, 시공 시 확인할 수 있도록 도면에 주의사항 명기 | 지하수 및 강수에 대한 배수계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 경암, 연암층 시공 상세도 미작성 | M(2) | M(3) | 연암, 경암층에 대한 Sheet Pile 시공 상세도 작성 | 시공상세도 참고하여 정밀 시공
산업환경설비 | 환경시설 | 환경오염방지시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 없음 | 기타 | 안전관리 미흡 | L(2) | M(3) | - | 안전관리 이행여부확인
산업환경설비 | 환경시설 | 환경오염방지시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 강재 허용응력 부족 | L(2) | M(3) | - | 허용응력 확보 및 신강재 사용
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 설치.해체 시공순서도 작성 | 설치, 해체에 대한 시공 계획을 수립(시공계획서)
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립식 흙막이 가시설 구조계산 누락에 의한 위험잠재 | L(2) | L(3) | 조립식 흙막이 가시설 구조계산서 반영 | 흙막이 가시설 설치계획 수립 및 준수
토목 | 철도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 뒤 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착중 배면지하수 유출 | M(3) | H(4) | 가시설 벽체형식으로 차수효과가 우수한 지하연속벽 적용 | 공사중 지하수위 계측 관리 철저 및 가시설 벽체 경계부의 지하수 유출시 추가 차수그라 우팅 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 건설기술진흥법에 따른 안전관리비 미계상 | M(3) | M(3) | 정기안전점검, 안전관리계획서 작성 등 건설기술진흥법상 안전관리비 내역반영 | 정기안전점검 계획 수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 부딪힘 | 사전작업허가제 미시행 | M(3) | M(3) | 위험공종 작업 착수전 작업허가 절차 준수하여 작업 시행토록 도면반영 | 표준 안전 수칙 준수
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(3) | 안전난간 시설을 설계도면에 반영 | 흙막이 가시설상·단부 안전난간 설치 등 안전시설 설치 및 유지
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 미검토 | M(3) | H(4) | 흙막이 구조안전성 검토 및 시공상세도면 작성 | 흙막이 계측관리 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 이동 | 파열,파단 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 이동통로 배치계획 미흡 | M(2) | M(3) | 가설계단 및 승강기 설치에 대한 도면 추가 반영 | 이동통로 지지력 구조안전성 검토 및 자재사양 확인
토목 | 철도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 물체에 맞음 | 중간말뚝 해체 작업시 안전성 미흡으로 인한 사고발생 위험 | M(3) | M(3) | 구조물 시공완료 후 중간말뚝을 해체하도록 계획하고 개구부에 대한 마감처리계획 수립 | 중간말뚝 해체시 인양능력을 만족하는 크레인 사용
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(10미터 이상) | 승강설비 상세도 미작성 | L(2) | H(4) | 흙막이 가시설 승강설비 상세도 작성 | 승강설비에서 미끄러지는 것을 방지하도록 아웃트리거를 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | M(4) | 관로작업구 갱생 TYPE-C 구간 흙막이가시설 시공순서도 작성(굴착구배 포함) | 굴착 순서 준수하여 시공실시 및 굴착공사 표준안전지침 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | M(4) | 연결밸브실 흙막이가시설 시공순서도 작성(굴착구배 포함) | 굴착 순서 준수하여 시공실시 및 굴착공사 표준안전지침 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측기 미설치 | M(2) | M(3) | 흙막이가시설 설치구간 계측기를 설치할 수 있도록 설계도면에 표기 | 변위 발생 시 보강조치 반영
토목 | 철도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착 중 배면 지하수가 급격히 유출될 경우 가시설 붕괴 위험 | M(3) | H(4) | 수위저하시 지중에 물을 주입하여 수위를 유지하는 Recharge well 적용 | 지하수위 계측관리를 철저히 하고 설치된 Recharge well 주입공이 막히지 않도록 유지관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 상세도 미작성 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 설치 해체도면 작성 | 흙막이공사 설치해체순서 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 깔림 | 추진력, 반력벽에 대한 안정성 미검토 | M(3) | M(3) | 추진구간 추진력, 반력벽에 대한 구조적 안전성 검토하여 반영 | 추진관의 외경과 길이, 반력벽의 폭과 두께, 기계장치들의 설치 및 작업 공간을 고려하여 작업계획 수립
조경 | 기타 |  | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 뒤 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체작업 순서 미준수 | M(2) | H(4) | 해체 작업에 대한 시공단계별 구조검토(시공성 고려) | 시공순서 준수,되메우기 완료 후 가시설 해체
토목 | 철도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성검토 미흡 | M(3) | H(4) | 가시설 해체 및 철거 주의사항 시방서에 명시 | 구조안전성 검토에 따른 해체 순서도 작성 및 가설지지대 등 해체순서에 따른 보강계획 수립
건축 | 건축물 | 운수시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착깊이 미제시로 과굴착 | M(4) | M(4) | 시공단계에서 시공상세도를 작성할 수 있도록 시공상세도 작성비 반영 | 굴착시 소단 및 시공상세도면 작성 등 고려
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | Sheet-pile 팽창지수재 누락에 의한 지하수 유입 시 위험잠재 | L(1) | L(2) | Sheet-pile 작업구간 지하수 유입 방지 팽창지수재 반영 | 설치작업시 지하수 유입이 예상되거나 유입 되는곳에 팽창지수제 도포후 작업
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 지하 | 천공작업 | 붕괴 | 깔림 | 앵커천공 | M(3) | H(4) | 앵커천공에 따른 인접시설물의 파손방지 및 간섭 시 앵커 각도 조정설치 | 가시설에 대한 철저한 계측계획 수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조 안정성 미검토 | M(3) | M(3) | Type 별 간이 흙막이 구조검토 및 시공순서도 작성 | 높이 2미터 이상인 흙막이지보공에 대하여 관계전문가로부터 구조적 안전성 확인을 받은 후 시공
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 해체작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전대 부착설비 누락 | M(3) | H(4) | 안전대 부착설비 설계도서 반영 | 작업자 안전대 착용 관리/감독
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 품질관리 미준수 | M(2) | H(4) | 가설재 품질관리계획 수립 | 재사용 가설기자재 성능기준에 관한 지침 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 시공순서도 누락 | L(2) | L(2) | 흙막이 가시설에 대한 시공순서도 반영 | 흙막이 가시설 설치 시 시공순서 준수하여 안전시공
토목 | 철도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | H-Pile+토류벽 공법의 구조 안정성 검토 미흡으로 사고발생 위험 | M(3) | H(4) | H-Pile+토류벽 공법의 굴착 및 해체 시공단계별 구조안전성 검토 수행 | 설치 및 해체시 계측 수행으로 가시설의 변위 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(10미터 이상) | 안전대 부착설비 미설치 | M(3) | M(3) | 안전대 부착설비 설계도서 반영 | 안전대 부착설비 사전 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 가설재 사용시 부식 및 변형에 의한 붕괴 | M(3) | M(3) | 재사용 가설재 사용시 유의사항을 도면에 반영 | 가시설 등 중량물 인양시 인양로프 파단위험 / 줄걸이 검사 및 작업계획 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 시공순서도 누락에 의한 위험잠재 | L(1) | L(2) | 흙막이 가시설의 오시공을 방지 위한 상세도 반영 | 사면안전성검토를 실시하여 오픈컷 굴착진행
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시트파일 이음부 미접합에 의한 누수 발생 | M(3) | M(3) | 시트파일 이음부 접합 및 차수제 설치 | 배수펌프 소요대수 및 용량을 산정하여 배수계획 수립
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 가시설 상부 안전난간 미설치 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 설치구간 상부 안전시설물(안전난간 등) 설치 후 작업 | 안전난간 설치 시 시공상세도대로 설치규정 준수하여 작업자 추락 예방
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 승강설비(안전 계단) 미설치 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 승강설비(안전계단) 시공상세도 작성하여 설계도서 반영 | 승강설비(계단, 사다리 등) 설치 및 사용 안전수칙을 준수하여 작업하도록 안전교육 철저
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 검토 미실시 | L(2) | H(4) | 지보재 해체 단계를 포함한 흙막이가시설 구조안전성 검토 실시 | 흙막이가시설 설치 및 해체순서 준수
조경 | 기타 |  | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 뒤 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체작업 순서 미준수 | M(2) | H(4) | 흙막이 가시설 시공순서도 작성하여 설계도면 반영 | 설계에서 제시된 순서 검토하여 설치 및 해체 작업전 시공계획서 작성
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 흙막이 단부 안전조치 미흡 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 상부 안전난간 설치 계획을 설계반영 | 설치시 작업자 안전대 착용 및 체결 준수
토목 | 철도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 중앙말뚝 보강재 구조검토 미실시 | M(2) | H(4) | 중앙말뚝 절단에 따른 가로빔, 세로빔 설치 및 구조안전성검토 | 중앙말뚝 보강재 자재반입시 하부 출입통제
토목 | 철도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 흙막이가시설 부재 설치시 안전대 걸이시설 미설치 | H(3) | M(3) | 흙맑이가시설 부재 설치시 안전대 걸이시설 설치 | 동시작업시 개인별 각각의 구명줄 설치후 작업
토목 | 철도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 공구 경계부공정 불균형 발생시에 대한 대책방안 미수립 | H(3) | M(3) | 공구 경계부 공정 불균형 발생시에 대한 대책방안 수립 | 공구 경계부의 사면상태 상시 점검
토목 | 철도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 충돌 | 교통사고 | 교통처리 계획 미흡 | M(3) | M(3) | 우선시공분 이후 지하연속벽 잔여구간 교통처리계획 수립 | 지하연속벽 잔여구간에 교통처리 안전시설 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 반력벽 구조검토 누락 | L(2) | L(3) | 반력벽 구조검토 반영 | 반력벽 설치 시 구조검토에 따른 안전시공
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 시공순서도 누락 | H(4) | M(3) | 흙막이 가시설 시공순서도 작성 | 흙막이 가시설 시공 시 안전수칙 준수 및 관리자 감독
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 흙막이가시설 내부의 우수 유입을 고려한 적정 양수기 선정 | 공사 중 배수로 설치 및 양수계획 수립
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 쉬트파일 구조계산 미흡 | M(3) | M(3) | 쉬트파일 구조계산 시행 | 쉬트파일 시공 시 안전수칙을 준수하여 위험요소 제거
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 기타 | 감전 | 배수/양수대책 미흡 | M(3) | M(3) | 펌프대수 및 설치위치를 명시한 정거장 굴착저면 배수/양수계획 도면 작성 | 집중호우 예상 시 배수로 및 배수펌프 상태 점검 수행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 구조계산서 누락 | L(2) | L(3) | 조립식간이흙막이 구조계산 반영 | 조립식간이흙막이 구조계산에 따른 안전시공
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 천공작업 | 파열,파단 | 깔림 | SGR 작업 상태 불량 | M(3) | H(4) | SGR 작업공법 순서도 및 작업운영에 따른 주의사항 도면작성 | SGR 시공 프로세스 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 가설재 사용시 주의사항 미반영 | L(2) | L(2) | 재사용 가설재 사용에 따른 유의사항 도면 명기 | 재사용 가설재 사용시 부식 또는 변형된 재료 반입금지
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 설치.해체 시공순서도 작성 | 설치, 해체에 대한 시공 계획을 수립(시공계획서)
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 토류판 강도 부족 | M(3) | H(4) | 가시설 흙막이 토류판 설계 사양(두께 계산) 제공 및 토류판의 응력 안정성(휨, 전단) 검토 후 도면 반영 | 굴착작업 작업자 안전수칙 준수 및 자재사양 확인 관리
산업환경설비 | 환경시설 | 환경오염방지시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 강재 허용응력 부족 | L(2) | M(3) | - | 허용응력 확보 및 신강재 사용
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 가설도로 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 도로에서 흙막이 설치구간까지 단부 안전시설이 반영된 가도 미설치 | L(2) | M(3) | 도로에서 흙막이 설치구간까지 단부 안전시설이 반영된 가도계획 수립 | 도로에서 흙막이 설치구간까지 단부 안전시설이 반영된 가도설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 굴착작업 | 파열,파단 | 깔림 | 지장물 간섭에 의한 흙막이 미설치 | L(2) | L(2) | 지장물 간섭구간 흙막이 가시설 보강도면 반영 | 지장물 간섭구간 보강조치 실시하여 안전시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 단차구간 불안전 통행에 의한 근로자 추락위험 | L(2) | L(2) | 단차구간 승강설비 설치도면 반영 | 단차구간 승강설비 설치 철저
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 쉬트파일 팽창지수재 설치누락 | M(3) | M(3) | 쉬트파일 팽창지수재 설치 상세도 작성하여 반영 | 쉬트파일 시공 시 안전수칙을 준수하여 위험요소 제거
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조적 안전성 미검토 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 구조적 안전성 검토(배수장,추진구간 포함) | 흙막이가시설 설치 및 해체 작업 시 도면 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이 흙막이 자재 재사용으로 가시설 무너짐 위험 | L(2) | L(2) | 없음 | 재사용 자재 반입시 검수방법, 품질관리 철저
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 토류판 강도 부족 | M(3) | H(4) | 가시설 흙막이 토류판 설계 사양(두께 계산) 제공 및 토류판의 응력 안정성(휨, 전단) 검토 후 도면 반영 | 굴착작업 작업자 안전수칙 준수 및 자재사양 확인 관리
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이가시설 설치/해체 시공계획 미흡 | M(3) | H(4) | 환기구 흙막이가시설 설치/해체 시공계획 도면 작성 | 흙막이가시설 설계사항 및 시공순서 준수 설치
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 세굴방지대책 미흡 | M(3) | M(3) | 세굴보호공 검토 및 적용 | 세굴방지대책 설계사항 준수시공
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이가시설 설치/해체 시공계획 미흡 | M(3) | H(4) | 환기구 흙막이가시설 설치/해체 시공계획 도면 작성 | 흙막이가시설 설계사항 및 시공순서 준수 설치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 용접작업 | 화재 | 화상 | 불티의 비산방지 및 화기관리 시설 미흡 | M(2) | M(3) | 용접작업 시 화재방지 대책이 수립되도록 설계도면에 Note표기 | 불티의 비산방지 및 화기관리 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 설계시 지반조건, 지하수조건, 주변여건등을 반영하지 않고 설치순서 미준수로 무너짐 | L(2) | H(4) | 공사중 지하수 유입에 대한 시공시 확인할 수 있도록 도면에 주의사항 명기 | 지하수 및 강수에 대한 배수계획 수립
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 해체 예시도 미작성에 의한 해체 시 붕괴위험 | M(3) | M(2) | 흙막이 가시설 해체 예시도 작성으로 해체 작업 중 붕괴위험 제거 | 쉬트파일 시공 시 안전수칙을 준수하여 위험요소 제거
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 조절식 흙막이 가시설 시공순서도 누락에 의한 위험잠재 | L(2) | L(3) | 조절식 흙막이 가시설 시공순서도 반영 | 조절식 흙막이 가시설 시공순서에 따른 작업관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 단부 안전난간 미설치에 의한 근로자 추락위험 | L(2) | L(2) | 단부 안전난간 설치도면 반영 | 단부 발생 시 안전난간 설치관리 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 추진구간 흙막이 가시설 구조안전성검토 누락 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 구조안전성검토 실시 | 흙막이 가시설 시공시 안전수칙 준수 및 관리자 감독
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이흙막이 상세도 오류 | M(3) | M(3) | 간이흙막이 상세도를 설계에 맞게 반영 | 간이흙막이 가시설 시공시 안전수칙 준수 및 관리자 감독
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 집수매거 시트파일 근입심도 검토 미비 | M(3) | M(3) | 근입심도 검토 또는 암반까지 심도 연장 | 항타기 작업시 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 낙하 | 떨어짐(분류불능) | 작업허가제 미도입 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측기 미설치 | M(2) | M(3) | 흙막이가시설 설치구간 계측기를 설치할 수 있도록 설계도면에 표기 및 계측관리 계획 설계보고서 명기 | 변위 발생 시 보강조치 반영
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 흙막이 가시설 상부 추락시설 방지 미흡 | M(3) | M(3) | 흙막이 상부 안전난간 설치 위한 상세도 반영 | 안전난간 설치규정 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 구조검토 미흡으로 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 간이 흙막이 구조 안전성 확인 | 간이 흙막이 설치기준 준수하여 작업
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(10미터 이상) | 굴착 및 고소 작업 시 작업허가제 미운영으로 인한 추락사고 | L(2) | L(3) | 위험작업에 대한 작업허가제 관련 사항을 설계도서(시방서)에 반영 | 공공공사 추락사고 방지에 관한 지침에 의해 위험작업에 대한 작업허가제 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 토압 불균형 | H(4) | M(3) | 1회 굴착깊이를 도면 명기, 과굴착 예방 | 굴착작업 순서,깊이 준수 및 작업지휘자 배치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 안전시설물 | 상부(위) | 굴착작업 | 낙하 | 깔림 | 지장물 보호공 와이어로프 파단 | M(3) | M(3) | 사전조사 후 지장물 도면화 관리 및 필요시 보호공 반영 | H형강 상부 목재 받침 설치 및 관리 철저
산업환경설비 | 환경시설 | 환경오염방지시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 설치/ 해체 순서도 미작성 | L(2) | M(3) | 흙막이 가시설 설치/해체 순서도 작성 | 흙막이가시설 설치 및 해체 작업 시 도면 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립식 흙막이 가시설 구조계산 누락에 의한 위험잠재 | L(2) | L(3) | 조립식 흙막이 가시설 구조계산서 반영 | 시공계획 수립 및 작업절차 준수 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 흙막이 가시설 상부 추락시설 방지 미흡 | M(3) | M(3) | 흙막이 상부 안전난간 설치 위한 상세도 반영 | 안전난간 설치규정 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 설치, 해체 순서 미준수로 붕괴 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 설치, 해체 순서도 작성 | 흙막이 가시설 자재 반입 시 품질검사계획 수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이가시설 설치,해체시 구조계산서 미반영 | L(2) | L(3) | 흙막이가시설 설치,해체시 구조계산서 반영 | 흙막이가시설 설치 및 해체시 반영된 구조계산서를 확인하고 작업 전 관리자의 확인 및 배치
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 설치.해체 시공순서도 작성 | 설치, 해체에 대한 시공 계획을 수립(시공계획서)
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업순서 미준수 | L(2) | H(5) | 조절식 간이흙막이(TS-Panel : 사각기초) 상세도 및 시공순서도 첨부 - 구조검토결과 첨부 | 시방기준 준수하여 공정진행 - 하수관로 부설공 (KCS 61 20 30)
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 및 지하수 배제계획 미수립 | M(3) | M(3) | 지하수 및 강수에 대한 배수계획 수립 | 집중호우기간 안전상태 점검
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 건설기술진흥법 상 안전관리계획 미수립으로 인한 위험 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 안전관리계획서 및 시공계획서 수행 여부 확인
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_시공순서도 미흡 | H(3) | H(4) | 흙막이 가시설 설치 및 해체에 대한 단계별 시공순서도 설계반영 | 건설기계 사용에 따른 충돌, 협착, 자재인양시 인양로프 파단 / 건설기계사용시 신호수 및 안전시설물, 안전보호구 착용 및 인양로프 점검 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무느짐_배수처리불량 | M(2) | H(4) | 굴착저면 우수유입을 고려하여 양수능력을 감안한 양수기 선정 및 배수로 설치 | 굴착후 우수 등으로 인한 굴착 사면 붕괴 / 관로매설공사 안전지침 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 기타 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전시설 미 설치 | M(3) | M(3) | 상부 안전시설 설치 내용 설계 반영 | 되메우기전 안전시설 설치 및 신호수 배치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 가설계단 미설치 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 안전계단 상세도 작성 | 승, 하강로 안전난간 설치
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 설치해체 시공계획 미흡 | M(3) | H(4) | 환기구 흙막이가시설 설치 및 해체 상세 시공계획 수립 및 도면 작성 | 흙막이가시설 설계사항 및 시공순서 준수 설치
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 기타 가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 낙하 | 떨어짐(2미터 미만) | 흙막이 가시설 시공 승강시설 설치가 이뤄지지 않아 발생 | L(2) | M(3) | 흙막이 가시설 설계시 승강시설 반영 | 흙막이 가시설 시공시 승강시설 설치 및 관리자 사전교육 실시
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 없음 | 계측관리 불량 | L(2) | H(4) | 계측계획 수립 및 가시설 계측도 제시 | 지속적인 흙막이 가시설 변위확인 및 인접지반 침하량 측정
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(10미터 이상) | 굴착단부 안전난간 미반영으로 인한 떨어짐 | L(2) | L(3) | 굴착단부의 추락예방을 위하여 안전난간 설치 도면 반영 | 추락위험 장소에 안전난간 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우각부 엄지말뚝이 단일파일(45도)로 계획되어 토류판 지지불량 | L(2) | L(3) | H-PILE+토류판 시공 시 우각부 토류판의 안정적인 지지를 위하여 얼지말뚝 2본 반영 | 토류판이 엄지말뚝에 4cm 이상 지지 되도록 엄지말뚝 2본 반영 및 90도 회전하여 토류판 안정적인 지지 확보
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 시공 순서도 누락에 의한 오시공 | L(2) | L(3) | 흙막이 가시설에 대한 시공순서도 반영하여 안전성 확보 | 흙막이 가시설 시공 순서도를 준수하여 오시공 예방
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 용접작업 | 화재 | 화상 | 용접 작업 시 불티비산에 의한 화재 | L(2) | L(2) | 용접 작업 시 화재위험에 대한 안전기준을 관련도면에 명기 | 용접 작업에 의한 불티 비산 방지를 위한 화재감시자 배치 및 안전기준 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 설계시 지반조건, 지하수조건, 주변여건등을 반영하지 않고 설치순서 미준수로 무너짐 | L(2) | H(4) | 토류판은 굴착높이가 0.5M를 넘지 않는 범위 내에서 신속하게 설치되도록 상세도에 반영 | 가시설 설치시 시공순서도 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 설계시 지반조건, 지하수조건, 주변여건등을 반영하지 않고 설치순서 미준수로 무너짐 | L(2) | H(4) | 공사중 지하수 유입에 대한 시공시 확인할 수 있도록 도면에 주의사항 명기 | 지하수 및 강수에 대한 배수계획 수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이 흙막이 단계별 설치·해체 순서 미준수로 인한 토압 발생으로 토사 붕괴 위험 | L(2) | H(4) | 흙막이 가시설 단계별 설치·해체 순서도 도면에 반영하여 임의 시공 방지 | 흙막이 가시설 해체 전 해체계획 수립 후 시공 관리
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 기타 | 감전 | 배수/양수대책 미흡 | M(3) | M(3) | 펌프용량, 펌프대수 및 설치위치를 명시한 환기구 굴착저면 배수/양수계획 도면 작성 | 집중호우 예상 시 배수로 및 배수펌프 상태 점검 수행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 검토 미실시 | M(3) | M(3) | 작업 전 구조안전성 검토 및 시공상세도 작성토록 설계도서 명기 | 조절식 흙막이 설치 안전수칙을 준수하여 조립도대로 작업
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 흙막이 가시설 상부 안전난간 미설치 | H(4) | M(3) | 조립식간이흙막이 상부 안전 시설물(안전난간 등) 설치 후 작업 | 안전난간 설치 시 시공상세도대로 설치 규정 준수하여 작업자 추락 예방
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 찔림 | 간이 흙막이 구조적 안전성 미검토로 인한 시공 시 무너짐 위험 | L(2) | H(4) | 가시설 구조적 안전성 검토하여 반영 | 재사용 강재 사용할 시 부식정도, 변형상태, 볼트구멍 등 검토 관리
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이 흙막이 자재 재사용으로 가시설 무너짐 위험 | L(2) | L(2) | 없음 | 재사용 자재 반입시 검수방법, 품질관리 철저
산업환경설비 | 환경시설 | 환경오염방지시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측계획 미수립 | M(3) | M(3) | 가시설 계측계획 수립 | 흙막이 구조물 계측계획 수립 및 시행
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착계획 미흡 | M(3) | H(4) | 각 단계별 굴착 즉시 버팀보 설치 및 측벽부/중간말뚝 인접부 인력굴착 수행 | 띠장 및 버팀보 설치를 고려한 굴착작업 계획 수립 후 시공
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 가시설 변위 | M(3) | H(4) | 단계별 굴착에 따른 구조검토 및 가시설 계측 계획 수립 | 굴착 시공 중 흙막이가시설 및 배면 지반 거동 수시 점검
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 및 단면감소 계수 미반영 | H(3) | H(4) | 구조검토시 재사용 및 단면감소계수를 반영 | 현장계측 및 관리기준 설정
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐 | 안전시설물 미흡 | H(4) | M(3) | 추락방지시설 설계도서 반영 | 흙막이 가시설 상부 안전난간 시공
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | H(4) | 1회 굴착깊이 등을 표현한 흙막이가시설 설치.해체 시공순서도 작성 | 설치, 해체에 대한 시공 계획을 수립(시공계획서)
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설의 계측기 미설치 | L(2) | L(2) | 흙막이 가시설 계측기 도면 반영 | 흙막이가시설 작업시 반영된 계측기 설치 및 주기적 및 이상발생시 즉시 확인 관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 탈락 | 깔림 | 재사용 가설재 사용 시 위험잠재 | L(1) | L(2) | 재사용 가설재료 반입 시 부식, 변형 및 열손상등에 의한 가설재료 여부 검수 후 설치 | 부식 및 변형된 가설재료 사용 시 가시설의 변형등의 위험이 잠재되어 있으므로 가설재 사용시 유의사항을 시공자에게 전달하여 안전시
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 없음 | 계측관리 불량 | L(2) | H(4) | 계측계획 수립 및 가시설 계측도 제시 | 지속적인 흙막이 가시설 변위확인 및 인접지반 침하량 측정
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착 시공방법 미준수 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 시공순서도 작성 및 반영 | 설계 도면 내 설치 해체 순서도에 따라 안전한 시공 수행
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 붕괴 | 깔림 | 우각부 쐐기 미설치 | M(3) | M(3) | 가시설 우각부 모서리 쐐기가 미설치 되지 않도록 설계 도면에 반영 | 흙막이 가시설 구조계산 결과 반영한 설계도면 규모 및 부재 규격 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업허가제 미도입 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 단계별 굴착이 아닌 과굴착 실시 | M(3) | M(3) | 흙막이 구조안전 검토 및 흙막이 지보공 굴착시 주의사항을 도면 표기 | 구조 검토기준에 준해 단계별 굴착 및 안전시설 설치, 과굴착 금지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 현장내 반영된 흙막이 가시설의 시공순서도 누락으로 위험잠재 | L(1) | L(2) | 흙막이 가시설의 오시공을 방지 위한 상세도 반영 | 흙막이 가시설의 시공순서도를 반영하여 안전성을 확보
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착구간 우수, 지하수 등의 유입에 의한 붕괴 | L(2) | L(2) | 굴착 시 우수 및 지하수 등오르부터 위험을 저감하기 위하여 굴착저면 집수정, 배수로 표현 | 굴착저면에 집수정, 배수로 설치하여 물푸기 실시
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이가시설의 도면과 구조계산된 철근수량의 오차로 인한 붕괴위험 | L(2) | L(3) | 도면과 구조계산의 철근수량을 동일하게 하여 구조안전계산 재실시 반영 | 검토 및 확인된 도면으로 정밀시공 실시
산업환경설비 | 환경시설 | 환경오염방지시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | L(2) | M(3) | 안전난간 시설을 설계도면에 반영 | 흙막이가시설 상·단부 안전난간 설치 등 안전시설 설치 및 유지
산업환경설비 | 환경시설 | 환경오염방지시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 감전 | 누전 차단기 미설치 | L(2) | L(2) | - | 양수기 점검 시 해당전로 계폐기 차단 및 누전차단기 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 시공순서 오류에 의한 위험잠재 | L(2) | L(2) | 흙막이 가시설 시공순서도 반영 | 흙막이 가시설 시공계획 수립 및 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 건설기술 진흥법 안전관리비 미계상 | M(2) | M(3) | 건설기술 진흥법 시행규칙 제 60조에 의거하여 안전관리에 필요한 비용 간접공사비에 계상 | 해당없음
건축 | 건축물 | 업무시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 해체 예시도 미작성에 의한 해체 시 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 해체 예시도 작성으로 해체 작업 중 붕괴위험 제거 | 흙막이 가시설 공사 시 안전수칙 준수로 작업자 추락 및 가시설 붕괴위험 제거
건축 | 건축물 | 업무시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 탈락 | 물체에 맞음 | 흙막이 가시설 시공상세도에 보걸이 설치간격 미표기 | M(2) | M(2) | 흙막이 가시설 시공 시 보걸이 시공간격을 설계도서에 명시 | 흙막이 가시설 공사 시 안전수칙 준수로 작업자 추락 및 가시설 붕괴위험 제거
건축 | 건축물 | 업무시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 해체 시 구조검토 미흡 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 해체를 고려한 구조검토 시행으로 해체 중 가시설의 붕괴위험 제거 | 흙막이 가시설 공사 시 안전수칙 준수로 작업자 추락 및 가시설 붕괴위험 제거
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 조절식 간이흙막이 시공순서도 미작성 | M(3) | M(3) | 조절식 간이흙막이 시공순서도를 작성하여 설계도서에 반영 | 간이흙막이 설치 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 파열,파단 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 이동통로 배치계획 미흡 | M(2) | M(3) | 가설계단 및 승강기 설치에 대한 도면 추가 반영 | 이동통로 지지력 구조안전성 검토 및 자재사양 확인
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전대 부착설비 누락 | M(3) | M(3) | 안전대 부착설비 설계도면 반영 | 작업자 안전대 착용 관리 및 감독
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설의 시공순서도 누락 | L(2) | L(2) | 흙막이 가시설에 대한 시공순서도 반영 | 흙막이 가시설 설치 시 시공순서 준수하여 안전작업
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이가시설 설치/해체 시공계획 미흡 | M(3) | H(4) | 정거장 흙막이가시설 설치/해체 시공계획 도면 작성 | 흙막이가시설 설계사항 및 시공순서 준수 설치
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 없음 | 계측관리 불량 | L(2) | H(4) | 계측계획 수립 및 가시설 계측도 제시 | 지속적인 흙막이 가시설 변위확인 및 인접지반 침하량 측정
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 기타 | 감전 | 배수/양수대책 미흡 | M(3) | M(3) | 펌프용량, 펌프대수 및 설치위치를 명시한 환기구 굴착저면 배수/양수계획 도면 작성 | 집중호우 예상 시 배수로 및 배수펌프 상태 점검 수행
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 기타 | 감전 | 배수/양수대책 미흡 | M(3) | M(3) | 펌프용량, 펌프대수 및 설치위치를 명시한 정거장 굴착저면 배수/양수계획 도면 작성 | 집중호우 예상 시 배수로 및 배수펌프 상태 점검 수행
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 설치해체 시공계획 미흡 | M(3) | H(4) | 정거장 흙막이가시설 설치 및 해체 상세 시공계획 수립 및 도면 작성 | 흙막이가시설 설계사항 및 시공순서 준수 설치
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 설치해체 시공계획 미흡 | M(3) | H(4) | 환기구 흙막이가시설 설치 및 해체 상세 시공계획 수립 및 도면 작성 | 흙막이가시설 설계사항 및 시공순서 준수 설치
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 우수배출을 위한 배수계획 수립 | 우수 유입방지 상세계획 수립
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 우각부 쐐기보강 미시공 | M(2) | M(3) | 흙막이 가시설 우각부 쐐기보강 상세를 설계도서에 작성, 반영하여 흙막이 가시설의 변형 및 붕괴위험 제거 | 쉬트파일 시공 시 안전수칙을 준수하여 위험요소 제거
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 굴착단부 안전난간 미반영으로 인한 떨어짐 | L(2) | L(3) | 굴착단부의 추락예방을 위하여 안전난간 설치 도면 반영 | 추락위험 장소에 안전난간 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 시공 순서도 누락에 의한 오시공 | L(2) | L(3) | 흙막이 가시설에 대한 시공순서도 반영하여 안전성 확보 | 흙막이 가시설 시공 순서도를 준수하여 오시공 예방
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 안전시설물 | 상부(위) | 설치작업 | 낙하 | 떨어짐(2미터 미만) | 흙막이 가시설 시공 시 안전난간 설치가 이뤄지지 않아 발생 | L(2) | M(3) | 흙막이 가시설 설계시 안전난간(휀스) 반영 | 흙막이 가시설 시공시 안전휀시 설치 및 관리자사전교육 실시
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 기타 | 감전 | 우수유입 배수대책 누락 | M(3) | M(3) | 가시설 배수 펌프 위치 및 가배수로 설치 예시도 도면 명기 | 가시설 유입 우수에 대한 배수양수대책 설계 사항 준수 시공
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 설치·해체 순서도 누락 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 설치·해체 순서도 수립 | 시공순서에 따른 안전작업계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측관리 미비 | H(4) | M(3) | 계측기 설치하고(지중경사계, 변형틀계 지표침하계 등) 주기적으로 응력 및 변형 정도 측정하여 무너짐 사전 예방 | 계측기 관리 철저 및 지속적인 Face Mapping 진행
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 상세도 미작성 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 상세도(계측기 상세도 포함) 작성 | 설계도서 준수 및 계측기 방호울 설치
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 시공 순서도 누락에 의한 오시공 | L(2) | L(3) | 흙막이 가시설에 대한 시공순서도 반영하여 안전성 확보 | 흙막이 가시설 시공 순서도를 준수하여 오시공 예방
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | Sheet-pile의 연결부분 수직도 오차로 인한 폐합이 되질않아 누수 및 토사유입으로 붕괴위험 | L(2) | L(3) | Sheet-pile의 연결부분 틈새를 막을 수 있는 차수보강제 설계반영 | Sheet-pile의 수직도 오차가 일어나지 않게 작업하며 오차를 대비한 차수보강제를 시공
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 소일네일링 가시설 구조계산서 미반영 | L(2) | L(2) | 소일네일링 가시설 구조계산서 미반영 | 소일네일링 가시설 반영된 구조계산서를 확인하고 작업 전 관리자의 배치
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 쉬트파일 팽창지수재 설치누락 | M(3) | M(3) | 쉬트파일 팽창지수재 설치 상세도 작성하여 반영 | 쉬트파일 시공 시 안전수칙을 준수하여 위험요소 제거
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 검토 미실시 | L(2) | H(4) | 지보재 해체 단계를 포함한 흙막이가시설 구조안전성 검토 실시 | 흙막이가시설 설치 및 해체순서 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 설치.해체 시공순서도 작성 | 설치, 해체에 대한 시공 계획을 수립(시공계획서)
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 우수배출을 위한 배수계획 수립 | 우수 유입방지 상세계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전대 부착설비 누락 | M(3) | M(3) | 안전대 부착설비 설계도면 반영 | 작업자 안전대 착용 관리 및 감독
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설(관로구간 간이흙막이) 구조안전성검토 누락 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설(관로구간 간이흙막이) 구조안전성검토 실시 | 흙막이 가시설 시공시 안전수칙 준수 및 관리자 감독
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설(관로구간 간이흙막이) 시공순서도 누락 | H(4) | M(3) | 흙막이 가시설(관로구간 간이흙막이) 시공순서도 작성 | 흙막이 가시설(관로구간 간이흙막이) 시공 시 안전수칙 준수 및 관리자 감독
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 건설기술진흥법 안전관리비 누락 | M(3) | M(3) | 건설기술진흥법 시행규칙에 의거하여 안전관리에 필요한 비용 간접공사비에 계상 | 건설기술진흥법에 따른 안전관리비 주의사항 숙지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 낙하 | 떨어짐(분류불능) | 작업허가제 미도입 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설의 시공순서도 누락으로 위험잠재 | L(2) | L(2) | 흙막이 가시설에 대한 시공순서도 반영하여 안전성 확보 | 굴착구간 상재하중 증가에 의한 붕괴 위험 / 상재하중 제거 및 하중관리 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 깔림 | 떨어짐방지시설 미설치 | M(3) | H(4) | 떨어짐 방지시설 설치 | 안전난간 긴결상태 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 구조계산서 누락 | L(2) | L(3) | 조립식간이흙막이 가시설 구조계산 반영 | 조릭식간이흙막이 설치 시 안전기준 준수하여 안전시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이흙막이에 대한 시공순서도 미작성으로 오시공 | M(3) | M(3) | 간이흙막이 시공순서도를 작성하여 설계도서에 반영 | 굴착구간 상재하중 증가에 의한 붕괴위험 / 상재하중제거 및 하중관리 철저
건축 | 건축물 | 업무시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 흙막이 가시설 근로자 승강설비 설치 누락 | M(3) | M(2) | 흙막이 가시설 승강설비 설치를 위한 시공상세도를 작성, 반영 | 해당없음
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 토류판 강도 부족 | M(3) | H(4) | 가시설 흙막이 토류판 설계 사양(두께 계산) 제공 및 토류판의 응력 안정성(휨, 전단) 검토 후 도면 반영 | 굴착작업 작업자 안전수칙 준수 및 자재사양 확인 관리
토목 | 하천 | 관개수로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 건설기술진흥법에 따른 안전관리 미계상 | M(3) | M(3) | 건설기술진흥법상 안전관리비 내역반영 | 정기안전점검 계획 수립
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체시 단계별 해체작업준수 | M(2) | H(4) | 흙막이 단계별 해체 구조안전 검토 | 해체시 작업자외 접근금지 및 단계별 해체
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 건설기술진흥법 안전관리비 누락 | M(3) | M(3) | 건설기술진흥법 시행규칙에 의거하여 안전관리에 필요한 비용 간접공사비에 계상 | 건설기술진흥법에 따른 안전관리비 주의사항 숙지
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 가설재 사용시 주의사항 미반영 | L(2) | L(2) | 재사용 가설재 사용에 따른 유의사항 도면 명기 | 재사용 가설재 사용시 부식 또는 변형된 재료 반입금지
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 설치해체 시공계획 미흡 | M(3) | H(4) | 환기구 흙막이가시설 설치 및 해체 상세 시공계획 수립 및 도면 작성 | 흙막이가시설 설계사항 및 시공순서 준수 설치
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 기타 | 감전 | 배수/양수대책 미흡 | M(3) | M(3) | 펌프용량, 펌프대수 및 설치위치를 명시한 환기구 굴착저면 배수/양수계획 도면 작성 | 집중호우 예상 시 배수로 및 배수펌프 상태 점검 수행
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 설치해체 시공계획 미흡 | M(3) | H(4) | 정거장 흙막이가시설 설치 및 해체 상세 시공계획 수립 및 도면 작성 | 흙막이가시설 설계사항 및 시공순서 준수 설치
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착계획 미흡 | M(3) | H(4) | 각 단계별 굴착 즉시 버팀보 설치 및 측벽부/중간말뚝 인접부 인력굴착 수행 | 띠장 및 버팀보 설치를 고려한 굴착작업 계획 수립 후 시공
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 기타 | 감전 | 배수/양수대책 미흡 | M(3) | M(3) | 펌프용량, 펌프대수 및 설치위치를 명시한 정거장 굴착저면 배수/양수계획 도면 작성 | 집중호우 예상 시 배수로 및 배수펌프 상태 점검 수행
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 굴착단부 안전난간 미 반영으로 위험잠재 | L(1) | L(3) | 굴착구간 단부에 안전난간 설치예시를 반영 | 굴착단부로의 추락예방을 위하여 해당 구간에 안전난간 시공 예시를 반영하여 시공자가 참조하여 추락재해를 예방
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지장물 횡단구간 흙막이 가시설 시공상세도 미작성 | M(2) | M(3) | 기존지장물의 횡단구간 흙막이 가시설 시공상세도를 작성 | 지장물 횡단구간 굴착 시 안전작업계획 수립으로 붕괴위험 제거
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 띠장 | 지하 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 버팀대 설치 시 안전대 부착설비 미설치로 인한 근로자 떨어짐 위험 | M(3) | H(4) | 가시설 설치 시 안전대 부착설비 설치 상세도 작성하여 반영 | 띠장 1개당 보걸이 2개 이상으로 설치 관리
산업환경설비 | 환경시설 | 환경오염방지시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 승강계단 상세도 미작성 | L(2) | H(4) | 흙막이 가시설 계단식 통로 상세도 작성 | 계단식 통로에서 미끄러지는 것을 방지하도록 아웃트리거를 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 스티프너 반영 일부 누락에 의한 변형 발생 시 위험잠재 | L(1) | L(3) | 1개씩 반영되어 있는 스티프너를 2개씩 반영 | 접합부 중앙(1개소)에 반영되어 있는 스티프너를 스트러트 폭에 맞추어 상하부 각각 반영(2개소)하여 안전성을 확보
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 파열,파단 | 깔림 | 지장물 보호공 와이어로프 보호조치 미흡으로 지장물 파손 등 위험잠재 | L(1) | L(3) | 지장물 보호공 상세도 보완 작성 | 발생 빈도는 낮으나 굴착공사 시 지장물 조사 및 보호 방안을 수립하여 지장물 파손에 대한 위험요소를 개선
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이가시설 설치/해체 시공계획 미흡 | M(3) | H(4) | 환기구 흙막이가시설 설치/해체 시공계획 도면 작성 | 흙막이가시설 설계사항 및 시공순서 준수 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 양수계획 미수립 | M(3) | M(3) | 터파기 구간 임시배수로 설치 등 우수유입 방지를 위한 양수계획 수립 후 작업 | 우기 전 배수시설(양수기, 배수펌프 등) 설치 및 수처리 방안 수립
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | H(4) | 1회 굴착깊이 등을 표현한 흙막이가시설 설치.해체 시공순서도 작성 | 설치, 해체에 대한 시공 계획을 수립(시공계획서)
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 상부 안전난간 설치관련 상세도 작성 | 흙막이 가시설 상부에 안전난간을 설치
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이흙막이 구조검토 미시행 | M(2) | H(4) | 간이흙막이 구조검토를 시행하여 설계도서에 반영 | 간이흙막이 설치 안전수칙 준수
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착계획 미흡 | M(3) | H(4) | 각 단계별 굴착 즉시 버팀보 설치 및 측벽부/중간말뚝 인접부 인력굴착 수행 | 띠장 및 버팀보 설치를 고려한 굴착작업 계획 수립 후 시공
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 가물막이 | 바닥 | 설치작업 | 기타 | 기타 | 굴착저면에 물푸기 작업이 제대로 이뤄지지 않아 발생 | L(2) | M(3) | 흙막이 가시설 설계시 물푸기 반영 | 흙막이 가시설 공사시 물푸기작업을 실시하여 위험요소 개선
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 교대 벽체와 가시설 버팀보 2,3 단의교차부위 시공 상세도 누락 | M(3) | M(3) | 교대 벽체와 가시설 버팀보 2,3 단의교차부위 시공상세도 작성 후 설계도서 반영 | 흙막이 가시설 구조계산 결과 반영한 설계도면 규모 및 부재 규격 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 조절식 간이 흙막이 구조 안전성 검토 누락에 의한 붕괴 위험 | L(2) | L(3) | 흙막이 가시설에 대한 구조계산을 반영하여 안전성 확보 | 굴착구간 상재하중 증가에 의한 붕괴위험 / 상재하중 제거 및 하중관리 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이 흙막이 구조검토 미흡 | M(3) | H(4) | 간이 흙막이 가시설 구조 검토 수행하여 구조 안전성 저감 대책 확보 | 굴착작업 작업자 안전수칙 및 정밀 계측 수행
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 구조계산 누락 | L(2) | L(3) | 흙막이 가시설 구조계산 반영 | 흙막이 가시설 설치 시 구조계산 및 안전기준 준수하여 안전시공
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 띠장 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 스티프너(Stiffener) 설치규정 미준수에 의한 흙막이 가시설 변형 및 붕괴 위험 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 스티프너(Stiffener) 상세도면에 반영 | 버팀대 이음 시 커버플레이트, 볼트, 스티프너 등 부속재 누락없이 시공 관리
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 띠장 | 지하 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 버팀대 설치 시 안전대 부착설비 미설치로 인한 근로자 떨어짐 위험 | M(3) | H(4) | 가시설 설치 시 안전대 부착설비 설치 상세도 작성하여 반영 | 띠장 1개당 보걸이 2개 이상으로 설치 관리
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이 흙막이 자재 재사용으로 가시설 무너짐 위험 | L(2) | L(2) | 없음 | 재사용 자재 반입시 검수방법, 품질관리 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 간이흙막이 상부 안전난간 미시공 | M(3) | M(3) | 간이흙막이 상부 안전난간을 시공하도록 시공상세도를 작성하여 설계도서에 반영 | 안전난간 설치 시 설치규정 준수로 작업자 추락위험 제거
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 및 지하수 배제계획 미수립 | M(3) | M(3) | 지하수 및 강수에 대한 배수계획 수립 | 집중호우기간 안전상태 점검
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 가시설 우각부 쐐기 미반영 | M(3) | M(3) | 가시설 우각부 쐐기 반영 | 흙막이 가시설 설치 후 주기적인 계측 실시
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측기 미수립 | L(2) | H(4) | 흙막이 가시설 계측계획 도면 수립 | 굴착공사 계측관리 기술지침
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 반력벽 구조검토 누락 | L(2) | L(3) | 반력벽 구조계산서 반영 | 반력벽 구조계산에 따른 안전시공
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 강재 사용 | M(3) | H(4) | 설계응력 확보를 위해 가설기자재 재사용시 주의사항을 도면에 표기 | 재사용 가설기자재 반입시 검수방법, 품질관리 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 부적절한 흙막이 설치 | M(2) | H(4) | 가시설 적용 형식별 적용 위치를 설계도면에 반영하여 오시공 방지 | 굴착작업 작업자 안전수칙 및 정밀 계측 수행
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 이동통로 미설치 | M(3) | M(3) | 지상에서 하부 굴착면까지 통행할 수 있는 이동통로 상세도 작성 | 작업 전 지상에서 하부굴착면까지 통행할 수 있는 안전통로 계획수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(10미터 이상) | 승강설비 반영 미흡으로 근로자 승하강 중 추락 | L(2) | L(2) | 지면에서 굴착저면으로 안전하게 통행할 수 있는 승강설비 도면 반영 | 근로자가 안전하게 오르내리도록 승강설비 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설의 계측기 미설치 | L(2) | L(2) | 흙막이 가시설 계측기 도면 반영 | 흙막이가시설 작업시 반영된 계측기 설치 및 주기적 및 이상발생시 즉시 확인 관리
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | Sheet-pile의 연결부분 수직도 오차로 인한 폐합이 되질않아 누수 및 토사유입으로 붕괴위험 | L(2) | L(3) | Sheet-pile의 연결부분 틈새를 막을 수 있는 차수보강제 설계반영 | Sheet-pile의 수직도 오차가 일어나지 않게 작업하며 오차를 대비한 차수보강제를 시공
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | H(4) | 1회 굴착깊이 등을 표현한 흙막이가시설 설치.해체 시공순서도 작성 | 설치, 해체에 대한 시공 계획을 수립(시공계획서)
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 및 단면감소 계수 미반영 | H(3) | H(4) | 구조검토시 재사용 및 단면감소 보정계수를 반영 | 시공계획서에 의한 계측기 설치 및 검측수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 및 작업순서 미준수 | L(2) | H(5) | 조립식 흙막이구간 굴착계획도 작성 및 과굴착 금지 노트표기 - 구조검토결과 첨부 | 시방기준 준수하여 공정진행 - 하수관로 부설공 (KCS 61 20 30)
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 구조안전성검토 미실시 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 구조안전성검토 실시하여 설계도서 반영 | 설계시와 시공시의 시간경과에 따른 현장여건 변화로 인한 흙막이 등 설계조건 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설의 시공순서도 누락으로 위험잠재 | L(2) | L(2) | 흙막이 가시설에 대한 시공순서도 반영하여 안전성 확보 | 사전조사 및 작업계획서 작성 / 건설기계 전도방지등의 계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설의 상세도 누락으로 위험잠재 | L(2) | L(2) | 흙막이 가시설에 대한 상세도면을 반영하여 안전성 확보 | 굴착구간 상재하중 증가에 의한 붕괴 위험 / 상재하중 제거 및 하중관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | Sheet-Pile 팽창지수재 설치 누락으로 지하수 누수에 의한 붕괴 위험 | L(2) | L(2) | Sheet-Pile 팽창지수재 설치를 도면에 반영 | 굴착구간 상재하중 증가에 의한 붕괴위험 / 상재하중 제거 및 하중관리 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 흙막이가시설 내부 이동통로 누락 | M(3) | H(4) | 흙막이가시설 승·하강통로 표기 | 가설계단 설치상태 점검, 정기점검
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이 흙막이 가시설 시공순서도 누락에 의한 시공오류 | L(2) | L(3) | 간이 흙막이 가시설에 대한 시공순서도를 반영 | 간이 흙막이 가시설에 대한 시공순서도에 따라 진행하고 시공 오류로 인한 붕괴를 방지하여 안전성 확보
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 건설기계 사용에 따른 지반지지력 미검토 및 안전작업계획 미실시 | L(2) | L(2) | 건설기계 지지력검토 및 안전작업 계획도 작성 | 건설기계 아웃트리거 하부 철판 설치 및 근로자 안전작업 실시
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 가시설 우각부 제박 및 시공순서 미흡 | M(2) | M(3) | 가시설 우각부 응력을 고려해 보강재 설치 도면 과 구조안전 검토반영 | 설계도서 준수 및 가시설 우각부 시공순서 준수
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이 흙막이 가시설 시공순서도 누락에 의한 시공오류 | L(2) | L(2) | 간이 흙막이 가시설에 대한 시공순서도를 반영 | 간이 흙막이 가시설에 대한 시공순서도에 따라 진행하고 시공 오류로 인한 붕괴를 방지하여 안전성 확보
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설(처리시설구간 SHEET PILE) 구조안전성검토 누락 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설(처리시설구간 SHEET PILE) 구조안전성검토 실시 | 흙막이 가시설 시공시 안전수칙 준수 및 관리자 감독
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 상하 이동위한 이동통로 미설치 | M(3) | M(3) | 지상에서 하부 굴착면까지 통행할 수 있는 이동통로 상세도 작성 | 작업 전 지상에서 하부굴착면까지 통행할 수 있는 안전통로 계획수립
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 기타 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 작업자 안전대 미착용 | M(3) | M(3) | 띠장 안전대 걸이 도면을 설계 반영 | 걸이 설치시 작업자 안전대 착용 및 체결 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 기타 | 깔림 | 굴착저면 우수 및 지하수 배제계획 미수립 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설구간 우수 및 지하수 배제계획 수립 | 우기시 안전상태 상시 점검
건축 | 건축물 | 업무시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 우각부 쐐기보강 미시공 | M(2) | M(3) | 흙막이 가시설 우각부 쐐기보강 상세를 설계도서에 작성, 반영하여 흙막이 가시설의 변형 및 붕괴위험 제거 | 흙막이 가시설 공사 시 안전수칙 준수로 작업자 추락 및 가시설 붕괴위험 제거
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 설치해체 시공계획 미흡 | M(3) | H(4) | 정거장 흙막이가시설 설치 및 해체 상세 시공계획 수립 및 도면 작성 | 흙막이가시설 설계사항 및 시공순서 준수 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이흙막이 구조계산서 누락 | M(3) | H(4) | 간이흙막이 가시설 구조안전성검토 실시 | 간이흙막이 시공시 수량산출서 조서와 수시로 비교하여 위치 확인
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 기타 | 기타 | 기타 | 건설기술 진흥법 안전관리비 미계상 | M(3) | M(3) | 건설기술 진흥법 시행규칙 제 60조에 의거하여 안전관리에 필요한 비용 간접공사비에 계상 | 해당없음
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 팽창지수재 표기 누락 | L(2) | H(4) | 팽창지수재 도면 표기 | 시공순서에 따른 안전작업계획 수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이가시설의 구조계산서 미반영 | L(2) | L(3) | 흙막이가시설의 구조계산서 반영 | 흙막이가시설 설치 및 해체시 반영된 구조계산서를 확인하고 작업 전 관리자의 확인 및 배치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | SGR 차수 그라우팅 시공 순서 및 주입량, 압 등의 상세도 누락으로 오시공 위험 | L(2) | L(2) | SGR 차수 그라우팅 시공순서 및 주입량, 압 등이 반영된 상세도 표기 | 감독자 및 작업자가 확인할 수 있게 시공상세도를 확인
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착계획 미흡 | M(3) | H(4) | 각 단계별 굴착 즉시 버팀보 설치 및 측벽부/중간말뚝 인접부 인력굴착 수행 | 띠장 및 버팀보 설치를 고려한 굴착작업 계획 수립 후 시공
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 가시설 변위 | M(3) | H(4) | 단계별 굴착에 따른 구조검토 및 가시설 계측 계획 수립 | 굴착 시공 중 흙막이가시설 및 배면 지반 거동 수시 점검
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설의 시공순서도 누락으로 위험잠재 | L(1) | L(2) | 흙막이 가시설의 오시공을 방지 위한 상세도 반영 | 흙막이 가시설의 시공순서도를 반영하여 시공시 안전성을 확보
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 흙막이 가시설 시공시 근입깊이가 확보되지 않아 발생 | M(3) | M(4) | 흙막이 가시설 설계시 구조계산을 통해 안전성 확보 | 흙막이 가시설 시공시 오픈컷 등을 통해 안전한 근입깊이 확보
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 시공순서 불량으로 인한 발생 | L(2) | M(3) | 흙막이 가시설 시공순서도 반영 | 흙막이 가시설 시공시 시공상세도 준수 및 작업자 안전확보 교육실시
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 굴착단부 안전난간 미반영으로 인한 떨어짐 | L(2) | L(3) | 굴착단부의 추락예방을 위하여 안전난간 설치 도면 반영 | 추락위험 장소에 안전난간 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립식 간이 흙막이가시설 구조계산서 미반영 | L(2) | L(3) | 조립식 간이 흙막이가시설 구조계산서 반영 | 조립식 간이 흙막이가시설 반영된 구조계산서를 확인하고 작업 전 관리자의 확인 및 배치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 가설재 사용시 주의사항 미흡으로 부식 또는 변형된 부재 사용 | L(2) | L(2) | 재사용 가설재 사용에 따른 유의사항 도면 명기 | 재사용 가설재 사용시 부식 또는 변형된 재료 반입금지
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입시 펌프 미 가동, 배수측구 막힘 | M(3) | M(3) | 폄프용량 및 집수정 설치 ,배수측구 내용 도면 명기 | 급작스런 강우로 인한 유수 유입시 펌프가동 및 배수측구 상시 점검
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이 흙막이 설치미흡으로 인한 붕괴위험 | M(2) | M(3) | 흙막이 설치 및 해체 순서도 작성 | 건설장비 작업 시 근로자 충돌주의 안전관리계획 수립
건축 | 건축물 | 업무시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 흙막이 가시설 상부 안전난간 시공상세도 미작성 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 상부 안전난간 시공상세도 작성 | 안전난간 설치 시 설치규정 준수로 작업자 추락위험 제거
건축 | 건축물 | 업무시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | C.I.P공법 시공시 안전작업 기준 미준수 | M(2) | M(3) | 해당없음 | C.I.P공법 시공시 안전작업 기준 준수
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이 흙막이 구조계산서 미반영 | L(2) | L(3) | 간이 흙막이에 대한 구조계산을 반영하여 안전성 확보 | 간이 흙막이 구조계산 자료를 반영하여 시공 시 안전성 확보
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 가설재 사용시 주의사항 미흡으로 부식 또는 변형된 부재 사용 | L(2) | L(2) | 재사용 가설재 사용에 따른 유의사항 도면 명기 | 재사용 가설재 사용시 부식 또는 변형된 재료 반입금지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설(처리시설구간 SHEET PILE) 시공순서도 누락 | H(4) | M(3) | 흙막이 가시설(처리시설구간 SHEET PILE) 시공순서도 작성 | 흙막이 가시설(처리시설구간 SHEET PILE) 시공 시 안전수칙 준수 및 관리자 감독
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 건설기술진흥법 상 안전관리계획 미수립으로 인한 위험 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 안전관리계획서 및 시공계획서 수행 여부 확인
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 가시설 변위 | M(3) | H(4) | 단계별 굴착에 따른 구조검토 및 가시설 계측 계획 수립 | 굴착 시공 중 흙막이가시설 및 배면 지반 거동 수시 점검
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 설치해체 시공계획 미흡 | M(3) | H(4) | 환기구 흙막이가시설 설치 및 해체 상세 시공계획 수립 및 도면 작성 | 흙막이가시설 설계사항 및 시공순서 준수 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착구간 우수, 지하수 등의 유입에 의한 붕괴 | L(2) | L(2) | 굴착 시 우수 및 지하수 등오르부터 위험을 저감하기 위하여 굴착저면 집수정, 배수로 표현 | 굴착저면에 집수정, 배수로 설치하여 물푸기 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 승강설비 설치 미흡 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 승강설비 시공상세도 작성하여 설계도서에 반영 | 승강설비(사다리, 계단 등) 설치 및 사용 안전수칙을 준수하여 작업하도록 안전교육 철저
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 자재 설치전 품질관리 기준 및 이상 여부 확인 미흡 | M(2) | M(3) | 재사용 가설 기자재 품질관리 계획을설계 도서에 명기 | 자재 설치전 품질관리 기준 확인 및 이상여부 확인 철저
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 가시설 부재 변형 및 과굴착 시공 | M(2) | H(4) | 흙막이 구조안전 검토 및 흙막이 지보공 굴착시 주의사항을 도면 표기 | 가시설 부재 변형확인 및 안전시설 설치, 과굴착 금지
산업환경설비 | 환경시설 | 환경오염방지시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 가이드빔 미설치 | L(2) | H(4) | 가이드빔 설치 상세도 작성 | 흙막이가시설 설치 및 해체 작업 시 도면 준수
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 어스앵커 초기긴장력 미표기에 의한 오시공 발생 | M(2) | H(4) | 설계도서에 어스앵커 초기긴장력을 표기하여 설계도서 보완 | 엉스앵커 안전수칙 준수로 작업자 추락 및 협착위험 제거
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 스크류잭 설치 위치 상이 | M(3) | H(4) | 버팀대 설치 시 스크류잭 엇갈리게 설치 | 흙막이가시설 설치 및 해체 작업 시 도면 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 시공순서 오류에 의한 변형등 위험잠재 | L(2) | L(2) | 흙막이 가시설 시공순서도 반영 | 흙막이 가시설 시공계획 수립 및 준수 철저
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 설치.해체 시공순서도 작성 | 설치, 해체에 대한 시공 계획을 수립(시공계획서)
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 우수배출을 위한 배수계획 수립 | 우수 유입방지 상세계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 시공순서도 누락 | L(2) | L(3) | 흙막이 가시설 시공순서도 반영 | 흙막이 가시설 설치 시 시공순서 준수하여 안전시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 가설재 사용시 부식 및 변형에 의한 붕괴 | M(3) | M(3) | 재사용 가설재 사용시 유의사항을 도면에 반영 | 가시설 등 중량물 인양시 인양로프 파단위험 / 줄걸이 검사 및 작업계획 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이 흙막이 구조계산서 미반영 | L(2) | L(3) | 간이 흙막이에 대한 구조계산을 반영하여 안전성 확보 | 간이 흙막이 구조계산 자료를 반영하여 시공 시 안전성 확보
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업허가 승인 미실시 | M(3) | M(3) | 공공공사 추락사고 방지에 관한 지침에 따라 위험공종 작업 전 작업계획 제출 및 승인 후 작업 | 위험공종(굴차, 가설공사) 작업 시 사전 승인받은 작업계획에 따라 시공
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 승강설비 반영 미흡으로 근로자 승하강 중 추락 | L(2) | L(2) | 지면에서 굴착저면으로 안전하게 통행할 수 있는 승강설비 도면 반영 | 근로자가 안전하게 오르내리도록 승강설비 설치
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 강재 허용응력 부족 | L(2) | M(3) | - | 허용응력 확보 및 신강재 사용
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 자재 설치전 품질관리 기준 미 확인으로 붕괴발생 | M(2) | M(3) | 재사용 가설 기자재 품질관리 계획을설계 도서에 명기 | 자재 설치전 품질관리 기준 확인 및 이상여부 확인 철저
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 해체계획 미수립 | M(3) | M(3) | 흙막이 해체 순서도를 작성하고 이에 따른 버팀보 해체작업 시 전도방지대책을 제시 | 흙막이 가시설 해체 시 작업장비 사전 확인 및 근로자 안전교육 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이흙막이 구조계산서 누락으로 붕괴 | M(3) | M(3) | 간이흙막이 구조계산서를 설계도서에 반영 | 흙막이 가시설 시공순서 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 설계시 지반조건, 지하수조건, 주변여건등을 반영하지 않고 설치순서 미준수로 무너짐 | L(2) | H(4) | 토류판은 굴착높이가 0.5M를 넘지 않는 범위 내에서 신속하게 설치되도록 상세도에 반영 | 가시설 설치시 시공순서도 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 우각부 엄지말뚝이 단일파일(45도)로 계획되어 토류판 지지불량 | L(2) | L(3) | H-PILE+토류판 시공 시 우각부 토류판의 안정적인 지지를 위하여 얼지말뚝 2본 반영 | 토류판이 엄지말뚝에 4cm 이상 지지 되도록 엄지말뚝 2본 반영 및 90도 회전하여 토류판 안정적인 지지 확보
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 및 단면감소 계수 미반영 | H(3) | H(4) | 구조검토시 재사용 및 단면감소 보정계수를 반영 | 현장계측 및 관리기준 설정
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | H(4) | 1회 굴착깊이 등을 표현한 흙막이가시설 설치.해체 시공순서도 작성 | 설치, 해체에 대한 시공 계획을 수립(시공계획서)
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 양수기설치 계획 누락 | L(2) | H(4) | 굴착지 내부 양수기 설치계획 수립 | 감전 예방조치 계획
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 해체작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 안전대 부착설비 미설치 | M(2) | M(3) | 안전난간 설치예시도 도면 반영 | Wale 상부에 안전대 설비(로프)를 Wale 설치 시 마다 설치하여 추락 재해 예방
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 가시설 변위 | M(3) | H(4) | 단계별 굴착에 따른 구조검토 및 가시설 계측 계획 수립 | 굴착 시공 중 흙막이가시설 및 배면 지반 거동 수시 점검
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이가시설 설치/해체 시공계획 미흡 | M(3) | H(4) | 정거장 흙막이가시설 설치/해체 시공계획 도면 작성 | 흙막이가시설 설계사항 및 시공순서 준수 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 가설재 사용시 주의사항 미반영 | L(2) | L(2) | 재사용 가설재 사용에 따른 유의사항 도면 명기 | 재사용 가설재 사용시 부식 또는 변형된 재료 반입금지
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 없음 | 기타 | 안전관리 미흡 | L(2) | M(3) | - | 안전관리 이행여부확인
산업환경설비 | 환경시설 | 환경오염방지시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조적 안전성 미검토 | L(2) | H(4) | 흙막이 가시설 구조적 안전성 검토 | 흙막이가시설 설치 및 해체 작업 시 도면 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 간이흙막이 설치구간 안전시설 미흡으로 추락 | M(3) | M(3) | 간이흙막이 상단부에 안전난간 및 NOTE표기 반영 | 단부 작업 시 근로자 추락위험 / 안전난간 설치 철저
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 기타 | 감전 | 배수/양수대책 미흡 | M(3) | M(3) | 펌프대수 및 설치위치를 명시한 환기구 굴착저면 배수/양수계획 도면 작성 | 집중호우 예상 시 배수로 및 배수펌프 상태 점검 수행
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 설치해체 시공계획 미흡 | M(3) | H(4) | 정거장 흙막이가시설 설치 및 해체 상세 시공계획 수립 및 도면 작성 | 흙막이가시설 설계사항 및 시공순서 준수 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 횡단 지장물 저촉으로 인한 흙막이 미설치 | M(2) | M(3) | 지장물 저촉구간 하부 토류판, 마대 등의 대체시공 방안 검토 | 굴착작업 작업자 안전수칙 및 정밀 계측 수행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 매설작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립식 간이흙막이 구조계산서 누락 | M(3) | M(3) | 간이흙막이 굴착 상세도면 작성 및 구조계산 검토 | 조립식 간이흙막이 형식별 위치 확인
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 건설기술진흥법 안전관리비 누락 | M(3) | M(3) | 건설기술진흥법 시행규칙에 의거하여 안전관리에 필요한 비용 간전공사비에 계상 | 안전관리비 산정이 적정한지 검토 후 해당 목적에만 사용되도록 관리
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 기타 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 안전난간대 미설치로 작업자 추락 | M(3) | M(3) | 안전난간대 설치 도면 및 내용 설계 반영 | 안전난간대 설치로 작업자 추락방지
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 반출작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 상부 하중증가 | M(3) | H(4) | 흙막이 상부 허용 하중값 표기 | 장비중량 및 토사량 등 검토하여 작업순서 확인
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 기타 | 감전 | 우수유입 배수대책 누락 | M(3) | M(3) | 가시설 배수 펌프 위치 및 가배수로 설치 예시도 도면 명기 | 가시설 유입 우수에 대한 배수양수대책 설계 사항 준수 시공
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 기타 | 감전 | 배수/양수대책 미흡 | M(3) | M(3) | 펌프용량, 펌프대수 및 설치위치를 명시한 정거장 굴착저면 배수/양수계획 도면 작성 | 집중호우 예상 시 배수로 및 배수펌프 상태 점검 수행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 기타 | 깔림 | 재사용 가설재 사용 시 관리기준 미준수 | L(2) | L(2) | 재사용 가설재 사용 시 관리주체, 품질관리 계획 반영 | 재사용 가설재 사용 시 관리주체, 품질관리 계획 준수하여 안전시공
조경 | 생태공원 |  | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 기타 | 깔림 | 양수기 용량 부족 | M(2) | M(3) | 흙막이 가시설 양수계획 및 유출부를 설계도서에 반영 | 공사중 가배수로, 집수정 설치, 수중양수기 감전차단기 설치, 전선상태 점검
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 흙막이 단부 안전조치 미흡 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 상부 안전난간 설치 계획을 설계반영 | 설치시 작업자 안전대 착용 및 체결 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 매설작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착토 관리 미흡 | M(2) | M(3) | 굴착토는 굴착부와 최소 1m이상 떨어진 지면에 적치 | 굴착부 1m 이내에 굴착토 가적치를 할 수 없도록 안내휀스 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_조립식 간이흙막이 안전성 미검토 | H(3) | H(3) | 조립식 간이흙막이 안전성 검토 | 현장계측 및 관리기준 설정
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 기타 | 깔림 | 시트파일 팽창지수재 설치누락 | L(2) | L(2) | 시트파일 팽창지수재 반영 | 시트파일 팽창지수재 누락없이 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 우수배출을 위한 굴착저면 배수계획 수립 | 우수 유입방지 상세계획 수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 파열,파단 | 깔림 | 지장물 보호공 와이어로프 보호조치 미흡으로 지장물 파손 등 위험잠재 | L(2) | L(2) | 지장물 보호공 상세도 보완 작성 | 중량물 인양시 줄걸이 파단에 의한 낙하위험 / 낙하물 위험구간 통제 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 상부 하중증가 | L(2) | H(4) | 흙막이 상부 허용하중값 표기 | 장비중량 및 토사량 등 검토하여 작업순서 확인
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 가설재 사용시 주의사항 미흡으로 부식 또는 변형된 부재 사용 | L(2) | L(2) | 재사용 가설재 사용에 따른 유의사항 도면 명기 | 재사용 가설재 사용시 부식 또는 변형된 재료 반입금지
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조 안정성 미검토 | M(3) | M(3) | 간이흙막이 구조검토하여 반영 | 구조계산서, 시공상세도면을 관계전문가로부터 구조적 안전성 확인받은 후 시공
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 가시설 설치 상세도 미수립 | M(2) | M(3) | 밸브실 조절식 간이흙막이 상세도 작성 | 조절식 간이 흙막이 형식별 설치위치 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이단부 상재하중 미고려 | M(3) | H(4) | 흙막이 굴착 선단부에 적용되는 교통하중, 작업하중, 진동 등을 고려하여 재반영 필요 | 굴착작업 작업자 안전수칙 준수 및 자재사양 확인 관리
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 설치.해체 시공순서도 작성 | 설치, 해체에 대한 시공 계획을 수립(시공계획서)
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(4) | 안전난간 설치 | 수직방망 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공순서 미준수 | M(2) | M(4) | 조립식 간이 흙막이 시공순서도 작성 및 구조검토 실시 | 시공 순서 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 안전대 부착설비 누락 | M(2) | M(3) | Wale 상부에 안전대 설비(로프)를 Wale 설치 시 마다 설치하여 추락 재해 예방 | 굴착작업 표준안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 자재 사용 | M(2) | M(3) | 없음 | 재사용 자재 품질관리계획 수립 및 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | H(4) | 1회 굴착깊이를 도면에 표현하여 시공 중 과굴착 예방 | 설치, 해체에 대한 시공 계획을 수립(시공계획서)
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | H(4) | 1회 굴착깊이 및 흙막이가시설 설치.해체 시공순서도 작성 | 설치, 해체에 대한 시공 계획을 수립(시공계획서)
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립식 간이흙막이 구조계산 미시행 | M(3) | M(3) | 조립식 간이흙막이 구조계산을 시행하여 설계도서 반영 | 조립식 간이흙막이에 대한 수시 안전점검 실시 및 가설흙막이 시공순서 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 팽창 지수재 설치누락 | M(3) | M(3) | 지수재 도면반영 | 흙막이 가시설 공사 시 안전수칙 준수로 작업자 추락 및 가시설 붕괴 위험 제거
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | H(4) | 흙막이 상단부 안전난간 설치도면 및 상세도 작성 | 안전난간 설치작업자 떨어짐 방지조치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 안전성 부족 | H(3) | H(4) | 흙막이 구조안전성검토 | 재사용 가설재 사용 시 반영하여 구조검토 재실시
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 시공순서도 누락 | M(3) | M(3) | 흙막이 설치 및 해체시의 시공순서도 작성 | 설계도면 내 설치·해체순서도에 따라 안전한 시공 수행
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 사보강재 밀림 | L(2) | H(4) | 코너부 사보강재 구간 밀림방지 앵글을 설치하여 가시설 변형 억제 | 설계도서 및 시공순서 준수하여 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이가시설 설치, 해체시 구조계산서 미반영 | L(2) | L(3) | 흙막이가시설 설치, 해체시 구조계산서 반영 | 흙막이가시설 설치, 해체시 반영된 구조계산서를 확인하고 작업 전 관리자의 확인 및 배치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전관리비 미계상 | M(3) | M(3) | 건설공사 안전관리에 필요한 비용(안전관리비)을 계상 | 안전관리비 산정이 적정한지 검토하고 해당 목적에만 사용하도록 관리
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 지반조건을 반영하지 않고 설치순서 미준수 | H(4) | L(2) | 흙막이 설계시 주변여견을 고려하여 시공순서 등을 반영하여 계획 | 설계, 시공 등의 준수사항 확인
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립식 흙막이 가시설 구조계산 누락에 의한 시공 중 위험잠재 | L(2) | L(2) | 조립식 흙막이 가시설 구조계산서 반영 | 구조계산에 의한 시공순서 수립 후 준수 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이 흙막이 임의설치 | M(2) | H(4) | 간이 흙막이 형식별 설치위치를 설계도서에 반영 | 간이흙막이 시공 시 안전규정 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이흙막이 구조검토 미시행(조절식, 조립식 간이흙막이) | M(3) | M(3) | 간이흙막이 구조검토를 시행하여 설계도서에 반영 | 간이흙막이 설치 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 누락 | M(3) | H(4) | 굴착지 내부 배수계획 수립 | 감전 예방조치 계획
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 시공관리 미흡에 의한 위험잠재 | L(2) | L(2) | 흙막이 가시설 시공순서도 반영 | 흙막이 가시설 시공순서 관리 철저
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 단차구간 승강설비 설치 미흡에 의한 근로자 추락위험 | L(2) | L(2) | 승강설비 설치도면 반영 | 단차구간 승강설비 설치관리 철저
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 쉬트파일 시공 시 가이드 빔 미적용으로 인한 오시공 위험 | M(3) | M(3) | 쉬트파일 시공 시 가이드 빔 적용으로 오시공 방지 | 쉬트파일 시공 시 안전수칙을 준수하여 위험요소 제거
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 미검토 | M(3) | H(4) | 흙막이 구조안전성 검토 및 시공상세도면 작성 | 흙막이 계측관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 시공 순서도 누락에 의한 오시공 | L(2) | L(3) | 흙막이 가시설에 대한 시공순서도 반영하여 안전성 확보 | 흙막이 가시설 시공 순서도를 준수하여 오시공 예방
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 가시설 상단부 안전난간 미설치 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 상부 안전난간 설치 상세도 작성 | 흙막이 단부는 근로자 추락방지를 위해 안전난간 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조 안정성 미검토 | M(3) | M(3) | Type 별 간이 흙막이 구조검토하여 설계에 반영 | 간이흙막이 형식별 설치 위치 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이흙막이 구조검토 미실시 | M(3) | M(3) | 간이흙막이 구조검토 실시 | 흙막이 가시설 변위 확인을 위한 정기적인 계측관리
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 정기안전점검 누락 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 발주처와의 협의 후 안전관리계획서에 따라 주기에 맞게 정기안전점검 실시
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 흙막이 가시설 사다리식 통로 미설치 | M(3) | M(3) | 간이흙막이 사다리식 통로 상세도 작성 | 시공 시 근로자 이동통로 사전계획하여 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 깔림 | 지장물 간섭에 의한 흙막이 미설치로 위험잠재 | L(1) | L(2) | 지장물 간섭구산 상세도 보완 작성 / 지장물 보호공 초기 터파기(H=약1.5m) 시 지장물 여부 확인 | 지장물 간섭구간에 대한 흙막이 가시설 보강도면을 반영하여 시공 시 안전성을 확보
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 우각부 쐐기보강 미시공 | M(2) | M(3) | 흙막이 가시설 우각부 쐐기보강 상세를 설계도서에 작성, 반영하여 흙막이 가시설의 변형 및 붕괴위험 제거 | 쉬트파일 시공 시 안전수칙을 준수하여 위험요소 제거
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 설치 위치 오류 | M(3) | M(3) | 가시설 연장 조서 확인 후 설계도면 내 적용 | 흙막이 가시설 시공 시 안전수칙 준수 및 관리자 감독
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업허가제 미도입 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성 및 승인 후 작업
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 구조계산 누락 | L(2) | L(3) | 흙막이 가시설 구조계산 반영 | 흙막이 가시설 구조계산 및 안전기준 준수하여 안전시공
조경 | 생태공원 |  | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 뒤 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 임의시공 | M(2) | H(4) | 흙막이 가시설 시공순서도 작성하여 설계도면 반영 | 설계에서 제시된 순서 검토하여 설치 및 해체 작업전 시공계획서 작성
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이흙막이 안전성 미검토 | M(3) | M(3) | 간이흙막이 안전성 검토 | 현장계측 및 관리기준 설정
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이 흙막이 구조계산서 미반영 | L(2) | L(3) | 간이 흙막이에 대한 구조계산을 반영하여 안전성 확보 | 간이 흙막이 구조계산 자료를 반영하여 시공 시 안전성 확보
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 흙막이 띠장 시공시 안전대 부착 설치 시공상세도 미작성 | M(3) | L(3) | 흙막이 가시설 띠장 안전대 부착 설비 설치 | 안전대 사용 안전기준 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조 안정성 미검토 | M(3) | M(3) | Type 별 간이 흙막이 구조검토하여 설계에 반영 | 간이흙막이 형식별 설치 위치 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조안전 미검토 | M(2) | H(4) | 시스템 비계 안전지침 준수 및 조립도 작성, 구조안정계산 검토 | -
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전성검토 미흡 | M(2) | H(4) | 흙막이 가시설 형식에 따른 구조안전성 검토 실시 | 가시설 설치 및 해체 순서 준수
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 검토 미실시 | L(2) | H(4) | 지보재 해체 단계를 포함한 흙막이가시설 구조안전성 검토 실시 | 흙막이가시설 설치 및 해체순서 준수
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 흙막이가시설 내 우수배출을 위한 배수계획 수립 | 우수 유입방지 상세계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착공간으로 지하수 유출 | M(3) | M(3) | 팽창지수재 설치로 차수성 증대 | 계측관리기준 수립으로 지하수의 급격한 변동 시 차수벽 이상유무 파악
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 설치.해체 시공순서도 작성 | 설치, 해체에 대한 시공 계획을 수립(시공계획서)
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 구조안전성 미검토 | L(2) | M(3) | 조립식 간이 흙막이 구조검토하여 반영 | 현장 여건을 고려한 흙막이 가시설 안전성 검토 수행
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 흙막이 단부 안전조치 미흡 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 상부 안전난간대 설치 계획을 설계반영 | 작업자 승강통로 설치계획 수립
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 굴착구간 상하이동시 작업자 사고 | L(2) | H(4) | 설계도면 안전사다리 표기 | 안전시설 설치 및 유지관리 철저
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 강관압입 추진구 구조검토서 미작성 | L(2) | H(4) | 관압입 추진구 가시설 구조검토서 작성 | 작업안전수칙 준수
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지하수위를 반영한 흙막이 가시설 구조검토 미실시 | M(3) | M(3) | 지하수위를 고려한 흙막이 구조 안전성검토 및 설계상세도면 작성 | 현장계측 관리 및 관리기준 설정
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 사보강재 밀림 | L(2) | H(4) | 코너부 사보강재 구간 밀림방지 앵글을 설치하여 가시설 변형 억제 | 설계도서 및 시공순서 준수하여 설치
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 우수배출을 위한 배수계획 수립 | 우수 유입방지 상세계획 수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이흙막이가시설 안전성 미검토 | L(3) | L(3) | 간이흙막이가시설 안전성 검토 | 현장계측 및 관리기준 설정
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 가설재 사용시 주의사항 미반영 | L(2) | L(2) | 재사용 가설재 사용에 따른 유의사항 도면 명기 | 재사용 가설재 사용시 부식 또는 변형된 재료 반입금지
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 우수배출을 위한 배수계획 수립 | 우수 유입방지 상세계획 수립
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이구간 우수유입 | M(2) | H(4) | 굴착작업시 측구 설치 | 굴착사면 우수침투 방지조치 실시
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 차수관리미흡 | M(3) | M(3) | 시트파일 팽창지수재 설치 상세도 도면 표기 및 팽창 지수재 사양 표기 및이음상세 도면반영 | 반입 전 후, 자재의 적정성 검수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 보정계수 미적용 | L(2) | H(4) | 재활용 강재 사용 시 흙막이 안정성 검토 실시 | 흙막이 강재반입 시 검수 철저
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 안전계단 미설치 | L(2) | M(3) | 흙막이 가시설 상부 안전계단 설치 | 가시설 상하부 이동 시 계단 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이흙막이 설치순서 및 스트럭트 설치높이 미준수 | L(2) | H(4) | 간이흙막이 설치순서 및 스트럭트 설치높이 준수 | 굴착단부 차량통행로 확보 등 교통사고 예방조치
조경 | 생태공원 |  | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(3) | 안전난간 시설을 설계도면에 반영 | 흙막이 가시설상·단부 안전난간 설치 등 안전시설 설치 및 유지
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측관리 방안 미수립 | L(2) | H(4) | 계측기 설치 및 계측관리방안 수립 | 계측기 보호조치 및 계측기준 준수 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 기타 | 깔림 | 시트파일 팽창지수재 설치 누락 | L(2) | L(2) | 시트파일 팽창지수재 반영 | 시트파일 팽창지수재 누락없이 시공하여 안전작업
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이가시설 설치,해체시 구조계산서 미반영 | L(2) | L(3) | 흙막이가시설 설치,해체시 구조계산서 반영 | 흙막이가시설 설치 및 해체시 반영된 구조계산서를 확인하고 작업 전 관리자의 확인 및 배치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설의 계측기 미설치 | L(2) | L(2) | 흙막이 가시설 계측기 도면 반영 | 흙막이가시설 작업시 반영된 계측기 설치 및 주기적 및 이상발생시 즉시 확인 관리
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조계산서 누락 | M(2) | M(3) | 가시설 구조검토를 설계도서에 반영하여 안전성 확보 | 관로 매설 시 굴착 작업 및 간이 흙막이 시공순서 준수
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 해체작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전대 부착설비 누락 | M(3) | H(4) | 안전대 부착설비 설계도서 반영 | 작업자 안전대 착용 관리/감독
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 기타 | 깔림 | 양수기 용량 부족 | M(2) | M(3) | 흙막이 가시설 양수계획 및 유출부를 설계도서에 반영 | 공사중 가배수로, 집수정 설치, 수중양수기 감전차단기 설치, 전선상태 점검
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 가시설 상단부 안전난간 미설치 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 상부 안전난간 설치 상세도 작성 | 흙막이 단부는 근로자 추락방지를 위해 안전난간 설치
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 안전성 미계산 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 안전성 확인 | 흙막이공사 안전보건작업에 관한 기술지침 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 용접작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 띠장 상부 안전대 부착설비 설치 | 안전대 사용지침 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 자재불량 | M(2) | H(4) | 흙막이가시설의 설계조건을 반영한 토류판 규격등이 표시된 상세도를 작성하여 오시공방지 및 안정성 확보 | -
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 시공 순서도 누락에 의한 오시공 | L(2) | L(2) | 흙막이 가시설에 대한 시공순서도 반영하여 안전성 확보 | 흙막이 가시설 시공 순서도를 준수하여 오시공 예방
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 구조계산서 해체단계 미반영 | L(2) | L(3) | 흙막이 가시설에 대한 해체단계 구조계산을 반영하여 안전성 확보 | 흙막이가시설 해체단계 구조계산 자료를 반영하여 시공 순서도를 토대로 안전성 확보
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착계획도 누락 | M(2) | H(4) | 가시설계획을 설계도서에 반영 | 시공순서 준수,되메우기 완료 후 가시설 해체
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조 계산서 미흡 | M(2) | H(4) | 가시설 구조검토를 설계도서에 반영하여 안전성 확보 | 간이흙막이 버팀대 선해체 금지
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | H(4) | 과굴착 예방을 위한 1회 굴착깊이 도면표현 및 설치.해체 시공순서도 작성 | 설치, 해체에 대한 시공 계획을 수립(시공계획서)
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 가시설 상단부 안전난간 미설치 | M(3) | H(4) | 흙막이 단부는 근로자 추락방지를 위해 안전난간 설치 | 흙막이 단부는 근로자 추락방지를 위해 안전난간 설치
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 준비작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이가시설 자재 재활용 및 단면손실 미반영으로 인한 붕괴 | M(2) | H(4) | 계측관리 계획 도면에 반영 | 계측관리 계획 도면에 반영
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 우수배출을 위한 배수계획 수립 | 우수 유입방지 상세계획 수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_조립식 간이흙막이 설치 및 해체 순서도 미작성 | M(3) | M(3) | 조립식 간이흙막이 설치 및 해체 순서도 작성 | 지장물 횡단구간 설치계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 굴착단부 안전난간 미반영으로 인한 떨어짐 | L(2) | L(3) | 굴착단부의 추락예방을 위하여 안전난간 설치 도면 반영 | 추락위험 장소에 안전난간 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | M(4) | 시공순서도 작성(굴착구배 포함) | 굴착 순서 준수하여 시공
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이 흙막이 임의설치 | M(2) | H(4) | 간이흙막이 상세설계를 설계도면에 반영 | 간이흙막이 설치전 굴착깊이 확인하여 적정설치
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(3) | 안전난간 시설을 설계도면에 반영 | 흙막이 가시설상·단부 안전난간 설치 등 안전시설 설치 및 유지
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 해체작업 | 붕괴 | 부딪힘 | 급경사면 | L(2) | M(3) | 시공순서에 따라 작업 | 흙막이 해체 시 작업순서 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 설치.해체 시공순서도 작성 | 설치, 해체에 대한 시공 계획을 수립(시공계획서)
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이 흙막이 구조안전성 검토 누락에 의한 붕괴위험 | L(2) | L(3) | 흙막이 가시설에 대한 구조계산을 반영하여 안전성 확보 | 굴착구간 상재하중 증가에 의한 붕괴위험 / 상재하중 제거 및 하중관리 철저
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외벽 | 흙막이가시설 | 바닥 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(3) | 흙막이 가시설 단부의 추락예방을 위하여 안전난간 설치 도면 반영 | 작업 전 흙막이 가시설 인근 추락 위험 방지교육 실시
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 흙막이 가시설 이동 수단 미설치 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 상부에서 굴착저면까지 이동수단 상세도 작성 | 작업 전 지상에서 하부굴착면까지 통행할 수 있는 안전통로 계획수립
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 설치, 해체순서 미준수 | L(2) | H(4) | 가설흙막이 설치 및 해체 순서도 작성 | 설계, 시공 등의 준수사항 확인
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수로 설치 및 양수계획 미수립 | H(3) | H(3) | 양수기 사용 중 감전사고 주의 | 양수기 사용 중 감전사고 주의
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측기 미설치 | L(2) | H(4) | 시공순서에 따른 안전작업계획 수립 | 시공순서에 따른 안전작업계획 수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 설치 및 해체시 임의시공 | M(3) | M(3) | 추진 및 도달기지 흙막이 설치 및 해체시의 시공순서도 작성 | 설계도면 내 설치·해체순서도에 따라 안전한 시공 수행
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | H(4) | M(3) | 흙막이 가시설 상부 안전난간 설치관련 상세도 작성 및 관련 NOTE표기 | 흙막이 가시설 상부에 안전난간을 설치
조경 | 생태공원 |  | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 해체작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전대 부착설비 누락 | M(3) | H(4) | 안전대 부착설비 설계도서 반영 | 작업자 안전대 착용 관리/감독
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 어스앵커 시공상세도 미작성 | M(2) | H(4) | 어스앵커 흙막이가시설 시공순서도 작성 | 어스앵커 흙막이 가시설 시공순서도 준수하여 정밀 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 가설재 사용시 주의사항 미반영 | L(2) | L(2) | 재사용 가설재 사용에 따른 유의사항 도면 명기 | 재사용 가설재 사용시 부식 또는 변형된 재료 반입금지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 차수그라우팅 작업시 상세계획의 누락으로 오시공으로 인한 위험 | L(2) | L(2) | 차수그라우팅 시공순서 및 상세계획을 도면에 반영 | 차수그라우팅 작업시 시공순서 준수 및 변형 등 이상유무의 상시확인 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 현장내 반영된 흙막이 가시설의 시공순서도 누락으로 위험잠재 | L(1) | L(2) | 흙막이 가시설의 오시공을 방지 위한 상세도 반영 | 흙막이 가시설 시공순서도 반영하여 시공자 임의 시공에 의한 위험성을 예방
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 미설치 | M(2) | H(4) | 조립식간이 흙막이 설치 순서도 작성 | 시공상태 확인 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 구조계산 누락 | L(2) | L(3) | 흙막이 가시설 구조계산 반영 | 흙막이 가시설 설치 시 구조계산 및 안전기준 준수하여 안전작업
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 띠장 연결부 보강재 부족 | M(2) | H(4) | 가시설 보걸이 형상을 앵글 부재 로 변경하여 보걸이 지지력 증대 | 굴착작업 작업자 안전수칙 준수 및 자재사양 확인 관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 안전난간 미설치 | M(2) | H(4) | 흙막이 상단부 안전난간 설치도면 및 상세도 작성 | 안전난간 설치작업자 떨어짐 방지조치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 미설치 | M(2) | H(4) | 조립식간이 흙막이 설치 순서도 작성 | 시공상태 확인 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 현장내 반영된 흙막이 가시설의 시공순서도 누락으로 위험잠재 | L(1) | L(2) | 흙막이 가시설의 오시공을 방지 위한 상세도 반영 | 흙막이 가시설의 시공순서도를 반영하여 안전성을 확보
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 파열,파단 | 깔림 | 지장물 간섭에 의한 흙막이 미설치로 위험잠재 | L(1) | L(2) | 지장물 간섭구산 상세도 보완 작성 / 지장물 보호공 초기 터파기(H=약1.5m) 시 지장물 여부 확인 | 지장물 간섭구간에 대한 흙막이 가시설 보강도면을 반영하여 시공 시 안전성을 확보
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이흙막이 설치순서 및 스트 럭트 설치높이 미준수 | L(2) | M(4) | 간이흙막이설치순서 및 스트럭트 높이 준수 | 굴착단부 차량통행로 확보 등 교통사고 예방조치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_간이흙막이 설치해체 순서 미작성 | L(2) | H(4) | 간이흙막이 설치해체 순서 작성 | 지장물 횡단구간 간이흙막이 설치계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 안전성 부족 | M(3) | H(4) | 흙막이가시설 구조안전성검토 | 재사용 가설재 사용시 반영하여 구조검토 재실시
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토 미실시 및 순서도 미작성 | M(2) | H(4) | 구조계산을 통한 안전성 확보 | 시공시 안전수칙 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 수직도 불량 | M(2) | H(4) | 시공계획서 작성시 수직도 확인 방안 수립 | 수직도확인
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 탈락 | 깔림 | 재사용 가설재 사용 시 유의사항 미 명기로 위험잠재 | L(1) | L(2) | 재사용 가설재료 반입 시 부식, 변형 및 열손상등에 의한 가설재료 여부 검수 후 설치 | 부식 및 변형된 가설재료 사용 시 가시설의 변형등의 위험이 잠재되어 있으므로 가설재 사용 시 유의사항을 화인하여 안전성 확보
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측관리미흡 | M(3) | M(3) | 가설 흙막이의 계측계획 및 계측 배치도 상세 수립 반영 | 반입 전 후, 자재의 적정성 검수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 흙막이 가시설 상부 안전시설물 설치 미흡 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 상부 근접 시공시 안전난간 설치하도록 설계도면 반영 | 흙막이 가시설 상부 안전난간 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 건설기술진흥법 안전관리비 누락 | M(3) | M(3) | 건설기술진흥법 시행규칙에 의거하여 안전관리에 필요한 비용 간접공사비에 계상 | 건설기술진흥법에 따른 안전관리비 주의사항 숙지
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 낙하 | 떨어짐(분류불능) | 작업허가제 미도입 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 현장내 반영된 흙막이 가시설의 시공순서도 누락으로 위험잠재 | L(1) | L(2) | 흙막이 가시설의 오시공을 방지 위한 상세도 반영 | 막이 가시설 시공순서도 미반영에 의한 시공자 임의 시공에 의한 위험성을 예방하기 위하여 흙막이 가시설의 시공순서도를 반영하여 안전성을 확보
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토 미실시 및 순서도 미작성 | M(2) | H(4) | 구조계산 결과 반영한 시공상세도 작성 및 준수 | SHEET PILE 시공 시 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측관리방안 미수립 | L(2) | H(4) | 계측기 설치 및 계측관리방안 수립 | 계측기 보호조치 및 계측기준 준수 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 우수배출을 위한 배수계획 수립 | 우수 유입방지 상세계획 수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이흙막이 구조계산 누락 | M(3) | H(4) | 간이흙막이 가시설 안정검토 실시하여 설계도서에 첨부 | 시간 경과에 따른 현장여건 변화로 인한 흙막이 등의 설계조건 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 흙막이가시설 내부 이동통로 누락 | L(2) | H(4) | 사다리 등 설치하여 이동하도록 반영 | 이동식 사다리 고정조치 등 작업방법 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이 흙막이 구조검토 미흡 | M(3) | H(4) | 간이 흙막이 가시설 구조 검토 수행하여 구조 안전성 저감 대책 확보 | 굴착작업 작업자 안전수칙 및 정밀 계측 수행
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 옆 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 지보공 조립 미흡 | M(3) | H(4) | 흙막이 해체 순서도 작성 | 설계도서 및 시방기준 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이지보공 구조검토서 미작성 | H(3) | H(4) | 높이 2M 이상 흙막이 지보공 구조검토서 및 상세도 작성 | 가설흙막이 작업 안전수칙 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 시공순서도 누락 | L(2) | L(3) | 흙막이 가시설 시공순서도 반영 | 흙막이 가시설 시공순서 준수하여 안전시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 시공순서도 누락 | L(2) | L(2) | 흙막이 가시설에 대한 시공순서도 반영 | 흙막이 가시설 설치 시 시공순서 준수하여 안전작업
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 부적절한 흙막이 설치 | M(2) | H(4) | 가시설 적용 형식별 적용 위치를 설계도면에 반영하여 오시공 방지 | 굴착작업 작업자 안전수칙 및 정밀 계측 수행
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 파열,파단 | 깔림 | 간이 흙막이 구간 지장물 저촉으로 하부판넬 미 설치에 의한 붕괴위험 | L(2) | L(2) | 지장물 간섭구간에 대한 흙막이 가시설 보강도면 반영 | 중량물 인양시 줄걸이 파단에 의한 낙하위험 / 낙하물 위험구간 통제 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이 흙막이 구조계산서 미반영 | L(2) | L(3) | 간이 흙막이에 대한 구조계산을 반영하여 안전성 확보 | 간이 흙막이 구조계산 자료를 반영하여 시공 시 안전성 확보
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 가시설 상단부 안전난간 미설치 | M(3) | H(4) | 가시설 단부 안전난간 설치 상세도 작성 | 흙막이 단부는 근로자 추락방지를 위해 안전난간 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(3) | 굴착상부에 작업자 추락 방지를 위해 안전난간 설치상세도 반영 | 반입 전 후, 자재의 적정성 검수
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 기타 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 계측 이동 시 추락방지를 위해 안전난간 등 설치 | L(2) | M(3) | 계측 이동 시 추락방지를 위해 안전난간 등 설치 | 계측계획 수립
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | H(4) | 안전난간 설치 도면 작성 | 수직방망 및 생명줄, 안전대 걸이 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_간이흙막이가시설안전성 미검토 | M(3) | M(3) | 간이흙막이가시설 안전성 검토 | 현장계측 및 관리기준 설정
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이흙막이 구조계산 누락 | M(3) | H(4) | 간이흙막이 가시설 안정검토 실시하여 설계도서에 첨부 | 시간 경과에 따른 현장여건 변화로 인한 흙막이 등의 설계조건 확인
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 및 용출수 배제계획 미비 | M(3) | M(3) | 터파기 구간 우수 및 지하수 배제계획 수립 | 우기시 안전상태 상시 점검
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 항타 및 항발작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토 미실시 및 순서도 작성 | M(2) | H(4) | 구조계산 결과 반영한 시공상세도 작성 및 준수 | Sheet Pile 시공시 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 조절식 흙막이 가시설 시공순서 오류에 의한 위험잠재 | L(2) | L(2) | 조절식 흙막이 가시설 시공순서도 반영 | 시공순서 준수 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 되메우기 시 띠장 선해체 | M(2) | H(4) | 굴착되메우기 공사시 표준버팀대의 2,3단 선해체 방지를 위해 상세순서도 제시및 유의사항으로 추가 | 굴착작업 표준안전수칙 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전시설 미비 | H(3) | H(3) | 추락방지망 시설을 설계에 반영 | 보행통로(계단) 시공시 반영
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 가설흙막이 구조검토서 미작성 | L(2) | H(4) | 가설흙막이 구조검토서 작성 | 작업 안전수칙 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 고소 | 이동 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 안전시설 미비 | H(3) | H(3) | 추락방지망 시설을 설계에 반영 | 보행통로(계단)시공시 반영 및 물푸기 계획 반영
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토 미실시 및 순서도 미작성 | M(2) | H(4) | 구조계산 결과 반영한 시공상세도 작성 및 준수 | Sheet Pile 시공시 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 간이흙막이 상부 안전난간 미시공 | M(3) | M(3) | 간이흙막이 상부 안전난간을 시공하도록 시공상세도를 작성하여 설계도서에 반영 | 안전난간 설치 시 설치규정 준수로 작업자 추락위험 제거
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 조절식 간이흙막이 시공순서도 미작성 | M(3) | M(3) | 조절식 간이흙막이 시공순서도를 작성하여 설계도서에 반영 | 간이흙막이 설치 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 차수그라우팅 작업시 상세계획의 누락으로 오시공으로 인한 위험 | L(2) | L(2) | 차수그라우팅 시공순서 및 상세계획을 도면에 반영 | 차수그라우팅 작업시 시공순서 준수 및 변형 등 이상유무의 상시확인 실시
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 벽체 허용변위 기준 미흡 | M(3) | H(4) | 흙막이 벽체 허용변위 안전성 해석 수행 | 굴착작업 작업자 안전수칙 및 정밀 계측 수행
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조 안정성 미검토 | M(3) | M(3) | 가압장 간이 흙막이 구조검토하여 설계에 반영 | 간이흙막이 형식별 설치 위치 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이가시설 설치, 해체순서 미준수 | M(3) | H(4) | 흙막이가시설 설치 및 해체 순서도 작성 | 흙막이 작업 반경 내 안전시설물을 설치하여 근로자 접근통제조치
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 급경사면 | L(2) | M(3) | 굴착 법면 등 붕괴위험이 있는 장소에 근로자 출입금지, 흙막이 작업순서에 따라 시공 | 흙막이 시설 설치 시 작업순서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 승강설비 반영 미흡으로 근로자 승하강 중 추락 | L(2) | L(2) | 지면에서 굴착저면으로 안전하게 통행할 수 있는 승강설비 도면 반영 | 근로자가 안전하게 오르내리도록 승강설비 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 강재 재사용 | M(3) | M(2) | 구조계산서상의 설계응력 확보를 위해 신강재 사용을 원칙으로 하도록 도면 반영 | 반입 전 후, 자재의 적정성 검수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 건설공사 안전관리비 계상 누락 | M(3) | M(3) | 공사 내역에 산업안전보건관리비와는 별개의 “건설공사 안전관리비를 계상”하여 반영 | 건설공사 안전관리비 계상 반영 및 안전관리계획 수립
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 검토 미실시 | L(2) | H(4) | 지보재 해체 단계를 포함한 흙막이가시설 구조안전성 검토 실시 | 흙막이가시설 설치 및 해체순서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이가시설 시공순서도 누락에 의한 오시공 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설에 대한 시공순서도 반영하여 안전성 확보 | 시공순서에 따른 안전작업계획 수립
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 쉬트파일 팽창지수재 설치누락 | M(3) | M(3) | 쉬트파일 팽창지수재 설치 상세도 작성하여 반영 | 쉬트파일 시공 시 안전수칙을 준수하여 위험요소 제거
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 쉬트파일 시공상세도 미작성 | M(3) | H(4) | 쉬트파일 시공상세도를 작성하여 설계도서에 반영 | 쉬트파일 시공 시 안전수칙을 준수하여 위험요소 제거
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이흙막이 상세도 오류 | M(3) | M(3) | 간이흙막이 상세도를 설계에 맞게 반영(SK->TS) | 간이흙막이 가시설 시공시 안전수칙 준수 및 관리자 감독
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 흙막이 가시설 상부 안전시설물 설치 미흡 | L(3) | L(3) | 흙막이 가시설 상부 안전난간 설치관련 상세도 작성 및 관련 NOTE 표기 | 작업자 안전벨트 착용상태확인 및 작업신호 교육 철저
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간대 미설치 | M(2) | M(3) | 굴착사면 상부 안전난간대 설치 | 작업자 안전벨트 착용 상태확인 철저
토목 | 하천 | 관개수로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 자재 사용 | M(2) | M(3) | 없음 | 재사용 자재 품질관리계획 수립 및 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이가시설 설치 시 지반 과굴착에 의한 지반 붕괴 위험 | M(2) | M(3) | 과굴착 예방을 위한 구조안전성 검토결과를 반영한 단계별 굴착깊이 명기 | 흙막이가시설 설치 및 계측 규정 준수, 주변 작업통제
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 및 지하수 유입으로 인한 가시설 붕괴 우려 | M(2) | M(3) | 우수 및 지하수 유입량 고려 양수기 설치 계획 수립, 인근 시추조사 자료를 통한 지하수위 확인 | 소형양수기 현장에 상시 비치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전난간 및 승강설비 등 안전시설물 미비로 인한 근로자 추락 위험 | M(2) | M(3) | 안전난간 및 승강설비 등 안전시설물 실시설계에 반영 | 안전시설물 설치상태 점검 및 설치계획 수립
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 가시설 변위 | M(3) | H(4) | 흙막이가시설 구조안전성 검토 및 굴착시 주의사항 도면 작성 | 흙막이 가시설 설치∙해체시 설계사항 준수 시공
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 설치.해체 시공순서도 작성 | 설치, 해체에 대한 시공 계획을 수립(시공계획서)
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 토류판 강도 부족 | M(3) | H(4) | 가시설 흙막이 토류판 목재 설계 사양 (두께계산)제공 및 토류판의 응력 안정성(휨, 전단) 검토 후 도면 반영 | 굴착작업 작업자 안전수칙 준수 및 자재사양 확인 관리
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 건설기술진흥법 안전관리비 누락 | M(3) | M(3) | 건설기술진흥법 시행규칙에 의거하여 안전관리에 필요한 비용 간접공사비에 계상 | 건설기술진흥법에 따른 안전관리비 주의사항 숙지
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 우수배출을 위한 배수계획 수립 | 우수 유입방지 상세계획 수립
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 지하수 유출 | M(2) | M(3) | 지하수 유입량 등 계산 후 양수기 규격 및 수량 표시 | 현장 지하수위조사 및 지하수 유출을 고려하여 설계도면에 지하수위 상승시 안전대책 표기
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 가설재 사용시 주의사항 미흡으로 부식 또는 변형된 부재 사용 | L(2) | L(2) | 재사용 가설재 사용에 따른 유의사항 도면 명기 | 재사용 가설재 사용시 부식 또는 변형된 재료 반입금지
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공순서 미준수 | M(2) | M(2) | 흙막이 가시설 시공순서도 도면작성 | 흙막이판 배면은 공극이 없도록 다짐 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 승강설비 미설치 | M(2) | M(3) | 승강설비 설치 상세도면 작성 | 모든 사다리 작업 시 안전모 착용
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설의 시공순서도 누락으로 위험잠재 | L(2) | L(2) | 흙막이 가시설에 대한 시공순서도 반영하여 안전성 확보 | 사전조사 및 작업계획서 작성 / 건설기계 전도방지 등의 계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 구조계산 누락 | L(2) | L(3) | 흙막이 가시설 구조계산 반영 | 흙막이 가시설 설치 시 구조계산 등 안전기준 준수하여 시공
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 제반기준 미준수 | H(1) | M(1) | 도면에 표기 | 설치확인 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 건설기술진흥법 상 안전관리계획 미수립으로 인한 위험 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 안전관리계획서 및 시공계획서 수행 여부 확인
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 토압 불균형 | M(3) | M(3) | 굴착 및 흙막이 설치 순서도 제공 및 굴착순서 준수 지침 제시 | 굴착작업 표준안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 횡단 지장물 저촉으로 인한 흙막이 미설치 | M(2) | M(3) | 지장물 저촉구간 하부 토류판, 마대 등의 대체시공 방안 검토 | 굴착작업 작업자 안전수칙 및 정밀 계측 수행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 토압 불균형 | M(3) | M(3) | 굴착 및 흙막이 설치 순서도 제공 및 굴착순서 준수 지침 제시 | 굴착작업 표준안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 단부 안전난간 미설치 | M(2) | M(3) | 굴착상부에 작업자 추락 방지를 위해 안전난간 설치상세도 반영 | 반입 전 후, 자재의 적정성 검수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 안전대 부착설비 미조치 | M(2) | M(3) | Wale 상부에 안전대 설비(로프)를 Wale 설치 시 마다 설치하여 추락 재해 예방 | 굴착작업 표준안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이 흙막이 시공시 임의작업 | M(3) | H(4) | 간이흙막이 설치 및 해체시의 시공순서도를 작성 | 현장여건을 반영한 시공 계획 및 계측계획 수립 및 시행
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | M(4) | 시공순서도 작성(굴착구배 포함) | 굴착 순서 준수하여 시공
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용자재 사용계획 미비 | M(3) | H(4) | 재사용 가설 기자재 품질관리 계획 도면 명시 | 재사용 자재 사용시 설계사항 준수 시공
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 사보강재 밀림 | L(2) | H(4) | 코너부 사보강재 구간 밀림방지 앵글을 설치하여 가시설 변형 억제 | 설계도서 및 시공순서 준수하여 설치
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 지하수 유출 | M(2) | M(3) | 지하수 유입량 등 계산 후 양수기 규격 및 수량 표시 | 현장 지하수위조사 및 지하수 유출을 고려하여 설계도면에 지하수위 상승시 안전대책 표기
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 되메우기 시 띠장 선해체 | M(2) | H(4) | 굴착되메우기 공사시 표준버팀대의 2,3단 선해체 방지를 위해 상세순서도 제시및 유의사항으로 추가 | 굴착작업 표준안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 띠장 연결부 보걸이 지지력 부족 | M(2) | H(4) | 가시설 보걸이 형상을 앵글 부재 로 변경하여 보걸이 지지력 증대 | 시공계획서상 안정성 확인 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 사전작업허가제 미시행 | M(3) | M(3) | 위험공종 작업 착수전 작업허가 절차 준수하여 작업시행토록 도면반영 | 표준 안전 수칙 준수
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 안전설비 미착용 | M(3) | M(3) | 안전대 부착설비 설치 상세도면 작성 | 흙막이 가시설공사의 고소작업 시 구명줄에 2인 이상 안전대 걸기 금지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이 흙막이 구조검토 미흡 | M(3) | H(4) | 간이 흙막이 가시설 구조 검토 수행하여 구조 안전성 저감 대책 확보 | 굴착작업 작업자 안전수칙 및 정밀 계측 수행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 띠장 연결부 보걸이 지지력 부족 | M(2) | H(4) | 가시설 보걸이 형상을 앵글 부재 로 변경하여 보걸이 지지력 증대 | 시공계획서상 안정성 확인 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_간이흙막이가시설안전성 미검토 | M(3) | M(3) | 간이흙막이가시설 안전성 검토 | 현장계측 및 관리기준 설정
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 작업허가제 미도입 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 안전대 부착설비 미조치 | M(2) | M(3) | Wale 상부에 안전대 설비(로프)를 Wale 설치 시 마다 설치하여 추락 재해 예방 | 굴착작업 표준안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 벽체 허용변위 기준 미흡 | M(3) | H(4) | 흙막이 벽체 허용변위 안전성 해석 수행 | 굴착작업 작업자 안전수칙 및 정밀 계측 수행
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외벽 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 벽체 측압 과다 | M(3) | H(4) | 흙막이 벽체 변위에 대한 안전성 계산 및 계측계획 제시 | 단계별 굴착 및 이에 따른 가시설 보강재 설치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 앞 | 해체작업 | 전도 | 끼임 | 전도방지 조치 미수립 | M(2) | H(4) | 가시설 해체 순서 및 이에 따른 각 단계별 안전수칙 제시 | -
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시트파일 팽창지수제 누락에 의한 지하수 유입 시 위험잠재 | L(2) | L(2) | 시트파일 팽창지수제 반영 | 흙막이 가시설 설치계획 수립 및 준수
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 작업허가제 미도입 | M(2) | M(3) | - | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 사보강재 밀림 | L(2) | H(4) | 코너부 사보강재 구간 밀림방지 앵글을 설치하여 가시설 변형 억제 | 설계도서 및 시공순서 준수하여 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 흙막이가시설 내부 이동통로 누락 | M(3) | H(4) | 흙막이가시설 승·하강통로 표기 | 이동식 사다리 안전작업계획
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 상세도 미작성 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 상세도(계측기 상세도 포함) 작성 | 설계도서 준수 및 계측기 방호울 설치
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 상하 이동을 위한 이동통로 미설치 | H(4) | M(3) | 근로자 상, 하부 이동시 통행을 위한 사다리 상세도 반영 | 가설계단에 안전난간을 설치하여 작업자 이동 및 작업 중 미끄러짐으로 인한 추락사고 방지
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이 흙막이 설치 시 근로자 임의 작업 | M(3) | M(3) | 간이흙막이 설치 및 해체시의 시공순서도를 작성 | 현장여건을 반영한 시공계획 수립 및 시행
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 조립작업 | 기타 | 기타 | 우수 유입 | M(2) | M(3) | 배수계획 및 양수작업 시 안전수칙 제시 | -
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 위치 및 규격 표기 미흡 | M(3) | M(3) | 간이 흙막이 형식별 설치위치 설계도서 보완 | 가설시설물 설치작업 및 흙막이 시공순서 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립식 간이흙막이 구조계산 누락 | M(3) | H(4) | 조립식 간이흙막이에 대한 구조계산 실시하여 설계도서에 반영 | 조립식 간이흙막이 시공시 안전수칙 준수
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 흙막이 띠장 시공 시 안전대 부착 설비 시공 상세도 미작성 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 띠장 안전대 부착 설비설치를 위한 시공상세도 작성 | 안전대 사용 안전기준 준수로 단부작업자 추락위험 제거
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조 안정성 미검토 | L(2) | M(3) | 조립식 간이흙막이 구조검토하여 반영 | 간이흙막이 형식별 설치 위치 준수
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 흙막이 가시설 상부 안전난간 시공상세도 미작성 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 상부 안전난간 시공상세도 작성 | 안전난간 설치 시 설치규정 준수로 작업자 추락위험 제거
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 설치/해체계획 미비 | M(3) | H(4) | 흙막이가시설 시공순서 도면 및 시공 주의사항 도면 작성 | 흙막이 가시설 설치∙해체시 설계사항 준수 시공
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 가시설 단부 안전난간 미설치 | M(2) | M(3) | 굴착상부에 작업자 추락 방지를 위해 안전난간 설치상세도 반영 | 반입 전 후, 자재의 적정성 검수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공순서 미준수 | M(2) | M(4) | 조립식 간이 흙막이 시공순서도 작성 | 시공 순서 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 간이흙막이 설치구간 안전시설 미흡으로 추락 | M(3) | M(3) | 간이흙막이 상단부에 안전난간 및 NOTE표기 반영 | 단부 작업 시 근로자 추락위험 / 안전난간 설치 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 및 지하수 배제계획 미수립 | M(3) | M(3) | 지하수 및 강수에 대한 배수계획 수립 | 집중호우기간 안전상태 점검
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업허가제 미도입 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 내부 지하수 등 유입에 따른 침수 위험 | L(2) | H(4) | 흙막이 지하수 등 우수 유입 차단조치 (지수팽창재 도시) 및 코너 시-트 파일 상세도 반영 | 지하수 차단기능 확보 외 배수펌프 용량검토 후 설치
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 양수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 양수기 위치 안전난간 설치 | 양수계획 수립 및 우기철 여분 양수기 준비
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 깔림 | 강재 재사용 | M(3) | M(2) | 구조계산서상의 설계응력 확보를 위해 신강재 사용을 원칙으로 하도록 도면 반영 | 반입 전 후, 자재의 적정성 검수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 정온시설물 굴착방안 미흡 | M(3) | M(3) | 정온시설물 안전성 확보방안 설계도서 보완 | 정온시설물 관리자 입회 및 흙막이 시공순서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 설치·해체 순서도 누락 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 설치해체 순서도 수립 | 조립식 간이흙막이 설치·해체 순서를 포함한 작업계획서 수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 흙막이 가시설 상부 추락시설 방지 미흡 | M(3) | M(3) | 흙막이 상부 안전난간 설치 위한 상세도 반영 | 안전난간 설치규정 준수
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이 흙막이 가시설 구조계산 누락 | M(3) | H(4) | 간이 흙막이 가시설 안정검토 실시하여 설계도서에 첨부 | 흙막이 굴착 및 해체 계획에 대한 시공계획 수립
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(4) | 제2무명교 굴착단부 안전난간 설치 | 수직방망 설치
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 해체작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 급경사면 | L(2) | M(3) | 시공순서에 따라 작업 | 해체 시 시공순서에 따라 작업
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 위치 및 규격 설계도면 미표기 | L(2) | M(3) | 간이 흙막이 형식별 설치위치를 설계도서에 반영 | 간이흙막이 시공 시 안전규정 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 사보강재 밀림 | L(2) | H(4) | 코너부 사보강재 구간 밀림방지 앵글을 설치하여 가시설 변형 억제 | 설계도서 및 시공순서 준수하여 설치
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 시공상세도에 보걸이 설치간격 미표기 | M(2) | M(2) | 흙막이 가시설 시공 시 보걸이 시공간격을 설계도서에 명시 | 흙막이 가시설 공사 시 안전수칙 준수로 작업자 추락 및 가시설 붕괴위험 제거
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(4) | 안전난간 설치 | 수직방망 설치
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | M(4) | 시공순서도 작성(굴착구배 포함) | 굴착 순서 준수하여 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 규격별 상세도 미작성 | L(2) | M(3) | 조립식 간이 흙막이 형식별 설치 상세도 작성 | 간이흙막이 형식별 설치 위치 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 관보호공 상세 미흡 | M(3) | M(3) | 흙막이 관보호공 설치 설계도서 보완 | 가설시설물 설치작업 및 흙막이 시공순서 준수
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체작업시 안전성 미확보 | M(3) | M(3) | 가시설 해체시 구조검토 추가 실시 | 시공순서 준수
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 우수배출을 위한 배수계획 수립 | 우수 유입방지 상세계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 파열,파단 | 깔림 | 와이어로프 파단 | M(3) | M(3) | 지장물 보호공 설계도서 보완 | 지장물 관련기관 담당자 입회 및 흙막이 시공순서 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | M(4) | 덕정4교 흙막이가시설 구조검토 및 시공순서도 작성 | 굴착 순서 준수하여 시공
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | M(4) | 모래내천 하류 제방 흙막이가시설 구조검토 및 시공순서도 작성 | 굴착 순서 준수하여 시공
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공순서 미준수 | M(2) | M(4) | 조립식 간이 흙막이 시공순서도 작성 | 시공 순서 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측기 미설치 | M(2) | M(3) | 흙막이가시설 설치구간 계측기를 설치할 수 있도록 설계도면에 표기 | 변위 발생 시 보강조치 반영
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측기 미설치 | M(2) | M(3) | 흙막이가시설 설치구간 계측기를 설치할 수 있도록 설계도면에 표기 | 변위 발생 시 보강조치 반영
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 앞 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | M(3) | 토류판 설치 상세도면 작성 | 재사용 토류판과 이음처리가 된 토류판은 사용금지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 시공 순서도 누락에 의한 오시공 | L(2) | L(2) | 흙막이 가시설에 대한 시공순서도 반영하여 안전성 확보 | 흙막이 가시설 시공 순서도를 준수하여 오시공 예방
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체순서 미준수 | M(2) | M(4) | 흙막이가시설 해체 순서도 작성 | 해체 순서에 따른 콘크리트 되메우기 순서 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 깔림 | 위험공종 작업계획 미수립 | M(2) | M(2) | - | 작업허가제 도입하여 위험공종 작업착수 전 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체순서 미준수 | M(2) | M(4) | 흙막이가시설 해체 순서도 작성 | 해체 순서에 따른 콘크리트 되메우기 순서 준수
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(4) | 안전난간 설치 | 수직방망 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 지내력 감소 | L(2) | H(4) | 굴착지 내부 양수기 설치계획 수립 | 감전 예방조치 계획
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이지보공 구조검토서 미작성 | H(3) | H(4) | 높이 2M 이상 흙막이 지보공 구조검토서 및 상세도 작성 | 가설흙막이 작업 안전수칙 작성 및 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | M(4) | 시공순서도 작성(굴착구배 포함) | 굴착 순서 준수하여 시공
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 작업자 이동통로 미설치 | M(2) | M(2) | 흙막이가시설 작업 시 작업자의 안전이동을 위한 가설계단, 승강사다리 설치 | 지지,고정 확인
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 상하 이동위한 이동통로 미설치 | M(3) | M(3) | 지상에서 하부 굴착면까지 통행할 수 있는 이동통로 상세도 작성 | 작업 전 지상에서 하부굴착면까지 통행할 수 있는 안전통로 계획수립
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이 흙막이 가시설 시공순서도 누락에 의한 시공오류 | L(2) | L(2) | 간이 흙막이 가시설에 대한 시공순서도를 반영 | 간이 흙막이 가시설에 대한 시공순서도에 따라 진행하고 시공 오류로 인한 붕괴를 방지하여 안전성 확보
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 우수배출을 위한 배수계획 수립 | 우수 유입방지 상세계획 수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 가설재 사용시 부식 및 변형에 의한 붕괴 | M(3) | M(3) | 재사용 가설재 사용시 유의사항을 도면에 반영 | 가시설 등 중량물 인양시 인양로프 파단위험 / 줄걸이 검사 및 작업계획 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이흙막이 구조계산서 누락으로 붕괴 | M(3) | M(3) | 간이흙막이 구조계산서를 설계도서에 반영 | 흙막이 가시설 시공순서 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 가시설 상단부 안전난간 미설치 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 상부 안전난간 설치 상세도 작성 | 흙막이 단부는 근로자 추락방지를 위해 안전난간 설치
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 위험공종 작업계획 미수립 | M(2) | M(2) | - | 작업허가제 도입하여 위험공종 작업착수 전 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 토압 불균형 | M(3) | M(3) | 굴착 및 흙막이 설치 순서도 제공 및 굴착순서 준수 지침 제시 | 굴착작업 표준안전수칙 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | M(4) | 제2무명교 흙막이가시설 구조검토 및 시공순서도 작성 | 굴착 순서 준수하여 시공
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 미검토 | M(3) | M(4) | 흙막이 가시설 구조검토 실시 | 흙막이 가시설 시공순서 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공순서 미준수 | M(2) | M(3) | 흙막이 가시설 시공순서도 작성 | 개인보호구 착용 등 근로자 안전교육 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 없음 | 깔림 | 흙막이가시설 상세도 누락 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 상세도 수립 | 관로매설 안전작업계획
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 반출작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 상부 하중증가 | M(3) | H(4) | 흙막이 상부 허용 하중값 표기 | 장비중량 및 토사량 등 검토하여 작업순서 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 시공 순서도 누락에 의한 오시공 | L(2) | L(2) | 흙막이 가시설에 대한 시공순서도 반영하여 안전성 확보 | 흙막이 가시설 시공 순서도를 준수하여 오시공 예방
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 사전작업허가제 미시행 | M(3) | M(3) | 위험공종 작업 착수전 작업허가 절차 준수하여 작업시행토록 도면반영 | 표준 안전 수칙 준수
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 건설진흥법상 안전관리비 미계상 | M(3) | M(3) | 건설공사 안전관리에 필요한 비용 계상 | 안전관리비 산정이 적정한지 검토하고 해당 목적에만 사용하도록 관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 인양작업 | 탈락 | 깔림 | 맨홀 인양고리 설치 미흡 | M(3) | M(3) | 인양러그 설치 및 인양시 주의사항을 설계도서 보완 | 맨홀, 인양, 중량물 취급에 대한 시공순서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 시공순서도 누락에 의한 오시공 시 위험잠재 | L(2) | L(2) | 흙막이 가시설 시공순서도 반영 | 흙막이 가시설 작업계획 수립 및 준수 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전관리비 미계상 | M(2) | H(4) | 건설기술진흥법 제63조에 따른 안전관리비를 간접공사비에 계상 | 안전관리비 세부집행 기준 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 없음 | 기타 | 안전관리 미흡 | L(2) | M(3) | - | 안전관리 이행여부확인
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 검토 미실시 | L(2) | H(4) | 지보재 해체 단계를 포함한 흙막이가시설 구조안전성 검토 실시 | 흙막이가시설 설치 및 해체순서 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 우각부 모서리 보강재 미반영 | M(2) | H(4) | 우각부 모서리 쐐기보강으로 안전성 확보 | 굴착작업 작업자 안전수칙 준수 및 자재사양 확인 관리
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 이동통로 배치계획 미흡 | M(3) | M(3) | 가설계단 및 승강기 설치에 대한 도면 추가 반영 | 이동통로 지지력 구조안전성 검토 및 자재사양 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 횡단 지장물 저촉으로 인한 흙막이 미설치 | M(2) | H(3) | 지장물 저촉구간 하부 토류판, 마대 등의 대체시공 방안 검토 | 굴착작업 작업자 안전수칙 및 정밀 계측 수행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이 흙막이 구조검토 미흡 | M(3) | H(4) | 간이 흙막이 가시설 구조 검토 수행하여 구조 안전성 저감 대책 확보 | 굴착작업 작업자 안전수칙 및 정밀 계측 수행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 횡단 지장물 저촉으로 인한 흙막이 미설치 | M(2) | H(3) | 지장물 저촉구간 하부 토류판, 마대 등의 대체시공 방안 검토 | 굴착작업 작업자 안전수칙 및 정밀 계측 수행
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 되메우기 시 띠장 선해체 | M(2) | H(4) | 굴착되메우기 공사시 표준버팀대의 2,3단 선해체 방지를 위해 상세순서도 제시및 유의사항으로 추가 | 굴착작업 표준안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전대 부착설비 미조치 | M(2) | M(3) | Wale 상부에 안전대 설비(로프)를 Wale 설치 시 마다 설치하여 추락 재해 예방 | 굴착작업 표준안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 벽체 허용변위 기준 미흡 | M(3) | H(4) | 흙막이 벽체 허용변위 안전성 해석 수행 | 굴착작업 작업자 안전수칙 및 정밀 계측 수행
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 끼임 | 흙막이단부 상재하중 미고려 | M(3) | H(4) | 흙막이 굴착 선단부에 적용되는 교통하중, 작업하중, 진동 등을 고려하여 재반영 | 굴착작업 작업자 안전수칙 준수 및 자재사양 확인 관리
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측관리미흡 | M(3) | M(3) | 가설 흙막이의 계측계획 및 계측 배치도 상세 수립 반영 | 반입 전 후, 자재의 적정성 검수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이 흙막이 구조검토 미흡 | M(3) | H(4) | 간이 흙막이 가시설 구조 검토 수행하여 구조 안전성 저감 대책 확보 | 굴착작업 작업자 안전수칙 및 정밀 계측 수행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 건설공사 안전관리비 계상 누락 | M(3) | M(3) | 공사 내역에 산업안전보건관리비와는 별개의 “건설공사 안전관리비를 계상”하여 반영 | 건설공사 안전관리비 계상 반영 및 안전관리계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 단부 안전난간 미설치 | M(2) | M(3) | 굴착상부에 작업자 추락 방지를 위해 안전난간 설치상세도 반영 | 반입 전 후, 자재의 적정성 검수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 변형 | M(2) | M(3) | 계측계획수립 후 계측설비의 설치위치 등 계획도면 작성 | 계측기 설치위치에 중장비 작업금지 및 서행 등의 유도자 배치
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 건설기술진흥법 안전관리비 미계상 | M(2) | M(2) | 건설기술진흥법 시행규칙에 의거하여 안전관리비 계상하여 설계도서에 반영 | 시공 전 가설구조물 구조적 안전성을 관계전문가에게 확인
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(4) | 모래내천 하류 제방 굴착단부 안전난간 설치 | 수직방망 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 해체단계 구조검토 누락에 의한 해체 시 변형 등 위험잠재 | L(2) | L(3) | 흙막이 가시설 해체단계 구조검토서 반영 | 흙막이 가시설 작업계획 수립 및 관리감독 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 강재 허용응력 부족 | L(2) | M(3) | - | 허용응력 확보 및 신강재 사용
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 해체 예시도 미작성에 의한 해체 시 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 해체 예시도 작성으로 해체 작업 중 붕괴위험 제거 | 흙막이 가시설 공사 시 안전수칙 준수로 작업자 추락 및 가시설 붕괴위험 제거
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 우수배출을 위한 배수계획 수립 | 우수 유입방지 상세계획 수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 건설공사 안전관리비 계상 누락 | M(3) | M(3) | 공사 내역에 산업안전보건관리비와는 별개의 “건설공사 안전관리비를 계상”하여 반영 | 건설공사 안전관리비 계상 반영 및 안전관리계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 되메우기 시 띠장 선해체 | M(2) | H(4) | 굴착되메우기 공사시 표준버팀대의 2,3단 선해체 방지를 위해 상세순서도 제시및 유의사항으로 추가 | 굴착작업 표준안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 물체에 맞음 | 차수관리미흡 | M(3) | M(3) | 시트파일 팽창지수재 설치 상세도 도면 표기 (팽창 지수재 사양 표기 및이음상세 도면반영) | 지수재 자재사양 확인 관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 사다리식 통로 미설치 | M(3) | M(3) | 근로자 상, 하부 이동시 통행을 위한 사다리 상세도 반영 | 가설계단에 안전난간을 설치하여 작업자 이동 및 작업 중 미끄러짐으로 인한 추락사고 방지
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이지보공 구조검토서 미작성 | H(3) | H(4) | 높이 2M 이상 흙막이 지보공 구조검토서 및 상세도 작성 | 가설흙막이 작업 안전수칙 작성 및 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 설치.해체 시공순서도 작성 | 설치, 해체에 대한 시공 계획을 수립(시공계획서)
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 해체시 검토 누락 | M(3) | H(4) | SHEET PILE 구조계산시 해체시 검토 포함하여 반영 | 흙막이 가시설 시공시 안전수칙 준수 및 관리자 감독
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 자재 사용시 설계응력 미확보 | M(3) | H(4) | 재사용 자재 사용시 안전율 고려한 구조계산 실시토록 명기 | 시공 자재 현장 반입시 품질관리 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 설치시 시공자 임의 작업 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 시공순서도를 설계도면 내 반영 | 흙막이 가시설 시공시 안전수칙 및 설계도서 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 기타 | 기타 | 팽창지수재 미반영 | M(3) | M(3) | 가시설 상세도 내 팽창지수재 상세도 작성 | 가시설 설치 후 누수 여부 상시 확인 및 계측관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이 흙막이 가시설 구조계산 누락 | M(3) | H(4) | 간이 흙막이 가시설 안정검토 실시하여 설계도서에 첨부 | 흙막이 가시설 변위 확인을 위한 정기적인 계측관리
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | L(1) | H(4) | - | 터파기 구간의 우수 및 지하수 배제계획수립 후 시공
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 우수배출을 위한 배수계획 수립 | 우수 유입방지 상세계획 수립
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 우각부 쐐기보강 미시공 | M(2) | M(3) | 흙막이 가시설 우각부 쐐기보강 상세를 설계도서에 작성, 반영하여 흙막이 가시설의 변형 및 붕괴위험 제거 | 흙막이 가시설 공사 시 안전수칙 준수로 작업자 추락 및 가시설 붕괴위험 제거
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(4) | 안전난간 설치 | 수직방망 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 토류판 강도 부족 | M(3) | H(4) | 가시설 흙막이 토류판 목재 설계 사양 (두께계산)제공 및 토류판의 응력 안정성(휨, 전단) 검토 후 도면 반영 | 굴착작업 작업자 안전수칙 준수 및 자재사양 확인 관리
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 간이흙막이 상부 안전시설물 설치 미흡 | H(4) | M(3) | 간이 흙막이 가시설 상부 안전난간 설치관련 상세도 작성 및 관련 NOTE표기 | 간이 흙막이 가시설 상부에 안전난간을 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 부적절한 흙막이 설치 | M(2) | H(4) | 가시설 적용 순서도 설계도면에 반영하여 오시공 방지 | 굴착작업 작업자 안전수칙 및 정밀 계측 수행
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 가시설 계측기 시공상세 미작성에 의한 계측불량 | M(2) | H(4) | 흙막이 가시설 계측 시공 상세도를 작성하여 반영 | 계측기 설치기준 준수로 흙막이 가시설의 붕괴위험 제거
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 우수배출을 위한 배수계획 수립 | 우수 유입방지 상세계획 수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 시공순서 오류에 의한 위험잠재 | L(2) | L(3) | 흙막이 가시설 시공순서도 반영 | 흙막이 설치 작업계획 수립 및 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 설치.해체 시공순서도 작성 | 설치, 해체에 대한 시공 계획을 수립(시공계획서)
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 깔림 | 강재 재사용 | M(3) | M(2) | 구조계산서상의 설계응력 확보를 위해 신강재 사용을 원칙으로 하도록 도면 반영 | 반입 전 후, 자재의 적정성 검수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 매설작업 | 붕괴 | 깔림 | 건설기술진흥법 안전관리비 미흡 | M(3) | M(3) | 안전관리비 필요 비용 간접공사비에 계상 | 안전관리비 내용 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 간이흙막이 상부 안전시설물 설치 미흡 | M(3) | M(3) | 간이 흙막이 가시설 상부 안전난간 설치관련 상세도 작성 및 관련 NOTE표기 | 간이 흙막이 가시설 상부에 안전난간을 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이흙막이에 대한 시공순서도 미작성으로 오시공 | M(3) | M(3) | 간이흙막이 시공순서도를 작성하여 설계도서에 반영 | 굴착구간 상재하중 증가에 의한 붕괴위험 / 상재하중제거 및 하중관리 철저
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | M(4) | 굴착구배 준수하여 굴착 | 굴착배면 상부 중량물 적재 금지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_간이흙막이 설치해체 순서 미작성 | L(2) | H(4) | 간이흙막이 설치해체 순서 작성 | 지장물 횡단구간 간이흙막이 설치계획 수립
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 우수배출을 위한 배수계획 수립 | 우수 유입방지 상세계획 수립
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 우수배출을 위한 배수계획 수립 | 우수 유입방지 상세계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 깔림 | 강재 재사용 | M(3) | M(2) | 구조계산서상의 설계응력 확보를 위해 신강재 사용을 원칙으로 하도록 도면 반영 | 반입 전 후, 자재의 적정성 검수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 구조물 관매달기 통과 방안 미흡 | M(3) | M(3) | 구조물 관매달기 안전성검토 설계도서 보완 | 구조물 설치작업 및 흙막이 시공순서 준수
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 흙막이 가시설 근로자 승강설비 설치 누락 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 승강설비 설치를 위한 시공상세도를 작성, 반영 | 사다리 설치 시 사용 안전수칙 준수로 사다리의 전도에 의한 근로자의 추락위험 제거
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조 안정성 미검토 | M(3) | M(3) | 관로, 밸브실 간이 흙막이 구조검토 및 설치 상세도 작성 | 간이흙막이 형식별 설치 위치 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체순서 미준수 | M(2) | M(4) | 흙막이가시설 해체 순서도 작성 | 해체 순서에 따른 콘크리트 되메우기 순서 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 상세도 미작성 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 상세도(계측기 상세도 포함) 작성 | 설계도서 준수 및 계측기 방호울 설치
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 스마트 안전장비 미설치 | M(2) | M(2) | 스마트 안전장비에 필요한 비용 계상하여 설계도서에 반영 | 스마트 안전장비 설치 및 착용 등에 대한 관리 감독
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(4) | 덕정4교 굴착단부 안전난간 설치 | 수직방망 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 부적절한 흙막이 설치 | M(2) | H(4) | 가시설 적용 순서도 설계도면에 반영하여 오시공 방지 | 굴착작업 작업자 안전수칙 및 정밀 계측 수행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 단차구간 불안전 통행에 의한 근로자 추락위험 | L(2) | L(2) | 단차구간 승강설비 설치도면 반영 | 단차구간 발생 시 승강설비 설치관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 파열,파단 | 부딪힘 | 토류판 굴착높이 과다 | M(3) | M(3) | 토류판 설치 시 과굴착 금지에 관한 내용을 설계도서에 반영 | 토류판 굴착높이를 0.5m 이내로 관리하고 양질의 재료로 뒤채움 실시
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 검토 미실시 | L(2) | H(4) | 지보재 해체 단계를 포함한 흙막이가시설 구조안전성 검토 실시 | 흙막이가시설 설치 및 해체순서 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 설치.해체 시공순서도 작성 | 설치, 해체에 대한 시공 계획을 수립(시공계획서)
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 설치.해체 시공순서도 작성 | 설치, 해체에 대한 시공 계획을 수립(시공계획서)
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_간이흙막이가시설 안전성 미검토 | M(3) | M(3) | 간이흙막이가시설 안전성 검토 | 현장계측 및 관리기준 설정
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 지하수 유출 | M(2) | M(3) | 지하수 유입량 등 계산 후 양수기 규격 및 수량 표시 | 현장 지하수위조사 및 지하수 유출을 고려하여 설계도면에 지하수위 상승시 안전대책 표기
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측기 미설치 | M(2) | M(3) | 흙막이가시설 설치구간 계측기를 설치할 수 있도록 설계도면에 표기 | 변위 발생 시 보강조치 반영
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 우수배출을 위한 배수계획 수립 | 우수 유입방지 상세계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 벽체 허용변위 기준 미흡 | M(3) | H(4) | 흙막이 벽체 허용변위 안전성 해석 수행 | 굴착작업 작업자 안전수칙 및 정밀 계측 수행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 건설공사 안전관리비 계상 누락 | M(3) | M(3) | 공사 내역에 산업안전보건관리비와는 별개의 “건설공사 안전관리비를 계상”하여 반영 | 건설공사 안전관리비 계상 반영 및 안전관리계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 단부 안전난간 미설치 | M(2) | M(3) | 굴착상부에 작업자 추락 방지를 위해 안전난간 설치상세도 반영 | 반입 전 후, 자재의 적정성 검수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 벽체 허용변위 기준 미흡 | M(3) | H(4) | 흙막이 벽체 허용변위 안전성 해석 수행 | 굴착작업 작업자 안전수칙 및 정밀 계측 수행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이 흙막이 구조검토 미흡 | M(3) | H(4) | 간이 흙막이 가시설 구조 검토 수행하여 구조 안전성 저감 대책 확보 | 굴착작업 작업자 안전수칙 및 정밀 계측 수행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 횡단 지장물 저촉으로 인한 흙막이 미설치 | M(2) | M(3) | 지장물 저촉구간 하부 토류판, 마대 등의 대체시공 방안 검토 | 굴착작업 작업자 안전수칙 및 정밀 계측 수행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 우각부 모서리보강재 미반영 | M(2) | H(4) | 우각부 모서리 쐐기보강으로 안전성 확보 | 굴착작업 작업자 안전수칙 준수 및 자재사양 확인 관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 차수관리미흡 | M(3) | M(3) | 시트파일 팽창지수재 설치 상세도 도면 표기 팽창 지수재 사양 표기 및이음상세 도면반영 | 지수재 자재사양 확인 관리
토목 | 터널 | 철도터널 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 복공판 | 바닥 | 설치작업 | 충돌 | 교통사고 | 복공판 상부 주행차량 미끄러짐 | M(3) | M(2) | 신호등, 사거리 및 교통혼잡구간 미끄럼방지 복공판 적용 | 복공판 미끄럼방지성능 확인 및 유지관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(10미터 이상) | 승강설비 상세도 미작성 | L(2) | H(4) | 흙막이 가시설 승강설비 상세도 작성 | 승강설비에서 미끄러지는 것을 방지하도록 아웃트리거를 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 위치 및 규격 설계도면 미표기 | L(2) | M(3) | 간이 흙막이 형식별 설치위치를 설계도서에 반영 | 간이흙막이 시공 시 안전규정 준수
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 가시설 설치해체시 부주의 | M(2) | M(3) | 구조물 타설 및 가시설 해체시 주의사항 제시 | 지보재 시공 및 해체순서 확인 및 작업자 교육
토목 | 하천 | 관개수로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전관리비 미계상 | M(2) | H(4) | 건설기술진흥법 제63조에 따른 안전관리비를 간접공사비에 계상 | 안전관리비 세부 집행기준 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 및 작업순서 미준수 | L(2) | H(5) | 조립식 흙막이구간 굴착계획도 작성 및 과굴착 금지 노트표기 : 구조검토결과 첨부 | 계측계획의 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 이동통로 배치계획 미흡 | M(3) | M(3) | 가설계단 및 승강기 설치에 대한 도면 추가 반영 | 이동통로 지지력 구조안전성 검토 및 자재사양 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 미검토 | M(3) | H(4) | 지하수위를 고려한 흙막이 구조안전성 검토 및 시공상세도면 작성 | 흙막이 계측관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 및 지하수 배제계획 미수립 | M(3) | M(3) | 지하수 및 강수에 대한 배수계획 수립 | 집중호우기간 안전상태 점검
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | M(4) | 빗물펌프장 흙막이가시설 1단계 시공순서도 작성(굴착구배 포함) | 굴착 순서 준수하여 시공실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 우수배출을 위한 배수계획 수립 | 우수 유입방지 상세계획 수립
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 흙막이가시설 상단부 안전난간대 미설치로 근로자 이동 중 떨어짐 | M(3) | M(3) | 가시설 상단 표준 안전난간 및 승강설비 설치계획 반영 | 보행자 통로 별도 구획 실시
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 토류판 강도 미확보 및 과굴착 토압 불균형 | M(2) | M(3) | 토류판 설치 기준 상세도 작성 | 재사용 토류판과 이음처리가 된 토류판은 사용금지
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 천공작업 | 전도 | 깔림 | 지반지지력 부족 | M(2) | M(3) | 시공시 지지력 확인과 강재철판 사용 등 집중하중 방지 및 지내력 확보후 시공토록 설계도면에 명시 | 반입된 장비 접지압 관리
건축 | 건축물 | 위락시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 앞 | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입에 의한 붕괴 | M(3) | M(4) | 가배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 뒤 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체작업에 대한 검토 누락 | M(2) | H(4) | 해체 작업에 대한 시공단계별 구조검토(시공성 고려) | 시공순서 준수,되메우기 완료 후 가시설 해체
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 상하 이동위한 이동통로 미설치 | M(3) | M(3) | 지상에서 하부 굴착면까지 통행할 수 있는 이동통로 상세도 작성 | 작업 전 지상에서 하부굴착면까지 통행할 수 있는 안전통로 계획수립
토목 | 터널 | 철도터널 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 거치작업 | 붕괴 | 깔림 | 띠장 작업시 시공불량 | M(2) | M(3) | 가시설 도면에 우각부 띠장 접합상세 제시 | 구조물상부 파일 심기 시공상태 확인
토목 | 터널 | 철도터널 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 복공판 | 바닥 | 설치작업 | 충돌 | 교통사고 | 복공판 상부 주행차량 미끄러짐 | M(3) | M(2) | 신호등, 사거리 및 교통혼잡구간 미끄럼방지 복공판 적용 | 복공판 미끄럼방지성능 확인 및 유지관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 가설재 사용 시 위험잠재 | L(1) | L(2) | 재사용 가설재 사용시의 유의사항을 도면 반영 | 재사용 가설재료 반입 시 부식, 변형 및 열손상등에 의한 가설재료 여부 검수 후 설치
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 지하수 유출 | M(2) | M(3) | 지하수 유입량 등 계산 후 양수기 규격 및 수량 표시 | 현장 지하수위조사 및 지하수 유출을 고려하여 설계도면에 지하수위 상승시 안전대책 표기
건축 | 건축물 | 위락시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 뒤 | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 어스앵커 정착력부족으로 인한 붕괴 | M(3) | M(4) | 어스앵커 구조검토 및 인발시험기준 도면 제시 | 정기계측계획을 수립하여 이상변위시 보강공법 시행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이가시설 설치, 해체시 구조계산서 미반영 | L(2) | L(3) | 흙막이가시설 설치, 해체시 구조계산서 반영 | 흙막이가시설 설치, 해체시 반영된 구조계산서를 확인하고 작업 전 관리자의 확인 및 배치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 미만) | 승강시설 미흡 | L(2) | M(3) | 지면에서 굴착저면으로 안전하게 이동할 수 있는 승강설비 반영 | 승강설비 사용 시 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 단부 안전난간 미설치에 의한 근로자 추락위험 | L(2) | L(2) | 단부 안전난간 설치도면 반영 | 단부 안전난간 설치 및 관리 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 설치 불량 | M(3) | M(3) | 조립식간이흙막이 설치순서도 작성 | 간이흙막이 설치 시 장비 신호수 배치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 되메우기 시 띠장 선해체 | M(2) | H(4) | 굴착되메우기 공사시 표준버팀대의 2,3단 선해체 방지를 위해 상세순서도 제시및 유의사항으로 추가 | 굴착작업 표준안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 이동통로 배치계획 미흡 | M(3) | M(3) | 가설계단 및 승강기 설치에 대한 도면 추가 반영 | 이동통로 지지력 구조안전성 검토 및 자재사양 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 건설공사 안전관리비 계상 누락 | M(3) | M(3) | 공사 내역에 산업안전보건관리비와는 별개의 “건설공사 안전관리비를 계상”하여 반영 | 건설공사 안전관리비 계상 반영 및 안전관리계획 수립
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 기타 | 배수불량 | M(2) | H(4) | 배수시설 설치 배수능력 확보(펌프반영) | 가배수로 설치 배수계획 수립 및 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | H(4) | 안전난간 및 추락방지망 설치 | 개인보호구 착용점검 및 안전교육 실시
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 미검토 및 임의시공 | M(2) | H(4) | 흙막이 가시설 안전성 검토 및 시공순서도 작성 | 시공전 구조 검토 확인 및 시공상세도면 작성
토목 | 터널 | 철도터널 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 과대하중 | M(2) | H(4) | 복공판에 과대하중이 재하되지 않도록 주의사항 제시 | 복공판 상부 재하하중 확인
토목 | 터널 | 철도터널 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 토질조건 상이로 인한 구조안정성 부족 | M(2) | H(4) | 시공중 토질조건이 상이할 경우 흙막이구조적 안정성 검토 | 계측관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 부딪힘 | 사전작업허가제 미시행 | M(3) | M(3) | 위험공종 작업 착수전 작업허가 절차 준수하여 작업 시행토록 도면반영 | 표준 안전 수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 안전대 부착설비 미조치 | M(2) | M(3) | Wale 상부에 안전대 설비(로프)를 Wale 설치 시 마다 설치하여 추락 재해 예방 | 굴착작업 표준안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측관리미흡 | M(3) | M(3) | 가설 흙막이의 계측계획 및 계측 배치도 상세 수립 반영 | 반입 전 후, 자재의 적정성 검수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 부딪힘 | 사전작업허가제 미시행 | M(3) | M(3) | 위험공종 작업 착수전 작업허가 절차 준수하여 작업 시행토록 도면반영 | 표준 안전 수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 건설기술진흥법 상 안전관리계획 미수립으로 인한 위험 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 안전관리계획서 및 시공계획서 수행 여부 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 위치 및 규격 설계도면 미표기 | M(2) | M(3) | 간이 흙막이 형식별 설치위치를 설계도서에 반영 | 간이흙막이 시공 시 안전규정 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설의 계측기 미설치 | L(2) | L(2) | 흙막이 가시설 계측기 도면 반영 | 흙막이가시설 작업시 반영된 계측기 설치 및 주기적 및 이상발생시 즉시 확인 관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(10미터 이상) | 안전난간 미설치 | L(2) | M(3) | 안전난간 시설을 설계도면에 반영 | 흙막이가시설 상·단부 안전난간 설치 등 안전시설 설치 및 유지
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이가시설 구조계산 미흡 | M(2) | L(4) | 지보재 해체 단계를 포함한 흙막이가시설 구조안전성 검토 실시 | 흙막이가시설 설치 및 해체순서 준수
토목 | 터널 | 철도터널 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 부족 | M(2) | H(4) | 재사용 가설자재 사용시 주의사항 제시 | 시공전 재사용 가설자재 사용여부를 확인하고, 사용시 구조계산후 작업
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_브라켓간격 오 시공 | M(2) | H(3) | 브라켓 설치간격을 명기하여 오시공 예방 | 브라켓 용접 작업 시 근로자 화상예방 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이흙막이 구조검토 미시행 | M(3) | M(3) | 간이흙막이 구조검토를 시행하여 설계도서에 반영 | 간이흙막이 설치 안전수칙 준수
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 띠장 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 보걸이 설치 미흡 | M(2) | M(3) | 계획된 철근 및 앵글 보걸이 설치 및 시공상태 확인 주의사항 제시 | 보걸이 용접 및 볼팅상태 점검
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이 흙막이 구조계산서 미반영 | L(2) | L(3) | 간이 흙막이에 대한 구조계산을 반영하여 안전성 확보 | 간이 흙막이 구조계산 자료를 반영하여 시공 시 안전성 확보
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 가설재 사용시 주의사항 미흡으로 부식 또는 변형된 부재 사용 | L(2) | L(2) | 재사용 가설재 사용에 따른 유의사항 도면 명기 | 재사용 가설재 사용시 부식 또는 변형된 재료 반입금지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_단계별 Strut 설치 및 해체계획 상세도 미작성 | L(3) | M(3) | 단계별 Strut 설치 및 해체계획 상세도 작성 | 가시설 단부 안전시설물 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 이동통로 배치계획 미흡 | M(3) | M(3) | 가설계단 및 승강기 설치에 대한 도면 추가 반영 | 이동통로 지지력 구조안전성 검토 및 자재사양 확인
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전대 부착설비 미설치 | M(3) | M(3) | 안전대 부착설비 설계도서 반영 | 안전대 부착설비 사전 설치
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 설치/ 해체 순서도 미작성 | L(2) | M(3) | 흙막이 가시설 설치/해체 순서도 작성 | 흙막이가시설 설치 및 해체 작업 시 도면 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측계획 미수립 | L(2) | H(4) | 흙막이 가시설 계측계획을 설계도면에 반영 | 이상변위발생 시 보강계획을 사전 수립
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전성 미검토 및 임의시공 | M(2) | H(4) | 흙막이 가시설 안전성 검토 및 시공순서도 작성 | 시공전 구조 검토 확인 및 시공상세도면 작성, 작업순서 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 배수시설 미반영 | M(2) | H(4) | 가배수로 설계반영 | 배수계획 수립 및 가배수로 설치 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 기타 | 기타 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지시설 미반영 | M(2) | H(4) | 추락방지시설 설계 반영 | 추락방지시설 설치 준수 및 개인보호구 착용 점검, 안전교육 실시
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측기 미설치 | M(2) | H(4) | 흙막이 가시설 설치구간 계측기를 설치할 수 있도록 설계도면에 표기 | 변위발생시 보강조치 반영
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 작업자 이동통로 미설치 | M(3) | M(3) | 흙막이가시설 작업시 작업자의 안전이동을 위한 가설계단 설치 | 지지, 고정확인
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이가시설 팽창지수제 반영 누락 | M(2) | H(4) | 시트파일 설치시 팽창지수제 반영 | 시트파일 수팽창 지수제 반영하여 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이가시설 설치, 해체시 구조계산서 미반영 | L(2) | L(3) | 흙막이가시설 설치, 해체시 구조계산서 반영 | 흙막이가시설 설치, 해체시 반영된 구조계산서를 확인하고 작업 전 관리자의 확인 및 배치
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 매설작업 | 붕괴 | 깔림 | 설치상세 누락Ð흙막이지보공 미설치 | L(2) | M(4) | 잔여 위험요소 저감대책을 도면에 명시Ð가시설 구조검토를 설계도에 반영하여 안전성 확보Ð흙막이 가시설 설치 및 해체에 대한 단계별 상세 시공순서도 설계 반영 | 흙막이가시설 설치 및 해체 작업 시 도면 준수Ð흙막이 구조물 계측계획수립 및 시행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 횡단 지장물 저촉으로 인한 흙막이 미설치 | M(2) | M(3) | 지장물 저촉구간 하부 토류판, 마대 등의 대체시공 방안 검토 | 굴착작업 작업자 안전수칙 및 정밀 계측 수행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전대 부착설비 누락 | M(3) | M(3) | 안전대 부착설비 설계도면 반영 | 작업자 안전대 착용 관리 및 감독
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 기타 | 기타 | 시트파일 설치시 팽창지수재 누락 | M(3) | M(3) | 시공시 팽창지수재 반영토록 상세도 작성 | 흙막이 가시설 시공시 안전 시공계획 수립 및 표준작업지침 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설(SHEET-PILE) 설치시 작업자 임의작업 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설(SHEET-PILE) 시공순서도 작성 | 흙막이 가시설(SHEET-PILE) 설치시 설계도면에 따라 시공절차 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설(sheet-pile) 해체시 안전성검토 누락 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설(SHEET-PILE) 해체시 검토 실시 | 흙막이 가시설 해체시 임의작업 금지토록 관리감독 철저
산업환경설비 | 환경시설 | 공공폐수처리시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체순서 미준수 | M(2) | M(4) | 흙막이가시설 해체순서도 작성 | 해체순서에 따른 되메우기 순서 준수
토목 | 터널 | 철도터널 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안정성 부족 | M(2) | M(4) | 재사용 가설자재 사용시 주의사항 제시 | 시공전 재사용 가설자재 사용여부를 확인하고,사용시 구조계산후 작업
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이 흙막이 구조검토 미흡 | M(3) | H(4) | 간이 흙막이 가시설 구조 검토 수행하여 구조 안전성 저감 대책 확보 | 굴착작업 작업자 안전수칙 및 정밀 계측 수행
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 수직구 가시설 계측관리 미비 | M(2) | M(3) | 가시설에 대한 수시 점검 및 계측관리 철저로 안전사고 발생 방지 | 주의사항 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이 흙막이 구간 지장물 저촉에 의한 하부판넬 미설치 | L(2) | L(2) | 흙막이 가시설 보강도면 반영 | 지장물 저촉구간 보강조치 실시하여 안전시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 상하 이동을 위한 이동통로 미설치 | M(3) | M(3) | 지상에서 하부 굴착면까지 통행할 수 있는 이동통로 상세도 작성 | 작업 전 지상에서 하부굴착면까지 통행할 수 있는 안전통로 계획수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착계획도 누락 | M(2) | H(4) | 가시설 계획을 설계도서에 반영 | 간이흙막이(사각기초) 설치시 시험터파기 등을 실시하여 사전제반사항을 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 기타 | 기타 | 팽창지수재 설치 누락 | M(2) | M(3) | 팽창지수제 설치로 지하수 누수 차단 | 지수제 도포전 Sheet-Pile 혹 및 녹을 제거하고 지수제 경화후 Sheet-Pile 항타 작업 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 위치 및 규격 설계도면 미표기 | M(2) | M(3) | 간이 흙막이 형식별 설치위치를 설계도서에 반영 | 간이흙막이 시공 시 안전규정 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 해체작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전대 부착설비 누락 | M(3) | H(4) | 안전대 부착설비 설계도서 반영 | 작업자 안전대 착용 관리/감독
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 굴착단부 안전난간 미반영으로 인한 떨어짐 | L(2) | L(3) | 굴착단부의 추락예방을 위하여 안전난간 설치 도면 반영 | 추락위험 장소에 안전난간 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 낙하 | 떨어짐(분류불능) | 작업허가제 미도입 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | M(4) | 시공순서도 작성(굴착구배 포함) | 굴착 순서 준수하여 시공
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | M(4) | 빗물펌프장 흙막이가시설 2단계 시공순서도 작성(굴착구배 포함) | 굴착 순서 준수하여 시공실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 설치.해체 시공순서도 작성 | 설치, 해체에 대한 시공 계획을 수립(시공계획서)
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 가설재 사용시 주의사항 미흡으로 부식 또는 변형된 부재 사용 | L(2) | L(2) | 재사용 가설재 사용에 따른 유의사항 도면 명기 | 재사용 가설재 사용시 부식 또는 변형된 재료 반입금지
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 앵커 해체시 가시설 안정성 부족 | M(2) | H(4) | 앵커 해체시 가시설 안정성 검토 확인 | 앵커 제거 단계 시기 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공순서 미준수 | M(2) | M(4) | 조립식 간이흙막이 시공순서도 작성 | 시공 전 협력업체 선정 후 간이흙막이 구조계산 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업순서 미준수 | L(2) | H(5) | 조절식 간이흙막이(TS-Panel : 사각기초) 상세도 및 시공순서도 첨부 : 구조검토결과 첨부 | 계측계획의 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 기타 | 흙막이가시설_벽체 | M(2) | H(4) | 흙막이 가시설 시공 시 그 재질이 명기되지 않아 현장의 임의 시공으로 인한 강도저하가 발생할 수 있으므로 위험요인을 저감하기 위함 | 설계 시 수립된 흙막이 굴착 계획의 적정성을 현장여건을 고려하여 재검토하고 시공계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 기타 | 기타 | 우수 및 지하수 배제계획 미수립 | M(3) | M(3) | 지하수 및 강수에 대한 배수계획 수립 | 집중호우기간 안전상태 점검
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 반력벽 구조검토 누락에 의한 시공 중 무너짐 등 위험잠재 | L(2) | L(2) | 반력벽 구조검토서 반영 | 구조검토서에 의한 조립도 준수, 시공관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착계획도 누락 | M(2) | H(4) | 가시설계획을 설계도서에 반영 | 시공순서 준수,되메우기 완료 후 가시설 해체
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 부딪힘 | 사전작업허가제 미시행 | M(3) | M(3) | 위험공종 작업 착수전 작업허가 절차 준수하여 작업 시행토록 도면반영 | 표준 안전 수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설(사각기초) 설치시 작업자 임의작업 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설(사각기초) 시공순서도 작성 | 흙막이 가시설(사각기초) 설치시 설계도면에 따라 시공절차 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 건설기술진흥법 안전관리비 누락 | M(3) | M(3) | 건설기술진흥법 시행규칙에 의거하여 안전관리에 필요한 비용 간접공사비에 계상 | 건설기술진흥법에 따른 안전관리비 주의사항 숙지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(4) | 안전난간 설치 | 굴착과 동시에 안전난간 설치작업 진행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 단부 안전난간 미설치 | M(2) | M(3) | 굴착상부에 작업자 추락 방지를 위해 안전난간 설치상세도 반영 | 반입 전 후, 자재의 적정성 검수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 안전대 부착설비 미조치 | M(2) | M(3) | Wale 상부에 안전대 설비(로프)를 Wale 설치 시 마다 설치하여 추락 재해 예방 | 굴착작업 표준안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측관리미흡 | M(3) | M(3) | 가설 흙막이의 계측계획 및 계측 배치도 상세 수립 반영 | 반입 전 후, 자재의 적정성 검수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이 흙막이 구조검토 미흡 | M(3) | H(4) | 간이 흙막이 가시설 구조 검토 수행하여 구조 안전성 저감 대책 확보 | 굴착작업 작업자 안전수칙 및 정밀 계측 수행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 차수관리미흡 | M(3) | M(3) | 시트파일 팽창지수재 설치 상세도 도면 표기 팽창 지수재 사양 표기 및이음상세 도면반영 | 지수재 자재사양 확인 관리
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조 안정성 미검토 | M(3) | M(3) | 관로, 밸브실 간이 흙막이 구조검토하여 설계에 반영 | 간이흙막이 형식별 설치 위치 준수
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 안전시설물 | 상부(위) | 이동 | 낙하 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(3) | 복공구간 카리프트 진출입 작업구 주변 안전난간 등 추락 및 낙하 방지시설 설치 | 추락 및 낙하 방지시설 고정 및 안전상태 수시 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립식 흙막이 가시설 구조계산 누락 | L(2) | L(3) | 구조계산서 반영 | 구조계산 내용 준수 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 가설재 사용시 주의사항 미반영 | L(2) | L(2) | 재사용 가설재 사용에 따른 유의사항 도면 명기 | 재사용 가설재 사용시 부식 또는 변형된 재료 반입금지
토목 | 터널 | 철도터널 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 띠장 | 바닥 | 거치작업 | 붕괴 | 깔림 | 보걸이 설치 미흡 | M(2) | M(3) | 보걸이 시공시 시공상태 확인 주의사항 제시 | 용접 및 볼팅상태 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공 순서도 미작성 | M(3) | H(4) | 간이 흙막이 시공순서도 작성 | 간이흙막이 시공 시 안전규정 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전대 부착설비 누락 | M(3) | M(3) | 안전대 부착설비 설계도면 반영 | 작업자 안전대 착용 관리 및 감독
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조계산서 누락 | M(2) | H(4) | 가시설 구조검토를 설계도서에 반영하여 안전성 확보 | 간이흙막이 버팀대 선해체 금지
토목 | 터널 | 철도터널 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외벽 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 화재 | 감전 | 굴착및천공시 지하매설물 현황 미확인 | M(2) | M(3) | 시공시 지하매설물 확인 및 주의사항 제시 | 시공중 지하매설물 확인
토목 | 터널 | 철도터널 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 붕괴 | 떨어짐 | 구조검토서 미작성 | M(2) | H(4) | 가설계단 설치전 실제제원으로 구조검토후 설치할것을 제시 | 가설계단 고정및 안전상태 확인
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 정리작업 | 기타 | 교통사고 | 구조물 측벽부 다짐불량 | M(2) | M(3) | 도면에 NOTE 표기로 시공 시 안전인식 향상 | 다짐 시공관리 철저 및 시방기준 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 가시설 배면 가배수로 및 배수계획 등을 설계도서에 반영 | M(2) | M(3) | 가시설 배면 가배수로 및 배수계획 등을 설계도서에 반영 | 비탈면 가보호망과 가배수로 설치기준을 준수하여 현장특성을 고려한 배수로 설치 및 공사중 유지관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설(SHEET PILE) 구조안전성검토 누락 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설(처리시설구간 SHEET PILE) 구조안전성검토 실시 | 흙막이 가시설 시공시 안전수칙 준수 및 관리자 감독
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 엄지말뚝 | 상부(위) | 항타 및 항발작업 | 전도 | 감전 | 가시설 설치해체시 부주의 | L(1) | H(4) | 열차 운행 차단시간내 가시설 Pile 설치 및 해체 | 열차 운행 차단시간 숙지
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 팽창지수재 누락 | M(2) | H(4) | SHEET PILE 팽창지수재 설치 | 흙막이 자재 하역, 보관 관리 지침 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 없음 | 기타 | 안전관리 미흡 | L(2) | M(3) | - | 안전관리 이행여부확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_Sheet Pile 안정성 검토시 재사용계수 미반영 | M(3) | M(3) | Sheet Pile 안전성 검토시 재사용계수 반영 | 가시설 굴착주변 침하량 검토 및 흙막이 벽체로 부터 이격거리준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 조절식 흙막이 가시설 시공순서 누락에 의한 오시공 시 위험잠재 | L(2) | L(3) | 흙막이 시공순서도 반영 | 흙막이 시공계획 수립 및 준수
토목 | 터널 | 철도터널 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 가설도로 | 바닥 | 굴착작업 | 충돌 | 교통사고 | 지하수 및 토립자 유출에 따른 부등침하 | M(3) | M(3) | 차수그라우팅 및 토류판 배면에 부직포 설치 | 인접건물 및 도로 계측관리 철저
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 띠장 설치, 해체 순서도 미작성 | H(2) | M(3) | 흙막이가시설 띠장 설치, 해체 순서도 작성 | 흙막이가시설 설치 및 해체순서 준수
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체순서 미준수 | M(2) | M(4) | 흙막이가시설 해체 순서도 작성 | 해체 순서에 따른 콘크리트 타설순서 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용지침 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 미만) | 흙막이 단부 안전조치 미흡 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 상부 안전난간 설치 계획을 설계반영 | 설치시 작업자 안전대 착용 및 체결준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 기타 | 기타 | 팽창지수재 설치 누락 | M(2) | M(3) | 팽창지수제 설치로 지하수 누수 차단 | 지수제 도포전 Sheet-Pile 혹 및 녹을 제거하고 지수제 경화후 Sheet-Pile 항타 작업 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 조절식 흙막이 구조계산 누락 | L(2) | L(3) | 흙막이 가시설 구조계산서 반영 | 흙막이 가시설 구조계산 내용 준수 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지하매설물 횡단구간 흙막이 가시설 시공상세도 미작성 | M(3) | H(4) | 지하매설물의 횡단구간 흙막이 가시설 시공상세도를 작성 | 지하매설물 횡단구간 굴착 시 안전작업계획 수립으로 붕괴위험 제거
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 설치.해체 시공순서도 작성 | 설치, 해체에 대한 시공 계획을 수립(시공계획서)
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 설치시 근로자 임의 작업 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 시공순서도 작성 | 흙막이 가시설 시공 시 안전수칙 준수 및 관리자 감독
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 안전성 부족 | M(2) | H(4) | 성토하중을 반영하여 흙막이 구조검토 | 재사용 가설재 사용 시 반영하여 구조검토 재실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 개구부 안전시설 미설치에 의한 근로자 추락위험 | L(2) | L(3) | 개구부 안전시설 설치도면 반영 | 추락위험 구간 발생 시 안전시설 설치 및 관리 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 건설기술진흥법 안전관리비 누락 | M(3) | M(3) | 건설기술진흥법 시행규칙에 의거하여 안전관리에 필요한 비용 간접공사비에 계상 | 시공전 가설구조물 구조적 안전성 관계전문가에게 확인
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 해체시 검토 누락 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 해체시 검토를 설계도서 내 반영 | 해체 순서 준수 및 흙막이 굴착계획에 대한 시공계획 수립
토목 | 터널 | 철도터널 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 기타 | 감전 | 배수/양수대책 미흡 | M(3) | M(3) | 수직구 지하수 유입에 대한 배수계획을 수립하도록 명기 | 집중호우 예상시 배수로 및 배수펌프 상태 점검
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 승강설비 상세도 미작성 | L(2) | H(4) | 흙막이 가시설 승강설비 상세도 작성 | 승강설비에서 미끄러지는 것을 방지하도록 아웃트리거를 설치
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체시 안전성 미확보 | M(3) | M(3) | 가시설 해체시 구조검토 추가 실시 | 흙막이 해체시 흙막이와 축조물의 사이에 되메우기와 충분한 다짐 실시
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | M(4) | 추진기지 및 도달기지 흙막이가시설 시공순서도 작성(굴착구배 포함) | 굴착 순서 준수하여 시공실시
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설 반영 미흡 | M(2) | M(4) | 굴착부 안전난간, 승강사다리 설치 반영 | 수직방망 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체계획 미수립 | M(3) | H(4) | 흙막이 해체 순서도 작성 | 흙막이 배면 장비 배치 금지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 승강설비 반영 미흡으로 근로자 승하강 중 추락 | L(2) | L(2) | 지면에서 굴착저면으로 안전하게 통행할 수 있는 승강설비 도면 반영 | 근로자가 안전하게 오르내리도록 승강설비 설치
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 스티프너 미설치 | L(2) | H(4) | 어스앵커 대좌 후면 보강재 반영 | 설계도서 준수하여 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립식 간이흙막이(SK판넬) 구조계산 누락 | M(3) | H(4) | 조립식 간이흙막이(SK판넬)에 대한 구조안전성검토 실시 후 설계도서 반영 | 해체 순서 준수 및 흙막이 굴착계획에 대한 시공계획 수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 조절식 간이흙막이(TS판넬) 구조계산 누락 | M(3) | H(4) | 조절식 간이흙막이(TS판넬)에 대한 구조안전성검토 실시 후 설계도서 반영 | 흙막이와 인접하여 작동되는 시공장비에 대한 안정성 검토 및 필요시에는 흙막이를 보강하거나 지반을 보강 또는 개량
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 흙막이 가시설 상하 이동 위한 가설계단 미설치 | M(3) | M(3) | 흙막이 내 상하이동 위한 사다리 등을 설치위해 설계도면에 반영 | 가설통로 설치기준에 맞춰 안전한 통로 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 흙막이 간 이동통로 미설치 | M(3) | M(3) | 흙막이 간 이동을 위한 이동통로 상세도 반영 | 통로 이용시 무겁거나 부피가 큰 짐의 운반 작업 지양
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 강재 사용시 설계응력 미확보 | M(3) | M(3) | 재사용 강재 사용시 강재의 손상상태를 충분히 반영하여 구조검토 후 시공 될 수 있도록 설계도면 내 반영 | 재사용 가설기자재 반입시 검수방법, 품질관리 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 모서리 쐐기 미반영 | M(3) | M(3) | 우각부 모서리 쐐기 반영 | 흙막이 가시설 구조계산 결과 반영한 설계도면 규모 및 부재 규격 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전대 부착설비 누락 | M(3) | M(3) | 안전대 부착설비 설계도서 반영 | 안전대 부착설비 사전 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측계획 미비 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 계측계획도 작성 | 계측 관리기준 철저히 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 추진공법 작업시 임의작업 | M(3) | H(4) | 추진공법 시공순서도 작성 | 협소한 공간에서 근로자와의 협착 및 충돌 방지를 위한 경광등, 후방 접근감지 센서 등 안전장치 설치
토목 | 터널 | 철도터널 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 지지대 | 바닥 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 가설구조물 철거시 부주의로 붕괴 | M(3) | M(3) | 가설구조물 철거에 따른 주의사항 제시 | 가설구조물 해체시 시공관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 우각부 쐐기 보강 누락 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 우각부 쐐기 보강토록 설계도면 반영 | 흙막이 가시설 시공시 안전수칙 준수 및 관리자 교육 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 간이흙막이 설치구간 안전시설 미흡으로 추락 | M(3) | M(3) | 간이흙막이 상단부에 안전난간 및 NOTE표기 반영 | 단부 작업 시 근로자 추락위험 / 안전난간 설치 철저
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 검토 미실시 | L(2) | H(4) | 지보재 해체 단계를 포함한 흙막이가시설 구조안전성 검토 실시 | 흙막이가시설 설치 및 해체순서 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 우수배출을 위한 배수계획 수립 | 우수 유입방지 상세계획 수립
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 적재작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 복공판 개구부 주변 과적치 | M(2) | M(3) | 복공판 상부 자재 과적치 금지 등 주의사항 제시 | 복공판 주형보구간 설계하중 준수
토목 | 하천 | 관개수로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이지보공 구조검토서 미작성 | H(3) | H(4) | 높이 2M 이상 흙막이 지보공 구조검토서 및 상세도 작성 | 가설흙막이 작업 안전수칙 작성 및 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 안전설비(안전대 부착설비) 미설치 | M(2) | M(3) | 안전대 부착설비 설치 상세도면 작성 | 고소작업 시 구명줄에 2인 이상 안전대 걸기 금지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 토압 불균형 | M(3) | M(3) | 굴착 및 흙막이 설치 순서도 제공 및 굴착순서 준수 지침 제시 | 굴착작업 표준안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 적용 미흡 | M(3) | M(3) | 관굴착부 심도기준 간이 흙막이 적용구간 개선반영 | 설계도서의 기술공법 준수 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 작업허가제 미도입 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수 전 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 건설기술진흥법 상 안전관리계획 미수립으로 인한 위험 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 안전관리계획서 및 시공계획서 수행 여부 확인
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이지보공 구조검토서 미작성 | H(3) | H(4) | 높이 2M 이상 흙막이 지보공 구조검토서 및 상세도 작성 | 가설흙막이 작업 안전수칙 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 강재 허용응력 부족 | L(2) | M(3) | - | 허용응력 확보 및 신강재 사용
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_간이흙막이가시설 안전성 미검토 | M(3) | M(3) | 간이흙막이가시설 안전성 검토 | 현장계측 및 관리기준 설정
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | L(2) | M(3) | 안전난간 시설을 설계도면에 반영 | 흙막이가시설 상·단부 안전난간 설치 등 안전시설 설치 및 유지
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 지하수 유출 | M(2) | M(3) | 지하수 유입량 등 계산 후 양수기 규격 및 수량 표시 | 현장 지하수위조사 및 지하수 유출을 고려하여 설계도면에 지하수위 상승시 안전대책 표기
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 가설재 사용 시 부식 및 변형에 의한 위험잠재 | L(2) | L(3) | 재사용 가설재 사용 시 유의사항을 설계에 반영 | 재사용 가설재 사용 시 품질관리 기준 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 추친구간 흙막이 가시설 구조계산 미비 | M(3) | H(4) | SHEET-PILE 구조안전성 검토 실시 | 설치 구간 지하수위 지속적 확인 및 항타지점 지장물 존재여부 확인 후 사전 제거 실시
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 낙하 | 떨어짐(분류불능) | 작업허가제 미도입 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 조절식 흙막이 가시설 시공순서 오류에 의한 위험잠재 | L(2) | L(3) | 조절식 흙막이 가시설 시공순서도 반영 | 작업계획 수립 및 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 구조 불안정으로 흙막이 붕괴 | M(3) | M(3) | 흙막이 구조검토 실시 | 시공계획서, 감독확인서 검토 및 설계 내용 반영 여부 확인
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 검토 미실시 | L(2) | H(4) | 조절식 흙막이가시설 구조안전성 검토 실시 | 흙막이가시설 설치 및 해체순서 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 지붕 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 단부 안전난간 미설치 | M(2) | M(3) | 작업구간 상단부의 안전난간 설치 상세도면 작성 | 흙막이 상·단부에 안전난간 설치 등 안전시설 유지관리
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 사보강재 시공 시 밀림방지 앵글 미시공 | H(4) | M(2) | 흙막이 가시설 사보강재 시공 시 밀림방지 앵글 시공상세도를 작성하여 설계도서에 반영 | 흙막이 가시설 공사 시 안전수칙 준수로 작업자 추락 및 가시설 붕괴위험 제거
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이흙막이 구조안전성검토 누락 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설(간이흙막이) 구조 안전성검토 실시 | 간이흙막이 시공시 안전수칙 준수
토목 | 터널 | 철도터널 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 기타 | 붕괴 | 떨어짐 | 과대하중 | M(2) | H(4) | 복공판에 과대하중이 재하되지 않도록 주의사항 제시 | 복공판 상부 재하하중 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조 안정성 미검토 | L(2) | M(3) | 조립식 간이흙막이 구조검토하여 반영 | 간이흙막이 형식별 설치 위치 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_간이흙막이가시설 설치해체 순서 미작성 | L(2) | H(4) | 간이흙막이 설치 해체 순서 작성 | 지장물 횡단구간 간이흙막이 설치계획 수립
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 조립식 간이흙막이 상부 안전난간 미시공 | M(3) | M(2) | 조립식 간이흙막이 상부 안전난간을 시공하도록 시공상세도를 작성하여 설계도서에 반영 | 간이흙막이 설치 안전수칙 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측기 미설치 | M(2) | M(3) | 흙막이가시설 설치구간 계측기를 설치할 수 있도록 설계도면에 표기 | 변위 발생 시 보강조치 반영
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 건설기술진흥법 안전관리비 누락 | M(3) | M(3) | 건설기술진흥법 시행규칙에 의거하여 안전관리에 필요한 비용 간접공사비에 계상 | 건설기술진흥법에 따른 안전관리비 주의사항 숙지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 기타 | 깔림 | 양수기 용량 부족 | M(2) | M(3) | 가시설 굴착저면등 터파기구간 우수 및 지하수 배제계획 수립을 설계도서에 반영 | 공사중 가배수로, 집수정 설치, 수중양수기 감전차단기 설치, 전선상태 점검
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | M(4) | 시공순서도 작성(굴착구배 포함) | 굴착 순서 준수하여 시공
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 항타 및 항발작업 | 낙하 | 깔림 | 항타기 승하강 구간 작업자 출입 | M(2) | H(4) | 흙막이 가시설 말뚝 천공 및 항타 작업시 안전펜스 설치 | 가설흙막이 구조검토 상세도립도 작성, 조립해체계획서 작성 승인, ptw작성 승인
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 뒤 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착에 따른 지반거동 | M(3) | H(4) | (필요시) 계측계획 수립을 통한 안정성 확인 : 계측계획상세도 등 도면작성 (항타시 인접지반의 교란발생&gt;&gt;침하) | 계측관리 기준에 적합한 계측계획의 실시 - 굴착공사 계측관리 기술지침(한국산업안전보건공단)
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체작업 순서 미준수 | M(2) | H(4) | 흙막이 가시설 시공순서도 작성하여 설계도면 반영 | 시공순서 준수,되메우기 완료 후 가시설 해체
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 승강설비 미설치 | M(2) | M(3) | 승강설비 설치 상세도면 작성 | 모든 사다리 작업 시 안전모 착용
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 계측기 위치도 및 상세도 미작성 | H(2) | M(4) | 흙막이가시설 상세도(계측기 상세도 포함) 작성 | 설계도서 준수 및 계측기 방호울 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 시공순서도 누락 | L(2) | L(2) | 흙막이 가시설 시공순서도 반영 | 흙막이 가시설 시공순서 준수하여 안전시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 토압 불균형 | M(3) | M(3) | 굴착 및 흙막이 설치 순서도 제공 및 굴착순서 준수 지침 제시 | 굴착작업 표준안전수칙 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 기타 | 기타 | 지수재 미설치 | L(2) | H(4) | Sheet-Pile 팽창지수재 설치 | 흙막이가시설 설치 및 해체 작업 시 도면 준수
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 간이흙막이 승강설비 미시공 | M(2) | M(2) | 간이흙막이 승강설비 시공상세도를 작성하여 설계도서에 반영 | 간이흙막이 설치 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 조절식 흙막이 시공순서도 누락에 의한 오시공 시 위험잠재 | L(2) | L(2) | 조절식 흙막이 시공순서도 반영 | 흙막이 가시설 시공계획 수립 및 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 흙막이 가시설 상부 추락시설 방지 미흡 | M(3) | M(3) | 안전난간 설치 위한 상세도 반영 | 안전난간 설치규정 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수지 흙막이 가시설 시공순서 오류에 의한 위험잠재 | L(2) | L(2) | 배수지 흙막이 가시설 시공순서도 반영 | 배수지 흙막이 가시설 시공계획 수립
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측기 미설치 | M(2) | M(3) | 흙막이가시설 설치구간 계측기를 설치할 수 있도록 설계도면에 표기 | 변위 발생 시 보강조치 반영
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성(지하수위등) 미검토 및 조립도 미작성 | L(2) | M(4) | 잔여 위험요소 저감대책을 도면에 명시Ð가시설 구조검토를 설계도에 반영하여 안전성 확보Ð흙막이굴착 설계시 지반조건,지하수조건,주변여건등을 고려하여 지보공법설계 | 흙막이가시설 설치 및 해체 작업 시 도면 준수Ð지하수처리 대책 포함제시
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체순서 미준수 | M(2) | M(4) | 빗물펌프장 흙막이가시설 1단계 해체 순서도 작성 | 되메우기 작업 시 충분한 다짐 실시 및 흙막이구간 계측기 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 구조계산서 누락 | L(2) | L(3) | 조립식 가시설 누락된 구조계산 반영 | 조립식 가시설 안전기준 준수하여 안전시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 기타 | 깔림 | 시트파일 팽창지수재 설치누락 | L(2) | L(2) | 시트파일 팽창지수재 설치 도면 반영 | 시트파일 팽창지수재 누락업시 설치하여 안전시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 벽체 허용변위 기준 미흡 | M(3) | H(4) | 흙막이 벽체 허용변위 안전성 해석 수행 | 굴착작업 작업자 안전수칙 및 정밀 계측 수행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 우각부 모서리보강재 미반영 | M(2) | H(4) | 우각부 모서리 쐐기보강으로 안전성 확보 | 굴착작업 작업자 안전수칙 준수 및 자재사양 확인 관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 설치시 재사용자재 사용 | M(3) | H(4) | 재사용 자재 사용시 안전율 고려한 구조계산 실시토록 명기 | 시공 자재 현장 반입시 품질관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이흙막이 구조계산서 누락으로 붕괴 | M(3) | M(3) | 간이흙막이 구조계산서를 설계도서에 반영 | 흙막이 가시설 시공순서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 횡단 지장물 저촉으로 인한 흙막이 미설치 | M(2) | M(3) | 지장물 저촉구간 하부 토류판, 마대 등의 대체시공 방안 검토 | 굴착작업 작업자 안전수칙 및 정밀 계측 수행
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 설치.해체 시공순서도 작성 | 설치, 해체에 대한 시공 계획을 수립(시공계획서)
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 정기안전점검 누락 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 착공 전 적절한 안전관리계획 수립 및 확인
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이흙막이 횡방향 지장물 통과구간 미보강 | M(3) | M(3) | 간이흙막이 횡방향 지장물 통과구간 설치 상세도 작성 | 흙막이 가시설 설치시 설계도면을 준수하여 시공 및 관리 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 구조계산 누락 | L(2) | L(3) | 흙막이 가시설 구조계산서 반영 | 흙막이 가시설 구조계산 준수 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 단부 안전시설 미설치에 의한 근로자 추락위험 | L(2) | L(2) | 단부 안전난간 설치 도면 반영 | 단부 안전난간 설치관리 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 파열,파단 | 깔림 | 반력벽 구조검토 누락에 의한 위험잠재 | L(2) | L(2) | 반력벽 구조검토 반영 | 반력벽 시공관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 흙막이 가시설 상부 추락시설 방지 미흡 | M(3) | M(3) | 흙막이 상부 안전난간 설치 위한 상세도 반영 | 안전난간 설치규정 준수
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(분류불능) | 안전대책 미흡Ð안전시설 미비Ð작업발판 난간 미설치 | L(2) | M(4) | 잔여 위험요소 저감대책을 도면에 명시Ð안전난간 시설을 설계도면에 반영Ð안전대 부착설비 설계도서 반영 | 안전난간 설치 높이 준수 및 난간 긴셜 상태 확인Ð안전시설 상시점검 및 점검자 안전교육과 안전장비 지급Ð흙막이상단, 단부 안전시설 설치 및 유지Ð가설 이동통로 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이단부 상재하중 미고려 | M(3) | H(4) | 흙막이 굴착 선단부에 적용되는 교통하중, 작업하중, 진동 등을 고려하여 재반영 필요 | 굴착작업 작업자 안전수칙 준수 및 자재사양 확인 관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 적용 미흡 | M(3) | M(3) | 관굴착부 심도기준 간이 흙막이 적용구간 개선반영 | 설계도서의 기술공법 준수 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 건설공사 안전관리비 계상 누락 | M(3) | M(3) | 공사 내역에 산업안전보건관리비와는 별개의 “건설공사 안전관리비를 계상”하여 반영 | 건설공사 안전관리비 계상 반영 및 안전관리계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 되메우기 시 띠장 선해체 | M(2) | H(4) | 굴착되메우기 공사시 표준버팀대의 2,3단 선해체 방지를 위해 상세순서도 제시및 유의사항으로 추가 | 굴착작업 표준안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 반력벽 구조검토 누락으로 붕괴 위험 | M(3) | M(3) | 반력벽 구조검토를 추가하여 안전성 확보 | 기계식 굴착공법 안전수칙 준수로 지반의 붕괴위험 제거
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 검토 미실시 | L(2) | H(4) | 지보재 해체 단계를 포함한 흙막이가시설 구조안전성 검토 실시 | 흙막이가시설 설치 및 해체순서 준수
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 강재 품질 미흡 | M(3) | H(4) | 강재 품질 사용 기준 제시 | 강재 품질 기준 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 감전 | 누전 차단기 미설치 | L(2) | L(2) | - | 양수기 점검 시 해당전로 계폐기 차단 및 누전차단기 설치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(4) | 안전난간 설치 | 수직방망 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이흙막이 구조검토 미시행 | H(4) | M(2) | 간이흙막이 구조검토를 시행하여 설계도서에 반영 | 간이흙막이 설치 안전수칙 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 사보강재 밀림 | L(2) | H(4) | 코너부 사보강재 구간 밀림방지 앵글을 설치하여 가시설 변형 억제 | 설계도서 및 시공순서 준수하여 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 시공순서 오류에 의한 위험잠재 | L(2) | L(2) | 흙막이 가시설 시공순서도 반영 | 흙막이 가시설 시공순서 수립 및 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설(SHEET PILE) 시공순서도 누락 | H(4) | M(3) | 흙막이 가시설(처리시설구간 SHEET PILE) 시공순서도 작성 | 흙막이 가시설(처리시설구간 SHEET PILE) 시공 시 안전수칙 준수 및 관리자 감독
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설 미설치 | M(2) | M(4) | 흙막이가시설 작업 시 작업자의 안전이동을 위한 가설계단, 승강사다리, 안전난간 등 안전시설 설치 | 지지, 고정 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 가설재 사용시 주의사항 미반영 | L(2) | L(2) | 재사용 가설재 사용에 따른 유의사항 도면 명기 | 재사용 가설재 사용시 부식 또는 변형된 재료 반입금지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 강재 재사용 | M(3) | M(2) | 구조계산서상의 설계응력 확보를 위해 신강재 사용을 원칙으로 하도록 도면 반영 | 반입 전 후, 자재의 적정성 검수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 스티프너 설치 미흡 | H(4) | M(2) | 흙막이 가시설 스티프터 추가 설치 | 흙막이 가시설 공사 시 안전수칙 준수로 작업자 추락 및 가시설 붕괴위험 제거
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 우수배출을 위한 배수계획 수립 | 우수 유입방지 상세계획 수립
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체순서 미준수 | M(2) | M(4) | 빗물펌프장 흙막이가시설 2단계 해체 순서도 작성 | 되메우기 작업 시 충분한 다짐 실시 및 흙막이구간 계측기 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이 흙막이 구조계산서 미반영 | L(2) | L(3) | 간이 흙막이에 대한 구조계산을 반영하여 안전성 확보 | 간이 흙막이 구조계산 자료를 반영하여 시공 시 안전성 확보
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이단부 상재하중 미고려 | M(3) | H(4) | 흙막이 굴착 선단부에 적용되는 교통하중, 작업하중, 진동 등을 고려하여 재반영 필요 | 굴착작업 작업자 안전수칙 준수 및 자재사양 확인 관리
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체순서 미준수 | M(2) | M(4) | 흙막이가시설 해체 순서도 작성 | 해체 순서에 따른 되메우기 순서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 붕괴_우수 및 지하수 유입 | M(2) | H(4) | 공사중 우수 및 지하수 배제를 위한 배수계획 등 수립 | 우기 시 배수로 관리 철저 및 방지대책 수립, 배면변위 양상파악 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 흙막이 가시설 상부 추락방지시설 누락 | H(4) | M(3) | 흙막이 상부 안전난간 설치 위한 상세도 반영 | 안전난간 설치규정 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 간이흙막이 상부 안전난간 미시공 | M(3) | M(2) | 간이흙막이 상부 안전난간을 시공하도록 시공상세도를 작성하여 설계도서에 반영 | 안전난간 설치 시 설치규정 준수로 작업자 추락위험 제거
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 기타 | 감전 | 굴착 및 천공시 지하매설물 현황 미확인 | M(2) | M(3) | 굴착전 지하매설물 여부 및 기존구조물에 대한 충분한 사전조사 실시 주의사항 제시 | 시공전 지하매설물 파악
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측관리계획 미수립 | M(3) | M(3) | 계측기 설치에 따른 계측관리계획 도면에 반영 | 변위 발생 시 보강대책 수립
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 위험공종 작업계획 미수립 | M(2) | M(2) | - | 작업허가제 도입하여 위험공종 작업착수 전 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 강재 재사용 | M(3) | M(2) | 구조계산서상의 설계응력 확보를 위해 신강재 사용을 원칙으로 하도록 도면 반영 | 반입 전 후, 자재의 적정성 검수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 가설재 사용시 부식 및 변형에 의한 붕괴 | M(3) | M(3) | 재사용 가설재 사용시 유의사항을 도면에 반영 | 가시설 등 중량물 인양시 인양로프 파단위험 / 줄걸이 검사 및 작업계획 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 기타 | 없음 | 계측관리 불량 | M(3) | H(4) | 흙막이 계측관리 기준치 준수 | 계측기 방호조치 실시
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 파열,파단 | 깔림 | 흙막이설치 중 지하매설물 간섭 | M(3) | M(4) | 지장물 간섭구간 흙막이 설치 상세도 작성 | 유관기관 입회하에 작업진행
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 설치/ 해체 순서도 미작성 | L(2) | M(3) | 흙막이 가시설 설치/해체 순서도 작성 | 흙막이가시설 설치 및 해체 작업 시 도면 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 우수배출을 위한 배수계획 수립 | 우수 유입방지 상세계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이가시설 설치,해체시 구조계산서 미반영 | L(2) | L(3) | 흙막이가시설 설치,해체시 구조계산서 반영 | 흙막이가시설 설치 및 해체시 반영된 구조계산서를 확인하고 작업 전 관리자의 확인 및 배치
조경 | 기타 |  | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 편토압 작용 | M(3) | H(4) | 키커브럭 말뚝 설치 | 도면에 의거 시공 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이지보공 구조검토서 미작성 | H(3) | H(4) | 높이 2M 이상 흙막이 지보공 구조검토서 및 상세도 작성 | 가설흙막이 작업 안전수칙 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 시공순서 미준수 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 시공방법 및 순서 설계도서 반영 | 설계도서를 준수하여 시공
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 파열,파단 | 깔림 | 지장물 간섭에 의한 흙막이 미설치로 위험잠재 | L(1) | L(2) | 지장물 간섭구산 상세도 보완 작성 | 흙막이가시설 설치 공사중 지장물 간섭구간에 대한 흙막이가시설 보강시설 설치하여 유입수 및 토사물 차단
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 우수배출을 위한 배수계획 수립 | 우수 유입방지 상세계획 수립
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 승강설비 상세도 미작성 | L(2) | H(4) | 흙막이 가시설 승강설비 상세도 작성 | 승강설비에서 미끄러지는 것을 방지하도록 아웃트리거를 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이 흙막이 구조검토 미흡 | M(3) | H(4) | 간이 흙막이 가시설 구조 검토 수행하여 구조 안전성 저감 대책 확보 | 굴착작업 작업자 안전수칙 및 정밀 계측 수행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 파열,파단 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 이동통로 배치계획 미흡 | M(2) | M(3) | 가설계단 및 승강기 설치에 대한 도면 추가 반영 | 이동통로 지지력 구조안전성 검토 및 자재사양 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | sheet pile 팽창 지수재 미설치 | M(3) | H(4) | 팽창지수재 설계도면에 반영 | 설계도서를 준수하여 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 우각부 모서리보강재 미반영 | M(2) | H(4) | 우각부 모서리에 보강재 반영 | 설계도서를 준수하여 시공
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 설치.해체 시공순서도 작성 | 설치, 해체에 대한 시공 계획을 수립(시공계획서)
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조 안정성 미검토 | L(2) | M(3) | 흙막이 가시설 구조검토하여 반영 | 흙막이가시설 설치 및 해체 작업 시 도면 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 깔림 | 사전적업허가제 미시행 | M(3) | M(3) | 위험공종 작업 착수전 작업허가 절차 준수하여 작업 시행토록 도면반영 | 표준 안전 수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 끼임 | 가시설 설치시토압 불균형 | M(3) | M(3) | 굴착 및 흙막이 설치 상세 순서도 제공 | 굴착작업 표준안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 설치 및 해체순서 미준수로 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 흙막이 설치.해체 순서도 작성 | 건설장비 사용 중 작업반경내 출입통제계획 수립
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 가설재 사용시 부식 및 변형에 의한 붕괴 | M(3) | M(3) | 재사용 가설재 사용시 유의사항을 도면에 반영 | 가시설 등 중량물 인양시 인양로프 파단위험 / 줄걸이 검사 및 작업계획 준수
토목 | 하천 | 보 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전관리비 미계상 | M(2) | H(4) | 건설기술진흥법 제63조에 따른 안전관리비를 간접공사비에 계상 | 안전관리비 세부 집행기준 작성 및 준수
토목 | 터널 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 구조계산서 누락으로 붕괴 | M(3) | M(3) | 흙막이 구조계산서를 설계도서에 반영 | 흙막이 가시설 시공순서 준수
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전대 부착설비 미설치 | M(3) | M(3) | 안전대 부착설비 설계도서 반영 | 안전대 부착설비 사전 설치
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 설치.해체 시공순서도 작성 | 설치, 해체에 대한 시공 계획을 수립(시공계획서)
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 흙막이 설치구간 안전시설 미흡으로 추락 | M(3) | M(3) | 흙막이 상단부에 안전난간 및 NOTE표기 반영 | 단부 작업 시 근로자 추락위험 / 안전난간 설치 철저
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 굴착단부 작업 중 근로자 떨어짐 | M(3) | M(3) | 굴착단부 안전시설 상세도 작성 | 안전난간 등 안전시설 유지관리계획 수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이가시설 설치, 해체시 구조계산서 미반영 | L(2) | L(3) | 흙막이가시설 설치, 해체시 구조계산서 반영 | 흙막이가시설 설치, 해체시 반영된 구조계산서를 확인하고 작업 전 관리자의 확인 및 배치
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 구조검토 미실시로 인한 붕괴 | M(3) | M(4) | 흙막이가시설에 대한 구조안전성 확인 | 흙막이 설치 기준 준수하여 작업 진행
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 사보강재 밀림 | L(2) | H(4) | 코너부 사보강재 구간 밀림방지 앵글을 설치하여 가시설 변형 억제 | 설계도서 및 시공순서 준수하여 설치
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업순서 미준수 | L(2) | H(5) | 흙막이구간 시공순서도, 굴착계획도 및 상세도 작성 및 과굴착 금지 노트표기 : 구조검토결과 첨부 | 필요시 계측계획을 수립하고 결과값을 주시하며 안전한 굴착 및 후속 공정의 실시
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토 미흡 | M(2) | H(4) | 침사지 가시설 구조계산서 및 상세도면을 설계도서에 반영 | 간이흙막이(사각기초) 설치시 시험터파기 등을 실시하여 사전 제반사항을 확인
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 우수배출을 위한 배수계획 수립 | 우수 유입방지 상세계획 수립
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 건설기술진흥법 안전관리비 누락 | M(2) | M(2) | 건설기술진흥법 시행규칙에 의거하여 안전관리에 필요한 비용 간접공사비에 계상 | 흙막이 가시설 설치전 정기점검 실시계획을 수립
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | H(4) | 1회 굴착깊이를 도면에 표시하여 시공 중 과굴착 예방 | 설치, 해체에 대한 시공 계획을 수립(시공계획서)
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조 안정성 미검토 | M(3) | M(3) | 간이흙막이 구조검토하여 반영 | 구조계산서, 시공상세도면을 관계전문가로부터 구조적 안전성 확인받은 후 시공
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 구조검토 미실시로 인한 붕괴 | M(3) | M(4) | 흙막이가시설에 대한 구조검토 실시 | 흙막이 설치 기준 준수하여 작업 진행
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 구조검토 미실시로 인한 붕괴 | M(3) | M(4) | 흙막이가시설에 대한 구조검토 실시 | 흙막이 설치 기준 준수하여 작업 진행
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 계측관리 방안 미수립 | L(2) | H(4) | 계측기 설치 및 계측관리방안 수립 | 계측기 보호조치 및 계측기준 준수 철저
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 확인 및 점검작업 | 붕괴 | 깔림 | 건설공사 안전관리비 계상 누락 | M(3) | M(3) | 건설기술진흥법에 의거한 안전관리비 계상 | 공사전 안전점검 계획 수립
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 검토 미실시 | L(2) | H(4) | 지보재 해체 단계를 포함한 흙막이가시설 구조안전성 검토 실시 | 흙막이가시설 설치 및 해체순서 준수
조경 | 기타 |  | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외벽 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측 미흡 | M(3) | H(4) | 계측계획을 반영 도면 작성 | 도면에 의거 계측 실시
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 구조 불량 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 구조계산 실시 | 흙막이가시설 시공지침 준수
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이지보공 설치 불량 | M(3) | M(3) | 흙막이지보공 상세도면 작성 | 흙막이가시설 시공지침 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 파열,파단 | 깔림 | 지장물조사 미흡 | L(2) | H(4) | 사전조사 및 지장물 유관기관 협의 및 입회토록 반영 | 지장물 보호조치 수립 및 현장여건 변경시 발주청협의 및 재검토실시
건축 | 건축물 | 의료시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 구조 불안정으로 흙막이 붕괴 | M(3) | M(3) | 흙막이 구조검토 실시 | 시공계획서, 감독확인서 검토 및 설계 내용 반영 여부 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무느짐_배수처리불량 | M(2) | H(4) | 굴착저면 우수유입을 고려하여 양수능력을 감안한 양수기 선정 및 배수로 설치 | 굴착후 우수 등으로 인한 굴착 사면 붕괴 / 관로매설공사 안전지침 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 없음 | 기타 | 안전관리 미흡 | L(2) | M(3) | - | 안전관리 이행여부확인
토목 | 하천 | 관개수로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 없음 | 물체에 맞음 | H-PILE 인발작업시 크레인 훅 해지장치 미설치로 인한 자재 낙하 | M(3) | M(3) | 크레인 훅 해지장치,와이어로프 설치기준 및 상태 확인 후 작업 진행 | 시공순서를 준수하여 시공계획서대로 작업토록 관리감독 철저
토목 | 하천 | 관개수로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(분류불능) | 가설 흙막이 설치 시 안전시설물 설치 미흡 | M(3) | M(3) | 안전난간 설치도 작성 | 안전난간 관리 철저 및 인근 작업시 안전난간 줄걸이 후 작업 필요
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 없음 | 기타 | 보걸이 설치 미흡 | M(2) | M(3) | 계획된 철근 및 앵글 보걸이에 대한 수치해석을 통해 용접 및 볼팅 안정성 확보 | 용접 및 볼팅상태 점검
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 및 지하수 유입으로 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 배수계획 수립 | 가설전기 사용에 대한 안전관리계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 시공 순서도 누락에 의한 오시공 | L(2) | L(3) | 흙막이 가시설에 대한 시공순서도 반영하여 안전성 확보 | 흙막이 가시설 시공 순서도를 준수하여 오시공 예방
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 기타 | 안전관리 미흡 | L(2) | M(3) | - | 안전관리 이행여부확인
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 구조계산서 누락으로 붕괴 | M(3) | M(3) | 흙막이 구조계산서를 설계도서에 반영 | 흙막이 가시설 시공순서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조계산 미흡 | M(3) | H(4) | 조립식 간이픍막이 구조계산 실시 | 작업순서에 맞게 안전조치 철저히 준수
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 및 지하수 유입으로 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 배수계획 수립 | 가설전기 사용에 대한 안전관리계획 수립
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 토류판 설치 시 과굴착 | M(3) | M(3) | 토류판 설치에 대한 상세도 작성 | 토류판은 굴착높이가 0.5m를 넘지 않는 범위 내에서 최대한 신속하게 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 차수그라우팅 작업시 상세계획의 누락으로 오시공으로 인한 위험 | L(2) | L(2) | 차수그라우팅 시공순서 및 상세계획을 도면에 반영 | 차수그라우팅 작업시 시공순서 준수 및 변형 등 이상유무의 상시확인 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 위치 및 규격 설계도면 미표기 | L(2) | M(3) | 간이 흙막이 형식별 설치위치를 설계도서에 반영 | 간이흙막이 시공 시 안전규정 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 불량 가설 기자재 재사용 | M(2) | M(2) | 가시설 자재 현장반입 안전대책 수립 | 재사용 가설 기자재 사용 시 보정계수 및 시공 전 준수사항 숙지
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | L(2) | M(3) | 안전난간 시설을 설계도면에 반영 | 흙막이가시설 상·단부 안전난간 설치 등 안전시설 설치 및 유지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 부적절한 흙막이 설치 | M(2) | H(4) | 조립식 간이흙막이 형식별 설치위치설계도서에 명기 | 간이흙막이 형식별 설치위치 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 깔림 | 가시설 승강시설 누락 | M(3) | H(4) | 승강시설 상세도 작성 | 설계도서를 준수하여 시공
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 현장내 반영된 흙막이 가시설의 시공순서도 누락으로 위험잠재 | L(1) | L(2) | 흙막이 가시설의 오시공을 방지 위한 상세도 반영 | 흙막이 가시설 시공순서도 참고하여 임의 시공에 의한 위험성을 예방 관리
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 굴착단부 안전난간 등의 예시 미 반영으로 위험잠재 | L(1) | L(3) | 굴착구간 단부에 안전난간 설치예시를 반영 | 굴착단부로의 추락예방을 위하여 해당 도면의 안전난간 시공 예시를 반영하여 시공
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 시공순서도 누락에 의한 위험잠재 | L(1) | L(2) | 흙막이 가시설의 오시공을 방지 위한 상세도 반영 | 흙막이 가시설의 시공순서도를 참고하여 안전성을 확보하여 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공순서도 미작성 | H(4) | M(3) | 흙막이 가시설 설치 및 해체 시공순서도 작성하여 설계도서 반영 | 흙막이 가시설 설치 및 해체 순서 준수하여 작업
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 우수배출을 위한 배수계획 수립 | 우수 유입방지 상세계획 수립
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 부딪힘 | 가시설 띠장과 버팀대 접속부 띠장부분 스티프너 설치 미흡 흙막이 변형 붕괴 | M(3) | M(3) | 가시설 흙막이 띠장 응력 집중부 스티프너보강 상세도 작성 설계도 반영 | 가시설 흙막이 작업안전계획서 구조검토 후 상세도면 작성 승인 후 흙막이 응력 집중부분 스티프너 설치 등 보강 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 항타 및 항발작업 | 낙하 | 깔림 | 항타기 승하강 구간 작업자 출입 | M(2) | H(4) | 흙막이 가시설 말뚝 천공 및 항타 작업시 안전펜스 설치 | 가설흙막이 구조검토 상세도립도 작성, 조립해체계획서 작성 승인, ptw작성 승인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 띠장 코너 접합구간 보강재 미반영에 의한 미시공 | L(2) | L(3) | 띠장 우각부보강재(모서리 쐐기) 반영 | 띠장 코너 우각부 보강재 시공시 반영
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 설치.해체 시공순서도 작성 | 설치, 해체에 대한 시공 계획을 수립(시공계획서)
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 가설재 사용시 부식 및 변형에 의한 붕괴 | M(3) | M(3) | 재사용 가설재 사용시 유의사항을 도면에 반영 | 가시설 등 중량물 인양시 인양로프 파단위험 / 줄걸이 검사 및 작업계획 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 설치순서 미준수 | L(2) | H(4) | 조립식흙막이 시공순서도 작성 | 조립식흙막이 공사 시방기준 준수 및 계측관리
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 1회 굴착깊이 및 설치.해체 순서 도면 반영 | 설치, 해체에 대한 시공 계획을 수립(시공계획서)
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 이동통로 미설치 | L(2) | H(4) | 흙막이 상부 작업발판 설치 | 작업발판 미설치 구간 안전난간대 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토 미실시 | M(3) | M(3) | 작업 전 구조안전성 검토 실시 및 시공상세도 설계도서 반영 | 시공계획서 작성 및 시공상세도대로 작업하도록 관리 감독 철저
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 가시설 설치,해체순서 미준수 | L(2) | H(4) | 가설흙막이 설치 및 해체 순서도 작성 | 설계, 시공 등의 준수사항 확인
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 흙막이 승강설비 미설치 | M(3) | M(3) | 흙막이 승,하강용 사다리 시공상세도 작성 | 사다리 사용 안전수칙 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 해체순서 미준수로 붕괴 위험 | M(3) | M(4) | 흙막이 가시설 구조계산서 작성 | 흙막이 설치 해체 순서 준수 확인점검계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전점검 미실시 | M(3) | M(3) | 건설공사의 안전관리에 필요한 비용을 공사금액에 계상하여 반영 | 건설기술 진흥법에 준하여 안전관리비 집행계획을 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 가이드빔 설치 상세도 누락 | M(3) | M(3) | SHEET-PILE 시공 시 가이드 빔 설치 상세도 추가 설계 | 강널말뚝(SHEETPILE) 시공 시 시공순서 계획수립 및 안전조치 사항 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 검토 미실시 | M(3) | H(4) | 구조검토를 설계도서 반영하여 안전성 확보 | 가시설 굴착공사 시 구조검토서, 상세도에 따른 설치기준 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 흙막이 설치구간 안전시설 미흡으로 추락 | M(3) | M(3) | 흙막이 상단부에 안전난간 및 NOTE표기 반영 | 단부 작업 시 근로자 추락위험 / 안전난간 설치 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이가시설 작업시 인접한 구조물과 충돌하여 파손(손상) 위험 | L(2) | L(2) | 인접구간 흙막이가시설 시공상세도를 반영하여 설계도면 반영 | 인접시설물을 확인 후 시공 중 추가 위험요소를 사전에 확인하여 안전작업 실시
토목 | 하천 | 보 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 자재 사용 | M(2) | M(3) | 없음 | 재사용 자재 품질관리계획 수립 및 준수
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 기타 | 깔림 | 양수기 용량 부족 | M(2) | M(3) | 흙막이가시설 굴착저면 우수 및 지하수 배제계획 수립을 설계도서에 반영 | 공사중 가배수로, 집수정 설치, 수중양수기 감전차단기 설치, 전선상태 점검
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 설치불량으로 인한 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 흙막이 설치.해체 순서도 작성 | 작업반경 내 근로자 출입금지 계획 수립
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 엄지말뚝 흙막이 배면부 지반 미확보 | M(3) | M(3) | 엄지말뚝 흙막이 배면부 지반보다 0.2M 높게 시공 | 흙막이가시설 설치 및 해체 작업 시 도면 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 상세도 미작성 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 상세도(시공순서도 포함) 작성 | 설계도서 준수 및 계측기 방호울 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설의 계측기 미설치 | L(2) | L(2) | 흙막이 가시설 계측기 도면 반영 | 흙막이가시설 작업시 반영된 계측기 설치 및 주기적 및 이상발생시 즉시 확인 관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 구조검토 미실시 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 구조적 안전성 검토 실시 | 흙막이가시설 설치,해체 시공순서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 굴착단부 안전난간 미반영으로 인한 떨어짐 | L(1) | L(1) | 굴착단부의 추락예방을 위하여 안전난간 설치 도면 반영 | 추락위험 장소에 안전난간 설치
토목 | 하천 | 보 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이지보공 구조검토서 미작성 | H(3) | H(4) | 높이 2M 이상 흙막이 지보공 구조검토서 및 상세도 작성 | 가설흙막이 작업 안전수칙 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 시공 순서도 누락에 의한 오시공 | L(2) | L(3) | 흙막이 가시설에 대한 시공순서도 반영하여 안전성 확보 | 흙막이 가시설 시공 순서도를 준수하여 오시공 예방
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 설치.해체 시공순서도 작성 | 설치, 해체에 대한 시공 계획을 수립(시공계획서)
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 강관압입 추진구 구조검토서 미작성 | L(2) | H(4) | 관압입 추진구 가시설 구조검토서 작성 | 작업안전수칙 준수
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 옹벽 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 시공순서도 작성 | 설치, 해체에 대한 시공 계획을 수립(시공계획서)
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 설치.해체 시공순서도 작성 | 설치, 해체에 대한 시공 계획을 수립(시공계획서)
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 자재 사용 | M(2) | M(3) | 없음 | 재사용 자재 품질관리계획 수립 및 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 설치 및 해체순서 미준수로 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 흙막이 설치.해체 순서도 작성 | 건설장비 사용 중 작업반경내 출입통제계획 수립
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 우수배출을 위한 배수계획 수립 | 우수 유입방지 상세계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 붕괴_과잉굴착 | H(3) | H(4) | 지층에 따른 굴착방법 상세도 작성 | 과굴착방지 시방서 명기
조경 | 기타 |  | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토 미흡 | M(3) | H(4) | 구조검토를 통해 안전성 확인 | 작업계획에 의거 조립 및 해체
조경 | 기타 |  | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 임의시공 | M(3) | H(4) | 도면에 명기 (파일 관입깊이) | 기준에 의거 설치 및 관리 감독 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 가설재 사용시 주의사항 미반영 | L(2) | L(2) | 재사용 가설재 사용에 따른 유의사항 도면 명기 | 재사용 가설재 사용시 부식 또는 변형된 재료 반입금지
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 부딪힘 | 흙막이 버팀보 띠장 응력집중으로 인한 구조물 붕괴 | M(3) | M(3) | 스티프너 보강계획 수립 | 흙막이 가시설 설계도에 의한 띠장 버팀보 응력 집중부 스티프너 설치 관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 강재 허용응력 부족 | L(2) | M(3) | - | 허용응력 확보 및 신강재 사용
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 파열,파단 | 깔림 | 재사용 가설재 사용시 유의사항 미 명기로 위험잠재 | L(2) | L(2) | 재사용 가설재 사용시 부식 또는 변형된 재료 반입금지 | 중량물 인양시 줄걸이 파단에 의한 낙하위험 / 낙하물 위험구간 통제 철저
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전시설 미설치 | M(4) | M(3) | 흙막이가시설 안전대 부착설비, 안전난간 등 안전시설 적정 설치 | 흙막이 버팀대 설치시 단계별 굴착실시
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 파열,파단 | 깔림 | 흙막이설치 중 지하매설물 간섭 | M(3) | M(4) | 지장물 간섭구간 흙막이 설치 상세도 작성 | 유관기관 입회하에 작업진행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 횡단 지장물 저촉으로 인한 흙막이 미설치 | M(2) | M(3) | 지장물 저촉구간 하부 토류판, 마대 등의 대체시공 방안 검토 | 굴착작업 작업자 안전수칙 및 정밀 계측 수행
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 이동통로 설치미흡으로 근로자 추락위험 | M(3) | M(4) | 굴착구간 이동통로 설치계획 수립 | 안전시설물 설치기준 준수 및 유지관리계획 수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 구조검토 미실시 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 구조검토 실시 | 설치 및 해체 순서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_시공순서도 미흡 | H(3) | H(4) | 흙막이 가시설 설치 및 해체에 대한 단계별 시공순서도 설계반영 | 건설기계 사용에 따른 충돌, 협착, 자재인양시 인양로프 파단 / 건설기계사용시 신호수 및 안전시설물, 안전보호구 착용 및 인양로프 점검 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 구조계산서 누락으로 붕괴 | M(3) | M(3) | 흙막이 구조계산서를 설계도서에 반영 | 흙막이 가시설 시공순서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 깔림 | 가시설 상단부 안전난간 미설치 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 상부 안전난간 설치관련 상세도 작성 | 설계도서를 준수하여 시공
토목 | 터널 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 간이흙막이 설치구간 안전시설 미흡으로 추락 | M(3) | M(3) | 간이흙막이 상단부에 안전난간 및 NOTE표기 반영 | 단부 작업 시 근로자 추락위험 / 안전난간 설치 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 부적절한 흙막이 설치 | M(2) | H(4) | 가시설 적용 형식별 적용 위치를 설계도면에 반영하여 오시공 방지 | 굴착작업 작업자 안전수칙 및 정밀 계측 수행
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 구조검토 미실시로 인한 붕괴 | M(3) | M(4) | 흙막이가시설에 대한 구조안전성 확인 | 흙막이 설치 기준 준수하여 작업 진행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 검토 미실시 | M(3) | H(4) | 구조검토를 설계도서 반영하여 안전성 확보 | 흙막이공사 시 시방서 및 상세도에 따른 시공순서를 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 기타 | 수팽창 지수재 설치 누락 | M(3) | M(3) | 강널말뚝(SHEETPILE) 시공 시 수팽창 지수재 설치 상세도 추가 | 강널말뚝(SHEETPILE) 시공 시 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | H(4) | 설치.해체 순서에 따른 1회 굴착깊이 도면 표현 | 설치, 해체에 대한 시공 계획을 수립(시공계획서)
토목 | 댐 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토 미실시 | M(2) | M(4) | 조립식 간이흙막이 구조검토 및 시공순서도 작성 | 시공순서 준수
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 감전 | 누전 차단기 미설치 | L(2) | L(2) | - | 양수기 점검 시 해당전로 계폐기 차단 및 누전차단기 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수시설 미설치 | M(3) | H(4) | 가배수로 및 집수정 설치 | 양수량 산정하여 양수 펌프 설치
토목 | 터널 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 가설재 사용시 부식 및 변형에 의한 붕괴 | M(3) | M(3) | 재사용 가설재 사용시 유의사항을 도면에 반영 | 가시설 등 중량물 인양시 인양로프 파단위험 / 줄걸이 검사 및 작업계획 준수
토목 | 터널 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이흙막이에 대한 시공순서도 미작성으로 오시공 | M(3) | M(3) | 간이흙막이 시공순서도를 작성하여 설계도서에 반영 | 굴착구간 상재하중 증가에 의한 붕괴위험 / 상재하중제거 및 하중관리 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 설치불량으로 인한 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 흙막이 설치.해체 순서도 작성 | 작업반경 내 근로자 출입금지 계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 우각부 모서리보강재 미반영 | M(2) | H(4) | 우각부 모서리 쐐기보강으로 안전성 확보 | 굴착작업 작업자 안전수칙 준수 및 자재사양 확인 관리
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체순서 미준수 | M(2) | M(4) | 흙막이가시설 해체 순서도 작성 | 해체 순서에 따른 콘크리트 타설순서 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 굴착 단부 안전시설 설치미흡 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 상·단부에 안전난간 설치 등 안전시설설치 및 유지 반영 | 흙막이 단부 등 근로자가 떨어질 위험이 있는 장소에는 안전난간등 방호시설 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착단계별 과굴착 | L(2) | M(3) | 구조계산서에 적용된 깊이에 맞추어 단계적으로 시공순서도 작성 | 시공순서도에 준하여 굴착 및 지보공 설치 교육실시/작업지휘자배치
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 바닥 | 쌓기작업 | 기타 | 깔림 | 사면활동 | H(3) | H(3) | 토사 비탈면 보강공법 적용 | 보행통로(계단)시공시 반영
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 안전대걸이 하중초과 | L(2) | M(3) | 안전대걸이용 로프에는 1인이 사용토록 반영 | 안전대걸이 사용에 대한 확인점검 및 사용전 자체교육실시
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토 미준수 | L(2) | H(4) | 흙막이 가시설 구조계산 및 시공순서도 작성 | 흙막이지보공 설치.해체시 안전담당자를 배치하고 지반침하,부재변형 수시점검
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 가시설 시공순서불량 | L(2) | H(4) | 가시설 구조계산서와 설계도면(시공순서도) 작성 | 시공순서도에 준하여 굴착 및 지보공 설치 교육실시/작업지휘자배치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 화재 | 질식 | 불티가 인화성자재에 옮겨 붙음 | L(2) | M(3) | 화재예방기준 설정 및 설계반영 | 화재예방을 위하여 인화성 물질 취급중 화기취급금지, 소화기 등 비치, 불티 비산 방지용 덮개설치, 인화성물질과 격리조치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 이동로 설치 미흡 | L(2) | M(3) | 흙막이 벽체 가설계단 설치 반영 | 가설계단 및 안전난간 유지관리 / 굴착단계별 이동 재설치 시 확인·감독 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 구조안전성 확인 | M(3) | M(4) | 흙막이 구조안전성 확인 | 흙막이 설치 해체 순서 준수 확인전검 계획 수립 필요
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | H(4) | 1회 굴착 깊이 등을 표현한 흙막이가시설 설치.해체 시공순서도 작성 | 설치, 해체에 대한 시공 계획을 수립(시공계획서)
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 우수배출을 위한 배수계획 수립 | 우수 유입방지 상세계획 수립
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 기타 | 없음 | 계측관리 불량 | M(3) | H(4) | 흙막이 계측관리 기준치 준수 | 계측기 방호조치 실시
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | L(2) | H(4) | 배수로 설치 도면작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 흙막이 가시설 작업근로자 이동 중 추락 위험 | M(3) | M(4) | 흙막이 설치구간 이동통로 설치 계획도 작성 | 굴착작업 안전관리 계획 수립 필요
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체계획 미수립 | M(3) | H(4) | 흙막이 해체 순서도 작성 | 흙막이 배면 장비 배치 금지
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 사보강 밀림방지 미조치 | L(2) | H(4) | 흙막이 가시설 사보강 밀림방지 조치 | 흙막이가시설 설치 및 해체순서 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 상세도 미작 | L(2) | H(4) | 계측기 상세도 작성 | 설계도서 준수 및 계측기 방호울 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외벽 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 미검토 | L(2) | H(4) | 구조안전성 검토 및 조립상세도 작성 | 조립식 간이흙막이 형식별 설치위치 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 미검토 | M(3) | H(4) | 지하수위를 고려한 흙막이 구조안전성 검토 및 시공상세도면 작성 | 흙막이 계측관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 승강시설 미흡 | L(2) | M(3) | 지면에서 굴착저면으로 안전하게 이동할 수 있는 승강설비 반영 | 승강설비 사용시 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 기타 | 깔림 | 재사용 가설재 사용 시 부식 및 변형위험 | L(2) | L(2) | 재사용 가설재 사용시 유의사항 도면 반영 | 재사용 가설재 사용시 부식 또는 변형된 자재 반입금지
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측기 미설치 | M(2) | M(3) | 흙막이가시설 설치구간 계측기를 설치할 수 있도록 설계도면에 표기 | 변위 발생 시 보강조치 반영
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이흙막이 구조 안전성검토 누락에 의한 붕괴위험 | L(2) | L(3) | 흙막이 가시설에 대한 구조계산을 반영하여 안전성 확보 | 굴착구간 상재하중 증가에 의한 붕괴위험 / 상재하중 제거 및 하중관리 철저
토목 | 하천 | 관개수로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 사보강 밀림방지 미조치 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 사보강 밀림방지 조치 | 흙막이가시설 설치 및 해체순서 준수
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 우수배출을 위한 배수계획 수립 | 우수 유입방지 상세계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전난간대 미설치 | L(2) | H(4) | 안전난간대 설치 계획을 설계 반영 | 흙막이 하부 진입을 위한 승강계단 설치
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 안전시설물 | 하부(아래) | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전시설 미설치 | L(3) | M(4) | 흙막이 상부 표준안전난간대 안전대걸이시설 설치계획 반영 | 보행자 통로 별도 구획 실시
토목 | 터널 | 철도터널 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(3) | M(3) | 안전난간 설치 및 안전통제 철저 | 안전통제 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 시공 순서도 누락에 의한 오시공 | L(2) | L(2) | 흙막이 가시설에 대한 시공순서도 반영하여 안전성 확보 | 흙막이 가시설 시공 순서도를 준수하여 오시공 예방
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 가설재 사용시 주의사항 미흡으로 부식 또는 변형된 부재 사용 | L(2) | L(2) | 재사용 가설재 사용에 따른 유의사항 도면 명기 | 재사용 가설재 사용시 부식 또는 변형된 재료 반입금지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 위치 및 규격 설계도면 미표기 | L(2) | M(3) | 간이 흙막이 형식별 설치위치를 설계도서에 반영 | 간이흙막이 시공 시 안전규정 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 추진구간 중 관리 미흡에 의한 상부도로 침하 | L(2) | L(2) | 지표침하계 반영 | 계측관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 없음 | 기타 | 안전관리 미흡 | L(2) | M(3) | - | 안전관리 이행여부확인
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 검토 미실시 | L(2) | H(4) | 조절식 간이흙막이 구조안전성 검토 진행 및 상세도 작성 | 흙막이가시설 설치 및 해체순서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이단부 상재하중 미고려 | M(3) | H(4) | 흙막이 굴착 선단부에 적용되는 교통하중, 작업하중, 진동 등을 고려하여 재반영 필요 | 굴착작업 작업자 안전수칙 준수 및 자재사양 확인 관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_시공순서도 미흡 | H(3) | H(4) | 흙막이 가시설 설치 및 해체에 대한 단계별 시공순서도 설계반영 | 건설기계 사용에 따른 충돌, 협착, 자재인양시 인양로프 파단 / 건설기계사용시 신호수 및 안전시설물, 안전보호구 착용 및 인양로프 점검 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 차수관리미흡 | M(3) | M(3) | 시트파일 팽창지수재 설치 상세도 도면 표기 팽창 지수재 사양 표기 및이음상세 도면반영 | 지수재 자재사양 확인 관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외벽 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 미검토 | L(2) | H(4) | 구조안전성 검토 및 조립상세도 작성 | 조립식 간이흙막이 형식별 설치위치 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 간이흙막이 상부 안전난간 미시공 | M(3) | M(3) | 간이흙막이 상부 안전난간을 시공하도록 시공상세도를 작성하여 설계도서에 반영 | 안전난간 설치 시 설치규정 준수로 작업자 추락위험 제거
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 가설재 사용 시 위험잠 | L(1) | L(2) | 재사용 가설재료 반입 시 부식, 변형 및 열손상등에 의한 가설재료 여부 검수 후 설치 | 부식 및 변형된 가설재료 사용 시 가시설의 변형등의 위험이 잠재되어 있으므로 가설재 사용시 유의사항 확인
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 설치 및 해체 순서도 미작성 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 설치 및 해체 순서도 작성 | 간이 흙막이의 시험 조립으로 변형 등의 이상 유무 확인 및 조립 상태를 점검
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 건설공사 안전관리비 계상 누락 | M(3) | M(3) | 건설기술진흥법 시행규칙에 의거하여 안전관리에 필요한 비용 간접공사비에 계상 | 건설기술진흥법에 따른 안전관리비 내용 숙지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 띠장 | 뒤 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 띠장 설치 불량 | M(3) | M(3) | 띠장 보강방법 도면 표기 | 시공순서에 따른 안전작업계획 수립
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 우수배출을 위한 배수계획 수립 | 우수 유입방지 상세계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 해체작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 흙막이가시설 해체순 구조계산서 미반영 | L(2) | L(3) | 흙막이가시설 해체순 구조계산서 반영 | 흙막이가시설 해체시 반영된 구조계산서를 확인하고 작업 전 관리자의 확인 및 배치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전대 부착설비 미설치 | M(3) | M(3) | 안전대 부착설비 설계도서 반영 | 안전대 부착설비 사전 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 기타 | 기타 | 양수계획 미수립 | L(2) | H(4) | 지하수위와 우수를 고려한 양수펌프용량 산정 등 양수계획 수립 | 지표수 유입방지 및 양수계획 수립/ 굴착깊이 이상 이격하여 굴착토 적재 및 사토반출
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 옹벽 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 기존옹벽 전도 발생에 따른 지반상태 불확실 | M(3) | H(3) | 변형 및 경사 계측기 설치 | 가시설 정밀계측 실시
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 옹벽 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 적재작업 | 없음 | 깔림 | 자재 다단 적재, 고임목 미설치, 산재 보관 | L(2) | H(4) | 자재 보관 주의사항 작성 및 도면 명기 | 시공공정 및 현장여건 고려 가설재 보관상세도 작성 및 보관상태 확인 철저
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | M(4) | 시공순서도 작성(굴착구배 포함) | 굴착 순서 준수하여 시공
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 토류판 강도 부족 | M(3) | H(4) | 가시설 흙막이 토류판 목재 설계 사양 (두께계산)제공 및 토류판의 응력 안정성(휨, 전단) 검토 후 도면 반영 | 굴착작업 작업자 안전수칙 준수 및 자재사양 확인 관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 가시설 상단부 안전난간 미설치 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 상부 안전난간 설치 상세도 작성 | 흙막이 단부는 근로자 추락방지를 위해 안전난간 설치
토목 | 하천 | 관개수로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 검토 미실시 | L(2) | H(4) | 조립식 간이흙막이 구조계산서 작성 | 흙막이가시설 설치 해체순서 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 위험공종 작업 전 작업허가제 미시행 | M(2) | M(2) | 해당없음 | 작업허가제 도입하여 위험공종 작업착수 전 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 상부 하중증가 | L(2) | H(4) | 흙막이 상부 허용하중값 표기 | 장비중량 및 토사량 등 검토하여 작업순서 확인
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 승강설비 상세도 미작성 | L(2) | H(4) | 흙막이 가시설 승강설비 상세도 작성 | 승강설비에서 미끄러지는 것을 방지하도록 아웃트리거를 설치
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 시공순서도 누락 | L(2) | L(2) | 흙막이 가시설 시공순서도 반영 | 흙막이 가시설 시공순서 준수하여 안전작업
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설의 시공순서도 반영 미흡으로 위험잠재 | L(2) | L(2) | 흙막이 가시설에 대한 시공순서도 반영하여 안전성 확보 | 사전조사 및 작업계획서 작성 / 건설기계 전도방지 등의 계획 수립
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(4) | 도달기지 굴착단부 안전난간 설치 | 수직방망 설치
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | M(4) | 길음지구 흙막이가시설 시공순서도 작성(굴착구배 포함) | 굴착 순서 준수하여 시공
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체순서 미준수 | M(2) | M(4) | 길음지구 흙막이가시설 해체 순서도 작성 | 해체 순서에 따른 콘크리트 타설순서 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(4) | 길음지구 굴착단부 안전난간 설치 | 수직방망 설치
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 검토 미실시 | L(2) | H(4) | 지보재 해체 단계를 포함한 흙막이가시설 구조안전성 검토 실시 | 흙막이가시설 설치 및 해체순서 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 우수배출을 위한 배수계획 수립 | 우수 유입방지 상세계획 수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 가시설 설치 형식 부적정 | L(2) | H(4) | 간이흙막이 형식별 설치위치 도면 표기하여 오시공 방지 | 간이흙막이 형식별 설치위치 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 미만) | 흙막이 단부 안전조치 미흡 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 상부 안전난간 설치 계획을 설계반영 | 설치시 작업자 안전대 착용 및 체결준수
토목 | 하천 | 관개수로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 지보재 해체표기 미작성(상세도 미작성) | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 구조계산서 에 지보재 해체 표기 작성 | 흙막이가시설 설치 및 해체순서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_간이흙막이 설치해체 순서 미작성 | L(2) | H(4) | 간이흙막이 설치해체 순서 작성 | 지장물 횡단구간 간이흙막이 설치계획 수립
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | SGR차수그라우팅 작업시 상세계획의 누락으로 오시공으로 인한 위험 | L(2) | L(2) | SGR차수그라우팅 시공순서 및 상세계획을 도면에 반영 | SGR차수그라우팅 작업시 시공순서 준수 및 변형 등 이상유무의 상시확인 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립식 간이흙막이 구조계산 미시행 | M(3) | M(3) | 조립식 간이흙막이 구조계산을 시행하여 설계도서 반영 | 조립식 간이흙막이에 대한 수시 안전점검 실시 및 가설흙막이 시공순서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 및 지하수 유입으로 붕괴위험 | M(2) | M(4) | 배수계획 수립 | 가설전기 사용에 대한 안전관리계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 조절식 흙막이 가시설 구조계산 누락에 의한 오시공 시 무너짐 위험 | L(2) | L(3) | 구조계산 반영 | 구조계산에 의한 설치해체 관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 파열,파단 | 깔림 | 추진구간 반력벽 구조검토 누락에 의한 위험잠재 | L(2) | L(2) | 반력벽 구조계산서 반영 | 시공계획 수립 후 관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 계측기 미반영에 의한 변형 발생 시 위험잠재 | L(2) | L(2) | 흙막이 계측기 반영 | 계측관리 철저
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 띠장 보걸이 지지력 부족 | M(2) | H(4) | 가시설 보걸이 형상을 앵글 부재 로 변경하여 보걸이 지지력 증대 | 시공계획서상 안정성 확인 철저
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 강재 사용으로 응력 미확보 | M(3) | M(3) | 재사용 강재 사용시 구조계산 실시토록 명기 | 재사용 가설기자재 반입 시 검수방법, 품질관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_간이흙막이가시설 안전성 미검토 | M(3) | M(3) | 간이흙막이가시설 안전성 검토 | 현장계측 및 관리기준 설정
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조 안정성 미검토 | M(3) | M(3) | 가장 불리한 단면에 대해 간이 흙막이 구조검토하여 설계에 반영 | 간이흙막이 형식별 설치 위치 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(3) | 굴착상부에 작업자 추락 방지를 위해 안전난간 설치상세도 반영 | 반입 전 후, 자재의 적정성 검수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 설치·해체 순서도 누락 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 설치·해체 순서도 수립 | 조립식 간이흙막이 설 치·해체순서를 포함한 작업계획서 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 흙막이 관로 터파기 구간 승·하강통로 누락 | L(2) | H(4) | 사다리 및 안전난간 설치하여 이동하도록 도면 수립 | 이동식 사다리 고정조치 등 작업방법 준수
토목 | 하천 | 관개수로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 검토 미실 | L(2) | H(4) | 조립식 간이흙막이 구조계산서 작성 | 흙막이가시설 설치 및 해체순서 준수
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 안전대 부착설비 미조치 | M(2) | M(3) | Wale 상부에 안전대 설비(로프)를 상세도 반영 재해 예방 | Wale 상부에 안전대 부착설비를 Wale 설치 시마다 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 깔림 | 흙막이 가시설 승강설비 미설치 | M(2) | M(3) | 승강통로 설치 상세도면 작성 | 모든 사다리 작업 시 안전모 착용
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업허가제 미도입 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성 및 승인 후 작업
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(3) | 안전난간 시설을 설계도면에 반영 | 간이흙막이 상·단부 안전난간 설치 등 안전시설 설치 및 유지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 건설공사 안전관리비 누락 | M(3) | M(3) | 건설공사 전관리비를 계상”하여 반영 | 건설공사 안전관리비 계상 반영 및 안전관리계획 수립
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 지보공 미설치, 지반조건을 반영하지 않고 설시순서 미준수 | H(4) | M(2) | 흙막이 설계 시 주변여건을 고려하여 시공순서 등을 반영하여 계획 | 설계, 시공 등의 준수 사항 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 끼임 | 조립식 간이흙막이 설치 시 시공 절차 미준수로 작업자 끼임 | M(2) | H(4) | 조립식 간이흙막이 조립 및 시공순서도 작성 | 흙막이 부재 등 중량물 인양에 대한 작업계획서 수립 및 준수
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 벽체 측압 과다 | M(3) | H(4) | 흙막이 벽체 변위에 대한 안전성 계산 및 계측계획 제시 | 버팀보 설치관련 시공 및 안전사항 제시
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 되메우기 시 띠장 선해체 | M(2) | H(4) | 굴착되메우기 공사시 표준버팀대의 2,3단 선해체 방지를 위해 상세순서도 제시및 유의사항으로 추가 | 시공순서 준수, 되메우기 완료 후 단계별 가시설 해체
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무느짐_배수처리불량 | M(2) | H(4) | 굴착저면 우수유입을 고려하여 양수능력을 감안한 양수기 선정 및 배수로 설치 | 굴착후 우수 등으로 인한 굴착 사면 붕괴 / 관로매설공사 안전지침 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이흙막이 구조검토 미시행 | M(2) | H(4) | 간이흙막이 구조검토를 시행하여 설계도서에 반영 | 간이흙막이 설치 안전수칙 준수
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 단부 안전난간 설치 미흡 | M(2) | M(3) | 굴착상부에 작업자 추락 방지를 위해 안전난간 설치상세도 반영 | 흙막이 가시설 상,단부 안전난간 설치 등 안전시설 설치 및 유지
토목 | 하천 | 관개수로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립도 미작성 | L(2) | H(4) | 조립식 간이 흙막이 도면 작성 | 설계도서 준수 및 굴착 사면 방호조치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토미실시 | M(3) | M(3) | 구조검토 실시 | 흙막이 가시설 시공순서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 자재 사용 | M(2) | M(3) | 없음 | 재사용 자재 품질관리계획 수립 및 준수
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 설치.해체 시공순서도 작성 | 설치, 해체에 대한 시공 계획을 수립(시공계획서)
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 상세도 미작성 | M(3) | M(3) | 조립식 간이 흙막이 형식별 설치 상세도 작성 | 간이흙막이 형식별 설치 위치 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | M(4) | 굴착구배 준수하여 굴착 | 굴착공사 표준안전작업지침 준수
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 되메우기 미흡 | M(2) | M(4) | 되메우기 작업도 작성 | 되메우기 작업계획서에 따라 작업 실시
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토 미실시 | M(2) | M(4) | 간이흙막이 시공순서도 작성 및 구조검토 실시 | 시공순서 준수
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공불량 | M(2) | M(2) | 설계도면에 굴착공사 중 주의사항 표기 | 굴착장비 운영계획 수립하여 굴착 실시
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 부딪힘 | 사전작업허가제 미시행 | M(3) | M(3) | 위험공종 작업 착수전 작업허가 절차 준수하여 작업시행토록 도면반영 | 표준 안전 수칙 준수 및 절차준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | CIP의 타입에 따른 전개도에 미표기하여 오시공으로 인한 붕괴 | L(2) | L(2) | CIP의 타입에 따른 시공위치 설계도 반영 | CIP 타입별 위치를 사전에 표기하여 관리자의 확인 실시
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 기타 | 깔림 | 양수기 용량 부족 | M(2) | M(3) | 굴착구간 굴착저면 우수 및 지하수 배제계획 수립을 설계도서에 반영 | 공사중 가배수로, 집수정 설치, 수중양수기 감전차단기 설치, 전선상태 점검
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이흙막이 설치해체 순서 미작성 | H(2) | H(4) | 간이흙막이 설치해체 순서 작성 | 지장물 횡단구간 간이흙막이 설치계획 수립
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 흙막이 띠장 시공 시 안전대 부착 설비 시공 상세도 미작성 | M(3) | M(2) | 흙막이 가시설 띠장 안전대 부착 설비설치 | 안전대 사용 안전기준 준수
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 띠장 끝단 연결부 밀림방지 보강재 부족 | M(2) | H(4) | 띠장과 사보강재 접합부 스토퍼를 반영하여 밀림방지 조치 | 시공계획서상 안정성 확인 철저
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 가시설 우각부 보강 미흡 | H(4) | H(4) | 설계도면 내 가시설 우각부 쐐기 반영 | 흙막이 가시설 구조계산 결과 반영한 설계도면 규모 및 부재 규격
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 안전대 부착설비 미조치 | M(2) | M(3) | Wale 상부에 안전대 설비(로프)를 Wale 설치 시 마다 설치하여 추락 재해 예방 | 굴착작업 표준안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 시공순서도 누락 | L(2) | L(2) | 가시설에 대한 시공순서도 반영 | 시공순서 준수하여 안전작업
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 간이 흙막이 가시설 상부 추락시설 방지 미흡 | M(3) | M(3) | 간이 흙막이 상단부 안전난간 설치 위한 상세도 반영 | 안전난간 설치규정 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 상부 안전난간 설치관련 상세도 작성 및 관련 NOTE표기 | 흙막이 가시설 상부에 안전난간을 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 강재 사용 | M(3) | H(4) | 설계응력 확보를 위해 가설기자재 재사용시 주의사항을 도면에 표기 | 재사용 가설기자재 반입시 검수방법, 품질관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 우각부 보강재 미설치 | M(3) | M(3) | 띠장과 버팀대 연결부에는 국부좌굴을 방지하기 위하여 보강재(스티프너) 설치 | 흙막이 가시설 구조계산 결과 반영한 설계도면 규모 및 뷰재 규격 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 기타 | 기타 | 팽창 지수재 설치누락 | M(3) | M(3) | 팽창지수재 상세도 작성 | 흙막이 가시설 공사 시 안전수칙 준수로 작업자 추락 및 가시설 붕괴 위험 제거
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 및 용출수 배수처리 미흡 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 우수 및 지하수 배제계획 수립 | 우기시 안전상태 상시 점검
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 흙막이가시설 내부 이동통로 누락 | L(2) | H(4) | 사다리 등 설치하여 이동하도록 반영 | 이동식 사다리 고정조치 등 작업방법 준수
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 사보강재 밀림 | L(2) | H(4) | 코너부 사보강재 구간 밀림방지 앵글을 설치하여 가시설 변형 억제 | 설계도서 및 시공순서 준수하여 설치
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 낙하 | 깔림 | 띠장의 폭과 받침대의 폭이 동일하여 시공 중 낙하위험 | L(2) | L(2) | 띠장의 폭보다 받침대의 폭을 5cm이상 연장 설계반영 | 띠장 설치시 고정 후 연결고리를 해체하여 안전한 시공 실시
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 우수배출을 위한 배수계획 수립 | 우수 유입방지 상세계획 수립
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 장약 및 발파작업 | 붕괴 | 깔림 | 암 발파 허용기준 미고려 | L(2) | H(4) | 암 발파 허용기준을 고려한 흙막이 벽 구조적 안전성 재검토 | 발파 작업 시 화약 반입 및 보건관리 숙지
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 파열,파단 | 깔림 | 재사용 가설재 사용 시 부식 및 변형에 의한 위험 | L(2) | L(2) | 재사용 가설재에 대한 유의사항 도면 반영 | 재사용 가설재 부식 또는 변형된 자재 반입 금지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이흙막이 구조계산 누락 | M(3) | M(3) | 간이흙막이 구조 안전성 검토 실시 후 설계도서 반영 | 가시설 설치 및 해체 시 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 조절식 간이흙막이 시공순서도 미작성 | M(3) | H(4) | 조절식 간이흙막이 시공순서도를 작성하여 설계도서에 반영 | 간이흙막이 설치 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 가시설 설치 형식 부적정 | L(2) | H(4) | 간이흙막이 형식별 설치위치 도면 표기하여 오시공 방지 | 간이흙막이 형식별 설치위치 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 미만) | 말단부안식각부족 | L(2) | H(4) | 간이흙막이 상세도에 흙막이 단부 안전시설 설치내용 반영 | 굴착 말단부 안식각 확보 및 일일 작업구간 외 터파기 연장 확대
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이 흙막이 구조계산서 미반영 | L(2) | L(3) | 간이 흙막이에 대한 구조계산을 반영하여 안전성 확보 | 간이 흙막이 구조계산 자료를 반영하여 시공 시 안전성 확보
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 위치 및 규격 설계도면 미표기 | L(2) | M(3) | 간이 흙막이 형식별 설치위치를 설계도서에 반영 | 간이흙막이 시공 시 안전규정 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 띠장 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 스티프너 설치 누락 | L(2) | H(4) | 스티프너(stiffener)를 2개소 이상 설치하도록 반영 | 재사용가설재 반입 시 검수 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 앞 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 설치 및 해체 순서도 미흡 | M(3) | M(3) | 조립식 간이흙막이 설치 및 해체 순서도 설계도서 반영 | 설치 및 해체 순서도 준수하여 작업계획 수립 철저
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 반출작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 상부 하중증가 | M(3) | H(4) | 흙막이 상부 허용 하중값 표기 | 장비중량 및 토사량 등 검토하여 작업순서 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 흙막이 가시설 사다리식 통로 미설치 | M(3) | M(3) | 간이흙막이 사다리식 통로 상세도 작성 | 시공 시 근로자 이동통로 사전계획하여 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 굴착단부 안전시설설치미흡 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 상·단부에 안전난간 설치 등 안전시설설치 반영 | 흙막이 단부 등 근로자가 떨어질 위험이 있는 장소에는 안전난간등 방호시설 설치
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 검토 미실시 | L(2) | H(4) | 지보재 해체 단계를 포함한 흙막이가시설 구조안전성 검토 실시 | 흙막이가시설 설치 및 해체순서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 미만) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(3) | 조립식 간이흙막이 단부의 추락예방을 위하여 안전난간 설치 도면 반영 | 작업 전 흙막이 가시설 인근 추락 위험 방지교육 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 시공순서도 누락 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 시공순서도 작성하여 설계도면 내 반영 | 설계도서 준수하여 흙막이 가시설 설치 및 해체
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 건설기술진흥법 안전관리비 누락 | M(3) | M(3) | 건설기술진흥법 시행규칙에 의거하여 안전관리에 필요한 비용 간접공사비에 계상 | 시공전 가설구조물 구조적 안전성 관계전문가에게 확인
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지하매설물 횡단구간 흙막이 가시설 시공상세도 미작성 | M(3) | M(3) | 지하매설물의 횡단구간 흙막이 가시설 시공상세도를 작성 | 지하매설물 횡단구간 굴착 시 안전작업계획 수립으로 붕괴위험 제거
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공순서불량 및 과굴착 | L(2) | H(4) | 가시설 구조계산서와 설계도면에 준하여 굴착 및 지보설치 순서 도 작성 | 시공순서도에 준하여 굴착 및 지보공 설치 교육실시/작업지휘자배치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | SHETT-PILE의 접합부위에서 누수의 발생으로 인한 사고위험 | L(2) | L(3) | SHEET-PILE 접합부에 차수제를 설계하여 도면에 반영 | SHEET-PILE 접합부의 차수제를 확인하여 면밀히 시공하며 육안관측으로 누수 확인 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 가설재 사용시 주의사항 미반영 | L(2) | L(2) | 재사용 가설재 사용에 따른 유의사항 도면 명기 | 재사용 가설재 사용시 부식 또는 변형된 재료 반입금지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 가설재 사용시 주의사항 미반영 | L(2) | L(2) | 재사용 가설재 사용에 따른 유의사항 도면 명기 | 재사용 가설재 사용시 부식 또는 변형된 재료 반입금지
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이 흙막이 구조계산 누락 | L(2) | L(3) | 간이 흙막이 구조계산 반영 | 흙막이 설치 시 구조계산에 따른 안전작업
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 지하수 유출 | M(2) | M(3) | 지하수 유입량 등 계산 후 양수기 규격 및 수량 표시 | 현장 지하수위조사 및 지하수 유출을 고려하여 설계도면에 지하수위 상승시 안전대책 표기
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 띠장 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 스티프너 설치 누락 | L(2) | H(4) | 스티프너(stiffener)를 2개소 이상 설치하도록 반영 | 재사용가설재 반입 시 검수 실시
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용가설재품질불량 | L(2) | H(4) | 재사용 가설기자재 사용시 점검. 확인사항과 안전관리 지침을 공사시방서에 명기 | 재사용가설재 사용지침 준수하여 사용
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 건설공사 안전관리비 계상 누락 | M(3) | M(3) | 공사 내역에 산업안전보건관리비와는 별개의 “건설공사 안전관리비를 계상”하여 반영 | 건설공사 안전관리비 계상 반영 및 안전관리계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 물체에 맞음 | 계측관리미흡 | M(3) | M(3) | 가설 흙막이의 계측계획 및 계측 배치도 상세 수립 반영 | 반입 전 후, 자재의 적정성 검수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | CIP 벽체 지지력 미흡 | M(3) | M(3) | CIP 벽체 시공에 대한 상세 설계 정보 제공으로 벽체 강도 확보 필요 | 자재의 적정성 검수 및 품질관리
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 깔림 | 강재 재사용 | M(3) | M(2) | 구조계산서상의 설계응력 확보를 위해 신강재 사용 원칙을도면 반영 | 반입 전 후, 자재의 적정성 검수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조계산에 의한 흙막이 설치·해체 순서도 누락 | M(3) | M(3) | 구조계산에 의한 흙막이 설치·해체 순서도 수립 | 시공순서에 따른 안전작업계획 수립
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 설치.해체 시공순서도 작성 | 설치, 해체 시공 계획 수립(시공계획서)
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 벽체 허용변위 기준 미흡 | M(3) | H(4) | 흙막이 벽체 허용변위 안전성 해석 수행 | 굴착작업 작업자 안전수칙 및 정밀 계측 수행
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 미만) | 승강시설 미흡 | L(2) | M(3) | 지면에서 굴착저면으로 안전하게 이동할 수 있는 승강설비 반영 | 승강설비 사용 시 안전수칙 준수
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이가시설구조안정성검토 미실시 | L(3) | M(4) | 흙막이가시설안정성확인 | 흙막이가시설 설치 및 해체순서 준수
토목 | 터널 | 철도터널 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측관리 불량 | M(3) | H(4) | 자동화 계측 적용(가설흙막이 원격 계측장비) | 계측관리 철저
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 벽체 허용변위 기준 미흡 | M(3) | H(4) | 흙막이 벽체 허용변위 안전성 해석 수행 및 미달 구간에 대해서 보강 필요. | 굴착작업 작업자 안전수칙 및 정밀 계측 수행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(10미터 이상) | 안전난간 미설치 | L(2) | M(3) | 안전난간 시설을 설계도면에 반영 | 흙막이가시설 상·단부 안전난간 설치 등 안전시설 설치 및 유지
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 옹벽 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체단계 구조검토 미실시 및 시공순서도 미작성 | H(3) | H(4) | 해체단계 구조검토 및 시공순서도 작성 | 시공순서 준수, PC패널 배면 다짐철저, 되메우기 현장시험 실시
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | M(4) | 도달기지 흙막이가시설 시공순서도 작성(굴착구배 포함) | 굴착 순서 준수하여 시공
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체순서 미준수 | M(2) | M(4) | 도달기지 흙막이가시설 해체 순서도 작성 | 해체 순서에 따른 콘크리트 타설순서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 구조계산 누락 | L(2) | L(3) | 가시설 구조계산 반영 | 가시설 설치 시 안전기준 준수하여 안전시공
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 해체단계 미고려 | L(2) | L(2) | 흙막이 가시설 해체단계 고려한 구조계산 반영 | 해체 작업 시 안전기준 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 스티프너 반영 미흡 | L(2) | L(2) | 스트러트 폭에 맞추어 상하부 각각 2EA 스티프너 반영 | 스티프너 누락없이 설치하여 안전시공
토목 | 터널 | 철도터널 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 바닥 | 해체작업 | 기타 | 교통사고 | 되메우기 불량 | M(3) | M(3) | 가시설 되메우기시 주의사항을 도면 NOTE에 명기 시공 시 안전인식 향상 | 작업자 안전교육 실시 및 시공관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 구조검토 미실시로 인한 붕괴 | M(3) | M(4) | 흙막이가시설에 대한 구조검토 실시 | 흙막이 설치 기준 준수하여 작업 진행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이흙막이 구조검토서 미작성으로 무너짐 | M(3) | H(4) | 높이 2m 이상 흙막이지보공 구조검토 실시 | 조립식 간이흙막이 안전작업수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 되메우기 시 띠장 선해체 | M(2) | H(4) | 굴착되메우기 공사시 표준버팀대의 2,3단 선해체 방지를 위해 상세순서도 제시및 유의사항으로 추가 | 굴착작업 표준안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 강재 재사용 | M(3) | M(2) | 구조계산서상의 설계응력 확보를 위해 신강재 사용을 원칙으로 하도록 도면 반영 | 반입 전 후, 자재의 적정성 검수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 설치/ 해체 순서도 미작성 | L(2) | M(3) | 흙막이 가시설 설치/해체 순서도 작성 | 흙막이가시설 설치 및 해체 작업 시 도면 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 없음 | 기타 | 안전관리 미흡 | L(2) | M(3) | - | 안전관리 이행여부확인
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 깔림 | 흙막이 가시설 상부 안전난간 미설치 | M(2) | M(3) | 안전난간 설치상세도면 작성 | 안전난간 등의 안전설비 점검
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이가시설 설치,해체시 구조계산서 미반영 | L(2) | L(3) | 흙막이가시설 설치,해체시 구조계산서 반영 | 흙막이가시설 설치 및 해체시 반영된 구조계산서를 확인하고 작업 전 관리자의 확인 및 배치
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 가설재 반입 시 성능 미확인 | M(2) | M(3) | 흙막이가시설 도면에 재사용 가설재 시험방법 표기하여 자재 반입 시 확인 | 육안검사 시 재사용 가설지자재 성능기준에 관한 지침에 따라 검사 실시
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 현장내 반영된 흙막이 가시설의 시공순서도 누락으로 위험잠재 | L(1) | L(2) | 흙막이 가시설의 오시공을 방지 위한 상세도 반영 | 흙막이 가시설의 시공순서도를 참고 반영하여 안전성을 확보
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조계산서 누락 | L(2) | M(3) | 가시설 구조검토를 설계도서에 반영하여 안전성 확보 | 간이흙막이 시공 시 안전규정 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 깔림 | 위치 및 규격 설계도면 미표기 | M(3) | M(3) | 간이흙막이 조서를 설계도서 내 반영 | 관로 매설 시 굴착 작업 및 간이 흙막이 시공순서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 흙막이 단부 안전조치 미흡 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 상부 안전난간 설치 계획을 설계반영 | 설치시 작업자 안전대 착용 및 체결 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 단부 안전난간 미설치에 의한 근로자 추락위험 | L(2) | L(2) | 단부 안전난간 설치도면 반영 | 단부 발생 시 안전난간 설치관리 철저
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공순서도 미작 | L(2) | H(4) | 1회 굴착깊이 등을 표현한 흙막이가시설 시공순서도 작성 | 흙막이가시설 설치 및 해체순서 준수
토목 | 터널 | 철도터널 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 기타 | 감전 | 노면수 유입 | M(2) | M(3) | 노면수 유입 방지턱 및 양수기 설치 | 유지관리 철저
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 우각부 모서리보강재 미반영 | M(2) | H(4) | 우각부 모서리 쐐기보강으로 안전성 확보 | 시공계획서상 안정성 확인 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공순서도 미작성 | M(2) | M(2) | 흙막이 가시설 시공순서 도면작성 | 흙막이판 배면은 공극이 없도록 다짐 철저
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 가시설 상단부 안전난간 미설치 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 상부 안전난간 설치 상세도 작성 | 흙막이 단부는 근로자 추락방지를 위해 안전난간 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이 흙막이 구조계산서 미반영 | L(2) | L(3) | 간이 흙막이에 대한 구조계산을 반영하여 안전성 확보 | 간이 흙막이 구조계산 자료를 반영하여 시공 시 안전성 확보
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 고소작업시 안전시설 미설치에 의한 근로자 추락위험 | L(2) | L(2) | 고소작업 안전시설 설치도면 반영 | 고소작업 안전시설 설치 및 관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 미폐합 부분의 누수발생으로 붕괴위험 | M(3) | M(3) | Sheet-pile 이음부 접합 상세도 작성 | Sheet pile 연결부 청소작업 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이지보공 구조검토서 미작성 | H(3) | H(4) | 높이 2M 이상 흙막이 지보공 구조검토서 및 상세도 작성 | 가설흙막이 작업 안전수칙 작성 및 준수
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 설치.해체 시공순서도 작성 | 설치, 해체에 대한 시공 계획을 수립(시공계획서)
건축 | 건축물 | 운동시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 구간흙막이 설치 | M(3) | M(3) | 재활용강재 사용에 따른 보정계수 적용 후 안전성 검토 | 흙막이 가시설 구조검토서에 따른 흙막이 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 고소 | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 작업자 안전교육 미실시, 사다리 전도현상 | M(2) | M(3) | 사다리 설치 위치 표시, 시방서에 작업시 주의사항 명시 | 작업자 안전교육 및 개인보호구 준수, 사다리 전도현상 방지를 위한 결속 등 확인
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이가시설 설치,해체시 구조계산서 미반영 | L(2) | L(3) | 흙막이가시설 설치,해체시 구조계산서 반영 | 흙막이가시설 설치 및 해체시 반영된 구조계산서를 확인하고 작업 전 관리자의 확인 및 배치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(10미터 이상) | 승강설비 상세도 미작성 | L(2) | H(4) | 흙막이 가시설 승강설비 상세도 작성 | 승강설비에서 미끄러지는 것을 방지하도록 아웃트리거를 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | M(3) | 토류판 설치 상세도 작성 | 흙막이가시설 설치 및 해체 작업 시 도면 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설의 계측기 미설치 | L(2) | L(2) | 흙막이 가시설 계측기 도면 반영 | 흙막이가시설 작업시 반영된 계측기 설치 및 주기적 및 이상발생시 즉시 확인 관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 가시설 해체 계획 미수립 | M(3) | M(3) | 가시설 해체 순서도에 따른 띠장 해체시 안전수칙 제시 | 흙막이 가시설 해체시의 안전수칙 제시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 단일 구명줄 2인 이상 사용 | L(2) | H(4) | 설계도면에 구명줄 2인 이상 안전대 걸기 금지 표기 | 작업 전 안전대 착용 및 체결 상태 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 단계별 설치 시공 미준수로 인한 붕괴 | M(2) | M(3) | 가시설(간이,SHEET-PILE) 시공절차 Note 표기 | 단계별 간섭사항을 고려하여 시공순서에 준해 설치 및 해체
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 설치해체 시 작업관리 미흡에 의한 위험잠재 | L(2) | L(3) | 흙막이 시공순서도 반영 | 작업계획 수립 및 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 반출작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 상부 하중 증가 | L(2) | H(4) | 흙막이 상부 허용하중값 표기 | 장비중량 및 토사량 등 검토하여 작업순서 확인
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 규정적용미흡 | M(3) | M(3) | 가설 흙막이의 설계 기준 최신 규정 반영 | 반입 전 후, 자재의 적정성 검수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 강재 허용응력 부족 | L(2) | M(3) | - | 허용응력 확보 및 신강재 사용
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(4) | 굴착단부 안전난간 설치를 위한 설치상세도 반영 | 낙하물 재해 예방을 위해 안전난간에 수직보호망 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토 미실시 | M(2) | M(4) | 조립식간이흙막이 시공순서도 작성 | 시공순서 준수
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | M(4) | 굴착구배 준수하여 굴착 | 굴착공사 표준안전작업지침 준수
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공불량 | M(2) | M(2) | 설계도면에 굴착공사 중 주의사항 표기 | 굴착장비 운영계획 수립하여 굴착 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 상세도 오류 | M(3) | M(3) | 현장에 맞는 상세도(TS판넬->SK판넬)로 변경 | 흙막이 가시설 설치 전 자재 품질 확인 및 설치 시 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 낙하 | 떨어짐(분류불능) | 작업허가제 미도입 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 정기안전점검 누락 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 발주처와의 협의 후 안전관리계획서에 따라 주기에 맞게 정기안전점검 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조 안정성 미검토 | M(3) | M(3) | 조절식 간이 흙막이 구조검토하여 설계에 반영 | 간이흙막이 형식별 설치 위치 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_간이흙막이가시설안전성 미검토 | M(3) | M(3) | 간이흙막이가시설 안전성 검토 | 현장계측 및 관리기준 설정
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_간이흙막이가시설 안전성 미검토 | M(3) | M(3) | 간이흙막이가시설 안전성 검토 | 현장계측 및 관리기준 설정
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 가설재 사용시 주의사항 미반영 | L(2) | L(2) | 재사용 가설재 사용에 따른 유의사항 도면 명기 | 재사용 가설재 사용시 부식 또는 변형된 재료 반입금지
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 용접작업 | 화재 | 질식 | 불티가 인화성자재에 옮겨 붙음 | L(2) | M(3) | 화재예방기준 설정 및 설계반영 | 화재예방을 위하여 인화성 물질 취급중 화기취급금지, 소화기 등 비치, 불티 비산 방지용 덮개설치, 인화성물질과 격리조치
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이지보공 구조검토서 미작성 | H(3) | H(4) | 높이 2M 이상 흙막이 지보공 구조검토서 및 상세도 작성 | 가설흙막이 작업 안전수칙 작성 및 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 자재 사용 | M(2) | M(3) | 없음 | 재사용 자재 품질관리계획 수립 및 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 앞 | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 무느짐_지장물간섭 | M(2) | H(4) | 지장물 간섭구간 시공 계획도를 설계도에 반영 | 굴착후 우수 등으로 인한 굴착 사면 붕괴 / 관로매설공사 안전지침 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 상하 이동을 위한 통로 미설치 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 상하 이동을 위한 통로 상세도 작성 | 승하강로 안전난간 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 구조안전성 검토 누락 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 구조안전성 검토 실시(CASE별) | 흙막이 굴착 및 해체 계획에 대한 시공계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이흙막이가시설 안전성 미검토 | H(3) | M(3) | 간이흙막이가시설 안전성 검토 | 현장계측 및 관리기준 설정
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 설치.해체 시공순서도 작성 | 설치, 해체에 대한 시공 계획을 수립(시공계획서)
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 이동통로 배치계획 미흡 | M(3) | M(3) | 가설계단 및 승강기 설치에 대한 도면 추가 반영 | 이동통로 지지력 구조안전성 검토 및 자재사양 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 미만) | 흙막이 가시설 이동 수단 미설치 | M(3) | M(3) | 조립식 간이흙막이 상부에서 굴착저면까지 이동수단 상세도 작성 | 작업 전 지상에서 하부굴착면까지 통행할 수 있는 안전통로 계획수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 작업허가제 미도입 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이흙막이 지장물 통과구간 상세설계 누락 및 임의시공 | M(3) | H(4) | 지장물 파손 방지토록 지장물 통과구간 상세도 작성 | 흙막이 가시설 설치 전 줄파기 등 실시하여 지장물 확인 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 구조검토 미실시로 인한 붕괴 | M(3) | M(4) | 조립식간이흙막이에 대한 구조검토 실시 | 흙막이 설치 기준 준수하여 작업 진행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(10미터 이상) | 안전로프 걸이시설 설치 미흡 | L(2) | L(3) | 안전로프 유의사항 반영 | 안전로프 걸이시설 2인이상 사용 금지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 해체단계 구조검토 누락에 의한 위험잠재 | L(2) | L(2) | 해체단계 구조검토 반영 | 가시설 시공계획 수립 및 준수
토목 | 하천 | 관개수로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착으로 인한 무너짐 | L(2) | H(4) | 1회 굴착깊이 등을 표현한 흙막이가시설 시공순서도 작성 | 흙막이가시설 설치 및 해체순서 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 감전 | 누전 차단기 미설치 | L(2) | L(2) | - | 양수기 점검 시 해당전로 계폐기 차단 및 누전차단기 설치
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 배수계호기 미수 | L(2) | M(3) | 굴착하부 우수량 검토,집수정 위치 및 양수량 검토 | 공사 중 배수로 설치 및 양수작업준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전난간대 미설치 | L(2) | H(4) | 안전난간 설치 계획을 설계 반영 | 흙막이 하부 진입을 위한 승강계단 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용가설기자재사용 | L(2) | H(4) | 재사용가설기자재 사용시 주의사항 작성 및 준수 | 관리감독자의 시공확인 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 이동통로 설치미흡으로 근로자 추락위험 | M(3) | M(4) | 이동통로 설치계획 수립 | 근로자 안전보호구 착용 철저 및 안전교육 실시
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 굴착구간 상하이동시 작업자 사고 | M(2) | H(4) | 설계도면 안전사다리 표기 | 안전시설 설치 및 유지
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | M(4) | 굴착구배 준수하여 굴착 | 굴착공사 표준안전작업지침 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토 미준수 | L(2) | H(4) | 흙막이 가시설 구조계산 및 시공순서도 작성 | 흙막이지보공 설치.해체시 안전담당자를 배치하고 지반침하,부재변형 수시점검
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 검토 미실시 | L(2) | H(4) | 지보재 해체 단계를 포함한 흙막이가시설 구조안전성 검토 실시 | 흙막이가시설 설치 및 해체순서 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 설치.해체 시공순서도 작성 | 설치, 해체에 대한 시공 계획을 수립(시공계획서)
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측관리미흡 | M(3) | M(3) | 가설 흙막이의 계측계획 및 계측 배치도 상세 수립 반영 | 반입 전 후, 자재의 적정성 검수
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토 미실시 | M(2) | M(4) | 간이흙막이 시공순서도 작성 및 구조검토 실시 | 시공순서 준수
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 되메우기 미흡 | M(2) | M(4) | 되메우기 작업도 작성 | 되메우기 작업계획서에 따라 작업 실시
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공순서 불량 | M(2) | M(3) | 간이흙막이 시공순서도 작성 | 관로 매설 시 굴착 작업 및 간이 흙막이 시공순서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 조립식 간이흙막이 설치구간 이동통로 미반영으로 이동 시 작업자 떨어짐 | M(2) | H(4) | 간이흙막이 승강통로 반영토록 설계도서에 명기 | 설치 전 이동식 사다리 설치기준 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 토압 불균형 | M(3) | M(3) | 굴착 및 흙막이 설치 순서도 제공 및 굴착순서 준수 지침 제시 | 굴착작업 표준안전수칙 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | L(2) | M(3) | 안전난간 시설을 설계도면에 반영 | 흙막이가시설 상·단부 안전난간 설치 등 안전시설 설치 및 유지
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 강재 사용 | L(2) | M(3) | 재사용 가설재 반입 및 사용시 유의사항, 검수방법 등을 설계도에 반영 | 재사용 가설기자재 반입시 검수방법, 품질관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 차수관리미흡 | M(3) | M(3) | 시트파일 팽창지수재 설치 상세도 도면 표기 팽창 지수재 사양 표기 및이음상세 도면반영 | 지수재 자재사양 확인 관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 건설공사 안전관리비 계상 누락 | M(3) | M(3) | 공사 내역에 산업안전보건관리비와는 별개의 “건설공사 안전관리비를 계상”하여 반영 | 건설공사 안전관리비 계상 반영 및 안전관리계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 건설기술진흥법 상 안전관리계획 미수립으로 인한 위험 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 안전관리계획서 및 시공계획서 수행 여부 확인
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체단계 구조검토 미실시 | L(2) | H(4) | 지보재 해체 단계를 포함한 흙막이가시설 구조안전성 검토 실시 | 흙막이가시설 설치 및 해체순서 준수
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 옹벽 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 흙막이 가시설 상단부 이동시 추락방지 안전시설물 미비 | H(4) | M(3) | 흙막이 가시설 상부 추락방지 위한 안전난간 상세도 작성 | 안전난간에 접근금지조치 표기
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 옹벽 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 흙막이 가시설 사다리식 통로 미설치 | M(3) | M(3) | 사다리식 통로 상세도 작성 | 시공 시 근로자 이동통로 사전계획하여 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 강재 재사용 | M(3) | M(2) | 구조계산서상의 설계응력 확보를 위해 신강재 사용을 원칙으로 하도록 도면 반영 | 반입 전 후, 자재의 적정성 검수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | Sheet-pile의 연결부분 수직도 오차로 인한 폐합이 되질않아 누수 및 토사유입으로 붕괴위험 | L(2) | L(3) | Sheet-pile의 연결부분 틈새를 막을 수 있는 차수보강제 설계반영 | Sheet-pile의 수직도 오차가 일어나지 않게 작업하며 오차를 대비한 차수보강제를 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 건설공사 안전관리비 계상 누락 | M(3) | M(3) | 공사 내역에 산업안전보건관리비와는 별개의 “건설공사 안전관리비를 계상”하여 반영 | 건설공사 안전관리비 계상 반영 및 안전관리계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 현장내 반영된 흙막이 가시설의 시공순서도 누락으로 위험잠재 | L(1) | L(2) | 흙막이 가시설의 오시공을 방지 위한 상세도 반영 | 흙막이 가시설 시공순서도 참고하여 임의 시공에 의한 위험성 방지
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 떨어짐 방지 안전시설 미설치 | M(2) | H(4) | 조립식 간이흙막이 상부 안전난간 설치 예시도를 설계도면에 반영 | 안전난간 설치시 수평하중 100kg 이상의 강도를 발휘하도록 관리
토목 | 댐 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착 순서 미준수 | M(3) | H(4) | 가설흙막이 상세도 작성 | 과굴착 금지 및 흙막이 벽체 소단 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업순서 미준수 | M(3) | H(4) | 흙막이가시설 굴착계획도 작성 및 과굴착 금지 노트표기 : 구조검토결과 첨부 (되메우기 및 다짐공정 작업지침) | -
조경 | 기타 |  | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 임의시공 | M(3) | H(4) | 도면에 명기 (파일 관입깊이) | 기준에 의거 설치 및 관리 감독 철저
조경 | 기타 |  | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 상세도면 미흡 | M(3) | H(4) | 띠장, 띠장 우각부, 버팀대 이음부 상세도면 작성 | 조립도 준수 및 설치, 해체시 안전수칙 준수
조경 | 기타 |  | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토 미흡 | M(3) | H(4) | 구조검토를 통해 안전성 확인 | 작업계획에 의거 조립 및 해체
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | H(3) | H(4) | 흙막이 굴착시 굴착깊이한계 도면에 명기 | 굴착시 과굴착 금지 현장감독 철저/건설기계 사용시 근로자와 충돌협착 방지 관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 되메우기 시 띠장 선해체 | M(2) | H(4) | 굴착되메우기 공사시 표준버팀대의 2,3단 선해체 방지를 위해 상세순서도 제시및 유의사항으로 추가 | 굴착작업 표준안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 안전대 부착설비 미조치 | M(2) | M(3) | Wale 상부에 안전대 설비(로프)를 Wale 설치 시 마다 설치하여 추락 재해 예방 | 굴착작업 표준안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이단부 상재하중 미고려 | M(3) | H(4) | 흙막이 굴착 단부에 적용되는 교통하중, 작업하중, 진동 등을 고려하여 반영 | 굴착작업 작업자 안전수칙 준수 및 자재사양 확인 관리
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착구간 우수, 지하수 등의 유입에 의한 붕괴 | L(2) | L(2) | 굴착 시 우수 및 지하수 등오르부터 위험을 저감하기 위하여 굴착저면 집수정, 배수로 표현 | 굴착저면에 집수정, 배수로 설치하여 물푸기 실시
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이가시설 계측기 상세도 미작성 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 상세도(계측기 상세도 포함) 작성 | 설계도서 준수 및 계측기 방호울 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 횡단 지장물 저촉으로 인한 흙막이 미설치 | M(2) | M(3) | 지장물 저촉구간 하부 토류판, 마대 등의 대체시공 방안 검토 | 굴착작업 작업자 안전수칙 및 정밀 계측 수행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 벽체 허용변위 기준 미흡 | M(3) | H(4) | 흙막이 벽체 허용변위 안전성 해석 수행 | 굴착작업 작업자 안전수칙 및 정밀 계측 수행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 토류판 강도 부족 | M(3) | H(4) | 가시설 흙막이 토류판 목재 설계 사양 (두께계산)제공 및 토류판의 응력 안정성(휨, 전단) 검토 후 도면 반영 | 굴착작업 작업자 안전수칙 준수 및 자재사양 확인 관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 깔림 | 강재 재사용 | M(3) | M(2) | 구조계산서상의 설계응력 확보를 위해 신강재 사용을 원칙으로 하도록 도면 반영 | 반입 전 후, 자재의 적정성 검수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 용접작업 | 화재 | 화상 | 용접 작업 시 불티비산에 의한 화재 | L(2) | L(3) | 용접 작업 시 화재위험에 대한 안전기준을 관련도면에 명기 | 용접 작업에 의한 불티 비산 방지를 위한 화재감시자 배치 및 안전기준 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체표기 상세도 미작 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 구조계산서내 지보재 해체 표기 작성 | 흙막이가시설 설치 및 해체순서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 안전시설물 | 고소 | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 사다리 설치 기준 미준수 | L(2) | H(4) | 흙막이 가시설 승강계단 상세도 작성 및 관련 NOTE표기 | 굴착깊이가 1.5m 이상인 치환구간 안전시설 설치
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 버팀대 설치작업 중 근로자 추락위험 | M(3) | M(4) | 흙막이가시설 버팀대 안전시설 설치계획 수립 | 근로자 안전보호구 착용 및 체결 감독 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙맑이가시설 시공순서도 미작성 | M(3) | M(2) | 시트파일 흙막이가시설, 조절식 흙막이가시설 시공순서도 작성 | 시공순서를 준수하여 시공계획서대로 작업하도록 관리감독 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 물체에 맞음 | 설치,해체 시공순서 오류 | M(3) | M(3) | 조립식 간이흙막이 상세도 및 순서도를 설계도서에 반영 | 인양장비 조종사 및 작업근로자 대상으로 특별안전교육을 실시하여 시공순서 공유
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 떨어짐 방지 안전시설 미설치 | L(2) | H(4) | 조립식 간이흙막이 상부 안전난간 설치 예시도를 설계도면에 반영 | 안전난간 설치 시 수평하중 100kg 이상의 강도를 발휘하도록 관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 고소 | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 2인 이상 구명줄 체결 | L(2) | H(4) | 안전대 걸이시설에 2인 이상 구명줄 체결 금지에 관한 안전수칙을 설계도면에 반영 | 안전대 부착설비는 D13 이상의 철근 사용
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(10미터 이상) | 승강설비 상세도 미작성 | L(2) | H(4) | 흙막이 가시설 승강설비 상세도 작성 | 승강설비에서 미끄러지는 것을 방지하도록 아웃트리거를 설치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 사보강 밀림방지 미조치 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 사보강 밀림방지 조치 도면 표기 | 흙막이가시설 설치 및 해체순서 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 설치.해체 시공순서도 작성 | 설치, 해체에 대한 시공 계획을 수립(시공계획서)
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 구조검토 미실시로 인한 붕괴 | M(3) | M(4) | 조절식간이흙막이에 대한 구조검토 실시 | 흙막이 설치기준 준수하여 작업 진행
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | H(4) | 1회 굴착깊이 표현 및 흙막이가시설 시공순서도 작성 | 설치, 해체에 대한 시공 계획을 수립(시공계획서)
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토서 미작성 | M(3) | H(4) | 높이 2m 이상 흙막이 지보공 구조검토 실시 | 가설흙막이 작업 안전수칙 준수
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측 관리 방안 미수립 | M(2) | H(4) | 계측기 설치 및 계측관리방안 수립 | 계측기 보호조치 및 계측기준 준수 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수, 지하수 유입에 의한 붕괴위험 | L(2) | L(2) | 굴착 시 우수 및 지하수 등으로부터 위험을 저감하기위하여 집수정, 배수로를 표현 | 굴착 시 우수 및 지하수 등으로부터 위험을 저감하기위하여 집수정, 배수로 누락없이 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 파열,파단 | 깔림 | 재사용 가설재 사용 시 부식 및 변형위험 | L(2) | L(2) | 재사용 가설재 안전사항 도면 반영 | 재사용 가설재 사용 시 변형 또는 부식된 재료 반입금지
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 강재 허용응력 부족 | L(2) | M(3) | - | 허용응력 확보 및 신강재 사용
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | M(4) | 시공순서도 작성(굴착구배 포함) | 굴착 순서 준수하여 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 굴착구간 상∙하 이동시 근로자 추락위험 | M(3) | M(3) | 굴착단부(시트파일, 흙막이, 간이흙막이 등 터파기 구간) 이동통로 설치계획 수립 | 이동통로 설치기준 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 가시설 설치시 토압 불균형 | M(3) | M(3) | 굴착 및 흙막이 설치 상세도 제공 | 굴착작업 표준안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 연장버팀 실시 시 버팀대 간 연결 미흡 | M(3) | M(3) | 가시설 연장 조서 확인 후 설계도면 내 적용 | 흙막이 가시설 시공 시 안전수칙 준수 및 관리자 감독
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 설치 순서 미준수 | M(2) | H(4) | 가설흙막이 설치 및 해체순서도 작성 | 흙막이 부재 등 중량물 인양에 대한 작업계획서 수립 및 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 안전조치 부적정 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 안전성 확인 | 흙막이공사 안전보건작업에 관한 기술지침 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 검토 미실시 | L(2) | H(4) | 지보재 해체 단계를 포함한 흙막이가시설 구조안전성 검토 실시 | 흙막이가시설 설치 및 해체순서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이 흙막이 구조검토 미흡 | M(3) | H(4) | 간이 흙막이 가시설 구조 검토 수행하여 구조 안전성 저감 대책 확보 | 굴착작업 작업자 안전수칙 및 정밀 계측 수행
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 옹벽 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 기타 | 기타 | 지하수 및 우수유입, 이상토질 노출 등 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 굴착깊이 이상 이격하여 굴착토 적재 및 반출 등
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 구조계산 누락 | L(2) | L(3) | 흙막이 가시설에 대한 구조계산 반영 | 흙막이 가시설 설치 시 안전기준 준수하여 안전시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 시공순서도 누락 | L(2) | L(2) | 흙막이 가시설 시공순서도 반영 | 흙막이 가시설 시공순서 준수하여 안전시공
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 공사시 버팀대 좌굴에 의한 흙막이 벽체 변위로 토사붕괴 위험 | M(2) | H(4) | 흙막이 가시설 구조계산서 및 계측도면 반영 | 버팀대 설치관련 시방 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조계산서 누락 | L(2) | M(3) | 가시설 구조검토를 설계도에 반영하여 안전성 확보 | 관로 매설 시 굴착 작업 및 간이 흙막이 시공순서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 설치시 작업자 임의작업 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 시공순서도 작성 | 흙막이 가시설 설치시 설계도면에 따라 시공절차 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 기타 | 없음 | 계측관리 불량 | M(3) | H(4) | 흙막이 계측관리 기준치 준수 | 계측기 방호조치 실시
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 해체작업 | 붕괴 | 물체에 맞음 | 설치, 해체 시공순서 오류 | M(3) | M(3) | 조립식 간이흙막이 상세도 및 순서도를 설계도서에 반영 | 인양장비 조종자 및 작업근로자 대상으로 특별안전교육을 실시하여 시공순서 공유
토목 | 댐 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토서 미작성 | M(3) | H(4) | 높이 2m 이상 흙막이 지보공 구조검토 실시 | 가설흙막이 작업 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 깔림 | 사전적업허가제 미시행 | M(3) | M(3) | 위험공종 작업 착수전 작업허가 절차 준수하여 작업 시행토록 도면반영 | 표준 안전 수칙 준수
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공순서 미준수 | M(2) | M(4) | 조립식 간이흙막이 시공순서도 작성 | 시공 순서 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 배수 및 양수계획 미설 | L(2) | M(3) | 굴착저면 우수 유입을 고려한 양수능력을 감안하여 양수기 선정 및 집수정 설치 계획 반영 | 공사중 배수로 설치 및 양수작업 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 항타기 전도 예방조치 미흡 | L(2) | M(3) | 장비 이동 및 항타 작업시 지반침하로 인한 전도를 방지하기 위한 조치계획 수립 | 조치계획 준수 및 작업지휘자 배치하여 안전관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 구조검토 미실시 | H(3) | H(4) | 높이 2m 이상 흙막이지보공 구조검토 실시 및 상세도 작성 | 가설흙막이 작업 안전수칙 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 구조검토 미실시 | H(3) | H(4) | 높이 2m 이상 흙막이지보공 구조검토 실시 및 상세도 작성 | 가설흙막이 작업 안전수칙 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 건설기술진흥법 안전관리비 누락 | M(3) | M(3) | 건설기술진흥법 시행규칙에 의거하여 안전관리에 필요한 비용 간접공사비에 계상 | 건설기술진흥법에 따른 안전관리비 주의사항 숙지
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 설치.해체 시공순서도 작성 | 설치, 해체에 대한 시공 계획을 수립(시공계획서)
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토 미실시에 의한 흙막이 가시설 붕괴 | M(3) | H(4) | 구조검토에 의한 흙막이 가시설 설치 | 필요시 현장여건을 고려한 흙막이 가시설 안전검토 수행 및 상세도 작성
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | STRUT_흙막이 가시설_가시설 기초 터파기 | M(3) | H(4) | 공사중 변형률계, 하중계, 지표침하계 등 상시계측 수행내용 설계도서에 명기 | 계측치 관리 및 STRUT 상태 상시점검
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립식 간이흙막이 구조검토 미실시로 구조물 안전성 미확보 | L(2) | M(4) | 간이 흙막이 구조적 안전성 검토하여 반영 | 재사용 강재 사용할 시 부식정도, 변형상태, 볼트구멍 등 검토 관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 가물막이 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 가시설공사중 지하수 유입으로 가시설 붕괴 및 작업자 깔림 | L(2) | M(4) | 물푸기 수량을 설계에 반영하고, 시공 시 확인할 수 있도록 도면에 주의사항 명기 | 지하수 및 강수에 대한 배수계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 설치 순서 미준수 | M(2) | H(4) | 가설흙막이 설치 및 해체순서도 작성 | 흙막이 부재 등 중량물 인양에 대한 작업계획서 수립 및 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 지하수 유출 | M(2) | M(3) | 지하수 유입량 등 계산 후 양수기 규격 및 수량 표시 | 현장 지하수위조사 및 지하수 유출을 고려하여 설계도면에 지하수위 상승시 안전대책 표기
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 검토 미실시 | L(2) | H(4) | 지보재 해체 단계를 포함한 흙막이가시설 구조안전성 검토 실시 | 흙막이가시설 설치 및 해체순서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이지보공 구조검토서 미작성 | H(3) | H(4) | 높이 2M 이상 흙막이 지보공 구조검토서 및 상세도 작성 | 가설흙막이 작업 안전수칙 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이가시설 단계별 설치·해체 순서도 도면에 반영하여 임의 시공 방지 | L(3) | M(4) | 흙막이 가시설 해체 전 해체 계획 수립 후 시공 관리 | 설계도면과 일치되게 시공후 현장여건이 다를경우 시공상세도 작성후 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 가시설설치시 안전대 부착설비 미설치로 작업자 떨어짐 | M(3) | M(4) | 가시설 설치시 안전대 부착설비 설치 상세도 작성하여 반영 | 띠장 1개당 보걸이 2개 이상으로 설치 관리, 안건걸이 1개당 2인 설치 금지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 구조검토 미실시로 구조물 안전성 확보방안 수립 | L(2) | M(4) | 흙막이 가시설 구조적 안전성 검토하여 반영 | 재사용 강재 사용할 시 부식정도, 변형 상태, 볼트구멍 등 검토 관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 과굴착으로 작업자 깔림 | L(2) | M(4) | 토류판은 굴착높이가 0.5M를 넘지 않는 범위 내에서 신속하게 설치되도록 상세도에 반영 | 가시설 설치시 시공순서도 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 우수배출을 위한 배수계획 수립 | 우수 유입방지 상세계획 수립
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 우수배출을 위한 배수계획 수립 | 우수 유입방지 상세계획 수립
토목 | 댐 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착 순서 미준수 | H(3) | H(4) | 가설 흙막이 설치 및 해체 순서도 작성 | 가설흙막이 안전관리 계획서 작성
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착으로 인한 붕괴 | L(2) | H(4) | 1회 굴착깊이 등을 표현한 흙막이가시설 시공순서도 작성 | 흙막이가시설 설치 및 해체순서 준수
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 옹벽 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 낙하 | 떨어짐(분류불능) | 작업허가제 미도입 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 자재 사용 | M(2) | M(3) | 없음 | 재사용 자재 품질관리계획 수립 및 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측기 미설치 | M(2) | M(3) | 흙막이가시설 설치구간 계측기를 설치할 수 있도록 설계도면에 표기 | 변위 발생 시 보강조치 반영
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 가시설 재사용강재 사용으로 시공시 무너짐 | L(2) | M(3) | 가시설 구조검토시 재사용강재로 검토 | 재사용 자재 반입시 검수방법, 품질관리 철저
토목 | 댐 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토서 미작성 | H(3) | H(4) | 높이 2M 이상 흙막이 지보공 구조검토 실시 | 가설흙막이 안전관리 계획서 작성
토목 | 댐 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 승강통로 미설치 | M(2) | H(4) | 추락위험구간 승강통로 설계도서 반영 | 설치 전 이동식 사다리 설치기준 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공순서 미준수 | L(1) | M(3) | 시공순서도 작성 | 시공 순서 준수하여 시공
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 옹벽 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 정기안전점검 누락 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 발주처와의 협의 후 안전관리계획서에 따라 주기에 맞게 정기안전점검 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 부주의 및 안전시설물 미비 | M(3) | H(4) | 가시설 상단부 안전난간 설치 상세도 작성 | 흙막이가시설 고소작업 안전작업지침도 작성 (구명줄에 2인이상 안전대걸기 금지 NOTE 표기 )
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | L(2) | H(4) | 배수로 설치 도면작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 가배수로 미설치 | M(2) | H(4) | 공사용 펌프를 설계에 반영하여 양수시행 | 작업자 및 장비 안전확보
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 옹벽 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 시공시 시공자 임의 시공 | M(3) | H(4) | 흙막이 시공순서도 작성하여 설계도면에 반영 | 흙막이 가시설 시공 시 안전수칙 준수 및 관리자 감독
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 옹벽 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전관리비 미계상으로 안전관리 소홀 | M(3) | M(3) | 건설기술진흥법 상 안전관리비를 내역서에 계상 | 안전관리비의 적용항목 등 준수하여 적절한 안전관리 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 뒤 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 토류판 뒤채움 불량 | L(2) | H(4) | 뒤채움 상세도 작성 및 시방기준 명기 | 뒤채움 작업시, 시방기준에 의거하여 안전관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 설치 불량 | M(3) | H(4) | 조립식간이흙막이 설치순서도 작성 | 간이흙막이 설치 시 장비 신호수 배치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전성 미계산 | M(3) | H(4) | 가시설시공순서도 작성 | 흙막이 배면 장비 배치 금지
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 가설흙막이 설치 및 해체 순서 미준수 | L(2) | H(4) | 흙막이 가시설에 대한 설치 및 해체 순서도 작성 | -
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 작업허가제 미도입 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수 전 작업계획서 작성
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체순서 미준수 | M(2) | M(4) | 흙막이가시설 해체 순서도 작성 | 해체 순서에 따른 되메우기 순서 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설의 시공순서도 누락으로 위험잠재 | L(2) | L(2) | 흙막이 가시설에 대한 시공순서도 반영하여 안전성 확보 | 사전조사 및 작업계획서 작성 / 건설기계 전도방지 등의 계획 수립
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 앞 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 설계 도서 오기에 의한 임의 시공 (토류판, 근입깊이) | L(2) | M(3) | 설계도서 확인 후 수정 | -
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 버팀대 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | strut와 띠장 접합구간 스티프너 누락에 의한 부재 변형 | L(2) | M(4) | strut 폭에 맞추어 상하부 각각 2ea 스티프너 반영 | strut와 띠장 접합구간 스티프너 반영하여 부재 변형 방지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 가시설 위치 및 규격 설계도면 미표기 | M(2) | M(3) | 간이 흙막이 형식별 설치위치를 설계도서에 반영 | 간이흙막이 시공 시 안전규정 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 흙막이 가시설 상부 추락방지시설 누락 | H(4) | M(3) | 흙막이 상부 안전난간 설치 위한 상세도 반영 | 안전난간 설치규정 준수
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조 안정성 미검토 | L(2) | M(3) | 조립식 간이흙막이 구조검토하여 반영 | 간이흙막이 형식별 설치 위치 준수
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착 순서 미준수 | M(3) | H(4) | 가설흙막이 상세도 작성 | 과굴착 금지 및 흙막이 벽체 소단 설치
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이 흙막이 내부 우수유입 | M(2) | H(4) | 우천대비 간이흙막이 내부 양수기 설치 상세도를 설계도면에 반영 | 우천 시 터파기 구간 내 수중양수기가 정상가동 될 수 있도록 수시로 점검
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 가설재 반입 시 성능 미확인 | M(2) | M(3) | 흙막이가시설 도면에 재사용 가설재 시험방법 표기하여 자재 반입 시 확인 | 육안검사 시 재사용 가설지자재 성능기준에 관한 지침에 따라 검사 실시
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 우수배출을 위한 배수계획 수립 | 우수 유입방지 상세계획 수립
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체순서 미준수 | L(1) | M(3) | 시공순서도 작성 | 해체순서 준수하여 시공
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 없음 | 기타 | 안전관리 미흡 | L(2) | M(3) | - | 안전관리 이행여부확인
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 우수배출을 위한 배수계획 수립 | 우수 유입방지 상세계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 고소 | 용접작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 띠장 상부 안전대 부착설비 설치 | 안전대 사용지침 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 가시설 위치 및 규격 설계도면 미표기 | M(2) | M(3) | 간이 흙막이 형식별 설치위치를 설계도서에 반영 | 간이흙막이 시공 시 안전규정 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 상하 이동을 위한 이동통로 미설치 | M(3) | M(3) | 지상에서 하부 굴착면까지 통행할 수 있는 이동통로 상세도 작성 | 작업 전 지상에서 하부굴착면까지 통행할 수 있는 안전통로 계획수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 부딪힘 | 사전작업허가제 미시행 | M(3) | M(3) | 위험공종 작업 착수전 작업허가 절차 준수하여 작업 시행토록 도면반영 | 표준 안전 수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 도면의 규격과 구조계산서에서 검토된 자재의 규격이 불일치함 | L(2) | L(2) | 도면의 자재규격과 동일한 자재 규격으로 구조계산을 실시하여 검토 | 검토된 자재규격을 확인하고 시공 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 연장버팀 실시 시 버팀대 간 연결 미흡 | M(3) | M(3) | 가시설 연장 조서 확인 후 설계도면 내 적용 | 흙막이 가시설 시공 시 안전수칙 준수 및 관리자 감독
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 토압 불균형 | M(3) | M(3) | 굴착 및 흙막이 설치 순서도 제공 및 굴착순서 준수 지침 제시 | 굴착작업 표준안전수칙 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 시공순서도 누락 | L(2) | L(2) | 흙막이 가시설 시공순서도 반영 | 흙막이 가시설 설치 시 시공순서 준수하여 안전시공
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 적재작업 | 전도 | 깔림 | 자재 적재 중 관리 미흡 | L(2) | L(2) | 자재적재 안전작업 도면 반영 | 자재 적재 안전기준 준수 및 신호수 배치
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공순서도 미준수 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 설치에 대한 단계별 시공순서도 설계반영 | 설치, 해체에 대한 시공계획을 수립(시공계획서)
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 설치 불량으로 인한 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 조절식간이흙막이 설치 및 해체 순서도 작성 | 작업구간 내 근로자 출입 통제 계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 구조검토 미실시 | H(3) | H(4) | 높이 2m 이상 흙막이지보공 구조검토 실시 및 상세도 작성 | 가설흙막이 작업 안전수칙 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 안전성 부족 | M(2) | H(4) | 흙막이 구조안전성 검토 | 재사용 가설재 사용 시 반영하여 구조검토 재실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 안전대 부착설비 미조치 | M(2) | M(3) | Wale 상부에 안전대 설비(로프)를 Wale 설치 시 마다 설치하여 추락 재해 예방 | 굴착작업 표준안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전대부착설비 미설치 | H(3) | H(4) | 흙막이벽체 띠장 안전대 부착설비 도면 작성 | 흙막이 가시설 상단부 안전대 부착설비 설치 및 유지관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 토압 불균형 | M(3) | M(3) | 굴착 및 흙막이 설치 순서도 제공 및 굴착순서 준수 지침 제시 | 굴착작업 표준안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성(지하수위등) 미검토 및 조립도 미작성 | L(2) | M(4) | 잔여 위험요소 저감대책을 도면에 명시Ð가시설 구조검토를 설계도에 반영하여 안전성 확보Ð흙막이굴착 설계시 지반조건,지하수조건,주변여건등을 고려하여 지보공법설계 | 흙막이가시설 설치 및 해체 작업 시 도면 준수Ð지하수처리 대책 포함제시
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업순서 미준수 | L(2) | H(5) | 흙막이구간 시공순서도, 굴착계획도 및 상세도 작성 및 과굴착 금지 노트표기 : 구조검토결과 첨부 | 시방기준 준수하여 공정진행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 설치 순서 미준수 | M(2) | H(4) | 가설흙막이 설치 및 해체순서도 작성 | 흙막이 부재 등 중량물 인양에 대한 작업계획서 수립 및 준수
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 기타 | 기타 | 위치 미표기 | L(2) | H(4) | 종단면도 상 간이 흙막이 위치 표기 | 간이흙막이 형식별 설치 위치 준수
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 이동 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 굴착구간 상∙하 이동시 근로자 추락위험 | M(3) | M(3) | 굴착단부 이동통로 설치계획 수립 | 이동통로 설치기준 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 앞 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측계획누락 | L(2) | H(4) | 흙막이 가시설 계측계획을 설계도서에 반영 | 굴착공사 계측관리 기술지침 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 단부 안전난간 미설치 | M(2) | M(3) | 굴착상부에 작업자 추락 방지를 위해 안전난간 설치상세도 반영 | 반입 전 후, 자재의 적정성 검수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 사전작업허가제 미시행 | M(3) | M(3) | 위험공종 작업 착수전 작업허가 절차 준수하여 작업시행토록 도면반영 | 표준 안전 수칙 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(10미터 이상) | 승강설비 반영 미흡으로 근로자 승하강 중 추락 | L(2) | L(2) | 지면에서 굴착저면으로 안전하게 통행할 수 있는 승강설비 도면 반영 | 근로자가 안전하게 오르내리도록 승강설비 설치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 시공순서도 누락에 의한 위험잠재 | L(1) | L(2) | 흙막이 가시설의 오시공을 방지 위한 상세도 반영 | 흙막이 가시설의 시공순서도를 참고하여 시공시 안전성을 확보
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 부적절한 흙막이 설치 | M(2) | H(4) | 가시설 적용 형식별 적용 위치를 설계도면에 반영하여 오시공 방지 | 굴착작업 작업자 안전수칙 및 정밀 계측 수행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 횡단 지장물 저촉으로 인한 흙막이 미설치 | M(2) | M(3) | 지장물 저촉구간 하부 토류판, 마대 등의 대체시공 방안 검토 | 굴착작업 작업자 안전수칙 및 정밀 계측 수행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 파열,파단 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 이동통로 배치계획 미흡 | M(2) | M(3) | 가설계단 및 승강기 설치에 대한 도면 추가 반영 | 이동통로 지지력 구조안전성 검토 및 자재사양 확인
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(10미터 이상) | 안전난간 미설치 | L(2) | M(3) | 안전난간 시설을 설계도면에 반영 | 흙막이가시설 상·단부 안전난간 설치 등 안전시설 설치 및 유지
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 되메우기 시 다짐불량 | L(2) | M(3) | 되메우기시 유의사항을 NOTE 표기 | H-Pile 뽑은 후 되메우기 시공 시 상태를 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 탈락 | 깔림 | 지장물 간섭에 의한 흙막이 미설치로 위험잠재 | L(1) | L(2) | 지장물 간섭구산 상세도 보완 작성 | 지장물 간섭구간에 대한 흙막이가시설 보강도면 시공
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 가시설 해체 구조안전성 미검토 | L(2) | H(4) | 지보재 해체 단계를 고려한 구조안전성검토 | -
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 단부 안전난간 미설치 | M(2) | M(3) | 굴착상부에 작업자 추락 방지를 위해 안전난간 설치상세도 반영 | 반입 전 후, 자재의 적정성 검수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측관리미흡 | M(3) | M(3) | 가설 흙막이의 계측계획 및 계측 배치도 상세 수립 반영 | 반입 전 후, 자재의 적정성 검수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 연장버팀 실시 시 버팀대 간 연결 미흡 | M(3) | M(3) | 가시설 연장 조서 확인 후 설계도면 내 적용 | 흙막이 가시설 시공 시 안전수칙 준수 및 관리자 감독
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(10미터 이상) | 굴착단부 안전난간 미반영으로 인한 떨어짐 | L(2) | L(3) | 굴착단부의 추락예방을 위하여 안전난간 설치 도면 반영 | 추락위험 장소에 안전난간 설치
조경 | 기타 |  | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외벽 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측 미흡 | M(3) | H(4) | 계측계획을 반영 도면 작성 | 도면에 의거 계측 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측관리계획 미수립 | M(3) | M(3) | 지반침하 계측기 설치에 따른 계측관리계획 도면에 반영 | 변위 발생시 보강대책 수립
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 앵커 정착력 부족 | M(3) | M(3) | 어스앵커 인발시험 계획수립 | -
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 가시설 내부 우수배출을 위한 배수계획 수립 | 우수 유입방지 상세계획 수립
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토서 미작성 | M(3) | H(4) | 높이 2m 이상 흙막이 지보공 구조검토 실시 | 가설흙막이 작업 안전수칙 준수
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착 순서 미준수 | M(3) | H(4) | 가설흙막이 상세도 작성 | 과굴착 금지 및 흙막이 벽체 소단 설치
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | H(4) | 시공순서에 따른 1회 굴착깊이 도면 표현 | 설치, 해체에 대한 시공 계획을 수립(시공계획서)
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 전도 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(3) | M(3) | 안전 난간시설을 설계도면에 반영 | 흙막이 가시설 상단부 안전시설 설치 및 유지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 되메우기 시 띠장 선해체 | M(2) | H(4) | 굴착되메우기 공사시 표준버팀대의 2,3단 선해체 방지를 위해 상세순서도 제시및 유의사항으로 추가 | 굴착작업 표준안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 현장내 반영된 흙막이 가시설의 시공순서도 누락으로 위험잠재 | L(1) | L(2) | 흙막이 가시설의 오시공을 방지 위한 상세도 반영 | 흙막이 가시설 시공순서도 참고하여 시공자의 임의 시공 방지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 간이흙막이 내부 우수 유입 | L(2) | H(4) | 우천대비 간이흙막이 내부 양수기 설치 상세도를 설계도면에 반영 | 우천 시 터파기 구간 내 수중양수기 가 정상가동 될 수 있도록 수시로 점검
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 이동 | 붕괴 | 깔림 | 안전난간 미설치 | L(1) | M(3) | 안전난간 설치 | 안전난간 설치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 용접작업 | 화재 | 화상 | 용접불씨 비산 | L(2) | H(4) | 화기작업계획서 작성 화재예방 대책 수립 | 소화기 및 화기감시자 배치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이흙막이 구조안전성검토 누락 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 구조 안전성검토 실시 | 간이흙막이 시공시 안전수칙 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전성 미계산 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 안전성 확인 | 흙막이 배면 장비 배치 금지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이단부 상재하중 미고려 | M(3) | H(4) | 흙막이 굴착 선단부에 적용되는 교통하중, 작업하중, 진동 등을 고려하여 재반영 필요 | 굴착작업 작업자 안전수칙 준수 및 자재사양 확인 관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흘막이 가시설 구조검토 미실시 | L(3) | M(2) | 조립식, 조절식 흙막이가시설 구조검토 | 간이흙막이 설치 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 양중작업 | 낙하 | 부딪힘 | 퀵커플러 안전핀 미체결 | L(2) | H(4) | 굴착기의 퀵커플러에 안전핀 체결 및 인양능력 확인에 관한 사항을 설계도서에 반영 | 굴착기 인양 시 정격하중이 확인되는 장비를 사용
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 파열,파단 | 부딪힘 | 토류판 굴착높이 과다 | L(2) | H(4) | 토류판 설치 시 과굴착 금지에 관한 내용을 설계도서에 반영 | 토류판 굴착높이를 0.5m 이내로 관리하고 양질의 재료로 뒤채움 실시
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 파열,파단 | 깔림 | 재사용 가설재 부식 및 변형위험 | L(2) | L(2) | 재사용 가설재 사용 시 부식 또는 변형된 재료 반입금지 도변 반영 | 재사용 가설재 사용 시 부식 또는 변형된 재료 반입금지 조치 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(4) | 안전난간 설치 | 수직방망 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이 흙막이 구조검토 미흡 | M(3) | H(4) | 간이 흙막이 가시설 구조 검토 수행하여 구조 안전성 저감 대책 확보 | 굴착작업 작업자 안전수칙 및 정밀 계측 수행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 가시설 위치 및 규격 설계도면 미표기 | M(2) | M(3) | 간이 흙막이 형식별 설치위치를 설계도서에 반영 | 간이흙막이 시공 시 안전규정 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 횡단 지장물 저촉으로 인한 흙막이 미설치 | M(2) | M(3) | 지장물 저촉구간 하부 토류판, 마대 등의 대체시공 방안 검토 | 굴착작업 작업자 안전수칙 및 정밀 계측 수행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 파열,파단 | 깔림 | 간이 흙막이 구간 지장물 저촉으로 하부판넬 미 설치에 의한 붕괴위험 | L(2) | L(2) | 지장물 간섭구간에 대한 흙막이 가시설 보강도면 반영 | 중량물 인양시 줄걸이 파단에 의한 낙하위험 / 낙하물 위험구간 통제 철저
토목 | 댐 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 해체작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 작업반경내에 근로자 출입통제 미준수 | M(2) | H(4) | 흙막이 가시설 해체작업시 작업반경내 근로자 출입통제 | 근로자 사전 교육 및 현장 관리방안 수립
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 지보공 미설치, 지반조건 미반영, 설치 순서 미준수 | M(4) | M(2) | 구조검토를 수행하여 가시설 구조물의 안전성 확보 | 설계, 시공 등의 준수 사항 확인, 시공전 구조검토를 실시하여 안전성 확보
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 시공순서 미준수 | M(3) | H(4) | 흙막이가시설 구조안전성 검토에 따른 설치,해체 시공순서도 작성 | 작업계획서 작성 후 작업지휘자 배치 및 작업순서도 숙지상태 확인 관리
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 앞 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이벽의 변형, 인접지반 거동 | M(2) | H(4) | 흙막이 가시설 계측계획 수립 및 상세도 작성하여 설계에 반영 | 공사착수 전 설계 시 작성된 계획을 검토하고 현장 여건을 반영하여 상세한 계측수행 및 분석계획 작성
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 설치.해체 시공순서도 작성 | 설치, 해체에 대한 시공 계획을 수립(시공계획서)
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 지반조사 미실시 | L(1) | M(2) | 지반조사를 통해 지하수위, 토사상태 사전확인 | 시공 시 특이사항(지하수 유출 등) 발생 시 발주자와 협의 및 대책 수립 후 추진
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 설치.해체 시공순서도 작성 | 설치, 해체에 대한 시공 계획을 수립(시공계획서)
토목 | 터널 | 철도터널 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 뒤 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 터파기 기울기 미준수 | M(3) | M(3) | 용봉천 복개 BOX 하부 굴착시 안전성 확보 가능한 터파기 경사 설계도서에 명기 | 굴착깊이에 맞는 소단 설치
토목 | 터널 | 철도터널 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 파열,파단 | 깔림 | 강재 재사용으로 인한 설계 응력 미확보 | M(3) | L(2) | 가시설 공사에 사용되는 강재는 신강재를 사용토록 설계도서에 명시 | 반입 전 후, 자재의 적정성 검수
토목 | 터널 | 철도터널 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 가시설 설치, 해체순서 미준수 | M(3) | M(3) | 굴착 단계별 시공순서도 및 하부 토공(소단) 제원 도면 제시 | 과굴착금지 및 소단설치
토목 | 터널 | 철도터널 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 뒤 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 보일링 검토 누락 | L(2) | M(4) | 차수그라우팅 심도검토 결과를 반영하여 차수그라우팅의 심도를 변경 | H-Pile 시공 시 중량물 취급작업 및 굴착작업 안전수칙 미준수에 의한 위험요소 잠재
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 감전 | 누전 차단기 미설치 | L(2) | L(2) | - | 양수기 점검 시 해당전로 계폐기 차단 및 누전차단기 설치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 가설흙막이 구조검토서 미작성 | L(2) | H(4) | 가설흙막이 구조검토서 작성 | 작업 안전수칙 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 어스앵커 시공상세도 미작성 | M(2) | H(4) | 어스앵커 흙막이가시설 시공순서도 작성 | 어스앵커 흙막이 가시설 시공순서도 준수하여 정밀 시공
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 가시설 안정성 미확보 | M(3) | M(3) | 신규자재를 적용한 가시설 안전성 검토 | 시공 시 안전관리계획서 반영
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조계산서 누락 | M(3) | H(4) | 조절식 간이흙막이 구조검토 실시 | 조절식 간이흙막이 시공순서 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 흙막이 상부 안전난간 미설치 | M(3) | M(3) | 조절식 간이흙막이 상부 안전난간 설계도서에 반영 | 안전난간 설치기준 준수
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 고소 | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 흙막이 가시설 상부 안전난간 시공상세도 미작성 | M(3) | M(2) | 흙막이 가시설 상부 안전난간 시공상세도 작성 | 안전난간 설치 시 설치규정 준수로 작업자 추락위험 제거
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조 안정성 미검토 | M(3) | M(3) | Type 별 간이 흙막이 구조검토하여 설계에 반영 | 간이흙막이 형식별 설치 위치 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 판넬 길이 부족 | M(3) | M(3) | 굴착깊이에 다른 간이흙막이 적용 (ex: 굴착 H 3.5~4.0m→H400형) | 간이흙막이 형식별 설치 위치 준수
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이가시설 단부 추락방지 조치 미흡 | L(2) | H(4) | 단부 추락방지시설 설치 | 작업지휘자 배치 및 작업자 안전대 착용 상태 점검
토목 | 터널 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 가이드빔 상세도 미작성 | M(3) | H(4) | 시트파일 가이드빔 상세도 작성 | 항타 작업 구간 깔판 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착 공사 시 민가 등 인접 구조물의 지반 영향에 따른 붕괴 위험 | L(2) | H(4) | 기존 구조물과 인접 시공 되는 구간에 대한 구조물 의 안정성 검토 | 인접구조물 균열 등 이상 여부 점검 및 조사 현황 유지관리
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 토류판 설치 시 과굴착 | M(3) | M(3) | 토류판 설치에 대한 상세도 작성 | 굴착 후 신속하고 흙막이판 사이에 틈새가 발생하지 않도록 설치, 40mm 이상 걸침길이 확보
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 설치시 구조검토 미흡으로 붕괴 위험 | M(3) | M(3) | 흙막이 구조검토 수행 | 정밀시공관리, 흙막이 주변 과재하 금지
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 구조검토 미실시 | H(3) | H(4) | 높이 2m 이상 흙막이지보공 구조검토 실시 및 상세도 작성 | 가설흙막이 작업 안전수칙 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측기 미설치 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 계측계획도면 수립 | 굴착공사 계측관리 기술지침
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 팽창지수재 표기 누락 | L(2) | H(4) | 팽창지수재 도면 표기 | 시공순서에 따른 안전작업계획 수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 어스앵커 설치 각도, 간격 표기 누락으로 오시공 | L(2) | H(4) | 어스앵커 설치각도, 간격 등 표기 | 어스앵커 설치작업계획 수립
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 우각부 모서리 보강재 미반영 | M(2) | H(4) | 우각부 모서리에 보강재 반영 | 설계도서를 준수하여 시공
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 가시설 누수발생으로 인한 가시설 붕괴 | H(3) | H(3) | 시트파일 연결부 누수대책 NOET 표기 | 시공순서 준수 및 근로자 안전교육
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 시공순서도 미작성 | M(2) | H(4) | 흙막이 가시설의 시공 상세도를 작성, 설계도서에 반영함으로써 시공자 임의시공에 의한 붕괴위험 제거 | 흙막이 가시설 공사 시 안전수칙 준수로 작업자 추락 및 가시설 붕괴위험 제거
토목 | 터널 | 철도터널 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 뒤 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 띠장 코너부 보강재 미설치로 변형 | M(3) | M(3) | 220정거장 하단부 모서리부 사보강재 추가 설치 | 반영된 가시설 설치 확인 점검
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 붕괴_과잉굴착 | H(3) | H(4) | 지층에 따른 굴착방법 상세도 작성 | 과굴착방지 시방서 명기
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 소요강도 부족한 강재 재사용 | L(2) | H(4) | 재활용 강재 사용시 흙막이 안전성 검토 실시 | 흙막이 구조계산서에 따른 시공순서도 작성
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(10미터 이상) | 안전난간 미설치 | L(2) | M(3) | 안전난간 시설을 설계도면에 반영 | 흙막이가시설 상·단부 안전난간 설치 등 안전시설 설치 및 유지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조 안정성 미검토 | L(2) | M(3) | 조립식 간이흙막이 구조검토하여 반영 | 간이흙막이 형식별 설치 위치 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(10미터 이상) | 승강설비 상세도 미작성 | L(2) | H(4) | 흙막이 가시설 승강설비 상세도 작성 | 승강설비에서 미끄러지는 것을 방지하도록 아웃트리거를 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 없음 | 기타 | 안전관리 미흡 | L(2) | M(3) | - | 안전관리 이행여부확인
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 강재 품질 미흡 | M(3) | H(4) | 강재 품질 사용 기준 제시 | 강재 품질 기준 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조조립상태 불량 | M(2) | M(4) | 우각부 엄지말뚝 형강 추가설치 등의 보강 | 설계도서 준수하여 설치
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 가시설 상단부 안전난간 미설치 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 상부 안전난간 설치 상세도 작성 | 흙막이 단부는 근로자 추락방지를 위해 안전난간 설치
토목 | 터널 | 철도터널 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 용접작업 | 없음 | 끼임 | 크레인 운전자 시야 확보 미흡, 말뚝 인양 와이어로프 불량 | M(3) | M(3) | 말뚝 이음을 위한 작업 시 크레인 신호수 배치/인양작업 전 와이어로프 확인 점검 실시 | 신호수배치 및 작업구간 통제, 안전시설물 설치 및 유지관리 철저
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공순서 미준수 | M(2) | M(4) | 조립식 간이흙막이 시공순서도 작성 | 시공 순서 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외벽 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 미검토 | L(2) | H(4) | 구조안전성 검토 및 조립상세도 작성 | 조립식 간이흙막이 형식별 설치위치 준수
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 용접작업 | 기타 | 감전 | 안전장치설치 미흡 | M(3) | M(3) | 누전차단기를 경유하여 용접기의 전원 인출 | -
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 기타 | 감전 | 우수 유입 | M(3) | M(3) | 작업장 배수계획 및 양수작업 시 안전수칙 제시 | -
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | M(4) | 시공순서도 작성(굴착구배 포함) | 굴착 순서 준수하여 시공
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 지하수 유출 | M(2) | M(3) | 지하수 유입량 등 계산 후 양수기 규격 및 수량 표시 | 현장 지하수위조사 및 지하수 유출을 고려하여 설계도면에 지하수위 상승시 안전대책 표기
토목 | 댐 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 띠장 | 옆 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전대 부착설비 미설치 | M(3) | H(4) | 띠장 안전대 부착설비 상세도 작성 | 흙막이 가시설 안전대 부착설비 등 설치지침 준수
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 계측관리 미흡 | M(3) | H(4) | 가시설 안정성 확보를 위한 계측계획 실시 | 가시설 안정성 확보를 위한 감독원 배치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 고소 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전성 미계산 | L(2) | M(3) | 조립식 간이 흙막이에 대한 안전성검토 반영 | 관로매설공사 안전보건작업 기술지침 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외벽 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 벽체 측압 과다 | M(3) | H(4) | 흙막이 벽체 변위에 대한 안전성 계산 및 계측계획 제시 | -
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 없음 | 기타 | 안전관리 미흡 | L(2) | M(3) | - | 안전관리 이행여부확인
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 앞 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 가시설 선해체 | M(3) | M(3) | 현장 여건을 고려한 흙막이 가시설 설치/해체 순서도 작성(어스앵커 제거 순서 포함) | 시공 전 흙막이 가시설 설치/해체 순서 사전 교육 및 주의사항 숙지 후 작업
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 앞 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 한 방향으로 흙막이벽 변형 우려 | M(2) | M(3) | 흙막이 가시설 버팀대 유압잭 엇갈리게 설치(부단수천공 가시설 포함) | 시공 전 흙막이 가시설 설치/해체 순서 사전 교육 및 주의사항 숙지 후 작업
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외벽 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 벽체 측압 과다 | M(3) | H(4) | 흙막이 벽체 변위에 대한 계측계획 및 안전성 계산서 제시 | -
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 안전성 미계산 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 안전성 확인 | 흙막이공사 안전보건작업에 관한 기술지침 준수
토목 | 터널 | 지하차도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 용접작업 | 기타 | 감전 | 안전장치설치 미흡 | M(3) | M(3) | 누전차단기를 경유하여 용접기의 전원 인출 | -
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 우수배출을 위한 배수계획 수립 | 우수 유입방지 상세계획 수립
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토 미준수 | M(4) | M(2) | 흙막이 가시설 구조계산 및 시공순서도 작성 | 작업 전 구조검토 확인 및 흙막이 지보공 설치·해체 시 안전관리자 배치 및 지반침하, 부재변형 등을 수시 점검
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측기미설치 | M(2) | M(3) | 시공중 계측기 설치계획을 설계도서에 반영 | 흙막이 구조물 계측계획 수립 및 시행
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착시 지하수유출로 인한 가시설 무너짐 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 배면 차수그라우팅 시공 | 지하수위 배수능력을 고려하여 양수펌프 추가 설치
토목 | 터널 | 철도터널 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지하수위 상세검토 미흡 | M(3) | M(3) | 침투해석에 따른 지하수위를 반영하여 가시설 계획 검토 | 착공전 지하수위 검측 후 시공 착수 및 설계와 지하수위 상이한 경우 공사 중지 후 조치
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전성 미계산 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 안전성 확인 | 흙막이공사 안전보건작업에 관한 기술지침 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 검토 미실시 | L(2) | H(4) | 지보재 해체 단계를 포함한 흙막이가시설 구조안전성 검토 실시 | 흙막이가시설 설치 및 해체순서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 깔림 | 사전적업허가제 미시행 | M(3) | M(3) | 위험공종 작업 착수전 작업허가 절차 준수하여 작업 시행토록 도면반영 | 표준 안전 수칙 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 천공작업 | 붕괴 | 깔림 | 추진력 검토 등 미흡으로 관천공구간 침하 | L(2) | H(4) | 추진검토 재실시 | 추진작업 계획 수립 후 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착공간으로 지하수 유출 | M(2) | H(4) | 물푸기 수량을 설계에 반영하고, 시공 시 확인할 수 있도록 도면에 주의사항 명기 | 지하수 및 강수에 대한 배수계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착공간으로 지하수 유출 | M(3) | M(3) | 팽창지수재 설치로 차수성 증대 | 계측관리기준 수립으로 지하수의 급격한 변동 시 차수벽 이상유무 파악
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조 안정성 미검토 | M(3) | M(3) | 간이 흙막이 구조검토하여 설계에 반영 | 간이흙막이 형식별 설치 위치 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 검토 미흡 | L(2) | H(4) | 지보재 해체 단계를 포함한 흙막이가시설 구조안전성 검토 실시 | 흙막이가시설 설치 및 해체순서 준수
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업순서 미준수 | L(2) | H(5) | 흙막이구간 시공순서도, 굴착계획도 및 상세도 작성 및 과굴착 금지 노트표기 : 구조검토결과 첨부 | 시방기준 준수하여 공정진행 : 열수송설비공사
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이흙막이 구조계산서 누락으로 붕괴 | M(3) | M(3) | 간이흙막이 구조계산서를 설계도서에 반영 | 흙막이 가시설 시공순서 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 간이흙막이 설치구간 안전시설 미흡으로 추락 | M(3) | M(3) | 간이흙막이 상단부에 안전난간 및 NOTE표기 반영 | 단부 작업 시 근로자 추락위험 / 안전난간 설치 철저
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 조립작업 | 기타 | 기타 | 우수 유입 | M(2) | M(3) | - | 배수계획 및 양수작업 시 안전수칙 제시
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 해체작업 | 전도 | 끼임 | 전도방지조치 미수립 | M(2) | H(4) | - | 가시설 해체 순서 및 이에 따른 각 단계별 안전수칙 제시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이 흙막이 구조 안전성 검토 누락에 의한 붕괴위험 | L(2) | L(3) | 흙막이 가시설에 대한 구조계산을 반영하여 안전성 확보 | 굴착구간 상재하중 증가에 의한 붕괴위험 / 상재하중 제거 및 하중관리 철저
토목 | 터널 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(10미터 이상) | 이동통로 미설치 | M(3) | H(4) | 지상에서 굴착저면까지 이동통로 설치 | 작업 전 안전대 착용 및 체결 상태 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지반외력 | L(3) | L(3) | 계측지점 선정 후 동일단면에 대해 각종 계측기 설치 도면작성 | 흙막이 벽체변위 및 인접지반 침하량 측정
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착 시공방법 미준수 | M(2) | M(3) | 굴착 및 해체 시공순서도 작성 및 반영 | 설계검토 실시 및 시공계획서의 적정성 검토
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 기타 | 물체에 맞음 | 설계검토 미흡 | M(2) | M(3) | 흙막이 가시설 강재 사용시 신강재 사용원칙으로 설계도서에 제시 | 재사용 강재 사용 시 안전기준 적용
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 가설재 사용시 부식 및 변형에 의한 붕괴 | M(3) | M(3) | 재사용 가설재 사용시 유의사항을 도면에 반영 | 가시설 등 중량물 인양시 인양로프 파단위험 / 줄걸이 검사 및 작업계획 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 파열,파단 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 이동통로 배치계획 미흡 | M(2) | M(3) | 가설계단 및 승강기 설치에 대한 도면 추가 반영 | 이동통로 지지력 구조안전성 검토 및 자재사양 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설의 시공순서도 누락으로 위험잠재 | L(2) | L(2) | 흙막이 가시설에 대한 시공순서도 반영하여 안전성 확보 | 사전조사 및 작업계획서 작성 / 건설기계 전도방지 등의 계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 흙막이 굴착 단부측으로 추락 위험 | L(2) | H(4) | 흙막이 굴착 단부측 가설 안전 난간대 상세도 반영 | 안전시설 설치 기준 준수 및 제 기능 확보
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 가시설 설치해체시 부주의 | M(2) | M(3) | 구조물 타설 및 가시설 해체 시공순서도 제시 | 지보재 시공 및 해체순서 확인 및 작업자 교육
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 가설재 사용시 부식 및 변형에 의한 붕괴 | M(3) | M(3) | 재사용 가설재 사용시 유의사항을 도면에 반영 | 가시설 등 중량물 인양시 인양로프 파단위험 / 줄걸이 검사 및 작업계획 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 가시설 안정성 부족 | M(2) | H(4) | 어스 앵커 설치 도면 준수 및 안전성 검토 제시 | -
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전난간대 미설치 | L(2) | H(4) | 안전난간 설치 계획을 설계 반영 | 흙막이 하부 진입을 위한 승강계단 설치
토목 | 댐 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 띠장 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 보강재 미설치 | M(2) | H(4) | 띠장 접합부 보강재 상세도 작성 | 가설흙막이 부재 설치 후 접합부 및 이음부 검사 실시
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 간이흙막이 설치구간 안전시설 미흡으로 추락 | M(3) | M(3) | 간이흙막이 상단부에 안전난간 및 NOTE표기 반영 | 단부 작업 시 근로자 추락위험 / 안전난간 설치 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 부적절한 흙막이 설치 | M(2) | H(4) | 가시설 적용 형식별 적용 위치를 설계도면에 반영하여 오시공 방지 | 굴착작업 작업자 안전수칙 및 정밀 계측 수행
토목 | 터널 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 구조검토 미실시 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 설치 및 해체 단게별 구조검토 실시 | 설치 및 해체 순서 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | L(2) | L(2) | 추락 예방을 위한 안전난간 및 승강시설 설치예시 반영 | 단부 발생 시 안전난간 설치 철저
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 이 흙막이 시설 적기 미설치 | M(3) | M(3) | 단계별 흙막이 시공 순서도 작성 및 이에 따른 순서에 의해 적기 설치와 안전수칙 준수 | -
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 내부로 우수 및 지하수 유입에 따른 지반 침하 등 붕괴 위험 | M(3) | M(3) | 시트 파일 결속부 수팽창 수제 반영 | 굴착 저면에 집수정 배수펌프 설치 외 유지관리절차 확보
토목 | 터널 | 철도터널 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 뒤 | 이동 | 없음 | 부딪힘 | 버팀보 등 가시설에 따른 이동동선 지장물 | L(2) | M(4) | 근로자 이동동선에 가급적 지장물 없는 곳 선정/불가피 시 충돌방지 조치 및 안내시설 설치 철저 | 안전시설물 사전 확인 철저 및 작업전 안전교육 실시
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_시공순서도 미흡 | H(3) | H(4) | 흙막이 가시설 설치 및 해체에 대한 단계별 시공순서도 설계반영 | 건설기계 사용에 따른 충돌, 협착, 자재인양시 인양로프 파단 / 건설기계사용시 신호수 및 안전시설물, 안전보호구 착용 및 인양로프 점검 철저
토목 | 터널 | 철도터널 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 뒤 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 단계별 시공계획 미흡 | L(2) | M(4) | 단계별 가시설 시공순서도 제시 | 가시설 설계사항 준수 시공
토목 | 터널 | 철도터널 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 끼임 | 충돌 | L(2) | M(3) | 지하매설물(지장물) 표식 설치 및 위험지역을 지정하여 시공하도록 설계도면에 명시 | 작업시 하부로 근로자 접근 금지 및 안전관리자 입회하에 시공
토목 | 터널 | 철도터널 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 장마철 지하수위 상승 | M(3) | M(4) | 배수시설 설계를 통한 지하수 증가 억제 | 배수시설 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 파열,파단 | 깔림 | 간이흙막이 구간 지장물 저촉으로 하부판넬 미 설치에 의한 붕괴위험 | L(2) | L(2) | 지장물 간섭구간에 대한 흙막이 가시설 보강도면 반영 | 중량물 인양시 줄걸이 파단에 의한 낙하위험 / 낙하물 위험구간 통제 철저
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 충돌 | 교통사고 | 가시설 설치시 차량통제 미흡 | M(2) | M(3) | 차량통행을 고려한 신호수 배치 및 작업구간 주변 교통안전보호시설(안전휀스)설치 | 현장 교통안전 관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 흙막이 굴착 저면으로 이동 시 작업 통로 및 기능 미흡에 따른 추락 위험 | L(2) | H(4) | 작업통로 승강통로/계단 상세 반영 | 안전시설 설치 기준 준수 및 제 기능 확보
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 보걸이 설치 미흡 | M(2) | M(3) | 보걸이 시공시 시공상태 확인 주의사항 제시 | 보걸이 용접 및 볼팅상태 확인
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 검토 미실시 | L(2) | H(4) | 지보재 해체 단계를 포함한 흙막이가시설 구조안전성 검토 실시 | 흙막이가시설 설치 및 해체순서 준수
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 시공상세도 미작성 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 시공상세도 작성으로 임의시공 방지 | 흙막이 가시설 공사 시 안전수칙 준수로 작업자 추락 및 가시설 붕괴위험 제거
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 불량 가설 기자재 재사용 | M(2) | M(2) | 가시설 자재 현장반입 안전대책 수립 | 재사용 가설 기자재 사용 시 보정계수 및 시공 전 준수사항 숙지
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 토류판 설치 시 과굴착 | M(3) | M(3) | 토류판 설치에 대한 상세도 작성 | 굴착 후 신속하고 흙막이판 사이에 틈새가 발생하지 않도록 설치, 40mm 이상 걸침길이 확보
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이흙막이에 대한 시공순서도 미작성으로 오시공 | M(3) | M(3) | 간이흙막이 시공순서도를 작성하여 설계도서에 반영 | 굴착구간 상재하중 증가에 의한 붕괴위험 / 상재하중제거 및 하중관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이 흙막이 구조안전성 검토 누락에 의한 붕괴 위험 | L(2) | L(3) | 흙막이 가시설에 대한 구조계산을 반영하여 안전성 확보 | 굴착구간 상재하중 증가에 의한 붕괴위험 / 상재하중 제거 및 하중관리 철저
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 용접작업 | 기타 | 감전 | 안전장치설치 미흡 | M(3) | M(3) | 누전차단기를 경유하여 용접기의 전원 인출 | -
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 해체작업 | 전도 | 끼임 | 전도방지 조치 미수립 | M(2) | H(4) | 가시설 해체 순서 및 이에 따른 각 단계별 안전수칙 제시 | -
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 변형발생 | L(2) | M(4) | 가시설 코너 스트럿 밀림방지 앵글 설치 | 스트럿 및 앵글 볼트체결 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | M(4) | 이동면 관로 시공순서도 작성(굴착구배 포함) | 굴착 순서 준수하여 시공
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 우수배출을 위한 배수계획 수립 | 우수 유입방지 상세계획 수립
토목 | 터널 | 철도터널 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 뒤 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토 및 상세도 미작성 | L(2) | M(4) | 구조검토 수행 및 상세도 작성, 지반보강계획(차수 및 C.I.P) 도면 작성 | 흙막이가시설 설계사항 준수 시공
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 가시설 위치 및 규격 설계도면 미표기 | M(2) | M(3) | 간이 흙막이 위치 및 상세를 설계도서에 반영 | 간이흙막이 시공 시 안전규정 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설의 계측기 미설치 | L(2) | L(2) | 흙막이 가시설 계측기 도면 반영 | 흙막이가시설 작업시 반영된 계측기 설치 및 주기적 및 이상발생시 즉시 확인 관리
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 화재 | 화상 | 용접시 불티비산으로 화재발생 | M(2) | M(3) | 용접작업 시 화재방지 대책이 수립되도록 설계도면에 Note표기 | 불티의 비산방지 및 화기관리 철저
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외벽 | 흙막이가시설 | 옆 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 벽체 측압 과다 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 해체 시 벽체 변위에 대한 계측계획 및 안전성 계산서 제시 | -
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 설치시 지지력 확인 미흡으로 붕괴 및 작업자 깔림 | L(2) | H(4) | 흙막이 가시설 계측계획 수립 | 현장여건을 반영하여 상세한 계측 수행 및 분석
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 우수배출을 위한 배수계획 수립 | 우수 유입방지 상세계획 수립
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 기타 | 감전 | 배수/양수대책 미흡 | M(3) | M(3) | 가시설 유입량 산정 검토를 통한 양수계획 수립 및 도면 작성 | 집중호우 예상시 배수로 및 배수펌프 상태 점검 수행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이 흙막이 구조검토 미흡 | M(3) | H(4) | 간이 흙막이 가시설 구조 검토 수행하여 구조 안전성 저감 대책 확보 | 굴착작업 작업자 안전수칙 및 정밀 계측 수행
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조적 안전성 미검토 | M(3) | M(2) | 가시설 구조검토를 설계도에 반영하여 안전성 확보 | 설계검토 실시 및 시공계획서의 적정성 검토
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 가시설 상단부 안전난간 미설치 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 상부 안전난간 설치 상세도 작성 | 흙막이 단부는 근로자 추락방지를 위해 안전난간 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무느짐_배수처리불량 | M(2) | H(4) | 굴착저면 우수유입을 고려하여 양수능력을 감안한 양수기 선정 및 배수로 설치 | 굴착후 우수 등으로 인한 굴착 사면 붕괴 / 관로매설공사 안전지침 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측기 미설치 | M(2) | M(3) | 흙막이가시설 설치구간 계측기를 설치할 수 있도록 설계도면에 표기 | 변위 발생 시 보강조치 반영
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 고소 | 용접작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 띠장 상부 안전대 부착설비 설치 | 안전대 사용지침 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토 미실시 | M(2) | M(4) | 조립식 간이흙막이 시공순서도 작성 | 시공순서 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 앞 | 설치작업 | 붕괴 | 기타 | 인접구조물에 대한 영향 미검토 | M(2) | M(3) | 인접구조물에 대한 영향을 고려한 어스앵커 배치 및 구조계산서 재검토 | 매설물,구조물 등에 대한 충분한 조사 후 어스앵커 설치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 미폐합 부분의 누수발생으로 붕괴위험 | M(3) | M(3) | Sheet-Pile 이음부 접합 상세도 작성 | SHEET PILE 연결부 청소작업 철저
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 설치 불량으로 인한 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 흙막이 설치.해체 순서도 작성 | 작업구간 내 근로자 출입 통제 계획 수립
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 구조검토 미실시로 인한 붕괴 | M(3) | M(4) | 흙막이가시설에 대한 구조검토 실시 | 흙막이 설치 기준 준수하여 작업 진행
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 및 지하수 유입으로 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 배수계획 수립 | 가설전기 사용에 대한 안전관리계획 수립
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 연장버팀 실시 시 버팀대 간 연결 미흡 | M(3) | M(3) | 가시설 연장 조서 확인 후 설계도면 내 적용 | 흙막이 가시설 시공 시 안전수칙 준수 및 관리자 감독
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 반출작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 상부 하중 증가 | M(3) | H(4) | 흙막이 상부 허용 하중값 표기 | 장비중량 및 토사량 등 검토하여 작업순서 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 구조검토 미실시 | M(3) | M(3) | 조립식 흙막이 가시설 구조검토 | 간이흙막이 설치 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 미검토 | M(3) | H(4) | 지하수위를 고려한 흙막이 구조안전성 검토 및 시공상세도면 작성 | 흙막이 계측관리 철저
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 우수배출을 위한 배수계획 수립 | 우수 유입방지 상세계획 수립
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 가시설 위치 및 규격 설계도면 미표기 | M(2) | M(3) | 간이 흙막이 형식별 설치위치를 설계도서에 반영 | 간이흙막이 시공 시 안전규정 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 띠장 | 뒤 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 띠장 설치 불량 | M(3) | M(3) | 띠장 보강방법 도면 표기 | 시공순서에 따른 안전작업계획 수립
토목 | 터널 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수 시설 미설치 | M(3) | H(4) | 오탁수 처리설비 설치 | 전력구 구간 양수기 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용가설기자재사용 | L(2) | H(4) | 재사용가설기자재 사용시 주의사항 작성 및 준수 | 재사용가설기자재 반입 시 관리감독자 확인 철저
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체순서 미준수 | M(2) | M(4) | 흙막이가시설 해체 순서도 작성 | 해체 순서에 따른 되메우기 순서 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 우수배출을 위한 배수계획 수립 | 우수 유입방지 상세계획 수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이흙막이에 대한 시공순서도 미작성으로 오시공 | M(3) | M(3) | 간이흙막이 시공순서도를 작성하여 설계도서에 반영 | 굴착구간 상재하중 증가에 의한 붕괴위험 / 상재하중제거 및 하중관리 철저
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 지하수 유출 | M(2) | M(3) | 지하수 유입량 등 계산 후 양수기 규격 및 수량 표시 | 현장 지하수위조사 및 지하수 유출을 고려하여 설계도면에 지하수위 상승시 안전대책 표기
토목 | 터널 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 파이핑 구조검토 미실시 | M(3) | H(4) | 파이핑 구조검토 실시 | 토류벽 근입깊이 연장
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 설치·해체 순서도 누락 | M(3) | H(4) | 구조계산에 의한 흙막이 설치·해체 순서도 수립 | 시공순서에 따른 안전작업계획 수립
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 추진구간 굴착시 흙막이 무너짐 | M(3) | M(3) | 추진구간 지층조건 및 지하수위 고려한 공법 선정 | 최적 흙막이 공법선정 및 계측계획 수립
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 설치.해체 시공순서도 작성 | 설치, 해체에 대한 시공 계획을 수립
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 흙막이가시설 내부 우수배출을 위한 배수계획 수립 | 우수 유입방지 상세계획 수립
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | M(4) | 시공순서도 작성(굴착구배 포함) | 굴착 순서 준수하여 시공
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(4) | 안전난간 설치 | 수직방망 설치
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측기 미설치 | M(2) | M(3) | 흙막이가시설 설치구간 계측기를 설치할 수 있도록 설계도면에 표기 | 변위 발생 시 보강조치 반영
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 설치 순서 미준수 | M(2) | H(4) | 가설흙막이 설치순서도 작성 | 흙막이 부재 등 중량물 인양에 대한 작업계획서 수립 및 준수
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 검토 미실시 | L(2) | H(4) | 지보재 해체 단계를 포함한 흙막이가시설 구조안전성 검토 실시 | 흙막이가시설 설치 및 해체순서 준수
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 설치시 지하수 및 우수유입으로 붕괴 및 작업자 깔림 | L(2) | H(4) | 집수정 및 수중펌프 설치 | 집수정 유입토사제거 및 수중펌프전선 피복 상태 점검
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 작업자 이동통로 미설치 | M(2) | M(2) | 흙막이가시설 작업 시 작업자의 안전이동을 위한 가설계단, 승강사다리 설치 | 지지, 고정 확인
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이가시설 검토 미흡 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 재사용 강재 허용응력 저감계수 적용하여 검토 | 흙막이가시설 설치,해체 순서에 따른 작업계획 수립 및 소음, 분진 등에 대한 대책 수립
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 반출작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 상부 하중 증가 | L(2) | H(4) | 흙막이 상부 허용 하중값 표기 | 인접 구조물 등 균열상태 사전점검, 필요시 보강조치
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 가시설 변위 | M(3) | H(4) | 단계별 굴착에 따른 상세 구조검토를 통한 안정성 확보 | 굴착 시공 중 흙막이가시설 및 배면 지반 거동 수시 점검
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 낙하 | 떨어짐(2미터 미만) | 안전시설 상세도 미작성에 따른 추락 | M(3) | M(4) | 안전시설 설치도면 작성 | 개인 보호구 착용 안전설비 설치
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체순서 미준수 | M(2) | M(4) | 흙막이가시설 해체 순서도 작성 | 해체 순서에 따른 콘크리트 타설순서 준수
토목 | 터널 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 안전난간대 미설치 | L(3) | H(4) | 흙막이 가시설 상부 안전난간대 설치 | 작업 전 안전대 착용 및 체결 상태 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이흙막이 구조계산서 누락으로 붕괴 | M(3) | M(3) | 간이흙막이 구조계산서를 설계도서에 반영 | 흙막이 가시설 시공순서 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 설계 상세 미수립 | M(3) | M(2) | 가시설의 설치, 해체 순서도 작성 | 설치, 해체 특별안전교육의 시행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 굴착구간 상하 이동시 근로자 추락위험 | M(3) | M(3) | 굴착단부 (시트파일, 흙막이, 조립식 흙막이 등 터파기 구간) 이동통로 설치계획 수립 | 이동통로 설치기준 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 흙막이 상부 안전조치 미흡 | L(2) | H(4) | 떨어짐 방지지설 설치 | 안전난간 긴결상태 확인
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 미만) | 승강시설 미흡 | L(2) | M(3) | 지면에서 굴착저면으로 안전하게 이동할 수 있는 승강설비 반영 | 승강설비 사용 시 안전수칙 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 연결부 미설치로 무너짐 발생 | M(2) | M(3) | 가시설 코너 쉬트파일 연결 설치 도면 반영 | 연결부 앵글 규격 및 용접기준 준수
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 해체작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 가시설 해체 시 구조 검토 미흡 | M(3) | H(4) | 해체단계별 흙막이 구조안전성 검토 및 시공상세도면 작성 | 흙막이 해체 시 관리감독철저 및 안전수칙 준수
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 가시설 시공시 지하매설물 미확인 | M(2) | M(3) | 천공 및 굴착전 시방규정에 의한 줄파기 시행 후 지하매설물의 유무를 확인 및 주의사항 제시 | 가시설 줄파기 시공관리 철저
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설 미비 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 흙막이 가시설 상단부 안전난간 설치 등 안전시설 설치 및 유지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 시공순서도 미작성 | M(3) | M(3) | 시트파일 흙막이 가시설 시공순서도 작성 | 시공순서를 준수하여 시공계획서대로 작업하도록 관리감독 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 미만) | 흙막이 단부 안전조치 미흡 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 상부 안전난간 설치 계획을 설계반영 | 설치시 작업자 안전대 착용 및 체결준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(4) | 안전난간 설치 | 수직방망 설치
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 우수배출을 위한 배수계획 수립 | 우수 유입방지 상세계획 수립
토목 | 터널 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 설치 순서도 미작성 | M(3) | H(4) | 시트파일 설치 순서도 작성 | 자재 운반 작업 시 신호수 배치
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 설치.해체 시공순서도 작성 | 설치, 해체에 대한 시공 계획을 수립(시공계획서)
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | M(4) | 삼동면 관로 시공순서도 작성(굴착구배 포함) | 굴착 순서 준수하여 시공
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무느짐_배수처리불량 | M(2) | H(4) | 굴착저면 우수유입을 고려하여 양수능력을 감안한 양수기 선정 및 배수로 설치 | 굴착후 우수 등으로 인한 굴착 사면 붕괴 / 관로매설공사 안전지침 준수
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 설치.해체 시공순서도 작성 | 설치, 해체에 대한 시공 계획을 수립(시공계획서)
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 가시설 설치시 토압 불균형 | M(3) | M(3) | 굴착 및 흙막이 설치 상세도 제공 | 굴착작업 표준안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설의 시공순서도 누락으로 위험잠재 | L(2) | L(2) | 흙막이 가시설에 대한 시공순서도 반영하여 안전성 확보 | 사전조사 및 작업계획서 작성 / 건설기계 전도방지등의 계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 가시설 상단부 안전난간 미설치 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 상부 안전난간 설치 상세도 작성 | 흙막이 단부는 근로자 추락방지를 위해 안전난간 설치
토목 | 터널 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 잭 엇갈리게 미설치 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 스크류 잭 엇갈리게 설치 | 과굴착금지 및 흙막이 벽체 소단 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 물체에 맞음 | 흙막이 가시설 설치 및 해체 시 자재류 낙하 및 붕괴 위험 | L(2) | H(4) | 흙막이 가시설도 및 단계별 안전조치 사항 반영 | 중량물 설치, 해체작업계획 및 장비작업계획수립 시 줄걸이작업 요소(슬링,체인,샤클 등) 제 기능 확보
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 흙막이 가시설 상부 안전난간 미설치 | H(4) | H(4) | 흙막이 가시설 상부 안전난간 설치 위한 상세도 작성 | 가시설 상단부 안전관리 조치 실시
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 우각부 쐐기 미반영 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 우각부 쐐기 반영 | 흙막이 구조계산 결과 반영한 설계도면 규모 및 부재 규격 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 자재 사용으로 응력부족 | M(3) | H(4) | 재사용 강재 사용시 구조계산 실시토록 명기 | 재사용 가설기자재 반입시 검수방법, 품질관리 철저
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 설치시 임의시공 | M(3) | H(4) | 흙막이 설치 및 해체시의 시공 순서도를 작성 | 설계도면 내 시공순서도에 따라 안전한 시공 수행
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 기타 | 깔림 | 우수 및 지하수 배제계획 미비 | H(4) | M(3) | 흙막이 가시설 우수 및 지하수 배제계획 수립 | 우기시 안전상태 상시 점검
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 확인 및 점검작업 | 붕괴 | 깔림 | 건설기술 진흥법 안전관리비 미계상 | M(2) | H(4) | 건설기술 진흥법 시행규칙 제 60조에 의거하여 안전관리에 필요한 비용 간접공사비에 계상 | 해당없음
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 가설재 사용시 주의사항 미흡으로 부식 또는 변형된 부재 사용 | L(2) | L(2) | 재사용 가설재 사용에 따른 유의사항 도면 명기 | 재사용 가설재 사용시 부식 또는 변형된 재료 반입금지
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이 흙막이 구조계산서 미반영 | L(2) | L(3) | 간이 흙막이에 대한 구조계산을 반영하여 안전성 확보 | 간이 흙막이 구조계산 자료를 반영하여 시공 시 안전성 확보
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 조절식 흙막이 구조검토 미흡을 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 흙막이 구조안전성 확인 | 흙막이 설치 해체 순서 준수 확인점검 계획 수립 필요
토목 | 터널 | 철도터널 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 토류판 강도 부족 | M(3) | M(4) | 가시설 흙막이 토류판 설계사양(두께 계산)제공 및 토류판의 응력 안정성(휨, 전단) 검토 후 도면 반영 | 굴착작업 작업자 안전수칙 준수 및 자재사양 확인 관리
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 우수배출을 위한 배수계획 수립 | 우수 유입방지 상세계획 수립
산업환경설비 | 산업생산시설 | 석유화학공장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 우수배출을 위한 배수계획 수립 | 우수 유입방지 상세계획 수립
토목 | 터널 | 철도터널 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 없음 | 없음 | 양수계획 미수립 | M(3) | M(3) | 굴착구간내 배수/양수계획 수립 | 설계된 배수/양수계획에 따른 침수방지대책 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 검토 미실시 | L(2) | H(4) | 지보재 해체 단계를 포함한 흙막이가시설 구조안전성 검토 실시 | 흙막이가시설 설치 및 해체순서 준수
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 고소 | 용접작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 조치 미흡 | M(1) | H(1) | 띠장 상부 안전대 부착설비 설치 | 안전대 사용지침 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 띠장 연결부 보걸이 지지력 부족 | M(2) | H(4) | 가시설 보걸이 형상을 앵글 부재 로 변경하여 보걸이 지지력 증대 | 굴착작업 작업자 안전수칙 준수 및 자재사양 확인 관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 상, 하부 이동위한 계단 안전계단 미설치 | M(3) | M(3) | 간이흙막이 사다리식 통로 상세도 작성 | 시공시 근로자 이동통로 사전 계획 및 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 흙막이 가시설 상부 안전난간 시공상세도 미작성 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 상부 안전난간 시공상세도 작성 | 안전난간 설치 시 설치규정 준수로 작업자 추락위험 제거
토목 | 터널 | 철도터널 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 뒤 | 굴착작업 | 없음 | 없음 | 굴착영향으로 인한 침하 및 파손 | L(2) | M(4) | 착수 전 지장물 관리기관 사전협의 철저 시행/지반 및 지장물에 자동화 계측기 설치로 상시 관리/세부적인 관리기준치 설정을 통한 관리 철저 | 지장물 관련기관 담당자 입회하에 시공
토목 | 터널 | 철도터널 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 부재추락 | M(3) | M(4) | 가시설 작업구 복공판 상부에 자동경보장치 설치 후 자재반입을 수행하도록 설계도면 명시 | 자재 반입시, 하부 작업자 접근금지 명령 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시트파일 팽창지수재 누락 | M(3) | H(4) | 팽창지수재 설치 상세도 작성 | 지하수 처리 계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 흙막이가시설 내부 이동통로 누락 | L(2) | H(4) | 사다리 등 설치하여 이동하도록 반영 | 이동식 사다리 고정조치 등 작업방법 준수
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 옹벽 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 지붕 | 흙막이가시설 | 고소 | 이동 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 부주의 및 안전시설물 미비 | M(3) | H(4) | 가시설 상단부 안전난간 설치 상세도 작성 | 안전관리 계획수립 및 작업지침에 의거한 안전한 작업 실시
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 설치.해체 시공순서도 작성 | 설치, 해체에 대한 시공 계획을 수립(시공계획서)
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 항복강도 부족 | M(2) | H(4) | 이토밸브실 흙막이 가시설 재검토 | 현장에 반입된 흙막이 지보공 부재에 대한 사전검수 시행
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공순서 불량 | M(2) | H(4) | 흙막이 가시설 시공순서도를 설계도서에 반영 | 흙막이 가시설 설치 및 해체 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 임의시공 | M(2) | H(4) | 연결관로계획 고려한 가시설계획을 반영 | 설계에 제시된 가시설 계획 기존 관로 사전조사하여 현장 적용성 확인
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 기타 | 관굴착 시 내부 지하수 등 유입에 따른 붕괴 위험 | L(2) | H(4) | 세미쉴드 추진구, 도달구내 집수정 반영 | 집수정, 배수펌프 용량 검토 및 제 기능확보 외 지하수위 상승으로 인한 수압의 영향을 받지않도록 관리 (부등침하 및 가시설물 浮上 방지 등)
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | M(4) | 굴착구배 준수하여 굴착 | 굴착장소에 작업자 외 접근금지조치 및 안전표지판 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공불량 | M(2) | M(2) | 설계도면에 굴착공사 중 주의사항 표기 | 굴착장비 운영계획 수립하여 굴착실시
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 기타 | 깔림 | 양수기 용량 부족 | M(2) | M(3) | 굴착구간 굴착저면 우수 및 지하수 배제계획 수립을 설계도서에 반영 | 공사중 가배수로, 집수정 설치, 수중양수기 감전차단기 설치, 전선상태 점검
토목 | 터널 | 철도터널 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 사보강재 밀림, 좌굴 | M(3) | M(3) | 중간말뚝 설치 등 상세도 작성 | 재사용 강재 사용시 결손구멍 철판용접
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전대 부착설비 미설치 | M(3) | M(3) | 안전대 부착설비 설계도서 반영 | 안전대 부착설비 사전 설치
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 뒤 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 강재 품질 미흡 | L(2) | M(4) | 재사용 강재 사용기준 제시 | 재사용 강재 설계사항 준수 시공
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 옹벽 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업순서 미준수 | M(3) | H(5) | 흙막이가시설 시공계획도 작성 : 구조검토결과 첨부 | 계측관리 기준에 적합한 계측계획의 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 가설재 사용시 주의사항 미반영 | L(2) | L(2) | 재사용 가설재 사용에 따른 유의사항 도면 명기 | 재사용 가설재 사용시 부식 또는 변형된 재료 반입금지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 지장물 저촉으로 하부판넬 미설치에 의한 붕괴위험 | L(2) | L(2) | 지장물 간섭구간 흙막이가시설 추가보완 도면 반영 | 사전 지장물 확인으로 파손방지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이 흙막이 구조계산서 3.04m구간 미반영 | L(2) | L(3) | 간이 흙막이에 대한 구조계산을 반영하여 안전성 확보 | 간이 흙막이 구조계산 자료를 반영하여 시공 시 안전성 확보
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 및 지하수 배제계획 미수립 | M(3) | M(3) | 지하수 및 강수에 대한 배수계획 수립 | 집중호우기간 안전상태 점검
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이단부 상재하중 미고려 | M(3) | H(4) | 흙막이 굴착 선단부에 적용되는 교통하중, 작업하중, 진동 등을 고려하여 재반영 필요 | 굴착작업 작업자 안전수칙 준수 및 자재사양 확인 관리
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 건설공사 안전관리비 계상 누락 | M(3) | M(3) | 공사 내역에 산업안전보건관리비와는 별개의 “건설공사 안전관리비를 계상”하여 반영 | 건설공사 안전관리비 계상 반영 및 안전관리계획 수립
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 적재작업 | 붕괴 | 깔림 | 자재쌓기 불안정 | M(2) | H(4) | 자재보관 안전수칙 설계도서 명기 | 자재보관 안전수칙 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 검토 미실시 | L(2) | H(4) | 지하수위를 고려한 흙막이가시설 구조검토 실시 | 흙막이 가시설 설치 및 해체순서 준수
토목 | 터널 | 철도터널 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 뒤 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 용출수 배수처리 미흡 | L(2) | M(4) | 가시설 구간별 시공중 물푸기 수량을 반영 | 우수시 배수관리 철저, 배면 변위양상 파악
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설의 시공순서도 누락으로 위험잠재 | L(2) | L(2) | 흙막이 가시설에 대한 시공순서도 반영하여 안전성 확보 | 굴착구간 상재하중 증가에 의한 붕괴위험 / 상재하중 제거 및 하중관리 철저
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 우각부 모서리보강재 미반영 | M(2) | H(4) | 우각부 모서리 쐐기보강으로 안전성 확보 | 굴착작업 작업자 안전수칙 준수 및 자재사양 확인 관리
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 강재 사용 | M(2) | M(3) | - | 재사용 가설재 품질시험계획 수립 및 실시
토목 | 터널 | 철도터널 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 뒤 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | L(2) | L(2) | 배수설계 관련 사항 설계보고서에 수록 및 구간별 시공중 물푸기 수량 반영 | 공사 중 배수로 설치 및 양수계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전대 부착설비 누락 | M(3) | M(3) | 안전대 부착설비 설계도면 반영 | 작업자 안전대 착용 관리 및 감독
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 임의시공 | M(2) | H(4) | 가시설 상세를 설계도서에 반영 | 버팀대 설치후 설계반영된 상세도 준수여부 점검
토목 | 터널 | 철도터널 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 파열,파단 | 깔림 | 강재 재사용으로 인한 설계응력 미확보 | M(3) | L(2) | 가시설 구조 안전성 검토에서 신강재를 기준으로 허용응력이 검토되어 현장반입 및 설치자재는 반드시 신강재가 사용될 수 있도록 시방서 및 도면 반영 | 반입 전/후 자재의 적정성 검수
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 가설재 사용시 주의사항 미반영 | L(2) | L(2) | 재사용 가설재 사용에 따른 유의사항 도면 명기 | 재사용 가설재 사용시 부식 또는 변형된 재료 반입금지
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 가시설 상단부 안전시설물 미설치 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 상단 안전난간 설치토록 상세도 작성 | 안전난간 설치 규정 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전관리비 미계상 | M(3) | H(4) | 건설기술진흥법 시행규칙 제60조에 의거하여 건설공사 안전관리에 필요한 비용을 계상함 | 안전관리비 산정이 적정한지 검토하고 해당 목적에만 사용하도록 관리
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 구조안전성 검토 누락 | M(3) | H(4) | 흙막이 구조안전성검토 실시 후 설계도서 내 반영 | 시간 경과에 따른 현장여건 변화로 인한 흙막이 등의 설계조건 확인
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 구조안전성 검토시 해체시 검토 누락 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 해체시 검토 추가 반영 | 흙막이 가시설 설치 및 해체시 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 강재 재사용 | M(3) | M(2) | 구조계산서상의 설계응력 확보를 위해 신강재 사용을 원칙으로 하도록 도면 반영 | 반입 전 후, 자재의 적정성 검수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 차수관리미흡 | M(3) | M(3) | 시트파일 팽창지수재 설치 상세도 도면 표기 팽창 지수재 사양 표기 및이음상세 도면반영 | 반입 전 후, 자재의 적정성 검수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 건설 신기술 위험성 미검토 | M(2) | H(4) | 특허/신기술개발자로부터 위험성에 대한 검토서를 제출받아 검토 후 보고서에 첨부 | 흙막이가시설 시공계획의 적적성 검토 및 이행 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 가시설 상단부 안전난간 미설치 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 상부 안전난간 설치 상세도 작성 | 흙막이 단부는 근로자 추락방지를 위해 안전난간 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조 안정성 미검토 | M(3) | M(3) | 간이 흙막이 구조검토하여 설계에 반영 | 간이흙막이 형식별 설치 위치 준수
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | L(2) | M(3) | 안전난간 시설을 설계도면에 반영 | 흙막이가시설 상·단부 안전난간 설치 등 안전시설 설치 및 유지
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 앞 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 토류판 굴착높이 과다 | M(2) | H(4) | 토류판 설치 시 과굴착 금지에 관한 내용을 설계도서에 반영 | 토류판 굴착높이를 0.5m 이내로 관리하고 양질의 재료로 뒤채움 실시
산업환경설비 | 환경시설 | 환경오염방지시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 앞 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이벽의 변형, 인접지반 거동 | M(2) | H(4) | 흙막이 가시설 계측계획 수립 및 상세도 작성 | 공사착수 전 설계 시 작성된 계획을 검토하고 현장 여건을 반영하여 상세한 계측수행 및 분석계획 작성
산업환경설비 | 환경시설 | 환경오염방지시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 가시설 상단부 안전난간 미설치 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 상부 안전난간 설치 상세도 작성 | 흙막이 단부는 근로자 추락방지를 위해 안전난간 설치
산업환경설비 | 환경시설 | 환경오염방지시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조계산 미흡 | M(3) | M(3) | 해체단계별 안정성검토 및 시공순서도 작성 | 시공순서 준수, 되메우기 완료 후 단계별 가시설 해체
산업환경설비 | 환경시설 | 환경오염방지시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착공간으로 지하수 유출 | M(3) | M(3) | 차수성을 증가시키기 위한 지수재 설계에 반영 | 계측관리기준 수립으로 지하수의 급격한 변동 시 차수벽 이상유무 파악
산업환경설비 | 환경시설 | 환경오염방지시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조 안정성 미검토 | M(3) | M(3) | 간이 흙막이 구조검토하여 설계에 반영 | 간이흙막이 형식별 설치 위치 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 강재 재사용 | M(3) | M(2) | 구조계산서상의 설계응력 확보를 위해 신강재 사용을 원칙으로 하도록 도면 반영 | 반입 전 후, 자재의 적정성 검수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전관리비 미계상으로 안전관리 미흡 | M(3) | M(3) | 건설기술진흥법 시행규칙 제60조에 의거하여 건설공사 안전관리에 필요한 비용을 계상함 | 안전관리비 산정이 적정한지 검토하고 해당 목적에만 사용하도록 관리
토목 | 터널 | 철도터널 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착 중 수두차에 의한 양압력 작용 | M(3) | M(3) | 굴착으로 인한 지하수위 변화에 따른 영향검토를 수행하여 최종굴착 저면의 안전성 검토 | 흙막이 벽체변위 및 인접지반 침하량 측정
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 차수관리미흡 | M(3) | M(3) | 시트파일 팽창지수재 설치 상세도 도면 표기 팽창 지수재 사양 표기 및이음상세 도면반영 | 반입 전 후, 자재의 적정성 검수
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 뒤 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토 및 상세도 미작성 | L(2) | M(4) | 구조검토 수행 및 상세도 작성, 지반보강계획(차수 및 C.I.P) 도면 작성 | 흙막이가시설 설계사항 준수 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 미검토 | M(3) | H(4) | 지하수위를 고려한 흙막이 구조안전성 검토 및 시공상세도면 작성 | 흙막이 계측관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 미만) | 흙막이 단부 안전조치 미흡 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 상부 안전난간 설치 계획을 설계반영 | 지면에서 굴착저면으로 안전하게 이동할 수 있는 승강설비 반영
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전난간대 미설치 | L(2) | H(4) | 안전난간 설치 계획을 설계 반영 | 흙막이 하부 진입을 위한 승강계단 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 흙막이 굴착 단부 근로자 추락위험 | M(3) | M(4) | 흙막이 단부 안전난간 설치 계획도 작성 | 안전난간 설치 기준 준수 확인 점검 계획 수립 필요
조경 | 기타 |  | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토 미흡 | M(3) | H(4) | 구조검토를 통해 안전성 확인 | 작업계획에 의거 조립 및 해체
조경 | 기타 |  | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 임의시공 | M(3) | H(4) | 도면에 명기 (파일 관입깊이) | 기준에 의거 설치 및 관리 감독 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 시공 순서도 누락에 의한 오시공 | L(2) | L(2) | 흙막이 가시설에 대한 시공순서도 반영하여 안전성 확보 | 흙막이 가시설 시공 순서도를 준수하여 오시공 예방
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 뒤 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 어스앵커 시공상세도 미흡 | L(2) | M(4) | 어스앵커 시공 시 자유장 및 정착장의 제원을 설계도서에 명시 | 천공기 투입 전 계획서를 작성하고 하부 지내력 및 평탄화 작업을 실시
건축 | 건축물 | 업무시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 흙막이 띠장 시공 시 안전대 부착 설비 시공상세도 미작성 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 띠장 안전대 부착 설비설치를 위한 시공상세도 작성 | 안전대 사용 안전기준 준수로 단부작업자 추락위험 제거
건축 | 건축물 | 업무시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 래커 시공순서도 미작성에 의한 오시공 발생 | M(2) | H(4) | 래커 시공순서도 작성으로 오시공 방지 | 해당없음
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 승강통로 및 안전난간대 미비 | L(2) | M(4) | 흙막이단부 안전난간대 및 굴착저면 이동 통로 설치 외 시공시 안전조치사항 Note 반영 | 이동통로/경사로/안전난간 이동통로/경사로/안전난간 대 설치 및 제 기능 확보
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조 안정성 미검토 | M(3) | M(3) | 간이 흙막이 구조검토하여 설계에 반영 | 간이흙막이 형식별 설치 위치 준수
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 승강설비 상세도 미작성 | L(2) | H(4) | 흙막이 가시설 승강설비 상세도 작성 | 승강설비에서 미끄러지는 것을 방지하도록 아웃트리거를 설치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 부딪힘 | 사전작업허가제 미시행 | M(3) | M(3) | 위험공종 작업 착수전 작업허가 절차 준수하여 작업 시행토록 도면반영 | 표준 안전 수칙 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | - 안전대 부착설비 누락 | M(2) | M(3) | Wale 상부에 안전대 설비(로프)를 Wale 설치 시 마다 설치하여 추락 재해 예방 | 굴착작업 표준안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이흙막이 설치 위치 미표기 | M(3) | M(3) | 간이흙막이 형식별 설치 위치를 도면에 표기 | 관로 매설시 굴착작업 및 간이 흙막이 시공순서 준수
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설 미흡 | M(3) | M(3) | 본선 환기구에 나선형 계단 설계 반영 | 안전시설 설치 및 상태점검 후 관리자 투입
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 뒤 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 가시설 보강 미흡 | L(2) | M(4) | 가시설 보강(스티프너 등) 상세도 제시 | 가시설 보강 설계사항 준수 시공
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전대 부착설비 누락 | M(3) | H(4) | 안전대 부착설비 설계도서 반영 | 작업자 안전대 착용 관리/감독
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 모서리 쐐기 미반영 | M(2) | H(4) | 가시설 상세도에 우각부 모서리 쐐기 반영 | 시공순서 준수, 되메우기 완료 후 가시설 해체
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 근로자 임의 설치 | H(4) | M(3) | 흙막이 설치 및 해체시의 시공순서도 작성 | 설계도면 내 설치·해체순서도에 따라 안전한 시공 수행
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 떨어짐 방지 안전시설 미설치 | M(2) | H(4) | 흙막이 가시설 상부 안전난간 및 벽체 안전대 부착설비를 설계도면에 반영 | 안전난간 설치 시 수평하중 100kg 이상의 강도를 발휘하도록 관리
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공순서도 미수립 | M(3) | H(4) | 흙막이 해체 순서도 작성 | 흙막이 배면 장비 배치 금지
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 기타 | 없음 | 계측관리 불량 | M(3) | H(4) | 흙막이 계측관리 기준치 준수 | 계측기 방호조치 실시
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설 미흡 | M(3) | M(3) | 이동공간 및 작업공간에 안전난간 설치로 작업자 추락 방지 | 안전시설물 상태점검 후 작업자 투입
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 가설재 사용 시 변형 및 파단위험 | L(2) | M(3) | 재사용 가설재 사용시 유의사항 도면 반영 | 자재 반입에 따른 검수방법, 품질관리 철저 (국가건설기준표준시방서 대비 안전인증기준 제품 사용)
산업환경설비 | 환경시설 | 환경오염방지시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 토류판 설치 시 과굴착 | M(3) | M(3) | (굴착높이가 0.5m를 넘지 않는 범위 내에서 신속하게 설치되도록) 토류판 설치에 대한 상세도 작성 | 굴착 후 신속하고 흙막이판 사이에 틈새가 발생하지 않도록 설치, 40mm 이상 걸침길이 확보
산업환경설비 | 환경시설 | 환경오염방지시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 깔림 | 추진력, 반력벽에 대한 안정성 미검토 | M(3) | M(3) | 추진구간 추진력, 반력벽에 대한 구조적 안전성 검토하여 반영 | 추진관의 외경과 길이, 반력벽의 폭과 두께, 기계장치들의 설치 및 작업 공간을 고려하여 작업계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외벽 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 미검토 | L(2) | H(4) | 구조안전성 검토 및 조립상세도 작성 | 조립식 간이흙막이 형식별 설치위치 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 가물막이 물돌리기 계획 누락 | M(3) | H(4) | 가물막이 설치구간 물돌리기 계획 수립 | 시공순서도에 준하여 시공 및 관리감독 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 건설기술진흥법 상 안전관리비 누락 | M(3) | M(3) | 건설기술진흥법 상 안전관리비 계상 | 안전관리비가 적절히 사용되고 있는지 검토 실시
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측관리 미흡 | M(2) | H(4) | 흙막이 가시설 주변에 계측기 설치 계획을 설계도면에 반영 | 계측값이 기준치 이상의 허용범위를 초과할 경우에 대비한 긴급조치계획 수립
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 가이드빔 미설치 | M(2) | M(3) | Sheet pile시공 시 가이드빔 적용 | 흙막이 구조물 계측계획 수립 및 시행
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(3) | 안전난간 시설을 설계도면에 반영 | 흙막이가시설 상·단부 안전난간 설치 등 안전시설 설치 및 유지
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조계산서 누락 | M(2) | M(3) | 가시설 구조검토를 설계도에 반영하여 안전성 확보 | 관로 매설 시 굴착 작업 및 간이흙막이 시공순서 준수
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 위치 및 규격 설계도면 미표기 | M(2) | M(3) | 간이 흙막이 형식별 설치위치를 설계도서에 반영 | 간이 흙막이 형식별 설치위치 준수
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 강재 사용 | M(2) | M(3) | - | 재사용 가설재 품질시험계획 수립 및 실시
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전대 부착설비 누락 | M(3) | H(4) | 안전대 부착설비 설계도서 반영 | 작업자 안전대 착용 관리/감독
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 흙막이 가시설 상부 추락방지시설 누락 | H(4) | M(3) | 흙막이 상부 안전난간 설치 위한 상세도 반영 | 안전난간 설치규정 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 횡단 지장물 저촉으로 인한 흙막이 미설치 | M(2) | M(3) | 지장물 저촉구간 하부 토류판, 마대 등의 대체시공 방안 검토 | 굴착작업 작업자 안전수칙 및 정밀 계측 수행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이흙막이 구조검토 미시행 | M(3) | M(3) | 간이흙막이 구조검토를 시행하여 설계도서에 반영 | 간이흙막이 설치 안전수칙 준수
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 지보재 설치시 구조검토 미흡 | M(3) | M(3) | 지보재 설치를 고려한 흙막이 구조검토 수행 | 설치시 시공순서 준수 및 정밀 시공관리, 흙막이 주변 과재하 금지
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 기타 | 하천 범람에 따른 흙막이 가시설 浮上 등 붕괴위험 | L(2) | M(3) | 추진구 및 도달구 하천 저지대 위치에 따른 안전조치 사항 Note 반영 | 하천 최대 홍수위 대비 비상시 (침수/범람)안전조치
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 끼임 | 충돌 | L(2) | M(3) | 지하매설물(지장물) 표식 설치 및 위험지역을 지정하여 시공하도록 설계도면에 명시 | 작업시 하부로 근로자 접근 금지 및 안전관리자 입회하에 시공
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조계산 누락 | H(3) | H(4) | 흙막이 구조검토 및 조립상세도 작성 | 단계별 굴착,흙막이 설치등 시공순서 준수
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전대 부착설비 미설치 | H(3) | H(4) | 흙막이 벽체 띠장 안전대 부착설비 도면 작성 | 보걸이에 띠장 떨어짐 방지조치 실시
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 앵커 긴장력 확보 미흡 | H(3) | H(3) | 앵커 긴장력 확보 대책방안 설계도서에 반영 | 어스앵커 작업 안전지침 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 건설기술진흥법 상 안전관리계획 미수립으로 인한 위험 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 안전관리계획서 및 시공계획서 수행 여부 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 임의시공 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 시공순서도 작성 | 설계도서 준수하여 안전한 흙막이 가시설 시공
토목 | 터널 | 철도터널 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 토류판 강도 부족 | M(3) | M(4) | 가시설 흙막이 토류판 설계사양(두께 계산)제공 및 토류판의 응력 안정성(휨, 전단) 검토 후 도면 반영 | 굴착작업 작업자 안전수칙 준수 및 자재사양 확인 관리
토목 | 터널 | 철도터널 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 뒤 | 굴착작업 | 탈락 | 교통사고 | 지하수 및 토립자 유출 | M(3) | M(3) | 토사지층 및 암반구간 +1m 까지 차수그라우팅을 반영 | 시공 및 계측관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 우각부 미보강 | M(3) | H(4) | 우각부 모서리 쐐기 반영하여 우각부 보강 | 구조적 취약부위 상시 계측 및 점검
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 해체시 검토 누락 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 구조검토시 해체시 검토 반영 | 해체 순서 준수 및 흙막이 굴착계획에 대한 시공계획 수립
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이 흙막이 구조검토 미흡 | M(3) | H(4) | 간이 흙막이 가시설 구조 검토 수행하여 구조 안전성 저감 대책 확보 | 굴착작업 작업자 안전수칙 및 정밀 계측 수행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립식 간이흙막이 시공순서도 미작성 | M(3) | M(3) | 조립식 간이흙막이 시공순서도를 작성하여 설계도서에 반영 | 간이흙막이 설치 안전수칙 준수
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 근입깊이 부족 | M(3) | M(3) | 흙막이가시설 근입장에 대한 안정성 검토 | 작업전 확인점검 및 안정성검토 확인
토목 | 터널 | 철도터널 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 저면 굴착 | M(3) | M(4) | 흙막이 벽체 좌·우 지지체 배치를 보완하여 벽체 안정성을 확보 | 굴착작업 작업자 안전수칙 준수 및 자재사양 확인 관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 물체에 맞음 | 흙막이 벽체 허용변위 기준 미흡 | M(3) | H(4) | 흙막이 벽체 허용변위 안전성 해석 수행 | 굴착작업 작업자 안전수칙 및 정밀 계측 수행
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 단부 안전난간 미설치 | M(2) | M(3) | 굴착상부에 작업자 추락 방지를 위해 안전난간 설치상세도 반영 | 반입 전 후, 자재의 적정성 검수
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 차수관리 미흡 | M(3) | M(3) | 지층조건에 적합한 차수공법 선정 | 설계 공법 준수 및 설계도서 확인 시공, 반입 전후, 자재의 적정성 검수
토목 | 터널 | 철도터널 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 뒤 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 배면 뒤채움 미흡 | L(2) | M(4) | 배면 침하방지대책 도면 Note 및 시방서 반영 | 상시 지반침하 확인, 변위 확인 위한 계측관리 및 작동 여부 주기적 확인
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 스티프너 설치 미흡 | M(2) | M(3) | 흙막이 가시설 스티프터 추가 설치 | 쉬트파일 시공 시 안전수칙을 준수하여 위험요소 제거
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 기타 | 깔림 | 간이흙막이 지장물 통과구간 발생시 임의 시공 | M(3) | M(3) | 지장물 통과구간 시공계획 수립 | 굴착시 줄파기 등을 실시하여 보다 안전한 시공 실시
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 지반 변위에 따른 붕괴 위험 | L(2) | M(3) | 계측기 설치 및 관리기준 Note 반영 (지하수위계,경사계,하중 및 침하계, 응력계 등) | 계측 수행계획서 작성 및 정기적 측정 후 제 기능 유지관리
건축 | 건축물 | 업무시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 흙막이 상하 이동중 근로자 추락위험 | M(3) | M(3) | 이동통로 설치 상세도 작성 | 이동통로 설치 기준 준수 확인점검 계획 수립 필요
건축 | 건축물 | 업무시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 설치 및 해체 순서 미준수로 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 흙막이 설치 해체 순서도 작성 | 설치해체 작업 순서 준수 확인점검 계획 수립 필요
조경 | 기타 |  | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 상세도면 미흡 | M(3) | H(4) | 띠장, 띠장 우각부, 버팀대 이음부 상세도면 작성 | 조립도 준수 및 설치 해체 안전수칙 준수
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 강재 허용응력 부족 | L(2) | M(3) | - | 허용응력 확보 및 신강재 사용
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 없음 | 없음 | 양수계획 미수립 | M(3) | M(3) | 굴착구간내 배수/양수계획 수립 | 설계된 배수/양수계획에 따른 침수방지대책 준수
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체계획 미수립 | H(3) | H(4) | 흙막이가시설 해체단계의 안전성 검토 및 시공순서도 작성 | 가시설 해체시 시공순서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 띠장 연결부 보걸이 지지력 부족 | M(2) | H(4) | 가시설 보걸이 형상을 앵글 부재 로 변경하여 보걸이 지지력 증대 | 굴착작업 작업자 안전수칙 준수 및 자재사양 확인 관리
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 검토 미실시 | L(2) | H(4) | 지보재 해체 단계를 포함한 흙막이가시설 구조안전성 검토 실시 | 흙막이가시설 설치 및 해체순서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 토류판 설치 시 과굴착 | M(3) | M(3) | 토류판 설치에 대한 상세도 작성 | 굴착 후 신속하고 흙막이판 사이에 틈새가 발생하지 않도록 설치, 40mm 이상 걸침길이 확보
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 깔림 | 추진력, 반력벽에 대한 안정성 미검토 | M(3) | M(3) | 추진구간 추진력, 반력벽에 대한 구조적 안전성 검토하여 반영 | 추진관의 외경과 길이, 반력벽의 폭과 두께, 기계장치들의 설치 및 작업 공간을 고려하여 작업계획 수립
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 물체에 맞음 | 흙막이 벽체 허용변위 기준 미흡 | M(3) | H(4) | 흙막이 벽체 허용변위 안전성 해석 수행 | 굴착작업 작업자 안전수칙 및 정밀 계측 수행
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측관리미흡 | M(3) | M(3) | 가설 흙막이의 계측계획 및 계측 배치도 상세 수립 반영 | 반입 전 후, 자재의 적정성 검수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 가설재 품질시험 미흡 | M(3) | M(3) | 가설기자재 품질관리계획 수립 및 “품질시험 실시”후 기자재의 성능 확인 후 사용토록 지침제시 | 품질계획서 수립시 시험계획 수립시행
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 토류판 강도 부족 | M(3) | M(4) | 가시설 흙막이 토류판 설계사양(두께 계산)제공 및 토류판의 응력 안정성(휨, 전단) 검토 후 도면 반영 | 굴착작업 작업자 안전수칙 준수 및 자재사양 확인 관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 상부 하중증가 | L(2) | H(4) | 흙막이 상부 허용하중값 표기 | 장비중량 및 토사량 등 검토하여 작업순서 확인
토목 | 터널 | 철도터널 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 낙하 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설물 설치불량 | M(3) | M(3) | 안전계단, 안전통로, 가설울타리 등의 설치기준을 설계도서에 명시하고 준수 | 가설통로 사용 중 상시 안전점검 시행
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 우수배출을 위한 배수계획 수립 | 우수 유입방지 상세계획 수립
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(3) | 안전난간 시설을 설계도면에 반영 | 흙막이가시설 상·단부 안전난간 설치 등 안전시설 설치 및 유지
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 설계응력 미확보된 재사용자재 사용 | M(3) | H(4) | 재사용 강재 사용시 품질상태 확인 후 안전성 확인토록 설계도서에 명기 | 재사용 가설기자재 반입시 검수 방법 및 품질관리 철저
토목 | 터널 | 철도터널 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 뒤 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지하수위 상세검토 미흡 | M(3) | M(3) | 지하수 관련사항 설계도서에 추가 제시 | 지하수위 유입에 따른 양수처리 계획수립 및 쉬트파일의 안전보건 작업지침 준수
토목 | 터널 | 철도터널 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 기타 | 전도 | 감전 | 침수 | M(3) | M(3) | 복공판 설치위치를 도로면보다 높은 곳에 위치하도록 설계도면에 반영 | 복공판 설치고 확인, 누전차단기 설치 및 양수기 현장비치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 설치.해체 시공순서도 작성 | 설치, 해체에 대한 시공 계획을 수립(시공계획서)
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 우수배출을 위한 배수계획 수립 | 우수 유입방지 상세계획 수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업허가제 미도입 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
조경 | 기타 |  | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외벽 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측 미흡 | M(3) | H(4) | 계측계획을 반영 도면 작성 | 도면에 의거 계측 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_간이흙막이 설치해체 순서 미작성 | L(2) | H(4) | 간이흙막이 설치해체 순서 작성 | 지장물 횡단구간 간이흙막이 설치계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 흙막이 단부 안전난간 미설치 | M(3) | H(4) | 관로굴착구간 안전난간 설치상세도 작성 | 흙막이 상하부 승강용 사다리 설치기준 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전대 부착설비 누락 | M(3) | H(4) | 안전대 부착설비 설계도서 반영 | 작업자 안전대 착용 관리/감독
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 모서리 쐐기 미반영 | M(2) | H(4) | 가시설 상세도에 우각부 모서리 쐐기 반영 | 시공순서 준수, 되메우기 완료 후 가시설 해체
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(3) | 안전난간 시설을 설계도면에 반영 | 흙막이가시설 상·단부 안전난간 설치 등 안전시설 설치 및 유지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 상세 계획 누락 | M(2) | M(3) | 간이 흙막이 구조검토 및 상세도 첨부 | 간이흙막이 시공 시 안전규정 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업 공간 협소 | M(2) | M(3) | 흙막이 폭은 작업공간이 확보될 수 있도록 설계 | 간이흙막이 시공 시 안전규정 준수
토목 | 터널 | 철도터널 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 뒤 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 토류판 강도 부족 | M(3) | M(4) | 가시설 흙막이 강재토류판 설계 사양 (두께 계산) 제공 및 토류판 허용응력 등 검토 | 굴착작업 작업자 안전수칙 준수 및 자재사양 확인 관리
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 토류판 강도 부족 | M(3) | H(4) | 가시설 흙막이 토류판 목재 설계 사양 (두께계산)제공 및 토류판의 응력 안정성(휨, 전단) 검토 후 도면 반영 | 굴착작업 작업자 안전수칙 준수 및 자재사양 확인 관리
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 상세 계획 누락 | M(2) | M(3) | 간이 흙막이 구조검토 및 상세도 첨부 | 간이흙막이 시공 시 안전규정 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_간이흙막이가시설 안전성 미검토 | M(3) | M(3) | 간이흙막이가시설 안전성 검토 | 현장계측 및 관리기준 설정
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이흙막이 구조계산서 누락 | M(3) | M(3) | 간이흙막이 구조계산서를 설계도서에 반영 | 간이흙막이 설치 및 해체시 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 부딪힘 | 사전작업허가제 미시행 | M(3) | M(3) | 위험공종 작업 착수전 작업허가 절차 준수하여 작업 시행토록 도면반영 | 표준 안전 수칙 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 설치.해체 시공순서도 작성 | 설치, 해체에 대한 시공 계획을 수립(시공계획서)
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 시공순서 오류에 의한 위험잠재 | L(2) | L(2) | 흙막이 가시설 시공순서도 반영 | 흙막이 가시설 시공계획 수립 및 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업 공간 협소 | M(2) | M(3) | 흙막이 폭은 작업공간이 확보될 수 있도록 설계 | 간이흙막이 시공 시 안전규정 준수
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 검토 미실시 | L(2) | H(4) | 지보재 해체 단계를 포함한 흙막이가시설 구조안전성 검토 실시 | 흙막이가시설 설치 및 해체순서 준수
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 설치.해체 시공순서도 작성 | 설치, 해체에 대한 시공 계획을 수립(시공계획서)
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 작업허가제 미도입 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수 전 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 추진구간 추진상세계획 미수립 | M(3) | M(3) | 추진구간 상세설계를 설계도서에 반영 | 추진시 적절한 시공순서에 맞춰 안전한 시공 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_간이흙막이가시설 안전성 미검토 | M(3) | M(3) | 간이흙막이가시설 안전성 검토 | 현장계측 및 관리기준 설정
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업 공간 협소 | M(2) | M(3) | 흙막이 폭은 작업공간이 확보될 수 있도록 설계 | 간이흙막이 시공 시 안전규정 준수
토목 | 터널 | 철도터널 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 장마철 지하수위 상승 | M(3) | M(4) | 굴착 지반저면 안전성 검토 | 우기시 수위변동 확인 등 계측관리 철저
토목 | 터널 | 철도터널 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 강재 품질 미흡 | L(2) | M(4) | 재사용 강재 사용기준 제시 | 재사용 강재 설계사항 준수 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 추진구간 반력벽에 대한 안정검토 누락 | M(3) | M(3) | 추진구간 반력벽에 대한 안정검토 | 추진시 적절한 시공순서에 맞춰 안전한 시공 실시
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조적안정성 미검토 | M(3) | L(2) | 가시설 구조검토를 설계도에 반영하여 안전성 확보 | 설치, 해체 순서도 작성 및 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 우수 및 지하수 배제계획 수립 | M(3) | M(3) | 터파기 구간 우수 및 지하수 배제계획 미비로 침수 및 붕괴 위험 | 우기시 안전상태 상시 점검
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전관리비 미계상으로 안전관리 미흡 | M(3) | M(3) | 건설기술진흥법 시행규칙 제60조에 의거하여 건설공사 안전관리에 필요한 비용을 계상함 | 안전관리비 산정이 적정한지 검토하고 해당 목적에만 사용하도록 관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 상하 이동위한 이동통로 미설치 | M(3) | M(3) | 지상에서 하부 굴착면까지 통행할 수 있는 이동통로 상세도 작성 | 작업 전 지상에서 하부굴착면까지 통행할 수 있는 안전통로 계획수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 단부 안전난간 미설치 | M(2) | M(3) | 굴착상부에 작업자 추락 방지를 위해 안전난간 설치상세도 반영 | 반입 전 후, 자재의 적정성 검수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립식 간이흙막이 시공상세도 미작성 | M(3) | M(3) | 조립식 간이흙막이 시공상세도 작성 | 간이흙막이 설치 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 간이흙막이 상부 안전시설물 설치 미흡 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 근접 시공시 근로자 추락 방지를 위해 안전난간을 설치할 수 있도록 설계도서에 반영 | 흙막이 가시설 상부에 안전난간을 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | - 안전대 부착설비 누락 | M(2) | M(3) | Wale 상부에 안전대 설비(로프)를 Wale 설치 시 마다 설치하여 추락 재해 예방 | 굴착작업 표준안전수칙 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(3) | M(4) | 터파기 구간 근접 시공시 근로자 추락 방지를 위해 안전난간을 설치할 수 있도록 설계도서에 반영 | 굴착구간 상부에 안전난간을 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 우각부 모서리보강재 미반영 | M(2) | H(4) | 우각부 모서리 쐐기보강으로 안전성 확보 | 굴착작업 작업자 안전수칙 준수 및 자재사양 확인 관리
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 되메우기 시 띠장 선해체 | M(2) | H(4) | 굴착되메우기 공사시 표준버팀대의 2,3단 선해체 방지를 위해 상세순서도 제시및 유의사항으로 추가 | 굴착작업 표준안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 조립식 간이흙막이 상부 안전난간 미시공 | H(4) | M(2) | 조립식 간이흙막이 상부 안전난간을 시공하도록 시공상세도를 작성하여 설계도서에 반영 | 안전난간 설치 시 설치규정 준수로 작업자 추락위험 제거
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 설치해체 순서도 미작성 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 설치해체 순서도 작성 | 흙막이가시설 설치해체 순서도 준수
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 선행하중잭 미설치 | L(2) | M(4) | 구조검토 결과 필요유무에 따라 선행하중잭 설치 | 시공중 발생할 수 있는 과다변위에 대한 신속한 대처
건축 | 건축물 | 업무시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 흙막이 가시설 근로자 승강설비 설치 누락 | M(3) | M(2) | 흙막이 가시설 승강설비 설치를 위한 시공상세도를 작성, 반영 | 가설통로 설치 시 설치기준 준수 및 안전수칙 준수로 추락 및 전도위험 제거
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업공간 협소 | M(2) | M(3) | 흙막이 폭은 작업공간이 확보될 수 있도록 설계 | 간이흙막이 시공 시 안전규정 준수
조경 | 기타 |  | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토 미흡 | M(3) | H(4) | 구조검토를 통해 안전성 확인 | 작업계획에 의거 조립 및 해체
조경 | 기타 |  | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외벽 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측 미흡 | M(3) | H(4) | 계측계획을 반영 도면 작성 | 도면에 의거 계측 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이 흙막이 가시설 구조계산 누락 | M(3) | H(4) | 간이흙막이 가시설 안정검토 실시하여 설계도서에 첨부 | 시간 경과에 따른 현장여건 변화로 인한 흙막이 등의 설계조건 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이 흙막이 설치 시 근로자 임의 작업 | M(3) | M(3) | 간이흙막이 설치 및 해체시의 시공순서도 작성 | 설계도면 내 설치·해체순서도에 따라 안전한 시공 수행
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 뒤 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 단계별 시공계획 미흡 | L(2) | M(4) | 단계별 가시설 시공순서도 제시 | 가시설 설계사항 준수 시공
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설물 설치불량 | M(3) | M(3) | 안전계단, 안전통로, 가설울타리 등의 설치기준을 설계도서에 명시하고 준수 | 가설통로 사용 중 상시 안전점검 시행
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 지하수 누수 | M(3) | M(3) | 1차주입(몰탈저압주입), 2차주입(팩커주입) 천공 후 최대한 단축시공하여 어스앵커 홀을 통한 누수가 최소화 되도록 설계도서에 명기 | 지하수 및 강수에 대한 배수계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측관리미흡 | M(3) | M(3) | 가설 흙막이의 계측계획 및 계측 배치도 상세 수립 반영 | 반입 전 후, 자재의 적정성 검수
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 가시설 설치, 해체순서 미준수 | M(3) | M(3) | 굴착 단계별 작업순서도 작성(작업 단계별 굴착선 표시) | 굴착단계별 작업 순서 준수하여 시공
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공순서 미준수 | M(2) | M(4) | 조립식 간이 흙막이 시공순서도 작성 | 시공 순서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 가시설 상단부 안전난간 미설치 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 상부 안전난간 설치 상세도 작성 | 흙막이 단부는 근로자 추락방지를 위해 안전난간 설치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공순서 미준수 | M(2) | M(4) | 보강상세도 작성 | 시공순서준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업 공간 협소 | M(2) | M(3) | 흙막이 폭은 작업공간이 확보될 수 있도록 설계 | 간이흙막이 시공 시 안전규정 준수
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 뒤 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과긴장, 과소긴장 | M(3) | L(2) | 현장에서 인장력 확인 조치에 대해서 시행할 수 있도록 노트 기입 | 설계도서 준수하여 인장력 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토 미실시 | M(2) | M(4) | 간이흙막이 시공순서도 작성 및 구조검토 실시 | 시공순서 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_흙막이가시설 안전성 검토시 재사용 계수 미반영 | M(3) | M(3) | 흙막이가시설 안전성 검토시 재사용계수 반영 | H Pile 하역 및 적재계획 수립
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업 공간 협소 | M(2) | M(3) | 흙막이 폭은 작업공간이 확보될 수 있도록 설계 | 간이흙막이 시공 시 안전규정 준수
토목 | 터널 | 철도터널 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 기타 | 감전 | 양수계획 미수립 | M(3) | M(3) | 굴착구간내 배수 및 양수계획 수립 | 설계된 배수/양수계획에 따른 침수방지대책 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 토류판 설치 시 과굴착 | M(3) | M(3) | 토류판 설치에 대한 상세도 작성 | 굴착 후 신속하고 흙막이판 사이에 틈새가 발생하지 않도록 설치, 40mm 이상 걸침길이 확보
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이가시설 설치, 해체시 구조계산서 미반영 | L(2) | L(3) | 흙막이가시설 설치, 해체시 구조계산서 반영 | 흙막이가시설 설치, 해체시 반영된 구조계산서를 확인하고 작업 전 관리자의 확인 및 배치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 가설재 사용시 주의사항 미흡으로 부식 또는 변형된 부재 사용 | L(2) | L(2) | 재사용 가설재 사용에 따른 유의사항 도면 명기 | 재사용 가설재 사용시 부식 또는 변형된 재료 반입금지
조경 | 기타 |  | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 임의시공 | M(3) | H(4) | 도면에 명기 (파일 관입깊이) | 기준에 의거 설치 및 관리 감독 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 되메우기 시 띠장 선해체 | M(2) | H(4) | 굴착되메우기 공사시 표준버팀대의 2,3단 선해체 방지를 위해 상세순서도 제시및 유의사항으로 추가 | 굴착작업 표준안전수칙 준수
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 용접작업 | 화재 | 화상 | 용접불씨 비산 | L(2) | H(4) | 화기작업계획서 작성 화재예방 대책 수립 | 소화기 및 화기 감시자 배치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이 흙막이 구조계산서 미반영 | L(2) | L(3) | 간이 흙막이에 대한 구조계산을 반영하여 안전성 확보 | 간이 흙막이 구조계산 자료를 반영하여 시공 시 안전성 확보
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 구조계산 누락 | M(3) | M(4) | 흙막이 가시설 안정검토 실시하여 설계도서에 첨부 | 설계시와 시공시의 시간경과에 따른 현장여건 변화로 인한 흙막이 등 설계조건 확인
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 사다리식 통로 상세도 누락 | M(3) | M(3) | 사다리식 통로 상세도 작성 | 승하강로 안전난간 설치
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체 구조적 안전성 미검토 | L(2) | H(4) | 흙막이 가시설 해체 시 구조적 안전성 검토 | 흙막이 구조물 계측계획 수립 및 시행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 건설기술진흥법 안전관리비 누락 | M(3) | M(3) | 건설기술진흥법 시행규칙에 의거하여 안전관리에 필요한 비용 간접공사비에 계상 | 건설기술진흥법에 따른 안전관리비 주의사항 숙지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 흙막이 가시설 상부 추락방지시설 누락 | H(4) | M(3) | 흙막이 상부 안전난간 설치 위한 상세도 반영 | 안전난간 설치규정 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이흙막이 상세도 오류 | M(3) | H(4) | 설계도면과 수량산출서, 내역서와 일치하게 반영 | 설계도서 시공순서도 등을 준수하여 안전한 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이흙막이 구조안전성검토 누락 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 구조 안전성검토 실시 | 간이흙막이 시공시 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 상하 이동을 위한 이동통로 미설치 | M(3) | M(3) | 지상에서 하부 굴착면까지 통행할 수 있는 이동통로 상세도 작성 | 작업 전 지상에서 하부굴착면까지 통행할 수 있는 안전통로 계획수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 위치 및 규격 미표기 | M(3) | H(4) | 설계도면 내 흙막이 가시설 위치 및 규격 표기 | 굴착공사시 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 작업허가제 미도입 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수 전 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 건설기술진흥법 상 안전관리계획 미수립으로 인한 위험 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 안전관리계획서 및 시공계획서 수행 여부 확인
조경 | 기타 |  | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 상세도면 미흡 | M(3) | H(4) | 띠장, 띠장 우각부, 버팀대 이음부 상세도면 작성 | 조립도 준수 및 설치 해체 안전수칙 준수
토목 | 터널 | 철도터널 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 지반 과굴착 및 근로자 안전대 미착용 | M(3) | M(4) | 가시설 작업높이 고려 지반 과굴착 금지/주형보 작업위치에 안전대걸이(홀)등 설치 | 설계도서 준수하여 설치
토목 | 터널 | 철도터널 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 뒤 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토 및 상세도 미작성 | L(2) | M(4) | 구조검토 수행 및 상세도 작성, 지반보강계획(차수 및 C.I.P) 도면 작성 | 흙막이가시설 설계사항 준수 시공
토목 | 터널 | 철도터널 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공순서 및 유의사항 미준수 | L(2) | M(4) | 227정거장 외부출입구 #1 가시설 시공순서도 및 상세도 제시 | 흙막이가시설 시공순서도 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이단부 상재하중 미고려 | M(3) | H(4) | 흙막이 굴착 선단부에 적용되는 교통하중, 작업하중, 진동 등을 고려하여 재반영 필요 | 굴착작업 작업자 안전수칙 준수 및 자재사양 확인 관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 강재 사용 | M(2) | M(3) | - | 재사용 가설재 품질시험계획 수립 및 실시
토목 | 터널 | 철도터널 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 장마철 지하수위 상승 | M(3) | M(4) | 배수시설 설치계획 수립 및 가시설내 수위증가 억제 | 가배수로, 집수정 위치 등 상세도 작성, 감전사고 방지를 위한 안전관리대책 수립
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 기타 | 기타 | 지수재 미설치 | L(2) | H(4) | Sheet-Pile 팽창지수재 설치 | 흙막이가시설 설치 및 해체 작업 시 도면 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 없음 | 기타 | 팽창지수재 설치 누락 | M(2) | M(3) | 팽창지수제 설치로 지하수 누수 차단 | 지하수위에 따른 양수처리 반영
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 정기안전점검 누락 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 발주처와의 협의 후 안전관리계획서에 따라 주기에 맞게 정기안전점검 실시
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 구조 안전성 미검토로 인한 흙막이벽 붕괴 | M(2) | M(4) | 지하수위를 고려한 흙막이 구조검토 실시 | 가설구조물에 대한 구조검토 실시
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이 흙막이 가시설 시공순서도 누락에 의한 시공오류 | L(2) | L(3) | 간이 흙막이 가시설에 대한 시공순서도를 반영 | 간이 흙막이 가시설에 대한 시공순서도에 따라 진행하고 시공 오류로 인한 붕괴를 방지하여 안전성 확보
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 가시설 밀림방지 앵글 설치 누락 | M(3) | M(3) | 가시설 상세도에 밀림방지 앵글 반영 | 흙막이 가시설 설치 및 해체시 안전수칙 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 고소작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 흙막이 가시설 및 구조물의 고소작업 중 떨어짐 | M(2) | M(4) | 고소작업시 안전대걸이시설 2인이상 걸기 금지표기 | 안전대개인별 구명줄 설치 사용 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 작업허가제 미도입 | M(2) | M(3) | - | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 누락 | M(3) | H(4) | 굴착지 내부 배수계획 수립 | 감전 예방조치 계획
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조계산서 누락 | M(2) | M(3) | 가시설 구조검토를 설계도에 반영하여 안전성 확보 | 관로 매설 시 굴착 작업 및 간이흙막이 시공순서 준수
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 설치/ 해체 순서도 미작성 | L(2) | M(3) | 흙막이 가시설 설치/해체 순서도 작성 | 흙막이가시설 설치 및 해체 작업 시 도면 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 건설기술진흥법 안전관리비 누락 | M(3) | M(3) | 건설기술진흥법 시행규칙에 의거하여 안전관리에 필요한 비용 간접공사비에 계상 | 건설기술진흥법에 따른 안전관리비 주의사항 숙지
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이흙막이 구조안전성검토 누락 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 구조 안전성검토 실시 | 간이흙막이 시공시 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 건설공사 안전관리비 계상 누락 | M(3) | M(3) | 공사 내역에 산업안전보건관리비와는 별개의 “건설공사 안전관리비를 계상”하여 반영 | 건설공사 안전관리비 계상 반영 및 안전관리계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 흙막이 단부 안전난간 미설치 | M(3) | H(4) | 관로굴착구간 안전난간 설치상세도 작성 | 안전난간 설치기준 준수
토목 | 터널 | 철도터널 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 뒤 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이벽 변형, 인접지반 거동 | L(2) | M(4) | 가시설 계측계획 도면 작성 및 계측기 설치, 측정, 특기사항 등 Note 수록 | 흙막이 가시설 계측기 설치 평면 및 단면도 설계 반영
토목 | 터널 | 철도터널 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설 미흡 | M(3) | M(3) | 이동공간 및 작업공간에 안전난간 설치로 작업자 추락 방지 | 안전시설물 상태점검 후 작업자 투입
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 감전 | 누전 차단기 미설치 | L(2) | L(2) | - | 양수기 점검 시 해당전로 계폐기 차단 및 누전차단기 설치
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 없음 | 기타 | 안전관리 미흡 | L(2) | M(3) | - | 안전관리 이행여부확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 구조계산 미흡 | M(3) | H(4) | 추진 및 발진기지 흙막이 가시설 구조계산서 작성 | 흙막이 가시설 자재 사용시 품질관리 철저
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 우각부 쐐기 미반영 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 우각부 쐐기 반영 | 흙막이 가시설 설치 및 해체시 안전수칙 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 작업허가제 미도입 | M(2) | M(3) | - | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
토목 | 터널 | 철도터널 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 기타 | 배수처리계획 미흡 | M(4) | M(3) | 굴착구간내 배수 및 집수정계획 설계도서에 수록 및 구간별 시공중 물푸기 수량 반영 | 설계된 배수/양수계획에 따른 침수방지대책 준수
토목 | 터널 | 철도터널 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 뒤 | 설치작업 | 붕괴 | 교통사고 | 부등침하 | M(3) | M(3) | H-Pile 되메우기 구간은 모래 또는 몰탈채움을 실시하고, 모래채움 시 물다짐을 수행하도록 설계도면 명시 | 양질의 모래 사용 및 다짐관리 철저, 침하상태 상시 검측
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 가시설 설치구간 상부 안전시설물 미흡 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 상부 안전난간 설치 위한 상세도 반영 | 안전난간 설치규정 준수
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 해체순서 미준수 | M(2) | H(4) | 흙막이 가시설 해체순서도 작성 | 안전관리계획서 수립 시 H-BEAM인발시 안전관리대책을 참조하여 수립
산업환경설비 | 환경시설 | 공공폐수처리시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 검토 미실시 | L(2) | H(4) | 지보재 해체 단계를 포함한 흙막이가시설 구조안전성 검토 실시 | 흙막이가시설 설치 및 해체순서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_간이흙막이 설치해체 순서 미작성 | L(2) | H(4) | 간이흙막이 설치 해체 순서 작성 | 지장물 횡단구간 간이흙막이 설치계획 수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 설치위치표기 미흡 | M(3) | M(3) | 간이흙막이 형식별 설치위치 도면 표기 | 간이흙막이 시공시 설치 위치 및 규격 등 확인 철저
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업 허가제 미도입 | L(1) | H(4) | - | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 굴착작업 시 단차구간 불안전 통행에 의한 근로자 추락위험 | L(2) | L(2) | 단차구간 승강설비 설치도면 반영 | 단차구간 발생 시 승강설비 설치관리 철저
건축 | 건축물 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 흙막이 단부 안전난간 미설치 | M(3) | H(4) | 관로굴착구간 안전난간 설치상세도 작성 | 흙막이 상하부 승강용 사다리 설치기준 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이 흙막이 구조검토 누락에 의한 흙막이 변형 등 위험잠재 | L(2) | L(3) | 간이흙막이 구조계산서 반영 | 구조검토서에 의한 굴착 및 흙막이 설치관리 철저
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 미검토 | M(3) | H(4) | 흙막이 구조안전성 검토 및 시공상세도면 작성 | 흙막이 계측관리 철저
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 지보공 흙막이 굴착작업 | L(2) | M(4) | 흙막이 지보공 연결상세도 설계도면 명기 | 흙막이 가시설 안전작업 계획 구립 및 관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_간이흙막이가시설안전성 미검토 | M(3) | M(3) | 간이흙막이가시설 안전성 검토 | 현장계측 및 관리기준 설정
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_간이흙막이 설치해체 순서 미작성 | L(2) | H(4) | 간이흙막이 설치해체 순서 작성 | 지장물 횡단구간 간이흙막이 설치계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 안전조치 부적정 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 안전성 확인 | 흙막이공사 안전보건작업에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | M(3) | 토류판 설치 상세도 작성 | 흙막이가시설 설치 및 해체 작업 시 도면 준수
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 없음 | 기타 | 안전관리 미흡 | L(2) | M(3) | - | 안전관리 이행여부확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 앞 | 이동 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 추락 방지 안전시설 미설치 | M(3) | H(4) | 조립식 간이흙막이 상부 안전난간 설치 예시도를 설계도면에 반영 | 작업 전, 후 안전점검을 통하여 안전난간대 설치상태 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 우수배출을 위한 배수계획 수립 | 우수 유입방지 상세계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 시공순서 오류에 의한 무너짐 등 위험잠재 | L(2) | L(2) | 흙막이 가시설 시공순서도를 설계에 반영 | 흙막이 가시설 시공순서 준수 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 위치 및 규격 설계도면 미표기 | L(2) | M(3) | 간이 흙막이 형식별 설치위치를 설계도서에 반영 | 간이흙막이 시공 시 안전규정 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 승강설비 상세도 미작성 | L(2) | H(4) | 흙막이 가시설 승강설비 상세도 작성 | 승강설비에서 미끄러지는 것을 방지하도록 아웃트리거를 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | L(2) | M(3) | 안전난간 시설을 설계도면에 반영 | 흙막이가시설 상·단부 안전난간 설치 등 안전시설 설치 및 유지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체 구조적 안전성 미검토 | L(2) | H(4) | 흙막이 가시설 해체 시 구조적 안전성 검토 | 흙막이 구조물 계측계획 수립 및 시행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 기타 | 기타 | 접합부 강성부족 | L(2) | H(4) | 보강 스티프너 2개소 이상 설치 | 어스앵커 설치 및 해체 작업 시 작업내용 및 순서 숙지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 용접작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 띠장 상부 안전대 부착설비 설치 | 안전대 사용지침 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전성 미계산 | L(2) | M(3) | 관로 조절식 간이 흙막이에 대한 안전성검토 반영 | 관로매설공사 안전보건작업 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | RAKER흙막이 가시설 설치, 해체 | M(3) | M(4) | RAKER 시공순서도 설계도면 반영 | 설계도면에 의한 작업순서 관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 승강설비 상세도 미작성 | L(2) | H(4) | 흙막이 가시설 승강설비 상세도 작성 | 승강설비에서 미끄러지는 것을 방지하도록 아웃트리거를 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전대 부착설비 미설치 | M(3) | M(3) | 안전대 부착설비 설계도서 반영 | 안전대 부착설비 사전 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | M(3) | 토류판 설치 상세도 작성 | 흙막이가시설 설치 및 해체 작업 시 도면 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토서 미작성 | M(3) | H(4) | 높이 2m 이상 흙막이 지보공 구조검토 실시 | 가설흙막이 작업 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설의 시공순서도 누락으로 위험잠재 | L(2) | L(2) | 흙막이 가시설에 대한 시공순서도 반영하여 안전성 확보 | 굴착구간 상재하중 증가에 의한 붕괴위험 / 상재하중 제거 및 하중관리 철저
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 지하 | 천공작업 | 붕괴 | 깔림 | 앵커천공 | M(3) | H(4) | 앵커천공에 따른 인접시설물의 파손방지 및 간섭 시 앵커 각도 조정설치 | 가시설에 대한 철저한 계측계획 수립
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 미검토 | M(3) | H(4) | 흙막이 구조안전성 검토 및 시공상세도면 작성 | 흙막이 계측관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 가설흙막이 구조검토 미실시로 인한 무너짐 및 작업자 깔림(SK판넬) | M(3) | H(4) | 높이 2m 이상 흙막이 지보공 구조검토 실시 및 상세도 작성 | 가설흙막이 작업 안전수칙 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 끼임 | 조립식 간이흙막이 설치 및 해체순서 미준수로 시공 시 무너짐 | M(2) | H(4) | 가설흙막이 설치 및 해체 순서도 작성 | 흙막이 부재 등 중량물 인양에 대한 작업계획서 수립 및 준수
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체순서 미준수 | M(2) | M(4) | 흙막이가시설 해체 순서도 작성 | 해체 순서에 따른 콘크리트 타설순서 준수
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측기 미설치 | M(2) | M(3) | 흙막이가시설 설치구간 계측기를 설치할 수 있도록 설계도면에 표기 | 변위 발생 시 보강조치 반영
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체순서 미준수 | M(2) | M(4) | 흙막이가시설 해체 순서도 작성 | 해체 순서에 따른 콘크리트 타설순서 준수
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 지하수 유출 | M(2) | M(3) | 지하수 유입량 등 계산 후 양수기 규격 및 수량 표시 | 현장 지하수위조사 및 지하수 유출을 고려하여 설계도면에 지하수위 상승시 안전대책 표기
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 가시설 밀림 방지 스토퍼 미설치 | M(2) | M(3) | 가시설 상세도에 밀림방지 앵글을 반영 | 상시 육안조사를 실시하여 이상변위 확인시 보강조치 실치
산업환경설비 | 환경시설 | 공공폐수처리시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 우수배출을 위한 배수계획 수립 | 우수 유입방지 상세계획 수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 건설기술진흥법 안전관리비 누락 | M(3) | M(3) | 건설기술진흥법 시행규칙에 의거하여 안전관리에 필요한 비용 간접공사비에 계상 | 건설기술진흥법에 따른 안전관리비 주의사항 숙지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 해체단계 구조계산 누락 | L(2) | L(2) | 해체단계 구조계산 반영 | 해체 시 안전기준 준수하여 안전시공
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 없음_간이흙막이 굴착저면부 이동통로 설치계획 미작성 | M(3) | M(3) | 간이흙막이 굴착저면부 이동통로 설치계획 작성 | 현장계측 및 관리기준 설정
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 없음 | 끼임 | 조립식 간이흙막이 설치 시 시공 절차 미준수로 작업자 끼임 | M(2) | H(4) | 가설흙막이 설치 순서도 작성 | 중량물 인양에 대한 작업계획서 수립 및 준수
산업환경설비 | 환경시설 | 공공폐수처리시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 상세도 미작성 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 상세도(시공순서도 포함) 작성 | 설계도서 준수 및 계측기 방호울 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 인양작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 굴착기 줄걸에 용구 불량 | M(3) | H(4) | 굴착기 줄걸이 용구 사용 및 인양능력에 관한 사항을 설계도서에 반영 | 굴착기 이용 인양 작업시 주변 접근 금지 및 신호수 배치
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 감전 | 누전 차단기 미설치 | L(2) | L(2) | - | 양수기 점검 시 해당전로 계폐기 차단 및 누전차단기 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 기타 | 현장 내 안전관리비 계상 | L(2) | M(4) | 가설구조물 안전점검비용 등을 포함한 안전관리비 항목별 적정 계상 | 건설진흥법 시행규칙에 의거 안전관리비 사용관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 건설기술진흥법 제63조에 따른 안전관리비 미계상으로 인한 안전점검 미실시 | M(3) | M(4) | 건설기술진흥법 제63조에 따른 안전관리비를 간접공사비에 계상 | 안전관리비 세부 집행 기준 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성검토 미실시 | M(3) | M(4) | PS자립식 가시설 구조안전성 검토 실시 | 가시설 설치 장비구간 주변 작업자 외 접근금지조치 실시
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(4) | 안전난간 설치 | 수직보호망 설치
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 지하수 유출 | M(2) | M(3) | 지하수 유입량 등 계산 후 양수기 규격 및 수량 표시 | 현장 지하수위조사 및 지하수 유출을 고려하여 설계도면에 지하수위 상승시 안전대책 표기
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측기 미설치 | M(2) | M(3) | 흙막이가시설 설치구간 계측기를 설치할 수 있도록 설계도면에 표기 | 변위 발생 시 보강조치 반영
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 조립식 간이흙막이 구간 이동통로 미반영으로 이동 시 작업자 떨어짐(SK판넬) | M(2) | M(4) | 추락위험구간 안전계단 설계도서 반영 | 설치 전 이동식 사다리 설치기준 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 파열,파단 | 깔림 | 재사용 가설재 사용 시 부식 및 변형위험 | L(2) | L(2) | 재사용 가설재 사용 시 부식 및 변형된 자재 반입 금지 | 재사용 가설재 안전기준 준수하여 안전시공
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전대 부착설비 미설치 | M(3) | M(3) | 안전대 부착설비 설계도서 반영 | 안전대 부착설비 사전 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 임의시공 | M(2) | H(4) | 흙막이 가시설 시공순서도 작성하여 설계도면 반영 | 설계에서 제시된 순서 검토하여 설치 및 해체 작업전 시공계획서 작성
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 구조계산서 누락 | L(2) | L(3) | 누락된 구조계산서 반영 | 설계 안전기 준수하여 안전시공
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착 순서 미준수 | M(3) | H(4) | 가설흙막이 상세도 작성 | 과굴착 금지 및 흙막이 벽체 소단 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 없음 | 기타 | 안전관리 미흡 | L(2) | M(3) | - | 안전관리 이행여부확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 시공순서 오류에 의한 무너짐 등 위험잠재 | L(2) | L(2) | 흙막이 가시설 시공순서도를 설계에 반영 | 흙막이 가시설 시공순서 준수 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이 흙막이 구조검토 누락에 의한 흙막이 변형 등 위험잠재 | L(2) | L(3) | 간이흙막이 구조계산서 반영 | 구조검토서에 의한 굴착 및 흙막이 설치관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조 안정성 미검토 | L(2) | M(3) | 조립식 간이흙막이 구조검토하여 반영 | 간이흙막이 형식별 설치 위치 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 상세도 미작성 | M(3) | M(3) | 조절식 간이 흙막이 상세도 작성(500,600형) | 간이흙막이 형식별 설치 위치 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 없음 | 기타 | 안전관리 미흡 | L(2) | M(3) | - | 안전관리 이행여부확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 흙막이 단부 안전난간 미설치 | M(3) | H(4) | 관로굴착구간 안전난간 설치상세도 작성 | 안전난간 설치기준 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_시공순서도 미흡 | H(3) | H(4) | 흙막이 가시설 설치 및 해체에 대한 단계별 시공순서도 설계반영 | 건설기계 사용에 따른 충돌, 협착, 자재인양시 인양로프 파단 / 건설기계사용시 신호수 및 안전시설물, 안전보호구 착용 및 인양로프 점검 철저
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 옹벽 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착 선단부 하중 증가로 인한 가시설 무너짐 | M(3) | M(3) | 굴착토 굴착깊이 이상 이격 적재 설계도서 반영 | 굴착표준단면에 이격거리 반영 및 사토장, 야적장 관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 흙막이 가시설 상부 안전난간 시공상세도 미작성 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 상부 안전난간 시공상세도 작성 | 안전난간 설치 시 설치규정 준수로 작업자 추락위험 제거
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전난간 미설치 | L(2) | L(2) | 가시설 상단부 안전난간 설치 | 안전감시 활동 강화
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측기 미설치 | M(2) | M(3) | 흙막이가시설 설치구간 계측기를 설치할 수 있도록 설계도면에 표기 | 변위 발생 시 보강조치 반영
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 안전시설물 | 바닥 | 설치작업 | 낙하 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간,생명줄-흙막이 가시설 구조물 작업중 | M(4) | M(4) | 추락예방을 위한 상부 안전난간 및 띠장, 버팀에 생명줄 설치 | 추락위험구간 추락주의 안전표지 설치
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_단계별 Strut 설치 및 해체 굴착계획 상세도 미작성 | M(2) | H(4) | 단계별 Strut 설치 및 해체 굴착계획 상세도 작성 | 흙막이가시설 구간 계측기 설치 및 계측관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전성 미계산 | L(2) | M(3) | 조립식 간이 흙막이에 대한 안전성검토 반영 | 관로매설공사 안전보건작업 기술지침 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 되메우기 시 띠장 선해체 | M(2) | H(4) | 굴착되메우기 공사시 표준버팀대의 2,3단 선해체 방지를 위해 상세순서도 제시및 유의사항으로 추가 | 굴착작업 표준안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | - 안전대 부착설비 누락 | M(2) | M(3) | Wale 상부에 안전대 설비(로프)를 Wale 설치 시 마다 설치하여 추락 재해 예방 | 굴착작업 표준안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 물체에 맞음 | 흙막이 벽체 허용변위 기준 미흡 | M(3) | H(4) | 흙막이 벽체 허용변위 안전성 해석 수행 | 굴착작업 작업자 안전수칙 및 정밀 계측 수행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 우각부 모서리보강재 미반영 | M(2) | H(4) | 우각부 모서리 쐐기보강으로 안전성 확보 | 굴착작업 작업자 안전수칙 준수 및 자재사양 확인 관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 건설공사 안전관리비 계상 누락 | M(3) | M(3) | 공사 내역에 산업안전보건관리비와는 별개의 “건설공사 안전관리비를 계상”하여 반영 | 건설공사 안전관리비 계상 반영 및 안전관리계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 부딪힘 | 사전작업허가제 미시행 | M(3) | M(3) | 위험공종 작업 착수전 작업허가 절차 준수하여 작업 시행토록 도면반영 | 표준 안전 수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무느짐_배수처리불량 | M(2) | H(4) | 굴착저면 우수유입을 고려하여 양수능력을 감안한 양수기 선정 및 배수로 설치 | 굴착후 우수 등으로 인한 굴착 사면 붕괴 / 관로매설공사 안전지침 준수
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 옹벽 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 시트파일 구조계산 미시행 | M(3) | M(3) | 시트파일 시공순서도 설계도서 반영 | 시트파일에 대한 수시 안전점검 실시 및 시공순서 준수
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | L(2) | M(3) | 안전난간 시설을 설계도면에 반영 | 흙막이가시설 상·단부 안전난간 설치 등 안전시설 설치 및 유지
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설의 시공순서도 누락으로 위험잠재 | L(2) | L(2) | 흙막이 가시설에 대한 시공순서도 반영하여 안전성 확보 | 굴착구간 상재하중 증가에 의한 붕괴위험 / 상재하중 제거 및 하중관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | M(4) | 굴착구배 준수하여 굴착 | 굴착공사 표준안전작업지침 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_Sheet Pile 안전성 검토 시 재사용계수 미반영 | H(3) | M(3) | Sheet Pile 안전성 검토 시 재사용계수 반영 | Sheet Pile 하역 및 적재계획 수립
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_Sheet Pile 연결부 차수제 미설치 | H(3) | M(3) | Sheet Pile 연결부 차수제 설치 | 배수펌프 소요대수 및 용량을 산정하여 배수계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전성 미계산 | L(2) | M(3) | 조립식 간이 흙막이에 대한 안전성검토 반영 | 관로매설공사 안전보건작업 기술지침 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이 흙막이 구조검토 미흡 | M(3) | H(4) | 간이 흙막이 가시설 구조 검토 수행하여 구조 안전성 저감 대책 확보 | 굴착작업 작업자 안전수칙 및 정밀 계측 수행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측관리미흡 | M(3) | M(3) | 가설 흙막이의 계측계획 및 계측 배치도 상세 수립 반영 | 반입 전 후, 자재의 적정성 검수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 가설재 품질시험 미흡 | M(3) | M(3) | 가설기자재 품질관리계획 수립 및 “품질시험 실시”후 기자재의 성능 확인 후 사용토록 지침제시 | 품질계획서 수립시 시험계획 수립시행
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체작업에 대한 검토 누락 | M(2) | H(4) | 해체 작업에 대한 시공단계별 구조검토(시공성 고려) | 시공순서 준수,되메우기 완료 후 가시설 해체
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_간이흙막이 설치해체 순서 미작성 | L(2) | H(4) | 간이흙막이 설치해체 순서도 및 이동통로 설치계획도 작성 | 우수유입 및 배수처리계획도 작성
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 물체에 맞음 | 조립식 간이흙막이 설치,해체 시공순서 오류 | M(3) | M(3) | 조립식 간이흙막이 상세도 및 순서도를 설계도서에 반영 | 인양장비 조종자 및 작업근로자 대상으로 특별안전교육을 실시하여 시공순서 공유
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 건설기술진흥법 상 안전관리계획 미수립으로 인한 위험 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 안전관리계획서 및 시공계획서 수행 여부 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이흙막이 내부 우수 유입 | M(2) | H(4) | 우천 대비 간이흙막이 내부 양수기 설치 상세도를 설계도면에 반영 | 우천 시 터파기 구간 내 수중양수기 가 정상가동 될 수 있도록 수시로 점검
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 추진기지 규모 검토 미흡 | M(3) | H(4) | 추진기지 작업공간 규모 안전성 검토 | 막잠면 지반 사전조사 및 차수 보강 시행
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 끼임 | 토류판 걸침길이 부족 | M(3) | M(3) | 토류판 걸침길이 40㎜이상 되도록 설계도서에 반영 | 가설흙막이 공사 시 흙막이 판(토류판) 표준시방서에 따른 설치기준 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 단차구간 불안전 통행에 의한 근로자 추락위험 | L(2) | L(2) | 단차구간 승강설비 설치도면 반영 | 단차구간 승강설비 설치관리 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 매설작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립식 간이흙막이 구조계산서 누락 | M(3) | H(4) | 시공 전 조립식 간이흙막이 구조안전성 검토 | 조립식 간이흙막이 형식별 위치 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 위치 및 규격 설계도면 미표기 | L(2) | M(3) | 간이 흙막이 형식별 설치위치를 설계도서에 반영 | 간이흙막이 시공 시 안전규정 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 현장내 반영된 흙막이 가시설의 시공순서도 누락으로 위험잠재 | L(1) | L(2) | 흙막이 가시설의 오시공을 방지 위한 상세도 반영 | 흙막이 가시설 시공순서도를 참고하여 오시공 방지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 굴착작업 시 단차구간 불안전 통행에 의한 근로자 추락위험 | L(2) | L(2) | 단차구간 승강설비 설치도면 반영 | 단차구간 발생 시 승강설비 설치관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 낙하 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 고소작업시 안전대 사용기준 미준수로 인한 작업자의 추락위험 | H(2) | H(3) | 구명줄에 2인 이상 안전대 걸기 금지표기 설계도면에 명기 | 작업전 구명줄 및 안전대 걸기관련 안전교육 실행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | M(4) | 구조계산서에 의한 흙막이가시설 시공순서도 작성(굴착구배 포함) | 굴착 순서 준수하여 시공
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 옹벽 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 앞 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 설치 및 해체 순서도 미흡 | M(3) | M(3) | 흙막이(H-PILE) 설치 및 해체 순서도 설계도서 반영 | 설치 및 해체 순서도 준수하여 작업계획 수립 철저
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(4) | 안전난간 설치 | 수직보호망 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조 안정성 미검토 | L(2) | M(3) | 조립식 간이흙막이 구조검토하여 반영 | 간이흙막이 형식별 설치 위치 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 기타 | 기타 | 지수재 미설치 | L(2) | H(4) | Sheet-Pile 팽창지수재 설치 | 흙막이가시설 설치 및 해체 작업 시 도면 준수
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | M(4) | 시공순서도 작성(굴착구배 포함) | 굴착 순서 준수하여 시공
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_간이흙막이가시설안전성 미검토 | M(3) | M(3) | 간이흙막이가시설 안전성 검토 | 현장계측 및 관리기준 설정
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(10미터 이상) | 안전난간 미설치 | L(2) | M(3) | 안전난간 시설을 설계도면에 반영 | 흙막이가시설 상·단부 안전난간 설치 등 안전시설 설치 및 유지
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이가시설 설치, 해체순서 미준수 | M(3) | H(4) | 흙막이가시설 설치 및 해체 순서도 작성 | 흙막이 작업 반경 내 안전시설물을 설치하여 근로자 접근통제조치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 차수관리미흡 | M(3) | M(3) | 시트파일 팽창지수재 설치 상세도 도면 표기 팽창 지수재 사양 표기 및이음상세 도면반영 | 반입 전 후, 자재의 적정성 검수
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이 흙막이 구조계산서 미반영 | L(2) | L(3) | 간이 흙막이에 대한 구조계산을 반영하여 안전성 확보 | 간이 흙막이 구조계산 자료를 반영하여 시공 시 안전성 확보
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 우수배출을 위한 배수계획 수립 | 우수 유입방지 상세계획 수립
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측기 미설치 | M(2) | M(3) | 흙막이가시설 설치구간 계측기를 설치할 수 있도록 설계도면에 표기 | 변위 발생 시 보강조치 반영
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체순서 미준수 | M(2) | M(4) | 맨홀펌프장 흙막이가시설 해체 순서도 작성 | 해체 순서에 따른 콘크리트 타설순서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 해체작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 가설흙막이 버팀대 해체작업 시 안전대 부착설비 미설치로 작업자 떨어짐 | M(2) | M(4) | 안전대 부착설비 상세도 작성 | 흙막이 해체 시 와이어로프 2점지지 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공 순서도 미작성 | L(2) | M(3) | 조절식 간이 흙막이 설치/해체 순서도 작성(시공순서도) | 간이흙막이 형식별 설치 위치 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 강재 허용응력 부족 | L(2) | M(3) | - | 허용응력 확보 및 신강재 사용
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 옹벽 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(3) | 조립식 간이흙막이 단부의 추락예방을 위하여 안전난간 설치 도면 반영 | 작업 전 흙막이 가시설 인근 추락 위험 방지교육 실시
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 사전작업허가제 미시행 | M(3) | M(3) | 위험공종 작업 착수전 작업허가 절차 준수하여 작업시행토록 도면반영 | 표준 안전 수칙 준수
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | M(4) | 시공순서도 작성(굴착구배 포함) | 굴착 순서 준수하여 시공
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 흙막이 가시설 상부 추락방지시설 누락 | H(4) | M(3) | 흙막이 상부 안전난간 설치 위한 상세도 반영 | 안전난간 설치규정 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 탈락 | 깔림 | 재사용 가설재 사용 시 위험잠재 | L(1) | L(2) | 재사용 가설재의 취급 유의사항 도면 반영 | 재사용 가설재료 반입 시 부식, 변형 및 열손상등에 의한 가설재료 여부 검수 후 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 가시설 설치구간 양수작업 | L(2) | M(3) | 굴착저면 우수 유입을 고려 양수능력을 감안한 양수기 선정 및 집수정 설치 | 작업 전 양수기 접지상태, 절연상태(누전) 등 이상유뮤 점검
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 감전 | 누전 차단기 미설치 | L(2) | L(2) | - | 양수기 점검 시 해당전로 계폐기 차단 및 누전차단기 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 횡단 지장물 저촉으로 인한 흙막이 미설치 | M(2) | M(3) | 지장물 저촉구간 하부 토류판, 마대 등의 대체시공 방안 검토 | 굴착작업 작업자 안전수칙 및 정밀 계측 수행
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 버팀대 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | strut와 띠장 접합구간 스티프너 누락에 의한 부재 변형 | L(2) | M(4) | strut 폭에 맞추어 상하부 각각 2ea 스티프너 반영 | strut와 띠장 접합구간 스티프너 반영하여 부재 변형 방지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 시공순서도 누락 | L(2) | L(2) | 누락된 가시설에 대한 시공순서도 반영 | 흙막이 가시설 설치 시 시공순서 준수하여 안전시공
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 시공 순서도 누락에 의한 오시공 | L(2) | L(2) | 흙막이 가시설에 대한 시공순서도 반영하여 안전성 확보 | 흙막이 가시설 시공 순서도를 준수하여 오시공 예방
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 현장내 반영된 흙막이 가시설의 시공순서도 누락으로 위험잠재 | L(1) | L(2) | 흙막이 가시설의 오시공을 방지 위한 상세도 반영 | 흙막이 가시설 시공순서도 반영하여 시공자 임의 시공 방지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 파열,파단 | 깔림 | 지장물 간섭에 의한 흙막이 미설치로 위험잠재 | L(1) | L(2) | 지장물 간섭구산 상세도 보완 작성 | 지장물 보호공 초기 터파기(H=약1.5m) 시 지장물 여부 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 해체작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 가설흙막이 해체작업 시 2인 이상 동일 구명줄 안전대 사용으로 인한 작업자 떨어짐 | M(3) | H(3) | 2인 이상 작업 시 동일 구명줄 안전대 걸기 금지 표기 | 안전대 사용 안전수칙 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 강재 재사용 | M(3) | M(2) | 구조계산서상의 설계응력 확보를 위해 신강재 사용을 원칙으로 하도록 도면 반영 | 반입 전 후, 자재의 적정성 검수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 가시설 변위 발생에 따른 지반붕괴 | L(2) | M(4) | 현장현황 및 지반조사 결과를 토대로 적정흙막이 가시설 공법 선정 | 흙막이 설계 시 현장현황 및 지반조사 결과를 토대로 가시설 안정 및 기존 구조물의 영향성 평가
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 승강설비 상세도 미작성 | L(2) | H(4) | 흙막이 가시설 승강설비 상세도 작성 | 승강설비에서 미끄러지는 것을 방지하도록 아웃트리거를 설치
산업환경설비 | 환경시설 | 공공폐수처리시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 횡방향 지장물 보강계획 미흡 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설의 횡방향 지장물 관통구간 보강 계획 수립 및 도면 반영 | 설계도서 준수 및주기적인 이상유무 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 구조검토 미시행 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 구조검토 시행으로 가시설의 붕괴위험 제거 | 쉬트파일 시공 시 안전수칙을 준수하여 위험요소 제거
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 쉬트파일 팽창지수재 설치누락 | M(3) | H(4) | 쉬트파일 팽창지수재 설치 상세도 작성하여 반영 | 쉬트파일 시공 시 안전수칙을 준수하여 위험요소 제거
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 쉬트파일 시공상세도 미작성 | M(3) | M(3) | 쉬트파일 시공상세도를 작성하여 설계도서에 반영 | 쉬트파일 시공 시 안전수칙을 준수하여 위험요소 제거
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 연결작업 | 붕괴 | 깔림 | 추진공법 시공순서도 미작성 | M(2) | H(4) | 추진기지 가시설 시공상세도 작성 보완 | 해당없음
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이흙막이 설치 안전수칙 미준수 | M(3) | M(2) | 해당없음 | 간이흙막이 설치 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 없음 | 기타 | 안전관리 미흡 | L(2) | M(3) | - | 안전관리 이행여부확인
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 기타 | 기타 | 지표수 유입 | M(2) | M(3) | 흙막이가시설 배면부 높이를 지반 높이보다 0.2m 이상 높게 시공되도록 설계도서 반영 | 굴착저면 침수시 양수계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 시공상세도에 보걸이 설치간격 미표기 | M(2) | H(4) | 흙막이 가시설 시공 시 보걸이 시공간격을 설계도서에 명시 | 쉬트파일 시공 시 안전수칙을 준수하여 위험요소 제거
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 쉬트파일 팽창지수재 설치누락 | M(2) | M(3) | 쉬트파일 팽창지수재 설치 상세도 작성하여 반영 | 쉬트파일 시공 시 안전수칙을 준수하여 위험요소 제거
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 스티프너 설치 미흡 | M(2) | M(3) | 흙막이 가시설 스티프터 추가 설치 | 쉬트파일 시공 시 안전수칙을 준수하여 위험요소 제거
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 우각부 쐐기보강 미시공 | M(2) | H(4) | 흙막이 가시설 우각부 쐐기보강 상세를 설계도서에 작성, 반영하여 흙막이 가시설의 변형 및 붕괴위험 제거 | 쉬트파일 시공 시 안전수칙을 준수하여 위험요소 제거
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 사보강재 시공 시 밀림방지 앵글 미시공 | M(2) | H(4) | 흙막이 가시설 사보강재 시공 시 밀림방지 앵글 시공상세도를 작성하여 설계도서에 반영 | 쉬트파일 시공 시 안전수칙을 준수하여 위험요소 제거
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 계측기 설치계획도 미작성 | M(2) | H(4) | 흙막이 가시설 계측기 설치 계획도 작성으로 흙막이 가시설의 붕괴위험 제거 | 계측기 설치기준 준수로 흙막이 가시설의 붕괴위험 제거
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 해체 시 구조검토 미흡 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 해체를 고려한 구조검토 시행으로 해체 중 가시설의 붕괴위험 제거 | 쉬트파일 시공 시 안전수칙을 준수하여 위험요소 제거
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 강재 허용응력 부족 | L(2) | M(3) | - | 허용응력 확보 및 신강재 사용
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 띠장 연결부 보걸이 지지력 부족 | M(2) | H(4) | 가시설 보걸이 형상을 앵글 부재 로 변경하여 보걸이 지지력 증대 | 굴착작업 작업자 안전수칙 준수 및 자재사양 확인 관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 부적절한 흙막이 설치 | M(2) | H(4) | 가시설 적용 형식별 적용 위치를 설계도면에 반영하여 오시공 방지 | 굴착작업 작업자 안전수칙 및 정밀 계측 수행
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성(지하수위등) 미검토 및 조립도 미작성 | L(2) | M(4) | 잔여 위험요소 저감대책을 도면에 명시Ð가시설 구조검토를 설계도에 반영하여 안전성 확보Ð흙막이굴착 설계시 지반조건,지하수조건,주변여건등을 고려하여 지보공법설계 | 흙막이가시설 설치 및 해체 작업 시 도면 준수Ð지하수처리 대책 포함제시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 강재 허용응력 부족 | L(2) | M(3) | - | 허용응력 확보 및 신강재 사용
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 옹벽 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 해체단계 고려한 구조계산 미흡 | M(3) | M(3) | 지보재 해체 단계를 포함한 흙막이 가시설 구조계산 설계도서 반영 | 설치 및 해체 순서도 준수하여 작업계획 수립 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이흙막이 설치 안전수칙 미준수 | M(2) | M(2) | 해당없음 | 간이흙막이 설치 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 시공상세도에 보걸이 설치간격 미표기 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 시공 시 보걸이 시공간격을 설계도서에 명시 | 쉬트파일 시공 시 안전수칙을 준수하여 위험요소 제거
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 설치/ 해체 순서도 미작성 | L(2) | M(3) | 흙막이 가시설 설치/해체 순서도 작성 | 흙막이가시설 설치 및 해체 작업 시 도면 준수
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐 | 안전성 미계산 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 안전성 확인 | 흙막이공사 안전보건작업에 관한 기술지침 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이흙막이 구조계산 누락에 의한 변형 등 위험잠재 | L(2) | L(3) | 간이흙막이 구조계산서 반영 | 간이흙막이 구조계산에 의한 시공순서 준수 및 정밀시공 관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 감전 | 누전 차단기 미설치 | L(2) | L(2) | - | 양수기 점검 시 해당전로 계폐기 차단 및 누전차단기 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이흙막이 설치 안전수칙 미준수 | M(2) | M(2) | 해당없음 | 간이흙막이 설치 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체작업 순서 미준수 | L(2) | M(4) | 해체 작업에 대한 시공단계별 구조검토(시공성 고려) | 시공순서 준수, 되메우기 완료 후 가시설 해체
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_간이흙막이가시설 안전성 미검토 | M(3) | M(3) | 간이흙막이가시설 안전성 검토 | 현장계측 및 관리기준 설정
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 토압 불균형 | M(3) | M(3) | 굴착 및 흙막이 설치 순서도 제공 및 굴착순서 준수 지침 제시 | 굴착작업 표준안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 안전대 부착설비 미조치 | M(2) | M(3) | Wale 상부에 안전대 설비(로프)를 Wale 설치 시 마다 설치하여 추락 재해 예방 | 굴착작업 표준안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 벽체 허용변위 기준 미흡 | M(3) | H(4) | 흙막이 벽체 허용변위 안전성 해석 수행 | 굴착작업 작업자 안전수칙 및 정밀 계측 수행
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이 흙막이 구조검토 미흡 | M(3) | H(4) | 간이 흙막이 가시설 구조 검토 수행하여 구조 안전성 저감 대책 확보 | 굴착작업 작업자 안전수칙 및 정밀 계측 수행
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 띠장 연결부 보걸이 지지력 부족 | M(2) | H(4) | 가시설 보걸이 형상을 앵글 부재 로 변경하여 보걸이 지지력 증대 | 시공계획서상 안정성 확인 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 되메우기 시 띠장 선해체 | M(2) | H(4) | 굴착되메우기 공사시 표준버팀대의 2,3단 선해체 방지를 위해 상세순서도 제시및 유의사항으로 추가 | 굴착작업 표준안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 단부 안전난간 미설치 | M(2) | M(3) | 굴착상부에 작업자 추락 방지를 위해 안전난간 설치상세도 반영 | 반입 전 후, 자재의 적정성 검수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 단부 안전난간 미설치 | M(2) | M(3) | 굴착상부에 작업자 추락 방지를 위해 안전난간 설치상세도 반영 | 반입 전 후, 자재의 적정성 검수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이단부 상재하중 미고려 | M(3) | H(4) | 흙막이 굴착 선단부에 적용되는 교통하중, 작업하중, 진동 등을 고려하여 재반영 필요 | 굴착작업 작업자 안전수칙 준수 및 자재사양 확인 관리
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 사전작업허가제 미시행 | M(3) | M(3) | 위험공종 작업 착수전 작업허가 절차 준수하여 작업시행토록 도면반영 | 표준 안전 수칙 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이단부 상재하중 미고려 | M(3) | H(4) | 흙막이 굴착 선단부에 적용되는 교통하중, 작업하중, 진동 등을 고려하여 재반영 필요 | 굴착작업 작업자 안전수칙 준수 및 자재사양 확인 관리
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 찔림 | 과굴착으로 인한 붕괴 | L(1) | H(4) | - | 굴착 한계선을 공사구간에 표시하여 과굴착에의한 붕괴 사고 예방
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체순서 미준수,설치상세 누락Ð과다한 굴착 | L(2) | M(4) | 잔여 위험요소 저감대책을 도면에 명시Ð가시설 구조검토를 설계도에 반영하여 안전성 확보Ð흙막이 가시설 설치 및 해체에 대한 단계별 상세 시공순서도 설계 반영 | 흙막이가시설 설치 및 해체 작업 시 도면 준수Ð흙막이 구조물 계측계획수립 및 시행
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 흙막이 단부 안전조치 미흡 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 상부 안전난간 설치 계획을 설계반영 | 설치시 작업자 안전대 착용 및 체결 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 물체에 맞음 | 차수관리미흡 | M(3) | M(3) | 시트파일 팽창지수재 설치 상세도 도면 표기 (팽창 지수재 사양 표기 및이음상세 도면반영) | 지수재 자재사양 확인 관리
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 깔림 | 강재 재사용 | M(3) | M(2) | 구조계산서상의 설계응력 확보를 위해 신강재 사용을 원칙으로 하도록 도면 반영 | 반입 전 후, 자재의 적정성 검수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 건설공사 안전관리비 계상 누락 | M(3) | M(3) | 공사 내역에 산업안전보건관리비와는 별개의 “건설공사 안전관리비를 계상”하여 반영 | 건설공사 안전관리비 계상 반영 및 안전관리계획 수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 벽체 허용지지력 안전성 미흡 | M(3) | H(4) | 흙막이 벽체 허용지지력 안전성 해석 수행 | 굴착작업 작업자 안전수칙 및 정밀 계측 수행
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 조립작업 | 낙하 | 떨어짐(분류불능) | 안전대책 미흡Ð안전시설 미비Ð작업발판 난간 미설치 | L(2) | M(3) | 잔여 위험요소 저감대책을 도면에 명시Ð안전난간 시설을 설계도면에 반영Ð안전대 부착설비 설계도서 반영 | 안전난간 설치 높이 준수 및 난간 긴셜 상태 확인Ð안전시설 상시점검 및 점검자 안전교육과 안전장비 지급Ð흙막이상단, 단부 안전시설 설치 및 유지Ð가설 이동통로 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 품질불량 구자재사용 | M(3) | M(3) | 재사용가설 기자재 국가건설기준코드 주기 작성 반영 | 가시설 재사용 강재 사용에 대한 주의사항 및 사용기준 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 노후자재사용으로인한 붕괴 | L(2) | M(4) | 설계시 구조 검토시 재사용 자재 반영 | 자재반입시 외관상 변형 부식 균열 상태 검수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립식간이 흙막이 구조계산 미수행으로 흙막이 붕괴 | M(3) | M(3) | 조립식 간이흙막이 구조계산 반영 | 지질상태 및 지하수 높이 변화에 따른 구조검토 재수행
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측기 미설치 | M(2) | M(3) | 흙막이가시설 설치구간 계측기를 설치할 수 있도록 설계도면에 표기 | 변위 발생 시 보강조치 반영
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외벽 | 흙막이가시설 | 옆 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 제거식 앵커 해체시 가시설 안정성 부족 | M(2) | H(4) | 제거식 앵커 해체시 가시설 구조안전성 검토 | 앵커 제거 단계 시기 준수
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 가시설 설치해체시 부주의 | M(2) | M(3) | 가시설 설치 및 해체시 주의사항, 구조물 타설 및 가시설 해체 시공순서도 제시 | 지보재 시공 및 해체순서 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 해체작업 | 전도 | 깔림 | 흙막이 해체시 무너짐 | L(2) | M(3) | 흙막이 가시설 설치 해체 순서도 작성 | 가시설 해체 순서 준수 및 굴착계획에 대한 시공계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 가시설 어스앵커 인발시 무너짐 | L(2) | M(4) | 가시설 변위 및 인접건물 계측기 설치 | 주기적인 계측기 점검 및 계측자료 분석
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(4) | 안전난간 설치 | 수직방망 설치
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 지하수 유출 | M(2) | M(3) | 지하수 유입량 등 계산 후 양수기 규격 및 수량 표시 | 현장 지하수위조사 및 지하수 유출을 고려하여 설계도면에 지하수위 상승시 안전대책 표기
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | M(4) | 시공순서도 작성(굴착구배 포함) | 굴착 순서 준수하여 시공
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업순서 미준수 | L(2) | H(5) | 흙막이구간 시공순서도, 굴착계획도 및 상세도 작성 및 과굴착 금지 노트표기 : 구조검토결과 첨부 | 현장상황을 고려하여 필요시 계측계획을 수립하고 결과값을 주시하며 안전한 굴착 및 후속 공정의 실시
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 흙막이 단부 안전조치 미흡 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 상부 안전난간 설치 계획을 설계반영 | 설치시 작업자 안전대 착용 및 체결 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이흙막이 구조안전성검토 누락 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 구조 안전성검토 실시 | 간이흙막이 시공시 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공순서도 미작성 | L(2) | M(3) | 설치/해체 순서도 작성 | 간이흙막이 형식별 설치 위치 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체순서 미준수 | M(2) | M(4) | 흙막이가시설 해체 순서도 작성 | 해체 순서에 따른 되메우기 순서 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이가시설 설치, 해체순서 미준수 | M(3) | H(4) | 흙막이가시설 설치 및 해체 순서도 작성 | 흙막이 작업 반경 내 안전시설물을 설치하여 근로자 접근통제조치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 띠장 우각부 모서리보강재 미반영 | M(2) | H(4) | 우각부 모서리에 보강재 반영 | 설계도서를 준수하여 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 흙막이 가시설 상부에 안전난간 미설치로 인한 작업자 추락위험 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 상부 안전난간 설치관려 상세도 작성 | 설계도서를 준수하여 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 흙막이 가시설 상,하부로 이동하는 승강시설 부재로 인한 이동시 작업자 추락위험 | M(3) | H(4) | 승강시설 상세도 작성 | 설계도서를 준수하여 시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토 미실시 | M(2) | M(4) | 조립식 간이흙막이 시공순서도 작성 | 시공순서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(10미터 이상) | 승강설비 상세도 미작성 | L(2) | H(4) | 흙막이 가시설 승강설비 상세도 작성 | 승강설비에서 미끄러지는 것을 방지하도록 아웃트리거를 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립식 간이흙막이 구조계산 미실시에 의한 무너짐 및 작업자 깔림 | M(3) | H(4) | 조립식 간이흙막기 주고계산 실시 | 작업순서에 맞게 안전조치 철저히 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립식 간이흙막이 형식별 설치위치를 도면에 미표기하여 오시공으로 인한 무너짐 및 작업자 깔림 | M(2) | H(4) | 조립식 간이흙막이 형식별 설치위치 설계도서에 명기 | 간이흙막이 형식별 설치위치 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | sheet pile 상세도 누락 및 팽창지수재 미설치로 인한 지하수유입에 따른 붕괴 | M(3) | M(4) | 팽창지수재 설계도면에 반영 | 설계도서를 준수하여 시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 설치시 작업순서도 미반영으로 인한 임의시공에 따른 가시설 붕괴위험 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 시공방법 및 순서 설계도서 반영 | 설계도서를 준수하여 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 보걸이 설치간격 미표기에 따른 임의시공으로 인한 붕괴위험 | M(2) | H(4) | 흙막이 가시설 보걸이 설치간격 명시 | 흙막이 가시설 시공시 안전수칙을 준수하여 위험요소를 제거
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 작업허가제 미도입 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수 전 작업계획서 작성
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 지보공 흙막이 설치, 해체 | M(4) | M(4) | 흙막이 주고안전성 검토 실시 반영 | 지반조건 변화시 구조안전성 검토 재실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_간이흙막이가시설 안전성 미검토 | M(3) | M(3) | 간이흙막이가시설 안전성 검토 | 현장계측 및 관리기준 설정
토목 | 댐 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 띠장 | 고소 | 용접작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지조치 미흡 | M(3) | H(4) | 띠장 상부 안전대 부착설비 설치 | 안전대 사용지침 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 굴착구간 이동을 위한 통로 미설치 | M(3) | M(3) | 굴착구간 상부 이동 위한 통로 설치상세도 작성 | 가설 통로 설치 기준 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 건설기술진흥법 상 안전관리계획 미수립으로 인한 위험 | M(3) | M(2) | (해당없음) | 안전관리계획서 및 시공계획서 수행 여부 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 시공순서도 누락 | H(4) | M(3) | 흙막이 가시설 시공순서도 작성 | 흙막이 가시설 시공 시 안전수칙 준수 및 관리자 감독
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 설치 및 해체순서도 미흡 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 설치 및 해체 순서도 설계도서 반영 | 설치 및 해체순서도 준수하여 작업계획 수립 철저
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 안전대 걸이시설의 2인이상 1줄 걸고 작업 중 추락위험 | L(2) | L(3) | 안전대 걸이시설의 1인 1걸이시설 안내표시 설계반영 | 안전대 걸이시설 1인 1걸이로 교육 및 현장 점검 관리 실시
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 기타 | 깔림 | 간이흙막이 상세도 오류 | M(3) | H(4) | 설계도면과 수량산출서, 내역서간 일치 | 흙막이 가시설 설치시 안전수칙 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이흙막이 구조계산 누락 | M(3) | H(4) | 간이흙막이 가시설 안정검토 실시하여 설계도서에 첨부 | 시간 경과에 따른 현장여건 변화로 인한 흙막이 등의 설계조건 확인
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이흙막이 시공자 임의 시공 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 시공순서도 작성 | 설계도면 내 설치·해체순서도에 따라 안전한 시공 수행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착구간 우수배제계획 미수립 | M(3) | M(3) | 굴착구간 우수배제계획 수립 후 설계도면 내 반영 | 현장지표면 정리 및 가배수로 설치, 지하수위 저감대책 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 작업허가제 미도입 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수 전 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 가시설 제원의 구조계산과 도면이 불일치 | L(2) | L(2) | 동일한 가시설 제원(자재)를 대상으로 구조계산과 도면을 반영 | 시공 전 도면과 동일한 자재의 반입 확인 후 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 흙막이 가시설 상부 추락시설 방지 미흡 | M(3) | M(3) | 흙막이 상부 안전난간 설치 위한 상세도 반영 | 안전난간 설치규정 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 시공순서도 누락 | H(4) | M(3) | 흙막이 가시설 시공순서도 작성 | 흙막이 가시설 시공 시 안전수칙 준수 및 관리자 감독
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 구조검토 누락 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설에 대한 구조안전성 검토 | 시공시 설계도서 준수 및 관리감독 철저
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이가시설 설치, 해체시 구조계산서 미반영 | L(2) | L(3) | 흙막이가시설 설치, 해체시 구조계산서 반영 | 흙막이가시설 설치, 해체시 반영된 구조계산서를 확인하고 작업 전 관리자의 확인 및 배치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 건설기술진흥법 안전관리비 누락 | M(3) | M(3) | 건설기술진흥법 시행규칙에 의거하여 안전관리에 필요한 비용 간접공사비에 계상 | 건설기술진흥법에 따른 안전관리비 주의사항 숙지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 및 지하수 유입으로 인한 가시설 붕괴 우려 | M(2) | M(3) | 가배수로(호스경로) 및 집수정 설치 등 배수계획을 수립하도록 실시설계에 반영 | 작업 전 가배수로 및 집수정 상태 확인
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 설치/ 해체 순서도 미작성 | L(2) | M(3) | 흙막이 가시설 설치/해체 순서도 작성 | 흙막이가시설 설치 및 해체 작업 시 도면 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 건설기술진흥법 상 안전관리계획 미수립으로 인한 위험 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 안전관리계획서 및 시공계획서 수행 여부 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 기타 | 깔림 | 재사용 가설재 사용 시 부식 및 변형위험 | L(2) | L(2) | 재사용 가설재 사용에 대한 유의사항 반영 | 재사용 가설재 사용 안전기준 준수하여 안전시공
조경 | 기타 |  | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 상세도면 미흡 | M(3) | H(4) | 띠장, 띠장 우각부, 버팀대 이음부 상세도면 작성 | 조립도 준수 및 설치 해체 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 팽창지수재 누락 | M(3) | M(3) | 가시설 상세도 내 팽창지수재 상세도 작성 | 팽창지수재 설치로 지하수 누수 차단
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 이동통로 미설치 | M(3) | M(3) | 지상에서 하부 굴착면까지 통행할 수 있는 이동통로 상세도 작성 | 작업 전 지상에서 하부굴착면까지 통행할 수 있는 안전통로 계획수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립식 간이흙막이 구조계산 미시행 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 구조검토 실시 | 조립식 간이흙막이에 대한 수시 안전점검 실시 및 가설 흙막이 시공순서 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설의 계측기 미설치 | L(2) | L(2) | 흙막이 가시설 계측기 도면 반영 | 흙막이가시설 작업시 반영된 계측기 설치 및 주기적 및 이상발생시 즉시 확인 관리
조경 | 기타 |  | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토 미흡 | M(3) | H(4) | 구조검토를 통해 안전성 확인 | 작업계획에 의거 조립 및 해체
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | strut 좌굴로 인한 과다 변위 발생 | H(4) | M(2) | 구조검토 수행하여 가시설 안전성 확보 | 안전관리자 배치, 부재변형 등 수시점검
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설의 시공순서도 누락으로 위험잠재 | L(2) | L(2) | 흙막이 가시설에 대한 시공순서도 반영하여 안전성 확보 | 굴착구간 상재하중 증가에 의한 붕괴 위험 / 상재하중 제거 및 하중관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 시공 시 계측계획 미흡으로 위험잠재 | L(2) | L(2) | 흙막이 가시설 시공에 따른 계측계획을 반영하여 안전성 확보 | 굴착구간 상재하중 증가에 의한 붕괴 위험 / 상재하중 제거 및 하중관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | SHEET-PILE과 H-PILE의 시공상세도면 미흡 | L(2) | L(3) | SHEET-PILE과 H-PILE의 시공상세도면 반영 | SHEET-PILE과 H-PILE의 시공상세도면을 확인 후 정밀시공
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 검토 미실시 | L(2) | H(4) | 지보재 해체단계를 고려한 흙막이가시설 구조검토 실시 | 흙막이 가시설 설치 및 해체순서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 및 지하수 배제계획 미수립 | M(3) | M(3) | 지하수 및 강수에 대한 배수계획 수립 | 집중호우기간 안전상태 점검
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전난간 및 승강설비 등 안전시설물 미비로 인한 근로자 추락 위험 | M(2) | M(3) | 안전난간 및 승강설비 등 안전시설물 실시설계에 반영 | 안전시설물 설치상태 점검 및 설치계획 수립
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이가시설 해체시 구조계산서 미반영 | L(2) | L(3) | 흙막이가시설 해체시 구조계산서 반영 | 흙막이가시설 해체시 반영된 구조계산서를 확인하고 작업 전 관리자의 확인 및 배치
조경 | 기타 |  | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 임의시공 | M(3) | H(4) | 도면에 명기 (파일 관입깊이) | 기준에 의거 설치 및 관리 감독 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 추진구간 안전성검토 누락 | M(3) | M(3) | 추진구간에 대한 반력벽 등 안전성검토 실시 | 시공시 설계도서 준수 및 관리감독 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 충돌 | 깔림 | 추진구간 자재 및 토사반출시 임의 작업 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 추진구간 관 자재 및 토사반출 전 계획서 작성 및 관리/감독
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 추진구간 안전성검토 누락 | M(3) | M(3) | 추진구간에 대한 반력벽 등 안전성검토 실시 | 시공시 설계도서 준수 및 관리감독 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 및 지하수 배제계획 미수립 | M(3) | M(3) | 지하수 및 강수에 대한 배수계획 수립 | 집중호우기간 안전상태 점검
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 불량 가설 기자재 재사용 | M(2) | M(2) | 가시설 자재 현장반입 안전대책 수립 | 재사용 가설 기자재 사용 시 보정계수 및 시공 전 준수사항 숙지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 강재 허용응력 부족 | L(2) | M(3) | - | 허용응력 확보 및 신강재 사용
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조 안정성 미검토 | M(3) | M(3) | Type별 간이 흙막이 구조검토하여 설계에 반영 | 간이흙막이 형식별 설치 위치 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성(지하수위등) 미검토 및 조립도 미작성 | L(2) | M(4) | 잔여 위험요소 저감대책을 도면에 명시Ð가시설 구조검토를 설계도에 반영하여 안전성 확보Ð흙막이굴착 설계시 지반조건,지하수조건,주변여건등을 고려하여 지보공법설계 | 흙막이가시설 설치 및 해체 작업 시 도면 준수Ð지하수처리 대책 포함제시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 이동통로 미설치 | M(3) | M(3) | 지상에서 하부 굴착면까지 통행할 수 있는 이동통로 상세도 작성 | 작업 전 지상에서 하부굴착면까지 통행할 수 있는 안전통로 계획수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이흙막이 가시설 구조안전성검토 누락 | M(3) | H(4) | 간이흙막이 가시설 구조안전성검토 실시 | 간이흙막이 가시설 시공시 안전수칙 준수 및 관리자 감독
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설의 시공순서도 누락 | L(2) | L(3) | 흙막이 가시설의 시공순서도 반영 | 흙막이 가시설의 시공순서도 준수하여 안전시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 파열,파단 | 깔림 | 재사용 가설재 사용 시 부식 및 변형에 의한 위험잠재 | L(2) | L(2) | 재사용 가설재 사용 시 부식 및 변형된 자재 반입 금지 | 재사용 가설재 사용 시 부식 및 변형된 자재 사용 금지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이흙막이 가시설 구조안전성검토 누락 | M(3) | H(4) | 간이흙막이 가시설 구조안전성검토 실시 | 흙막이 가시설 시공시 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 시공순서도 누락 | H(4) | M(3) | 흙막이 가시설 시공순서도 작성 | 흙막이 가시설 시공 시 안전수칙 준수 및 관리자 감독
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 미검토 | M(3) | H(4) | 지하수위를 고려한 흙막이 구조안전성 검토 및 시공상세도면 작성 | 흙막이 계측관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 파열,파단 | 깔림 | 간이 흙막이 구간 지장물 저촉에 의한 하부판넬 미설치 | L(2) | L(2) | 흙막이 가시설 보강도면 반영 | 흙막이 가시설 보강조치 실시하여 안전시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 건설기술진흥법 상 안전관리계획 미수립으로 인한 위험 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 안전관리계획서 및 시공계획서 수행 여부 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전난간 및 승강설비 등 안전시설물 미비로 인한 근로자 추락 위험 | M(2) | M(3) | 안전난간 및 승강설비 등 안전시설물 실시설계에 반영 | 고소작업 안전규정 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 설치/ 해체 순서도 미작성 | L(2) | M(3) | 흙막이 가시설 설치/해체 순서도 작성 | 흙막이가시설 설치 및 해체 작업 시 도면 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_간이흙막이 설치해체 순서 미작성 | L(2) | H(4) | 간이흙막이 설치 해체 순서 작성 | 지장물 횡단구간 간이흙막이 설치계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성(지하수위등) 미검토 및 조립도 미작성 | L(2) | M(4) | 잔여 위험요소 저감대책을 도면에 명시Ð가시설 구조검토를 설계도에 반영하여 안전성 확보Ð흙막이굴착 설계시 지반조건,지하수조건,주변여건등을 고려하여 지보공법설계 | 흙막이가시설 설치 및 해체 작업 시 도면 준수Ð지하수처리 대책 포함제시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전대 부착설비 누락 | M(3) | M(3) | 안전대 부착설비 설계도면 반영 | 작업자 안전대 착용 관리 및 감독
토목 | 교량 | 복개구조물 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 작업자 안전교육 미실시, 사다리 전도현상 | M(2) | M(3) | 사다리 설치 위치 표시, 시방서에 작업시 주의사항 명시 | 작업자 안전교육 및 개인보호구 준수, 사다리 전도현상 방지를 위한 아웃트리거 설치 등 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 횡방향 지장물로 인한 흙막이가시설 임의 설치 | M(3) | M(3) | 지장물 통과구간 흙막이 가시설 상세도 작성 | 흙막이 가시설 설치시 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 감전 | 누전 차단기 미설치 | L(2) | L(2) | - | 양수기 점검 시 해당전로 계폐기 차단 및 누전차단기 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 없음 | 기타 | 안전관리 미흡 | L(2) | M(3) | - | 안전관리 이행여부확인
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 승강설비 상세도 미작성 | L(2) | H(4) | 흙막이 가시설 승강설비 상세도 작성 | 승강설비에서 미끄러지는 것을 방지하도록 아웃트리거를 설치
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | L(2) | M(3) | 안전난간 시설을 설계도면에 반영 | 흙막이가시설 상·단부 안전난간 설치 등 안전시설 설치 및 유지
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 감전 | 누전 차단기 미설치 | L(2) | L(2) | - | 양수기 점검 시 해당전로 계폐기 차단 및 누전차단기 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 시공순서 오류에 의한 변형등 위험잠재 | L(2) | L(2) | 흙막이 가시설 시공순서도 반영 | 흙막이 가시설 시공계획 수립 및 준수 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 구조검토 미실시 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 구조적 안전성 검토 실시 | 흙막이가시설 설치,해체 시공순서 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 파열,파단 | 깔림 | 지장물 간섭에 의한 흙막이 미설치로 위험잠재 | L(1) | L(2) | 지장물 간섭구산 상세도 보완 작성 | 지장물 보호공 초기 터파기(H=약1.5m) 시 지장물 여부 확인
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 검토 미실시 | L(2) | H(4) | 지보재 해체 단계를 포함한 흙막이가시설 구조안전성 검토 실시 | 흙막이가시설 설치 및 해체순서 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이 흙막이 미적용 | M(3) | M(3) | 굴착심도를 고려한 흙막이 상세도 작성(400형) | 간이흙막이 시공 시 안전규정 준수
토목 | 항만 | 갑문 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 검토 미실시 | L(2) | H(4) | 지보재 해체 단계를 포함한 흙막이가시설 구조안전성 검토 실시 | 흙막이가시설 설치 및 해체순서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 없음 | 기타 | 안전관리 미흡 | L(2) | M(3) | - | 안전관리 이행여부확인
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 설치.해체 시공순서도 작성 | 설치, 해체에 대한 시공 계획을 수립(시공계획서)
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 구조검토 미실시 | M(3) | M(3) | 조립식 흙막이가시설 구조검토 설계도서 반영 | 간이흙막이 설치 안전수칙 준수 철저
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 안전대 걸이 미설치 | M(2) | M(3) | 안전대 부착설비 설치시 구명줄에 2인 이상 안전대 걸기 금지 설계도서 반영 | 안전관리 및 작업 관리감독 철저
조경 | 기타 |  | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외벽 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측 미흡 | M(3) | H(4) | 계측계획을 반영 도면 작성 | 도면에 의거 계측 실시
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 반출작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 상부 하중 증가 | L(2) | H(4) | 흙막이 상부 허용 하중값 표기 | 장비중량 및 토사량 등 검토하여 작업순서 확인
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 어스앵커 시공상세도 미작성 | M(2) | H(4) | 어스앵커 흙막이가시설 시공순서도 작성 | 어스앵커 흙막이 가시설 시공순서도 준수하여 정밀 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 강재 허용응력 부족 | L(2) | M(3) | - | 허용응력 확보 및 신강재 사용
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이 흙막이 상이 | L(2) | M(3) | 굴착 높이를 고려한 형식별 간이 흙막이 적용 | 간이흙막이 형식별 설치 위치 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설의 계측기 미설치 | L(2) | L(2) | 흙막이 가시설 계측기 도면 반영 | 흙막이가시설 작업시 반영된 계측기 설치 및 주기적 및 이상발생시 즉시 확인 관리
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | L(2) | M(3) | 안전난간 시설을 설계도면에 반영 | 흙막이가시설 상·단부 안전난간 설치 등 안전시설 설치 및 유지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 기준 미달의 재사용 자재 사용 | M(3) | M(3) | 신강재 사용을 원칙으로 하되 재사용강재 사용시 유의사항을 도면에 명기 | 흙막이 가시설 설치시 품질상태 확인 철저
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 조립작업 | 낙하 | 떨어짐(분류불능) | 안전대책 미흡Ð안전시설 미비Ð작업발판 난간 미설치 | L(2) | M(3) | 잔여 위험요소 저감대책을 도면에 명시Ð안전난간 시설을 설계도면에 반영Ð안전대 부착설비 설계도서 반영 | 안전난간 설치 높이 준수 및 난간 긴셜 상태 확인Ð안전시설 상시점검 및 점검자 안전교육과 안전장비 지급Ð흙막이상단, 단부 안전시설 설치 및 유지Ð가설 이동통로 설치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 주변 상재하중 증가Ð과다한 굴착 | L(2) | M(4) | 잔여 위험요소 저감대책을 도면에 명시Ð가시설 구조검토를 설계도에 반영하여 안전성 확보Ð흙막이 가시설 설치 및 해체에 대한 단계별 상세 시공순서도 설계 반영 | 흙막이가시설 설치 및 해체 작업 시 도면 준수Ð흙막이 구조물 계측계획수립 및 시행
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체순서 미준수,설치상세 누락, 과다한 굴착 | L(2) | M(4) | 잔여 위험요소 저감대책을 도면에 명시Ð가시설 구조검토를 설계도에 반영하여 안전성 확보Ð흙막이 가시설 설치 및 해체에 대한 단계별 상세 시공순서도 설계 반영 | 흙막이가시설 설치 및 해체 작업 시 도면 준수Ð흙막이 구조물 계측계획수립 및 시행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 파열,파단 | 깔림 | 간이흙막이 구간 지장물 저촉으로 하부판넬 미 설치에 의한 붕괴 위험 | L(2) | L(2) | 지장물 간섭구간에 대한 흙막이 가시설 보강도면 반영 | 굴착구간 상재하중 증가에 의한 붕괴 위험 / 상재하중 제거 및 하중관리 철저
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체순서 미준수 | M(2) | M(4) | 흙막이지보공 해체 순서도 작성 | 해체 순서에 따른 콘크리트 타설순서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 흙막이 가시설 상부 추락시설 방지 미흡 | M(3) | M(3) | 흙막이 상부 안전난간 설치 위한 상세도 반영 | 안전난간 설치규정 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 낙하 | 떨어짐(분류불능) | 작업허가제 미도입 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 등 시공 미 준수 | M(2) | H(4) | 흙막이 구조안전 검토 및 흙막이 지보공 굴착시 주의사항을 도면 표기 | 가시설 부재 변형 확인 및 안전시설 설치, 과굴착 금지
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전대 부착설비 미설치 | M(3) | M(3) | 안전대 부착설비 설계도서 반영 | 안전대 부착설비 사전 설치
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 없음 | 기타 | 안전관리 미흡 | L(2) | M(3) | - | 안전관리 이행여부확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이 흙막이 미적용 | M(3) | M(3) | 굴착심도를 고려한 흙막이 공법 재검토 | 간이흙막이 시공 시 안전규정 준수
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체작업 순서 미준수 | M(2) | H(4) | 해체 작업에 대한 시공단계별 구조검토(시공성 고려) | 시공순서 준수,되메우기 완료 후 가시설 해체
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 앞 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 설치 및 해체 순서도 미흡 | M(3) | M(3) | 조립식 간이흙막이 설치 및 해체 순서도 설계도서 반영 | 설치 및 해체 순서도 준수하여 작업계획 수립 철저
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 앵커 천공 고각도로 인한 오시공 | M(2) | M(3) | 제거식 앵커 시공성을 감안하여 천공각도를 30°설계도서 반영 | 제거식 앵커 설치 및 해체 작업 시 작업내용 및 순서 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성(지하수위등) 미검토 및 조립도 미작성 | L(2) | M(4) | 잔여 위험요소 저감대책을 도면에 명시Ð가시설 구조검토를 설계도에 반영하여 안전성 확보Ð흙막이굴착 설계시 지반조건,지하수조건,주변여건등을 고려하여 지보공법설계 | 흙막이가시설 설치 및 해체 작업 시 도면 준수Ð지하수처리 대책 포함제시
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 기타 | 설치 상세도 미작성 | L(2) | M(3) | 생활용수 관로 시공 구간 흙막이 가시설 설치 상세도 작성 | 간이흙막이 형식별 설치 위치 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이가시설 설치 시 지반 과굴착에 의한 지반 붕괴 위험 | M(2) | M(3) | 과굴착 예방을 위한 단계별 굴착깊이 명기 | 흙막이가시설 설치 및 계측규정 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립식 흙막이 설치순서 미준수 | L(2) | H(4) | 조립식 흙막이 시공순서도 작성 | 조립식 흙막이 공사 시방기준 준수 및 계측관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 없음 | 기타 | 안전관리 미흡 | L(2) | M(3) | - | 안전관리 이행여부확인
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 기타 | 구조계산서와 도면 상이 | L(2) | M(3) | 종평면도상 오픈컷구간 中 간이 흙막이 구간 수정 | 간이흙막이 형식별 설치 위치 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이가시설 설치 시 지반 과굴착에 의한 지반 붕괴 위험 | M(2) | H(4) | 흙막이가시설 설치 시공순서 및 단계별 터파기 깊이 반영 | 흙막이가시설 설치 및 계측 규정 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이가시설 시공순서도 누락으로 위험잠재 | M(3) | H(4) | 흙막이가시설 시공순서도 작성 | 설치, 해체에 대한 시공계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 기타 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 구명중에 2인 이상 안전대 걸어 사용 | L(2) | M(3) | 안전대 걸이시설을 설치하는 경우에는 구명줄에 2인 이상 안전대 걸기 금지 등 노트추가 | 작업발판 및 통로의 충분한 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이가시설 상세도 오류로 오시공 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 구조계산서와 일치하도록 도면 수정 | 흙막이가시설 설치해체 순서 수립, 내부 진입통로 및 안전난간 등 안전조치 사항 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 가설흙막이 구조검토서 미작성 | L(2) | H(4) | 가설흙막이 구조검토서 작성 | 작업 안전수칙 준수
토목 | 댐 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 안전성미계산 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 안전성 확인 | 흙막이공사 안전보건작업에 관한 기술지침 준수
토목 | 댐 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 타설작업 | 붕괴 | 깔림 | 측압미검토 | L(2) | H(4) | 구조검토서에 의한 거푸집 설치 | 거푸집 동바리 구조검토 및 설치 안전보건작업 지침 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 승강설비 상세도 미작성 | L(2) | H(4) | 흙막이 가시설 승강설비 상세도 작성 | 승강설비에서 미끄러지는 것을 방지하도록 아웃트리거를 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 매설작업 | 붕괴 | 깔림 | 설치상세 누락Ð흙막이지보공 미설치 | L(2) | M(4) | 잔여 위험요소 저감대책을 도면에 명시Ð가시설 구조검토를 설계도에 반영하여 안전성 확보Ð흙막이 가시설 설치 및 해체에 대한 단계별 상세 시공순서도 설계 반영 | 흙막이가시설 설치 및 해체 작업 시 도면 준수Ð흙막이 구조물 계측계획수립 및 시행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 낙하 | 떨어짐(분류불능) | 안전대책 미흡Ð안전시설 미비Ð작업발판 난간 미설치 | L(2) | M(4) | 잔여 위험요소 저감대책을 도면에 명시Ð안전난간 시설을 설계도면에 반영Ð안전대 부착설비 설계도서 반영 | 안전난간 설치 높이 준수 및 난간 긴셜 상태 확인Ð안전시설 상시점검 및 점검자 안전교육과 안전장비 지급Ð흙막이상단, 단부 안전시설 설치 및 유지Ð가설 이동통로 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 기타 | 기타 | 시트파일 팽창지수재 설치누락 | M(3) | H(4) | 시트파일 팽창지수재 설치 상세도 작성 | 시공시 설계도서 준수 및 관리감독 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전대 부착설비 누락 | M(3) | M(3) | 안전대 부착설비 설계도면 반영 | 작업자 안전대 착용 관리 및 감독
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 흙막이 가시설 이동수단 미설치 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 상부에서 굴착저면까지 이동수단 상세도 작성 | 작업 전 지상에서 하부굴착면까지 통행할 수 있는 안전통로 계획수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전난간 미설치 | M(2) | M(3) | 안전난간대 설치도면 작성 | 임의 해체 금지 및 수시점검
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업 허가제 미도입 | L(1) | H(4) | - | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 기타 | 기타 | 시트파일 팽창지수재 설치누락 | M(3) | H(4) | 시트파일 팽창지수재 설치 상세도 작성 | 시공시 설계도서 준수 및 관리감독 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 없음 | 기타 | 안전관리 미흡 | L(2) | M(3) | - | 안전관리 이행여부확인
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측계획 미수립 | M(3) | M(3) | 흙막이 계측계획 수립 | 계측 관리기준치 초과에 따른 단계별 대책 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이 흙막이 구조계산서 미반영 | L(2) | L(3) | 간이 흙막이에 대한 구조계산을 반영하여 안전성 확보 | 간이 흙막이 구조계산 자료를 반영하여 시공 시 안전성 확보
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 작업허가제 미도입 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수 전 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 시공 순서도 누락에 의한 오시공 | L(2) | L(3) | 흙막이 가시설에 대한 시공순서도 반영하여 안전성 확보 | 흙막이 가시설 시공 순서도를 준수하여 오시공 예방
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 구조안전성검토 누락 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 구조안전성검토 실시 | 흙막이 가시설 시공시 안전수칙 준수 및 관리자 감독
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전난간 및 승강설비 등 안전시설물 미비로 인한 근로자 추락 위험 | M(2) | M(3) | 안전난간 및 승강설비 등 안전시설물 실시설계에 반영 | 고소작업 안전규정 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 구조계산서 누락 | L(2) | L(3) | 흙막이 가시설 구조계산서 반영 | 흙막이 가시설 설치 시 안전기준 준수하여 안전시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(10미터 이상) | 안전난간 미설치 | L(2) | M(3) | 안전난간 시설을 설계도면에 반영 | 흙막이가시설 상·단부 안전난간 설치 등 안전시설 설치 및 유지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설(sheet pile) 구조안전성검토 누락 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 구조안전성검토 실시 | 흙막이 가시설 시공전 관계자 안전교육
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 흙막이 가시설 상부 추락시설 방지 미흡 | M(3) | M(3) | 흙막이 상부 안전난간 설치 위한 상세도 반영 | 안전난간 설치규정 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 건설기술진흥법 안전관리비 미계상 | M(3) | H(4) | 건설기술진흥법 시행규칙 제60조에 의거하여 건설공사 안전관리에 필요한 비용을 계상함 | 안전관리비 산정이 적정한지 검토하고 해당 목적에만 사용하도록 관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전대 부착설비 누락 | M(3) | M(3) | 안전대 부착설비 설계도면 반영 | 작업자 안전대 착용 관리 및 감독
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토 미준수 | H(4) | L(2) | 흙막이 가시설 구조계산 및 시공순서도 작성 | 흙막이 지보공, 설치 해체 시 안전관리자 배치하고 지반침하, 부재변형 등을 수시점검
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 감전 | 누전 차단기 미설치 | L(2) | L(2) | - | 양수기 점검 시 해당전로 계폐기 차단 및 누전차단기 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착공간으로 지하수 유출 | M(2) | H(4) | 물푸기 수량을 설계에 반영하고, 시공 시 확인할 수 있도록 도면에 주의사항 명기 | 지하수 및 강수에 대한 배수계획 수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 매설작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 가설재의 부식 | L(2) | H(4) | 흙막이 공법 안전성 검토 | 재사용 가설기자재 반입 시 품질, 안전기준 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조 안정성 미검토 | L(2) | M(3) | 조립식 간이흙막이 구조검토하여 반영 | 간이흙막이 형식별 설치 위치 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 구조계산 누락 | L(2) | L(3) | 흙막이 가시설 구조계산 반영 | 흙막이 가시설 설치 시 안전기준 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 굴착작업 | 파열,파단 | 깔림 | 간이 흙막이 구간 지장물 저촉으로 하부판넬 미 설치에 의한 붕괴위험 | L(2) | L(2) | 간이 흙막이 구간 지장물 저촉으로 하부판넬 설치도면 반영 | 지장물 저촉구간 보강조치 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설(sheet pile) 상세도 누락 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설(sheet pile) 상세도 작성 | 흙막이 가시설 변위 확인을 위한 정기적인 계측관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(10미터 이상) | 승강설비 상세도 미작성 | L(2) | H(4) | 흙막이 가시설 승강설비 상세도 작성 | 승강설비에서 미끄러지는 것을 방지하도록 아웃트리거를 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 작업허가제 미도입 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수 전 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 상하 이동위한 이동통로 미설치 | M(3) | M(3) | 지상에서 하부 굴착면까지 통행할 수 있는 이동통로 상세도 작성 | 작업 전 지상에서 하부굴착면까지 통행할 수 있는 안전통로 계획수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 건설기술진흥법 상 안전관리계획 미수립으로 인한 위험 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 안전관리계획서 및 시공계획서 수행 여부 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 파열,파단 | 깔림 | 간이흙막이 지장물 저촉에 의한 미설치 | L(2) | L(2) | 흙막이 가시설 보강도면 반영 | 지장물 저촉구간 가시설 보강조치 실시하여 안전시공
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 천공작업 | 전도 | 깔림 | 굴착공 되메우기 미흡 | M(3) | M(3) | 가설시설물 천공 작업 및 흙막이 시공순서 준수 | 안전관리자 상주하여 관리 감독
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 설계도면과 내역서 등 상이 | M(3) | M(3) | 설계도면, 내역서, 수량산출서 일치화 | 시공시 설계도서 준수 및 관리감독 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 파열,파단 | 깔림 | 재사용 가설재 사용 시 부식 및 변형위험 | L(2) | L(2) | 재사용 가설재 사용 시 부식 또는 변형된 자재 반입 금지 | 재사용 가설재 사용 시 부식 또는 변형된 자재 시용 금지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 건설기술진흥법 안전관리비 누락 | M(3) | M(3) | 건설기술진흥법 시행규칙에 의거하여 안전관리에 필요한 비용 간접공사비에 계상 | 건설기술진흥법에 따른 안전관리비 주의사항 숙지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 낙하 | 떨어짐(분류불능) | 작업허가제 미도입 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 우수배출을 위한 배수계획 수립 | 우수 유입방지 상세계획 수립
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(3) | 단부 및 개구부에 안전난간, 개구부 덮개 등 안전시설 설치 | 고소작업 시 안전대에 2인 이상 안전대걸기 금지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이흙막이 위치 임의 설치 | M(3) | H(4) | 간이흙막이 조서를 설계도면에 반영 | 흙막이 가시설 설치시 설계도면에 따라 시공절차 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 흙막이 가시설 상부 추락방지시설 누락 | H(4) | M(3) | 흙막이 상부 안전난간 설치 위한 상세도 반영 | 안전난간 설치규정 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 작업허가제 미도입 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수 전 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 건설기술진흥법 상 안전관리계획 미수립으로 인한 위험 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 안전관리계획서 및 시공계획서 수행 여부 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 확인 및 점검작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_간이흙막이가시설 안전성 미검토 | M(3) | M(3) | 간이흙막이가시설 안전성 검토 | 현장계측 및 관리기준 설정
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 흙막이가시설 내 우수배출을 위한 배수계획 수립 | 우수 유입방지 상세계획 수립
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 구조검토 미실시 | H(3) | H(4) | 높이 2m 이상 흙막이지보공 구조검토 실시 | 가설흙막이 작업 안전수칙 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 위치 및 규격 설계도면 미표기 | L(2) | M(3) | 간이 흙막이 형식별 설치위치를 설계도서에 반영 | 간이흙막이 시공 시 안전규정 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 미만) | 흙막이 단부 안전조치 미흡 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 상부 안전난간 설치 계획을 설계반영 | 지면에서 굴착저면으로 안전하게 이동할 수 있는 승강설비 반영
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이가시설 구조계산 누락 | M(3) | H(4) | 흙막이가시설 구조계산 실시 | 자재 인양 등 중량물 취급작업계획 수립, 인양로프 점검, 장비 아웃트리거 설치 등 실시
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 가시설 위치 및 규격 설계도면 미표기 | M(2) | M(3) | 간이 흙막이 위치 및 상세를 설계도서에 반영 | 간이흙막이 시공 시 안전규정 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이흙막이 구조안전성검토 누락 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 구조 안전성검토 실시 | 간이흙막이 시공시 안전수칙 준수
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 운반작업 | 파열,파단 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 자재 낙하 | M(3) | M(3) | 지하차도 가시설 배면 상부에 안전난간 설치 | 추락방지망, 작업발판, 안전난간 등의 안전설비 설치 도면 작성, 재사용 가설자재 사용 주의사항 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전난간 및 승강설비 등 안전시설물 미비로 인한 근로자 추락 위험 | M(2) | M(3) | 안전난간 및 승강설비 등 안전시설물 실시설계에 반영 | 고소작업 안전규정 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 가설재 사용시 주의사항 미흡으로 부식 또는 변형된 부재 사용 | L(2) | L(2) | 재사용 가설재 사용에 따른 유의사항 도면 명기 | 재사용 가설재 사용시 부식 또는 변형된 재료 반입금지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 및 지하수 유입으로 인한 가시설 붕괴 우려 | M(2) | M(3) | 지하수위 높은구간 양수기 설치 계획 수립 | 소형양수기 현장에 상시 비치
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 검토 미실시 | L(2) | H(4) | 지보재 해체 단계를 포함한 흙막이가시설 구조안전성 검토 실시 | 흙막이가시설 설치 및 해체순서 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 조립작업 | 낙하 | 떨어짐(분류불능) | 안전대책 미흡, 안전시설 미비, 작업발판 난간 미설치 | L(2) | M(3) | 잔여 위험요소 저감대책을 도면에 명시Ð안전난간 시설을 설계도면에 반영Ð안전대 부착설비 설계도서 반영 | 안전난간 설치 높이 준수 및 난간 긴셜 상태 확인Ð안전시설 상시점검 및 점검자 안전교육과 안전장비 지급Ð흙막이상단, 단부 안전시설 설치 및 유지Ð가설 이동통로 설치
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측기 미설치 | M(2) | M(3) | 흙막이가시설 설치구간 계측기를 설치할 수 있도록 설계도면에 표기 | 변위 발생 시 보강조치 반영
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 조절식 간이 흙막이 시공순서도 미작성 | L(2) | M(3) | 조절식 간이흙막이 시공순서도 작성으로 오시공에 의한 붕괴위험 제거 | 관로공사 시공 시 안전수칙 준수로 간이흙막이 붕괴위험 제거
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 가시설 안전대걸이시설 2인이상 걸고 작업 중 추락 | L(2) | L(3) | 안전대걸이시설은 1줄 당 1인만 걸수 있도록 표기 반영 | 관리자 및 감독자는 안전대걸이시설 사용 안내 부착 및 교육 실시
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 설치/ 해체 순서도 미작성 | L(2) | M(3) | 흙막이 가시설 설치/해체 순서도 작성 | 흙막이가시설 설치 및 해체 작업 시 도면 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 지반조사 실시여부 미확인 | L(1) | M(2) | 지하수위, 토사상태 사전확인 | 시공 시 특이사항(지하수 유출 등) 발생 시 발주자와 협의 및 대책 수립 후 추진
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착공간으로 지하수 유출 | M(3) | M(3) | 팽창지수재 설치로 차수성 증대 | 계측관리기준 수립으로 지하수의 급격한 변동 시 차수벽 이상유무 파악
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 건설기술진흥법 안전관리비 누락 | M(3) | M(3) | 건설기술진흥법 시행규칙에 의거하여 안전관리에 필요한 비용 간접공사비에 계상 | 건설기술진흥법에 따른 안전관리비 주의사항 숙지
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 전도 | 물체에 맞음 | 철골 인양 작업 중 자재 탈락으로 근로자 재해 위험 | M(3) | M(3) | 크레인 전도방지 대책 및 줄걸이 안전관리 계획도 작성 필요 | 인양하부 통제 등 인양작업 안전관리 계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | M(3) | 토류판 설치 상세도 작성 | 흙막이가시설 설치 및 해체 작업 시 도면 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 건설기술진흥법 상 안전관리계획 미수립으로 인한 위험 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 안전관리계획서 및 시공계획서 수행 여부 확인
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 시공순서도 작성 | 설치, 해체에 대한 시공 계획을 수립(시공계획서)
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 감전 | 누전 차단기 미설치 | L(2) | L(2) | - | 양수기 점검 시 해당전로 계폐기 차단 및 누전차단기 설치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 지보재 지지기능 미흡 | M(3) | M(3) | 가설시설물 설치 작업 및 흙막이 시공순서 준수 | 안전관리자 상주하여 관리 감독
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체 구조적 안전성 미검토 | L(2) | H(4) | 흙막이 가시설 해체 시 구조적 안전성 검토 | 흙막이 구조물 계측계획 수립 및 시행
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체순서 미준수,설치상세 누락Ð과다한 굴착 | L(2) | M(4) | 잔여 위험요소 저감대책을 도면에 명시Ð가시설 구조검토를 설계도에 반영하여 안전성 확보Ð흙막이 가시설 설치 및 해체에 대한 단계별 상세 시공순서도 설계 반영 | 흙막이가시설 설치 및 해체 작업 시 도면 준수Ð흙막이 구조물 계측계획수립 및 시행
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 가시설 내부 우수배출을 위한 배수계획 수립 | 우수 유입방지 상세계획 수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 강재 허용응력 부족 | L(2) | M(3) | - | 허용응력 확보 및 신강재 사용
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 시공순서도 누락 | H(4) | M(3) | 흙막이 가시설 시공순서도 작성 | 흙막이 가시설 시공 시 안전수칙 준수 및 관리자 감독
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안정성 미흡 | H(4) | H(4) | 스마트 자동계측시스템 적용 | 계측관리 철저, 거푸집/동바리 의 해체시기, 순서에 대한 설계도서(도면, 시방서) 작성 후 작업
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이 흙막이 구조계산서 미반영 | L(2) | L(3) | 간이 흙막이에 대한 구조계산을 반영하여 안전성 확보 | 간이 흙막이 구조계산 자료를 반영하여 시공 시 안전성 확보
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 흙막이 가시설 상부 추락방지시설 누락 | H(4) | M(3) | 흙막이 상부 안전난간 설치 위한 상세도 반영 | 안전난간 설치규정 준수
토목 | 터널 | 지하차도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 기타 | 기타 | 떨어짐(분류불능) | 외부 하중 | M(3) | H(4) | 지속적인 흙막이 가시설 변위 확인 | 흙막이 가시설 변위 확인을 위한 정기적인 계측관리
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전성 미계산 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 안전성 확인 | 흙막이공사안전보건작업에 관한 기술지침 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 강재 허용응력 부족 | L(2) | M(3) | - | 허용응력 확보 및 신강재 사용
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 건설기술진흥법 안전관리비 누락 | M(3) | M(3) | 건설기술진흥법 시행규칙에 의거하여 안전관리에 필요한 비용 간접공사비에 계상 | 건설기술진흥법에 따른 안전관리비 주의사항 숙지
토목 | 터널 | 지하차도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 기타 | 기타 | 떨어짐(분류불능) | 외부 하중 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 구조계산 결과 반영한 부재 선정 | 흙막이 가시설 구조계산 결과 반영한 설계도면 규모 및 규격 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | M(4) | 흙막이가시설 시공순서도 작성(굴착구배 포함) | 굴착 순서 준수하여 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 가시설 상단부 안전난간 미설치 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 상부 안전난간 설치 상세도 작성 | 흙막이 단부는 근로자 추락방지를 위해 안전난간 설치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 기타 | 깔림 | 간이흙막이 위치 및 규격 미표기 | M(3) | M(3) | 간이흙막이 형식별 설치 위치 도면 표기 | 흙막이 가시설 설치 전 설계도면 및 구조계산서 검토
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 상하 이동위한 이동통로 미설치 | M(3) | M(3) | 지상에서 하부 굴착면까지 통행할 수 있는 이동통로 상세도 작성 | 작업 전 지상에서 하부굴착면까지 통행할 수 있는 안전통로 계획수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착구간 우수배제계획 미수립 | M(3) | M(3) | 굴착구간 우수배제계획 수립 후 설계도면 내 반영 | 현장지표면 정리 및 가배수로 설치, 지하수위 저감대책 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 가시설 우각부 쐐기 미반영 | M(3) | M(3) | 가시설 우각부 쐐기 반영 | 흙막이 가시설 설치 후 주기적인 계측 실시
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전대 부착설비 미설치 | M(3) | M(3) | 안전대 부착설비 설계도서 반영 | 안전대 부착설비 사전 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이가시설 설치 시 지반 과굴착에 의한 지반 붕괴 위험 | M(2) | M(3) | 과굴착 예방을 위한 단계별 굴착깊이 명기 | 흙막이가시설 설치 및 계측규정 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 항타 및 항발작업 | 전도 | 깔림 | 항타, 항발시 안전수칙 미준수 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 항타기, 항발기 조립 및 해체시 작업계획서 점검, 확인
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 수직방망 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | L(2) | M(3) | 안전난간 시설을 설계도면에 반영 | 흙막이가시설 상·단부 안전난간 설치 등 안전시설 설치 및 유지
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 가설재 사용시 주의사항 미반영 | L(2) | L(2) | 재사용 가설재 사용에 따른 유의사항 도면 명기 | 재사용 가설재 사용시 부식 또는 변형된 재료 반입금지
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 구조안전성검토 미비로 인한 무너짐 위험 | M(3) | M(4) | 흙막이 구조안전성검토 및 단계별 굴착작업 설계도 명시 | 흙막이 단계별 안전조치계획 수립 및 관리
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 주변지반 측압과다발생에 의한 부재변위 | M(2) | M(4) | 흙막이 가시설 계측기기 설치 설계도서 명시 | 계측치 변화에 대한 관리
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 토압 과다적용 | M(3) | M(3) | 고강도 강재 적용 (고강도 강관 버팀보, 고강도 쉬트파일) | 상세한 계측 수행 및 분석, 추락방지 시설 설치 후 시공, 강관버팀보 해제 후 상부슬래브 설치시 구조적 안전성 검토 수행 후 작업
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 앞 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 설치위치 미표기 | M(2) | M(3) | 흙막이 가시설 설치위치를 도면에 표기 | 흙막이 가시설 위치표기 확인 및 설치규정 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이가시설 설치 시 지반 과굴착에 의한 지반 붕괴 위험 | M(2) | M(3) | 과굴착 예방을 위한 단계별 굴착깊이 명기 | 흙막이가시설 설치 및 계측규정 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(10미터 이상) | 안전난간 미설치 | L(2) | M(3) | 안전난간 시설을 설계도면에 반영 | 흙막이가시설 상·단부 안전난간 설치 등 안전시설 설치 및 유지
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 현장내 반영된 흙막이 가시설의 시공순서도 누락으로 위험잠재 | L(1) | L(2) | 흙막이 가시설의 오시공을 방지 위한 상세도 반영 | 흙막이 가시설의 시공상세도를 참고하여 오시공 방지
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 해체단계 고려한 구조계산 미흡 | M(3) | M(3) | 지보재 해체 단계를 포함한 흙막이 가시설 구조계산 설계도서 반영 | 설치 및 해체 순서도 준수하여 작업계획 수립 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 사다리식 통로 미설치 | M(3) | M(3) | 흙막이 상하부 이동을 위한 사다리식 통로 상세도 작성 | 시공 전 근로자 이동통로 사전계획하여 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 설치시 근로자 임의 작업 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 시공순서도 작성 | 흙막이 가시설 시공 시 안전수칙 준수 및 관리자 감독
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 흙막이 가시설 상부 추락시설 방지 미흡 | M(3) | M(3) | 흙막이 상부 안전난간 설치 위한 상세도 반영 | 안전난간 설치규정 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 타설작업 | 붕괴 | 깔림 | 5M이상 벽체 거푸집 측압을 고려한 안전성계산서 누락으로 붕괴위험 | L(1) | L(3) | 측압에 의한 붕괴를 방지하기 위한 안전성 계산서 반영 | 5미터 이상 구간 콘크리트 타설 시 붕괴로 인한 재해가 발생하지 않도록 검토서를 참고한 타설속도 ,타설높이 준수
토목 | 항만 | 호안 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_Sheet Pile 연결부 차수제 미설치 | M(3) | M(3) | Sheet Pile 연결부 차수제 설치 | 배수펌프소요 대수 및 용량 산정
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공순서 미준수 | L(1) | M(3) | 시공순서도 작성 | 시공 순서 준수하여 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지장물 간섭에 의한 흙막이 미설치로 위험잠재 | L(1) | L(2) | 지장물 간섭구산 상세도 보완 작성 / 지장물 보호공 초기 터파기(H=약1.5m) 시 지장물 여부 확인 | 지장물 간섭구간에 대한 흙막이가시설 보강도면 참고하여 보강시설 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 현장내 반영된 흙막이 가시설의 시공순서도 누락으로 위험잠재 | L(1) | L(2) | 흙막이 가시설의 오시공을 방지 위한 상세도 반영 | 흙막이 가시설의 시공순서도를 참고 오시공을 방지하여 안전성을 확보
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 탈락 | 깔림 | 재사용 가설재 사용 시 유의사항 미 명기로 위험잠재 | L(1) | L(2) | 재사용 가설재료 반입 시 부식, 변형 및 열손상등에 의한 가설재료 여부 검수 후 설치 | 재사용 가설재의 반입시 유의사항을 확인하여 검수 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_단계별 Strut 설치 및 해체 굴착계획 상세도 미작성 | M(3) | M(3) | 단계별 Strut 설치 및 해체 굴착계획 상세도 작성 | 흙막이가시설 구간 계측기 설치 및 계측관리
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 뒤 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토 미흡 | M(3) | M(3) | 흙막이가시설 해체시 유의사항을 도면 명시 | 해체작업 순서준수 및 중량물 인양작업중 작업반경내 출입금지
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 설치.해체 시공순서도 작성 | 설치, 해체에 대한 시공 계획을 수립(시공계획서)
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 설치.해체 시공순서도 작성 | 설치, 해체에 대한 시공 계획을 수립(시공계획서)
토목 | 철도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 뒤 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측관리 불량 | L(2) | M(4) | 계측기 설치에 따른 계측계획 수립 및 계측계획도 작성 | 지속적인 흙막이 가시설 변위확인 및 인접지반 침하량 측정
토목 | 철도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 뒤 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토 미흡 | M(3) | M(3) | 흙막이가시설 해체시 유의사항을 도면 명시 | 해체작업 순서준수 및 중량물 인양작업중 작업반경내 출입금지
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 뒤 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토 미흡 | M(3) | M(3) | 흙막이가시설 해체시 유의사항을 도면 명시 | 해체작업 순서준수 및 중량물 인양작업중 작업반경내 출입금지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전난간 및 승강설비 등 안전시설물 미비 | M(2) | M(3) | 안전난간 및 승강설비 등 안전시설물 실시설계에 반영 | 안전시설물 및 안전장비 착용 안전수칙 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 띠장 설치시 안전대 부착설비 미설치 | M(3) | M(3) | 가시설 설치시 안전대 부착설비 위한 상세도 작성 | 안전대 부착설비 사전 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_흙막이가시설 안전성 검토 시 재사용계수 미반영 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 안전성 검토 시 재사용계수 반영 | Sheet Pile 하역 및 적재계획 수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 스티프너 반영 일부 누락 | L(2) | L(2) | Strut 폭에 맞추어 상하부 각각 2EA 스티프너 반영 | 스티프너 누락없이 설치하여 안전시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 간이흙막이 설치구간 안전시설 미흡으로 추락 | M(3) | M(3) | 간이흙막이 상단부에 안전난간 및 NOTE표기 반영 | 단부 작업 시 근로자 추락위험 / 안전난간 설치 철저
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 우각부 상세도 미작성으로 인한 가시설 붕 | L(2) | M(3) | 우각부 상세도 작성 | 클램프(하카) 안전기준 준수
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 설치순서 미준수로 인한 붕괴사 | L(2) | M(3) | 시공순서도 작성 | 흙막이 지보공 작업 체크리스트 제시 및 예방대책 교육
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 탈락 | 깔림 | 지장물 간섭에 의한 흙막이 미설치로 위험잠재 | L(1) | L(2) | 지장물 간섭구산 상세도 보완 작성 / 지장물 보호공 초기 터파기(H=약1.5m) 시 지장물 여부 확인 | 지장물 간섭구간에 대한 흙막이가시설 보강도면 참고하여 붕괴위험 관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이흙막이 구조계산서 누락으로 붕괴 | M(3) | M(3) | 간이흙막이 구조계산서를 설계도서에 반영 | 흙막이 가시설 시공순서 준수
토목 | 철도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 뒤 | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 미검토 | M(3) | M(4) | 지하수위를 고려한 흙막이 구조안전성 검토 | 우기시 지하 수위 및 변위 계측 확인 및 현장배수처리 및 감독 철저
토목 | 철도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 뒤 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토 미흡 | M(3) | M(3) | 흙막이가시설 해체시 유의사항을 도면 명시 | 해체작업 순서준수 및 중량물 인양작업중 작업반경내 출입금지
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | Raker 상세도 미작성하여 가시설 붕괴 | L(2) | M(3) | Raker 상세도 작성 | 흙막이 지보공 작업 체크리스트 제시 및 예방대책 교육
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 용접작업 | 화재 | 화상 | 용접작업 시 화재예방대책 미수립에 의한 화재사 | M(3) | H(4) | 화재예방 대책 수립 | 누전차단기 설치 및 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 작업허가 승인 미실시 | M(3) | M(3) | 공공공사 추락사고 방지에 관한 지침에 따라 위험공종 작업 전 작업 계획 제출 및 승인 후 작업 | 위험공종(굴착, 가설공사) 작업 시 사전 승인받은 작업 계획에 따라 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착공간으로 지하수 유출 | M(3) | M(3) | 팽창지수재 설치로 차수성 증대 | 계측관리기준 수립으로 지하수의 급격한 변동 시 차수벽 이상유무 파악
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 유수유입 방지조치 미흡 | L(2) | H(4) | 법면 보호 조치 실시 | 감전 예방조치 계획
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이가시설 토류판 상세도 미흡 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 토류판(흙막이판) 상세도 작성 | 흙막이가시설 설치 및 해체순서 준수(토류판 뒤채움 철저)
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 이동 | 붕괴 | 깔림 | 안전난간 미설치 | L(1) | M(3) | 안전난간 설치 | 안전난간 설치
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 떨어짐 방지시설 미설치 | L(2) | H(4) | 떨어짐 방지시설 설치 | 안전난간 긴결상태 확인
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 우각부 보강재 미설치 | M(3) | M(3) | 띠장과 버팀대 연결부에는 국부좌굴을 방지하기 위하여 보강재(스티프너) 설치 | 흙막이 가시설 구조계산 결과 반영한 설계도면 규모 및 뷰재 규격 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 건설진흥법상 안전관리비 미계상 | M(3) | M(3) | 건설기술진흥법 시행규칙 제60조에 의거하여 건설공사 안전관리에 필요한 비용을 계상함 | 안전관리비 산정이 적정한지 검토하고 해당 목적에만 사용하도록 관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이가시설 사보강 밀림방지 미조치 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 사보강 밀림방지 조치 | 흙막이가시설 설치 및 해체순서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측기 설치 불량 | L(2) | H(4) | 계측기 위치도 및 상세도 작성 | 설계도서 준수 및 계측기 방호울 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_SK판넬 안전성 및 설치 상세도 미작성 | M(3) | M(3) | SK판넬 안전성검토 및 상세도면 작성 | SK판넬 설치구간 현장계측 계획도면 작성
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 구조 안전성 검토 누락으로 인한 붕괴 | H(4) | H(4) | 흙막이 가시설 구조안전성 검토서를 설계도서 반영 | 설계도서에 반영된 구조검토서에 따라 안전하게 시공되었는지 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이흙막이 구조계산 누락 | M(3) | M(3) | 간이흙막이 구조 안전성 검토 실시 후 설계도서 반영 | 가시설 설치 및 해체 시 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 우수배출을 위한 배수계획 수립 | 우수 유입방지 상세계획 수립
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 기타 | 지반조건이 설계조건과 상이 | L(3) | L(3) | 잔여 위험요소 저감대책을 도면에 명시 | 구조적 안전성을 재검토 후 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이가시설 설치시 지반 과굴착에 의한 지반 붕괴 위험 | M(2) | H(4) | 과굴착 예방을 위하여 구조안전성 검토결과를 반영하여 단계별 굴착깊이를 실시설계도에 반영 | 흙막이가시설 설치 및 계측 규정 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 지장물 간섭구간 상세설계 누락 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 구간 지장물 간섭에 대한 상세도 작성 | 설계도서 준수하여 흙막이 가시설 설치 및 해체
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 낙하 | 떨어짐(분류불능) | 작업허가제 미도입 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 버팀보 좌굴 | L(2) | M(4) | 장경간 버팀보의 수평 보강재 추가 설계 | 수평연결재 설치시 작업자 떨어짐 방지대책 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착공간으로 지하수 유출 | M(2) | H(4) | 지하수위 도면에 표기하고 시공 시 차수대책 수립토록 노트 명기 | 지하수 및 강수에 대한 배수계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 횡단면도 상 가시설 상세 누락 | M(3) | M(3) | 횡단면도의 터파기 2.0m이상 구간 가시설로 반영 | 가시설 설치작업시 해당 높이에 의한 가시설 설치 철저
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 설치.해체 시공순서도 작성 | 설치, 해체에 대한 시공 계획을 수립(시공계획서)
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이흙막이 구조계산서 누락에 의한 시공 중 위험잠재 | L(2) | L(3) | 흙막이 가시설 구조계산서 반영 | 흙막이 가시설 구조계산에 의한 설치관리 준수 철저
토목 | 항만 | 호안 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 없음_간이흙막이 설치구간 이동통로 미설치 | L(2) | H(4) | 간이흙막이 설치구간 이동통로 설치 | 현장계측 및 관리기준 설정
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 가시설 상단부 안전난간 미설치 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 상부 안전난간 설치 상세도 작성 | 흙막이 단부는 근로자 추락방지를 위해 안전난간 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 파열,파단 | 깔림 | 재사용 가설재 사용 시 부식 및 변형에 의한 위험 | L(2) | L(2) | 재사용 가설재 사용 시 부식 또는 변형된 재료 반입금지 내용 도면 반영 | 재사용 가설재 사용 시 부식 또는 변형된 재료 반입금지
토목 | 항만 | 호안 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_간이흙막이 설치해체 순서 미작성 | L(2) | H(4) | 간이흙막이 설치 해체 순서 작성 | 지장물 횡단구간 간이흙막이 설치계획 수립
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 장마철 지하수위 | L(3) | M(4) | 배수시설 설계를 통한 지하수 증가 억제 | 배수시설 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이지보공 구조검토서 미작성 | H(3) | H(4) | 높이 2M 이상 흙막이 지보공 구조검토서 및 상세도 작성 | 가설흙막이 작업 안전수칙 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_간이흙막이가시설 안전성 미검토 | M(3) | M(3) | 간이흙막이가시설 안전성 검토 | 현장계측 및 관리기준 설정
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 흙막이 가시설 상부 안전시설물 설치 미흡 | H(4) | M(3) | 흙막이 가시설 상부 안전난간 설치 위한 상세도 작성 | 흙막이 가시설 상부에 안전난간을 설치
토목 | 철도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 뒤 | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 지반 조건이 설계조건과 상이 | M(3) | M(3) | 지반조건을 고려한 안전성검토 실시하도록 도면에 명기 | 설계시보다 큰토압 발생시, 안전조치후 구조적 재검토후 시공에 반영
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 앞 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 제방부 그라우팅 상세도면 미작성으로 붕괴 | M(3) | M(3) | 제방부 그라우팅 상세도 작성 | 시험전후 현장투수시험실시, 작업자 안전수칙준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 기시설 우각부 미보강으로 인한 가시설 붕괴 | H(4) | H(4) | 설계도면 내 가시설 우각부 반영 | 흙막이가시설 구조계산 결과 반영한 설계도면 규모 및 부재규격 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시트파일 설치 시 팽창지수재 누락으로 인한 붕괴 위험 | M(3) | M(3) | 팽창지수재 상세도 작성 | 흙막이 가시설 공사시 안전수ㅊ기 준수로 작업자 추락 및 가시설 붕괴 위험 방지
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전대 미설치로 인한 근로자 추락 | M(3) | M(3) | 보걸이 안전대 부착설비 상세도 작성 | 안전대 부착설비 사전설치
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 운반작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 흙막이 가시설 상,하부 이동시 안전시설물 미비로 근로자 추락 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 상부 안전난간 설치를 위한 상세도 작성 | 승 하강로 안전난간 설치
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업허가제 미도입으로 굴착면 붕괴 | M(2) | M(3) | 작업허가제 도입 | 작업허가제 도입으로 위험 공종 작업 착수전 작업계획서 작성 및 승인 후 작업
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 터파기 구간 우수 및 지하수 배제계획 미비 | H(4) | M(3) | 터파기 구간 우수 및 지하수 배제계획 수립 | 우기시 안전상태 상시 점검
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_흙막이가시설 안전성 검토 시 감소계수 및 상재하중 미반영 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 안전성 검토 시 감소계수 및 상재하중 반영 | 흙막이가시설 구간 계측기 설치 및 계측관리
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조계산에 의한 흙막이 설치·해체 순서도 누락 | M(3) | M(3) | 구조계산에 의한 흙막이 설치·해체 순서도 수립 | 시공순서에 따른 안전작업계획 수립
토목 | 철도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 뒤 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | M(4) | 가시설도와 가시설 시공계획도 작성 | 설계도 및 구조계산서와 현장 일치여부 관리감독 철저, 상이할시 구조 재검토
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 해체시 구조계산서 누락으로 무너짐 위험 잠재 | L(1) | L(3) | 조립식 간이 흙막이 구조계산서를 반영하여 시공 시 안전성 확보 | 흙막이 가시설 해체시 구조계산 참고하여 시공시 안전성 확보
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전대 부착설비 누락 | M(1) | M(1) | 안전대부착설비 설계도서에 반영 | 작업자 안전대착용 관리 /감독
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 스티프너 설치 누락 | L(2) | M(3) | 스티프너(stiffener)를 2개소 이상 설치하도록 반영 | 계측계획 수립
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_단계별 Strut 설치 및 해체 굴착계획 상세도 미작성 | H(3) | M(3) | 단계별 Strut 설치 및 해체 굴착계획 상세도 작성 | 흙막이가시설 구간 계측기 설치 및 계측관리
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체안전성 미검토 | L(2) | L(3) | 해체단계별 흙막이 구조안전성 검토 | 현장계측 수시확인, 현장변경시 별도의 구조검토 실시
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | L(2) | H(4) | 굴착하부 우수량 검토 집수정 위치 및 양수량검토 양수기 제원표기 | 공사 중 배수로 설치 및 양수작업 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | M(4) | 시공순서도 작성(굴착구배 포함) | 굴착 순서 준수하여 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이 흙막이 구조계산서 미반영 | L(2) | L(3) | 간이 흙막이에 대한 구조계산을 반영하여 안전성 확보 | 간이 흙막이 구조계산 자료를 반영하여 시공 시 안전성 확보
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 임의시공 | L(2) | M(4) | 흙막이 설치시 임의시공 방지를 위해 가시설상세도 작성 | 설계도의 가시설상세도면 준수 및 관리감독 철저
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 강재 설계응력 미확보 | M(3) | M(3) | 재사용 강재 사용시 구조계산 실시토록 명기 | 재사용 가설기자재 반입시 검수방법, 품질관리 철저
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 검토 미실시 | L(2) | H(4) | 지보재 해체 단계를 포함한 흙막이가시설 구조안전성 검토 실시 | 흙막이가시설 설치 및 해체순서 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체순서 미준수 | M(2) | M(4) | 흙막이가시설 해체 순서도 작성 | 해체 순서에 따른 콘크리트 타설순서 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 가설재 사용시 주의사항 미흡으로 부식 또는 변형된 부재 사용 | L(2) | L(2) | 재사용 가설재 사용에 따른 유의사항 도면 명기 | 재사용 가설재 사용시 부식 또는 변형된 재료 반입금지
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 구조안전성검토 미비 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 구조안전성 검토를 설계도서에 반영 | 흙막이 가시설 굴착 및 해체 계획에 대한 시공계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 조립작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(3) | 안전난간시설을 설계도면에 반영 | 흙 막 이 가 시 설 상·단부 안전난간 설 치 등 안전 시설 설치 및 유지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 반출작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이상부 하중증가 | L(2) | H(4) | 흙막이 상부 허용 하중값 표기 | 장비중량 및 토사량 등 검토하여 작업 순서 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 위치 및 규격 설계도면 미표기 | M(2) | M(3) | 간이 흙막이 형식별 설치위치를 설계도서 에 반영 | 간 이 흙 막 이 시공 시 안 전규정 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조계산에 의한 흙막이 설치·해체순서도 미흡 | M(3) | H(4) | 구조계산에 의한 흙막이 설치·해체 순서도 재수립 | 시공순서에 따른 안전작업계획 수립, 팽창지수제 도포 후 작업 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 가설재 사용시 부식 및 변형에 의한 붕괴 | M(3) | M(3) | 재사용 가설재 사용시 유의사항을 도면에 반영 | 가시설 등 중량물 인양시 인양로프 파단위험 / 줄걸이 검사 및 작업계획 준수
토목 | 철도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 버팀보 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 강도부족 | L(2) | M(4) | 굴착단계별 구조검토를 통한 흙막이가시설 안정성 확인 | 흙막이가시설 주요부재 시공시 관리감독 철저
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 가시설 구조물 강도 부족 | L(2) | M(4) | 굴착단계별 구조검토를 통한 흙막이 가시설 안전성 확인 | 버팀보 등 흙막이 주요부재 시공감독 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_Sheet Pile 연결부 차수제 미설치 | M(3) | M(3) | Sheet Pile 연결부 차수제 설치 | 배수펌프 소요대수 및 용량을 산정하여 배수계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 흙막이가시설 안전대 부착설비 누락 등 | L(1) | L(1) | 안전대부착설비 설계도서에 반영 | 작업자 안전대착용 관리/감독
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 깔림 | 설계 상세 미수립, 구조적 안정성 미검토 | M(3) | M(3) | 추진구간에 대한 구조검토 및 상세도 수립 | 추진관의 외경과 길이, 기계장치들의 설치 및 작업 공간을 고려하여 작업계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 가시설 상단부 안전난간 미설치 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 상부 안전난간 설치 상세도 작성 | 흙막이 단부는 근로자 추락방지를 위해 안전난간 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조 안정성 미검토 | M(3) | M(3) | 간이 흙막이 구조검토하여 설계에 반영 | 간이흙막이 형식별 설치 위치 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_Sheet Pile 연결부 차수제 미설치 | H(3) | M(3) | Sheet Pile 연결부 차수제 설치 | 배수펌프 소요대수 및 용량을 산정하여 배수계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 없음 | 기타 | 안전관리 미흡 | L(2) | M(3) | - | 안전관리 이행여부확인
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과다 토압 | L(2) | M(4) | 구조검토시 비개착 흙막이 가시설 안전율 1.15이상 확보 | 흙막이 주요부재 시공 감독철저
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 우수배출을 위한 배수계획 수립 | 우수 유입방지 상세계획 수립
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 추진구간 반력벽 등 구조계산 미비 | M(3) | M(3) | 추진구간 반력벽 등에 대한 구조검토 실시 | 추진시 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 자재 사용 | M(2) | M(3) | 없음 | 재사용 자재 품질관리계획 수립 및 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 설치.해체 시공순서도 작성 | 설치, 해체에 대한 시공 계획을 수립(시공계획서)
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측기 설치 불 | L(2) | H(4) | 계측기 위치도 및 상세도 작성 | 설계도서 준수 및 계측기 방호울 설치
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 재사용 자재 시용시 응력 미확보로 인한 붕괴 | M(3) | M(3) | 재사용 강재 사용시 구조계산 실시토록 명기 | 재사용 가시설자재 반입 시 검수 등 품질관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 확인 및 점검작업 | 붕괴 | 깔림 | 건설공사 안전관리비 계상 누락 | M(3) | M(3) | 건설기술진흥법에 의거한 안전관리비 계상 | 공사전 안전점검 계획 수립
건축 | 건축물 | 업무시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 기타 | 지반조건이 설계조건과 상이 | L(3) | L(3) | 잔여 위험요소 저감대책을 도면에 명시 | 구조적 안전성을 재검토 후 시공
건축 | 건축물 | 업무시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 장마철 지하수위 | L(3) | M(4) | 배수시설 설계를 통한 지하수 증가억제 | 배수시설 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 인접건물영향 | L(2) | M(4) | 인접건물 상태확인를 통한 적정 흙막이 가시설 공법채택 | 흙막이 가시설 계측규정준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지보재 우각부변형 | L(2) | M(4) | 지보재 모서리부에 브라켓 추가 설치 | 볼트 연결부 시공 감독 철저
건축 | 건축물 | 업무시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과다 토압 | L(2) | M(4) | 구조검토시 비개착 흙막이 가시설 안전율 1.15이상 확보 | 흙막이 주요부재 시공 감독철저
건축 | 건축물 | 업무시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 미검토 | L(2) | M(4) | 지하수위를 고려한 흙막이 구조안전성 검토 | 우기시 수위변동 확인 등 계측관리 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 시공 순서도 누락에 의한 오시공 | L(2) | L(2) | 흙막이 가시설에 대한 시공순서도 반영하여 안전성 확보 | 흙막이 가시설 시공 순서도를 준수하여 오시공 예방
토목 | 항만 | 호안 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_간이흙막이가시설 안전성 미검토 | M(3) | M(3) | 간이흙막이가시설 안전성 검토 | 현장계측 및 관리기준 설정
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체순서 미준수 | L(1) | M(3) | 시공순서도 작성 | 해체순서 준수하여 시공
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 미검토 | L(2) | M(4) | 지하수위를 고려한 흙막이 구조안전성 검토 | 우기시 수위변동 확인 등 계측관리 철저
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 검토 미실시 | L(3) | M(4) | PMS 구조안전성 검토 실시 및 상세도 작성 | 시공전 상세도 작성 및 구조안전성 검토 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_간이흙막이 설치해체 순서 미작성 | L(2) | H(4) | 간이흙막이 설치해체 순서 작성 | 지장물 횡단구간 간이흙막이 설치계획 수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설의 시공순서도 누락 | L(2) | L(2) | 흙막이 가시설에 대한 시공순서도 반영 | 흙막이 가시설 설치 시 시공순서 준수하여 안전시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_SK판넬 설치(해체)순서도 미작성 | M(3) | M(3) | SK판넬 설치(해체)순서 작업도 작성 | SK판넬 설치구간 안전시설 설치도 작성
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 가설자재 사용 주의사항 미수립 | M(2) | H(4) | 재사용 가설자재 사용 주의사항(사용조건, 자재 반입시 검수방법 등)을 실시설계도에 명시 | 재사용 가설자재 반입 시 검수방법 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공순서도 누락으로 근로자 임의 작업 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 시공순서도 작성 | 흙막이 가시설 설치 및 해체시 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 감전 | 누전 차단기 미설치 | L(2) | L(2) | - | 양수기 점검 시 해당전로 계폐기 차단 및 누전차단기 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토 미실시 | M(3) | M(3) | 작업 전 구조검토 실시 및 시공상세도 설계도서 반영 | 시공계획서 작성 및 시공상세도대로 작업하도록 관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이가시설 SHEET PILE 상세도 미작성 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 SHEET PILE 상세도 작성 | 흙막이가시설 설치 및 해체 순서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이가시설 토퓨판 상세도 미흡 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 토류판(흙막이판) 상세도 작성 | 흙막이가시설 설치 및 해체 순서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 가설재 사용시 주의사항 미흡으로 부식 또는 변형된 부재 사용 | L(2) | L(2) | 재사용 가설재 사용에 따른 유의사항 도면 명기 | 재사용 가설재 사용시 부식 또는 변형된 재료 반입금지
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_Sheet Pile 안전성 검토 시 재사용계수 미반영 | M(2) | H(4) | Sheet Pile 안전성 검토 시 재사용계수 반영 | Sheet Pile 하역 및 적재계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 건설기술진흥법 안전관리비 누락 | M(3) | M(3) | 건설기술진흥법 시행규칙에 의거하여 안전관리에 필요한 비용 간접공사비에 계상 | 시공전 가설구조물 구조적 안전성 관계전문가에게 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 흙막이 가시설 사다리식 통로 미설치 | M(3) | M(3) | 간이흙막이 사다리식 통로 상세도 작성 | 시공 시 근로자 이동통로 사전계획하여 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지하수위 아래 작업 중 하부로 지하수 유입되어 설치된 가시설 붕괴 우려 | M(2) | M(3) | 지하수위 높은 구간의 지하수 유입량을 고려 양수능력을 감안한 양수기 설치 계획 수립 | 굴착구간으로의 우수 및 지하수 유입을 고려하여 양수능력을 감안한 양수기 선정
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 띠장 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 스티프너 설치 누락 | L(2) | L(3) | 스티프너(stiffener)를 2개소 이상 설치하도록 반영 | 어스앵커(Earth Anchor) 작업 전 안전작업계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 강재 허용응력 부족 | L(2) | M(3) | - | 허용응력 확보 및 신강재 사용
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공순서도 미작성 | H(4) | M(3) | 조립식간이흙막이 시공순서도 작성 및 설계도서 반영 | 조립식간이흙막이 설치 및 해체 순서 준수하여 작업
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착 시공방법 미준수 | M(3) | M(3) | 구조검토서에 의한 흙막이 가시설 설치 상세도면 작성 | 설치, 해체 순서도에 따른 안전한 시공 수행
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 작업허가제 미도입 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
토목 | 항만 | 호안 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_재사용 및 단면감소계수 미반영한 구조검토실시 | M(3) | M(3) | 재사용 및 단면감소계수 반영한 구조검토실시 | Sheet Pile 반입시 운반 및 보관수칙 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 및 지하수 배제계획 미비 | M(3) | M(3) | 터파기 구간 우수 및 지하수 배제계획 수립 | 우기시 안전상태 상시 점검
토목 | 철도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 뒤 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 토류판 강도 부족 | M(3) | M(3) | 가시설 흙막이 토류판 설계사양(두께 계산)제공 및 토류판의 허용응력(휨, 전단) 도면 명기 | 굴착작업 작업자 안전수칙 준수 및 자재사양 확인 관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 흙막이 가시설 내부 이동통로 누락 | L(2) | H(4) | 사다리 등 설치하여 이동하도록 반영 | 이동식 사다리 고정조치 등 작업방법 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이가시설 사보강 밀림방지 미조치 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 사보강 밀림방지 조치 | 흙막이가시설 설치 및 해체 순서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 굴착하부 배수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 굴착하부 우수량 검토, 집수정 위치 및 양수량 검토 양수기 제원 표기 | 공사 중 배수로 설치 및 양수작업 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | H(4) | 간이 흙막이 형식에 따른 구조검토 실시 | 설치, 해체에 대한 시공 계획을 수립(시공계획서)
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 시공순서도 누락에 의한 위험잠재 | L(1) | L(2) | 흙막이 가시설의 오시공을 방지 위한 상세도 반영 | 흙막이 가시설 시공순서도 참고하여 오시공 방지
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 반력벽 구조안전성 미검토로 무너짐 | M(3) | M(3) | 반력벽 구조 안전성 검토 | 작업자 안전수칙 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(4) | 안전난간 설치 | 수직방망 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 시공 순서도 누락에 의한 오시공 | L(2) | L(2) | 흙막이 가시설에 대한 시공순서도 반영하여 안전성 확보 | 흙막이 가시설 시공 순서도를 준수하여 오시공 예방
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 우각부 쐐기 미반영 | L(3) | H(4) | 흙막이 가시설 우각부 쐐기 반영 | 흙막이 구조계산 결과 반영한 설계도면 규모 및 부재 규격 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 검토 미실시 | L(2) | H(4) | 지보재 해체 단계를 포함한 흙막이가시설 구조안전성 검토 실시 | 흙막이가시설 설치 및 해체순서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 흙막이 가시설 이동 위한 통로 미설치 | M(3) | M(3) | 굴착작업구간 통로 설치위한 상세도 작성 | 시공 시 근로자 이동통로 사전계획하여 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 정기안전점검 누락 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 발주처와의 협의 후 안전관리계획서에 따라 주기에 맞게 정기안전점검 실시
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 검토 미실시 | L(2) | H(4) | 지보재 해체 단계를 포함한 흙막이가시설 구조안전성 검토 실시 | 흙막이가시설 설치 및 해체순서 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 사다리식 통로 상세도 누락 | M(3) | M(3) | 흙막이 이동통로 상세도 작성 | 승하강로 안전난간 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 흙막이 가시설 상부 안전난간 미설치 | H(4) | M(3) | 흙막이 가시설 상부 안전시설물(안전난간 등) 설치도 작성 및 설계도서 반영 | 안전난간 설치 시 시공상세도대로 설치 규정 준수하여 작업자 추락 예방
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이 흙막이 구조계산서 미반영 | L(2) | L(3) | 간이 흙막이에 대한 구조계산을 반영하여 안전성 확보 | 간이 흙막이 구조계산 자료를 반영하여 시공 시 안전성 확보
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 인접건물 영향 | L(2) | M(4) | 인접건물 상태확인을 통한 적정 흙막이 가시설 공법채택 | 흙막이 가시설 계측규정 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_흙막이가시설 설치 및 해체순서도 미작성 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 설치 및 해체순서도 작성 | 흙막이가시설 안전시설물 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 기타 | 깔림 | 우수 및 지하수 배제계획 미비 | H(4) | M(3) | 흙막이 가시설 우수 및 지하수 배제계획 수립 | 우기시 안전상태 상시 점검
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 해체시 검토 누락 | H(4) | M(3) | 흙막이 가시설 해체시 검토를 설계도서에 반영 | 흙막이 가시설 굴착 및 해체 계획에 대한 시공계획 수립
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 우수배출을 위한 배수계획 수립 | 우수 유입방지 상세계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 간이 흙막이 가시설 상부 추락시설 방지 미흡 | M(3) | M(3) | 간이 흙막이 상단부 안전난간 설치 위한 상세도 반영 | 안전난간 설치규정 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착구간 우수 및 지하수 배제계획 수립으로 인한 침수 및 붕괴 | M(3) | M(3) | 설계도면에 지하수 베제계획을 반영 | 우기시 안전상태 상시점검
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 흙막이 가시설 상부 안전난간 미설치 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 근접 시공시 근로자 추락 방지를 위해 안전난간을 설치할 수 있도록 설계도서에 반영 | 흙막이 가시설 상부에 안전난간을 설치
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 구조계산 누락 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 안정검토 실시하여 설계도서에 첨부 | 설계시와 시공시의 시간경과에 따른 현장여건 변화로 인한 흙막이 등 설계조건 확인
토목 | 철도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 뒤 | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 장마철 지하수위 | M(3) | M(4) | 장마 또는 호우시 토류벽 배면 포장 (시멘트, 아스팔트) 또는 배수로를 개설 | 배수시설 설치
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 흙막이 가시설 설치작업 시 구명줄 미설치로 인한 떨어 | M(3) | H(4) | 구명줄 설치 후 안전대 착용 후 이동 | 추락방지망 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 확인 및 점검작업 | 붕괴 | 깔림 | 불량 가설자재 사용 | M(3) | M(3) | 재사용 가설자재 품질관리 철저 | 재사용 가설자재에 대한 반입검수 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 현장내 반영된 흙막이 가시설의 시공순서도 누락으로 위험잠재 | L(1) | L(2) | 흙막이 가시설의 오시공을 방지 위한 상세도 반영 | 흙막이 가시설 시공순서도 참고하여 오시공 방지 관리
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측기 미설치 | M(2) | M(3) | 흙막이가시설 설치구간 계측기를 설치할 수 있도록 설계도면에 표기 | 변위 발생 시 보강조치 반영
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 지하수 유출 | M(2) | M(3) | 지하수 유입량 등 계산 후 양수기 규격 및 수량 표시 | 현장 지하수위조사 및 지하수 유출을 고려하여 설계도면에 지하수위 상승시 안전대책 표기
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조 안정성 미검토 | M(2) | M(3) | 조립식 간이 흙 막이 구조검토 하여 반영 | 간 이 흙 막 이 형식별 설치 위치 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_ 시설 좌굴방지 스티프너 상세도 미작성 | M(3) | M(3) | 흙막이가시설 좌굴방지 스티프너 상세도 작성 | 흙막이구간 자재 반출입시 안전수칙 준수
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업순서 미준수 | M(3) | H(5) | 흙막이구간 시공순서도, 굴착계획도 및 상세도 작성 및 과굴착 금지 노트표기 : 구조검토결과 첨부 | 시방기준 준수하여 공정진행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 구조 안전성 검토 누락으로 인한 붕괴 | H(4) | H(4) | 흙막이 가시설 구조안전성 검토서를 설계도서 반영 | 설계도서에 반영된 구조검토서에 따라 안전하게 시공되었는지 확인
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | H(4) | 굴착구배 준수하여 굴착 | 굴착배면 상부 중량물 적재 금지
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 안전성 미계산 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 안전성 확인 | 흙막이공사 안전보건작업에 관한 기술지침 준수
토목 | 항만 | 호안 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_단계별 Strut 설치 및 해체계획 상세도 미작성 | M(3) | M(3) | 단계별 Strut 설치 및 굴착계획 상세도 작성 | 흙막이 가시설 현장계측 수립
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 고소 | 용접작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 띠장 상부 안전대 부착설비 설치 | 안전대 사용지침 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 파열,파단 | 깔림 | 지장물 보호공 와이어로프 보호조치 미흡으로 지장물 파손 등 위험잠재 | L(1) | L(3) | 지장물 보호공 상세도 보완 작성 / 지장물 보호공 초기 터파기(H=약1.5m) 시 지장물 여부 확인 | 굴착공사 시 지장물 조사 및 보호 방안을 수립하여 지장물 파손에 대한 위험요소를 개선
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체순서 미준수,설치상세 누락Ð과다한 굴착 | L(2) | M(4) | 잔여 위험요소 저감대책을 도면에 명시Ð가시설 구조검토를 설계도에 반영하여 안전성 확보Ð흙막이 가시설 설치 및 해체에 대한 단계별 상세 시공순서도 설계 반영 | 흙막이가시설 설치 및 해체 작업 시 도면 준수Ð흙막이 구조물 계측계획수립 및 시행
건축 | 건축물 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전관리비 미계상 | M(2) | H(4) | 건설기술진흥법 제63조에 따른 안전관리비를 간접공사비에 계상 | 안전관리비 세부 집행기준 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 현장내 반영된 흙막이 가시설의 시공순서도 누락으로 위험잠재 | L(1) | L(2) | 흙막이 가시설의 오시공을 방지 위한 상세도 반영 | 흙막이 가시설 시공순서도 확인하여 오시공 및 임의시공 방지
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 이동통로 미설치 | M(3) | H(4) | 굴착저면으로 이동통로 설치 | 작업 전 안전대 착용 및 체결 상태 준수
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 시공 순서도 누락에 의한 오시공 | L(2) | L(2) | 흙막이 가시설에 대한 시공순서도 반영하여 안전성 확보 | 흙막이 가시설 시공 순서도를 준수하여 오시공 예방
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 미검토 | L(2) | M(3) | SHEET PILE 가시설에 대한 구조계산을 반영하여 안전성 확보 | 쉬트파일 설치시 수직도 및 지지층 관리
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 설치.해체 시공순서도 작성 | 설치, 해체에 대한 시공 계획을 수립(시공계획서)
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조계산 미흡 | M(2) | H(4) | 최대 굴착깊이 확인 후 재검토 실시 | 관로매설 안전작업계획
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 우각부 모서리 보강재 미반영 | M(2) | H(4) | 우각부 모서리에 보강재 반영 | 설계도서를 준수하여 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 조립작업 | 파열,파단 | 깔림 | 자재선정 검토미흡 | L(2) | L(2) | 재사용 가설재 사용 시 부식 또는 변형된 재료 반입금지 | 허용응력 확보 및 필요시 신규자재 사용, 단계별 품질관리계획 수립 및 반입시 점검실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 조절식 흙막이 가시설 시공순서 관리 미흡에 의한 위험잠재 | L(2) | L(3) | 조절식 흙막이 가시설 시공순서도 반영 | 시공순서에 대한 작업계획 수립 및 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_간이흙막이 설치해체 순서 미작성 | L(2) | H(4) | 간이흙막이 설치 해체 순서 작성 | 지장물 횡단구간 간이흙막이 설치계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 가시설 단부 구간 추락위험 | M(3) | M(3) | 가시설 안전시설물 상세도를 작성하여 설계도서에 반영 | 가시설 단부 구간 안전난간 설치 철저
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체표기 미작성 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 구조계산서내 지보재 해체표기 작성 | 흙막이가시설 설치 및 해체순서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 반출작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 상부 하중 증가 | L(2) | H(4) | 흙막이 상부 허용 하중값 표기 | 장비중량 및 토사량 등 검토하여 작업순서 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 안전성 부족 | M(2) | H(4) | 지하수위를 고려 한 흙막이 구조 안전성검토 | 재사용 가설재 사 용시 반영하여 구 조검토 재실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 미검토 | L(2) | M(3) | 조절식 간이흙막이 가시설에 대한 구조계산을 반영하여 안전성 확보 | 굴착구간 상재하중 증가에 의한 붕괴 위험/상재하중제거 및 하중관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 해체단계 구조검토 누락에 의한 시공 중 위험잠재 | L(2) | L(2) | 해체단계를 포함한 구조계산서 반영 | 구조검토에 의한 시공관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 흙막이 가시설 단부 안전난간 미설치에 의한 근로자 추락위험 | L(2) | L(2) | 흙막이 가시설 안전시설 설치도면 반영 | 단부 발생 시 안전난간 설치관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(2) | H(4) | 양수량 계산 및 굴착면 단부 배수로 설치 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 건설공사 안전관리비 계상 누락 | M(3) | M(3) | 건설기술진흥법 시행규칙에 의거하여 안전관리에 필요한 비용 간접공사비에 계상 | 건설기술진흥법에 따른 안전관리비 내용 숙지
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 설치 순서 미준수 | M(3) | H(4) | SHEET PILE 시공 상세도 작성 | SHEET PILE 시공지침 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 간이흙막이 설치구간 안전시설 미흡으로 추락 | M(3) | M(3) | 간이흙막이 상단부에 안전난간 및 NOTE표기 반영 | 단부 작업 시 근로자 추락위험 / 안전난간 설치 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 팽창지수재 표기 누락 | M(2) | H(4) | 팽창지수재 도면 표기 | 시공순서에 따른 안전작업계획 수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조계산에 의한 흙막이 설치·해체 순서도 누락 | M(3) | M(3) | 구조계산에 의한 흙막이 설치·해체 순서도 수립 | 시공순서에 따른 안전작업계획 수립
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 우수배출을 위한 배수계획 수립 | 우수 유입방지 상세계획 수립
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 사보강재 밀림 | L(2) | H(4) | 코너부 사보강재 구간 밀림방지 앵글을 설치하여 가시설 변형 억제 | 설계도서 및 시공순서 준수하여 설치
조경 | 기타 |  | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 임의시공 | M(3) | H(4) | 도면에 명기 (파일 관입깊이) | 기준에 의거 설치 및 관리 감독 철저
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 설치 및 해체 순서도 미흡 | M(3) | H(3) | 흑막이 가시설 설치 및 해체 순서도 설계도서 반영 | 설치 및 해체순서도 준수하여 작업계획 수립 철저
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 용접작업 | 화재 | 질식 | 용접시 불티비산 | M(3) | H(2) | 용접작업시 소화설비 비치 및 산업안전보건에 관한 규칙에 준해 화재 감시자를 지정 배치토록 설계도서에 반영 | 시공계획서 수립시 해당 감시자 적정성 확인 및 배치계획 수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토서와 Strut 설치간격 상이 | M(2) | H(4) | Strut설치 간격 재수립 | 관로매설 안전작업계획
조경 | 기타 |  | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외벽 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측 미흡 | M(3) | H(4) | 계측계획을 반영 도면 작성 | 도면에 의거 계측 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설의 시공순서도 누락으로 위험잠재 | L(2) | L(2) | 흙막이 가시설에 대한 시공순서도 반영하여 안전성 확보 | 사전조사 및 작업계획서 작성 / 건설기계 전도방지등의 계획 수립
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 가설재 사용시 주의사항 미흡으로 부식 또는 변형된 부재 사용 | L(2) | L(2) | 재사용 가설재 사용에 따른 유의사항 도면 명기 | 재사용 가설재 사용시 부식 또는 변형된 재료 반입금지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전대 걸이 시설 미설치 | M(2) | H(4) | 조립식 흙막이 가시설 고소 작업시 안전대걸이 시설 설치 및 개인별 설치 | 안전대 부착설비 설치 지침 및 사용기준 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 지보재 지지기능 미흡 | M(3) | M(3) | 가설시설물 설치 작업 및 흙막이 시공순서 준수 | 안전관리자 상주하여 관리 감독
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 지보재 계측기 설치 미흡 | M(3) | M(3) | 벽체 배면 및 지보재 계측기 설치 및 흙막이 시공순서 준수 | 안전관리자 상주하여 관리 감독
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 상차 및 하역작업 | 기타 | 깔림 | 굴삭기 목적 외 가시설 항타 미흡 | M(3) | M(3) | 굴삭기 항타 작업 방지 상세도면 및 흙막이 시공순서 준수 | 안전관리자 상주하여 관리 감독
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 안전시설물 | 상부(위) | 설치작업 | 충돌 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 교통안전 및 방호시설 안전대책 미흡 | M(3) | M(3) | 도로 점용시 충돌 및 추락 방지 대책 수립 | 안전관리자 상주하여 관리 감독
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전난간대 미설치 | M(2) | H(4) | 조립식 가설 흙막이 단부 안전 난간대 상세도 작성 | 안전난간대의 설치기준 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_간이흙막이가시설 안전성 미검토 | M(3) | M(3) | 간이흙막이가시설 안전성 검토 | 현장계측 및 관리기준 설정
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 띠장 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 스티프너 설치 누락 | L(2) | H(4) | 스티프너(Stiffener)를 2개소 이상 설치하도록 반영 | 재사용가설재 반입 시 검수 실시
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 검토 미실시 | L(2) | H(4) | 지보재 해체 단계를 포함한 흙막이가시설 구조안전성 검토 실시 | 흙막이가시설 설치 및 해체순서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 낙하 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 가설재 추락방지시설 미설치 | M(3) | M(3) | 가설시설물 동바리 구조물에 추락방지시설을 설치 | 안전관리자 상주하여 관리 감독
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 및 승강계단 미설치 | M(2) | H(4) | 흙막이 상단부안 전난간 및 승강 계단 설치 상세도 작성 | 안전난간 및 승강 계단 설치작업자 떨어짐 방지조치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 안전대책 미흡Ð안전시설 미비Ð작업발판 난간 미설치 | L(2) | M(3) | 잔여 위험요소 저감대책을 도면에 명시Ð안전난간 시설을 설계도면에 반영Ð안전대 부착설비 설계도서 반영 | 안전난간 설치 높이 준수 및 난간 긴셜 상태 확인Ð안전시설 상시점검 및 점검자 안전교육과 안전장비 지급Ð흙막이상단, 단부 안전시설 설치 및 유지Ð가설 이동통로 설치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 가설통로 이동 중 전도·추락위험 잠재 | M(2) | M(2) | 해당없음 | 가설통로 설치 시 설치기준 준수 및 안전수칙 준수로 추락 및 전도위험 제거
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 어스앵커 초기긴장력 미표기에 의한 오시공 발생 | M(3) | M(3) | 설계도서에 어스앵커 초기긴장력을 표기하여 설계도서 보완 | 엉스앵커 안전수칙 준수로 작업자 추락 및 협착위험 제거
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 가설통로 이동 중 전도·추락위험 잠재 | M(2) | M(2) | 해당없음 | 가설통로 설치 시 설치기준 준수 및 안전수칙 준수로 추락 및 전도위험 제거
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 미만) | 안전대 사용 안전기준 미준수에 의한 단부작업자 추락위험 | M(2) | M(2) | 해당없음 | 안전대 사용 안전기준 준수로 단부작업자 추락위험 제거
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 가설재 사용시 부식 및 변형에 의한 붕괴 | M(3) | M(3) | 재사용 가설재 사용시 유의사항을 도면에 반영 | 가시설 등 중량물 인양시 인양로프 파단위험 / 줄걸이 검사 및 작업계획 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조계산에 의한 흙막이 설치·해체 순서도 누락 | M(3) | M(3) | 구조계산에 의한 흙막이 설치·해체 순서도 수립 | 시공순서에 따른 안전작업계획 수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 검토 미실시 | L(2) | H(4) | 지보재 해체 단계를 포함한 흙막이가시설 구조안전성 검토 실시 | 흙막이가시설 설치 및 해체순서 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 이동통로 설치미흡으로 추락위험 | M(3) | M(4) | 굴착구간 이동통로 설치 계획도 작성 | 이동통로 설치기준 준수하여 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 확인 및 점검작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_간이흙막이가시설 안전성 미검토 | M(3) | M(3) | 간이흙막이가시설 안전성 검토 | 현장계측 및 관리기준 설정
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 흙막이 가시설 내부 이동 통로 누락 | L(2) | H(4) | 사다리, 가설 계단 등 설치하여 이동하도록 반영 | 이동식 사다리 고정조치 등 작업방법 준수, 가설계단 설치상태 점검, 정기점검
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 설치 시 안전수칙 미준수에 의한 작업자 추락 및 가시설 붕괴위험 잠재 | M(2) | M(2) | 해당없음 | 흙막이 가시설 공사 시 안전수칙 준수로 작업자 추락 및 가시설 붕괴위험 제거
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 간이흙막이 설치구간 안전시설 미흡으로 추락 | M(3) | M(3) | 간이흙막이 상단부에 안전난간 및 NOTE표기 반영 | 단부 작업 시 근로자 추락위험 / 안전난간 설치 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 흙막이 가시설 사다리식 통로 미설치 | M(3) | M(3) | 간이흙막이 사다리식 통로 상세도 작성 | 시공 시 근로자 이동통로 사전계획하여 설치
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 흙막이 가시설 상부 안전난간 시공상세도 미작성 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 상부 안전난간 시공상세도 작성 | 안전난간 설치 시 설치규정 준수로 작업자 추락위험 제거
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 구조검토 미실시 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 구조검토 실시 | 설치 및 해체 순서 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 안전성 부족 | M(2) | H(4) | 흙막이 구조안전 성검토 | 재사용 가설재 사 용시 반영하여 구 조검토 재실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이흙막이 구조계산서 누락으로 붕괴 | M(3) | M(3) | 간이흙막이 구조계산서를 설계도서에 반영 | 흙막이 가시설 시공순서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 확인 및 점검작업 | 붕괴 | 깔림 | 건설공사 안전관리비 계상 미흡 | M(3) | M(3) | 건설기술진흥법에 의거한 안전관리비 계상 | 공사전 정기안전점검 계획 수립
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전성 미계산 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 안전성 확인 | 흙막이 배면 장비 배치 금지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이흙막이 구조계산 누락 | M(3) | M(3) | 간이흙막이 구조 안전성 검토 실시 후 설계도서 반영 | 가시설 설치 및 해체 시 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 설치시 근로자 임의 작업 | M(3) | H(4) | 간이흙막이에 대한 시공순서도 작성 및 설계도면 반영 | 간이흙막이 설치시 안전수칙 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | H(4) | 시공순서도 작성 | 굴착순서 준수하여 시공
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 굴착구간 승강설비 설치계획 누락 | M(3) | M(3) | 굴착구간 승강설비 상세도 반영 | 승강설비 설치시 규정준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 임의시공 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 시공순서도 작성 | 설계도서 준수하여 안전한 흙막이 가시설 시공
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 기타 | 깔림 | 간이흙막이 지장물 통과구간 발생시 임의 시공 | M(3) | M(3) | 지장물 통과구간 시공계획 수립 | 굴착시 줄파기 등을 실시하여 보다 안전한 시공 실시
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 설치.해체 시공순서도 작성 | 설치, 해체에 대한 시공 계획을 수립(시공계획서)
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측관리 계획 미수립 | M(2) | H(4) | 계측기 설치에 따른 계측관리계 획 도면에 반영 | 변위발생시 보강 대책 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이가시설 설치시 지반 과굴착에 의한 지반 붕괴 위험 | M(2) | M(3) | 과굴착에 의한 붕괴 예방을 위한 단계별 굴착깊이 및 시공순서도를 실시설계도에 반영 | 흙막이가시설 설치 및 계측 규정 준수, 주변 작업 통제
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 지장물에 의한 흙막이 보완 미흡 | L(2) | H(4) | 지장물 횡단구간 시공상세도 수립 | 관로매설 안전작업계획
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 조립작업 | 낙하 | 떨어짐(분류불능) | 안전대책 미흡Ð안전시설 미비Ð작업발판 난간 미설치 | L(2) | M(3) | 잔여 위험요소 저감대책을 도면에 명시Ð안전난간 시설을 설계도면에 반영Ð안전대 부착설비 설계도서 반영 | 안전난간 설치 높이 준수 및 난간 긴셜 상태 확인Ð안전시설 상시점검 및 점검자 안전교육과 안전장비 지급Ð흙막이상단, 단부 안전시설 설치 및 유지Ð가설 이동통로 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전난간대 미설치 | L(2) | H(4) | 조립식 간이흙막이 상부 안전난간 설치 계획을 설계 반영 | 지면에서 굴착저면으로 안전하게 이동할 수 있는 승강계단 설치
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 지장물 간섭으로 인한 가시설 미설치 | M(3) | H(4) | - | 지장물 간섭부 흙막이 이격 설치, 지장물 관련기관 협의 후 이설
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 가시설 계측 상세도 미수립으로 사고 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 계측 상세도를 작성하여 설계도서에 반영 | 가시설 상세도면에 의한 작업순서에 의한 작업 및 작업계획 수립
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측기 설치 불량 | L(2) | H(4) | 계측기 상세도 작성 | 설계도서 준수 및 계측기 방호울 설치
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설의 계측기 미설치 | L(2) | L(2) | 흙막이 가시설 계측기 도면 반영 | 흙막이가시설 작업시 반영된 계측기 설치 및 주기적 및 이상발생시 즉시 확인 관리
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성(지하수위등) 미검토 및 조립도 미작성 | L(2) | M(4) | 잔여 위험요소 저감대책을 도면에 명시Ð가시설 구조검토를 설계도에 반영하여 안전성 확보Ð흙막이굴착 설계시 지반조건,지하수조건,주변여건등을 고려하여 지보공법설계 | 흙막이가시설 설치 및 해체 작업 시 도면 준수Ð지하수처리 대책 포함제시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외벽 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 미검토 | L(2) | H(4) | 조립식 간이흙막이 구조안전성 검토 및 조립상세도 작성 | 조립식 간이흙막이 형식별 설치위치 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립식 간이 흙막이 구조 안전성 검토 누락에 의한 붕괴위험 | L(2) | L(3) | 흙막이 가시설에 대한 구조계산을 반영하여 안전성 확보 | 굴착구간 상재하중 증가에 의한 붕괴위험 / 상재하중 제거 및 하중관리 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업허가제 미도입 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 부적합 자 재 사용 | M(3) | H(4) | 재사용 강재 사 용 시 적용사항 을 도면에 반영 | 재사용 강재 사용 시 변형 및 파손유 무 확인
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 시공순서도 누락 | L(2) | L(3) | 흙막이 가시설에 대한 시공순서도 반영 | 흙막이 가시설 설치 시 시공순서 준수하여 안전시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외벽 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 고소작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 미만) | 안전시설물 미설치 | M(3) | H(4) | 안전대 걸이시설 설치 및 구명줄에 2인 이상 안전대 걸기 금지 | 작업자 안전대 착용 및 체결준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 흙막이 가시설 내부 이동통로 누락 | L(2) | H(4) | 사다리 등 설치하여 이동하도록 반영 | 이동식 사다리 고정조치 등 작업방법 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과 굴착 | M(3) | H(4) | 굴찰순서 및 굴 착깊이를 도면에 표기 | 굴착공사 표준안전 지침 준수
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | Sheet-Pile 팽창지수재 설치 누락으로 지하수 누수에 의한 붕괴 | L(2) | L(2) | Sheet-Pile 팽창지수재 설치 상세도를 작성 | Sheet-Pile 설치작업 시 팽창지수재를 준수 시공하여 지하수 누수 방지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 가설재 사용시 부식 및 변형에 의한 붕괴 | M(3) | M(3) | 재사용 가설재 사용시 유의사항을 도면에 반영 | 가시설 등 중량물 인양시 인양로프 파단위험 / 줄걸이 검사 및 작업계획 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이흙막이 구조계산서 누락으로 붕괴 | M(3) | M(3) | 간이흙막이 구조계산서를 설계도서에 반영 | 흙막이 가시설 시공순서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 시공순서도 누락 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 시공순서도 작성 | 간이 흙막이의 시험 조립으로 변형 등의 이상 유무 확인 및 조립 상태를 점검
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 건설기술진흥법 안전관리비 누락 | M(3) | M(3) | 비계 설치 상세도면 작성 및 구조검토 | 시스템비계 안전지침 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전대 부착설비 누락 | M(3) | M(3) | 안전대 부착설비 설계도서 반영 | 안전대 부착설비 사전 설치
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 앞 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이벽의 변형, 인접지반 거동 | M(2) | H(4) | 흙막이 가시설 계측계획 수립 및 상세도 작성하여 설계에 반영 | 공사착수 전 설계 시 작성된 계획을 검토하고 현장 여건을 반영하여 상세한 계측수행 및 분석계획 작성
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 설치불량 | M(3) | H(4) | 조립식 간이 흙 막이 설치순서도 작성 | 간이 흙막이 설치 시 장비 신호수 배 치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체순서 미준수,설치상세 누락Ð과다한 굴착 | L(2) | M(4) | 잔여 위험요소 저감대책을 도면에 명시Ð가시설 구조검토를 설계도에 반영하여 안전성 확보Ð흙막이 가시설 설치 및 해체에 대한 단계별 상세 시공순서도 설계 반영 | 흙막이가시설 설치 및 해체 작업 시 도면 준수Ð흙막이 구조물 계측계획수립 및 시행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 가설재 사용 시 위험잠재 | L(1) | L(2) | 재사용 가설재료 반입 시 부식, 변형 및 열손상등에 의한 가설재료 여부 검수 후 설치 | 부식 및 변형된 가설재료 사용 시 유의사항 확인하여 부적격 자재 판별 시공
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 우수배출을 위한 배수계획 수립 | 우수 유입방지 상세계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토서 미작성 | M(3) | H(4) | 높이 2m 이상 흙막이 지보공 구조검토 실시 | 가설흙막이 작업 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_간이흙막이 설치해체 순서 미작성 | L(2) | H(4) | 간이흙막이 설치해체 순서 작성 | 지장물 횡단구간 간이흙막이 설치계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 확인 및 점검작업 | 붕괴 | 깔림 | 건설공사 안전관리비 계상 미흡 | M(3) | M(3) | 건설기술진흥법에 의거한 안전관리비 계상 | 공사전 정기안전점검 계획 수립
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 검토 미실시 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 형식을 고려한구조안전성 검토 실시 | 흙막이가시설 설치 및 해체순서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 간이흙막이 설치구간 안전시설 미흡으로 추락 | M(3) | M(3) | 간이흙막이 상단부에 안전난간 및 NOTE표기 반영 | 단부 작업 시 근로자 추락위험 / 안전난간 설치 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측관리 계획 미수립 | M(1) | H(1) | 계측기 설치에 따른 계측관리계 획 도면에 반영 | 변위발생시 보강 대책 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 천공작업 | 전도 | 깔림 | 천공홀 되메우기 미흡 | M(3) | M(3) | 가설시설물 천공 작업 및 흙막이 시공순서 준수 | 안전관리자 상주하여 관리 감독
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 지수재 차단방지 미흡 | M(3) | M(3) | 파일 이음부 지수재 차단 상세도면 및 흙막이 시공순서 준수 | 안전관리자 상주하여 관리 감독
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 낙하 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 동바리 설치계획 상세 미흡 | M(3) | M(3) | 가설시설물 지보재 및 연결 상세 작성 | 안전관리자 상주하여 관리 감독
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 간이흙막이 승강설비 미시공 | H(4) | M(2) | 간이흙막이 승강설비 시공상세도를 작성하여 설계도서에 반영 | 사다리 설치 시 사용 안전수칙 준수로 사다리의 전도에 의한 근로자의 추락위험 제거
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 가시설 계측 상세도 미수립으로 사고 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 계측 상세도를 작성하여 설계도서에 반영 | 가시설 상세도면에 의한 작업순서에 의한 작업 및 작업계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | Sheet Pile 누수 | L(2) | M(3) | sheet pile의 접합부 지수재 도포로 누수 방지 | 주기적인 지하수 유입 및 누수발생 여부 점검, 필요시 지하수위 계측 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 구조계산 누락에 의한 위험잠재 | L(2) | L(3) | 흙막이 가시설 구조계산서 반영 | 구조계산에 의한 시공관리 철저
건축 | 건축물 | 공동주택 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 보걸이 시공시 내민길이 미확보로 띠장의 낙하위험 | M(3) | M(3) | 보걸이 시공시 5cm 이상 내민길이 확보 | 흙막이 가시설 공사 시 안전수칙 준수로 작업자 추락 및 가시설 붕괴위험 제거
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 고소 | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전난간 및 승강설비 등 안전시설물 미비로 인한 근로자 추락 위험 | M(2) | M(3) | 고소구간 안전난간 및 승강설비 등 안전시설물 실시설계에 반영 | 안전시설물 설치상태 점검 및 설치계획 수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전대 부착설비 누락 | M(3) | M(3) | 안전대 부착설비 설계도면 반영 | 작업자 안전대 착용 관리 및 감독
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 간이흙막이 상부 안전난간 미시공 | H(4) | M(2) | 간이흙막이 상부 안전난간을 시공하도록 시공상세도를 작성하여 설계도서에 반영 | 안전난간 설치 시 설치규정 준수로 작업자 추락위험 제거
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 조절식 간이흙막이 구조안전성 검토 누락에 의한 붕괴위험 | L(2) | L(3) | 흙막이 가시설에 대한 구조계산을 반영하여 안전성 확보 | 굴착구간 상재하중 증가에 의한 붕괴위험 / 상재하중 제거 및 하중관리 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 반출작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 상부 하중증가 | L(2) | H(4) | 흙막이 상부 허용 하중값 표기 | 장비중량 및 토사량 등 검토하여 작업 순서 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측기 미설치 | M(2) | M(3) | 흙막이가시설 설치구간 계측기를 설치할 수 있도록 설계도면에 표기 | 변위 발생 시 보강조치 반영
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 정기안전점검 누락 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 발주처와의 협의 후 안전관리계획서에 따라 주기에 맞게 정기안전점검 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 가설재 사용시 부식 및 변형에 의한 붕괴 | M(3) | M(3) | 재사용 가설재 사용시 유의사항을 도면에 반영 | 가시설 등 중량물 인양시 인양로프 파단위험 / 줄걸이 검사 및 작업계획 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 파열,파단 | 깔림 | 간이 흙막이 구간 지장물 저촉으로 하부판넬 미 설치에 의한 붕괴위험 | L(2) | L(2) | 지장물 간섭구간에 대한 흙막이 가시설 보강도면 반영 | 중량물 인양시 줄걸이 파단에 의한 낙하위험 / 낙하물 위험구간 통제 철저
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 조립작업 | 낙하 | 떨어짐(분류불능) | 안전대책 미흡Ð안전시설 미비Ð작업발판 난간 미설치 | L(2) | M(3) | 잔여 위험요소 저감대책을 도면에 명시Ð안전난간 시설을 설계도면에 반영Ð안전대 부착설비 설계도서 반영 | 안전난간 설치 높이 준수 및 난간 긴셜 상태 확인Ð안전시설 상시점검 및 점검자 안전교육과 안전장비 지급Ð흙막이상단, 단부 안전시설 설치 및 유지Ð가설 이동통로 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 흙막이 가시설 상부 추락시설 방지 미흡 | M(3) | M(3) | 안전난간 설치 위한 상세도 반영 | 안전난간 설치규정 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 강재 사용시 설계응력 미확보 | M(3) | M(3) | 재사용 강재 사용시 강재의 손상상태를 충분히 반영하여 구조검토 후 시공 될 수 있도록 설계도면 내 반영 | 재사용 가설기자재 반입시 검수방법, 품질관리 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 해체시 검토 누락 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 해체시 검토를 설계도서 내 반영 | 해체 순서 준수 및 흙막이 굴착계획에 대한 시공계획 수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이흙막이 위치 및 규격 미표기 | M(3) | M(3) | 간이흙막이 형식별 설치위치 도면에 명기 | 흙막이 가시설 변위 확인을 위한 정기적인 계측관리
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 구조계산 누락 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설에 대한 구조계산 실시 | 흙막이 시공 시 안전규정 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 설치시 근로자 임의 작업 | M(3) | M(3) | 가시설 시공순서도 작성 | 흙막이 가시설 시공 시 안전수칙 준수 및 관리자 감독
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 양중작업 | 붕괴 | 깔림 | 정기안전점검 누락 | L(2) | M(3) | (해당없음) | 발주처와의 협의 후 안전관리계획서에 따라 주기에 맞게 정기안전점검 실시
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 낙하 | 떨어짐(분류불능) | 작업 허가제 미도입 | L(2) | M(3) | (해당없음) | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 간이흙막이 설치구간 안전시설 미흡으로 추락 | M(3) | M(3) | 간이흙막이 상단부에 안전난간 및 NOTE표기 반영 | 단부 작업 시 근로자 추락위험 / 안전난간 설치 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_간이흙막이 설치해체 순서 미작성 | L(2) | H(4) | 간이흙막이 설치 해체 순서 작성 | 지장물 횡단구간 간이흙막이 설치계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 시공 시 계측계획 미흡으로 위험잠재 | L(2) | L(2) | 흙막이 가시설 시공에 따른 계측계획을 반영하여 안전성 확보 | 굴착구간 상재하중 증가에 의한 붕괴 위험 / 상재하중 제거 및 하중관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 가설재 사용시 부식 및 변형에 의한 붕괴 | M(3) | M(3) | 재사용 가설재 사용시 유의사항을 도면에 반영 | 가시설 등 중량물 인양시 인양로프 파단위험 / 줄걸이 검사 및 작업계획 준수
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 구조검토 미실시 | M(3) | M(3) | 조립식 흙막이 가시설 구조검토 | 간이흙막이 설치 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 현장내 반영된 흙막이 가시설의 시공순서도 누락 | L(2) | L(2) | 흙막이 가시설 시공순서도 반영 | 흙막이 가시설 시공순서 준수하여 안전시공
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수시설 미설치 | M(3) | H(4) | - | 흙막이 가시설 상부 가배수로 설치, 양수량 계산하여 양수기 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 확인 및 점검작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_간이흙막이가시설 안전성 미검토 | M(3) | M(3) | 간이흙막이가시설 안전성 검토 | 현장계측 및 관리기준 설정
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 지장물 간섭에 의한 흙막이 미설치로 위험잠재 | L(1) | L(2) | 지장물 간섭구산 상세도 보완 작성 | 지장물 간섭구간에 대한 흙막이 가시설 보강 시공
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 설치 및 해체순서 미준수 | M(3) | M(3) | 수직, 수평 비개착 시공순서도 작성 | 계측 관리치 초과시 단계별 대응방안 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 미만) | 안전대 사용 안전기준 미준수에 의한 단부작업자 추락위험 | M(2) | M(2) | 해당없음 | 안전대 사용 안전기준 준수로 단부작업자 추락위험 제거
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 파열,파단 | 깔림 | 간이흙막이 구간 지장물 저촉으로 하부판넬 미 설치에 의한 붕괴위험 | L(2) | L(2) | 지장물 간섭구간에 대한 흙막이 가시설 보강도면 반영 | 중량물 인양시 줄걸이 파단에 의한 낙하위험 / 낙하물 위험구간 통제 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조계산에 의한 흙막이 설치·해체 순서도 누락 | M(3) | M(3) | 구조계산에 의한 흙막이 설치·해체 순서도 수립 | 시공순서에 따른 안전작업계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 미검토 | L(2) | M(3) | 조립식 간이흙막이 가시설에 대한 구조계산을 반영하여 안전성 확보 | 굴착구간 상재하중 증가에 의한 붕괴 위험/상재하중제거 및 하중관리 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 반출작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 상부 하중증가 | M(2) | H(4) | 흙막이 상부 허용 하중값 표기 | 장비중량 및 토사량 등 검토하여 작업 순서 확인
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 시공상세도에 보걸이 설치간격 미표기 | M(2) | H(4) | 흙막이 가시설 시공 시 보걸이 시공간격을 설계도서에 명시 | 안전대 사용 안전기준 준수로 단부작업자 추락위험 제거
조경 | 기타 |  | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토 미흡 | M(3) | H(4) | 구조검토를 통해 안전성 확인 | 작업계획에 의거 조립 및 해체
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 띠장 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 지보재 제원 구조검토서와 상이 | L(2) | H(4) | 검토서와 맞게 지보재 제원 도면재수립 | 관로매설 안전작업계획
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이흙막이 구조계산서 누락으로 붕괴 | M(3) | M(3) | 간이흙막이 구조계산서를 설계도서에 반영 | 흙막이 가시설 시공순서 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성(지하수위등) 미검토 및 조립도 미작성 | L(2) | M(4) | 잔여 위험요소 저감대책을 도면에 명시Ð가시설 구조검토를 설계도에 반영하여 안전성 확보Ð흙막이굴착 설계시 지반조건,지하수조건,주변여건등을 고려하여 지보공법설계 | 흙막이가시설 설치 및 해체 작업 시 도면 준수Ð지하수처리 대책 포함제시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 경량 흙막이 가시설 구조계산 누락에 의한 시공중 무너짐 등 위험잠재 | L(2) | L(2) | 경량 가시설 구조계산서 반영 | 경량 가시설 구조계산에 의한 정밀시공관리 철저
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 앞 | 이동 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 굴착구간 상∙하 이동시 근로자 추락위험 | M(3) | M(3) | 굴착단부(간이흙막이 등 터파기 구간)이동통로 설치계획 수립 | 이동통로 설치기준 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 안전난간 승 강계단 등 이동 안전통로 미확보 | M(1) | H(1) | 흙막이 상단부안 전난간 및 승강 계단 설치 상세도 작성 | 안전난간 및 승강 계단 설치작업자 떨어짐 방지조치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 시공상세도에 보걸이 설치간격 미표기 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 시공 시 보걸이 시공간격을 설계도서에 명시 | 흙막이 가시설 공사 시 안전수칙 준수로 작업자 추락 및 가시설 붕괴위험 제거
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 시공상세도에 보걸이 설치간격 미표기 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 시공 시 보걸이 시공간격을 설계도서에 명시 | 흙막이 가시설 공사 시 안전수칙 준수로 작업자 추락 및 가시설 붕괴위험 제거
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 보걸이 시공시 내민길이 미확보로 띠장의 낙하위험 | M(3) | M(3) | 보걸이 시공시 5cm 이상 내민길이 확보 | 흙막이 가시설 공사 시 안전수칙 준수로 작업자 추락 및 가시설 붕괴위험 제거
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 설치.해체 시공순서도 작성 | 설치, 해체에 대한 시공 계획을 수립(시공계획서)
조경 | 기타 |  | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 상세도면 미흡 | M(3) | H(4) | 띠장, 띠장 우각부, 버팀대 이음부 상세도면 작성 | 조립도 준수 및 설치 해체 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 양수기 설치계획 누락 | L(2) | H(4) | 굴착지 내부 양수기 설치 계획 수립 | 감전 예방조치 계획
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 우수배출을 위한 배수계획 수립 | 우수 유입방지 상세계획 수립
건축 | 건축물 | 공동주택 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 어스앵커 초기긴장력 미표기에 의한 오시공 발생 | M(3) | M(3) | 설계도서에 어스앵커 초기긴장력을 표기하여 설계도서 보완 | 엉스앵커 안전수칙 준수로 작업자 추락 및 협착위험 제거
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체순서 미준수,설치상세 누락Ð과다한 굴착 | L(2) | M(4) | 잔여 위험요소 저감대책을 도면에 명시Ð가시설 구조검토를 설계도에 반영하여 안전성 확보Ð흙막이 가시설 설치 및 해체에 대한 단계별 상세 시공순서도 설계 반영 | 흙막이가시설 설치 및 해체 작업 시 도면 준수Ð흙막이 구조물 계측계획수립 및 시행
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 구조검토 미실시 | H(3) | H(4) | 높이 2m 이상 흙막이지보공 구조검토 실시 및 상세도 작성 | 가설흙막이 작업 안전수칙 작성 및 준수
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업순서 미준수 | M(3) | H(4) | 흙막이구간 시공순서도, 굴착계획도 및 상세도 작성 및 과굴착 금지 노트표기 : 구조검토결과 첨부 | 시방기준 준수하여 공정진행
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 파열,파단 | 깔림 | 재사용 가설재 사용 시 부식 및 변형위험 | L(2) | L(2) | 재사용 가설재 사용 시 부식 및 변형된 재료 반입 금지 | 재사용 가설재 사용기준 준수하여 안전시공
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 구조계산 누락 | L(2) | L(3) | 흙막이 가시설 구조계산 반영 | 흙막이 가시설 설치 시 구조계산 준수하여 안전시공
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 구조검토 미흡으로 붕괴위험 | M(2) | M(4) | 흙막이가시설 구조안전성 확인 | 흙막이가시설 안전점검 계획 수립 필요(정기안전점검 포함)
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착에 의한 무너짐 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 설치 해체 순서도 미작성 | 흙막이가시설 설치 및 해체순서 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 및 지하수 유입으로 흙막이 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 배수계획 수립 | 분전반, 가설전선 등 가설전기 사용에 대한 안전관리 계획 수립 필요
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조 안정성 미검토 | M(3) | M(3) | 차집관로, 우수관로에 적용된 간이 흙막이 구조검토하여 설계에 반영 | 간이흙막이 형식별 설치 위치 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 간이 흙막이 가시설 상부 추락시설 방지 미흡 | M(3) | M(3) | 간이 흙막이 상단부 안전난간 설치 위한 상세도 반영 | 안전난간 설치규정 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 흙막이 가시설 근로자 승강설비 설치 누락 | H(4) | M(2) | 흙막이 가시설 승강설비 설치를 위한 시공상세도를 작성, 반영 | 사다리 설치 시 사용 안전수칙 준수로 사다리의 전도에 의한 근로자의 추락위험 제거
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이흙막이 구조계산서 누락으로 붕괴 | M(3) | M(3) | 간이흙막이 구조계산서를 설계도서에 반영 | 흙막이 가시설 시공순서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 지장물 간섭구간 상세설계 누락 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 구간 지장물 간섭에 대한 상세도 작성 | 설계도서 준수하여 흙막이 가시설 설치 및 해체
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이흙막이 구조검토 미시행 | M(3) | M(3) | 간이흙막이 구조검토를 시행하여 설계도서에 반영 | 간이흙막이 설치 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설의 시공순서도 누락으로 위험잠재 | L(2) | L(2) | 흙막이 가시설에 대한 시공순서도 반영하여 안전성 확보 | 굴착구간 상재하중 증가에 의한 붕괴 위험 / 상재하중 제거 및 하중관리 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조계산 미흡 | M(2) | H(4) | 버팀위치 변경하여 구조검토 재실시 | 관로매설 안전작업계획
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 파열,파단 | 깔림 | 간이 흙막이 구간 지장물 저촉으로 하부판넬 미 설치 | L(2) | L(2) | 지장물 간섭구간에 대한 흙막이 가시설 보강도면 반영 | 지장물 간섭구간에 대한 흙막이 가시설 보강조치 실시하여 안전시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 건설기술진흥법 안전관리비 누락 | M(3) | M(3) | 건설기술진흥법 시행규칙에 의거하여 안전관리에 필요한 비용 간접공사비에 계상 | 시공전 가설구조물 구조적 안전성 관계전문가에게 확인
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 기타 | 없음 | 계측관리 불량 | M(3) | H(4) | 흙막이 계측관리 기준치 준수 | 계측기 방호조치 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설의 시공순서도 누락으로 위험잠재 | L(2) | L(2) | 흙막이 가시설에 대한 시공순서도 반영하여 안전성 확보 | 굴착구간 상재하중 증가에 의한 붕괴위험 / 상재하중 제거 및 하중관리 철저
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성(지하수위등) 미검토 및 조립도 미작성 | L(2) | M(4) | 잔여 위험요소 저감대책을 도면에 명시Ð가시설 구조검토를 설계도에 반영하여 안전성 확보Ð흙막이굴착 설계시 지반조건,지하수조건,주변여건등을 고려하여 지보공법설계 | 흙막이가시설 설치 및 해체 작업 시 도면 준수Ð지하수처리 대책 포함제시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 조절식 흙막이 가시설 구조계산 누락에 의한 시공 중 위험잠재 | L(2) | L(2) | 흙막이 가시설 구조계산서를 설계에 반영 | 구조계산에 의한 계획시공관리 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 우수배출을 위한 배수계획 수립 | 우수 유입방지 상세계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 가시설 단부 구간 추락위험 | M(3) | M(3) | 가시설 안전시설물 상세도를 작성하여 설계도서에 반영 | 가시설 단부 구간 안전난간 설치 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 가시설 설치구간 상부 안전시설물 미흡 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 상부 안전난간 설치 위한 상세도 반영 | 안전난간 설치규정 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 및 지하수 배제계획 미수립 | M(3) | M(3) | 지하수 및 강수에 대한 배수계획 수립 | 집중호우기간 안전상태 점검
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 토류판 설치 시 과굴착 | M(3) | M(3) | 토류판 설치에 대한 상세도 작성 | 굴착 후 신속하고 흙막이판 사이에 틈새가 발생하지 않도록 설치, 40mm 이상 걸침길이 확보
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 단차구간 불안전 통행에 의한 근로자 추락위험 | L(2) | L(2) | 단차구간 승강설비 설치도면 반영 | 단차구간 발생 시 승강설비 설치관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 횡단면도 상 가시설 상세 누락 | M(3) | M(3) | 횡단면도의 터파기 2.0m이상 구간 가시설로 반영 | 가시설 설치작업시 해당 높이에 의한 가시설 설치 철저
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토서 미작성 | M(3) | H(4) | 높이 2m 이상 흙막이 지보공 구조검토 실시 | 가설흙막이 작업 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 낙하 | 떨어짐(분류불능) | 작업허가제 미도입 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 정기안전점검 누락 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 발주처와의 협의 후 안전관리계획서에 따라 주기에 맞게 정기안전점검 실시
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 가시설 상단부 안전난간 미설치 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 상부 안전난간 설치 상세도 작성 | 흙막이 단부는 근로자 추락방지를 위해 안전난간 설치
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 기타 | 기타 | 감전 | 우수 유입 | M(3) | M(3) | 작업장 배수계획 및 양수작업 시 안전수칙 제시 | -
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 없음 | 근입장 과소로 보일링 발생 | M(3) | M(3) | 쉬트파일 구간의 굴착저면 안전성 검토 | -
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 검토 미실시 | L(2) | H(4) | 지보재 해체 단계를 포함한 흙막이가시설 구조안전성 검토 실시 | 흙막이가시설 설치 및 해체순서 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 앞 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 검토 미실시 | M(2) | M(4) | 해체 단계를 포함한 흙막이 가시설 구조안전성 검토실시 및 용접주의 상세도 작성 | 흙막이 가시설 설치 및 해체순서 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 시공 순서도 누락에 의한 오시공 | L(2) | L(3) | 흙막이 가시설에 대한 시공순서도 반영하여 안전성 확보 | 흙막이 가시설 시공 순서도를 준수하여 오시공 예방
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 및 지하수 배제계획 미비 | M(3) | M(4) | 흙막이 가시설 우수 및 지하수 배제계획 수립 | 우기시 안전상태 상시 점검
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 간이흙막이 상부 안전난간 미시공 | M(2) | M(3) | 간이흙막이 상부 안전난간을 시공하도록 시공상세도를 작성하여 설계도서에 반영 | 안전난간 설치 시 설치규정 준수로 작업자 추락위험 제거
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공순서도 미작성 | H(4) | M(3) | 조립식간이흙막이 시공순서도 작성 및 설계도서 반영 | 조립식간이흙막이 설치 및 해체 순서 준수하여 작업
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 뒤 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설의 작업시 주변 인접건물 계측기 미설치 | L(2) | L(2) | 흙막이 가시설 작업시 주변 인접건물에도 계측기 설 도면 반영 | 흙막이가시설 작업시 반영된 계측기 설치 및 주기적 및 이상발생시 즉시 확인 관리
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 작업허가제 미도입 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수 전 작업계획서 작성
건축 | 건축물 | 수련시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전관리비 미계상 | M(2) | H(4) | 건설기술진흥법 제63조에 따른 안전관리비를 간접공사비에 계상 | 안전관리비 세부 집행기준 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 되메우기시 띠장 선해체 | L(2) | M(3) | 굴착되메우기 공사시 표준버팀대의 2,3단 선해체 방지를 위해 상세순서도 제시 및 유의사항으로 추가 | 시공순서주수, 되메우기 완료 후 단계별 가시설 해체
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 고소 | 고소작업 | 낙하 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전난간 미설치 | L(2) | M(3) | 굴착상부에 작업자 추락방지를 위해 안전난간 설치표기 | 흙막이 가시설 상,단부 안전난간 설치 등 안전시설 설치 및 유지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 정리작업 | 붕괴 | 깔림 | 가시설 자재 적재시 쐐기 미설치 | M(3) | M(3) | 자재적재 상세도 작성 | 중량물 인양작업 계획수립 및 신호수 배치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 기타 | 기타 | 지수재 미설치 | L(2) | H(4) | Sheet-Pile 팽창지수재 설치 | 흙막이가시설 설치 및 해체 작업 시 도면 준수
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 우수배출을 위한 배수계획 수립 | 우수 유입방지 상세계획 수립
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 가설흙막이 설치, 해체순서 미준수 | L(2) | M(4) | 가설흙막이 설치 및 해체 순서도 작성 | 설계, 시공 등의 준수사항 확인
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 엔트란스 미설치 | L(2) | M(3) | 엔트란스 설치상세도 작성 | 작업안전 수칙 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 건설기술진흥법 상 안전관리계획 미수립으로 인한 위험 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 안전관리계획서 및 시공계획서 수행 여부 확인
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 우수배출을 위한 배수계획 수립 | 우수 유입방지 상세계획 수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 강재 허용응력 부족 | L(2) | M(3) | - | 허용응력 확보 및 신강재 사용
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 상세도 미작성 | L(2) | H(4) | 시공순서도를 포함한 흙막이가시설 상세도 작성 | 설계도서 준수 및 계측기 방호울 설치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착공간으로 지하수 유출 | M(2) | H(4) | 물푸기 수량을 설계에 반영하고, 시공 시 확인할 수 있도록 도면에 주의사항 명기 | 지하수 및 강수에 대한 배수계획 수립
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | M(4) | 굴착구배 준수하여 굴착 | 굴착 상부 배면에 중량물 적재 금지
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 단계별 굴착깊이 등을 표현한 시공순서도 작성 | 설치, 해체에 대한 시공 계획을 수립(시공계획서)
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 앞 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이벽의 변형, 인접지반 거동 | M(2) | M(3) | - | 현장여건를 고려하여 계측계획이 필요하다가 판단될 경우 감독관과 협의하여 계측계획 수립
건축 | 건축물 | 업무시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 보정계수 미적용 | L(2) | H(4) | 구조계산서 내 재활용 강재 사용에 따른 보정계수 적용사항 반영 | 흙막이 강재반입 시 검수 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측계획도 및 상세도 미작성 | M(3) | M(3) | 가시설 계측기 설치계획도 작성 및 설계도서 반영 | 계측기 설치하고 (지중경사계, 지하수위계 등) 주기적으로 응력 및 변형 정도 측정하여 무너짐 사전 예방
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 띠장 안전대 부착설비 미비 | M(3) | M(3) | 가시설 설치시 안전대 부착설비 설치 상세도 작성하여 반영 | 안전대 부착설비 사전 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 승강설비 상세도 미작성 | L(2) | H(4) | 흙막이 가시설 승강설비 상세도 작성 | 승강설비에서 미끄러지는 것을 방지하도록 아웃트리거를 설치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 가시설 상단부 안전난간 미설치 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 상부 안전난간 설치 상세도 작성 | 흙막이 단부는 근로자 추락방지를 위해 안전난간 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 흙막이 가시설 사다리식 통로 미설치 | M(3) | M(3) | 간이흙막이 사다리식 통로 상세도 작성 | 시공 시 근로자 이동통로 사전계획하여 설치
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 구조검토 미실시 | L(2) | H(4) | 흙막이 가시설 구조검토 실시 | 설치 및 해체 순서 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조 안정성 미검토 | M(3) | M(3) | 간이 흙막이 구조검토하여 설계에 반영 | 관계전문가로부터 구조적 안정성 확인 받은 후 시공
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공순서도 미작성 | L(2) | M(3) | 간이 흙막이 시공순서도 작성(설치/해체 순서도) | 간이흙막이 형식별 설치 위치 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 해체 시 구조검토 미흡 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 해체를 고려한 구조검토 시행으로 해체 중 가시설의 붕괴위험 제거 | 흙막이 가시설 공사 시 안전수칙 준수로 작업자 추락 및 가시설 붕괴위험 제거
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 파열,파단 | 깔림 | 간이 흙막이 구간 지장물 저촉으로 하부판넬 미 설치에 의한 붕괴위험 | L(2) | L(2) | 지장물 간섭구간에 대한 흙막이 가시설 보강도면 반영 | 흙막이 가시설 보강조치 실시하여 안전시공
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체순서 미준수 | M(2) | M(4) | 취수펌프장 흙막이가시설 흙막이가시설 해체 순서도 작성 | 해체 순서에 따른 콘크리트 타설순서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설의 시공순서도 누락으로 위험잠재 | L(2) | L(2) | 흙막이 가시설에 대한 시공순서도 반영하여 안전성 확보 | 사전조사 및 작업계획서 작성 / 건설기계 전도방지 등의 계획 수립
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 우수배출을 위한 배수계획 수립 | 우수 유입방지 상세계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 맨홀펌프장 흙막이 가시설 구조계산 누락에 의한 위험잠재 | L(2) | L(2) | 맨홀펌프장 흙막이 가시설 구조계산서 반영 | 구조계산 및 시공순서에 의한 작업관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 없음 | 깔림 | 흙막이 띠장 시공 시 안전대 부착 설비 시공상세도 미작성, 미시공 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 띠장 안전대 부착 설비설치를 위한 시공상세도 작성 | 안전대 사용 안전기준 준수로 단부작업자 추락위험 제거
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 앞 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 설치, 해체순서 미준수 | M(2) | M(3) | 흙막이 가시설 설치 및 해체 순서도 작성 | 설치 및 해체순서도 준수하여 작업계획수립 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 시공 순서도 누락에 의한 오시공 | L(2) | L(2) | 흙막이 가시설에 대한 시공순서도 반영하여 안전성 확보 | 흙막이 가시설 시공 순서도를 준수하여 오시공 예방
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 가설재 사용시 부식 및 변형에 의한 붕괴 | M(3) | M(3) | 재사용 가설재 사용시 유의사항을 도면에 반영 | 가시설 등 중량물 인양시 인양로프 파단위험 / 줄걸이 검사 및 작업계획 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 건설진흥법상 안전관리비 미계상 | M(3) | M(3) | 건설기술진흥법 시행규칙 제60조에 의거하여 건설공사 안전관리에 필요한 비용을 계상함 | 안전관리비 산정이 적정한지 검토하고 해당 목적에만 사용하도록 관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 파열,파단 | 깔림 | 재사용 가설재 사용시 유의사항 미 명기로 위험잠재 | L(2) | L(2) | 재사용 가설재 사용시 부식 또는 변형된 재료 반입 금지 | 조립도 미 준수로 동바리 무너짐 위험 / 구조검토 및 조립도에 따라 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 스티프너 설치 미흡 | M(2) | M(3) | 흙막이 가시설 스티프터 추가 설치 | 흙막이 가시설 공사 시 안전수칙 준수로 작업자 추락 및 가시설 붕괴위험 제거
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 흙막이 가시설 이동 위한 통로 미설치 | M(3) | M(3) | 굴착작업구간 통로 설치위한 상세도 작성 | 시공 시 근로자 이동통로 사전계획하여 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조 안정성 미검토 | M(3) | M(3) | 간이 흙막이 구조검토하여 설계에 반영 | 간이흙막이 형식별 설치 위치 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 이동 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(3) | 조립식 간이흙막이 단부의 추락예방을 위하여 안전난간 설치 도면 반영 | 작업 전 흙막이 가시설 인근 추락 위험 방지교육 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이가시설 설치,해체시 구조계산서 미반영 | L(2) | L(3) | 흙막이가시설 설치,해체시 구조계산서 및 패널 뒷채움을 빈공간없이 밀실히 채움으로 붕괴방지 | 흙막이가시설 설치 및 해체시 반영된 구조계산서를 확인하고 작업 전 관리자의 확인 및 배치(필요시 계측관리 등)
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이지보공 구조검토서 미작성 | H(3) | H(4) | 높이 2M 이상 흙막이 지보공 구조검토서 및 상세도 작성 | 가설흙막이 작업 안전수칙 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 시공 순서도 누락에 의한 오시공 | L(2) | L(3) | 흙막이 가시설에 대한 시공순서도 반영하여 안전성 확보 | 흙막이 가시설 시공 순서도를 준수하여 오시공 예방
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 검토 미실시 | L(2) | H(4) | 지보재 해체 단계를 포함한 흙막이가시설 구조안전성 검토 실시 | 흙막이가시설 설치 및 해체순서 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 없음 | 기타 | 안전관리 미흡 | L(2) | M(3) | - | 안전관리 이행여부확인
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이가시설 구조계산서 미작성 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 구조계산서 작성(지보재 해체 표기 요함) | 흙막이가시설 설치 및 해체순서 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 감전 | 누전 차단기 미설치 | L(2) | L(2) | - | 양수기 점검 시 해당전로 계폐기 차단 및 누전차단기 설치
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 기타 | 떨어짐(분류불능) | 단부 안전난간 미설치 | M(3) | M(3) | 흙막이가시설 상부 추락방지시설 시공 | 설계도서 준수 및 안전시설물 사전 설치
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 우수배출을 위한 배수계획 수립 | 우수 유입방지 상세계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공 전 안전관리계획 미수립 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 착공 전 적절한 안전관리계획 수립 및 확인 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 가설재 사용시 주의사항 미반영 | L(2) | L(2) | 재사용 가설재 사용에 따른 유의사항 도면 명기 | 재사용 가설재 사용시 부식 또는 변형된 재료 반입금지
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 판넬 길이 부족 | M(3) | M(3) | 굴착깊이에 다른 간이흙막이 적용 (ex:굴착H3.5~4.0m→H400형) | 간이흙막이 형식별 설치 위치 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 쉬트파일 팽창지수재 설치누락 | M(3) | M(3) | 쉬트파일 팽창지수재 설치 상세도 작성하여 반영 | 쉬트파일 시공 시 안전수칙을 준수하여 위험요소 제거
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | L(2) | M(3) | 안전난간 시설을 설계도면에 반영 | 흙막이가시설 상·단부 안전난간 설치 등 안전시설 설치 및 유지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립식 간이흙막이 구조계산 미시행 | M(3) | M(3) | 조립식 간이흙막이 구조계산을 시행하여 설계도서 반영 | 조립식 간이흙막이에 대한 수시 안전점검 실시 및 가설흙막이 시공순서 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 가시설 내부 우수배출을 위한 배수계획 수립 | 우수 유입방지 상세계획 수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 건설기술진흥법 안전관리비 누락 | M(3) | M(3) | 건설기술진흥법 시행규칙에 의거하여 안전관리에 필요한 비용 간접공사비에 계상 | 건설기술진흥법에 따른 안전관리비 주의사항 숙지
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 승강설비 상세도 미작성 | L(2) | H(4) | 흙막이 가시설 승강설비 상세도 작성 | 승강설비에서 미끄러지는 것을 방지하도록 아웃트리거를 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 기타 | 없음 | 계측관리 불량 | M(3) | H(4) | 흙막이 계측관리 기준치 준수 | 계측기 방호조치 실시
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착에의한 무너짐 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 설치 해체 순서도 작성 | 흙막이가시설 설치 및 해체순서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토 미실시 | M(3) | M(3) | 작업 전 구조검토 실시 및 시공상세도 설계도서 반영 | 시공계획서 작성 및 시공상세도대로 작업하도록 관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착에의한 무너짐 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 설치 해체 순서도 작성 | 흙막이가시설 설치 및 해체순서 준수
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공순서도 미작성 | L(2) | H(4) | 조립식 가설흙막이 시공순서도 작성 | 흙막이가시설 설치 및 해체순서 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 해체단계 구조계산서 누락으로 붕괴 | M(3) | M(3) | 흙막이 해체단계 구조계산서를 반영 | 흙막이 가시설 해체순서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조 안정성 미검토 | L(2) | M(3) | 조립식 간이흙막이 구조검토하여 반영 | 간이흙막이 형식별 설치 위치 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 가시설 우각부 모서리 보강재 미반영 | L(2) | M(4) | 우각부 모서리 쐐기보강으로 안전성 확보 | 시공계획서상 안정성 확인 철저
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 확인 및 점검작업 | 붕괴 | 깔림 | 건설공사 안전관리비 계상 누락 | M(3) | M(3) | 건설기술진흥법에 의거한 안전관리비 계상 | 공사전 안전점검 계획 수립
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 해체시 검토 누락 | M(4) | M(3) | 흙막이 가시설 해체시 검토를 설계도서에 반영 | 흙막이 가시설 굴착 및 해체 계획에 대한 시공계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 가설재 사용시 주의사항 미흡으로 부식 또는 변형된 부재 사용 | L(2) | L(2) | 재사용 가설재 사용에 따른 유의사항 도면 명기 | 재사용 가설재 사용시 부식 또는 변형된 재료 반입금지
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 임의 시공 | M(3) | M(4) | 흙막이 가시설 시공순서도 작성 | 흙막이 가시설 시공순서도에 준하여 시공
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전대 부착설비 미설치 | M(3) | M(3) | 안전대 부착설비 설계도서 반영 | 안전대 부착설비 사전 설치
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 흙막이 설치구간 안전시설 미흡으로 추락 | M(3) | M(3) | 흙막이 상단부에 안전난간 및 NOTE표기 반영 | 단부 작업 시 근로자 추락위험 / 안전난간 설치 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 건설기술진흥법 안전관리비 누락 | M(3) | M(3) | 건설기술진흥법 시행규칙에 의거하여 안전관리에 필요한 비용 간접공사비에 계상 | 건설기술진흥법에 따른 안전관리비 주의사항 숙지
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 설치.해체 시공순서도 작성 | 설치, 해체에 대한 시공 계획을 수립(시공계획서)
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 낙하 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전난간 미설치 | L(2) | M(3) | Wale 상부에 안전대설비(로프)를 Wale 설치시 마다 상세도 반영 | Wale 상부에 안전대 부착설비를 Wale 설치시마다 설치
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 설치.해체 시공순서도 작성 | 설치, 해체에 대한 시공 계획을 수립(시공계획서)
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 확인 및 점검작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_간이흙막이가시설 안전성 미검토 | M(3) | M(3) | 간이흙막이가시설 안전성 검토 | 현장계측 및 관리기준 설정
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 고소 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 흙막이 가시설 등 굴착구간 상부 안전난간 미설치 | M(3) | M(4) | 흙막이 가시설 등 굴착구간 상부 안전난간 설치 위한 상세도 작성 | 흙막이 가시설 상단부 안전관리 조치 실시
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 검토 미실시 | L(2) | H(4) | 지하수위를 고려한 흙막이가시설 구조검토 실시 | 흙막이 가시설 설치 및 해체순서 준수
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 검토 미실시 | L(2) | H(4) | 지보재 해체 단계를 포함한 흙막이가시설 구조안전성 검토 실시 | 흙막이가시설 설치 및 해체순서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이 흙막이 구조계산서 미반영 | L(2) | L(3) | 간이 흙막이에 대한 구조계산을 반영하여 안전성 확보 | 간이 흙막이 구조계산 자료를 반영하여 시공 시 안전성 확보
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 설치/ 해체 순서도 미작성 | L(2) | M(3) | 흙막이 가시설 설치/해체 순서도 작성 | 흙막이가시설 설치 및 해체 작업 시 도면 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이 흙ㅁ가이 구조 안전성 검토 누락에 의한 붕괴 위험 | L(2) | L(3) | 흙막이 가시설에 대한 구조계산을 반영하여 안전성 확보 | 굴착구간 상재하중 증가에 의한 붕괴위험 / 상재하중 제거 및 하중관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 현장내 반영된 흙막이 가시설의 시공순서도 누락 | L(2) | L(2) | 흙막이 가시설 설치 시 시공순서도 도면 반영 | 흙막이 가시설 설치 시 시공순서 준수하여 안전시공
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 가설재 사용시 주의사항 미반영 | L(2) | L(2) | 재사용 가설재 사용에 따른 유의사항 도면 명기 | 재사용 가설재 사용시 부식 또는 변형된 재료 반입금지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 구조검토 미실시 | M(3) | H(4) | 높이 2m이상 흙막이 지보공 구조검토 실시 및 상세도 작성 | 가설흙막이 작업 안전수칙 작성 및 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전난간 미설치 | M(3) | M(4) | 터파기 단부 시공시 근로자 추락방지를 위해 안전난간 설치하도록 설계도서 반영 | 굴착구간 상부에 안전난간을 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 구조계산서 누락 | L(2) | L(2) | 흙막이 가시설 구조계산서 반영 | 흙막이 가시설 설치 시 안전기준 준수하여 안전시공
건축 | 건축물 | 업무시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체계획 미수립 | M(3) | H(4) | 흙막이 해체 순서도 작성 | 흙막이 배면 장비 배치 금지
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 우수배출을 위한 배수계획 수립 | 우수 유입방지 상세계획 수립
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 구조안전성 미검토 | M(3) | M(4) | 흙막이 가시설 구조안전성 검토 실시 | 흙막이 가시설 구조계산 결과 반영한 설계도면 규모 및 부재 규격 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조 안정성 미검토 | L(2) | M(3) | 조립식 간이흙막이 구조검토하여 반영 | 간이흙막이 형식별 설치 위치 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 상세도와 구조계산서 상이 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 상세도 및 구조계산서 확인 | 간이흙막이 시공시 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 승강설비 도면 반영 미흡 | L(2) | L(3) | 지면에서 굴착저면으로 안전하게 통행할 수 있는 승강설비 도면 반영 | 근로자 이동통로구간 승강설비 누락없이 설치하여 안전작업
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이 흙막이 미적용 | M(3) | M(3) | 굴착심도를 고려한 흙막이 공법 재검토 | 간이흙막이 시공 시 안전규정 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 거치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 시공상세도에 보걸이 설치간격 미표기 | M(2) | H(4) | 흙막이 가시설 시공 시 보걸이 시공간격을 설계도서에 명시 | 흙막이 가시설 공사 시 안전수칙 준수로 작업자 추락 및 가시설 붕괴위험 제거
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이흙막이 구조안전성검토 누락 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 구조 안전성검토 실시 | 간이흙막이 시공시 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | L(2) | M(3) | 안전난간 시설을 설계도면에 반영 | 흙막이가시설 상·단부 안전난간 설치 등 안전시설 설치 및 유지
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측기 설치불량 | L(2) | H(4) | 계측기 위치도 및 상세도 작성 | 설계도서 준수 및 계측기 방호울 설치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 강재 사용시 설계응력 미확보 | M(3) | M(3) | 재사용 강재 사용시 구조계산 실시토록 명기 | 재사용 가설기자재 반입시 검수 방법 및 품질관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 강재 허용응력 부족 | L(2) | M(3) | - | 허용응력 확보 및 신강재 사용
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 건설기술진흥법 상 안전관리계획 미수립으로 인한 위험 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 안전관리계획서 및 시공계획서 수행 여부 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 파열,파단 | 깔림 | 재사용 가설재 사용시 유의사항 미 명기로 위험잠재 | L(2) | L(2) | 재사용 가설재 사용시 부식 또는 변형된 재료 반입금지 | 조립도 미 준수로 동바리 무너짐 위험 / 구조검토 및 조립도에 따라 시공
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 토류판 설치 시 과굴착 | M(3) | M(3) | 토류판 설치에 대한 상세도 작성 | 굴착 후 신속하고 흙막이판 사이에 틈새가 발생하지 않도록 설치, 40mm 이상 걸침길이 확보
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조계산서 미작 | L(2) | H(4) | 조립식 가설흙막이 구조계산서 작성 | 흙막이가시설 설치 및 해체순서 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 흙막이가시설 내부 우수배출을 위한 배수계획 수립 | 우수 유입방지 상세계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 추진구간 흙막이 가시설 구조계산 누락에 의한 위험잠재 | L(2) | L(2) | 추진구간 흙막이 가시설 구조계산서 반영 | 흙막이 가시설 구조계산 및 시공순서에 의한 안전작업 관리 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 형식별 설치위치 누락 | M(3) | H(4) | 간이흙막이 조서 도면화 | 흙막이 가시설 설치시 설계도면에 따라 시공절차 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_간이흙막이 설치해체 순서 미작성 | L(2) | H(4) | 간이흙막이 설치 해체 순서 작성 | 지장물 횡단구간 간이흙막이 설치계획 수립
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 검토 미실시 | L(2) | H(4) | 지보재 해체 단계를 포함한 흙막이가시설 구조안전성 검토 실시 | 흙막이가시설 설치 및 해체순서 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 흙막이 가시설 상부 추락방지시설 누락 | H(4) | M(3) | 흙막이 상부 안전난간 설치 위한 상세도 반영 | 안전난간 설치규정 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 작업허가제 미도입 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수 전 작업계획서 작성
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 이동통로 설치미흡으로 근로자 추락위험 | M(3) | M(4) | 이동통로 설치계획 수립 | 근로자 안전보호구 착용 철저 및 안전교육 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 사보강재 시공 시 밀림방지 앵글 미시공 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 사보강재 시공 시 밀림방지 앵글 시공상세도를 작성하여 설계도서에 반영 | 흙막이 가시설 공사 시 안전수칙 준수로 작업자 추락 및 가시설 붕괴위험 제거
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이 흙막이 구조계산서 미반영 | L(2) | L(3) | 간이 흙막이에 대한 구조계산을 반영하여 안전성 확보 | 간이 흙막이 구조계산 자료를 반영하여 시공 시 안전성 확보
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공순서도 미작성 | H(4) | M(3) | 조절식간이흙막이 시공순서도 작성 및 설계도서 반영 | 조절식간이흙막이 설치 및 해체 순서 준수하여 작업
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 자재 사용으로 응력부족 | M(3) | M(4) | 재사용 강재 사용시 구조계산 실시토록 명기 | 재사용 가설기자재 반입시 검수방법, 품질관리 철저
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 설치 시 시공자 임의 작업 | M(3) | H(3) | 흙막이 설치 및 해체시의 시공순서도 작성 | 설계도면 내 설치·해체순서도에 따라 안전한 시공 수행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 추진구간 흙막이 가시설 시공순서도 누락 | L(2) | L(3) | 추진구간 흙막이 가시설 시공순서도 반영 | 추진구간에 대한 시공순서도 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 터파기 구간 우수 및 지하수 배제계획 미비 | M(3) | M(3) | 터파기 구간 우수 및 지하수 배제계획 수립 | 우기 전, 후 안전상태 상시 점검
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 흙막이 가시설 상부 추락방지시설 누락 | H(4) | M(3) | 흙막이 상부 안전난간 설치 위한 상세도 반영 | 안전난간 설치규정 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전관리비 미계상 | M(2) | M(3) | 없음 | 안전관리비 세부 집행기준 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 현장내 반영된 흙막이 가시설의 시공순서도 누락 | L(2) | L(3) | 흙막이 가시설에 대한 시공순서도 반영 | 흙막이 가시설 설치 시 시공순서 준수하여 안전시공
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 검토 미실시 | L(2) | H(4) | 지보재 해체 단계를 포함한 흙막이가시설 구조안전성 검토 실시 | 흙막이가시설 설치 및 해체순서 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 낙하 | 떨어짐(분류불능) | 작업허가제 미도입 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 기타 | 기타 | 기타 | 시공 순서 미준수로 굴착면 붕괴 | M(3) | M(3) | 시공순서도 도면 반영 | 설계도서 및 시방서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 작업 시 안전수칙 미준수에 의한 전도 등 위험잠재 | L(2) | L(2) | 크레인 안전작업 도면을 설계에 반영 | 크레인 작업 전 작업계획 수립 및 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 가설재 사용시 주의사항 미반영 | L(2) | L(2) | 재사용 가설재 사용에 따른 유의사항 도면 명기 | 재사용 가설재 사용시 부식 또는 변형된 재료 반입금지
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | M(4) | 취수펌프장 흙막이가시설 시공순서도 작성(굴착구배 포함) | 굴착 순서 준수하여 시공
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 1.5m이상 굴착고 증가로 인한 사면 불안정 | M(3) | H(3) | 2m이상 고소작업, 1.5m이상의 굴착, 가설공사에 대해 작업허가제 관련사항을 설계도서에 명기 | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 및 단면감소계수 미반영 | H(3) | H(4) | 구조검토시 재사용 및 단면감소계수를 반영 | 재사용 가설기자재 반입시 검수방법, 품질관리 철저
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 용접작업 | 화재 | 질식 | 용접시 불티 비산 | M(3) | H(2) | 용접작업시 소화설비 비치 및 화재감시자 지정 배치토록 설계도서 반영 | 시공계획서 수립시 해당 감시자 적정성 확인 및 배치계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 없음 | 기타 | 안전관리 미흡 | L(2) | M(3) | - | 안전관리 이행여부확인
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이가시설 구조검토 미실시 | M(2) | H(4) | 흙막이가시설 구조검토 실시 | 설계도서 및 시방서 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 사보강재 밀림 | L(2) | H(4) | 코너부 사보강재 구간 밀림방지 앵글 보강 설치 | 설계도서 및 시공순서 준수하여 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 임의 설치 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 시공순서도 작성(사각기초) | 설치 전 안전준수사항 숙지 후 작업 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 지장물 간섭구간 상세설계 누락 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 구간 지장물 간섭에 대한 상세도 작성 | 설계도서 준수하여 흙막이 가시설 설치 및 해체
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 흙막이 가시설 등 굴착구간 상부 추락시설 방지 미흡 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 등 굴착구간 상단부 안전난간 설치 위한 상세도 반영 | 안전난간 설치규정 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 구조계산 누락 | M(3) | H(4) | 흙막이가시설 구조 안전성 검토 실시 후 설계도서 반영 | 가시설 설치 및 해체 시 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 낙하 | 떨어짐(분류불능) | 작업허가제 미도입 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설의 시공순서도 누락으로 위험잠재 | L(2) | L(2) | 흙막이 가시설에 대한 시공순서도 반영하여 안전성 확보 | 사전조사 및 작업계획서 작성 / 건설기계 전도방지 등의 계획 수립
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 구조계산서 누락으로 붕괴 | M(3) | M(3) | 흙막이 구조계산서를 설계도서에 반영 | 흙막이 가시설 시공순서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 감전 | 누전 차단기 미설치 | L(2) | L(2) | - | 양수기 점검 시 해당전로 계폐기 차단 및 누전차단기 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 자재 사용 | M(2) | M(3) | 없음 | 재사용 자재 품질관리계획 수립 및 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 흙막이 가시설 이동 수단 미설치 | M(3) | M(3) | 조립식 간이흙막이 상부에서 굴착저면까지 이동수단 상세도 작성 | 작업 전 지상에서 하부굴착면까지 통행할 수 있는 안전통로 계획수립
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 우수배출을 위한 배수계획 수립 | 우수 유입방지 상세계획 수립
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 우수배출을 위한 배수계획 수립 | 우수 유입방지 상세계획 수립
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 차수공법 미흡 | M(3) | H(4) | 가시설 계측 및 차수성 여부 검토 | 쉬트파일 설계사항 준수 및 누수여부 상시점검
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 우각부 쐐기보강 미시공 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 우각부 쐐기보강 상세를 설계도서에 작성, 반영하여 흙막이 가시설의 변형 및 붕괴위험 제거 | 흙막이 가시설 공사 시 안전수칙 준수로 작업자 추락 및 가시설 붕괴위험 제거
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이흙막이 위치 임의 설치 | M(3) | H(4) | 간이흙막이 조서를 설계도면에 반영 | 흙막이 가시설 설치시 설계도면에 따라 시공절차 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 설치시 임의 작업 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 시공순서도 작성 | 시공시 설계도서 준수 및 관리감독 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 시공 순서도 누락에 의한 오시공 | L(2) | L(2) | 흙막이 가시설에 대한 시공순서도 반영하여 안전성 확보 | 흙막이 가시설 시공 순서도를 준수하여 오시공 예방
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이 흙막이 구조계산서 미반영 | L(2) | L(3) | 간이 흙막이에 대한 구조계산을 반영하여 안전성 확보 | 간이 흙막이 구조계산 자료를 반영하여 시공 시 안전성 확보
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 설치.해체 시공순서도 작성 | 설치, 해체에 대한 시공 계획을 수립(시공계획서)
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 파열,파단 | 깔림 | 재사용 가설재 사용 시 부식 및 변형에 의한 위험잠재 | L(2) | L(2) | 재사용 가설재 사용 시 부식 또는 변형된 재료 반입금지 내용 도면 반영 | 재사용 가설재 사용 시 부식 또는 변형된 재료 반입금지 조치 실시
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 설치.해체 시공순서도 작성 | 설치, 해체에 대한 시공 계획을 수립(시공계획서)
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 추진구간 엔터러스 상세도 누락에 의한 시공 중 위험잠재 | L(2) | L(2) | 추진구간 엔터러스 상세도 반영 | 상세도의 내용을 준수하여 안전시공 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이흙막이 구조검토 미시행 | M(3) | H(4) | 간이흙막이 구조검토를 시행하여 설계도서에 반영 | 간이흙막이 설치 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토 미실시 | M(3) | M(3) | 작업 전 구조검토 실시 및 시공상세도 설계도서 반영 | 시공계획서 작성 및 시공상세도대로 작업하도록 관리
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 흙막이 가시설 상부 안전시설물 설치 미흡 | M(4) | M(3) | 흙막이 가시설 상부 안전난간 설치위한 상세도 작성 | 안전난간 설치규정 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 굴착구간 상하 이동시 근로자 추락위험 | M(3) | H(3) | 굴착단부(시트파일,흙막이 등 터파기 구간) 이동통로 설치계획 수립 | 이동통로 설치기준 준수
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 스티프너 미설치 | L(2) | H(4) | 어스앵커 대좌 후면 보강재 반영 | 설계도서 준수하여 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토 미실시 | M(2) | M(4) | 조립식 간이흙막이 시공순서도 작성 및 구조검토 실시 | 시공순서 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 강재 사용시 설계응력 미확보 | M(3) | M(3) | 재사용 강재 사용시 강재의 손상상태를 충분히 반영하여 구조검토 후 시공 될 수 있도록 설계도면 내 반영 | 재사용 가설기자재 반입시 검수방법, 품질관리 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 양중작업 | 붕괴 | 깔림 | 정기안전점검 누락 | L(2) | M(3) | (해당없음) | 발주처와의 협의 후 안전관리계획서에 따라 주기에 맞게 정기안전점검 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 안전성 미계산 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 안전성 확인 | 흙막이공사 안전보건작업에 관한 기술지침 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | H(3) | H(3) | 물푸기 시간 설계에 반영 | 공사중 배수로 설치 및 양수계획 수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 건설기술진흥법 안전관리비 누락 | M(3) | M(3) | 비계 설치 상세도면 작성 및 구조검토 | 시스템비계 안전지침 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공순서도 미작성 | H(4) | M(3) | 조립식간이흙막이 시공순서도 작성 및 설계도서 반영 | 조립식간이흙막이 설치 및 해체 순서 준수하여 작업
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 가시설 설치해체시 부주의 | M(2) | M(3) | 가시설 시공 순서도 제시 | 지보재 시공 및 해체순서 확인 및 작업자 교육
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측관리 방안 미수립 | L(2) | M(4) | 계측기 설치할 수 있도록 설계도면에 표기 | 변위 생생시 조강조치 반영
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 추진구간 반력벽 등 구조계산 미비 | M(3) | M(3) | 추진구간 반력벽 등에 대한 구조검토 실시 | 추진시 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 우수배출을 위한 배수계획 수립 | 우수 유입방지 상세계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 가설재 사용시 주의사항 미반영 | L(2) | L(2) | 재사용 가설재 사용에 따른 유의사항 도면 명기 | 재사용 가설재 사용시 부식 또는 변형된 재료 반입금지
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_흙막이 지보공 미설치 | M(4) | L(2) | 흙막이 설계 시 주변여건을 고려하여 시공순서 등을 반영하여 계획 | 설계, 시공 등의 준수 사항 확인
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 앞 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 단계별 Strut 설치 및 해체 굴착계획 상세도 미작성 | L(2) | M(4) | 단계별 Strut 설치 및 해체 굴착계획 상세도 작성 | 흙막이가시설 구간 계측기 설치 및 계측관리
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외벽 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 굴착공사 시 토압증가 등으로 인한 붕괴 | L(2) | H(4) | 계측기 설치도 반영 -안전조치 및 관리사항 Note반영 | 공종별 시공계획서 작성 및 시공상태 확인 -계측계획 및 정기 점검(2회/주)
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 흙막이 가시설 이동 수단 미설치 | M(3) | M(3) | 조립식 간이흙막이 상부에서 굴착저면까지 이동수단 상세도 작성 | 작업 전 지상에서 하부굴착면까지 통행할 수 있는 안전통로 계획수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 가설재 사용시 주의사항 미반영 | L(2) | L(2) | 재사용 가설재 사용에 따른 유의사항 도면 명기 | 재사용 가설재 사용시 부식 또는 변형된 재료 반입금지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무느짐_배수처리불량 | M(2) | H(4) | 굴착저면 우수유입을 고려하여 양수능력을 감안한 양수기 선정 및 배수로 설치 | 굴착후 우수 등으로 인한 굴착 사면 붕괴 / 관로매설공사 안전지침 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 굴착단부 안전난간 미반영으로 인한 떨어짐 | L(2) | L(3) | 굴착단부의 추락예방을 위하여 안전난간 설치 도면 반영 | 추락위험 장소에 안전난간 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | M(4) | 굴착구배 준수하여 굴착 | 굴착장소에 작업자 외 접근금지조치 및 안전 표지판 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 내 반영된 흙막이 가시설의 시공순서도 누락으로 위험잠재 | L(1) | L(2) | 흙막이 가시설의 오시공을 방지 위한 상세도 반영 | 흙막이 가시설 시공순서도 참고하여 시공자 임의 시공에 의한 위험성 예방
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 고소 | 용접작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 띠장 상부 안전대 부착설비 설치 | 안전대 사용지침 준수
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업순서 미작성 | M(3) | H(4) | 가설흙막이 작업순서 작성 | 널말뚝 안전작업 및 시공지침 준수
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 우수배출을 위한 배수계획 수립 | 우수 유입방지 상세계획 수립
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 뒤 | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 가시설 안전성 저하에 따른 무너짐 | M(3) | H(4) | 계측계획도 작성 | 시공중 가시설 안전성 확보를 위한 계측계획 실시
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 기타 가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 안전설비 미설치 | L(2) | H(4) | 추락방지망 및 안전난간시설을 설계도면에 반영 | 위험지역 안전관리시설 설치, 안전대 및 추락방지망 등 떨어짐 방지대책 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 감전 | 누전 차단기 미설치 | L(2) | L(2) | - | 양수기 점검 시 해당전로 계폐기 차단 및 누전차단기 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 없음 | 기타 | 안전관리 미흡 | L(2) | M(3) | - | 안전관리 이행여부확인
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 상세도 미작성 | H(3) | H(4) | 가설구조물 시공 전 상세도 작성 및 구조검토 실시 | 설치, 해체 순서 준수 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | M(4) | 굴착구배 준수하여 굴착 | 굴착장소에 작업자 외 접근금지조치 및 안전 표지판 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(3) | 굴착상부에 작업자 추락 방지를 위해 안전난간 설치상세도 반영 | 반입 전 후, 자재의 적정성 검수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 조립식 간이흙막이 승강설비 설치상세도 미작성 | M(3) | M(2) | 조립식 간이흙막이 승강설비 설치상세도 작성 | 사다리 설치 시 사용 안전수칙 준수로 사다리의 전도에 의한 근로자의 추락위험 제거
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 시공 순서도 누락에 의한 오시공 | L(2) | L(3) | 흙막이 가시설에 대한 시공순서도 반영하여 안전성 확보 | 흙막이 가시설 시공 순서도를 준수하여 오시공 예방
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 가시설 구조안전성 미검토 | L(2) | L(2) | 강관추진구 반력벽 구조안전성 검토 | 추진작업 작업자 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_시공순서도 미흡 | H(3) | H(4) | 흙막이 가시설 설치 및 해체에 대한 단계별 시공순서도 설계반영 | 건설기계 사용에 따른 충돌, 협착, 자재인양시 인양로프 파단 / 건설기계사용시 신호수 및 안전시설물, 안전보호구 착용 및 인양로프 점검 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 해체작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 가설흙막이 해체작업 시 2인 이상 동일 구명줄 안전대 사용으로 인한 작업자 떨어짐 (SHEET-PILE) | M(3) | H(4) | 2인 이상 작업 시 동일 구명줄 안전대 걸기 금지 표기 | 안전대 사용 안전수칙 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착에의한 무너짐 | L(2) | H(4) | 구조검토서에 의한 흙막이 가시설 설치 해체순서도 및 상세도면 작성 | 흙막이가시설 설치 및 해체순서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 승강설비 상세도 미작성 | L(2) | H(4) | 흙막이 가시설 승강설비 상세도 작성 | 승강설비에서 미끄러지는 것을 방지하도록 아웃트리거를 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 추진구간의 가시설 및 ENTRANCE 상세도 누락으로 위험잠재 | L(2) | L(2) | Entrance 상세도 반영 | 추진구간의 가시설 및 ENTRANCE 누락없이 설치하여 안전시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 흙막이 가시설 상부 안전난간 미설치 | H(4) | M(3) | 흙막이 가시설 상부 안전시설물(안전난간 등) 설치도 작성 및 설계도서 반영 | 안전난간 설치 시 시공상세도대로 설치 규정 준수하여 작업자 추락 예방
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 엄지말뚝 | 하부(아래) | 천공작업 | 없음 | 깔림 | 엄지말뚝(H파일)의 시공방법의 도면정보 미비로 인한 시공오류 | M(2) | M(3) | 가시설 엄지말뚝의 천공 시공 공법을 도면에 명기하여 시공 오류 방지 | 가시설 엄지말뚝을 천공하여 시공하는 작업계획을 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 띠장 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 고소작업의 안전대 걸이시설 미설치 | M(2) | M(3) | 흙막이 가시설 띠장 및 스트럿 상부에 안전대 걸이 부착설비를 가시설 도면에 명시 | 띠장 및 스트럿 상부 1.5m지점에 안전대 부착설비를 설치하여야 한다.
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 버팀대 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 스트럿의 설치 생략구간 안전성검토 미실시 | M(2) | H(4) | 흙막이 가시설 스트럿 생략구간 단면에 대한 안전성검토 추가 | -
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 버팀대 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 가시설 사보강 스트럿 용접기호 오류에 의한 용접 부족 | M(2) | M(3) | 흙막이 가시설 사보강 스트럿부의 강재 용접기호 오류 부분을 정정 | 전단력이 크게 작용하는 사보강 단부 플레이트의 용접확인 검사 이행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 설치, 해체 순서 미준수 | M(2) | M(3) | 흙막이 가시설의 설치, 해체시공 순서도를 추가하여 설치,해체 시의 지침을 제공 | 가시설 설치,해체 시 시공순서를 준수토록 감독철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 해체시 검토 누락 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 해체시 검토를 설계도서 내 반영 | 해체 순서 준수 및 흙막이 굴착계획에 대한 시공계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 되메우기 시 띠장 선해체 | M(2) | H(4) | 굴착되메우기 공사시 표준버팀대의 2,3단 선해체 방지를 위해 상세순서도 제시및 유의사항으로 추가 | 굴착작업 표준안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 부적절한 흙막이 설치 | M(2) | H(4) | 가시설 적용 형식별 적용 위치를 설계도면에 반영하여 오시공 방지 | 굴착작업 작업자 안전수칙 및 정밀 계측 수행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이단부 상재하중 미고려 | M(3) | H(4) | 흙막이 굴착 선단부에 적용되는 교통하중, 작업하중, 진동 등을 고려하여 재반영 필요 | 굴착작업 작업자 안전수칙 준수 및 자재사양 확인 관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 강재 재사용 | M(3) | M(2) | 구조계산서상의 설계응력 확보를 위해 신강재 사용을 원칙으로 하도록 도면 반영 | 반입 전 후, 자재의 적정성 검수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 없음 | 설계도서 미준수 | M(1) | M(3) | 굴착 설계시 지반과 지하수조건 및 주변요건 등을 고려 | 공사전 안전교육 및 설계도서 준수/시행확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이가시설 시공순서도 누락으로 붕괴 위험 | M(3) | M(3) | 흙막이가시설 시공순서도 작성 | 시공순서도에 의한 설치, 해체에 대한 시공계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무느짐_배수처리불량 | M(2) | H(4) | 굴착저면 우수유입을 고려하여 양수능력을 감안한 양수기 선정 및 배수로 설치 | 굴착후 우수 등으로 인한 굴착 사면 붕괴 / 관로매설공사 안전지침 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 굴착 단부 안전난간대 미설치로 이동 시 작업자 떨어짐 (SHEET-PILE) | M(3) | H(4) | 굴착 단부 안전난간 상세도 작성 | 안전난간대의 설치기준 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 자재 사용 | M(2) | M(3) | 없음 | 재사용 자재 품질관리계획 수립 및 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측계획도 및 상세도 미작성 | M(3) | M(3) | 가시설 계측기 설치계획도 작성 및 설계도서 반영 | 계측기 설치하고(지중경사계, 지하수위계 등) 주기적으로 응력 및 변형 정도 측정하여 무너짐 사전 예방
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_시공순서도 미흡 | H(3) | H(4) | 흙막이 가시설 설치 및 해체에 대한 단계별 시공순서도 설계반영 | 건설기계 사용에 따른 충돌, 협착, 자재인양시 인양로프 파단 / 건설기계사용시 신호수 및 안전시설물, 안전보호구 착용 및 인양로프 점검 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무느짐_배수처리불량 | M(2) | H(4) | 굴착저면 우수유입을 고려하여 양수능력을 감안한 양수기 선정 및 배수로 설치 | 굴착후 우수 등으로 인한 굴착 사면 붕괴 / 관로매설공사 안전지침 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조 안정성 미검토 | L(2) | M(3) | 조립식 간이흙막이 구조검토하여 반영 | 간이흙막이 형식별 설치 위치 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 처리시설 흙막이 가시설 구조계산 누락에 의한 시공 중 위험잠재 | L(2) | L(2) | 처리시설 흙막이 가시설 구조계산서 반영 | 구조계산에 의한 시공관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 현장내 반영된 흙막이 가시설의 시공순서도 누락으로 위험잠재 | L(2) | L(2) | 흙막이 가시설에 대한 시공순서도 반영 | 흙막이 가시설 설치 시 시공순서 준수하여 안전작업
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 용접작업 | 화재 | 화상 | 용접불씨 | L(2) | H(4) | 화기작업계획서 작성 화재예방대책 수립 | 소화기 및 화기감시자 배치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무느짐_배수처리불량 | M(2) | H(4) | 굴착저면 우수유입을 고려하여 양수능력을 감안한 양수기 선정 및 배수로 설치 | 굴착후 우수 등으로 인한 굴착 사면 붕괴 / 관로매설공사 안전지침 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 흙막이 가시설 상부 추락시설 방지 미흡 | M(3) | M(3) | 안전난간 설치 위한 상세도 반영 | 안전난간 설치규정 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 해체시 검토 누락 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 해체시 검토를 설계도서 내 반영 | 해체 순서 준수 및 흙막이 굴착계획에 대한 시공계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 간이흙막이 상부 안전난간 미시공 | M(3) | M(2) | 간이흙막이 상부 안전난간을 시공하도록 시공상세도를 작성하여 설계도서에 반영 | 안전난간 설치 시 설치규정 준수로 작업자 추락위험 제거
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전난간 및 승강설비 등 안전시설물 미비로 인한 근로자 떨어짐 위험 | M(2) | M(3) | 안전난간 및 승강설비 등 안전시설물 실시설계에 반영 | 시공 전 안전시설물 설치상태 점검 및 설치계획 수립
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착에의한 무너짐 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 설치 해체 순서도 작성 | 흙막이가시설 설치 및 해체순서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이가시설 설치 시 지반 과굴착에 의한 지반 붕괴 위험 | M(2) | M(3) | 과굴착 예방을 위한 단계별 굴착깊이 명기 | 흙막이가시설 설치 및 계측규정 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 및 지하수 유입으로 인한 가시설 붕괴 위험 | M(2) | M(3) | 지하수위 높은구간 양수기 설치 계획 수립 | 시공 전 기상상태 확인, 소형양수기 현장에 상시 비치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전대 부착설비 미설치 | M(3) | M(3) | 안전대 부착설비 설계도서 반영 | 안전대 부착설비 사전 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 강재 허용응력 부족 | L(2) | M(3) | - | 허용응력 확보 및 신강재 사용
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 흙막이 가시설 이동 위한 통로 미설치 | M(3) | M(3) | 굴착작업구간 통로 설치위한 상세도 작성 | 시공 전 필요시 근로자 이동통로 사전계획하여 설치
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 사보강 밀림방지 미조치 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 사보강 밀림방지 조치 | 흙막이가시설 설치 및 해체순서 준수
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이가시설 구조검토 미실시 | M(2) | H(4) | 흙막이가시설 구조검토 실시 | 설계도서 및 시방서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측관리미흡 | M(3) | M(3) | 가설 흙막이의 계측계획 및 계측 배치도 상세 수립 반영 | 반입 전 후, 자재의 적정성 검수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 용접작업 | 화재 | 화상 | 용접불씨 비산 | L(2) | H(4) | 화기작업계획서 작성 화재예방대책 수립 | 소화기 및 화기감시자 배치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 구조계산서 누락에 의한 위험잠재 | L(2) | L(3) | 흙막이 가시설에 대한 구조계산을 반영 | 흙막이 가시설 구조계산 확인하여 안전시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 단차구간 근로자 통행 중 승강설비 미설치에 의한 근로자 추락위험 | L(2) | L(3) | 단차구간 승강설비 설치도면 반영 | 단차구간 발생 시 승강설비 설치 및 관리 철저
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 가시설 제거식 앵커 임의 제거 | M(2) | M(3) | 제거식 앵커 해체시 안정성 검토를 통한 제거시기 적정성 검토 | 앵커 시공관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전관리계획 미수립 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 발주처와의 협의 후 안전관리계획서에 따라 주기에 맞게 정기안전점검등 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토 미실시 | M(3) | M(3) | 작업 전 구조검토 실시 및 시공상세도 설계도서 반영 | 시공계획서 작성 및 시공상세도대로 작업하도록 관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 구조 안전성 검토 누락으로 인한 붕괴 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 구조안전성 검토서를 설계도서에 반영 | 흙막이 가시설 구조안전성 검토서를 참고하여 굴착작업 및 관로매설 시공순서를 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전관리비 미계상 | M(2) | H(4) | 상세도 작성 및 가시설 구조검토비용 등을 포함한 안전관리비 계상 | 설계도서 준수하여 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 흙막이 가시설 상부 추락시설 방지 미흡 | M(3) | M(3) | 안전난간 설치 위한 상세도 반영 | 안전난간 설치규정 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토 미실시 | M(2) | M(4) | 조립식 간이흙막이 시공순서도 작성 및 구조검토 실시 | 시공순서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 벽체 허용변위 기준 미흡 | M(3) | H(4) | 흙막이 벽체 허용변위 안전성 해석 수행 | 굴착작업 작업자 안전수칙 및 정밀 계측 수행
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 낙하 | 떨어짐(분류불능) | 작업 허가제 미도입 | L(2) | M(3) | (해당없음) | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 낙하 | 떨어짐(분류불능) | 작업 허가제 미도입 | L(2) | M(3) | (해당없음) | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 유압잭 설치 위치 상이 | L(2) | H(4) | 버팀대 유압잭 엇갈리게 설치 | 흙막이가시설 설치 및 해체 작업 시 도면 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 및 단면감소계수 미반영 | H(3) | H(4) | 재사용 및 단면감소계수 반영된 구조검토 실시 | 재사용 가설기자재 반입시 검수방법, 품질관리 철저
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 흙막이 띠장 시공 시 안전대 부착 설비 시공 상세도 미작성 | M(3) | L(2) | 흙막이 가시설 띠장 안전대 부착 설비설치 | 안전대 사용 안전기준 준수
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 없음 | 흙막이 지보공 미설치, 지반조건을 반영하지 않고 설시순서 미준수 | M(4) | L(2) | 흙막이 설계 시 주변여건을 고려하여 시공순서 등을 반영하여 계획 | 설계, 시공 등의 준수 사항 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이 흙막이 구조검토 미흡 | M(3) | H(4) | 간이 흙막이 가시설 구조 검토 수행하여 구조 안전성 저감 대책 확보 | 굴착작업 작업자 안전수칙 및 정밀 계측 수행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 구조계산 누락에 의한 시공 중 무너짐 등 위험잠재 | L(2) | L(2) | 흙막이 가시설 구조계산서 반영 | 흙막이 가시설 구조계산에 의한 시공관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 없음 | 조사심도와 근입심도 차이 | M(1) | M(3) | 설계시 구조물별 현장조사 시행 | 시공보링과 줄파기를 시행/시행확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_시공순서도 미흡 | H(3) | H(4) | 흙막이 가시설 설치 및 해체에 대한 단계별 시공순서도 설계반영 | 건설기계 사용에 따른 충돌, 협착, 자재인양시 인양로프 파단 / 건설기계사용시 신호수 및 안전시설물, 안전보호구 착용 및 인양로프 점검 철저
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 추진구 가시설 관자재 및 토사 반출입시 Strut에 충격으로 붕괴 위험 | M(2) | H(4) | Strut에 식별표시를 하고 크람쉘 감지장치를 설치하여 크람쉘 접근시 경고음 장비 설치하도록 도면 명기 | 현장여건에 적합한 감지장치 배치 및 관리
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 설치시 근로자 임의 작업 | M(3) | M(3) | 가시설 시공순서도 작성 | 흙막이 가시설 시공 시 안전수칙 준수 및 관리자 감독
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_시공순서도 미흡 | H(3) | H(4) | 흙막이 가시설 설치 및 해체에 대한 단계별 시공순서도 설계반영 | 건설기계 사용에 따른 충돌, 협착, 자재인양시 인양로프 파단 / 건설기계사용시 신호수 및 안전시설물, 안전보호구 착용 및 인양로프 점검 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | L(2) | M(3) | 안전난간 시설을 설계도면에 반영 | 흙막이가시설 상·단부 안전난간 설치 등 안전시설 설치 및 유지
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 단부, 개구부 추락방지 조치 미흡 | M(3) | M(3) | 흙막이가시설 사다리식 통로 상세도 작성 | 흙막이가시설 상부 추락방지시설 시공
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이흙막이 위치 및 규격 미표기 | M(3) | M(3) | 간이흙막이 형식별 설치위치 도면에 명기 | 흙막이 가시설 변위 확인을 위한 정기적인 계측관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 시공 순서도 누락에 의한 오시공 | L(2) | L(3) | 흙막이 가시설에 대한 시공순서도 반영하여 안전성 확보 | 흙막이 가시설 시공 순서도를 준수하여 오시공 예방
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공불량 | M(2) | M(2) | 설계도면에 굴착공사 중 주의사항 표기 | 굴착장비 운영계획 수립하여 굴착실시
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 구조계산 누락 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설에 대한 구조계산 실시 | 흙막이 시공 시 안전규정 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 승강설비 상세도 미작성 | L(2) | H(4) | 흙막이 가시설 승강설비 상세도 작성 | 승강설비에서 미끄러지는 것을 방지하도록 아웃트리거를 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 양중작업 | 붕괴 | 깔림 | 정기안전점검 누락 | L(2) | M(3) | (해당없음) | 발주처와의 협의 후 안전관리계획서에 따라 주기에 맞게 정기안전점검 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 설치/ 해체 순서도 미작성 | L(2) | M(3) | 흙막이 가시설 설치/해체 순서도 작성 | 흙막이가시설 설치 및 해체 작업 시 도면 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 단부측으로 지표수 및 배면토 유입 등 지반침하 등 붕괴 | L(2) | H(4) | 흙막이 (H-Pile토류판 공법)배면 유입수 차단조치 -토사 다이크 및 집수정 반영 | 토류판 1단(단위기준) 이상 추가설치 외 배수기능확보
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_간이흙막이가시설 안전성 미검토 | M(3) | M(3) | 간이흙막이가시설 안전성 검토 | 현장계측 및 관리기준 설정
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이흙막이 가시설 구조 안전성 검토 누락으로 인한 붕괴 | M(3) | H(4) | 간이흙막이 가시설 구조안전성 검토서를 설계도서에 반영 | 간이흙막이 가시설 구조안전성 검토서를 참고하여 굴착작업 및 관로매설 시공순서를 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체 작업순서 미준수 | M(3) | M(2) | 지보채 설치 및 해체시 안전성 검토 및 작업순서도작성 | 흙막이 굴착 시 해체 작업순서 준수/시행확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 근로자 임의 설치 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 시공순서도 작성 | 흙막이 설치 및 해체시 임의작업 금지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | Sheet pile 지수상세도 미작성 | M(3) | M(3) | Sheet Pile 지수상세도 작성 | 쉬트파일 시공 시 안전수칙을 준수하여 위험요소 제거
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 용접작업 | 화재 | 화상 | 용접시 불티비산 발생 | M(2) | M(3) | 용접작업 시 화재방지 대책이 수립되도록 설계도면에 Note표기 | 불티의 비산방지 및 화기관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(3) | 조립식 간이흙막이 단부의 추락예방을 위하여 안전난간 설치 설계도서 반영 | 작업 전 흙막이 가시설 인근 추락 위험 방지교육 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공불량 | M(2) | M(2) | 설계도면에 굴착공사 중 주의사항 표기 | 굴착장비 운영게획 수립하여 굴착실시
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 흙막이 띠장 시공 시 안전대 부착 설비 시공 상세도 미작성 | M(3) | L(2) | 흙막이 가시설 띠장 안전대 부착 설비설치 | 안전대 사용 안전기준 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전대 걸이 미설치 | M(2) | M(3) | 안전대 부착설비 설치시 구명줄에 2인 이상 안전대 걸기 금지 설계도서 반영 | 안전관리 및 작업 관리감독 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 건설기술진흥법 안전관리비 누락 | M(3) | M(3) | 비계 설치 상세도면 작성 및 구조검토 | 시스템비계 안전지침 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 설치시 근로자 임의 작업 | M(3) | M(3) | 가시설 시공순서도 작성 | 흙막이 가시설 시공 시 안전수칙 준수 및 관리자 감독
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이흙막이 가시설 구조 안전성 검토 누락으로 인한 붕괴 | M(3) | H(4) | 간이흙막이 가시설 구조안전성 검토서를 설계도서에 반영 | 간이흙막이 가시설 구조안전성 검토서를 참고하여 굴착작업 및 관로매설 시공순서를 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 옆 | 용접작업 | 화재 | 화상 | 용접 시 불티 비산 | M(3) | M(2) | 연삭기, 용접기 사용 중 불꽃 비산 방지시설 설치 및 규정에 준하여 소화기 비치토록 상세도 반영 | 시공계획서 수립 시 해당 감시자 적정성 확인 및 배치계획 수립
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이가시설 시공순서 오류에 의한 변형 등 위험잠재 | L(2) | L(2) | 흙막이 가시설 시공순서도 반영 | 흙막이 가시설 시공계획 수립 및 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이흙막이 위치 및 규격 미표기 | M(3) | M(3) | 간이흙막이 형식별 설치위치 도면에 명기 | 흙막이 가시설 변위 확인을 위한 정기적인 계측관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 건설공사 안전관리비 계상 누락 | M(3) | M(3) | 공사 내역에 산업안전보건관리비와는 별개의 “건설공사 안전관리비를 계상”하여 반영 | 건설공사 안전관리비 계상 반영 및 안전관리계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 간이 흙막이 가시설 상부 추락시설 방지 미흡 | M(3) | M(3) | 간이 흙막이 상단부 안전난간 설치 위한 상세도 반영 | 안전난간 설치규정 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 낙하 | 떨어짐(분류불능) | 작업허가제 미도입 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 안전대 부착설비 누락 | M(2) | M(3) | Wale 상부에 안전대 설비(로프)를 Wale 설치 시 마다 설치하여 추락 재해 예방 | 굴착작업 표준안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전대 부착설비 누락 | M(3) | M(3) | 안전대 부착설비 설계도서 반영 | 안전대 부착설비 사전 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 건설기술진흥법 안전관리비 누락 | M(3) | M(3) | 건설기술진흥법 시행규칙에 의거하여 안전관리에 필요한 비용 간접공사비에 계상 | 시공전 가설구조물 구조적 안전성 관계전문가에게 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이지보공 구조검토서 미작성 | H(3) | H(4) | 높이 2M 이상 흙막이 지보공 구조검토서 및 상세도 작성 | 가설흙막이 작업 안전수칙 작성 및 준수
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전관리비 미계상 | M(2) | H(4) | 건설기술진흥법 제63조에 따른 안전관리비를 간접공사비에 계상 | 안전관리비 세부 집행기준 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 맨홀펌프장 가시설 연결 불량으로 인한 시공 시 무너짐 (SHEET-PILE) | M(3) | H(4) | 가시설 상세도 작성 및 재료 품질준수 | 흙막이 부재 등 중량물 인양에 대한 작업계획서 수립 및 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 해체작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 가설흙막이 버팀대 해체작업 시 안전대 부착설비 미설치로 작업자 떨어짐 (SHEET-PILE) | M(3) | H(4) | 안전대 부착설비 상세도 작성 | 지장물 조사 및 이설작업 안전수칙 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 끼임 | 흙막이 설치 시 시공 절차 미준수로 작업자 끼임 (SHEET-PILE) | M(3) | H(4) | 조립식 간이흙막이 설치순서도 작성 | 흙막이 부재 등 중량물 인양에 대한 작업계획서 수립 및 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 건설기술진흥법 제63조에 따른 안전관리비 미계상으로 인한 안전점검 미실시 | M(3) | H(4) | 건설기술진흥법 제63조에 따른 안전관리비를 간접공사비에 계상 | 안전관리비 세부 집행 기준 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 흙막이 가시설 사다리식 통로 미설치 | M(3) | M(3) | 간이흙막이 사다리식 통로 상세도 작성 | 시공 시 근로자 이동통로 사전계획하여 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전대 부착설비 누락 | M(3) | M(3) | 안전대 부착설비 설계도서 반영 | 안전대 부착설비 사전 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 시공순서도 미작성에 의한 시공자 임의시공 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 시공순서도를 작성하여 반영 | 흙막이 가시설 공사 시 안전수칙 준수로 작업자 추락 및 가시설 붕괴위험 제거
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 가설흙막이 버팀대 스티프너 강성부족으로 국부좌굴 발생 위험 | M(3) | M(3) | 스티프너 시공 보강을 위한 상세도 수정 | 흙막이 가시설 공사 시 안전수칙 준수로 작업자 추락 및 가시설 붕괴위험 제거
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 가시설 배면부 지반높이 기준 여장길이 부족 | M(2) | H(4) | 가시설 배면부 지반높이 기준에 따른 여장길이 확보로 침수위험 제거 | 흙막이 가시설 공사 시 안전수칙 준수로 작업자 추락 및 가시설 붕괴위험 제거
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 시공순서 오류에 의한 변형 등 위험잠재 | L(2) | L(2) | 흙막이 가시설 시공순서도 반영 | 흙막이 가시설 시공순서도에 의한 시공관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 해체단계 미고려에 의한 위험잠재 | L(2) | L(2) | 흙막이 가시설의 해체단계를 고려한 구조계산서를 반영 | 흙막이 가시설의 해체단계 순서 준수하여 안전작업
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이흙막이 구조계산 누락 | M(3) | M(3) | 간이흙막이 구조 안전성 검토 실시 후 설계도서 반영 | 가시설 설치 및 해체 시 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 시공순서도 누락에 의한 오시공 시 위험잠재 | L(2) | L(2) | 흙막이 가시설 시공순서도 반영 | 흙막이 가시설 시공순서도에 의한 시공관리 철저
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측기 설치불량 | L(2) | H(4) | 계측기 상세도 작성 | 설계도서 준수 및 계측기 방호울 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | Sheet-Pile 수직도 오차로 인한 지하수 누수 등 | M(3) | M(3) | Sheet-Pile 공법 코너부 폐합 보강을 위한 쐐기 및 팽창지수제 설치 상세도 반영 | Sheet-Pile 지하수 누수 방지를 위한 이음 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | L(2) | M(3) | 안전난간 시설을 설계도면에 반영 | 흙막이가시설 상·단부 안전난간 설치 등 안전시설 설치 및 유지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 가이드빔 미설치 | L(2) | H(4) | 가이드빔 설치 상세도 작성 | 흙막이가시설 설치 및 해체 작업 시 도면 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 강관압입 추진구 구조검토서 미작성 | L(2) | M(4) | 관압입 추진구 가시설 구조검토서 작성 | 작업 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 이동통로 미설치 | M(2) | M(3) | 흙막이 가시설 단부에서 저면까지 통행 할 수 있는 이동통로 설치도 반영 | 설계도면 및 설치기준 등에 따라 준수하여 작업
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립식 간이흙막이 구조계산 미시행 | M(3) | M(3) | 조립식 간이흙막이 구조계산을 시행하여 설계도서 반영 | 조립식 간이흙막이에 대한 수시 안전점검 실시 및 가설흙막이 시공순서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 단차구간 승강설비 미설치에 의한 근로자 추락위험 | L(2) | L(3) | 단차구간 승강설비 설치도면 반영 | 단바구간 승강설비 설치관리 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 강재 사용시 설계응력 미확보 | M(3) | M(3) | 재사용 강재 사용시 강재의 손상상태를 충분히 반영하여 구조검토 후 시공 될 수 있도록 설계도면 내 반영 | 재사용 가설기자재 반입시 검수방법, 품질관리 철저
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 버팀보 동시 해체 | M(2) | H(4) | 가시설 버팀보 해체시 무리한 해체 금지 및 구조물 콘크리트 타설을 고려한 단계별 해체방안 제시 | 지보재 시공 및 해체순서 확인 및 작업자 교육
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 구조계산 누락 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설에 대한 구조계산 실시 | 흙막이 시공 시 안전규정 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이흙막이 구조검토 미시행(조절식, 조립식 간이흙막이) | M(3) | M(3) | 간이흙막이 구조검토를 시행하여 설계도서에 반영 | 간이흙막이 설치 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 현장내 반영된 흙막이 가시설의 시공순서도 누락으로 위험잠재 | L(1) | L(2) | 흙막이 가시설의 오시공을 방지 위한 상세도 반영 | 흙막이 가시설 시공순서도 확인하여 시공자 임의 시공 오시공 방지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 조절식 간이흙막이 시공순서도 미작성 | M(3) | M(3) | 조절식 간이흙막이 시공순서도를 작성하여 설계도서에 반영 | 간이흙막이 설치 안전수칙 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 보걸이 설치 미흡 | M(2) | H(4) | 보걸이 설치 미흡에 따른 띠장 낙하사고 방지를 위한 보걸이 상세도를 도면에 추가 | 보걸이 용접 및 볼팅상태 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 구조계산 누락에 의한 무너짐 등 위험잠재 | L(2) | L(2) | 흙막이 가시설 구조계산서 반영 | 구조계산 및 시공순서도에 의한 안전시공 철저
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 흙막이 굴착공사 단부측 이동 시 추락 위험 | L(2) | H(4) | 흙막이 굴착 단부측으로 안전난간대 및 작업통로(경사로) 반영 | 공종별 시공계획서 작성 및 시공상태 확인 -설치기준 등 제 기능 확보
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 설치.해체 시공순서도 작성 | 설치, 해체에 대한 시공 계획을 수립(시공계획서)
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이 흙막이 구조계산서 미반영 | L(2) | L(3) | 간이 흙막이에 대한 구조계산을 반영하여 안전성 확보 | 간이 흙막이 구조계산 자료를 반영하여 시공 시 안전성 확보
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_간이흙막이 설치해체 순서 미작성 | L(2) | H(4) | 간이흙막이 설치해체 순서 작성 | 지장물 횡단구간 간이흙막이 설치계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 가시설단부 안전난간 미설치 | M(2) | H(4) | 흙막이 가시설 단부 안전난간 설치 상세도 작성 | 안전난간 설치상세도 및 안전시설 설치기준 준수하여 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 설치 및 해체순서도 미흡 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 설치 및 해체 순서도 작성 | 설치 및 해체 순서도 준수하여 작업계획 수립
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 가시설 내부 우수배출을 위한 배수계획 수립 | 우수 유입방지 상세계획 수립
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 검토 미실시 | L(2) | H(4) | 지보재 해체 단계를 포함한 흙막이가시설 구조안전성 검토 실시 | 흙막이가시설 설치 및 해체순서 준수
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수시설 미설치 | M(3) | H(4) | - | 굴착면 상부 가배수로 설치, 양수량 산정하여 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전성 미계산 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 안전성 확인 | 흙막이 배면 장비 배치 금지
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 고소 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 흙막이 가시설 등 굴착구간 상부 안전난간 미설치 | M(3) | M(4) | 흙막이 가시설 등 굴착구간 상부 안전난간 설치 위한 상세도 작성 | 흙막이 가시설 상단부 안전관리 조치 실시
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 바닥 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 가시설 설치해체시 부주의 | M(2) | M(3) | 가시설 설치 및 해체시 주의사항, 구조물 타설 및 가시설 해체 시공순서도 제시 | 지보재 시공 및 해체순서 확인
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 파열,파단 | 교통사고 | 토립자 유출에 따른 지반침하 | M(3) | M(3) | 차수그라우팅 및 토류판 배면에 부직포 설치 등을 실시하도록 설계도에 NOTE를 추가하였음 | 시공 및 계측관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 물체에 맞음 | 품질 시험 미실시 | M(2) | M(3) | 재사용 가설 기자재 품질관리 계획을설계 도서에 명기 | 자재 설치전 품질관리 기준 확인 및 이상여부 확인 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이흙막이 구조안전성검토 누락에 의한 붕괴위험 | L(2) | L(3) | 흙막이 가시설에 대한 구조계산을 반영하여 안전성 확보 | 굴차구간 상재하중 증가에 의한 붕괴위험 / 상재하중 제거 및 하중관리 철저
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 바닥 | 해체작업 | 파열,파단 | 교통사고 | 되메우기 불량 | M(2) | M(3) | 가시설 철거 및 되메우기시 주의사항 도면에 제시 | 되메우기 단계별 다짐도 상태 확인
건축 | 건축물 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전대 부착설비 미설치 | M(3) | M(3) | 안전대 부착설비 설계도서 반영 | 안전대 부착설비 사전 설치
건축 | 건축물 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | L(2) | M(3) | 안전난간 시설을 설계도면에 반영 | 흙막이가시설 상·단부 안전난간 설치 등 안전시설 설치 및 유지
건축 | 건축물 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 없음 | 기타 | 안전관리 미흡 | L(2) | M(3) | - | 안전관리 이행여부확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전대 걸이 시설 미설치 | M(2) | H(4) | 조립식 흙막이 가시설 고소 작업시 안전대걸이 시설 설치 및 개인별 설치 | 안전대 부착설비 설치 지침 및 사용기준 준수
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 양중작업 | 파열,파단 | 깔림 | 신호수 미배치 | L(2) | H(4) | - | 자재 및 토사 운반 시 신호수 배치, 크레인 안전관리계획도 작성
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이지보공 구조검토서 미작성 | H(3) | H(4) | 높이 2M 이상 흙막이 지보공 구조검토서 및 상세도 작성 | 가설흙막이 작업 안전수칙 작성 및 준수
토목 | 하천 | 관개수로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 보강재 미설치 | M(2) | H(4) | - | 가설흙막이 부재 설치 후 접합부 및 이음부 검사 실시
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 기타 | 감전 | 호우시 개착구간으로 노면수유입 | M(2) | M(3) | 가시설 지상 개구부 주변 가배수로 설치로 노면수 유입 방지 | 강우 전/후 가배수로 내 퇴적토사 준설
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 바닥 | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 보걸이 설치 미흡 | M(2) | M(3) | 보걸이 시공시 시공상태 확인 주의사항 제시 | 용접 및 볼팅상태 확인
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 옆 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 제거식 앵커 해체시 가시설 안정성 부족 | M(2) | H(4) | 제거식 앵커 해체시 가시설 구조안전성 검토 | 앵커 제거 단계 시기 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 우수유입 및 배수불량 | M(3) | M(2) | 집수정 및 양수기, 가배수로 계획 내용 도면 명시 | 급작스런 강우로 인한 우수 유입시 펌프가동 및 배수측구 상시 점검
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 옹벽 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 흙막이가시설 시공 중 시공오류에 의한 위험잠재 | L(2) | L(2) | 흙막이 가시설 시공순서도 반영 | 흙막이 가시설 시공순서에 의한 안전시공관리 철저
건축 | 건축물 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전대 부착설비 미설치 | M(3) | M(3) | 안전대 부착설비 설계도서 반영 | 안전대 부착설비 사전 설치
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측관리 미흡 | L(2) | H(4) | 흙막이 가시설 주변에 계측기 설치 계획을 설계도면에 반영 | 계측값이 기준치 이상의 허용범위를 초과할 경우에 대비한 긴급조치계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 용접작업 | 기타 | 감전 | 안전장치설치 미흡 | M(3) | M(3) | 누전차단기를 경유하여 용접기의 전원 인출 및 자동전격방지기 설치 | -
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측기 설치불량 | L(2) | H(4) | 계측기 상세도 작성 | 설계도서 준수 및 계측기 방호울 설치
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 바닥 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 가시설 설치해체시 부주의 | M(2) | M(3) | 가시설 설치 및 해체시 주의사항, 구조물 타설 및 가시설 해체 시공순서도 제시 | 지보재 시공 및 해체순서 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 기타 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전시설 미비로 작업자 추락 | H(4) | M(2) | 상부 이동시 2인이상 안전대걸기 금지표지 및 고속작업시 안전주의 사항 도면 반영 | 구조물 고소 작업시 추락방지 안전시설 설치
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 바닥 | 기타 | 파열,파단 | 교통사고 | 되메우기 불량 | M(2) | M(3) | 가시설 철거 및 되메우기시 주의사항 도면에 제시 | 되메우기 단계별 다짐도 상태 확인
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 기타 | 없음 | 계측관리 불량 | M(3) | H(4) | 흙막이 계측관리 기준치 준수 | 계측기 방호조치 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 깔림 | 안전 난간대 미설치 | M(3) | M(3) | 가시설 상부 안전시설 설치 내용 설계 반영 | 가시설 굴착과 동시 상부 안전시설 설치 및 신호수 배치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 응력 부족 | M(2) | H(4) | 가시설 연결부 두께 ,볼트,용접 설치 계획을 설계 반영 | 연결부 시공시 도면에 표시된 기준(두께, 수량 등)준수 여부 확인
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 적재작업 | 없음 | 깔림 | 자재 보관 불량 | M(2) | H(4) | 가설재 보관상세도 작성 | 가설재 야적 상태 확인 철저
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 사보강재 밀림 | L(2) | H(4) | 코너부 사보강재 구간 밀림방지 앵글을 설치하여 가시설 변형 억제 | 설계도서 및 시공순서 준수하여 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 시공시 계측계획 미흡으로 위험잠재 | L(2) | L(2) | 흙막이 가시설 시공에 따른 계측계획을 반영하여 안전성 확보 | 굴착구간 상재하중 증가에 의한 붕괴 위험 / 상재하중 제거 및 하중관리 철저
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수시설 미설치 | M(3) | H(4) | - | 굴착면 상부 가배수로 설치, 양수량 산정하여 설치
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 임의 시공 | M(3) | M(4) | 흙막이 가시설 시공순서도 작성 | 흙막이 가시설 시공순서도에 준하여 시공
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 양중작업 | 파열,파단 | 깔림 | 신호수 미배치 | L(2) | H(4) | - | 자재 및 토사 운반 시 신호수 배치, 크레인 안전관리계획도 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 설치 시 시공자 임의 작업 | M(3) | H(3) | 흙막이 설치 및 해체시의 시공순서도 작성 | 설계도면 내 설치·해체순서도에 따라 안전한 시공 수행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 반출작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 상부 하중증가 | M(3) | H(4) | 흙막이 상부 허용 하중값 표기 | 장비중량 및 토사량 등 검토하여 작업 순서 확인
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 연결작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 우각부 보강재 미설치 | M(3) | M(3) | 우각부 쐐기 반영 | 흙막이 가시설 구조계산 결과 반영한 설계도면 규모 및 뷰재 규격 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 없음 | 넘어짐 | RAKER 절단부 마감 미흡 | M(3) | M(3) | RAKER 절단부 마감 상세도 작성 | 흙막이 가시설 설치 및 해체시 설계도서 및 시방서 준수
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 구조계산서 누락 | L(2) | L(3) | 조립식 간이 흙막이 가시설에 대한 구조계산을 반영 | 가시설 설치 시 안전기준 준수하여 안전시공
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 사다리 등받이 미설치 | H(4) | L(2) | 사다리 설치 상세도 작성 | 고소작업 시 2인 1조로 작업 실시
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 가설재 사용시 부식 및 변형에 의한 붕괴 | M(3) | M(3) | 재사용 가설재 사용시 유의사항을 도면에 반영 | 가시설 등 중량물 인양시 인양로프 파단위험 / 줄걸이 검사 및 작업계획 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 가설재 사용시 주의사항 미반영 | L(2) | L(2) | 재사용 가설재 사용에 따른 유의사항 도면 명기 | 재사용 가설재 사용시 부식 또는 변형된 재료 반입금지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이가시설 코너부분 토류판의 지지가 미흡하여 파손되며 붕괴위험 | L(2) | L(3) | 코터부분 토류판의 안정적인 지지를 위해 엄지말뚝 추가 반영 | 엄지말뚝을 코너부 추가설치하여 밀실하게 설치
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 설치,해체 시공순서 오류 | M(3) | M(3) | 조립식 간이흙막이 상세도 및 순서도를 설계도서에 반영 | 인양장비 조종자 및 작업근로자 대상으로 특별안전교육을 실시하여 시공순서 공유
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 기타 | 붕괴 | 기타 | 간이흙막이 내부 우수 유입 | L(2) | H(4) | 우천 대비 간이흙막이 내부 양수기 설치 상세도를 설계도면에 반영 | 해당 지역 시간당 최대 강수량 고려하여 양수기 배치 계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 지장물에 의한 흙막이 보완 미흡 | M(2) | H(4) | 지장물 횡단 구간 시공상세도 수립 | 관로매설 안전작업계획
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이지보공 구조검토서 미작성 | H(3) | H(4) | 높이 2M 이상 흙막이 지보공 구조검토서 및 상세도 작성 | 가설흙막이 작업 안전수칙 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이 흙막이 구조계산서 미반영 | L(2) | L(3) | 간이 흙막이에 대한 구조계산을 반영하여 안전성 확보 | 간이 흙막이 구조계산 자료를 반영하여 시공 시 안전성 확보
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조계산서 내 해체표기 미작성 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 구조계산서내 지하수위 고려 및 지보재 해체 표기 작성 | 흙막이가시설 설치 및 해체순서 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착에의한 무너짐 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 설치 해체 순서도 작성 | 흙막이가시설 설치 및 해체순서 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 시공순서 오류에 의한 변형 등 위험잠재 | L(2) | L(3) | 흙막이 가시설 시공순서도 반영 | 흙막이 가시설 시공순서에 의한 시공관리 철저
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 해체단계 구조검토 누락에 의한 변형 발생 시 위험잠재 | L(2) | L(3) | 흙막이 가시설 해체단계가 포함된 구조계산서 반영 | 흙막이 가시설 해체단계를 고려하여 시공계획 수립 및 준수
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이지보공 구조검토서 미작성 | H(3) | H(4) | 높이 2M 이상 흙막이 지보공 구조검토서 및 상세도 작성 | 가설흙막이 작업 안전수칙 작성 및 준수
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 용접작업 | 기타 | 감전 | 안전장치설치 미흡 | M(3) | M(3) | 누전차단기를 경유하여 용접기의 전원 인출 | -
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 가시설 배면 지하수위 상승 | M(2) | M(3) | 현장여건을 반영한 설계지하수위 산정 | 지하수위 변동현황 점검 및 확인
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이가시설 배면 인접지반 거동으로 붕괴 발생 | M(4) | M(3) | 흙막이가시설 계측관리계획 수립으로 안전 확보 | 정착안전성 문제 예방을 위한 시공중확인조사 수행 및 어스앵커 간섭검토 후 감리 승인하 작업
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 가시설 구조검토 미실시로 인한 붕괴 | M(3) | M(3) | 가시설 구조검토 설시 | 시공순서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 설치·해체 순서도 누락 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 설치해체 순서도 수립 | 조립식 간이흙막이 설치·해체 순서를 포함한 작업계획서 수립
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 기타 | 화상 | 호우시 개착구간으로 노면수유입 | L(1) | H(4) | 배수펌프 선정, 양수 및 배수계획 수립 | 펌프 작동 상태 확인
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치미흡 | M(2) | H(4) | 흙막이 가시설 상세도 작성 | H-pile+토류판 안전시공절차 및 주의사항 준수
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 바닥 | 해체작업 | 파열,파단 | 교통사고 | 되메우기 불량 | M(2) | M(3) | 가시설 철거 및 되메우기시 주의사항 도면에 제시 및 되메우기 다짐방법 시방서에 상세 제시 | 되메우기 단계별 다짐도 상태 확인
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 보강재 누락설치에 의한 변형 발생 등 위험잠재 | L(2) | L(2) | 흙막이 가시설 스티프너 보강도면 반영 | 흙막이 가시설 스티프너 시공관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 가설재 사용시 주의사항 미흡으로 부식 또는 변형된 부재 사용 | L(2) | L(2) | 재사용 가설재 사용에 따른 유의사항 도면 명기 | 재사용 가설재 사용시 부식 또는 변형된 재료 반입금지
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 구조검토 미실시 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 설치 및 해체 단계별 구조검토 실시 | 설치 및 해체 순서 준수
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 보일링 구조검토 미실시 | M(3) | H(4) | 보일링 구조검토 실시 | 토류벽 근입깊이 연장
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 가시설 구간 우수 및 지하수 배제계획 미비 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 우수 및 지하수 배제계획 수립 | 우기시 안전상태 상시 점검
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 바닥 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 가시설 설치해체시 부주의 | M(2) | M(3) | 가시설 설치 및 해체시 주의사항, 구조물 타설 및 가시설 해체 시공순서도 제시 | 지보재 시공 및 해체순서 확인
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 상하이동 시 이동통로 미설치 | L(2) | H(4) | 안전사다리 설치 | 필요 시 안전대 설치하여 안전고리 착용
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 코너 쉬트파일 시공기준 미준수 | M(2) | M(3) | 코너 쉬트파일(앵글) 설치 계획을 도면 반영 | 시공상세도 준수 및 용접부 이음 확인
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측기 설치불량 | L(2) | H(4) | 계측기 위치도 작성 | 설계도서 준수 및 계측기 방호울 설치
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 바닥 | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 보걸이 설치 시공상태 확인 미흡 | M(2) | M(3) | 띠장 설치시 보걸이 시공상태 확인 주의사항 제시 | 보걸이 용접 및 볼팅상태 확인
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토서 미작성 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 구조검토 실시 | 가설흙막이 작업 안전수칙 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 지보재 해체표기 미작성 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 구조계산서내 지보재 해체 표기 작성 | 흙막이가시설 설치 및 해체순서 준수
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 바닥 | 해체작업 | 기타 | 교통사고 | 되메우기 불량 | M(2) | M(3) | 가시설 철거 및 되메우기시 주의사항 도면에 제시 및 되메우기 다짐방법 시방서에 상세 제시 | 되메우기 단계별 다짐도 상태 확인
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 흙막이 설치구간 안전시설 미흡으로 추락 | M(3) | M(3) | 흙막이 상단부에 안전난간 및 NOTE표기 반영 | 단부 작업 시 근로자 추락위험 / 안전난간 설치 철저
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 구조안전성 미검토 | M(3) | M(4) | 흙막이 가시설 구조안전성 검토 실시 | 흙막이 가시설 구조계산 결과 반영한 설계도면 규모 및 부재 규격 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 구조계산 미시행 | M(2) | H(4) | 흙막이 가시설 구조계산 시행 | 쉬트파일 시공 시 안전수칙을 준수하여 위험요소 제거
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 바닥 | 해체작업 | 파열,파단 | 교통사고 | 되메우기 불량 | M(2) | M(3) | 가시설 철거 및 되메우기시 주의사항 도면에 제시 및 되메우기 다짐방법 시방서에 상세 제시 | 되메우기 단계별 다짐도 상태 확인
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 기타 | 감전 | 호우시 개착구간으로 노면수유입 | M(2) | M(3) | 가시설 지상 개구부 주변 가배수로 설치로 노면수 유입 방지 | 통수기능 수시로 확인
건축 | 건축물 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 설치/해체 순서도 미작성 | L(2) | M(3) | 설치/해체 순서도 작성 | 흙막이가시설 설치 및 해체 작업 시 도면 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | L(2) | H(4) | 굴착하부 우수량 검토 집수정 위치 및 양수량검토 양수기 제원 표기 | 공사중 배수로 설치 및 양수작업준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이 흙막이 구조계산서 미반영 | L(2) | L(3) | 간이 흙막이에 대한 구조계산을 반영하여 안전성 확보 | 간이 흙막이 구조계산 자료를 반영하여 시공 시 안전성 확보
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설의 시공순서도 누락으로 위험잠재 | L(2) | L(2) | 흙막이 가시설에 대한 시공순서도 반영하여 안전성 확보 | 사전조사 및 작업계획서 작성 / 건설기계 전도방지 등의 계획 수립
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 고소 | 이동 | 없음 | 떨어짐 | 사다리식 통로 상세도 누락 | M(3) | M(3) | 흙막이 이동통로 상세도 작성 | 승·하강로 안전난간 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 단계별 설치 시공 미 준수 | M(2) | M(3) | 조립식 간이흙막이 시공상세도 도면작성 | 단계별 간섭사항을 고려하여 시공순서에 준해 설치 및 해체
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 가설재 사용시 주의사항 미흡으로 부식 또는 변형된 부재 사용 | L(2) | L(2) | 재사용 가설재 사용에 따른 유의사항 도면 명기 | 재사용 가설재 사용시 부식 또는 변형된 재료 반입금지
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 옹벽 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 단차구간 불안전 통행에 의한 근로자 추락위험 | L(2) | L(3) | 단차구간 승강설비 설치도면 반영 | 단차구간 발생 시 승강설비 설치관리 철저
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지지력 부족으로 인한 가시설 붕괴 위험 | M(3) | M(3) | 어스앵커 형식 지보공법 적용 | 작업시 표준 안전수칙 준수
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 보걸이 설치 미흡 | M(2) | M(3) | 계획된 철근 및 앵글 보걸이에 대한 수치해석을 통해 용접 및 볼팅 안정성 확보 | 용접 및 볼팅상태 점검
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 흙막이가시설 내부 이동통로 누락 | M(3) | H(4) | 흙막이가시설 승·하강통로 표기 | 이동식 사다리 안전작업계획
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전난간대 미설치 | M(2) | H(4) | 조립식 가설 흙막이 단부 안전 난간대 상세도 작성 | 안전난간대의 설치기준 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 현장내 반영된 흙막이 가시설의 시공순서도 누락으로 위험잠재 | L(1) | L(2) | 흙막이 가시설의 오시공을 방지 위한 상세도 반영 | 흙막이 가시설 시공순서도 참고하여 시공자의 임의 시공 방지
건축 | 건축물 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 없음 | 기타 | 안전관리 미흡 | L(2) | M(3) | - | 안전관리 이행여부확인
건축 | 건축물 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 승강설비 상세도 미작성 | L(2) | H(4) | 흙막이 가시설 승강설비 상세도 작성 | 승강설비에서 미끄러지는 것을 방지하도록 아웃트리거를 설치
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 옹벽 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 구조계산 누락에 의한 무너짐 등 위험잠재 | L(2) | L(3) | 흙막이 가시설 구조계산서 반영 | 흙막이 가시설 구조계산에 의한 시공관리 철저
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 설치.해체 시공순서도 작성 | 설치, 해체에 대한 시공 계획을 수립(시공계획서)
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 이동통로 미설치 | M(3) | H(4) | - | 지상에서 굴착면까지 이동통로 설치, 작업 전 안전대 착용 및 체결 상태 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 변위 미확인으로 붕괴발생 | M(2) | H(4) | 계측을 통한 지속적인 흙막이 가시설 변위 확인 | 상시 지반침하 확인, 정기적인 계측기 망실 및 작동여부 주기적 확인
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이 흙막이 구조계산서 미반영 | L(2) | L(3) | 간이 흙막이에 대한 구조계산을 반영하여 안전성 확보 | 간이 흙막이 구조계산 자료를 반영하여 시공 시 안전성 확보
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 보걸이 설치 미흡 | M(2) | M(3) | 보걸이 시공시 시공상태 확인 주의사항 제시 | 용접 및 볼팅상태 확인
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 기타 | 붕괴 | 교통사고 | 되메우기 불량 | M(2) | M(3) | 가시설 철거 및 되메우기시 주의사항 도면에 제시 및 되메우기 다짐방법 시방서에 상세 제시 | 되메우기 단계별 다짐도 상태 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토서 미작성 | M(3) | H(4) | 높이 2m 이상 흙막이 지보공 구조검토 실시 | 가설흙막이 작업 안전수칙 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 띠장 이음부 연결불량으로 인한 붕괴 | M(3) | M(2) | 띠장의 이음연결부 상세도 작성 | 시공순서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설의 시공순서도 누락으로 위험잠재 | L(2) | L(2) | 흙막이 가시설에 대한 시공순서도 반영하여 안전성 확보 | 사전조사 및 작업계획서 작성 / 건설기계 전도방지 등의 계획 수립
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 바닥 | 해체작업 | 파열,파단 | 넘어짐(기타) | 되메우기 불량 | M(2) | M(3) | 가시설 철거 및 되메우기시 주의사항 제시 | 되메우기 단계별 다짐도 상태 확인
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 바닥 | 해체작업 | 파열,파단 | 교통사고 | 되메우기 불량 | M(2) | M(3) | 가시설 철거 및 되메우기시 주의사항 도면에 제시 및 되메우기 다짐방법 시방서에 상세 제시 | 되메우기 단계별 다짐도 상태 확인
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 설치 순서도 미작성 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 설치 순서도 작성 | 과굴착 금지 및 흙막이 벽체 소단 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 띠장 안전대 부착설비 미비 | M(3) | M(3) | 가시설 설치시 안전대 부착설비 상세도 반영 | 안전대 부착설비 사전 설치
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 앞 | 설치작업 | 없음 | 깔림 | 수팽창지수재 설치 누락 | L(2) | H(4) | 수팽창지수제 설치 상세도 작성 | 지하수위에 따른 양수처리 반영
토목 | 하천 | 관개수로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이지보공 구조검토서 미작성 | H(3) | H(4) | 높이 2M 이상 흙막이 지보공 구조검토서 및 상세도 작성 | 가설흙막이 작업 안전수칙 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 구조검토 미실시 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 설치 및 해체 단계별 구조검토 실시 | 설치 및 해체 순서 준수
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 설치 순서도 미작성 | M(3) | H(4) | - | 흙막이 가시설 설치 순서도 작성, 과굴착 금지 및 흙막이 벽체 소단 설치
건축 | 건축물 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 감전 | 누전 차단기 미설치 | L(2) | L(2) | - | 양수기 점검 시 해당전로 계폐기 차단 및 누전차단기 설치
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 설치.해체 시공순서도 작성 | 설치, 해체에 대한 시공 계획을 수립(시공계획서)
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 잭 미설치 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 스크류 잭 엇갈리게 설치 | 과굴착 금지 및 흙막이 벽체 소단 설치
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이가시설 설치, 해체순서 미준수 | M(3) | H(4) | 흙막이가시설 설치 및 해체 순서도 작성 | 작업 반경 내 안전시설물을 설치하여 근로자 접근통제조치
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 바닥 | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 보걸이 설치 미흡 | M(2) | M(3) | 보걸이 시공시 시공상태 확인 주의사항 제시 | 용접 및 볼팅상태 확인
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 고소 | 이동 | 기타 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전 난간대 미설치 | M(3) | M(3) | 안전난간대 설치 도면 및 내용 설계 반영 | 안전난간대 설치로 작업자 추락방지
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 항타 및 항발작업 | 붕괴 | 물체에 맞음 | 품질 시험 미실시로 무너짐 발생 | M(2) | M(3) | 재사용 가설 기자재 품질관리 계획을설계 도서에 명기 | 자재 설치전 품질관리 기준 확인 및 이상여부 확인 철저
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수 시설 미설치 | M(3) | H(4) | - | 굴착면 상부 가배수로 설치, 양수량 산정하여 설치
조경 | 공원 |  | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 시공순서도 누락 | L(2) | M(3) | 흙막이 가시설 시공순서도 작성 | 흙막이의 시험 조립으로 변형 등의 이상 유무 확인 및 조립 상태를 점검
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외벽 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 가시설 시공순서 불량에 따른 흙막이 가시설 붕괴 | M(3) | M(3) | 통로암거 가시설 설치 및 해체 시점 시공순서도 작성 및 단계별 가시설 위치도 작성 | 흙막이 가시설 시공감독 철저
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | H(4) | 시공순서도 작성 | 굴착순서 준수하여 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 시공 순서도 누락에 의한 오시공 | L(2) | L(2) | 흙막이 가시설에 대한 시공순서도 반영하여 안전성 확보 | 흙막이 가시설 시공 순서도를 준수하여 오시공 예방
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공순서 미준수 및 과굴착으로 인한 붕괴 위험 | M(2) | M(4) | 흙막이가시설 단계별 상세 시공순서도 작성 | 시공단계 준수 및 작업자 이동시 추락저감대책 수립/반영, 굴착깊이 치수화 작성 후 감리 승인하 작업
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 우수배출을 위한 배수계획 수립 | 우수 유입방지 상세계획 수립
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 흙막이 가시설 상부 안전난간 시공상세도 미작성 | M(3) | M(2) | 흙막이 가시설 상부 안전난간 시공상세도 작성 | 안전난간 설치 시 설치규정 준수로 작업자 추락위험 제거
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과다한굴착 | H(4) | L(2) | 단계별 Strut 설치 및 굴착계획 상세도 작성 | 흙막이지보공 단부 안전난간 설치
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측기 미설치 | M(3) | H(4) | 가시설 계측기 설치 | 계측기 보호조치 실시
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 구조검토 미실시 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 설치 및 해체 단계별 구조검토 실시 | 설치 및 해체 순서 준수
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측기 미설치 | M(3) | H(4) | - | 가시설 계측기 설치, 계측기 보호조치 실시
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 밀림방지 미조치 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 사보강 밀림방지 조치 | 흙막이가시설 설치 및 해체순서 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 기타 | 흙막이 시공순서 미준수 | M(3) | H(4) | 흙막이가시설 구조안전성 검토에 따른 설치,해체 시공순서도 작성 | 작업계획서 작성 후 작업지휘자 배치 및 작업순서도 숙지상태 확인 관리
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 상세도 미작성 | M(2) | M(3) | 흙막이 가시설 상세도 작성 | 시공시 준수 및 설치·해체 시 안전수칙 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 기타 | 계측관리 계획 미수립 | M(3) | M(3) | 계측관리 계획 수립하여 설계도서에 반영 | 계측기 보호조치 및 계측기준 준수 철저
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 확인 및 점검작업 | 붕괴 | 깔림 | 건설공사 안전관리비 계상 누락 | M(3) | M(3) | 건설기술진흥법에 의거한 안전관리비 계상 | 공사전 안전점검 계획 수립
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 잭 미설치 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 스크류 잭 엇갈리게 설치 | 과굴착 금지 및 흙막이 벽체 소단 설치
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전대 부착설비 미설치 | M(3) | H(4) | - | 띠장 상부 안전배 부착설비 상세도 설치, 작업 전 안전대 착용 및 체결 상태 준수
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 히빙 구조검토 미실시 | M(3) | H(4) | 히빙 구조검토 실시 | 토류벽 근입깊이 연장
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 고소 | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 추락방지 미조치 | M(3) | H(4) | 흙막이가시설 상부에 안전난간 설치 | 개인보호구 착용 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 우각부 쐐기보강 미시공 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 우각부 쐐기보강 상세를 설계도서에 작성, 반영하여 흙막이 가시설의 변형 및 붕괴위험 제거 | 쉬트파일 시공 시 안전수칙을 준수하여 위험요소 제거
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 자재 사용 | M(2) | M(3) | 없음 | 재사용 자재 품질관리계획 수립 및 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 자재 사용 | M(2) | M(3) | 없음 | 재사용 자재 품질관리계획 수립 및 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 강재적용 시 신규강재 미적용 | M(2) | M(3) | 흙막이 가시설 강재적용 시 신규강재 적용하여 구조계산서 보강 | 흙막이 가시설 공사 시 안전수칙 준수로 작업자 추락 및 가시설 붕괴위험 제거
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 및 지하수 배제계획 미비 | M(3) | M(4) | 흙막이 가시설 우수 및 지하수 배제계획 수립 | 우기시 안전상태 상시 점검
조경 | 공원 |  | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 미검토 | L(2) | M(3) | 흙막이 가시설에 대한 구조계산을 반영하여 안전성 확보 | 굴착구간 상재하중 증가에 의한 붕괴 위험/상재하중제거 및 하중관리 철저
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 흙막이 가시설 근로자 승강설비 설치 누락 | H(4) | M(2) | 흙막이 가시설 승강설비 설치를 위한 시공상세도를 작성, 반영 | 가설통로 설치 시 설치기준 준수 및 안전수칙 준수로 추락 및 전도위험 제거
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착에의한 무너짐 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 설치 해체 순서도 작성 | 흙막이가시설 설치 및 해체순서 준수
토목 | 하천 | 관개수로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착 순서 미준수 | M(3) | H(4) | 가설흙막이 상세도 작성 | 과굴착 금지 및 흙막이 벽체 소단 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 반출작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 상부 하중증가 | M(3) | H(4) | 흙막이 상부 허용 하중값 표기 | 장비중량 및 토사량 등 검토하여 작업순서 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 과굴착 등 시공 미 준수 | M(3) | M(3) | 흙막이 구조안전 검토 및 흙막이 지보공 굴착시 주의사항을 도면 표기 | 가시설 부재 변형확인 및 안전시설 설치, 과굴착 금지
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 안전성 미계산 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 안전성 확인 | 흙막이공사 안전보건작업에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 미만) | 흙막이 띠장 시공 시 안전대 부착 설비 시공상세도 미작성, 미시공 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 띠장 안전대 부착 설비설치를 위한 시공상세도 작성 | 안전대 사용 안전기준 준수로 단부작업자 추락위험 제거
건축 | 건축물 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | M(3) | 토류판 설치 상세도 작성 | 흙막이가시설 설치 및 해체 작업 시 도면 준수
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 지하 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 가시설 설치해체시 부주의 | M(2) | M(3) | 구조물 타설 및 가시설 해체 시공순서도 제시 | 지보재 시공 및 해체순서 확인
조경 | 공원 |  | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 가설자재 성능부족 | L(2) | L(2) | 재사용 가설자재 사용 주의사항 명시 | 가설재 반입전 확인 및 가설자재 품질관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이가시설의 도면과 구조계산서가 상이하여 오시공으로 인한 붕괴위험 | L(2) | L(2) | 검토된 흙막이가시설 도면의 제원에 맞게 구조계산을 실시하고 구조계산의 결과 확인 | 흙막이가시설의 도면과 구조계산을 확인하고 반입된 자재를 검수하여 작업
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 앞 | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 떨어짐 방지 안전시설 미설치 | L(2) | H(4) | 흙막이 가시설 상부 안전난간대를 설계도면에 반영 | 스트럿 및 띠장 상부 수평구명줄 설치 및 작업시 안전대 체결
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측관리 미흡으로 인한 가시설 붕괴 | M(3) | M(2) | 계측관리 방안 마련 | 시공순서 준수 및 계측관리
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 흙막이가시설 내부 우수배출을 위한 배수계획 수립 | 우수 유입방지 상세계획 수립
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 기타 | 떨어짐(10미터 이상) | 가시설 설치 작업 중 근로자 떨어짐 | M(3) | M(3) | 단부 안전난간 설치 | 안전난간대 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 해체작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 해체순서 미 준수 | M(2) | M(3) | 지보재 해체전 해체 장비 등 안전조치사항 도면 표기 | 장비특성 및 단계별 해체 순서 준수, 신호수 배치
건축 | 건축물 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 감전 | 누전 차단기 미설치 | L(2) | L(2) | - | 양수기 점검 시 해당전로 계폐기 차단 및 누전차단기 설치
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 시공 순서도 누락에 의한 오시공 | L(2) | L(2) | 흙막이 가시설에 대한 시공순서도 반영하여 안전성 확보 | 흙막이 가시설 시공 순서도를 준수하여 오시공 예방
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 설치.해체 시공순서도 작성 | 설치, 해체에 대한 시공 계획을 수립(시공계획서)
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 기타 | 감전 | 호우시 개착구간으로 노면수유입 | M(2) | M(3) | 가시설 지상 개구부 주변 배수펌프 및 가배수로 설치로 노면수 유입 방지 | 통수기능 수시로 확인
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이가시설 안정성 미흡으로 붕괴 | M(4) | M(3) | 흙막이가시설 안정성검토 수행 | 지장물 상세내용 표기 및 수직력에 의한 시트파일 침하발생에 대한 검토 수행 후 감리 승인하 작업
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 불량 가설 기자재 재사용 | M(2) | M(2) | 가시설 자재 현장반입 안전대책 수립 | 재사용 가설 기자재 사용 시 보정계수 및 시공 전 준수사항 숙지
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 보걸이 설치 미흡 | M(2) | M(3) | 보걸이 시공시 시공상태 확인 주의사항 제시 | 용접 및 볼팅상태 확인
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 타설작업 | 없음 | 떨어짐 | 흙막이 띠장 시공 시 안전대 부착 설비 시공 상세도 미작성 | M(3) | L(2) | 흙막이 가시설 띠장 안전대 부착 설비설치 | 안전대 사용 안전기준 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이 흙막이 구조안전성 검토 누락에 의한 붕괴 위험 | L(2) | L(3) | 흙막이 가시설에 대한 구조계산을 반영하여 안전성 확보 | 굴착구간 상재하중 증가에 의한 붕괴 위험 / 상재하중 제거 및 하중관리 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 강재 사용시 설계응력 미확보 | M(3) | M(3) | 재사용 강재 사용시 구조계산 실시토록 명기 | 재사용 가설기자재 반입시 검수 방법 및 품질관리 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 구조계산 누락 | M(3) | H(4) | 조립식 간이 흙막이 구조검토 실시 | 흙막이 설치해체 순서 준수 확인 점검 계획 수립 필요
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 시공순서도 누락 | H(3) | H(4) | 흙막이가시설 시공순서도 작성 | 굴착 비탈면 시공지침 준수
토목 | 하천 | 관개수로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토서 미작성 | M(3) | H(4) | 높이 2m 이상 흙막이 지보공 구조검토 실시 | 가설흙막이 작업 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측기 미설치 | M(3) | H(4) | - | 가시설 계측기 설치, 계측기 보호조치 실시
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 자재 사용으로 응력부족 | M(3) | M(4) | 재사용 강재 사용시 구조계산 실시토록 명기 | 재사용 가설기자재 반입시 검수방법, 품질관리 철저
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 구조계산서 누락으로 붕괴 | M(3) | M(3) | 흙막이 구조계산서를 설계도서에 반영 | 흙막이 가시설 시공순서 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락 방지 안전시설 미설치 | M(3) | H(4) | 조립식 간이흙막이 상부 안전난간 설치 예시도를 설계도면에 반영 | 작업 전, 후 안전점검을 통하여 안전난간대 설치상태 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설의 계측기 미설치 | L(2) | L(2) | 흙막이 가시설 계측기 도면 반영 | 흙막이가시설 작업시 반영된 계측기 설치 및 주기적 및 이상발생시 즉시 확인 관리
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 쉬트파일 팽창지수재 설치누락 | M(2) | H(4) | 쉬트파일 팽창지수재 설치상세도 작성하여 반영 | 쉬트파일 시공 시 안전수칙을 준수하여 위험요소 제거
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 바닥 | 해체작업 | 파열,파단 | 교통사고 | 되메우기 불량 | M(2) | M(3) | 가시설 철거 및 되메우기시 주의사항 도면에 제시 및 되메우기 다짐방법 시방서에 상세 제시 | 되메우기 단계별 다짐도 상태 확인
건축 | 건축물 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 승강설비 상세도 미작성 | L(2) | H(4) | 흙막이 가시설 승강설비 상세도 작성 | 승강설비에서 미끄러지는 것을 방지하도록 아웃트리거를 설치
건축 | 건축물 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조적 안전성 미검토 | L(2) | M(3) | 구조적 안전성 검토 | 흙막이가시설 설치 및 해체 작업 시 도면 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 지보공 미설치, 지반조건을 반영하지 않고 설시순서 미준수 | H(4) | L(2) | 흙막이 설계 시 주변여건을 고려하여 시공순서 등을 반영하여 계획 | 설계, 시공 등의 준수 사항 확인
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 단계별 미 굴착 및 안전시설 미설치 | M(3) | M(3) | 단계별 굴착 및 안전시설 설치, 과굴착 금지 도서 명시 | 구조 검토기준에 준해 단계별 굴착 및 안전시설 설치, 과굴착 금지
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 고소 | 용접작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 띠장 상부 안전대 부착설비 설치 | 안전대 사용지침 준수
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 바닥 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 가시설 설치해체시 부주의 | M(2) | M(3) | 구조물 타설 및 가시설 해체 시공순서도 제시 | 지보재 시공 및 해체순서 확인 및 작업자 교육
건축 | 건축물 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | L(2) | M(3) | 안전난간 시설을 설계도면에 반영 | 흙막이가시설 상·단부 안전난간 설치 등 안전시설 설치 및 유지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 시공 순서도 누락에 의한 오시공 | L(2) | L(3) | 흙막이 가시설에 대한 시공순서도 반영하여 안전성 확보 | 흙막이 가시설 시공 순서도를 준수하여 오시공 예방
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 없음 | 깔림 | 흙막이 공법 선정시 차수성능 미고려 | L(2) | H(4) | 지하수위를 고려하여 SHEET PILE공법 반영 | SHEET PILE 세부단계별 안전대책 이행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 기타 | 기타 | 감전 | 우수 유입 | M(3) | M(3) | 작업장 배수계획 및 양수작업 시 안전수칙 제시 | -
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 기타 | 감전 | 호우시 개착구간으로 노면수유입 | M(2) | M(3) | 가시설 지상 개구부 주변 가배수로 설치로 노면수 유입 방지 | 통수기능 수시로 확인
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 고소 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 흙막이 가시설 상부 안전난간 미설치 | M(4) | M(3) | 흙막이 가시설 근접 시공시 근로자 추락 방지를 위해 안전난간을 설치할 수 있도록 설계도서에 반영 | 안전난간 설치규정 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 앞 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 설치 및 해체 순서 미준수 | L(2) | H(4) | 흙막이 가시설 설치 및 해체 순서도를 설계도서에 반영 | 연약지반 작업 금지 및 운반경로상 접근금지 조치(신호수 배치)
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 코너부 사보강재 미설치 | M(2) | H(4) | 흙막이 가시설 코너부 사보강재 설치로 흙막이 가시설 변형방지 | 흙막이 가시설 공사 시 안전수칙 준수로 작업자 추락 및 가시설 붕괴위험 제거
건축 | 건축물 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조적 안전성 미검토 | L(2) | H(4) | 구조적 안전성 검토 | 흙막이가시설 설치 및 해체 작업 시 도면 준수
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 바닥 | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 천공홀 그라우팅 채움 시공 불량 | M(3) | M(2) | 앵커 제거시 시공상태 확인 주의사항 제시 | 단계별 앵커 제거시 그라우팅 채움 상태 확인
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 히빙 구조검토 미실시 | M(3) | H(4) | 히빙 구조검토 실시 | 토류벽 근입깊이 연장
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 설치 순서 미준수 | M(2) | H(4) | 설치 및 해체 순서도 작성 | 흙막이 설치 상태 확인 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설의 계측기 미설치 | L(2) | L(2) | 흙막이 가시설 계측기 도면 반영 | 흙막이가시설 작업시 반영된 계측기 설치 및 주기적 및 이상발생시 즉시 확인 관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 오수관로구간 흙막이가시설의 도면과 구조계산서가 상이하여 오시공으로 인한 붕괴위험 | L(2) | L(2) | 오수관로구간 검토된 흙막이가시설 도면의 제원에 맞게 구조계산을 실시하고 구조계산의 결과 확인 | 오수관로구간 흙막이가시설의 도면과 구조계산을 확인하고 반입된 자재를 검수하여 작업
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 지내력 감소 | L(2) | H(4) | 굴착지 내부 양수기 설치계획 수립 | 감전 예방조치 계획
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 바닥 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 가시설 설치해체시 부주의 | M(2) | M(3) | 가시설 설치 및 해체시 주의사항, 구조물 타설 및 가시설 해체 시공순서도 제시 | 지보재 시공 및 해체순서 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 가설재 품질시험 미흡 | M(3) | M(3) | 가설기자재 품질관리계획 수립 및 “품질시험 실시”후 기자재의 성능 확인 후 사용토록 지침제시 | 품질계획서 수립시 시험계획 수립시행
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 기타 | 기타 | 하부슬래브 설치시 중간파일 마감 미흡 | M(3) | M(3) | 중간파일 절단부 마감 상세도를 설계도서에 반영 | 흙막이 가시설 시공 시 안전수칙 준수 및 관리자 감독
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 현장내 반영된 흙막이 가시설의 시공순서도 누락으로 위험잠재 | L(1) | L(2) | 흙막이 가시설의 오시공을 방지 위한 상세도 반영 | 흙막이 가시설 시공순서도를 확인하여 시공자 임의 시공에 의한 위험성을 예방
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 가시설 변위 발생에 따른 지반붕괴 | L(2) | M(4) | 현장현황 및 지반조사 결과를 토대로 적정흙막이 가시설 공법 선정 | 흙막이 설계 시 현장현황 및 지반조사 결과를 토대로 가시설 안정 및 기존 구조물의 영향성 평가
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 지하수 및 토사하중 | M(3) | H(4) | 비점오염시설 가시설 구조계산 결과 반영한 상세도면 작성 | 현장여건을 고려한 가시설 규모 및 부재 규격 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착에의한 무너짐 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 설치 해체 순서도 작성 | 흙막이가시설 설치 및 해체순서 준수
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전율 미고려된 재사용 자재 사용 | M(3) | M(3) | 재사용자재 사용시 안전율 고려한 구조계산토록 설계도면에 명기 | 흙막이 가시설 등 설치시 품질관리 철저
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전대 부착설비 누락 | M(3) | M(3) | 안전대 부착설비 설계도면 반영 | 작업자 안전대 착용 관리 및 감독
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조 안정성 미검토 | M(3) | M(3) | 간이흙막이 구조검토하여 반영 | 구조계산서, 시공상세도면을 관계전문가로부터 구조적 안전성 확인받은 후 시공
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 부적절한 흙막이 설치 | M(2) | H(4) | 가시설 적용 형식별 적용 위치를 설계도면에 반영하여 오시공 방지 | 굴착작업 작업자 안전수칙 및 정밀 계측 수행
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 해체 시 붕괴방지대책 미수립 | H(4) | M(3) | 흙막이 가시설 붕괴방지대책 수립 및 설계도서 반영 | 흙막이 가시설 해체 시 신호수 배치 및 안전대책 수립
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 연결부 미설치로 무너짐 발생 | M(2) | M(3) | 가시설 코너 쉬트파일 연결 설치 도면 반영 | 연결부 앵글 규격 및 용접기준 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 가시설 상단부 안전난간 미설치 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 상부 안전난간 설치 상세도 작성 | 흙막이 단부는 근로자 추락방지를 위해 안전난간 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 없음 | 보일링 검토 누락 | M(2) | M(3) | 굴착 저면 보일링 검토 | 흙막이 가시설 시공 전 안정성 검토 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 항타 및 항발작업 | 전도 | 깔림 | 장비이동 및 작업구간 지내력 검토 미흡 | M(1) | M(1) | 항타장비에 따른 지내력 구조검토 실시 | 장비이동 및 작업구간 성토, 다짐을 실시하여 편평도 유지
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이 흙막이 구조계산서 미반영 | L(2) | L(3) | 간이 흙막이에 대한 구조계산을 반영하여 안전성 확보 | 간이 흙막이 구조계산 자료를 반영하여 시공 시 안전성 확보
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(10미터 이상) | 안전난간 미설치 | L(2) | M(3) | 안전난간 시설을 설계도면에 반영 | 흙막이가시설 상·단부 안전난간 설치 등 안전시설 설치 및 유지
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 기타 | 감전 | 우수유입 배수대책 누락 | M(3) | M(3) | 가시설 배수 펌프 위치 및 가배수로 설치 예시도 도면 명기 | 가시설 유입 우수에 대한 배수양수대책 설계 사항 준수 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전성 미계산 | L(2) | M(3) | 조립식 간이 흙막이에 대한 안전성검토 반영 | 관로매설공사 안전보건작업 기술지침 준수
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 가시설 상부 안전난간 미설치 | H(4) | M(2) | 흙막이 가시설 상부 안전시설물(안전난간 등) 설치도 작성 및 설계도서 반영 | 안전난간 설치 시 시공상세도대로 설치 규정 준수하여 작업자 추락 예방
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 우각부 쐐기보강 미시공 | M(2) | H(4) | 흙막이 가시설 우각부 쐐기보강 상세를 설계도서에 작성, 반영하여 흙막이 가시설의 변형 및 붕괴위험 제거 | 흙막이 가시설 공사 시 안전수칙 준수로 작업자 추락 및 가시설 붕괴위험 제거
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 고소 | 용접작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 띠장 상부 안전대 부착설비 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 띠장 상부 안전대 부착설비 설치 | 안전대 사용지침 준수
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 기타 | 기타 | 가시설 보일링 검토 누락 | M(3) | H(4) | 가시설 보일링 검토하여 구조안전성검토서 반영 | 시트파일 항타 전 지반상태 확인 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체작업 순서 미준수 | L(2) | M(4) | 간이흙막이 공법 시 되메우기 후 간이흙막이 제거 | 시공순서 준수, 되메우기 완료 후 가시설 해체
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 기타 | 기타 | 시트파일 팽창지수재 설치누락 | M(3) | H(4) | 시트파일 팽창지수재 설치 상세도 작성 | 시공시 설계도서 준수 및 관리감독 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 부딪힘 | 사전작업허가제 미시행 | M(3) | M(3) | 위험공종 작업 착수전 작업허가 절차 준수하여 작업 시행토록 도면반영 | 표준 안전 수칙 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 사보강제 위치 부적합 | M(2) | H(4) | 흙막이 가시설 사보강재 위치 보완으로 변형 및 붕괴방지 | 흙막이 가시설 공사 시 안전수칙 준수로 작업자 추락 및 가시설 붕괴위험 제거
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | H(4) | 안전난간 설치 도면 작성 | 수직방망 및 구명줄, 안전대 걸이 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조 안정성 미검토 | M(3) | M(3) | 간이 흙막이 구조검토하여 설계에 반영 | 간이흙막이 형식별 설치 위치 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 건설공사 안전관리비 계상 누락 | M(3) | M(3) | 공사 내역에 산업안전보건관리비와는 별개의 “건설공사 안전관리비를 계상”하여 반영 | 건설공사 안전관리비 계상 반영 및 안전관리계획 수립
조경 | 공원 |  | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성(지하수위등) 미검토 및 조립도 미작성 | L(2) | M(4) | 잔여 위험요소 저감대책을 도면에 명시Ð가시설 구조검토를 설계도에 반영하여 안전성 확보Ð흙막이굴착 설계시 지반조건,지하수조건,주변여건등을 고려하여 지보공법설계 | 흙막이가시설 설치 및 해체 작업 시 도면 준수Ð지하수처리 대책 포함제시
건축 | 건축물 | 공동주택 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 부딪힘 | 사전작업허가제 미시행 | M(3) | M(3) | 위험공종 작업 착수전 작업허가 절차 준수하여 작업 시행토록 도면반영 | 표준 안전 수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이가시설 설치 시공순서도 누락 | M(2) | M(3) | 맨홀펌프장 흙막이 가시설 시공순서도 작성하여 설계도서에 첨부 | 작업 전 시공계획서 및 시공상세도 작성 및 승인 후 작업
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 미만) | 안전대 걸이 미설치 | M(2) | M(3) | 안전대 부착설비 설치시 구명줄에 2인 이상 안전대 걸기 금지 설계도서 반영 | 안전관리 및 작업 관리감독 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 미만) | 흙막이 가시설 이동 수단 미설치 | M(3) | M(3) | 조립식 간이흙막이 상부에서 굴착저면까지 이동수단 상세도 작성 | 작업 전 지상에서 하부굴착면까지 통행할 수 있는 안전통로 계획수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 강재 허용응력 부족 | L(2) | M(3) | - | 허용응력 확보 및 신강재 사용
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 횡단 지장물 저촉으로 인한 흙막이 미설치 | M(2) | M(3) | 지장물 저촉구간 하부 토류판, 마대 등의 대체시공 방안 검토 | 굴착작업 작업자 안전수칙 및 정밀 계측 수행
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측기 설치불량 | L(2) | H(4) | 계측기 위치도 작성 | 설계도서 준수 및 계측기 방호울 설치
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측기 설치 불량 | L(2) | H(4) | 계측기 상세도 작성 | 설계도서 준수 및 계측기 방호울 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 설치 및 해체 순서도 미흡 | M(3) | M(3) | 조립식 간이흙막이 설치 및 해체 순서도 설계도서 반영 | 설치 및 해체 순서도 준수하여 작업계획 수립 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 지하수 유입 | M(3) | M(3) | 지반조사 실시하여 차수공법(Sheet-pile)으로 설계 변경 | 토질조건, 지하수위 등을 고려하여 각 단계에서 충분한 안정성이 확보될 수 있는 시공계획 수립
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 설치.해체 시공순서도 작성 | 설치, 해체에 대한 시공 계획을 수립(시공계획서)
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 지하안전영향평가 미실시로 인한 안전 미확보 | M(2) | H(4) | 소규모 지하안전영향평가를 실시하여 지반침하로 인한 위해 (危害) 방지 및 공공의 안전 확보 | 착공후 지하안전조사 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_간이흙막이 설치해체 순서 미작성 | L(2) | H(4) | 간이흙막이 설치해체 순서 작성 | 지장물 횡단구간 간이흙막이 설치계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 차수관리미흡 | M(3) | M(3) | 시트파일 팽창지수재 설치 상세도 도면 표기 팽창 지수재 사양 표기 및이음상세 도면반영 | 반입 전 후, 자재의 적정성 검수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 벽체 및 지보재 계측기 설치 미흡 | M(3) | M(3) | 가설시설물 벽체 및 지보재 계측기 설치 및 흙막이 시공순서 준수 | 안전관리자 상주하여 관리 감독
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 해체작업 | 전도 | 깔림 | 벽체 및 지보재 지지기능 미흡 | M(3) | M(3) | 가설시설물 해체단계 구조검토 및 흙막이 시공순서 준수 | 안전관리자 상주하여 관리 감독
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 토공작업 충돌방지방안 상세 미흡 | M(3) | M(3) | Open Cut 및 가시설 터파기구간 장비 운용에 따른 충돌방호방안 설치 및 건설장비 시공순서 준수 | 안전관리자 상주하여 관리 감독
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 간이흙막이 설치구간 안전시설 미흡으로 추락 | M(3) | M(3) | 간이흙막이 상단부에 안전난간 및 NOTE표기 반영 | 단부 작업 시 근로자 추락위험 / 안전난간 설치 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이흙막이 구조계산서 누락으로 붕괴 | M(3) | M(3) | 간이흙막이 구조계산서를 설계도서에 반영 | 흙막이 가시설 시공순서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 낙하 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 가설재 추락방지시설 미설치 | M(3) | M(3) | 가설시설물 비계 및 동바리 추락방지시설 설치 및 동바리 시공순서 준수 | 안전관리자 상주하여 관리 감독
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 낙하 | 깔림 | 교통안전 및 돌진방호시설 안전대책 미흡 | M(3) | M(3) | 관로 굴착공사 점용 및 차단시 추락방지시설 및 차량돌진방호시설 설치와 건설장비 시공순서 준수 | 안전관리자 상주하여 관리 감독
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용지침 준수
조경 | 공원 |  | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체순서 미준수,설치상세 누락Ð과다한 굴착 | L(2) | M(4) | 잔여 위험요소 저감대책을 도면에 명시Ð가시설 구조검토를 설계도에 반영하여 안전성 확보Ð흙막이 가시설 설치 및 해체에 대한 단계별 상세 시공순서도 설계 반영 | 흙막이가시설 설치 및 해체 작업 시 도면 준수Ð흙막이 구조물 계측계획수립 및 시행
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 옹벽 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측기 미설치 | M(2) | M(3) | 흙막이가시설 설치구간 계측기를 설치할 수 있도록 설계도면에 표기 | 변위 발생 시 보강조치 반영
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 부딪힘 | 사전작업허가제 미시행 | M(3) | M(3) | 위험공종 작업 착수전 작업허가 절차 준수하여 작업 시행토록 도면반영 | 표준 안전 수칙 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 매설작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 미설치 | M(2) | H(4) | 조립식간이 흙막이 설치 순서도 작성 | 시공상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 운동시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 가설재 품질시험 미흡 | M(3) | M(3) | 가설기자재 품질관리계획 수립 및 “품질시험 실시”후 기자재의 성능 확인 후 사용토록 지침제시 | 품질계획서 수립시 시험계획 수립시행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이가시설(TS판넬)구조검토 누락 | L(2) | M(4) | 조립식 흙막이가시설 구조안전성검토 | 조립 작업전 TS판넬 조립순서, 조립방법, 조립시 주의사항, 문제점 발생시 조치요령 숙지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 판넬설치 상단부 중량자재 적재로 토압증가 | L(2) | M(4) | 터파기 상단부 중량자재 적재금지 및 터파기주변 안전시설 설치 설계도면 반영 | 터파기주변 일정간격 확보, 장비 이동금지 표지판 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 사다리 설치 불량 | M(3) | H(4) | 이동식 사다리 설치도면을 설계도서에 반영 | 이동식 사다리 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 기타 | 간이흙막이 내부 우수 유입 | L(2) | H(4) | 우천 대비 간이흙막이 내부 양수기 설치 상세도를 설계도면에 반영 | 해당 지역 시간당 최대 강수량 고려하여 양수기 배치 계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 건설공사 안전관리비 계상 누락 | M(3) | M(3) | 공사 내역에 산업안전보건관리비와는 별개의 “건설공사 안전관리비를 계상”하여 반영 | 건설공사 안전관리비 계상 반영 및 안전관리계획 수립
건축 | 건축물 | 공동주택 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 추진기지 규모 검토 미흡 | M(3) | H(4) | 추진기지 작업공간 규모 안전성 검토 | 막잠면 지반 사전조사 및 차수 보강 시행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 부적절한 흙막이 설치 | M(2) | H(4) | 가시설 적용 형식별 적용 위치를 설계도면에 반영하여 오시공 방지 | 굴착작업 작업자 안전수칙 및 정밀 계측 수행
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토 미실시 | M(3) | M(3) | 재사용 및 단면감소 저감계수를 고려한 시트파일 구조검토 | 가시설 계측기 설치 및 계측관리
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 추락 방지 안전시설 미설치 | M(3) | H(4) | 조립식 간이흙막이 상부 안전난간 설치 예시도를 설계도면에 반영 | 작업 전, 후 안전점검을 통하여 안전난간대 설치상태 확인
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체순서 미준수,설치상세 누락Ð과다한 굴착 | L(2) | M(4) | 잔여 위험요소 저감대책을 도면에 명시Ð가시설 구조검토를 설계도에 반영하여 안전성 확보Ð흙막이 가시설 설치 및 해체에 대한 단계별 상세 시공순서도 설계 반영 | 흙막이가시설 설치 및 해체 작업 시 도면 준수Ð흙막이 구조물 계측계획수립 및 시행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 자재 사용 | M(2) | M(3) | 없음 | 재사용 자재 품질관리계획 수립 및 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 해체작업 | 충돌 | 끼임 | 신호수 배치 미흡 | M(2) | M(3) | 없음 | 건설장비 작업계획 및 안전대책 수립 및 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 가설재 품질시험 미흡 | M(3) | M(3) | 가설기자재 품질관리계획 수립 및 “품질시험 실시”후 기자재의 성능 확인 후 사용토록 지침제시 | 품질계획서 수립시 시험계획 수립시행
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토미수행 | H(4) | H(4) | 구조검토서에 의한 시스템동바리 설치 | 시스템동바리 안전작업지침 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착토 적재로 인한 하중 증가 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 상부에 토사 및 자재의 임시적재 금지에 관한 사항을 설계도서에 반영 | 포장구간 수직 굴착 금지(설계도서상 굴착 기울기 준수)
조경 | 공원 |  | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 주변 상재하중 증가Ð과다한 굴착 | L(2) | M(4) | 잔여 위험요소 저감대책을 도면에 명시Ð가시설 구조검토를 설계도에 반영하여 안전성 확보Ð흙막이 가시설 설치 및 해체에 대한 단계별 상세 시공순서도 설계 반영 | 흙막이가시설 설치 및 해체 작업 시 도면 준수Ð흙막이 구조물 계측계획수립 및 시행
건축 | 건축물 | 운동시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 건설공사 안전관리비 계상 누락 | M(3) | M(3) | 공사 내역에 산업안전보건관리비와는 별개의 “건설공사 안전관리비를 계상”하여 반영 | 건설공사 안전관리비 계상 반영 및 안전관리계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 물체에 맞음 | 흙막이 벽체 허용변위 기준 미흡 | M(3) | H(4) | 흙막이 벽체 허용변위 안전성 해석 수행 | 굴착작업 작업자 안전수칙 및 정밀 계측 수행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(10미터 이상) | 승강설비 상세도 미작성 | L(2) | H(4) | 흙막이 가시설 승강설비 상세도 작성 | 승강설비에서 미끄러지는 것을 방지하도록 아웃트리거를 설치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 부적절한 흙막이 설치 | M(2) | H(4) | 가시설 적용 형식별 적용 위치를 설계도면에 반영하여 오시공 방지 | 굴착작업 작업자 안전수칙 및 정밀 계측 수행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이단부 상재하중 미고려 | M(3) | H(4) | 흙막이 굴착 선단부에 적용되는 교통하중, 작업하중, 진동 등을 고려하여 재반영 필요 | 굴착작업 작업자 안전수칙 준수 및 자재사양 확인 관리
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이 흙막이 구조계산서 미반영 | L(2) | L(3) | 간이 흙막이에 대한 구조계산을 반영하여 안전성 확보 | 간이 흙막이 구조계산 자료를 반영하여 시공 시 안전성 확보
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 강재 재사용 | M(3) | M(2) | 구조계산서상의 설계응력 확보를 위해 신강재 사용을 원칙으로 하도록 도면 반영 | 반입 전 후, 자재의 적정성 검수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조계산에 의한 흙막이 설치·해체 순서도 누락 | M(3) | M(3) | 구조계산에 의한 흙막이 설치·해체 순서도 수립 | 시공순서에 따른 안전작업계획 수립
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착구간 우수배제계획 미수립 | M(3) | M(3) | 굴착구간 우수배제계획 수립 후 설계도면 내 반영 | 현장지표면 정리 및 가배수로 설치, 지하수위 저감대책 수립
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 흙막이 가시설 상부 추락시설 방지 미흡 | M(3) | M(3) | 흙막이 상부 안전난간 설치 위한 상세도 반영 | 안전난간 설치규정 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 가설재 사용시 부식 및 변형에 의한 붕괴 | M(3) | M(3) | 재사용 가설재 사용시 유의사항을 도면에 반영 | 가시설 등 중량물 인양시 인양로프 파단위험 / 줄걸이 검사 및 작업계획 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 흙막이 설치구간 안전시설 미흡으로 추락 | M(3) | M(3) | 흙막이 상단부에 안전난간 및 NOTE표기 반영 | 단부 작업 시 근로자 추락위험 / 안전난간 설치 철저
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 구조계산서 누락으로 붕괴 | M(3) | M(3) | 흙막이 구조계산서를 설계도서에 반영 | 흙막이 가시설 시공순서 준수
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 가시설 시공순서도 누락 | M(3) | M(3) | 가시설 설치 순서도 반영 | 공사전 안전점검 계획 수립
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 시공상세도 미작성 | M(2) | H(4) | 흙막이 가시설 시공상세도 작성으로 임의시공 방지 | 흙막이 가시설 공사 시 안전수칙 준수로 작업자 추락 및 가시설 붕괴위험 제거
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이 흙막이 구조검토 미흡 | M(3) | H(4) | 간이 흙막이 가시설 구조 검토 수행하여 구조 안전성 저감 대책 확보 | 굴착작업 작업자 안전수칙 및 정밀 계측 수행
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 우수배출을 위한 배수계획 수립 | 우수 유입방지 상세계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 내부 이동통로 누락 | M(2) | H(4) | 사다리, 가설계단 등 설치하여 이동하도록 반영 | 이동식 사다리 고정조치 등 작업방법 준수. 가설계단 설치상태 점검, 정기점검
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 건설기술진흥법 상 안전관리비 미계상 | M(2) | M(3) | 건설기술진흥법 상의 안전관리비를 계상 | 안전관리계획서 및 시공계획서 수행 여부 확인
토목 | 댐 | 다목적댐 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 가시설 설치해체 순서 미준수로 인한 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 흙막이 설치 해체 순서도 작성 | 설치해체 작업 순서 준수 확인 점검 계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 감전 | 누전 차단기 미설치 | L(2) | L(2) | - | 양수기 점검 시 해당전로 계폐기 차단 및 누전차단기 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조 안정성 미검토 | L(2) | M(3) | 조립식 간이흙막이 구조검토하여 반영 | 간이흙막이 형식별 설치 위치 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 안전성 미계산 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 안전성 확인 | 흙막이공사 안전보건작업에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 토류판 두께 미표기 | M(2) | H(4) | 흙막이 가시설 토류판 두께를 표기하여 설계도서에 반영 | 흙막이 가시설 공사 시 안전수칙 준수로 작업자 추락 및 가시설 붕괴위험 제거
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측기 미설치 | M(2) | M(3) | 흙막이가시설 설치구간 계측기를 설치할 수 있도록 설계도면에 표기 및 계측관리 계획 설계보고서 명기 | 변위 발생 시 보강조치 반영
건축 | 건축물 | 운동시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 추진기지 규모 검토 미흡 | M(3) | H(4) | 추진기지 작업공간 규모 안전성 검토 | 막잠면 지반 사전조사 및 차수 보강 시행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 없음 | 기타 | 안전관리 미흡 | L(2) | M(3) | - | 안전관리 이행여부확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 건설공사 안전관리비 계상 누락 | M(3) | M(3) | 공사 내역에 산업안전보건관리비와는 별개의 “건설공사 안전관리비를 계상”하여 반영 | 건설공사 안전관리비 계상 반영 및 안전관리계획 수립
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 건설기술진흥법 상 안전관리계획 미수립으로 인한 위험 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 안전관리계획서 및 시공계획서 수행 여부 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_간이흙막이가시설 안전성 미검토 | M(3) | M(3) | 간이흙막이가시설 안전성 검토 | 현장계측 및 관리기준 설정
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착공간으로 지하수 유출 | M(2) | H(4) | 물푸기 수량을 설계에 반영 | 지하수 및 강수에 대한 배수계획 수립
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 사보강 밀림방지 미조치 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 사보강 밀림방지 조치 | 흙막이가시설 설치 및 해체순서 준수
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 용접작업 | 화재 | 화상 | 용접시 불티비산 | M(2) | M(3) | 용접작업 시 화재방지 대책이 수립되도록 설계도면에 Note표기 | 불티의 비산방지 및 화기관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 바닥 | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 미만) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(3) | 조립식 간이흙막이 단부의 추락예방을 위하여 안전난간 설치 도면 반영 | 작업 전 흙막이 가시설 인근 추락 위험 방지교육 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 가시설 상단부 안전난간 미설치 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 상부 안전난간 설치 상세도 작성 | 흙막이 단부는 근로자 추락방지를 위해 안전난간 설치
토목 | 댐 | 다목적댐 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 가시설 구조검토 미흡으로 설치작업 중 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 흙막이 가시설 구조 계산서 작성 | 흙막이 정기 점검 실시 계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립식 간이흙막이 구조계산 미시행 | M(3) | M(3) | 조립식 간이흙막이 구조계산을 시행하여 설계도서 반영 | 조립식 간이흙막이에 대한 수시 안전점검 실시 및 가설흙막이 시공순서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 운반작업 | 충돌 | 부딪힘 | 건설장비 충돌방지 안전시설 미설치 | M(3) | M(3) | 포장구간 절단 및 자재 운반시 건설장비 충돌 안전설비 설치 및 건설장비 시공순서 준수 | 안전관리자 상주하여 관리 감독
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 추진기지 규모 검토 미흡 | M(3) | H(4) | 추진기지 작업공간 규모 안전성 검토 | 막잠면 지반 사전조사 및 차수 보강 시행
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 우각부 모서리 미보강 | M(3) | M(3) | 가시설 상세도에 우각부 모서리 쐐기 반영 | 흙막이 가시설 설치 후 변형 등 계측관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 안전성 미계산 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 안전성 확인 | 흙막이공사 안전보건작업에 관한 기술지침 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 우수배출을 위한 배수계획 수립 | 우수 유입방지 상세계획 수립
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토 미실시 | M(3) | M(3) | 작업 전 구조검토 실시 및 시공상세도 설계도서 반영 | 시공계획서 작성 및 시공상세도대로 작업하도록 관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착공간으로 지하수 유출 | M(2) | H(4) | 물푸기 수량을 설계에 반영하고, 시공 시 확인할 수 있도록 도면에 주의사항 명기 | 지하수 및 강수에 대한 배수계획 수립
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 안전대책 미흡Ð안전시설 미비Ð작업발판 난간 미설치 | L(2) | M(3) | 잔여 위험요소 저감대책을 도면에 명시Ð안전난간 시설을 설계도면에 반영Ð안전대 부착설비 설계도서 반영 | 안전난간 설치 높이 준수 및 난간 긴셜 상태 확인Ð안전시설 상시점검 및 점검자 안전교육과 안전장비 지급Ð흙막이상단, 단부 안전시설 설치 및 유지Ð가설 이동통로 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이지보공 구조검토서 미작성 | H(3) | H(4) | 높이 2M 이상 흙막이 지보공 구조검토서 및 상세도 작성 | 가설흙막이 작업 안전수칙 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착배면 토압 지지 미흡 | M(2) | M(3) | 구조계산 결과에 따른 토류판 규격 명시 | 토류판은 굴착높이가 0.5m를 넘지 않는 범위 내에서 최대한 신속하게 설치, 40mm 이상 걸침길이 확보
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 가설재 사용시 주의사항 미반영 | L(2) | L(2) | 재사용 가설재 사용에 따른 유의사항 도면 명기 | 재사용 가설재 사용시 부식 또는 변형된 재료 반입금지
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 검토 미실시 | L(2) | H(4) | 지보재 해체 단계를 포함한 흙막이가시설 구조안전성 검토 실시 | 흙막이가시설 설치 및 해체순서 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 설치,해체 시공순서 오류 | M(3) | M(3) | 조립식 간이흙막이 상세도 및 순서도를 설계도서에 반영 | 인양장비 조종자 및 작업근로자 대상으로 특별안전교육을 실시하여 시공순서 공유
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 타설작업 | 붕괴 | 깔림 | 거푸집 구조계산 누락 | M(3) | M(4) | 5.0m 이상 거푸집에 대한 구조안전성 확인 | 벽체 거푸집 설치 및 배근 시 넘어짐 방지조치 실시
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 안전성 미계산 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 안전성 확인 | 흙막이공사 안전보건작업에 관한 기술지침 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이가시설의 도면과 구조계산서가 상이하여 오시공으로 인한 붕괴위험 | L(2) | L(2) | 검토된 흙막이가시설 도면의 제원에 맞게 구조계산을 실시하고 구조계산의 결과 확인 | 흙막이가시설의 도면과 구조계산을 확인하고 반입된 자재를 검수하여 작업
건축 | 건축물 | 운동시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 부딪힘 | 사전작업허가제 미시행 | M(3) | M(3) | 위험공종 작업 착수전 작업허가 절차 준수하여 작업 시행토록 도면반영 | 표준 안전 수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외벽 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 가시설 상부 안전난간대 미설치 | M(3) | H(4) | (해당없음) | 가시설 상단 난간대 설치 및 안전간판 등 안전시설물 설치
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측관리 미흡 | M(3) | M(3) | 계측기 설치계획 작성 및 설계도서 반영 | 계측기 설치하고 (지중경사계, 지하수위계 등) 주기적으로 응력 및 변형정도 측정하여 무너짐 사전 예방
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 단부 안전난간 미설치 | M(2) | M(3) | 굴착상부에 작업자 추락 방지를 위해 안전난간 설치상세도 반영 | 반입 전 후, 자재의 적정성 검수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 검토 미실시 | L(2) | H(4) | 지보재 해체 단계를 포함한 흙막이가시설 구조안전성 검토 실시 | 흙막이가시설 설치 및 해체순서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 지지력, 침하, 변형 방지 안정성 미흡 | M(3) | M(3) | 가설시설물 동바리 구조검토 및 동바리 시공순서 준수 | 안전관리자 상주하여 관리 감독
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 우수배출을 위한 배수계획 수립 | 우수 유입방지 상세계획 수립
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성(지하수위등) 미검토 및 조립도 미작성 | L(2) | M(4) | 잔여 위험요소 저감대책을 도면에 명시Ð가시설 구조검토를 설계도에 반영하여 안전성 확보Ð흙막이굴착 설계시 지반조건,지하수조건,주변여건등을 고려하여 지보공법설계 | 흙막이가시설 설치 및 해체 작업 시 도면 준수Ð지하수처리 대책 포함제시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 지장물에 의한 흙막이 보완 미흡 | M(2) | H(4) | 지장물 횡단 구간 시공상세도 수립 | 관로매설 안전작업계획
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이 흙막이 구조계산서 미반영 | L(2) | L(3) | 간이 흙막이에 대한 구조계산을 반영하여 안전성 확보 | 간이 흙막이 구조계산 자료를 반영하여 시공 시 안전성 확보
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 토류판 설치 시 과굴착 | M(3) | M(3) | 토류판 설치에 대한 상세도 작성 | 굴착 후 신속하고 흙막이판 사이에 틈새가 발생하지 않도록 설치, 40mm 이상 걸침길이 확보
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 가설재 사용시 부식 및 변형에 의한 붕괴 | M(3) | M(3) | 재사용 가설재 사용시 유의사항을 도면에 반영 | 가시설 등 중량물 인양시 인양로프 파단위험 / 줄걸이 검사 및 작업계획 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 우각부 모서리보강재 미반영 | M(2) | H(4) | 우각부 모서리 쐐기보강으로 안전성 확보 | 굴착작업 작업자 안전수칙 준수 및 자재사양 확인 관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 가설재 사용시 주의사항 미반영 | L(2) | L(2) | 재사용 가설재 사용에 따른 유의사항 도면 명기 | 재사용 가설재 사용시 부식 또는 변형된 재료 반입금지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체단계 계산 누락 | M(2) | H(4) | 지보재 설치하여 굴착하는 구간 해체까지 구조검토 | 해체작업 시 해체계획서 작성 및 승인 후 작업
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조 안정성 미검토 | M(3) | M(3) | 밸브실 가시설 구조검토하여 반영 | 시공 시 현장여건과 상이할 경우 설계변경 및 전문가 검토 등 적절한 조치를 취하여 가시설 안정 확보
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 시공 순서도 누락에 의한 오시공 | L(2) | L(3) | 흙막이 가시설에 대한 시공순서도 반영하여 안전성 확보 | 흙막이 가시설 시공 순서도를 준수하여 오시공 예방
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 낙하 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 동바리 설치계획 상세 미흡 | M(3) | M(3) | 가설시설물 동바리 연결, 상세 작성 및 동바리 시공순서 준수 | 안전관리자 상주하여 관리 감독
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 경험토압 미검토 | M(2) | H(4) | 경험토압 고려하여 구조검토 실시 | 흙막이 굴착 설계의 적정성을 현장여건에 맞게 시공계획서 작성
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 가시설 품질 시험 미실시 | M(2) | M(3) | 재사용 가설 기자재 품질관리 계획을설계 도서에 명기 | 자재 설치전 품질관리 기준 확인 및 이상여부 확인 철저
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 기타 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 안전 난간대 미설치 | M(3) | M(3) | 안전난간대 설치 도면 및 내용 설계 반영 | 안전난간대 설치로 작업자 추락방지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 부적절한 흙막이 설치 | M(2) | H(4) | 가시설 적용 형식별 적용 위치를 설계도면에 반영하여 오시공 방지 | 가시설 형식별 적용위치 준수하여 설치
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 확인 및 점검작업 | 붕괴 | 깔림 | 건설공사 안전관리비 계상 누락 | M(3) | M(3) | 건설기술진흥법에 의거한 안전관리비 계상 | 공사전 안전점검 계획 수립
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 가설재 사용시 부식 및 변형에 의한 붕괴 | M(3) | M(3) | 재사용 가설재 사용시 유의사항을 도면에 반영 | 가시설 등 중량물 인양시 인양로프 파단위험 / 줄걸이 검사 및 작업계획 준수
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 구조계산서 누락으로 붕괴 | M(3) | M(3) | 흙막이 구조계산서를 설계도서에 반영 | 흙막이 가시설 시공순서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 부적절한 흙막이 설치 | M(2) | H(4) | 가시설 적용 형식별 적용 위치를 설계도면에 반영하여 오시공 방지 | 굴착작업 작업자 안전수칙 및 정밀 계측 수행
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 작업허가제 미도입 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수 전 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 흙막이 설치구간 안전시설 미흡으로 추락 | M(3) | M(3) | 흙막이 상단부에 안전난간 및 NOTE표기 반영 | 단부 작업 시 근로자 추락위험 / 안전난간 설치 철저
건축 | 건축물 | 운동시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 강재 재사용 | M(3) | M(2) | 구조계산서상의 설계응력 확보를 위해 신강재 사용을 원칙으로 하도록 도면 반영 | 반입 전 후, 자재의 적정성 검수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 되메우기 시 띠장 선해체 | M(2) | H(4) | 굴착되메우기 공사시 표준버팀대의 2,3단 선해체 방지를 위해 상세순서도 제시및 유의사항으로 추가 | 굴착작업 표준안전수칙 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 가시설 해체순서도 미작성 | L(2) | M(3) | 가시설 해체순서도 작성 | 해체순서도 고려하여 시공 및 안전수칙 준수
조경 | 공원 |  | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 매설작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이흙막이 형식별 설치위치 불명확 | L(2) | M(4) | 간이흙막이 형식별 설치도면 표기 | 가시설공법(SHEET-PILE, 간이흙막이, H-PILE토류벽) 구분하여 표시Ð가시설물 도면 반영 여부 확인Ð간이 흙막이 형식별 설치위치 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 깔림 | 추진력, 반력벽에 대한 안정성 미검토 | M(3) | M(3) | 추진구간 추진력, 반력벽에 대한 구조적 안전성 검토하여 반영 | 추진관의 외경과 길이, 반력벽의 폭과 두께, 기계장치들의 설치 및 작업 공간을 고려하여 작업계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 조절식간이흙막이 시공순서미흡 | M(3) | M(3) | 가설시설물 조립식간이흙막이 공정 숙지 및 흙막이 시공순서 준수 | 안전관리자 상주하여 관리 감독
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 단계별 설치 시공 미준수로 가시설 붕괴 | M(3) | M(3) | 흙막이 구조안전 검토 및 흙막이 지보공 굴착시 주의사항을 도면 표기 | 구조 검토기준에 준해 단계별 굴착 및 안전시설 설치, 과굴착 금지
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이흙막이에 대한 시공순서도 미작성으로 오시공 | M(3) | M(3) | 간이흙막이 시공순서도를 작성하여 설계도서에 반영 | 굴착구간 상재하중 증가에 의한 붕괴위험 / 상재하중제거 및 하중관리 철저
조경 | 공원 |  | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 안전대책 미흡Ð안전시설 미비Ð작업발판 난간 미설치 | L(2) | M(3) | 잔여 위험요소 저감대책을 도면에 명시Ð안전난간 시설을 설계도면에 반영Ð안전대 부착설비 설계도서 반영 | 안전난간 설치 높이 준수 및 난간 긴셜 상태 확인Ð안전시설 상시점검 및 점검자 안전교육과 안전장비 지급Ð흙막이상단, 단부 안전시설 설치 및 유지Ð가설 이동통로 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이 흙막이 구조검토 미흡 | M(3) | H(4) | 간이 흙막이 가시설 구조 검토 수행하여 구조 안전성 저감 대책 확보 | 굴착작업 작업자 안전수칙 및 정밀 계측 수행
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 우각부 쐐기보강 미시공 | M(2) | H(4) | 흙막이 가시설 우각부 쐐기보강 상세를 설계도서에 작성, 반영하여 흙막이 가시설의 변형 및 붕괴위험 제거 | 흙막이 가시설 공사 시 안전수칙 준수로 작업자 추락 및 가시설 붕괴위험 제거
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 불균형 토압 작용에 의한 가시설 붕괴 위험 | M(2) | H(4) | 불균형 토압을 반영한 구조계산 시행 | 흙막이 가시설 공사 시 안전수칙 준수로 작업자 추락 및 가시설 붕괴위험 제거
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토미수행 | H(4) | H(4) | 구조검토서에 의한 시스템동바리 설치 | 시스템동바리 안전작업지침 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 설치.해체 시공순서도 작성 | 설치, 해체에 대한 시공 계획을 수립(시공계획서)
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 횡단 지장물 저촉으로 인한 흙막이 미설치 | M(2) | M(3) | 지장물 저촉구간 하부 토류판, 마대 등의 대체시공 방안 검토 | 굴착작업 작업자 안전수칙 및 정밀 계측 수행
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 시공순서 미준수 | M(3) | H(4) | 흙막이가시설 구조안전성 검토에 따른 설치,해체 시공순서도 작성 | 흙막이 설치해체 순서 준수 확인 점검 계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 반출작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 상부 하중증가 | M(3) | H(4) | 흙막이 상부 허용 하중값 표기 | 장비중량 및 토사량 등 검토하여 작업 순서 확인
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 토류판 두께 미표기 | M(2) | H(4) | 흙막이 가시설 토류판 두께를 표기하여 설계도서에 반영 | 흙막이 가시설 공사 시 안전수칙 준수로 작업자 추락 및 가시설 붕괴위험 제거
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 강재 재사용 | M(3) | M(2) | 구조계산서상의 설계응력 확보를 위해 신강재 사용을 원칙으로 하도록 도면 반영 | 반입 전 후, 자재의 적정성 검수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 강재 재사용 | M(3) | M(2) | 구조계산서상의 설계응력 확보를 위해 신강재 사용을 원칙으로 하도록 도면 반영 | 반입 전 후, 자재의 적정성 검수
건축 | 건축물 | 운동시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 부적절한 흙막이 설치 | M(2) | H(4) | 가시설 적용 형식별 적용 위치를 설계도면에 반영하여 오시공 방지 | 굴착작업 작업자 안전수칙 및 정밀 계측 수행
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 용접작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 띠장 상부 안전대 부착설비 설치 | 안전대 사용지침 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측관리미흡 | M(3) | M(3) | 가설 흙막이의 계측계획 및 계측 배치도 상세 수립 반영 | 반입 전 후, 자재의 적정성 검수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 검토 미실시 | L(2) | H(4) | 지보재 해체 단계를 포함한 흙막이가시설 구조안전성 검토 실시 | 흙막이가시설 설치 및 해체순서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 가설재 품질시험 미흡 | M(3) | M(3) | 가설기자재 품질관리계획 수립 및 “품질시험 실시”후 기자재의 성능 확인 후 사용토록 지침제시 | 품질계획서 수립시 시험계획 수립시행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | - 안전대 부착설비 누락 | M(2) | M(3) | Wale 상부에 안전대 설비(로프)를 Wale 설치 시 마다 설치하여 추락 재해 예방 | 굴착작업 표준안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조계산서 누락 | M(2) | M(3) | 간이흙막이 구조검토 실시 | 설계도서 및 시공순서 준수하여 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 설치 순서 미준수 | M(2) | H(4) | 가시설 시공순서도 작성 | 흙막이 지보공 안전작업지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 우각부 모서리보강재 미반영 | M(2) | H(4) | 우각부 모서리 쐐기보강으로 안전성 확보 | 굴착작업 작업자 안전수칙 준수 및 자재사양 확인 관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | L(2) | H(4) | 굴착하부 우수량 검토 집수정 위치 및 양수량검토 양수기 제원 표기 | 공사중 배수로 설치 및 양수작업준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 전단응력 및 히빙검토 등 검토 미흡 | M(2) | H(4) | 지보재 전단응력 및 히빙검토 재실시 | Sheet-pile설치·해체순서도 수립하여 안전작업계획 수립
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 연결부 응력 부족으로 무너짐 발생 | H(4) | M(2) | 가시설 연결부 두께 ,볼트,용접 설치 계획을 설계 반영 | 연결부 시공시 도면에 표시된 기준(두께, 수량 등)준수 여부 확인
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 우수배출을 위한 배수계획 수립 | 우수 유입방지 상세계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체작업 순서 미준수 | M(2) | H(4) | 간이흙막이 시공순서도 작성하여 설계도면 반영 | 시공순서 준수,되메우기 완료 후 가시설 해체
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 기타 | 깔림 | 양수기 용량 부족 | M(2) | M(3) | 가시설 구간 우수 및 지하수 배제계획 수립을 설계도서에 반영 | 공사중 가배수로, 집수정 설치, 수중양수기 감전차단기 설치, 전선상태 점검
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 승강시설 미흡 | L(2) | M(3) | 지면에서 굴착저면으로 안전하게 이동할 수 있는 승강설비 반영 | 승강설비 사용시 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 지내력 감소 | L(2) | H(4) | 굴착지 내부 침사지 상세 수립 및 물푸기공 내역 수립 | 감전 예방조치 계획
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 현장내 반영된 흙막이 가시설의 시공순서도 누락으로 위험잠재 | L(1) | L(2) | 가시설의 오시공을 방지 위한 상세도 반영 | 시공자 임의 시공에 의한 위험성을 예방하기 위하여 흙막이 가시설의 시공순서도를 확인
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이흙막이 위치 임의 설치 | M(3) | H(4) | 간이흙막이 조서를 설계도면에 반영 | 흙막이 가시설 설치시 설계도면에 따라 시공절차 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 사보강재 밀림 | L(2) | H(4) | 코너부 사보강재 구간 밀림방지 앵글을 설치하여 가시설 변형 억제 | 설계도서 및 시공순서 준수하여 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 매설작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 미설치 | M(2) | H(4) | 조립식간이 흙막이 상세도 작성 | 시공상태 확인 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업 허가제 미도입 | M(2) | M(3) | - | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 띠장 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 스티프너 설치 누락 | L(2) | H(4) | 스티프너를 2개소 이상 설치하도록 반영 | 재사용가설재 반입 시 검수 실시
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | H(4) | 과굴착 예방을 위한 단계별 굴착깊이 도면 표현 | 설치, 해체에 대한 시공 계획을 수립(시공계획서)
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 흙막이가시설 및 굴착단부로 근로자 추락위험 | M(3) | M(3) | 굴착단부 안전시설 상세도 작성 | 안전시설물 유지관리 계획 수립 및 안전교육 실시
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | H(4) | 안전난간 설치 도면 작성 | 수직방망 및 구명줄, 안전대 걸이 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이가시설 설치, 해체시 구조계산서 미반영 | L(3) | L(3) | 흙막이가시설 설치, 해체시 구조계산서 반영 | 흙막이가시설 설치, 해체시 반영된 구조계산서를 확인하고 작업 전 관리자의 확인 및 배치
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_과굴착 | M(2) | M(4) | 시공순서도작성(굴착구배 포함) | 굴착순서 준수하여 시공
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_굴착토 관리 미흡 | M(2) | M(3) | 지하수 유입량 등 계산 후 양수기 규격 및 수량 표시 | 현장 지하수위 조사 및 지하수 유출을 고려하여 설계도면에 지하수위 상승시 안전대책 표기
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 가시설 단부 안전난간 미설치 | M(2) | M(3) | 굴착토는 굴착부와 최소 굴착깊이 이상 떨어진 지면에 적치 또는 현장상황에 따라 즉시 반출 | 굴착깊이 이내 떨어진 지면에 굴착토를 가적치 할 수 없도록 안내휀스 설치
토목 | 하천 | 관개수로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측관리 방안 미수립 | L(4) | H(1) | 계측기 설치 및 계측관리 방안 수립 | 계측기 보호조치 및 계측기준 준수 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 가설재 품질시험 미흡 | M(3) | M(3) | 가설기자재 품질관리계획 수립 및 “품질시험 실시”후 기자재의 성능 확인 후 사용토록 지침제시 | 품질계획서 수립시 시험계획 수립시행
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 흙막이가시설 내부 우수배출을 위한 배수계획 수립 | 우수 유입방지 상세계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 설치구간 근로자 임의 지정 | M(3) | M(3) | 간이흙막이 형식별 설치위치를 설계도면에 명기 | 흙막이 가시설 설치 전후 품질상태 및 설치상태 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 낙하 | 떨어짐(분류불능) | 작업허가제 미도입 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 지장물 간섭구간 상세설계 누락 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 구간 지장물 간섭에 대한 상세도 작성 | 설계도서 준수하여 흙막이 가시설 설치 및 해체
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 설치구간 근로자 임의 지정 | M(3) | M(3) | 간이흙막이 형식별 설치위치를 설계도면에 명기 | 흙막이 가시설 설치 전후 품질상태 및 설치상태 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이가시설 해체시 구조계산 검토 미반영 | L(2) | L(3) | 흙막이가시설 해체시 구조계산 검토 반영 | 흙막이가시설 해체시 반영된 구조계산을 확인하고 작업 전 관리자의 확인 및 배치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이 흙막이 시공구간 중 지장물 저촉으로 하부판넬 미설치에 인한 붕괴 | L(2) | L(2) | 지장물 간섭구간에 대한 간이 흙막이 가시설 보강도면 반영 | 굴착공사 시 지장물 간섭구간에 대한 흙막이 가시설 보강도면을 반영하여 시공 시 안전성 확보
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 시공 순서도 누락에 의한 오시공 | L(2) | L(2) | 흙막이 가시설에 대한 시공순서도 반영하여 안전성 확보 | 흙막이 가시설 시공 순서도를 준수하여 오시공 예방
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 낙하 | 떨어짐(분류불능) | 작업허가제 미도입 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 흙막이 가시설 사다리식 통로 미설치 | M(3) | M(3) | 간이흙막이 사다리식 통로 상세도 작성 | 시공 시 근로자 이동통로 사전계획하여 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 추진구간 평면도와 가시설도 상이 | M(3) | M(3) | 추진구간 평면도와 가시설도 일치화 | 흙막이 가시설 시공시 품질관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 맨홀펌프장 평면도와 가시설도 상이 | M(3) | M(3) | 맨홀펌프장 평면도와 가시설도 일치화 | 흙막이 가시설 시공시 품질관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 설계응력 이하 재사용 자재 사용 | M(3) | M(3) | 재사용 자재 사용시 안전율 고려한 구조계산 실시토록 명기 | 자재 반입시 품질관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 낙하 | 떨어짐(분류불능) | 작업허가제 미도입 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공 전 안전관리계획 미수립 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 착공 전 적절한 안전관리계획 수립 및 확인 철저
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토 미실시 | M(2) | M(4) | 조립식 간이흙막이 시공순서도 작성 | 조립식 간이흙막이 안전성검토 실시하여 안전성 확보 후 작업 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 가설기자재 품질 불량 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 시공 중 재사용자재 사용시 반입 전 품질관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 설치해체 순서도 누락 | L(2) | H(4) | S.W.A.P 공법 시공순서도 수립 | 관로매설 안전작업계획(관 연결 작업 구간 등 웰딩하우스 설치)
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 정기안전점검 누락 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 발주처와의 협의 후 안전관리계획서에 따라 주기에 맞게 정기안전점검 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 구조안전성검토 누락 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설에 대한 구조안전성검토 반영 | 가시설 설치 및 해체 시 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 흙막이 가시설 등 굴착구간 상부 추락시설 방지 미흡 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 등 굴착구간 상단부 안전난간 설치 위한 상세도 반영 | 안전난간 설치규정 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 추진구간 반력벽 검토 미흡 | M(3) | M(3) | 추진구간 반력벽에 대한 검토 실시 | 관로 추진시 안전수칙 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 반출작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 상부 하중 증가 | L(2) | H(4) | 흙막이 상부 허용하중값 표기 | 장비중량 및 토사량 등 검토하여 작업순서 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 시공순서 오류에 의한 변형발생 등 위험잠재 | L(2) | L(2) | 흙막이 가시설 시공순서도 반영 | 흙막이 가시설 시공계획 수립 및 관리감독 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 건설기술진흥법 안전관리비 누락 | M(3) | M(3) | 건설기술진흥법 시행규칙에 의거하여 안전관리에 필요한 비용 간접공사비에 계상 | 건설기술진흥법에 따른 안전관리비 주의사항 숙지
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 작업허가제 미도입 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수 전 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 기타 | 감전 | 우수유입 배수대책 누락 | M(3) | M(3) | 가시설 배수 펌프 위치 및 가배수로 설치 예시도 도면 명기 | 가시설 유입 우수에 대한 배수양수대책 설계 사항 준수 시공
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 없음 | 깔림 | 흙막이 공법 선정시 차수성능 미고려 | L(2) | H(4) | 지하수위를 고려하여 SHEET PILE공법 반영 | SHEET PILE 세부단계별 안전대책 이행
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 안전성 미계산 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 안전성 확인 | 흙막이공사 안전보건작업에 관한 기술지침 준수
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 고소 | 용접작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 띠장 상부 안전대 부착설비 설치 | 안전대 사용지침 준수
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전성 미계산 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 안전성 확인 | 흙막이공사 안전보건작업에 관한 기술지침 준수
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 구조안전성검토 미실시 | M(3) | H(4) | 흙막이 구조안전성검토 실시 반영 | 흙막이 계측 실시 및 인접건물의 변위관리 철저
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 버팀보 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이지보공(띠장,버팀 외) 연결 미비 | L(2) | H(4) | 흙막이지보공 연결상세도 설계도면 명기 | 흙막이 가시설 안전작업 계획수립 및 관리
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 기타 | 없음 | 계측관리 불량 | M(3) | H(4) | 흙막이 계측관리 기준치 준수 | 계측기 방호조치 실시
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 떨어짐 방지 안전시설 미설치 | L(2) | H(4) | 흙막이 가시설 상부 안전난간대를 설계도면에 반영 | 스트럿 및 띠장 상부 수평구명줄 설치 및 작업시 안전대 체결
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 고소 | 용접작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 띠장 상부 안전대 부착설비 설치 | 안전대 사용지침 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이흙막이 설치시 단계별 설치 시공 미 준수 | M(2) | M(3) | 조립식 간이흙막이 시공상세도 도면작성 | 단계별 간섭사항을 고려하여 시공순서에 준해 설치 및 해체
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 시공 순서도 누락에 의한 오시공 | L(2) | L(3) | 흙막이 가시설에 대한 시공순서도 반영하여 안전성 확보 | 흙막이 가시설 시공 순서도를 준수하여 오시공 예방
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 가설재 사용시 주의사항 미반영 | L(2) | L(2) | 재사용 가설재 사용에 따른 유의사항 도면 명기 | 재사용 가설재 사용시 부식 또는 변형된 재료 반입금지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 파열,파단 | 깔림 | 간이 흙막이 시공구간 중 지장물 저촉으로 하부판넬 미설치에 인한 붕괴 | L(2) | L(2) | 지장물 간섭구간에 대한 간이 흙막이 가시설 보강도면 반영 | 굴착공사 시 지장물 간섭구간에 대한 흙막이 가시설 보강도면을 반영하여 시공 시 안전성 확보
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 가시설 구조계산서 누락 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설에 대한 구조안전성검토서 반영 | 간이흙막이 시공시 안전수칙 준수
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 단계별 굴착깊이 미준수 | M(3) | H(4) | 흙막이 구조안전성검토 반영한 단계별 굴착깊이 설계도서 명시 | 흙막이 계측 실시 및 인접건물의 변위관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 가시설 설치시 과굴착 등 시공 미 준수 | M(3) | M(3) | 흙막이 구조안전 검토 및 흙막이 지보공 굴착시 주의사항을 도면 표기 | 가시설 부재 변형확인 및 안전시설 설치, 과굴착 금지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 이동 | 기타 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전 난간대 미설치로 작업자 추락 | M(3) | M(3) | 가시설 상부 안전시설 설치 내용 설계 반영 | 가시설 굴착과 동시 상부 안전시설 설치 및 신호수 배치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이가시설 해체시 구조계산서 미반영 | L(2) | L(3) | 흙막이가시설 설치, 해체시 구조계산서 반영 | 흙막이가시설 설치, 해체시 반영된 구조계산서를 확인하고 작업 전 관리자의 확인 및 배치
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 품질 시험 미실시로 가시설 벽체 무너짐 | M(2) | M(3) | 재사용 가설 기자재 품질관리 계획을설계 도서에 명기 | 자재 설치전 품질관리 기준 확인 및 이상여부 확인 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 구조검토 미흡으로 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 흙막이 구조안전성 확인 | 작업구간 내 근로자 출입통제 계획 수립
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 화재 | 화상 | 가시설 용접시 불티비산 | M(2) | M(3) | 용접작업 시 화재방지 대책이 수립되도록 설계도면에 Note표기 | 불티의 비산방지 및 화기관리 철저
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 기타 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전 난간대 미설치로 작업자 추락 | M(3) | M(3) | 가시설 상부 안전시설 설치 내용 설계 반영 | 가시설 굴착과 동시 상부 안전시설 설치 및 신호수 배치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 구조계산 누락에 의한 위험잠재 | L(2) | L(3) | 흙막이 가시설 구조계산서 반영 | 흙막이 가시설 구조계산에 의한 작업관리 철저
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | H(4) | 시공순서도 작성 | 굴착순서 준수하여 시공
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 차수관리미흡 | M(3) | M(3) | 시트파일 팽창지수재 설치 상세도 도면 표기 팽창 지수재 사양 표기 및이음상세 도면반영 | 반입 전 후, 자재의 적정성 검수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(4) | 안전난간 설치 | 수직방망 설치
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 등 시공 미 준수로 변형발생 | H(4) | M(2) | 흙막이 구조안전 검토 및 흙막이 지보공 굴착시 주의사항을 도면 표기 | 가시설 부재 변형확인 및 안전시설 설치, 과굴착 금지
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전성 미계산 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 안전성 확인 | 흙막이 배면 장비 배치 금지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 반출작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 상부 하중 증가 | L(2) | H(4) | 흙막이 상부 허용 하중값 표기 | 장비중량 및 토사량 등 검토하여 작업순서 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조계산서 미작성 | L(2) | H(4) | 조립식 간이흙막이 구조계산서 작성 | 흙막이가시설 설치 및 해체순서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 불량가설자재 사용 | L(2) | H(4) | 설계내역은 신자재 사용 내역으로 시공사가 재사용 가설재 반입 사용하는 경우 감리 혹은 공사감독자가 표본 선정하여 품질관리시험 진행 | 재사용 가설자재 품질관리시험 진행
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 설치.해체 시공순서도 작성 | 설치, 해체에 대한 시공 계획을 수립(시공계획서)
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 시공 순서도 누락에 의한 오시공 | L(2) | L(2) | 흙막이 가시설에 대한 시공순서도 반영하여 안전성 확보 | 흙막이 가시설 시공 순서도를 준수하여 오시공 예방
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 구조검토 미실시 | M(3) | H(3) | 흙막이 가시설 구조적 안전성 검토 실시 | 흙막이가시설 설치,해체 시공순서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 불량 가설 기자재 재사용 | M(2) | M(2) | 가시설 자재 현장반입 안전대책 수립 | 재사용 가설 기자재 사용 시 보정계수 및 시공 전 준수사항 숙지
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 상세도 미작성 | L(2) | H(4) | 조립식 간이흙막이 상세도(시공순서도 포함) 작성 | 설계도서 준수 및 계측기 방호울 설치
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 검토 미실시 | L(2) | H(4) | 조립식 간이흙막이 형식에 따른 구조안전성 검토 실시 | 흙막이가시설 설치 및 해체순서 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 우수배출을 위한 배수계획 수립 | 우수 유입방지 상세계획 수립
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설의 계측기 미설치 | L(2) | L(3) | 흙막이 가시설 계측기 도면 반영 | 흙막이가시설 작업시 반영된 계측기 설치 및 주기적 및 이상발생시 즉시 확인 관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 기타 | 기타 | 계측 미설치 | M(2) | H(4) | 굴착 주변 계측을 설계도서에 반영 | 계측결과 이상시 대응프로세스 마련
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 건설기술진흥법 안전관리비 누락 | M(2) | M(2) | 건설기술진흥법 시행규칙에 의거하여 안전관리에 필요한 비용 간접공사비에 계상 | 시공전 가설구조물 구조적 안전성 관계전문가에게 확인
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 설치 순서 미준수 | M(2) | H(4) | 설치 및 해체 순서도 작성 | 흙막이 지보공 안전작업지침 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 건설기술진흥법 상 안전관리계획 미수립으로 인한 위험 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 안전관리계획서 및 시공계획서 수행 여부 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 흙막이가시설 내부 이동 통로 누락 | L(2) | H(4) | 사다리 등 설치하여 이동하도록 반영 | 이동식 사다리 고정 조치 등 작업방법 준수
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 없음 | 계측관리 불량 | L(2) | M(4) | 계측계획 수립 및 가시설 계측도 제시 | 지속적인 흙막이 가시설 변위확인 및 인접지반 침하량 측정
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 옆 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 왕숙천 제방 근접구간 흙막이 가시설 설치.해체 시 가시설 붕괴로 인한 매몰사고 우려 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 설치.해체 순서도 작성 및 구조안전성 검토 수행 | 가시설 설치상태 점검 및 변위 모니터링
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 옆 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 수직구 흙막이 가시설 설치.해체 시 가시설 붕괴로 인한 매몰사고 우려 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 설치.해체 순서도 작성 및 구조안전성 검토 수행 | 가시설 설치 상태 및 변위 점검, 계측 변위 모니터링
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 가시설 해체순서 미 준수 | M(2) | M(3) | 지보재 해체전 해체 장비 등 안전조치사항 도면 표기 | 장비특성 및 단계별 해체 순서 준수, 신호수 배치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이가시설의 도면과 구조계산서가 상이하여 오시공으로 인한 붕괴위험 | L(2) | L(2) | 검토된 흙막이가시설 도면의 제원에 맞게 구조계산을 실시하고 구조계산의 결과 확인 | 흙막이가시설의 도면과 구조계산을 확인하고 반입된 자재를 검수하여 작업
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 없음 | 간이 흙막이 구조계산서 미반영 | L(2) | L(3) | 간이 흙막이에 대한 구조계산을 반영하여 안전성 확보 | 간이 흙막이 구조계산 자료를 반영하여 시공 시 안전성 확보
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이 흙막이 구조계산서 미반영 | L(2) | L(3) | 간이 흙막이에 대한 구조계산을 반영하여 안전성 확보 | 간이 흙막이 구조계산 자료를 반영하여 시공 시 안전성 확보
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 지하수 유출 | M(2) | M(3) | 지하수 유입량 등 계산 후 양수기 규격 및 수량 표시 | 현장 지하수위 조사 및 지하수 유출을 고려하여 설계도면에 지하수위 상승시 안전대책 표기
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토 미흡 | M(3) | M(3) | 흙막이가시설 단계별 시공순서도 작성 및 설치 및 해체시 유의사항 명시 | 해체작업 순서준수 및 중량물 인양작업중 작업반경내 출입금지
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체순서 미 준수로 무너짐 | M(2) | M(3) | 지보재 해체전 해체 장비 등 안전조치사항 도면 표기 | 장비특성 및 단계별 해체 순서 준수, 신호수 배치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 검토 미실시 | L(2) | H(4) | 지보재 해체 단계를 포함한 흙막이가시설 구조안전성 검토 실시 | 흙막이가시설 설치 및 해체순서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조계산에 의한 흙막이 설치, 해체 순서도 누락 | M(3) | M(3) | 구조계산에 의한 흙막이 설치해체 순서도 수립 | 시공순서에 따른 안전작업계획 수립
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전난간 미설치 | M(2) | M(4) | 안전난간 설치 | 수직방지망 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 추진구간 가시설의 계측기 누락으로 위험잠재 | L(2) | L(2) | 추진구 가시설의 계측기 배치 후 결과 도면 반영 | 흙막이가시설구간 상세도면 시공확인 및 계측기를 반영하여 주기적인 확인 점검 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 가설 기자재 품질 시험 미실시 | M(3) | M(3) | 재사용 가설 기자재 품질관리 계획을 설계 도서에 명기 | 자재 설치전 품질관리 기준 확인 및 이상여부 확인 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 강우시 우수유입 및 배수불량 | M(3) | M(2) | 집수정 및 양수기, 가배수로 계획 내용 도면 명시 | 급작스런 강우로 인한 우수 유입시 펌프가동 및 배수측구 상시 점검
토목 | 하천 | 관개수로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 미검토 | L(4) | H(1) | 구조검토를 수행하여 가시설 구조물의 안전성 확보 | 시공 전 구조기술사 안전성 검토 실시, 작업 순서 및 주의사항 준수
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 및 배수불량으로 가시설 벽체 무너짐 | M(3) | M(2) | 집수정 및 양수기, 가배수로 계획 내용 도면 명시 | 급작스런 강우로 인한 우수 유입시 펌프가동 및 배수측구 상시 점검
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 띠장 연결부 보걸이 지지력 부족 | M(2) | H(4) | 가시설 보걸이 형상을 앵글 부재 로 변경하여 보걸이 지지력 증대 | 굴착작업 작업자 안전수칙 준수 및 자재사양 확인 관리
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 건설공사 안전관리비 계상 누락 | M(3) | M(3) | 공사 내역에 산업안전보건관리비와는 별개의 “건설공사 안전관리비를 계상”하여 반영 | 건설공사 안전관리비 계상 반영 및 안전관리계획 수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 상세도 미작성 | L(2) | H(4) | 오시공 예방을 위한 흙막이가시설 상세도 작성 | 설계도서 준수 및 계측기 방호울 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 기타 | 깔림 | 평면도와 가시설도 내 지하수위 추정선 상이 | M(3) | H(4) | 평면도와 가시설도 내 지하수위 추정선 일치화 | 굴착시 설계도면과 현장여건 확인 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 부딪힘 | 사전작업허가제 미시행 | M(3) | M(3) | 위험공종 작업 착수전 작업허가 절차 준수하여 작업 시행토록 도면반영 | 표준 안전 수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 임의 설치 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 시공순서도 작성(사각기초) | 설치 전 안전준수사항 숙지 후 작업 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 기타 | 깔림 | 굴착저면 우수 및 지하수 배제계획 미수립 | M(3) | M(3) | 굴착구간 우수 및 지하수 배제계획 수립 | 필요시 양수기 추가 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 지장물 간섭구간 상세설계 누락 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 구간 지장물 간섭에 대한 상세도 작성 | 설계도서 준수하여 흙막이 가시설 설치 및 해체
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 흙막이 가시설 설치 시 띠장 안전대 부착설비 미비 | M(3) | M(3) | 가시설 안전대 부착설비 상세도 작성 | 띠장 설치 즉시 안전대부착설비 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 설치해체 순서 미준수로 인한 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 훍막이 설치 해체 순서도 작성 | 흙막이가시설 안전점검 계획 수립 필요(정기안전점검 포함)
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이 흙막이 구조계산서 미반영 | L(2) | L(3) | 간이 흙막이에 대한 구조계산을 반영하여 안전성 확보 | 간이 흙막이 구조계산 자료를 반영하여 시공 시 안전성 확보
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 설계응력 미확보 된 재사용 자재 사용 | M(3) | M(3) | 재사용 자재 사용시 주의사항을 설계도면 내 명기 | 재사용 자재 사용시 품질시험 등 관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 건설기술진흥법 안전관리비 누락 | M(3) | M(3) | 건설기술진흥법 시행규칙에 의거하여 안전관리에 필요한 비용 간접공사비에 계상 | 시공전 가설구조물 구조적 안전성 관계전문가에게 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 지장물 간섭구간 상세설계 누락 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 구간 지장물 간섭에 대한 상세도 작성 | 설계도서 준수하여 흙막이 가시설 설치 및 해체
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 기타 | 기타 | 건설기술진흥법 상 안전관리비 미계상 | M(3) | M(3) | 건설기술진흥법에 의한 안전관리비 계상 | 안전관리비 사용 적절한지 확인 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 지장물에 의한 흙막이 보완 미흡 | L(2) | H(4) | 지장물 횡단구간 시공상세도 수립 | 지하매설물 굴착공사 안전작업계획
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 정기안전점검 누락 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 발주처와의 협의 후 안전관리계획서에 따라 주기에 맞게 정기안전점검 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 내역서와 상세도 상이 | M(3) | M(3) | 내역서와 설계도면 내 상세도 일치화 | 가시설 설치 시 안전수칙 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체순서 미준수 | M(2) | M(4) | 흙막이가시설 해체순서도 작성 | 해체순서에 따른 되메우기 순서 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 강재 재사용 | M(3) | M(2) | 구조계산서상의 설계응력 확보를 위해 신강재 사용을 원칙으로 하도록 도면 반영 | 반입 전 후, 자재의 적정성 검수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 흙막이가시설 내부 우수배출을 위한 배수계획 수립 | 우수 유입방지 상세계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 가설재 사용시 주의사항 미흡으로 부식 또는 변형된 부재 사용 | L(2) | L(2) | 재사용 가설재 사용에 따른 유의사항 도면 명기 | 재사용 가설재 사용시 부식 또는 변형된 재료 반입금지
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_해체순서 미준수 | M(2) | M(4) | 흙막이가시설 해체순서도 작성 | 해체순서에 따른 되메우기 순서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 가설재 사용시 주의사항 미반영 | L(2) | L(2) | 재사용 가설재 사용에 따른 유의사항 도면 명기 | 재사용 가설재 사용시 부식 또는 변형된 재료 반입금지
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | M(4) | 시공순서도 작성(굴착구배 포함) | 굴착 순서 준수하여 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 가설기자재 품질 불량 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 시공 중 재사용자재 사용시 반입 전 품질관리 철저
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측관리 미흡 | L(2) | H(4) | 흙막이 가시설 주변에 계측기 설치 계획을 설계도면에 반영 | 계측값이 기준치 이상의 허용범위를 초과할 경우에 대비한 긴급조치계획 수립
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 설치 및 해체 순서 미준수 | L(2) | H(4) | 흙막이 가시설 설치 및 해체 순서도를 설계도서에 반영 | 연약지반 작업 금지 및 운반경로상 접근금지 조치(신호수 배치)
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측기 미설치 | M(2) | M(3) | 흙막이가시설 설치구간 계측기를 설치 할 수 있도록 설계도면에 표기 | 변위 발생시 보강조치 반영
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 가설재 사용시 주의사항 미반영 | L(2) | L(2) | 재사용 가설재 사용에 따른 유의사항 도면 명기 | 재사용 가설재 사용시 부식 또는 변형된 재료 반입금지
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조계산에 의한 흙막이 설치·해체 순서도 누락 | M(3) | H(4) | 구조계산에 의한 흙막이 가시설 설치·해체 순서도 수립 | 조립식 간이흙막이 설 치·해체순서를 포함한 작업계획서 수립
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 띠장 | 뒤 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 띠장설치 불량 | M(3) | H(3) | 띠장 보강방법 도면 표기 | 시공순서에 따른 안전작업계획 수립
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토 미흡 | M(3) | M(3) | 흙막이가시설 단계별 시공순서도 작성 및 설치 및 해체시 유의사항 도면에 명시 | 해체작업 순서준수 및 중량물 인양작업중 작업반경내 출입금지
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토 미흡 | M(3) | M(3) | 흙막이가시설 단계별 시공순서도 작성 및 설치 및 해체시 유의사항 도면에 명시 | 해체작업 순서준수 및 중량물 인양작업중 작업반경내 출입금지
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 구조안전성 미검토 | M(2) | M(3) | 시공 전 지장물 조사를 실시하여 가시설 설치불가 구간을 파악 후 감독관과 협의하여 굴착 즉시 웰딩하우스 및 간이 토류벽등을 설치 할 수 있도록 설계도면에 표기 | 공사전 지장물 조사를 시행하여 관계기관과 사전 협의 후 보강 대책 수립
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 설치.해체 시공순서도 작성 | 설치, 해체에 대한 시공 계획을 수립(시공계획서)
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 간이 흙막이 가시설 상부 추락시설 방지 미흡 | M(3) | M(3) | 간이 흙막이 상단부 안전난간 설치 위한 상세도 반영 | 안전난간 설치규정 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 구조계산 누락에 의한 시공 중 위험잠재 | L(1) | L(1) | 흙막이 가시설 구조계산서 반영 | 흙막이 가시설 구조계산에 의한 시공관리 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 매설작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 미설치 | M(2) | H(4) | 조립식간이 흙막이 상세도 작성 | 시공상태 확인 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 시공 순서도 누락에 의한 오시공 | L(2) | L(3) | 흙막이 가시설에 대한 시공순서도 반영하여 안전성 확보 | 흙막이 가시설 시공 순서도를 준수하여 오시공 예방
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 설치시 근로자 임의 작업 | M(3) | H(4) | 간이흙막이에 대한 시공순서도 작성 및 설계도면 반영 | 간이흙막이 설치시 안전수칙 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 띠장 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 스티프너 설치 누락 | L(2) | H(4) | 스티프너(stiffener)를 2개소 이상 설치하도록 반영 | 재사용가설재 반입 시 검수 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 추진 및 도달기지 흙막이가시설의 가시설 입구 상세도면 누락으로 인한 사고위험 | L(2) | L(2) | 추진구간의 가시설 및 Entrance 상세도면을 반영하여 안전성 확보 | 흙막이가시설구간 상세도면 시공확인 및 계측기를 반영하여 주기적인 확인 점검 실시
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 가설재 사용시 주의사항 미흡으로 부식 또는 변형된 부재 사용 | L(2) | L(2) | 재사용 가설재 사용에 따른 유의사항 도면 명기 | 재사용 가설재 사용시 부식 또는 변형된 재료 반입금지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 건설기술진흥법 안전관리비 누락 | M(3) | M(3) | 건설기술진흥법 시행규칙에 의거하여 안전관리에 필요한 비용 간접공사비에 계상 | 시공전 가설구조물 구조적 안전성 관계전문가에게 확인
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | M(4) | 굴착구배 준수하여 굴착 | 굴착장소에 작업자 외 접근금지조치 및 안전 표지판 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 간이 흙막이 가시설 상부 추락시설 방지 미흡 | M(3) | M(3) | 간이 흙막이 상단부 안전난간 설치 위한 상세도 반영 | 안전난간 설치규정 준수
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 버팀보 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이지보재 해체단계에 대한 구조안전성검토 미실시 | M(3) | H(4) | 흙막이지보재 해체단계 구조안전성검토 실시 반영 | 흙막이계측 실시 및 인접건물의 변위관리 철저
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외벽 | 안전시설물 | 상부(위) | 기타 | 기타 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 구명줄에 2인이상 안전대 동시 걸기 | M(3) | M(3) | 고속작업 시 구명줄에 2인이상 안전대걸기 금지에 대해 설계도서 명시 | 안전대 부착설비 기준 준수
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공불량 | M(2) | M(2) | 설계도면에 굴착공사 중 주의사항 표기 | 굴착장비 운영계획 수립하여 굴착실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 흙막이 단부 안전조치 미흡 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 상부 안전난간 설치 계획을 설계반영 | 설치시 작업자 안전대 착용 및 체결 준수
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 안전성 미계산 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 안전성 확인 | 흙막이공사 안전보건작업에 관한 기술지침 준수
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용지침 준수
건축 | 건축물 | 숙박시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이가시설 구조계산 누락 | M(3) | H(4) | 흙막이가시설 구조계산 실시 | 조립식간이흙막이 설치해체 순서에 따른 작업계획 수립, 상재하중 검토, 추락방지조치 등
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 연결작업 | 붕괴 | 깔림 | 연결부 응력 부족으로 무너짐 발생 | M(2) | M(3) | 가시설 연결부 두께 ,볼트,용접 설치 계획을 설계 반영 | 연결부 시공시 도면에 표시된 기준(두께, 수량 등)준수 여부 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 가시설 굴착시 계측 변위 미확인 | M(3) | M(2) | 계측을 통한 지속적인 흙막이 가시설 변위 확인 | 상시 지반침하 확인, 정기적인 계측기 망실 및 작동여부 주기적 확인
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측기 미설치 | M(2) | M(3) | 흙막이가시설 계측기를 설치할 수 있도록 설계도면에 표기 | 변위 발생시 보강조치 반영
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 지장물 간섭구간 상세설계 누락 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 구간 지장물 간섭에 대한 상세도 작성 | 설계도서 준수하여 흙막이 가시설 설치 및 해체
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 설치/ 해체 순서도 미작성 | L(2) | M(3) | 흙막이 가시설 설치/해체 순서도 작성 | 흙막이가시설 설치 및 해체 작업 시 도면 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 구조계산 누락에 의한 위험잠재 | L(2) | L(3) | 흙막이 가시설 구조계산서 반영 | 흙막이 가시설 구조계산에 의한 작업관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전계단 미설치 | L(2) | L(2) | 가시설 상하부 안전계단 설치 | 안전감시 활동 강화
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착 순서 미준수 | M(3) | H(4) | 흙막이가시설 작업 순서도 작성 | 흙막이가시설 안전관리수칙 준수
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 안전성 미계산 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 안전성 확인 | 흙막이공사 안전보건작업에 관한 기술지침 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측관리미흡 | M(3) | M(3) | 가설 흙막이의 계측계획 및 계측 배치도 상세 수립 반영 | 반입 전 후, 자재의 적정성 검수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 강재 재사용 | M(3) | M(2) | 구조계산서상의 설계응력 확보를 위해 신강재 사용을 원칙으로 하도록 도면 반영 | 반입 전 후, 자재의 적정성 검수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 되메우기 시 띠장 선해체 | M(2) | H(4) | 굴착되메우기 공사시 표준버팀대의 2,3단 선해체 방지를 위해 상세순서도 제시및 유의사항으로 추가 | 굴착작업 표준안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 구조계산 누락 | M(3) | M(3) | 간이흙막이 가시설 구조안전성검토 실시 | 시간 경과에 따른 현장여건 변화로 인한 흙막이 등의 설계조건 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 기타 | 깔림 | 시트파일 설치시 팽창지수재 누락 | M(3) | M(3) | 팽창지수재 상세도 작성 | 흙막이 가시설 공사 시 안전수칙 준수로 작업자 추락 및 가시설 붕괴 위험 제거
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 가설재 사용시 주의사항 미흡으로 부식 또는 변형된 부재 사용 | L(2) | L(2) | 재사용 가설재 사용에 따른 유의사항 도면 명기 | 재사용 가설재 사용시 부식 또는 변형된 재료 반입금지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조계산서 누락 | L(2) | M(3) | 가시설 구조검토를 설계도서에 반영하여 안전성 확보 | 간이흙막이 시공 시 안전규정 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 장비로 양중 투입시 부딪힘 | L(2) | H(4) | 가시설 Strut 변형 발생 시 감리 또는 감독자의 확인하에 보강 보완 실시 | 신호수 배치하에 자재반입 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토서 미작성 | M(3) | H(4) | 높이 2m 이상 흙막이 지보공 구조검토 실시 | 흙막이가시설 안전작업 및 시공지침 준수
조경 | 정원 |  | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 상세도면 미흡 | M(3) | H(4) | 띠장, 띠장 우각부, 버팀대 이음부 상세도면 작성 | 조립도 준수 및 설치 해체 안전수칙 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 흙막이가시설 내부 우수배출을 위한 배수계획 수립 | 우수 유입방지 상세계획 수립
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | M(4) | 구조계산서에 의한 흙막이 가시설 설치 상세도면 작성 | 굴착 순서 준수하여 시공
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체순서 미준수 | M(2) | M(4) | 흙막이가시설 해체 순서도 작성 | 해체 순서에 따른 되메우기 순서준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(4) | 안전난간 설치 | 수직방망 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이흙막이 설치 시 지장물 통과구간 미설치 | M(3) | M(3) | 지장물 통과구간 시공계획을 설계도면에 명기 | 굴착시 유관기관 협조하여 안전한 굴착 시행
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 우각부 쐐기보강 미시공 | M(2) | H(4) | 흙막이 가시설 우각부 쐐기보강 상세를 설계도서에 작성, 반영하여 흙막이 가시설의 변형 및 붕괴위험 제거 | 흙막이 가시설 공사 시 안전수칙 준수로 작업자 추락 및 가시설 붕괴위험 제거
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 뒤 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착 순서 미준수 | M(3) | H(4) | 조립식간이흙막이작업 순서도 작성 | 관로터파기 안전작업수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 차수관리미흡 | M(3) | M(3) | 시트파일 팽창지수재 설치 상세도 도면 표기 팽창 지수재 사양 표기 및이음상세 도면반영 | 반입 전 후, 자재의 적정성 검수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이 흙막이 구조검토 미흡 | M(3) | H(4) | 간이 흙막이 가시설 구조 검토 수행하여 구조 안전성 저감 대책 확보 | 굴착작업 작업자 안전수칙 및 정밀 계측 수행
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(3) | 굴착상부에 작업자 추락 방지를 위해 안전난간 설치상세도 반영 | 반입 전 후, 자재의 적정성 검수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측기 미설치 | M(2) | M(3) | 흙막이가시설 설치구간 계측기를 설치할 수 있도록 설계도면에 표기 | 변위 발생 시 보강조치 반영
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 지하수 유출 | M(2) | M(3) | 지하수 유입량 등 계산 후 양수기 규격 및 수량 표시 | 현장 지하수위조사 및 지하수 유출을 고려하여 설계도면에 지하수위 상승시 안전대책 표기
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 안전난간 승 강계단 등 이동 안전통로 미확보 | M(2) | H(4) | 흙막이 상단부안 전난간 및 승강 계단 설치 상세도 작성 | 안전난간 및 승강 계단 설치작업자 떨어짐 방지조치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 및 지하수 침투 | M(2) | H(4) | Sheet Pile 팽창지수재 반영 상세도면 작성 | Sheet Pile 시공 지침 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측기 설치불량 | L(2) | H(4) | 계측기 상세도 작성 | 설계도서 준수 및 계측기 방호울 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이 흙막이 구조검토 미흡 | M(3) | H(4) | 간이 흙막이 가시설 구조 검토 수행하여 구조 안전성 저감 대책 확보 | 굴착작업 작업자 안전수칙 및 정밀 계측 수행
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 매설작업 | 붕괴 | 기타 | 간이흙막이 내부 우수 유입 | L(2) | H(4) | 우천 대비 간이흙막이 내부 양수기 설치 상세도를 설계도면에 반영 | 해당 지역 시간당 최대 강수량 고려하여 양수기 배치 계획 수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 천공작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 미설치 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설을 설계도서에 반영 | 오거크레인 작업시 전도방지 및 접근금지 조치 이행
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측관리 미흡 | L(2) | H(4) | 흙막이 가시설 주변에 계측기 설치 계획을 설계도면에 반영 | 계측값이 기준치 이상의 허용범위를 초과할 경우에 대비한 긴급조치계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업허가제 미도입 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 굴착단부 안전난간 미반영으로 인한 떨어짐 | L(2) | L(3) | 굴착단부의 추락예방을 위하여 안전난간 설치 도면 반영 | 추락위험 장소에 안전난간 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 건설기술진흥법 안전관리비 누락 | M(3) | M(3) | 건설기술진흥법 시행규칙에 의거하여 안전관리에 필요한 비용 간접공사비에 계상 | 안전관리비 사용이 적정한지 여부 수시 점검 및 관리감독
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 검토 미실시 | M(3) | H(4) | 조립식 간이흙막이 깊이별 구조안전성 검토 실시 | 흙막이가시설 안전관리수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 버팀대 규격 미준수 | L(2) | H(4) | 가시설 상세도에 버팀대 규격 설계도면에 반영 | 작업구간으로 이동 중 근로자 추락 위험
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 기타 | 간이흙막이 내부 우수 유입 | L(2) | H(4) | 우천 대비 간이흙막이 내부 양수기 설치 상세도를 설계도면에 반영 | 해당 지역 시간당 최대 강수량 고려하여 양수기 배치 계획 수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 시공 순서도 누락에 의한 오시공 | L(2) | L(2) | 흙막이 가시설에 대한 시공순서도 반영하여 안전성 확보 | 흙막이 가시설 시공 순서도를 준수하여 오시공 예방
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 설치,해체 시공순서 오류 | M(3) | M(3) | 조립식 간이흙막이 상세도 및 순서도를 설계도서에 반영 | 인양장비 조종자 및 작업근로자 대상으로 특별안전교육을 실시하여 시공순서 공유
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조 안정성 미검토 | M(3) | M(3) | 간이 흙막이 구조검토 및 설치,해체 순서도 작성 | 간이흙막이 형식별 설치 위치 준수
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 설치.해체 시공순서도 작성 | 설치, 해체에 대한 시공 계획을 수립(시공계획서)
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 가설계단 미설치 | M(3) | H(4) | 가시설 흙막이 가설계단을 설계도서에 반영 | 가설계단 안전보건작업 지침 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조 안정성 미검토 | M(3) | M(3) | 간이 흙막이 구조검토하여 설계에 반영 | 간이흙막이 형식별 설치 위치 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 가시설 공사시 상부지장물 보호방안 | M(3) | M(3) | 가시설 구간 지장물 계측기 설치 | 계측 설치 및 관리
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용지침 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 강재 허용응력 부족 | L(2) | M(3) | - | 허용응력 확보 및 신강재 사용
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측관리미흡 | M(3) | M(3) | 가설 흙막이의 계측계획 및 계측 배치도 상세 수립 반영 | 반입 전 후, 자재의 적정성 검수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전관리비 미계상 | M(3) | H(4) | 건설기술진흥법 시행규칙 제60조에 의거하여 건설공사 안전관리에 필요한 비용을 계상함 | 안전관리비 산정이 적정한지 검토하고 해당 목적에만 사용하도록 관리
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측관리 미흡 | L(2) | H(4) | 흙막이 가시설 주변에 계측기 설치 계획을 설계도면에 반영 | 계측값이 기준치 이상의 허용범위를 초과할 경우에 대비한 긴급조치계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 없음 | 깔림 | 흙막이 구조안전성 검토 미실시 | M(2) | H(4) | 흙막이가시설 구조안전성검토 실시 | 도면 및 시방서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체작업 순서 미준수 | L(2) | M(4) | 해체 작업에 대한 시공단계별 구조검토(시공성 고려) | 시공순서 준수, 되메우기 완료 후 가시설 해체
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조 안정성 미검토 | M(3) | M(3) | 간이 흙막이 구조검토하여 설계에 반영 | 간이흙막이 형식별 설치 위치 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 횡단 지장물 저촉으로 인한 흙막이 미설치 | M(2) | M(3) | 지장물 저촉구간 하부 토류판, 마대 등의 대체시공 방안 검토 | 굴착작업 작업자 안전수칙 및 정밀 계측 수행
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 지보재 해체표기 미작성 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 구조계산서내 지보재 설치 해체 표기 작성 | 흙막이가시설 설치 및 해체순서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 가시설 변위 발생에 따른 지반붕괴 | L(2) | M(4) | 현장현황 및 지반조사 결과를 토대로 적정흙막이 가시설 공법 선정 | 흙막이 설계 시 현장현황 및 지반조사 결과를 토대로 가시설 안정 및 기존 구조물의 영향성 평가
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전성 미계산 | L(2) | M(3) | 조립식 간이 흙막이에 대한 안전성검토 반영 | 관로매설공사 안전보건작업 기술지침 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 벽체 허용변위 기준 미흡 | M(3) | H(4) | 흙막이 벽체 허용변위 안전성 해석 수행 | 굴착작업 작업자 안전수칙 및 정밀 계측 수행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착에의한 무너짐 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 설치 해체 순서도 작성 | 흙막이가시설 설치 및 해체순서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 이동식사다 리 고정 미흡 | M(2) | H(4) | 이동식 사다리 상세도에 고정 상세 및 미끄럼 방지조치 표기 | 안전난간 설치작 업자 떨어짐 방지 조치
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 지보공 미설치 | H(4) | L(2) | 흙막이 설계 시 주변여건을 고려하여 계획 | 설계, 시공 등의 준수 사항 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토서 미작성 | M(3) | H(4) | 높이 2m 이상 흙막이 지보공 구조검토 실시 | 널말뚝 안전작업 및 시공지침 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 감전 | 누전 차단기 미설치 | L(2) | L(2) | - | 양수기 점검 시 해당전로 계폐기 차단 및 누전차단기 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 되메우기 시 띠장 선해체 | M(2) | H(4) | 굴착되메우기 공사시 표준버팀대의 2,3단 선해체 방지를 위해 상세순서도 제시및 유의사항으로 추가 | 굴착작업 표준안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이 흙막이 구조검토 미흡 | M(3) | H(4) | 간이 흙막이 가시설 구조 검토 수행하여 구조 안전성 저감 대책 확보 | 굴착작업 작업자 안전수칙 및 정밀 계측 수행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 부딪힘 | 사전작업허가제 미시행 | M(3) | M(3) | 위험공종 작업 착수전 작업허가 절차 준수하여 작업 시행토록 도면반영 | 표준 안전 수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체작업 순서 미준수 | L(2) | M(4) | 해체 작업에 대한 시공단계별 구조검토(시공성 고려) | 시공순서 준수, 되메우기 완료 후 가시설 해체
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 단부 안전난간 미설치 | M(2) | M(3) | 굴착상부에 작업자 추락 방지를 위해 안전난간 설치상세도 반영 | 반입 전 후, 자재의 적정성 검수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 토류판 강도 부족 | M(3) | H(4) | 가시설 흙막이 토류판 목재 설계 사양 (두께계산)제공 및 토류판의 응력 안정성(휨, 전단) 검토 후 도면 반영 | 굴착작업 작업자 안전수칙 준수 및 자재사양 확인 관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 근로자 임의 설치 | H(4) | M(3) | 흙막이 설치 및 해체시의 시공순서도 작성 | 설계도면 내 설치·해체순서도에 따라 안전한 시공 수행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | - 안전대 부착설비 누락 | M(2) | M(3) | Wale 상부에 안전대 설비(로프)를 Wale 설치 시 마다 설치하여 추락 재해 예방 | 굴착작업 표준안전수칙 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업순서 미작성 | M(3) | H(4) | 가설흙막이 작업순서 작성 | 널말뚝 안전작업 및 시공지침 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 낙하 | 떨어짐(분류불능) | 작업허가제 미도입 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 없음 | 기타 | 안전관리 미흡 | L(2) | M(3) | - | 안전관리 이행여부확인
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락 방지 안전시설 미설치 | M(3) | H(4) | 조립식 간이흙막이 상부 안전난간 상세도를 설계도면에 반영 | 작업 전, 후 안전점검을 통하여 안전난간대 설치상태 확인
조경 | 기타 |  | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토 미흡 | M(3) | H(4) | 구조검토를 통해 안전성 확인 | 작업계획에 의거 조립 및 해체
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 고소 | 용접작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 띠장 상부 안전대 부착설비 설치 | 안전대 사용지침 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 물체에 맞음 | 흙막이 벽체 허용변위 기준 미흡 | M(3) | H(4) | 흙막이 벽체 허용변위 안전성 해석 수행 | 굴착작업 작업자 안전수칙 및 정밀 계측 수행
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이 흙막이 구조검토 미흡 | M(3) | H(4) | 간이 흙막이 가시설 구조 검토 수행하여 구조 안전성 저감 대책 확보 | 굴착작업 작업자 안전수칙 및 정밀 계측 수행
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 부적절한 흙막이 설치 | M(2) | H(4) | 가시설 적용 형식별 적용 위치를 설계도면에 반영하여 오시공 방지 | 굴착작업 작업자 안전수칙 및 정밀 계측 수행
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 파열,파단 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 이동통로 배치계획 미흡 | M(3) | M(3) | 가설계단 및 승강기 설치에 대한 도면 추가 반영 | 이동통로 지지력 구조안전성 검토 및 자재사양 확인
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 스티프너 반영 일부 누락에 의한 변형 발생 시 위험잠재 | L(1) | L(3) | 1개씩 반영되어 있는 스티프너를 2개씩 반영 | 띠장 및 스트럿 설치시 위 아래 스티프너 갯수 확인
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 해체단계 미 고려에 의한 시공 중 위험잠재 | L(1) | L(2) | 흙막이 가시설의 해체단계를 고려한 구조계산서 반영하여 안전성 확보 | 흙막이 가시설의 구조검토서 확인하여 시공순서 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 설치순서 미준수 | M(2) | H(4) | 굴착 및 흙막이 시공순서도 작성 및 유의사항 명기 | 흙막이 공사 안전보건작업에 관한 기술지침 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 단부, 개구부 추락방지 조치 미흡 | H(3) | H(3) | 단부 추락방지시설 설치 및 작업자 보혹 착용 점검 | 주변 안전난간대 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 부적절한 흙막이 설치 | M(2) | H(4) | 가시설 적용 형식별 적용 위치를 설계도면에 반영하여 오시공 방지 | 굴착작업 작업자 안전수칙 및 정밀 계측 수행
조경 | 기타 |  | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외벽 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측 미흡 | M(3) | H(4) | 계측계획을 반영 도면 작성 | 도면에 의거 계측 실시
조경 | 기타 |  | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 상세도면 미흡 | M(3) | H(4) | 띠장, 띠장 우각부, 버팀대 이음부 상세도면 작성 | 조립도 준수 및 설치 해체 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 가시설 상단부 안전난간 미설치 | M(3) | H(4) | 가시설 상단부 안전난간 설치 상세도 작성하여 반영 | 흙막이 단부는 근로자 추락방지를 위해 안전난간 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 설치구간 근로자 임의 지정 | M(3) | M(3) | 간이흙막이 형식별 설치위치를 설계도면에 명기 | 흙막이 가시설 설치 전후 품질상태 및 설치상태 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 우각부 모서리보강재 미반영 | M(2) | H(4) | 우각부 모서리 쐐기보강으로 안전성 확보 | 굴착작업 작업자 안전수칙 준수 및 자재사양 확인 관리
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토 미준수 | L(2) | H(4) | 흙막이 가시설 구조계산 및 시공순서도 작성 | 흙막이지보공 설치. 해체시 안전담당자를 배치하고 지반침하, 부재변형 수시점검
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 가시설 설치형식부적정 | L(2) | H(4) | 간이흙막이 형식별 설치위치 도면표기 하여 오시공 방지 | 간이흙막이 형식별 설치위치 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지하수 및 지표수 유입 | M(2) | H(4) | 지하수 및 지표 수 배수 도면작 성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
조경 | 정원 |  | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외벽 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측 미흡 | M(3) | H(4) | 계측계획을 반영 도면 작성 | 도면에 의거 계측 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업허가제 미도입 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 자재 사용 | M(3) | M(3) | 재사용 자재 사용시 품질상태 확인 후 안전성 확인토록 설계도서에 명기 | 재사용 가설기자재 반입시 검수 방법 및 품질관리 철저
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측기 설치 미흡으로 변형관리부재 | L(2) | H(4) | 계측기 설치위치 도면 명기 및 관리기준 수립 | 설계도서 준수 하여 계측기설치 및 계측값 분석∙관리 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 띠장 연결부 보강재 부족 | M(2) | H(4) | 가시설 보걸이 형상을 앵글 부재 로 변경하여 보걸이 지지력 증대 | 굴착작업 작업자 안전수칙 준수 및 자재사양 확인 관리
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 구조검토 미실시 | H(3) | H(4) | 높이 2m 이상 흙막이지보공 구조검토 실시 및 상세도 작성 | 가설흙막이 작업 안전수칙 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체단계 계산누락 | M(2) | H(4) | Sheet Pile 설치 후부터 전체 구간의 해체 단계가지 구조검토 | 해체작업 시 해체계획서 작성 및 승인 후 작업
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 시공순서도 누락 | M(2) | H(4) | 조립식 간이 흙막이의 시공순서도를 작성하여 설계도서에 반영 | 조립식 간이 흙막이의 시공순서도를 준수하여 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 부적절한 흙막이 설치 | M(2) | H(4) | 가시설 적용 형식별 적용 위치를 설계도면에 반영하여 오시공 방지 | 굴착작업 작업자 안전수칙 및 정밀 계측 수행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | L(2) | H(4) | 굴착하부 우수량 검토,집수정 위치 및 양수량검토 양수기 제원 표기 | 공사 중 배수로 설치 및 양수작업준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 해체작업 | 충돌 | 끼임 | 신호수 배치 미흡 | M(2) | M(3) | 없음 | 건설장비 작업계획 및 안전대책 수립 및 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이가시설 구조검토 미흡 | H(3) | H(3) | 조립식 흙막이 구조검토를 설계에 반영 | 조립식 흙막이 설치/해체 순서 준수
조경 | 정원 |  | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토 미흡 | M(3) | H(4) | 구조검토를 통해 안전성 확인 | 작업계획에 의거 조립 및 해체
조경 | 정원 |  | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 임의시공 | M(3) | H(4) | 도면에 명기 (파일 관입깊이) | 기준에 의거 설치 및 관리 감독 철저
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 미설치 | M(3) | H(4) | 관로 굴착시 흙막이 가시설을 설계도서에 반영 | 굴착기 후크해지장지 설치 및 흙막이 주변 접근금지 조치(신호수배치 등)
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 조립식 흙막이 내 안전통로 설치 미흡 | M(2) | H(3) | 흙막이 내 굴착부 안전통로 설치도면 반영 | 사다리 안전통로 고정 및여장길이 확보
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 안전성 미계산 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 안전성 확인 | 흙막이공사 안전보건작업에 관한 기술지침 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 띠장 | 상부(위) | 용접작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 띠장 상부 안전대 부착설비 설치 | 안전대 사용지침 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전성 미계산 | L(2) | M(3) | 조립식 간이 흙막이에 대한 안전성검토 반영 | 관로매설공사 안전보건작업 기술지침 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 횡단 지장물 저촉으로 인한 흙막이 미설치 | M(2) | M(3) | 지장물 저촉구간 하부 토류판, 마대 등의 대체시공 방안 검토 | 굴착작업 작업자 안전수칙 및 정밀 계측 수행
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 어스앵커 시공상세도 미작성 | M(2) | H(4) | 어스앵커 흙막이가시설 시공순서도 작성 | 어스앵커 흙막이 가시설 시공순서도 준수하여 정밀 시공
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 안전성 미계산 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 안전성 확인 | 흙막이공사 안전보건작업에 관한 기술지침 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 파열,파단 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 이동통로 배치계획 미흡 | M(2) | M(3) | 가설계단 및 승강기 설치에 대한 도면 추가 반영 | 이동통로 지지력 구조안전성 검토 및 자재사양 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 보강재 미설치 | L(2) | H(4) | 가시설 상세도에 보강재 설계도면에 반영 | 흙막이가시설 띠장 안전대 걸이시설 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 뒷채움 불량 | M(3) | H(4) | 관로 되메우기 실시 후 철판을 덮은 후 차량 통행 | 관로터파기 안전작업수칙 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이가시설 설치해체 순서도미작성 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 설치 해체 순서도 작성 | 흙막이가시설 설치 및 해체순서 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 지보재 단면감소계수 미반영 | M(3) | H(4) | 구조검토 시 재사용 및 단면감소계수 반영된 구조검토 실시 | 재사용 가설재 반입 시 검수방법, 품질관리 철저
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이 흙막이 구조계산서 미반영 | L(2) | L(3) | 간이 흙막이에 대한 구조계산을 반영하여 안전성 확보 | 간이 흙막이 구조계산 자료를 반영하여 시공 시 안전성 확보
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이흙막이가시설 구조계산 누락 | M(3) | H(4) | 시공 전 조립식 간이흙막이 구조안전성 검토 실시 | 조립식 간이흙막이 형식별 위치 확인
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 가설재 사용시 주의사항 미반영 | L(2) | L(2) | 재사용 가설재 사용에 따른 유의사항 도면 명기 | 재사용 가설재 사용시 부식 또는 변형된 재료 반입금지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 안전성 부족 | M(2) | H(4) | 흙막이 구조안전 성검토 | 흙막이 구간에 성 토시 인접하여 쌓 지 않도록 조치(적 치기준 참조)
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이 흙막이 구조계산서 미반영 | L(2) | L(3) | 간이 흙막이에 대한 구조계산을 반영하여 안전성 확보 | 간이 흙막이 구조계산 자료를 반영하여 시공 시 안전성 확보
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 흙막이 가시설 시공순서 오류에 의한 오시공 시 변형등 위험잠재 | L(2) | L(2) | 흙막이 가시설 시공순서도 반영 | 흙막이 가시설 시공순서도에 의한 시공관리 철저
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 구조계산 누락에 의한 위험잠재 | L(2) | L(3) | 흙막이 가시설 구조계산서 반영 | 흙막이 가시설 구조계산에 의한 작업관리 철저
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설의 계측기 미설치 | L(2) | L(2) | 흙막이 가시설 계측기 도면 반영 | 흙막이가시설 작업시 반영된 계측기 설치 및 주기적 및 이상발생시 즉시 확인 관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 토류판 설치 시 과굴착 | M(3) | M(3) | 토류판 설치에 대한 상세도 작성 | 굴착 후 신속하고 흙막이판 사이에 틈새가 발생하지 않도록 설치, 40mm 이상 걸침길이 확보
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 간이 흙막이 가시설 상부 추락시설 방지 미흡 | M(3) | M(3) | 간이 흙막이 상단부 안전난간 설치 위한 상세도 반영 | 안전난간 설치규정 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측기 설치 및 관리방안 미수립 | M(2) | H(4) | 계측기 설치 및 계측관리방안 수립 | 계측기 보호 조치 및 계측기준 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(10미터 이상) | 승강설비 상세도 미작성 | L(2) | H(4) | 흙막이 가시설 승강설비 상세도 작성 | 승강설비에서 미끄러지는 것을 방지하도록 아웃트리거를 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 건설공사 안전관리비 계상 누락 | M(3) | M(3) | 공사 내역에 산업안전보건관리비와는 별개의 “건설공사 안전관리비를 계상”하여 반영 | 건설공사 안전관리비 계상 반영 및 안전관리계획 수립
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용가설재품질불량 | L(2) | H(4) | 재사용 가설기자재 사용시 점검, 확인사향과 안전관리 지침을 공사시방서에 명기 | 재사용 가설재 사용지침 준수하여 사용
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 굴착단부 안전시설 설치미흡 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 상∙단부에 안전난간 설치 등 안전시설 설치 및 유지 | 흙막이 단부등 근로자가 떨어질 위험이 있는 장소에는 안전난간 등 방호시설 설치
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공순서불량 | L(2) | H(4) | 가시설 구조계산서와 설계도면에 준하여 시공순서도 작성 | 관련 설계도서와 안전관리계획서에 준하여 시공관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 근로자 임의 설치 | H(4) | M(3) | 흙막이 설치 및 해체시의 시공순서도 작성 | 설계도면 내 설치·해체순서도에 따라 안전한 시공 수행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이흙막이 설치 시 지장물 통과구간 미설치 | M(3) | M(3) | 지장물 통과구간 시공계획을 설계도면에 명기 | 굴착시 유관기관 협조하여 안전한 굴착 시행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 가시설 상단부 안전시설물 미설치 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 상단 안전난간 설치토록 상세도 작성 | 안전난간 설치 규정 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 파열,파단 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 이동통로 배치계획 미흡 | M(2) | M(3) | 가설계단 및 승강기 설치에 대한 도면 추가 반영 | 이동통로 지지력 구조안전성 검토 및 자재사양 확인
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 가설재 사용시 주의사항 미반영 | L(2) | L(2) | 재사용 가설재 사용에 따른 유의사항 도면 명기 | 재사용 가설재 사용시 부식 또는 변형된 재료 반입금지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 가시설 상단부 안전난간 미설치 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 상부 안전난간 설치 상세도 작성 | 흙막이 단부는 근로자 추락방지를 위해 안전난간 설치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측기 설치불량 | L(2) | H(4) | 계측기 위치도 및 상세도 작성 | 설계도서 준수 및 계측기 방호울 설치
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | M(4) | 구조계산서에 의한 흙막이 가시설 설치 상세도면 작성 | 굴착 순서 준수하여 시공
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체순서 미준수 | M(2) | M(4) | 흙막이가시설 해체 순서도 작성 | 해체 순서에 따른 되메우기 순서준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(4) | 안전난간 설치 | 수직방망 설치
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측기 미설치 | M(2) | M(3) | 흙막이가시설 설치구간 계측기를 설치할 수 있도록 설계도면에 표기 | 변위 발생 시 보강조치 반영
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 지하수 유출 | M(2) | M(3) | 지하수 유입량 등 계산 후 양수기 규격 및 수량 표시 | 현장 지하수위조사 및 지하수 유출을 고려하여 설계도면에 지하수위 상승시 안전대책 표기
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 가시설 설치시 토압 불균형 | M(3) | M(3) | 굴착 및 흙막이 설치 상세도 제공 | 굴착작업 표준안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 안전대 부착설비 누락 | M(2) | M(3) | Wale 상부에 안전대 설비(로프)를 Wale 설치 시 마다 설치하여 추락 재해 예방 | 굴착작업 표준안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 추진시 임의 작업 | M(3) | M(3) | 추진구간 시공순서도 작성 | 설계도면 내 추진구간 시공순서도에 따라 안전한 시공 수행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 가시설 상단부 안전시설물 미설치 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 상단 안전난간 설치토록 상세도 작성 | 안전난간 설치 규정 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 설치시 계측기 설치 누락 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 계측계획 수립 | 현장 여건 확인 후 필요시 추가 계측계획 수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 깔림 | 사전적업허가제 미시행 | M(3) | M(3) | 위험공종 작업 착수전 작업허가 절차 준수하여 작업 시행토록 도면반영 | 표준 안전 수칙 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이 흙막이 구조계산서 미반영 | L(2) | L(3) | 간이 흙막이에 대한 구조계산을 반영하여 안전성 확보 | 간이 흙막이 구조계산 자료를 반영하여 시공 시 안전성 확보
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 우수배출을 위한 배수계획 수립 | 우수 유입방지 상세계획 수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 앞 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이흙막이 설치,해체 시공순서 오류 | M(3) | M(3) | 조립식 간이흙막이 상세도 및 순서도를 설계도서에 반영 | 인양장비 조종자 및 작업근로자 대상으로 특별안전교육을 실시하여 시공순서 공유
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 설치.해체 시공순서도 작성 | 설치, 해체에 대한 시공 계획을 수립(시공계획서)
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착 단부 하중증가 | M(2) | H(4) | 굴착 선단부 하 중 증가로 흙막 이가 무너지지 않도록 설계도면 에 적치거리 명기 | 굴착작업시 장비하 중에 의해 흙막이 기 붕괴되지 않도 록 작업전 장비작 업 안전성검토
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 검토 미실시 | L(2) | H(4) | 지보재 해체 단계를 포함한 흙막이가시설 구조안전성 검토 실시 | 흙막이가시설 설치 및 해체순서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이지보재 해체순서 미준수 | M(3) | M(3) | 되메우기 및 흙막이 지보재 해체 순서 상세도 작성 | 흙막이가시설 해체 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 가설재 품질시험 미흡 | M(3) | M(3) | 가설기자재 품질관리계획 수립 및 “품질시험 실시”후 기자재의 성능 확인 후 사용토록 지침제시 | 품질계획서 수립시 시험계획 수립시행
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 건설공사 안전관리비 계상 누락 | M(3) | M(3) | 공사 내역에 산업안전보건관리비와는 별개의 “건설공사 안전관리비를 계상”하여 반영 | 건설공사 안전관리비 계상 반영 및 안전관리계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 횡단 지장물 저촉으로 인한 흙막이 미설치 | M(2) | M(3) | 지장물 저촉구간 하부 토류판, 마대 등의 대체시공 방안 검토 | 굴착작업 작업자 안전수칙 및 정밀 계측 수행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 깔림 | 사전적업허가제 미시행 | M(3) | M(3) | 위험공종 작업 착수전 작업허가 절차 준수하여 작업 시행토록 도면반영 | 표준 안전 수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이단부 상재하중 미고려 | M(3) | H(4) | 흙막이 굴착 선단부에 적용되는 교통하중, 작업하중, 진동 등을 고려 | 굴착작업 작업자 안전수칙 준수 및 자재사양 확인 관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 하나의 구명줄에 2인 이상 동시에 안전대 체결 | M(2) | H(4) | "하나의 구명줄에 2인 이상 동시에 안전대 걸기 금지" 표지판 설치하도록 도면 명기 | 각각의 구명줄에 안전대 체결 관리감독 철저
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착에의한 무너짐 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 설치 해체 순서도 작성 | 흙막이가시설 설치 및 해체순서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 자재 사용 | M(2) | M(3) | 없음 | 재사용 자재 품질관리계획 수립 및 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이단부 상재하중 미고려 | M(3) | H(4) | 흙막이 굴착 선단부에 적용되는 교통하중, 작업하중, 진동 등을 고려하여 재반영 필요 | 굴착작업 작업자 안전수칙 준수 및 자재사양 확인 관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 부적절한 흙막이 설치 | M(2) | H(4) | 가시설 적용 형식별 적용 위치를 설계도면에 반영하여 오시공 방지 | 굴착작업 작업자 안전수칙 및 정밀 계측 수행
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 강재 재사용 | M(3) | M(2) | 구조계산서상의 설계응력 확보를 위해 신강재 사용을 원칙으로 하도록 도면 반영 | 반입 전 후, 자재의 적정성 검수
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 검토 미실시 | L(2) | H(4) | 지보재 해체 단계를 포함한 흙막이가시설 구조안전성 검토 실시 | 흙막이가시설 설치 및 해체순서 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 설치 및 해체 순서 미준수 | L(2) | H(4) | 흙막이 가시설 설치 및 해체 순서도를 설계도서에 반영 | 연약지반 작업 금지 및 운반경로상 접근금지 조치(신호수 배치)
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 구조계산 누락에 의한 위험잠재 | L(2) | L(3) | 흙막이 가시설 구조계산서 반영 | 흙막이 가시설 구조계산에 의한 작업관리 철저
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조계산서 미작성 및 지보재 해체표기 미작성 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 구조계산서내 지하수위 및 지보재 설치 해체 표기 작성 | 흙막이가시설 설치 및 해체순서 준수
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 고소 | 용접작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 띠장 상부 안전대 부착설비 설치 | 안전대 사용지침 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 사다리 설치 불량 | M(3) | M(3) | 이동식 사다리 설치도면을 설계도서에 반영 | 이동식 사다리 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 없음 | 깔림 | 위치 및 규격 설계도면 미표기 | M(3) | M(3) | 간이흙막이 조서를 설계도서 내 반영 | 관로 매설 시 굴착 작업 및 간이 흙막이 시공순서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이흙막이 위치 및 규격 임의 설치 | M(3) | M(3) | 간이흙막이 형식별 위치를 설계도면에 명기 | 관로 매설시 굴착작업 및 간이 흙막이 시공순서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 기타 | 깔림 | 우수 및 지하수 배제계획 미비 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 우수 및 지하수 배제계획 수립 | 우기시 안전상태 상시 점검
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 자재 사용시 설계응력 미확보 | M(3) | H(4) | 재사용 자재 사용시 품질상태 확인 후 안전성 확인토록 설계도서 명기 | 재사용 가설기자재 반입시 검수 방법 및 품질관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이지보공 구조검토서 미작성 | H(3) | H(4) | 높이 2M 이상 흙막이 지보공 구조검토서 및 상세도 작성 | 가설흙막이 작업 안전수칙 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 설치 및 해체 순서 미준수 | L(2) | H(4) | 흙막이 가시설 설치 및 해체 순서도를 설계도서에 반영 | 연약지반 작업 금지 및 운반경로상 접근금지 조치(신호수 배치)
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 흙막이 가시설 상부 안전난간 시공상세도 미작성 | M(2) | M(3) | 흙막이 가시설 상부 안전난간 시공상세도 작성 | 안전난간 설치 시 설치규정 준수로 작업자 추락위험 제거
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 구조검토 미실시 | M(3) | H(4) | 높이 2m이상 흙막이 지보공 구조검토 실시 및 상세도 작성 | 가설흙막이 작업 안전수칙 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 설치 및 해체 순서도 미작성 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 설치 및 해체 순서도 작성 | 간이 흙막이의 시험 조립으로 변형 등의 이상 유무 확인 및 조립 상태를 점검
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 건설공사 안전관리비 계상 누락 | M(3) | M(3) | 건설기술진흥법 시행규칙에 의거하여 안전관리에 필요한 비용 간접공사비에 계상 | 건설기술진흥법에 따른 안전관리비 내용 숙지
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용자재 사용으로 인한 붕괴 | M(2) | H(3) | 가설재 재사용 시 유의사항을 설계도서에 반영 | 자재 반입 시 변형, 부식, 균열 상태 검수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 토류판 뒤채움 불량 | M(2) | H(4) | 토류판 시공 유의사항을 설계도서에 명기 | 계측관리 및 이상 발생시 조치계획 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 옆 | 조립작업 | 기타 | 깔림 | 자재선정 검토미흡 | L(2) | L(2) | 재사용 가설재 사용 시 부식 또는 변형된 재료 반입금지 | 허용응력 확보 및 필요시 신규자재 사용, 단계별 품질관리계획 수립 및 반입시 점검실시
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 가시설 단면감소계수 미반영 | M(3) | H(4) | 구조검토 시 재사용 및 단면감소계수 반영된 구조검토 실시 | 재사용 가설재 반입 시 검수방법, 품질관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과 굴착 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 설치/해체 시공 순서도 작성 | 굴착공사 표준안전 지침 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 정기안전점검 누락 등 안전관리계획 수립 부실 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 착공 전 적절한 안전관리계획 수립 및 확인
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 옆 | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 흙막이 단부 추락 방지 안전시설 미설치 | M(3) | H(4) | 조립식 간이흙막이 상부 안전난간 상세도를 설계도면에 반영 | 작업 전, 후 안전점검을 통하여 안전난간대 설치상태 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 가시설 변위 발생에 따른 지반붕괴 | L(2) | M(4) | 현장현황 및 지반조사 결과를 토대로 적정흙막이 가시설 공법 선정 | 흙막이 설계 시 현장현황 및 지반조사 결과를 토대로 가시설 안정 및 기존 구조물의 영향성 평가
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 없음 | 깔림 | 흙막이 공법 선정시 차수성능 미고려 | L(2) | H(4) | 지하수위를 고려하여 SHEET PILE공법 반영 | SHEET PILE 세부단계별 안전대책 이행
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 떨어짐 방지 안전시설 미설치 | L(2) | H(4) | 흙막이 가시설 상부 안전난간대를 설계도면에 반영 | 스트럿 및 띠장 상부 수평구명줄 설치 및 작업시 안전대 체결
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 없음 | 깔림 | 흙막이가시설 계측계획 미수립 | M(2) | H(4) | 흙막이가시설 계측계획 수립 | 설치상태 확인 및 계측관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 없음 | 깔림 | 굴착 단부 안전시설 미비 | M(2) | H(4) | 굴착 단부 추락방지를 위한 안전난간 설치 | 안전난간 설치기준 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 해체작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | H(3) | H(3) | 흙막이 가시설 해체 시 주의사항 표기 | 작업 전 안전교육 및 관리감독자 배치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수및 지하수 유입으로 흙막이 붕괴 | H(3) | H(3) | 집수 및 배수시설 설치사항을 설계도서에 명기 | 양수량계산 및 유입수, 지하수 배수 조치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 떨어짐 방지 안전시설 미설치 | L(2) | H(4) | 흙막이 가시설 상부 안전난간대를 설계도면에 반영 | 스트럿 및 띠장 상부 수평구명줄 설치 및 작업시 안전대 체결
조경 | 기타 |  | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 임의시공 | M(3) | H(4) | 상세도면 작성 | 버팀대 및 끼장 설치시 유의사항 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착에의한 무너짐 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 설치 해체 순서도 작성 | 흙막이가시설 설치 및 해체순서 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | L(2) | H(4) | 굴착하부 우수량 검토 집수정 위치 및 양수량검토 양수기 제원 표기 | 공사중 배수로 설치 및 양수작업준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이단부 상재하중 미고려 | M(3) | H(4) | 흙막이 굴착 선단부에 적용되는 교통하중, 작업하중, 진동 등을 고려하여 재반영 필요 | 굴착작업 작업자 안전수칙 준수 및 자재사양 확인 관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측기 설치 및 관리방안 미수립 | L(2) | H(4) | 계측기 설치 및 계측관리방안 수립 | 계측기 보호 조치 및 계측기준 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | Strut 충격 | L(2) | M(3) | 스트럿 설치 위치 조정 | 신호수 배치 및 작업구간 통제, 후방카메라 또는 경보장치 장비 충돌방지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 보강재 미설치 | M(2) | H(4) | 가시설 상세도에 보강재 설계도면에 반영 | 흙막이가시설 띠장 안전대 걸이시설 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 옆 | 운반작업 | 붕괴 | 깔림 | 운반 및 취급방법 불량 | M(2) | M(3) | Sheet-pile 운반,적재, 시공 상세도도면 표기 | 흙막이가시설 안전관리수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 상하 이동을 위한 통로 미설치 | M(3) | M(3) | 상하 이동통로 상세도 작성 | 가설계단 설치기준 준수하여 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전관리비 미계상 | M(3) | H(4) | 건설기술진흥법 시행규칙 제60조에 의거하여 건설공사 안전관리에 필요한 비용을 계상함 | 안전관리비 산정이 적정한지 검토하고 해당 목적에만 사용하도록 관리
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 지보재 해체 표기 미작성 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 구조계산서내 지하수위 및 지보재 설치 해체 표기 작성 | 흙막이가시설 설치 및 해체순서 준수
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 고소 | 용접작업 | 붕괴 | 깔림 | 지하수 등 유입수 | H(4) | H(4) | 굴착작업 시 지하수위계 설치 및 계측계획도면 작성 | 굴착공사 계측관리 기술지침 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(10미터 이상) | 안전난간 미설치 | L(2) | M(3) | 안전난간 시설을 설계도면에 반영 | 흙막이가시설 상·단부 안전난간 설치 등 안전시설 설치 및 유지
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 스티프너 미설치 | L(2) | H(4) | 어스앵커 대좌 후면 보강재 반영 | 설계도서 준수하여 설치
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착구간 우수 및 지하수 배제계획 미수립 | M(3) | M(3) | 굴착구간 우수 및 지하수 배제계획 수립 | 우기시 안전상태 상시 점검
건축 | 건축물 | 운동시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 시공순서도 누락 | H(4) | M(3) | 흙막이 가시설 시공순서도 작성 | 흙막이 가시설 시공 시 안전수칙 준수 및 관리자 감독
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 인발작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 간섭구간 벽체 시공이음 누락에 의한 가시설 선해체 시 위험잠재 | L(1) | L(2) | 간섭구간 벽체에 시공이음 반영 | 가시설 간섭구간 벽체 타설 중 가시설 간섭에 의한 구간 시공이음 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 시트파일 구간 지장물 간섭에 의한 흙막이 미설치 시 위험잠재 | L(1) | L(3) | 지장물 간섭구간 보강도면 반영 | 지장물 간섭구간 보강 흙막이 설치하여 무너짐 재해 예방
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 보강재 미설치 | L(2) | H(4) | 가시설 상세도에 보강재 설계도면에 반영 | 흙막이가시설 띠장 안전대 걸이시설 설치
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 흙막이가시설 내부 우수배출을 위한 배수계획 수립 | 우수 유입방지 상세계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조적 안전성 미검토 | M(2) | H(4) | 조립식 간이 흙막이 안전성 검토를 설계도서에 추가 | 조립식 간이 흙막이 형식별 설치 위치 준수
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 띠장 안전대 부착설비 누락 | M(3) | M(3) | 가시설 설치시 안전대 부착설비 상세도 작성 | 안전대 부착설비 사전 설치
조경 | 기타 |  | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 상세도면 미흡 | M(3) | H(4) | 띠장, 띠장 우각부, 버팀대 이음부 상세도면 작성 | 조립도 준수 및 설치 해체 안전수칙 준수
건축 | 건축물 | 운동시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전대 부착설비 누락 | M(3) | M(3) | 안전대 부착설비 설계도면 반영 | 작업자 안전대 착용 관리 및 감독
건축 | 건축물 | 운동시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 가시설 설치구간 상단 추락방지 안전시설물 미흡 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 상부 안전난간 설치토록 상세도 작성 | 안전난간 설치기준 준수
건축 | 건축물 | 운동시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업허가제 미도입 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수 전 작업계획서 작성
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 굴착구간 상부 안전시설물 설치 미흡 | M(3) | M(3) | 굴착구간 상부 근접 시공시 안전난간 설치하도록 설계도면 반영 | 굴착구간 상단부 안전관리 조치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측기 설치 및 관리방안 미수립 | L(2) | H(4) | 계측기 설치 및 계측관리방안 수립 | 계측기 보호 조치 및 계측기준 준수
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(4) | 맨홀펌프장 굴착단부 안전난간 설치 | 수직방망 설치
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(4) | 제1호 덕곡용수지선 굴착단부 안전난간 설치 | 수직방망 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 우수배출을 위한 배수계획 수립 | 우수 유입방지 상세계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착토사 관리 미흡 | L(2) | M(3) | 굴착토사 적치 이격거리 유지 | 굴착토사 적치 및 반출 안전수칙 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 버팀보 연결 상세도 미작성 | M(2) | H(4) | 버팀보 연결 상세도 작성 | 버팀보 연결 상세도 준수하여 정밀 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 정기안전점검 누락 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 발주처와의 협의 후 안전관리계획서에 따라 주기에 맞게 정기안전점검 실시
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 거치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 가설재 사용 시 유의사항 미 명기로 위험잠재 | L(1) | L(2) | 재사용 가설재 사용에 관한 유의사항 명기 | 재사용 가설재료 반입 시 부식, 변형 및 열손상등에 의한 가설재료 여부 검수 후 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 띠장 | 옆 | 용접작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 안전대 걸이시설 누락 | M(3) | H(4) | 가시설 띠장 안전대 걸이시설 설치 상세도를 설계도서에 반영 | 용접 작업 시 안전대 걸이시설 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 시공시 임의 설치 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설에 대한 시공순서도 작성 | 흙막이 가시설 설치 및 해체시 안전규정 준수
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전관리비 미계상 | M(3) | M(3) | 건설공사 안전관리에 필요한 비용(안전관리비)을 계상 | 안전관리비 산정이 적정한지 검토하고 해당 목적에만 사용하도록 관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 조절식 간이흙막이 구조계산서 미비 | M(2) | M(3) | 조절식 간이흙막이 구조계산서 및 지반조서 보고서 반영 | 굴착구간 상재하중 제거 및 하중관리 철저
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | M(4) | 시공순서도 작성(굴착구배 포함) | 굴착 순서 준수하여 시공
토목 | 터널 | 지하차도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 구조검토 미실시 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 구조검토 실시 | 시공순서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | M(2) | H(4) | 양수기 설치 시 강우량을 토대로 양수기의 수량을 산출하여야 함을 Note 표기 | 지하수 및 우수배제 계획 반영
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이가시설 설치 및 해체 순서도 미흡 | M(3) | M(3) | SHEET PILE 설치 및 해체 순서도 설계도서 반영 | 설치 및 해체 순서도 준수하여 작업계획 수립 철저
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 고소 | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(3) | SHEET PILE 단부의 추락예방을 위하여 안전난간 설치 도면 반영 | 작업 전 흙막이 가시설 인근 추락 위험 방지교육 실시
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 흙막이가시설 이동수단 미설치 | M(3) | M(3) | SHEET PILE 상부에서 굴착저면까지 이동수단 상세도 작성 | 작업 전 지상에서 하부굴착면까지 통행할 수 있는 안전통로 계획수립
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | M(3) | 토류판 설치 상세도 작성 | 흙막이가시설 설치 및 해체 작업 시 도면 준수
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 설치/ 해체 순서도 미작성 | L(2) | M(3) | 흙막이 가시설 설치/해체 순서도 작성 | 흙막이가시설 설치 및 해체 작업 시 도면 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 미검토 | L(2) | M(3) | 흙막이 가시설에 대한 구조계산을 반영하여 안전성 확보 | 설치시 수직도 및 지지층 관리
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 설치.해체 시공순서도 작성 | 설치, 해체에 대한 시공 계획을 수립(시공계획서)
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | L(3) | L(4) | 안전난간 설치살세도 작성 | 안전난간 설치기준 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전대 걸이 미설치 | M(2) | M(3) | 안전대 부착설비 설치시 구명줄에 2인 이상 안전대 걸기 금지 설계도서 반영 | 안전관리 및 작업 관리감독 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이 흙막이 구조 안전성 검토 누락에 의한 붕괴위험 | L(2) | L(3) | 흙막이 가시설에 대한 구조계산을 반영하여 안전성 확보 | 굴착구간 상재하중 증가에 의한 붕괴위험 / 상재하중 제거 및 하중관리 철저
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | H(4) | 1회 굴착깊이를 도면에 표시하여 시공 중 과굴착 예방 | 설계도서 준수하여 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 간이 흙막이 가시설 상부 추락시설 방지 미흡 | M(3) | M(3) | 간이 흙막이 상단부 안전난간 설치 위한 상세도 반영 | 안전난간 설치규정 준수
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 허용응력 미확보 재사용 자재 사용 | M(3) | H(4) | 재사용 자재 사용시 품질상태 확인 후 구조계산 실시토록 명기 | 재사용 가설기자재 반입시 검수방법, 품질관리 철저
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성검토 미실시 | M(2) | H(4) | 지보재 해체단계를 포함한 흙막이가시설 구조안전성 검토 실시 | 흙막이가시설 설치 및 해체 순서 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | L(2) | M(3) | 안전난간, 작업통로 설치 | 시공시 떨어짐 방지 대책 수립
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 우수배출을 위한 배수계획 수립 | 우수 유입방지 상세계획 수립
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 가설재 사용시 부식 및 변형에 의한 붕괴 | M(3) | M(3) | 재사용 가설재 사용시 유의사항을 도면에 반영 | 가시설 등 중량물 인양시 인양로프 파단위험 / 줄걸이 검사 및 작업계획 준수
조경 | 기타 |  | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 임의시공 | M(3) | H(4) | 도면에 명기 (파일 관입깊이) | 기준에 의거 설치 및 관리 감독 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 버팀대 규격 미준수 | L(2) | H(4) | 가시설 상세도에 버팀대 규격 설계도면에 반영 | 작업구간으로 이동 중 근로자 추락 위험
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이지보재 해체순서 미준수 | M(3) | M(3) | 되메우기 및 흙막이 지보재 해체 순서 상세도 작성 | 흙막이가시설 해체 안전수칙 준수
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 구조계산서 누락으로 붕괴 | M(3) | M(3) | 흙막이 구조계산서를 설계도서에 반영 | 흙막이 가시설 시공순서 준수
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 가시설 계측 상세도 미수립으로 사고 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 계측 상세도를 작성하여 설계도서에 반영 | 가시설 상세도면에 의한 작업순서에 의한 작업 및 작업계획 수립
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 및 지하수 유입으로 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 배수계획 수립 | 가설전기 사용에 대한 안전관리계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_시공순서도 미흡 | H(3) | H(4) | 흙막이 가시설 설치 및 해체에 대한 단계별 시공순서도 설계반영 | 건설기계 사용에 따른 충돌, 협착, 자재인양시 인양로프 파단 / 건설기계사용시 신호수 및 안전시설물, 안전보호구 착용 및 인양로프 점검 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공순서 미준수 | M(2) | M(4) | 조립식 간이흙막이 구조검토 실시 | 시공 순서 준수
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 사보강재 밀림 | L(2) | H(4) | 코너부 사보강재 구간 밀림방지 앵글을 설치하여 가시설 변형 억제 | 설계도서 및 시공순서 준수하여 설치
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 시공순서도 누락 | L(2) | M(3) | 흙막이 가시설 시공순서도 작성 | 흙막이 가시설의 시험 조립으로 변형 등의 이상 유무 확인 및 조립 상태를 점검
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 승강설비 상세도 미작성 | L(2) | H(4) | 흙막이 가시설 승강설비 상세도 작성 | 승강설비에서 미끄러지는 것을 방지하도록 아웃트리거를 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무느짐_배수처리불량 | M(2) | H(4) | 굴착저면 우수유입을 고려하여 양수능력을 감안한 양수기 선정 및 배수로 설치 | 굴착후 우수 등으로 인한 굴착 사면 붕괴 / 관로매설공사 안전지침 준수
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입에 대한 배수계획 미수립 | M(2) | M(3) | 우수배출을 위한 배수 계획 수립 | 우수 유입방지 상세계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 사다리 설치 불량 | M(3) | M(3) | 이동식 사다리 설치도면을 설계도서에 반영 | 이동식 사다리 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(4) | 안전난간 설치 | 수직방망 설치
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 흙막이 설치구간 안전시설 미흡으로 추락 | M(3) | M(3) | 흙막이 상단부에 안전난간 및 NOTE표기 반영 | 단부 작업 시 근로자 추락위험 / 안전난간 설치 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 매설작업 | 없음 | 기타 | 간이흙막이 내부 우수 유입 | L(2) | H(4) | 우천 대비 간이흙막이 내부 양수기 설치 상세도를 설계도면에 반영 | 해당 지역 시간당 최대 강수량 고려하여 양수기 배치 계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 구조계산서 누락에 의한 위험잠재 | L(2) | L(3) | 조립식 간이 흙막이 가시설에 대한 구조계산을 반영 | 조립식 간이 흙막이 가시설에 대한 구조계산을 반영하여 시공 시 안전성 확보
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설의 시공순서도 누락으로 위험잠재 | L(2) | L(2) | 흙막이 가시설에 대한 시공순서도 반영하여 안전성 확보 | 사전조사 및 작업계획서 작성 / 건설기계 전도방지 등의 계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이흙막이 상세도 누락 | M(3) | M(3) | 간이흙막이 상세도 작성 | 흙막이 가시설 설치 전후 품질상태 및 설치상태 확인
토목 | 교량 | 철도교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 이동 | 전도 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지대책 미흡 | M(3) | M(3) | 안전휀스 및 작업통행로(승강계단, 사다리) 설치 도면 작성 | 추락방지 안전시설 설계사항 준수 설치 및 작업자 안전교육 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토서 미작성 | M(3) | H(4) | 높이 2m 이상 흙막이 지보공 구조검토 실시 | 흙막이가시설 안전작업 및 시공지침 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 스티프너 미설치 | L(2) | H(4) | 어스앵커 대좌 후면 보강재 반영 | 설계도서 준수하여 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 가설재 사용시 주의사항 미반영 | L(2) | L(2) | 재사용 가설재 사용에 따른 유의사항 도면 명기 | 재사용 가설재 사용시 부식 또는 변형된 재료 반입금지
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 없음 | 깔림 | 굴착 단부 안전시설 미비 | M(2) | H(4) | 굴착 단부 추락방지를 위한 안전난간 설치 | 안전난간 설치기준 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 조립작업 | 전도 | 깔림 | 재사용 가설재 사용 시 유의사항 미 명기로 위험잠재 | L(1) | L(2) | 재사용 가설재 사용시 유의사항 명기 | 재사용 가설재료 반입 시 부식, 변형 및 열손상등에 의한 가설재료 여부 검수 후 설치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 굴착저면 우수 유입을 고려하여 양수능력을 감안한 양수기 선정 및 집수정 설치 | 공사 중 배수로 설치 및 양수계획 수립
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | M(4) | 제1호 덕곡용수지선 흙막이가시설 시공순서도 작성(굴착구배 포함) | 굴착 순서 준수하여 시공
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공순서 미준수 | M(2) | M(4) | 조립식 간이 흙막이 구조검토 및 시공순서도 작성 | 시공 순서 준수
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 지하수 유출 | M(2) | M(3) | 지하수 유입량 등 계산 후 양수기 규격 및 수량 표시 | 현장 지하수위조사 및 지하수 유출을 고려하여 설계도면에 지하수위 상승시 안전대책 표기
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전조치 부적정 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용지침 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 상세도 미작성 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 상세도 작성 | 설계도서 준수 및 계측기 방호울 설치
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체순서 미준수 | M(2) | M(4) | 맨홀펌프장 흙막이지보공 해체 순서도 작성 | 해체 순서에 따른 콘크리트 타설순서 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체순서 미준수 | M(2) | M(4) | 흙막이가시설 해체 순서도 작성 | 해체 순서에 따른 되메우기 순서 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(4) | 안전난간 설치 | 수직방망 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 적재작업 | 붕괴 | 깔림 | 시트파일 등 자재적재 중 관리 미흡에 의한 무너짐 및 깔림 위험 | L(2) | L(2) | 자재적재 안전작업 도면 반영 | 자재적재 시 전도 및 붕괴 방지조치 실시하여 안전작업
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 구조계산서 누락에 의한 위험잠재 | L(2) | L(3) | 조립식 간이 흙막이 가시설에 대한 구조계산을 반영하여 안전성 확보 | 조립식 가시설 구조계산을 통한 안전성 확인 후 안전시공
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체순서 미준수 | M(2) | M(4) | 흙막이가시설 해체 순서도 작성 | 해체 순서에 따른 되메우기 순서 준수
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(4) | 굴착단부 안전난간 설치를 위한 설치상세도 반영 | 수직방망 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 횡방향 지장물로 인한 흙막이가시설 미설치 | M(3) | M(3) | 횡방향 지장물 관주변에 대한 흙막이가시설 설치 및 상세도 작성 | 지하매설물 매달기 등 보호조치 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 구조계산서 누락에 의한 위험잠재 | L(2) | L(3) | 조립식 간이 흙막이 가시설에 대한 구조계산을 반영하여 안전성 확보 | 흙막이 가시설 설치 시 안전기준 준수하여 안전시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 기타 | 깔림 | 재사용 가설재 사용 시 부식 및 변형에 의한 위험잠재 | L(2) | L(2) | 재사용 가설재 사용 시 부식 또는 변형된 재료 반입금지 사항 도면반영 | 재사용 가설재 사용 시 부식 또는 변형된 재료 반입금지 조치 실시
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조계산서 누락 | L(3) | M(4) | 작업 전 구조물별 구조계산서 작성 | 구조물별 시공순서 작성 및 준수
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 구조계산서 누락 | L(3) | M(4) | 작업 전 구조물별 구조계산서 작성 | 구조물별 시공순서 작성 및 준수
토목 | 하천 | 관개수로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 지보공 미설치, 지반조건 미반영, 설치 순서 미준수 | M(4) | M(2) | 흙막이 설계 시 주변여건을 고려하여 계획 | 설계, 시공 등의 준수 사항 확인
토목 | 하천 | 관개수로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 해체작업 | 전도 | 깔림 | 해체순서 미준수 | M(4) | M(2) | 흙막이 가시설 시공순서도 작성 | 흙막이 지보공 설치·해체 시 안전관리자 배치하고 지반침하, 부재변형 등을 수시 점검
토목 | 터널 | 지하차도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 계측관리 미흡으로 인한 붕괴 | M(3) | M(2) | 흙막이 가시설 변위 확인을 위한 계측관리 방안 마련 | 안전난간대 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 인발작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 가설재 사용 시 부식 및 변형등에 의한 위험잠재 | L(1) | L(2) | 재사용 가설재 사용 시 유의사항을 설계에 반 | 재사용 가설재 사용 시 유의사항 확인하여 자재 검수 후 시공
조경 | 기타 |  | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외벽 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측 미흡 | M(3) | H(4) | 계측계획을 반영 도면 작성 | 도면에 의거 계측 실시
건축 | 건축물 | 운동시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착구간 우수배제계획 미수립 | M(3) | M(3) | 굴착구간 우수배제계획 수립 후 설계도면 내 반영 | 현장지표면 정리 및 가배수로 설치, 지하수위 저감대책 수립
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용지침 준수
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 옹벽 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이배면 수위상승,토압증가 등 이상징후 발생 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 계측기 설치 및 운영 설계도서 명시 | 단계별 계측기준 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 건설기술진흥법 안전관리비 누락 | M(3) | M(3) | 건설기술진흥법 시행규칙에 의거하여 안전관리에 필요한 비용 간접공사비에 계상 | 시공 전 적정한 안전관리계획 수립 여부 재확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 낙하 | 떨어짐(분류불능) | 작업허가제 미도입 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
토목 | 하천 | 관개수로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 굴착작업 | 낙하 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 안전시설 상세도 미작성에 따른 추락 | H(3) | M(4) | 안전시설 설치도면 작성 | 개인 보호구 착용, 안전설비 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립식 간이흙막이 설치,해체 시공순서 오류 | M(3) | M(3) | 조립식 간이흙막이 상세도 및 순서도를 설계도서에 반영 | 인양장비 조종자 및 작업근로자 대상으로 특별안전교육을 실시하여 시공순서 공유
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이가시설 설치, 해체순서 미준수 | M(3) | H(4) | 흙막이가시설 설치 및 해체 순서도 작성 | 흙막이 작업 반경 내 안전시설물을 설치하여 근로자 접근통제조치
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | M(4) | 시공순서도 작성(굴착구배 포함) | 굴착 순서 준수하여 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전성 미계산 | L(2) | M(3) | 조절식 간이 흙막이에 대한 안전성검토 반영 | 관로매설공사 안전보건작업 기술지침 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전성 미계산 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 안전성 확인 | 흙막이공사 안전보건작업에 관한 기술지침 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용지침 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 설치.해체 시공순서도 작성 | 설치, 해체에 대한 시공 계획을 수립(시공계획서)
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 검토 미실시 | M(3) | H(4) | 조립식 간이흙막이 구조안전성 검토 실시 | 조립식 간이흙막이 설치 안전수칙 준수
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 지보공 구조계산 누락 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설에 대한 구조계산 실시 후 설계도서 내 반영 | 시간 경과에 따른 현장여건 변화로 인한 흙막이 등의 설계조건 확인
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이가시설 시공순서도 누락으로 붕괴 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 시공순서도 반영 | 흙막이 가시설 시공순서도에 따른 작업으로 안전시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 뒤 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착 순서 미준수 | M(3) | H(4) | 조립식간이흙막이작업 순서도 작성 | 관로터파기 안전작업수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이 흙막이 구조 안전성 검토 누락에 의한 붕괴 위험 | L(2) | L(3) | 흙막이 가시설에 대한 구조계산을 반영하여 안전성 확보 | 굴착구간 상재하중 증가에 의한 붕괴 위험 / 상재하중 제거 및 하중관리 철저
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공순서도 미작성으로 인한 오시공 | M(2) | M(4) | 흙막이가시설 설치, 해체 시공순서도 작성 | 설치, 해체에 대한 시공 계획을 수립(시공계획서)
건축 | 건축물 | 운동시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 우각부 모서리 변형 | M(3) | M(3) | 가시설 상세도에 우각부 모서리 쐐기 반영 | 흙막이 가시설 설치시 계측 관리 철저
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 안전성 미계산 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 안전성 확인 | 흙막이공사 안전보건작업에 관한 기술지침 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 간이 흙막이 가시설 상부 추락시설 방지 미흡 | M(3) | M(3) | 간이 흙막이 상단부 안전난간 설치 위한 상세도 반영 | 안전난간 설치규정 준수
건축 | 건축물 | 운동시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 상하 이동위한 이동통로 미설치 | M(3) | M(3) | 지상에서 하부 굴착면까지 통행할 수 있는 이동통로 상세도 작성 | 작업 전 지상에서 하부굴착면까지 통행할 수 있는 안전통로 계획수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설의 시공순서도 누락으로 위험잠재 | L(2) | L(2) | 흙막이 가시설에 대한 시공순서도 반영하여 안전성 확보 | 사전조사 및 작업계획서 작성 / 건설기계 전도방지등의 계획 수립
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 확인 및 점검작업 | 붕괴 | 깔림 | 건설공사 안전관리비 계상 누락 | M(3) | M(3) | 건설기술진흥법에 의거한 안전관리비 계상 | 공사전 안전점검 계획 수립
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 시공순서도 누락으로 임의 작업 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 시공순서도 작성하여 반영 | 흙막이 가시설 설치시 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 시공순서도 누락에 의한 위험잠재 | L(1) | L(2) | 흙막이 가시설의 오시공을 방지 위한 상세도 반영 | 흙막이 가시설의 시공순서도를 확인하여 설치 및 해체 순서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 미검토 | M(3) | H(4) | 지하수위를 고려한 흙막이 구조안전성 검토 및 시공상세도면 작성 | 흙막이 계측관리 철저
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | M(4) | 맨홀펌프장 흙막이가시설 시공순서도 작성(굴착구배 포함) | 굴착 순서 준수하여 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 위험공종 작업 전 작업계획 미수립 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 위험공종 작업 전 공사감독자 또는 건설사업관리기술인에게 작업 계획 제출 및 승인 후 위험공종 작업 착수(작업허가제)
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 지장물 간섭구간 상세설계 누락 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 구간 지장물 간섭에 대한 상세도 작성 | 설계도서 준수하여 흙막이 가시설 설치 및 해체
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체순서 미준수 | M(2) | M(4) | 제1호 덕곡용수지선 흙막이지보공 해체 순서도 작성 | 해체 순서에 따른 콘크리트 타설순서 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 설치.해체 시공순서도 작성 | 설치, 해체에 대한 시공 계획을 수립(시공계획서)
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공순서도 누락 | M(2) | H(4) | 흙막이 가시설 시공순서도를 작성하여 설계도서에 반영 | 흙막이 가시설 시공순서도를 준수하여 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 설치 시 안전수칙 미준수 | M(2) | H(4) | (해당없음) | 관리감독자 관리, 감독 및 흙막이 가시설 설치 시 안전수칙 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 구조검토 미실시 | H(3) | H(4) | 높이 2m 이상 흙막이지보공 구조검토 실시 및 상세도 작성 | 가설흙막이 작업 안전수칙 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 정기안전점검 누락 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 발주처와의 협의 후 안전관리계획서에 따라 주기에 맞게 정기안전점검 실시
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 흙막이가시설 내부 우수배출을 위한 배수계획 수립 | 우수 유입방지 상세계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 미만) | 흙막이 단부 안전조치 미흡 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 상부 안전난간 설치 계획을 설계반영 | 지면에서 굴착저면으로 안전하게 이동할 수 있는 승강설비 반영
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 버팀대 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측빈도 미표기 | M(3) | M(3) | 계측계획평면도에 계측계획 빈도와 주기를 기압하여 설계 도서에 반영 | 현장여건을 반영한 시공 계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 시공시 임의 설치 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설에 대한 시공순서도 작성 | 흙막이 가시설 설치 및 해체시 안전규정 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전성 미계산 | L(2) | M(3) | 조절식 간이 흙막이에 대한 안전성검토 반영 | 관로매설공사 안전보건작업 기술지침 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 안전성 미계산 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 안전성 확인 | 흙막이공사 안전보건작업에 관한 기술지침 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 자재 사용 | M(2) | M(3) | 없음 | 재사용 자재 품질관리계획 수립 및 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | M(4) | 시공순서도 작성(굴착구배 포함) | 굴착 순서 준수하여 시공
조경 | 기타 |  | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토 미흡 | M(3) | H(4) | 구조검토를 통해 안전성 확인 | 작업계획에 의거 조립 및 해체
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지하수 유입으로 굴착면 무너짐 | M(3) | M(3) | 지하수 및 우수 배수 계획 수립 | 지하수 및 우수 유입 사전방지조치 및 관리감독 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체순서 미준수 | M(2) | M(4) | 흙막이가시설 해체 순서도 작성 | 해체 순서에 따른 콘크리트 타설순서 준수
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측기 미설치 | M(2) | M(3) | 흙막이가시설 설치구간 계측기를 설치할 수 있도록 설계도면에 표기 | 변위 발생 시 보강조치 반영
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 고소 | 용접작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 띠장 상부 안전대 부착설비 설치 | 안전대 사용지침 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립식 구간 지장물 간섭에 의한 흙막이 미설치 시 위험잠재 | L(1) | L(3) | 지장물 간섭구간 보강도면 반영 | 지장물 간섭구간 흙막이 설치하여 붕괴사고 예방
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 고소 | 용접작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 띠장 상부 안전대 부착설비 설치 | 안전대 사용지침 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 현장내 반영된 흙막이 가시설의 시공순서도 누락으로 위험잠재 | L(2) | L(3) | 흙막이 가시설에 대한 시공순서도 반영 | 흙막이 가시설 설치 시 시공순서 준수하여 안전시공
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 해체단계 미고려에 의한 가시설 해체 중 무너짐 위험 | L(2) | L(2) | 해체단계 구조검토서 반영 | 해체단계 구조검토를 참고하여 해체관리 철저
토목 | 터널 | 철도터널 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외벽 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 화재 | 감전 | 굴착및천공시 지하매설물 현황 미확인 | M(2) | M(3) | 시공시 지하매설물 확인 및 주의사항 제시 | 시공중 지하매설물 확인
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전성미계산 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 안전성 확인 | 흙막이공사안전보건작업에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설의 계측기 미설치 | L(2) | L(2) | 흙막이 가시설 계측기 도면 반영 | 흙막이가시설 작업시 반영된 계측기 설치 및 주기적 및 이상발생시 즉시 확인 관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 안전대 걸이 하중초과 | L(2) | M(3) | 안전대걸이용 로프에는 1인이 사용토록 표지판 부착 | 안전대걸이 사용에 대한 확인점검 및 사용전 자체교육실시
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측기 미설치 | M(2) | M(3) | 흙막이가시설 설치구간 계측기를 설치할 수 있도록 설계도면에 표기 | 변위 발생 시 보강조치 반영
토목 | 터널 | 철도터널 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 기타 | 붕괴 | 떨어짐 | 과대하중 | M(2) | H(4) | 복공판에 과대하중이 재하되지 않도록 주의사항 제시 | 복공판 상부 재하하중 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 고소 | 용접작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 띠장 상부 안전대 부착설비 설치 | 안전대 사용지침 준수
토목 | 터널 | 지하차도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(10미터 이상) | 가시설 내부 이동 중 근로자 추락 | M(3) | M(3) | 가시설 이동통로 설치계획 도면 표기 | 시공순서 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 어스앵커 설치상세도 미작성 | M(2) | H(4) | 어스앵커 흙막이가시설 설치상세도 작성 | 어스앵커 흙막이 가시설 설치상세도 준수하여 정밀 시공
토목 | 터널 | 지하차도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 흙막이 가시설 상부에서 근로자 추락 | M(3) | M(2) | 흙막이 가시설 상부 안전난간 설치 도면 반영 | 시공순서 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 구조계산서 누락으로 시공 시 위험잠재 | L(1) | L(3) | 흙막이 구조계산서를 반영하여 시공 시 안전성 확보 | 흙막이 구조계산 자료를 확인하여 시공순서 확인
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 가시설 시공순서도 누락에 의한 위험잠재 | L(1) | L(3) | 흙막이 가시설 시공순서도 반영 | 가시설 시공순서도 누락에 의한 오시공 시 위험이 잠재되어 있으므로 시공순서 확인 시공
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 옹벽 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이지보공(띠장,버팀 외) 연결 미비 | L(2) | H(4) | 흙막이 지보공 연결상세도 설계도면 명시 | 흙막이 가시설 안전작업 계획 수립 및 관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 해체단계 미고려에 의한 시공 중 위험잠재 | L(2) | L(2) | 흙막이 가시설의 해체단계를 고려한 구조계산서를 반영 | 흙막이 가시설 해체 안전기준 준수하여 안전시공
토목 | 터널 | 철도터널 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 지지대 | 바닥 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 가설구조물 철거시 부주의로 붕괴 | M(3) | M(3) | 가설구조물 철거에 따른 주의사항 제시 | 가설구조물 해체시 시공관리 철저
토목 | 터널 | 철도터널 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 가설도로 | 바닥 | 굴착작업 | 충돌 | 교통사고 | 지하수 및 토립자 유출에 따른 부등침하 | M(3) | M(3) | 차수그라우팅 및 토류판 배면에 부직포 설치 | 인접건물 및 도로 계측관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 가설기자재 품질 불량 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 시공 중 재사용자재 사용시 반입 전 품질관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 건설기술진흥법 안전관리비 누락 | M(3) | M(3) | 건설기술진흥법 시행규칙에 의거하여 안전관리에 필요한 비용 간접공사비에 계상 | 시공전 가설구조물 구조적 안전성 관계전문가에게 확인
토목 | 교량 | 철도교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토 미흡 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 해체단계 구조검토 | 해체작업 순서준수 및 중량물 인양작업중 작업반경내 출입금지
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 가시설 해체 계획 미수립 | M(3) | M(3) | 가시설 해체 순서도에 따른 띠장 해체시 안전수칙 제시 | 흙막이 가시설 해체시의 안전수칙 제시
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이 흙막이 구조검토 미흡 | L(1) | L(1) | 간이 흙막이 가시설 구조 검토 수행하여 구조 안전성 저감 대책 확보 | 굴착작업 작업자 안전수칙 및 정밀 계측 수행
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 부적절한 흙막이 설치 | L(1) | L(1) | 가시설 적용 형식별 적용 위치를 설계도면에 반영하여 오시공 방지 | 굴착작업 작업자 안전수칙 및 정밀 계측 수행
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 벽체 허용변위 기준 미흡 | L(1) | L(1) | 흙막이 벽체 허용변위 안전성 해석 수행 | 굴착작업 작업자 안전수칙 및 정밀 계측 수행
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이단부 상재하중 미고려 | L(1) | L(1) | 흙막이 굴착 선단부에 적용되는 교통하중, 작업하중, 진동 등을 고려하여 재반영 필요 | 굴착작업 작업자 안전수칙 준수 및 자재사양 확인 관리
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 강재 재사용 | L(1) | L(1) | 구조계산서상의 설계응력 확보를 위해 신강재 사용을 원칙으로 하도록 도면 반영 | 반입 전 후, 자재의 적정성 검수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 건설공사 안전관리비 계상 누락 | L(1) | L(1) | 공사 내역에 산업안전보건관리비와는 별개의 “건설공사 안전관리비를 계상”하여 반영 | 건설공사 안전관리비 계상 반영 및 안전관리계획 수립
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 지보공 조립 미흡 | H(4) | H(4) | 흙막이 구조검토서 작성 및 확인 | 설계도서 및 시방기준 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립식간이흙막이 미설치 | M(3) | H(4) | 높이 2m 이상 흙막이 지보공 구조검토 실시 | 조립식 간이흙막이 설치 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 현장내 반영된 흙막이 가시설의 시공순서도 누락으로 위험잠재 | L(2) | L(3) | 흙막이 가시설에 대한 시공순서도 반영하여 안전성 확보 | 흙막이 가시설 설치 시 시공순서 준수하여 안전시공
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 옹벽 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 낙하 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 흙막이 단부 안전시설 미설치 | M(3) | H(4) | 추락방지시설 설계도서 명시 | 추락사고 예방 안전시설 설치기준 준수
토목 | 터널 | 철도터널 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 부족 | M(2) | H(4) | 재사용 가설자재 사용시 주의사항 제시 | 시공전 재사용 가설자재 사용여부를 확인하고, 사용시 구조계산후 작업
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 미검토 | M(3) | H(4) | 지하수위를 고려한 흙막이 구조검토 실시 | 흙막이 계측관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 옆 | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락 방지 안전시설 미설치 | M(3) | H(4) | 조립식 간이흙막이 상부 안전난간 상세도를 설계도면에 반영 | 작업 전, 후 안전점검을 통하여 안전난간대 설치상태 확인
토목 | 터널 | 철도터널 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 띠장 | 바닥 | 거치작업 | 붕괴 | 깔림 | 보걸이 설치 미흡 | M(2) | M(3) | 보걸이 시공시 시공상태 확인 주의사항 제시 | 용접 및 볼팅상태 확인
토목 | 터널 | 철도터널 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 거치작업 | 붕괴 | 깔림 | 띠장 작업시 시공불량 | M(2) | M(3) | 가시설 도면에 우각부 띠장 접합상세 제시 | 구조물상부 파일 심기 시공상태 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이가시설 설치, 해체시 구조계산서 미반영 | L(2) | L(3) | 흙막이가시설 설치, 해체시 구조계산서 반영 | 흙막이가시설 설치, 해체시 반영된 구조계산서를 확인하고 작업 전 관리자의 확인 및 배치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 시공순서 불량에 의한 변형 등 위험잠재 | L(2) | L(3) | 흙막이 가시설 시공순서도 반영 | 흙막이 가시설 흙막이 가시설 시공순서도 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 구조검토 미실시 | H(3) | H(4) | 높이 2m 이상 흙막이지보공 구조검토 실시 및 상세도 작성 | 가설흙막이 작업 안전수칙 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 뒤 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착 순서 미준수 | M(3) | H(4) | 조립식간이흙막이작업 순서도 작성 | 흙막이가시설 안전관리수칙 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 가압장 흙막이 가시설 구조계산 누락에 의한 변형 등 위험잠재 | L(2) | L(3) | 가압장 흙막이 가시설 구조계산서 반영 | 흙막이 가시설 구조계산에 의한 시공관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | M(4) | 굴착구배 준수하여 굴착 | 굴착장소에 작업자 외 접근금지조치 및 안전 표지판 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 횡방향 지장물로 인한 흙막이가시설 미설치 | L(2) | H(4) | 횡방향 지장물 관주변에 대한 흙막이가시설 설치 및 상세도 작성 | 흙막이배면 안전시설 설치
토목 | 터널 | 철도터널 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 복공판 | 바닥 | 설치작업 | 충돌 | 교통사고 | 복공판 상부 주행차량 미끄러짐 | M(3) | M(2) | 신호등, 사거리 및 교통혼잡구간 미끄럼방지 복공판 적용 | 복공판 미끄럼방지성능 확인 및 유지관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공상세도 누락 | M(2) | H(4) | 조립식 간이 흙막이의 시공상세도를 작성하여 설계도서에 반영 | 조립식 간이 흙막이의 시공상세도를 준수하여 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 낙하 | 떨어짐(분류불능) | 작업허가제 미도입 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 지하수 유출 | M(2) | M(3) | 지하수 유입량 등 계산 후 양수기 규격 및 수량 표시 | 현장 지하수위조사 및 지하수 유출을 고려하여 설계도면에 지하수위 상승시 안전대책 표기
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이 흙막이 구조계산 누락에 의한 변형 발생 시 위험잠재 | L(2) | L(3) | 간이 흙막이 구조계산서 반영 | 간이 흙막이 구조계산에 의한 시공관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토 미실시 | M(2) | M(4) | 간이흙막이 시공순서도 작성 및 구조검토 실시 | 시공순서 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 설치.해체 시공순서도 작성 | 설치, 해체에 대한 시공 계획을 수립(시공계획서)
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 펌프장 흙막이 가시설 구조계산서 누락에 의한 위험잠재 | L(2) | L(3) | 흙막이 가시설 구조계산서 반영 | 흙막이 가시설 구조계산에 의한 시공관리 철저
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치.해체 순서 미준수로 인한 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 흙막이 설치, 해체 순서도 작성 | 작업반경 내 근로자 출입금지계획 수립
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 설치.해체 시공순서도 작성 | 설치, 해체에 대한 시공 계획을 수립(시공계획서)
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 미폐합 부분의 누수발생으로 붕괴위험 | M(3) | M(3) | Sheet-Pile 이음부 접합 상세도 작성 | SHEET PILE 연결부 도포작업 전 이물질 제거 철저
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 흙막이가시설 내부 우수배출을 위한 배수계획 수립 | 우수 유입방지 상세계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이지보공 구조검토서 미작성 | H(3) | H(4) | 높이 2M 이상 흙막이 지보공 구조검토서 및 상세도 작성 | 가설흙막이 작업 안전수칙 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 가설기자재 품질 불량 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 시공 중 재사용자재 사용시 반입 전 품질관리 철저
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 옹벽 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 구조안전성 검토 미비 | M(3) | H(4) | 흙막이 구조안전성검토 실시 | 시공 전 관계전문가의 안전성검토 및 날인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 현장내 반영된 흙막이 가시설의 시공순서도 누락으로 위험잠재 | L(2) | L(3) | 흙막이 가시설에 대한 시공순서도 반영하여 안전성 확보 | 흙막이 가시설 설치 시 시공순서도 준수하여 안전성 확보
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공불량 | M(2) | M(2) | 설계도면에 굴착공사 중 주의사항 표기 | 굴착장비 운영계획 수립하여 굴착 실시
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 계측계획 누락 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 계측계획 수립 | 현장 확인 후 필요시 추가 계측 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | SHEET PILE 흙막이가시설 시공상세도 미비 | M(2) | M(3) | SHEET PILE 흙막이가시설 시공상세도 반영 | 굴착구간 상재하중 제거 및 하중관리 철저
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 이동 | 기타 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전시설 설치 미흡 | H(4) | M(2) | 흙막이가시설 상부 안전시설 설치 관련 상세도 작성 | 흙막이가시설 상·단부 안전난간 설치 등 안전시설 설치 및 유지
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 바닥 | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립도 미준수 | M(3) | M(3) | 조립순서도 준수하여 시공 | 설계도서 준수
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_단계별 Strut 설치 및 해체 굴착계획 상세도 미작성 | M(3) | M(3) | 단계별 Strut 설치 및 해체 굴착계획 상세도 작성 | 흙막이가시설 구간 계측기 설치 및 계측관리
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_좌굴방지 스티프너 상세도 미작성 | M(2) | H(3) | 흙막이가시설 좌굴방지 스티프너 상세도 작성 | 흙막이구간 자재 반출입시 안전수칙 준수
산업환경설비 | 발전시설 |  | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 흙막이가시설 내부 우수배출을 위한 배수계획 수립 | 설계도서 준수하여 설치
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 승강설비 상세도 미작성 | L(2) | H(4) | 흙막이 가시설 승강설비 상세도 작성 | 승강설비에서 미끄러지는 것을 방지하도록 아웃트리거를 설치
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 감전 | 누전 차단기 미설치 | L(2) | L(2) | - | 양수기 점검 시 해당전로 계폐기 차단 및 누전차단기 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 단차구간 불안전 통행에 의한 근로자 추락위험 | L(2) | L(2) | 단차구간 승강설비 설치도면 반영 | 단차구간 발생 시 승강설비 설치관리 철저
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 구조검토 미실시 | H(3) | H(4) | 높이 2m 이상 흙막이지보공 구조검토 실시 | 가설흙막이 작업 안전수칙 작성 및 준수
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 부적절한 흙막이 설치 | M(2) | H(4) | 가시설 적용 순서도 설계도면에 반영하여 오시공 방지 | 굴착작업 작업자 안전수칙 및 정밀 계측 수행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이 흙막이 구조계산 누락에 의한 변형 발생 시 위험잠재 | L(2) | L(3) | 간이 흙막이 구조검토서 반영 | 간이 흙막이 구조계산에 의한 시공관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 불량 가설 기자재 재사용 | M(2) | M(2) | 가시설 자재 현장반입 안전대책 수립 | 재사용 가설 기자재 사용 시 보정계수 및 시공 전 준수사항 숙지
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 고소 | 용접작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 띠장 상부 안전대 부착설비 설치 | 안전대 사용지침 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 보걸이 설치 미흡 | M(2) | M(3) | 보걸이 시공시 시공상태 확인 주의사항 제시 | 보걸이 용접 및 볼팅상태 확인
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 바닥 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전성 부족 | M(2) | H(4) | 제거식 앵커 해체시 가시설 구조안전성 검토 | 앵커 제거 단계 시기 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측관리 미흡 | L(2) | H(4) | 흙막이 가시설 주변에 계측기 설치 계획을 설계도면에 반영 | 계측값이 기준치 이상의 허용범위를 초과할 경우에 대비한 긴급조치계획 수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 추진구간 흙막이 가시설 구조안전성검토 누락 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 구조안전성검토 실시 | 흙막이 가시설 시공시 안전수칙 준수 및 관리자 감독
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 및 지하수 유입으로 흙막이 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 배수계획 수립 | 분전반, 가설전선 등 가설전기 사용에 대한 안전관리 계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 흙막이 가시설 상부 안전시설물 설치 미흡 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 상부 근접 시공시 안전난간 설치하도록 설계도면 반영 | 흙막이 가시설 상부 안전난간 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 굴착 단부 안전시설 설치미흡 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 상·단부에 안전난간 설치 등 안전시설 설치 반영 | 흙막이 단부 등 근로자가 떨어질 위험이 있는 장소에는 안전난간등 방호시설 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립식 간이 흙막이 가시설 설치 형식 부적정 | L(2) | H(4) | 간이흙막이 형식별 설치위치 도면 표기 하여 오시공 방지 | 간이흙막이 형식별 설치위치 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 조절식 간이흙막이가시설 시공상세도 미비 | M(2) | M(3) | 조절식 간이흙막이가시설 시공상세도 반영 | 굴착구간 상재하중 제거 및 하중관리 철저
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 앞 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 설치 및 해체 순서 미준수 | L(2) | H(4) | 흙막이 가시설 설치 및 해체 순서도를 설계도서에 반영 | 연약지반 작업 금지 및 운반경로상 접근금지 조치(신호수 배치)
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립식간이흙막이 구조계산서 미비 | M(2) | M(3) | 조립식간이흙막이 구조계산서 및 지반조사보고서 반영 | 굴착구간 상재하중 제거 및 하중관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조 검토 미준수 | L(2) | H(4) | 흙막이 가시설 구조계산 및 시공순서도 작성 | 흙막이지보공 설치.해체시 안전담당자를 배치하고 지반침하,부재변형 수시점검
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 말단부 안식각부족 | L(2) | H(4) | 간이흙막이 상세도에 흙막이 단부 안전시설 설치내용 추가 | 굴착 말단부 안식각 확보 및 일일 작업구간 외 터파기 연장 확대
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | H-PILE 흙막이 구조계산서 미비 | M(2) | M(3) | H-PILE 흙막이 구조계산서 및 지반조서 보고서 반영 | 굴착구간 상재하중 제거 및 하중관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 가설재품질불량 | L(2) | H(4) | 재사용 가설 기자재 사용 시 점검. 확인 사항과 안전관리 지침을 공사시방서에 명기 | 재 사용 가설재 사용지침 준수하여 사용
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이가시설 계측계획 미비 | M(2) | M(3) | 흙막이가시설 계측계획을 시방서에 반영 | 굴착구간 상재하중 제거 및 하중관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 안전성 부족 | M(2) | H(4) | 흙막이 구조 안 전성검토 | 흙막이 주변 장비 작업 통제
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 추진 및 도달구간의 ENTRANCE 가시설 상세도 누락으로 위험잠재 | L(2) | L(3) | ENTRANCE 상세도 반영 | 건설기계와 근로자 충돌위험 / 작업반경 통제 및 신호수 배치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | H-PILE 흙막이가시설 시공상세도 미비 | M(2) | M(3) | H-PILE 흙막이가시설 시공상세도 반영 | 굴착구간 상재하중 제거 및 하중관리 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이 흙막이 구조안전성 검토 누락에 의한 붕괴위험 | L(2) | L(3) | 흙막이 가시설에 대한 구조계산을 반영하여 안전성 확보 | 굴착구간 상재하중 증가에 의한 붕괴위험 / 상재하중 제거 및 하중관리 철저
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착 시 지하수 유출 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 배면 차수그라우팅 시공 | 지하수위 배수능력을 고려하여 양수펌프 추가 설치
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 지보공 미설치, 지반조건 미반영, 설치순서 미준수 | H(4) | M(2) | 구조검토를 수행하여 가시설 구조물의 안전성 확보 | 설계, 시공 등의 준수 사항 확인, 시공전 구조 검토를 실시하여 안전성확보
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 현장내 반영된 흙막이 가시설의 시공순서도 누락으로 위험잠재 | L(1) | L(2) | 흙막이 가시설의 오시공을 방지 위한 상세도 반영 | 시공자 임의 시공에 의한 위험성을 예방하기 위하여 흙막이 가시설의 시공순서도 확인하여 시공순서 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 쉬트파일 팽창지수재 설치누락 | M(3) | M(3) | 쉬트파일 팽창지수재 설치상세도 작성하여 반영 | 쉬트파일 시공 시 안전수칙을 준수하여 위험요소 제거
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 안전시설 상세도 미작성 | M(3) | H(4) | 안전시설 설치도면 작성 | 개인 보호구 착용, 안전설비 설치
토목 | 교량 | 복개구조물 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 가설재 사용시 부식 및 변형에 의한 붕괴 | M(3) | M(3) | 재사용 가설재 사용시 유의사항을 도면에 반영 | 가시설 등 중량물 인양시 인양로프 파단위험 / 줄걸이 검사 및 작업계획 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 부적절한 흙막이 설치 | M(2) | H(4) | 가시설 적용 순서도 설계도면에 반영하여 오시공 방지 | 굴착작업 작업자 안전수칙 및 정밀 계측 수행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 횡단 지장물 저촉으로 인한 흙막이 미설치 | M(2) | H(3) | 지장물 저촉구간 하부 토류판, 마대 등의 대체시공 방안 검토 | 굴착작업 작업자 안전수칙 및 정밀 계측 수행
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 물체에 맞음 | 차수관리미흡 | M(3) | M(3) | 시트파일 팽창지수재 설치 상세도 도면 표기 (팽창 지수재 사양 표기 및이음상세 도면반영) | 지수재 자재사양 확인 관리
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 건설공사 안전관리비 계상 누락 | M(3) | M(3) | 공사 내역에 산업안전보건관리비와는 별개의 “건설공사 안전관리비를 계상”하여 반영 | 건설공사 안전관리비 계상 반영 및 안전관리계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측관리미흡 | M(3) | M(3) | 가설 흙막이의 계측계획 및 계측 배치도 상세 수립 반영 | 반입 전 후, 자재의 적정성 검수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 파열,파단 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 이동통로 배치계획 미흡 | M(2) | M(3) | 가설계단 및 승강기 설치에 대한 도면 추가 반영 | 이동통로 지지력 구조안전성 검토 및 자재사양 확인
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_흙막이가시설 안전성 검토 시 감소계수 및 상재하중 미반영 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 안전성 검토 시 감소계수 및 상재하중 반영 | 흙막이가시설 굴착저면 이동통로 및 단부 안전난간 설치
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(3) | M(3) | 1회 굴착깊이를 도면에 표시하여 시공 중 과굴착 예방 | 설계도서 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 거치작업 | 기타 | 깔림 | 재사용 가설재 사용 시 위험잠재 | L(1) | L(2) | 재사용 가설재 사용시 유의사항 설계도서 반영 | 재사용 가설재료 반입 시 부식, 변형 및 열손상등에 의한 가설재료 여부 검수 후 설치
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 흙막이가시설 내부 우수배출을 위한 배수계획 수립 | 우수 유입방지 상세계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 흙막이 버팀대 설치작업 중 근로자 추락위험 | M(3) | M(4) | 근로자 추락방지를 위한 안전대걸이시설 설치 상세도 작성 | 개인보호구 착용 관리 및 안전교육 실시계획 수립 필요
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전대 부착설비 미설치 | M(3) | M(3) | 안전대 부착설비 설계도서 반영 | 안전대 부착설비 사전 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설에 대한 계측기 설치관리 미흡에 의한 위험잠재 | L(2) | L(2) | 흙막이 가시설 도면에 지하수위계 등 계측기 위치표기 | 위험구간 계측기 설치 관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 흙막이 가시설 이동수단 미설치 | M(3) | M(3) | 조립식 간이흙막이 상부에서 굴착저면까지 이동수단 상세도 작성 | 작업 전 지상에서 하부굴착면까지 통행할 수 있는 안전통로 계획수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 지붕 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 해체단계 고려한 구조계산 미흡 | M(3) | M(3) | 지보재 해체 단계를 포함한 흙막이 가시설 구조계산 설계도서 반영 | 설치 및 해체 순서도 준수하여 작업계획 수립 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 토압 불균형 | M(3) | M(3) | 굴착 및 흙막이 설치 순서도 제공 및 굴착순서 준수 지침 제시 | 굴착작업 표준안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 띠장 연결부 보걸이 지지력 부족 | M(2) | H(4) | 가시설 보걸이 형상을 앵글 부재 로 변경하여 보걸이 지지력 증대 | 시공계획서상 안정성 확인 철저
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | M(3) | 토류판 설치 상세도 작성 | 흙막이가시설 설치 및 해체 작업 시 도면 준수
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 없음 | 기타 | 안전관리 미흡 | L(2) | M(3) | - | 안전관리 이행여부확인
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 설치 순서 미준수 | M(2) | H(4) | 가설흙막이 시공순서도 작성 | 흙막이 부재 등 중량물 인양에 대한 작업계획서 수립 및 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체순서 미준수 | M(2) | M(4) | 흙막이가시설 해체 순서도 작성 | 해체 순서에 따른 퇴메우기 순서 준수
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이 흙막이 구조계산서 미반영 | L(2) | L(3) | 간이 흙막이에 대한 구조계산을 반영하여 안전성 확보 | 간이 흙막이 구조계산 자료를 반영하여 시공 시 안전성 확보
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 사전작업허가제 미시행 | M(3) | M(3) | 위험공종 작업 착수전 작업허가 절차 준수하여 작업시행토록 도면반영 | 표준 안전 수칙 준수
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 사전작업허가제 미시행 | M(3) | M(3) | 위험공종 작업 착수전 작업허가 절차 준수하여 작업시행토록 도면반영 | 표준 안전 수칙 준수
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 건설공사 안전관리비 계상 누락 | M(3) | M(3) | 공사 내역에 산업안전보건관리비와는 별개의 “건설공사 안전관리비를 계상”하여 반영 | 건설공사 안전관리비 계상 반영 및 안전관리계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립식간이흙막이 가시설 시공상세도 누락 | H(3) | H(4) | 조립식간이흙막이가시설 시공상세도 반영 | 굴착구간 상재하중 제거 및 하중관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 건설공사 안전관리비 계상 누락 | M(3) | M(3) | 공사 내역에 산업안전보건관리비와는 별개의 “건설공사 안전관리비를 계상”하여 반영 | 건설공사 안전관리비 계상 반영 및 안전관리계획 수립
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 단부 안전난간 미설치 | M(2) | M(3) | 굴착상부에 작업자 추락 방지를 위해 안전난간 설치상세도 반영 | 반입 전 후, 자재의 적정성 검수
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 벽체 허용변위 기준 미흡 | M(3) | H(4) | 흙막이 벽체 허용변위 안전성 해석 수행 | 굴착작업 작업자 안전수칙 및 정밀 계측 수행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | SHEET PILE 흙막이 구조계산서 미비 | M(2) | M(3) | SHEET PILE 흙막이 구조계산서 및 지반조서 보고서 반영 | 굴착구간 상재하중 제거 및 하중관리 철저
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_흙막이가시설 설치 및 해체순서도 미작성 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 설치 및 해체순서도 작성 | H-BEAM 적재 계획 수립
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전대 부착설비 미설치 | H(3) | H(4) | 띠장 안전대 부착설비 상세도 작성 | 흙막이 가시설 안전대부착설비 등 설치지침 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이 흙막이 구조계산서 미반영 | L(2) | L(3) | 간이 흙막이에 대한 구조계산을 반영하여 안전성 확보 | 간이 흙막이 구조계산 자료를 반영하여 시공 시 안전성 확보
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 시공 순서도 누락에 의한 오시공 | L(2) | L(2) | 흙막이 가시설에 대한 시공순서도 반영하여 안전성 확보 | 흙막이 가시설 시공 순서도를 준수하여 오시공 예방
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 반출작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 상부 하중증가 | M(2) | H(4) | 흙막이 상부 허용 하중값 표기 | 장비중량 및 토사량 등 검토하여 작업 순서 확인
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 이동 | 붕괴 | 기타 | 흙막이 내부 우수 유입 | L(2) | H(4) | 우천 대비 흙막이 내부 양수기 설치 상세도를 설계도면에 반영 | 해당 지역 시간당 최대 강수량 고려하여 양수기 배치 계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 설치불량 | M(3) | H(4) | 간이 흙막이 시 공순서도 작성 | 간이 흙막이 설치 시 장비 신호수 배 치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공순서도 미작성 | M(2) | H(4) | 시공순서도 작성 및 도면표기 | 설계도서 및 시공순서 준수하여 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 흙막이가시설 내부 우수배출을 위한 배수계획 수립 | 우수 유입방지 상세계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 계측계획 미비 | H(3) | H(4) | 흙막이가시설 계측계획을 시방서에 반영 | 굴착구간 상재하중 제거 및 하중관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공순서불량 | L(2) | H(4) | 가시설 구조계산서와 설계도면(시공순서도) 작성 | 시공순서도에 준하여 굴착 및 지보공 설치 교육실시/작업지휘자배치
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 강재 품질 미흡 | M(3) | H(4) | 부득이하게 재사용강재를 사용할 경우에는 시험을 통해 강재상태를 판정하여 가시설 설계를 재검토하도록 제시 | 강재 품질 기준 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 현장내 반영된 흙막이 가시설의 시공순서도 누락으로 위험잠재 | L(2) | L(3) | 흙막이 가시설에 대한 시공순서도 반영하여 안전성 확보 | 흙막이 가시설에 대한 시공순서 준수하여 안전시공
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 검토 미실시 | M(3) | H(4) | 조립식 간이흙막이 구조계산서 작성 | 흙막이가시설 설치 해체순서 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | M(4) | 시공순서도 작성(굴착구배 포함) | 굴착 순서 준수하여 시공
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(4) | 안전난간 설치 | 수직방망 설치
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측기 미설치 | M(2) | M(3) | 흙막이가시설 설치구간 계측기를 설치할 수 있도록 설계도면에 표기 | 변위 발생 시 보강조치 반영
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 추진구간 흙막이 가시설 시공 순서도 누락에 의한 오시공 | L(2) | L(2) | 추진구간 흙막이 가시설에 대한 시공순서도 반영하여 안전성 확보 | 추진구간 흙막이 가시설 시공 순서도를 준수하여 오시공 예방
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 스티프너 설치 미흡 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 스티프터 추가 설치 | 흙막이 가시설 공사 시 안전수칙 준수로 작업자 추락 및 가시설 붕괴위험 제거
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토서 미작성 | H(3) | H(4) | 높이 2m 이상 흙막이 지보공 구조검토 실시 및 상세도 작성 | 가설흙막이 작업 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | H-Pile 흙막이 구조계산서 미비 | M(2) | M(3) | H-Pile 흙막이 구조계산서 및 지반조사보고서 반영 | 굴착구간 상재하중 제거 및 하중관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 용접작업 | 화재 | 질식 | 용접 , 절단작업중 불티가 인화성 자재에 옮겨 붙음 | L(2) | M(3) | 화재예방기준 설정 및 설계반영 | 화재예방을 위하여 인화성 물질 취급중 화기취급금지, 소화기 등 비치, 불티 비산 방지용 덮개설치, 인화성물질과 격리조치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이가시설 계측계획 미비 | M(2) | M(3) | 흙막이가시설 계측계획을 설계도서에 반영 | 굴착구간 상재하중 제거 및 하중관리 철저
토목 | 교량 | 복개구조물 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 흙막이 설치구간 안전시설 미흡으로 추락 | M(3) | M(3) | 흙막이 상단부에 안전난간 및 NOTE표기 반영 | 단부 작업 시 근로자 추락위험 / 안전난간 설치 철저
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 스티프너 미설치 | L(2) | H(4) | 어스앵커 대좌 후면 보강재 반영 | 설계도서 준수하여 설치
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | Sheet-Pile 팽창지수재 설치 누락으로 지하수 누수에 의한 붕괴 | L(2) | L(2) | Sheet-Pile 팽창지수재 설치 상세도를 작성 | Sheet-Pile 설치작업 시 팽창지수재를 준수 시공하여 지하수 누수 방지
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 건설공사 안전관리비 계상 누락 | M(3) | M(3) | 공사 내역에 산업안전보건관리비와는 별개의 “건설공사 안전관리비를 계상”하여 반영 | 건설공사 안전관리비 계상 반영 및 안전관리계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조계산에 의한 흙막이 설치·해체 순서도 누락 | M(3) | M(3) | 구조계산에 의한 흙막이 설치·해체 순서도 수립 | 시공순서에 따른 안전작업계획 수립
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 바닥 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 가시설 제거식 앵커 임의 제거 | M(2) | M(3) | 제거식 앵커 해체시 안정성 검토를 통한 제거시기 적정성 검토 | 앵커 시공관리 철저
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 설치.해체 단계별 1회 굴착깊이 도면 반영 | 설치, 해체에 대한 시공 계획을 수립(시공계획서)
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이가시설 구조계산서 미작성 | M(3) | H(4) | 흙막이가시설 구조계산서 작성 | 흙막이가시설 설치 및 해체순서 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 물체에 맞음 | 보걸이 설치 미흡 | M(2) | M(3) | 보걸이 시공시 시공상태 확인 주의사항 제시 | 보걸이 용접 및 볼팅상태 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 지하 출입을 위한 가설계단, 사다리 등 이동로 설치 미흡 | L(2) | M(3) | 흙막이 벽체 가설계단 설치 | 가설계단 및 안전난간 유지관리 / 굴착단계별 이동 재설치 시 확인·감독 철저
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 감전 | 누전 차단기 미설치 | L(2) | L(2) | - | 양수기 점검 시 해당전로 계폐기 차단 및 누전차단기 설치
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 바닥 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 가시설 설치해체시 부주의 | L(2) | M(3) | 가시설 시공순서도 제시 | 지보재 시공 및 해체순서 확인 및 작업자 교육
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 기타 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 안전 난간대 미설치로 추락발생 | M(3) | M(3) | 가시설 상부 안전시설 설치 내용 설계 반영 | 가시설 굴착과 동시 상부 안전시설 설치 및 신호수 배치
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 부적절한 흙막이 설치 | M(2) | H(4) | 가시설 적용 형식별 적용 위치를 설계도면에 반영하여 오시공 방지 | 굴착작업 작업자 안전수칙 및 정밀 계측 수행
산업환경설비 | 환경시설 | 환경오염방지시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이지보공 구조검토서 미작성 | H(3) | H(4) | 높이 2M 이상 흙막이 지보공 구조검토서 및 상세도 작성 | 가설흙막이 작업 안전수칙 작성 및 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 보걸이 설치 미흡 | M(2) | M(3) | 보걸이 시공시 시공상태 확인 주의사항 제시 | 보걸이 용접 및 볼팅상태 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 용접작업 | 없음 | 감전 | 접지불량 / 저항값 미확보 | M(3) | H(4) | 충전부에는 방호망 이나 절연 덮개를 설치하여 폐쇄형 외함구조로 하고 위험표지판을 설치 | 작업 시 사용지침 준수 및 주의사항을 근로자에게 교육실시
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 바닥 | 부설 및 다짐작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 측면 Pile 뽑기 후 되메움 다짐 불량 | L(2) | L(2) | 되메우기시 다짐도 등 시공상태 확인 | 다짐 시공관리 철저 및 필요시 쏘일시멘트 또는 뒷채움 고화재 적용
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전대 부착설비 미설치 | M(3) | M(3) | 안전대 부착설비 설계도서 반영 | 안전대 부착설비 사전 설치
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 떨어짐 방지 안전시설 미설치 | L(2) | H(4) | 흙막이 가시설 상부 안전난간대를 설계도면에 반영 | 스트럿 및 띠장 상부 수평구명줄 설치 및 작업시 안전대 체결
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 깔림 | 사전적업허가제 미시행 | M(3) | M(3) | 위험공종 작업 착수전 작업허가 절차 준수하여 작업 시행토록 도면반영 | 표준 안전 수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 계측기 누락에 의한 무너짐 등 위험잠재 | L(2) | L(2) | 흙막이 가시설 계측도면 반영 | 계측관리 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 지장물 간섭에 의한 흙막이 미설치로 위험잠재 | L(1) | L(2) | 지장물 간섭구산 상세도 보완 작성 | 지장물 보호공 초기 터파기(H=약1.5m) 시 지장물 여부 확인 하여 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치 미흡 | M(2) | H(4) | 강재 접합방법 및 접합상세도, 흙막이 설치 시 공상세도면 작성 | 흙막이 안전시공절 차 및 주의사항 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 구조검토 미실시로 인한 붕괴 | M(3) | M(4) | 흙막이가시설에 대한 구조안전성 확인 | 흙막이가시설 안전점검계획 수립 필요(정기안전점검 포함)
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이가시설 설치해체 순서도 미작성 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 설치 해체 순서도 작성 | 흙막이가시설 설치 및 해체순서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 깔림 | 강재 재사용 | M(3) | M(2) | 구조계산서상의 설계응력 확보를 위해 신강재 사용을 원칙으로 하도록 도면 반영 | 반입 전 후, 자재의 적정성 검수
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 토류판 강도 부족 | M(3) | H(4) | 가시설 흙막이 토류판 목재 설계 사양 (두께계산)제공 및 토류판의 응력 안정성(휨, 전단) 검토 후 도면 반영 | 굴착작업 작업자 안전수칙 준수 및 자재사양 확인 관리
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 가설재 사용시 주의사항 미흡으로 부식 또는 변형된 부재 사용 | L(2) | L(2) | 재사용 가설재 사용에 따른 유의사항 도면 명기 | 재사용 가설재 사용시 부식 또는 변형된 재료 반입금지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이 흙막이 구조검토 미흡 | M(3) | H(4) | 간이 흙막이 가시설 구조 검토 수행하여 구조 안전성 저감 대책 확보 | 굴착작업 작업자 안전수칙 및 정밀 계측 수행
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 되메우기 시 띠장 선해체 | M(2) | H(4) | 굴착되메우기 공사시 표준버팀대의 2,3단 선해체 방지를 위해 상세순서도 제시및 유의사항으로 추가 | 굴착작업 표준안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이단부 상재하중 미고려 | M(3) | H(4) | 흙막이 굴착 선단부에 적용되는 교통하중, 작업하중, 진동 등을 고려하여 재반영 필요 | 굴착작업 작업자 안전수칙 준수 및 자재사양 확인 관리
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 및 지하수 유입으로 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 배수계획 수립 | 가설전기 사용에 대한 안전관리계획 수립
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 구조검토 미실시로 인한 붕괴 | M(3) | M(4) | 흙막이가시설에 대한 구조안전성 확인 | 흙막이가시설 안전점검계획 수립 필요(정기안전점검 포함)
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 설치.해체 순서 미준수로 인한 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 흙막이 설치, 해체 순서도 작성 | 작업반경 내 근로자 출입금지계획 수립
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 시공순서도 미작성 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설의 시공 상세도를 작성, 설계도서에 반영함으로써 시공자 임의시공에 의한 붕괴위험 제거 | 흙막이 가시설 공사 시 안전수칙 준수로 작업자 추락 및 가시설 붕괴위험 제거
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 승강설비 미설치 | H(2) | M(4) | 승강설비 (안전계단) 상세도 작성 | 승강설비의 설치기준 작성 및 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 지하수 유출 | M(2) | M(3) | 지하수 유입량 등 계산 후 양수기 규격 및 수량 표시 | 현장 지하수위조사 및 지하수 유출을 고려하여 설계도면에 지하수위 상승시 안전대책 표기
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 가시설 상단부 안전시설물 미설치 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 상단 안전난간 설치토록 상세도 작성 | 안전난간 설치 규정 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 상하 이동을 위한 통로 미설치 | M(3) | M(3) | 상하 이동통로 상세도 작성 | 가설계단 설치기준 준수하여 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업허가제 미도입 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이 흙막이 구조검토 미흡 | M(3) | H(4) | 간이 흙막이 가시설 구조 검토 수행하여 구조 안전성 저감 대책 확보 | 굴착작업 작업자 안전수칙 및 정밀 계측 수행
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업순서 미작성 | H(3) | H(4) | 흙막이 시공 해체 순서도, 가시설 해체 작업 안전지침 작성 | 굴착 비탈면 시공지침 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이가시설 구조안전성 미확인으로 붕괴 | M(3) | M(4) | 간이흙막이 구조안전성 확인 및 설치 해체 순서도 작성 | 재사용 자재 반입 및 사용 전 확인 점검 계획 수립 필요
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측기 미설치 | M(2) | M(3) | 시공중 계측기 설치계획을 설계도서에 반영 | 흙막이 구조물 계측계획 수립 및 시행
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토 미준수 | H(4) | M(2) | 흙막이 가시설 구조계산 및 시공순서도 작성 | 작업 전 구조검토 확인 및 흙막이 지보공 설치·해체 시 안전관리자 배치 및 지반침하, 부재변형 등을 수시 점검
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | L(2) | M(3) | 안전난간 시설을 설계도면에 반영 | 흙막이가시설 상·단부 안전난간 설치 등 안전시설 설치 및 유지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 흙막이 가시설 상부 작업 중 근로자 추락위험 | L(2) | L(3) | 추락예방 방지시설 설치도면 철저 | 안전시설 설치관리 철저
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 건설공사 안전관리비 계상 누락 | M(3) | M(3) | 공사 내역에 산업안전보건관리비와는 별개의 “건설공사 안전관리비를 계상”하여 반영 | 건설공사 안전관리비 계상 반영 및 안전관리계획 수립
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 사전작업허가제 미시행 | M(3) | M(3) | 위험공종 작업 착수전 작업허가 절차 준수하여 작업시행토록 도면반영 | 표준 안전 수칙 준수
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 건설공사 안전관리비 계상 누락 | M(3) | M(3) | 공사 내역에 산업안전보건관리비와는 별개의 “건설공사 안전관리비를 계상”하여 반영 | 건설공사 안전관리비 계상 반영 및 안전관리계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 되메우기 시 띠장 선해체 | M(2) | H(4) | 굴착되메우기 공사시 표준버팀대의 2,3단 선해체 방지를 위해 상세순서도 제시및 유의사항으로 추가 | 굴착작업 표준안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 단부 안전난간 미설치 | M(2) | M(3) | 굴착상부에 작업자 추락 방지를 위해 안전난간 설치상세도 반영 | 반입 전 후, 자재의 적정성 검수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 벽체 허용변위 기준 미흡 | M(3) | H(4) | 흙막이 벽체 허용변위 안전성 해석 수행 | 굴착작업 작업자 안전수칙 및 정밀 계측 수행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 토류판 강도 부족 | M(3) | H(4) | 가시설 흙막이 토류판 목재 설계 사양 (두께계산)제공 및 토류판의 응력 안정성(휨, 전단) 검토 후 도면 반영 | 굴착작업 작업자 안전수칙 준수 및 자재사양 확인 관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 물체에 맞음 | 차수관리미흡 | M(3) | M(3) | 시트파일 팽창지수재 설치 상세도 도면 표기 (팽창 지수재 사양 표기 및이음상세 도면반영) | 지수재 자재사양 확인 관리
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이 흙막이 구조검토 미흡 | M(3) | H(4) | 간이 흙막이 가시설 구조 검토 수행하여 구조 안전성 저감 대책 확보 | 굴착작업 작업자 안전수칙 및 정밀 계측 수행
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 횡단 지장물 저촉으로 인한 흙막이 미설치 | M(2) | H(3) | 지장물 저촉구간 하부 토류판, 마대 등의 대체시공 방안 검토 | 굴착작업 작업자 안전수칙 및 정밀 계측 수행
토목 | 교량 | 복개구조물 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 구조계산서 누락으로 붕괴 | M(3) | M(3) | 흙막이 구조계산서를 설계도서에 반영 | 흙막이 가시설 시공순서 준수
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 토압 불균형 | M(3) | M(3) | 굴착 및 흙막이 설치 순서도 제공 및 굴착순서 준수 지침 제시 | 굴착작업 표준안전수칙 준수
토목 | 교량 | 복개구조물 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 확인 및 점검작업 | 붕괴 | 깔림 | 건설공사 안전관리비 계상 누락 | M(3) | M(3) | 건설기술진흥법에 의거한 안전관리비 계상 | 공사전 안전점검 계획 수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이흙막이 구조 안전성 검토 누락에 의한 붕괴위험 | L(2) | L(3) | 흙막이 가시설에 대한 구조계산을 반영하여 안전성 확보 | 굴착구간 상재하중 증가에 의한 붕괴위험 / 상재하중 제거 및 하중관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 설치위치 임의 지정 | M(3) | M(3) | 간이흙막이 형식별 설치 위치를 도면에 표기 | 관로 매설시 굴착작업 및 간이 흙막이 시공순서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이흙막이 설치 시 지장물 통과구간 미설치 | M(3) | M(3) | 지장물 파손 방지하도록 지장물 통과구간 시공계획을 설계도면에 반영 | 굴착시 유관기관 협조하여 안전한 굴착 시행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전관리비 미계상 | M(3) | H(4) | 건설기술진흥법 시행규칙 제60조에 의거하여 건설공사 안전관리에 필요한 비용을 계상함 | 안전관리비 산정이 적정한지 검토하고 해당 목적에만 사용하도록 관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 사전작업허가제 미시행 | M(3) | M(3) | 위험공종 작업 착수전 작업허가 절차 준수하여 작업시행토록 도면반영 | 표준 안전 수칙 준수
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 깔림 | 강재 재사용 | M(3) | M(2) | 구조계산서상의 설계응력 확보를 위해 신강재 사용을 원칙으로 하도록 도면 반영 | 반입 전 후, 자재의 적정성 검수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 흙막이가시설 내부 이동통로 누락 | M(2) | H(4) | 사다리, 가설계단 등 설치하여 이동하도록 반영 | 이동식 사다리 고정조치 등 작업방법 준수, 가설계단 설치상태 점검, 정기점검
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 바닥 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 가시설 제거식 앵커 임의 제거 | L(2) | M(3) | 제거식 앵커 해체시 안정성 검토를 통한 제거시기 적정성 검토 | 앵커 시공관리 철저
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 건설공사 안전관리비 계상 누락 | M(3) | M(3) | 공사 내역에 산업안전보건관리비와는 별개의 “건설공사 안전관리비를 계상”하여 반영 | 건설공사 안전관리비 계상 반영 및 안전관리계획 수립
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립상세 미작성 | H(3) | H(4) | 가설흙막이 조립 상세도 작성 | 가설흙막이 시공지침 작성 및 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 강재 품질 미흡 | M(3) | H(4) | 부득이하게 재사용강재를 사용할 경우에는 시험을 통해 강재상태를 판정하여 가시설 설계를 재검토하도록 제시 | 강재 품질 기준 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 바닥 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 가시설 설치해체시 부주의 | M(2) | M(3) | 구조물 타설 및 가시설 해체 시공순서도 제시 | 지보재 시공 및 해체순서 확인 및 작업자 교육
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 시공순서 미준수 | M(3) | H(4) | 흙막이가시설 구조안전성 검토에 따른 설치,해체 시공순서도 작성 | 흙막이 설치해체 순서 준수 확인 점검 계획 수립 필요
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지반 이상변위 발생 | L(2) | M(3) | 가시설 수시점검 및 계측관리 철저로 이상변위 발생 대처방안 수립 | 가시설 현장점검 및 계측
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 안전성 부족 | M(3) | M(4) | 흙막이 구조안전성 검토 | 재사용 가설재 사용시 반영하여 구조검토 재실시
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측 관리 방안 미수립 | H(2) | M(4) | 계측기 설치 및 계측관리방안 수립 | 계측기 보호조치 및 계측기준 준수 철저
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조 안정성 미검토 | L(2) | M(3) | 흙막이 구조검토하여 반영 | 흙막이가시설 설치 및 해체 작업 시 도면 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 흙막이 가시설 상부 안전난간 시공상세도 미작성 | M(2) | H(4) | 흙막이 가시설 상부 안전난간 시공상세도 작성 | 안전난간 설치 시 설치규정 준수로 작업자 추락위험 제거
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 횡단 지장물 저촉으로 인한 흙막이 미설치 | M(2) | M(3) | 지장물 저촉구간 하부 토류판, 마대 등의 대체시공 방안 검토 | 굴착작업 작업자 안전수칙 및 정밀 계측 수행
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | L(2) | H(4) | 굴착하부 우수량 검토 집수정 위치 및 양수량검토 양수기 제원 표기 | 공사중 배수로 설치 및 양수작업준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 보걸이 설치 미흡 | M(2) | M(3) | 보걸이 시공시 시공상태 확인 주의사항 제시 | 보걸이 용접 및 볼팅상태 확인
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 바닥 | 부설 및 다짐작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 측면 Pile 뽑기 후 되메움 다짐 불량 | M(2) | L(2) | 되메우기시 다짐도 등 시공상태 확인 | 다짐 시공관리 철저 및 필요시 쏘일시멘트 또는 뒷채움 고화재 적용
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 파열,파단 | 깔림 | 과굴착에 의한 엄지말뚝 수동영역 부족 | M(2) | H(4) | 단계별 굴착시 적정 굴착심도 유지 및 과굴착 금지 | 소단높이 시공상태 확인
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_Sheet Pile 연결부 차수제 미설치 | M(2) | H(3) | Sheet Pile 차수제 설치 | 배수펌프 소요대수 및 용량을 산정하여 배수계획 수립
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전성 미계산 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 안전성 확인 | 흙막이공사 안전보건작업에 관한 기술지침 준수
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 강재 허용응력 부족 | L(2) | M(3) | - | 허용응력 확보 및 신강재 사용
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 지하 | 용접작업 | 화재 | 화상 | 용접시 불티 비산 | M(3) | M(2) | 용접 작업 시 소화설비 비치 및 산업안전보건에 관한 규칙에 준해 화재 감시자를 지정 배치토록 설계도서에 반영 | 시공계획서 수립시 해당 감시자 적정성 확인 및 배치계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 안전대 부착설비 미조치 | M(2) | M(3) | Wale 상부에 안전대 설비(로프)를 Wale 설치 시 마다 설치하여 추락 재해 예방 | 굴착작업 표준안전수칙 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 폭발 | 화상 | 굴착 및 천공시 지하매설물 현황 미확인 | M(2) | M(3) | 굴착전 지하매설물 여부 및 기존구조물에 대한 충분한 사전조사 실시 | 시공전 지하매설물 파악
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 구조계산서 미비 | M(2) | M(3) | 흙막이 구조계산서 및 지반조서 보고서 반영 | 굴착구간 상재하중 제거 및 하중관리 철저
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 흙막이 가시설 근로자 승강설비 설치 누락 | M(2) | H(4) | 흙막이 가시설 승강설비 설치를 위한 시공상세도를 작성, 반영 | 사다리 설치 시 사용 안전수칙 준수로 사다리의 전도에 의한 근로자의 추락위험 제거
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 구조계산서 누락에 의한 위험잠재 | L(2) | L(3) | 조립식 간이 흙막이 가시설에 대한 구조계산을 반영하여 안전성 확보 | 조립식 간이 흙막이 가시설 설치기준 준수하여 안전시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 추진공사 상부도로 계측기 누락에 의한 위험잠재 | L(2) | L(2) | 추진구간 상부도로 지표침하계 추가 반영 | 침하 위험구간 지표침하계 설치관리 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 수직도 오차로 인한 지하수 누수 등 | M(2) | M(3) | Sheet-Pile 공법 폐합 보강, 그라우팅, 팽창지수제 설치 상세도 반영 | Sheet-Pile 지하수 누수 방지를 위함 이음 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 파열,파단 | 깔림 | 재사용 가설재 사용 시 부식 및 변형에 의한 위험잠재 | L(2) | L(2) | 재사용 가설재 사용 시 부식 또는 변형된 재료 반입금지 사항 도면 반영 | 재사용 가설재 사용 시 부식 또는 변형된 재료 반입금지 조치 실시
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 띠장 연결부 보걸이 지지력 부족 | M(2) | H(4) | 가시설 보걸이 형상을 앵글 부재 로 변경하여 보걸이 지지력 증대 | 시공계획서상 안정성 확인 철저
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지반 이상변위 발생 | M(2) | M(3) | 가시설 수시점검 및 계측관리 철저로 이상변위 발생 대처방안 수립 | 가시설 현장점검 및 계측
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 구조안전성 미확인으로 인한 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 흙막이가시설 구조계산서 및 설치, 해체 순서도 작성 | 흙막이 설치 해체 순서 준수 및 정기 점검 실시 계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_흙막이가시설 안전성 검토 시 재사용계수 미반영 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 안전성 검토시 재사용계수 반영 | Sheet Pile 하역 및 적재계획 수립
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 강재 품질 미흡 | M(3) | H(4) | 부득이하게 재사용강재를 사용할 경우에는 시험을 통해 강재상태를 판정하여 가시설 설계를 재검토하도록 제시 | 강재 품질 기준 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 가설기자재 품질 시험 미실시 | M(2) | M(3) | 재사용 가설 기자재 품질관리 계획을설계 도서에 명기 | 자재 설치전 품질관리 기준 확인 및 이상여부 확인 철저
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 화재 | 화상 | 굴착 및 천공시 지하매설물 현황 미확인 | M(2) | M(3) | 굴착전 지하매설물 여부 및 기존구조물에 대한 충분한 사전조사 실시 | 시공전 지하매설물 파악
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | L(2) | M(3) | 안전난간 시설을 설계도면에 반영 | 흙막이가시설 상·단부 안전난간 설치 등 안전시설 설치 및 유지
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 미만) | 흙막이 띠장 시공 시 안전대 부착 설비 시공상세도 미작성 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 띠장 안전대 부착 설비설치를 위한 시공상세도 작성 | 흙막이 가시설 공사 시 안전수칙 준수로 작업자 추락 및 가시설 붕괴위험 제거
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 이동 | 기타 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전시설 미흡 | H(4) | M(2) | 굴착저면에서 지면으로 안전하게 이동할 수 있는 승강설비 반영 | 굴착저면에서 지면으로 안전하게 이동할 수 있는 승강설비 설치 및 유지
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이가시설 상세도 미작성 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 상세도 작성 | 흙막이가시설 설치 및 해체순서 준수
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 안전대 부착설비 미조치 | M(2) | M(3) | Wale 상부에 안전대 설비(로프)를 Wale 설치 시 마다 설치하여 추락 재해 예방 | 굴착작업 표준안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 물체에 맞음 | 지하 매설 지장물 구간 흙막이 설치 부적정으로 토사 유실 | L(2) | H(4) | 토류판 등으로 대체공법 검토 시행 | 지장물 보호조치 수립 및 현장여건 변경 시 발주청협의 및 재검토실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 안전난간 승 강계단 등 이동 안전통로 미확보 | M(2) | H(4) | 흙막이 상단부안 전난간 및 승강 계단 설치 상세도 작성 | 안전난간 및 승강 계단 설치작업자 떨어짐 방지조치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이가시설 시공상세도 미비 | M(2) | M(3) | 흙막이가시설 시공상세도 반영 | 굴착구간 상재하중 제거 및 하중관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 근로자 임의 설치 | H(4) | M(3) | 흙막이 설치 및 해체시의 시공순서도 작성 | 설계도면 내 설치·해체순서도에 따라 안전한 시공 수행
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 흙막이가시설 내부 우수배출을 위한 배수계획 수립 | 우수 유입방지 상세계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 시공순서 오류에 의한 오시공 시 위험잠재 | L(2) | L(2) | 흙막이 가시설 시공순서도 반영 | 흙막이 가시설 시공순서도에 의한 시공관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이지보공 구조검토서 미작성 | H(3) | H(4) | 높이 2M 이상 흙막이 지보공 구조검토서 및 상세도 작성 | 가설흙막이 작업 안전수칙 작성 및 준수
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 사전작업허가제 미시행 | M(3) | M(3) | 위험공종 작업 착수전 작업허가 절차 준수하여 작업시행토록 도면반영 | 표준 안전 수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 안전대 부착 설비 미설치 | M(2) | H(4) | 안전대 고정을 위한 안전대 부 착설비위치와 부 착설비 상세도 작성 | 작업자에게 그네식 안전대 지급 및 구 명줄 2인 이상 안 전대 걸기 금지
건축 | 건축물 | 업무시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 설치/ 해체 순서도 미작성 | L(2) | M(3) | 흙막이 가시설 설치/해체 순서도 작성 | 흙막이가시설 설치 및 해체 작업 시 도면 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 흙막이 가시설 사다리식 통로 미설치 | M(3) | M(3) | 간이흙막이 사다리식 통로 상세도 작성 | 시공 시 근로자 이동통로 사전계획하여 설치
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(4) | 안전난간 설치 | 수직방망 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 임의 설치 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 시공순서도 작성 | 설치 전 안전준수사항 숙지 후 작업 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공순서도 미작성 | L(2) | H(4) | 조립식 간이흙막이 시공순서도 작성 | 흙막이가시설 설치해체순서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 지장물 보호공 와이프로프 파단 | M(3) | M(3) | 추락방지시설 설계도서 반영 | 추락방지시설 설치시 안전모착용
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 임의 설치 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 시공순서도 작성 | 설치 전 안전준수사항 숙지 후 작업 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 탈락 | 깔림 | 간이 흙막이 구간 지장물 저촉으로 하부판넬 미 설치에 의한 붕괴위험 | L(2) | L(2) | 지장물 간섭구간에 대한 흙막이 가시설 보강도면 반영 | 지장물 간섭구간 흙막이 보강조치 실시하여 안전작업
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 검토 미실시 | L(2) | H(4) | 조절식 간이 흙막이 구조검토 진행 | 흙막이 가시설 설치 및 해체순서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 구조계산서 누락에 의한 위험잠재 | L(2) | L(3) | 조립식 간이 흙막이 가시설에 대한 구조계산을 반영하여 안전성 확보 | 흙막이 가시설 설치 시 안전기준 준수하여 안전시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 되메우기 시 다짐불량 | M(2) | M(3) | 되메우기시 유의사항을 NOTE 표기 | H-Pile 뽑은 후 되메우기 시공 시 상태를 확인
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | L(2) | M(3) | 옹벽벽체 조립 시 비계 설치, 구조안전성 검토 및 조립상세도 작성 | 비계설치 시 띠장, 기둥 간격 및 안전 난간 등 설치기준 준수 철저
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 토류판 설치 시 과굴착 | M(3) | M(3) | 토류판 설치에 대한 상세도 작성 | 굴착 후 신속하고 흙막이판 사이에 틈새가 발생하지 않도록 설치, 40mm 이상 걸침길이 확보
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 고소 | 용접작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 띠장 상부 안전대 부착설비 설치 | 안전대 사용지침 준수
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 기타 | 감전 | 차수대책미흡 | M(3) | M(3) | 가시설 굴착면 차수를 위한 쉬트파일 및 차수보강그라우팅 도면 작성 | 착공전 지하수위 검측 후 시공 착수 및 설계와 지하수위 상이한 경우 공사 중지 후 조치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 기타 | 기타 | 건설기술진흥법 상 안전관리비 미계상 | M(3) | M(3) | 건설기술진흥법에 의한 안전관리비 계상 | 안전관리비 사용 적절한지 확인 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설의 시공순서도 누락으로 위험잠재 | L(2) | L(2) | 흙막이 가시설에 대한 시공순서도 반영하여 안전성 확보 | 사전조사 및 작업계획서 작성 / 건설기계 전도방지등의 계획 수립
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 가시설 상단부 안전난간 미설치 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 상부 안전난간 설치 상세도 작성 | 흙막이 단부는 근로자 추락방지를 위해 안전난간 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이지보공 구조검토서 미작성 | H(3) | H(4) | 높이 2M 이상 흙막이 지보공 구조검토서 및 상세도 작성 | 가설흙막이 작업 안전수칙 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 자재 사용 | M(2) | M(3) | 없음 | 재사용 자재 품질관리계획 수립 및 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 가설재 사용시 주의사항 미반영 | L(2) | L(2) | 재사용 가설재 사용에 따른 유의사항 도면 명기 | 재사용 가설재 사용시 부식 또는 변형된 재료 반입금지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_간이흙막이 설치해체 순서 미작성 | L(2) | H(4) | 간이흙막이 설치해체 순서 작성 | 지장물 횡단구간 간이흙막이 설치계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 항타기 전도 예방조치 미흡 | M(2) | M(3) | 장비 이동 및 항타 작업시 지반침하로 인한 전도를 방지하기 위한 조치계획 수립 | 조치계획 준수 및 작업지휘자 배치하여 안전관리 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 흙막이 가시설 등 굴착구간 상부 추락시설 방지 미흡 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 등 굴착구간 상단부 안전난간 설치 위한 상세도 반영 | 안전난간 설치규정 준수
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전성검토 미흡 | M(2) | H(4) | 흙막이 가시설 형식에 따른 구조안전성 검토 실시 | 가시설 설치 및 해체 순서 준수
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 자재 사용 | M(2) | M(3) | 없음 | 재사용 자재 품질관리계획 수립 및 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조계산서 누락 | L(2) | M(3) | 가시설 구조검토를 설계도서에 반영하여 안전성 확보 | 간이흙막이 시공 시 안전규정 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 추진구간 흙막이 가시설 구조안전성검토 누락 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 구조안전성검토 실시 | 흙막이 가시설 시공시 안전수칙 준수 및 관리자 감독
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 시공 순서도 누락에 의한 오시공 | L(2) | L(2) | 흙막이 가시설에 대한 시공순서도 반영하여 안전성 확보 | 흙막이 가시설 시공 순서도를 준수하여 오시공 예방
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 앞 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 설치 및 해체순서도 미흡 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 설치 및 해체순서도 작성 | 굴착작업 작업자 안전수칙 및 정밀계측 수행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 연결부 설치 기준 미준수로 무너짐 발생 | M(2) | M(3) | 가시설 코너 쉬트파일 연결 설치 도면 반영 | 연결부 앵글 규격 및 용접기준 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전난간대 미설치 | M(2) | H(4) | 터파기 단부 안전난간대 설치 | 터파기 상부 토사유실 방지대책 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 구조안전성검토 누락 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설에 대한 구조안전성검토 반영 | 가시설 설치 및 해체 시 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 강관압입 공법 시공순서도 누락으로 인한 붕괴 위험 | M(2) | H(4) | 강관압입 공법 시공순서도 작성 | 추진구간 시공시 계측계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 상하 이동위한 이동통로 미설치 | M(3) | M(3) | 이동통로 상세도 작성 | 안전시설 유지관리
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | L(2) | H(4) | 굴착하부 우수량 검토 집수정 위치 및 양수량검토 양수기 제원 표기 | 공사중 배수로 설치 및 양수작업준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 기타 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 작업자 접근시설 미비로 추락발생 | M(3) | M(2) | 흙막이 굴착후 작업자 이동통로 설치 도면에 반영 | 가시설 시공 후 이동통로 설치 및 사용전 변형 등 이상유무 확인
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조계산서 미작성 | L(2) | H(4) | 조절식 가설흙막이 구조계산서 작성 | 흙막이가시설 설치 및 해체순서 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 흙막이 가시설 설치및 해체시 안전대 걸이시설 누락 | L(2) | M(4) | 띠장 상부 1.5M 높이구간 안전대 걸이시설 도면 반영 | 가시설 띠장 상부에 안전대 부착설비 설치
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치해체계획 미흡 | M(3) | M(3) | 흙막이가시설 설치해체작업시 작업자 안전을 위한 설치해체순서도 작성 | 설계서에 명시된 재사용 자재 사용 주의사항 준수 시공
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 흙막이 가시설 상부 안전시설물 설치 미흡 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 상부 근접 시공시 안전난간 설치하도록 설계도면 반영 | 흙막이 가시설 상부 안전난간 설치
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 기타 | 흙막이구조검토미확인 | L(3) | M(4) | 흙막이 가시설 안전성 확인 - 구조검토서 확인 | 흙막이공사 안전보건작업에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | L(2) | M(3) | 안전난간 시설을 설계도면에 반영 | 흙막이가시설 상·단부 안전난간 설치 등 안전시설 설치 및 유지
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 지하수 유출 | M(2) | M(3) | 지하수 유입량 등 계산 후 양수기 규격 및 수량 표시 | 현장 지하수위조사 및 지하수 유출을 고려하여 설계도면에 지하수위 상승시 안전대책 표기
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 자재 사용시 설계응력 미확보 | M(3) | M(3) | 재사용 재료 사용시 안전율 고려한 구조계산 실시토록 도면에 명기 | 자재 반입시 품질관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 가시설 상세도 누락 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 상세도 작성 및 반영 | 설계도서 준수하여 흙막이 가시설 설치 및 해체
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 불량가설자재 사용 | L(2) | H(4) | 설계내역은 신자재 사용 내역으로 시공사가 재사용 가설재 반입 사용하는 경우 감리 혹은 공사감독자가 표본 선정하여 품질관리시험 진행 | 재사용 가설자재 품질관리시험 진행
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측기 미설치 | M(2) | M(3) | 흙막이가시설 설치구간 계측기를 설치할 수 있도록 설계도면에 표기 | 변위 발생 시 보강조치 반영
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 등 시공 기준 미 준수 | M(3) | M(3) | 흙막이 구조안전 검토 및 흙막이 지보공 굴착시 주의사항을 도면 표기 | 가시설 부재 변형확인 및 안전시설 설치, 과굴착 금지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 현장내 반영된 흙막이 가시설의 시공순서도 누락으로 위험잠재 | L(1) | L(2) | 흙막이 가시설의 오시공을 방지 위한 상세도 반영 | 흙막이 가시설 시공순서도 확인하여 오시공 방지
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립식 간이흙막이 구조계산서 누락 | H(3) | H(4) | 시공 전 조립식 간이흙막이 구조안전성 검토 | 조립식 간이흙막이 형식별 위치 확인
토목 | 교량 | 철도교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 뒤 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토 미흡 | M(3) | M(3) | 흙막이가시설 해체단계 구조검토 | 해체작업 순서준수 및 중량물 인양작업중 작업반경내 출입금지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 유수 및 지하수 유입으로 붕괴 | M(2) | M(3) | 인근 시추조사 자료를 통한 지하수위 확인 | 시공순서 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 흙막이 가시설 설치 시 띠장 안전대 부착설비 미비 | M(3) | M(3) | 가시설 안전대 부착설비 상세도 작성 | 띠장 설치 즉시 안전대부착설비 설치
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 설치.해체 시공순서도 작성 | 설치, 해체에 대한 시공 계획을 수립(시공계획서)
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 파열,파단 | 깔림 | 재사용 가설재 사용시 유의사항 미 명기로 위험잠재 | L(2) | L(2) | 재사용 가설재 사용시 유의사항을 설계도면에 반영 | 중량물 인양시 줄걸이 파단에 의한 낙하위험 / 낙하물 위험구간 통제 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 전도 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전난간 미설치 | M(3) | M(3) | 안전 난간시설을 설계도면에 반영 | 흙막이 가시설 상단부 안전시설 설치 및 유지
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전난간대 미설치 | M(2) | H(4) | 터파기 단부 안전난간대 설치 | 터파기 상부 토사유실 방지대책 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | L(2) | H(4) | 굴착하부 우수량 검토 집수정 위치 및 양수량검토 양수기 제원 표기 | 공사중 배수로 설치 및 양수작업준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 및 배수불량으로 무너짐 발생 | M(3) | M(2) | 집수정 및 양수기, 가배수로 계획 내용 도면 명시 | 급작스런 강우로 인한 우수 유입시 펌프가동 및 배수측구 상시 점검
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착 순서 미준수 | M(3) | H(4) | 흙막이가시설 작업 순서도 작성 | 흙막이가시설 안전관리수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 강재 사용 | M(2) | M(3) | 재사용 가설재 반입 및 사용시 유의사항, 검수방법 등을 설계도에 반영 | 재사용 가설기자재 반입시 검수방법, 품질관리 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 안전시설물 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 승강설비 미설치 | M(2) | M(3) | 승강설비 설치 기준 반영 | 승강설비 설치 및 관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측계획 누락 | M(3) | M(3) | 계측기 설치하고(지중경사계, 균열측정계, 구조물경사계 등) 주기적으로 응력 및 변형정도 측정하여 무너짐 사전 예방 | 계측기 관리 철저 및 지속적인 Face Mapping 진행
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 기타 | 감전 | 배수/양수대책미흡 | M(3) | M(3) | 가시설 유입수량 검토를 통한 펌프용량 산정 및 펌프용량, 설치위치를 명시한 굴착저면 배수/양수계획 도면 작성 | 집중호우 예상 시 배수로 및 배수펌프 상태 점검 수행
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착,지보설치지연 | M(3) | M(3) | 흙막이가시설 공사의 과굴착 및 지보설치 지연에 따른 사고 방지를 위한 안전대책과 단계별 시공순서도를 작성하였으며, 설치 및 해체시 유의사항을 도면에 NOTE 표기 | 과굴착 금지 및 지보설치 지연 방지 준수 시공
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 검토 미실시 | L(2) | H(4) | 지보재 해체 단계를 포함한 흙막이가시설 구조안전성 검토 실시 | 흙막이가시설 설치 및 해체순서 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 단계별 설치 시공 미준수로 무너짐 발생 | M(3) | M(3) | 흙막이 구조안전 검토 및 흙막이 지보공 굴착시 주의사항을 도면 표기 | 구조 검토기준에 준해 단계별 굴착 및 안전시설 설치, 과굴착 금지
건축 | 건축물 | 업무시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | M(3) | 토류판 설치 상세도 작성 | 흙막이가시설 설치 및 해체 작업 시 도면 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 자재 사용시 설계응력 미확보 | M(3) | M(3) | 재사용 재료 사용시 안전율 고려한 구조계산 실시토록 도면에 명기 | 자재 반입시 품질관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 기타 | 깔림 | 굴착저면 우수 및 지하수 배제계획 미수립 | M(3) | M(3) | 굴착구간 우수 및 지하수 배제계획 수립 | 필요시 양수기 추가 설치
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 기타 | 감전 | 차수대책미흡 | M(3) | M(3) | 가시설 굴착면 차수를 위한 쉬트파일 설치도면 작성 | 착공전 지하수위 검측 후 시공 착수 및 설계와 지하수위 상이한 경우 공사 중지 후 조치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 기타 | 기타 | 지하수위 미고려 | M(3) | H(4) | 차수를 위해 흙막이 가시설 공법을 시트파일로 변경 | 시트파일 설치시 지수재는 지하수위 +1.0m까지 시공
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | L(2) | M(3) | 옹벽벽체 조립 시 비계 설치, 구조안전성 검토 및 조립상세도 작성 | 비계설치 시 띠장, 기둥 간격 및 안전 난간 등 설치기준 준수 철저
건축 | 건축물 | 업무시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 감전 | 누전 차단기 미설치 | L(2) | L(2) | - | 양수기 점검 시 해당전로 계폐기 차단 및 누전차단기 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 낙하 | 떨어짐(분류불능) | 작업허가제 미도입 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
토목 | 교량 | 철도교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 낙하 | 떨어짐(분류불능) | 이동안전대책 미흡 | M(3) | M(3) | 작업자 이동을 위한 경사형 가설계단 설치토록 명시 | 이동 안전시설 설계사항 준수 설치 및 작업자 안전교육 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 가설흙막이 설치 및 해체 순서 미준수 | M(2) | H(4) | 흙막이 가시설에 대한 설치 및 해체 순서도 작성 | 설치 해체시 안전 수칙 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 이동 | 기타 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 작업자 이동시 안전 난간대 미설치로 작업자 추락 | M(3) | M(3) | 안전난간대 설치 도면 및 내용 설계 반영 | 안전난간대 설치로 작업자 추락방지
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 앞 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이벽의 변형, 인접지반 거동 | M(2) | H(4) | 흙막이 가시설 계측계획 수립 및 상세도 작성하여 설계에 반영 | 공사착수 전 설계 시 작성된 계획을 검토하고 현장 여건을 반영하여 상세한 계측수행 및 분석계획 작성
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 기타 | 깔림 | 굴착저면 우수 및 지하수 배제계획 미수립 | M(3) | M(3) | 굴착구간 우수 및 지하수 배제계획 수립 | 필요시 양수기 추가 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전대 부착설비 미설치 | M(3) | M(3) | 안전대 부착설비 설계도서 반영 | 안전대 부착설비 사전 설치
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | M(4) | 시공순서도 작성(굴착구배 포함) | 굴착 순서 준수하여 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 스티프너 반영 일부 누락에 의한 변형 발생 시 위험잠재 | L(1) | L(3) | 1개씩 반영되어 있는 스티프너를 2개씩 반영 | 흙막이 가시설의 예상 밖의 하중(편심하중) 등이 발생시 가시설 변형에 의한 붕괴 위험이 있으므로 상하부에 스티프너 설치
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 흙막이가시설 내부 우수배출을 위한 배수계획 수립 | 우수 유입방지 상세계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 안전성 미계산 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 안전성 확인 | 흙막이공사 안전보건작업에 관한 기술지침 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 고소 | 용접작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 띠장 상부 안전대 부착설비 설치 | 안전대 사용지침 준수
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 안전성미계산 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 안전성 확인 | 흙막이공사 안전보건작업에 관한 기술지침 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 구조안전성검토 누락 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설에 대한 구조안전성검토 반영 | 가시설 설치 및 해체 시 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 낙하 | 떨어짐(분류불능) | 작업허가제 미도입 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 임의 해체 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 해체시 붕괴 방지 방안을 설계도서 내 명기 | 흙막이 가시설 해체시 임의작업 금지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_간이흙막이가시설 안전성 미검토 | M(3) | M(3) | 간이흙막이가시설 안전성 검토 | 현장계측 및 관리기준 설정
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 앞 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측계획 누락 | M(2) | H(4) | 흙막이 가시설 계측계획을 설계도서에 반영 | 굴착공사 계측관리 기술지침 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 지장물 간섭구간 상세설계 누락 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 구간 지장물 간섭에 대한 상세도 작성 | 설계도서 준수하여 흙막이 가시설 설치 및 해체
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지하수위를 반영한 흙막이 가시설 구조검토 미실시 | M(3) | M(3) | 지하수위를 고려한 흙막이 구조 안전성검토 및 설계상세도면 작성 | 현장계측 관리 및 관리기준 설정
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이가시설 설치, 해체시 구조계산서 미반영 | L(2) | L(3) | 흙막이가시설 설치, 해체시 구조계산서 반영 | 흙막이가시설 설치, 해체시 반영된 구조계산서를 확인하고 작업 전 관리자의 확인 및 배치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전난간 및 승강설비 등 안전시설물 미비로 인한 근로자 떨어짐 위험 | M(2) | M(3) | 안전난간 및 승강설비 등 안전시설물 실시설계에 반영 | 시공 전 안전시설물 설치상태 점검 및 설치계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 파열,파단 | 깔림 | 지장물 간섭에 의한 흙막이 미설치 | M(2) | M(2) | 지장물 간섭구간 상세도 작성 | 줄파기 작업 실시
토목 | 터널 | 지하차도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 스티프너 미설치 | L(2) | H(4) | 어스앵커 대좌 후면 보강재 반영 | 설계도서 준수하여 설치
토목 | 터널 | 지하차도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 흙막이가시설 내부 우수배출을 위한 배수계획 수립 | 우수 유입방지 상세계획 수립
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 흙막이가시설 내부 우수배출을 위한 배수계획 수립 | 우수 유입방지 상세계획 수립
건축 | 건축물 | 업무시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 없음 | 기타 | 안전관리 미흡 | L(2) | M(3) | - | 안전관리 이행여부확인
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | M(4) | 굴착구배 준수하여 굴착 | 굴착배면 상부 중량물 적재 금지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공 전 안전관리계획 미수립 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 착공 전 적절한 안전관리계획 수립 및 확인 철저
토목 | 교량 | 철도교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 뒤 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토 미흡 | M(3) | M(3) | 흙막이가시설 해체단계 구조검토와 해체 및 철거 방법 시방서 명시 | 해체작업 순서준수 및 중량물 인양작업중 작업반경내 출입금지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체단계 계산누락 | M(2) | H(4) | Sheet Pile 설치 후부터 전체 구간의 해체 단계가지 구조검토 | 해체작업 시 해체계획서 작성 및 승인 후 작업
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조적 안전성 미검토 | M(2) | H(4) | 조립식 간이 흙막이 안전성 검토를 설계도서에 추가 | 조립식 간이 흙막이 형식별 설치 위치 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | M(2) | H(4) | 양수기 설치 시 강우량을 토대로 양수기의 수량을 산출하여야 함을 Note 표기 | 지하수 및 우수배제 계획 반영
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 품질 시험 미실시로 가시설 무너짐 | M(2) | M(3) | 재사용 가설 기자재 품질관리 계획을설계 도서에 명기 | 자재 설치전 품질관리 기준 확인 및 이상여부 확인 철저
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공순서 미준수 | M(2) | M(4) | 조립식 간이흙막이 시공순서도 작성 | 시공순서 준수
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 기타 | 감전 | 보일링검토미수행 | M(2) | M(3) | 간척지하차도 가시설 근입장의 보일링(사질토)에 대한 검토 수행 | 가시설 설치작업 설계사항 준수 시공
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 버팀대 재사용 및 단면감소계수 미반영 | H(3) | H(4) | 구조검토 시 재사용 및 단면감소계수 반영된 구조검토 실시 | 재사용 가설재 반입시 검수방법, 품질관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이가시설 설치 시 지반 과굴착에 의한 지반 붕괴 위험 | M(2) | M(3) | 과굴착 예방을 위한 단계별 굴착깊이 명기 | 흙막이가시설 설치 및 계측규정 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이가시설 시공순서도 누락으로 붕괴 위험 | M(3) | M(3) | 흙막이가시설 시공순서도 작성 | 시공순서도에 의한 설치, 해체에 대한 시공계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 해체작업 | 전도 | 깔림 | 해체시 무너짐 | M(2) | M(3) | 흙막이 가시설 순서도 작성 | 시공순서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조계산 미수행 | M(3) | M(3) | 흙막이 구조계산 반영 | 시공순서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 노후자재 사용 | M(2) | H(4) | 구조 검토시 재사용자재 반영 | 재사용자재 사전검수 시행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 및 작업순서 미준수 | M(2) | H(5) | 과굴착 금지 노트표기 | 시공순서 준수 및 필요시 계측관리
토목 | 교량 | 철도교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측관리 불량 | L(2) | M(4) | 계측계획 수립 및 가시설 계측계획도 작성 | 지속적인 흙막이 가시설 변위확인 및 인접지반 침하량 측정
건축 | 건축물 | 업무시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 승강설비 상세도 미작성 | L(2) | H(4) | 흙막이 가시설 승강설비 상세도 작성 | 승강설비에서 미끄러지는 것을 방지하도록 아웃트리거를 설치
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 검토 미실시 | L(2) | H(4) | 지보재 해체 단계를 포함한 흙막이가시설 구조안전성 검토 실시 | 흙막이가시설 설치 및 해체순서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용지침 준수
토목 | 터널 | 지하차도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 사보강재 밀림 | L(2) | H(4) | 코너부 사보강재 구간 밀림방지 앵글을 설치하여 가시설 변형 억제 | 설계도서 및 시공순서 준수하여 설치
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체순서 미준수 | M(2) | M(4) | 흙막이가시설 해체 순서도 작성 | 해체 순서에 따른 되메우기 순서 준수
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 설치.해체 시공순서도 작성 | 설치, 해체에 대한 시공 계획을 수립(시공계획서)
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 사보강재 밀림 | L(2) | H(4) | 코너부 사보강재 구간 밀림방지 앵글을 설치하여 가시설 변형 억제 | 설계도서 및 시공순서 준수하여 설치
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이지보공 구조검토서 미작성 | H(3) | H(4) | 높이 2M 이상 흙막이 지보공 구조검토서 및 상세도 작성 | 가설흙막이 작업 안전수칙 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 및 지하수 유입으로 인한 가시설 붕괴 위험 | M(2) | M(3) | 지하수위 높은구간 양수기 설치 계획 수립 | 시공 전 기상상태 확인, 소형양수기 현장에 상시 비치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 가설재 사용 시 유의사항 미 명기로 위험잠재 | L(1) | L(2) | 재사용 가설재료 반입 시 부식, 변형 및 열손상등에 의한 가설재료 여부 검수 후 설치 | 부식 및 변형된 가설재료 사용시 가시설의 변형 등의 위험이 있으므로 시공 전 자재검수 철저
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 안전시설물 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 안전시설물 설치 미흡 | H(3) | H(3) | 단부 추락방지시설 설치 및 작업자 보호구 착용 점검 | 주변 안전난간대 설치
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 기타 | 감전 | 배수/양수대책미흡 | M(3) | M(3) | 가시설 유입수량 검토를 통한 펌프용량 산정 및 펌프용량, 설치위치를 명시한 굴착저면 배수/양수계획 도면 작성 | 집중호우 예상 시 배수로 및 배수펌프 상태 점검 수행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 구조계산서 누락에 의한 위험잠재 | L(2) | L(3) | 흙막이 가시설에 대한 구조계산을 반영하여 안전성 확보 | 굴착구간 상재하중 증가에 의한 붕괴 위험 / 상재하중 제거 및 하중관리 철저
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착에의한 무너짐 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 설치 해체 순서도 작성 | 흙막이가시설 설치해체 순서준수
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 흙막이가시설 내부 우수배출을 위한 배수계획 수립 | 우수 유입방지 상세계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이 흙막이 가시설 조립 및 시공 순서도 누락에 의한 오시공 | L(2) | L(3) | 흙막이 가시설에 대한 시공순서도 반영하여 안전성 확보 | 흙막이 가시설 시공 순서도를 준수하여 오시공 예방
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 기타 | 감전 | 차수대책미흡 | M(3) | M(3) | 가시설 굴착면 차수를 위한 쉬트파일 설치도면 작성 | 착공전 지하수위 검측 후 시공 착수 및 설계와 지하수위 상이한 경우 공사 중지 후 조치
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 기타 | 감전 | 배수/양수대책미흡 | M(3) | M(3) | 가시설 유입수량 검토를 통한 펌프용량 산정 및 펌프용량, 설치위치를 명시한 굴착저면 배수/양수계획 도면 작성 | 집중호우 예상 시 배수로 및 배수펌프 상태 점검 수행
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 토류판 걸침길이 부족 | H(3) | H(3) | 토류판 걸침길이 40㎜ 이상 설계 반영 | 토류판 목재 설계사양 제공 및 응력 안전성 검토 도면 반영
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 이동통로 미설치 | M(2) | M(3) | 흙막이 가시설 단부에서 저면까지 통행할 수 있는 이동통로 설치도 반영 | 설계도면 및 설치기준 등에 따라 준수하여 작업
토목 | 교량 | 철도교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 뒤 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 토류판 강도 부족 | M(3) | M(4) | 가시설 흙막이 토류판 설계 사양(두께 계산) 제공 및 토류판의 응력 안정성(휨, 전단) 검토 | 굴착작업 작업자 안전수칙 준수 및 자재사양 확인 관리
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 흙막이가시설 내부 우수배출을 위한 배수계획 수립 | 우수 유입방지 상세계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 파열,파단 | 깔림 | 재사용 가설재 사용 시 부식 및 변형에 의한 위험잠재 | L(2) | L(2) | 재사용 가설재 사용 시 부식또는 변형된 재료 반입금지 내용 도면 반영 | 재사용 가설재 사용 시 부식또는 변형된 재료 반입금지 조치 실시
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공 전 안전관리계획 미수립 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 착공 전 적절한 안전관리계획 수립 및 확인 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 가시설 설치시 시공 순서 미준수 | M(3) | M(3) | 가시설 설치 및 해체 구조검토 및 시공순서 도면 반영 | 과굴착 금지, 시공순서 준수하여 단계별 설치 및 해체 순서 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 및 지하수 유입으로 흙막이 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 배수계획 수립 | 분전반, 가설전선 등 가설전기 사용에 대한 안전관리 계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 지장물 간섭구간 상세설계 누락 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 구간 지장물 간섭에 대한 상세도 작성 | 설계도서 준수하여 흙막이 가시설 설치 및 해체
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 앞 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 구조검토 미실시 | M(3) | M(3) | 조립식 흙막이 가시설 구조검토 | 굴착작업 작업자 안전수칙 및 정밀계측 수행
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 앞 | 용접작업 | 화재 | 질식 | 용접시 불티비산 | M(3) | M(2) | 연삭기, 용접기 사용중 불꽃비산 방지시설 설치 및 규정에 준하여 소화기 비치토록 상세도 반영 | 시공계획서 수립시 화재비산 방지시설 사양 및 공법준수 시공
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 흙막이가시설 내부 우수배출을 위한 배수계획 수립 | 우수 유입방지 상세계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | L(2) | H(4) | 굴착하부 우수량 검토 집수정 위치 및 양수량검토 양수기 제원 표기 | 공사중 배수로 설치 및 양수작업준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착공간으로 지하수 유출 | M(2) | H(4) | 물푸기 수량을 설계에 반영하고, 시공 시 확인할 수 있도록 도면에 주의사항 명기 | 지하수 및 강수에 대한 배수계획 수립
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착에의한 무너짐 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 설치 해체 순서도 작성 | 흙막이가시설 설치 및 해체순서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이흙막이 단계별 설치 시공 미 준수 | M(2) | M(3) | 조립식 간이흙막이 시공상세도 도면작성 | 단계별 간섭사항을 고려하여 시공순서에 준해 설치 및 해체
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 구조검토 미실시 | H(3) | H(4) | 높이 2m 이상 흙막이지보공 구조검토 실시 및 상세도 작성 | 가설흙막이 작업 안전수칙 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 버팀보 연결 상세도 미작성 | M(2) | H(4) | 버팀보 연결 상세도 작성 | 버팀보 연결 상세도 준수하여 정밀 시공
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설의 계측기 미설치 | L(2) | L(2) | 흙막이 가시설 계측기 도면 반영 | 흙막이가시설 작업시 반영된 계측기 설치 및 주기적 및 이상발생시 즉시 확인 관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 낙하 | 떨어짐(분류불능) | 작업허가제 미도입 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 횡단 지장물 저촉으로 인한 흙막이 미설치 | M(2) | M(3) | 지장물 저촉구간 하부 토류판, 마대 등의 대체시공 방안 검토 | 굴착작업 작업자 안전수칙 및 정밀 계측 수행
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 건설공사 안전관리비 계상 누락 | M(3) | M(3) | 공사 내역에 산업안전보건관리비와는 별개의 “건설공사 안전관리비를 계상”하여 반영 | 건설공사 안전관리비 계상 반영 및 안전관리계획 수립
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 토류판 설치 시 과굴착 | M(3) | M(3) | 토류판 설치에 대한 상세도 작성 | 굴착 후 신속하고 흙막이판 사이에 틈새가 발생하지 않도록 설치, 40mm 이상 걸침길이 확보
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(4) | 부단수천공 굴착단부 안전난간 설치 | 수직방망 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 가설재 사용시 주의사항 미흡으로 부식 또는 변형된 부재 사용 | L(2) | L(2) | 재사용 가설재 사용에 따른 유의사항 도면 명기 | 재사용 가설재 사용시 부식 또는 변형된 재료 반입금지
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 우각부 모서리보강재 미반영 | M(2) | H(4) | 우각부 모서리 쐐기보강으로 안전성 확보 | 굴착작업 작업자 안전수칙 준수 및 자재사양 확인 관리
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이단부 상재하중 미고려 | M(3) | H(4) | 흙막이 굴착 선단부에 적용되는 교통하중, 작업하중, 진동 등을 고려하여 재반영 필요 | 굴착작업 작업자 안전수칙 준수 및 자재사양 확인 관리
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 부딪힘 | 사전작업허가제 미시행 | M(3) | M(3) | 위험공종 작업 착수전 작업허가 절차 준수하여 작업 시행토록 도면반영 | 표준 안전 수칙 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이단부 상재하중 미고려 | M(3) | H(4) | 흙막이 굴착 선단부에 적용되는 교통하중, 작업하중, 진동 등을 고려하여 재반영 필요 | 굴착작업 작업자 안전수칙 준수 및 자재사양 확인 관리
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 조립작업 | 낙하 | 떨어짐(분류불능) | 안전대책 미흡Ð안전시설 미비Ð작업발판 난간 미설치 | L(2) | M(3) | 잔여 위험요소 저감대책을 도면에 명시Ð안전난간 시설을 설계도면에 반영Ð안전대 부착설비 설계도서 반영 | 안전난간 설치 높이 준수 및 난간 긴셜 상태 확인Ð안전시설 상시점검 및 점검자 안전교육과 안전장비 지급Ð흙막이상단, 단부 안전시설 설치 및 유지Ð가설 이동통로 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 해체단계 미 고려에 의한 시공 중 위험잠재 | L(1) | L(2) | 흙막이 가시설의 해체단계를 고려한 구조계산서 반영하여 안전성 확보 | 흙막이 가시설의 해체단계를 고려한 구조계산서 확인하여 해체 순서 확인
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 흙막이가시설 내부 우수배출을 위한 배수계획 수립 | 우수 유입방지 상세계획 수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(10미터 이상) | 승강설비 상세도 미작성 | L(2) | H(4) | 흙막이 가시설 승강설비 상세도 작성 | 승강설비에서 미끄러지는 것을 방지하도록 아웃트리거를 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 부딪힘 | 사전작업허가제 미시행 | M(3) | M(3) | 위험공종 작업 착수전 작업허가 절차 준수하여 작업 시행토록 도면반영 | 표준 안전 수칙 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조계산에 의한 흙막이 설치·해체 순서도 누락 | M(3) | M(3) | 구조계산에 의한 흙막이 가시설 설치·해체 순서도 수립 | 시공순서에 따른 안전작업계획 수립
토목 | 하천 | 관개수로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 시공순서도 누락에 의한 위험잠재 | L(1) | L(2) | 흙막이 가시설의 오시공을 방지 위한 상세도 반영 | 흙막이 가시설의 오시공을 방지 위한 시공순서도 확인하여 오시공 방지
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 차수관리미흡 | M(3) | M(3) | 시트파일 팽창지수재 설치 상세도 도면 표기 팽창 지수재 사양 표기 및이음상세 도면반영 | 반입 전 후, 자재의 적정성 검수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 가설재 품질시험 미흡 | M(3) | M(3) | 가설기자재 품질관리계획 수립 및 “품질시험 실시”후 기자재의 성능 확인 후 사용토록 지침제시 | 품질계획서 수립시 시험계획 수립시행
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_단계별 Strut 설치 및 해체 굴착계획 상세도 미작성 | M(3) | M(3) | 단계별 Strut 설치 및 해체 굴착계획 상세도 작성 | 흙막이가시설 구간 계측기 설치 및 계측관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공 전 안전관리계획 미수립 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 착공 전 적절한 안전관리계획 수립 및 확인 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 지장물 간섭구간 상세설계 누락 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 구간 지장물 간섭에 대한 상세도 작성 | 설계도서 준수하여 흙막이 가시설 설치 및 해체
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 흙막이가시설 상부 등 추락방지조치 미실시 | M(3) | H(4) | 흙막이가시설 단부, 띠장 상부 등 추락방지조치 실시 | 이동식 사다리 고정조치 등 작업방법준수, 안전난간 등 설치상태 주기적인 점검
조경 | 기타 |  | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 상세도면 미흡 | M(3) | H(4) | 띠장, 띠장 우각부, 버팀대 이음부 상세도면 작성 | 조립도 준수 및 설치 해체 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공 전 안전관리계획 미수립 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 착공 전 적절한 안전관리계획 수립 및 확인 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 가이드빔 미설치 | L(2) | H(4) | 가이드빔 설치 상세도 작성 | 흙막이가시설 설치 및 해체 작업 시 도면 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 품질 저하된 재사용 자재 사용 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 시공 중 재사용자재 사용시 품질관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이가시설 구조안전성 미확인으로 붕괴 | M(3) | M(4) | 간이흙막이 구조안전성 확인 | 재사용 자재 반입 및 사용 전 확인 점검 계획 수립 필요
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 근입장검토미흡 | M(3) | H(4) | 구조안정성 검토를 통한 흙막이 가시설 근입장 결정 | 가시설 근입장 설계사항 준수 시공
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 띠장 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 고소작업의 안전대 걸이시설 미설치 | M(2) | M(3) | 흙막이 가시설 띠장 및 스트럿 상부에 안전대 걸이 부착설비를 가시설 도면에 명시 | 띠장 및 스트럿 상부 1.5m지점에 안전대 부착설비를 설치하여야 한다.
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 흙막이가시설 내부 우수배출을 위한 배수계획 수립 | 우수 유입방지 상세계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 흙막이 가시설 사다리식 통로 미설치 | M(3) | M(3) | 간이흙막이 사다리식 통로 상세도 작성 | 시공 시 근로자 이동통로 사전계획하여 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 조절식간이흙막이 구조안전성 미확인으로 붕괴 | M(3) | M(3) | 간이흙막이 구조안전성 확인 | 설치 해체 작업 순서 준수 확인 점검 계획 수립 필요
토목 | 교량 | 철도교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 및 지하수 배제계획 미수립 | M(3) | H(4) | 지하수 및 폭우 대비 안전점검 계획 수립 | 시공계획서에 지하수 및 강우에 따른 배수계획 수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 이동 | 기타 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 가시설 하부 접근시설 미비로 작업자 추락 | M(2) | M(3) | 흙막이 굴착후 작업자 이동시 사다리 설치 도면에 반영 | 가시설 시공 후 사다리 설치 및 사용전 변형 등 이상유무 확인
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체순서 미준수 | M(2) | M(4) | 송수가압장 흙막이지보공 해체 순서도 작성 | 해체 순서에 따른 되메우기 순서 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 현장내 반영된 흙막이 가시설의 시공순서도 누락에 의한 위험잠재 | L(2) | L(3) | 흙막이 가시설에 대한 시공순서도 반영하여 안전성 확보 | 흙막이 가시설 설치 시 시공순서 준수하여 안전시공
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성미검토 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 구조검토 수행 | 시공전 구조기술사 안전성검토 실시, 작업순서 및 주의사항 준수
토목 | 교량 | 철도교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 없음 | 계측관리 불량 | L(2) | H(4) | 계측계획 수립 및 가시설 계측도 제시 | 지속적인 흙막이 가시설 변위확인 및 인접지반 침하량 측정
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전계단 미설치 | L(2) | M(4) | 추락위험구간 안전계단 설계도서 반영 | 설치 전 이동식 사다리 설치기준 작성 및 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착공간으로 지하수 유출 | M(2) | H(4) | 물푸기 수량을 설계에 반영하고, 시공 시 확인할 수 있도록 도면에 주의사항 명기 | 지하수 및 강수에 대한 배수계획 수립
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측관리계획 미수립 | M(3) | H(3) | 관련 내용을 설계도면에 노트 표기 | 변위 발생 시 보강대책 수립
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | M(4) | 도달기지 흙막이가시설 시공순서도 작성(굴착구배 포함) | 굴착 순서 준수하여 시공
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | M(4) | 관로가시설 흙막이가시설 시공순서도 작성(굴착구배 포함) | 굴착 순서 준수하여 시공
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 반출작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 상부 하중증가 | M(3) | H(4) | 흙막이 상부 허용 하중값 표기 | 장비중량 및 토사량 등 검토하여 작업 순서 확인
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성(지하수위등) 미검토 및 조립도 미작성 | L(2) | M(4) | 잔여 위험요소 저감대책을 도면에 명시Ð가시설 구조검토를 설계도에 반영하여 안전성 확보Ð흙막이굴착 설계시 지반조건,지하수조건,주변여건등을 고려하여 지보공법설계 | 흙막이가시설 설치 및 해체 작업 시 도면 준수Ð지하수처리 대책 포함제시
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 용접작업 | 화재 | 화상 | 용접시 불티비산 | M(2) | M(2) | 용접 작업 중 화재 예방계획 수립 | 화기작업 허가서를 활용하여 관리 및 화재감시자를 배치하에 작업
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지하매설물 횡단구간 흙막이 가시설 시공상세도 미작성 | M(2) | H(4) | 지하매설물의 횡단구간 흙막이 가시설 시공상세도를 작성 | 흙막이 가시설 붕괴/관로 횡단부 토류판 폐합조치 철저, 토류벽 뒷채움 철저
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측관리방안 미수립 | L(2) | H(4) | 계측기 설치 및 계측관리방안 수립 | 계측기 보호조치 및 계측기준 준수 철저
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | - 안전대 부착설비 누락 | M(2) | M(3) | Wale 상부에 안전대 설비(로프)를 Wale 설치 시 마다 설치하여 추락 재해 예방 | 굴착작업 표준안전수칙 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 부적절한 흙막이 설치 | M(2) | H(4) | 가시설 적용 형식별 적용 위치를 설계도면에 반영하여 오시공 방지 | 굴착작업 작업자 안전수칙 및 정밀 계측 수행
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | M(4) | 송수가압장 흙막이가시설 시공순서도 작성(굴착구배 포함) | 굴착 순서 준수하여 시공
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전관리비미계상 | L(2) | M(4) | 건설기술진흥법 제 63조에 따른 안전관리비를 간접공사비에 계상 | 안전관리비 집행 기준 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 지장물 간섭구간 상세설계 누락 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 구간 지장물 간섭에 대한 상세도 작성 | 설계도서 준수하여 흙막이 가시설 설치 및 해체
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 낙하 | 떨어짐(분류불능) | 작업허가제 미도입 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 간이흙막이 승강설비 미시공 | M(3) | M(2) | 간이흙막이 승강설비 시공상세도를 작성하여 설계도서에 반영 | 사다리 전도위험/하부 미끄럼 방지조치 및 상부 내민길이 확보 철저
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 파열,파단 | 깔림 | 재사용 가설재 사용 시 유의사항 미 명기로 위험잠재 | L(2) | L(2) | 재사용 가설재 사용 시 부식 또는 변형된 재료 반입금지 | 재사용 가설재 사용기준 준수하여 안전시공
조경 | 기타 |  | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외벽 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측 미흡 | M(3) | H(4) | 계측계획을 반영 도면 작성 | 도면에 의거 계측 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 흙막이 가시설 사다리식 통로 미설치 | M(3) | M(3) | 간이흙막이 사다리식 통로 상세도 작성 | 시공 시 근로자 이동통로 사전계획하여 설치
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 적재작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 받침대 미사용 | M(3) | M(4) | 강관말뚝 받침대 설치 | 지반의 평탄함 유지
토목 | 교량 | 철도교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토 미흡 | M(3) | M(3) | 흙막이가시설 해체단계 구조검토 | 해체작업 순서준수 및 중량물 인양작업중 작업반경내 출입금지
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 가시설변위발생 | M(3) | H(4) | 가시설 변위 모니터링을 위해 설치위치를 명시한 계측계획도 작성 | 설계시 수립된 계측계획에 따른 계측기 설치 및 상시 모니터링
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 띠장 | 상부(위) | 설치작업 | 화재 | 화상 | 용접 불씨 | L(3) | L(3) | 불티비산방지 포 활용 및 화재감시자를 배치하에 작업 | 화재예방대책 수립 및 단부구간 추락예방 조치 실시
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 기타 | 파열,파단 | 깔림 | 연약지반 상부 이동 및 작업 | M(2) | H(4) | 건설장비 하부 지내력 검토 결과를 포함한 안전작업 계획도 작성 | 작업계획서 작성 및 관리자 배치하에 작업진행
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측기 설치 불량 | M(2) | M(3) | 계측기 설치위치 도면 명기 및 상세도 작성 | 설계도서 준수 및 계측기 방호시설 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_간이흙막이가시설 안전성 미검토 | M(3) | M(3) | 간이흙막이가시설 안전성 검토 | 현장계측 및 관리기준 설정
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 스티프너 미설치 | L(2) | H(4) | 어스앵커 대좌 후면 보강재 반영 | 설계도서 준수하여 설치
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 확인 및 점검작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_간이흙막이가시설 안전성 미검토 | M(3) | M(3) | 간이흙막이가시설 안전성 검토 | 현장계측 및 관리기준 설정
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 가시설 설치 및 해체 시 조립도 누락에 의한 위험잠재 | L(2) | L(2) | 동바리, 거푸집, 비계에 대한 조립도 반영 | 설치 및 해체 작업 시 조립도 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 횡단 지장물 저촉으로 인한 흙막이 미설치 | M(2) | M(3) | 지장물 저촉구간 하부 토류판, 마대 등의 대체시공 방안 검토 | 굴착작업 작업자 안전수칙 및 정밀 계측 수행
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | - 안전대 부착설비 누락 | M(2) | M(3) | Wale 상부에 안전대 설비(로프)를 Wale 설치 시 마다 설치하여 추락 재해 예방 | 굴착작업 표준안전수칙 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 우각부 모서리보강재 미반영 | M(2) | H(4) | 우각부 모서리 쐐기보강으로 안전성 확보 | 굴착작업 작업자 안전수칙 준수 및 자재사양 확인 관리
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 강재 재사용 | M(3) | M(2) | 구조계산서상의 설계응력 확보를 위해 신강재 사용을 원칙으로 하도록 도면 반영 | 반입 전 후, 자재의 적정성 검수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 버팀보 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측계획 누락 | M(3) | M(3) | 계측기 설치하고(지중경사계, 변형률계, 지표침하계 등) 주기적으로 응력 및 변형정도 측정하여 무너짐 사전 예방 | 계측기 관리 철저 및 지속적인 Face Mapping 진행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전성 미계산 | L(2) | M(3) | 조절식 간이 흙막이에 대한 안전성검토 반영 | 관로매설공사 안전보건작업 기술지침 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 용접작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 띠장 상부 안전대 부착설비 설치 | 안전대 사용지침 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 구조안전성검토 누락 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설에 대한 구조안전성검토 반영 | 가시설 설치 및 해체 시 안전수칙 준수
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐 | 추락방지대책미흡 | M(3) | M(3) | 가시설 설치해체작업 시 작업자 추락 방지를 위한 안전대 및 안전대걸이 설치 도면 작성 | 안전대 걸이 설계사항 준수 설치 및 작업자 보호장구 착용/안전교육 철저
건축 | 건축물 | 업무시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조계산에 의한 흙막이 설치·해체 순서도 누락 | M(3) | M(3) | 구조계산에 의한 흙막이 가시설 설치·해체 순서도 수립 | 시공순서에 따른 안전작업계획 수립
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 적재작업 | 붕괴 | 깔림 | 시트파일 등 자재적재 중 관리 미흡에 의한 무너짐 및 깔림 위험 | L(2) | L(2) | 자재적재 안전작업 도면 반영 | 자재적재 안전기준 준수하여 안전작업
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 용접작업 | 화재 | 화상 | 용접시 불티비산 | M(2) | M(2) | 용접 작업 중 화재 예방계획 수립 | 화기작업 허가서를 활용하여 관리 및 화재감시자를 배치하에 작업
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체순서 미준수,설치상세 누락Ð과다한 굴착 | L(2) | M(4) | 잔여 위험요소 저감대책을 도면에 명시Ð가시설 구조검토를 설계도에 반영하여 안전성 확보Ð흙막이 가시설 설치 및 해체에 대한 단계별 상세 시공순서도 설계 반영 | 흙막이가시설 설치 및 해체 작업 시 도면 준수Ð흙막이 구조물 계측계획수립 및 시행
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 강재 재사용 | M(3) | M(2) | 구조계산서상의 설계응력 확보를 위해 신강재 사용을 원칙으로 하도록 도면 반영 | 반입 전 후, 자재의 적정성 검수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 흙막이가시설 및 굴착단부로 근로자 추락위험 | M(3) | M(3) | 굴착단부 안전난간 설치 계획도 작성 | 안전난간 설치 기준 준수 확인 점검 계획 수립 필요
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 물체에 맞음 | 흙막이 벽체 허용변위 기준 미흡 | M(3) | H(4) | 흙막이 벽체 허용변위 안전성 해석 수행 | 굴착작업 작업자 안전수칙 및 정밀 계측 수행
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 스티프너 미설치 | M(2) | H(4) | 어스앵커 대좌 후면 보강재 반영 | 설계도서 준수하여 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 부적절한 흙막이 설치 | M(2) | H(4) | 가시설 적용 형식별 적용 위치를 설계도면에 반영하여 오시공 방지 | 굴착작업 작업자 안전수칙 및 정밀 계측 수행
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 가설재 사용시 주의사항 미흡으로 부식 또는 변형된 부재 사용 | L(2) | L(2) | 재사용 가설재 사용에 따른 유의사항 도면 명기 | 재사용 가설재 사용시 부식 또는 변형된 재료 반입금지
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 불량 가설 기자재 재사용 | M(2) | M(2) | 가시설 자재 현장반입 안전대책 수립 | 재사용 가설 기자재 사용 시 보정계수 및 시공 전 준수사항 숙지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이흙막이 구조검토 미시행(조절식, 조립식 간이흙막이) | M(2) | H(4) | 간이흙막이 구조검토를 시행하여 설계도서에 반영 | 굴착면 붕괴/작업계획서 작성 및 이행철저, 지하매설물 유무 확인철저
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 설치상세도누락 및 토압미고려 | L(2) | H(4) | TS판넬 가시설 구조검토를 설계도서에 반영하여 안전성 확보 | 흙막이가시설 상,단부 안전난간 설치, 점멸등 설치로 야간 식별 조치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 건설공사 안전관리비 계상 누락 | M(3) | M(3) | 공사 내역에 산업안전보건관리비와는 별개의 “건설공사 안전관리비를 계상”하여 반영 | 건설공사 안전관리비 계상 반영 및 안전관리계획 수립
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 건설공사 안전관리비 계상 누락 | M(3) | M(3) | 공사 내역에 산업안전보건관리비와는 별개의 “건설공사 안전관리비를 계상”하여 반영 | 건설공사 안전관리비 계상 반영 및 안전관리계획 수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 등 시공 미준수 | M(3) | M(3) | 간이 흙막이 구조안전 검토, 굴착시 주의사항을 도면 표기 | 가시설 부재 변형확인 및 안전시설 설치, 과굴착 금지
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전 난간대 미설치로 추락 | M(3) | M(3) | 가시설 상부 안전시설 설치 내용 설계 반영 | 가시설 굴착과 동시 상부 안전난간 시설 설치 및 상시 변형 확인
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 기타 | 깔림 | 계측기 설치 불량 | L(2) | M(4) | 계측기 설치위치 도면 명기 및 상세도 작성 | 관리자, 신호수 배치 적재 장소 구역 설정
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 사보강재 밀림 | L(2) | H(4) | 코너부 사보강재 구간 밀림방지 앵글을 설치하여 가시설 변형 억제 | 설계도서 및 시공순서 준수하여 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 시공순서 미준수 | M(3) | H(4) | 흙막이가시설 구조안전성 검토에 따른 설치,해체 시공순서도 작성 | 흙막이 설치해체 순서 준수 확인 점검 계획 수립 필요
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조계산에 의한 흙막이 설치·해체 순서도 누락 | M(3) | M(3) | 구조계산에 의한 흙막이 설치·해체 순서도 수립 | 시공순서에 따른 안전작업계획 수립
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(4) | 관로가시설 굴착단부 안전난간 설치 | 수직방망 설치
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_흙막이가시설 안전성 검토 시 재사용계수 미반영 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 안전성 검토시 재사용계수 반영 | 가시설 단부 안전시설물 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 단계별 설치 시공 미준수로 벽체 붕괴 | M(2) | M(3) | 가시설 설치 및 해체 상세 시공순서 도면 반영 | 과굴착 금지, 시공순서 준수하여 단계별 설치 및 해체 순서 준수
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(4) | 송수가압장 굴착단부 안전난간 설치 | 수직방망 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 시공순서 미준수 | M(3) | H(4) | 흙막이가시설 구조안전성 검토에 따른 설치,해체 시공순서도 작성 | 흙막이 설치해체 순서 준수 확인 점검 계획 수립 필요
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 차수관리미흡 | M(3) | M(3) | 시트파일 팽창지수재 설치 상세도 도면 표기 팽창 지수재 사양 표기 및이음상세 도면반영 | 반입 전 후, 자재의 적정성 검수
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전관리비 미흡 | L(2) | M(4) | 적정안전관리비계상 | 설계도서 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 부적절한 흙막이 설치 | M(2) | H(4) | 가시설 적용 형식별 적용 위치를 설계도면에 반영하여 오시공 방지 | 굴착작업 작업자 안전수칙 및 정밀 계측 수행
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 가설재 품질시험 미흡 | M(3) | M(3) | 가설기자재 품질관리계획 수립 및 “품질시험 실시”후 기자재의 성능 확인 후 사용토록 지침제시 | 품질계획서 수립시 시험계획 수립시행
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공순서 미준수 | M(2) | M(4) | 조립식 간이 흙막이 시공순서도 작성 | 시공 전 가설구조물 구조검토 및 상세도면 작성
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 우수배출을 위한 배수계획 수립 | 우수 유입방지 상세계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 구조안전성검토 누락 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설에 대한 구조안전성검토 반영 | 가시설 설치 및 해체 시 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 가시설 상단부 안전난간 미설치 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 상부 안전난간 설치 상세도 작성 | 흙막이 단부는 근로자 추락방지를 위해 안전난간 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_간이흙막이 설치해체 순서 미작성 | L(2) | H(4) | 간이흙막이 설치해체 순서 작성 | 지장물 횡단구간 간이흙막이 설치계획 수립
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 엄지말뚝 | 하부(아래) | 천공작업 | 없음 | 깔림 | 엄지말뚝(H파일)의 시공방법의 도면정보 미비로 인한 시공오류 | M(2) | M(3) | 가시설 엄지말뚝의 천공 시공 공법을 도면에 명기하여 시공 오류 방지 | 가시설 엄지말뚝을 천공하여 시공하는 작업계획을 수립
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 부딪힘 | 사전작업허가제 미시행 | M(3) | M(3) | 위험공종 작업 착수전 작업허가 절차 준수하여 작업 시행토록 도면반영 | 표준 안전 수칙 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측관리미흡 | M(3) | M(3) | 가설 흙막이의 계측계획 및 계측 배치도 상세 수립 반영 | 반입 전 후, 자재의 적정성 검수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 가시설 구조 미계산 | L(2) | M(3) | 구조계산 후 설계도면에 반영 | 흙막이 가시설점검 관련 법준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이 흙막이 구조계산서 미반영 | L(2) | L(3) | 간이 흙막이에 대한 구조계산을 반영하여 안전성 확보 | 간이 흙막이 구조계산 자료를 반영하여 시공 시 안전성 확보
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 기타 | 기타 | 건설기술진흥법 상 안전관리비 미계상 | M(3) | M(3) | 건설기술진흥법에 의한 안전관리비 계상 | 안전관리비 사용 적절한지 확인 철저
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성(지하수위등) 미검토 및 조립도 미작성 | L(2) | M(4) | 잔여 위험요소 저감대책을 도면에 명시Ð가시설 구조검토를 설계도에 반영하여 안전성 확보Ð흙막이굴착 설계시 지반조건,지하수조건,주변여건등을 고려하여 지보공법설계 | 흙막이가시설 설치 및 해체 작업 시 도면 준수Ð지하수처리 대책 포함제시
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 사보강재 밀림 | L(2) | H(4) | 코너부 사보강재 구간 밀림방지 앵글을 설치하여 가시설 변형 억제 | 설계도서 및 시공순서 준수하여 설치
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 추진구간 흙막이 구조검토 미흡 | M(3) | H(4) | 추진구간 흙막이 가시설 구조 검토 수행하여 구조 안전성 저감 대책 확보 | 굴착작업 작업자 안전수칙 및 정밀 계측 수행
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 가설 기자재 품질관리 미흡 | M(2) | M(3) | 재사용 가설 기자재 품질관리 계획을설계 도서에 명기 | 자재 설치전 품질관리 기준 확인 및 이상여부 확인 철저
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 가시설 상단부 안전난간 미설치 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 상부 안전난간 설치 상세도 작성 | 흙막이 단부는 근로자 추락방지를 위해 안전난간 설치
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | Sheet Pile 누수 | L(2) | M(3) | sheet pile의 접합부 지수재 도포로 누수 방지 | 주기적인 지하수 유입 및 누수발생 여부 점검, 필요시 지하수위 계측 실시
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 설치.해체 시공순서도 작성 | 설치, 해체에 대한 시공 계획을 수립(시공계획서)
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 불량 가설 기자재 재사용 | M(2) | M(2) | 가시설 자재 현장반입 안전대책 수립 | 재사용 가설 기자재 사용 시 보정계수 및 시공 전 준수사항 숙지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 품질 저하된 재사용 자재 사용 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 시공 중 재사용자재 사용시 품질관리 철저
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 가시설변위발생 | M(3) | H(4) | 단계별굴착 시 가시설 붕괴방지를 위한 구조안정성검토 수행 | 구강재 사용시 구조계산을 재실시해야하며, 변형/부식된 강재를 사용해서는 안됨
건축 | 건축물 | 업무시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 흙막이가시설 내부 이동통로 누락 | M(2) | H(4) | 가설계단 등 설치하여 이동하도록 반영 | 가설계단 설치 상태 점검, 정기점검
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 매설작업 | 붕괴 | 깔림 | 가시설내 우수유입 및 배수불량 | M(3) | M(2) | 침투해석 통한 침투량 산정으로 집수정 및 양수기, 가배수로 계획 내용 설계도서 명시 | 급작스런 강우로 인한 우수 유입시 펌프가동 및 배수측구 상시 점검
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(4) | 도달기지 굴착단부 안전난간 설치 | 수직방망 설치
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 없음 | 없음 | 팽창지수재설치누락 | L(2) | L(3) | 팽창지수제 설치로 지하수 누수 차단 | 지하수위에 따른 양수처리 반영
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 확인 및 점검작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_간이흙막이가시설 안전성 미검토 | M(3) | M(3) | 간이흙막이가시설 안전성 검토 | 현장계측 및 관리기준 설정
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_간이흙막이 설치해체 순서 미작성 | L(2) | H(4) | 간이흙막이 설치 해체 순서 작성 | 지장물 횡단구간 간이흙막이 설치계획 수립
조경 | 기타 |  | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토 미흡 | M(3) | H(4) | 구조검토를 통해 안전성 확인 | 작업계획에 의거 조립 및 해체
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 물체에 맞음 | 흙막이 벽체 허용변위 기준 미흡 | M(3) | H(4) | 흙막이 벽체 허용변위 안전성 해석 수행 | 굴착작업 작업자 안전수칙 및 정밀 계측 수행
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 우각부 모서리보강재 미반영 | M(2) | H(4) | 우각부 모서리 쐐기보강으로 안전성 확보 | 굴착작업 작업자 안전수칙 준수 및 자재사양 확인 관리
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 가설재 품질시험 미흡 | M(3) | M(3) | 가설기자재 품질관리계획 수립 및 “품질시험 실시”후 기자재의 성능 확인 후 사용토록 지침제시 | 품질계획서 수립시 시험계획 수립시행
토목 | 교량 | 철도교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 토류판 강도 부족 | L(3) | H(4) | 가시설 흙막이 토류판 설계 사양(두께 계산) 제공 및 토류판의 응력 안정성(휨, 전단) 검토 후 도면 반영 | 굴착작업 작업자 안전수칙 준수 및 자재사양 확인 관리
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 해체 순서 미준수 | M(2) | M(3) | 흙막이 가시설의 설치해체시공 순서도를 추가하여 설치해체 시 위험성을 감소시킴 | 가시설 설치해체 시 시공순서를 준수토록 감독철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 기타 | 기타 | 지수재 미설치 | L(2) | H(4) | Sheet-Pile 팽창지수재 설치 | 흙막이가시설 설치 및 해체 작업 시 도면 준수
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 우각부 모서리보강재 미반영 | M(2) | H(4) | 우각부 모서리 쐐기보강으로 안전성 확보 | 굴착작업 작업자 안전수칙 준수 및 자재사양 확인 관리
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이단부 상재하중 미고려 | M(3) | H(4) | 흙막이 굴착 선단부에 적용되는 교통하중, 작업하중, 진동 등을 고려하여 재반영 필요 | 굴착작업 작업자 안전수칙 준수 및 자재사양 확인 관리
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설의 시공순서도 누락으로 위험잠재 | L(2) | L(2) | 흙막이 가시설에 대한 시공순서도 반영하여 안전성 확보 | 굴착구간 상재하중 증가에 의한 붕괴위험 / 상재하중 제거 및 하중관리 철저
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체순서 미준수,설치상세 누락Ð과다한 굴착 | L(2) | M(4) | 잔여 위험요소 저감대책을 도면에 명시Ð가시설 구조검토를 설계도에 반영하여 안전성 확보Ð흙막이 가시설 설치 및 해체에 대한 단계별 상세 시공순서도 설계 반영 | 흙막이가시설 설치 및 해체 작업 시 도면 준수Ð흙막이 구조물 계측계획수립 및 시행
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 단부 안전난간 미설치 | M(2) | M(3) | 굴착상부에 작업자 추락 방지를 위해 안전난간 설치상세도 반영 | 반입 전 후, 자재의 적정성 검수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이 흙막이 구조검토 미흡 | M(3) | H(4) | 간이 흙막이 가시설 구조 검토 수행하여 구조 안전성 저감 대책 확보 | 굴착작업 작업자 안전수칙 및 정밀 계측 수행
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 물체에 맞음 | 흙막이 벽체 허용변위 기준 미흡 | M(3) | H(4) | 흙막이 벽체 허용변위 안전성 해석 수행 | 굴착작업 작업자 안전수칙 및 정밀 계측 수행
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 되메우기 시 띠장 선해체 | M(2) | H(4) | 굴착되메우기 공사시 표준버팀대의 2,3단 선해체 방지를 위해 상세순서도 제시및 유의사항으로 추가 | 굴착작업 표준안전수칙 준수
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 단부 안전난간 미설치 | M(2) | M(3) | 굴착상부에 작업자 추락 방지를 위해 안전난간 설치상세도 반영 | 반입 전 후, 자재의 적정성 검수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이 흙막이 구조검토 미흡 | M(3) | H(4) | 간이 흙막이 가시설 구조 검토 수행하여 구조 안전성 저감 대책 확보 | 굴착작업 작업자 안전수칙 및 정밀 계측 수행
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 앞 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 설치해체 계획 미수립 | M(3) | H(4) | 흙막이가시설 구조계산 및 시공순서도 작성 | 흙막이 가시설 설치해체 단계 시공순순서도 준수
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 굴착구간 상,하 이동시 근로자 추락위험 | M(3) | H(3) | 굴착단부(시트파일, 흙막이, 간이흙막이 등 터파기 구간)이동통로 설치계획 수립 | 이동통로 설치기준 준수
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체순서 미준수 | M(2) | M(4) | 도달기지 흙막이지보공 해체 순서도 작성 | 해체 순서에 따른 되메우기 순서 준수
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체순서 미준수 | M(2) | M(4) | 관로가시설 흙막이지보공 해체 순서도 작성 | 해체 순서에 따른 되메우기 순서 준수
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | M(4) | 부단수천공 흙막이가시설 시공순서도 작성(굴착구배 포함) | 굴착 순서 준수하여 시공
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체순서 미준수 | M(2) | M(4) | 부단수천공 흙막이지보공 해체 순서도 작성 | 해체 순서에 따른 되메우기 순서 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 흙막이가시설 내부 우수배출을 위한 배수계획 수립 | 우수 유입방지 상세계획 수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이 흙막이 구조계산서 미반영 | L(2) | L(3) | 간이 흙막이에 대한 구조계산을 반영하여 안전성 확보 | 간이 흙막이 구조계산 자료를 반영하여 시공 시 안전성 확보
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 건설공사 안전관리비 계상 누락 | M(3) | M(3) | 공사 내역에 산업안전보건관리비와는 별개의 “건설공사 안전관리비를 계상”하여 반영 | 건설공사 안전관리비 계상 반영 및 안전관리계획 수립
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 지보공 미설치, 지반조건을 반영하지 않고 설치 순서 미준수 | M(4) | L(2) | 흙막이 설계 시 주변여건을 고려하여 시공순서 등을 반영하여 계획 | 설계, 시공 등의 준수 사항 확인
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(10미터 이상) | 안전난간 미설치 | L(2) | M(3) | 안전난간 시설을 설계도면에 반영 | 흙막이가시설 상·단부 안전난간 설치 등 안전시설 설치 및 유지
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공관리 미흡 | H(4) | M(3) | 가시설(흙막이 띠장, 버팀보) 설치 시 주의사항 도면에 표기 | 설계도서대로 작업이 진행되는지 현장 작업내용 관리감독
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 조립 및 해체 시공순서 미준수 | M(2) | H(4) | 조립 및 해체 시공순서도 작성 | 조립 및 해체 시공순서 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 설치.해체 시공순서도 작성 | 설치, 해체에 대한 시공 계획을 수립(시공계획서)
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 안전성 미계산 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 안전성 확인 | 흙막이공사 안전보건작업에 관한 기술지침 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 해체단계 미고려에 의한 시공 중 위험잠재 | L(2) | L(2) | 흙막이 가시설의 해체단계를 고려한 시공순서도를 반영 | 해체 시 시공순서 준수하여 안전작업
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 흙막이가시설 내부 우수배출을 위한 배수계획 수립 | 우수 유입방지 상세계획 수립
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 설치.해체 시공순서도 작성 | 설치, 해체에 대한 시공 계획을 수립(시공계획서)
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 부적절한 흙막이 설치 | M(2) | H(4) | 가시설 적용 형식별 적용 위치를 설계도면에 반영하여 오시공 방지 | 굴착작업 작업자 안전수칙 및 정밀 계측 수행
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | - 안전대 부착설비 누락 | M(2) | M(3) | Wale 상부에 안전대 설비(로프)를 Wale 설치 시 마다 설치하여 추락 재해 예방 | 굴착작업 표준안전수칙 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 미검토 | L(2) | M(3) | SHEET PILE 가시설에 대한 구조계산을 반영하여 안전성 확보 | 쉬트파일 설치시 수직도 및 지지층 관리
조경 | 기타 |  | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토 미흡 | M(3) | H(4) | 구조검토를 통해 안전성 확인 | 설계도서에 의거 시공순서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 기타 | 기타 | 건설기술진흥법 상 안전관리비 미계상 | M(3) | M(3) | 건설기술진흥법에 의한 안전관리비 계상 | 안전관리비 사용 적절한지 확인 철저
토목 | 교량 | 철도교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | H(4) | 가시설도와 가시설 시공순서도 작성 | 설계도 및 구조계산서와 현장 일치여부 관리감독 철저, 상이할시 구조 재검토
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 설치 해체 순서 미준수로 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 흙막이 설치 해체 순서도 작성 | 정기 안전점검 계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토 미실시 | H(4) | M(3) | 흙막이 구조검토 실시 | 시공계획서, 감독확인서 검토 및 설계 내용 반영 여부 확인
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 반출작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 상부 하중증가 | M(2) | H(4) | 흙막이 상부 허용 하중값 표기 | 장비중량 및 적재물 등 검토하여 작업순서 확인
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 흙막이가시설 내부 이동통로 누락 | M(2) | H(4) | 사다리, 가설계단 등 설치하여 이동하도록 반영 | 가설계단 설치 상태 점검
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 구조안전성검토 미실시 | M(2) | H(4) | 흙막이가시설 구조안전성검토 실시 | 도면 및 시방서 준수
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_Earth Anchor 장착력 부족 | H(3) | H(3) | Earth Anchor 구조안전성 검토 인발시험게획 도면, 시방에 반영 | 단계별 Earth Anchor 설치 및 해체작업계획 상세도 작성
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측기 설치구간 오류 | M(3) | M(3) | 계측기 설치단면도 및 상세도 추가 반영 | 계측기 보호조치 및 계측기준 준수 철저
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 횡단 지장물 저촉으로 인한 흙막이 미설치 | M(2) | M(3) | 지장물 저촉구간 하부 토류판, 마대 등의 대체시공 방안 검토 | 굴착작업 작업자 안전수칙 및 정밀 계측 수행
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 부딪힘 | 사전작업허가제 미시행 | M(3) | M(3) | 위험공종 작업 착수전 작업허가 절차 준수하여 작업 시행토록 도면반영 | 표준 안전 수칙 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착배면 토압 지지 미흡 | M(2) | M(3) | 구조계산 결과에 따른 토류판 규격 명시 | 토류판은 굴착높이가 0.5m를 넘지 않는 범위 내에서 최대한 신속하게 설치, 40mm 이상 걸침길이 확보
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 시공순서도 미작성 | M(3) | M(3) | H-Pile 흙막이 가시설 시공순서도 작성 | 시공순서를 준수하여 시공계획서대로 작업하도록 관리감독 철저
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 조립작업 | 낙하 | 떨어짐(분류불능) | 안전대책 미흡Ð안전시설 미비Ð작업발판 난간 미설치 | L(2) | M(3) | 잔여 위험요소 저감대책을 도면에 명시Ð안전난간 시설을 설계도면에 반영Ð안전대 부착설비 설계도서 반영 | 안전난간 설치 높이 준수 및 난간 긴셜 상태 확인Ð안전시설 상시점검 및 점검자 안전교육과 안전장비 지급Ð흙막이상단, 단부 안전시설 설치 및 유지Ð가설 이동통로 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측관리미흡 | M(3) | M(3) | 가설 흙막이의 계측계획 및 계측 배치도 상세 수립 반영 | 반입 전 후, 자재의 적정성 검수
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이 흙막이 구조 안전성 검토 누락에 의한 붕괴위험 | L(2) | L(3) | 흙막이 가시설에 대한 구조계산을 반영하여 안전성 확보 | 굴착구간 상재하중 증가에 의한 붕괴위험 / 상재하중 제거 및 하중관리 철저
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 굴착작업 | 기타 | 감전 | 지하수유입대책미흡 | M(3) | M(3) | 지하수 유입으로 인한 침수 및 작업자 감전 방지를 위해 Sheet Pile 적용 | 집중호우 예상 시 배수로 및 배수펌프 상태 점검 수행 및 침수 상황 상시 모니터링
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 가설재 품질시험 미흡 | M(3) | M(3) | 가설기자재 품질관리계획 수립 및 “품질시험 실시”후 기자재의 성능 확인 후 사용토록 지침제시 | 품질계획서 수립시 시험계획 수립시행
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측기 미설치 | M(2) | M(3) | 흙막이가시설 설치구간 계측기를 설치할 수 있도록 설계도면에 표기 | 변위 발생 시 보강조치 반영
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 수직도 불량 | M(2) | M(3) | 시트파일 작업방법 설계도서에 표기 | 시트파일 항타 시 수직도 관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전난간 미설치 | L(2) | M(3) | 안전난간 시설을 설계도면에 반영 | 흙막이가시설상·단부안전난간 설치 등 안전시설 설치 및 유지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공순서 불량 | L(2) | M(3) | 간이흙막이 설치, 해체순서도 작성 | 흙막이 주요부재 시공감독 철저
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 확인 및 점검작업 | 전도 | 깔림 | 넘어짐_간이흙막이가시설 설치시 작업계획 미수립 | M(3) | M(3) | 넘어짐_간이흙막이가시설 설치시 작업계획 수립 및 작업반경 설정 | 흙막이가시설 우수유입방지 및 배수계획 수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 감전 | 누전 차단기 미설치 | L(2) | L(2) | - | 양수기 점검 시 해당전로 계폐기 차단 및 누전차단기 설치
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 기타 가시설 | 옆 | 정리작업 | 붕괴 | 깔림 | 적재 | L(3) | L(3) | 자재 적재 및 하역 작업 시 안전 계획 수립 | 관리자, 신호수 배치 적재 장소 구역 설정
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | L(2) | L(3) | 굴착저면 우수 유입을 고려하여 양수능력을 감안한 양수기 선정 및 집수정 설치 | 공사 중 배수로 설치및 양수계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전관리비 미계상 | M(3) | H(4) | 건설기술진흥법 시행규칙 제60조에 의거하여 건설공사 안전관리에 필요한 비용을 계상함 | 안전관리비 산정이 적정한지 검토하고 해당 목적에만 사용하도록 관리
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐 | 추락방지대책미흡 | M(3) | M(3) | 가시설 설치해체작업 시 작업자 추락 방지를 위한 이동통로 및 승강계단 등 안전시설 도면 작성 | 이동통로 및 승강계단 설계사항 준수 설치 및 작업자 보호장구 착용/안전교육 철저
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 흙막이가시설 내부 우수배출을 위한 배수계획 수립 | 우수 유입방지 상세계획 수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 조절식 흙막이 구조검토 미흡으로 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 흙막이 구조안전성 확인 | 흙막이 정기 점검 실시 계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업허가제 미도입 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 강재 재사용 | M(3) | M(2) | 구조계산서상의 설계응력 확보를 위해 신강재 사용을 원칙으로 하도록 도면 반영 | 반입 전 후, 자재의 적정성 검수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측관리미흡 | M(3) | M(3) | 가설 흙막이의 계측계획 및 계측 배치도 상세 수립 반영 | 반입 전 후, 자재의 적정성 검수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조계산서와 설계도서 상 근입깊이 상이 | M(3) | H(4) | 구조계산서에 따른 도면 재수립 | 흙막이공사(C.I.P)공법 안전보건작업지침
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설 미설치 | M(3) | M(3) | 흙막이가시설 상단부 안전난간대 및 가시설 하부 진출입 승강계단 반영 | 보행자 통로 별도 구획 실시
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조 안정성 미검토 | M(3) | M(3) | 간이 흙막이 구조검토하여 설계에 반영 | 간이흙막이 형식별 설치 위치 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 부딪힘 | 사전작업허가제 미시행 | M(3) | M(3) | 위험공종 작업 착수전 작업허가 절차 준수하여 작업 시행토록 도면반영 | 표준 안전 수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공상세도 누락 | M(2) | H(4) | 조립식 간이 흙막이의 시공상세도를 작성하여 설계도서에 반영 | 조립식 간이 흙막이의 시공상세도를 준수하여 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 시공순서도 누락 | M(2) | H(4) | 조립식 간이 흙막이의 시공순서도를 작성하여 설계도서에 반영 | 조립식 간이 흙막이의 시공순서도를 준수하여 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 버팀대 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측빈도 미표기 | M(3) | M(3) | 계측계획평면도에 계측계획 빈도와 주기를 기압하여 설계 도서에 반영 | 현장여건을 반영한 시공 계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 띠장 | 옆 | 용접작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 안전대 걸이시설 누락 | M(3) | H(4) | 가시설 띠장 안전대 걸이시설 설치 상세도를 설계도서에 반영 | 용접 작업 시 안전대 걸이시설 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 반출작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 상부 하중증가 | M(2) | H(4) | 흙막이 상부 허용 하중값 표기 | 장비중량 및 적재물 등 검토하여 작업순서 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 설치 시 안전수칙 미준수 | M(2) | H(4) | (해당없음) | 관리감독자 관리, 감독 및 흙막이 가시설 설치 시 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(10미터 이상) | 안전난간 미설치 | L(2) | M(3) | 안전난간 시설을 설계도면에 반영 | 흙막이가시설 상·단부 안전난간 설치 등 안전시설 설치 및 유지
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 단부 안전난간 미설치 | M(2) | M(3) | 굴착상부에 작업자 추락 방지를 위해 안전난간 설치상세도 반영 | 반입 전 후, 자재의 적정성 검수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 차수관리미흡 | M(3) | M(3) | 시트파일 팽창지수재 설치 상세도 도면 표기 팽창 지수재 사양 표기 및이음상세 도면반영 | 반입 전 후, 자재의 적정성 검수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_흙막이가시설 설치 및 해체순서도 미작성 | M(2) | H(4) | 흙막이가시설 설치 및 해체순서도 작성 | 굴착저면 가배수로 및 집수정 설치계획 반영
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 없음 | 기타 | 안전관리 미흡 | L(2) | M(3) | - | 안전관리 이행여부확인
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 적재작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 받침대 미사용 | M(3) | M(4) | 강관말뚝 받침대 설치 | 지반의 평탄함 유지
토목 | 교량 | 철도교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 없음 | 계측관리 불량 | L(2) | H(4) | 계측계획 수립 및 가시설 계측도 제시 | 지속적인 흙막이 가시설 변위확인 및 인접지반 침하량 측정
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 버팀보 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 경사스트럿 띠장 연결부의 경사방향 밀림방지 스토퍼 미반영 | M(2) | M(3) | 우각부 경사스트럿 띠장 연결부의 밀림방지 스토퍼설치 도면보완 | -
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측관리미흡 | M(3) | M(3) | 가설 흙막이의 계측계획 및 계측 배치도 상세 수립 반영 | 반입 전 후, 자재의 적정성 검수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 물체에 맞음 | 흙막이 벽체 허용변위 기준 미흡 | M(3) | H(4) | 흙막이 벽체 허용변위 안전성 해석 수행 | 굴착작업 작업자 안전수칙 및 정밀 계측 수행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공순서 미준수 | M(2) | M(4) | 조립식흙막이 시공순서도 작성 | 시공순서 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측기 설치구간 오류 | M(3) | M(3) | 계측기 설치단면도 및 상세도 추가 반영 | 계측기 보호조치 및 계측기준 준수 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 현장내 반영된 흙막이 가시설의 시공순서도 누락으로 위험잠재 | L(2) | L(3) | 흙막이 가시설에 대한 시공순서도 반영 | 흙막이 가시설 설치 시 시공순서 준수하여 안전작업
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 강재 허용응력 부족 | L(2) | M(3) | - | 허용응력 확보 및 신강재 사용
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 시공순서도 누락 | L(2) | M(3) | 흙막이 가시설 시공순서도 작성 | 흙막이 가시설의 시험 조립으로 변형 등의 이상 유무 확인 및 조립 상태를 점검
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 지보공 설치순서 미 준수 | M(1) | H(1) | 시공상세도 작성 | 시공순서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공순서도 누락 | M(2) | H(4) | 흙막이 가시설 시공순서도를 작성하여 설계도서에 반영 | 흙막이 가시설 시공순서도를 준수하여 시공
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 추진구간 도달기지 굴착상세도 미흡 | M(3) | M(3) | 추진구간 도달기지 굴착부 시공상세도 반영 | 시공 계획서상에 안전수칙 반영
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 부대도면 미작성 | L(3) | L(3) | 흙막이가시설 설치구간 안전시설물 및 승강계단 설치 | 설계도서 준수및 안전시설물 사전 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 간이흙막이 상부 안전난간 미시공 | M(3) | M(2) | 간이흙막이 상부 안전난간을 시공하도록 시공상세도를 작성하여 설계도서에 반영 | 안전난간 설치 미흡/안전난간 설치 시 설치소요 강도, 안전기준 준수
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | H(4) | 1회 굴착깊이를 도면에 표시하여 시공 중 과굴착 예방 | 설치, 해체에 대한 시공 계획을 수립(시공계획서)
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이단부 상재하중 미고려 | M(3) | H(4) | 흙막이 굴착 선단부에 적용되는 교통하중, 작업하중, 진동 등을 고려하여 재반영 필요 | 굴착작업 작업자 안전수칙 준수 및 자재사양 확인 관리
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 자재 선정 불량 | L(3) | M(4) | 현장 반입 재사용 가설자재 품질 시험비 내역 반영 | 재사용 가설자재에 대한 품질관리 시험 진행
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 강재 재사용 | M(3) | M(2) | 구조계산서상의 설계응력 확보를 위해 신강재 사용을 원칙으로 하도록 도면 반영 | 반입 전 후, 자재의 적정성 검수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 위험공종 작업 전 작업계획 미수립 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 위험공종 작업 전 공사감독자 또는 건설사업관리기술인에게 작업 계획 제출 및 승인 후 위험공종 작업 착수(작업허가제)
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조 안정성 미검토 | L(2) | M(3) | 조립식 간이흙막이 구조검토하여 반영 | 간이흙막이 형식별 설치 위치 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 가시설 상단부 안전시설물 미설치 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 상단 안전난간 설치토록 상세도 작성 | 안전난간 설치 규정 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 조립작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 사다리 설치 기준 미준수(이동통로 미흡) | L(2) | H(4) | 흙막이 가시설 사다리식 통로 상세도 작성 및 관련 NOTE표기 | 흙막이 단부는 근로자 떨어짐방지를 위해 안전난간 설치
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 흙막이가시설 내부 우수배출을 위한 배수계획 수립 | 우수 유입방지 상세계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입에 의한 배수계획 미수립 | M(2) | H(4) | 우수배출을 위한 배수계획 수립 | 우수유입방지 상세계획 수립
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 차수관리미흡 | M(3) | M(3) | 시트파일 팽창지수재 설치 상세도 도면 표기 팽창 지수재 사양 표기 및이음상세 도면반영 | 반입 전 후, 자재의 적정성 검수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이흙막이 설치 시 지장물 통과구간 미설치 | M(3) | M(3) | 지장물 파손 방지하도록 지장물 통과구간 시공계획을 설계도면에 반영 | 굴착시 유관기관 협조하여 안전한 굴착 시행
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | H(4) | 1회 굴착깊이를 도면에 표시하여 시공 중 과굴착 예방 | 설계도서 준수하여 설치
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 검토 미실시 | L(2) | H(4) | 지보재 해체 단계를 포함한 흙막이가시설 구조안전성 검토 실시 | 흙막이가시설 설치 및 해체순서 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이 흙막이 구조검토 미흡 | M(3) | H(4) | 간이 흙막이 가시설 구조 검토 수행하여 구조 안전성 저감 대책 확보 | 굴착작업 작업자 안전수칙 및 정밀 계측 수행
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 인접시설물 현황조사 및 조치 미흡 | M(3) | M(3) | 인접시설물 노후여부 등 현황조사 및 보강조치 시행 | 굴착공사로 인한 주변 건축물 등의 피해방지대책 비용을 안전관리계획서 상의 안전관리비에 반영
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무느짐_배수처리불량 | M(2) | H(4) | 굴착저면 우수유입을 고려하여 양수능력을 감안한 양수기 선정 및 배수로 설치 | 굴착후 우수 등으로 인한 굴착 사면 붕괴 / 관로매설공사 안전지침 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 고소작업시 안전대 걸이 2인 이상 사용 | M(3) | M(3) | 구명줄에 2인이상 안전대 걸기 금지 표시 | 2인 이상 고소작업시 개인별 안전대 부착설비 추가 설치
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수 시설 미설치 | M(3) | H(4) | - | 굴착면 상부 가배수로 설치, 양수량 산정하여 설치
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공순서 미준수 | M(2) | M(4) | 조립식 간이흙막이 시공순서도 작성 | 시공순서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 구조검토 미실시 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 설치 및 해체 단계별 구조검토 실시 | 설치 및 해체 순서 준수
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수 시설 미설치 | M(3) | H(4) | - | 굴착면 상부 가배수로 설치, 양수량 산정하여 설치
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 흙막이 가시설 시공순서 오류에 의한 위험잠재 | L(2) | L(2) | 흙막이 가시설 시공순서도 반영 | 관리감독 철저
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 상세도면 누락에 의한 오시공 시 위험잠재 | L(2) | L(2) | 흙막이 가시설 상세도면 반영 | 흙막이 가시설 상세도에 의한 정밀시공 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수 시설 미설치 | M(3) | H(4) | - | 굴착면 상부 가배수로 설치, 양수량 산정하여 설치
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 가시설 수직부재 미설치 | L(2) | H(4) | 흙막이 가시설 수직부재 설치 | 용접 이음부는 용접기호 준수하여 용접 실시
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 히빙 구조 검토 미실시 | M(3) | H(4) | 히빙 구조검토 실시 | 토류벽 근입깊이 연장
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업순서 미작성 | M(3) | H(4) | 가설흙막이 작업순서 작성 해체시 순서준수 | 널말뚝 안전작업 및 시공지침 준수
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 단부 안전시설 미설치에 의한 근로자 추락위험 | L(2) | L(3) | 단부 안전난간 설치도면 반영 | 단부 안전난간 설치관리 철저
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 흙막이가시설 내부 우수배출을 위한 배수계획 수립 | 우수 유입방지 상세계획 수립
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수시설 미설치 | M(3) | H(4) | - | 굴착면 상부 가배수로 설치, 양수량 산정하여 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 추진기지 가시설 구조계산 미시행 | M(2) | H(4) | 추진기지 가시설의 구조계산 시행 | 굴착중 지반붕괴/추진, 도달기지 관계전문가 확인 철저, 선도관 설치 안전기준 준수
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 구조검토 미실시 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 설치 및 해체 단계별 구조검토 실시 | 설치 및 해체 순서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무느짐_배수처리불량 | M(2) | H(4) | 굴착저면 우수유입을 고려하여 양수능력을 감안한 양수기 선정 및 배수로 설치 | 굴착후 우수 등으로 인한 굴착 사면 붕괴 / 관로매설공사 안전지침 준수
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 환기불량 | M(2) | H(4) | 환기설비 계획수립 | 밀폐공간 안전작업 프로그램 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이 흙막이 구조계산서 미반영 | L(2) | L(3) | 간이 흙막이에 대한 구조계산을 반영하여 안전성 확보 | 간이 흙막이 구조계산 자료를 반영하여 시공 시 안전성 확보
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 조립작업 | 낙하 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전대 걸이시설 근로자 안전장비 착용 미준수 체결 | M(3) | M(3) | 안전대걸이시설 설치시 2인이상 걸기 금지 설계 도서에 반영 | 안전대 부착시설 사용시 주의사항 부착
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 안전성 미계산 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 안전성 확인 | 흙막이공사 안전보건작업에 관한 기술지침 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조 안정성 미검토 | M(3) | M(3) | Type별 간이 흙막이 구조검토하여 설계에 반영 | 간이흙막이 형식별 설치 위치 준수
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공불량 | M(2) | M(2) | 설계도면에 굴착공사 중 주의사항 표기 | 굴착장비 운영계획 수립하여 굴착실시
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 단계별 Strut 설치 및 해체 굴착계획 상세도 미작성 | M(2) | H(4) | 단계별 Strut 설치 및 해체 굴착계획 상세도 작성 | 흙막이가시설 구간 계측기 설치 및 계측관리
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착 시 지하수 유출 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 배면 차수그라우팅 시공 | 지하수위 배수능력을 고려하여 양수펌프 추가 설치
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공순서 미준수 | M(2) | M(4) | 조립식 간이흙막이 시공순서 및 구조검토 실시 | 시공순서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 시공 순서도 누락에 의한 오시공 | L(2) | L(3) | 흙막이 가시설에 대한 시공순서도 반영하여 안전성 확보 | 흙막이 가시설 시공 순서도를 준수하여 오시공 예방
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이가시설 설치, 해체시 구조계산서 미반영 | L(2) | L(3) | 흙막이가시설 설치, 해체시 구조계산서 반영 | 흙막이가시설 설치, 해체시 반영된 구조계산서를 확인하고 작업 전 관리자의 확인 및 배치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 가설재 사용시 부식 및 변형에 의한 붕괴 | M(2) | M(3) | 재사용 가설재료 반입 시 부식, 변형 및 열손상 등에 의한 가설재료 여부 검수 후 설치 | 신규 가설재료만 반입하여 시공
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 흙막이 설치구간 안전시설 미흡으로 추락 | M(2) | M(3) | 굴착구간 단부에 안전난간 설치예시를 반영 | 단부에 콘크리트 방호벽 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 조절식 간이흙막이 시공순서도 미작성 | M(2) | H(4) | 조절식 간이흙막이 시공순서도를 작성하여 설계도서에 반영 | 굴착면 붕괴/작업계획서 작성 및 이행철저, 지하매설물 유무 확인철저
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 터파기굴착, 되메움 및 흙막이 해체 순서 미준수 | M(3) | H(4) | 레이커 기초 및 레이커 설치, 해체 순서와 이에 따른 터파기굴착, 되메움 순서도 설계반영 | 설계도서대로의 시공이 이루어지는지 관리감독 및 시공순서 준수 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이 흙막이 시공구간 중 지장물 저촉으로 하부판넬 미설치에 인한 붕괴 | L(2) | L(2) | 지장물 간섭구간에 대한 간이 흙막이 가시설 보강도면 반영 | 굴착공사 시 지장물 간섭구간에 대한 흙막이 가시설 보강도면을 반영하여 시공 시 안전성 확보
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 옆 | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 떨어짐 방지 안전시설 미설치 | L(2) | H(4) | 흙막이 가시설 상부 안전난간대를 설계도면에 반영 | 스트럿 및 띠장 상부 수평구명줄 설치 및 작업시 안전대 체결
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측기 미설치 | M(2) | M(3) | 지하수 유입량 등 계산 후 양수기 규격 및 수량 표시 | 현장 지하수위 조사 및 지하수 유출을 고려하여 설계도면에 지하수위 상승시 안전대책 표기
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 시공 시 계측계획 미흡으로 위험잠재 | L(2) | L(2) | 흙막이 가시설 시공에 따른 계측계획을 반영하여 안전성 확보 | 굴착구간 상재하중 증가에 의한 붕괴 위험 / 상재하중 제거 및 하중관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 사다리 상단 걸침 길이 부족 | L(2) | H(4) | 사다리 상단 걸침길이 60cm 이상 확보 | 설치 전 사다리 설치 기준 작성 및 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전대 부착설비 미설치 | H(3) | H(4) | 흙막이 벽체 띠장 안전대 부착설비 도면 작성 | 보걸이에 띠장 떨어짐 방지조치 실시
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수대책 미수립 | M(2) | H(4) | 굴착 작업시 우수유입 사면보호 대책수립 및 반영 | 건설장비 작업계획 수립 및 작업구역 통제
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 추진구간 반력벽 등 구조계산 미비 | M(3) | M(3) | 추진구간 반력벽 등에 대한 구조검토 실시 | 추진시 안전수칙 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이흙막이 깊이별 시공순서 미준수 | M(3) | M(3) | 깊이별 간이흙막이 조립상세도 및 시공순서도 설계도면에 반영 | 설계도면에 반영된 깊이별 간이흙막이 조립상세도 및 시공순서도 준수
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 히빙 구조검토 미실시 | M(3) | H(4) | 히빙 구조검토 실시 | 토류벽 근입깊이 연장
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 안전성 미계산 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 안전성 확인 | 흙막이공사 안전보건작업에 관한 기술지침 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이흙막이 구조안전성검토 누락에 의한 위험잠재 | L(2) | L(3) | 흙막이 가시설에 대한 구조계산을 반영하여 안전성 확보 | 굴착구간 상재하중 증가에 의한 붕괴 위험 / 상재하중 제거 및 하중관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_시공순서도 미흡 | H(3) | H(4) | 흙막이 가시설 설치 및 해체에 대한 단계별 시공순서도 설계반영 | 건설기계 사용에 따른 충돌, 협착, 자재인양시 인양로프 파단 / 건설기계사용시 신호수 및 안전시설물, 안전보호구 착용 및 인양로프 점검 철저
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수시설 미설치 | M(3) | H(4) | - | 굴착면 상부 가배수로 설치, 양수량 산정하여 설치
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측기 미설치 | M(3) | H(4) | - | 가시설 계측기 설치, 계측기 보호조치 실시
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착시 구간별 양수계획 미실시 | M(2) | H(4) | 굴착 구간별로 양수계획 수립 | 수중 양수기 설치 지침 및 사용지침 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업부주의 | M(1) | M(1) | 설계완료 | 시공전
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측기 미설치 | M(3) | H(4) | - | 가시설 계측기 설치, 계측기 보호조치 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전대 걸이 시설 미설치 | M(2) | H(4) | 조립식 흙막이 가시설 고소 작업시 안전대걸이 시설 설치 및 개인별 설치 | 안전대 부착설비 설치 지침 및 사용기준 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 시공순서도 누락에 의한 위험잠재 | L(1) | L(2) | 흙막이 가시설의 오시공을 방지 위한 상세도 반영 | 시공자 임의 시공에 의한 위험성을 예방하기 위하여 흙막이 가시설 시공순서도 확인 시공
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측기 미설치 | M(3) | H(4) | - | 가시설 계측기 설치, 계측기 보호조치 실치
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 우수배출을 위한 배수계획 수립 | 우수 유입방지 상세계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 현장내 반영된 흙막이 가시설의 시공순서도 누락으로 위험잠재 | L(1) | L(2) | 흙막이 가시설의 오시공을 방지 위한 상세도 반영 | 흙막이 가시설 시공순서도 확인하여 임의 시공에 의한 위험성 예방
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착에의한 무너짐 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 설치 해체 순서도 작성 | 흙막이가시설 설치 및 해체순서 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 설계 누락 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설을 설계도서에 반영 | 흙막이 단계별 작업절차 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 항타 및 항발작업 | 붕괴 | 깔림 | 부주의 | M(1) | M(1) | 설계단계 | 시공단계
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 가시설 상단부 안전난간 미설치 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 상부 안전난간 설치 상세도 작성 | 흙막이 단부는 근로자 추락방지를 위해 안전난간 설치
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공순서 미준수 | M(2) | M(4) | 조립식 간이흙막이 시공순서도 작성 | 시공순서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 가설재 사용시 주의사항 미반영 | L(2) | L(2) | 재사용 가설재 사용에 따른 유의사항 도면 명기 | 재사용 가설재 사용시 부식 또는 변형된 재료 반입금지
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 흙막이가시설 내부 우수배출을 위한 배수계획 수립 | 우수 유입방지 상세계획 수립
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 항타 및 항발작업 | 전도 | 깔림 | 지반부 침하 대책 미흡 | M(3) | M(3) | 항타작업시 침하방지를 위해 각부, 가대에 깔판 및 깔목 사용하도록 설계도서에 반영 | 현장여건 반영한 시공순서 등 세부 시공계획 수립후 시공
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 양중작업 | 낙하 | 깔림 | 크레인 훅 해지장치 미설치 | M(3) | M(3) | 크레인 훅 해지장치, 와이어로프 설치기준 및 상태 확인 후 작업 진행하도록 도면에 표기 | 작업 시마다 크레인 점검 후 작업이 이루어지도록 현장 관리감독 철저
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 전도 | 물체에 맞음 | 레일 근입깊이 부족 | M(3) | H(4) | 레일 설치작업시 작업지휘자 배치, 레일길이의 1.5배 이상 작업반경 설정 | 전도위험구역 출입통제, 레일 근입깊이 확보
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공순서 미준수 | M(2) | M(4) | 조립식 간이흙막이 시공순서 및 구조검토 실시 | 시공순서 준수
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측기 미설치 | M(2) | M(3) | 흙막이가시설 설치구간 계측기를 설치할 수 있도록 설계도면에 표기 | 변위 발생시 보강조치 반영
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 고소작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설물 설치 미흡 | H(4) | M(3) | 흙막이가시설 상부에 안전난간 설치 및 세부사항 설계도서에 반영 | 안전난간 관리 철저 및 인근 작업 시 안전난간 줄걸이 후 작업 필요
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 지장물 간섭 | L(2) | H(4) | 지장물 간섭에 의한 흙막이 가시설 설치 불가한 구간은 토류판 설치 | 흙막이가시설 설치해체 순서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 가설재 사용시 주의사항 미반영 | L(2) | L(2) | 재사용 가설재 사용에 따른 유의사항 도면 명기 | 재사용 가설재 사용시 부식 또는 변형된 재료 반입금지
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 용접작업 | 화재 | 화상 | 화재 예방대책 미흡 | M(3) | M(3) | 소화설비 비치 및 소방 활동, 숙련공 투입할 것을 설계도서에 반영 | 용접작업 중 보호구 착용, 작업반경 내 가연성물질 이격 조치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착공간으로 지하수 유출 | M(3) | M(3) | 팽창지수재 설치로 차수성 증대 | 계측관리기준 수립으로 지하수의 급격한 변동 시 차수벽 이상유무 파악
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지하수 처리 설계에 미반영 | M(2) | H(4) | 굴착 작업시 지하수 처리 설계에 반영 | 건설장비 작업계획 수립 및 작업구역 통제
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 보일링 구조검토 미실시 | M(3) | H(4) | 보일링 구조검토 실시 | 토류벽 근입깊이 연장
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | L(2) | H(4) | 굴착하부 우수량 검토 집수정 위치 및 양수량검토 양수기 제원 표기 | 공사중 배수로 설치 및 양수작업준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 준비작업 | 붕괴 | 깔림 | 불량가설자재 사용 | L(2) | H(4) | 설계내역은 신자재 사용 내역으로 시공사가 재사용 가설재 반입 사용하는 경우 감리 혹은 공사감독자가 표본 선정하여 품질관리시험 진행 | 재사용 가설자재 품질관리시험 진행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 연결부 스토퍼 미설치 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 상세도에 스토퍼 반영 | 흙막이 가시설 시공 후 해체전까지 계측관리 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토 미실시 | M(2) | M(4) | 조립식 간이 흙막이에 대한 안전성 검토 | 시공순서 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 추진 굴착구간 시공순서도 미작성 | M(2) | H(4) | 추진 굴착구간 시공순서도 작성 | 굴착중 지반붕괴/추진, 도달기지 관계전문가 확인 철저, 선도관 설치 안전기준 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 우각부 쐐기 보강 누락 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 우각부 쐐기 보강토록 설계도면 반영 | 흙막이 가시설 시공시 안전수칙 준수 및 관리자 교육 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 건설기술진흥법 상 안전관리계획 미수립으로 인한 위험 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 안전관리계획서 및 시공계획서 수행 여부 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 감전 | 누전 차단기 미설치 | L(2) | L(2) | - | 양수기 점검 시 해당전로 계폐기 차단 및 누전차단기 설치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 설치.해체 시공순서도 작성 | 설치, 해체에 대한 시공 계획을 수립(시공계획서)
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 해체작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 수평구명줄 미설치 | L(2) | H(4) | 흙막이 가시설 수평구명줄 설치를 설계도면에 반영 | 그네식 안전대 지급 및 착용관리
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이흙막이가시설 안전성 미검토 | M(3) | M(3) | 간이흙막이 안전성검토 | 현장계측 및 관리기준 설정
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 구조검토 미실시 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 설치 및 해체 단계별 구조검토 실시 | 설치 및 해체 순서 준수
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 보일링에 대한 검토 미실시 | M(2) | H(4) | 보일링, 근입장에 대한 검토 실시 | 근입장 깊이 설계에 반영
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 가시설 수직부재 미설치 | L(2) | H(4) | 흙막이 가시설 수직부재 설치 | 용접 이음부는 용접기호 준수하여 용접 실시
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 검토 미실시 | L(2) | H(4) | 지보재 해체 단계를 포함한 흙막이가시설 구조안전성 검토 실시 | 흙막이가시설 설치 및 해체순서 준수
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 구조검토 미실시 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 설치 및 해체 단계별 구조검토 실시 | 설치 및 해체 순서 준수
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 구조검토 미실시 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 설치 및 해체 단계별 구조검토 실시 | 설치 및 해체 순서 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 조절식 간이흙막이 상부 안전난간 미시공 | M(3) | M(3) | 조절식 간이흙막이 상부 안전난간을 시공하도록 시공상세도를 작성하여 설계도서에 반영 | 안전난간 설치 미흡/안전난간 설치 시 설치소요 강도, 안전기준 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지하매설물 횡단구간 흙막이 가시설 시공상세도 미작성 | M(2) | M(3) | 지하매설물의 횡단구간 흙막이 가시설 시공상세도를 작성 | 흙막이 가시설 붕괴/관로 횡단부 토류판 폐합조치 철저, 토류벽 뒷채움 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 연결작업 | 붕괴 | 깔림 | 추진기지 가시설 시공상세도 작성 미흡 | M(2) | H(4) | 추진기지 가시설 시공상세도 작성 보완 | 굴착중 지반붕괴/추진, 도달기지 관계전문가 확인 철저, 선도관 설치 안전기준 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 기타 | 기타 | 우수 및 지하수 배제계획 미수립 | M(3) | M(3) | 지하수 및 강수에 대한 배수계획 수립 | 집중호우기간 안전상태 점검
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(10미터 이상) | 승강설비 상세도 미작성 | L(2) | H(4) | 흙막이 가시설 승강설비 상세도 작성 | 승강설비에서 미끄러지는 것을 방지하도록 아웃트리거를 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 없음 | 기타 | 안전관리 미흡 | L(2) | M(3) | - | 안전관리 이행여부확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 강재 허용응력 부족 | L(2) | M(3) | - | 허용응력 확보 및 신강재 사용
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_시공순서도 미흡 | H(3) | H(4) | 흙막이 가시설 설치 및 해체에 대한 단계별 시공순서도 설계반영 | 건설기계 사용에 따른 충돌, 협착, 자재인양시 인양로프 파단 / 건설기계사용시 신호수 및 안전시설물, 안전보호구 착용 및 인양로프 점검 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이흙막이 설치순서 및 스트 럭트 설치높이 미준수 | M(2) | H(4) | 간이흙막이설치순서 및 스트럭트 설치높이 준수 | 굴착단부 차량통행로 확보 등 교통사고 예방조치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 쉬트파일 팽창지수재 설치누락 | M(2) | M(3) | 쉬트파일 팽창지수재 설치상세도 작성하여 반영 | 가시설의 붕괴/굴착저면 상재하중 적재 금지, 작업계획서 작성 후 이행 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 파열,파단 | 깔림 | 재사용 가설재 사용시 유의사항 미 명기로 위험잠재 | L(2) | L(2) | 재사용 가설재 사용시 유의사항을 설계도면에 반영 | 중량물 인양시 줄걸이 파단에 의한 낙하위험 / 낙하물 위험구간 통제 철저
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착 순서 미준수 | M(3) | H(4) | 가설흙막이 상세도 작성 | 과굴착 금지 및 흙막이 벽체 소단 설치
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 용접작업 | 화재 | 화상 | 무자격 용접사 투입 및 불티 비산 | M(2) | M(3) | 시공전 화재예방 사전작업허가 실시 및 용접기능 자격자 투입 | 용접작업 중 보호구 착용, 작업반경내 가연성 물질 이격 조치, 불티비산방지포 및 소화시설 비치
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토 미실시 | M(2) | M(4) | 시공순서도 작성(굴착구배 포함) | 시공순서 준수
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측기 미설치 | M(3) | H(4) | - | 가시설 계측기 설치, 계측기 보호조치 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 작업허가제 미도입 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수 전 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토서 미작성 | M(3) | H(4) | 높이 2m 이상 흙막이 지보공 구조검토 실시 | 가설흙막이 작업 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 시공 순서도 누락에 의한 오시공 | L(2) | L(2) | 흙막이 가시설에 대한 시공순서도 반영하여 안전성 확보 | 흙막이 가시설 시공 순서도를 준수하여 오시공 예방
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 구조검토 미흡에 따른 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 흙막이 구조검토 실시 | 흙막이 정기 안전 점검 실시 계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 조절식 간이흙막이 승강설비 설치상세도 미작성 | M(3) | M(2) | 조절식 간이흙막이 승강설비 설치상세도 작성 | 사다리 전도위험/하부 미끄럼 방지조치 및 상부 내민길이 확보 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 설치 해체 순서 미준수로 작업중 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 설치 해체 순서도 작성 | 재사용 자재 반입 전 검사 계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 단차구간 불안전 통행에 의한 근로자 추락위험 | L(2) | L(3) | 단차구간 승강설비 설치도면 반영 | 단차구간 발생 시 승강설비 설치관리 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 가설재 사용시 주의사항 미흡으로 부식 또는 변형된 부재 사용 | L(2) | L(2) | 재사용 가설재 사용에 따른 유의사항 도면 명기 | 재사용 가설재 사용시 부식 또는 변형된 재료 반입금지
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설의 시공순서도 누락으로 위험잠재 | L(2) | L(2) | 흙막이 가시설에 대한 시공순서도 반영하여 안전성 확보 | 사전조사 및 작업계획서 작성 / 건설기계 전도방지 등의 계획 수립
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 가시설 수직부재 미설치 | L(2) | H(4) | 흙막이 가시설 수직부재 설치 | 용접 이음부는 용접기호 준수하여 용접 실시
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | M(4) | 시공순서도 작성(굴착구배 포함) | 굴착 순서 준수하여 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전난간대 미설치 | M(2) | H(4) | 조립식 가설 흙막이 단부 안전 난간대 상세도 작성 | 안전난간대의 설치기준 작성 및 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 검토 미실시 | L(2) | H(4) | 지보재 해체 단계를 포함한 흙막이가시설 구조안전성 검토 실시 | 흙막이가시설 설치 및 해체순서 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 인접시설물 현황조사 및 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 인접시설물 현황 조사 실시 | 착공전 인접구조물 조사 이후에도 공사기간동안 지반침하도, 붕괴위험요소 수시 점검 진행
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 안전성 미확보 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 구조검토 실시 | 흙막이 설계도서 및 시공순서도 준수하여 작업
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | M(4) | 흙막이가시설 해체순서도작성 | 해체순서에 따른 되메우기 순서준수
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 흙막이가시설 내부 우수배출을 위한 배수계획 수립 | 우수 유입방지 상세계획 수립
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토 및 계측관리 미실시 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 구조검토 및 계측계획 작성, 설계반영 | 흙막이 가시설 시공전 조립도 작성 및 흙막이가시설 관리시 계측관리 철저, 이상징후시 응급, 영구조치 실시
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 레이커 접합부의 띠장 상부에 보강재 미설치로 띠장 변형 및 뒤집힘 | M(3) | H(4) | 레이커 접합부 띠장상부에 보강부재 설계반영 | 설계 반영된 보강내용을 현장에서 준수하여 시공 철저
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지조치 미흡 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 상부에 추락방지용 안전난간 및 접근방지 휀스 설치 | 추락방지조치 실시 관리감독 및 추락방지조치 준수 철저
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 운반작업 | 전도 | 깔림 | 제한하중 초과한 인양 및 부적절한 줄걸이 | M(2) | H(4) | 시공전 투입장비 및 인양중량에 따른 양중계획 수립 | 인양하중 및 줄걸이등 양중계획준수하고 와이어로프등 사전점검
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 흙막이가시설 내부 우수배출을 위한 배수계획 수립 | 우수 유입방지 상세계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토서 미작성 | M(3) | H(4) | 높이 2m 이상 흙막이 지보공 구조검토 실시 | 가설흙막이 작업 안전수칙 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 설치 및 해체 순서 미준수 | L(2) | H(4) | 흙막이 가시설 설치 및 해체 순서도를 설계도서에 반영 | 2줄걸이 인양 및 유도로프 사용, 신호수 배치
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측기 미설치 | M(3) | H(4) | - | 가시설 계측기 설치, 계측기 보호조치 실시
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 설치.해체 시공순서도 작성 | 설치, 해체에 대한 시공 계획을 수립(시공계획서)
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 히빙 구조검토 미실시 | M(3) | H(4) | 히빙 구조검토 실시 | 토류벽 근입깊이 연장
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 설치.해체에 따른 굴착깊이 도면 표현 | 설치, 해체에 대한 시공 계획을 수립(시공계획서)
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 고소 | 용접작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 띠장 상부 안전대 부착설비 설치 | 안전대 사용지침 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 깔림 | 추진력, 반력벽에 대한 안정성 미검토 | M(3) | M(3) | 추진구간 추진력, 반력벽에 대한 구조적 안전성 검토하여 반영 | 추진관의 외경과 길이, 반력벽의 폭과 두께, 기계장치들의 설치 및 작업 공간을 고려하여 작업계획 수립
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 설치.해체 시공순서도 작성 | 설치, 해체에 대한 시공 계획을 수립(시공계획서)
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 고소 | 용접작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 띠장 상부 안전대 부착설비 설치 | 안전대 사용지침 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이가시설 설치, 해체시 구조계산서 미반영 | L(2) | L(3) | 흙막이가시설 설치, 해체시 구조계산서 반영 | 흙막이가시설 설치, 해체시 반영된 구조계산서를 확인하고 작업 전 관리자의 확인 및 배치
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토 미실시 | M(2) | M(4) | 흙막이가시설 해체순서도 작성 | 해체순서에 따른 되메우기 순서 준수
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | M(4) | 굴착구배 준수하여 굴착 | 굴착 상부 매면에 중량물 적재 금지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지장물 간섭에 의한 흙막이 미설치로 위험잠재 | L(1) | L(2) | 지장물 간섭구산 상세도 보완 작성 | 지장물 횡단 구간 흙막이 미설치구간 흙막이 설치
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 자재 적재 관리 미흡 | M(2) | H(4) | 굴착 깊이 이상의 이격 거리 유지 하여 자재 적재 | 흙막이가시설 시공지침 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(10미터 이상) | 안전난간 미설치 | L(2) | M(3) | 안전난간 시설을 설계도면에 반영 | 흙막이가시설 상·단부 안전난간 설치 등 안전시설 설치 및 유지
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 안전대책 미수립 | L(2) | H(4) | 레일 작업 시 안전대책 Note 표기 | 굴착면 상부 안전난간대 설치
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 기타 | 화재 | 화상 | 강선 절단 시 불티 비산 | M(2) | M(3) | 없음 | 화재감시자 배치 및 용접/절단 작업계획 수립 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(10미터 이상) | 안전난간 미설치 | L(2) | M(3) | 안전난간 시설을 설계도면에 반영 | 흙막이가시설 상·단부 안전난간 설치 등 안전시설 설치 및 유지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 우각부 모서리보강재 미반영 | M(2) | H(4) | 우각부 모서리 쐐기보강으로 안전성 확보 | 굴착작업 작업자 안전수칙 준수 및 자재사양 확인 관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 물체에 맞음 | 흙막이 벽체 허용변위 기준 미흡 | M(3) | H(4) | 흙막이 벽체 허용변위 안전성 해석 수행 | 굴착작업 작업자 안전수칙 및 정밀 계측 수행
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전관리비 미계상 | M(2) | H(4) | 상세도 작성 및 가시설 구조검토비용 등을 포함한 안전관리비 계상 | 설계도서 준수하여 설치
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 떨어짐 방지 안전시설 미설치 | L(2) | H(4) | 흙막이 가시설 상부 안전난간 및 벽체 안전대 부착설비를 설계도면에 반영 | 안전난간 설치 시 수평하중 100kg 이상의 강도를 발휘하도록 관리
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 뒤 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 설계 누락 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설을 설계도서에 반영 | 흙막이 단계별 작업절차 준수
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 승강설비 상세도 미작성 | L(2) | H(4) | 흙막이 가시설 승강설비 상세도 작성 | 승강설비에서 미끄러지는 것을 방지하도록 아웃트리거를 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이가시설 설치, 해체순서 미준수 | M(3) | H(4) | 흙막이가시설 설치 및 해체 순서도 작성 | 흙막이 작업 반경 내 안전시설물을 설치하여 근로자 접근통제조치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 구조 불량 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 구조계산 실시 | 흙막이가시설 시공지침 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 설치 깊이 부족 | M(3) | M(3) | 굴착심도보다 부족하지 않도록 가시설 높이 적용 | 간이흙막이 형식별 설치 위치 준수
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 우각부 쐐기보강 미시공 | M(3) | M(2) | 흙막이 가시설 우각부 쐐기보강 상세를 설계도서에 작성, 반영하여 흙막이 가시설의 변형 및 붕괴위험 제거 | 굴착토사의 붕괴, 장비의 전도/최대측압강도로 계산된 토류판 사용, 장비 신호수 배치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 작업시 수처리 미흡 | M(2) | M(4) | 흙막이 저면 양수기 설치 도면화 | 저면 양수 계산으로 현장에서 양구시 설치 반영
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 지지철물 임의시공 | M(2) | H(4) | 버팀공법 상세도 작성 | 설계도서를 준수하여 시공
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 구조검토 미실시 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 구조검토 실시 | 설치 및 해체 순서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 부딪힘 | 사전작업허가제 미시행 | M(3) | M(3) | 위험공종 작업 착수전 작업허가 절차 준수하여 작업 시행토록 도면반영 | 표준 안전 수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전성 미계산 | L(2) | M(3) | 조립식 간이흙막이에 대한 안전성검토 반영 | 관로매설공사 안전보건작업 기수지침 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이흙막이 가시설 지장물 간섭구간 상세설계 누락 | M(3) | M(3) | 간이흙막이 가시설 구간 지장물 간섭에 대한 상세도 작성 | 설계도서 준수하여 흙막이 가시설 설치 및 해체
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이단부 상재하중 미고려 | M(3) | H(4) | 흙막이 굴착 선단부에 적용되는 교통하중, 작업하중, 진동 등을 고려하여 재반영 필요 | 굴착작업 작업자 안전수칙 준수 및 자재사양 확인 관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조 안정성 미검토 | M(3) | M(3) | 간이 흙막이 구조검토하여 설계에 반영 | 간이흙막이 형식별 설치 위치 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립식 흙막이 구조계산 누락에 의한 시공 중 위험잠재 | L(2) | L(3) | 구조계산서 반영 | 시공계획 수립 및 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 이동통로 미설치 | M(3) | H(4) | 굴착저면으로 이동통로 설치 | 작업 전 안전대 착용 및 체결 상태 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 건설기술진흥법 안전관리비 누락 | M(2) | M(2) | 건설기술진흥법 시행규칙에 의거하여 안전관리에 필요한 비용 간접공사비에 계상 | 시공전 가설구조물 구조적 안전성 관계전문가에게 확인
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 자재 사용 | M(2) | M(3) | 없음 | 재사용 자재 품질관리계획 수립 및 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 가설재 품질시험 미흡 | M(3) | M(3) | 가설기자재 품질관리계획 수립 및 “품질시험 실시”후 기자재의 성능 확인 후 사용토록 지침제시 | 품질계획서 수립시 시험계획 수립시행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 흙막이 가시설 사다리식 통로 미설치 | M(3) | M(3) | 굴착구간 상하 이동 위한 사다리식 통로 상세도 작성 | 시공 시 근로자 이동통로 사전계획하여 설치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 조립작업 | 낙하 | 떨어짐(분류불능) | 안전대책 미흡Ð안전시설 미비Ð작업발판 난간 미설치 | L(2) | M(3) | 잔여 위험요소 저감대책을 도면에 명시Ð안전난간 시설을 설계도면에 반영Ð안전대 부착설비 설계도서 반영 | 안전난간 설치 높이 준수 및 난간 긴셜 상태 확인Ð안전시설 상시점검 및 점검자 안전교육과 안전장비 지급Ð흙막이상단, 단부 안전시설 설치 및 유지Ð가설 이동통로 설치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 적재작업 | 없음 | 깔림 | 받침대 미사용 | M(3) | M(4) | 자재 받침대 설치 | 지반의 평탄함 유지
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 밀림방지 앵글 시공시 고정조치 미흡 | M(2) | H(4) | 고정조치 상세도 작성 | 굴착토사의 붕괴, 장비의 전도/토류판 설치 시 최대측압강도로 계산된 토류판 사용, 장비작업 시 신호수 비치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 지보재 해체표기 미작성 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 구조계산서내 지보재 해체 표기작성 | 흙막이가시설 설치 및 해체순서 준수
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 흙막이가시설 내부 우수배출을 위한 배수계획 수립 | 우수 유입방지 상세계획 수립
조경 | 기타 |  | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토 미흡 | M(3) | H(4) | 구조검토를 통해 안전성 확인 | 작업계획에 의거 조립 및 해체
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성(지하수위등) 미검토 및 조립도 미작성 | L(2) | M(4) | 잔여 위험요소 저감대책을 도면에 명시Ð가시설 구조검토를 설계도에 반영하여 안전성 확보Ð흙막이굴착 설계시 지반조건,지하수조건,주변여건등을 고려하여 지보공법설계 | 흙막이가시설 설치 및 해체 작업 시 도면 준수Ð지하수처리 대책 포함제시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 시공순서 미준수 | M(3) | M(4) | 가시설 시공순서도 설계도서 반영 | 시공순서 준수, 되메우기 완료 후 가시설 해체
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업 허가제 미도입 | M(2) | M(3) | - | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 건설공사 안전관리비 계상 누락 | M(3) | M(3) | 공사 내역에 산업안전보건관리비와는 별개의 “건설공사 안전관리비를 계상”하여 반영 | 건설공사 안전관리비 계상 반영 및 안전관리계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 임의 설치 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 시공순서도 작성 | 설치 전 안전준수사항 숙지 후 작업 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 지보공 설치 불량 | M(3) | M(3) | 흙막이지보공 상세도면 작성 | 흙막이가시설 시공지침 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 기타 | 깔림 | 굴착상면 우수 및 지하수 배제계획 미수립 | M(3) | M(3) | 굴착구간 우수 및 지하수 배제계획 수립 | 필요시 양수기 추가 설치
건축 | 건축물 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 구조계산서 및 지반조사보고서 미비 | M(2) | H(4) | 흙막이 구조계산서 및 지반조사보고서 반영 | 굴착구간 상재하중 제거 및 하중관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 임의 설치(사각기초) | H(4) | H(4) | (사각기초)흙막이 가시설 시공순서도 작성 | 설치 전 안전준수사항 숙지 후 작업 실시
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 반출작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 상부 하중 증가 | M(2) | H(4) | 흙막이 상부 허용 하중값 표기 | 장비중량 및 토사량 등 검토하여 작업순서 확인
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 설치.해체 시공순서도 작성 | 설치, 해체에 대한 시공 계획을 수립(시공계획서)
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 위치 및 규격 설계도면 미표기 | M(2) | M(3) | 간이 흙막이 형식별 설치위치를 설계도서에 반영 | 간이흙막이 시공 시 안전규정 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측기 설치불량 | L(2) | H(4) | 계측기 위치도 및 상세도 작성 | 설계도서 준수 및 계측기 방호울 설치
건축 | 건축물 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 시공상세도 미비 | M(2) | H(4) | 설계도서에 흙막이 가시설 시공상세도 반영 | 굴착구간 상재하중 제거 및 하중관리 철저
조경 | 기타 |  | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 상세도면 미흡 | M(3) | H(4) | 띠장, 띠장 우각부, 버팀대 이음부 상세도면 작성 | 조립도 준수 및 설치 해체 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 구조안전성검토 누락(사각기초) | H(4) | H(4) | (사각기초)흙막이 가시설에 대한 구조안전성검토 반영 | 가시설 설치 및 해체 시 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 승강시설 미흡 | L(2) | M(3) | 지면에서 굴착저면으로 안전하게 이동할 수 있는 승강설비 반영 | 승강설비 사용시 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공정보 미흡 | M(2) | H(4) | 간이흙막이 시공순서도 작성하여 설계도면 반영 | 시공순서 준수,되메우기 완료 후 가시설 해체
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 검토 미실시 | L(2) | H(4) | 지보재 해체 단계를 포함한 흙막이가시설 구조안전성 검토 실시 | 흙막이가시설 설치 및 해체순서 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 설치.해체 시공순서도 작성 | 설치, 해체에 대한 시공 계획을 수립(시공계획서)
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 안전시설물 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 미만) | 가시설 상부 안전난간 미설치 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 상부 안전시설물 (안저난간 등) 설치 설계도서 반영 | 안전난간 설치 시 시공상세도대로 설치규정 준수
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 흙막이가시설 내부 우수배출을 위한 배수계획 수립 | 우수 유입방지 상세계획 수립
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | L(2) | M(3) | 안전난간 시설을 설계도면에 반영 | 흙막이가시설 상·단부 안전난간 설치 등 안전시설 설치 및 유지
건축 | 건축물 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 관매달기 구간 시공상세도 누락 | M(2) | H(4) | 관매달기 구간 시공상세도 반영 | 관로매설공사 안전보건작업 기술지침 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 차수성 불량 | M(2) | H(4) | 흙막이 토류판구간 차수그라우팅 설계도서 반영 | 그라우팅 시공품질관리
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 설치 순서 미준수 | M(2) | H(4) | 가설흙막이 시공순서도 작성 | 흙막이 부재 등 중량물 인양에 대한 작업계획서 수립 및 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 설치/ 해체 순서도 미작성 | L(2) | M(3) | 흙막이 가시설 설치/해체 순서도 작성 | 흙막이가시설 설치 및 해체 작업 시 도면 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 강재 허용응력 부족 | L(2) | M(3) | - | 허용응력 확보 및 신강재 사용
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이흙막이 구조계산서 누락으로 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 가시설 구조검토서 반영 | 재사용 가설기자재 반입시 검수방법, 품질관리 철저
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체순서 미준수,설치상세 누락Ð과다한 굴착 | L(2) | M(4) | 잔여 위험요소 저감대책을 도면에 명시Ð가시설 구조검토를 설계도에 반영하여 안전성 확보Ð흙막이 가시설 설치 및 해체에 대한 단계별 상세 시공순서도 설계 반영 | 흙막이가시설 설치 및 해체 작업 시 도면 준수Ð흙막이 구조물 계측계획수립 및 시행
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조계산서내 지보재 해체표기 미작성 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 구조계산서내 지보재 설치 해체 표기 작성 | 흙막이가시설 설치 및 해체순서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 바닥 | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(3) | 조립식 간이흙막이 단부의 추락예방을 위하여 안전난간 설치 도면 반영 | 작업 전 흙막이 가시설 인근 추락 위험 방지교육 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 이동통로 미설치 | M(2) | M(3) | 흙막이 가시설 단부에서 저면까지 통행할 수 있는 이동통로 설치도 반영 | 설계도면 및 설치기준 등에 따라 준수하여 작업
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | - 안전대 부착설비 누락 | M(2) | M(3) | Wale 상부에 안전대 설비(로프)를 Wale 설치 시 마다 설치하여 추락 재해 예방 | 굴착작업 표준안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 강재 재사용 | M(3) | M(2) | 구조계산서상의 설계응력 확보를 위해 신강재 사용을 원칙으로 하도록 도면 반영 | 반입 전 후, 자재의 적정성 검수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 간이흙막이 설치구간 안전시설 미흡으로 추락 | M(3) | M(3) | 간이흙막이 상단부에 안전난간 및 NOTE표기 반영 | 단부 작업 시 근로자 추락위험 / 안전난간 설치 철저
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체순서 미준수,설치상세 누락Ð과다한 굴착 | L(2) | M(4) | 잔여 위험요소 저감대책을 도면에 명시Ð가시설 구조검토를 설계도에 반영하여 안전성 확보Ð흙막이 가시설 설치 및 해체에 대한 단계별 상세 시공순서도 설계 반영 | 흙막이가시설 설치 및 해체 작업 시 도면 준수Ð흙막이 구조물 계측계획수립 및 시행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이흙막이 위치 및 규격 설계도면 미표기로 인한 오시공 위험 | M(3) | M(4) | 간이흙막이 위치 및 규격 설계도서에 반영 | 간이흙막이 시공시 안전규정준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 뒤 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측관리 미흡 | L(2) | M(3) | 흙막이 가시설 주변에 계측기 설치 계획을 안전관리계획서에 반영 | 계측값이 기준치 이상의 허용범위를 초과할 경우에 대비한 긴급조치계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 되메우기 시 띠장 선해체 | M(2) | H(4) | 굴착되메우기 공사시 표준버팀대의 2,3단 선해체 방지를 위해 상세순서도 제시및 유의사항으로 추가 | 굴착작업 표준안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 횡단 지장물 저촉으로 인한 흙막이 미설치 | M(2) | M(3) | 지장물 저촉구간 하부 토류판, 마대 등의 대체시공 방안 검토 | 굴착작업 작업자 안전수칙 및 정밀 계측 수행
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 가설재 사용시 주의사항 미흡으로 부식 또는 변형된 부재 사용 | L(2) | L(2) | 재사용 가설재 사용에 따른 유의사항 도면 명기 | 재사용 가설재 사용시 부식 또는 변형된 재료 반입금지
조경 | 기타 |  | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외벽 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측 미흡 | M(3) | H(4) | 계측계획을 반영 도면 작성 | 도면에 의거 계측 실시
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이 흙막이 구조계산서 미반영 | L(2) | L(3) | 간이 흙막이에 대한 구조계산을 반영하여 안전성 확보 | 간이 흙막이 구조계산 자료를 반영하여 시공 시 안전성 확보
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 가설계단 | 뒤 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 이동통로 미설치 | M(3) | M(3) | 상하 이동통로 상세도 작성 | 가설계단 설치기준 준수하여 설치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성(지하수위등) 미검토 및 조립도 미작성 | L(2) | M(4) | 잔여 위험요소 저감대책을 도면에 명시Ð가시설 구조검토를 설계도에 반영하여 안전성 확보Ð흙막이굴착 설계시 지반조건,지하수조건,주변여건등을 고려하여 지보공법설계 | 흙막이가시설 설치 및 해체 작업 시 도면 준수Ð지하수처리 대책 포함제시
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 기타 | 기타 | 지수재 미설치 | L(2) | H(4) | Sheet-Pile 팽창지수재 설치 | 흙막이가시설 설치 및 해체 작업 시 도면 준수
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 수압증가로 흙막이가시설 무느짐 | H(3) | H(4) | 배수시설 설계를 통한 지하수 유입 억제 | 계측관리를 통한 지하수위 점검
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 설치/ 해체 순서도 미작성 | L(2) | M(3) | 흙막이 가시설 설치/해체 순서도 작성 | 흙막이가시설 설치 및 해체 작업 시 도면 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 2인 이상 구명줄 체결 | L(2) | H(4) | 안전대 걸이시설에 2인 이상 구명줄 체결 금지에 관한 안전수칙을 설계도면에 반영 | 안전대 부착설비는 D13 이상의 철근 또는 16mm이상 PP로프 사용
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전성 미계산 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 안전성 확인 | 흙막이 배면 장비 배치 금지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 가시설 오시공 | M(2) | M(2) | 조립식 간이흙막이 계획평면도 설계도서 반영 | 재사용 자재 반입 전 검사 계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이흙막이 구조검토서 미실시 | M(3) | H(4) | 높이 2m 이상 흙막이 지보공 구조검토 실시 | 간이흙막이 안전작업수칙 준수 및 재사용 자재 품질관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 가설재 사용시 부식 및 변형에 의한 붕괴 | M(3) | M(3) | 재사용 가설재 사용시 유의사항을 도면에 반영 | 가시설 등 중량물 인양시 인양로프 파단위험 / 줄걸이 검사 및 작업계획 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이흙막이에 대한 시공순서도 미작성으로 오시공 | M(3) | M(3) | 간이흙막이 시공순서도를 작성하여 설계도서에 반영 | 굴착구간 상재하중 증가에 의한 붕괴위험 / 상재하중제거 및 하중관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이흙막이 구조계산서 누락으로 붕괴 | M(3) | M(3) | 간이흙막이 구조계산서를 설계도서에 반영 | 흙막이 가시설 시공순서 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 설치 시 계측기 미설치 | M(2) | M(4) | 설계시 도면에 계측기 상세도 작성 | 시공시 계측기 설치 확인
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수시설 미설치 | M(3) | H(4) | 가배수로 및 집수정 설치 | 양수량 산정하여 양수 펌프 설치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측기 설치불량 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 계측기 상세도 작성 | 설계도서 준수 및 계측기 방호울 설치
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 흙막이가시설 내부 우수배출을 위한 배수계획 수립 | 우수 유입방지 상세계획 수립
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이가시설 상세도 미작성 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 상세도 작성 | 흙막이가시설 설치 및 해체순서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측관리미흡 | M(3) | M(3) | 가설 흙막이의 계측계획 및 계측 배치도 상세 수립 반영 | 반입 전 후, 자재의 적정성 검수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 건설진흥법상 안전관리비 미계상 | M(3) | M(3) | 건설기술진흥법 시행규칙 제60조에 의거하여 건설공사 안전관리에 필요한 비용을 계상함 | 안전관리비 산정이 적정한지 검토하고 해당목적에만 사용하도록 관리
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 파열,파단 | 깔림 | 간이흙막이 지장물 통과구간 상세설계 누락 | M(3) | H(4) | 지장물 파손 방지하도록 지장물 통과구간 시공계획을 설계도면에 반영 | 굴착시 유관기관 협조하여 안전한 굴착 시행
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 건설진흥법상 안전관리비 미계상 | M(3) | M(3) | 건설기술진흥법 시행규칙 제60조에 의거하여 건설공사 안전관리에 필요한 비용을 계상함 | 안전관리비 산정이 적정한지 검토하고 해당목적에만 사용하도록 관리
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 충돌 | 교통사고 | 야간공사시 안전작업계획 미수립 | L(2) | M(3) | (해당없음) | 야간공사가 고려된 안전관리계획 수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착공사 시 상재하중 과중 및 우수유입 | L(2) | M(3) | (해당없음) | 시공시 현장여건에 맞는 우수유입 방지 상세계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 강재 허용응력 부족 | L(2) | M(3) | - | 허용응력 확보 및 신강재 사용
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 확인 및 점검작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 검토 미실시 | L(2) | H(4) | 조절식 흙막이가시설 형식에 따른 구조안전성 검토 실시 | 흙막이 가시설 설치 및 해체순서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 조절식 흙막이 가시설 시공순서 미흡에 의한 굴착면 무너짐 위험 | L(2) | L(3) | 조절식 흙막이 가시설 시공순서도 반영 | 조절식 흙막이 가시설 시공관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 흙막이 가시설 및 굴착단부로 근로자 추락 | M(3) | H(3) | 굴착단부 안전시설 상세도 작성 | 안전시설물 유지관리 계획 수립 및 안전교육 실시
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 없음 | 기타 | 안전관리 미흡 | L(2) | M(3) | - | 안전관리 이행여부확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 단부 안전난간 미설치 | M(2) | M(3) | 굴착상부에 작업자 추락 방지를 위해 안전난간 설치상세도 반영 | 반입 전 후, 자재의 적정성 검수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이 흙막이 구조검토 미흡 | M(3) | H(4) | 간이 흙막이 가시설 구조 검토 수행하여 구조 안전성 저감 대책 확보 | 굴착작업 작업자 안전수칙 및 정밀 계측 수행
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 가시설 설치구간 상단 안전시설 미설치 | H(4) | M(3) | 흙막이 가시설 등 굴착구간 상부 안전난간 설치토록 상세도 작성 | 안전난간 설치 규정 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 연장버팀 실시 시 버팀대 간 연결 미흡 | M(3) | M(3) | 가시설 연장 조서 확인 후 설계도면 내 적용 | 흙막이 가시설 시공 시 안전수칙 준수 및 관리자 감독
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측기 미설치 | M(2) | M(3) | 흙막이가시설 설치구간 계측기를 설치할 수 있도록 설계도면에 표기 및 계측관리 계획 설계보고서 명기 | 변위 발생 시 보강조치 반영
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 설치 및 해체 순서도 미흡 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 설치 및 해체 순서도 설계도서 반영 | 설치 및 해체순서도 준수하여 작업계획 수립 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(10미터 이상) | 승강설비 상세도 미작성 | L(2) | H(4) | 흙막이 가시설 승강설비 상세도 작성 | 승강설비에서 미끄러지는 것을 방지하도록 아웃트리거를 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 구조검토 미실시 | H(3) | H(4) | 높이 2m 이상 흙막이지보공 구조검토 실시 및 상세도 작성 | 가설흙막이 작업 안전수칙 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 이동통로 미설치 | L(2) | H(4) | 흙막이 상부 작업발판 설치 | 작업발판 미설치 구간 안전난간대 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 작업허가제 미도입 | L(2) | M(3) | (해당없음) | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 정리작업 | 파열,파단 | 깔림 | 자재 적재 및 보관시 임의작업 | L(2) | M(3) | (해당없음) | 시공계획서 작성시 자재의 적재 위치, 이동 및 적재의 방법, 방호 조치에 대한 방안 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이 흙막이 구조계산 누락에 의한 시공 중 위험잠재 | L(2) | L(3) | 간이 흙막이 구조계산서 반영 | 흙막이 계산서에 의한 시공관리 철저
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 사보강재 시공 시 밀림방지 앵글 미시공 | M(2) | H(4) | 흙막이 가시설 사보강재 시공 시 밀림방지 앵글 시공상세도를 작성하여 설계도서에 반영 | 굴착토사의 붕괴, 장비의 전도/최대측압강도로 계산된 토류판 사용, 장비 신호수 배치
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 고소 | 이동 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 흙막이 가시설 근로자 승강설비 설치 누락 | M(3) | M(2) | 흙막이 가시설 승강설비 설치를 위한 시공상세도를 작성, 반영 | 가설통로 이동 중 근로자 전도/이동통로 안전난간 설치, 미끄럼 방지판 설치 등 안전기준 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 앞 | 용접작업 | 화재 | 질식 | 용접시 불티비산 | M(3) | M(2) | 연삭기, 용접기 사용중 불꽃비산 방지시설 설치 및 규정에 준하여 소화기 비치토록 상세도 반영 | 시공계획서 수립시 화재비산 방지시설 사양 및 공법준수 시공
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 구조검토 미실시 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 구조검토 실시 | 설치 및 해체 순서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 지보공 설치 불량 | M(3) | M(3) | 흙막이지보공 상세도면 작성 | 흙막이가시설 시공지침 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 감전 | 누전 차단기 미설치 | L(2) | L(2) | - | 양수기 점검 시 해당전로 계폐기 차단 및 누전차단기 설치
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 설치/해체 순서도 미작성 | L(2) | M(3) | 흙막이 가시설 설치/해체 순서도 작성 | 흙막이가시설 설치 및 해체 작업 시 도면 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 기타 | 감전 | 우수유입 배수대책 누락 | M(3) | M(3) | 가시설 배수 펌프 위치 및 가배수로 설치 예시도 도면 명기 | 가시설 유입 우수에 대한 배수양수대책 설계 사항 준수 시공
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 설치.해체 시공순서도 작성 | 설치, 해체에 대한 시공 계획을 수립(시공계획서)
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전관리비 미계상 | H(3) | H(4) | 건설기술진흥법 제63조에 따른 안전관리비를 간접공사비 계상 | 안전관리비 세부 집행기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 구조 안전성 검토 누락으로인한 붕괴 | H(3) | H(4) | 흙막이 가시설 구조안전성 검토서를 설계도서 반영 | 설계도서에 반영된 구조검토서에 따라 안전하게 시공되었는지 확인
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 흙막이가시설 내부 우수배출을 위한 배수계획 수립 | 우수 유입방지 상세계획 수립
건축 | 건축물 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 계측계획 미비 | M(2) | H(4) | 설계도서에 흙막이 가시설 계측계획 반영 | 굴착구간 상재하중 제거 및 하중관리 철저
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이가시설 설치 해체 순서도 미작성 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 설치 해체 순서도 작성 | 흙막이가시설 설치 및 해체순서 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | L(2) | H(4) | 굴착하부 우수량 검토 집수정 위치 및 양수량검토 양수기 제원 표기 | 공사중 배수로 설치 및 양수작업준수
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 고소 | 이동 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 흙막이 가시설 상부 안전난간 시공상세도 미작성 | M(3) | M(2) | 흙막이 가시설 상부 안전난간 시공상세도 작성 | 안전난간 설치 미흡/안전난간 설치 시 설치소요 강도, 안전기준 준수
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 흙막이 띠장 시공 시 안전대 부착 설비 시공상세도 미작성 | M(2) | M(3) | 흙막이 가시설 띠장 안전대 부착 설비설치를 위한 시공상세도 작성 | 단부 작업자 추락위험/적정 안전대 착용, 안전대 착용 안전기준 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전시설 미설치 및 근로자 이동통로 미설치 | M(2) | H(4) | 흙막이 굴착 단부 안전시설 및 이동통로 상세도 작성 | 설치 전 이동식 사다리 설치 기준 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 구조 불량 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 구조계산 실시 | 흙막이가시설 시공지침 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 흙막이 가시설 이동 수단 미설치 | M(3) | M(3) | 조립식 간이흙막이 상부에서 굴착저면까지 이동수단 상세도 작성 | 작업 전 지상에서 하부굴착면까지 통행할 수 있는 안전통로 계획 수립
건축 | 건축물 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 안전시설물 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 승강설비 미설치 | M(2) | M(3) | 승강설비 설치 기준 반영 | 승강설비 설치 및 관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이흙막이 설치 불량 | M(2) | H(4) | 간이흙막이 상세 및 설치 순서도 작성 | 흙막이 부재 등 중량물 인양에 대한 작업계획서 수립 및 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 없음 | 기타 | 안전관리 미흡 | L(2) | M(3) | - | 안전관리 이행여부확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 가시설 상단부 안전난간 미설치 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 상부 안전난간 설치 상세도 작성 | 흙막이 단부는 근로자 추락방지를 위해 안전난간 설치
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전대 부착설비 미설치 | M(3) | M(3) | 안전대 부착설비 설계도서 반영 | 안전대 부착설비 사전 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조 계산서 미흡 | M(2) | H(4) | 가시설 구조검토를 설계도서에 반영하여 안전성 확보 | 간이흙막이 버팀대 선해체 금지
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 사보강재 밀림 | L(2) | H(4) | 코너부 사보강재 구간 밀림방지 앵글을 설치하여 가시설 변형 억제 | 설계도서 및 시공순서 준수하여 설치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착에의한 무너짐 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 설치 해체 순서도 작성 | 흙막이가시설 설치 및 해체순서 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 우수배출을 위한 배수계획 수립 | 우수 유입방지 상세계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 단차구간 불안전 이동에 의한 근로자 추락위험 | L(2) | L(2) | 단차구간 승강설비 설치도면 반영 | 단차구간 승강설비 설치 및 관리 철저
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 없음 | 기타 | 안전관리 미흡 | L(2) | M(3) | - | 안전관리 이행여부확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 미만) | 흙막이 단부 안전조치 미흡 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 상부 안전난간 설치 계획을 설계반영 | 설치시 작업자 안전대 착용 및 체결 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 스티프너 설치 미흡 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 스티프터 추가 설치 | 굴착토사의 붕괴, 장비의 전도/토류판 설치 시 최대측압강도로 계산된 토류판 사용, 장비작업 시 신호수 비치
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 뒤 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공순서 미준수 | L(2) | H(4) | 흙막이 가시설 설치 및 해체작업에 관한 시공순서도를 설계도면에 반영 | 흙막이 설치 및 해체 순서도를 준수하고 작업팀 특별교육 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공 전 안전관리계획 미수립 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 착공 전 적절한 안전관리계획 수립 및 확인 철저
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이가시설 상세도 미작성 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 상세도 작성 | 흙막이가시설 설치 및 해체순서 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 사보강재 밀림 | L(2) | H(4) | 코너부 사보강재 구간 밀림방지 앵글을 설치하여 가시설 변형 억제 | 설계도서 및 시공순서 준수하여 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 승강시설 미설치로 근로자 추락위험 | M(3) | M(4) | 승강시설 설치도 작성 | 안전시설물 설치기준 준수하여 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 토류판 설치 시 과굴착 | M(3) | M(3) | 토류판 설치에 대한 상세도 작성 | 굴착 후 신속하고 흙막이판 사이에 틈새가 발생하지 않도록 설치, 40mm 이상 걸침길이 확보
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 뒤 | 설치작업 | 없음 | 깔림 | 토류판 굴착높이 과다 | L(2) | H(4) | 토류판 설치 시 과굴착 금지에 관한 내용을 설계도서에 반영 | 토류판 굴착높이를 0.5m 이내로 관리하고 양질의 재료로 뒤채움 실시
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 구조계산서 누락으로 붕괴 | M(2) | M(3) | 흙막이 가시설 구조계산서를 반영하여 시공 시 안전성 확보 | 오픈컷 시공 적용
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 승강설비 설치 미흡으로 추락 | M(3) | M(3) | 승강설비 예시도면 반영 | 현장에서 임의로 승강설비 간혈적으로 설치하여 작업진행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 미검토 | M(3) | H(4) | 지하수위를 고려한 흙막이 구조안전성 검토 및 시공상세도면 작성 | 흙막이 계측관리 철저
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이가시설 구조검토 미실시 | M(2) | H(4) | 흙막이가시설 구조검토 실시 | TS판넬 인양 안전작업 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 기타 | 없음 | 계측관리 불량 | M(3) | H(4) | 흙막이 계측관리 기준치 준수 | 계측기 방호조치 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(10미터 이상) | 승강설비 상세도 미작성 | L(2) | H(4) | 흙막이 가시설 승강설비 상세도 작성 | 승강설비에서 미끄러지는 것을 방지하도록 아웃트리거를 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 기타 | 기타 | 건설기술진흥법 상 안전관리비 미계상 | M(3) | H(4) | 건설기술진흥법에 의한 안전관리비 계상 | 안전관리비 사용 적절한지 확인 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 낙하 | 떨어짐(분류불능) | 작업허가제 미도입 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조 안정성 미검토 | M(3) | M(3) | 간이 흙막이 구조검토하여 설계에 반영 | 간이흙막이 형식별 설치 위치 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 가시설 상세도 누락 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 상세도 작성 및 반영 | 설계도서 준수하여 흙막이 가시설 설치 및 해체
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 낙하 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 가시설 상부 작업 중 추락 | M(1) | M(1) | 안전 난간 반영 | 안전 난간을 견고하게 설치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 우각부 쐐기보강 미시공에 의한 흙막이 가시설의 변형 및 붕괴위험 잠재 | M(2) | H(4) | 흙막이 가시설 우각부 쐐기보강 상세를 설계도서에 작성, 반영하여 흙막이 가시설의 변형 및 붕괴위험 제거 | 가시설의 붕괴/굴착저면 상재하중 적재 금지, 작업계획서 작성 후 이행 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 안전성 부족 | M(3) | M(4) | 흙막이 구조안전성 검토 | 재사용 가설재 사용시 반영하여 구조검토 재실시
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 낙하 | 깔림 | 달기구 파단 및 줄걸이 불량으로 인양물 낙하 | M(2) | H(4) | 달기구 폐기기준 및 줄걸이방법 도면 반영 | 신호수배치 및 작업반경 내 접근금지 조치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 관로구간 흙막이 가시설 시공순서 누락에 의한 오시공 위험 | L(2) | L(3) | 관로구간 흙막이 가시설 시공순서도 반영 | 관로구간 흙막이 가시설 작업계획 수립 및 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 설치 및 해체 순서도 미흡 | M(3) | M(3) | 조립식 간이흙막이 설치 및 해체 순서도 설계도서 반영 | 설치 및 해체 순서도 준수하여 작업계획 수립 철저
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이지보공 구조검토서 미작성 | H(3) | H(4) | 높이 2M 이상 흙막이 지보공 구조검토서 및 상세도 작성 | 가설흙막이 작업 안전수칙 작성 및 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 흙막이가시설 내부 이동통로 누락 | M(2) | H(4) | 가설계단 등 설치하여 이동하도록 반영 | 가설계단 설치 상태 점검, 정기점검
조경 | 기타 |  | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토 미흡 | M(3) | H(4) | 구조검토를 통해 안전성 확인 | 설계도서에 의거 시공순서 준수
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 상부 우수유입 방지 대책 미수립에 의한 붕괴위험 | M(3) | M(2) | 흙막이 가시설 상부 우수유입 방지 대책 수립 | 우수침투에 의한 토사붕괴/비닐, 천막 등으로 굴착사면 보양철저
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조계산에 의한 흙막이 설치·해체 순서도 누락 | M(3) | M(3) | 구조계산에 의한 흙막이 설치·해체 순서도 수립 | 시공순서에 따른 안전작업계획 수립
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 안전시설물 | 상부(위) | 조립작업 | 기타 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치Ð안전대책 미흡 | L(2) | M(4) | 잔여 위험요소 저감대책을 도면에 명시Ð안전난간 시설을 설계도면에 반영Ð안전대 부착설비 설계도서 반영 | 안전난간 설치 높이 준수 및 난간 긴셜 상태 확인Ð안전시설 상시점검 및 점검자 안전교육과 안전장비 지급Ð흙막이상단, 단부 안전시설 설치 및 유지
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | C.I.P공법 시공중 장비의 전도 | M(2) | M(3) | 해당없음 | C.I.P공법 시공중 장비전도/장비사용 중 협착방지조치 철저 및 침하방지를 위한 지반 콘크리트 포설
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 감전 | 누전 차단기 미설치 | L(2) | L(2) | - | 양수기 점검 시 해당전로 계폐기 차단 및 누전차단기 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 감전 | 누전 차단기 미설치 | L(2) | L(2) | - | 양수기 점검 시 해당전로 계폐기 차단 및 누전차단기 설치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과다한 굴착 | M(3) | H(4) | 시공순서도 작성시 굴착깊이 명기(과굴착 불가 도면 명시) | 지중연속벽 공법 적용
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 흙막이 가시설 등 굴착구간 상부 추락시설 방지 미흡 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 등 굴착구간 상단부 안전난간 설치 위한 상세도 반영 | 안전난간 설치규정 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무느짐_배수처리불량 | M(2) | H(4) | 굴착저면 우수유입을 고려하여 양수능력을 감안한 양수기 선정 및 배수로 설치 | 굴착후 우수 등으로 인한 굴착 사면 붕괴 / 관로매설공사 안전지침 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조 안정성 미검토 | M(3) | M(3) | 간이 흙막이 구조검토하여 설계에 반영 | 간이흙막이 형식별 설치 위치 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 건설기술진흥법 안전관리비 누락 | M(3) | M(3) | 건설기술진흥법 시행규칙에 의거하여 안전관리에 필요한 비용 간접공사비에 계상 | 시공전 가설구조물 구조적 안전성 관계전문가에게 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전대 부착설비 누락 | M(3) | M(3) | 안전대 부착설비 설계도서 반영 | 안전대 부착설비 사전 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 단부 안전난간 미설치 | M(2) | M(3) | 굴착상부에 작업자 추락 방지를 위해 안전난간 설치상세도 반영 | 반입 전 후, 자재의 적정성 검수
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 구조검토 미흡으로 붕괴위험 | M(2) | M(4) | 흙막이가시설 구조안전성 확인 | 흙막이가시설 안전점검 계획 수립 필요(정기안전점검 포함)
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 가시설 설치시 토압 불균형 | M(3) | M(3) | 굴착 및 흙막이 설치 상세도 제공 | 굴착작업 표준안전수칙 준수
조경 | 기타 |  | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토 미흡 | M(3) | H(4) | 구조검토를 통해 안전성 확인 | 흙막이 벽체 시공시 주의사항 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_간이흙막이가시설 안전성 미검토 | M(3) | M(3) | 간이흙막이가시설 안전성 검토 | 현장계측 및 관리기준 설정
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 현장내 반영된 흙막이 가시설의 시공순서도 누락으로 위험잠재 | L(2) | L(3) | 흙막이 가시설에 대한 시공순서도 반영하여 안전성 확보 | 가시설 설치 시 시공순서 준수하여 안전작업
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 파열,파단 | 깔림 | 간이 흙막이 구간 지장물 저촉으로 하부판넬 미 설치에 의한 붕괴위험 | L(2) | L(2) | 지장물 간섭구간에 대한 흙막이 가시설 보강도면 반영 | 흙막이 가시설 보강조치 실시하여 안전시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 해체시 검토 누락 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 해체시 검토 실시 | 자재 반입 전 품질상태 확인하여 설계응력 확보 여부 확인 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이 흙막이 구조검토 미흡 | M(3) | H(4) | 간이 흙막이 가시설 구조 검토 수행하여 구조 안전성 저감 대책 확보 | 굴착작업 작업자 안전수칙 및 정밀 계측 수행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 낙하 | 떨어짐(분류불능) | 작업 허가제 미도입 | L(2) | M(3) | (해당없음) | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 설치, 해체시 위험잠재 | L(2) | L(2) | 흙막이 가시설에 대한 시공순서도 반영하여 안전성 확보 | 사전조사 및 작업계획서 작성 / 건설기계 전도방지 등의 계획 수립
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 굴착단부 작업 중 근로자 떨어짐 | M(3) | M(4) | 굴착단부 안전난간 설치 상세도 작성 | 안전시설 임의 해체를 예방하기 위한 근로자 안전교육 실시
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 시공 순서도 누락에 의한 오시공 | L(2) | L(2) | 흙막이 가시설에 대한 시공순서도 반영하여 안전성 확보 | 흙막이 가시설 시공 순서도를 준수하여 오시공 예방
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이 흙막이 구조계산서 미반영 | L(2) | L(3) | 간이 흙막이에 대한 구조계산을 반영하여 안전성 확보 | 간이 흙막이 구조계산 자료를 반영하여 시공 시 안전성 확보
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 가설재 사용시 주의사항 미흡으로 부식 또는 변형된 부재 사용 | L(2) | L(2) | 재사용 가설재 사용에 따른 유의사항 도면 명기 | 재사용 가설재 사용시 부식 또는 변형된 재료 반입금지
조경 | 기타 |  | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 토압 및 수압 증가 | M(3) | H(4) | 구조검토를 통해 안전성 확보 및 상세도면 작성 | 설계도면에 의거 시공 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이 흙막이 구조계산서 미반영 | L(2) | L(3) | 간이 흙막이에 대한 구조계산을 반영하여 안전성 확보 | 간이 흙막이 구조계산 자료를 반영하여 시공 시 안전성 확보
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이 흙막이 구조계산서 미반영 | L(2) | L(3) | 간이 흙막이에 대한 구조계산을 반영하여 안전성 확보 | 간이 흙막이 구조계산 자료를 반영하여 시공 시 안전성 확보
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 없음 | 기타 | 안전관리 미흡 | L(2) | M(3) | - | 안전관리 이행여부확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 굴착구간 상부 추락방지 안전시설물 미흡 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 상부 안전난간 설치 위한 상세도 반영 | 안전난간 설치기준 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조 안정성 미검토 | M(3) | M(3) | 간이 흙막이 구조검토하여 설계에 반영 | 간이흙막이 형식별 설치 위치 준수
토목 | 하천 | 관개수로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 미검토 | M(3) | H(4) | 지하수위를 고려한 흙막이 구조안전성 검토 및 시공상세도면 작성 | 흙막이 계측관리 철저
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조적 안전성 미검토 | M(2) | H(4) | 조립식 간이 흙막이 안전성 검토를 설계도서에 추가 | 조립식 간이 흙막이 형식별 설치 위치 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이단부 상재하중 미고려 | M(3) | H(4) | 흙막이 굴착 선단부에 적용되는 교통하중, 작업하중, 진동 등을 고려 | 굴착작업 작업자 안전수칙 준수 및 자재사양 확인 관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 깔림 | 사전적업허가제 미시행 | M(3) | M(3) | 위험공종 작업 착수전 작업허가 절차 준수하여 작업 시행토록 도면반영 | 표준 안전 수칙 준수
산업환경설비 | 발전시설 |  | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 토류판 설치 시 과굴착 | M(3) | M(3) | 토류판 설치에 대한 상세도 작성 | 굴착 후 신속하고 흙막이판 사이에 틈새가 발생하지 않도록 설치, 40mm 이상 걸침길이 확보
토목 | 공동구 |  | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체순서 미준수 | M(2) | M(4) | 흙막이가시설 해체순서도 작성 | 해체 순서에 따른 되메우기 순서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 조립작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전난간미설치 | M(2) | M(3) | 안전난간시설을 설계도면에 반영 | 흙막이가시설 상,단부 안전난간 설치 등 안전시설 설치 유지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 건설공사 안전관리비 계상 누락 | M(3) | M(3) | 공사 내역에 산업안전보건관리비와는 별개의 “건설공사 안전관리비를 계상”하여 반영 | 건설공사 안전관리비 계상 반영 및 안전관리계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 바닥 | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(3) | 조립식 간이흙막이 단부의 추락예방을 위하여 안전난간 설치 도면 반영 | 작업 전 흙막이 가시설 인근 추락 위험 방지교육 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 구조안전성검토 누락 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설에 대한 구조안전성검토 반영 | 가시설 설치 및 해체 시 안전수칙 준수
산업환경설비 | 발전시설 |  | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 가시설 상단부 안전난간 미설치 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 상부 안전난간 설치 상세도 작성 | 흙막이 단부는 근로자 추락방지를 위해 안전난간 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 굴착구간 상하 이동시 이동통로 미비 | M(3) | M(3) | 상하 이동을 위한 이동통로 상세도 작성 | 이동통로 설치기준 준수
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 시공순서도 누락에 의한 위험잠재 | L(1) | L(2) | 흙막이 가시설의 오시공을 방지 위한 상세도 반영 | 시공자 임의 시공에 의한 위험성을 예방하기 위하여 흙막이 가시설의 시공순서도 확인하여 시공
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 거치작업 | 붕괴 | 깔림 | 스티프너 반영 일부 누락에 의한 변형 발생 시 위험잠재 | L(1) | L(3) | 1개씩 반영되어 있는 스티프너를 2개씩 반영 | 가시설 설치시 편심하중 등이 발생하여 가시설 변형에 의한 붕괴위험이 잠재되어 있으므로 접합부 중앙 스티프너를 2개씩 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 흙막이 가시설 이동 수단 미설치 | M(3) | M(3) | 조립식 간이흙막이 상부에서 굴착저면까지 이동수단 상세도 작성 | 작업 전 지상에서 하부굴착면까지 통행할 수 있는 안전통로 계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 설치 및 해체 순서도 미흡 | M(3) | M(3) | 조립식 간이흙막이 설치 및 해체 순서도 설계도서 반영 | 설치 및 해체 순서도 준수하여 작업계획 수립 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 가설재 사용시 주의사항 미흡으로 부식 또는 변형된 부재 사용 | L(2) | L(2) | 재사용 가설재 사용에 따른 유의사항 도면 명기 | 재사용 가설재 사용시 부식 또는 변형된 재료 반입금지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 시트파일 팽창지수재 미 반영 | M(3) | M(3) | 설계도면 내 팽창지수재 상세도 반영 | 가시설 설치 시 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 기타 | 깔림 | 굴착저면 우수 및 지하수 배제계획 미수립 | M(3) | M(3) | 굴착구간 우수 및 지하수 배제계획 수립 | 필요시 양수기 추가 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 버팀대와 띠장 연결부 밀림 방지 미조치 | M(3) | H(4) | 코너 버팀대와 띠장 연결부 밀림 방지 위함 스토퍼(stopper)를 설계도면 내 반영 | 설계도서 준수하여 흙막이 가시설 설치 및 해체
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 없음 | 없음 | 설계도면 미흡 | M(2) | M(2) | 재료표와 Note의 스티프너 설치 수량을 동일하게 수정하여 반영 | 설계도서 준수하여 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 가설재 사용시 부식 및 변형에 의한 붕괴 | M(3) | M(3) | 재사용 가설재 사용시 유의사항을 도면에 반영 | 가시설 등 중량물 인양시 인양로프 파단위험 / 줄걸이 검사 및 작업계획 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 강재 허용응력 부족 | L(2) | M(3) | - | 허용응력 확보 및 신강재 사용
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지반조사 미실시 | M(3) | M(3) | 시추 조사, 표준 관입시설 등 지반 조사 실시 | 허용 지내력 확인 및 굴착 기울기 기준 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토서 미작성 | M(3) | H(4) | 흙막이가시설 구조검토 실시 | 가설흙막이 작업 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 횡단 지장물 저촉으로 인한 흙막이 미설치 | M(2) | M(3) | 지장물 저촉구간 하부 토류판, 마대 등의 대체시공 방안 검토 | 굴착작업 작업자 안전수칙 및 정밀 계측 수행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(10미터 이상) | 안전난간 미설치 | L(2) | M(3) | 안전난간 시설을 설계도면에 반영 | 흙막이가시설 상·단부 안전난간 설치 등 안전시설 설치 및 유지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이흙막이에 대한 시공순서도 미작성으로 오시공 | M(3) | M(3) | 간이흙막이 시공순서도를 작성하여 설계도서에 반영 | 굴착구간 상재하중 증가에 의한 붕괴위험 / 상재하중제거 및 하중관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 낙하 | 떨어짐(분류불능) | 작업허가제 미도입 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 상하이동 시 이동통로 미설치 | L(2) | H(4) | 안전사다리 설치 | 필요시 안전대 설치하여 안전고리 착용
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공 전 안전관리계획 미수립 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 착공 전 적절한 안전관리계획 수립 및 확인 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 횡단 지장물 저촉으로 인한 흙막이 미설치 | M(2) | M(3) | 지장물 저촉구간 하부 토류판, 마대 등의 대체시공 방안 검토 | 굴착작업 작업자 안전수칙 및 정밀 계측 수행
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 설치, 해체 순서 미준수 | M(3) | H(4) | 흙막이가시설 조립순서도 작성 | 작업반경 내 안전시설물 설치하여 근로자 접근통제조치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 가설재 사용시 주의사항 미흡으로 부식 또는 변형된 부재 사용 | L(2) | L(2) | 재사용 가설재 사용에 따른 유의사항 도면 명기 | 재사용 가설재 사용시 부식 또는 변형된 재료 반입금지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 건설공사 안전관리비 계상 누락 | M(3) | M(3) | 공사 내역에 산업안전보건관리비와는 별개의 “건설공사 안전관리비를 계상”하여 반영 | 건설공사 안전관리비 계상 반영 및 안전관리계획 수립
조경 | 기타 |  | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공순서 미준수 | M(3) | M(3) | 조립 및 해체 시공순서도 작성 | 시공순서도에 의거 시공관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이 흙막이 구조검토 미흡 | M(3) | H(4) | 간이 흙막이 가시설 구조 검토 수행하여 구조 안전성 저감 대책 확보 | 굴착작업 작업자 안전수칙 및 정밀 계측 수행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 횡단 지장물 저촉으로 인한 흙막이 미설치 | M(2) | H(3) | 지장물 저촉구간 하부 토류판, 마대 등의 대체시공 방안 검토 | 굴착작업 작업자 안전수칙 및 정밀 계측 수행
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | L(2) | H(4) | 굴착하부 우수량 검토 집수정 위치 및 양수량검토 양수기 제원 표기 | 공사중 배수로 설치 및 양수작업준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이 흙막이 구조검토 미흡 | M(3) | H(4) | 간이 흙막이 가시설 구조 검토 수행하여 구조 안전성 저감 대책 확보 | 굴착작업 작업자 안전수칙 및 정밀 계측 수행
건축 | 건축물 | 업무시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 횡단 지장물 저촉으로 인한 흙막이 미설치 | M(2) | M(3) | 지장물 저촉구간 하부 토류판, 마대 등의 대체시공 방안 검토 | 굴착작업 작업자 안전수칙 및 정밀 계측 수행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 토압 불균형 | M(3) | M(3) | 굴착 및 흙막이 설치 순서도 제공 및 굴착순서 준수 지침 제시 | 굴착작업 표준안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | M(4) | 시공순서도 작성(굴착구배 포함) | 굴착 순서 준수하여 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 설치/ 해체 순서도 미작성 | L(2) | M(3) | 흙막이 가시설 설치/해체 순서도 작성 | 흙막이가시설 설치 및 해체 작업 시 도면 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전시설물(난간, 표지판)미설치로 인한 이동중 추락 | M(3) | H(4) | 개인보호구 철저, 안전난간 반영, 안전관리비 반영( 스마트 안전장비 등) | 안전난간 설치, 작업전(TBM)교육, 휴게시설 설치로 인한 충분한 휴식, 스마트안전장비) 설치
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 이동 | 낙하 | 없음 | 안전난간 미 설치로 인한 떨어짐(이동중) | M(3) | H(4) | 안전난간 반영, 안전관리비 반영, 스마트 안전장비 반영 | 작업 전(TBM 활동) 실시, 안전난간 설치, 안전모 안전고리 등 사용
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 파열,파단 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 이동통로 배치계획 미흡 | M(2) | M(3) | 가설계단 및 승강기 설치에 대한 도면 추가 반영 | 이동통로 지지력 구조안전성 검토 및 자재사양 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 굴착구간 상부 추락방지 안전시설물 미흡 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 상부 안전난간 설치 위한 상세도 반영 | 안전난간 설치기준 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 추락방지 미조치 | M(3) | H(4) | 흙막이가기설 상부에 안전난간 설치 | 개인보호구 착용 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 감전 | 누전 차단기 미설치 | L(2) | L(2) | - | 양수기 점검 시 해당전로 계폐기 차단 및 누전차단기 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공 전 안전관리계획 미수립 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 착공 전 적절한 안전관리계획 수립 및 확인 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 현장내 반영된 흙막이 가시설의 시공순서도 누락으로 위험잠재 | L(1) | L(2) | 흙막이 가시설의 오시공을 방지 위한 상세도 반영 | 시공순서도 확인하여 시공자 임의 시공 방지
건축 | 건축물 | 업무시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 깔림 | 사전적업허가제 미시행 | M(3) | M(3) | 위험공종 작업 착수전 작업허가 절차 준수하여 작업 시행토록 도면반영 | 표준 안전 수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 구조검토 미실시 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 구조적 안전성 검토 실시 | 흙막이가시설 설치,해체 시공순서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이흙막이 위치 및 규격 미표기 | M(3) | M(3) | 간이흙막이 형식별 설치위치 도면에 명기 | 흙막이 가시설 변위 확인을 위한 정기적인 계측관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 자재 반입 시 버팀대에 충격 | L(1) | M(3) | - | 관 양중 작업 시 버팀대에 충격이 가해지지 않도록 대책 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_간이흙막이 설치해체 순서 미작성 | L(2) | H(4) | 간이흙막이 설치해체 순서 작성 | 지장물 횡단구간 간이흙막이 설치계획 수립
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이지보공 구조검토서 미작성 | H(3) | H(4) | 높이 2M 이상 흙막이 지보공 구조검토서 및 상세도 작성 | 가설흙막이 작업 안전수칙 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 매설작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 미설치 | M(2) | H(4) | 조립식간이 흙막이 설치 순서도 작성 | 시공상태 확인 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_시공순서도 미흡 | H(3) | H(4) | 흙막이 가시설 설치 및 해체에 대한 단계별 시공순서도 설계반영 | 건설기계 사용에 따른 충돌, 협착, 자재인양시 인양로프 파단 / 건설기계사용시 신호수 및 안전시설물, 안전보호구 착용 및 인양로프 점검 철저
조경 | 기타 |  | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 블록 지지력 부족 | M(3) | H(4) | 구조검토를 통해 안전성 확인 | 설계도면에 의거 시공 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 강재 사용시 설계응력 미확보 | M(3) | M(3) | 재사용 강재 사용시 강재의 손상상태를 충분히 반영하여 구조검토 후 시공 될 수 있도록 설계도면 내 반영 | 재사용 가설기자재 반입시 검수방법, 품질관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 임의 설치 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 시공순서도 작성 | 가시설 설치 및 해체시 설계도면 검토 후 시공 순서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 흙막이 가시설 사다리식 통로 미설치 | M(3) | M(3) | 굴착구간 상하 이동 위한 사다리식 통로 상세도 작성 | 시공 시 근로자 이동통로 사전계획하여 설치
조경 | 기타 |  | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 상세도면 미흡 | M(3) | H(4) | 띠장, 띠장 우각부, 버팀대 이음부 상세도면 작성 | 조립도 준수 및 설치 해체 안전수칙 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체순서 미준수 | H(4) | H(4) | 흙막이 가시설 해체시 구조검토 및 시공(해체) 순서도 작성 | 지중연속벽 공법 적용
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 기타 | 기타 | 건설기술진흥법 상 안전관리비 미계상 | M(3) | H(4) | 건설기술진흥법에 의한 안전관리비 계상 | 안전관리비 사용 적절한지 확인 철저
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 및 지하수 유입으로 굴착면 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 배수계획 수립 | 분전반, 가설전선 등 가설전기 사용에 대한 안전관리계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 벽체 및 지보재 지지기능 미흡 | M(3) | M(3) | 가설시설물 설치단계 구조검토 및 흙막이 시공순서 준수 | 안전관리자 상주하여 관리 감독
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 토류판 설치 시 과굴착 | M(3) | M(3) | 토류판 설치에 대한 상세도 작성 | 굴착 후 신속하고 흙막이판 사이에 틈새가 발생하지 않도록 설치, 40mm 이상 걸침길이 확보
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 양중작업 | 붕괴 | 깔림 | 정기안전점검 누락 | L(2) | M(3) | (해당없음) | 발주처와의 협의 후 안전관리계획서에 따라 주기에 맞게 정기안전점검 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 흙막이 가시설 설치 시 띠장 안전대 부착설비 미비 | M(3) | M(3) | 가시설 안전대 부착설비 상세도 작성 | 띠장 설치 즉시 안전대부착설비 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 가시설 상단부 안전난간 미설치 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 상부 안전난간 설치 상세도 작성 | 흙막이 단부는 근로자 추락방지를 위해 안전난간 설치
산업환경설비 | 발전시설 |  | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 앞 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이벽의 변형, 인접지반 거동 | M(2) | H(4) | 흙막이 가시설 계측계획 수립 및 상세도 작성하여 설계에 반영 | 공사착수 전 설계 시 작성된 계획을 검토하고 현장 여건을 반영하여 상세한 계측수행 및 분석계획 작성
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조 안정성 미검토 | L(2) | M(3) | 조립식 간이흙막이 구조검토하여 반영 | 간이흙막이 형식별 설치 위치 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 임의 설치 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 시공순서도 작성 | 설치 전 안전준수사항 숙지 후 작업 실시
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 깔림 | 간이 흙막이 구간 지장물 저촉으로 하부판넬 미 설치에 의한 붕괴위험 | L(2) | L(2) | 지장물 간섭구간에 대한 흙막이 가시설 보강도면 반영 | 중량물 인양시 줄걸이 파단에 의한 낙하위험 / 낙하물 위험구간 통제 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 흙막이 가시설 상부 추락시설 방지 미흡 | M(3) | M(3) | 안전난간 설치 위한 상세도 반영 | 안전난간 설치규정 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_간이흙막이가시설 안전성 미검토 | M(3) | M(3) | 간이흙막이가시설 안전성 검토 | 현장계측 및 관리기준 설정
토목 | 하천 | 관개수로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 전도방지대책 미흡 | L(2) | H(4) | TS패널 시공순서도 및 현장 내 운반, 장비사용계획 수립 | TS패널 작업 시 작업공간을 충분히 확보
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(10미터 이상) | 승강설비 상세도 미작성 | L(2) | H(4) | 흙막이 가시설 승강설비 상세도 작성 | 승강설비에서 미끄러지는 것을 방지하도록 아웃트리거를 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이 흙막이 구조검토 미흡 | M(3) | H(4) | 간이 흙막이 가시설 구조 검토 수행하여 구조 안전성 저감 대책 확보 | 굴착작업 작업자 안전수칙 및 정밀 계측 수행
건축 | 건축물 | 공동주택 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설 미설치 | M(3) | H(4) | 추락방지망 및 안전난간 시설 설치(설계도면 반영) | 흙막이 단부 출입금지 조치
산업환경설비 | 발전시설 |  | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조 안정성 미검토 | M(3) | M(3) | Type별 간이 흙막이 구조검토하여 설계에 반영 | 간이흙막이 형식별 설치 위치 준수
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 설치.해체 순서 미준수로 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 흙막이가시설 설치.해체 순서도 작성 | 작업구간 내 출입 통제 계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 구조안전성검토 누락 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설에 대한 구조안전성검토 반영 | 가시설 설치 및 해체 시 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 임의 설치 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 시공순서도 작성 | 설치 전 안전준수사항 숙지 후 작업 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 굴착구간 상하 이동시 이동통로 미비 | M(3) | M(3) | 상하 이동을 위한 이동통로 상세도 작성 | 이동통로 설치기준 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 부적절한 흙막이 설치 | M(2) | H(4) | 가시설 적용 형식별 적용 위치를 설계도면에 반영하여 오시공 방지 | 굴착작업 작업자 안전수칙 및 정밀 계측 수행
건축 | 건축물 | 업무시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 부적절한 흙막이 설치 | M(2) | H(4) | 가시설 적용 형식별 적용 위치를 설계도면에 반영하여 오시공 방지 | 굴착작업 작업자 안전수칙 및 정밀 계측 수행
건축 | 건축물 | 업무시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이단부 상재하중 미고려 | M(3) | H(4) | 흙막이 굴착 선단부에 적용되는 교통하중, 작업하중, 진동 등을 고려 | 굴착작업 작업자 안전수칙 준수 및 자재사양 확인 관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 간이흙막이 설치구간 안전시설 미흡으로 추락 | M(3) | M(3) | 간이흙막이 상단부에 안전난간 및 NOTE표기 반영 | 단부 작업 시 근로자 추락위험 / 안전난간 설치 철저
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 옆 | 운반작업 | 충돌 | 부딪힘 | 시공시 주의사항 누락 | M(3) | M(3) | 시공시 반영될 수 있도록 Note 표기하여 설계도서에 반영 | 설계도서를 준수하여 시공
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | M(4) | 굴착구배 준수하여 굴착 | 굴착 상부 매면에 중량물 적재 금지
산업환경설비 | 발전시설 |  | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착공간으로 지하수 유출 | M(3) | M(3) | 팽창지수재 설치로 차수성 증대 | 계측관리기준 수립으로 지하수의 급격한 변동 시 차수벽 이상유무 파악
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 지장물 간섭구간 상세설계 누락 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 구간 지장물 간섭에 대한 상세도 작성 | 설계도서 준수하여 흙막이 가시설 설치 및 해체
토목 | 하천 | 관개수로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 미만) | 흙막이 단부 안전조치 미흡 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 상부 안전난간 설치 계획을 설계반영 | 지면에서 굴착저면으로 안전하게 이동할 수 있는 승강계단 설치
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 기타 | 화재 | 화상 | 강선 절단 시 불티 비산 | M(2) | M(3) | 없음 | 화재감시자 배치 및 용접/절단 작업계획 수립 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 낙하 | 떨어짐(분류불능) | 작업허가제 미도입 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이흙막이에 대한 구조안전성검토 누락 | M(3) | H(4) | 간이흙막이 가시설에 대한 구조안전성검토 반영 | 가시설 설치 및 해체 시 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공 전 안전관리계획 미수립 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 착공 전 적절한 안전관리계획 수립 및 확인 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 파열,파단 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 이동통로 배치계획 미흡 | M(2) | M(3) | 가설계단 및 승강기 설치에 대한 도면 추가 반영 | 이동통로 지지력 구조안전성 검토 및 자재사양 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 사전작업허가제 미시행 | M(3) | M(3) | 위험공종 작업 착수전 작업허가 절차 준수하여 작업시행토록 도면반영 | 표준 안전 수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 가시설 우각부 모서리 미보강 | M(3) | M(3) | 가시설 상세도 내 우각부 모서리 쐐기 반영 | 흙막이 가시설 시공시 품질관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 구조계산서 누락에 의한 위험잠재 | L(2) | L(3) | 조립식 간이 흙막이 가시설에 대한 구조계산을 반영하여 안전성 확보 | 가시설 설치 시 안전기준 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이가시설 설치시 근로저 임의 작업 | M(3) | M(3) | 가시설 시공순서도 작성 | 흙막이 가시설 시공 시 안전수칙 준수 및 관리자 감독
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이단부 상재하중 미고려 | M(3) | H(4) | 흙막이 굴착 선단부에 적용되는 교통하중, 작업하중, 진동 등을 고려하여 재반영 필요 | 굴착작업 작업자 안전수칙 준수 및 자재사양 확인 관리
조경 | 기타 |  | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외벽 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측 미흡 | M(3) | H(4) | 계측계획을 반영 도면 작성 | 도면에 의거 계측 실시
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체단계 계산 누락 | M(2) | H(4) | H-Pile 설치 후부터 전체 구간 해체 단계가지 구조검토 | 해체작업 시 해체계획서 작성 및 승인 후 작업
건축 | 건축물 | 업무시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 파열,파단 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 이동통로 배치계획 미흡 | M(2) | M(3) | 가설계단 및 승강기 설치에 대한 도면 추가 반영 | 이동통로 지지력 구조안전성 검토 및 자재사양 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 부적절한 흙막이 설치 | M(2) | H(4) | 가시설 적용 형식별 적용 위치를 설계도면에 반영하여 오시공 방지 | 굴착작업 작업자 안전수칙 및 정밀 계측 수행
토목 | 공동구 |  | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | M(4) | 흙막이가시설 시공순서도 작성(굴착구배 포함) | 굴착 순서 준수하여 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 부적절한 흙막이 설치 | M(2) | H(4) | 가시설 적용 순서도 설계도면에 반영하여 오시공 방지 | 굴착작업 작업자 안전수칙 및 정밀 계측 수행
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 앞 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이벽의 변형, 인접지반 거동 | M(2) | H(4) | 흙막이 가시설 계측계획 수립 및 상세도 작성하여 설계에 반영 | 공사착수 전 설계 시 작성된 계획을 검토하고 현장 여건을 반영하여 상세한 계측수행 및 분석계획 작성
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공순서도 미작성 | L(2) | H(4) | 조립식 간이흙막이 시공순서도 작성 | 흙막이가시설 설치 및 해체순서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 가시설 단부 안전난간 미설치 | M(2) | M(3) | 굴착상부에 작업자 추락 방지를 위해 안전난간 설치상세도 반영 | 반입 전 후, 자재의 적정성 검수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 설치, 해체시 위험잠재 | L(2) | L(2) | 흙막이 가시설에 대한 시공순서도 반영하여 안전성 확보 | 사전조사 및 작업계획서 작성 / 건설기계 전도방지등의 계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 굴착구간 인접건물 유해 미확인 | M(3) | M(3) | 흙막이가시설 및 인접건물 계측기 설치 | 계측기 보호 조치 및 게측 기준 준수 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 낙하 | 떨어짐(분류불능) | 작업허가제 미도입 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 깔림 | 사전적업허가제 미시행 | M(3) | M(3) | 위험공종 작업 착수전 작업허가 절차 준수하여 작업 시행토록 도면반영 | 표준 안전 수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 가시설 설치시 토압 불균형 | M(3) | M(3) | 굴착 및 흙막이 설치 상세도 제공 | 굴착작업 표준안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 조절식 간이흙막이 설치계획 미흡 | M(3) | M(3) | 가설시설물 조립식간이흙막이 설치 계획 및 흙막이 시공순서 준수 | 안전관리자 상주하여 관리 감독
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 구조물 관매달기 통과 안전성 미흡 | M(3) | M(3) | 구조물 관매달기 구조검토 및 가설시설물 설치 작업 준수 | 안전관리자 상주하여 관리 감독
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 가설재 사용 시 위험잠재 | L(1) | L(2) | 재사용 가설재료 반입 시 부식, 변형 및 열손상등에 의한 가설재료 여부 검수 후 설치 | 부식 및 변형된 가설재료 사용 시 가시설의 변형등의 위험이 잠재되어 자재검수 철저
건축 | 건축물 | 업무시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 가시설 설치시 토압 불균형 | M(3) | M(3) | 굴착 및 흙막이 설치 상세도 제공 | 굴착작업 표준안전수칙 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 앞 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 수팽창지수재 설치 누락 | L(2) | H(4) | 수팽창지수재 설치 상세도 작성 | 지하수위에 따른 양수처리 반영
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 해체단계 미 고려에 의한 위험잠재 | L(2) | L(2) | 흙막이 가시설의 해체단계를 고려한 구조계산서를 반영 | 해체 작업순서 준수하여 안전시공
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이 흙막이 구조안전성 검토 누락에 의한 붕괴위험 | L(2) | L(3) | 흙막이 가시설에 대한 구조계산을 반영하여 안전성 확보 | 굴착구간 상재하중 증가에 의한 붕괴위험 / 상재하중 제거 및 하중관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이흙막이 구조계산서 누락으로 붕괴 | M(3) | M(3) | 간이흙막이 구조계산서를 설계도서에 반영 | 흙막이 가시설 시공순서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 미검토 | M(2) | M(3) | 조립식간이 흙막이 구조검토하여 반영 | 간이흙막이 형식별 설치 위치 준수 및 굴착면 상부 적재금지 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이 흙막이 구조계산서 미반영 | L(2) | L(3) | 간이 흙막이에 대한 구조계산을 반영하여 안전성 확보 | 간이 흙막이 구조계산 자료를 반영하여 시공 시 안전성 확보
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 설치.해체 시공순서 도면 반영 | 설치, 해체에 대한 시공 계획을 수립(시공계획서)
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 위치 및 규격 설계도면 미표기 | M(2) | M(3) | 간이 흙막이 형식별 설치위치를 설계도서에 반영 | 간이흙막이 시공 시 안전규정 준수
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 흙막이 가시설 이동 수단 미설치 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 상부에서 굴착저면까지 이동수단 상세도 작성 | 작업 전 지상에서 하부굴착면까지 통행할 수 있는 안전통로 계획수립
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체순서 미준수 | H(4) | H(4) | 흙막이 가시설 해체시 구조검토 및 시공(해체) 순서도 작성 | 가설흙막이 표준시방서 준수 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락 방지 안전시설 미설치 | M(3) | H(4) | 조립식 간이흙막이 상부 안전난간 상세도를 설계도면에 반영 | 작업 전, 후 안전점검을 통하여 안전난간대 설치상태 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 반출작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이상부 하중 증가 | M(2) | H(4) | 흙막이 상부 허용 하중값 표기 | 장비중량 및 토사량 등 검토하여 작업순서 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 없음 | 깔림 | 어스앵커 초기긴장력 오표기 | M(2) | H(4) | 구조검토서와 일치하도록 어스앵커 초기긴장력 재표기하여 도면 수정 | 어스앵커 설치 작업 계획 수립
조경 | 기타 |  | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외벽 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측 미흡 | M(3) | H(4) | 계측계획을 반영 도면 작성 | 도면에 의거 계측 실시
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 흙막이가시설 내부 우수배출을 위한 배수계획 수립 | 우수 유입방지 상세계획 수립
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 설치 및 해체 순서도 미흡 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 설치 및 해체 순서도 설계도서 반영 | 설치 및 해체 순서도 준수하여 작업계획 수립 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(10미터 이상) | 흙막이 상부 안전난간 미설치 | H(3) | H(3) | 흙막이 상부 안전난간 시공상세도 작성 | 흙막이 가시설 상,단부 안전난간 안전대 부착설비 설치 및 유지관리
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이흙막이 구조검토 미시행 | M(2) | H(4) | 간이흙막이 구조검토를 시행하여 설계도서에 반영 | 굴착면 붕괴/작업계획서 작성 및 이행철저, 지하매설물 유무 확인철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전성 미계산 | M(3) | H(4) | 조립식 간이 흙막이에 대한 안전성검토 반영 | 관로매설공사 안전보건작업 기술지침 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체단계 안전성검토 미실시 | M(2) | H(4) | 흙막이가시설 구조검토시 해체단계 고려하여 구조검토 | 흙막이가시설 해체 시공순서 준수
조경 | 기타 |  | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토 미흡 | M(3) | H(4) | 구조검토를 통해 안전성 확인 | 작업계획에 의거 조립 및 해체
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_간이흙막이가시설 안전성 미검토 | M(3) | M(3) | 간이흙막이가시설 안전성 검토 | 현장계측 및 관리기준 설정
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_간이흙막이가시설 안전성 미검토 | M(3) | M(3) | 간이흙막이가시설 안전성 검토 | 현장계측 및 관리기준 설정
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 흙막이가시설 내부 이동통로 누락 | M(2) | H(4) | 가설계단, 사다리 등 설치하여 이동하도록 반영 | 이동식사다리 고정조치 등 작업방법 준수, 가설 계단 설치 상태점검, 정기점검
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 이동 | 붕괴 | 기타 | 간이흙막이 내부 우수 유입 | L(2) | H(4) | 우천 대비 간이흙막이 내부 양수기 설치 상세도를 설계도면에 반영 | 해당 지역 시간당 최대 강수량 고려하여 양수기 배치 계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 가설재 사용시 주의사항 미반영 | L(2) | L(2) | 재사용 가설재 사용에 따른 유의사항 도면 명기 | 재사용 가설재 사용시 부식 또는 변형된 재료 반입금지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조계산에 의한 흙막이 설치·해체 순서도 누락 | M(3) | M(3) | 구조계산에 의한 흙막이 설치·해체 순서도 수립 | 시공순서에 따른 안전작업계획 수립
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 이동 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 사다리식 통로 안전수칙 미준수 | M(3) | M(3) | 이동식 사다리의 안전기준 준수사항을 설계도서에 반영 | 수직사다리의 높이가 7m 이상인 경우 등받이울 설치
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 간이흙막이 승강설비 미시공 | M(3) | M(2) | 간이흙막이 승강설비 시공상세도를 작성하여 설계도서에 반영 | 사다리 전도위험/하부 미끄럼 방지조치 및 상부 내민길이 확보 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 흙막이 상부 안전난간 미설치 | M(3) | M(3) | 흙막이 상부 안전난간 상세도 작성 | 흙막이 가시설 상부 안전난간, 안전대 부착설비 설치 및 유지관리
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 조립작업 | 낙하 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전대 걸이시설 근로자 안전장비 착용 미준수 체결 | M(3) | M(3) | 안전대걸이시설 설치시 2인이상 걸기 금지 설계 도서에 반영 | 안전대 부착시설 사용시 주의사항 부착
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 검토 미실시 | M(3) | H(4) | 조립식 간이흙막이 구조계산서 작성 | 흙막이가시설 설치 해체순서 준수
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 흙막이가시설 내부 우수배출을 위한 배수계획 수립 | 우수 유입방지 상세계획 수립
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 앞 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 수평구명줄 미설치 | L(2) | H(4) | 흙막이 가시설 수평구명줄 설치를 설계도면에 반영 | 그네식 안전대 지급 및 착용관리
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 우수배출을 위한 배수계획 수립 | 우수 유입방지 상세계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 가시설 설치구간 안전시설 미흡으로 인한 추락위험 | M(2) | H(4) | 흙막이 가시설 상부에 안전난간을 설치하여 근로자 추락 예방 | 안전난간 설치 안전기준 준수(상부 안전난간 90cm이상 및 난간 기둥 소요강도 확보 등)
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이흙막이 설치시 임의시공으로 붕괴 위험 | M(2) | H(4) | 간이흙막이 시공순서를 설계도서에 반영 | 간이흙막이 시공시 작업반경 출입금지 철저 및 사면 붕괴방지 조치 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 가설흙막이 버팀대 스티프너 강성부족으로 국부좌굴 발생 위험 | M(3) | M(3) | 국부좌굴 방지를 위한 스티프너 2개소 이상 설치토록 상세도 수정 | 흙막이 가시설 설치 시 자재 검수 철저 및 과굴착 방지 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 굴착부 승강설비 설치 미흡으로 근로자 넘어짐 위험 | M(3) | M(2) | 굴착부 승강설비 상세도를 설계도서에 반영 | 사다리 사용 상부 내민길이 확보 및 하부 밀림방지 조치 철저
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 바닥 | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(3) | 흙막이 가시설 단부의 추락예방을 위하여 안전난간 설치 도면 반영 | 작업 전 흙막이 가시설 인근 추락 위험 방지교육 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조계산서 누락 | H(3) | H(4) | 흙막이구조검토 및 조립상세도 작성 | 흙막이설치순서 준수
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 줄걸이 용구 하중 초과 인양 | L(2) | H(4) | 중량물을 고려한 줄걸이용구(벨트슬링, 샤클 등) 하중 검토 | 신호수(유도자) 배치하여 타 작업자의 작업반경 내 접근 통제
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 설치 미흡 | M(2) | H(4) | 굴착깊이를 고려한 간이 흙막이적용 | 간이흙막이 설치전 설치 깊이 및 설치규격 확인
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 흙막이가시설 내부 우수배출을 위한 배수계획 수립 | 우수 유입방지 상세계획 수립
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 부식된 재사용 가설재 사용 | M(2) | M(3) | 가시설 자재 재사용 자재 반입 및 사용에 따른 주의사항 표기 | 재사용 자재 반입시 품질시험 및 관리계획 수립
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 흙막이가시설 내부 우수배출을 위한 배수계획 수립 | 우수 유입방지 상세계획 수립
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 간이흙막이 상부 안전난간 미시공 | M(3) | M(2) | 간이흙막이 상부 안전난간을 시공하도록 시공상세도를 작성하여 설계도서에 반영 | 안전난간 설치 미흡/안전난간 설치 시 설치소요 강도, 안전기준 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착 시 지하수 유출 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 배면 차수그라우팅 시공 | 지하수위 배수능력을 고려하여 양수펌프 추가 설치
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 구조검토 및 시공도 작성 | M(3) | H(4) | 흙막이 구조검토 및 시공도 작성 | 배수계획 수립 및 굴착사면 보호
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 안전성 미계산 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 안전성 확인 | 흙막이공사 안전보건작업에 관한 기술지침 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 파열,파단 | 깔림 | 간이 흙막이 구간 지장물 저촉으로 하부판넬 미 설치에 의한 붕괴위험 | L(2) | L(2) | 지장물 간섭구간에 대한 흙막이 가시설 보강도면 반영 | 중량물 인양시 줄걸이 파단에 의한 낙하위험 / 낙하물 위험구간 통제 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 반출작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 상부 하중증가 | M(2) | H(4) | 흙막이 상부 허용 하중값 표기 | 굴착구간 출입통제, 신호수 배치, 장비작업계획 수립
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조계산서 미작성 | M(3) | H(4) | 흙막이가시설 구조계산서 작성 | 흙막이가시설 설치 및 해체순서 준수
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이가시설 상세도 미작성 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 상세도 작성 | 흙막이가시설 설치 및 해체순서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립식 간이흙막이가시설 구조계산 누락 | M(3) | H(4) | 조립식 간이흙막이 구조계산 실시 | 조립식 간이흙막이 설치, 해체 순서에 따른 작업계획 수립
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 설치순서 미준수 | M(2) | H(4) | 흙막이 시공순서도 작성 및 유위사항 명기 | 흙막이 공사 시방기준 준수 및 계측관리
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 흙막이가시설 내부 우수배출을 위한 배수계획 수립 | 우수 유입방지 상세계획 수립
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 설치.해체 시공순서도 작성 | 설치, 해체에 대한 시공 계획을 수립(시공계획서)
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 변위 미확인으로 무너짐 발생 | M(2) | H(4) | 계측을 통한 지속적인 흙막이 가시설 변위 확인 | 상시 지반침하 확인, 정기적인 계측기 망실 및 작동여부 주기적 확인
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 시공순서 미준수 | M(3) | H(4) | 흙막이가시설 구조안전성 검토에 따른 설치,해체 시공순서도 작성 | 작업계획서 작성 후 작업지휘자 배치 및 작업순서도 숙지상태 확인 관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 미검토 | L(2) | M(3) | 흙막이 가시설에 대한 구조계산을 반영하여 안전성 확보 | 간이흙막이 시공 시 안전규정 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체순서 미준수 | M(2) | H(4) | 흙막이가시설 설치해체 시공순서도 작성 | 흙막이가시설 해체 시공순서 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 단계별 Strut 설치 및 해체 굴착계획 상세도 미작성 | L(2) | H(4) | 단계별 Strut 설치 및 해체 굴착계획 상세도 작성 | 흙막이가시설 구간 계측기 설치 및 계측관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 반출작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 상부 하중증가 | L(2) | H(4) | 흙막이 상부 허용 하중값 표기 | 자재 반입 시 검수 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(10미터 이상) | 안전대 부착설비 미설치 | H(3) | H(4) | 흙막이벽체 띠장 안전대 부착설비 도면 작성 | 흙막이 해체작업시 띠장 탈락 방지위해 보걸이에 철근용접 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측관리 부실 | H(3) | H(4) | 계측계획 수립하여 설계도서에 반영 | 계측관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이흙막이 구조안전성검토 누락에 의한 붕괴위험 | L(2) | L(3) | 흙막이 가시설에 대한 구조계산을 반영하여 안전성 확보 | 굴착구간 상재하중 증가에 의한 붕괴위험 / 상재하중 제거 및 하중관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립식 간이흙막이가시설 구조계산 누락 | M(3) | H(4) | 조립식 간이흙막이 구조계산 실시 | 조립식 간이흙막이 설치, 해체 순서에 따른 작업계획 수립
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체순서 미준수 | M(2) | M(4) | 흙막이가시설 해체 순서도 작성 | 해체 순서에 따른 콘크리트 타설순서 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 설계 누락 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설을 설계도서에 반영 | 안전관리계획서 수립 시 오거크레인 전도방지대책을 참조하여 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 불량 가설 기자재 재사용 | M(2) | M(2) | 가시설 자재 현장반입 안전대책 수립 | 재사용 가설 기자재 사용 시 보정계수 및 시공 전 준수사항 숙지
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 설치.해체 시공순서도 작성 | 설치, 해체에 대한 시공 계획을 수립(시공계획서)
토목 | 터널 | 지하차도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 흙막이 가시설 설치구간 우수유입을 고려한 적정 양수기 선정 | 공사 중 배수로 설치 및 양수계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 설치, 해체시 위험잠재 | L(2) | L(2) | 흙막이 가시설에 대한 시공순서도 반영하여 안전성 확보 | 사전조사 및 작업계획서 작성 / 건설기계 전도방지등의 계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립식간이흙막이 시공절자 미준수 | M(1) | M(1) | 조립식간이흙막이 구조계산서 작성 | 조립식간이흙막이 구간 시공순서준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 깔림 | 자재선정 검토미흡 | L(2) | M(3) | 재사용 가설재 사용 시 부식 또는 변형된 재료 반입금지 | 허용응력 확보 및 필요시 신규자재 사용, 단계별 품질관리계획 수립 및 반입시 점검실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 설치,해체 시공순서 오류 | M(3) | M(3) | 조립식 간이흙막이 상세도 및 순서도를 설계도서에 반영 | 인양장비 조종자 및 작업근로자 대상으로 특별안전교육을 실시하여 시공순서 공유
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 떨어짐 방지시설 미설치 | M(3) | H(4) | 떨어짐 방지시설 설치 | 안전난간 긴결상태 확인
조경 | 기타 |  | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토 미흡 | M(3) | H(4) | 구조검토를 통해 안전성 확인 | 설계도서에 의거 시공순서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | L(2) | H(4) | 굴착하부 우수량 검토 집수정 위치 및 양수량검토 양수기 제원 표기 | 공사중 배수로 설치 및 양수작업준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 승강통로 미설치 | M(2) | H(4) | 추락위험구간 승강통로 설계도서 반영 | 이동식 사다리 설치 기준 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 떨어짐 방지시설 미설치 | M(3) | H(4) | 떨어짐 방지시설 설치 | 안전난간 긴결상태 확인
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수대책 미수립 | M(2) | H(4) | 굴착 작업시 우수유입 사면보호 대책수립 및 반영 | 건설장비 작업계획 수립 및 작업구역 통제
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 지보공 미설치, 지반조건을 반영하지 않고 설시순서 미준수 | H(4) | L(2) | 흙막이 설계 시 주변여건을 고려하여 시공순서 등을 반영하여 계획 | 설계, 시공 등의 준수 사항 확인
조경 | 기타 |  | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토 미흡 | M(3) | H(4) | 구조검토를 통해 안전성 확인 | 설계도서에 의거 시공순서 준수
조경 | 기타 |  | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 상세도면 미흡 | M(3) | H(4) | 띠장, 띠장 우각부, 버팀대 이음부 상세도면 작성 | 조립도 준수 및 설치 해체 안전수칙 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 사보강재 밀림 | L(2) | H(4) | 코너부 사보강재 구간 밀림방지 앵글을 설치하여 가시설 변형 억제 | 설계도서 및 시공순서 준수하여 설치
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 우수배출을 위한 배수계획 수립 | 우수 유입방지 상세계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전관리계획 미수립으로 가시설 위험요소 잠재 | M(2) | M(3) | 해당없음 | 착공 전 적절한 안전관리계획 수립 및 확인
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 설치 및 해체 순서 미준수로 무너짐 발생 | M(3) | M(3) | 가시설 단계별 설치 및 해체, 구조안전 검토 및 시공순서 상세도 작성 | 구조 검토기준에 준해 단계별 설치 및 해체순서 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 상세도 미작성 | M(2) | M(3) | 흙막이 가시설 상세도 작성 | 시공시 준수 및 설치·해체 시 안전수칙 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 검토 미실시 | L(2) | H(4) | 지보재 해체 단계를 포함한 흙막이가시설 구조안전성 검토 실시 | 흙막이가시설 설치 및 해체순서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 건설공사 안전관리비 계상 누락 | L(2) | M(3) | 건설기술진흥법 시행규칙에 의거하여 안전관리에 필요한 비용 간접공사비에 계상 | 건설기술진흥법에 따른 안전관리비 내용 숙지
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 앞 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 설치 및 해체 순서 미준수 | L(2) | H(4) | 흙막이 가시설 설치 및 해체 순서도를 설계도서에 반영 | 2줄걸이 인양 및 유도로프 사용, 신호수 배치
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 사보강재 밀림 | L(2) | H(4) | 코너부 사보강재 구간 밀림방지 앵글을 설치하여 가시설 변형 억제 | 설계도서 및 시공순서 준수하여 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측관리 미흡 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 주변에 계측기 설치 계획을 설계도면에 반영 | 계측값이 기준치 이상의 허용범위를 초과할 경우에 대비한 긴급조치계획 수립
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 불량 가설 기자재 재사용 | M(2) | M(2) | 가시설 자재 현장반입 안전대책 수립 | 재사용 가설 기자재 사용 시 보정계수 및 시공 전 준수사항 숙지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립식 간이흙막이가시설 구조계산 누락 | M(3) | H(4) | 조립식 간이흙막이 구조계산 실시 | 조립식 간이흙막이 설치, 해체 순서에 따른 작업계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 반출작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 상부 하중증가 | M(2) | H(4) | 흙막이 상부 허용 하중값 표기 | 굴착구간 출입통제, 신호수 배치, 장비작업계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 가시설 구조안전 성 미확인으로 인한 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 흙막이 구조안전성 확인 및 설치해체 순서도 작성 | 흙막이 설치 해체 순서 준수 확인점검 계획 수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 가설재 사용시 주의사항 미흡으로 부식 또는 변형된 부재 사용 | L(2) | L(2) | 재사용 가설재 사용에 따른 유의사항 도면 명기 | 재사용 가설재 사용시 부식 또는 변형된 재료 반입금지
건축 | 건축물 | 수련시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | M(2) | H(4) | 흙막이가시설 배면에 유도배수로 설치 | 유도배수로 설치 및 관리
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체 순서 미준수 | M(2) | H(4) | 흙막이가시설 설치해체 시공순서도 작성 | 흙막이가시설 해체 시공순서 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 스티프너 미설치 | L(2) | H(4) | 어스앵커 대좌 후면 보강재 반영 | 설계도서 준수하여 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 어스앵커 시공순서도 미작성 | M(2) | H(4) | 어스앵커 시공순서도 작성 | 어스앵커 설치 작업 계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | M(2) | H(4) | 흙막이가시설 배면에 유도배수로 설치 | 유도배수로 설치 및 관리
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 상세도 미작성 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 상세도(계측기 상세도 포함) 작성 | 설계도서 준수 및 계측기 방호울 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 해체작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전대 부착설비 미설치 | M(3) | H(4) | 흙막이 벽체 띠장 안전대 부착설비 도면 작성 | 흙막이 해체작업시 띠장 탈락방지 위해 보걸이에 철근 용접 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | H(3) | H(4) | 흙막이 굴착시 굴착깊이 한계 도면에 명기 | 단계별 굴착시공 관리철저
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 추진구간 반력벽 등 구조계산 미비 | M(3) | M(3) | 추진구간 반력벽 등에 대한 구조검토 실시 | 추진시 안전수칙 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 엔트란스 미설치 | L(2) | M(3) | 엔트란스 설치상세도 작성 | 작업안전 수칙 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | M(2) | H(4) | 흙막이가시설 배면에 유도배수로 설치 | 유도배수로 설치 및 관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | H(3) | H(4) | 흙막이공사시 과굴착방지를 위한 굴착한계선 지정하여 관리 | 굴착시 과굴착 금지 현장 감독 철저
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 앞 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 떨어짐 방지 안전시설 미설치 | L(2) | H(4) | 흙막이 가시설 상부 안전난간대를 설계도면에 반영 | 스트럿 및 띠장 상부 수평구명줄 설치 및 작업시 안전대 체결
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조 계산서 미흡 | M(2) | H(4) | 간이흙막이 안전성 검토를 설계도서에 추가 | 간이흙막이 버팀대 선해체 금지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이흙막이 지장물 통과구간 시공방법 미제시로 가시설 붕괴 | M(2) | H(4) | 지장물 파손을 방지할 수 있도록 지장물 통과구간 시공계획을 설계도서에 반영 | 지장물 횡단구간 굴착작업 시 지장물 현황파악 철저 및 인접 굴착 시 인력굴착 진행
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 앞 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공순서 미준수 | L(2) | H(4) | 흙막이 가시설 설치 및 해체작업에 관한 시공순서도를 설계도면에 반영 | 흙막이 설치 및 해체 순서도를 준수하고 작업팀 특별교육 실시
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 환기불량 | M(2) | H(4) | 환기설비 계획수립 | 밀폐공간 안전작업 프로그램 작성 및 준수
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 앞 | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 가설계단 미설치 | M(3) | H(4) | 가설계단 설치도면을 설계도서에 반영 | 개인보호구 착용 및 가설계단 설치작업 안전수칙 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 흙막이가시설 내부 우수배출을 위한 배수계획 수립 | 우수 유입방지 상세계획 수립
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 단부 안전시설물 예시도면을 작성 | M(3) | H(4) | 단부 안전시설물 예시도면을 작성 | 안전시설물 설치기준을 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 검토 미실시 | L(2) | H(4) | 지보재 해체 단계를 포함한 흙막이가시설 구조안전성 검토 실시 | 흙막이가시설 설치 및 해체순서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업 허가제 미도입 | M(2) | M(3) | - | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 검토 미실시 | L(2) | H(4) | 지보재 해체 단계를 포함한 흙막이가시설 구조안전성 검토 실시 | 흙막이가시설 설치 및 해체순서 준수
토목 | 터널 | 지하차도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 사보강재 밀림 | L(2) | H(4) | 코너부 사보강재 구간 밀림방지 앵글을 설치하여 가시설 변형 억제 | 설계도서 및 시공순서 준수하여 설치
토목 | 터널 | 지하차도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 스티프너 미설치 | L(2) | H(4) | 어스앵커 대좌 후면 보강재 반영 | 설계도서 준수하여 설치
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업순서 미작성 | M(3) | H(4) | 가설흙막이 작업순서 작성 해체시 순서준수 | 널말뚝 안전작업 및 시공지침 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이가시설 설치, 해체시 구조계산서 미반영 | L(2) | L(3) | 흙막이가시설 설치, 해체시 구조계산서 반영 | 흙막이가시설 설치, 해체시 반영된 구조계산서를 확인하고 작업 전 관리자의 확인 및 배치
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 없음 | 넘어짐 | 조명미설치 | L(2) | H(4) | 관내부 유도조명 | 안전모에 간이 조명 부착
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이흙막이 구조안전성검토 누락에 의한 붕괴위험 | L(2) | L(3) | 흙막이 가시설에 대한 구조계산을 반영하여 안전성 확보 | 굴착구간 상재하중 증가에 의한 붕괴위험 / 상재하중 제거 및 하중관리 철저
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립식 간이흙막이 시공상세도 미작성 | M(3) | M(3) | 조립식 간이흙막이 시공상세도 작성 | 굴착면 붕괴/작업계획서 작성 및 이행철저, 지하매설물 유무 확인철저
건축 | 건축물 | 수련시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 흙막이 상부 안전난간 미설치 | M(3) | M(3) | 흙막이 상부 안전난간 상세도 작성 | 흙막이 가시설 상부 안전난간, 안전대 부착설비 설치 및 유지관리
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 설치.해체 시공순서도 작성 | 설치, 해체에 대한 시공 계획을 수립(시공계획서)
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | L(2) | H(4) | 굴착하부 우수량 검토 집수정 위치 및 양수량검토 양수기 제원 표기 | 공사중 배수로 설치 및 양수작업준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이흙막이 시공순서도 미작성에 의한 시공자 임의시공 | M(3) | M(3) | 간이흙막이 시공순서도 작성으로 임의시공 방지 | 굴착면 붕괴/작업계획서 작성 및 이행철저, 지하매설물 유무 확인철저
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 가설재 사용시 주의사항 미흡으로 부식 또는 변형된 부재 사용 | L(2) | L(2) | 재사용 가설재 사용에 따른 유의사항 도면 명기 | 재사용 가설재 사용시 부식 또는 변형된 재료 반입금지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 굴착단부 안전난간 미반영으로 인한 떨어짐 | L(2) | L(3) | 굴착단부의 추락예방을 위하여 안전난간 설치 도면 반영 | 추락위험 장소에 안전난간 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 안전성 미계산 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 안전성 확인 | 흙막이공사 안전보건작업에 관한 기술지침 준수
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 앞 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측관리 미흡 | L(2) | H(4) | 흙막이 가시설 주변에 계측기 설치 계획을 설계도면에 반영 | 계측값이 기준치 이상의 허용범위를 초과할 경우에 대비한 긴급조치계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 해체작업 | 충돌 | 떨어짐(10미터 이상) | 구명줄에 파단하중 초과 작용 | H(3) | H(4) | 안전대걸이용 구명줄에 2인 이상 안전대걸기 금지(동시 작업시 개인별 각각의 구명줄 설치후 작업)설계도면 표기 | 구명줄 마모상태 작업전 점검 및 모서리 보호대 설치
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 지보재 해체표기 미작성 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 구조계산서내 지보재 해체 표기 작성 | 흙막이가시설 설치 및 해체순서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 고소 | 용접작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 조치미흡 | M(3) | H(4) | 띠장 상부 안전대 부착설비 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 용접작업 | 화재 | 화상 | 용접시 불티비산으로 화재발생 | M(2) | M(3) | 용접작업 시 화재방지 대책이 수립되도록 설계도면에 Note표기 | 연결부 불티의 비산방지 및 화기관리 철저
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 단계별 설치 시공 미준수로 무너짐 발생 | M(3) | M(3) | 흙막이 구조안전 검토 및 흙막이 지보공 굴착시 주의사항을 도면 표기 | 구조 검토기준에 준해 단계별 굴착 및 안전시설 설치, 과굴착 금지
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 기타 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 안전 난간대 미설치로 추락발생 | M(3) | M(3) | 안전난간대 설치 도면 및 상세 내용 설계 반영 | 가시설 설치 후 안전난간대 설치로 작업자 추락방지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 현장내 반영된 흙막이 가시설의 시공순서도 누락으로 위험잠재 | L(1) | L(2) | 흙막이 가시설의 오시공을 방지 위한 상세도 반영 | 시공자 임의 시공에 의한 위험성을 예방하기 위하여 흙막이 가시설의 시공순서도 확인 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(10미터 이상) | 지면에서 굴착저면 이동시 승강설비 누락 | M(2) | H(3) | 지면에서 굴착저면으로 이동할 수 있는 승강설비 예시도면 반영 | 안전시설물 설치관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 현장내 반영된 흙막이 가시설의 시공순서도 누락으로 위험잠재 | L(1) | L(2) | 흙막이 가시설의 오시공을 방지 위한 상세도 반영 | 시공자 임의 시공에 의한 위험성을 예방하기 위하여 흙막이 가시설의 시공순서도 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공정보 미흡 | M(2) | H(4) | 간이흙막이 시공순서도 작성하여 설계도면 반영 | 시공순서 준수,되메우기 완료 후 가시설 해체
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과다한 굴착 | M(3) | H(4) | 시공순서도 작성시 굴착깊이 명기 | 가설흙막이 표준시방서 준수 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 설치, 해체시 위험잠재 | L(2) | L(2) | 흙막이 가시설에 대한 시공순서도 반영하여 안전성 확보 | 사전조사 및 작업계획서 작성 / 건설기계 전도방지등의 계획 수립
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측기 상세도 미작성 | L(2) | H(4) | 계측기 위치도 및 상세도 작성 | 설계도서 준수 및 계측기 방호울 설치
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 설계 누락 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설을 설계도서에 반영 | 흙막이 단계별 작업절차 준수
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | M(4) | 시공순서도 작성(굴착구배 포함) | 굴착 순서 준수하여 시공
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(4) | 안전난간 설치 | 굴착과 동시에 안전난간 설치작업 진행
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공순서 미준수 | M(2) | M(4) | 조립식 간이흙막이 시공순서도 작성 | 시공 순서 준수
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 작업자 이동통로 미설치 | M(2) | M(2) | 흙막이가시설 작업 시 작업자의 안전이동을 위한 가설계단, 승강사다리 설치 | 지지,고정 확인
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이 흙막이 구조계산서 미반영 | L(2) | L(3) | 간이 흙막이에 대한 구조계산을 반영하여 안전성 확보 | 간이 흙막이 구조계산 자료를 반영하여 시공 시 안전성 확보
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 흙막이가시설 내부 우수배출을 위한 배수계획 수립 | 우수 유입방지 상세계획 수립
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 앞 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 떨어짐 방지 안전시설 미설치 | L(2) | H(4) | 흙막이 가시설 상부 안전난간 및 벽체 안전대 부착설비를 설계도면에 반영 | 안전난간 설치 시 수평하중 100kg 이상의 강도를 발휘하도록 관리
건축 | 건축물 | 수련시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체 순서 미준수 | M(2) | H(4) | 흙막이가시설 설치해체 시공순서도 작성 | 흙막이가시설 해체 시공순서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 추진구간 강관압입추진을 받쳐주는 반력벽의 구조계산 누락으로 위험잠재 | L(2) | L(2) | 강관압입추진시 받쳐주는 반력벽의 구조계산 실시 후 결과 도면반영 | 흙막이가시설구간 상세도면 시공확인 및 계측기를 반영하여 주기적인 확인 점검 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 건설기술진흥법 안전관리비 미계상에 따른 법규 미준수 | M(2) | H(4) | 건설기술진흥법 시행규칙 제 60조에 의거하여 안전관리에 필요한 비용 계상 | 해당없음
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 앞 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측관리 미흡 | L(2) | H(4) | 흙막이 가시설 주변에 계측기 설치 계획을 설계도면에 반영 | 계측값이 기준치 이상의 허용범위를 초과할 경우에 대비한 긴급조치계획 수립
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 버팀대 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 흙막이 가시설 헤체검토 미실시 | M(2) | M(3) | 흙막이 가시설 해체검토 실시 | 가시설 및 주변지반의 침하관련 정밀계측 실시
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착에의한 무너짐 | M(2) | H(4) | 흙막이가시설 설치 해체 순서도 작성 | 흙막이가시설 설치 및 해체순서 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측기 설치불량 | M(2) | H(4) | 계측기 위치도 및 상세도 작성 | 설계도서 준수 및 계측기 방호울 설치
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | M(2) | H(4) | 굴착하부 우수량 검토 집수정 위치 및 양수량검토 양수기 제원 표기 | 공사중 배수로 설치 및 양수작업준수
조경 | 기타 |  | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토 미흡 | M(3) | H(4) | 구조검토를 통해 안전성 확인 | 작업계획에 의거 조립 및 해체
조경 | 기타 |  | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 상세도면 미흡 | M(3) | H(4) | 띠장, 띠장 우각부, 버팀대 이음부 상세도면 작성 | 조립도 준수 및 설치 해체 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 시공 순서도 누락에 의한 오시공 | L(2) | L(3) | 흙막이 가시설에 대한 시공순서도 반영하여 안전성 확보 | 흙막이 가시설 시공 순서도를 준수하여 오시공 예방
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조계산에 의한 흙막이 설치, 해체 순서도 누락 | M(3) | M(3) | 구조계산에 의한 흙막이 설치, 해체 순서도 수립 | 흙막이가시설 설치, 해체 순서에 따른 안전관리계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 떨어짐방지시설 미설치 | L(2) | H(4) | 떨어짐 방지시설 설치 | 안전난간 긴경상태 확인
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 바닥 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체표기 미작성 | M(2) | M(4) | 흙막이 가시설 구조계산서내 지보재 해체표기 작성 | 흙막이가시설 설치 및 해체순서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립식간이흙막이 시공절차 미준수 | M(1) | M(1) | 조립식간이흙막이 구조계산서 작성 | 조립식간이흙막이구간 시공순서준수
조경 | 기타 |  | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외벽 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측 미흡 | M(3) | H(4) | 계측계획을 반영 도면 작성 | 도면에 의거 계측 실시
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 안전시설 미설치 | M(2) | H(3) | 흙막이 및 굴착단부에 안전시설 설치도 작성 | 안전난간대 등 추락방지 시설 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 구조 안전성 미확인으로 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 흙막이 가시설 구조안전성 확인 | 흙막이 설치 기준 준수하여 작업 진행
조경 | 기타 |  | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토 미흡 | M(3) | H(4) | 구조검토를 통해 안전성 확인 | 설계도서에 의거 시공순서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 없음 | 기타 | 안전관리 미흡 | L(2) | M(3) | - | 안전관리 이행여부확인
산업환경설비 | 발전시설 |  | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 부딪힘 | 사전작업허가제 미시행 | M(3) | M(3) | 위험공종 작업 착수전 작업허가 절차 준수하여 작업 시행토록 도면반영 | 표준 안전 수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 감전 | 누전 차단기 미설치 | L(2) | L(2) | - | 양수기 점검 시 해당전로 계폐기 차단 및 누전차단기 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 강재 허용응력 부족 | L(2) | M(3) | - | 허용응력 확보 및 신강재 사용
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | L(2) | M(3) | 안전난간 시설을 설계도면에 반영 | 흙막이가시설 상·단부 안전난간 설치 등 안전시설 설치 및 유지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이 흙막이 구조계산서 미반영 | L(2) | L(3) | 간이 흙막이에 대한 구조계산을 반영하여 안전성 확보 | 간이 흙막이 구조계산 자료를 반영하여 시공 시 안전성 확보
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 상하 이동위한 이동통로 미설치 | M(3) | M(3) | 지상에서 하부 굴착면까지 통행할 수 있는 이동통로 상세도 작성 | 작업 전 지상에서 하부굴착면까지 통행할 수 있는 안전통로 계획수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 흙막이 가시설 근로자 승강설비 설치 누락 | H(4) | M(2) | 흙막이 가시설 승강설비 설치를 위한 시공상세도를 작성, 반영 | 사다리 전도위험/하부 미끄럼 방지조치 및 상부 내민길이 확보 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | L(2) | M(3) | 안전난간 시설을 설계도면에 반영 | 흙막이가시설 상·단부 안전난간 설치 등 안전시설 설치 및 유지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 없음 | 기타 | 안전관리 미흡 | L(2) | M(3) | - | 안전관리 이행여부확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 설치.해체 시공순서도 작성 | 설치, 해체에 대한 시공 계획을 수립(시공계획서)
산업환경설비 | 환경시설 | 공공폐수처리시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 구조 안전성 검토 누락으로인한 붕괴 | H(3) | H(4) | 흙막이 가시설 구조안전성 검토서를 설계도서 반영 | 설계도서에 반영된 구조검토서에 따라 안전하게 시공되었는지 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 강재 허용응력 부족 | L(2) | M(3) | - | 허용응력 확보 및 신강재 사용
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 설치/ 해체 순서도 미작성 | L(2) | M(3) | 흙막이 가시설 설치/해체 순서도 작성 | 흙막이가시설 설치 및 해체 작업 시 도면 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 검토 미실시 | L(2) | H(4) | 조립식 흙막이가시설 형식에 따른 구조안전성 검토 실시 | 흙막이 가시설 설치 및 해체순서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 가설재 사용시 주의사항 미흡으로 부식 또는 변형된 부재 사용 | L(2) | L(2) | 재사용 가설재 사용에 따른 유의사항 도면 명기 | 재사용 가설재 사용시 부식 또는 변형된 재료 반입금지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 설치/ 해체 순서도 미작성 | L(2) | M(3) | 흙막이 가시설 설치/해체 순서도 작성 | 흙막이가시설 설치 및 해체 작업 시 도면 준수
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 연장버팀 실시시 버팀대 간 연결 미흡 | M(3) | M(3) | 가시설 연장 조서 확인 후 설계도면 내 적용 | 흙막이 가시설 시공 시 안전수칙 준수 및 관리자 감독
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 가시설 위치 및 규격 설계도면 미표기 | M(2) | M(3) | 간이 흙막이 형식별 설치위치를 설계도서에 반영 | 간이흙막이 시공시 안전규정 준수
토목 | 터널 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(4) | 안전난간 설치 | 수직방망 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐-지장물 횡단구간 흙막이 설치계획 미반영 | M(2) | H(4) | 지장물 횡단구간 흙막이 설치계획 반영 | 지장물 횡단구간 관매달기 계획 수립
토목 | 터널 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체순서 미준수 | M(2) | M(4) | 흙막이가시설 해체 순서도 작성 | 해체 순서에 따른 되메우기 순서 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 설치 해체 미준수로 설치 중 붕괴 위험 | M(3) | M(4) | 흙막이 설치해체 순서도 작성 | 재사용자재 반입 시 품질 검사 계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시트파일 팽창지수재 누락 | M(3) | M(3) | 팽창지수재 설치 상세도 작성 | 지하수 처리 계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 설계도서에 스티프너 시공위치 미표기에 의한 가시설의 변형 및 붕괴위험 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 스티프너 설치 위치를 명확히 표기 | 쉬트파일의 붕괴/굴착저면 상재하중 적재 금지, 작업계획서 작성 후 이행 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_간이흙막이가시설 안전성 미검토 | M(3) | M(3) | 간이흙막이가시설 안전성 검토 | 현장계측 계획 및 계측 관리기준 반영
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 우수배출을 위한 배수계획 수립 | 우수 유입방지 상세계획 수립
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_간이흙막이 설치해체 순서 미작성 | M(2) | H(4) | 간이흙막이 설치 순서도 작성 | 간이흙막이 해체 순서도 작성
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_간이흙막이 설치해체 순서 미작성 | M(2) | H(4) | 간이흙막이 설치 순서도 작성 | 간이흙막이 해체 순서도 작성
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 검토 미실시 | L(2) | H(4) | 지보재 해체 단계를 포함한 흙막이가시설 구조안전성 검토 실시 | 흙막이가시설 설치 및 해체순서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 감전 | 누전 차단기 미설치 | L(2) | L(2) | - | 양수기 점검 시 해당전로 계폐기 차단 및 누전차단기 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 시공 순서도 누락에 의한 오시공 | L(2) | L(2) | 흙막이 가시설에 대한 시공순서도 반영하여 안전성 확보 | 흙막이 가시설 시공 순서도를 준수하여 오시공 예방
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과다한 굴착 | M(3) | H(4) | 시공순서도 작성시 굴착깊이 명기 | 가설흙막이 표준시방서 준수 시공
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체순서 미준수 | H(4) | H(4) | 흙막이 가시설 해체시 구조검토 및 시공(해체) 순서도 작성 | 가설흙막이 표준시방서 준수 시공
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 사보강재 밀림 | L(2) | H(4) | 코너부 사보강재 구간 밀림방지 앵글을 설치하여 가시설 변형 억제 | 설계도서 및 시공순서 준수하여 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 부식된 재사용 가설재 사용 | M(2) | M(3) | 가시설 자재 재사용 자재 반입 및 사용에 따른 주의사항 표기 | 재사용 자재 반입시 품질시험 및 관리계획 수립
토목 | 터널 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | M(4) | 시공순서도 작성(굴착구배 포함) | 굴착 순서 준수하여 시공
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과다한 굴착 | M(3) | H(4) | 시공순서도 작성시 굴착깊이 명기 | 가설흙막이 표준시방서 준수 시공
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체순서 미준수 | H(4) | H(4) | 흙막이 가시설 해체시 구조검토 및 시공(해체) 순서도 작성 | 가설흙막이 표준시방서 준수 시공
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 부식된 재사용 가설재 사용 | M(2) | M(3) | 가시설 자재 재사용 자재 반입 및 사용에 따른 주의사항 표기 | 재사용 자재 반입시 품질시험 및 관리계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 안전시설물 | 옆 | 확인 및 점검작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐-인접구조물 사전조사 계획 미수립 | M(3) | M(3) | 인접구조물 사전조사 계획 수립 | 현장계측 및 관리기준 설정
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 우각부 미보강 | M(3) | M(3) | 우각부 모서리 쐐기 반영하여 우각부 보강 | 구조적 취약부위 상시 계측 및 점검
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_간이흙막이가시설 안전성 미검토 | M(3) | M(3) | 간이흙막이가시설 안전성 검토 | 현장계측 계획 및 계측 관리기준 반영
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 부식 및 변형된 부재 사용에 의한 가시설 변형 등 위험잠재 | L(2) | L(2) | 재사용 가설재 사용 시 유의사항을 설계에 반영 | 재사용 가설재 반입검사 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 자재 사용 | M(3) | M(3) | 재사용 자재 사용시 주의사항을 설계도면 내 반영 | 흙막이 가시설 설치 전 관계전문가의 구조안전성 확인 받은 후 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전관리계획 미수립 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 착공 전 적절한 안전관리계획 수립 및 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업허가제 미도입 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
산업환경설비 | 발전시설 |  | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 단부 안전난간 미설치 | M(2) | M(3) | 굴착상부에 작업자 추락 방지를 위해 안전난간 설치상세도 반영 | 반입 전 후, 자재의 적정성 검수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 구조계산 미시행 | M(2) | H(4) | 흙막이 가시설 구조계산 시행 | 쉬트파일의 붕괴/굴착저면 상재하중 적재 금지, 작업계획서 작성 후 이행 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조 안정성 미검토 | M(3) | M(3) | 간이 흙막이 구조검토하여 설계에 반영 | 간이흙막이 형식별 설치 위치 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_간이흙막이 설치해체 순서 미작성 | M(2) | H(4) | 간이흙막이 설치 순서도 작성 | 간이흙막이 해체 순서도 작성
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 미확인으로 인한 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 흙막이가시설 구조계산서 작성 | 흙막이 설치 해체 순서 준수 확인 점검 계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐-지장물 횡단구간 흙막이 설치계획 미반영 | M(2) | H(4) | 지장물 횡단구간 흙막이 설치계획 반영 | 지장물 횡단구간 관매달기 계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 조절식 간이흙막이 시공순서도 미작성 | M(2) | H(4) | 조절식 간이흙막이 시공순서도를 작성하여 설계도서에 반영 | 굴착면 붕괴/작업계획서 작성 및 이행철저, 지하매설물 유무 확인철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 승강설비 상세도 미작성 | L(2) | H(4) | 흙막이 가시설 승강설비 상세도 작성 | 승강설비에서 미끄러지는 것을 방지하도록 아웃트리거를 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 쉬트파일 팽창지수재 설치누락 | M(2) | H(4) | 쉬트파일 팽창지수재 설치상세도 작성하여 반영 | 쉬트파일의 붕괴/굴착저면 상재하중 적재 금지, 작업계획서 작성 후 이행 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 기타 | 기타 | 안전관리비 계상 미흡에 의한 위험요소 잠재 | M(3) | H(4) | 안전관리비 계상 시 안전관리 계산서 작성 비용, 계산서 검토 비용 등의 추가사항을 계상하여 설계도서에 반영 | 해당없음
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 승강설비 상세도 미작성 | L(2) | H(4) | 흙막이 가시설 승강설비 상세도 작성 | 승강설비에서 미끄러지는 것을 방지하도록 아웃트리거를 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전대 부착설비 미설치 | M(3) | M(3) | 안전대 부착설비 설계도서 반영 | 안전대 부착설비 사전 설치
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 구조검토 미실시 | M(3) | H(4) | 높이 2m 이상 흙막이지보공 구조검토 실시 및 상세도 작성 | 가설흙막이 작업 안전수칙 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐-지장물 횡단구간 흙막이 설치계획 미반영 | M(2) | H(4) | 지장물 횡단구간 흙막이 설치계획 반영 | 지장물 횡단구간 관매달기 계획 수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 토류판 강도 부족 | M(3) | H(4) | 가시설 흙막이 토류판 목재 설계 사양 (두께계산)제공 및 토류판의 응력 안정성(휨, 전단) 검토 후 도면 반영 | 굴착작업 작업자 안전수칙 준수 및 자재사양 확인 관리
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 시공순서도 누락에 의한 오시공 시 위험잠재 | L(2) | L(2) | 흙막이 가시설 시공순서도 반영 | 시공순서도에 의한 작업계획 수립 및 관리감독 철저
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 설치 순서 미주수 | M(2) | H(4) | 가설흙막이 설치 및 해체순서도 작성 | 흙막이 부재 등 중량물 인양에 대한 작업계획서 수립 및 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 앞 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이벽의 변형, 인접지반 거동 | M(2) | H(4) | 흙막이 가시설 계측계획 수립 및 상세도 작성하여 설계에 반영 | 공사착수 전 설계 시 작성된 계획을 검토하고 현장 여건을 반영하여 상세한 계측수행 및 분석계획 작성
산업환경설비 | 발전시설 |  | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 건설공사 안전관리비 계상 누락 | M(3) | M(3) | 공사 내역에 산업안전보건관리비와는 별개의 “건설공사 안전관리비를 계상”하여 반영 | 건설공사 안전관리비 계상 반영 및 안전관리계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착구간 우수 및 지하수 배제계획 미수립 | M(3) | H(4) | 굴착저면 우수 및 지하수 배제계획 수립하여 설계도면 내 반영 | 현장 확인 후 필요시 양수기 추가 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_간이흙막이가시설 안전성 미검토 | M(3) | M(3) | 간이흙막이가시설 안전성 검토 | 현장계측 계획 및 계측 관리기준 반영
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 가시설 상단부 안전난간 미설치 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 상부 안전난간 설치 상세도 작성 | 흙막이 단부는 근로자 추락방지를 위해 안전난간 설치
산업환경설비 | 발전시설 |  | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이단부 상재하중 미고려 | M(3) | H(4) | 흙막이 굴착 선단부에 적용되는 교통하중, 작업하중, 진동 등을 고려하여 재반영 필요 | 굴착작업 작업자 안전수칙 준수 및 자재사양 확인 관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 안전시설물 | 옆 | 확인 및 점검작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐-인접구조물 사전조사 계획 미수립 | M(3) | M(3) | 인접구조물 사전조사 계획 수립 | 현장계측 및 관리기준 설정
산업환경설비 | 발전시설 |  | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 횡단 지장물 저촉으로 인한 흙막이 미설치 | M(2) | M(3) | 지장물 저촉구간 하부 토류판, 마대 등의 대체시공 방안 검토 | 굴착작업 작업자 안전수칙 및 정밀 계측 수행
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체순서 미준수,설치상세 누락Ð과다한 굴착 | L(2) | M(4) | 잔여 위험요소 저감대책을 도면에 명시Ð가시설 구조검토를 설계도에 반영하여 안전성 확보Ð흙막이 가시설 설치 및 해체에 대한 단계별 상세 시공순서도 설계 반영 | 흙막이가시설 설치 및 해체 작업 시 도면 준수Ð흙막이 구조물 계측계획수립 및 시행
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이 흙막이 구조계산서 미반영 | L(2) | L(3) | 간이 흙막이에 대한 구조계산을 반영하여 안전성 확보 | 간이 흙막이 구조계산 자료를 반영하여 시공 시 안전성 확보
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 흙막이 가시설 상부 안전난간 시공상세도 미작성 | H(4) | M(2) | 흙막이 가시설 상부 안전난간 시공상세도 작성 | 안전난간 설치 미흡/안전난간 설치 시 설치소요 강도, 안전기준 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_간이흙막이가시설 안전성 미검토 | M(3) | M(3) | 간이흙막이가시설 안전성 검토 | 현장계측 계획 및 계측 관리기준 반영
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 기타 | 감전 | 우수유입 배수대책 누락 | M(3) | M(3) | 조립식 간이흙막이 가시설 배수 펌프 위치 및 가배수로 설치 예시도 도면 명기 | 조립식 간이흙막이 가시설 유입 우수에 대한 배수양수대책 설계 사항 준수 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 상부 이동시 안전난간 설치 누락 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 상부에 안전난간 설치위한 상세도 작성 | 추락위험 및 주의 표시 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 설치, 해체시 위험잠재 | L(2) | L(2) | 흙막이 가시설에 대한 시공순서도 반영하여 안전성 확보 | 사전조사 및 작업계획서 작성 / 건설기계 전도방지등의 계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 보걸이 시공시 내민길이 미확보로 띠장의 낙하위험 | M(2) | H(4) | 보걸이 시공시 5cm 이상 내민길이 확보 | 단부 작업자 추락위험/적정 안전대 착용, 안전대 착용 안전기준 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐-지장물 횡단구간 흙막이 설치계획 미반영 | M(2) | H(4) | 지장물 횡단구간 흙막이 설치계획 반영 | 지장물 횡단구간 관매달기 계획 수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 가설재 사용시 주의사항 미흡으로 부식 또는 변형된 부재 사용 | L(2) | L(2) | 재사용 가설재 사용에 따른 유의사항 도면 명기 | 재사용 가설재 사용시 부식 또는 변형된 재료 반입금지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 토류판 설치 시 과굴착 | M(3) | M(3) | 토류판 설치에 대한 상세도 작성 | 굴착 후 신속하고 흙막이판 사이에 틈새가 발생하지 않도록 설치, 40mm 이상 걸침길이 확보
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조 안정성 미검토 | L(2) | M(3) | 조립식 간이흙막이 구조검토하여 반영 | 간이흙막이 형식별 설치 위치 준수
산업환경설비 | 발전시설 |  | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이 흙막이 구조검토 미흡 | M(3) | H(4) | 간이 흙막이 가시설 구조 검토 수행하여 구조 안전성 저감 대책 확보 | 굴착작업 작업자 안전수칙 및 정밀 계측 수행
토목 | 터널 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 지하수 유출 | M(2) | M(3) | 지하수 유입량 등 계산 후 양수기 규격 및 수량 표시 | 현장 지하수위조사 및 지하수 유출을 고려하여 설계도면에 지하수위 상승시 안전대책 표기
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 흙막이가시설 내부 우수배출을 위한 배수계획 수립 | 우수 유입방지 상세계획 수립
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 흙막이가시설 내부 우수배출을 위한 배수계획 수립 | 우수 유입방지 상세계획 수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 전개도 누락에 의한 오시공 시 위험잠재 | L(2) | L(2) | 흙막이 가시설 전개도 반영 | 흙막이 가시설 시공계획 수립 및 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_간이흙막이 설치해체 순서 미작성 | M(2) | H(4) | 간이흙막이 설치 순서도 작성 | 간이흙막이 해체 순서도 작성
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 안전시설물 | 옆 | 확인 및 점검작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐-인접구조물 사전조사 계획 미수립 | M(3) | M(3) | 인접구조물 사전조사 계획 수립 | 현장계측 및 관리기준 설정
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 임의시공 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 시공순서도 작성 | 설계도서 준수하여 안전한 흙막이 가시설 시공
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 상세도 누락에 의한 오시공 시 위험잠재 | L(2) | L(2) | 흙막이 가시설 상세도면 반영 | 흙막이 가시설 상세도에 의한 시공관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 승강설비 상세도 미작성 | L(2) | H(4) | 흙막이 가시설 승강설비 상세도 작성 | 승강설비에서 미끄러지는 것을 방지하도록 아웃트리거를 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입에 의한 배수계획 미수립 | M(2) | M(3) | 굴착저면 우수유입을 고려한 적정 양수기 선정 | 공사중 배수로 설치 및 양수계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 시공상세도에 보걸이 설치간격 미표기 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 시공 시 보걸이 시공간격을 설계도서에 명시 | 쉬트파일의 붕괴/굴착저면 상재하중 적재 금지, 작업계획서 작성 후 이행 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | L(2) | M(3) | 안전난간 시설을 설계도면에 반영 | 흙막이가시설 상·단부 안전난간 설치 등 안전시설 설치 및 유지
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성(지하수위등) 미검토 및 조립도 미작성 | L(2) | M(4) | 잔여 위험요소 저감대책을 도면에 명시Ð가시설 구조검토를 설계도에 반영하여 안전성 확보Ð흙막이굴착 설계시 지반조건,지하수조건,주변여건등을 고려하여 지보공법설계 | 흙막이가시설 설치 및 해체 작업 시 도면 준수Ð지하수처리 대책 포함제시
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 안전시설물 | 옆 | 확인 및 점검작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐-인접구조물 사전조사 계획 미수립 | M(3) | M(3) | 인접구조물 사전조사 계획 수립 | 현장계측 및 관리기준 설정
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 조립작업 | 낙하 | 떨어짐(분류불능) | 안전대책 미흡Ð안전시설 미비Ð작업발판 난간 미설치 | L(2) | M(3) | 잔여 위험요소 저감대책을 도면에 명시Ð안전난간 시설을 설계도면에 반영Ð안전대 부착설비 설계도서 반영 | 안전난간 설치 높이 준수 및 난간 긴셜 상태 확인Ð안전시설 상시점검 및 점검자 안전교육과 안전장비 지급Ð흙막이상단, 단부 안전시설 설치 및 유지Ð가설 이동통로 설치