## Sheet1
시설물 종류 대분류 | 시설물 종류 중분류 | 시설물 종류 소분류 | 공종 대분류 | 공종 중분류 | 위험발생 객체 대분류 | 위험발생 객체 중분류 | 위험발생 위치 대분류 | 위험발생 위치 중분류 | 위험발생 위치 소분류 | 작업 프로세스 | 물적 피해 | 인적 피해 | 사고 원인 | 사고 가능성 | 사고 심각성 | 설계 단계 | 시공 단계
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전성 미검토 | M(4) | M(2) | 시스템 비계 시공상세도 작성 | 작업자 교육 및 건강･심리상태 점검
건축 | 건축물 | 업무시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치,해체 작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 설치기준 미준수 | M(3) | H(4) | 구조안전성 검토 실시, 조립도 작성 및 비계 설치 작업 계획서 등을 포함한 시방서 작성 | 비계 설치 작업계획서 작성 관리
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 구조안전성 미검토 및 조립도 미작성 | M(3) | H(4) | 강관비계 조립도 작성 및 구조계산을 포함한 작업계획 수립토록 시방서에 명기 | 강관비계 조립도 작성 및 구조계산을 포함한 작업계획 수립
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(3) | 비계 설치, 해체 작업 준수 | 비계설치, 해체 순서 준수, 안전원 배치, 사전안전교육
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 부등침하 발생 | M(2) | M(3) | 지반 평탄화 작업 및 바닥 버림콘크리트 10cm 타설 | 상부 작업시 안전교육 실시, 관리감독 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(분류불능) | 비계 무너짐 | M(2) | H(4) | 시스템 비계를 사용하도록 설계에 반영 | 비계의 고정 및 연결상태 확인
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시공상세 도 미흡 | M(3) | M(3) | 비계 시공상세 도 작성 또는 주의사항 노트 표기 | 비계설치 시 띠장, 기둥 간격 및 안 전 난간 등 설치기준 준 수 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조 안전성 미검토 및 조립도 미작성 | M(3) | H(4) | 강관비계 조립 도 작성 및 구 조계산을 포함 한 작업계획 수립 | 강관비계 조 립도 작성 및 구조계산 을 포함한 작업계획 수 립
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 무너짐 | M(2) | H(4) | 시스템 비계를 사용하도록 설계에 반영 | 비계의 고정 및 연결상태 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 비계 조립 시 안전기준 미준수 | L(1) | L(3) | 비계 관련 안전기준을 설계안전성검토 보고서에 수록 | 수록된 안전기준을 준수하여 안전작업 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 설계도서 미준수 | L(1) | M(3) | - | 비계설치 시 띠장, 기둥 간격 및 안전 난간 등 설치기준 준수 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 비계 무너짐 | M(2) | H(4) | 시스템 비계를 사용하도록 설계에 반영 | 비계의 고정 및 연결상태 확인
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 비계 조립 시 안전기준 미준수 | L(1) | L(2) | 비계 사용에 대한 안전기준을 설계안전성검토 보고서에 수록 | 수록된 내용을 준수하여 안전관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 비계 조립 시 안전기준 미준수 | L(1) | L(1) | 비계 안전기준을 설계안전성검토 보고서에 수록 | 구조계산, 조립도를 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전시설 미비 | L(1) | L(1) | - | 가설구조물 안전시설 설치 철저
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 절토사면 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 타설작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 비계조립도가 작성되지 않아 설치작업자가 임의로 설치 | M(3) | H(4) | 비계조립도 작성 | 벽연결철물 설치간격이 도면과 일치하는지 확인 및 고정상태 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 설계도서 미준수 | L(1) | M(3) | - | 비계설치 시 띠장, 기둥 간격 및 안전 난간 등 설치기준 준수 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 없음 | 검토자재 미적용 | L(2) | L(2) | - | 강관비계 조 립도 작성 및 구조계산 을 포함한 작업계획 수 립
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토 미실시 | H(4) | H(4) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 시스템비계 작업 시 안전작업 프로세스 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 미만) | 설치불량 | M(2) | H(4) | 가설비계 구조검토 및 설치상세도 작성 | 가설구조물 구조검토 및 시공상세도 작성 확인후 시공
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 설치기준 미준수 | M(3) | M(3) | 구조검토 실시, 조립도 작성 및 비계 설치 작업 계획서 등을 포함한 시방서 작성 | 비계설치 작업계획서 작성 관리
토목 | 터널 | 도로터널 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 비계무넘짐 | M(2) | M(3) | 시스템 비계를 사용하도록 설계에 반영 | 외부 비계 설치, 해체에 따른 작업 안전수칙 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 안전성부족 | L(3) | M(4) | 공공공사 추락사고 방지에 관한 지침에 따라 시스템 비계 적용 | 현장여건을 고려하여 시스템비계에 대한 안전성계산서 및 상세도 작성
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 무너짐 | M(2) | H(4) | 시스템 비계를 사용하도록 설계에 반영 | 비계의 고정 및 연결상태 확인
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시스템 비계 내역 미반영 | M(3) | M(3) | 강관비계 작업발판을 시스템비계로 내역 반영 및 구조안전성 검토 등을 포함한 시방서 작성 | 설계도서 준수하여 설치 및 추락예방 조치 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 작업계획 미수립 | L(1) | L(1) | - | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 기타 | 떨어짐(분류불능) | 시공상세 도 미흡 | M(3) | M(3) | 비계 시공상세 도 작성 | 비계설치 시 띠장, 기둥 간격 및 안 전 난간 등 설치기준 준 수 철저
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토 미실시 | H(4) | H(4) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 시스템비계 작업 시 안전작업 프로세스 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 고정장치 미흡, 비계조립시 부재누락 | H(4) | H(2) | 내부폭이 좁은 공간 이동식비계 사용시 주의사항 시방서에 명기 | 이동식비계 설치 및 해체시 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 구조안전성 미검토 | H(3) | H(3) | 시스템 비계 구조계산 및 조립 상세도 작성 | 시스템 비계 설치 및 해체 시 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전설비 미설치 | H(4) | H(2) | 안전조치를 사전에 하도록 시방서에 명기 | 비계 설치시 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 전도방지 대책 미수립 | H(4) | H(2) | 시스템 비계 구조계산 및 조립 상세도 작성 | 비계 설치 전 작업계획서 제출
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 구조안전성 미검토 | H(4) | M(2) | 시스템 비계 시공상세도 작성 및 작업상태 수시파악 | 비계 구조안전성 검토, 현장 투입전 작업자 교육
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 자재선정 검토 미 흡 | L(2) | M(3) | 설계응력 확보 를 위해 가설 기자재 재사용 시 주의사항을 도면에 표기 | 재사용 강재 에 보정계수 적용
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 설계기준 미준수 | M(3) | M(3) | 시스템비계를 설치 설계에 반영 | 비계의 구조안전성 검토 및 설치 상세도 작성
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 안전성 미검토 및 조립도 미작성 | M(3) | H(4) | 강관비계 조립 도 작성 및 구 조계산을 포함 한 작업계획 수립 | 강관비계 조 립도 작성 및 구조계산 을 포함한 작업계획 수 립
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 기타 | 건설기술진흥법 안전관리비 누락 | M(2) | M(2) | 건설기술진흥법 시행규칙에 의거하여 안전관리에 필요한 비용 간접공사비에 계상 | 건설기술진흥법에 따른 안전관리비 주의사항 숙지
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시스템비계 조립 상세도 미작성 | M(3) | H(4) | - | 안전성 계산서를 반영한 조립 상세도 작성, 작업 전 안전대 착용 및 체결 상태 준수
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 작업계획 미수립 | L(1) | L(1) | - | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 비계 무너짐 | M(3) | M(3) | 시스템 비계를 사용하도록 설계반영 | 시공계획 수립시 시스템 비계 설치 계획 반영
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 조립상세도 미준수 | M(2) | H(4) | 이동식 틀비계 조립상세도 작성 | 이동식 비계 작업시 고정상태 점검, 작업원 안전교육실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 기타 | 떨어짐(분류불능) | 시공상세 도 미흡 | M(3) | M(3) | 비계 시공상세 도 작성 | 비계설치 시 띠장, 기둥 간격 및 안 전 난간 등 설치기준 준 수 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 강관비계 사용 | L(2) | L(2) | 강관비계 내역을 시스템비계로 변경 | 시스템비계 구조계산 및 조립도를 반영하여 준수
토목 | 항만 | 계류시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 고소작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 작업대 단부에서 작업중 근로자 추락 | L(3) | L(3) | 작업대 단부작업시 안전장구류를 착용후 안전대 고정 확인 | 단부에서의 작업은 안전장구류 착용을 항상 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 기타 | 떨어짐(분류불능) | 시공상세 도 미흡 | M(3) | M(3) | 비계 시공상세 도 작성 또는 주의사항 노트 표기 | 비계설치 시 띠장, 기둥 간격 및 안 전 난간 등 설치기준 준 수 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 지하 | 이동 | 낙하 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 시스템 비계 미 반영 | H(4) | M(4) | 시스템비계 설계예정가격 및 공사시방서 반영 | 설계도면 준수 및 안전관리 교육, 시방서 내용추가
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 이동식 비계 조정 | M(3) | M(3) | 이동식 비계의 하단 바퀴에 전도방지용 브레이크와 쐐기 등 제동장치를 설치하도록 도면에 명시 | 안전기준 미준수 말비계 사용금지
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 무너짐 | M(2) | H(4) | 시스템 비계를 사용하도록 설계에 반영 | 비계의 고정 및 연결상태 확인
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시스템 비계 미설치 | M(3) | M(3) | 시스템 비계를 사용하도록 설계에 반영 | 시스템 비계 설치 및 해체시, 안전수칙 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토 미실시 | H(4) | H(4) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 시스템비계 작업 시 안전작업 프로세스 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 공사 구간 가설구조물 구조검토 미흡 | H(4) | M(3) | 시공시 가설구조물 시공상세도 및 구조검토 수행토록 설계지침 반영 | 시공상세도 작성 및 구조안전성 검토 시행 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 비계 안전기준 미준수 | L(1) | L(3) | 강관비계 사용 시 유의사항을 시방서에 명기하여 안전성 확보 | 강관비계 구조계산, 조립도, 작업계획을 수립하여 감독에게 확인 후 작업 진행
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토 미흡 | L(2) | H(4) | 시스템 비계 구조계산 및 조립 상세도 작성 | 조립 시 준수사항 확인 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 기타 가시설 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 이동식틀비계 아웃트리거 설치 미흡 | H(3) | H(3) | 이동식틀비계 사용 기준을 설계도서에 제시 | 작업자 대상 작업순서 교육과 현장에서 철저한 관리감독
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(분류불능) | 비계 무너짐 | M(2) | M(3) | - | 비계의 고정 및 연결상태 확인
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템비계 설치, 구조안전성 검토 및 조립상세도 작성 | 비계설치 시 띠장, 기둥 간격 및 안전 난간 등 설치기준 준수 철저
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | L(2) | M(3) | 비계설치 상세도 작성, 비계설치 및 해체 작업 준수방안 제시 | 비계설치, 해체순서 준수, 안전원배치, 사전안전교육
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 거치작업 | 낙하 | 떨어짐(분류불능) | 가시설 안전성 미확보 | M(3) | H(4) | 계측계획도 작성 | 시공중 가시설 안정성 확보를 위한 계측게획 실시
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 낙하 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 작업발판, 안전난간 미고정 | M(3) | H(4) | 작업발판, 안전난간, 벽이음 설치상태를 확인하도록 도서에 명기 | 작업발판 및 안전난간을 비계에 고정 및 개인보호구 착용 철저
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 물체에 맞음 | 조립불량 | M(2) | H(4) | 시스템 비계를 사용하도록 설계에 반영 | 시스템비계설치 및 해체시 안전수칙 준수
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 비계 구조 안전성 부족 | M(3) | M(3) | 가시설재 작업 구역에 대해 시스템 비계 적용원칙을 명확 제시하고 설계도서 반영 | 시공계획서 수립시 시스템 비계 확인 설치 확인후 조립도 작성 및 구조안전성 검토
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 가설재 품질시험 미흡 | M(3) | M(3) | 가설기자재 품질관리계획 수립 및 “품질시험 실시”후 기자재의 성능 확인 후 사용토록 지침제시 | 가설지자재 품질계획 수립 및 품질시험 계획 수립,실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 조립상세도 미준수 | M(2) | M(4) | 이동식 틀비계 조립상세도 작성 | 이동식 비계 작업시 고정상태 점검, 작업원 안전교육실시
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | H(4) | 시스템 비계를 사용하도록 설계에 반영 | 작업중 시공 현장 통제 자재 결속 철저, 작업자 안전교육 및 안전수칙준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 작업발판 | 상부(위) | 이동 | 기타 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 중량물 적재방법 부적절 | M(2) | H(4) | 작업발판,안전난간 등의 취급기준을 설계도서에 명시하고 준수 | -
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 해체작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 벽이음해체 | M(2) | H(4) | - | 벽이음해체는 가능한 나중에 하며, 해체근로자 밀집도를 막기위해 구획 나누어 작업, 작업자 안전교육 및 안전수칙준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 비계 구조 안전성 부족 | M(3) | M(3) | 가시설재 작업 구역에 대해 시스템 비계 적용원칙을 명확 제시하고 구조검토 수행토록 도면반영 | 시공계획서 수립시 시스템 비계 및 스마트 안전장비 계획 수립 시공
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 건설공사 안전관리비 계상 누락 | M(3) | M(3) | 공사 내역에 산업안전보건관리비와는 별개의 “건설공사 안전관리비를 계상”하여 반영 | 건설공사 안전관리비 계상 반영 및 안전관리계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 구조검토 미실시 | M(3) | H(4) | 구조검토 후 검토결과를 반영한 시공 상세도면 작성 | 비계 설치기준 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 안전성 부족 | M(3) | M(2) | 공공공사 추락사고 방지에 관한 지침에 따라 시스템 비계 적용 | 현장여건을 고려하여 시스템비계에 대한 구조검토 실시
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 조립상세도 미준수 | L(2) | M(4) | 이동식 틀비계 조립상세도 작성 | 이동식 비계 작업시 고정상태 점검, 설치위치 도면 작성
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 가설재 품질시험 미흡 | M(3) | M(3) | 가설기자재 품질관리계획 수립 및 “품질시험 실시”후 기자재의 성능 확인 후 사용토록 상세도 반영 | 가설지자재 품질계획 수립 및 품질시험 계획 수립하여 가설재 구조 성능 확보
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 설계기준(지침) 미준수 | M(3) | M(3) | 시스템비계를 설치 설계에 반영 | 비계의 구조안전성 검토 및 설치 상세도 작성
토목 | 철도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 시스템 비계를 미사용으로 안전성 부족 | L(2) | M(4) | 시스템 비계를 사용하도록 설계에 반영 | 설계 내용 반영 여부 확인
토목 | 철도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 시스템비계 구조검토 미흡 | M(3) | M(4) | 시스템 비계 구조계산 및 조립 상세도 작성 | 시공전 시스템 비계 구조적안전성 검토로 무너짐 방지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설계도서 미준수 | L(1) | M(3) | - | 비계설치 시 띠장, 기둥 간격 및 안전 난간 등 설치기준 준수 철저
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 흙막이가시설 | 고소 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 벽이음 해체 | L(1) | L(1) | 저감대책 미수립 | 마감작업시 벽이음 대체방법 및 벽이음 상세도 작성 및 시공감독 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 작업계획 미수립 | L(1) | L(1) | - | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(3) | 시스템비계 설치상세도 작성, 비계 설치 및 해체 작업 준수 | 시스템 비계의 구조적 안전성 검토, 재사용 가설기자재 검수방법, 품질관리 철저
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 충돌 | 떨어짐(분류불능) | 일반강관비계 안전성 미검토 | L(2) | H(4) | 시스템비계를 사용하도록 설계에 반영 | 시스템비계 설치 및 해체시 안전수칙 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 바닥 | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 공공방주 공사 중 강관비계 사용 | L(2) | L(3) | 시스템 비계로 반영 | 시스템 비계로 설치하여 안전작업 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 기타 | 건설기술진흥법 안전관리비 누락 | M(2) | M(2) | 건설기술진흥법 시행규칙에 의거하여 안전관리에 필요한 비용 간접공사비에 계상 | 건설기술진흥법에 따른 안전관리비 내용 숙지
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 낙하 | 떨어짐(분류불능) | 비계 부재 좌굴 | M(3) | H(4) | 시스템비계 구조계산 및 조립상세도 작성 | 조립도에 따른 시스템비계 설치
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 강관비계 무너짐 | M(4) | L(2) | 시스템 비계 시공상세도 작성 및 구조안전성 검토, 설치 및 해체작업 준수사항 제시 | 현장 투입전 작업자 교육 및 건강･심리 상태 점검
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시스템 비계 미설치 | M(4) | M(3) | 시스템 비계를 사용하도록 설계에 반영 | 시스템 비계 설치 및 해체시, 안전수칙 준수
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 낙하 | 떨어짐(분류불능) | 쌍줄비계 안전성 미확보 | M(3) | H(4) | 작업발판을 일체형 거푸집으로 변경 | 갱폼작업 안전수칙 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 비계설치 미흡으로 작업중 무너짐 | M(3) | H(4) | 비계 구조검토 및 조립도 작성 | 비계 설치기준 준수여부 확인
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 작업 계획 미수립 | M(2) | M(2) | - | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 건설기술진흥법 안전관리비 누락 | M(3) | M(3) | 건설기술진흥법 시행규칙에 의거하여 안전관리에 필요한 비용 간접공사비에 계상 | 없음
토목 | 철도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 작업발판 | 상부(위) | 고소작업 | 탈락 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 작업발판 설치 불량 | M(3) | M(4) | 설계내용이 반영된 비계 및 지지 구조상세도 작성 반영 | 작업발판의 설치전 자재반입시 성능검사 및 외관감사 실시 재품안전성 검사, 주기적인 외관 검사의 시행
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 비계 구조 안전성 부족 | M(3) | M(3) | 가시설재 작업 구역에 대해 시스템 비계 적용원칙을 명확 제시하고 구조검토 수행토록 도면반영 | 시공계획서 수립시 시스템 비계 계획 수립 시공
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토 미실시 | H(4) | H(4) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 재사용 가설기자재 성능기준에 관한 기술지침 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 비계 구조 안전성 부족 | M(3) | M(3) | 가시설재 작업 구역에 대해 시스템 비계 적용원칙을 명확 제시하고 구조검토 수행토록 도면반영 | 시공계획서 수립시 시스템 비계 계획 수립 시공 및 시공상세도 작성 후 구조검토 수행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 지붕 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조 불안정 | H(4) | M(3) | 시스템 비계 구조안전성 검토 및 시공상세도 작성 | 중량물 적재 금지,작업자 안전교육 및 건강･심리 상태 점검
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전성 미검토 | M(4) | L(2) | 시스템 비계 시공상세도 및 조립 해체 안전지침 준수 | 재사용 가설기자재 검수방법, 품질관리 철저
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 시스템 비계 미설치 | M(3) | M(3) | 시스템 비계를 사용하도록 설계에 반영 | 시스템 비계 설치 및 해체시, 안전수칙 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토 미실시 | H(4) | H(4) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 재사용 가설기자재 성능기준에 관한 기술지침 준수
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐 | 구조안전성미비 | L(3) | M(4) | 작업발판 일체형 거푸집으로 변경 | ·갱폼 작업 안전수칙 준수
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐 | 좌굴강도부족 | L(3) | M(4) | 시스템 비계 구조계산 및 조립상세도 작성 | ·조립도에 따른 시스템 비계설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립상세도 미준수 | M(2) | H(4) | 이동식 틀비계 조립상세도 작성, 안전대 체결상태 점검 | 이동식 비계 작업시 고정상태 점검, 작업원 안전교육실시
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 옹벽 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 작업발판,안전난간 설치미흡 | M(2) | H(4) | 작업발판, 안전난간, 벽이음 설치상태 확인하도록 도면에 명기 | 작업발판, 안전난간을 비계에 고정 및 개인보호구 착용 철저
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 옹벽 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전시설 미비 | M(2) | M(3) | 안전시설 시공상세도 작성 | 안전시설 설치 및 안전시설 상태 점검 후 작업자 투입
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 설치기준 미흡 | L(2) | M(3) | 가설비계 표준도 작성 벽이음 표시 | 설계도서 준수 및 안전시설물 사전 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 벽이음용 앵커 시공불량 | M(3) | H(4) | 벽이음 방법 및 벽이음 상세도 작성 | 비계 작업 안전대책 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 무너짐 | L(2) | H(4) | 시스템 비계를 사용하도록 설 계에 반영 | 비계의 고정 및 연결상태 확인
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(분류불능) | 강관비계 무너짐 | M(4) | L(2) | 시스템 비계 시공상세도 작성, 비계설치 및 해체 작업준수사항 명기 | 구조안전성검토 및 세부상세도 작성, 재사용 가설재 반입시 검사 및 품질관리 철저
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 거푸집 동바리 설치 불량 | M(3) | M(3) | 공공공사 추락사고 방지에 관한 지침에 따라 안전관리대책 수립 | 시스템 비계/동바리 자재 반입시 재료검사 철저
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 작업발판 시공 시 시스템 비계 미적용에 의한 작업 근로자의 추락위험 | M(3) | M(3) | 작업발판 적용 시 시스템 비계의 적용으로 근로자의 추락위험 제거 | 시스템 비계 설치 시 안전작업 수칙 준수(작업반경 내 출입금지 조치 시행 및 상, 하 동시작업 금지)
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 파열,파단 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 강관비계 무너짐 | M(4) | L(2) | 시스템비계 설치 및 해체 작업안전지침 도면 작성 | 안전성계산서와 세부설치 상세도면 작성
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토 미실시 | H(4) | H(4) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 재사용 가설기자재 성능기준에 관한 기술지침 준수
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 낙하 | 부딪힘 | 강관비계사고취약 | L(2) | M(4) | 시스템비계를 사용하도록 설계에 반영 | ·시스템비계설치 및 해체시 안전수칙 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토 미실시 | H(4) | H(4) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 재사용 가설기자재 성능기준에 관한 기술지침 준수
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 무너짐 | M(2) | H(4) | 시스템 비계를 사용하도록 설계에 반영 | 비계의 고정 및 연결상태 확인
조경 | 공원 |  | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 조립미흡 | L(2) | M(3) | 시스템 비계 설치 및 해체 안전대책 도면 작성, 설치 및 해체 준수사항 제시 | 철근 교차부위 결속력 상시확인 및 검측
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시스템 비계 미설치 | M(3) | M(3) | 시스템 비계를 사용하도록 설계에 반영 | 시스템 비계 설치 및 해체시, 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 강관비계 사용으로 붕괴위험 | L(2) | L(3) | 강관비계를 시스템비계로 변경 | 비계 설치 시 조립도 준수하여 안전시공
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치기준 미준수 | H(4) | H(4) | 기초하부 콘크리트 타설 or 깔판설치 및 띠장, 낙하물 방지조치 | 시공계획서(구조검토 포함) 작성, 재사용 가설기자재 검수방법, 품질관리 철저
건축 | 건축물 | 공동주택 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 옹벽 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 기타 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전시설 미비 | M(2) | M(3) | 안전시설 시공상세도 작성 | 안전시설 설치 및 안전시설 상태 점검 후 작업자 투입
조경 | 공원 |  | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 안전성 미검토 | H(4) | L(2) | 시스템 비계 시공상세도 작성 | 안전성 계산서 및 시공상세도면 작성
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 비계 무너짐 | M(2) | M(3) | - | 조립도 준수 및 설치·해체 시 안전수칙 준수
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 비계 기둥간 과적재 | M(2) | H(4) | 비계 안전성 계산과 비계 기둥간 적재하중 준수 | -
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 시스템비계 미설치 | M(3) | H(4) | 시스템비계 설치 수량 내역 반영 및 상세도 작성 | 시스템 비계 설치 순서 작성 및 준수
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립 불량 | L(2) | H(4) | 시스템비계 사용토록 설계 반영 | 가시설 비계/동바리 설치기준 준수, 비계의 구조적 안정성 검토 및 설치 상세도 작성
조경 | 공원 |  | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 조립방법 미준수 | L(2) | M(4) | 이동식(틀)비계 조립방법 준수 | (틀)비계 작업시 고정상태 점검, 작업원 안전교육
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 시스템 비계 설치 안전수칙 미준수 | M(2) | M(2) | 없음 | 시스템 비계 설치 안전수칙 준수로 작업발판의 붕괴위험 제거
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토 미실시 | H(4) | H(4) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 재사용 가설기자재 성능기준에 관한 기술지침 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(2) | H(4) | 비계설치 상세도면 작성 | 시스템비계 안전지침 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 안전성 미검토 | M(4) | L(2) | 시스템 비계 시공상세도 및 조립 해체 안전지침 준수 | 재사용 가설기자재 검수방법, 품질관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 기타 | 건설기술진흥법 안전관리비 누락 | M(2) | M(2) | 건설기술진흥법 시행규칙에 의거하여 안전관리에 필요한 비용 간접공사비에 계상 | 건설기술진흥법에 따른 안전관리비 내용 숙지
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 쌍줄비계 안전성미확보 | M(3) | M(4) | KS 또는 가설기자재 성능검정 규격 적합품 사용 및 공종별 시공계획서 제출 승인받도록 시방서 명시 | 품질 및 시공계획서 작성 및 안전수칙 준수
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 고소작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 일반강관비계 안전성 미검토 | L(2) | M(4) | 시공시 구조계산서 및 상세도, 시방서 작성하여 승인 후 사용토록 시방서 명시 | 구조계산 및 상세도, 시방서 작성하여 승인 후 사용
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 부재 좌굴 | M(3) | M(4) | 시공시 구조계산서 및 상세도, 시방서 작성하여 승인 후 사용토록 시방서 명시 | 구조계산 및 상세도, 시방서 작성하여 승인 후 사용
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 낙하 | 떨어짐(분류불능) | 안전설비 미설치 | L(1) | L(1) | 저감대책 미수립 | 위험지역 안전관리시설 설치, 떨어짐 방지 대책 실시
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토 미실시 | L(2) | M(4) | 시공시 구조계산서 및 상세도, 시방서 작성하여 승인 후 사용토록 시방서 명시 | 구조계산 및 상세도, 시방서 작성하여 승인 후 사용
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | L(2) | L(3) | 시공시 구조계산서 및 상세도, 시방서 작성하여 승인 후 사용토록 시방서 명시 | 구조계산 및 상세도, 시방서 작성하여 승인 후 사용
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 벽이음해체 | L(1) | L(1) | 저감대책 미수립 | 마감작업시 벽이음 대체방업 및 벽이음 상세도 작성 및 시공감독 철저
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시스템비계 상세도 미작성 | M(3) | M(3) | 교대 설치구간 시스템비계 상세도 작성 | 설계도서 준수 및 떨어짐 예방조치 실시
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치기준 미준수 | H(4) | L(2) | 기초하부 콘크리트 타설 or 깔판설치 및 띠장, 낙하물 방지조치 | 시공계획서(구조검토 포함) 작성 및 자재입고시 검수철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | M(1) | H(1) | 내외부 비계 조립상세도 작성 | 조립도 준수시공
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 가설계단 미설치 | M(3) | M(3) | 가설계단 및 수직사다리 설치도면 작성 | 가설계단 및 수직사다리 설치 시 안전고리 체결
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토 미실시 | H(4) | H(4) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 재사용 가설기자재 성능기준에 관한 기술지침 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 강관비계 사용 | M(2) | M(2) | 공공발주의 경우에는 정부정책에 의하여 시스템비계 변경 반영 | 비계 설치 시 조립도 준수
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐 | 좌굴강도부족 | L(3) | M(4) | 시스템 비계 구조계산 및 상세도 작성 | 조립도에 따른 시스템 비계설치. 현장상황에 따른 강관비계 사용시 구조 재검토 필수. 횡지지 및 브레이싱 설치
조경 | 공원 |  | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전성 미검토 | M(4) | L(2) | 시스템 비계 시공상세도 및 조립 해체 안전지침 준수 | 재사용 가설기자재 검수방법, 품질관리 철저
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(3) | 비계설치 상세도 작성, 비계설치 및 해체 작업 준수방안 제시 | 비계설치, 해체순서 준수, 안전원배치, 사전안전교육
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템비계로 변경 | 시스템비계 시공상세도 작성
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 쌍줄비계 안전성 미확보 | M(3) | H(4) | 작업발판을 일체형 거푸집으로 변경 | 갱폼작업 안전수칙 준수
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 바닥 | 기타 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토 미흡 | M(3) | M(3) | 가설비계 계산서 및 설치도면 작성 | 비계 작업자의 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치기준 미준수 | H(4) | L(2) | 시스템 비계 조립・해체시 안전관리대책 계획도면 작성 | 시공계획서(구조검토 포함) 작성 및 자재입고시 검수철저
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 비계부재 좌굴 | M(3) | H(4) | 시스템비계 구조계산 및 조립상세도 작성 | 조립도에 따른 시스템비계 설치
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 비계부재 좌굴 | M(3) | H(4) | 시스템비계 구조계산 및 조립상세도 작성 | 조립도에 따른 시스템비계 설치
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 기타 | 건설기술진흥법 안전관리비 누락 | M(2) | M(2) | 건설기술진흥법 시행규칙에 의거하여 안전관리에 필요한 비용 간접공사비에 계상 | 없음
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설 미흡 | M(3) | H(4) | 옥상 단부 안전난간 설치 및 작업시 안전대 착용 | 옥상 앵커포인트 등 달비계 최종 체크리스트 점검
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 옹벽 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 작업발판,안전난간 설치미흡 | M(2) | H(4) | 작업발판, 안전난간, 벽이음 설치상태 확인하도록 도면에 명기 | 작업발판, 안전난간을 비계에 고정 및 개인보호구 착용 철저
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 구조안전성 미검토 | H(3) | H(3) | 시공계획서 작성 시 시스템비계에 대한 구조안전성검토 및 시공상세도 작성 | 시스템비계 안전작업 지침 준수
토목 | 댐 | 다목적댐 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시스템 비계 미설치 | M(3) | M(3) | 시스템 비계를 사용하도록 설계에 반영 | 시스템 비계 설치 및 해체시, 안전수칙 준수
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 용접작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 띠장 상부 안전대 부착설비 설치 | 안전대 사용지침 준수
건축 | 건축물 | 운동시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 가설계단 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 수직사다리 미설치 | M(3) | M(3) | 수직사다리 설치도면 작성 | 수직사다리 설치 시 안전고리 체결
산업환경설비 | 환경시설 | 공공폐수처리시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 상세도 미작성 | M(3) | M(3) | 시스템 비계 상세도 작성 | 설계도서 준수 및 떨어짐 예방조치 실시
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 옹벽 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 시스템비계 내 근로자 승강통로 미설치 | M(2) | M(4) | 시스템비계 각 단에 대한 가설계단 설치 | 맞음 충격 완화목적의 안전모 착용 교육
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 안전성 미검토 | H(4) | L(2) | 시스템 비계 시공상세도 및 조립 해체 안전지침 준수 | 재사용 가설기자재 검수방법, 품질관리 철저
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공상세도 및 구조검토 미흡 | M(3) | M(2) | 가설구조 상세도면 작성 및 기술사 확인 후 시공 | 설치, 해체 특별안전교육 실시
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 기타 | 건설기술진흥법 안전관리비 누락 | M(2) | H(4) | 건설기술진흥법 시행규칙에 의거하여 안전관리에 필요한 비용 간접공사비에 계상 | 없음
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(2) | H(4) | 비계 설치 상세도면 작성 | 시스템비계 안전지침 준수
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 옹벽 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설 미설치 | L(2) | M(3) | 발판 등 전도방지조치 및 안전대 설치, 추락방지망 설치 | 이동식 비계사용시 안전대, 안전난간 등 추락방지조치
토목 | 항만 | 갑문 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계무너짐 | M(2) | M(3) | 시스템 비계를 설계에 반영 | 비계설치시 작업계획서 작성 및 관리
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 가새재 설치 미흡 | M(2) | H(4) | 비계의 안전성계산 및 조립도 작성과 작업발판에 최대적재하중 표지 설치 및 가새재 설치기준 준수 | -
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 낙하 | 부딪힘 | 강관비계사고취약 | L(2) | M(4) | 시스템비계를 사용하도록 설계에 반영 | 시스템비계설치 및 해체시 안전수칙 준수
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 마감작업 | 붕괴 | 깔림 | 벽이음해체 | M(2) | M(3) | 저감대책 미수립 | 마감작업시 벽이음 대체방법 및 벽이음 상세도 작성 및 시공감독 철저
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 옹벽 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 작업발판으로 이용되는 시스템비계 설치 시 벽이음 미설치 | M(3) | M(4) | 작업발판 설치를 위한 시스템 비계 설치, 해당 지반의 조건 명시 | 벽이음 설치 작업 시 안전대 걸이체결 내용 교육
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 고소작업 | 붕괴 | 물체에 맞음 | 일반강관비계 안전성 미검토 | M(2) | H(4) | 시스템비계를 사용하도록 설계에 반영 | 시스템비계 설치 및 해체시 안전수칙 준수
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 바닥 | 기타 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토 미흡 | M(3) | M(3) | 가설비계 계산서 및 설치도면 작성 | 비계 작업자의 안전수칙 준수
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐 | 구조안전성미비 | L(3) | M(4) | 작업발판 일체형 거푸집으로 변경 | 갱폼 작업 안전수칙 준수
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 쌍줄비계 안전성 미확보 | M(3) | H(4) | 작업발판을 일체형 거푸집으로 변경 | 갱폼작업 안전수칙 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(3) | H(4) | 비계설치 도면 작성 및 비계 설치, 해체 작업 준수 | 시공계획서(구조검토 포함) 작성 및 자재입고시 검수철저
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시스템비계 구조검토 미실시 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 구조검토서 작성 | 시스템비계 설치 순서 작성 및 준수
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 하부(아래) | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치기준 미준수 | H(4) | H(4) | 기초하부 콘크리트 타설, 깔판설치 및 띠장, 낙하물 방지 조치 | 시공계획서(구조검토 포함) 작성 , 재사용 가설재 입고시 검수 철저
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 설치불량 | M(2) | H(4) | 비계설치도면작성 | 시스템비계 설치 및 해체 시 안전지침 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 일반 동바리 및 비계 설치작업중 떨어짐 | M(4) | M(3) | 지반보강 후, 시스템 동바리 및 시스템 비계 적용 | 동바리 및 비계 설치 구간에 지반 안정성 확보
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 고소작업 | 붕괴 | 물체에 맞음 | 일반강관비계 안전성 미검토 | M(2) | H(4) | 시스템비계를 사용하도록 설계에 반영 | 시스템비계 설치 및 해체시 안전수칙 준수
건축 | 건축물 | 수련시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립도 미작성 | M(3) | M(3) | 시스템비계 조립도 작성 및 구조안전성검토 내용을 포함한 시방서 작성 | 설계도서 준수 및 비계 설치 기준 준수
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 바닥 | 기타 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토 미흡 | M(3) | M(3) | 가설비계 계산서 및 설치도면 작성 | 비계 작업자의 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 조립작업 | 기타 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 비계설치 작업시 무너짐 | M(2) | M(3) | - | 조립도 준수 및 설치·해체 시 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 협소공간 비계 설치 중 위험 | L(2) | L(2) | 협소공간 비계 설치계획 반영 | 작업계획 수립 및 관련 안전기준 준수
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토 미흡 및 조립불량 | L(2) | H(4) | 시스템비계 반영 및 비게조립 관련 주의사항 시방서 명기 | 시공상세도면 작성 및 시방서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 비계 구조 안전성 부족 | M(3) | M(3) | 가시설재 작업 구역에 대해 시스템 비계 적용원칙을 명확 제시하고 구조검토 수행 제시 | 시공계획서 수립시 시스템 비계 계획 수립 시공
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
산업환경설비 | 환경시설 | 공공폐수처리시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 비계 등 고소작업 시 근로자 추락위험 | M(3) | M(3) | 추락방지망 설치계획 수립 | 추락방지망 설치기준 준수
조경 | 공원 |  | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 안전성 미검토 | L(2) | H(4) | 시스템 비계 시공상세도 및 조립 해체 안전지침 준수 | 재사용 가설기자재 검수방법, 품질관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시스템 비계 미설치 | M(3) | M(3) | 시스템 비계를 사용하도록 설계에 반영 | 시스템 비계 설치 및 해체시, 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 시스템비계 설치 중 무너짐 위험 | L(2) | L(3) | 시스템비계 설치도면 반영 | 시스템 비계 설치 시 예시도에 따라 안전시공
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 바닥 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 시스템비계 안전성 미검토 | M(3) | M(4) | 시스템비계 구조안전성 검토 및 시공상세도 작성 | 가설비계 접합부 상세도 작성
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 옹벽 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 부식 및 변형된 가설재 사용 | L(3) | L(2) | 재사용 가설재 사용 시 유의사항 반영 | 품질관리 기준 준수 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 기타 | 떨어짐(분류불능) | 안전설비 미설치 | H(4) | L(2) | 기초하부 콘크리트 타설/깔판설치 및 안전대, 낙하물 방지조치 등 안전대책 도면작성 | 시공계획서(구조검토 포함) 작성 및 재사용 가설기자재 입고시 검수철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 작업계획 미수립 | M(2) | M(2) | - | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 시스템비계 미설치 | M(3) | M(4) | 시스템 비계 구조계산 및 조립상세도 작성 | 조립도에 따른 시스템 비계 설치
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 내외부비계 조립상세도 작성 | 조립도 준수시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시스템 비계 미설치 | M(3) | M(3) | 시스템 비계를 사용하도록 설계에 반영 | 시스템 비계 설치 및 해체시, 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시스템 비계 미설치 | M(3) | M(3) | 시스템 비계를 사용하도록 설계에 반영 | 시스템 비계 설치 및 해체시, 안전수칙 준수
토목 | 댐 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 지하 | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 시스템비계 구조검토 누락 | L(2) | L(3) | 시스템비계 구조검토 및 조립도 반영 | 시스템비계 구조검토 내용 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 내, 외부 비계 조립불량에 의한 설치작업중 무너짐 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 설치 해체 공종의 시공전 안전교육의 시행
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 기타 | 떨어짐(분류불능) | 시공상세 도 미흡 | M(3) | M(3) | 주의사항 노트 표기 | 비계설치 시 띠장, 기둥 간격 및 안 전 난간 등 설치기준 준 수 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 비계조립도 작성 | 재사용 가설기자재 사용시 주의사항 명시
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 시스템비계 미설치 | L(2) | M(4) | 시스템 비계를 사용하도록 설계에 반영 | 시스템비계 안전수칙 준수
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토 미실시 | H(4) | H(4) | 기초하부 콘크리트 타설/깔판설치 및 낙하물방지 안전도면작성 | 시공계획서(구조검토 포함) 작성 및 자재입고시 검수철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 비계 무너짐 | M(2) | M(3) | 시스템 비계를 사용하도록 설계에 반영 | 외부 비계 설치, 해체에 따른 작업 안전수칙 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 상세도 미작성 | M(3) | M(3) | 시스템비계 상세도 작성 | 설계도서 준수 및 비계 설치 기준 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 결속 및 지지미흡 | L(2) | L(2) | - | 비계 설치 및 해체시 작 업 계 획 서 작성
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 공법 및 규격 상이 | M(3) | H(4) | 설계도서와 내 역서 일치화 및 비계 설치 상세도,구조계 산서 작성 | 시스템 비계 설치 및 해 체시, 안전수 칙 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 비계조립도 누락 | M(2) | M(3) | 강관비계사용시 조립도 및 구조계산서를 포함한 작업계획 작성하도록 공사시방서에 반영 | 외부 비계 설치, 해체에 따른 작업 안전수칙 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 가설재 품질시험 미흡 | M(3) | M(3) | 가설기자재 품질관리계획 수립 및 “품질시험 실시”후 기자재의 성능 확인 후 사용토록 지침제시 | 품질계획서 수립시 시험계획 수립시행
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 안전성 미검토 | H(4) | L(2) | 시스템 비계 구조안전성검토 실시, 시공상세도 작성 | 재사용 가설기자재 검수방법, 품질관리 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 작업계획 미수립 | M(2) | M(2) | - | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 시스템비계 설치 및 사용 중 안전기준 미준수 | L(2) | L(3) | 시스템비계 안전도면 반영 | 시스템비계 구조검토 실시 및 조립도 내용 준수
산업환경설비 | 환경시설 | 공공폐수처리시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 비계 구조검토 미흡으로 인한 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 비계구조검토 및 조립도 작성 | 비계작업 안전관리 기준 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 구조안전성 미 검토 | H(3) | H(3) | 시스템비계 구조계산 및 조립상세도 작성 | 시스템비계 안전대책 수립
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 비계조립도 누락 | M(2) | M(3) | 강관비계사용시 조립도 및 구조계산서를 포함한 작업계획 작성하도록 공사시방서에 반영 | 외부 비계 설치, 해체에 따른 작업 안전수칙 준수
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 옆 | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(분류불능) | 비계무넘짐 | M(2) | M(3) | 강관비계사용시 조립도 및 구조계산서를 포함한 작업계획 작성하도록 공사시방서에 반영 | 외부 비계 설치, 해체에 따른 작업 안전수칙 준수
산업환경설비 | 환경시설 | 소각장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 상세도 미작성 | M(3) | M(3) | 시스템비계 상세도 작성 | 설계도서 준수 및 떨어짐 예방조치 실시
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 기타 | 떨어짐(분류불능) | 시공상세 도 미흡 | M(3) | M(3) | 시공 주의사항 노트 표기 및 설치상세도,구 조계산서 작성 표기 | 비계설치 시 띠장, 기둥 간격 및 안 전 난간 등 설치기준 준 수 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시스템 비계 미설치 | M(3) | M(3) | 시스템 비계를 사용하도록 설계에 반영 | 시스템 비계 설치 및 해체시, 안전수칙 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토 미흡 및 조립불량 | L(2) | H(4) | 시스템비계 반영 및 비게조립 관련 주의사항 시방서 명기 | 시스템비계 반영 및 비게조립 관련 주의사항 시방서 명기
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치기준 미준수 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 설치, 해체 특별안전교육 실시
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 공법 및 규격 상이 | M(3) | H(4) | 설계도서와 내 역서 일치화 및 비계 설치 상세도,구조계 산서 작성 | 시스템 비계 설치 및 해 체시, 안전수 칙 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 해체작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 작업발판 불량 | M(3) | M(3) | 시스템비계 작업발판 설치 | 시스템비계 시공상세도 작성
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 건설기술진흥법 안전관리비 누락 | M(2) | M(2) | 건설기술진흥법 시행규칙에 의거하여 안전관리에 필요한 비용 간접공사비에 계상 | 건설기술진흥법에 따른 안전관리비 내용 숙지
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조 미검토 | H(4) | M(2) | 시스템 비계 반영 및 구조검토를 통한 안전성 확보 | 시고순서 준수 및 조립상태 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 비계의 조립 불량 | L(2) | L(3) | 시스템 비계의 구조안전성 검토 및 시공 상세도면 작성 | 비계 설치 및 해체시 시공순서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 기타 | 건설기술진흥법 안전관리비 누락 | M(2) | M(2) | 건설기술진흥법 시행규칙에 의거하여 안전관리에 필요한 비용 간접공사비에 계상 | 없음
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 설계도서 미준수 | L(1) | M(3) | - | 비계설치 시 띠장, 기둥 간격 및 안전 난간 등 설치기준 준수 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 설치불량 | M(2) | H(4) | 비계설치도면작성 | 시스템비계 설치 및 해체 시 안전지침 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 가설계단 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 가설 계단 미설치 | M(3) | M(3) | 가설계단 설치도면 작성 | 가설계단 설치 시 안전고리 체결
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 가설재 품질시험 미흡 | M(3) | M(3) | 가설기자재 품질관리계획 수립 및 “품질시험 실시”후 기자재의 성능 확인 후 사용토록 지침제시 | 품질계획서 수립시 시험계획 수립시행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 비계 구조 안전성 부족 | M(3) | M(3) | 가시설재 작업 구역에 대해 시스템 비계 조립도 및 구조검토 시행 지침 반영 | 구조 검토 및 시공계획서 수립시 시스템 비계 계획 수립 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 작업계획 미수립 | M(2) | M(2) | - | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전설비 미설치로 인한 콘크리트 타설, 동바리 설치, 비계설치, 마감작업 등 고소작업 중 떨어짐 | L(2) | H(4) | - | 안전대 및 추락방지망 설치 확인
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 비계 무너짐 | M(2) | M(3) | 없음 | 비계의 고정 및 연결상태 확인
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 없음 | 지침 미준수 | L(2) | M(3) | 강관비계를 시 스템비계로 변 경하여 설계도 서에 반영 | 비계 설치 및 해체시 작 업 계 획 서 작성
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 없음 | 규정 미준수 | L(2) | H(4) | 건 설 기 술 진 흥 법 상 안전관 리비 계상 | -
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 결속 및 지지미흡 | L(2) | L(2) | - | 비계 설치 및 해체시 작 업 계 획 서 작성
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 비계 주부재 좌굴등 파손에 의한 비계 무너짐 | M(3) | H(4) | 비계 구조계산 및 조립상세도 작성 | 조립도에 따른 비계설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 없음 | 규정 미준수 | L(2) | H(4) | 건 설 기 술 진 흥 법 상 안전관 리비 계상 | -
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시스템 비계 미설치 | M(3) | M(3) | 시스템 비계를 사용하도록 설계에 반영 | 시스템 비계 설치 및 해체시, 안전수칙 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시스템 비계 미설치 | M(3) | M(3) | 시스템 비계를 사용하도록 설계에 반영 | 시스템 비계 설치 및 해체시, 안전수칙 준수
건축 | 건축물 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 없음 | 규정 미준수 | L(2) | L(2) | 강관비계를 시 스템비계로 변 경하여 설계에 반영 또는 시 방서에 반영 | -
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치기준 미준수 | H(4) | L(2) | 기초하부 콘크리트 타설/깔판설치, 낙하물 방지 등 안전관리 도면 및 구조계산 작성 | 시공계획서(구조검토 포함) 작성 및 자재입고시 검수철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 마감작업 | 파열,파단 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설 미흡 | M(3) | H(4) | 옥상 단부 안전난간 설치 및 작업시 안전대 착용 등 안전관리 도면작성 | 옥상 앵커포인트 등 달비계 최종 체크리스트 점검
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 비계구조검토 미실시로 인한 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 비계 구조검토 및 조립도 작성 | 비계 설치기준 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 시스템비계 안전기준 미준수 | L(3) | L(2) | 시스템비계 안전시공도면 반영 | 시스템비계 설치 시 안전기준 준수 철저
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 비계구조검토 미실시로 인한 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 시스템비계 구조검토 및 조립도 작성 | 비계 설치기준 준수
조경 | 공원 |  | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 비계조립도 작성 | 재사영가설재 성능기준에 관한 지침 준수
토목 | 항만 | 계류시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 타설작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 작업대 단부에서 작업중 근로자 추락 | L(2) | L(3) | 작업대 단부에서 안전난간 및 발끝막이판을 설치 | 단부에서의 작업은 주의해야 함을 항상 강조하도록 함
조경 | 공원 |  | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 벽이음 해체 | M(3) | H(4) | 벽이음 대체방법 도면에 표시 | 벽연결철물 설치간격 도면에 따른 고정상태 확인
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 구조 안전성 미 검토 | H(3) | H(3) | 시공계획서 작성 시 시스템비계에 대한구조 계산 및 상세도 작성 | 시스템비계 안전대책수립
토목 | 하천 | 관개수로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토 미흡 및 조립불량 | L(2) | H(4) | 시스템비계 반영 및 비계 조립 관련 주의사항 시방서 명기 | 시공상세도면 작성 및 시방서 준수
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 시스템비계 구조검토 미반영 | M(3) | H(4) | 시스템비계 구조적 안전성 검토하여 구조계산서 작성 | 콘크리트타설 계획 수립 시 검토사항, 준수사항 제시
토목 | 댐 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 시스템비계 구조검토 미반영 | M(3) | H(4) | 시스템비계 구조적 안정성 검토하여 구조계산서 작성 | 비계 설치 시 준수사항 및 안전조치 사항제시, 안전고리 체결상태 확인
토목 | 댐 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 구조검토 미반영 | M(3) | H(4) | 시스템비계 구조적 안정성 검토하여 구조계산서 작성 | 비계 설치 시 준수사항 및 안전조치 사항 제시, 안전고리 체결 상태 확인
토목 | 댐 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 시스템비계 설계 미반영 | M(3) | H(4) | 공공공사 시스템비계 설계 반영 | 비계 설치 시 준수사항 및 안전조치 사항 제시, 안전고리 체결 상태 확인
토목 | 댐 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 해체작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전시설 미흡, 보호구 미착용 | L(1) | L(1) | 시공단계 저감대책으로 반영 | 비계 설치, 해체 시 안전대 부착설비 선 설치, 안전고리 체결 철저
토목 | 항만 | 갑문 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 시스템비계 구조검토 미반영 | M(3) | H(4) | 시스템비계 구조적 안정성 검토하여 구조계산서 작성 | 비계 설치 시 준수사항 및 안전조치 사항 제시, 안전고리 체결 상태 확인
토목 | 항만 | 갑문 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 시스템비계 설계 미반영 | M(3) | H(4) | 공공공사 시스템비계 설계 반영 | 비계 설치 시 준수사항 및 안전조치 사항 제시, 안전고리 체결 상태 확인
토목 | 항만 | 갑문 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 해체작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전시설 미흡, 보호구 미착용 | L(1) | L(1) | 시공단계 저감대책으로 반영 | 비계 설치, 해체 시 안전대 부착설비 선 설치, 안전고리 체결 철저
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 조립 불량으로 인한 무너짐 | L(2) | H(4) | 시스템 비계 반영 및 비계조립 관련 주의사항 시방서 명기 | 시공상세도면 작성 및 시방서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 기타 | 건설기술진흥법 안전관리비 누락 | M(2) | M(2) | 건설기술진흥법 시행규칙에 의거하여 안전관리에 필요한 비용 간접공사비에 계상 | 없음
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 설계기준 미준수 | M(3) | M(3) | 강관비계의 조립도 및 구조계산을 포함한 작업계획 등을 쉽토록 시방서에 명기 | 조립 전 구조, 강도, 재료 등에 결함이 없는지 면밀히 검토하고 시공 상세도면에 따라 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 비계 구조 안전성 부족 | M(3) | M(3) | 가시설재 작업 구역에 대해 시스템 비계 적용원칙을 명확 제시하고 구조검토 수행함 | 시공계획서 수립시 시스템 비계 계획 수립 시공
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 비계무넘짐 | M(2) | H(4) | 시스템 비계를 사용하도록 설계에 반영 | 외부 비계 설치, 해체에 따른 작업 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 결속 및 지지미흡 | L(2) | L(2) | - | 비계 설치 및 해체시 작 업 계 획 서 작성
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 낙하 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 구조검토 미실시 | L(2) | H(4) | 시스템비계 구조안전성 검토 | 시공상세도면 작성 및 안전대책 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 내, 외부 비계 조립불량에 의한 설치작업중 무너짐 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 비계 설치기준 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 없음 | 지침 미준수 | L(2) | M(3) | 강관비계를 시 스템비계로 변 경하여 설계도 서에 반영 | 비계 설치 및 해체시 작 업 계 획 서 작성
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 비계구조검토 미실시로 인한 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 시스템비계 구조검토 및 조립도 작성 | 비계 설치기준 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(2) | H(4) | 비계 설치 상세도면 작성 및 구조검토 | 시스템비계 안전지침 준수
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 자재 과적재 및 가새재 설치 미흡 | M(2) | H(4) | 비계의 조립도 및 부재 안전성 계산과 손상여부 사전 확인 및 적재하중 준수 | -
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 가시설 변형으로 인한 붕괴 | M(3) | M(3) | 정부정책에 의하여 시스템 비계로 변경 필요 | 비계 사용시 안전기준 준수
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 마감작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 이동식 비계 마감작업 시 작업자 추락 | L(2) | H(4) | 시방서에 이동식틀비계 사용지술지침 적용 | 바퀴 스토퍼를 설치하여 고정
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 가설재 품질시험 미흡 | M(3) | M(3) | 가설재 재사용자재 품질관리계획 수립 및 “품질시험 실시”후 기자재의 성능 확인 후 사용토록 지침제시 | 가설지자재 품질계획 수립 및 품질시험 계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 비계 적재하중 초과 및 벽이음 미준수 | L(1) | M(3) | - | 설계 내용이 반영된 비계 및 지지구조의 상세도 작성 - 반드시 구조검토
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 기타 | 깔림 | 조립불량으로 인하 무너짐 | L(2) | H(4) | 시스템 비계 반영 및 비계조립 관련 주의사항 시방서 명기 | 시공상세도면 작성 및 시방서 준수
토목 | 댐 | 다목적댐 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 작업발판,안전난간 설치미흡 | M(2) | H(4) | 작업발판, 안전난간, 벽이음 설치상태 확인하도록 도면에 명기 | 작업발판, 안전난간을 비계에 고정 및 개인보호구 착용 철저
토목 | 댐 | 다목적댐 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 기타 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전시설 미비 | M(2) | M(3) | 안전시설 시공상세도 작성 | 안전시설 설치 및 안전시설 상태 점검 후 작업자 투입
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 건설기술진흥법 안전관리비 누락 | M(2) | M(2) | 건설기술진흥법 시행규칙에 의거하여 안전관리에 필요한 비용 간접공사비에 계상 | 건설기술진흥법에 따른 안전관리비 주의사항 숙지
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(3) | M(3) | 시스템비계 상세도 작성 | 설계도서 준수 및 비계 설치 기준 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 비계 적재하중 초과 및 벽이음 미준수 | L(1) | M(3) | - | 설계 내용이 반영된 비계 및 지지구조의 상세도 작성 - 반드시 구조검토
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안정성 미검토 | M(2) | M(2) | - | 구조계산서, 시공상세도면을 관계전문가로부터 구조적 안전성 확인받은 후 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치기준 미준수 | H(4) | L(2) | 시스템비계 구조계산 및 상세도면 작성, 기초하부 콘크리트 타설 낙하물 방지조치 | 시공계획서(구조검토 포함) 작성 및 자재입고시 검수철저
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 고소작업 | 낙하 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전발판,안전난간 설치 미흡 | M(2) | H(4) | 작업발판,안전난간,벽이음 설치상태를 확인하도록 도서에 명기 | 작업발판 및 안전나간을 비계에 고정 및 개인보호구 착용 철저
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 이동 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 내.외부 비계 조립불량으로 무너짐 | M(2) | M(3) | 작업하중을 반영한 데크플레이트 구조검토 실시 | 데크플레이트 단부고정 철저
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 연결작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 가설공사 내외부비계 마감작업중 무너짐 | M(2) | H(4) | 벽이름해체 순서 및 상세도 작성 | 작업자 안전교육 실시
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 고소작업 | 전도 | 물체에 맞음 | 가시설 | L(3) | L(3) | 비계 설치 안전지침 설계서 명기 | 비계 설치 전 교육실시 및 사용 전 점검필수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 비계 설치기준 미준수 | M(2) | H(4) | 가설비계 설치기준 상세도 작성 | 가설비계 보강계획도 작성
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 강광비계 사용 | L(2) | L(2) | 정부 정책에 따른 시스템 비계로 변경 | 시스템 비계로 변경하여 설치기준 준수하여 안전시공
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 가설재 품질시험 미흡 | M(3) | M(3) | 가설기자재 품질관리계획 수립 및 “품질시험 실시”후 기자재의 성능 확인 후 사용토록 지침제시 | 품질계획서 수립시 시험계획 수립시행
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 옆 | 조립작업 | 파열,파단 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 설치기준 미준수 | M(2) | H(4) | 비계의 교차가새 등 부재 손상여부 사전 확인 및 적재하중 준수 | -
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 작업발판, 안전난간 설치미흡 | M(2) | M(4) | 작업발판, 안전난간, 벽이음 설치상태 확인하도록 명기 | 작업발판 및 안전난간을 비계에 고정 및 개인보호구 착용 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 시스템비계 설치 미흡에 의한 넘어짐 | L(2) | L(3) | 시스템비계 설치도면 반영 | 시스템비계 설치 시 안전기준 준수 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 기타 | 안전관리 미흡 | L(2) | M(3) | - | 안전관리 이 행여부확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 결속 및 지지미흡 | L(2) | L(2) | - | 비계 설치 및 해체시 작 업 계 획 서 작성
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 시스템비계 조립미흡 | L(2) | L(2) | 시스템비계 조립도면 반영 | 시스템비계 안전수칙 준수 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 설치불량 | M(2) | H(4) | 비계설치상쇼ㅔ도면 작성 | 시스템비계 안전지침 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시스템비계 설치 사용 중 비걔의 전도 등의 위험 | L(2) | L(3) | 시스템비계 설치 예시도를 반영 | 시스템비계 설치 사용 시 비계의 설치 예시도에 따른 안전시공
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계설치중 비계 무너짐 | M(2) | H(4) | 시스템 비계 설계반영, 구조검토서 작성 | 시스템 비계 설치 및 해체시 안전수칙 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 작업발판, 안전난간 설치 미흡 | L(2) | M(4) | 작업발판, 안전난간, 벽이음 설치상태 확인하도록 도서에 명기 | 작업발판 및 안전난간을 비계에 고정 및 개인보호구 착용 철저
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 비계조립불량 | L(2) | M(4) | 시스템비계 설계반영, 구조검토서 작성 | 시스템비계 설치 및 해체시 안전수칙 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 비계 무너짐 | M(2) | H(4) | 작업발판, 안전난간, 벽이음 설치상태를 확인하도록 도서 명기 | 작업발판 및 안전난간을 비계에 고정 및 개인보호구 착용 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 기타 | 건설기술진흥법 안전관리비 누락 | M(2) | M(2) | 건설기술진흥법 시행규칙에 의거하여 안전관리에 필요한 비용 간접공사비에 계상 | 없음
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 건설기술진흥법 안전관리비 누락 | M(2) | M(2) | 건설기술진흥법 시행규칙에 의거하여 안전관리에 필요한 비용 간접공사비에 계상 | 건설기술진흥법에 따른 안전관리비 주의사항 숙지
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 안전성 미검토 | H(4) | L(2) | 시스템 비계/동바리 시공상세도 및 구조안전(계산) 검토 | 재사용 가설기자재 검수방법, 품질관리 철저
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 안전성 미검토 및 조립도 미작성 | H(3) | H(3) | 구조 안전성검토 및 시공상세도면 작성 | 가설비계 접합부 상세도 작성
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시스템비계 설치 작업 중 비계의 전도등 위험 | L(2) | L(3) | 시스템비계 설치 작업 시 비계의 전도등을 예방할 수 있는 설치 예시도 반영 | 시스템비계 설치 시 설치 예시도에 따른 작업으로 안전시공
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 기타 | 떨어짐(분류불능) | 조립상세도 미작성 | M(2) | H(4) | 시스템 비계 조립상세도 및 유의사항 설계도면 반영 | 재사용 가설기자재 검수방법, 품질관리 철저
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 설치기준 미준수 | M(3) | M(3) | 강관비계 설치 조립도 작성 및 구조계산 특기시방 작성 | 비계설치 작업 계획서 작성 관리
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 설치기준 미준수 | M(3) | M(3) | 표준 조립도 및 비계 설치 작업 계획서 등을 포함한 비계 설치 시방서 작성 | 비계설치 작업계획서 작성 관리
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 조립 불량 | M(2) | H(4) | 시스템비계 설치, 구조안전성 검토 및 조립상세도 작성 | 비계설치 시 띠장, 기둥 간격 및 안전 난간 등 설치기준 준수 철저
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 내, 외부 비계 조립불량에 의한 설치작업중 무너짐 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 설치 해체 공종의 시공전 안전교육의 시행
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 안전성 미검토 | M(3) | H(4) | 시스템비계 설치계획도 및 안전관리 계획도 작성 | 시공계획서(구조검토 포함) 작성 및 자재입고시 검수철저
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토 미흡 및 조립불량 | L(2) | H(4) | 시스템비계 내역서에 반영, 비계조립과 관련한 주의사항에 대하여 시방서 명기 | 시공상세 도면 작성 및 시방서 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 작업계획 미수립 | M(2) | M(2) | - | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 비계 구조 안전성 부족 | M(3) | M(3) | 가시설재 작업 구역에 대해 시스템 비계 적용하고 구조검토 수행 및 상세조립도 작성 | 시공계획서 수립시 시스템 비계 계획 수립 시공
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 작업발판,안전난간 설치미흡 | M(2) | H(4) | 작업발판, 안전난간, 벽이음 설치상태 확인하도록 도면에 명기 | 작업발판, 안전난간을 비계에 고정 및 개인보호구 착용 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 없음 | 규정 미준수 | L(2) | H(4) | 건 설 기 술 진 흥 법 상 안전관 리비 계상 | -
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 결속 및 지지미흡 | L(2) | L(2) | - | 비계 설치 및 해체시 작 업 계 획 서 작성
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 기타 | 떨어짐(분류불능) | 조립상세도 미작성 | L(2) | H(4) | 시스템 비계 조립상세도 및 유의사항 설계도면 반영 | 재사용 가설기자재 검수방법, 품질관리 철저
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 설계기준 미준수 | M(3) | M(3) | 시스템비계를 설치 설계에 반영 | 조립 전 구조, 강도, 재료 등에 결함이 없는지 면밀히 검토하고 시공 상세도면에 따라 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 비계의 조립 작업중 잘못된 조립방법으로 인한 비계의 붕괴 | L(2) | L(2) | 비계 조립에 대한 설치 상세도 반영 | 비계 조립중 조립도 준수
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 구조검토 미실시 및 도면 미작성 | L(2) | M(3) | 시스템 비계를 사용하도록 설계에 반영 | 조립시 준수사항 확인 철저
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 작업발판 및 안전난간 미고정 | H(3) | H(4) | 작업발판 및 안전난간 등의 설치 상세도 작성 | 가설비계 승강설비 설치도 작성
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템비계로 변경 | 시스템비계 시공상세도 작성
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 내, 외부 비계 조립불량에 의한 설치작업중 무너짐 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 비계 내부 설치시 간격 준수 및 결속강화 점검실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 비계 구조 안전성 부족 | M(3) | M(3) | 가시설재 작업 구역에 대해 시스템 비계 적용원칙을 명확 제시하고 구조검토 수행구역 재검토함 | 시공계획서 수립시 시스템 비계 계획 수립 시공
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 비계 구조 안전성 부족 | M(3) | M(3) | 가시설재 작업 구역에 대해 시스템 비계 적용원칙을 명확 제시하고 구조검토 수행구역 재검토함 | 시공계획서 수립시 시스템 비계 계획 수립 시공
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 미만) | 구조안전성 미검토 | H(3) | H(3) | 시스템 비계 구조계산 및 조립상세도 작성 | 시스템 비계 안전대책 수립
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 기타 | 떨어짐(분류불능) | 조립상세도 미작성 | M(2) | H(4) | 워킹타워 구조검토 및 시공상세도, 작업 안전대책 수립 | 재사용 가설기자재 검수방법, 품질관리 철저
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 구조검토 미실시 및 도면 미작성 | L(2) | M(3) | 시스템 비계를 사용하도록 설계에 반영 | 조립시 준수사항 확인 철저
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 강관비계 사용으로 무너짐 | M(2) | H(4) | 시스템 비계를 사용하도록 설계에 반영 | 외부 비계 설치, 해체에 따른 작업 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시스템비계 설치 및 사용 중 비계의 전도위험 | L(2) | L(3) | 시스템비계 구조계산 및 조립도 반영 | 시스템비계 설치 시 구조계산 및 조립도 준수하여 안전시공
건축 | 건축물 | 동물 및 식물 관련시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시스템비계 설치 시 구조검토 미 실시 및 조립도 미 작성 | M(3) | H(4) | 구조검토 실시 및 조립도 작성 | 벽이음 설치 간격 도면과 일치 여부 확인 후 작업
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 시스템 비계 구조검토 및 조립도 미작성 | M(3) | M(3) | 시스템비계 구조검토 및 조립도 작성 | 비계 설치기준 준수
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 설계기준 미준수 | M(3) | M(3) | 시스템비계를 설치 설계에 반영 | 조립 전 구조, 강도, 재료 등에 결함이 없는지 면밀히 검토하고 시공 상세도면에 따라 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 가설재 품질시험 미흡 | M(3) | M(3) | 가설기자재 품질관리계획 수립 및 “품질시험 실시”후 기자재의 성능 확인 후 사용토록 지침반영 | 품질계획서 수립시 시험계획 수립시행
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 비계 설치기준 및 안전시설 설치 미흡으로 인한 붕괴 | M(2) | H(3) | 가설비계 설치도면 작성 | 가설비계 안전시설 설치도 작성
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 가설재 품질시험 미흡 | M(3) | M(3) | 가설기자재 품질관리계획 수립 및 “품질시험 실시”후 기자재의 성능 확인 후 사용토록 지침제시 | 품질계획서 수립시 시험계획 수립시행
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안정성 미검토 | M(3) | H(4) | 옹벽 벽체 시스템 비계 구조검토 및 조립도 작성 | 구조계산서, 시공상세도면을 관계전문가로부터 구조적 안전성 확인받은 후 시공
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토 미실시 | M(3) | H(4) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 시스템비계 작업 시 안전작업 프로세스 준수, 재사용 가설재 자재반입시 검수 및 품질관리 철저
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 기타 | 떨어짐(분류불능) | 고소작업 안전장치 미흡 | M(2) | M(3) | 가설공사용 외부비계 구조검토 및 시공상세도 작성 | 구조물상부 작업자 이동 안전시설 설치 확인 및 안전교육 실시
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 위험공종 작업계획 미수립 | M(2) | M(2) | - | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 비계 적재하중 초과 및 벽이음 미준수 | L(1) | H(4) | - | 설계 내용이 반영된 비계 및 지지구조의 상세도 작성 - 반드시 구조검토
건축 | 건축물 | 동물 및 식물 관련시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 시스템비계 설치 시 가설계단 설치내용 미 반영 | H(3) | H(4) | 가설계단 설치에 대한 내용을 도면에 반영 | 가설계단 설치구간 시인성 확보
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 앞 | 설치작업 | 기타 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 비계 무너짐 | M(2) | M(3) | - | 조립도 준수 및 설치·해체 시 안전수칙 준수
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 옆 | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | L(2) | H(4) | 시스템비계 반영 및 비계조립 관련 주의사항 시방서 명기 | 시공상세도면 작성 및 시방서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 없음 | 규정 미준수 | L(2) | H(4) | 건 설 기 술 진 흥 법 상 안전관 리비 계상 | -
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 없음 | 규정 미준수 | L(2) | H(4) | 건설공사 안전 관리를 위하여 스마트 안전장 비에 필요한 비용 계상 | -
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 결속 및 지지미흡 | L(2) | L(2) | - | 비계 설치 및 해체시 작 업 계 획 서 작성
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 설치기준 미준수 | M(3) | M(3) | 표준 조립도 및 비계 설치 작업 계획서 등을 포함한 비계 설치 시방서 작성 | 비계설치 작업계획서 작성 관리
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 작업계획 미수립 | M(2) | M(2) | - | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 조립도 작성불량 | H(3) | H(4) | 비계 구조검토 및 조립도 작성 | 재사용 가설기자재 성능기준에 관한 기술지침 준수
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 비계무너짐 | L(2) | L(3) | 구조검토 실시, 비계설치 규정준수 | 안전수칙준수
토목 | 터널 | 도로터널 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(3) | M(3) | 비계 설치 조립도 작성 및 관리 준수 | 비계설치 작업 및 상부 마감 작업계획서 작성 관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 기타 | 건설기술진흥법 안전관리비 누락 | M(2) | M(2) | 건설기술진흥법 시행규칙에 의거하여 안전관리에 필요한 비용 간접공사비에 계상 | 없음
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 고층 공사시 강관 비계 무너짐 및 작업자 떨어짐 | M(2) | M(4) | 시스템 비계를 사용하도록 설계도면에 반영 | 시스템 비계 설치 및 해체시 안전수칙 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 시스템비계 구조안전성 검토 누락 | M(3) | M(4) | 시스템 비계 구조계산 및 조립 상세도 작성 | 작업자 안전고리 체결상태 확인
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 미검토 | M(3) | M(3) | 비계의 설치 상세도 작성 | 비계설치 시 띠장, 기둥 간격 및 안전 난간 등 설치기준 준수 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 비계 조립 작업시 조립불량에 의한 무너짐 | L(2) | M(3) | 시스템 비계의 구조안전성 검토 및 시공 상세도면 작성 | 비계 설치 및 해체시 시공순서 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 건설기술진흥법 안전관리비 누락 | M(2) | M(2) | 건설기술진흥법 시행규칙에 의거하여 안전관리에 필요한 비용 간접공사비에 계상 | 시공전 가설구조물 구조적 안전성 관계전문가에게 확인
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 기타 | 떨어짐(분류불능) | 조립상세도 미작성 | M(2) | H(4) | 시스템 비계 구조검토 및 시공상세도, 작업 안전대책 수립 | 재사용 가설기자재 검수방법, 품질관리 철저
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 기타 | 떨어짐(분류불능) | 조립상세도 미작성 | M(2) | H(4) | 시스템 비계 조립상세도 및 유의사항 설계도면 반영 | 재사용 가설기자재 검수방법, 품질관리 철저
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 수영2지구 비계 설치구간 구조검토 및 상세도면 작성 | 비계 설치,해체작업 준수
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 비계 무너짐 | M(2) | M(3) | 강관비계 사용시 조립도 및 구조계산서를 포함한 작업계획 작성하도록 공사시방서에 반영 | 외부 비계 설치, 해체에 따른 작업 안전수칙 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 설치기준 미준수 | M(3) | M(3) | 표준 조립도 및 비계 설치 작업 계획서 등을 포함한 비계 설치 시방서 작성 | 비계설치 작업계획서 작성 관리
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 부리지구 비계 설치구간 구조검토 및 상세도면 작성 | 비계 설치,해체작업 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 설치불량 | M(2) | H(4) | 비계설치도면작성 | 시스템비계 설치 및 해체 시 안전지침 준수
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 설치기준 미준수 | M(3) | M(3) | 표준 조립도 및 비계 설치 작업 계획서 등을 포함한 비계 설치 시방서 작성 | 비계설치 작업계획서 작성 관리
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 파열,파단 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전성계산 미작성 | M(2) | H(4) | 비계의 교차가새 등 부재 안전성 계산과 손상여부 사전 확인 및 적재하중 준수 | -
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 작업계획 미수립 | M(2) | M(2) | - | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 조립도 미작성 | M(3) | M(3) | 외부 작업발판 설치 비계 조립도 작성 | 설계도서 준수 및 떨어짐 예방조치 실시
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 비계 구조계산 미시행 | M(2) | H(4) | 시스템비계 구조계산 및 조립도를 설계도서에 반영 | 비계 내부 설치시 간격 준수 및 결속강화 점검실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 가설계단 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 가설 계단 미설치 | M(3) | M(3) | 이동통로 설치도면 작성 | 이동통로 설치 시 안전고리 체결
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 비계 구조 안전성 부족 | M(3) | M(3) | 가시설재 작업 구역에 대해 시스템 비계 적용원칙을 명확 제시하고 구조검토 수행구역 재검토함 | 시공계획서 수립시 시스템 비계 및 스마트 안전장비 계획 수립 시공
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 시스템 비계 미반영으로 인한 붕괴 | M(4) | M(3) | 시스템 비계 사용하도록 설계도서 반영(구조계산, 조립도 반영) | 시스템 비계 설치 및 해체시 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 무너짐_가설비계 설치도면 미작성 | H(3) | H(4) | 가설비계 설치도면 작성 | 가설비계 안전시설 설치도면 작성
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 비계 구조 안전성 부족 | M(3) | M(3) | 가시설재 작업 구역에 대해 시스템 비계 적용원칙을 명확 제시하고 구조검토 수행구역 재검토함 | 시공계획서 수립시 시스템 비계 계획 수립 시공
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 설치기준 미준수 | M(3) | M(3) | 표준 조립도 및 비계 설치 작업 계획서 등을 포함한 비계 설치 시방서 작성 | 비계설치 작업계획서 작성 관리
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시스템 비계 내역 미반영 | M(3) | M(3) | 작업발판 설치 비계 내역을 시스템 비계로 변경 | 설계도서 준수 및 떨어짐 예방조치 실시
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 기타 | 건설기술진흥법 안전관리비 누락 | M(2) | M(2) | 건설기술진흥법 시행규칙에 의거하여 안전관리에 필요한 비용 간접공사비에 계상 | 없음
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 설치기준 미준수 | M(3) | M(3) | 표준 조립도 및 비계 설치 작업 계획서 등을 포함한 비계 설치 시방서 작성 | 비계설치 작업계획서 작성 관리
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 기타 | 떨어짐(분류불능) | 조립상세도 미작성 | M(2) | H(4) | 시스템 비계 조립상세도 및 유의사항 설계도면 반영 | 재사용 가설기자재 검수방법, 품질관리 철저
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 기타 | 떨어짐(분류불능) | 조립상세도 미작성 | M(2) | H(4) | 시스템 비계 조립상세도 및 유의사항 설계도면 반영 | 재사용 가설기자재 검수방법, 품질관리 철저
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 앞 | 설치작업 | 기타 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 비계 무너짐 | M(2) | M(3) | - | 조립도 준수 및 설치·해체 시 안전수칙 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 비계 무너짐 | M(2) | M(3) | 비계 구조계산서 작성 및 조립도 작성하여 설계도서에 반영 | 외부 비계 설치, 해체에 따른 작업 안전수칙 준수
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 앞 | 설치작업 | 기타 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 비계 무너짐 | M(2) | M(3) | - | 조립도 준수 및 설치·해체 시 안전수칙 준수
산업환경설비 | 환경시설 | 공공폐수처리시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 작업계획 미수립 | M(2) | M(2) | - | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 미검토 | M(3) | M(3) | 비계의 구조안전성 검토 및 설치 상세도 작성 | 비계설치 시 띠장, 기둥 간격 및 안전 난간 등 설치기준 준수 철저
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 옹벽 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 무너짐_시스템비계 안전성 미검토 및 조립도 미작성 | M(2) | H(4) | 시스템비계 안전성 검토 및 조립도 작성 | 시스템비계 승강설비 및 안전난간 설치도 작성
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안정성 미검토, 조립도 미작성 | M(2) | M(3) | - | 구조계산서, 설계도면(평면도, 단면도, 작업발판 배치도 및 조립해체 순서도 등) 작성 후 시공
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 건설기술 진흥법 안전관리비 누락 | M(2) | M(2) | 건 설 기 술 진 흥법 시행규칙에 의거하여 안전 관리에 필요한 비용 간접공사비에 계상 | 건 설 기 술 진흥법에 따른 안 전 관 리 비 주의사항 숙지
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 비계안전시설 미설치로 인한 근로자 추락위험 | M(3) | M(3) | 강관비계 적용구간 시스템비계로 변경 | 비계 설치 시 안전관리계획 수립 필요
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 기타 | 떨어짐(분류불능) | 조립상세도 미작성 | M(2) | H(4) | 시스템 비계 작업 안전지침 및 설치도면, 구조안정 검토 | 재사용 가설기자재 검수방법, 품질관리 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 비계 무너짐 | M(2) | M(3) | 시스템 비계를 사용하도록 설계에 반영 | 외부 비계 설치, 해체에 따른 작업 안전수칙 준수
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 옹벽 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 비계 조립 시 구조검토 누락에 의한 무너짐 | L(2) | L(3) | 비계 구조검토서 반영 | 비계작업 계획 수립 및 준수 철저
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 비계구조검토 미흡으로 붕괴 | M(3) | M(3) | 시스템비계 구조검토 및 조립도 작성 | 시스템비계 설치기준 미준수로 인한 붕괴위험
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 고소작업 | 붕괴 | 물체에 맞음 | 일반 강관비계 사용 | M(2) | H(4) | 시스템 비계를 사용하도록 설계도면에 반영 | 작업 투입 전 작업자의 안전장비 착용 유무 확인
토목 | 하천 | 관개수로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 구조검토 미흡으로 붕괴 | M(3) | M(3) | 시스템비계 구조검토 및 조립도 작성 | 시스템비계 설치기준 미준수로 인한 붕괴위험
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 비계 구조 안전성 부족 | M(3) | M(3) | 가시설재 작업 구역에 대해 시스템 비계 적용원칙을 명확 제시하고 구조검토 수행구역 재검토함 | 시공계획서 수립시 시스템 비계 계획 수립 시공
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 기타 | 떨어짐(분류불능) | 조립상세도 미작성 | M(2) | H(4) | 시스템 비계 안전지침 및 조립도 작성, 구조안정계산 검토 | 재사용 가설기자재 검수방법, 품질관리 철저
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 기타 | 떨어짐(분류불능) | 조립상세도 미작성 | M(2) | H(4) | 가설비계 작업안전 지침 및 설치상세도 작성, 구조안정 검토 | 재사용 가설기자재 검수방법, 품질관리 철저
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 고소작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 작업발판, 안전난간 설치 미흡 추락 | L(3) | L(4) | 비계 구조안전성 검토 및 표준도 작성 | 안전보건지침 준수
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 옆 | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토미준수에 의한 붕괴 | L(4) | L(2) | 비계 구조안전성 검토 및 표준도 작성 | 시공시 구조기술사의 구조검토 확인 후 시공
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 비계 설치 위치가 높음 | M(2) | M(3) | 비계설치 상세도 작성, 비계설치 및 해체 작업 준수 방안 제시 | 프리캐스트 부재으로의 형식변경
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 비계설치 및 해체시 작업자 추락 | L(2) | H(4) | 작업발판, 안전난간, 벽이음 설치상태를 확인하도록 도서에 명기 | 작업발판 및 안전난간을 비계에 고정 및 개인보호구 착용철저
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 해체작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 가설공사 내외부 마감작업(벽이음 해체)중 무너짐 | L(2) | H(4) | 벽이음 해체 순서도 및 상세도 작성 | 벽이음은 가능한 나중에 해체, 근로자 하중집중을 막기위해 작업견격과 구획을 나누어 작업
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(분류불능) | 내외부 비계 조립불량으로 무너짐 | L(2) | H(4) | 시스템비계 반영 및 전도방지를 위해 구조검토 후 시공상세도 작성 | 자재 결속 및 조립시 준수사항 확인 철저
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 가설 구조물(거푸집, 동바리, 비계) 구조 검토 미흡 | M(2) | H(4) | 가설 구조물 구조검토 | 가설구조물 시공상세도 작성 및 시공감독 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 기타 | 건설기술진흥법안전 관리비 누락 | M(2) | M(2) | 건설기술진흥법 시행규칙에 의거하여 안전관리에 필요한 비용 간접공사비에 계상 | 없음
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 안전시설 미비 | M(2) | M(3) | 추락방지망 설치 상세도 작성하여 설계에 반영 | 외부 비계 설치, 해체에 따른 작업 안전수칙 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(3) | 고소 작업 시 안전난간 설치할 수 있도록 설계에 반영 | 안전난간 설치 높이 준수 및 난간 긴결상태 확인
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시스템 비계 내역 미반영 | M(3) | M(3) | 강관비계 내역을 시스템비계로 수정 및 구조안전성 검토등을 포함한 시방서 작성 | 설계도서 준수 및 비계 설치 기준 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 가설재 품질시험 미흡 | M(3) | M(3) | 가설기자재 품질관리계획 수립 및 “품질시험 실시”후 기자재의 성능 확인 후 사용토록 지침제시 | 품질계획서 수립시 시험계획 수립시행
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 설치기준 미준수 | M(3) | M(3) | 표준 조립도 및 구조안전성 검토 결과 등을 포함한 시방서 작성 | 비계설치 작업계획서 작성 관리
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 기타 | 건설기술진흥법 안전관리비 누락 | M(2) | M(2) | 건설기술진흥법 시행규칙에 의거하여 안전관리에 필요한 비용 간접공사비에 계상 | 없음
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조물 동바리 설치시 붕괴 위험 발생 | M(3) | H(3) | 상부 슬래브 콘크리트 타설 계획도 작성 및 타설 순서도를 설계도서에 반영 | 거푸집, 동바리, 비계 안전성 검토 및 시공상세도 작성 후 작업
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 비계 무너짐 | M(2) | M(3) | 비계 구조계산서 작성 및 조립도 작성하여 설계도서에 반영 | 외부 비계 설치, 해체에 따른 작업 안전수칙 준수
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 비계 무너짐 | M(2) | M(3) | 시스템 비계 설계에 반영, 구조검토 실시 설치 시 비계설치 규정 준수 | 외부 비계 설치, 해체에 따른 작업안전수칙 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시스템비계 전도 등 위험 | L(2) | L(3) | 시스템비계 구조검토 및 조립도 반영 | 시스템비계 작업 시 안전기준 준수하여 안전시공
토목 | 하천 | 보 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 기타 | 떨어짐(분류불능) | 조립상세도 미작성 | L(2) | H(4) | 시스템 비계 조립상세도 및 유의사항 설계도면 반영 | 재사용 가설기자재 검수방법, 품질관리 철저
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 비계 구조 안전성 부족 | M(3) | M(3) | 가시설재 작업 구역에 대해 시스템 비계 적용원칙을 명확 제시하고 구조검토 수행구역 재검토함 | 시공계획서 수립시 시스템 비계 및 스마트 안전장비 계획 수립 시공
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 가설재 품질시험 미흡 | M(3) | M(3) | 가설기자재 품질관리계획 수립 및 “품질시험 실시”후 기자재의 성능 확인 후 사용토록 지침제시 | 가설지자재 품질계획 수립 및 품질시험 계획 수립
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 설치기준 미준수 | M(3) | M(3) | 표준 조립도 및 구조안전성 검토 결과 등을 포함한 시방서 작성 | 비계설치 작업계획서 작성 관리
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 기타 | 떨어짐(분류불능) | 조립상세도 미작성 | M(2) | H(4) | 시스템 비계 설치·해체 시 안전관리계획 수립, 시스템비계 구조안전성검토, 하부기초 보강후 시공 | 시공계획서 작성(구조검토 포함) 재사용 가설기자재 검수 철저
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 비계구조검토 미흡으로 붕괴 | M(3) | M(3) | 시스템비계 구조검토 및 조립도 작성 | 시스템비계 설치기준 미준수로 인한 붕괴위험
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시스템 비계 내역 미반영 | M(3) | M(3) | 작업발판 설치 비계를 시스템 비계로 반영하여 설치 및 관련내용을 시방서에 명기 | 설계도서 준수 및 떨어짐 예방조치 실시
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 고소작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 주부재 좌굴강도 부족 | M(3) | H(4) | 구조해석 기반 구조검토 및 시스템 비계 현장적용 | 프리캐스트 부재으로의 형식변경
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시스템 비계 미설치 | M(3) | M(3) | 시스템 비계를 사용하도록 설계에 반영 | 시스템 비계 설치 및 해체시, 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 기타 | 건설기술진흥법 안전관리비 누락 | M(2) | M(2) | 건설기술진흥법 시행규칙에 의거하여 안전관리에 필요한 비용 간접공사비에 계상 | 없음
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 구조검토 미준수 및 설치간격 미준수 | M(3) | H(4) | 비계 구조검토 실시 | 건설공사 업무지침에 따른 가설기자재 품질관리
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 안전시설 미비 | M(2) | M(3) | 구속부, 연결부 점검 방법 설계 도서에 명시 | 외부 비계 설치, 해체에 따른 작업 안전수칙 준수
산업환경설비 | 환경시설 | 공공폐수처리시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 구조검토 미흡으로 붕괴 | M(3) | M(3) | 시스템비계 구조검토 및 조립도 작성 | 비계 설치기준 미준수로 인한 붕괴위험
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 강관비계 설치 | M(3) | M(3) | 강관비계 내역을 시스템비계로 수정 및 구조안전성 검토등을 포함한 시방서 작성 | 설계도서 준수 및 비계 설치 기준 준수
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 가설재 품질시험 미흡 | M(3) | M(3) | 가설기자재 품질관리계획 수립 및 “품질시험 실시”후 기자재의 성능 확인 후 사용토록 지침제시 | 가설지자재 품질계획 수립 및 품질시험 계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 비계 설치방법 불량 | M(3) | M(3) | 시스템비계 설치상세도 작성 | 비계설치 시 띠장, 기둥 간격 및 안전 난간 등 설치기준 준수 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 기타 | 시스템 비계 비적용 | M(2) | M(3) | 비계 사용 시 시스템 비계로 변경 | 각종 건설 장비 주변 안전조치 여부 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 비계 구조 안전성 부족 | M(3) | M(3) | 가시설재 작업 구역에 대해 시스템 비계 적용원칙을 명확 제시하고 구조검토 수행구역 재검토함 | 시공계획서 수립시 시스템 비계 계획 수립 시공
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토 미실시 | M(4) | L(2) | 비계 구조 안정성 검토 | 시공순서 준수 및 조립상태 수시 확인
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 설치기준 미준수 | M(4) | L(2) | 비계 설치 및 해체 순서 시공상세도 작성 비용 반영 | 시공 전 작업자 안전교육 철저, 주요 안전장구의 착용 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 비계설치 불량으로 인한 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 시스템비계 구조검토 및 조립도 작성 | 비계 설치기준 준수 필요
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 기타 | 떨어짐(분류불능) | 조립상세도 미작성 | M(2) | H(4) | 시스템 비계 안전지침 및 조립도 작성, 구조안정계산 검토 | 재사용 가설기자재 검수방법, 품질관리 철저
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 기타 | 떨어짐(분류불능) | 조립상세도 미작성 | M(2) | H(4) | 시스템 비계 조립, 상세도 및 구조안정 계산 실시 | 재사용 가설기자재 검수방법, 품질관리 철저
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 비계 구조 안전성 부족 | M(3) | M(3) | 가시설재 작업 구역에 대해 시스템 비계 적용원칙을 명확 제시하고 구조검토 수행 | 시공계획서 수립시 시스템 비계 및 스마트 안전장비 계획 수립 시공
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 작업발판,안전난간 설치미흡 | L(2) | H(4) | 시스템비계 설계 반영 및 구조검토서 작성 | 작업발판, 안전난간을 비계에 고정 및 개인보호구 착용 철저
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 비계조립도 작성 | 벽연결 철물 설치간격 도면에 따른 고정상태 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 무너짐_시스템비계 안전성미검토 및 조립도 미작성 | H(3) | H(3) | 시스템비계 안전성검토 및 조립도 작성 | 시스템비계 조립 상세도 작성
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 비계조립도 작성 | 벽연결철물 설치간격 도면에 따른 고정상태 확인
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 설치불량 | M(2) | H(4) | 비계설치도면작성 | 시스템비계 설치 및 해체 시 안전지침 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 작업발판,안전난간 설치미흡 | L(2) | H(4) | 시스템비계 설계 반영 및 구조검토서 작성 | 작업발판, 안전난간을 비계에 고정 및 개인보호구 착용 철저
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 작업발판,안전난간 설치미흡 | L(2) | H(4) | 시스템비계 설계 반영 및 구조검토서 작성 | 작업발판, 안전난간을 비계에 고정 및 개인보호구 착용 철저
토목 | 터널 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 비계조립도 작성 | 벽연결철물 설치간격에 따른 고정상태 확인
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 해체작업 | 기타 | 떨어짐(분류불능) | 조립상세도 미작성 | M(2) | H(4) | 시스템 비계 안전지침 및 조립도 작성, 구조안정계산 검토 | 재사용 가설기자재 검수방법, 품질관리 철저
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립상세도 미준수 | M(2) | M(4) | 시스템 비계 적용 및 상세도 작성 | 시공전 반드시 구조검토 실시 및 시공상세도면 작성
토목 | 터널 | 지하차도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시스템 비계 표준도 누락 | M(3) | M(3) | 시스템 비계 표준도 작성 | 비계 표준도 반영하여 구조검토 및 시공상세도 작성 후 시공
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 기타 | 떨어짐(분류불능) | 조립상세도 미작성 | M(2) | H(4) | 시스템 비계 안전지침 및 조립도 작성, 구조안정계산 검토, 기초바닥 보강대책 수립 | 재사용 가설기자재 검수방법, 품질관리 주체 선정
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시스템 비계 내역 미반영 | M(3) | M(3) | 강관 비계내역을 시스템 비계로 수정 및 조립 상세도 작성 | 설계도서 준수 및 안전시설 사전설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 가설재 품질시험 미흡 | M(3) | M(3) | 가설기자재 품질관리계획 수립 및 “품질시험 실시”후 기자재의 성능 확인 후 사용토록 지침제시 | 품질계획서 수립시 시험계획 수립시행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 비계조립 불량 | M(3) | M(3) | 시스템비계 설치, 작업 전 구조안전성 검토 및 조립상세도 작성 | 비계설치 시 띠장, 기둥간격 등 설치기준 준수 및 과적금지
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 기타 | 건설기술진흥법 안전관리비 누락 | M(2) | M(2) | 건설기술진흥법 시행규칙에 의거하여 안전관리에 필요한 비용 간접공사비에 계상 | 없음
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 비계설치 불량으로 인한 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 시스템비계 구조검토 및 조립도 작성 | 비계 설치기준 준수 필요
토목 | 터널 | 지하차도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 비계 안전시설 누락 | M(3) | H(4) | 낙하물 방지망, 내부 수직사다리, 벽이음 상세도 도면에 표기 | 비계 하부로의 틈은 가급적 폐쇄시켜, 자재 및 공구의 낙하를 방지
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 풍하중 검토 미비 | M(2) | M(3) | 풍하중 검토 실시하여 설계에 반영 | 외부 비계 설치, 해체에 따른 작업 안전수칙 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 낙하 | 떨어짐(분류불능) | 작업발판, 안전난간 설치 미흡 | M(2) | H(4) | 작업발판, 안전난간, 벽이음 설치상태를 확인하도록 도서에 명기 | 작업발판, 안전난간, 벽이음 설치상태를 확인, 개인보호구 작용
토목 | 터널 | 도로터널 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 내, 외부 비계 조립불량에 의한 설치작업중 무너짐 | M(3) | M(3) | 비계 설치상세도를 설계도면에 반영 | 비계설치 시 띠장, 기둥 간격 및 안전 난간 등 설치기준 준수 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 가설재 품질시험 미흡 | M(3) | M(3) | 가설기자재 품질관리계획 수립 및 “품질시험 실시”후 기자재의 성능 확인 후 사용토록 지침제시 | 품질계획서 수립시 시험계획 수립시행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 옆 | 설치작업 | 기타 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 시스템 비계 조립도 미작성 | M(3) | H(4) | 시스템비계 조립도 추가 설계도면 반영 | 시스템 비계 설치 시 설치기준 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 비계 구조 안전성 부족 | M(3) | M(3) | 가시설재 작업 구역에 대해 시스템 비계 적용원칙을 명확 제시하고 구조검토 수행구역 재검토함 | 시공계획서 수립시 시스템 비계 계획 수립 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 비계 구조 안전성 부족 | M(3) | M(3) | 가시설재 작업 구역에 대해 시스템 비계 적용원칙을 명확 제시하고 구조검토 수행토록 기준 반영함 | 시공계획서 수립시 시스템 비계 계획 수립 시공
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 비계설치작업 중 근로자 추락 및 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 시스템비계 구조검토 실시 | 시스템비계 설치작업 중 근로자 추락방지계획 수립
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐 | 구조안전성미비 | L(3) | M(4) | 작업발판 일체형 거푸집으로 변경 | 갱폼 작업 안전수칙 준수
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 낙하 | 부딪힘 | 강관비계사고취약 | L(2) | M(4) | 시스템비계를 사용하도록 설계에 반영 | 시스템비계설치 및 해체시 안전수칙 준수
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐 | 좌굴강도부족 | L(3) | M(4) | 시스템 비계 구조계산 및 상세도 작성 | 조립도에 따른 시스템 비계설치. 현장상황에 따른 강관비계 사용시 구조 재검토 필수. 횡지지 및 브레이싱 설치
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 비계 좌굴하중 발생 | H(3) | H(4) | 비계 구조검토후 조립도 작성하여 설계 반영 | 구조검토에 의한 조립상세도 준수 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 비계 설치방법 불량 | M(3) | M(3) | 시스템비계 설치상세도 작성 | 비계설치 시 띠장, 기둥 간격 및 안전 난간 등 설치기준 준수 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 기타 | 떨어짐(분류불능) | 조립상세도 미작성 | M(2) | H(4) | 시스템 비계 안전지침 및 조립도 작성, 구조안정계산 검토 | 재사용 가설기자재 검수방법, 품질관리 철저
토목 | 터널 | 지하차도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시스템 비계 미반영 | M(3) | M(3) | 시스템 비계 수량 설계내역에 반영 | 시스템비계 사용 곤란시, 강관비계 구조검토 및 조립도 작성 후 승인을 받아서 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 비계설치 불량으로 인한 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 시스템비계 구조검토 및 조립도 작성 | 비계 설치기준 준수 필요
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 설계기준 미준수 | M(2) | H(4) | 시스템비계를 설치 설계에 반영 | 조립 전 구조, 강도, 재료 등에 결함이 없는지 면밀히 검토하고 시공 상세도면에 따라 설치
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 이동 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 구조불안정 | M(2) | H(4) | 워킹타워 구조검토후 조립도 작성하여 설계 반영 | 구조검토에 의한 조립상세도 준수 시공
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 설치기준 미준수 | M(3) | M(3) | 시스템 비계 설치 표준도 작성(설치 전 구조계산서 및 설치도면 작성하여 시공) | 구조계산서, 설계도면(평면도, 단면도, 작업발판 배치도 및 조립해체 순서도 등) 작성 후 시공
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 가설재 품질시험 미흡 | M(3) | M(3) | 가설기자재 품질관리계획 수립 및 “품질시험 실시”후 기자재의 성능 확인 후 사용토록 지침제시 | 품질계획서 수립시 시험계획 수립시행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 비계 무너짐 | M(2) | M(3) | 사다리 상세도 상에 발디딤부 폭과 간격을 명시한 도면 보완 | 작업전 근로자 사전교육 철저 시행 및 현장 관리방안 수립
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 구조안전성 미비 | M(3) | H(4) | 작업발판 일체형 거푸집으로 변경 | 갱폼 작업 안전수칙 준수
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 고소작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 강관비계사고 취약 | L(2) | H(4) | 시스템비계를 사용하도록 설계에 반영 | 시스템비계 설치 및 해체 시 안전수칙 준수
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 좌굴강도 부족 | M(3) | H(4) | 시스템비계 구조계산 및 상세도 작성 | 조립도에 따른 시스템비계 설치. 현장상황에 따른 강관비꼐 사용 시 구조 재검토 필수. 횡지지 및 브레이싱 설치
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 고소작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 안전성 부족 | M(3) | M(3) | 공공공사 추락사고 방지에 관한 지침에 따라 시스템 비계 적용 | 현장여건을 고려하여 시스템비계에 대한 구조검토 실시
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 부딪힘 | 사전적업허가제 미시행 | M(3) | M(3) | 위험공종 작업 착수전 작업허가 절차준수하여 작업시행토록 도면반영 | 표준 안전 수칙 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 조립상세도 미작성 | M(2) | M(4) | 가설구조물(시스템비계, 동바리, 거푸집) 조립 상세도 작성 | 상세도에 따른 시공계획서 작성 및 시공순서 준수
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐 | 안전기준 미준수 , 설계도서 미준수, 안전난간 미설치,안전대 걸이 미착용 | H(3) | H(3) | 주의사항을 설계도면에 표기 | 시공전 비계 상세도 작성, 안전시설물 설치 및 작업자 안전교육 실시
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시스템 비계 미설치 | M(2) | H(4) | 시스템 비계를 사용하도록 설계에 반영 | 외부 비계 설치, 해체에 따른 작업 안전수칙 준수
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재래식 강관비계 사용으로 안전성 저하 | M(3) | M(3) | 시스템 비계 적용을 통한 안전성 확보 | 시스템 비계 구조검토 및 시공관리 철저
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 구조안정 미검토 | L(2) | H(4) | 시스템 비계 안전지침 준수 및 조립도 작성, 구조안정계산 검토 | 재사용 가설기자재 검수방법, 품질관리 철저
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 옹벽 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 비계 구조검토 미시행으로 인한 무너짐 | M(3) | M(3) | 시스템 비계 구조 계산 및 조립도, 상세도 설계도서 반영 | 시스템비계 안전지침 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시스템 비계 미설치 | M(2) | H(4) | 시스템 비계를 사용하도록 설계에 반영 | 외부 비계 설치, 해체에 따른 작업 안전수칙 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 탈락 | 깔림 | 결속 미흡 | M(2) | M(3) | 가설비계 구조안전성검토 및 설치시 안전계획도 작성 | 강풍시 설치작업 금지 및 결속 확인
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 바닥 | 확인 및 점검작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 무너짐_가설재 바닥 기초 처리 부실 | M(2) | H(4) | 가설비계 및 동바리 밑받침철물 설치 등 | 가설재 변위방지를 위한 가새 등의 보강재 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 적재하중 초과 및 벽이음 미준수 | L(1) | H(4) | - | 설계 내용이 반영된 비계 및 지지구조의 상세도 작성 - 반드시 구조검토
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 조립도 미작성 | M(3) | M(3) | 구조안전성 검토 결과를 반영한 가설비계 조립도 작성 | 설계도서 준수 및 떨어짐 예방조치 실시
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 비계 무너짐 | M(2) | M(3) | 강관비계사용시 조립도 및 구조계산서를 포함한 작업계획 작성하도록 공사시방서에 반영 | 외부 비계 설치, 해체에 따른 작업 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 설계기준 미준수 | M(3) | M(3) | 시스템비계를 설치 설계에 반영 | 조립 전 구조, 강도, 재료 등에 결함이 없는지 면밀히 검토하고 시공 상세도면에 따라 설치
토목 | 댐 | 발전용댐 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 해체작업 | 파열,파단 | 떨어짐(분류불능) | 구조안정성 미확보 | M(2) | H(4) | 비계 구조안정성 확보 및 작업안전지침, 조립상세도 작성 | 재사용 가설기자재 검수방법, 품질관리 철저
토목 | 댐 | 발전용댐 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 기타 | 떨어짐(분류불능) | 작업 안전시설물 미확보 | M(3) | M(2) | 비계 작업발판 결속강화 및 하부 지지력 확보 | 근로자 안전대 등 보호구 착용상황 및 주변 작업자의 접근통제
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 비계 구조 안전성 부족 | M(3) | M(3) | 가시설재 작업 구역에 대해 시스템 비계 적용 및 구조검토 수행 | 시공계획서 수립시 시스템 비계 계획 수립 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 건설기술진흥법 안전관리비 누락 | M(2) | M(2) | 건설기술진흥법 시행규칙에 의거하여 안전관리에 필요한 비용 간접공사비에 계상 | 없음
건축 | 건축물 | 운동시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계구조검토 미실시로 인한 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 시스템비계 구조검토 및 조립도 작성 | 비계 설치기준 설치기준 준수 계획 수립
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 기타 | 떨어짐(분류불능) | 조립상세도 미작성 | M(2) | H(4) | 시스템 비계 조립상세도 및 유의사항 설계도면 반영 | 재사용 가설기자재 검수방법, 품질관리 철저
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조 미검토 | M(2) | H(4) | 시스템 비계 구조안전성검토 및 조립,해체시 안전대책도면작성 | 재사용 가설기자재 검수방법, 품질관리 철저
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 옹벽 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 비계 구조검토 미시행으로 인한 무너짐 | M(3) | M(3) | 시스템 비계 구조 계산 및 조립도, 상세도 설계도서 반영 | 시스템비계 안전지침 준수
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 건설기술진흥법 안전관리비 누락 | M(2) | M(2) | 건설기술진흥법 시행규칙에 의거하여 안전관리에 필요한 비용 간접공사비에 계상 | 건설기술진흥법에 따른 안전관리비 주의사항 숙지
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 비계 무너짐 | M(2) | M(3) | 시스템 비계 설계에 반영, 구조검토 실시 설치 시 비계설치 규정 준수 | 외부 비계 설치, 해체에 따른 작업안전수칙 준수
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 건설기술진흥법 안전관리비 누락 | M(2) | M(2) | 건설기술진흥법 시행규칙에 의거하여 안전관리에 필요한 비용 간접공사비에 계상 | 건설기술진흥법에 따른 안전관리비 주의사항 숙지
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_비계 구조안전성 미검토 | M(2) | H(4) | 비계 구조안전성 검토 | 비계 조립상세도 작성
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 비계 구조계산 미시행 | M(2) | H(4) | 비계 구조계산 및 조립도를 설계도서에 반영 | 비계 내부 설치시 간격 준수 및 결속강화 점검실시
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 가설비계 동바리 하부보강 미흡으로 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 가설비계 동바리 하부보강 계획 수립 | 동바리 비계 설치 기준 준수 확인 계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토서 미작성 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 구조검토서 및 상세도 작성 | 시스템 비계 조립기준 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 미만) | 구조안전성 미검토 | H(3) | H(3) | 시스템 비계 구조계산 및 조립상세도 작성 | 시스템 비계 안전대책 수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 비계 구조 안전성 부족 | M(3) | M(3) | 가시설재 작업 구역에 대해 시스템 비계 적용토록 상세반영 | 시공계획서 수립시 시스템 비계 계획 수립 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 벽연결 철물 미설치 | M(2) | H(4) | 비계 벽연결 철물 상세도 작성 | 비계 벽연결 설치기준 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 비계구조검토 미흡으로 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 강관비계 구조검토 및 조립도 작성 | 강관비계 설치기준 및 확인 계획 수립 필요
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 고소작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조적 안전성 미검토 | M(2) | H(4) | 시스템 비계 조립상세도 및 구조안정성 계산서 작성 | 안전수칙 준수 및 안전교육 철저
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 외부비계 구조계산 미시행 및 조립도 미작성 | M(3) | M(3) | 외부비계 구조계산 시행 및 조립도 작성 | 시스템 비계 설치기준 준수 및 안전작업 수칙 준수로 비계의 전도 및 작업자의 추락위험 제거
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 무너짐_시스템비계 안전성 미검토 및 조립도 미작성 | M(2) | H(4) | 시스템비계 안전성 검토 및 조립도 작성 | 시스템비계 승강설비 및 안전난간 설치도 작성
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공계획 미수립 | M(2) | M(3) | - | 비계의 조립ㆍ해체계획, 지반 침하 방지 조치 계획 등을 포함한 시공 계획서 작성
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 비계 구조 안전성 부족 | M(3) | M(3) | 가시설재 작업 구역에 대해 시스템 비계 적용원칙을 명확 제시하고 조립도 작성 | 시공계획서 수립시 시스템 비계 계획 수립 시공
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 기타 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토 미실시 | M(2) | H(4) | 시스템 비계 안전지침 및 조립도 작성, 구조안정계산 검토 | 재사용 가설기자재 검수방법, 품질관리 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 바닥 지지력 부족 | M(2) | H(4) | 외부비계 설치구간 바닥에 콘크리트 타설 설계반영 | 비계 침하,변형상태 확인 및 관리
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시스템 비계 내역 미반영 | M(3) | M(3) | 강관비계 내역을 시스템비계로 수정 및 구조안전성 검토등을 포함한 시방서 작성 | 설계도서 준수 및 비계 설치 기준 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 비계 조립시 부재 누락 | M(3) | M(3) | 비계 시공상세도 작성 | 시스템 비계 설치 및 해체시, 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 구조기준 불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 구조 설계 반영 | 시스템 비계 설치 순서 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 비계구조검토 미흡으로 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 시스템비계 구조검토 및 조립도 작성 | 비계 설치 기준 및 안전관리 기준 준수 계획 수립 필요
산업환경설비 | 환경시설 | 공공폐수처리시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립상세도 미준수 | M(2) | M(4) | 이동식틀비계 조립상세도 작성 | 이동식틀비계 고정스토퍼 설치
산업환경설비 | 환경시설 | 공공폐수처리시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 조립도 미작성 | M(3) | M(3) | 외부 작업발판 설치 비계 조립도 작성 및 구조안전성 검토등을 포함한 시방서 작성 | 설계도서 준수 및 떨어짐 예방조치 실시
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 비계구조검토 미흡으로 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 강관비계 구조검토 및 조립도 작성 | 강관비계 설치기준 및 확인 계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 물체에 맞음 | 낙하물방지망 미설치 | M(2) | H(4) | 낙하물방지망 설치계획 상세도 작성 | 낙하물방지망 설치기준 작성 및 준수
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(2) | H(4) | 시스템비계 설치도면 작성 | 시스템비계 설치 및 해체 시 안전지침 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 설계기준 미준수 | M(3) | M(3) | 강관비계 사용 시 조립도 및 작업계획을 포함한 작업계획 수립 후 승인을 받도록 시방서에 명기 | 비계의 조립ㆍ해체계획, 지반 침하 방지 조치계획 등을 포함한 시공 계획서 작성
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 강관비계 구조검토 미실시 | L(2) | M(3) | 시스템비계를 사용하도록 설계도서에 명기 | 설계검토 실시 및 시스템비계 사용
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 가설계단 미설치 | M(2) | H(4) | 가설계단 설계 반영 및 상세도 작성 | 가설계단의 설치기준 작성 및 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(3) | M(3) | 구조검토 결과를 반영한 조립도 작성 | 설계도서 준수 및 떨어짐 예방조치 실시
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립도 미작성 | M(3) | M(3) | 구조안전성 검토 결과를 반영한 조립도 작성 | 설계도서 준수 및 떨어짐 예방조치 실시
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 안전성 미검토 | H(4) | M(2) | 시스템 비계 시공상세도 및 조립해체 안전지침 준수 | 재사용 가설기자재 검수방법, 품질관리 철저
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 작업발판, 안전난간 설치 미흡 | M(2) | H(4) | 작업발판, 안전난간, 벽이음 설치상태 확인하도록 도면에 명기. | 작업발판, 안전난간을 비계에 고정 및 개인보호구 착용 철저
토목 | 댐 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계설치 불량으로 인한 추락위험 | M(3) | M(4) | 강관비계 구조검토 및 조립도 작성 | 개인 보호구 착용 계획을 포함한 안전관리 계획 수립 필요
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 결속 및 지지미흡 | L(2) | L(2) | - | 비계 설치 및 해체시 작 업 계 획 서 작성
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 기타 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전시설 미비 | M(2) | M(3) | 안전시설 시공상세도 작성 | 안전시설 설치 및 안전시설 상태 점검 후 작업자 투입
건축 | 건축물 | 업무시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 설계도서 미준수 | L(1) | M(3) | - | 비계설치 시 띠장, 기둥 간격 및 안전 난간 등 설치기준 준수 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 불량 재사용강재 사용 | M(2) | H(4) | 설계응력 확보를 위해 가설기자재 재사용시 주의사항 도면에 명기 | 재사용 가설기자재 성능기준에 관한 기술지침 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 적재하중 초과 및 벽이음 미준수 | L(1) | H(4) | - | 설계 내용이 반영된 비계 및 지지구조의 상세도 작성 - 반드시 구조검토
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립도 작성 불량 | H(3) | H(4) | 비계 구조검토 및 조립도 작성 | 재사용 가설기자재 성능기준에 관한 기술지침 준수
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 작업발판,안전난간 설치미흡 | M(2) | H(4) | 작업발판, 안전난간, 벽이음 설치상태 확인하도록 도면에 명기 | 작업발판, 안전난간을 비계에 고정 및 개인보호구 착용 철저
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 비계 무너짐 | M(2) | M(3) | 시스템 비계 설계에 반영, 구조검토 실시 설치 시 비계설치 규정 준수 | 외부 비계 설치, 해체에 따른 작업안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시스템 비계 미설치 | M(3) | M(3) | 시스템 비계를 사용하도록 설계에 반영 | 시스템 비계 설치 및 해체시, 안전수칙 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 결속 및 지지미흡 | L(2) | L(2) | - | 비계 설치 및 해체시 작 업 계 획 서 작성
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토서 미작성 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 구조검토서 및 상세도 작성 | 시스템 비계 조립기준 작성 및 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 가설계단 미설치 | M(2) | H(4) | 가설계단 설계 반영 및 상세도 작성 | 가설계단의 설치기준 작성 및 준수
토목 | 교량 | 철도교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토 미실시 | H(4) | H(4) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 시스템비계 작업 시 안전작업 프로세스 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 미만) | 구조안전성 미검토 | M(3) | M(3) | 시스템비계 구조계산 및 조립 상세도작성 | 시스템 비계 설치 및 해체 시 안전수칙 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 기타 | 떨어짐(분류불능) | 구조안정 미검토 | M(2) | H(4) | 시스템 비계 안전지침 및 조립도 작성, 구조안정계산 검토 | 재사용 가설기자재 검수방법, 품질관리 철저
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전대책 미수립 | M(2) | H(4) | 시스템 비계 조립·해체 및 가설공사 하부기초 보강방안 안전대책도면작성 | 재사용 가설기자재 검수방법, 품질관리 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 작업발판 | 고소 | 고소작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 구조안전성 미검토 | M(2) | H(4) | 비계설치도면작성 및 구조계산 | 시스템비계 설치 및 해체 시 안전지침 준수
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 경사로 하부 기초 보강재 미설치 | M(2) | H(4) | 경사로 바닥 보강재 상세도 작성 | 기초부 보강재의 설치기준 작성 및 준수
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 비계 구조기준 불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 설계에 반영 | 시스템 비계 설치 순서 작성 및 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 하부기초 처리 부실 | L(2) | H(4) | - | 지반 다짐 및 콘크리틑 타설, 비계 하부 받침판 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 무너짐_시스템비계 안전성 미검토 및 조립도 미작성 | H(3) | H(4) | 시스템비계 안전성검토 및 조립도 작성 | 시스템비계 승강설비 및 안전난간 설치도 작성
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 건설기술진흥법 안전관리비 누락 | M(2) | M(2) | 건설기술진흥법 시행규칙에 의거하여 안전 관리에 필요한 비용 간접공사비에 계상 | 건설기술진흥법에 따른 안전관리비 주의사항 숙지
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 설계도서 미준수 | L(1) | M(3) | - | 비계설치 시 띠장, 기둥 간격 및 안전 난간 등 설치기준 준수 철저
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치,해체 작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 고소작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조적 안전성 미검토 | M(2) | H(4) | 시스템 비계 조립상세도 및 구조계산서의 적정성 검토, 확인 | 재사용 가설기자재 검수방법, 품질관리 철저
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 물체에 맞음 | 낙하물방지망 미설치 | M(2) | H(4) | 낙하물방지망 설치계획 상세도 작성 | 낙하물방지망 설치기준 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 비계 구조 안전성 부족 | M(3) | M(3) | 가시설재 작업 구역에 대해 시스템 비계 적용원칙을 명확 제시하고 구조검토 수행 | 시공계획서 수립시 시스템 비계 계획 수립 시공
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 비계 구조 안전성 부족 | M(3) | M(3) | 가시설재 작업 구역에 대해 시스템 비계 적용원칙을 명확 제시하고 구조검토 수행 반영 | 시스템비계 안전작업지침 준수, 건설공사 설계도서 및 시공상세도 작성지침 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설계기준 미준수 | M(3) | M(3) | 강관비계 사용 시 조립도 및 작업계획을 포함한 작업계획 수립 후 승인을 받도록 시방서에 명기 | 비계의 고정 및 연결상태 확인
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 작업발판 | 고소 | 고소작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 구조안전성 미검토 | M(2) | H(4) | 비계설치도면작성 및 구조계산 | 시스템비계 설치 및 해체 시 안전지침 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 시스템 비계 미반영 | M(3) | H(4) | 시스템비계 내역 반영 | 시스템비계 설치 순서 작성 및 준수
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 비계 구조검토서 미작성 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 구조검토 실시 및 상세도 작성 | 시스템 비계 조립기준 작성 및 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 벽연결 철물 미설치 | M(2) | H(4) | 비계 벽연결 철물 상세도 작성 | 비계 벽연결 설치기준 작성 및 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 구조기준 불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 구조 설계 반영 | 시스템 비계 설치 순서 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 미만) | 구조안전성 미검토 | M(3) | M(3) | 시스템비계 구조계산 및 조립 상세도작성 | 시스템 비계 설치 및 해체 시 안전수칙 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템비계 설치, 구조안전성 검토 및 조립상세도 설계도서 반영 | 비계설치 시 띠장, 기둥 간격및 안전 난간 등 설치기준 준수 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시스템 비계 미설치 | M(2) | H(4) | 시스템 비계를 사용하도록 설계에 반영 | 외부 비계 설치, 해체에 따른 작업 안전수칙 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 적재하중 초과 및 벽이음 미준수 | L(1) | H(4) | - | 설계 내용이 반영된 비계 및 지지구조의 상세도 작성 - 반드시 구조검토
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 가설재 품질시험 미흡 | M(3) | M(3) | 가설기자재 품질관리계획 수립 및 “품질시험 실시”후 기자재의 성능 확인 후 사용토록 지침제시 | 가설기자재 품질계획 수립 및 품질시험 계획 수립
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐 | 시스템 비계 미반영 | H(3) | H(3) | 시스템 비계 설계 적용 및 구조안전성 검토 | 설계도서 준수하여 설치 및 추락예방 조치 실시
건축 | 건축물 | 수련시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립상세도 미준수 | M(2) | M(4) | 이동식틀비계 조립상세도 작성 | 이동식틀비계 고정스토퍼 설치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 강관비계 설치 | M(3) | M(3) | 강관비계 내역을 시스템 비계로 수정 반영 및 구조검토 결과를 반영한 조립도 작성 | 설계도서 준수 및 떨어짐 예방조치 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 설계기준 미준수 | M(3) | M(3) | 시스템비계 설치토록 설계에 반영 | 조립 전 구조, 강도, 재료 등에 결함이 없는지 면밀히 검토하고 시공 상세도면에 따라 설치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시스템 비계 내역 미반영 | M(3) | M(3) | 공공공사 추락사고 방지에 관한 지침에 따른 시스템비계 내역 반영 | 설계도서 준수 및 떨어짐 예방조치 실시
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐 | 구조검토 미실시 | L(3) | M(4) | - | 비계 구조계산 및 조립상세도 작성
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 옆 | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 비계 구조검토 미실시 | L(2) | L(2) | 시스템비계 설계에 반영하여 안전성 확보 | 비계 안정성검토 실시 하고 시스템비계 사용
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토 미실시 및 도면 미작성 | M(2) | H(3) | 시스템 비계를 사용하도록 설계에 반영 | 조립 시 준수사항 확인 철저
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 해체작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 비계 설치 및 해체시 붕괴 위험 발생 | H(4) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 자재 반입시 재료검사 철저, 가설구조물 해체시 주변요인 제거 및 침하방지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | H(4) | 시스템 비계 조립,해체시 안전대책도면 작성 | 재사용 가설기자재 검수방법, 품질관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 부등침하 발생 | L(2) | H(4) | 비계 설치 시 지반 평탄화 작업 및 바닥 버림콘크리트 타설 | 비계 설치구간 하부 다짐실시 철저
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립상세도 미준수 | M(2) | M(4) | 이동식틀비계 조립상세도 작성 | 이동식틀비계 고정스토퍼 설치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 조립도 미작성 | M(3) | M(3) | 구조검토 결과를 반영한 가설 비계 조립도 작성 | 설계도서 준수 및 떨어짐 예방조치 실시
토목 | 댐 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토 미시행 | H(4) | M(2) | 비계 구조안전성 검토 및 표준도 작성 | 시공순서 준수 및 조립상태 수시확인
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 옹벽 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 작업발판,안전난간 설치미흡 | L(2) | H(4) | 시스템비계 설계 반영 및 구조검토서 작성 | 작업발판, 안전난간을 비계에 고정 및 개인보호구 착용 철저
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 구조기준 불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 구조 설계 반영 | 시스템 비계 설치 순서 작성 및 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 부등침하 발생 | M(2) | H(4) | 지반 평탄화 작업 및 바닥 버림콘크리트 10cm 타설 | 시스템 비계 설치기준 작성 및 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 해체작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 비계 설치 및 해체시 붕괴 위험 발생 | H(4) | H(4) | 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 자재 반입시 재료검사 철저, 램프교 가설계획도 작성 후 시공
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐 | 시스템비계 미반영 | H(3) | H(3) | 시스템 비계 적용, 구조안전성 검토 및 시공상세도 작성 | 설계도서 준수하여 설치 및 추락예방 조치 실시
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 안정성 미검토 | M(2) | H(4) | 구조 안전성 검토 및 설치·해체시 안전대책도면 작성 | 재사용 가설기자재 검수방법, 품질관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 비계 설치구간 지반침하에 의한 비계 전도 | L(2) | L(3) | 비계 설치구간 하부 보강관련 사항을 설계에 반영 | 지반보강 관리 철저
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(분류불능) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식 비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시스템 비계 미설치 | M(3) | M(3) | 시스템 비계를 사용하도록 설계에 반영 | 시스템 비계 설치 및 해체시, 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 강관비계 설치 | M(3) | M(3) | 공공공사 추락사고방지에 관한 지침을 준수한 시스템비계로 내역 반영 및 시방서 작성 | 설계도서 준수 및 떨어짐 예방조치 실시
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 낙하 | 끼임 | 안전시설 및 비계 구조검토 실시 | M(2) | H(4) | 설계단계부터 시스템 비계 반영, 구조검토 실시 | 안전난간 등을 설치하여 작업자 추락 예방
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립도 미작성 | M(3) | M(3) | 구조안전성 검토 결과를 반영한 조립도 작성 | 설계도서 준수 및 떨어짐 예방조치 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 비계조립 불량 | L(2) | M(3) | 시스템비계 설치, 작업 전 구조안전성 검토 및 조립상세도 작성 | 비계설치 시 띠장, 기둥간격 등 설치기준 준수 및 과적금지
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립도 미작성 | M(3) | M(3) | 구조안전성 검토 결과를 반영한 조립도 작성 | 설계도서 준수 및 떨어짐 예방조치 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 설계기준 미준수 | M(3) | M(3) | 시스템비계 설치토록 설계에 반영 | 조립 전 구조, 강도, 재료 등에 결함이 없는지 면밀히 검토하고 시공 상세도면에 따라 설치
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 비계 작업발판 안전난간 미흡 | M(4) | M(4) | 작업발판, 안전난간, 벽이음 설치상태 확인토록 도서에 명기 | 작업발판, 안저난간 비계에 고정 및 개인보호구 착용철저
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조안정 미검토 | M(2) | H(4) | 시스템 비계 안전지침 준수 및 조립도 작성 | 재사용 가설기자재 검수방법, 품질관리 철저
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 자재 과적재 및 가새재 설치 간격 과다 | M(2) | H(4) | 비계의 교차가새 등 부재 안전성 계산과 이에 따른 조립도 제시 | -
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | H(4) | 시스템 비계를 사용하도록 설계에 반영 | 작업중 시공 현장통제 자재 결속철저, 작업자 안전교육 및 안전수칙준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 낙하 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 작업발판, 안전난간 미고정 | M(3) | H(4) | 작업발판, 안전난간, 벽이음 설치상태를 확인하도록 도서에 명기 | 작업발판 및 안전난간을 비계에 고정 및 개인보호구 착용 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 가설재 사용시 유의사항 미 명기로 위험잠재 | L(2) | L(2) | 재사용 가설재 사용시 부식 또는 변형된 재로 반입금지 | 고소작업시 떨어짐 위험 / 안전대 부착설비 설치
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 옆 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 전도방지시설 미설치 | L(2) | L(4) | 전도방지시설 상세도작성 | 전도방지시설 설치기준작성 및 준수
토목 | 댐 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립도 미작성 | M(3) | M(3) | 구조안전성 검토 결과를 반영한 시스템비계 조립도 작성 | 설계도서 준수 및 떨어짐 예방조치 실시
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 낙하 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 비계 고소 설치작업중 비계떨어짐 | L(2) | M(3) | 시스템비계를 설계에 반영 | 시스템비계를 시공에 반영
건축 | 건축물 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템비계로 변경 및 구조적 안전성검토 실시 | 비계 안전작업계획 수립
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 형틀 및 목공 | 기타 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 승강설비 미설치 | L(2) | L(4) | 승강설비 상세도작성 | 승강설비 설치기준 작성 및 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 설치 불량 | M(3) | M(3) | 공공공사 추락사고 방지에 관한 지침에 따라 시스템 비계 적용 | 현장여건을 고려하여 시스템비계에 대한 구조검토 실시
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 가설재 품질시험 미흡 | M(3) | M(3) | 가설기자재 품질관리계획 수립 및 “품질시험 실시”후 기자재의 성능 확인 후 사용토록 지침제시 | 가설지자재 품질계획 수립 및 품질시험 계획 수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 고소작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조적 안전성 미검토 | M(2) | H(4) | 시스템 비계 조립상세도 및 구조계산서의 적정성 검토, 확인 | 재사용 가설기자재 검수방법, 품질관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 비계 조립도 작성 | 벽연결 철물 설치간격도면에 따른 고정상태 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 비계 구조 안전성 부족 | M(3) | M(3) | 가시설재 작업 구역에 대해 시스템 비계 적용원칙을 명확 제시하고 구조검토 수행구역 재검토함 | 시공계획서 수립시 시스템 비계 계획 수립 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 가설재 품질시험 미흡 | M(3) | M(3) | 가설기자재 품질관리계획 수립 및 “품질시험 실시”후 기자재의 성능 확인 후 사용토록 지침제시 | 품질계획서 수립시 시험계획 수립시행
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립도 미작성 | M(3) | M(3) | 구조안전성 검토 결과를 반영한 시스템비계 조립도 작성 | 설계도서 준수 및 떨어짐 예방조치 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 비계 하부 지반 침하에 의한 비계의 전도 | L(2) | L(3) | 비계 하부구간 보강내용을 설계에 반영 | 비계 하부 보강관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시스템 비계 미설치 | M(3) | M(3) | 시스템 비계를 사용하도록 설계에 반영 | 시스템 비계 설치 및 해체시, 안전수칙 준수
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 조립도 미작성 | M(3) | M(3) | 구조검토 결과를 반영한 가설 비계 조립도 작성 | 설계도서 준수 및 떨어짐 예방조치 실시
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 물체에 맞음 | 조립불량 | M(2) | H(4) | 시스템 비계를 사용하도록 설계에 반영 | 시스템 비계설치 및 해체시 안전수칙 준수
토목 | 하천 | 관개수로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 낙하 | 떨어짐(분류불능) | 고소작업 시 안전설비 미흡으로 인한 떨어짐 | M(1) | M(1) | 비계 설치 전 교육실시 및 사용 전 점검필수 | 비계 설치해체 근로자특별안전교육 실시, 안전고리 체결상태 확인
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 설치불량 | M(2) | H(4) | 비계 설치 상세도면 작성 및 구조검토 | 시스템비계 안전지침 준수
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 구조검토서 미작성 | L(3) | L(4) | 비계구조검토서 및 상세도 작성 | 비계 조립기준작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립상세도 미준수 | M(2) | M(4) | 이동식틀비계 조립상세도 작성 | 이동식틀비계 고정스토퍼 설치
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립도 미작성 | M(3) | M(3) | 구조안전성 검토 결과를 반영한 시스템 비계 조립도 작성 | 설계도서 준수 및 떨어짐 예방조치 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시스템 비계 미설치 | M(2) | H(4) | 시스템 비계를 사용하도록 설계에 반영 | 외부 비계 설치, 해체에 따른 작업 안전수칙 준수
토목 | 하천 | 관개수로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량으로 인한 무너짐 | M(1) | M(1) | - | 비계 조립도에 따라 조립 및 조립상태를 확인하고 감독관 승인 후 콘크리트 타설, 시공전 비계 상세도 작성
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 조립불량, 구조검토 미흡 | M(2) | H(4) | 시스템비계 반영 및 비계관련 주의사항 시방서 명기 | 시공상세도면 작성 및 시방서 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 비계 구조 안전성 부족 | M(3) | M(3) | 가시설재 작업 구역에 대해 시스템 비계 적용원칙을 명확 제시하고 구조검토 수행구역 재검토함 | 시공계획서 수립시 시스템 비계 및 스마트 안전장비 계획 수립 시공
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립상세도 미준수 | M(2) | M(4) | 이동식틀비계 조립상세도 작성 | 이동식틀비계 고정스토퍼 설치
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치,해체 작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 해체작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 벽이음해체 | M(2) | H(4) | - | 벽이음 해체는 가능한 나중에 하며, 해체 근로자 밀집도를 막기위해 구획을 나누어 작업, 작업자 안전교육 및 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 고소작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조적 안전성 미검토 | M(2) | H(4) | 시스템 비계 조립상세도 및 구조계산서의 적정성 검토, 확인 | 재사용 가설기자재 검수방법, 품질관리 철저
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 옆 | 형틀 및 목공 | 기타 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 기초침하방지시설 미설치 | L(2) | L(4) | 기초침하방지시설 상세도작성 | 기초침하방지시설 설치기준작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 보수 및 교체작업 | 파열,파단 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설물 미확보 | M(2) | H(4) | 주･보조로프 2점지지 확인 및 로프접지면 보양 등 안전지침 작성 | 달(대)비계 탑승 안전수칙 준수 및 안전대고리 착용
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 무너짐_시스템 비계 설치 바닥 부실 | M(2) | H(4) | 시스템 비계설치 바닥보강 | 재사용가설재 사용시 가설재 점검실시
토목 | 댐 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토 미실시 및 도면 미작성 | M(2) | H(3) | 시스템 비계를 사용하도록 설계에 반영 | 조립 시 준수사항 확인 철저
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토 미실시 및 도면 미작성 | M(2) | H(3) | 시스템 비계를 사용하도록 설계에 반영 | 조립 시 준수사항 확인 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 일체형 작업발판 미반영 | M(3) | H(4) | 일체형 작업발판(시스템 비계) 반영 | 시스템비계 설치 방법 및 순서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 작업발판 미반영 | M(3) | H(4) | - | 층고가 높음 구간 비계 작업발판 반영, 작업 전 안전대 착용 및 체결 상태 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 바닥 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체순서 방법 미흡 | M(3) | H(4) | 가설구조물 해체 방법 도면 반영 | 작업 전 해체 안전 교육 실시
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 없음 | 규정 미준수 | L(2) | H(4) | 건 설 기 술 진 흥 법 상 안전관 리비 계상 | -
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | H(4) | - | 작업중 시공현장 통제, 자재결속 철저
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치,해체 작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조 안정성 미검토, 조립도 미작성 | M(2) | M(3) | - | 구조계산서, 설계도면(평면도, 단면도, 작업발판 배치도 및 조립해체 순서도 등) 작성 후 시공
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 구조안정 미검토 | M(2) | H(4) | 시스템 비계 안전지침 및 조립도 작성, 구조안정계산 검토 | 재사용 가설기자재 검수방법, 품질관리 철저
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토서 미작성 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 구조검토서 및 상세도 작성 | 시스템 비계 조립기준 작성 및 준수
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 자재 사용 | H(2) | H(3) | 없음 | 시스템비계 조립기준 작성 및 준수
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공계획 미수립 | M(2) | M(3) | - | 비계의 조립ㆍ해체계획, 지반 침하 방지 조치 계획 등을 포함한 시공 계획서 작성
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 확인 및 점검작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_Strut 등 흙막이가시설 구조안전성 미검토 | H(3) | H(4) | Strut 등 흙막이가시설 구조안전성 검토 | 안전시설물 및 이동통로설치
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 구조기준 불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 구조 설계 반영 | 시스템 비계 설치 순서 작성 및 준수
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 가설계단 미설치 | M(2) | H(4) | 가설계단 설계 반영 및 상세도 작성 | 가설계단의 설치기준 작성 및 준수
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 부등침하 발생 | M(2) | H(4) | 지반 평탄화 작업 및 바닥 버림콘크리트 10cm 타설 | 시스템 비계 설치기준 작성 및 준수
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 설계기준 미준수 | M(3) | M(3) | 시스템비계 설치토록 설계에 반영 | 조립 전 구조, 강도, 재료 등에 결함이 없는지 면밀히 검토하고 시공 상세도면에 따라 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공계획 미수립 | M(2) | M(3) | 없음 | 비계의 조립ㆍ해체계획, 지반 침하 방지조치 계획 등을 포함한 시공 계획서 작성
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립도 미작성 | M(3) | M(3) | 구조안전성 검토 결과를 반영한 조립도 작성 | 설계도서 준수 및 떨어짐 예방조치 실시
산업환경설비 | 환경시설 | 공공폐수처리시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치,해체 작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐 | 조립도 미작성 | M(3) | M(3) | 구조안전성 검토 결과를 반영한 시스템비계 조립도 작성 | 설계도서 준수 및 떨어짐 예방조치 실시
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 무너짐_시스템 비계 안전성 미검토 및 조립도 미작성 | M(2) | H(4) | 시스템 비계 안전성 검토 및 조립도 작성 | 시스템 비계 승강설비 및 안전난간 설치도 작성
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립도 미작성 | M(3) | M(3) | 구조안전성 검토 결과를 반영한 시스템비계 조립도 작성 | 설계도서 준수 및 떨어짐 예방조치 실시
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 바닥기초처리 부실 | M(2) | M(4) | 버림콘크리트를 타설하여 지지력 향상하도록 반영 | 비계/동바리 결속/설치안전 감독
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시스템비계 붕괴로 인한 근로자 추락위험 | M(3) | M(3) | 시스템비계 구조검토 및 조립도 작성, 안전작업절차계획 수립 | 비계 설치 기준 준수 점검 계획 수립 필요
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 시공계획 미흡 | M(3) | M(3) | 005정거장 내부 시스템비계 설치 상세도면 작성 | 시스템 비계 구조검토 및 상세도면 작성 후 시공
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 시스템 비계 설치 시 설치규정 및 안전작업 수칙 미준수에 의한 비계의 전도 및 작업자의 추락 | M(2) | M(2) | 해당없음 | 시스템 비계 설치기준 준수 및 안전작업 수칙 준수로 비계의 전도 및 작업자의 추락위험 제거
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 시공계획 미흡 | M(3) | M(3) | 005정거장 내부 시스템비계 설치 상세도면 작성 | 시스템 비계 구조검토 및 상세도면 작성 후 시공
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계안정성 부족 | M(3) | M(3) | 비계설치 대상구간에 시스템 비계 적용 | 비계 작업자의 안전수칙 준수 및 안전교육 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공계획 미수립 | M(2) | M(3) | - | 비계의 조립ㆍ해체계획, 지반 침하 방지 조치 계획 등을 포함한 시공 계획서 작성
산업환경설비 | 환경시설 | 공공폐수처리시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조안전성 부족 | M(3) | M(3) | 강관비계를 시스템비계로 내역 반영 및 구조안전성 검토 결과를 반영한 조립도 작성 | 설계도서 준수 및 떨어짐 예방조치 실시
토목 | 공동구 |  | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 미검토 | M(3) | M(3) | 작업전 구조안전성 검토 및 시공상세도 작성토록 설계도서 명기 | 작업시 조립도대로 설치 및 시공계획 교육 실시
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립상세도 미준수 | M(2) | M(4) | 이동식틀비계 조립상세도 작성 | 이동식틀비계 고정스토퍼 설치
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치,해체 작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
토목 | 교량 | 복개구조물 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립도 미작성 | M(3) | M(3) | 구조안전성 검토 결과를 반영한 가설비계 조립도 작성 | 설계도서 준수 및 떨어짐 예방조치 실시
산업환경설비 | 환경시설 | 공공폐수처리시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립상세도 미준수 | M(2) | M(4) | 이동식틀비계 조립상세도 작성 | 이동식틀비계 고정스토퍼 설치
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 벽이음해체 | M(2) | H(4) | - | 벽이음해체는 가능한 나중에 하며 해체근로자 밀집도를 막기위해 구획을 나누어작업
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 결속 및 지지미흡 | L(2) | L(2) | - | 비계 설치 및 해체시 작 업 계 획 서 작성
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 미검토 | M(3) | M(4) | 비계 구조안전성 검토 | 설계, 시공 등의 준수 사항 확인, 시공전 구조 검토를 실시하여 안전성확보
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 없음 | 지침 미준수 | M(3) | M(3) | 시 스 템 비 계 로 변경하여 설계 도서에 반영 | 비계 설치 및 해체시 작 업 계 획 서 작성
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계안정성 부족 | M(3) | M(3) | 비계설치 대상구간에 시스템 비계 적용 | 비계 작업자의 안전수칙 준수 및 안전교육 철저
토목 | 터널 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐 | 비계 조립도 미작성 | M(3) | M(3) | 작업발판 설치 비계 조립도 작성 | 설계도서 준수 및 떨어짐 예방조치 실시
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 낙하 | 떨어짐(분류불능) | 작업발판, 안전난간 미고정 | M(3) | H(4) | - | 작업발판, 안전난간, 벽이음 설치상태 확인하도록 도서에 명기
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 전도방지조치 미실시 | M(2) | H(4) | 비계 전도방지도치 상세도 작성 | 전도방지조치 설치기준 작성 및 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 비계작업발판, 안전난간 설치 미흡 | L(2) | M(4) | 작업발판, 안전난간, 벽이음 설치상태 확인하도록 도서에 명기 | 작업발판 및 안전난간을 비계에 고정 및 개인보호구 착용 철저
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 물체에 맞음 | 조립불량 | M(2) | H(4) | 시스템비계를 사용하도록 설계에 반영 | -
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 무너짐_시스템 비계 안전성 미검토 및 조립도 미작성 | L(2) | H(4) | 시스템 비계 안전성 검토 및 조립도 작성 | 시스템 비계 설치 바닥면 지반침하에에 의한 위험방지조치 (깔목사용 ,콘크리트타설)
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 비계조립불량 | L(2) | M(4) | 시스템비계 설계반영, 구조검토서 및 시공상세도 작성 | 시스템비계 설치 및 해체시 안전수칙 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 승강설비 미설치 | M(2) | H(4) | 가설계단 설계 반영 및 상세도 작성 | 가설계단의 설치기준 작성 및 준수
토목 | 하천 | 관개수로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립 불량 | M(2) | H(4) | 시공상세도 및 시방서 작성 | 작업자에 대한 정기 안전교육 실시
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토서 미작성 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 구조검토서 및 상세도 작성 | 시스템 비계 조립기준 작성 및 준수
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토 미실시 | M(2) | M(4) | 구조물(가천천1교,가천천2교,L형 옹벽) 시스템비계 구조검토 실시 | 비계 설치,해체 작업 준수
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 옆 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 벽이음 불량 | M(2) | H(4) | 시스템비계 해체 안전성토 비용 반영, 주의사항 시방서 명기 | 시공상세도 및 시방서 준수, 작업자 정기안전 교육 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 무너짐_시스템 비계 안전성 미검토 및 조립도 미작성 | L(2) | H(4) | 시스템 비계 안전성 검토 및 조립도 작성 | 시스템 비계 승강설비 및 안전난간 설치
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 낙하 | 떨어짐(분류불능) | 작업발판, 안전난간 미고정 | M(3) | H(4) | 작업발판, 안전난간, 벽이음 설치상태 확인하도록 도서에 명기 | 작업발판 및 안전난간을 비계에 고정 및 개인보호구 착용 철저
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | L(2) | H(4) | 시스템비계를 사용하도록 설계에 반영 | 시스템비계설치 및 해체시 안전수칙준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 파열,파단 | 깔림 | 재사용 가설재 사용시 유의사항 미 명기로 위험잠재 | L(2) | L(2) | 재사용 가설재 사용시 부식 또는 변형된 재료 반입금지 | 중량물 인양시 줄걸이 파단에 의한 낙하위험 / 낙하물 위험구간 통제 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_시스템 비계 조립 및 해체도 미작성 | M(3) | M(3) | 시스템 비계 조립 및 해체도 작성 | 주출입구 및 안전통로 상부 방호선반 설치도면 작성
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | L(2) | H(4) | 작업중 시공 현장 통제, 자재 결속 철저 | 작업자 안전교육 및 안전수칙준수
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 옹벽 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 비계 조립 불량 | L(2) | H(4) | 비계조립 관련 시방서 명기 및 조립도 작성 | 시공상세도면 작성 및 시방서 준수
토목 | 터널 | 철도터널 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 강관동바리 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 강관 동바리 설치 순서 미준수 | M(2) | H(4) | 강관동바리 구조안정성 검토 및 설치순서도 작성 | 재사용 가설기자재 성능기준에 관한 지침 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 현장시공자 임의시공 | H(4) | H(4) | 비계 시공상세도 작성과 함께 주의사항 도면노트표기 | 가설공사 표준안전 작업지침(고용노동부고시)(제2012-92호)에 근거한 안전한 공정 진행
토목 | 댐 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 낙하 | 떨어짐(분류불능) | 작업발판, 안전난간 미고정 | M(3) | H(4) | 작업발판, 안전난간, 벽이음 설치상태 확인하도록 도서에 명기 | 작업발판 및 안전난간을 비계에 고정 및 개인보호구 착용 철저
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 가설비계 미반영 | L(2) | H(4) | 가설비계 설치 구간 도면 반영 | 비계 설치 순서 작성 및 준수
토목 | 댐 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | L(2) | H(4) | 작업중 시공 현장 통제 자재 결속 철저 | 작업자 안전교육 및 안전수칙준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 구조기준 불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 구조 설계 반영 | 시스템 비계 설치 순서 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시스템비계 미반영 | M(3) | H(4) | 시스템비계 내역 반영 | 비계 설치 순서 작성 및 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 설계기준 미준수 | M(3) | M(3) | 시스템비계 설치토록 설계에 반영 | 조립 전 구조, 강도, 재료 등에 결함이 없는지 면밀히 검토하고 시공 상세도면에 따라 설치
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 가설계단 미설치 | M(2) | H(4) | 가설계단 설계 반영 및 상세도 작성 | 가설계단의 설치기준 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 무너짐_시스템 비계 안전성 미검토 및 조립도 미작성 | L(2) | H(4) | 시스템 비계 안전성 검토 및 조립도 작성 | 시스템 비계 설치 바닥면 지반침하에에 의한 위험방지조치 (깔목사용 ,콘크리트타설)
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 해당없음_적정한 작업발판 미설치 | L(2) | M(3) | 해당없음_적정한 작업발판 설치 | 말비계 단부 안전장치 부착
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 결속 및 지지미흡 | L(2) | L(2) | - | 비계 설치 및 해체시 작 업 계 획 서 작성
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 설치불량으로 인한 근로자 추락위험 | M(3) | M(3) | 시스템비계 구조검토 및 조립도 작성 | 시스템비계 설치기준 및 안전관리기준 준수
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립도 미작성 | M(3) | M(3) | 구조안전성 검토 결과를 반영한 비계 조립도 작성 | 설계도서 준수 및 떨어짐 예방조치 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 결속 및 지지미흡 | L(2) | L(2) | - | 비계 설치 및 해체시 작 업 계 획 서 작성
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 벽연결 철물 미설치 | M(2) | H(4) | 비계 벽연결 철물 상세도 작성 | 비계 벽연결 설치기준 작성 및 준수
토목 | 하천 | 관개수로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 옆 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 벽이음 해체 미숙 | M(2) | H(4) | 설계도에 주의사항 작성 | 가능한 한 벽이음은 나중에 해체, 근로자 밀집에 의한 하중 집중방지를 위하여 작업 간격 및 작업 구획 구분
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토서 미작성 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 구조검토서 및 상세도 작성 | 시스템 비계 조립기준 작성 및 준수
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 옆 | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | H(4) | 시스템비계 안전성검토 및 상세도 작성 비용 설계비 반영, 주의사항 시방서 명기 | 시공상세도면 작성 및 준수
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 안전시설 미비 | M(3) | H(4) | 시스템비계 반영 및 비계조립 관련 주의사항 시방서 명기 | 시공상세도면 작성 및 시방서 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 승강설비 미설치 | M(2) | H(4) | 승강설비 상세도 작성 | 가설계단의 설치기준 작성 및 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 구조기준 불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 구조 설계 반영 | 시스템 비계 설치 순서 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 조립작업 | 붕괴 | 기타 | 건설기술진흥법 안전관리비 누락 | M(2) | M(2) | 건설기술진흥법 시행규칙에 의거하여 안전관리에 필요한 비용 간접공사비에 계상 | 없음
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐 | 조립도 미작성 | M(3) | M(3) | 구조안전성 검토 결과를 반영한 시스템비계 조립도 작성 | 설계도서 준수 및 떨어짐 예방조치 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시스템 비계 미설치 | M(2) | H(4) | 시스템 비계를 사용하도록 설계에 반영 | 외부 비계 설치, 해체에 따른 작업 안전수칙 준수
토목 | 하천 | 관개수로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토서 미작성 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 구조검토서 및 상세도 작성 | 시스템 비계 조립기준 작성 및 준수
토목 | 하천 | 관개수로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | H(4) | 시공상세도 및 시방서 작성 | 작업자에 대한 정기 안전교육 실시 및 설치조립도 숙지
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 고소 작업중 안전시설 미흡으로 인한 작업자 떨어짐 | M(3) | M(3) | 공공공사 추락사고 방지에 관한 지침에 따라 시스템 비계 적용 | 현장여건을 고려하여 시스템비계에 대한 구조검토 실시
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 붕괴 | 깔림 | 시스템비계 미사용 | M(3) | M(3) | 내역서 상의 강관비계를 시스템비계로 변경 | 조립 전 구조, 강도, 재료 등에 결함이 없는지 면밀히 검토하고 시공 상세도면에 따라 설치
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 전도방지조치 미실시 | M(2) | H(4) | 비계 전도방지도치 상세도 작성 | 전도방지조치 설치기준 작성 및 준수
토목 | 댐 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | L(2) | H(4) | 시스템비계를 사용하도록 설계에 반영 | 시스템비계설치 및 해체시 안전수칙준수
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 자재 사용 | H(2) | H(3) | 없음 | 시스템비계 조립기준 작성 및 준수
토목 | 하천 | 관개수로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 가설계단 미설치 | M(2) | H(4) | 가설계단 설계 도서 반영 | 가설계단의 설치기준 작성 및 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(2) | H(4) | 비계 설치 상세도면 작성 및 구조검토 | 시스템비계 안전작업지침 준수
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 해체작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 벽이음해체 | L(2) | H(4) | 벽이음해체는 가능한 나중에 하며 해체 근로자 밀집도를 막기위해 구획을 나누어 작업 | 작업자 안전교육 및 안전수칙준수
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 부등침하 발생 | M(2) | H(4) | 지반 평탄화 작업 및 바닥 버림콘크리트 10cm 타설 | 시스템 비계 설치기준 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 비계 조립도 작성 | 벽연결 철물 설치간격도면에 따른 고정상태 확인
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립도 미작성 | M(3) | M(3) | 구조안전성 검토 결과를 반영한 비계 조립도 작성 | 설계도서 준수 및 떨어짐 예방조치 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 적재하중 초과 및 벽이음 미준수 | L(1) | H(4) | - | 설계 내용이 반영된 비계 및 지지구조의 상세도 작성 - 반드시 구조검토
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 구조기준 불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 구조 설계 반영 | 시스템 비계 설치 순서 작성 및 준수
토목 | 하천 | 관개수로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 옆 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 벽이음 해체 미숙 | M(2) | H(4) | 설계도서에 주의사항 작성 | 가능한 한 벽이음은 나중에 해체, 근로자 밀집에 의한 하중 집중방지를 위하여 작업 간격 및 작업 구획 구분
토목 | 댐 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 해체작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 벽이음해체 | L(2) | H(4) | 벽이음해체는 가능한 나중에 하며 해체, 근로자 밀집도를 막기위해 구획을 나누어 작업 | 작업자 안전교육 및 안전수칙준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 구조기준 불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 구조 설계 반영 | 시스템 비계 설치 순서 작성 및 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토서 미작성 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 구조검토서 및 상세도 작성 | 시스템 비계 조립기준 작성 및 준수
토목 | 하천 | 관개수로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 구조기준 불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 상세도 작성 및 구조설계 반영 | 시스템 비계 설치 순서 작성 및 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 부등침하 발생 | M(2) | H(4) | 지반 평탄화 작업 및 바닥 버림콘크리트 10cm 타설 | 시스템 비계 설치기준 작성 및 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 물체에 맞음 | 낙하물방지망 미설치 | M(2) | H(4) | 수직보호망 설치계획 상세도 작성 | 수직보호망 설치기준 작성 및 준수
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐 | 조립도 미작성 | M(3) | M(3) | 구조안전성 검토 결과를 반영한 시스템비계 조립도 작성 | 설계도서 준수 및 떨어짐 예방조치 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시스템비계 미사용 | M(3) | M(3) | 기존 강관비계를 시스템비계로 변경 | 비계설치 시 띠장, 기둥 간격 및 안전 난간 등 설치기준 준수 철저
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 강관비계 사용으로 무너짐 | M(2) | H(4) | 시스템 비계를 사용하도록 설계에 반영 | 외부 비계 설치, 해체에 따른 작업 안전수칙 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 기타 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설 미비 | M(3) | H(4) | 시스템비계 적용 및 구조검토비용 안전관리비에 반영 | 안전시설 상세도 작성 및 작업자 안전교육 철저
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 가설재 품질시험 미흡 | M(3) | M(3) | 가설기자재 품질관리계획 수립 및 “품질시험 실시”후 기자재의 성능 확인 후 사용토록 지침제시 | 가설지자재 품질계획 수립 및 품질시험 계획 수립
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립도 미작성 | M(3) | M(3) | 구조안전성 검토 결과를 반영한 시스템비계 조립도 작성 | 설계도서 준수 및 떨어짐 예방조치 실시
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 시스템 비계 구조검토 및 조립도 미작성 | M(3) | M(3) | 시스템비계 구조검토 및 조립도 작성 | 비계 설치기준 준수
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 가설재 품질시험 미흡 | M(3) | M(3) | 가설기자재 품질관리계획 수립 및 “품질시험 실시”후 기자재의 성능 확인 후 사용토록 지침제시 | 가설지자재 품질계획 수립 및 품질시험 실시검증
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 무너짐_시스템비계 안전성 미검토 및 조립도 미작성 | M(3) | H(4) | 시스템비계 안전성검토 및 조립도 작성 | 바닥면 지반침하에에 의한 위험방지조치
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시스템 비계 내역 미반영 | M(3) | M(3) | 공공공사 추락사고 방지에 관한 지침에 따른 시스템비계 내역 반영 및 상세도 작성 | 설계도서 준수 및 떨어짐 예방조치 실시
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(3) | M(3) | 구조안전성 검토 결과를 반영한 가설비계 조립도 작성 | 벽이음설치 상태 및 적재하중 관리
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 고소작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 일반비계 안전성 부족 | M(3) | M(3) | 고소작업 구조물 작업시 시스템 비계 설치 | 고소작업시 작업자 안전관리 감독 철저
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 내외부 비계 조립 불량 | M(2) | H(4) | 시공상세도면 작성 및 시방서 준수 | 시공상세도면 작성 및 시방서 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 하부 기초처리 부실 | L(2) | H(4) | - | 지반다짐 및 콘크리트 타설, 비계 하부 받침판 설치
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조안전성 부족 | M(3) | H(4) | 작업발판 일체형 거푸집으로 변경 | 작업발판 일체형 거푸집 작업안전수칙 준수
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 안전수칙 미준수 | M(2) | H(4) | 시스템비계를 사용하도록 설계에 반영 | 시스템비계 설치 및 해체시 안전수칙 준수
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 비계파손 | M(3) | H(4) | 없음 | 시스템비계 조립도 작성
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 재사용 자재 사용 | H(2) | H(3) | 없음 | 자재 보관시 유의사항 작성 및 준수
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 무너짐_워킹타워 안전성 미검토 및 조립도미작성 | M(3) | M(3) | 워킹타워 안전성 검토 및 조립도작성 | 워킹타워 전도방지조치 실시
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공계획 미수립 | M(2) | M(3) | - | 비계의 조립ㆍ해체계획, 지반 침하 방지 조치 계획 등을 포함한 시공 계획서 작성
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조적 안전성 확보 미흡 | M(3) | M(3) | 공공공사 추락사고 방지에 관한 지침에 따른 시스템비계 내역 반영 및 상세도 작성 | 설계도서 준수 및 떨어짐 예방조치 실시
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공계획 미수립 | M(2) | M(3) | - | 비계의 조립ㆍ해체계획, 지반 침하 방지 조치 계획 등을 포함한 시공 계획서 작성
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 무너짐_조립불량 및 구조검토 미실시 | L(2) | H(4) | 비계 설치상세도 작성 및 구조검토 실시 | 시스템 비계 설치 바닥면 지반침하에에 의한 위험방지조치
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 품질시험 미시행 | M(2) | H(4) | 가설기자재 품질시험비를 설계 내역서에 계상 | 가설기자재 반입시 인증서등 서류 확인 철저
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 고소작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 일반비계 안전성 부족 | M(3) | M(3) | 고소작업 구조물 작업시 시스템 비계 설치 | 고소작업시 작업자 안전관리 감독 철저
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시스템 비계 내역 미반영 | M(3) | M(3) | 공공공사 추락사고방지에 관한 지침을 준수한 시스템비계 내역 반영 | 설계도서 준수 및 떨어짐 예방조치 실시
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 무너짐_시스템비계 안전성 미검토 및 조립도 미작성 | L(2) | H(4) | 시스템비계 안전성 검토 및 조립도 작성 | 시스템비계 설치 및 해체 순서 준수
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 비계 구조 안전성 부족 | M(3) | M(3) | 가시설재 작업 구역에 대해 시스템 비계 적용원칙을 명확 제시하고 구조검토 수행 | 시공계획서 수립시 시스템 비계 및 스마트 안전장비 계획 수립 시공
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립도 미작성 | M(3) | M(3) | 구조안전성 검토 결과를 반영한 비계 조립도 작성 | 설계도서 준수 및 떨어짐 예방조치 실시
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 설계기준 미준수 | M(3) | M(3) | 시스템비계 설치토록 설계에 반영 | 비계의 조립ㆍ해체계획, 지반 침하 방지 조치 계획 등을 포함한 시공 계획서 작성
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 고소작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 시스템비계, 동바리 설치시 승강용 계단 없이 이동 | H(3) | H(3) | 비계, 동바리 설치 시 작업 중 승강을 위한 승강용 계단 이용 도면 표기 | 고소작업 전 작업자 안전교육 실시
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 옹벽 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 좌굴하중 발생 | M(3) | H(4) | 비계 구조검토 후 조립도 작성하여 설계 반영 | 구조검토에 의한 조립상세도 준수시공
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 구조기준 불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 구조 설계내역 반영 및 상세도 작성 | 시스템 비계 설치 순서 작성 및 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토서 미작성 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 구조검토서 및 상세도 작성 | 시스템 비계 조립기준 작성 및 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립도 미작성 | M(3) | M(3) | 구조안전성 검토 결과를 반영한 시스템비계 조립도 작성 | 설계도서 준수 및 떨어짐 예방조치 실시
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 고소작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 안전지침 미준수 | M(2) | H(4) | 설치·해체시 안전대책도면 작성 | 안전수칙 준수 및 안전교육 철저
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시스템 비계 구조계산 누락 | M(2) | H(4) | 시스템비계 구조적 안정성계산 및 설치도면 검토하여 넘어짐 방지 | 시스템비계 제원 및 설치도면을 확인하여 설치
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 비계설치구간 하부 지반 침하에 의한 위험잠재 | L(2) | L(2) | 가시설 하부 지반 보강에 대한 사항 반영 | 보강 및 설치관리 철저
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 조립도 미작성 | M(3) | M(3) | 구조안전성 검토 결과를 반영한 가설 비계 비계 조립도 작성 | 설계도서 준수 및 떨어짐 예방조치 실시
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 비계 구조 안전성 부족 | M(3) | M(3) | 가시설재 작업 구역에 대해 시스템 비계 적용원칙을 명확 제시하고 구조검토 수행 및 조립도 반영 | 시공계획서 수립시 시스템 비계 계획 수립 시공
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공계획 미수립 | M(2) | M(3) | - | 시스템 비계로 설계변경 or 강관비계 조립도 및 구조계산을 포함한 작업계획 수립
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립도 미작성 | M(3) | M(3) | 구조안전성 검토 결과를 반영한 시스템비계 조립도 작성 | 설계도서 준수 및 떨어짐 예방조치 실시
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립도 미작성 | M(3) | M(3) | 구조안전성 검토 결과를 반영한 시스템비계 조립도 작성 | 설계도서 준수 및 떨어짐 예방조치 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 작업발판 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토 미실시 | L(2) | H(4) | 시스템비계 구조검토 실시 | 구조검토서와 현장여건 확인 후 안전작업계획 수립
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 시스템비계 미반영 | M(3) | H(4) | 시스템비계 내역 반영 | 설치 및 해체 순서 준수
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 바닥 기초 처리 부실 | L(2) | H(4) | - | 연약지반은 자갈 또는 콘크리트 등으로 보강, 하부 밑받침철물 설치
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 구조검토 미실시 및 도면 미작성 | L(2) | M(3) | 시스템 비계를 사용하도록 설계에 반영 | 조립시 준수사항 확인 철저
토목 | 하천 | 보 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시스템 비계 내역 미반영 | M(3) | M(3) | 공공공사 추락사고 방지에 관한 지침에 따른 시스템비계 내역 반영 및 상세도 작성 | 설계도서 준수 및 떨어짐 예방조치 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 비계 설치방법 불량 | M(3) | M(3) | 시스템 비계 설치상세도 작성 | 비계설치 시 띠장, 기둥 간격 및 안전 난간 등 설치기준 준수 철저
토목 | 교량 | 철도교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시스템비계 설계 미반영 | M(2) | H(4) | 시스템 비계를 사용하도록 설계에 반영 | 외부 비계 설치, 해체에 따른 작업 안전수칙 준수
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 스마트 안전관리 시설 미설치 | M(2) | M(2) | 건설공사 안전관리를 위하여 스마트 안전장비에 필요한 비용 계상 | 스마트 안전장비 설치 및 착용등에 대한 관리 감독
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐 | 시스템 비계 내역 미반영 | M(3) | M(3) | 강관비계 내역을 시스템비계로 수정 반영 및 구조안전성 검토 결과를 반영한 조립도 작성 | 설계도서 준수 및 떨어짐 예방조치 실시
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립도 미작성 | M(3) | M(3) | 구조안전성 검토 결과를 반영한 시스템비계 조립도 작성 | 설계도서 준수 및 떨어짐 예방조치 실시
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 무너짐_시스템비계 안전성 미검토 및 조립도 미작성 | L(2) | H(4) | 시스템비계 안전성 검토 및 조립도 작성 | 시스템 비계 설치 바닥면 지반침하에에 의한위험 방지조치(깔목사용 ,콘크리트타설)
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 가설재 품질시험 미흡 | M(3) | M(3) | 가설기자재 품질관리계획 수립 및 “품질시험 실시”후 기자재의 성능 확인 후 사용토록 지침제시 | 가설지자재 품질계획 수립 및 품질시험 계획 수립
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시스템비계 붕괴로 인한 근로자 추락위험 | M(3) | M(3) | 시스템비계 구조검토 및 조립도 작성 | 비계 설치 기준 준수 점검계획 수립 필요
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시스템 비계 내역 미반영 | M(3) | M(3) | 공공공사 추락사고 방지에 관한 지침에 따른 시스템비계 내역 반영 | 설계도서 준수 및 떨어짐 예방조치 실시
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 비계 구조 안전성 부족 | M(3) | M(3) | 가시설재 작업 구역에 대해 시스템 비계 적용원칙을 명확 제시하고 구조검토 수행 | 시공계획서 수립시 시스템 비계 및 스마트 안전장비 계획 수립 시공
건축 | 건축물 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시스템 비계 내역 미반영 | M(3) | M(3) | 공공공사 추락사고 방지에 관한 지침에 따른 시스템비계 내역 반영 및 상세도 작성 | 설계도서 준수 및 떨어짐 예방조치 실시
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 외부비계 구조계산 미시행 | M(3) | M(3) | 외부비계 구조계산 시행 | 시스템 비계 설치기준 준수 및 안전작업 수칙 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 작업발판 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 강관비계 설치 불량 | M(3) | H(4) | 시스템비계로 변경 후 구조계산 실시 | 설치 시 구조계산서 준수 및 안전작업계획 수립
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(3) | M(3) | 시스템 비계 설치 설계도서 반영 | 작업발판의 최대 적재 하중 초과방지 및 자재 반입시 검사 철저
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 안전대 사용 안전기준 미준수에 의한 단부작업자 추락위험 | M(2) | M(2) | 해당없음 | 안전대 사용 안전기준 준수로 단부작업자 추락위험 제거
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시스템 비계 설치 시 설치규정 및 안전작업 수칙 미준수에 의한 비계의 전도 및 작업자의 추락위험 잠재 | M(2) | M(2) | 해당없음 | 시스템 비계 설치기준 준수 및 안전작업 수칙 준수로 비계의 전도 및 작업자의 추락위험 제거
토목 | 항만 | 호안 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 상치콘크리트 비계 설치작업 시 비계 무너짐 | M(3) | M(4) | 시스템비계 적용 | 시스템비계 자재 반입 시 재료검사 철저, 승강용 계단 상세도면 작성 후 설치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 비계 구조 안전성 부족 | M(3) | M(3) | 가시설재 작업 구역에 대해 시스템 비계 적용원칙을 명확 제시하고 구조검토 수행토록 도면반영 | 시공계획서 수립시 시스템 비계 적용 계획 수립 시공
토목 | 항만 | 호안 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 외부비계 설치도 작성 및 구조안정성 검토 | M(3) | M(3) | 외부비계 설치도 작성 및 구조안정성 검토 | 거푸집/동바리/지보공 자재 구조검토 및 상세도 작성 후 시공
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 구조기준 불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 구조 설계 반영 | 시스템 비계 설치순서 및 해체시 유의사항 작성 및 준수
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토서 미작성 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 구조검토서 및 상세도 작성 | 시스템 비계 조립기준 작성 및 준수
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 자재 사용 | M(2) | M(3) | 없음 | 관리감독자 배치 및 자재 보양관리 철저
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토서 미작성 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 구조검토서 및 상세도 작성 | 시스템 비계 조립기준 작성 및 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 부등침하 발생 | M(2) | H(4) | 지반 평탄화 작업 및 바닥 버림콘크리트 10cm 타설 | 시스템 비계 설치기준 작성 및 준수
산업환경설비 | 환경시설 | 수처리설비시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(3) | M(3) | 구조안전성 검토 결과를 반영한 비계 설치 조립도 작성 및 관리 준수 | 벽이음설치 상태 및 적재하중 관리
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 외부비계 설치 시 지반침하에 의한 전도위험 | L(2) | L(3) | 지반침하 예방을 위한 유의사항 반영 | 안전작업계획 수립 및 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 기타 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 이동로 미비 | L(2) | M(3) | 승강용계산 설치 반영 | 작업자 이동동선 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 구조기준 불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 구조 설계 반영 | 시스템 비계 설치 순서 작성 및 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 시스템비계 설치불량으로 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 시스템비계 구조검토 및 조립도 작성 | 시스템비계 설치 설치작업 중 근로자 추락방지계획 수립 필요
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시스템 비계 내역 미반영 | M(3) | M(3) | 공공공사 추락사고 방지에 관한 지침에 따른 시스템비계 내역 반영 | 설계도서 준수 및 떨어짐 예방조치 실시
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 붕괴로 인한 근로자 추락위험 | M(3) | M(3) | 시스템비계 구조검토 및 조립도 작성 | 비계 조립 중 근로자 추락위험
토목 | 터널 | 도로터널 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 비계조립 불량 | L(2) | M(3) | 시스템비계 설치, 작업 전 구조안전성 검토 및 조립상세도 작성 | 비계설치 시 띠장, 기둥간격 등 설치기준 준수 및 과적금지
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 부등침하 발생 | M(2) | H(4) | 지반 평탄화 작업 및 바닥 버림콘크리트 10cm 타설 | 시스템 비계 설치기준 작성 및 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 결속 및 지지미흡 | L(2) | L(2) | - | 비계 설치 및 해체시 작 업 계 획 서 작성
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 전도방지조치 미실시 | M(2) | H(4) | 비계 전도방지도치 상세도 작성 | 전도방지조치 설치기준 작성 및 준수
산업환경설비 | 환경시설 | 공공폐수처리시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 시스템 비계 설치 시 설치규정 및 안전작업 수칙 미준수 | M(2) | M(2) | 해당없음 | 시스템 비계 설치기준 준수 및 안전작업 수칙 준수로 비계의 전도 및 작업자의 추락위험 제거
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 비계 조립도 작성 | 벽연결 철물 설치간격도면에 따른 고정상태 확인
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 가설재 품질시험 미흡 | M(3) | M(3) | 가설기자재 품질관리계획 수립 및 “품질시험 실시”후 기자재의 성능 확인 후 사용토록 지침제시 | 가설지자재 품질계획 수립 및 품질시험 계획 수립
토목 | 터널 | 도로터널 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 비계조립 불량 | L(2) | M(3) | 시스템비계 설치, 작업 전 구조안전성 검토 및 조립상세도 작성 | 비계설치 시 띠장, 기둥간격 등 설치기준 준수 및 과적금지
토목 | 터널 | 도로터널 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 부등침하 발생 | L(2) | H(4) | 비계 설치 시 지반 평탄화 작업 및 바닥 버림콘크리트 타설 | 비계 설치구간 하부 다짐실시 철저
산업환경설비 | 환경시설 | 공공폐수처리시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 결속 및 지지미흡 | L(2) | L(2) | - | 비계 설치 및 해체시 작업계획서 작성
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립도 미작성 | M(3) | M(3) | 구조안전성 검토 결과를 반영한 시스템비계 조립도 작성 | 설계도서 준수 및 떨어짐 예방조치 실시
조경 | 공원 |  | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조 안전성 미검토 | M(2) | H(4) | 강관비계 조립상세도 및 구조계산서의 적정성 검토, 확인 | 재사용 가설기자재 검수방법, 품질관리 철저
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 없음 | 건설기술진흥법 안전관리비 누락 | L(2) | L(2) | 건설기술진흥법 시행규칙에 의거하여 안전관리에 필요한 비용 간접공사비에 계상 | -
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 강재 허용응력 부족 | L(2) | M(3) | - | 허용응력 확보 및 신강재 사용
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시스템 비계 내역 미반영 | M(3) | M(3) | 비계 내역을 시스템비계로 변경 및 구조검토 결과를 포함한 조립도 작성 | 설계도서 준수 및 비계 설치 기준 준수
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 시스템비계 안전성미검토 및 조립도 미작성 | H(3) | H(3) | 시스템비계 안전성검토 및 조립도 작성 | 시스템비계 조립 상세도 작성
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시스템 비계 미설치 | H(4) | M(3) | 시스템 비계를 사용하도록 설계에 반영 | 시스템 비계 설치 및 해체시, 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | M(2) | H(4) | 연결이음쇄상세도 작성 및 부재설치간격 표시 | 비계 설치 및 사용안전지침 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 붕괴로 인한 근로자 추락위험 | M(3) | M(3) | 비계 구조검토 및 조립도 작성 | 비계 설치기준 준수, 점검계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시스템 비계 미설치 | M(3) | M(3) | 시스템 비계를 사용하도록 설계에 반영 | 시스템 비계 설치 및 해체시, 안전수칙 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(3) | M(3) | 구조안전성 검토 결과를 반영한 가설비계 조립도 작성 | 벽이음설치 상태 및 적재하중 관리
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 안전시설 미설치 | M(3) | H(4) | 비계조립도에 안전시설 설치 상세도 작성 | 안전시설은 검정품 또는 충분한 강도의 부재 사용
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 무너짐_시스템 비계 안전성 미검토 및 조립도 미작성 | M(2) | H(4) | 시스템 비계 안전성 검토 및 조립도 작성 | 시스템 비계 승강설비 및 안전난간 설치도 작성
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계붕괴로 인한 근로자 추락위험 | M(3) | M(3) | 시스템비계 구조검토 및 조립도 작성 | 시스템비계 설치기준 및 안전관리기준 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 전도방지조치 대책 미수립 | M(2) | H(4) | 비계 전도방지도치 상세도 작성 | 전도방지조치 설치기준 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | M(2) | H(4) | 비계 조립도 작성 | 벽연결 철물 설치간격도면에 따른 고정상태 확인
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 절토사면 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 낙하 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 구조계산 미흡 | H(3) | H(3) | 가설시설물 가설재 구조계산 설계도서 보완 | 가설시설물 구조계산 실시
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 설치 불량 | H(3) | H(4) | 시스템 비계 구조검토서 및 상세도 작성 | 시스템 비계 설치순서 및 해체 시 유의사항 작성, 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 승강설비 미설치 | M(2) | H(4) | 가설계단 설계 반영 및 상세도 작성 | 가설계단의 설치기준 작성 및 준수
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시스템 비계 미설치 | M(3) | M(3) | 시스템 비계를 사용하도록 설계에 반영 | 시스템 비계 설치 및 해체시, 안전수칙 준수
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 절토사면 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 낙하 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 안전난간 미설치 | H(3) | H(3) | 가설시설물 상부 안전난간 설치관련 상세도 설계도서 보완 | 가설시설물 상부에 안전난간을 설치
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 절토사면 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 낙하 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 기초 안전시설 미설치 | H(3) | H(3) | 가설시설물 하부 경사지 기초 안정 설치관련 상세 설계도서 보완 | 가설시설물 하부에 경사지 안정대책 시설물 설치
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 확인 및 점검작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_Strut 등 흙막이가시설 구조안전성 미검토 | H(3) | H(4) | Strut 등 흙막이가시설 구조안전성 검토 | 안전시설물 및 이동통로설치
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 무너짐_시스템 비계 설치 바닥 부실 | M(2) | H(4) | 시스템 비계설치 바닥보강 | 재사용가설재 사용시 가설재 점검실시
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시스템 비계 내역 미반영 | L(2) | H(4) | 공공공사 추락사고 방지에 관한 지침에 따른 시스템비계 내역 반영 | 설계도서 준수 및 떨어짐 예방조치 실시
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 옹벽 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시스템 비계 설치 및 사용 중 비계의 전도 등 위험잠재 | L(2) | L(3) | 시스템 비계 설치도를 반영 | 비계 설치시 전도 및 떨어짐 위험 / 안전시설물 설치 및 개인보호구 착용
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립도 미작성 | L(2) | H(4) | 구조안전성 검토 결과를 반영한 시스템비계 조립도 작성 | 설계도서 준수 및 떨어짐 예방조치 실시
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 시스템 비계 설치 시 설치규정 및 안전작업 수칙 미준수 | M(2) | M(2) | 해당없음 | 시스템 비계 설치기준 준수 및 안전작업 수칙 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 이동통로 설치 불량으로 인한 근로자 추락위험 | M(3) | M(4) | 이동통로 설치계획 및 상세도 작성 | 가설구조물 설치.해체 작업 전 근로자 안전교육 철저
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 고소작업 | 낙하 | 떨어짐(분류불능) | 승강설비 미설치 | H(2) | H(4) | 승강설비 상세도 작성 | 설계단계 저감대책
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(3) | M(3) | 구조안전성 검토 결과를 반영한 가설비계 조립도 작성 | 벽이음설치 상태 및 적재하중 관리
건축 | 건축물 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 강성부족 | M(3) | M(3) | 비계 구조검토 진행 결과 도면 반영 | 벽이음설치 상태 및 적재하중 관리
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 비계 조립도 작성 | 벽연결 철물 설치간격도면에 따른 고정상태 확인
조경 | 공원 |  | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 마감작업 | 전도 | 깔림 | 미끄러짐 | M(2) | M(3) | 지주부재 사이 고정 지지대 설치 및 하단 미끄럼 방지장치 | 양끝단 작업금지 및 작업발판 위 벽돌 등 적치시 분산
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시스템 비계 내역 미반영 | M(3) | M(3) | 공공공사 추락사고 방지에 관한 지침에 따른 시스템비계 내역 반영 | 설계도서 준수 및 떨어짐 예방조치 실시
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 비계 적재하중 초과 및 벽이음 미준수 | L(1) | H(4) | - | 설계 내용이 반영된 비계 및 지지구조의 상세도 작성 - 반드시 구조검토
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 옹벽 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 가시설 하부 지반 침하에 의한 무너짐 위험 | L(2) | L(2) | 가시설 하부 보강관련 내용을 설계에 반영 | 가시설 하부 보강관리 철저
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 전도방지조치 대책 미수립 | M(2) | H(4) | 비계 전도방지도치 상세도 작성 | 전도방지조치 설치기준 작성 및 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(3) | M(3) | 구조안전성 검토 결과를 반영한 가설비계 조립도 작성 | 벽이음설치 상태 및 적재하중 관리
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 붕괴로 인한 근로자 추락위험 | M(3) | M(3) | 시스템비계 구조검토 및 조립도 작성 | 시스템비계 하부 보강 불량으로 인한 지반침하로 붕괴위험
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 비계 설치작업 중 떨어짐위험 | M(3) | M(3) | 안전관리계획서에 반영될 수 있도록 보고서에 명시 | 비계설치기준 준수
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 설치기준 미준수 | M(3) | M(3) | 표준 조립도 및 비계 설치 작업 계획서 등을 포함한 비계 설치 시방서 작성 | 비계설치 작업계획서 작성 관리
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 결속 및 지지미흡 | L(2) | L(2) | - | 비계 설치 및 해체시 작업계획서 작성
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 이동통로 설치 불량으로 근로자 전도위험 | M(3) | M(3) | 시스템비계 이동통로 상세도 작성 | 시스템비계 설치, 해체 작업 전 근로자 안전교육 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 조립불량 | L(2) | M(4) | 시스템비계 설계반영, 구조검토서 및 시공상세도 작성 | 시스템비계 설치 및 해체시 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 비계작업발판,안전난간 설치미흡 | L(2) | M(4) | 작업발판, 안전난간, 벽이음 설치상태 확인하도록 도서에 명기 | 작업발판 및 안전난간을 비계에 고정 및 개인보호구 착용 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 이동 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 안전조치 부적정 | L(3) | L(3) | 이동식 비계의 아웃트리거, 고정스토퍼 설치 | 구조물 단부 등의 개구부 안전난간 설치
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 설치 불량 | H(3) | H(4) | 시스템 비계 구조검토서 및 상세도 작성 | 시스템 비계 설치순서 및 해체 시 유의사항 작성, 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 무너짐 | L(2) | M(3) | 비계 구조계산서 작성 및 조립도 작성하여 설계도서에 반영 | 외부 비계 설치, 해체에 따른 작업 안전수칙 준수
건축 | 건축물 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치,해체 작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 승강설비 미설치 | M(2) | H(4) | 가설계단 설계 반영 및 상세도 작성 | 가설계단의 설치기준 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시스템 비계 미설치 | H(4) | M(3) | 시스템 비계를 사용하도록 설계에 반영 | 시스템 비계 설치 및 해체시, 안전수칙 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 승강설비 미설치 | M(2) | H(4) | 가설계단 설계 반영 및 상세도 작성 | 가설계단의 설치기준 작성 및 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 부등침하 발생 | M(2) | H(4) | 지반 평탄화 작업 및 바닥 버림콘크리트 10cm 타설 | 시스템 비계 설치기준 작성 및 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 구조기준 불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 구조 설계 반영 | 시스템 비계 설치순서 및 해체시 유의사항 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 비계 조립도 작성 | 벽연결 철물 설치간격도면에 따른 고정상태 확인
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 가설재 품질시험 미흡 | M(3) | M(3) | 가설기자재 품질관리계획 수립 및 “품질시험 실시”후 기자재의 성능 확인 후 사용토록 지침제시 | 품질계획서 수립시 시험계획 수립시행
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 벽이 음철물 미설치 | M(2) | H(4) | 벽이음 철물 상세도 작성 | 벽이음 철물의 설치기준 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 비계 설치 시 벽연결 철물 등 조립 불량으로 인한 작업자 떨어짐 | M(3) | M(4) | 비계 조립도 작성 | 벽연결 철물 설치간격도면에 따른 고정상태 확인
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 설치불량 | M(2) | H(4) | 비계 설치도면 작성 | 설치 및 해체 시 안전지침 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 이동통로 미설치 | M(3) | M(3) | 이동통로 설치도면 작성 | 이동통로 설치 시 안전고리 체결
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전수칙 미준수 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 설치, 해체 근로자 특별안전교육 실시, 안전고리 체결상태 확인
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 설치 불량 | H(3) | H(4) | 시스템 비계 구조검토서 및 상세도 작성 | 시스템 비계 설치순서 및 해체 시 유의사항 작성, 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 바닥기초 처리 부실 | L(2) | M(4) | 버림콘크리트를 타설하여 지지력 향상하도록 반영 | 비계/동바리 결속/설치안전 감독
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(3) | M(3) | 구조안전성 검토 결과를 반영한 가설비계 조립도 작성 | 벽이음설치 상태 및 적재하중 관리
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 가설 구조물(거푸집, 동바리, 비계) 구조 검토 미흡 | M(2) | H(4) | 가설 구조물 구조검토 | 가설구조물 시공상세도 작성 및 시공감독 철저
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전대책 미흡 | M(3) | H(4) | 안전난간, 이동통로, 작업계단 등에 상세도 작성 및 주의사항 명기 | 작업 시작전 작업자 안전시설물 설치여부 확인
산업환경설비 | 환경시설 | 공공폐수처리시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립도 미작성 | M(3) | M(3) | 구조안전성 검토 결과를 반영한 시스템비계 조립도 작성 | 설계도서 준수 및 떨어짐 예방조치 실시
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 설치불량 | M(2) | H(4) | 비계 설치도면 작성 | 설치 및 해체 시 안전지침 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 형틀 및 목공 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 안전대부착설비 미설치 | M(2) | H(4) | 안전대 부착설비 위치와 부착설비 상세도 | 시스템비계 안전작업지침 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 조립불량 | L(2) | M(4) | 시스템비계 설계반영, 구조검토서 작성 | 시스템비계 설치 및 해체시 안전수칙 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 작업발판 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 없음 | 계 작업발판, 안전난간 설치 미흡 | L(2) | M(4) | 작업발판, 안전난간, 벽이음 설치상태 확인하도록 도서에 명기 | 작업발판 및 안전난간을 비계에 고정 및 개인보호구 착용 철저
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 바닥 | 마감작업 | 붕괴 | 깔림 | 부등침하발생 | L(2) | M(4) | 지반 평탄화 작업 및 바닥 버림콘크리트 10cm 타설 | 시스템 비계 설치기준 작성 및 준수
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 자재 사용 | M(2) | M(3) | 없음 | 관리감독자 배치 및 자재 보양관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 비계 설치 시 벽연결 철물 등 조립 불량으로 인한 작업자 떨어짐 | M(3) | M(4) | 비계 조립도 작성 | 벽연결 철물 설치간격도면에 따른 고정상태 확인
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 고소작업 | 붕괴 | 물체에 맞음 | 일반 강관비계 사용 | M(2) | H(4) | 시스템 비계를 사용하도록 설계도면에 반영 | 작업 투입 전 작업자의 안전장비 착용 유무 확인
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립도와 구조계산 설치간격 상이 | M(2) | H(4) | 시스템 비계 설치간격을 확인하여 통일적용 | 비계설치 시 띠장, 기둥 간격 및 안전 난간 등 설치기준 준수 철저
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 교대 구간 가설벤트 설치시 무너짐 위험 | M(3) | H(4) | 임시 비탈면 기울기를 반영한 가설벤트 설치도 작성 | 기초콘크리트 및 임시 비탈면 변위 여부 점검
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 부등침하 발생 | M(2) | H(4) | 지반 평탄화 작업 및 바닥 버림콘크리트 10cm 타설 | 시스템 비계 설치기준 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공계획 미수립 | M(2) | M(3) | - | 비계의 조립ㆍ해체계획, 지반 침하 방지 조치 계획 등을 포함한 시공 계획서 작성
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 자재 사용 | M(2) | M(3) | 없음 | 적재하중 관리 및 자재 보양관리 철저
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 비계 무너짐 | M(2) | H(4) | 강관비계사용시 조립도 및 구조계산서를 포함한 작업계획 작성하도록 공사시방서에 반영 | 외부 비계 설치, 해체에 따른 작업 안전수칙 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 구조기준 불량 | M(2) | M(3) | 없음 | 시스템 비계 설치순서 및 해체시 유의사항 작성 및 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 전도방지조치 대책 미수립 | M(2) | H(4) | 비계 전도방지도치 상세도 작성 | 전도방지조치 설치기준 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 비계 구조 안전성 부족 | M(3) | M(3) | 가시설재 작업 구역에 대해 시스템 비계 적용원칙을 명확 제시하고 구조검토 수행 | 시공계획서 수립시 시스템 비계 계획 수립 시공
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 설치 불량 | H(3) | H(4) | 시스템 비계 구조검토서 및 상세도 작성 | 시스템 비계 설치순서 및 해체 시 유의사항 작성, 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 설치 불량 | H(3) | H(4) | 시스템 비계 구조검토서 및 상세도 작성 | 시스템 비계 설치순서 및 해체 시 유의사항 작성, 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 전도방지조치 대책 미수립 | M(2) | H(4) | 비계 전도방지도치 상세도 작성 | 전도방지조치 설치기준 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 설치불량 | M(2) | H(4) | 비계 설치도면 작성 | 설치 및 해체 시 안전지침 준수
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 결속 및 지지미흡 | L(2) | L(2) | - | 비계 설치 및 해체시 작업계획서 작성
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 전도방지조치 대책 미수립 | M(2) | H(4) | 비계 전도방지도치 상세도 작성 | 전도방지조치 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 비계 설치 시 벽연결 철물 등 조립 불량으로 인한 작업자 떨어짐 | M(3) | M(4) | 비계 조립도 작성 | 벽연결 철물 설치간격도면에 따른 고정상태 확인
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시스템 비계 내역 미반영 | M(3) | M(3) | 공공공사 추락사고 방지에 관한 지침에 따른 시스템비계 내역 반영 및 상세도 작성 | 설계도서 준수 및 떨어짐 예방조치 실시
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 설치 불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 구조검토서 및 상세도 작성 | 시스템 비계 설치순서 및 해체시 유의사항 작성 및 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 승강설비 미설치 | M(2) | H(4) | 승강설비 상세도 작성 | 시스템 비계 조립기준 작성 및 준수
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 고소작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 주부재 좌굴강도 부족 | M(3) | H(4) | 구조해석 기반 구조검토 및 시스템 비계 현장적용 | 프리캐스트 부재으로의 형식변경
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 작업발판 설치관리 미흡에 의한 위험잠재 | L(2) | L(3) | 작업발판 안전작업 도면을 반영 | 작업발판 적격품 선정 및 안전관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 자재 검수 미흡 | L(2) | H(4) | - | 품목별 점검 기준 작성 및 준수
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 비계 설치 위치가 높음 | M(2) | M(3) | 비계설치 상세도 작성, 비계설치 및 해체 작업 준수 방안 제시 | 프리캐스트 부재으로의 형식변경
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시스템 비계 구조계산 누락 | M(2) | H(4) | 시스템 비계 구조계산 및 조립도를 설계도서에 반영 | 외부 비계 설치, 해체에 따른 작업 안전수칙 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 설계누락 및 구조안정성 미검토 | M(3) | M(4) | 구조계산을 실시하고 시공계획에 따른 시공상세도 작성을 위한 표준안 제시 | 비계 시공시 안전대책 수립
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 승강설비 미설치 | M(2) | H(4) | 가설계단 설계 반영 및 상세도 작성 | 가설계단의 설치기준 작성 및 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 승강설비 미설치 | M(2) | H(4) | 가설계단 설계 반영 및 상세도 작성 | 가설계단의 설치기준 작성 및 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토서 미작성 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 구조검토서 및 상세도 작성 | 시스템 비계 조립기준 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 파열,파단 | 깔림 | 재사용 가설재 사용시 유의사항 미 명기로 위험잠재 | L(2) | L(2) | 재사용 가설재 사용시 부식 또는 변형된 재료 반입금지 | 중량물 인양시 줄걸이 파단에 의한 낙하위험 / 낙하물 위험구간 통제 철저
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 부등침하 발생 | M(2) | H(4) | 지반 평탄화 작업 및 바닥 버림콘크리트 10cm 타설 | 전도방지조치의 설치기준 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시스템 비계 미설치 | M(3) | M(3) | 시스템 비계를 사용하도록 설계에 반영 | 시스템 비계 설치 및 해체시, 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시스템 비계 미설치 | M(3) | M(3) | 시스템 비계를 사용하도록 설계에 반영 | 시스템 비계 설치 및 해체시, 안전수칙 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(3) | M(3) | 시스템 비계 설치 및 관련내용을 시방서에 명기 | 벽이음설치 상태 및 적재하중 관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 안전발판, 안전대 미착용 등 안전조치 미흡 | M(2) | M(3) | 비계 및 작업발판 안전조치 사항을 설계도서에 명기 | 작업전 안전교육 및안전대 등 보호구 착용관리
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | L(2) | M(4) | 시스템비계 설치구간에 대한 구조검토 실시 및 시공상세도면 작성 | 구조검토 및 조립도 준수하여 시공
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 없음 | 지장물 횡단구간 개선상세도에 지장물 측면부 폐합보강조치 미흡 | M(2) | M(2) | 지장물 횡단구간 개선상세도에 지장물 측면부 폐합보강조치 시행하여 반영 | 지장물 횡단구간 굴착 시 안전작업계획 수립으로 붕괴위험 제거
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 구조기준 불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 구조 설계 반영 | 시스템 비계 설치순서 및 해체시 유의사항 작성 및 준수
토목 | 철도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 고소작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 강관비계사고 취약 | L(2) | H(4) | 시스템비계를 사용하도록 설계에 반영 | 시스템비계 설치 및 해체 시 안전수칙 준수
토목 | 철도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 좌굴강도 부족 | M(3) | H(4) | 시스템비계 구조계산 및 상세도 작성 | 조립도에 따른 시스템비계 설치. 현장상황에 따른 강관비꼐 사용 시 구조 재검토 필수. 횡지지 및 브레이싱 설치
토목 | 철도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 조립 불량 | L(1) | L(1) | 저감대책 미수립 | 가설구조물 조립 시공상세도 작성 및 설계도의 준수 시공 및 시공관리 철저
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 낙하 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 안전난간 미고정 | M(3) | H(4) | 구조검토 실시 후 조립도 작성 | 조립도에 맞게 설치
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 물체에 맞음 | 조립불량 | L(2) | H(4) | 구조안전성검토 및 시스템비계사용 | 조립도에 맞게 비계 설치
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 벽이음 해체순서 미준수 | L(2) | H(4) | 위험장소 접근금지 조치 | 해체작업시 작업지휘자 배치
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 내,외부 비계 조립불량으로 인함 | M(2) | H(4) | 시스템 비계 반영 및 비계조립 관련 유의사항 시방서 명기 | 시공상세도면 작성 및 시방수 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(3) | M(3) | 구조안전성 검토 결과를 반영한 가설비계 조립도 작성 | 벽이음설치 상태 및 적재하중 관리
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 비계설치 및 해체시 작업자 추락 | L(2) | H(4) | 작업발판, 안전난간, 벽이음 설치상태를 확인하도록 도서에명기 | 작업발판 및 안전난간을 비계에 고정및 개인보호구 착용철저
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 설치불량 | M(2) | H(4) | 비계설치도면작성 | 시스템비계 설치 및 해체 시 안전지침 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 비계 상부 고소 작업 시 작업발판 미고정으로 인한 떨어짐 및 익사 위험 | L(1) | H(4) | 해당없음 | 수직,수평방향 5m 이하로 벽이음 설치 및 전용철물을 사용
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시스템 비계 미설치 | M(3) | M(3) | 시스템 비계를 사용하도록 설계에 반영 | 시스템 비계 설치 및 해체시, 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 공중비계 구조검토 미실시로 구조적 불안정으로 인한 비계 붕괴 위험 | M(2) | H(4) | 공중비계 구조검토 실시 | 가새는 기둥간격 10m마다 45도 각도로 결쳐대고 비계기둥 및 띠장에 결속 관리
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 가설재 품질시험 미흡 | M(3) | M(3) | 가설기자재 품질관리계획 수립 및 “품질시험 실시”후 기자재의 성능 확인 후 사용토록 지침제시 | 품질계획서 수립시 시험계획 수립시행
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 해체작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 가설공사 내외부비계 마감작업(벽이음해체)중 무너짐 | L(2) | H(4) | 벽이음해체 순서 및 상세도 작성 | 벽이음은 가능한 나중에 해체, 근로자 하중집중을 막기위해 작업간격과 구획을 나누어 작업
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(3) | M(3) | 구조안전성 검토 결과를 반영한 가설비계 조립도 작성 | 벽이음설치 상태 및 적재하중 관리
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 무너짐_시스템비계 안전성 미검토 및 조립도 미작성 | L(2) | H(4) | 시스템비계 안전성 검토 및 조립도 작성 | 시스템 비계 설치 바닥면 지반침하에에 의한 위험방지조치
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조적 안전성 미확보 | M(3) | M(3) | 공공공사 추락사고 방지에 관한 지침에 따른 시스템비계 내역 반영 및 상세도 작성 | 설계도서 준수 및 떨어짐 예방조치 실시
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 결속 및 지지미흡 | L(2) | L(2) | - | 비계 설치 및 해체시 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 비계 조립도 작성 | 벽연결 철물 설치간격도면에 따른 고정상태 확인
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(분류불능) | 내·외부 비계 조립불량으로 무너짐 | L(2) | H(4) | 시스템비계반영 및 전도방지를 위해 구조검토 후 시공상세도 작성 | 자재 결속 철저 및 조립시 준수사항 확인
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 안전시설물 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전설비 미설치로 인함 | M(3) | H(4) | 고소구조물 설치시 안전 유의하상 시방서 명기 | 시공상세도면 작성 및 시방서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 사전적업허가제 미시행 | M(3) | M(3) | 위험공종 작업 착수전 작업허가 절차 준수하여 작업 시행토록 도면반영 | 표준 안전 수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 비계 구조 안전성 부족 | M(3) | M(3) | 가시설재 작업 구역에 대해 시스템 비계 적용원칙을 명확 제시하고 구조검토 수행 | 시공계획서 수립시 시스템 비계 계획 수립 시공
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 없음 | 안전난간 미고정 | M(3) | H(4) | 설치 시 작업발판, 안전난간, 벽이음 설치상태 확인 | 설치 및 이동시 안전대걸이에 후크체결하여 작업
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | L(2) | H(4) | 사전 구조검토 실시 및 시스템비계 사용 | 작업자 안전교육 및 관리감독 철저
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 바닥 | 해체작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 벽이음 해체순서 미준수 | L(2) | H(4) | 벽이음 해체 작업계획 수립 | 해체순서에 따른 시공
조경 | 기타 |  | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 비계 적재하중 초과 및 벽이음 미준수 | M(2) | M(3) | - | 설계 내용이 반영된 비계 및 지지구조의 상세도 작성 - 반드시 구조검토
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 조립불량, 구조검토 미흡 | M(2) | H(4) | 시스템비계 반영 및 비계관련 주의사항 시방서 명기 | 시공상세도면 작성 및 시방서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 조립 불량 | L(2) | M(3) | 시스템비계 설치, 구조안전성 검토 및 조립상세도 작성 | 비계설치 시 띠장, 기둥 간격 등 설치기준 준수 및 과적금지
조경 | 기타 |  | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 품질시험 미시행 | M(2) | H(4) | 가설기자재 품질시험비를 설계 내역서에 계상 | 가설기자재 반입시 인증서등 서류 확인 철저
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 구조기준 불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 구조 설계 반영 | 시스템 비계 설치순서 및 해체시 유의사항 작성 및 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 시스템 비계 안전성 미검토 및 조립도 미작성 | M(2) | H(4) | 시스템 비계 안전성 검토 및 조립도 작성 | 시스템 비계 설치 바닥면 지반침하에에 의한 위험방지조치 (깔목사용 ,콘크리트타설)
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 구조검토 미실시 및 도면 미작성 | M(2) | H(3) | 시스템 비계를 사용하도록 설계에 반영 | 조립 시 준수사항 확인 철저
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계설치 불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 구조검토서 및 상세도 작성 | 시스템 비계 조립기준 작성 및 준수
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시스템 비계 내역 미반영 | M(3) | M(3) | 공공공사 추락사고 방지에 관한 지침에 따른 시스템비계 내역 반영 및 상세도 작성 | 설계도서 준수 및 떨어짐 예방조치 실시
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 설치기준 미준수 | M(3) | M(3) | 비계 구조안전성 검토 | 설계, 시공 등의 준수 사항 확인 시공전 구조 검토를 실시하여 안전성확보
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 해체순서불량 | M(2) | H(4) | 가설구조물(동바리, 비계 등) 해체순서도 작성 | 해체시 하부통제
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 시스템 비계 조립불량으로 무너짐 | M(2) | H(4) | 시스템비계 구조검토및 조립상세도 작성 | 시스템비계 설치기준 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시스템비계 붕괴로 인한 근로자 추락위험 | M(3) | M(3) | 시스템비계 구조검토 및 조립도 작성, 안전작업절차 작성 | 비계 설치 기준 준수, 점검계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시스템 비계 내역 미반영 | M(3) | M(3) | 작업발판 설치 비계를 시스템 비계로 반영하여 설치 및 관련내용을 시방서에 명기 | 설계도서 준수 및 떨어짐 예방조치 실시
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(3) | M(3) | 구조안전성 검토 결과를 반영한 가설비계 조립도 작성 | 벽이음설치 상태 및 적재하중 관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 가설재 품질시험 미흡 | M(3) | M(3) | 가설기자재 품질관리계획 수립 및 “품질시험 실시”후 기자재의 성능 확인 후 사용토록 지침제시 | 품질계획서 수립시 시험계획 수립시행
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(3) | M(3) | 구조안전성 검토 결과를 반영한 가설비계 조립도 작성 | 벽이음설치 상태 및 적재하중 관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시스템 비계 내역 미반영 | M(3) | M(3) | 공공공사 추락사고 방지에 관한 지침에 따른 시스템비계 내역 반영 | 설계도서 준수 및 떨어짐 예방조치 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 비계 구조 안전성 부족 | M(3) | M(3) | 가시설재 작업 구역에 대해 시스템 비계 적용원칙을 명확 제시하고 구조검토 수행 | 시공계획서 수립시 시스템 비계 계획 수립 시공
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(3) | M(3) | 구조안전성 검토 결과를 반영한 가설비계 조립도 작성 | 벽이음설치 상태 및 적재하중 관리
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 건설기술진흥법 안전관리비 누락 | L(2) | L(2) | 건설기술진흥법 시행규칙에 의거하여 안전관리에 필요한 비용 간접공사비에 계상 | 흙막이 가시설 설치전 정기점검 실시계획을 수립
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 벽이음 해체 | M(3) | H(4) | 벽이음 대체방법 도면에 표시 | 벽연결철물 설치간격 도면에 따른 고정상태 확인
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 무너짐_시스템비계 안전성 미검토 및 조립도 미작성 | M(2) | H(4) | 시스템비계 안전성 검토 및 조립도 작성 | 바닥면 지반침하에 의한 위험방지조치
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립미흡 | L(2) | L(2) | 시스템비계 설치예시를 반영하여 시공 시 안전성 확보 | 시스템 비계 승강설비 및 안전난간 설치도 작성
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(3) | M(3) | 구조안전성 검토 결과를 반영한 가설비계 조립도 작성 | 벽이음설치 상태 및 적재하중 관리
토목 | 터널 | 도로터널 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시스템 비계 내역 미반영 | M(3) | M(3) | 공공공사 추락사고 방지에 관한 지침에 따른 시스템비계 내역 반영 | 설계도서 준수 및 떨어짐 예방조치 실시
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 작업발판 고정철선 절단 | H(3) | H(3) | 시공상세도 및 계획서 작성 | 자재 성능검사성적서 확인 및 품질시험 실시
토목 | 항만 | 방파제 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 설치불량으로 인한 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 비계 구조검토 및 조립도 작성 | 비계 설치기준 및 안전관리기준 준수
산업환경설비 | 환경시설 | 환경오염방지시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 없음 | 규정 미준수 | L(2) | H(4) | 건설기술진흥법 상 안전관리비 계상 | -
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_구조안전성 미검토 | H(3) | H(4) | 비계 구조안전성 검토 | 설계, 시공 등의 준수 사항 확인 시공전 구조 검토를 실시하여 안전성 확보
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 해체작업 | 낙하 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 무너짐_구조안전성 미검토 | M(4) | M(2) | 시스템비계 적용 및 구조안전성 확보 | 조립 및 해체순서도에 따라 시공계획 수립, 고소 작업시 안전띠 결속 확인
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 낙하 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 낙하_안전수칙 미준수 안전시설 사전미설치 | M(2) | M(4) | 작업발판 및 추락방지망 등 안전시설 사전 설치내용을 포함한 시공순서도 작성 | 설계도서 준수 안전시설물 사전설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 가설재 품질시험 미흡 | M(3) | M(3) | 가설기자재 품질관리계획 수립 및 “품질시험 실시”후 기자재의 성능 확인 후 사용토록 지침제시 | 품질계획서 수립시 시험계획 수립시행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조 안전성 미검토 | M(2) | H(4) | 시스템 비계 조립상세도 및 구조계산서의 적정성 검토, 확인 | 안전수칙 준수 및 안전교육 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 하부(아래) | 고소작업 | 전도 | 깔림 | 미끄러짐 | M(2) | M(3) | 지주부재 사이 고정 지지대 설치 및 하단 미끄럼 방지장치 | 양끝단 작업금지 및 작업발판 위 벽돌 등 적치시 분산
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 벽이음 설치미흡 | M(2) | M(3) | - | 비계 벽이음 고정상태 확인
토목 | 항만 | 방파제 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 이동통로 설치 미흡으로 근로자 전도 | M(3) | M(3) | 이동통로 설치계획 및 상세도 작성 | 비계 설치.해체 작업 전 근로자 안전교육 철저
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 비계 구조 안전성 부족 | M(3) | M(3) | 가시설재 작업 구역에 대해 시스템 비계 적용 | 시공계획서 수립시 시스템 비계 및 스마트 안전장비 계획 수립 시공
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공계획 미수립 | M(2) | M(3) | - | 비계의 조립ㆍ해체계획, 지반 침하 방지 조치 계획 등을 포함한 시공 계획서 작성
산업환경설비 | 환경시설 | 환경오염방지시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 결속 및 지지미흡 | L(2) | L(2) | - | 비계 설치 및 해체시 작업계획서 작성
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립도 미작성 | M(3) | M(3) | 구조안전성 검토 결과를 반영한 시스템비계 조립도 작성 | 설계도서 준수 및 떨어짐 예방조치 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 비계조립 불량 | M(3) | M(3) | 시스템비계 설치, 작업 전 구조안전성 검토 및 조립상세도 작성 | 비계설치 시 띠장, 기둥간격 등 설치기준 준수 및 과적금지
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(3) | M(3) | 구조안전성 검토 결과를 반영한 가설비계 조립도 작성 | 벽이음설치 상태 및 적재하중 관리
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(3) | M(3) | 구조안전성 검토 결과를 반영한 가설비계 조립도 작성 | 벽이음설치 상태 및 적재하중 관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 고소작업 | 파열,파단 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설물 미확보 | M(2) | H(4) | 주･보조로프 2점지지 확인 및 로프접지면 보양 등 안전지침 작성 | 달(대)비계 탑승 안전수칙 준수 및 안전대고리 착용
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(3) | M(3) | 구조안전성 검토 결과를 반영한 가설비계 조립도 작성 | 벽이음설치 상태 및 적재하중 관리
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 가설재 품질시험 미흡 | M(3) | M(3) | 가설기자재 품질관리계획 수립 및 “품질시험 후”사용토록 지침제시 | 가설지자재 품질계획 수립 및 품질시험 계획 수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시스템비계 구조계산 누락에 의한 위험잠재 | L(2) | L(2) | 시스템비계 구조계산 반영 | 시스템비계 작업계획 수립 및 설치관리 철저
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방호 조치 미실시 | M(3) | H(4) | 고소작업시 안전대 걸이시설 설치 및 구명줄에 2인 이상 안전대 걸기 금지 명시 | 안전대 착용 시 점검 및 기상상태 확인 후 작업 개시
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 단차구간 불안전 통행에 의한 근로자 추락위험 | L(2) | L(2) | 단차구간 승강설비 설치도면 반영 | 단차구간 발생 시 승강설비 설치 및 유지관리 철저
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립도 미작성 | M(3) | M(3) | 가설비계 구조검토 진행 및 조립도 작성 | 설계도서 준수 및 떨어짐 예방조치 실시
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 결속 및 지지미흡 | L(2) | L(2) | - | 비계 설치 및 해체시 작업계획서 작성
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 비계 조립 시 부재 누락 | H(3) | H(3) | 기준에 맞는 깔목 설치 | 비계 조립 시 흔들리지 않도록 견고히 결속
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | [2]위험성평가표입력!I9 | M(3) | M(3) | 구조안전성 검토 결과를 반영한 가설비계 조립도 작성 | 벽이음설치 상태 및 적재하중 관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(3) | M(3) | 구조안전성 검토 결과를 반영한 가설비계 조립도 작성 | 벽이음설치 상태 및 적재하중 관리
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 설치 불량 | M(2) | H(4) | 시스템 비계 구조검토서 및 상세도 작성 | 시스템 비계 설치순서 및 해체 시 유의사항 작성, 준수
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 승강설비 미설치 | M(2) | H(4) | 가설계단 설계 반영 및 상세도 작성 | 가설계단의 설치기준 작성 및 준수
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 전도방지조치 대책 미수립 | M(2) | H(4) | 비계 전도방지도치 상세도 작성 | 전도방지조치 설치기준 작성 및 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(3) | M(3) | 구조안전성 검토 결과를 반영한 가설비계 조립도 작성 | 벽이음설치 상태 및 적재하중 관리
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재래식 강관비계에 의한 안전성 저하 | M(3) | H(4) | 시스템비계 적용을 통한 안전성 확보 | 시스템 비계 구조검토 및 시공관리 철저
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 건설공사 안전관리비 계상 누락 | M(3) | M(3) | 공사 내역에 산업안전보건관리비와는 별개의 “건설공사 안전관리비를 계상”하여 반영 | 건설공사 안전관리비 계상 반영 및 안전관리계획 수립
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
토목 | 터널 | 도로터널 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 시스템 비계 설치 시 설치규정 및 안전작업 수칙 미준수 | M(2) | M(2) | 해당없음 | 시스템 비계 설치기준 준수 및 안전작업 수칙 준수로 비계의 전도 및 작업자의 추락위험 제거
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립도 미작성 | M(3) | M(3) | 구조안전성 검토 결과를 반영한 시스템비계 조립도 작성 | 설계도서 준수 및 떨어짐 예방조치 실시
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시스템 비계 내역 미반영 | M(3) | M(3) | 공공공사 추락사고 방지에 관한 지침에 따른 시스템비계 내역 반영 | 설계도서 준수 및 떨어짐 예방조치 실시
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | M(2) | H(4) | 시스템 비계 설치・해체 안전관리 계획 도면 작성 | 안전수칙 준수 및 안전교육 철저
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 안전시설물 | 고소 | 설치작업 | 낙하 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미고정 | L(2) | H(4) | 안전난간 설치상태 확인토록 설계도 명시 | 안전난간 비계에 고정 및 개인보호구 착용철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시스템 비계 내역 미반영 | M(3) | M(3) | 공공공사 추락사고 방지에 관한 지침에 따른 시스템비계 내역 반영 및 상세도 작성 | 설계도서 준수 및 떨어짐 예방조치 실시
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전시설물 미설치 | M(2) | H(4) | 안전시설물 설치 상세도면 작성 | 안전설비 설치및유지관리, 개인보호구 착용상태 확인
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 옆 | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 미만) | 비계 구조기준 불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 구조 설계 반영 | 시스템 비계 설치 순서 작성 및 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 해체작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 벽이음 선(先)해체 | L(2) | H(4) | 비계 벽이음 해체 시 벽이음은 가능한 나중에 작업하도록 설계도서 명시 | 작업자 안전교육 및 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 자재 과적재 | M(2) | H(4) | 비계의 부재 안전성 계산과 및 조립도 제시 | 안전난간 상세 및 적재 하중기준 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 설치 순서 미준수 | M(3) | H(4) | - | 강관비계 설치 및 해체 순서도 작성, 강관비계 설치 기준 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 옆 | 설치작업 | 낙하 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 구조검토 미실시 및 도면 미작성 | M(2) | H(3) | 시스템 비계를 사용하도록 설계에 반영 | 조립시 준수사항 확인 철저
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(3) | M(3) | 구조안전성 검토 결과를 반영한 가설비계 조립도 작성 | 벽이음설치 상태 및 적재하중 관리
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시스템 비계 내역 미반영 | M(3) | M(3) | 공공공사 추락사고 방지에 관한 지침에 따른 시스템비계 내역 반영 및 상세도 작성 | 설계도서 준수 및 떨어짐 예방조치 실시
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(3) | M(3) | 구조안전성 검토 결과를 반영한 가설비계 조립도 작성 | 벽이음설치 상태 및 적재하중 관리
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 옆 | 마감작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | H(4) | 시스템비계 반영 및 설치 조립도 작성 | 시공상세도면 작성 및 유위사항 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립도 미작성 | M(3) | M(3) | 구조안전성 검토 결과를 반영한 시스템비계 조립도 작성 | 설계도서 준수 및 떨어짐 예방조치 실시
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 벽이음 철물 미설치 | M(2) | H(4) | 비계 벽이음 철물 상세도 작성 | 벽이음 철물 설치기준 작성 및 준수
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립도 미작성 | M(3) | H(4) | 시스템비계 조립도 추가 설계도면 반영 | 시스템 비계 설치 시 설치기준 준수
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 기타 | 불량 자재 재사용 | M(2) | M(2) | 재사용 가설자재 사용 시 주의사항 설계도면 반영 | 재사용 자재 사용시 보정계수 및 시공 전 준수사항 숙지
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 부딪힘 | 사전작업허가제 미시행 | M(3) | M(3) | 위험공종 작업 착수전 작업허가 절차 준수하여 작업 시행토록 도면반영 | 표준 안전 수칙 준수
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 강관비계 구조검토 미실시 | L(2) | L(2) | 비계 구조검토 실시하고 시스템비계 설계 반영 | 기초지반 다짐 및 작업발판 설치
토목 | 터널 | 도로터널 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(3) | M(3) | 구조안전성 검토 결과를 반영한 가설비계 조립도 작성 | 벽이음설치 상태 및 적재하중 관리
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 비계 구조 안전성 부족 | M(3) | M(3) | 가시설재 작업 구역에 대해 시스템 비계 적용원칙을 명확 제시하고 구조검토 수행 | 시공계획서 수립시 시스템 비계 계획 수립 시공
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 작업발판 | 고소 | 설치작업 | 낙하 | 떨어짐(분류불능) | 작업발판 미고정 | L(2) | H(4) | 작업발판 설치상태 확인토록 설계도 명시 | 작업발판 비계에 고정 및 개인보호구 착용철저
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 조립작업 | 파열,파단 | 떨어짐(분류불능) | 구조안정성 미확보 | M(2) | H(4) | 구조안정성 확보 및 작업안전지침, 조립상세도 작성 | 재사용 가설기자재 검수방법, 품질관리 철저
토목 | 항만 | 계류시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 비계 구조 안전성 부족 | M(3) | M(3) | 가시설재 작업 구역에 대해 시스템 비계 적용원칙을 명확 제시하고 표준조립도 작성 | 시공계획서 수립시 시스템 비계 및 스마트 안전장비 계획 수립 시공
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 가설재 품질시험 미흡 | M(3) | M(3) | 가설기자재 품질관리계획 수립 및 “품질시험 실시”후 기자재의 성능 확인 후 사용토록 지침제시 | 가설기자재 품질계획 수립 및 품질시험 계획 수립
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조안전성검토 미비 | L(2) | H(4) | 구조안전성검토 및 시스템비계 안전지침 반영 | 조립도에 의한 작업순서 준수 및 작업자 안전교육
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 비계 구조 안전성 부족 | M(3) | M(3) | 가시설재 작업 구역에 대해 시스템 비계 적용원칙을 명확 제시하고 구조검토 수행 | 시공계획서 수립시 시스템 비계 계획 수립 시공
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 가설재 품질시험 미흡 | M(3) | M(3) | 가설기자재 품질관리계획 수립 및 “품질시험 실시”후 기자재의 성능 확인 후 사용토록 지침제시 | 품질계획서 수립시 시험계획 수립시행
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조안정 미검토 | M(2) | H(4) | 비계 설치순서도 및 작업발판 이용, 추락 대비 등 안전관리계획 수립 | 안전수칙 준수 및 안전교육 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 넘어짐 | M(3) | M(3) | 지주부재 사이 고정 지지대 설치 및 하단 미끄럼 방지장치 | 양끝단 작업금지 및 작업발판 위 벽돌 등 적치시 분산
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립상세도 미준수 | M(2) | M(4) | 이동식틀비계 조립상세도 작성 | 이동식틀비계 고정스토퍼 설치
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치,해체 작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 설치 미흡으로 인한 붕괴 | M(3) | M(3) | 비계 구조검토 및 조립도 작성 | 비계 설치 순서 및 기준 준수하여 설치
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 구조검토 미실시 및 도면 미작성 | M(2) | H(3) | 시스템 비계를 사용하도록 설계에 반영 | 조립 시 준수사항 확인 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(3) | M(3) | 구조안전성 검토 결과를 반영한 가설비계 조립도 작성 | 벽이음설치 상태 및 적재하중 관리
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(3) | M(3) | 구조안전성 검토 결과를 반영한 가설비계 조립도 작성 | 벽이음설치 상태 및 적재하중 관리
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(3) | M(3) | 구조안전성 검토 결과를 반영한 가설비계 조립도 작성 | 벽이음설치 상태 및 적재하중 관리
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 조립도 미작성 | M(3) | H(4) | 시스템비계 조립도 추가 설계도면 반영 | 시스템 비계 설치 시 설치기준 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(분류불능) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식 비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 설치 불량 | H(3) | H(4) | 시스템 비계 구조검토서 및 상세도 작성 | 시스템 비계 설치순서 및 해체 시 유의사항 작성, 준수
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 승강설비 미설치 | M(2) | H(4) | 승강설비(수직사다리) 설계 반영 및 상세도 작성 | 승강설비의 설치기준 작성 및 준수
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공계획 미수립 | M(2) | M(3) | - | 비계의 조립ㆍ해체계획, 지반 침하 방지 조치 계획 등을 포함한 시공 계획서 작성
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(3) | M(3) | 구조안전성 검토 결과를 반영한 가설비계 조립도 작성 | 벽이음설치 상태 및 적재하중 관리
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 옆 | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 비계 조립불량 | L(1) | L(2) | 시스템비계 설치구간에 대한 구조검토 실시 및 시공상세도면 작성 | 시공시 조립도 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(3) | M(3) | 표준 조립도 및 비계 설치 작업 계획서 등을 포함한 비계 설치 시방서 작성 | 벽이음설치 상태 및 적재하중 관리
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 기타 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 계단 및 작업발판 미설치 | M(2) | M(2) | 시방서에 주의사항 첨부 | 작업발판을 비계에 고정, 조립시 준수사항 확인 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 바닥 지지력 부족 | M(2) | H(4) | 외부비계 설치구간 바닥에 콘크리트 타설 설계반영 | 외부비계 설치구간 바닥에 무근 콘크리트 타설
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 비계조립불량 | L(2) | M(4) | 시스템비계 설계반영, 구조검토서 및 시공상세도 작성 | 시스템비계 설치 및 해체시 안전수칙 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 비계작업발판,안전난간 설치미흡 | L(2) | M(4) | 업발판, 안전난간, 벽이음 설치상태 확인하도록 도서에 명기 | 작업발판 및 안전난간을 비계에 고정 및 개인보호구 착용 철저
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조 안전성 미검토 | M(2) | H(4) | 비계 조립상세도 및 구조계산서의 적정성 검토, 확인 | 안전수칙 준수 및 안전교육 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 비계와 구조체 이격거리 과다 | M(2) | H(4) | 비계와 구조체 사이 벽이음 및 쪽망설치 설계도서 반영 | 비계와 구조체사이 추락방지망 설치 및 벽이음 설치 관리 철저
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 시스템비계 내 근로자 승강통로 미설치 | L(2) | M(4) | 시스템비계 각 단에 대한 가설계단 설치 | 맞음 충격 완화목적의 안전모 착용 교육
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 임의시공 및 조립불량 | M(2) | H(4) | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영 | 비계 설치, 해체 작업 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설 미비 | M(3) | H(4) | 시스템비계 적용 및 구조검토비용 안전관리비에 반영 | 안전시설 상세도 작성 및 작업자 안전교육 철저
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | H(3) | H(3) | 구조안전성 검토 결과를 반영한 가설비계 조립도 작성 | 벽이음설치 상태 및 적재하중 관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 결속 및 지지미흡 | L(2) | L(2) | - | 비계 설치 및 해체시 작업계획서 작성
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 작업발판 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토 미실시 | L(2) | H(4) | 시스템비계 구조검토 실시 | 구조검토서와 현장여건 확인 후 안전작업계획 수립
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 비계 설치미흡 | M(3) | H(4) | 공공공사 추락사고 방지에 관한 지침에 따라 시스템 비계 적용 | 현장여건을 고려하여 시스템비계에 대한 구조검토 실시
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 고소작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 부주의 | M(3) | H(4) | 이동식 비계를 이용한 고소작업에 대한 상세도 작성 및 주의사항 명기 | 작업자 고소작업에 대한 안전교육 및 안전장치 관리감독
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 옆 | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 벽이음 연결재 미설치 | M(2) | M(3) | - | 비계사용시 조립도 및 구조계산서를 포함한 작업계획 작성
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(3) | M(3) | 구조안전성 검토 결과를 반영한 가설비계 조립도 작성 | 벽이음설치 상태 및 적재하중 관리
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(3) | M(3) | 구조안전성 검토 결과를 반영한 가설비계 조립도 작성 | 벽이음설치 상태 및 적재하중 관리
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 승강설비 미설치 | M(2) | H(4) | 가설계단 설계 반영 및 상세도 작성 | 가설계단의 설치기준 작성 및 준수
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 전도방지조치 대책 미수립 | M(2) | H(4) | 전도 방지 경사버팀대 상세도 작성 | 전도방지조치 설치기준 작성 및 준수
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(분류불능) | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 이동식 비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 부등침하 발생 | M(2) | H(4) | 지반 평탄화 작업 및 바닥 버림콘크리트 10cm 타설 | 시스템 비계 설치기준 작성 및 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조 안전성 미검토 | M(2) | H(4) | 시스템 비계 조립상세도 및 구조계산서의 적정성 검토, 확인 | 재사용 가설기자재 검수방법, 품질관리 철저
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계설치 불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 구조검토서 및 상세도 작성 | 시스템 비계 설치순서 및 해체시 유의사항 작성 및 준수
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 전도방지조치 대책 미수립 | M(2) | H(4) | 전도 방지 경사버팀대 상세도 작성 | 전도방지조치 설치기준 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공계획 미수립 | M(2) | M(3) | - | 비계의 조립ㆍ해체계획, 지반 침하 방지 조치 계획 등을 포함한 시공 계획서 작성
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 이동통로 설치 불량으로 인한 근로자 추락 위험 | L(3) | H(4) | 승강용 계단 설치하도록 설계도면 작성 | 가설구조물 설치 해체작업 전 근로자 안전교육 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 건설기술진흥법에 따른 안전관리비 비계상 | M(3) | M(3) | 건설기술진흥법상 안전관리비 내역반영 | 정기안전점검 계획 수립 필요
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(3) | M(3) | 구조안전성 검토 결과를 반영한 가설비계 조립도 작성 | 벽이음설치 상태 및 적재하중 관리
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 바닥 | 타설작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계변형 | L(2) | M(4) | 시공중 가설공사 내외부 마감작업 중 비계변형 등 안전성을 수시로 확인하도록 도면에 명시 | 고소작업시 작업자 안전교육 철저 및 개인 안전보호구 착용 확인
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 도면누락 및 임의시공 | M(3) | H(4) | 비계 설치상세 및 안전작업도, 계획서 작성 - 안전난간, 작업발판 포함 | 설치기준, 작업지침에 의거하여 안전한 시공 - 가설공사 표준안전 작업지침 (고용노동부고시)(제2012-92호)
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조 안전성 미검토 | M(2) | H(4) | 시스템 비계 조립상세도 및 구조계산서의 적정성 검토, 확인 | 안전수칙 준수 및 안전교육 철저
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(3) | M(3) | 구조안전성 검토 결과를 반영한 가설비계 조립도 작성 | 벽이음설치 상태 및 적재하중 관리
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 부등침하 발생 | M(2) | H(4) | 지반 평탄화 작업 및 바닥 버림콘크리트 10cm 타설 | 시스템 비계 설치기준 작성 및 준수
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(3) | M(3) | 구조안전성 검토 결과를 반영한 가설비계 조립도 작성 | 벽이음설치 상태 및 적재하중 관리
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 승강설비 미설치 | M(2) | H(4) | 가설계단 설계 반영 및 상세도 작성 | 가설계단의 설치기준 작성 및 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐 | 설치불량 | M(3) | M(3) | 구조안전성 검토 결과를 반영한 가설비계 조립도 작성 | 벽이음설치 상태 및 적재하중 관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 가설재 품질시험 미흡 | M(3) | M(3) | 가설기자재 품질관리계획 수립 및 “품질시험 실시”후 기자재의 성능 확인 후 사용토록 지침제시 | 품질계획서 수립시 시험계획 수립시행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 구조검토 미흡으로 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 시스템비계 구조검토 및 조립도 작성 | 시스템비계 설치기준 및 안전관리기준 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(3) | M(3) | 구조안전성 검토 결과를 반영한 가설비계 조립도 작성 | 벽이음설치 상태 및 적재하중 관리
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(3) | M(3) | 구조안전성 검토 결과를 반영한 가설비계 조립도 작성 | 벽이음설치 상태 및 적재하중 관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 비계 구조 안전성 부족 | M(3) | M(3) | 가시설재 작업 구역에 대해 시스템 비계 적용원칙을 명확 제시하고 구조검토 수행구역 재검토함 | 시공계획서 수립시 시스템 비계 계획 수립 시공
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 거푸집 동바리 연결부 체결 불량에 따른 동바리 무너짐 | M(2) | M(4) | 동바리 상세도 및 조립도 작성 | 동바리 체결 관리 철저
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시스템 비계 내역 미반영 | M(3) | M(3) | 공공공사 추락사고 방지에 관한 지침에 따른 시스템비계 내역 반영 및 상세도 작성 | 설계도서 준수 및 떨어짐 예방조치 실시
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계설치 불량 | H(3) | H(3) | 시스템 비계 구조검토서 및 상세도 작성 | 시스템 비계 설치순서 및 해체시 유의사항 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 불량 재사용강재 사용 | M(2) | H(4) | 설계응력 확보를 위해 가설기자재 재사용시 주의사항 설계도서 반영 | 재사용 가설자재에 대한 품질관리시험 실시
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(3) | M(3) | 구조안전성 검토 결과를 반영한 가설비계 조립도 작성 | 벽이음설치 상태 및 적재하중 관리
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(3) | M(3) | 구조안전성 검토 결과를 반영한 가설비계 조립도 작성 | 벽이음설치 상태 및 적재하중 관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 하부(아래) | 마감작업 | 파열,파단 | 떨어짐(분류불능) | 넘어짐 | M(2) | M(3) | 지주부재 사이 고정 지지대 설치 및 하단 미끄럼 방지장치 | 양끝단 작업금지 및 작업발판 위 벽돌 등 적치시 분산
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(3) | M(3) | 구조안전성 검토 결과를 반영한 가설비계 조립도 작성 | 벽이음설치 상태 및 적재하중 관리
토목 | 댐 | 홍수전용댐 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 시스템 비계 안전성 미검토 및 조립도 미작성 | H(3) | H(4) | 시스템 비계 안전성 검토 및 조립도 작성 | 가설재 설치 바닥면 지반침하에에 의한 위험방지조치
토목 | 댐 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 구조기준 불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 구조 설계 반영 | 시스템 비계 설치순서 및 해체시 유의사항 작성 및 준수
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 건설기술진흥법 안전관리비 누락 | M(3) | M(4) | 건설기술진흥법 시행규칙에 의거하여 안전관리에 필요한 비용 간접공사비에 계상 | 시공전 가설구조물 구조적 안전성 관계전문가에게 확인
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(3) | M(3) | 구조안전성 검토 결과를 반영한 가설비계 조립도 작성 | 벽이음설치 상태 및 적재하중 관리
토목 | 터널 | 도로터널 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 승강설비 미설치 | M(2) | H(4) | 승강설비 상세도 작성 | 승강설비의 설치기준 작성 및 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(2) | H(4) | 비계 설치 상세도면 작성 및 구조검토 | 시스템비계 안전작업지침 준수
토목 | 터널 | 도로터널 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 구조기준 불량 | H(3) | H(4) | 시스템 비계 구조 설계 반영 | 시스템 비계 설치순서 및 해체 시 유의사항 작성, 준수
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 미검토 | H(3) | H(4) | 비계 구조안전성 검토 | 설계, 시공 등의 준수 사항 확인 시공전 구조 검토를 실시하여 안전성확보
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 바닥기초처리부실 | M(2) | M(4) | 버림콘크리트를 타설하여 지지력 향상하도록 반영 | 비계/동바리 결속/설치안전 감독
토목 | 터널 | 도로터널 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 전도방지조치 대책 미수립 | M(2) | H(4) | 비계 전도방지도치 상세도 작성 | 전도방지조치 설치기준 작성 및 준수
토목 | 댐 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 승강설비 미설치 | M(2) | H(4) | 가설계단 설계 반영 및 상세도 작성 | 가설계단의 설치기준 작성 및 준수
토목 | 댐 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 부등침하 발생 | M(2) | H(4) | 지반 평탄화 작업 및 부등침하 방지조치 실시 | 시스템 비계 설치기준 작성 및 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립상세도 미준수 | M(2) | M(4) | 비계설치 , 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(3) | M(3) | 구조안전성 검토 결과를 반영한 가설비계 조립도 작성 | 벽이음설치 상태 및 적재하중 관리
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 시스템 비계 설치 시 설치규정 및 안전작업 수칙 미준수 | M(2) | M(2) | 해당없음 | 시스템 비계 설치기준 준수 및 안전작업 수칙 준수로 비계의 전도 및 작업자의 추락위험 제거
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(3) | M(3) | 구조안전성 검토 결과를 반영한 가설비계 조립도 작성 | 벽이음설치 상태 및 적재하중 관리
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시스템 비계 안전성검토 누락 | M(3) | M(4) | 시스템비계 구조적 안정성계산 및 설치도면 검토하여 넘어짐 방지 | 시스템비계 제원 및 설치도면을 확인하여 설치
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 작업발판 고정철선 절단 | H(3) | M(3) | - | 기준 맞는 근로자 작업 실시, 공종별 시공계획서 및 상세도 작성
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 비계 조립 시 부재 누락 | H(3) | M(3) | - | 기준에 맞는 깔목 및 비계기둥 설치
토목 | 터널 | 도로터널 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 설치 불량 | H(3) | H(4) | 시스템 비계 구조검토서 및 상세도 작성 | 시스템 비계 조립기준 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 작업기준 미준수 | M(2) | H(4) | 시스템 비계 조립상세도 및 구조적 안정성 검토 | 안전수칙 준수 및 안전교육 철저
토목 | 댐 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 설치 불량 | M(2) | H(4) | 시스템 비계 구조검토서 및 상세도 작성 | 시스템 비계 조립기준 작성 및 준수
산업환경설비 | 환경시설 | 공공폐수처리시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 시스템 비계 설치 시 설치규정 및 안전작업 수칙 미준수 | M(2) | M(2) | 해당없음 | 시스템 비계 설치기준 준수 및 안전작업 수칙 준수로 비계의 전도 및 작업자의 추락위험 제거
토목 | 댐 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 전도방지조치 대책 미수립 | M(2) | H(4) | 비계 전도방지조치 상세도 작성 | 전도방지조치 설치기준 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 이동식 틀비계 고소작업 시 추락위험 | L(2) | L(2) | 이동식 틀비계 안전작업 계획도 반영 | 이동식 틀비계 사용 시 안전기준 준수
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 설계기준 미준수 | M(3) | M(3) | 시스템비계 설치토록 설계에 반영 | 비계의 조립ㆍ해체계획, 지반 침하 방지 조치 계획 등을 포함한 시공 계획서 작성
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 외부시스템비계의 통행로 미설치로 이동 중 추락위험 | L(2) | L(2) | 외부 시스템 비계 및 동바리의 통행로 도면(상세도) 반영 | 현장에 맞게 통로를 선정하여 견고하게 설치
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시스템 비계 내역 미반영 | M(3) | M(3) | 공공공사 추락사고 방지에 관한 지침에 따른 시스템비계 내역 반영 | 설계도서 준수 및 떨어짐 예방조치 실시
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 풍압 등 | M(2) | M(3) | - | 비계 벽이음 고정상태 확인
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(3) | M(3) | 구조안전성 검토 결과를 반영한 가설비계 조립도 작성 | 벽이음설치 상태 및 적재하중 관리
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 품질시험 미시행 | M(2) | H(4) | 가설기자재 품질시험비를 설계 내역서에 계상 | 가설기자재 반입시 인증서등 서류 확인 철저
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 작업허가제 미도입 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 공공공사시 강관비계 사용 | H(4) | M(3) | 시스템 비계를 사용하도록 설계에 반영 | 시스템 비계 설치 및 해체시, 안전수칙 준수
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전관리계획 미수립 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 착공 전 적절한 안전관리계획 수립 및 검토
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토 미비 | L(2) | H(4) | 구조 안전성검토 및 시스템비계 안전지침 반영 | 조립도에 의한 작업순서준수 및 작업자 안전교육
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 낙하 | 떨어짐(분류불능) | 잘업발판,안전난간 미고정 | L(2) | M(3) | 작업발판, 안전난간, 설치상태를 확인하도록 설계도에 명기 | 작업발판 및 안전난간 조립도의 규격, 순서 준수하여 비계설치 및 유지관리
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 해체작업 | 낙하 | 떨어짐(분류불능) | 벽이음 해체 | L(2) | H(4) | 벽이음해체는 가능한 나중에 하며 해체근로자 밀집도를 막기위해 구획 나누어 작업 | 작업자 안전교육 및 안전수칙준수
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시스템 비계 미적용 | L(2) | H(4) | 시스템비계로 변경 OR 강관비계 사용 시 해당 내용 시방서에 반영 | 비계 설치 및 해체 시 작업계획서 작성
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 옆 | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 건설기술진흥법 안전관리비 누락 | L(2) | M(2) | 건설기술진흥법 시행규칙에 의거 안전관리에 필요한 비용 간접공사비에 계상 | 건설기술법 시행규칙에 의거 안전관리비 사용관리
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 낙하 | 떨어짐(분류불능) | 승강계단 미설치 | M(3) | M(3) | 시스템비계, 시스템동바리 설계도면에 승강용 계단반영 | 작업여건에 따른 승강계단 설치계획 검토, 반영
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 전도방지조치 대책 미수립 | M(2) | H(4) | 비계 전도방지조치 상세도 작성 | 전도방지조치 설치기준 작성 및 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 부등침하 발생 | M(2) | H(4) | 지반 평탄화 작업 및 부등침하 방지조치 실시 | 시스템 비계 조립기준 작성 및 준수
토목 | 하천 | 관개수로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 설치 불량 | H(3) | H(4) | 시스템 비계 구조검토서 및 상세도 작성 | 시스템 비계 설치순서 및 해체시 유의사항 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 강관비계 안전작업 미시행에 의한 비계의 전도, 작업자의 추락위험 잠재 | M(2) | M(3) | 해당없음 | 강관비계 설치 시 안전작업 시행
토목 | 댐 | 발전용댐 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 무너짐 | M(2) | H(4) | 강관비계 사용시 조립도 및 구조계산서를 포함한 작업계획 작성하도록 공사시방서에 반영 | 외부 비계 설치, 해체에 따른 작업 안전수칙 준수
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(2미터 미만) | 비계 구조기준 불량 | M(3) | H(4) | 시스템비계 구조 설계 반영 | 시스템비계 설치 순서 및 지침준수
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(2미터 미만) | 재사용 자재 사용 미비 | M(3) | M(3) | 가설기자재 품질관리계획 수립 | 가설자재 설치기준 준수
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(3) | M(3) | 구조안전성 검토 결과를 반영한 가설비계 조립도 작성 | 벽이음설치 상태 및 적재하중 관리
토목 | 철도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 좌굴강도 부족 | M(3) | H(4) | 시스템비계 구조계산 및 상세도 작성 | 조립도에 따른 시스템비계 설치. 현장상황에 따른 강관비꼐 사용 시 구조 재검토 필수. 횡지지 및 브레이싱 설치
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(3) | M(3) | 구조안전성 검토 결과를 반영한 가설비계 조립도 작성 | 벽이음설치 상태 및 적재하중 관리
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(3) | M(3) | 구조안전성 검토 결과를 반영한 가설비계 조립도 작성 | 벽이음설치 상태 및 적재하중 관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 결속 및 지지미흡 | L(2) | L(2) | - | 비계 설치 및 해체시 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 설치불량 | M(2) | H(4) | 시스템비계설치도면작성 | 설치 및 해체 시 안전지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(3) | M(3) | 구조안전성 검토 결과를 반영한 가설비계 조립도 작성 | 벽이음설치 상태 및 적재하중 관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 결속 및 지지미흡 | L(2) | L(2) | - | 비계 설치 및 해체시 작업계획서 작성
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토서 미작성 | H(3) | H(4) | 시스템 비계 구조검토서 및 상세도 작성 | 시스템 비계 설치 순서 및 해체 시 유의사항 작성, 준수
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계설치 불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 구조검토서 및 상세도 작성 | 시스템 비계 설치순서 및 해체시 유의사항 작성 및 준수
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 전도방지시설 미설치 | M(2) | H(4) | 전도 방지 경사버팀대 상세도 작성 | 전도 방지조치 설치기준 작성 및 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 시스템 비계 조립불량 | M(2) | M(4) | 시스템비계 구조검토 및 설치도 작성, 비계조립과 관련하여 주의사항 명기 | 시공상세도면 작성 및 시방서 준수
토목 | 하천 | 관개수로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 전도방지조치 대책 미수립 | M(2) | H(4) | 비계 전도 방지 경사버팀대 상세도 작성 | 전도 방지조치의 설치기준 작성 및 준수
토목 | 하천 | 관개수로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 자재 사용 | M(2) | M(3) | 없음 | 재사용 자재 품질관리계획 수립 및 준수
토목 | 하천 | 관개수로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 승강설비 미설치 | M(2) | H(4) | 가설계단 설계 반영 및 상세도 작성 | 가설계단의 설치기준 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 가설계단 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 이동통로 미설치 | M(3) | M(3) | 이동통로 설치도면 작성 | 이동통로 설치 시 안전고리 체결
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 설치불량으로 인한 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 비계 조립도 작성 | 비계 설치기준 및 안전관리기준 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시스템 비계 미적용 | L(2) | H(4) | 시스템비계로 변경 OR 강관비계 사용 시 해당 내용 시방서에 반영 | 비계 설치 및 해체 시 작업계획서 작성
토목 | 댐 | 발전용댐 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 비계 적재하중 초과 및 벽이음 미준수 | L(1) | H(4) | - | 설계 내용이 반영된 비계 및 지지구조의 상세도 작성 - 반드시 구조검토
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전난간 작업발판 미비 | L(2) | H(4) | 안전난간, 작업발판 등 설치를 설계도서에 반영 | 근로자 안전교육 실시 작업 전 안전시설 설치상태 확인
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 자재 사용 | M(2) | M(3) | 없음 | 재사용 자재 품질관리계획 수립 및 준수
토목 | 철도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 조립 불량 | L(1) | L(1) | 저감대책 미수립 | 가설구조물 조립 시공상세도 작성 및 설계도의 준수 시공 및 시공관리 철저
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 승강설비 미설치 | M(2) | H(4) | 승강설비 상세도 작성 | 가설계단의 설치기준 작성 및 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(3) | M(3) | 구조안전성 검토 결과를 반영한 가설비계 조립도 작성 | 벽이음설치 상태 및 적재하중 관리
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토 미흡 | M(3) | H(4) | 구조검토를 통해 안전성 확인 | 작업계획에 의거 조립 및 해체
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(3) | M(3) | 구조안전성 검토 결과를 반영한 가설비계 조립도 작성 | 벽이음설치 상태 및 적재하중 관리
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 부등침하 발생 | M(2) | H(4) | 지반 평탄화 작업 및 바닥 버림콘크리트 10cm 타설 | 시스템 비계 설치기준 작성 및 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시스템비계 설치불량 | M(2) | H(4) | 비계 설치 상세도면 작성 및 구조검토 | 시스템비계 안전작업지침 준수
토목 | 하천 | 관개수로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 부등침하 발생 | M(2) | H(4) | 지반 평탄화 작업 및 부등침하 방지조치 실시 | 시스템 비계 설치기준 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 바닥 | 고소작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 시스템비계 조립도 미작성 | M(3) | M(3) | 시스템 비계 조립상세도 및 설치,해체 안전대책 수립 | 비계설치 시 띠장, 기둥 간격 및 안전 난간 등 설치기준 준수 철저
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토 미흡 | M(3) | H(4) | 구조검토를 통해 안전성 확인 | 작업계획에 의거 조립 및 해체
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 승강설비 미설치 | M(2) | H(4) | 가설계단 상세도 작성 | 가설계단의 설치기준 작성 및 준수
토목 | 철도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 고소작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 강관비계사고 취약 | L(2) | H(4) | 시스템비계를 사용하도록 설계에 반영 | 시스템비계 설치 및 해체 시 안전수칙 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 무너짐_시스템비계 안전성 미검토 및 조립도 미작성 | M(3) | H(4) | 시스템비계 안전성 검토 및 조립도 작성 | 시스템 비계 설치 바닥면 지반침하에에 의한 위험방지조치
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 전도방지시설 미설치 | M(2) | H(4) | 전도 방지 경사버팀대 상세도 작성 | 전도 방지조치 설치기준 작성 및 준수
조경 | 기타 |  | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 무너짐 | M(2) | H(4) | 강관비계 사용시 조립도 및 구조계산서를 포함한 작업계획 작성하도록 공사시방서에 반영 | 외부 비계 설치, 해체에 따른 작업 안전수칙 준수
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 가설비계 설치기준 미준수 | M(3) | M(3) | 시스템비계를 적용하고 구조안전성검토 및 조립도 준수토록 시방에 명기 | 작업 시 안전성검토, 사용 기준 준수 및 시공 계획 교육 실시
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 옆 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 미만) | 구조검토서 미작성 | M(3) | M(4) | 비계 구조검토서 및 상세도 작성 | 시스템 비계 조립기준 작성 및 준수
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 가설비계 기초처리 미흡 | L(2) | M(3) | 비계기둥이 침하하지 않도록 충분히 다짐하고, 깔판·깔목 등은 평탄하게 설치 | 비계기둥이 침하하지 않도록 두께45mm 이상의 깔판·깔목을 소요폭 이상으로 설치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | H(3) | H(4) | 비계 조립상세도 작성 | 비계 조립도 준수시공
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 불안정한 지반에 설치된 시설물 붕괴 | H(4) | L(2) | 지반 평탄화 작업 및 바닥 버림콘크리트 타설 | 우기 및 해빙기 등 지반 불안정 시기에는 특별 점검팀 운영
건축 | 건축물 | 운수시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 상부(위) | 고소작업 | 붕괴 | 깔림 | 비계전도로 인한 작업자 사고 발생 | M(3) | M(3) | 시공단계에서 시공상세도를 작성할 수 있도록 시공상세도 작성비 반영 | 수직재, 수평재, 가새, 벽이음 간격 및 연결이음쇄 상세, 경사램프 받침목, 침하 방지 등 임의 시공 방지를 위해 시공상세 도면 작성
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 설치 및 해체 순서도 미작성 | M(3) | M(3) | 가설구조물 설치 및 해체 순서도 작성하여 설계도서 반영 | 설치 및 해체 순서도를 준수하여 시공
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 승강설비 미설치 | M(2) | H(4) | 승강설비 상세도 작성 | 가설계단의 설치기준 작성 및 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(3) | M(3) | 구조안전성 검토 결과를 반영한 가설비계 조립도 작성 | 벽이음설치 상태 및 적재하중 관리
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 부등침하 발생 | M(2) | H(4) | 지반 평탄화 작업 및 바닥 버림콘크리트 10cm 타설 | 시스템 비계 설치기준 작성 및 준수
토목 | 철도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 조립불량 | M(3) | M(3) | 시스템비계 조립도 작성 및 구조검토 | 벽연결 철물 설치간격도면에 따른 고정상태 확인
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(3) | M(3) | 구조안전성 검토 결과를 반영한 가설비계 조립도 작성 | 벽이음설치 상태 및 적재하중 관리
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 구조검토 실시 및 워킹타워 사용 시 구조검토 실시
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 구조검토 실시 및 워킹타워 사용 시 구조검토 실시
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 설계도서 미준수 | L(1) | H(4) | - | 비계설치 시 띠장, 기둥 간격 및 안전 난간 등 설치기준 준수 철저
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(3) | M(3) | 구조안전성 검토 결과를 반영한 가설비계 조립도 작성 | 벽이음설치 상태 및 적재하중 관리
산업환경설비 | 환경시설 | 환경오염방지시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시스템 비계 미적용 | L(2) | H(4) | 시스템비계로 변경 OR 강관비계 사용 시 해당 내용 시방서에 반영 | 비계 설치 및 해체 시 작업계획서 작성
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 가설자재 품질시험 미실시 등 자재선정 불량 | M(3) | H(4) | 가설자재 품질시험관리 관리주체 명기 및 반입자재 샘플채취 시험의뢰기준반영 | 가설재 반입전 확인 및 가설자재 품질관리
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계설치 불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 구조검토서 및 상세도 작성 | 시스템 비계 설치순서 및 해체시 유의사항 작성 및 준수
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 부등침하 발생 | M(2) | H(4) | 지반 평탄화 작업 및 바닥 버림콘크리트 10cm 타설 | 시스템 비계 설치기준 작성 및 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 비계조립 불량 | M(3) | M(3) | 비계 설치, 작업 전 구조안전성 검토 및 조립상세도 작성 | 비계설치 시 띠장, 기둥간격 등 설치기준 준수 및 과적금지
토목 | 철도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | M(3) | M(3) | 시스템비계 조립도 작성 및 구조검토 | 벽연결 철물 설치간격 도면에 따른 고정 상태 확인
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 구조검토 미실시 및 도면 미작성 | M(2) | H(3) | 시스템 비계를 사용하도록 설계에 반영 | 조립 시 준수사항 확인 철저
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 고소작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 비계와 구조물 사이 이격 거리과다 | L(2) | H(4) | 비계기둥과 구조물 사이는 추락방지를 위하여 가급적 30㎝ 이하로 조립하고 추락방지망 설치토록 반영 | 추락위험이 높은 비계~구조물 사이 이격거리를 30㎝ 이하로 하는 등 설치기준 준수여부 확인을 강화
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 옆 | 형틀 및 목공 | 없음 | 떨어짐(2미터 미만) | 승강설비 미설치 | M(2) | M(4) | 승강설비 상세도 작성 | 승강설비의 설치기준 작성 및 준수
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 자재 사용 | M(2) | M(3) | 없음 | 재사용 자재 품질관리계획 수립 및 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전성 미검토 | M(2) | H(4) | 구조검토 실시 및 상세도 작성, 설치・해체 안전 도면 작성 | 시공계획서(구조검토 포함) 작성, 재사용 가설기자재 검수방법, 품질관리 철저
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 고소작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 시스템비계 조립도 미작성 | M(3) | M(3) | 구조검토에 의한 시스템비계 조립상세도 작성 및 설치,해체 안전대책 수립 | 비계설치 시 띠장, 기둥 간격 및 안전 난간 등 설치기준 준수 철저
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계설치 불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 구조검토서 및 상세도 작성 | 시스템 비계 설치순서 및 해체시 유의사항 작성 및 준수
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 승강설비 미설치 | M(2) | H(4) | 승강설비 상세도 작성 | 가설계단의 설치기준 작성 및 준수
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 전도방지시설 미설치 | M(2) | H(4) | 전도 방지 경사버팀대 상세도 작성 | 전도 방지조치 설치기준 작성 및 준수
산업환경설비 | 환경시설 | 환경오염방지시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 결속 및 지지미흡 | L(2) | L(2) | - | 비계 설치 및 해체시 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 설치불량으로 인한 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 시스템비계 구조검토 및 조립도 작성 | 비계설치기준 준수 및 안전점검 계획 수립
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(3) | M(3) | 구조안전성 검토 결과를 반영한 가설비계 조립도 작성 | 벽이음설치 상태 및 적재하중 관리
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 옆 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 미만) | 비계구조기준 불량 | M(3) | M(4) | 시스템 비계 구조 설계 반영 | 시스템 비계 설치 순서 및 해체시 유의사항 작성, 준수
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 비계 무너짐 | M(2) | M(3) | 강관비계사용시 조립도 및 구조계산서를 포함한 작업계획 작성하도록 설계도서에 지침 제시 | 외부 비계 설치, 해체에 따른 작업 안전수칙 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(3) | M(3) | 구조안전성 검토 결과를 반영한 가설비계 조립도 작성 | 벽이음설치 상태 및 적재하중 관리
조경 | 기타 |  | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 비계 적재하중 초과 및 벽이음 미준수 | L(1) | H(4) | - | 설계 내용이 반영된 비계 및 지지구조의 상세도 작성 - 반드시 구조검토
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(3) | M(3) | 구조안전성 검토 결과를 반영한 가설비계 조립도 작성 | 벽이음설치 상태 및 적재하중 관리
토목 | 하천 | 관개수로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 전도방지시설 미설치 | M(2) | H(4) | 전도 방지 경사버팀대 상세도 작성 | 전도 방지조치 설치기준 작성 및 준수
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 옹벽 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 작업공간 미확보 | M(3) | H(4) | 작업발판 설치를 위한 평활도 확보 필요 | 시스템비계 설치,해체 기준 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립도 미작성 | M(3) | M(3) | 시스템 비계 조립도 작성 및 관련내용을 시방서에 명기 | 설계도서 준수 및 떨어짐 예방조치 실시
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 비계 구조 안전성 부족 | M(3) | M(3) | 가시설재 작업 구역에 대해 시스템 비계 적용원칙을 명확 제시하고 구조검토 수행 | 시공계획서 수립시 시스템 비계 및 스마트 안전장비 계획 수립 시공
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(3) | M(3) | 구조안전성 검토 결과를 반영한 가설비계 조립도 작성 | 벽이음설치 상태 및 적재하중 관리
토목 | 하천 | 관개수로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 부등침하 발생 | M(2) | H(4) | 지반 평탄화 작업 및 바닥 버림콘크리트 10cm 타설 | 시스템 비계 조립기준 작성 및 준수
산업환경설비 | 환경시설 | 환경오염방지시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 결속 및 지지미흡 | L(2) | L(2) | - | 비계 설치 및 해체시 작업계획서 작성
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 부등침하 발생 | M(2) | H(4) | 지반 평탄화 작업 및 부등침하 방지조치 실시 | 시스템 비계 조립기준 작성 및 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 비계의 구조적안전성 검토 미흡 | L(2) | H(4) | 비계의 구조검토 실시 | 비계의 최대적재하중 표시
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 비계 시공상세도 미흡 및 시공상세도 미준수 | L(2) | H(4) | 비계의 설치, 해체 순서도 작성 | 작업순서 교육 및 설치, 해체 시 준수확인
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 재사용 가설재에 대한 품질관리 미흡 | L(2) | M(3) | 재사용 가설기자재 검수방법, 품질관리 관리주체 선정사항을 설계도서에 명기 | 재사용 가설기자재 인증 및 품질관리 계획 수립
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 가설재 품질시험 미흡 | M(3) | M(3) | 가설기자재 품질관리계획 수립 및 “품질시험 실시”후 기자재의 성능 확인 후 사용토록 지침제시 | 가설지자재 품질계획 수립 및 품질시험 계획 수립
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 가설구조물 시공 상세 미흡 | L(2) | H(4) | 시공전 구조 안전성 검토 및 시공상세도 작성비 항목을 설계내역에 반영 | 시공 전 현장여건을 고려하여 구조계산 후 상세도면 작성
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 승강설비 미설치 | M(2) | H(4) | 승강설비 상세도 작성 | 승강설비의 설치기준 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 가설비계 설치 및 사용 시 지반침하에 의한 전도위험 | L(2) | L(2) | 가설비계 전도예방을 위한 안전 유의사항 반영 | 가설비계 안전작업계획 수립 및 준수
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 설치불량 | M(2) | M(3) | 이동식비계 설치 상세도 및 설치, 사용지침 제시 | 전도방지 지지대 설치 및 바퀴 고정 스토퍼 설치
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(3) | M(3) | 구조안전성 검토 결과를 반영한 가설비계 조립도 작성 | 벽이음설치 상태 및 적재하중 관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 고소작업으로 인한 근로자 추락 | M(3) | M(4) | 이동통로 및 안전시설 설치계획 수립 | 안전점검계획 수립하여 작업전 점검 실시
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 굴착작업 | 파열,파단 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 사전작업허가제 미시행 | M(3) | M(3) | 위험공종 작업 착수전 작업허가 절차 준수하여 작업시행토록 도면반영 | 표준 안전 수칙 준수
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 옹벽 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 거푸집 | 상부(위) | 양생작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 좌굴하중 발생 | M(3) | H(4) | 비계 구조검토 후 조립도 작성하여 설계 반영 | 구조검토에 의한 조립상세도 준수시공
토목 | 하천 | 관개수로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계설치 불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 구조검토서 및 상세도 작성 | 시스템 비계 설치순서 및 해체시 유의사항 작성 및 준수
토목 | 하천 | 관개수로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 승강설비 미설치 | M(2) | H(4) | 승강설비 상세도 작성 | 가설계단의 설치기준 작성 및 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 가설비계의 설치시 상세도의 누락으로 붕괴 및 떨어짐 위험 | L(2) | L(3) | 가설비계 설치 상세도를 반영 | 위치 및 작업여건에 맞는 가설비계를 선정하고 시공계획을 수립하여 작업
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계설치 불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 구조검토서 및 상세도 작성 | 시스템 비계 설치순서 및 해체시 유의사항 작성 및 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립도 미작성 | M(3) | M(3) | 시스템 비계 조립도 작성 및 관련내용을 시방서에 명기 | 설계도서 준수 및 떨어짐 예방조치 실시
토목 | 하천 | 관개수로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 자재 사용 | M(2) | M(3) | 없음 | 재사용 자재 품질관리계획 수립 및 준수
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 마감작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 임의 설치 | M(2) | M(3) | 말비계 설치 및 사용지침 제시 | 추락위험이 있는 단부일 경우 안전대고리 체결
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 비계구조검토 미흡으로 붕괴 | M(3) | M(3) | 시스템비계 구조검토 및 조립도 작성 | 비계 설치기준 준수
토목 | 하천 | 보 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립 불량 | M(2) | H(4) | 시공상세도 및 시방서 작성 | 작업자에 대한 정기안전교육 실시
토목 | 하천 | 보 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 옆 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 벽이음 해체 미숙 | M(2) | H(4) | 설계도에 주의사항 작성 | 가능한 한 벽이음은 나중에 해체, 근로자 밀집에 의한 하중 집중방지를 위하여 작업 간격 및 작업 구획 구분
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시스템비계 붕괴로 인한 근로자 추락위험 | M(3) | M(4) | 시스템비계 구조계산및 조립도 작성 | 시스템비계 안전점검 계획 수립 필요
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(3) | M(3) | 구조안전성 검토 결과를 반영한 가설비계 조립도 작성 | 벽이음설치 상태 및 적재하중 관리
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(3) | M(3) | 구조안전성 검토 결과를 반영한 가설비계 조립도 작성 | 벽이음설치 상태 및 적재하중 관리
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 전도방지시설 미설치 | M(2) | H(4) | 벽연결 철물 상세도 작성 | 전도 방지조치 설치기준 작성 및 준수
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립도 미작성 | M(3) | M(3) | 시스템 비계 조립도 작성 및 관련내용을 시방서에 명기 | 설계도서 준수 및 떨어짐 예방조치 실시
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(3) | M(3) | 구조안전성 검토 결과를 반영한 가설비계 조립도 작성 | 벽이음설치 상태 및 적재하중 관리
조경 | 생태공원 |  | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 비계 적재하중 초과 및 벽이음 미준수 | L(1) | H(4) | - | 비계설치 시 띠장, 기둥 간격 및 안전 난간 등 설치기준 준수 철저
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(3) | M(3) | 구조안전성 검토 결과를 반영한 가설비계 조립도 작성 | 벽이음설치 상태 및 적재하중 관리
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 비계 구조 안전성 부족 | M(3) | M(3) | 가시설재 작업 구역에 대해 시스템 비계 적용원칙을 명확 제시하고 구조검토 수행토록 반영 | 시공계획서 수립시 시스템 비계 계획 수립 시공
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 부딪힘 | 사전적업허가제 미시행 | M(3) | M(3) | 위험공종 작업 착수전 작업허가 절차준수하여 작업시행토록 도면반영 | 표준 안전 수칙 준수
토목 | 하천 | 관개수로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 전도방지조치 대책 미수립 | M(2) | H(4) | 비계 벽이음 철물 상세도 작성 | 전도 방지조치 설치기준 작성 및 준수
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 고소작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 승강설비 누락 | H(3) | H(3) | 안전시설 설계도서 반영 | 승강용 시설 설치상태, 고정여부 확인 철저
토목 | 하천 | 관개수로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 설치 불량 | H(3) | H(4) | 시스템 비계 구조검토서 및 상세도 작성 | 시스템 비계 조립기준 작성 및 준수
토목 | 하천 | 관개수로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 자재 사용 | M(2) | M(3) | 없음 | 재사용 자재 품질관리계획 수립 및 준수
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 가설구조물 고정상태 불량 | M(3) | M(3) | 건설현장 추락사고 방지 종합대책(4.11)에 따른 공공공사 추락사고 방지에 관한 지침에 따라 시스템 비계 반영 | 비계 작업 시 작업순서 준수 및 안전관리 철저
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 마감작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 임의 설치 | M(2) | M(3) | 말비계 설치 및 사용지침 제시 | 추락위험이 있는 단부일 경우 안전대고리 체결
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 설치불량 | M(2) | M(3) | 이동식비계 설치 상세도 및 설치, 사용지침 제시 | 전도방지 지지대 설치 및 바퀴 고정 스토퍼 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 비계 설치 및 해체시 안전조치 미흡 | H(4) | M(3) | 비계 조립도 작성 | 비계 설치 및 해체시 근로자 특별안전교육
토목 | 댐 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시스템비계 붕괴로 인한 근로자 추락위험 | M(3) | M(3) | 시스템비계 구조계산 및 조립도 작성 | 시스템비계 안전점검계획 수립
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 비계 무너짐 | L(1) | H(4) | 시스템 비계를 사용하도록 설계에 반영 | 조립 시 준수사항 확인 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 옆 | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(분류불능) | 비계이용시 안전조치 부적정 | H(4) | M(3) | 이동식 비계 설치 및 작업시 안전기준 준수토록 상세도 작성 | 이동식 비계 사용 안전수칙 준수로 작업자 추락 및 비계의 전도위험 제거
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 비계 적재하중 초과 및 벽이음 미준수 | L(1) | H(4) | - | 설치 및 해체시 작업 계획서 작성 및 시공전 비계 구조검토 및 상세도 작성
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 고소작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 구명줄 미설치 | H(3) | H(4) | 안전대 착용토록 설계도서 명기 | 안전대 위치 설정시 작업 및 유지관리를 고려하여 선정
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 비계 무너짐 | M(2) | H(3) | 시스템 비계를 사용하도록 설계에 반영 | 조립 시 준수사항 확인 철저
토목 | 댐 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시스템비계 붕괴로 인한 근로자 추락위험 | M(3) | M(3) | 시스템비계 구조계산 및 조립도 작성 | 시스템비계 안전점검계획 수립
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립 불량 | M(2) | H(4) | 시공상세도 및 시방서 작성 | 작업자에 대한 정기안전교육 실시
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 비계 무너짐 | M(2) | H(3) | 시스템 비계를 사용하도록 설계에 반영 | 조립 시 준수사항 확인 철저
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 설치불량으로 인한 붕괴위험 | M(2) | M(4) | 시스템비계 구조검토 및 조립도 작성 | 비계 설치기준 및 안전관리기준 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 하부 기초 설치 미흡으로 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 가설구조물 안전작업절차 작성 | 재사용 자재 반입 시 품질검사 계획 수립
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 설치불량으로 인한 붕괴위험 | M(2) | M(4) | 시스템비계 구조검토 및 조립도 작성 | 비계 설치기준 및 안전관리기준 준수
건축 | 건축물 | 운수시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치,해체 작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 비게 조립불량 | L(2) | H(4) | 시스템비계 설계반영, 구조검토서 작성 | 시스템비계 설치 및 해체시 안전수칙 준수
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립 불량 | M(2) | H(4) | 시공상세도 및 시방서 작성 | 작업자에 대한 정기안전교육 실시
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 옆 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 벽이음 해체 미숙 | M(2) | H(4) | 설계도에 주의사항 작성 | 가능한 한 벽이음은 나중에 해체, 근로자 밀집에 의한 하중 집중방지를 위하여 작업 간격 및 작업 구획 구분
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(3) | M(3) | 구조안전성 검토 결과를 반영한 가설비계 조립도 작성 | 벽이음설치 상태 및 적재하중 관리
토목 | 댐 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시스템비계 붕괴로 인한 근로자 추락위험 | M(3) | M(3) | 시스템비계 구조계산 및 조립도 작성 | 시스템비계 안전점검계획 수립
토목 | 터널 | 도로터널 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(3) | M(3) | 구조안전성 검토 결과를 반영한 가설비계 조립도 작성 | 벽이음설치 상태 및 적재하중 관리
토목 | 터널 | 도로터널 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시스템 비계 내역 미반영 | M(3) | M(3) | 공공공사 추락사고 방지에 관한 지침에 따른 시스템비계 내역 반영 | 설계도서 준수 및 떨어짐 예방조치 실시
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 타설작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 좌굴하중 발생 | M(3) | H(4) | 비계 구조검토 후 조립도 작성하여 설계 반영 | 구조검토에 의한 조립상세도 준수시공
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립 불량 | M(2) | H(4) | 시공상세도 및 시방서 작성 | 작업자에 대한 정기안전교육 실시
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 옆 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 벽이음 해체 미숙 | M(2) | H(4) | 설계도에 주의사항 작성 | 가능한 한 벽이음은 나중에 해체, 근로자 밀집에 의한 하중 집중방지를 위하여 작업 간격 및 작업 구획 구분
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(3) | M(3) | 구조안전성 검토 결과를 반영한 가설비계 조립도 작성 | 벽이음설치 상태 및 적재하중 관리
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 가설재 품질시험 미흡 | M(3) | M(3) | 가설기자재 품질관리계획 수립 및 “품질시험 실시”후 기자재의 성능 확인 후 사용토록 지침제시 | 품질계획서 수립시 시험계획 수립시행
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 비계 무너짐 | M(2) | H(3) | 시스템 비계를 사용하도록 설계에 반영 | 조립 시 준수사항 확인 철저
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 고소작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 구명줄 미설치 | M(3) | H(4) | 안전대 착용토록 설계도서 명기 | 안전대 위치 설정시 작업 및 유지관리를 고려하여 선정
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 비계 무너짐 | M(2) | H(3) | 시스템 비계를 사용하도록 설계에 반영 | 조립 시 준수사항 확인 철저
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 고소작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 승강설비 누락 | H(3) | H(3) | 안전시설 설계도서 반영 | 승강용 시설 설치상태, 고정여부 확인 철저
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 충돌 | 물체에 맞음 | 비계 조립불량 | M(2) | H(4) | 시스템 비계를 사용하도록 설계에 반영 | 조립 시 준수사항 확인 철저
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 타설작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계설치 불량으로인한 근로자 추락 | M(3) | M(3) | 시스템비계 구조검토 및 조립도 작성 | 시스템비계 안전점검계획 수립 필요(정기안전점검 포함)
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 시스템 비계 설치 시 설치규정 및 안전작업 수칙 미준수에 의한 비계의 전도 및 작업자의 추락위험 잠재 | M(2) | M(2) | 해당없음 | 시스템 비계 설치기준 준수 및 안전작업 수칙 준수로 비계의 전도 및 작업자의 추락위험 제거
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 비계조립 불량 | M(3) | M(3) | 비계 설치, 작업 전 구조안전성 검토 및 조립상세도 작성 | 비계설치 시 띠장, 기둥간격 등 설치기준 준수 및 과적금지
토목 | 하천 | 관개수로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 부등침하 발생 | M(2) | H(4) | 지반 평탄화 작업 및 부등침하 방지조치 실시 | 시스템 비계 설치기준 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(분류불능) | 비계이용시 안전조치 부적정 | H(4) | M(3) | 이동식 비계 설치 및 작업시 안전기준 준수토록 상세도 작성 | 이동식 비계 사용 안전수칙 준수로 작업자 추락 및 비계의 전도위험 제거
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 하부 보강미흡으로 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 가설구조물 하부 보강 상세도 작성 | 요철구간 설치기준 준수하여 설치
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 이동통로 설치계획 미흡으로 추락위험 | M(3) | M(4) | 가설구조물 이동통로 설치계획 수립 | 근로자 안전교육계획 수립
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 고소작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 승강설비 누락 | H(3) | H(3) | 안전시설 설계도서 반영 | 승강용 시설 설치상태, 고정여부 확인 철저
토목 | 댐 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 비계 무너짐 | M(2) | H(3) | 시스템 비계를 사용하도록 설계에 반영 | 조립시 준수사항 확인 철저
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 비계 무너짐 | M(2) | H(3) | 시스템 비계를 사용하도록 설계에 반영 | 조립 시 준수사항 확인 철저
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(3) | M(3) | 구조안전성 검토 결과를 반영한 가설비계 조립도 작성 | 벽이음설치 상태 및 적재하중 관리
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 강도 미확보 | M(2) | H(3) | 시스템 비계를 사용하도록 설계에 반영 | 조립시 준수사항 확인 철저
토목 | 하천 | 관개수로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 승강설비 미설치 | M(2) | H(4) | 가설계단 설계 반영 및 상세도 작성 | 가설계단의 설치기준 작성 및 준수
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 고소작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 구명줄 미설치 | H(3) | H(4) | 안전대 착용토록 설계도서 명기 | 안전대 위치 설정시 작업 및 유지관리를 고려하여 선정
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 근로자 승강통로 미설치 | L(2) | H(4) | 시스템비계 각 단에 대한 가설계단 설치 | 맞음, 충격 완화목적의 안전모 착용 교육
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 옆 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 벽이음 해체 미숙 | M(2) | H(4) | 설계도에 주의사항 작성 | 가능한 한 벽이음은 나중에 해체, 근로자 밀집에 의한 하중 집중방지를 위하여 작업 간격 및 작업 구획 구분
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 작업발판, 안전난간 설치 미흡 | L(2) | H(4) | 작업발판 , 안전난간, 벽이음 설치상태 확인하도록 도서에 명기 | 작업발판, 안전난간을 비계에 고정 및 개인보호구 착용 철저
토목 | 하천 | 관개수로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 승강설비 미설치 | M(2) | H(4) | 승강설비 상세도 작성 | 가설계단의 설치기준 작성 및 준수
토목 | 하천 | 관개수로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 자재 사용 | M(2) | M(3) | 없음 | 재사용 자재 품질관리계획 수립 및 준수
토목 | 하천 | 관개수로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계설치 불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 구조검토서 및 상세도 작성 | 시스템 비계 설치순서 및 해체시 유의사항 작성 및 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(3) | M(3) | 구조안전성 검토 결과를 반영한 가설비계 조립도 작성 | 벽이음설치 상태 및 적재하중 관리
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시스템 비계 내역 미반영 | M(3) | M(3) | 공공공사 추락사고 방지에 관한 지침에 따른 시스템비계 내역 반영 및 상세도 작성 | 설계도서 준수 및 떨어짐 예방조치 실시
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 가설재 품질시험 미흡 | M(3) | M(3) | 가설기자재 품질관리계획 수립 및 “품질시험 실시”후 기자재의 성능 확인 후 사용토록 지침제시 | 품질계획서 수립시 시험계획 수립시행
토목 | 하천 | 관개수로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 전도 방지시설 미설치 | M(2) | H(4) | 전도방지 경사버팀대 상세도 작성 | 전도 방지조치의 설치기준 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 비계 구조 안전성 부족 | M(3) | M(3) | 가시설재 작업 구역에 대해 시스템 비계 적용원칙을 명확 제시하고 구조검토 수행 | 시공계획서 수립시 시스템 비계 계획 수립 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 가설재 품질시험 미흡 | M(3) | M(3) | 가설기자재 품질관리계획 수립 및 “품질시험 실시”후 기자재의 성능 확인 후 사용토록 지침제시 | 품질계획서 수립시 시험계획 수립시행
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 설치미흡 | M(2) | M(4) | 시스템 비계 설치 상세도면 작성 | 해당 공종 착공 전 구조검토 재실시 후 조립도 포함한 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 옆 | 운반작업 | 기타 | 떨어짐(2미터 미만) | 인양줄 파단 | M(2) | M(3) | - | 이동식 크레인 설치기준 작성 및 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(분류불능) | 안전성 미확보 | M(2) | M(3) | - | 해당공종 착공 전 워킹타워 등의 가설 구조물 안전성 확보
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 적재하중 초과 및 벽이음 설치간격 미준수 | L(1) | H(4) | - | 비계의 구조적 안전성을 관계전문가에게 확인 후 조립도 포함한 작업계획서작성
토목 | 댐 | 다목적댐 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 바닥 | 용접작업 | 없음 | 질식 | 용접으로 인한 유해가스 발생으로 질식사고 | M(2) | H(4) | 밀폐공간 작업에 따른 위험성 보고서에 표기 | 밀폐공간 작업프로그램 수립 및 근로자 교육
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(3) | M(3) | 구조안전성 검토 결과를 반영한 가설비계 조립도 작성 | 벽이음설치 상태 및 적재하중 관리
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조 안정성 미검토 | M(2) | H(4) | 시스템 비계 조립상세도 및 구조계산서의 적정성 검토, 확인 | 안전수칙 준수 및 안전교육 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 옆 | 운반작업 | 충돌 | 떨어짐(2미터 미만) | 차량 과속운행 | M(2) | M(3) | - | 신호수배치 및 건설장비 작업계획 및 안전대책 수립 · 준수
토목 | 하천 | 관개수로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토서 미작성 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 구조검토서 및 상세도 작성 | 시스템 비계 조립기준 작성 및 준수
토목 | 하천 | 관개수로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 부등침하 발생 | M(2) | H(4) | 지반 평탄화 작업 및 바닥 버림콘크리트 10cm 타설 | 시스템 비계 조립기준 작성 및 준수
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 옹벽 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 옆 | 조립작업 | 붕괴 | 분류불능 | 비계 구조계산 및 상세도 미흡 | M(2) | M(3) | 비계 시공상세도 및 구조계산 설계도서 반영 | 비계 작업 시 작업순서 준수 및 안전관리 철저
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(3) | M(3) | 구조안전성 검토 결과를 반영한 가설비계 조립도 작성 | 벽이음설치 상태 및 적재하중 관리
토목 | 댐 | 발전용댐 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 가설재 품질시험 미흡 | M(3) | M(3) | 가설기자재 품질관리계획 수립 및 “품질시험 실시”후 기자재의 성능 확인 후 사용토록 지침제시 | 품질계획서 수립시 시험계획 수립시행
토목 | 하천 | 관개수로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 가설계단 미설치 | M(2) | H(4) | 가설계단 설계 반영 및 상세도 작성 | 가설계단의 설치기준 작성 및 준수
산업환경설비 | 환경시설 | 공공폐수처리시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시스템 비계 내역 미반영 | M(3) | M(3) | 공공공사 추락사고 방지에 관한 지침에 따른 시스템비계 내역 반영 및 상세도 작성 | 설계도서 준수 및 떨어짐 예방조치 실시
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 옹벽 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립상세도 미준수 | M(2) | H(4) | 시스템비계 적용 및 상세도 작성, 구조검토 | 시공전 구조검토 확인 및 시공상세도면 작성
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 옆 | 운반작업 | 충돌 | 떨어짐(2미터 미만) | 인양줄 파단 | M(2) | M(3) | - | 이동식 크레인 설치기준 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 가설재 품질시험 미흡 | M(3) | M(3) | 가설기자재 품질관리계획 수립 및 “품질시험 실시”후 기자재의 성능 확인 후 사용토록 지침제시 | 품질계획서 수립시 시험계획 수립시행
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조 안전성 미검토 | M(2) | H(4) | 시스템 비계 조립상세도 및 구조계산서의 적정성 검토, 확인 | 재사용 가설기자재 검수방법, 품질관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 옆 | 운반작업 | 충돌 | 떨어짐(2미터 미만) | 차량 과속운행 | M(2) | M(3) | - | 신호수배치 및 건설장비 작업계획 및 안전대책 수립 · 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 옆 | 마감작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 미만) | 설치도 미작성, 구조불량 미설치 | M(2) | H(4) | 작업대, 워킹타워 상세도 및 구조검토 반영 | 가설자재 설치기준 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시스템비계 미설치로 인한 붕괴 | L(2) | L(3) | 시스템비계 구조계산 및 설치상세도 반영 | 시스템비계설치에 따른 구조계산에 의한 설치상세도 적용 및 작업자 개인보호구 착용
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 비계 구조 안전성 부족 | M(3) | M(3) | 가시설재 작업 구역에 대해 시스템 비계 적용원칙을 명확 제시하고 구조검토 수행 | 시공계획서 수립시 시스템 비계 계획 수립 시공
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 가새재 설치 간격 과다 | M(2) | H(4) | 비계 부재 안전성 계산과 이에 따른 조립도 제시 | -
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(3) | M(3) | 구조안전성 검토 결과를 반영한 가설비계 조립도 작성 | 벽이음설치 상태 및 적재하중 관리
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(3) | M(3) | 구조안전성 검토 결과를 반영한 가설비계 조립도 작성 | 벽이음설치 상태 및 적재하중 관리
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(3) | M(3) | 구조안전성 검토 결과를 반영한 가설비계 조립도 작성 | 벽이음설치 상태 및 적재하중 관리
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(3) | M(3) | 구조안전성 검토 결과를 반영한 가설비계 조립도 작성 | 벽이음설치 상태 및 적재하중 관리
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 옹벽 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 고소작업 | 기타 | 떨어짐(분류불능) | 고소작업 안전장치 미흡 | M(2) | H(4) | 추락방지망 설치 | 고소작업시 안전띠 및 생명줄 착용 관리감독 실시
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 작업발판 설치시 시스템 비계 미설치 | M(3) | M(3) | 작업발판 적용시 시스템 비계를 적용하여 작업발판의 전도 및 붕괴위험 제거 | 시스템 비계 설치기준 준수 및 안전작업 수칙 준수로 비계의 전도 및 작업자의 추락위험 제거
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시스템 비계 내역 미반영 | M(3) | M(3) | 공공공사 추락사고 방지에 관한 지침에 따른 시스템비계 내역 반영 및 상세도 작성 | 설계도서 준수 및 떨어짐 예방조치 실시
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(3) | M(3) | 구조안전성 검토 결과를 반영한 가설비계 조립도 작성 | 벽이음설치 상태 및 적재하중 관리
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(3) | M(3) | 구조안전성 검토 결과를 반영한 가설비계 조립도 작성 | 벽이음설치 상태 및 적재하중 관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 비계 구조 안전성 부족 | M(3) | M(3) | 가시설재 작업 구역에 대해 시스템 비계 적용원칙을 명확 제시하고 구조검토 수행 | 시공계획서 수립시 시스템 비계 계획 수립 시공
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 구조기준 불량 | H(3) | H(4) | 시스템 비계 구조 설계 반영 | 시스템 비계 설치순서 및 해체시 유의사항 작성 및 준수
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 옹벽 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 해체순서도 불량 | M(2) | H(4) | 가설구조물 해체 순서도 작성 | 해체시 하부통제
토목 | 하천 | 관개수로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 전도방지시설 미설치 | M(2) | H(4) | 전도 방지 경사버팀대 상세도 작성 | 전도 방지조치 설치기준 작성 및 준수
토목 | 하천 | 관개수로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 부등침하 발생 | M(2) | H(4) | 지반 평탄화 작업 및 바닥 버림콘크리트 10cm 타설 | 시스템 비계 조립기준 작성 및 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(3) | M(3) | 구조안전성 검토 결과를 반영한 가설비계 조립도 작성 | 벽이음설치 상태 및 적재하중 관리
산업환경설비 | 환경시설 | 공공폐수처리시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치,해체 작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 시스템비계 내역 미반영 | M(3) | M(3) | 공공공사 추락사고 방지에 관한 지침에 의한 시스템비계 내역 반영 | 시스템비계 설치
토목 | 하천 | 관개수로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 자재 사용 | M(2) | M(3) | 없음 | 재사용 자재 품질관리계획 수립 및 준수
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 낙하 | 떨어짐(분류불능) | 승강계단 미설치 | M(3) | M(3) | 시스템비계, 시스템동바리 설계도면에 승강용 계단반영 | 작업여건에 따른 승강계단 설치계획 검토, 반영
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계무너짐 | M(2) | H(4) | 강관비계 사용시 조립도 및 구조계산서를 포함한 작업계획 작성하도록 공사시방서에 반영 | 외부 비계 설치, 해체에 따른 작업 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 가설계단 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 이동통로 미설치 | M(3) | M(3) | 이동통로 설치도면 작성 | 이동통로 설치 시 안전고리 체결
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 비계조립 불량 | L(2) | M(3) | 비계 설치, 작업 전 구조안전성 검토 및 조립상세도 작성 | 비계 설치 시 띠장, 기둥간격 등 설치기준 준수 및 과적금지
토목 | 하천 | 관개수로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 침하 방지조치 미흡 | M(2) | H(4) | 지반 평탄화 작업 및 부등침하 방지조치 실시 | 시스템 비계 설치기준 작성 및 준수
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 옆 | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 건설기술진흥법 안전관리비 누락 | L(2) | M(2) | 건설기술진흥법 시행규칙에 의거 안전관리에 필요한 비용 간접공사비에 계상 | 건설기술법 시행규칙에 의거 안전관리비 사용관리
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립상세도 미준수 | M(2) | H(4) | 시스템비계 적용 및 상세도 작성 | 시공전 구조 검토 확인 및 시공상세도면 작성
토목 | 댐 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 옆 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 비계 구조기준 불량 | H(3) | H(4) | 시스템 비계 구조 설계 반영 해체시 순서준수 | 시스템 비계 설치 순서 작성 및 준수
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토 미비 | L(2) | H(4) | 구조 안전성검토 및 시스템비계 안전지침 반영 | 조립도에 의한 작업순서준수 및 작업자 안전교육
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 강관비계 사용 | M(3) | H(4) | 강관비계를 시스템비계로 변경(수량산출서 등) | 비계 설치시 안전수칙 준수 및 설치 후 설치상태 확인 철저
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 안전성 미검토, 임의시공 | M(2) | H(4) | 시스템비계 반영, 안전성 검토, 상세제원 반영 | 시공전 구조 검토 확인 및 시공상세도면 작성, 작업순서 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 해체순서 불량 | M(2) | H(4) | 가설구조물 해체순서도 작성 | 해체시 하부통제
토목 | 댐 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 옆 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 비계 구조기준 불량 | H(3) | H(4) | 시스템 비계 구조 설계 반영 해체시 순서준수 | 시스템 비계 설치 순서 작성 및 준수
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 비계 설치 및 해체시 임의 작업 | L(2) | M(3) | - | 설치 및 해제 근로자 특별 안전교육 실시, 안전고리 체결상태 확인
토목 | 하천 | 관개수로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 전도방지조치 대책 미수립 | M(2) | H(4) | 비계 전도 방지 경사버팀대 상세도 작성 | 전도 방지조치의 설치기준 작성 및 준수
토목 | 댐 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 옆 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 비계 구조기준 불량 | H(3) | H(4) | 시스템 비계 구조 설계 반영 해체시 순서준수 | 시스템 비계 설치 순서 작성 및 준수
토목 | 댐 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 안전시설물 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 배수문 설치 시 상부 안전난간 미설치 | H(3) | M(3) | 배수문 시공시 상부 안전난간 설치 및 상세도 작성 | 배수문 상부 작업시 고소작업 안전 대책
토목 | 댐 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 결속 및 지지미흡 | L(2) | L(2) | - | 비계 설치 및 해체시 작업계획서 작성
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 강관비계 사용시 안전성검토 누락 | M(3) | H(4) | 비계 사용시 시스템 비계로 변경 | 강관비계 사용시 시공 전 조립도 및 구조계산서를 포함한 작업계획서 작성
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 바닥기초 처리 부실 | M(2) | H(4) | 버림콘크리트 반영 | 안전수칙 준수 및 안전교육 철저
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 고소작업 | 기타 | 떨어짐(분류불능) | 고소작업 안전장치 미흡 | M(2) | H(4) | 추락방지망 설치 | 고소작업시 안전띠 및 생명줄 착용 관리감독 실시
토목 | 댐 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 옆 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 비계 구조기준 불량 | H(3) | H(4) | 시스템 비계 구조 설계 반영 해체시 순서준수 | 시스템 비계 설치 순서 작성 및 준수
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 낙하 | 떨어짐(분류불능) | 잘업발판,안전난간 미고정 | L(2) | M(3) | 작업발판, 안전난간, 설치상태를 확인하도록 설계도에 명기 | 작업발판 및 안전난간 조립도의 규격, 순서 준수하여 비계설치 및 유지관리
토목 | 하천 | 관개수로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 승강설비 미설치 | M(2) | H(4) | 승강설비(안전계단) 설계 반영 및 상세도 작성 | 가설계단의 설치기준 작성 및 준수
토목 | 하천 | 관개수로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계설치 불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 구조검토서 및 상세도 작성 | 시스템 비계 설치순서 및 해체시 유의사항 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 비계 적재하중 초과 및 벽이음 미준수 | L(1) | H(4) | - | 비계설치 시 띠장, 기둥 간격 및 안전 난간 등 설치기준 준수 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 설치작업 안전수칙 미준수 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 설치도 및 설치작업시 주의사항 도면반영 | 시스템 비계 설치 순서 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 승강설비 미설치 | M(2) | H(4) | 승강설비 상세도 작성 | 가설계단의 설치기준 작성 및 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(3) | M(3) | 구조안전성 검토 결과를 반영한 가설비계 조립도 작성 | 벽이음설치 상태 및 적재하중 관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조 안전성 미검토 | M(2) | H(4) | 시스템 비계 조립상세도 및 구조계산서의 적정성 검토, 확인 | 안전수칙 준수 및 안전교육 철저
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(분류불능) | 구조안전성검토 미실시 | M(3) | M(3) | 조안전성 검토 결과를 반영한 가설비계 조립도 작성 | 벽이음설치 상태 및 적재하중 관리
산업환경설비 | 환경시설 | 공공폐수처리시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립상세도 미준수 | M(2) | M(4) | 이동식틀비계 조립상세도 작성 | 이동식틀비계 고정스토퍼 설치
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 전도방지시설 미설치 | M(2) | H(4) | 벽이음 철물 상세도 작성 | 전도 방지조치 설치기준 작성 및 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 결속 및 지지미흡 | L(2) | L(2) | - | 비계 설치 및 해체시 작업계획서 작성
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 타설작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계설치 불량으로인한 근로자 추락 | M(3) | M(3) | 시스템비계 구조검토 및 조립도 작성 | 시스템비계 안전점검계획 수립 필요(정기안전점검 포함)
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 해체작업 | 낙하 | 떨어짐(분류불능) | 벽이음 해체 | L(2) | H(4) | 벽이음해체는 가능한 나중에 하며 해체근로자 밀집도를 막기위해 구획 나누어 작업 | 작업자 안전교육 및 안전수칙준수
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 자재 사용 | M(2) | M(3) | 없음 | 재사용 자재 품질관리계획 수립 및 준수
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계설치 불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 구조검토서 및 상세도 작성 | 시스템 비계 설치순서 및 해체시 유의사항 작성 및 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 비계 구조 안전성 미확보 | M(2) | H(4) | 시스템 비계 설치 상세도면 작성 | 해당 공종 착공 전 구조검토 재실시 후 조립도 포함한 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 설치불량 | M(2) | H(4) | 시스템비계설치도면작성 | 안전대 착용 및 체결 상태 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 바닥 지지력 부족 | M(2) | H(4) | 외부비계 설치구간 바닥 침하방지조치 설계반영 | 외부비계 설치구간 바닥에 깔판,깔목 설치 또는 무근 콘크리트 타설
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 설치 불량 | H(3) | H(4) | 시스템 비계 구조검토서 및 상세도 작성 | 시스템 비계 조립기준 작성 및 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 전도방지시설 미설치 | M(2) | H(4) | 전도 방지 경사버팀대 상세도 작성 | 전도 방지조치 설치기준 작성 및 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 바닥 | 타설작업 | 붕괴 | 깔림 | 암거날개벽 비계 설치기준 미준수 | M(3) | M(3) | 강관비계의 조립도 및 구조계산을 포함단 작업계획을 수립토록 시방서에 명기 | 조립전 구조,강도,재료 등에 결함이 없는지 면밀히 검토하고 시공상세도에 따라 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 비계 적재하중 초과 및 벽이음 미준수 | L(1) | H(4) | - | 비계설치 시 띠장, 기둥 간격 및 안전 난간 등 설치기준 준수 철저
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 승강설비 미설치 | M(2) | H(4) | 승강설비 상세도 작성 | 가설계단의 설치기준 작성 및 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | H(4) | 시스템 비계 설치・해체 안전 도면 작성 | 시공계획서 작성, 재사용 가설기자재 검수방법, 품질관리 철저
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 타설작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계설치불량으로 인한 근로자 추락 | M(3) | M(3) | 시스템비계 구조검토 및 조립도 작성 | 시스템비계안전점검계획 수립 필요 (정기안전점검 포함)
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(3) | M(3) | 구조안전성 검토 결과를 반영한 가설비계 조립도 작성 | 벽이음설치 상태 및 적재하중 관리
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 지반 침하 | M(2) | H(4) | 비계 Base철물 설치 시 자연지반의 경우 충분한 다짐 뒤 소요폭 이상의 깔판 설치 후 Base철물 설치 | 현장 여건에 따라 콘크리트를 타설하여 Base철물을 설치하는 등 작업 전 계획 선수립
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 결속 및 지지미흡 | L(2) | L(2) | - | 비계 설치 및 해체시 작업계획서 작성
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | H(4) | 시스템 비계 설치・해체 안전 도면 작성 | 시공계획서 작성, 재사용 가설기자재 검수방법, 품질관리 철저
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(3) | M(3) | 구조안전성 검토 결과를 반영한 가설비계 조립도 작성 | 벽이음설치 상태 및 적재하중 관리
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 전도방지조치 대책 미수립 | M(2) | H(4) | 비계 전도 방지 경사버팀대 상세도 작성 | 전도 방지조치의 설치기준 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계무너짐 | M(2) | H(4) | 시스템비계 변경 및 강관비계 사용시 조립도 및 구조계산서를 포함한 작업계획 작성하도록 공사시방서에 반영 | 외부 비계 설치, 해체에 따른 작업 안전수칙 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(3) | M(3) | 구조안전성 검토 결과를 반영한 가설비계 조립도 작성 | 벽이음설치 상태 및 적재하중 관리
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 비계 조립불량 | L(2) | H(4) | 시스템비계 설계반영, 구조검토서 작성 | 시스템비계 설치 및 해체시 안전수칙 준수
토목 | 하천 | 보 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 침하 방지조치 미흡 | M(2) | H(4) | 지반 평탄화 작업 및 부등침하 방지조치 실시 | 시스템 비계 설치기준 작성 및 준수
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 옹벽 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치기준 미준수 | M(2) | H(4) | 띠장방향 1.5~1.8m 이하, 장선방향 1.5m 이하로 비계기둥 설치 | 발판 설치에 관계 없이 장선 고정, 발판 설치시 반드시 난간대 설치
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 승강설비 미설치 | M(2) | H(4) | 승강설비(안전계단) 상세도 작성 | 가설계단의 설치기준 작성 및 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 전도방지시설 미설치 | M(2) | H(4) | 전도 방지 경사버팀대 상세도 작성 | 전도 방지조치 설치기준 작성 및 준수
토목 | 댐 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 옆 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 비계 구조기준 불량 | H(3) | H(4) | 시스템 비계 구조 설계 반영 해체시 순서준수 | 시스템 비계 설치 순서 작성 및 준수
토목 | 항만 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시스템비계 설치불량으로 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 시스템비계 구조계산 및 조립도 작성 | 시스템비계 안전점검계획 수립 필요 (정기안전점검 포함)
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계설치 불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 구조검토서 및 상세도 작성 | 시스템 비계 설치순서 및 해체시 유의사항 작성 및 준수
토목 | 하천 | 관개수로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시스템비계 조립불량 | L(2) | M(4) | 시스템비계 구조검토 및 구조안전성검토비용 반영, 시스템비계 설치도 작성 | 시공상세도면 작성 및 시방서 준수
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재래식 강관비계 사용으로 안전성 저하 | M(3) | M(3) | 시스템 비계 적용을 통한 안전성 확보 | 시스템 비계 구조검토 및 시공관리 철저
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 타설작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계설치 불량으로인한 근로자 추락 | M(3) | M(3) | 시스템비계 구조검토 및 조립도 작성 | 시스템비계 안전점검계획 수립 필요(정기안전점검 포함)
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 설치 불량 | H(3) | H(4) | 시스템 비계 구조검토서 및 상세도 작성 | 시스템 비계 설치순서 및 해체시 유의사항 작성 및 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시스템 비계 내역 미반영 | M(3) | M(3) | 공공공사 추락사고 방지에 관한 지침에 따른 시스템비계 내역 반영 | 설계도서 준수 및 떨어짐 예방조치 실시
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 비계 설치 상태 불량으로 설치 및 해체 시 작업자 추락 | M(3) | M(4) | 작업발판, 안전난간, 벽이음 설치상태를 확인하도록 도서에 명기 | 작업발판 및 안전난간을 비계에 고정 및 개인보호구 착용 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 비계 조립 시 바닥 깔목 미설치로 기둥 침하 | M(3) | M(3) | 기준에 맞는 깔목 및 비계기둥 설치 | 비계가 흔들리지 않도록 견고히 결속
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 개인보호구 착용 불량으로 고소 작업 중 작업자 추락 | L(2) | M(3) | 시공상세도 작성 및 개인보호구 착용 철저 | 안전시설 설치 및 상태 점검 후 작업자 투입 지시
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 해체순서 미준수로 벽이음 해체 중 무너짐 | M(3) | H(4) | 해체는 가능한 나중에 하며 해체 근로자 밀집도를 낮추어 작업 | 조립 시 준수사항 확인 철저
토목 | 댐 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영 | 비계 설치, 해체작업 준수
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 강재 허용응력 부족 | L(2) | M(3) | - | 허용응력 확보 및 신강재 사용
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 승강설비 미설치 | M(2) | H(4) | 가설계단 상세도 작성 | 가설계단의 설치기준 작성 및 준수
토목 | 하천 | 보 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 구조기준 불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 구조 설계 반영 | 재사용 자재 품질관리계획 수립 및 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 부등침하 발생 | M(2) | H(4) | 지반 평탄화 작업 및 바닥 버림콘크리트 10cm 타설 | 시스템 비계 조립기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(3) | M(3) | 구조안전성 검토 결과를 반영한 가설비계 조립도 작성 | 벽이음설치 상태 및 적재하중 관리
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 작업발판, 안전난간 설치미흡 | L(2) | H(4) | 작업발판, 안전난간,벽이음설치상태 확인하도록 도서 명기 | 작업발판,안전난간을 비계에 고정 및 개인보호구 착용 철저
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(3) | M(3) | 구조안전성 검토 결과를 반영한 가설비계 조립도 작성 | 벽이음설치 상태 및 적재하중 관리
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 승강설비 미설치 | M(2) | H(4) | 승강설비 상세도 작성 | 승강설비의 설치기준 작성 및 준수
토목 | 하천 | 보 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 승강설비 미설치 | M(2) | H(4) | 승강설비(안전계단) 설계 반영 및 상세도 작성 | 가설계단의 설치기준 작성 및 준수
토목 | 하천 | 보 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 전도방지조치 대책 미수립 | H(3) | H(4) | 비계 전도 방지 경사버팀대 상세도 작성 | 전도 방지조치의 설치기준 작성 및 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계설치 불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 구조검토서 및 상세도 작성 | 시스템 비계 설치순서 및 해체시 유의사항 작성 및 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 자재 사용 | M(2) | M(3) | 없음 | 재사용 자재 품질관리계획 수립 및 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(3) | M(3) | 구조안전성 검토 결과를 반영한 가설비계 조립도 작성 | 벽이음설치 상태 및 적재하중 관리
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 옹벽 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시스템 비계 내역 미반영 | M(3) | M(3) | 공공공사 추락사고 방지에 관한 지침에 따른 시스템비계 내역 반영 및 상세도 작성 | 설계도서 준수 및 떨어짐 예방조치 실시
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 자재 사용 | M(2) | M(3) | 없음 | 재사용 자재 품질관리계획 수립 및 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 부등침하 발생 | M(2) | H(4) | 지반 평탄화 작업 및 부등침하 방지조치 실시 | 시스템 비계 설치기준 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계무너짐 | M(2) | H(4) | 강관비계 사용시 조립도 및 구조계산서를 포함한 작업계획 작성하도록 공사시방서에 반영 | 외부 비계 설치, 해체에 따른 작업 안전수칙 준수
토목 | 댐 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 안전시설물 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 배수문 설치 시 상부 안전난간 미설치 | H(3) | M(3) | 배수문 시공시 상부 안전난간 설치 및 상세도 작성 | 배수문 상부 작업시 고소작업 안전 대책
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 부등침하 발생 | M(2) | H(4) | 지반 평탄화 작업 및 바닥 버림콘크리트 10cm 타설 | 시스템 비계 조립기준 작성 및 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 근로자 승강통로 미설치 | L(2) | H(4) | 시스템비계 각단에 대한 가설계단 설치 | 맞음 충격완화목적의 안전모 착용 교육
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(3) | M(3) | 구조안전성 검토 결과를 반영한 가설비계 조립도 작성 | 벽이음설치 상태 및 적재하중 관리
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 불량 재사용강재 사용 | M(2) | H(4) | 설계응력 확보를 위해 가설기자재 재사용시 주의사항 설계도서 반영 | 재사용 가설자재에 대한 품질관리 시험 실시
토목 | 하천 | 보 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계설치 불량 | H(3) | H(4) | 시스템 비계 구조검토서 및 상세도 작성 | 시스템 비계 설치순서 및 해체시 유의사항 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 강재 허용응력 부족 | L(2) | M(3) | - | 허용응력 확보 및 신강재 사용
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 옆 | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토 미실시 및 도면 미작성 | M(2) | H(3) | 시스템 비계를 사용하도록 설계에 반영 | 조립 시 준수사항 확인 철저
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시스템 비계 내역 미반영 | M(3) | M(3) | 공공공사 추락사고 방지에 관한 지침에 따른 시스템비계 내역 반영 및 상세도 작성 | 설계도서 준수 및 떨어짐 예방조치 실시
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 작업발판 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토 미실시 | L(2) | H(4) | 시스템비계 구조검토 실시 | 구조검토서와 현장여건 확인 후 안전작업계획 수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 비계조립 불량 | L(2) | M(3) | 비계 설치, 작업 전 구조안전성 검토 및 조립상세도 작성 | 비계 설치 시 띠장, 기둥간격 등 설치기준 준수 및 과적금지
토목 | 댐 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 앞 | 설치작업 | 기타 | 깔림 | 비계 조립시 부재 누락 | M(2) | H(3) | 시스템 비계 설치 및 해체시, 안전수칙 준수 | 조립 시 준수사항 확인 철저
토목 | 하천 | 관개수로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 비계 조립도 미작성 | L(2) | H(4) | 구조물 외측에 시스템비계 설치 | 벽이음 설치 상태 및 적재하중 관리
토목 | 하천 | 관개수로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 시스템비계 내역 미반영 | M(3) | M(3) | 공공공사 추락사고 방지에 관한 지침에 의한 시스템비계 내역 반영 | 시스템비계 작업 절차 준수
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 승강용 사다리 미설치 | L(2) | H(4) | - | 승강용 사다리 설치, 논슬립 테이프 부착
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 비계 구조 안전성 부족 | M(3) | M(3) | 가시설재 작업 구역에 대해 시스템 비계 적용원칙을 명확 제시하고 구조검토 수행 | 시공계획서 수립시 시스템 비계 계획 수립 시공
토목 | 하천 | 관개수로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립도 미작성 | M(3) | M(3) | 구조안전성 검토 결과를 반영한 가설비계 조립도 작성 | 벽이음 설치 상태 및 적재하중 관리
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 가새재 설치 간격 과다 | M(2) | H(4) | 비계 부재 안전성 계산과 이에 따른 조립도 제시 | 추락방호조치가 곤란한 장소에서의 안전대 착용```
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 비계 조립불량 | M(2) | H(4) | 시스템비계 설계반영, 구조검토서 작성 | 시스템비계 설치 및 해체시 안전수칙 준수
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(3) | M(3) | 구조안전성 검토 결과를 반영한 가설비계 조립도 작성 | 벽이음설치 상태 및 적재하중 관리
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 결속 및 지지미흡 | L(2) | L(2) | - | 비계 설치 및 해체시 작업계획서 작성
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 하부(아래) | 타설작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계설치불량 | M(2) | M(3) | 시스템 비계 설치 설계도서 반영 | 작업발판의 최대 적재 하중 초과방지 및 자재 반입시 검사 철저
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 비계 구조 안전성 부족 | M(3) | M(3) | 가시설재 작업 구역에 대해 시스템 비계 적용원칙을 명확 제시하고 구조검토 수행구역 재검토함 | 시공계획서 수립시 시스템 비계 및 스마트 안전장비 계획 수립 시공
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 부등침하 발생 | L(2) | H(4) | - | 지반평탄화작업 및 바닥 버림콘크리트 10cm 타설
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 결속 및 지지미흡 | L(2) | L(2) | - | 비계 설치 및 해체시 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시스템비계 설치시 구조계산 누락으로 인한 인한 붕괴 | L(3) | L(3) | 시스템비계 구조계산 및 설치상세도 반영 | 시스템비계설치에 따른 구조계산에 의한 설치상세도 적용 및 작업자 개인보호구 착용
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 설치 불량 | H(3) | H(4) | 시스템 비계 구조검토서 및 상세도 작성 | 시스템 비계 조립기준 작성 및 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 부등침하 발생 | M(2) | H(4) | 지반 평탄화 작업 및 부등침하 방지조치 실시 | 시스템 비계 설치기준 작성 및 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 승강설비 미설치 | M(2) | H(4) | 가설계단 설계 반영 및 상세도 작성 | 가설계단의 설치기준 작성 및 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 전도방지시설 미설치 | M(2) | H(4) | 전도 방지 경사버팀대 상세도 작성 | 전도 방지조치 설치기준 작성 및 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 자재 사용 | M(2) | M(3) | 없음 | 재사용 자재 품질관리계획 수립 및 준수
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(3) | M(3) | 구조안전성 검토 결과를 반영한 가설비계 조립도 작성 | 벽이음설치 상태 및 적재하중 관리
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(3) | M(3) | 구조안전성 검토 결과를 반영한 가설비계 조립도 작성 | 벽이음설치 상태 및 적재하중 관리
토목 | 터널 | 철도터널 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | H(4) | 비계 설치 및 해체 작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립기준 미준수 | M(3) | M(3) | 조립기준 준수(벽이음 전용철물 사용, 5m 이내 마다 수직수평으로 벽체와 긴결 등) | 비계상 사다리 및 비계다리 등 승강시설 설치
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(3) | M(3) | 구조안전성 검토 결과를 반영한 가설비계 조립도 작성 | 벽이음설치 상태 및 적재하중 관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 가설재 품질시험 미흡 | M(3) | M(3) | 가설기자재 품질관리계획 수립 및 “품질시험 실시”후 기자재의 성능 확인 후 사용토록 지침제시 | 품질계획서 수립시 시험계획 수립시행
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 없음 | 비계 작업발판, 안전난간 설치 미흡 | M(2) | H(4) | 작업발판, 안전난간, 벽이음 설치상태 확인하도록 도서에 명기 | 작업발판 및 안전난간을 비계에 고정 및 개인보호구 착용 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 해체작업 순서 미준수 | M(3) | H(4) | 비계 조립상세도 및 시공계획서 작성 | 자재 입고 시 검수 철저 및 비계 설치,해체 작업 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(3) | 비계 조립상세도 및 시공계획서 작성 | 자재 입고 시 검수 철저 및 비계 설치,해체 작업 준수
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조 안정성 미검토 | M(2) | H(4) | 시스템 비계 조립상세도 및 구조계산서의 적정성 검토, 확인 | 안전수칙 준수 및 안전교육 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 승강설비 반영 미흡으로 근로자 승하강 중 추락 | L(2) | L(2) | 이동통로 및 승강설비 설치 등 안전시설물 설치계획 설계도면 반영 | 이동식사다리 등 설치기준 준수
토목 | 하천 | 관개수로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 불량가설자재 사 | L(2) | M(3) | 재사용 가설자재 관리주체 설계도서 명기 가설자재 품질관리 철저 | 재사용 가설자재에 대한 품질관리 시험 진행
토목 | 하천 | 관개수로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 시스템비계 내역 미반영 | M(3) | M(3) | 공공공사 추락사고 방지에 관한 지침에 의한 시스템비계 내역 반영 | 설계도서준수 및 무너짐 예방 조치
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(2미터 미만) | 말비계 안전수칙 미준수 | L(2) | M(3) | - | 이동식 틀비계 설치, 작업 전 안전대 착용 및 안전고리 체결
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립도 미작성 | M(3) | M(3) | 시스템 비계 조립도 작성 | 비계 설치 및 해체 시 자업 계획서 작성
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 사전적업허가제 미시행 | M(3) | M(3) | 위험공종 작업 착수전 작업허가 절차 준수하여 작업 시행토록 도면반영 | 표준 안전 수칙 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 옆 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 작업발판, 안전난간 설치 미흡 | L(2) | H(4) | 작업발판, 안전난간, 벽이음 설치상태 확인하도록 도서 명기 | 작업발판 및 안전난간을 비계에 고정 및 개인보호구 작용 철저
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시스템비계 표준도 미작성 | M(3) | M(3) | 시스템비계 표준도 작성 | 작업발판당 적재가능 중량표기 실시
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 시스템비계 내 근로자 승강통로 미설치 | M(2) | H(4) | 시스템비계 각 단에 대한 가설계단 설치 | 맞음 충격 완화목적의 안전모 착용 교육
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 비계 조립 불량 | L(2) | H(4) | 시스템비계 설계반영, 구조검토서 작성 | 시스템비계 설치 및 해체시 안전수칙 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(3) | M(3) | 구조안전성 검토 결과를 반영한 가설비계 조립도 작성 | 벽이음설치 상태 및 적재하중 관리
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(3) | M(3) | 구조안전성 검토 결과를 반영한 가설비계 조립도 작성 | 벽이음설치 상태 및 적재하중 관리
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 근로자 승강통로 미설치 | L(2) | H(4) | 시스템비계 각단에 대한 가설계단 설치 | 맞음, 충격 완화목적의 안전모 착용 교육
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 하부(아래) | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 조립불량 | M(2) | M(4) | 시스템 비계 반영 및 비계조립 관련 주의사항 시방서 명기 | 시공상세도면 작성 및 시방서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 시스템비계 및 동바리의 시공을 위해 상부로 이동하기 위한 통로 미반영 | L(2) | L(2) | 시스템비계 및 동바리의 이동통로(승강시설)의 설계도면 반영 | 작업자가 이동하기 쉽고 견고한 구조로 설치
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | H(4) | 시스템 비계 설치・해체 안전 도면 작성 | 시공계획서 작성, 재사용 가설기자재 검수방법, 품질관리 철저
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립기준 미준수 | M(3) | M(3) | 조립기준 준수(벽이음 전용철물 사용, 5m 이내 마다 수직수평으로 벽체와 긴결 등) | 비계상 사다리 및 비계다리 등 승강시설 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 비계 구조 안전성 부족 | M(3) | M(3) | 가시설재 작업 구역에 대해 시스템 비계 적용원칙을 명확 제시하고 구조검토 수행 | 시공계획서 수립시 시스템 비계 계획 수립 시공
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 시스템비계의 안전시설 상세도 누락 | L(2) | L(3) | 시스템비계의 안전시설 상세도 반영 | 시스템비계의 안전시설 설치 점검 및 확인
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 설치불량으로 인한 붕괴위험 | L(2) | M(4) | 시스템비계 조립도 작성 | 비계 설치기준 및 안전관리기준 준수
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 결속 및 지지미흡 | L(2) | L(2) | - | 비계 설치 및 해체시 작업계획서 작성
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(3) | M(3) | 구조안전성 검토 결과를 반영한 가설비계 조립도 작성 | 벽이음설치 상태 및 적재하중 관리
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 설치 불량 | M(2) | M(4) | 시스템비계 설치기준 및 설치 예시도 제시 | 이동통로 설치 시 안전고리 체결
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 재활용 가설기자재 사용기준 미준수 | H(4) | M(2) | 재활용가설기자재 사용기준(KOSHA GUIDE C-25-2018) 설계도서 반영 | 한국산업표준 KS F8001에 따른 품질관리 철저 및 기준에 적합한 자재 사용하고, 불량자재 퇴출
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 옆 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 비계 구조기준 불량 | H(3) | H(4) | 시스템 비계 구조 설계 반영 해체시 순서준수 | 시스템 비계 설치 순서 작성 및 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시스템비계 설치 및 해체순서 미준수 | M(3) | M(3) | 시스템비계 설치 및 해체순서도면 작성 | 비계 해체 및 철거시 준수사항 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 부식된 재사용 가설재 사용 | L(2) | M(3) | 시스템비계 재사용 가설기자재 반입 및 사용에 따른 주의사항 표기 | 재사용 가설기자재 반입 시 품질시험 및 관리계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 가설계단 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 이동통로 미설치 | M(3) | M(3) | 이동통로 설치도면 작성 | 이동통로 설치 시 안전고리 체결
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 시스템비계 내역 미반영 | M(3) | M(3) | 공공공사 추락사고 방지에 관한 지침에 의한 시스템비계 내역 반영 | 시스템비계 안전작업 절차 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 바닥 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 시스템비계 표준도 미작성 | M(3) | M(3) | 시스템비계 표준도 작성 도면 반영 | 시스템비계 안전작업 절차 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 고소작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 고소작업 중 비계안전성 부족으로 인한 비계무너짐 | M(3) | H(4) | 공공공사 추락사고 방지에 관한 지침에 따라 시스템 비계 적용 | 현장여건을 고려하여 시스템비계에 대한 구조검토 실시
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(3) | M(3) | 구조안전성 검토 결과를 반영한 가설비계 조립도 작성 | 벽이음설치 상태 및 적재하중 관리
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 고소작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 고소작업중 안전시설 미흡으로 인한 작업자 떨어짐 | M(3) | H(4) | 작업줄 생명줄 설치, 안전대 등 추락방지 대책 설계도서 명기 | 작업 시작전 생명줄 및 추락방지망 설치 확인 및 관리감독 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 안전시설물 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 비계설치시 추락방지난간 미설치로 작업자 떨어짐 | M(3) | M(3) | 이동식 비계 설치 및 작업 시 안전기준 준수토록 상세도 작성 | 발판 단부에 추락방지용 안전난간 설치 및 작업자 안전고리 체결 관리
토목 | 댐 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 비계 구조기준 불량 | H(3) | H(4) | 시스템 비계 구조설계 반영 | 시스템비계 설치 순서 및 지침준수
토목 | 댐 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 옆 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 비계 구조기준 불량 | H(3) | H(4) | 시스템 비계 구조 설계 반영 해체시 순서준수 | 시스템 비계 설치 순서 작성 및 준수
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 설치불량으로 인한 붕괴위험 | M(2) | M(4) | 시스템비계 구조검토 및 조립도 작성 | 비계 설치기준 및 안전관리기준 준수
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 옹벽 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 강관비계 사용시 조립도 및 구조계산 미실시 | M(3) | H(4) | 비계 사용시 시스템비계로 적용 | 비계 설치시 하부보강 철저 등 비계 설치 및 해체시 안전수칙 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 구조 안전성 미검토 | M(3) | M(3) | 시스템비계 구조검토 후 결과에 따른 시공상세도면 작성 | 비계 시공 전 품질시험 성적서를 기준으로 안전성 검토 재실시
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 낙하 | 떨어짐(분류불능) | 승강계단 미설치 | M(3) | M(3) | 시스템비계 설계도면에 승강용 계단반영 | 작업여건에 따른 승강계단 설치계획 검토, 반영
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 설치불량 | M(2) | H(4) | 시스템비계설치도면작성 | 안전대 착용 및 체결 상태 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시스템 비계 내역 미반영 | M(3) | M(3) | 공공공사 추락사고 방지에 관한 지침에 따른 시스템비계 내역 반영 및 상세도 작성 | 설계도서 준수 및 떨어짐 예방조치 실시
토목 | 댐 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 옆 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 비계 구조기준 불량 | H(3) | H(4) | 시스템 비계 구조 설계 반영 해체시 순서준수 | 시스템 비계 설치 순서 작성 및 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 가설구조물 하부 기초 설치미흡으로 붕괴위험 | L(2) | M(4) | 가설구조물 기초 보강계획 수립 | 재사용 자재 반입 시 품질검사계획 수립
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립기준 미준수 | M(3) | M(3) | 조립기준 준수(벽이음 전용철물 사용, 5m 이내 마다 수직수평으로 벽체와 긴결 등) | 비계상 사다리 및 비계다리 등 승강시설 설치
토목 | 댐 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 옆 | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 재사용 자재 사용 미비 | M(3) | M(3) | 가설기자재 품질관리계획 수립 | 가설자재 설치기준 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 연결작업 | 전도 | 깔림 | 비계 경사도 증가 | M(3) | H(4) | 시스템비계 하부 기초 보강방안 상세도 작성 | 쐐기목 설치 후 앵커고정
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치 및 해체 순서 미준수 | H(4) | M(3) | 시스템비계 설치, 해체 작업순서 및 안전 작업 계획 설계도서 반영 | 시공계획서 작성하여 설치 및 해체 순서에 맞게 시공
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(3) | M(3) | 구조안전성 검토 결과를 반영한 가설비계 조립도 작성 | 벽이음설치 상태 및 적재하중 관리
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 고소작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토서 미작성 | L(2) | M(4) | 가설구조물 구조적 안전성 검토 반영 | 벽이음 및 통행로 설치 관리
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 옆 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 비계 구조기준 불량 | H(3) | H(4) | 시스템 비계 구조 설계 반영 해체시 순서준수 | 시스템 비계 설치 순서 작성 및 준수
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 옆 | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 재사용 자재 사용 미비 | M(3) | M(3) | 가설기자재 품질관리계획 수립 | 가설자재 설치기준 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 가설재 품질시험 미흡 | M(3) | M(3) | 가설기자재 품질관리계획 수립 및 “품질시험 실시”후 기자재의 성능 확인 후 사용토록 지침제시 | 품질계획서 수립시 시험계획 수립시행
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 준비작업 | 붕괴 | 물체에 맞음 | 강관비계는 사용시 사고에 취약함(무너짐) | L(2) | M(4) | 시스템 비계를 사용하도록 설계도면에 반영 | 강관비계의 구조안전성 검토 및 설치상세도 작성
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 가설 구조물(거푸집, 동바리, 비계) 구조 검토 미흡 | M(2) | H(4) | 가설 구조물 구조검토 | 가설구조물 시공상세도 작성 및 시공감독 철저
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 고소작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토서 미작성 | L(2) | M(4) | 가설구조물 구조적 안전성 검토 반영 | 벽이음 및 통행로 설치 관리
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 고소작업 | 없음 | 떨어짐(10미터 이상) | 안전난간 미설치로 인한 가설비계 단부로의 추락 | L(2) | L(3) | 가설비계 단부로의 추락예방을 위한 안전난간 설치 반영 | 비계설치 후 상부에서 작업 시 단부로의 추락을 예방하기 위한 안전난간 설치 및 안전대 착용 지시
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | H(4) | 시스템 비계 설치・해체 안전 도면 작성 | 시공계획서 작성, 재사용 가설기자재 검수방법, 품질관리 철저
조경 | 기타 |  | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업허가제 미도입 | L(1) | H(4) | - | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템비계 적용 및 구조검토 실시 | 개인보호구 사용 및 관리에 관한 안전 가이드 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 고소작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토서 미작성 | L(2) | M(4) | 가설구조물 구조적 안전성 검토 반영 | 벽이음 및 통행로 설치 관리
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 고소작업 | 붕괴 | 물체에 맞음 | 일반 강관비계 사용 | M(2) | H(4) | 시스템 비계를 사용하도록 설계도면에 반영 | 작업 투입 전 작업자의 안전장비 착용 유무 확인
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 앞 | 이동 | 파열,파단 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 부적정 승강설비 사용 | M(2) | H(4) | - | 시스템 비계 설치 및 이에 따른 승강용 계단 제시
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(3) | M(3) | 비계 구조검토 진행 및 검토결과를 반영한 조립도 작성 | 벽이음설치 상태 및 적재하중 관리
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 구조기준 불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 구조 설계 반영 | 시스템 비계 설치순서 및 해체시 유의사항 작성 및 준수
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 비계 설치 위치가 높음 | M(2) | M(3) | 비계설치 상세도 작성, 비계설치 및 해체 작업 준수 방안 제시 | 프리캐스트 부재으로의 형식변경
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 자재 사용 | M(2) | M(3) | 없음 | 재사용 자재 품질관리계획 수립 및 준수
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 비계 구조 안전성 부족 | M(3) | M(3) | 가시설재 작업 구역에 대해 시스템 비계 적용원칙을 명확 제시하고 구조검토 수행 | 시공계획서 수립시 시스템 비계 및 스마트 안전장비 계획 수립 시공
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(3) | M(3) | 구조안전성 검토 결과를 반영한 가설비계 조립도 작성 | 벽이음설치 상태 및 적재하중 관리
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 강재 허용응력 부족 | L(2) | M(3) | - | 허용응력 확보 및 신강재 사용
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 가설재 품질시험 미흡 | M(3) | M(3) | 가설기자재 품질관리계획 수립 및 “품질시험 실시”후 기자재의 성능 확인 후 사용토록 지침제시 | 가설지자재 품질계획 수립 및 품질시험 계획 수립
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공상세도 및 구조검토 미흡 | M(3) | M(2) | 가설구조 상세도면 작성 및 기술사 확인 후 시공 | 설치, 해체 특별안전교육의 시행
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 고소작업 | 없음 | 떨어짐(10미터 이상) | 고소 작업 시 작업허가제 미운영으로 인한 추락사고 | L(2) | L(3) | 위험작업에 대한 작업허가제 관련 사항을 설계도면에 반영 | 공공공사 추락사고 방지에 관한 지침에 의해 위험작업에 대한 작업허가제 실시
건축 | 건축물 | 운동시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(3) | M(3) | 구조안전성 검토 결과를 반영한 가설비계 조립도 작성 | 벽이음설치 상태 및 적재하중 관리
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 마감작업 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 이동식틀비계 설치불량 | M(3) | M(2) | 이동식틀비계 안전작업 계획도 작성 | 개인보호구 사용 철저 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 비계 설치시 구조계산 누락으로 인한 인한 붕괴 | L(2) | L(3) | 비계 구조계산 및 설치상세도 반영 | 비계설치에 따른 구조계산에 의한 설치상세도 적용 및 작업자 개인보호구 착용
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 가설비계 설치 상세도 누락 | L(2) | L(3) | 강관비계 설치 상세도 작성 | 강관비계 설치 작업 전 조립도 및 구조계산을 작성하고 추락방호망 병행 설치 후 안전대 착용 지시
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(3) | M(3) | 구조안전성 검토 결과를 반영한 가설비계 조립도 작성 | 벽이음설치 상태 및 적재하중 관리
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립상세도 미준수 | M(2) | M(4) | 이동식틀비계 조립상세도 작성 | 이동식틀비계 고정스토퍼 설치
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 낙하 | 떨어짐(분류불능) | 승강계단 미설치 | M(3) | M(3) | 시스템비계 설계도면에 승강용 계단반영 | 작업여건에 따른 승강계단 설치계획 검토, 반영
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(3) | M(3) | 구조안전성 검토 결과를 반영한 가설비계 조립도 작성 | 벽이음설치 상태 및 적재하중 관리
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 승강설비 미설치 | M(2) | H(4) | 승강설비 상세도 작성 | 승강설비의 설치기준 작성 및 준수
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 찔림 | 재래식 강관비계 사용으로 안전성 저하 | M(3) | M(3) | 시스템 비계 적용을 통한 안전성 확보 | 시스템 비계 구조검토 및 시공관리 철저
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 분류불능 | 건설기술진흥법 안전관리비 누락 | M(2) | M(2) | 건설기술진흥법 시행규칙에 의거하여 안전관리에 필요한 비용 간접공사비에 계상 | 해당없음
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(3) | M(3) | 구조안전성 검토 결과를 반영한 가설비계 조립도 작성 | 벽이음설치 상태 및 적재하중 관리
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(3) | M(3) | 구조안전성 검토 결과를 반영한 가설비계 조립도 작성 | 벽이음설치 상태 및 적재하중 관리
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 전도방지시설 미설치 | M(2) | H(4) | 전도 방지 경사버팀대 상세도 작성 | 전도 방지조치 설치기준 작성 및 준수
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 강관비계 적용사항 미준수로 인한 붕괴 | L(2) | L(3) | 공공공사 지침에 의한 시스템비계 적용 불가에 따른 강관비계 설치 적용사항 반영 | 강관비계 설치 작업 전 조립도 및 구조계산을 작성하고 추락방호망 병행 설치 후 안전대 착용 지시
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공계획 미수립 | M(2) | M(3) | - | 비계의 조립ㆍ해체계획, 지반 침하 방지 조치 계획 등을 포함한 시공 계획서 작성
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계설치 불량 | M(3) | H(3) | 시스템 비계 구조검토서 및 상세도 작성 | 시스템 비계 설치순서 및 해체시 유의사항 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 결속 및 지지미흡 | L(2) | L(2) | - | 비계 설치 및 해체시 작업계획서 작성
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 준비작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 비계 좌굴강도 부족으로 무너짐 | M(3) | M(4) | 구조해석 기반으로 구조검토 및 시스템 비계 현장적용 | 프리캐스트 부재로의 형식 변경
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 부등침하 발생 | M(2) | H(4) | 지반 평탄화 작업 및 부등침하 방지조치 실시 | 시스템 비계 조립기준 작성 및 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 고소작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 시스템비계 조립도 미작성 | M(3) | M(3) | 시스템 비계 조립상세도 및 설치,해체 안전대책 수립 | 비계설치 시 띠장, 기둥 간격 및 안전 난간 등 설치기준 준수 철저
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조 안전성 미검토 | M(2) | H(4) | 시스템 비계 조립상세도 및 구조계산서의 적정성 검토, 확인 | 시공계획서 작성, 재사용 가설기자재 검수방법, 품질관리 철저
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영 | 비계 설치,해체 작업 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 비계와 구조체 이격거리 과다 | M(2) | H(4) | 비계와 구조체사이 벽이음 및 쪽망설치 설계도서 반영 | 비계와 구조체사이 추락방지망 설치 및 벽이음 설치 관리 철저/구명줄에 2인 이상 안전대걸기 금지(동시작업시 개인별 각각의 구명줄 설치후 작업0
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 고소작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 주부재 좌굴강도 부족 | M(3) | H(4) | 구조해석 기반 구조검토 및 시스템 비계 현장적용 | 프리캐스트 부재으로의 형식변경
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 굴착작업 | 파열,파단 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 사전작업허가제 미시행 | M(3) | M(3) | 위험공종 작업 착수전 작업허가 절차 준수하여 작업시행토록 도면반영 | 표준 안전 수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 바닥 | 이동 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 바닥 지지력 부족 | M(2) | H(4) | 외부비계 설치구간 바닥에 깔판깔목 설치 또는 무근콘크리트 타설등 지반침하 방지조치 설계도면 반영 | 외부비계 설치구간 바닥에 깔판깔목 설치 또는 무근 콘크리트 타설등 지반침하 방지조치
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | H(4) | 시스템 비계 설치・해체 안전 도면 작성 | 시공계획서 작성, 재사용 가설기자재 검수방법, 품질관리 철저
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 준비작업 | 붕괴 | 물체에 맞음 | 강관비계는 사용시 사고에 취약함(무너짐) | L(2) | M(4) | 시스템 비계를 사용하도록 설계도면에 반영 | 강관비계의 구조안전성 검토 및 설치상세도 작성
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 준비작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 비계 좌굴강도 부족으로 무너짐 | M(3) | M(4) | 구조해석 기반으로 구조검토 및 시스템 비계 현장적용 | 프리캐스트 부재로의 형식 변경
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 승강설비 불량 | M(2) | H(4) | 비계 전용 승강시설(가설계단) 설계도면 반영 | 시스템비계 가설계단 설치/동바리 설치해체시 승하강 시설 및 작업발판 설치
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 지붕 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 미검토 | M(3) | M(4) | 비계구조안전성 검토 | 설계, 시공 등의 준수 사항 확인 시공전 구조 검토를 실시하여 안전성확보
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(3) | M(3) | 구조안전성 검토 결과를 반영한 가설비계 조립도 작성 | 벽이음설치 상태 및 적재하중 관리
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 가설비계 시공순서 미준수로 오시공에 의한 붕괴 | L(2) | L(2) | 가설비계 시공순서도를 반영 | 가설비계 시공순서를 준수하여 오시공 예방
조경 | 기타 |  | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 강관비계 구조검토누락 | M(2) | H(4) | 강관비계 구조적 안정성 검토하여 구조계산서 작성 | 공중비계 설치, 해체에 따른 작업 안전수칙 준수
조경 | 기타 |  | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 비계 적재하중 초과 및 벽이음 미준수 | L(1) | H(4) | - | 설계 내용이 반영된 비계 및 지지구조의 상세도 작성 및 구조검토를 시행
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(3) | M(3) | 구조안전성 검토 결과를 반영한 가설비계 조립도 작성 | 벽이음설치 상태 및 적재하중 관리
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 설치불량 | M(2) | H(4) | 시스템비계설치도면작성 | 안전대 착용 및 체결 상태 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(3) | M(3) | 구조안전성 검토 결과를 반영한 가설비계 조립도 작성 | 벽이음설치 상태 및 적재하중 관리
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립기준 미준수 | M(3) | M(3) | 조립기준 준수(벽이음 전용철물 사용, 5m 이내 마다 수직수평으로 벽체와 긴결 등) | 재사용 가설기자재 검수방법, 품질관리 철저
건축 | 건축물 | 관광 휴게시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(3) | M(3) | 구조안전성 검토 결과를 반영한 가설비계 조립도 작성 | 벽이음설치 상태 및 적재하중 관리
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계무너짐 | M(2) | H(4) | 강관비계 사용시 조립도 및 구조계산서를 포함한 작업계획 작성하도록 공사시방서에 반영 | 외부 비계 설치, 해체에 따른 작업 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 비계 적재하중 초과 및 벽이음 미준수 | L(1) | H(4) | - | 비계설치 시 띠장, 기둥 간격 및 안전 난간 등 설치기준 준수 철저
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 바닥 | 기타 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토/도면 미작성 | M(3) | M(3) | 가설비계 시공순서도 및 상세도면 작성 | 비계 작업자의 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 작업허가제 미도입 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 고소작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 고소작업시 안전걸이대 시설 미설치로 인한 떨어짐 | M(2) | M(4) | 근로자 추락예방을 위한 안전대걸이 시설 설치 | 떨어짐 방지시설 사전 설치 및 작업계획서 작성
산업환경설비 | 환경시설 | 환경오염방지시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 설계 상세 미수립 | M(3) | M(3) | 시스템 비계 조립도 작성 | 구조계산서, 설계도면(평면도, 단면도, 작업발판 배치도 및 조립해체 순서도 등) 작성 후 시공
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 지붕 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 미검토 | M(3) | M(4) | 비계구조안전성 검토 | 설계, 시공 등의 준수 사항 확인 시공전 구조 검토를 실시하여 안전성확보
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 결속 및 지지미흡 | L(2) | L(2) | - | 비계 설치 및 해체시 작업계획서 작성
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 지하 | 설치작업 | 낙하 | 깔림 | 비계구조계산 및 상세도 미 작성 | M(2) | H(4) | 시스템비계 구조계산 및 결과 도면에 반영 | 현장에서 도면에 따른 비계 설치 및 철저한 시공방법 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(3) | M(3) | 구조 안전성 검토 결과를 반영한 가설비계 조립도 작성 | 벽이음설치 상태 및 적재하중 관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 옆 | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(분류불능) | 강관비계 사용시 안전성검토 미흡 | M(3) | H(4) | 시스템 비계로 변경 | 강관비계 사용시 조립도 및 구조계산서를 포함한 작업계획 작성
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(3) | M(3) | 구조안전성 검토 결과를 반영한 가설비계 조립도 작성 | 벽이음설치 상태 및 적재하중 관리
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 옹벽 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전시설물 미비 및 임의시공 | M(3) | H(4) | 비계 설치예시도 작성 : 안전난간, 작업발판 등 포함 | 설계기준, 작업지침에 의거하여 안전한 시공 및 관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안정성 미검토, 조립도 미작성 | M(3) | M(3) | 시스템 비계 구조검토 및 조립도 작성 | 구조계산서, 설계도면(평면도, 단면도, 작업발판 배치도 및 조립해체 순서도 등) 작성 후 시공
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(3) | M(3) | 구조안전성 검토 결과를 반영한 가설비계 조립도 작성 | 벽이음설치 상태 및 적재하중 관리
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립기준 미준수 | M(3) | M(3) | 조립기준 준수(벽이음 전용철물 사용, 5m 이내 마다 수직수평으로 벽체와 긴결 등) | 비계상 사다리 및 비계다리 등 승강시설 설치
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립도 미작성 | M(3) | M(3) | 구조안전성 검토 결과를 반영한 가설비계 조립도 작성 | 벽이음설치 상태 및 적재하중 관리
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(3) | M(3) | 구조안전성 검토 결과를 반영한 가설비계 조립도 작성 | 벽이음설치 상태 및 적재하중 관리
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(3) | M(3) | 구조안전성 검토 결과를 반영한 가설비계 조립도 작성 | 벽이음설치 상태 및 적재하중 관리
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 바닥 지지력 부족 | M(2) | H(4) | 비계 설치구간 바닥 침하방지조치 설계반영 | 재사용 가설기자재 성능기준에 관한 기술지침 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립기준 미준수 | M(3) | M(3) | 조립기준 준수(벽이음 전용철물 사용, 5m 이내 마다 수직수평으로 벽체와 긴결 등) | 비계상 사다리 및 비계다리 등 승강시설 설치
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 시스템비계 승강용계단 미설치 | L(2) | H(4) | 시스템비계 수직이동 승강계단 설치 도면 작성 | 설계도서 준수 승하강 계단 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 설계도서 미준수 | L(1) | M(3) | - | 비계설치 시 띠장, 기둥 간격 및 안전 난간 등 설치기준 준수 철저
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시스템비계 표준도 미작성 | M(3) | M(3) | 시스템비계 설치 표준도 작성 | 작업발판당 적재 가능한 중량 표기 등
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조안정성 미확보 | M(2) | H(4) | 시스템 비계 조립상세도 및 구조계산서의 적정성 검토, 확인 | 안전수칙 준수 및 안전교육 철저
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 조립상태 불량 | M(2) | H(4) | 날개벽 비계 및 벽체거푸집 조립도 작성 | 비계 작업발판 승하강 사다리 설치 및 전도방지 벽이음(사보강재)설치
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조안전성 미확보 | M(2) | H(4) | 시스템 비계 조립상세도 및 구조계산서의 적정성 검토, 확인 | 안전수칙 준수 및 안전교육 철저
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립기준 미준수 | M(3) | M(3) | 조립기준 준수(벽이음 전용철물 사용, 5m 이내 마다 수직수평으로 벽체와 긴결 등) | 비계상 사다리 및 비계다리 등 승강시설 설치
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 시스템비계 내용 미반 | M(3) | M(3) | 내역에 강관비계를 시스템비계로 내역변경, 부득이 시스템비계 미사용시 비계 설치 조립도 구조계산서 작성 | 비계 안전작업 절차 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 이동식 비계 안전조치 부적정 | M(4) | M(3) | 이동식 비계 설치 및 작업시 안전기준 준수토록 상세도 작성 | 이동식 비계 사용 안전수칙 준수로 작업자 추락 및 비계의 전도위험 제거
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 결속 및 지지미흡 | L(2) | L(2) | - | 비계 설치 및 해체시 작업계획서 작성
토목 | 댐 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 결속 및 지지미흡 | L(2) | L(2) | - | 비계 설치 및 해체시 작업계획서 작성
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 비계조립 불량 | M(3) | M(3) | 비계 설치, 작업 전 구조안전성 검토 및 조립상세도 작성 | 비계설치 시 띠장, 기둥간격 등 설치기준 준수 및 과적금지
토목 | 댐 | 다목적댐 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 타설작업 | 기타 | 떨어짐(분류불능) | 연결재 설치 미흡 | M(3) | H(4) | 가설구조물(시스템비계 등) 구조검토 및 시공상세도 작성 | 현장 여건을 고려한 안전성계산서 작성
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치 및 해체 순서 미준수 | H(4) | M(3) | 시스템비계 설치, 해체 작업순서 및 안전 작업 계획 설계도서 반영 | 시공계획서 작성하여 설치 및 해체 순서에 맞게 시공
조경 | 생태공원 |  | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 승강설비 불량 | M(2) | H(4) | 비계, 동바리 전용 승강시설(가설계단) 설계도면 반영 | 시스템비계 가설계단 설치/동바리 설치해체시 승하강 시설 및 작업발판 설치
토목 | 하천 | 관개수로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 자재 사용 | M(2) | M(3) | 없음 | 재사용 자재 품질관리계획 수립 및 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 결속 및 지지미흡 | L(2) | L(2) | - | 비계 설치 및 해체시 작업계획서 작성
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(3) | M(3) | 구조안전성 검토 결과를 반영한 가설비계 조립도 작성 | 벽이음설치 상태 및 적재하중 관리
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 설치 지반 불량 | L(1) | H(4) | - | 비계 기둥이 침하하지 않도록 지반을 다지고 깔목을소요폭이상으로 설치하거나 콘크리트를 타설등 보강계획을 수립
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 자재 사용 | M(2) | M(3) | 없음 | 재사용 자재 품질관리계획 수립 및 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 비계조립 불량 | M(3) | M(3) | 비계 설치, 작업 전 구조안전성 검토 및 조립상세도 작성 | 비계설치 시 띠장, 기둥간격 등 설치기준 준수 및 과적금지
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 강관비계 사용 | M(3) | H(4) | 전체 비계시스템을 시스템 비계로 설계하고 시스템 비계 조립 상세도를 설계도서에 반영 | 시스템 비계 시공 안전절차 준수 및 설치, 해체 시 안전대 착용 및 결속 철저
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 옆 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 비계 구조기준 불량 | H(3) | H(4) | 시스템 비계 구조 설계 반영 해체시 순서준수 | 시스템 비계 설치 순서 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립도 미작성 | M(3) | M(3) | 시스템 비계 조립도 작성 | 비계 설치 및 해체 시 자업 계획서 작성
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 가설기자재의 설계 강도 미확보 | M(2) | H(4) | 재사용 가설기자재(비계 및 동바리)의 사용 시 주의사항을 설계도면에 반영 및 가설재 품질시험비용 반영 | 작업 전 일일 점검을 통하여 훼손, 변형된 재사용 가설재 재설치
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 옹벽 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립기준 미준수 | M(3) | M(3) | 조립기준 준수(벽이음 전용철물 사용, 5m 이내 마다 수직수평으로 벽체와 긴결 등) | 비계상 사다리 및 비계다리 등 승강시설 설치
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치,해체 작업 준수 | 시공 전 비계 설치 전구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
토목 | 하천 | 관개수로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계설치 불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 구조검토서 및 상세도 작성 | 시스템 비계 설치순서 및 해체시 유의사항 작성 및 준수
토목 | 하천 | 관개수로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 부등침하 발생 | M(2) | H(4) | 지반 평탄화 작업 및 바닥 버림콘크리트 10cm 타설 | 시스템 비계 조립기준 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 재활용 가설기자재 사용기준 미준수 | H(4) | M(2) | 재활용가설기자재 사용기준(KOSHA GUIDE C-25-2018) 설계도서 반영 | 한국산업표준 KS F8001에 따른 품질관리 철저 및 기준에 적합한 자재 사용하고, 불량자재 퇴출
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 승강설비 미설치 | M(2) | H(4) | 가설계단 상세도 작성 | 가설계단의 설치기준 작성 및 준수
토목 | 터널 | 도로터널 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 낙하 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 승강계단 미설치 | M(3) | M(3) | 시스템비계 설계도면에 승강용 계단 반영 | 작업여건에 따른 승강계단 설치계획 검토, 반영
토목 | 하천 | 관개수로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 전도방지시설 미설치 | M(2) | H(4) | 전도 방지 경사버팀대 상세도 작성 | 전도 방지조치 설치기준 작성 및 준수
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 옹벽 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 비계 설치 순서도 미흡 | M(3) | H(3) | 비계 작업 시 설치 순서도 설계도서 반영 | 비계 작업 시 작업순서 준수 및 안전관리 철저
토목 | 하천 | 관개수로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 승강설비 미설치 | M(2) | H(4) | 승강설비(안전계단) 상세도 작성 | 가설계단의 설치기준 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립도 미작성 | M(3) | M(3) | 시스템 비계 조립도 작성 | 비계 설치 및 해체 시 자업 계획서 작성
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 바닥 | 마감작업 | 전도 | 떨어짐(2미터 미만) | 이동식 틀비계 사용 안전규정 미준수 | M(2) | M(2) | 해당없음 | 이동식 틀비계 사용 안전수칙 준수로 작업자 추락 및 비계의 전도위험 제거
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 바닥 | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 시스템 비계 설치 시 설치규정 및 안전작업 수칙 미준수 | M(2) | M(2) | 해당없음 | 시스템 비계 설치기준 준수 및 안전작업 수칙 준수로 비계의 전도 및 작업자의 추락위험 제거
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 설치불량으로 인한 붕괴위험 | M(2) | M(4) | 시스템비계 조립도 작성 | 비계 설치기준 및 안전관리기준 준수
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 강관비계 사용 | M(3) | H(4) | 전체 비계시스템을 시스템 비계로 설계하고 시스템 비계 조립 상세도를 설계도서에 반영 | 시스템 비계 시공 안전절차 준수 및 설치, 해체 시 안전대 착용 및 결속 철저
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 부등침하 발생 | M(2) | H(4) | 지반 평탄화 작업 및 부등침하 방지조치 실시 | 시스템 비계 설치기준 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 가설재 품질시험 미흡 | M(3) | M(3) | 가설기자재 품질관리계획 수립 및 “품질시험 실시”후 기자재의 성능 확인 후 사용토록 지침제시 | 품질계획서 수립시 시험계획 수립시행
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 비계 구조 안전성 부족 | M(3) | M(3) | 가시설재 작업 구역에 대해 시스템 비계 적용원칙을 명확 제시하고 구조검토 수행 | 시공계획서 수립시 시스템 비계 계획 수립 시공
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 낙하 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 안전띠, 안전줄 미사용 | L(1) | H(1) | 비계구조검토 | 가설구조물 안전성검토
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 설치 불량 | H(3) | H(4) | 시스템 비계 구조검토서 및 상세도 작성 | 시스템 비계 조립기준 작성 및 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 전도방지시설 미설치 | M(2) | H(4) | 전도 방지시설 상세도 작성 | 전도 방지조치 설치기준 작성 및 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 전도방지시설 미설치 | M(2) | H(4) | 전도 방지 경사버팀대 상세도 작성 | 전도 방지조치 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 강재 허용응력 부족 | L(2) | M(3) | - | 허용응력 확보 및 신강재 사용
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계설치 불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 구조검토서 및 상세도 작성 | 시스템 비계 설치순서 및 해체시 유의사항 작성 및 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 부등침하 발생 | M(2) | H(4) | 지반 평탄화 작업 및 바닥 버림콘크리트 10cm 타설 | 시스템 비계 조립기준 작성 및 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 승강설비 미설치 | M(2) | H(4) | 승강설비 상세도 작성 | 가설계단의 설치기준 작성 및 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 자재 사용 | M(2) | M(3) | 없음 | 재사용 자재 품질관리계획 수립 및 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 결속 및 지지미흡 | L(2) | L(2) | - | 비계 설치 및 해체시 작업계획서 작성
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 강관비계 사용시 안전성검토 누락 | M(3) | H(4) | 비계 사용시 시스템 비계로 변경 등 | 비계 설치 및 해체시 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 구조 안전성 미검토 | L(2) | M(3) | 시스템비계 구조검토 후 결과에 따른 시공상세도면 작성 | 시공 전 구조검토 재실시
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 설치 및 해체순서 미준수 | L(2) | M(3) | 시스템비계 설치 및 해체순서도면 작성 | 시스템비계 설치 및 해체시 하부 통제
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 바닥 | 마감작업 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 시스템 비계 설치 시 설치규정 및 안전작업 수칙 미준수 | M(2) | M(2) | 해당없음 | 시스템 비계 설치기준 준수 및 안전작업 수칙 준수로 비계의 전도 및 작업자의 추락위험 제거
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 옆 | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 하부 기초 보강 부실 | M(3) | H(4) | 시스템비계 하부 기초 보강방안 제시 | -
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(3) | M(3) | 구조안전성 검토 결과를 반영한 가설비계 조립도 작성 | 벽이음설치 상태 및 적재하중 관리
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 강관조립 말비계 조립기준 미준수 | M(2) | H(4) | 강관조립 말비계 안전작업도 작성 | 강관조립말비계 작업 시 안전대착용 및 고리체결에 관한 관리철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시스템비계 설치시 구조계산 누락으로 인한 인한 붕괴 | L(3) | L(3) | 시스템비계 구조계산 및 설치상세도 반영 | 시스템비계설치에 따른 구조계산에 의한 설치상세도 적용 및 작업자 개인보호구 착용
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 결속 및 지지미흡 | L(2) | L(2) | - | 비계 설치 및 해체시 작업계획서 작성
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | H(4) | 시스템 비계 설치・해체 안전 도면 작성 | 시공계획서 작성, 재사용 가설기자재 검수방법, 품질관리 철저
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(3) | M(3) | 구조안전성 검토 결과를 반영한 가설비계 조립도 작성 | 벽이음설치 상태 및 적재하중 관리
토목 | 터널 | 지하차도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(분류불능) | 설치기준 미준수 | M(3) | H(4) | 비계 부재의 안전성 계산과 재료 품질검사, 자재 승인 절차 준수 | 작업 발판내 자재 과적재 금지
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 강재 허용응력 부족 | L(2) | M(3) | - | 허용응력 확보 및 신강재 사용
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 이동 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 승강설비 누락 | M(2) | M(2) | 작업자 승강을 위한 승강용 계단 설계도서 반영 | 승강용 시설 설치상태, 고정여부 확인 철저
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 보수 및 교체작업 | 없음 | 떨어짐(10미터 이상) | 안전대 사용 안전기준 미준수에 의한 단부작업자 추락위험 | M(2) | M(2) | 해당없음 | 안전대 사용 안전기준 준수로 단부작업자 추락위험 제거
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 부식된 재사용 가설재 사용 | L(2) | M(3) | 시스템비계 재사용 가설기자재 반입 및 사용에 따른 주의사항 표기 | 재사용 가설기자재 반입 시 품질시험 및 관리계획 수립
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시스템 비계 내역 미반영 | M(3) | M(3) | 공공공사 추락사고 방지에 관한 지침에 따른 시스템비계 내역 반영 및 상세도 작성 | 설계도서 준수 및 떨어짐 예방조치 실시
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 비계 조립시 부재 누락 | M(2) | M(2) | 비계에 대한 설계기준 제시 | 비계의 고정 및 연결 상태 확인Ð시공 전 작업자 안전교육 철저Ð노후 장비 반입, 사용지양
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 해체작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 해체작업 순서 미흡 | M(2) | L(2) | 자재적재 높이 준수하여 붕괴위험 제거 | 설치 해체 공종의 시공전 안전교육의 시행Ð거푸집 조립에 대한 볼트, 너트 체결 용접부위 변위 및 견고상태 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 비계 작업 시 설치규정 미준수로 인한 붕괴 위험 | M(2) | H(4) | 비계 설치규정을 준수하여 시공하도록 가이드라인 제시 | 비계 설치규정을 준수하여 작업계획서 작성
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립기준 미준수 | M(3) | M(3) | 조립기준 준수(벽이음 전용철물 사용, 5m 이내 마다 수직수평으로 벽체와 긴결 등) | 비계상 사다리 및 비계다리 등 승강시설 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 근로자 실족 | M(3) | M(3) | 건축동 내부 작업비계 상세도 및 안전설비 설치도면 작성 | 구명줄(지지로프)은 2인 이상 사용하지 않도록 지시, 동시 작업시 개인별 구명줄 설치
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(3) | M(3) | 구조안전성 검토 결과를 반영한 시스템비계 조립도 작성 | 벽이음설치 상태 및 적재하중 관리
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐 | 설치불량 | M(3) | M(3) | 구조 검토 결과를 반영한 비계 조립도 작성 | 설계도서 준수 및 적재하중 관리
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐 | 설치불량 | M(3) | M(3) | 구조 검토 결과를 반영한 비계 조립도 작성 | 설계도서 준수 및 적재하중 관리
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(3) | M(3) | 구조안전성 검토 결과를 반영한 가설비계 조립도 작성 | 벽이음설치 상태 및 적재하중 관리
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 안정성 미흡 | H(4) | H(4) | 시스템비계 구조검토서 및 설계계획도 작성 | 지하차도 가시설 단면별 시공순서도를 작성하여 구조물 벽체 시공 중 무지보 구간이 발생하지 않도록 시공
토목 | 교량 | 복개구조물 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(3) | 비계 조립상세도 및 시공계획서 작성 | 자재 입고 시 검수 철저 및 비계 설치,해체 작업 준수
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조안전성 부족 | M(2) | H(4) | 시스템 비계 반영 및 강관비계사용시 조립도 및 구조계산서를 포함한 작업계획 작성하도록 공사시방서에 반영 | 외부 비계 설치, 해체에 따른 작업 안전수칙 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(3) | M(3) | 구조안전성 검토 결과를 반영한 가설비계 조립도 작성 | 벽이음설치 상태 및 적재하중 관리
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 비계 적재하중 초과 및 벽이음 미준수 | L(1) | H(4) | - | 설치전 비계 구조검토 및 조립도를 포함한 작업계획서 작성
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 옹벽 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시스템비계 내역 미반영 | H(3) | H(3) | 시스템비계 반영 및 구조검토 후 설치 | 설계도서 준수 및 떨어짐 예방조치 실시
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 강관조립 말비계 조립기준 미준수 | M(2) | H(4) | 강관조립 말비계 안전작업도 작성 | 강관조립말비계 작업 시 안전대착용 및 고리체결에 관한 관리철저
토목 | 교량 | 복개구조물 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 해체작업 순서 미준수 | M(3) | H(4) | 비계 조립상세도 및 시공계획서 작성 | 자재 입고 시 검수 철저 및 비계 설치,해체 작업 준수
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시스템비계 하단 조립상태 부적정, 뱌수로 및 지반의 상태 부적정 | M(3) | H(3) | 시스템비계 하단 조립기준, 배수로 및 지반의 상태 적정성 검토 등은 시공단계 안전관리계획서에 반영하도록 설계시방서에 명시 | 시스템비계 하단 연결부분의 조립 시 정밀시공 준수, 조립작업 전 하부지반의 배수로 및 지반의 상태 확인
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 작업발판 | 상부(위) | 도장작업 | 없음 | 떨어짐(10미터 이상) | 없음_달비계 지지로프 고정상태 불량 | M(3) | M(3) | 작업의자형 달비계 결속점 상세도면 작성 | 작업의자형 달비계의 구성요소에 대한 안전조치사항 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 이동안전대책 미흡 | M(3) | M(3) | 작업자 이동을 위한 승강계단 설치토록 도면 명시 | 이동 안전시설 설계사항 준수 설치 및 작업자 안전교육 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 연결작업 | 전도 | 깔림 | 비계 경사도 증가 | M(3) | H(4) | 시스템비계 하부 기초 보강방안 상세도 작성 | 쐐기목 설치 후 앵커고정
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 전도방지시설 미설치 | M(2) | H(4) | 전도 방지시설 상세도 작성 | 전도 방지조치 설치기준 작성 및 준수
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계설치 불량 | H(3) | H(4) | 시스템 비계 구조검토서 및 상세도 작성 | 시스템 비계 조립기준 작성 및 준수
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 부등침하 발생 | M(2) | H(4) | 지반 평탄화 작업 및 바닥 버림콘크리트 10cm 타설 | 침하 방지조치 설치기준 작성 및 준수
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 강관비계 사용 | M(3) | H(4) | 전체 비계시스템을 시스템 비계로 설계하고 시스템 비계 조립 상세도를 설계도서에 반영 | 시스템 비계 시공 안전절차 준수 및 설치, 해체 시 안전대 착용 및 결속 철저
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 앞 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 가설기자재의 설계 강도 미확보 | M(2) | H(4) | 재사용 가설기자재(비계 및 동바리)의 사용 시 주의사항을 설계도면에 반영 및 가설재 품질시험비용 반영 | 작업 전 일일 점검을 통하여 훼손, 변형된 재사용 가설재 재설치
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(3) | M(3) | 구조안전성 검토 결과를 반영한 가설비계 조립도 작성 | 벽이음설치 상태 및 적재하중 관리
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 작업발판 | 상부(위) | 도장작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 무너짐_조립상세도 미준수 | M(3) | M(3) | 이동식 틀비계 조립상세도 작성 | 이동식 틀비계 설치기준 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시스템비계 붕괴로 인한 근로자 추락위험 | M(3) | M(4) | 시스템비계 구조계산 및 조립도 작성 | 시스템비계 설치 계획 수립 필요
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 무너짐_공중비계 달기 와이어로프 탈락 | M(3) | M(3) | 공중비계 달기 와이어로프 클립(Clip) 체결 상세도면 작성 | 공중비계 달기 클립(Clip) 체결기준 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시스템비계 설치 및 해체순서 미준수 | M(3) | M(3) | 시스템비계 설치 및 해체순서도면 작성 | 비계 해체 및 철거시 준수사항 준수
토목 | 항만 | 호안 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 무너짐_시스템비계 안전성 미검토 및 조립도 미작성 | M(3) | H(4) | 시스템비계 안전성검토 및 조립도 작성 | 시스템 비계 설치 바닥면 지반침하에에 의한 위험방지조치 (깔목사용 ,콘크리트타설)
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 비계하부 해상 선박통행시 시설한계 부족에 의한 비계 충돌로 근로자 떨어짐 | L(1) | M(4) | 통행선박을 고려한 시설한계 확보 | 관계기관협의로 선박 통행 제한 및 우회계획 수립
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 내외부 미계 조립불량으로 무너짐 | M(2) | H(4) | 시스템비계반영 및 전도방지를 위해 구조검토후 시공상세도 작성 | 자재결속 철저 및 조립시 준수사항 확인 철저
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립기준 미준수 | M(3) | M(3) | 조립기준 준수(벽이음 전용철물 사용, 5m 이내 마다 수직수평으로 벽체와 긴결 등) | 비계상 사다리 및 비계다리 등 승강시설 설치
토목 | 철도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 고소작업 | 붕괴 | 물체에 맞음 | 강관 비계사고 취약 | L(2) | M(4) | 시스템비계를 사용하도록 설계에 반영 | 시스템비계설치 및 해체시 안전수칙 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 이동안전대책 미흡 | M(3) | M(3) | 작업자 이동을 위한 승강계단 설치토록 도면 명시 | 이동 안전시설 설계사항 준수 설치 및 작업자 안전교육 실시
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(3) | M(3) | 구조안전성 검토 결과를 반영한 가설비계 조립도 작성 | 벽이음설치 상태 및 적재하중 관리
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 작업발판 | 상부(위) | 도장작업 | 없음 | 떨어짐(10미터 이상) | 없음_달비계 작업순서 미준수 | M(3) | M(3) | 작업의자형 달비계 작업 순서도 작성 | 작업의자형 달비계 작업 순서 준수
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 이동식비계 사용전 안전관리계획 미 수립, 안전기준 미 준수 | M(3) | H(4) | 시공단계 안전관리계획에 안전기준 등 규격에 맞는 이동식비계 사용 또는 시저형 고소작업대를 사용하도록 설계시방서에 명기 | 고소작업시 안전한 작업방법 (규격에 맞는 이동식비계 또는 시저형 고소작업대 사용) 선정 및 작업 중 상시 안전점검 수행
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 자재 사용 | M(2) | M(3) | 없음 | 재사용 자재 품질관리계획 수립 및 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 강관비계 구조계산 누락 | M(3) | H(4) | 강관비계를 시스템비계로 변경 | 시스템 비계 설치 및 해체시 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 부식된 재사용 가설재 사용 | L(2) | M(3) | 시스템비계 재사용 가설기자재 반입 및 사용에 따른 주의사항 표기 | 재사용 가설기자재 반입시 품질시험 및 관리계획 수립
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 공중비계 설치시 벽이음 고정장치 미계획 | L(1) | M(4) | 수직 수평방향으로 벽이음 설치 및 전용철물 사용 | 고정 안정장치 설치 확인
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | H(4) | 시스템 비계 설치・해체 안전 도면 작성 | 시공계획서 작성, 재사용 가설기자재 검수방법, 품질관리 철저
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 무너짐_공중비계 해체 작업계획 미수립 | M(3) | M(3) | 공중비계 부재별 해체순서도 작성 | 공중비계 설치/해체 시 작업자 안전대걸이시설 설치계획 수립
건축 | 건축물 | 업무시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐 | 구조안전성미비 | L(3) | M(4) | 작업발판 일체형 거푸집으로 변경 | ·갱폼 작업 안전수칙 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 낙하 | 부딪힘 | 강관비계사고취약 | L(2) | M(4) | 시스템비계를 사용하도록 설계에 반영 | ·시스템비계설치 및 해체시 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 설계기준 미준수 | M(3) | M(3) | (시공단계)실정보고를 통해 시스템 비계 설계변경 | 비계의 조립ㆍ해체계획, 지반 침하 방지 조치 계획 등을 포함한 시공 계획서 작성
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 승강설비 미설치 | M(2) | H(4) | 승강설비(안전계단) 상세도 작성 | 가설계단의 설치기준 작성 및 준수
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 강관비계사고취약 | L(2) | M(4) | 시스템비계를 사용하도록 설계에 반영 | ·시스템비계설치 및 해체시 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | H(4) | 시스템 비계 설치・해체 안전 도면 작성 | 시공계획서 작성, 재사용 가설기자재 검수방법, 품질관리 철저
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 무너짐_공중비계 안전성 미검토 | M(3) | M(3) | 공중비계 안전성 검토 및 조립도 작성 | 비계다리(승강설비) 설치도 작성 및 출입부에 하중제한 임시표지 설치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 공중비계 상세도 미작성 및 구조검토 미검토 | M(2) | M(4) | 공중비계 안전성검토 및 조립상세도 작성 | 가세 설치 및 띠장 고정 결속관리
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 공중비계 설치 및 해체 상세도 미검토 | M(2) | M(4) | 공중비계 설치 및 해체 상세도 반영 | 공중비계 설치 해체시 안전시설물 확인
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 물체에 맞음 | 안전성 미확보 | M(3) | M(3) | 작업구 안전난간 설치 및 자재반입시 상하부에 감시자 배치후 작업하도록 도면에 명시 | 상하부 동시작업 금지, 비계 설치 및 해체 시 근로자 안전고리 체결 철저
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 설치 및 해체시 안전수칙 미준수 | M(3) | M(3) | 비계 조립도 작성 | 비계 설치, 해체 근로자 특별안전교육 실시, 안전고리 체결상태 확인
건축 | 건축물 | 업무시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐 | 좌굴강도부족 | L(3) | M(4) | 시스템 비계 구조계산 및 조립상세도 작성 | ·조립도에 따른 시스템 비계설치
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 철거 공사 시 임의작업으로 인한붕괴 | L(1) | H(4) | 해당없음 | 철거 전 안전작업절차 숙지 및 철거공사 시 안전작업 절차준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 무너짐_시스템비계 안전성 미검토 및 조립도 미작성 | M(2) | H(4) | 시스템비계 안전성 검토 및 조립도 작성 | 바닥면 지반침하에 의한 위험방지조치
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 미만) | 비계 설치 및 해체 시 임의작업으로 인한 붕괴 | M(2) | H(4) | 작업발판, 안전난간, 벽이음 설치상태를 확인하도록 도서에 명기 | 설치 및 해체 근로자 특별안전교육실시, 안전고리 체결상태 확인
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(3) | 비계 조립상세도 및 시공계획서 작성 | 자재 입고 시 검수 철저 및 비계 설치,해체 작업 준수
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 구조기준 불량 | H(3) | H(4) | 시스템 비계 구조 설계 반영 | 시스템 비계 설치순서 및 해체시 유의사항 작성 및 준수
토목 | 철도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 이동안전대책 미흡 | M(3) | M(3) | 작업자 이동을 위한 승강계단 설치토록 도면 명시 | 이동 안전시설 설계사항 준수 설치 및 작업자 안전교육 실시
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 강관비계 설치 | M(3) | M(3) | 내역에 강관비계를 시스템비계로 내역변경, 부득이 시스템비계 미사용시 비계설치 조립도 구조계산서 작성 | 설계도서 준수 및 시스템비계 안전작업절차 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 이동안전대책 미흡 | M(3) | M(3) | 작업자 이동을 위한 승강계단 설치토록 도면 명시 | 이동 안전시설 설계사항 준수 설치 및 작업자 안전교육 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 구조 안전성 미검토 | M(3) | M(3) | 시스템비계 구조검토 후 결과에 따른 시공상세도면 작성 | 비계 시공 전 품질시험성적서를 기준으로 안전성 검토 재실시
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 강관비계 사용시 안전성검토 누락 | M(3) | H(4) | 비계 사용시 시스템 비계로 변경 | 강관비계 사용시 시공 전 조립도 및 구조계산서를 포함한 작업계획서 작성
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 비계 설치 및 해체시 임의 작업 | L(2) | M(3) | - | 설치 및 해제 근로자 특별 안전교육 실시, 안전고리 체결상태 확인
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(3) | M(3) | 구조안전성 검토 결과를 반영한 가설비계 조립도 작성 | 벽이음설치 상태 및 적재하중 관리
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 시스템비계 표준도 미작성 | M(3) | M(3) | 시스템비계 표준도 작성 | 작업발판 당 적재 가능한 중량표기
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 구조안전성 검토 미비 | L(2) | M(4) | 가설 구조물 구조검토 | 가설구조물 시공상세도 작성 및 도면과 일치 시공 여부 관리 철저
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계설치 불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 구조검토서 및 상세도 작성 | 시스템 비계 설치순서 및 해체시 유의사항 작성 및 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 부등침하 발생 | M(2) | H(4) | 지반 평탄화 작업 및 바닥 버림콘크리트 10cm 타설 | 시스템 비계 조립기준 작성 및 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 승강설비 미설치 | M(2) | H(4) | 승강설비(안전계단) 상세도 작성 | 가설계단의 설치기준 작성 및 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 전도방지시설 미설치 | M(2) | H(4) | 비계 벽연결 철물 상세도 작성 | 전도 방지조치 설치기준 작성 및 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 자재 사용 | M(2) | M(3) | 없음 | 재사용 자재 품질관리계획 수립 및 준수
토목 | 철도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 이동안전대책 미흡 | M(3) | M(3) | 작업자 이동을 위한 승강계단 설치토록 도면 명시 | 이동 안전시설 설계사항 준수 설치 및 작업자 안전교육 실시
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(3) | M(3) | 구조안전성 검토 결과를 반영한 가설비계 조립도 작성 | 벽이음설치 상태 및 적재하중 관리
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시스템비계 설치불량으로 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 시스템비계 구조계산 및 조립도 작성 | 시스템비계 안전점검계획 수립 필요 (정기안전점검 포함)
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 비계 구조기준불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 구조설계 반영, 해체 시 순서준수 안전대책 수립 | 시스템비계 설치 순서 및 지침준수
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 침하 방지조치 미흡 | M(2) | H(4) | 지반 평탄화 작업 및 바닥 버림콘크리트 10cm 타설 | 시스템 비계 설치기준 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 작업발판 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 구조검토 미실시 | M(3) | H(4) | 시스템비계 구조검토 실시 | 구조검토서와 현장여건 확인 후 안전작업계획 수립
토목 | 터널 | 도로터널 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(3) | M(3) | 구조안전성 검토 결과를 반영한 가설비계 조립도 작성 | 벽이음설치 상태 및 적재하중 관리
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 구조기준 불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 구조 설계 반영 | 시스템 비계 설치순서 및 해체시 유의사항 작성 및 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시스템비계 표준도 미작성 | M(3) | M(3) | 시스템비계 설치 표준도 작성 | 작업발판당 적재가능 중량표기 실시
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(3) | M(3) | 구조안전성 검토 결과를 반영한 가설비계 조립도 작성 | 벽이음설치 상태 및 적재하중 관리
토목 | 항만 | 방파제 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 강관비계 설치시 안전성검토 누락 | M(3) | H(4) | 시스템 비계로 변경 | 강관비계 사용시 조립도(단면도, 평면도, 작업발판 배치도 및 상세도) 작성 및 구조계산 실시
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 강관비계 설치 | M(3) | M(3) | 내역에 강관비계를 시스템비계로 내역변경,부득이 시스템비계 미사용시 비계설치조립도,구조계산서 작성 | 설계도서 준수 및 시스템비계 안전작업절차 준수
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 승강설비 미설치 | M(2) | H(4) | 승강설비 상세도 작성 | 승강설비의 설치기준 작성 및 준수
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 벽연결 철물 미설치 | M(2) | H(4) | 비계 벽연결 철물 상세도 작성 | 벽연결 철물설치 기준 작성 및 준수
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 옹벽 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 옆 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 비계 구조기준 불량 | H(3) | H(4) | 시스템비계 설계 반영 해체시 순서준수 | 시스템비계 설치 지침 준수
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 굴착작업 | 파열,파단 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 사전작업허가제 미시행 | M(3) | M(3) | 위험공종 작업 착수전 작업허가 절차 준수하여 작업시행토록 도면반영 | 표준 안전 수칙 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 승강설비 미설치 | M(2) | H(4) | 승강설비(안전계단) 상세도 작성 | 가설계단의 설치기준 작성 및 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계설치 불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 구조검토서 및 상세도 작성 | 시스템 비계 설치순서 및 해체시 유의사항 작성 및 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 자재 사용 | M(2) | M(3) | 없음 | 재사용 자재 품질관리계획 수립 및 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 전도방지시설 미설치 | M(2) | H(4) | 전도 방지 경사버팀대 상세도 작성 | 전도 방지조치 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 비계 구조 안전성 부족 | M(3) | M(3) | 가시설재 작업 구역에 대해 시스템 비계 적용원칙을 명확 제시하고 구조검토 수행 | 시공계획서 수립시 시스템 비계 및 스마트 안전장비 계획 수립 시공
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 가설재 품질시험 미흡 | M(3) | M(3) | 가설기자재 품질관리계획 수립 및 “품질시험 실시”후 기자재의 성능 확인 후 사용토록 지침제시 | 가설지자재 품질계획 수립 및 품질시험 계획 수립
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 부등침하 발생 | H(3) | H(3) | 지반 평탄화 작업 및 바닥 버림콘크리트 10cm 타설 | 시스템 비계 조립기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 굴착작업 | 파열,파단 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 사전작업허가제 미시행 | M(3) | M(3) | 위험공종 작업 착수전 작업허가 절차 준수하여 작업시행토록 도면반영 | 표준 안전 수칙 준수
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립기준 미준수 | M(3) | M(3) | 조립기준 준수(벽이음 전용철물 사용, 5m 이내 마다 수직수평으로 벽체와 긴결 등) | 비계상 사다리 및 비계다리 등 승강시설 설치
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 벽연결 철물 미설치 | M(2) | H(4) | 비계 벽연결 철물 상세도 작성 | 벽연결 철물 설치 기준 작성 및 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 옆 | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 단관비계의 설계강도 미확보 | M(2) | H(4) | 재사용 가설기자재(단관비계)의 사용 시 주의사항을 설계도면에 반영 | 작업 전 일일 점검을 통하여 훼손, 변형된 재사용 가설재 재설치
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 바닥기초처리 부실 | M(3) | M(3) | 강관비계 밑둥잡이 상세도를 설계도서에 반영 | 강관비계 조립 및 해체 순서도 작성
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(3) | M(3) | 구조안전성 검토 결과를 반영한 가설비계 조립도 작성 | 벽이음설치 상태 및 적재하중 관리
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 가새재 간격 과다 | M(2) | H(4) | 비계 구조계산 및 이에 따른 조립도를 설계도서에 명시 | -
건축 | 건축물 | 창고시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 결속 및 지지미흡 | L(2) | L(2) | - | 비계 설치 및 해체시 작업계획서 작성
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조 안전성 미검토 | M(2) | H(4) | 시스템 비계 조립상세도 및 구조계산서의 적정성 검토, 확인 | 안전수칙 준수 및 안전교육 철저
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(3) | M(3) | 구조안전성 검토 결과를 반영한 가설비계 조립도 작성 | 벽이음설치 상태 및 적재하중 관리
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조 안전성 미검토 | M(2) | H(4) | 시스템 비계 조립상세도 및 구조계산서의 적정성 검토, 확인 | 안전수칙 준수 및 안전교육 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 수량산출서 상 시스템비계 물량 누락으로 붕괴 | M(3) | M(3) | 수량산출서 상 시스템비계 물량 반영 | 비계설치 작업전 안전점검 계획 수립
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 파열,파단 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 부적정 승강설비 사용 | M(2) | H(4) | 승강용 계단 제시 | -
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시스템 비계 미설치 | M(3) | M(3) | 시스템 비계를 사용하도록 설계에 반영 | 시스템 비계 설치 및 해체시, 안전수칙 준수
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 기타 | 수상 구조장비 미설치 | M(3) | M(3) | 공사중 수상구조장비 위치 표시 | 수상구조장비 설치 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 시스템비계 표준도 미작성 | M(3) | M(3) | 시스템비계 표준도 작성 | 작업발판당 적재 가능한 중량 표기 실시
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 전도방지시설 미설치 | M(2) | H(4) | 전도 방지시설 상세도 작성 | 전도 방지조치 설치기준 작성 및 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐 | 설치불량 | M(3) | M(3) | 구조안전성 검토 결과를 반영한 가설비계 조립도 작성 | 벽이음설치 상태 및 적재하중 관리
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시스템 비계 내역 미반영 | M(3) | M(3) | 공공공사 추락사고 방지에 관한 지침에 따른 시스템비계 내역 반영 및 상세도 작성 | 설계도서 준수 및 떨어짐 예방조치 실시
건축 | 건축물 | 창고시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 강재 허용응력 부족 | L(2) | M(3) | - | 허용응력 확보 및 신강재 사용
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 마감작업 | 파열,파단 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 안전대 미착용 | M(2) | H(4) | 비계 안전성 계산 및 조립도 제시 | -
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(3) | M(3) | 구조안전성 검토 결과를 반영한 가설비계 조립도 작성 | 벽이음설치 상태 및 적재하중 관리
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 비계 구조기준 불량 | H(3) | H(4) | 시스템비계 구조설계 반영, 작업 안전대책 수립 | 시스템비계 설치 순서 및 지침준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 시스템 비계 설치 시 설치규정 및 안전작업 수칙 미준수에 의한 비계의 전도 및 작업자의 추락위험 잠재 | M(2) | M(2) | 해당없음 | 시스템 비계 설치기준 준수 및 안전작업 수칙 준수로 비계의 전도 및 작업자의 추락위험 제거
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계설치 불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 구조검토서 및 상세도 작성 | 시스템 비계 조립기준 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시스템비계 구조검토 및 조립도 작성 | M(2) | M(4) | 시스템비계 구조검토 및 조립도 작성 | 비계 설치기준 및 안전관리기준 준수
건축 | 건축물 | 창고시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립도 미작성 | M(3) | M(3) | 시스템 비계 조립도 작성 | 비계 설치 및 해체 시 자업 계획서 작성
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립기준 미준수 | M(3) | M(3) | 조립기준 준수(무너짐 및 작업자 떨어짐에 대한 위험요소 개선) | 조립도에 따른 시스템 비계 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 안전성 미확보 | M(3) | H(4) | 상하부 동시작업 금지 | 비계 설치 및 해체 시 근로자 안전고리 체결 철저
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공계획 미수립 | M(2) | M(3) | - | 비계의 조립ㆍ해체계획, 지반 침하 방지 조치 계획 등을 포함한 시공 계획서 작성
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(3) | M(3) | 구조안전성 검토 결과를 반영한 가설비계 조립도 작성 | 벽이음설치 상태 및 적재하중 관리
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 자재 사용 | M(2) | M(3) | 없음 | 재사용 자재 품질관리계획 수립 및 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | H(4) | 시스템 비계 설치・해체 안전 도면 작성 | 시공계획서 작성, 재사용 가설기자재 검수방법, 품질관리 철저
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 부등침하 발생 | L(2) | H(4) | 비계 설치 시 지반 평탄화 작업 및 바닥 버림콘크리트 타설 | 비계 설치구간 하부 다짐실시 철저
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 설계기준 미준수 | M(3) | M(3) | 시스템비계 설치토록 설계에 반영, 강관비계 시 안전조치사항에 대해 시방서에 명기 | 비계의 조립ㆍ해체계획, 지반 침하 방지 조치 계획 등을 포함한 시공 계획서 작성
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조 안전성 미검토 | L(2) | M(3) | 시스템비계 구조안전성 검토 및 결과에 따른 상세 조립도 작성 | 경사부 비계 설치시 하부 깔목 설치
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 비계 구조 안전성 부족 | M(3) | M(3) | 가시설재 작업 구역에 대해 시스템 비계 적용원칙을 명확 제시하고 구조검토 수행 | 시공계획서 수립시 시스템 비계 및 스마트 안전장비 계획 수립 시공
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 옹벽 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 비계 조립 불량 | M(2) | H(4) | 시스템비계 설치도 작성 및 설치기준을 설계도서에 명시 | 지반침하 방지 조치 및 시스템비계 설치기준 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 옆 | 설치작업 | 기타 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 조립상세도 미작성 | M(2) | M(4) | 거푸집 및 시스템 비계상세도 작성 | 상세도 준수하여 작업계획 수립
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(2) | H(4) | 비계 설치 상세도면 작성 및 구조검토 | 시스템비계 안전작업지침 준수
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(3) | M(3) | 구조안전성 검토 결과를 반영한 가설비계 조립도 작성 | 벽이음설치 상태 및 적재하중 관리
토목 | 공동구 |  | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립 불량 | M(2) | H(4) | 시공상세도 및 시방서 작성 | 작업자에 대한 정기안전교육 실시
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 고소작업 | M(3) | H(4) | 오수중계펌프장 상단부 고소작업시 근로자 안전을 고려한 전구간 시스템 비계 적용 | 작업자 고소작업시 생명줄 등 안전장비 감독철저
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 시스템비계 표준도 미작성 | M(3) | M(3) | 시스템비계 설치 표준도 작성 | 작업발판당 적재 가능한 중량 표기 실시
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립기준 미준수 | M(3) | M(3) | 조립기준 준수(무너짐 및 작업자 떨어짐에 대한 위험요소 개선) | 조립도에 따른 시스템 비계 설치
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(3) | M(3) | 구조안전성 검토 결과를 반영한 가설비계 조립도 작성 | 벽이음설치 상태 및 적재하중 관리
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 설치불량 | M(2) | H(4) | 이동식비계 설치 상세도 및 설치, 사용지침 제시 | 전도방지지지대 설치 및 바퀴 고정 스토퍼 설치
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 비계 조립 불량 | L(2) | M(4) | 시스템비계 설계반영 및 구조검토서 작성 | 시스템비계 설치 및 해체시 안전수칙 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 작업발판, 안전난간 설치 미흡 | L(2) | M(4) | 작업발판, 안전난간, 벽이음 설치상태 확인하도록 도서에 명기 | 작업발판 및 안전난간을 비계에 고정 및 개인보호구 착용 철저
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 근로자 승강통로 미설치 | L(2) | M(4) | 시스템비계 각 단에 대한 가설계단 설치 | 맞음 충격완화 목적의 안전모 착용
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립기준 미준수 | M(3) | M(3) | 조립기준 준수(무너짐 및 작업자 떨어짐에 대한 위험요소 개선) | 조립도에 따른 시스템 비계 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 부등침하 발생 | M(2) | H(4) | 지반 평탄화 작업 및 부등침하 방지조치 실시 | 시스템 비계 설치기준 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 승강설비 미설치 | M(2) | H(4) | 승강설비 상세도 작성 | 가설계단의 설치기준 작성 및 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(2) | H(4) | 비계 설치 상세도면 작성 및 구조검토 | 시스템비계 안전작업지침 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공계획 미수립 | M(2) | M(3) | - | 비계의 조립ㆍ해체계획, 지반 침하 방지 조치 계획 등을 포함한 시공 계획서 작성
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 타설작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계설치불량으로 인한 근로자 추락 | M(3) | M(4) | 시스템비계 구조검토 및 조립도 작성 | 시스템 비계 안전점검 계획 수립 필요(정기안전점검 포함)
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 바닥 | 고소작업 | 전도 | 떨어짐(2미터 미만) | 이동식 틀비계 사용 안전규정 미준수 | M(2) | M(3) | 해당없음 | 이동식 틀비계 사용 안전수칙 준수로 작업자 추락 및 비계의 전도위험 제거
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(3) | M(3) | 구조안전성 검토 결과를 반영한 가설비계 조립도 작성 | 벽이음설치 상태 및 적재하중 관리
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 전도방지시설 미설치 | M(2) | H(4) | 전도 방지 경사버팀대 상세도 작성 | 전도 방지조치 설치기준 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 구조기준 불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 구조 설계 반영 | 시스템 비계 설치순서 및 해체시 유의사항 작성 및 준수
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 설계도서 미준수 | L(1) | H(4) | - | 설치 및 해체시 작업 계획서 작성, 시공전 비계 구조검토 및 상세도 작성
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 강관비계 사용 | M(3) | M(4) | 강관비계를 시스템비계로 변경 | 시스템 비계 설치 및 해체시 안전수칙 준수
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 강관비계 설치 | M(3) | M(3) | 내역에 강관비계를 시스템비계로 내역변경, 부득이 시스템비계 미사용시 비계설치 조립도,구조계산서 작성 | 설계도서 준수 및 시스템비계 안전작업절차 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(3) | M(3) | 구조안전성 검토 결과를 반영한 가설비계 조립도 작성 | 벽이음설치 상태 및 적재하중 관리
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 고소작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 안전성 부족 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 안전성검토에 의한 상세도 작성 | 시공전 현장상황을 고려한 시공상세도 작성 시공순서 준수 및 근로자 안전교육 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 결속 및 지지미흡 | L(2) | L(2) | - | 비계 설치 및 해체시 작업계획서 작성
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시스템비계 설치불량으로 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 시스템비계 구조계산 및 조립도 작성 | 시스템비계 안전점검계획 수립 필요 (정기안전점검 포함)
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립기준 미준수 | M(3) | M(3) | 조립기준 준수(무너짐 및 작업자 떨어짐에 대한 위험요소 개선) | 조립도에 따른 시스템 비계 설치
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(3) | M(3) | 구조안전성 검토 결과를 반영한 가설비계 조립도 작성 | 벽이음설치 상태 및 적재하중 관리
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(3) | M(3) | 구조안전성 검토 결과를 반영한 가설비계 조립도 작성 | 벽이음설치 상태 및 적재하중 관리
토목 | 공동구 |  | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 옆 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 벽이음 해체 미숙 | M(2) | H(4) | 설계도에 주의사항 작성 | 가능한 한 벽이음은 나중에 해체, 근로자 밀집에 의한 하중 집중방지를 위하여 작업 간격 및 작업 구획 구분
토목 | 댐 | 다목적댐 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 작업발판 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 비계 구조검토 및 조립도 누락 | M(3) | H(4) | 비계 구조검토 실시 및 조립도 수립 | 검토서와 현장 여건이 불일치할 경우 재검토 실시, 설치해체순서를 포함한 작업계획 수립
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립상세도 미준수 | M(2) | M(4) | 이동식틀비계 조립상세도 작성 | 이동식틀비계 고정스토퍼 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 재활용 가설기자재 사용기준 미준수 | H(4) | M(2) | 재활용가설기자재 사용기준 (KOSHA GUIDE C-25-2018) 설계도서 반영 | 한국산업표준 KS F8001에 따른 품질관리 철저 및 기준에 적합한 자재 사용하고, 불량자재 퇴출
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(3) | M(3) | 구조안전성 검토 결과를 반영한 가설비계 조립도 작성 | 벽이음설치 상태 및 적재하중 관리
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 설치 불량 | H(3) | H(4) | 시스템 비계 구조검토서 및 상세도 작성 | 시스템 비계 조립기준 작성 및 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(3) | M(3) | 구조안전성 검토 결과를 반영한 가설비계 조립도 작성 | 벽이음설치 상태 및 적재하중 관리
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립기준 미준수 | M(3) | M(3) | 조립기준 준수(무너짐 및 작업자 떨어짐에 대한 위험요소 개선) | 조립도에 따른 시스템 비계 설치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 설치 및 해체시 안전수칙 미준수 | M(3) | M(3) | 비계 조립도 작성 | 비계 설치, 해체 근로자 특별안전교육 실시, 안전고리 체결상태 확인
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(3) | M(3) | 구조안전성 검토 결과를 반영한 가설비계 조립도 작성 | 벽이음설치 상태 및 적재하중 관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 설치 불량으로 인한 붕괴위험 | M(2) | M(4) | 시스템비계 조립도 작성 | 비계 설치기준및 안전관리기준 준수
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 비계 구조기준불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 구조설계 반영, 해체 시 순서준수 안전대책 수립 | 시스템비계 설치 순서 및 지침준수
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 바닥 | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 구조검토서 미작성 | M(3) | H(4) | 비계 구조검토서 및 상세도 작성 해체시 순서준수 | 시스템 비계 조립기준 작성 및 준수
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 적재작업 | 없음 | 깔림 | 불량적재 | M(2) | M(3) | 가시설 임시 적재장 지정, 자재 보관 주의사항 도면명기 | 자재 보관상태 확인, 정리정돈, 청소 철저
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 비닥기초처리 부실 | M(3) | M(3) | 비계설치상태를 확인하도록 도서에 명기 | 개인보호구 착용 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 재활용 가설기자재 사용기준 미준수 | H(4) | M(2) | 재활용가설기자재 사용기준(KOSHA GUIDE C-25-2018) 설계도서 반영 | 한국산업표준 KS F8001에 따른 품질관리 철저 및 기준에 적합한 자재 사용하고, 불량자재 퇴출
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 승강설비 미설치 | L(2) | M(4) | 가설계단 설계 반영 및 상세도 작성 | 가설계단의 설치기준 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 비계 작업발판, 안전난간 설치 미흡 | L(2) | M(4) | 작업발판, 안전난간, 벽이음 설치상태 확인하도록 도서에 명기 | 작업발판 및 안전난간을 비계에 고정 및 개인보호구 착용 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 가설구조물의 바닥기초처리 부실로 붕괴위험 | L(2) | M(4) | 가설구조물(비계, 동바리) 안전작업절차 작성 | 재사용 가설자재 반입시 품질 검수계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 타설작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 붕괴로 인한 근로자 추락위험 | M(3) | M(3) | 시스템비계 구조검토 및 조립도 작성 | 시스템비계안전점검계획 수립 필요(정기안전점검 포함)
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 바닥 | 항타 및 항발작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 추락방지조치 미비 | M(3) | H(4) | 추락방지조치 계획도 설계 반영 | 안전난간 상세도 작성 및 설치
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계의 구조안전성 저하에 따른 무너짐 | M(3) | H(4) | 토질조사 결과를 반영한 흙막이 가시설 설계 | 지반조건이 상이한 경우 구조적 재검토후 시공에 반영
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립기준 미준수 | M(3) | M(3) | 조립기준 준수(무너짐 및 작업자 떨어짐에 대한 위험요소 개선) | 조립도에 따른 시스템 비계 설치
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 없음 | 없음 | 비계 작업발판, 안전난간 설치 미흡 | L(2) | M(4) | 작업발판, 안전난간, 벽이음 설치상태 확인하도록 도서에 명기 | 작업발판 및 안전난간을 비계에 고정 및 개인보호구 착용 철저
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 구조 안전성 미검토, 조립도 미작성 | H(3) | H(4) | 시스템비계 적용, 구조검토서 및 시공상세도 작성 | 안전관리계획수립, 토목구조기술사 확인, 시스템비계 설치·해체 기준 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 가설재 품질시험 미흡 | M(3) | M(3) | 가설기자재 품질관리계획 수립 및 “품질시험 실시”후 기자재의 성능 확인 후 사용토록 지침제시 | 품질계획서 수립시 시험계획 수립시행
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 전도방지시설 미설치 | M(2) | H(4) | 비계 벽이음 철물 상세도 작성 | 전도 방지조치 설치기준 작성 및 준수
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 자재 사용 | M(2) | M(3) | 없음 | 재사용 자재 품질관리계획 수립 및 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 자재 사용 | M(2) | M(3) | 없음 | 재사용 자재 품질관리계획 수립 및 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립기준 미준수 | M(3) | M(3) | 조립기준 준수(무너짐 및 작업자 떨어짐에 대한 위험요소 개선) | 조립도에 따른 시스템 비계 설치
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치,해체 작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 가설계단 미설치 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 부등침하 발생 | M(2) | H(4) | 지반 평탄화 작업 및 바닥 버림콘크리트 10cm 타설 | 시스템 비계 조립기준 작성 및 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 승강설비 미설치 | M(2) | H(4) | 승강설비(안전계단) 상세도 작성 | 가설계단의 설치기준 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립기준 미준수 | M(3) | M(3) | 조립기준 준수(무너짐 및 작업자 떨어짐에 대한 위험요소 개선) | 조립도에 따른 시스템 비계 설치
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 전도방지시설 미설치 | M(2) | H(4) | 비계 경사버팀대 상세도 작성 | 전도 방지조치 설치기준 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 결속 및 지지미흡 | L(2) | L(2) | - | 비계 설치 및 해체시 작업계획서 작성
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 시스템비계 표준도 미작성 | M(3) | M(3) | 시스템비계 설치 표준도 작성 | 작업발판당 적재 가능한 중량 표기 실시
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 시스템비계 내 근로자 승강통로 미설치 | L(2) | M(4) | 시스템비계 각 단에 대한 가설계단 설치 | 맞음 충격 완화목적의 안전모 착용 교육
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 운반작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 하중 제한 및 운반관련 주의사항 표기 없음 | M(2) | H(4) | 가시설 출입부 하중제한 임시 표시 설치 | 하중제한 확인 및 집중적재 주의, 중량물 적재시 구조안전성 검토 실시
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계설치 불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 구조검토서 및 상세도 작성 | 시스템 비계 조립기준 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 해체작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | H(4) | M(3) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 및 시스템비계 안전작업지침 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 부딪힘 | 사전적업허가제 미시행 | M(3) | M(3) | 위험공종 작업 착수전 작업허가 절차준수하여 작업시행토록 도면반영 | 표준 안전 수칙 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 시스템비계 표준도 미작성 | M(3) | M(3) | 시스템비계 설치 표준도 작성 | 작업발판당 적재 가능한 중량 표기 실시
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(3) | M(3) | 작업하중을 고려하여 구조안전성 검토 결과를 반영한 가설비계 조립도 작성 | 벽이음설치 상태 및 적재하중 관리
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 조립불량 | L(2) | M(4) | 시스템비계 설계반영, 구조검토서 작성 | 시스템비계 설치 및 해체시 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시스템비계 붕괴로 근로자 추락위험 | M(3) | M(4) | 시스템비계 조립도 작성 | 비계 설치 기준 준수 확인 점검 계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 조립불량 | L(2) | M(4) | 시스템비계 설계반영, 구조검토서 작성 | 시스템비계 설치 및 해체시 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 비계 작업 시 설치규정 미준수로 붕괴 위험 | M(2) | H(4) | 비계 설치규정을 준수하여 시공하도록 가이드라인 제시 | 비계 설치규정을 준수하여 작업계획서 작성
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 스템비계 내 근로자 승강통로 미설 | L(2) | M(4) | 시스템비계 각 단에 대한 가설계단 설치 | 맞음 충격 완화목적의 안전모 착용 교육
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 가새재 간격 과다 | M(2) | H(4) | 시스템 비계 적용 및 설계내역서에 반영 | -
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 구조기준 불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 구조 설계 반영 | 시스템 비계 설치순서 및 해체시 유의사항 작성 및 준수
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 도장작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 기존교량 구조 안전성 미검토 | L(2) | H(4) | 기존 보도현수교량 가시설 설치에 따른 구조검토 | 시공상세도에 따라, 비계 설치·해체 기준 준수, 기상상황(풍하준) 고려 작업
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 구조 안전성 미검토, 조립도 미작성 | H(3) | H(4) | 구조검토서 및 시공상세도 작성 | 안전관리계획수립, 토목구조기술사 확인, 시스템비계 설치·해체 기준 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 비계 구조 안전성 부족 | M(3) | M(3) | 가시설재 작업 구역에 대해 시스템 비계 적용원칙을 명확 제시하고 구조검토 수행토록 반영 | 시공계획서 수립시 시스템 비계 계획 수립 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 설치불량으로 인한 붕괴위험 | L(2) | M(4) | 시스템비계 조립도 작성 | 비계 설치기준 및 안전관리기준 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재래식 강관비계 사용으로 안전성 저하 | M(3) | M(3) | 시스템 비계 적용 및 구조계산을 통한 안정성 확보 | 시스템 비계 구조검토 및 시공관리 철저
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 불량가설자재 사용 | L(2) | H(4) | 설계내역은 신자재 사용 내역으로 시공사가 재사용 가설재 반입 사용하는 경우 감리 혹은 공사감독자가 표본 선정하여 품질관리시험 진행 | 재사용 가설자재 품질관리시험 진행
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 해체작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 벽이음 선 해체 | M(2) | H(3) | 없음 | 비계 해체작업 시 준수사항 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 시스템비계 표준도 미작성 | M(3) | M(3) | 시스템비계 표준도 작성 | 작업발판당 적재 가능한 중량 표기 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 하부기초 부실 | L(2) | H(4) | 비계기둥이 침하하지 않도록 충분한 다짐 작업 실시 | 깔판,받침널 등 설치
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 이동 | 없음 | 떨어짐(10미터 이상) | 안전시설 미설치 | M(2) | H(4) | 안전난간 설치, 작업전 안전장비 착용 의무화 등, 고소작업 주의사항 명시 | 작업전 안전교육 및 안전수칙 준수
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치,해체 작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 시스템비계 구조검토 실시 | 시스템비계 설치해체 기준 준수
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 벽연결 철물 미설치 | M(2) | H(4) | 비계 벽연결 철물 상세도 작성 | 벽연결 철물 설치 기준 작성 및 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 불량가설자재 사용 | L(2) | H(4) | 설계내역은 신자재 사용 내역으로 시공사가 재사용 가설재 반입 사용하는 경우 감리 혹은 공사감독자가 표본 선정하여 품질관리시험 진행 | 재사용 가설자재 품질관리시험 진행
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(3) | M(3) | 구조안전성 검토 결과를 반영한 가설비계 조립도 작성 | 벽이음설치 상태 및 적재하중 관리
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계설치 불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 구조검토서 및 상세도 작성 | 시스템 비계 설치순서 및 해체시 유의사항 작성 및 준수
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 옹벽 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 부등침하 발생 | M(2) | H(4) | 지반 평탄화 작업 및 부등침하 방지조치 실시 | 시스템 비계 설치기준 작성 및 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐 | 시스템비계 내 근로자 승강통로 미설치 | L(2) | H(4) | 시스템비계 각 단에 대한 가설계단 설치 | 맞음 충격 완화목적의 안전모 착용 교육
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 시스템비계 표준도 미작성 | M(3) | M(3) | 시스템비계 설치 표준도 작성 | 작업발판당 적재 가능한 중량 표기 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 부등침하 발생 | M(2) | H(4) | 지반 평탄화 작업 및 부등침하 방지조치 실시 | 시스템 비계 조립기준 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 전도방지시설 미설치 | M(2) | H(4) | 전도 방지 시설 상세도 작성 | 전도 방지조치 설치기준 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 가새재 설치 간격 과다 | M(2) | H(4) | 비계 부재 안전성 계산과 이에 따른 조립도 제시 | -
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 승강설비 미설치 | M(2) | H(4) | 승강설비 상세도 작성 | 가설계단의 설치기준 작성 및 준수
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 옹벽 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 승강설비 미설치 | M(2) | H(4) | 가설계단 상세도 작성 | 가설계단의 설치기준 작성 및 준수
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 옹벽 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 전도방지시설 미설치 | M(2) | H(4) | 전도 방지 경사버팀대 상세도 작성 | 전도 방지조치 설치기준 작성 및 준수
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 설치불량으로 인한 붕괴위험 | M(2) | M(4) | 시스템비계 조립도 작성 | 비계 설치기준 및 안전관리기준 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 강관비계 사용 | M(3) | H(4) | 전체 비계시스템을 시스템 비계로 설계하고 시스템 비계 조립 상세도를 설계도서에 반영 | 시스템비계 기초 콘크리트 타설 W=2,000mm, T=100mm 이상
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 전도방지시설 미설치 | M(2) | H(4) | 전도 방지 경사버팀대 상세도 작성 | 전도 방지조치 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 작업발판 설치시 시스템 비계 미설치 | M(3) | M(3) | 작업발판 적용시 시스템 비계를 적용하여 작업발판의 전도 및 붕괴위험 제거 | 시스템 비계 설치기준 준수 및 안전작업 수칙 준수로 비계의 전도 및 작업자의 추락위험 제거
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 자재 사용 | M(2) | M(3) | 없음 | 재사용 자재 품질관리계획 수립 및 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 워킹타워 미설치 | L(2) | H(4) | 근로자이동용 워킹타워 설치 | 근로자 이동 승강통로 표지판 설치
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(3) | M(3) | 구조안전성 검토 결과를 반영한 가설비계 조립도 작성 | 벽이음설치 상태 및 적재하중 관리
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 옹벽 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 자재 사용 | M(2) | M(3) | 없음 | 재사용 자재 품질관리계획 수립 및 준수
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계설치 불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 구조검토서 및 상세도 작성 | 시스템 비계 조립기준 작성 및 준수
토목 | 하천 | 관개수로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 승강설비 미설치 | M(2) | H(4) | 가설계단 설계 반영 및 상세도 작성 | 가설계단의 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 강재 허용응력 부족 | L(2) | M(3) | - | 허용응력 확보 및 신강재 사용
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 타설작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계설치불량으로 인한 근로자 추락 | M(3) | M(3) | 시스템비계 구조검토 및 조립도 작성 | 시스템비계안전점검계획 수립 필요(정기안전점검 포함)
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 전도방지시설 미설치 | M(2) | H(4) | 전도 방지 경사버팀대 상세도 작성 | 전도 방지조치 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 결속 및 지지미흡 | L(2) | L(2) | - | 비계 설치 및 해체시 작업계획서 작성
건축 | 건축물 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 강재 허용응력 부족 | L(2) | M(3) | - | 허용응력 확보 및 신강재 사용
건축 | 건축물 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 결속 및 지지미흡 | L(2) | L(2) | - | 비계 설치 및 해체시 작업계획서 작성
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(3) | M(3) | 구조안전성 검토 결과를 반영한 가설비계 조립도 작성 | 벽이음설치 상태 및 적재하중 관리
토목 | 하천 | 관개수로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 전도방지조치 대책 미수립 | M(2) | H(4) | 비계 전도 방지 경사버팀대 상세도 작성 | 전도 방지조치의 설치기준 작성 및 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐 | 비계 조립불량 | L(2) | H(4) | 시스템비계 설계반영, 구조검토서 작성 | 시스템비계 설치 및 해체시 안전수칙 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 비계 승강설비 미설치 | L(2) | H(4) | 가설계단 상세도 작성 | 가설계단의 설치기준 작성 및 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 재사용 시스템비계의 설계강도 미확보 | L(2) | H(4) | 재사용 가설기자재(시스템비계)의 사용 시 주의사항을 설계도면에 반영 | 작업 전 일일 점검을 통하여 훼손, 변형된 재사용 가설재 재설치
토목 | 하천 | 관개수로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 설치 불량 | H(3) | H(4) | 시스템 비계 구조검토서 및 상세도 작성 | 시스템 비계 설치순서 및 해체시 유의사항 작성 및 준수
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 자재 사용 | M(2) | M(3) | 없음 | 재사용 자재 품질관리계획 수립 및 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 고소작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 시스템비계 조립도 미작성 | M(3) | M(3) | 구조검토에 의한 시스템비계 조립상세도 작성 및 설치,해체 안전대책 수립 | 비계설치 시 띠장, 기둥 간격 및 안전 난간 등 설치기준 준수 철저
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 기초 설치 미흡으로 붕괴위험 | M(2) | M(4) | 가설구조물 안전작업대책 작성 | 재사용 자재 반입시 품질 검수계획 수립
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재래식 강관비계 사용으로 안전성 저하 | M(2) | M(3) | 시스템 비계 적용을 통한 안전성 확보 | 시스템 비계 시공관리 철저
토목 | 하천 | 관개수로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 옆 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 비계 구조기준 불량 | H(3) | H(4) | 시스템 비계 구조 설계 반영 해체시 순서준수 | 시스템 비계 설치 순서 작성 및 준수
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 옹벽 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 설치 불량 | H(3) | H(4) | 시스템 비계 구조검토서 및 상세도 작성 | 시스템 비계 조립기준 작성 및 준수
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 승강설비 미설치 | M(2) | H(4) | 승강설비 상세도 작성 | 가설계단의 설치기준 작성 및 준수
토목 | 댐 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 결속 및 지지미흡 | L(2) | L(2) | - | 비계 설치 및 해체시 작업계획서 작성
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 구조기준 불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 구조 설계 반영 | 시스템 비계 설치순서 및 해체시 유의사항 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 승강설비 미설치 | M(2) | H(4) | 승강설비 상세도 작성 | 승강설비의 설치기준 작성 및 준수
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계설치 불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 구조검토서 및 상세도 작성 | 시스템 비계 설치순서 및 해체시 유의사항 작성 및 준수
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐 | 설치불량 | M(3) | M(3) | 구조안전성 검토 결과를 반영한 가설비계 조립도 작성 | 벽이음설치 상태 및 적재하중 관리
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 이동식틀비계 설치불량 | M(3) | M(2) | 이동식틀비계 안전작업 계획도 작성 | 개인보호구 사용 철저 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(3) | M(3) | 구조안전성 검토 결과를 반영한 가설비계 조립도 작성 | 벽이음설치 상태 및 적재하중 관리
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(분류불능) | 주요부재 누락으로 비계 전도 및 작업자 추락 | M(3) | M(3) | 전구간 작업발판 일체형 시스템비계 적용 | 비계, 워킹타워 등 구조안전성 검토에 따른 상세조립도 작성 후 감리 승인하 작업
토목 | 하천 | 관개수로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 안전시설물 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 상부에서 조립작업 | H(3) | M(3) | 상부 시공시 지상에서 조립 가능한 부재는 사전 조립실시 설계도서에 반영 | 카고크레인 설치 지침 및 사용지침 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 넘어짐(물체에 걸림) | 비계설치 불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 구조검토서 및 상세도 작성 | 시스템 비계 조립기준 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계설치 불량 | H(3) | H(4) | 시스템 비계 구조검토서 및 상세도 작성 | 시스템 비계 설치순서 및 해체시 유의사항 작성 및 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 가설계단 미설치 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
건축 | 건축물 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립도 미작성 | M(3) | M(3) | 시스템 비계 조립도 작성 | 비계 설치 및 해체 시 자업 계획서 작성
토목 | 하천 | 관개수로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 자재 사용 | M(2) | M(3) | 없음 | 재사용 자재 품질관리계획 수립 및 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시스템비계 표준도 미작성 | M(3) | M(3) | 시스템비계 설치 표준도 작성 | 작업발판당 적재 가능한 중량 표기 실시
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 타설작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계설치불량으로 인한 근로자 추락 | M(3) | M(3) | 시스템비계 구조검토 및 조립도 작성 | 시스템비계안전점검계획 수립 필요(정기안전점검 포함)
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 없음 | 비계 작업발판, 안전난간 설치 미흡 | L(2) | H(4) | 작업발판, 안전난간, 벽이음 설치상태 확인하도록 도서에 명기 | 작업발판 및 안전난간을 비계에 고정 및 개인보호구 착용 철저
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 구조기준 불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 구조 설계 반영 | 시스템 비계 설치순서 및 해체시 유의사항 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 고소작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설 미비 | M(3) | H(4) | 고소작업중 작업자 구명줄 줄걸이 걸기 등 안전주의사항 도면에 명기 | 작업 시작전 생명줄 및 추락방지망 설치 확인 및 관리감독 철저
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립기준 미준수 | M(3) | H(4) | 조립기준 준수(벽이음 전용철물 사용, 5m이내 마다 수직수평으로 벽체와 긴결) | 비계에 사다리 등 작업자 승강시설 설치
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(3) | M(3) | 구조안전성 검토 결과를 반영한 가설비계 조립도 작성 | 벽이음설치 상태 및 적재하중 관리
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 절토사면 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 비계조립 불량 | M(3) | M(3) | 비계 설치, 작업 전 구조안전성 검토 및 조립상세도 작성 | 비계설치 시 띠장, 기둥간격 등 설치기준 준수 및 과적금지
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 가설계단 미설치 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
토목 | 댐 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 비계와 구조체 이격거리 과다 | H(3) | H(4) | 비계와 구조체사이 벽이음 및 쪽망설치 설계도서 반영 | 비계와 구조체사이 추락방지망 설치 및 벽이음 설치관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 해체작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 시스템비계 안전작업지침 준수
토목 | 댐 | 다목적댐 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시스템비계 붕괴로 인한 근로자 추락위험 | M(3) | M(4) | 시스템비계 구조계산 및 조립도 작성 | 시스템비계 설치 계획 수립 필요
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(3) | M(3) | 구조안전성 검토 결과를 반영한 가설비계 조립도 작성 | 벽이음설치 상태 및 적재하중 관리
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 옆 | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토 미실시 및 도면 미작성 | M(2) | H(3) | 시스템 비계를 사용하도록 설계에 반영 | 조립 시 준수사항 확인 철저
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 옆 | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토 미실시 및 도면 미작성 | M(2) | H(3) | 시스템 비계를 사용하도록 설계에 반영 | 조립 시 준수사항 확인 철저
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공계획 미수립 | M(2) | M(3) | - | 비계의 조립ㆍ해체계획, 지반 침하 방지 조치 계획 등을 포함한 시공 계획서 작성
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 결속 및 지지미흡 | L(2) | L(2) | - | 비계 설치 및 해체시 작업계획서 작성
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 굴착작업 | 파열,파단 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 사전작업허가제 미시행 | M(3) | M(3) | 위험공종 작업 착수전 작업허가 절차 준수하여 작업시행토록 도면반영 | 표준 안전 수칙 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 시스템비계 표준도 미작성 | M(3) | M(3) | 시스템비계 설치 표준도 작성 | 작업발판당 적재 가능한 중량 표기 실시
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 옆 | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토 미실시 및 도면 미작성 | M(2) | H(3) | 시스템 비계를 사용하도록 설계에 반영 | 조립 시 준수사항 확인 철저
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시스템비계 설치불량으로 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 시스템비계 구조계산 및 조립도 작성 | 비계설치계획 수립 필요
토목 | 댐 | 다목적댐 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시스템비계 붕괴로 인한 근로자 추락위험 | M(3) | M(4) | 시스템비계 구조계산 및 조립도 작성 | 시스템비계 설치 계획 수립 필요
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(3) | M(3) | 구조안전성 검토 결과를 반영한 가설비계 조립도 작성 | 벽이음설치 상태 및 적재하중 관리
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 설치 및 해체시 안전수칙 미준수 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 비계 설치, 해체 근로자 특별안전교육 실시, 안전고리 체결상태 확인
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 강관비계 사용 | M(3) | H(4) | 전체 비계시스템을 시스템 비계로 설계하고 시스템 비계 조립 상세도를 설계도서에 반영 | 시스템비계 기초 콘크리트 타설
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 바닥 기초처리 부실 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 동바리 및 비계 설치시 바닥 기초처리 철저, 필요시 버림콘크리트 타설하여 보강 후 설치
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 가설계단 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전계단 미설치 | H(4) | L(2) | 추락위험구간 안전계단 설계도서 반영 | 설치 전 이동식 사다리 설치기준 작성 및 준수
토목 | 댐 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 불량 재사용강재 사용 | H(3) | H(4) | 설계응력 확보를 위해 가설기자재 재사용시 주의사항 도면에 명기 | 건설공사 품질시험기준에 따른 가설기자재 품질시험 실시
토목 | 댐 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 작업방법 불량 | H(3) | H(4) | 비계 설치해체시 안전유의사항 설계도면 반영 | 벽이음 일괄해체 금지,순차적으로 해체 실시
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(3) | M(3) | 구조안전성 검토 결과를 반영한 가설비계 조립도 작성 | 벽이음설치 상태 및 적재하중 관리
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 고소작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 시스템비계 조립도 미작성 | M(3) | M(3) | 시스템 비계 조립상세도 및 설치,해체 안전대책 수립 | 비계설치 시 띠장, 기둥 간격 및 안전 난간 등 설치기준 준수 철저
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 타설작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계설치불량으로 인한 근로자 추락 | M(3) | M(3) | 시스템비계 구조검토 및 조립도 작성 | 시스템비계안전점검계획 수립 필요(정기안전점검 포함)
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토 미준수 | H(4) | L(2) | 시스템 비계, 구조안전성 검토 및 표준도 작성 | 시공시 구조기술사의 구조검토 확인 후 시공
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 옹벽 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시스템 비계 내역 미반영 | M(3) | M(3) | 공공공사 추락사고 방지에 관한 지침에 따른 강관비계 적용시의 안전계획 수립 | 설계도서 준수 및 떨어짐 예방조치 실시
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 비계 구조 안전성 부족 | M(3) | M(3) | 가시설재 작업 구역에 대해 시스템 비계 적용원칙을 명확 제시하고 구조검토 수행 | 시공계획서 수립시 시스템 비계 및 스마트 안전장비 계획 수립 시공
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 고소작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설 미비 | M(3) | H(4) | 이동식 비계를 이용한 고소작업 주의사항 도면 작성 | 작업자 고소작업에 대한 안전교육 및 안전장치 관리감독
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시스템비계 붕괴로 인한 근로자 추락위험 | M(3) | M(4) | 시스템비계 구조계산 및 조립도 작성 | 시스템비계 설치 계획 수립 필요
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립기준 미준수 | M(3) | M(3) | 조립기준 준수(벽이음 전용철물 사용, 5m 이내 마다 수직수평으로 벽체와 긴결 등) | 비계상 사다리 및 비계다리 등 승강시설 설치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(3) | 비계 조립상세도 및 시공계획서 작성 | 자재 입고 시 검수 철저 및 비계 설치,해체 작업 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 강관비계 설치 | M(3) | M(3) | 내역에 강관비계를 시스템비계로 내역변경, 부득이 시스템비계 미사용시 비계설치 조립도,구조계산서 작성 | 설계도서 준수 및 시스템비계 안전작업절차 준수
토목 | 댐 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 바닥지지력 부족 | M(2) | H(4) | 외부비계 설치구간 바닥 침하방지조치 설계반영 | 외부비계 설치구간 바닥에 깔판,깔목 설치 또는 무근 콘크리트 타설
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시스템비계 설치불량으로 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 시스템비계 구조계산 및 조립도 작성 | 시스템비계 설치 계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 바닥 | 고소작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 고소작업 | M(3) | H(4) | 고소작업시 근로자 안전을 고려한 전구간 시스템 비계 적용 | 작업자 고소작업시 생명줄 등 안전장비 감독철저
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 불량가설자재 사용 | L(2) | H(4) | 설계내역은 신자재 사용 내역으로 시공사가 재사용 가설재 반입 사용하는 경우 감리 혹은 공사감독자가 표본 선정하여 품질관리시험 진행 | 재사용 가설자재 품질관리시험 진행
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 고소 | 해체작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 구명줄 미설치 | L(2) | H(4) | 구명줄 설치상세도 작성 | 설치, 해체 특별안전교육 실시
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(3) | M(3) | 구조안전성 검토 결과를 반영한 가설비계 조립도 작성 | 벽이음설치 상태 및 적재하중 관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공계획 미수립 | M(2) | M(3) | - | 비계의 조립ㆍ해체계획, 지반 침하 방지 조치 계획 등을 포함한 시공 계획서 작성
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계설치불량으로 인한 붕괴위험 | M(2) | M(4) | 시스템비계 조립도 작성 | 비계 설치기준 및 안전관리기준 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 안전시설물 | 상부(위) | 설치작업 | 낙하 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미고정 | M(3) | L(2) | 안전난간 설치상태를 확인하도록 도서에 명기 | 안전난간을 비계에 고정 및 개인보호구 착용 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 이동식틀비계 설치불량 | M(3) | M(2) | 이동식틀비계 안전작업 계획도 작성 | 개인보호구 사용 철저 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 바닥 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 기초지반 불량 | L(2) | H(4) | 기초지반 지지력 확보를 위한 다짐철저, 평판재하시험 실시 | 다짐관리 철저
토목 | 댐 | 다목적댐 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시스템비계 설치불량으로 타설중 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 시스템비계 조립도 작성 | 시스템비계 설치계획 수립 필요
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 및 시스템비계 안전작업지침 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시스템비계 붕괴로 인한 근로자 추락위험 | M(3) | M(4) | 시스템비계 구조계산 및 조립도 작성 | 시스템비계 설치 계획 수립 필요
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 하부보강 미흡으로 전도 위험 | M(3) | M(4) | 가설구조물 하부 보강 계획 수립 필요 | 가설구조물 기초 설치 기준 준수 확인 점검 계획 수립 필요
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시스템비계 설치불량 | M(2) | H(4) | 비계 설치 상세도면 작성 및 구조검토 | 시스템비계 안전작업지침 준수
토목 | 댐 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(3) | M(3) | 구조안전성 검토 결과를 반영한 가설비계 조립도 작성 | 벽이음설치 상태 및 적재하중 관리
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | H(4) | 시스템 비계 설치・해체 안전 도면 작성 | 시공계획서 작성, 재사용 가설기자재 검수방법, 품질관리 철저
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시스템 비계 설치 시 설치규정 및 안전작업 수칙 미준수 | M(2) | M(3) | 해당없음 | 시스템 비계 설치기준 준수 및 안전작업 수칙 준수로 비계의 전도 및 작업자의 추락위험 제거
토목 | 댐 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 승강설비 불량 | M(2) | H(4) | 비계 전용 승강시설(가설계단) 설계도면 반영 | 시스템비계 가설계단 설치/동바리 설치해체시 승하강 시설 및 작업발판 설치
토목 | 댐 | 다목적댐 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 하부보강 미흡으로 전도 위험 | M(3) | M(4) | 가설구조물 하부 보강 계획 수립 필요 | 가설구조물 기초 설치 기준 준수 확인 점검 계획 수립 필요
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | H(4) | 시스템 비계 설치・해체 안전 도면 작성 | 시공계획서 작성, 재사용 가설기자재 검수방법, 품질관리 철저
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 체결 부실로 작업자 추락 | M(3) | H(4) | 작업발판, 안전난간, 벽이음 설치상태를 도서에 명기 | 작업발판 및 안전난간을 비계에 고정 및 개인보호구 착용철저
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 옹벽 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 마감작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 승강설비 미설치 | M(2) | H(4) | 승강설비 (안전계단) 상세도 작성 | 승강설비의 설치기준 작성 및 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(3) | M(3) | 구조안전성 검토 결과를 반영한 가설비계 조립도 작성 | 벽이음설치 상태 및 적재하중 관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 설치불량 | M(2) | H(4) | 시스템비계설치도면작성 | 안전대 착용 및 체결 상태 준수
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 옹벽 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 비계 설치 불량 | H(3) | H(4) | 비계 구조검토서 및 상세도 작성 | 시스템 비계 조립기준 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 가설계단 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 이동통로 미설치 | M(3) | M(3) | 이동통로 설치도면 작성 | 이동통로 설치 시 안전고리 체결
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 무너짐_시스템비계 설치 및 해체 시공순서도 미작성 | L(2) | H(4) | 시스템비계 설치 및 해체 시공순서도 작성 | 승강용 계단 설치계획 수립
토목 | 하천 | 관개수로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 미검토 | M(1) | H(1) | 시스템비계 내역서에 반영, 비계조립과 관련한 주의사항에 대하여 시방서 명기 | 시공상세 도면 작성 및 시방서 준수
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 옹벽 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 침하 방지조치 미흡 | M(2) | H(4) | 지반 평탄화 작업 및 부등침하 방지조치 실시 | 시스템 비계 해체순서도 작성 및 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐 | 설치불량 | M(3) | M(3) | 구조안전성 검토 결과를 반영한 가설비계 조립도 작성 | 벽이음설치 상태 및 적재하중 관리
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 동바리,비계 하부 성토지반 지지력 부족 | M(3) | M(3) | 동바리 및 비계 설치구간 버림콘크리트,보강방안 설계도서 명기 | 재사용 가설기자재 반입시 성능시험 실시
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(3) | M(3) | 구조안전성 검토 결과를 반영한 가설비계 조립도 작성 | 벽이음설치 상태 및 적재하중 관리
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 승강설비 반영 미흡으로 근로자 승하강 중 추락 | L(2) | L(2) | 가설(비계,동바리)구간 안전하게 통행할 수 있는 승강설비 도면 반영 | 근로자가 안전하게 오르내리도록 승강설비 설치
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 무너짐_시스템비계 안전성 미검토 및 조립도 미작성 | L(2) | H(4) | 시스템비계 안전성 검토 및 조립도 작성 | 시스템 비계 설치 바닥면 지반침하에에 의한 위험방지조치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 시스템비계 임의시공 및 사용 시 위험잠재 | L(2) | L(3) | 시스템비계 구조검토 및 조립도 반영 | 구조검토 및 조립도에 의한 시공관리 철저
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 옹벽 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 비계 설치 시 바닥 침하방지조치 부실로 비계 무너짐 및 작업자 떨어짐 | M(2) | H(4) | 침하방지를 위한 사항 설계도서에 명기 | 강관비계의 조립기준 작성 및 준수
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 강관비계 사용 | M(3) | H(4) | 전체 비계시스템을 시스템 비계로 설계하고 시스템 비계 조립 상세도를 설계도서에 반영 | 시스템비계 기초 콘크리트 타설 W=2,000mm, T=100mm 이상
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 시스템비계 조립,연결방법 임의시공 | L(2) | H(4) | 시스템비계 설치도 및 상세도 설계도면 반영 | 조립도에 의한 작업순서 준수 및 작업자 안전교육
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토 미실시 | M(3) | H(4) | 시스템비계 구조검토 실시 및 조립도 수립 | 구조검토서와 현장여건 확인 후 안전작업계획 수립, 설치 전 기초지반보강 실시
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 옹벽 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 앞 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 비계 설치 시 재사용 자재 사용으로 인한 무너짐 및 작업자 깔림 (옹벽구간) | M(2) | H(3) | 없음 | 재사용 자재 품질관리계획 수립 및 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 설치불량 | M(2) | H(4) | 시스템비계 설치 기준 및 설치 예시도 제시 | 이동통로 설치 시 안전고리 체결
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | H(4) | 시스템 비계 설치・해체 안전 도면 작성 | 시공계획서 작성, 재사용 가설기자재 검수방법, 품질관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공계획 미수립 | M(2) | M(3) | - | 비계의 조립ㆍ해체계획, 지반 침하 방지 조치 계획 등을 포함한 시공 계획서 작성
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 설치불량 | M(2) | H(4) | 시스템비계설치도면작성 | 안전대 착용 및 체결 상태 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 강관비계 사용 | M(3) | H(4) | 전체 비계시스템을 시스템 비계로 설계하고 시스템 비계 조립 상세도를 설계도서에 반영 | 시스템비계 기초 콘크리트 타설 W=2,000mm, T=100mm 이상
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 재사용 가설재의 설계강도 미확보 | L(2) | H(4) | 재사용 가설기자재(비계 및 동바리)의 사용 시 주의사항을 설계도면에 반영 | 작업 전 일일 점검을 통하여 훼손, 변형된 재사용 가설재 재설치
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치,해체 작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 설치시 바닥 지지 불량 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 비계 설치시 바닥상태 확인 및 필요시 보강 실시
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 불량가설자재 사용 | L(2) | H(4) | 설계내역은 신자재 사용 내역으로 시공사가 재사용 가설재 반입 사용하는 경우 감리 혹은 공사감독자가 표본 선정하여 품질관리시험 진행 | 재사용 가설자재 품질관리시험 진행
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 비계 구조기준불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 구조설계 반영, 해체 시 순서준수 안전대책 수립 | 시스템비계 설치 순서 및 지침준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | H(4) | 비계 조립도 작성 | 벽연결 철물 설치간격도면에 따른 고정상태 확인
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 강관비계 설치 | M(3) | M(3) | 내역에 강관비계를 시스템비계로 내역변경, 부득이 시스템비계 미사용시 비계설치 조립도,구조계산서 작성 | 설계도서 준수 및 시스템비계 안전작업절차 준수
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 비계 기초처리미흡 | L(2) | H(3) | 비계기둥이 침하하지 않도록 충분히 다짐하고, 깔판·깔목 등은 평탄하게 설치 기준반영 | 비계기둥이 침하하지 않도록 두께 45mm 이상의 깔판·깔목을 소요 폭 이상으로 설치
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 불량자재 사용 | M(3) | M(3) | 재사용 가설자재 관리주체 설계도서 명기 | 재사용 가설 자재에 대한 품질관리 시험 진행
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 시스템비계 미반영 | L(2) | H(4) | 일체형 작업발판(시스템 비계) 반영 | 시스템 비계 설치 및 해체 순서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | M(3) | M(3) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 및 시스템비계 안전작업지침 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 가설계단 미설치 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 고소작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 강관비계 사고 취약 | L(2) | M(4) | 시스템비계 적용 및 조립‧설치 유의사항 설계도면에 명기 | 시스템비계 설치 및 해체시 안전수칙 준수
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 시스템비계 표준도 미작성 | M(3) | M(3) | 시스템비계 설치 표준도 작성 | 작업발판당 적재 가능한 중량 표기 실시
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 불량가설자재 사용 | L(2) | H(4) | 설계내역은 신자재 사용 내역으로 시공사가 재사용 가설재 반입 사용하는 경우 감리 혹은 공사감독자가 표본 선정하여 품질관리시험 진행 | 신기술 위험성평가 내용확인 준수
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(3) | M(3) | 구조안전성 검토 결과를 반영한 가설비계 조립도 작성 | 벽이음설치 상태 및 적재하중 관리
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 가설재 품질시험 미흡 | M(3) | M(3) | 가설기자재 품질관리계획 수립 및 “품질시험 실시”후 기자재의 성능 확인 후 사용토록 지침제시 | 품질계획서 수립시 시험계획 수립시행
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립도 미작성 | M(3) | M(3) | 구조안전성 검토 결과를 반영한 가설비계 조립도 작성 | 벽이음설치 상태 및 적재하중 관리
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 설치 및 해체시 안전수칙 미준수 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 비계 설치 및 해체시 근로자 안전교육 철저 및 안전수칙 준수 등
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 조립도 미작성 | M(3) | H(4) | 비계조립상세도 작성 | 벽이음, 부등침하 관리 철저
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 워킹타워 미설치 | L(2) | H(4) | 근로자 이동용 워킹타워 설치 도면 표시 | 승강통로 식별 안전표지판 설치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시스템비계 표준도 미작성 | M(3) | M(3) | 시스템비계 설치 표준도 작성 | 작업발판당 적재 가능한 중량 표기 실시
조경 | 공원 |  | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐 | 설치불량 | L(2) | M(3) | 구조안전성 검토 결과를 반영한 가설비계 조립도 작성 | 벽이음설치 상태 및 적재하중 관리
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 부딪힘 | 사전적업허가제 미시행 | M(3) | M(3) | 위험공종 작업 착수전 작업허가 절차준수하여 작업시행토록 도면반영 | 표준 안전 수칙 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 시스템비계 설치 표준도 작성 | M(3) | M(3) | 시스템비계 설치 표준도 작성 | 작업발판당 적재 가능한 중량 표기 실시
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 자재 사용 | M(2) | M(3) | 없음 | 재사용 자재 품질관리계획 수립 및 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(3) | M(3) | 구조안전성 검토 결과를 반영한 가설비계 조립도 작성 | 벽이음설치 상태 및 적재하중 관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 옆 | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 시스템비계 안전성 검토 미흡 | M(2) | M(3) | 시스템비계 사용 시 안전성 검토를 실시하여 설계도서에 첨부 | 시스템비계의 구조검토계산서를 준수하여 시공
토목 | 하천 | 관개수로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | L(2) | M(4) | 시스템 비계 내역서에 반영, 비계조립과 관련한 주의사항에 대하여 시방서 명기 | 시방서 준수
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 작업발판 고정철선 절단 | H(3) | M(3) | 없음 | 기준 맞는 근로자 작업실시, 공종별 시공계획서 및 상세도 작성
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시스템비계 설치불량 | M(2) | H(4) | 비계 설치 상세도면 작성 및 구조검토 | 시슴템비계 안전작업지침 준수
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 옹벽 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 가설비계 설치긱준 미준수 | L(2) | M(3) | 시스템비계 조립도 작성 반영 | 벽이음,버팀대 보강 설치
토목 | 교량 | 철도교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 이동안전대책 미흡 | M(3) | M(3) | 작업자 이동을 위한 승강계단 설치토록 도면 명시 | 이동 안전시설 설계사항 준수 설치 및 작업자 안전교육 실시
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 바닥 | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 승강설비 누락 | M(2) | M(2) | 작업자 승강을 위한 승강용 계단 설계도서 반영 | 승강용 시설 설치상태, 고정여부 확인 철저
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 승강설비 미설치 | M(2) | H(4) | 승강설비(안전계단) 상세도 작성 | 가설계단의 설치기준 작성 및 준수
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(3) | M(3) | 구조안전성 검토 결과를 반영한 가설비계 조립도 작성 | 벽이음설치 상태 및 적재하중 관리
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립도 미작성 | M(3) | H(4) | 동바리 구조안전성 검토 실시 및 상세도 작성 | 시공 전 상세도작성 및 구조안전성 검토 실시
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시스템비계 구조계산 누락에 의한 위험잠재 | L(1) | L(2) | 시스템비계 구조검토 및 조립도 반영 | 시스템비계 구조검토 및 조립도 확인하여 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 구조안전성 미검토 | M(3) | H(4) | 구조검토에 의한 시스템비계 설치 | 현장여건 반영한 구조계산실시 안전작업계획 수립
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 절토사면 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 설치 및 해체시 근로자 임의 작업 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 비계 설치 및 해체시 안전수칙 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 부등침하 발생 | M(2) | H(4) | 지반 평탄화 작업 및 바닥 버림콘크리트 10cm 타설 | 침하 방지조치 설치기준 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 및 시스템비계 안전작업지침 준수
토목 | 터널 | 지하차도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 가설비계 기초보강 미실시로 붕괴 | M(3) | M(3) | 기초확보방안 명기 | 시공순서 준수
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 비계 조립시 부재 누락 | H(3) | M(3) | 없음 | 기준에 맞는 깔목 및 비계기둥설치
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 지주 간격 과다 | L(2) | M(4) | 시스템비계 적용 및 설계내역서에 반영 | 재사용 가설기자재 성능 점검 기준 제시
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 지주 간격 과다 | L(2) | M(4) | 시스템 비계 적용 및 설계내역서에 반영 | 재사용 가설기자재 성능 점검 기준 제시
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 가설비계 조립도 미작성 | M(3) | H(3) | 구조안전성 검토 결과를 반영한 가설비계 조립도 작성 | 벽이음설치 상태 및 적재하중 관리
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시스템 비계 내역 미반영 | M(3) | M(3) | 공공공사 추락사고 방지에 관한 지침에 따른 시스템비계 내역 반영 및 상세도 작성 | 설계도서 준수 및 떨어짐 예방조치 실시
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 굴착작업 | 파열,파단 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 사전작업허가제 미시행 | M(3) | M(3) | 위험공종 작업 착수전 작업허가 절차 준수하여 작업시행토록 도면반영 | 표준 안전 수칙 준수
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(3) | M(3) | 구조안전성 검토 결과를 반영한 가설비계 조립도 작성 | 벽이음설치 상태 및 적재하중 관리
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(3) | M(3) | 구조안전성 검토 결과를 반영한 가설비계 조립도 작성 | 벽이음설치 상태 및 적재하중 관리
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립기준 미준수 | M(3) | M(3) | 조립기준 준수(무너짐 및 작업자 떨어짐에 대한 위험요소 개선) | 조립도에 따른 시스템 비계 설치
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시스템 비계 내역 미반영 | M(3) | M(3) | 작업발판 설치 비계를 시스템비계로 반영 | 설계도서 준수 및 떨어짐 예방조치 실시
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | H(4) | 시스템 비계 설치・해체 안전 도면 작성 | 시공계획서 작성, 재사용 가설기자재 검수방법, 품질관리 철저
토목 | 터널 | 지하차도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 가설비계 안전성검토 미실시 | M(3) | M(3) | 가설비계 안전성검토 실시 | 시공순서 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시스템비계 설치 불량 | M(2) | H(4) | 비계 설치 상세도면 작성 및 구조검토 | 시스템비계 안전작업지침 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 자재검토 미흡 | M(3) | H(4) | 기자재 재사용시 주의사항 도면표기 | 재사용강재 구조검토 및 안전작업계획수립
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(3) | M(3) | 구조안전성 검토 결과를 반영한 가설비계 조립도 작성 | 벽이음설치 상태 및 적재하중 관리
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(3) | M(3) | 구조안전성 검토 결과를 반영한 가설비계 조립도 작성 | 벽이음설치 상태 및 적재하중 관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 시스템 비계 설치 시 안전수칙 미준수 | M(3) | M(3) | (해당없음) | 시스템 비계 설치 및 해체 시 작업계획서를 작성하여야 함.
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 강관비계 사용 | M(3) | H(4) | 전체 비계시스템을 시스템 비계로 설계하고 시스템 비계 조립 상세도를 설계도서에 반영 | 시스템비계 기초 콘크리트 타설 W=2,000mm, T=100mm 이상
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | H(4) | 시스템 비계 시공상세도 및 구조검토서 준수 | 시스템비계 설치 및 해체시 안전수칙 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 전도방지시설 미설치 | M(2) | H(4) | 전도 방지시설 상세도 작성 | 전도 방지조치 설치기준 작성 및 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 재사용 시스템비계의 설계강도 미확보 | L(2) | H(4) | 재사용 가설기자재(시스템비계)의 사용 시 주의사항을 설계도면에 반영 | 작업 전 일일 점검을 통하여 훼손, 변형된 재사용 가설재 재설치
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계설치 불량 | H(3) | H(4) | 시스템 비계 구조검토서 및 상세도 작성 | 시스템 비계 조립기준 작성 및 준수
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 공공공사시 강관비계 사용 | M(3) | H(4) | 강관비계를 시스템비계로 변경 | 시스템 비계 설치 및 해체시, 안전수칙 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 구조기준 불량 | H(3) | H(4) | 시스템 비계 구조 설계 반영 | 시스템 비계 설치순서 및 해체시 유의사항 작성 및 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계설치 불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 구조검토서 및 상세도 작성 | 시스템 비계 설치순서 및 해체시 유의사항 작성 및 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 시스템비계 해체순서 미준수 | M(3) | H(4) | 시스템비계 설치,해체 순서도 작성 | 시스템비계 벽이음 기준 준수
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 강재 허용응력 부족 | L(2) | M(3) | - | 허용응력 확보 및 신강재 사용
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 설치불량으로 인한 붕괴위험 | M(2) | M(4) | 시스템비계 조립도 작성 | 비계 설치기준 및 안전관리기준 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 비계 설치 미흡에 따른 근로자 작업중 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 시스템비계 조립도 작성 | 비계 설치 기준 및 안전관리 계획 수립 필요
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 부등침하 발생 | M(2) | H(4) | 지반 평탄화 작업 및 부등침하 방지조치 실시 | 시스템 비계 조립기준 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 비계 설치 미흡에 따른 근로자 작업중 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 시스템비계 조립도 작성 | 비계 설치 기준 및 안전관리 계획 수립 필요
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(3) | M(3) | 구조안전성 검토 결과를 반영한 가설비계 조립도 작성 | 벽이음설치 상태 및 적재하중 관리
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 가설재 품질시험 미흡 | M(3) | M(3) | 가설기자재 품질관리계획 수립 및 “품질시험 실시”후 기자재의 성능 확인 후 사용토록 지침제시 | 품질계획서 수립시 시험계획 수립시행
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 비계 구조 안전성 부족 | M(3) | M(3) | 가시설재 작업 구역에 대해 시스템 비계 적용원칙을 명확 제시하고 구조검토 수행 | 시공계획서 수립시 시스템 비계 및 스마트 안전장비 계획 수립 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 마감작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 비계 작업발판 미고정으로 인한 근로자 추락위험 | M(3) | M(4) | 시스템비계 조립도 작성 | 시스템비계 설치기준 및 안전관리기준 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 비계 구조 안전성 부족 | M(3) | M(3) | 가시설재 작업 구역에 대해 시스템 비계 적용원칙을 명확 제시하고 구조검토 수행 | 시공계획서 수립시 시스템 비계 계획 수립 시공
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 결속 및 지지미흡 | L(2) | L(2) | - | 비계 설치 및 해체시 작업계획서 작성
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 비계 구조 안전성 부족 | M(3) | M(3) | 가시설재 작업 구역에 대해 시스템 비계 적용원칙을 명확 제시하고 구조검토 수행 | 시공계획서 수립시 시스템 비계 계획 수립 시공
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 연결작업 | 전도 | 깔림 | 비계 경사도 증가 | M(3) | H(4) | 시스템비계 하부 기초 보강방안 상세도 작성 | 쐐기목 설치 후 앵커 고정
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 설치불량으로 인한 붕괴위험 | M(2) | M(4) | 시스템비계 조립도 작성 | 비계 설치기준 및 안전관리기준 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시스템비계 붕괴로 인한 근로자 추락위험 | M(3) | M(4) | 시스템비계 조립도 작성 | 시스템비계 설치 상태 확인점검 계획 수립 필요
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 비계 구조기준 불량 | H(3) | H(4) | 시스템비계 설계 반영, 해체시순서 준수 | 시스템비계 설치 순서 및 지침 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 낙하 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 비계 추락 안전망 미 설치 | L(2) | L(2) | 비계 설치 상세 및 안전 시설 반영 | 비계추락방지망설치, 안전규정준수
산업환경설비 | 환경시설 | 환경오염방지시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 부등침하 발생 | M(2) | H(4) | 지반 평탄화 작업 및 부등침하 방지조치 실시 | 시스템 비계 조립기준 작성 및 준수
산업환경설비 | 환경시설 | 환경오염방지시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 전도방지시설 미설치 | M(2) | H(4) | 벽이음 철물 상세도 작성 | 전도 방지조치 설치기준 작성 및 준수
산업환경설비 | 환경시설 | 환경오염방지시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 자재 사용 | M(2) | M(3) | 없음 | 재사용 자재 품질관리계획 수립 및 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 시스템비계 관련된 내용 미반영 | M(2) | H(4) | 건축시방서에 시스템비계에 관련된 내용 반영 | 구조검토 및 조립도에 따라 시스템비계 시공
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계의 구조적 결함 및 시공계획 미흡 | M(2) | M(3) | 비계 가설구조물 구조계산을 통한 안정성 확보 | 지반 지지 및 비계 시공관리 철저
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 가설계단 미설치 | M(2) | H(4) | 승강설비 상세도 작성 | 가설계단의 설치기준 작성 및 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 해체작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계, 동바리 해체작업순서 미준수로 붕괴위험 | M(2) | M(4) | 가설구조물(비계, 동바리) 안전작업절차 작성 | 재사용 자재 반입 시 품질 검수계획 수립
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 옆 | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 미검토 | M(3) | H(4) | 비계 구조안전성 검토 | 설계, 시공 등의 준수 사항 확인, 시공전 구조 검토를 실시하여 안전성확보
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시스템비계 표준도 미작성 | M(3) | M(3) | 시스템비계 설치 표준도 작성 | 작업발판당 적재 가능한 중량 표기 실시
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 자재 사용 | M(2) | M(3) | 없음 | 재사용 자재 품질관리계획 수립 및 준수
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 결속 및 지지미흡 | L(2) | L(2) | - | 비계 설치 및 해체시 작업계획서 작성
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 불량가설자재 사용 | L(2) | H(4) | 설계내역은 신자재 사용 내역으로 시공사가 재사용 가설재 반입 사용하는 경우 감리 혹은 공사감독자가 표본 선정하여 품질관리시험 진행 | 재사용 가설자재 품질관리시험 진행
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재래식 강관비계 사용으로 안전성 저하 | M(3) | M(3) | 시스템 비계 적용 및 구조계산을 통한 안정성 확보 | 시스템 비계 구조검토 및 시공관리 철저
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재래식 강관비계 사용으로 안전성 저하 | M(3) | M(3) | 시스템 비계 적용 및 구조계산을 통한 안정성 확보 | 시스템 비계 구조검토 및 시공관리 철저
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 교대 시공을 위한 작업발판 시공 시 시스템 비계 미적용 | M(3) | M(3) | 작업발판 설치 시 시스템 비계 적용 | 시스템 비계 설치기준 준수 및 안전작업 수칙 준수로 비계의 전도 및 작업자의 추락위험 제거
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재래식 강관비계 사용으로 안전성 저하 | M(3) | M(3) | 시스템 비계 적용 및 구조계산을 통한 안정성 확보 | 시스템 비계 구조검토 및 시공관리 철저
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(3) | M(3) | 구조안전성 검토 결과를 반영한 가설비계 조립도 작성 | 벽이음설치 상태 및 적재하중 관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 가설재 품질시험 미흡 | M(3) | M(3) | 가설기자재 품질관리계획 수립 및 “품질시험 실시”후 기자재의 성능 확인 후 사용토록 지침제시 | 품질계획서 수립시 시험계획 수립시행
산업환경설비 | 환경시설 | 환경오염방지시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계설치 불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 구조검토서 및 상세도 작성 | 시스템 비계 설치순서 및 해체시 유의사항 작성 및 준수
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 가설재 품질시험 미흡 | M(3) | M(3) | 가설기자재 품질관리계획 수립 및 “품질시험 실시”후 기자재의 성능 확인 후 사용토록 지침제시 | 품질계획서 수립시 시험계획 수립시행
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 전도방지시설 미설치 | M(2) | H(4) | 전도 방지 경사버팀대 상세도 작성 | 전도 방지조치 설치기준 작성 및 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 바닥 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 설치불량으로 인한 붕괴위험 | M(2) | M(4) | 시스템비계 구조검토 및 조립도 작성 | 비계 설치기준 및 안전관리기준 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 전도방지시설 미설치 | M(2) | H(4) | 비계 경사버팀대 상세도 작성 | 전도 방지조치 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 준비작업 | 붕괴 | 물체에 맞음 | 강관비계는 사용시 사고에 취약함(무너짐) | L(2) | M(4) | 시스템 비계를 사용하도록 설계도면에 반영 | 강관비계의 구조안전성 검토 및 설치상세도 작성
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 불량가설자재 사용 | L(2) | H(4) | 설계내역은 신자재 사용 내역으로 시공사가 재사용 가설재 반입 사용하는 경우 감리 혹은 공사감독자가 표본 선정하여 품질관리시험 진행 | 재사용 가설자재 품질관리시험 진행
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 전도방지시설 미설치 | M(2) | H(4) | 전도 방지시설 상세도 작성 | 전도 방지조치 설치기준 작성 및 준수
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 구조기준 불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 구조 설계 반영 | 시스템 비계 설치순서 및 해체시 유의사항 작성 및 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 설치불량으로 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 시스템비계 조립도 작성 | 비계 설치기준 및 안전관리기준 준수
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 부등침하 발생 | M(2) | H(4) | 지반 평탄화 작업 및 부등침하 방지조치 실시 | 시스템 비계 설치기준 작성 및 준수
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 자재 사용 | M(2) | M(3) | 없음 | 재사용 자재 품질관리계획 수립 및 준수
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 전도방지시설 미설치 | M(2) | H(4) | 전도 방지 경사버팀대 상세도 작성 | 전도 방지조치 설치기준 작성 및 준수
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 전도방지시설 미설치 | M(2) | H(4) | 전도 방지 경사버팀대 상세도 작성 | 전도 방지조치 설치기준 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 수목지지대 미설치 | M(2) | H(4) | 수목지지대를 설계도면에 반영 | 설계도면 확인 및 적정성검토 후 시공
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 전도방지시설 미설치 | M(2) | H(4) | 전도 방지시설 상세도 작성 | 전도 방지조치 설치기준 작성 및 준수
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | H(4) | 강관 비계 설치・해체 안전 도면 작성 | 시공계획서 작성, 재사용 가설기자재 검수방법, 품질관리 철저
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 부등침하 발생 | M(2) | H(4) | 지반 평탄화 작업 및 바닥 버림콘크리트 10cm 타설 | 시스템 비계 조립기준 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 비계 작업 시 설치규정 미준수로 붕괴 위험 | M(2) | M(3) | 비계 설치규정을 준수하여 시공하도록 가이드라인 제시 | 비계 설치규정을 준수하여 작업계획서 작성
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시스템비계 설치 및 해체순서 미준수 | M(3) | M(3) | 시스템비계 설치 및 해체순서도면 작성 | 비계 해체 및 철거시 준수사항 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 부식된 재사용 가설재 사용 | L(2) | M(3) | 시스템비계 재사용 가설기자재 반입 및 사용에 따른 주의사항 표기 | 재사용 가설기자재 반입 시 품질시험 및 관리계획 수립
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공계획 미수립 | M(2) | M(3) | - | 비계의 조립ㆍ해체계획, 지반 침하 방지 조치 계획 등을 포함한 시공 계획서 작성
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립 불량 | M(2) | H(4) | 시공상세도 및 시방서 작성 | 작업자에 대한 정기안전교육 실시
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 부등침하 발생 | M(2) | H(4) | 지반 평탄화 작업 및 부등침하 방지조치 실시 | 시스템 비계 조립기준 작성 및 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시스템비계 표준도 미작성 | M(3) | M(3) | 시스템비계 설치 표준도 작성 | 작업발판당 적재 가능한 중량 표기 실시
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 자재 사용 | M(2) | M(3) | 없음 | 재사용 자재 품질관리계획 수립 및 준수
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 부등침하 발생 | M(2) | H(4) | 지반 평탄화 작업 및 부등침하 방지조치 실시 | 시스템 비계 조립기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 적재작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 적재하중 초과 | L(2) | H(4) | 시스템비계 작업발판 1개당 최대 적재하중 표기 | 반입되는 시스템비계 자재의 작업발판 1개당 최대 적재하중 계산하여 적재 자재별 최대 적재개수 표기
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 설치 불량 | H(3) | H(3) | 시스템 비계 구조검토서 및 상세도 작성 | 시스템 비계 설치순서 및 해체시 유의사항 작성 및 준수
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 승강설비 미설치 | M(2) | H(4) | 승강설비 상세도 작성 | 승강설비의 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립도 미작성 | M(3) | M(3) | 시스템 비계 조립도 작성 | 비계 설치 및 해체 시 자업 계획서 작성
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(3) | M(3) | 구조안전성 검토 결과를 반영한 가설비계 조립도 작성 | 벽이음설치 상태 및 적재하중 관리
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(3) | M(3) | 구조안전성 검토 결과를 반영한 가설비계 조립도 작성 | 벽이음설치 상태 및 적재하중 관리
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 옆 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 벽이음 해체 미숙 | M(2) | H(4) | 설계도에 주의사항 작성 | 가능한 한 벽이음은 나중에 해체, 근로자 밀집에 의한 하중 집중방지를 위하여 작업 간격 및 작업 구획 구분
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 설계기준 미준수 | M(3) | M(3) | 시스템비계 설치토록 설계에 반영 | 비계의 조립ㆍ해체계획, 지반 침하 방지 조치 계획 등을 포함한 시공 계획서 작성
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 승강설비 미설치 | M(2) | H(4) | 승강설비 상세도 작성 | 승강설비의 설치기준 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시공절차 미수립 | H(3) | H(4) | 비계 설치⋅해체작업 상세도 작성 | 시스템 비계 설치기준 작성 및 준수
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계설치 불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 구조검토서 및 상세도 작성 | 시스템 비계 조립기준 작성 및 준수
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계설치 불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 구조검토서 및 상세도 작성 | 시스템 비계 조립기준 작성 및 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 시스템비계 표준도 미작성 | M(3) | M(3) | 시스템비계 설치 표준도 작성 | 작업발판당 적재 가능한 중량 표기 실시
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 자재 사용 | M(2) | M(3) | 없음 | 재사용 자재 품질관리계획 수립 및 준수
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 옆 | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(분류불능) | 시스템비계 안전성 검토 미흡 | M(2) | M(3) | 시스템비계 사용 시 안전성 검토 실시하여 설계도서에 첨부 | 시스템비계 안전수칙 및 설치규정 준수
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 옆 | 설치작업 | 없음 | 기타 | 작업허가제 미작성 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 고소작업 및 위험공종 작업 전 작업계획 제출 및 승인 후 작업 착수
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 안전수칙 미준수 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 시스템 비계 설치 및 해체 시 작업계획서 작성
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 승강설비 미설치 | M(2) | H(4) | 승강설비 상세도 작성 | 가설계단의 설치기준 작성 및 준수
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(3) | M(3) | 구조안전성 검토 결과를 반영한 가설비계 조립도 작성 | 벽이음설치 상태 및 적재하중 관리
건축 | 건축물 | 업무시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 강재 허용응력 부족 | L(2) | M(3) | - | 허용응력 확보 및 신강재 사용
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(3) | M(3) | 구조안전성 검토 결과를 반영한 가설비계 조립도 작성 | 벽이음설치 상태 및 적재하중 관리
토목 | 항만 | 갑문 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 및 시스템비계 안전작업지침 준수
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전성 검토 실시 | H(4) | H(3) | 가설비계 안전성검토 및 조립도 작성 | 시공상세도에 따른 가설비계 설치·해체 순서 준수
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계설치 불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 구조검토서 및 상세도 작성 | 시스템 비계 조립기준 작성 및 준수
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 자재 사용 | M(2) | M(3) | 없음 | 재사용 자재 품질관리계획 수립 및 준수
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 자재 사용 | M(2) | M(3) | 없음 | 재사용 자재 품질관리계획 수립 및 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 시스템비계 표준도 미작성 | M(3) | M(3) | 시스템비계 설치 표준도 작성 | 작업발판당 적재 가능한 중량 표기 실시
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 구조 안전성 미검토 | M(3) | M(3) | 시스템비계 구조검토 후 결과에 따른 시공상세도면 작성 | 비계 시공 전 품질시험성적서를 기준으로 안전성 검토 재실시
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계설치 불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 구조검토서 및 상세도 작성 | 시스템 비계 설치순서 및 해체시 유의사항 작성 및 준수
토목 | 항만 | 갑문 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치상세도미작성 | H(4) | H(4) | 공중비계/강관비계 설치상세도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락방지 | 구조검토서에 의한 비계설치 및 시공상세도, 안전대 설치상세도 작성
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(3) | M(3) | 구조안전성 검토 결과를 반영한 가설비계 조립도 작성 | 벽이음설치 상태 및 적재하중 관리
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 수목지지대 미설치 | M(2) | H(4) | 수목지지대를 설계도면에 반영 | 설계도면 확인 및 적정성검토 후 시공
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 승강설비 미설치 | M(2) | H(4) | 승강설비 상세도 작성 | 가설계단의 설치기준 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 가설계단 미설치 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 전도방지시설 미설치 | M(2) | H(4) | 전도 방지 경사버팀대 상세도 작성 | 전도 방지조치 설치기준 작성 및 준수
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 전도방지시설 미설치 | M(2) | H(4) | 전도 방지시설 상세도 작성 | 전도 방지조치 설치기준 작성 및 준수
토목 | 터널 | 지하차도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립도 미작성 | M(3) | M(3) | 구조안전성 검토 결과를 반영한 가설비계 조립도 작성 | 벽이음설치 상태 및 적재하중 관리
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 연결작업 | 전도 | 깔림 | 비계 경사도 증가 | M(3) | H(4) | 시스템비계 하부 기초 보강방안 상세도 작성 | 쐐기목 설치 후 앵커고정
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 승강설비 미설치 | M(2) | H(4) | 승강설비(안전계단) 상세도 작성 | 가설계단의 설치기준 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 및 시스템비계 안전작업지침 준수
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 구조기준 불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 구조 설계 반영 | 시스템 비계 설치순서 및 해체시 유의사항 작성 및 준수
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(3) | M(3) | 구조안전성 검토 결과를 반영한 가설비계 조립도 작성 | 벽이음설치 상태 및 적재하중 관리
토목 | 항만 | 갑문 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 가설계단 미설치 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계설치 불량 | M(3) | H(3) | 시스템 비계 구조검토서 및 상세도 작성 | 시스템 비계 설치순서 및 해체시 유의사항 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 결속 및 지지미흡 | L(2) | L(2) | - | 비계 설치 및 해체시 작업계획서 작성
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계설치 불량 | M(3) | H(3) | 시스템 비계 구조검토서 및 상세도 작성 | 시스템 비계 조립기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 준비작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 비계 좌굴강도 부족으로 무너짐 | M(3) | M(4) | 구조해석 기반으로 구조검토 및 시스템 비계 현장적용 | 프리캐스트 부재로의 형식 변경
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 구조기준 불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 구조 설계 반영 | 시스템 비계 설치순서 및 해체시 유의사항 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 설치불량 | M(3) | H(4) | 시스템비계 안전지침 설계도서 반영 | 안전지침 준수하여 시공
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 구조검토 미실시 | M(3) | H(4) | 비계 구조검토 실시 및 조립도 수립 | 구조검토서와 현장여건 확인 후 안전작업계획 수립, 설치 전 기초지반보강 실시
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(3) | M(3) | 구조안전성 검토 결과를 반영한 가설비계 조립도 작성 | 벽이음설치 상태 및 적재하중 관리
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 조립불량 | L(2) | M(4) | 시스템비계 설계반영, 구조검토서 작성 | 시스템비계 설치 및 해체시 안전수칙 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립도 미작성 | M(3) | M(3) | 구조안전성 검토 결과를 반영한 가설비계 조립도 작성 | 벽이음설치 상태 및 적재하중 관리
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 이동식틀비계 설치불량 | M(3) | M(2) | 이동식틀비계 안전작업대책 수립 | 개인보호구 사용 철저 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(3) | M(3) | 구조안전성 검토 결과를 반영한 가설비계 조립도 작성 | 벽이음설치 상태 및 적재하중 관리
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 무너짐_시스템 비계 안전성 미검토 및 조립도 미작성 | L(2) | H(4) | 시스템 비계 안전성 검토 및 조립도 작성 | 시스템비계 설치 바닥면 지반침하에 의한 위험방지조치(깔목사용,콘크리트타설)
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(3) | M(3) | 구조안전성 검토 결과를 반영한 가설비계 조립도 작성 | 벽이음설치 상태 및 적재하중 관리
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립도 미작성 | M(3) | M(3) | 구조안전성 검토 결과를 반영한 가설비계 조립도 작성 | 벽이음설치 상태 및 적재하중 관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 가설계단 미설치 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 고소작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 안전성부족 | M(3) | H(4) | 가시설, 동바리 및 비계 등 가설구조물에 대한 구조검토 수행 | 가설구조물 설치 및 해체순서 준수 현장반입 가설기자재 확인 및 검수철저
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립도 미작성 | M(3) | M(3) | 구조안전성 검토 결과를 반영한 가설비계 조립도 작성 | 벽이음설치 상태 및 적재하중 관리
토목 | 항만 | 방파제 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립기준 미준수 | M(3) | H(4) | 조립기준 준수(무너짐 및 작업자 떨어짐에 대한 위험요소 개선) | 조립도에 따른 시스템 비계 설치
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 설계기준 미준수 | M(3) | M(3) | 시스템비계 설치토록 설계에 반영 | 비계의 조립ㆍ해체계획, 지반 침하 방지 조치 계획 등을 포함한 시공 계획서 작성
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시스템 비계 내역 미반영 | M(3) | M(3) | 공공공사 추락사고 방지에 관한 지침에 따른 시스템비계 내역 반영 및 상세도 작성 | 설계도서 준수 및 떨어짐 예방조치 실시
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 바닥 | 마감작업 | 붕괴 | 깔림 | 부등침하발생 | L(2) | M(4) | 지반 평탄화 작업 및 바닥 버림콘크리트 10cm 타설 | 시스템 비계 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 이동식틀비계 설치불량 | M(3) | M(2) | 이동식틀비계 안전작업대책 수립 | 개인보호구 사용 철저 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(3) | M(3) | 구조안전성 검토 결과를 반영한 가설비계 조립도 작성 | 벽이음설치 상태 및 적재하중 관리
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 작업발판 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 없음 | 계 작업발판, 안전난간 설치 미흡 | L(2) | M(4) | 작업발판, 안전난간, 벽이음 설치상태 확인하도록 도서에 명기 | 작업발판 및 안전난간을 비계에 고정 및 개인보호구 착용 철저
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 바닥 | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성미검토 | L(2) | H(4) | 시스템비계 구조검토, 설치 조립도 반영 | 시공상세도면 작성 및 주의사항 준수, 작업자 안전교육 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 옆 | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 시스템비계 안전성 검토 미흡 | M(2) | M(3) | 시스템비계 사용 시 안전성 검토를 실시하여 설계도서에 첨부 | 시스템비계의 구조검토계산서를 준수하여 시공
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 가설재 품질시험 미흡 | M(3) | M(3) | 가설기자재 품질관리계획 수립 및 “품질시험 실시”후 기자재의 성능 확인 후 사용토록 지침제시 | 가설지자재 품질계획 수립 및 품질시험 계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 시스템 비계 설치 시 안전수칙 미준수 | M(3) | M(3) | (해당없음) | 시스템 비계 설치 및 해체 시 작업계획서를 작성하여야 함.
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 무너짐_시스템비계 안전성 미검토 및 조립도 미작성 | H(3) | H(4) | 시스템비계 안전성검토 및 조립도 작성 | 시스템비계 벽이음 상세도 작성
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 비계 구조검토 누락 | M(3) | H(4) | 비계 구조검토 실시 | 시공 전 3차원 구조검토 실시 후 시공
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립도 미작성 | M(3) | M(3) | 구조안전성 검토 결과를 반영한 가설비계 조립도 작성 | 벽이음설치 상태 및 적재하중 관리
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시스템비계 내역 미반영 | M(3) | M(3) | 작업발판 설치 비계를 시스템비계로 반영 | 설계도서 준수 및 떨어짐 예방조치 실시
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 승강설비 미설치 | M(2) | H(4) | 승강설비(안전계단) 상세도 작성 | 가설계단의 설치기준 작성 및 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 보수 및 교체작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 안전성 검토 미흡 | L(2) | H(4) | 작업발판(강재, 합판) 및 주요 비계 부재의 구조 안전성 검토 실시 후 시공상세도면 작성 | 공중비계에 설치되는 내수합판은 철선으로 단관파이프에 결속하여 탈락 방지
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 바닥 | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 가설비계 안전성검토 미실시 | M(3) | M(3) | 교대 가설비계 구조검토 실시 및 상세도 작성 | 시공전 현장상황을 고려한 시공상세도 작성 시공순서 준수 및 근로자 안전교육 철저
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 고소작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 안정성 부족 | M(3) | H(4) | 시스템비계 구조검토 및 구조검토 결과를 반영한 상세도 작성 | 작업자 고소작업시 생명줄, 안전난간 등 안전시설물 감독 철저
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(3) | M(3) | 구조안전성 검토 결과를 반영한 가설비계 조립도 작성 | 벽이음설치 상태 및 적재하중 관리
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 보수 및 교체작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 공중비계 개구부 안전조치 미고려 | M(3) | M(3) | 근로자 추락 및 낙하물 방지를 위해 공간비계 바닥 및 측면 보호막 적용 | 보호막은 결속선, 테이프 등을 사용하여 고정 및 밀폐
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시스템 비계 내역 미반영 | M(3) | M(3) | 공공공사 추락사고 방지에 관한 지침에 따른 시스템비계 내역 반영 및 상세도 작성 | 설계도서 준수 및 떨어짐 예방조치 실시
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 비계 구조기준불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 구조설계 반영, 해체 시 순서준수 안전대책 수립 | 시스템비계 설치 순서 및 지침준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 전도방지시설 미설치 | M(2) | H(4) | 비계 경사버팀대 상세도 작성 | 전도 방지조치 설치기준 작성 및 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계 설치 작업도를 작성하여 시공 시 무너짐 및 작업자 추락 방지 | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 및 시스템비계 안전작업지침 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 보수 및 교체작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 자연재해 | M(3) | M(3) | - | 비상사태 발생 시 공간비계 작업자가 교량 상부로 이동할 수 있도록 비상통로 설치
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(3) | M(3) | 구조안전성 검토 결과를 반영한 가설비계 조립도 작성 | 벽이음설치 상태 및 적재하중 관리
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 보수 및 교체작업 | 파열,파단 | 떨어짐(분류불능) | 앵커 유효 묻힘깊이 미준수 | L(2) | L(2) | 앵커 구조검토 실시 후 앵커의 유효 묻힘 깊이 도면에 기재 | 설계도서에 명시된 앵커볼트 유효 묻힘깊이 준수하고, 공중비계 하중 재하 전 앵커 설치상태 필히 확인
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 좌굴하중 발생 | H(3) | H(4) | 교대 작업발판용 비계 설치도면 작성하여 설계반영 | 가설자재 재사용시 주의사항 준수 및 전도방지 벽이음재 설치,비계설치 구간 바닥 침하방지조치
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 불량가설자재 사용 | L(2) | H(4) | 품질관리비 내역반영, 설계내역은 신자재 사용 내역이므로 시공사에서 재사용 가설재를 반입 사용하는 경우 감리 혹은 공사감독자가 표본 선정하여 품질관리 시험 진행 | 재사용 가설자재 품질관리시험 진행
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 작업절차 미준수 | L(2) | M(3) | 공간비계 설치 및 해체순서도면 작성 | 비계 설치/해체 안전시공계획 수립하여 시공계획서 작성
토목 | 하천 | 관개수로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 비계 설치 미흡에 따른 근로자 작업중 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 시스템비계 조립도 작성 | (정기 안전점검 포함)
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 설치 불량 | H(3) | H(4) | 시스템 비계 구조검토서 및 상세도 작성 | 시스템 비계 설치순서 및 해체시 유의사항 작성 및 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 승강설비 미설치 | M(2) | H(4) | 가설계단 상세도 작성 | 가설계단의 설치기준 작성 및 준수
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 옹벽 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 설계기준 미준수 | M(3) | M(3) | 강관비계의 조립도 및 구조계산서를 포함한 작업계획 수립토록 시방서 명기 | 비계의 조립ㆍ해체계획, 지반 침하 방지 조치 계획 등을 포함한 시공 계획서 작성
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 부딪힘 | 벽 연결철물 미설치 | L(2) | M(3) | 비계 설치 상세도 작성 및 설치기준 준수 | 비계 고정 및 벽연결철물 설치 상태 점검
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치,해체 작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 자재 사용 | M(2) | M(3) | 없음 | 재사용 자재 품질관리계획 수립 및 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 보수 및 교체작업 | 충돌 | 교통사고 | 교통처리계획 미흡 | L(2) | M(3) | - | 천공작업 중 상부 슬라브의 교통처리계획 수립
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(2) | H(4) | 비계 설치 상세도면 작성 및 구조검토 | 시스템비계 안전작업지침 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계설치 불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 구조검토서 및 상세도 작성 | 시스템 비계 설치순서 및 해체시 유의사항 작성 및 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 도장작업 | 화재 | 화상 | 신너 등 인화성 물질 사용 | M(3) | M(3) | - | 도장작업시 밀폐공간 내 신너 등 인화성 물질 사용에 따른 화재예방계획 수립
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 부등침하 발생 | M(2) | H(4) | 지반 평탄화 작업 및 바닥 버림콘크리트 10cm 타설 | 시스템 비계 조립기준 작성 및 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 보수 및 교체작업 | 파열,파단 | 떨어짐(분류불능) | 앵커 정착하중 미고려 | L(2) | L(2) | 앵커 구조계산 결과 값에 따라 스트롱앵커 적용 | 앵커 천공 작업자는 보안경 등 보호장구 착용 후 작업토록 관리감독 철저
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 보수 및 교체작업 | 파열,파단 | 떨어짐(분류불능) | 노후화된 와이어로프 사용 | L(2) | H(4) | 와이어로프 허용하중 검토에 따른 와이어로프 제원 도면에 기재 | 와이어로프 폐기 기준에 따라 부적합한 자재는 현장 외부로 즉시 반출
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 마감작업 | 전도 | 깔림 | 조립상세도 미작성 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 비계설치기준 미준수 | M(3) | H(3) | 비계설치기준 도면 명기 | 비계 벽이음 상세도 작성
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(3) | M(3) | 구조안전성 검토 결과를 반영한 가설비계 조립도 작성 | 벽이음설치 상태 및 적재하중 관리
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 근로자 실족 | M(3) | M(3) | 근로자 추락재해 방지를 위한 안전시설물 설치상세도 작성 | 한 줄의 지지로프를 이용하는 근로자 수는 1인으로 제한
토목 | 항만 | 방파제 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 설치불량으로 인한 붕괴위험 | M(2) | M(4) | 시스템비계 및 낙하물방지망 조립도 작성 | 비계 설치기준 및 안전관리기준 준수
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 해체작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 안전계획 미흡 | H(4) | M(3) | 비계 및 동바리 등 가설구조물 설치 및 해체시 주의사항 명기 | 설계도서에 제시된 주의사항 숙지 및 시공관리 철저
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 구조검토 미실시 | L(2) | M(3) | 구조검토서에 의한 시스템비계 설치 | 시스템비계작업 시 조립도(시공상세도)와 동일하게 제작 설치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 도장작업 | 없음 | 화상 | 고압장비 사용시의 위험성 미고려 | L(2) | M(3) | - | 블라스팅 작업에 따른 쇼트볼의 회수방법 등 안전대책 수립
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 비계 동바리 승강설비 불량 | M(2) | H(4) | 비계 및 동바리 승강시설(승강사다리등)설계도면 반영 | 비계 작업발판 고정 철저 및 단부 안전난간등 안전시설 설치
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 가설계단 미설치 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 작성 및 설치기준 준수 | 이동식 틀비계 고정스토퍼 설치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 부등침하 발생 | M(2) | H(4) | 지반 평탄화 작업 및 부등침하 방지조치 실시 | 시스템 비계 설치기준 작성 및 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 전도방지조치 대책 미수립 | M(2) | H(4) | 비계 전도 방지 경사버팀대 상세도 작성 | 전도 방지조치의 설치기준 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립상세도 미준수 | M(2) | M(4) | 이동식틀비계 조립상세도 작성 | 이동식틀비계 고정스토퍼 설치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 보수 및 교체작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 부적합 가설재 사용에 따른 공간비계 품질 저하 | L(2) | M(3) | 재사용 가설자재 품질시험비 적용 | 재사용 가설자재 사용 시 주의사항(자재 반입 시 검수방법 등) 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 보수 및 교체작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 규격 외 앵커 사용 | L(2) | L(2) | - | 앵커 규격이 달라 작업자의 혼선이 생기지 않도록 작업 전 안전교육 실시
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(3) | M(3) | 구조안전성 검토 결과를 반영한 가설비계 조립도 작성 | 벽이음설치 상태 및 적재하중 관리
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(3) | M(3) | 구조안전성 검토 결과를 반영한 가설비계 조립도 작성 | 벽이음설치 상태 및 적재하중 관리
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 준비작업 | 붕괴 | 물체에 맞음 | 강관비계는 사용시 사고에 취약함(무너짐) | L(2) | M(4) | 시스템 비계를 사용하도록 설계도면에 반영 | 강관비계의 구조안전성 검토 및 설치상세도 작성
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 준비작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 비계 좌굴강도 부족으로 무너짐 | M(3) | M(4) | 구조해석 기반으로 구조검토 및 시스템 비계 현장적용 | 프리캐스트 부재로의 형식 변경
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 강관비계 설치 | M(3) | M(3) | 내역에 강관비계를 시스템비계로 내역변경, 부득이 시스템비계 미사용시 비계설치 조립도,구조계산서 작성 | 설계도서 준수 및 시스템비계 안전작업절차 준수
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 안전계획 미흡 | H(4) | M(3) | 비계 및 동바리 등 가설구조물 설치 및 해체시 주의사항 명기 | 설계도서에 제시된 주의사항 숙지 및 시공관리 철저
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 안전시설물 미설치 | M(3) | M(3) | 작업발판 등 안전설비 설치 상세도 작성 | 고소작업 안전대거치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 고소작업 시 작업허가제 미운영에 의한 근로자 추락위험 | L(2) | L(2) | 작업허가제 운영관리 사항을 설계에 반영 | 작업허가제 운영관리 철저
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시스템 비계 내역 미반영 | M(3) | M(3) | 공공공사 추락사고 방지에 관한 지침에 따른 시스템비계 내역 반영 및 상세도 작성 | 설계도서 준수 및 떨어짐 예방조치 실시
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 비계 설치기준 미준수 | M(3) | H(4) | 비계 설치기준 및 표준조립도 도면 반영 | 안전모. 안전대 체결 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 비계 구조검토 누락에 의한 사용 중 무너짐 전도 등 위험잠재 | L(2) | L(3) | 비계 구조검토 및 조립도 작성 | 비계 설치 및 사용기준 준수 철저
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립도 미작성 | M(3) | M(3) | 구조안전성 검토 결과를 반영한 시스템비계 조립도 작성 | 설계도서 준수 및 떨어짐 예방조치 실시
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 시스템비계 표준도 미작성 | M(3) | M(3) | 시스템비계 설치 표준도 작성 | 작업발판당 적재 가능한 중량 표기 실시
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 옹벽 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | H(4) | 시스템 비계 설치・해체 안전 도면 작성 | 시공계획서 작성, 재사용 가설기자재 검수방법, 품질관리 철저
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(3) | M(3) | 구조안전성 검토 결과를 반영한 가설비계 조립도 작성 | 벽이음설치 상태 및 적재하중 관리
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 공중비계 구조계산 미시행 | M(2) | H(4) | 공중비계 구조계산을 수행하여 설계도서에 반영 | 해당없음
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 시스템비계 표준도 미작성 | M(3) | M(3) | 시스템비계 설치 표준도 작성 | 작업발판당 적재 가능한 중량 표기 실시
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 옆 | 운반작업 | 낙하 | 떨어짐(10미터 이상) | 가설자재 품질 불량에 따른 사고 발생 | L(1) | M(3) | · 가설자재 품질 규정 시방서에 삽입 | · 가설 구조물 무너짐 주의
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계, 동바리 해체작업순서 미준수로 붕괴위험 | M(2) | M(4) | 가설구조물(비계, 동바리) 안전작업절차 작성 | 재사용 자재 반입 시 품질 검수계획 수립
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 워킹타워 미설치 | M(3) | M(3) | 근로자 이동용 워킹타워 설치 | 설계도서 준수 시공
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 시스템동바리 | 고소 | 이동 | 낙하 | 떨어짐(10미터 이상) | 공중 브라켓 비계 구조계산 미흡으로 인한 사고 발생 | L(1) | H(4) | · 공중 브라켓 비계 구조계산 및 도면 작성 | · 비계 설치 및 해체시 설계 도면과 안전수칙 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(3) | 시스템비계 적용 및 비계 조립예시도 작성 | 자재 입고 시 검수 철저 및 비계 설치,해체 작업 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 시스템비계 표준도 미작성 | M(3) | M(3) | 시스템비계 설치 표준도 작성 | 작업발판당 적재 가능한 중량 표기 실시
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 설치불량으로 인한 붕괴위험 | M(2) | M(4) | 시스템비계 조립도 작성 | 비계 설치기준 및 안전관리기준 준수
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립도 미작성 | M(3) | M(3) | 시스템 비계 조립도 작성 | 비계 설치 및 해체 시 자업 계획서 작성
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(3) | M(3) | 구조 검토 결과를 반영한 비계 조립도 작성 | 설계도서 준수 및 적재하중 관리
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 강재 허용응력 부족 | L(2) | M(3) | - | 허용응력 확보 및 신강재 사용
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(3) | M(3) | 구조안전성 검토 결과를 반영한 가설비계 조립도 작성 | 벽이음설치 상태 및 적재하중 관리
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치, 해체작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 설치불량 | M(2) | H(4) | 시스템비계설치도면작성 | 안전대 착용 및 체결 상태 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 워킹타워 미설치 | M(3) | M(3) | 시스템비계 설치 시 근로자 이동용 워킹타워 설치 도면 작성 | 근로자 이동통로 표지판 부착
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 결속 및 지지미흡 | L(2) | L(2) | - | 비계 설치 및 해체시 작업계획서 작성
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 강관비계 설치 | M(3) | M(3) | 내역에 강관비계를 시스템비계로 내역변경,부득이 시스템비계 미사용시 비계설치 조립도,구조계산서 작성 | 작업발판당 적재 가능한 중량 표기 실시
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 아웃리거 설치 미흡 | H(3) | H(3) | 이동식틀비계 아웃리거 설치 및 탑승 중 이동금지 | 작업지휘자 배치 및 고소작업차 사용
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 작업발판 설치시 시스템 비계 미설치에 의한 작업 발판의 붕괴위험 잠재 | M(3) | M(3) | 작업발판 적용시 시스템 비계를 적용하여 작업발판의 전도 및 붕괴위험 제거 | 시스템 비계의 전도위험/비계조립 전 결함유무 확인, 작업반경 내 출입금지 조치 철저
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 불량가설자재 사용 | L(2) | H(4) | 설계내역은 신자재 사용 내역으로 시공사가 재사용 가설재 반입 사용하는 경우 감리 혹은 공사감독자가 표본 선정하여 품질관리시험 진행 | 재사용 가설자재 품질관리시험 진행
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(3) | M(3) | 구조 검토 결과를 반영한 비계 조립도 작성 | 설계도서 준수 및 적재하중 관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 결속 및 지지미흡 | L(2) | L(2) | - | 비계 설치 및 해체시 작업계획서 작성
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 부등침하 발생 | L(2) | H(4) | 비계 설치 시 지반 평탄화 작업 및 바닥 버림콘크리트 타설 | 비계 설치구간 하부 다짐실시 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 비계 설치 미흡에 따른 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 시스템비계 구조계산 및 조립도 작성 | 시스템비계 설치기준 및 안전관리기준 준수 계획 수립 필요
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 승강설비 미설치 | L(2) | H(4) | 가설계단 상세도 작성 | 가설계단의 설치기준 작성 및 준수
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(분류불능) | 강관비계 설치 | M(3) | H(4) | 공공공사 추락사고 방지에 관한 보완지침에 의거 시스템비계 보완 | 설계도서 준수 및 시스템비계 안전 작업 절차 준수
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 안전수칙 미준수 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 시스템 비계 설치 및 해체 시 작업계획서 작성
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 자재 사용 | M(2) | M(3) | 없음 | 재사용 자재 품질관리계획 수립 및 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 전도방지시설 미설치 | M(2) | H(4) | 전도 방지시설 상세도 작성 | 전도 방지조치 설치기준 작성 및 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 옆 | 형틀 및 목공 | 없음 | 떨어짐(2미터 미만) | 승강설비 미설치 | M(2) | M(4) | 승강설비 상세도 작성 | 승강설비의 설치기준 작성 및 준수
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 전도방지시설 미설치 | M(2) | H(4) | 전도 방지 경사버팀대 상세도 작성 | 전도 방지조치 설치기준 작성 및 준수
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 부등침하 발생 | M(2) | H(4) | 지반 평탄화 작업 및 부등침하 방지조치 실시 | 시스템 비계 조립기준 작성 및 준수
토목 | 하천 | 관개수로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 비계 구조 안전성 부족 | M(3) | M(3) | 가시설재 작업 구역에 대해 시스템 비계 적용원칙을 명확 제시하고 구조검토 수행 | 시공계획서 수립시 시스템 비계 및 스마트 안전장비 계획 수립 시공
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 승강설비 미설치 | M(2) | H(4) | 승강설비 상세도 작성 | 가설계단의 설치기준 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 설치불량으로 인한 붕괴위험 | M(2) | M(4) | 시스템비계 조립도 작성 | 비계 설치기준 및 안전관리기준 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 가설재 품질시험 미흡 | M(3) | M(3) | 가설기자재 품질관리계획 수립 및 “품질시험 실시”후 기자재의 성능 확인 후 사용토록 지침제시 | 품질계획서 수립시 시험계획 수립시행
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 시스템비계 표준도 미작성 | M(1) | M(1) | 시스템비계 설치 표준도 작성 | 작업발판당 적재 가능한 중량 표기 실시
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 자재 사용 | M(2) | M(3) | 없음 | 재사용 자재 품질관리계획 수립 및 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 비계 설치 미흡에 따른 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 시스템비계 구조계산 및 조립도 작성 | 시스템비계 설치기준 및 안전관리기준 준수 계획 수립 필요
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시공절차 미수립 | H(3) | H(4) | 비계 설치⋅해체작업 상세도 작성 | 시스템 비계 설치기준 작성 및 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 승강설비 미설치 | M(2) | H(4) | 가설계단 상세도 작성 | 가설계단의 설치기준 작성 및 준수
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계설치 불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 구조검토서 및 상세도 작성 | 시스템 비계 조립기준 작성 및 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 설치 불량 | H(3) | H(4) | 시스템 비계 구조검토서 및 상세도 작성 | 시스템 비계 조립기준 작성 및 준수
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 옆 | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 시스템비계 안전성 검토 미흡 | M(2) | M(3) | 시스템비계 사용 시 안전성 검토를 실시하여 설계도서에 첨부 | 시스템비계의 구조검토계산서를 준수하여 시공하며 시스템 비계의 고정 및 연결상태 확인
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계설치 불량 | M(3) | H(4) | 시스템비계 구조검토서 및 상세도 작성 | 시스템비계 조립기준 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 낙하 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 가설재 추락방지시설 미설치 | M(3) | M(3) | 가설시설물 비계 및 동바리 추락방지시설 설치 상세 및 동바리 시공순서 준수 | 안전관리자 상주하여 관리 감독
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 부등침하 발생 | M(2) | H(4) | 지반 평탄화 작업 및 부등침하 방지조치 실시 | 시스템 비계 설치기준 작성 및 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 옆 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 미만) | 비계구조기준 불량 | M(3) | M(4) | 시스템 비계 구조 설계 반영 | 시스템 비계 설치 순서 및 해체시 유의사항 작성, 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 비계 구조 안전성 부족 | M(3) | M(3) | 가시설재 작업 구역에 대해 시스템 비계 적용원칙을 명확 제시하고 구조검토 수행 | 시공계획서 수립시 시스템 비계 계획 수립 시공
토목 | 하천 | 관개수로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 가설재 품질시험 미흡 | M(3) | M(3) | 가설기자재 품질관리계획 수립 및 “품질시험 실시”후 기자재의 성능 확인 후 사용토록 지침제시 | 가설지자재 품질계획 수립 및 품질시험 계획 수립
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시스템 비계 내역 미반영 | M(3) | M(3) | 공공공사 추락사고 방지에 관한 지침에 따른 시스템비계 내역 반영 및 상세도 작성 | 설계도서 준수 및 떨어짐 예방조치 실시
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 비계 설치시 결속자재 노후화로 작업자 추락 | L(2) | L(2) | 없음 | •작업전 비계 결속부 설치상태 점검 •작업자 대상 안전교육 및 자재 반입반출 관리
토목 | 하천 | 관개수로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 굴착작업 | 파열,파단 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 사전작업허가제 미시행 | M(3) | M(3) | 위험공종 작업 착수전 작업허가 절차 준수하여 작업시행토록 도면반영 | 표준 안전 수칙 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 시스템비계 조립순서 미준수로 인하여 시스템비계의 붕괴에 의한 근로자 떨어짐 사고 발생 위험 | M(2) | H(4) | 시스템비계 설치상세도 작성 | 시스템비계 설치상세도의 현장비치 및 작업지휘자가 현장에서 직접 설치 및 해체작업의 지휘
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(3) | M(3) | 구조안전성 검토 결과를 반영한 가설비계 조립도 작성 | 벽이음설치 상태 및 적재하중 관리
건축 | 건축물 | 수련시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 불량 재사용 강재 사용 | M(3) | H(4) | 설계응력 확보를 위해 가설기자재 재사용시 주의사항 도면에 명기 | 건설공사 품질시험기준에 따른 가설기자재 품질시험 실시
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 작업발판 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 없음 | 안전난간 설치 미흡 | L(2) | H(4) | 작업발판, 안전난간, 벽이음 설치상태 확인하도록 도서에 명기 | 작업발판 및 안전난간을 비계에 고정 및 개인보호구 착용 철저
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 안전대미체결 | M(2) | H(3) | 설계 도서에 시스템비계 설치시 안전보호구 착용 관련 명기 및 안전고리 설치 위치 명기 | 안전모, 안전대의 지급 및 착용상태 현장확인 철저
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 승강설비 미설치 | M(2) | H(4) | 승강설비(안전계단) 상세도 작성 | 가설계단의 설치기준 작성 및 준수
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 전도방지시설 미설치 | M(2) | H(4) | 전도 방지 경사버팀대 상세도 작성 | 전도 방지조치 설치기준 작성 및 준수
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 해체작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 해체순서 미준수 | H(3) | H(4) | 비계 설치⋅해체 순서도 작성 | 시스템 비계 설치 시 작업계획서 작성 및 사전점검 실시
산업환경설비 | 환경시설 | 환경오염방지시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 형틀 및 목공 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 구조물 단부 안전시설물 미설치 | M(2) | M(3) | 구조물 단부 안전시설물 설치에 대한 사항 반영 | 근로자 추락위험구간 안전 시설물 설치
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(3) | M(3) | 구조안전성 검토 결과를 반영한 가설비계 조립도 작성 | 벽이음설치 상태 및 적재하중 관리
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 부등침하 발생 | M(2) | H(4) | 지반 평탄화 작업 및 부등침하 방지조치 실시 | 시스템 비계 설치기준 작성 및 준수
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 자재 사용 | M(2) | M(3) | 없음 | 재사용 자재 품질관리계획 수립 및 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 옆 | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 비계 설치 불량 | M(3) | H(4) | 비계 구조검토서 및 상세도 작성 | 시스템 비계 설치 순서 및 해체 시 유의사항 작성, 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시스템비계에 적용 및 주의사항을 도면에 명시 | H(3) | H(3) | 시스템비계에 적용 및 주의사항을 도면에 명시 | 비계 설치 작업구간은 구획하여 출입을 통제, 관리자 배치 등
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 가설계단 미설치 | M(3) | M(3) | 이동식비계 조립상세도 및 설치기준 준수 | 이동식틀비계 고정스토퍼 설치
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(3) | M(3) | 구조안전성 검토 결과를 반영한 가설비계 조립도 작성 | 벽이음설치 상태 및 적재하중 관리
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 조립 불량 | M(2) | H(4) | 시스템비계 설치도 작성 및 설치기준을 설계도서에 명시 | 지반침하 방지 조치 및 시스템비계 설치기준 준수
토목 | 터널 | 지하차도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립도 미작성 | M(3) | M(3) | 구조안전성 검토 결과를 반영한 가설비계 조립도 작성 | 벽이음설치 상태 및 적재하중 관리
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 이동 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 승강설비 불량 | M(2) | H(4) | 비계 전용 승강시설(가설계단) 설계도면 반영 | 시스템비계 가설계단 설치 / 동바리 설치·해체시 승하강시설 및 작업발판 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 불량 재사용 강재 사용 | M(3) | H(4) | 설계응력 확보를 위해 가설기자재 재사용시 주의사항 도면에 명기 | 건설공사 품질시험기준에 따른 가설기자재 품질시험 실시
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 전도방지시설 미설치 | M(2) | H(4) | 비계 전도 방지 시설 상세도 작성 | 전도 방지조치 설치기준 작성 및 준수
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시공절차 미수립 | M(3) | H(4) | 비계 설치해체작업 상세도 작성 | 비계의 설치기준 작성 및 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 시스템비계 조립도 미작성 | M(3) | M(3) | 시스템비계 조립상세도 작성 및 설치,해체 안전대책 수립 | 비계설치 시 띠장, 기둥 간격 및 안전 난간 등 설치기준 준수 철저
토목 | 하천 | 관개수로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 바닥기초처리 부실 | M(2) | H(4) | 버림콘크리트를 타설하여 지지력 향상하도록 반영 | 비계/동바리 결속/설치 안전 감독
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 구조검토 미실시 | M(3) | H(4) | 시스템비계 구조검토 실시 및 조립도 수립 | 구조검토서와 현장여건 확인 후 안전작업계획 수립, 설치 전 기초지반보강 실시
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계설치 불량 | M(3) | M(3) | 비계 상세도 작성 | 비계 설치순서 및 해체시 유의사항 작성 및 준수
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 자재 사용 | M(2) | M(3) | 없음 | 재사용 자재 품질관리계획 수립 및 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 구조검토 미실시 | M(3) | H(4) | 시스템비계 구조검토 실시 및 조립도 수립 | 구조검토서와 현장여건 확인 후 안전작업계획 수립, 설치 전 기초지반보강 실시
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 설치순서 미준수 | L(2) | H(4) | 시스템비계 설치순서도를 설계도서에 반영 | 시스템비계 설치 전 위험공종 작업허가서 발부
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 불량 재사용 강재 사용 | M(3) | H(4) | 설계응력 확보를 위해 가설기자재 재사용시 주의사항 도면에 명기 | 건설공사 품질시험기준에 따른 가설기자재 품질시험 실시
토목 | 하천 | 관개수로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 비계 구조안전성 검토 | M(3) | H(4) | 비계 구조안전성 검토 | 설계, 시공 등의 준수 사항 확인/ 시공전 구조 검토를 실시하여 안전성확보
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 바닥 지지력 부족 | M(2) | H(4) | 외부비계 설치구간 바닥 침하방지조치 설계 반영 | 외부비계 설치구간 바닥에 깔판·깔목 설치 또는 무근 콘크리트 타설
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시스템 비계 내역 미반영 | M(3) | M(3) | 공공공사 추락사고 방지에 관한 지침에 따른 시스템비계 내역 반영 및 상세도 작성 | 설계도서 준수 및 떨어짐 예방조치 실시
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 비계 구조기준불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 구조설계 반영, 해체 시 순서준수 안전대책 수립 | 시스템비계 설치 순서 및 지침준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(3) | M(3) | 구조안전성 검토 결과를 반영한 가설비계 조립도 작성 | 벽이음설치 상태 및 적재하중 관리
건축 | 건축물 | 수련시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 작업방법 불량 | M(3) | H(4) | 비계 기본작업계획 설계도면 반영 | 벽이음 일괄해체 금지, 순차적으로 해체 실시
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 작업방법 불량 | M(3) | H(4) | 비계 기본작업계획 설계도면 반영 | 벽이음 일괄해체 금지, 순차적으로 해체 실시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 시스템비계 조립순서 미준수로 인하여 시스템비계의 붕괴에 의한 근로자 떨어짐 사고 발생 위험 | M(2) | H(4) | 시스템비계 설치상세도 작성 | 시스템비계 설치상세도의 현장비치 및 작업지휘자가 현장에서 직접 설치 및 해체작업의 지휘
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(3) | M(3) | 구조안전성 검토 결과를 반영한 가설비계 조립도 작성 | 벽이음설치 상태 및 적재하중 관리
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 바닥 | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 침하 방지조치 미흡 | M(3) | M(4) | 지반 평탄화 작업 및 부등침하 방지조치 실시 | 시스템 비계 조립기준 작성 및 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐 | 시스템비계 내 근로자 승강통로 미설치 | L(2) | H(4) | 시스템비계 각 단에 대한 가설계단 설치 | 맞음 충격 완화목적의 안전모 착용 교육
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 구조검토 미실시 | M(3) | H(4) | 가설비계 구조검토 실시 및 조립도 수립 | 구조검토서와 현장여건 확인 후 안전작업계획 수립, 설치 전 기초지반보강 실시
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 강관비계 사용 | M(3) | H(4) | 전체 비계시스템을 시스템 비계로 설계하고 시스템 비계 조립 상세도를 설계도서에 반영 | 시스템비계 기초부 콘크리트 타설
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 강관비계 사용 | M(3) | H(4) | 전체 비계시스템을 시스템 비계로 설계하고 시스템 비계 조립 상세도를 설계도서에 반영 | 시스템비계 작업 중 상시 그네식 안전대 착용•체결 및 접근금지 구획, 유도자 배치
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(3) | M(3) | 구조안전성 검토 결과를 반영한 가설비계 조립도 작성 | 벽이음설치 상태 및 적재하중 관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립불량 | H(4) | H(4) | 시스템비계설치 작업도를 작성하여 시공시 무너짐 방지 및 작업자 추락 방지 | 시스템비계 안전작업지침 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 작업방법 불량 | M(3) | H(4) | 비계 기본작업계획 설계도면 반영 | 벽이음 일괄해체 금지, 순차적으로 해체 실시
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 시스템비계 표준도 미작성 | M(3) | M(3) | 시스템비계 설치 표준도 작성 | 작업발판당 적재 가능한 중량 표기 실시
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(4) | 비계 설치,해체 작업 준수 | 비계 설치구간에 따라 구조검토 실시 후 시공상세도면 반영
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐 | 비계 조립불량 | L(2) | H(4) | 시스템비계 설계반영, 구조검토서 작성 | 시스템비계 설치 및 해체시 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 바닥 지지력 부족 | M(2) | H(4) | 외부비계 설치구간 바닥 침하방지조치 설계 반영 | 외부비계 설치구간 바닥에 깔판·깔목 설치 또는 무근 콘크리트 타설
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 비계의 해체 순서 및 주의사항을 도면에 명시 | H(3) | H(3) | 비계의 해체 순서 및 주의사항을 도면에 명시 | 해체 작업구간은 구획하여 출입을 통제, 관리자 배치 등
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시스템 비계 내역 미반영 | M(3) | M(3) | 공공공사 추락사고 방지에 관한 지침에 따른 시스템비계 내역 반영 및 상세도 작성 | 설계도서 준수 및 떨어짐 예방조치 실시
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계설치 불량 | M(3) | H(4) | 시스템 비계 구조검토서 및 상세도 작성 | 시스템 비계 설치순서 및 해체시 유의사항 작성 및 준수
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(2미터 미만) | 강관비계 설치 | M(3) | H(4) | 공공공사 추락사고 방지에 관한 보완지침에 의거 시스템비계 보완 및 설치도 설계도서 반영 | 설계도서 준수 및 시스템비계 안전 작업 절차 준수
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 이동 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 승강설비 불량 | M(2) | H(4) | 비계 전용 승강시설(가설계단) 설계도면 반영 | 시스템비계 가설계단 설치 / 동바리 설치·해체시 승하강시설 및 작업발판 설치
건축 | 건축물 | 수련시설 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 고소 | 이동 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 승강설비 불량 | M(2) | H(4) | 비계 전용 승강시설(가설계단) 설계도면 반영 | 시스템비계 가설계단 설치 / 동바리 설치·해체시 승하강시설 및 작업발판 설치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 바닥 | 마감작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 전도 방지시설 미설치 | M(3) | M(4) | 전도 방지 경사버팀대 상세도 작성 | 전도 방지조치의 설치기준 작성 및 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(3) | M(3) | 구조안전성 검토 결과를 반영한 가설비계 조립도 작성 | 벽이음설치 상태 및 적재하중 관리
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시스템비계 표준도 미작성 | M(3) | H(3) | 시스템비계 설치 표준도 작성 | 작업발판당 적재 가능한 중량 표기 실시
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 워킹타워 미설치 | M(2) | M(4) | 근로자 이동용 워킹타워 설치도면 표시 | 승강통로 식별 안전표지판 설치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 재사용 자재 사용 | M(2) | H(4) | - | 재사용 자재 품질관리계획 수립 및 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립도 미작성 | M(3) | M(3) | 구조안전성 검토 결과를 반영한 가설비계 조립도 작성 | 벽이음설치 상태 및 적재하중 관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시스템비계 붕괴로 인한 근로자 추락위험 | M(3) | M(4) | 시스템비계 조립도 작성 | 시스템비계 안전점검 계획 수립 필요 (정기안전점검 포함)
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 마감작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 승강설비 미설치 | M(3) | M(4) | 승강설비 (안전계단) 상세도 작성 | 가설계단의 설치기준 작성 및 준수
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(3) | M(3) | 구조안전성 검토 결과를 반영한 가설비계 조립도 작성 | 벽이음설치 상태 및 적재하중 관리
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(3) | M(3) | 구조안전성 검토 결과를 반영한 가설비계 조립도 작성 | 벽이음설치 상태 및 적재하중 관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 결속 및 지지미흡 | L(2) | L(2) | - | 비계 설치 및 해체시 작업계획서 작성
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 설치 불량 | H(3) | H(4) | 시스템 비계 구조검토서 및 상세도 작성 | 시스템 비계 조립기준 작성 및 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 부등침하 발생 | M(2) | H(4) | 지반 평탄화 작업 및 부등침하 방지조치 실시 | 시스템 비계 설치기준 작성 및 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 자재 사용 | M(2) | M(3) | 없음 | 재사용 자재 품질관리계획 수립 및 준수
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시스템비계 붕괴로 근로자 추락위험 | M(3) | M(4) | 시스템비계 조립도 작성 | 비계 설치 기준 준수 확인 점검 계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 상부(위) | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 비계 설치불량으로 인한 붕괴위험 | M(2) | M(4) | 시스템비계 조립도 작성 | 비계 설치기준 및 안전관리기준 준수
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(3) | M(3) | 구조안전성 검토 결과를 반영한 가설비계 조립도 작성 | 벽이음설치 상태 및 적재하중 관리
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(3) | M(3) | 구조안전성 검토 결과를 반영한 가설비계 조립도 작성 | 벽이음설치 상태 및 적재하중 관리
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외벽 | 비계 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 설치불량 | M(2) | H(4) | 시스템비계설치도면작성 | 이동통로 설치 시 안전고리 체결
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 옆 | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(분류불능) | 강관비계 사용시 안전성검토 미흡 | M(3) | H(4) | 시스템 비계로 변경 | 강관비계 사용시 조립도 및 구조계산서를 포함한 작업계획 작성
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 설계기준 미준수 | M(3) | M(3) | 시스템비계 설치토록 설계에 반영 | 비계의 조립ㆍ해체계획, 지반 침하 방지 조치 계획 등을 포함한 시공 계획서 작성
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 인접주변 | 비계 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 조립도 미작성 | M(3) | M(3) | 구조안전성 검토 결과를 반영한 가설비계 조립도 작성 | 벽이음설치 상태 및 적재하중 관리
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 내부 | 비계 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 시스템비계 미사용에 의한 비계 무너짐 등 위험잠재 | L(2) | L(2) | 시스템비계를 설계에 반영 | 반영된 시스템비계에 대하여 구조검토 및 조립도 준수 철저
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 승강설비 미설치 | M(2) | H(4) | 가설계단 상세도 작성 | 가설계단의 설치기준 작성 및 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 가시설 | 비계 | 외부 | 비계 | 고소 | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 전도방지시설 미설치 | M(2) | H(4) | 전도 방지시설 상세도 작성 | 전도 방지조치 설치기준 작성 및 준수