## Sheet1
시설물 종류 대분류 | 시설물 종류 중분류 | 시설물 종류 소분류 | 공종 대분류 | 공종 중분류 | 위험발생 객체 대분류 | 위험발생 객체 중분류 | 위험발생 위치 대분류 | 위험발생 위치 중분류 | 위험발생 위치 소분류 | 작업 프로세스 | 물적 피해 | 인적 피해 | 사고 원인 | 사고 가능성 | 사고 심각성 | 설계 단계 | 시공 단계
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 붕괴 | 깔림 | 지반불량에 의한 건설기계 전도 | M(2) | M(2) | 건설기계 전도방지를 위한 예시도 및 유의사항을 설계도서에 반영 | 신호수 배치하여 장비 출동, 협착 방지 / 지반 다짐 철저 / 건설기계 아웃트리거 활착 및 받침목 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 낙하 | 깔림 | 인양로프 파단 | L(2) | H(4) | 작업 전 양중작업 계획서 작성 및 인양로프 확인 | 부적정 인양로프 즉시 폐기조치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 장비 제원 미검토 | M(3) | M(3) | 작업반경 및 중량물 등을 고려한 크레인 제원 검토 및 선정 | 건설장비 및 중량물 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 인양작업 | 기타 | 깔림 | 지내력 부족 | M(3) | M(2) | - | 장비 전도 예방을 위한 안전조치 실시하여 작업
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 충돌 | 물체에 맞음 | 작업계획 미흡 | M(3) | M(3) | 크레인 작업 가설계획도 설계도서에 반영 | 설계도서 준수하여 시공 및 근로자 안전교육 실시
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 기타 | 깔림 | 크레인 제원 부족 | L(2) | H(4) | 중량물 무게 및 작업반경 고려한 크레인 제원 검토 | 중량물작업계획서 및추락방지 계획작성
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 낙하 | 부딪힘 | 작업계획 미흡 | M(3) | M(3) | 크레인 작업 가설계획도 설계도서에 반영 | 설계도서 준수하여 시공 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 충돌 | 부딪힘 | 중량물 인양 시 유도로프 미사용으로 근로자와의 충돌 | L(2) | L(2) | 유도로프 사용 도면을 반영 | 유도로프 사용
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 제원 부족 | L(2) | H(4) | 중량물 무게 및 작업반경 등을 고려한 크레인 제원 검토 | 중량물 작업계획서 작성
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 끼임 | 인양허용하중 초과 | L(1) | H(4) | - | 중량물취급작업계획 수립, 인양시 2줄걸이 및 유도로프 사용, 부적정 인양로프 즉시 폐기조치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 충돌 | 부딪힘 | 유도로프 미 사용 | M(2) | M(2) | 중량물 양중 시 유도로프를 사용하도록 양중작업 예시도 및 유의사항을 설계도서에 반영 | 중량물 양중 시 유도로프 사용 / 양중 시 인양로프 점검 및 불량로프 폐기 조치
토목 | 하천 | 관개수로 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 인양허용하중 초과 | L(1) | H(4) | - | 중량물취급작업계획 수립, 인양시 2줄걸이 및 유도로프 사용, 부적정 인양로프 즉시 폐기조치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 인양작업 | 충돌 | 부딪힘 | 중량물 인양 작업시 유도로프 미사용 | L(2) | L(2) | 중량물 취급 시 유도로프를 사용할 수 있도록 안전작업 도면 반영 | 안전작업 도면을 참조하여 안전작업 실시
토목 | 터널 | 도로터널 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 이동식 크레인 점검기준 미준수 | M(2) | M(3) | 이동식 크레인 점검기준을 설계도서에 반영 | 이동식 크레인 지지 철저 감독
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 인양작업 | 기타 | 깔림 | 로프 강도 불충분 | M(2) | M(3) | - | 부적정 인양로프 즉시 폐기조치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 인양작업 | 충돌 | 부딪힘 | 유도로프 미설치 | M(2) | M(3) | - | 중량물 취급계획서 작성 및 담당자 지정
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 낙하 | 부딪힘 | 크레인 작업계획 미흡 | M(3) | M(3) | 크레인 작업 가설계획도 설계도서에 반영 | 설계도서 준수하여 시공 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 인양허용하중 초과 | L(1) | H(4) | - | 중량물취급작업계획 수립, 인양시 2줄걸이 및 유도로프 사용, 부적정 인양로프 즉시 폐기조치
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 고소 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 양중중량 초과 | L(2) | M(4) | 크레인 제원, 작업반경에 따른 양중능력 검토로 장비에 대한 안전성 검증 | 지반지지력이 불량한 것으로 예상되는 지점의 평면도 작성
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 낙하 | 부딪힘 | 크레인으로 중량물 인양 시 줄걸이 파단 | L(2) | L(2) | 줄걸이 관리방안을 설계안전성검토 보고서에 수록 | 작업계획 수립, 사전검수 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 설치작업 | 충돌 | 부딪힘 | 유도로프 미 설치 | M(2) | M(2) | 중량물 양중시 유도로프 사용토록 예시도 및 주의사항 설계도면 반영 | 가시설 등 중량물 인양 시 인양로프 파단위험-인양로프 점검 및 불량 로프 폐기조치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 하부(아래) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 아웃 트리거 설치 미흡 | L(2) | L(2) | - | 지반상태 확 인, 아웃트리 거 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 지반침하등에 의한 건설기계 전도 | L(1) | M(3) | 지반침하를 방지하기 위한 유의사항을 도면에 명기 | 건설기계 사용 시 충돌, 협착 예방관리 철저(신호수 배치 등)
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 지하 | 양중작업 | 기타 | 부딪힘 | 중량물 인양 시 유도로프 미설치 | L(2) | L(2) | 유도로프 설치 상세도 작성 | 작업계획 수립 및 유도로프 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 아웃 트리거 설치 미흡 | L(2) | L(2) | - | 지반상태 확 인, 아웃트리 거 확인
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 작업 시 지반침하 | L(1) | L(3) | 지반침하 예방을 위한 안전도면 반영 | 크레인 작업 전 제원확인, 지반다짐, 철판설치 등 안전관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 와이어 로프파단 | L(2) | L(2) | - | 장비 규격별 사용 와이어 로프에 대한 시공계획 수 립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 양중작업 | 충돌 | 물체에 맞음 | 유도 로프 미사용 | L(2) | L(2) | - | 유도로프 사 용
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 하부(아래) | 양중작업 | 전도 | 기타 | 지반 지지력 부족 | L(2) | L(2) | - | 공사 중 아 웃트리거 설 치상태 확인 또는 지반침 하 방지 조 치 등 고려
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 고소 | 인양작업 | 전도 | 물체에 맞음 | 이동식 크레인 점검기준 미준수 | M(3) | M(3) | 이동식 크레인 점검기준을 설계도서에 반영 | 이동식 크레인 지지 철저 감독
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 지하 | 설치작업 | 낙하 | 깔림 | 크레인 양중작업 시 줄걸이 미흡 | L(1) | L(2) | 줄걸이 관리기준을 설계안전성검토 보고서에 수록 | 작업계획 수립, 줄걸이 관리기준 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 하부(아래) | 양중작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 와이어 로프파단 | L(2) | L(2) | - | 장비 규격별 사용 와이어 로프에 대한 시공계획 수 립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 지하 | 양중작업 | 없음 | 없음 | 유도로프 미사용 | L(2) | L(2) | 유도로프 사용도면 반영 | 유도로프 설치
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 제원 부족 | M(3) | M(3) | 중량물 무게 및 작업반경 등을 고려한 크레인 제원 검토 | 설계도서 준수 및 중량물 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 사용 중 지반침하에 의한 크레인 전도 | L(1) | L(3) | 크레인 전도방지를 위한 유의사항 반영 | 지반다짐 실시 및 작업계획 수립하여 안전작업 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 충돌 | 부딪힘 | 중량물 취급 시 근로자 접촉 | L(2) | L(2) | 접촉방지를 위한 유도로프 사용도면 반영 | 유도로프 사용 철저
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 제원 부족 | L(2) | H(4) | 중량물 무게 및 작업반경 등을 고려한 크레인 제원 검토 및 지내력 검토 | 설계도서 준수하여 설치 및 중량물 취급 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 인양작업 | 기타 | 깔림 | 지내력 부족 | M(3) | M(2) | 크레인 작업관련 도면 작성으로 아웃트리거 및 잡석다짐에 대한 내용 설계도서 반영 | 건설기계 사용 시 충돌협착 /신호수 배치
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 제원 부족 | L(2) | H(4) | 중량물 무게 및 작업반경 고려한 크레인 제원 검토 | 설계도서 준수 및 중량물 취급 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 낙하 | 부딪힘 | 작업계획 미흡 | M(3) | M(3) | 크레인 작업 가설계획도 설계도서에 반영 | 설계도서 준수하여 설치 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 제원 부족 | M(3) | H(4) | 중량물 무게 및 작업반경 등을 고려한 크레인 제원 검토 | 설계도서 준수하여 설치 및 중량물 취급 작업계획서 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 제원 부족 | M(3) | H(4) | 중량물 무게 및 작업반경 고려한 크레인 제원 검토 | 설계도서 준수 및 중량물 취급 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 와이어 로프파단 | L(2) | L(2) | - | 장비 규격별 사용 와이어 로프에 대한 시공계획 수 립
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 제원 부족 | M(3) | H(4) | 중량물 무게 및 작업반경 등을 고려한 크레인 제원 검토 | 중량물 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 고소 | 인양작업 | 충돌 | 부딪힘 | 유도로프 미설치 | M(2) | M(3) | 크레인 작업관련 도면 작성으로 중량물 인양 작업시 유도로프 내용 설계도서 반영 | 중량물 취급계획서 작성 및 담당자 지정
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 낙하 | 부딪힘 | 작업계획 미흡 | M(3) | M(3) | 크레인 작업 가설계획도 설계도서에 반영 | 설계도서 준수하여 시공 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 아웃 트리거 설치 미흡 | L(2) | L(2) | - | 지반상태 확 인, 아웃트리 거 확인
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 낙하 | 부딪힘 | 작업계획 미흡 | M(3) | M(3) | 크레인 작업 가설계획도 설계도서에 반영 | 설계도서 준수 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 아웃트리거 설치 미흡 | M(2) | M(3) | - | 지반상태 확인, 아웃트리거 확인
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 인양작업 | 기타 | 감전 | 전주 접촉, 작업반경 내 작업 | L(1) | H(4) | 전주 주변 작업시 안전수칙을 설계도서에 NOTE반영 | 고압선 주변 작업 시 감전주의 / 고압선 충전부 방호조치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 이동식 크레인 사용 중 지반 침하에 의한 전도 | L(2) | L(2) | 이동식 크레인 전도예방을 위한 유의사항을 명기 | 지반다짐 및 작업계획을 수립하여 안전작업 실시
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 낙하 | 부딪힘 | 작업계획 미흡 | M(3) | M(3) | 크레인 작업 가설계획도 설계도서에 반영 | 설계도서 준수 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 낙하 | 부딪힘 | 작업계획 미흡 | M(3) | M(3) | 크레인 작업 가설계획도 설계도서에 반영 | 설계도서 준수하여 설치 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 지반 불량 미확인 | M(2) | M(3) | 장비 주행 및 작업위치에 지반 평탄화, 다짐 및 철판깔기 도면에 Note표기 | 필요시 평판재하시험 지지력확인 후 장비투입 및 유도자 배치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 충돌 | 부딪힘 | 중량물 양중 시 유도로프 미사용에 의한 충돌 | L(3) | L(2) | 중량물 취급 시 충돌재해 예방을 위한 유도로프 사용관련 유의사항을 반영 | 유도로프 사용
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 고소 | 인양작업 | 기타 | 깔림 | 로프 강도 불충분 | M(2) | M(3) | 중량물에 따라 안전율 확보된 인양로프 사용 및 수시 점검을 통한 부적정 인양로프 폐기 조치 설계도서 반영 | 부적정 인양로프 즉시 폐기조치
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 낙하 | 부딪힘 | 크레인 작업계획 미흡 | M(3) | M(3) | 크레인 작업 가설계획도 설계도서에 반영 | 설계도서 준수하여 시공 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 2줄걸이 준수 검토미흡 | M(2) | M(3) | 와이어로프 상태확인, 유도로프 설치 및 자재 인양 작업 시 2줄걸이 설계도서 명시 | 와이어로프 상태확인, 유도로프 설치 ,HOOK 해지장치 손상 유무 점검
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 충돌 | 물체에 맞음 | 유도 로프 미사용 | L(2) | L(2) | - | 유도로프 사 용
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 고소 | 양중작업 | 탈락 | 깔림 | 와이어 로프 등 점검 미흡 | M(3) | M(3) | 와이어 로프 하중제한, 인양줄, 인양고리 등 점검 및 교체 | 안전시설 설치 및 상태 점검 후 작업자 투입
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 제원 미검토 | M(3) | H(4) | 중량물 무게 및 작업반경 등을 고려한 크레인 제원 검토 | 추락방지시설 설치 작업계획서 작성(중량물, 건설기계)
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 낙하 | 부딪힘 | 작업계획 미흡 | M(3) | M(3) | 크레인 작업 가설계획도 설계도서에 반영 | 설계도서 준수하여 시공 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 제원 부족 | M(3) | H(4) | 중량물 무게 및 작업반경 등을 고려한 크레인 제원 검토 | 설계도서 준수하여 설치 및 중량물 취급 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 낙하 | 부딪힘 | 작업계획 미흡 | M(3) | M(3) | 크레인 작업 가설계획도 설계도서에 반영 | 설계도서 준수하여 설치 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 없음 | 없음 | 건설기계 사용 중 지반침하에 의한 건설기계 전도 | L(1) | L(3) | 건설기계 전도 예방을 위한 안전도면 및 유의사항 반영 | 작업계획 수립, 지반다짐 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 낙하 | 깔림 | 중량물 인양중 와이어로프 파단 | L(2) | L(2) | 크레인에 대한 안전성검토 반영 | 크레인 작업계획 수립 후 안전작업 진행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 충돌 | 부딪힘 | 양중 작업 중 유도로프 미사용 | L(2) | L(2) | 유도로프 사용도면 반영 | 유도로프 사용
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 낙하 | 깔림 | 중량물 인양중 와이어로프 파단 | L(2) | L(2) | 크레인에 대한 안전성검토 반영 | 크레인 작업계획 수립 후 안전작업 진행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 충돌 | 물체에 맞음 | 유도 로프 미사용 | L(2) | L(2) | - | 유도로프 사 용
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 없음 | 없음 | 건설기계 사용 중 지반침하에 의한 건설기계 전도 | L(1) | L(3) | 건설기계 전도 예방을 위한 안전도면 및 유의사항 반영 | 작업계획 수립, 지반다짐 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 없음 | 없음 | 건설기계 사용 중 지반침하에 의한 건설기계 전도 | L(1) | L(3) | 건설기계 전도 예방을 위한 안전도면 및 유의사항 반영 | 작업계획 수립, 지반다짐 실시
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 거치작업 | 기타 | 넘어짐(기타) | 수상구간 통항선박과 교량 충돌로 인한 선박 손상 | L(2) | M(4) | 통행선박 사전 충돌방지 설치 | 설계도서에서 제시한 안전시설 설치
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 가도폭원 부족 | M(3) | M(3) | 크레인 가설 용량을 반영한 가도폭원 적용, 가설도로 종단계획도면 작성 | 가도 교통안전시설 설치, 신호수 배치, 공사차량 서행
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 파열,파단 | 깔림 | 와이어 로프 등 점검 미흡 | M(3) | M(3) | 와이어 로프 하중제한, 인양줄, 인양고리 등 점검 및 교체 | 안전시설 설치 및 상태 점검 후 작업자 투입
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 양중하중 초과 | M(2) | H(4) | 작업반경 범위 및 인양능력 산정, 양중 여유율 상향 | 신호수 배치 및 작업반경 내 출입금지 조치
산업환경설비 | 환경시설 | 공공폐수처리시설 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 제원 부족 | M(3) | H(4) | 중량물 및 작업반경 등을 고려한 크레인 제원 검토 | 설계도서 준수 및 중량물 취급 작업계획서 작성
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 낙하 | 부딪힘 | 작업계획 미흡 | M(3) | M(3) | 크레인 작업 가설계획도 설계도서에 반영 | 설계도서 준수하여 시공 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 낙하 | 부딪힘 | 작업계획 미흡 | M(3) | M(3) | 크레인 작업 가설계획도 설계도서에 반영 | 설계도서 준수하여 시공 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 제원 부족 | M(3) | M(3) | 중량물 및 작업반경 등을 고려한 크레인 제원 검토 및 지내력 검토 | 설계도서 준수하여 설치 및 중량물 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 사용 중 지반침하등에 의한 크레인 전도 | L(1) | L(3) | 크레인 전도예방 예시도면 반영 | 크레인 작업 시 지반다짐 및 철판설치 등 관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 낙하 | 부딪힘 | 작업계획 미흡 | M(3) | M(3) | 크레인 작업 가설계획도 설계도서에 반영 | 설계도서 준수하여 시공 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 이동 | 충돌 | 교통사고 | 공간협소 및 안전원 부족 | M(3) | H(3) | 충분한 안전원 배치 | 차량계 건설기계 접촉방지조치(후방카메라, 후진시 경고음 등) 설치된 차량 공사장 투입 및 충분한 안전원 배치 및 운영
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 충돌 | 부딪힘 | 양중 작업 중 유도로프 미사용 | L(2) | L(2) | 유도로프 사용도면 반영 | 유도로프 사용
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 충돌 | 부딪힘 | 양중 작업 중 유도로프 미사용 | L(2) | L(2) | 유도로프 사용도면 반영 | 유도로프 사용
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 낙하 | 부딪힘 | 크레인 작업계획 미흡 | M(3) | M(3) | 크레인 작업 가설계획도 설계도서에 반영 | 설계도서 준수하여 시공 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 제원 부족 | L(2) | H(4) | 중량물 무게 및 작업반경 등을 고려한 크레인 제원 검토 및 지내력 검토 | 설계도서 준수 및 중량물 취급 작업계획서 작성
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 기타 | 깔림 | 크레인 제원 부족 | M(3) | M(3) | 중량물 및 작업반경 등을 고려한 크레인 제원 검토 및 지내력 검토 | 설계도서 준수하여 설치 및 중량물 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 충돌 | 부딪힘 | 중량물 취급 중 근로자와 충돌 | L(3) | L(2) | 중량물 취급 시 유도로프 사용 예시도면 반영 | 유도로프 사용 철저
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 제원 부족 | M(3) | H(4) | 중량물 및 작업반경 등을 고려한 크레인 제원 검토 및 지내력 검토 | 설계도서 준수하여 설치 및 중량물 취급 작업계획서 작성
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 고소 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 아웃트리거 설치 미흡 | M(3) | H(4) | 공사 중 아웃트리거 설치상태 확인 | 이동식크레인 양중작업의 안전성 검토지침
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 아웃 트리거 설치 미흡 | L(2) | L(2) | - | 지반상태 확 인, 아웃트리 거 확인
산업환경설비 | 환경시설 | 공공폐수처리시설 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 낙하 | 부딪힘 | 작업계획 미흡 | M(3) | M(3) | 크레인 작업 가설계획도 설계도서에 반영 | 설계도서 준수하여 시공 및 근로자 안전교육 실시
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 제원 부족 | L(2) | H(4) | 중량물 및 작업반경 등을 고려한 크레인 제원 검토 | 중량물 작업계획서 및 추락방지 계획작성
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 인양작업 | 전도 | 물체에 맞음 | 전도방지조치미흡 | L(2) | M(4) | 전도방지 및 와이어로프 사용기준 작성 | 이동식크레인 양중작업의 안전성검토 지침 준수
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 낙하 | 부딪힘 | 크레인 작업계획 미흡 | M(3) | M(3) | 크레인 작업 가설계획도 설계도서에 반영 | 설계도서 준수하여 시공 및 근로자 안전교육 실시
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 낙하 | 부딪힘 | 크레인 작업계획 미흡 | M(3) | M(3) | 크레인 작업 가설계획도 설계도서에 반영 | 설계도서 준수하여 시공 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 이동식 크레인 지지력 부족으로 전도 위험 | M(2) | M(3) | 이동식 크레인 지지력 검토를 설계도서에 반영 | 이동식 크레인 지지 철저 감독
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 충돌 | 부딪힘 | 중량물 인양 시 유도로프 미사용에 의한 근로자와의 충돌 | L(2) | L(2) | 충돌 예방을 위한 유도로프 사용도면 반영 | 유도로프 사용 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 파열,파단 | 부딪힘 | 와이어로프 상태확인 검토미흡 | H(3) | H(3) | 와이어로프 상태확인, 유도로프 설치 및 자재 인양 작업 시 2줄 걸이 준수 도서 반영 | 와이어로프 상태확인, 유도로프 설치 ,HOOK 해지장치 손상 유무 점검
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 제원 부족 | M(3) | H(4) | 중량물 무게 및 작업반경 등을 고려한 크레인 제원 검토 | 설계도서 준수하여 설치 및 중량물 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 하부(아래) | 양중작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 와이어 로프파단 | L(2) | L(2) | - | 장비 규격별 사용 와이어 로프에 대한 시공계획 수 립
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 제원 부족 | M(3) | M(3) | 중량물 무게 및 작업반경 고려한 크레인 제원 검토 및 인양 체결 방법 명시 | 설계도서 준수하여 설치 및 중량물 작업계획서 작성
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 낙하 | 부딪힘 | 작업계획 미흡 | M(3) | M(3) | 크레인 작업 가설계획도 설계도서에 반영 | 설계도서 준수하여 시공 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 건설기계 작업 중 침하에 의한 건설기계 전도 | L(2) | L(2) | 건설기계 전도 예방을 위한 안전도면 반영 | 작업계획 수립하여 안전작업 실시
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 아웃트리거 설치 미흡 | M(3) | H(4) | 공사 중 아웃트리거 설치상태 확인 | 이동식 크레인 양중작업의 안정성 검토지침 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 충돌 | 부딪힘 | 중량물 취급 시 유도로프 미사용에 의한 충돌위험 | L(3) | L(2) | 유도로프 사용도면 반영 | 유도로프 사용 철저
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 이동 | 전도 | 깔림 | 가도폭원 부족 | M(3) | M(3) | 가설 크레인 용량을 반영한 가도폭원 적용 | 가도 교통안전시설 설치, 신호수 배치, 공사차량 서행
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 낙하 | 부딪힘 | 작업계획 미흡 | M(3) | M(3) | 크레인 작업 가설계획도 설계도서에 반영 | 설계도서 준수 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 인양작업 | 기타 | 깔림 | 이동식크레인 지내력 부족 | M(3) | H(4) | 크레인 작업관련 도면 작성으로 아웃트리거 및 잡석다짐에 대한 내용 설계도서 반영 | 건설기계 사용 시 충돌협착/신호수 배치
건축 | 건축물 | 수련시설 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 제원 부족 | M(3) | M(3) | 중량물 무게 및 작업반경 등을 고려한 크레인 제원 검토 및 인양 체결 방법 명시 | 설계도서 준수하여 설치 및 중량물 작업계획서 작성
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 전도 | M(3) | H(4) | 크레인 설치 및 해체시 운전자 작업위치 이석금지 | 작업계획서 작성 철저 및 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 와이어로프 검토미흡, 유도로프 미설치 | M(3) | M(3) | 장비제원 검토 및 사전 시뮬레이션 실시, 와이어로프 하중제한, 유도로프 설치 | 이동식크레인 양중하중을 고러현 지지력 검토, 평판재하시험 실시
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 지반침하에 의한 건설기계 전도 | L(2) | L(3) | 건설기계 전도 예방을 위한안전도면 반영 | 건설기계 사용구간 지반다짐 및 전도방지 조치 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 인양작업 | 낙하 | 깔림 | 와이어로프 검토 미흡 | M(2) | M(2) | 이동식크레인에 대한 안전검토 반영 | 가시설 등 중량물 인양 시 인양로프 파단위험 - 불량 인양로프 폐기조치
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 충돌 | 부딪힘 | 중량물 취급 시 근로자와의 충돌 | L(2) | L(2) | 유도로프 사용도면 반영 | 유도로프 설치 및 사용
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 앞 | 인발작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 인발 전용 장비 미사용 | M(2) | H(4) | - | H-pile 인발 시 인발전용장비 적용(바이브로 햄머, 유압식 인발장비)
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 제원 부족 | M(3) | H(4) | 중량물 무게 및 작업반경 등을 고려한 크레인 제원 검토 | 설계도서 준수 및 중량물 취급 작업계획서 작성
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 낙하 | 깔림 | 와이어로프 검토미흡 | L(2) | M(3) | 유도로프 설치 및 인양줄, 인양고리 등 상태점검 | 추락위험이 있는 경우 안전대 착용 및 걸이 후 작업
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 붕괴 | 깔림 | 지반침하 등에 의한 건설기계 전도 | M(2) | M(2) | 건설기계 작업 중 건설기계의 전도를 예방하기 위한 예시도 반영 | 건설기계 사용 시 충돌협착 예방관리 철저-신호수 배치, 작업반경 내 출입금지 조치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 기타 | 깔림 | 크레인 제원 부족 | M(3) | H(4) | 중량물 무게 및 작업반경 고려한 크레인 제원 및 지내력 검토 | 설계도서 준수 및 중량물 취급 작업계획서 작성
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 기타 | 깔림 | 크레인 제원 부족 | M(3) | M(3) | 중량물 무게 및 작업반경 등을 고려한 장비하부 지내력 검토 | 설계도서 준수 및 중량물 작업계획서 작성
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 낙하 | 부딪힘 | 작업계획 미흡 | M(3) | M(3) | 크레인 작업 가설계획도 설계도서에 반영 | 설계도서 준수 및 근로자 안전교육 실시
산업환경설비 | 환경시설 | 공공폐수처리시설 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 기타 | 깔림 | 크레인 제원 부족 | M(3) | H(4) | 중량물 무게 및 작업반경 고려한 크레인 제원 검토 | 중량물 작업계획서 및 추락방지 계획작성
산업환경설비 | 환경시설 | 공공폐수처리시설 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 낙하 | 부딪힘 | 작업계획 미흡 | M(3) | M(3) | 크레인 작업 가설계획도 설계도서에 반영 | 설계도서 준수하여 시공 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 아웃트리거 설치 미흡 | M(3) | H(4) | 공사 중 아웃트리거 설치상태 확인 | 와이어로프 확인 및 유도로프 설치
건축 | 건축물 | 수련시설 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 낙하 | 부딪힘 | 작업계획 미흡 | M(3) | M(3) | 크레인 작업 가설계획도 설계도서에 반영 | 설계도서 준수하여 시공 및 근로자 안전교육 실시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 낙하 | 부딪힘 | 작업계획 미흡 | M(3) | M(3) | 크레인 작업 가설계획도 설계도서에 반영 | 설계도서 준수하여 시공 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 충돌 | 부딪힘 | 중량물 취급 시 유도로프 미사용 | L(1) | L(1) | 유도로프 사용도면 반영 | 유도로프 사용
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 작업 중 지반침하에 의한 크레인 전도 | L(2) | L(3) | 크레인 전도 예방을 위한 안전작업 도면 반영 | 작업계획 수립 및 보강 후 작업실시
산업환경설비 | 환경시설 | 소각장 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 낙하 | 부딪힘 | 작업계획 미흡 | M(3) | M(3) | 크레인 작업 가설계획도 설계도서에 반영 | 설계도서 준수 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 충돌 | 부딪힘 | 크레인 인양중 유도로프 미사용에 의한 충돌 | L(2) | L(2) | 유도로프 사용도면 반영 | 유도로프 사용관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 충돌 | 물체에 맞음 | 유도로프 미사용 | M(2) | M(3) | - | 인양시 2줄걸이 및 유도로프 사용
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 와이어로프 상태확인 검토미흡 | M(2) | M(3) | 와이어로프 상태확인, 유도로프 설치 및 자재 인양 작업 시 2줄걸이 준수 도면 명기 | 와이어로프 상태확인, 유도로프 설치 ,HOOK 해지장치 손상 유무 점검
조경 | 공원 |  | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 지반침하 | M(3) | M(3) | 지지력 확보를 위한 철판 및 받침목 설치 | 건설기계 정격출력 이상 사용금지
산업환경설비 | 환경시설 | 소각장 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 제원 부족 | M(3) | H(4) | 중량물 무게 및 작업반경 등을 고려한 크레인 제원 검토 | 설계도서 준수 및 중량물 취급 작업계획서 작성
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 옹벽 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 충돌 | 부딪힘 | 크레인으로 중량물 인양 중 유도로프 미사용에 의한 충돌 | L(2) | L(2) | 유도로프 사용도면 반영 | 유도로프 사용관리 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 충돌 | 물체에 맞음 | 유도로프 미사용 | M(2) | M(3) | - | 인양시 2줄걸이 및 유도로프 사용
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 충돌 | 물체에 맞음 | 유도 로프 미사용 | L(2) | L(2) | - | 유도로프 사 용
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 낙하 | 부딪힘 | 작업계획 미흡 | M(3) | M(3) | 크레인 작업 가설계획도 설계도서에 반영 | 설계도서 준수하여 시공 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 작업 중 지반침하에 의한 전도 | L(2) | L(3) | 지반침하 예방을 위한 유의사항 반영 | 작업계획 수립 및 지반 보강관리 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 충돌 | 부딪힘 | 유도로프 미사용에 의한 충돌 | L(3) | L(2) | 유도로프 사용도면 반영 | 유도로프 사용관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 충돌 | 물체에 맞음 | 유도로프 미사용 | M(2) | M(3) | - | 인양 시 2줄걸이 및 유도로프 사용
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 아웃 트리거 설치 미흡 | L(2) | L(2) | - | 지반상태 확 인, 아웃트리 거 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 기타 | 끼임 | 취급 부주의 | L(2) | M(3) | 장SPAN 유도로프 설치 및 줄걸이 작업자 안전확인 등 작업안전대책 도면작성 | 추락위험이 있는 경우 안전대 착용 및 걸이 후 작업
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 제원 부족 | M(3) | H(4) | 중량물 무게 및 작업반경 등을 고려한 크레인 제원 검토 | 설계도서 준수하여 설치 및 중량물 취급 작업계획서 작성
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 제원 부족 | M(3) | H(4) | 중량물 및 작업반경 등을 고려한 크레인 제원 검토 | 설계도서 준수하여 설치 및 중량물 작업계획서 작성
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 낙하 | 부딪힘 | 작업계획 미흡 | M(3) | M(3) | 크레인 작업 가설계획도 설계도서에 반영 | 설계도서 준수하여 시공 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 충돌 | 부딪힘 | 중량물 인양중 유도로프 미사용 | L(2) | L(2) | 유도로프 사용도면 반영 | 유도로프 사용
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 붕괴 | 깔림 | 크레인 작업 중 지반침하에 의한 크레인 넘어짐 | L(2) | L(3) | 크레인 전도방지를 위한 안전도면 반영 | 크레인 전도방지를 위한 안전도면 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 지반침하 | L(1) | M(3) | 이동식 크레인 아웃트리거 관련 유의사항 도면표기 | 건설기계 사용 시 충돌, 협착 예방관리 철저 / 신호수 배치 및 접근금지 조치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 제원 부족 | M(3) | H(4) | 중량물 무게 및 작업반경 고려한 크레인 제원 검토 | 설계도서 준수하여 설치 및 중량물 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 낙하 | 부딪힘 | 작업계획 미흡 | M(3) | M(3) | 크레인 작업 가설계획도 설계도서에 반영 | 설계도서 준수하여 시공 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 와이어 로프파단 | L(2) | L(2) | - | 장비 규격별 사용 와이어 로프에 대한 시공계획 수 립
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 충돌 | 부딪힘 | 중량물 양중 시 유도로프 미사용 | L(2) | L(2) | 중량물 인양 시 유도로프 사용도면 반영 | 유도로프 사용
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 사용중 지반침하에 의한 전도 | L(2) | L(3) | 크레인 전도 예방을 위한 안전도면 반영 | 크레인 작업계획 수립 후 안전작업 실시
건축 | 건축물 | 업무시설 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 낙하 | 부딪힘 | 작업계획 미흡 | M(3) | M(3) | 크레인 작업 가설계획도 설계도서에 반영 | 설계도서 준수 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 아웃 트리거 설치 미흡 | L(2) | L(2) | - | 지반상태 확 인, 아웃트리 거 확인
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 이동식크레인 사용 중 지반침하에 의한 크레인 전도 | L(2) | L(3) | 이동식 크레인 전도예방을 위한 안전도면 반영 | 작업계획 수립 후 전도예방 관리 철저
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 사용 중 지반침하에 의한 크레인 전도 | L(1) | L(3) | 크레인 사용 시 지반침하를 예방하기 위한 안전도면 반영 | 중량물 및 크레인 작업계획 수립 후 안전작업 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 작업 중 지반침하에 의한 전도 | L(2) | L(3) | 지반침하를 예방하기 위한 안전 유의사항 반영 | 지반보강 및 크레인 작업계획 수립 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 충돌 | 부딪힘 | 크레인 사용중 유도로프 미사용 | L(2) | L(2) | 유도로프 사용도면 반영 | 유도로프 사용관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 작업 중 지반침하에 의한 전도 | L(2) | L(3) | 지반침하를 예방하기 위한 안전 유의사항 반영 | 지반보강 및 크레인 작업계획 수립 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 충돌 | 부딪힘 | 크레인 사용중 유도로프 미사용 | L(2) | L(2) | 유도로프 사용도면 반영 | 유도로프 사용관리 철저
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 제원 부족 | M(3) | H(4) | 중량물 및 작업반경 등을 고려한 크레인 제원 검토 | 설계도서 준수 및 중량물 취급 작업계획서 작성
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 낙하 | 부딪힘 | 작업계획 미흡 | M(3) | M(3) | 크레인 작업 가설계획도 설계도서에 반영 | 설계도서 준수하여 시공 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 파열,파단 | 깔림 | 점검미흡 | L(2) | M(3) | 와이어 로프, 턴버클 체결 등 줄걸이 작업 안전관리도면 작성 | 전도에 대한 임계 하중 및 작업범위도 안전성 검토
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 과부하 | L(2) | M(3) | 양중능력 검토 및 크레인 배치도 작성 | 작업범위내 출입통제 및 시공 순서도 작성
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 충돌 | 부딪힘 | 중량물 인양 시 유도로프 미사용에 의한 충돌 | L(2) | L(2) | 유도로프 사용도면 반영 | 유도로프 사용 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 낙하 | 깔림 | 와이어로프 검토미흡 | L(2) | M(3) | 크레인 인양 줄걸이 안전관리계획 도면 작성 및 사전시뮬레이션 실시 | 와이어 로프 점검, 턴버클 체결 등 안전 이행유무 확인
건축 | 건축물 | 업무시설 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 제원 부족 | M(3) | H(4) | 중량물 무게 및 작업반경 고려한 크레인 제원 검토 및 지내력 검토 | 설계도서 준수 및 중량물 취급 작업계획서 작성
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 하부(아래) | 기타 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 하중 미고려 | M(2) | H(4) | 사용장비 최대하중을 고려한 안정성검토 수행 및 시공상세도 작성 | 가교 시공상세도를 고려하여 현장여건에 적합한 가교 설치
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 지반 불량으로 인한 크레인전도 | M(3) | M(3) | 크레인 주행 및 작업위치에 지반 평탄화, 다짐 및 지내력 검토 내용 도면 명기 | 크레인 주행 전 지반상태 사전 확인 및 유도자 배치
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 전도 | 물체에 맞음 | 양중중량 초과로 크레인전도 | M(3) | M(3) | 크레인 제원, 작업반경에 따른 양중능력 검토로 양중 안전성 확인 | 크레인 제원, 작업반경에 따른 양중,신호수 배치, 지지력 확보
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 아웃트리거 설치 미흡 | M(2) | M(3) | - | 지반상태 확인, 아웃트리거 확인
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 아웃트리거 설치 미흡 | M(2) | M(3) | - | 지반상태 확인, 아웃트리거 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 아웃트리거 설치 미흡 | M(2) | M(3) | - | 지반상태 확인, 아웃트리거 확인
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 와이어 로프파단 | L(2) | L(2) | - | 장비 규격별 사용 와이어 로프에 대한 시공계획 수 립
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 이동식 크레인 점검기준 미준수 | M(2) | M(3) | - | 이동식 크레인 지지 철저 감독
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 충돌 | 부딪힘 | 유도로프 미사용에 의한 충돌 | L(2) | L(2) | 유도로프 사용도면 반영 | 유도로프 사용관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 충돌 | 부딪힘 | 중량물 취급 시 유도로프 미사용에 의한 충돌 | L(2) | L(2) | 유도로프 사용도면 반영 | 유도로프 사용관리 철저
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 충돌 | 부딪힘 | 중량물 인양중 유도로프 미사용에 의한 충돌 | L(2) | L(2) | 유도로프 사용도면 반영 | 유도로프 사용 철저
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 작업 중 지반침하에 의한 크레인 전도 | L(2) | L(3) | 크레인 전도 예방을 위한 안전도면 반영 | 작업계획서 작성하여 내용 준수
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 고소 | 인양작업 | 전도 | 부딪힘 | 크레인 인양능력 검토 미흡 | L(2) | H(4) | 작업반경 및 높이 등 크레인 인양능력 검토 후 작업하도록 설계도서에 명시 | 크레인 작업전 받침목 및 아웃트리거 등 설치상태 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 아웃 트리거 설치 미흡 | L(2) | L(2) | - | 지반상태 확 인, 아웃트리 거 확인
토목 | 댐 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 충돌 | 부딪힘 | 중량물 인양 시 유도로프 미사용 | L(2) | L(2) | 유도로프 사용도면 반영 | 유도로프 사용
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 작업 중 지반침하에 의한 넘어짐 | L(2) | L(3) | 지반침하 예방을 위한 유의사항 반영 | 작업계획 수립 및 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 충돌 | 부딪힘 | 유도로프 미 사용 | M(3) | M(2) | 중량물 양중 시 유도로프 사용하도록 관련내용 설계도서 반영 | 가시설 등 중량물 인양 시 인양로프 파단위험 / 인양로프 점검 및 불량로프 폐기조치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 사용 중 지반침하에 의한 크레인 전도 | L(2) | L(3) | 크레인 전도 예방을 위한 안전도면 반영 | 지반다짐 및 작업계획 수립 후 안전작업 실시
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 낙하 | 부딪힘 | 작업계획 미흡 | M(3) | M(3) | 크레인 작업 가설계획도 설계도서에 반영 | 설계도서 준수하여 시공 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 제원 부족 | M(3) | H(4) | 중량물 무게 및 작업반경 고려한 크레인 제원 검토 및 지내력 검토 | 설계도서 준수 및 중량물 취급 작업계획서 작성
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 운반작업 | 충돌 | 물체에 맞음 | 유도로프 미사용으로 인한 충돌 | L(2) | H(4) | 유도로프 사용토록 시방서 명기 | 양중 작업시 유도로프 사용
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 파열,파단 | 깔림 | 점검미흡 | L(2) | M(3) | 와이어 로프, 턴버클 체결 등 줄걸이 작업 안전관리 도면 작성 | 전도에 대한 임계 하중 및 작업범위도 안전성 검토
건축 | 건축물 | 운동시설 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 낙하 | 부딪힘 | 작업계획 미흡 | M(3) | M(3) | 크레인 작업 가설계획도 설계도서에 반영 | 설계도서 준수 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 아웃트리거 설치 미흡 | M(2) | M(3) | - | 지반상태 확인, 아웃트리거 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 충돌 | 물체에 맞음 | 유도로프 미사용 | M(2) | M(3) | - | 인양시 2줄걸이 및 유도로프 사용
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 제원 부족 | M(3) | H(4) | 중량물 무게 및 작업반경 고려한 크레인 제원 검토 및 지내력 검토 | 설계도서 준수하여 설치 및 중량물 작업계획서 작성
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 제원 부족 | M(3) | M(3) | 중량물 무게 및 작업반경 등을 고려한 크레인 제원 검토 | 설계도서 준수 및 중량물 작업계획서 작성
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 충돌 | 부딪힘 | 중량물 인양 시 유도로프 미사용에 의한 충돌 | L(2) | L(2) | 유도로프 사옹도면 반영 | 유도로프 사용 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 와이어 로프파단 | L(2) | L(2) | - | 장비 규격별 사용 와이어 로프에 대한 시공계획 수 립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 전도 | 떨어짐(분류불능) | 안전보호 시설 미설치 | L(2) | H(4) | 안 전 보 호 시 설 설치 등을 통 하여 건설기계 전락 방지 | 신호수 배치 및 안전교육 실시
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 충돌 | 물체에 맞음 | 유도 로프 미사용 | L(2) | L(2) | - | 유도로프 사 용
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 이동식 크레인 지지력 부족으로 전도 위험 | L(2) | M(3) | 이동식 크레인 지지력 검토를 설계도서에 반 영 | 이동식 크레 인 지지 철 저 감독
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 작업 중 지반침하에 의한 전도 | L(2) | L(3) | 지반침하를 예방하기 위한 안전 유의사항 반영 | 지반보강 및 크레인 작업계획 수립 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 충돌 | 부딪힘 | 크레인 사용중 유도로프 미사용 | L(2) | L(2) | 유도로프 사용도면 반영 | 유도로프 사용관리 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 충돌 | 물체에 맞음 | 유도 로프 미사용 | L(2) | L(2) | - | 유도로프 사 용
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 양중 작업 중 지반침하에 의한 크레인 전도 | L(2) | L(3) | 크레인 전도 예방을 위한 안전도면 반영 | 크레인 작업계획 수립 후 안전수칙 준수
건축 | 건축물 | 운동시설 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 제원 부족 | M(3) | H(4) | 중량물 무게 및 작업반경 고려한 크레인 제원 검토 및 지내력 검토 | 설계도서 준수 및 중량물 취급 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 충돌 | 부딪힘 | 중량물 작업 시 유도로프 미사용 | L(2) | L(2) | 유도로프 사용도면 반영 | 유도로프 사용관리 철저
조경 | 공원 |  | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 이동 | 전도 | 깔림 | 지내력 미검토 | M(2) | H(4) | 건설중차량 제원 및 지내력검토 | 시공전 지반상태 확인
조경 | 공원 |  | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 낙하 | 깔림 | 와이어로프 검토 미흡 | M(2) | H(4) | 와이어로프 하중 제한 검토 | 공사중 와이어로프 상태 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 제원 부족 | M(3) | H(4) | 중량물 무게 및 작업반경 등을 고려한 크레인 제원 검토 및 지내력 검토 | 설계도서 준수 및 중량물 취급 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 제원 부족 | M(3) | H(4) | 중량물 무게 및 작업반경 등을 고려한 크레인 제원 검토 및 지내력 검토 | 설계도서 준수 및 중량물 취급 작업계획서 작성
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 하부(아래) | 거치작업 | 기타 | 깔림 | 가도 폭원 부족 | M(2) | H(4) | 가설 크레인 용량을 반영한 공사용 가도 폭원 반영 | 장비 제원 검토 및 사전 시뮬레이션 수행 후 가도 폭원 적용
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 인양작업 | 낙하 | 깔림 | 안전수칙 미준수 | M(2) | H(4) | 유도로프 설치 | 지속적인 유도로프 설치 확인 작업반경내 접근금지
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 웃트리거 설치 미흡 | M(2) | H(4) | 아웃트리거 설치 확인/ 지반상태 확인 | 아웃트리거 설치 확인/ 지반 조건 확인/ 개인 보호구 착용, 작업반경내 접근금지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 고소 | 인양작업 | 기타 | 깔림 | 로프 강도 불충분 | M(2) | H(4) | 중량물에 따라 안전율 확보된 인양로프 사용 및 수시 점검을 통한 부적정 인양로프 폐기 조치 설계도서 반영 | 부적정 인양로프 즉시 폐기조치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 고소 | 인양작업 | 충돌 | 부딪힘 | 유도로프 미설치 | M(3) | M(3) | 크레인 작업관련 도면 작성으로 중량물 인양 작업시 유도로프 내용 설계도서 반영 | 중량물 취급계획서 작성 및 담당자 지정
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 인양작업 | 기타 | 깔림 | 지내력 부족 | M(3) | H(4) | 크레인 작업관련 도면 작성으로 아웃트리거 및 잡석다짐에 대한 내용 설계도서 반영 | 건설기계 사용 시 충돌협착/신호수 배치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 낙하 | 부딪힘 | 작업계획 미흡 | M(3) | M(3) | 크레인 작업 가설계획도 설계도서에 반영 | 설계도서 준수하여 시공 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 고소 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 허용하중 초과 | L(1) | L(1) | 시공단계에서 저감대책 반영 | 사전조사 및 작업계획서 작성
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 고소 | 양중작업 | 낙하 | 깔림 | 인양 로프 파단 | L(1) | L(1) | 시공단계에서 저감대책 반영 | 인양 작업 전 와이어로프 외관검사 및 파단여부 확인 철저
토목 | 댐 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 낙하 | 깔림 | 인양로프 파단 | L(1) | L(1) | 시공단계 저감대책으로 반영 | 와이어로프 하중제한, 인양중, 인양고리 등 점검 및 교체
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 인양작업 | 파열,파단 | 깔림 | 인양줄 파단 | L(2) | L(2) | 인양시 2줄거리 및 유도로프 사용 명시 | 적합기준에 만족하는 인양줄 사용
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 용량초과 | L(2) | L(3) | 작업조건에 따른 필요 크레인용량을 설계도서에 반영 | 신호수 배치 및 사전 안전계획 수립 및 이행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 아웃트리거 설치 미흡 | L(2) | L(3) | 공사 중 건설장비 아웃트리거 설치상태 확인 설계도서에 명시 | 넘어짐 방지 대책 수립
토목 | 항만 | 갑문 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 인양작업 | 낙하 | 깔림 | 인양로프 파단 | L(1) | L(1) | 시공단계 저감대책으로 반영 | 와이어로프 하중제한, 인양중, 인양고리 등 점검 및 교체
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 낙하 | 부딪힘 | 작업계획 미흡 | M(3) | M(3) | 크레인 작업 가설계획도 설계도서에 반영 | 설계도서 준수하여 시공 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 아웃 트리거 설치 미흡 | L(2) | L(2) | - | 지반상태 확 인, 아웃트리 거 확인
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 낙하 | 부딪힘 | 작업계획 미흡 | M(3) | M(3) | 크레인 작업 가설계획도 설계도서에 반영 | 설계도서 준수하여 시공 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 기타 | 끼임 | 취급 부주의 | L(2) | M(3) | 유도로프 설치 및 줄걸이 작업 등 안전관리 도면작성 | 추락위험이 있는 경우 안전대 착용 및 걸이 후 작업
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 사용 중 지반침하에 의한 전도 | L(2) | L(3) | 지반침하 예방을 위한 안전도면 반영 | 작업계획 수립, 지반보강 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 와이어 로프파단 | L(2) | L(2) | - | 장비 규격별 사용 와이어 로프에 대한 시공계획 수 립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 아웃 트리거 설치 미흡 | L(2) | L(2) | - | 지반상태 확 인, 아웃트리 거 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 지하 | 양중작업 | 충돌 | 부딪힘 | 양중 작업 시 근로자와 근접하여 충돌 | L(3) | L(2) | 유도로프 사용도면 반영 | 유도로프 사용관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 낙하 | 부딪힘 | 작업계획 미흡 | M(3) | M(3) | 크레인 작업 가설계획도 설계도서에 반영 | 설계도서 준수하여 시공 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 고소 | 양중작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 이동식 크레인 양중작업중 와이어로프 파단으로 인한 떨어짐 | L(2) | H(4) | 와이어 로프 및 주의사항 시방서 명기 | 설계시 검토한 이동식 크레인 규격에 부합하는 장비 사용
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 운반작업 | 낙하 | 기타 | 와이어로프 파단으로 인한 떨어짐 | L(2) | H(4) | 와이어로프 검토 및 주의사항 시방서 명기 | 설계시 검토한 이동식 크레인 규격에 부합하는 장비 사용
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 운반작업 | 충돌 | 물체에 맞음 | 유도로프 미사용에 의한 충돌 | L(2) | H(4) | 유도로프 검토 및 주의사항 시방서 명기 | 설계시 검토한 이동식크레인 규격에 부합하는 장비 사용
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 작업 중 지반침하에 의한 크레인 전도 | L(2) | L(3) | 크레인 전도방지 예시도면 반영 | 작업계획 수립 후 안전작업 실시
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 충돌 | 부딪힘 | 중량물 인양 중 유도로프 미사용에 의한 충돌 | L(2) | L(2) | 유도로프 사용도면 반영 | 유도로프 사용관리 철저
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 제원 부족 | M(3) | H(4) | 중량물 무게 및 작업반경 고려한 크레인 제원 검토 | 설계도서 준수 및 중량물 취급 작업계획서 작성
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 낙하 | 부딪힘 | 작업계획 미흡 | M(3) | M(3) | 크레인 작업 가설계획도 설계도서에 반영 | 설계도서 준수하여 시공 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 낙하 | 부딪힘 | 작업계획 미흡 | M(3) | M(3) | 크레인 작업 가설계획도 설계도서에 반영 | 설계도서 준수하여 시공 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 기타 | 깔림 | 크레인 제원 부족 | M(3) | H(4) | 중량물 무게 및 작업반경 고려한 크레인 제원 검토 및 지내력 검토 | 설계도서 준수 및 중량물 취급 작업계획서 작성
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 낙하 | 부딪힘 | 작업계획 미흡 | M(3) | M(3) | 크레인 작업 가설계획도 설계도서에 반영 | 설계도서 준수 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 하부(아래) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 지반지지력 부족 | M(2) | H(4) | 장비 주행성 검토(최소 요구 지반지지력) 및 필요시 강재철판 등을 이용한 지지력 확보 | -
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 파열,파단 | 깔림 | 점검미흡 | L(2) | M(3) | 와이어 로프, 턴버클 체결 등 줄걸이 작업안전 이행유무 확인 | 전도에 대한 임계 하중 및 작업범위도 안전성 검토
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 기타 | 끼임 | 취급 부주의 | L(2) | M(3) | 유도로프 설치 및 줄걸이 작업자 안전확인 | 추락위험이 있는 경우 안전대 착용 및 걸이 후 작업
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 파열,파단 | 깔림 | 점검미흡 | L(2) | M(3) | 와이어 로프, 턴버클 체결 등 줄걸이 작업 안전관리 도면 작성 | 전도에 대한 임계 하중 및 작업범위도 안전성 검토
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 제원 부족 | M(3) | H(4) | 중량물 무게 및 작업반경 고려한 크레인 제원 검토 | 설계도서 준수 및 중량물 취급 작업계획서 작성
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 제원 부족 | M(3) | H(4) | 중량물 무게 및 작업반경 고려한 크레인 제원 검토 및 지내력 검토 | 설계도서 준수 및 중량물 취급 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 낙하 | 부딪힘 | 작업계획 미흡 | M(3) | M(3) | 크레인 작업 가설계획도 설계도서에 반영 | 설계도서 준수 및 근로자 안전교육 실시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 제원 부족 | M(3) | H(4) | 중량물 무게 및 작업반경 고려한 크레인 제원 검토 및 지내력 검토 | 설계도서 준수하여 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 낙하 | 부딪힘 | 작업계획 미흡 | M(3) | M(3) | 크레인 작업 가설계획도 설계도서에 반영 | 설계도서 준수하여 설치
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 제원 부족 | M(3) | H(4) | 중량물 무게 및 작업반경 고려한 크레인 제원 검토 및 지내력 검토 | 설계도서 준수 및 중량물 취급 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 하부(아래) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 아웃 트리거 설치 미흡 | L(2) | L(2) | - | 지반상태 확 인, 아웃트리 거 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 하부(아래) | 양중작업 | 충돌 | 물체에 맞음 | 유도 로프 미사용 | L(2) | L(2) | - | 유도로프 사 용
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 이동식크레인 사용 중 지반침하에 의한 넘어짐 | L(2) | L(3) | 크레인 안전작업 도면 반영 | 작업계획 수립 및 안전수칙 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 거치작업 | 전도 | 깔림 | 지반 불량으로 크레인 전도 | M(3) | M(3) | 크레인 주행 및 작업위치에 지반 평탄화, 다짐 및 지내력 검토 | 지반상태 사전 확인 및 유도자 배치
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 거치작업 | 전도 | 깔림 | 양중중량 초과 설치로 크레인 전도 | L(2) | M(3) | 크레인 제원, 작업반경에 따른 양중능력 검토 도면 반영 | 크레인 제원, 작업반경에 따른 양중,신호수 배치, 지지력 확보
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 고소 | 양중작업 | 파열,파단 | 깔림 | 점검미흡 | M(2) | M(3) | 와이어 로프, 턴버클 체결 등 줄걸이 작업 안전관리 도면 작성 | 전도에 대한 임계 하중 및 작업범위도 안전성 검토
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 하부(아래) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 양중중량 초과 | M(2) | M(3) | 크레인 제원, 작업 반경에 따른 양중능력 검토 등 장비 안전성 검증 | 신호수 배치, 지지력 확보, 작업반경내 출입제한, 안전방호책 설치
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 고소 | 양중작업 | 파열,파단 | 깔림 | 점검미흡 | M(2) | M(3) | 와이어 로프, 턴버클 체결 등 줄걸이 작업 안전관리도면 작성 | 전도에 대한 임계하중 및 작업범위도 안전성 검토
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 충돌 | 부딪힘 | 유도로프 미사용 | M(2) | M(2) | 인양 시 유도로프 사용할 수 있도록 예시도면 및 유의사항 설계도서 반영 | 중량물 인양 시 유도로프 사용 / 불량 인양로프 폐기조치
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 낙하 | 부딪힘 | 작업계획 미흡 | M(3) | M(3) | 크레인 작업 가설계획도 설계도서에 반영 | 설계도서 준수 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 제원 부족 | M(3) | H(4) | 중량물 무게 및 작업반경 고려한 크레인 제원 검토 | 설계도서 준수 및 중량물 취급 작업계획서 작성
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 없음 | 부딪힘 | 유도로프 미 사용 | M(3) | M(2) | 중량물 취급 시 유도로프 사용도면 반영 | 가시설 등 중량물 인양 시 인양로프 파단위험 / 인양로프 수시점검 및 불량 인양로프 폐기조치
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 지반침하 및 아웃트리거 미설치 등 | M(2) | M(3) | 아웃트리거 설치, 하부 철판, 고임목 설치 등 안전대책 도면 작성 | 신호수 배치 및 작업반경 통제 / 아웃트리거 설치 및 지반다짐 실시
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 낙하 | 부딪힘 | 크레인 작업계획 미흡 | M(3) | M(3) | 크레인 작업 가설계획도 설계도서에 반영 | 설계도서 준수하여 시공 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 낙하 | 부딪힘 | 작업계획 미흡 | M(3) | M(3) | 크레인 작업 가설계획도 설계도서에 반영 | 설계도서 준수하여 설치 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 제원 부족 | M(3) | H(4) | 중량물 무게 및 작업반경 등을 고려한 크레인 제원 검토 및 지내력 검토 | 설계도서 준수 및 중량물 취급 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 이동식 크레인 지지력 부족으로 전도 위험 | L(2) | M(3) | 이동식 크레인 지지력 검토를 설계도서에 반 영 | 이동식 크레 인 지지 철 저 감독
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 하부(아래) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 이동식 크레인 지지력 부족으로 전도 위험 | L(2) | M(3) | 이동식 크레인 지지력 검토를 설계도서에 반 영 | 이동식 크레 인 지지 철 저 감독
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 하부(아래) | 양중작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 와이어 로프파단 | L(2) | L(2) | - | 장비 규격별 사용 와이어 로프에 대한 시공계획 수 립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 충돌 | 물체에 맞음 | 유도 로프 미사용 | L(2) | L(2) | - | 유도로프 사 용
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 제원 부족 | M(3) | M(3) | 중량물 무게 및 작업반경 고려한 크레인 제원 검토 및 지내력 검토 | 설계도서 준수하여 설치 및 중량물 취급 작업계획서 작성
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 지반침하 | M(3) | M(2) | 크레인 전도예방을 위한 안전도면 반영 | 가시설 등 중량물 인양 시 인양로프 파단위험 / 인양로프 수시점검 및 불량 인양로프 폐기조치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 하부(아래) | 양중작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 와이어 로프파단 | L(2) | L(2) | - | 장비 규격별 사용 와이어 로프에 대한 시공계획 수 립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 충돌 | 물체에 맞음 | 유도 로프 미사용 | L(2) | L(2) | - | 유도로프 사 용
산업환경설비 | 발전시설 |  | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 낙하 | 부딪힘 | 작업계획 미흡 | M(3) | M(3) | 크레인 작업 가설계획도 설계도서에 반영 | 설계도서 준수하여 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 작업 시 지반침하에 의한 전도 | L(2) | L(2) | 크레인 안전작업도면 반영 | 크레인 인양관리 철저
건축 | 건축물 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 제원 부족 | M(3) | H(4) | 중량물 무게 및 작업반경 고려한 크레인 제원 검토 및 지내력 검토 | 설계도서 준수 및 중량물 취급 작업계획서 작성
산업환경설비 | 발전시설 |  | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 제원 부족 | M(3) | H(4) | 중량물 및 작업반경 등을 고려한 크레인 제원 검토 및 지내력 검토 | 설계도서 준수하여 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 고소 | 인양작업 | 충돌 | 부딪힘 | 유도로프 미설치 | M(3) | M(3) | 크레인 작업관련 도면 작성으로 중량물 인양 작업시 유도로프 내용 설계도서 반영 | 중량물 취급계획서 작성 및 담당자 지정
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 작업 시 안전수칙 미준수 | L(2) | L(3) | 크레인 작업 시 안전수칙 반영 | 크레인 작업 시 안전수칙 준수
산업환경설비 | 발전시설 |  | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 낙하 | 부딪힘 | 작업계획 미흡 | M(3) | M(3) | 크레인 작업 가설계획도 설계도서에 반영 | 설계도서 준수하여 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 아웃 트리거 설치 미흡 | L(2) | L(2) | - | 지반상태 확 인, 아웃트리 거 확인
건축 | 건축물 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 낙하 | 부딪힘 | 작업계획 미흡 | M(3) | M(3) | 크레인 작업 가설계획도 설계도서에 반영 | 설계도서 준수 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 와이어 로프파단 | L(2) | L(2) | - | 장비 규격별 사용 와이어 로프에 대한 시공계획 수 립
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 제원 부족 | M(3) | H(4) | 중량물 무게 및 작업반경 등을 고려한 크레인 제원 검토 | 설계도서 준수 및 중량물 취급 작업계획서 작성
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 낙하 | 부딪힘 | 작업계획 미흡 | M(3) | M(3) | 크레인 작업 가설계획도 설계도서에 반영 | 설계도서 준수하여 시공 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 제원 부족 | M(3) | H(4) | 중량물 무게 및 작업반경 고려한 크레인 제원 검토 및 지내력 검토 | 설계도서 준수 및 중량물 취급 작업계획서 작성
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 낙하 | 부딪힘 | 작업계획 미흡 | M(3) | M(3) | 크레인 작업 가설계획도 설계도서에 반영 | 설계도서 준수 및 근로자 안전교육 실시
산업환경설비 | 발전시설 |  | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 제원 부족 | M(3) | H(4) | 중량물 및 작업반경 등을 고려한 크레인 제원 검토 및 지내력 검토 | 설계도서 준수하여 설치
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 작업 중 지반침하에 의한 전도 | L(2) | L(2) | 크레인 안전작업 도면 반영 | 작업계획 수립 및 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 작업 중 지반침하에 의한 크레인 전도 | L(2) | L(3) | 지지력 계산 반영 | 작업계획 수립 후 안전작업 실시
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 낙하 | 부딪힘 | 작업계획 미흡 | M(3) | M(3) | 크레인 작업 가설계획도 설계도서에 반영 | 설계도서 준수하여 시공 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 제원 부족 | M(3) | H(4) | 중량물 및 작업반경 등을 고려한 크레인 제원 검토 및 지내력 검토 | 설계도서 준수하여 설치 및 중량물 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 인양작업 | 기타 | 깔림 | 지내력 부족 | M(3) | H(4) | 크레인 작업관련 도면 작성으로 아웃트리거 및 잡석다짐에 대한 내용 설계도서 반영 | 건설기계 사용 시 충돌협착/신호수 배치
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 사용 중 지반침하에 의한 크레인 전도 | L(2) | L(3) | 크레인 전도방지를 위한 안전도면 반영 | 크레인 작업 전 작업계획 수립 및 안전작업 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 이동식 크레인 지지력 부족으로 전도 위험 | L(2) | M(3) | 이동식 크레인 지지력 검토를 설계도서에 반 영 | 이동식 크레 인 지지 철 저 감독
건축 | 건축물 | 방송통신시설 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 제원 부족 | M(3) | H(4) | 중량물 무게 및 작업반경 등을 고려한 크레인 제원 검토 및 지내력 검토 | 설계도서 준수 및 중량물 취급 작업계획서 작성
건축 | 건축물 | 방송통신시설 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 낙하 | 부딪힘 | 작업계획 미흡 | M(3) | M(3) | 크레인 작업 가설계획도 설계도서에 반영 | 설계도서 준수하여 설치 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 고소 | 인양작업 | 파열,파단 | 깔림 | 로프 강도 불충분 | M(2) | H(4) | 중량물에 따라 안전율 확보된 인양로프 사용 및 수시 점검을 통한 부적정 인양로프 폐기 조치 설계도서 반영 | 부적정 인양로프 즉시 폐기조치
산업환경설비 | 발전시설 |  | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 제원 부족 | M(3) | H(4) | 중량물 및 작업반경 등을 고려한 크레인 제원 검토 및 지내력 검토 | 설계도서 준수하여 설치
산업환경설비 | 발전시설 |  | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 낙하 | 부딪힘 | 작업계획 미흡 | M(3) | M(3) | 크레인 작업 가설계획도 설계도서에 반영 | 설계도서 준수하여 설치
산업환경설비 | 발전시설 |  | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 제원 부족 | M(3) | H(4) | 중량물 및 작업반경 등을 고려한 크레인 제원 검토 및 지내력 검토 | 설계도서 준수하여 설치
산업환경설비 | 발전시설 |  | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 낙하 | 부딪힘 | 작업계획 미흡 | M(3) | M(3) | 크레인 작업 가설계획도 설계도서에 반영 | 설계도서 준수하여 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 인양작업 | 기타 | 깔림 | 지반 지내력 부족 | M(3) | H(4) | 크레인 작업관련 도면 작성으로 아웃트리거 및 잡석다짐에 대한 내용 설계도서 반영 | 건설기계 사용 시 충돌협착/신호수 배치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 아웃트리거 설치 미흡 | M(2) | M(3) | - | 지반상태 확인, 아웃트리거 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 고소 | 인양작업 | 충돌 | 부딪힘 | 유도로프 미설치 | M(3) | M(3) | 크레인 작업관련 도면 작성으로 중량물 인양 작업시 유도로프 내용 설계도서 반영 | 중량물 취급계획서 작성 및 담당자 지정
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 낙하 | 부딪힘 | 작업계획 미흡 | M(3) | M(3) | 크레인 작업 가설계획도 설계도서에 반영 | 설계도서 준수 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 제원 부족 | M(3) | M(3) | 크레인 하부 지내력 검토를 포함한 안전작업 계획도 작성 | 건설장비 및 중량물 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 고소 | 인양작업 | 충돌 | 부딪힘 | 유도로프 미설치 | M(3) | M(3) | 크레인 작업관련 도면 작성으로 중량물 인양 작업시 유도로프 내용 설계도서 반영 | 중량물 취급계획서 작성 및 담당자 지정
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 낙하 | 부딪힘 | 작업계획 미수립 | M(3) | M(3) | 크레인 작업 가설계획도 설계도서에 반영 | 설계도서 준수하여 설치 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 충돌 | 물체에 맞음 | 유도로프 미사용 | M(2) | M(3) | - | 인양시 2줄걸이 및 유도로프 사용
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 제원 부족 | M(3) | H(4) | 중량물 무게 및 작업반경 고려한 크레인 제원 검토 | 설계도서 준수 및 중량물 취급 작업계획서 작성
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 낙하 | 부딪힘 | 작업계획 미흡 | M(3) | M(3) | 크레인 작업 가설계획도 설계도서에 반영 | 설계도서 준수 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 인양작업 | 파열,파단 | 깔림 | 인양줄 파단 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 와이어로프 하중제한, 인양줄, 인양고리 등 점검 및 교체
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 제원 부족 | M(3) | H(4) | 중량물 무게 및 작업반경 고려한 크레인 제원 검토 및 지내력 검토 | 설계도서 준수하여 설치 및 중량물 취급 작업계획서 작성
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 제원 부족 | M(3) | H(4) | 중량물 무게 및 작업반경 등을 고려한 크레인 제원 검토 및 지내력 검토 | 설계도서 준수 및 중량물 취급 작업계획서 작성
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 낙하 | 부딪힘 | 작업계획 미흡 | M(3) | M(3) | 크레인 작업 가설계획도 설계도서에 반영 | 설계도서 준수 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 인양작업 | 기타 | 깔림 | 지반 지내력 부족 | M(3) | H(4) | 크레인 작업관련 도면 작성으로 아웃트리거 및 잡석다짐에 대한 내용 설계도서 반영 | 건설기계 사용 시 충돌협착/신호수 배치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 고소 | 인양작업 | 기타 | 깔림 | 로프 강도 불충분 | M(2) | H(4) | 중량물에 따라 안전율 확보된 인양로프 사용 및 수시 점검을 통한 부적정 인양로프 폐기 조치 설계도서 반영 | 부적정 인양로프 즉시 폐기조치
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 작업 중 지반침하에 의한 전도 | L(2) | L(2) | 크레인 안전검토 자료 반영 | 작업계획 수립 및 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 인양작업 | 파열,파단 | 깔림 | 인양줄 파단 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 와이어로프 하중제한, 인양줄, 인양고리 등 점검 및 교체
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 고소 | 인양작업 | 전도 | 물체에 맞음 | 전도방지조치 미흡으로 크레인 넘어짐 | L(2) | M(4) | 전도방지 및 와이어로프 사용기준 작성 | 이동식크레인 양중작업의 안전성 검토 지침 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 낙하 | 부딪힘 | 작업계획 미흡 | L(2) | H(4) | 중량물을 고려하여 줄걸이(와이어로프, 샤클 등) 하중제한 검토 | 설계도서 준수 및 공사 중 와이어로프 상태 점검
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 제원 부족 | M(3) | H(4) | 중량물 무게 및 작업반경 고려한 크레인 제원 검토 및 지내력 검토 | 설계도서 준수 및 중량물 취급 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 고소 | 인양작업 | 기타 | 깔림 | 로프 강도 불충분 | M(2) | H(4) | 중량물에 따라 안전율 확보된 인양로프 사용 및 수시 점검을 통한 부적정 인양로프 폐기 조치 설계도서 반영 | 부적정 인양로프 즉시 폐기조치
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 제원 부족 | M(3) | H(4) | 중량물 무게 및 작업반경 고려한 크레인 제원 검토 및 지내력 검토 | 설계도서 준수 및 중량물 취급 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 작업 중 지반침하에 의한 전도 | L(2) | L(2) | 크레인 안전작업 도면 반영 | 크레인 작업계획 수립 및 안전수칙 준수 철저
토목 | 터널 | 지하차도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 낙하 | 부딪힘 | 작업계획 미흡 | M(3) | M(3) | 크레인 작업 가설계획도 설계도서에 반영 | 설계도서 준수 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 제원 부족 | M(3) | H(4) | 중량물 무게 및 작업반경 고려한 크레인 제원 검토 및 지내력 검토 | 설계도서 준수 및 중량물 취급 작업계획서 작성
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 낙하 | 부딪힘 | 작업계획 미흡 | M(3) | M(3) | 크레인 작업 가설계획도 설계도서에 반영 | 설계도서 준수 및 근로자 안전교육 실시
건축 | 건축물 | 지하도상가 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 낙하 | 부딪힘 | 유도로프 미사용 | M(3) | M(3) | 크레인 작업 가설계획도 설계도서에 반영 | 설계도서 준수 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 낙하 | 부딪힘 | 유도로프 미사용 | M(3) | M(3) | 크레인 작업 가설계획도 설계도서에 반영 | 설계도서 준수 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 제원 부족 | M(3) | H(4) | 중량물 무게 및 작업반경 고려한 크레인 제원 검토 및 지내력 검토 | 설계도서 준수 및 중량물 취급 작업계획서 작성
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 낙하 | 부딪힘 | 작업계획 미흡 | M(3) | M(3) | 크레인 작업 가설계획도 설계도서에 반영 | 설계도서 준수 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 제원 부족 | M(3) | H(4) | 중량물 무게 및 작업반경 고려한 크레인 제원 검토 및 지내력 검토 | 설계도서 준수 및 중량물 취급 작업계획서 작성
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 낙하 | 부딪힘 | 작업계획 미흡 | M(3) | M(3) | 크레인 작업 가설계획도 설계도서에 반영 | 설계도서 준수 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 낙하 | 부딪힘 | 유도로프 미사용 | M(3) | M(3) | 크레인 작업 가설계획도 설계도서에 반영 | 설계도서 준수 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 제원 부족 | M(3) | H(4) | 중량물 무게 및 작업반경 고려한 크레인 제원 검토 및 지내력 검토 | 설계도서 준수 및 중량물 취급 작업계획서 작성
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 이동식 크레인 점검기준 미준수 | M(2) | M(3) | 이동식 크레인 점검기준을 설계 도서에 반영 | 이동식 크레인 지지 철저 감독
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 낙하 | 부딪힘 | 유도로프 미사용 | M(3) | M(3) | 크레인 작업 가설계획도 설계도서에 반영 | 설계도서 준수 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 제원 부족 | M(3) | H(4) | 중량물 무게 및 작업반경 고려한 크레인 제원 검토 및 지내력 검토 | 설계도서 준수 및 중량물 취급 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 낙하 | 부딪힘 | 작업계획 미흡 | M(3) | M(3) | 크레인 작업 가설계획도 설계도서에 반영 | 설계도서 준수 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 이동 | 전도 | 깔림 | 건설장비 이동 중 넘어짐 | M(3) | M(3) | 임시도로 안전시설 설치계획 수립 | 임시도로 안전시설 유지관리계획 수립필요
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 지내력 검토 미흡 | M(3) | M(3) | 크레인 및 중량물 무게 등을 고려한 지내력 검토 실시 | 시공 전 상세도작성 및 구조안전성 검토 실시
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 하부(아래) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 지반지지력 부족및 비평탄 지반 설치 | M(3) | M(2) | 작업지반 사전조사 및 장비 작업계획서 작성/지빈지지력 및 양중 안전성 검토 | 작업계획 수립 / 계획에 의한 관리감독
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 지내력 검토 미흡 | M(3) | M(3) | 크레인 및 중량물 무게 등을 고려한 지내력 검토 실시 | 건설장비 및 중량물 작업계획서 작성
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 설치작업 | 기타 | 깔림 | 크레인 제원 부족 | M(3) | H(4) | 중량물 무게 및 작업반경 고려한 크레인 제원 검토 및 지내력 검토 | 설계도서 준수 및 중량물 취급 작업계획서 작성
건축 | 건축물 | 지하도상가 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 제원 부족 | M(3) | H(4) | 중량물 무게 및 작업반경 고려한 크레인 제원 검토 및 지내력 검토 | 설계도서 준수 및 중량물 취급 작업계획서 작성
토목 | 터널 | 지하차도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 제원 부족 | M(3) | H(4) | 중량물 무게 및 작업반경 고려한 크레인 제원 검토 및 지내력 검토 | 설계도서 준수 및 중량물 취급 작업계획서 작성
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 낙하 | 부딪힘 | 작업계획 미흡 | M(3) | M(3) | 크레인 작업 가설계획도 설계도서에 반영 | 설계도서 준수 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 안전성검토 누락에 의한 지반침하로 전도 | L(2) | L(3) | 크레인 제원에 대한 하중표와 전도방지를 위한 지지력 검토 반영 | 크레인 지반침하 및 인양 안전성검토 실시하여 인양작업 시 안전성 확보
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 전도 | 떨어짐(분류불능) | 하중 불균형 | M(3) | M(3) | 크레인 양중검토를 통한 적정장비 투입 | 양중장비의 작업능력 및 인양 대상물의 최대 중량을 고려한 세부계획 수립
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 하부(아래) | 양중작업 | 낙하 | 깔림 | 인양로프 파단 | M(2) | M(4) | 와이어로프상태, 유도로프 설치 및 자재 인양 작업 시 2줄걸이 준수 도면 반영 | 와이어로프 상태확인, 유도로프 설치, HOOK 해지장치 손상 유무 점검
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 제원 부족 | M(3) | H(4) | 중량물 무게 및 작업반경 고려한 크레인 제원 검토 및 지내력 검토 | 설계도서 준수 및 중량물 취급 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 인양작업 | 충돌 | 부딪힘 | 인양작업 시 유도로프 미설치 | M(3) | M(3) | 크레인 작업관련 도면 작성으로 중량물 인양 작업시 유도로프 내용 설계도서 반영 | 중량물 취급계획서 작성 및 담당자 지정
산업환경설비 | 산업생산시설 | 석유화학공장 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 기타 | 깔림 | 크레인 제원 부족 | M(3) | H(4) | 중량물 무게 및 작업반경 등을 고려한 크레인 제원 검토 및 지내력 검토 | 설계도서 준수 및 중량물 취급 작업계획서 작성
산업환경설비 | 산업생산시설 | 석유화학공장 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 낙하 | 부딪힘 | 작업계획 미흡 | M(3) | M(3) | 크레인 작업 가설계획도 설계도서에 반영 | 설계도서 준수 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 파열,파단 | 깔림 | 점검미흡 | M(2) | M(3) | 와이어 로프, 턴버클 체결 등 줄걸이 작업 안전도면 작성 | 전도에 대한 임계하중 및 작업범위도 안전성 검토
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 인양작업 | 기타 | 깔림 | 이동식크레인 지내력 부족 | M(3) | H(4) | 크레인 작업관련 도면 작성으로 아웃트리거 및 잡석다짐에 대한 내용 설계도서 반영 | 건설기계 사용 시 충돌협착/신호수 배치
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 기타 | 깔림 | 기상상황 악화시 인양작업 | M(2) | H(4) | 기상상황을 고려한 실시간 안전관리 실시 | 노후장비 사용제한
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 낙하 | 부딪힘 | 작업계획 미흡 | M(3) | M(3) | 크레인 작업 가설계획도 설계도서에 반영 | 설계도서 준수 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 지반침하 및 아웃트리거 미설치 등 | M(2) | M(3) | 양중 시뮬레이션으로 제원검토, 아웃트리거 설치 및 유의사항을 명시하여 설계도서 반영 | 신호수 배치 및 작업반경 통제 / 아웃트리거 설치 및 지반다짐 실시
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 제원 부족 | M(3) | H(4) | 중량물 무게 및 작업반경 고려한 크레인 제원 검토 | 설계도서 준수 및 중량물 취급 작업계획서 작성
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 낙하 | 부딪힘 | 지내력 검토 미실시 | M(3) | M(3) | 크레인 하부 지내력 검토결과를 포함한 안전작업 계획도 작성 | 설계도서 준수 및 근로자 안전교육 실시
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 낙하 | 부딪힘 | 유도로프 미사용 | M(3) | M(3) | 크레인 작업 가설계획도 설계도서에 반영 | 설계도서 준수 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 작업 중 제원초과등에 의한 크레인 전도 | L(2) | L(3) | 크레인 안전성자료를 설계에 반영 | 크레인 작업계획 수립 후 안전작업 실시
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 제원 부족에 의한 크레인 전도 | L(2) | L(3) | 크레인 안전성검토자료 반영 | 작업계획 수립 및 준수
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 낙하 | 깔림 | 하중제한 초과인양 | L(2) | H(4) | 중량물을 고려하여 줄걸이(와이어로프, 샤클 등) 하중제한 검토 | 설계도서 준수 및 공사 중 와이어로프 상태 점검
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 파열,파단 | 깔림 | 점검미흡 | M(2) | M(3) | 와이어 로프, 턴버클 체결 등 줄걸이 작업 안전관리도면 작성 | 전도에 대한 임계하중 및 작업범위도 안전성 검토
산업환경설비 | 산업생산시설 | 석유화학공장 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 기타 | 깔림 | 크레인 제원 부족 | M(3) | H(4) | 중량물 무게 및 작업반경 등을 고려한 크레인 제원 검토 및 지내력 검토 | 설계도서 준수 및 중량물 취급 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 제원 부족 | M(3) | H(4) | 중량물 무게 및 작업반경 고려한 크레인 제원 및 지내력 검토 | 설계도서 준수 및 중량물 취급 작업계획서 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 낙하 | 부딪힘 | 유도로프 미사용 | M(3) | M(3) | 크레인 작업 가설계획도 설계도서에 반영 | 설계도서 준수하여 시공 및 근로자 안전교육 실시
산업환경설비 | 산업생산시설 | 석유화학공장 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 낙하 | 부딪힘 | 작업계획 미흡 | M(3) | M(3) | 크레인 작업 가설계획도 설계도서에 반영 | 설계도서 준수하여 설치 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 인양작업 | 기타 | 깔림 | 이동식 크레인 지내력 부족 | M(3) | H(4) | 크레인 작업관련 도면 작성으로 아웃트리거 및 잡석다짐에 대한 내용 설계도서 반영 | 건설기계 사용 시 충돌협착/신호수 배치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 인양작업 | 충돌 | 부딪힘 | 유도로프 미설치 | M(3) | M(3) | 크레인 작업관련 도면 작성으로 중량물 인양 작업시 유도로프 내용 설계도서 반영 | 중량물 취급계획서 작성 및 담당자 지정
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 낙하 | 깔림 | 하중 불균형 | M(3) | H(4) | 크레인 양중검토를 통한 적정장비 투입 | 시공전 양중장비의 작업능력 및 인양대상물의 최대중량을 고랴한 세부 가설계획 수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 인양작업 | 충돌 | 부딪힘 | 중량물 양중 작업 중 유도로프 미 사용에 의한 근로자 충돌 | L(3) | L(2) | 유도로프가 사용될 수 있도록 해동 도면에 시깅 시 준수사항 명기 | 중량물 인양 시 유도로프 사용 및 관련 내용을 작업자에 교육시켜 재해 예방
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 제원 부족 | M(3) | H(4) | 중량물 무게 및 작업반경 고려한 크레인 제원 검토 | 설계도서 준수 및 중량물 취급 작업계획서 작성
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 제원 부족 | M(3) | H(4) | 중량물 무게 및 작업반경 고려한 크레인 제원 검토 및 지내력 검토 | 설계도서 준수 및 중량물 취급 작업계획서 작성
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 낙하 | 부딪힘 | 유도로프 미사용 | M(3) | M(3) | 크레인 작업 가설계획도 설계도서에 반영 | 설계도서 준수 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 작업 중 지반침하에 의한 크레인 전도 | L(2) | L(3) | 크레인 안전작업 도면 반영 | 크레인 작업계획 수립 및 준수 철저
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 기타 | 전도 | 깔림 | 지반침하 | M(3) | M(3) | 건설장비 지지력 확보를 위한 전도방지대책 수립 | 아웃트리거 위치에 철판 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 낙하 | 부딪힘 | 유도로프 미사용 | M(3) | M(3) | 크레인 작업 가설계획도 설계도서에 반영 | 설계도서 준수 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 충돌 | 물체에 맞음 | 유도 로프 미사용 | L(2) | L(2) | - | 유도로프 사 용
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 크레인을 이용한 인양작업 중 장비 전도 | M(3) | M(3) | 크레인 작업 안전관리 대책 수립 | 건설장비 신호수 배치 계획 수립 필요
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 하부(아래) | 양중작업 | 파열,파단 | 깔림 | 안전점검 미흡 | L(2) | M(3) | 와이어 로프, 턴버클 체결 등 줄걸이 작업 안전지침 준수 | 전도에 대한 임계 하중 및 작업범위도 안전성 검토
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 하부(아래) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 침하 및 아웃트리거 미설치 | L(2) | M(3) | 아웃트리거 설치 및 전도방지 작업 안전지침 준수 | 신호수 배치 및 작업반경 통제 /지반다짐 실시
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 거치작업 | 충돌 | 부딪힘 | 유도로프 미사용 | L(2) | L(2) | 인양 시 유도로프 사용할 수 있도록 예시도면 및 유의사항 설계도서 반영 | 중량물 인양 시 유도로프 사용 / 불량 인양로프 폐기조치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 제원 부족 | M(3) | H(4) | 중량물 무게 및 작업반경 고려한 크레인 제원 검토 및 지내력 검토 | 설계도서 준수 및 중량물 취급 작업계획서 작성
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 제원 부족 | M(3) | H(4) | 중량물 무게 및 작업반경 고려한 크레인 제원 검토 및 지내력 검토 | 설계도서 준수 및 중량물 취급 작업계획서 작성
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 아웃 트리거 설치 미흡 | L(2) | L(2) | - | 지반상태 확 인, 아웃트리 거 확인
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 사용 중 지반침하에 의한 전도 | L(2) | L(3) | 크레인 안전성검토 자료 반영 | 크레인 작업계획 수립 및 안전관리 철저
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 고소 | 양중작업 | 충돌 | 부딪힘 | 중량물 양중 작업 시 근로자와 충돌 | L(2) | L(2) | 유도로프 사용도면 반영 | 유도로프 사용관리 철저
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 와어어로 프 검토 미흡 | L(2) | L(2) | - | 와 이 어 로 프 상태 확인 및 하중제한 검토
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 아웃트리거 설치 미흡/지반 침하 | M(2) | M(3) | - | 지반상태 확인, 아웃트리거 확인
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 인양작업 | 파열,파단 | 부딪힘 | 작업 전훅해지장치 미확인 | M(2) | H(4) | 이동식 크레인 안전작업 계획도 설계도서 반영 | 크레인의 인양 작업 전 크레인의 방호장치(권과방지장치,과부 하방지 장치등) 점검 및 확인후 작업
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 장비 제원 미검토 | L(2) | H(4) | 작업 전 교량 설치작업 크레인의 양중능력(제원) 검토 및 설계도서 반영 | 설계도서 준수하여 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 충돌 | 부딪힘 | 크레인 작업 중 유도로프 미사용에 의한 충돌 | L(2) | L(2) | 유도로프 설치도면 반영 | 중량물 작업 시 유도로프 사용관리 철저
토목 | 철도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 제원 부족 | L(2) | H(4) | 현장 작업여건에 맞는 중량물 무게 및 작업반경 고려한 크레인 제원 검토 | 중량물 작업계획서 및 추락방지 계획작성
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 낙하 | 부딪힘 | 유도로프 미사용 | M(3) | M(3) | 크레인 작업 가설계획도 설계도서에 반영 | 설계도서 준수 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 자재 인양중 낙하 및 전도위험 | M(3) | M(4) | 줄걸이작업, 이동식 크레인 안전관리 계획 제시 | 자재인양계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 제원 부족 | M(3) | H(4) | 중량물 무게 및 작업반경 고려한 크레인 제원 검토 및 지내력 검토 | 설계도서 준수 및 중량물 취급 작업계획서 작성
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 하부(아래) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 와어어로 프 검토 미흡 | L(2) | L(2) | - | 와 이 어 로 프 상태 확인 및 하중제한 검토
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 하부(아래) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 아웃 트리거 설치 미흡 | L(2) | L(2) | - | 지반상태 확 인, 아웃트리 거 확인
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 충돌 | 물체에 맞음 | 유도 로프 미사용 | L(2) | L(2) | - | 유도로프 사 용
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 제원 부족 | M(3) | H(4) | 중량물 무게 및 작업반경 고려한 크레인 제원 검토 및 지내력 검토 | 설계도서 준수 및 중량물 취급 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 인양작업 | 기타 | 깔림 | 이동식크레인 지내력 부족 | M(3) | H(4) | 크레인 작업관련 도면 작성으로 아웃트리거 및 잡석다짐에 대한 내용 설계도서 반영 | 크레인 안전성 고려 및 점검계획 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 낙하 | 부딪힘 | 유도로프 미사용 | M(3) | M(3) | 크레인 작업 가설계획도 설계도서에 반영 | 설계도서 준수 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 설치작업 | 파열,파단 | 부딪힘 | 작업 전 훅해지장치 미확인 | M(2) | H(4) | 중량물 취급 시 작업계획서 작성 및 준수 | 크레인의 인양 작업 전 크레인의 방호장치(권과방지장치,과부하방지 장치등) 점검 및 확인 후 작업
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 사용 시 지반 지지력 부족에 의한 크레인 전도 | L(2) | L(3) | 크레인 전도 예방을 위한 지지력 관련 사항을 설계에 반영 | 크레인 작업계획 수립 후 안전작업 실시
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 낙하 | 깔림 | 크레인 작업 중 지반침하에 의한 크레인 전도위험 | L(3) | L(2) | 크레인 안전작업 도면 반영 | 작업계획을 수립하여 안전작업 실시
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 안전성검토 누락 | L(2) | L(2) | 크레인 안전성검토 자료 반영 | 크레인 작업계획 수립 후 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 아웃트리거 설치 미흡 | M(2) | M(3) | - | 정격하중 확인, 아웃트리거 설치상태 확인, 유도로프 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 아웃트리거 설치 미흡 | M(2) | M(3) | 공사중 아웃트리거 설치 상태 확인 또는 지반침하 방지조치토록 상세도 작성 | 지반상태 확인, 아웃트리거 확인, 인양 시 2줄 걸이 및 유도로프 사용
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 지내력 부족 | M(3) | M(3) | 장비 하부 지내력 검토 결과를 포함한 크레인 작업 가설계획도 설계도서에 반영 | 설계도서 준수 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 작업 중 지반침하에 의한 크레인 전도 | L(2) | L(3) | 크레인 안전작업 자료 반영 | 크레인 작업 시 작업계획 수립 및 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 지내력 부족 | M(3) | M(3) | 장비 하부 지내력 검토 결과를 포함한 크레인 작업 가설계획도 설계도서에 반영 | 설계도서 준수 및 근로자 안전교육 실시
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 제원 부족 | M(3) | H(4) | 중량물 무게 및 작업반경 고려한 크레인 제원 검토 결과 도면 반영 | 설계도서 준수 및 중량물 취급 작업계획서 작성
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 지반 부등침하로 장비 전도 위험 | M(3) | H(4) | 연약지반 처리 후 부등침하 최소화 계획 | 연약지반처리 철저
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 장비 지지력 미확보 | L(2) | M(3) | 장비에 따른 지내력 검토 | 천공기 작업계획지침을 준수하여 작업
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 사용 중 지반침하에 의한 크레인 전도 | L(2) | L(2) | 크레인 지지력 관련 내용을 설계에 반영 | 크레인 작업계획 수립 및 안전작업 철저
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 낙하 | 깔림 | 인양로프 파단 | L(2) | H(4) | 와이어로프상태, 유도로프 설치 및 자재 인양 작업 시 2줄걸이 준수 도면 반영 | 와이어로프 상태확인, 유도로프 설치, HOOK 해지장치 손상 유무 점검
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 제원 부족 | M(3) | H(4) | 중량물 무게 및 작업반경 고려한 크레인 제원 검토 결과 도면 반영 | 설계도서 준수 및 중량물 취급 작업계획서 작성
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 제원 부족 | M(3) | H(4) | 중량물 무게 및 작업반경 고려한 크레인 제원 검토 및 지내력 검토 | 설계도서 준수 및 중량물 취급 작업계획서 작성
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 부딪힘 | 지내력 부족 | M(3) | M(3) | 크레인 하부 지내력 검토결과를 포함한 가설계획도 작성 | 설계도서 준수 및 근로자 안전교육 실시
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 낙하 | 부딪힘 | 지내력 부족 | M(3) | M(3) | 장비 하부 지내력 검토 결과를 포함한 크레인 작업 가설계획도 설계도서에 반영 | 설계도서 준수 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 작업 시 지반침하에 의한 크레인 전도 | L(2) | L(3) | 크레인 전도 예방을 위한 안전자료를 설계에 반영 | 크레인 작업계획 수립 및 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 제원 부족 | M(3) | H(4) | 중량물 무게 및 작업반경 고려한 크레인 제원 검토 결과 도면 반영 | 설계도서 준수 및 중량물 취급 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 작업 중 지반침하에 의한 크레인 전도 | L(2) | L(2) | 크레인 안전작업 도면 반영 | 크레인 작업계획 수립 후 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 파열,파단 | 깔림 | 점검미흡 | M(2) | M(3) | 크레인 줄걸이 및 양중작업 안전관리 도면 작성 | 전도에 대한 임계하중 및 작업범위도 안전성 검토
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 낙하 | 깔림 | 와이어로프 검토 미흡 | M(3) | M(3) | 잔여위험요소 반영 | 인양도구 점검 및 인양작업 시 안전대책 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 낙하 | 깔림 | 와이어로프 검토 미흡 | M(3) | M(3) | 잔여위험요소 반영 | 인양도구 점검 및 인양작업 시 안전대책 수립
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 제원 부족 | M(3) | H(4) | 중량물 무게 및 작업반경 고려한 크레인 제원 검토 결과 도면 반영 | 설계도서 준수 및 중량물 취급 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 거치작업 | 전도 | 깔림 | 지반침하 | M(2) | M(3) | 크레인 제원, 작업 반경에 따른 양중능력 검토 등 장비 안전성 검증 | 크레인 거치위치에 철판을 설치하여 지반 침하로 인한 장비전도 방지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 지반침하에 의한 크레인 전도 | L(1) | M(3) | 잔여위험요소 반영 | 이동식 크레인 안전작업 계획수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 낙하 | 깔림 | 와이어로프 검토 미흡 | M(3) | M(3) | 잔여위험요소 반영 | 인양도구 점검 및 인양작업 시 안전대책 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 낙하 | 깔림 | 와이어로프 검토 미흡 | M(3) | M(3) | 잔여위험요소 반영 | 인양도구 점검 및 인양작업 시 안전대책 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 지반침하에 의한 크레인 전도 | L(1) | M(3) | 잔여위험요소 반영 | 이동식 크레인 안전작업 계획수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 지반침하에 의한 크레인 전도 | L(1) | M(3) | 잔여위험요소 반영 | 이동식 크레인 안전작업 계획수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 지반침하에 의한 크레인 전도 | L(1) | M(3) | 잔여위험요소 반영 | 이동식 크레인 안전작업 계획수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 이동 | 충돌 | 교통사고 | 공간협소 및 안전원 부족 | M(2) | M(3) | 잔여위험요소 반영 | 신호수배치 및 작업구간 통제, 후방카메라 또는 경보장치 설치 등 장비충돌 방지
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 제원 부족 | M(3) | H(4) | 중량물 무게 및 작업반경 고려한 크레인 제원 검토 결과 도면 반영 | 설계도서 준수 및 중량물 취급 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 이동 | 충돌 | 교통사고 | 공간협소 및 안전원 부족 | M(2) | M(3) | 잔여위험요소 반영 | 신호수배치 및 작업구간 통제, 후방카메라 또는 경보장치 설치 등 장비충돌 방지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 낙하 | 깔림 | 와이어로프 검토 미흡 | M(3) | M(3) | 잔여위험요소 반영 | 인양도구 점검 및 인양작업 시 안전대책 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 지반침하에 의한 크레인 전도 | L(1) | M(3) | 잔여위험요소 반영 | 이동식 크레인 안전작업 계획수립
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 옹벽 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 고소 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 양중중량 초과 | M(3) | H(4) | 중량물 제원확인, 크레인 인양능력 검토 및 작업 반경을 고려한 가설계획 작성 | 가설계획에 따른 공사수행 및 사전 시뮬레이션 수행
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 제원 부족 | M(3) | H(4) | 중량물 무게 및 작업반경 고려한 크레인 제원 검토 및 지내력 검토 | 설계도서 준수 및 중량물 취급 작업계획서 작성
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 부딪힘 | 유도로프 미사용 | M(3) | M(3) | 크레인 작업 가설계획도 설계도서에 반영 | 설계도서 준수 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 이동 | 충돌 | 교통사고 | 공간협소 및 안전원 부족 | M(2) | M(3) | 잔여위험요소 반영 | 신소후배치 및 작업구간 통제, 후방카메라 또는 경보장치 설치 등 장비충돌 방지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 양중작업 | 충돌 | 교통사고 | 공간협소 및 안전원 부족 | M(2) | M(3) | 잔여위험요소 반영 | 신호수배치 및 작업구간 통제, 후방카메라 또는 경보장치 설치 등 장비충돌 방지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 양중작업 | 충돌 | 교통사고 | 공간협소 및 안전원 부족 | M(2) | M(3) | 잔여위험요소 반영 | 신호수배치 및 작업구간 통제, 후방카메라 또는 경보장치 설치 등 장비충돌 방지
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 지내력 부족 | M(3) | M(3) | 장비 하부 지내력 검토 결과를 포함한 크레인 작업 가설계획도 설계도서에 반영 | 설계도서 준수 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 지내력 부족 | M(3) | M(3) | 장비 하부 지내력 검토 결과를 포함한 크레인 작업 가설계획도 설계도서에 반영 | 설계도서 준수 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 와이어 로프파단 | L(2) | L(2) | - | 장비 규격별 사용 와이어 로프에 대한 시공계획 수 립
산업환경설비 | 발전시설 |  | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 낙하 | 부딪힘 | 작업계획 미흡 | M(3) | M(3) | 크레인 작업 가설계획도 설계도서에 반영 | 설계도서 준수 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 충돌 | 물체에 맞음 | 유도 로프 미사용 | L(2) | L(2) | - | 유도로프 사 용
토목 | 항만 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 인양작업 | 충돌 | 부딪힘 | 유도로프 미사용 | M(2) | M(2) | 자재운반, 인양 시 안전요원 배치 및 유의사항 설계도서 반영 | 중량물 인양 시 유도로프 사용 / 불량 인양로프 폐기조치
토목 | 교량 | 복개구조물 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 제원 부족 | M(3) | H(4) | 중량물 무게 및 작업반경 고려한 크레인 제원 검토 결과 도면 반영 | 설계도서 준수 및 중량물 취급 작업계획서 작성
토목 | 교량 | 복개구조물 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 지내력 부족 | M(3) | M(3) | 지내력 검토 결과를 포함한 크레인 작업 가설계획도 설계도서에 반영 | 설계도서 준수 및 근로자 안전교육 실시
산업환경설비 | 환경시설 | 공공폐수처리시설 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 제원 부족 | M(3) | H(4) | 중량물 무게 및 작업반경 고려한 크레인 제원 검토 결과 도면 반영 | 설계도서 준수 및 중량물 취급 작업계획서 작성
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 넘어짐_이동식크레인 인양능력 미검토 | M(3) | H(4) | 이동식크레인 인양능력 검토 | 줄걸이 안전성검토 및 점검기준 반영
산업환경설비 | 환경시설 | 공공폐수처리시설 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 지내력 부족 | M(3) | M(3) | 장비 하부 지내력 검토 결과를 포함한 크레인 작업 가설계획도 설계도서에 반영 | 설계도서 준수 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 아웃트리거 설치 미흡 | M(2) | M(3) | - | 정격하중 확인, 아웃트리거 설치상태 확인, 유도로프 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 지내력 부족 | M(3) | M(3) | 장비 하부 지내력 검토 결과를 포함한 크레인 작업 가설계획도 설계도서에 반영 | 설계도서 준수 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 제원 부족 | M(3) | H(4) | 중량물 무게 및 작업반경 고려한 크레인 제원 검토 결과 도면 반영 | 설계도서 준수 및 중량물 취급 작업계획서 작성
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 제원 부족 | M(3) | H(4) | 중량물 무게 및 작업반경 고려한 크레인 제원 검토 및 도면 명기 | 설계도서 준수 및 중량물 취급 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 아웃트리거 설치 미흡 | M(2) | M(3) | - | 정격하중 확인, 아웃트리거 설치상태 확인, 유도로프 설치
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 앞 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 전도-지반불량미확인 | M(3) | M(3) | 건설장비별 소요지내력을 확인하고 필요시 잡설포설, 철판깔기 등 대책을 수립할 것을 도면에 명기 | 필요시 평판재하시험을 통해 지지력 확인 후 장비투입 및 유도자 배치
산업환경설비 | 발전시설 |  | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 기타 | 깔림 | 크레인 제원 부족 | M(3) | H(4) | 중량물 무게 및 작업반경 고려한 크레인 제원 검토 및 지내력 검토 | 설계도서 준수 및 중량물 취급 작업계획서 작성
토목 | 항만 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 거치작업 | 전도 | 깔림 | 지반침하 | M(2) | M(3) | 크레인 거치위치에 철판을 설치하여 지반 침하로 인한 장비전도 방지 | 충분한 지지력이 확보된 견고한 지반에서 거치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 지내력 부족 | M(3) | H(4) | 크레인 작업관련 도면 작성으로 아웃트리거 및 잡석다짐에 대한 내용 설계도서 반영 | 크레인 안전성 고려 및 점검계획 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 아웃트리거 설치 미흡, 지반침하 | M(2) | M(3) | 공사중 아웃트리거 설치 상태 확인 또는 지반침하 방지조치토록 상세도 작성 | 지반상태 확인, 아웃트리거 확인, 인양 시 2줄 걸이 및 유도로프 사용
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 제원 부족 | M(3) | H(4) | 중량물 무게 및 작업반경 고려한 크레인 제원 검토 결과 도면 반영 | 설계도서 준수 및 중량물 취급 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 작업 중 지반 침하에 의한 크레인 전도 | L(3) | L(2) | 크레인 지지력 관련 자료 반영 | 크레인 안전관리 철저
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 하부(아래) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 아웃 트리거 설치 미흡 | L(2) | L(2) | - | 지반상태 확 인, 아웃트리 거 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 하부(아래) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 아웃 트리거 설치 미흡 | L(2) | L(2) | - | 지반상태 확 인, 아웃트리 거 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 거더 인양중 지반침하에 의한 크레인 전도 | L(2) | L(3) | 크레인 전도 예방을 위한 안전자료 반영 | 작업계획 수립 및 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 설치작업 | 전도 | 끼임 | 지반 지내력검토 미흡 | M(3) | H(4) | 크레인(장비)설치구간 지내력 및 양중 능력 반영 | 중량물 작업계획 검토
산업환경설비 | 환경시설 | 수처리설비시설 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 낙하 | 부딪힘 | 유도로프 미사용 | M(3) | M(3) | 크레인 작업 가설계획도 설계도서에 반영 | 설계도서 준수 및 근로자 안전교육 실시
조경 | 생태공원 |  | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 충돌 | 부딪힘 | 유도로프 미사용 | M(2) | M(2) | 인양 시 유도로프 사용할 수 있도록 예시도면 및 유의사항 설계도서 반영 | 중량물 인양 시 유도로프 사용 / 불량 인양로프 폐기조치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 제원 부족 | M(3) | H(4) | 중량물 무게 및 작업반경 고려한 크레인 제원 검토 결과 도면 반영 | 설계도서 준수 및 중량물 취급 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 제원 부족 | M(3) | H(4) | 중량물 무게 및 작업반경 고려한 크레인 제원 검토 결과 도면 반영 | 설계도서 준수 및 중량물 취급 작업계획서 작성
산업환경설비 | 환경시설 | 수처리설비시설 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 제원 부족 | M(3) | H(4) | 중량물 무게 및 작업반경 고려한 크레인 제원 검토 및 지내력 검토 | 설계도서 준수 및 중량물 취급 작업계획서 작성
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 아웃 트리거 설치 미흡 | L(2) | L(2) | - | 지반상태 확 인, 아웃트리 거 확인
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 앞 | 양중작업 | 충돌 | 물체에 맞음 | 와이어로프 파단 | M(2) | H(4) | 와이어로프 검토 및 주의사항 시방서 명기 | 공사 중 와이어로프 상태확인 등 고려
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 충돌 | 물체에 맞음 | 유도로프 미사용 | M(2) | H(4) | 유도로프 사용토록 시방서 명기 | 양중작업시 유도로프 사용
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 지내력 부족 | M(3) | M(3) | 장비 하부 지내력 검토 결과를 포함한 크레인 작업 가설계획도 설계도서에 반영 | 설계도서 준수 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 기타 | 물체에 맞음 | 낙하물발생으로 인한 근로자 재해위험 | M(3) | M(3) | 줄걸이작업, 이동식 크레인 안전관리 계획 제시 | 인양하부 통제 계획 및 신호수 배치 계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 넘어짐_이동식크레인 인양능력 미검토 | M(3) | H(4) | 이동식크레인 인양능력 검토 | 줄걸이 안전성검토 및 점검기준 반영
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 옹벽 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 하부(아래) | 양중작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 이동식 크레인 와이어로프 파단 | L(2) | H(4) | 와이어로프 인양능력 검토 및 주의사항 시방서 명기 | 설계시 검토한 이동식 크레인 규격에 부합하는 장비 사용
건축 | 건축물 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 지내력 부족 | M(3) | M(3) | 장비 하부 지내력 검토 결과를 포함한 크레인 작업 가설계획도 설계도서에 반영 | 설계도서 준수 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 뒤 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 협소한 장소 | M(3) | H(5) | 작업반경 및 중량물 등을 고려한 크레인 제원 검토 및 선정(아웃트리거 작성) / 크레인작업안전관리계획도 및 줄걸이 작업안전대책 작성 | 장비운용계획서 준수(이동식크레인 양중작업의 안정성 검토지침(한국산업안전보건공단))
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 아웃트리거 설치 미흡, 지반침하 | M(2) | M(3) | 공사중 아웃트리거 설치 상태 확인 또는 지반침하 방지조치토록 상세도 작성 | 지반상태 확인, 아웃트리거 확인, 인양 시 2줄 걸이 및 유도로프 사용
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 하부(아래) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 이동식 크레인 지지력 부족으로 전도 위험 | L(2) | M(3) | 이동식 크레인 지지력 검토를 설계도서에 반 영 | 이동식 크레 인 지지 철 저 감독
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 와이어 로프파단 | L(2) | L(2) | - | 장비 규격별 사용 와이어 로프에 대한 시공계획 수 립
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 충돌 | 물체에 맞음 | 유도 로프 미사용 | L(2) | L(2) | - | 유도로프 사 용
건축 | 건축물 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 제원 부족 | M(3) | H(4) | 중량물 무게 및 작업반경 고려한 크레인 제원 검토 결과 도면 반영 | 설계도서 준수 및 중량물 취급 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 하부(아래) | 양중작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 와이어 로프파단 | L(2) | L(2) | - | 장비 규격별 사용 와이어 로프에 대한 시공계획 수 립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 하부(아래) | 양중작업 | 충돌 | 물체에 맞음 | 유도 로프 미사용 | L(2) | L(2) | - | 유도로프 사 용
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 지내력 부족 | M(3) | M(3) | 장비 하부 지내력 검토 결과를 포함한 크레인 작업 가설계획도 설계도서에 반영 | 설계도서 준수 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 제원 부족 | M(3) | H(4) | 중량물 무게 및 작업반경 고려한 크레인 제원 검토 결과 반영 | 설계도서 준수 및 중량물 취급 작업계획서 작성
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 고소 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 양중중량 초과 | M(3) | H(4) | 중량물 제원확인, 이동식 크레인 인양능력 검토 및 작업 반경을 고려한 가설계획 작성 | 가설계획에 따른 공사수행 및 사전 시뮬레이션 수행
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 넘어짐_이동식크레인 단계별 인양 안전성 미검토 및 받침목 미설치 | L(2) | H(4) | 이동식크레인 단계별 인양 안전성 검토 및 받침목 설치 | 줄걸이 안전성검토 및 점검기준 반영
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 제원 부족 | M(3) | H(4) | 이동식크레인 제원 검토 결과 도면 반영 | 설계도서 준수 및 중량물 취급 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 아웃트리거 설치 미흡 | M(2) | M(3) | - | 정격하중 확인, 아웃트리거 설치상태 확인, 유도로프 설치
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 지내력 부족 | M(3) | M(3) | 장비 하부 지내력 검토 결과를 포함한 안전작업 계획도 작성 | 설계도서 준수 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 넘어짐_크레인 지내력 미확인 | L(2) | M(3) | 크레인 용량 명기 및 지반다짐 지내력확인 | 신호수배치 및 통신수단 지급
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 인양작업 | 전도 | 물체에 맞음 | 전도방지조치 미흡 | M(2) | M(4) | 이동식크레인 하부 전도방지조치 실시 | 이동식크레인 와이어로프 점검 실시
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 넘어짐_이동식크레인 안전성 미검토 및 받침목 미설치 | L(2) | H(4) | 이동식크레인 안전성 검토 및 받침목 설치 | 이동식크레인 인양능력 및 줄걸이 안전성 검토
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 안전성검토 누락 | L(2) | L(3) | 크레인 제원 및 지반지지력에 대하여 관련 도면에 명기 | 크레인 전도방지조치 실시하여 안전작업
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 기타 | 감전 | 기타_송전선 절연덮개 미설치 | L(2) | M(3) | 송전선 절연덮개 설치 | 송전선 근접 작업기준 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 파열,파단_크레인 줄걸이 불량 및 인양능력 초과 | M(3) | L(2) | 크레인 양중용 줄걸이 안전성검토 | 크레인 인양능력 검토
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 거치작업 | 전도 | 물체에 맞음 | 양중작업시 로프상태 확인미흡 | M(2) | M(3) | 와이어로프 상태확인, 유도로프 설치 및 자재 인양 작업 시 2줄걸이 준수 | 와이어로프 상태확인, 유도로프 설치 ,HOOK 해지장치 손상 유무 점검
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 붕괴 | 깔림 | 맨홀 인양작업 중 낙하위험 | M(3) | M(4) | 줄걸이작업, 이동식 크레인 안전관리 계획 제시 | 인양하부 안전관리 계획 수립 필요
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 제원 부족 | M(3) | H(4) | 중량물 무게 및 작업반경 고려한 크레인 제원 검토 | 설계도서 준수 및 중량물 취급 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 아웃트리거 설치 미흡 | M(2) | M(3) | - | 정격하중 확인, 아웃트리거 설치상태 확인, 유도로프 설치
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 앞 | 양중작업 | 낙하 | 깔림 | 양중중량 초과 / 협소한 장소 | M(3) | H(5) | 이동식크레인 인양능력에 대한 안정성 검토 및 안전관리계획도, 줄걸이 작업 안전대책 작성 | -
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 수평도 미준수, 지반붕괴, 경사각 미준수, 용량초과 | H(4) | H(4) | 급경사지에서 건설장비의 수평도 유지방안 수립 | 현장 감독원의 확인 및 작업허가후 작업(이동식크레인 양중작업의 안정성 검토지침(한국산업안전보건공단)에 의거)
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 지내력 부족 | M(3) | M(3) | 지내력 검토 결과를 포함한 크레인 작업 가설계획도 작성 | 설계도서 준수 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 작업 중 지반침하에 의한 전도 | L(2) | L(3) | 크레인 안전성검토 자료 반영 | 크레인 안전작업 관리 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 제원 부족 | M(3) | H(4) | 중량물 무게 및 작업반경 고려한 크레인 제원 검토 결과 도면 반영 | 설계도서 준수 및 중량물 취급 작업계획서 작성
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 줄걸이 방법 불량 | L(2) | H(4) | - | 크레인 인양 시 2줄걸이 실시, 작업구역 설정 및 신호수 배치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 아웃트리거 설치 미흡, 지반침하 | M(2) | M(3) | 공사중 아웃트리거 설치 상태 확인 또는 지반침하 방지조치토록 상세도 작성 | 지반상태 확인, 아웃트리거 확인, 인양 시 2줄 걸이 및 유도로프 사용
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 넘어짐_지내력 미검토 및 아웃트리거 받침목 미설치 | L(2) | H(4) | 지내력검토 및 아웃트리거 받침목 설치 | 양중작업시 전담 신호수 배치 및 통신장비 지급
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 하부(아래) | 양중작업 | 충돌 | 물체에 맞음 | 유도 로프 미사용 | L(2) | L(2) | - | 유도로프 사 용
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 고소 | 운반작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 자재 인양 작업 시 와이어로프 설치 미숙 | L(2) | M(3) | 자재 인양 작업 시 와이어로프 상태 및 2줄걸이 미실시로 인한 재해가 발생하지 않도록 시방서에 표기 | 시공전 안전관리계획서 작성 및 인양장비 확인 등 안전관리 철저
산업환경설비 | 발전시설 |  | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 제원 부족 | M(3) | H(4) | 중량물 무게 및 작업반경 고려한 크레인 제원 검토 결과 반영 | 설계도서 준수 및 중량물 취급 작업계획서 작성
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 넘어짐_이동식크레인 인양능력 미검토 | L(2) | H(4) | 이동식크레인 인양능력 검토 | 줄걸이 안전성검토 및 점검기준 반영
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 넘어짐_이동식크레인 인양능력 및 줄걸이 안전성 미검토 | L(2) | H(4) | 이동식크레인 인양능력 및 줄걸이 안전성 검토 | 줄걸이 안전성검토 및 점검기준 반영
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 운반작업 | 전도 | 깔림 | 지지력 부족 | M(2) | H(4) | 설계도에 최소요구 지지력 명시 및 안전성 검토결과 반영 | 반입장비 상태 및 인양로프 등 주요부분 사전점검 철저
산업환경설비 | 발전시설 |  | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 지내력 부족 | M(3) | M(3) | 장비 하부 지내력 검토 결과를 포함한 안전작업 계획도 작성 | 설계도서 준수 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 하부(아래) | 양중작업 | 낙하 | 깔림 | 인양로프 파단, 유도로프 미사용 | M(2) | H(4) | 작업전 양중작업 계획서 및 인양로프, 유도로프 사용토록 설계도서 반영 | 로프 수시점검 및 안전작업지침 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 하부(아래) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 넘어짐_이동식크레인 안전성 미검토 및 받침목 미설치 | L(2) | H(4) | 이동식크레인 안전성 검토 및 받침목 설치 | 이동식크레인 인양능력 및 줄걸이 안전성 검토
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 하부(아래) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 아웃트리거 설치 미흡, 지반 침하 | M(2) | M(3) | 공사 중 아웃트리거 설치 상태 확인 또는 지반침하 방지 조치토록 상세도 작성 | 지반상태 확인, 아웃트리거 확인, 인양 시 2줄 걸이 및 유도로프 사용
산업환경설비 | 환경시설 | 공공폐수처리시설 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 하부(아래) | 양중작업 | 충돌 | 물체에 맞음 | 유도 로프 미사용 | L(2) | L(2) | - | 유도로프 사 용
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 하부(아래) | 양중작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 와이어 로프파단 | L(2) | L(2) | - | 장비 규격별 사용 와이어 로프에 대한 시공계획 수 립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 운반작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 주행 및 가설 시 지내력 미비 | L(2) | M(3) | 크레인 주행 및 작업 위치에 지반 평탄화 및 철판 깔기를 도면에 표기 | 시공전 지내력 시험후 장비투입 및 안전관리 철저
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 하부(아래) | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 이동식크레인 인양능력 및 지내력 미검토 | M(2) | H(4) | 이동식크레인 인양능력 및 지내력 검토 | 줄걸이 안전성 검토 및 점검기준 반영
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 하부(아래) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 아웃 트리거 설치 미흡 | L(2) | L(2) | - | 지반상태 확 인, 아웃트리 거 확인
산업환경설비 | 환경시설 | 공공폐수처리시설 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 하부(아래) | 양중작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 와이어 로프파단 | L(2) | L(2) | - | 장비 규격별 사용 와이어 로프에 대한 시공계획 수 립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 하부(아래) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 아웃 트리거 설치 미흡 | L(2) | L(2) | - | 지반상태 확 인, 아웃트리 거 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 하부(아래) | 양중작업 | 충돌 | 물체에 맞음 | 유도 로프 미사용 | L(2) | L(2) | - | 유도로프 사 용
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 하부(아래) | 양중작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 와이어 로프파단 | L(2) | L(2) | - | 장비 규격별 사용 와이어 로프에 대한 시공계획 수 립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 하부(아래) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 아웃 트리거 설치 미흡 | L(2) | L(2) | - | 지반상태 확 인, 아웃트리 거 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 하부(아래) | 양중작업 | 충돌 | 물체에 맞음 | 유도 로프 미사용 | L(2) | L(2) | - | 유도로프 사 용
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 하부(아래) | 양중작업 | 충돌 | 물체에 맞음 | 유도 로프 미사용 | L(2) | L(2) | - | 유도로프 사 용
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 하부(아래) | 양중작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 와이어 로프파단 | L(2) | L(2) | - | 장비 규격별 사용 와이어 로프에 대한 시공계획 수 립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 넘어짐_지내력 미검토 및 아웃트리거 받침목 미설치 | L(2) | H(4) | 지내력검토 및 아웃트리거 받침목 설치 | 지반보강 및 작업계획을 수립하여 안전작업 실시
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 하부(아래) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 아웃트리거설치 미흡 | M(3) | H(4) | 공사 중 아웃트리거 설치상태 확인 | 이동식 크레인 양중작업의 안정성 검토 지침 준수
산업환경설비 | 환경시설 | 공공폐수처리시설 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 하부(아래) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 아웃 트리거 설치 미흡 | L(2) | L(2) | - | 지반상태 확 인, 아웃트리 거 확인
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 충돌 | 부딪힘 | 중량물 인양 중 접촉에 의한 위험잠재 | L(2) | L(3) | 유도로프 설치도면 반영 | 유도로프 설치관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 충돌 | 부딪힘 | 중량물 인양 중 안전관리 미흡에 의한 충돌위험 | L(2) | L(3) | 크레인 안전작업도면 반영 | 안전작업 계획 수립 및 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 지반침하에 의한 넘어짐 | L(2) | M(3) | 인양하중과 장비하중을 고려한 지지력 확보 계획 수립 | 크레인 전도 방지를 위한 안전도면 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 이동식 크레인 점검기준 미준수 | L(2) | M(3) | 이동식 크레인 점검기준을 설계도서에 반영 | 이동식 크레인 지지 철저 감독
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 이동식 크레인 지지력 검토 미시행 | M(2) | M(3) | 이동식 크레인 지지력 검토를 설계도서에 반영 | 이동식 크레인 지지 철저 감독
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 하부(아래) | 양중작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 와이어 로프파단 | L(2) | L(2) | - | 장비 규격별 사용 와이어 로프에 대한 시공계획 수 립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 하부(아래) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 아웃 트리거 설치 미흡 | L(2) | L(2) | - | 지반상태 확 인, 아웃트리 거 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 하부(아래) | 양중작업 | 충돌 | 물체에 맞음 | 유도 로프 미사용 | L(2) | L(2) | - | 유도로프 사 용
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 낙하 | 깔림 | 와이어로프 검토 미흡 | L(3) | M(4) | 이동식 크레인 인양능력 검토 및 유도로프 설치 | 중량물 인양시 줄걸이 도구 등 체크
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 작업 중 지반 침하에 의한 전도위험 | L(2) | L(3) | 크레인 안전작업 도면 반영 | 크레인 작업 전 안전작업 계획 수립 및 준수
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 옹벽 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 작업 중 양중관리 미흡에 의한 위험잠재 | L(2) | L(3) | 크레인 안전작업 도면 반영 | 크레인 양중관리 철저
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 이동식 크레인 안전점검 미시행 | M(2) | M(3) | 해당없음 | 이동식 크레인 점검기준을 준수하여 중량물 인양작업 실시
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 충돌 | 물체에 맞음 | 유도로프 미사용 | L(2) | L(2) | - | 유도로프 사용
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 아웃트리거 설치 미흡 | L(2) | L(2) | - | 지반상태 확인, 아웃트리거 확인
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 와이어 로프파단 | L(2) | L(2) | - | 장비 규격별 사용 와이어로프에 대한 시공계획 수립
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 와이어 로프파단 | L(2) | L(2) | - | 장비 규격별 사용 와이어로프에 대한 시공계획 수립
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 아웃트리거 설치 미흡 | L(2) | L(2) | - | 지반상태 확인, 아웃트리거 확인
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 하부(아래) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 아웃 트리거 설치 미흡 | L(2) | L(2) | - | 지반상태 확 인, 아웃트리 거 확인
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 충돌 | 물체에 맞음 | 유도로프 미사용 | L(2) | L(2) | - | 유도로프 사용
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 뒤 | 운반작업 | 충돌 | 교통사고 | 교통안전시설물 미설치 | M(2) | M(3) | 교통안전시설물 설치 상세도면 작성 | 교통통제원 배치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 하부(아래) | 양중작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 와이어 로프파단 | L(2) | L(2) | - | 장비 규격별 사용 와이어 로프에 대한 시공계획 수 립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 하부(아래) | 양중작업 | 충돌 | 물체에 맞음 | 유도 로프 미사용 | L(2) | L(2) | - | 유도로프 사 용
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 양중작업 | 낙하 | 깔림 | 인양로프 파단, 유도로프 미사용 | M(2) | M(4) | 작업전 양중작업 계획서 및 인양로프, 유도로프 사용토록 설계도서 반영 | 로프 수시점검 및 안전작업지침 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 제원 부족 | M(3) | H(4) | 중량물 무게 및 작업반경 고려한 크레인 제원 검토 결과 반영 | 설계도서 준수 및 중량물 취급 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 지내력 부족 | M(3) | M(3) | 장비 하부 지내력 검토 결과를 포함한 안전작업 계획도 작성 | 설계도서 준수 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 하부(아래) | 양중작업 | 충돌 | 물체에 맞음 | 유도 로프 미사용 | L(2) | L(2) | - | 유도로프 사 용
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 인양허용하중 초과 | M(2) | H(4) | 중량물 인양검토 실시 | 중량물 취급 작업계획 수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 하부(아래) | 양중작업 | 낙하 | 깔림 | 인양로프 파단, 유도로프 미사용 | M(2) | H(4) | 작업전 양중작업 계획서 및 인양로프, 유도로프 사용토록 설계도서 반영 | 로프 수시점검 및 안전작업지침 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 양중작업 | 붕괴 | 깔림 | 크레인 작업 중 지반침하에 의한 크레인 넘어짐 | M(2) | M(4) | 크레인 인양 작업 시 지반침하에 의한 지지력 확보방안 설계도서 반영 | 크레인 전도방지를 위한 안전도면 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 인양작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 안전작업 미흡 | L(2) | H(4) | 전도방지 및 와이어로프 유의사항 설계도서 반영 | 이동식크레인 양중작업의 안전성검토 지침 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 작업 중 안전관리 미흡에 의한 전도 등 위험잠재 | L(2) | L(3) | 크레인 안전작업 도면 반영 | 크레인 작업계획 수립 및 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 뒤 | 설치작업 | 충돌 | 교통사고 | 교통안전시설물 미설치 | M(2) | M(4) | 교통안전시설물 설치 상세도면 작성 | 개인보호구 착용 등 근로자 안전교육 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 아웃트리거 설치 미흡 | M(2) | M(3) | - | 정격하중 확인, 아웃트리거 설치상태 확인, 유도로프 설치
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 인양작업 중 장비 전도 및 자재 낙하위험 | M(3) | M(3) | 크레인 작업 안전관리 대책 수립 | 건설장비 신호수 배치 계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 크레인 결속 불량 | M(3) | M(2) | 크레인 작업시 유도로프 사용 작업계획 수립 | 크레인 작업 전 안전성 검토 실시 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 인양작업 | 전도 | 물체에 맞음 | 장비용량 미준수 | L(2) | M(3) | 설계도서에 크레인 용량명기 | 감리자의 작업허가 후 작업
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 작업 중 양중관리 미흡에 의한 충돌 등 위험잠재 | L(2) | L(3) | 크레인 안전작업 도면 반영 | 크레인 작업계획 수립 및 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 하부(아래) | 양중작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 와이어 로프파단 | L(2) | L(2) | - | 장비 규격별 사용 와이어 로프에 대한 시공계획 수 립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 하부(아래) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 아웃 트리거 설치 미흡 | L(2) | L(2) | - | 지반상태 확 인, 아웃트리 거 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 작업 중 안전관리 미흡에 의한 위험잠재 | L(2) | L(3) | 크레인 안전작업 계획도면 반영 | 크레인 작업계획 수립 및 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 설치작업 | 충돌 | 교통사고 | 건설자재 운반 및 관 매설을 위한 건설장비 사용중 근로자와의 충돌위험 | M(3) | H(3) | 관, 가시설 등을 설치하기 위한 건설 장비 작업반경 내 신호수 배치 명기 및 시공순서도 작성 | 작업자 투입전 안전 교육 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 아웃트리거 설치 미흡 | M(2) | H(3) | 공사중 아웃트리거 설치 상세도 작성 | 인양전 아웃트리거 확인
조경 | 기타 |  | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 이동식 크레인 지지력 부족으로 전도 위험 | M(2) | M(3) | 이동식 크레인 지지력 검토를 설계도서에 반영 | 이동식 크레인 지지 철저 감독
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 하부(아래) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 이동식 크레인 지지력 부족으로 전도 위험 | L(2) | M(3) | 이동식 크레인 지지력 검토를 설계도서에 반영 | 이동식 크레인 지지 철저 감독
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 인양허용하중 초과로 인한 작업자 깔림 | M(2) | H(4) | 중량물 인양검토 실시 | 중량물 취급 작업계획 수립
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 하부(아래) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 아웃 트리거 설치 미흡 | L(2) | L(2) | - | 지반상태 확 인, 아웃트리 거 확인
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 하부(아래) | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 지내력 미검토 및 아웃트리거 받침목 미설치 | H(3) | H(4) | 지내력검토 및 아웃트리거 받침목 설치 | 지반보강 및 작업계획을 수립하여 안전작업 실시(매달기 하중 반영)
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 없음 | 깔림 | 와이어로프 파단,탈락 | L(2) | M(3) | 크레인 인양작업에 따른 하중검토 및 양중능력 유의사항 설계도에 반영 | 중량물 취급계획서 작성/인양시 2줄 거리 및 유도로프 사용,사용전 로프 점검
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 뒤 | 설치작업 | 충돌 | 교통사고 | 교통처리계획 미흡 | M(2) | M(3) | 교통처리계획 재수립 후 도면 작성 | 장비 이동 시 이동통로의 안전성 확보 및 이동경로 출입통제
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 넘어짐_이동식크레인 인양능력 미검토 | L(2) | H(4) | 이동식크레인 인양능력 검토 | 줄걸이 안전성검토 및 점검기준 반영
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 하부(아래) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 와어어로프 검토 미흡 | L(2) | L(2) | - | 와이어로프 상태 확인 및 하중제한 검토
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 하부(아래) | 양중작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 와이어 로프파단 | L(2) | L(2) | - | 장비 규격별 사용 와이어 로프에 대한 시공계획 수 립
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 이동식크레인 인양능력 및 줄걸이 안전성 미검토 | H(3) | M(3) | 이동식크레인 인양능력 및 줄걸이 안전성 검토 | 줄걸이 안전성검토 및 점검기준 반영
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 낙하 | 부딪힘 | 작업계획 미흡 | L(3) | L(3) | 유도로프 설치 및 신호수 배치 | 이동식크레인 인양작업시 인양물에 유도로프 설치 및 신호수 배치
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 하부(아래) | 양중작업 | 충돌 | 물체에 맞음 | 유도 로프 미사용 | L(2) | L(2) | - | 유도로프 사 용
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 하부(아래) | 양중작업 | 충돌 | 물체에 맞음 | 유도 로프 미사용 | L(2) | L(2) | - | 유도로프 사 용
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 하부(아래) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 아웃 트리거 설치 미흡 | L(2) | L(2) | - | 지반상태 확 인, 아웃트리 거 확인
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 충돌 | 물체에 맞음 | 유도 로프 미사용 | L(2) | L(2) | - | 유도로프 사용
산업환경설비 | 환경시설 | 환경오염방지시설 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 충돌 | 물체에 맞음 | 유도 로프 미사용 | L(2) | L(2) | - | 유도로프 사용
산업환경설비 | 환경시설 | 환경오염방지시설 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 와이어 로프파단 | L(2) | L(2) | - | 장비 규격별 사용 와이어로프에 대한 시공계획 수립
산업환경설비 | 환경시설 | 환경오염방지시설 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 하부(아래) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 이동식 크레인 지지력 부족으로 전도 위험 | L(2) | M(3) | 이동식 크레인 지지력 검토를 설계도서에 반영 | 이동식 크레인 지지 철저 감독
산업환경설비 | 환경시설 | 환경오염방지시설 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 아웃트리거 설치 미흡 | M(2) | M(3) | - | 정격하중 확인, 아웃트리거 설치상태 확인, 유도로프 설치
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 하부(아래) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 이동식 크레인 지지력 부족으로 전도 위험 | L(2) | M(3) | 이동식 크레인 지지력 검토를 설계도서에 반영 | 이동식 크레인 지지 철저 감독
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 지내력 미검토 및 아웃트리거 받침목 미설치 | L(2) | H(4) | 지내력검토 및 받침목 설치 | 지반보강 및 작업계획을 수립하여 안전작업 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 이동식크레인 인양능력 및 줄걸이 안전성 미검토 | L(2) | H(4) | 이동식크레인 인양능력 및 줄걸이 안전선 검토 | 점검기준 반영
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 아웃 트리거 설치 미흡 | L(2) | L(2) | - | 지반상태 확인, 아웃트리거 확인
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 넘어짐_이동식크레인 안전성 미검토 및 받침목 미설치 | L(2) | H(4) | 이동식크레인 안전성 검토 및 받침목 설치 | 줄걸이 안전성 검토
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 넘어짐_이동식크레인 인양능력 및 줄걸이 미검토 | L(2) | H(4) | 이동식크레인 인양능력 및 줄걸이 검토 | 이동식크레인 지내력 검토
산업환경설비 | 환경시설 | 환경오염방지시설 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 아웃 트리거 설치 미흡 | L(2) | L(2) | - | 지반상태 확인, 아웃트리거 확인
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 파열,파단 | 부딪힘 | 와이어로프 상태확인 검토미흡 | H(3) | H(3) | 와이어로프 상태확인, 유도로프 설치 및 자재 인양 작업 시 2줄 걸이 준수 도서 반영 | 와이어로프 상태확인, 유도로프 설치 ,HOOK 해지장치 손상 유무 점검
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 이동식 크레인 지지력 부족으로 전도 위험 | L(2) | H(4) | 이동식 크레인 지지력 검토를 설계도서에 반 영 | 이동식 크레 인 지지 철 저 감독
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 넘어짐_이동식크레인 단계별 인양 안전성 미검토 및 받침목 미설치 | M(2) | H(4) | 이동식크레인 단계별 인양 안전성 검토 및 받침목 설치 | 줄걸이 안전성검토 및 점검기준 반영
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 이동식 크레인 지지력 부족 | M(3) | M(3) | 이동식 크레인 지지력 검토 후 설계도서 내 반영 | 양중 작업 전 당일 지반상태 확인 후 작업 실시
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 와이어 로프파단 | L(2) | L(2) | - | 장비 규격별 사용 와이어로프에 대한 시공계획 수립
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 이동식 크레인 작업 시 사전 안전점검 미흡으로 전도 | M(2) | M(3) | 해당없음 | 이동식 크레인 작업 전 안전점검 시행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 고소 | 양중작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공절차 미수립 및 작업구역 통제 미흠 붕괴 위헙 잠재 | L(2) | L(2) | 시공절차 수립 및 장비 작업계획서 작성/설계도서에 지침반영 | 작업계획 수립 / 계획에 의한 관리감독
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 지반침하 | M(2) | M(3) | 크레인 거치위치에 철판을 설치하여 지반 침하로 인한 장비전도 방지 | 충분한 지지력이 확보된 견고한 지반에서 거치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 파열,파단 | 부딪힘 | 와이어로프 상태확인 검토미흡 | H(3) | H(3) | 와이어로프 상태확인, 유도로프 설치 및 자재 인양 작업 시 2줄 걸이 준수 도서 반영 | 와이어로프 상태확인, 유도로프 설치 ,HOOK 해지장치 손상 유무 점검
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 하부(아래) | 양중작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 와이어 로프파단 | L(2) | L(2) | - | 장비 규격별 사용 와이어 로프에 대한 시공계획 수 립
토목 | 공동구 |  | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 지반침하 | M(2) | M(3) | 아웃트리거 하부 철판 설치(지반침하로 인한 장비전도 방지) | 충분한 지지력이 확보된 견고한 지반에서 거치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 지내력 부족 | M(3) | M(3) | 장비 하부 지내력 검토 결과를 포함한 안전작업 계획도 작성 | 설계도서 준수 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 하부(아래) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 아웃 트리거 설치 미흡 | L(2) | L(2) | - | 지반상태 확 인, 아웃트리 거 확인
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 인양작업 | 파열,파단 | 깔림 | 안전점검 미흡 | M(2) | M(3) | 와이어 로프, 턴버클 체결 등 줄걸이 작업 안전관리도면 작성 | 전도에 대한 임계 하중 및 작업범위도 안전성 검토
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 제원 부족 | M(3) | H(4) | 중량물 무게 및 작업반경 고려한 크레인 제원 검토 결과 반영 | 설계도서 준수 및 중량물 취급 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 지내력 부족 | M(3) | M(3) | 장비 하부 지내력 검토 결과를 포함한 안전작업 계획도 작성 | 설계도서 준수 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 하부(아래) | 양중작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 와이어 로프파단 | L(2) | L(2) | - | 장비 규격별 사용 와이어 로프에 대한 시공계획 수 립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 제원 부족 | M(3) | H(4) | 중량물 무게 및 작업반경 고려한 크레인 제원 검토 결과 반영 | 설계도서 준수 및 중량물 취급 작업계획서 작성
토목 | 공동구 |  | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 하부(아래) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 양중능력 초과 | M(2) | M(3) | 크레인 제원, 작업 반경에 따른 양중능력 검토 등 장비 안전성 검증 | 신호수 배치, 지지력 확보, 작업 반경내 출입제한, 안전방호책 설치
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 고소 | 이동 | 낙하 | 깔림 | 와이어로프 결속불량에 의한 자재낙하 | L(2) | M(4) | 크레인달기기구및 줄걸이 작업용 와이어로프의 작업에관한 기술지침 준수 | 공사중 와이어 로프 결속 상태 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 아웃트리거 설치 미흡 | M(2) | M(3) | - | 정격하중 확인, 아웃트리거 설치상태 확인, 유도로프 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 지내력 부족 | M(3) | M(3) | 장비 하부 지내력 검토 결과를 포함한 안전작업 계획도 작성 | 설계도서 준수 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 하부(아래) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 아웃 트리거 설치 미흡 | L(2) | L(2) | - | 지반상태 확 인, 아웃트리 거 확인
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 제원 부족 | M(3) | H(4) | 중량물 무게 및 작업반경 고려한 크레인 제원 검토 결과 반영 | 설계도서 준수 및 중량물 취급 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 하부(아래) | 양중작업 | 충돌 | 물체에 맞음 | 유도 로프 미사용 | L(2) | L(2) | - | 유도로프 사 용
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 충돌 | 부딪힘 | 유도로프 미사용 | M(2) | M(2) | 인양 시 유도로프 사용할 수 있도록 예시도면 및 유의사항 설계도서 반영 | 중량물 인양 시 유도로프 사용 / 불량 인양로프 폐기조치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 하부(아래) | 양중작업 | 충돌 | 물체에 맞음 | 유도 로프 미사용 | L(2) | L(2) | - | 유도로프 사 용
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 안전성검토 누락 | L(2) | L(3) | 크레인 제원 및 지반지지력 도면에 반영 | 크레인 작업 시 안전기준 준수하여 전도방지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 작업 중 지반침하에 의한 전도 | L(2) | L(3) | 크레인 안전작업도면 반영 | 크레인 안전작업계획 수립 및 준수
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 인양작업 | 붕괴 | 깔림 | 지반침하 | M(2) | M(3) | 아웃트리거 하부 철판 설치(지반침하로 인한 장비전도 방지) | 충분한 지지력이 확보된 견고한 지반에서 거치
토목 | 공동구 |  | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 인양작업 | 낙하 | 깔림 | 과부하 방지장치 고장 | M(3) | M(3) | 방호장치(비상정지 및 브레이크장치 등) 부착 및 조정 | 설계도서 준수하여 시공 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 지반 침하 및 아웃트리거 미설치 | L(2) | M(3) | 양중 작업 시 지반지지력 확인 및 전도방지조치 실시하여 안전작업 | 양중 시뮬레이션으로 제원검토, 아웃트리거 설치 및 유의사항을 명시하여 설계도서 반영
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 고소 | 양중작업 | 낙하 | 깔림 | 양중작업중 인양로프 파단 | M(3) | M(4) | 크레인 장비 제원과 인양능력 검토 | 주기적으로 로프 점검
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 하부(아래) | 양중작업 | 낙하 | 깔림 | 자재 인양 작업 시 와이어로프 설치 미숙 | M(2) | M(3) | 자재 인양 작업 시 줄걸이 작업 미숙으로 인한 재해가 발생하지 않도록 줄걸이 작업 안전대책도 반영 | 시공전 안전관리계획서 작성 및 인양장비 확인 등 안전관리 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 중량물 인양검토를 하지않아 장비 전도에 의한 작업자 깔림 | M(2) | H(4) | 중량물 인양검토 실시 | 중량물 취급 작업계획 수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 중량물 인양시 지내력 부족으로 장비 전도에 의한 작업자 깔림 | M(2) | H(4) | 건설중차량 제원 및 지내력검토 | 시공전 지반 상태 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 지내력 부족 | M(3) | M(3) | 장비 하부 지내력 검토 결과를 포함한 안전작업 계획도 작성 | 설계도서 준수 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 낙하 | 부딪힘 | 작업계획 미흡 | L(1) | M(3) | 유도로프 및 신신호수 배치계획 수립 | 이동식크레인 인양작업시 인양물에 유도로프 설치 및 신호수 배치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 낙하 | 깔림 | 와이어로프 검토 미흡 | M(3) | H(4) | 이동식 크레인 인양능력 검토 및 유도로프 설치 | 인양도구 점검 및 인양작업시 안전대책 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 지반침하에 의한 크레인 전도 | L(2) | L(3) | 이동식크레인 지지력 검토 | 지반상태 확인, 아웃트리거 확인, 인양시 2줄걸이 및 유도로프 사용
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 고소 | 양중작업 | 낙하 | 깔림 | 양중작업중 인양로프 파단 | M(3) | M(4) | 크레인 장비 제원과 인양능력 검토 | 주기적으로 로프 점검
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 지내력 부족 | M(3) | M(3) | 장비 하부 지내력 검토 결과를 포함한 안전작업 계획도 작성 | 설계도서 준수 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 인양작업 | 충돌 | 부딪힘 | 유도로프 미사용 | M(2) | M(2) | 인양 시 유도로프 사용할 수 있도록 예시도면 및 유의사항 설계도서 반영 | 중량물 인양 시 유도로프 사용 / 불량 인양로프 폐기조치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 지반 침하 및 아웃트리거 미설치 | L(2) | M(3) | 지반지지력 확인 및 전도방지조치 실시 | 양중 시뮬레이션으로 제원검토, 아웃트리거 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 이동식 크레인 인양능력 및 줄걸이 안전성 미검토 | L(2) | M(4) | 이동식 크레인 인양능력 및 줄걸이 안전성 검토 | -
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 제원 부족 | M(3) | H(4) | 중량물 무게 및 작업반경 고려한 크레인 제원 검토 결과 반영 | 설계도서 준수 및 중량물 취급 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 하부(아래) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 이동식 크레인 지지력 부족으로 전도 위험 | L(2) | M(3) | 이동식 크레인 지지력 검토를 설계도서에 반영 | 이동식 크레인 지지 철저 감독
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 고소 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 수평도 미준수 및 용량초과 | M(3) | H(4) | 크레인작업 안전관리계획도 작성 | 건설장비 운용시 작업지침 준수 - 크레인 줄걸이작업 안전대책도 작성 - 이동식크레인 양중작업의 안정성 검토지침 (한국산업안전보건공단) ※ 크레인배치도 작성보완
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 지반침하 | M(2) | M(3) | 아웃트리거 하부 철판 설치(지반침하로 인한 장비전도 방지) | 충분한 지지력이 확보된 견고한 지반에서 거치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 넘어짐_이동식크레인 인양능력 미검토 | M(3) | M(3) | 이동식크레인 인양능력 검토 | 줄걸이 안전성검토 및 점검기준 반영
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 제원 부족 | M(3) | H(4) | 중량물 무게 및 작업반경 고려한 크레인 제원 검토 결과 반영 | 설계도서 준수 및 중량물 취급 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 지내력 미검토 및 아웃트리거 받침목 미설치 | L(2) | M(4) | 지내력검토 | 아웃트리거 받침목 설치
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 인양작업 | 충돌 | 부딪힘 | 유도로프 미사용 | M(2) | M(2) | 인양 시 유도로프 사용할 수 있도록 예시도면 및 유의사항 설계도서 반영 | 중량물 인양 시 유도로프 사용 / 불량 인양로프 폐기조치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 지반침하에 의한 넘어짐 | L(2) | M(3) | 인양하중과 장비하중을 고려한 지지력 확보 계획 수립 | 크레인 전도 방지를 위한 안전도면 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 양중중량 초과 | M(3) | H(4) | 중량물 제원확인, 이동식 크레인 인양능력 검토 및 작업 반경을 고려한 양중계획 작성 | 가설계획에 따른 공사수행 및 사전 시뮬레이션 수행
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 지내력 부족 | M(3) | M(3) | 장비 하부 지내력 검토 결과를 포함한 안전작업 계획도 작성 | 설계도서 준수 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 아웃트리거 설치 미흡 | M(2) | M(3) | - | 정격하중 확인, 아웃트리거 설치상태 확인, 유도로프 설치
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 충돌 | 부딪힘 | 유도로프 미사용 | M(2) | M(2) | 인양 시 유도로프 사용할 수 있도록 예시도면 및 유의사항 설계도서 반영 | 중량물 인양 시 유도로프 사용 / 불량 인양로프 폐기조치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 넘어짐_이동식크레인 인양능력 미검토 | L(2) | H(4) | 이동식크레인 인양능력 검토 | 줄걸이 안전성검토 및 점검기준 반영
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 거치작업 | 전도 | 깔림 | 연약지반 | M(3) | H(4) | 전체하중에 대한 최소 요구지지력 명시 | 평판재하시험 실시하여 지지력 확인
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 하부(아래) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 넘어짐_지내력 미검토 및 아웃트리거 받침목 미설치 | L(2) | H(4) | 지내력검토 및 아웃트리거 받침목 설치 | 지반보강 및 작업계획을 수립하여 안전작업 실시(매달기 하중 반영)
토목 | 댐 | 홍수전용댐 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 지내력 미검토 및 아웃트리거 받침목 미설치 | H(3) | H(4) | 지내력검토 및 아웃트리거 받침목 설치 | 지반보강 및 작업계획을 수립하여 안전작업 실시(매달기 하중 반영)
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 양중작업 | 충돌 | 물체에 맞음 | 유도 로프 미사용 | M(2) | M(2) | 시방서에 관련 내용 명기 | 유도로프 사용 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 고소 | 양중작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공절차 미수립 및 작업구역 통제 미흠 붕괴 위헙 잠재 | L(2) | L(2) | 시공절차 수립 및 장비 작업계획서 작성/설계도서에 지침반영 | 작업계획 수립 / 계획에 의한 관리감독
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 이동식 크레인 지지력 부족 | M(3) | M(3) | 이동식 크레인 지지력 검토 후 설계도서 내 반영 | 양중 작업 전 당일 지반상태 확인 후 작업 실시
토목 | 댐 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 인양작업 | 충돌 | 부딪힘 | 유도로프 미사용 | M(2) | M(2) | 인양 시 유도로프 사용할 수 있도록 예시도면 및 유의사항 설계도서 반영 | 중량물 인양 시 유도로프 사용 / 불량 인양로프 폐기조치
토목 | 댐 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 지반침하 | M(2) | M(3) | 아웃트리거 하부 철판 설치(지반침하로 인한 장비전도 방지) | 충분한 지지력이 확보된 견고한 지반에서 거치
토목 | 댐 | 홍수전용댐 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 고소 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 이동식크레인 인양능력 및 줄걸이 안전성 미검토 | H(3) | M(3) | 이동식크레인 인양능력 및 줄걸이 안전성 검토 | 줄걸이 안전성검토 및 점검기준 반영
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 지반침하 | M(2) | M(3) | 아웃트리거 하부 철판 설치(지반침하로 인한 장비전도 방지) | 충분한 지지력이 확보된 견고한 지반에서 거치
토목 | 터널 | 도로터널 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 아웃트리거 설치 미흡,유도로프 미설치 | M(2) | M(3) | - | 정격하중 확인, 아웃트리거 설치상태 확인, 유도로프 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 인양작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 줄걸이 방법 불량 | L(2) | H(4) | - | 크레인 인양 시 2줄걸이 실시, 작업구역 설정 및 신호수 배치
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 고소 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 침하 및 아웃 트리거 미설치고 인한 넘어짐 | M(2) | M(3) | 아웃트리거 설치 및 전도방지 작업 안전지침 작성 | 신호수 배치 및 작업반경 통제/지반정리 및 다짐 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 이동식 크레인 인양능력 및 줄걸이 안전성 미검토 | L(2) | M(4) | 이동식 크레인 인양능력 및 줄걸이 안전성 검토 | 줄걸이 안전성 검토 및 점검 기준 반영
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 하부(아래) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 아웃 트리거 설치 미흡 | L(2) | L(2) | - | 지반상태 확인, 아웃트리거 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 하부(아래) | 양중작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 와이어 로프파단 | L(2) | L(2) | - | 장비 규격별 사용 와이어로프에 대한 시공계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 이동식크레인 인양능력 및 줄걸이 안전성 미검토 | H(3) | M(3) | 이동식크레인 인양능력 및 줄걸이 안전성 검토 | 줄걸이 안전성검토 및 점검기준 반영
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 지하 | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 작업능력 부족 | M(3) | H(4) | 크레인 양중검토를 통한 적정장비 투입 및 크레인 전도방지 시설 설치 | 아웃트리거 위치에 철판 설치 및 풍속 8m/s 이상시 작업중단
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 운반작업 | 전도 | 기타 | 지지력 미확보에 따른 크레인 장비 전도 | M(2) | M(3) | 지지력 미확보시 철판보강 조치 | 지반상태 확인 및 철판보강 상태 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 하부(아래) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 아웃 트리거 설치 미흡 | L(2) | L(2) | - | 지반상태 확인, 아웃트리거 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 이동식크레인 인양능력 및 줄걸이 안전성 미검토 | H(3) | M(3) | 이동식크레인 인양능력 및 줄걸이 안전성 검토 | 줄걸이 안전성검토 및 점검기준 반영
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 하부(아래) | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 지내력 미검토 및 아웃트리거 받침목 미설치 | L(2) | M(4) | 지내력 검토 및 아웃트리거 받침목 설치 | 지반보강 및 작업계획을 수립하여 안전작업 실시
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 붕괴 | 물체에 맞음 | 자재인양중 탈락으로 인한 낙하위험 | M(3) | M(3) | 줄걸이작업, 이동식 크레인 안전관리 계획 제시 | 신호수 배치 및 인양하부 통제 계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 하부(아래) | 양중작업 | 기타 | 물체에 맞음 | 유도 로프 미사용 | L(2) | L(2) | - | 유도로프 사용
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 하부(아래) | 양중작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 와이어 로프파단 | L(2) | L(2) | - | 장비 규격별 사용 와이어로프에 대한 시공계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 지내력 부족 및 보강조치 미흡 | M(3) | M(3) | 크레인 작업관련 도면 작성으로 아웃트리거 및 잡석다짐등 안전대책 수립 | 크레인 안전성 고려 및 점검계획 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 하부(아래) | 양중작업 | 기타 | 물체에 맞음 | 유도 로프 미사용 | L(2) | L(2) | - | 유도로프 사용
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 낙하 | 깔림 | 와이어로프 검토 미흡 | M(3) | H(4) | 이동식 크레인 인양능력 검토 및 유도로프 설치 | 인양도구 점검 및 인양작업 시 안전대책 수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 인양작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 2줄걸이 미시행 | M(3) | M(3) | 철골 인양작업 시 줄걸이 방법(2줄 걸이 실시) 준수하여 작업 진행 | 2줄 걸이 준수, 유도로프 사용하도록 안전관리 대책 수립 및 안전교육 실시
토목 | 철도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 인양작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 고중량 자재 양중시 인양줄 파단으로 인한 사고 발생 위험 | M(3) | H(4) | 고중량 구조물 양중시 품질 적합기준을 만족하는 인양줄을 사용하도록 명시 | 인양시 두줄걸기 수행으로 인양물 추락 방지
토목 | 철도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 뒤 | 양중작업 | 충돌 | 부딪힘 | 접근 경보기 미설치 | M(3) | M(3) | 건설장비 접근 경보시스템을 반영 | 건설장비 작업시 신호수 배치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 제원 부족 | M(3) | H(4) | 중량물 무게 및 작업반경 고려한 크레인 제원 검토 결과 반영 | 설계도서 준수 및 중량물 취급 작업계획서 작성
건축 | 건축물 | 운수시설 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 고소작업 | 기타 | 물체에 맞음 | 중량물의 하중 집중 | M(2) | M(3) | 와이어로프 등 인양줄 품질관리하도록 설계도서에 반영 | 인양줄 관리 철저
토목 | 철도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 붕괴 | 깔림 | 이동식크레인 작업하중을 고려한 복공판 안전성 미검토 | H(3) | M(3) | 이동식크레인 작업하중을 고려한 복공판 안전성 검토 | 복공판상태 및 작업여건 확인후 장비 투입
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 부설 및 다짐작업 | 전도 | 깔림 | 지반침하 | M(2) | H(4) | 아웃트리거 설치 및 유의사항을 명시, 인양하중 고려한 크레인 제원 검토 | 신호수 배치 및 작업반경 통제 / 아웃트리거 설치 및 지반다짐 실시
건축 | 건축물 | 운수시설 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 고소작업 | 전도 | 부딪힘 | 이동식크레인 양중작업시 아웃트리거 설치미흡으로 넘어짐 | M(3) | M(3) | 인양작업 및 가설높이, 거더중량 등 고려하여 크레인 가설계획 설계도서에 반영 | 인양작업 반경과 지브의 경사각에 따른 정격하중 확인, 공사 중 아웃 트리거 설치상태 확인 또는 지반침하 방지 조치 등 고려
토목 | 철도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 하부(아래) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 인양 허용하중 초과 | L(2) | H(4) | 크레인 제원 검토 및 지내력 확인후 아웃트리거 하부철판 설치하도록 설계도서에 명시 | 중량물 작업계획서 및 추락방지 계획작성
건축 | 건축물 | 운수시설 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 고소작업 | 기타 | 물체에 맞음 | 유도로프 미사용으로 충돌발생 | M(2) | M(3) | 와이어로프 등 인양줄 품질관리하도록 설계도서에 반영 | 유도로프 설치 및 점검
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 지지력 부족 | M(3) | M(3) | 이동식 크레인 지지력 검토서 작성 | 와이어로프 하중제한 검토 및 공사 중 와이어로프 상태 확인, 시공전 필요시 각각의 크레인에 대한 배치도 추가
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 안전성검토 누락에 의한 시공 중 위험잠재 | L(1) | L(3) | 설계도서에 사용하는 크레인에 대한 제원 명기 | 크레인 안전성검토 누락에 의한 전도위험이 있으므로 사용하는 크레인에 대하여 제원 및 지반지지력 명기하여 시공 시 안전성 확보
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 지내력 부족 | M(3) | M(3) | 장비 하부 지내력 검토 결과를 포함한 안전작업 계획도 작성 | 설계도서 준수 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 지반침하에 의한 크레인 전도 | L(2) | L(3) | 이동식 크레인 지지력 검토 | 지반상태 확인, 아웃트리거 확인, 인양시 2중 걸이 및 유도로프 사용
토목 | 철도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 하부(아래) | 양중작업 | 낙하 | 깔림 | 와이어 로프 검토 미흡 | M(3) | L(2) | 와이어 로프 하중제한 검토 | 공사중 와이어로프 상태 확인 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 고소 | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 안전성검토 누락에 의한 시공 중 위험잠재 | L(1) | L(3) | 반영된 크레인에 대한 제원 명기 | 크레인 작업시 전도위험이 항시 예상되므로 아웃트리거의 위치 및 지반지지력을 확인후 작업
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 공사 중 아웃트리거 설치상태 확인 명기 | M(3) | M(3) | 공사 중 아웃트리거 설치상태 확인 명기 | 공사중 아웃트리거 설치상태 확인
토목 | 철도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 붕괴 | 깔림 | 이동식크레인 줄걸이 안전성 검토 | H(3) | M(3) | 이동식크레인 줄걸이 안전성 검토 | 양중 작업전 줄걸이의 이상유무 확인 (폐기기준확인)
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 파열,파단 | 깔림 | 점검미흡 | M(2) | M(3) | 와이어 로프, 턴버클 체결 등 줄걸이 작업 안전관리도면 작성 | 중량물 인양 시 유도로프 사용 / 불량 인양로프 폐기조치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 이동 | 전도 | 깔림 | 지내력부족 | M(3) | M(3) | 건설중차량 제원 및 지내력검토 | 시공전 지반 상태 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 지내력 미확인 | M(2) | M(4) | 이동식 크레인 작업구간의 지내력 검토 실시 | 작업장소의 지반 상태가 불량할 경우 철판 등으로 하부 보강
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 이동식 크레인 지지력 부족 | M(3) | M(3) | 이동식 크레인 지지력 검토 후 설계도서 내 반영 | 양중 작업 전 당일 지반상태 확인 후 작업 실시
산업환경설비 | 환경시설 | 환경오염방지시설 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 와이어 로프파단 | L(2) | L(2) | - | 장비 규격별 사용 와이어로프에 대한 시공계획 수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 안전성검토 누락에 의한 지반침하로 전도 | L(2) | L(3) | 크레인 제원에 대한 하중표와 전도방지를 위한 지지력 검토 반영 | 크레인 지반침하 및 인양 안전성검토 실시하여 인양작업 시 안전성 확보
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 지지력 미확보 | M(2) | M(3) | 크레인 거치위치에 아웃트리거를 전개하여 흔들림에 의한 장비전도 방지 | 신호수 배치 및 작업반경 통제/ 지반다짐 실시
산업환경설비 | 환경시설 | 환경오염방지시설 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 충돌 | 물체에 맞음 | 유도 로프 미사용 | L(2) | L(2) | - | 유도로프 사용
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 이동식 크레인 지지력 부족 | M(3) | M(3) | 이동식 크레인 지지력 검토 후 설계도서 내 반영 | 양중 작업 전 당일 지반상태 확인 후 작업 실시
건축 | 건축물 | 업무시설 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 이동식 크레인 작업 시 사전 안전점검 미흡으로 전도 | M(2) | M(3) | 해당없음 | 이동식 크레인 작업 전 안전점검 시행
산업환경설비 | 환경시설 | 환경오염방지시설 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 아웃 트리거 설치 미흡 | L(2) | L(2) | - | 지반상태 확인, 아웃트리거 확인
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 지반 다짐 불량 | M(3) | M(3) | 공사 중 아웃트리거 설치상태 확인 명기 | 공사중 아웃트리거 설치상태 확인 및 안전관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 물체에 맞음 | 인양작업중 장비전도 및 자재낙하위험 | M(3) | M(3) | 줄걸이작업, 이동식 크레인 안전관리 계획 제시 | 신호수 배치 및 인양하부 통제 계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 아웃트리거 설치미흡, 지반침하 | M(2) | M(3) | 아웃트리거 설치 상태 확인 또는 지반침하 방지조치토록 상세도 작성 | 지반상태 확인, 아웃트리거 확인, 인양 시 2줄 걸이 및 유도로프 사용
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 인양작업 | 없음 | 깔림 | 이동식 크레인 작업 시 사전 안전점검 미흡으로 전도 | M(2) | M(2) | 해당없음 | 이동식 크레인 작업 전 안전점검 시행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 이동 | 전도 | 깔림 | 지내력 부족 | L(2) | M(4) | 건설중차량 제원 및 지내력 검토 | 시공전 지반상태 확인
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 제원 부족 | M(3) | H(4) | 중량물 무게 및 작업반경 고려한 크레인 제원 검토 결과 반영 | 설계도서 준수 및 중량물 취급 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 운반작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 안전성검토 누락에 의한 시공 중 위험잠재 | L(1) | L(3) | 사용하는 크레인에 대한 제원 명기 | 사용하는 크레인에 대하여 제원 및 지반지지력 확인하여 시공 시 안전성 확보
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 지하 | 인양작업 | 전도 | 물체에 맞음 | 크레인 안전성검토 누락에 의한 지반침하로 전도 | L(2) | L(3) | 크레인 제원에 대한 하중표와 전도방지를 위한 지지력 검토 반영 | 크레인 지반침하 및 인양 안전성검토 실시하여 인양작업 시 안전성 확보
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 아웃트리거 설치미흡, 지반침하 | M(2) | M(3) | 크레인 지내력 검토 및 아웃트리거 설치 상태 확인 또는 지반침하 방지조치토록 상세도 작성 | 지반상태 확인, 아웃트리거 확인, 인양 시 2줄 걸이 및 유도로프 사용
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 지반 침하 및 아웃트리거 미설치 | L(2) | M(3) | 이동식틀비계 아웃트리거 설치 및 탑승상태 이동 금지 | 작업지휘자 배치 및 고소작업대 사용
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 고소 | 양중작업 | 낙하 | 깔림 | 양중작업중 인양로프 파단 | M(3) | M(4) | 크레인 장비 제원과 인양능력 검토 | 주기적으로 로프 점검
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 제원 부족 | M(3) | H(4) | 설계도서 준수 및 중량물 취급 작업계획서 작성 | 설계도서 준수 및 중량물 취급 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 지내력 부족 | M(3) | M(3) | 장비 하부 지내력 검토 결과를 포함한 안전작업 계획도 작성 | 설계도서 준수 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 넘어짐_지내력 미검토 및 아웃트리거 받침목 미설치 | L(2) | H(4) | 지내력검토 및 아웃트리거 받침목 설치 | 지반보강 및 작업계획을 수립하여 안전작업 실시(매달기 하중 반영)
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 장비 지지력 미확보 | M(2) | M(3) | 건설장비 지지력 확보를 위한 철판 및 받침목 설치 | 신호수 배치 및 작업반경 통제 / 지반다짐 실시
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 하부(아래) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 아웃트리거 설치 미흡 | M(3) | M(3) | 공사 중 아웃트리거 설치상태 확인 명기 | 공사중 아웃트리거 설치상태 확인 및 안전관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 인양허용하중 초과 | M(2) | H(4) | 중량물 인양검토 실시 | 중량물 취급 작업계획서 작성지침 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 이동 | 전도 | 깔림 | 지내력부족 | M(2) | H(4) | 건설중차량 제원 및 지내력검토 | 시공전 지반 상태 확인
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 앞 | 양중작업 | 낙하 | 깔림 | 인양로프 파단 | M(2) | H(4) | 와이어로프상태, 유도로프 설치 및 자재 인양 작업 시 2줄걸이 준수 도면 반영 | 와이어로프 상태확인, 유도로프 설치, HOOK 해지장치 손상 유무 점검
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 고소 | 설치작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | PSC BEAM 인양시 크레인 인양줄 끊어짐 | M(1) | H(1) | 와이어로프 줄 인양줄 품질 관리하도록 설계도서에 반영 | 인양줄 관리 철저
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 지반 침하 및 아웃트리거 미설치 | L(2) | M(3) | 지반지지력 확인 및 전도방지조치 실시 | 양중 시뮬레이션으로 제원검토, 아웃트리거 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 인양능력 및 줄걸이 안전성 미검토 | L(2) | H(4) | 인동식 크레인 인양능력 및 줄건리 안전성 검토 | 줄걸이 안전성 검토 및 점검기준 반영
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 넘어짐_이동식크레인 인양능력 미검토 | L(2) | H(4) | 이동식크레인 인양능력 검토 | 줄걸이 안전성검토 및 점검기준 반영
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 지내력 미검토 및 아웃트리거 받침목 미설치 | L(2) | H(4) | 지내력검토 및 아웃트리거 받침목 설치 | 지반보강 및 작업계획을 수립하여 안전작업 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 인양허용하중 초과 | L(2) | M(4) | 중량물 인양검토 실시 | 중량물취급 작업계획서 작성지침준수
산업환경설비 | 환경시설 | 공공폐수처리시설 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 지내력 부족 | M(3) | M(3) | 장비 하부 지내력 검토 결과를 포함한 안전작업 계획도 작성 | 설계도서 준수 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 옹벽 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 제원 부족 | M(2) | H(4) | 현장작업여건에 맞는 중량물 무게 및 작업반경 고려한 크레인 제원 검토 | 중량물 작업계획서 및 추락방지 계획 작성
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 옹벽 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 아웃트리거 설치 미흡 | M(3) | M(3) | 공사 중 아웃트리거 설치상태 확인 명기 | 공사중 아웃트리거 설치상태 확인 및 안전관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 운반작업 | 충돌 | 부딪힘 | 인양줄 파단 | M(2) | H(4) | 기계장치 설치 건설장비 작업계획 작성 | 이동식 크레인 설치기준 작성 및 준수
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 기타 | 우회도로 장비/차량 이동 시 침하 및 붕괴 등에 의한 전도 위험 | L(2) | H(4) | 가설도로 표준상세도 보완 -가도 제원표 및 안전조치 사항 Note 반영 | 거더설치 가설작업계획서 수립 외 이동 및 작업구간 지내력 제 기능 확보 (다짐 및 지내력시험 등)
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 넘어짐_이동식크레인 인양능력 미검토 | L(2) | H(4) | 이동식크레인 인양능력 검토 | 줄걸이 안전성검토 및 점검기준 반영
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 이동식 크레인 지지력 부족 | M(3) | M(3) | 이동식 크레인 지지력 검토 후 설계도서 내 반영 | 양중 작업 전 당일 지반상태 확인 후 작업 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 넘어짐_지내력 미검토 및 아웃트리거 받침목 미설치 | L(2) | H(4) | 지내력검토 및 아웃트리거 받침목 설치 | 지반보강 및 작업계획을 수립하여 안전작업 실시(매달기 하중 반영)
산업환경설비 | 환경시설 | 공공폐수처리시설 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 제원 부족 | M(3) | H(4) | 중량물 무게 및 작업반경 고려한 크레인 제원 검토 결과 반영 | 설계도서 준수 및 중량물 취급 작업계획서 작성
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 옹벽 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양생작업 | 낙하 | 깔림 | 인양로프 파단 | M(2) | M(3) | 와이어로프상태, 유도로프 설치 및 자재 인양 작업 시 2줄걸이 준수 도면 반영 | 와이어로프 상태확인, 유도로프 설치, HOOK 해지장치 손상 유무 점검
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 운반작업 | 전도 | 부딪힘 | 인양줄 파단 | M(2) | H(4) | 지붕층 시공 이동식 크레인 안전대책 작성 | 건설장비 작업계획 수립 및 작업구역 통제
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 넘어짐_지내력 미검토 및 아웃트리거 받침목 미설치 | L(2) | H(4) | 지내력검토 및 아웃트리거 받침목 설치 | 지반보강 및 작업계획을 수립하여 안전작업 실시(매달기 하중 반영)
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 넘어짐_이동식크레인 인양능력 미검토 | L(2) | H(4) | 이동식크레인 인양능력 검토 | 줄걸이 안전성검토 및 점검기준 반영
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 옹벽 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 인양작업 | 붕괴 | 깔림 | 크레인 작업 중 지반침하에 의한 크레인 넘어짐 | M(2) | M(3) | 건설장비 지지력 확보를 위한 철판 및 받침목 설치 | 크레인 전도방지를 위한 안전도면 준수
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 지지력 부족 | M(3) | M(3) | 건설장비 지지력 확보를 위한 철판 및 받침목 설치 | 신호수 배치 및 작업반경 통제 / 지반다짐 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 넘어짐_지내력 미검토 및 아웃트리거 받침목 미설치 | L(2) | H(4) | 지내력검토 및 아웃트리거 받침목 설치 | 지반보강 및 작업계획을 수립하여 안전작업 실시(매달기 하중 반영)
건축 | 건축물 | 업무시설 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 인발작업 | 탈락 | 깔림 | H-PILE 인발작업시 크레인 훅 해지장치 미설치로 인한 자재 낙하 | M(3) | M(3) | 크레인 훅 해지장치,와이어로프 설치기준 및 상태 확인 후 작업 진행 | 시공순서를 준수하여 시공계획서대로 작업토록 관리감독 철저
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 지반 다짐 불량 | M(3) | M(3) | 공사 중 아웃트리거 설치상태 확인 명기 | 공사중 아웃트리거 설치상태 확인 및 안전관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 넘어짐_이동식크레인 인양능력 미검토 | L(2) | H(4) | 이동식크레인 인양능력 검토 | 줄걸이 안전성검토 및 점검기준 반영
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 제원 부족 | M(3) | H(4) | 중량물 무게 및 작업반경 고려한 크레인 제원 검토 결과 반영 | 설계도서 준수 및 중량물 취급 작업계획서 작성
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 앞 | 양중작업 | 낙하 | 깔림 | 인양로프 파단 | M(2) | H(4) | 와이어로프상태, 유도로프 설치 및 자재 인양 작업 시 2줄걸이 준수 도면 반영 | 와이어로프 상태확인, 유도로프 설치, HOOK 해지장치 손상 유무 점검
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 지내력 부족 | M(3) | M(3) | 장비 하부 지내력 검토 결과를 포함한 안전작업 계획도 작성 | 설계도서 준수 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 아웃트리거 설치미흡, 지반침하 | M(2) | M(3) | 공사중 아웃트리거 설치 상태 확인 또는 지반침하 방지조치토록 상세도 작성 | 지반상태 확인, 아웃트리거 확인, 인양 시 2줄 걸이 및 유도로프 사용
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 작업 중 지반침하에 의한 크레인 전도위험 | L(2) | L(2) | 크레인 안전작업 도면 반영 | 크레인 작업계획 수립 및 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 앞 | 굴착작업 | 전도 | 물체에 맞음 | 인양작업 중 낙하 및 인양장비 전도 위험 | M(3) | M(3) | 크레인 전도방지 계획, 자재막하방지 안전관리계획 수립 | 신호수 배치 및 인양하부 통제 계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 이동식 크레인 지지력 부족 | M(3) | M(3) | 이동식 크레인 지지력 검토 후 설계도서 내 반영 | 양중 작업 전 당일 지반상태 확인 후 작업 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 앞 | 굴착작업 | 전도 | 물체에 맞음 | 인양작업 중 낙하 및 인양장비 전도 위험 | M(3) | M(3) | 크레인 전도방지 계획, 자재막하방지 안전관리계획 수립 | 신호수 배치 및 인양하부 통제 계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 지반침하에 의한 크레인 전도 | L(2) | L(3) | 이동식크레인 지지력 검토 | 지반상태 확인, 아웃트리거 확인, 인양 시 2줄 걸이 및 유도로프 사용
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 안전성검토 누락에 의한 시공 중 위험잠재 | L(1) | L(3) | 현장에서 사용하는 크레인에 대한 제원 및 아웃트리거 지반지지력 명기 | 사용하는 크레인에 대한 제원 및 아웃트리거 지반지지력 검토하여 시공
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 고소 | 거치작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 안전성검토 누락에 의한 시공 중 위험잠재 | L(1) | L(3) | 반영된 크레인에 대한 제원 명기 | 크레인의 제원 및 지반지지력 확인하여 시공 시 안전성 확보
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 고소 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 연약지반에 장비 설치하여 인양중 전도위험 | M(3) | M(4) | 줄걸이방법 및 인양작업 안전관리방안제시 | 시공 전 인양계획(무게, 크레인위치 등)수립하여 자재 인양
토목 | 하천 | 관개수로 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 인발작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 공사 현장내 토사 운반시 적재함 토사 낙하 | L(2) | H(4) | 덤프트럭 토사 상차 및 이동시 과적하지 않도록 중량 측정(측중기)하고, 반드시 적재함 덮개를 덮고 운행 | 토사 상차 및 운행계획을 세우고, 운전자에게 적재방법에 대한 교육 및 주지
토목 | 하천 | 관개수로 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 지하 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 흙막이 구조 불안정으로 흙막이 붕괴 | M(3) | M(3) | 흙막이 구조검토 실시 | 시공계획서, 감독확인서 검토 및 설계 내용 반영 여부 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 고소 | 양중작업 | 낙하 | 깔림 | 와이어로프 검토미흡 | M(3) | H(4) | 이동식 크레인 인양능력검토 및 유도로프 설치 | 인양도구 점검 및 인양작업시 안전대책 수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 고소 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 연약지반에 장비 설치하여 인양중 전도위험 | M(3) | M(4) | 줄걸이방법 및 인양작업 안전관리방안제시 | 시공 전 인양계획(무게, 크레인위치 등)수립하여 자재 인양
토목 | 하천 | 관개수로 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 설치작업 | 충돌 | 물체에 맞음 | 터파기 및 되메우기 작업시 안식각 미준수로 인한 절토사면 무너짐 위험 | M(3) | M(3) | 터파기 및 되메우기 작업시 절토사면 기울기가 안식각 이내가 되도록 작업 | 절토사면 기울기를 준수하여 도면대로 시공토록 작업자 안전교육 및 관리감독 철저
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 고소 | 인양작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 줄걸이 미흡으로 인한 인양작업 중 낙하위험 | M(3) | M(4) | 줄걸이방법 및 인양작업 안전관리방안제시 | 작업 전 건설기계 안전점검 계획 수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 지지력 부족 | L(2) | H(4) | 작업 시 지지력 확인과 강재 철판 사용 등 집중하중 방지 및 지내력 검토 | 지내력 확인 및 장비제원과 운용계획 수립후 시공
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 고소 | 양중작업 | 낙하 | 깔림 | 인양로프 관리 미흡 | M(3) | M(3) | 줄걸이 작업용 와이어로프 안전성 검토기준 설정 | 중량물 인양에 대한 작 업계획서 수립/부적정 인양로프 즉시 폐기조치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 물체에 맞음 | 인양작업 중 낙하 및 인양장비 전도 위험 | M(3) | M(3) | 크레인 전도방지 계획, 자재낙하방지 안전관리계획 수립 | 신호수 배치 및 인양하부 통제 계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 양중작업 | 낙하 | 깔림 | 인양로프 파단 | M(2) | H(4) | 와이어로프상태, 유도로프 설치 및 자재 인양 작업 시 2줄걸이 준수 도면 반영 | 와이어로프 상태확인, 유도로프 설치, HOOK 해지장치 손상 유무 점검
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 고소 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 안전성검토 누락에 의한 시공 중 위험잠재 | L(1) | L(3) | 사용하는 크레인에 대한 제원 명기 | 사용하는 크레인에 대하여 제원 및 지반지지력 확인하여 시공 시 안전성 확보
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 양중 작업 중 지반침하에 의한 크레인 전도위험 | L(2) | L(2) | 크레인 안전작업 도면 반영 | 크레인 작업계획 수립 및 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 중량물 인양시 크레인 안전성검토 미흡에 의한 시공 중 위험잠재 | L(2) | L(3) | 건설기계 전도예방을 위한 지지력 검토를 설계도면에 반영 | 중량물 인양시 줄걸이 파단에 의한 낙하위험 / 낙하물 위험구간 통제 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 앞 | 굴착작업 | 전도 | 물체에 맞음 | 인양작업 중 낙하 및 인양장비 전도위험 | M(3) | M(3) | 크레인 전도방지 계획, 자재낙하방지 안전관리계획수립 | 신호수 배치 및 인양하부 통제 계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 넘어짐_이동식크레인 인양능력 미검토 | L(2) | H(4) | 이동식크레인 인양능력 검토 | 줄걸이 안전성검토 및 점검기준 반영
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 하부(아래) | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 장비 지지력 미확보 | M(2) | M(3) | 건설장비 지지력 확보를 위한 철판 및 받침목 설치 | 신호수 배치 및 작업반경 통제 / 지반다짐 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 넘어짐_이동식크레인 인양능력 미검토 | L(2) | H(4) | 이동식크레인 인양능력 검토 | 줄걸이 안전성검토 및 점검기준 반영
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 이동식크레인 인양능력 미검토 | H(2) | H(4) | 이동식크레인 인양능력 검토 | 줄걸이 안전성검토 및 점검기준 반영
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 넘어짐_지내력 미검토 및 아웃트리거 받침목 미설치 | L(2) | H(4) | 지내력검토 및 아웃트리거 받침목 설치 | 지반보강 및 작업계획을 수립하여 안전작업 실시(매달기 하중 반영)
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 넘어짐_이동식크레인 인양능력 미검토 | L(2) | H(4) | 이동식크레인 인양능력 검토 | 줄걸이 안전성검토 및 점검기준 반영
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 제원 부족 | M(3) | H(4) | 중량물 무게 및 작업반경 고려한 크레인 제원 검토 결과 반영 | 설계도서 준수 및 중량물 취급 작업계획서 작성
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 아웃트리거 설치미흡, 지반침하 | M(2) | M(3) | 크레인 지내력 검토 및 아웃트리거 설치 상태 확인 또는 지반침하 방지조치토록 상세도 작성 | 지반상태 확인, 아웃트리거 확인, 인양 시 2줄 걸이 및 유도로프 사용
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 앞 | 굴착작업 | 전도 | 물체에 맞음 | 인양작업 중 낙하 및 인양장비 전도위험 | M(3) | M(3) | 크레인 전도방지 계획, 자재낙하방지 안전관리계획수립 | 신호수 배치 및 인양하부 통제 계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 뒤 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 지반 다짐 불량 | M(3) | M(3) | 공사 중 아웃트리거 설치상태 확인 명기 | 공사중 아웃트리거 설치상태 확인 및 안전관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 아웃트리거 설치미흡, 지반침하 | M(2) | M(3) | 크레인 지내력 검토 및 아웃트리거 설치 상태 확인 또는 지반침하 방지조치토록 상세도 작성 | 지반상태 확인, 아웃트리거 확인, 인양 시 2줄 걸이 및 유도로프 사용
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 하부(아래) | 굴착작업 | 전도 | 물체에 맞음 | 인양작업 중 낙하 및 인양장비 전도위험 | M(3) | M(3) | 크레인 전도방지 계획,자재낙하방지 안전관리계획수립 | 신호수 배치 및 인양하부 통제 계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 넘어짐_지내력 미검토 및 아웃트리거 받침목 미설치 | L(2) | H(4) | 지내력검토 및 아웃트리거 받침목 설치 | 지반보강 및 작업계획을 수립하여 안전작업 실시(매달기 하중 반영)
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 넘어짐_지내력 미검토 및 아웃트리거 받침목 미설치 | L(2) | H(4) | 지내력검토 및 아웃트리거 받침목 설치 | 지반보강 및 작업계획을 수립하여 안전작업 실시(매달기 하중 반영)
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 지내력 부족 | M(3) | M(3) | 장비 하부 지내력 검토 결과를 포함한 안전작업 계획도 작성 | 설계도서 준수 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 지지력 부족 | L(2) | H(4) | 작업 시 지지력 확인과 강재 철판 사용 등 집중하중 방지 및 지내력 검토 | 지내력 확인 및 장비제원과 운용게획 수립후 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 지내력 미검토 및 아웃트리거 받침목 미설치 | H(2) | H(4) | 지내력검토 및 아웃트리거 받침목 설치 | 지반보강 및 작업계획을 수립하여 안전작업 실시(매달기 하중 반영)
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 크레인아웃트리거설치미흡 및 지반침 | M(2) | H(4) | 크레인 제원명기 및 필요지반 지내력 명시 | 작업자 안전교육 및 안전수칙준수
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 지지력 미확보 | M(2) | M(3) | 아웃트리거 하부 철판 설치(지반침하로 인한 장비전도 방지) | 충분한 지지력이 확보된 견고한 지반에서 거치
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 와이어 로프파단 | L(2) | L(2) | - | 장비 규격별 사용 와이어로프에 대한 시공계획 수립
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 충돌 | 물체에 맞음 | 유도 로프 미사용 | L(2) | L(2) | - | 유도로프 사용
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 가설장비 지반 지지력 미확보로 장비 넘어짐 | L(2) | M(3) | 가설장비 아웃트리거 설치 및 기초 철판보강 등 지지력 확보방안 수립 | 현장지지력 확인 및 건설기계 검사확인
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 하부(아래) | 인양작업 | 충돌 | 물체에 맞음 | 인양시 주의상세도 미작성 | M(2) | H(4) | 자재 인양방법 및 줄걸이 방법 도면작성 등 인양시 주의상세도 작성 | 장비작업구간 작업자외 출입금지조치 및 안전교육 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 고소 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 수평도 미준수 및 용량초과 | M(3) | H(5) | 건설기계 작업 안전관리계획도 작성 | 건설장비 운용시 작업지침 준수 (이동식크레인 안전작업방법/이동식크레인 작업시 유의사항)
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 옹벽 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 뒤 | 굴착작업 | 충돌 | 기타 | 운전원 미숙 및 신호수 미배치 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 신호수 배치 및 장비운용계획을 시공계획서에 반영 등
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 아웃 트리거 설치 미흡 | L(2) | L(2) | - | 지반상태 확인, 아웃트리거 확인
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 고소 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 안전성검토 누락에 의한 시공 중 위험잠재 | L(1) | L(3) | 사용하는 크레인에 대한 제원 명기 | 사용하는 크레인에 대하여 제원 및 지반지지력 확인하여 시공 시 안전성 확보
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 고소 | 운반작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 안전성검토 누락에 의한 시공 중 위험잠재 | L(1) | L(3) | 사용하는 크레인에 대한 제원 명기 | 크레인 안전성검토 누락에 의한 전도위험이 잠재되어 있으므로 크레인의 제원 및 지반지지력 확인후 작업
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 고소 | 인양작업 | 전도 | 물체에 맞음 | 크레인 안전성검토 누락에 의한 지반침하로 전도 | L(2) | L(3) | 크레인 제원에 대한 하중표와 전도방지를 위한 지지력 검토 반영 | 크레인 지반침하 및 인양 안전성검토 실시하여 인양작업 시 안전성 확보
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 고소 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 안전성검토 누락에 의한 시공 중 위험잠재 | L(1) | L(3) | 사용하는 크레인에 대한 제원 명기 | 사용하는 크레인에 대한 제원 확인 하여 아웃트리거의 지내력 및 지반보강하여 전도방지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 뒤 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 지지력 부족 | M(3) | H(3) | 공사중 아웃트리거 설치상태 확인 명기 | 공사중 아웃트리거 설치상태 확인 및 안전관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 인양작업 | 충돌 | 물체에 맞음 | 인양시 주의 상세도 미작성 | M(2) | H(4) | 자재 인양방법 및 줄걸이 방법 도면작성 등 인양시 주의상세도 작성 | 장비작업구간 작업자외 출입금지조치 및 안전교육 실시
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 지내력 부족 및 보강조치 미흡 | M(3) | M(3) | 크레인 작업관련 도면 작성으로 아웃트리거 및 잡석다짐등 안전대책 수립 | 크레인 안전성 고려 및 점검계획 실시
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 아웃트리거 설치 미흡,유도로프 미설치 | M(2) | M(3) | - | 정격하중 확인, 아웃트리거 설치상태 확인, 유도로프 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 지지력 부족 | M(3) | M(3) | 공사중 아웃트리거 설치상태 확인 명기 | 공사중 아웃트리거 설치상태 확인 및 안전관리 철저
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 설치작업 | 충돌 | 부딪힘 | 가도 폭원 미확보로 장비와 근로자 충돌 | H(3) | H(3) | 가설크레인 용량을 고려한 가도폭원 반영 | 가도폭원 확인 및 시공순서 준수
조경 | 생태공원 |  | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 아웃트리거 설치 미흡,유도로프 미설치 | M(2) | M(3) | - | 정격하중 확인, 아웃트리거 설치상태 확인, 유도로프 설치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 제원 부족 | M(3) | H(4) | 중량물 무게 및 작업반경 고려한 크레인 제원 검토 결과 반영 | 설계도서 준수 및 중량물 취급 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 충돌 | 물체에 맞음 | 인양시 주의상세도 미작성 | M(2) | H(4) | 자재 인양방법 및 줄걸이 방법 도면작성 등 인양시 주의상세도 작성 | 장비작업구간 작업자외 출입금지조치 및 안전교육 실시
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 아웃트리거 설치 미흡 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 공사 중 아웃트리거 설치상태 확인 및 건설기계 사용 전 지반상태 확인 철저
토목 | 터널 | 철도터널 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 기타 | 전도 | 깔림 | 크레인 제원 부족 | L(2) | M(4) | 건설기계 전도 추락 등을 방지하기 위한 각각의 유의사항을 설계도면 가시설 Note에 표기 | 중량물 작업계획서 및 추락방지 계획작성
토목 | 터널 | 철도터널 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 기타 | 전도 | 깔림 | 장비별 중량 검토 부족 | L(2) | M(4) | 장비별 중량 및 상재하중 검토 | 중량물 작업계획서 및 추락방지 계획작성
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 지반 지지력 부족 | M(3) | H(4) | 이동식 크레인 지지력 검토 실시 | 와이어로프 하중제한 검토 및 공사 중 와이어로프 상태 확인, 시공전 필요시 각각의 크레인에 대한 배치도 추가
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 거치작업 | 전도 | 깔림 | 연약지반 | M(3) | H(4) | 전체하중에 대한 최소 요구지지력 명시 | 지반침하방지용 철판 설치
토목 | 터널 | 철도터널 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 기타 | 전도 | 깔림 | 지내력 부족 | M(3) | M(3) | 시공시 지지력 확인과 강재철판 사용 등 집중하중 방지 및 지내력 확보 후 시공하도록 설계도면 명시 | 시공 전 지내력 확인 및 장비제원과 운용계획 수립 후 시공
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 기타 | 전도 | 깔림 | 크레인 제원 부족 | L(2) | M(4) | 중량물 무게 및 작업반경 고려한 크레인 제원 검토 | 안전시설 설계사항 준수 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 아웃트리거 설치 미흡,유도로프 미설치 | M(2) | M(3) | - | 정격하중 확인, 아웃트리거 설치상태 확인, 유도로프 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 이동식 크레인 점검 미비 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 이동식 크레인 점검기준을 준수하여 중량물 인양작업 실시
산업환경설비 | 환경시설 | 환경오염방지시설 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 아웃트리거 설치 미흡,유도로프 미설치 | M(2) | M(3) | - | 정격하중 확인, 아웃트리거 설치상태 확인, 유도로프 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 넘어짐_지내력 미검토 및 아웃트리거 받침목 미설치 | L(2) | H(4) | 지내력검토 및 아웃트리거 받침목 설치 | 지반보강 및 작업계획을 수립하여 안전작업 실시(매달기 하중 반영)
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 넘어짐_이동식크레인 인양능력 미검토 | L(2) | H(4) | 이동식크레인 인양능력 검토 | 줄걸이 안전성검토 및 점검기준 반영
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 아웃트리거 설치 미흡 | M(3) | H(4) | 공사 중 아웃트리거 설치상태 확인 | 이동식 크레인 양중작업의 안정성 검토 지침 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 넘어짐_지내력 미검토 및 아웃트리거 받침목 미설치 | L(2) | H(4) | 지내력검토 및 아웃트리거 받침목 설치 | 지반보강 및 작업계획을 수립하여 안전작업 실시(매달기 하중 반영)
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 넘어짐_이동식크레인 인양능력 미검토 | L(2) | H(4) | 이동식크레인 인양능력 검토 | 줄걸이 안전성검토 및 점검기준 반영
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 굴착작업 | 전도 | 물체에 맞음 | 인양작업 중 낙하 및 인양장비 전도위험 | M(3) | M(3) | 크레인 전도방지 계획, 자재낙하방지 안전관리계획수립 | 신호수 배치 및 인양하부 통제 계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 하부(아래) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 중량물 인양시 크레인 안전성검토 미흡에 의한 시공 중 위험잠재 | L(2) | L(3) | 건설기계 전도예방을 위한 지지력 검토를 설계도면에 반영 | 중량물 인양시 줄걸이 파단에 의한 낙하위험 / 낙하물 위험구간 통제 철저
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 이동식크레인 제원부족으로 인한 전도 | M(2) | M(4) | 현장작업여건에 맞는 중량물 무게 및 작업반경 고려한 크레인 제원 검토 | 중량물 작업계획서 및 추락방지 계획작성
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 이동식 크레인 지지력 부족 | M(3) | M(3) | 이동식 크레인 지지력 검토 후 설계도서 내 반영 | 양중 작업 전 당일 지반상태 확인 후 작업 실시
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 넘어짐_이동식크레인 인양능력 미검토 | L(2) | H(4) | 이동식크레인 인양능력 검토 | 줄걸이 안전성검토 및 점검기준 반영
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 지지력 미확보 | M(2) | M(3) | 아웃트리거 하부 철판 설치(지반침하로 인한 장비전도 방지) | 충분한 지지력이 확보된 견고한 지반에서 거치
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 넘어짐_이동식크레인 인양능력 미검토 | L(2) | H(4) | 이동식크레인 인양능력 검토 | 줄걸이 안전성검토 및 점검기준 반영
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 기타 | 전도 | 깔림 | 크레인 제원 부족 | L(2) | M(4) | 중량물 무게 및 작업반경 고려한 크레인 제원 검토 | 중량물 작업계획서 및 추락방지 계획작성
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 넘어짐_지내력 미검토 및 아웃트리거 받침목 미설치 | L(2) | H(4) | 지내력검토 및 아웃트리거 받침목 설치 | 지반보강 및 작업계획을 수립하여 안전작업 실시(매달기 하중 반영)
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 넘어짐_지내력 미검토 및 아웃트리거 받침목 미설치 | L(2) | H(4) | 지내력검토 및 아웃트리거 받침목 설치 | 지반보강 및 작업계획을 수립하여 안전작업 실시(매달기 하중 반영)
토목 | 터널 | 철도터널 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 하부(아래) | 기타 | 낙하 | 깔림 | 자재추락 | M(3) | M(4) | 크레인에 케이블 응력계 장착 및 품질적합기준을 만족하는 인양줄을 사용하도록 도면에 명시 | 현장반입 자재의 품질적합유무 확인 및 필요시 교체
토목 | 터널 | 철도터널 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 기타 | 전도 | 깔림 | 크레인 제원 부족 | L(2) | M(4) | 중량물 무게 및 작업반경 고려한 크레인 제원 검토 | 안전시설 설계사항 준수 시공
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 지지력부족 | M(3) | M(3) | 이동식 크레인 지지력 검토서 작성 | 이동식 크레인 작업 안전관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 지내력 부족 | M(3) | M(3) | 장비 하부 지내력 검토 결과를 포함한 안전작업 계획도 작성 | 설계도서 준수 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 넘어짐_지내력 미검토 및 아웃트리거 받침목 미설치 | L(2) | H(4) | 지내력검토 및 아웃트리거 받침목 설치 | 지반보강 및 작업계획을 수립하여 안전작업 실시(매달기 하중 반영)
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 넘어짐_지내력 미검토 및 아웃트리거 받침목 미설치 | L(2) | H(4) | 지내력검토 및 아웃트리거 받침목 설치 | 지반보강 및 작업계획을 수립하여 안전작업 실시(매달기 하중 반영)
토목 | 댐 | 다목적댐 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 기타 | 전도 | 깔림 | 양중중량 초과 | L(2) | H(4) | 크레인 제원, 작업반경에 따른 양중능력 검토로 장비에 대한 안전성 검증 | 신호수 배치, 지지력 확보, 작업반경내 출입 제한, 안전방호책 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 제원 부족 | M(3) | H(4) | 중량물 무게 및 작업반경 고려한 크레인 제원 검토 결과 반영 | 설계도서 준수 및 중량물 취급 작업계획서 작성
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 넘어짐_지내력 미검토 및 아웃트리거 받침목 미설치 | L(2) | H(4) | 지내력검토 및 아웃트리거 받침목 설치 | 지반보강 및 작업계획을 수립하여 안전작업 실시(매달기 하중 반영)
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 중량물 인양작업 중 지반침하 및 전도방지 조치 미흡 | L(2) | L(3) | 크레인 중량물 지반침하 및 전도방지를 위한 인양작업 계획 반영 | 지반 침하, 전도 방지를 위한 아웃트리거 설치, 받침목 또는 철판 사용 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 넘어짐_지내력 미검토 및 아웃트리거 받침목 미설치 | L(2) | H(4) | 지내력검토 및 아웃트리거 받침목 설치 | 지반보강 및 작업계획을 수립하여 안전작업 실시(매달기 하중 반영)
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 넘어짐_이동식크레인 인양능력 미검토 | L(2) | H(4) | 이동식크레인 인양능력 검토 | 줄걸이 안전성검토 및 점검기준 반영
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 넘어짐_이동식크레인 인양능력 미검토 | L(2) | H(4) | 이동식크레인 인양능력 검토 | 줄걸이 안전성검토 및 점검기준 반영
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 하부(아래) | 굴착작업 | 전도 | 물체에 맞음 | 인양작업 중 낙하 및 인양장비 전도위험 | M(3) | M(3) | 크레인 전도방지 계획, 자재낙하방지 안전관리계획수립 | 신호수 배치 및 인양하부 통제 계획 수립 필요
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 넘어짐_이동식크레인 인양능력 미검토 | L(2) | H(4) | 이동식크레인 인양능력 검토 | 줄걸이 안전성검토 및 점검기준 반영
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 낙하 | 깔림 | 중량물 인양시 인양로프 파단으로 인한 자재 낙하 위험 | M(3) | M(4) | 이동식 크레인 인양능력 검토 및 유도로프 설치 | 인양도구 점검 및 인양작업 시 안전대책 수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 이동 | 충돌 | 교통사고 | 건설기계 사용시 기계주변 작업자 부딪힘, 끼임 등의 사고위험 | M(3) | H(4) | 건설기게 사용시 주의사항 설계도면에 Note | 신호수 배치 및 작업구간 통제, 후방카메라 또는 경보장치 설치 등 장비충돌방
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 제원 부족 | M(3) | H(4) | 중량물 무게 및 작업반경 고려한 크레인 제원 검토 결과 반영 | 설계도서 준수 및 중량물 취급 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 이동식 크레인 등 건설장비의 지반침하에 의한 전도위험 | L(2) | L(3) | 이동식크레인 지지력 검토 | 지반상태 확인, 아웃트리거 확인, 인양시 2줄걸이 및 유도로프 사
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 옹벽 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 하부(아래) | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 장비 지지력 미확보 | M(2) | M(3) | 건설장비 지지력 확보를 위한 철판 및 받침목 설치 | 신호수 배치 및 작업반경 통제 / 지반다짐 실시
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 옹벽 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 뒤 | 설치작업 | 충돌 | 교통사고 | 자재 운반 및 설치를 위한 건설장비 사용 중 근로자와의 충돌 위험 | M(3) | M(3) | 가시설 등을 설치하기 위한 건설장비 작업반경 접근금지 명기 | 작업자 투입 전 안전교육 실시 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 지내력 부족 | M(3) | M(3) | 장비 하부 지내력 검토 결과를 포함한 안전작업 계획도 작성 | 설계도서 준수 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 넘어짐_이동식크레인 인양능력 미검토 | L(2) | H(4) | 이동식크레인 인양능력 검토 | 줄걸이 안전성검토 및 점검기준 반영
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 넘어짐_지내력 미검토 및 아웃트리거 받침목 미설치 | L(2) | H(4) | 지내력검토 및 아웃트리거 받침목 설치 | 지반보강 및 작업계획을 수립하여 안전작업 실시 (매달기 하중 반영)
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 넘어짐_이동식크레인 인양능력 미검토 | L(2) | H(4) | 이동식크레인 인양능력 검토 | 줄걸이 안전성검토 및 점검기준 반영
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 옹벽 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 하부(아래) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 지반 다짐 불량 | M(3) | M(3) | 공사 중 아웃트리거 설치상태 확인 명기 | 공사중 아웃트리거 설치상태 확인 및 안전관리 철저
토목 | 터널 | 도로터널 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 인양작업 | 충돌 | 물체에 맞음 | 인양시 주의상세도 미작성 | M(2) | H(4) | 자재 인양방법 및 줄걸이 방법 도면작성 등 인양시 주의상세도 작성 | 장비작업구간 작업자외 출입금지조치 및 안전교육 실시
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 하부(아래) | 양중작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 와이어로프 파단 | M(3) | M(3) | 작업구역내 접근금지 조치 등을 반영한 이동식크레인 안전작업계획도 작성 | 작업여건을 고려한 이동식크레인 제원 선정
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 넘어짐_지내력 미검토 및 아웃트리거 받침목 미설치 | L(2) | H(4) | 지내력검토 및 아웃트리거 받침목 설치 | 지반보강 및 작업계획을 수립하여 안전작업 실시(매달기 하중반영)
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 넘어짐_지내력 미검토 및 아웃트리거 받침목 미설치 | L(2) | H(4) | 지내력검토 및 아웃트리거 받침목 설치 | 지반보강 및 작업계획을 수립하여 안전작업 실시(매달기 하중 반영)
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 안전성검토 누락에 의한 시공 중 위험잠재 | L(1) | L(3) | 사용하는 크레인에 대한 제원 명기 | 사용하는 크레인에 대하여 제원 및 지반지지력 명기하여 시공 시 안전성 확보
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 넘어짐_이동식크레인 인양능력 미검토 | L(2) | H(4) | 이동식크레인 인양능력 검토 | 줄걸이 안전성검토 및 점검기준 반영
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 기타 | 깔림 | 크레인 작업반경 구분 미비 | H(3) | H(3) | 크레인 작업반경 구분 및 설치순서 작성 | 크레인 작업 전 안전 및 제동장치 점검 관리
토목 | 교량 | 철도교량 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 고소 | 설치작업 | 낙하 | 깔림 | 크레인 인양 안전율 미확인 | M(3) | M(3) | 크레인제원 및 안전사항 제시 | 중량물 무게 및 작업반경 파악
토목 | 교량 | 철도교량 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 고소 | 양중작업 | 낙하 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 와이어로프 취급기준 미준수 | L(2) | H(4) | 와이어로프 등의 안전 유의사항 제시 | 크레인 운영수칙 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 고소 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 안전성검토 누락에 의한 시공 중 위험잠재 | L(1) | L(3) | 사용하는 크레인에 대한 제원 명기 | 사용하는 크레인에 대한 제원 및 지반지지력 확인후 양중작업
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 물체에 맞음 | 인양작업 중 낙하 및 인양장비 전도위험 | M(3) | M(3) | 크레인 전도방지 계획, 자재낙하방지 안전관리계획 수립 | 신호수 배치 및 인양하부 통제계획 수립 필요
토목 | 교량 | 철도교량 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 지반지지력 미확보 | M(3) | H(4) | 강재철판등을 이용한 지지력 보강방안 제시 | 하부지반 지지력 확인
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 지내력 부족 | M(3) | M(3) | 장비 하부 지내력 검토 결과를 포함한 안전작업 계획도 작성 | 설계도서 준수 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 이동식크레인 인양능력 초과 | M(3) | H(3) | 이동식크레인 작업반경,인양능력에 대한 검토 반영 | 작업조건 변경 시 크레인 제원 검토
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 낙하 | 깔림 | 인양로프 파단 | M(2) | H(4) | 와이어로프상태, 유도로프 설치 및 자재인양 작업 시 2줄걸이 준수 도면 반영 | 와이어 상태확인, 유도로프 설치, HOOK 해지장치 손상 유무 점검
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 제원 부족 | M(3) | H(4) | 중량물 무게 및 작업반경 고려한 크레인 제원 검토 결과 반영 | 설계도서 준수 및 중량물 취급 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 이동식 크레인 지지력 부족 | M(3) | M(3) | 이동식 크레인 지지력 검토 후 설계도서 내 반영 | 양중 작업 전 당일 지반상태 확인 후 작업 실시
토목 | 교량 | 철도교량 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 설치작업 | 충돌 | 부딪힘 | 건축한계선 미확보 | M(3) | M(3) | 건축한계 유지 및 안전수칙 제시 | 신호수 배치등 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 앞 | 굴착작업 | 전도 | 물체에 맞음 | 인양작업 중 낙하 및 인양장비 전도위험 | M(3) | M(3) | 크레인 전도방지 계획, 자재낙하방지 안전관리계획수립 | 신호수 배치 및 인양하부 통제 계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 거치작업 | 전도 | 깔림 | 연약지반 | M(3) | H(4) | 전체하중에 대한 최소 요구지지력 명시 | 지반침하방지용 철판 설치
토목 | 항만 | 갑문 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 제원 부족 | M(3) | H(4) | 중량물 무게 및 작업반경 고려한 크레인 제원 검토 결과 반영 | 설계도서 준수 및 중량물 취급 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 앞 | 굴착작업 | 전도 | 물체에 맞음 | 인양작업 중 낙하 및 인양장비 전도위험 | M(3) | M(3) | 크레인 전도방지 계획, 자재낙하방지 안전관리계획수립 | 신호수 배치 및 인양하부 통제 계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 넘어짐_이동식크레인 인양능력 미검토 | L(2) | H(4) | 이동식크레인 인양능력 검토 | 줄걸이 안전성검토 및 점검기준 반영
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 이동식 크레인 지지력 부족 | M(3) | M(3) | 이동식 크레인 지지력 검토 후 설계도서 내 반영 | 양중 작업 전 당일 지반상태 확인 후 작업 실시
토목 | 항만 | 갑문 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 지내력 부족 | M(3) | M(3) | 장비 하부 지내력 검토 결과를 포함한 안전작업 계획도 작성 | 설계도서 준수 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 낙하 | 깔림 | 인양로프 파단, 유도로프 미사용 | M(2) | H(4) | 작업전 양중작업 계획서 및 인양로프, 유도로프 사용토록 설계도서 반영 | 로프 수시점검 및 안전작업지침 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 아웃트리거 설치 미흡,유도로프 미설치 | M(2) | M(3) | - | 정격하중 확인, 아웃트리거 설치상태 확인, 유도로프 설치
토목 | 항만 | 호안 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 넘어짐_이동식크레인 인양능력 미검토 | L(2) | H(4) | 이동식크레인 인양능력 검토 | 줄걸이 안전성검토 및 점검기준 반영
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 고소 | 양중작업 | 낙하 | 깔림 | 가시설 설치구간 양중작업계획도 미반영으로 인한 위험잠재 | L(1) | L(3) | 양중작업시 크레인 제원 및 작업계획도 확인 | 가시설 구간 크레인 양중작업 중 자재 반출입 작업시 양중작업계획도 참고하여 운반시 안전성 확보
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 넘어짐_이동식크레인 인양능력 미검토 | L(2) | H(4) | 이동식크레인 인양능력 검토 | 줄걸이 안전성검토 및 점검기준 반영
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 거치작업 | 파열,파단 | 깔림 | 크레인 양중작업시 와이어로프 검토 미흡으로 파단 | M(2) | M(3) | 해당없음 | 와이어 로프 하중제한 검토 및 훅이탈방지 사용, 공사중 와이어로프 상태확인
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 유도로프 미설치로 구조물 충돌 | M(3) | M(2) | 유도로프 설치 | 신호수 배치 및 안전교육실시 후 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 굴착작업 | 전도 | 물체에 맞음 | 인양작업 중 낙하 및 인양장비 전도위험 | M(3) | M(3) | 크레인 전도방지 계획, 자재낙하방지 안전관리계획수립 | 신호수 배치 및 인양하부 통제 계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 넘어짐_이동식크레인 인양능력 미검토 | L(2) | H(4) | 이동식크레인 인양능력 검토 | 줄걸이 안전성검토 및 점검기준 반영
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 넘어짐_이동식크레인 단계별 인양 안전성 미검토 및 받침목 미설치 | M(2) | H(4) | 이동식크레인 단계별 인양 안전성 검토 및 받침목 설치 | 줄걸이 안전성검토 및 점검기준 반영
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 넘어짐_지내력 미검토 및 아웃트리거 받침목 미설치 | L(2) | H(4) | 지내력검토 및 아웃트리거 받침목 설치 | 지반보강 및 작업계획을 수립하여 안전작업 실시(매달기 하중 반영)
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 넘어짐_이동식크레인 인양능력 미검토 | L(2) | H(4) | 이동식크레인 인양능력 검토 | 줄걸이 안전성검토 및 점검기준 반영
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 운반작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 중량물 인양시 줄걸이 파단 및 훼손으로 물체추락 | M(2) | M(3) | 물체인양시 인양가능 줄량 확인 | 이동식 크레인 작업시 와이어로프 상태 사전 확인
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 넘어짐_이동식크레인 단계별 인양 안전성 미검토 | M(3) | M(3) | 이동식크레인 단계별 인양 안전성 검토 | 줄걸이 안전성검토 및 점검기준 반영
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 인양허용하중 초과 | L(2) | M(4) | 중량물 인양검토 실시 | 중량물취급 작업계획서 작성지침준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 물체에 맞음 | 중량물 인양 안전성 검토 미흡 | M(2) | H(4) | 이동식크레인 중량물 인양 검토, 지내력 검토 실시 | 이동식 크레인 하부 전도방지 조치
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 중량물 인양 안전성 검토 미흡으로 전도 | M(2) | H(4) | 중량물 인양 검토 실시 | 중량물 취급 작업계획서 작성 및 작업지침 준수
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 운반작업 | 전도 | 깔림 | 지내력검토 미실시로 인한 아웃트리거 침하에 따른 전도사 | L(2) | M(3) | 크레인 지내력검토 | 중량물 인양 시 줄걸이 훼손 및 변형유무 확인
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외벽 | 기중기(이동식크레인 등) | 고소 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 안전성검토 누락에 의한 시공 중 위험잠재 | L(1) | L(3) | 사용하는 크레인에 대한 제원 명기 | 사용하는 크레인에 대한 제원 및 지지력 확인하여 크레인의 전도에 대한 안전성 확보
토목 | 항만 | 호안 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 넘어짐_지내력 미검토 및 아웃트리거 받침목 미설치 | L(2) | H(4) | 지내력검토 및 아웃트리거 받침목 설치 | 지반보강 및 작업계획을 수립하여 안전작업 실시(매달기 하중 반영)
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 아웃트리거 설치 미흡으로 인한 전도 | H(4) | H(4) | 인양작업 관련내용을 설계도서에 반영 | 아웃트리거 설치상태 확인 및 반경내 지브 경사각에 따른 정격하중 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 넘어짐_지내력 미검토 및 아웃트리거 받침목 미설치 | L(2) | H(4) | 지내력검토 및 아웃트리거 받침목 설치 | 지반보강 및 작업계획을 수립하여 안전작업 실시(매달기 하중 반영)
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 넘어짐_지지력 부족 | M(3) | M(3) | 이동식크레인 지지력 검토를 설계도서에 반영 | 지반상태 확인, 아웃트리거 설치 확인
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 이동 | 전도 | 깔림 | 이동식 크레인 인양하중 미준수로 인한 전도 | M(2) | M(3) | 중량물 인양 검토 | 이동식 크레인 중량물 양중작업 시 점검기준 준수 및 작업계획서 수립
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 고소 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 안전성검토 누락에 의한 시공 중 위험잠재 | L(1) | L(3) | 사용하는 크레인에 대한 제원 명기 | 현장내 크레인 양중 작업전 크레인의 제원 및 지반지지력 확인하여 전도사고 예방
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 이동 | 전도 | 깔림 | 지내력 부족 | L(2) | M(4) | 건설중차량 제원 및 지내력 검토 | 시공전 지반상태 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 인양작업 | 충돌 | 물체에 맞음 | 가시설구간 크레인 중량물 인양작업 시 Strut에 충돌 | L(3) | L(2) | 중량물 양중 시 유도로프를 사용할 수 있도록 도면에 명기 | 중량물 양중 시 유도로프를 사용하고 무전 및 수신호를 통한 작업 지시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 넘어짐_지내력 미검토 및 아웃트리거 받침목 미설치 | L(2) | H(4) | 지내력검토 및 아웃트리거 받침목 설치 | 지반보강 및 작업계획을 수립하여 안전작업 실시(매달기 하중 반영)
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 지지력 부족 | M(3) | H(3) | 공사중 아웃트리거 설치상태 확인 명기 | 공사중 아웃트리거 설치상태 확인 및 안전관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 고소 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 안전성검토 누락에 의한 시공 중 위험잠재 | L(1) | L(3) | 사용하는 크레인에 대한 제원 명기 | 크레인 안전성검토 누락에 의한 전도위험이 있으므로 사용하는 크레인에 대한 제원 및 지반지지력 확인하여 안전성 확보
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 넘어짐_지내력 미검토 및 아웃트리거 받침목 미설치 | L(2) | H(4) | 지내력검토 및 아웃트리거 받침목 설치 | 지반보강 및 작업계획을 수립하여 안전작업 실시(매달기 하중반영)
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 넘어짐_지내력 미검토 및 아웃트리거 받침목 미설치 | L(2) | H(4) | 지내력검토 및 아웃트리거 받침목 설치 | 지반보강 및 작업계획을 수립하여 안전작업 실시(매달기 하중 반영)
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 넘어짐_이동식크레인 인양능력 미검토 | L(2) | H(4) | 이동식크레인 인양능력 검토 | 줄걸이 안전성검토 및 점검기준 반영
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 넘어짐_지내력 미검토 및 아웃트리거 받침목 미설치 | L(2) | H(4) | 지내력검토 및 아웃트리거 받침목 설치 | 지반보강 및 작업계획을 수립하여 안전작업 실시(매달기 하중반영)
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 이동식 크레인 지지력 부족 | M(3) | M(3) | 이동식 크레인 지지력 검토 후 설계도서 내 반영 | 양중 작업 전 당일 지반상태 확인 후 작업 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 거치작업 | 전도 | 깔림 | 연약지반 | M(3) | H(4) | 전체하중에 대한 최소 요구지지력 명시 | 지반침하방지용 철판 설치
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 아웃트리거 설치 미흡,유도로프 미설치 | M(2) | M(3) | - | 정격하중 확인, 아웃트리거 설치상태 확인, 유도로프 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 흙막이 주 변 장비 이격거리 미준수 | M(2) | H(4) | 흙막이 붕괴방지 를 위한 장비이 격거리 를 도면 에 표기 | 스토퍼를 설치하여 장비 접근제한
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 앞 | 양중작업 | 낙하 | 깔림 | 인양로프 파단, 유도로프 미사용 | M(2) | H(4) | 작업전 양중작업 계획서 및 인양로프, 유도로프 사용토록 설계도서 반영 | 로프 수시점검 및 안전작업지침 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 지반 지지력 저하에 따른 장비 전도 | M(3) | M(3) | 크레인 작업 예시도 설계에 반영 및 유의사항 준수 | 크레인 작업 전 제원확인, 지반다짐, 철판설치 등 안전관리 조치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 넘어짐_이동식크레인 인양능력 미검토 | L(2) | H(4) | 이동식크레인 인양능력 검토 | 줄걸이 안전성검토 및 점검기준 반영
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 이동 | 전도 | 깔림 | 지반지지 력 저하 | M(2) | H(4) | 지반지지력 저하 로 인한 장비전 도방지 복공철판 상세도 작성 | 장비이동로 지반다 짐 및 수평유지
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 앞 | 설치작업 | 전도 | 물체에 맞음 | 자재 인양작업 중 낙하 및 인양장비 전도위험 | M(3) | M(3) | 크레인작업, 줄걸이작업 안전관리 계획도 작성 | 신호수 배치 및 인양하부 통제 계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 넘어짐_이동식크레인 인양능력 미검토 | L(2) | H(4) | 이동식크레인 인양능력 검토 | 줄걸이 안전성검토 및 점검기준 반영
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 하부(아래) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 아웃트리거 설치 미흡 | M(3) | M(3) | 공사 중 아웃트리거 설치상태 확인 명기 | 공사중 아웃트리거 설치상태 확인
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 지반 다짐 불량 | M(3) | M(3) | 건설장비 지지력 확보를 위한 철판 및 받침목 설치 | 작업반경 통제 및 안전관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 굴착작업 | 전도 | 물체에 맞음 | 인양작업 중 낙하 및 인양장비 전도위험 | M(3) | M(3) | 크레인 전도방지 계획, 자재낙하방지 안전관리계획수립 | 신호수 배치 및 인양하부 통제 계획 수립 필요
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 지지력 부족 | M(3) | M(3) | 공사중 아웃트리거 설치상태 확인 명기 | 공사중 아웃트리거 설치상태 확인 및 안전관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 중량물 인양시 크레인 안전성검토 미흡에 의한 시공 중 위험잠재 | L(2) | L(3) | 건설기계 전도예방을 위한 지지력 검토를 설계도면에 반영 | 중량물 인양시 줄걸이 파단에 의한 낙하위험 / 낙하물 위험구간 통제 철저
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 지내력 부족 | M(3) | M(3) | 장비 하부 지내력 검토 결과를 포함한 안전작업 계획도 작성 | 설계도서 준수 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 고소 | 양중작업 | 전도 | 물체에 맞음 | 인양작업 중 낙하 및 인양장비 전도위험 | M(3) | M(3) | 크레인 전도방지 계획, 자재낙하방지 안전관리계획 수립 | 신호수 배치 및 인양하부 통제계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 아웃트리거 설치 미흡,유도로프 미설치 | M(2) | M(3) | - | 정격하중 확인, 아웃트리거 설치상태 확인, 유도로프 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 고소 | 양중작업 | 전도 | 물체에 맞음 | 인양작업 중 낙하 및 인양장비 전도위험 | M(3) | M(3) | 크레인 전도방지 계획, 자재낙하방지 안전관리계획 수립 | 신호수 배치 및 인양하부 통제계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 하부(아래) | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 장비 지지력 미확보 | M(2) | M(3) | 건설장비 지지력 확보를 위한 철판 및 받침목 설치 | 신호수 배치 및 작업반경 통제 / 지반다짐 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 지반 다짐 불량 | M(3) | M(3) | 공사 중 아웃트리거 설치상태 확인 명기 | 공사중 아웃트리거 설치상태 확인 및 안전관리 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 지하 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 안전성검토 누락에 의한 지반침하로 전도 | L(2) | L(3) | 크레인 제원에 대한 하중표와 전도방지를 위한 지지력 검토 반영 | 크레인 지반침하 및 인양 안전성검토 실시하여 인양작업 시 안전성 확보
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 앞 | 굴착작업 | 전도 | 물체에 맞음 | 인양작업 중 낙하 및 인양장비 전도위험 | M(3) | M(3) | 크레인 전도방지 계획, 자재낙하방지 안전관리계획수립 | 신호수 배치 및 인양하부 통제 계획 수립 필요
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 앞 | 설치작업 | 전도 | 물체에 맞음 | 자재 인양작업 중 낙하 및 인양장비 전도위험 | M(3) | M(3) | 크레인작업, 줄걸이작업 안전관리 계획도 작성 | 시공 전 인양계획 수립하여 안전관리 계획 수립 필요
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 제원 부족 | M(3) | H(4) | 중량물 무게 및 작업반경 고려한 크레인 제원 검토 결과 반영 | 설계도서 준수 및 중량물 취급 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 넘어짐_이동식크레인 인양능력 미검토 | L(2) | H(4) | 이동식크레인 인양능력 검토 | 줄걸이 안전성검토 및 점검기준 반영
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 낙하 | 깔림 | 인양로프 파단 | M(2) | H(4) | 와이어로프상태, 유도로프 설치 및 자재 인양 작업 시 2줄걸이 준수 도면 반영 | 와이어로프 상태확인, 유도로프 설치, HOOK 해지장치 손상 유무 점검
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 앞 | 양중작업 | 낙하 | 깔림 | 인양로프 파단 | M(2) | M(4) | 와이어로프상태, 유도로프 설치 및 자재 인양작업 시 2줄걸이 준수 도면 반영 | 와이어로프 상태확인, 유도로프 설치, HOOK 해지장치 손상유무 점검
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 넘어짐_지내력 미검토 및 아웃트리거 받침목 미설치 | L(2) | H(4) | 지내력검토 및 아웃트리거 받침목 설치 | 지반보강 및 작업계획을 수립하여 안전작업 실시(매달기 하중반영)
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 이동식 크레인 지지력 부족 | H(4) | M(3) | 이동식 크레인 지지력 검토서 작성 | 이동식 크레인 작업 안전관리 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 넘어짐_이동식크레인 인양능력 미검토 | L(2) | H(4) | 이동식크레인 인양능력 검토 | 줄걸이 안전성검토 및 점검기준 반영
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 하부(아래) | 양중작업 | 낙하 | 깔림 | 와이어로프 검토미흡 | M(3) | H(4) | 공사 중 와이어로프 상태 확인 | 크레인 및 권상장치의 와이어로프 선정에 관한 기술지침 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 하부(아래) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 지반 다짐 불량 | M(3) | M(3) | 공사 중 아웃트리거 설치상태 확인 명기 설계도서 반영 | 공사중 아웃트리거 설치상태 확인 및 안전관리 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 지반 지지력 저하에 따른 장비 전도 | M(3) | M(3) | 크레인 작업 예시도 설계에 반영 및 유의사항 준수 | 크레인 작업 전 제원확인, 지반다짐, 철판설치 등 안전관리 조치
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 크레인아웃트리거설치미흡 및 지반침하 | L(2) | M(4) | 크레인 제원명기 및 필요지반 지내력 명시 | 작업자 안전교육 및 안전수칙준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 넘어짐_지내력 미검토 및 아웃트리거 받침목 미설치 | L(2) | H(4) | 지내력검토 및 아웃트리거 받침목 설치 | 지반보강 및 작업계획을 수립하여 안전작업 실시(매달기 하중 반영)
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 지반 지지 및 인양물 고정상태 불량 | M(2) | M(3) | 지내력이 부족한 구간 철판 또는 지반치환 등의 지반보강 설계도면 작성 | 작업전 지반 평탄화 등 작업환경 관리감독
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 지반 지지 및 인양물 고정상태 불량 | M(3) | M(3) | 인양장비 사용시 인양 로프 적정 규격 사용 및 인양물 고정상태 확인 | 지반 지지 및 인양물 고정상태 확인
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 작업 중 지반침하등에 의한 크레인 전도위험 | L(2) | L(2) | 크레인 안전작업 도면 반영 | 크레인 작업계획 수립 및 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 지지력 미확보 | M(2) | M(3) | 아웃트리거 하부 철판 설치(지반침하로 인한 장비전도 방지) | 충분한 지지력이 확보된 견고한 지반에서 거치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 앞 | 인양작업 | 낙하 | 없음 | 장비운용 미흡 | M(1) | M(3) | 중량물 인양시 인양로프 파단에 의한 낙하위험 예방관리 | 줄걸이 사전점검 실시 및 근로자 안전교육/시행확인
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 하부(아래) | 운반작업 | 전도 | 깔림 | 인양허용하중 초과 | H(3) | H(4) | 크레인 인양능력을 고려한 작업반경 및 경사각에 따른 정격하중 검토 | 크레인 고정상태 확인, 신호수 배치 및 안전관리 철저
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 하부(아래) | 인양작업 | 낙하 | 깔림 | 안전관리 미흡 | L(2) | M(3) | 자재인양 시 유도로프 사용, 안전요원 배치 및 유의사항 설계도서 반영 | 와이어로프 하중제한, 인양중, 인양고리 등 점검 및 불량자재 교체
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 지지력 미확보 | M(2) | M(3) | 아웃트리거 하부 철판 설치(지반침하로 인한 장비전도 방지) | 충분한 지지력이 확보된 견고한 지반에서 거치
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 설치작업 | 기타 | 교통사고 | 현장 작업통제 미흡 | M(3) | M(3) | 크레인 등 건설장비를 이용한 작업시 작업전 안전대책 수립 및 현장 안전사항 확보 후 작업하도록 제시 | 현장 작업 통제요원 배치 및 안전교육
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 앞 | 굴착작업 | 전도 | 물체에 맞음 | 인양작업 중 낙하 및 인양장비 전도위험 | M(3) | M(3) | 크레인 전도방지 계획, 자재낙하방지 안전관리계획수립 | 신호수 배치 및 인양하부 통제 계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 낙하 | 깔림 | 자재 인양 작업 시 와이어로프 설치 미숙 | M(2) | M(3) | 자재 인양 작업 시 줄걸이 작업 미숙으로 인한 재해가 발생하지 않도록 줄걸이 작업 안전대책도 반영 | 시공 전 안전관리계획서 작성 및 인양장비 확인 등 안전관리 철저
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 인양작업 | 파열,파단 | 깔림 | 지반 부등침하 | M(2) | M(3) | 크레인 작업전 현장 작업여건 및 지반 지지력 확인 | 작업중 크레인 지지상태 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 양중작업 | 낙하 | 깔림 | 인양로프 파단 | M(2) | H(4) | 와이어로프상태, 유도로프 설치 및 자재 인양 작업 시 2줄걸이 준수 설계도서 반영 | 와이어로프 상태확인, 유도로프 설치, HOOK 해지장치 손상 유무 점검
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 장비 지지력 미확보 | M(2) | M(3) | 건설장비 지지력 확보를 위한 철판 및 받침목 설치 설계도서 반영 | 신호수 배치 및 작업반경 통제 / 지반다짐 실시
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 지반 지지력 저하에 따른 장비 전도 | M(3) | M(3) | 크레인 작업 예시도 설계에 반영 및 유의사항 준수 | 크레인 작업 전 제원확인, 지반다짐, 철판설치 등 안전관리 조치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 고소 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 안전성검토 누락에 의한 시공 중 위험잠재 | L(1) | L(3) | 사용하는 크레인에 대한 제원 명기 | 크레인 안전성검토 누락에 의한 전도위험이 있으므로 사용하는 크레인에 대하여 제원 및 지반지지력 확인하여 전도 사고 예방
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 작업 중 안전작업 미실시에 의한 크레인 전도 등 위험잠재 | L(2) | L(3) | 크레인 안잔작업 도면 반영 | 크레인 작업계획 수립 및 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 설치작업 | 없음 | 부딪힘 | 접근금지 조치 미흡 | L(2) | H(4) | 크레인 작업반경 접근통제 실시 | 후방카메라 설치 협착방지봉 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 이동식 크레인 사용 시 지반 지지력 검토 미흡 | M(2) | M(3) | 이동식 크레인 전도방지 조치를 위한 지반의 지지력 검토 시행 | 이동식 크레인 작업 전 안전점검 시행
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 앞 | 굴착작업 | 전도 | 물체에 맞음 | 인양작업 중 낙하 및 인양장비 전도위험 | M(3) | M(3) | 크레인 전도방지 계획, 자재낙하방지 안전관리계획수립 | 작업 전 인양계획 및 건설장비 배치 계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 인양허용하중 초과 | L(2) | M(4) | 중량물 인양검토 실시 | 중량물취급 작업계획서 작성지침준수
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 떨어짐 | 크레인 제원 부족 | M(3) | H(4) | 중량물 무게 및 작업반경 고려한 크레인 제원 검토 결과 반영 | 설계도서 준수 및 중량물 취급 작업계획서 작성
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 충돌 | 부딪힘 | 지내력 부족 | M(3) | M(3) | 장비 하부 지내력 검토 결과를 포함한 안전작업 계획도 작성 | 설계도서 준수 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 옹벽 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 양중 작업 시 지반침하에 의한 크레인 전도위험 | L(2) | L(3) | 크레인 안전작업 도면 반영 | 중량물 취급작업계획 수립 및 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 앞 | 양중작업 | 붕괴 | 깔림 | 인양로프 파단 | L(2) | H(4) | 자재 인양 작업 시 2줄걸이 준수 도면 반영 | 와이어로프 상태확인, HOOK 해지장치 손상 유무 점검
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 굴착작업 | 전도 | 물체에 맞음 | 인양작업 중 낙하 및 인양장비 전도위험 | M(3) | M(3) | 크레인 전도방지 계획, 자재낙하방지 안전관리계획수립 | 작업 전 인양계획 및 건설장비 배치계획 수립 필요
조경 | 공원 |  | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 지반침하 | M(3) | M(3) | 건설기계(항타기, 크레인) 작업시 아웃트리거 하부 침하방지용 철판깔기 | 장비 이동경로 지반다짐, 지반 평탄성 유지, 아웃트리거 설치상태 확인, 충분한 지지력이 확보된 견고한 지반에서 작업
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 이동식 크레인 작업 시 사전 안전점검 미흡으로 전도 | M(2) | M(3) | 해당없음 | 이동식 크레인 작업 전 안전점검 시행
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 설치작업 | 전도 | 물체에 맞음 | 교량상부 거더 인양 중 낙하위험 | M(3) | M(3) | 크레인작업, 줄걸이작업 안전관리 계획도 작성 | 시공 전 인양작업 계획 수립 필요
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 양중작업 | 붕괴 | 깔림 | 크레인아웃트리거설치미흡 및 지반침하 | L(2) | H(4) | 크레인 제원명기 및 필요지반 지내력 명시 | 작업자 안전교육 및 안전수칙준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 양중 작업 중 지반침하등에 의한 크레인 전도위험 | L(2) | L(3) | 크레인 안전작업 도면 반영 | 크레인 작업 시 작업계획 수립 및 준수 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 이동 | 전도 | 깔림 | 지내력 부족 | L(2) | M(4) | 건설중차량 제원 및 지내력 검토 | 시공전 지반상태 확인
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 지내력 미검토 | M(2) | H(4) | 이동식크레인 제원 및 지내력 검토 | 시공 전 지반 상태 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 아웃트리거 설치미흡, 지반침하 | M(2) | M(3) | 공사중 아웃트리거 설치 상태 확인 또는 지반침하 방지조치토록 상세도 작성 | 지반상태 확인, 아웃트리거 확인, 인양 시 2줄 걸이 및 유도로프 사용
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 굴착작업 | 전도 | 물체에 맞음 | 인양작업 중 낙하 및 인양장비 전도위험 | M(3) | M(3) | 크레인 전도방지 계획, 자재낙하방지 안전관리계획수립 | 신호수 배치 및 인양하부 통제 계획 수립 필요
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 옹벽 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 제원 부족 | M(3) | H(4) | 중량물 무게 및 작업반경 고려한 크레인 제원 검토 결과 반영 | 설계도서 준수 및 중량물 취급 작업계획서 작성
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 굴착작업 | 전도 | 물체에 맞음 | 인양작업 중 낙하 및 인양장비 전도위험 | M(3) | M(3) | 크레인 전도방지 계획, 자재낙하방지 안전관리계획수립 | 신호수 배치 및 인양하부 통제 계획 수립 필요
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 앞 | 설치작업 | 전도 | 물체에 맞음 | 인양작업 중 장비전도 및 자재낙하위험 | M(3) | M(3) | 크레인작업, 줄걸이작업 안전관리 계획도 작성 | 신호수 배치 및 인양 하부 통제 계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 하부(아래) | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 장비 지지력 미확보 | M(2) | M(3) | 건설장비 지지력 확보를 위한 철판 및 받침목 설치 | 신호수 배치 및 작업반경 통제 / 지반다짐 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 하부(아래) | 양중작업 | 낙하 | 깔림 | 인양로프 파단 | M(2) | H(4) | 와이어로프상태, 유도로프 설치 및 자재 인양 작업 시 2줄걸이 준수 도면 반영 | 와이어로프 상태확인, 유도로프 설치, HOOK 해지장치 손상 유무 점검
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 넘어짐_지내력 미검토 및 아웃트리거 받침목 미설치 | L(2) | H(4) | 지내력검토 및 아웃트리거 받침목 설치 | 지반보강 및 작업계획을 수립하여 안전작업 실시(매달기 하중 반영)
토목 | 댐 | 다목적댐 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 설치작업 | 전도 | 넘어짐(기타) | 인양작업 중 건설장비 전도 및 자재낙하위험 | M(3) | M(3) | 크레인작업, 줄걸이작업 안전관리 계획도 작성 | 신호수 배치 및 인양하부 통제 계획 수립 필요
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 앞 | 설치작업 | 전도 | 물체에 맞음 | 자재 인양작업 중 낙하 및 인양장비 전도위험 | M(3) | M(3) | 크레인작업, 줄걸이작업 안전관리 계획도 작성 | 신호수 배치 및 인양하부 통제 계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 이동식크레인 설치기준 불량 | M(2) | H(4) | 이동식크레인 아웃트리거 상세도 작성 | 이동식크레인 설치기준 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 안전점검 미흡 | M(3) | M(3) | 자재(가시설 부재 등) 인양시 와이어로프 안전관리 지침 반영 | 현장여건에 따른 크레인 인양능력 검토
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 옹벽 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 지내력 부족 | M(3) | M(3) | 장비 하부 지내력 검토 결과를 포함한 안전작업 계획도 작성 | 설계도서 준수 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 앞 | 설치작업 | 전도 | 물체에 맞음 | 인양작업 중 장비전도 및 자재낙하위험 | M(3) | M(3) | 크레인작업, 줄걸이작업 안전관리 계획도 작성 | 신호수 배치 및 인양 하부 통제 계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 아웃 트리거 설치 미흡 | L(2) | L(2) | - | 지반상태 확인, 아웃트리거 확인
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 설치작업 | 전도 | 물체에 맞음 | 인양작업 중 장비전도 및 자재낙하위험 | M(3) | M(3) | 크레인작업, 줄걸이작업 안전관리 계획도 작성 | 신호수 배치 및 인양 하부 통제 계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 넘어짐_이동식크레인 인양능력 미검토 | L(2) | H(4) | 이동식크레인 인양능력 검토 | 줄걸이 안전성검토 및 점검기준 반영
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 충돌 | 물체에 맞음 | 유도 로프 미사용 | L(2) | L(2) | - | 유도로프 사용
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 이동식 크레인 지지력 부족 | M(3) | M(3) | 이동식 크레인 지내력 검토 | 양중 작업 전 당일 지반상태 확인 후 작업 실시
토목 | 댐 | 다목적댐 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 설치작업 | 전도 | 물체에 맞음 | 인양작업 중 장비전도 및 자재낙하위험 | M(3) | M(3) | 크레인작업, 줄걸이작업 안전관리 계획도 작성 | 신호수 배치 및 인양 하부 통제 계획 수립 필요
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 설치작업 | 전도 | 물체에 맞음 | 교량상부 거더 인양 중 낙하위험 | M(3) | M(3) | 크레인작업, 줄걸이작업 안전관리 계획도 작성 | 인양 계획 수립 및 장비 배치 계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 와이어 로프파단 | L(2) | L(2) | - | 장비 규격별 사용 와이어로프에 대한 시공계획 수립
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 지내력 부족 | M(3) | M(3) | 장비 하부 지내력 검토 결과를 포함한 안전작업 계획도 작성 | 설계도서 준수 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 넘어짐_이동식크레인 인양능력 미검토 | L(2) | H(4) | 이동식크레인 인양능력 검토 | 줄걸이 안전성검토 및 점검기준 반영
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 충돌 | 물체에 맞음 | 유도로프 미설치 | M(2) | H(4) | 작업자와 차량 충돌방지 안전시설 설치계획 | 차량유도자 및 교통신호수 배치위치 도면에 표시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 기타 | 전도 | 깔림 | 크레인 제원 부족 | L(2) | M(4) | 중량물 무게 및 작업반경 고려한 크레인 제원 검토 | 안전시설 설계사항 준수 시공
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 고소 | 인양작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 안전조치 부적정 | M(2) | M(4) | 작업자와 차량충돌방지 안전시설 설치계획 | 차량유도자 및 교통신호수 배치위치 도면에 표시
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 아웃트리거 미설치 | M(2) | M(4) | 공사구간 이동시 철판깔기 | 장비 이동경로 지반다짐 실시
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 크레인 2줄걸이 미준수 | M(2) | H(4) | 떨어짐 방지대 상세도 작성 | 검정품 사용 확인
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 이동 | 전도 | 부딪힘 | 과속주행 | M(3) | M(3) | 장비 전락방지 시설 및 속도제한 표지 반영 | 설계도서 준수하여 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 작업 중 지반침하등에 의하여 전도 등 위험잠재 | L(2) | L(3) | 크레인 안전작업 도면 반영 | 중량물 취급 작업계획 수립 및 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 작업 중 지반침하에 의한 크레인 전도 등 위험잠재 | L(2) | L(3) | 크레인 안전작업 도면 반영 | 크레인 작업 전 중량물 취급 작업계획 수립 및 준수
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 제원 부족 | M(3) | H(4) | 중량물 무게 및 작업반경 고려한 크레인 제원 검토 결과 반영 | 설계도서 준수 및 중량물 취급 작업계획서 작성
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 넘어짐_지내력 미검토 및 아웃트리거 받침목 미설치 | L(2) | H(4) | 지내력검토 및 아웃트리거 받침목 설치 | 지반보강 및 작업계획을 수립하여 안전작업 실시(매달기 하중 반영)
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 안전시설 미설치 | M(3) | M(3) | 가시설 상단 표준 안전난간 및 승강설비 설치계획 반영 | 보행자 통로 별도 구획 실시
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 굴착작업 | 전도 | 물체에 맞음 | 넘어짐_전도방지조치 미흡 | M(2) | M(4) | 이동식크레인 하부 전도방지조치 실시 | 이동식크레인 와이어로프 사용기준 준수 및 점검 등 안전작업 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 굴착작업 | 전도 | 물체에 맞음 | 자재 인양작업 중 낙하 및 인양장비 전도위험 | M(3) | M(3) | 크레인 전도방지 계획, 자재낙하방지 안전관리계획 수립 | 신호수 배치 및 인양하부 통제 계획 수립 필요
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 하부(아래) | 인양작업 | 전도 | 물체에 맞음 | 전도방지조치 미흡 | M(2) | M(4) | 이동식크레인 하부 전도방지조치 실시 | 이동식크레인 와이어로프 사용 기준 준수 및 점검 등 안전작업 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 앞 | 굴착작업 | 전도 | 물체에 맞음 | 인양작업 중 낙하 및 인양장비 전도위험 | M(3) | M(3) | 크레인 전도방지 계획, 자재낙하방지 안전관리계획수립 | 작업전 인양계획 및 장비 배치 계획 수립 필요
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 작업 중 지반침하에 의한 크레인 전도 등 위험잠재 | L(2) | L(3) | 크레인 안전작업 도면 반영 | 크레인 작업 전 중량물 취급 작업계획 수립 및 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 굴착작업 | 전도 | 물체에 맞음 | 인양작업 중 낙하 및 인양장비 전도위험 | M(3) | M(3) | 크레인 전도방지 계획, 자재낙하방지 안전관리계획수립 | 신호수 배치 및 인양하부 통제 계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 앞 | 굴착작업 | 전도 | 물체에 맞음 | 인양작업 중 낙하 및 장비 전도위험 | M(3) | M(3) | 크레인 전도방지 계획, 자재낙하방지 안전관리계획수립 | 신호수 배치 및 인양하부 통제 계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 앞 | 굴착작업 | 전도 | 물체에 맞음 | 인양작업 중 낙하 및 장비 전도위험 | M(3) | M(3) | 크레인 전도방지 계획, 자재낙하방지 안전관리계획수립 | 신호수 배치 및 인양하부 통제 계획 수립 필요
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 작업 중 지반침하에 의한 크레인 전도 등 위험잠재 | L(2) | L(3) | 크레인 안전작업 도면 반영 | 크레인 작업 전 중량물 취급 작업계획 수립 및 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 작업 중 지반침하에 의한 크레인 전도 등 위험잠재 | L(2) | L(3) | 크레인 안전작업 도면 반영 | 크레인 작업 전 중량물 취급 작업계획 수립 및 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 전도방지 작업계획도 미작성 | M(3) | M(3) | 추진용 굴진기 크레인 작업계획도 작성 | 아웃트리거 최대확장 설치,전용받침대 사용
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 안전성검토 누락에 의한 시공 중 위험잠재 | L(1) | L(3) | 사용하는 크레인에 대한 제원 명기 | 사용하는 크레인의 제원 확인하여 지반지지력 확보후 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 아웃트리거 설치 미흡,유도로프 미설치 | M(2) | M(3) | - | 정격하중 확인, 아웃트리거 설치상태 확인, 유도로프 설치
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 연약지반 | M(3) | H(4) | 크레인 인양능력 검토 및 전체하중에 대한 최소 요구지지력 명시 | 크레인 배치 및 인양계획 사전 수립
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 지지력 미확보 | M(2) | M(3) | 아웃트리거 하부 철판 설치(지반침하로 인한 장비전도 방지) | 충분한 지지력이 확보된 견고한 지반에서 거치
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 앞 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 건설 장비 및 지반 지지력 미확보 | M(2) | M(3) | 건설장비 지지력 확보를 위한 철판 및 받침목 설치 | 공사중 아웃트리거 설치상태 확인 및 안전관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 앞 | 인양작업 | 전도 | 물체에 맞음 | 인양작업 중 낙하 및 인양장비 전도위험 | M(3) | M(3) | 크레인 전도방지 계획, 자재낙하방지를 위한 안전관리계획 수립 | 작업 전 인양계획(장비위치, 인양무게 확인 등) 및 건설장비 배치계획 수립
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 아웃 트리거 설치 미흡 | L(2) | L(2) | - | 지반상태 확인, 아웃트리거 확인
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 낙하 | 깔림 | 인양로프 파단 | M(2) | H(4) | 와이어로프상태, 유도로프 설치 및 자재 인양 작업 시 2줄걸이 준수 도면 반영 | 와이어로프 상태확인, 유도로프 설치, HOOK 해지장치 손상 유무 점검
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 와이어 로프파단 | L(2) | L(2) | - | 장비 규격별 사용 와이어로프에 대한 시공계획 수립
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 와이어로프 파단 | M(2) | M(4) | 와이어로프 검토 및 양중작업 안정성 검토 지침 준수 | 중량물 취급계획서 작성/인양시 2줄 거리 및 유도로프 사용,사용전 로프 점검
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 아웃트리거 설치 미흡 | M(4) | H(4) | 원지반 다짐하여 소요 지지력 확보 및 적정한 아웃트리거 받침목 설치 | 공사 중 아웃트리거 설치상태 확인
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 안전성검토 누락에 의한 시공 중 위험잠재 | L(1) | L(3) | 사용하는 크레인에 대한 제원 명기 | 사용하는 크레인에 대한 제원 및 지반지지력 확인하여 시공
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 고소 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 안전성검토 누락에 의한 시공 중 위험잠재 | L(1) | L(3) | 사용하는 크레인에 대한 제원 명기 | 사용하는 크레인 작업구간의 지내력 실험 및 제원 확인 후 작업
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 굴착작업 | 전도 | 물체에 맞음 | 인양작업 중 낙하 및 인양장비 전도위험 | M(3) | M(3) | 크레인 전도방지 계획, 자재낙하방지 안전관리계획수립 | 신호수 배치 및 인양하부 통제 계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 고소 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 작업 시 지반침하에 의한 전도 등 위험잠재 | L(1) | L(2) | 크레인 안전작업 도면 반영 | 크레인 작업 중 지반침하에 의한 전도위험이 있으므로 크레인 지반 지지력 및 제원 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 하부(아래) | 인양작업 | 파열,파단 | 깔림 | 인양줄 파단 | L(1) | M(3) | (해당없음) | 와이어로프 하중 제한 검토
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 충돌 | 물체에 맞음 | 유도 로프 미사용 | L(2) | L(2) | - | 유도로프 사용
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 지반침하 | L(2) | H(4) | 건설기계(항타기, 크레인) 작업시 침하방지용 철판깔기 | 장비 이동경로 지반다짐, 지반 평탄성 유지, 아웃트리거 설치상태 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 이동 | 전도 | 깔림 | 지내력 부족 | L(2) | M(4) | 건설중차량 제원 및 지내력 검토 | 시공전 지반상태 확인
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 정격하중 초과, 작업전 점검미흡 | M(3) | H(4) | 크레인 인양줄, 인양고리 상태점검, 크레인 양중 사전검토 | 아웃트리거 철판, 받침목 설치, 작업반경 통제
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 넘어짐_이동식크레인 지반조건에 따른 지지력 미확보 | M(3) | M(3) | 이동식크레인 설치구간 지반조건에 따른 지지력 보강방법 수립 | 흙막이구간 장비작업시 안전성검토에 따른 침하영향거리 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 지반지지력 미비 | M(3) | H(4) | 크레인 중량에 따른 지지력 검토 반영 | 크레인 아웃트리거 거치 시 받침목,철판 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 흙막이 주 변 장비 이격거리 미준수 | M(2) | H(4) | 흙막이 붕괴방지 를 위한 장비이 격거리 를 도면 에 표기 | 스토퍼를 설치하여 장비 접근제한
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 지지력 부족 | L(2) | H(4) | 작업 시 지지력 확인과 강재 철판 사용 등 집중하중 방지 및 지내력 확보 | 지내력 확인 및 장비제원과 운용계획 수립후 시공
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 옹벽 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 넘어짐_이동식크레인 인양능력 미검토 | L(2) | H(4) | 이동식크레인 인양능력 검토 | 줄걸이 안전성검토 및 점검기준 반영
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 굴착작업 | 전도 | 물체에 맞음 | 인양작업 중 낙하 및 인양장비 전도위험 | M(3) | M(3) | 크레인 전도방지 계획, 자재낙하방지 안전관리계획수립 | 작업 전 인양계획 및 건설장비 배치 계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 지하 | 양중작업 | 낙하 | 깔림 | 인양로프 관리미흡으로 양중작업중 인양로프 절단 | M(3) | M(3) | 줄걸이 작업용 와이어로프 안전성 검토기준 설정 | 중량물 인양에 대한 작업계획서 수립 / 부적정 인양로프 즉시 폐기조치
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 넘어짐_이동식크레인 인양능력 미검토 | L(2) | H(4) | 이동식크레인 인양능력 검토 | 줄걸이 안전성검토 및 점검기준 반영
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 넘어짐_지내력 미검토 및 아웃트리거 받침목 미설치 | L(2) | H(4) | 지내력검토 및 아웃트리거 받침목 설치 | 지반보강 및 작업계획을 수립하여 안전작업 실시(매달기 하중 반영)
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 물체에 맞음 | 자재 인양작업 중 낙하 및 인양장비 전도위험 | M(3) | M(3) | 크레인 전도방지 계획 자재낙하방지를 위한 안전관리계획 수립 | 작업 전 인양계획 (장비위치, 인양무게 확인 등) 및 건설장비 배치계획 수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 안전성검토 누락에 의한 시공 중 위험잠재 | L(1) | L(3) | 사용하는 크레인에 대한 제원 명기 | 사용하는 크레인에 대한 제원 및 지반지지력 확인하여 이동시나 운반시 안전성 확보
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 양중 작업 중 지반침하등에 의한 전도 등 위험잠재 | L(2) | L(3) | 크레인 안전작업 도면 반영 | 크레인 안전작업 계획 수립 및 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 지지력부족 | M(3) | H(4) | 이동식크레인 지내력 검토 | 지내력이 약한 부위 이동시 철판 깔고 이동 / 아웃트리거 최대 활착하여 사용
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 하부(아래) | 양중작업 | 파열,파단 | 깔림 | 인양고리 파단 | M(3) | M(3) | 조립식 PC맨홀 설치상세도 설계도서 반영 | 인양고리는 제품 제원의 최소 깊이 이상으로 매립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 지지력 부족 | L(2) | H(4) | 건설중차량 제원 및 지내력 검토 | 시공전 지반 상태 확인
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 지지력 미확보 | M(2) | M(3) | 아웃트리거 하부 철판 설치(지반침하로 인한 장비전도 방지) | 충분한 지지력이 확보된 견고한 지반에서 거치
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 용량 미달인 크레인 사용 | M(2) | M(3) | 철근 및 중량물 취급 크레인작업시 크레인 인양능력 검토 및 장비작업 안전수칙 준수 | 이동식크레인 양중작업의 안전성검토 지침 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 강풍 발생에 의한 크레인 장비 흔들림 | M(2) | M(3) | 풍속 10m/s 이상의 강풍시 작업 중지 | 강풍발생을 고려한 장비 운용 인력 안전교육 실시
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 옹벽 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 넘어짐_지내력 미검토 및 아웃트리거 받침목 미설치 | L(2) | H(4) | 지내력검토 및 아웃트리거 받침목 설치 | 지반보강 및 작업계획을 수립하여 안전작업 실시(매달기 하중 반영)
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 인양작업 | 파열,파단 | 깔림 | 지반 부등침하 | M(2) | M(3) | 크레인 작업전 현장 작업여건 및 지반 지지력 확인 | 작업중 크레인 지지상태 확인
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 고소 | 양중작업 | 파열,파단 | 깔림 | 가시설 설치구간 양중작업계획도 미반영으로 인한 위험잠재 | L(1) | L(3) | 양중작업시 크레인 제원 및 작업계획도 확인 | 가시설 설치 구간 크레인 양중작업 중 자재 반출입 작업시 양중작업계획도 작성 및 확인하여 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 인양허용하중 초과 | L(2) | M(4) | 중량물 인양검토 실시 | 중량물취급 작업계획서 작성지침준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 굴착작업 | 전도 | 물체에 맞음 | 인양작업 중 낙하 및 장비 전도위험 | M(3) | M(3) | 크레인 전도방지 계획, 자재낙하방지 안전관리계획수립 | 작업 전 인양계획(장비위치, 인양무게 확인 등) 및 건설장비 배치 계획 수립 필요
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 이동식크레인 인양능력 초과 | M(3) | H(4) | 이동식크레인 인양능력 검토 반영 | 중량물 인양시 2줄걸이 작업 및 유도로프 설치
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 하부(아래) | 양중작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 와이어로프 파단 | M(3) | M(3) | 작업구역내 접근금지 조치 등을 반영한 이동식크레인 안전작업계획도 작성 | 작업여건을 고려한 이동식크레인 제원 선정
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 인양허용하중 초과 | L(2) | M(4) | 중량물 인양검토 실시 | 중량물 취급작업계획서 작성지침준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 굴착작업 | 전도 | 물체에 맞음 | 인양작업 중 낙하 및 인양장비 전도위험 | M(3) | M(3) | 크레인 전도방지 계획, 자재낙하방지 안전관리계획수립 | 신호수 배치 및 인양하부 통제 계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 넘어짐_지내력 미검토 및 아웃트리거 받침목 미설치 | L(2) | H(4) | 지내력검토 및 아웃트리거 받침목 설치 | 지반보강 및 작업계획을 수립하여 안전작업 실시(매달기 하중반영)
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 넘어짐_이동식크레인 인양능력 미검토 | L(2) | H(4) | 이동식크레인 인양능력 검토 | 줄걸이 안전성검토 및 점검기준 반영
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 넘어짐_이동식크레인 인양능력 미검토 | L(2) | H(4) | 이동식크레인 인양능력 검토 | 줄걸이 안전성검토 및 점검기준 반영
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 넘어짐_지내력 미검토 및 아웃트리거 받침목 미설치 | L(2) | H(4) | 지내력검토 및 아웃트리거 받침목 설치 | 지반보강 및 작업계획을 수립하여 안전작업 실시(매달기 하중 반영)
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 굴착작업 | 전도 | 물체에 맞음 | 인양작업 중 낙하 및 인양장비 전도위험 | M(3) | M(3) | 크레인 전도방지 계획, 자재낙하방지 안전관리계획수립 | 신호수 배치 및 인양하부 통제 계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 굴착작업 | 전도 | 물체에 맞음 | 인양작업 중 낙하 및 인양장비 전도위험 | M(3) | M(3) | 크레인 전도방지 계획, 자재낙하방지 안전관리계획수립 | 신호수 배치 및 인양하부 통제 계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 이동식 크레인 지지력 검토를 설계도서에 반영 | M(2) | H(4) | 이동식 크레인 지지력 검토를 설계도서에 반영 | 이동식크레인 지지 사항 관련 철저 감독
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 안전성검토 누락에 의한 시공 중 위험잠재 | L(1) | L(3) | 사용하는 크레인에 대한 제원 명기 | 사용하는 크레인에 대한 제원 및 아웃트리거의 지반지지력 확인하여 양중 작업
토목 | 터널 | 지하차도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 제원 부족 | M(3) | H(4) | 중량물 무게 및 작업반경 고려한 크레인 제원 검토 결과 반영 | 설계도서 준수 및 중량물 취급 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 인양시 로프손상 등으로 인한 낙하사고 | M(2) | M(3) | 와이어로프 수시점검, 2점 지지 등의 시공시 유의사항을 NOTE 표기 | 로프, 후크 및 와이어걸이 결속 수시점검
토목 | 터널 | 지하차도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 지내력 부족 | M(3) | M(3) | 장비 하부 지내력 검토 결과를 포함한 안전작업 계획도 작성 | 설계도서 준수 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 터널 | 지하차도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 하부(아래) | 인양작업 | 낙하 | 깔림 | 하중제한 초과 인양 | L(2) | H(4) | 중량물을 고려한 줄걸이 도구(와이어로프, 샤클 등) 하중제한 검토 | 설계도서 준수 및 공사 중 와이어로프 상태 점검
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 지지력 미확보 | M(2) | M(3) | 아웃트리거 하부 철판 설치(지반침하로 인한 장비전도 방지) | 충분한 지지력이 확보된 견고한 지반에서 거치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 넘어짐_이동식크레인 인양능력 미검토 | L(2) | H(4) | 이동식크레인 인양능력 검토 | 줄걸이 안전성검토 및 점검기준 반영
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 하부(아래) | 양중작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 와이어로프 파단 | M(3) | M(3) | 작업구역내 접근금지 조치 등을 반영한 이동식크레인 안전작업계획도 작성 | 중량물 낙하 및 근로자 협착 위험 방지대책 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 넘어짐_지내력 미검토 및 아웃트리거 받침목 미설치 | L(2) | H(4) | 지내력검토 및 아웃트리거 받침목 설치 | 지반보강 및 작업계획을 수립하여 안전작업 실시(매달기 하중 반영)
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 옹벽 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 하부(아래) | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 인양작업 중 건설장비 전도 및 자재 낙하위험 | M(3) | M(3) | 크레인작업, 줄걸이작업 안전관리 계획도 작성 | 신호수 배치 및 인양하부 통제 계획 수립 필요
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 흙막이 주 변 장비 이격거리 미준수 | M(2) | H(4) | 흙막이 붕괴방지 를 위한 장비이 격거리 를 도면 에 표기 | 스토퍼를 설치하여 장비 접근제한
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 넘어짐_지내력 미검토 및 아웃트리거 받침목 미설치 | L(2) | H(4) | 지내력검토 및 아웃트리거 받침목 설치 | 지반보강 및 작업계획을 수립하여 안전작업 실시(매달기 하중 반영)
토목 | 하천 | 관개수로 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 고소 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 안전성검토 누락에 의한 시공 중 위험잠재 | L(1) | L(3) | 사용하는 크레인에 대한 제원 명기 | 사용하는 크레인에 대한 제원 및 지반지지력 확인하여 안전성 확보 후 양중작업
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 지지력 부족 | M(3) | M(3) | 공사중 아웃트리거 설치상태 확인 명기 | 공사중 아웃트리거 설치상태 확인 및 안전관리 철저
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 인양작업 | 충돌 | 물체에 맞음 | 인양시 주의 상세도 미작성 | M(2) | H(4) | 자재 인양방법 및 줄걸이 방법 도면작성 등 인양시 주의 상세도 작성 | 장비작업구간 작업자외 출입금지조치 및 안전교육 실시
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 넘어짐_지내력 미검토 및 아웃트리거 받침목 미설치 | L(2) | H(4) | 지내력검토 및 아웃트리거 받침목 설치 | 지반보강 및 작업계획을 수립하여 안전작업 실시(매달기 하중반영)
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 뒤 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 자재 인양작업 중 낙하 및 인양장비 전도위험 | M(3) | M(4) | 크레인 전도방지 및 줄걸이작업 안전관리 계획도 작성 | 자재 인양 관련 작업계획 및 안전관리 계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 앞 | 굴착작업 | 전도 | 물체에 맞음 | 인양작업 중 낙하 및 인양장비 전도위험 | M(3) | M(3) | 크레인 전도방지 계획, 자재낙하방지 안전관리계획수립 | 작업 전 인양계획 및 건설장비 배치 계획 수립 필요
토목 | 항만 | 방파제 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 지지력 미확보 | M(3) | M(3) | 아웃트리거 하부 철판 설치(지반침하로 인한 장비전도 방지) | 충분한 지지력이 확보된 견고한 지반에서 거치
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 흙막이상단 가시설 항타장비 접지지반 지지력부족 | M(2) | H(4) | 이동식 크레인 항타장비에 대한 지반접지압 정보를 도면에 명기 | 도면에 명기된 항타장비 및 소요접지압을 확인하여 지반 지내력을 확보 후 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 하부(아래) | 인양작업 | 파열,파단 | 깔림 | 인양줄 파단 | L(1) | M(3) | (해당없음) | 와이어로프 하중 제한 검토
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 넘어짐_지내력 미검토 및 아웃트리거 받침목 미설치 | L(2) | H(4) | 지내력검토 및 아웃트리거 받침목 설치 | 지반보강 및 작업계획을 수립하여 안전작업 실시(매달기 하중 반영)
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 넘어짐_이동식크레인 인양능력 미검토 | L(2) | H(4) | 이동식크레인 인양능력 검토 | 줄걸이 안전성검토 및 점검기준 반영
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 넘어짐_이동식크레인 인양능력 미검토 | L(2) | H(4) | 이동식크레인 인양능력 검토 | 줄걸이 안전성검토 및 점검기준 반영
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 넘어짐_이동식크레인 인양능력 미검토 | L(2) | H(4) | 이동식크레인 인양능력 검토 | 줄걸이 안전성검토 및 점검기준 반영
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 기타 | 파열,파단 | 부딪힘 | 작업반경 내 접근 | M(3) | M(3) | 작업반경 구획 및 보행자 통로 확보 등의 장비운용 계획을 시공계획에 반영 | 후방카메라 설치 등 장비 충돌 방지
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 하부(아래) | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 지반침하 | L(2) | H(4) | 건설기계(항타기, 크레인) 작업시 침하방지용 철판깔기 | 장비 이동경로 지반다짐, 지반 평탄성 유지, 아웃트리거 설치상태 확인
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 제원 부족 | M(3) | H(4) | 중량물 무게 및 작업반경 고려한 크레인 제원 검토 결과 반영 | 설계도서 준수 및 중량물 취급 작업계획서 작성
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 보수 및 교체작업 | 전도 | 깔림 | 지반 지지력 부족 | L(2) | M(3) | - | 크레인 가설위치의 지내력 확인하고, 인양하중을 고려하여 크레인의 전도방지계획 수립
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 인양작업 | 낙하 | 깔림 | 인양줄 파손 | M(3) | H(4) | 거더 인양 작업전 인양줄 이상 유무 확인 설계도면 반영 | 현장 반입자재의 품질기준 적합유무 확인
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 지내력 부족 | M(3) | M(3) | 장비 하부 지내력 검토 결과를 포함한 안전작업 계획도 작성 | 설계도서 준수 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 설치작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 자재 인양방법 부적합 | L(2) | M(3) | - | 인양 자재별 적합한 인양방법 사전 고려
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 하부(아래) | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 인양작업 중 낙하 및 인양장비 전도위험 | M(3) | M(3) | 크레인 전도방지 계획, 자재낙하방지 안전관리계획수립 | 작업 전 인양계획 및 건설장비 배치 계획 수립 필요
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 뒤 | 양중작업 | 충돌 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | H(4) | 자재 운반 시 신호수 배치하여 작업 진행 | 작업구역 설정하여 작업자 외 출입 통제
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 물체에 맞음 | 인양작업 중 건설장비 전도 및 자재낙하위험 | M(3) | M(3) | 크레인 전도방지 및 줄걸이작업 안전관리 계획도 작성 | 유도자 겸업 금지 등 안전관리계획 수립 필요
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 굴착작업 | 전도 | 물체에 맞음 | 인양작업 중 낙하 및 인양장비 전도위험 | M(3) | M(3) | 크레인 전도방지 계획, 자재낙하방지 안전관리계획수립 | 작업 전 인양계획 및 건설장비 배치계획 수립 필요
토목 | 하천 | 관개수로 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 앞 | 굴착작업 | 전도 | 물체에 맞음 | 인양작업 중 낙하 및 인양장비 전도위험 | M(3) | M(3) | 크레인 전도방지 계획, 자재낙하방지 안전관리계획수립 | 신호수 배치 및 인양하부 통제 계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 하부(아래) | 양중작업 | 낙하 | 깔림 | 인양로프 파단 | M(2) | M(3) | 와이어로프상태, 유도로프 설치 및 자재 인양 작업 시 2줄걸이 준수 도면 반영 | 와이어로프 상태확인, 유도로프 설치, HOOK 해지장치 손상 유무 점검
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 앞 | 굴착작업 | 전도 | 물체에 맞음 | 인양작업 중 낙하 및 장비 전도위험 | M(3) | M(3) | 크레인 전도방지 계획, 자재낙하방지 안전관리계획수립 | 신호수 배치 및 인양하부 통제 계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 인양작업 | 낙하 | 깔림 | 인양시 STRUT 부딪혀서 인양물 낙하 | M(2) | H(4) | 인양시 신호수배치 및 무전기를 사용하여 인양 | 인양작업전 해당 작업의 계획을 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 뒤 | 양중작업 | 파열,파단 | 깔림 | 인양고리 파단 | M(3) | M(3) | 조립식 PC맨홀 설치상세도 설계도서 반영 | 이동식크레인 전도방지 및 와이어로프 안전성 확보 후 시공
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 작업 중 지반침하에 의한 크레인 전도위험 | L(2) | L(3) | 크레인 안전작업 도면 반영 | 크레인 작업계획 수립 및 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 지지력 미확보 | M(3) | M(3) | 아웃트리거 하부 철판 설치(지반침하로 인한 장비전도 방지) | 충분한 지지력이 확보된 견고한 지반에서 거치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 아웃트리거 설치미흡, 지반침하 | M(2) | M(3) | 크레인 지지력 검토 및 공사중 아웃트리거 설치 상태 확인 또는 지반침하 방지조치토록 상세도 작성 | 지반상태 확인, 아웃트리거 확인, 인양 시 2줄 걸이 및 유도로프 사용
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 인양작업 | 충돌 | 물체에 맞음 | 인양시 주의 상세도 미작성 | M(2) | H(4) | 자재 인양방법, 줄걸이 방법 및 유도로프 설치 도면작성 등 인양시 주의 상세도 작성 | 장비작업구간 작업자외 출입금지조치 및 안전교육 실시
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 인장능력 초과 | H(3) | H(2) | 크레인 인양능력검토 | 크레인하부 전도방지장치 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 인양허용하중 초과 | L(2) | M(4) | 중량물 인양검토 실시 | 중량물 취급작업계획서 작성지침준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 지지력 미확보 | M(2) | M(3) | 아웃트리거 하부 철판 설치(지반침하로 인한 장비전도 방지) | 충분한 지지력이 확보된 견고한 지반에서 거치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 지지력 부족 | M(3) | M(3) | 공사중 아웃트리거 설치상태 확인 명기 | 공사중 아웃트리거 설치상태 확인 및 안전관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 하부(아래) | 양중작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 인양작업 안전수칙 미준수 | M(3) | M(3) | 인양(크레인, 굴삭기)작업 안전관리 계획 상세도 작성 | 와이어로프 폐기기준 준수, 이동식크레인 설치기준 작성 및 준수
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 지반 지지력 미확보 | M(3) | M(3) | 지반 지지력 확보를 위한 전도방지대책 수립 | 아웃트리거 위치에 철판 설치
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 인양작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 인양줄 파손 | M(2) | H(4) | 거더 및 자재 인양 작업전 인양줄 이상유무 확인 설계도면 반영 | 현장 반입자재의 품질기준 적합유무 확인 신호수 배치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 지지력 부족 | L(2) | H(4) | 건설중차량 제원 및 지내력 검토 | 시공전 지반 상태 확인
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 인양작업 | 없음 | 끼임 | 가도폭원 부족 | M(3) | M(3) | 가설크레인 용량을 고려한 가도폭원 반영 | 현장 상황을 고려한 크레인 선정 및 가도폭원 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 작업 중 지반침하등에 의한 크레인 전도위험 | L(2) | L(3) | 크레인 안전작업 도면 반영 | 크레인 작업계획 수립 및 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 하부(아래) | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 건설 장비 및 지반 지지력 미확보 | M(2) | M(3) | 건설장비 지지력 확보를 위한 철판 및 받침목 설치 | 공사중 아웃트리거 설치상태 확인 및 안전관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 인양작업 | 낙하 | 깔림 | 인양시 STRUT 부딪혀서 인양물 낙하 | M(2) | H(4) | 인양시 신호수배치 및 무전기를 사용하여 인양 | 인양작업전 해당 작업의 계획을 수립
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 앞 | 양중작업 | 낙하 | 깔림 | 인양로프 파단 | L(2) | H(4) | 자재 인양작업 시 2줄걸이 준수 도면 반영 | 와이어로프 상태확인, HOOK 해치장치 손상 유무 점검
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 굴착작업 | 전도 | 물체에 맞음 | 인양작업 중 낙하 및 인양장비 전도위험 | M(3) | M(3) | 크레인 전도방지 계획, 자재낙하방지 안전관리계획수립 | 인양계획 및 건설장비 배치계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 넘어짐_지내력 미검토 및 아웃트리거 받침목 미설치 | L(2) | H(4) | 지내력검토 및 아웃트리거 받침목 설치 | 지반보강 및 작업계획을 수립하여 안전작업 실시(매달기 하중 반영)
토목 | 터널 | 도로터널 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 인양작업 | 충돌 | 물체에 맞음 | 인양시 주의상세도 미작성 | M(2) | H(4) | 자재 인양방법 및 줄걸이 방법 도면작성 등 인양시 주의상세도 작성 | 장비작업구간 작업자외 출입금지조치 및 안전교육 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 굴착작업 | 전도 | 물체에 맞음 | 인양작업 중 낙하 및 장비 전도위험 | M(3) | M(3) | 크레인 전도방지 계획, 자재낙하방지 안전관리계획수립 | 신호수 배치 및 인양하부 통제 계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 넘어짐_이동식크레인 인양능력 미검토 | L(2) | H(4) | 이동식크레인 인양능력 검토 | 줄걸이 안전성검토 및 점검기준 반영
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 하부(아래) | 양중작업 | 낙하 | 깔림 | 인양로프 파단 | M(2) | H(4) | 와이어로프상태, 유도로프 설치 및 자재 인양 작업 시 2줄걸이 준수 도면 반영 | 와이어로프 상태확인, 유도로프 설치, HOOK 해지장치 손상 유무 점검
토목 | 터널 | 도로터널 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 지지력 부족 | M(3) | H(3) | 공사중 아웃트리거 설치상태 확인 명기 | 공사중 아웃트리거 설치상태 확인 및 안전관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 지반 지지력 저하에 따른 장비 전도 | M(3) | M(3) | 크레인 작업 예시도 설계에 반영 및 유의사항 준수 | 크레인 작업 전 제원확인, 지반다짐, 철판설치 등 안전관리 조치
산업환경설비 | 발전시설 |  | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 지반 지지력 부족 | M(2) | M(3) | 크레인 지지력 검토, 공사 중 아웃트리거 설치 상태 확인 또는 지반침하 방지조치토록 상세도 작성 | 지반상태 확인, 아웃트리거 확인, 인양 시 2줄 걸이 및 유도로프 사용
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 넘어짐_지내력 미검토 및 아웃트리거 받침목 미설치 | L(2) | H(4) | 지내력검토 및 아웃트리거 받침목 설치 | 지반보강 및 작업계획을 수립하여 안전작업 실시(매달기 하중 반영)
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 넘어짐_이동식크레인 인양능력 미검토 | L(2) | H(4) | 이동식크레인 인양능력 검토 | 줄걸이 안전성검토 및 점검기준 반영
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 앞 | 굴착작업 | 전도 | 물체에 맞음 | 인양작업 중 낙하 및 장비 전도위험 | M(3) | M(3) | 크레인 전도방지 계획, 자재낙하방지 안전관리계획수립 | 신호수 배치 및 인양하부 통제 계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 하부(아래) | 굴착작업 | 전도 | 물체에 맞음 | 인양작업 중 낙하 및 장비 전도위험 | M(3) | M(3) | 크레인 전도방지 계획, 자재낙하방지 안전관리계획수립 | 신호수 배치 및 인양하부 통제 계획 수립 필요
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 파열,파단 | 깔림 | 인양줄 파단 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 와이어 로프 하중제한 검토 및 이탈방지 사용, 와이어로프 주기적 점검
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 안전성검토 누락에 의한 시공 중 위험잠재 | L(1) | L(3) | 사용하는 크레인에 대한 제원 명기 | 사용하는 크레인에 대하여 제원 및 지반지지력 확인하여 시공 시 안전성 확보
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 하부(아래) | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 건설 장비 및 지반 지지력 미확보 | M(2) | M(3) | 건설장비 지지력 확보를 위한 철판 및 받침목 설치 | 공사중 아웃트리거 설치상태 확인 및 안전관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 아웃트리거 설치 미흡,유도로프 미설치 | M(2) | M(3) | - | 정격하중 확인, 아웃트리거 설치상태 확인, 유도로프 설치
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 하부(아래) | 양중작업 | 파열,파단 | 깔림 | 인양고리 파단 | M(3) | M(3) | 조립식 PC맨홀 설치상세도 설계도서 반영 | 이동식크레인 전도방지 및 와이어로프 안전성 확보 후 시공
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 하부(아래) | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 건설 장비 및 지반 지지력 미확보 | M(2) | M(3) | 건설장비 지지력 확보를 위한 철판 및 받침목 설치 | 공사중 아웃트리거 설치상태 확인 및 안전관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 하부(아래) | 양중작업 | 낙하 | 깔림 | 인양로프 파단 | M(2) | M(4) | 와이어로프상태, 유도로프 설치 및 자재 인양 작업 시 2줄걸이 준수 도면 반영 | 와이어로프 상태확인, 유도로프 설치, HOOK 해지장치 손상 유무 점검
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 작업방법 불량 | M(2) | H(4) | 중량물 인양 상세도 작성 | 크레인 작업전 인양 하중에 대한 지반 지내력 안전성 확인
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 지내력 부족 및 보강조치 미흡 | M(3) | M(3) | 크레인 작업관련 도면 작성으로 아웃트리거 및 잡석다짐등 안전대책 수립 | 크레인 안전성 고려 및 점검계획 실시
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 하부(아래) | 양중작업 | 낙하 | 깔림 | 인양로프 파단 | M(2) | M(4) | 와이어로프상태, 유도로프 설치 및 자재 인양 작업 시 2줄걸이 준수 도면 반영 | 와이어로프 상태확인, 유도로프 설치, HOOK 해지장치 손상 유무 점검
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 물체에 맞음 | 자재 인양작업 중 낙하 및 인양장비 전도위험 | M(3) | M(4) | 크레인 전도방지계획 및 줄걸이작업 안전관리계획 수립 | 시공 전 인양계획 (무게, 크레인위치) 수립하여 자재 인양
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 하부(아래) | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 건설 장비 및 지반 지지력 미확보 | M(2) | M(3) | 건설장비 지지력 확보를 위한 철판 및 받침목 설치 | 공사중 아웃트리거 설치상태 확인 및 안전관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 고소 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 안전성검토 누락에 의한 시공 중 위험잠재 | L(1) | L(3) | 사용하는 크레인에 대한 제원 명기 | 사용하는 크레인에 대한 제원 및 지반 지지력 확인하여 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 넘어짐_지내력 미검토 및 아웃트리거 받침목 미설치 | L(2) | H(4) | 지내력검토 및 아웃트리거 받침목 설치 | 지반보강 및 작업계획을 수립하여 안전작업 실시(매달기 하중 반영)
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 넘어짐_이동식크레인 인양능력 미검토 | L(2) | H(4) | 이동식크레인 인양능력 검토 | 줄걸이 안전성검토 및 점검기준 반영
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 넘어짐_지내력 미검토 및 아웃트리거 받침목 미설치 | L(2) | H(4) | 지내력검토 및 아웃트리거 받침목 설치 | 지반보강 및 작업계획을 수립하여 안전작업 실시(매달기 하중 반영)
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 고소 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 능력부족 | M(2) | H(3) | 흙막이 가시설 시공 시 인양물의 중량, 작업반경을 고려한 크레인 제원 선정 | 지반 다짐, 편평도 확보, 보강철판 설치 등 지반침하 방지조치
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 앞 | 인양작업 | 전도 | 물체에 맞음 | 인양작업 중 건설장비 전도 및 자재낙하위험 | M(3) | M(3) | 개인보호구 지급 및 착용 관리 계획 수립 필요 | 작업 전 회의를 거쳐 인양 계획 및 위험구간 통제 계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 물체에 맞음 | 자재 인양작업 중 낙하 및 인양장비 전도위험 | M(3) | M(4) | 크레인 전도방지 및 줄걸이작업 안전관리 계획도 작성 | 신호수 배치 및 인양하부 통제 계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 넘어짐_이동식크레인 인양능력 미검토 | L(2) | H(4) | 이동식크레인 인양능력 검토 | 줄걸이 안전성검토 및 점검기준 반영
토목 | 교량 | 철도교량 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 앞 | 운반작업 | 낙하 | 깔림 | 크레인 제원 확인 미흡 | L(2) | H(4) | 벤트 자재 하역‧운반 크레인 장비의 제조사 매뉴얼과 인양능력표 확인하여 정격하중 준수 | 크레인 운전원 자격, 자동차 검사증, 보험 가입 여부 확인
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 물체에 맞음 | 인양작업 중 건설장비 전도 및 자재낙하위험 | M(3) | M(3) | 크레인 전도방지 및 자재낙하방지 안전관리계획 작성 | 신호수 배치 및 인양하부 통제 계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 이동식 크레인 지지력 부족 | M(3) | M(3) | 이동식 크레인 지지력 검토 후 설계도서 내 반영 | 양중 작업 전 당일 지반상태 확인 후 작업 실시
토목 | 터널 | 철도터널 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 하부(아래) | 기타 | 파열,파단 | 부딪힘 | 장비관리미흡 | M(3) | H(4) | 건설 기계장비 취급 매뉴얼 숙지 및 장비관리사항 확인 | 건설장비 안전계획 수립
토목 | 터널 | 철도터널 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 하부(아래) | 인양작업 | 전도 | 물체에 맞음 | 전도방지대책 부재 | L(2) | H(4) | 중량물 인양작업계획검토 | 사전조사 및 작업계획서 작성 이동식 크레인 하부 전도방지 조치 반영
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 이동식 크레인 작업 중 안전관리 미흡에 의한 전도 등 위험잠재 | L(1) | L(3) | 크레인 안전작업 도면 반영 | 작업계획 수립 및 준수
토목 | 터널 | 철도터널 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 하부(아래) | 기타 | 파열,파단 | 부딪힘 | 장비관리미흡 | M(3) | H(4) | 건설기계 취급 매뉴얼 숙지 및 관리사항 확인 | 건설장비 안전계획 수립
토목 | 터널 | 철도터널 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 하부(아래) | 인양작업 | 전도 | 물체에 맞음 | 전도방지대책 부재 | L(2) | H(4) | 중량물 인양작업계획검토 | 사전조사 및 작업계획서 작성 이동식 크레인 하부 전도방지 조치 반영
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 가설공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 충돌 | 부딪힘 | 중량물 취급 시 근로자와의 충돌 | L(2) | L(2) | 유도로프 사용도면 반영 | 중량물 취급 시 유도로프 설치 및 사용관리 철저