## Sheet1
시설물 종류 대분류 | 시설물 종류 중분류 | 시설물 종류 소분류 | 공종 대분류 | 공종 중분류 | 위험발생 객체 대분류 | 위험발생 객체 중분류 | 위험발생 위치 대분류 | 위험발생 위치 중분류 | 위험발생 위치 소분류 | 작업 프로세스 | 물적 피해 | 인적 피해 | 사고 원인 | 사고 가능성 | 사고 심각성 | 설계 단계 | 시공 단계
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 지반조사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 부식 및 변형된 가시설 사용 | L(2) | L(2) | 재사용 가설재 사용 시 유의사항을 설계에 반영 | 재사용 가설재 품질관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 지반조사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 끼임 | 강성 부족한 지보공 설치 | L(2) | L(3) | 지반조건에 맞는 지보재 계획 | 작업 안전수칙 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 지반조사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수처리 불량 | M(2) | M(3) | 우수유입 및 지하수 고려한 배수펌프 선정 | 추가 배제가 필요시 가배수로 설치
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 지반조사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 강재 재사용 | M(3) | M(2) | 구조계산서상의 설계응력 확보를 위해 신강재 사용을 원칙으로 하도록 도면 반영 | 반입 전 후, 자재의 적정성 검수
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 지반조사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 흙막이가시설 단부 안전시설 미설치로 인한 근로자 추락위험 | L(2) | L(3) | 근로자 안전걸이시설을 1인 1걸이 표기 및 안전시설 도면 반영 | 관리자는 고소작업자의 안전대걸이를 착용하고 안전대걸이시설에 1인 1고리 연결을 원칙으로 관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 지반조사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 건설공사 안전관리비 계상 누락 | M(3) | M(3) | 공사 내역에 산업안전보건관리비와는 별개의 “건설공사 안전관리비를 계상”하여 반영 | 건설공사 안전관리비 계상 반영 및 안전관리계획 수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 지반조사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 부딪힘 | 사전적업허가제 미시행 | M(3) | M(3) | 위험공종 작업 착수전 작업허가 절차 준수하여 작업 시행토록 도면반영 | 표준 안전 수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 지반조사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 파열,파단 | 깔림 | 간이 흙막이 시공구간 중 지장물 저촉으로 하부판넬 미설치에 인한 붕괴 | L(2) | L(2) | 지장물 간섭구간에 대한 간이 흙막이 가시설 보강도면 반영 | 굴착공사 시 지장물 간섭구간에 대한 흙막이 가시설 보강도면을 반영하여 시공 시 안전성 확보
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 지반조사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 부딪힘 | 사전적업허가제 미시행 | M(3) | M(3) | 위험공종 작업 착수전 작업허가 절차 준수하여 작업 시행토록 도면반영 | 표준 안전 수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 지반조사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 가설재 사용시 주의사항 미반영 | L(2) | L(2) | 재사용 가설재 사용에 따른 유의사항 도면 명기 | 재사용 가설재 사용시 부식 또는 변형된 재료 반입금지