## Sheet1
시설물 종류 대분류 | 시설물 종류 중분류 | 시설물 종류 소분류 | 공종 대분류 | 공종 중분류 | 위험발생 객체 대분류 | 위험발생 객체 중분류 | 위험발생 위치 대분류 | 위험발생 위치 중분류 | 위험발생 위치 소분류 | 작업 프로세스 | 물적 피해 | 인적 피해 | 사고 원인 | 사고 가능성 | 사고 심각성 | 설계 단계 | 시공 단계
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 지반조사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 바닥 | 굴착작업 | 파열,파단 | 깔림 | 지장물 보호공 누락으로 지장물 파손 | L(2) | L(3) | 지장물 보호공 상세도 보완 작성 반영 | 줄걸이 파단에 의한 낙하 위험 / 낙하물 위험구간 통제 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 지반조사 | 기타 | 지하매설물 | 인접주변 | 지하매설물 | 바닥 | 매설작업 | 전도 | 기타 | 관로처짐 | L(2) | L(3) | 작업공간 확보 및 기초다짐 철저 | 작업안전수칙 준수
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 지반조사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 확인 및 점검작업 | 기타 | 깔림 | 파단,파열_지장물 조사 및 지장물도 미작성 | M(3) | M(3) | 지장물 조사 및 지장물도 작성 | 지장물 줄파기 (시험파기) 실시
조경 | 기타 |  | 토목 | 지반조사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 바닥 | 준비작업 | 붕괴 | 깔림 | 임의시공 | M(2) | H(4) | 지하매설물 상세도면 작성 | 설계도서에 이거 시공 철저
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 지반조사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 지하매설물 | 지하 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 지장물 조사 미흡 | M(2) | M(3) | 지장물 안전조치 반영 | 인접도로 및 주변 건축물을 고려하여 현장 가설계획 수립
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 지반조사 | 기타 | 지하매설물 | 인접주변 | 지하매설물 | 바닥 | 확인 및 점검작업 | 화재 | 화상 | 민통선 인접구간 작업시 지뢰폭발에 의한 작업자 위험 | M(3) | H(4) | 지뢰탐지 현황도 작성 | 시공 전 군부대 조사 및 확인요청, 제거 확인 후 공사수행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 지반조사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 없음 | 지장물 간섭구간 흙막이 미설치에 의한 사면 무너짐 위험 | L(2) | L(3) | 지장물 간섭구간 흙막이 보강도면 반영 | 지장물 간섭구간 보강관리 철저
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 지반조사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 지하 | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 지반조건과 설계조건의 상이 | L(2) | H(4) | 추가 지반조사를 실시(시공보링 2공)하여 가시설 및 구조물, 굴착 등의 공정 안정성 확보 | 지반조건에 부합하는 안전한 공정진행