## Sheet1
시설물 종류 대분류 | 시설물 종류 중분류 | 시설물 종류 소분류 | 공종 대분류 | 공종 중분류 | 위험발생 객체 대분류 | 위험발생 객체 중분류 | 위험발생 위치 대분류 | 위험발생 위치 중분류 | 위험발생 위치 소분류 | 작업 프로세스 | 물적 피해 | 인적 피해 | 사고 원인 | 사고 가능성 | 사고 심각성 | 설계 단계 | 시공 단계
토목 | 댐 | 기타 | 토목 | 지반조사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 지반침하에 의한 크레인 전도 | L(2) | L(3) | 크레인 전도 예방을 위한 안전사항을 반영 | 크레인 작업계획 수립 후 안전작업 실시
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 지반조사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 충돌 | 물체에 맞음 | 이동식 크레인 양중작업중 유도로프 미사용으로 인한 충돌 | L(2) | H(4) | 유도로프 사용토록 시방서 명기 | 양중작업시 유도로프 사용
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 지반조사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 와이어 로프파단 | L(2) | L(2) | - | 장비 규격별 사용 와이어 로프에 대한 시공계획 수 립
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 지반조사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 와이어 로프파단 | L(2) | L(2) | - | 장비 규격별 사용 와이어 로프에 대한 시공계획 수 립
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 지반조사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 줄걸이 방법 불량 | L(2) | H(4) | - | 크레인 인양시 2줄걸이 실시, 작업구역 설정 및 신호수 배치
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 지반조사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 작업 중 지반침하에 의한 전도 등 위험잠재 | L(2) | L(3) | 크레인 전도 예방을 위한 안전도면을 설계에 반영 | 크레인 작업계획 수립 및 안전관리 철저