## Sheet1
시설물 종류 대분류 | 시설물 종류 중분류 | 시설물 종류 소분류 | 공종 대분류 | 공종 중분류 | 위험발생 객체 대분류 | 위험발생 객체 중분류 | 위험발생 위치 대분류 | 위험발생 위치 중분류 | 위험발생 위치 소분류 | 작업 프로세스 | 물적 피해 | 인적 피해 | 사고 원인 | 사고 가능성 | 사고 심각성 | 설계 단계 | 시공 단계
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 지반조사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 지반조건이 설계조건과 상이 | H(4) | M(3) | 추가 지반조사를 실시(시공보링 2공)하여 가시설 안정성 확보 | 지반조건이 상이한 경우 구조적 재검토후 시공에 반영(표준시방서 &quot;시공중 지반조사(KSC 11 10 10 : 2016)&quot; 에 의거)
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 지반조사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 및 용출수 배수처리 미흡 | L(2) | M(4) | 우수 및 지하 수 배제를 위 한 양수계획 수립 | 기시 배수로 관리 철거, 배면 위험성파악
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 지반조사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측기 미설치 및 계측관리 계획 미수립으로 인한 토사붕괴로작업자 깔림 | L(2) | M(4) | 계측기 설치에 따른 계측관리계획 도면에 반영 | 변위발생시 보강대책 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 지반조사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측기 미설치 및 계측관리 계획 미수립으로 인한 토사붕괴로작업자 깔림 | L(2) | M(4) | 계측관리계획 도면에 반영 | 계측 측정빈도에 맞추어 측정
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 지반조사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측기 미설치 및 계측관리 계획 미수립으로 인한 토사붕괴로작업자 깔림 | L(2) | M(4) | 계측기 설치에 따른 계측관리계획 도면에 반영 | 변위발생시 보강대책 수립
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 지반조사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 지반조건과 설계조건의 상이 | H(4) | M(3) | 추가 지반조사를 실시(시공보링 2공)하여 가시설 및 구조물, 굴착 등의 공정 안정성 확보 | 지반조건에 부합하는 안전한 공정진행 - 표준시방서 (KSC 11 10 10 : 2016) : 시공 중 지반조사
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 옹벽 | 토목 | 지반조사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 충돌 | 깔림 | 지장물 사전조사 미실시로 인한 지장물 파손 및 작업자 깔림 | L(2) | M(3) | 없음 | 줄파기를 실시하여 지장물 및 지반 상황을 확인하여 시공
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 지반조사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 및 용출수 배수처리 미흡 | L(2) | M(4) | 우수 및 지하 수 배제를 위 한 양수계획 수립 | 기시 배수로 관리 철거, 배면 위험성파악