## Sheet1
시설물 종류 대분류 | 시설물 종류 중분류 | 시설물 종류 소분류 | 공종 대분류 | 공종 중분류 | 위험발생 객체 대분류 | 위험발생 객체 중분류 | 위험발생 위치 대분류 | 위험발생 위치 중분류 | 위험발생 위치 소분류 | 작업 프로세스 | 물적 피해 | 인적 피해 | 사고 원인 | 사고 가능성 | 사고 심각성 | 설계 단계 | 시공 단계
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 지반조사 | 토사 및 암반 | 지반 | 인접주변 | 지반 | 바닥 | 확인 및 점검작업 | 붕괴 | 깔림 | 지반조사 미흡 | L(2) | H(4) | 추가 지반조사를 통한 안전성 확보 | 지반조사 결과를 반영하여 사면 보강
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 지반조사 | 토사 및 암반 | 지반 | 외부 | 지반 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지반 분류 및 조사 미흡 | M(2) | M(3) | 최신 내진설계기준에 의거하여 지반 분류 기준을 보완 반영하여 지반안전성 확보 | 시공계획 수립시 현장 상세 지반조사 시행 및 보고서 확인
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 지반조사 | 토사 및 암반 | 지반 | 외부 | 지반 | 지하 | 이동 | 기타 | 깔림 | 연약지반 처리순서 미흡 | M(2) | L(4) | 연약지반 처리순서도 작성 | 굴착사면의 사면안정조치
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 지반조사 | 토사 및 암반 | 지반 | 내부 | 지반 | 바닥 | 쌓기작업 | 기타 | 없음 | 연약지반 개량불량 | M(3) | M(3) | 공사중 주기적인 연약지반 계측계획 수립 | 잔류침하 및 압밀도 확인을 통한 프리로딩 제거시기 결정
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 지반조사 | 토사 및 암반 | 지반 | 내부 | 지반 | 지하 | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 지반조건이 설계조건과 상이 | H(4) | M(3) | 공사시 보링조사를 실시하여 가시설 안정성 확보 | 지반조건이 상이한 경우 구조적 재검토후 시공에 반영(표준시방서 시공 중 지반조사(KSC 11 10 10 : 2016) 참조)
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 지반조사 | 토사 및 암반 | 지반 | 인접주변 | 지반 | 바닥 | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 기초 지지력 부족 | L(3) | L(3) | 기초 평판재하시험 실시 | 기초구간 잡석다짐 철저
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 지반조사 | 토사 및 암반 | 지반 | 내부 | 지반 | 지하 | 확인 및 점검작업 | 없음 | 질병 | 없음_토양정밀조사 미실시 | M(3) | M(3) | 토양정밀조사 실시 | 사후 모니터링 실시
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 지반조사 | 토사 및 암반 | 지반 | 내부 | 지반 | 지하 | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 지반조건과 설계조건의 상이 | H(4) | M(3) | 추가 지반조사를 실시(시공보링 2공)하여 가시설 및 구조물, 굴착 등의 공정 안정성 확보 | 지반조건에 부합하는 안전한 공정진행 - 표준시방서 (KSC 11 10 10 : 2016) : 시공 중 지반조사
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 지반조사 | 토사 및 암반 | 지반 | 인접주변 | 지반 | 지하 | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 지반조건과 설계조건의 상이 | M(3) | M(3) | 추가 지반조사를 실시(시공보링 2공)하여 가시설 및 구조물, 굴착 등의 공정 안정성 확보 | 시공중 시추조사 결과에 따라 필요시 시공법 등 설계변경 실시하여 정확하고 안전한 시공실시
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 지반조사 | 토사 및 암반 | 지반 | 내부 | 지반 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지반조건과 설계조건의 상이 | M(3) | M(3) | 추가 지반조사를 실시(시공보링 2공)하여 가시설 및 구조물, 굴착 등의 공정 안정성 확보 | 지반조건에 부합하는 안전한 공정진행
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 지반조사 | 토사 및 암반 | 지반 | 내부 | 지반 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지반조건과 설계조건의 상이 | M(3) | M(3) | 가 지반조사를 실시(시공보링 2공)하여 가시설 및 구조물, 굴착 등의 공정 안정성 확보 | 지반조건에 부합하는 안전한 공정진행
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 지반조사 | 토사 및 암반 | 지반 | 인접주변 | 지반 | 지하 | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 지반조건과 설계조건의 상이 | M(3) | M(3) | 추가 지반조사를 실시(시공보링 2공)하여 가시설 및 구조물, 굴착 등의 공정 안정성 확보 | 지반조건에 부합하는 안전한 공정진행 : 시추조사 결과에 따라 필요시 시공법 등 설계변경 실시하여 정확하고 안전한 시공 실시
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 지반조사 | 토사 및 암반 | 지반 | 인접주변 | 지반 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지반조건과 설계조건의 상이 | M(3) | M(3) | 추가 지반조사를 실시(시공보링 2공)하여 가시설 및 구조물, 굴착 등의 공정 안정성 확보 | 지반조건에 부합하는 안전한 공정진행 : 시추조사 결과에 따라 필요시 시공법 등 설계변경 실시하여 정확하고 안전한 시공 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 지반조사 | 토사 및 암반 | 지반 | 내부 | 지반 | 지하 | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 지반조건과 설계조건의 상이 | M(3) | M(3) | 추가 지반조사를 실시(시공보링 2공)하여 가시설 및 구조물, 굴착 등의 공정 안정성 확보 | 지반조건에 부합하는 안전한 공정진행
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 지반조사 | 토사 및 암반 | 지반 | 내부 | 지반 | 지하 | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 지반조건과 설계조건의 상이 | M(3) | M(3) | 추가 지반조사를 실시(시공보링 2공)하여 가시설 및 구조물, 굴착 등의 공정 안정성 확보 | 지반조건에 부합하는 안전한 공정진행
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 지반조사 | 토사 및 암반 | 지반 | 내부 | 지반 | 바닥 | 기타 | 기타 | 없음 | 연약지반 | M(3) | M(3) | 실시간 자동화 계측 및 AI 기계학습을 활용한 침하관리 | 주기적인 계측관리
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 지반조사 | 토사 및 암반 | 지반 | 내부 | 지반 | 바닥 | 이동 | 전도 | 깔림 | 지지력 부족 | M(3) | H(4) | 투입 장비 규격 및 장비 주행성 검토 수행 | 지반 지지력이 부족할 것으로 예상되는 지점 확인 후 장비투입
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 지반조사 | 토사 및 암반 | 지반 | 내부 | 지반 | 지하 | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 지반조건과 설계조건의 상이 | M(3) | M(3) | 추가 지반조사를 실시(시공보링 2공)하여 가시설 및 구조물, 굴착 등의 공정 안정성 확보 | 지반조건에 부합하는 안전한 공정진행