## Sheet1
시설물 종류 대분류 | 시설물 종류 중분류 | 시설물 종류 소분류 | 공종 대분류 | 공종 중분류 | 위험발생 객체 대분류 | 위험발생 객체 중분류 | 위험발생 위치 대분류 | 위험발생 위치 중분류 | 위험발생 위치 소분류 | 작업 프로세스 | 물적 피해 | 인적 피해 | 사고 원인 | 사고 가능성 | 사고 심각성 | 설계 단계 | 시공 단계
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 시설물 | 건물 | 외부 | 건물 | 옆 | 해체작업 | 파열,파단 | 부딪힘 | 안전시설 미흡 | M(3) | M(2) | 철거상세도면 작성, 작업순서 반영한 철거계획 수립 | 철거시 기존구조물 안전성 검토
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 시설물 | 건물 | 외부 | 건물 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조물 철거작업 상세 미흡 | M(2) | M(3) | 철거/해체 작업 상세도 및 작업방법 반영하여 철거 작업시 위험 저감 대책 수립 | 철거 및 해체 작업 안전수칙 준수
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체계획서 미작성 | M(2) | H(4) | 해체계획서 작성 및 지지대 보강 | -
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 해체 및 철거공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 앞 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 사전조사 미실시, 해체계획 미수립 | M(2) | H(4) | 코아천공,절단 위치 등을 반영한 철거 상세도 작성 | 환경성, 안전성, 경제성, 시공성 등을 고려한 해체공법 선정 등의 내용을 포함한 해체계획서 작성
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 시설물 | 건물 | 인접주변 | 건물 | 옆 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체계획서 미작성 | L(1) | H(4) | - | 기존 구조물 해체계획서 작성 후 철거 작업 실시 / 해체 상주감리 해당여부 확인 후 감리 선정
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 해체 및 철거공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조물 철거작업 상세 미흡 | M(2) | H(4) | 철거작업 상세도면 작성, 작업순서 반영한 철거계획 설계보고서 반영 | 철거 및 해체 작업 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 옆 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체계획 미수립 | M(3) | M(3) | 굴착 및 해체시공순서도 작성 | 설계도면 준수 및 설치해체시 안전수칙 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 시설물 | 건물 | 인접주변 | 건물 | 옆 | 기타 | 낙하 | 깔림 | 철거계획 미수립 | L(2) | H(4) | 안전시설 사전설치 계획을 포함한 철거 계획도 작성 | 해체 작업 계획서 작성 및 관리
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 앞 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 사전조사 미실시 | M(2) | H(4) | 해체대상 구조물 조사하여 반영(구조의 특성, 치수 등) | 환경성, 안전성, 경제성, 시공성 등을 고려한 해체공법 선정 등의 내용을 포함한 해체계획서 작성
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 시설물 | 건물 | 외부 | 건물 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 철거순서도 누락 | M(2) | H(4) | 해체공법에 맞추어 구조물별 철거순서 및 작업순서 반영 | 건설기계 사용시 신호수 및 안전시설물 안전보호구 착용
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 시설물 | 건물 | 인접주변 | 건물 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 철거 구조물 붕괴 | M(2) | M(3) | 철거/해체 작업 상세도 및 작업방법 반영하여 철거 작업시 위험 저감 대책 수립 | 굴착 및 해체 작업 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조물 철거작업 상세 미흡 | M(2) | H(4) | 철거상세도면 작성, 작업순서 반영한 철거계획 수립 | 철거 및 해체 작업 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 시설물 | 건물 | 외벽 | 건물 | 앞 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체계획 미수립 | L(2) | M(4) | - | 해체계획서 작성 및 투입장비 제원 명시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 시설물 | 건물 | 지붕 | 건물 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 철거작업 상세 미흡 | L(2) | M(3) | 해체상세도면 작성 및 작업순서 반영한 철거계획 수립 | 안전수칙 준수 및 개인보호구착용 철저
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 앞 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 사전조사 미실시, 해체계획 미수립 | M(2) | H(4) | 해체대상 구조물 사전조사하여 해체계획도면 작성 | 환경성, 안전성, 경제성, 시공성 등을 고려한 해체공법 선정 등의 내용을 포함한 해체계획서 작성
토목 | 하천 | 관개수로 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 철거 계획 미수립 | M(2) | H(4) | 철거범위에 대한 도면 작성 | 철거 및 해체작업 안전수칙 작성 및 준수
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 시설물 | 건물 | 외부 | 건물 | 옆 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 임의 철거공법오류 | M(2) | M(3) | 철거계획도면 작성 | 철거시공계획서 작성 후 개인보호구 착용확인 및 안전시공
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 시설물 | 건물 | 인접주변 | 건물 | 옆 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 임의 철거공법오류 | M(2) | M(3) | - | 철거시공계획서 작성 후 개인보호구 착용확인 및 안전시공
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 옹벽 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조물 철거작업 상세도 미흡 | M(2) | H(4) | 철거상세도면 작성, 작업순서 반영한 철거계획 수립 | 철거 및 해체 작업 안전수칙 준수
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 시설물 | 건물 | 인접주변 | 건물 | 옆 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전수칙 미준수 | L(2) | M(3) | - | 철거 전 안전작업절차 숙지 및 철거공사 시 안전작업절차 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조물 철거작업 상세 미흡 | M(2) | H(4) | 철거작업 시 주의사항 도면명시 | 철거 및 해체 작업 안전수칙 준수
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 시설물 | 건물 | 외부 | 건물 | 상부(위) | 설치작업 | 낙하 | 부딪힘 | 야간작업 조명시설 미흡 | M(3) | M(3) | 관련안전기준 제시 및 안전관리비용 반영 | 야간에 철거작업 조명 기준 준수 조명시설 설치 안전작업 수행
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 시설물 | 건물 | 외부 | 건물 | 옆 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 철거공사 시 임의작업 | L(1) | M(4) | (해당없음) | 철거 전 안전작업절차 숙지 및 철거공사 시 안전작업 절차 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 시설물 | 건물 | 외부 | 건물 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조물 해체시 건물 붕괴로 작업자 깔림 | L(2) | M(4) | 구조물 철거계획 수립 | 해체공사 작업지짐 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 시설물 | 건물 | 인접주변 | 건물 | 옆 | 해체작업 | 붕괴 | 부딪힘 | 안전시설 미비 | M(3) | M(2) | 작업반경 내 접근금지 및 철거 장비 작업 안전대책 수립 | 파쇄물 즉시 반출 (토사혼입방지)
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 시설물 | 건물 | 인접주변 | 건물 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 물체에 맞음 | 철거계획 미수립 | L(2) | M(3) | 작업순서 반영한 철거계획 수립 | 장비 작업반경 내 근로자 출입통제 철저
조경 | 생태공원 |  | 토목 | 해체 및 철거공사 | 시설물 | 건물 | 외부 | 건물 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조물철거상세미흡 | M(2) | H(4) | 해체공법에 맞추어 구조물별 철거순서 및 작업순서 반영 | 건설기계 사용시 신호수 및 안전시설물 안전보호구 착용
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조물 철거작업 상세 미흡 | M(2) | H(4) | 철거작업 상세도면 작성, 작업순서 반영한 철거계획 설계보고서 반영 | 철거 및 해체 작업 안전수칙 준수
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 해체 및 철거공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 앞 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 사전조사 미실시, 해체계획 미수립 | M(2) | H(4) | 기존교량 철거공법 검토하여 철거 상세도 작성 | 환경성, 안전성, 경제성, 시공성 등을 고려한 해체공법 선정 등의 내용을 포함한 해체계획서 작성
토목 | 하천 | 보 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조물 철거작업 상세 미흡 | M(2) | H(4) | 철거작업 상세도면 작성, 작업순서 반영한 철거계획 설계보고서 반영 | 철거 및 해체 작업 안전수칙 준수
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 시설물 | 건물 | 인접주변 | 건물 | 옆 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 현장 주변 건축물 철거대상 미확인에 의한 붕괴 | L(2) | L(2) | 해체대상 구조물을 조사하여 특성, 층수, 높이 등 도면 반영 | 철거범위에 따른 장비사용 계획 및 철거계획서 작성
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 시설물 | 건물 | 외부 | 건물 | 바닥 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체 계획서도 미작성 | M(3) | H(4) | 해체공사 계획도 작성 | 해체시 안전시공대책 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 부딪힘 | 안전시설 미비 | M(3) | M(2) | 작업반경 내 접근금지 및 철거 장비 작업 안전대책 수립 | 파쇄물 즉시 반출 (토사혼입방지)
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조물 철거작업 상세 미흡 | M(2) | H(4) | 철거작업 상세도면 작성, 작업순서 반영한 철거계획 설계보고서 반영 | 철거 및 해체 작업 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 시설물 | 건물 | 외부 | 건물 | 바닥 | 해체작업 | 붕괴 | 물체에 맞음 | 철거계획 미수립 | L(2) | M(3) | 작업순서 반영한 철거계획 수립 | 장비 작업반경 내 근로자 출입통제 철저
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 시설물 | 건물 | 외부 | 건물 | 옆 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체 계획서도 미작성 | M(3) | H(4) | 해체공사 계획도 작성 | 해체시 안전시공대책 작성 및 준수
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 시설물 | 건물 | 외부 | 건물 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 철거계획 평면도 미잓어 | M(2) | M(3) | 공종별 철거 계획평면도 작성 | 시공 전 철거계획 수립 하여 감독관 승인하에 작업 실시
토목 | 철도 | 기타 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 시설물 | 건물 | 인접주변 | 건물 | 바닥 | 해체작업 | 기타 | 떨어짐(분류불능) | 작업자 부주의 | L(2) | M(3) | 안전대 걸이시설 2인이상 구명줄 걸기 금지 등 주의사항 제시 | 작업자 고소작업 안전규칙 교육