## Sheet1
시설물 종류 대분류 | 시설물 종류 중분류 | 시설물 종류 소분류 | 공종 대분류 | 공종 중분류 | 위험발생 객체 대분류 | 위험발생 객체 중분류 | 위험발생 위치 대분류 | 위험발생 위치 중분류 | 위험발생 위치 소분류 | 작업 프로세스 | 물적 피해 | 인적 피해 | 사고 원인 | 사고 가능성 | 사고 심각성 | 설계 단계 | 시공 단계
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 해체 및 철거공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토 미실시 | M(3) | M(2) | 해체순서도 작성, 브레이커 철거공법 복합 적용 | 철거시 기존구조물 안전성 검토
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 해체 및 철거공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 바닥 | 해체작업 | 붕괴 | 부딪힘 | 안전시설 미흡 | M(3) | M(2) | 안전방호벽 설치, 기계식 철거공법 적용검토 | 철거시 기존구조물 안전성 검토
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 해체 및 철거공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 앞 | 해체작업 | 파열,파단 | 부딪힘 | 안전장치 미비 | M(3) | M(2) | 안전관리자 및 안전방호벽 설치, 공사 중 접근금지 구역 설정 | 장비이동, 폐기물 낙하 및 적재, 철거장비 안전
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 해체 및 철거공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 옆 | 해체작업 | 탈락 | 물체에 맞음 | 안전장치 미비 | M(3) | L(2) | 안전방호벽 설치 | 철거시 기존구조물 안전성 검토
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 옆 | 해체작업 | 기타 | 물체에 맞음 | 안전장치 미비 | M(3) | M(3) | 단계별 철거도 작성 및 크레인 인양하중 검토, D,W,S 절단/압쇄철거 복합 적용 | 철거시 기존구조물 안전성 검토
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 옆 | 해체작업 | 기타 | 물체에 맞음 | 안전장치 미비 | M(3) | L(2) | 철거 및 해체공사 현장 안전대책 도면 작성, 안전방호벽 설치, 철거대상구조물 명시 | 철거시 기존구조물 안전성 검토
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 옆 | 해체작업 | 기타 | 물체에 맞음 | 안전장치 미비 | M(3) | L(2) | 작업반경 내 접금금지 및 안전방호벽 설치 | 깨기시 안전시설물 설치, 작업반경 내 접근 금지
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 해체 및 철거공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 옆 | 해체작업 | 충돌 | 물체에 맞음 | 안전시설 미흡 | M(3) | M(3) | 안전관리자 및 안전방호벽 설치, 접근금지 구역 설정 | 장비이동, 폐기물 낙하 및 적재, 철거장비 안전
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 해체 및 철거공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 옆 | 해체작업 | 충돌 | 물체에 맞음 | 안전시설 미흡 | M(3) | M(3) | 안전관리자 및 안전방호벽 설치, 접근금지 구역 설정 | 장비이동, 폐기물 낙하 및 적재, 철거장비 안전
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 바닥 | 해체작업 | 붕괴 | 물체에 맞음 | 교량 해체 절차 미 이행 | M(2) | M(3) | 콘크리트 비산 방지용 방책 설치 및 철거상세도 반영 | 철거공법 및 장비 등 해체작업계획서 검토 및 안전시설물 적재적소 배치
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 해체 및 철거공사 | 건설기계 | 굴착기 | 내부 | 굴착기 | 하부(아래) | 해체작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 구조물 철거작업시 안전조치 미흡으로 인하여 낙하물에 맞음 | L(2) | M(3) | 구조물 철거 작업시 안전망 설치 | 작업자 보호구 착용 및 신호수 배치
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 건설기계 | 굴착기 | 내부 | 굴착기 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체단계별 구조검토 미실시 | M(3) | M(3) | 해체 및 철거계획 수립단계별 구조검토 실시, 해체순서도 작성, 브레이커 철거공법 복합 적용 | 해체 및 철거 시공계획 적정성 검토 및 시공절차 준수 확인, 철거시 기존구조물 안전성 검토
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 부딪힘 | 유도자 미배치 | M(2) | M(3) | 기존 포장철거 작업계획도 설계도서 반영 | 후방카메라 설치 등 장비 충돌 방지
토목 | 교량 | 철도교량 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 옆 | 해체작업 | 기타 | 물체에 맞음 | 안전장치 미비 | M(3) | L(2) | 철거 및 해체공사 현장 안전대책 도면 작성, 안전방호벽 설치, 철거대상구조물 명시 | 철거시 기존구조물 안전성 검토
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 바닥 | 해체작업 | 충돌 | 부딪힘 | 유도자 미배치 | M(2) | M(3) | 장비활용공간과 신호수 배치 등의 안전조치 설계도면 반영 | 후방카메라 설치 등 장비 충돌방지
토목 | 공동구 |  | 토목 | 해체 및 철거공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 바닥 | 기타 | 없음 | 물체에 맞음 | 안전 부주의 | M(2) | H(4) | 기존구조물 철거시 사전 시공계획서(유도자 배치, 작업자 안전 유의사항 등) 작성후 작업 진행 | 철거작업 순서대로 시공토록 작업자 안전교육 및 관리감독 철저
토목 | 터널 | 도로터널 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 바닥 | 해체작업 | 충돌 | 물체에 맞음 | 유도자 미배치 | L(2) | M(3) | 해체공사에 투입될 장비를 명시하여, 장비활동공간과 유도자 배치계획 수립 | 후방카메라 설치 등 장비 충돌방지 조치
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 옆 | 해체작업 | 기타 | 물체에 맞음 | 안전장치 미비 | M(3) | L(2) | 작업반경 내 접금금지 및 안전방호벽 설치 | 깨기시 안전시설물 설치, 작업반경 내 접근 금지
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 옆 | 해체작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 작업반경 내 접근 | M(3) | L(2) | 작업반경 내 접금금지 및 안전방호벽 설치 | 깨기시 안전시설물 설치, 작업반경 내 접근 금지
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 해체 및 철거공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체순서도 및 장비동선계획 미수립 | M(3) | L(2) | 교량철거 구조검토에 따른 해체순서도 및 투입장비, 장비동선 등 안전관리계획서 반영 | 해체순서도 및 장비동선 준수
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 해체 및 철거공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 뒤 | 이동 | 충돌 | 부딪힘 | 압쇄식 대형브레이커작업 안전지침 미준수 | L(2) | M(3) | 압쇄식 대형 브레이커작업 안전지침 도면 명기 | 후방카메라 설치 등 장비 충돌방지
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 뒤 | 해체작업 | 없음 | 부딪힘 | 작업계획 미수립 | H(4) | M(2) | 기존 구조물 철거 시 철거 작업계획, 장비 활용공간 및 신호수 배치 등 주의사항 설계도서에 반영 | 안전을 고려한 철거계획 수립 및 작업 순서를 준수하여 작업 진행
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 옹벽 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 옆 | 해체작업 | 없음 | 부딪힘 | 작업계획 미수립 | M(3) | M(3) | 기존 구조물 해체 작업계획 수립, 장비활용 공간 및 신호수 배치 등 주의사항 설계도서에 반영 | 안전을 고려한 해체계획 수립 및 작업 순서를 준수하여 작업 진행
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 하부(아래) | 굴착작업 | 없음 | 질병 | 브레이커 장시간 사용 | M(2) | M(2) | 저소음 브레이커 사용 | 30분마다 주기적인 휴식 및 보호구 착용
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 옆 | 해체작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 해체절차 미이행 | L(2) | M(3) | 콘크리트 비산 방지용 방책설치 및 철거상세도 반영 | 철거공법 및 장비 등 해체작업 계획서 검토 및 안전시설물 적재적소 배치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 상부(위) | 해체작업 | 전도 | 끼임 | 장비 등에 의한 충돌 및 협착 위험 | L(2) | H(4) | 해체공사 안전조치 사항 및 장비 유도원 내역 반영 | 교통 표지판 설치 외 장비 유도원 배치
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 옹벽 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 옆 | 해체작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 작업반경 내 접근 | H(3) | H(3) | 작업반경 내 접금금지 및 안전방호벽 설치 | 깨기시 안전시설물 설치, 작업반경 내 접근 금지
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 바닥 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 지반 지지 및 인양물(철거물) 고정 상태 불량 | M(2) | H(4) | 크레인 사용시 지반 지지력 확보, 인양 로프 적정 규격 사용 및 인양물(철거물) 고정상태 확인 | 지반지지력 및 인양물(철거물) 고정상태 점검
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 바닥 | 해체작업 | 붕괴 | 물체에 맞음 | 굴삭기로 포장면 철거 하여 상차 작업 시 버켓 낙하 | M(2) | M(3) | - | 굴착 작업 전 버켓 ,안전핀 등 유압계통 등 점검 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 건설기계 | 굴착기 | 내부 | 굴착기 | 상부(위) | 해체작업 | 충돌 | 부딪힘 | 작업계획 미수립 | H(4) | L(2) | 옹벽 철거 작업계획, 장비 활용공간 및 신호수 배치 등 주의사항 설계도서에 반영 | 안전을 고려한 철거계획 수립 및 작업순서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 바닥 | 적재작업 | 충돌 | 부딪힘 | 작업계획 미수립 | M(4) | M(3) | 장비활용 작업공간 확보 및 신호수배치등 설계서 명시 | 안전을 고려한 철거계획 수립 및 작업순서 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 고소 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 철거상세도 미확보 | M(2) | M(2) | 설계 시 철서상세도 확보 | 철거 상세도에 따른 철서순서 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 옆 | 해체작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 해체작업 반경 내 관계자 외 작업자 접근 | H(3) | H(3) | 작업반경 내 접근금지 및 안전방호벽 설치 | 해체 작업시 안전시설물 설치, 현장에 적합한 공법 적용
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 절토사면 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 건설기계 | 굴착기 | 내부 | 굴착기 | 뒤 | 해체작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 장비작업 구간 출입 | M(3) | H(4) | 해체공사 안전작 업방법을 설계도 면에 반영 | 장비작업구간에 감 시인을 배치하여 작업자 출입 통제
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 바닥 | 해체작업 | 붕괴 | 물체에 맞음 | < 잔여위험요소> 로 반영 | H(2) | H(4) | < 잔여위험요소> 로 반영 | 장비작업구간 구획하여 출입을 통제
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 바닥 | 해체작업 | 붕괴 | 물체에 맞음 | 굴삭기로 포장면 철거 하여 상차 작업 시 버켓 낙하 | M(2) | M(3) | - | 굴착 작업 전 버켓 ,안전핀 등 유압계통 등 점검 준수