## Sheet1
시설물 종류 대분류 | 시설물 종류 중분류 | 시설물 종류 소분류 | 공종 대분류 | 공종 중분류 | 위험발생 객체 대분류 | 위험발생 객체 중분류 | 위험발생 위치 대분류 | 위험발생 위치 중분류 | 위험발생 위치 소분류 | 작업 프로세스 | 물적 피해 | 인적 피해 | 사고 원인 | 사고 가능성 | 사고 심각성 | 설계 단계 | 시공 단계
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 옆 | 해체작업 | 기타 | 물체에 맞음 | 안전장치 미비 | M(3) | L(2) | 작업반경내 접근금지 및 안전방호벽 설치 | 철거시 기존구조물 안전성 검토
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 옆 | 해체작업 | 기타 | 물체에 맞음 | 안전시설물 미비 | M(3) | L(2) | 최적의 깨기공법 복합 적용, 작업반경내 접근금지 및 안전방호벽 설치 | 포장깨기시 기존구조물 안전성 검토
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 옆 | 해체작업 | 기타 | 물체에 맞음 | 안전시설물 미비 | M(3) | L(2) | 작업반경내 접근금지 및 안전방호벽 설치 | 포장깨기시 기존구조물 안전성 검토
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 옆 | 해체작업 | 기타 | 물체에 맞음 | 안전시설물 미비 | M(3) | L(2) | 작업반경내 접근금지 및 안전방호벽 설치 | 포장깨기시 기존구조물 안전성 검토
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 옆 | 해체작업 | 기타 | 물체에 맞음 | 안전장치 미비 | M(3) | L(2) | 작업반경내 접근금지 및 안전방호벽 설치 | 철거시 기존구조물 안전성 검토
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 옆 | 해체작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 안전장치 미비 | M(3) | M(3) | 단계별 철거도 작성 및 크레인 인양하중 검토, D,W,S 절단/압쇄철거 복합 적용 | 철거시 기존구조물 안전성 검토
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 옆 | 해체작업 | 기타 | 물체에 맞음 | 안전시설물 미비 | M(3) | L(2) | 작업반경내 접근금지 및 안전방호벽 설치 등 안전도면 작성 | 포장깨기시 기존구조물 안전성 검토
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 바닥 | 해체작업 | 기타 | 물체에 맞음 | 안전시설물 미설치 | M(3) | M(2) | 작업반경내 접근금지 및 안전방호벽 설치 등 안전대책 수립 | 포장깨기시 기존구조물 안전성 검토
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 앞 | 해체작업 | 기타 | 물체에 맞음 | 안전시설물 미비 | M(3) | M(2) | 작업반경내접근금지 및안전방호벽 설치 | 포장깨기시 기존구조물 안전성 검토
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 바닥 | 해체작업 | 기타 | 물체에 맞음 | 안전시설물 미비 | M(3) | M(2) | 작업반경내 접근금지 및 안전방호벽 설치 | 비산먼지 발생 등 환경오염 예방 및 작업자 안전을 위한 물뿌리기 실시
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 옆 | 해체작업 | 기타 | 물체에 맞음 | 안전장치 미비 | M(3) | M(3) | 작업반경내 접근금지 및 안전방호벽 설치 | 철거시 기존구조물 안전성 검토
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 인접주변 | 비산물 | 바닥 | 해체작업 | 기타 | 물체에 맞음 | 안전장치 미흡 | M(3) | M(2) | 지지력 확보를 위한 철판 및 받침목 설치 등 안전도면 작성 | 수목이 넘어지지 않도록 보조지주 설치 및 고소작업대 사용
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 바닥 | 해체작업 | 기타 | 물체에 맞음 | 안전시설물 미비 | M(3) | M(2) | 작업반경내 접근금지 및 안전방호벽 설치 | 포장깨기시 기존구조물 안전성 검토
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 옆 | 해체작업 | 기타 | 물체에 맞음 | 안전장치 미비 | M(3) | M(2) | 안전 방호벽 설치 등 철거공사 안전관리 계획도면 작성 | 장비이동, 폐기물 낙하 및 적재, 철저장비 안전
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 뒤 | 해체작업 | 기타 | 물체에 맞음 | 안전장치 미비 | M(3) | M(2) | 작업반경내 접근금지 및 안전방호벽 설치 | 철거시 기존구조물 안전성 검토
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 옆 | 해체작업 | 기타 | 물체에 맞음 | 안전장치 미흡 | M(3) | M(2) | 작업반경내 접근금지 및 안전방호벽 설치 | 철거시 기존구조물 안전성 검토
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 뒤 | 해체작업 | 기타 | 물체에 맞음 | 안전장치 미비 | M(3) | M(2) | 작업반경내 접근금지 및 안전방호벽 설치 | 철거시 기존구조물 안전성 검토
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 뒤 | 해체작업 | 기타 | 물체에 맞음 | 안전시설물 미비 | M(3) | M(2) | 작업반경내 접근금지 및 안전방호벽 설치 | 포장깨기시 기존구조물 안전성 검토
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 바닥 | 해체작업 | 기타 | 물체에 맞음 | 안전시설 미흡 | M(3) | M(2) | 작업반경내 접근금지 및 안전방호벽 설치도면 작성 | 철거시 기존구조물 안전성 검토
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 바닥 | 해체작업 | 기타 | 물체에 맞음 | 안전시설물 미비 | M(3) | M(2) | 작업반경내 접근금지 및 안전방호벽 설치 | 포장깨기시 기존구조물 안전성 검토
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 뒤 | 해체작업 | 기타 | 물체에 맞음 | 안전장치 미비 | M(3) | M(2) | 작업반경내 접근금지 및 안전방호벽 설치 | 철거시 기존구조물 안전성 검토
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 뒤 | 해체작업 | 기타 | 물체에 맞음 | 안전장치 미비 | M(3) | M(2) | 작업반경내 접근금지 및 안전방호벽 설치 | 철거시 기존구조물 안전성 검토
토목 | 하천 | 보 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 옆 | 해체작업 | 기타 | 물체에 맞음 | 안전장치 미비 | M(3) | L(2) | 작업반경내 접근금지 및 안전방호벽 설치 | 철거시 기존구조물 안전성 검토
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 뒤 | 해체작업 | 기타 | 물체에 맞음 | 안전장치 미비 | M(3) | M(2) | 작업반경내 접근금지 및 안전방호벽 설치 | 철거시 기존구조물 안전성 검토
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 뒤 | 해체작업 | 기타 | 물체에 맞음 | 안전장치 미비 | M(3) | M(2) | 작업반경내 접근금지 및 안전방호벽 설치 | 철거시 기존구조물 안전성 검토
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 바닥 | 해체작업 | 기타 | 물체에 맞음 | 안전장치 미비 | M(3) | M(2) | 작업반경내 접근금지 및 안전방호벽 설치 | 철거시 기존구조물 안전성 검토
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 옆 | 해체작업 | 기타 | 물체에 맞음 | 안전장치 미비 | M(3) | M(2) | 작업반경내 접근금지 및 안전방호벽 설치 | 철거시 기존구조물 안전성 검토
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 바닥 | 해체작업 | 기타 | 물체에 맞음 | 안전시설물 미비 | M(3) | M(2) | 작업반경내 접근금지 및 안전방호벽 설치 | 포장깨기시 기존구조물 안전성 검토
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 안전시설 미비 | M(3) | M(2) | 안전휀스 설치, 작업반경내 접근금지 등 작업 안전대책 수립 | 파쇄물 즉시 반출(토사 혼입방지)
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 인접주변 | 비산물 | 앞 | 해체작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 안전시설물 미설치 | L(3) | L(2) | 작업반경내 접근금지 및 안전방호벽 설치 등 안전대책 수립 | 깨기시 안전시설물 설치, 작업반경 내 접근 금지
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 앞 | 해체작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 안전장치 미비 | M(3) | M(2) | 작업반경내 접근금지 및 안전방호벽 설치 | 철거시 기존구조물 안전성 검토
건축 | 건축물 | 기타 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 내부 | 비산물 | 바닥 | 해체작업 | 기타 | 질병 | 비산먼지 발생 작업장 근로자 호힙기질환 방지를 위한 개인보호구 착용 미흡 | M(2) | M(2) | 해당없음 | 호흡계 질환 방지를 위한 근로자 개인보호구 착용 철저
건축 | 건축물 | 기타 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 내부 | 비산물 | 바닥 | 해체작업 | 기타 | 질병 | 비산먼지 발생 작업장 근로자 호힙기질환 방지를 위한 개인보호구 착용 미흡 | M(2) | M(2) | 해당없음 | 호흡계 질환 방지를 위한 근로자 개인보호구 착용 철저
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 안전장치 미비 | M(3) | M(2) | 작업반경내 접근금지 및 안전방호벽 설치 | 철거시 기존구조물 안전성 검토
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 안전시설물 미비 | M(3) | M(2) | 작업반경내 접근금지 및 안전방호벽 설치 | 철거시 기존구조물 안전성 검토
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 하부(아래) | 해체작업 | 충돌 | 물체에 맞음 | 안전장치 미비 | M(3) | M(2) | 작업반경내 접근금지 및 안전방호벽 설치 | 철거시 기존구조물 안전성 검토
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 안전장치 미비 | M(3) | M(2) | 작업반경내 접근금지 및 안전방호벽 설치 | 철거시 기존구조물 안전성 검토
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 안전시설물 미비 | M(3) | M(2) | 작업반경내 접근금지 및 안전방호벽 설치 | 포장깨기시 기존구조물 안전성 검토
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 안전시설 미비 | M(3) | M(2) | 안전휀스 설치, 작업반경내 접근금지 등 작업 안전대책 수립 | 파쇄물 즉시 반출(토사 혼입방지)
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 앞 | 해체작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 안전시설 미비 | M(3) | M(2) | 안전휀스 설치, 작업반경내 접근금지 등 작업 안전대책 수립 | 파쇄물 즉시 반출 (토사 혼입방지)
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 안전시설물 미비 | M(3) | M(2) | 작업반경내 접근금지 및 안전방호벽 설치 | 포장깨기시 기존구조물 안전성 검토
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 안전시설 미비 | M(3) | M(2) | 안전휀스 설치, 작업반경내 접근금지 등 작업 안전대책 수립 | 파쇄물 즉시 반출 (토사 혼입방지)
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 안전시설 미비 | M(3) | M(2) | 철거 상세도 작성 및 안전휀스 설치, 작업반경내 접근금지 등 작업 안전대책 수립 | 파쇄물 즉시 반출(토사 혼입방지)
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 안전시설물 미비 | M(3) | M(2) | 작업반경내 접근금지 및 안전방호벽 설치 | 포장깨기시 기존구조물 안전성 검토
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 안전시설물 미비 | M(3) | M(2) | 작업반경내 접근금지 및 안전방호벽 설치 | 포장깨기시 기존구조물 안전성 검토
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 안전시설 미비 | M(3) | M(2) | 안전휀스 설치, 작업반경내 접근금지 등 작업 안전대책 수립 | 파쇄물 즉시 반출 (토사 혼입방지)
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 앞 | 해체작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 안전시설물 미설치 | M(3) | L(2) | 작업반경내 접근금지 및 안전방호벽 설치 등 안전대책 수립 명기 | 깨기시 안전시설물 설치, 작업반경 내 접근 금지
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 바닥 | 장약 및 발파작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 비산석 | M(2) | M(3) | 방호시설 설치 및 천공, 장약 설치시 안전수칙 준수 | 공사 진행에 따른 작업자 안전교육
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 안전시설 미비 | M(3) | M(2) | 안전휀스 설치, 작업반경내 접근금지 등 작업 안전대책 수립 | 파쇄물 즉시 반출 (토사 혼입방지)
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 옹벽 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 질병 | 먼지비산 | M(3) | M(3) | 이동식 살수시설 등 설치계획 수립 및 방음벽 설치관리 | 작업 구간 주기적 살수로 비산먼지 발생 억제
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 안전시설물 미비 | M(3) | M(2) | 작업반경내 접근금지 및 안전방호벽 설치 | 포장깨기시 기존구조물 안전성 검토
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 비탈면 추락 | M(3) | M(2) | 작업반경내 접근금지 및 안전방호벽 설치 | 포장깨기시 기존구조물 안전성 검토
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 인접주변 | 비산물 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 질병 | 먼지비산 | M(3) | M(3) | 이동식 살수시설 등 설치계획 수립 및 방음벽 설치 상세도면 작성 | 작업 구간 주기적 살수로 비산먼지 발생 억제
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 안전시설물 미비 | M(3) | M(2) | 작업반경내 접근금지 및 안전방호벽 설치 | 포장깨기시 기존구조물 안전성 검토
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 뒤 | 해체작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 안전시설 미비 | M(3) | M(2) | 안전휀스 설치, 작업반경내 접근금지 등 작업 안전대책 수립 | 파쇄물 즉시 반출 (토사 혼입방지)
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 상부(위) | 해체작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 안전시설 미비 | M(3) | M(2) | 안전휀스 설치, 작업반경내 접근금지 등 작업 안전대책 수립 | 파쇄물 즉시 반출 (토사 혼입방지)
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 안전시설물 미비 | M(3) | M(2) | 작업반경내 접근금지 및 안전방호벽 설치 | 포장깨기시 기존구조물 안전성 검토
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 안전시설 미비 | M(3) | M(2) | 안전휀스 설치, 작업반경내 접근금지 등 작업 안전대책 수립 | 파쇄물 즉시 반출 (토사 혼입방지)
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 상부(위) | 해체작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 안전시설 미비 | M(3) | M(2) | 안전휀스 설치, 작업반경내 접근금지 등 작업 안전대책 수립 | 파쇄물 즉시 반출 (토사 혼입방지)
조경 | 공원 |  | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 안전시설 미비 | M(3) | M(2) | 안전휀스 설치, 작업반경내 접근금지 등 작업 안전대책 수립 | 파쇄물 즉시 반출 (토사 혼입방지)
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 해당없음 | M(3) | M(2) | 안전휀스 설치, 작업반경내 접근금지 등 작업 안전대책 수립 | 파쇄물 즉시 반출 (토사 혼입방지)
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 안전시설 미비 | M(3) | M(2) | 안전휀스 설치, 작업반경내 접근금지 등 작업 안전대책 수립 | 파쇄물 즉시 반출 (토사 혼입방지)
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 옆 | 해체작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 기존 구조물 및 포장 깨기 시 비산물 확산 | M(3) | M(2) | 깨기 시행시 작업자의 보호장구 및 안정장비 착용 명기 | 현장 인력깨기를 시행하는 작업자는 보호장구, 안전마스크 착용 및 안전장구 체크리스트 작성
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 안전시설 미비 | M(3) | M(2) | 안전휀스 설치, 작업반경내 접근금지 등 작업 안전대책 수립 | 파쇄물 즉시 반출 (토사 혼입방지)
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 안전시설 미비 | M(3) | M(2) | 안전휀스 설치, 작업반경내 접근금지 등 작업 안전대책 수립 | 파쇄물 즉시 반출 (토사 혼입방지)
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 안전시설 미비 | M(3) | M(2) | 안전휀스 설치, 작업반경내 접근금지 등 작업 안전대책 수립 | 파쇄물 즉시 반출 (토사 혼입방지)
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 안전시설 미비 | M(3) | M(2) | 작업반경내 접근금지 및 안전방호벽 설치 | 포장깨기시 기존구조물 안전성 검토
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 해당없음 | M(3) | M(2) | 안전휀스 설치, 작업반경내 접근금지 등 작업 안전대책 수립 | 파쇄물 즉시 반출 (토사 혼입방지)
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 바닥 | 장약 및 발파작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 비산석 | M(2) | M(3) | 방호시설 설치 및 천공, 장약 설치시 안전수칙 준수 | 공사 진행에 따른 작업자 안전교육
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 상부(위) | 해체작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 보호시설 미비 | M(3) | M(2) | 작업반경내 접근금지 및 안전방호벽 설치 | 포장깨기시 기존구조물 안전성 검토
토목 | 공동구 |  | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 하부(아래) | 해체작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 안전시설 미비 | M(3) | M(2) | 안전휀스 설치, 작업반경내 접근금지 등 작업 안전대책 수립 | 파쇄물 즉시 반출 (토사 혼입방지)
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 안전시설물 미비 | M(3) | M(2) | 작업반경내 접근금지 및 안전방호벽 설치 | 포장깨기시 기존구조물 안전성 검토
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 하부(아래) | 해체작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 해당없음 | L(2) | L(2) | 철거작업시 주의사항 NOTE 표기 | 철거작업시 안전요원 배치 및 개인보호구 착용
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 옆 | 해체작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 기존 구조물 및 포장 깨기 시 비산물 확산 | M(3) | M(2) | 깨기 시행시 작업자의 보호장구 및 안전장비착용 명기 | 현장 인력깨기를 시행하는 작업자는 보호장구 및 안전마스크 착용
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 하부(아래) | 장약 및 발파작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 암석날림 | M(2) | M(3) | 방호시설 설치 및 천공, 장약 설치시 안전수칙 준수 | 공사 진행에 따른 작업자 안전교육
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 안전시설 미비 | M(3) | M(2) | 안전휀스 설치, 작업반경내 접근금지 등 작업 안전대책 수립 | 파쇄물 즉시 반출 (토사 혼입방지)
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 상부(위) | 해체작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 안전시설 미비 | M(3) | M(2) | 안전휀스 설치, 작업반경내 접근금지 등 작업 안전대책 수립 | 파쇄물 즉시 반출 (토사 혼입방지)
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 하부(아래) | 해체작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 안전시설 미비 | M(3) | M(2) | 안전휀스 설치, 작업반경내 접근금지 등 작업 안전대책 수립 | 파쇄물 즉시 반출 (토사 혼입방지)
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 안전시설 미비 | M(3) | M(2) | 안전휀스 설치, 작업반경내 접근금지 등 작업 안전대책 수립 | 파쇄물 즉시 반출 (토사 혼입방지)
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 방호시설 미비 | M(3) | M(2) | 작업반경내 접근금지 및 안전방호벽 설치 | 포장깨기시 기존구조물 안전성 검토
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 안전시설 미비 | M(3) | M(2) | 안전휀스 설치, 작업반경내 접근금지 등 작업 안전대책 수립 | 파쇄물 즉시 반출 (토사 혼입방지)
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 하부(아래) | 해체작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 방호시설 미비 | M(3) | M(2) | 작업반경내 접근금지 및 안전방호벽 설치 | 포장깨기시 기존구조물 안전성 검토
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 하부(아래) | 절단작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 잔재물 비산 | M(3) | M(3) | 낙하물방지망 설치, 안전지침서 작성 | 고소작업 시 안전띠 및 생명줄 착용 관리감독 실시
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 하부(아래) | 해체작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 보호시설 미비 | M(3) | M(2) | 작업반경내 접근금지 및 안전방호벽 설치 | 포장깨기시 기존구조물 안전성 검토
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 상부(위) | 절단작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 잔재물 비산 | M(3) | M(2) | 안전휀스 설치, 작업반경내 접근금지 등 작업 안전대책 수립 | 파쇄물 즉시 반출 (토사 혼입방지)
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 상부(위) | 해체작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 안전시설 미비 | M(3) | M(2) | 안전휀스 설치, 작업반경내 접근금지 등 작업 안전대책 수립 | 파쇄물 즉시 반출 (토사 혼입방지)
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 하부(아래) | 해체작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 보호시설 미흡 | M(3) | M(2) | 작업반경내 접근금지 및 안전방호벽 설치 | 포장깨기시 기존구조물 안전성 검토
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 하부(아래) | 해체작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 안전시설물 미비 | M(3) | M(2) | 작업반경내 접근금지 및 안전방호벽 설치 | 포장깨기시 기존구조물 안전성 검토
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 하부(아래) | 해체작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 안전시설물 미비 | M(3) | M(2) | 작업반경내 접근금지 및 안전방호벽 설치 | 포장깨기시 기존구조물 안전성 검토
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 하부(아래) | 해체작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 출입통제 미흡 | M(3) | M(2) | 안전휀스 설치, 작업반경내 접근금지 등 작업 안전대책 수립 | 파쇄물 즉시 반출 (토사 혼입방지)
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 출입통제 미흡 | M(3) | M(2) | 안전휀스 설치, 작업반경내 접근금지 등 작업 안전대책 수립 | 파쇄물 즉시 반출 (토사 혼입방지)
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 하부(아래) | 해체작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 출입통제 미흡 | M(3) | M(2) | 안전휀스 설치, 작업반경내 접근금지 등 작업 안전대책 수립 | 파쇄물 즉시 반출 (토사 혼입방지)
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 인접주변 | 비산물 | 옆 | 해체작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 철거작업 중 비산물에 의한 근로자 맞음 위험 | L(2) | H(4) | 철거작업 중 안전조치 사항을 설계도서에 명기 | 감시자 배치 작업반경 통제
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 인접주변 | 비산물 | 옆 | 해체작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 비산물에 대한 방호조치 미흡 | L(2) | M(3) | 무수축몰탈 해체 시 보안경, 안전모 착용 | 비산방지벽 설치, 고소작업안전교육 실시 및 관리감독자 배치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 인접주변 | 비산물 | 옆 | 해체작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 비산물에 대한 방호조치 미흡 | L(2) | M(3) | 무수축몰탈 해체 시 보안경, 안전모 착용 | 비산방지벽 설치, 고소작업안전교육 실시 및 관리감독자 배치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 안전시설물 미비 | M(3) | M(2) | 작업 반경내 접근금지 및 안전방호벽 설치 등 안전도면 작성 | 포장깨기시 기존구조물 안전성 검토
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 질병 | 먼지비산 | M(3) | M(3) | 이동식 살수시설 등 설치계획 수립 및 방음벽 설치 관리 | 작업 구간 주기적 살수로 비산먼지 발생 억제
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 하부(아래) | 해체작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 출입통제 미흡 | M(3) | M(2) | 안전휀스 설치, 작업반경내 접근금지 등 작업 안전대책 수립 | 파쇄물 즉시 반출 (토사 혼입방지)
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 하부(아래) | 해체작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 안전시설물 미비 | M(3) | M(2) | 작업 반경내 접근금지 및 안전방호벽 설치 등 안전도면 작성 | 포장깨기시 기존구조물 안전성 검토
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 옹벽 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 하부(아래) | 해체작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 출입통제 미흡 | M(3) | M(2) | 안전휀스 설치, 작업반경내 접근금지 등 작업 안전대책 수립 | 파쇄물 즉시 반출 (토사 혼입방지)
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 안전시설물 미비 | M(3) | M(2) | 작업 반경내 접근금지 및 안전방호벽 설치 등 안전도면 작성 | 포장깨기시 기존구조물 안전성 검토
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 하부(아래) | 해체작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 출입통제 미흡 | M(3) | M(2) | 안전휀스 설치, 작업반경내 접근금지 등 작업 안전대책 수립 | 파쇄물 즉시 반출 (토사 혼입방지)
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 안전시설 미비 | M(3) | M(2) | 안전휀스 설치, 작업반경내 접근금지 등 작업 안전대책 수립 | 파쇄물 즉시 반출 (토사 혼입방지)
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 출입통제 미흡 | M(3) | M(2) | 안전휀스 설치, 작업반경내 접근금지 등 작업 안전대책 수립 | 파쇄물 즉시 반출 (토사 혼입방지)
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 옹벽 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 인접주변 | 비산물 | 옆 | 해체작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 기와 철거 시 비산물 확산 | M(3) | M(2) | 깨기 시행시 작업자의 보호장구 및 안전장비 착용 명기 | 현장 인력깨기를 시행하는 작업자는 보호장구 및 안전마스크 착용
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 안전시설물 미비 | M(3) | M(2) | 작업 반경내 접근금지 및 안전방호벽 설치 등 안전도면 작성 | 포장 깨기시 기존구조물 안전성 검토
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 안전시설물 미비 | M(3) | M(2) | 작업 반경내 접근금지 및 안전방호벽 설치 등 안전도면 작성 | 포장깨기시 기존구조물 안전성 검토
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 안전시설물 미비 | M(3) | M(2) | 작업 반경내 접근금지 및 안전방호벽 설치 등 안전도면 작성 | 포장 깨기시 기존구조물 안전성 검토
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 안전시설물 미비 | M(3) | M(2) | 작업 반경내 접근금지 및 안전방호벽 설치 등 안전도면 작성 | 포장 깨기시 기존구조물 안전성 검토
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 안전시설 미비 | M(3) | M(2) | 안전휀스 설치, 작업반경내 접근금지 등 작업 안전대책 수립 | 파쇄물 즉시 반출(토사 혼입방지)
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 인접주변 | 비산물 | 하부(아래) | 해체작업 | 기타 | 물체에 맞음 | 기존 구조물 철거시 안전장치 미비 | M(3) | M(1) | - | 단계별 철거도 작성, 기존 구조물 안전성 검토
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 하부(아래) | 해체작업 | 없음 | 질병 | 먼지비산 | M(3) | M(3) | 이동식 살수시설 및 RPP 방음벽 설치 예시도 작성 | 작업 구간 주기적 살수로 비산먼지 발생 억제
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 안전시설물 미비 | M(3) | M(2) | 작업 반경내 접근금지 및 안전방호벽 설치 등 안전도면 작성 | 포장 깨기시 기존구조물 안전성 검토
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 출입통제 미흡 | M(3) | M(2) | 안전휀스 설치, 작업반경내 접근금지 등 작업 안전대책 수립 | 파쇄물 즉시 반출 (토사 혼입방지)
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 출입통제 미흡 | M(3) | M(2) | 안전휀스 설치,작업반경내 접근금지 등 작업 안전대책 수립 | 파쇄물 즉시 반출(토사 혼입방지)
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 안전시설물 미비 | M(3) | M(2) | 작업 반경내 접근금지 및 안전방호벽 설치 등 안전도면 작성 | 포장깨기시 기존구조물 안전성 검토
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 출입통제 미흡 | M(3) | M(2) | 안전휀스 설치, 작업반경내 접근금지 등 작업 안전대책 수립 | 파쇄물 즉시 반출(토사 혼입방지)
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 안전시설물 미비 | M(3) | M(2) | 작업 반경내 접근금지 및 안전방호벽 설치 등 안전도면 작성 | 포장깨기시 기존구조물 안전성 검토
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 상부(위) | 절단작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 밀폐커버 미부착 | M(3) | M(2) | 견고한 밀폐커버로 위험부위 모두 커버(와이어쏘 절단부위) | 파쇄물 즉시 반출
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 안전시설 미비 | M(3) | M(2) | 안전휀스 설치, 작업반경내 접근금지 등 작업 안전대책 수립 | 파쇄물 즉시 반출 (토사 혼입방지)
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 출입통제 미흡 | M(3) | M(2) | 안전휀스 설치, 작업반경내 접근금지 등 작업 안전대책 수립 | 파쇄물 즉시 반출(토사 혼입방지)
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 출입통제 미흡 | M(3) | M(2) | 안전휀스 설치, 작업반경내 접근금지 등 작업 안전대책 수립 | 파쇄물 즉시 반출(토사 혼입방지)
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 안전시설 미비 | M(3) | M(2) | 안전휀스 설치, 작업반경내 접근금지 등 작업 안전대책 수립 | 파쇄물 즉시 반출(토사 혼입방지)
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 안전시설 미비 | M(3) | M(2) | 안전휀스 설치, 작업반경내 접근금지 등 작업 안전대책 수립 | 파쇄물 즉시 반출 (토사 혼입방지)
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 안전시설 미비 | M(3) | M(2) | 안전휀스 설치, 작업반경내 접근금지 등 작업 안전대책 수립 | 파쇄물 즉시 반출(토사 혼입방지)
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 안전시설 미비 | M(3) | M(2) | 안전휀스 설치, 작업반경내 접근금지 등 작업 안전대책 수립 | 파쇄물 즉시 반출(토사 혼입방지)
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 안전시설물 미비 | M(3) | M(2) | 작업 반경내 접근금지 및 안전방호벽 설치 등 안전도면 작성 | 포장깨기시 기존구조물 안전성 검토
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 출입통제 미흡 | M(3) | M(2) | 안전휀스 설치, 작업반경내 접근금지 등 작업 안전대책 수립 | 파쇄물 즉시 반출 (토사 혼입방지)
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 안전시설물 미비 | M(3) | M(2) | 작업 반경내 접근금지 및 안전방호벽 설치 등 안전도면 작성 | 포장깨기시 기존구조물 안전성 검토
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 출입통제 미흡 | M(3) | M(2) | 안전휀스 설치, 작업반경내 접근금지 등 작업 안전대책 수립 | 파쇄물 즉시 반출(토사 혼입방지)
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 하부(아래) | 해체작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 출입통제 미흡 | M(3) | M(2) | 안전휀스 설치, 작업반경내 접근금지 등 작업 안전대책 수립 | 파쇄물 즉시 반출 (토사 혼입방지)
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 안전시설물 미비 | M(3) | M(2) | 작업 반경내 접근금지 및 안전방호벽 설치 등 안전도면 작성 | 포장깨기시 기존구조물 안전성 검토
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 안전시설물 미비 | M(3) | M(2) | 작업 반경내 접근금지 및 안전방호벽 설치 등 안전도면 작성 | 포장깨기시 기존구조물 안전성 검토
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 안전시설물 미비 | M(3) | M(2) | 작업 반경내 접근금지 및 안전방호벽 설치 등 안전도면 작성 | 포장깨기시 기존구조물 안전성 검토
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 옹벽 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 바닥 | 절단작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 밀폐커버 미부착 | M(3) | M(2) | 견고한 밀폐커버로 위험부위 보호 | 파쇄물 즉시 반출
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 안전시설물 미비 | M(3) | M(2) | 작업 반경내 접근금지 및 안전방호벽 설치 등 안전도면 작성 | 포장깨기시 기존구조물 안전성 검토
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 안전시설물 미비 | M(3) | M(2) | 작업 반경내 접근금지 및 안전방호벽 설치 등 안전도면 작성 | 포장깨기시 기존구조물 안전성 검토
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 안전시설물 미비 | M(3) | M(2) | 작업 반경내 접근금지 및 안전방호벽 설치 등 안전도면 작성 | 포장깨기시 기존구조물 안전성 검토
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 안전시설물 미비 | M(3) | M(2) | 작업 반경내 접근금지 및 안전방호벽 설치 등 안전도면 작성 | 포장깨기시 기존구조물 안전성 검토
토목 | 터널 | 도로터널 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 인접주변 | 비산물 | 옆 | 해체작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 기존 구조물 및 포장깨기 시 비산물 확산 | M(3) | L(2) | 깨기 시행시 작업자의 보호장구 및 안전장비 착용 명기 | 현장 인력깨기를 시행하는 작업자는 보호장구 및 안전마스크 착용
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 출입통제 미흡 | M(3) | M(2) | 안전휀스 설치,작업반경내 접근금지 등 작업 안전대책 수립 | 파쇄물 즉시 반출(토사 혼입방지)
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 안전시설물 미비 | M(3) | M(2) | 작업 반경내 접근금지 및 안전방호벽 설치 등 안전도면 작성 | 포장깨기시 기존구조물 안전성 검토
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 안전시설 미비 | M(3) | M(2) | 안전휀스 설치, 작업반경내 접근금지 등 작업 안전대책 수립 | 파쇄물 즉시 반출(토사 혼입방지)
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 상부(위) | 절단작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 밀폐커버 미부착 | M(3) | M(2) | 견고한 밀폐커버로 위험부위 모두 커버(와이어쏘 절단부위) | 파쇄물 즉시 반출
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 안전시설물 미비 | M(3) | M(2) | 작업 반경내 접근금지 및 안전방호벽 설치 등 안전도면 작성 | 포장 깨기시 기존구조물 안전성 검토
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 상부(위) | 절단작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 밀폐커버 미부착 | M(3) | M(2) | 견고한 밀폐커버로 위험부위 모두 커버(와이어쏘 절단부위) | 파쇄물 즉시 반출
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 안전시설물 미비 | M(3) | M(2) | 작업 반경내 접근금지 및 안전방호벽 설치 등 안전도면 작성 | 포장깨기시 기존구조물 안전성 검토
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 안전시설물 미비 | M(3) | M(2) | 작업 반경내 접근금지 및 안전방호벽 설치 등 안전도면 작성 | 시공 전 지하 매설물도 확보 및 지장물 현황 상이 여부 확인
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 안전시설 미비 | M(3) | M(2) | 안전휀스 설치, 작업반경내 접근금지 등 작업 안전대책 수립 | 파쇄물 즉시 반출(토사 혼입방지)
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 인접주변 | 비산물 | 옆 | 해체작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 기존 구조물 및 포장깨기 시 비산물 확산 | M(3) | M(2) | 깨기 시행시 작업자 보호장구 및 안전장비 착용 명기 | 현장 인력깨기를 시행하는 작업자는 보호장구 및 안전마스크 착용
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 옆 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 기존 구조물 및 포장 깨기 시 비산물 확산 | L(1) | M(3) | - | 현장 인력깨기를 시행하는 작업자는 보호장구 및 안전마스크 착용
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 상부(위) | 해체작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 안전시설 미비 | M(3) | M(2) | 안전휀스 설치, 작업반경내 접근금지 등 작업 안전대책 수립 | 파쇄물 즉시 반출 (토사 혼입방지)
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 안전시설 미비 | M(3) | M(2) | 안전휀스 설치, 작업반경내 접근금지 등 작업 안전대책 수립 | 파쇄물 즉시 반출(토사 혼입방지)
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 안전시설물 미비 | M(3) | M(2) | 작업 반경내 접근금지 및 안전방호벽 설치 등 안전도면 작성 | 포장깨기시 기존구조물 안전성 검토
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 안전시설물 미비 | M(3) | M(2) | 작업 반경내 접근금지 및 안전방호벽 설치 등 안전도면 작성 | 포장 깨기시 기존구조물 안전성 검토
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 안전시설 미비 | M(3) | M(2) | 안전휀스 설치, 작업반경내 접근금지 등 작업 안전대책 수립 | 파쇄물 즉시 반출(토사 혼입방지)
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 안전시설물 미비 | M(3) | M(2) | 작업 반경내 접근금지 및 안전방호벽 설치 등 안전도면 작성 | 포장깨기시 기존구조물 안전성 검토
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 방호설비 미비 | M(3) | M(2) | 방호설비 설치 및 출입금지구역 설정 | 신호수의 통제준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 내부 | 비산물 | 상부(위) | 해체작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 기존 구조물 및 포장깨기 시 비산물 확산 | M(3) | M(2) | 깨기 시행시 작업자의 보호장구 및 안전장비 착용 명기 | 현장 인력깨기를 시행하는 작업자는 보호장구 및 안전마스크 착용
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 안전시설 미비 | M(3) | M(2) | 안전휀스 설치, 작업반경내 접근금지 등 작업 안전대책 수립 | 파쇄물 즉시 반출 (토사 혼입방지)
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 안전시설 미비 | M(3) | M(2) | 안전휀스 설치, 작업반경내 접근금지 등 작업 안전대책 수립 | 파쇄물 즉시 반출(토사 혼입방지)
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 방호설비 미비 | M(3) | M(2) | 방호설비 설치 및 출입금지구역 설정 | 신호수의 통제준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 방호설비 미비 | M(3) | M(2) | 방호설비 설치 및 출입금지구역 설정 | 신호수의 통제준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 상부(위) | 절단작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 낙하방지조치 미흡 | M(3) | M(3) | 낙하물방지 수직, 수평비계 설치 | 개구부 관리철저 (난간 및 방망, 덮개, 폭목 설치)
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 앞 | 해체작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 방호설비 미비 | M(3) | M(2) | 방호설비 설치 및 출입금지구역 설정 | 신호수의 통제준수
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 상부(위) | 해체작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 방호설비 미비 | M(3) | M(2) | 방호설비 설치 및 출입금지구역 설정 | 신호수의 통제준수
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 앞 | 해체작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 방호설비 미비 | M(3) | M(2) | 방호설비 설치 및 출입금지구역 설정 | 신호수의 통제준수
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 상부(위) | 해체작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 방호설비 미비 | M(3) | M(2) | 방호설비 설치 및 출입금지구역 설정 | 신호수의 통제준수
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 앞 | 해체작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 안전시설 미비 | M(3) | M(2) | 안전휀스 설치, 작업반경내 접근금지 등 작업 안전대책 수립 | 파쇄물 즉시 반출(토사 혼입방지)
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 안전시설 미비 | M(3) | M(2) | 안전휀스 설치, 작업반경내 접근금지 등 작업 안전대책 수립 | 파쇄물 즉시 반출(토사 혼입방지)
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 앞 | 해체작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 방호설비 미비 | M(3) | M(2) | 방호설비 설치 및 출입금지구역 설정 | 신호수의 통제준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 바닥 | 절단작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 안전시설물 미비 | M(3) | M(2) | 작업 반경내 접근금지 및 안전방호벽 설치 등 안전도면 작성 | 포장깨기시 기존구조물 안전성 검토
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 앞 | 해체작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 방호설비 미비 | M(3) | M(2) | 방호설비 설치 및 출입금지구역 설정 | 신호수의 통제준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 앞 | 해체작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 방호설비 미비 | M(3) | M(2) | 방호설비 설치 및 출입금지구역 설정 | 신호수의 통제준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 앞 | 절단작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 밀폐커버 미부착 | M(3) | M(2) | 견고한 밀폐커버로 위험부위 보호 | 파쇄물 즉시 반출
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 앞 | 해체작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 안전시설물 미비 | M(3) | M(2) | 작업반경내 접근금지 및 안전방호벽 설치 등 안전도면 작성 | 시공 전 지하 매설물도 확보 및 지장물 현황 상이 여부 확인
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 앞 | 해체작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 방호설비 미비 | M(3) | M(2) | 방호설비 설치 및 출입금지구역 설정 | 신호수의 통제준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 앞 | 해체작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 안전시설물 미비 | M(3) | M(2) | 작업 반경내 접근금지 및 안전방호벽 설치 등 안전도면 작성 | 포장깨기시 기존구조물 안전성 검토
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 앞 | 해체작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 안전시설 미비 | M(3) | M(2) | 안전휀스 설치, 작업반경내 접근금지 등 작업 안전대책 수립 | 파쇄물 즉시 반출(토사 혼입방지)
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 앞 | 해체작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 안전방호 및 보호시설 미비 | M(3) | M(2) | 작업반경내 접근금지 및 안전방호벽 설치 | 시공 전 지하 매설물도 확보 및 지장물 현황 상이 여부 확인
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 앞 | 해체작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 안전시설물 미비 | M(3) | M(2) | 작업반경내 접근금지 및 안전방호벽 설치 등 안전도면 작성 | 시공 전 지하 매설물도 확보 및 지장물 현황 상이 여부 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 앞 | 해체작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 안전시설물 미비 | M(3) | M(2) | 작업 반경내 접근금지 및 안전방호벽 설치 등 안전도면 작성 | 포장깨기시 기존구조물 안전성 검토
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 앞 | 해체작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 안전시설물 미비 | M(3) | M(2) | 작업반경내 접근금지 및 안전방호벽 설치 등 안전도면 작성 | 시공 전 지하 매설물도 확보 및 지장물 현황 상이 여부 확인
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 앞 | 해체작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 안전시설물 미비 | M(3) | M(2) | 작업 반경내 접근금지 및 안전방호벽 설치 등 안전도면 작성 | 포장깨기시 기존구조물 안전성 검토
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 앞 | 해체작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 방호설비 미비 | M(3) | M(2) | 방호설비 설치 및 출입금지구역 설정 | 신호수의 통제준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 앞 | 해체작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 안전시설물 미비 | M(3) | M(2) | 작업반경내 접근금지 및 안전방호벽 설치 등 안전도면 작성 | 포장깨기시 기존구조물 안전성 검토
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 앞 | 해체작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 안전시설물 미비 | M(3) | M(2) | 작업 반경내 접근금지 및 안전방호벽 설치 등 안전도면 작성 | 포장깨기시 기존구조물 안전성 검토
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 앞 | 해체작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 방호설비 미비 | M(3) | M(2) | 방호설비 설치 및 출입금지구역 설정 | 신호수의 통제준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 앞 | 해체작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 안전시설물 미비 | M(3) | M(2) | 작업 반경내 접근금지 및 안전방호벽 설치 등 안전도면 작성 | 포장깨기시 기존구조물 안전성 검토
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 앞 | 해체작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 안전시설물 미비 | M(3) | M(2) | 작업반경내 접근금지 및 안전방호벽 설치 등 안전도면 작성 | 시공 전 지하 매설물도 확보 및 지장물 현황 상이 여부 확인
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 내부 | 비산물 | 하부(아래) | 해체작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 출입통제 미흡 | L(2) | M(3) | 안전휀스 설치, 작업반경내 접근금지 등 작업 안전대책 수립 | 파쇄물 즉시 반출, 철거 및 해체 작업 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 앞 | 해체작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 안전시설물 미비 | M(3) | M(2) | 작업반경내 접근금지 및 안전방호벽 설치 등 안전도면 작성 | 포장깨기시 기존구조물 안전성 검토
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 앞 | 해체작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 안전시설물 미비 | M(3) | M(2) | 작업 반경내 접근금지 및 안전방호벽 설치 등 안전도면 작성 | 신호수의 통제준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 앞 | 해체작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 안전시설물 미비 | M(3) | M(2) | 작업반경내 접근금지 및 안전방호벽 설치 등 안전도면 작성 | 시공 전 지하 매설물도 확보 및 지장물 현황 상이 여부 확인
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 앞 | 해체작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 방호설비 미비 | M(3) | M(2) | 방호설비 설치 및 출입금지구역 설정 | 신호수의 통제준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 앞 | 해체작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 안전시설물 미비 | M(3) | M(2) | 작업반경내 접근금지 및 안전방호벽 설치 등 안전도면 작성 | 포장깨기시 기존구조물 안전성 검토
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 앞 | 해체작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 방호설비 미비 | M(3) | M(2) | 방호설비 설치 및 출입금지구역 설정 | 신호수의 통제준수
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 앞 | 해체작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 방호설비 미비 | M(3) | M(2) | 방호설비 설치 및 출입금지구역 설정 | 신호수의 통제준수
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 앞 | 해체작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 방호설비 미비 | M(3) | M(2) | 방호설비 설치 및 출입금지구역 설정 | 신호수의 통제준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 앞 | 해체작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 방호설비 미비 | M(3) | M(2) | 방호설비 설치 및 출입금지구역 설정 | 신호수의 통제준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 안전시설물 미비 | M(3) | M(2) | 작업 반경내 접근금지 및 안전방호벽 설치 등 안전도면 작성 | 포장깨기시 기존구조물 안전성 검토
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 앞 | 해체작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 방호설비 미비 | M(3) | M(2) | 방호설비 설치 및 출입금지구역 설정 | 신호수의 통제준수
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 하부(아래) | 해체작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 방호시설 미비 | M(3) | M(2) | 방호설비 설치 및 출입금지구역 설정 | 신호수의 통제준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 앞 | 해체작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 방호시설 미비 | M(3) | M(2) | 방호설비 설치 및 출입금지구역 설정 | 신호수의 통제준수
토목 | 교량 | 철도교량 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 인접주변 | 비산물 | 앞 | 절단작업 | 기타 | 기타 | 전방시야 미확보 | L(1) | M(3) | 집진커버 및 집진기를 설치하도록 명시 | 장비 조작자 안전교육 철저 및 운용수칙 준수
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 앞 | 해체작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 방호설비 미비 | M(3) | M(2) | 방호설비 설치 및 출입금지구역 설정 | 신호수의 통제준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 앞 | 절단작업 | 없음 | 절단, 베임 | 회전 날 접촉 | M(3) | M(2) | 절삭기(회전부위) 커버 설치 | 비산되는 작업점에 인근 근로자 접근금지
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 앞 | 해체작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 방호시설 미비 | M(3) | M(2) | 방호설비 설치 및 출입금지구역 설정 | 신호수의 통제준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 앞 | 해체작업 | 없음 | 절단, 베임 | 회전날 접촉 | M(3) | M(2) | 절삭기(회전부위) 커버 설치 | 비산되는 작업점에 인근 근로자 접근금지
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 앞 | 해체작업 | 없음 | 절단, 베임 | 회전 날 접촉 | M(3) | M(2) | 절삭기(회전부위) 커버 설치 | 비산되는 작업점에 인근 근로자 접근금지
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 앞 | 해체작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 방호설비 미비 | M(3) | M(2) | 방호설비 설치 및 출입금지구역 설정 | 신호수의 통제준수
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 절토사면 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 방호설비 미비 | M(3) | M(2) | 방호설비 설치 및 출입금지구역 설정 | 신호수의 통제준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 안전시설물 미비 | M(3) | M(2) | 작업 반경내 접근금지 및 안전방호벽 설치 등 안전도면 작성 | 신호수의 통제준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 안전시설물 미비 | M(3) | M(2) | 작업 반경내 접근금지 및 안전방호벽 설치 등 안전도면 작성 | 신호수의 통제준수
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 앞 | 해체작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 방호설비 미비 | M(3) | M(2) | 철거계획도 작성, 방호설비 설치 및 출입금지구역 설정 | 신호수의 통제준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 방호설비 미비 | M(3) | M(2) | 방호설비 설치 및 출입금지구역 설정 | 신호수의 통제준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 앞 | 해체작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 방호설비 미비 | M(3) | M(2) | 방호설비 설치 및 출입금지구역 설정 | 신호수의 통제준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 앞 | 해체작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 방호설비 미비 | M(3) | M(2) | 방호설비 설치 및 출입금지구역 설정 | 신호수의 통제준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 인접주변 | 비산물 | 앞 | 해체작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 기존 구조물 및 포장 깨기 시 비산물 확산 | M(3) | M(2) | 깨기 시행시 작업자 보호장구 및 안전장비착용 명기 | 현장 인력깨기를 시행하는 작업자는 보호장구 및 안전마스크 착용
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 앞 | 해체작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 안전시설 미비 | M(3) | M(2) | 안전휀스 설치, 작업반경내 접근금지 등 작업 안전대책 수립 | 파쇄물 즉시 반출(토사 혼입방지)
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 상부(위) | 해체작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 방호설비 미비 | M(3) | M(2) | 방호설비 설치 및 출입금지구역 설정 | 신호수의 통제준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 방호설비 미비 | M(3) | M(2) | 방호설비 설치 및 출입금지구역 설정 | 신호수의 통제준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 절단, 베임 | 회전 날 접촉 | M(3) | M(2) | 절삭기(회전부위) 커버 설치 | 비산되는 작업점에 인근 근로자 접근금지
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 옹벽 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 앞 | 해체작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 방호설비 미비 | M(3) | M(2) | 방호설비 설치 및 출입금지구역 설정 | 신호수의 통제준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 안전시설물 미비 | M(3) | M(2) | 작업 반경내 접근금지 및 안전방호벽 설치 등 안전도면 작성 | 신호수의 통제준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 앞 | 해체작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 방호시설 미비 | M(3) | M(2) | 방호설비 설치 및 출입금지구역 설정 | 신호수의 통제준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 안전시설 미비 | M(3) | M(2) | 안전휀스 설치, 작업반경내 접근금지 등 작업 안전대책 수립 | 파쇄물 즉시 반출 (토사 혼입방지)
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 앞 | 해체작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 방호시설 미비 | M(3) | M(2) | 방호설비 설치 및 출입금지구역 설정 | 신호수의 통제준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 앞 | 해체작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 방호시설 미비 | M(3) | M(2) | 방호시설 설치 및 출입금지구역 설정 | 신호수의 통제준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 앞 | 해체작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 방호설비 미비 | M(3) | M(2) | 방호설비 설치 및 출입금지구역 설정 | 신호수의 통제준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 앞 | 해체작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 방호설비 미비 | M(3) | M(2) | 방호설비 설치 및 출입금지구역 설정 | 신호수의 통제준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 앞 | 해체작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 방호시설 미비 | M(3) | M(2) | 방호설비 설치 및 출입금지구역 설정 | 신호수의 통제준수
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 인접주변 | 비산물 | 옆 | 해체작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 기존 구조물 및 포장 깨기 시 비산물 확산 | M(3) | M(2) | 깨기 시행시 작업자 보호장구 및 안전장비착용 명기 | 현장 인력깨기를 시행하는 작업자는 보호장구 및 안전마스크 착용
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 앞 | 해체작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 방호시설 미비 | M(3) | M(2) | 방호설비 설치 및 출입금지구역 설정 | 신호수의 통제준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 안전시설물 미비 | M(3) | M(2) | 작업 반경내 접근금지 및 안전방호벽 설치 등 안전도면 작성 | 고속절단기 날 접촉방지를 위한 방호덮개 부착 및 고정상태 확인
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 앞 | 장약 및 발파작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 비산석 | M(2) | M(3) | 비산방지 방호시설물 설치 및 작업자 대피장소/경로 등 수립 | 화약관리방안(보관장소, 일별 출고량, 사용수량 등) 수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 안전시설물 미비 | M(3) | M(2) | 작업 반경내 접근금지 및 안전방호벽 설치 등 안전도면 작성 | 신호수의 통제준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 앞 | 해체작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 방호설비 미비 | M(3) | M(2) | 철거계획도 작성, 방호설비 설치 및 출입금지구역 설정 | 신호수의 통제준수
토목 | 터널 | 도로터널 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 인접주변 | 비산물 | 옆 | 해체작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 기존 구조물 및 포장 깨기 시 비산물 확산 | M(3) | M(2) | 깨기 시행시 작업자의 보호장구 및 안전장비 착용 명기 | 현장 인력깨기를 시행하는 작업자는 보호장구 및 안전마스크 착용
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 방호설비 미비 | M(3) | M(2) | 방호설비 설치 및 출입금지구역 설정 | 신호수의 통제준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 바닥 | 장약 및 발파작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 비산석 | M(2) | M(3) | 비산방지 방호시설물 설치 및 작업자 대피장소/경로 등 수립 | 화약관리방안(보관장소, 일별 출고량, 사용수량 등) 수립
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 바닥 | 절단작업 | 없음 | 찔림 | 안전시설물 미비 | M(3) | M(2) | 컷터기 원형톱날 및 원동기 회전축 안전덮개 설치, 작업자 외 접근금지 | 단계별 교통처리계획 수립 및 안전시설물 설치
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 앞 | 해체작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 방호설비 미비 | M(3) | M(2) | 방호설비 설치 및 출입금지구역 설정 | 신호수의 통제준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 상부(위) | 해체작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 방호설비 미비 | M(3) | M(2) | 방호설비 설치 및 출입금지구역 설정, 철거계획도 작성 | 신호수의 통제준수
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 방호설비 미비 | M(3) | M(2) | 방호설비 설치 및 출입금지구역 설정 | 신호수의 통제준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 바닥 | 절단작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 방호시설 미비 | M(3) | M(2) | 방호설비 설치 및 출입금지구역 설정 | 신호수의 통제준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 방호설비 미비 | M(3) | M(2) | 방호설비 설치 및 출입금지구역 설정 | 신호수의 통제준수
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 상부(위) | 해체작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 방호설비 미비 | M(3) | M(2) | 철거계획도 작성, 방호설비 설치 및 출입금지구역 설정 | 신호수의 통제준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 상부(위) | 해체작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 방호설비 미비 | M(3) | M(2) | 철거계획도 작성, 방호설비 설치 및 출입금지구역 설정 | 신호수의 통제준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 안전시설물 미비 | M(3) | M(2) | 작업 반경내 접근금지 및 안전방호벽 설치 등 안전도면 작성 | 신호수의 통제준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 비산물 | 외부 | 비산물 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 안전시설물 미비 | M(3) | M(2) | 작업 반경내 접근금지 및 안전방호벽 설치 등 안전도면 작성 | 신호수의 통제준수