## Sheet1
시설물 종류 대분류 | 시설물 종류 중분류 | 시설물 종류 소분류 | 공종 대분류 | 공종 중분류 | 위험발생 객체 대분류 | 위험발생 객체 중분류 | 위험발생 위치 대분류 | 위험발생 위치 중분류 | 위험발생 위치 소분류 | 작업 프로세스 | 물적 피해 | 인적 피해 | 사고 원인 | 사고 가능성 | 사고 심각성 | 설계 단계 | 시공 단계
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 고소 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 아웃트리거 설치 미흡 | M(3) | H(4) | 공사 중 아웃트리거 설치상태 확인 | 이동식크레인 양중작업의 안전성 검토지침
토목 | 교량 | 철도교량 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 고소 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 중량물 급하강에 의한 충격하중 | M(3) | M(2) | 크레인 작업시 인양능력 확인토록 철거상세도 수록 | 시공전 중량물의 크레인 인양능력 초과여부 확인 및 작업자 안전교육 시행
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 하부(아래) | 해체작업 | 낙하 | 깔림 | 와이어로프 파단 | M(2) | H(4) | 와이어로프 하중 제한 검토(안정성검토) | 공사중 와이어로프 상태 확인, 와이어로프 하중제한, 인양줄, 인양고리 등 점검 및 교체
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 해체 및 철거공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 낙하 | 깔림 | 와이어로프 검토미흡 | M(3) | H(4) | 와이어 로프 하중제한, 인양줄, 인양고리 등 점검 및 교체 | 안전시설 설치 및 상태 점검 후 작업자 투입
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 해체작업 | 전도 | 깔림 | 가도폭원 부족 | M(3) | M(3) | 잠수교 철거시 크레인 운영 및 가도계획 수립, 물양장 공사중 자전거도로 안전대책 수립 | 가도 교통안전시설 설치, 신호수 배치, 공사차량 서행
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 운반작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 와이어 로프 파단으로 떨어짐 | L(2) | H(4) | 와이어로프 검토 및 주의사항 시방서 명기 | 설계시 검토한 이동식 크레인 규격에 부합하는 장치 사용
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 운반작업 | 전도 | 깔림 | 아웃트리거 설치 미흡으로 인한 넘어짐 | H(4) | H(4) | 배수문 원지반 다짐 및 사석부설을 설계반영하여 소요 지지력 확보 | 크레인작업시 작업 안전수칙 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 앞 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 작업계획 미흡 | L(2) | H(4) | 장비 전도방지 계획 수립 | 설계도서 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 파열,파단 | 깔림 | 안전점검 미흡 | M(2) | M(3) | 와이어 로프, 턴버클 체결 등 줄걸이 작업 안전도면 작성 | 전도에 대한 임계하중 및 작업범위 안전성 검토
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 하부(아래) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 양중중량 초과 | M(2) | M(3) | 크레인 제원, 작업반경에 따른 양중능력 검토로 장비에 대한 안전성 검증 | 신호수 배치, 지지력 확보, 작업반경내 출입제한, 안전방호책 설치
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 인양작업 | 전도 | 물체에 맞음 | 지반침하 | M(2) | M(3) | 크레인 거치위치에 철판을 설치하여 지반 침하로 인한 장비전도 방지 | 정격하중 표시 및 과부하 방지장치 부착
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 하부(아래) | 양중작업 | 없음 | 깔림 | 와이어로프 파단, 탈락 | M(2) | M(3) | 크레인 인양작업에 따른 하중검토 및 양중능력 의의사항을 설계도에 반영 | 중량물 취급계획서 작성/인양시 2줄거리 및 유도로프 사용, 사용전 로프 점검 실시
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 고소 | 해체작업 | 전도 | 깔림 | 안전장치 미비 | M(3) | M(2) | 작업반경내 접근금지 및 안전방호벽 설치, 부재별 철거관리절차를 고려한 철거계획 수립 | 철거시 기존구조물 안전 고려 장비 전도 방지
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 해체작업 | 전도 | 깔림 | 인양허용하중 초과 | M(2) | H(4) | 중량물 인양검토 실시 | 중량물 취급 작업게획 수립
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 해체작업 | 낙하 | 부딪힘 | 줄걸이 불량 | M(2) | H(4) | 철거작업순서도 및 철거작업 상세도 도면에 반영 | 가이드로프 설치
토목 | 댐 | 발전용댐 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 인양작업 | 탈락 | 깔림 | 과부하 방지장치 등 고장 | M(3) | M(3) | 방호장치(비상정지 및 브레이크장치 등) 부착 및 조정 | 설계도서 준수하여 시공 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 해체작업 | 전도 | 깔림 | 지반침하 | M(2) | M(3) | 이동식 크레인 지반지지력 확보, 건설기계 전도방지대책 도면 작성 | 신호수 배치 및 작업반경 통제 / 지반다짐 실시
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 파열,파단 | 깔림 | 안전점검 미흡 | M(2) | M(3) | 와이어 로프, 턴버클 체결 등 줄걸이 작업 안전도면 작성 | 전도에 대한 임계하중 및 작업범위 안전성 검토
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 인양작업 | 전도 | 물체에 맞음 | 지반침하 | M(2) | M(3) | 크레인 거치위치에 철판을 설치하여 지반 침하로 인한 장비전도 방지 | 정격하중 표시 및 과부하 방지장치 부착
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 하부(아래) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 양중중량 초과 | M(2) | M(3) | 크레인 제원, 작업반경에 따른 양중능력 검토로 장비에 대한 안전성 검증 | 신호수 배치, 지지력 확보, 작업반경내 출입제한, 안전방호책 설치
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 제원 부족 | M(3) | H(4) | 중량물 무게 및 작업반경 고려한 크레인 제원 검토 결과 도면 반영 | 설계도서 준수 및 중량물 취급 작업계획서 작성
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 해체 및 철거공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 제원 부족 | M(3) | H(4) | 중량물 무게 및 작업반경 고려한 크레인 제원 검토 및 지내력 검토 | 설계도서 준수 및 중량물 취급 작업계획서 작성
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 해체 및 철거공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 낙하 | 부딪힘 | 유도로프 미사용 | M(3) | M(3) | 크레인 작업 가설계획도 설계도서에 반영 | 설계도서 준수 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 지내력 부족 | M(3) | M(3) | 장비 하부 지내력 검토 결과를 포함한 크레인 작업 가설계획도 설계도서에 반영 | 설계도서 준수 및 근로자 안전교육 실시
건축 | 건축물 | 위험물 저장 및 처리시설 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 기타 | 전도 | 깔림 | 크레인 제원 부족 | M(3) | H(4) | 중량물 무게 및 작업반경 고려한 크레인 제원 검토 결과 도면 반영 | 설계도서 준수 및 중량물 취급 작업계획서 작성
건축 | 건축물 | 위험물 저장 및 처리시설 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 기타 | 전도 | 깔림 | 지내력 부족 | M(3) | M(3) | 장비 하부 지내력 검토 결과를 포함한 크레인 작업 가설계획도 설계도서에 반영 | 설계도서 준수 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 기타 | 전도 | 깔림 | 장비 제원 초과 인양 | M(3) | H(4) | 크레인 제원 검토 결과를 포함한 철거 계획도 작성 | 설계도서 준수 및 중량물 취급 작업계획 수립
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 해체 및 철거공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 부딪힘 | 작업계획 미흡 | M(3) | M(3) | 크레인 작업 가설계획도 설계도서에 반영 | 설계도서 준수 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 절단작업 | 기타 | 깔림 | 구조물무너짐 | M(3) | M(3) | 절단 인양용 core천공 후 와이어를 크레인에 결속 | 작업공간 확보 및 안전휀스 설치
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 인양작업 | 낙하 | 깔림 | 크레인회전 | L(2) | H(4) | 크레인 작업자에게 인양 중 크레인의 회전으로 인한 인양물의 낙하 및 부딪힘 방지에 대해 사전교육을 실시 | 시공 전 크레인 운용계획 수립 후 시공
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 해체 및 철거공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 제원 부족 | M(3) | H(4) | 중량물 무게 및 작업반경 고려한 크레인 제원 검토 및 지내력 검토 | 설계도서 준수 및 중량물 취급 작업계획서 작성
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 크레인용량초과 | L(2) | H(4) | 크레인 용량을 명기하며 부재 인양 중 크레인이 전도되지 않게 부재의 안전율을 고려하고 절단 및 인양하여 사고 예방 | 시공 전 지내력 확인 및 장비제원과 운용계획 수립 후 시공
건축 | 건축물 | 기타 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 제원 부족 | M(3) | H(4) | 중량물 무게 및 작업반경 고려한 크레인 제원 검토 결과 반영 | 설계도서 준수 및 중량물 취급 작업계획서 작성
건축 | 건축물 | 기타 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 지내력 부족 | M(3) | M(3) | 장비 하부 지내력 검토 결과를 포함한 안전작업 계획도 작성 | 설계도서 준수 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 붕괴 | 깔림 | 자재 적재 및 안전관리 미흡에 의한 위험잠재 | L(2) | L(2) | 자재 적재 및 안전작업 도면 반영 | 자재 적재 및 안전작업 계획 수립 및 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 지지력 미확보 | M(2) | M(3) | 아웃트리거 하부 철판 설치(지반침하로 인한 장비전도 방지) | 충분한 지지력이 확보된 견고한 장소에서 거치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 인양작업 | 충돌 | 부딪힘 | 안전운영조치 사항 미준수 | M(3) | M(3) | 양중 및 계류계획 확인 및 샤클, 와이어로프 등 점검 | 돌풍이나 너울에 의한 방지를 위한 보강
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 인양능력 초과 | M(2) | M(3) | 크레인 제원, 작업 반경에 따른 양중능력 검토 등 장비 안전성 검증 | 신호수 배치, 지지력 확보, 작업 반경내 출입제한, 안전방호책 설치
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 지반침하 | M(2) | M(3) | 아웃트리거 하부 철판 설치(지반침하로 인한 장비전도 방지) | 충분한 지지력이 확보된 견고한 지반에서 거치
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 양중능력 초과 | M(2) | M(3) | 크레인 제원, 작업 반경에 따른 양중능력 검토 등 장비 안전성 검증 | 신호수 배치, 지지력 확보, 작업 반경내 출입제한, 안전방호책 설치
토목 | 댐 | 발전용댐 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 이동식 크레인 점검기준 미준수 | M(2) | M(3) | - | 이동식 크레인 작업 시 아웃트리거설치상태확인, 지반침하 방지조치 시행
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 인양작업 | 파열,파단 | 깔림 | 크레인 제원 부족 등에 의한 장비 전도위험 | M(3) | M(3) | 크레인 제원검토, 지내력검토 및 철거 작업순서도 수립 | 철거 작업에 대한 작업계획 수립 및 작업전 안전교육실시
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 고소 | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 안전성검토 누락에 의한 시공 중 위험잠재 | L(1) | L(3) | 사용하는 크레인에 대한 제원 명기 | 건설기계 작업구간 전도방지용 버림 콘크리트 타설
토목 | 철도 | 기타 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 낙하 | 깔림 | 부적합한 와이어로프 사용 | M(3) | M(2) | 와이어로프 하중제한 검토 | 공사중 와이어로프 상태 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 안전성검토 누락에 의한 시공 중 위험잠 | L(1) | L(3) | 설계에 반영된 크레인에 대한 제원 명기 | 현장내 반입된 크레인의 제원 및 아웃트리거 위치의 지반지지력 확인하여 장비전도의 위험성 저감후 작업
토목 | 철도 | 기타 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 양허용하중 초과 | M(2) | H(4) | 현장 작업여건에 맞는 중량물 무게 및 작업반경 고려한 크레인 제원 검토 | 중량물 취급 작업계획 수립
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 이동식 크레인 점검기준 미준수 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 이동식 크레인 점검기준 준수하여 중량물 인양작업 실시
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 운반작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 안전성검토 누락에 의한 시공 중 위험잠재 | L(1) | L(3) | 침하 방지위한 지반다짐 및 철판설치 등 도면에 명기 | 건설기계 작업구간 침하로 인한 넘어짐 재해를 방지하기 위하여 지반다짐 및 철판설치 등 시공 시 유의사항 확인하여 작업
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 타워크레인 | 앞 | 해체작업 | 파열,파단 | 끼임 | 크레인 줄걸이 미설치 | M(3) | H(4) | 시방서 규정 준수 | 시방서와 시공계획서에 준하여 시공되는지 여부 확인
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 고소 | 운반작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 안전성검토 누락에 의한 시공 중 위험잠재 | L(1) | L(3) | 사용하는 크레인에 대한 제원 명기 | 용하는 크레인에 대한 제원 및 지반지지력 확인하여 시공 시 안전성 확보
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 지내력 부족 | M(3) | M(3) | 장비 하부 지내력 검토 결과를 포함한 안전작업 계획도 작성 | 설계도서 준수 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 안전 미흡 | M(3) | M(3) | 건설장비 운행시 안전관리계획 설계도서 명기 | 가설비계, 작업대차, 워킹타워 등의 구조적 안전성 검토 결과에 따른 상세 조립도 작성 후 작업
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 제원 부족 | M(3) | H(4) | 중량물 무게 및 작업반경 고려한 크레인 제원 검토 결과 반영 | 설계도서 준수 및 중량물 취급 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 고소 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 안전성검토 누락에 의한 시공 중 위험잠재 | L(1) | L(3) | 침하 방지위한 지반다짐 및 철판설치 등 도면에 명기 | 사용하는 크레인의 제원 및 작업구간 지지력 확인하여 전도의 예방 관리 철저
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 제원 부족 | M(3) | H(4) | 중량물 무게 및 작업반경 고려한 크레인 제원 검토 결과 반영 | 설계도서 준수 및 중량물 취급 작업계획서 작성
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 해체작업 | 전도 | 깔림 | 양중능력 초과 | M(2) | M(3) | 크레인 제원, 작업 반경에 따른 양중능력 검토 등 장비 안전성 검증 | 신호수 배치, 지지력 확보, 작업반경내 출입제한, 안전방호책 설치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 지내력 부족 | M(3) | M(3) | 장비 하부 지내력 검토 결과를 포함한 안전작업 계획도 작성 | 설계도서 준수 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 지반 지지 및 인양물(철거물) 고정상태 불량 | M(2) | H(4) | 크레인 사용시 지반 지지력 확보, 인양 로프 적정 규격 사용 및 인양물 고정상태 확인 | 지반 지지 및 인양물(철거물) 고정상태 확인
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 하부(아래) | 해체작업 | 전도 | 깔림 | 장비 점검 및 제원 미검토 | L(2) | H(4) | 크레인 안전점검 실시 및 작업전 인양중량 대비 크레인 제원 검토 | 작업전 아웃트리거 설치상태 확인, 필요시 추가 전도방지조치 실시
토목 | 철도 | 기타 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 인양물(철거물) 고정상태 불량 | L(2) | H(4) | 크레인 사용시 인양 로프 적정 규격 사용 및 인양물(철거물) 고정상태 확인 | 지반 지지 및 인양물(철거물) 고정상태 확인
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 안전성검토 누락에 의한 시공 중 위험잠재 | L(1) | L(3) | 사용하는 크레인에 대한 제원 명기 | 사용하는 크레인에 대한 제원 및 지반지지력 확인하여 작업
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 크레인지지력부족 전도위험 | M(3) | M(3) | 인양작업 안전관리 방안제시 | 이동식 크레인 점검기준을 준수하여 중량물인양작업 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 설치작업 | 파열,파단 | 깔림 | 인양줄 파단 | M(3) | M(3) | 인양작업안전관리방안제시 | 중량물취급계획서 작성, 인양시 2줄걸이 및 유도로프 사용
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 해체 및 철거공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 해체작업 | 전도 | 깔림 | 작업계획도 미작성 | L(2) | H(4) | 철거 순서도(작업계획도) 작성 | 설계도서 준수 시공
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 지내력 부족 | M(3) | M(3) | 장비 하부 지내력 검토 결과를 포함한 안전작업 계획도 작성 | 설계도서 준수 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 제원 부족 | M(3) | H(4) | 중량물 무게 및 작업반경 고려한 크레인 제원 검토 결과 반영 | 설계도서 준수 및 중량물 취급 작업계획서 작성