## Sheet1
시설물 종류 대분류 | 시설물 종류 중분류 | 시설물 종류 소분류 | 공종 대분류 | 공종 중분류 | 위험발생 객체 대분류 | 위험발생 객체 중분류 | 위험발생 위치 대분류 | 위험발생 위치 중분류 | 위험발생 위치 소분류 | 작업 프로세스 | 물적 피해 | 인적 피해 | 사고 원인 | 사고 가능성 | 사고 심각성 | 설계 단계 | 시공 단계
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 정리작업 | 파열,파단 | 부딪힘 | 안전장치 미비 | M(3) | M(2) | 안전방호벽 설치, D,W,S철거공법 복합 적용 | 철거시 기존구조물 안전성 검토
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 해체작업 | 충돌 | 교통사고 | 안전시설 미흡 | L(3) | L(3) | 공사중 차도사이 PC방호벽 및 교통안전시설 설치 (주/야간) 설계도면 반영 | 현장 여건을 고려한 교통 안전시설물 적재적소 배치
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 상부(위) | 해체작업 | 없음 | 없음 | 안전시설 미비 | M(2) | M(3) | 기존교량 철거로 인한 공해 발생에 대하여 저감시설 설치토록 설계에 반영 | 작업순서 반영한 철거계획 수립
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 바닥 | 양중작업 | 낙하 | 깔림 | 인양줄 파손 | M(3) | M(3) | 철거물 인양 작업전 인양줄 이상유무 확인 및 유도로프 설치를 설계도면에 반영 | 현장 반입자재의 품질기준 적합유무 확인
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 해체작업 | 전도 | 깔림 | 세부 제원 및 철거시 주의사항 미비 | M(2) | M(3) | 철거공사 세부 제원 및 철거시 주의사항을 설계 도서에 제시 | 안전을 고려한 작업순서 및 철거계획 수립
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 옆 | 절단작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토 미실시 | M(2) | M(3) | 적치량 하중검토 및 제한, 반출방법, 해체순서도 작성 | 시공관리 철저 및 필요시 해체공사 구조검토 실시
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 지하 | 절단작업 | 붕괴 | 깔림 | 철거상세도 미작성 | M(3) | M(3) | 최적의 철거계획을 통한 상세도 작성 | 설계서 반영된 내용 숙지 및 시공법 적용
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 해체작업 | 전도 | 깔림 | 철거관련 상세내용 미비 | M(3) | M(2) | 시설물별 철거공사 세부 제원 및 철거시 주의사항을 설계 도서에 제시 | 시설물 자재특성을 반영, 안전을 고려한 작업순서 및 철거계획 수립
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 기타 | 기타 | 기타 | 지장물 보호미흡 | L(2) | L(2) | 지장물별 보호공 상세도 보완 작성 | 건설기계 안전보건작업 기술지침 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 고소 | 타설작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전설비 미설치 | L(2) | H(4) | 안전대 및 추락방지망 등 안전시설 설치 | 정기적인 작업자 고소작업 안전교육 실시
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 절토사면 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 옆 | 절단작업 | 붕괴 | 깔림 | 기존 옹벽 및 포장제거 시 철거로 인한 토출구조 피해 | M(3) | M(2) | 포장 절삭 후 인양처리 | 설계도서 반영된 내용 숙지 및 시공법 적용
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 물체에 맞음 | 거더 철거작업시 낙하방지공 누락 | M(2) | M(3) | 상부 거더철거시 낙하방지공 계획 수립 | 상부공 철거안전을 고려한 작업순서 및 철거계획 수립후 작업시행
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 고소 | 해체작업 | 낙하 | 깔림 | 철거관련 상세도 누락 | M(2) | M(3) | 철거시 주의사항을 설계 도서에 제시 | 안전을 고려한 작업순서 및 철거계획 수립
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 앞 | 용접작업 | 화재 | 화상 | 설비용접작업 | L(1) | H(4) | 기계도면 및 기준 준수 | 작업장 소화기 비치 및 작업자 안전교육
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 해체작업 | 없음 | 없음 | 철거관련 상세도 누락 | M(3) | M(3) | 철거시 주의사항을 설계 도서에 제시 | 단계별 작업순서 및 철거계획 수립, 안전관리 자 배치
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 기존 교량철거계획도 누락 | M(2) | H(4) | 기존 교량 철거 계획을 설계도서에 반영 | 우기 및 홍수시를 피한 시공 및 우기 전 철거를 통한 안전성 확보
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 바닥 | 기타 | 기타 | 없음 | 벽체 철거 시공계획 미흡 | L(2) | M(3) | 과천선 인덕원정거장 벽체철거 상세계획 수립 | 작업전 집중호우에 대한 수방대책 수립 후 작업 시작
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 하부(아래) | 기타 | 낙하 | 깔림 | 철거 순서도 미작성 | L(2) | H(4) | 안전시설 사전설치 계획을 포함한 철거 계획도 작성 | 설계도서 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 철거계획서 미작성 | M(2) | H(4) | 단계별 철거계획 수립 및 잔여 구조물 구조 안정성 검토 수행 | -
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 바닥 | 해체작업 | 낙하 | 깔림 | 철거 계획도 미작성 | L(2) | H(4) | 기존 교량 철거 계획도 작성 | 설계도서 준수 및 장비작업 계획 수립
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 바닥 | 해체작업 | 낙하 | 깔림 | 철거 계획 미수립 | L(2) | H(4) | 안전시설 사전설치 계획을 포함한 철거 계획 수립 | 해체 공법 검토 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 철거관련 상세내용 미비로 무너짐 발생 | M(3) | L(2) | 시설물별 철거공사 세부 제원 및 철거시 주의사항을 설계 도서에 제시 | 시설물 구조특성을 반영, 안전을 고려한 작업순서 및 철거계획 수립
토목 | 댐 | 발전용댐 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 해체작업 | 기타 | 물체에 맞음 | 안전장치 미비 | M(3) | M(2) | 해체작업용 기계ㆍ기구 등의 작업계획서 작성 | 작업구역내 관계자 이외의 자에 대하여 출입 통제
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 옆 | 기타 | 파열,파단 | 깔림 | 철거상세도 미작성 | M(3) | M(3) | 철거공사 상세도 및 주의사항 설계도서 명기 | 설계시 반영 내용 숙지 및 시공법 적용
건축 | 건축물 | 기타 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 바닥 | 설치작업 | 충돌 | 부딪힘 | 야간공사 안전작업 기준 미준수 | M(2) | M(2) | 해당없음 | 아간공사 안전작업 기준 준수로 재해방지
건축 | 건축물 | 기타 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 적재작업 | 충돌 | 부딪힘 | 폐기물 및 자재 야적을 위한 야적장 설치계획 미수립 | M(2) | M(2) | 폐기물 및 자재 야적을 위한 야적장 설치계획을 수립하여 설계도서에 반영 | 해당없음
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 뒤 | 벌목작업 | 전도 | 깔림 | 안전조치부적정 | L(1) | H(4) | - | 산업안전보건기준에 관한 규칙 405조 , 406조 준수하여 안전작업
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 옹벽 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 해체작업 | 붕괴 | 없음 | 구조물 깨기 시공을 위한 공사내용 명시 미흡 | M(2) | M(2) | 구조물 깨기에 관한 사항을 별도로 명시하여 설계도서에 반영 | 해당없음
건축 | 건축물 | 기타 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 바닥 | 준비작업 | 없음 | 부딪힘 | 승강장 공사구간 승객 인지가능한 표지판 등의 설치 누락 | M(3) | M(2) | 승강장 공사구간 승객 인지가능한 표지판 설치계획 수립으로 안전사고 발생위험 제거 | 해당없음
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 바닥 | 해체작업 | 전도 | 깔림 | 철거관리절차 미작성 | M(3) | H(4) | 철거공사 시방서 작성 | 철거 작업 계획서 작성
건축 | 건축물 | 기타 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 바닥 | 해체작업 | 기타 | 기타 | 철거 시공상세도 미작성 | M(3) | M(2) | 철거 시공상세도 작성, 시공자 오시공 방지 | 철거공사 안전작업 기준 준수로 소음, 진동, 기존 구조물의 사용성 저해위험 제거
건축 | 건축물 | 기타 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 바닥 | 설치작업 | 충돌 | 부딪힘 | 야간공사 안전작업 기준 미준수 | M(2) | M(2) | 해당없음 | 아간공사 안전작업 기준 준수로 재해방지
건축 | 건축물 | 기타 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 바닥 | 준비작업 | 없음 | 부딪힘 | 승강장 공사구간 승객 인지가능한 표지판 등의 설치 누락 | M(3) | M(2) | 승강장 공사구간 승객 인지가능한 표지판 설치계획 수립으로 안전사고 발생위험 제거 | 해당없음
건축 | 건축물 | 기타 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 바닥 | 해체작업 | 기타 | 질병 | 소음 측정에 관한 기준 미준수 | M(2) | M(2) | 해당없음 | 소음 측정에 관한 기준 준수
건축 | 건축물 | 기타 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 적재작업 | 충돌 | 부딪힘 | 폐기물 및 자재 야적을 위한 야적장 설치계획 미수립 | M(2) | M(2) | 폐기물 및 자재 야적을 위한 야적장 설치계획을 수립하여 설계도서에 반영 | 해당없음
건축 | 건축물 | 기타 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 바닥 | 해체작업 | 기타 | 질병 | 소음 측정에 관한 기준 미준수 | M(2) | M(2) | 해당없음 | 소음 측정에 관한 기준 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 지하 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 철거관련 상세내용(순서 등) 미비로 무너짐 발생 | M(2) | M(3) | 시설물별 철거공사 세부 제원 및 철거시 주의사항을 설계 도서에 제시 | 시설물 구조특성을 반영, 안전을 고려한 작업순서 및 철거계획 수립
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐 | 안전난간 미설치 | M(2) | M(2) | 안전난간 등의 상세 설계반영 | 안전장치 설치
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 고소 | 기타 | 낙하 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추랑방지망 확인, 구조물 설치작업 | M(3) | M(4) | 안전설비 반영, 안전경고문 기록 드 | 안전설비 설치 교육 강화, 개인보호구 착용 등
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 비산물 | 하부(아래) | 용접작업 | 화재 | 화상 | 불티 비산 | M(3) | M(3) | 불티비산방지포 활용 및 화재감시자를 배치하에 작업 | 화재예방대책 수립 및 단부구간 떨어짐 예방 조치 실시
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 하부(아래) | 용접작업 | 화재 | 화상 | 용접 불씨 | M(3) | M(3) | 불티비산방지포 활용 및 화재감시자를 배치하에 작업 | 화재 예방대책 수립 및 단부구간 떨어짐 예방조치 실시
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 옆 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 철거계획 미수립 | L(2) | H(4) | 안전시설 사전설치 계획을 포함한 기존 구조물 철거 계획 수립 | 해체 작업 계획서 작성 및 관리
토목 | 공동구 |  | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 벽이음 철거후 방치 | M(2) | H(4) | 벽이음 구간은 비계 해체시까지 존치하고, 추후 고소작업대를 이용하여 잔여 작업실시 | 철거 및 재설치 여부를 관리감독자 점검 철저
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 철거관련 상세도 누락및 시공순서 미준수 | H(4) | M(2) | 철거시 주의사항을 설계 도서에 제시 | 단계별 작업순서 및 철거계획 수립, 안전관리자 배치
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 옆 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공순서미준수 | M(2) | M(2) | 기존 박스 철거 및 복구 계획도면 작성 | 해당 공종 작업 시 주변 통제 가능한 감시자 배치
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 지하 | 해체작업 | 없음 | 부딪힘 | 작업자 안전수칙 미준수 | M(2) | M(3) | 없음 | 안전시설 설치 및 표준작업 수칙준수 설계도서 명시, 작업안전교육 실시
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 지하 | 양중작업 | 낙하 | 깔림 | 인양줄 파손 | M(3) | M(3) | 없음 | 철거인양작업 전 이상유무 확인을 설계도서에 명기
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 지하 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 철거시공계획 미흡 | M(3) | M(2) | 없음 | 철거공사 시행전 세부시공계획 작성을 설계도서에 명기
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 옆 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체계획 미수립 | L(2) | M(3) | 교량 철거 계획을 시공계획에 반영 | 해체 작업 전 시공계획서 작성
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 하부(아래) | 용접작업 | 화재 | 화상 | 용접 불씨 | M(3) | M(3) | 불티비산방지포 활용 및 화재감시자를 배치하에 작업 | 화재 예방대책 수립 및 단부구간 떨어짐 예방조치 실시
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 철거관련 상세도 누락 | M(2) | M(4) | 철거 수량 및 구체적인 철거 상세도 설계 도서에 명시 | 단계별 작업순서 및 철거계획 수립, 안전관리 자 배치
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 하부(아래) | 기타 | 낙하 | 깔림 | 철거 순서도 미작성 | L(2) | H(4) | 안전시설 사전설치 계획을 포함한 철거 계획도 작성 | 설계도서 준수
산업환경설비 | 발전시설 |  | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 옆 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 자재 취급 불량 | L(2) | M(3) | 자재 적재 시 적재 안전기준을 수립하여 시방서에 제시 | 자재 적재 및 보관 기준 준수
토목 | 철도 | 기타 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 기존교량 철거계획 미흡 | L(2) | H(4) | 기존 교량 철거계획 도면 작성 | 작업순서 반영한 철거계획 수립
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 철거공사 안전작업 기준 미준수에 의한 소음, 진동, 기존 구조물의 파손 붕괴위험 | M(2) | M(2) | 해당없음 | 철거공사 안전작업 기준 준수로 소음, 진동, 기존 구조물의 사용성 저해위험 제거
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 바닥 | 기타 | 기타 | 깔림 | 발파작업 중 안전수칙 미준수에 의한 위험잠재 | L(2) | L(3) | 발파작업 안전수칙을 설계에 반영 | 발파작업 전 작업계획 수립 및 안전수칙 준수 철저
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 하부(아래) | 해체작업 | 낙하 | 깔림 | 철거 순서도 미작성 | L(2) | H(4) | 작업반경 내 접금금지 및 안전방호벽 설치 | 깨기시 안전시설물 설치, 작업반경 내 접근 금지
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 지하 | 용접작업 | 화재 | 화상 | 용접 작업 시 안전수칙 미준수에 의한 화재위험 | L(2) | L(3) | 용접 작업 안전보건 수칙을 설계에 반영 | 화재예방 관리 철저
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 고소작업 시 작업허가제 미운영에 의한 위험잠재 | L(2) | L(3) | 작업허가제 운영관리 사항을 설계에 반영 | 작업허가제 운영관리 철저
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 옆 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 철거계획 미수립 | L(2) | H(4) | 안전시설 사전설치 계획을 포함한 철거 계획 수립 | 해체 작업 계획서 작성 및 관리
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 옆 | 해체작업 | 없음 | 기타 | 비산먼지 및 물고임 | H(4) | M(2) | 가설칸막이 및 차수벽 설치로 민원 방지 | 가설시설물 설치 상태 확인 및 안내문 부착
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 옆 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 인접구조물 철거공사시 부주의 | M(3) | H(4) | 철거장비 운용시 신호수를 배치하고 작업반경내 작업자 진입 금지 | 작업전 근로자 작업내용 숙지 및 사전 시뮬레이션 수행
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 옆 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 철거계획 미수립 | L(2) | M(3) | 안전시설 사전설치 계획을 포함한 철거 계획 수립 | 해체 작업 계획서 작성 및 관리
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 옆 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 철거계획 미수립 | L(2) | H(4) | 안전시설 사전설치 계획을 포함한 철거 계획 수립 | 해체 작업 계획서 작성 및 관리
건축 | 건축물 | 기타 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 하부(아래) | 기타 | 낙하 | 깔림 | 철거 순서도 미작성 | L(2) | H(4) | 안전시설 사전설치 계획을 포함한 철거 계획도 작성 | 설계도서 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 옆 | 해체작업 | 낙하 | 깔림 | 철거계획 미수립 | L(2) | H(4) | 안전시설 사전설치 계획을 포함한 철거 계획도 작성 | 해체 작업 계획서 작성 및 관리
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 옆 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 철거계획 미수립 | L(2) | M(3) | 안전시설 사전설치 계획을 포함한 철거 계획도 작성 | 해체 작업 계획서 작성 및 관리
토목 | 댐 | 발전용댐 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 옆 | 해체작업 | 없음 | 질병 | 소음 | M(2) | M(2) | - | “청력보존프로그램”등의 소음성 난청을 예방관리하기 위한 종합적인 계획을 시행
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 옆 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 철거계획 미수립 | L(2) | M(3) | 안전시설 사전설치 계획을 포함한 철거 계획 수립 | 해체 작업 계획서 작성 및 관리
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 철거순서 미준수 | M(2) | H(4) | 기존 교량 철거에 대해 상세 철거 순서도 및 철거시방을 설계도서에 제시 | 철거공사 작업전 철거 방법 및 철거 순서등을 포함한 작업계획서를 작성
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 옆 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 철거계획 미수립 | L(2) | M(3) | 안전시설 사전설치 계획을 포함한 기존 구조물 철거 계획 수립 | 해체 작업 계획서 작성 및 관리
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 옆 | 해체작업 | 낙하 | 깔림 | 철거계획 미수립 | L(2) | H(4) | 안전시설 사전설치 계획을 포함한 철거 계획 수립 | 해체 작업 계획서 작성 및 관리
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 단계별 작업순서 및 철거계획 미 수립 | H(4) | M(2) | 철거시 주의사항을 설계 도서에 제시 | 단계별 작업순서 및 철거계획 수립, 안전관리 자 배치
토목 | 터널 | 도로터널 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 옆 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 철거계획 미수립 | L(2) | M(3) | 안전시설 사전설치 계획을 포함한 기존 구조물 철거 계획 수립 | 해체 작업 계획서 작성 및 관리
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 하부(아래) | 장약 및 발파작업 | 없음 | 질병 | 먼지비산 | M(2) | M(2) | 이동식 살수시설 등 설치계획 수립 | 발파작업구간 주기적 살수로 비산먼지 발생 억제
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 하부(아래) | 기타 | 낙하 | 깔림 | 철거 순서도 미작성 | L(2) | H(4) | 설계도서 준수 | 설계도서 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 옆 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 철거계획 미수립 | L(2) | M(3) | 철거방법에 따른 장비운용 및 안전시설 설치 계획 등을 포함한 철거 계획 수립 | 해체 작업 계획서 작성 및 관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 옆 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업계획서 미수립 | L(1) | H(4) | - | 철거 작업전 현정여건을 분석하여 설계에 반영된 철거계획 검토 후 작업계획서 작성
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 해체작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 낙하방지조치 미흡 | M(3) | M(3) | 낙하물방지 수직, 수평비계 설치 | 개구부 관리철저 (난간 및 방망, 덮개, 폭목 설치)
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 옆 | 해체작업 | 전도 | 물체에 맞음 | 해체순서도 미작성 | M(2) | H(4) | 해체순서도 작성 및 안전거리 확보 | -
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전기준 미준수로 깔림발생 | M(3) | M(2) | 시설물별 철거공사 세부 제원 및 철거시 주의사항 설계 도서 반영 | 시설물 구조특성을 반영, 안전을 고려한 작업순서 및 철거계획 수립
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 기존교량 철거계획 미흡 | L(2) | H(4) | 기존 교량 철거계획 도면 작성 | 작업순서 반영한 철거계획 수립
토목 | 철도 | 기타 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 앞 | 이동 | 없음 | 부딪힘 | 운전자/작업자 부주의 | L(2) | M(4) | 장비 이동 동선 주변 정돈 및 확인하도록 명시 | 장비작업에 대한 안전교육 시행 철저
토목 | 철도 | 기타 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 앞 | 절단작업 | 기타 | 절단, 베임 | 와이어쏘 파단 | L(2) | M(4) | 작업장 주변 안전휀스 설치 및 작업반경 접근 통제하도록 명시 | 작업자 안전교육 철저, 안전보호구 착용 철저
토목 | 철도 | 기타 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 앞 | 이동 | 없음 | 부딪힘 | 운전자/작업자 부주의 | L(2) | M(4) | 장비 이동 동선 주변 정돈 및 확인하도록 명시 | 장비작업에 대한 안전교육 시행 철저
토목 | 철도 | 기타 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 앞 | 절단작업 | 기타 | 절단, 베임 | 와이어쏘 파단 | L(2) | M(4) | 작업장 주변 안전휀스 설치 및 작업반경 접근 통제하도록 명시 | 작업자 안전교육 철저, 안전보호구 착용 철저
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 기존장치장 제거 시 제거순서 미준수로 시공 시 무너짐 | M(3) | H(3) | 기존장치장 제거 설치 및 해체 순서도 작성 | 기존장치장 제거 등 중량물 인양에 대한 작업계획서 수립 및 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 옆 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 철거계획 미수립 | L(2) | M(3) | 철거작업에 사용하는 기계 등의 종류 및 성능, 작업방법 등을 포함한 작업계획서 작성 | 해체 작업 계획서 작성 및 관리
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 앞 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체계획 미수립 | M(2) | H(4) | 코아천공, 절단 위치 등을 반영한 철거 상세도 작성 | 환경성, 안전성, 경제성, 시공성 등을 고려한 해체공법 선정 등의 내용을 포함한 해체계획서 작성
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 옆 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 철거계획 미수립 | L(2) | M(3) | 안전시설 사전설치 계획을 포함한 철거 계획도 작성 | 해체 작업 계획서 작성 및 관리
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 하부(아래) | 기타 | 없음 | 질식 | 장비 점검 불량 | L(2) | H(4) | 수중 작업 시 작업 전 장비 점검 및 잠수 기록표 등 작성 | 관리자 배치 및 작업 전 근로자 안전교육 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 구조물 깨기작업 시 접근금지 조치 미비로 비산물에 맞음 위험 | M(3) | M(3) | 안전휀스 설치, 작업반경내 접근금지 등 작업 안전대책 수립 | 전도 작업시 작업계획 수립 및 근로자 대피상태 확인
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 철거관련 상세도 누락 | H(4) | M(2) | 철거시 주의사항을 설계 도서에 제시 | 단계별 작업순서 및 철거계획 수립, 안전관리 자 배치
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 철거관련 상세도 누락으로 무너짐 발생 | H(4) | M(2) | 철거 상세계획을 설계 도면에 반영 | 단계별 작업순서 및 철거계획 수립, 안전관리자 배치
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 바닥 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 가설구조물 철거시 부주의로 무너짐 | M(3) | M(3) | 가설구조물 철거에 따른 주의사항 제시 | 가설구조물 해체시 시공관리 철저
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 바닥 | 해체작업 | 낙하 | 떨어짐(분류불능) | 보도육교 상부주형 해체작업시 안전조치 미흡 | M(2) | M(3) | 작업자 추락 및 작업물 낙하방지를 포함한 기존 구조물 철거계획 및 교통처리 계획도 작성 | 추락 및 낙하 방지시설 고정 및 안전상태 확인
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 철거관련 상세도 누락으로 무너짐 발생 | H(4) | M(2) | 단계별 철거 계획을 설계 도서에 제시 | 단계별 작업순서 및 철거계획 수립, 안전관리자 배치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 바닥 | 기타 | 충돌 | 부딪힘 | 안전요원 미배치 | L(2) | M(3) | 기존시설물 철거계획도면 작성 | 건설장비의 종류 및 능력, 작업방법 등에 대한 작업계획 수립
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 옆 | 해체작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 구조물 철거 작업 시 위험방지조치 미흡 | M(3) | M(3) | 구조물 철거 작업 주의사항 설계도서 반영 | 구조물 철거 작업시 안전보호구 착용 철저 및 안전교육 실시
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 철거상세도 미작성 | M(3) | H(4) | 철거계획도 작성 | 작업반경 인원통제 및 불법하도급 금지
토목 | 교량 | 철도교량 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 세부계획 미흡 | L(2) | M(3) | 교대, 교각 철거도와 철거순서도 작성 및 크레인 작업반경 및 적정 인양하중 검토 | 시공순서도에 따른 작업절차 준수유무 확인
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 철거 구조물 붕괴 | M(2) | M(3) | 철거/해체 작업 상세도 및 작업방법 반영하여 철거 작업시 위험 저감 대책 수립 | 굴착 및 해체 작업 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 질병 | 브레이커 장시간 사용 | M(2) | M(2) | 저소음 브레이커 사용 | 30분마다 주기적인 휴식 및 귀덮개, 귀마개 등 보호구 착용
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 해체 및 철거공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 옆 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 철거계획 미수립 | L(2) | M(3) | 안전시설 사전설치 계획을 포함한 철거 계획도 작성 | 해체 작업 계획서 작성 및 관리