## Sheet1
시설물 종류 대분류 | 시설물 종류 중분류 | 시설물 종류 소분류 | 공종 대분류 | 공종 중분류 | 위험발생 객체 대분류 | 위험발생 객체 중분류 | 위험발생 위치 대분류 | 위험발생 위치 중분류 | 위험발생 위치 소분류 | 작업 프로세스 | 물적 피해 | 인적 피해 | 사고 원인 | 사고 가능성 | 사고 심각성 | 설계 단계 | 시공 단계
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 지반개량공사 | 건설기계 | 천공기 | 외부 | 천공기 | 바닥 | 항타 및 항발작업 | 전도 | 깔림 | 지반침하 | M(3) | H(4) | 사전조사 시 천공기 작업구간 지반의 지내력 확인 | 천공기 이동 전 정지작업 및 철판설치, 천공기 사용 시 고압호스 이탈방지 와이어 설치
토목 | 항만 | 기타 | 토목 | 지반개량공사 | 건설기계 | 천공기 | 인접주변 | 천공기 | 앞 | 부설 및 다짐작업 | 전도 | 깔림 | 연약지반처리 작업을 위한 연직배수재 타설장비 및 기타 장비간의 충돌 위험 | M(2) | M(2) | 자동경보 신호 장치가 부착된 장비를 투입하여 장비간 근접 작업시 충돌사고 방지 | 장비의 작업효율과 안전을 위한 투입 일정 고려한 공정관리
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 지반개량공사 | 건설기계 | 천공기 | 외부 | 천공기 | 바닥 | 이동 | 전도 | 깔림 | 지반 지지력 부족으로 인한 장비 전도 | M(3) | H(4) | 장비 주행성, 타설위치 확인 등 주의사항 도면 노트 명시 | 우기 및 홍수시를 피한 시공 및 계측모니터링을 통한 안전성 확보
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 지반개량공사 | 건설기계 | 천공기 | 내부 | 천공기 | 바닥 | 보수 및 교체작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 지반보강 그라우팅 주입관 낙하 | M(2) | M(3) | 지반보강을 위한 주입관 인발 및 롯드 교환시 주의사항 제시 | 작업자 안전관리 교육
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 지반개량공사 | 건설기계 | 천공기 | 외부 | 천공기 | 바닥 | 항타 및 항발작업 | 전도 | 깔림 | 연약지반처리 장비 작업시 강풍으로 크레인 장비 전도위험 | M(2) | M(3) | 풍속 15m/s 이상의 강풍시에는 연약지반처리 공사를 중지하도록 설계도서에 명시 | 장비 작업원 안전교육
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 지반개량공사 | 건설기계 | 천공기 | 외부 | 천공기 | 하부(아래) | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 천공기 설치 지반 지내력검토 미흡 | H(3) | H(4) | 천공기 지내력검토 실시 | 위험반경내 출입제한 및 신호수 배치
건축 | 건축물 | 기타 | 토목 | 지반개량공사 | 건설기계 | 천공기 | 내부 | 천공기 | 바닥 | 항타 및 항발작업 | 전도 | 깔림 | 천공기 작업 구역의 지반 상태 불량 | H(3) | M(3) | 천공기 작업 구간 지반의 지내력 검토 실시 | 천공기 작업 구간 철판 설치 등 추가 보완 대책 실시
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 지반개량공사 | 건설기계 | 천공기 | 외부 | 천공기 | 바닥 | 설치작업 | 전도 | 끼임 | 장비 운용 미흡 | M(3) | M(3) | PBD타설 장비사용계획(운전자 자격, 장비 특성 등) 수립 후 작업 | 신호수 역할 및 인접 근로자 방호조치 철저
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 지반개량공사 | 건설기계 | 천공기 | 인접주변 | 천공기 | 바닥 | 천공작업 | 전도 | 깔림 | 지반의 지지력 부족 | M(2) | H(4) | 천공기 하부 철판보강 등 안전대책 상세도 작성 | 천공기 작업 시 안전대책 수립 및 준수
토목 | 터널 | 철도터널 | 토목 | 지반개량공사 | 건설기계 | 천공기 | 내부 | 천공기 | 바닥 | 타설작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 차수그라우팅 주입관 낙하 | M(2) | M(3) | 차수공사중 주입관 인발 및 롯드 교환시 주의사항 제시 | 작업자 안전관리 교육
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 지반개량공사 | 건설기계 | 천공기 | 외부 | 천공기 | 바닥 | 이동 | 전도 | 깔림 | 지반 지지력 부족으로 인한 장비 전도 | L(1) | H(4) | 장비 주행성, 타설위치 확인 등 주의사항 도면 노트 명시 | 우기 및 홍수시를 피한 시공 및 계측모니터링을 통한 안전성 확보
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 지반개량공사 | 건설기계 | 천공기 | 외부 | 천공기 | 지하 | 천공작업 | 붕괴 | 깔림 | 그라우팅 천공작업 시공순서도 누락 | L(2) | L(2) | 그라우팅 첨공작업에 대한 시공순서도 반영 | 시공순서 준수하여 안전작업
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 지반개량공사 | 건설기계 | 천공기 | 내부 | 천공기 | 바닥 | 천공작업 | 전도 | 깔림 | 부등침하 | M(3) | M(3) | PBD 장비 경사계, 공상방지센서 설치 | 작업반경 통제 및 필요시 침하방지 철판 설치
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 지반개량공사 | 건설기계 | 천공기 | 내부 | 천공기 | 바닥 | 이동 | 전도 | 부딪힘 | 지지력 부족 | M(3) | M(3) | 연약지반개량시 안전관리계획 시방서 명기 | 장비작업로와 보행접근로 분리하여 운영
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 지반개량공사 | 건설기계 | 천공기 | 외부 | 천공기 | 하부(아래) | 천공작업 | 전도 | 끼임 | 천공기 하부 지내력을 확인하지 않아 천공기가 작업중 전도 | M(2) | M(3) | 장비에 따른 지내력 검토 | 천공기 작업계획 지침을 준수하여 작업
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 지반개량공사 | 건설기계 | 천공기 | 외부 | 천공기 | 바닥 | 설치작업 | 없음 | 끼임 | 장비전도 | M(3) | M(3) | 장비주행 안전성 확보를 위한 쇄석매트 포설 및 장비별 지지력 안전성 검토 | 쇄석매트 포설시 진흙 혼힙 여부 확인 및 시공두께 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 지반개량공사 | 건설기계 | 천공기 | 외부 | 천공기 | 바닥 | 매설작업 | 없음 | 깔림 | 장비주행성 미확보 | M(3) | M(3) | 장비주행 안전성 확보를 위한 쇄석매트 포설 및 장비별 지지력 안전성 검토 | 쇄석매트 포설시 진흙 혼힙 여부 확인 및 시공두께 준수
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 지반개량공사 | 건설기계 | 천공기 | 외부 | 천공기 | 바닥 | 설치작업 | 없음 | 깔림 | 장비전도 | M(3) | M(3) | 장비주행 안전성 확보를 위한 쇄석매트 포설 및 장비별 지지력 안전성 검토 | 쇄석매트 포설시 진흙 혼힙 여부 확인 및 시공두께 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 지반개량공사 | 건설기계 | 천공기 | 외부 | 천공기 | 바닥 | 설치작업 | 없음 | 깔림 | 장비전도 | M(3) | M(3) | 장비주행 안전성 확보를 위한 쇄석매트 포설 및 장비별 지지력 안전성 검토 | 쇄석매트 포설시 진흙 혼힙 여부 확인 및 시공두께 준수
토목 | 터널 | 철도터널 | 토목 | 지반개량공사 | 건설기계 | 천공기 | 내부 | 천공기 | 바닥 | 타설작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 차수그라우팅 주입관 낙하 | M(2) | M(3) | 차수공사중 주입관 인발 및 롯드 교환시 주의사항 제시 | 작업자 안전관리 교육
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 지반개량공사 | 건설기계 | 천공기 | 외부 | 천공기 | 바닥 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 천공작업 중 흔들림 | M(3) | M(3) | 천공장비는 천공작업 중 흔들림, 이동 등이 없도록 설치지반 정지 | 장비 이동통로의 안전성 확보(전도･전락방지)
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 지반개량공사 | 건설기계 | 천공기 | 외부 | 천공기 | 하부(아래) | 이동 | 전도 | 깔림 | 통로바닥면 불규칙으로 천공기 이동 중 전도 | M(2) | M(3) | 천공작업 전 통로바닥 평탄화작업 실시 | 찬공작업 전 단부 추락방지시설 설치
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 지반개량공사 | 건설기계 | 천공기 | 인접주변 | 천공기 | 하부(아래) | 천공작업 | 전도 | 깔림 | 통로바닥면 불규칙으로 천공기 이동 중 전도 | M(2) | H(4) | 천공작업 전 통로바닥 평탆롸작업 실시하도록 도면 반영 | 천공작업 전 단부 추락방지시설 설치