## Sheet1
시설물 종류 대분류 | 시설물 종류 중분류 | 시설물 종류 소분류 | 공종 대분류 | 공종 중분류 | 위험발생 객체 대분류 | 위험발생 객체 중분류 | 위험발생 위치 대분류 | 위험발생 위치 중분류 | 위험발생 위치 소분류 | 작업 프로세스 | 물적 피해 | 인적 피해 | 사고 원인 | 사고 가능성 | 사고 심각성 | 설계 단계 | 시공 단계
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 절토사면 | 토목 | 지반개량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 인양작업중 지내력부족 | M(2) | H(4) | 건설중차량제원에 따른 지내력검토 | 시공전 지반상태 확인
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 절토사면 | 토목 | 지반개량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 인양허용하중 초과 | M(2) | H(4) | 중량물 인양검토 실시 | 중량물취급 작업계획 수립
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 절토사면 | 토목 | 지반개량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 천공작업 | 전도 | 깔림 | 아웃트리거 설치미흡 | M(2) | H(4) | 아웃트리거 설치 및 받침목설치 | 공사중 아웃트리거 설치상태확인(수평 확인)
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 절토사면 | 토목 | 지반개량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 고소 | 천공작업 | 낙하 | 떨어짐(10미터 이상) | 안전대 걸이시설 미설치 | M(2) | H(4) | 안전대 걸이시설 설치 | 공사중 와이어로프상태 확인
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 지반개량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 아웃트리거 설치 미흡 | H(4) | H(4) | 원지반 다짐 및 사설부설 설계반영 | 크레인 작성시 안전 수칙 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 지반개량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 뒤 | 운반작업 | 기타 | 끼임 | 아웃트리거 설치 미흡으로 인한 넘어짐 | H(4) | H(4) | 배수장 원지반 다짐 및 사석부설을 설계에 반영하여 소요 지지력 확보 | 크레인 작업시 작업 안전수칙 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 지반개량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 기타 | 물체에 맞음 | 와이어로 프 검토 미흡 | L(3) | L(2) | 와이어로프 하중제한 검토 또는 훅 이탈방지 사용 공사중 와이어로프 상태확인철저 | 신호수 배치 및 안전교육 실시 후 안전수칙 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 지반개량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 이동식크레인 양중작업 중 지반침하로 인함 | M(2) | H(4) | 이동식크레인 작업 지내력 기준 명시 | 현장 다짐관리 철저
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 지반개량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 이동식크레인 양중작업 중 아웃트리거 설치 미흡으로 인함 | M(2) | H(4) | 이동식크레인 작업시 아웃트리거 설치 안전성 검토 | 아웃트리거 양방향 설치 철저
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 지반개량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 양중작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 이동식크레인 양중작업 중 와이어로프 검토 미흡으로 인함 | M(2) | H(4) | 와이어로프 검토 및 주의사항 시방서 명기 | 설계시 검토한 이동식 크레인 규격에 부합하는 장비 사용
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 지반개량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 양중작업 | 충돌 | 물체에 맞음 | 이동식크레인 양중작업 중 유도로프 미설치로 인함 | M(2) | H(4) | 유도로프 사용토록 시방서 명기 | 양중작업시 유도로프 사용
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 지반개량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 이동 | 전도 | 깔림 | 지반지지력 부족 | M(2) | H(4) | 장비 주행성 검토(최소 요구 지반지지력) 및 샌드매트 두께 산정 | -
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 지반개량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 양중 작업 중 지반침하에 의한 크레인 전도위험 | L(2) | L(2) | 크레인 안전작업 도면 반영 | 크레인 작업 전 작업계획 수립 및 안전관리 철저
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 옹벽 | 토목 | 지반개량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 점검 기준 미준수 | M(3) | M(3) | 이동식 크레인 점검기준 설계도서에 반영 | 이동식 크레인 반입 전 크레인 검사 실시
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 옹벽 | 토목 | 지반개량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 줄걸이 방법 불량 | M(2) | H(4) | 자재 인양 시 2줄 걸이 이상 결속, 수평유지 및 유도로프 사용에 대한 내용 설계에 반영 | 자재 인양 시, 2줄 걸이 이상 결속하거나 유도로프 사용
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 지반개량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 기타 | 물체에 맞음 | 와이어로 프 검토 미흡 | L(3) | L(2) | 와이어로프 하중제한 검토 또는 훅 이탈방지 사용 공사중 와이어로프 상태확인철저 | 신호수 배치 및 안전교육 실시 후 안전수칙 준수
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 지반개량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 양중작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 줄걸이 방법 불량 | M(2) | H(4) | 자재 인양 시 2줄 걸이 이상 결속, 수평유지 및 유도로프 사용에 대한 내용 설계에 반영 | 자재 인양 시, 2줄 걸이 이상 결속하거나 유도로프 사용
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 지반개량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 점검 기준 미준수 | M(2) | M(3) | 이동식 크레인 점검기준 설계도서에 반영 | 이동식 크레인 지지 철저히 감독