## Sheet1
시설물 종류 대분류 | 시설물 종류 중분류 | 시설물 종류 소분류 | 공종 대분류 | 공종 중분류 | 위험발생 객체 대분류 | 위험발생 객체 중분류 | 위험발생 위치 대분류 | 위험발생 위치 중분류 | 위험발생 위치 소분류 | 작업 프로세스 | 물적 피해 | 인적 피해 | 사고 원인 | 사고 가능성 | 사고 심각성 | 설계 단계 | 시공 단계
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 지반개량공사 | 토사 및 암반 | 지반 | 외부 | 지반 | 바닥 | 부설 및 다짐작업 | 충돌 | 부딪힘 | 작업동선 미흡 | M(3) | M(3) | 과재쌓기 속도 준수, 작업구간 통제 및 안전원 배치 | 연약지반 계측관리 철저, 보행접근로 분리 운영
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 지반개량공사 | 토사 및 암반 | 지반 | 외부 | 지반 | 바닥 | 부설 및 다짐작업 | 기타 | 부딪힘 | 안전관리계획 미비 | M(3) | M(3) | 과재쌓기 속도 준수, 연약지반 장비작업 안전대책도면 작성 | 연약지반 계측관리 철저, 보행접근로 분리 운영
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 지반개량공사 | 토사 및 암반 | 지반 | 외부 | 지반 | 상부(위) | 쌓기작업 | 붕괴 | 깔림 | 인접지반 밀림으로 인한 비탈면 붕괴 | M(3) | H(4) | 연약지반 계측을 통한 비탈면 안정성 확인 | 조건별 한계쌓기 설계도서 반영
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 지반개량공사 | 토사 및 암반 | 지반 | 내부 | 지반 | 하부(아래) | 부설 및 다짐작업 | 없음 | 깔림 | 공사부지 지내력 부족 | L(2) | H(4) | 직접기초 침하량 검토 후 설계도면에 반영 | 시공 시 지반 물성 확인
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 지반개량공사 | 토사 및 암반 | 지반 | 외부 | 지반 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 연약지반구간 연직배수재 설치시 크레인 전도 위험 | H(3) | H(3) | 장비주행 안전성 확보를 위해 쇄석매트(T=50cm) 포설 및 장비별 지지력 안전성 검토 | 쇄석매트 포설시 진흙 혼힙 여부 확인 및 시공두께 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 지반개량공사 | 토사 및 암반 | 지반 | 외부 | 지반 | 상부(위) | 쌓기작업 | 붕괴 | 깔림 | 연약지반 쌓기시 계측 미흡으로 인한 붕괴 위험 | H(3) | H(3) | 연약지반구간 상세 계측계획 수립 및 계측계획도 작성 | 계측기 작동상태 점검 및 계측인수 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 지반개량공사 | 토사 및 암반 | 지반 | 외부 | 지반 | 바닥 | 부설 및 다짐작업 | 기타 | 부딪힘 | 안전관리계획 미비 | M(3) | M(3) | 과재쌓기 속도 준수 및 계측관리 철저, 횡단구조물(통,수로암거) 부등침하 방지대책 수립 | 작업구간 통제 및 보행접근로 분리운영
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 지반개량공사 | 토사 및 암반 | 지반 | 외부 | 지반 | 바닥 | 부설 및 다짐작업 | 기타 | 부딪힘 | 안전관리계획 미비 | M(3) | M(3) | 연약지반처리공법(프리로딩) 선정, 과재쌓기 속도 준수 및 계측관리 철저 | 작업구간 통제 및 보행접근로 분리운영
토목 | 터널 | 지하차도 | 토목 | 지반개량공사 | 토사 및 암반 | 지반 | 외부 | 지반 | 상부(위) | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 지반보강 미흡 | M(3) | M(3) | 구조물 기초 보강을 지반개량 공법으로 적용하여 보강 | 기초지반 보강 설계사항 준수 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 지반개량공사 | 토사 및 암반 | 지반 | 내부 | 지반 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조물 부력 검토 미흡 | M(2) | H(4) | 마이크로파일 구조검토 수량과 설계 수량 일치 반영 | 마이크로 파일 설치 시 준수사항 확인 및 준수
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 지반개량공사 | 토사 및 암반 | 지반 | 외부 | 지반 | 바닥 | 기타 | 기타 | 없음 | 연동침하로 인한 인접건물 파손 | M(3) | M(3) | AMIP공법을 통한 연동침하방지 대책 수립 | 주기적인 모니터링을 통한 연동침하 관리
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 지반개량공사 | 토사 및 암반 | 지반 | 외부 | 지반 | 바닥 | 기타 | 기타 | 없음 | 연약지반으로 인한 지반침하 | M(3) | M(3) | 침하 및 안정관리를 위한 계측기 설치 | 지반침하 방지를 위한 주기적인 계측관리
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 지반개량공사 | 토사 및 암반 | 지반 | 내부 | 지반 | 바닥 | 항타 및 항발작업 | 붕괴 | 깔림 | 기초 지지지력 미검토 | M(2) | H(4) | 기초 지내력 검토 실시 | 항타기 전도방지조치 기준 작성 및 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 지반개량공사 | 토사 및 암반 | 지반 | 인접주변 | 지반 | 바닥 | 기타 | 붕괴 | 없음 | 계측 계획 미수립 | L(2) | H(4) | 지반 침하 및 안정 관리를 위한 계측 계획 수립 | 설계도서 준수 및 계측기 방호울 설치
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 지반개량공사 | 토사 및 암반 | 지반 | 내부 | 지반 | 바닥 | 부설 및 다짐작업 | 붕괴 | 없음 | 기초처리 미흡 | M(2) | H(4) | 지반 그라우팅 상세도 작성 | 지반 그라우팅 상세도 작성 및 준수
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 지반개량공사 | 토사 및 암반 | 지반 | 내부 | 지반 | 바닥 | 기타 | 기타 | 없음 | 연약지반 | M(3) | M(3) | 침하 및 안정관리를 위한 계측기 설치 | 지반침하를 위한 주기적인 계측관리
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 지반개량공사 | 토사 및 암반 | 지반 | 내부 | 지반 | 바닥 | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 무너짐_제방부 그라우팅 상세도면 미작성 | M(3) | M(3) | 제방부 그라우팅 상세도면 작성 | 시험전후 현장 투수시험 실시
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 지반개량공사 | 토사 및 암반 | 지반 | 외부 | 지반 | 바닥 | 부설 및 다짐작업 | 없음 | 부딪힘 | 안전관리계획 미비 | M(3) | M(3) | 과재쌓기 속도 준수 및 계측관리 철저 | 작업구간 통제 및 보행접근로 분리운영
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 지반개량공사 | 토사 및 암반 | 지반 | 내부 | 지반 | 바닥 | 쌓기작업 | 기타 | 없음 | 연약지반 | M(3) | M(3) | 연약지반 분포현황 및 침하량 검토를 통한 처리공법 적용 | 주기적인 모니터링을 통한 공사중 침하관리
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 지반개량공사 | 토사 및 암반 | 지반 | 외부 | 지반 | 지하 | 부설 및 다짐작업 | 붕괴 | 깔림 | 연약지반 보강방법 미검토 (프리로딩공법) | M(2) | H(4) | 연약지반 보강방법 검토 (프리로딩공법) | 계측관리기준, 설치방법, 계측기보호방법 등 계획수립
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 지반개량공사 | 토사 및 암반 | 지반 | 내부 | 지반 | 바닥 | 타설작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공순서 미준수 | M(2) | H(4) | 지중연속차수벽 시공순서도 작성 | 굴삭기 안전작업 기준 작성 및 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 지반개량공사 | 토사 및 암반 | 지반 | 외부 | 지반 | 바닥 | 부설 및 다짐작업 | 전도 | 깔림 | 토공 성토부 구조물 전도에 의한 깔림 사고 | M(3) | H(4) | 기초잡석을 이용한 지반보강으로 공사중 구조물 전도 예방 | 구조물 설치시 지반다짐 수행으로 공사장비 전도 방지
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 지반개량공사 | 토사 및 암반 | 지반 | 내부 | 지반 | 바닥 | 부설 및 다짐작업 | 붕괴 | 없음 | 기초처리 미흡 | M(2) | H(4) | 지반 그라우팅 상세도 작성 | 지반 그라우팅 상세도 작성 및 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 지반개량공사 | 토사 및 암반 | 지반 | 내부 | 지반 | 바닥 | 쌓기작업 | 기타 | 없음 | 연약지반 | M(3) | M(3) | 연동침하에 대한 안전성 검토 및 지반의 불확실성을 고려한 대책방안 수립 | 주기적인 모니터링을 통한 연동침하 관리
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 지반개량공사 | 토사 및 암반 | 지반 | 내부 | 지반 | 바닥 | 기타 | 붕괴 | 없음 | 연약지반 | M(3) | M(3) | 침하 및 안정관리를 위한 계측기 설치 | 지반침하 방지를 위한 주기적인 계측관리
건축 | 건축물 | 기타 | 토목 | 지반개량공사 | 토사 및 암반 | 지반 | 내부 | 지반 | 바닥 | 기타 | 붕괴 | 없음 | 기초 지반 불량으로 작업 중 붕괴 위험 | M(2) | H(4) | 지반 그라우팅 상세도 작성 | 지반 그라우팅 작업 순서 준수
토목 | 항만 | 계류시설 | 토목 | 지반개량공사 | 토사 및 암반 | 지반 | 내부 | 지반 | 하부(아래) | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 기초 지반지지력 부족 | M(3) | H(4) | 연약지반처리공법 (DCM)의 시공순서도 반영하여 지반지지력 확보 | 품질계획서 상세 반영 및 검사 관리
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 지반개량공사 | 토사 및 암반 | 지반 | 내부 | 지반 | 바닥 | 기타 | 기타 | 없음 | 연약지반 | M(3) | M(3) | 침하 및 안정관리를 위한 계측기(지표침하판, 층별침하계, 간극수압계, 지하수위계) 설치 | 지반침하 방지를 위한 주기적인 계측관리 철저
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 지반개량공사 | 토사 및 암반 | 지반 | 내부 | 지반 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 기초지반 지내력 검토 미흡 | H(4) | M(3) | 기초지반 지내력 검토 | 설계도서에 의거 시공 철저
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 지반개량공사 | 토사 및 암반 | 지반 | 내부 | 지반 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 기초지반 지내력 검토 미흡 | H(4) | M(3) | 기초지반 지내력 검토 | 설계도서에 의거 시공 철저
토목 | 항만 | 계류시설 | 토목 | 지반개량공사 | 토사 및 암반 | 지반 | 인접주변 | 지반 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 기초지반 안정성 미검토로 인한 구조물 설치시 지반침하 위험 | L(2) | H(4) | 지반조사를 통한 기초지반 안정성 검토 및 블록+격자식, 벽식 DCM공법 적용 | 시공중 구간별 상시 변위 관리 및 점검철저
토목 | 항만 | 계류시설 | 토목 | 지반개량공사 | 토사 및 암반 | 지반 | 인접주변 | 지반 | 지하 | 부설 및 다짐작업 | 붕괴 | 깔림 | 원지반 및 준설토 매립구간 연약지반개량 미검토로 인한 지반침하 위험 | L(2) | H(4) | 원지반 및 준설토 매립구간 안정성 검토 및 육상PBD+선행재하, 수평배수재 적용 | 시공중 구간별 상시 변위 관리 및 점검철저
토목 | 항만 | 계류시설 | 토목 | 지반개량공사 | 토사 및 암반 | 지반 | 인접주변 | 지반 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 기초지반 안정성 미검토로 인한 구조물 설치시 지반침하 위험 | L(2) | H(4) | 지반조사를 통한 기초지반 안정성 검토 및 말뚝식 DCM공법 적용 | 시공중 구간별 상시 변위 관리 및 점검철저
토목 | 항만 | 계류시설 | 토목 | 지반개량공사 | 토사 및 암반 | 지반 | 인접주변 | 지반 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 기초지반 안정성 미검토로 인한 구조물 설치시 지반침하 위험 | L(2) | H(4) | 지반조사를 통한 기초지반 안정성 검토 및 블록+말뚝식 DCM공법 적용 | 시공중 구간별 상시 변위 관리 및 점검철저
토목 | 댐 | 기타 | 토목 | 지반개량공사 | 토사 및 암반 | 지반 | 내부 | 지반 | 바닥 | 부설 및 다짐작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 연약지반 상부 수로암거지지력 부족으로 무너짐 | M(2) | H(4) | - | 연약지반으로 인한 부등침하 방지위해 물다짐 실시 및 확인
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 지반개량공사 | 토사 및 암반 | 지반 | 외부 | 지반 | 옆 | 쌓기작업 | 파열,파단 | 없음 | 연약지반 | L(1) | M(3) | 연약지반 분포현황 및 침하량 검토를 통한 처리공법 적용 | 주기적인 모니터링을 통한 공사중 침하관리
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 지반개량공사 | 토사 및 암반 | 지반 | 외부 | 지반 | 바닥 | 기타 | 기타 | 없음 | 연약지반으로 인한 지반침하 | L(1) | M(3) | 침하 및 안정관리를 위한 계측기 설치 | 지반침하 방지를 위한 주기적인 계측관리
토목 | 댐 | 기타 | 토목 | 지반개량공사 | 토사 및 암반 | 지반 | 내부 | 지반 | 바닥 | 부설 및 다짐작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 연약지반 상부 수로암거지지력 부족으로 무너짐 | M(2) | H(4) | - | 연약지반으로 인한 부등침하 방지위해 물다짐 실시 및 확인
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 지반개량공사 | 토사 및 암반 | 지반 | 외부 | 지반 | 하부(아래) | 장약 및 발파작업 | 붕괴 | 깔림 | 발파작업에 대한 검토 미흡으로 시공 중 위험잠재 | L(2) | L(3) | 발파작업에 대한 영향검토 실시 | 발파작업에 따른 낙석, 비래 위험 / 발파계획 작성, 피난구역 설정
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 지반개량공사 | 토사 및 암반 | 지반 | 내부 | 지반 | 하부(아래) | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 부등침하 | H(4) | M(3) | 스마트 자동계측시스템을 통한 연약지반 관리 | 계측관리 철저
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 지반개량공사 | 토사 및 암반 | 지반 | 내부 | 지반 | 바닥 | 부설 및 다짐작업 | 붕괴 | 없음 | 기초처리 미흡 | M(2) | H(4) | 지반 그라우팅 상세도 작성 | 지반 그라우팅 상세도 작성 및 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 지반개량공사 | 토사 및 암반 | 지반 | 외부 | 지반 | 바닥 | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 제방부 그라우팅 상세도면 미작성 | M(3) | M(3) | 제방부 그라우팅 상세도면 작성 | 시험전후 현장 투수시험 실시
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 지반개량공사 | 토사 및 암반 | 지반 | 인접주변 | 지반 | 바닥 | 기타 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 차수 그라우팅 주입관 낙하 | M(2) | M(3) | 차수공사중 주입관 인발 및 롯드 교환시 주의사항 제시 | 작업자 안전관리 교육
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 지반개량공사 | 토사 및 암반 | 지반 | 내부 | 지반 | 바닥 | 부설 및 다짐작업 | 붕괴 | 없음 | 기초처리 미흡 | M(2) | H(4) | 지반 그라우팅 상세도 작성 | 그라우팅 작업 시 안전수칙 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 지반개량공사 | 토사 및 암반 | 지반 | 외부 | 지반 | 상부(위) | 기타 | 기타 | 기타 | 연약지반 개량 후 안전성 검토 미실시 | M(2) | M(4) | 연약지반개량 후 안전성 검토 실시 | 계측기 설치 및 계측관리 철저
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 토목 | 지반개량공사 | 토사 및 암반 | 지반 | 외부 | 지반 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 연약지반 개량 미흡 | L(2) | H(4) | 연약지반 개량공법 선정하여 설계도서에 반영 | 시공순서별 안전대책 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 지반개량공사 | 토사 및 암반 | 지반 | 인접주변 | 지반 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 제방부 그라우팅 상세도면 미작성 | M(3) | M(3) | 제방부 그라우팅 상세도면 작성 | 시험전후 현장 투수시험 실시