## Sheet1
시설물 종류 대분류 | 시설물 종류 중분류 | 시설물 종류 소분류 | 공종 대분류 | 공종 중분류 | 위험발생 객체 대분류 | 위험발생 객체 중분류 | 위험발생 위치 대분류 | 위험발생 위치 중분류 | 위험발생 위치 소분류 | 작업 프로세스 | 물적 피해 | 인적 피해 | 사고 원인 | 사고 가능성 | 사고 심각성 | 설계 단계 | 시공 단계
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 지반개량공사 | 건설기계 | 특수건설기계 | 외부 | 특수건설기계 | 바닥 | 정리작업 | 전도 | 깔림 | 연약지반구간 장비 작업시 바닥 침하로 인한 장비 전도 | M(3) | M(3) | 연약지반에서 작업시 작업구간 평탄화 및 침하방지를 위해 철판 사용 | 지내력 불량 예상지점 평면도 작성, 평판재하시험 등을 통해 지지력 확인
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 지반개량공사 | 건설기계 | 특수건설기계 | 내부 | 특수건설기계 | 뒤 | 기타 | 충돌 | 부딪힘 | PBD 장비 회전 중 작업자 충돌사고 우려 | H(4) | H(4) | 작업자/장비 충돌방지센서 설치 | 장비전도 등 안전관리 철저
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 지반개량공사 | 건설기계 | 특수건설기계 | 내부 | 특수건설기계 | 바닥 | 기타 | 전도 | 깔림 | 지지력 부족 | M(3) | H(4) | 장비제원, 제원에 따른 장비주행성 검토수행 | 우기 및 홍수시를 피한 시공 및 계측모니터링을 통한 안전성 확보
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 지반개량공사 | 건설기계 | 특수건설기계 | 내부 | 특수건설기계 | 바닥 | 이동 | 전도 | 깔림 | 지지력 부족 | M(3) | H(4) | 장비 작업성을 고려한 장비 주행성 검토 | 우기 및 홍수시를 피한 시공 및 계측모니터링 수시 확인
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 지반개량공사 | 건설기계 | 특수건설기계 | 외부 | 특수건설기계 | 바닥 | 기타 | 전도 | 깔림 | 지반 및 수직도 불량 | H(4) | M(3) | 시공 전 장비 전도 예방을 위해 충분한 다짐 실시 및 작업 시 타설 장비 수직도 유지 | PBD장비 이동 및 작업 시 깔판으로 철판 설치
토목 | 항만 | 기타 | 토목 | 지반개량공사 | 건설기계 | 특수건설기계 | 인접주변 | 특수건설기계 | 상부(위) | 이동 | 충돌 | 감전 | 송전선 통과 높이 부족으로 인한 감전 | M(2) | H(4) | 장비개량을 광폭그리드 동치환공법으로 적용 | 낙하고 및 낙하횟수 조정으로 지반개량 상태 확인 및 침하 확인
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 지반개량공사 | 건설기계 | 특수건설기계 | 외부 | 특수건설기계 | 바닥 | 기타 | 전도 | 깔림 | 지반지지력 부족 | M(2) | H(4) | 장비 주행성 검토(최소 요구 지반지지력) 및 필요시 지반개량 등의 보강방안 제시 | -
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 지반개량공사 | 건설기계 | 특수건설기계 | 인접주변 | 특수건설기계 | 바닥 | 기타 | 전도 | 깔림 | 지반지지력 부족 | M(2) | H(4) | 장비 주행성 검토(최소 요구 지반지지력) 및 필요시 강재철판 설치 등의 보강방안 제시 | -
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 지반개량공사 | 건설기계 | 특수건설기계 | 외부 | 특수건설기계 | 상부(위) | 이동 | 기타 | 깔림 | 계측기 미설치 | M(3) | M(3) | 계측기 설치상세도 작성 | 계측기 파손보호 표지판 및 휀스 설치
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 지반개량공사 | 건설기계 | 특수건설기계 | 외부 | 특수건설기계 | 상부(위) | 이동 | 기타 | 깔림 | 임의시공 | M(2) | M(3) | 공법표준도 작성 | 성토사면 선단 가설측구 설치
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 지반개량공사 | 건설기계 | 특수건설기계 | 외부 | 특수건설기계 | 바닥 | 부설 및 다짐작업 | 없음 | 깔림 | 비탈면 불안정 | M(3) | M(3) | 비탈면 안정을 위한 계측관리 및 적정구배 유지 | 연약지반 계측관리
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 지반개량공사 | 건설기계 | 특수건설기계 | 외부 | 특수건설기계 | 바닥 | 쌓기작업 | 없음 | 깔림 | 비탈면 불안정 | M(3) | M(3) | 비탈면 안정을 위한 계측관리 및 적정구배 유지 | 연약지반 계측관리
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 지반개량공사 | 건설기계 | 특수건설기계 | 외부 | 특수건설기계 | 바닥 | 쌓기작업 | 없음 | 깔림 | 비탈면 불안정 | M(3) | M(3) | 비탈면 안정을 위한 계측관리 및 적정구배 유지 | 연약지반 계측관리
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 지반개량공사 | 건설기계 | 특수건설기계 | 외부 | 특수건설기계 | 바닥 | 부설 및 다짐작업 | 없음 | 깔림 | 비탈면 불안정 | M(3) | M(3) | 비탈면 안정을 위한 계측관리 및 적정구배 유지 | 연약지반 계측관리
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 지반개량공사 | 건설기계 | 특수건설기계 | 인접주변 | 특수건설기계 | 바닥 | 천공작업 | 전도 | 깔림 | 지지력 부족 | M(2) | H(4) | 천공기 하부 철판보강 등 안전대책 상세도 작성 | 천공기 작업 시 안전대책 수립 및 준수
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 지반개량공사 | 건설기계 | 특수건설기계 | 인접주변 | 특수건설기계 | 바닥 | 천공작업 | 전도 | 깔림 | 지지력 부족 | M(2) | H(4) | 천공기 하부 철판보강 등 안전대책 상세도 작성 | 천공기 작업 시 안전대책 수립 및 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 지반개량공사 | 건설기계 | 특수건설기계 | 외부 | 특수건설기계 | 바닥 | 설치작업 | 없음 | 끼임 | 장비전도 | M(3) | M(3) | 장비주행 안전성 확보를 위한 매트 포설 및 장비별 지지력 안전성 검토 | 매트 포설시 혼힙 여부 확인 및 시공두께 준수
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 지반개량공사 | 건설기계 | 특수건설기계 | 인접주변 | 특수건설기계 | 바닥 | 천공작업 | 전도 | 깔림 | 지지력 부족 | M(2) | H(4) | 천공기 하부 철판보강 등 안전대책 상세도 작성 | 천공기 작업 시 안전대책 수립 및 준수