## Sheet1
시설물 종류 대분류 | 시설물 종류 중분류 | 시설물 종류 소분류 | 공종 대분류 | 공종 중분류 | 위험발생 객체 대분류 | 위험발생 객체 중분류 | 위험발생 위치 대분류 | 위험발생 위치 중분류 | 위험발생 위치 소분류 | 작업 프로세스 | 물적 피해 | 인적 피해 | 사고 원인 | 사고 가능성 | 사고 심각성 | 설계 단계 | 시공 단계
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 지반개량공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 쌓기작업 | 붕괴 | 깔림 | 연약지반 쌓기시 인접지반 밀림으로 인한 비탈면 붕괴 | M(3) | M(4) | 조건별 한계쌓기 설계도서 반영 | 연약지반 계측을 통한 비탈면 안정성 확인
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 지반개량공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 바닥 | 쌓기작업 | 기타 | 없음 | 연약지반 쌓기작업시 연동침하 발생 | M(3) | M(3) | 단계별 경계부 동시 성토로 연동침하 방지 | 지표 침하계측을 통한 지반 안정성 확인
건축 | 건축물 | 기타 | 토목 | 지반개량공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 바닥 | 부설 및 다짐작업 | 붕괴 | 깔림 | 기존 토사 철거부 다짐 방법 및 기준 부족 | M(2) | H(4) | 기존 토사 철거부 다짐 방법 및 기준을 제시하여 다짐부족에 의한 침하위험 제거 | 해당없음
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 지반개량공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시멘트 소요강도 측정 및 적정 배합비 미검토 | H(3) | M(3) | 시멘트 소요강도 측정 및 적정 배합비 검토 | DCM 작업순서 준수
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 지반개량공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 이동 | 없음 | 기타 | 파형강관 뚜껑 미설치 | M(2) | M(2) | 집수정 파형강관 뚜껑을 설계도서에 반영 | -
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 지반개량공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 바닥 | 설치작업 | 화재 | 화상 | 안전관리 미흡 | M(3) | M(3) | EPS공법 시공시 블록화재, 작업자 떨어짐 등에 대한 주의사항 도면 명기 | EPS블록 시공 후 계측관리를 통한 잔류침하 및 육안검사를 통한 주변침하 관리
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 지반개량공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 바닥 | 기타 | 파열,파단 | 없음 | 압밀침하 | M(3) | M(3) | 연약지반 우선 처리 후 수로BOX 시공 | PBD 시공시 기존 수로BOX 위치 반드시 확인
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 지반개량공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 계측관리 미비 | M(3) | M(3) | 계측기(지중경사계, 간극수압계, 지표침하판) 설치 및 침하 정도 주기적으로 측정토록 설계도서(시방서) 명기 | 계측기 관리 철저 및 지속적인 Face Mapping 진행
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 지반개량공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 쌓기작업 | 기타 | 없음 | 연약지반 쌓기작업시 연동침하 발생 | L(1) | M(3) | 단계별 경계부 동시 성토로 연동침하 방지 | 지표 침하계측을 통한 지반 안정성 확인
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 지반개량공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 앞 | 굴착작업 | 기타 | 기타 | 지하수 내부 유입 | M(2) | H(4) | 압입구간 차수그라우팅을 설계도서에 반영 | 차수 그라우팅 후 지하수 유입상태 확인 후 후속공사 수행
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 지반개량공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 바닥 | 기타 | 파열,파단 | 부딪힘 | 지반보강 그라우팅 주입관 낙하 | M(2) | M(3) | 지반보강을 위한 주입관 인발 및 롯드 교환시 급격한 낙하 방지 | 작업자 안전관리 교육
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 지반개량공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 바닥 | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 지반불량구간 지반보강대책 미흡 | M(2) | H(4) | 지반조건을 고려한 상세 지보패턴계획 수립 | 지반조건별 지보패턴 적용시 주의사항 작업자 교육
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 지반개량공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 바닥 | 쌓기작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측관리 미비 | M(3) | M(3) | 연약지반에 대한 계측계획도 작성 및 설계도서 반영 | 계측기 관리 철저 및 지속적인 Face Mapping 진행
토목 | 터널 | 지하차도 | 토목 | 지반개량공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 상부(위) | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 연약지반 장비전도 | M(3) | M(3) | 연약지반 보강계획 수립 | 시공순서 준수