## Sheet1
시설물 종류 대분류 | 시설물 종류 중분류 | 시설물 종류 소분류 | 공종 대분류 | 공종 중분류 | 위험발생 객체 대분류 | 위험발생 객체 중분류 | 위험발생 위치 대분류 | 위험발생 위치 중분류 | 위험발생 위치 소분류 | 작업 프로세스 | 물적 피해 | 인적 피해 | 사고 원인 | 사고 가능성 | 사고 심각성 | 설계 단계 | 시공 단계
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 변형발생 | M(2) | M(4) | 가시설 코너 스트럿 밀림방지 앵글 설치 | 스트럿 및 앵글 볼트체결 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 안전성검토 누락 | L(2) | L(3) | 누락된 흙막이 가시설에 대한 구조계산 반영 | 작업계획 수립하여 안전작업 진행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 굴착 단부 안전난간 미 설치 | L(2) | L(2) | 굴착단부에 설치하는 안전난간 설치예시 반영 | 굴착단부에 안전난간 설치
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | L(1) | H(4) | - | 지하수 유입방지 및 양수계획 수립, 굴착깊이 이상 이격하여 굴착토 적재 및 반출
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | L(1) | H(4) | - | 지하수 유입방지 및 양수계획 수립, 굴착깊이 이상 이격하여 굴착토 적재 및 반출
토목 | 하천 | 관개수로 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | L(1) | H(4) | - | 지하수 유입방지 및 양수계획 수립, 굴착깊이 이상 이격하여 굴착토 적재 및 반출
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | M(4) | 굴착구배 준수하여 굴착 | 굴착공사 표준안전작업 지침 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 관로공사 중 지장물에 의한 흙막이 가시설 미설치 | L(2) | L(3) | 지장물 구간에 대한 안전작업기준을 설계안전성검토 보고서에 반영 | 작업계획 수립하여 안전작업 실시
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | L(2) | M(4) | 안전난간 설치 | 수직방망 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 조립 및 해체 작업순서 미흡 | H(3) | H(3) | 가시설 시공 순서도를 작성하고 그에 준하여 작업 | 가시설 작업 전 작업계획서 제출
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | M(2) | 과굴착 예방을 위한 유의사항을 도면에 반영 | 건설기계 사용 시 충돌, 협착 예방관리 철저
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 굴착단부 안전난간 미 설치 | L(2) | L(2) | 굴착단부 안전난간 설치예시 반영 | 단부 발생 전 해당 구간에 안전난간 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 엄지말뚝 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 안전성검토 누락 | L(4) | H(4) | 흙막이 가시설 안전성계산 및 설계반영 | 시공중 설계변경 필요시 구조계산 재실시 및 시공순서도 추가
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 버팀보 좌굴 | M(3) | M(3) | 장경간 Strut의 수평 연결재 추가 설계 | 흙막이 가시설 시공 철저 관리감독 철저
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 볼트체결불량 | M(3) | M(3) | 사보강재 볼트체결 설계도면에 별도로 명시 | 시공시 설계도면과 일치여부 확인, 관리감독 철저
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과도한 굴착 | M(3) | M(2) | 굴착시 소단 및 시공상세도면 작성, 안전시설물 설치 | 작업구간과 인력 이동로 분리 및 안전관리자 배치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과다한 굴착 | M(2) | M(2) | - | 시공계획서 내 과굴착 방지대책 수립, 굴착 직후 다짐 실시
건축 | 건축물 | 운동시설 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | M(4) | 시공순서도 작성(굴착구배 포함) | 굴착 순서 준수하여 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과잉굴착에 의한 터파기 구간 붕괴로 작업자 깔림 | L(3) | L(3) | 흙막이 설치시 단계별 굴착심도를 고려한 굴착 | 흙막이 시공시 표준작업절차 준수 및 안전교육 실시
건축 | 건축물 | 운동시설 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체순서 미준수 | L(2) | M(4) | 흙막이지보공 해체순서도 작성 | 해체순서에 따른 콘크리트 타설순서 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호덮개 미설치 | M(2) | M(3) | 사면보호덮개 설치도 작성 | 굴착사면 안전기울기 지침 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 추진구간 굴착 공사시 가설 흙막이 무너짐 | L(3) | L(3) | 추진구간 지층조건 및 지하수위 고려한 공법 선정 | 최적 흙막이 공법선정 및 계측계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 추진구간 굴착 작업시 지반변위로 인한 가시설 파손 | L(3) | L(3) | 추진시공 단계별 안정성 검토 | 최적 흙막이 공법선정 및 계측계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 이동 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 승강설비 미흡 | M(2) | M(2) | 지면에서 굴착저면으로 안전하게 통행할 수 있는 승강설비 예시 반영 | 개구부로의 근로자 추락위험-개구부 주변 안전난간 또는 개구부 덮개 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 안전난간(안전시설) 미 설치 | M(2) | M(2) | 굴착단부로의 추락예방을 위하여 안전난간 설치 예시 반영 | 굴차구간 단부로 근로자 추락위험-표준안전난간 준수하여 안전난간 설치(추락방지 조치)
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | M(4) | 시공순서도 작성(굴착구배 포함) | 굴착 순서 준수하여 시공
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체순서 미준수 | L(2) | M(4) | 흙막이지보공 해체순서도 작성 | 해체순서에 따른 콘크리트 타설순서 준수
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 볼트체결불량 | M(3) | M(3) | 사보강재 볼트체결, 설계도면에 별도로 명시 | 시공시 설계도면과 일치여부 확인, 관리감독 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | M(2) | M(2) | 굴착 시 우수 및 지하수등으로의 위험을 저감하기 위한 집수정, 배수로 설계도서 반영 | 굴착토 이격 및 수방대비 철저
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | L(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 감전 | 공사부지 주변 활선 근접 시 감전 등 위험요소 잠재 | M(2) | H(4) | 법적 이격거리(3.4m)를 확보하여 감전 위험요소 제거 | 안전관리문서에 관리계획 반영, 신호수 필히 배치하고 공사시행
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 미검토 | M(3) | M(3) | 흙막이 구조안전성검토 및 시공상세도 작성, 사보강재 볼트체결 설계도면에 명시 | 시공시 설계도면과 일치여부 확인, 관리감독 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토 미실시 | M(2) | H(4) | 흙막이 구조안전성 검토 | 재사용 가설재 사용시 반영하여 구조검토 재실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이 흙막이 미설치 | M(3) | M(3) | 간이흙막이 설치 및 시공순서도 작성 | 안전작업 방법에 유의하여 작업
산업환경설비 | 환경시설 | 공공폐수처리시설 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 굴착단부 안전조치 미흡 | M(3) | H(4) | 흙막이단부 안전난간 설치계획 수립 | 안전난간 설치기준 준수
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(4) | 안전난간 설치 | 수직방망 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(3) | H(4) | 굴착시 소단 및 시공상세도면 작성 | 굴착공사 표준안전지침 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체 안전성 미검토 | M(2) | H(4) | 흙막이 구조안전성 검토 | 재사용 가설재 사용시 반영하여 구조검토 재실시
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 버팀보 좌굴 | M(3) | M(3) | 계측을 통한 흙막이 가시설 안전성 확인 | H-Pile 근입 후 굴착과 동시에 토류판 설치
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 볼트체결 불량 | M(3) | M(3) | 사보강재 볼트체결 설계도면에 별도로 명시 | 시공시 설계도면과 일치여부 확인, 관리감독 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이 흙막이 미설치 | M(3) | M(3) | 간이흙막이 설치 및 시공순서도 작성 | 안전작업 방법에 유의하여 작업
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착면 기울기 표기 및 시공 | 굴착사면 안전기울기 지침 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 설치순서 미준수 | M(2) | H(4) | 흙막이 설치순서도 작성 | 흙막이 지보공 안전작업지침 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 해체작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 해체안전성 미검토 | M(2) | M(3) | 해체단계별 흙막이 구조안전성 검토 및 시공상세도 작성 | 작업전 작업자 안전교육 및 해체작업시 안전관리 철저
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 버팀보 좌굴 | M(3) | M(3) | 가시설 구조안전성 검토, H-Pile 근입 후 굴착과 동시에 토류판 설치 | 흙막이 가시설 축력 측정을 통한 안전성 확인
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착으로 인한 붕괴위험 | M(3) | H(4) | 굴착순서도 작성 | 흙막이 공사시 안전대책
산업환경설비 | 환경시설 | 공공폐수처리시설 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 흙막이가시설 설치작업 중 근로자 추락위험 | M(3) | H(4) | 안전대 고정을 위한 고정설비 설계에 반영 | 고소작업 시 근로자 안전대 착용 철저
산업환경설비 | 환경시설 | 공공폐수처리시설 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입으로 이한 흙막이 붕괴 | M(3) | M(3) | 배수로 설치계획도 작성 | 굴착공사 시 안전대책 수립 및 시행
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 과굴착 | M(3) | M(2) | 굴착고 깊은 구간 흙막이 가시설 설치 | 굴착시 소단 설치 고려 및 정기적인 흙막이 가시설 점검
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | M(4) | 시공순서도 작성(굴착구배 포함) | 굴착 순서 준수하여 시공
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체순서 미준수 | M(2) | M(4) | 흙막이지보공 해체 순서도 작성 | 해체 순서에 따른 콘크리트 타설순서 준수
산업환경설비 | 환경시설 | 공공폐수처리시설 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입으로 인한 흙막이 붕괴 | M(3) | M(3) | 배수량 산정 및 배수계획 수립 | 수중펌프 사용 시 감전주의
건축 | 건축물 | 업무시설 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 흙막이가시설 등 단부 이동중 근로자 추락위험 | M(3) | H(4) | 안전난간 설치 상세도 작성 | 안전난간 설치기준 준수
산업환경설비 | 환경시설 | 공공폐수처리시설 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 가시설 굴착작업 중 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 가시설 굴착순서도 작성 | 흙막이가시설 설치 시 변형으로 인한 붕괴주의
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 가배수로 및 집수정 누락 | L(2) | L(2) | 가배수로 및 사면보호조치 반영 | 가배수로 및 집수정 설치하여 안전작업
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 설치순서 미준수 | M(2) | H(4) | 흙막이 설치순서도 작성 | 흙막이 지보공 안전작업지침 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수시설불량 | M(2) | M(3) | 침투수 및 우수유입을 고려한 배수계획 | 공사중 배수구 유지관리 철저
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 시공순서도 작성 반영 | 설계도서 준수하여 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용가설재 사용 | L(2) | L(2) | 재사용가설재 유의사항 명기 | 재사용가설재 검수 후 설치
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 반력벽 구조안전성 미검토 | M(3) | M(3) | 추진구간 가시설, 추진력, 반력벽 등 구조계산 | 추진 시공구간 환경측정 관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 미사용에 의한 굴착면 무너짐 | L(2) | L(3) | 흙막이 가시설 설치구간에 가시설을 사용할 수 있도록 내용 반영 | 흙막이가시설 설치구간에 설치 관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 미사용에 의한 굴착면 무너짐 | L(2) | L(3) | 흙막이 가시설 설치구간에 가시설을 사용할 수 있도록 내용 반영 | 흙막이가시설 설치구간에 설치 관리 철저
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 버팀보 좌굴 | M(3) | M(3) | H-Pile 근입 후 굴착과 동시에 토류판 설치 | 흙막이 가시설 축력 측정을 통한 안전성 확인
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 버팀보 좌굴 | M(3) | M(3) | H-Pile 근입 후 굴착과 동시에 토류판 설치 | 흙막이 가시설 축력 측정을 통한 안전성 확인
건축 | 건축물 | 업무시설 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐 | M(2) | M(4) | 굴착면 시공순서 작성 | 설계에 따른 시공순서도 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 시공순서도 미반영 | L(2) | L(2) | 흙막이 가시설에 대한 시공순서도 반영 | 시공순서도에 따라 안전작업 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 굴착단부의 안전난간 미 설치에 의한 근로자 추락 | L(2) | L(2) | 추락 예방을 위한 안전난간 설치예시 반영 | 단부 발생 시 안전난간 설치 철저
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 체결불량 | M(3) | M(3) | 볼트체결 및 용접 연결 구체적 명시(설계도면) | 시공시 도면 일치여부 및 관리감독 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 추진구간 상세도 누락에 의한 오시공 | L(2) | L(2) | 추진구간 입구 상세도 반영 | 도면 준수 및 작업계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 작업허가제 미운영 | L(2) | L(3) | 작업허가제 관련 사항을 설계도서에 명기 | 작업허가제 운영관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 설치 순서 미준수 | M(2) | H(4) | 조립식 간이흙막이 상세도 작성 | 흙막이 지보공 안전작업지침 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | L(2) | H(4) | 지반에 따른 굴착면 기울기 적용 | 굴착사면 안전기울기 기준에 관한 기술 지침
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과다한 굴착 | M(3) | H(4) | 굴착순서 및 굴착깊이를 도면에 표기 | 굴착공사 표준안전지침 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 미사용에 의한 굴착면 무너짐 | L(2) | L(3) | 흙막이 가시설 설치구간에 가시설을 사용할 수 있도록 내용 반영 | 흙막이가시설 설치구간에 설치 관리 철저
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 검토 미실시 | L(2) | H(4) | 조립식 간이 흙막이 구조안전성검토 실시 | 흙막이 가시설 설치 및 해체 순서 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐 | M(2) | M(4) | 굴착면 토류판 설치 | 설계에 따른 시공준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체순서 미준수 | M(2) | M(4) | 흙막이지보공 해체순서도 작성 | 해체순서에 따른 콘크리트 타설순서 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 파열,파단 | 부딪힘 | 앵커 천공 | M(3) | M(3) | 앵커 천공에 따른 파손방지 및 간섭시 앵커각도 조정, 설치 | 가시설에 대한 철저한 계측계획 수립
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 지반이완 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 안전난간 및 승강계단 설치 상세도면 작성 | 가시설 계측 및 차수성 여부 검토
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 버팀보 좌굴 | M(3) | M(3) | 계측을 통한 흙막이 가시설 안전성 확인 | H-Pile 근입 후 굴착동시 토류판 설치
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 단차구간 불안전한 통행으로 근로자 떨어짐 | L(2) | L(2) | 단차구간에 설치해야 하는 승강설비 설치예시 반영 | 단차구간 발생 시 근로자가 안전하게 승강할 수 있는 승강설비 반영
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | M(3) | M(3) | 배수로 설치 및 법면 보호조치계획 수립 | 굴착 작업시 법면 안전조치 계획
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 단부안전조치 미흡으로 추락위험 | M(3) | M(3) | 안전난간 시공상세도 추가 작성 | 이동통로 설치미흡으로 인한 근로자 추락 위험
토목 | 댐 | 다목적댐 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(4) | 안전난간 설치 | 수직방망 설치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 미검토 | M(3) | H(4) | 지하수위를 고려한 흙막이 구조안전성 검토 및 시공상세도면 작성 | 흙막이 계측관리 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 단계별 시공순서 불량 | L(2) | M(4) | 가시설구조계산서와 설계도면에 준하여 흙막이 가시설 설치 | 관련 설계도서와 안전관리계획서에 준하여 시공관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | M(2) | M(2) | 굴착 시 우수 및 지하수 등으로의 위험을 저감하기 위한 집수정, 배수로 표현 | 굴착토 이격 및 수방대비 철저(배수로 설치, 천막설치 등)
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 설치 및 해체 순서도 미작성 | M(3) | H(4) | 안전성 검토 결과를 반영한 설치 및 해체 순서도 작성 | 과굴착 금지 및 흙막이 벽체 소단 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착에 의한 붕괴위험 | M(2) | M(2) | 과굴착 예방을 위한 안전유의사항을 도면에 명기 | 가시설 등 중량물 인양 시 인양로프 파단위험-불량 인양로프 폐기조치
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 옹벽 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체순서 미준수 | M(2) | M(4) | 흙막이지보공 해체 순서도 작성 | 해체 순서에 따른 콘크리트 타설순서 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 시공순서 오류 | L(3) | L(2) | 흙막이 가시설 설치해체 순서도 반영 | 설치해체 순서도 준수
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 옹벽 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(4) | 안전난간 설치 | 수직방망 설치
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 가설계단 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립도 미작성 및 이동안전통로 상세도 미작성 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 상세도면 작성 | 도면에 준하여 흙막이 가시설 설치
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 용접작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 용접 상태 불량 | M(2) | L(4) | 흙막이 접합상세도 작성 | 용접사 기량 테스트 실시하고 공사 감독관의 승인받은 작업자가 수행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 승강설비 설치 미흡 | M(2) | M(2) | 지면에서 굴착저면으로 안전하게 통행할 수 있는 승강설비 예시 반영 | 단부 작업 시 근로자 추락위험 - 표준 안전난간 설치, 승강계단 설치 등
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입에 의한 붕괴 | M(2) | M(2) | 굴착 시 우수 및 지하수 유입에 의한 위험을 저감하기 위한 집수정, 배수로 설치에 대한 예시를 설계도서 에 반영 | 굴착선단부 하중증가에 의한 무너짐 위험 - 굴착 후 굴착토 이격 및 상부하중 제거 철저
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 설치 순서 미준수 | M(2) | L(4) | 구조계산에 의한 설치 순서도 작성 | 흙막이 강재 반입 시 검수철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(4) | 안전난간 설치 | 수직방망 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 안전시설(안전난간) 설치 미흡 | M(2) | M(3) | 안전난간 설치예시도면을 반영하여 시공 중 추락예방 | 표준안전난간 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | M(3) | 구조계산서에 적용된 단계별 굴착깊이에 맞추어 단계적으로 시공순서에 따라 굴착진행토록 설계도서 작성 | 구조계산서에 적용된 깊이에 맞추어 단계적으로 시공순서에 따라 굴착진행
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 옹벽 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | M(5) | 시공순서도 작성(굴착구배 포함) | 변위 발생시 보강 철저 및 굴착 순서 준수하여 시공
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 해체작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 해체안전성 미검토 | M(2) | M(3) | 해체단계별 흙막이 구조안전성 검토 및 시공상세도 작성 | 작업전 작업자 안전교육 및 해체작업시 안전관리 철저, 현장계측 수시 확인, 현장변경시 별도의 구조검토 실시
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 굴착면 승강 계단 미반영 | M(3) | H(4) | 굴착면 승강 계단 도면 반영 | 가설통로 설치기준 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(3) | H(4) | 굴착시 소단 및 시공상세도면 작성 | 작업자 승강통로 및 가물막이 설치 계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | M(2) | 과굴착 예방을 위한 안전유의사항을 도면에 명기 | 굴착토 관리 미흡으로 굴착면 무너짐 위험-굴착토 반출계획 수립하여 하중증가 억제
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치미흡 | M(2) | H(4) | 가시설 상세도 작성 | 시공상태 확인 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 추진구간 상세도 누락에 의한 오시공 | L(2) | L(2) | 추진구간 상세도 반영 | 추진구간에 대한 상세도 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 파열,파단 | 깔림 | 지장물 보호공 와이어로프 파단 | L(2) | L(3) | 지장물 보호공 와이어로프 보호조치 반영 | 지장물 보호관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 단부 안전난간 미설치 | L(2) | L(3) | 안전난간 설치도면 반영 | 안전난간 설치 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전시설 미흡(안전난간 미 설치) | M(2) | M(3) | 안전난간 설치예시도면을 반영하여 시공 중 추락예방 | 단부 작업 시 근로자 추락위험 / 표준안전난간설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 부식 및 변형된 가설재 사용 | L(2) | L(2) | 재사용 가설재 사용 시 유의사항을 설계에 반영 | 재사용 가설재 사용 시 품질관리 기준 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체순서 미준수 | M(2) | M(4) | 흙막이지보공 해체순서도 작성 | 해체 순서에 따른 콘크리트 타설순서 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | M(2) | M(2) | 굴착 시 우수 및 지하수 등으로부터 위험을 저감하기 위하여 집수정, 배수로를 표현 | 하중증가에 의한 붕괴위험 / 굴착 후 굴착토 이격 및 상부 하중 제거 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 고소작업 시 안전기준 미준수에 의한 근로자 추락 | L(1) | L(1) | 고소작업 시 안전수칙을 설계도서에 명기 | 고소작업 시 안전기준 준수 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 추진구간 상세도 누락 | L(2) | L(3) | 추진구간에 대한 상세도 반영 | 추진구간 상세도 내용 준수
산업환경설비 | 산업생산시설 | 석유화학공장 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외벽 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 기타 | 깔림 | 흙막이 가시설 구조검토 미실시 | M(4) | L(1) | 지반조사결과 준수 및 가시설 구조검토 계산서 작성 | 시공전 가시설 구조계산검토 유무 확인 후 작업 실시
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과다한 굴착 | M(2) | M(3) | 굴착작업 시 과굴착 예방을 위하여 유의사항을 도면에 반영 | 건설기계 사용 시 근로자와의 충돌,협착 위험 / 신호수 배치 및 접근금지 조치
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전대 걸이시설 미설치로 인한 근로자 추락 | M(3) | M(4) | 안전대 걸이시설 설치 상세도 작성 | 용접작업 중 근로자 감전위험
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전난간 미설치로 근로자 추락 | M(3) | M(3) | 안전난간 및 관로터파기 구간 이동통로 상세도 작성 | 안전난간 설치기준 미준수로 근로자 추락위험
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 뒤 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 토류판 뒤채움 불량 | M(3) | H(4) | 토류판 설치기준(뒤채움) 준수 | 토류판 자재검수 철저
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 계획도면(평면도.단면도 등) 누락으로 인한 시공중 무너짐 | M(2) | H(4) | 흙막이 평면도.단면도 도면작성 | 흙막이 평면도.단면도에 따른 시공
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사전조사 미흡 | L(2) | M(4) | 인접건물 상태 확인 및 계측관리 시행 | 흙막이 가시설 현장계측 실시
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조계산에 따른 굴착깊이 미표기로 인한 붕괴 위험 | M(3) | H(4) | 구조계산에 따른 굴착깊이 표기 | 시공순서에 따른 안전작업계획
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 파열,파단 | 깔림 | 간이 흙막이구간 지장물 저촉으로 하부판넬 미설치에 의한 붕괴위험 | L(2) | L(2) | 지장물 간섭구간에 대한 흙막이 기시설 보강도면 반영 | 지장물 저촉구간 하부판넬 설치 등 흙막이 가시설 보완 실시하여 안전작업
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 방지대책 미흡 | M(3) | M(4) | 우수유입 방지턱 설치 | 굴착저면 배수계획 수립 및 양수펌프 현장배치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 승강시설 미흡 | M(2) | M(2) | 지면에서 굴착저면으로 안전하게 통행할 수 있는 승강설비 예시 반영 | 방수작업 시 질식위험 / 작업전 유해가스 확인 및 환기조치
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 파일근입 깊이부족 | H(4) | H(4) | H-PILE 근입깊이 증가하여 안정성 확보 | 콘크리트 블록 시공시 2회 분할 시공
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | M(4) | 시공순서도 작성(굴착구배 포함) | 굴착 순서 준수하여 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | M(4) | 시공순서도 작성(굴착구배 포함) | 굴착 순서 준수하여 시공
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 버팀보 좌굴 | L(2) | M(4) | 스트럿의 수평연결재 추가 및 중앙말뚝 설계 | 스트럿의 수평연결재 추가 및 중앙말뚝 설치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(4) | 안전난간 설치 | 수직방망 설치
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착단계 미적용 | L(2) | M(4) | 굴착단계별 구조검토를 통한 흙막이 가시설 안전성확인 | 흙막이 주요부재 시공 감독 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체순서 미준수 | M(2) | M(4) | 흙막이가시설 해체순서도 작성 | 해체 순서에 따른 되메우기 순서 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 버팀보 좌굴 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 평면도, 단면도작성, 안전난간, 승강계단 설치도 작성 | H-Pile 근입 후 굴착과 동시에 토류판 설치
토목 | 댐 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 시공순서 오류에 의한 가시설 변형 | L(2) | L(3) | 흙막이 가시설 시공순서도 반영 | 흙막이 가시설 시공순서도 준수
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 사전조사 미흡 | M(3) | M(3) | 추가보링을 실시하여 시공 전 지반조건 확인 | 설계시보다 큰토압 발생시 구조검토 후 시공 반영
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 스트럿, JACK 지지강도 부족에 의한 흙막이 가시설 무너짐 | L(2) | H(4) | 굴착단계별 흙막이 가시설 안정성 확인 | 스트럿, JACK등 흙막이 주요부재 시공 감독철저
토목 | 하천 | 보 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 고소 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전성 미계산 | L(2) | M(3) | 조립식 간이 흙막이에 대한 안전성검토 반영 | 관로매설공사 안전보건작업 기술지침 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 접합부 설계 미실시 | H(4) | M(3) | 접합부 상세도 작성 | 접합부 가시설 상세도로 시공
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전시설 상세도 미작성에 따른 추락 | M(2) | H(4) | 우수유입량 산정 배제계획 | 배수로설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 파열,파단 | 깔림 | 간이 흙막이 구간 지장물 저촉으로 하부판넬 미설치에 의한 붕괴위험 | L(2) | L(2) | 지장물 간섭구간에 대한 흙막이 가시설 보강도면 반영 | 지방물 간섭구간 흙막이 가시설 보강도면에 따라 안전시공
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | M(4) | 어스앙카 시공순서도 작성(굴착구배 포함) | 굴착 순서 준수하여 시공
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 전도방지조치 미흡 | M(2) | L(3) | H-PILE+토류판,띠장,앙카,그라우팅 시공 순서 반영 | 천공 작업 시 하부 지반 상태 확인
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 항타 및 항발작업 | 전도 | 깔림 | 지내력검토 미흡으로 장비 전도 | M(2) | L(3) | 장비에 따른 지내력검토 실시 | 장비 이동경로 하부 철판깔기
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 공사시 시공순서 규칙 미준수로 흙막이 붕괴 | L(2) | H(4) | 흙막이 단계별 시공순서 준수 | 굴착 시 관리감독자 상주하여 관리감독
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 화재 | 감전 | 지하매설물 파손으로 감전 및 화재폭발 발생 | L(2) | H(4) | 지하매설물 위치 도면화 작성 및 침하량 검토 | 계측관리를 철저히 운영
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 뒤 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 인접건물 무너짐 | L(2) | H(4) | 인접건물과 지층상태 및 지하수위를 고려한 흙막이 가시설 공법 선정 | 흙막이 가시설 계측규정 준수
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착공사시 우수유입 방지대책 미흡으로 인한 굴착면 무너짐 | L(2) | H(4) | 차수시설 설치를 통한 우수유입 억제 | 우기시 수방대책 수립
건축 | 건축물 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | M(5) | 시공순서도 작성(굴착구배 포함) | 변위 발생시 보강 철저 및 굴착 순서 준수하여 시공
건축 | 건축물 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체순서 미준수 | M(2) | M(4) | 흙막이지보공 해체 순서도 작성 | 해체 순서에 따른 콘크리트 타설순서 준수
건축 | 건축물 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 조절식 흙막이 구조검토 미실시 | M(2) | M(4) | 조절식 흙막이 구조검토 반영 | 조절식 흙막이 구간 굴착 상단부 자재 적재 금지
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 조립작업 | 파열,파단 | 깔림 | 재사용 가설재 사용 중 변형 | L(2) | L(2) | 재사용 가설재 부식 또는 변형된 자재 반입금지 도면 표기 | 재사용 가설재 부식 또는 변형된 자재 반입금지
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 가설재 반입 시 성능 미확인 | M(2) | L(3) | 흙막이가시설 도면에 재사용 가설재 시험방법 표기하여 자재 반입 시 확인 | 육안검사 시 재사용 가설기자재 성능기준에 관한 지침에 따라 검사 실시
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 고소 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전성 미계산 | L(2) | M(3) | 조립식 간이 흙막이에 대한 안전성검토 반영 | 관로매설공사 안전보건작업 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(4) | 안전난간 설치 | 수직방망 설치
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 해체 공사시 시공순서 규칙 미준수로 흙막이 붕괴 | L(2) | H(4) | 흙막이 해체 시공순서도 준수 | 흙막이 해체시 관리감독 철저
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 공사시 지반조건이 설계조건과 상이 | L(2) | M(2) | 토질조사 결과를 반영한 흙막이 가시설 설계 | 지반조건이 상이한 경우 구조적 재검토후 시공에 반영
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 장마철 공사시 흙막이 가시설 무너짐 | M(3) | M(3) | 배수시설 설치를 통한 지하수 증가억제 | 우기시 수방대책 수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이 흙막이 구조계산서 누락 | L(2) | L(2) | 간이 흙막이 구조계산서 반영 | 흙막이 조립 및 설치기준 준수
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이벽 구조안정성 미검토로 인한 흙막이벽 무너짐 | L(2) | H(4) | 굴착단계별 흙막이 가시설 안정성 확인 | 스트럿, JACK등 흙막이 주요부재 시공 감독철저
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 장경간 Strut 좌굴되ㅏ어 흙막이 벽체에 과다변위 발생하여 무너짐 | L(2) | H(4) | 장경간 Strut의 수평/수직 연결재 추가 배치 | 설치 시 떨어짐 방지 대책 실시
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 지하수 유출 | M(2) | M(3) | 현장 지하수위 조사 및 지하수 유출을 고려한 그라우팅 계획을 수립 할 수 있도록 설계도면에 표기 | 감독관 협의에 따른 그라우팅 계획 수립 반영
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전시설 미비 | M(3) | M(3) | 안전시설 시공상세도 작성 | 안전시설 설치 및 안전시설 상태 점검 후 작업자 투입
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(2) | H(4) | 양수량 계산 및 굴착면 단부 배수로 설치 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 고소 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전성 미계산 | L(2) | M(3) | 조립식 간이 흙막이에 대한 안전성검토 반영 | 관로매설공사 안전보건작업 기술지침 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 단부 안전난간 미설치 | L(2) | L(3) | 단부 안전난간 설치도면 반영 | 단부 발생 시 안전난간 설치 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 단부 안전난간 미설치 | L(2) | L(3) | 단부 안전난간 설치도면 반영 | 단부 발생 시 안전난간 설치 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(3) | H(4) | 굴착순서 및 굴착깊이를 도면에 표기 | 굴착공사 표준안전지침 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전시설 미흡(승강설비 미흡) | M(2) | M(3) | 근로자가 안전하게 통행할 수 있는 승강설비 설치예시 반영 | 단부 작업 시 근로자 추락위험 / 추락 방지를 위한 표준안전난간 설치
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 엄지말뚝 | 뒤 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 가시설 무너짐 | M(3) | H(4) | 배수시설 설계를 통한 지하수 유입 억제 | 계측관리를 통한 지하수위 점검
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 구조안전성 미검토 | M(2) | H(4) | 흙막이 구조안전성 검토 | 가설 흙막이 설계기준 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전기준 미준수(작업허가제 미 운영) | M(2) | M(3) | 굴착작업에 대한 작업허가제 운영제도를 설계에 반영 | 건설기계 사용 중 근로자와의 충돌위험 / 유도자 배치 및 작업반경 내 출입금지 조치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 단차구간 승강설비 미설치 | L(2) | L(2) | 단차구간 발생 시 승강설비 설치 반영 | 단차 발생 시 승강설비 설치 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체순서불량 | M(3) | H(4) | 흙막이 해체계획 도면 작성 | 흙막이공사 안전보건작업지침 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착작업 중 우수유입 과다 | L(2) | L(2) | 물푸기 도면 반영 | 굴착작업중 물푸기 관리 철저
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치로 인한 작업자 추락 | M(2) | M(4) | 안전난간,승강계단,안전대 설치 등 안전시설도 반영 | 수직방망 설치
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | H(4) | 1회 굴착깊이를 도면에 표시하여 시공 중 과굴착 예방 | 설계도서 준수하여 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 미설치 | M(3) | H(4) | 관로 터파기시 굴착구배 준수 및 간이 흙막이 사용 | 맨홀 개구부 덮개 설치
건축 | 건축물 | 운동시설 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체단계별 안전성 미검토 | M(3) | M(3) | 해체단계별 흙막이 구조안전성검토 및 시공상세도 작성 | 작업전 작업자 안전교육 및 해체작업시 안전관리 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | H(3) | H(4) | 흙막이 굴착시 굴착깊이 한계 도면에 명기 | 단계별 굴착 관리감독
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 단부 안전난간 미설치 | L(2) | L(2) | 안전난간 설치도면 반영 | 안전난간 설치관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체순서 미준수 | M(2) | M(4) | 흙막이가시설 해체순서도 작성 | 해체 순서에 따른 콘크리트 타설순서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 항타 및 항발작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 떨어짐 방지대 미사용 | M(2) | M(5) | 떨어짐 방지대 상세도면 작성 | 검정품 사용 확인
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 뒤 | 부설 및 다짐작업 | 붕괴 | 깔림 | 토류판 뒤채움 불량 | H(3) | H(4) | 토류판 설치기준(뒤채움) 설계도서 반영 | 토류판 자재검수 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조계산서 누락 | M(3) | H(4) | 간이흙막이 구조검토 및 조립상세도 작성 | 간이 흙막이 시공순서 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 파열,파단 | 깔림 | 흙막이 구간 지장물 저촉으로 하부판넬 미설치 | L(2) | L(2) | 지장물 간섭구간에 대한 흙막이 가시설 보강도면 반영 | 지장물 저촉구간 흙막이 가시설 보강 실시하여 안전작업
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 단부 안전난간 미설치 | L(2) | L(2) | 안전난간 설치도면 반영 | 안전난간 설치관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 단부 안전난간 미설치 | L(2) | L(2) | 안전난간 설치도면 반영 | 안전난간 설치관리 철저
건축 | 건축물 | 운동시설 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전성 미검토 | M(3) | H(3) | 흙막이가시설 안전성검토 실시 | 흙막이가시설 시공전 안전성검토 및 설치순서 준수
건축 | 건축물 | 운동시설 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 상재하중 미검토 | M(3) | M(3) | 가시설 구조검토를 설계도에 반영하여 안전성 확보 | 설계검토실시 및 시공계획서의 적정성 검토
건축 | 건축물 | 운동시설 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 구조검토 및 접합부 상세도 작성 | 설계도서 준수 및 임의시공 방지
건축 | 건축물 | 운동시설 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 지하수 유입 | M(3) | M(3) | 우수유입 방지계획 작성 | 시공순서 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 검토 미실시 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 구조안전성 검토 실시 | 흙막이 가시설 설치 및 해체 순서 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | H(4) | 1회 굴착깊이를 도면에 표시하여 시공 중 과굴착 예방 | 설계도서 준수하여 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전시설(안전난간) 설치 미흡 | M(2) | M(3) | 안전난간 설치예시도면을 반영하여 시공 중 추락예방 | 흙막이 가시설 단부 개방에 의한 근로자 떨어짐 / 안전난간 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전대부착설비 미설치 | H(3) | H(4) | 흙막이벽체 띠장 안전대 부착설비 도면 작성 | 작업자 안전벨트 착용 상태확인 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 설치된 간이 흙막이가 토압에 의해 붕괴함 | L(2) | M(3) | 흙막이 가시설의 구조계산을 통한 안전성 확보 | 상재하중 관리, 굴착토 이격 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(4) | 안전난간 설치 | 수직방망 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | M(4) | 시공순서도 작성(굴착구배 포함) | 굴착 순서 준수하여 시공
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 굴착단부 안전난간 미설치 | L(2) | L(2) | 안전난간 설치도면 반영 | 안전난간 설치 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 간이흙막이상부 안전난간 미설치 | M(3) | M(3) | 조립식 간이 흙막이 상부 안전난간 시공상세도 작성 | 안전난간 설치기준 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 손상된 흙막이 가설재 사용으로 토압에 견디지 못하고 붕괴함 | L(2) | M(3) | 재사용 가설재 사용시 부식 변형된 재료에 대한 유의사항 도면에 명기 | 중량물 인양시 줄걸이 도구 등 점검
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 과굴착 | M(3) | H(4) | 흙막이 굴착시 굴착깊이 한계 도면에 명기 | 굴착시 현장감독 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 단부 안전난간 미설치 | L(2) | L(3) | 단부 안전난간 설치도면 반영 | 단부 안전난간 설치 철저
산업환경설비 | 환경시설 | 환경오염방지시설 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외벽 | 흙막이가시설 | 옆 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 해체시 작업선수 미준수로 인한 붕괴 | H(4) | M(3) | 흙막이 해체계획 도면작성 | 흙막이 해체계획 순서를 준수한 가시설 작업
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 버팀보 좌굴 | M(2) | H(4) | 재사용 가설반입자재에 대한 품질확인서 및 구조안정성 검토내용 도면에 명기 | 현장반입 가설 기자재확인 및 검수 철저
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공 중 가배수로 집수정 미반영 | L(2) | L(2) | 굴착 시 우수 및 지하수등으로 부터 위험을 저감하기 위한 집수정 및 배수로 반영 | 굴착 작업시 집수정 가배수로 누락없이 설치하여 안전작업
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 관로 간섭구간 시공상세도 미작성으로 시공자 임의시공에 의한 오시공 발생 | M(3) | M(2) | 기존관로의 간섭구간 시공상세도를 작성하여 시공자 오시공에 의한 작업자 매몰위험 제거 | 지장물 횡단구간 굴착 시 안전작업계획 수립으로 붕괴위험 제거
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 안전조치 부적정 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 안전성 확인 | 흙막이공사 안전보건작업에 관한 기술지침 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 승강설비 미흡 | M(2) | M(2) | 승강계단 예시도면 반영 | 흙막이 가시설 단부 개방에 의한 근로자 떨어짐 / 안전난간 설치
건축 | 건축물 | 방송통신시설 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 기울기 불량 | L(2) | H(4) | 지반조사에 따른 굴착면 기울기 도면 표기 | 설계도서 준수 및 굴착사면 방호조치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전난간대 미설치 | M(2) | H(4) | 흙막이단부 안전난간대 도면반영 | 작업자 안전벨트 착용 상태확인 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체순서 오류 | M(2) | H(4) | 흙막이가시설 해체와 구조물 시공순서 명기 | 시공순서 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 시설물 파손 | M(2) | H(4) | 경사계, 지표침하계, 하중계 등 설치 및 계측계획 수립 | 공사중 주기적인 계측값 확인 및 계측기 관리
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 오시공 | M(2) | H(3) | 스티프너 및 보걸이 상세 도면에 반영 | 현장설치 감독철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측기 미설치 | M(2) | M(5) | 계측기 설치도면 작성 | 변위발생시 보강조치 반영
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | M(2) | M(3) | 굴착저면 물푸기 자료 반영 | 굴착토 관리 미흡에 의한 무너짐_굴착토 관리기준 준수
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 없음 | 부딪힘 | 굴착공사 중 건설장비에 근로자 충돌 | M(3) | M(3) | 굴착작업 안전관리계획도 작성 | 건설장비 충돌 방지 계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측기 미설치 | M(2) | M(3) | 흙막이가시설 설치구간 계측기를 설치할 수 있도록 설계도면에 표기 | 변위 발생시 보강조치 반영
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 매설작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 구조검토 미흡으로 무너짐 | M(3) | M(4) | 조립식 간이흙막이 구조검토 실시 | 흙막이 설치기준 준수하며 작업진행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 항타 및 항발작업 | 전도 | 깔림 | 철판 미설치 | M(2) | M(4) | 항타 작업 시 하부 전도방지 철판깔기 | 장비 작업구간 접근금지 조치 및 상부 작업자 안전대 걸이 착용
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(4) | 안전난간 설치 | 수직방망 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | M(4) | 흙막이 설치 절차에 대한 구조안전성 확인(소규모 지하안전영향평가서) | 굴착 순서 준수하여 시공
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | H(4) | 시공순서도 작성(굴착구배 포함) | 굴착 순서 준수하여 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설이 토압을 버티지 못하고 붕괴함 | L(2) | M(3) | 흙막이 가시설에 대한 구조계산을 반영하여 안전성 확보 | 굴착작업 중 상재하중 및 붕괴위험 관리
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 미검토 | M(3) | H(4) | 지하수위를 고려한 흙막이 구조안전성 검토 및 시공상세도면 작성 | 흙막이 계측관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 파열,파단 | 깔림 | 지장물 간섭에 의한 흙막이 미설치 | L(2) | L(2) | 지장물 간섭구간에 대한 흙막이 가시설 보강도면 반영 | 지장물 간섭구간 발생 시 흙막이 가시설 보강조치 실시하여 안전작업
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 단차구간 안전난간 미설치에 의한 근로자 추락 | L(2) | L(3) | 안전난간 설치도면 반영 | 단부 발생 시 안전난간 설치 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 집수정 및 가배수로 미반영 | L(2) | L(2) | 굴착 시 우수 및 지하수등의 위험을 예방하기 위한 집수정 및 가배수로 도면반영 | 굴착 시 집수정 및 가배수로 누락없이 설치하여 안전작업
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 기타 | 감전 | 배수/양수계획 미흡 | M(3) | M(3) | 가배수로, 집수정 위치, 양수기 설치 등 공사중 양수계획 제시 | 양수계획에 따른 양수펌프 현장 배치 및 누전차단기 설치
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 기타 | 감전 | 지하수 차수대책 미흡 | M(3) | M(3) | 지하수 차수를 위한 쉬트파일 적용 도면 작성 | 쉬트파일 설계사항 준수 및 누수여부 상시점검
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 단차구간 안전난간 미설치에 의한 근로자 추락 | L(2) | L(3) | 안전난간 설치도면 반영 | 단부 발생 시 안전난간 설치 철저
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 사전조사 미흡 | M(3) | M(3) | 추가보링을 실시하여 시공 전 지반조건 확인 | 설계시보다 큰토압 발생시 구조검토 후 시공 반영
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 가설재 검사 미실시 | M(2) | M(3) | 가시설 설계도서에 재사용 가설재 사용기준 작성 | 재사용 가설재 반입 전 검사 실시
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착단계 미적용 | L(2) | M(4) | 굴착단계별 구조검토를 통한 흙막이 가시설 안전성확인 | 흙막이 주요부재 시공 감독 철저
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 기타 | 감전 | 노면수 유입방지대책 미흡 | M(3) | M(3) | 노면수 유입방지를 위한 차수턱 등 대책을 도면에 표시 | 차수턱 설계사항 준수 및 누수여부 상시점검
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착으로 인한 흙막이 무너짐 | M(3) | M(4) | 흙막이 설치, 해체 순서도 작성 | 흙막이설치기준 준수하며 작업진행
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전난간, 승강계단 등 안전시설 미설치 | M(2) | H(4) | 흙막이 상단부 안전난간 및 승강계단 설치 상세도 작성 | 안전난간 및 승강계단 설치작업자 떨어짐 방지조치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 엄지말뚝 반영 미흡에 의한 토류판 파손 | L(2) | L(2) | 엄지말뚝 수정도면 반영 | 엄지말뚝 시공관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 과굴착 및 가설절차 등 미 준수에 따른 붕괴 위험 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 설치 및 해체시공 절차도 외 주요관리사항 Note반영(굴착깊이, 소단 등 구체적 도시) | 흙막이 설치, 해체작업 계획서 검토 및 굴착공사 표준안전지침 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 기타 | 스마트 안전관리 시설 미설치 | M(2) | M(2) | 건설공사 안전관리를 위하여 스마트 안전장비에 필요한 비용 계상 | 스마트 안전장비 설치 및 착용 등에 대한 관리 감독
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착공사 깊이(6m)대비 붕괴 위험 | L(2) | M(4) | 흙막이 안전성검토 및 조립상세도 외 계측관리 기준 반영 | 계측 수행계획서 작성 및 주1회 이상 측정 외 지표수 등 배수 처리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 단차구간 안전난간 미설치에 의한 근로자 추락 | L(2) | L(3) | 안전난간 설치도면 반영 | 단부 발생 시 안전난간 설치 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 단차구간 승강설비 미설치 | L(2) | L(3) | 단차구간 승강설비 설치도면 반영 | 단차구간 승강설비 설치관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 되메우기 시 띠장 선해체 | M(2) | H(4) | 굴착되메우기 공사시 표준버팀대의 2,3단 선해체 방지를 위해 상세순서도 제시및 유의사항으로 추가 | 굴착작업 표준안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 띠장 우각부 응력집중에 의한 지반 변위 및 붕괴 위험 | L(2) | M(4) | 흙막이 우각부 사보강재 밀림 방지장치(앵글)반영 | 흙막이 조립도 대비 시공 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 흙막이 굴착공사 단부(시트 파일)에서 추락 위험 | L(2) | M(4) | 흙막이 단부 안전난간대 설치 시 고정방법 및 설치 평면도 도시 | 안전난간대 설치 및 제 기능 확보(산업안전보건기준에 관한 규칙 제13조)
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 흙막이 굴착 저면부 이동 시 추락 위험 | L(2) | M(4) | 굴착저면 이동통로 구체적 도시 | 이동통로 설치 및 안전대걸이시설 등 제기능 확보
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체순서 미준수 | M(2) | M(4) | 흙막이 해체 절차에 대한 구조안전성 확인(소규모 지하안전영향평가서) | 해체 순서에 따른 콘크리트 타설순서 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 굴착단부 안전난간 미설치에 의한 근로자 추락 | L(1) | L(1) | 단부 안전난간 설치도면 반영 | 단부 안전난간 설치 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지내력 감소 | L(2) | H(4) | 굴착지 내부 양수기 설치 계획 수립 | 감전 예방조치 계획
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 고소 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전성 미계산 | L(2) | M(3) | 조립식 간이 흙막이에 대한 안전성검토 반영 | 관로매설공사 안전보건작업 기술지침 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 고소 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전성 미계산 | L(2) | M(3) | 조립식 간이 흙막이에 대한 안전성검토 반영 | 관로매설공사 안전보건작업 기술지침 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체순서불량 | M(3) | H(4) | 흙막이 해체계획 도면작성 | 흙막이공사 안전보건 작업지침 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 기타 | 떨어짐(분류불능) | 외부 하중 | M(3) | M(3) | 지속적인 흙막이 가시설 변위 확인 | 흙막이 가시설 변위 확인을 위한 정기적인 계측관리
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 파열,파단 | 떨어짐(분류불능) | 외부 하중 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 구조계산 결과 반영한 규모 및 부재 규격 선정 | 흙막이 가시설 구조계산 결과 반영한 설계도면 규모 및 부재 규격 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설 미비 | H(4) | M(2) | 작업자 이동구간 안전시설 설치 | 철저한 안전장구 착용 및 안전교육 실시
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 버팀보 좌굴 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 축력 측정을 통한 안전성 확인 | 현장여건을 반영한 굴착단계별 구조검토 및 흙막이 가시설 안전성 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(3) | H(4) | 굴착순서 및 굴착깊이를 도면에 표기 | 굴착공사 표준안전작업지침 준수
토목 | 하천 | 관개수로 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 굴착단부 작업 간 근로자 떨어짐 | M(3) | M(3) | 굴착단부 안전시설 상세도 작성 | 안전난간 설치기준 준수하여 설치
토목 | 하천 | 관개수로 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입으로 인한 흙막이 붕괴 | M(3) | M(4) | 우수배제를 위한 배수계획도 작성 | 굴착면 붕괴방지를 위한 보호시설 설치계획 수립
토목 | 하천 | 관개수로 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 굴착단부 작업 간 근로자 떨어짐 | M(3) | M(3) | 굴착단부 안전시설 설치 상세도 작성 | 안전난간 설치기준 준수하여 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 없음 | 굴착면 붕괴 | L(1) | L(1) | 구간별 흙막이 가시설 안전성 검토에 의한 시공상세도 작성 | 흙막이 설치시 단계별 굴착심도를 고려한 굴착
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지하수위 미고려 | M(3) | H(4) | 지하수위를 고려한 구조안전성 검토 | 흙막이 가시설 보강
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착깊이가 깊어 흙막이 가시설에 과다 배면토압 | M(2) | H(4) | 굴착단계별 구조검토를 통한 흙막이 가시설 안정성확인 및 시공순서도 작성 | 시공시 설계도면과 일치여부 확인, 관리감독 철저
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 장경간 Strut이 좌굴 | M(2) | H(4) | 장경간 Strut의 수평 연결재 추가 설계 | 시공시 설계도면과 일치여부 확인, 관리감독 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 흙막이 가시설 내부 작업중 이동 안전시설 미비 | M(2) | M(3) | 흙막이설치·해체 시 승강계단(사다리 등)에 대한 상세도 등 설계도서 반영 | 안전시설물 사전 확인 철저 및 작업전 안전교육 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | M(1) | H(1) | 양수량계산, 굴착사면 보호, 배수로 설치 도면 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 설치불량 | M(3) | H(4) | 간이흙막이 설치순서도 작성 | 간이 흙막이 설치시 장비 신호수 배치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 손상된 흙막이 가설재가 토압을 견디지 못하고 변형 및 붕괴 | L(1) | M(2) | 재사용 가설재 현장 반입시 이상유무 점검 | 가설재 인양 및 조립시 올바르게 조립되도록 관리감독
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조적 안전성 미검토 | M(3) | M(2) | 가시설 구조검토를 설계도에 반영하여 안전성 확보 | 설치·해체 순서도 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전난간 및 승강계단 등 안전시설 미설치 | M(2) | H(4) | 흙막이 상단부 안전난간 및 승강계단 설치 상세도 작성 | 안전난간 및 승강계단 설치작업자 떨어짐 방지조치
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 폭우 | M(3) | H(4) | 배수설계를 통한 지하수 억제 | 흙막이 가시설 보강
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시공순서(접합상세) 미흡 | M(3) | H(4) | 임의시공 방지를 위해 접합상세도 작성 | 임의시공 방지를 위한 감독원 배치
토목 | 하천 | 관개수로 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 해체단계별 안전성검토 미흡으로 무너짐 | M(3) | M(4) | 흙막이 해체단계별 안전성검토 실시 | 흙막이 설치기준 준수하며 작업진행
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 설계시보다 큰 토압 발생 | M(3) | M(3) | 설계시보다 큰 토압 발생시 구조 재검토 후 시공에 반영 | 시험 보링을 실시하여 지반조건 재확인 후 가시설 시공
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측기 미설치 | M(2) | M(5) | 계측기 설치도면 작성 | 변위발생시 보강조치 반영
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 조립작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 추락방지조치 미흡 | M(2) | H(4) | 안전대 고정을 위한 안전대 부착설비 위치와 부착설비 상세도 작성 | 안전시설 설치작업자 안전대를 걸고작업
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 접합부 설계 미실시 | H(4) | M(3) | 접합부(용접부/브라켓 등) 상세도 작성 | 접합부(용접부/브라켓 등 상세도로 시공
토목 | 하천 | 관개수로 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착으로 인한 흙막이 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 흙막이 설치해체 순서도 작성 | 건설장비 사용시 안전관리계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 파열,파단 | 깔림 | 간이 흙막이 시공 중 지장물 저촉구간 하부판넬 미설치로 인한 붕괴 | L(2) | L(2) | 지장물 간섭구간에 대한 간이 흙막이 가시설 보강도면 반영 | 지장물 저촉구간에 대한 간이 흙막이 가시설 하부판넬 설치 및 보강 시공
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 항타 및 항발작업 | 전도 | 깔림 | 지내력검토 미흡 | M(2) | M(3) | 장비에 따른 지내력검토 실시 | 항타 및 항발기 사용 작업계획서 작성지침 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착토 관리미흡 | M(2) | H(4) | 성토하중을 반영하여 흙막이 구조검토 | 흙막이 주변 장비작업 통제
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 조립시 잘못된 조립방법 및 순서로 인한 토사 붕괴 | L(1) | M(2) | 흙막이 가시설 시공순서도 도면에 반영 | 흙막이 가시설 시공순서도에 따라 조립 되도록 관리 감독 및 선단부 하중 관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 항타 및 항발작업 | 전도 | 깔림 | 철판 미설치 | M(2) | M(4) | 항타 작업 시 하부 전도방지 철판깔기 | 장비 작업구간 접근금지 조치 및 상부 작업자 안전대 걸이 착용
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전시설 미비 | M(3) | M(3) | 구조계산서 및 시공순서도 작성, 계측기 설치하여 계측관리 | 도면에 준하여 흙막이 가시설 설치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지하수 유입으로 붕괴 | L(2) | H(4) | 지하수위 아래 굴착시 양수계획 수립 | 지하수 유입에 대한 주기적인 점검
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 앞 | 굴착작업 | 없음 | 부딪힘 | 굴착공사 중 건설장비에 근로자 충돌 | M(3) | M(3) | 굴착작업 안전관리계획도 작성 | 건설장비 충돌방지 계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 설치 미흡 | M(2) | H(4) | 흙막이 접합상세도 작성 | 시트파일 안전시공절차 및 주의사항 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 가시설 변위로 붕괴 | L(2) | H(4) | 가시설 계측기를 설치하여 가시설 변위확인 | 계측계획을 수립 및 규정준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 굴착단부 안전난간 미설치에 의한 근로자 추락 | L(2) | L(3) | 굴착단부 안전난간 설치도면 반영 | 굴착단부 안전난간 설치 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 부설 및 다짐작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입으로 인한 흙막이 붕괴 | M(3) | M(3) | 우수배제를 위한 배수계획 수립 | 굴착작업 중 건설장비 사용으로 인한 재해주의
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | M(2) | H(4) | 양수량계산 및 굴착면 단부 배수로 설치 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 확인 및 점검작업 | 붕괴 | 깔림 | 추진기지 흙막이 가시설 계측기 설치계획도 미작성 | M(2) | H(4) | 추진기지 흙막이 가시설 계측기 설치 계획도 작성 | 기계식 굴착공법 안전수칙 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 파열,파단 | 깔림 | 지장물 간섭에 의한 흙막이 미설치 | L(2) | L(2) | 지장물 간섭구간에 대한 흙막이 가시설 보강도면 반영 | 지장물 간섭구간 흙막이 가시설 보강조치 실시하여 안전작업
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 계측관리방안 미흡 | H(3) | H(4) | 계측기 설치 및 계측관리방안 수립 | 흙막이 가시설 설치 작업 시 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 부딪힘 | 사전적업허가제 미시행 | M(3) | M(3) | 위험공종 작업 착수전 작업허가 절차 준수하여 작업시행토록 도면반영 | 표준 안전 수칙 준수
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(4) | 안전난간 설치위치 및 제원 도면 작성 | 수직방망 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 고소 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전성 미계산 | L(2) | M(3) | 조립식 간이 흙막이에 대한 안전성검토 반영 | 관로매설공사 안전보건작업 기술지침 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | H(4) | 안전난간 설치 도면 작성 | 수직방망 및 생명줄, 안전대 걸이 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 선단부 하중증가 | M(2) | H(4) | 굴착토 즉시반출 | 굴착 선단부가 무너지지 않도록 주의
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 기자재 사용시 자체검수 철저 | H(3) | H(3) | 고재 보양관리 계획 수립 | 관리감독자 관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 추진, 도달기지 가시설 구조계산 미시행 | M(2) | H(4) | 추진, 도달기지 가시설의 구조계산 시행 | 기계식 굴착공법 안전수칙 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 가시설 구조검토 미실시 | M(2) | M(3) | 흙막이 가시설 안전성 확인 | 가시설 설치시 떨어짐 방지대책 실시
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐 | 안전시설 미설치 | M(2) | H(4) | 가시설 구간 안전계단 설치 | 가시설 주변 떨어짐 주의, 안전관리 계획
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지하수 유입으로 붕괴 | L(2) | M(3) | 지하수 유입방지를 위한 수팽창성 지수재 설치 | 주기적인 점검 및 계측관리
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 굴착단부 이동 중 근로자 추락 | M(3) | M(3) | 굴착단부 안전난간 설치계획 수립 | 안전난간 설치 및 유지관리계획 수립
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지하수 유출 | M(2) | H(4) | 지표수 유입방지 및 가시설 배면 차수계획 고려 | 지하수 유입방지 및 굴착깊이 이상 이격하여 굴착토 적재 및 반출 지하수위 계측관리 철저
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측관리계획 미수립 | M(2) | H(4) | 계측기 설치에 따른 계측관리계획 반영 | 자동화 균열측정계 설치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 깔림 | 장비와 작업자의 부딪힘, 자재떨어짐 | M(2) | H(4) | 장비에대한 제원 검토 및 현장 적용성 검토 | 장비운용 계획 및 떨어짐 방지 계획
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | H(4) | 안전난간 설치 도면 작성 | 수직방망 및 생명줄, 안전대 걸이 설치
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(3) | H(4) | 굴착순서 및 굴착깊이를 도면에 표기 | 굴착공사 표준안전지침 준수
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 해체작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 해체안전성 미검토 | M(2) | M(3) | 해체단계별 흙막이 구조안전성 검토 및 시공상세도 작성 | 작업전 작업자 안전교육 및 해체작업시 안전관리 철저, 현장계측 수시 확인, 현장변경시 별도의 구조검토 실시
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 및 지하수 침투 | M(2) | H(4) | 지표수 유입방지 및 팽창지수제 설계 반영 | 외부 유입수 처리로 공사여건 개선 및 작업자 미끄러짐 방지
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전시설 미비 | M(3) | M(3) | 구조계산서 및 시공순서도 작성, 계측기 설치하여 계측관리 | 도면에 준하여 흙막이 가시설 설치
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전시설 미비 | M(3) | M(3) | 구조계산서 및 시공순서도 작성, 계측기 설치하여 계측관리 | 도면에 준하여 흙막이 가시설 설치
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 흙막이 설치작업 중 근로자 추락 | M(3) | M(3) | 흙막이 안전시설 설치계획도 작성 | 개인보호구 착용관리 철저
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 구조계산서 미작성 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 지하수위 고려하여 구조해석 검토 실시 | 흙막이 가시설 설치작업 시 안전수칙 준수/구조해석 검토
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 장마철 지하수위 | M(3) | H(4) | 배수시설 설계를 통한 지하수 증가 억제하도록 도면에 명기 | 배수시설 설치
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(1) | H(1) | (시공자) | 설계도 및 구조계산서와 현장이 일치하는지 관리감독 철저, 상이할 시 구조 재검토
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 미검토 | M(3) | H(4) | 지하수위를 고려한 흙막이 구조안전성 검토 | 우기 시 지하수위 및 변위계측 확인 및 현장배수처리 및 감독 철저. 시공 시 도면, 구조계산서 일치 확인
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 버팀보 | 지하 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체안전성 미검토 | L(2) | M(3) | 해체단계별 흙막이 구조안전성 검토 | 현장계측 수시 확인, 해체 시 가시설 구조계산서 일치 확인 철저, 현장 변경 시 별도의 구조 검토 실시
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 띠장 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 임의시공 | L(2) | H(4) | 흙막이 설치 시 임의시공 방지를 위해 가시설상세도 작성 | 설계도의 가시설상세도면 준수 및 관리감독 철저
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 안전성 미검토 | M(3) | H(4) | 지하수위를 고려한 흙막이 구조안전성 검토 및 시공상세도면 작성 | 흙막이 계측관리 철저
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 지보재 설치ㆍ해체 시공절차 관리 미흡 | M(2) | H(4) | 흙막이 및 지보재 단계별 설치ㆍ해체절차 설계도면 반영 | 흙막이 지보재 설치, 해체에 따른 작업 안전수칙 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | L(1) | H(4) | 지표수 유입방지 및 양수계획 수립 | 외부 유입수 처리로 공사여건 개선 및 작업자 미끄러짐 방지
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공단계별 구조 검토 미실시 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 시공단계별 구조해석 검토 실시 | 흙막이 가시설 설치작업 시 안전수칙 준수/구조해석 검토
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 지하수 누수 | M(3) | M(3) | 팽창지수재 설치로 차수성 증대 | 지하수 및 강수에 대한 배수계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 뒤 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 양수기 미설치 | M(2) | M(4) | 공사 중 양수량 계산 실시 | 굴착면 및 배면에 배수시설 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 가설재 사용시 주의사항 미반영 | L(2) | L(2) | 재사용 가설재 사용시 부식 또는 변형된 재료 반입금지 | 재사용 가설재 사용에 따른 유의사항 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 가설재 사용시 주의사항 미반영 | L(2) | L(2) | 재사용 가설재 사용에 따른 유의사항 도면 명기 | 재사용 가설재 사용시 부식 또는 변형된 재료 반입금지
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 지반조건이 설계조건과 상이 | M(3) | M(3) | 지반조건을 고려한 안전성검토 실시 | 설계 시 보다 큰 토압 발생 시, 안전조치 후 구조적 재검토 후 시공에 반영. 굴착 시 소단 및 시공상세도면 작성 등 고려
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 버팀보 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 버팀보 좌굴 | L(2) | H(4) | 장경간 버팀보의 수평 연결재 추가 설계 | 수평연결재 설치 시 작업자 떨어짐 방지 대책 실시
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 버팀보 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 강도부족 | L(2) | H(4) | 굴착단계별 구조검토를 통한 흙막이 가시설 안정성 확인 | 스트럿 등 흙막이 주요부재 시공 감독 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이 흙막이 구조계산서 미반영 | L(2) | L(3) | 간이 흙막이에 대한 구조계산을 반영하여 안전성 확보 | 간이 흙막이 구조계산 자료를 반영하여 시공 시 안전성 확보
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측관리 불량 | M(3) | H(4) | 흙막이 계측관리 기준치 반영 | 계측기 방호조치 실시
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 안전성 미검토 | M(3) | H(4) | 지하수위를 고려한 흙막이 구조안전성 검토 및 시공상세도면 작성 | 흙막이 계측관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이 흙막이 구조계산서 미반영 | L(2) | L(3) | 간이 흙막이에 대한 구조계산을 반영하여 안전성 확보 | 간이 흙막이 구조계산 자료를 반영하여 시공 시 안전성 확보
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 비계 | 바닥 | 굴착작업 | 없음 | 끼임 | 흙막이 내부에서 휴식 | L(3) | L(2) | 근로자 휴식공간 확보 | 작업안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 간이흙막이상부 안전난간 미설치 | M(3) | M(3) | 조립식 간이 흙막이 상부 안전난간 시공상세도 작성 | 안전난간 설치기준 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이가시설 설치불량 | M(3) | H(4) | 조절식 간이흙막이 설치순서도 작성 | 간이 흙막이 설치시 장비 신호수 배치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 기타 | 없음 | 지하수 유입 | H(4) | M(3) | 지수제 도포방법 도면에 반영 | 접합부 상세기준 준수하여 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 처리시설 단차구간 불안전 통행에 의한 근로자 추락 | L(2) | L(2) | 처리시설 단차구간 승강설비 설치도면 반영 | 단차구간 승강설비 설치관리 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이 흙막이 가시설 시공순서도 누락에 의한 시공오류 | L(2) | L(2) | 간이 흙막이 가시설에 대한 시공순서도를 반영 | 간이 흙막이 가시설에 대한 시공순서도에 따라 진행하고 시공 오류로 인한 붕괴를 방지하여 안전성 확보
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 가설재 사용시 주의사항 미반영 | L(2) | L(2) | 재사용 가설재 사용시 부식 또는 변형된 재료 반입금지 | 재사용 가설재 사용에 따른 유의사항 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(3) | H(4) | 간이흙막이 제원검토 및 조립상세도 작성 | 조립상세도 준수 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 가설재 사용시 주의사항 미반영 | L(2) | L(2) | 재사용 가설재 사용시 부식 또는 변형된 재료 반입금지 | 재사용 가설재 사용에 따른 유의사항 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 관로 간섭구간 흙막이 가시설 시공상세도 미작성 | M(2) | M(3) | 기존관로의 간섭구간 흙막이 가시설 시공상세도를 작성 | 지장물 횡단구간 굴착 시 안전작업계획 수립
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 버팀대 사용 불량 | M(2) | M(3) | 조립식 간이 흙막이 시공상세도 작성 및 간이 흙막이에 버팀대와 안전와이어 사용기준 준수 | 시공순서도 준수 및 흙막이 버팀대와 와이어 품질관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이 흙막이 구조계산서 미반영 | L(2) | L(3) | 간이 흙막이에 대한 구조계산을 반영하여 안전성 확보 | 간이 흙막이 구조계산 자료를 반영하여 시공 시 안전성 확보
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이 흙막이 구조계산서 미반영 | L(2) | L(3) | 간이 흙막이에 대한 구조계산을 반영하여 안전성 확보 | 간이 흙막이 구조계산 자료를 반영하여 시공 시 안전성 확보
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_간이흙막이 굴착계획 전개도 미작성 | M(2) | H(4) | 간이흙막이 굴착계획 전개도 작성 | 굴착단부 차량통행로 확보 등 교통사고 예방 조치
토목 | 공동구 |  | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 고소 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전성 미계산 | L(2) | M(3) | 조립식 간이 흙막이에 대한 안전성검토 반영 | 관로매설공사 안전보건작업 기술지침 준수
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 파열,파단 | 부딪힘 | 앵커천공 | M(3) | M(3) | 앵커천공에 따른 파손방지 및 간섭시 앵커각도 조정, 설치 | 가시설에 대한 철저한 계측계획 수립
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 어스앵커 시공 시 인접 교량 단면도 미작성 | M(3) | H(4) | 인접 교량에 대한 단면도 작성으로 오시공방지 | 해당없음
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착순서 미준수 | M(2) | H(4) | 흙막이 및 지보재 단계별 설치ㆍ해체절차 설계도면 반영 | 흙막이 지보재 설치, 해체에 따른 작업 안전수칙 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 교대 구조물 가시설 굴착작업시 지반 붕괴 | M(3) | H(4) | 가시설 계측기 배치 | 계측기 점검 및 데이터 정밀성 전문가에 의한 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_간이흙막이 설치 및 해체 순서도 미작성 | H(3) | H(4) | 간이흙막이 설치 및 해체 순서도 작성 | 간이흙막이 지장물구간 설치 상세도 작성
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 지보재 설치ㆍ해체 시공절차 관리 미흡 | M(2) | H(4) | 흙막이 및 지보재 단계별 설치ㆍ해체절차 설계도면 반영 | 흙막이 지보재 설치, 해체에 따른 작업 안전수칙 준수
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(3) | M(3) | 안전난간대 설치도면 작성 | 임의 해체 금지 및 수시점검
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이가시설 안전성 미검토 | M(3) | H(4) | 지하수위를 고려한 흙막이가시설 구조안전성 검토 및 시공상세도면 작성 | 흙막이가시설 계측관리 철저
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공 및 해체순서 미준수 | M(2) | H(4) | 시공 및 해체순서도 작성 | 용접사 기량테스트를 실시하고 공사 감독관의 승인받은 작업자가 수행
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 임시배수시설 미흡 | M(2) | H(4) | 가배수로 및 가집수정 도면 작성 후 펌프용량 계산 | 정격용량에 맞는 가설전선 사용
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 팽창지수제 누락 | M(2) | H(4) | 팽창지수제 설계 반영 | 외부 유입수 처리로 공사여건 개선 및 작업자 미끄러짐 방지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 확인 및 점검작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_상재하중 및 재활용 감소계수 미반영 | M(2) | H(4) | 상재하중 및 재활용 감소계수 반영 | 굴착단부 차량통행로 확보 등 교통사고 예방 조치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 뒤 | 부설 및 다짐작업 | 붕괴 | 깔림 | 토류판 뒤 채움 불량 | L(3) | M(4) | 토류판 설치 반영 | 토류판 자재검수 철저
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 계측관리방안 미흡 | H(3) | H(4) | 계측기 설치 및 계측관리방안 수립 | 흙막이 가시설 설치 작업 시 안전수칙 준수
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(2) | 추락 예방을 위한 안전난간 및 승강계단 설치예시 반영 | 단부 발생 시 안전난간 설치 철저
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지반외력 | M(3) | M(3) | 계측지점 선정 후 동일단면에 대해 각종 계측기 설치 도면작성 | 흙막이 벽체변위 및 인접지반 침하량 측정
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 지지대 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 어스앵커 설계 미흡 | M(2) | H(4) | 띠장 설치 시 앵커 간섭이 발생하지 않도록 위치 변경 | 어스앵커 설치 시 준수사항 확인 및 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 자재 사용 | H(2) | H(3) | 없음 | 흙막이 가시설 설치시 작업수칙 수립 및 준수
산업환경설비 | 환경시설 | 공공폐수처리시설 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전성검토 미실시 | M(2) | M(3) | 조립식 간이흙막이 안전성검토 실시 | 시공순서 준수
산업환경설비 | 환경시설 | 공공폐수처리시설 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(4) | 안전난간 설치 | 수직방망 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 승강설비 예시도면 반영 미흡으로 근로자 승하강 중 추락위험 | L(2) | L(2) | 지면에서 굴착저면으로 안전하게 통행할 수 있는 승강설비 예시 반영 | 단부작업 시 떨어짐 위험 / 안전시설물 설치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 기타 | 깔림 | 터파기 사면 인접도로 굴착 작업시 침하 발생 | M(3) | M(3) | 수직재 + 버팀보 공법 | 가시설의 침하 및 변위관련 계측 실시
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이 흙막이 구조계산서 미반영 | L(2) | L(3) | 간이 흙막이에 대한 구조계산을 반영하여 안전성 확보 | 간이 흙막이 구조계산 자료를 반영하여 시공 시 안전성 확보
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 항타 및 항발작업 | 붕괴 | 깔림 | 앵커 정착부 자유장 및 정착장 및 초기긴장력 설계도서 표기 미흡 | M(2) | M(2) | 설계도서에 앵커 정착부 자유장, 정착장 및 초기 긴장력 설계도서에 표기 철저 | 엉스앵커 안전수칙 준수로 작업자 추락 및 협착위험 제거
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 자재 사용 | H(2) | H(3) | 없음 | 관리감독자 관리 철저
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 용접작업 | 화재 | 화상 | 용접 작업 시 불티비산에 의한 화재 | L(2) | L(2) | 용접 작업 시 화재위험에 대한 안전기준을 관련도면에 명기 | 용접 작업에 의한 불티 비산 방지를 위한 화재감시자 배치 및 안전기준 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 띠장 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 보강재 미설치 | M(2) | H(4) | 띠장 접합부 보강재 상세도 작성 | 가설흙막이 부재 설치 후 접합부 및 이음부 검사 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이흙막이 시공순서 미준수 | M(2) | M(3) | 간이흙막이 시공순서도 및 상세도 작성 | 시공 전 간이 흙막이 구조검토 실시
토목 | 터널 | 도로터널 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 파열,파단 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 횡단보도 구간 복공판 설치시 추락위험 발생 | M(3) | M(3) | 횡단보도 구간 가설울타리 설치 | 가설울타리 설치 상태 점검 및 안전담당자 배치
토목 | 터널 | 도로터널 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 정리작업 | 붕괴 | 깔림 | 가시설벽체 되메우기 작업시 다짐불량으로 침하 발생 | L(2) | M(3) | 다짐 정도 확인 및 필요시 추가 다짐에 대한 주의사항 도면 Note 표기 | 시공관리 철저
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | M(4) | 소단 및 시공상세도면 작성 | 굴착시 시공 상세도면을 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 버팀보 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 무너짐 | L(2) | M(4) | 굴착단계별 구조검토를 통한 흙막이 가시설 안전성 확인 | H빔 및 스트럿 등 흙막이 주요부재 시공감독 철저
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 무너짐 | M(3) | M(3) | 현장 지층조건이 설계시 보다 변화가 심하여 예상치 못한 토압이 발생 | 현장 지반조건에 적합한 구조해석 재실시 및 구조계산의 적정성 검토
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 무너짐 | L(2) | M(4) | 흙막이 굴착설계시 단계별 지보재 설치 및 안정성 검토 | 수립된 흙막이굴착 계획이 현장여건을 고려하여 재검토
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립식 간이 흙막이 구조 안전성 검토 누락에 의한 붕괴위험 | L(2) | L(3) | 흙막이 가시설에 대한 구조계산을 반영하여 안전성 확보 | 굴착구간 상재하중 증가에 의한 붕괴위험/상재하중제거 및 하중관리 철저
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착순서 미준수 | M(2) | H(4) | 흙막이 및 지보재 단계별 설치ㆍ해체절차 설계도면 반영 | 흙막이 지보재 설치, 해체에 따른 작업 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이벽 구조안정성 미검토 | M(4) | M(4) | 흙막이 가시설 안전성계산 및 설계반영 | 시공중 설계변경 필요시 구조계산 재실시 및 사전 안전교육
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 이동통로 미설치 | M(3) | H(4) | 굴착저면으로 이동통로 설치 | 작업 전 안전대 착용 및 체결상태 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토 미준수 | M(3) | M(3) | 간이 흙막이 가시설 구조 검토 | 굴착 작업 및 시공순서 준수
토목 | 터널 | 도로터널 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 파열,파단 | 감전 | 굴착전 지장물 확인 미흡으로 감전사고 발생 | L(2) | M(3) | 지하매설물 도면 표기 | Pile 천공 및 굴착전 줄파기를 통한 지장물 확인후 수행
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업 순서도 미작성 | M(3) | M(3) | 가시설 시공순서도를 작성 | 가시설 작업 전 작업계획서 제출
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업 순서도 미작성 | M(3) | M(3) | 가시설 시공순서도를 작성 | 가시설 작업 전 작업계획서 제출
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(4) | 안전난간 설치 | 수직방망 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 설치 및 해체 순서도 미작성 | M(3) | H(4) | 안전성 검토 결과를 반영한 설치 및 해체 순서도 작성 | 과굴착 금지 및 흙막이 벽체 소단 설치
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 용접작업 | 화재 | 화상 | 용접 작업 시 불티비산에 의한 화재 | L(2) | L(2) | 용접 작업 시 화재위험에 대한 안전기준을 관련도면에 명기 | 용접 작업에 의한 불티 비산 방지를 위한 화재감시자 배치 및 안전기준 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외벽 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전난간 미설치 | M(3) | H(4) | 안전난간 시설을 설계도면에 반영 | 흙막이가시설 상·단부 안전난간 설치 등 안전시설 설치 및 유지
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 사보강재 밀림, 좌굴 | M(3) | M(3) | 코너버팀대 및 띠장 연결부 밀림방지 등 작업안전 지침, 구조검토 실시, 계측계획 수립 | 재사용 강재 사용시 결손구멍 철판용접 및 안전상태 확인
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 버팀보 | 지하 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체안전성 미검토 | L(2) | M(3) | 해체단계별 흙막이 구조안전성 검토 | 현장계측 수시 확인, 해체 시 가시설 구조계산서 일치 확인 철저, 현장 변경 시 별도의 구조 검토 실시
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 고소작업 시 작업허가제 미운영에 의한 근로자 추락 | L(1) | L(1) | 작업허가에 운영관리 지침을 설계에 반영 | 작업허가제 운영관리 철저
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 가설재 사용시 주의사항 미반영 | L(2) | L(2) | 재사용 가설재 사용에 따른 유의사항 도면 명기 | 재사용 가설재 사용시 부식 또는 변형된 재료 반입금지
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(1) | H(1) | (시공자) | 설계도 및 구조계산서와 현장이 일치하는지 관리감독 철저, 상이할 시 구조 재검토
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 안전성 미검토 | M(3) | H(4) | 지하수위를 고려한 흙막이 구조안전성 검토 및 시공상세도면 작성 | 흙막이 계측관리 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 단부 발생 시 안전난간 미설치 | L(2) | L(3) | 안전난간 설치도면 반영 | 단부 발생 시 안전난간 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 고소 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전성 미계산 | L(2) | M(3) | 조립식 간이 흙막이에 대한 안전성검토 반영 | 관로매설공사 안전보건작업 기술지침 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 설치 및 해체 순서 미작성 | M(3) | H(4) | - | 흙막이 가시설 설치 및 해체 순서도 작성, 과굴착 금지 및 흙막이 벽체 소단 설치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(2) | 추락 예방을 위한 안전난간 및 승강계단 설치예시 반영 | 단부 발생 시 안전난간 설치 철저
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공순서 미준수 | M(2) | M(4) | 조립식 간이흙막이 시공순서도 작성 | 시공순서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(4) | 안전난간 설치 | 수직방망 설치
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설 미설치 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 설치구간 안전시설물 및 승강계단 설치 | 설계도서 준수 및 안전시설물 사전 설치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전난관 설치 미흡 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 상부 안전난관 설계도서에 명기 | 안전난간 설치 규정 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전난간대 미설치 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 상부 안전난간대 설치 | 작업 전 작업자 안전대 착용 및 체결 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이 흙막이 구조계산서 미반영 | L(2) | L(3) | 간이 흙막이에 대한 구조계산을 반영하여 안전성 확보 | 간이 흙막이 구조계산 자료를 반영하여 시공 시 안전성 확보
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 파열,파단 | 부딪힘 | 사전적업허가제 미시행 | M(3) | M(3) | 위험공종 작업 착수전 작업허가 절차준수하여 작업시행토록 도면반영 | 표준 안전 수칙 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 흙막이 가시설 시공순서도 누락 | L(2) | L(3) | 흙막이 가시설에 대한 시공순서도를 설치, 해체를 고려하여 반영 | 흙막이 가시설 설치 시 시공순서 준수하여 안전시공
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 가설재 사용시 주의사항 미반영 | L(2) | L(2) | 재사용 가설재 사용에 따른 유의사항 도면 명기 | 재사용 가설재 사용시 부식 또는 변형된 재료 반입금지
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외벽 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전난간 미설치 | M(3) | H(4) | 안전난간 시설을 설계도면에 반영 | 흙막이가시설 상·단부 안전난간 설치 등 안전시설 설치 및 유지
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 띠장 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 임의시공 | L(2) | H(4) | 흙막이 설치 시 임의시공 방지를 위해 가시설상세도 작성 | 설계도의 가시설상세도면 준수 및 관리감독 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 파열,파단 | 깔림 | 간이 흙막이 구간 지장물 저촉으로 하부판넬 미 설치에 의한 붕괴 위험 | L(2) | L(2) | 지장물 간섭구간에 대한 흙막이 가시설 보강도면 반영 | 중량물 인양 시 줄걸이 파단에 의한 낙하위험/낙하물 위험구간 통제 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이 흙막이 구조계산서 미반영 | L(2) | L(3) | 간이 흙막이에 대한 구조계산을 반영하여 안전성 확보 | 간이 흙막이 구조계산 자료를 반영하여 시공 시 안전성 확보
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 시공 순서도 누락에 의한 오시공 | L(2) | L(2) | 흙막이 가시설에 대한 시공순서도 반영하여 안전성 확보 | 흙막이 가시설 시공 순서도를 준수하여 오시공 예방
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체순서 미준수 | M(2) | M(4) | 흙막이지보공 해체 순서도 작성 | 해체 순서에 따른 되메우기 순서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 굴착단부 안전난간 미설치로 근로자 추락위험 | L(2) | L(3) | 안전난간 설치도면 반영 | 단부 발생 시 안전난간 설치 철저
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 띠장 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 보강재 미설치 | M(2) | H(4) | 띠장 접합부 보강재 상세도 작성 | 가설흙막이 부재 설치 후 접합부 및 이음부 검사 실시
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 밀림 방지 스토퍼 미설치 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 밀림방지 스토퍼 설치 | 작업 전 안전대 착용 및 체결 상태 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 미검토 | M(3) | H(4) | 지하수위를 고려한 흙막이 구조안전성 검토 | 우기 시 지하수위 및 변위계측 확인 및 현장배수처리 및 감독 철저. 시공 시 도면, 구조계산서 일치 확인
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 찔림 | 구조검토 미준수 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 구조 검토 | 현장계측 수시 확인, 관리감독 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 양수기 설치 계산 미실시 | M(3) | H(4) | 양수기 설치 계산 실시 | 흙막이 상부 배수로 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이 흙막이 구조계산서 미반영 | L(2) | L(3) | 간이 흙막이에 대한 구조계산을 반영하여 안전성 확보 | 간이 흙막이 구조계산 자료를 반영하여 시공 시 안전성 확보
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 용접작업 | 화재 | 화상 | 용접 작업 시 불티비산에 의한 화재 | L(2) | L(2) | 용접 작업 시 화재위험에 대한 안전기준을 관련도면에 명기 | 용접 작업에 의한 불티 비산 방지를 위한 화재감시자 배치 및 안전기준 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토 미실시 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 구조검토 실시 | 흙막이 가시설 설치 및 해체 순서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 가설재 사용시 주의사항 미반영 | L(2) | L(2) | 재사용 가설재 사용시 부식 또는 변형된 재료 반입금지 | 재사용 가설재 사용에 따른 유의사항 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이벽 구조안정성 미검토 | M(4) | M(4) | 흙막이 가시설 안전성계산 및 설계반영 | 시공중 설계변경 필요시 구조계산 재실시 및 사전 안전교육
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | M(4) | 시공순서도 작성(굴착구배 포함) | 굴착 순서 준수하여 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | M(4) | 시공순서도 작성(굴착구배 포함) | 굴착 순서 준수하여 시공
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 설치 및 해체 순서도 미작성 | M(3) | H(4) | - | 안전성 검토 결과를 반영한 설치 및 해체 순서도 작성, 과굴착 금지 및 흙막이 벽체 소단 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체순서 미준수 | M(2) | M(4) | 흙막이지보공 해체 순서도 작성 | 해체 순서에 따른 되메우기 순서 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설 미설치 | M(3) | M(3) | 흙막이가시설 설치구간 안전시설물 및 승강계단 상세도 작성 | 설계도서 준수 및 안전시설물 사전 설치
건축 | 건축물 | 수련시설 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전성검토 미실시 | M(2) | M(3) | 조립식 간이흙막이 시공순서도 작성 | 시공순서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이 흙막이 구조계산서 미반영 | L(2) | L(3) | 간이 흙막이에 대한 구조계산을 반영하여 안전성 확보 | 간이 흙막이 구조계산 자료를 반영하여 시공 시 안전성 확보
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전시설 미설치 | M(2) | H(4) | 안전난간 설치도면 작성 | 작업을 위하여 안전시설 해체시 작업완료 후 즉시 안전시설 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 단차구간 불안전 통행에 의한 근로자 추락 | L(2) | L(3) | 단차구간 승강설비 설치도면 반영 | 단차구간 발생 시 승강설비 설치관리 철저
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 흙막이 가시설 내부 근로자 이동 중 근로자 추락 | H(3) | H(3) | 근로자 이동통로 확보 | 근로자 안전교육 실시
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 등 미설치 | H(4) | M(3) | 흙막이 가시설 설치구간 안전난간 및 승강계단 설치, 설치·해체 시공순서도 작성 | 관계 근로자가 아닌 사람의 출입금지
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측관리계획 미수립 | M(2) | H(4) | 계측기 설치에 따른 계측관리계획 도면에 반영 | 변위발생시 보강대책 수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 미검토 | L(2) | H(4) | 구조안전성 검토 및 조립상세도 작성 | 조립식 간이흙막이 형식별 설치위치 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 기타 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전난간대 미설치 | L(2) | H(4) | 안전난간대 설치 계획을 설계 반영 | 흙막이 하부 진입을 위한 승강계단 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이가시설 설치, 해체순서 미준수 | M(3) | H(4) | 흙막이가시설 설치 및 해체 순서도 작성 | 과굴착금지 및 소단설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | M(4) | 시공순서도 작성(굴착구배 포함) | 굴착 순서 준수하여 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체순서 미준수 | M(2) | M(4) | 흙막이지보공 해체 순서도 작성 | 해체 순서에 따른 되메우기 순서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(4) | 안전난간 설치 | 수직방망 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 지하수 유출 | M(2) | M(3) | 지하수 유입량 등 계산 후 양수기 규격 및 수량 표시 | 현장 지하수위조사 및 지하수 유출을 고려하여 설계도면에 지하수위 상승시 안전대책 표기
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전성 미검토 | M(2) | M(4) | 간이흙막이 안전성검토 실시 | 시공순서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 2인 이상 안전대 체결 | M(2) | M(2) | 흙막이 버팀대 상부 이동 시 2인 이상 안전대 걸기 금지표기 | 작업자에 대한 사전 안전교육 실시
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 버팀대 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | Strut 좌굴 및 굴착깊이로 인한 벽체 과다 변위 | L(2) | M(4) | Strut의 수평/수직 연결재 추가 배치 | 설치 시 떨어짐 방지 대책 실시
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 공사시 지반조건이 설계조건과 상이 | L(2) | L(3) | 토질조사 결과를 반영한 흙막이 가시설 설계 | 지반조건이 상이한 경우 구조적 재검토 후 시공에 반영
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 토피고 부족으로 터널막장면 붕괴 | L(2) | M(4) | 지반보강 그라우팅으로 지반안전성 증대 | 계측관리를 철저히 운영
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 해체시 시공순서 규칙 미준수로 흙막이 붕괴 | L(2) | M(4) | - | 흙막이 해체 시공순서도 준수 및 관리감독 철저
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 흙막이 단부 안전난간 미설치로 근로자 추락 | H(3) | H(3) | 흙막이 단부 안전난간시설 설계도면 작성 | 안전난간 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 침하, 흙막이 벽체 변위 등 | M(2) | H(4) | 구조계산서 및 상세도 작성, 계측계획 수립, 설치·해체 작업시 안전대책 수립 | 흙막이 가시설 설치, 해체방법 준수 및 계측관리
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 시공순서 미준수로인한 붕괴 | H(3) | H(3) | 시공순서도 작성 | 시공순서 준수
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(2) | 추락 예방을 위한 안전난간 및 승강시설 설치예시 반영 | 단부 발생 시 안전난간 설치 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 침하, 흙막이 벽체 변위 등 | M(2) | H(4) | 구조계산서 및 상세도 작성, 계측계획 수립, 설치·해체 작업시 안전대책 수립 | 흙막이 가시설 설치, 해체방법 준수 및 계측관리
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 흙막이 가시설 설치 작업 중 근로자 추락 | H(3) | H(3) | 띠장 안전대 걸이시설 도면 반영 | 근로자 안전대 지급 및 체결
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이 흙막이 구조계산서 미반영 | L(2) | L(3) | 간이 흙막이에 대한 구조계산을 반영하여 안전성 확보 | 간이 흙막이 구조계산 자료를 반영하여 시공 시 안전성 확보
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 가설재 사용시 주의사항 미반영 | L(2) | L(2) | 재사용 가설재 사용에 따른 유의사항 도면 명기 | 재사용 가설재 사용시 부식 또는 변형된 재료 반입금지
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 흙막이단부 안전난간 미설치로 인한 근로자 추락 | H(3) | H(3) | 흙막이 단부 안전난간시설 설계도면 작성 | 안전난간 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전난간, 승강계단 등 이동안전통로 미설치 | M(2) | H(4) | 흙막이 상단부 안전난간 및 승강계단 설치 상세도 작성 | 안전난간 및 승강계단 설치작업자 떨어짐 방지조치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 파열,파단 | 깔림 | 간이흙막이 구간 지장물 저촉으로 하부판넬 미 설치에 의한 붕괴 위험 | L(2) | L(2) | 지장물 간섭구간에 대한 흙막이 가시설 보강도면 반영 | 중량물 인양시 줄걸이 파단에 의한 낙하위험 / 낙하물 위험구간 통제 철저
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(4) | 안전난간 설치 | 수직방망 설치
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전성검토 미실시 | M(2) | M(3) | 조립식 간이흙막이 시공순서도 작성 | 시공순서 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 단부 안전시설 미설치에 의한 근로자 추락 | L(2) | L(2) | 단부 안전시설 설치도면 반영 | 단부 안전시설 설치 철저
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이가시설 계측 미실시로 인한 가시설 붕괴 | H(3) | H(3) | 흙막이 가시설 계측관리 | 계측관리
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 시공순서 미준수로인한 붕괴 | H(3) | H(3) | 시공순서도 작성 | 시공순서 준수
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 안전성검토 미실시로 인한 붕괴 | H(3) | H(3) | 흙막이가시설 안전성검토 실시 | 시공순서 준수
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이가시설 설치해체 시공순서도 미작성으로 인한 가시설 붕괴 | H(3) | H(3) | 흙막이 가시설 설치해체 시공순서도 작성 | 시공순서 준수
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 우수유입으로 인한 붕괴 | H(3) | H(3) | 우수유입 방지계획 도면 표기 | 시공순수 준수
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 전도 | 넘어짐(기타) | 흙막이 하부로 이동 중 근로자 떨어짐 | H(3) | H(3) | 근로자 이동통로 확보 | 근로자 안전교육 실시
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 내부 우수유입으로 인한 가시설 붕괴 | H(3) | H(3) | 집수정 및 수중펌프를 통한 유입수 배출 계획 도면 작성 | 시공순서 준수
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | M(4) | 시공순서도 작성(굴착구배 포함) | 굴착 순서 준수하여 시공
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(4) | 안전난간 설치 | 수직방망 설치
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측기 미설치 | M(2) | M(3) | 흙막이가시설 설치구간 계측기를 설치할 수 있도록 설계도면에 표기 | 변위발생시 보강조치 반영
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 옹벽 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전시설 미비 | M(3) | M(3) | 구조계산서 및 시공순서도 작성, 계측기 설치하여 계측관리 | 도면에 준하여 흙막이 가시설 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설물 미설치 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 설치구간 안전난간 및 승강계단 설치, 굴착토 관리계획 수립 | 설계도서 준수 및 안전시설물 사전 설치
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 등 시공순서 미 준수로 무너짐 발생 | M(3) | M(3) | 구조계산서 및 시공순서도 작성, 계측기 설치하여 계측관리 | 시공시 계측기계 설치하여 계측 관리
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착순서 미준수 | M(2) | H(4) | 가설흙막이 설치 및 해체 순서도 작성 | 과굴착 금지 및 설치순서 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 띠장 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 보강재 미설치 | M(2) | H(4) | 띠장 접합부 보강재 상세도 작성 | 가설흙막이 부재 설치 후 접합부 및 이음부 검사 실시
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 시공순서 미준수로 인한 붕괴 | H(3) | H(3) | 띠장의 이음보강부 시공상세도 작성 | 시공순서 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측 관리방안 미수립 | M(2) | H(4) | 계측기 설치 및 계측관리방안 수립 | 계측기 보호조치 및 계측기준 준수 철저
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 자재 사용 | H(2) | H(3) | 없음 | 자재 보관시 유의사항 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설물 미설치 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 설치구간 안전난간 및 승강계단 설치, 굴착토 관리계획 수립 | 설계도서 준수 및 안전시설물 사전 설치
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 토압 | M(3) | M(2) | 가시설 구조계산 결과를 반영한 시공상세도면 작성 | 구조계산 결과 반영한 설계도면 및 재사용 기자재 품질관리 철저
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이가시설 안전성검토 미실시로 가시설 붕괴 | H(3) | H(3) | 흙막이 가시설 구조검토 실시 | 시공순서 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 설치불량 | M(2) | H(4) | 조절식 간이흙막이 설치순서도 작성 | 간이흙막이 설치시 장비신호수 배치
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 천공작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 결속풀림 | M(2) | M(3) | H빔 낙하방지 결속상태 확인, 구조안전성검토 및 상세도 작성 | 장비전도나 지하매설물 보호위한 철판설치 및 지반보강
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 변형발생 | M(2) | H(4) | 가시설 코너 스트럿 밀림방지 앵글 설치 | 스트럿 및 앵글 볼트체결 철저
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 밀림 | M(3) | M(3) | 코너버팀대와 띠장 연결부 밀림방지 스토퍼 설치 등 안전도면 및 구조계산 | 재사용 강재 사용시 결손구멍 철판용접 및 안전상태 확인
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설 미설치 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 설치구간 안전시설물 및 승강계단 설치 | 설계도서 준수 및 안전시설물 사전 설치
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이 흙막이 가시설 안전성검토 미실시로 인한 가시설 붕괴 | H(3) | H(3) | 간이 흙막이 가시설 안전성검토 실시 | 시공순서 준수
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이가시설 설치해체 시공순서도 미작성으로 인한 가시설 붕괴 | H(3) | H(3) | 흙막이 가시설 설치해체 시공순서도 작성 | 시공순서 준수
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 사보강재 밀림, 좌굴 | M(3) | M(3) | 코너버팀대 및 띠장 연결부 밀림방지 등 작업안전 지침, 구조검토 실시, 계측계획 수립 | 재사용 강재 사용시 결손구멍 철판용접 및 안전상태 확인
건축 | 건축물 | 수련시설 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(4) | 안전난간 설치 | 수직방망 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | M(2) | H(4) | 양수량계산, 굴착사면보호 배수로설치 도면작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 천공작업 | 없음 | 부딪힘 | 각도 벗어남 | M(3) | M(3) | 앙카체 천공에 따른 파손방지 및 간섭시 앙카각도 조정, 설치 | 주철근 손상 최소화
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(2) | 추락 예방을 위한 안전난간 및 승강시설 설치예시 반영 | 단부 발생 시 안전난간 설치 철저
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 변형발생 | M(2) | H(4) | 가시설 코너 스트럿 밀림방지 앵글 설치 및 계측지점 설치도면 작성 | 스트럿, 앵글 볼트체결 철저, 흙막이 벽체변위 및 인접지반 침하량 측정
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 굴착단부 안전난간 미설치에 의한 근로자 추락 | L(2) | L(3) | 굴착단부 안전난간 설치도면 반영 | 굴착단부 안전난간 설치 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 붕괴 | M(2) | H(4) | 2m 이상 굴착시 조립식 간이 흙막이 적용 및 구조검토 | 굴착구간 높이 확인하여 가시설 시공여부 점검
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(4) | 안전난간 설치 | 수직방망 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과 굴착 | M(3) | H(4) | 굴찰순서 및 굴착깊이를 도면에 표기 | 굴착공사 표준안전지침 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 상세도 미작성 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 설치 상세도 작성을 통한 가시설 시공 안전성 확보 | 설계도서 준수하여 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 낙하 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(3) | 간이흙막이 상단부에 안전난간 및 note 표기를 도면에 반영 | 안전난간 설치 등 안전시설 설치 및 유지
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설 미흡 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 주변 안전휀스, PE방호벽 및 점검계단 설치도면 작성 | 안전시설 설치 및 상태 점검 후 작업자 투입
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(4) | 안전난간 설치 | 수직방망 설치
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 부설 및 다짐작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토 미실시 | M(2) | H(4) | 조립식 간이흙막이 구조검토 실시 및 상세도, 계측계획 수립 | 굴착면의 지질, 지층, 작업장소 및 그 주변 부석, 균열유무 등 사전조사
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 변형발생 | M(2) | M(4) | 가시설 코너 스트럿 밀림방지 앵글 설치 및 구조계산서의 적정성 검토 확인 | 스트럿 및 앵글 볼트체결 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(2) | H(4) | 양수량 계산 및 굴착면 단부 배수로 설치 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이 흙막이 구조계산서 미반영 | L(2) | L(3) | 간이 흙막이에 대한 구조계산을 반영하여 안전성 확보 | 간이 흙막이 구조계산 자료를 반영하여 시공 시 안전성 확보
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이 흙막이 구조계산서 미반영 | L(2) | L(3) | 간이 흙막이에 대한 구조계산을 반영하여 안전성 확보 | 간이 흙막이 구조계산 자료를 반영하여 시공 시 안전성 확보
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 파열,파단 | 깔림 | 간이 흙막이 구간 지장물 저촉으로 하부판넬 미 설치에 의한 붕괴 위험 | L(2) | L(2) | 지장물 간섭구간에 대한 흙막이 가시설 보강도면 반영 | 중량물 인양시 줄걸이 파단에 의한 낙하위험 / 낙하물 위험구간 통제 철저
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 변형발생 | M(2) | H(4) | 가시설 코너 스트럿 밀림방지 앵글 설치 | 스트럿 및 앵글 볼트체결 철저
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 없음 | 질식 | 환기 및 조명 불량 | M(2) | H(4) | 설계 도면에 환기 및 조명 설치를 표기 | 조도기준 준수
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외벽 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 조립작업 | 충돌 | 깔림 | 끼임,충돌 | L(1) | L(1) | 장비안전장치 확인 ,신호수배치 | 유도자 배치,안전벨트확인
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(2) | 추락 예방을 위한 안전난간 및 승강시설 설치예시 반영 | 단부 발생 시 안전난간 설치 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 용접작업 | 화재 | 화상 | 용접 작업 시 불티비산에 의한 화재 | L(2) | L(2) | 용접 작업 시 화재위험에 대한 안전기준을 관련도면에 명기 | 용접 작업에 의한 불티 비산 방지를 위한 화재감시자 배치 및 안전기준 준수
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전성검토 미실시 | M(2) | M(3) | 조립식 간이흙막이 시공순서도 작성 | 시공순서 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설 미흡 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 주변 안전휀스, PE방호벽 및 점검계단 설치도면 작성 | 안전시설 설치 및 상태 점검 후 작업자 투입
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(3) | H(4) | 굴찰순서 및 굴착깊이를 도면에 표기 | 굴착공사 표준안전지침 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 굴착단부 안전난간 미설치에 의한 근로자 추락 | L(2) | L(3) | 굴착단부 안전난간 설치도면 반영 | 굴착단부 안전난간 설치 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(2) | 추락 예방을 위한 안전난간 및 승강시설 설치예시 반영 | 단부 발생 시 안전난간 설치 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 미검토 | M(3) | H(4) | 지하수위를 고려한 흙막이 구조안전성 검토 및 시공상세도면 작성 | 흙막이 계측관리 철저
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 붕괴 | M(2) | H(4) | 4m 이내 굴착시 조립식 간이 흙막이 적용 및 구조검토 | 굴착구간 높이 확인하여 가시설 시공여부 점검
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이 흙막이 구조계산서 미반영 | L(2) | L(3) | 간이 흙막이에 대한 구조계산을 반영하여 안전성 확보 | 간이 흙막이 구조계산 자료를 반영하여 시공 시 안전성 확보
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 이동통로 미설치 | M(3) | H(4) | 굴착저면으로 이동통로 설치 | 작업 전 안전대 착용 및 체결 상태 준수
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수시설 미설치 | M(3) | H(4) | 굴착저면 배수시설 설치 | 굴착면 상부 가배수로 설치
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 뒤 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입방지설비 미설치 | M(2) | M(4) | 흙막이 가시설 굴착저면 등의 터파기 구간 우수 및 지하수 배제계획수립을 설계도서에 반영 | 굴착면 및 배면에 배수시설 설치
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 팽창지수재 누락 | M(3) | H(4) | Sheet Pile 팽창지수재 반영 | Sheet Pile 가이드빔 선 시공
토목 | 댐 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(4) | 안전난간 설치 | 수직방망 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 설치 및 해체 순서도 미작성 | M(3) | H(4) | 안전성 검토 결과를 반영한 설치 및 해체 순서도 작성 | 과굴착 금지 및 흙막이 벽체 소단 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 이동 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 이동통로 미설치 | M(3) | H(4) | 굴착저면으로 이동통로 설치 | 작업 전 안전대 착용 및 체결 상태 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 가시설 수직 부재 미설치 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 수직 부재 설치 | 용접 이음부는 용접기호 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 계측 계획 실시 시기 미준수 | L(2) | H(4) | 계측관리 기준 도면 작성 | 계측기 방호조치 및 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(2) | 추락 예방을 위한 안전난간 및 승강시설 설치예시 반영 | 단부 발생 시 안전난간 설치 철저
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(2) | 추락 예방을 위한 안전난간 및 승강시설 설치예시 반영 | 단부 발생 시 안전난간 설치 철저
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 파열,파단 | 부딪힘 | 앵커천공 | M(3) | M(3) | 앵커천공에 따른 파손방지 및 간섭시 앵커각도 조정, 설치 | 가시설에 대한 철저한 계측 계획 수립
토목 | 교량 | 철도교량 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 사보강재 밀림, 좌굴 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 단계별 구조검토 실시 및 상세도 작성 | 재사용 강재 사용시 결손구멍 철판용접
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 항타 및 항발작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전조치 미흡 | M(3) | M(2) | 접근금지구역 설정 및 리더 승하강 작업시 수직생명줄, 추락방지대 설치 등 안전도면 작성 | 항타기 및 천공기 전도방지 철판 설치
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설 반영 미흡 | M(2) | M(4) | 굴착부 안전난간, 승강사다리 설치 반영 | 단계별 시공 확인하여 작업자 외 접근금지조치
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(2) | 추락 예방을 위한 안전난간 및 승강시설 설치예시 반영 | 단부 발생 시 안전난간 설치 철저
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 변형발생 | M(2) | H(4) | 가시설 코너 스트럿 밀림방지 앵글 설치 | 스트럿 및 앵글 볼트체결 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수, 지하수 등의 유입에 의한 붕괴위험 | L(2) | L(2) | 굴착 시 우수 및 지하수 위험을 저감하기 위한 집수정 배수로를 반영 | 지하수 위험을 저감하기 위한 집수정, 배수로 누락없이 설치
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 지반지지력 부족 | M(2) | H(4) | 장비 주행성 검토(최소 요구 지반지지력) 및 필요시 강재철판 설치 등의 보강방안 제시 | -
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(2) | 추락 예방을 위한 안전난간 및 승강시설 설치 | 단부 발생 시 안전난간 설치 철저
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(2) | 추락 예방을 위한 안전난간 및 승강계단 설치예시 반영 | 단부 발생 시 안전난간 설치 철저
산업환경설비 | 환경시설 | 공공폐수처리시설 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | M(4) | 시공순서도 작성(굴착구배 포함) | 굴착 순서 준수하여 시공
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설 미설치 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 설치구간 안전시설물 및 승강계단 설치도면 작성 | 안전시설 설치 및 상태 점검 후 작업자 투입
산업환경설비 | 환경시설 | 공공폐수처리시설 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | M(4) | 시공순서도 작성(굴착구배 포함) | 굴착 순서 준수하여 시공
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 파열,파단 | 부딪힘 | 앵커천공 | M(3) | M(3) | 앵커천공에 따른 파손방지 및 간섭시 앵커각도 조정, 설치 | 가시설에 대한 철저한 계측계획 수립
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수시설 미설치 | M(3) | H(4) | 굴착저면 배수시설 설치 | 굴착면 상부 가배수로 설치
토목 | 교량 | 철도교량 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설 미설치 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 설치구간 안전시설물 및 승강계단 설치도면 작성 | 안전시설 설치 및 상태 점검 후 작업자 투입
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(2) | 추락 예방을 위한 안전난간 및 승강시설 설치예시 반영 | 단부 발생 시 안전난간 설치 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 지보공 설치 방법 불량 | M(2) | H(4) | 지보공 설치 상세도 작성 | 지보공 상태를 정기적으로 점검 실시
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이가시설 구조검토 미실시 | M(3) | H(4) | 흙막이가시설 구조검토 실시 | 설치 및 해체 순서 준수
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 파열,파단 | 부딪힘 | 앵커천공 | M(3) | M(3) | 앵커천공에 따른 파손방지 및 간섭시 앵커각도 조정, 설치 | 가시설에 대한 철저한 계측 계획 수립
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지반외력 등 | M(3) | M(3) | 계측지점 선정 후 동일단면에 대해 각종 계측기 설치도면 작성 | 흙막이 벽체변위 및 인접지반 침하량 측정
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 단차구간 불안전 통행에 의한 근로자 추락 | L(2) | L(3) | 단차구간 승강설비 설치도면 반영 | 단차구간 발생 시 승강설비 설치 철저
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 보걸이 수직부재 미설치 | L(2) | H(4) | 보걸이 수직 부재 상세도 작성 | 이음부는 용접기호 준수하여 전체 길이 용접
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 붕괴 | M(2) | H(4) | 2m 이상 굴착시 조립식 간이 흙막이 적용 및 구조검토 | 굴착구간 높이 확인하여 가시설 시공여부 점검
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 굴착 및 고소 작업 시 작업허가제 미운영으로 인한 추락사고 | L(2) | L(3) | 위험작업에 대한 작업허가제 관련 사항을 설계도서(시방서)에 반영 | 공공공사 추락사고 방지에 관한 지침에 의해 위험작업에 대한 작업허가제 실시
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(2) | 추락 예방을 위한 안전난간 및 승강시설 설치예시 반영 | 단부 발생 시 안전난간 설치 철저
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 구조검토 미실시 | M(3) | H(4) | 흙막이가시설 구조검토 실시 | 설치 및 해체 순서 준수
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 기타 | 감전 | 우수 유입 | M(3) | M(3) | 작업장 구간내 배수시설 설치 등의 배수계획 및 양수작업 시 안전수칙 제시 | -
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 붕괴 | M(2) | H(4) | 2m 이상 굴착시 조립식 간이 흙막이 적용 및 구조검토 | 굴착구간 높이 확인하여 가시설 시공여부 점검
토목 | 교량 | 철도교량 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지반외력 등 | M(3) | M(3) | 계측지점 선정 후 동일단면에 대해 각종 계측기 설치도면 작성 | 흙막이 벽체변위 및 인접지반 침하량 측정
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 변형발생 | M(2) | H(4) | 가시설 코너 스트럿 밀림방지 앵글 설치 | 스트럿 및 앵글 볼트체결 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 용접작업 | 화재 | 화상 | 용접 작업 시 불티비산에 의한 화재 | L(2) | L(2) | 용접 작업 시 화재위험에 대한 안전기준을 관련도면에 명기 | 용접 작업에 의한 불티 비산 방지를 위한 화재감시자 배치 및 안전기준 준수
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 사보강재 밀림, 좌굴 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 단계별 구조검토 실시 및 상세도 작성 | 재사용 강재 사용시 결손구멍 철판용접
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착구간 우수, 지하수 등의 유입에 의한 붕괴 | L(2) | L(2) | 굴착 시 우수 및 지하수 등오르부터 위험을 저감하기 위하여 굴착저면 집수정, 배수로 표현 | 굴착저면에 집수정, 배수로 설치하여 물푸기 실시
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 사보강재 밀림, 좌굴 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 단계별 구조검토 실시 및 상세도 작성 | 재사용 강재 사용시 결손구멍 철판용접
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 변형발생 | M(2) | H(4) | 가시설 코너 스트럿 밀림방지 앵글 설치 | 스트럿 및 앵글 볼트체결 철저
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입방지설비 미설치 | M(2) | M(4) | 공사 중 양수량 설치계획도 작성 | 굴착면 및 배면에 배수시설 설치
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 가설재 사용시 주의사항 미흡으로 부식 또는 변형된 부재 사용 | L(2) | L(2) | 재사용 가설재 사용에 따른 유의사항 도면 명기 | 재사용 가설재 사용시 부식 또는 변형된 재료 반입금지
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지반외력 | M(3) | M(3) | 계측지점 선정 후 동일단면에 대해 각종 계측기 설치 도면작성 | 흙막이 벽체변위 및 인접지반 침하량 측정
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 파열,파단 | 깔림 | 지장물 간섭에 의함 흙막이 미설치 | L(2) | L(2) | 지장물 간섭구간에 대한 흙막이 가시설 보강도면 보완 | 지장물 간섭구간 보강조치 실시하여 안전시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 끼임 | 간이 흙막이 구조계산서 미반영 | L(2) | L(3) | 간이 흙막이에 대한 구조계산을 반영하여 안전성 확보 | 간이 흙막이 구조계산 자료를 반영하여 시공 시 안전성 확보
산업환경설비 | 환경시설 | 공공폐수처리시설 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | M(4) | 시공순서도 작성(굴착구배 포함) | 굴착 순서 준수하여 시공
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 변형발생 | M(2) | H(4) | 가시설 코너 스트럿 밀림방지 앵글 설치 및 계측기 설치 평면도 작성 | 스트럿, 앵글 볼트체결 철저, 흙막이 벽체변위 및 인접지반 침하량 측정
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 변형발생 | M(2) | H(4) | 가시설 코너 스트럿 밀림방지 앵글 설치 및 가시설 해체단계 구조안정성 검토 | 스트럿 및 앵글 볼트체결 철저
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 이동통로 미설치 | M(3) | H(4) | 굴착저면으로 이동통로 설치 | 작업 잔 안전대 착용 및 체결상태 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 변형발생 | M(2) | H(4) | 가시설 코너 스트럿 밀림방지 앵글 설치 | 스트럿 및 앵글 볼트체결 철저
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지반외력 | M(3) | M(3) | 계측지점 선정 후 동일단면에 대해 각종 계측기 설치 도면작성 | 흙막이 벽체변위 및 인접지반 침하량 측정
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지반외력 등 | M(3) | M(3) | 계측지점 선정 후 동일단면에 대해 각종 계측기 설치도면 작성 | 흙막이 벽체변위 및 인접지반 침하량 측정
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 변형발생 | M(2) | H(4) | 가시설 코너 스트럿 밀림방지 앵글 및 계측기 설치 | 스트럿, 앵글 볼트체결 철저 및 흙막이 벽체변위, 침하량 측정
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설 미흡 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 설치구간 안전시설물 및 승강계단 설치 도면 작성 | 안전시설 설치 및 상태 점검 후 작업자 투입
토목 | 터널 | 철도터널 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착에 의한 흙막이 가시설 구조물 붕괴 | M(2) | H(4) | 흙막이 가시설 시공순서도 작성 | 흙막이 가시설 설치 규정준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 사보강재 밀림, 좌굴 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 단계별 구조검토 실시 및 상세도 작성 | 재사용 강재 사용시 결손구멍 철판용접
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과다한굴착 | H(4) | L(2) | 흙막이 설계 시 주변여건을 고려하여 시공순서 등을 반영하여 계획 | 설계, 시공 등의 준수 사항 확인
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체순서 미준수 | M(2) | M(4) | 우수공 흙막이지보공 해체 순서도 작성 | 되메우기 다짐 철저
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 사보강재 밀림, 좌굴 | M(3) | M(3) | 코너버팀대와 띠장 연결부 밀림방지 스토퍼 설치 등 안전도면 및 구조계산 | 재사용 강재 사용시 결손구멍 철판용접 및 안전상태 확인
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(2) | 추락 예방을 위한 안전난간 및 승강시설 설치 | 단부 발생 시 안전난간 설치 철저
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설 미설치 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 설치구간 안전시설물 및 승강계단 설치도면 작성 | 안전시설 설치 및 상태 점검 후 작업자 투입
토목 | 댐 | 다목적댐 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 고소 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전성 미계산 | L(2) | M(3) | 조립식 간이 흙막이에 대한 안전성검토 반영 | 관로매설공사 안전보건작업 기술지침 준수
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(4) | 안전난간 설치 | 수직방망 설치
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전시설물 미설치 | L(2) | H(4) | 안전시설물 상세도 작성 | 작업 시 안전대 착용 및 체결상태 준수
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 가배수로 미설치 | M(3) | H(4) | 가배수로 도면 반영 | 양수량 계산하여 양수기 규격, 수량 선정 및 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업허가제 미도입으로 근로자 부상 위험 | M(2) | M(2) | 해당없음 | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획 작성
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설 미설치 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 설치구간 안전시설물 및 승강계단 설치 | 설계도서 준수 및 안전시설물 사전 설치
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 변형발생 | M(2) | H(4) | 가시설 코너 스트럿 밀림방지 앵글 설치 및 계측기 설치 | 스트럿 및 앵글 볼트체결 철저 흙막이 벽체변위 및 인접지반 침하량 측정
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이가시설미설치 | L(2) | M(3) | 지하지장물 통과구간 흙막이공법을 H-PILE + 토류판공법으로 반영 | 지장물 노출구간 흙막이가시설 미설치 하지 않도록 관리
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 토류시설 미설치 | M(2) | H(4) | 지장물 노출 구간 토류시설등 설치 | 지장물 보호 조치
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착순서 미준수 | M(2) | H(4) | 가설흙막이 설치 및 해체 순서도 작성 | 과굴착 금지 및 설치순서 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 띠장 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 보강재 미설치 | M(2) | H(4) | 띠장 접합부 보강재 상세도 작성 | 가설흙막이 부재 설치 후 접합부 및 이음부 검사 실시
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 토류판 설치 순서 미준수 | M(3) | H(4) | 토류판 설치 순서 및 방법 준수 | 과굴착 금지 및 흙막이 벽체 소단 설치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 변형발생 | M(2) | H(4) | 가시설 코너 스트럿 밀림방지 앵글 설치 | 스트럿 및 앵글 볼트체결 철저
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설 미설치 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 설치구간 안전시설물 및 승강계단 설치도면 작성 | 안전시설 설치 및 상태 점검 후 작업자 투입
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 작업통로 미비 및 제 기능 미흡 | M(3) | M(3) | 굴착저면 이동통로 설치 | 이동통로 설치 및 안전대 걸이시설 제 기능 확보
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 사보강재 밀림, 좌굴 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 단계별 구조검토 실시 및 상세도 작성 | 재사용 강재 사용시 결손구멍 철판용접
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지반외력 등 | M(3) | M(3) | 계측지점 선정 후 동일단면에 대해 각종 계측기 설치도면 작성 | 흙막이 벽체변위 및 인접지반 침하량 측정, 선단부에 굴착토 과적 금지
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측 관리방안 미수립 | M(2) | H(4) | 계측기 설치 및 계측관리방안 수립 | 계측기 보호조치 및 계측기준 준수 철저
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 천공작업 | 파열,파단 | 부딪힘 | 이탈 | M(3) | M(3) | 앵커천공에 따른 파손방지 및 간섭시 앵커각도 조정, 설치 | 가시설에 대한 철저한 계측 계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(1) | H(1) | 양수량 계산, 굴착사면 보호, 배수로설치 도면작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 가설재 사용시 주의사항 미흡으로 부식 또는 변형된 부재 사용 | L(2) | L(2) | 재사용 가설재 사용에 따른 유의사항 도면 명기 | 재사용 가설재 사용시 부식 또는 변형된 재료 반입금지
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치미흡 | M(2) | H(4) | 흙막이 가시설 상세도 작성 | 시트파일 안전시공절차 및 주의사항 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 설치 순서 미준수 | M(2) | H(4) | 설치 순서도 작성 | 가시설 구조계산서에 시공단계를 준수
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측관리방안 미수립 | H(4) | L(2) | 계측기 설치 및 계측관리방안 수립 | 계측기 보호조치 및 계측기준 준수 철저
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 자재사용 | H(4) | L(2) | 재사용 가시설 기자재 사용시 검토내용 도면에 명시 | 자재보관시 유의사항 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(2) | H(4) | 양수량 계산 및 굴착면 단부 배수로 설치 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(4) | 안전난간 설치 | 수직방망 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 없음 | 지장물 횡단구간 개선상세도에 지장물 측면부 폐합보강조치 미흡 | M(2) | M(3) | 지장물 횡단구간 개선상세도에 지장물 측면부 폐합보강조치 시행하여 반영 | 지장물 횡단구간 굴착 시 안전작업계획 수립으로 붕괴위험 제거
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 가시설 설치 형식 표기 미비로 작업중 인식 오류 | L(2) | H(4) | 간이흙막이 형식별 설치위치 도면 표기 | 간이흙막이 형식별 설치위치 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(2) | 추락 예방을 위한 안전난간 및 승강계단 설치예시 반영 | 단부 발생 시 안전난간 설치 철저
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | M(4) | 우수공 흙막이가시설 구간 시공순서도 작성(굴착구배 포함) | 굴착 순서 준수하여 시공
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전성 부족 | M(2) | H(4) | 추진구 및 도달구 구조 안전성 검토 | 추진구간 및 도달구간 장비이동 통제
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(2) | 추락 예방을 위한 안전난간 및 승강시설 설치예시 반영 | 단부 발생 시 안전난간 설치 철저
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 앞 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | H(4) | H(4) | 안전확보를 위한 시공계획 수립 및 단계별 시공상세도 작성 | 시방기준 준수하여 공정진행(지반공사 표준시방서(KSC 11 20 25 : 2020) : 되메우기 및 뒤채움에 의거)
토목 | 공동구 |  | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 고소 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전성 미계산 | L(2) | M(3) | 조립식 간이흙막이 구조검토 | 관로매설공사 안전보건작업 기술지침 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 고소 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전성 미계산 | L(2) | M(3) | 조립식 간이 흙막이에 대한 안전성검토 반영 | 관로매설공사 안전보건작업 기술지침 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토서 미작성 | M(2) | H(4) | 가설흙막이 구조검토서 작성 | 가설흙막이 작업 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 버팀보 좌굴 | M(2) | H(4) | STRUT변위, 지반, 인접건물의 변위계측항목 및 시기를 설계도서에 명기 | 버팀보 상태 상시 점검
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 변형발생 | M(2) | H(4) | 흙막이 구조검토 및 상세도 작성, 가시설 코너 스트럿 밀림방지 앵글 상세도 작성 | 스트럿 및 앵글 볼트체결 철저
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체순서 미준수 | M(2) | M(4) | 흙막이가시설 해체순서도 작성 | 해체 순서에 따른 콘크리트 타설순서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착순서 미준수 | M(2) | H(4) | 가설흙막이 설치 및 해체 순서도 작성 | 과굴착 금지 및 설치순서 준수
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 설계조건과 상이 | M(3) | M(3) | 토질조사 결과를 반영한 흙막이 가시설 설계 | 지반조건이 상이한 경우 구조적 재검토후 시공에 반영
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 버팀보 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 버팀보, 좌굴 | M(2) | H(4) | 장경간 Strut의 수평 연결재 추가 설계 | 설치 시 떨어짐 방지대책 실시
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 버팀보 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 버팀보, JACK 지지강도 부족 | M(2) | H(4) | 굴착단계별 흙막이 가시설 안전성 확인 | 스트럿, JACK등 흙막이 주요부재 시공 감독철저
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 장마철 지하수위 영향 | M(3) | M(3) | 배수시설 설계를 통한 지하수 증가억제 | 우기시 수방대책 수립
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 인접건물 영향 | M(2) | H(4) | 인접건물 상태확인을 통한 적정 흙막이 가시설 공법채택 | 흙막이 가시설 계측규정 준수
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 화재 | 감전 | 지하매설물 파손 | M(2) | H(4) | 지하매설물 위치 도면화 작성 및 침하량 검토 | 계측관리를 철저히 운영
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 가시설 시공순서 미준수 | M(2) | H(4) | 없음 | 흙막이 설치해체 시공순서 준수, 관리감독 철저
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 복공판 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 복공판 강도부족 | M(2) | H(4) | 복공판 구조안전성 확인 | 복공판 주요부재 시공 및 차량통행 감독 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 가설흙막이 상부 안전난간 미설치 | M(3) | M(3) | 가설흙막이 상부 안전난간 시공상세도 작성 | 안전난간 설치기준 준수
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 건설공사 안전관리비 계상 누락 | M(3) | M(3) | 공사 내역에 산업안전보건관리비와는 별개의 “건설공사 안전관리비를 계상”하여 반영 | 건설공사 안전관리비 계상 반영 및 안전관리계획 수립
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 부딪힘 | 사전적업허가제 미시행 | M(3) | M(3) | 위험공종 작업 착수전 작업허가 절차준수하여 작업시행토록 도면반영 | 표준 안전 수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 최대 굴착깊이를 고려한 간이흙막이 적용 미흡 | M(2) | H(4) | 최대 굴착깊이를 고려한 간이흙막이 적용으로 굴착작업 중 붕괴위험 제거 | 굴착작업 시 안전수칙 준수로 굴착사면의 붕괴
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | M(4) | 시공순서도 작성(굴착구배 포함) | 굴착 순서 준수하여 시공
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 변형발생 | M(2) | H(4) | 가시설 코너 스트럿 밀림방지 앵글 설치 | 스트럿 및 앵글 볼트체결 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 매설작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설 미비 | M(2) | H(4) | 간이흙막이 상단, 단부 등 안전시설물 설치도면 작성 | 신호수배치 및 작업구간 통제, 안전시설물 설치 및 유지관리 철저
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착순서 미준수 | M(2) | H(4) | 가설흙막이 설치 및 해체 순서도 작성 | 과굴착 금지 및 설치순서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공순서 미준수 | M(3) | H(5) | 조절식 간이흙막이 상세도 및 시공순서도 작성 / 굴착작업상세도(현장배치도) 작성 | 시방기준 준수하여 현장 시공(건설공사 시공상세도 작성지침(국토해양부) / 하수관로 부설공(KCS 61 20 30) 참조)
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 파열,파단 | 부딪힘 | 앵커천공 | M(3) | M(3) | 앵커천공에 따른 파손방지 및 간섭시 앵커각도 조정, 설치 | 가시설에 대한 철저한 계측 계획 수립
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(2) | 추락 예방을 위한 안전난간 및 승강시설 설치예시 반영 | 단부 발생 시 안전난간 설치 철저
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 파열,파단 | 부딪힘 | 앵커천공 | M(3) | M(3) | 앵커천공에 따른 파손방지 및 간섭시 앵커각도 조정, 설치 | 가시설에 대한 철저한 계측 계획 수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조계산서 누락 | M(3) | H(4) | 가설흙막이 구조검토 및 조립상세도 작성 | 가설흙막이 시공순서 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 띠장 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 보강재 미설치 | M(2) | H(4) | 띠장 접합부 보강재 상세도 작성 | 가설흙막이 부재 설치 후 접합부 및 이음부 검사 실시
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 변형발생 | M(2) | H(4) | 가시설 코너 스트럿 밀림방지 앵글 설치 | 스트럿 및 앵글 볼트체결 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 고소 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 위험공종 작업계획 미수립 | M(2) | M(2) | - | 작업허가제 도입하여 위험공종 작업착수 전 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 뒤 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수배제설비 미설치 | M(2) | M(3) | 우수 및 지하수 배제계획수립하여 상세도면 작성 | 긴급 우기 시 굴착면 보호공 설치
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 위험공종 작업계획 미수립 | M(2) | M(2) | - | 작업허가제 도입하여 위험공종 작업착수 전 작업계획서 작성
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(2) | 추락 예방을 위한 안전난간 및 승강시설 설치예시 반영 | 단부 발생 시 안전난간 설치 철저
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 외부 하중 | M(2) | H(4) | 흙막이 가시설 구조계산 결과 반영한 부재 선정 | 흙막이 가시설 구조계산 결과 반영한 설계도면 규모 및 규격 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | H(4) | M(3) | 굴착면 우수 및 지하수 유입을 고려한 배수계획 수립 | 시공중 상시 배수계획 수립(배수로, 펌프 등)(지반공사 표준시방서(KCS 11 40 35 : 2021) : 시공할 때의 배수에 의거)
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 뒤 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측기 미설치 | M(2) | M(3) | 흙막이 가시설 계측관리계획도면작성 | 계측기 설치위치에 중장비 작업금지 및 서행 등의 유도자 배치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | H(4) | 간이흙막이 굴착 상세도면 작성 및 구조계산 검토 | 간이 흙막이가시설 설치, 해체방법 준수 및 주기적인 계측관리
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설 미설치 | M(3) | M(3) | 흙막이가시설 설치구간 안전시설물 및 승강계단 상세도 작성 | 설계도서 준수 및 안전시설물 사전 설치
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 밀림 | M(3) | M(3) | 코너버팀대와 띠장 연결부 밀림방지 스토퍼 설치 등 안전도면 및 구조계산 | 재사용 강재 사용시 결손구멍 철판용접 및 안전상태 확인
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | M(4) | 시공순서도 작성(굴착구배 포함) | 굴착 순서 준수하여 시공
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전계단미설치 | M(3) | L(2) | 승강계단 상세도 작성 | 작업장의 통로 및 계단설치에 관한 기술지침 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전난간 미설치 | L(2) | L(3) | 안전난간 설치도면 반영 | 떨어짐 위험구간 안전난간 누락없이 설치하여 안전작업
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(4) | 안전난간 설치 | 수직방망 설치
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 이동통로 미설치 | M(3) | H(4) | 굴착저면으로 이동통로 설치 | 작업 전 안전대 착용 및 체결 상태 준수
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 구조검토 미실시 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 구조검토 실시 | 설치 및 해체 순서 준수
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수시설 미설치 | M(3) | H(4) | 굴착상부 배수시설 설치 | 굴착 저면 양수기 설치
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 설치 및 해체 순서도 미작성 | M(3) | H(4) | 안전성 검토 결과를 반영한 설치 및 해체 순서도 작성 | 과굴착 금지 및 흙막이 벽체 소단 설치
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(4) | 안전난간 설치 | 수직형 추락방망 설치
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 변형발생 | M(2) | H(4) | 가시설 코너 스트럿 밀림방지 앵글 설치 | 스트럿 및 앵글 볼트체결 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 기타 | 깔림 | 지반변위 | H(3) | H(3) | 시공 단계별 안정성 검토 | -
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 고소작업 시 작업허가제 미운영에 의한 추락위험 | L(2) | L(3) | 작업허가제 관련 사항을 설계에 반영 | 작업허가제 운영관리 철저
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지반외력 | M(3) | M(3) | 계측지점 선정 후 동일단면에 대해 각종 계측기 설치 도면작성 | 흙막이 벽체변위 및 인접지반 침하량 측정
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 절토사면 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 설치 순서 미준수 | M(2) | H(4) | 설치 순서도 작성 | 흙막이 지보공 안전작업지침 준수
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | H(4) | 1회 굴착깊이를 도면에 표시하여 시공 중 과굴착 예방 | 설치, 해체에 대한 시공 계획을 수립(시공계획서)
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_붕괴 영향선내 토사 적치및 장비작업 | M(3) | M(3) | 붕괴 영향선을 반영한 토사 적치 및 장비작업 | 굴착단부 차량통행로 확보 등 교통사고 예방 조치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 가설재 사용시 주의사항 미흡으로 부식 또는 변형된 부재 사용 | L(2) | L(2) | 재사용 가설재 사용에 따른 유의사항 도면 명기 | 재사용 가설재 사용시 부식 또는 변형된 재료 반입금지
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 절토사면 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | H(4) | 안전난간 설치 도면 작성 | 수직방망 및 생명줄, 안전대걸이 설치
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 설치 및 해체에 대한 단계별 시공순서도 작성 | L(4) | L(2) | - | 흙막이 지보공 설치·해체 시 안전관리자를 배치하고 지반침하, 부재변형 등을 수시 점검
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | H(4) | 조립식 간이흙막이 구조검토 및 상세도면 작성 | 간이 흙막이가시설 설치, 해체방법 준수 및 주기적인 계측관리
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 변형발생 | M(2) | H(4) | 가시설 코너 스트럿 밀림방지 앵글 설치 | 스트럿 및 앵글 볼트체결 철저
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 버팀보 좌굴 | M(2) | H(4) | 흙막이 가시설 축력 측정을 통한 안전성 확인 | 현장여건을 반영한 굴착 단계별 구조검토 및 흙막이 가시설 안전성 확인
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수배제설비 미설치 | M(2) | M(3) | 우수 및 지하수 배제계획수립하여 상세도면 작성 | 긴급 우기 시 굴착면 보호공 설치
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 떨어짐(분류불능) | 작업자 동선 미확보 | M(2) | H(4) | 가시설 비폐합 토공구간으로 작업자 안전 동선 확보 및 도면표기 | 교각기초 작업 시 작업로 설치에 대한 관리감독 실시
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측 관리 수준 미작성 | M(3) | M(3) | 계측관리(계측내용 및 빈도 등)사항을 도면에 표기 | 계측기 방호조치 수립 및 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업허가제 미도입으로 근로자 부상 위험 | M(2) | M(2) | 해당없음 | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획 작성
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 기타 | 깔림 | 지하수 유입 | H(3) | H(3) | 지층조건 및 지하수위 고려한 공법 선정 | -
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 상세도 작성 및 H-Pile근입 후 굴착과 동시에 토류판 설치 | 굴착시 소단 및 시공상세도면 작성
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(2) | 추락 예방을 위한 안전난간 및 승강시설 설치예시 반영 | 단부 발생 시 안전난간 설치 철저
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 파열,파단 | 부딪힘 | 천공작업 중 흔들림 | M(3) | M(3) | 앵커천공에 따른 파손방지 및 간섭시 앵커각도 조정, 설치 | 가시설에 대한 철저한 계측계획 수립
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측 관리방안 미수립 | M(2) | H(4) | 계측기 설치 및 계측관리방안 수립 | 계측기 보호조치 및 계측기준 준수 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 기타 | 깔림 | 지하수 유입 | H(3) | H(3) | 지층조건 및 지하수위 고려한 공법 선정 | -
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_단계별 Strut 설치 및 굴착계획 상세도 미작성 | M(3) | M(3) | 단계별 Strut 설치 및 굴착계획 상세도 작성 | 안전난간 및 승강설비 설치
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 파열,파단 | 부딪힘 | 앵커천공 | M(3) | M(3) | 앵커천공에 따른 파손방지 및 간섭시 앵커각도 조정, 설치 | 가시설에 대한 철저한 계측 계획 수립
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 설치·해체순서 미준수 | M(2) | H(4) | 가설흙막이 설치 및 해체 순서도 작성 | 과굴착 금지 및 설치순서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설 미비 | M(2) | H(4) | 흙막이 가시설 상단, 단부 등 안전시설물 설치도면 작성 | 신호수배치 및 작업구간 통제, 안전시설물 설치 및 유지관리 철저
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전성 미계산 | M(3) | M(3) | 조립식 간이 흙막이에 대한 안전성검토 반영 | 관로매설공사 안전보건작업 기술지침 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(2) | 추락 예방을 위한 안전난간 및 승강시설 설치예시 반영 | 단부 발생 시 안전난간 설치 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 붕괴 | M(2) | H(4) | 2m 이상 굴착시 조립식 간이 흙막이 적용 및 구조검토 | 굴착구간 높이 확인하여 가시설 시공여부 점검 및 재사용 가설기자재 검수방법, 품질관리 철저
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 변형발생 | M(2) | H(4) | 가시설 코너 스트럿 밀림방지 앵글 설치 | 스트럿 및 앵글 볼트체결 철저
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지반외력 | M(3) | M(3) | 계측지점 선정 후 동일단면에 대해 각종 계측기 설치 도면작성 | 흙막이 벽체변위 및 인접지반 침하량 측정
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 추진 공법 상세도 미작성 | M(2) | H(4) | 소구경 추진공법, 복공 시공상세도 작성 및 안정성 검토 | 공법 변경 시 공법에 맞는 개요도 작성 후 감독관 승인하에 작업 진행
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 절토사면 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치미흡 | M(2) | H(4) | 흙막이 가시설 상세도 작성 | 시공상태 확인 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(2) | H(4) | 양수량 계산, 사면보호용 천막 ,배수로설치 도면작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 파열,파단 | 깔림 | 간이흙막이 구간 지장물 저촉으로 하부판넬 미 설치에 의한 붕괴 위험 | L(2) | L(2) | 지장물 간섭구간에 대한 흙막이 가시설 보강도면 반영 | 중량물 인양시 줄걸이 파단에 의한 낙하위험 / 낙하물 위험구간 통제 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(4) | 안전난간 설치 | 수직방망 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외벽 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지하수 유입 | H(3) | H(3) | 추진구간 지층조건 및 지하수위 고려한 공법 선정 | 최적 흙막이 공법선정 및 계측계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지반변위 | H(3) | H(3) | 추진시공 단계별 안정성 검토 | 최적 흙막이 공법선정 및 계측계획 수립
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간대 미설치 | M(2) | M(3) | 안전난간대 설치 계획을 설계 반영 | 설치 시 작업자 안전대 착용 및 체결 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 기타 | 깔림 | 지반변위 | H(3) | H(3) | 시공 단계별 안정성 검토 | -
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토서 미작성 | M(2) | H(4) | 가설흙막이 구조검토서 작성 | 가설흙막이 작업 안전수칙 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 띠장 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 보강재 미설치 | M(2) | H(4) | 띠장 접합부 보강재 상세도 작성 | 가설흙막이 부재 설치 후 접합부 및 이음부 검사 실시
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 흙막이 상하이동 중 근로자 추락위험 | M(3) | M(4) | 이동통로(사다리)설치계획 수립 | 수직통로 설치기준 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 해당없음 | M(2) | M(2) | 추락 예방을 위한 안전난간 및 승강시설 설치 계획수립 | 단부 발생 시 안전난간 설치 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체순서 미준수 | M(2) | M(4) | 흙막이가시설 해체순서도 작성 | 해체순서에 따른 콘크리트 타설순서 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측 관리방안 미수립 | M(2) | H(4) | 계측기 설치 및 계측관리방안 수립 | 계측기 보호조치 및 계측기준 준수 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 미검토 | M(2) | M(4) | 조절식 간이 흙막이 구조안전성 검토 실시 | 시공 순서 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(2) | 추락 예방을 위한 안전난간 및 승강시설 설치예시 반영 | 단부 발생 시 안전난간 설치 철저
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 띠장 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 보강재 미설치 | M(2) | H(4) | 띠장 접합부 보강재 상세도 작성 | 가설흙막이 부재 설치 후 접합부 및 이음부 검사 실시
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 버팀대 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 흙막이 가시설 버팀대 설치작업 중 근로자 추락 | M(3) | M(4) | 철골(버팀대)안전시설 설치 상세도 작성 | 근로자 안전보호구 착용에 대한 교육 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 고소 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전성 미계산 | L(2) | M(3) | 조립식 간이 흙막이에 대한 안전성검토 반영 | 관로매설공사 안전보건작업 기술지침 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지장물 간섭구간 흙막이 미설치에 의한 무너짐 위험 | L(2) | L(3) | 지장물 간섭구간 흙막이 보강도면 반영 | 지장물 간섭구간 보강관리 철저
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 버팀보 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 스토퍼 미설치 | M(2) | H(4) | 코너 스트럽 스토퍼 설계반영 및 상세도 작성 | 가설흙막이 부재 설치 후 접합부 및 이음부 검사 실시
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | H(4) | 간이흙막이 가시설 구조검토 및 상세도면 작성 | 간이 흙막이가시설 설치, 해체방법 준수 및 주기적인 계측관리
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 확인 및 점검작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 검토 미실시 | L(2) | H(4) | 조절식 간이흙막이 구조안전성 검토 실시 | 흙막이 가시설 설치 및 해체순서 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측 관리방안 미수립 | M(2) | H(4) | 계측기 설치 및 계측관리방안 수립 | 계측기 보호조치 및 계측기준 준수 철저
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(2) | 추락 예방을 위한 안전난간 및 승강시설 설치예시 반영 | 단부 발생 시 안전난간 설치 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 가설재 사용시 주의사항 미흡으로 부식 또는 변형된 부재 사용 | L(2) | L(2) | 재사용 가설재 사용에 따른 유의사항 도면 명기 | 재사용 가설재 사용시 부식 또는 변형된 재료 반입금지
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 기타 | 감전 | 우수 유입 | M(3) | M(3) | 배수시설 설치 및 양수작업 시 안전수칙 준수 | 예비 배수펌프 비치
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 설치 및 해체순서 미준수로 인한 붕괴 | M(3) | M(4) | 흙막이가시설 해체단계 구조검토 및 설치 해체 순서도 작성 | 건설장비 사용 전 근로자 안전교육계획 수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | M(4) | 시공순서도 작성(굴착구배 포함) | 굴착 순서 준수하여 시공
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 버팀대 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 흙막이 가시설 버팀대 설치작업 중 근로자 추락 | M(3) | M(4) | 근로자 추락방지를 위한 안전대 걸이시설 설치 상세도 작성 | 버팀대 고정불량으로 인한 근로자 추락위험
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 천공작업 | 파열,파단 | 부딪힘 | 천공각도 벗어남 | M(3) | M(3) | 앵커천공에 따른 파손방지 및 간섭시 앵커각도 조정, 설치 상세도 반영 | 가시설에 대한 철저한 계측계획 수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 뒤 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이 흙막이 시설 적기 미설치 | M(3) | M(3) | 단계별 흙막이 시공 순서도 작성 및 이에 따른 순서에 의해 적기 설치 | 굴착 경계부에 추락방지용 안전난간 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 확인 및 점검작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 검토 미흡 | L(2) | H(4) | 지보재 해체단계를 고려한 흙막이가시설 구조검토 보완 | 흙막이 가시설 설치 및 해체순서 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설물 미설치 | M(3) | M(3) | 간이흙막이 가시설 설치구간 안전난간 및 승강계단 설치, 굴착토 관리계획 수립 | 설계도서 준수 및 안전시설물 사전 설치
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 흙막이가시설 등 단부 이동중 근로자 추락위험 | M(3) | H(4) | 안전난간 설치 상세도 작성 | 안전난간 설치기준 준수
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 기타 | 기타 | 지하수 배제계획 미수립 | L(1) | H(4) | - | 흙막이 가시설 굴착저면 등 터파기 구간 우수 및 지하수 배제계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업허가제 미도입으로 근로자 부상 위험 | M(2) | M(2) | 해당없음 | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획 작성
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 변형발생 | M(2) | H(4) | 가시설 코너 스트럿 밀림방지 앵글 설치 상세도 반영 | 스트럿 및 앵글 볼트체결 철저
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지반외력 | M(3) | M(3) | 계측지점 선정 후 동일단면에 대해 각종 계측기 설치 도면작성 | 흙막이 벽체변위 및 인접지반 침하량 측정
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 안전난간, 승강계단 등 이동안전통로 미확보 | M(2) | H(4) | 흙막이 상단부 안전난간 및 승강계단 설치 상세도 작성 | 안전난간 및 승강계단 설치작업자 떨어짐 방지조치
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이 흙막이 구조계산서 미반영 | L(2) | L(3) | 간이 흙막이에 대한 구조계산을 반영하여 안전성 확보 | 간이 흙막이 구조계산 자료를 반영하여 시공 시 안전성 확보
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 변형발생 | M(2) | H(4) | 가시설 코너 스트럿 밀림방지 앵글 설치 등 안전도면 및 구조계산 | 스트럿 및 앵글 볼트체결 철저
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 안전성 미검토 | M(3) | H(4) | 지하수위를 고려한 흙막이 구조안전성 검토 및 시공상세도면 작성 | 흙막이 계측관리 철저
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지하수 유입 | M(2) | H(4) | 팽창지수제 상세도 작성 | 우수 및 잡용수 유입 사전 방지조치 및 관리감독 철저
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 설치 및 해체단계 구조검토 미실시 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 해체 단계 구조검토 실시 및 설치해체 순서도 작성 | 건설장비 사용으로 인한 근로자 충돌위험
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토서 미작성 | H(3) | H(4) | 가설흙막이 구조검토서 작성 | 가설흙막이 작업 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 흙막이단부 안전조치 미흡 | L(2) | H(4) | 가설흙막이 구조검토 및 조립상세도 작성 | 단부 인식각 확보 및 일일 작업구간외 터파기 연장 확대
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 엄지말뚝 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 토류판 걸침길이 부족 | M(2) | H(4) | 토류판 걸침길이 40mm이상 확보 | 가설흙막이 부재 설치 후 접합부 및 이음부 검사 실시
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토서 미작성 | H(3) | H(4) | 가설흙막이 구조검토서 작성 | 가설흙막이 작업 안전수칙 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 상세도 작성 및 H-Pile근입 후 굴착과 동시에 토류판 설치 | 굴착시 소단 및 시공상세도면 작성
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 흙막이 단부로 근로자 추락위험 | M(3) | M(3) | 굴착단부 안전난간 설치 상세도 작성 | 안전난간 유지관리계획수립 필요
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이가시설 구조계산 누락에 의한 시공중 위험잠재 | M(2) | M(2) | 재사용 가설자재 사용 주의사항 명기, 흙막이가시설의 구조계산서 반영 | 흙막이가시설 설치 및 계측규정 미준수로 인한 붕괴 방지를 위하여 흙막이가시설 작업계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전대 부착설비 미설치 | M(3) | H(4) | 사면 개착공법으로 변경하여 설계 반영 | 띠장 상부 안전대 부착설비 설치
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(3) | M(4) | 육전교 교각 흙막이가시설 시공순서도 작성(굴착구배 포함) | 굴착 순서 준수하여 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수배제설비 미설치 | M(2) | M(3) | 공사 중 양수량 검토 및 유출부 표시를 설계도면에 반영 | 긴급 우기 시 굴착면 보호공 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 낙하 | 떨어짐(2미터 미만) | 안전난간대 미설치 | M(2) | H(4) | 굴착 단부 안전난간 상세도 작성 | 안전난간대의 설치기준 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 단차구간 불안전 통행에 의한 근로자 추락위험 | L(2) | L(3) | 단차구간 승강설비 설치도면 반영 | 단차구간 발생 시 승강설비 설치관리 철저
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 구조계산 미실시로 흙막이 구조적 불량 | M(2) | H(4) | 흙막이 가시설의 구조계산 작성 및 계측 계획 수립 | 시공시 구조계산서 상 기준에 맞게 설치하는지 감독
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 굴착 및 흙막이 가시설 단부에 안전시설 미비 | M(2) | M(3) | 떨어질 위험이 있는 구간에 안전시설물 설치 계획 수립 | 설치된 안전시설물 유지관리
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지하층 굴착 작업시 지하수 유입 | M(2) | H(4) | 지하수 유입 방지를 위한 차수 공법 선정 | 실제 배수 시설 설치
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 시공 순서도 누락에 의한 오시공 | L(2) | L(2) | 흙막이 가시설에 대한 시공순서도 반영하여 안전성 확보 | 흙막이 가시설 시공 순서도를 준수하여 오시공 예방
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 장경간 Strut이 좌굴 | M(2) | H(4) | 장경간 Strut의 수평 연결재 추가 설계 | 시공시 설계도면과 일치여부 확인, 관리감독 철저
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시공순서(접합상세) 미흡 | M(3) | H(4) | 임의시공 방지를 위해 접합상세도 작성 | 임의시공 방지를 위한 감독원 배치
건축 | 건축물 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 설치 및 해체순서 미준수로 인한 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 흙막이 가시설 설치해체 순서도 작성 | 흙막이 작업순서 준수 확인점검 계획 수립 필요
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_계측 관리방안 미수립 | L(2) | M(4) | 계측기 설치 및 계측관리방안 수립 | 계측기 보호조치 및 계측기준 준수 철저
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전계단 미설치 | L(2) | M(4) | 추락위험구간 안전계단 설계도서 반영 | 설치 전 이동식 사다리 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 굴착 하부에 이동할 통로의 불량 | M(3) | M(3) | 설계도서에 이동통로 설치를 명시 | 승하강용 시설 설치 상태 및 고정 조치 점검
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이 흙막이 가시설 시공순서도 누락에 의한 시공오류 | L(2) | L(2) | 간이 흙막이 가시설에 대한 시공순서도를 반영 | 간이 흙막이 가시설에 대한 시공순서도에 따라 진행하고 시공 오류로 인한 붕괴를 방지하여 안전성 확보
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 단부 안전시설 미설치에 의한 근로자 추락위험 | L(2) | L(3) | 단부 안전난간 설치도면 반영 | 단부 발생 시 안전난간 설치철저
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착깊이가 깊어 흙막이 가시설에 과다 배면토압 | M(2) | H(4) | 굴착단계별 구조검토를 통한 흙막이 가시설 안정성확인 및 시공순서도 작성 | 시공시 설계도면과 일치여부 확인, 관리감독 철저
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 띠장 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 보강재 미설치 | M(2) | H(4) | 띠장 접합부 보강재 상세도 작성 | 가설흙막이 부재 설치 후 접합부 및 이음부 검사 실시
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 해당없음 | M(2) | M(2) | 추락 예방을 위한 안전난간 및 승강시설 설치예시 반영 | 단부 발생 시 안전난간 설치 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 굴착구간 이동 중 근로자 추락 위험 | M(2) | M(2) | 굴착구간 이동통로, 사다리 상세도 및 순서도 반영 | 굴착단부 근로자 떨어짐 방지를 위하여 이동식사다리, 이동통로 설치상태 점검 및 이동식사다리 등 이동계획 수립 필요
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(10미터 이상) | 안전관리 미흡 | M(3) | H(4) | 집수정 흙막이 가시설 구간 작업계단 상세도 작성 | 작업 시작전 작업자 안전시설물 설치여부 확인
건축 | 건축물 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입으로 인한 흙막이 붕괴 | M(3) | M(4) | 우수배제를 위한 배수계획도 작성 | 가설전기 사용에 대한 안전관리 계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과다한 굴착 및 계측관리 미흡 | M(3) | M(3) | 흙막이 설치, 해체 순서도 작성 및 굴착작업에 대한 기준 제시 | 지반 조건 및 과도한 굴착에 대한 안전성 재평가 및 계측기 관리기준 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 띠장 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 보강재 미설치 | M(2) | H(4) | 띠장 접합부 보강재 상세도 작성 | 가설흙막이 부재 설치 후 접합부 및 이음부 검사 실시
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 토사하중 | M(3) | H(4) | 구조검토에 의한 흙막이 가시설 설치 | 현장여건을 고려한 흙막이 가시설 안전검토 수행 및 상세도 작성
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측 관리방안 미수립 | M(2) | H(4) | 계측기 설치 및 계측관리방안 수립 | 계측기 보호조치 및 계측기준 준수 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 파열,파단 | 부딪힘 | 사전작업허가제 미시행 | M(3) | M(3) | 위험공종 작업 착수전 작업허가 절차 준수하여 작업시행토록 도면반영 | 표준 안전 수칙 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(2) | 무명교3 교대부 안전난간 설치 | 수직방망 설치
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(3) | M(4) | 무명교3 교대부 흙막이가시설 시공순서도 작성(굴착구배 포함) | 굴착 순서 준수하여 시공
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 흙막이 구조검토 미흡으로 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 조립식흙막이 구조안전성 확인 | 설치해체 순서 준수 확인 점검 계획 수립 필요
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 파열,파단 | 부딪힘 | 천공각도 벗어남 | M(3) | M(3) | 앵커천공에 따른 파손방지 및 간섭시 앵커각도 조정, 설치를 위한 상세도 반영 | 가시설에 대한 철저한 계측계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이가시설 시공순서도 누락으로 위험잠재 | M(2) | M(2) | 흙막이가시설 구조계산 결과를 반영한 시공순서도를 실시설계도에 반영 | 흙막이가시설 설치해체 순서 미준수로 인한 붕괴 방지를 위하여 흙막이가시설 작업계획 수립 필요
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 띠장 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 보강재 미설치 | M(2) | H(4) | 띠장 접합부 보강재 상세도 작성 | 가설흙막이 부재 설치 후 접합부 및 이음부 검사 실시
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 가시설 변형 | M(3) | H(4) | 경사계, 지표침하계, 하중계 등 설치 및 계측계획 수립 | 공사중 주기적인 계측값 확인 및 계측기 관리
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측 관리방안 미수립 | M(2) | H(4) | 계측기 설치 및 계측관리방안 수립 | 계측기 보호조치 및 계측기준 준수 철저
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토서 미작성 | H(3) | H(4) | 가설흙막이 구조검토서 작성 | 가설흙막이 작업 안전수칙 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토서 미작성 | H(3) | H(4) | 가설흙막이 구조검토서 작성 | 가설흙막이 작업 안전수칙 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토서 미작성 | M(2) | H(4) | 가설흙막이 구조검토서 작성 | 가설흙막이 작업 안전수칙 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 자재 사용 | M(2) | M(3) | 없음 | 자재 보관시 유의사항 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이 흙막이 가시설 시공순서도 누락에 의한 시공오류 | L(2) | L(2) | 간이 흙막이 가시설에 대한 시공순서도를 반영 | 간이 흙막이 가시설에 대한 시공순서도에 따라 진행하고 시공 오류로 인한 붕괴를 방지하여 안전성 확보
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지하수위 미고려 | M(3) | H(4) | 지하수위를 고려한 구조안전성 검토 | 흙막이 가시설 보강
건축 | 건축물 | 업무시설 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 흙막이가시설 등 단부 이동중 근로자 추락위험 | M(3) | H(4) | 안전난간 설치 상세도 작성 | 안전난간 설치기준 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 건설공사 안전관리비 계상 누락 | M(3) | M(3) | 공사 내역에 산업안전보건관리비와는 별개의 “건설공사 안전관리비를 계상”하여 반영 | 건설공사 안전관리비 계상 반영 및 안전관리계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 고소 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전성 미계산 | L(2) | M(3) | 조립식 간이 흙막이에 대한 안전성검토 반영 | 관로매설공사 안전보건작업 기술지침 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토서 미작성 | M(2) | H(4) | 가설흙막이 구조검토서 작성 | 가설흙막이 작업 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측기 설치후 변위발생 시 보강대착 미수립으로 인한 깔림 | L(2) | M(4) | 계측기 설치에 따른 계측관리계획 도면에 반영 | 변위발생시 보강대책 수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과 굴착 | M(3) | H(4) | 굴찰순서 및 굴착깊이를 도면에 표기 | 굴착공사 표준안전지침 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 파열,파단 | 깔림 | 간이흙막이 구간 지장물 저촉으로 하부판넬 미 설치에 의한 붕괴 위험 | L(2) | L(2) | 지장물 간섭구간에 대한 흙막이 가시설 보강도면 반영 | 중량물 인양시 줄걸이 파단에 의한 낙하 위험 / 낙하물 위험구간 통제 철저
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(2) | 육전교 교각 굴착단부 안전난간 설치 | 수직방망 설치
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체순서 미준수 | M(2) | M(4) | 육전교 교각 흙막이가시설 해체순서도 작성 | 해체 순서에 따른 콘크리트 타설순서 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체순서 미준수 | M(2) | M(4) | 무명교3 교대부 흙막이가시설 해체순서도 작성 | 해체 순서에 따른 콘크리트 타설순서 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 가설재 사용시 주의사항 미흡으로 부식 또는 변형된 부재 사용 | L(2) | L(2) | 재사용 가설재 사용에 따른 유의사항 도면 명기 | 재사용 가설재 사용시 부식 또는 변형된 재료 반입금지
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 변형발생 | M(2) | H(4) | 가시설 코너 스트럿 밀림방지 앵글 설치를 위한 상세도 반영 | 스트럿 및 앵글 볼트체결 철저
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지반외력 | M(3) | M(3) | 계측지점 선정 후 동일단면에 대해 각종 계측기 설치 도면작성 | 흙막이 벽체변위 및 인접지반 침하량 측정
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 설계시보다 큰 토압 발생 | M(3) | M(3) | 설계시보다 큰 토압 발생시 구조 재검토 후 시공에 반영 | 시험 보링을 실시하여 지반조건 재확인 후 가시설 시공
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 폭우 | M(3) | H(4) | 배수설계를 통한 지하수 억제 | 흙막이 가시설 보강
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 구명줄 미설치 | M(2) | M(3) | 굴착부 내부 작업자 이동 시 개인별 각각 구명줄 설치 후 작업 실시 | 구명줄 고정점 고정상태 확인 후 작업 실시
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 고소 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전성 미계산 | L(2) | M(3) | 조립식 간이 흙막이에 대한 안전성검토 반영 | 관로매설공사 안전보건작업 기술지침 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측 관리방안 미수립 | M(2) | H(4) | 계측기 설치 및 계측관리방안 수립 | 계측기 보호조치 및 계측기준 준수 철저
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 띠장 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 보강재 미설치 | M(2) | H(4) | 띠장 접합부 보강재 상세도 작성 | 가설흙막이 부재 설치 후 접합부 및 이음부 검사 실시
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 사보강재 설치 기준 미준수 | M(3) | M(3) | 사보강재 설치 기준에 대한 상세 도면 작성 | 시공시 설계도면과 맞게 설치하는지 감독
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착 작업 중 가시설 변위 | M(3) | M(3) | 굴착 작업 중 가시설에 대한 계측 계획 수립 | 계측 계획에 따라 계측 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 미검토 | M(3) | H(4) | 지하수위를 고려한 흙막이 구조안전성 검토 및 시공상세도면 작성 | 흙막이 계측관리 철저
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 등 | L(2) | L(2) | 굴착 시 우수 및 지하수 등으로부터 위험을 저감하기 위하여 집수정, 배수로를 표현 | 굴착 후 굴착토 이격 및 상부하중 제거 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 이동 | 전도 | 깔림 | 지내력 부족 | M(2) | H(4) | 건설중차량 제원 및 지내력검토 | 시공전 지반 상태 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 미검토 | M(3) | H(4) | 지하수위를 고려한 흙막이 구조안전성 검토 및 시공상세도면 작성 | 흙막이 계측관리 철저
토목 | 철도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 지반조건이 설계조건과 상이 | M(3) | M(3) | 지반조건을 고려한 안전성검토 실시 | 설계 시 보다 큰 토압 발생 시, 안전조치 후 구조적 재검토 후 시공에 반영. 굴착 시 소단 및 시공상세도면 작성 등 고려
토목 | 철도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 버팀보 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 버팀보 좌굴 | L(2) | H(4) | 장경간 버팀보의 수평 연결재 추가 설계 | 수평연결재 설치 시 작업자 떨어짐 방지 대책 실시
토목 | 철도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 버팀보 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 강도부족 | L(2) | H(4) | 굴착단계별 구조검토를 통한 흙막이 가시설 안정성 확인 | 스트럿 등 흙막이 주요부재 시공 감독 철저
토목 | 철도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 장마철 지하수위 | M(3) | H(4) | 배수시설 설계를 통한 지하수 증가 억제하도록 도면에 명기 | 배수시설 설치로 현장배수처리 및 감독 철저. 시공시 도면, 구조계산서 일치 확인
토목 | 철도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(1) | H(1) | (시공자) | 설계도 및 구조계산서와 현장이 일치하는지 관리감독 철저, 상이할 시 구조 재검토
토목 | 철도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 버팀보 | 지하 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체안전성 미검토 | L(2) | M(3) | 해체단계별 흙막이 구조안전성 검토 | 현장계측 수시 확인, 해체 시 가시설 구조계산서 일치 확인 철저, 현장 변경 시 별도의 구조 검토 실시
토목 | 철도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 띠장 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 임의시공 | L(2) | H(4) | 흙막이 설치 시 임의시공 방지를 위해 가시설상세도 작성 | 설계도의 가시설상세도면 준수 및 관리감독 철저
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전시설 미비 | L(2) | M(4) | 흙막이 상단, 단부 등 안전시설물 설치도면 작성 | 흙막이가시설 해체시 해체 순서도 준수하며 해체
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 침하, 흙막이 벽체 변위 등 | M(2) | H(4) | 구조계산서 및 상세도 작성, 계측계획 수립, 설치·해체 작업시 안전대책 수립 | 흙막이 가시설 설치, 해체방법 준수, 계측관리 및 재사용 지재 품질관리 철저
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(2) | 추락 예방을 위한 안전난간 및 승강시설 설치예시 반영 | 단부 발생 시 안전난간 설치 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(4) | 안전난간 설치 | 수직방망 설치
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 이동통로 미설치 | M(3) | H(4) | 굴착저면으로 이동통로 설치 | 작업 전 안전대 착용 및 체결 상태 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 굴착단부 작업 중 근로자 추락위험 | M(3) | M(3) | 굴착단부 안전시설 상세도 작성 | 안전시설 임의해체를 예방하기위한 근로자 안전교육 실시
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 변형발생 | M(2) | H(4) | 가시설 코너 스트럿 밀림방지 앵글 설치 | 스트럿 및 앵글 볼트체결 철저
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간대 미설치 | H(3) | H(4) | 흙막이가시설 상부 안전난간 설치 설계도면 반영 | 안전시설물 설치 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(2) | 추락 예방을 위한 안전난간 및 승강시설 설치예시 반영 | 단부 발생 시 안전난간 설치 철저
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 단계별 Strut 설치 및 해체계획 상세도 미작성 | H(3) | M(3) | 단계별 Strut 설치 및 굴착계획 상세도 작성 | 흙막이가시설 현장계측 수립
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 가설 흙막이 설치 및 해체순서 미준수로 변위발생 붕괴위험 | M(3) | H(4) | 가설 흙막이 설치 및 해체 순서도 작성 | 과굴착 금지 및 흙막이 벽체 소단 설치
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 고소 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 상세도 미작성 | M(3) | M(3) | 조절식 흙막이에 대한 안전성검토 반영 | 관로매설공사 안전보건작업 기술지침 준수
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 고소 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 상세도 미작성 | M(3) | M(3) | 조절식 간이 흙막이에 대한 안전성검토 반영 | 관로매설공사 안전보건작업 기술지침 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 파열,파단 | 부딪힘 | 천공각도 벗어남 | M(3) | M(3) | 앵커천공에 따른 파손방지 및 간섭시 앵커각도 조정, 설치 | 가시설에 대한 철저한 계측계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 굴착단부 개방에 의한 근로자 추락 | L(2) | L(3) | 굴착단부 안전난간 설치도면 반영 | 단부 발생 시 안전난간 설치 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토 미실시 및 시공상세도 미흡 | M(3) | M(4) | 지반조사를 통한 흙막이 가시설 구조검토 및 안전성 검토 시행 | 가시설 시공시 준수사항 및 시공순서 숙지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지하수 유입 | M(2) | H(4) | 팽창지수제 상세도 작성 | 우수 및 잡용수 유입 사전 방지조치 및 관리감독 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 띠장 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 보강재 미설치 | M(2) | H(4) | 띠장 접합부 보강재 상세도 작성 | 가설흙막이 부재 설치 후 접합부 및 이음부 검사 실시
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 띠장 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 가시설 우각부 쐐기 미반영으로 인한 붕괴 위험 | M(3) | M(3) | 우각부 쐐기 반영 | 흙막이 가시설 구조계산 반영한 설계도면 규모 및 부재 규격 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설물 미설치 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 설치구간 안전난간 및 승강계단 설치, 굴착토 관리계획 수립 | 설계도서 준수 및 안전시설물 사전 설치
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 변형발생 | M(2) | H(4) | 가시설 코너 스트럿 밀림방지 앵글 설치 상세도 반영 | 스트럿 및 앵글 볼트체결 철저
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간대 미설치 | H(3) | H(4) | 흙막이가시설 상부 안전난간 설치 설계도면 반영 | 안전시설물 설치 및 근로자 안전교육 실시
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 보정계수 미적용 | L(2) | H(4) | 재활용강재 사용에 따른 보정계수 적용 후 안전성 검토 | 재사용 가설재 사용 기준 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(3) | M(3) | 추락 예방을 위한 안전난간 및 승강시설 설치예시 반영 | 단부 발생 시 안전난간 설치 철저
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 낙하 | 깔림 | 줄걸이 검토 미흡 | M(2) | L(4) | 우수유입량 산정 배제계획 | 우기전 배수로설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 버팀보 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 스토퍼 미설치 | M(2) | H(4) | 코너 스트럽 스토퍼 설계반영 및 상세도 작성 | 가설흙막이 부재 설치 후 접합부 및 이음부 검사 실시
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 보정계수 미적용 | L(2) | H(4) | 재활용강재 사용에 따른 보정계수 적용 후 안전성 검토 | 재사용 가설재 사용 기준 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토서 미작성 | M(3) | H(4) | 높이 2m이상 흙막이 지보공 구조검토 실시 | 가설 흙막이 설치 작업 시 안전조치 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착순서 미준수 | M(2) | H(4) | 가설흙막이 설치 및 해체 순서도 작성 | 과굴착 금지 및 설치순서 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외벽 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 안전성 부족으로 인한 작업자 깔림 | M(2) | H(4) | 성토하중을 반영하여 흙막이 구조검토 | 흙막이 주변 장비작업 통제
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | H(4) | 간이흙막이 가시설 구조검토 및 상세도면 작성 | 간이 흙막이가시설 설치, 해체방법 준수 및 주기적인 계측관리
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 변형발생 | M(2) | H(4) | 코너버팀대와 띠장 연결부 밀림방지 스토퍼 설치 등 안전도면 및 구조계산 | 재사용 강재 사용시 결손구멍 철판용접 및 안전상태 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측 관리방안 미수립 | M(2) | H(4) | 계측기 설치 및 계측관리방안 수립 | 계측기 보호조치 및 계측기준 준수 철저
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 보정계수 미적용 | L(2) | H(4) | 재활용강재 사용에 따른 보정계수 적용 후 안전성 검토 | 재사용 가설재 사용 기준 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 구조안전성 미확인으로 인한 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 조립식간이흙막이 구조안전성 확인 | 조립식간이흙막이 설치기준 준수하여 작업진행
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 타설작업 | 붕괴 | 깔림 | 밀림 | M(3) | M(3) | 코너버팀대와 띠장 연결부 밀림방지 스토퍼 설치 등 안전도면 및 구조계산 | 재사용 강재 사용시 결손구멍 철판용접 및 안전상태 확인
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토서 미작성 | H(3) | H(4) | 가설흙막이 구조검토서 작성 | 가설흙막이 작업 안전수칙 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 침하, 흙막이 벽체 변위 등 | M(2) | H(4) | 구조계산서 및 상세도 작성, 계측계획 수립, 설치·해체 작업시 안전대책 수립 | 흙막이 가시설 설치, 해체방법 준수 및 계측관리
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 파열,파단 | 부딪힘 | 천공각도 벗어남 | M(3) | M(3) | 앵커천공에 따른 파손방지 및 간섭시 앵커각도 조정, 설치 | 가시설에 대한 철저한 계측계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 설치, 해체 순서 미준수로 인한 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 조립식 흙막이가시설 설치, 해체 순서도 작성 | 건설장비 사용 중 근로자 출입통제 계획 수립
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 파열,파단 | 부딪힘 | 사전적업허가제 미시행 | M(3) | M(3) | 위험공종 작업 착수전 작업허가 절차 준수하여 작업 시행토록 도면반영 | 표준 안전 수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이 흙막이 구조계산서 미반영 | L(2) | L(3) | 간이 흙막이에 대한 구조계산을 반영하여 안전성 확보 | 간이 흙막이 구조계산 자료를 반영하여 시공 시 안전성 확보
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 해체작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전대 부착설비 미설치 | M(3) | H(4) | 띠장 안전대 부착설비 상세도 작성 | 흙막이 가시설 안전대부착설비 등 설치지침 준수
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 해체작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 가설통로 미설치 | M(2) | H(4) | 추락위험구간 가설계단 설계도서 반영 | 설치 전 가설계단 설치 기준작성 및 준수
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조물 축조 후 되메우기 공사 시 띠장을 2,3단 선해체하는 경우 흙막이벽 붕괴 위험 | M(2) | M(4) | 해체 및 되메우기 순서도 제공 및 선해체 방지토록 설계 유의사항 반 | 시공순서 준수, 되메우기 완료 후 단계별 가시설 해체
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토서 미작성 | M(3) | H(4) | 높이 2m 이상 흙막이 지보공 구조검토 실시 | 가설흙막이 안전관리 작성수칙 준수
토목 | 공동구 |  | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치 및 해체 순서 미준수 | H(4) | H(4) | 가시설 설치/해체 순서도 작성, 위험작업 시 안전펜스 설치 및 접근차단 | 시공계획서 작성
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외벽 | 비계 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업순서 미작성 | M(3) | H(4) | 가설흙막이 작업순서 작성 | 널말뚝 안전작업 및 시공지침 준수
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 띠장 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 보강재 미설치 | M(2) | H(4) | 띠장 접합부 보강재 상세도 작성 | 가설흙막이 부재 설치 후 접합부 및 이음부 검사 실시
토목 | 공동구 |  | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 적치토사 관리 미흡 | M(2) | H(4) | 굴착토사 적치공간 확보 | 굴착부 작업자 통행 제한 실시
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 띠장 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 보강재 미설치 | M(2) | H(4) | 띠장 접합부 보강재 상세도 작성 | 가설흙막이 부재 설치 후 접합부 및 이음부 검사 실시
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | M(4) | 우수관 흙막이가시설 구간 시공순서도 작성(굴착구배 포함) | 굴착 순서 준수하여 시공
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(4) | 안전난간 설치 | 수직방망 설치
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(2) | 추락 예방을 위한 안전난간 및 승강시설 설치예시 반영 | 단부 발생 시 안전난간 설치 철저
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | M(4) | 시공순서도 작성(굴착구배 포함) | 굴착 순서 준수하여 시공
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설물 미설치 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 설치구간 안전난간 및 승강계단 설치, 굴착토 관리계획 수립 | 설계도서 준수 및 안전시설물 사전 설치
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 안전성 미검토 | M(3) | H(4) | 지하수위를 고려한 흙막이 구조안전성 검토 및 시공상세도면 작성 | 흙막이 계측관리 철저
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 상세도 작성 및 H-Pile근입 후 굴착과 동시에 토류판 설치 | 굴착시 소단 및 시공상세도면 작성
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 파열,파단 | 부딪힘 | 천공각도 벗어남 | M(3) | M(3) | 앵커천공에 따른 파손방지 및 간섭시 앵커각도 조정, 설치 | 가시설에 대한 철저한 계측계획 수립
토목 | 공동구 |  | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과다한 굴착 | M(3) | H(4) | 시공순서도 작성시 굴착깊이 명기(과굴착 불가 도면 명시) | 가설흙막이 표준시방서 준수 시공
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착작업시 과굴착으로 인한 토압 불균형으로 붕괴 위험 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 설치 및 해체 단계 구조검토 실시 및 설치해체 순서도 작성 | 굴착장비 작업자 안전수칙 준수
토목 | 공동구 |  | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체 순서 미준수 | H(4) | H(4) | 흙막이 가시설 해체시 구조검토 및 시공(해체)순서도 작성 | 가설흙막이 표준시방서 준수 시공
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수배제설비 미설치 | M(2) | M(3) | 굴착구간의 우수 및 지하수배제계획 설계도면 작성 | 긴급 우기 시 굴착면 보호공 설치
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설 미설치 | M(3) | M(3) | 흙막이가시설 설치구간 안전시설물 및 승강계단 상세도 작성 | 설계도서 준수 및 안전시설물 사전 설치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(2) | 추락 예방을 위한 안전난간 및 승강시설 설치예시 반영 | 단부 발생 시 안전난간 설치 철저
토목 | 공동구 |  | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 관로 공사 중 지장물에 의한 흙막이가시설 미설치 | H(4) | H(4) | 간이 흙막이 설치, 굴착상부 토사적치 금지 | 작업계획서 작성, 근로자 교육 철저
토목 | 공동구 |  | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우기시 지하수위 상승을 반영한 구조검토 | M(2) | H(4) | 우기시 지하수위 상승을 반영한 구조검토 | 지하수위계 설치 및 차수공법 적용
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 변형발생 | M(2) | H(4) | 가시설 코너 스트럿 밀림방지 앵글 설치 | 스트럿 및 앵글 볼트체결 철저
건축 | 건축물 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 구조계산 불량으로 구조적 안전성 미흡으로 붕괴 위험 | M(2) | H(4) | 흙막이 구조 계산 실시 및 계측 계획 수립 | 시공시 구조계산에 맞게 설치하는지 감독 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 붕괴 | M(2) | H(4) | 2m 이상 굴착시 조립식 간이 흙막이 적용 및 구조검토 | 굴착구간 높이 확인하여 가시설 시공여부 점검
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 미만) | 승강통로 미설치 | M(3) | H(3) | 추락위험구간 승강통로 설계도서 반영 | 설치 전 이동식 사다리 설치 기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설의 변위로 인한 가시설 붕괴 위험 | H(3) | M(3) | 흙막이 변위 상태를 확인하기 위한 계측 실시 | 굴착 후 동시에 가시설 설치
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 천공작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 천공각도 이탈 | M(3) | M(3) | 앵커천공에 따른 파손방지 및 간섭시 앵커각도 조정, 설치 | 가시설에 대한 철저한 계측 계획 수립
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 해당없음 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 설치구간 안전난간 및 승강계단 설치, 굴착토 관리계획 수립 | 설계도서 준수 및 안전시설물 사전 설치
토목 | 공동구 |  | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설물 미설치 | M(3) | H(4) | 흙막이 벽체 배면 안전시설물 설치 | 안전시설물 임의 해체 없도록 관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이 흙막이 가시설 시공순서도 누락에 의한 시공오류 | L(2) | L(2) | 간이 흙막이 가시설에 대한 시공순서도를 반영 | 간이 흙막이 가시설에 대한 시공순서도에 따라 진행하고 시공 오류로 인한 붕괴를 방지하여 안전성 확보
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(4) | 안전난간 설치 | 수직방망 설치
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체순서 미준수 | M(2) | M(4) | 우수관 흙막이지보공 해체 순서도 작성 | 되메우기 다짐 철저
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(4) | 우수관 흙막이가시설 구간 안전난간 설치 | 수직방망 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 파열,파단 | 깔림 | 간이흙막이 구간 지장물 저촉으로 하부판넬 미 설치에 의한 붕괴 위험 | L(2) | L(2) | 지장물 간섭구간에 대한 흙막이 가시설 보강도면 반영 | 중량물 인양시 줄걸이 파단에 의한 낙하위험 / 낙하물 위험구간 통제 철저
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 엄지말뚝 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 토류판 걸침길이 부족 | M(2) | H(4) | 토류판 걸침길이 40mm이상 확보 | 가설흙막이 굴착순서 작성 및 준수
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측 관리방안 미수립 | M(3) | H(4) | 계측기 설치 및 계측관리방안 수립 | 계측기 보호조치 및 계측기준 준수 철저
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지하수 유입 | M(2) | H(4) | 지하수위 측정결과 및 배수계획 상세도 작성 | 우수 및 잡용수 유입 사전 방지조치 및 관리감독 철저
건축 | 건축물 | 묘지관련시설 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토서 미작성 | H(3) | H(4) | 가설흙막이 구조검토서 작성 | 가설흙막이 작업 안전수칙 준수
건축 | 건축물 | 묘지관련시설 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 엄지말뚝 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 토류판 걸침길이 부족 | M(2) | H(4) | 토류판 걸침길이 40mm이상 확보 | 가설흙막이 부재 설치 후 접합부 및 이음부 검사 실시
건축 | 건축물 | 묘지관련시설 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(2) | H(4) | 지하수위 측정결과 및 배수계획 유의사항 작성 | 우수 및 잡용수 유입 사전 방지조치 및 관리감독 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(2) | 추락 예방을 위한 안전난간 및 승강시설 설치예시 반영 | 단부 발생 시 안전난간 설치 철저
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토서 미작성 | M(3) | H(4) | 높이 2m 이상 흙막이 지보공 구조검토 실시 | 가설흙막이 안전관리 작성수칙 준수
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(4) | 안전난간 설치 | 수직방망 설치
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | M(4) | 화방교 흙막이가시설 구간 시공순서도 작성(굴착구배 포함) | 굴착 순서 준수하여 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 미만) | 안전난간대 미설치 | M(2) | H(4) | 굴착 단부 안전난간 상세도 작성 | 안전난간대의 설치기준 작성 및 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | M(4) | 도청교 흙막이가시설 구간 시공순서도 작성(굴착구배 포함) | 굴착 순서 준수하여 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 변형발생 | M(2) | H(4) | 가시설 코너 스트럿 밀림방지 앵글 설치 | 스트럿 및 앵글 볼트체결 철저
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 뒤 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수배제설비 미설치 | M(2) | M(3) | 굴착구간의 우수 및 지하수배제계획도면 작성 | 긴급 우기 시 굴착면 보호공 설치
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 띠장 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 보강재 미설치 | M(2) | H(4) | 띠장 접합부 보강재 상세도 작성 | 가설흙막이 부재 설치 후 접합부 및 이음부 검사 실시
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | M(4) | 시공순서도 작성(굴착구배 포함) | 굴착 순서 준수하여 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 매설작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설 미비 | M(2) | H(4) | 간이흙막이 상단, 단부 등 안전시설물 설치도면 작성 | 신호수배치 및 작업구간 통제, 안전시설물 설치 및 유지관리 철저
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토서 미작성 | H(3) | H(4) | 가설흙막이 구조검토서 작성 | 가설흙막이 작업 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이 흙막이 가시설 시공순서도 누락에 의한 시공오류 | L(2) | L(2) | 간이 흙막이 가시설에 대한 시공순서도를 반영 | 간이 흙막이 가시설에 대한 시공순서도에 따라 진행하고 시공 오류로 인한 붕괴를 방지하여 안전성 확보
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | M(4) | 화방동교 흙막이가시설 구간 시공순서도 작성(굴착구배 포함) | 굴착 순서 준수하여 시공
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 지하수 유입 | M(2) | M(3) | 흙막이 가시설 양수계획 및 유출부를 설계도서에 반영 | 지하수위에 따른 양수처리 반영
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외벽 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토서 미작성 | M(3) | M(4) | 높이 2m 이상 흙막이 지보공 구조검토 실시 및 상세도 작성 | 가설흙막이 작업 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외벽 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토서 미작성 | M(3) | H(4) | 높이 2m 이상 흙막이 지보공 구조검토 실시 | 조립식 가설흙막이 안전관리 계획서 작성
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 붕괴 | M(2) | H(4) | 2m 이상 굴착시 조립식 간이 흙막이 적용 및 구조검토 | 굴착구간 높이 확인하여 가시설 시공여부 점검
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | M(4) | 화방2교 흙막이가시설 구간 시공순서도 작성(굴착구배 포함) | 굴착 순서 준수하여 시공
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 띠장 | 고소 | 해체작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 미만) | 안전대 부착설비 미설치 | M(2) | H(4) | 띠장 안전대 부착설비 상세도 작성 | 띠장 해체 시 와이어로프 2점지지 준수
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전관리 미비 | M(3) | H(4) | 차량기지 굴착 안전관리 스마트 시스템 도입 | 스마트 시스템 및 안전장비 착용 관리 등 안전교육 실시
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(4) | 저류지 굴착단부 안전난간 설치 | 수직방망 설치
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | M(4) | 오수관 관추진구 시공순서도 작성(굴착구배 포함) | 굴착 순서 준수하여 시공
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체순서 미준수 | M(2) | M(4) | 오수관 관추진구 흙막이지보공 해체 순서도 작성 | 되메우기 다짐 철저
토목 | 공동구 |  | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지반외력 | M(3) | M(3) | 계측지점 선정 후 동일단면에 대해 각종 계측기 설치 도면작성 | 흙막이 벽체변위 및 인접지반 침하량 측정
토목 | 공동구 |  | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 고소 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 상세도 미작성 | M(3) | M(3) | 조립식 흙막이에 대한 안전성검토 반영 | 관로매설공사 안전보건작업 기술지침 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이 흙막이 구조계산서 미반영 | L(2) | L(3) | 간이 흙막이에 대한 구조계산을 반영하여 안전성 확보 | 간이 흙막이 구조계산 자료를 반영하여 시공 시 안전성 확보
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(4) | 화방동교 굴착단부 안전난간 설치 | 수직방망 설치
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(4) | 도청교 굴착단부 안전난간 설치 | 수직방망 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치미흡 | M(2) | H(4) | 흙막이 가시설 상세도 작성 | 흙막이 안전시공절차 및 주의사항 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 밀림 | M(3) | M(3) | 구조계산 및 계측계획 수립 | 재사용 강재 사용시 결손구멍 철판용접 및 안전상태 확인
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 띠장 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 보강재 미설치 | M(2) | H(4) | 띠장 접합부 보강재 상세도 작성 | 가설흙막이 부재 설치 후 접합부 및 이음부 검사 실시
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 변형발생 | M(2) | H(4) | 가시설 코너 스트럿 밀림방지 앵글 설치 | 스트럿 및 앵글 볼트체결 철저
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토 미실시 | M(3) | H(4) | 가시설 구조검토를 반영한 시공상세도면 작성 | 가시설 구간 안전난간, 계단 등 안전시설 설치계획 수립
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 설치, 해체도 미작성 | M(3) | M(4) | 흙막이 설치, 해체 도면작성 | 가설흙막이안전관리 작성수칙 준수
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이(띠장) 2~3단 제거 미반영 | M(3) | M(4) | 흙막이 2~3단 제거 변위방지 보강방법도면 작성 | 흙막이 가시설 시공치침 및 안전작업지침 준수
토목 | 공동구 |  | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 고소 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 상세도 미작성 | M(3) | M(3) | 조절식 흙막이에 대한 안전성검토 반영 | 관로매설공사 안전보건작업 기술지침 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지반외력 | M(3) | M(3) | 계측지점 선정 후 동일단면에 대해 각종 계측기 설치 도면작성 | 흙막이 벽체변위 및 인접지반 침하량 측정
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(2) | 추락 예방을 위한 안전난간 및 승강시설 설치예시 반영 | 단부 발생 시 안전난간 설치 철저
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 기타 | 없음 | 배수계획 미흡 | M(3) | M(3) | 가배수로 상세도 작성 및 용수발생을 고려한 펌프계획 수립 | 우기를 배제한 공사 수행 및 배수로 정비 철저
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 용접작업 | 화재 | 화상 | 가연성 물질에 불꽃 비산 | M(2) | M(3) | 소화설비 비치 및 소방 활동, 숙련공 투입 | 화기작업 대장작성 및 관리책임자 선임
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 외부하중 | M(3) | H(4) | 지하수위, 침하, 경사계측을 고려한 자동화 계측기 설치 | 자동화 계측을 통한 통합관리 시스템 도입으로 비상시 신속한 대처
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외벽 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착 순서 미준수 | M(3) | H(4) | 가설흙막이 설치 및 해체 순서도 작성 | 조립식 가설흙막이 안전관리 계획서작성
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 고소 | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 미만) | 승강통로 미설치 | M(2) | H(4) | 추락위험구간 승강통로 설계도서 반영 | 설치 전 이동식 사다리 설치 기준 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 미만) | 안전난간대 미설치 | M(2) | H(4) | 굴착 단부 안전난간 상세도 작성 | 안전난간대의 설치기준 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측 관리 방안 미수립 | M(3) | M(3) | 계측기 설치 및 계측관리방안 수립 | 계측기 보호조치 및 계측기준 준수 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 띠장 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 보강재 미설치 | M(2) | H(4) | 띠장 접합부 보강재 상세도 작성 | 가설흙막이 부재 설치 후 접합부 및 이음부 검사 실시
토목 | 공동구 |  | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 밀림, 좌굴 | M(3) | M(3) | 코너버팀대와 띠장 연결부 밀림방지 스토퍼 설치 등 안전도면 및 구조계산 | 재사용 강재 사용시 결손구멍 철판용접 및 안전상태 확인
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측 관리방안 미수립 | M(2) | M(4) | 계측기 설치 및 계측관리방안 수립 | 계측기 보호조치 및 계측기준 준수 철저
토목 | 공동구 |  | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(2) | 추락 예방을 위한 안전난간 및 승강시설 설치 반영 | 단부 발생 시 안전난간 설치 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | H(4) | 간이흙막이 굴착 상세도면 작성 및 구조계산 검토 | 간이 흙막이가시설 설치, 해체방법 준수 및 주기적인 계측관리
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 구조안전성 미확인으로 붕괴 | M(3) | M(3) | 조립식 간이흙막이 구조안전성 확인 | 흙막이 설치기준 및 순서 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 설치 및 해체순서 미준수로 인한 붕괴 | M(3) | M(4) | 흙막이 가시설 설치 해체 순서도 작성 | 굴착작업 중 작업반경 내 근로자 출입통제 계획 수립
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 굴착단부 근로자 추락위험 | M(3) | M(3) | 흙막이가시설 안전난간 설치계획 수립 | 안전시설물 유지관리계획 수립
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 구조안전성 미확인으로 붕괴 | M(3) | M(3) | 조립식 간이흙막이 구조안전성 확인 | 흙막이 설치기준 및 순서 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(4) | 화방교 굴착단부 안전난간 설치 | 수직방망 설치
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(2) | 추락 예방을 위한 안전난간 및 승강시설 설치예시 반영 | 단부 발생 시 안전난간 설치 철저
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | M(4) | 저류지 흙막이가시설 시공순서도 작성(굴착구배 포함) | 굴착 순서 준수하여 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 검토 미실시 | L(2) | H(4) | 조립식 흙막이 구조안전성 검토 실시 | 흙막이 가시설 설치 및 해체순서 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | H(4) | 1회 굴착깊이를 도면에 표시하여 시공 중 과굴착 예방 | 설치, 해체에 대한 시공 계획을 수립(시공계획서)
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(4) | 오수관 관추진구 굴착단부 안전난간 설치 | 수직방망 설치
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | M(4) | 화방4교 흙막이가시설 구간 시공순서도 작성(굴착구배 포함) | 굴착 순서 준수하여 시공
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 설치 및 해체순서 미준수로 인한 붕괴 | M(3) | M(4) | 흙막이 가시설 설치 해체 순서도 작성 | 굴착작업 중 작업반경 내 근로자 출입통제 계획 수립
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 침투수 유입 | M(3) | H(4) | 지하수위를 고려한 H-Pile+McG 차수공법 적용 | 가시설 내 유입수를 고려한 배수계획 수립
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 굴착단부 근로자 추락위험 | M(3) | M(3) | 흙막이가시설 안전난간 설치계획 수립 | 안전시설물 유지관리계획 수립
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설 미설치 | M(3) | M(3) | 흙막이가시설 설치구간 안전시설물 및 승강계단 상세도 작성 | 설계도서 준수 및 안전시설물 사전 설치
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조 안전성 미검토 | M(2) | H(4) | 구조계산 및 상세도면 작성 | 가시설구간 주변 안전휀스 또는 H-Beam+난간 설치
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 검토 미실시 | L(2) | H(4) | 조립식 흙막이가시설 구조안전성 검토 실시 | 흙막이 가시설 설치 및 해체순서 준수
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이 흙막이 가시설 시공순서도 누락에 의한 시공오류 | L(2) | L(2) | 간이 흙막이 가시설에 대한 시공순서도를 반영 | 간이 흙막이 가시설에 대한 시공순서도에 따라 진행하고 시공 오류로 인한 붕괴를 방지하여 안전성 확보
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(2) | 추락 예방을 위한 안전난간 및 승강시설 설치예시 반영 | 단부 발생 시 안전난간 설치 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입으로 흙막이 가시설 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 우수 배제를 위한 배수계획도 작성 | 가설전기 사용에 따른 감전방지계획 수립
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지반외력 | M(3) | M(3) | 계측지점 선정 후 동일단면에 대해 각종 계측기 설치 도면작성 | 흙막이 벽체변위 및 인접지반 침하량 측정
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 흙막이 상단 추락방지시설미흡 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 상·단부에 안전난간 설치 등 안전시설 설치 반영 | 흙막이 단부 등 근로자가 떨어질 위험이 있는 장소에는 안전난간등 방호시설 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 흙막이 가시설 작업 근로자 이동 중 추락위험 | M(3) | M(4) | 흙막이 가시설 이동통로 설치 계획도 작성 | 안전시설 유지보수관리 계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 낙하 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(3) | 간이흙막이 상단부에 안전난간 및 NOTE 표기를 도면에 반영 | 안전난간 설치 등 안전시설 설치 및 유지
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지반외력 | M(3) | M(3) | 계측지점 선정 후 동일단면에 대해 각종 계측기 설치 도면작성 | 흙막이 벽체변위 및 인접지반 침하량 측정
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착으로 인한 흙막이 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 흙막이 설치 해체 순서도 작성 | 건설장비 작업 시 근로자 충돌주의 안전관리계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착순서 미준수 | M(2) | H(4) | 가설흙막이 설치 및 해체 순서도 작성 | 흙막이 부재 등 중량물 인양에 대한 작업계획서 수립 및 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 미만) | 간이흙막이 및 관로 터파기 구간 승·하강통로 누락 | M(3) | H(4) | 간이흙막이 및 관로 터파기 구간 내부 이동을 위한 승·하강 통로 표기 | 사다리 안전작업계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립식 흙막이 구조검토 미흡으로 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 흙막이 구조안전성 확인 | 흙막이 설치 해체 순서 준수 확인전검 계획 수립 필요
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측 관리방안 미수립 | M(3) | H(4) | 계측기 설치 및 계측관리방안 수립 | 계측기 보호조치 및 계측기준 준수 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립식 흙막이 구조검토 미흡으로 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 흙막이 구조안전성 확인 | 흙막이 설치 해체 순서 준수 확인점검계획 수립 필요
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 버팀보 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 스토퍼 미설치 | M(2) | H(4) | 코너 스트러트 스토퍼 설계반영 및 상세도 작성 | 가설흙막이 부재 설치 후 접합부 및 이음부 검사 실시
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(2) | 추락 예방을 위한 안전난간 및 승강시설 설치예시 반영 | 단부 발생 시 안전난간 설치 철저
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(2) | 추락 예방을 위한 안전난간 및 승강시설 설치예시 반영 | 단부 발생 시 안전난간 설치 철저
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토서 미작성 | H(3) | H(4) | 가설흙막이 구조검토서 작성 | 가설흙막이 작업 안전수칙 작성 및 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지반외력 | M(3) | M(3) | 계측지점 선정 후 동일 단면에 대해 각종 계측기 설치 도면작성 | 흙막이 벽체 변위 및 인접지반 침하량 측정
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 변형발생 | M(2) | H(4) | 가시설 코너 스트럿 밀림방지 앵글 설치 등 안전도면 및 구조검토 | 스트럿 및 앵글 볼트체결 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 미폐합에 의한 누수발생으로 붕괴위험 | M(3) | M(4) | Sheet-pile 이음부 접합 상세도 작성 | 도포작업 전 이물질 제거 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지하수 침투 | M(2) | H(4) | 지하수위 측정결과 및 배수계획 상세도 작성 | 우수 및 잡용수 유입 사전 방지조치 및 관리감독 철저
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 지보공 시공순서 불량 | L(2) | H(4) | 가시설구조계산서에 따른 시공순서도 작성 | 관련 설계도서와 안전관리계획서에 준하여 시공관리 철저
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토서 미작성 | H(3) | H(4) | 가설흙막이 구조검토서 작성 | 가설흙막이 작업 안전수칙 작성 및 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 외부하중 | M(3) | H(4) | 지보재 설치·해체단계를 고려한 흙막이 가시설 구조계산 반영 | 흙막이 가시설 구조계산 결과 반영한 설계도면 규모 및 규격 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 외부하중 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 계측기 설치 및 정기적인 모니터링 | 흙막이 가시설 변위 확인을 위한 정기적인 계측관리
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 고소작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전대책 미흡 | M(3) | H(4) | 고소구간 이동시 작업자 안전대 걸이시설 등의 설치 및 주의사항 명기 | 작업 시작전 생명줄 및 추락방지망 설치 확인 및 관리감독 철저
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 및 지하수 유입 | M(3) | M(3) | 우수 및 지하수 유입을 고려한 양수계획 수립 | 굴착구간 배수계획 수립 및 양수펌프 현장배치
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 파열,파단 | 부딪힘 | 천공각도 벗어남 | M(3) | M(3) | 앵커천공에 따른 파손방지 및 간섭시 앵커각도 조정, 설치 | 가시설에 대한 철저한 계측계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 건설기술진흥법에 따른 안전관리비 미계상 | M(3) | M(3) | 건설기술진흥법에 따른 안전관리비 내역에 반영완료 | 정기안전점검 계획 수립 필요
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 변형발생 | M(2) | H(4) | 가시설 코너 스트럿 밀림방지 앵글 설치 상세도 반영 | 스트럿 및 앵글 볼트체결 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 구조검토 미실시로 인한 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 흙막이가시설에 대한 구조검토 실시 | 흙막이가시설 설치기준 준수하여 설치
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(2) | 추락 예방을 위한 안전난간 및 승강시설 설치예시 반영 | 단부 발생 시 안전난간 설치 철저
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(2) | 추락 예방을 위한 안전난간 및 승강시설 설치예시 반영 | 단부 발생 시 안전난간 설치 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 굴착단부 작업 중 근로자 떨어짐 | M(3) | M(3) | 굴착단부 안전시설 상세도 작성 | 안전난간 설치기준 준수하여 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 버팀대 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 흙막이 버팀대 설치 작업 중 추락위험 | M(3) | M(3) | 안전대 걸이시설 설치 상세도 작성 | 근로자 안전보호구 착용여부 감독 및 안전교육 실시계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 이동통로 설치불량으로 근로자 추락위험 | M(3) | M(4) | 이동통로 설치계획 수립 | 이동통로 설치기준 준수 및 안전보호구 착용 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 흙막이가시설 및 굴착단부로 근로자 추락위험 | M(3) | M(4) | 굴착단부 안전난간 설치 상세도 작성 | 안전시설물 유지관리계획 수립 및 안전교육 실시
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 엄지말뚝 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 토류판 걸침길이 부족 | M(2) | H(4) | 토류판 걸침길이 40mm이상 확보 | 가설흙막이 굴착순서 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 건설기술진흥법에 따른 안전관리비 미계상 | M(3) | M(3) | 건설기술진흥법에 따른 안전관리비 내역에 반영완료 | 정기안전점검 계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 및 지하수 유입으로 인한 굴착면 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 배수계획 수립 | 가설전기 사용에 대한 안전관리계획 수립
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | M(3) | 구조계산서에 적용된 깊이에 맞추어 단계적으로 시공순서 반영 | 구조계산서에 적용된 깊이에 맞추어 단계적으로 시공순서에 따라 굴착진행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 건설기술진흥법에 따른 안전관리비 미계상 | M(3) | M(3) | 정기안전점검 등 안전관리비에 내역 반영 | 안전관리계획 수립 및 정기점검 실시계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 구조검토 미실시로 인한 굴착작업 중 붕괴 | M(3) | M(4) | 조립식간이 흙막이 구조검토 실시 | 조립식 간이 흙막이 설치기준 준수 확인점검 계획 필요
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지하수 유입, 양수작업미흡 | L(2) | H(4) | 지표수 유입방지 및 양수계획 수 립 | 지하수위에 따른 양수처리 계획수립 및 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 정리작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 토압 불균형 | M(3) | M(3) | 굴착 및 흙막이 설치 순서도 제공 및 굴착순서 준수 지침 제시 | 굴착작업 표준안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착순서 미준수 | M(2) | H(4) | 가설흙막이 설치 및 해체 순서도 작성 | 흙막이 부재 등 중량물 인양에 대한 작업계획서 수립 및 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 흙막이 설치 계획 평면도 작성 미흡으로 작업 중 재해위험 | M(4) | M(3) | 흙막이 설치 계획 평면도 작성 | 굴착작업 안전관리 계획 수립 필요
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 변형발생 | M(2) | H(4) | 가시설 코너 스트럿 밀림방지 앵글 설치 등 안전도면 및 구조검토 | 스트럿 및 앵글 볼트체결 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 구조검토 미확인으로 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 흙막이 구조안전성 확인 | 조립식 흙막이 설치 기준 준수 확인점검 계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 상.하 이동통로 설치 미흡으로 근로자 추락위험 | M(3) | M(3) | 굴착단부 상.하 이동통로계호기 수립 | 안전시설물 설치기준 준수하여 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 설치.해체 순서 미준수로 인한 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 흙막이 설치.해체 순서도 작성 | 건설장비 사용 시 주변 통제 계획 수립 필요
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(2) | 추락 예방을 위한 안전난간 및 승강시설 설치예시 반영 | 단부 안전난간 설치 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 엄지말뚝 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 토류판 걸침길이 부족 | H(3) | H(3) | 토류판 걸침길이 40mm이상 확보 | 가설흙막이 굴착순서 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지표수 유입 | M(2) | M(3) | 없음 | 우수 및 잡용수 유입 사전 방지조치 및 관리감독 철저
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지반외력 | M(3) | M(3) | 계측지점 선정 후 동일 단면에 대해 각종 계측기 설치 도면작성 | 흙막이 벽체 변위 및 인접지반 침하량 측정
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 변형발생 | M(2) | H(4) | 가시설 코너 스트럿 밀림방지 앵글 설치 상세도 반영 | 스트럿 및 앵글 볼트체결 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 띠장 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 보강재 미설치 | M(2) | H(4) | 띠장 접합부 보강재 상세도 작성 | 가설흙막이 부재 설치 후 접합부 및 이음부 검사 실시
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측 관리방안 미수립 | M(3) | H(4) | 계측기 설치 및 계측관리방안 수립 | 계측기 보호조치 및 계측기준 준수 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 구조계산서 누락 | L(2) | L(3) | 흙막이 가시설에 대한 구조계산서 반영 | 가시설 설치 시 구조계산에 따른 안전시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측 관리방안 미수립 | M(2) | H(4) | 계측기 설치 및 계측관리방안 수립 | 계측기 보호조치 및 계측기준 준수 철저
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 파열,파단 | 부딪힘 | 천공각도 벗어남 | M(3) | M(3) | 앵커천공에 따른 파손방지 및 간섭시 앵커각도 조정, 설치 | 가시설에 대한 철저한 계측계획 수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 시공순서도 누락 | L(2) | L(2) | 흙막이 가시설에 대한 시공순서도 반영 | 가시설 설치 시 시공순서도 준수하여 안전시공
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 파열,파단 | 깔림 | 간이 흙막이 구간 지장물 저촉으로 하부판넬 미설치 | L(2) | L(2) | 지장물 간섭구간에 대한 흙막이 가시설 보강도면 반영 | 지장물 간섭구간 흙막이 보강조치 실시하여 안전시공
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 밀림, 좌굴 | M(3) | M(3) | 코너버팀대 띠장 연결부 밀림방지 스토퍼 설치 및 구조안정 계산 | 재사용 강재 사용시 결손구멍 철판용접 및 안전상태 확인
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 변형발생 | M(2) | H(4) | 가시설 코너 스트럿 밀림방지 앵글 설치 상세도 반영 | 스트럿 및 앵글 볼트체결 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 팽창지수제 미설치 | H(3) | H(3) | 팽창지수제 상세도 작성 | 우수 및 잡용수 유입 사전 방지조치 및 관리감독 철저
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 띠장 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 보강재 미설치 | M(2) | H(4) | 띠장 접합부 보강재 상세도 작성 | 가설흙막이 부재 설치 후 접합부 및 이음부 검사 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입으로 인한 흙막이 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 우수배제를 위한 배수계획도 작성 | 가설전기 사용 중 감전 예방을 위한 안전관리계획 수립
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 붕괴 | M(2) | H(4) | 2m 이상 굴착시 조립식 간이 흙막이 적용 및 구조검토 | 굴착구간 높이 확인하여 가시설 시공여부 점검
토목 | 댐 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(2) | 추락 예방을 위한 안전난간 및 승강시설 설치예시 반영 | 단부 발생 시 안전난간 설치 철저
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 임시배수시설 미흡 | M(2) | H(4) | 가배수로 및 가집수정 도면 작성 후 펌프용량 계산 | 가집수정 상단 안전난간대 설치
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(3) | 안전난간대 및 이동통로 설치도면 작성 | 임의 해체 금지 및 수시 점검
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 추진 공법 상세도 미작성 | M(2) | H(4) | 추진공법 상세도 작성 | 지표침하계 설치 및 신호수 배치
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 파열,파단 | 부딪힘 | 천공각도 벗어남 | M(3) | M(3) | 앵커천공에 따른 파손방지 및 간섭시 앵커각도 조정, 설치 | 가시설에 대한 철저한 계측계획 수립
건축 | 건축물 | 운동시설 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착으로 인한 흙막이 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 흙막이 설치.해체 순서도 작성 | 흙막이 설치기준 및 순서 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 설치 순서 미준수 | M(2) | H(4) | 설치 순서도 작성 | 흙막이 설치 순서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 구조검토 미실시로 인한 붕괴 | M(3) | M(4) | 간이흙막이에 대한 구조검토 실시 | 흙막이 설치작업 전 관계 기술자(기술사) 확인 후 작업 진행 필요
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 자재 임의시공 | M(2) | H(4) | - | 재사용 자재의 품질관리계획 수립
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 급경사면 | L(2) | M(3) | 굴착법면 등 붕괴위험이 있는 장소에 근로자 출입금지, 굴착구배준수 | 굴착면기울기 기준에 따라 굴착
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 건설기술진흥법에 따른 안전관리비 미계상 | M(3) | M(3) | 건설기술진흥법상 안전관리비 반영 | 안전관리계획 수립 및 안전점검계획 수립
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이벽 변형 | M(2) | M(3) | 계측계획수립 후 계측설비의 설치위치 등 상세도 작성 | 계측기 설치위치에 중장비 작업금지 및 서행 등의 유도자 배치
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 관로 간섭구간 흙막이 가시설 시공상세도 미작성 | M(2) | M(3) | 기존관로의 간섭구간 흙막이 가시설 시공상세도를 작성 | 해당없음
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착 시 지하수유출로 인한 가시설 무너짐 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 배면 차수그라우팅 시공 | 지하수위 배수능력을 고려하여 양수펌프 추가 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 전도 | 감전 | 고압전주 주변 작업 시 전주의 전도방지조치 미시행에 의한 전주의 전도로 주변 작업 근로자 감전위험 | M(2) | M(3) | 고압전주 주변 굴착작업 시 전주 전도방지조치 시행으로 고압전주의 전도위험 제거 | 충전전로 인접 작업 시 안전기준 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이가시설 설치, 해체시 구조계산서 미반영 | L(2) | L(3) | 흙막이가시설 설치, 해체시 구조계산서 반영 | 흙막이가시설 설치, 해체시 반영된 구조계산서를 확인하고 설치, 해체시 작업 전 관리자의 확인 및 배치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지장물 횡단구간 흙막이 가시설 시공상세도 미작성 | M(3) | M(2) | 기존지장물의 횡단구간 흙막이 가시설 시공상세도를 작성 | 지장물 횡단구간 굴착 시 안전작업계획 수립으로 붕괴위험 제거
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 파열,파단 | 부딪힘 | 천공각도 벗어남 | M(3) | M(3) | 앵커천공에 따른 파손방지 및 간섭시 앵커각도 조정, 설치 | 가시설에 대한 철저한 계측계획 수립
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(3) | 굴착구간 상단부의 안전난간 설치 상세도면 작성 | 흙막이 상·단부에 안전난간 설치 등 안전시설 유지관리
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 변형발생 | M(2) | H(4) | 가시설 코너 스트럿 밀림방지 앵글 설치 상세도 반영 | 스트럿 및 앵글 볼트체결 철저
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 뒤 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 및 지하수 침투 | M(2) | M(4) | 굴착구간의 우수 및 지하수 배제계획도면 작성 | 긴급 우기 시 굴착면 보호공 설치 후 작업금지
토목 | 댐 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 상세도 작성 및 H-Pile근입 후 굴착과 동시에 토류판 설치 | 굴착시 소단 및 시공상세도면 작성
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지반외력 | M(3) | M(3) | 계측지점 선정 후 동일단면에 대해 각종 계측기 설치 도면작성 | 흙막이 벽체변위 및 인접지반 침하량 측정
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 간이 흙막이 상부 안전난간 미설치 | M(3) | M(3) | 간이 흙막이 상부 안전난간 설치 예시도 반영 | 안전난간 설치기준 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 미흡 | M(2) | M(2) | 추락 예방을 위한 안전난간 및 승강시설 설치예시 반영 | 단부 발생 시 안전난간 설치 철저
건축 | 건축물 | 운동시설 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입으로 인한 굴착사면 붕괴 | M(3) | M(4) | 배수계획 수립 | 가설전기 사용에 대한 안전관리계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이 흙막이 구조계산서 미반영 | L(2) | L(3) | 간이 흙막이에 대한 구조계산을 반영하여 안전성 확보 | 간이 흙막이 구조계산 자료를 반영하여 시공 시 안전성 확보
건축 | 건축물 | 운동시설 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 굴착단부 작업간 근로자 떨어짐 | M(3) | M(3) | 굴착 단부 안전난간 설치계획 수립 | 안전난간 설치기준 준수 및 유지관리계획 수립
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | H(4) | 안전난간 설치 도면 작성 | 수직방망 및 생명줄, 안전대 걸이 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업기준 미준수 | M(2) | H(4) | 2m 이상 굴착시 조립식 간이 흙막이 적용 및 구조검토 | 굴착구간 높이 확인하여 가시설 시공여부 점검
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 상세도 작성 및 H-Pile근입 후 굴착과 동시에 토류판 설치 | 굴착시 소단 및 시공상세도면 작성
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조계산서 누락 | M(3) | H(4) | 조립식 간이흙막이 구조검토 및 조립상세도 작성 | 가설흙막이 시공순서 준수
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 압입구간 가시설 안전성 미확보 | M(2) | M(2) | - | 압입구간에 대한 가시설 설치계획 수립 후 안전성검토 및 도면 작성
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지반외력 | M(3) | M(3) | 계측지점 선정 후 동일단면에 대해 각종 계측기 설치 도면작성 | 흙막이 벽체변위 및 인접지반 침하량 측정
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 설치 불량으로 인한 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 흙막이 설치 순서도 작성 | 흙막이 등 자재보관을 위한 장소 확보 필요
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 자재 임의시공 | M(2) | H(4) | - | 재사용 자재의 품질관리계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 파열,파단 | 깔림 | 간이흙막이 구간 지장물 저촉으로 하부판넬 미 설치에 의한 붕괴 위험 | L(2) | L(2) | 지장물 간섭구간에 대한 흙막이 가시설 보강도면 반영 | 중량물 인양시 줄걸이 파단에 의한 낙하위험 / 낙하물 위험구간 통제 철저
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(2) | 추락 예방을 위한 안전난간 및 승강시설 설치예시 반영 | 단부 발생 시 안전난간 설치 철저
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 부딪힘 | 급경사면 | L(2) | M(3) | 시공순서에 따라 작업 | 흙막이가시설 설치해체시 작업순서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 앞 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 가설재 사용시 주의사항 미흡으로 부식 또는 변형된 부재 사용 | L(2) | L(2) | 재사용 가설재 사용에 따른 유의사항 도면 명기 | 재사용 가설재 사용시 부식 또는 변형된 재료 반입금지
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전난간 미설치 | L(2) | M(3) | 굴착구간 이동시 추락방지를 위해 안전난간 등 설치 | 흙막이가시설 상부 안전난간 설치
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 기타 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전난간 미설치 | L(2) | M(3) | 계측 이동시 추락방지를 위해 안전난간 등 설치 | 되메우기 전 주기적 계측 실시
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 기타 | 없음 | 떨어짐(2미터 미만) | 양수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 양수기 설치 위치 안전난간 설치 | 우기철 양수계획 수립
토목 | 댐 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지반외력 | M(3) | M(3) | 계측지점 선정 후 동일단면에 대해 각종 계측기 설치 도면작성 | 흙막이 벽체변위 및 인접지반 침하량 측정
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치 미흡 | M(2) | H(4) | 흙막이 가시설 상세도 작성 | 어스앙카 안전시공절차 및 주의사항 준수
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 설치 및 해체순서 미준수 | M(2) | H(4) | 설치 및 해체순서도 작성 | 용접사 기량테스트를 실시하고 공사 감독관의 승인받은 작업자가 수행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 변형발생 | M(2) | H(4) | 가시설 코너 스트럿 밀림방지 앵글 설치 | 스트럿 및 앵글 볼트체결 철저
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지반외력 | M(3) | M(3) | 계측지점 선정 후 동일단면에 대해 각종 계측기 설치 도면작성 | 흙막이 벽체변위 및 인접지반 침하량 측정
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 자재 임의시공 | M(2) | H(4) | - | 재사용 자재의 품질관리계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이흙막이 구조검토 미시행 | M(3) | M(3) | 간이흙막이 구조검토를 시행하여 설계도서에 반영 | 간이흙막이 설치 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지반외력 | M(3) | M(3) | 계측지점 선정 후 동일단면에 대해 각종 계측기 설치 도면작성 | 흙막이 벽체변위 및 인접지반 침하량 측정
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설의 계측기 미설치 | L(2) | L(2) | 흙막이 가시설 계측기 도면 반영 | 흙막이가시설 작업시 반영된 계측기 설치 및 주기적 및 이상발생시 즉시 확인 관리
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(2) | 추락 예방을 위한 안전난간 및 승강시설 설치예시 반영 | 단부 발생 시 안전난간 설치 철저
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측기 미설치 | M(2) | H(4) | 계측기 설치상세도 작성 | 흙막이 내부 굴착 시 지반에 따른 기울기 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 가설재 사용시 주의사항 미흡으로 부식 또는 변형된 부재 사용 | L(2) | L(2) | 재사용 가설재 사용에 따른 유의사항 도면 명기 | 재사용 가설재 사용시 부식 또는 변형된 재료 반입금지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 구조검토 미흡으로 인한 붕괴위험 | M(2) | M(4) | 흙막이 가시설 구조검토 실시 | 작업 전 근로자 작업순서 교육계획 수립
토목 | 철도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 장마철 지하수위 | M(3) | H(4) | 배수시설 설계를 통한 지하수 증가 억제하도록 도면에 명기 | 배수시설 설치로 현장배수처리 및 감독 철저. 시공시 도면, 구조계산서 일치 확인
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 고소 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 상세도 미작성 | M(3) | M(3) | 조절식 흙막이에 대한 안전성검토 반영 | 관로매설공사 안전보건작업 기술지침 준수
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 자재 임의시공 | M(2) | H(4) | - | 재사용 자재의 품질관리계획 수립
토목 | 철도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(1) | L(1) | (시공자) | 설계도 및 구조계산서와 현장이 일치하는지 관리감독 철저, 상이할 시 구조 재검토
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 확인 및 점검작업 | 붕괴 | 깔림 | 지하수 및 우수 유입 차단을 위한 가배수로 및 집수정 미설치 | H(3) | M(3) | 지하수 및 우수 유입 차단을 위한 가배수로 및 집수정 설치 | 관로 당일 공정계획 수립 및 악천후 시 (우천 등) 작업금지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 확인 및 점검작업 | 붕괴 | 깔림 | 인접구조물의 균열,전도 위험구간 사전미조치 | H(3) | M(3) | 인접구조물의 균열, 전도 위험구간 사전조치 | 현장계측 및 관리기준 설정
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측계획 미흡으로 인한 흙막이 붕괴 | M(2) | M(4) | 계측계획 수립 | 계측기 유지관리계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 붕괴 | M(2) | H(4) | 2m 이상 굴착시 조립식 간이 흙막이 적용 및 구조검토 | 굴착구간 높이 확인하여 가시설 시공여부 점검
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공순서 미준수 | M(3) | M(3) | 조립식 간이흙막이 시공순서도 작성 | 시공 순서 준수
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(3) | 안전난간대 설치도면 작성 | 임의 해체 금지 및 수시 점검
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(2) | H(4) | 지하수위 측정결과 및 배수계획 상세도 작성 | 장마철 공사 시 안전수칙 작성 및 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 파열,파단 | 부딪힘 | 천공각도 벗어남 | M(3) | M(3) | 앵커천공에 따른 파손방지 및 간섭시 앵커각도 조정, 설치 | 가시설에 대한 철저한 계측계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착순서 미준수 | M(2) | H(4) | 가설흙막이 설치 및 해체 순서도 작성 | 흙막이 부재 등 중량물 인양에 대한 작업계획서 수립 및 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 굴착단부 작업 중 근로자 추락위험 | M(3) | M(3) | 굴착단부 안전시설 상세도 작성 | 안전시설물 설치기준 준수하여 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 굴착단부 작업 중 근로자 추락위험 | M(3) | M(3) | 굴착단부 안전난간 설치상세도 작성 | 안전시설 임의해체를 예방하기위한 근로자 안전교육 실시
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 버팀보 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 스토퍼 미설치 | M(2) | H(4) | 코너 스트러트 스토퍼 설계반영 및 상세도 작성 | 가설흙막이 굴착순서 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 항타 및 항발작업 | 붕괴 | 깔림 | 이음부 접합미흡 | M(3) | H(4) | 이음부 접합상세도 작성 | 파일 수직도 유지
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 교통사고 | 우수유입에 의한 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 굴착구간에 집수정 및 가배수로 예시를 반영함 | 굴착구간 배수관리 등 방지계획 철저
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(2) | 추락 예방을 위한 안전난간 및 승강시설 설치예시 반영 | 단부 발생 시 안전난간 설치 철저
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 굴착저면 등 터파기 구간 우수 및 지하수 배제계획 미수립으로 굴착부 침수 위험 | M(3) | H(4) | 흙막이가시설 굴착저면 등 터파기구간 우수 및 지하수 배제계획수립을 설계도서에 반영 | 물푸기공의 종류, 배수능력, 설치위치 및 수량 펌프 및 기자재의 능력, 대수 등의 계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측 관리방안 미수립 | M(2) | M(3) | 없음 | 계측기 설치 및 계측관리기준 준수 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 흙막이 설치작업 중 지장물 간섭으로 파손위험 | M(3) | M(3) | 지장물 간섭구간 흙막이 설치계획 수립 | 유관기관 입회하에 작업진행
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 천공작업 | 파열,파단 | 부딪힘 | 천공각도 벗어남 | M(3) | M(3) | 앵커천공에 따른 파손방지 및 간섭시 앵커각도 조정, 설치 | 가시설에 대한 철저한 계측계획 수립
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 설치 및 해체순서 미준수 | M(2) | H(4) | 설치 및 해체순서도 작성 | 용접사 기량테스트를 실시하고 공사 감독관의 승인받은 작업자가 수행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 구조검토 미실시로 인한 붕괴 | M(3) | M(4) | 간이흙막이에 대한 구조검토 실시 | 흙막이가시설 설치기준 준수하여 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 설치 및 해체순서 미준수로 인한 붕괴 | M(3) | M(4) | 흙막이 가시설 설치 해체 순서도 작성 | 안전대 등 근로자 추락위험구역에 대한 안전관리계획 수립
토목 | 철도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 버팀보 | 지하 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체안전성 미검토 | L(2) | M(3) | 해체단계별 흙막이 구조안전성 검토 | 현장계측 수시 확인, 해체 시 가시설 구조계산서 일치 확인 철저, 현장 변경 시 별도의 구조 검토 실시
토목 | 철도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 버팀보 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 강도부족 | L(2) | H(4) | 굴착단계별 구조검토를 통한 흙막이 가시설 안정성 확인 | 스트럿 등 흙막이 주요부재 시공 감독 철저
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 띠장 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 보강재 미설치 | M(2) | H(4) | 띠장 접합부 보강재 상세도 작성 | 가설흙막이 부재 설치 후 접합부 및 이음부 검사 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 끼임 | 시공절차 미수립 | M(2) | H(4) | 가설흙막이 설치 순서도 작성 | 중량물 인양에 대한 작업계획서 수립 및 준수
토목 | 철도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 기타 | 넘어짐 | 그라우팅불량으로 인한 누수 | H(4) | L(2) | 토질조건을 고려한 주입율 산정 시험시공으로 투수계수를 확보토록 도면에 명기 | 시험시공을 통해 주입율 산정 및 소정의 투수계수 확보를 확인 후 차수그라우팅 시공
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(4) | 안전난간 설치 | 수직방망 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 가시설 단부 안전난간 설치 미흡 | L(2) | H(4) | 굴착단부 안전시설 설치도면 반영 | 굴착 단부 안전난간대 설치
토목 | 철도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 띠장 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 임의시공 | L(2) | H(4) | 흙막이 설치 시 임의시공 방지를 위해 가시설상세도 작성 | 설계도의 가시설상세도면 준수 및 관리감독 철저
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 낙하 | 떨어짐(2미터 미만) | 승강통로 미설치 | M(2) | H(4) | 추락위험구간 승강설비 설계도서 반영 | 가설계단 설치 기준 작성 및 준수
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 엄지말뚝 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 토류판 걸침길이 부족 | M(3) | H(4) | 토류판 걸침길이 40mm이상 확보 | 계측기 설치 및 계측관리기준 준수 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입으로 인한 굴착사면 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 배수계획 수립 | 가설전기 사용에 따른 감전방지계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 터파기 여유폭 미준수 | H(3) | M(3) | 터파기 여유폭 준수 | 터파기 작업 시 장비와의 충돌위험 방지
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 해체작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전대 부착설비 미설치 | M(2) | H(4) | 띠장 안전대 부착설비 상세도 작성 | 흙막이 가시설 안전대부착설비 등 설치지침 준수
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토서 미작성 | H(3) | H(4) | 가설흙막이 구조검토서 작성 | 가설흙막이 작업 안전수칙 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립식간이흙막이 구조검토 미흡으로 인한 붕괴 | M(3) | M(3) | 간이흙막이 구조검토를 통한 안전성확인 | 흙막이 설치작업 전 관계기술자(기술사) 확인 후 작업진행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 굴착 단부 근로자 추락 | M(2) | M(3) | 근로자 추락위험 예방 안전난간, 이동통로 확보 등 안전시설물 설치계획 수립 | 안전시설물 사전 확인 철저 및 작업 전 안전교육 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 고소 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 상세도 미작성 | M(3) | M(3) | 조절식 흙막이에 대한 안전성검토 반영 | 관로매설공사 안전보건작업 기술지침 준수
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 조치 미흡 | M(2) | M(2) | 추락 예방을 위한 안전난간 및 승강시설 설치예시 반영 | 단부 발생 시 안전난간 설치 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지장물 간섭구간 흙막이 미설치에 의한 무너짐 위험 | L(2) | L(2) | 지장물 간섭구간에 대한 토사 보강도면 반영 | 지장물 발생시 보강관리 철저
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 천공작업 | 파열,파단 | 부딪힘 | 천공각도 벗어남 | M(3) | M(3) | 앵커천공에 따른 파손방지 및 간섭시 앵커각도 조정, 설치 | 가시설에 대한 철저한 계측계획 수립
토목 | 철도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지반조건이 설계조건과 상이 | M(3) | M(3) | 지반조건을 고려한 안전성검토 실시 | 설계 시 보다 큰 토압 발생 시, 안전조치 후 구조적 재검토 후 시공에 반영. 굴착 시 소단 및 시공상세도면 작성 등 고려
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 임시배수시설 미흡 | M(2) | H(4) | 가배수로 및 가집수정 도면 작성 후 펌프용량 계산 | 가집수정 상단 안전난간대 설치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 도면과 구조검토서 미일치 | M(3) | M(3) | 가시설 부재위치 대한 도면과 구조검토서의 일치화 | 흙막이 가시설 설치 작업중 근로자 추락주의
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 변형발생 | M(2) | H(4) | 가시설 코너 스트럿 밀림방지 앵글 설치 | 스트럿 및 앵글 볼트체결 철저
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 상차 및 하역작업 | 충돌 | 교통사고 | 장비 후진시 시야 미확보 | M(2) | M(3) | 차량 통행로 자재적치 지양 및 작업차량 후진시 신호수 배치 등 주의사항 제시 | 신호수 안전교육
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 상세도 미작성 | M(2) | H(4) | 간이흙막이 상세도 작성 | 관로매설공사 안전보건작업지침 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 계측미흡으로 인한 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 흙막이 계측계획 수립 | 계측장비 유지관리계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 상 하 이동통로 설치미흡으로 추락위험 | M(3) | M(3) | 이동통로 설치계획 수립 | 안전시설물 유지관리계획 수립
토목 | 철도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 버팀보 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 버팀보 좌굴 | L(2) | H(4) | 장경간 버팀보의 수평 연결재 추가 설계 | 수평연결재 설치 시 작업자 떨어짐 방지 대책 실시
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 폭발 | 화상 | 지장물 보호 미흡 | M(3) | M(3) | 지장물 보호공 상세도 작성 | 시공 전 관계기관 협의를 통한 지한매설물 재확인
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 조치 미흡 | M(2) | M(2) | 추락 예방을 위한 안전난간 및 승강시설 설치예시 반영 | 단부 발생 시 안전난간 설치 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착으로 인한 흙막이 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 흙막이 설치.해체 순서도 작성 | 건설장비 작업 시 근로자 충돌주의 안전관리계획 수립
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 변형발생 | M(2) | H(4) | 가시설 코너 스트럿 밀림방지 앵글 설치 | 스트럿 및 앵글 볼트체결 철저
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지반외력 | M(3) | M(3) | 계측지점 선정 후 동일단면에 대해 각종 계측기 설치 도면작성 | 흙막이 벽체변위 및 인접지반 침하량 측정
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 띠장 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 보강재 미설치 | M(2) | H(4) | 띠장 접합부 보강재 상세도 작성 | 가설흙막이 부재 설치 후 접합부 및 이음부 검사 실시
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 파열,파단 | 부딪힘 | 천공각도 벗어남 | M(3) | M(3) | 앵커천공에 따른 파손방지 및 간섭시 앵커각도 조정, 설치 | 가시설에 대한 철저한 계측계획 수립
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토서 미작성 | H(3) | H(4) | 가설흙막이 구조검토서 작성 | 가설흙막이 작업 안전수칙 작성 및 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외벽 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토서 미작성 | M(3) | H(4) | 높이 2m 이상 흙막이 지보공 구조검토 실시 | 가설흙막이 안전관리 작성수칙 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 상세도 작성 및 H-Pile근입 후 굴착과 동시에 토류판 설치 | 굴착시 소단 및 시공상세도면 작성
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 침하, 흙막이 벽체 변위 등 | M(2) | H(4) | 구조계산서 및 상세도 작성, 계측계획 수립, 설치·해체 작업시 안전대책 수립 | 흙막이 가시설 설치, 해체방법 준수 및 계측관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 설치구간 지장물 간섭으로 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 지장물 간섭구간 간이흙막이 설치상세도 작성 | 시공전 관계 기관들과 협의 후 굴착 작업계획 수립 필요
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 끼임 | 가시설작업시 안전절차서 미준수 | L(1) | L(1) | 잔여위험요소 저감대책 및 위치도면 반영(설계안전성검토 의뢰) | 안전교육 및 작업절차서 준수(안전관리계획서 제출 및 반영)
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 매설작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 미설치 | M(2) | H(4) | 조립식간이 흙막이 설치 상세도 작성 | 시공상태 확인 철저
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 사전조사 미흡 | M(3) | M(3) | 추가보링을 실시하여 시공 전 지반조건 확인 | 설계시보다 큰토압 발생시 구조검토 후 시공 반영
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 도면과 구조검토서 미일치 | M(3) | M(3) | 가시설 부재위치 대한 도면과 구조검토서의 일치화 | 흙막이 가시설 설치 작업중 근로자 추락주의
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지반외력 | M(3) | M(3) | 계측지점 선정 후 동일단면에 대해 각종 계측기 설치 도면작성 | 흙막이 벽체변위 및 인접지반 침하량 측정
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설물 미설치 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 설치구간 안전난간 및 승강계단 설치, 굴착토 관리계획 수립 | 설계도서 준수 및 안전시설물 사전 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 변형발생 | M(2) | H(4) | 가시설 코너 스트럿 밀림방지 앵글 설치 등 안전도면 및 구조검토 | 스트럿 및 앵글 볼트체결 철저
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착단계 미적용 | L(2) | M(4) | 굴착단계별 구조검토를 통한 흙막이 가시설 안전성확인 | 흙막이 주요부재 시공 감독 철저
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(4) | 안전난간 설치 | 수직방망 설치
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측기 미설치 | M(2) | M(3) | 흙막이가시설 설치구간 계측기를 설치할 수 있도록 설계도면에 표기 | 변위발생시 보강조치 반영
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외벽 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 흙막이가시설 배면 인접지반 거동으로 인한 가시설 붕괴 및 작업자 깔림 우려 | M(2) | H(4) | 흙막이가시설 계측기 설치계획도 작성으로 안전 확보 | 현장여건을 반영하여 상세한 계측 수행 및 분석
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 조치 미흡 | M(2) | M(2) | 추락 예방을 위한 안전난간 및 승강시설 설치예시 반영 | 단부 발생 시 안전난간 설치 철저
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체순서 미준수 | M(2) | M(4) | 흙막이가시설 해체순서도 작성 | 되메우기 다짐 철저
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(3) | M(4) | 시공순서도 작성(굴착구배 포함) | 굴착 순서 준수하여 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(2) | 추락 예방을 위한 안전난간 및 승강시설 설치예시 반영 | 단부 발생 시 안전난간 설치 철저
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | M(4) | 시공순서도 작성(굴착구배 포함) | 굴착 순서 준수하여 시공
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 버팀보 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 스토퍼 미설치 | M(2) | H(4) | 코너 스트러트 스토퍼 설계반영 및 상세도 작성 | 가설흙막이 굴착순서 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 구조안전성 미확인으로 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 흙막이 가시설 구조 계산서 작성 | 조립식 간이흙막이 설치기준 준수하여 작업 진행
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 천공작업 | 파열,파단 | 부딪힘 | 천공각도 벗어남 | M(3) | M(3) | 앵커천공에 따른 파손방지 및 간섭시 앵커각도 조정, 설치 | 가시설에 대한 철저한 계측계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 설치 불량으로 인한 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 흙막이 설치.해체 순서도 작성 | 작업반경 내 근로자 출입금지 계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 건설기술진흥법에 따른 안전관리비 미계상 | M(3) | M(3) | 정기안전점검, 안전관리계획서 작성 등 건설기술진흥법상 안전관리비 내역반영 | 정기안전점검 계획 수립
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 조치 미흡 | M(2) | M(2) | 추락 예방을 위한 안전난간 및 승강시설 설치예시 반영 | 단부 발생 시 안전난간 설치 철저
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이(띠장) E/A 제거 미반영 | M(3) | M(4) | 흙막이(띠장) E/A 제거 변위방지 보강방법 도면 작성 | 흙막이 가시설 시공지침 및 안전작업지침 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 변형발생 | M(2) | H(4) | 가시설 코너 스트럿 밀림방지 앵글 설치 등 안전도면 및 구조검토 | 스트럿 및 앵글 볼트체결 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 붕괴 | M(2) | H(4) | 2m 이상 굴착시 조립식 간이 흙막이 적용 및 구조검토 | 굴착 구간 높이 확인하여 가시설 시공여부 점검
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(2) | 추락 예방을 위한 안전난간 및 승강시설 설치예시 반영 | 단부 발생 시 안전난간 설치 철저
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(2) | 추락 예방을 위한 안전난간 및 승강시설 설치예시 반영 | 단부 발생 시 안전난간 설치 철저
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 엄지말뚝 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 토류판 걸침길이 부족 | M(3) | H(4) | 토류판 걸침길이 40mm이상 확보 | 계측기 설치 및 계측관리기준 준수 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 붕괴 | M(2) | H(4) | 2m 이상 굴착시 조립식 간이 흙막이 적용 및 구조검토 | 굴착 구간 높이 확인하여 가시설 시공여부 점검
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외벽 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이가시설 구간 터파기 시 지하수 및 우수 유입으로 가시설 붕괴 및 작업자 깔림 우려 | M(2) | H(4) | 터파기 구간 가배수/집수정 설치도 작성 및 수중펌프를 통한 유입수 배출 | 집수정 유입토사 제거 및 수중펌프 전선 피복상태 점검
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 매설작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 미설치 | M(2) | H(4) | 조립식간이 흙막이 설치 순서도 작성 | 시공상태 확인 철저
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체순서 미준수 | M(2) | M(4) | 흙막이가시설 해체순서도 작성 | 되메우기 다짐 철저
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 안전성 미계산 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 안전성 확인 | 흙막이공사 안전보건작업에 관한 기술지침 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 변형발생 | M(2) | H(4) | 가시설 코너 스트럿 밀림방지 앵글 설치 | 스트럿 및 앵글 볼트체결 철저
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 굴착 단부 근로자 추락 | M(2) | M(3) | 근로자 추락위험 예방 안전난간, 이동통로 확보 등 안전시설물 설치계획 수립 | 안전시설물 사전 확인 철저 및 작업 전 안전교육 실시
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(3) | M(4) | 시공순서도 작성(굴착구배 포함) | 굴착 순서 준수하여 시공
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전성 미검토 | M(3) | M(3) | 어스앵커 및 레이커 구조검토 및 상세도 작성 | 가시설에 대한 철저한 계측 계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 흙막이가시설 작업 근로자 상하 이동중 추락위험 | M(3) | M(4) | 흙막이 설치구간 이동통로 설치 계획도 작성 | 굴착 작업 안전관리 계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 구조검토 미실시로 인한 붕괴 | M(3) | M(4) | 간이흙막이에 대한 구조검토 실시 | 흙막이 설치작업 전 관계기술자(기술사)확인 후 작업 진행 필요
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 설치불량으로 인한 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 흙막이 설치.해체 순서도 작성 | 건설장비 작업 시 근로자 충돌주의 안전관리계획 수립
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 조치 미흡 | M(2) | M(2) | 추락 예방을 위한 안전난간 및 승강시설 설치예시 반영 | 단부 발생 시 안전난간 설치 철저
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업기준 미준수 | M(2) | H(4) | 2m 이상 굴착시 조립식 간이 흙막이 적용 및 구조검토 | 굴착구간 높이 확인하여 가시설 시공여부 점검
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 천공작업 | 파열,파단 | 부딪힘 | 천공각도 벗어남 | M(3) | M(3) | 앵커천공에 따른 파손방지 및 간섭시 앵커각도 조정, 설치 | 가시설에 대한 철저한 계측계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 구조안전성 미확인으로 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 흙막이 가시설 구조 계산서 작성 | 시공단계에서 설치해체 순서 확인 후 계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 상·하 이동통로 설치불량으로 추락위험 | M(3) | M(3) | 흙막이 설치구간 상·하 이동통로 설치계획도 작성 | 이동통로 설치기준 준수 및 안전보호구 착용 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 구조검토 미실시로 인한 붕괴 | M(3) | M(4) | 간이흙막이에 대한 구조검토 실시 | 조립식 간이흙막이 설치 기준 준수하여 작업 진행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 버팀대 설치작업 중 근로자 추락위험 | M(3) | M(4) | 흙막이 철골작업 안전대 설치계획 수립 | 근로자 안전보호구 착용 및 체결 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 및 지하수 유입으로 흙막이 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 배수계획 수립 | 가설전기 사용에 대한 안전관리계획 수립
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이흙막이 타입선택 미흡으로 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 조절식간이흙막이 적용계획 수립 및 구조검토를 통한 안전성확인 | 간이흙막이 설치순서 준수하여 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 설치해체 순서 미준수로 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 흙막이 설치해체 순서도 작성 | 흙막이 설치해체 순서 준수 확인점검 계획 수립 필요
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 고소 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 상세도 미작성 | M(3) | M(3) | 조절식 흙막이에 대한 안전성검토 반영 | 관로매설공사 안전보건작업 기술지침 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 단차구간 발생 시 불안전 통행에 의한 근로자 추락위험 | L(2) | L(3) | 단차구간 승강설비 설치도면 반영 | 단차구간 발생 시 승강설비 설치 철저
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 미만) | 안전대 부착설비 미설치 | M(3) | H(4) | 띠장 안전대 부착설비 상세도 작성 | 흙막이 가시설 안전대부착설비 등 설치지침 준수
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(2) | H(4) | 지하수위 측정결과 및 배수계획 상세도 작성 | 우수 및 잡용수 유입 사전 방지조치 및 관리감독 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 적재작업 | 없음 | 깔림 | 자재 보관 불량 | M(2) | H(4) | 가설재 보관상세도 작성 | 시공상태 확인 철저
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지반외력 | M(3) | M(3) | 계측지점 선정 후 동일단면에 대해 각종 계측기 설치 도면작성 | 흙막이 벽체변위 및 인접지반 침하량 측정
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 상세도 작성 및 H-Pile근입 후 굴착과 동시에 토류판 설치 | 굴착시 소단 및 시공상세도면 작성
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 붕괴 | M(2) | H(4) | 2m 이상 굴착시 조립식 간이 흙막이 적용 및 구조검토 | 굴착구간 높이 확인하여 가시설 시공여부 점검
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토서 미작성 | H(3) | H(4) | 가설흙막이 구조검토서 작성 | 과굴착 금지 및 흙막이 벽체 소단 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | H(4) | 간이 흙막이 가시설 구조검토 및 상세도면 작성 | 간이 흙막이 가시설 설치, 해체방법 준수 및 주기적인 계측관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 시공순서도 누락 | L(2) | L(3) | 흙막이 가시설 시공순서도 반영 | 흙막이 가시설 설치 시 시공순서 준수하여 안전시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(2) | 추락 예방을 위한 안전난간 및 승강시설 설치예시 반영 | 단부 발생 시 안전난간 설치 철저
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 조치 미흡 | M(2) | M(2) | 추락 예방을 위한 안전난간 및 승강시설 설치예시 반영 | 단부 발생 시 안전난간 설치 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 이동통로 설치 미흡으로 근로자 추락 위험 | M(3) | M(4) | 굴착구간 이동통로 설치계획 수립 | 이동통로 설치기준 준수 및 안전시설물 유지관리계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 구조안전성 미확인으로 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 흙막이 가시설 구조 계산서 작성 | 조립식 간이 흙막이 설치기준 준수 확인점검 계획 수립 필요
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 변형발생 | M(2) | H(4) | 가시설 코너 스트럿 밀림방지 앵글 설치 | 스트럿 및 앵글 볼트체결 철저
토목 | 항만 | 호안 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 변형발생 | M(2) | H(4) | 가시설 코너 스트럿 밀림방지 앵글 설치 | 스트럿 및 앵글 볼트체결 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | H(4) | 간이 흙막이 가시설 구조검토 및 상세도면 작성 | 간이 흙막이 가시설 설치, 해체방법 준수 및 주기적인 계측관리
토목 | 하천 | 관개수로 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 흙막이 가시설 작업근로자 상하 이동중 추락위험 | M(3) | M(4) | 흙막이 설치 구간 이동통로 설치 계획도 작성 | 굴착작업 안전관리 계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 침하, 흙막이 벽체 변위 등 | M(2) | H(4) | 구조계산서 및 상세도 작성, 계측계획 수립, 설치·해체 작업시 안전대책 수립 | 흙막이 가시설 설치, 해체방법 준수, 계측관리 및 재사용 지재 품질관리 철저
토목 | 하천 | 관개수로 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 구조안전성 미확인으로 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 조립식 간이 흙막이 구조검토 실시 | 흙막이 설치 해체 순서 준수 확인 점검 계획 수립 필요
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지장물 횡단구간 개선상세도에 지장물 측면부 폐합보강조치 미흡 | M(3) | M(3) | 지장물 횡단구간 개선상세도에 지장물 측면부 폐합보강조치 시행하여 반영 | 지장물 횡단구간 굴착 시 안전작업계획 수립으로 붕괴위험 제거
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측기 미설치 | M(2) | H(4) | 버팀대 및 벽체에 대한 계측계획, 계측기 상세도 제시 | 용접사 기량테스트 실시하고 공사 감독관의 승인받은 작업자가 수행
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 자재 임의시공 | M(2) | H(4) | - | 재사용 자재의 품질관리계획 수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 파열,파단 | 깔림 | 간이 흙막이 구간 지장물 저촉에 의한 하부판넬 미설치 | L(2) | L(2) | 지장물 간섭구간에 대한 흙막이 가시설 보강도면 반영 | 흙막이 가시설 보강조치 실시하여 안전시공
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 자재 임의시공 | M(2) | H(4) | - | 재사용 자재의 품질관리계획 수립
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 띠장 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 보강재 미설치 | M(2) | H(4) | 띠장 접합부 보강재 상세도 작성 | 가설흙막이 부재 설치 후 접합부 및 이음부 검사 실시
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 천공작업 | 파열,파단 | 부딪힘 | 천공각도 벗어남 | M(3) | M(3) | 앵커천공에 따른 파손방지 및 간섭시 앵커각도 조정, 설치 | 가시설에 대한 철저한 계측계획 수립
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전성 미검토 | M(3) | M(3) | 가시설 코너 스트럿 밀림방지 앵글 설치 등 안전도면 및 구조검토 | 가시설에 대한 철저한 계측계획 수립
토목 | 항만 | 호안 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(2) | 추락 예방을 위한 안전난간 및 승강시설 설치예시 반영 | 단부 발생 시 안전난간 설치 철저
토목 | 하천 | 관개수로 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토서 미작성 | H(3) | H(4) | 가설흙막이 구조검토서 작성 | 조절식 간이흙막이 시공순서 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 구조계산서 누락 | L(2) | L(3) | 흙막이 가시설 구조계산서 반영 | 흙막이 가시설 설치 시 안전기준 준수하여 안전시공
토목 | 하천 | 관개수로 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측 관리방안 미수립 | M(2) | H(4) | 계측기 설치 및 계측관리방안 수립 | 계측기 보호조치 및 계측기준 준수 철저
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 설치 및 해체순서 미준수 | M(2) | H(4) | 흙막이 안전성 검토 결과에 따른 설치 및 해체순서도 제시 | 흙막이내부 굴착 시 지반에 따른 기울기 준수
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(3) | 터파기 상단 안전난간 및 이동통로 설치 등 추락방지시설 제시 | 임의 해체 금지 및 수시 점검
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 천공작업 | 파열,파단 | 부딪힘 | 천공각도 벗어남 | M(3) | M(3) | 앵커천공에 따른 파손방지 및 간섭시 앵커각도 조정, 설치 | 가시설에 대한 철저한 계측계획 수립
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 변형발생 | M(2) | H(4) | 가시설 코너 스트럿 밀림방지 앵글 설치 | 스트럿 및 앵글 볼트체결 철저
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 조치 미흡 | M(2) | M(2) | 추락 예방을 위한 안전난간 및 승강시설 설치예시 반영 | 단부 발생 시 안전난간 설치 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 굴착단부 작업 중 근로자 추락 위험 | M(3) | M(4) | 근로자 추락방지를 위한 안전난간 설치계획 수립 | 안전시설물 유지관리계획 수립
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지장물 횡단구간 개선상세도에 지장물 측면부 폐합보강조치 미흡 | M(3) | M(3) | 지장물 횡단구간 개선상세도에 지장물 측면부 폐합보강조치 시행하여 반영 | 지장물 횡단구간 굴착 시 안전작업계획 수립으로 붕괴위험 제거
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 파열,파단 | 깔림 | 지장물 간섭에 의한 흙막이 미설치 | L(2) | L(2) | 지장물 간섭구간에 대한 흙막이 가시설 보강도면 반영 | 흙막이 가시설 보강조치 실시하여 안전작업
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 조치 미흡 | M(2) | M(2) | 추락 예방을 위한 안전난간 및 승강시설 설치예시 반영 | 단부 발생 시 안전난간 설치 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토 미실시 | M(3) | M(3) | 조립식간이흙막이 시공 시 사전 구조안전성 검토 실시 및 시공상세도 작성 | 조립식간이흙막이 설치 안전수칙을 준수하여 조립도대로 작업
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 엄지말뚝 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 토류판 걸침길이 부족 | H(3) | H(3) | 토류판 걸침길이 40mm이상 확보 | 가설흙막이 굴착순서 작성 및 준수
토목 | 하천 | 관개수로 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토서 미작성 | H(3) | H(4) | 가설흙막이 구조검토서 작성 | 가설흙막이 작업 안전수칙 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(2) | 추락 예방을 위한 안전난간 및 승강시설 설치예시 반영 | 단부 발생 시 안전난간 설치 철저
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 해체순서 미준수로 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 흙막이 가시설 구조계산서 작성 | 흙막이 설치 해체 순서 준수 확인 점검 계획 수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(4) | 가압장 흙막이가시설 단부 안전난간 설치 | 수직방망 설치
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 구조검토 미실시로 인한 붕괴 | M(3) | M(4) | 흙막이가시설에 대한 구조검토 실시 | 흙막이 설치 기준 준수하여 작업 진행
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 해체순서 미준수로 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 흙막이 가시설 설치해체 순서도 작성 | 시공 전 흙막이 가시설에 대한 관계 기술자 확인 필요
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측 관리방안 미수립 | M(2) | H(4) | 계측기 설치 및 계측관리방안 수립 | 계측기 보호조치 및 계측기준 준수 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | M(4) | 조립식 간이 흙막이 시공순서도 작성 및 구조검토 실시 | 시공 순서 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 설치 및 해체순서 미준수 | M(2) | H(4) | 흙막이 안전성 검토 결과에 따른 설치 및 해체순서도 제시 | 흙막이내부 굴착 시 지반에 따른 기울기 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측기 미설치 | M(2) | H(4) | 버팀대 및 벽체에 대한 계측계획, 계측기 상세도 제시 | 용접사 기량테스트 실시하고 공사 감독관의 승인받은 작업자가 수행
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 및 지하수 유입에 따른 굴착면 무너짐 | M(2) | M(2) | 우수 및 지하수 배제 계획 설계도서 반영 | 공사 중 양수계획 준수
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 옹벽 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 앞 | 용접작업 | 화재 | 화상 | 가연성 물질에 불꽃 비산 | M(2) | M(3) | 소화설비 비치 및 소방 활동, 숙련공 투입 | 화기작업 대장작성 및 관리책임자 선임
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 항타 및 항발작업 | 전도 | 깔림 | 철판 미설치 | M(2) | M(4) | 파일공사구간 이동 시 철판깔기 | 장비 이동경로 지반다짐 실시
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 항타 및 항발작업 | 전도 | 깔림 | 유도로프 미사용 | M(2) | M(4) | 유도로프 사용 | 세운 상태에서 지면에 고정 시킨 후 인양하여 요동을 방지
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지반외력 | M(3) | M(3) | 계측지점 선정 후 동일단면에 대해 각종 계측기 설치 도면작성 | 흙막이 벽체변위 및 인접지반 침하량 측정
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 조치 미흡 | M(2) | M(2) | 추락 예방을 위한 안전난간 및 승강시설 설치예시 반영 | 단부 발생 시 안전난간 설치 철저
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 옹벽 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지반외력 | M(3) | M(3) | 계측지점 선정 후 동일단면에 대해 각종 계측기 설치 도면작성 | 흙막이 벽체변위 및 인접지반 침하량 측정
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 미폐합 부분의 누수발생으로 붕괴위험 | M(3) | M(3) | Sheet-Pile 이음부 접합 상세도 작성 | 연결부 청소작업 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토서 미작성 | H(3) | H(4) | 가설흙막이 구조검토서 작성 | 가설흙막이 작업 안전수칙 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(2) | H(4) | 지하수위 측정결과 및 배수계획 유의사항 작성 | 우수 및 잡용수 유입 사전 방지조치 및 관리감독 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체순서 미준수 | M(2) | M(4) | 흙막이가시설 해체순서도 작성 | 해체 순서에 따른 콘크리트 타설순서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지장물 등의 간섭구간에 흙막이 가시설 설치 상세도 미작성 | L(2) | H(4) | 지장물 등의 간섭구간에 흙막이 가시설 설치 상세도 작성 | 작업구간에 지장물(상,하수관, 동시가스관 등) 위치 확인 후 공사
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(4) | 안전난간 설치 | 수직방망 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 설치작업순서 미준수 | L(2) | H(4) | 조립식 간이 흙막이 설치 방법에 대한 상세도를 설계도서에 반영 | 시공순서를 준수하고 현장 여건, 지반 침하, 변형 등을 수시로 확인 필요, 「관로매설공사 안전보건작업 지침」 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 안전성 미검토 | M(3) | H(4) | 지하수위를 고려한 흙막이 구조안전성 검토 및 시공상세도면 작성 | 흙막이 계측관리 철저
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 및 지하수 유입으로 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 배수계획 수립 | 가설전기 사용에 대한 안전관리계획 수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | H(4) | 간이 흙막이 가시설 구조검토 및 상세도면 작성 | 간이 흙막이 가시설 설치, 해체방법 준수 및 주기적인 계측관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 가설재 검사 미실시 | M(2) | M(3) | 흙막이가시설 도면에 재사용 가설재 시험방법 표기하여 자재 반입 시 확인 | 육안검사 시 재사용 가설기자재 성능기준에 관한 지침에 따라 검사 실시
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토서 미작성 | H(3) | H(4) | 가설흙막이 구조검토서 작성 | 가설흙막이 작업 안전수칙 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 자재 임의시공 | M(2) | H(4) | - | 재사용 자재의 품질관리계획 수립
토목 | 하천 | 관개수로 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 띠장 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 보강재 미설치 | M(2) | H(4) | 띠장 접합부 보강재 상세도 작성 | 가설흙막이 부재 설치 후 접합부 및 이음부 검사 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 굴착작업 | 파열,파단 | 깔림 | 지장물 간섭에 의한 흙막이 미설치 | L(2) | L(2) | 지장물 간섭구간에 대한 흙막이 가시설 보강도면 반영 | 지장물 간섭구간 흙막이 보강조치 실시하여 안전시공
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 옹벽 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 천공작업 | 파열,파단 | 부딪힘 | 천공각도 벗어남 | M(3) | M(3) | 앵커천공에 따른 파손방지 및 간섭시 앵커각도 조정, 설치 | 가시설에 대한 철저한 계측계획 수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 가설재 검사 미실시 | M(2) | M(3) | 흙막이가시설 도면에 재사용 가설재 시험방법 표기하여 자재 반입 시 확인 | 육안검사 시 재사용 가설기자재 성능기준에 관한 지침에 따라 검사 실시
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 옹벽 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 조치 미흡 | M(2) | M(2) | 추락 예방을 위한 안전난간 및 승강시설 설치예시 반영 | 단부 발생 시 안전난간 설치 철저
토목 | 하천 | 관개수로 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 버팀보 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 스토퍼 미설치 | M(2) | H(4) | 코너 스트러트 스토퍼 설계반영 및 상세도 작성 | 중간말뚝 기초부 몰탈충진 실시 및 계측관리 통한 흙막이 변위 방지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착순서 미준수 | M(2) | H(4) | 가설흙막이 설치 및 해체 순서도 작성 | 흙막이 부재 등 중량물 인양에 대한 작업계획서 수립 및 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(3) | 터파기 상단 안전난간 및 이동통로 설치 등 추락방지시설 제시 | 임의 해체 금지 및 수시 점검
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 옹벽 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 토류판 이탈 | M(3) | M(3) | 굴착이 진행됨에 따라 굴착높이가 0.5m를 넘지 않은 범위 내에서 신속히 토류판 설치 | 재사용 토류판과 이음처리된 토류판 사용금지
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 설치불량으로 인한 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 흙막이 설치.해체 순서도 작성 | 작업반경 내 근로자 출입금지 계획 수립
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 이동통로 설치미흡으로 근로자 추락위험 | M(3) | M(4) | 이동통로 설치계획 수립 | 이동통로 설치기준 준수하여 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 엄지말뚝 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 토류판 걸침길이 부족 | H(3) | H(3) | 토류판 걸침길이 40mm이상 확보 | 가설흙막이 부재 설치 후 접합부 및 이음부 검사 실시
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 지하 | 천공작업 | 붕괴 | 깔림 | 앵커천공 | M(3) | H(4) | 앵커천공에 따른 인접시설물의 파손방지 및 간섭 시 앵커 각도 조정설치 | 가시설에 대한 철저한 계측계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 띠장 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 보강재 미설치 | M(2) | H(4) | 띠장 접합부 보강재 상세도 작성 | 가설흙막이 부재 설치 후 접합부 및 이음부 검사 실시
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 토류판 이탈 | M(3) | M(3) | 굴착이 진행됨에 따라 굴착높이가 0.5m를 넘지 않은 범위 내에서 신속히 토류판 설치 | 재사용 토류판과 이음처리된 토류판 사용금지
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | M(4) | 시공순서도 작성(굴착구배 포함) | 굴착 순서 준수하여 시공
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 조립작업 | 전도 | 깔림 | 흙막이 지보재(버팀재, 사보강재 등)의 설치, 해체시 흙막이 무너짐 | M(1) | H(1) | 흙막이 지보재의 설치 해제시에 대한 가시설의 구조해석을 수행하여 설계도서에 반영 | 설치시 방지대책 수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | M(4) | 가압장 흙막이가시설 시공순서도 작성(굴착구배 포함) | 굴착 순서 준수하여 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측 관리방안 미수립 | H(3) | H(4) | 계측기 설치 및 계측관리방안 수립 | 계측기 보호조치 및 계측기준 준수 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체순서 미준수 | M(2) | M(4) | 가압장 흙막이가시설 해체순서도 작성 | 해체 순서에 따른 되메우기 순서 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측기 미설치 | M(2) | M(3) | 되메우기 작업도 작성 | 되메우기 작업계획서에 따라 작업실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 항타 및 항발작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 구조안전성 확인 미흡으로 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 흙막이 가시설 구조 계산서 작성 | 흙막이 설치 기준 준수 확인점검 계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 안전성 부족 | L(2) | M(4) | 흙막이 구조안전성검토 | 재사용가설재 사용시 재사용 가설기자재 성능기준에 관한 지침에 의거하여 시공
토목 | 하천 | 관개수로 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 띠장 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 보강재 미설치 | M(2) | H(4) | 띠장 접합부 보강재 상세도 작성 | 가설흙막이 부재 설치 후 접합부 및 이음부 검사 실시
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 조치 미흡 | M(2) | M(2) | 추락 예방을 위한 안전난간 및 승강시설 설치예시 반영 | 단부 발생 시 안전난간 설치 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 띠장 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 보강재 미설치 | M(2) | H(4) | 띠장 접합부 보강재 상세도 작성 | 가설흙막이 부재 설치 후 접합부 및 이음부 검사 실시
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이가시설 설치시 유의사항 미흡으로 오시공 | L(2) | L(2) | 흙막이가시설 시공에 따른 유의사항 도면에 명기하여 시공오류 방지 | 흙막이가시설 시공시 유의사항을 무시한 시공자 임의 시공 방지 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지반외력 | M(3) | M(3) | 계측지점 선정 후 동일 단면에 대해 각종 계측기 설치 도면작성 | 흙막이 벽체 변위 및 인접지반 침하량 측정
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 변형발생 | M(2) | H(4) | 가시설 코너 스트럿 밀림방지 앵글 설치 | 스트럿 및 앵글 볼트체결 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측 관리방안 미수립 | M(2) | M(3) | 없음 | 계측기 설치 및 계측관리기준 준수 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 붕괴 | M(2) | H(4) | 2m 이상 굴착시 조립식 간이 흙막이 적용 및 구조검토 | 굴착 구간 높이 확인하여 가시설 시공여부 점검
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 정기안전점검 미흡으로 인한 붕괴위험 | M(2) | M(4) | 건설기술진흥법에 따른 안전관리비 내역반영 | 정기점검 계획 수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 변형발생 | M(2) | H(4) | 가시설 코너 스트럿 밀림방지 앵글 설치 등 안전도면 및 구조검토 | 스트럿 및 앵글 볼트체결 철저
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 토류판 이탈 | M(3) | M(3) | 굴착이 진행됨에 따라 굴착높이가 0.5m를 넘지 않은 범위 내에서 신속히 토류판 설치 | 재사용 토류판과 이음처리된 토류판 사용금지
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(3) | 굴착구간 상단부의 안전난간 설치 상세도면 작성 | 흙막이 상·단부에 안전난간 설치 등 안전시설 유지관리
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 변형발생 | M(2) | H(4) | 가시설 코너 스트럿 밀림방지 앵글 설치 등 안전도면 및 구조검토 | 스트럿 및 앵글 볼트체결 철저
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(2) | 추락 예방을 위한 안전난간 및 승강시설 설치예시 반영 | 단부 발생 시 안전난간 설치 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 낙하 | 떨어짐(2미터 미만) | 관로 설치를 위한 지반 굴착 시 붕괴 및 단부측 추락 위험 | M(3) | H(4) | 간이흙막이 설치 상세도상에 안전난간 및 구조계산 반영 | 조립도 대비 흙막이 시공절차 준수 및 추락방지 조치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 가설재 사용시 주의사항 미흡으로 부식 또는 변형된 부재 사용 | L(2) | L(2) | 재사용 가설재 사용에 따른 유의사항 도면 명기 | 재사용 가설재 사용시 부식 또는 변형된 재료 반입금지
토목 | 하천 | 관개수로 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 엄지말뚝 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 토류판 걸침길이 부족 | M(3) | H(3) | 토류판 걸침길이 40mm이상 확보 | 가설흙막이 공사 시공순서 작성 및 준수
토목 | 하천 | 관개수로 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 띠장 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 보강재 미설치 | M(2) | H(4) | 띠장 접합부 보강재 상세도 작성 | 가설흙막이 부재 설치 후 접합부 및 이음부 검사 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토서 미작성 | H(3) | H(4) | 높이 2m 이상 흙막이 지보공 구조검토 실시 | 가설흙막이 안전관리 작성수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 가설재 사용시 주의사항 미흡으로 부식 또는 변형된 부재 사용 | L(2) | L(2) | 재사용 가설재 사용에 따른 유의사항 도면 명기 | 재사용 가설재 사용시 부식 또는 변형된 재료 반입금지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 구조검토 미실시로 인한 붕괴 | M(3) | M(4) | 간이흙막이에 대한 구조검토 실시 | 조립식 간이흙막이 설치기준 준수하여 작업 진행
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(2) | H(4) | 지하수위 측정결과 및 배수계획 상세도 작성 | 우수 및 잡용수 유입 사전 방지조치 및 관리감독 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(2) | 추락 예방을 위한 안전난간 및 승강시설 설치예시 반영 | 단부 발생 시 안전난간 설치 철저
토목 | 하천 | 관개수로 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토서 미작성 | H(3) | H(4) | 가설흙막이 구조검토서 작성 | 가설흙막이 작업 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이 흙막이 구조계산서 미반영 | L(2) | L(3) | 간이 흙막이에 대한 구조계산을 반영하여 안전성 확보 | 간이 흙막이 구조계산 자료를 반영하여 시공 시 안전성 확보
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | H(4) | 간이 흙막이 가시설 구조검토 및 상세도면 작성 | 간이 흙막이 가시설 설치, 해체방법 준수 및 재사용 가설기자재 검수방법, 품질관리 철저
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 조치 미흡 | M(2) | M(2) | 추락 예방을 위한 안전난간 및 승강시설 설치예시 반영 | 단부 발생 시 안전난간 설치 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업순서 미작성 | H(3) | H(4) | 가설흙막이 작업순서 작성 | 굴착 비탈면 시공지침 준수
토목 | 하천 | 관개수로 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토서 미작성 | H(3) | H(4) | 가설흙막이 구조검토서 작성 | 가설흙막이 작업 안전수칙 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토서 미작성 | H(3) | H(4) | 높이 2m 이상 흙막이 지보공 구조검토 실시 | 가설흙막이 안전관리 작성수칙 준수
토목 | 하천 | 관개수로 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | H(3) | H(3) | 지하수위 측정결과 및 배수계획 유의사항 작성 | 우수 및 잡용수 유입 사전 방지조치 및 관리감독 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 해체작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 미만) | 안전대 부착설비 미설치 | H(3) | H(4) | 띠장 안전대 부착설비 상세도 작성 | 흙막이 가시설 안전대부착설비 등 설치지침 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측기 미설치 | M(2) | H(4) | 계측기 상세도 작성 | 흙막이 내부 굴착 시 지반에 따른 기울기 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_간이흙막이 설치해체 순서 미작성 | L(2) | H(4) | 간이흙막이 설치 해체 순서 작성 | 지장물 횡단구간 간이흙막이 설치계획 수립
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 조치 미흡 | M(2) | M(2) | 추락 예방을 위한 안전난간 및 승강시설 설치예시 반영 | 단부 발생 시 안전난간 설치 철저
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 천공작업 | 파열,파단 | 부딪힘 | 천공각도 벗어남 | M(3) | M(3) | 앵커천공에 따른 파손방지 및 간섭시 앵커각도 조정, 설치 | 가시설에 대한 철저한 계측 계획 수립
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 설치 순서 미준수 | M(2) | H(4) | 흙막이 설치 순서도 작성 | 재사용 자재의 품질관리계획 수립
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 임시배수시설 미흡 | M(2) | H(4) | 가배수로 및 가집수정 도면 작성 후 펌프용량 계산 | 침사지 비탈면 보호 천막 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업순서 미작성 | H(3) | H(4) | 가설흙막이 작업순서 작성 | 굴착 비탈면 시공지침 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공절차 미수립 | M(2) | H(4) | 가설흙막이 설치 및 해체 순서도 작성 | 흙막이 부재 등 중량물 인양에 대한 작업계획서 수립 및 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 띠장 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 보강재 미설치 | M(2) | H(4) | 띠장 접합부 보강재 상세도 작성 | 가설흙막이 부재 설치 후 접합부 및 이음부 검사 실시
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이 흙막이 구조계산서 미반영 | L(2) | L(3) | 간이 흙막이에 대한 구조계산을 반영하여 안전성 확보 | 간이 흙막이 구조계산 자료를 반영하여 시공 시 안전성 확보
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지반외력 | M(3) | M(3) | 계측지점 선정 후 동일 단면에 대해 각종 계측기 설치 도면작성 | 흙막이 벽체 변위 및 인접지반 침하량 측정
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 해체작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 미만) | 안전대 부착설비 미설치 | H(3) | H(4) | 띠장 안전대 부착설비 상세도 작성 | 흙막이 가시설 안전대부착설비 등 설치지침 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측 관리방안 미수립 | H(3) | H(4) | 계측기 설치 및 계측관리방안 수립 | 계측기 설치 및 계측관리기준 준수 철저
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 항타 및 항발작업 | 전도 | 깔림 | 지내력검토 미흡 | M(2) | M(3) | 장비에 따른 지내력검토 실시 | 파일 공사 전 현장 재하시험 실시
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 고소 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 상세도 미작성 | M(3) | M(3) | 조절식 흙막이에 대한 안전성검토 반영 | 관로매설공사 안전보건작업 기술지침 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(3) | 안전난간대 설치도면 작성 | 임의 해체 금지 및 수시 점검
토목 | 하천 | 관개수로 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측 관리방안 미수립 | M(2) | H(4) | 계측기 설치 및 계측관리방안 수립 | 계측기 보호조치 및 계측기준 준수 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 가설재 사용시 주의사항 미흡으로 부식 또는 변형된 부재 사용 | L(2) | L(2) | 재사용 가설재 사용에 따른 유의사항 도면 명기 | 재사용 가설재 사용시 부식 또는 변형된 재료 반입금지
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 변형발생 | M(2) | H(4) | 가시설 코너 스트럿 밀림방지 앵글 설치 | 스트럿 및 앵글 볼트체결 철저
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 검토 미실시 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 구조안전성 검토 실시 | 흙막이 가시설 설치 및 해체순서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공절차 미수립 | M(2) | H(4) | 가설흙막이 설치 및 해체 순서도 작성 | 흙막이 부재 등 중량물 인양에 대한 작업계획서 수립 및 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 사전 작업허가제 미시행 | M(3) | M(3) | 위험공종 작업 착수전 작업허가 절차 준수하여 작업토록 도면반 영 | 표준 안전 수칙 준수
토목 | 하천 | 관개수로 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측 관리방안 미수립 | H(3) | H(4) | 계측기 설치 및 계측관리방안 수립 | 계측기 보호조치 및 계측기준 준수 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 붕괴 | M(2) | H(4) | 2m 이상 굴착시 조립식 간이 흙막이 적용 및 상세도 작성 | 굴착 구간 높이 확인하여 가시설 시공여부 점검
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 변형발생 | M(2) | H(4) | 가시설 코너 스트럿 밀림방지 앵글 설치 | 스트럿 및 앵글 볼트체결 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(2) | 추락 예방을 위한 안전난간 및 승강시설 설치예시 반영 | 단부 발생 시 안전난간 설치 철저
건축 | 건축물 | 업무시설 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 낙하 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 가설 흙막이 설치 시 안전시설물 설치 미흡 | M(3) | M(3) | 안전난간 설치도 작성 | 안전난간 관리 철저 및 인근 작업시 안전난간 줄걸이 후 작업 필요
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지장물 횡단구간 흙막이 가시설 시공상세도 미작성 | M(3) | M(2) | 기존지장물의 횡단구간 흙막이 가시설 시공상세도를 작성 | 지장물 횡단구간 굴착 시 안전작업계획 수립으로 붕괴위험 제거
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 폭발 | 화상 | 지장물 보호 미흡 | M(3) | M(3) | 지장물 보호공 상세도 작성 | 시공 전 관계기관 협의를 통한 지한매설물 재확인
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전대 부착설비 미설치 | M(3) | H(4) | 흙막이 벽체 띠장 안전대 부착설비 도면 작성 | 작업자 안전벨트 착용 상태확인 철저
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 구조검토 미흡으로 붕괴 위험 | M(3) | M(4) | 흙막이 가시설 구조계산서 작성 | 흙막이 설치해체 순서 준수 확인점검계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 변형발생 | M(2) | H(4) | 가시설 코너 스트럿 밀림방지 앵글 설치 등 안전도면 및 구조검토 | 스트럿 및 앵글 볼트체결 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 추진 공법 상세도 미작성 | M(2) | H(4) | 안전성검토 및 압입 추진공 상세도 작성, 작업 안전지침 작성 | 공법 변경 시 공법에 맞는 개요도 작성 후 감독관 승인하에 작업 진행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 변형발생 | M(2) | H(4) | 가시설 코너 스트럿 밀림방지 앵글 설치 등 안전도면 및 구조검토 | 스트럿 및 앵글 볼트체결 철저
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 조치 미흡 | M(2) | M(2) | 추락 예방을 위한 안전난간 및 승강시설 설치예시 반영 | 단부 발생 시 안전난간 설치 철저
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 천공작업 | 파열,파단 | 부딪힘 | 천공각도 벗어남 | M(3) | M(3) | 앵커천공에 따른 파손방지 및 간섭시 앵커각도 조정, 설치 | 가시설에 대한 철저한 계측계획 수립
산업환경설비 | 환경시설 | 공공폐수처리시설 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(4) | 굴착부 안전난간, 승강사다리 설치 반영 | 수직방망 설치
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 안전성 미계산 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 안전성 확인 | 흙막이공사 안전보건작업에 관한 기술지침 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지장물 보호조치 미실시 | M(2) | M(3) | 간이흙막이구간 지장물 관 주변에 안전조치 반영 | 시공 전 지장물 관계기관과 협의하여 감독관의 승인을 득한 후 굴착 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 설치 및 해체순서 미준수 | M(2) | H(4) | 흙막이 가시설 시공순서도 작성 | 흙막이 내부 굴착 시 지반에 따른 기울기 준수
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 조치 미흡 | M(2) | M(2) | 추락 예방을 위한 안전난간 및 승강시설 설치예시 반영 | 단부 발생 시 안전난간 설치 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 붕괴 | M(2) | H(4) | 2m 이상 굴착시 조립식 간이 흙막이 적용 및 구조검토 | 굴착 구간 높이 확인하여 가시설 시공여부 점검
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 파열,파단 | 부딪힘 | 천공각도 벗어남 | M(3) | M(3) | 앵커천공에 따른 파손방지 및 간섭시 앵커각도 조정, 설치 | 가시설에 대한 철저한 계측계획 수립
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토 미실시 | M(2) | M(3) | 조절식 간이흙막이 시공순서도 작성 | 조절식 간이흙막이 설치 시 장비신호수 배치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이 흙막이 가시설 시공순서도 누락에 의한 시공오류 | L(2) | L(2) | 간이 흙막이 가시설에 대한 시공순서도를 반영 | 간이 흙막이 가시설에 대한 시공순서도에 따라 진행하고 시공 오류로 인한 붕괴를 방지하여 안전성 확보
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 버팀대 설치작업 중 근로자 추락 | M(3) | M(4) | 흙막이 버팀대 안전대 설치 예시도 작성 | 근로자 개인보호구 착용을 위한 안전교육 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 조절식 흙막이 구조검토 미흡으로 붕괴 위험 | M(3) | M(4) | 흙막이 구조안전성 확인 | 흙막이 설치해체순서 확인점검계획 수립 필요
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 변형으로 인한 흙막이 붕괴 위험 | M(3) | M(4) | 버팀대 보강 상세도 작성 | 흙막이 설치 기준 준수 확인점검계획 수립 필요
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 변형발생 | M(2) | H(4) | 가시설 코너 스트럿 밀림방지 앵글 설치 | 스트럿 및 앵글 볼트체결 철저
산업환경설비 | 환경시설 | 공공폐수처리시설 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | M(4) | 시공순서도 작성(굴착구배 포함) | 굴착 순서 준수하여 시공
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측 관리방안 미수립 | H(3) | H(3) | 계측기 설치 및 계측관리방안 수립 | 계측기 보호조치 및 계측기준 준수 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 흙막이가시설 작업근로자 이동 중 추락 위험 | M(3) | M(4) | 흙막이 설치구간 이동통로 설치 계획도 작성 | 굴착작업 안전관리계획 수립 필요
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지장물 횡단구간 흙막이 가시설 시공상세도 미작성 | M(2) | M(3) | 기존지장물의 횡단구간 흙막이 가시설 시공상세도를 작성 | 지장물 횡단구간 굴착 시 안전작업계획 수립으로 붕괴위험 제거
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조계산서 누락 | M(3) | H(4) | 흙막이가시설 구조검토 및 조립상세도 작성 | 흙막이가시설 시공순서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 흙막이상부 안전난간 미설치 | M(3) | M(3) | 조립식 간이흙막이 상부 안전난간 시공상세도 작성 | 안전난간 설치기준 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 이동 | 없음 | 부딪힘 | 일일작업량 미준수 | M(3) | M(3) | 일일 허용 굴착깊이 계획 선수립 및 당일굴착, 당일되메우기 권고 | 작업 전 관리감독자 주관 현장 위험성평가, 현장 여건에 따른 작업계획 수립 권고
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 고소 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 상세도 미작성 | M(3) | M(3) | 조절식 흙막이에 대한 안전성검토 반영 | 관로매설공사 안전보건작업 기술지침 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토 미실시 | M(2) | M(3) | 조립식 간이흙막이 시공순서도 작성 | 조립식 간이흙막이 설치 시 장비신호수 배치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(2) | 추락 예방을 위한 안전난간 및 승강시설 설치예시 반영 | 단부 발생 시 안전난간 설치 철저
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 엄지말뚝 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 토류판 걸침길이 부족 | M(2) | H(4) | 토류판 걸침길이 40mm이상 확보 | 재사용 자재 품질관리계획 수립 및 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지반외력 | M(3) | M(3) | 계측지점 선정 후 동일 단면에 대해 각종 계측기 설치 도면작성 | 흙막이 벽체 변위 및 인접지반 침하량 측정
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 흙막이가시설 작업근로자 이동 중 추락 위험 | M(3) | M(4) | 흙막이 설치구간 이동통로 설치 계획도 작성 | 굴착작업 안전관리계획 수립 필요
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 변형발생 | M(2) | H(4) | 가시설 코너 스트럿 밀림방지 앵글 설치 | 스트럿 및 앵글 볼트체결 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 조절식 흙막이 구조검토 미흡으로 붕괴 위험 | M(3) | M(4) | 흙막이 구조안전성 확인 | 흙막이 설치해체순서 확인점검계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착순서 미준수 | L(2) | H(4) | 조립식 흙막이 설치 및 해체 순서도 작성 | 과굴착 금지 및 흙막이 벽체 소단 설치
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 띠장 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 보강재 미설치 | M(2) | H(4) | 띠장 접합부 보강재 상세도 작성 | 가설흙막이 부재 설치 후 접합부 및 이음부 검사 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(3) | 안전시설 설치도면 작성 | 임의 해체 금지 및 수시 점검
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 버팀보 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 스토퍼 미설치 | H(3) | H(3) | 코너 스트러트 스토퍼 설계반영 및 상세도 작성 | 가설흙막이 굴착순서 작성 및 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 설치해체 순서 미준수로 붕괴 위험 | M(3) | M(4) | 흙막이 가시설 설치해체 순서도 작성 | 시공 전 흙막이가시설에 대한 관계 기술자 확인 필요
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 조치 미흡 | M(2) | M(2) | 추락 예방을 위한 안전난간 및 승강시설 설치예시 반영 | 단부 발생 시 안전난간 설치 철저
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지반외력 | M(3) | M(3) | 계측지점 선정 후 동일 단면에 대해 각종 계측기 설치 도면작성 | 흙막이 벽체 변위 및 인접지반 침하량 측정
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체순서 미준수 | M(2) | M(4) | 가압장 흙막이가시설 해체순서도 작성 | 해체 순서에 따른 되메우기 순서 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측기 미설치 | M(2) | M(3) | 되메우기 작업도 작성 | 되메우기 작업계획서에 따라 작업실시
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 엄지말뚝 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 토류판 걸침길이 부족 | M(3) | H(3) | 토류판 걸침길이 40mm이상 확보 | 가설흙막이 부재 설치 후 접합부 및 이음부 검사 실시
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 엄지말뚝 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 토류판 걸침길이 부족 | M(2) | H(4) | 토류판 걸침길이 40mm이상 확보 | 가설흙막이 굴착순서 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 띠장 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 보강재 미설치 | M(2) | H(4) | 띠장 접합부 보강재 상세도 작성 | 가설흙막이 부재 설치 후 접합부 및 이음부 검사 실시
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 가설 흙막이 상부 안전난간 미설치 | M(3) | M(3) | 가설 흙막이 상부 안전난간 시공상세도 작성 | 안전난간 설치기준 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(2) | 추락 예방을 위한 안전난간 및 승강시설 설치예시 반영 | 단부 발생 시 안전난간 설치 철저
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(3) | 터파기 상단 안전난간 및 이동통로 설치 등 추락방지시설 제시 | 임의 해체 금지 및 수시 점검
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | M(4) | 가압장 흙막이가시설 시공순서도 작성(굴착구배 포함) | 굴착 순서 준수하여 시공
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 항타 및 항발작업 | 전도 | 깔림 | 유도로프 미사용 | M(2) | M(4) | 유도로프 사용 | 세운 상태에서 지면에 고정 시킨 후 인양하여 요동을 방지
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공순서 미준수 | M(2) | M(4) | 조립식 간이 흙막이 시공순서도 작성 | 시공순서준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 조절식 흙막이 구조검토 미흡을 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 흙막이 구조안전성 확인 | 시공단계에서 설치 해체 순서 확인 후 작업 계획 수립 필요
토목 | 댐 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(4) | 덕곡용수간선 굴착단부 안전난간 설치 | 수직방망 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용가설재품질불량 | L(2) | H(4) | 재사용 가설기자재 사용시 점검.확인사향과 안전관리 지침을 공사시방서에 명기 | 재사용가설재 사용지침 준수하여 사용
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공순서불량 | L(2) | H(4) | 가시설구조게산서와 설계도작성, 시공순서도 작성 | 관련 설계도서와 안전관리계획서에 준하여 시공관리 철저
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측 관리방안 미수립 | H(3) | H(4) | 계측기 설치 및 계측관리방안 수립 | 계측기 보호조치 및 계측기준 준수 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 흙막이가시설 작업근로자 이동중 추락위험 | M(3) | M(4) | 흙막이 설치구간 이동통로 설치 계획도 작성 | 굴착작업 안전관리 계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 단부 작업 중 근로자 떨어짐 | M(3) | M(3) | 굴착단부 안전시설물 설치계획 수립 | 안전시설물 유지관리계획 수립
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측기 미설치 | M(2) | H(4) | 버팀대 및 벽체에 대한 계측계획, 계측기 상세도 제시 | 용접사 기량테스트 실시하고 공사 감독관의 승인받은 작업자가 수행
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 운반작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 굴착단부 안전시설설치미흡 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 상·단부에 안전난간 설치 등 안전시설설치 및 유지 반영 | 흙막이 단부 등 근로자가 떨어질 위험이 있는 장소에는 안전난간등 방호시설 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착단계별 과굴착 | L(2) | M(3) | 구조계산서에 적용된 깊이에 맞추어 단계적으로 시공순서작성 | 시공순서도에 준하여 굴착 및 지보공 설치 교육실시/작업지휘자배치
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(2) | 추락 예방을 위한 안전난간 및 승강시설 설치예시 반영 | 단부 발생 시 안전난간 설치 철저
건축 | 건축물 | 의료시설 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 낙하 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 가설 흙막이 설치 시 안전시설물 설치 미흡 | M(3) | M(3) | 안전난간 설치도 작성 | 안전난간 관리 철저 및 인근 작업시 안전난간 줄걸이 후 작업 필요
토목 | 하천 | 관개수로 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 가설 흙막이 설치 시 안전시설물 설치 미흡 | M(3) | M(3) | 안전난간 설치도 작성 | 안전난간 관리 철저 및 인근 작업시 안전난간 줄걸이 후 작업 필요
토목 | 하천 | 관개수로 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 흙막이 구조 불안정으로 흙막이 붕괴 | M(3) | M(3) | 흙막이 구조검토 실시 | 시공계획서, 감독확인서 검토 및 설계 내용 반영 여부 확인
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 자재 임의시공 | M(2) | H(4) | - | 재사용 자재의 품질관리계획 수립
토목 | 하천 | 관개수로 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(분류불능) | 흙막이 구조 불안정으로 흙막이 붕괴 | M(3) | M(3) | 흙막이 구조검토 실시 | 시공계획서, 감독확인서 검토 및 설계 내용 반영 여부 확인
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 설치해체순서 미준수로 붕괴 위험 | M(3) | M(4) | 흙막이 가시설 설치해체 순서도 작성 | 시공 전 흙막이가시설에 대한 관계 기술자 확인 필요
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지반외력 | M(3) | M(3) | 계측지점 선정 후 동일 단면에 대해 각종 계측기 설치 도면작성 | 흙막이 벽체 변위 및 인접지반 침하량 측정
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토서 미작성 | H(3) | H(4) | 가설흙막이 구조검토서 작성 | 가설흙막이 작업 안전수칙 작성 및 준수
토목 | 댐 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(4) | 제1호 덕곡용수지선 굴착단부 안전난간 설치 | 수직방망 설치
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 변형발생 | M(2) | H(4) | 가시설 코너 스트럿 밀림방지 앵글 설치 등 안전도면 및 구조검토 | 스트럿 및 앵글 볼트체결 철저
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 구조검토 미흡으로붕괴위험 | M(3) | M(4) | 흙막이 가시설 구조계산서 작성 | 흙막이 설치 해체 순서 준수 확인 점검 계획 수립 필요
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 설치해체 순서 미준수로 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 흙막이 가시설 설치해체 순서도 작성 | 시공 전 흙막이가시설에 대한 관계 기술자 확인필요
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 기타 | 없음 | 계측관리 불량 | M(3) | H(4) | 흙막이 계측기 설치계획 수립 | 계측기 방호조치 실시
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측 관리방안 미수립 | M(2) | H(4) | 계측기 설치 및 계측관리방안 수립 | 계측기 보호조치 및 계측기준 준수 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 간이흙막이 상부 안전난간 미설치 | M(3) | M(3) | 간이 흙막이 상부 안전난간 설치 예시도 반영 | 안전난간 설치기준 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토서 미작성 | H(3) | H(4) | 가설흙막이 구조검토서 작성 | 가설흙막이 작업 안전수칙 작성 및 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 추진 상세도 미작성 | M(2) | H(4) | 관추진상세도, 시공순서도 및 안전작업 지침 작성 | 공법 변경 시 공법에 맞는 개요도 작성 후 감독관 승인하에 작업 진행
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조계산서 누락 | M(3) | H(4) | 가설흙막이 구조계산 및 상세도 작성 | 가설흙막이 시공순서 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측 관리방안 미수립 | H(3) | H(4) | 계측기 설치 및 계측관리방안 수립 | 계측기 보호조치 및 계측기준 준수 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 단부 작업 중 근로자 떨어짐 | M(3) | M(3) | 굴착단부 안전시설물 설치계획 수립 | 안전시설물 유지관리계획 수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 가설흙막이 상부 안전난간 미설치 | M(3) | M(3) | 가설 흙막이 상부 안전난간 시공상세도 작성 | 안전난간 설치기준 준수
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 설치 및 해체순서 미준수 | M(2) | H(4) | 흙막이 안전성 검토 결과에 따른 설치순서도 제시 | 흙막이내부 굴착 시 지반에 따른 기울기 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토 미준수 | L(2) | H(4) | 흙막이 가시설 구조계산 및 시공순서도 작성 | 흙막이지보공 설치.해체시 안전담당자를 배치하고 지반침하,부재변형 수시점검
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 단부안식각부족 | L(2) | H(4) | 간이흙막이 상세도에 흙막이 단부 안전시설 설치내용 추가 | 굴착 말단부 안식각 확보 및 일일 작업구간 외 터파기 연장 확대
토목 | 하천 | 관개수로 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(분류불능) | 흙막이 구조 불안정으로 흙막이 붕괴 | M(3) | M(3) | 흙막이 구조검토 실시 | 시공계획서, 감독확인서 검토 및 설계 내용 반영 여부 확인
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조계산서 누락 | M(3) | H(4) | 조립식 간이흙막이 구조검토 및 조립상세도 작성 | 가설흙막이 시공순서 준수
토목 | 하천 | 관개수로 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 가설 흙막이 설치 시 안전시설물 설치 미흡 | M(3) | M(3) | 안전난간 설치도 작성 | 안전난간 관리 철저 및 인근 작업시 안전난간 줄걸이 후 작업 필요
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 파열,파단 | 부딪힘 | 천공각도 벗어남 | M(3) | M(3) | 앵커천공에 따른 파손방지 및 간섭시 앵커각도 조정, 설치 | 가시설에 대한 철저한 계측계획 수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 가시설 설치 형식 부적정 | L(2) | H(4) | 간이흙막이 형식별 설치위치 도면 표기 | 간이흙막이 형식별 설치위치 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 항타 및 항발작업 | 전도 | 깔림 | 철판 미설치 | M(2) | M(4) | 파일공사구간 이동 시 철판깔기 | 장비 이동경로 지반다짐 실시
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 가설재 검사 미실시 | M(2) | M(3) | 흙막이가시설 도면에 재사용 가설재 시험방법 표기하여 자재 반입 시 확인 | 육안검사 시 재사용 가설기자재 성능기준에 관한 지침에 따라 검사 실시
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(4) | 가압장 흙막이가시설 단부 안전난간 설치 | 수직방망 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조계산서 누락 | M(3) | H(4) | 가설흙막이 구조검토 및 조립상세도 작성 | 가설흙막이 시공순서 준수
토목 | 하천 | 관개수로 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 가설 흙막이 설치 시 안전시설물 설치 미흡 | M(3) | M(3) | 안전난간 설치도 작성 | 안전난간 관리 철저 및 인근 작업시 안전난간 줄걸이 후 작업 필요
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지하매설물 구간 SHEET PILE 미설치로 토사유실 | L(2) | H(4) | 토류판 등으로 대체공법 검토 | 지장물 보호조치 수립 및 현장여건 변경 시 발주청협의 및 재검토실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 설치 불량으로 인한 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 흙막이 설치.해체 순서도 작성 | 작업구간 내 근로자 출입 통제 계획 수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 건설기술진흥법에 따른 안전관리비 미계상 | M(3) | M(3) | 건설기술진흥법에 따른 안전관리비 내역에 반영 완료 | 정기안전점검 계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | H(4) | 간이 흙막이 가시설 구조검토 및 상세도면 작성 | 간이 흙막이 가시설 설치, 해체방법 준수 및 주기적인 계측관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 파열,파단 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | CIP 천공부 덮개조치 미흡 | M(3) | M(3) | CIP 천공 후 근로자 추락 위험 방지를 위해천공 덮개 즉시 설치토록 상세도 반영 | CIP 천공 작업 수칙 준수
토목 | 교량 | 철도교량 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 조치 미흡 | M(2) | M(2) | 추락 예방을 위한 안전난간 및 승강시설 설치예시 반영 | 단부 발생 시 안전난간 설치 철저
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 토류판 이탈 | M(3) | M(3) | 굴착이 진행됨에 따라 굴착높이가 0.5m를 넘지 않은 범위 내에서 신속히 토류판 설치 | 재사용 토류판과 이음처리된 토류판 사용금지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_간이흙막이 설치해체 순서 미작성 | L(2) | H(4) | 간이흙막이 설치 해체 순서 작성 | 지장물 횡단구간 간이흙막이 설치계획 수립
토목 | 교량 | 철도교량 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 토류판 탈락 | M(3) | M(3) | 굴착이 진행됨에 따라 굴착높이가 0.5m를 넘지 않은 범위 내에서 신속히 토류판 설치 | 재사용 토류판과 이음처리된 토류판 사용금지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 단차구간 불안전 통행에 의한 근로자 추락 | L(2) | L(3) | 단차구간 승강설비 설치도면 반영 | 단차구간 승강설비 설치 및 관리 철저
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 흙막이가시설 및굴착단부로 근로자 추락위험 | M(3) | M(4) | 굴착단부 안전난간 설치 상세도 작성 | 안전시설 임의 해체를 예방하기 위한 근로자 안전교육 실시
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 구조검토 미흡을 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 흙막이 구조안전성 확인 | 흙막이 설치 해체 순서 준수 확인점검 계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(2) | 추락 예방을 위한 안전난간 및 승강시설 설치예시 반영 | 단부 발생 시 안전난간 설치 철저
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 조치 미흡 | M(2) | M(2) | 추락 예방을 위한 안전난간 및 승강시설 설치예시 반영 | 단부 발생 시 안전난간 설치 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 띠장 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 보강재 미설치 | M(2) | H(4) | 띠장 접합부 보강재 상세도 작성 | 가설흙막이 부재 설치 후 접합부 및 이음부 검사 실시
토목 | 교량 | 철도교량 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지반외력 | M(3) | M(3) | 계측지점 선정 후 동일단면에 대해 각종 계측기 설치 도면작성 | 흙막이 벽체변위 및 인접지반 침하량 측정
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 미검토 | M(3) | H(4) | 지하수위를 고려한 흙막이 구조안전성 검토 및 시공상세도면 작성 | 흙막이 계측관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립식 흙막이 가시설 구조계산 누락에 의한 위험잠재 | L(2) | L(2) | 흙막이 가시설 구조계산서 반영 | 흙막이 가시설 구조계산에 의한 시공관리 철저
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설 반영 미흡 | M(2) | M(4) | 관로설치구간 안전관리계획도 작성 | 굴착토사나 자재 등은 굴착면에서 1m이상 이격
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 구조안전성 미확인으로 인한 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 흙막이 구조안전성 확인 | 흙막이 설치 해체 순서 준수 확인점검 계획 수립 필요
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토서 미작성 | H(3) | H(4) | 가설흙막이 구조검토서 작성 | 가설흙막이 작업 안전수칙 작성 및 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 띠장 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 보강재 미설치 | M(2) | H(4) | 띠장 접합부 보강재 상세도 작성 | 가설흙막이 부재 설치 후 접합부 및 이음부 검사 실시
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 버팀보 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 스토퍼 미설치 | M(2) | H(4) | 코너 스트러트 스토퍼 설계반영 및 상세도 작성 | 가설흙막이 굴착순서 작성 및 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측 관리방안 미수립 | M(2) | H(4) | 계측기 설치 및 계측관리방안 수립 | 계측기 보호조치 및 계측기준 준수 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 항타 및 항발작업 | 전도 | 깔림 | 항타 작업 중 지반침하 위험 | L(2) | L(2) | 항타기 전도예방 사항 도면 반영 | 항타기 전도방지 조치 실시하여 안전시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 흙막이가시설 작업근로자 이동중 추락위험 | M(3) | M(4) | 흙막이 설치구간 이동통로 설치 계획도 작성 | 굴착작업 안전관리 계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 앞 | 굴착작업 | 붕괴 | 물체에 맞음 | 굴착공사 중 지하매설물 파손위험 | M(3) | M(3) | 지장물 간섭구간에 대한 흙막이 설치계획도 작성 | 시공 전 관계 기관들과 협의 후 굴착 작업 계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 흙막이가시설 작업근로자 이동중 추락위험 | M(3) | M(4) | 흙막이 설치구간 이동통로 설치 계획도 작성 | 굴착작업 안전관리 계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 설치해체 순서 미준수로 인한 붕고위험 | M(3) | M(4) | 흙막이 설치 해체 순서도 작성 | 건설장비 안전관리 계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 뒤 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 및 지하수 유입에 따른 굴착면 무너짐 | M(2) | M(2) | 우수 및 지하수 배제 계획 설계도서 반영 | 공사 중 양수계획 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(2) | H(3) | 없음 | 우수 및 잡용수 유입 사전 방지조치 및 관리감독 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_간이흙막이 설치해체 순서 미작성 | L(2) | H(4) | 간이흙막이 설치 해체 순서 작성 | 지장물 횡단구간 간이흙막이 설치계획 수립
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 천공작업 | 파열,파단 | 부딪힘 | 천공각도 이탈 | M(3) | M(3) | 앵커천공에 따른 파손방지 및 간섭시 앵커각도 조정, 설치 | 가시설에 대한 철저한 계측계획 수립
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 조치 미흡 | M(2) | M(2) | 추락 예방을 위한 안전난간 및 승강시설 설치예시 반영 | 단부 발생 시 안전난간 설치 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착순서 미준수 | L(2) | H(4) | 조립식 흙막이 설치 및 해체 순서도 작성 | 과굴착 금지 및 흙막이 벽체 소단 설치
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 고소 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 상세도 미작성 | M(3) | M(3) | 조립식 흙막이에 대한 안전성검토 반영 및 상세도 작성 | 관로매설공사 안전보건작업 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 운동시설 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 지중경사계 흙막이 구간 굴착 | M(2) | M(3) | 지중경사계 설치기준 준수 | 계측기 작동유무 관리
건축 | 건축물 | 운동시설 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 깔림 | 우수관로 관로공사구간 야적 | H(4) | M(2) | 우수관로 구름방지 쐐기설치 | 야적시에는 지정된 장소에 보관
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 구조검토 미준수(미실시) | M(3) | M(3) | 구조검토 실시 및 시공상세 작성 | 재사용 가설기자재 성능기준에 관한 기술지침 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전난간 미설치 | M(3) | M(3) | 흙막이 상단부에 안전난간 및 NOTE 표기 반영 | 단부 작업 시 근로자 추락위험 / 안전난간 설치 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착공사 중 과굴착에 의한 흙막이 무너짐 | M(2) | H(4) | 붕괴 방지위한 소단 적용 및 슬라이딩 발생 시 조치사항 도면 반영 | 굴착계획도면에 따른 시공
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측 관리방안 미수립 | M(2) | H(4) | 계측기 설치 및 계측관리방안 수립 | 계측기 보호조치 및 계측기준 준수 철저
건축 | 건축물 | 운동시설 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측기 미설치로 변위발생시 붕괴 | M(2) | M(3) | 계측기 설치 시기 및 기준 도면에 표시 | 계측기 설치 시기 및 기준 준수
건축 | 건축물 | 운동시설 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 도면에 흙막이가 시설 띠장 이음부 표기누락으로 시공중 이음부 몰림 | M(3) | H(4) | 흙막이도면에 띠장 이음부 분할설치 부위 표기 | 흙막이가시설 설치 및 해체시 도면 준수
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(4) | 안전난간 설치 | 수직방망 설치
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측 관리방안 미수립 | H(3) | H(4) | 계측기 설치 및 계측관리방안 수립 | 계측기 보호조치 및 계측기준 준수 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 조절식 흙막이 구조검토 미흡을 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 흙막이 구조안전성 확인 | 흙막이 설치 해체 순서 준수 확인점검 계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 앞 | 굴착작업 | 붕괴 | 물체에 맞음 | 지장물 간섭으로 흙막이 설치중 파열위험 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 설치 계획 평면도 작성 | 재사용 자재 반입 전 검사 계획 수립 필요
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 띠장 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 보강재 미설치 | M(2) | H(4) | 띠장 접합부 보강재 상세도 작성 | 가설흙막이 부재 설치 후 접합부 및 이음부 검사 실시
토목 | 교량 | 철도교량 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 변형발생 | M(2) | H(4) | 가시설 코너 스트럿 밀림방지 앵글 설치 | 스트럿 및 앵글 볼트체결 철저
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(4) | 안전난간 설치 | 수직방망 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(4) | 안전난간 설치 | 수직방망 설치
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설 반영 미흡 | M(2) | M(4) | 관로설치구간 안전관리계획도 작성 | 굴착토사나 자재 등은 굴착면에서 1m이상 이격
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립식 흙막이 가시설 구조계산서 누락에 의한 위험잠재 | L(2) | L(2) | 조립식 흙막이 가시설 구조계산서 반영 | 구조계산에 의한 시공관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 흙막이가시설 작업근로자 이동중 추락위험 | M(3) | M(4) | 흙막이 설치구간 이동통로 설치 계획도 작성 | 굴착작업 안전관리 계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 흙막이 설치 근로자 작업중 추락위험 | M(3) | M(4) | 철골 안전대 설치 상세도 작성 | 개인보호구 지급 및 착용 관련 안전관리 계획 수립 필요
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 설치 불량으로 인한 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 흙막이 설치.해체 순서도 작성 | 작업구간 내 근로자 출입 통제 계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | H(4) | 간이 흙막이 가시설 구조검토 및 상세도면 작성 | 간이 흙막이 가시설 설치, 해체방법 준수 및 주기적인 계측관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 낙하 | 떨어짐 | 안전설비 미흡 | L(2) | M(4) | 안전난간과 추락방지망 설치하도록 명기 | 작업전 안전시설물 확인 및 작업자 안전교육 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 사전조사 미흡 | M(3) | M(3) | 추가보링을 실시하여 시공 전 지반조건 확인 | 설계시보다 큰토압 발생시 구조검토 후 시공 반영
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 토류판 이탈 | M(3) | M(3) | 굴착이 진행됨에 따라 굴착높이가 0.5m를 넘지 않은 범위 내에서 신속히 토류판 설치 | 재사용 토류판과 이음처리된 토류판 사용금지
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 조치 미흡 | M(2) | M(2) | 추락 예방을 위한 안전난간 및 승강시설 설치예시 반영 | 단부 발생 시 안전난간 설치 철저
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 변형발생 | M(2) | H(4) | 가시설 코너 스트럿 밀림방지 앵글 설치 | 스트럿 및 앵글 볼트체결 철저
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 구조검토 미실시로 인한 붕괴 | M(3) | M(4) | 흙막이가시설에 대한 구조검토 실시 | 흙막이 설치 기준 준수하여 작업 진행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(2) | 추락 예방을 위한 안전난간 및 승강시설 설치예시 반영 | 단부 발생 시 안전난간 설치 철저
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 설치 불량으로 인한 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 흙막이 설치.해체 순서도 작성 | 작업구간 내 근로자 출입 통제 계획 수립
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 구조검토 미실시로 인한 붕괴 | M(3) | M(4) | 흙막이가시설에 대한 구조검토 실시 | 흙막이 설치 기준 준수하여 작업 진행
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측계획 미흡으로 인한 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 계측계획 수립 | 계측기 유지관리계획 수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치미흡 | M(2) | H(4) | 흙막이 가시설 상세도 작성 | 조립식 간이 흙막이 안전시공절차 및 주의사항 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착단계 미적용 | L(2) | M(4) | 굴착단계별 구조검토를 통한 흙막이 가시설 안전성확인 | 흙막이 주요부재 시공 감독 철저
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 흙막이 단부 안전난간 미설치 | M(3) | H(4) | 흙막이 안전난간 설치상세도 작성 | 흙막이 안전난간 설치기준 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측관리 미흡 | L(2) | M(3) | 계측기 설치방안 및 계측관리방안 설계도서에 반영 | 계측관리방안 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(3) | 안전시설 설치도면 작성 | 임의 해체 금지 및 수시 점검
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 매설작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 미설치 | M(2) | H(4) | 조립식 간이 흙막이 설치 순서도 작성 | 시공상태 확인 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 및 지하수 유입에 따른 굴착면 무너짐 | M(2) | M(3) | 우수 및 지하수 배제계획 설계도서 반영 | 공사중 양수계획 준수
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(3) | 안전난간대 설치도면 작성 | 임의 해체 금지 및 수시 점검
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 이동통로 설치미흡으로 근로자 추락위험 | M(3) | M(4) | 이동통로 설치계획 수립 | 근로자 안전보호구 착용 철저 및 안전교육 실시
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 미폐합 부분의 누수발생으로 붕괴위험 | M(3) | M(4) | sheet-pile 이음부 접합 상세도 작성 | sheet-pile 연결부 청소작업 철저
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 변형발생 | M(2) | H(4) | 가시설 코너 스트럿 밀림방지 앵글 설치 | 스트럿 및 앵글 볼트체결 철저
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지반외력 | M(3) | M(3) | 계측지점 선정 후 동일단면에 대해 각종 계측기 설치 도면작성 | 흙막이 벽체변위 및 인접지반 침하량 측정
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 조치 미흡 | M(2) | M(2) | 추락 예방을 위한 안전난간 및 승강시설 설치예시 반영 | 단부 발생 시 안전난간 설치 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 띠장 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 보강재 미설치 | M(2) | H(4) | 띠장 접합부 보강재 상세도 작성 | 가설흙막이 부재 설치 후 접합부 및 이음부 검사 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이흙막이 위치 및 규격 설계도면 미표기 | L(2) | M(3) | 간이 흙막이 형식별 설치위치 표시 | 위치 및 규격 미표기로 인한 오시공 감독철저
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 변형발생 | M(2) | H(4) | 가시설 코너 스트럿 밀림방지 앵글 설치 등 안전도면 및 구조검토 | 스트럿 및 앵글 볼트체결 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측 관리방안 미수립 | H(3) | H(3) | 계측기 설치 및 계측관리방안 수립 | 계측기 보호조치 및 계측기준 준수 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 폭발 | 화상 | 지장물 보호 미흡 | M(3) | M(3) | 지장물 보호공 상세도 작성 | 시공 전 관계기관 협의를 통한 지한매설물 재확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 고소 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 안전조치 부적정 | M(3) | H(4) | 작업계획 준수 및 관리감독 철저 | 굴삭기 안전보건작업 지침준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 팽창지수제 미설치 | H(3) | H(3) | 팽창지수제 상세도 작성 | 우수 및 잡용수 유입 사전 방지조치 및 관리감독 철저
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지반외력 | M(3) | M(3) | 계측지점 선정 후 동일 단면에 대해 각종 계측기 설치 도면작성 | 흙막이 벽체 변위 및 인접지반 침하량 측정
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(2) | 추락 예방을 위한 안전난간 및 승강시설 설치예시 반영 | 단부 발생 시 안전난간 설치 철저
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 파열,파단 | 부딪힘 | 천공각도 벗어남 | M(3) | M(3) | 앵커천공에 따른 파손방지 및 간섭시 앵커각도 조정, 설치 | 가시설에 대한 철저한 계측계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착저부 배수계획도면 작성 : 배수펌프, 임시배수로 등 우수유입 방지대책 | 시공 중 상시 배수계획 수립 : 작업전 펌프모터 접지, 절연상태 등 장비 이상유무 점검
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 사전조사 미흡 | L(2) | M(4) | 인접 상태 확인 및 계측관리 시행 | 가옥 담장 현장 계측 실시
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 설치 및 해체순서 미준수 | L(2) | M(3) | 흙막이 가시설 구조해석 결과를 토대로 시공순서도 작성 | 지지력 확보를 위해 굴착저면의 콘크리트 등으로 메우고 다짐 실시
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 고소 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 상세도 미작성 | M(3) | M(3) | 조립식 흙막이에 대한 안전성검토 반영 및 상세도 작성 | 관로매설공사 안전보건작업 기술지침 준수
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 천공작업 | 파열,파단 | 부딪힘 | 천공각도 이탈 | M(3) | M(3) | 앵커천공에 따른 파손방지 및 간섭시 앵커각도 조정, 설치 | 가시설에 대한 철저한 계측계획 수립
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 조치 미흡 | M(2) | M(2) | 추락 예방을 위한 안전난간 및 승강시설 설치예시 반영 | 단부 발생 시 안전난간 설치 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 설치 및 해체순서 미준수 | M(2) | H(4) | 간이흙막이 시공순서도 작성 | 관로매설공사 안전보건작업지침 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 미폐합 부분의 누수발생으로 붕괴위험 | M(3) | M(3) | Sheet-Pile 이음부 접합 상세도 작성 | SHEET PILE 연결부 청소작업 철저
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 및 지하수 유입으로 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 배수계획 수립 | 가설전기 사용에 대한 안전관리계획 수립
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 미폐합 부분의 누수발생으로 붕괴위험 | M(3) | M(3) | Sheet-Pile 이음부 접합 상세도 작성 | SHEET PILE 연결부 청소작업 철저
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 운반작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 근로자 승하강 시설 미설치 | L(2) | M(3) | 흙막이가시설 근로자 승하강시설 설치상세도 작성 | 안전계단 설치시 주의사항 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립식 흙막이 가시설 구조계산 누락에 의한 시공 중 위험잠재 | L(2) | L(2) | 흙막이 가시설 구조계산서 반영 | 흙막이 가시설 설치계획 수립 및 준수
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 설치 및 해체순서 미준수 | M(2) | H(4) | 설치 및 해체순서도 작성 | 용접사 기량테스트를 실시하고 공사 감독관의 승인받은 작업자가 수행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 변형발생 | M(2) | H(4) | 가시설 코너 스트럿 밀림방지 앵글 설치 등 안전도면 및 구조검토 | 스트럿 및 앵글 볼트체결 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착순서 미준수 | L(2) | H(4) | 조립식 흙막이 설치 및 해체 순서도 작성 | 과굴착 금지 및 흙막이 벽체 소단 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | H(4) | 안전난간 설치 도면 작성 | 수직방망 및 생명줄, 안전대 걸이 설치
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 자재 임의시공 | M(2) | H(4) | - | 재사용 자재의 품질관리계획 수립
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지하수위 미고려 | M(3) | H(4) | 지하수위를 고려한 구조안전성 검토 | 흙막이 가시설 보강
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(2) | 추락 예방을 위한 안전난간 및 승강시설 설치예시 반영 | 단부 발생 시 안전난간 설치 철저
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 폭우 | M(3) | H(4) | 배수설계를 통한 지하수 억제 | 흙막이 가시설 보강
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | H(4) | 간이 흙막이 가시설 구조검토 및 상세도면 작성 | 간이 흙막이 가시설 설치, 해체방법 준수 및 주기적인 계측관리
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 해체작업 | 파열,파단 | 떨어짐(분류불능) | 볼트이완 | M(2) | H(4) | 띠장 및 버팀대 해체작업 시 가시설 변형상태 수시 확인 | 접속부의 볼트 이완 상태 수시 점검 및 이상 유무 확인
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착순서 미준수 | L(2) | H(4) | 조립식 흙막이 설치 및 해체 순서도 작성 | 과굴착 금지 및 흙막이 벽체 소단 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 기타 | 흙막이 가시설 붕괴 지반침하 등 | M(1) | M(1) | 안전관리계획서 | 지반조건확인. 패널 지보공 수평확인 토압균형 유지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 흙막이 가시설 | M(1) | M(1) | 안전관라계획서 | 지반조건 확인, 패널 지보공 수평확인, 토압균형 유지 굴착 등
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 흙막이 가시설 붕괴, 지반 등 | M(1) | M(1) | 안전관리계획서 | 지반조건 확인, 패널 수평제 등
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 흙막이 가시설 붕괴 | M(1) | M(1) | 설게안전성 검토 | 지반조사 등
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지반외력 | M(3) | M(3) | 계측지점 선정 후 동일 단면에 대해 각종 계측기 설치 도면작성 | 흙막이 벽체 변위 및 인접지반 침하량 측정
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 고소 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 상세도 미작성 | M(3) | M(3) | 조절식 흙막이에 대한 안전성검토 반영 | 관로매설공사 안전보건작업 기술지침 준수
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 인접건물영향 | L(2) | M(4) | 인접건물 상태 확인 및 지하수위 지질조사를 통한 흙막이 가시설 공법 채택 | 지반보강 실시 후 가시설 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 고소 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 상세도 미작성 | M(3) | M(3) | 조립식 흙막이에 대한 안전성검토 반영 및 상세도 작성 | 관로매설공사 안전보건작업 기술지침 준수
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 변형발생 | M(2) | H(4) | 가시설 코너 스트럿 밀림방지 앵글 설치 등 안전도면 및 구조검토 | 스트럿 및 앵글 볼트체결 철저
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(2) | 추락 예방을 위한 안전난간 및 승강시설 설치예시 반영 | 단부 발생 시 안전난간 설치 철저
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시공순서(접합상세) 미흡 | M(3) | H(4) | 임의시공 방지를 위해 접합상세도 작성 | 임의시공 방지를 위한 감독원 배치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지반외력 | M(3) | M(3) | 계측지점 선정 후 동일단면에 대해 각종 계측기 설치 도면작성 | 흙막이 벽체변위 및 인접지반 침하량 측정
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(4) | 삼동면 관로 흙막이가시설 안전난간 설치 | 수직방망 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(4) | 이동면 관로 흙막이가시설 안전난간 설치 | 수직방망 설치
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 장마철 지하수위 상승 | M(3) | M(4) | 가시설 구조검토 시 현 지하수위 GL. -3.1를 GL. -1.0m로 상향하여 검토 | 흙막이 가시설 보강
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착깊이가 깊어 흙막이 가시설에 과다 배면토압 | M(2) | H(4) | 굴착단계별 구조검토를 통한 흙막이 가시설 안정성확인 및 시공순서도 작성 | 시공시 설계도면과 일치여부 확인, 관리감독 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측 관리방안 미수립 | M(2) | H(4) | 계측기 설치 및 계측관리방안 수립 | 계측기 보호조치 및 계측기준 준수 철저
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전난간 미설치 | M(3) | M(3) | 흙막이 상단부에 안전난간 설치 도면 반영 | 근로자 추락위험이 있는 단부 안전난간 설치 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(2) | 추락 예방을 위한 안전난간 및 승강시설 설치예시 반영 | 단부 발생 시 안전난간 설치 철저
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 가설구조물 높이 부족(안전휀스 설치 등) | L(2) | L(3) | 흙막이 설계시 주변여건 등을 확인 후 적정한 공법을 선정 후 설계도면 작성 | 가시설 외측으로 안전휀스를 설치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 조치 미흡 | M(2) | M(2) | 추락 예방을 위한 안전난간 및 승강시설 설치예시 반영 | 단부 발생 시 안전난간 설치 철저
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 토류판 이탈 | M(3) | M(3) | 굴착이 진행됨에 따라 굴착높이가 0.5m를 넘지 않은 범위 내에서 신속히 토류판 설치 | 재사용 토류판과 이음처리된 토류판 사용금지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 및 지하수 유입에 따른 굴착면 무너짐 | M(2) | M(2) | 우수 및 지하수 배제계획 설계도서 반영 | 공사중 양수계획 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 장마철 지하수위 상승 | M(3) | M(4) | 가시설 구조검토 시 현 지하수위 GL. -3.1를 GL. -1.0m로 상향하여 검토 | 흙막이 가시설 보강
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 변형발생 | M(2) | H(4) | 가시설 코너 스트럿 밀림방지 앵글 설치 등 안전도면 및 구조검토 | 스트럿 및 앵글 볼트체결 철저
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 파열,파단 | 부딪힘 | 천공각도 벗어남 | M(3) | M(3) | 앵커천공에 따른 파손방지 및 간섭시 앵커각도 조정, 설치 | 가시설에 대한 철저한 계측계획 수립
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 인접건물영향 | L(2) | M(4) | 인접건물 상태 확인 및 지하수위 지질조사를 통한 흙막이 가시설 공법 채택 | 지반보강 실시 후 가시설 시공
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 가설구조물 높이 부족(안전휀스 설치 등) | L(2) | L(3) | 흙막이 설계시 주변여건 등을 확인 후 적정한 공법을 선정 후 설계도면 작성 | 가시설 외측으로 안전휀스를 설치
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 기타 가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 어스앵커 설치 간격 및 각도 미준수 | L(2) | H(4) | 어스앵커 시공시 자유장 및 정착장 제원 기재된 시공상세도 작성 | 과굴착 금지 및 앵커 정착력 확인
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 설치 및 해체순서 미준수 | M(2) | H(4) | 흙막이 가시설 시공순서도 작성 | 흙막이 내부 굴착 시 지반에 따른 기울기 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 폭발 | 화상 | 지장물 보호 미흡 | M(3) | M(3) | 지장물 보호공 상세도 작성 | 시공 전 관계기관 협의를 통한 지한매설물 재확인
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(3) | 안전시설 설치도면 작성 | 임의 해체 금지 및 수시 점검
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 설계시보다 큰 토압 발생 | M(3) | M(3) | 설계시보다 큰 토압 발생시 구조 재검토 후 시공에 반영 | 시험 보링을 실시하여 지반조건 재확인 후 가시설 시공
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | M(4) | 맨홀펌프장 시공순서도 작성(굴착구배 포함) | 굴착 순서 준수하여 시공
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 천공작업 | 파열,파단 | 부딪힘 | 천공각도 벗어남 | M(3) | M(3) | 앵커천공에 따른 파손방지 및 간섭시 앵커각도 조정, 설치 | 가시설에 대한 철저한 계측계획 수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 시공 순서도 누락에 의한 오시공 | L(2) | L(2) | 흙막이 가시설에 대한 시공순서도 반영하여 안전성 확보 | 흙막이 가시설 시공 순서도를 준수하여 오시공 예방
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 장경간 Strut이 좌굴 | M(2) | H(4) | 장경간 Strut의 수평 연결재 추가 설계 | 시공시 설계도면과 일치여부 확인, 관리감독 철저
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 변형발생 | M(2) | H(4) | 가시설 코너 스트럿 밀림방지 앵글 설치 | 스트럿 및 앵글 볼트체결 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(4) | 안전난간 설치 | 수직방망 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설 반영 미흡 | M(2) | M(4) | 관로설치구간 안전관리 계획도 작성 | 굴착토사나 자재등은 굴착면에서 1m이상 이격
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입으로 굴착사면 및 흙막이 붕괴위험 | M(4) | M(3) | 우수배제를 위한 배수계획 수립 | 분전반, 가설전선 등 가설전기 사용에 대한 안전관리 계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착 선단부 하중 증가로 인한 토압붕괴 | L(2) | L(2) | 굴착 선단부 하중 증가 방지계획을 도면에 반영 | 굴착 깊이에 비례하여 이격거리를 확보하여 상재하중 적용
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 고소 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 상세도 미작성 | M(3) | M(3) | 조절식 흙막이에 대한 안전성검토 반영 | 관로매설공사 안전보건작업 기술지침 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 천공작업 | 파열,파단 | 부딪힘 | 천공각도 벗어남 | M(3) | M(3) | 앵커천공에 따른 파손방지 및 간섭시 앵커각도 조정, 설치 | 가시설에 대한 철저한 계측계획 수립
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 조치 미흡 | M(2) | M(2) | 추락 예방을 위한 안전난간 및 승강시설 설치예시 반영 | 단부 발생 시 안전난간 설치 철저
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착단계 미적용 | L(2) | M(4) | 굴착단계별 구조검토를 통한 흙막이 가시설 안전성확인 | 흙막이 주요부재 시공 감독 철저
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 구조검토 미흡으로붕괴위험 | M(3) | M(4) | 흙막이 가시설 구조계산서 작성 | 흙막이 설치 해체 순서 준수 확인 점검 계획 수립 필요
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 토류판 탈락 | M(3) | M(3) | 굴착이 진행됨에 따라 굴착높이가 0.5m를 넘지 않은 범위 내에서 신속히 토류판 설치 | 재사용 토류판과 이음처리된 토류판 사용금지
건축 | 건축물 | 업무시설 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입으로 흙막이 붕괴위험 | M(4) | M(3) | 우수배제를 위한 배수계획 수립 | 분전반, 가설전선 등 가설전기 사용에 대한 안전관리 계획 수립
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 비탈면 안전성검토 미비, 과굴착, 흙막이 지보공 연결 미비, 강재 강도 미비, 측압과다 발생에 의한 주배변위 | M(3) | L(4) | 비탈면 안전성 검토 후 반영, 구간별 굴착심도 설계도면 반영, 흙막이 가시설 구조검토 수행, 흙막이 지보공 연결상세도 설계도면 반영, 흙막이 가시설 계측기기 설치 설계도서 명시 | 비탈면 안전성 검토에 의한 비탈면 기울기 준수, 굴착 심도별 작업에 대한 관리감독. 설계도면에 의한 작업관리 철저, 흙막이가시설 계측관리 기준 설계도서 명시
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 띠장 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 보강재 미설치 | M(2) | H(4) | 띠장 접합부 보강재 상세도 작성 | 가설흙막이 부재 설치 후 접합부 및 이음부 검사 실시
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 외부 하중 | M(3) | M(3) | 구조계산 결과를 반영한 흙막이 가시설 계획 수립 | 흙막이 가시설 상세도 작성시 안전난간 및 승강 계단 등 안전시설도면 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 고소 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 상세도 미작성 | M(3) | M(3) | 조립식 흙막이에 대한 안전성검토 반영 및 상세도 작성 | 관로매설공사 안전보건작업 기술지침 준수
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 외부 하중 | M(3) | M(3) | 외부하중 및 거푸집 측압에 대한 지속적인 가설구조물 변위 확인 | 가설구조물 변위 확인을 위한 정기적인 계측관리
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 변형발생 | M(2) | H(4) | 가시설 코너 스트럿 밀림방지 앵글 설치 | 스트럿 및 앵글 볼트체결 철저
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 파열,파단 | 부딪힘 | 천공각도 벗어남 | M(3) | M(3) | 앵커천공에 따른 파손방지 및 간섭시 앵커각도 조정, 설치 | 가시설에 대한 철저한 계측계획 수립
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 해체작업 | 파열,파단 | 떨어짐(분류불능) | 볼트이완 | M(2) | H(4) | 띠장 및 버팀대 해체작업 시 가시설 변형상태 수시 확인 | 접속부의 볼트 이완 상태 수시 점검 및 이상 유무 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 정리작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 토압 불균형 | M(3) | M(3) | 굴착 및 흙막이 설치 순서도 제공 및 굴착순서 준수 지침 제시 | 굴착작업 표준안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_간이흙막이 설치해체 순서 미작성 | L(2) | H(4) | 간이흙막이 설치 해체 순서 작성 | 지장물 횡단구간 간이흙막이 설치계획 수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착순서 미준수 | M(2) | H(4) | 가설흙막이 설치 및 해체 순서도 작성 | 과굴착 금지 및 설치순서 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 미흡 | M(2) | M(2) | 추락 예방을 위한 안전난간 및 승강시설 설치예시 반영 | 단부 발생 시 안전난간 설치 철저
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 설치해체 순서 미준수로 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 흙막이 가시설 설치해체 순서도 작성 | 시공 전 흙막이가시설에 대한 관계기술자 확인필요
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 토류판 이탈 | M(3) | M(3) | 굴착이 진행됨에 따라 굴착높이가 0.5m를 넘지 않은 범위 내에서 신속히 토류판 설치 | 재사용 토류판과 이음처리된 토류판 사용금지
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 정리작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 토압 불균형 | M(3) | M(3) | 굴착 및 흙막이 설치 순서도 제공 및 굴착순서 준수 지침 제시 | 굴착작업 표준안전수칙 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 사전조사 미흡 | M(3) | M(3) | 추가보링을 실시하여 시공 전 지반조건 확인 | 설계시보다 큰토압 발생시 구조검토 후 시공 반영
토목 | 항만 | 호안 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 굴착단부 작업 중 근로자 떨어짐 | M(3) | M(3) | 굴착단부 안전시설 설치계획 수립 | 안전시설물 유지관리계획 수립
토목 | 항만 | 호안 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 설치 불량으로 인한 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 흙막이 설치.해체 순서도 작성 | 작업구간 내 근로자 출입 통제 계획 수립
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 조치 미흡 | M(2) | M(2) | 추락 예방을 위한 안전난간 및 승강시설 설치예시 반영 | 단부 발생 시 안전난간 설치 철저
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 반력대 손상 | M(2) | H(4) | 추진기지 반력벽 안전성 검토 | 추진·도달기지 내에서 추진관 거치 및 연결작업 시 안전조치 사항 준수
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 토류판 이탈 | M(3) | M(3) | 굴착이 진행됨에 따라 굴착높이가 0.5m를 넘지 않은 범위 내에서 신속히 토류판 설치 | 재사용 토류판과 이음처리된 토류판 사용금지
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 천공작업 | 파열,파단 | 부딪힘 | 천공각도 벗어남 | M(3) | M(3) | 앵커천공에 따른 파손방지 및 간섭시 앵커각도 조정, 설치 | 가시설에 대한 철저한 계측계획 수립
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 설치해체 순서 미준수로 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 흙막이 설치해체 순서도 작성 | 흙막이 설치해체 순서 준수 확인점검 계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 지하매설물 횡단구간 흙막이 가시설 시공상세도 미작성 | M(3) | M(2) | 지하매설물의 횡단구간 흙막이 가시설 시공상세도를 작성 | 지하매설물 횡단구간 굴착 시 안전작업계획 수립으로 붕괴위험 제거
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(2) | 추락 예방을 위한 안전난간 및 승강시설 설치예시 반영 | 단부 발생 시 안전난간 설치 철저
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 천공작업 | 파열,파단 | 부딪힘 | 천공각도 벗어남 | M(3) | M(3) | 앵커천공에 따른 파손방지 및 간섭시 앵커각도 조정, 설치 | 가시설에 대한 철저한 계측계획 수립
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 앞 | 용접작업 | 화재 | 화상 | 가연성 물질에 불꽃 비산 | M(2) | M(3) | 소화설비 비치 및 소방 활동, 숙련공 투입 | 화기작업 대장작성 및 관리책임자 선임
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 고소 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 상세도 미작성 | M(3) | M(3) | 조립식 간이 흙막이에 대한 안전성검토 반영 | 관로매설공사 안전보건작업 기술지침 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | H(4) | 간이 흙막이 가시설 구조검토 및 상세도면 작성 | 간이 흙막이 가시설 설치, 해체방법 준수 및 주기적인 계측관리
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 상세계획 누락 | L(2) | L(2) | 간이 흙막이 가시설에 대한 시공순서도 반영하여 안전성 확보 | 굴착구간 상재하중 증가에 의한 붕괴위험/상재하중 제거 및 하중관리 철저
토목 | 항만 | 호안 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 구조검토 미실시로 인한 붕괴 | M(3) | M(4) | 흙막이가시설에 대한 구조검토 실시 | 흙막이 설치 기준 준수하여 작업 진행
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_흙막이 설치해체 순서 미작성 | L(2) | H(4) | 흙막이 설치 해체 순서 작성 | 안전난간 및 승강설비 설치
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 조치 미흡 | M(2) | M(2) | 추락 예방을 위한 안전난간 및 승강시설 설치예시 반영 | 단부 발생 시 안전난간 설치 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 변형발생 | M(2) | H(4) | 가시설 코너 스트럿 밀림방지 앵글 설치 | 스트럿 및 앵글 볼트체결 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 조치 미흡 | M(2) | M(2) | 추락 예방을 위한 안전난간 및 승강시설 설치예시 반영 | 단부 발생 시 안전난간 설치 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 천공작업 | 파열,파단 | 부딪힘 | 천공각도 벗어남 | M(3) | M(3) | 앵커천공에 따른 파손방지 및 간섭시 앵커각도 조정, 설치 | 가시설에 대한 철저한 계측계획 수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 천공작업 | 파열,파단 | 부딪힘 | 천공각도 벗어남 | M(3) | M(3) | 앵커천공에 따른 파손방지 및 간섭시 앵커각도 조정, 설치 | 가시설에 대한 철저한 계측계획 수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 변형발생 | M(2) | H(4) | 가시설 코너 스트럿 밀림방지 앵글 설치 | 스트럿 및 앵글 볼트체결 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 변형발생 | M(2) | H(4) | 가시설 코너 스트럿 밀림방지 앵글 설치 | 스트럿 및 앵글 볼트체결 철저
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 조치 미흡 | M(2) | M(2) | 추락 예방을 위한 안전난간 및 승강시설 설치예시 반영 | 단부 발생 시 안전난간 설치 철저
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 변형발생 | M(2) | H(4) | 가시설 코너 스트럿 밀림방지 앵글 설치 | 스트럿 및 앵글 볼트체결 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 조치 미흡 | M(2) | M(2) | 추락 예방을 위한 안전난간 및 승강시설 설치예시 반영 | 단부 발생 시 안전난간 설치 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 천공작업 | 파열,파단 | 부딪힘 | 천공각도 벗어남 | M(3) | M(3) | 앵커천공에 따른 파손방지 및 간섭시 앵커각도 조정, 설치 | 가시설에 대한 철저한 계측계획 수립
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설 반영 미흡 | M(2) | M(4) | 굴착부 안전난간,승강사다리 설치 반영 | 수직방망 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 작업허가제 운영관리 미흡에 의한 위험잠재 | L(2) | L(2) | 작업허가제 운영관리 사항을 설계에 반영 | 작업허가제 운영관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | H(4) | 간이 흙막이 가시설 안전대책 및 상세도면 작성 | 간이 흙막이 가시설 설치, 해체방법 준수 및 주기적인 계측관리
건축 | 건축물 | 업무시설 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토서 미작성 | H(3) | H(4) | 가설흙막이 구조검토서 작성 | 가설흙막이 작업 안전수칙 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 띠장 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 보강재 미설치 | M(2) | H(4) | 띠장 접합부 보강재 상세도 작성 | 가설흙막이 부재 설치 후 접합부 및 이음부 검사 실시
건축 | 건축물 | 업무시설 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측 관리방안 미수립 | M(2) | H(4) | 계측기 설치 및 계측관리방안 수립 | 계측기 보호조치 및 계측기준 준수 철저
건축 | 건축물 | 업무시설 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 엄지말뚝 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 토류판 걸침길이 부족 | M(2) | H(4) | 토류판 걸침길이 40mm이상 확보 | 가설흙막이 굴착순서 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | H(4) | 간이 흙막이 가시설 구조검토 및 상세도면 작성 | 간이 흙막이 가시설 설치, 해체방법 준수 및 주기적인 계측관리
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(2) | 추락 예방을 위한 안전난간 및 승강시설 설치예시 반영 | 단부 발생 시 안전난간 설치 철저
토목 | 하천 | 관개수로 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토서 미작성 | H(3) | H(4) | 가설흙막이 구조검토서 작성 | 가설흙막이 작업 안전수칙 작성 및 준수
토목 | 하천 | 관개수로 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측 관리방안 미수립 | H(3) | H(4) | 계측기 설치 및 계측관리방안 수립 | 계측기 보호조치 및 계측기준 준수 철저
토목 | 하천 | 관개수로 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 버팀보 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 스토퍼 미설치 | M(2) | H(4) | 코너 스트러트 스토퍼 설계반영 및 상세도 작성 | 가설흙막이 굴착순서 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(2) | 추락 예방을 위한 안전난간 및 승강시설 설치예시 반영 | 단부 발생 시 안전난간 설치 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 작업허가제 운영관리 미흡에 의한 위험잠재 | L(2) | L(2) | 작업허가제 운영관리 사항을 설계에 반영 | 작업허가제 운영관리 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | H(4) | 간이 흙막이 가시설 구조검토 및 상세도면 작성 | 간이 흙막이 가시설 설치, 해체방법 준수 및 주기적인 계측관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | H(4) | 간이 흙막이 가시설 구조검토 및 상세도면 작성 | 간이 흙막이 가시설 설치, 해체방법 준수 및 주기적인 계측관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전성검토 미실시 | M(2) | M(3) | 조립식 간이흙막이 시공순서도 작성 | 시공순서 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 설치 불량으로 인한 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 흙막이 설치.해체 순서 작성 | 작업구간 내 근로자 출입 통제 계획 수립
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토서 미작성 | H(3) | H(4) | 가설흙막이 구조검토서 작성 | 가설흙막이 작업 안전수칙 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 구조검토 미실시로 인한 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 흙막이 가시설에 대한 구조검토 실시 | 흙막이 가시설 안전점검 계획 수립 필요(정기안전점검)
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 미폐합 부분의 누수발생으로 붕괴위험 | M(3) | M(3) | Sheet-pile 이음부 접합 상세도 작성 | Sheet pile 연결부 청소작업 철저
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(3) | M(4) | 지통교 교각 흙막이가시설 시공순서도 작성(굴착구배 포함) | 굴착 순서 준수하여 시공
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체순서 미준수 | M(2) | M(4) | 지통교 교각 흙막이가시설 해체순서도 작성 | 해체 순서에 따른 콘크리트 타설순서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_간이흙막이 설치해체 순서 미작성 | L(2) | H(4) | 간이흙막이 설치 해체 순서 작성 | 지장물 횡단구간 간이흙막이 설치계획 수립
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(2) | 지통교 교각 굴착단부 안전난간 설치 | 수직방망 설치
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 구조검토 미실시로 인한 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 흙막이 가시설에 대한 구조검토 실시 | 흙막이 설치기준 준수하여 작업 진행
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | H(4) | 간이 흙막이 가시설 구조검토 및 상세도면 작성 | 간이 흙막이 가시설 설치, 해체방법 준수 및 주기적인 계측관리
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(2) | 추락 예방을 위한 안전난간 및 승강시설 설치예시 반영 | 단부 발생 시 안전난간 설치 철저
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측계획 미흡으로 인한 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 계측계획 수립 | 계측기 유지관리계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | H(4) | 간이 흙막이 가시설 구조검토 및 상세도면 작성 | 간이 흙막이 가시설 설치, 해체방법 준수 및 주기적인 계측관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(2) | 추락 예방을 위한 안전난간 및 승강시설 설치예시 반영 | 단부 발생 시 안전난간 설치 철저
토목 | 터널 | 도로터널 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 흙막이 가시설 설치및 해체시 안전대 걸이시설 누락 | L(2) | M(4) | 띠장 상부 1.5M 높이구간 안전대 걸이시설 도면 반영 | 가시설 띠장 상부에 안전대 부착설비 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지반외력 | M(3) | M(3) | 계측지점 선정 후 동일 단면에 대해 각종 계측기 설치 도면작성 | 흙막이 벽체 변위 및 인접지반 침하량 측정
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(2) | 추락 예방을 위한 안전난간 및 승강시설 설치예시 반영 | 단부 발생 시 안전난간 설치 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 설치해체 순서 미준수로 인한 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 흙막이 설치 해체 순서도 작성 | 건설장비 안전관리 계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 승강설비 설치 미흡으로 추락위험 | M(3) | M(4) | 굴착구간 이동통로 설치 계획도 작성 | 이동통로 설치기준 준수하여 설치
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 변형발생 | M(2) | H(4) | 가시설 코너 스트럿 밀림방지 앵글 설치 | 스트럿 및 앵글 볼트체결 철저
토목 | 터널 | 도로터널 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 토류판 탈락으로 토사 붕괴 | L(2) | M(4) | 토류판 걸침길이 40mm이상 설계 반영 | 토류판 설치기준 준수
토목 | 터널 | 도로터널 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착순서 미준수 | L(2) | H(4) | 흙막이 설치 및 해체 순서도 작성 | 과굴착 금지 및 흙막이 벽체 소단 설치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측기 미설치 | L(2) | L(3) | 흙막이 가시설 설치구간 계측시를 설치 할 수 있도록 설계도면에 표기 | 변위발생시 보강조치 반영
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | H(4) | 간이 흙막이 가시설 안전대책 및 상세도면 작성 | 간이 흙막이 가시설 설치, 해체방법 준수 및 주기적인 계측관리
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 조치 미흡 | M(2) | M(2) | 추락 예방을 위한 안전난간 및 승강시설 설치예시 반영 | 단부 발생 시 안전난간 설치 철저
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(4) | 안전난간 설치 | 수직방망 설치
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 미폐합 부분의 누수발생으로 붕괴위험 | M(3) | M(3) | Sheet-pile 이음부 접합 상세도 작성 | Sheet pile 연결부 청소작업 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | H(4) | 간이 흙막이 가시설 안전대책 및 상세도면 작성 | 간이 흙막이 가시설 설치, 해체방법 준수 및 주기적인 계측관리
토목 | 하천 | 관개수로 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 띠장 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 보강재 미설치 | M(2) | H(4) | 띠장 접합부 보강재 상세도 작성 | 가설흙막이 부재 설치 후 접합부 및 이음부 검사 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 구조검토 미흡으로 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 흙막이 구조안전성 확인 | 흙막이 설치 해체 순서 준수 및 확인점검 계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(2) | 추락 예방을 위한 안전난간 및 승강시설 설치예시 반영 | 안전난간 설치 및 재사용 가설기자재 검수방법, 품질관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(2) | 추락 예방을 위한 안전난간 및 승강시설 설치예시 반영 | 단부 발생 시 안전난간 설치 철저
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측 관리방안 미수립 | H(3) | H(3) | 계측기 설치 및 계측관리방안 수립 | 계측기 보호조치 및 계측기준 준수 철저
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 수직방망 설치
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 옹벽 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 뒤 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 및 지하수 유입에 따른 굴착면 무너짐 | M(2) | H(2) | 우수 및 지하수 배제 계획 설계도서 반영 | 공사 중 양수계획 준수
토목 | 하천 | 관개수로 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(2) | H(4) | 팽창지수제 상세도 작성 | 우수 및 잡용수 유입 사전 방지조치 및 관리감독 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 정리작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 토압 불균형 | M(3) | M(3) | 굴착 및 흙막이 설치 순서도 제공 및 굴착순서 준수 지침 제시 | 굴착작업 표준안전수칙 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 천공작업 | 파열,파단 | 부딪힘 | 천공각도 벗어남 | M(3) | M(3) | 앵커천공에 따른 파손방지 및 간섭시 앵커각도 조정, 설치 | 가시설에 대한 철저한 계측계획 수립
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 띠장 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 보강재 미설치 | M(2) | H(4) | 띠장 접합부 보강재 상세도 작성 | 가설흙막이 부재 설치 후 접합부 및 이음부 검사 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 설치 불량으로 인한 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 흙막이 설치 해체 순서도 작성 | 작업구간 내 근로자 출입 통제계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 변형발생 | M(2) | H(4) | 가시설 코너 스트럿 밀림방지 앵글 설치 등 안전도면 및 구조검토 | 스트럿 및 앵글 볼트체결 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(4) | 맨홀펌프장 굴착단부 안전난간 설치 | 수직방망 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 지하매설물 횡단구간 흙막이 가시설 시공상세도 미작성 | M(3) | M(2) | 지하매설물의 횡단구간 흙막이 가시설 시공상세도를 작성 | 지하매설물 횡단구간 굴착 시 안전작업계획 수립으로 붕괴위험 제거
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지장물 간섭으로 인한 흙막이 설치미흡 | M(2) | M(4) | 지장물 간섭구간 흙막이가시설 설치 상세도 작성 | 유관기관 입회하에 작업 진행
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 구조검토 미실시로 인한 붕괴 | M(3) | M(4) | 흙막이가시설에 대한 구조검토 실시 | 흙막이가시설 안전점검 계획 수립 필요 (정기안전점검 포함)
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 고소 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 상세도 미작성 | M(3) | M(3) | 조절식 흙막이에 대한 안전성검토 반영 | 관로매설공사 안전보건작업 기술지침 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 고소 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 상세도 미작성 | M(3) | M(3) | 조립식 간이 흙막이에 대한 안전성검토 반영 및 상세도 작성 | 관로매설공사 안전보건작업 기술지침 준수
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | M(4) | 흙막이가시설 시공순서도 작성(굴착구배 포함) | 굴착 순서 준수하여 시공
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 설치 불량으로 인한 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 흙막이 설치 해체 순서도 작성 | 작업구간 내 근로자 출입 통제계획 수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(2) | 추락 예방을 위한 안전난간 및 승강시설 설치예시 반영 | 단부 발생 시 안전난간 설치 철저
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 버팀보 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 스토퍼 미설치 | H(3) | H(3) | 코너 스트러트 스토퍼 설계반영 및 상세도 작성 | 가설흙막이 굴착순서 작성 및 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토서 미작성 | H(3) | H(4) | 가설흙막이 구조검토서 작성 | 가설흙막이 작업 안전수칙 작성 및 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(2) | H(4) | 팽창지수제 상세도 작성 | 우수 및 잡용수 유입 사전 방지조치 및 관리감독 철저
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측 관리방안 미수립 | H(3) | H(4) | 계측기 설치 및 계측관리방안 수립 | 계측기 보호조치 및 계측기준 준수 철저
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체순서 미준수 | M(2) | H(4) | 가설흙막이 설치 및 해체 순서도 작성 | 흙막이 부재 등 중량물 인양에 대한 작업계획서 수립 및 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 시공순서 미준수로 인한 가시설 붕괴 | H(3) | H(3) | 흙막이 가시설 설치해체 시공순서도 작성 | 시공순서 준수 / 근로자 교육 실시
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 구조검토 미실시로 인한 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 흙막이가시설에 대한 구조검토 실시 | 흙막이 설치 기준 준수하여 작업 진행
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체순서 미준수 | M(3) | M(5) | 사천배수장 흙막이가시설 해체순서도 작성 | 해체순서에 따른 콘크리트 타설순서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 구조계산서 누락 | L(2) | L(3) | 흙막이 가시설 구조계산서 반영 | 가시설 설치 시 안전기준 준수하여 안전시공
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체순서 미준수 | M(3) | M(5) | 양전배수장 흙막이가시설 해체순서도 작성 | 해체순서에 따른 콘크리트 타설순서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 흙막이가시설 및 굴착단부로 근로자 추락위험 | M(3) | M(4) | 굴착단부 안전난간 설치 상세도 작성 | 안전시설 임의 해체를 예방하기 위한 근로자 안전교육 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 구조검토 미흡을 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 흙막이 구조안전성 확인 | 흙막이 설치 해체 순서 준수 확인점검 계획 수립 필요
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(3) | M(5) | 사천배수장 흙막이가시설 시공순서도 작성(굴착구배 포함) | 굴착 순서 준수하여 시공
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 시공순서 미준수로 인한 가시설 붕괴 | H(2) | M(2) | 띠장의 이음 보강부 상세도 작성 | 시공순서 준수 / 근로자 교육 실시
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(3) | M(5) | 덕산2배수장 흙막이가시설 시공순서도 작성(굴착구배 포함) | 굴착 순서 준수하여 시공
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 설치 불량으로 인한 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 흙막이 설치.해체 순서도 작성 | 작업구간 내 근로자 출입 통제 계획 수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 흙막이 단부 안전난간 미설치 | L(2) | M(3) | 흙막이 안전난간 설치도면 설계도서 반영 | 흙막이 안전난간 설치기준 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 고소작업 시 안전대 걸이시설 사용 미흡 | L(2) | L(3) | 추락예방을 위한 안전대 걸이시설 도면 반영 | 2인이상 안전고리 체결 금지하여 안전작업
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측계획 미흡으로 인한 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 계측계획 수립 | 계측기 유지관리계획 수립
토목 | 교량 | 복개구조물 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전난간 미설치 | M(3) | M(3) | 추락위험구간 안전난간 설치도 작성 | 단부 작업 시 근로자 추락위험 / 안전난간 설치 철저
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 변형발생 | M(2) | H(4) | 가시설 코너 스트럿 밀림방지 앵글 설치 | 스트럿 및 앵글 볼트체결 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 구조검토 미흡으로 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 흙막이 구조안전성 확인 | 흙막이 설치 해체 순서 준수 및 확인점검 계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 미폐합 부분의 누수발생으로 붕괴위험 | M(2) | M(4) | Sheet-pile 이음부 접합 상세도 작성 | Sheet pile 연결부 청소작업 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흘막이 설치 및 해체 순서 미준수로 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 흙막이 설치 해체 순서도 작성 | 설치해체 작업 순서 준수 확인점검 계획 수립 필요
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체순서 미준수 | M(3) | M(5) | 연리배수장 흙막이가시설 해체순서도 작성 | 해체순서에 따른 콘크리트 타설순서 준수
토목 | 교량 | 복개구조물 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 구조검토 미준수(미실시) | M(3) | M(3) | 구조검토 실시 및 시공상세 작성 | 재사용 가설기자재 성능기준에 관한 기술지침 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전난간 미설치 | M(3) | M(3) | 흙막이 상단부에 안전난간 설치 도면 반영 | 근로자 추락위험이 있는 단부 안전난간 설치 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 미폐합 부분의 누수발생으로 붕괴위험 | M(3) | M(3) | Sheet-Pile 이음부 접합 상세도 작성 | SHEET PILE 연결부 청소작업 철저
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 조치 미흡 | M(2) | M(2) | 추락 예방을 위한 안전난간 및 승강시설 설치예시 반영 | 단부 발생 시 안전난간 설치 철저
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측계획 미수립으로 흙막이 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 계측계획 평면도 작성 | 계측기 유지 보수 관리 계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 어스앙카의 시공상세도 누락으로 위험 | L(2) | L(3) | 어스앙카 시공상세도면 반영 | 어스앙카 시공상세도면을 확인하고 정밀작업
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 흙막이 단부 안전난간 미설치로 인한 근로자 추락 | H(3) | H(3) | 흙막이 단부 안전난간 설치 상세도 도면 반영 | 보호구 지급 / 근로자 교육
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 지하수 등 유입수 | H(4) | H(4) | 굴착작업 시 지하수위계 설치 및 계측계획도면 작성 | 굴착공사 계측관리 기술지침 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체순서 미준수 | M(3) | M(5) | 덕산2배수장 흙막이가시설 해체순서도 작성 | 해체순서에 따른 콘크리트 타설순서 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 띠장 설치 작업 작업 중 근로자 안전대 미착용으로 추락 | H(2) | M(2) | 띠장 안전대 걸이시설 설계도면 반영 | 보호구 지급 / 근로자 교육
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(3) | M(5) | 양전배수장 흙막이가시설 시공순서도 작성(굴착구배 포함) | 굴착 순서 준수하여 시공
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체순서 미준수 | M(3) | M(5) | 교리배수장 흙막이가시설 해체순서도 작성 | 해체순서에 따른 콘크리트 타설순서 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체순서 미준수 | M(3) | M(5) | 용흥배수장 흙막이가시설 해체순서도 작성 | 해체순서에 따른 콘크리트 타설순서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 가시설 구조검토 미흡으로 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 구조 계산서 작성 | 흙막이 정기 점검 실시 계획 수립 필요
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(3) | M(5) | 용흥배수장 흙막이가시설 시공순서도 작성(굴착구배 포함) | 굴착 순서 준수하여 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 설치해체 순서 미준수로 인한 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 흙막이 설치 해체 순서도 작성 | 작업구간 출입통제계획 수립
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 천공작업 | 파열,파단 | 부딪힘 | 천공각도 벗어남 | M(3) | M(3) | 앵커천공에 따른 파손방지 및 간섭시 앵커각도 조정, 설치 | 가시설에 대한 철저한 계측계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 설치해체 순서 미준수로 인한 붕고위험 | M(3) | M(4) | 흙막이 설치 해체 순서도 작성 | 건설장비 안전관리 계획 수립 필요
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 지하수 및 우수유입으로 인한 가시설 붕괴 | H(2) | M(2) | 집수정 및 수중펌프를 통한 유입수 배출 | 감전예방조치 / 근로자 교육
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(3) | M(5) | 연리배수장 흙막이가시설 시공순서도 작성(굴착구배 포함) | 굴착 순서 준수하여 시공
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(3) | M(5) | 교리배수장 흙막이가시설 시공순서도 작성(굴착구배 포함) | 굴착 순서 준수하여 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 구조검토 미흡으로 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 조립식간이흙막이에 대한 구조검토 실시 | 흙막이 가시설 안전점검 계획 수립 필요(정기안전점검 포함)
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 고소 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 상세도 미작성 | M(3) | M(3) | 조립식 흙막이에 대한 안전성검토 반영 및 상세도 작성 | 관로매설공사 안전보건작업 기술지침 준수
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 작업순서 미준수로 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 흙막이 설치 해체 작업 순서도 작성 | 설치해체 작업 순서 준수 확인점검 계획 수립 필요
토목 | 교량 | 복개구조물 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | H(4) | 굴착부 붕괴방지 대책 설계도면 표기 | 흙막이 설치 시공순서도 작성
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 구조검토 미흡으로 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 흙막이 가시설 구조계산서 작성 | 굴착단부 안전관리 계획 수립 필요
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 흙막이가시설 이동 중 근로자 떨어짐 | H(3) | H(3) | 근로자 이동통로 확보 | 보호구 지급 / 근로자 교육
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(2) | 추락 예방을 위한 안전난간 및 승강시설 설치예시 반영 | 단부 발생 시 안전난간 설치 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | H(4) | 간이 흙막이 가시설 안전대책 및 상세도면 작성 | 간이 흙막이 가시설 설치, 해체방법 준수 및 주기적인 계측관리
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 계측관리 미흡으로 인한 붕괴사 | L(2) | M(3) | 가시설 계측계획 평면도 작성 | 자재 야적 시 안전기준 준수
산업환경설비 | 환경시설 | 공공폐수처리시설 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 설치 미흡으로 인한 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 흙막이 설치 해체 순서도 작성 | 작업구간 내 근로자 출입 통제계획 수립
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시트파일 팽창지수재 미설치로 인한 지하수유입, 붕괴 | H(4) | H(3) | 시트파일 팽창지수재를 설계도서에 반영 | 팽창지수재가 설치되었는지 확인 후 시공, 지하수 유입여부를 상시확인
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 구조안전성 미확인으로 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 흙막이 가시설 구조 계산서 작성 | 흙막이 설치기준 준수 확인점검 계획 수립 필요
산업환경설비 | 환경시설 | 공공폐수처리시설 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 구조검토 미실시로 인한 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 흙막이가시설에 대한 구조검토 실시 | 흙막이 설치 기준 준수하여 작업 진행
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 자재 임의시공 | M(2) | H(4) | - | 재사용 자재의 품질관리계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 흙막이 단부 안전난간 미설치 | M(3) | H(4) | 흙막이 안전난간 설치상세도 작성 | 흙막이 안전난간 설치기준 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 띠장 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 보강재 미설치 | H(3) | H(3) | 띠장 접합부 보강재 상세도 작성 | 가설흙막이 부재 설치 후 접합부 및 이음부 검사 실시
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측계획 미수립으로 인한 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 계측계획 미수립으로 인한 붕괴위험 | 계측기 유지보수 관리 계획 수립 필요
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(3) | 안전시설 설치도면 작성 | 임의 해체 금지 및 수시 점검
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 흙막이가시설 및 굴착단부로 근로자 추락위험 | M(3) | M(4) | 굴착단부 안전난간 설치 상세도 작성 | 안전시설 임의 해체를 예방하기 위한 근로자 안전교육 실시
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 조절식 흙막이 구조검토 미흡을 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 흙막이 구조안전성 확인 | 가설구조물 시공 전 관계전문가 확인 후 그 결과에 따른 시공계획 수립 필요
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 토류판 이탈 | M(3) | M(3) | 굴착이 진행됨에 따라 굴착높이가 0.5m를 넘지 않은 범위 내에서 신속히 토류판 설치 | 재사용 토류판과 이음처리된 토류판 사용금지
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 변형발생 | M(2) | H(4) | 가시설 코너 스트럿 밀림방지 앵글 설치 | 스트럿 및 앵글 볼트체결 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 천공작업 | 충돌 | 부딪힘 | 로프 손상 및 변형 | M(3) | M(3) | 침하방지 및 샤클, 와이어로프의 상태 수시점검 | 천공깊이 확인과 천공기 수직도 유지
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 구조검토 미실시로 인한 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 흙막이 가시설에 대한 구조검토 실시 | 흙막이 설치기준 준수하여 작업 진행
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착단계 미적용 | L(2) | M(4) | 굴착단계별 구조검토를 통한 흙막이 가시설 안전성확인 | 흙막이 주요부재 시공 감독 철저
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 사전조사 미흡 | M(3) | M(3) | 추가보링을 실시하여 시공 전 지반조건 확인 | 설계시보다 큰토압 발생시 구조검토 후 시공 반영
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 고소 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 상세도 미작성 | M(3) | M(3) | 조절식 간이 흙막이에 대한 안전성검토 반영 및 상세도 작성 | 관로매설공사 안전보건작업 기술지침 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지반외력 | M(3) | M(3) | 계측지점 선정 후 동일 단면에 대해 각종 계측기 설치 도면작성 | 흙막이 벽체 변위 및 인접지반 침하량 측정
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지반외력 | M(3) | M(3) | 계측지점 선정 후 동일단면에 대해 각종 계측기 설치 도면작성 | 흙막이 벽체변위 및 인접지반 침하량 측정
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 운반작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 근로자 승하강 시설 미설치 | L(2) | M(3) | 흙막이가ㅣ설 근로자 승하강시설 설치상세도 작성 | 안전계단 설치시 주의사항 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 기타 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전시설 미설치로 떨어짐재해위험 | M(3) | H(2) | 가시설 상단부 및 굴착 단부 안전시설 설치 관련 상세도 작성 | 추락 위험장소에 대한 안전조치 적정성 확인 및 지도
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착 시공방법 미준수 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 시공순서도 작성 및 반영 | 설치, 해체 순서도에 따른 시공 수행
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입방지대책미흡 | L(4) | M(3) | 가배수로 및 집수정 설치도면 작성 | 오픈컷 구간 사면보호 천막설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측관리계획미흡 | L(4) | M(3) | 계측관리방안을 도면에 표기 | 계측계획에 따른 시공 수행
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 도면 부실 | L(4) | M(3) | 흙막이도면 단면도,전개도,상세도 작성 | 흙막이 가시설 구조계산 결과 반영한 설계도면 규모 및 부재 규격 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 변형발생 | M(2) | H(4) | 가시설 코너 스트럿 밀림방지 앵글 설치 등 안전도면 및 구조검토 | 스트럿 및 앵글 볼트체결 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 구조계산 누락 | L(2) | L(3) | 조립식간이 흙막이 가시설 구조계산 반영 | 흙막이 가시설 설치 시 안전기준 준수하여 안전시공
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 굴착작업 | 파열,파단 | 깔림 | 지장물 보호공 누락 | L(2) | L(2) | 지장물 보호공 상세도 보완작성 | 지장물 보호공 조치 실시하여 안전시공
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(2) | 추락 예방을 위한 안전난간 및 승강시설 설치예시 반영 | 단부 발생 시 안전난간 설치 철저
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 설치 및 해체순서 미준수 | M(2) | H(4) | 흙막이 안전성 검토 결과에 따른 설치순서도 제시 | 흙막이내부 굴착 시 지반에 따른 기울기 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 팽창지수제 미설치 | H(3) | H(3) | 팽창지수제 상세도 작성 | 우수 및 잡용수 유입 사전 방지조치 및 관리감독 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 버팀보 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 스토퍼 미설치 | M(2) | H(4) | 코너 스트러트 스토퍼 설계반영 및 상세도 작성 | 가설흙막이 굴착순서 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측 관리방안 미수립 | M(2) | H(4) | 계측기 설치 및 계측관리방안 수립 | 계측기 보호조치 및 계측기준 준수 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 조절식 흙막이 구조검토 미흡을 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 흙막이 구조안전성 확인 | 흙막이 설치 해체 순서 준수 확인점검 계획 수립 필요
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 설치해체순서 미준수로 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 흙막이 설치 해체 순서도 작성 | 건설장비 사용으로 인한 근로자 충돌 예방 신호수 배치 계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(2) | 추락 예방을 위한 안전난간 및 승강시설 설치예시 반영 | 단부 발생 시 안전난간 설치 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전관리 미흡 | M(2) | M(3) | 안전관리 교육 및 위험공종 작업허가제 실시 | 안전교육실시 및 개인 보호구 착용
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 설치순서 미준수로 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 흙막이 가시설 설치 해체 순서도 작성 | 흙막이 설치 해체 순서 준수 확인점검 계획 수립 필요
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 천공작업 | 파열,파단 | 부딪힘 | 천공각도 벗어남 | M(3) | M(3) | 앵커천공에 따른 파손방지 및 간섭시 앵커각도 조정, 설치 | 가시설에 대한 철저한 계측계획 수립
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 조치 미흡 | M(2) | M(2) | 추락 예방을 위한 안전난간 및 승강시설 설치예시 반영 | 단부 발생 시 안전난간 설치 철저
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 설치 불량으로 인한 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 흙막이 설치 해체 순서도 작성 | 작업구간 내 근로자 출입 통제계획 수립
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(3) | 터파기 상단 안전난간 및 이동통로 설치 등 추락방지시설 제시 | 임의 해체 금지 및 수시 점검
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 안전성 부족 | L(3) | M(4) | 흙막이 구조안전성검토 | 재사용가설재 사용시 재사용 가설기자재 성능기준에 관한 지침에 의거하여 시공
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 변형발생 | M(2) | H(4) | 가시설 코너 스트럿 밀림방지 앵글 설치 등 안전도면 및 구조검토 | 스트럿 및 앵글 볼트체결 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | H(4) | 간이 흙막이 가시설 구조검토 및 상세도면 작성 | 간이 흙막이 가시설 설치, 해체방법 준수 및 주기적인 계측관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시트파일 팽창지수재 미설치로 인한 지하수유입, 붕괴 | H(3) | H(3) | 시트파일 팽창지수재를 설계도서에 반영 | 팽창지수재가 설치되었는지 확인 후 시공, 지하수 유입여부를 상시확인
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | H(4) | 안전난간 설치 | 수직방망 설치
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토서 미작성 | H(3) | H(4) | 가설흙막이 구조검토서 작성 | 가설흙막이 작업 안전수칙 작성 및 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 띠장 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 보강재 미설치 | M(2) | H(4) | 띠장 접합부 보강재 상세도 작성 | 가설흙막이 부재 설치 후 접합부 및 이음부 검사 실시
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 버팀보 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 스토퍼 미설치 | M(2) | H(4) | 코너 스트러트 스토퍼 설계반영 및 상세도 작성 | 가설흙막이 굴착순서 작성 및 준수
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 띠장 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 보강재 미설치 | M(2) | H(4) | 띠장 접합부 보강재 상세도 작성 | 가설흙막이 부재 설치 후 접합부 및 이음부 검사 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지반외력 | M(3) | M(3) | 계측지점 선정 후 동일 단면에 대해 각종 계측기 설치 도면작성 | 흙막이 벽체 변위 및 인접지반 침하량 측정
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전난간 미설치 | M(3) | M(3) | 흙막이 상단부에 안전난간 설치 도면 반영 | 근로자 추락위험이 있는 단부 안전난간 설치 철저
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 띠장 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 보강재 미설치 | M(2) | H(4) | 띠장 접합부 보강재 상세도 작성 | 가설흙막이 부재 설치 후 접합부 및 이음부 검사 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 미만) | 해당없음 | L(2) | M(3) | 지면에서 굴착저면으로 안전하게 통행할 수 있는 승강설비 반영 | 단부작업 시 떨어짐 위험/안전시설물 설치
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(2) | 추락 예방을 위한 안전난간 및 승강시설 설치예시 반영 | 단부 발생 시 안전난간 설치 철저
건축 | 건축물 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토서 미작성 | H(3) | H(4) | 가설흙막이 구조검토서 작성 | 가설흙막이 작업 안전수칙 준수
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토서 미작성 | H(3) | H(4) | 가설흙막이 구조검토서 작성 | 가설흙막이 작업 안전수칙 작성 및 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 설치해체 순서 미준수로 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 흙막이 구조계산 및 설치해체 순서도 작성 | 흙막이 설치 해체 작업 확인점검 계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 파열,파단 | 깔림 | 재사용 가설재 사용 시 부식 및 변형에 의한 위험잠재 | L(2) | L(2) | 재사용 가설재 사용 시 유의사항 도면 반영 | 재사용 가설재 사용 시 부식 및 변형된 자재 반입 금지
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 토류판 이탈 | M(3) | M(3) | 굴착이 진행됨에 따라 굴착높이가 0.5m를 넘지 않은 범위 내에서 신속히 토류판 설치 | 재사용 토류판과 이음처리된 토류판 사용금지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 구조계산서 누락 | L(2) | L(3) | 흙막이 가시설 구조계산서 반영 | 흙막이 가시설 구조계산 준수하여 안전설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 승강통로 미설치 | M(2) | H(4) | 추락위험구간 승강통로 설계도서 반영 | 설치전 이동식 사다리 설치 기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 띠장 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 보강재 미설치 | M(2) | H(4) | 띠장 접합부 보강재 상세도 작성 | 가설흙막이 부재 설치 후 접합부 및 이음부 검사 실시
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(2) | 추락 예방을 위한 안전난간 및 승강시설 설치예시 반영 | 단부 발생 시 안전난간 설치 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 오수관로 경고 테이프 설치 상세도 미작성 | M(3) | M(3) | 오수관로 경고테이프 설치상세도 작성 | 지하매설물 보호공사 지침 준수
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 엄지말뚝 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 토류판 걸침길이 부족 | M(3) | H(3) | 토류판 걸침길이 40mm이상 확보 | 가설흙막이 공사 시공순서 작성 및 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 쉬트파일 팽창지수재 설치누락 | M(3) | M(3) | 쉬트파일 팽창지수재 설치 상세도 작성하여 반영 | 쉬트파일 시공 시 안전수칙을 준수하여 위험요소 제거
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(2) | 추락 예방을 위한 안전난간 및 승강시설 설치예시 반영 | 단부 발생 시 안전난간 설치 철저
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 상부 우수유입 방지 대책 미수립 | M(3) | M(2) | 흙막이 가시설 상부 우수유입 방지 대책 수립 | 흙막이 가시설 공사 시 안전수칙 준수로 작업자 추락 및 가시설 붕괴위험 제거
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외벽 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전대 부착설비 2인 사용 | M(2) | H(4) | 안전대 걸이 시설 설치도 작성반영 | 띠장 해체 시 와이어로프 2점지지 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 설치해체 순서 미준수로 인한 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 흙막이 설치.해체 순서도 작성 | 작업구간 내 근로자 출입 통제 계획 수립
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 설치 및 해체순서 미준수 | M(2) | H(4) | 흙막이 안전성 검토 결과에 따른 설치순서도 제시 | 흙막이내부 굴착 시 지반에 따른 기울기 준수
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 설치 순서 미준수 | M(3) | H(4) | 가시설(CIP)상세도 작성 | CIP 공법 시공지침 안전작업지침 준수
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 보강재 미설치 | M(2) | H(4) | 띠장 접합부 보강재 상세도 작성 | 가설흙막이 부재 설치 후 접합부 및 이음부 검사 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(4) | 하장해안2 배수간선 안전난간 설치 | 수직방망 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | M(4) | 하장해안2 배수간선 시공순서도 작성(굴착구배 포함) | 굴착 순서 준수하여 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | M(4) | 하장해안 배수간선 시공순서도 작성(굴착구배 포함) | 굴착 순서 준수하여 시공
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(2) | 추락 예방을 위한 안전난간 및 승강시설 설치예시 반영 | 단부 발생 시 안전난간 설치 철저
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 버팀보 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 스토퍼 미설치 | M(2) | H(4) | 코너 스트러트 스토퍼 설계반영 및 상세도 작성 | 가설흙막이 굴착순서 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 흙막이가시설 작업근로자 이동중 추락위험 | M(3) | M(4) | 흙막이 설치구간 이동통로 설치 계획도 작성 | 굴착작업 안전관리 계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(4) | 분수 맨홀펌프장 굴착단부 안전난간 설치 | 수직방망 설치
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 띠장 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 보강재 미설치 | H(3) | H(3) | 띠장 접합부 보강재 상세도 작성 | 가설흙막이 부재 설치 후 접합부 및 이음부 검사 실시
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 버팀보 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 스토퍼 미설치 | M(2) | H(4) | 코너 스트러트 스토퍼 설계반영 및 상세도 작성 | 가설흙막이 굴착순서 작성 및 준수
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 붕괴 | M(2) | H(4) | 2m 이상 굴착시 조립식 간이 흙막이 적용 및 구조검토 | 굴착구간 높이 확인하여 가시설 시공여부 점검
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | H(4) | 조립식 간이 흙막이 가시설 구조검토 및 상세도면 작성 | 간이 흙막이 가시설 설치, 해체방법 준수 및 주기적인 계측관리
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측 관리방안 미수립 | M(2) | H(4) | 계측기 설치 및 계측관리방안 수립 | 계측기 보호조치 및 계측기준 준수 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입으로 흙막이가시설 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 우수배제를 위한 배수 계획 수립 | 분전반, 가설전선 등 가설전기 사용에 대한 안전관리 계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(3) | M(5) | 관로 가시설 흙막이가시설 시공순서도 작성(굴착구배 포함) | 굴착 순서 준수하여 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체순서 미준수 | M(3) | M(5) | 적성 맨홀펌프장 흙막이지보공 해체 순서도 작성 | 해체 순서에 따른 되메우기 순서 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토서 미작성 | H(3) | H(4) | 가설흙막이 구조검토서 작성 | 가설흙막이 작업 안전수칙 작성 및 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 천공작업 | 충돌 | 부딪힘 | 로프 손상 및 변형 | M(3) | M(3) | 침하방지 및 샤클, 와이어로프의 상태 수시점검 | 천공깊이 확인과 천공기 수직도 유지
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 변형발생 | M(2) | H(4) | 가시설 코너 스트럿 밀림방지 앵글 설치 등 안전도면 및 구조검토 | 스트럿 및 앵글 볼트체결 철저
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(2) | 추락 예방을 위한 안전난간 및 승강시설 설치예시 반영 | 단부 발생 시 안전난간 설치 철저
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공상세도 미작성 | M(2) | H(4) | 간이흙막이 시공순서도 작성 | 이동통로 설치 시 상하부 고정 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | H(4) | 간이 흙막이 가시설 구조검토 및 상세도면 작성 | 간이 흙막이 가시설 설치, 해체방법 준수 및 주기적인 계측관리
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전대 부착설비 미설치 | M(3) | H(4) | 띠장 안전대 부착설비 상세도 작성 | 흙막이 가시설 안전대부착설비 등 설치지침 준수
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 자재 임의시공 | M(2) | H(4) | - | 재사용 자재의 품질관리계획 수립
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(3) | 터파기 상단 안전난간 및 이동통로 설치 등 추락방지시설 제시 | 임의 해체 금지 및 수시 점검
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지반외력 | M(3) | M(3) | 계측지점 선정 후 동일 단면에 대해 각종 계측기 설치 도면작성 | 흙막이 벽체 변위 및 인접지반 침하량 측정
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착 순서 미준수 | M(3) | H(4) | 조립식 간이 가설흙막이 설치 및 해체 순서도 작성 | 조립식 가설흙막이 안전관리 계획서작성
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 가설흙막이 띠장 버팀대 상세도 미작성 | M(2) | H(4) | 조립식 가설 흙막이 버팀대 상세도 작성 및 준수 | 부재 설치 후 접합부 및 이음부 검사
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 전도 | 물체에 맞음 | 수직도 미흡 | M(2) | M(3) | 가이드빔 설치 | 흙막이 인양 시 유도로프 사용
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 천공작업 | 파열,파단 | 부딪힘 | 천공각도 벗어남 | M(3) | M(3) | 앵커천공에 따른 파손방지 및 간섭시 앵커각도 조정, 설치 | 가시설에 대한 철저한 계측계획 수립
건축 | 건축물 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 팽창지수제 미설치 | H(3) | H(4) | 팽창지수제 상세도 작성 | 우수 및 잡용수 유입 사전 방지조치 및 관리감독 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체순서 미준수 | M(3) | M(5) | 관로 가시설 흙막이지보공 해체 순서도 작성 | 해체 순서에 따른 되메우기 순서 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지반외력 | M(3) | M(3) | 계측지점 선정 후 동일 단면에 대해 각종 계측기 설치 도면작성 | 흙막이 벽체 변위 및 인접지반 침하량 측정
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 추진공법 순서 미준수 | M(2) | H(4) | 추진공법 상세도 작성 | 변경 시 공법에 맞는 개요작성 및 감독관 승인 후 작업 진행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(4) | 하장해안 배수간선 안전난간 설치 | 수직방망 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 구조검토 미흡을 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 흙막이 구조안전성 확인 | 흙막이 설치 해체 순서 준수 확인점검 계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전난간대 미설치 | L(2) | H(4) | 굴착 단부 안전난간대 상세도 작성 | 작업 전 안전대 착용 및 체결 상태 준수
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 미만) | 승강통로 미설치 | M(3) | H(3) | 추락위험구간 승강통로 설계도서 반영 | 설치 전 이동식 사다리 설치 기준 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수침투 | L(2) | L(2) | 굴착 시 우수 및 지하수 등으로의 위험을 저감하기 위한 집수정, 배수로 반영 | 굴착구간 상재하중 증가에 의한 붕괴 위험/상재하중제거 및 하중관리 철저
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 천공작업 | 파열,파단 | 부딪힘 | 천공각도 벗어남 | M(3) | M(3) | 앵커천공에 따른 파손방지 및 간섭시 앵커각도 조정, 설치 | 가시설에 대한 철저한 계측계획 수립
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 파열,파단 | 부딪힘 | 천공각도 벗어남 | M(3) | M(3) | 앵커천공에 따른 파손방지 및 간섭시 앵커각도 조정, 설치, 구조검토 | 가시설에 대한 철저한 계측계획 수립
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(3) | M(3) | 굴착이 진행됨에 따라 굴착높이가 0.5m를 넘지 않은 범위 내에서 신속히 토류판 설치 | 재사용 토류판과 이음처리된 토류판 사용금지
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 자재 임의시공 | M(2) | H(4) | - | 재사용 자재의 품질관리계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(4) | 적성 맨홀펌프장 굴착단부 안전난간 설치 | 수직방망 설치
건축 | 건축물 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 엄지말뚝 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 중간말뚝 콘크리트 채움 설계 반영 | H(3) | H(3) | 중간말뚝 콘크리트 채움 설계 반영 | 계측관리기준 수립 및 흙막이 변위 방지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(2) | 추락 예방을 위한 안전난간 및 승강시설 설치예시 반영 | 단부 발생 시 안전난간 설치 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체순서 미준수 | M(3) | M(5) | 분수 맨홀펌프장 흙막이지보공 해체 순서도 작성 | 해체 순서에 따른 되메우기 순서 준수
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전대부착설비 미설치 | M(3) | H(4) | 띠장 안전대 부착설비 상세도 작성 | 흙막이 가시설 안전대부착설비 등 설치지침 준수
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측 관리방안 미수립 | M(2) | H(4) | 계측기 설치 및 계측관리방안 수립 | 계측기 보호조치 및 계측기준 준수 철저
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 변형발생 | M(2) | H(4) | 가시설 코너 스트럿 밀림방지 앵글 설치 등 안전도면 및 구조검토 | 스트럿 및 앵글 볼트체결 철저
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지반외력 | M(3) | M(3) | 계측지점 선정 후 동일 단면에 대해 각종 계측기 설치 도면작성 | 흙막이 벽체 변위 및 인접지반 침하량 측정
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 설치 및 해체순서 미준수 | M(2) | H(4) | 흙막이 안전성 검토 결과에 따른 설치 순서도 제시 | 흙막이내부 굴착 시 지반에 따른 기울기 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이흙막이 시공순서 미준수 | M(2) | M(3) | 조립식 간이 흙막이 구조검토 및 시공순서도 작성 | 시공 순서 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 상부 우수유입 방지 대책 미수립 | M(3) | M(2) | 흙막이 가시설 상부 우수유입 방지 대책 수립 | 흙막이 가시설 공사 시 안전수칙 준수로 작업자 추락 및 가시설 붕괴위험 제거
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 고소 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 상세도 미작성 | M(3) | M(3) | 조절식 흙막이에 대한 안전성검토 반영 | 관로매설공사 안전보건작업 기술지침 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 토류판 이탈 | M(3) | M(3) | 굴착이 진행됨에 따라 굴착높이가 0.5m를 넘지 않은 범위 내에서 신속히 토류판 설치 | 재사용 토류판과 이음처리된 토류판 사용금지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조 안전성 미검토 | M(2) | H(4) | 복공 안전성검토 및 상세도면 작성 | 가시설구간 주변 안전휀스 또는 H-Beam+난간 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(3) | M(5) | 적성 맨홀펌프장 흙막이가시설 시공순서도 작성(굴착구배 포함) | 굴착 순서 준수하여 시공
건축 | 건축물 | 숙박시설 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착순서 미준수 | L(2) | H(4) | 조립식 흙막이 설치 및 해체 순서도 작성 | 과굴착 금지 및 흙막이 벽체 소단 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | H(4) | 조절식 간이 흙막이 가시설 구조검토 및 상세도면 작성 | 간이 흙막이 가시설 설치, 해체방법 준수 및 주기적인 계측관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조 안전성 미검토 | M(2) | H(4) | 추진 안전성검토 및 상세도면 작성 | 가시설구간 주변 안전휀스 또는 H-Beam+난간 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(4) | 관로 가시설 굴착단부 안전난간 설치 | 수직방망 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(3) | M(5) | 분수 맨홀펌프장 흙막이가시설 시공순서도 작성(굴착구배 포함) | 굴착 순서 준수하여 시공
건축 | 건축물 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 버팀보 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 스토퍼 미설치 | M(2) | H(4) | 코너 스트러트 스토퍼 설계반영 및 상세도 작성 | 가설흙막이 굴착순서 작성 및 준수
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(3) | 터파기 상단 안전난간 및 이동통로 설치 등 추락방지시설 제시 | 임의 해체 금지 및 수시 점검
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착순서 미준수 | L(2) | H(4) | 조립식 흙막이 설치 및 해체 순서도 작성 | 과굴착 금지 및 흙막이 벽체 소단 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 구조검토 미흡으로 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 흙막이 구조안전성 확인 | 흙막이가시설 안전점검 계획 수립 필요(정기안전점검 포함)
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설 반영 미흡 | M(2) | M(4) | 굴착부 안전난간,승강사다리 설치 반영 | 안전난간에 접근금지 표기
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 변형발생 | M(2) | H(4) | 가시설 코너 스트럿 밀림방지 앵글 설치 등 안전도면 및 구조검토 | 스트럿 및 앵글 볼트체결 철저
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(3) | 안전난간대 및 이동통로 설치도면 작성 | 임의 해체 금지 및 수시 점검
건축 | 건축물 | 수련시설 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 엄지말뚝 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 중간말뚝 콘크리트 채움 설계 반영 | H(3) | H(3) | 중간말뚝 콘크리트 채움 설계 반영 | 가설흙막이 계측 및 변위 방지 철저
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(4) | 취수펌프장 흙막이가시설 안전난간 설치 | 수직방망 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 구조검토 미흡을 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 흙막이 구조안전성 확인 | 흙막이 설치 해체 순서 준수 확인점검 계획 수립 필요
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 전도 | 물체에 맞음 | 수직도 미흡 | M(2) | M(3) | 가이드빔 설치 | 흙막이 인양 시 유도로프 사용
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 버팀보 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 스토퍼 미설치 | M(2) | H(4) | 코너 스트러트 스토퍼 설계반영 및 상세도 작성 | 가설흙막이 굴착순서 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 수련시설 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 버팀보 | 하부(아래) | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 흙막이 시공순서 미준수 | M(2) | M(3) | 없음 | 가설흙막이 시공순서 작성 및 준수
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | M(4) | 시공순서도 작성(굴착구배 포함) | 굴착 순서 준수하여 시공
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전성검토 미실시 | M(2) | M(3) | 조립식 간이흙막이 시공순서도 작성 | 시공순서 준수
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 설치 및 해체순서 미준수 | M(2) | H(4) | 시공 및 해체순서도 작성 | 용접사 기량테스트 실시하고 공사 감독관의 승인받은 작업자가 수행
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(4) | 안전난간 설치 | 수직방망 설치
건축 | 건축물 | 수련시설 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 띠장 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 보강재 미설치 | M(2) | H(4) | 띠장 접합부 보강재 상세도 작성 | 가설흙막이 부재 설치 후 접합부 및 이음부 검사 실시
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토서 미작성 | H(3) | H(4) | 가설흙막이 구조검토서 작성 | 가설흙막이 작업 안전수칙 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 변형발생 | M(2) | H(4) | 가시설 코너 스트럿 밀림방지 앵글 설치 등 안전도면 및 구조검토 | 스트럿 및 앵글 볼트체결 철저
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 설치해체 순서 미준수로 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 흙막이 구조계산 및 설치해체 순서도 작성 | 흙막이 설치 해체 작업 확인점검 계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토 미실시 | M(3) | M(3) | 구조검토실시 및 시공상세도 설계도서 반영 | 흙막이 가시설 설치 안전 수칙을 준수하여 조립도대로 작업
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 구조검토 미흡으로붕괴위험 | M(3) | M(4) | 흙막이 가시설 구조계산서 작성 | 흙막이 설치 해체 순서 준수 확인 점검 계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 고소 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 상세도 미작성 | M(3) | M(3) | 조절식 간이 흙막이에 대한 안전성검토 반영 | 관로매설공사 안전보건작업 기술지침 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 구조검토 미흡을 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 흙막이 구조안전성 확인 | 흙막이 설치 해체 순서 준수 확인점검 계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 설치해체 순서 미준수로 인한 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 흙막이 설치 해체 순서도 작성 | 작업구간 내 근로자 출입통제 계획 수립
조경 | 기타 |  | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 보일링 발생 | M(2) | H(4) | 가시설 구조 계산 및 이에 따른 시공안전 유의사항 제시 | -
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | M(4) | 시공순서도 작성(굴착구배 포함) | 굴착 순서 준수하여 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 매설작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 미설치 | M(2) | H(4) | 조립식간이 흙막이 설치 순서도 작성 | 시공상태 확인 철저
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 설치해체 순서 미준수로 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 흙막이 가시설 설치해체 순서도 작성 | 시공 전 흙막이가시설에 대한 관계 기술자 확인필요
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 기타 | 깔림 | 재사용 가설재 사용 시 부식 및 변형에 의함 위험 | L(2) | L(2) | 재사용 가설재 사용 시 부식 또는 변형된 재료 반입금지 사항 도면 반영 | 재사용 가설재 사용 시 부식 또는 변형된 재료 반입금지 조치 준수
조경 | 기타 |  | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 버팀대 좌굴 | M(3) | H(4) | 버팀대 변위 및 흙막이 벽체 변위에 대한 안전성 계산 및 도면 제시 | -
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 설치해체 순서 미준수로 인한 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 흙막이 설치 해체 순서도 작성 | 작업구간 내 근로자 출입통제 계획 수립
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체순서 미준수 | M(2) | M(4) | 흙막이가시설 해체순서도 작성 | 되메우기 다짐 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지장물 간섭되어 흙막이 설치불량으로 붕괴위험 | M(2) | M(4) | 지장물 간섭구간 흙막이가시설 설치 상세도 작성 | 유관기관 입회하에 작업 진행
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(2) | 추락 예방을 위한 안전난간 및 승강시설 설치예시 반영 | 단부 발생 시 안전난간 설치 철저
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 조치 미흡 | M(2) | M(2) | 추락 예방을 위한 안전난간 및 승강시설 설치예시 반영 | 단부 발생 시 안전난간 설치 철저
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 천공작업 | 붕괴 | 깔림 | 반력벽 구조 안전성 미검토 | M(2) | H(4) | 반력벽 구조검토 | 작업자 사전안전교육 및 작업구간 숙지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 작업허가 승인 미실시 | M(3) | M(3) | 공공공사 추락사고 방지에 관한 지침에 따라 위험공종 작업 전 작업계획 제출 및 승인 후 작업 | 위험공종(굴착, 가설공사) 작업 시 사전 승인받는 작업계획에 따라 시공
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 자재 임의시공 | M(2) | H(4) | - | 재사용 자재의 품질관리계획 수립
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 조치 미흡 | M(2) | M(2) | 추락 예방을 위한 안전난간 및 승강시설 설치예시 반영 | 단부 발생 시 안전난간 설치 철저
건축 | 건축물 | 업무시설 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 천공작업 | 기타 | 깔림 | 하중 불균등 분포 | M(3) | H(4) | Cap Beam 철근보강 상세도 작성 | 흙막이공사 안전보건작업에 관한 기술 지침 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 엄지말뚝 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 중간말뚝 콘크리트 채움 설계 반영 | H(3) | H(3) | 중간말뚝 콘크리트 채움 설계 반영 | 계측관리기준 수립 및 흙막이 변위 방지
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체순서 미준수 | M(2) | M(4) | 흙막이가시설 해체순서도 작성 | 되메우기 다짐 철저
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(2) | 추락 예방을 위한 안전난간 및 승강시설 설치예시 반영 | 단부 발생 시 안전난간 설치 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 단부 안전시설 미설치에 의한 근로자 추락위험 | L(2) | L(3) | 개구부 안전시설 설치도면 반영 | 개구부 발생 시 안전시설 설치관리 철저
건축 | 건축물 | 수련시설 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측 관리방안 미수립 | M(2) | H(4) | 계측기 설치 및 계측관리방안 수립 | 계측기 보호조치 및 계측기준 준수 철저
건축 | 건축물 | 수련시설 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토서 미작성 | H(3) | H(4) | 가설흙막이 구조검토서 작성 | 가설흙막이 작업 안전수칙 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 띠장 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 보강재 미설치 | M(2) | H(4) | 띠장 접합부 보강재 상세도 작성 | 가설흙막이 부재 설치 후 접합부 및 이음부 검사 실시
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(4) | 안전난간 설치 | 수직방망 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 고소 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 상세도 미작성 | M(3) | M(3) | 조절식 흙막이에 대한 안전성검토 반영 | 관로매설공사 안전보건작업 기술지침 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | H(4) | 안전난간 설치 도면 작성 | 수직방망 및 생명줄, 안전대 걸이 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 설치 미흡으로 인한 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 흙막이 설치 해체 순서도 작성 | 흙막이가시설 안전점검 계획 수립 필요(정기안전점검 포함)
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 구조검토 미흡으로 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 흙막이 구조안전성 확인 | 흙막이 설치 기준 준수하여 작업 진행
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측 관리방안 미수립 | M(2) | H(4) | 계측기 설치 및 계측관리방안 수립 | 계측기 보호조치 및 계측기준 준수 철저
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(3) | M(3) | 굴착이 진행됨에 따라 굴착높이가 0.5m를 넘지 않은 범위 내에서 신속히 토류판 설치 | 재사용 토류판과 이음처리된 토류판 사용금지
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지반외력 | M(3) | M(3) | 계측지점 선정 후 동일단면에 대해 각종 계측기 설치 도면작성 | 흙막이 벽체변위 및 인접지반 침하량 측정
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 고소 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 상세도 미작성 | M(3) | M(3) | 조절식&조립식 간이 흙막이에 대한 안전성검토 반영 | 관로매설공사 안전보건작업 기술지침 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 설치 해체 순서 미준수로 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 흙막이 설치 해체 순서도 작성 | 재사용 자재 반입 전 검사 계획 수립 필요
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 천공작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공순서 미준수 | M(2) | H(4) | 추진공법 시공순서도 작성 | 공법 변경 시 공법에 맞는 개요작성 및 감독관 승인 후 작업 진행
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 설치 불량으로 인한 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 흙막이 설치 해체 순서도 작성 | 작업구간 내 근로자 출입 통제계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치미흡 | M(2) | H(4) | 흙막이 가시설 상세도 작성 | Sheet Pile 안전시공절차 및 주의사항 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 설치 해체 순서 미준수로 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 흙막이 설치 해체 순서도 작성 | 재사용 자재 반입 전 검사 계획 수립 필요
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 구조검토 미실시로 인한 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 흙막이 가시설에 대한 구조검토 실시 | 흙막이 설치 기준 준수하여 작업 진행
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(3) | M(3) | 굴착이 진행됨에 따라 굴착높이가 0.5m를 넘지 않은 범위 내에서 신속히 토류판 설치 | 재사용 토류판과 이음처리된 토류판 사용금지
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 변형발생 | M(2) | H(4) | 가시설 코너 스트럿 밀림방지 앵글 설치 | 스트럿 및 앵글 볼트체결 철저, 재사용 가설기자재 검수방법, 품질관리 철저
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지반외력 | M(3) | M(3) | 계측지점 선정 후 동일단면에 대해 각종 계측기 설치 도면작성 | 흙막이 벽체변위 및 인접지반 침하량 측정
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치미흡 | M(2) | H(4) | 흙막이 가시설 상세도 작성 | 어스앙카 안전시공절차 및 주의사항 준수
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(4) | 안전난간 설치 | 수직방망 설치
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전성검토 미실시 | M(2) | M(3) | 조립식 간이흙막이 시공순서도 작성 | 시공순서 준수
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공불량 | M(2) | M(2) | 설계도면에 굴착공사 중 주의사항 표기 | 굴착장비 운영계획 수립하여 굴착실시
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공상세도 미작성 | M(2) | H(4) | 간이흙막이 상세도 작성 | 상하부 동시작업 금지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립식 가시설 구조계산 누락에 의한 시공 중 위험잠재 | L(2) | L(2) | 조립식 흙막이 가시설 구조계산서 반영 | 흙막이 가시설 제원에 따른 시공관리 철저
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측기 미설치 | M(2) | H(4) | 계측기 계획도 및 상세도 작성 | 지반 꺼짐 확인 신호수 배치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | H(4) | 안전난간 설치 도면 작성 | 수직방망 및 구명줄, 안전대 걸이 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착순서 미준수 | L(2) | H(4) | 조립식 흙막이 설치 및 해체 순서도 작성 | 흙막이 부재 등 중량물 인양에 대한 작업계획서 수립 및 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 및 지하수 유입에 따른 굴착면 무너짐 | M(2) | M(2) | 우수 및 지하수 배제 계획 설계도서 반영 | 공사 중 양수계획 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 구조계산서 누락 | L(2) | L(3) | 흙막이 가시설 구조계산서 반영 | 흙막이 가시설 설치 시 안전기준 준수하여 안전시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 기타 | 깔림 | Sheet-pile 팽창지수제 설치 누락으로 지하수 누수에 의한 붕괴위험 | L(2) | L(2) | Sheet-pile 팽창지수제 도면 반영 | Sheet-pile 팽창지수제 누락없이 설치하여 누수에 의한 사고예방
조경 | 기타 |  | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 기타 | 기타 | 감전 | 우수 유입 | M(3) | M(3) | 작업장 배수계획 및 양수작업 시 안전수칙 제시 | -
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 안전시설 미설치 | M(2) | M(3) | 안전시설 설치도면 작성 | 임의해체 금지 및 수시 점검
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 흙막이 작업근로자 이동중 추락위험 | M(3) | M(4) | 흙막이 설치구간 이동통로 설치 계획도 작성 | 안전시설물 유지 보수 관리 계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 구조검토 미흡으로 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 흙막이 구조안전성 확인 | 흙막이가시설 안전점검 계획 수립 필요(정기안전점검 포함)
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측계획 미흡으로 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 흙막이가시설 계측계획 수립 | 계측장비 유지관리계획 수립
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지반외력 | M(3) | M(3) | 계측지점 선정 후 동일 단면에 대해 각종 계측기 설치 도면작성 | 흙막이 벽체 변위 및 인접지반 침하량 측정
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 변형발생 | M(2) | H(4) | 가시설 코너 스트럿 밀림방지 앵글 설치 | 스트럿 및 앵글 볼트체결 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 굴착단부 안전시설 미설치에 의한 근로자 추락위험 | L(2) | L(3) | 단부 안전난간 설치도면 반영 | 단부 발생 시 안전난간 설치관리 철저
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(2) | 추락 예방을 위한 안전난간 및 승강시설 설치예시 반영 | 단부 발생 시 안전난간 설치 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 설치해체 순서 미준수로 인한 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 흙막이 설치 해체 순서도 작성 | 작업구간 내 근로자 출입 통제 계획 수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 구조안전성 미확인으로 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 흙막이 가시설 구조 계산서 작성 | 굴착 계획고 준수 확인 점검 계획 수립 필요
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수대책 미수립 | M(2) | H(4) | 가설흙막이 굴착작업시 양수량산정 및 배수대책 도면 | 수방조치 추진계획 수립 및 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 감전 | 우수 유입 | M(3) | M(3) | 작업장 배수계획 및 양수작업 시 안전수칙 제시 | -
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 버팀대 설치작업 중 근로자 추락위험 | M(3) | M(3) | 흙막이가시설 버팀대 안전시설 설치계획 수립 | 근로자 안전보호구 착용 및 체결 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지장물 간섭되어 흙막이 설치불량으로 붕괴위험 | M(2) | M(4) | 지장물 간섭구간 흙막이가시설 설치 상세도 작성 | 유관기관 입회하에 작업 진행
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(2) | 추락 예방을 위한 안전난간 및 승강시설 설치예시 반영 | 단부 발생 시 안전난간 설치 철저
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 해체작업 | 전도 | 끼임 | 전도방지 조치 미수립 | M(2) | H(4) | 가시설 시공순서 및 이에 따른 각 단계별 안전수칙 제시 | -
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 파열,파단 | 부딪힘 | 천공각도 벗어남 | M(3) | M(3) | 앵커천공에 따른 파손방지 및 간섭시 앵커각도 조정, 설치 | 가시설에 대한 철저한 계측계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(4) | 안전난간 설치 | 수직방망 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 흙막이가시설 및 굴착단부로 근로자 추락위험 | M(3) | M(4) | 굴착단부 안전난간 설치 상세도 작성 | 안전시설물 유지관리 계획 수립 및 안전교육 실시
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(2) | 추락 예방을 위한 안전난간 및 승강시설 설치예시 반영 | 단부 발생 시 안전난간 설치 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전대 부착설비 미설치 | M(3) | H(4) | 흙막이가시설 벽체 띠장 안전대 부착설비 도면작성 | 작업자 안전벨트 착용 상태확인 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 설치 미흡으로 인한 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 흙막이 설치 해체 순서도 작성 | 작업구간 내 근로자 출입 통제 계획 수립
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지하수위를 고려한 구조안전성 미검토 | M(3) | H(4) | 지하수위를 고려한 가시설 흙막이 구조안전성 검토 | 흙막이 구조안전성 검토
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 뒤 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 인접건물 무너짐 | L(2) | H(4) | 인접건물과 지층상태 및 지하수위를 고려한 흙막이 가시설 공법 선정 | 흙막이 가시설 계측규정 준수
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 화재 | 감전 | 지하매설물 파손으로 감전 및 화재폭발 발생 | L(2) | H(4) | 지하매설물 위치 도면화 작성 및 침하량 검토 | 계측관리를 철저히 운영
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시공순서 미흡에 의하여 흙막이 벽이 무너짐 | M(3) | H(4) | 흙막이 설치시 임의시공 방지를 위해 접합상세도 작성 | 접합상세도 준수 및 관리감독 철저
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 장마철 공사시 흙막이 가시설 무너짐 | M(3) | H(4) | 배수시설 설치를 통한 지하수 증가억제 | 설치 시 떨어짐 방지 대책 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 구조검토 미흡으로 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 흙막이가시설 구조안전성 확인 | 흙막이가시설 안전점검 계획 수립 필요(정기안전점검 포함)
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 벽체 측압 과다 | M(3) | H(4) | 흙막이 벽체 변위에 대한 계측계획 및 안전성 계산서 제시 | -
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 천공작업 | 파열,파단 | 부딪힘 | 천공각도 벗어남 | M(3) | M(3) | 앵커천공에 따른 파손방지 및 간섭시 앵커각도 조정, 설치 | 가시설에 대한 철저한 계측계획 수립
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 변형발생 | M(2) | H(4) | 가시설 코너 스트럿 밀림방지 앵글 설치 | 스트럿 및 앵글 볼트체결 철저
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지반외력 | M(3) | M(3) | 계측지점 선정 후 동일단면에 대해 각종 계측기 설치 도면작성 | 흙막이 벽체변위 및 인접지반 침하량 측정
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 조치 미흡 | M(2) | M(2) | 추락 예방을 위한 안전난간 및 승강시설 설치예시 반영 | 단부 발생 시 안전난간 설치 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 구조검토 미실시로 인한 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 흙막이 가시설에 대한 구조검토 실시 | 흙막이가시설 안전점검 계획 수립 필요(정기안전점검 포함)
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 파열,파단 | 부딪힘 | 천공각도 벗어남 | M(3) | M(3) | 앵커천공에 따른 파손방지 및 간섭시 앵커각도 조정, 설치 | 가시설에 대한 철저한 계측계획 수립
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 이동 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 단차구간 불안전 통행에 의한 근로자 추락위험 | L(2) | L(2) | 단차구간 승강설비 설치도면 반영 | 단차구간 발생 시 승강설비 설치 및 관리 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 가시설 지반침하에 따른 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 계측계획평면도 작성 | 계측기 유지 보수 관리 계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 설치해체 순서 미준수로 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 흙막이 설치해체 순서도 작성 | 흙막이 설치해체 순서 준수 확인점검 계획 수립 필요
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | M(4) | 시공순서도 작성(굴착구배 포함) | 굴착 순서 준수하여 시공
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(4) | 안전난간 설치 | 수직방망 설치
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전조치 미흡 | M(2) | M(3) | 장마철 및 해빙기 굴착작업 시 안전대책 수립 | 굴착 전 사전 지반조사 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조계산서 누락 | M(3) | H(4) | 흙막이가시설 구조계산 및 가시설상세도 설계도서 내 반영 | 흙막이가시설 시공순서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 구조검토 미실시로 인한 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 흙막이 구조안전성 확인 | 흙막이가시설 안전점검 계획 수립 필요(정기안전점검 포함)
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착순서 미준수 | L(2) | H(4) | 조립식 흙막이 설치 및 해체 순서도 작성 | 과굴착 금지 및 흙막이 벽체 소단 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 띠장 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 보강재 미설치 | H(3) | H(3) | 띠장 접합부 보강재 상세도 작성 | 가설흙막이 부재 설치 후 접합부 및 이음부 검사 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 구조검토 미흡으로 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 흙막이가시설 구조안전성 확인 | 흙막이가시설 안전점검 계획 수립 필요(정기안전점검 포함)
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 변형발생 | M(2) | H(4) | 가시설 코너 스트럿 밀림방지 앵글 설치 등 안전도면 및 구조검토 | 스트럿 및 앵글 볼트체결 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 기타 | 없음 | 계측관리 불량 | M(3) | H(4) | 흙막이 계측관리 기준치 반영 | 계측기 방호조치 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지반외력 | M(3) | M(3) | 계측지점 선정 후 동일단면에 대해 각종 계측기 설치 도면작성 | 흙막이 벽체변위 및 인접지반 침하량 측정
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토서 미작성 | H(3) | H(4) | 가설흙막이 구조검토서 작성 | 가설흙막이 작업 안전수칙 작성 및 준수
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 엄지말뚝 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 토류판 걸침길이 부족 | M(2) | H(4) | 토류판 걸침길이 40mm이상 확보 | 가설흙막이 공사 시공순서 작성 및 준수
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 띠장 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 보강재 미설치 | M(2) | H(4) | 띠장 접합부 보강재 상세도 작성 | 이동식 크레인 사용 시 와이어로프 2점지지 준수
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 버팀보 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 스토퍼 미설치 | M(2) | H(4) | 코너 스트러트 스토퍼 설계반영 및 상세도 작성 | 가설흙막이 부재 설치 후 접합부 및 이음부 검사 실시
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측 관리방안 미수립 | H(3) | H(3) | 계측기 설치 및 계측관리방안 수립 | 계측기 보호조치 및 계측기준 준수 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 가설흙막이 구조검토 미실시로 인한 무너짐 및 작업자 깔림(TS판넬) | M(3) | H(4) | 높이 2m 이상 흙막이 지보공 구조검토 실시 및 상세도 작성 | 가설흙막이 작업 안전수칙 작성 및 준수
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체순서 미준수 | M(2) | M(4) | 흙막이지보공 해체 순서도 작성 | 되메우기 다짐 철저
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 엄지말뚝 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 토류판 걸침길이 부족 | M(2) | H(4) | 토류판 걸침길이 40mm이상 확보 | 가설흙막이 공사 시공순서 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 조절식 흙막이 구조검토 미흡을 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 흙막이 구조안전성 확인 | 흙막이 설치 해체 순서 준수 확인점검 계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 위험작업 시 작업허가제 미운영에 의한 위험잠재 | L(2) | L(2) | 작업허가제 관련 사항을 설계에 반영 | 위험작업 전 작업허가제 관련 사항운영
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 설치 불량으로 인한 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 흙막이 설치 해체 순서도 작성 | 작업구간 내 근로자 출입 통제계획 수립
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지반외력 | M(3) | M(3) | 계측지점 선정 후 동일단면에 대해 각종 계측기 설치 도면작성 | 흙막이 벽체변위 및 인접지반 침하량 측정
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 미폐합 부분의 누수발생으로 붕괴위험 | M(3) | M(3) | Sheet-pile 이음부 접합 상세도 작성 | Sheet pile 연결부 청소작업 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 변형발생 | M(2) | H(4) | 가시설 코너 스트럿 밀림방지 앵글 설치 | 스트럿 및 앵글 볼트체결 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 조치 미흡 | M(2) | M(2) | 추락 예방을 위한 안전난간 및 승강시설 설치예시 반영 | 단부 발생 시 안전난간 설치 철저
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토서 미작성 | H(3) | H(4) | 가설흙막이 구조검토서 작성 | 가설흙막이 작업 안전수칙 작성 및 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 버팀보 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 스토퍼 미설치 | M(2) | H(4) | 코너 스트러트 스토퍼 설계반영 및 상세도 작성 | 가설흙막이 부재 설치 후 접합부 및 이음부 검사 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 설치해체 순서 미준수로 인한 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 흙막이 설치 해체 순서도 작성 | 작업구간 내 근로자 출입 통제 계획 수립
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지반외력 | M(3) | M(3) | 계측지점 선정 후 동일 단면에 대해 각종 계측기 설치 도면작성 | 흙막이 벽체 변위 및 인접지반 침하량 측정
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 현장내 반영된 흙막이 가시설의 시공순서도 누락으로 위험잠재 | L(1) | L(2) | 흙막이 가시설의 오시공을 방지 위한 상세도 반영 | 흙막이 가시설의 시공순서도 참고하여 시공자의 오시공과 임이시공 방지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 구조검토 미실시로 인한 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 흙막이 가시설에 대한 구조검토 실시 | 흙막이 가시설 안전점검 계획 수립 필요(정기안전점검)
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 설치 및 해체 순서 미준수로 붕괴 위험 | M(3) | M(3) | 흙막이 설치 해체 순서도 작성 | 설치해체 작업 순서 준수 확인점검 계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 구조검토 미흡으로 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 흙막이가시설에 대한 구조검토 실시 | 흙막이가시설 안전점검 계획 수립 필요(정기안전점검 포함)
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 미설치 | M(2) | M(4) | 지하수위를 고려한 흙막이 구조 안정성 검토시행 | 안전관리 계획서 및 시공 안전성 검토 의무화 규정/안전성 확인
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지반외력 | M(3) | M(3) | 계측지점 선정 후 동일 단면에 대해 각종 계측기 설치 도면작성 | 흙막이 벽체 변위 및 인접지반 침하량 측정
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 수압증가로 흙막이가시설 무느짐 | H(3) | H(4) | 배수시설 설계를 통한 지하수 유입 억제 | 계측관리를 통한 지하수위 점검
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(4) | 안전난간 설치 | 수직방망 설치
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측 관리방안 미수립 | H(3) | H(3) | 계측기 설치 및 계측관리방안 수립 | 계측기 보호조치 및 계측기준 준수 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지하 매설물 간섭되어 흙막이 설치 불량 | M(3) | M(4) | 지장물 간섭구간 흙막이가시설 설치 상세도 작성 | 유관기관 입회하에 작업 진행
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | M(4) | 시공순서도 작성(굴착구배 포함) | 굴착 순서 준수하여 시공
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 항타 및 항발작업 | 전도 | 깔림 | 장비 안정성 미확보 | M(3) | H(4) | Sheet Pile, H-Pile 시공 상세도 (장비제원 등) 및 안전조치 사항 Note 반영 | 중량물취급 작업계획서, 시공계획서 작성 및 시공상태 확인 -설치기준 등 제 기능 확보
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 물체에 맞음 | 펌프장의 간이 흙막이 구조계산서 미반영 | L(2) | L(3) | 펌프장의 간이 흙막이에 대한 구조계산을 반영하여 안전성 확보 | 펌프장 간이 흙막이 구조계산 자료를 반영하여 시공 시 안전성 확보
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 가시설 구조검토 미흡으로 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 구조 계산서 작성 | 흙막이 정기 점검 실시 계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 구조검토 미실시로 인한 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 흙막이 가시설에 대한 구조검토 실시 | 흙막이가시설 안전점검 계획 수립 필요(정기안전점검 포함)
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 변형발생 | M(2) | H(4) | 가시설 코너 스트럿 밀림방지 앵글 설치 등 안전도면 및 구조검토 | 스트럿 및 앵글 볼트체결 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 및 지하수 유입에 따른 굴착면 무너짐 | M(2) | M(2) | 우수 및 지하수 배제 계획 설계도서 반영 | 공사 중 양수계획 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 및 지하수 유입에 따른 굴착면 무너짐 | M(2) | M(2) | 우수 및 지하수 배제계획 설계도서 반영 | 공사중 양수계획 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 변형발생 | M(2) | H(4) | 가시설 코너 스트럿 밀림방지 앵글 설치 등 안전도면 및 구조검토 | 스트럿 및 앵글 볼트체결 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간대 미설치 | M(2) | M(3) | 흙막이 단부 안전난간대 설치 도면 반영 | 작업자 안전벨트 착용 상태확인 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 흙막이가시설 작업근로자 이동중 추락위험 | M(3) | M(4) | 흙막이 설치구간 이동통로 설치 계획도 작성 | 안전시설물 유지 보수 관리 계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이 흙막이 구조계산서 미반영 | L(2) | L(3) | 간이 흙막이에 대한 구조계산을 반영하여 안전성 확보 | 간이 흙막이 구조계산 자료를 반영하여 시공 시 안전성 확보
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 설치 미흡으로 인한 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 흙막이 설치 해체 순서도 작성 | 작업구간 내 근로자 출입 통제 계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 버팀보 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 스토퍼 미설치 | M(2) | H(4) | 코너 스트러트 스토퍼 설계반영 및 상세도 작성 | 가설흙막이 굴착순서 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측 관리방안 미수립 | M(2) | H(4) | 계측기 설치 및 계측관리방안 수립 | 계측기 보호조치 및 계측기준 준수 철저
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(4) | 안전난간 설치 | 수직방망 설치
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체순서 미준수 | M(2) | M(4) | 흙막이지보공 해체 순서도 작성 | 되메우기 다짐 철저
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 천공작업 | 파열,파단 | 부딪힘 | 천공각도 벗어남 | M(3) | M(3) | 앵커천공에 따른 파손방지 및 간섭시 앵커각도 조정, 설치 | 가시설에 대한 철저한 계측계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측계획 미흡으로 흙막이 붕괴위험 | M(2) | M(4) | 계측계획 수립 | 계측기 유지관리계획 수립
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 조치 미흡 | M(2) | M(2) | 추락 예방을 위한 안전난간 및 승강시설 설치예시 반영 | 단부 발생 시 안전난간 설치 철저
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 띠장 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 보강재 미설치 | M(2) | H(4) | 띠장 접합부 보강재 상세도 작성 | 가설흙막이 부재 설치 후 접합부 및 이음부 검사 실시
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전대 부착설비 미설치 | M(3) | H(4) | 띠장 안전대 부착설비 상세도 작성 | 흙막이 가시설 안전대부착설비 등 설치지침 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 용접작업 | 기타 | 감전 | 안전장치설치 미흡 | M(3) | M(3) | 누전차단기를 경유하여 용접기의 전원 인출 및 자동전격방지기 설치 | -
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측 관리 방안 미수립 | M(2) | H(4) | 계측기 설치 및 계측관리방안 수립 | 계측기 보호조치 및 계측기준 준수 철저
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전조치 미흡 | M(2) | M(3) | 장마철 및 해빙기 굴착작업 시 안전대책 수립 | 굴착 전 사전 지반조사 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 설치 미흡으로 인한 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 흙막이 설치 해체 순서도 작성 | 작업구간 내 근로자 출입 통제 계획 수립
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(4) | 굴착 단부 안전난간 설치 | 수직방망 설치
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 띠장 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 보강재 미설치 | M(2) | H(4) | 띠장 접합부 보강재 상세도 작성 | 이동식 크레인 사용 시 와이어로프 2점지지 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | Strut 보호대책 미수립 | M(2) | H(4) | Strut에 영향을 미치지 않는 범위에 토사 적재 및 반출 | 버팀대 시공지침 준수
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 팽창지수제 미설치 | M(2) | H(4) | 팽창지수제 상세도 작성 | 우수 및 잡용수 유입 사전 방지조치 및 관리감독 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 흙막이 가시설 설치및 해체시 안전대 걸이시설 누락 | L(2) | M(4) | 띠장 상부 1.5M 높이구간 안전대 걸이시설 도면 반영 | 가시설 띠장 상부에 안전대 부착설비 설치
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토서 미작성 | H(3) | H(4) | 가설흙막이 구조검토서 작성 | 가설흙막이 작업 안전수칙 작성 및 준수
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(3) | 터파기 상단 안전난간 및 이동통로 설치 등 추락방지시설 제시 | 임의 해체 금지 및 수시 점검
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 팽창지수제 미설치 | M(2) | H(4) | 팽창지수제 상세도 작성 | 우수 및 잡용수 유입 사전 방지조치 및 관리감독 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 띠장 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 보강재 미설치 | H(3) | H(3) | 띠장 접합부 보강재 상세도 작성 | 가설흙막이 부재 설치 후 접합부 및 이음부 검사 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측 관리방안 미수립 | M(2) | H(4) | 계측기 설치 및 계측관리방안 수립 | 계측기 보호조치 및 계측기준 준수 철저
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 구조검토 미흡으로 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 흙막이 가시설 구조계산서 작성 | 흙막이 설치 해체 순서 준수 확인 점검 계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착순서 미준수 | L(2) | H(4) | 조립식 흙막이 설치 및 해체 순서도 작성 | 흙막이 부재 등 중량물 인양에 대한 작업계획서 수립 및 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 버팀보 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 스토퍼 미설치 | M(2) | H(4) | 코너 스트러트 스토퍼 설계반영 및 상세도 작성 | 가설흙막이 굴착순서 작성 및 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 조치 미흡 | M(2) | M(2) | 추락 예방을 위한 안전난간 및 안전통로 확보 | 단부 발생 시 안전난간 설치 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | H(4) | 간이 흙막이 가시설 안전대책 및 상세도면 작성 | 간이 흙막이 가시설 설치, 해체방법 준수 및 주기적인 계측관리
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 붕괴 | M(2) | H(4) | 2m 이상 굴착시 조립식 간이 흙막이 적용 및 구조검토 | 굴착구간 높이 확인하여 가시설 시공여부 점검
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지반외력 | M(3) | M(3) | 계측지점 선정 후 동일단면에 대해 각종 계측기 설치 도면작성 | 흙막이 벽체변위 및 인접지반 침하량 측정
토목 | 하천 | 관개수로 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 버팀보 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 스토퍼 미설치 | M(2) | H(4) | 코너 스트러트 스토퍼 설계반영 및 상세도 작성 | 가설흙막이 굴착순서 작성 및 준수
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | H(4) | 안전난간 설치 도면 작성 | 수직방망 및 구명줄, 안전대 걸이 설치
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이 흙막이 가시설 시공순서도 누락에 의한 시공오류 | L(2) | L(2) | 간이 흙막이 가시설에 대한 시공순서도를 반영 | 간이 흙막이 가시설에 대한 시공순서도에 따라 진행하고 시공 오류로 인한 붕괴를 방지하여 안전성 확보
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 관로 구분테이프 설계에 미반영 | M(3) | M(3) | 관로 구분 테이프 설계에 반영 | 지하매설물 보호공사 지침 준수
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 이동 | 파열,파단 | 넘어짐(기타) | 발판, 지지대 등 설치 불량 | M(3) | M(3) | 가설계단, 안전난간 등의 설치기준을 설계도서에 제시 (철재) | -
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 가설흙막이 띠장 버팀대 상세도 미작성 | M(2) | H(4) | 조립식 가설 흙막이 버팀대 상세도 작성 및 준수 | 부재 설치 후 접합부 및 이음부 검사
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 띠장 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 보강재 미설치 | M(2) | H(4) | 띠장 접합부 보강재 상세도 작성 | 가설흙막이 부재 설치 후 접합부 및 이음부 검사 실시
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 구조검토 미흡을 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 흙막이 구조안전성 확인 | 흙막이 설치 기준 준수 확인 점검 계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이가시설 뒤채움 미실시로 인한 붕괴 위험 | H(3) | H(3) | 흙막이가시설 뒤채움 도면 표기 | 시공순서 준수 / 근로자 교육
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이가시설 안전성검토 미실시로 인한 붕괴 | H(3) | H(3) | 흙막이 가시설 안전성검토 실시 | 시공순서 준수 / 근로자 교육
토목 | 하천 | 관개수로 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 띠장 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 보강재 미설치 | M(2) | H(4) | 띠장 접합부 보강재 상세도 작성 | 가설흙막이 부재 설치 후 접합부 및 이음부 검사 실시
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 옹벽 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 단부 안전난간 미설치에 의한 근로자 추락위험 | L(2) | L(3) | 단부 안전난간 설치도면 반영 | 단부 발생 시 안전난간 설치관리 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 흙막이 가시설 내부 이동 중 근로자 떨어짐 | H(3) | H(3) | 흙막이가시설 내부 승강통로 설치 | 사다리고정 / 근로자 교육
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 변위 발생 | M(2) | H(4) | 가시설 상세 계측계획 수립 | 계측기 설치 및 작동상태 확인
토목 | 하천 | 관개수로 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 엄지말뚝 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 토류판 걸침길이 부족 | M(2) | H(4) | 토류판 걸침길이 40mm이상 확보 | 재사용 자재 품질관리계획 수립 및 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착순서 미준수 | L(2) | H(4) | 조립식 흙막이 설치 및 해체 순서도 작성 | 과굴착 금지 및 흙막이 벽체 소단 설치
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 설치해체 순서 미준수로 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 흙막이 가시설 설치해체 순서도 작성 | 시공 전 흙막이가시설에 대한 관계기술자 확인필요
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 천공작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조 안전성 미검토 | M(2) | H(4) | 추진 안전성검토 및 상세도면 작성 | 가시설구간 주변 안전휀스 또는 H-Beam+난간 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립식 간이흙막이가시설 안전성검토 미실시로 부오기 | H(3) | H(3) | 조립식 간이흙막이 가시설 안전성검토 실시 | 시공순서 준수 / 근로자 교육
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 변형발생 | M(2) | H(4) | 가시설 코너 스트럿 밀림방지 앵글 설치 등 안전도면 및 구조검토 | 스트럿 및 앵글 볼트체결 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(2) | 추락 예방을 위한 안전난간 및 승강시설 설치예시 반영 | 단부 발생 시 안전난간 설치 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 흙막이 가시설 단부에서 근로자 떨어짐 | H(3) | H(3) | 흙막이가시설 단부 안전난간 설치 | 안전대 체결 / 근로자 교육
토목 | 하천 | 관개수로 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측 관리방안 미수립 | M(2) | H(4) | 계측기 설치 및 계측관리방안 수립 | 계측기 보호조치 및 계측기준 준수 철저
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 조치 미흡 | M(2) | M(2) | 추락 예방을 위한 안전난간 및 승강시설 설치예시 반영 | 단부 발생 시 안전난간 설치 철저
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(2) | H(4) | 팽창지수제 상세도 작성 | 우수 및 잡용수 유입 사전 방지조치 및 관리감독 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 조절식 흙막이 구조검토 미흡으로 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 흙막이 구조안전성 확인 | 흙막이 정기 점검 실시 계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 지하수 유입으로 인한 가시설 붕괴 | H(3) | H(3) | 팽창지수제 도면 표기 | 시공순서 준수 / 근로자 교육
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외벽 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 측압과다 | M(3) | H(4) | 흙막이 벽체 변위에 대한 안전성 검토 및 계측계획 제시 | -
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 구조검토 미흡으로 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 흙막이 구조안전성 확인 | 흙막이 설치 해체 순서 준수 확인점검 계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 설치 해체 순서 미준수로 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 흙막이 설치 해체 순서도 작성 | 재사용 자재 반입 전 검사 계획 수립 필요
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 설치 해체 순서 미준수로 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 흙막이 설치 해체 순서도 작성 | 흙막이 설치 해체 순서 준수 확인점검 계획 수립 필요
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 버팀보 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 스토퍼 미설치 | M(2) | H(4) | 코너 스트러트 스토퍼 설계반영 및 상세도 작성 | 가설흙막이 굴착순서 작성 및 준수
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공상세도 미작성 | M(2) | H(4) | 간이흙막이 시공순서도 작성 | 이동통로 설치 시 상하부 고정 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이 흙막이 시설 적기 미설치 | M(3) | M(3) | 단계별 흙막이 시공 순서도 작성 및 이에 따른 순서에 의해 적기 설치와 안전수칙 준수 | -
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 기타 | 기타 | 감전 | 우수 유입 | M(3) | M(3) | 작업장 배수계획 및 양수작업 시 안전수칙 제시 | -
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 전도 | 끼임 | 전도방지 조치 미수립 | M(2) | H(4) | 가시설 단계별 시공 순서도에 따른 띠장 설치 시의 안전수칙 제시 | -
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 깔림 | 과굴착 | M(3) | M(3) | 굴착이 진행됨에 따라 굴착높이가 0.5m를 넘지 않은 범위 내에서 신속히 토류판 설치 | 재사용 토류판과 이음처리된 토류판 사용금지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 안전성 부족 | L(3) | M(4) | 흙막이 구조안전성검토 | 재사용가설재 사용시 재사용 가설기자재 성능기준에 관한 지침에 의거하여 시공
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 가시설 설치해체시 부주의 | M(2) | M(3) | 가시설 설치 및 해체시 주의사항, 구조물 타설 및 가시설 해체 시공순서도 제시 | 지보재 시공 및 해체순서 확인
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 바닥 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 제거식 앵커 해체시 가시설 안정성 부족 | M(2) | H(4) | 구조물 시공 및 제거식 앵커 해체 순서를 준수하도록 설계도면에 명시 | 앵커 제거 단계 시기 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 우수대책 미수립 | M(2) | H(4) | 굴착 작업시 우수유입 사면보호 대책수립 및 반영 | 건설장비 작업계획 수립 및 작업구역 통제
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지반외력 | M(3) | M(3) | 계측지점 선정 후 동일 단면에 대해 각종 계측기 설치 도면작성 | 흙막이 벽체 변위 및 인접지반 침하량 측정
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 제거식 앵커 해체시 가시설 안정성 부족 | M(2) | H(4) | 제거식 앵커 해체시 가시설 안전성 검토 | 앵커 제거 단계 시기 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 변형발생 | M(2) | H(4) | 가시설 코너 스트럿 밀림방지 앵글 설치 | 스트럿 및 앵글 볼트체결 철저
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토서 미작성 | H(3) | H(4) | 높이 2m 이상 흙막이 지보공 구조검토 실시 | 가설흙막이 안전관리 작성수칙 준수
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 천공작업 | 파열,파단 | 부딪힘 | 천공각도 벗어남 | M(3) | M(3) | 앵커천공에 따른 파손방지 및 간섭시 앵커각도 조정, 설치 | 가시설에 대한 철저한 계측 계획 수립
토목 | 댐 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 토류시설 미설치 | H(3) | H(4) | 지장물 저촉구간 종방향,횡방향 하부에 보호공(토류판 또는 강판)도면 반영 | 지장물 주변 좌,우측에도 토사유실 방지조치/시공중 맨홀등 개구부 덮개 설치 및 굴착구간 횡단용 전용 안전통로 설치
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 고소 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 상세도 미작성 | M(3) | M(3) | 조립식 간이 흙막이에 대한 안전성검토 반영 및 상세도 작성 | 관로매설공사 안전보건작업 기술지침 준수
토목 | 댐 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측관리 부실 | H(3) | H(4) | 계측관리 설계도서에 반영 | 계측관리 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(2) | 추락 예방을 위한 안전난간 및 승강시설 설치예시 반영 | 단부 발생 시 안전난간 설치 철저
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 구조안전성 미확인으로 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 흙막이 가시설 구조 계산서 작성 | 흙막이 설치기준 준수 확인점검 계획 수립 필요
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체순서미준수 | M(3) | M(4) | 흙막이가시설 해체순서도 작성 | 해체순서에 따른 콘크리트 타설순서 준수
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 고소 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 상세도 미작성 | M(3) | M(3) | 조립식&조절식 간이 흙막이에 대한 안전성검토 반영 | 관로매설공사 안전보건작업 기술지침 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 없음 | 없음 | 설계도면 미흡 | M(2) | M(3) | 평면도 기준으로 단면도 레벨을 수정하여 설계 도서에 반영 | 현황측량 실시 후 현황에 맞게 도면 수정 및 시공 실시
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 옆 | 적재작업 | 없음 | 깔림 | 자재 보관 불량 | M(2) | H(4) | 가설재 보관상세도 작성 | 시공상태 확인 철저
건축 | 건축물 | 공동주택 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 정리작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 토압 불균형 | M(3) | M(3) | 굴착 및 흙막이 설치 순서도 제공 및 굴착순서 준수 지침 제시 | 굴착작업 표준안전수칙 준수
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 토류판 이탈 | M(3) | M(3) | 굴착이 진행됨에 따라 굴착높이가 0.5m를 넘지 않은 범위 내에서 신속히 토류판 설치 | 재사용 토류판과 이음처리된 토류판 사용금지
건축 | 건축물 | 운동시설 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 정리작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 토압 불균형 | M(3) | M(3) | 굴착 및 흙막이 설치 순서도 제공 및 굴착순서 준수 지침 제시 | 굴착작업 표준안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 정리작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 토압 불균형 | M(3) | M(3) | 굴착 및 흙막이 설치 순서도 제공 및 굴착순서 준수 지침 제시 | 굴착작업 표준안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | H(4) | 안전난간 설치 도면 작성 | 수직방망 및 구명줄, 안전대 걸이 설치
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 흙막이 가시설 설치미흡 | M(2) | H(4) | 흙막이 가시설 상세도 작성 | 흙막이 안전시공절차 및 주의사항 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조적 안정성 미검토 | M(2) | H(4) | 설계조건과 일치화하여 구조적 안정성 재검토 | 간이흙막이 형식별 설치 위치 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 구조 안전성 미확인으로 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 흙막이 구조계산서 작성 | 흙막이 설치 기준 준수 확인점검 계획 수립 필요
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 설치해체 순서 미준수로 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 흙막이 설치 해체 순서도 작성 | 건설장비 사용으로 인한 근로자 충돌 예방 신호수 배치 계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 엄지말뚝 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 토류판 걸침길이 부족 | M(3) | H(3) | 토류판 걸침길이 40mm이상 확보 | 가설흙막이 부재 설치 후 접합부 및 이음부 검사 실시
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | H(4) | 조립식 간이 흙막이 가시설 구조검토 및 상세도면 작성 | 간이 흙막이 가시설 설치, 해체방법 준수 및 주기적인 계측관리
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 변형발생 | M(2) | H(4) | 가시설 코너 스트럿 밀림방지 앵글 설치 등 안전도면 및 구조검토 | 스트럿 및 앵글 볼트체결 철저
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | M(4) | 시공순서도 작성(굴착구배 포함) | 굴착 순서 준수하여 시공
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(4) | 안전난간 설치 | 수직방망 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토 미흡 | M(3) | M(3) | 구조검토 시 상재하중이 크게 작용하는 구간을 검토하여 설계도서에 반영 | 작업 전 지반 상태 확인 및 필요 시 보강 조치 후 작업 실시
토목 | 댐 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조계산 누락 | H(3) | H(4) | 흙막이 구조검토 및 조립상세도 작성 | 굴착깊이 이상 이격하여 굴착토사 적재 및 반출
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이 흙막이 가시설 시공순서도 누락에 의한 시공오류 | L(2) | L(2) | 간이 흙막이 가시설에 대한 시공순서도를 반영 | 간이 흙막이 가시설에 대한 시공순서도에 따라 진행하고 시공 오류로 인한 붕괴를 방지하여 안전성 확보
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 설치해체 순서 미준수로 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 흙막이 설치해체 순서도 작성 | 건설장비 사용으로 인한 근로자 충돌예방 등 신호수 배치 계획 수립 필요
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 구조계산 미흡으로 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 흙막이 가시설 구조계산서 작성 | 흙막이 정기점검 실시 계획 수립 필요
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 설치해체 순서 미준수로 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 흙막이 가시설 설치해체 순서도 작성 | 설치해체 작업 순서 준수 확인 점검 계획 수립 필요
토목 | 댐 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 지면에서 굴착저면 이동시 승강설비 누락 | M(2) | H(3) | 지면에서 굴착저면으로 이동할 수 있는 승강설비 예시도면 반영 | 안전시설물 설치관리
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 설치해체 순서 미준수로 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 흙막이 설치 해체 순서도 작성 | 건설장비 사용으로 인한 근로자 충돌 예방 등 신호수 배치 계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 정리작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 토압 불균형 | M(3) | M(3) | 굴착 및 흙막이 설치 순서도 제공 및 굴착순서 준수 지침 제시 | 굴착작업 표준안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | H(4) | 안전난간 설치 도면 작성 | 수직방망, 구명줄, 안전대걸이 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지반외력 | M(3) | M(3) | 계측지점 선정 후 동일 단면에 대해 각종 계측기 설치 도면작성 | 흙막이 벽체 변위 및 인접지반 침하량 측정
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 및 지하수 유입에 따른 굴착면 무너짐 | M(2) | M(2) | 우수 및 지하수 배제 계획 설계도서 반영 | 공사 중 양수계획 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 흙막이 가시설 설치 미흡 | M(2) | H(4) | 흙막이 가시설 상세도 작성 | 흙막이 안전시공절차 및 주의사항 준수
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 설치불량 | M(3) | H(4) | 조립식 간이 흙막이 설치상세도 작성 | 관로공사 안전지침 준수
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 이흙막이 설치구간 안전시설 미흡으로 추락 | M(3) | M(3) | 간이흙막이 상단부에 안전난간 및 NOTE표기 반영 | 단부 작업 시 근로자 추락위험 / 안전난간 설치 철저
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 고소 | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 흙막이 가시설 설치미흡 | M(2) | H(4) | 흙막이 가시설 상세도 작성 | 흙막이 안전시공절차 및 주의사항 준수
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(3) | M(3) | 굴착이 진행됨에 따라 굴착높이가 0.5m를 넘지 않은 범위 내에서 신속히 토류판 설치 | 재사용 토류판과 이음처리된 토류판 사용금지
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 변형발생 | M(2) | H(4) | 가시설 코너 스트럿 밀림방지 앵글 설치 | 스트럿 및 앵글 볼트체결 철저
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 옆 | 적재작업 | 없음 | 깔림 | 자재 보관 불량 | M(2) | H(4) | 가설재 보관상세도 작성 | 시공상태 확인 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측 관리방안 미수립 | M(3) | H(3) | 계측기 설치 및 계측관리방안 수립 | 계측기 보호조치 및 계측기준 준수 철저
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 구조안전성 미확인으로 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 흙막이 가시설 구조 계산서 작성 | 흙막이 설치기준 준수 확인점검 계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 인양작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 자재인양 작업 중 가시설에 충돌로 근로자 추락위험 | L(2) | L(2) | 가시설 충돌에 따른 추락방지계획을 설계도면에 반영 | 단부작업시 떨어짐 위험 / 안전시설물 설치
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체순서 미준수 | M(2) | M(4) | 흙막이가시설 해체 순서도 작성 | 되메우기 다짐 철저
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(3) | M(4) | 흙막이가시설 시공순서도 작성 | 굴착순서 준수하여 시공
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 버팀대 설치작업 중 근로자 추락 | M(3) | M(4) | 흙막이 버팀대 안전대 설치 예시도 작성 | 근로자 개인보호구 착용을 위한 안전교육 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 현장 여건에 부합하는 계측 계획수립 | M(2) | H(4) | 현장여건에 부합하는 계측 계획 수립 | 현장여건을 반영한 시공 계획 수립
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(3) | M(3) | 굴착이 진행됨에 따라 굴착높이가 0.5m를 넘지 않은 범위 내에서 신속히 토류판 설치 | 재사용 토류판과 이음처리된 토류판 사용금지
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | H(4) | 안전난간 설치 도면 작성 | 수직방망 및 구명줄, 안전대 걸이 설치
토목 | 댐 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공순서 미준수 | M(2) | H(4) | 흙막이가시설 시공순서도 작성 | 흙막이가시설 시공순서 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 천공작업 | 파열,파단 | 부딪힘 | 천공각도 벗어남 | M(3) | M(3) | 앵커천공에 따른 파손방지 및 간섭시 앵커각도 조정, 설치 | 가시설에 대한 철저한 계측 계획 수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | H(4) | 조절식 간이 흙막이 가시설 구조검토 및 상세도면 작성 | 간이 흙막이 가시설 설치, 해체방법 준수 및 주기적인 계측관리
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 조치 미흡 | M(2) | M(2) | 추락 예방을 위한 안전난간 및 승강시설 설치예시 반영 | 단부 발생 시 안전난간 설치 철저
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지반외력 | M(3) | M(3) | 계측지점 선정 후 동일단면에 대해 각종 계측기 설치 도면작성 | 흙막이 벽체변위 및 인접지반 침하량 측정
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 폭발 | 화상 | 지장물 보호 미흡 | M(3) | M(3) | 지장물 보호공 상세도 작성 | 시공 전 관계기관 협의를 통한 지한매설물 재확인
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 천공작업 | 파열,파단 | 부딪힘 | 천공각도 벗어남 | M(3) | M(3) | 앵커천공에 따른 파손방지 및 간섭시 앵커각도 조정, 설치 | 가시설에 대한 철저한 계측계획 수립
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 변형발생 | M(2) | H(4) | 가시설 코너 스트럿 밀림방지 앵글 설치 | 스트럿 및 앵글 볼트체결 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 미검토 | M(3) | H(4) | 지하수위를 고려한 흙막이 구조안전성 검토 및 시공상세도면 작성 | 흙막이 계측관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 굴착하부 작업 근로자 상하 이동중 추락위험 | M(3) | M(4) | 흙막이 설치구간 이동통로 설치 계획도 작성 | 굴착작업 안전관리 계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | H(4) | 간이 흙막이 가시설 구조검토 및 상세도면 작성 | 간이 흙막이 가시설 설치, 해체방법 준수 및 주기적인 계측관리
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 변형발생 | M(2) | H(4) | 가시설 코너 스트럿 밀림방지 앵글 설치 등 안전도면 및 구조검토 | 스트럿 및 앵글 볼트체결 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(2) | 추락 예방을 위한 안전난간 및 승강시설 설치예시 반영 | 단부 발생 시 안전난간 설치 철저
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체순서 미준수 | M(2) | M(4) | 흙막이가시설 해체 순서도 작성 | 되메우기 다짐 철저
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 조치 미흡 | M(2) | M(2) | 추락 예방을 위한 안전난간 및 승강시설 설치예시 반영 | 단부 발생 시 안전난간 설치 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 조절식간이흙막이 구조안전성 미확인으로 인한 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 흙막이 가시설 구조계산서 작성 | 흙막이 설치 해체 순서 준수 확인 점검 계획 수립 필요
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(3) | 터파기 상단 안전난간 및 이동통로 설치 등 추락방지시설 제시 | 임의 해체 금지 및 수시 점검
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(4) | 안전난간 설치 | 수직방망 설치
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 굴착단부 안전난간 미반영으로 인한 떨어짐 | L(2) | L(3) | 굴착단부로의 추락예방을 위하여 안전난간 설치 도면 반영 | 추락위험 장소에 안전난간 설치
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 천공작업 | 파열,파단 | 부딪힘 | 천공각도 벗어남 | M(3) | M(3) | 앵커천공에 따른 파손방지 및 간섭시 앵커각도 조정, 설치 | 가시설에 대한 철저한 계측 계획 수립
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(4) | 안전난간 설치 | 수직방망 설치
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(3) | M(3) | 굴착이 진행됨에 따라 굴착높이가 0.5m를 넘지 않은 범위 내에서 신속히 토류판 설치 | 재사용 토류판과 이음처리된 토류판 사용금지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 단차구간 불안전 통행에 의한 근로자 추락위험 | L(2) | L(3) | 단차구간 승강설비 설치도면 반영 | 단차구간 발생 시 승강설비 설치관리 철저
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체순서 미준수 | M(2) | M(4) | 흙막이가시설 해체 순서도 작성 | 되메우기 다짐 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 구조검토 미실시로 인한 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 흙막이 구조안전성 확인 | 흙막이가시설 안전점검 계획 수립 필요(정기안전점검 포함)
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지장물 간섭되어 흙막이 설치불량으로 붕괴위험 | M(2) | M(4) | 지장물 간섭구간 흙막이가시설 설치 상세도 작성 | 유관기관 입회하에 작업 진행
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 조치 미흡 | M(2) | M(2) | 추락 예방을 위한 안전난간 및 승강시설 설치예시 반영 | 단부 발생 시 안전난간 설치 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(2) | 추락 예방을 위한 안전난간 및 승강시설 설치예시 반영 | 단부 발생 시 안전난간 설치 철저
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 조치 미흡 | M(2) | M(2) | 추락 예방을 위한 안전난간 및 승강시설 설치예시 반영 | 단부 발생 시 안전난간 설치 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 정리작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 토압 불균형 | M(3) | M(3) | 굴착 및 흙막이 설치 순서도 제공 및 굴착순서 준수 지침 제시 | 굴착작업 표준안전수칙 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 조치 미흡 | M(2) | M(2) | 추락 예방을 위한 안전난간 및 승강시설 설치예시 반영 | 단부 발생 시 안전난간 설치 철저
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 깔림 | 변형발생 | M(2) | H(4) | 가시설 코너 스트럿 밀림방지 앵글 설치 | 스트럿 및 앵글 볼트체결 철저
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 파열,파단 | 부딪힘 | 토사반출 시 공간 협소로 인한 장비와 작업자 충돌 우려 | L(2) | M(3) | 구조물 토공의 오픈컷 + 편측 시트파일 적용 | 오픈컷 굴착작업 시 지반조사보고서 확인, 토질상태 확인 후 비탈경사계획 반영하고 감리단 승인하에 굴착
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 붕괴 | M(2) | H(4) | 2m 이상 굴착시 조립식 간이 흙막이 적용 및 구조검토 | 굴착구간 높이 확인하여 가시설 시공여부 점검
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 변형발생 | M(2) | H(4) | 가시설 코너 스트럿 밀림방지 앵글 설치 | 스트럿 및 앵글 볼트체결 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 1차, 2차 흙막이가시설 접합구간의 변형으로 인한 위험 | L(2) | L(2) | 흙막이가시설 접합구간 변위를 계측하기 위한 계측기 반영 | 흙막이가시설의 변형(변위) 전문계측 관리업체 선정하여 정기적인 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(3) | 안전시설 설치도면 작성 | 임의 해체 금지 및 수시 점검
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 천공작업 | 파열,파단 | 부딪힘 | 천공각도 벗어남 | M(3) | M(3) | 앵커천공에 따른 파손방지 및 간섭시 앵커각도 조정, 설치 | 가시설에 대한 철저한 계측 계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | H(4) | 간이 흙막이 가시설 구조검토 및 상세도면 작성 | 간이 흙막이 가시설 설치, 해체방법 준수 및 주기적인 계측관리
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | M(4) | 시공순서도 작성(굴착구배 포함) | 굴착 순서 준수하여 시공
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | M(4) | 시공순서도 작성(굴착구배 포함) | 굴착 순서 준수하여 시공
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체순서 미준수 | M(2) | M(4) | 흙막이가시설 해체 순서도 작성 | 해체순서에 따른 되메우기 순서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 가설재 사용시 주의사항 미흡으로 부식 또는 변형된 부재 사용 | L(2) | L(2) | 재사용 가설재 사용에 따른 유의사항 도면 명기 | 재사용 가설재 사용시 부식 또는 변형된 재료 반입금지
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(4) | 안전난간 설치 | 수직방망 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | H(4) | 안전난간 설치 도면 작성 | 수직방망 및 구명줄, 안전대 걸이 설치
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(3) | M(3) | 굴착이 진행됨에 따라 굴착높이가 0.5m를 넘지 않은 범위 내에서 신속히 토류판 설치 | 재사용 토류판과 이음처리된 토류판 사용금지
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | M(4) | 시공순서도 작성(굴착구배 포함) | 굴착 순서 준수하여 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 설치 및 해체순서 미준수 | M(2) | H(4) | 흙막이 가시설 시공순서도 작성 | 흙막이 내부 굴착 시 지반에 따른 기울기 준수
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | M(4) | 시공순서도 작성(굴착구배 포함) | 굴착 순서 준수하여 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 조절식 흙막이 구조검토 미흡을 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 흙막이 구조안전성 확인 | 흙막이 설치 해체 순서 준수 확인점검 계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체순서 미준수 | M(2) | M(4) | 흙막이가시설 해체 순서도 작성 | 해체순서에 따른 되메우기 순서 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 폭발 | 화상 | 지장물 보호 미흡 | M(3) | M(3) | 지장물 보호공 상세도 작성 | 시공 전 관계기관 협의를 통한 지한매설물 재확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 폭발 | 화상 | 지장물 보호 미흡 | M(3) | M(3) | 지장물 보호공 상세도 작성 | 시공 전 관계기관 협의를 통한 지한매설물 재확인
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 조치 미흡 | M(2) | M(2) | 추락 예방을 위한 안전난간 및 승강시설 설치예시 반영 | 단부 발생 시 안전난간 설치 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 구조검토 미흡을 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 흙막이 구조안전성 확인 | 흙막이 설치 해체 순서 준수 확인점검 계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | M(4) | 시공순서도 작성(굴착구배 포함) | 굴착 순서 준수하여 시공
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 천공작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조 안전성 미검토 | M(2) | H(4) | 추진 안전성검토 및 상세도면 작성 | 가시설구간 주변 안전휀스 또는 H-Beam+난간 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 구조검토 미흡으로 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 흙막이 구조검토를 통한 안전성 확인 | 흙막이가시설 안전점검 계획 수립 필요(정기안전점검 포함)
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 변형발생 | M(2) | H(4) | 가시설 코너 스트럿 밀림방지 앵글 설치 | 스트럿 및 앵글 볼트체결 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(3) | 터파기 상단 안전난간 및 이동통로 설치 등 추락방지시설 제시 | 임의 해체 금지 및 수시 점검
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지반외력 | M(3) | M(3) | 계측지점 선정 후 동일단면에 대해 각종 계측기 설치 도면작성 | 흙막이 벽체변위 및 인접지반 침하량 측정
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 구조검토 미흡으로 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 흙막이 구조안전성 확인 | 흙막이가시설 안전점검 계획 수립 필요(정기안전점검 포함)
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 변형발생 | M(2) | H(4) | 가시설 코너 스트럿 밀림방지 앵글 설치 | 스트럿 및 앵글 볼트체결 철저
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 변형발생 | M(2) | H(4) | 가시설 코너 스트럿 밀림방지 앵글 설치 | 비용접식 기성품 스티프너 사용
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지반외력 | M(3) | M(3) | 계측지점 선정 후 동일단면에 대해 각종 계측기 설치 도면작성 | 흙막이 벽체변위 및 인접지반 침하량 측정
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 조절식 흙막이 구조검토 미흡을 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 흙막이 구조안전성 확인 | 시공 전 가설구조물 관계전문가 확인 후 그 결과에 따른 시공 계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 승강설비 반영 미흡으로 근로자 승하강 중 추락 | L(2) | L(2) | 지면에서 굴착저면으로 안전하게 통행할 수 있는 승강설비 도면 반영 | 근로자가 안전하게 오르내리도록 승강설비 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토 미실시 | M(2) | M(4) | 조립식 간이흙막이 구조검토 실시 | 시공순서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | H(4) | 간이 흙막이 가시설 구조검토 및 상세도면 작성 | 간이 흙막이 가시설 설치, 해체방법 준수 및 주기적인 계측관리
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(2) | 추락 예방을 위한 안전난간 및 승강시설 설치예시 반영 | 단부 발생 시 안전난간 설치 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 추진 공법 상세도 미작성 | M(2) | H(4) | 추진공법 상세도 작성 | 지반침하 대비 신호수 대비
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 조치 미흡 | M(2) | M(2) | 추락 예방을 위한 안전난간 및 승강시설 설치예시 반영 | 단부 발생 시 안전난간 설치 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공상세도 미작성 | M(2) | H(4) | 간이흙막이 시공순서도 작성 | 이동통로 설치 시 안전고리 체결
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(2) | 추락 예방을 위한 안전난간 및 승강시설 설치예시 반영 | 단부 발생 시 안전난간 설치 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 설치 및 해체순서 미준수 | M(2) | H(4) | 흙막이 가시설 시공순서도 작성 | 흙막이 내부 굴착 시 지반에 따른 기울기 준수
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 천공작업 | 파열,파단 | 부딪힘 | 천공각도 벗어남 | M(3) | M(3) | 앵커천공에 따른 파손방지 및 간섭시 앵커각도 조정, 설치 | 가시설에 대한 철저한 계측계획 수립
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 조치 미흡 | M(2) | M(2) | 추락 예방을 위한 안전난간 및 승강시설 설치예시 반영 | 단부 발생 시 안전난간 설치 철저
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(2) | 추락 예방을 위한 안전난간 및 승강시설 설치예시 반영 | 단부 발생 시 안전난간 설치 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지반외력 | M(3) | M(3) | 계측지점 선정 후 동일 단면에 대해 각종 계측기 설치 도면작성 | 흙막이 벽체 변위 및 인접지반 침하량 측정
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전대 부착설비 미설치 | M(3) | H(4) | 띠장 안전대 부착설비 상세도 작성 | 흙막이 가시설 안전대부착설비 등 설치지침 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측 관리 방안 미수립 | M(2) | H(4) | 계측기 설치 및 계측관리방안 수립 | 계측기 보호조치 및 계측기준 준수 철저
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착토 관리 미흡 | M(2) | H(4) | 굴착토 굴착 깊이 이상의 이격거리 유지하여 굴착토 및 자재 적재 | 흙막이가시설 시공지침 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지반외력 | M(3) | M(3) | 계측지점 선정 후 동일 단면에 대해 각종 계측기 설치 도면작성 | 흙막이 벽체 변위 및 인접지반 침하량 측정
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 설치해체 순서 미준수로 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 흙막이 설치 및 해체 순서도 작성 | 작업반경 내 근로자 출입통제 계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 구조검토 미흡으로 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 흙막이 구조안전성 확인 | 흙막이가시설 안전점검 계획 수립 필요(정기안전점검 포함)
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지반외력 | M(3) | M(3) | 계측지점 선정 후 동일단면에 대해 각종 계측기 설치 도면작성 | 흙막이 벽체변위 및 인접지반 침하량 측정
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | SHEET-PILE미폐합으로 누수발생되어 붕괴위험 | M(2) | M(4) | SHEET-PILE 이음부 접합 상세도 작성 | 이음부 접합면 이물질 제거 철저
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 설치순서 미준수로 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 흙막이 가시설 설치 해체 순서도 작성 | 흙막이 설치 해체 순서 준수 확인점검 계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 설치해체 순서 미준수로 인한 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 흙막이 설치 해체 순서도 작성 | 작업구간 내 근로자 출입통제 계획 수립
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 띠장 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 보강재 미설치 | M(2) | H(4) | 띠장 접합부 보강재 상세도 작성 | 가설흙막이 부재 설치 후 접합부 및 이음부 검사 실시
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | H(4) | 조립식 간이 흙막이 가시설 구조검토 및 상세도면 작성 | 간이 흙막이 가시설 설치, 해체방법 준수 및 주기적인 계측관리
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 승강계단 등 이동안전통로 미확보 | M(2) | H(4) | 흙막이 상단부 안전난간 및 승강계단 설치상세도 작성 | 안전난간 및 승강계단 설치작업자 떨어짐 방지조치
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측관리계획 미수립 | M(2) | H(4) | 계측기 설치에 따른 계측관리계획 도면에 반영 | 변위발생시 보강대책 수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(3) | 터파기 상단 안전난간 및 이동통로 설치 등 추락방지시설 제시 | 임의 해체 금지 및 수시 점검
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착 단계별 과굴착 | L(2) | M(3) | 구조계산서에 적용된 깊이에 맞추어 단계적으로 시공순서도 작성 | 시공 순서도에 준하여 굴착 및 지보공 설치 교육실시/작업지휘자배치
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 굴착저면 우수 유입을 고려하여 양수능력을 감안한 양수기 선정 | 공사중 배수로 설치 및 양수계획 수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 설치해체 순서 미준수로 인한 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 흙막이 설치 해체 순서도 작성 | 건설장비 안전관리 계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | H(4) | 조절식 간이 흙막이 가시설 구조검토 및 상세도면 작성 | 간이 흙막이 가시설 설치, 해체방법 준수 및 주기적인 계측관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 엄지말뚝 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 토류판 걸침길이 부족 | M(3) | H(3) | 토류판 걸침길이 40mm이상 확보 | 가설흙막이 부재 설치 후 접합부 및 이음부 검사 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체순서 미준수 | M(2) | M(4) | 흙막이가시설 해체 순서도 작성 | 되메우기에 따른 되메우기 순서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(2) | 추락 예방을 위한 안전난간 및 승강시설 설치예시 반영 | 단부 발생 시 안전난간 설치 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 흙막이가시설 작업근로자 이동중 추락위험 | M(3) | M(4) | 흙막이 설치구간 이동통로 설치 계획도 작성 | 굴착작업 안전관리 계획 수립 필요
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | H(4) | 간이 흙막이 가시설 구조검토 및 상세도면 작성 | 간이 흙막이 가시설 설치, 해체방법 준수 및 주기적인 계측관리
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(3) | M(3) | 굴착이 진행됨에 따라 굴착높이가 0.5m를 넘지 않은 범위 내에서 신속히 토류판 설치 | 재사용 토류판과 이음처리된 토류판 사용금지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(4) | 안전난간 설치 | 수직방망 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 설치 및 해체순서 미준수 | M(2) | H(4) | 흙막이 시공상세도 작성 | 신호수 배치 및 개인보호구 착용 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 변형발생 | M(2) | H(4) | 가시설 코너 스트럿 밀림방지 앵글 설치 등 안전도면 및 구조검토 | 스트럿 및 앵글 볼트체결 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착순서 미준수 | L(2) | H(4) | 흙막이 설치 및 해체 순서도 작성 | 흙막이 부재 등 중량물 인양에 대한 작업계획서 수립 및 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 구조검토 미흡을 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 흙막이 구조안전성 확인 | 흙막이 설치 해체 순서 준수 확인점검 계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 설치해체 순서 미준수로 인한 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 흙막이 설치 해체 순서도 작성 | 작업구간 내 근로자 출입통제 계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 정리작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 토압 불균형 | M(3) | M(3) | 굴착 및 흙막이 설치 순서도 제공 및 굴착순서 준수 지침 제시 | 굴착작업 표준안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(2) | 추락 예방을 위한 안전난간 및 승강시설 설치예시 반영 | 단부 발생 시 안전난간 설치 철저
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 변형발생 | M(2) | H(4) | 가시설 코너 스트럿 밀림방지 앵글 설치 등 안전도면 및 구조검토 | 스트럿 및 앵글 볼트체결 철저
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 구조검토 미흡으로 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 흙막이 구조검토를 통한 안전성 확인 | 흙막이가시설 안전점검 계획 수립 필요(정기안전점검 포함)
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 구조검토 미흡으로 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 흙막이 구조검토를 통한 안전성 확인 | 흙막이가시설 안전점검 계획 수립 필요(정기안전점검 포함)
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 수직방망 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(3) | 터파기 상단 안전난간 및 이동통로 설치 등 추락방지시설 제시 | 임의 해체 금지 및 수시 점검
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공상세도 미작성 | M(2) | H(4) | 간이흙막이 시공순서도 작성 | 이동통로 설치 시 안전고리 체결
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 띠장 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 보강재 미설치 | M(2) | H(4) | 띠장 접합부 보강재 상세도 작성 | 가설흙막이 부재 설치 후 접합부 및 이음부 검사 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 전도 | 물체에 맞음 | 수직도 미흡 | M(2) | M(3) | 가이드빔 설치 | 흙막이 인양 시 유도로프 사용
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 폭발 | 화상 | 지장물 보호 미흡 | M(3) | M(3) | 지장물 보호공 상세도 작성 | 시공 전 관계기관 협의를 통한 지한매설물 재확인
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 설치해체 순서 미준수로 인한 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 흙막이 설치 해체 순서도 작성 | 작업반경 내 근로자 출입통제 계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(3) | 터파기 상단 안전난간 및 이동통로 설치 등 추락방지시설 제시 | 임의 해체 금지 및 수시 점검
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이가시설 규격별 구조안전검토 결과 적정 여부 확인 필요 | M(2) | H(4) | 최대 굴착부 가시설 안전검토 실시로 안전성확보 | 가설흙막이 안전관리 작성수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측 관리방안 미수립 | M(2) | H(4) | 계측기 설치 및 계측관리방안 수립 | 계측기 보호조치 및 계측기준 준수 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | H(4) | 간이 흙막이 가시설 안전대책 및 상세도면 작성 | 간이 흙막이 가시설 설치, 해체방법 준수 및 주기적인 계측관리
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(3) | M(3) | 굴착이 진행됨에 따라 굴착높이가 0.5m를 넘지 않은 범위 내에서 신속히 토류판 설치 | 재사용 토류판과 이음처리된 토류판 사용금지
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체순서 미준수 | M(2) | M(4) | 흙막이가시설 해체순서도 작성 | 해체 순서에 따른 콘크리트 타설순서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 띠장 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 보강재 미설치 | H(3) | H(3) | 띠장 접합부 보강재 상세도 작성 | 가설흙막이 부재 설치 후 접합부 및 이음부 검사 실시
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | H(4) | 과굴착 방지를 위한 굴착면 기울기 도면 표현 | 설계도서 준수 및 굴착 사면 방호조치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 고소 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 상세도 미작성 | M(3) | M(3) | 조립식&조절식 간이 흙막이에 대한 안전성검토 반영 | 관로매설공사 안전보건작업 기술지침 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 및 지하수 유입에 따른 굴착면 무너짐 | M(2) | M(2) | 우수 및 지하수 배제 계획 설계도서 반영 | 공사 중 양수계획 준수
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 변형발생 | M(2) | H(4) | 가시설 코너 스트럿 밀림방지 앵글 설치 등 안전도면 및 구조검토 | 스트럿 및 앵글 볼트체결 철저
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(3) | M(4) | 시공순서도 작성(굴착구배 포함) | 굴착 순서 준수하여 시공
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 옹벽 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 구조검토를 통한 안전성 확인 | M(3) | M(4) | 흙막이 구조검토를 통한 안전성 확인 | 흙막이가시설 안전점검 계획 수립 필요(정기안전점검 포함)
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 버팀보 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 스토퍼 미설치 | M(2) | H(4) | 코너 스트러트 스토퍼 설계반영 및 상세도 작성 | 가설흙막이 굴착순서 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(2) | 추락 예방을 위한 안전난간 및 승강시설 설치예시 반영 | 단부 발생 시 안전난간 설치 철저
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 지반외력 | M(3) | M(3) | 계측지점 선정 후 동일단면에 대해 각종 계측기 설치 도면작성 | 흙막이 벽체변위 및 인접지반 침하량 측정
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | H(4) | 조립식 간이 흙막이 가시설 구조검토 및 상세도면 작성 | 간이 흙막이 가시설 설치, 해체방법 준수 및 주기적인 계측관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | H(4) | 조절식 간이 흙막이 가시설 구조검토 및 상세도면 작성 | 간이 흙막이 가시설 설치, 해체방법 준수 및 주기적인 계측관리
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 변형발생 | M(2) | H(4) | 가시설 코너 스트럿 밀림방지 앵글 설치 | 스트럿 및 앵글 볼트체결 철저
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 조치 미흡 | M(2) | M(2) | 추락 예방을 위한 안전난간 및 승강시설 설치예시 반영 | 단부 발생 시 안전난간 설치 철저
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 붕괴 | M(2) | H(4) | 2m 이상 굴착시 조립식 간이 흙막이 적용 및 구조검토 | 굴착구간 높이 확인하여 가시설 시공여부 점검
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 단차구간 승강설비 설치 및 관리 미흡에 의한 근로자 승강 중 추락위험 | L(2) | L(2) | 근로자의 안전한 승강을 위한 승강설비 설치도면 반영 | 단차구간 승강설비 설치 및 유지관리 철저
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 지반외력 | M(3) | M(3) | 계측지점 선정 후 동일 단면에 대해 각종 계측기 설치 도면작성 | 흙막이 벽체 변위 및 인접지반 침하량 측정
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(3) | M(4) | 시공순서도 작성(굴착구배 포함) | 굴착 순서 준수하여 시공
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체순서 미준수 | M(2) | M(4) | 흙막이가시설 해체순서도 작성 | 해체 순서에 따른 되메우기 순서 준수
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 옹벽 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 구조검토를 통한 안전성 확인 | M(3) | M(4) | 흙막이 구조검토를 통한 안전성 확인 | 흙막이가시설 안전점검 계획 수립 필요(정기안전점검 포함)
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 급경사면 | L(2) | M(3) | 굴착 법면 등 붕괴위험이 있는 장소에 근로자 출입금지, 흙막이 작업순서에 따라 시공 | 굴착사면 기울기 기준 준수하여 굴착, 버켓 이탈방지핀 설치 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 해체작업 | 붕괴 | 부딪힘 | 급경사면 | L(2) | M(3) | 흙막이시설 해체 시 작업순서 준수 | 흙막이 해체 시 작업순서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 사다리 통로 여장길이 미확보 및 미고정 | L(2) | M(3) | 사다리통로 여장길이 확보 및 고정 | 안전난간대 설치로 보행자 및 근로자 추락 방지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 계측 계획 미수립 | L(2) | M(3) | 계측 계획 수립 | 흙막이가시설 상부 안전난간 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 설계응력 이하 재사용 자재 사용 | M(3) | M(3) | 재사용 자재 사용 시 안전율 고려한 구조계산 실시토록 명기 | 가설흙막이 설계기준 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착저면 우수 및 지하수 배제계획 미수립 | M(3) | M(3) | 굴착구간 우수 및 지하수 배제계획 수립 | 흙막이공사 안전보건 작업 지침 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공 단계별 순서 무시 | M(3) | M(3) | 시공단계별 순서 관리를 위해 평면배치도 작성 | 시공 순서 준수
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(4) | 굴착 단부 안전난간 설치 | 수직방망 설치
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | M(4) | 시공순서도 작성(굴착구배 포함) | 굴착 순서 준수하여 시공
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(4) | 굴착 단부 안전난간 설치 | 수직방망 설치
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 흙막이 가시설 설치 미흡 | M(2) | H(4) | 흙막이 가시설 상세도 작성 | 흙막이가시설 안전시공절차 및 주의사항 준수
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 조치 미흡 | M(2) | M(2) | 추락 예방을 위한 안전난간 및 승강시설 설치예시 반영 | 단부 발생 시 안전난간 설치 철저
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지반외력 | M(3) | M(3) | 계측지점 선정 후 동일단면에 대해 각종 계측기 설치 도면작성 | 흙막이 벽체변위 및 인접지반 침하량 측정
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 변형발생 | M(2) | H(4) | 가시설 코너 스트럿 밀림방지 앵글 설치 | 스트럿 및 앵글 볼트체결 철저
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(2) | 안전난간 설치 | 수직방망 설치
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(3) | M(4) | 시공순서도 작성(굴착구배 포함) | 굴착 순서 준수하여 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | H(4) | 조절식 간이 흙막이 가시설 구조검토 및 상세도면 작성 | 간이 흙막이 가시설 설치, 해체방법 준수 및 주기적인 계측관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토 관리 미흡 | M(2) | H(4) | 구조검토를 통한 안전성 확보 후 관부설 | 관부설 작업시 충분한 작업공간 확보
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 고소작업 시 안전대 설이시설 사용 미흡에 의한 위험잠재 | L(2) | L(3) | 추락예방을 위한 안전대 걸이시설 도면 반영 | 고소작업 시 안전기준 준수하여 추락재해 예방
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(2) | 추락 예방을 위한 안전난간 및 승강시설 설치예시 반영 | 단부 발생 시 안전난간 설치 철저
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 건설기술진흥법 제63조에 따른 안전관리비 미계상으로 인한 안전점검 미실시 | M(3) | H(4) | 건설기술진흥법 제63조에 따른 안전관리비를 간접공사비에 계상 | 안전관리비 세부 집행 기준 작성 및 준수
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체순서 미준수 | M(2) | M(4) | 흙막이가시설 해체 순서도 작성 | 되메우기 다짐 철저
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 변형발생 | M(2) | H(4) | 가시설 코너 스트럿 밀림방지 앵글 설치 등 안전도면 및 구조검토 | 스트럿 및 앵글 볼트체결 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(2) | 추락 예방을 위한 안전난간 및 승강시설 설치예시 반영 | 단부 발생 시 안전난간 설치 철저
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(2) | 추락 예방을 위한 안전난간 및 승강시설 설치예시 반영 | 단부 발생 시 안전난간 설치 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(2) | 추락 예방을 위한 안전난간 및 승강시설 설치예시 반영 | 단부 발생 시 안전난간 설치 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 조절식 흙막이 구조검토 미흡을 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 흙막이 구조안전성 확인 | 흙막이 설치 해체 순서 준수 확인 점검 계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(4) | 안전난간 설치 | 수직방망 설치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 흙막이 가시설 설치미흡 | M(2) | H(4) | 흙막이 가시설 상세도 작성 | 흙막이가시설 안전시공절차 및 주의사항 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 파열,파단 | 깔림 | 재사용 가설재 사용 시 부식 및 변형에 의한 위험잠재 | L(2) | L(2) | 재사용 가설재 사용 시 부식 또는 변형된 재료 반입금지 노트 반영 | 재사용 가설재 사용 시 부식 또는 변형된 재료 반입금지 조치 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 파열,파단 | 깔림 | 간이 흙막이 구간 지장물 저촉으로 하부판넬 미 설치에 의한 붕괴위험 | L(2) | L(2) | 지장물 간섭구간에 대한 흙막이 가시설 보강도면 반영 | 지장물 간섭구간에 대한 흙막이 가시설 보강조치 실시하여 안전시공
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(2) | 안전난간 설치 | 수직방망 설치
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 옹벽 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 및 지하수 유입에 따른 굴착면 무너짐 | M(2) | M(2) | 우수 및 지하수 배제 계획 설계도서 반영 | 공사 중 양수계획 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(2) | 안전난간 설치 | 수직방망 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지하수 및 우수 유입으로 인한 흙막이 가시설 붕괴 | L(2) | M(3) | 굴착구간 굴착저면 우수 및 지하수 배제계획 수립을 설계도서에 반영 | 집수정 및 수중펌프를 통한 유입수 배출
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(2) | 추락 예방을 위한 안전난간 및 승강시설 설치예시 반영 | 단부 발생 시 안전난간 설치 철저
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 무너짐 | M(3) | M(3) | 흙막이 띠장재 버팀재와 연결부 스티프너 보강 도면에 표기 시공 중 충분한 보강시공 실시 유도 | 흙막이 설계도에 의한 구조검토 실시 가시설 상세조립도 작성 반영 흙막이 안전 확보
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지장물 간섭되어 흙막이 설치 불량으로 붕괴위험 | M(2) | M(4) | 지장물 간섭구간 흙막이가시설 설치 상세도 작성 | 유관기관 입회하에 작업실시
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 띠장 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 보강재 미설치 | M(2) | H(4) | 띠장 접합부 보강재 상세도 작성 | 가설흙막이 부재 설치 후 접합부 및 이음부 검사 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 흙막이 설치 미흡에 따른 지장물 간섭위험 | M(3) | M(3) | 흙막이 설치 계획평면도 작성 | 재사용 자재 반입 전 검사 계획 수립 필요
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토서 미작성 | H(3) | H(4) | 가설흙막이 구조검토서 작성 | 가설흙막이 작업 안전수칙 작성 및 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측 관리방안 미수립 | M(2) | H(4) | 계측기 설치 및 계측관리방안 수립 | 계측기 보호조치 및 계측기준 준수 철저
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 옹벽 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 구조검토 미흡으로 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 흙막이 구조검토를 통한 안전성 확인 | 흙막이가시설 안전점검 계획 수립 필요(정기안전점검 포함)
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 물체에 맞음 | 지장물 간섭으로 흙막이 설치중 파열위험 | M(3) | M(3) | 흙막이 설치 계획평면도 작성 | 재사용 자재 반입 전 검사 계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 조치 미흡 | M(2) | M(2) | 추락 예방을 위한 안전난간 및 승강시설 설치예시 반영 | 단부 발생 시 안전난간 설치 철저
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(3) | M(3) | 굴착이 진행됨에 따라 굴착높이가 0.5m를 넘지 않은 범위 내에서 신속히 토류판 설치 | 재사용 토류판과 이음처리된 토류판 사용금지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착단계 미적용 | L(2) | M(4) | 굴착단계별 가시설 시공순서도 작성 | 흙막이 주요부재 시공 감독철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 사전조사 미흡 | L(2) | M(4) | 인접 상태 확인 및 계측관리 시행 | 흙막이 가시설 현장계측 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 위험 작업 시 작업허가제 미운영에 의한 근로자 추락위험 | L(2) | L(2) | 작업허가제 운영관리 사항을 설계에 반영 | 작업허가제 운영관리 철저
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 강재 품질 미흡 | M(3) | H(4) | 강재 품질 사용 기준 제시 | 강재 품질 기준 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지하수 및 지표수 유입에 따른 흙막이 무너짐 | M(2) | M(3) | 맨홀펌프장 가시설 굴착 시 지하수 및 우수배제 계획 설계도서 반영 | 공사 중 양수계획 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 구조검토 미흡으로 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 흙막이 구조안전성 확인 | 흙막이 설치 해체 순서 준수 확인 점검 계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 고소 | 조립작업 | 낙하 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전난간 미설치 | L(2) | L(4) | 흙막이 상단부 안전난간 설치도면 및 상세도 작성 | 안전난간 설치작업자 떨어짐 방지조치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 미설치 | M(2) | M(4) | 조립식간이 흙막이 설치 순서도 작성 | 시공상태 확인 및 철거
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지반외력 | M(3) | M(3) | 계측지점 선정 후 동일단면에 대해 각종 계측기 설치 도면작성 | 흙막이 벽체변위 및 인접지반 침하량 측정
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지반외력 | M(3) | M(3) | 계측지점 선정 후 동일 단면에 대해 각종 계측기 설치 도면작성 | 흙막이 벽체 변위 및 인접지반 침하량 측정
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 보걸이 설치 미흡 | L(2) | M(3) | 계획된 철근 및 앵글 보걸이에 대한 수치해석을 통해 용접 및 볼팅 안정성 확보 | 용접 및 볼팅상태 점검
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 바닥 | 이동 | 파열,파단 | 깔림 | 장비 후진시 시야 미확보 | M(2) | M(3) | 차량 통행로 자재적치 지양 및 작업차량 후진시 신호수 배치 등 주의사항 제시 | 신호수 안전교육
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 바닥 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 가시설 제거식 앵커 임의 제거 | M(2) | M(3) | 제거식 앵커 해체시 안정성 검토를 통한 제거시기 적정성 검토 | 앵커 시공관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 안전성 부족 | L(3) | M(4) | 흙막이 구조안전성검토 | 재사용가설재 사용시 재사용 가설기자재 성능기준에 관한 지침에 의거하여 시공
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 흙막이 단부 안전난간 미설치 | M(3) | H(4) | 흙막이 안전난간 설치도면 설계도서 반영 | 간이 흙막이 안전난간 설치기준 준수
산업환경설비 | 환경시설 | 환경오염방지시설 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 버팀보 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 스토퍼 미설치 | H(3) | H(3) | 코너 스트러트 스토퍼 설계반영 및 상세도 작성 | 가설흙막이 굴착순서 작성 및 준수
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 파열,파단 | 부딪힘 | 천공각도 벗어남 | M(3) | M(3) | 구조검토를 통한 설계 및 설치, 해체시 안전관리계획 수립 | 앵커천공에 따른 파손방지 및 간섭시 앵커각도 조정, 설치
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(2) | 추락 예방을 위한 안전난간 및 승강시설 설치예시 반영 | 단부 발생 시 안전난간 설치 철저
산업환경설비 | 환경시설 | 환경오염방지시설 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 팽창지수제 미설치 | M(2) | H(4) | 지하수위 측정결과 및 팽창지수제 상세도 작성 | 흙막이 부재 등중량물 인양에 대한 작업계획서 수립 및 준수
산업환경설비 | 환경시설 | 환경오염방지시설 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공절차 미수립 | M(2) | H(4) | 가설흙막이 설치 및 해체 순서도 작성 | 흙막이 부재 등 중량물 인양에 대한 작업계획서 수립 및 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | H(4) | 간이 흙막이 가시설 구조검토 및 상세도면 작성 | 간이 흙막이 가시설 설치, 해체방법 준수 및 주기적인 계측관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토 미흡으로 인한 붕괴위험 | M(2) | M(4) | 흙막이가시설 구조검토를 통한 안전성 확인 | 흙막이가시설 안전점검 계획 수립 필요(정기안전점검 포함)
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(2) | 추락 예방을 위한 안전난간 및 승강시설 설치예시 반영 | 단부 발생 시 안전난간 설치 철저
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토 관리 미흡 | M(3) | M(3) | 구조검토를 통한 안전성 확보 후 관부설 | 관부설 작업시 충분한 작업공간 확보
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 구조검토 미흡으로 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 간이흙막이 구조안전성 확인 | 흙막이 설치 해체 순서 준수 확인 점검 계획 수립 필요
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착 순서 미준수 | H(2) | M(4) | 가설흙막이 설치 및 해체 순서도 작성 | 가설흙막이 시방서작성
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 띠장 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 버팀대 상세도 미작성 | H(2) | M(4) | 버팀대 상세도 작성 | 버팀대 시공지침 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 변형발생 | M(2) | H(4) | 가시설 코너 스트럿 밀림방지 앵글 설치 | 스트럿 및 앵글 볼트체결 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 구조검토 미흡에 따른 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 흙막이 구조검토 실시 | 흙막이 정기 안전 점검 실시 계획 수립 필요
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 승강통로 미설치 | H(4) | H(3) | 추락위험구간 승강통로 설계도서 반영 | 설치 전 이동식 사다리 설치 기준 작성 및 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙박이 부재 구조검토 미실시 | M(3) | H(4) | 조립식 간이 흙막이의 구조안전성 사전 검토 | 조립식 간이 흙막이지보공 설치 시 안전조치 사항 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 조치 미흡 | M(2) | M(2) | 추락 예방을 위한 안전난간 및 승강시설 설치예시 반영 | 단부 발생 시 안전난간 설치 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 설치 및 해체 순서 미준수로 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 흙막이가시설 설치·해체 순서도 작성 | 건설장비 작업 시 근로자 충돌주의 안전관리계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 고소작업 시 작업허가제 미운영에 의한 근로자 추락위험 | L(2) | L(3) | 작업하게제 운영관리 사항을 설계에 반영 | 작업허가제 운영관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공절차 미수립 | M(2) | H(4) | 가설흙막이 설치 및 해체 순서도 작성 | 흙막이 부재 등 중량물 인양에 대한 작업계획서 수립 및 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 낙하 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전설비 미흡 | L(2) | M(4) | 안전난간과 추락방지망 설치하도록 명기 | 작업전 안전시설물 확인 및 작업자 안전교육 실시
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 버팀보 좌굴 | M(3) | M(3) | 계측을 통한 흙막이 가시설 안전성 확인 | H-pile 근입 후 굴착과 동시에 토류판 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 사전조사 미흡 | M(3) | M(3) | 추가 보링을 실시하여 시공 전 지반조건 확인 | 설계시보다 큰토압 발생시 구조 검토 후 시공에 반영
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 구조안전성 미확인으로 인한 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 흙막이 구조안전성 확인 | 흙막이 설치 해체 순서 준수 확인점검 계획 수립 필요
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 매설작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 가설재의 부식 | L(2) | H(4) | 구조검토시 재사용 가설재 사용에 따른 허용응력 저감계수 반영 | 재사용 가설기자재 반입 시 품질, 안전기준 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 구조검토 미흡을 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 흙막이 구조안전성 확인 | 흙막이 설치 해체 순서 준수 확인점검 계획 수립 필요
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 파열,파단 | 깔림 | 과굴착에 의한 엄지말뚝 수동영역 부족 | M(2) | H(4) | 단계별 굴착시 적정 굴착심도 유지 및 과굴착 금지 | 소단높이 시공상태 확인
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지반 이상변위 발생 | M(2) | M(3) | 가시설 수시점검 및 계측관리 철저로 이상변위 발생 대처방안 수립 | 가시설 현장점검 및 계측
산업환경설비 | 환경시설 | 환경오염방지시설 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 띠장 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 보강재 미설치 | M(2) | H(4) | 띠장 접합부 보강재 상세도 작성 | 가설흙막이 부재 설치 후 접합부 및 이음부 검사 실시
산업환경설비 | 환경시설 | 환경오염방지시설 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측 관리방안 미수립 | H(3) | H(3) | 계측기 설치 및 계측관리방안 수립 | 계측기 보호조치 및 계측기준 준수 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착 단계별 과굴착 | L(2) | M(3) | 가시설 구조계산서와 설계도면(시공순서도) 작성 | 구조계산서에 적용된 깊이에 맞추어 단계적으로 시공순서에 따라 굴착진행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 설치 해체 순서 미준수로 인한 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 흙막이 설치 해체 순서도 작성 | 재사용 자재 반입 전 검사 계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 흙막이가시설 및 굴착단부로 근로자 추락위험 | M(3) | M(4) | 안전난간 설치 예시도 작성 | 안전난간 설치 기준 준수 확인 점검 계획 수립 필요
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지반외력 | M(3) | M(3) | 계측지점 선정 후 동일 단면에 대해 각종 계측기 설치 도면작성 | 흙막이 벽체 변위 및 인접지반 침하량 측정
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 부설 및 다짐작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 터파기 구간 신호수 미배치 | M(3) | H(4) | 교통안전시설물 및 신호수 배치 상세도 작성 | 야간 작업 시에는 충분한 조명시설 설치로 안전확보
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 간이흙막이 위치 및 규격 설계도면 미표기 | L(2) | M(3) | 간이 흙막이 형식별 설치위치 표시 | 위치 및 규격 미표기로 인한 오시공 감독철저
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 변형발생 | M(2) | H(4) | 가시설 코너 스트럿 밀림방지 앵글 설치 등 안전도면 및 구조검토 | 스트럿 및 앵글 볼트체결 철저
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 기타 | 굴착저면 보일링 발생 | M(3) | M(3) | 흙막이 선정 시 보일링 파이핑 구조검토 설계도서 반영 작업 안전확보 | 흙막이 공법적용 시 흙막이 적정성 검토 반영시공
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 굴착단부 작업 중 근로자 추락위험 | M(3) | M(3) | 굴착단부 안전난간 설치계획 수립 | 안전난간 설치기준 준수하여 설치
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측 관리방안 미수립 | H(3) | H(3) | 계측기 설치 및 계측관리방안 수립 | 계측기 보호조치 및 계측기준 준수 철저
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 띠장 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 보강재 미설치 | M(2) | H(4) | 띠장 접합부 보강재 상세도 작성 | 가설흙막이 부재 설치 후 접합부 및 이음부 검사 실시
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 버팀보 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 스토퍼 미설치 | M(2) | H(4) | 코너 스트러트 스토퍼 설계반영 및 상세도 작성 | 가설흙막이 굴착순서 작성 및 준수
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 엄지말뚝 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 토류판 걸침길이 부족 | M(2) | H(4) | 토류판 걸침길이 40mm이상 확보 | 이동식 크레인 사용 시 와이어로프 2점지지 준수
산업환경설비 | 발전시설 |  | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측계획 미흡으로 흙막이 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 계측계획 수립 | 계측기 유지관리계획 수립
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | M(4) | 시공순서도 작성(굴착구배 포함) | 굴착 순서 준수하여 시공
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 장마철 지하수위 상승 | M(3) | M(4) | 가시설 구조검토 시 현 지하수위 GL. -3.1를 GL. -1.0m로 상향하여 검토 | 흙막이 가시설 보강
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체순서미준수 | M(3) | M(4) | 흙막이가시설 해체순서도 작성 | 해체순서에 따른 콘크리트 타설순서 준수
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 부등침하 발생 | M(3) | M(3) | 차수그라우팅 및 토류판 배면에 부직포 설치 | 시공 및 계측관리 철저
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(4) | 안전난간 설치 | 수직방망 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 인접건물영향 | L(2) | M(4) | 인접건물 상태 확인 및 지하수위 지질조사를 통한 흙막이 가시설 공법 채택 | 지반보강 실시 후 가시설 시공
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(3) | M(4) | 흙막이가시설 시공순서도 작성 | 굴착순서 준수하여 시공
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 토류판 이탈 | M(3) | M(3) | 굴착이 진행됨에 따라 굴착높이가 0.5m를 넘지 않은 범위 내에서 신속히 토류판 설치 | 재사용 토류판과 이음처리된 토류판 사용금지
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | M(4) | 시공순서도 작성(굴착구배 포함) | 굴착 순서 준수하여 시공
산업환경설비 | 발전시설 |  | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 구조검토 미흡으로 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 흙막이 구조검토를 통한 안전성 확인 | 흙막이가시설 안전점검 계획 수립 필요(정기안전점검 포함)
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 구조검토 미흡으로 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 흙막이 구조검토를 통한 안전성 확인 | 흙막이가시설 안전점검 계획 수립 필요(정기안전점검 포함)
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토서 미작성 | H(3) | H(4) | 가설흙막이 구조검토서 작성 | 가설흙막이 작업 안전수칙 작성 및 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체순서 미준수 | M(2) | M(4) | 흙막이가시설 해체 순서도 작성 | 해체순서에 따른 콘크리트 타설순서 준수
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 강재 품질 미흡 | M(3) | H(4) | 강재 품질 사용 기준 제시 | 강재 품질 기준 준수
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 및 지하수 유입에 따른 굴착면 무너짐 | M(2) | M(2) | 우수 및 지하수 배제계획 설계도서 반영 | 공사중 양수계획 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 가시설 구조검토 미흡으로 설치작업 중 붕괴 위험 | M(3) | M(4) | 흙막이 가시설 구조 계산서 작성 | 흙막이 정기점검 실시 계획 수립 필요
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(4) | 안전난간 설치 | 수직방망 설치
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토서 미작성 | H(3) | H(4) | 가설흙막이 구조검토서 작성 | 가설흙막이 작업 안전수칙 작성 및 준수
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측 관리방안 미수립 | H(3) | H(4) | 계측기 설치 및 계측관리방안 수립 | 계측기 보호조치 및 계측기준 준수 철저
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(4) | 안전난간 설치 | 수직방망 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 가설구조물 높이 부족(안전휀스 설치 등) | L(2) | L(3) | 흙막이 설계시 주변여건 등을 확인 후 적정한 공법을 선정 후 설계도면 작성 | 가시설 외측으로 안전휀스를 설치
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | M(4) | 시공순서도 작성(굴착구배 포함) | 굴착 순서 준수하여 시공
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(4) | 안전난간 설치 | 수직방망 설치
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측 관리방안 미수립 | M(2) | H(4) | 계측기 설치 및 계측관리방안 수립 | 계측기 보호조치 및 계측기준 준수 철저
산업환경설비 | 발전시설 |  | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 설치.해체 순서 미준수로 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 흙막이가시설 설치.해체 순서도 작성 | 작업구간내 근로자 출입통제 계획 수립
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(3) | M(3) | 굴착이 진행됨에 따라 굴착높이가 0.5m를 넘지 않은 범위 내에서 신속히 토류판 설치 | 재사용 토류판과 이음처리된 토류판 사용금지
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체순서 미준수 | M(2) | M(4) | 흙막이가시설 해체 순서도 작성 | 되메우기 다짐 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 설치.해체 순서 미준수로 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 흙막이가시설 설치.해체 순서도 작성 | 작업구간내 근로자 출입통제 계획 수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 엄지말뚝 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 토류판 걸침길이 부족 | M(2) | H(4) | 토류판 걸침길이 40mm이상 확보 | 가설흙막이 굴착순서 작성 및 준수
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | M(4) | 시공순서도 작성(굴착구배 포함) | 굴착 순서 준수하여 시공
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착구간(A1,P1)지하수 및 지표수 유입에 따른 강도저하 | M(2) | M(3) | 교대기초 굴착 저부에 집수정 반영 외 -Sheet Pile 설치구간 팽창지수재 설치(차수성 증대) | 집수정내 배수펌프 설치 및 물막이 제 기능 확보
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측 관리방안 미수립 | H(3) | H(3) | 계측기 설치 및 계측관리방안 수립 | 계측기 보호조치 및 계측기준 준수 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 매설작업 | 붕괴 | 깔림 | 설치위치 및 불명확에 따른 오시공 | L(2) | M(4) | 잔여 위험요소 저감대책을 도면에 명시Ð간이흙막이 형식별 설치도면 표기 | 가시설공법(SHEET-PILE, 간이흙막이, H-PILE토류벽) 구분하여 표시Ð가시설물 도면 반영 여부 확인Ð간이 흙막이 형식별 설치위치 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착토 관리 미흡 | M(2) | H(4) | 굴착토 굴착 깊이 이상의 이격거리 유지하여 굴착토 및 자재 적재 | 흙막이가시설 시공지침 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 구조검토 미흡으로 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 흙막이 구조검토를 통한 안전성 확인 | 흙막이가시설 안전점검 계획 수립 필요(정기안전점검 포함)
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 매설작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 미설치 | M(2) | H(4) | 조립식간이 흙막이 설치 순서도 작성 | 시공상태 확인 철저
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(4) | 굴착 구조물 단부 안전난간 설치 | 수직방망 설치
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 엄지말뚝 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 토류판 걸침길이 부족 | M(3) | H(3) | 토류판 걸침길이 40mm이상 확보 | 가설흙막이 공사 시공순서 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착토 관리 미흡 | M(2) | M(3) | 굴착토는 굴착부와 최소 1m이상 떨어진 지면에 적치 | 굴착부 1m이내에 굴착토 가적치를 할 수 없도록 안전휀스 설치
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 변형발생 | M(2) | H(4) | 코너버팀대와 띠장 연결부는 밀림을 방지하기 위하여 스토퍼 설치 | 비용접식 기성품 스티프너 사용
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 조치 미흡 | M(2) | M(2) | 추락 예방을 위한 안전난간 및 승강시설 설치예시 반영 | 단부 발생 시 안전난간 설치 철저
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지반외력 | M(3) | M(3) | 계측지점 선정 후 동일단면에 대해 각종 계측기 설치 도면작성 | 흙막이 벽체변위 및 인접지반 침하량 측정
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체순서 미준수 | M(2) | M(4) | 흙막이가시설 해체 순서도 작성 | 되메우기 다짐 철저
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토서 미작성 | H(3) | H(4) | 가설흙막이 구조검토서 작성 | 가설흙막이 작업 안전수칙 작성 및 준수
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 버팀보 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 스토퍼 미설치 | M(3) | H(3) | 코너 스트러트 스토퍼 설계반영 및 상세도 작성 | 가설흙막이 부재 설치 후 접합부 및 이음부 검사 실시
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 설치해체 순서 미준수로 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 흙막이 설치 및 해체 순서도 작성 | 작업반경 내 근로자 출입통제 계획 수립
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | H(4) | 안전난간 설치 도면 작성 | 수직방망 및 구명줄, 안전대 걸이 설치
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 띠장 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 보강재 미설치 | M(2) | H(4) | 띠장 접합부 보강재 상세도 작성 | 가설흙막이 부재 설치 후 접합부 및 이음부 검사 실시
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 버팀보 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 스토퍼 미설치 | H(3) | H(3) | 코너 스트러트 스토퍼 설계반영 및 상세도 작성 | 가설흙막이 굴착순서 작성 및 준수
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측 관리방안 미수립 | H(3) | H(4) | 계측기 설치 및 계측관리방안 수립 | 계측기 보호조치 및 계측기준 준수 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | M(4) | 시공순서도 작성(굴착구배 포함) | 굴착 순서 준수하여 시공
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(3) | M(3) | 굴착이 진행됨에 따라 굴착높이가 0.5m를 넘지 않은 범위 내에서 신속히 토류판 설치 | 재사용 토류판과 이음처리된 토류판 사용금지
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 엄지말뚝 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 토류판 걸침길이 부족 | M(2) | H(4) | 토류판 걸침길이 40mm이상 확보 | 가설흙막이 굴착순서 작성 및 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 및 지하수 유입으로 굴착면 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 배수계획 수립 | 가설전기 사용에 대한 안전관리계획 수립
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 엄지말뚝 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 토류판 걸침길이 부족 | H(3) | H(4) | 토류판 걸침길이 40mm이상 확보 | 가설흙막이 부재 설치 후 접합부 및 이음부 검사 실시
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측 관리방안 미수립 | M(2) | H(4) | 계측기 설치 및 계측관리방안 수립 | 계측기 보호조치 및 계측기준 준수 철저
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토서 미작성 | H(3) | H(4) | 가설흙막이 구조검토서 작성 | 가설흙막이 작업 안전수칙 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 해체작업 | 붕괴 | 부딪힘 | 급경사면 | L(2) | M(3) | 흙막이시설 해체 시 작업 순서 준수 | 흙막이 해체 시 작업순서 준수
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전성확보 미흡 | L(2) | M(4) | 흙막이 구조검토시 지보재 해체 단계 안전성 확보 검토 | 설계도서 준수 및 안전시설물 사전 설치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체순서 미준수 | M(2) | M(4) | 흙막이가시설 해체 순서도 작성 | 해체순서에 따른 되메우기 순서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 찔림 | 급경사면 | L(2) | M(3) | 굴착 법면 등 붕괴 위험이 있는 장소에 근로자 출입금지, 흙막이 작업순서에 따라 시공 | 굴착사면 기울기 기준 준수하여 굴착, 버켓 이탈방지핀 설치 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 거치작업 | 붕괴 | 깔림 | 현장내 반영된 흙막이 가시설의 시공순서도 누락으로 위험잠재 | L(1) | L(2) | 흙막이 가시설의 오시공을 방지 위한 상세도 반영 | 흙막이 가시설 시공순서도 확인하여 작업순서 확인 및 오시공 방지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지장물 간섭되어 흙막이 설치불량 으로 붕괴위험 | M(2) | M(4) | 지장물 간섭구간 흙막이가시설 설치 상세도 작성 | 유관기관 입회하에 작업 진행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 해체단계 미고려에 의한 위험잠재 | L(2) | L(2) | 흙막이 가시설 해체단계 구조계산 및 순서도 반영 | 흙막이 가시설 해체 시 해체순서 준수하여 안전작업
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이가시설 변위로 무너짐 | M(3) | H(4) | 계측실시로 변위확인 계측기 설치 | 점검실시 후 이상발견시 조치 매뉴얼 작성
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전계단 미설치 | L(2) | M(4) | 추락위험구간 안전계단 설계도서 반영 | 설치 전 이동식 사다리 설치기준 작성 및 준수
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | M(4) | 1회 굴착깊이를 도면에 표시하여 시공 중 과굴착 예방 | 설계도서 준수하여 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 정리작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 토압 불균형 | M(3) | M(3) | 굴착 및 흙막이 설치 순서도 제공 및 굴착순서 준수 지침 제시 | 굴착작업 표준안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 조절식 흙막이 구조검토 미흡으로 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 흙막이 구조안전성 확인 | 흙막이 정기 점검 실시 계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 파열,파단 | 깔림 | 재사용 가설재 사용 시 부식 및 변형에 의한 위험잠재 | L(2) | L(2) | 재사용 가설재 사용 시 부식 및 변형에 의한 위험사항 도면 반영 | 재사용 가설재 사용 시 부식 또는 변형된 재료 반입금지 조치 실시
토목 | 하천 | 관개수로 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 해체단계 미 고려에 의한 시공 중 위험잠재 | L(1) | L(2) | 흙막이 가시설의 해체단계를 고려한 구조계산서 반영하여 안전성 확보 | 흙막이 가시설의 해체단계를 고려한 구조계산서 확인하여 시공순서 확인
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 정리작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 토압 불균형 | M(3) | M(3) | 굴착 및 흙막이 설치 순서도 제공 및 굴착순서 준수 지침 제시 | 굴착작업 표준안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 설치·해체 순서 미준수로 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 흙막이가시설 설치·해체 순서도 작성 | 작업반경 내 근로자 출입통제 계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 흙막이 가시설 및 절토사면 안전난간 설치 미흡 | M(3) | M(3) | 흙막이가시설 및 절토사면 안전난간 설치 상세도 작성 | 안전난간 설치기준 준수 및 근로자교육 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 사다리 통로 여장길이 미확보 및 미고정 | L(2) | M(3) | 사다리통로 여장길이 확보 및 고정, 안전난간 설치 | 안전난간대 설치로 보행자 및 근로자 추락 방지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 구조안전성 미확인으로 인한 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 흙막이가시설 구조검토를 통한 안전성확인 | 흙막이가시설 안전점검 계획 수립 필요(정기안전점검 포함)
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 정리작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 토압 불균형 | M(3) | M(3) | 굴착 및 흙막이 설치 순서도 제공 및 굴착순서 준수 지침 제시 | 굴착작업 표준안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 정리작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 토압 불균형 | M(3) | M(3) | 굴착 및 흙막이 설치 순서도 제공 및 굴착순서 준수 지침 제시 | 굴착작업 표준안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업반경 미확보 조립순서 미준수 | L(2) | M(3) | 작업 순서 도면에 명시 | 코너레일 전용 핀으로 고정, 볼트 체결 재검토, 코너 Strut 제작 제원표 기준 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(4) | 안전난간 설치 | 수직방망 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착순서 미준수 | L(2) | H(4) | 흙막이 설치 및 해체 순서도 작성 | 과굴착 금지 및 흙막이 벽체 소단 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 용출수 처리 미흡 | L(2) | M(3) | 굴착 및 물푸기 작업 설계도서에 반영 | 시공상세도에 따라 작업 순서 준수
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_계측 관리방안 미수립 | L(2) | M(4) | 계측기 설치 및 계측관리방안 수립 | 계측기 보호조치 및 계측기준 준수 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 측량작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 계측 계획 미수립 | L(2) | M(3) | 계측 계획 수립 | 흙막이 가시설 상부 안전난간 설치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | M(4) | 시공순서도 작성(굴착구배 포함) | 굴착 순서 준수하여 시공
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 정리작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 토압 불균형 | M(3) | M(3) | 굴착 및 흙막이 설치 순서도 제공 및 굴착순서 준수 지침 제시 | 굴착작업 표준안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 구조계산서 누락에 의한 위험잠재 | L(2) | L(3) | 조립식 간이흙막이 가시설에 대한 구조계산을 반영 | 조립식 간 흙막이 설치 시 안전기준 준수하여 안전시공
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이가시설 붕괴 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설설치시 구조안전성확인띠장연결 잭보강재 | 배수로 설치 및 관리
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지반외력 | M(3) | M(3) | 계측지점 선정 후 동일 단면에 대해 각종 계측기 설치 도면작성 | 흙막이 벽체 변위 및 인접지반 침하량 측정
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착순서 미준수 | L(2) | H(4) | 흙막이 설치 및 해체 순서도 작성 | 과굴착 금지 및 흙막이 벽체 소단 설치
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 파열,파단 | 부딪힘 | 천공각도 벗어남 | M(3) | M(3) | 구조검토를 통한 설계 및 설치, 해체시 안전관리계획 수립 | 앵커천공에 따른 파손방지 및 간섭시 앵커각도 조정, 설치
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(2) | 추락 예방을 위한 안전난간 및 승강시설 설치예시 반영 | 단부 발생 시 안전난간 설치 철저
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | open cut 공사로 인한 토사붕괴 | M(3) | H(4) | 굴착구배 검토 및 굴착심도에 따른 가설흙막이 공법 적용 | 사보강재 보강,잭버팀보 연결 시공관리 철저
토목 | 하천 | 관개수로 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 설치 해체 순서 미준수로 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 흙막이 구조검토 실시 | 흙막이 설치 해체 순서 준수 확인 점검 계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | H(4) | 간이 흙막이 가시설 안전대책 및 상세도면 작성 | 간이 흙막이 가시설 설치, 해체방법 준수 및 주기적인 계측관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 우수대책 미수립 | M(2) | H(4) | 굴착 작업시 우수유입 사면보호 대책수립 및 반영 | 건설장비 작업계획 수립 및 작업구역 통제
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(2) | 추락 예방을 위한 안전난간 및 승강시설 설치예시 반영 | 단부 발생 시 안전난간 설치 철저
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지반외력 | M(3) | M(3) | 계측지점 선정 후 동일 단면에 대해 각종 계측기 설치 도면작성 | 흙막이 벽체 변위 및 인접지반 침하량 측정
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지반외력 | M(3) | M(3) | 계측지점 선정 후 동일 단면에 대해 각종 계측기 설치 도면작성 | 흙막이 벽체 변위 및 인접지반 침하량 측정
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 설치해체 순서 미준수로 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 흙막이 설치 해체 순서도 작성 | 재사용 자재 반입 및 사용 전 확인점검 계획 수립 필요
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 버팀보 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 스토퍼 미설치 | M(2) | H(4) | 코너 스트러트 스토퍼 설계반영 및 상세도 작성 | 가설흙막이 부재 설치 후 접합부 및 이음부 검사 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 가설흙막이 띠장 버팀대 상세도 미작성 | M(2) | H(4) | 조립식 가설 흙막이 버팀대 상세도 작성 및 준수 | 부재 설치 후 접합부 및 이음부 검사
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(2) | 추락 예방을 위한 안전난간 및 승강시설 설치예시 반영 | 단부 발생 시 안전난간 설치 철저
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 구조안전성 미확인으로 이한 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 흙막이 구조안전성 확인 | 정기안전점검 계획 수립 필요
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 흙막이가시설 구조안전성 미확인으로 인한 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 구조안전성 확인 | 재사용 흙막이 반입 전 검사 계획 수립 필요
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 조치 미흡 | M(2) | M(2) | 추락 예방을 위한 안전난간 및 승강시설 설치예시 반영 | 단부 발생 시 안전난간 설치 철저
토목 | 철도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 바닥 | 부설 및 다짐작업 | 충돌 | 교통사고 | 되메우기 시 다짐불량 | L(2) | M(3) | H-Pile 뽑은 후 되메우기 시공 시 되메우기 다짐상태 확인하도록 도면에 명시 | 시공관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 고소 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 상세도 미작성 | M(3) | M(3) | 조절식 흙막이에 대한 안전성검토 반영 | 관로매설공사 안전보건작업 기술지침 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측 관리방안 미수립 | H(3) | H(3) | 계측기 설치 및 계측관리방안 수립 | 계측기 보호조치 및 계측기준 준수 철저
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토서 미작성 | H(3) | H(4) | 가설흙막이 구조검토서 작성 | 가설흙막이 작업 안전수칙 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 강재 품질 미흡 | M(3) | H(4) | 강재 품질 사용 기준 제시 | 강재 품질 기준 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(2) | 추락 예방을 위한 안전난간 및 승강시설 설치예시 반영 | 단부 발생 시 안전난간 설치 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 반력벽 손상 | M(2) | H(4) | 추진기지 반력벽 안전성 검토 | 추진·도달기지 내에서 추진관 거치 및 연결작업 시 안전조치 사항 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 변형발생 | M(2) | H(4) | 가시설 코너 스트럿 밀림방지 앵글 설치 등 안전도면 및 구조검토 | 스트럿 및 앵글 볼트체결 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 가설재 사용시 주의사항 미흡으로 부식 또는 변형된 부재 사용 | L(2) | L(2) | 재사용 가설재 사용에 따른 유의사항 도면 명기 | 재사용 가설재 사용시 부식 또는 변형된 재료 반입금지
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지반 이상변위 발생 | L(2) | M(3) | 가시설 수시점검 및 계측관리 철저로 이상변위 발생 대처방안을 수립하도록 도면에 명시 | 가시설 현장점검 및 계측
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 지보재 상부 이동 중 불시 유동 발생 | L(2) | M(3) | 작업전 와이어 로프(Wire rope) 등 안전시설물 설치하도록 도면에 명시 | 와이어 로프(Wire rope) 등 안전시설물 결속상태 확인
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 지하수 유입 | M(2) | H(4) | 팽창지수제 상세도 작성 | 우수 및 잡용수 유입 사전 방지조치 및 관리감독 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 스티프너 누락 | M(3) | H(4) | 누락된 스티프너 반영 | 스티프너 시공상태 확인
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 바닥 | 용접작업 | 화재 | 화상 | 용접작업시 부주의한 작업으로 인한 화재 발생 | L(2) | M(3) | 용접기 외함부 접지, 단자부 접속부 절연상태 유지 및 소화기 비치, 자동전격방지기 사용 | 용접기 안전상태 확인
토목 | 철도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과도한 굴착 깊이 | L(2) | H(4) | 허용 굴착깊이 기준을 설계도서에 제시 | 안전시설물 및 공사차량 간섭여부 확인 등 강재거푸집 시공관리 철저
토목 | 철도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 폭발 | 화상 | 굴착 및 천공시 지하매설물 현황 미확인 | L(2) | M(3) | 굴착 작업전 지장물 조사 및 안전조치 후 작업지휘자 배치하에 작업하도록 도면에 명시 | 시공전 지하매설물 파악
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 해체작업 | 전도 | 깔림 | 흙막이 가시설 해체단계 미 고려에 의한 시공 중 위험잠재 | L(1) | L(2) | 흙막이 가시설의 해체단계를 고려한 상세도면 반영하여 안전성 확보 | 흙막이 가시설의 구조검토서와 시공순서 확인하여 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 굴착단부 안전난간 미반영으로 인한 떨어짐 | L(2) | L(3) | 굴착단부의 추락예방을 위하여 안전난간 설치 도면 반영 | 추락위험 장소에 안전난간 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 바닥 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 가시설 시공 및 해체순서 미준수 | L(2) | M(3) | 가시설 시공순서도 작성 | 지보재 시공 및 해체순서 확인
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 엄지말뚝 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 코너 쉬트파일 미설치 | M(2) | H(4) | 코너 쉬트파일 설계반영 및 설치 상세도 작성 | 가설흙막이 굴착순서 작성 및 준수
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 변형발생 | M(2) | H(4) | 코너버팀대와 띠장 연결부는 밀림을 방지하기 위하여 스토퍼 설치 | 비용접식 기성품 스티프너 사용
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공 상세도 미작성 | M(3) | H(4) | 강관 추진관 상세도 작성 | 강관 추진공사 시공지침 및 안전작업지침 작성 및 준수
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측 관리 방안 미수립 | M(2) | H(4) | 계측기 설치 및 계측관리방안 수립 | 계측기 보호조치 및 계측기준 준수 철저
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 적재작업 | 없음 | 깔림 | 자재 보관 불량 | M(2) | H(4) | 가설재 보관상세도 작성 | 시공상태 확인 철저
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 변형발생 | M(2) | H(4) | 코너버팀대와 띠장 연결부는 밀림을 방지하기 위하여 스토퍼 설치 | 비용접식 기성품 스티프너 사용
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지반외력 | M(3) | M(3) | 계측지점 선정 후 동일단면에 대해 각종 계측기 설치 도면작성 | 흙막이 벽체변위 및 인접지반 침하량 측정
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체순서 미준수 | M(2) | M(4) | 흙막이지보공 해체순서도 작성 | 해체순서에 따른 되메우기 순서 준수
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 바닥 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 지보재 해체단수 과다 | M(3) | H(4) | 버팀보, 앵커 해체시 동시에 해체되지 않도록 주의사항 제시 | 강재 품질 기준 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 미검토 | M(3) | H(5) | 지보재 설치․해체를 고려한 구조안전성검토 | 가시설 설치 시공순서도 작성
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 띠장 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 보강재 미설치 | M(2) | H(4) | 띠장 접합부 보강재 상세도 작성 | 가설흙막이 부재 설치 후 접합부 및 이음부 검사 실시
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토서 미작성 | H(3) | H(4) | 가설흙막이 구조검토서 작성 | 가설흙막이 작업 안전수칙 작성 및 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | H(4) | 안전난간 설치 도면 작성 | 수직방망 및 구명줄, 안전대 걸이 설치
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 조치 미흡 | M(2) | M(2) | 추락 예방을 위한 안전난간 및 승강시설 설치예시 반영 | 단부 발생 시 안전난간 설치 철저
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 띠장 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전대 부착설비 미설치 | M(2) | H(4) | 띠장 안전대 부착설비 상세도 작성 | 흙막이 가시설 안전대부착설비 등 설치지침 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 변형발생 | M(2) | H(4) | 가시설 코너 스트럿 밀림방지 앵글 설치 등 안전도면 및 구조검토 | 스트럿 및 앵글 볼트체결 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | H(4) | 간이 흙막이 가시설 안전대책 및 상세도면 작성 | 간이 흙막이 가시설 설치, 해체방법 준수 및 주기적인 계측관리
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(2) | 추락 예방을 위한 안전난간 및 승강시설 설치예시 반영 | 단부 발생 시 안전난간 설치 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 매설작업 | 없음 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(2) | 이동경로 출입통제(부딪힘 및 끼임 등 재해방지) | 이동통로 안전성 확보(장비의 뒤집힘 및 쓰러짐 방지)
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 띠장 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 보강재 미설치 | M(2) | H(4) | 띠장 접합부 보강재 상세도 작성 | 가설흙막이 부재 설치 후 접합부 및 이음부 검사 실시
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착토 관리 미흡 | M(2) | H(4) | 굴착토 굴착 깊이 이상의 이격거리 유지하여 굴착토 및 자재 적재 | 흙막이가시설 시공지침 준수
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전대 부착설비 미설치 | M(3) | H(4) | 띠장 안전대 부착설비 상세도 작성 | 흙막이 가시설 안전대부착설비 등 설치지침 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 변형발생 | M(2) | H(4) | 가시설 코너 스트럿 밀림방지 앵글 설치 등 안전도면 및 구조검토 | 스트럿, 앵글 볼트체결 철저 및 재사용 가설기자재 검수방법, 품질관리 철저
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(3) | M(3) | 굴착이 진행됨에 따라 굴착높이가 0.5m를 넘지 않은 범위 내에서 신속히 토류판 설치 | 재사용 토류판과 이음처리된 토류판 사용금지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 고소 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 상세도 미작성 | M(3) | M(3) | 조절식 흙막이에 대한 안전성검토 반영 | 관로매설공사 안전보건작업 기술지침 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 관로 구분테이프 설계에 미반영 | M(3) | M(3) | 관로 구분 테이프 설계에 반영 | 지하매설물 보호공사 지침 준수
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | M(4) | 시공순서도 작성(굴착구배 포함) | 굴착 순서 준수하여 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 시공 순서도 누락에 의한 오시공 | L(2) | L(2) | 흙막이 가시설에 대한 시공순서도 반영하여 안전성 확보 | 흙막이 가시설 시공 순서도를 준수하여 오시공 예방
건축 | 건축물 | 업무시설 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착토 관리 미흡 | M(2) | H(4) | 굴착토 굴착 깊이 이상의 이격거리 유지하여 굴착토 및 자재 적재 | 흙막이가시설 시공지침 준수
토목 | 철도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지반 이상변위 발생 | L(2) | M(3) | 가시설 수시점검 및 계측관리 철저로 이상변위 발생 대처방안 수립하도록 도면에 명시 | 가시설 현장점검 및 계측
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 설치 순서 미준수 | M(2) | H(4) | 설치 및 해체 순서도 작성 | 시공상태 확인 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 고소 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전성 미계산 | M(3) | M(3) | 조립식 간이 흙막이에 대한 안전성검토 반영 | 관로매설공사 안전보건작업 기술지침 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지반외력 | M(3) | M(3) | 계측지점 선정 후 동일 단면에 대해 각종 계측기 설치 도면작성 | 흙막이 벽체 변위 및 인접지반 침하량 측정
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 띠장 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 보강재 미설치 | M(2) | H(4) | 띠장 접합부 보강재 상세도 작성 | 이동식 크레인 사용 시 와이어로프 2점지지 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 버팀보 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 스토퍼 미설치 | H(3) | H(3) | 코너 스트러트 스토퍼 설계반영 및 상세도 작성 | 가설흙막이 굴착순서 작성 및 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측 관리방안 미수립 | H(3) | H(4) | 계측기 설치 및 계측관리방안 수립 | 계측기 보호조치 및 계측기준 준수 철저
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 보걸이 설치 미흡 | L(2) | M(3) | 계획된 철근 및 앵글 보걸이 설치 및 시공상태 확인 주의사항 제시 | 보걸이 용접 및 볼팅상태 점검
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치미흡 | M(2) | H(4) | 흙막이 가시설 상세도 작성 | Sheet Pile 안전시공절차 및 주의사항 준수
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(4) | 안전난간 설치 | 수직방망 설치
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(4) | 배수로 설치 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 용접작업 | 화재 | 화상 | 화재예방미흡 | M(2) | M(5) | 화재예방대책 수립 | 용접 작업 시 화재감시인 배치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | Strut 보호대책 미수립 | M(2) | H(4) | Strut에 영향을 미치지 않는 범위에 토사 적재 및 반출 | 버팀대 시공지침 준수
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지반외력 | M(3) | M(3) | 계측지점 선정 후 동일단면에 대해 각종 계측기 설치 도면작성 | 흙막이 벽체변위 및 인접지반 침하량 측정
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 및 지하수 유입으로 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 배수계획 수립 | 가설전기 사용에 대한 안전관리계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 추진작업 중 작업순서 미준수 로 붕괴재해위험 | M(2) | M(4) | 추진관로 시공 흐름도 작성 및 상세도 작성 | 추진시공 순서 준수 및 확인 점검 게획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 폭발 | 화상 | 지장물 보호 미흡 | M(3) | M(3) | 지장물 보호공 상세도 작성 | 시공 전 관계기관 협의를 통한 지한매설물 재확인
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 고소 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 상세도 미작성 | M(3) | M(3) | 조립식 간이 흙막이에 대한 안전성검토 반영 | 관로매설공사 안전보건작업 기술지침 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 조치 미흡 | M(2) | M(2) | 추락 예방을 위한 안전난간 및 승강시설 설치예시 반영 | 단부 발생 시 안전난간 설치 철저
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 강재 품질 미흡 | M(3) | H(4) | 강재 품질 사용 기준 제시 | 강재 품질 기준 준수
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 지보재 상부 이동 중 불시 유동 발생 | L(2) | M(3) | 작업전 와이어 로프(Wire rope) 등 안전시설물 설치 | 와이어 로프(Wire rope) 등 안전시설물 결속상태 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공상세도 미작성 | M(2) | H(4) | 간이흙막이 시공순서도 작성 | 이동통로 설치 시 안전고리 체결
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 설치 및 해체순서 미준수 | M(2) | H(4) | 흙막이 가시설 시공순서도 작성 | 신호수 배치 및 개인보호구 착용 철저
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 구조검토 미실시로 인한 붕괴 | M(3) | M(4) | 흙막이가시설에 대한 구조안전성 확인 | 흙막이가시설 안전점검계획 수립 필요(정기안전점검 포함)
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 변형발생 | M(2) | H(4) | 코너버팀대와 띠장 연결부는 밀림을 방지하기 위하여 스토퍼 설치 | 비용접식 기성품 스티프너 사용
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | H(4) | 간이 흙막이 가시설 안전대책 및 상세도면 작성 | 간이 흙막이 가시설 설치, 해체방법 준수 및 주기적인 계측관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토 관리 미흡 | M(3) | M(3) | 구조검토를 통한 안전성 확보 후 관부설 | 관부설 작업시 충분한 작업공간 확보
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(2) | 추락 예방을 위한 안전난간 및 승강시설 설치예시 반영 | 단부 발생 시 안전난간 설치 철저
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 흙막이가시설 설치미흡 | M(2) | H(4) | 흙막이 가시설 상세도 작성 | 흙막이 안전시공절차 및 주의사항 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 침하, 흙막이 벽체 변위 등 | M(2) | H(4) | 구조계산서 및 상세도 작성, 계측계획 수립, 설치·해체 작업시 안전대책 수립 | 흙막이 가시설 설치, 해체방법 준수 및 계측관리
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측 관리방안 미수립 | H(3) | H(4) | 계측기 설치 및 계측관리방안 수립 | 계측기 보호조치 및 계측기준 준수 철저
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 바닥 | 용접작업 | 화재 | 화상 | 용접작업시 부주의한 작업으로 인한 화재 발생 | L(2) | M(3) | 용접기 외함부 접지, 단자부 접속부 절연상태 유지 및 소화기 비치, 자동전격방지기 사용 | 용접기 안전상태 확인
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지반외력 | M(3) | M(3) | 계측지점 선정 후 동일 단면에 대해 각종 계측기 설치 도면작성 | 흙막이 벽체 변위 및 인접지반 침하량 측정
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(2) | 추락 예방을 위한 안전난간 및 승강시설 설치예시 반영 | 단부 발생 시 안전난간 설치 철저
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 측벽말뚝 손상에 의한 단면력 부족 | L(1) | H(4) | 갱구부 H-Pile + 토류벽 콘크리트 적용으로 터널 강관보강 간섭 배제 | 측벽말뚝 수직도 관리 및 수성로 침하관리
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 바닥 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 가시설 설치해체시 부주의 | L(2) | M(3) | 가시설 해체시 안정성 검토 및 주의사항 제시 | 지보재 시공 및 해체순서 확인 및 작업자 교육
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(2) | 추락 예방을 위한 안전난간 및 승강시설 설치예시 반영 | 단부 발생 시 안전난간 설치 철저
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지반외력 | M(3) | M(3) | 계측지점 선정 후 동일 단면에 대해 각종 계측기 설치 도면작성 | 흙막이 벽체 변위 및 인접지반 침하량 측정
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 근입깊이 부족 | M(3) | M(3) | 굴착이 진행됨에 따라 굴착높이가 0.5m를 넘지 않은 범위 내에서 신속히 토류판 설치 | 재사용 토류판과 이음처리된 토류판 사용금지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 조치 미흡 | M(2) | M(2) | 추락 예방을 위한 안전난간 및 승강시설 설치예시 반영 | 단부 발생 시 안전난간 설치 철저
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 옆 | 적재작업 | 붕괴 | 깔림 | 자재 보관 불량 | M(2) | H(4) | 가설재 보관상세도 작성 | 시공상태확인철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토 관리 미흡 | M(3) | M(3) | 구조검토를 통한 안전성 확보 및 충분한 작업공간 확보 | 흙막이판 뒷면에는 철저한 다짐을 통한 토사 및 누수유출 방지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 매설작업 | 붕괴 | 깔림 | 설치위치 및 불명확에 따른 오시공 | L(2) | M(4) | 잔여 위험요소 저감대책을 도면에 명시Ð간이흙막이 형식별 설치도면 표기 | 가시설공법(SHEET-PILE, 간이흙막이, H-PILE토류벽) 구분하여 표시Ð가시설물 도면 반영 여부 확인Ð간이 흙막이 형식별 설치위치 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 구조검토 미흡으로 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 흙막이 구조안전성 확인 및 설치해체 순서도 작성 | 흙막이 설치 해체 순서 준수 확인점검 계획 수립 필요
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 지보재 상부 이동 중 불시 유동 발생 | L(2) | M(3) | 작업전 와이어 로프(Wire rope) 등 안전시설물 설치 | 와이어 로프(Wire rope) 등 안전시설물 결속상태 확인
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 고소 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 상세도 미작성 | M(3) | M(3) | 조립식 간이 흙막이에 대한 안전성검토 반영 | 관로매설공사 안전보건작업 기술지침 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 미설치 | M(2) | M(4) | 조립식간이 흙막이 설치 순서도 작성 | 시공상태 확인 및 철거
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 반력벽 손상 | M(2) | H(4) | 추진기지 반력벽 안전성 검토 | 추진·도달기지 내에서 추진관 거치 및 연결작업 시 안전조치 사항 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(3) | 터파기 상단 안전난간 및 이동통로 설치 등 추락방지시설 제시 | 임의 해체 금지 및 수시 점검
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 매설작업 | 붕괴 | 깔림 | 설치위치 및 불명확에 따른 오시공 | L(2) | M(4) | 잔여 위험요소 저감대책을 도면에 명시Ð간이흙막이 형식별 설치도면 표기 | 가시설공법(SHEET-PILE, 간이흙막이, H-PILE토류벽) 구분하여 표시Ð가시설물 도면 반영 여부 확인Ð간이 흙막이 형식별 설치위치 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 변형발생 | M(2) | H(4) | 가시설 코너 스트럿 밀림방지 앵글 설치 등 안전도면 및 구조검토 | 스트럿 및 앵글 볼트체결 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 및 지하수 유입에 따른 굴착면 무너짐 | M(2) | M(2) | 우수 및 지하수 배제계획 설계도서 반영 | 공사중 양수계획 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | M(4) | 시공순서도 작성(굴착구배 포함) | 굴착 순서 준수하여 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 정리작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 토압 불균형 | M(3) | M(3) | 굴착 및 흙막이 설치 순서도 제공 및 굴착순서 준수 지침 제시 | 굴착작업 표준안전수칙 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 설치.해체 순서 미준수로 인한 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 흙막이 설치, 해체 순서도 작성 | 작업반경 내 근로자 출입금지계획 수립
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 지보재 상부 이동 중 불시 유동 발생 | L(2) | H(4) | 작업전 와이어 로프(Wire rope) 등 안전시설물 설치 | 와이어 로프(Wire rope) 등 안전시설물 결속상태 확인
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 낙하 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | L(2) | M(3) | 복공구간 주변 안전난간 설치 및 주의 표지판 부착 | 안전난간 고정 및 안전상태 확인
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 바닥 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 되메우기 불량 | L(2) | M(3) | 가시설 철거 및 되메우기시 주의사항 도면에 제시 | 되메우기 단계별 다짐도 상태 확인
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 강재 품질 미흡 | M(3) | H(4) | 강재 품질 사용 기준 제시 | 강재 품질 기준 준수
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지반 이상변위 발생 | L(2) | M(3) | 가시설 수시점검 및 계측관리 철저로 이상변위 발생 대처방안 수립 | 가시설 현장점검 및 계측
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 바닥 | 용접작업 | 화재 | 화상 | 용접작업시 부주의한 작업으로 인한 화재 발생 | L(2) | M(3) | 용접시 작업장 주변 가연물 적치 금지, 안전표지판 부착 및 5m 이내 소화기 비치 | 용접기 안전상태 확인
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 변형발생 | M(2) | H(4) | 가시설 코너 스트럿 밀림방지 앵글 설치 등 안전도면 및 구조검토 | 스트럿 및 앵글 볼트체결 철저
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 엄지말뚝 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 토류판 걸침길이 부족 | H(3) | H(3) | 토류판 걸침길이 40mm이상 확보 | 가설흙막이 굴착순서 작성 및 준수
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 측벽말뚝 손상에 의한 단면력 부족 | L(1) | H(4) | 갱구부 H-Pile + 토류벽 콘크리트 적용으로 터널 강관보강 간섭 배제 | 측벽말뚝 수직도 관리 및 수성로 침하관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 매설작업 | 붕괴 | 깔림 | 설치위치 및 불명확에 따른 오시공 | L(2) | M(4) | 잔여 위험요소 저감대책을 도면에 명시Ð간이흙막이 형식별 설치도면 표기 | 가시설공법(SHEET-PILE, 간이흙막이, H-PILE토류벽) 구분하여 표시Ð가시설물 도면 반영 여부 확인Ð간이 흙막이 형식별 설치위치 준수
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 절단후 보강 미조치 | L(2) | L(2) | 트러스 구조에 의한 강재하중 보강 수립 핀형 락볼트 보강에 의한 지지점 확보 | 보강빔의 길이산정 (지지빔과연결일체구조필요)
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 용접상태 불량 등 보걸이 설치 미흡 | L(2) | H(4) | 띠장설치 전 용접 시공상태 확인하도록 도면에 명시 | 용접 및 볼팅상태 확인
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 바닥 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 되메우기 불량 | L(2) | M(3) | 가시설 철거 및 되메우기시 주의사항 도면에 제시 | 되메우기 단계별 다짐도 상태 확인
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지반외력 | M(3) | M(3) | 계측지점 선정 후 동일 단면에 대해 각종 계측기 설치 도면작성 | 흙막이 벽체 변위 및 인접지반 침하량 측정
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 근입깊이 부족 | M(3) | M(3) | 굴착이 진행됨에 따라 굴착높이가 0.5m를 넘지 않은 범위 내에서 신속히 토류판 설치 | 재사용 토류판과 이음처리된 토류판 사용금지
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 바닥 | 용접작업 | 화재 | 화상 | 용접작업시 부주의한 작업으로 인한 화재 발생 | L(2) | M(3) | 용접기 외함부 접지, 단자부 접속부 절연상태 유지 및 소화기 비치, 자동전격방지기 사용 | 용접기 안전상태 확인
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 띠장 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 보강재 미설치 | M(2) | H(4) | 띠장 접합부 보강재 상세도 작성 | 가설흙막이 부재 설치 후 접합부 및 이음부 검사 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 임시배수시설 미흡 | M(2) | H(4) | 가배수로 및 가집수정 도면 작성 후 펌프용량 계산 | 정격용량에 맞는 가설전선 사용
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측기 미설치 | M(2) | H(4) | 계측기 상세도 작성 | 흙막이 내부 굴착 시 지반에 따른 기울기 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 조치 미흡 | M(2) | M(2) | 추락 예방을 위한 안전난간 및 승강시설 설치예시 반영 | 단부 발생 시 안전난간 설치 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(2) | 추락 예방을 위한 안전난간 및 승강시설 설치예시 반영 | 단부 발생 시 안전난간 설치 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(3) | 안전시설 설치도면 작성 | 임의 해체 금지 및 수시 점검
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전난간 미설치 | M(3) | M(3) | 흙막이 상단부에 안전난간 설치 도면 반영 | 근로자 추락위험이 있는 단부 안전난간 설치 철저
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설물 미설치 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 설치구간 안전난간 및 승강계단 설치, 굴착토 관리계획 수립 | 설계도서 준수 및 안전시설물 사전 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 및 지하수 유입에 따른 굴착면 무너짐 | M(2) | M(2) | 우수 및 지하수 배제 계획 설계도서 반영 | 공사 중 양중계획 준수
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토 미실시 | M(2) | M(4) | 조립식 간이흙막이 구조검토 실시 | 시공순서 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지반외력 | M(3) | M(3) | 계측지점 선정 후 동일단면에 대해 각종 계측기 설치 도면작성 | 흙막이 벽체변위 및 인접지반 침하량 측정
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 낙하 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | L(2) | M(3) | 복공구간 주변 안전난간 설치 및 주의 표지판 부착 | 안전난간 고정 및 안전상태 확인
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지반 이상변위 발생 | L(2) | M(3) | 가시설 수시점검 및 계측관리 철저로 이상변위 발생 대처방안 수립 | 가시설 현장점검 및 계측
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 근입깊이 부족 | M(3) | M(3) | 굴착이 진행됨에 따라 굴착높이가 0.5m를 넘지 않은 범위 내에서 신속히 토류판 설치 | 재사용 토류판과 이음처리된 토류판 사용금지
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | H(4) | 안전난간 설치 도면 작성 | 수직방망 및 구명줄, 안전대 걸이 설치
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 파열,파단 | 부딪힘 | 천공각도 벗어남 | M(3) | M(3) | 구조검토를 통한 설계 및 설치, 해체시 안전관리계획 수립 | 앵커천공에 따른 파손방지 및 간섭시 앵커각도 조정, 설치
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 바닥 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 가시설 설치해체시 부주의 | L(2) | M(3) | 가시설 해체시 안정성 검토 및 주의사항 제시 | 지보재 시공 및 해체순서 확인 및 작업자 교육
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(4) | 안전난간 설치 | 수직방망 설치
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 바닥 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 되메우기 불량 | L(2) | M(3) | 가시설 철거 및 되메우기시 주의사항 도면에 제시 | 되메우기 단계별 다짐도 상태 확인
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 바닥 | 용접작업 | 화재 | 화상 | 용접작업시 부주의한 작업으로 인한 화재 발생 | L(2) | M(3) | 용접시 작업장 주변 가연물 적치 금지, 안전표지판 부착 및 5m 이내 소화기 비치 | 용접기 안전상태 확인
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 바닥 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 가설구조물 철거시 부주의로 무너짐 | M(3) | M(3) | 가설구조물 철거에 따른 주의사항 제시 | 가설구조물 해체시 시공관리철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 및 지하수 유입에 따른 굴착면 무너짐 | M(2) | M(2) | 우수 및 지하수 배제계획 설계도서 반영 | 공사중 양수계획 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 고소 | 조립작업 | 낙하 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전난간 미설치 | L(2) | L(4) | 흙막이 상단부 안전난간 설치도면 및 상세도 작성 | 안전난간 설치작업자 떨어짐 방지조치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치미흡 | M(2) | H(4) | 흙막이 가시설 상세도 작성 | 조립식 흙막이 설치 상태 확인 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 부설 및 다짐작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착깊이 과다 | M(3) | H(4) | 흙막이 가시설 반영 | 토사나 자재등 경사면 및 굴착부 배면 적재금지
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공상세도 미작성 | M(2) | H(4) | 간이흙막이 시공순서도 작성 | 이동통로 설치 시 안전고리 체결
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 임시배수시설 미흡 | M(2) | H(4) | 가배수로 및 가집수정 도면 작성 | 정격용량에 맞는 가설전선 사용
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 파열,파단 | 감전 | 접지, 절연불량 | M(3) | M(3) | 수중펌프 자동 센서 부착 및 전선 피복 상태 점검 | 감전발생을 고려한 사전 안전 및 응급조치 교육 시행
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 바닥 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 가설구조물 철거시 부주의로 무너짐 | M(3) | M(3) | 가설구조물 철거에 따른 주의사항 제시 | 가설구조물 해체시 시공관리철저
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 용접상태 불량 등 보걸이 설치 미흡 | L(2) | H(4) | 띠장설치 전 용접 시공상태 확인하도록 도면에 명시 | 용접 및 볼팅상태 확인
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 변형발생 | M(2) | H(4) | 코너버팀대와 띠장 연결부는 밀림을 방지하기 위하여 스토퍼 설치 | 비용접식 기성품 스티프너 사용
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지반외력 | M(3) | M(3) | 계측지점 선정 후 동일단면에 대해 각종 계측기 설치 도면작성 | 흙막이 벽체변위 및 인접지반 침하량 측정
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 파열,파단 | 부딪힘 | 천공각도 벗어남 | M(3) | M(3) | 앵커천공에 따른 파손방지 및 간섭시 앵커각도 조정, 설치 | 가시설에 대한 철저한 계측계획 수립
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 파열,파단 | 깔림 | 강재토류판 뒷채움 미흡 | L(2) | M(3) | 지반침하가 발생하지 않도록 강재토류판 뒷채움에 대한 도면에 명시 | 강재토류판 뒷채움 시공방법 교육
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착토사 과적치로 인한 굴착면 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 굴착토사 적재 관리 계획도 작성 | 굴착토 유실방지 대책 수립
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 변형발생 | M(2) | H(4) | 코너버팀대와 띠장 연결부는 밀림을 방지하기 위하여 스토퍼 설치 | 비용접식 기성품 스티프너 사용
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 근입깊이 부족 | M(3) | M(3) | 굴착이 진행됨에 따라 굴착높이가 0.5m를 넘지 않은 범위 내에서 신속히 토류판 설치 | 재사용 토류판과 이음처리된 토류판 사용금지
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(2) | 추락 예방을 위한 안전난간 및 승강시설 설치예시 반영 | 단부 발생 시 안전난간 설치 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 구조검토 미흡을 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 흙막이 구조안전성 확인 | 흙막이 설치 해체 순서 준수 확인점검 계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 추진 및 도달구간의 ENTRANCE 가시설 상세도 누락으로 위험잠재 | L(2) | L(2) | 추진 및 도달구간의 ENTERANCE 상세도 반영 | 추진 및 도달구간의ENTERANCE 설치하여 안전작업
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(4) | 화양양수장 흙막이가시설 안전난간 설치 | 수직방망 설치
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 승강시설 미설치 | M(3) | H(4) | 가설계단 예시도 작성 | 작업 전 가설계단 점검
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | H(4) | 안전난간 설치도면 작성 | 수직방망 및 구명줄, 안전대 걸이 설치
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 옆 | 적재작업 | 없음 | 깔림 | 자재 보관 불량 | M(2) | H(4) | 가설재 보관상세도 작성 | 시공상태 확인 철저
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지반외력 | M(3) | M(3) | 계측지점 선정 후 동일단면에 대해 각종 계측기 설치 도면작성 | 흙막이 벽체변위 및 인접지반 침하량 측정
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 파열,파단 | 깔림 | 재사용 가설재 사용 시 부식 및 변형에 의한 위험잠재 | L(2) | L(2) | 재사용 가설재 사용 시 부식 또는 변형된 재료 반입금지 | 재사용 가설재 사용기준 준수하여 안전시공
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 조치 미흡 | M(2) | M(2) | 추락 예방을 위한 안전난간 및 승강시설 설치예시 반영 | 단부 발생 시 안전난간 설치 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 구조검토 미흡으로 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 흙막이 구조안전성 확인 | 흙막이 설치 해체 순서 준수 확인점검 계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 설치 후 주변 하중에 의한 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 계측 계획도 작성 | 계측기 유지 보수 관리 계획 수립 필요.
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 흙막이가시설 작업근로자 이동중 추락위험 | M(3) | M(4) | 흙막이 설치구간 이동통로 설치 계획도 작성 | 안전시설물 유지 보수 관리 계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 설치 후 주변 하중에 의한 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 계측 계획도 작성 | 계측기 유지 보수 관리 계획 수립 필요.
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 엄지말뚝 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 토류판 걸침길이 부족 | M(2) | H(4) | 토류판 걸침길이 40mm이상 확보 | 이동식 크레인 사용 시 와이어로프 2점지지 준수
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 띠장 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 보강재 미설치 | M(2) | H(4) | 띠장 접합부 보강재 상세도 작성 | 가설흙막이 부재 설치 후 접합부 및 이음부 검사 실시
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 부재간 연결 체결 불량 | L(2) | M(3) | 조절식 가설 흙막이 공법의 제원 등 주의사항 도면에 표시 | 스트러트 및 디스펜스 피스 등 부재간 연결부위 점검
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 흙막이가시설 작업근로자 이동중 추락위험 | M(3) | M(4) | 흙막이 설치구간 이동통로 설치 계획도 작성 | 안전시설물 유지 보수 관리 계획 수립 필요
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(3) | M(3) | 굴착이 진행됨에 따라 굴착높이가 0.5m를 넘지 않은 범위 내에서 신속히 토류판 설치 | 재사용 토류판과 이음처리된 토류판 사용금지
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(3) | M(3) | 굴착이 진행됨에 따라 굴착높이가 0.5m를 넘지 않은 범위 내에서 신속히 토류판 설치 | 재사용 토류판과 이음처리된 토류판 사용금지
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 급경사면 | L(2) | M(3) | 굴착 법면 등 붕괴위험이 있는 장소에 근로자 출입금지, 흙막이 작업순서에 따라 시공 | 굴착사면 기울기 기준 준수하여 굴착, 버켓 이탈방지핀 설치 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 흙막이 가시설 설치및 해체시 안전대 걸이시설 누락 | L(2) | M(4) | 띠장 상부 1.5M 높이구간 안전대 걸이시설 도면 반영 | 가시설 띠장 상부에 안전대 부착설비 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전대 걸이시설 미설치 | M(2) | M(3) | 안전난간대를 설치하여 안전대 걸이 체결하도록 지시 | 동일한 난간대에 2인 이상 체결 금지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착순서 미준수 | L(2) | H(4) | 조립식 흙막이 설치 및 해체 순서도 작성 | 과굴착 금지 및 흙막이 벽체 소단 설치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외벽 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토서 미작성 | M(3) | H(4) | 높이 2m 이상 흙막이 지보공 구조검토 실시 | 가설흙막이 안전관리 작성수칙 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착순서 미준수 | L(2) | H(4) | 조립식 흙막이 설치 및 해체 순서도 작성 | 과굴착 금지 및 흙막이 벽체 소단 설치
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전성검토 미실시 | M(2) | M(3) | 조립식 간이흙막이 시공순서도 작성 | 시공순서 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 조절식 간이 흙막이 가시설 구조계산서 누락에 의한 위험잠재 | L(2) | L(3) | 조절식 간이 흙막이 가시설에 대한 구조계산을 반영하여 안전성 확보 | 조절식 간이 흙막이 설치기준 준수하여 안전시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 및 지하수 유입에 따른 굴착면 무너짐 | M(2) | M(2) | 우수 및 지하수 배제 계획 설계도서 반영 | 공사 중 양중계획 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 변형발생 | M(2) | H(4) | 가시설 코너 스트럿 밀림방지 앵글 설치 등 안전도면 및 구조검토 | 스트럿 및 앵글 볼트체결 철저
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 변형발생 | M(2) | H(4) | 코너버팀대와 띠장 연결부는 밀림을 방지하기 위하여 스토퍼 설치 | 비용접식 기성품 스티프너 사용
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 흙막이 가시설 설치및 해체시 안전대 걸이시설 누락 | L(2) | M(4) | 띠장 상부 1.5M 높이구간 안전대 걸이시설 도면 반영 | 가시설 띠장 상부에 안전대 부착설비 설치
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | H(4) | 안전난간 설치도면 작성 | 수직방망 및 구명줄, 안전대 걸이 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 버팀대 연결부 체결 불량 | M(2) | M(3) | 버팀대 연결부 상세도 작성 | 버팀대 규격 준수 및 조립 시 부식의 유무 점검
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 조치 미흡 | M(2) | M(2) | 추락 예방을 위한 안전난간 및 승강시설 설치예시 반영 | 단부 발생 시 안전난간 설치 철저
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 사다리 통로 여장길이 미확보 및 미고정 | L(2) | M(3) | 사다리 통로 여장길이 확보 및 고정, 안전난간 설치 | 안전난간대 설치로 보행자 및 근로자 추락 방지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 기타 | 없음 | 계측관리 불량 | M(3) | H(4) | 흙막이 계측관리 기준치 준수 | 계측기 방호조치 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전대 부착설비 미설치 | M(3) | H(4) | 흙막이 벽체 띠장 안전대 부착설비 도면 작성 | 작업자 안전벨트 착용 상태확인 철저
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 흙막이가시설 설치미흡 | M(2) | H(4) | 흙막이 가시설 상세도 작성 | 흙막이안전시공절차 및 주의사항 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착으로 인한 사면 무너짐 | L(2) | M(4) | 지반조사에 따른 굴착 공법 선정 | 설계도서 준수 및 굴착 사면 방호조치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 구조안전성 미확인으로 이한 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 흙막이 구조안전성 확인 | 흙막이 설치 해체 순서 준수 확인점검 계획 수립 필요
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수대책 미수립 | M(2) | H(4) | 지하수위 측정 결과 및 배수계획 상세도 작성 | 우수 및 잡용수 유입 사전 방지조치 및 관리감독 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조계산 미실시 | M(3) | H(4) | 흙막이가시설 구조계산 실시 | 흙막이 설치·해체 시공순서 준수
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 근입깊이 부족 | M(3) | M(3) | 굴착이 진행됨에 따라 굴착높이가 0.5m를 넘지 않은 범위 내에서 신속히 토류판 설치 | 재사용 토류판과 이음처리된 토류판 사용금지
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 조치 미흡 | M(2) | M(2) | 추락 예방을 위한 안전난간 및 승강시설 설치예시 반영 | 단부 발생 시 안전난간 설치 철저
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(3) | M(3) | 굴착이 진행됨에 따라 굴착높이가 0.5m를 넘지 않은 범위 내에서 신속히 토류판 설치 | 재사용 토류판과 이음처리된 토류판 사용금지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치미흡 | M(2) | H(4) | 흙막이 가시설 상세도 작성 | 조립식 흙막이 설치 상태 확인 철저
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(2) | 추락 예방을 위한 안전난간 및 승강시설 설치예시 반영 | 단부 발생 시 안전난간 설치 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 앞 | 굴착작업 | 붕괴 | 물체에 맞음 | 지장물 간섭으로 흙막이 설치중 파열위험 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 설치 계획 평면도 작성 | 재사용 자재 반입 전 검사 계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | H(4) | 조절식 간이 흙막이 가시설 구조검토 및 상세도면 작성 | 악천후시 우수 유입방지 조치
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 바닥 | 부설 및 다짐작업 | 붕괴 | 깔림 | 다짐 불량 | L(2) | M(3) | H-Pile 뽑은 후 되메우기 시공시 시공상태를 확인하고 주변 지반 변형 및 위험요소를 예방하도록 설계도서에 명시 | 다짐 시공관리 철저 및 필요시 쏘일시멘트 또는 뒷채움 고화재 적용
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | H(4) | 간이 흙막이 가시설 안전대책 및 상세도면 작성 | 간이 흙막이 가시설 설치, 해체방법 준수 및 주기적인 계측관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 매설작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 미설치 | M(2) | H(4) | 조립식간이 흙막이 설치 순서도 작성 | 시공상태 확인 철저
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 변형발생 | M(2) | H(4) | 코너버팀대와 띠장 연결부는 밀림을 방지하기 위하여 스토퍼 설치 | 비용접식 기성품 스티프너 사용
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_간이흙막이 설치해체 순서 미작성 | L(2) | H(4) | 간이흙막이 설치 해체 순서 작성 | 지장물 횡단구간 간이흙막이 설치계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 해체작업 | 붕괴 | 물체에 맞음 | 급경사면 | M(2) | M(3) | 흙막이시설 해체 시 작업순서 작성 | 흙막이시설 해체 작업 계획서 작성
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 파열,파단 | 부딪힘 | 천공각도 벗어남 | M(3) | M(3) | 앵커천공에 따른 파손방지 및 간섭시 앵커각도 조정, 설치 | 앵커 인장 작업시 낙하방지를 위한 안전관리계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(2) | 추락 예방을 위한 안전난간 및 승강시설 설치예시 반영 | 단부 발생 시 안전난간 설치 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(2) | 추락 예방을 위한 안전난간 및 승강시설 설치예시 반영 | 단부 발생 시 안전난간 설치 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 반력벽 손상 | M(2) | H(4) | 강관 용접시 가연물 제거와 화재예방조치 실시, 시공상세도 작성 | 추진·도달기지 내에서 추진관 거치 및 연결작업 시 안전조치 사항 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 승강시설 미설치 | M(3) | H(4) | 가설계단 예시도 작성 | 작업 전 가설계단 점검
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 엄지말뚝 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 코너 쉬트파일 미설치 | M(2) | H(4) | 코너 쉬트파일 설계반영 및 설치 상세도 작성 | 가설흙막이 굴착순서 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | H(4) | 조립식 간이 흙막이 가시설 구조검토 및 상세도면 작성 | 임시보행로 확보
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 흙막이가시설 작업근로자 이동중 추락위험 | M(3) | M(4) | 흙막이 설치구간 이동통로 설치 계획도 작성 | 안전시설물 유지 보수 관리 계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 흙막이가시설 작업근로자 이동중 추락위험 | M(3) | M(4) | 흙막이 설치구간 이동통로 설치 계획도 작성 | 안전시설물 유지 보수 관리 계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전성검토 누락 | M(2) | H(4) | 흙막이 가시설 안전성 검토 및 시공상세도 작성 | 설치 시 떨어짐 방지 대책 실시 및 추락 등 방지 안전대 착용 확인
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토 관리 미흡 | M(3) | M(3) | 구조검토를 통한 안전성 확보 및 충분한 작업공간 확보 | 흙막이판 뒷면에는 철저한 다짐을 통한 토사 및 누수유출 방지
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 흙막이가시설 설치미흡 | M(2) | H(4) | 흙막이 가시설 상세도 작성 | 흙막이안전시공절차 및 주의사항 준수
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체순서 미준수 | M(2) | M(4) | 화양양수장 흙막이가시설 해체 순서도 작성 | 해체순서에 따른 콘크리트 타설순서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 구조검토 미흡을 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 흙막이 구조안전성 확인 | 흙막이 설치 해체 순서 준수 확인점검 계획 수립 필요
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토서 미작성 | H(3) | H(4) | 가설흙막이 구조검토서 작성 | 가설흙막이 작업 안전수칙 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설의 시공순서도 누락으로 위험잠재 | L(2) | L(3) | 흙막이 가시설에 대한 시공순서를 반영 | 흙막이 가시설 시공순서 준수하여 안전시공
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측 관리방안 미수립 | H(3) | H(4) | 계측기 설치 및 계측관리방안 수립 | 계측기 보호조치 및 계측기준 준수 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 설치 후 주변 하중에 의한 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 계측 계획도 작성 | 계측기 유지 보수 관리 계획 수립 필요.
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 변형발생 | M(2) | H(4) | 가시설 코너 스트럿 밀림방지 앵글 설치 | 스트럿 및 앵글 볼트체결 철저
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지반외력 | L(3) | M(3) | 계측지점 선정 후 동일단면에 대해 각종 계측기 설치 도면작성 | 흙막이 벽체변위 및 인접지반 침하량 측정
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측 관리방안 미수립 | H(3) | H(4) | 계측기 설치 및 계측관리방안 수립 | 계측기 보호조치 및 계측기준 준수 철저
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 부딪힘 | 급경사면 | L(2) | M(3) | 흙막이시설 해체 시 작업순서 준수 | 굴착 법면 등 붕괴 위험이 있는 장소에 근로자 출입금지, 흙막이 작업순서에 따라 시공
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전성검토 미실시 | M(2) | M(3) | 조립식 간이흙막이 시공순서도 작성 | 시공순서 준수
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(4) | 안전난간 설치 | 수직방망 설치
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 팽창지수재 미설치 | H(3) | H(3) | 팽창지수재 설계 반영 | 우수 및 잡용수 유입 사전 방지조치 및 관리감독 철저
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 파열,파단 | 부딪힘 | 천공각도 벗어남 | M(3) | M(3) | 구조검토를 통한 설계 및 설치, 해체시 안전관리계획 수립 | 앵커천공에 따른 파손방지 및 간섭시 앵커각도 조정, 설치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 미만) | 안전대 부착설비 미설치 | M(3) | H(4) | 띠장 안전대 부착설비 상세도 작성 | 흙막이 가시설 안전대부착설비 등 설치지침 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 조치 미흡 | M(2) | M(2) | 추락 예방을 위한 안전난간 및 승강시설 설치예시 반영 | 단부 발생 시 안전난간 설치 철저
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지반외력 | M(3) | M(3) | 계측지점 선정 후 동일 단면에 대해 각종 계측기 설치 도면작성 | 흙막이 벽체 변위 및 인접지반 침하량 측정
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 흙막이 가시설 설치및 해체시 안전대 걸이시설 누락 | L(2) | M(4) | 띠장 상부 1.5M 높이구간 안전대 걸이시설 도면 반영 | 가시설 띠장 상부에 안전대 부착설비 설치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이(띠장) E/A 제거 미반영 | M(3) | M(4) | 흙막이(띠장) E/A 제거 변위방지 보강방법 도면 작성 | 흙막이 가시설 시공지침 및 안전작업지침 준수
토목 | 공동구 |  | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(4) | 안전난간 설치 | 수직방망 설치
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | M(4) | 화양양수장 흙막이가시설 시공순서도 작성(굴착구배 포함) | 굴착 순서 준수하여 시공
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 옆 | 적재작업 | 없음 | 깔림 | 자재 보관 불량 | M(2) | H(4) | 가설재 보관상세도 작성 | 시공상태 확인 철저
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토 관리 미흡 | M(3) | M(3) | 구조검토를 통한 안전성 확보 후 관부설 | 관부설 작업시 충분한 작업공간 확보
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착순서 미준수 | L(2) | H(4) | 조립식 흙막이 설치 및 해체 순서도 작성 | 과굴착 금지 및 흙막이 벽체 소단 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토 미실시 | M(2) | M(3) | 조립순서 도면에 명시, 마찰력 및 토압을 고려한 구조검토 실시 | 흙막이 조립도 순서 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 조치 미흡 | M(2) | M(2) | 추락 예방을 위한 안전난간 및 승강시설 설치예시 반영 | 단부 발생 시 안전난간 설치 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착순서 미준수 | L(2) | H(4) | 조립식 흙막이 설치 및 해체 순서도 작성 | 과굴착 금지 및 흙막이 벽체 소단 설치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측 관리 방안 미수립 | M(2) | H(4) | 계측기 설치 및 계측관리방안 수립 | 계측기 보호조치 및 계측기준 준수 철저
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 파열,파단 | 부딪힘 | 천공각도 벗어남 | M(3) | M(3) | 구조검토를 통한 설계 및 설치, 해체시 안전관리계획 수립 | 앵커천공에 따른 파손방지 및 간섭시 앵커각도 조정, 설치
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 설치 및 해체순서 미준수 | M(2) | H(4) | 흙막이 안전성 검토 결과에 따른 설치순서도 제시 | 흙막이내부 굴착 시 지반에 따른 기울기 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토서 미작성 | M(2) | H(4) | 높이 2m 이상 흙막이 지보공 구조검토 실시 및 상세도 작성 | 가설흙막이 작업 안전수칙 작성 및 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 스토퍼 미설치 | M(2) | H(4) | 코너 Strut 스토퍼 설계 반영 및 상세도 작성 | 가설흙막이 부재 설치 후 접합부 및 이음부 검사 실시
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착토 관리 미흡 | M(2) | H(4) | 이동식크레인 중량물인양검토, 지내력검토실시 | 이동식크레인 하부 전도방지조치 반영
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 근입깊이 부족 | M(3) | M(3) | 굴착이 진행됨에 따라 굴착높이가 0.5m를 넘지 않은 범위 내에서 신속히 토류판 설치 | 재사용 토류판과 이음처리된 토류판 사용금지
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지반외력 | M(3) | M(3) | 계측지점 선정 후 동일 단면에 대해 각종 계측기 설치 도면작성 | 흙막이 벽체 변위 및 인접지반 침하량 측정
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토서 미작성 | H(3) | H(4) | 가설흙막이 구조검토서 작성 | 가설흙막이 작업 안전수칙 작성 및 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | H(4) | 조절식 간이 흙막이 가시설 구조검토 및 상세도면 작성 | 간이 흙막이 가시설 설치, 해체방법 준수 및 주기적인 계측관리
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지반외력 | M(3) | M(3) | 계측지점 선정 후 동일단면에 대해 각종 계측기 설치 도면작성 | 흙막이 벽체변위 및 인접지반 침하량 측정
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 변형발생 | M(2) | H(4) | 가시설 코너 스트럿 밀림방지 앵글 설치 등 안전도면 및 구조검토 | 스트럿 및 앵글 볼트체결 철저
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 전도 | 물체에 맞음 | 안전시설 미흡 | M(2) | M(3) | 장비 작업반경 및 신호체계 제시 | 흙막이 인양 시 유도로프 사용
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 보강재 미설치 | M(3) | H(4) | 띠장 접합부 보강재 상세도 작성 | 이동식 크레인 사용 시 와이어로프 2점지지 준수
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(2) | 추락 예방을 위한 안전난간 및 승강시설 설치예시 반영 | 단부 발생 시 안전난간 설치 철저
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 전도 | 물체에 맞음 | 수직도 미흡 | M(2) | M(3) | 가이드빔 설치 | 흙막이 인양 시 유도로프 사용
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착순서 미준수 | L(2) | H(4) | 흙막이 설치 및 해체 순서도 작성 | 과굴착 금지 및 흙막이 벽체 소단 설치
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측 관리방안 미수립 | M(3) | H(4) | 계측기 설치 및 계측관리방안 수립 | 계측기 보호조치 및 계측기준 준수 철저
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토서 미작성 | M(3) | H(4) | 높이 2m이상 흙막이 지보공 구조검토 실시 및 상세도 작성 | 가설흙막이 작업 안전수칙 작성 및 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 고소 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 상세도 미작성 | M(3) | M(3) | 조절식 흙막이에 대한 안전성검토 반영 | 관로매설공사 안전보건작업 기술지침 준수
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 조치 미흡 | M(2) | M(2) | 추락 예방을 위한 안전난간 및 승강시설 설치예시 반영 | 단부 발생 시 안전난간 설치 철저
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측 관리방안 미수립 | M(2) | H(4) | 계측기 설치 및 계측관리방안 수립 | 계측기 보호조치 및 계측기준 준수 철저
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 변형발생 | M(2) | H(4) | 코너버팀대와 띠장 연결부는 밀림을 방지하기 위하여 스토퍼 설치 | 비용접식 기성품 스티프너 사용
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 코너 Sheet Pile 미설치 | M(2) | H(4) | 코너 Sheet Pile 설치 상세도 작성 | 가설흙막이 굴착순서 작성 및 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전대 부착설비 미설치 | M(3) | H(4) | 띠장 안전대 부착설비 상세도 작성 | 흙막이 가시설 안전대부착설비 등 설치지침 준수
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 및 지하수 유입에 따른 굴착면 무너짐 | M(2) | M(2) | 우수 및 지하수 배제 계획 설계도서 반영 | 공사 중 양중계획 준수
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(3) | 안전난간대 설치도면 작성 | 임의 해체 금지 및 수시 점검
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 근입깊이 부족 | M(3) | M(3) | 굴착이 진행됨에 따라 굴착높이가 0.5m를 넘지 않은 범위 내에서 신속히 토류판 설치 | 재사용 토류판과 이음처리된 토류판 사용금지
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 띠장 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 보강재 미설치 | M(2) | H(4) | 띠장 접합부 보강재 상세도 작성 | 가설흙막이 부재 설치 후 접합부 및 이음부 검사 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토서 미작성 | H(3) | H(4) | 높이 2m 이상 흙막이 지보공 구조검토 실시 | 가설흙막이 안전관리 작업수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전대 부착설비 미설치 | H(3) | H(4) | 띠장 안전대 부착설비 상세도 작성 | 흙막이 가시설 안전대부착설비 등 설치지침 준수
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 옆 | 적재작업 | 없음 | 깔림 | 자재 보관 불량 | M(2) | H(4) | 가설재 보관상세도 작성 | 시공상태 확인 철저
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 전도 | 물체에 맞음 | 수직도 미흡 | M(2) | M(3) | 가이드빔 설치 | 흙막이 인양시 유도로프 사용
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(3) | 터파기 상단 안전난간 및 이동통로 설치 등 추락방지시설 제시 | 임의 해체 금지 및 수시 점검
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 재사용 자재 임의시공 | M(2) | H(4) | - | 재사용 자재의 품질관리계획 수립
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 고소 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 상세도 미작성 | M(3) | M(3) | 조절식 흙막이에 대한 안전성검토 반영 | 관로매설공사 안전보건작업 기술지침 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_간이흙막이 설치해체 순서 미작성 | L(2) | H(4) | 간이흙막이 설치 해체 순서 작성 | 지장물 횡단구간 간이흙막이 설치계획 수립
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측 관리 방안 미수립 | M(2) | H(4) | 계측기 설치 및 계측관리방안 수립 | 계측기 보호조치 및 계측기준 준수 철저
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 엄지말뚝 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 토류판 걸침길이 부족 | H(3) | H(3) | 토류판 걸침길이 40mm이상 확보 | 이동식 크레인 사용 시 와이어로프 2점지지 준수
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | H(4) | 안전난간 설치도면 작성 | 수직방망 및 구명줄, 안전대 걸이 설치
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 버팀보 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 스토퍼 미설치 | M(2) | H(4) | 코너 스트러트 스토퍼 설계반영 및 상세도 작성 | 가설흙막이 굴착순서 작성 및 준수
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측 관리방안 미수립 | H(3) | H(4) | 계측기 설치 및 계측관리방안 수립 | 계측기 보호조치 및 계측기준 준수 철저
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 설치 및 해체순서 미준수 | M(2) | H(4) | 흙막이 설치순서도 작성 | 재사용 자재의 품질관리계획 수립
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 천공작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공순서 미준수 | M(2) | H(4) | 추진공법 상세도 작성 | 지반침하 대비 신호수 배치
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지반외력 | M(3) | M(3) | 계측지점 선정 후 동일단면에 대해 각종 계측기 설치 도면작성 | 흙막이 벽체변위 및 인접지반 침하량 측정
건축 | 건축물 | 업무시설 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측 관리 방안 미수립 | M(2) | H(4) | 계측기 설치 및 계측관리방안 수립 | 계측기 보호조치 및 계측기준 준수 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_간이흙막이 설치해체 순서 미작성 | L(2) | H(4) | 간이흙막이 설치 해체 순서 작성 | 지장물 횡단구간 간이흙막이 설치계획 수립
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 흙막이가시설 설치미흡 | M(2) | H(4) | 흙막이 가시설 상세도 작성 | 흙막이안전시공절차 및 주의사항 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(2) | 추락 예방을 위한 안전난간 및 승강시설 설치예시 반영 | 단부 발생 시 안전난간 설치 철저
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 팽창지수재 미설치 | M(2) | H(4) | 지하수위 측정결과 및 팽창지수재 상세도 작성 | 우수 및 잡용수 유입 사전 방지조치 및 관리감독 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 흙막이 가시설 설치및 해체시 안전대 걸이시설 누락 | L(2) | M(4) | 띠장 상부 1.5M 높이구간 안전대 걸이시설 도면 반영 | 가시설 띠장 상부에 안전대 부착설비 설치
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 띠장 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 보강재 미설치 | M(2) | H(4) | 띠장 접합부 보강재 상세도 작성 | 가설흙막이 부재 설치 후 접합부 및 이음부 검사 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 지반불량으로 가시설 무너짐 위험 | M(2) | H(4) | 지반보강 설계에 반영 | 연약지반으로 인한 부등침하 방지위해 물다짐 실시 및 확인
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전대 부착설비 미설치 | M(2) | M(4) | 띠장 안전대 부착설비 상세도 작성 | 2인 이상 작업 시 동일 구명줄 안전대 걸기 금지 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치미흡 | M(2) | H(4) | 흙막이 가시설 상세도 작성 | SHEET-PILE 안전시공절차 및 주의사항 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 추진공법 순서 미준수 | M(2) | H(4) | 추진공법 상세도 작성 | 지반침하 대비 신호수 배치
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토서 미작성 | H(3) | H(4) | 가설흙막이 구조검토서 작성 | 가설흙막이 작업 안전수칙 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 설치.해체 순서 미준수로 인한 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 흙막이 설치, 해체 순서도 작성 | 작업반경 내 근로자 출입금지계획 수립
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 띠장 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 버팀대 상세도 미작성 | H(2) | M(4) | 버팀대 상세도 작성 | 버팀대 시공지침 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 구조검토 미흡으로 붕괴위험 | M(2) | M(4) | 흙막이가시설 구조안전성 확인 | 흙막이가시설 안전점검 계획 수립 필요(정기안전점검 포함)
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착 순서 미준수 | H(2) | M(4) | 가설흙막이 설치 및 해체 순서도 작성 | 가설흙막이 시방서작성
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지반외력 | M(3) | M(3) | 계측지점 선정 후 동일단면에 대해 각종 계측기 설치 도면작성 | 흙막이 벽체변위 및 인접지반 침하량 측정
토목 | 터널 | 도로터널 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 설치, 해체 시 위험잠재 | L(2) | L(2) | 흙막이 가시설에 대한 시공순서도 반영하여 안전성 확보 | 흙막이 가시설 시공순서 준수하여 안전작업
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | H(4) | 간이 흙막이 가시설 안전대책 및 상세도면 작성 | 간이 흙막이 가시설 설치, 해체방법 준수 및 주기적인 계측관리
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 엄지말뚝 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 코너 쉬트파일 미설치 | H(3) | H(3) | 코너 쉬트파일 설계반영 및 설치 상세도 작성 | 우수 및 잡용수 유입 사전 방지조치 및 관리감독 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 강재 재사용 | M(3) | M(2) | 구조계산서상의 설계응력 확보를 위해 신강재 사용을 원칙으로 하도록 도면 반영 | 반입 전 후, 자재의 적정성 검수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 변형발생 | M(2) | H(4) | 코너버팀대와 띠장 연결부는 밀림을 방지하기 위하여 스토퍼 설치 | 비용접식 기성품 스티프너 사용
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지반외력 | M(3) | M(3) | 계측지점 선정 후 동일단면에 대해 각종 계측기 설치 도면작성 | 흙막이 벽체변위 및 인접지반 침하량 측정
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | H(4) | 간이 흙막이 가시설 안전대책 및 상세도면 작성 | 간이 흙막이 가시설 설치, 해체방법 준수 및 주기적인 계측관리
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지반외력 | M(3) | M(3) | 계측지점 선정 후 동일단면에 대해 각종 계측기 설치 도면작성 | 흙막이 벽체변위 및 인접지반 침하량 측정
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 구조검토 미실시로 인한 붕괴 | M(3) | M(4) | 흙막이가시설에 대한 구조안전성 확인 | 흙막이가시설 안전점검계획 수립 필요(정기안전점검 포함)
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측 관리방안 미수립 | H(3) | H(4) | 계측기 설치 및 계측관리방안 수립 | 계측기 보호조치 및 계측기준 준수 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | H(4) | 안전난간 설치 도면 작성 | 수직방망 및 구명줄, 안전대 걸이 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 건설공사 안전관리비 계상 누락 | M(3) | M(3) | 공사 내역에 산업안전보건관리비와는 별개의 “건설공사 안전관리비를 계상”하여 반영 | 건설공사 안전관리비 계상 반영 및 안전관리계획 수립
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 조치 미흡 | M(2) | M(2) | 추락 예방을 위한 안전난간 및 승강시설 설치예시 반영 | 단부 발생 시 안전난간 설치 철저
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 조치 미흡 | M(2) | M(2) | 추락 예방을 위한 안전난간 및 승강시설 설치예시 반영 | 단부 발생 시 안전난간 설치 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 되메우기 시 띠장 선해체 | M(2) | H(4) | 굴착되메우기 공사시 표준버팀대의 2,3단 선해체 방지를 위해 상세순서도 제시및 유의사항으로 추가 | 굴착작업 표준안전수칙 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 버팀보 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 스토퍼 미설치 | M(2) | H(4) | 코너 스트러트 스토퍼 설계반영 및 상세도 작성 | 가설흙막이 굴착순서 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 폭발 | 화상 | 지장물 보호 미흡 | M(3) | M(3) | 지장물 보호공 상세도 작성 | 시공 전 관계기관 협의를 통한 지한매설물 재확인
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(3) | 터파기 상단 안전난간 및 이동통로 설치 등 추락방지시설 제시 | 임의 해체 금지 및 수시 점검
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(4) | 안전난간 설치 | 수직방망 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 가시설 지반침하에 따른 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 계측계획평면도 작성 | 계측기 유지 보수 관리 계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착주변 침하량 미검토 | M(3) | H(4) | 굴착주변 거리별 지반 참하량 검토 시행 후 안정성 검토결과 반영 | 굴착작업 작업자 안전수칙 및 인접 영향 조사
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(2) | 추락 예방을 위한 안전난간 및 승강시설 설치예시 반영 | 단부 발생 시 안전난간 설치 철저
산업환경설비 | 산업생산시설 | 석유화학공장 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전성 미검토 | M(2) | M(4) | 간이흙막이 안전성검토 실시 | 시공순서 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 단부 안전난간 미 설치 | M(2) | M(3) | 굴착상부에 작업자 추락 방지를 위해 안전난간 설치상세도 반영 | 반입 전 후, 자재의 적정성 검수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(3) | M(3) | 굴착이 진행됨에 따라 굴착높이가 0.5m를 넘지 않은 범위 내에서 신속히 토류판 설치 | 재사용 토류판과 이음처리된 토류판 사용금지
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측관리미흡 | M(3) | M(3) | 가설 흙막이의 계측계획 및 계측 배치도 상세 수립 반영 | 반입 전 후, 자재의 적정성 검수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 가시설 지반침하에 따른 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 계측계획평면도 작성 | 계측기 유지 보수 관리 계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 변형발생 | M(2) | H(4) | 가시설 코너 스트럿 밀림방지 앵글 설치 등 안전도면 및 구조검토 | 스트럿 및 앵글 볼트체결 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(2) | 추락 예방을 위한 안전난간 및 승강시설 설치예시 반영 | 단부 발생 시 안전난간 설치 철저
산업환경설비 | 산업생산시설 | 석유화학공장 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(4) | 안전난간 설치 | 수직방망 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 반력벽 손상 | M(2) | H(4) | 강관 용접시 가연물 제거와 화재예방조치 실시, 구조검토 및 시공상세도 작성 | 추진·도달기지 내에서 추진관 거치 및 연결작업 시 안전조치 사항 준수
산업환경설비 | 산업생산시설 | 석유화학공장 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체순서 미준수 | M(2) | M(4) | 흙막이지보공 해체 순서도 작성 | 해체 순서에 따른 되메우기 순서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지하매설물 간섭으로 흙막이 설치 미흡하여 붕괴위험 | M(2) | M(4) | 지장물 간섭구간 흙막이 설치 상세도 작성 | 유관기관 입회하에 작업 진행
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 이동 | 파열,파단 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 이동통로 배치계획 미흡 | M(3) | M(3) | 가설계단 및 승강기 설치에 대한 도면 추가 반영 | 이동통로 지지력 구조안전성 검토 및 자재사양 확인
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 변형발생 | M(2) | H(4) | 코너버팀대와 띠장 연결부는 밀림을 방지하기 위하여 스토퍼 설치 | 비용접식 기성품 스티프너 사용
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 변형발생 | M(2) | H(4) | 코너버팀대와 띠장 연결부는 밀림을 방지하기 위하여 스토퍼 설치 | 비용접식 기성품 스티프너 사용
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 조치 미흡 | M(2) | M(2) | 추락 예방을 위한 안전난간 및 승강시설 설치예시 반영 | 단부 발생 시 안전난간 설치 철저
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 가시설 지반침하에 따른 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 계측계획평면도 작성 | 계측기 유지 보수 관리 계획 수립 필요
산업환경설비 | 산업생산시설 | 석유화학공장 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | M(4) | 시공순서도 작성(굴착구배 포함) | 굴착 순서 준수하여 시공
산업환경설비 | 산업생산시설 | 석유화학공장 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 지하수 유출 | M(2) | M(3) | 지하수 유입량 등 계산 후 양수기 규격 및 수량 표시 | 현장 지하수위조사 및 지하수 유출을 고려하여 설계도면에 지하수위 상승시 안전대책 표기
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 매설작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 미설치 | M(2) | H(4) | 조립식간이 흙막이 설치 순서도 작성 | 시공상태 확인 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 추진구간 상세도 누락에 의한 오시공 시 무너짐 등 위험잠재 | L(2) | L(2) | 추진구간 상세도면 반영 | 추진구간 작업계획 수립 및 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 설치 및 해체순서 미준수 | M(2) | H(4) | 흙막이 가시설 시공순서도 작성 | 신호수 배치 및 개인보호구 착용 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 2인 이상 안전대 걸기 | M(2) | H(4) | 도면에 구명줄 2인 이상 금지 명기 | 관리 감독자 배치
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측계획 미흡으로 흙막이 붕괴위험 | M(2) | M(4) | 흙막이가시설 계측계획 수립 | 계측기 유지관리계획 수립
토목 | 터널 | 도로터널 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 고소 | 용접작업 | 없음 | 없음 | 용접 작업 시 화재 및 근로자 화상위험 | L(2) | L(2) | 용접작업에 대한 안전기준을 관련도면에 명기 | 용접 작업구간 화재예방조치 실시하여 안전작업
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 적재작업 | 없음 | 깔림 | 자재 보관 불량 | M(2) | H(4) | 가설재 보관상세도 작성 | 시공상태 확인 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 토압 불균형 | M(3) | M(3) | 굴착 및 흙막이 설치 순서도 제공 및 굴착순서 준수 지침 제시 | 굴착작업 표준안전수칙 준수
산업환경설비 | 산업생산시설 | 석유화학공장 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 2인 이상 안전대 체결 | M(2) | M(2) | 흙막이 버팀대 상부 이동 시 2인 이상 안전대 걸기 금지표기 | 작업자에 대한 사전 안전교육 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 설치·해체 순서 미준수로 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 흙막이가시설 설치·해체 순서도 작성 | 작업구간 내 근로자 출입 통제 계획 수립
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 승강통로 미설치 | H(4) | H(3) | 추락위험구간 승강통로 설계도서 반영 | 설치 전 이동식 사다리 설치 기준 작성 및 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 띠장 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 보강재 미설치 | M(2) | H(4) | 띠장 접합부 보강재 상세도 작성 | 이동식 크레인 사용 시 와이어로프 2점지지 준수