## Sheet1
시설물 종류 대분류 | 시설물 종류 중분류 | 시설물 종류 소분류 | 공종 대분류 | 공종 중분류 | 위험발생 객체 대분류 | 위험발생 객체 중분류 | 위험발생 위치 대분류 | 위험발생 위치 중분류 | 위험발생 위치 소분류 | 작업 프로세스 | 물적 피해 | 인적 피해 | 사고 원인 | 사고 가능성 | 사고 심각성 | 설계 단계 | 시공 단계
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 내부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 건설기계 작업 시 신호수 미배치 | L(2) | L(2) | 건설기계 작업 시 신호수배치, 안전교육 실시에 대한 자료를 설계안전성검토 보고서에 반영 | 반영된 자료를 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 내부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 없음 | 부딪힘 | 건설기계 사용장소 주변 통제 미흡 | L(1) | L(2) | 설계안전성검토 보고서에 관련내용 수록 | 반영된 내용을 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 내부 | 굴착기 | 상부(위) | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 건설장비 진입로 누락 | M(2) | M(3) | 건설장비 진입로를 반영 | 각종 건설장비 주변 안전조치 여부 확인
토목 | 터널 | 도로터널 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 옆 | 굴착작업 | 기타 | 깔림 | 인접 구조물 비고려 | M(2) | H(4) | 기존교량 교각 근접굴착시 시공자가 주의 하며 시공하도록 주의사항을 설계도서에 반영 | 신호수 지시 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 하부(아래) | 굴착작업 | 탈락 | 물체에 맞음 | 안전조치 부적정 | L(2) | H(4) | 굴삭기 안전보건작업 지침 준수 | 작업계획 준수 및 관리감독 철저
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 부딪힘 | 사전계획수립 미흡 | M(2) | M(3) | - | 신호수배치 및 작업구간 통제, 후방카메라 또는 경보장치 설치 등 장비충돌방지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 옆 | 굴착작업 | 없음 | 부딪힘 | 굴착기 후방 장비신호수 미배치 | M(2) | M(3) | - | 신호수배치 및 작업구간 통제, 후방카메라 또는 경보장치 설치 등 장비충돌방지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 부딪힘 | 건설장비 인근 작업 | M(3) | M(2) | - | 장비 주변 근로자 접근방지 조치 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 바닥 | 이동 | 탈락 | 물체에 맞음 | 안전조치 부적정 | L(2) | H(4) | 굴삭기 안전보건작업 지침 준수 | 작업계획 준수 및 관리감독 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 상부(위) | 이동 | 탈락 | 물체에 맞음 | 안전조치 부적정 | L(2) | H(4) | 굴삭기 안전보건작업 지침 준수 | 작업계획 준수 및 관리감독 철저
토목 | 하천 | 관개수로 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 부딪힘 | 사전계획수립 미흡 | M(2) | M(3) | - | 신호수배치 및 작업구간 통제, 후방카메라 또는 경보장치 설치 등 장비충돌방지
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 뒤 | 이동 | 충돌 | 부딪힘 | 작업반경 내 접근 | M(3) | M(3) | 신호수 배치 및 장비 운용계획을 시공계획에 반영 | 후방카메라 설치 등 장비 충돌 방지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 뒤 | 굴착작업 | 충돌 | 부딪힘 | 장비 작업반경 내 접근 | M(3) | M(3) | 신호수배치 및 장비운용계획을 시공계획에 반영토록 설계도서에 명기 | 후방카메라 설치 등 장비 충돌 방지
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 충돌 | 부딪힘 | 유도자 미배치 | L(2) | M(4) | 보행자(작업자) 안전통로 설치 | 유도자 배치 및 신호체계 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 부적정 | L(2) | L(3) | 굴착 기울기를 통일 적용하여 설계도서에 반영 | 안전시설 설치 및 상태 점검 후 작업자 투입
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 상부(위) | 운반작업 | 탈락 | 물체에 맞음 | 안전조치 부적정 | L(2) | H(4) | 굴삭기 안전보건작업 지침 준수 | 작업계획 준수 및 관리감독 철저
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 연약지반 처리미흡 | L(3) | M(4) | 지반 안전성 평가 및 아웃트리거 설치 기준 준수 | 작업전, 지반상태 확인 및 장비 사용계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 옆 | 굴착작업 | 기타 | 감전 | 안전수칙 미준수 | M(3) | M(2) | 고압전주 주변 작업 시 안전수칙을 설계도서에 명시 | 고압선 주변 작업 시 감전주의
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 내부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 없음 | 부딪힘 | 건설기계 작업 시 신호수 미배치 | L(1) | L(2) | 건설기계 작업 시 유의사항을 설계안전성검토 보고서에 반영 | 작업계획 수립, 신호수 배치, 근로자교육 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 바닥 | 정리작업 | 전도 | 부딪힘 | 건설장비 인근 작업 | M(2) | M(2) | - | 장비운용 계획(지지방법, 안전펜스 확보거리, 추가적인 안전조치)를 시공계획에 반영
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 하부(아래) | 이동 | 탈락 | 물체에 맞음 | 안전조치 부적정 | L(2) | H(4) | 굴삭기 안전보건작업 지침 준수 | 작업계획 준수 및 관리감독 철저
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 뒤 | 굴착작업 | 전도 | 부딪힘 | 비평탄 지반 설치 | M(3) | M(2) | 작업지반 사전조사 및 장비 작업계획서 작성/설계도서에 반영 | 작업계획 수립 / 계획에 의한 관리감독
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 옆 | 굴착작업 | 없음 | 기타 | 건설장비에 근로자 충돌 | H(3) | H(4) | 시공사에서 저감대책 수립 | 건설장비 사용 시 안전관리계획 수립
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 앞 | 굴착작업 | 없음 | 기타 | 건설장비 관리소홀로 근로자와 충돌 | M(3) | H(4) | 건설장비 사용시 안전관리계획 수립할 수 있도록 정보제공 | 작업계획 수립 및 신호수 배치 후 작업 진행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 상부(위) | 굴착작업 | 충돌 | 부딪힘 | 굴착작업을 위한 건설기계 충돌 및 협착 | L(3) | L(3) | 관로 등 굴착 작업중 신호수 배치 및 장비 과투입 방지 | 작업중 작업반경 내 작업자 출입금지 유도
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 하부(아래) | 이동 | 탈락 | 물체에 맞음 | 안전조치 부적정 | L(2) | H(4) | 굴삭기 안전보건작업 지침 준수 | 작업계획 준수 및 관리감독 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 덤프트럭 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지하수 및 우수 유입에 의한 사면 불안정 | M(2) | H(5) | 설계자가 시방서 등에 우기시 공사중지 표현 | -
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 기울기 기준 미준수 | M(2) | M(3) | 토질에 따른 굴착면의 기울기 기준을 설계 반영 | 굴착 단부 안전시설물 설치 계획 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 없음 | 기타 | 건설기계 사용작업 중 근로자 충돌위험 | M(3) | M(2) | 안전관리계획서 반영할 수 있도록 보고서에 명시 | 건설장비 진출입로 안전관리계획 수립 철저
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 뒤 | 운반작업 | 전도 | 부딪힘 | 장비작업 구간 통제 미흡 및 비평탄 지반 장비전도 | M(3) | M(2) | 작업지반 사전조사 및 장비 작업계획서 작성토록 도면반영 | 작업계획 수립 / 계획에 의한 관리감독
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 앞 | 설치작업 | 충돌 | 끼임 | 신호수 미배치 | M(2) | H(4) | - | 유도자 배치로 협착,부딪힘 등의 위험을 방지하도록 통제 및 작업 신호체계 확립
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 옆 | 운반작업 | 탈락 | 물체에 맞음 | 버킷 탈락방지조치 미점검 | M(2) | H(4) | - | 작업전 버킷 탈락방지핀 체결 상태 점검
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 없음 | 기타 | 건설장비 사용중 근로자 충돌위험 | M(3) | H(4) | 안전관리계획서에 반영될 수 있도록 보고서에 명시 | 건설장비 사용 시 충돌방지계획 수립
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 없음 | 기타 | 건설자입 이동중 근로자 충돌위험 | M(3) | M(3) | 안전관리계획서에 반영될 수 있도록 보고서에 명시 | 건설장비 이동계획 수립
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 바닥 | 쌓기작업 | 전도 | 깔림 | 지지력 미확보 | M(3) | L(2) | 공사 중 접근금지 구역 및 시선유도시설 설치로 인지성 향상 | 비탈면 다짐시 안전원(신호수) 배치
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 옆 | 굴착작업 | 없음 | 기타 | 운전원 운전미숙 | L(2) | M(3) | 안전관리계획서에 반영될 수 있도록 설계안전성검토보고서에 명시 | 건설장비 사용시 충돌방지계획수립
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 앞 | 이동 | 전도 | 깔림 | 비탈면 추락 | M(3) | M(2) | 후진경보기 설치 및 안전요원 배치 | 유도자 배치 및 작업자 사전안전교육 실시
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 옆 | 굴착작업 | 충돌 | 부딪힘 | 유도자 미배치 | M(3) | M(3) | - | 굴삭기 작업 중에 유도자에 의한 주변 작업자 통제
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 바닥 | 기타 | 기타 | 질식 | 용접작업미숙 | H(3) | M(3) | 가설용 급기·배기 환기시설을 설계도면에 반 | 용접시 화재방지대책 마련
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 바닥 | 정리작업 | 전도 | 끼임 | 건설기계 주용도외 사용 | L(1) | H(3) | 없음 | 건설기계 장비용도 외 사용금지
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 뒤 | 굴착작업 | 전도 | 부딪힘 | 비평탄 지반 설치 미흡 | M(3) | M(2) | 작업지반 사전조사 및 장비 작업계획서 작성/설계도서에 지침반영 | 작업계획 수립 / 계획에 의한 관리감독
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수처리 미흡 | M(3) | M(3) | 굴착시 지반조건, 지하수위 등을 고려하여 가배수로, 집수정 위치 반영 | 설계시 수립된 흙막이 굴착 계획의 적정성을 현장여건을 고려하여 재검토하고 시공계획서 작성
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 내부 | 굴착기 | 바닥 | 부설 및 다짐작업 | 충돌 | 부딪힘 | 장비와 접촉 | M(3) | M(2) | 소형 다짐장비 사전점검, 숙련공 투입 및 작업반경 내 작업자 통제로 안전성 확보 | 시방서에 제시된 안전대책에 따라 뒤채움 작업시 작업반경내 출입금지 등 안전성 확보
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착시 안전기울기 미준수로 인한 붕괴 | M(3) | M(3) | 굴착단면도 작성하여 기울기 표현 | 굴착시 안전기울기 준수하면서 작업 진행
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 뒤 | 굴착작업 | 전도 | 부딪힘 | 비평탄 지반 설치 | M(3) | M(2) | 작업지반 사전조사 및 장비 작업계획서 작성토록 설계도서에 지침반영 | 작업계획 수립 / 계획에 의한 관리감독
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 뒤 | 굴착작업 | 충돌 | 끼임 | 유도자 미배치 | M(2) | H(4) | - | 굴삭기 작업 중에 유도자에 의한 주변 작업자 통제
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 앞 | 운반작업 | 탈락 | 물체에 맞음 | 버킷 탈락방지조치 미점검 | M(2) | H(4) | - | 작업전 버킷 탈락방지핀 체결상태 점검
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 뒤 | 굴착작업 | 전도 | 부딪힘 | 비평탄 지반 설치 및 장비 작업 반경 통제 미흡 | M(3) | M(2) | 작업지반 사전조사 및 장비 작업계획서 작성토록 상세도 반영 | 작업계획 수립 / 계획에 의한 관리감독
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 앞 | 굴착작업 | 충돌 | 끼임 | 유도자 미배치 | M(2) | H(4) | - | 유도자 배치에 의한 주변 작업자 및 장비 통제
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 내부 | 굴착기 | 상부(위) | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 굴착구간 우기시 굴착 | M(3) | L(2) | 공사시방서 및 도면에 표시, 굴척기울기에 대한 안정성 검토 | 굴착계획 준수 및 굴착면 기울기 준수
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 하부(아래) | 굴착작업 | 없음 | 기타 | 굴착기 버켓 탈락 | M(2) | M(3) | - | 안전관리 및 휴일근무 현장감독 철저
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 상부(위) | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 안전조치 부적정 | L(2) | H(4) | 작업계획 준수 및 관리감독 철저 | 굴삭기 안전보건작업 지침준수
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 내부 | 굴착기 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 깔림 | 굴삭기 버켓 연결 안전핀 미설치로 굴착 작업 중 버켓 낙하 | M(2) | H(4) | 시방서에 굴착기 버켓 안전핀 설치 후 작업 진행 명시 | 굴착 작업시 안전관리자가 버켓 연결핀 연결상태 점검
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 내부 | 굴착기 | 앞 | 운반작업 | 충돌 | 물체에 맞음 | 굴삭기를 이용하여 자재 운반 중 로프 및 장비 상태 불량으로 자재 낙하 및 장비 전도 | M(2) | H(4) | 자재 운반시 전용 장비(크레인, 지게차 등)이용하도록 시방서에 명시 | 전용 장비 사용 점검, 사용하는 로프 상태 및 굴삭기 훅해지 장치 설치상태 점검
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 깔림 | 안전조치 부적정 | L(2) | H(4) | 작업계획 준수 및 관리감독 철저 | 굴삭기 안전보건작업 지침 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 깔림 | 안전조치 부적정 | L(2) | H(4) | 작업계획 준수 및 관리감독 철저 | 굴삭기 안전보건작업 지침 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 하부(아래) | 반출작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 굴착차량 토사반출시 중차량 하중 미검토 | M(3) | M(3) | 굴착차량 토사반출시 중차량 하중 검토 | 중량물 인양 시 낙하에 관한 위험내용을 시공시 반영할 수 있도록 잔여위험에 반영
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 뒤 | 굴착작업 | 충돌 | 깔림 | 안전시설 미비 | M(3) | L(2) | 후진경보기 설치 및 안전요원 배치 | 작업자 사전안전교육 및 작업구간 숙지
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 깔림 | 안전조치 부적정 | L(2) | H(4) | 작업계획 준수 및 관리감독 철저 | 굴삭기 안전보건작업 지침준수
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 충돌 | 부딪힘 | 유도자 미배치 | L(2) | M(4) | 보행자(작업자) 안전통로 설치 | 유도자 배치 및 신호체계 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 바닥 | 이동 | 충돌 | 깔림 | 교통처리 미흡 | L(2) | H(4) | 교통안전시설물 상세도 작성 | 교통처리에 따른 단계별 시공 및 차량통제 유도자 배치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 지하 | 이동 | 파열,파단 | 부딪힘 | 운전원의 운전미숙과 건설기계주변 감시 미흡 | M(3) | M(3) | 협소한 작업장소에서는 작업지휘자 배치토록 조치 | 위험반경내 출입을 금지하고 작업지휘자에 의한 주변근로자 통제
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 상부(위) | 운반작업 | 전도 | 깔림 | 안전조치 부적정 | L(2) | H(4) | 작업계획 준수 및 관리감독 철저 | 굴삭기 안전보건작업 지침준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 옆 | 굴착작업 | 낙하 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 추락방지시설 미흡 | M(2) | H(4) | - | 굴착지역 상부에 안전난간 및 추락위험표지 와 윙카 등의 추락방지용 안전시설 설치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 뒤 | 굴착작업 | 기타 | 깔림 | 안전시설 미비 | M(3) | L(2) | 후진경보기 설치 및 안전요원 배치 | 작업자 사전안전교육 및 작업구간 숙지
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 상부(위) | 운반작업 | 전도 | 깔림 | 안전조치 부적정 | L(2) | H(4) | 작업계획 준수 및 관리감독 철저 | 굴삭기 안전보건작업 지침준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 하부(아래) | 굴착작업 | 없음 | 기타 | 굴착작업시 버켓 탈락으로 인한 근로자 충돌 및 협착 | M(2) | M(3) | - | 안전관리 및 휴일근무 현장감독 철저
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 옹벽 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 바닥 | 양중작업 | 붕괴 | 깔림 | 조경석 양중 작업 시 지반 보강불량 | M(3) | M(3) | 작업공간의 지내력 확보 및 적정장비 선정 | 줄걸이용구 정기점검 실시 및 식별띠 부착
조경 | 공원 |  | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 기타 | 깔림 | 안전시설 미비 | M(3) | L(2) | 작업구간 숙지 및 후진경보기 설치, 안전요원 배치 | 유도자 배치 및 작업자 사전안전교육 실시
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 바닥 | 운반작업 | 전도 | 깔림 | 안전조치 부적정 | L(2) | H(4) | 작업계획 준수 및 관리감독 철저 | 굴삭기 안전보건작업 지침준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 내부 | 굴착기 | 하부(아래) | 굴착작업 | 없음 | 기타 | 굴삭기 버켓 탈락 | M(2) | M(3) | - | 안전관리 및 휴일근무 현장감독 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 안전조치 부적정 | L(2) | H(4) | 작업계획 준수 및 관리감독 철저 | 굴삭기 안전보건작업 지침준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 안전조치 부적정 | L(2) | H(4) | 작업계획 준수 및 관리감독 철저 | 굴삭기 안전보건작업 지침준수
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 뒤 | 굴착작업 | 기타 | 끼임 | 운전원 운전미숙 | M(2) | M(3) | - | 신호수배치 및 작업구간 통제, 후방카메라 또는 경보장치 설치 등 장비충돌방지
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 옆 | 굴착작업 | 기타 | 부딪힘 | 운전원 운전미숙 | M(2) | M(3) | 없음 | 신호수 배치 및 작업구간 통제 후방카메라 또는 경보장치 설치 등 장비충돌방지
산업환경설비 | 산업생산시설 | 석유화학공장 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 상부(위) | 굴착작업 | 기타 | 없음 | 작업자 숙련도 부족 | L(1) | L(3) | 압입추진 공사 전 지반조사보고서 검토 후 설계 반영 | 작업 전 장비 상태 점검 및 작업자 교육 실시
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 바닥 | 부설 및 다짐작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 다짐작업도 미준수 | M(2) | H(4) | 다짐작업 시공중 안전작업 사항 도면에 표기반영 | 다짐작업시 안전원(신호수)
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 뒤 | 굴착작업 | 기타 | 부딪힘 | 운전원 운전미숙 | M(2) | M(3) | - | 신호수배치 및 작업구간 통제, 후방카메라 또는 경보장치 설치 등 장비충돌방지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 옆 | 굴착작업 | 없음 | 부딪힘 | 굴착기 후방 장비신호수 미배치 | M(2) | M(3) | - | 신호수배치 및 작업구간 통제, 후방카메라 또는 경보장치 설치 등 장비충돌방지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 옆 | 굴착작업 | 없음 | 부딪힘 | 굴착기 후방 장비신호수 미배치 | M(2) | M(3) | - | 신호수배치 및 작업구간 통제, 후방카메라 또는 경보장치 설치 등 장비충돌방지
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 안전조치 부적정 | L(2) | H(4) | 작업계획 준수 및 관리감독 철저 | 굴삭기 안전보건작업 지침준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 뒤 | 정비작업 | 파열,파단 | 부딪힘 | 비평탄 지반 설치 및 작업구역 통제 미흡 | M(3) | M(2) | 작업지반 사전조사 및 장비 작업계획서 작성/설계도서에 지침반영 | 작업계획 수립 / 계획에 의한 관리감독
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 옆 | 이동 | 전도 | 부딪힘 | 없음 | M(3) | M(2) | 없음 | 신호수배치 및 작업구간 통제, 후방카메라 또는 경보장치 설치 등 장비충돌방지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 옆 | 기타 | 전도 | 부딪힘 | 작업중 충돌 | M(3) | M(2) | 없음 | 신호수배치 및 작업구간 통제, 후방카메라 또는 경보장치 설치 등 장비 충돌 방지
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 뒤 | 굴착작업 | 충돌 | 부딪힘 | 비평탄 지반 설치 및 장비작업 구역 통제 미흡 | M(3) | M(2) | 작업지반 사전조사 및 장비 작업계획서 작성/설계도서에 지침반영 | 작업계획 수립 / 계획에 의한 관리감독
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 충돌 | 부딪힘 | 장비사용 시 안전수칙 미준수 | M(2) | M(3) | 해당사항 없음 | 장비사용 시 안전수칙 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 옆 | 이동 | 전도 | 부딪힘 | 없음 | M(3) | M(2) | 없음 | 신호수 배치 및 작업구간 통제, 후방카메라 또는 경보장치 설치 등 장비충돌 방지
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 절토사면 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 옆 | 기타 | 전도 | 부딪힘 | 작업중 충돌 | M(2) | M(2) | 없음 | 신호수배치 및 작업구간 통제, 후방카메라 또는 경보 장치 설치 등 장비 충돌 방지
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 절토사면 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 앞 | 절취작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안정성검토 미흡 | L(2) | H(4) | 작업 전 시험보링을 실시하여 안전성 확보여부 확인 | 절토사면 기울기 기준을 준수하여 작업 실시
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 상부(위) | 쌓기작업 | 붕괴 | 깔림 | 설치기준 미준수 | M(3) | M(3) | 조경석 쌓기기준 명시 | 굴삭기 운영 시 신호수 배치(굴삭기 안전보건작업 지침준수)
토목 | 하천 | 관개수로 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 안전조치 부적정 | L(2) | H(4) | 작업계획 준수 및 관리감독 철저 | 굴삭기 안전보건작업 지침준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 앞 | 굴착작업 | 없음 | 기타 | 굴착작업시 굴착기 버켓 탈락 | M(2) | M(3) | - | 안전관리 및 휴일근무 현장감독 철저
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 내부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | L(1) | L(1) | 시공단계에서 저감대책 반영 | 신호수 배치 및 장비운용계획 시공계획서 반영
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 내부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 터파기 표준단면도 누락 | M(3) | M(3) | 터파기 표준단면도 도면 반영 | 굴착 작업 시 신호수 배치 및 장비운용계획 시공계획서에 반영
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 내부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지하수 및 우수 유입 | L(1) | L(1) | 시공단계에서 저감대책 반영 | 지표수 유입방지 및 양수계획 수립
토목 | 댐 | 기타 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | L(1) | L(1) | 시공단계 저감대책으로 반영 | 신호수 배치 및 장비운용계획 시공계획서 반영
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 충돌 | 부딪힘 | 유도자 미배치 | M(2) | L(4) | 굴삭기 작업 중에 유도자에 의한 주변 작업자 접근 통제 | 굴삭기 작업장 주위에 안전휀스 및 접근금지 경고 표지판 설치
토목 | 항만 | 갑문 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | L(1) | L(1) | 시공단계 저감대책으로 반영 | 신호수 배치 및 장비운용계획 시공계획서 반영
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 절토사면 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 바닥 | 절취작업 | 붕괴 | 깔림 | 부석,균열,함수,용수 | L(2) | M(3) | 절토사면 장비 작업시 부석,균열,함수,용수 등의 변화 유무 점검 철저 | 위험작업 반경 내 안전휀스 설치 및 접근차단조치 시행
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 옆 | 이동 | 전도 | 부딪힘 | 작업중 충돌 | M(3) | M(2) | 없음 | 신호수배치 및 작업구간 통제, 후방카메라 또는 경보장치 설치 등 장비충돌방지
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 안전조치 부적정 | L(2) | H(4) | 작업계획 준수 및 관리감독 철저 | 굴삭기 안전보건작업 지침준수
토목 | 하천 | 보 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 안전조치 부적정 | L(2) | H(4) | 작업계획 준수 및 관리감독 철저 | 굴삭기 안전보건작업 지침준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 뒤 | 항타 및 항발작업 | 전도 | 깔림 | 항타기 항발기 사용시 지반 불량 및 장비 지지력 미흡시 장비 전도 위험 | M(3) | M(2) | 작업지반 사전조사 및 장비 작업계획서 작성/설계도서에 지침반영 | 작업계획 수립 / 계획에 의한 관리감독
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 옆 | 이동 | 전도 | 부딪힘 | 작업중 충돌 | M(3) | M(2) | 없음 | 신호수배치 및 작업구간 통제, 후방카메라 또는 경보장치 설치 등 장비충돌방지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 뒤 | 굴착작업 | 기타 | 끼임 | 운전원 운전미숙 | M(2) | M(3) | - | 신호수배치 및 작업구간 통제, 후방카메라 또는 경보장치 설치 등 장비충돌방지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 뒤 | 정비작업 | 전도 | 부딪힘 | 비평탄 지반 설치 | M(2) | M(3) | 작업지반 사전조사 및 장비 작업계획서 작성/설계도서에 지침반영 | 작업계획 수립 / 계획에 의한 관리감독
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 상부(위) | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 지반확인 미흡 | L(2) | M(4) | 굴차기 전도위험성 및 지반지지력 확보 확인여부를 설계도서에 명기 | 넘어짐 방지 대책 수립
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 기울기 기준 미준수 | M(2) | H(3) | 토질에 따른 굴착면의 기울기 기준을 설계에 반영 | 굴착단부 안전시설물 설치 계획 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 내부 | 굴착기 | 하부(아래) | 굴착작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 굴착 작업 중 굴삭기 버켓 안전핀 미설치로 작업자 부딪힘 | M(3) | H(4) | - | 작업 전 안전핀 체결 여부 점검 및 굴착 작업시 하부 출입 통제
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 안전조치 부적정 | L(2) | H(4) | 작업계획 준수 및 관리감독 철저 | 굴삭기 안전보건작업 지침준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 뒤 | 굴착작업 | 기타 | 끼임 | 운전원 운전미숙 | M(2) | M(3) | - | 신호수배치 및 작업구간 통제, 후방카메라 또는 경보장치 설치 등 장비충돌방지
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 뒤 | 굴착작업 | 전도 | 부딪힘 | 작업통제미흡 | M(3) | M(2) | 작업지반 사전조사 및 장비 작업계획서 작성/설계도서에 지침반영 | 작업계획 수립 / 계획에 의한 관리감독
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 안전조치 부적정 | L(2) | H(4) | 작업계획 준수 및 관리감독 철저 | 굴삭기 안전보건작업 지침준수
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 지반지지력 미확보 | M(3) | H(4) | 장비 주행성 검토와 임시작업대 안전성 계산 및 필요시 강재철판 등을 이용한 지지력 확보 | -
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 안전조치 부적정 | L(2) | H(4) | 작업계획 준수 및 관리감독 철저 | 굴삭기 안전보건작업 지침준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 뒤 | 굴착작업 | 기타 | 끼임 | 운전원 운전미숙 | M(2) | M(3) | - | 신호수배치 및 작업구간 통제, 후방카메라 또는 경보장치 설치 등 장비충돌방지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 상부(위) | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 안전조치 부적정 | L(2) | H(4) | 작업계획 준수 및 관리감독 철저 | 굴삭기 안전보건작업 지침준수
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 안전조치 부적정 | L(2) | H(4) | 작업계획 준수 및 관리감독 철저 | 굴삭기 안전보건작업 지침준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 옆 | 이동 | 전도 | 부딪힘 | 작업 중 충돌 | M(3) | M(2) | 없음 | 신호수배치 및 작업구간 통제, 후방카메라 또는 경보장치 설치 등 장비충돌방지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 뒤 | 굴착작업 | 전도 | 부딪힘 | 작업구역통제 미흡 | M(3) | M(2) | 작업지반 사전조사 및 장비 작업계획서 작성/설계도서에 지침반영 | 작업계획 수립 / 계획에 의한 관리감독
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 뒤 | 굴착작업 | 전도 | 부딪힘 | 비평탄 지반 설치 및 구역통제 미흡 | M(3) | M(2) | 작업지반 사전조사 및 장비 작업계획서 작성/설계도서에 지침반영 | 작업계획 수립 / 계획에 의한 관리감독
토목 | 하천 | 보 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 안전조치 부적정 | L(2) | H(4) | 작업계획 준수 및 관리감독 철저 | 굴삭기 안전보건작업 지침준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 옆 | 이동 | 충돌 | 부딪힘 | 작업 중 충돌 | M(3) | M(2) | 없음 | 신호수배치 및 작업구간 통제, 후방카메라 또는 경보장치 설치 등 장비충돌방지
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 내부 | 굴착기 | 지하 | 굴착작업 | 없음 | 부딪힘 | 안내벽 설치 불량 | M(2) | H(4) | 표층의 갑작스러운 함몰을 방지하기 위하여 안정액 수위 확인을 도면에 기입 | 퇴근시 현장 출입금지조치
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 내부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 부딪힘 | 사전 작업계획 미수립 | L(2) | H(3) | 시공단계에서 저감대책 반영 | 신호수 배치 및 작업구간 통제, 후방카메라 또는 경보장치 설치 등 장비충돌방지
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(3) | H(4) | 토질에 따른 굴착면의 기울기 기준을 설계 반영 | 작업자 승강통로 설치계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 앞 | 굴착작업 | 없음 | 기타 | 굴착기 버켓 탈락 | M(2) | M(3) | - | 안전관리 및 휴일근무 현장감독 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 없음 | 부딪힘 | 굴착공사 중 건설장비에 근로자 충돌위험 | M(3) | M(3) | 토공사 작업 중 장비 및 작업자 안전대책수립 | 건설장비 충돌 방지 계획 수립
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 내부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 부딪힘 | 사전 작업계획 미수립 | L(2) | H(3) | 시공단계에서 저감대책 반영 | 신호수 배치 및 작업구간 통제, 후방카메라 또는 경보장치 설치 등 장비충돌방지
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 부적정 | L(2) | M(3) | 토질에 따른 굴착면의 기울기 기준 적용 및 안전성 검토하여 반영 | 굴착 단부 안전시설물 설치 계획 작성 및 준수
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 내부 | 굴착기 | 옆 | 굴착작업 | 전도 | 부딪힘 | 작업순서 미준수 | L(3) | L(2) | 신호수배치 및 후방카메라 설치 등 충돌방지조치 | 건설장비 작업계획 수립 및 작업구역 통제
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 안전조치 부적정 | L(2) | H(4) | 작업계획 준수 및 관리감독 철저 | 굴삭기 안전보건작업 지침준수
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 내부 | 굴착기 | 하부(아래) | 굴착작업 | 없음 | 없음 | 굴착중 지반변형 | M(2) | H(4) | 지하연속벽 시공순서도 및 작업시 주의사항 기입 | 강제철판 사용 등으로 집중하중 방지 및 지내력확보
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 충돌 | 부딪힘 | 건설장비 사용 시 안전수칙 미준수 | M(2) | M(2) | 해당없음 | 건설장비 사용 시 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 없음 | 부딪힘 | 작업 중 신호체계 미흡으로 근로자 충돌위험 | M(3) | M(3) | 건설장비 작업 시 신호수 배치 및 주변통제계획 수립 | 건설장비 사용 시 근로자 충돌주의
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 옆 | 굴착작업 | 없음 | 기타 | 굴착기 버켓 탈락 | M(2) | M(3) | - | 안전관리 및 휴일근무 현장감독 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 내부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 충돌 | 깔림 | 공사구간 미강성 휀스 사용에 의한 충돌 | L(2) | L(3) | 강성의 휀스로 변경 | 공사장 구획 및 안전관리 철저
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 옆 | 굴착작업 | 없음 | 기타 | 굴착기 버켓 탈락 | M(2) | M(3) | - | 안전관리 및 휴일근무 현장감독 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 뒤 | 굴착작업 | 기타 | 끼임 | 운전원 운전미숙 | M(2) | M(3) | - | 신호수배치 및 작업구간 통제, 후방카메라 또는 경보장치 설치 등 장비충돌방지
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 옆 | 기타 | 기타 | 기타 | 전주 접촉, 작업반경 내 작업 | L(1) | H(4) | 없음 | 고압선 주변 작업 시 감전 주의 / 고압선 충전부 방호조치
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 뒤 | 굴착작업 | 충돌 | 부딪힘 | 굴착기 작업 중에 유도자에 의한 주변 작업자 접근 통제 | M(2) | M(4) | 굴착기 작업 중에 유도자에 의한 주변 작업자 접근 통제 | 굴착기 작업장 주위에 안전휀스 및 접근금지 경고 표지판 설치
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 뒤 | 굴착작업 | 전도 | 부딪힘 | 장비작업 구역 통제미흡 | M(3) | M(2) | 작업지반 사전조사 및 장비 작업계획서 작성/설계도서에 지침반영 | 작업계획 수립 / 계획에 의한 관리감독
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 충돌 | 부딪힘 | 건설장비 사용 시 안전수칙 미준수 | M(2) | M(2) | 해당없음 | 건설장비 사용 시 안전수칙 준수
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 지하 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 진입로 급경사 | M(2) | M(3) | 없음 | 현장여건을 고려하여 허용경사도 넘지않도록 장비 진입로 확보
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 뒤 | 부설 및 다짐작업 | 기타 | 끼임 | 유도자 미배치 | M(3) | M(3) | 차량계 건설기계 작업계획서 작성 및 유도자 배치, 공사시 교통안전대책도면 작성 | 백호우 상부장치(붐대) 선회시 주의
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 옆 | 이동 | 전도 | 부딪힘 | 작업 중 충돌 | M(3) | M(2) | 없음 | 신호수배치 및 작업구간 통제, 후방카메라 또는 경보장치 설치 등 장비 충돌 방지
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 내부 | 굴착기 | 바닥 | 이동 | 붕괴 | 깔림 | 부석, 균열, 함수, 용수 | L(2) | M(3) | 절토사면 장비 작업시 부석,균열,함수,용수 등의 변화 유무 점검 철저 | 위험작업 반경 내 안전휀스 설치 및 접근차단조치 시행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 옆 | 굴착작업 | 없음 | 기타 | 굴착기 버켓 탈락 | M(2) | M(3) | - | 안전관리 및 휴일근무 현장감독 철저
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 옆 | 굴착작업 | 없음 | 기타 | 굴착기 버켓 탈락 | M(2) | M(3) | - | 안전관리 및 휴일근무 현장감독 철저
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 옆 | 굴착작업 | 기타 | 부딪힘 | 운전원 운전미숙 | M(2) | M(3) | 없음 | 신호수배치 및 작업구간 통제, 후방카메라 또는 경보장치 설치 등 장비 충돌 방지
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 옆 | 굴착작업 | 기타 | 부딪힘 | 운전원 운전 미숙 | M(2) | M(3) | 없음 | 신호수배치 및 작업구간 통제, 후방카메라 또는 경보장치 설치 등 장비충돌 방지
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 옆 | 굴착작업 | 기타 | 부딪힘 | 운전원 운전미숙 | M(2) | M(3) | 없음 | 신호수배치 및 작업구간 통제, 후방카메라 또는 경보 장치 설치 등 장비충돌방지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 뒤 | 굴착작업 | 전도 | 부딪힘 | 작업구역통제 미흡 | M(3) | M(2) | 작업지반 사전조사 및 장비 작업계획서 작성/설계도서에 지침반영 | 작업계획 수립 / 계획에 의한 관리감독
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 뒤 | 설치작업 | 전도 | 부딪힘 | 작업구역통제 미흡 | M(3) | M(2) | 작업지반 사전조사 및 장비 작업계획서 작성/설계도서에 지침반영 | 작업계획 수립 / 계획에 의한 관리감독
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 안전조치 부적정 | L(2) | H(4) | 작업계획 준수 및 관리감독 철저 | 굴삭기 안전보건작업 지침준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 부딪힘 | 건설장비 사용 중 충돌, 협착 | M(2) | M(2) | 해당없음 | 건설장비 사용 시 안전수칙 준수로 위험요소 제거
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 안전조치 부적정 | L(2) | H(4) | 작업계획 준수 및 관리감독 철저 | 굴삭기 안전보건작업 지침준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 안전조치 미준수 | L(2) | H(4) | 작업계획 준수 및 관리감독 철저 | 굴삭기 안전보건작업 지침준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 뒤 | 굴착작업 | 파열,파단 | 끼임 | 신호수 미배치 | M(2) | M(3) | - | 신호수 배치 및 건설장비 충돌 및 협착사고 예방설비 설치
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 뒤 | 설치작업 | 충돌 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(2) | M(4) | 유도자 배치로 협착, 부딪힘 등의 위험을 방지하도록 통제 및 작업 신호체계 확립 | 운전원과 작업자의 안전 작업계획에 대한 교육
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 안전조치 부적정 | L(2) | H(4) | 작업계획 준수 및 관리감독 철저 | 굴삭기 안전보건작업 지침준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 안전조치 부적정 | L(2) | H(4) | 작업계획 준수 및 관리감독 철저 | 굴삭기 안전보건작업 지침준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 옆 | 굴착작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 안전 연결핀 미체결 | M(2) | H(4) | 버킷 이탈방지용 안전핀 등 안전 장치 체결상태 및 운전자 자격 확인 후 작업 실시 | 굴착기 작업 동선에 관계자 외 출입자 통제 및 작업지휘자 통제하에 작업 실시
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 안전조치 부적정 | L(2) | H(4) | 작업계획 준수 및 관리감독 철저 | 굴삭기 안전보건작업 지침준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 옆 | 기타 | 전도 | 부딪힘 | 작업 중 충돌 | M(3) | M(2) | 없음 | 신호수배치 및 작업구간 통제, 후방카메라 또는 경보장치 설치 등 장비충돌 방지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 옆 | 굴착작업 | 없음 | 부딪힘 | 굴착기 후방 장비신호수 미배치 | M(2) | M(3) | - | 신호수배치 및 작업구간 통제, 후방카메라 또는 경보장치 설치 등 장비충돌방지
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 내부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 충돌 | 교통사고 | 혼잡이 예상되는 구간에 대한 교통처리 계획 미흡 | L(2) | L(3) | 교통처리계획 반영 | 교통처리 계획 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 옆 | 굴착작업 | 기타 | 부딪힘 | 운전원 운전미숙 | M(2) | M(3) | 없음 | 신호수배치 및 작업구간 통제, 후방카메라 또는 경보장치 설치 등 장비충돌 방지
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 옆 | 기타 | 기타 | 감전 | 전주 접촉, 작업반경 내 작업 | L(1) | H(4) | 없음 | 고압선 주변 작업 시 감전 주의 / 고압선 충전부 방호조치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 뒤 | 굴착작업 | 전도 | 부딪힘 | 비평탄 지반 설치 및 작업 구역 통제 미흡 | M(3) | M(2) | 작업지반 사전조사 및 장비 작업계획서 작성/설계도서에 지침반영 | 작업계획 수립 / 계획에 의한 관리감독
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 옆 | 굴착작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 버킷 안전 연결핀 미체결 | M(2) | H(4) | 버킷 이탈방지용 안전핀 등 안전장치 체결상태 및 운전자 자격확인후 작업 실시 | 굴착기 작업동선에 관계자외 출입자 통제 및 작업지휘자 통제하에 작업 실시
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 옆 | 굴착작업 | 전도 | 부딪힘 | 작업 중 충돌 | M(3) | M(2) | 없음 | 신호수배치 및 작업구간 통제, 후방카메라 또는 경보장치 설치 등 장비충돌방지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 없음 | 기타 | 굴착공사 중 건설장비에 근로자 충돌위험 | M(2) | M(4) | 굴착단부 안전시설 설치 상세도 작성 | 굴착작업 간 근로자 작업범위내 접근 금지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 없음 | 기타 | 굴착공사 중 건설장비에 근로자 충돌위험 | M(2) | M(4) | 굴착단부 안전시설 설치 상세도 작성 | 굴착작업 간 근로자 작업범위내 접근 금지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 뒤 | 굴착작업 | 전도 | 부딪힘 | 작업구역통제 미흡 | M(3) | M(2) | 작업지반 사전조사 및 구역통제,장비 작업계획서 작성/설계도서에 지침반영 | 작업계획 수립 / 계획에 의한 관리감독
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 뒤 | 굴착작업 | 충돌 | 교통사고 | 작업순서 미 준수 | M(2) | M(3) | 신호수 배치 및 후방카메라 설치 등 장비 충돌방지 조치 | 건설장비 작업 계획 수립 및 작업 구역 통제
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 충돌 | 부딪힘 | 건설장비 사용 시 안전수칙 미준수 | M(2) | M(2) | 해당없음 | 건설장비 사용 시 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 안전조치 부적정 | L(2) | H(4) | 작업계획 준수 및 관리감독 철저 | 굴삭기 안전보건작업 지침준수
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 뒤 | 굴착작업 | 전도 | 부딪힘 | 작업구역 통제 미흡 및 비평탄 지반 설치 | M(3) | M(2) | 작업지반 사전조사 및 장비 작업계획서 작성/설계도서에 지침반영 | 작업계획 수립 / 계획에 의한 관리감독
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 뒤 | 굴착작업 | 전도 | 부딪힘 | 작업구역 통제 미실시 및 비평탄 지반 설치 | M(3) | M(2) | 작업지반 사전조사 및 장비 작업계획서 작성/설계도서에 지침반영 | 작업계획 수립 / 계획에 의한 관리감독
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 뒤 | 굴착작업 | 전도 | 부딪힘 | 작업구역통제 미흡 | M(3) | M(2) | 작업지반 사전조사 및 장비 작업계획서 작성/설계도서에 지침반영 | 작업계획 수립 / 계획에 의한 관리감독
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 하부(아래) | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 작업구역통제 미흡 | M(3) | M(2) | 작업지반 사전조사 및 장비 작업계획서 작성/설계도서에 지침반영 | 작업계획 수립 / 계획에 의한 관리감독
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 없음 | 기타 | 굴착공사 중 건설장비에 근로자 충돌위험 | M(2) | M(4) | 굴착단부 안전시설 설치 상세도 작성 | 굴착작업 간 근로자 작업범위내 접근 금지
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 옆 | 이동 | 전도 | 부딪힘 | 작업 중 충돌 | M(3) | M(2) | 없음 | 신호수배치 및 작업구간 통제, 후방카메라 또는 경보장치 설치 등 장비충돌방지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 앞 | 굴착작업 | 없음 | 질병 | 브레이커 장시간 사용 | M(2) | M(2) | 저소음 브레이커 사용 | 30분마다 주기적인 휴식 및 귀덮개, 귀마개 등 보호구 착용
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 상부(위) | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 안전조치 부적정 | L(2) | H(4) | 작업계획 준수 및 관리감독 철저 | 굴삭기 안전보건작업 지침준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 앞 | 굴착작업 | 충돌 | 깔림 | 사전조사 및 작업계획서 미수립 | M(2) | M(3) | - | 신호수배치 및 작업구간 통제, 후방카메라 또는 경보장치 설치 등 장비충돌방지
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 뒤 | 굴착작업 | 충돌 | 끼임 | 운전원 운전미숙 | M(2) | M(3) | - | 신호수배치 및 작업구간 통제, 후방카메라 또는 경보장치 설치 등 장비충돌방지
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 없음 | 부딪힘 | 굴착공사 중 건설장비에 근로자 충돌위험 | M(3) | M(4) | 건설장비 안전작업 지침 작성 | 건설장비 작업계획 수립 필요
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 앞 | 굴착작업 | 없음 | 부딪힘 | 건설장비를 이용한 굴착작업 중 근로자 충돌 | M(3) | M(3) | 굴착작업 안전관리방안 제시 | 근로자 충돌예방을 위한 신호수 배치 계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 앞 | 굴착작업 | 없음 | 부딪힘 | 혼잡이 예상되는 구간에 대한 교통처리 계획 누락으로 위험잠재 | L(3) | L(2) | 혼잡이 예상되는 구간에 대하여 교통처리 계획도 반영 | 건설기계화 근로자 충돌위험 / 작업반경 통제 및 신호수 배치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 뒤 | 굴착작업 | 전도 | 부딪힘 | 작업구역통제 미흡 | M(3) | M(2) | 작업구역 통제 및 장비 작업계획서 작성토록 설계도서에 지침반영 | 작업계획 수립 / 계획에 의한 관리감독
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 지하 | 굴착작업 | 충돌 | 깔림 | 유도자 미배치 | M(2) | H(4) | 굴착기작업 중에 유도자에 의한 주변작업자 접근통제 | 신호수 지시 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 옆 | 굴착작업 | 기타 | 부딪힘 | 운전원 운전 미숙 | M(2) | M(3) | 없음 | 신호수배치 및 작업구간 통제, 후방카메라 또는 경보장치 설치 등 장비충돌 방지
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 내부 | 굴착기 | 옆 | 절취작업 | 충돌 | 물체에 맞음 | 암편 비산 | M(2) | M(3) | 암깎기 공사시 암파쇄방호시설 설치 | 표준시방서를 준수하여 안전대책 수립
토목 | 댐 | 기타 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 안전조치 부적정 | L(2) | H(4) | 작업계획 준수 및 관리감독 철저 | 굴삭기 안전보건작업 지침준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착작업 시 안전수칙 미준수 | M(2) | M(2) | 해당없음 | 굴착작업 시 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 없음 | 화상 | 굴착공사 중 건설장비에 근로자 충돌위험 | M(2) | M(4) | 건설장비 안전작업 지침 작성 | 건설장비 작업계획 수립 필요
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 내부 | 굴착기 | 뒤 | 굴착작업 | 충돌 | 화상 | 건설장비 신호체계 미흡으로 충돌 | M(3) | M(4) | 굴착작업 충돌방지 계획 작성 | 건설장비 작업 시 근로자 충돌주의
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 뒤 | 굴착작업 | 기타 | 끼임 | 운전원 운전미숙 | M(2) | M(3) | - | 신호수배치 및 작업구간 통제, 후방카메라 또는 경보장치 설치 등 장비충돌방지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 뒤 | 굴착작업 | 기타 | 끼임 | 운전원 운전미숙 | M(2) | M(3) | - | 신호수배치 및 작업구간 통제, 후방카메라 또는 경보장치 설치 등 장비충돌방지
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 안전조치 부적정 | L(2) | H(4) | 작업계획 준수 및 관리감독 철저 | 굴삭기 안전보건작업 지침준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 뒤 | 굴착작업 | 전도 | 부딪힘 | 작업구역통제 미흡 | M(3) | M(2) | 작업지반 사전조사 및 장비 작업계획서 작성/설계도서에 지침반영 | 작업계획 수립 / 계획에 의한 관리감독
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 안전조치 부적정 | L(2) | H(4) | 작업계획 준수 및 관리감독 철저 | 굴삭기 안전보건작업 지침준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 뒤 | 굴착작업 | 충돌 | 끼임 | 운전원 운전미숙 | M(2) | M(3) | - | 신호수배치 및 작업구간 통제, 후방카메라 또는 경보장치 설치 등 장비충돌방지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 내부 | 굴착기 | 지하 | 항타 및 항발작업 | 전도 | 깔림 | 안전수칙 미준수 | M(2) | M(3) | 없음 | 항타기, 항발기 조립 및 해체시 작업계획서 점검․확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 내부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 굴착 작업 중 버켓 연결핀 미사용으로 버켓 낙하 | M(3) | H(4) | - | 굴착 작업 전 버켓 연결핀 상태 점검 및 굴착 작업시 하부 출입 통제
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 내부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 굴착 작업 중 버켓 연결핀 미사용으로 버켓 낙하 | M(3) | H(4) | - | 굴착 작업 전 버켓 연결핀 상태 점검 및 굴착 작업시 하부 출입 통제
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 뒤 | 용접작업 | 화재 | 화상 | 용접시 불티 비산 | M(2) | M(3) | 없음 | 용접,용단 작업 시 화재감시자 배치
토목 | 하천 | 관개수로 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 앞 | 굴착작업 | 없음 | 부딪힘 | 작업 중 신호체계 미흡으로 근로자 충돌 | M(3) | M(3) | 건설장비 작업 시 신호수 배치 및 주변통제계획 수립 | 건설장비 사용 시 근로자 충돌주의
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 지하 | 굴착작업 | 폭발 | 기타 | 지뢰매설지역 안전조치 미흡 | L(1) | H(4) | - | 지뢰매설지역 주변 접근금지 표시하여 건설장비 및 근로자 통제 / 지뢰매설지역 인근 작업시 관리자 배치하여 작업통제 시행
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 전도안전조치부적정 | L(2) | M(4) | 굴삭기 안전보건작업 지침준수 | 작업계획 준수 및 관리감독 철저
건축 | 건축물 | 업무시설 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 안전조치 부적정 | L(2) | H(4) | 건설기계 안전관리 매뉴얼 작성 | 굴삭기 안전보건작업 지침준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 굴착단부 근로자 추락위험 | M(3) | M(3) | 굴착단부 안전시설 설치 상세도 작성 | 굴착작업 간 근로자 작업범위내 접근 금지
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 안전조치 부적정 | L(2) | H(4) | 작업계획 준수 및 관리감독 철저 | 굴삭기 안전보건작업 지침준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 앞 | 굴착작업 | 충돌 | 깔림 | 사전조사 및 작업계획서 미수립 | M(2) | M(3) | - | 신호수배치 및 작업구간 통제, 후방카메라 또는 경보장치 설치 등 장비충돌방지
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 뒤 | 굴착작업 | 전도 | 부딪힘 | 작업구역통제 미흡 | M(3) | M(2) | 작업지반 사전조사 및 장비 작업계획서 작성/설계도서에 지침반영 | 작업계획 수립 / 계획에 의한 관리감독
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착 기울기 미준수로 굴착작업 간 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 굴착단부 안전시설 설치 상세도 작성 | 굴착사면 안전관리 계획 수립
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 안전조치 부적정 | L(2) | H(4) | 작업계획 준수 및 관리감독 철저 | 굴삭기 안전보건작업 지침준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 뒤 | 굴착작업 | 전도 | 부딪힘 | 작업 구역통제 미흡 | M(3) | M(2) | 작업지반 사전조사 및 장비 작업계획서 작성/설계도서에 지침반영 | 작업계획 수립 / 계획에 의한 관리감독
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 없음 | 교통사고 | 작업 중 신호체계 미흡으로 근로자 충돌위험 | M(3) | M(3) | 건설장비 작업 시 신호수 배치 및 주변통제계획 수립 | 건설장비 사용시 근로자 충돌주의
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 뒤 | 굴착작업 | 충돌 | 교통사고 | 작업순서 미 준수 | M(3) | M(2) | 신호수 배치 및 후방카메라 설치 등 장비 충돌방지 조치 | 건설장비 작업 계획 수립 및 작업 구역 통제
토목 | 공동구 |  | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 안전조치 부적정 | L(2) | H(4) | 작업계획 준수 및 관리감독 철저 | 굴삭기 안전보건작업 지침준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 뒤 | 굴착작업 | 충돌 | 끼임 | 운전원 운전미숙 | M(2) | M(3) | - | 신호수배치 및 작업구간 통제, 후방카메라 또는 경보장치 설치 등 장비충돌방지
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 안전조치 부적정 | L(2) | H(4) | 작업계획 준수 및 관리감독 철저 | 굴삭기 안전보건작업 지침준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 뒤 | 굴착작업 | 기타 | 끼임 | 운전원 운전미숙 | M(2) | M(3) | - | 신호수배치 및 작업구간 통제, 후방카메라 또는 경보장치 설치 등 장비충돌방지
건축 | 건축물 | 운동시설 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 안전조치 부적정 | L(2) | H(4) | 건설기계 안전관리 매뉴얼 작성 | 굴삭기 안전보건작업 지침준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 뒤 | 굴착작업 | 기타 | 끼임 | 운전원 운전미숙 | M(2) | M(3) | - | 신호수배치 및 작업구간 통제, 후방카메라 또는 경보장치 설치 등 장비충돌방지
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 뒤 | 굴착작업 | 전도 | 부딪힘 | 작업통제미흡 및 비평탄 지반 설치 | M(3) | M(2) | 작업구역통제, 장비 작업계획서 작성/설계도서에 지침반영 | 콘크리트 공사 안전작업지침 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 뒤 | 굴착작업 | 전도 | 부딪힘 | 작업구역통제 미흡 | M(3) | M(2) | 작업지반 사전조사 및 장비 작업계획서 작성/설계도서에 지침반영 | 작업계획 수립 / 계획에 의한 관리감독
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 안전조치 부적정 | L(2) | H(4) | 작업계획 준수 및 관리감독 철저 | 굴삭기 안전보건작업 지침준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 뒤 | 굴착작업 | 충돌 | 끼임 | 운전원 운전미숙 | M(2) | M(3) | - | 신호수배치 및 작업구간 통제, 후방카메라 또는 경보장치 설치 등 장비충돌방지
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 옹벽 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착작업 시 안전수칙 미준수에 의한 작업자 매몰위험 잠재 | M(3) | M(2) | 해당없음 | 굴착작업 시 안전수칙 준수로 굴착사면의 붕괴 및 작업자의 매몰위험 제거
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 하부(아래) | 굴착작업 | 기타 | 부딪힘 | 운전원 운전미숙 | M(2) | M(3) | 없음 | 신호수배치 및 작업구간 통제, 후방카메라 또는 경보 장치 설치 등 장비충돌방지
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 안전조치 부적정 | L(2) | H(4) | 작업계획 준수 및 관리감독 철저 | 굴삭기 안전보건작업 지침준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 안전지침 미준수 | L(2) | H(4) | 작업계획 준수 및 관리감독 철저 | 굴삭기 안전보건작업 지침준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 안전계획 미수립 | L(2) | H(4) | 건설기계 안전관리 매뉴얼 작성 | 굴삭기 안전보건작업 지침준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 뒤 | 굴착작업 | 충돌 | 끼임 | 운전원 운전미숙 | M(2) | M(3) | - | 신호수배치 및 작업구간 통제, 후방카메라 또는 경보장치 설치 등 장비충돌방지
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 뒤 | 굴착작업 | 충돌 | 끼임 | 운전원 운전미숙 | M(2) | M(3) | - | 신호수배치 및 작업구간 통제, 후방카메라 또는 경보장치 설치 등 장비충돌방지
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 뒤 | 굴착작업 | 전도 | 부딪힘 | 비평탄 지반 설치 및 통제구역 미준수 | M(3) | M(2) | 작업지반 사전조사 및 장비 작업계획서 작성/설계도서에 지침반영 | 작업계획 수립 / 계획에 의한 관리감독
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 뒤 | 굴착작업 | 충돌 | 끼임 | 운전원 운전미숙 | M(2) | M(3) | - | 신호수배치 및 작업구간 통제, 후방카메라 또는 경보장치 설치 등 장비충돌방지
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 안전조치 부적정 | L(2) | H(4) | 작업계획 준수 및 관리감독 철저 | 굴삭기 안전보건작업 지침준수
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 옆 | 이동 | 전도 | 깔림 | 건설기계 전락방지 미흡 | M(3) | M(3) | 가축도 단부 공사용 가도에 비탈머리 방책 설계반영 (전락방지 다이크) | 건설기계 안전보건작업 지침 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 안전지침 미준수 | L(2) | H(4) | 작업계획 준수 및 관리감독 철저 | 굴삭기 안전보건작업 지침준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 안전지침 미준수 | L(2) | H(4) | 건설기계 안전관리 매뉴얼 작성 | 굴삭기 안전보건작업 지침준수
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 옹벽 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 충돌 | 부딪힘 | 건설장비 사용 시 안전수칙 미준수에 의한 위험요소 잠재 | M(3) | M(2) | 해당없음 | 건설장비 사용 시 안전수칙 준수로 위험요소 제거
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 하부(아래) | 굴착작업 | 없음 | 끼임 | 안전조치 미흡 | M(2) | M(2) | GCP 작업 순서 및 출입 통제 등 안전관리계획, 계측계획 수립 | 장비 이동경로 접근금지 및 전도방지 철판 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 없음 | 부딪힘 | 건설장비 사용간 근로자 충돌위험 | M(3) | M(3) | 건설장비 안전관리계획도 작성 | 신호수 배치계획 및 주변통제계획 수립필요
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 주목적외 사용 | L(2) | H(4) | 굴삭기 주용도 외 사용금지 | 작업 전 장비 작업계획서 수립, 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 바닥 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 교통안전시설물 미설치 | L(2) | H(4) | 교통안전시설물 설치계획을 설계 반영 | 유도자 배치 및 신호체계 준수
건축 | 건축물 | 운동시설 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 내부 | 굴착기 | 하부(아래) | 굴착작업 | 없음 | 기타 | 장비 안전장치 불량 및 안전시설 미비 | M(2) | H(4) | - | 굴착 작업 전 작업계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 옆 | 정리작업 | 충돌 | 끼임 | 안전관리 미흡 | L(1) | M(3) | 건설장비 작업중 장비와 충돌 방지 대책 시방서 반영 | 신호수배치 및 작업구간 통제
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 뒤 | 운반작업 | 충돌 | 기타 | 굴삭기 자재운반시 근로자 충돌 | H(3) | H(3) | 굴삭기 자재운반 작업시 체결방법 및 안전수칙 표기 | 중량물 취급계획서 작성
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 뒤 | 설치작업 | 없음 | 기타 | 굴삭기 주변 신호수 미배치로 인한 충돌 | H(3) | H(3) | 신호수 배치 | 근로자 안전교육 실시
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 옆 | 굴착작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 굴삭기 자재운반 작업시 근로자 충돌 | H(3) | H(3) | 굴삭기 자재운반 작업시 체결방법 및 안전수칙 표기 | 작업전 중량물 취급계획서 작성
건축 | 건축물 | 운동시설 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 내부 | 굴착기 | 하부(아래) | 굴착작업 | 없음 | 깔림 | 굴삭기 버켓 안전핀 미사용으로 버켓 떨어짐 위험 | M(2) | H(4) | - | 작업 전 안전핀 설치 상태 점검
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 충돌 | 깔림 | 유도자 미배치 | M(2) | H(4) | 굴착기작업 중에 유도자에 의한 주변작업자 접근통제 | 신호수 지시 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 뒤 | 굴착작업 | 충돌 | 끼임 | 운전원 운전미숙 | M(2) | M(3) | - | 신호수배치 및 작업구간 통제, 후방카메라 또는 경보장치 설치 등 장비충돌방지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 내부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 충돌 | 부딪힘 | 건설기계 작업 시 안전관리 미흡에 의한 충돌 | L(2) | L(3) | 건설기계 안전작업 도면 반영 | 작업계획 수립 및 안전관리 철저
토목 | 공동구 |  | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 안전지침 미준수 | L(2) | H(4) | 건설기계 안전관리 매뉴얼 작성 | 굴삭기 안전보건작업 지침준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 비탈면 불안정 | M(3) | M(3) | 제방 비탈면 안전성 검토후 경사도 설계반영 | 작업시 경사도 준수 및 우기시 비탈면 덮개 장비 등 상시 준비
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 안전지침 미준수 | L(2) | H(4) | 작업계획 준수 및 관리감독 철저 | 굴삭기 안전보건작업 지침준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 뒤 | 굴착작업 | 없음 | 끼임 | 사전 작업계획서 및 신호수 배치 누락 | M(3) | H(3) | 사전 작업계획서의 작성 (신호수 배치등) 관리 | 주변 작업자 및 장비 통제
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 안전지침 미준수 | L(2) | H(4) | 작업계획 준수 및 관리감독 철저 | 굴삭기 안전보건작업 지침준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 옆 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 장비굴착작업계획 누락 | M(3) | H(4) | 굴착면 단부 토사 DIKE 및 안전난간 설치하도록 반영 | 굴착작업 안전작업계획 수립
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 우수유입으로 장비넘어짐 | L(2) | M(4) | 지반다짐관리철저 및 우기전 사면 점검철저 | 우기시 다짐관리철저, 배면 변위양상 파악
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 옆 | 이동 | 충돌 | 깔림 | 현장 내 사용되는 건설기계장비의 이동 및 작업 시 충돌 | L(2) | L(2) | 건설기계 장비의 안전시설부착 등 안전작업계획 도면 작성 | 건설기계와 근로자 충돌위험을 방지하기 위하여 작업반경 통제 및 신호수 배치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 하부(아래) | 굴착작업 | 파열,파단 | 끼임 | 운전원 운전미숙 | M(2) | M(3) | - | 신호수배치 및 작업구간 통제, 후방카메라 또는 경보장치 설치 등 장비충돌 방지
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 내부 | 굴착기 | 옆 | 굴착작업 | 충돌 | 끼임 | 부주의 | M(3) | H(4) | 장비 작업반경 내 출입금지 및 신호수 배치 | 작업자 투입전 안전교육 실시
토목 | 공동구 |  | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 안전조치 부적정 | L(2) | H(4) | 건설기계 안전관리 매뉴얼 작성 | 굴삭기 안전보건작업 지침준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 내부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 충돌 | 부딪힘 | 건설기계 작업 중 안전관리 미흡에 의한 충돌 | L(2) | L(3) | 건설기계 안전작업 도면 반영 | 건설기계 안전관리 철저
건축 | 건축물 | 묘지관련시설 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 안전조치 부적정 | L(2) | H(4) | 건설기계 안전관리 매뉴얼 작성 | 굴삭기 안전보건작업 지침준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 부딪힘 | 건설장비 사용 시 안전수칙 미준수에 의한 위험요소 잠재 | M(2) | M(2) | 해당없음 | 건설장비 사용 시 안전수칙 준수로 위험요소 제거
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 뒤 | 굴착작업 | 전도 | 부딪힘 | 비평탄 지반 설치 및 작업구역 통제 미흡 | M(3) | M(2) | 작업지반 사전조사 및 장비 작업계획서 작성/설계도서에 지침반영 | 작업계획 수립 / 계획에 의한 관리감독
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 안전지침 미준수 | L(2) | H(4) | 작업계획 준수 및 관리감독 철저 | 굴삭기 안전보건작업 지침준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 뒤 | 굴착작업 | 전도 | 부딪힘 | 작업구역통제 미흡 | M(3) | M(2) | 작업지반 사전조사 및 장비 작업계획서 작성/설계도서에 지침반영 | 작업계획 수립 / 계획에 의한 관리감독
토목 | 공동구 |  | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 안전조치 부적정 | L(2) | H(4) | 건설기계 안전관리 매뉴얼 작성 | 굴삭기 안전보건작업 지침준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 뒤 | 굴착작업 | 충돌 | 끼임 | 운전원 운전미숙 | M(2) | M(3) | - | 신호수배치 및 작업구간 통제, 후방카메라 또는 경보장치 설치 등 장비충돌방지
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 뒤 | 굴착작업 | 충돌 | 교통사고 | 신호수 미배치 | M(2) | M(3) | - | 신호수배치 및 작업구간 통제, 후방카메라 또는 경보장치 설치 등 장비충돌방지
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 내부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 충돌 | 깔림 | 건설기계 작업 시 부주의에 의한 충돌 등 위험잠재 | L(2) | L(3) | 건설기계 안전작업 도면 반영 | 건설기계 작업계획 수립 후 안전작업 실시
토목 | 공동구 |  | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 뒤 | 굴착작업 | 기타 | 끼임 | 신호수 미배치 | M(2) | M(3) | 신호수 배치 | 신호수배치 및 작업구간 통제, 후방카메라 또는 경보장치 설치 등 장비충돌방지
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 앞 | 굴착작업 | 충돌 | 교통사고 | 작업장 조도기준 미준수 | M(2) | M(3) | 작업장 유형에 따른 조도기준을 제시하여 현장 작업장 조도 준수 | 야간공사를 고려한 안전관리계획 수립 및 현장여건에 맞는 조명기기 배치 및 기능 점검
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 옆 | 굴착작업 | 충돌 | 깔림 | 사전조사 및 작업계획서 미작성 | M(2) | M(3) | 없음 | 신호수 배치 및 작업구간 통제, 후방카메라 또는 경보장치 설치 등 장비 충돌 방지
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 안전조치 부적정 | L(2) | H(4) | 건설기계 안전관리 매뉴얼 작성 | 굴삭기 안전보건작업 지침준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 뒤 | 굴착작업 | 충돌 | 끼임 | 운전원 운전미숙 | M(2) | M(3) | - | 신호수배치 및 작업구간 통제, 후방카메라 또는 경보장치 설치 등 장비충돌방지
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 옆 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 지반 지지력 미확보 | M(2) | H(4) | 굴착작업시 지반지지력 확보하여 굴착기 전도위험 방지 | 지반 다짐 상태 및 지지력 확인하고 철판설치 등의 계획 수립
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 옆 | 굴착작업 | 없음 | 부딪힘 | 건설장비 사용으로 인한 근로자 충돌 위험 | M(3) | M(3) | 건설장비 안전관리계획 수립 | 신호수 배치계획 및 주변통제 계획 수립 필요
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 안전조치 부적정 | L(2) | H(4) | 건설기계 안전관리 매뉴얼 작성 | 굴삭기 안전보건작업 지침준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 안전조치 부적정 | L(2) | H(4) | 건설기계 안전관리 매뉴얼 작성 | 굴삭기 안전보건작업 지침준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 충돌 | 깔림 | 건설기계 작업 중 근로자와의 충돌위험 | L(2) | L(2) | 건설기계 안전작업 도면 반영 | 건설기계 작업 중 충돌예방조치 실시하여 안전작업
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 뒤 | 굴착작업 | 충돌 | 깔림 | 신호수 미배치 | M(2) | M(3) | - | 신호수배치 및 작업구간 통제, 후방카메라 또는 경보장치 설치 등 장비충돌방지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 충돌 | 부딪힘 | 건설장비 사용 시 안전수칙 미준수 | M(2) | M(2) | 해당없음 | 건설장비 사용 시 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 옆 | 굴착작업 | 기타 | 부딪힘 | 굴착기 주변 유도자 미배치 | M(3) | M(3) | 굴착기 작업반경 내 협착 및 부딪힘 사고 방지 안전대책 설계도서 반영 | 차량계 건설기계 작업계획서 작성 및 유도자 배치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 내부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 충돌 | 부딪힘 | 건설기계 작업 중 안전수칙 미준수 | L(2) | L(3) | 건설기계 안전작업 도면 반영 | 건설기계 작업 시 안전관리 철저
토목 | 공동구 |  | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 버킷 탈락 | M(2) | H(4) | 건설기계 안전기준에 관한 규칙 제12조의9에 의거 퀵커플러를 설치하고, 신호수 및 유도자 배치하여 작업 진행 | 작업 반경내 출입자 통제하고, 버킷을 양중, 버킷에 탑승 등 주용도 외 목적으로 사용하지 않도록 관리감독 철저
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 앞 | 굴착작업 | 충돌 | 교통사고 | 작업장 조도기준 미준수 | M(2) | M(3) | 작업장 유형에 따른 조도기준을 제시하여 현장 작업장 조도 준수 | 야간공사를 고려한 안전관리계획 수립 및 현장여건에 맞는 조명기기 배치 및 기능 점검
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 옆 | 굴착작업 | 기타 | 부딪힘 | 운전원 운전미숙 | M(2) | M(3) | 없음 | 신호수배치 및 작업구간 통제, 후방카메라 또는 경보장치 설치 등 장비충돌 방지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 뒤 | 굴착작업 | 충돌 | 끼임 | 운전원 운전미숙 | M(2) | M(3) | - | 신호수배치 및 작업구간 통제, 후방카메라 또는 경보장치 설치 등 장비충돌방지
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 안전조치 부적정 | L(2) | H(4) | 건설기계 안전관리 매뉴얼 작성 | 굴삭기 안전보건작업 지침준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 안전조치 부적정 | L(2) | H(4) | 건설기계 안전관리 매뉴얼 작성 | 굴삭기 안전보건작업 지침준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 뒤 | 굴착작업 | 충돌 | 끼임 | 운전원 운전미숙 | M(2) | M(3) | - | 신호수배치 및 작업구간 통제, 후방카메라 또는 경보장치 설치 등 장비충돌방지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 부딪힘 | 건설장비 사용 시 안전수칙 미준수 | M(2) | M(2) | 해당없음 | 건설장비 사용 시 안전수칙 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 건설기계 통로 미확보 | M(2) | M(4) | 신호수 배치 및 후방카메라 설치 등 장비 충돌방지 조치 | 건설장비 작업계획 수립 및 작업구역 통제
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 안전조치 부적정 | L(2) | H(4) | 건설기계 안전관리 매뉴얼 작성 | 굴삭기 안전보건작업 지침준수
토목 | 댐 | 다목적댐 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 안전조치 부적정 | L(2) | H(4) | 건설기계 안전관리 매뉴얼 작성 | 굴삭기 안전보건작업 지침준수
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 경사면 기울기 미확인 | M(2) | M(4) | 중장비 작업계획도 작성 | 장비작업을 위한 이동 전 암석일부제거
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 안전조치 부적정 | L(2) | H(4) | 건설기계 안전관리 매뉴얼 작성 | 굴삭기 안전보건작업 지침준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 충돌 | 부딪힘 | 건설장비 사용 시 안전수칙 미준수 | M(2) | M(2) | 해당없음 | 건설장비 사용 시 안전수칙 준수로 위험요소 제거
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 지하 | 굴착작업 | 전도 | 부딪힘 | 작업반경 내 접근 | M(3) | L(2) | 신호수배치 및 장비운용계획 수립 | 신호수배치 및 작업 구간 통제, 후방카메 라 또는 경보장치 설 치 등 장비충돌방지
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 옆 | 기타 | 전도 | 부딪힘 | 작업중 충돌 | M(3) | M(2) | 없음 | 신호수배치 및 작업구간 통제, 후방카메라 또는 경보장치 설치 등 장비 충돌 방지
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 안전조치 부적정 | L(2) | H(4) | 작업계획 준수 및 관리감독 철저 | 굴삭기 안전보건작업 지침준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 옆 | 굴착작업 | 없음 | 교통사고 | 건설장비 사용중 근로자 충돌 위험 | M(3) | M(3) | 건설장비 안전작업 계획도 작성 | 신호수 배치 계획 수립 필요
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 인접건물 유해 여부 미확인 | M(2) | M(4) | 인접시설물조사 및 대책수립 | 진동 및 비산 방지계획수립
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 앞 | 굴착작업 | 충돌 | 깔림 | 사전조사 및 작업계획서 미수립 | M(2) | M(3) | - | 신호수배치 및 작업구간 통제, 후방카메라 또는 경보장치 설치 등 장비충돌방지
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 앞 | 굴착작업 | 충돌 | 깔림 | 사전조사 및 작업계획서 미수립 | M(2) | M(3) | - | 신호수배치 및 작업구간 통제, 후방카메라 또는 경보장치 설치 등 장비충돌방지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 옆 | 이동 | 충돌 | 깔림 | 현장 내 사용되는 건설기계장비의 이동 및 작업 시 충돌 | L(2) | L(2) | 건설기계 장비의 안전시설부착 등 안전작업계획 도면 작성 | 건설기계와 근로자 충돌위험을 방지하기 위하여 작업반경 통제 및 신호수 배치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 충돌 | 부딪힘 | 건설기계 작업 중 근로자 충돌위험 | L(2) | L(2) | 건설기계 안전작업 도면 반영 | 건설기계 안전작업 도면에 따라 안전시설물 신호수 배치 등 실시하여 안전작업
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 옆 | 이동 | 충돌 | 깔림 | 현장 내 사용되는 건설기계장비의 이동 및 작업 시 충돌 | L(2) | L(2) | 건설기계 장비의 안전시설부착 등 안전작업계획 도면 작성 | 건설기계와 근로자 충돌위험을 방지하기 위하여 작업반경 통제 및 신호수 배치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 안전조치 부적정 | L(2) | H(4) | 건설기계 안전관리 매뉴얼 작성 | 굴삭기 안전보건작업 지침준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 안전지침 미준수 | L(2) | H(4) | 작업계획 준수 및 관리감독 철저 | 굴삭기 안전보건작업 지침준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 안전조치 부적정 | L(2) | H(4) | 건설기계 안전관리 매뉴얼 작성 | 굴삭기 안전보건작업 지침준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 충돌 | 부딪힘 | 건설장비 사용 시 안전수칙 미준수에 의한 위험요소 잠재 | M(2) | M(2) | 해당없음 | 건설장비 사용 시 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 충돌 | 부딪힘 | 건설장비 사용 시 안전수칙 미준수에 의한 위험요소 잠재 | M(2) | M(2) | 해당없음 | 건설장비 사용 시 안전수칙 준수로 위험요소 제거
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 뒤 | 굴착작업 | 전도 | 부딪힘 | 작업구역 통제 미흠 및 비평탄 지반 설치 | M(3) | M(2) | 작업지반 사전조사 및 장비 작업계획서 작성/설계도서에 지침반영 | 작업계획 수립 / 계획에 의한 관리감독
토목 | 공동구 |  | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 안전조치 부적정 | L(2) | H(4) | 건설기계 안전관리 매뉴얼 작성 | 굴삭기 안전보건작업 지침준수
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 뒤 | 굴착작업 | 전도 | 부딪힘 | 작업구역 통제 미흡 및 비평탄 지반 설치 | M(3) | M(2) | 작업지반 사전조사 및 장비 작업계획서 작성/설계도서에 지침반영 | 작업계획 수립 / 계획에 의한 관리감독
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 내부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 충돌 | 부딪힘 | 건설기계 작업 중 관리 미흡에 의한 충돌 | L(2) | L(3) | 건설기계 안전작업 도면 반영 | 작업계획 수립 및 안전관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 뒤 | 굴착작업 | 충돌 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(2) | M(3) | - | 건설장비 작업구역에 교통 안전시설물 설치 및 교통 통제원 배치
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 안전조치 부적정 | L(2) | H(4) | 건설기계 안전관리 매뉴얼 작성 | 굴삭기 안전보건작업 지침준수
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 뒤 | 굴착작업 | 충돌 | 끼임 | 운전원 운전미숙 | L(1) | H(4) | - | 신호수배치 및 작업구간 통제, 후방카메라 또는 경보장치 설치 등 장비충돌방지
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 바닥 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 공사구간 보호시설 미흡 | L(2) | M(3) | 공사구간 안전시설물 배치 등 교통처리계획도 설계에 반영 | 야간공사시 방호벽 및 윙카를 설치하여 시인성 확보
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 옹벽 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 상부(위) | 양중작업 | 낙하 | 깔림 | 안전핀 체결 미흡 | M(3) | H(4) | 작업시작 전 굴착기 커플러 안전핀 체결 및 조종석 작동장치 확인 철저 | 안전핀 비규격품 사용금지
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 뒤 | 굴착작업 | 파열,파단 | 끼임 | 신호수 미배치 | M(2) | M(3) | - | 장비운용 계획을 시공계획에 반영
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 앞 | 굴착작업 | 충돌 | 깔림 | 사전조사 및 작업계획서 미수립 | M(2) | M(3) | - | 신호수배치 및 작업구간 통제, 후방카메라 또는 경보장치 설치 등 장비충돌방지
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 하부(아래) | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 비평탄 지반 설치 및 지반 지지력 미흡 | M(3) | M(2) | 지지력 검토 및 작업지반 사전조사 및 장비 작업계획서 작성/설계도서에 지침반영 | 작업계획 수립 / 계획에 의한 관리감독
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 옆 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 안전지침 미준수 | L(2) | H(4) | 건설기계 안전관리 매뉴얼 작성 | 굴삭기 안전보건작업 지침준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 뒤 | 굴착작업 | 충돌 | 끼임 | 운전원 운전미숙 | M(2) | M(3) | - | 신호수배치 및 작업구간 통제, 후방카메라 또는 경보장치 설치 등 장비충돌방지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 내부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 충돌 | 부딪힘 | 건설기계 작업 중 안전관리 미흡에 의한 충돌위험 | L(2) | L(2) | 건설기계 안전작업 도면 반영 | 건설기계 작업계획 수립 및 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 낙하 | 깔림 | 안전핀 체결 미흡 | M(3) | H(4) | 작업시작 전 굴착기 커플러 안전핀 체결 및 조종석 작동장치 확인 철저 | 안전핀 비규격품 사용 금지
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 옆 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 비평탄 지반 설치 및 비반 지지력 검토 미흡 | M(3) | M(2) | 작업지반 사전조사 및 장비 작업계획서 작성/설계도서에 지침반영 | 작업계획 수립 / 계획에 의한 관리감독
토목 | 터널 | 도로터널 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 내부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 장비 진입로 미확보 | L(2) | M(3) | 급사면, 고저차가 큰 구간에 중장비 운용에 대한 사전검토를 철저히 하여 설계에 반영 | 비탈면 작업 시 장비유도원 배치
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 앞 | 굴착작업 | 없음 | 부딪힘 | 건설장비 사용 중 근로자 충돌위험 | M(3) | M(3) | 건설장비 사용중 안전관리계획도 작성 | 신호수 배치 계획 등 안전관리 계획 수립 필요
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 옆 | 이동 | 충돌 | 교통사고 | 교통처리계획 미흡 | M(1) | M(4) | - | 공사구간 교통안전에 대한 계획 수립
토목 | 터널 | 도로터널 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 주목적외 사용 | L(2) | H(4) | 굴삭기 주용도 외 사용금지 | 작업 전 장비 작업계획서 수립, 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 뒤 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 과굴착 | M(3) | M(3) | 굴착사면 표기 및 작업 시 주의사항 도면 작성 | 신호수배치 및 굴착작업계획서 작성과 계획서에 따른 작업 준수
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 안전조치 부적정 | L(2) | H(4) | 건설기계 안전관리 매뉴얼 작성 | 굴삭기 안전보건작업 지침준수
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 옆 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 지반 지지력 미흡 및 비평탄 지반 설치 | M(3) | M(2) | 작업지반 사전조사 및 장비 작업계획서 작성/설계도서에 지침반영 | 작업계획 수립 / 계획에 의한 관리감독
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 옆 | 이동 | 붕괴 | 깔림 | 포설 및 포장 준비 작업 중 건설장비 충돌방지 미흡 | H(3) | M(3) | 건설장비 작업 시 신호수 배치 및 후진카메라 경보기 등 설치 | 관로 등의 보관 시 구름 방지계획 반영
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 옆 | 굴착작업 | 충돌 | 끼임 | 건설기계 충돌 | H(3) | H(3) | - | 굴착 작업중 신호수 배치 및 장비 과투입 방지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 옆 | 기타 | 충돌 | 끼임 | 굴착작업을 위한 건설기계 충돌 및 협착 | H(3) | H(3) | - | 관로 등 굴착 작업중 신호수 배치 및 장비 과투입 방지
산업환경설비 | 환경시설 | 공공폐수처리시설 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 충돌 | 부딪힘 | 건설장비 사용 시 안전수칙 미준수 | M(2) | M(2) | 해당없음 | 건설장비 사용 시 안전수칙 준수로 위험요소 제거
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 뒤 | 굴착작업 | 기타 | 끼임 | 운전원 운전미숙 | M(2) | M(3) | - | 신호수배치 및 작업구간 통제, 후방카메라 또는 경보장치 설치 등 장비충돌방지
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 뒤 | 굴착작업 | 전도 | 부딪힘 | 작업구역 통제 미흡 및 비평탄 지반 설치 | M(3) | M(2) | 작업구역 통제 및 작업지반 사전조사 및 장비 작업계획서 작성/설계도서에 지침반영 | 작업계획 수립 / 계획에 의한 관리감독
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 옆 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 지반 지지력 미확보 | M(2) | H(4) | 굴착작업 시 지반지지력 확보하여 굴착기 전도위험 방지 | 지반 다짐 상태 및 지지력 확인하고 철판설치 등의 계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 옆 | 이동 | 충돌 | 깔림 | 현장 내 사용되는 건설기계장비의 이동 및 작업 시 충돌 | L(2) | L(2) | 건설기계 장비의 안전시설부착 등 안전작업계획 도면 작성 | 건설기계와 근로자 충돌위험을 방지하기 위하여 작업반경 통제 및 신호수 배치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 옆 | 굴착작업 | 충돌 | 끼임 | 건설기계 충돌 | H(3) | H(3) | - | 굴착 작업중 신호수 배치 및 장비 과투입 방지
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 뒤 | 굴착작업 | 충돌 | 끼임 | 운전원 운전미숙 | M(2) | M(3) | - | 신호수배치 및 작업구간 통제, 후방카메라 또는 경보장치 설치 등 장비충돌방지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 앞 | 굴착작업 | 충돌 | 깔림 | 사전조사 및 작업계획서 미수립 | M(2) | M(3) | - | 신호수배치 및 작업구간 통제, 후방카메라 또는 경보장치 설치 등 장비충돌방지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 충돌 | 부딪힘 | 건설장비 사용 시 안전수칙 미준수에 의한 위험요소 잠재 | M(2) | M(2) | 해당없음 | 건설장비 사용 시 안전수칙 준수로 위험요소 제거
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 충돌 | 부딪힘 | 건설장비 사용 시 안전수칙 미준수 | M(2) | M(2) | 해당없음 | 건설장비 사용 시 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 충돌 | 부딪힘 | 건설장비 사용 시 안전수칙 미준수 | M(2) | M(2) | 해당없음 | 건설장비 사용 시 안전수칙 준수로 위험요소 제거
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 건설기계 사용 중 충돌 및 깔림위험 | L(2) | L(2) | 건설기계 안전작업 도면 반영 | 건설기계 안전작업 기준 준수하여 안전작업
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 뒤 | 굴착작업 | 전도 | 부딪힘 | 비평탄 지반 설치 및 작업구역 통제미흡 | M(3) | M(2) | 작업지반 사전조사 및 장비 작업계획서 작성/설계도서에 지침반영 | 작업계획 수립 / 계획에 의한 관리감독
토목 | 터널 | 도로터널 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 내부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 장비 진입로 미확보 | L(2) | M(3) | 급사면, 고저차가 큰 구간에 중장비 운용에 대한 사전검토를 철저히 하여 설계에 반영 | 비탈면 작업 시 장비유도원 배치
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 뒤 | 굴착작업 | 충돌 | 교통사고 | 후방카메라 미설치 | M(2) | M(3) | - | 장비충돌방지 조치 등의 건설장비 운용계획서 작성
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 옆 | 이동 | 전도 | 깔림 | 건설기계 전락방지 미흡 | M(3) | M(3) | 가축도 단부 공사용 가도에 비탈머리 방책 설계반영 (전락방지 다이크) | 건설기계 안전보건작업 지침 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 하부(아래) | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 안전지침 미준수 | L(2) | H(4) | 건설기계 안전관리 매뉴얼 작성 | 굴삭기 안전보건작업 지침준수
토목 | 터널 | 도로터널 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 주목적외 사용 | L(2) | H(4) | 굴삭기 주용도 외 사용금지 | 작업 전 장비 작업계획서 수립, 준수
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 안전조치 부적정 | L(2) | H(4) | 건설기계 안전관리 매뉴얼 작성 | 굴삭기 안전보건작업 지침준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 없음 | 질병 | 브레이커 장시간 사용 | M(2) | M(2) | 저소음 브레이커 사용 및 작업시간대 조정 | 작업장 주변 근로자 출입 통제
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 옆 | 굴착작업 | 없음 | 교통사고 | 작업 중 건설장비 사용으로 인한 근로자 충돌위험 | M(3) | M(3) | 건설장비 작업안전지침 작성 첨부 | 신호수 배치계획 등 안전관리계획 수립 필요
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 뒤 | 굴착작업 | 충돌 | 부딪힘 | 운전원 운전미숙 | M(2) | M(3) | - | 신호수배치 및 작업구간 통제, 후방카메라 설치 등 장비충돌방지 조치
토목 | 항만 | 호안 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 내부 | 굴착기 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 터파기 굴착에 따른 붕괴 | M(3) | M(4) | 경사완화 실시 | 굴착 시 비탈면 상태 확인 및 상시검측
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 안전조치 부적정 | L(2) | H(4) | 건설기계 안전관리 매뉴얼 작성 | 굴삭기 안전보건작업 지침준수
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 뒤 | 굴착작업 | 충돌 | 끼임 | 운전원 운전미숙 | M(2) | M(3) | - | 신호수배치 및 작업구간 통제, 후방카메라 또는 경보장치 설치 등 장비충돌방지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 건설기계 사용 중 근로자 충돌 및 깔림위험 | L(2) | L(2) | 건설기계 안전작업 도면 반영 | 건설기계 작업구간 접근금지조치 실시하여 안전작업
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 충돌 | 부딪힘 | 건설장비 사용 시 안전수칙 미준수에 의한 위험요소 잠재 | M(2) | M(2) | 해당없음 | 건설장비 사용 시 안전수칙 준수로 위험요소 제거
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 옆 | 이동 | 충돌 | 깔림 | 현장 내 사용되는 건설기계장비의 이동 및 작업 시 충돌 | L(2) | L(2) | 건설기계 장비의 안전시설부착 등 안전작업계획 도면 작성 | 건설기계와 근로자 충돌위험을 방지하기 위하여 작업반경 통제 및 신호수 배치
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 옹벽 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 내부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 충돌 | 깔림 | 건설기계 작업 중 안전관리 미흡에 의한 충돌 등 위험잠재 | L(2) | L(3) | 건설기계 안전작업 도면 반영 | 건설기계 안전관리 철저
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 옹벽 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 바닥 | 운반작업 | 붕괴 | 깔림 | 관로 적재 중 무너짐 및 깔림위험 | L(2) | L(2) | 관로적재 안전도면 반영 | 관로적재 시 안전기준 준수하여 안전작업
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 옆 | 이동 | 충돌 | 깔림 | 현장 내 사용되는 건설기계장비의 이동 및 작업 시 충돌 | L(2) | L(2) | 건설기계 장비의 안전시설부착 등 안전작업계획 도면 작성 | 건설기계와 근로자 충돌위험을 방지하기 위하여 작업반경 통제 및 신호수 배치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 안전조치 부적정 | L(2) | H(4) | 건설기계 안전관리 매뉴얼 작성 | 굴삭기 안전보건작업 지침준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 내부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 건설기계 작업 중 안전관리 미흡에 의한 근로자 충돌위험 | L(2) | L(2) | 건설기계 안전작업 도면 반영 | 건설기계 안전작업 계획 수립 및 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 뒤 | 굴착작업 | 전도 | 부딪힘 | 비평탄 지반 설치 및 작업구역 통제 미흡 | M(3) | M(2) | 작업지반 사전조사 및 장비 작업계획서 작성/설계도서에 지침반영 | 작업계획 수립 / 계획에 의한 관리감독
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 충돌 | 부딪힘 | 건설장비 사용 시 안전수칙 미준수에 의한 위험요소 잠재 | M(2) | M(2) | 해당없음 | 건설장비 사용 시 안전수칙 준수로 위험요소 제거
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 바닥 | 적재작업 | 충돌 | 깔림 | 관로 작업 중 공사장비에 의한 위험 | L(2) | L(2) | 관로 운반 및 설치작업 상세도 반영 | 관로 운반 및 설치작업 기준 준수하여 안전시공
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 충돌 | 끼임 | 건설장비 사용 안전수칙(신호수 배치 및 장비 안전조치) 미시행 | M(2) | M(3) | 해당없음 | 신호수배치 및 작업구간 통제, 후방카메라 또는 경보장치 설치 등 장비충돌방지
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 충돌 | 부딪힘 | 건설장비 사용 시 안전수칙 미준수 | M(2) | M(2) | 해당없음 | 건설장비 사용 시 안전수칙 준수
토목 | 터널 | 도로터널 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 옆 | 이동 | 충돌 | 깔림 | 현장 내 사용되는 건설기계장비의 이동 및 작업 시 충돌 | L(2) | L(2) | 건설기계 장비의 안전시설부착 등 안전작업계획 도면 작성 | 건설기계와 근로자 충돌위험을 방지하기 위하여 작업반경 통제 및 신호수 배치
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 충돌 | 부딪힘 | 건설기계 사용 시 안전수칙 미준수 | L(1) | H(4) | 해당없음 | 기계의 주행작업중 근로자 작업 범위내 접근 금지
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 충돌 | 깔림 | 건설기계 사용 중 충돌 및 깔림위험 | L(2) | L(2) | 장비의 안전시설 부착 등 안전작업계획 도면 반영 | 장비 안전시설부착 등 실시하여 안전작업
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 상부(위) | 굴착작업 | 충돌 | 끼임 | 작업반경내 접근 | M(3) | L(2) | 후방카메라 설치장비 운용 및 작업지휘자 배치 | 작업계획서 작성 및 운전원 등 안전교육 실시
토목 | 하천 | 관개수로 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 지반 지지력 부족 | H(4) | H(4) | 원지반 다짐 및 사석부설을 설계반영하여 소요 지지력 확보 | 굴삭기작업 시 작업안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 앞 | 절취작업 | 충돌 | 부딪힘 | 작업반경내 신호수 미배치 | L(3) | L(2) | 후방메라설치 및 신호수배치 | 신호수배치 및 안전교육 실시, 장비이동속도제한
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 하부(아래) | 굴착작업 | 없음 | 부딪힘 | 버킷 탈락 | M(2) | H(4) | 건설기계 안전기준에 관한 규칙 제12조의9에 의거 퀵커플러를 설치하고, 신호수 및 유도자 배치하여 작업 진행 | 작업 반경내 출입자 통제하고, 버킷을 양중, 버킷에 탑승 등 주용도 외 목적으로 사용하지 않도록 관리감독 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 옆 | 이동 | 충돌 | 깔림 | 현장 내 사용되는 건설기계장비의 이동 및 작업 시 충돌 | L(2) | L(2) | 건설기계 장비의 안전시설부착 등 안전작업계획 도면 작성 | 건설기계와 근로자 충돌위험을 방지하기 위하여 작업반경 통제 및 신호수 배치
건축 | 건축물 | 공동주택 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 안전조치 부적정 | L(2) | H(4) | 건설기계 안전관리 매뉴얼 작성 | 굴삭기 안전보건작업 지침준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 뒤 | 굴착작업 | 기타 | 끼임 | 운전원 운전미숙 | M(2) | M(3) | - | 신호수배치 및 작업구간 통제, 후방카메라 또는 경보장치 설치 등 장비충돌방지
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 충돌 | 부딪힘 | 건설장비 사용 시 안전수칙 미준수에 의한 위험요소 잠재 | M(2) | M(2) | 해당없음 | 건설장비 사용 시 안전수칙 준수로 위험요소 제거
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 뒤 | 굴착작업 | 충돌 | 교통사고 | 후방 카메라 미설치 | M(2) | M(3) | - | 장비충돌방지 조치, 장비전도방지 등의 건설장비 운용계획서 작성
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 옆 | 이동 | 충돌 | 깔림 | 현장 내 사용되는 건설기계장비의 이동 및 작업 시 충돌 | L(2) | L(2) | 건설기계 장비의 안전시설부착 등 안전작업계획 도면 작성 | 건설기계와 근로자 충돌위험을 방지하기 위하여 작업반경 통제 및 신호수 배치
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 안전조치 부적정 | L(2) | H(4) | 건설기계 안전관리 매뉴얼 작성 | 굴삭기 안전보건작업 지침준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 안전조치 부적정 | L(2) | H(4) | 건설기계 안전관리 매뉴얼 작성 | 굴삭기 안전보건작업 지침준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 없음 | 교통사고 | 교통처리계획 누락 | L(2) | L(2) | 혼잡 예상되는 구간에 대한 교통처리계획 반영 | 교통처리계획에 따른 안전시설물 설치하여 안전작업
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 뒤 | 굴착작업 | 충돌 | 끼임 | 운전원 운전미숙 | M(2) | M(3) | - | 신호수배치 및 작업구간 통제, 후방카메라 또는 경보장치 설치 등 장비충돌방지
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 내부 | 굴착기 | 옆 | 절취작업 | 충돌 | 끼임 | 부주의 | M(3) | H(4) | 장비 작업반경 내 출입금지 및 신호수 배치, 장비협착 안전지키미 반영 | 작업자 투입전 안전교육 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 뒤 | 굴착작업 | 기타 | 끼임 | 운전원 운전미숙 | M(2) | M(3) | - | 신호수배치 및 작업구간 통제, 후방카메라 또는 경보장치 설치 등 장비충돌방지
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 뒤 | 굴착작업 | 충돌 | 끼임 | 운전원 운전미숙 | M(2) | M(3) | - | 신호수배치 및 작업구간 통제, 후방카메라 또는 경보장치 설치 등 장비충돌방지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 충돌 | 부딪힘 | 건설장비 사용 시 안전수칙 미준수 | M(2) | M(2) | 해당없음 | 건설장비 사용 시 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 없음 | 부딪힘 | 버킷 탈락 | M(2) | H(4) | 건설기계 안전기준에 관한 규칙 제12조의9에 의거 퀵커플러를 설치하고, 신호수 및 유도자 배치하여 작업 진행 | 작업 반경내 출입자 통제하고, 버킷을 양중, 버킷에 탑승 등 주용도 외 목적으로 사용하지 않도록 관리감독 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 뒤 | 매설작업 | 충돌 | 교통사고 | 교통처리계획 미흡 | M(2) | M(3) | 교통처리계획 도면 작성 | 교통통제원 배치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 뒤 | 굴착작업 | 충돌 | 교통사고 | 후방카메라 미설치 | M(2) | M(3) | - | 장비신호수, 유도자 배치, 후방카메라 작동상태 및 굴삭기 버킷 연결핀 상태점검
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 안전조치 부적정 | L(2) | H(4) | 건설기계 안전관리 매뉴얼 작성 | 굴삭기 안전보건작업 지침준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 뒤 | 굴착작업 | 충돌 | 교통사고 | 야간공사 안전수칙 미준수 | L(1) | H(4) | - | 작업장의 조도 확보 / 야간작업 근로자 개인보호구 및 야광반사조끼 착용
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 뒤 | 굴착작업 | 없음 | 부딪힘 | 건설장비 사용 중 근로자 충돌 위험 | M(3) | H(4) | 안전관리계획서에 반영될 수 있도록 충돌방지계획 수립 | 건설장비와 보행자 동선분리, 유도자, 신호수 배치 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 옆 | 굴착작업 | 전도 | 부딪힘 | 적업구역 통제 미흡 및 비평탄 지반 설치 | M(3) | M(2) | 작업지반 사전조사 및 장비 작업계획서 작성/설계도서에 지침반영 | 작업계획 수립 / 계획에 의한 관리감독
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 뒤 | 굴착작업 | 기타 | 끼임 | 운전원 운전미숙 | M(2) | M(3) | - | 신호수배치 및 작업구간 통제, 후방카메라 또는 경보장치 설치 등 장비충돌방지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 안전조치 부적정 | L(2) | H(4) | 건설기계 안전관리 매뉴얼 작성 | 굴삭기 안전보건작업 지침준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 내부 | 굴착기 | 하부(아래) | 굴착작업 | 없음 | 깔림 | 굴삭기 버켓 연결안전핀 설치 불량 | M(2) | H(4) | 설계도서에 연결안전핀 설치 명시 | 작업시 안전핀 연결상태 점검
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 하부(아래) | 굴착작업 | 없음 | 부딪힘 | 버킷 탈락 | M(2) | H(4) | 건설기계 안전기준에 관한 규칙 제12조의9에 의거 퀵커플러를 설치하고, 신호수 및 유도자 배치하여 작업 진행 | 작업 반경내 출입자 통제하고, 버킷을 양중, 버킷에 탑승 등 주용도 외 목적으로 사용하지 않도록 관리감독 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 뒤 | 굴착작업 | 충돌 | 교통사고 | 후방카메라 미설치 | M(2) | M(3) | - | 장비충돌방지조치 등의 건설장비 운용계획서 작성
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 옆 | 이동 | 충돌 | 깔림 | 현장 내 사용되는 건설기계장비의 이동 및 작업 시 충돌 | L(2) | L(2) | 건설기계 장비의 안전시설부착 등 안전작업계획 도면 작성 | 건설기계와 근로자 충돌위험을 방지하기 위하여 작업반경 통제 및 신호수 배치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 뒤 | 굴착작업 | 전도 | 부딪힘 | 작업구역통제 미흡 | M(3) | M(2) | 작업구역 통제, 작업지반 사전조사 및 장비 작업계획서 작성/설계도서에 지침반영 | 작업계획 수립 / 계획에 의한 관리감독
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 뒤 | 굴착작업 | 없음 | 부딪힘 | 건설장비 사용 중 근로자 충돌 위험 | M(3) | H(4) | 안전관리계획서에 반영될 수 있도록 충돌방지계획 수립 | 건설장비와 보행자 동선분리, 유도자, 신호수 배치 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 안전조치 부적정 | L(2) | H(4) | 건설기계 안전관리 매뉴얼 작성 | 굴삭기 안전보건작업 지침준수
토목 | 하천 | 관개수로 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 옆 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 안전지침 미준수 | L(2) | H(4) | 건설기계 안전관리 매뉴얼 작성 | 굴삭기 안전보건작업 지침준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 안전지침 미준수 | L(2) | H(4) | 건설기계 안전관리 매뉴얼 작성 | 굴삭기 안전보건작업 지침준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 기울기기준 미준수 | L(2) | H(4) | 굴착면기울기기준 반영 | 시공상세계획 수립 및 감독 검토 후 작업 시행
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 오픈컷구간 기울기기준 미준수 | L(2) | H(4) | 굴착면기울기 기준 표기 | 기울기기준에 따른 굴착작업
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 하부(아래) | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 안전지침 미준수 | L(2) | H(4) | 건설기계 안전관리 매뉴얼 작성 | 굴삭기 안전보건작업 지침 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 뒤 | 굴착작업 | 기타 | 끼임 | 운전원 운전미숙 | M(2) | M(3) | - | 신호수배치 및 작업구간 통제, 후방카메라 또는 경보장치 설치 등 장비충돌방지
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 안전조치 부적정 | L(2) | H(4) | 건설기계 안전관리 매뉴얼 작성 | 굴삭기 안전보건작업 지침준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 뒤 | 굴착작업 | 전도 | 부딪힘 | 작업구역통제 미흡 | M(3) | M(2) | 작업지반 사전조사 및 장비 작업계획서 작성/설계도서에 지침반영 | 작업계획 수립 / 계획에 의한 관리감독
토목 | 항만 | 기타 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 안전조치 부적정 | L(2) | H(4) | 건설기계 안전관리 매뉴얼 작성 | 굴삭기 안전보건작업 지침준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 충돌 | 부딪힘 | 건설장비 사용 시 안전수칙 미준수에 의한 위험요소 잠재 | M(2) | M(2) | 해당없음 | 건설장비 사용 시 안전수칙 준수로 위험요소 제거
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 뒤 | 굴착작업 | 없음 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(2) | M(4) | 어스앵커 시공 시 자유장 및 정착장의 제원을 설계도서에 명시 | 천공기 투입 전 계획서를 작성하고 하부 지내력 및 평탄화 작업을 실시
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 옆 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 안전지침 미준수 | L(2) | H(4) | 건설기계 안전관리 매뉴얼 작성 | 굴삭기 안전보건작업 지침준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 충돌 | 부딪힘 | 건설장비 사용 시 안전수칙 미준수에 의한 위험요소 잠재 | L(1) | M(2) | 해당없음 | 건설장비 사용 시 안전수칙 준수로 위험요소 제거
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 옆 | 부설 및 다짐작업 | 충돌 | 부딪힘 | 장비 주변 통제 미흡 | M(2) | H(4) | 후방카메라 등 설치 장비 운용 및 신호수 배치를 설계도서에 명기 | 차량계건설기계 작업계획서 작성 및포장장비 유도자 배치
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 안전조치 부적정 | L(2) | H(4) | 건설기계 안전관리 매뉴얼 작성 | 굴삭기 안전보건작업 지침준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 옆 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 안전지침 미준수 | L(2) | H(4) | 건설기계 안전관리 매뉴얼 작성 | 굴삭기 안전보건작업 지침준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 뒤 | 굴착작업 | 충돌 | 교통사고 | 후방카메라 미설치 | M(2) | M(3) | - | 장비충돌방지조치 등의 건설장비 운용계획서 작성
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 안전조치 부적정 | L(2) | H(4) | 건설기계 안전관리 매뉴얼 작성 | 굴삭기 안전보건작업 지침준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 뒤 | 굴착작업 | 전도 | 부딪힘 | 작업구역통제 미흡 | M(3) | M(2) | 작업지반 사전조사 및 장비 작업계획서 작성/설계도서에 지침반영 | 작업계획 수립 / 계획에 의한 관리감독
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 안전조치 부적정 | L(2) | H(4) | 건설기계 안전관리 매뉴얼 작성 | 굴삭기 안전보건작업 지침준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 옆 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 안전지침 미준수 | L(2) | H(4) | 건설기계 안전관리 매뉴얼 작성 | 굴삭기 안전보건작업 지침 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 기울기기준 미준수 | L(2) | H(4) | 굴착면기울기기준 설계도면 표기 | 굴착면기울기 기준에 따라 굴착작업 진행
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면기울기 미흡 | L(2) | H(4) | 도면 기울기기준 미준수 | 굴착작업 중 근로자 접근금지 조치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 하부(아래) | 굴착작업 | 없음 | 부딪힘 | 버킷 탈락 | M(2) | H(4) | 건설기계 안전기준에 관한 규칙 제12조의9에 의거 퀵커플러를 설치하고, 신호수 및 유도자 배치하여 작업 진행 | 작업 반경내 출입자 통제하고, 버킷을 양중, 버킷에 탑승 등 주용도 외 목적으로 사용하지 않도록 관리감독 철저
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 옆 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 안전지침 미준수 | L(2) | H(4) | 건설기계 안전관리 매뉴얼 작성 | 굴삭기 안전보건작업 지침준수
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 안전조치 부적정 | L(2) | H(4) | 건설기계 안전관리 매뉴얼 작성 | 굴삭기 안전보건작업 지침준수
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 충돌 | 깔림 | 건설기계 작업 중 근로자와의 충돌위험 | L(2) | L(2) | 건설기계 안전작업 도면 반영 | 건설기계 작업 시 신호수 및 안전시설물 배치하여 안전작업
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 뒤 | 굴착작업 | 전도 | 부딪힘 | 비평탄 지반 설치 | M(3) | M(2) | 작업지반 사전조사 및 장비 작업계획서 작성/지빈지지력 및 양중 안전성 검토 | 작업계획 수립 / 계획에 의한 관리감독
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 안전조치 부적정 | L(2) | H(4) | 건설기계 안전관리 매뉴얼 작성 | 굴삭기 안전보건작업 지침준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 안전조치 부적정 | L(2) | H(4) | 건설기계 안전관리 매뉴얼 작성 | 굴삭기 안전보건작업 지침준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 충돌 | 부딪힘 | 건설장비 사용 시 안전수칙 미준수에 의한 위험요소 잠재 | M(2) | M(2) | 해당없음 | 건설장비 사용 시 안전수칙 준수로 위험요소 제거
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 뒤 | 굴착작업 | 충돌 | 끼임 | 운전원 운전미숙 | M(2) | M(3) | - | 신호수배치 및 작업구간 통제, 후방카메라 또는 경보장치 설치 등 장비충돌방지
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 지장물 보호조치 미비 | M(2) | M(4) | 지장물 보호공 상세도 작성 | 지장물 조사 및 이설작업 안전수칙 작성 및 준수
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 옆 | 이동 | 전도 | 깔림 | 건설기계 전락방지 미흡 | M(3) | M(3) | 가축도 단부 공사용 가도에 비탈머리 방책 설계반영 (전락방지 다이크) | 건설기계 안전보건작업 지침 준수
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 뒤 | 굴착작업 | 전도 | 부딪힘 | 작업구역 통제 미흡 | M(3) | M(2) | 작업지반 사전조사 및 장비 작업계획서 작성/설계도서에 지침반영 | 작업계획 수립 / 계획에 의한 관리감독
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 부딪힘 | 신호수미배치 | H(3) | H(3) | 신호수 배치, 후방카메라 및 안전난간 설치 | 작업반경 내 근로자 출입금지 조치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 건설장비 사용 시 안전수칙 미준수에 의한 위험요소 잠재 | M(2) | M(2) | 해당없음 | 건설장비 사용 시 안전수칙 준수로 위험요소 제거
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 안전조치 부적정 | L(2) | H(4) | 건설기계 안전관리 매뉴얼 작성 | 굴삭기 안전보건작업 지침준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 옆 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 작업방법 부적절 | L(2) | H(4) | 건설기계 안전관리 매뉴얼 작성 | 굴삭기 안전보건작업 지침준수
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 바닥 | 정비작업 | 붕괴 | 깔림 | 인접지장물 미확인 | M(2) | H(4) | 인접지장물 조사 및 협의 | 진동 및 비산 방지계획수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 옆 | 이동 | 충돌 | 깔림 | 현장 내 사용되는 건설기계장비의 이동 및 작업 시 충돌 | L(2) | L(2) | 건설기계 장비의 안전시설부착 등 안전작업계획 도면 작성 | 건설기계와 근로자 충돌위험을 방지하기 위하여 작업반경 통제 및 신호수 배치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 옆 | 이동 | 충돌 | 깔림 | 현장 내 사용되는 건설기계장비의 이동 및 작업 시 충돌 | L(2) | L(2) | 건설기계 장비의 안전시설부착 등 안전작업계획 도면 작성 | 건설기계와 근로자 충돌위험을 방지하기 위하여 작업반경 통제 및 신호수 배치
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 경사면 기울기 미확인 | M(2) | M(4) | 램프경사도 확인 후 작업 실시할 수 있도록 도면에 표기 | 장비작업을 위한 이동 전 암석일부제거
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 바닥 | 정비작업 | 충돌 | 물체에 맞음 | 포장복구 차량계획 미비 | M(2) | M(3) | 없음 | 복구작업 건설기계 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 내부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지장물 조사 미비 | M(3) | M(3) | 지장물 현황조사 및 간섭여부 설계반영 | 시공전 관계기관협의 및 지하매설물 확인
건축 | 건축물 | 장례시설 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 운전원 굴착작업 안전관리 메뉴얼 미준수 | L(2) | H(4) | 굴착작업 시 주의사항 도면 반영 | 굴삭기 안전보건작업 지침준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 지반 지지력 미확보 | L(2) | H(4) | 건설기계의 굴착작업 시 지반의 허용지지력 확인 및 작업계획 수립 | 지반 다짐 상태 및 지지력 확인하고 철판설치 등의 계획 수립
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 뒤 | 굴착작업 | 충돌 | 교통사고 | 후방카메라 미설치 | M(2) | M(3) | - | 장비신호수, 유도자 배치, 후방카메라 작동상태 및 굴삭기 버킷 연결핀 상태점검
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 없음 | 교통사고 | 교통통제 미흡으로 인한 근로자 충돌위험 | M(4) | M(3) | 대표적인 위험장소에 대한 교통처리계획 수립 | 작업 전 안전시설물 점검 및 신호수 배치
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 옆 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 작업방법 부적절 | L(2) | H(4) | 건설기계 안전관리 매뉴얼 작성 | 굴삭기 안전보건작업 지침준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 옆 | 부설 및 다짐작업 | 없음 | 부딪힘 | 관로공사 중 건설기계의 관리 미흡으로 시공 중 위험잠재 | L(3) | L(2) | 건설기계의 관리계획을 도면에 반영 | 건설기계와 근로자 충돌위험 / 작업반경 통제 및 신호수 배치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 부딪힘 | 건설장비 사용 시 안전수칙 미준수에 의한 위험요소 잠재 | M(2) | M(2) | 해당없음 | 건설장비 사용 시 안전수칙 준수로 위험요소 제거
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 안전조치 부적정 | L(2) | H(4) | 건설기계 안전관리 매뉴얼 작성 | 굴삭기 안전보건작업 지침준수
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 고소 | 설치작업 | 충돌 | 물체에 맞음 | 복구계획 미비 | M(2) | H(4) | 복구작업 포장 상세도 작성 | 공사장 주변 차량통행 안전기준 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 물체에 맞음 | 건설기계 통로 미확보 | M(2) | H(4) | 신호수 배치 및 후방카메라 설치 등 장비 충돌방지 조치 | 건설장비 작업계획 수립 및 작업구역 통제
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 옆 | 이동 | 충돌 | 깔림 | 현장 내 사용되는 건설기계장비의 이동 및 작업 시 충돌 | L(2) | L(2) | 건설기계 장비의 안전시설부착 등 안전작업계획 도면 작성 | 건설기계와 근로자 충돌위험을 방지하기 위하여 작업반경 통제 및 신호수 배치
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 안전조치 부적정 | L(2) | H(4) | 건설기계 안전관리 매뉴얼 작성 | 굴삭기 안전보건작업 지침준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 뒤 | 굴착작업 | 전도 | 부딪힘 | 비평탄 지반 설치 및 작업구역 통제 미흡 | M(3) | M(2) | 작업지반 사전조사 및 장비 작업계획서 작성/설계도서에 지침반영 | 작업계획 수립 / 계획에 의한 관리감독
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 내부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 작업 중 안전관리 미흡에 의한 전도 등 위험잠재 | L(2) | L(2) | 크레인 안전작업 도면 반영 | 크레인 안전작업 계획 수립 및 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 공사구간 보호시설 미흡 | L(2) | M(3) | 공사구간 안전시설물 배치 등 교통처리계획도 설계에 반영 | 야간공사시 방호벽 및 윙카를 설치하여 시인성 확보
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 안전조치 부적정 | L(2) | H(4) | 건설기계 안전관리 매뉴얼 작성 | 굴삭기 안전보건작업 지침준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 내부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 충돌 | 깔림 | 건설기계 작업 중 안전관리 미흡에 의한 충돌 등 위험잠재 | L(2) | L(2) | 건설기계 안전작업 도면 반영 | 작업계획 수립 및 안전관리 철저
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 건설장비 사용 시 안전수칙 미준수에 의한 위험요소 잠재 | M(2) | M(2) | 해당없음 | 건설장비 사용 시 안전수칙 준수로 위험요소 제거
토목 | 공동구 |  | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 안전조치 부적정 | L(2) | H(4) | 건설기계 안전관리 매뉴얼 작성 | 굴삭기 안전보건작업 지침준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 뒤 | 굴착작업 | 없음 | 부딪힘 | 건설장비 사용중 근로자 충돌위험 | M(3) | M(3) | 건설장비 안전작업 계획도 작성 | 신호수 배치 계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 옆 | 굴착작업 | 없음 | 부딪힘 | 굴착기 작업구간 전담유도자 미배치 | M(2) | M(3) | 굴삭기 작업반경내 협착 및 부딪힘 사고 방지 안전대책 설계도서 반영 | 차량계 건설기계 작업계획서 작성 및 유도자 배치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 없음 | 부딪힘 | 작업 중 신호체계 미흡으로 근로자 충돌위험 | M(3) | M(3) | 건설장비 작업 시 신호수 배치 및 주변통제계획 수립 | 건설장비 사용 시 근로자 충돌주의
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 옹벽 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 앞 | 굴착작업 | 충돌 | 교통사고 | 건설장비 후방카메라 미설치 | M(2) | H(3) | - | 장비신호수 배치, 유도자 배치, 후방카메라 작동상태 및 굴삭기 버킷 연결핀 상태점검
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 관로공사 중 불안전 작업에 의한 위험잼재 | L(2) | L(2) | 관로 안전작업 도면 반영 | 안전시설물 및 신호수 배치하여 안전작업
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 옆 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 지반지지력 검토 미흡 및 비평탄 지반 설치 | M(3) | M(2) | 작업지반 사전조사 및 장비 작업계획서 작성/지빈지지력 및 양중 안전성 검토 | 작업계획 수립 / 계획에 의한 관리감독
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 없음 | 부딪힘 | 굴착공사 중 건설장비에 근로자 충돌위험 | M(3) | M(4) | 건설장비 안전작업 지침 작성 | 건설장비 작업계획 수립 필요
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 지반침하,사전조사 및 작업계획서 미수립 | M(2) | M(3) | 설계도에 주의사항 작성 | 신호수 배치 및 장비진입로 성토다짐 관리 철저(지반침하방지)
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 안전조치 부적정 | L(2) | H(4) | 건설기계 안전관리 매뉴얼 작성 | 굴삭기 안전보건작업 지침준수
토목 | 공동구 |  | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 안전조치 부적정 | L(2) | H(4) | 건설기계 안전관리 매뉴얼 작성 | 굴삭기 안전보건작업 지침준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 뒤 | 굴착작업 | 전도 | 부딪힘 | 작업구역 통제 미흡 및 비평탄 지반 설치 | M(3) | M(2) | 작업지반 사전조사 및 장비 작업계획서 작성/설계도서에 지침반영 | 작업계획 수립 / 계획에 의한 관리감독
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 뒤 | 굴착작업 | 없음 | 부딪힘 | 작업 중 건설장비 사용으로 인한 근로자 충돌위험 | M(3) | M(3) | 건설장비 작업안전지침 작성 | 건설장비 작업 시 신호수 배치 및 주변통제계획 수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 충돌 | 부딪힘 | 건설기계 작업 중 근로자 충돌위험 | L(2) | L(2) | 건설기계 안전작업 도면 반영 | 작업구간 안전시설물 및 신호수 배치하여 안전작업
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 옆 | 굴착작업 | 없음 | 부딪힘 | 굴착기 작업구간 전담유도자 미배치 | M(2) | M(3) | 굴삭기 작업반경내 협착 및 부딪힘 사고 방지 안전대책 설계도서 반영 | 차량계 건설기계 작업계획서 작성 및 유도자 배치
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 앞 | 굴착작업 | 충돌 | 깔림 | 사전조사 및 작업계획서 미수립 | M(2) | M(3) | - | 신호수배치 및 작업구간 통제, 후방카메라 또는 경보장치 설치 등 장비충돌방지
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 뒤 | 굴착작업 | 전도 | 부딪힘 | 비평탄 지반 설치 및 작업구역 통제 미흡 | M(3) | M(2) | 작업지반 사전조사 및 장비 작업계획서 작성/설계도서에 지침반영 | 작업계획 수립 / 계획에 의한 관리감독
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 끼임 | 건설기계 통로 미확보 | M(2) | H(4) | 신호수 배치 및 후방카메라 설치 등 장비 충돌방지 조치 | 건설장비 작업계획 수립 및 작업구역 통제
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 뒤 | 굴착작업 | 없음 | 부딪힘 | 작업 중 건설장비 사용으로 인한 근로자 충돌위험 | M(3) | M(3) | 건설장비 작업안전지침 작성 | 건설장비 작업 시 신호수 배치 및 주변통제계획 수립
건축 | 건축물 | 위험물 저장 및 처리시설 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 안전조치 부적정 | L(2) | H(4) | 건설기계 안전관리 매뉴얼 작성 | 굴삭기 안전보건작업 지침준수
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 건설장비 사용 시 안전수칙 미준수에 의한 위험요소 잠재 | M(3) | M(2) | 해당없음 | 건설장비 사용 시 안전수칙 준수로 위험요소 제거
토목 | 터널 | 도로터널 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 건설장비 사용 시 안전수칙 미준수에 의한 위험요소 잠재 | M(2) | M(2) | 해당없음 | 건설장비 사용 시 안전수칙 준수로 위험요소 제거
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 하부(아래) | 굴착작업 | 파열,파단 | 끼임 | 운전원 운전미숙 | M(2) | M(3) | - | 신호수배치 및 작업구간 통제, 후방카메라 또는 경보장치 설치 등 장비충돌방지
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 기타 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 상부(위) | 쌓기작업 | 낙하 | 깔림 | 안전핀 체결 미흡 | M(3) | H(4) | 작업시작 전 굴착기 커플러 안전핀 체결 및 조종석 작동장치 확인 철저 | 안전핀 비규격품 사용 금지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 없음 | 부딪힘 | 건설장비 사용에 따른 재해 발생 위험 | M(3) | M(3) | 건설장비 안전관리 계획도 작성 | 신호수 배치 계획 및 전담 교육 계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 뒤 | 굴착작업 | 충돌 | 분류불능 | 작업반경 내 접근 | M(3) | M(3) | 신호수배치 및 장비운용계획을 시공계획에 반영 | 후방카메라 설치 등 장비 충돌 방지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 뒤 | 굴착작업 | 충돌 | 교통사고 | 장비충돌방지설비 고장 | M(2) | M(3) | - | 전후방 경고음, 후방카메라 설치 등 장비충돌방지설비 점검
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 없음 | 부딪힘 | 안전조치 부적정 | L(2) | H(4) | 굴착작업 시 주의사항 도면 반영 | 굴삭기 안전보건작업 지침준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 안전조치 부적정 | L(2) | H(4) | 건설기계 안전관리 매뉴얼 작성 | 굴삭기 안전보건작업 지침준수
건축 | 건축물 | 기타 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 충돌 | 부딪힘 | 건설장비 사용 시 안전수칙 미준수에 의한 위험요소 잠재 | M(2) | M(2) | 해당없음 | 건설장비 사용 시 안전수칙 준수로 위험요소 제거
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 옆 | 굴착작업 | 없음 | 부딪힘 | 건설장비 사용 중 근로자 충돌 및 협착위험 | M(3) | M(3) | 건설장비 안전관리계획도 작성 | 건설장비 주변 통제계획 수립 필요
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 옆 | 해체작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 작업반경 내 접근 | M(3) | M(3) | 작업반경 내 접금금지 및 안전방호벽 설치 | 해체 작업시 표준 안전작업 지침 준수 시공
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 건설장비 사용 시 안전수칙 미준수에 의한 위험요소 잠재 | M(3) | M(2) | 해당없음 | 건설장비 사용 시 안전수칙 미준수에 의한 위험요소 잠재
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 뒤 | 굴착작업 | 전도 | 부딪힘 | 작업구역 통제 미흡 및 비평탄 지반 설치 | M(3) | M(2) | 작업지반 사전조사 및 장비 작업계획서 작성/설계도서에 지침반영 | 작업계획 수립 / 계획에 의한 관리감독
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 뒤 | 굴착작업 | 충돌 | 교통사고 | 야간공사 안전수칙 미준수 | L(1) | H(4) | - | 작업장의 조도 확보 / 야간작업 근로자 개인보호구 및 야광반사조끼 착용
건축 | 건축물 | 창고시설 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 건설기계 통로 미확보 | M(2) | H(4) | 터파기 표준단면도 작성(굴착면 기울기 표기) | 오픈컷 굴착 단부 안전난간대 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 내부 | 굴착기 | 옆 | 굴착작업 | 없음 | 부딪힘 | 교통통제 미흡으로 충돌위험 | M(3) | M(3) | 대표적인 위험장소에 대한 교통처리계획 수립 | 야간작업 시 방호벽 및 윙카 설치계획 수립
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 옆 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 지반지지력 검토 미흡 및 비평탄 지반 설치 | M(3) | M(2) | 작업지반 사전조사 및 장비 작업계획서 작성/지빈지지력 및 양중 안전성 검토 | 작업계획 수립 / 계획에 의한 관리감독
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 뒤 | 부설 및 다짐작업 | 없음 | 부딪힘 | 교통처리계획 미흡 | M(2) | M(4) | 포장공사 건설기계 안전대책 설계도서 반영 | 포장작업 장비 후진시 후방경계 강화, 안전요원 배치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 없음 | 깔림 | 포장작업 등 건설장비 사용 중 재해발생위험 | M(3) | M(4) | 건설장비 안전관리 계획도 작성 | 신호수 배치 계획 및 신호수 전담교육 실시계획 수립 필요
건축 | 건축물 | 기타 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 충돌 | 부딪힘 | 건설장비 사용 시 안전수칙 미준수에 의한 위험요소 잠재 | M(2) | M(2) | 해당없음 | 건설장비 사용 시 안전수칙 준수로 위험요소 제거
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 뒤 | 굴착작업 | 충돌 | 끼임 | 운전원 운전미숙 | M(2) | M(3) | - | 신호수배치 및 작업구간 통제, 후방카메라 또는 경보장치 설치 등 장비충돌방지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 내부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 충돌 | 부딪힘 | 교통처리 계획 상세도 누락에 의한 위험잠재 | L(2) | L(3) | 교통처리 상세도면 반영 | 교통처리 계획 준수 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 뒤 | 굴착작업 | 낙하 | 부딪힘 | 작업통제미흡 | M(3) | M(2) | 작업지반 사전조사 및 장비 작업계획서 작성/설계도서에 지침반영 | 작업계획 수립 / 계획에 의한 관리감독
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 하부(아래) | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 비평탄 지반 설치 및 지반지지력 미흡 | M(3) | M(2) | 작업지반 사전조사 및 장비 작업계획서 작성/설계도서에 지침반영 | 작업계획 수립 / 계획에 의한 관리감독
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 뒤 | 굴착작업 | 없음 | 부딪힘 | 건설장비 사용 중 근로자 충돌 및 협착위험 | M(3) | M(3) | 건설장비 안전관리계획도 작성 | 건설장비 주변 통제계획 수립 필요
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 상부(위) | 쌓기작업 | 낙하 | 깔림 | 안전핀 체결 미흡 | M(3) | H(4) | 작업시작 전 굴착기 커플러 안전핀 체결 및 조종석 작동장치 확인 철저 | 안전핀 비규격품 사용 금지
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 안전조치 부적정 | L(2) | H(4) | 건설기계 안전관리 매뉴얼 작성 | 굴삭기 안전보건작업 지침준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 충돌 | 깔림 | 건설기계 작업 중 근로자와의 충돌위험 | L(2) | L(2) | 전설기계 안전작업 도면 반영 | 건설기계 작업구간 신호수 배치 등 안전작업 도면 준수
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 옆 | 이동 | 충돌 | 깔림 | 현장 내 사용되는 건설기계장비의 이동 및 작업 시 충돌 | L(2) | L(2) | 건설기계 장비의 안전시설부착 등 안전작업계획 도면 작성 | 건설기계와 근로자 충돌위험을 방지하기 위하여 작업반경 통제 및 신호수 배치
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 뒤 | 굴착작업 | 전도 | 부딪힘 | 작업구역 통재 미흡 및 비평탄 지반 설치 | M(3) | M(2) | 작업지반 사전조사 및 장비 작업계획서 작성/설계도서에 지침반영 | 작업계획수립/계획에 의한 관리감독
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 뒤 | 굴착작업 | 전도 | 부딪힘 | 장비작업구역 통제 미흡 | M(3) | M(2) | 작업지반 사전조사 및 장비 작업계획서 작성/설계도서에 지침반영 | 작업계획 수립 / 계획에 의한 관리감독
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 옆 | 굴착작업 | 없음 | 부딪힘 | 건설장비 이동 중 근로자 충돌위험 | M(3) | M(3) | 건설장비 안전관리계획도 작성 | 신호수 배치계획 및 근로자 안전교육계획 수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 옆 | 이동 | 충돌 | 깔림 | 현장 내 사용되는 건설기계장비의 이동 및 작업 시 충돌 | L(2) | L(2) | 건설기계 장비의 안전시설부착 등 안전작업계획 도면 작성 | 건설기계와 근로자 충돌위험을 방지하기 위하여 작업반경 통제 및 신호수 배치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 옆 | 이동 | 충돌 | 깔림 | 현장 내 사용되는 건설기계장비의 이동 및 작업 시 충돌 | L(2) | L(2) | 건설기계 장비의 안전시설부착 등 안전작업계획 도면 작성 | 건설기계와 근로자 충돌위험을 방지하기 위하여 작업반경 통제 및 신호수 배치
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 안전조치 부적정 | L(2) | H(4) | 건설기계 안전관리 매뉴얼 작성 | 굴삭기 안전보건작업 지침준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 옆 | 굴착작업 | 전도 | 부딪힘 | 작업구역통제 미흡 | M(3) | M(2) | 작업지반 사전조사 및 장비 작업계획서 작성/설계도서에 지침반영 | 작업계획 수립 / 계획에 의한 관리감독
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 건설장비 사용 시 안전수칙 미준수에 의한 위험요소 잠재 | M(2) | M(2) | 해당없음 | 건설장비 사용 시 안전수칙 준수로 위험요소 제거
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 바닥 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 공사구간 보호시설 미흡 | L(2) | M(3) | 공사구간 안전시설물 배치 등 교통처리계획도 설계에 반영 | 야간공사시 방호벽 및 윙카를 설치하여 시인성 확보
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 안전조치 부적정 | L(2) | H(4) | 건설기계 안전관리 매뉴얼 작성 | 굴삭기 안전보건작업 지침준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 건설장비 사용 시 안전수칙 미준수에 의한 위험요소 잠재 | M(2) | M(2) | 해당없음 | 건설장비 사용 시 안전수칙 준수로 위험요소 제거
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 내부 | 굴착기 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 붕괴사고 방지조치 미흡 | M(2) | H(4) | 공사중 장비 및 인력 표준 배치도 작성 | 장비사용시 작업구간내 출입금지조치
산업환경설비 | 환경시설 | 공공폐수처리시설 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 건설장비 사용 시 안전수칙 미준수에 의한 위험요소 잠재 | M(2) | M(2) | 해당없음 | 건설장비 사용 시 안전수칙 준수로 위험요소 제거
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 옆 | 이동 | 충돌 | 깔림 | 현장 내 사용되는 건설기계장비의 이동 및 작업 시 충돌 | L(2) | L(2) | 건설기계 장비의 안전시설부착 등 안전작업계획 도면 작성 | 건설기계와 근로자 충돌위험을 방지하기 위하여 작업반경 통제 및 신호수 배치
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 뒤 | 굴착작업 | 충돌 | 교통사고 | 후방카메라 미설치 | M(2) | M(3) | - | 장비신호수, 유도자 배치, 후방카메라 작동상태 및 굴삭기 버킷 연결핀 상태점검
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 내부 | 굴착기 | 앞 | 굴착작업 | 전도 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | H(3) | M(3) | - | 신호수 배치, 건설기계 후방카메라 설치, 안전난간 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 옆 | 이동 | 충돌 | 깔림 | 현장 내 사용되는 건설기계장비의 이동 및 작업 시 충돌 | L(2) | L(2) | 건설기계 장비의 안전시설부착 등 안전작업계획 도면 작성 | 건설기계와 근로자 충돌위험을 방지하기 위하여 작업반경 통제 및 신호수 배치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 옆 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 비평탄 지반 설치 및 지반지지력 검토미흡 | M(3) | M(2) | 작업지반 사전조사 및 장비 작업계획서 작성/지빈지지력 및 양중 안전성 검토 | 작업계획 수립 / 계획에 의한 관리감독
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 내부 | 굴착기 | 하부(아래) | 굴착작업 | 전도 | 끼임 | 연약지반 치환구간 굴착작업 시 지지력 부족으로 건설장비 전도 및 작업자 끼임 | L(2) | H(4) | 굴착치환 구간 건설장비 접지압 검토 | 공사구간 작업감독자 배치로 작업여건 관리 및 감독
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 뒤 | 부설 및 다짐작업 | 없음 | 끼임 | 유도자 미배치 | M(3) | M(3) | 차량계 건설기계 작업계획서 작성 및 유도자 배치 | 백호우 상부장치 (붐대) 선회시 주의
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 뒤 | 마감작업 | 없음 | 부딪힘 | 건설장비 사용 중 근로자 충돌위험 | M(3) | M(4) | 건설장비 안전관리계획도 작성 | 건설장비 사용 시 신호수 배치계획 수립
산업환경설비 | 발전시설 |  | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 앞 | 굴착작업 | 충돌 | 깔림 | 사전조사 및 작업계획서 미수립 | M(2) | M(3) | - | 신호수배치 및 작업구간 통제, 후방카메라 또는 경보장치 설치 등 장비충돌방지
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 옆 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 비평탄 지반 설치 및 지반지지력 미흡 | M(3) | M(2) | 작업지반 사전조사 및 장비 작업계획서 작성/지빈지지력 및 양중 안전성 검토 | 작업계획 수립 / 계획에 의한 관리감독
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 뒤 | 굴착작업 | 전도 | 부딪힘 | 작업구역통제 미흡 | M(3) | M(2) | 작업지반 사전조사 및 장비 작업계획서 작성/설계도서에 지침반영 | 작업계획 수립 / 계획에 의한 관리감독
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 바닥 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 공사구간 보호시설 미흡 | L(2) | M(3) | 공사구간 안전시설물 배치 등 교통처리계획도 설계에 반영 | 야간공사시 방호벽 및 윙카를 설치하여 시인성 확보
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 옆 | 이동 | 충돌 | 깔림 | 현장 내 사용되는 건설기계장비의 이동 및 작업 시 충돌 | L(2) | L(2) | 건설기계 장비의 안전시설부착 등 안전작업계획 도면 작성 | 건설기계와 근로자 충돌위험을 방지하기 위하여 작업반경 통제 및 신호수 배치
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 하부(아래) | 굴착작업 | 충돌 | 깔림 | 굴착면 하중증가 | L(2) | H(4) | 굴착깊이 이상 이격하여 굴착토사 적재 설계도면 반영 | 구간별 당일 작업계획 수립(당일 굴착, 당일 되메우기)
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 충돌 | 부딪힘 | 건설장비 사용 시 안전수칙 미준수에 의한 위험요소 잠재 | M(2) | M(2) | 해당없음 | 건설장비 사용 시 안전수칙 준수로 위험요소 제거
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 내부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 충돌 | 끼임 | 안전관리 미흡 | M(3) | M(3) | 건설기계 안전작업 도면 반영 | 작업중 작업반경내 작업자 출입금지 유도
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 내부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 충돌 | 교통사고 | 장비간 신호 불일치로 충돌 | M(2) | M(3) | 후진 경보음 부착 장비 투입 및 유도원 배치 | 장비공사 유도원 안전교육
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 내부 | 굴착기 | 앞 | 굴착작업 | 없음 | 부딪힘 | 작업 중 건설장비 사용으로 인한 근로자 충돌위험 | M(3) | M(3) | 건설장비 작업안전지침 작성 | 건설장비 사용 시 신호수 배치 철저
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 안전조치 부적정 | L(2) | H(4) | 건설기계 안전관리 매뉴얼 작성 | 굴삭기 안전보건작업 지침준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 옆 | 이동 | 충돌 | 깔림 | 현장 내 사용되는 건설기계장비의 이동 및 작업 시 충돌 | L(2) | L(2) | 건설기계 장비의 안전시설부착 등 안전작업계획 도면 작성 | 건설기계와 근로자 충돌위험을 방지하기 위하여 작업반경 통제 및 신호수 배치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 옆 | 굴착작업 | 없음 | 부딪힘 | 건설장비 사용중 근로자 충돌위험 | M(3) | M(3) | 건설장비 작업안전지침 작성 | 작업반경 내 근로자 출입통제계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 옆 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 지반지지력 검토 미흡 및 비평탄 지반 설치 | M(3) | M(2) | 작업지반 사전조사 및 장비 작업계획서 작성/지빈지지력 및 양중 안전성 검토 | 작업계획 수립 / 계획에 의한 관리감독
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 안전조치 부적정 | L(2) | H(4) | 건설기계 안전관리 매뉴얼 작성 | 굴삭기 안전보건작업 지침준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 안전조치 부적정 | L(2) | H(4) | 건설기계 안전관리 매뉴얼 작성 | 굴삭기 안전보건작업 지침준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 뒤 | 부설 및 다짐작업 | 충돌 | 부딪힘 | 굴삭기 후사경 , 후방카메라 설치 등 안전조치 미비 | L(2) | H(4) | 후방카메라 등 설치 장비 운용 및 신호수 배치를 설계도서에 명기 | 차량계건설기계 작업계획서 작성 및 포장장비 유도자 배치
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 안전조치 부적정 | L(2) | H(4) | 건설기계 안전관리 매뉴얼 작성 | 굴삭기 안전보건작업 지침준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 충돌 | 부딪힘 | 건설장비 작업 시 작업 반경 내 통제 미실시로 인하여 장비와 근로자 충돌 위험 | M(2) | M(3) | - | 신호수 배치 및 장비 안전장치(버켓이탈방지핀, 후방카메라 등)점검
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 뒤 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 지반의 지지력 부족 | M(2) | M(3) | 없음 | 굴삭기 작업 시 안전대책 수립 및 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 안전조치 부적정 | L(2) | H(4) | 건설기계 안전관리 매뉴얼 작성 | 굴삭기 안전보건작업 지침준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 안전조치 부적정 | L(2) | H(4) | 건설기계 안전관리 매뉴얼 작성 | 굴삭기 안전보건작업 지침준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 안전조치 부적정 | L(2) | H(4) | 건설기계 안전관리 매뉴얼 작성 | 굴삭기 안전보건작업 지침준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 내부 | 굴착기 | 옆 | 굴착작업 | 없음 | 교통사고 | 교통통제 미흡으로 충돌위험 | M(3) | M(4) | 대표적인 위험장소에 대한 교통처리계획 수립 | 야간작업 시 방호벽 및 윙카 설치계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 충돌 | 깔림 | 건설기계 작업 중 근로자 충돌위험 | L(2) | L(2) | 건설기계 안전작업 도면 반영 | 충돌 위험구간 신호수 배치 등 안전조치 실시하여 안전작업
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 안전조치 부적정 | L(2) | H(4) | 건설기계 안전관리 매뉴얼 작성 | 굴삭기 안전보건작업 지침준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 없음 | 부딪힘 | 굴착공사 중 건설장비에 근로자 충돌위험 | M(3) | M(4) | 건설장비 안전작업 지침 작성 | 건설장비 작업계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 옆 | 굴착작업 | 없음 | 부딪힘 | 굴착기 작업구간 전담유도자 미배치 | M(2) | M(3) | 굴삭기 작업반경내 협착 및 부딪힘 사고 방지 안전대책 설계도서 반영 | 차량계 건설기계 작업계획서 작성 및 유도자 배치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 안전조치 부적정 | L(2) | H(4) | 건설기계 안전관리 매뉴얼 작성 | 굴삭기 안전보건작업 지침준수
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 하부(아래) | 운반작업 | 없음 | 깔림 | 중량물 양중장비 사용 부적정 | M(3) | M(3) | 굴삭기 안전보건작업 지침 설계도서에 명기 | 건설기계 타용도 사용금지 및 소자재 양중 시 양중 능력 내 사용 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 옆 | 굴착작업 | 없음 | 부딪힘 | 굴착기 작업구간 전담유도자 미배치 | M(2) | M(3) | 굴착기 작업반경내 협착 및 부딪힘 사고 방지 안전대책 수립 | 차량계 건설기계 작업계획서 작성 및 유도자 배치
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 물체에 맞음 | 차량 과속운행 | M(2) | H(3) | 없음 | 신호수배치 및 건설장비 작업계획 및 안전대책 수립 · 준수
조경 | 기타 |  | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 뒤 | 굴착작업 | 충돌 | 끼임 | 운전원 운전미숙 | M(2) | M(3) | - | 신호수배치 및 작업구간 통제, 후방카메라 또는 경보장치 설치 등 장비충돌방지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 붕괴사고 방지조치 미흡 | M(3) | M(3) | 공사중 장비 및 인력 표준 배치도 작성 | 장비사용시 작업구간내 출입금지조치
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 옆 | 이동 | 충돌 | 깔림 | 현장 내 사용되는 건설기계장비의 이동 및 작업 시 충돌 | L(2) | L(2) | 건설기계 장비의 안전시설부착 등 안전작업계획 도면 작성 | 건설기계와 근로자 충돌위험을 방지하기 위하여 작업반경 통제 및 신호수 배치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 뒤 | 굴착작업 | 없음 | 부딪힘 | 건설장비 사용 중 근로자 충돌위험 | M(3) | M(3) | 건설장비 안전관리계획 수립 | 신호수 배치계획 및 안전교육 계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 옆 | 이동 | 충돌 | 깔림 | 현장 내 사용되는 건설기계장비의 이동 및 작업 시 충돌 | L(2) | L(2) | 건설기계 장비의 안전시설부착 등 안전작업계획 도면 작성 | 건설기계와 근로자 충돌위험을 방지하기 위하여 작업반경 통제 및 신호수 배치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 충돌 | 부딪힘 | 건설장비 사용 시 안전수칙 미준수에 의한 위험요소 잠재 | M(3) | M(2) | 해당없음 | 건설장비 사용 시 안전수칙 준수로 위험요소 제거
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 옆 | 이동 | 충돌 | 깔림 | 현장 내 사용되는 건설기계장비의 이동 및 작업 시 충돌 | L(2) | L(2) | 건설기계 장비의 안전시설부착 등 안전작업계획 도면 작성 | 건설기계와 근로자 충돌위험을 방지하기 위하여 작업반경 통제 및 신호수 배치
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 충돌 | 부딪힘 | 운전원의 운전미숙 | M(3) | M(3) | 협소한 작업장소에서는 작업지휘자를 배치하여 안전관리실시 토록 반영 | 위험반경내 출입을 금지 하고 작업지휘자에 의한 주변근로자 통제
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 하부(아래) | 굴착작업 | 없음 | 부딪힘 | 버킷 탈락 | M(3) | M(3) | 건설기계 안전기준에 관한 규칙 제12조의9에 의거 퀵커플러를 설치하고, 신호수 및 유도자 배치하여 작업 진행 | 작업반경 내 출입자 통제하고, 버킷을 양중, 버킷에 탑승 등 주용도 외 목적으로 사용하지 않도록 관리감독 철저
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 뒤 | 굴착작업 | 없음 | 부딪힘 | 굴착기 작업구간 전담유도자 미배치 | M(2) | M(3) | 굴착기 작업반경내 협착 및 부딪힘 사고 방지 안전대책 수립 | 차량계 건설기계 작업계획서 작성 및 유도자 배치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 내부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 충돌 | 부딪힘 | 건설기계 작업 시 관리 미흡에 의한 충돌위험 | L(2) | L(3) | 건설기계 안전작업 관리도면 반영 | 건설기계 작업계획 수립 및 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 안전조치 부적정 | L(2) | H(4) | 건설기계 안전관리 매뉴얼 작성 | 굴삭기 안전보건작업 지침준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 뒤 | 굴착작업 | 충돌 | 교통사고 | 장비충돌방지설비 고장 | M(2) | M(3) | - | 전후방 경고음, 후방카메라등 장비충돌방지설비 점검
건축 | 건축물 | 공동주택 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 안전조치 부적정 | L(2) | H(4) | 건설기계 안전관리 매뉴얼 작성 | 굴삭기 안전보건작업 지침준수
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 없음 | 깔림 | 건설기계 사전 점검미비로 버켓 낙하 | M(3) | M(3) | 작업시 사용지침 시방서 반영 | 버켓 연결부위 작업전 체결 상태 확인하고 근로자는 안전모 등 보호구 착용 /위험반경내 출입금지 조치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 인접건물 유해여부 미확인 | M(2) | H(4) | 인접시설물조사 및 대책수립 | 소음진동 및 비산 방지계획수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 없음 | 부딪힘 | 도로 작업구간 추락방지 미흡 | L(2) | L(2) | 도로 작업구간 안전시설 상세도 반영 | 도로 작업구간 안전시설물 설치하여 안전작업
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 하부(아래) | 기타 | 없음 | 부딪힘 | 안전 부주의 | M(3) | M(3) | 기존 포장구간 깨기 작업시 시공계획서(유도자 배치, 작업자 안전 유의사항 등) 작성 후 작업 진행 | 철거작업 순서대로 시공토록 작업자 안전교육 및 관리감독 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 뒤 | 굴착작업 | 전도 | 부딪힘 | 건설장비 사용으로 인한 근로자 충돌위험 | M(3) | M(3) | 건설장비 작업 안전지침 계획도 작성 | 신호수 배치계획 및 신호수 전담교육 실시 계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 없음 | 부딪힘 | 교통처리계획 누락 | L(2) | L(2) | 교통처리 계획도 반영 | 교통처리 계획에 따른 안전시설물 설치하여 안전작업
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 내부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 없음 | 부딪힘 | 건설장비 사용 중 근로자 충돌위험 | M(3) | M(3) | 건설장비 안전관리계획 수립 | 신호수 배치계획 및 안전교육 계획 수립
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 옆 | 이동 | 충돌 | 깔림 | 현장 내 사용되는 건설기계장비의 이동 및 작업 시 충돌 | L(2) | L(2) | 건설기계 장비의 안전시설부착 등 안전작업계획 도면 작성 | 건설기계와 근로자 충돌위험을 방지하기 위하여 작업반경 통제 및 신호수 배치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 내부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착작업 시 안전관리 미흡에 의한 위험잠재 | L(2) | L(2) | 굴착작업 안전 유의사항을 설계에 반영 | 굴착작업 안전관리 계획 수립 및 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 옆 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 안전지침 미준수 | L(2) | H(4) | 건설기계 안전관리 매뉴얼 작성 | 굴삭기 안전보건작업 지침준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 안전조치 부적정 | L(2) | H(4) | 건설기계 안전관리 매뉴얼 작성 | 굴삭기 안전보건작업 지침준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 내부 | 굴착기 | 지하 | 굴착작업 | 없음 | 부딪힘 | 건설장비사용으로 인한 근로자 충돌위험 | M(3) | M(3) | 건설장비 작업 안전지침 계획도 작성 | 신호수 배치 계획 및신호수 전담교육실시 계획 수립 필요
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 안전조치 부적정 | L(2) | H(4) | 건설기계 안전관리 매뉴얼 작성 | 굴삭기 안전보건작업 지침준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 뒤 | 정리작업 | 전도 | 부딪힘 | 작업구역통제 미흡 | M(3) | M(2) | 작업지반 사전조사 및 장비 작업계획서 작성/설계도서에 지침반영 | 작업계획 수립 / 계획에 의한 관리감독
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 부딪힘 | 작업계획 미수립 | H(4) | M(2) | 기존 지장물 철거 시 철거 작업계획, 장비활용공간 및 신호수 배치 등 주의사항 설계도서에 반영 | 안전을 고려한 철거계획 수림 및 작업 순서를 준수하여 작업 진행
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 내부 | 굴착기 | 지하 | 굴착작업 | 없음 | 부딪힘 | 건설장비 사용중 근로자 충돌위험 | M(3) | M(3) | 건설장비 작업안전지침 작성 | 신호수 배치계획 및 신호체계 교육계획 수립
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 바닥 | 해체작업 | 충돌 | 부딪힘 | 굴착작업순서도 미반영으로 인한 위험잠재 | L(1) | L(2) | 설계시 굴착작업순서도 반영 | 굴착 작업구간에 대한 굴착작업순서도를 반영하여 시공 시 통행자와 인접구조물의 안전성을 확보
건축 | 건축물 | 공동주택 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 안전조치 부적정 | L(2) | H(4) | 건설기계 안전관리 매뉴얼 작성 | 굴삭기 안전보건작업 지침준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 뒤 | 부설 및 다짐작업 | 없음 | 부딪힘 | 교통처리계획 미흡 | M(2) | M(4) | 포장공사 건설기계 안전대책 설계도서 반영 | 포장작업 장비 후진시 후방경계 강화, 안전요원 배치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 충돌 | 부딪힘 | 건설장비 사용 시 안전수칙 미준수에 의한 위험요소 잠재 | M(2) | M(2) | 해당없음 | 건설장비 사용 시 안전수칙 준수로 위험요소 제거
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 안전조치 부적정 | L(2) | H(4) | 건설기계 안전관리 매뉴얼 작성 | 굴삭기 안전보건작업 지침준수
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 옹벽 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 상부(위) | 정리작업 | 낙하 | 깔림 | 안전핀 체결 미흡 | M(3) | H(4) | 작업시작 전 굴착기 커플러 안전핀 체결 및 조종석 작동장치 확인 철저 | 안전핀 비규격품 사용금지
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 옆 | 굴착작업 | 없음 | 부딪힘 | 신호수 미배치 및 교통통제 미흡 | M(3) | M(3) | 작업반경내 접근금지 및 신호수 배치 | 후진경보기, 후방카메라 등 스마트 안전장비 설치
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 충돌 | 깔림 | 건설장비 사용 시 안전수칙 미준수에 의한 위험요소 잠재 | M(2) | M(2) | 해당없음 | 건설장비 사용 시 안전수칙 준수로 위험요소 제거
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 내부 | 굴착기 | 지하 | 굴착작업 | 전도 | 기타 | 건설장비사용으로 인한 근로자 충돌위험 | M(3) | M(3) | 건설장비 작업 안전지침 계획도 작성 | 신호수 배치 계획 및신호수 전담교육실시 계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 옆 | 굴착작업 | 없음 | 부딪힘 | 굴착작업 중 건설장비와 근로자 충돌위험 | M(3) | M(3) | 건설장비 사용에 대한 안전관리계획 수립 | 작업 전 건설기계 안전점검계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 바닥 | 기타 | 없음 | 부딪힘 | 안전 부주의 | M(3) | M(3) | 기존 포장구간 깨기 작업시 시공계획서(유도자 배치, 작업자 안전 유의사항 등) 작성 후 작업 진행 | 철거작업 순서대로 시공토록 작업자 안전교육 및 관리감독 철저
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 충돌 | 깔림 | 건설장비 사용 시 안전수칙 미준수에 의한 위험요소 잠재 | M(3) | M(2) | 해당없음 | 건설장비 사용 시 안전수칙 준수로 위험요소 제거
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 내부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 충돌 | 부딪힘 | 건설기계 안전관리 미흡에 의한 충돌 등 위험잠재 | L(2) | L(3) | 건설기계 안전작업 도면 반영 | 건설기계 작업계획 수립 및 관리감독 철저
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 옆 | 이동 | 전도 | 깔림 | 건설기계 전락방지 미흡 | M(3) | M(3) | 가축도 단부 공사용 가도에 비탈머리 방책 설계반영 (전락방지 다이크) | 건설기계 안전보건작업 지침 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 뒤 | 굴착작업 | 전도 | 부딪힘 | 비평탄 지반 설치 및 작업구역 통제 미흡 | M(3) | M(2) | 작업지반 사전조사 및 장비 작업계획서 작성/설계도서에 지침반영 | 작업계획 수립 / 계획에 의한 관리감독
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 건설장비 사용 시 안전수칙 미준수에 의한 위험요소 잠재 | M(3) | M(2) | 해당없음 | 건설장비 사용 시 안전수칙 준수로 위험요소 제거
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 뒤 | 굴착작업 | 전도 | 부딪힘 | 작업구역통제 미흡 | M(3) | M(2) | 작업지반 사전조사 및 장비 작업계획서 작성/설계도서에 지침반영 | 작업계획 수립 / 계획에 의한 관리감독
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 뒤 | 굴착작업 | 충돌 | 떨어짐(분류불능) | 작업반경 내 접근 | M(3) | M(3) | 굴착작업시 주의사항 및 작업자 안전보건작업 지침 도면 반영 | 신호수 배치 및 작업자 굴착작업 안전교육
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 안전조치 부적정 | L(2) | H(4) | 건설기계 안전관리 매뉴얼 작성 | 굴삭기 안전보건작업 지침준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 옆 | 굴착작업 | 없음 | 부딪힘 | 도로변 작업으로 인한 교통사고 발생위험 | M(3) | M(4) | 대표적 장소 선정하여 안전시설 설치계획도 작성 | 야간작업 시 박호벽 및 윙카 설치계획 수립
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 바닥 | 이동 | 전도 | 부딪힘 | 굴착공사 현장 장비 반입, 반출계획 미수립 | M(3) | M(3) | 굴착공사 현장 장비 반입, 반출계획을 위한 계획로를 설계도서에 반영 | 건설장비 사용 시 안전수칙 준수로 위험요소 제거
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 옆 | 이동 | 충돌 | 깔림 | 현장 내 사용되는 건설기계장비의 이동 및 작업 시 충돌 | L(2) | L(2) | 건설기계 장비의 안전시설부착 등 안전작업계획 도면 작성 | 건설기계와 근로자 충돌위험을 방지하기 위하여 작업반경 통제 및 신호수 배치
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 뒤 | 굴착작업 | 충돌 | 떨어짐(분류불능) | 작업반경 내 접근 | M(3) | M(3) | 굴착작업시 주의사항 및 작업자 안전보건작업 지침 도면 반영 | 신호수 배치 및 작업자 굴착작업 안전교육
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 내부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 충돌 | 부딪힘 | 건설기계 작업 중 관리 미흡에 의한 위험잠재 | L(2) | L(2) | 건설기계 안전작업 도면 반영 | 건설기계 작업 관리 철저
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 하부(아래) | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 안전조치 부적정 | M(2) | H(4) | - | 굴착구간 근접시 속도준수 및 작업폭 확보
조경 | 생태공원 |  | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 뒤 | 굴착작업 | 충돌 | 끼임 | 운전원 운전미숙 | M(2) | M(3) | - | 신호수배치 및 작업구간 통제, 후방카메라 또는 경보장치 설치 등 장비충돌방지
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 건설장비 사용 시 안전수칙 미준수에 의한 위험요소 잠재 | M(2) | M(2) | 해당없음 | 건설장비 사용 시 안전수칙 준수로 위험요소 제거
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 깔림 | 작업계획서 미작성 | M(2) | M(2) | 차량계 건설기계 작업방법 등에 대한 작업계획 수립 | 유도자 배치 등 출입금지조치 실시
토목 | 댐 | 기타 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 지하 | 부설 및 다짐작업 | 충돌 | 끼임 | 작업 부주의 | M(2) | M(2) | 설계도서, 시공계획서의 적합성 검토 | 관리감독자 작업전 교육 및 보호구 착용 확인여부를 작업안전 적정성 검사 체크리스트를 이용하여 체크
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 충돌 | 깔림 | 건설장비 사용 시 안전수칙 미준수에 의한 위험요소 잠재 | M(2) | M(3) | 해당없음 | 건설장비 사용 시 안전수칙 준수로 위험요소 제거
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 옆 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 안전지침 미준수 | L(2) | H(4) | 건설기계 안전관리 매뉴얼 작성 | 굴삭기 안전보건작업 지침준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 옆 | 굴착작업 | 없음 | 부딪힘 | 굴착기 후방 장비신호수 미배치 | M(2) | M(3) | - | 신호수배치 및 작업구간 통제, 후방카메라 또는 경보장치 설치 등 장비충돌방지
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 옆 | 해체작업 | 없음 | 교통사고 | 작업반경 내 접근 | M(3) | M(3) | 굴착순서 및 굴착깊이를 도면에 표기 | 굴착공사 표준안전지침 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 안전조치 부적정 | L(2) | H(4) | 건설기계 안전관리 매뉴얼 작성 | 굴삭기 안전보건작업 지침준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 뒤 | 굴착작업 | 충돌 | 끼임 | 운전원 운전미숙 | M(2) | M(3) | - | 신호수배치 및 작업구간 통제, 후방카메라 또는 경보장치 설치 등 장비충돌방지
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 옆 | 해체작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 작업반경 내 접근 | M(3) | M(3) | 작업반경 내 접금금지 및 안전방호벽 설치 | 해체 작업시 표준 안전작업 지침 준수 시공
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 뒤 | 굴착작업 | 충돌 | 끼임 | 운전원 운전미숙 | M(2) | M(3) | - | 신호수배치 및 작업구간 통제, 후방카메라 또는 경보장치 설치 등 장비충돌방지
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 옆 | 준비작업 | 화재 | 질식 | 건설 기계 장비 취급 메뉴얼 부재로 장비관리 소홀로 사고 발생 | M(1) | H(1) | 건설 기계장비 취급 매뉴얼 및 URS를 숙지하여 장비 관리하도록 시방서에 표기 | 장비 체크리스트 운영
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 뒤 | 설치작업 | 충돌 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(2) | M(4) | 운전원과 작업자의 안전 작업계획에 대한 교육 | 운전원과 작업자의 안전 작업계획에 대한 교육
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 내부 | 굴착기 | 앞 | 굴착작업 | 전도 | 부딪힘 | 건설장비 사용으로인한 근로자 충돌 위험 | M(3) | M(3) | 건설장비 작업 안전지침 계획도 작성 | 신호수 배치 계획 수립 필요
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 바닥 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 공사구간 보호시설 미흡 | L(2) | M(3) | 공사구간 안전시설물 배치 등 교통처리계획도 설계에 반영 | 야간공사시 방호벽 및 윙카를 설치하여 시인성 확보
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 뒤 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 작업통제미흡 및 지반 평탄도 미흡 | M(3) | M(2) | 작업지반 사전조사 및 장비 작업계획서 작성/설계도서에 지침반영 | 작업계획 수립 / 계획에 의한 관리감독
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 붕괴사고 방지조치 미흡 | M(2) | H(4) | 공사중 장비 및 인력 표준 배치도 작성 | 장비사용 시 작업구간 내 출입금지조치
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 안전조치 부적정 | L(2) | H(4) | 건설기계 안전관리 매뉴얼 작성 | 굴삭기 안전보건작업 지침준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 뒤 | 굴착작업 | 없음 | 부딪힘 | 건설장비 사용 중 근로자 충돌위험 | M(3) | M(3) | 건설장비 안전관리계획 수립 | 신호수 배치계획 및 안전교육 계획 수립
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 없음 | 깔림 | 건설장비 사용 시 안전수칙 미준수에 의한 위험요소 잠재 | M(2) | M(3) | 해당없음 | 건설장비 사용 시 안전수칙 준수로 위험요소 제거
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 상부(위) | 굴착작업 | 충돌 | 깔림 | 건설장비 작업통제 미흡으로 인한 충돌 및 깔림위험 | M(2) | M(3) | 건설장비 사용 중 안전지침도 실시설계도에 반영 | 신호수 배치 계획, 주변통제 계획 수립
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 충돌 | 부딪힘 | 건설장비 사용 시 안전수칙 미준수에 의한 위험요소 잠재 | M(2) | M(2) | 해당없음 | 건설장비 사용 시 안전수칙 준수로 위험요소 제거
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 떨어짐(2미터 미만) | 건설기계 야간교통대책, 인접건물조사 미실시 | M(2) | H(4) | 교통안전시설설치(야간작업) 및 인접건물 사전조사 도면 | 건설장비 작업계획 수립 및 작업구역 통제
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 뒤 | 굴착작업 | 전도 | 부딪힘 | 작업구역통제 미흡 | M(3) | M(2) | 작업지반 사전조사 및 장비 작업계획서 작성/설계도서에 지침반영 | 작업계획 수립 / 계획에 의한 관리감독
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 하부(아래) | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 비평탄 지반 설치 및 지반 지지력 미흡 | M(3) | M(2) | 작업지반 사전조사 및 장비 작업계획서 작성/지빈지지력 및 양중 안전성 검토 | 작업계획 수립 / 계획에 의한 관리감독
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 뒤 | 굴착작업 | 전도 | 부딪힘 | 작업구역통제 미흡 | M(3) | M(2) | 작업지반 사전조사 및 장비 작업계획서 작성/설계도서에 지침반영 | 작업계획 수립 / 계획에 의한 관리감독
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 안전조치 부적정 | L(2) | H(4) | 건설기계 안전관리 매뉴얼 작성 | 굴삭기 안전보건작업 지침준수
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 토공작업 시 장비 진,출입에 따른 충돌/ 협착 위험 | M(3) | H(4) | 가설/우회도로 교통시설 계획도 및 검토서 반영 신호수(유도원 등) 내역서 반영 | 장비 유도원 배치 외 교통 안전표지판 제 기능 유지관리
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 안전조치 부적정 | L(2) | H(4) | 건설기계 안전관리 매뉴얼 작성 | 굴삭기 안전보건작업 지침준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 뒤 | 굴착작업 | 충돌 | 교통사고 | 후방카메라 미설치 | M(2) | M(3) | - | 작업 전 장비충돌 방지조치 등의 건설장비 운용계획서 작성
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 뒤 | 굴착작업 | 전도 | 부딪힘 | 작업구역통제 미흡 | M(3) | M(2) | 작업지반 사전조사 및 장비 작업계획서 작성/설계도서에 지침반영 | 작업계획 수립 / 계획에 의한 관리감독
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 뒤 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 비평탄 지반 설치 | M(3) | M(2) | 작업지반 사전조사 및 장비 작업계획서 작성/지빈지지력 및 양중 안전성 검토 | 작업계획 수립 / 계획에 의한 관리감독
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 급경사지 장비 안전대책 미수립 | H(3) | H(4) | 급경사지 건설장비 안전대책수립 | 공사장 주변 차량통행 안전기준 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 안전조치 부적정 | L(2) | H(4) | 작업계획 준수 및 관리감독 철저 | 굴삭기 안전보건작업 지침준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 급경사지 장비 안전대책 미수립 | H(3) | H(4) | 급경사지 건설장비 안전대책수립 | 공사장 주변 차량통행 안전기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 안전조치 부적정 | L(2) | H(4) | 건설기계 안전관리 매뉴얼 작성 | 굴삭기 안전보건작업 지침준수
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 뒤 | 굴착작업 | 충돌 | 교통사고 | 후방카메라 미설치 | M(2) | M(3) | - | 장비신호수, 유도자 배치, 후방카메라 작동상태 및 굴삭기 버킷 연결핀 상태점검
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 뒤 | 굴착작업 | 충돌 | 교통사고 | 후방카메라 미설치 | M(2) | M(3) | - | 장비신호수, 유도자 배치, 후방카메라 작동상태 및 굴삭기 버킷 연결핀 상태점검
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 안전조치 부적정 | L(2) | H(4) | 건설기계 안전관리 매뉴얼 작성 | 굴삭기 안전보건작업 지침준수
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 안전조치 부적정 | L(2) | H(4) | 건설기계 안전관리 매뉴얼 작성 | 굴삭기 안전보건작업 지침준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 내부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 충돌 | 부딪힘 | 교통처리 미흡에 의한 충돌위험 | L(2) | L(2) | 교통처리 계획도면 반영 | 교통처리 계획 수립 및 관리감독 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 하부(아래) | 이동 | 전도 | 깔림 | 건설기계 전락방지 미흡 | M(3) | M(3) | 절성토부 단부 겅설기계 전락방지 상세 반영 ) | 건설기계 안전보건작업 지침 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 내부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 없음 | 부딪힘 | 건설장비 사용 중 근로자 충돌위험 | M(3) | M(3) | 건설장비 안전관리계획 수립 | 신호수 배치계획 및 안전교육 계획 수립
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 바닥 | 해체작업 | 없음 | 부딪힘 | 작업계획 미수립 | H(4) | M(2) | 기존구조물 철거 시 철거 작업계획, 장비활용공간 및 신호수 배치 등 주의사항 설계도서에 반영 | 안전을 고려한 철거계획 수림 및 작업순서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 뒤 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 비평탄 지반 설치 | M(3) | M(2) | 작업지반 사전조사 및 장비 작업계획서 작성/지빈지지력 및 양중 안전성 검토 | 작업계획 수립 / 계획에 의한 관리감독
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 안전조치 부적정 | L(2) | H(4) | 건설기계 안전관리 매뉴얼 작성 | 굴삭기 안전보건작업 지침준수
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 옹벽 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 옆 | 굴착작업 | 충돌 | 깔림 | 구조물 철거작업 상세도 미흡 | M(2) | M(3) | - | 신호수 배치 및 작업구간 통제, 후방카메라 또는 경보장치 설치 등 장비충돌 방지
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 안전조치 부적정 | L(2) | H(4) | 건설기계 안전관리 매뉴얼 작성 | 굴삭기 안전보건작업 지침준수
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 부딪힘 | 건설장비 사용 시 안전수칙 미준수에 의한 위험요소 잠재 | M(2) | M(2) | 해당없음 | 건설장비 사용 시 안전수칙 준수로 위험요소 제거
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 안전조치 부적정 | L(2) | H(4) | 건설기계 안전관리 매뉴얼 작성 | 굴삭기 안전보건작업 지침준수
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 기타 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 하부(아래) | 굴착작업 | 충돌 | 깔림 | 굴착면 하중증가 | L(2) | H(4) | 굴착깊이 이상 이격하여 굴착토사 적재 설계도면 반영 | 구간별 당일 작업계획 수립(당일 굴착, 당일 되메우기)
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 뒤 | 굴착작업 | 충돌 | 끼임 | 운전원 운전미숙 | M(2) | M(3) | - | 신호수배치 및 작업구간 통제, 후방카메라 또는 경보장치 설치 등 장비충돌방지
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 충돌 | 깔림 | 건설장비 사용 시 안전수칙 미준수에 의한 위험요소 잠재 | M(2) | M(2) | 해당없음 | 건설장비 사용 시 안전수칙 준수로 위험요소 제거
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 안전조치 부적정 | L(2) | H(4) | 건설기계 안전관리 매뉴얼 작성 | 굴삭기 안전보건작업 지침준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 앞 | 굴착작업 | 전도 | 부딪힘 | 포장작업 중 건설장비에 근로자 충돌 위험 | M(3) | M(3) | 건설장비 작업 안전지침 계획도 작성 | 신호수 배치 계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 뒤 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 비평탄 지반 설치 | M(3) | M(2) | 작업지반 사전조사 및 장비 작업계획서 작성/지빈지지력 및 양중 안전성 검토토록 지침반영 | 작업계획 수립 / 계획에 의한 관리감독
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 뒤 | 굴착작업 | 충돌 | 끼임 | 운전원 운전미숙 | M(2) | M(3) | - | 신호수배치 및 작업구간 통제, 후방카메라 또는 경보장치 설치 등 장비충돌방지
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 뒤 | 정비작업 | 충돌 | 교통사고 | 후방 카메라 미설치 | M(2) | M(3) | - | 장비신호수, 유도자 배치, 후방카메라 작동상태 및 굴삭기 버킷 연결핀 상태점검
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 바닥 | 이동 | 충돌 | 깔림 | 작업 중 건설장비 로 인한 근로자 충돌 | L(3) | L(3) | 건설장비 안전관리 계획도 작성 | 신호수 배치 등 주변통제 계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 옆 | 이동 | 충돌 | 깔림 | 현장 내 사용되는 건설기계장비의 이동 및 작업 시 충돌 | L(2) | L(2) | 건설기계 장비의 안전시설부착 등 안전작업계획 도면 작성 | 건설기계와 근로자 충돌위험을 방지하기 위하여 작업반경 통제 및 신호수 배치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 하부(아래) | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 경사지 단부작업 | M(3) | M(3) | 굴착 시 단부 반대편 건설장비 배치 및 경사지 자재적재 금지 | 건설장비 이동 시 단부 반대로 우회 이동 권고
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 뒤 | 굴착작업 | 전도 | 부딪힘 | _작업구역통제 미흡 | M(3) | M(2) | 작업지반 사전조사 및 장비 작업계획서 작성/설계도서에 지침반영 | 작업계획 수립 / 계획에 의한 관리감독
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 옆 | 굴착작업 | 충돌 | 깔림 | 사전조사 및 작업계획서 미수립 | M(2) | M(3) | - | 신호수배치 및 작업구간 통제, 후방카메라 또는 경보장치 설치 등 장비충돌 방지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 건설기계장비 급경사지 작업 준 충돌, 협착위험 | L(2) | L(2) | 급경사지 작업에 대한 장비작업 도면 반영 | 급경사지 장비 작업 시 안전기준 준수하여 안전시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 뒤 | 굴착작업 | 전도 | 부딪힘 | _작업구역통제 미흡 | M(3) | M(2) | 작업지반 사전조사 및 장비 작업계획서 작성/설계도서에 지침반영 | 작업계획 수립 / 계획에 의한 관리감독
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 뒤 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 비평탄 지반 설치 | M(3) | M(2) | 작업지반 사전조사 및 장비 작업계획서 작성/지빈지지력 및 양중 안전성 검토토록 지침반영 | 작업계획 수립 / 계획에 의한 관리감독
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 상부(위) | 설치작업 | 낙하 | 깔림 | 장비작업계획 미수립 | M(2) | H(4) | 장비의 안전보건작업지침에 따라 굴착사면 장비 이동·작업에 관한 계획수립 | 장비의 이동·작업시 신호수 배치관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 충돌 | 부딪힘 | 건설기계 작업 중 충돌, 협착위험 | L(2) | L(2) | 건설기계 안전작업 도면 반영 | 건설기계 안전기준 준수하여 안전작업
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 안전조치 부적정 | L(2) | H(4) | 건설기계 안전관리 매뉴얼 작성 | 굴삭기 안전보건작업 지침준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 옆 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 안전지침 미준수 | L(2) | H(4) | 건설기계 안전관리 매뉴얼 작성 | 굴삭기 안전보건작업 지침준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 운전원 굴착작업 안전관리 메뉴얼 미준수 | L(2) | H(4) | 굴착작업 시 주의사항 및 작업자 안전보건작업 지침 도면 반영 | 굴삭기 안전보건작업 지침준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 건설장비 사용 시 안전수칙 미준수에 의한 위험요소 잠재 | M(2) | M(2) | 해당없음 | 건설장비 사용 시 안전수칙 준수로 위험요소 제거
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 안전조치 부적정 | L(2) | H(4) | 건설기계 안전관리 매뉴얼 작성 | 굴삭기 안전보건작업 지침준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 내부 | 굴착기 | 하부(아래) | 굴착작업 | 낙하 | 깔림 | 안전핀 체결 미흡 | M(3) | H(4) | 작업시작 전 굴착기 커플러 안전핀 체결 및 조종석 작동장치 확인 철저 | 안전핀 비규격품 사용 금지
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 옆 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 안전지침 미준수 | L(2) | H(4) | 건설기계 안전관리 매뉴얼 작성 | 굴삭기 안전보건작업 지침준수
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 기타 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 뒤 | 굴착작업 | 충돌 | 끼임 | 운전원 운전미숙 | M(2) | M(3) | - | 신호수배치 및 작업구간 통제, 후방카메라 또는 경보장치 설치 등 장비충돌방지
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 없음 | 부딪힘 | 안전조치 부적정 | L(2) | H(4) | 굴착작업 시 주의사항 및 작업자 안전보건작업 지침 도면 반영 | 굴삭기 안전보건작업 지침준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 내부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 충돌 | 부딪힘 | 건설기계 작업 중 안전관리 미흡에 의한 충돌 등 위험잠재 | L(2) | L(3) | 건설기계 안전작업 도면 반영 | 건설기계 작업계획 수립 및 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 충돌 | 깔림 | 기초 터파기 및 되메우기 작업시 유도자 미배치로 인한 부딪힘 위험 | M(3) | M(3) | 작업 위험 반경내 출입 금지하고, 굴삭기 후면부 경광등, 접근금지표지 부착 및 유도자 배치하여 주변 근로자 통제 | 장비 이동계획을 수립하고, 유도자 배치 및 작업 전 작업자 안전교육 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 뒤 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 비평탄 지반 설치 | M(3) | M(2) | 작업지반 사전조사 및 장비 작업계획서 작성/지빈지지력 및 양중 안전성 검토토록 지침반영 | 작업계획 수립 / 계획에 의한 관리감독
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 뒤 | 굴착작업 | 전도 | 부딪힘 | _작업구역통제 미흡 | M(3) | M(2) | 작업지반 사전조사 및 장비 작업계획서 작성/설계도서에 지침반영 | 작업계획 수립 / 계획에 의한 관리감독
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 안전조치 부적정 | L(2) | H(4) | 건설기계 안전관리 매뉴얼 작성 | 굴삭기 안전보건작업 지침준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 옆 | 굴착작업 | 없음 | 부딪힘 | 굴착기 작업구간 전담유도자 미배치 | M(2) | M(3) | 굴착기 작업반경내 협착 및 부딪힘 사고 방지 안전대책 수립 | 차량계 건설기계 작업계획서 작성 및 유도자 배치
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 안전조치 부적정 | L(2) | H(4) | 건설기계 안전관리 매뉴얼 작성 | 굴삭기 안전보건작업 지침준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 내부 | 굴착기 | 앞 | 굴착작업 | 없음 | 부딪힘 | 굴착작업 중 건설장비에 근로자 충돌 | M(3) | M(3) | 건설장비 작업안전지침 작성 | 신호수 배치계획 수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 옆 | 이동 | 충돌 | 깔림 | 현장 내 사용되는 건설기계장비의 이동 및 작업 시 충돌 | L(2) | L(2) | 건설기계 장비의 안전시설부착 등 안전작업계획 도면 작성 | 건설기계와 근로자 충돌위험을 방지하기 위하여 작업반경 통제 및 신호수 배치
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 운전원 굴착작업 안전관리 메뉴얼 미준수 | L(2) | H(4) | 굴착작업 시 주의사항 및 작업자 안전보건작업 지침 도면 반영 | 굴삭기 안전보건작업 지침준수
건축 | 건축물 | 의료시설 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 충돌 | 깔림 | 기초 터파기 및 되메우기 작업시 유도자 미배치로 인한 부딪힘 위험 | M(3) | M(3) | 작업 위험 반경내 출입 금지하고, 굴삭기 후면부 경광등, 접근금지표지 부착 및 유도자 배치하여 주변 근로자 통제 | 장비 이동계획을 수립하고, 유도자 배치 및 작업 전 작업자 안전교육 실시
토목 | 하천 | 관개수로 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 구조 불안정으로 흙막이 붕괴 | M(3) | M(3) | 흙막이 구조검토 실시 | 시공계획서, 감독확인서 검토 및 설계 내용 반영 여부 확인
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 내부 | 굴착기 | 앞 | 굴착작업 | 없음 | 부딪힘 | 건설장비 사용 중 근로자 충돌위험 | M(3) | M(3) | 건설장비 안전관리계획 수립 | 신호수 배치계획 및 안전교육계획 수립
토목 | 항만 | 기타 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 앞 | 설치작업 | 전도 | 부딪힘 | 건설장비 사용중 근로자 충돌위험 | M(3) | M(4) | 건설장비 작업 안전지침 계획도 작성 | 신호수 배치 계획 및 신호수 전담교육 실시 계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 뒤 | 굴착작업 | 전도 | 부딪힘 | 비평탄 지반 설치 | M(3) | M(2) | 작업지반 사전조사 및 장비 작업계획서 작성/지빈지지력 및 양중 안전성 검토 | 작업계획 수립 / 계획에 의한 관리감독
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 내부 | 굴착기 | 앞 | 굴착작업 | 전도 | 부딪힘 | 포장작업 중 건설장비에 근로자 충돌 위험 | M(3) | M(3) | 건설장비 작업 안전지침 계획도 작성 | 신호수 배치 계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 내부 | 굴착기 | 앞 | 굴착작업 | 없음 | 부딪힘 | 건설장비 사용 중 근로자 충돌위험 | M(3) | M(3) | 건설장비 안전관리계획 수립 | 신호수 배치계획 및 안전교육 계획 수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 지반지지력부족 및 작업기준미준수 | M(3) | L(2) | 신호수배치 및 장비운용계획 반영 | 신호수배치 및 작업구간 통제, 후방카메 라 또는 경보장치 설치 등 장비충돌방지 시설 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 상부(위) | 굴착작업 | 낙하 | 깔림 | 안전핀 체결 미흡 | M(3) | H(4) | 작업시작 전 굴착기 커플러 안전핀 체결 및 조종석 작동장치 확인 철저 | 안전핀 비규격품 사용 금지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 뒤 | 굴착작업 | 충돌 | 끼임 | 운전원 운전미숙 | M(2) | M(3) | - | 신호수배치 및 작업구간 통제, 후방카메라 또는 경보장치 설치 등 장비충돌방지
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 옆 | 굴착작업 | 전도 | 부딪힘 | 포장작업 중 건설장비에 근로자 충돌위험 | M(3) | M(3) | 건설장비 작업 안전지침 계획도 작성 | 신호수 배치 계획 수립 필요
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 상부(위) | 쌓기작업 | 없음 | 깔림 | 작업계획서 미작성 | M(2) | M(2) | 차량계 건설기계 작업방법 등에 대한 작업계획 수립 | 유도자 배치 등 출입금지조치 실시
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 하부(아래) | 굴착작업 | 없음 | 부딪힘 | 굴착기 작업구간 전담유도자 미배치 | M(3) | H(4) | - | 굴착 작업구역 하부 출입통제
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 내부 | 굴착기 | 앞 | 굴착작업 | 없음 | 부딪힘 | 굴착작업 중 건설장비에 근로자 충돌 | M(3) | M(3) | 건설장비 작업안전지침 작성 | 신호수 배치계획 수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 상부(위) | 굴착작업 | 낙하 | 깔림 | 안전핀 체결 미흡 | M(3) | H(4) | 작업시작 전 굴착기 커플러 안전핀 체결 및 조종석 작동장치 확인 철저 | 안전핀 비규격품 사용 금지
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 뒤 | 굴착작업 | 충돌 | 끼임 | 운전원 운전미숙 | M(2) | M(3) | - | 신호수배치 및 작업구간 통제, 후방카메라 또는 경보장치 설치 등 장비충돌방지
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 안전조치 부적정 | L(2) | H(4) | 건설기계 안전관리 매뉴얼 작성 | 굴삭기 안전보건작업 지침준수
토목 | 하천 | 관개수로 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 기초 터파기 및 되메우기 작업시 유도자 미배치로 인한 부딪힘 위험 | M(3) | M(3) | 작업 위험 반경내 출입 금지하고, 굴삭기 후면부 경광등, 접근금지표지 부착 및 유도자 배치하여 주변 근로자 통제 | 장비 이동계획을 수립하고, 유도자 배치 및 작업 전 작업자 안전교육 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 뒤 | 굴착작업 | 전도 | 부딪힘 | 작업구역통제 미흡 | M(3) | M(2) | 작업지반 사전조사 및 장비 작업계획서 작성/설계도서에 지침반영 | 작업계획 수립 / 계획에 의한 관리감독
토목 | 하천 | 관개수로 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 충돌 | 깔림 | 기초 터파기 및 되메우기 작업시 유도자 미배치로 인한 부딪힘 위험 | M(3) | M(3) | 작업 위험 반경내 출입 금지하고, 굴삭기 후면부 경광등, 접근금지표지 부착 및 유도자 배치하여 주변 근로자 통제 | 장비 이동계획을 수립하고, 유도자 배치 및 작업 전 작업자 안전교육 실시
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 내부 | 굴착기 | 앞 | 굴착작업 | 없음 | 부딪힘 | 굴착작업 중 건설장비에 근로자 충돌 | M(3) | M(3) | 건설장비 작업안전지침 작성 | 신호수 배치계획 수립
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 옆 | 부설 및 다짐작업 | 기타 | 기타 | 작업자 피로도 누적에 의한 장비조작 불량, 시인성 불량 | M(2) | M(3) | 작업자 일 작업시간 준수 야간작업시 조명시설 설치 | 장비작업자 투입전 안전교육
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 뒤 | 굴착작업 | 전도 | 부딪힘 | 장비작업 구역 통제미흡 | M(3) | M(2) | 작업지반 사전조사 및 장비 작업계획서 작성/설계도서에 지침반영 | 작업계획 수립 / 계획에 의한 관리감독
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 충돌 | 깔림 | 기초 터파기 및 되메우기 작업시 유도자 미배치로 인한 부딪힘 위험 | M(3) | M(3) | 작업 위험 반경내 출입 금지하고, 굴삭기 후면부 경광등, 접근금지표지 부착 및 유도자 배치하여 주변 근로자 통제 | 장비 이동계획을 수립하고, 유도자 배치 및 작업 전 작업자 안전교육 실시
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 옆 | 굴착작업 | 충돌 | 끼임 | 부주의 | L(2) | L(2) | - | 장비 작업반경 내 출입금지 및 신호수 배치, 작업자 투입전 안전교육 실시
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 옆 | 굴착작업 | 충돌 | 끼임 | 현장 내 사용되는 건설기계장비의 이동 및 작업 시 충돌 | L(2) | L(2) | - | 건설기계와 근로자 충돌위험을 방지하기 위하여 작업반경 통제 및 신호수 배치
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 옹벽 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 옆 | 굴착작업 | 없음 | 부딪힘 | 건설장비 사용 작업 시 안전작업지침 미준수로 인한 작업자 부딪힘 | M(3) | H(4) | 건설장비 안전작업지침 작성 | 사전조사 및 작업계획서 작성 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 뒤 | 굴착작업 | 전도 | 부딪힘 | 작업구역통제 미흡 | M(3) | M(2) | 작업구역 통제, 작업지반 사전조사 및 장비 작업계획서 작성/설계도서에 지침반영 | 작업계획 수립 / 계획에 의한 관리감독
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 옆 | 굴착작업 | 없음 | 부딪힘 | 굴착작업 중 건설장비에 근로자 충돌 | M(3) | M(3) | 건설장비 작업안전지침 작성 | 신호수 배치계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 내부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 충돌 | 부딪힘 | 건설기계 작업 시 관리 미흡에 의한 충돌 등 위험잠재 | L(2) | L(3) | 건설기계 안전작업 도면 반영 | 건설기계 작업계획 수립 및 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 안전조치 부적정 | L(2) | H(4) | 건설기계 안전관리 매뉴얼 작성 | 굴삭기 안전보건작업 지침준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 뒤 | 굴착작업 | 충돌 | 끼임 | 운전원 운전미숙 | M(2) | M(3) | - | 신호수배치 및 작업구간 통제, 후방카메라 또는 경보장치 설치 등 장비충돌방지
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 하부(아래) | 굴착작업 | 없음 | 깔림 | 작업계획서 미작성 | M(2) | M(2) | 차량계 건설기계 작업방법 등에 대한 작업계획 수립 | 유도자 배치 등 출입금지조치 실시
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 뒤 | 굴착작업 | 충돌 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | L(2) | M(3) | 신호수배치 및 작업구간 통제, 후방카메라 또는 경보장치 설치 등 장비충돌방지 | 스마트 안전장비 설치 및 착용등에 대한 관리 감독, 승인된 시공계획과 현장 시공부분의 일치여부 점검 및 확인,시공계획의 적정성 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 충돌 | 부딪힘 | 건설장비 사용 시 안전수칙 미준수에 의한 위험요소 잠재 | M(3) | M(2) | 해당없음 | 건설장비 사용 시 안전수칙 준수로 위험요소 제거
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 지하 | 굴착작업 | 충돌 | 부딪힘 | 회전 작업 중 장소협소로 부딪힘 | M(3) | M(3) | 협소한 작업장소에서는 작업지휘자를 배치 반영 | 위험반경내 출입을 금지 하고 작업지휘자에 의한 주변근로자 통제
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 충돌 | 부딪힘 | 건설장비 사용 안전작업 기준 미준수 | M(2) | M(3) | 해당없음 | 신호수 배치 등의 건설장비 운용계획서 작성
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 안전조치 부적정 | L(2) | H(4) | 건설기계 안전관리 매뉴얼 작성 | 굴삭기 안전보건작업 지침준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 지하 | 굴착작업 | 없음 | 깔림 | 건설 기계 사전점검 미비 | M(3) | M(3) | 작업시 사용지침 및 주의사항 반영 | 버켓 연결부위 작업전 체결 상태 확인하고 근로자는 안전모 등 보호구 착용 /위험반경내 출입금지 조치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 내부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 충돌 | 부딪힘 | 교통처리 계획 미흡에 의한 굴착작업 중 위험잠재 | L(2) | L(3) | 교통처리 계획도면 반영 | 교통처리 계획 수립 및 준수 철저
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 충돌 | 깔림 | 건설기계 작업 중 충돌위험 | L(2) | L(2) | 건설기계 안전작업 도면 반영 | 작업구간 신호수 배치 등 안전조치 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 옆 | 굴착작업 | 없음 | 기타 | 건설장비 사용 작업 시 안전수칙 미준수로 인한 작업자 부딪힘 | M(2) | H(4) | 건설장비 안전작업지침 작성 | 사전조사 및 작업계획서 작성 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 앞 | 이동 | 충돌 | 부딪힘 | 유도자 미배치 | M(2) | H(4) | 안전시설물 및 신호수 배치도 작성 | 유도자 배치 및 작업신호 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 옆 | 이동 | 전도 | 깔림 | 건설기계 진입시 급경사로 구간 이동 | M(2) | M(3) | 설계도서에 건설기계 운용 시 주의사항 Note 명기 | 건설장비 진입로 계획 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 앞 | 굴착작업 | 충돌 | 부딪힘 | 건설기계 운전자 미숙(자격 및 교육이수여부) | L(2) | M(3) | 작업 전 자격사항 확인하도록 설계도면에 Note 표기 | 작업자 자격 및 교육 이수증 확인
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 건설장비 사용 시 안전수칙 미준수에 의한 위험요소 잠재 | M(2) | M(2) | 해당없음 | 건설장비 사용 시 안전수칙 준수로 위험요소 제거
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 안전조치 부적정 | L(2) | H(4) | 건설기계 안전관리 매뉴얼 작성 | 굴삭기 안전보건작업 지침준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 안전조치 부적정 | L(2) | H(4) | 건설기계 안전관리 매뉴얼 작성 | 굴삭기 안전보건작업 지침준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 내부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 충돌 | 부딪힘 | 건설기계 작업 중 관리 소홀에 의한 충돌 등 위험잠재 | L(2) | L(2) | 건설기계 안전작업 도면 반영 | 건설기계 작업계획 수립 및 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 뒤 | 굴착작업 | 전도 | 부딪힘 | 작업구역통제 미흡 | M(3) | M(2) | 작업지반 사전조사 및 장비 작업계획서 작성/설계도서에 지침반영 | 작업계획 수립 / 계획에 의한 관리감독
건축 | 건축물 | 운동시설 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 안전조치 부적정 | L(2) | H(4) | 건설기계 안전관리 매뉴얼 작성 | 굴삭기 안전보건작업 지침준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 안전조치 부적정 | L(2) | H(4) | 건설기계 안전관리 매뉴얼 작성 | 굴삭기 안전보건작업 지침준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 안전조치 부적정 | L(2) | H(4) | 건설기계 안전관리 매뉴얼 작성 | 굴삭기 안전보건작업 지침준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 안전조치 부적정 | L(2) | H(4) | 건설기계 안전관리 매뉴얼 작성 | 굴삭기 안전보건작업 지침준수
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 뒤 | 굴착작업 | 기타 | 끼임 | 신호수 미배치 | M(2) | M(3) | 신호수 배치 | 신호수배치 및 작업구간 통제, 후방카메라 또는 경보장치 설치 등 장비충돌방지
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 옆 | 굴착작업 | 없음 | 부딪힘 | 굴착작업 중 건설장비에 근로자 충돌 | M(3) | M(3) | 건설장비 작업안전지침 작성 | 신호수 배치계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 충돌 | 깔림 | 건설기계 작업 중 근로자와의 충돌위험 | L(2) | L(2) | 건설기계 안전작업 도면 반영 | 건설기계 작업구간 신호수 배치 및 안전시설물 배치하여 안전작업
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 안전조치 부적정 | L(2) | H(4) | 건설기계 안전관리 매뉴얼 작성 | 굴삭기 안전보건작업 지침준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 뒤 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 비평탄 지반 설치 | M(3) | M(2) | 작업지반 사전조사 및 장비 작업계획서 작성/지빈지지력 및 양중 안전성 검토 | 작업계획 수립 / 계획에 의한 관리감독
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 앞 | 항타 및 항발작업 | 전도 | 깔림 | 장비 운행 미숙 | M(2) | H(4) | 공사 안전관리 계획도 작성 | 건설기계 사용 시 근로자와 충돌 협착 방지 관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 뒤 | 굴착작업 | 전도 | 부딪힘 | _작업구역통제 미흡 | M(3) | M(2) | 작업지반 사전조사 및 장비 작업계획서 작성/설계도서에 지침반영 | 작업계획 수립 / 계획에 의한 관리감독
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 뒤 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 비평탄 지반 설치 | M(3) | M(2) | 작업지반 사전조사 및 장비 작업계획서 작성/지빈지지력 및 양중 안전성 검토토록 지침반영 | 작업계획 수립 / 계획에 의한 관리감독
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 뒤 | 굴착작업 | 전도 | 부딪힘 | 작업구역통제 미흡 | M(3) | M(2) | 작업지반 사전조사 및 장비 작업계획서 작성/설계도서에 지침반영 | 작업계획 수립 / 계획에 의한 관리감독
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 뒤 | 굴착작업 | 전도 | 부딪힘 | 비평탄 지반 설치 | M(3) | M(2) | 작업지반 사전조사 및 장비 작업계획서 작성/지빈지지력 및 양중 안전성 검토 | 작업계획 수립 / 계획에 의한 관리감독
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 충돌 | 깔림 | 건설기계 작업 중 안전사고 위험 | L(2) | L(2) | 건설기계 안전작업 도면 반영 | 안전시설물 및 신호수 배치하여 안전작업
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 앞 | 굴착작업 | 없음 | 부딪힘 | 굴착작업 중 건설장비에 근로자 충돌 | M(3) | M(3) | 건설장비 작업안전지침 작성 | 신호수 배치계획 수립
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 앞 | 굴착작업 | 없음 | 부딪힘 | 굴착작업 중 건설장비에 근로자 충돌 | M(3) | M(3) | 건설장비 작업안전지침 작성 | 신호수 배치계획 수립
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 상부(위) | 쌓기작업 | 없음 | 깔림 | 작업계획서 미작성 | M(2) | M(2) | 차량계 건설기계 작업방법 등에 대한 작업계획 수립 | 연약지반 계측관리
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 안전조치 부적정 | L(2) | H(4) | 건설기계 안전관리 매뉴얼 작성 | 굴삭기 안전보건작업 지침준수
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 옆 | 이동 | 전도 | 깔림 | 건설기계 전락방지 미흡 | M(3) | M(3) | 가축도 단부 공사용 가도에 비탈머리 방책 설계반영 (전락방지 다이크) | 건설기계 안전보건작업 지침 준수
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 충돌 | 깔림 | 건설장비 사용 시 안전수칙 미준수에 의한 위험요소 잠재 | M(2) | M(3) | 해당없음 | 건설장비 사용 시 안전수칙 준수로 위험요소 제거
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 옆 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 안전지침 미준수 | L(2) | H(4) | 작업계획 준수 및 관리감독 철저 | 굴삭기 안전보건작업 지침준수
조경 | 기타 |  | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 뒤 | 굴착작업 | 충돌 | 끼임 | 운전원 운전미숙 | M(2) | M(3) | - | 신호수배치 및 작업구간 통제, 후방카메라 또는 경보장치 설치 등 장비충돌방지
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 상부(위) | 굴착작업 | 낙하 | 깔림 | 안전핀 체결 미흡 | M(3) | H(4) | 작업시작 전 굴착기 커플러 안전핀 체결 및 조종석 작동장치 확인 철저 | 안전핀 비규격품 사용 금지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 옆 | 매설작업 | 없음 | 부딪힘 | 관로공사 중 건설기계의 관리 미흡으로 시공 중 위험잠재 | L(3) | L(2) | 건설기계의 관리계획을 도면에 반영 | 건설기계와 근로자 충돌위험 / 작업반경 통제 및 신호수 배치
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 안전조치 부적정 | L(2) | H(4) | 건설기계 안전관리 매뉴얼 작성 | 굴삭기 안전보건작업 지침준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 뒤 | 굴착작업 | 전도 | 부딪힘 | 비평탄 지반 설치 | M(3) | M(2) | 작업지반 사전조사 및 장비 작업계획서 작성/지빈지지력 및 양중 안전성 검토 | 작업계획 수립 / 계획에 의한 관리감독
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 뒤 | 굴착작업 | 충돌 | 부딪힘 | 굴착기 작업구간 전담유도자 미배치 | M(2) | M(3) | 굴착기 작업반경내 협착 및 부딪힘 사고 방지 안전대책 수립 | 차량계 건설기계 작업계획서 작성 및 유도자 배치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 내부 | 굴착기 | 옆 | 굴착작업 | 없음 | 부딪힘 | 굴착작업 중 건설장비에 근로자 충돌 | M(3) | M(3) | 건설장비 작업안전지침 작성 | 신호수 배치계획 수립
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 뒤 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 비평탄 지반 설치 | M(3) | M(2) | 작업지반 사전조사 및 장비 작업계획서 작성/지빈지지력 및 양중 안전성 검토 | 작업계획 수립 / 계획에 의한 관리감독
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 안전조치 부적정 | L(2) | H(4) | 건설기계 안전관리 매뉴얼 작성 | 굴삭기 안전보건작업 지침준수
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 옆 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 안전지침 미준수 | L(2) | H(4) | 건설기계 안전관리 매뉴얼 작성 | 굴삭기 안전보건작업 지침준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 옆 | 굴착작업 | 충돌 | 깔림 | 교통처리상세도 누락 | L(2) | H(4) | 교통처리 계획 수립 | 신호 방법 교육, 신호수 야광조끼 등 지급
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 뒤 | 굴착작업 | 없음 | 부딪힘 | 굴착기 작업구간 전담유도자 미배치 | M(2) | M(3) | 굴착기 작업반경내 협착 및 부딪힘 사고 방지 안전대책 수립 | 차량계 건설기계 작업계획서 작성 및 유도자 배치
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 안전조치 부적정 | L(2) | H(4) | 건설기계 안전관리 매뉴얼 작성 | 굴삭기 안전보건작업 지침준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 안전조치 부적정 | L(2) | H(4) | 건설기계 안전관리 매뉴얼 작성 | 굴삭기 안전보건작업 지침준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 뒤 | 굴착작업 | 전도 | 부딪힘 | 작업구역통제 미흡 | M(3) | M(2) | 작업지반 사전조사 및 장비 작업계획서 작성/설계도서에 지침반영 | 작업계획 수립 / 계획에 의한 관리감독
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 안전조치 부적정 | L(2) | H(4) | 건설기계 안전관리 매뉴얼 작성 | 굴삭기 안전보건작업 지침준수
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 뒤 | 굴착작업 | 전도 | 부딪힘 | 비평탄 지반 설치 및 작업구역 통제 미흡 | M(3) | M(2) | 작업지반 사전조사 및 장비 작업계획서 작성/설계도서에 지침반영 | 작업계획 수립 / 계획에 의한 관리감독
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 내부 | 굴착기 | 옆 | 굴착작업 | 전도 | 교통사고 | 포장작업 중 건설장비에 근로자 충돌위험 | M(3) | M(3) | 건설장비 작업 안전지침 계획도 작성 | 신호수 배치 계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 하부(아래) | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 비평탄 지반 설치 및 지반지지력 미흡 | M(3) | M(2) | 작업지반 사전조사 및 장비 작업계획서 작성/설계도서에 지침반영 | 작업계획 수립 / 계획에 의한 관리감독
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 뒤 | 굴착작업 | 충돌 | 끼임 | 운전원 운전미숙 | L(1) | H(4) | - | 신호수배치 및 작업구간 통제, 후방카메라 또는 경보장치 설치 등 장비충돌방지
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 내부 | 굴착기 | 옆 | 굴착작업 | 전도 | 교통사고 | 건설장비사용으로 인한 근로자 충돌위험 | M(3) | M(3) | 건설장비 작업 안전지침 계획도 작성 | 신호수 배치 계획 및 신호수 전담교육실시 계획 수립 필요
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 내부 | 굴착기 | 지하 | 굴착작업 | 충돌 | 부딪힘 | 장비와 접촉 | M(3) | M(3) | 소형 굴착장비를 통한 내부 굴착시 작업반경 내 작업자 통제 | 시방서에 제시된 안전 대책에 따라 굴착 작업시 작업반경내 출입 금지 등 안전성 확보
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 바닥 | 쌓기작업 | 없음 | 깔림 | 작업계획서 미작성 | M(2) | M(2) | 차량계 건설기계 작업방법 등에 대한 작업계획 수립 | 유도자 배치 등 출입금지조치 실시
건축 | 건축물 | 업무시설 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 옆 | 굴착작업 | 없음 | 교통사고 | 건설장비 신호 미흡에 따른 근로자 협착위험 | M(3) | M(3) | 건설장비 안전관리 계획도 작성 | 신호수 배치 계획 및 교육 계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 안전조치 부적정 | L(2) | H(4) | 건설기계 안전관리 매뉴얼 작성 | 굴삭기 안전보건작업 지침준수
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 상부(위) | 양중작업 | 없음 | 부딪힘 | 퀵커플러 안전핀 미체결 | M(2) | H(4) | 굴착기의 퀵커플러에 안전핀 체결 및 인양능력 확인에 관한 사항을 안전관리계획서에 반영 | 굴착기 인양 시 정격하중이 확인되는 장비를 사용
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 내부 | 굴착기 | 바닥 | 쌓기작업 | 충돌 | 부딪힘 | 부주의 | M(3) | M(3) | 장비 작업반경 내 출입금지 및 신호수 배치 | 작업자 투입전 안전교육 시행
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 하부(아래) | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 비평탄 지반 설치 및 지반지지력 미흡 | M(3) | M(2) | 작업지반 사전조사 및 장비 작업계획서 작성/설계도서에 지침반영 | 작업계획 수립 / 계획에 의한 관리감독
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 안전조치 부적정 | L(2) | H(4) | 건설기계 안전관리 매뉴얼 작성 | 굴삭기 안전보건작업 지침준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 하부(아래) | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 안전지침 미준수 | L(2) | H(4) | 건설기계 안전관리메뉴얼 작성 및 관리감독 철저 | 굴삭기 안전보건작업 지침준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 뒤 | 굴착작업 | 낙하 | 부딪힘 | 작업통제미흡 | M(3) | M(2) | 작업지반 사전조사 및 장비 작업계획서 작성/설계도서에 지침반영 | 작업계획 수립 / 계획에 의한 관리감독
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 안전조치 부적정 | L(2) | H(4) | 건설기계 안전관리 매뉴얼 작성 | 굴삭기 안전보건작업 지침준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 뒤 | 굴착작업 | 낙하 | 부딪힘 | 작업통제미흡 | M(3) | M(2) | 작업지반 사전조사 및 장비 작업계획서 작성/설계도서에 지침반영 | 작업계획 수립 / 계획에 의한 관리감독
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 없음 | 부딪힘 | 장비 유도원 미배치 작업 | M(3) | M(3) | 건설기계의 작업계획서 작성 사항을 안전관리계획서에 반영 | 지하매설물 구간 사전조사 및 유관기관 협의
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 안전조치 부적정 | L(2) | H(4) | 건설기계 안전관리 매뉴얼 작성 | 굴삭기 안전보건작업 지침준수
건축 | 건축물 | 관광 휴게시설 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 내부 | 굴착기 | 옆 | 굴착작업 | 전도 | 교통사고 | 건설장비사용으로 인한 근로자 충돌위험 | M(3) | M(3) | 건설장비 작업 안전지침 계획도 작성 | 신호수 배치 계획 및 신호수 전담교육실시 계획 수립 필요
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 뒤 | 기타 | 충돌 | 부딪힘 | 작업계획 미수립 | H(4) | M(2) | 기존구조물 철거 시 철거 작업계획, 장비활용공간 및 신호수 배치 등 주의사항 설계도서에 반영 | 안전을 고려한 철거계획 수림 및 작업순서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 내부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 충돌 | 부딪힘 | 건설기계 안전관리 미흡에 의한 출돌 등 위험잠재 | L(2) | L(2) | 건설기계 안전작업 도면 반영 | 건설기계 작업계획 수립 및 준수
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 안전조치 부적정 | L(2) | H(4) | 건설기계 안전관리 매뉴얼 작성 | 굴삭기 안전보건작업 지침준수
토목 | 항만 | 호안 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 앞 | 굴착작업 | 없음 | 부딪힘 | 건설장비 사용 중 근로자 충돌위험 | M(3) | M(4) | 굴착작업에 대한 안전관리계획 수립 | 작업 전 건설장비 안전점검계획 수립
토목 | 댐 | 홍수전용댐 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 안전조치 부적정 | L(2) | H(4) | 건설기계 안전관리 매뉴얼 작성 | 굴삭기 안전보건작업 지침준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 안전조치 부적정 | L(2) | H(4) | 건설기계 안전관리 매뉴얼 작성 | 굴삭기 안전보건작업 지침준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 뒤 | 굴착작업 | 전도 | 부딪힘 | 작업구역통제 미흡 | M(3) | M(2) | 작업지반 사전조사 및 장비 작업계획서 작성/설계도서에 지침반영 | 작업계획 수립 / 계획에 의한 관리감독
건축 | 건축물 | 업무시설 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 뒤 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 비평탄 지반 설치 | M(3) | M(2) | 작업지반 사전조사 및 장비 작업계획서 작성/지빈지지력 및 양중 안전성 검토 | 작업계획 수립 / 계획에 의한 관리감독
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 내부 | 굴착기 | 옆 | 굴착작업 | 전도 | 교통사고 | 건설장비사용으로 인한 근로자 충돌위험 | M(3) | M(3) | 건설장비 작업 안전지침 계획도 작성 | 신호수 배치 계획 및 신호수 전담교육실시 계획 수립 필요
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 앞 | 굴착작업 | 없음 | 부딪힘 | 굴착작업 중 건설장비에 근로자 충돌 | M(3) | M(3) | 건설장비 작업안전지침 작성 | 신호수 배치계획 수립 및 신호체계 교육 실시
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 옆 | 굴착작업 | 없음 | 교통사고 | 도로변 작업 중 교통사고위험 | M(3) | M(4) | 교통처리계획 수립 | 야간작업 시 방호벽 및 윙카 설치계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 하부(아래) | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 안전조치 부적정 | L(2) | H(4) | 건설기계·장비 안전관리 매뉴얼 준수 | 굴삭기 안전보건작업 지침준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 하부(아래) | 굴착작업 | 전도 | 물체에 맞음 | 안전조치 부적정 | L(2) | H(4) | 건설기계·장비 안전관리 매뉴얼 준수 | 굴삭기 안전보건작업 지침준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 옆 | 굴착작업 | 없음 | 부딪힘 | 굴착작업 중 건설장비에 근로자 충돌 | M(3) | M(3) | 건설장비 작업안전지침 작성 | 신호수 배치계획 수립
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 옹벽 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 앞 | 굴착작업 | 없음 | 교통사고 | 교통처리미흡으로 교통사고발생위험 | M(3) | M(3) | 교통처리계획도 작성 | 안전시설물 유지보수 관리 계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 뒤 | 운반작업 | 충돌 | 부딪힘 | 작업반경 내 접근 | L(1) | M(3) | - | 신호수배치 및 작업구간 통제, 경보장치 설치등 장비 충돌방지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 내부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 충돌 | 부딪힘 | 건설기계 작업 중 관리 미흡에 의한 위험잠재 | L(2) | L(3) | 건설기계 안전작업 도면 반영 | 건설기계 작업 시 작업계획 수립 및 준수 철저
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 옆 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 안전지침 미준수 | L(2) | H(4) | 건설기계 안전관리메뉴얼 작성 및 관리감독 철저 | 굴삭기 안전보건작업 지침준수
조경 | 생태공원 |  | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 뒤 | 굴착작업 | 충돌 | 분류불능 | 작업반경 내 접근 | M(3) | M(3) | 신호수배치 및 장비운용계획을 시공계획에 반영 | 후방카메라 설치 등 장비 충돌 방지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 앞 | 부설 및 다짐작업 | 없음 | 부딪힘 | 건설장비사용 중 근로자 충돌위험 | M(3) | M(3) | 건설장비 안전관리 계획도 작성 | 신호수 배치계획 및 신호수 전담교육 실시 계획 수립 필요
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 안전조치 부적정 | L(2) | H(4) | 건설기계 안전관리 매뉴얼 작성 | 굴삭기 안전보건작업 지침준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 안전조치 부적정 | L(2) | H(4) | 건설기계 안전관리 매뉴얼 작성 | 굴삭기 안전보건작업 지침준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 뒤 | 굴착작업 | 낙하 | 부딪힘 | 작업통제미흡 | M(3) | M(2) | 작업지반 사전조사 및 장비 작업계획서 작성/설계도서에 지침반영 | 작업계획 수립 / 계획에 의한 관리감독
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 충돌 | 부딪힘 | 건설장비 사용 시 안전수칙 미준수에 의한 위험요소 잠재 | M(2) | M(2) | 해당없음 | 건설장비 사용 시 안전수칙 준수로 위험요소 제거
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 옹벽 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 없음 | 깔림 | 작업계획서 미작성 | M(2) | M(2) | 차량계 건설기계 작업방법 등에 대한 작업계획 수립 | 유도자 배치 등 출입금지조치 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 충돌 | 부딪힘 | 건설장비 사용 시 안전수칙 미준수에 의한 위험요소 잠재 | M(2) | M(2) | 해당없음 | 건설장비 사용 시 안전수칙 준수로 위험요소 제거
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 옆 | 굴착작업 | 없음 | 교통사고 | 교통처리 미흡으로 인한 교통사고 위험 | M(3) | M(3) | 대표적 위험구간 선정하여 교통처리계획 수립 | 야간작업 시 방호벽 및 윙카 설치계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 하부(아래) | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 비평탄 지반 설치 및 지반지지력 미흡 | M(3) | M(2) | 작업지반 사전조사 및 장비 작업계획서 작성/설계도서에 지침반영 | 작업계획 수립 / 계획에 의한 관리감독
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 내부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 충돌 | 부딪힘 | 교통처리 계획 미흡에 의한 굴착작업 중 충돌협착 등 위험잠재 | L(2) | L(2) | 교통처리 상세도면 반영 | 교통처리 계획 수립 및 도로점용 허가내용 준수 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 충돌 | 부딪힘 | 건설장비 사용 시 안전수칙 미준수에 의한 위험요소 잠재 | M(2) | M(2) | 해당없음 | 건설장비 사용 시 안전수칙 준수로 위험요소 제거
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 옆 | 굴착작업 | 없음 | 부딪힘 | 굴착작업 중 건설장비에 근로자 충돌 | M(3) | M(3) | 건설장비 작업안전지침 작성 | 신호수 배치계획 수립
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 안전조치 부적정 | L(2) | H(4) | 건설기계 안전관리 매뉴얼 작성 | 굴삭기 안전보건작업 지침준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 뒤 | 굴착작업 | 전도 | 부딪힘 | 작업구역통제 미흡 | M(3) | M(2) | 작업지반 사전조사 및 장비 작업계획서 작성/설계도서에 지침반영 | 작업계획 수립 / 계획에 의한 관리감독
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 뒤 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 비평탄 지반 설치 | M(3) | M(2) | 작업지반 사전조사 및 장비 작업계획서 작성/지빈지지력 및 양중 안전성 검토 | 작업계획 수립 / 계획에 의한 관리감독
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 안전조치 부적정 | L(2) | H(4) | 건설기계 안전관리 매뉴얼 작성 | 굴삭기 안전보건작업 지침준수
토목 | 댐 | 기타 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 하부(아래) | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 안전지침미준수 | L(2) | H(4) | 건설기계 안전관리 매뉴얼 작성 | 굴삭기 안전보건작업 지침준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 충돌 | 깔림 | 건설기계 작업 중 이격거리 미준수 | L(2) | L(2) | 걸설기계 굴착면 장지계획 도면 반영 | 굴착면과의 이격거리 준수하여 안전시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 내부 | 굴착기 | 앞 | 굴착작업 | 없음 | 교통사고 | 도로변 작업으로 인한 교통 사고위험 | M(3) | M(3) | 주요 굴착공사 구간 교통처리계획도 작성 | 신호수 배치 계획 및 안전시설물 유지보수 관리 계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 뒤 | 굴착작업 | 충돌 | 깔림 | 건설장비 작업통제 미흡으로 인한 충돌 및 깔림 위험 | M(2) | M(3) | 건설장비 사용 중 안전지침도 실시설계도에 반영 | 신호수 배치계획, 주변통제 계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 뒤 | 굴착작업 | 충돌 | 깔림 | 건설장비 작업통제 미흡으로 인한 충돌 및 깔림 위험 | M(2) | M(3) | 건설장비 사용 중 안전지침도를 실시설계에 반영 | 신호수 배치계획, 주변통제 계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 건설기계장비의 급경사지 작업 중 충돌, 협착 위험 | L(2) | L(2) | 급경사지 작업에 대한 안전도면 반영 | 급경사지 장비작업 안전기준 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 옆 | 굴착작업 | 없음 | 부딪힘 | 굴착기 작업구간 전담유도자 미배치 | M(2) | M(3) | 굴착기 작업반경내 협착 및 부딪힘 사고 방지 안전대책 수립 | 차량계 건설기계 작업계획서 작성 및 유도자 배치
토목 | 댐 | 기타 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 하부(아래) | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 안전지침미준수 | L(2) | H(4) | 건설기계 안전관리메뉴얼 작성 및 관리감독 철저 | 굴삭기 안전보건작업 지침준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 충돌 | 깔림 | 시공장소의 협소로 인한 끼임, 충돌위험 | L(2) | L(2) | 협소 장소의 굴착작업 시 우회계획 수립 반영 | 위험구간 장비 안전기준 준수
토목 | 댐 | 기타 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 고소 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 안전지침미준수 | L(2) | H(4) | 건설기계 안전관리메뉴얼 작성 및 관리감독 철저 | 굴삭기 안전보건작업 지침준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 옆 | 굴착작업 | 없음 | 부딪힘 | 굴착작업 중 건설장비에 근로자 충돌 | M(3) | M(3) | 건설장비 작업안전지침 작성 | 신호수 배치계획 수립
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 안전조치 부적정 | L(2) | H(4) | 건설기계 안전관리 매뉴얼 작성 | 굴삭기 안전보건작업 지침준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 충돌 | 깔림 | 건설기계 작업 중 안전사고 위험 | L(2) | L(3) | 건설기계 안전작업 도면 반영 | 건설기계 작업구간 신호수 배치 등 안전조치 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 내부 | 굴착기 | 앞 | 굴착작업 | 없음 | 기타 | 건설장비 신호 미흡에 따른 근로자 협착위험 | M(3) | M(3) | 건설장비 안전관리 계획도 작성 | 신호수 배치 계획 및 교육 계획 수립 필요
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 안전조치부적정 | M(2) | M(2) | MES0399 | 작업원 등에 대한 정기적인 교육실시
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 안전조치 부적정 | L(2) | H(4) | 건설기계 안전관리 매뉴얼 작성 | 굴삭기 안전보건작업 지침준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 충돌 | 깔림 | 협소구간 건설기계 작업 중 안전사고 위험 | L(2) | L(2) | 건설기계 안전작업 도면 반영 | 작업구간 신호수 배치 등 안전기준 준수
토목 | 교량 | 복개구조물 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 옆 | 이동 | 충돌 | 부딪힘 | 유도자 미배치 | M(2) | H(4) | 안전시설물 및 신호수 배치도 작성 | 유도자 배치 및 작업신호 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 옆 | 굴착작업 | 없음 | 부딪힘 | 굴착작업 중 건설장비에 근로자 충돌 | M(3) | M(3) | 건설장비 작업안전지침 작성 | 신호수 배치계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 충돌 | 깔림 | 협소구간 건설기계 작업 중 안전사고 위험 | L(2) | L(2) | 건설기계 안전작업 도면 반영 | 작업구간 신호수 배치 등 안전조치 실시
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 뒤 | 굴착작업 | 충돌 | 부딪힘 | 굴착기 작업구간 전담유도자 미배치 | M(2) | M(3) | 굴착기 작업반경내 협착 및 부딪힘 사고 방지 안전대책 수립 | 차량계 건설기계 작업계획서 작성 및 유도자 배치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 뒤 | 굴착작업 | 충돌 | 깔림 | 건설장비 작업통제 미흡으로 인한 충돌 및 깔림 위험 | M(2) | M(3) | 건설장비 사용 중 안전지침도를 실시설계에 반영 | 신호수 배치계획, 주변통제 계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 옆 | 굴착작업 | 없음 | 부딪힘 | 굴착기 안전작업계획 미흡 | M(3) | M(3) | 굴착기 안전작업 계획도 작성 | 건설장비 충돌 방지 계획 수립
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 내부 | 굴착기 | 바닥 | 쌓기작업 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 연동침하 | H(4) | M(3) | 공구협의체 구성을 통한 동시 성토계획 및 물량분배 | 타공구 시공시기 사전 협의
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 안전조치 부적정 | L(2) | H(4) | 건설기계 안전관리 매뉴얼 작성 | 굴삭기 안전보건작업 지침준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 옆 | 굴착작업 | 없음 | 부딪힘 | 굴착작업 중 신호수 미배칙 | M(3) | M(3) | 신호수 배치 등을 포함하는 굴착기 안전작업 계획도 작성 | 건설장비 충돌 방지 계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 충돌 | 깔림 | 협소구간 건설기계 작업 중 안전사고 위험 | L(2) | L(2) | 건설기계 안전작업 도면 반영 | 작업구간 신호수 배치 등 안전기준 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 바닥 | 쌓기작업 | 없음 | 깔림 | 작업계획서 미작성 | M(2) | M(2) | 차량계 건설기계 작업방법 등에 대한 작업계획 수립 | 유도자 배치 등 출입금지조치 실시
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 옆 | 굴착작업 | 없음 | 부딪힘 | 굴착작업 중 건설장비에 근로자 충돌 | M(3) | M(3) | 굴착 및 토사 반출작업 시 충돌방지계획 수립 | 작업 전 건설장비 안전점검계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 안전조치 부적정 | L(2) | H(4) | 건설기계 안전관리 매뉴얼 작성 | 굴삭기 안전보건작업 지침준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 뒤 | 굴착작업 | 충돌 | 깔림 | 건설장비 작업통제 미흡으로 인한 충돌 및 깔림 위험 | M(2) | M(3) | 건설장비 사용 중 안전지침도 실시설계 반영 | 안전사고 발생 위치 사전파악, 조치
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 고소 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 건설기계 장비의 급경사지 작업 중 충돌, 협착 위험 | L(1) | L(2) | 급경사지 작업에 대한 장비작업 안전도면을 반영 | 작업구간의 사고위험구간 신호/유도자 배치
토목 | 터널 | 도로터널 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 옆 | 이동 | 충돌 | 깔림 | 현장 내 사용되는 건설기계장비의 이동 및 작업 시 충돌 | L(2) | L(2) | 건설기계 장비의 안전시설부착 등 안전작업계획 도면 작성 | 건설기계와 근로자 충돌위험을 방지하기 위하여 작업반경 통제 및 신호수 배치
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 안전조치 부적정 | L(2) | H(4) | 건설기계 안전관리 매뉴얼 작성 | 굴삭기 안전보건작업 지침준수
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 뒤 | 굴착작업 | 기타 | 끼임 | 신호수 미배치 | M(2) | M(3) | 신호수 배치 | 신호수배치 및 작업구간 통제, 후방카메라 또는 경보장치 설치 등 장비충돌방지
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 내부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 기타 | 부딪힘 | 장비 유도자 미배치로 부딪침재해위험 | M(3) | M(3) | 현장 진출입로에 작업자와 차량 동선 등을 고려한 현장 가설배치도 작성 | 설계도서 준수하여 설치
산업환경설비 | 환경시설 | 공공폐수처리시설 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 옆 | 굴착작업 | 없음 | 부딪힘 | 굴착작업 중 건설장비에 근로자 충돌 | M(3) | M(3) | 건설장비 작업안전지침 작성 | 신호수 배치계획 수립
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 지하 | 굴착작업 | 파열,파단 | 깔림 | 기존구조물 인접굴착시 기존구조물 상태, 구조형태조사 부족으로 인한 파손 | M(2) | M(3) | 해당없음 | 기존구조물 상태 구조형태조사 후 작업, 굴착작업시 안전계획 확인
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 전석 쌓기 시공시 장비 사용계획 누락으로 인한 위험잠재 | L(1) | L(3) | 굴착단부작업시 접근한계 및 작업지휘자 배치 | 전석 쌓기 시공시 건설장비의 접근한계 설정 관리감독자 배치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 옆 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 안전지침 미준수 | L(2) | H(4) | 건설기계 안전관리 매뉴얼 작성 | 굴삭기 안전보건작업 지침준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 덤프트럭 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 부딪힘 | 건설기계 통로 미확보 | M(2) | H(4) | 신호수 배치 및 후방카메라 설치 등 장비 충돌방지 조치 | 건설장비 작업계획 수립 및 작업구역 통제
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 내부 | 굴착기 | 앞 | 굴착작업 | 전도 | 기타 | 건설장비사용으로 인한 근로자 충돌위험 | M(3) | M(3) | 건설장비 작업 안전지침 계획도 작성 | 건설장비 주변 신호수 배치 계획 수립 필요
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 뒤 | 굴착작업 | 충돌 | 분류불능 | 작업반경 내 접근 | M(3) | M(3) | 신호수배치 및 장비운용계획을 시공계획에 반영 | 후방카메라 설치 등 장비 충돌 방지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 내부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 충돌 | 부딪힘 | 야간공사 작업 중 안전관리 미흡에 의한 위험잠재 | L(2) | L(3) | 야간공사 안전작업을 위한 교통처리 계획도면 반영 | 작업계획 수립 및 관리감독 철저
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 하부(아래) | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 굴삭기 굴착작업 시 지반 불량으로 인한 굴삭기 넘어짐 | M(2) | H(3) | 없음 | 굴삭기 작업 시 안전대책 수립 및 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 깔림 | 지내력 부족 | M(2) | H(4) | 건설중차량 제원 및 지내력검토 | 시공전 지반 상태 확인
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 뒤 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 신호수 미배치 | L(2) | H(4) | - | 전담 신호수 배치, 후진 경보음,카메라 등 설치
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 옹벽 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 덤프트럭 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 부딪힘 | 차량 과속운행 | M(2) | M(3) | - | 신호수배치 및 건설장비 작업계획 및 안전대책 수립 · 준수
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 고소 | 설치작업 | 충돌 | 물체에 맞음 | 복구계획 미비 | M(2) | H(4) | 복구작업 포장 상세도 작성 | 공사장 주변 차량통행 안전기준 작성 및 준수
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 옹벽 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 덤프트럭 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 장비 동선 계획 미수립 | M(2) | H(4) | 장비 동선 계획도 작성 | 철거공사 시공지침 및 안전작업지침 및 설치방법 준수
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 뒤 | 굴착작업 | 전도 | 부딪힘 | 비평탄 지반 설치 및 작업구역 통제 미흡 | M(3) | M(2) | 작업지반 사전조사 및 장비 작업계획서 작성/설계도서에 지침반영 | 작업계획 수립 / 계획에 의한 관리감독
건축 | 건축물 | 관광 휴게시설 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 안전조치 부적정 | L(2) | H(4) | 건설기계 안전관리 매뉴얼 작성 | 굴삭기 안전보건작업 지침준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 충돌 | 깔림 | 협소구간 건설기계 작업 중 근로자와의 충돌위험 | L(2) | L(2) | 건설기계 안전작업 도면 반영 | 작업구간 통제 및 신호수 배치 등 실시하여 안전작업
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 내부 | 굴착기 | 앞 | 굴착작업 | 전도 | 기타 | 건설장비 사용중 근로자 충돌위험 | M(3) | M(4) | 건설장비 작업 안전지침 계획도 작성 | 신호수 배치 계획 및 신호수 전담교육 실시 계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 충돌 | 깔림 | 건설기계 장비의 이동 및 작업 중 충돌, 협착위험 | L(2) | L(2) | 장비의 안전시설물 부착 등 안전작업계획 도면 반영 | 건설기계 안전기준 준수하여 안전작업
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 옆 | 이동 | 전도 | 깔림 | 건설기계 전락방지 미흡 | M(3) | M(3) | 가축도 단부 공사용 가도에 비탈머리 방책 설계반영 (전락방지 다이크) | 건설기계 안전보건작업 지침 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 뒤 | 굴착작업 | 전도 | 부딪힘 | 비평탄 지반 설치 및 작업구역 통제 미흡 | M(3) | M(2) | 작업지반 사전조사 및 장비 작업계획서 작성/설계도서에 지침반영 | 작업계획 수립 / 계획에 의한 관리감독
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 부딪힘 | 건설장비 사용 시 안전수칙 미준수에 의한 위험요소 잠재 | M(2) | M(2) | 해당없음 | 건설장비 사용 시 안전수칙 준수로 위험요소 제거
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 상부(위) | 운반작업 | 충돌 | 기타 | 토사 운반 및 투하 중 신호수 배치 미흡으로 건설장비 충돌 및 깔림 위험 | M(2) | H(4) | 사석 공사 장비 운용 시 안전대책 상세도 작성 | 신호수 배치 및 사전 작업계획 수립
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 물체에 맞음 | 건설기계 통로 미확보 | M(2) | H(4) | 신호수 배치 및 후방카메라 설치 등 장비 충돌방지 조치 | 건설장비 작업계획 수립 및 작업구역 통제
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 옹벽 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 덤프트럭 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 부딪힘 | 건설기계 통로 미확보 | M(2) | H(4) | 신호수 배치 및 후방카메라 설치 등 장비 충돌방지 조치 | 건설장비 작업계획 수립 및 작업구역 통제
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 바닥 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 공사구간 보호시설 미흡 | L(2) | M(3) | 공사구간 안전시설물 배치 등 교통처리계획도 설계에 반영 | 야간공사시 방호벽 및 윙카를 설치하여 시인성 확보
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 내부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지장물 조사 미비 | M(3) | M(3) | 지장물 현황조사 및 간섭여부 설계반영 | 시공전 관계기관협의 및 지하매설물 확인
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 옹벽 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 바닥 | 양중작업 | 탈락 | 물체에 맞음 | 인양줄 파단 | M(2) | M(3) | - | 이동식 크레인 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 부딪힘 | 건설장비 사용 시 안전수칙 미준수에 의한 위험요소 잠재 | M(2) | M(2) | 해당없음 | 건설장비 사용 시 안전수칙 준수로 위험요소 제거
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 충돌 | 깔림 | 간이흙막이 및 개착구간 시공장소의 협소로 인한 끼임, 충돌 위험 | L(2) | L(2) | 협소(골목)장소의 굴착작업시 우회계획 수립 반영 | 협소(골목)장소의 굴착작업시 안전기준 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 옆 | 굴착작업 | 없음 | 부딪힘 | 굴착작업 중 건설장비에 근로자 충돌 | M(3) | M(3) | 건설장비 작업안전지침 작성 | 신호수 배치계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 뒤 | 굴착작업 | 없음 | 부딪힘 | 관로공사 중 건설기계의 관리미흡으로 시공 중 위험잠재 | L(3) | L(2) | 건설기계의 관리계획을 도면에 반영 | 건설기계와 근로자 충돌위험 / 작업반경 통제 및 신호수 배치
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 바닥 | 정비작업 | 붕괴 | 깔림 | 인접지장물 미확인 | M(2) | H(4) | 인접지장물 조사 및 협의 | 진동 및 비산 방지계획수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 관로 개착구간 시공 시 충돌, 협착위험 | L(2) | L(2) | 관로 개착구간에 대한 장비 시공순서도 반영 | 장비작업 시공순서 준수하여 안전작업
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 부딪힘 | 건설장비 사용 시 안전수칙 미준수에 의한 위험요소 잠재 | M(2) | M(2) | 해당없음 | 건설장비 사용 시 안전수칙 준수로 위험요소 제거
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 앞 | 굴착작업 | 충돌 | 깔림 | 사전조사 및 작업계획서 미수립 | M(2) | M(3) | - | 신호수배치 및 작업구간 통제, 후방카메라 또는 경보장치 설치 등 장비충돌방지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 옆 | 굴착작업 | 충돌 | 끼임 | 부주의 | L(2) | L(2) | - | 장비 작업반경 내 출입금지 및 신호수 배치, 작업자 투입전 안전교육 실시
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 안전조치 부적정 | L(2) | H(4) | 건설기계 안전관리 매뉴얼 작성 | 굴삭기 안전보건작업 지침준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 없음 | 깔림 | 작업계획서 미작성 | M(2) | M(2) | 차량계 건설기계 작업방법 등에 대한 작업계획 수립 | 유도자 배치 등 출입금지조치 실시
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 안전조치 부적정 | L(2) | H(4) | 건설기계 안전관리 매뉴얼 작성 | 굴삭기 안전보건작업 지침준수
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 옹벽 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 뒤 | 굴착작업 | 충돌 | 부딪힘 | 건설기계 주변 통제 미흡 | M(2) | H(4) | 후방카메라 등 설치 장비 운용 및 신호수 배치를 설계도서에 명기 | 차량계건설기계 작업계획서 작성 및 장비 유도자 배치
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 바닥 | 쌓기작업 | 없음 | 깔림 | 작업계획서 미작성 | M(2) | M(2) | 차량계 건설기계 작업방법 등에 대한 작업계획 수립 | 유도자 배치 등 출입금지조치 실시
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 옆 | 운반작업 | 충돌 | 부딪힘 | 운전원의 운전미숙 및 신호수 미배치 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 공사차량 운전원 및 신호수 안전교육 실시, 교통안전시설 유지보수 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 부딪힘 | 건설장비 사용 시 안전수칙 미준수에 의한 위험요소 잠재 | M(2) | M(2) | 해당없음 | 건설장비 사용 시 안전수칙 준수로 위험요소 제거
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 안전조치 부적정 | L(2) | H(4) | 건설기계 안전관리 매뉴얼 작성 | 굴삭기 안전보건작업 지침준수
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 절토사면 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 내부 | 굴착기 | 하부(아래) | 절취작업 | 없음 | 기타 | 소음발생 | M(2) | H(3) | 소음성 난청 예 방 대책을 도면 에 반영 | 대형브레카에 소음 을 저감시킬 수 있 는 시설 및 장치를 통하여 소음저감
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 옹벽 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 상부(위) | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 기초 굴착작업 시 지반 불량으로 인한 굴삭기 넘어짐 | M(2) | H(3) | 없음 | 굴삭기 작업 시 안전대책 수립 및 준수
토목 | 댐 | 다목적댐 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 옆 | 굴착작업 | 충돌 | 깔림 | 교통처리계획 누락 | M(2) | H(4) | 교통처리계획 수립 | 교통량 등 검토하여 계획 재수립, 신호수 배치(교튝 실시)
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 내부 | 굴착기 | 앞 | 굴착작업 | 전도 | 기타 | 건설장비 사용중 근로자 충돌위험 | M(3) | M(4) | 건설장비 작업 안전지침 계획도 작성 | 신호수 배치 계획 및 신호수 전담교육 실시 계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 안전조치 부적정 | L(2) | H(4) | 건설기계 안전관리 매뉴얼 작성 | 굴삭기 안전보건작업 지침준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 내부 | 굴착기 | 지하 | 굴착작업 | 없음 | 부딪힘 | 작업지침 미준수 | M(2) | H(4) | 건설기계 안전작업 지침도 작성 | 안전작업지침 준수여부 수시확인
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 뒤 | 부설 및 다짐작업 | 없음 | 부딪힘 | 건설장비 사용 중 근로자 충돌 위험 | M(3) | H(4) | 굴착기, 덤프트럭 등 안전조치사항 도면 반영 | 유도자 배치 및 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 안전조치 부적정 | L(2) | H(4) | 건설기계 안전관리 매뉴얼 작성 | 굴삭기 안전보건작업 지침준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 내부 | 굴착기 | 옆 | 굴착작업 | 전도 | 기타 | 포장작업 중 건설장비에 근로자 충돌위험 | M(3) | M(3) | 건설장비 작업 안전지침 계획도 작성 | 신호수 배치 계획 수립 필요
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 안전조치 부적정 | L(2) | H(4) | 건설기계 안전관리 매뉴얼 작성 | 굴삭기 안전보건작업 지침준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 안전조치 부적정 | L(2) | H(4) | 건설기계 안전관리 매뉴얼 작성 | 굴삭기 안전보건작업 지침준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 내부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 없음 | 부딪힘 | 작업 지침 미준수 | M(2) | H(4) | 건설기계 안전작업 지침도 작성 | 안전작업지침 준수여부 수시확인
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 충돌 | 부딪힘 | 건설장비 사용 시 안전수칙 미준수에 의한 위험요소 잠재 | M(2) | M(2) | 해당없음 | 건설장비 사용 시 안전수칙 준수로 위험요소 제거
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 안전조치 부적정 | L(2) | H(4) | 건설기계 안전관리 매뉴얼 작성 | 굴삭기 안전보건작업 지침준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 내부 | 굴착기 | 옆 | 굴착작업 | 없음 | 부딪힘 | 건설장비 사용 중 근로자 충돌위험 | M(3) | M(3) | 건설장비 안전관리계획도 작성 | 신호수 배치계획 및 신호수 전담교육 실시 계획 수립 필요
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 안전조치 부적정 | L(2) | H(4) | 건설기계 안전관리 매뉴얼 작성 | 굴삭기 안전보건작업 지침준수
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착구배 미준수 | L(2) | H(4) | 지반상태 확인 및 굴착구배 준수 | 개인보호구 착용 철저, 낙석방지조치 실시
토목 | 철도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 바닥 | 부설 및 다짐작업 | 파열,파단 | 깔림 | 작업자 안전부주의 | M(3) | M(3) | 게비온 옹벽 작업시 주의사항 제시 | 현장 관리방안 수립
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 옆 | 이동 | 충돌 | 깔림 | 현장 내 사용되는 건설기계장비의 이동 및 작업 시 충돌 | L(2) | L(2) | 건설기계 장비의 안전시설부착 등 안전작업계획 도면 작성 | 건설기계와 근로자 충돌위험을 방지하기 위하여 작업반경 통제 및 신호수 배치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 옆 | 이동 | 충돌 | 깔림 | 현장 내 사용되는 건설기계장비의 이동 및 작업 시 충돌 | L(2) | L(2) | 건설기계 장비의 안전시설부착 등 안전작업계획 도면 작성 | 건설기계와 근로자 충돌위험을 방지하기 위하여 작업반경 통제 및 신호수 배치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 내부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 충돌 | 부딪힘 | 건설기계 작업 중 안전관리 미흡에 의한 충돌 등 위험잠재 | L(2) | L(2) | 건설기계 안전작업 도면 반영 | 건설기계 작업 전 작업계획 수립 및 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 옆 | 굴착작업 | 없음 | 부딪힘 | 굴착작업 중 건설장비에 근로자 충돌 | M(3) | M(3) | 건설장비 작업안전지침 작성 | 신호수 배치계획 수립
토목 | 철도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 파열,파단 | 깔림 | 굴삭기 버킷 탈락 | M(2) | M(3) | 작업전 버킷 탈락방지핀 체결 및 상태 점검 의무화 제시 | 작업반경내 출입금지 조치
토목 | 철도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 기울기 미준수 | M(2) | M(2) | U형 수로 설치를 위한 지반 굴착시 굴착면 기울기 시공상태 확인 주의사항 제시 | 굴착사면부 시공상태 및 안전상태 확인
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 뒤 | 굴착작업 | 없음 | 부딪힘 | 건설장비 사용 중 근로자 충돌 위험 | M(3) | H(4) | 장비와 작업자 동선 분리하고 안전관리계획서에는 현장여건을 고려하여 장비 작업자 충돌방지계획을 수립하도록 도면 명기 | 유도자, 신호수 배치
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 안전조치 부적정 | L(2) | H(4) | 건설기계 안전관리 매뉴얼 작성 | 굴삭기 안전보건작업 지침준수
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 하부(아래) | 매설작업 | 기타 | 넘어짐(기타) | 지장물 매설 중 파손 | M(2) | H(3) | 지장물 보호공 상세도 작성 | 지장물 간섭 시 보호대책 강구하고 반드시 관련기관과 협의 후 시공
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 옆 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 안전지침 미준수 | L(2) | H(4) | 건설기계 안전관리메뉴얼 작성 및 관리감독 철저 | 굴삭기 안전보건작업 지침준수
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 부딪힘 | 작업반경내 접근 | M(3) | M(3) | 작업반경 구획 및 보행자 통로 확보 등의 장비운용 계획을 시공계획에 반영 | 후방카메라 설치 등 장비 충돌 방지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 옆 | 굴착작업 | 없음 | 부딪힘 | 건설장비 사용 중 근로자 충돌위험 | M(3) | M(3) | 건설장비 안전관리계획도 작성 | 신호수 배치계획 및 신호수 전담교육 실시 계획 수립 필요
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 바닥 | 운반작업 | 충돌 | 끼임 | 장비 동선관리 미흡 | M(3) | H(4) | 우회도로 통행안전 및 교통안전시설 계획도 반영 -장비진출입로 도시 외 -신호수(유도원 등) 내역 반영 | 장비 유도원 배치 외 교통 안전표지판 제 기능 유지관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 옆 | 굴착작업 | 없음 | 부딪힘 | 건설장비 신호 미흡에 따른 근로자 협착위험 | M(3) | M(3) | 건설장비 안전관리 계획도 작성 | 신호수 배치 계획 및 교육 계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 옆 | 굴착작업 | 없음 | 부딪힘 | 건설장비 사용 중 교통사고위험 | M(3) | M(3) | 건설장비 안전관리계획도 작성 | 신호수 배치계획 및 신호수 전담교육 실시 계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 뒤 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 작업통제미흡 및 지반 평탄도 미흡 | M(3) | M(2) | 작업지반 사전조사 및 장비 작업계획서 작성/설계도서에 지침반영 | 작업계획 수립 / 계획에 의한 관리감독
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 내부 | 굴착기 | 옆 | 굴착작업 | 없음 | 부딪힘 | 건설장비 사용 중 근로자 충돌위험 | M(3) | M(3) | 건설장비 안전관리계획도 작성 | 신호수 배치계획 및 신호수 전담교육 실시 계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 부딪힘 | 작업반경내 접근 | M(3) | M(3) | 작업반경 구획 및 보행자 통로 확보 등의 장비운용 계획을 시공계획에 반영 | 후방카메라 설치 등 장비 충돌 방지
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 내부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 충돌 | 부딪힘 | 건설기계 작업 중 안전관리 미흡에 의한 충돌위험 | L(2) | L(3) | 건설기계 안전작업 계획도면 반영 | 건설기계 안전작업 계획 수립 및 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 충돌 | 깔림 | 식생옹벽, 간이흙막이, 개착구간 건설기계장비의 작업 중 위험잠재 | L(2) | L(2) | 장비의 안전시설부착 등 안전작업계획 도면 반영 | 장비 작업구간 신호수 배치 등 안전기준 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 옆 | 굴착작업 | 없음 | 부딪힘 | 굴착기 후방 장비신호수 미배치 | M(2) | M(3) | - | 신호수배치 및 작업구간 통제, 후방카메라 또는 경보장치 설치 등 장비충돌방지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 내부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 충돌 | 부딪힘 | 건설기계 작업 중 관리 미흡에 의한 충돌위험 | L(2) | L(3) | 건설기계 안전작업 도면을 설계에 반영 | 건설기계 작업계획 수립 및 준수
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 뒤 | 굴착작업 | 없음 | 부딪힘 | 건설장비 사용 중 근로자 충돌 위험 | M(3) | H(4) | 장비와 작업자 동선 분리하고 안전관리계획서에는 현장여건을 고려하여 장비 작업자 충돌방지계획을 수립하도록 도면 명기 | 유도자, 신호수 배치
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 뒤 | 부설 및 다짐작업 | 없음 | 부딪힘 | 건설장비 사용 중 근로자 충돌 위험 | M(3) | H(4) | 굴착기, 덤프트럭 등 안전조치사항 도면 반영 | 유도자 배치 및 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 옆 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 안전조치 부적정 | L(2) | H(4) | 건설기계·장비 안전관리 매뉴얼 준수 | 굴삭기 안전보건작업 지침준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 옆 | 굴착작업 | 없음 | 부딪힘 | 굴착작업 중 건설장비에 근로자 충돌 | M(3) | M(3) | 건설장비 작업안전지침 작성 | 신호수 배치계획 수립
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 뒤 | 인양작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 퀵커플러 안전핀 미체결 | H(4) | M(2) | 굴착기 퀵커플러에 안전핀 체결 및 인양능력 확인에 관한 사항을 안전관리계획서에 반영 | 굴착기 인양 시 정격하중이 확인되는 장비 사용
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 안전조치 부적정 | L(2) | H(4) | 건설기계 안전관리 매뉴얼 작성 | 굴삭기 안전보건작업 지침준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 내부 | 굴착기 | 하부(아래) | 굴착작업 | 전도 | 끼임 | 건설장비사용으로 인한 근로자 끼임위험 | M(3) | M(3) | 건설장비 작업 안전지침 계획도 작성 | 신호수 배치 계획 및 신호수 전담교육실시 계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 내부 | 굴착기 | 옆 | 굴착작업 | 없음 | 부딪힘 | 건설장비 사용 중 근로자 충돌위험 | M(3) | M(3) | 건설장비 안전관리계획도 작성 | 신호수 배치계획 및 신호수 전담교육 실시 계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 뒤 | 굴착작업 | 충돌 | 깔림 | 건설장비 작업통제 미흡으로 인한 충돌 및 깔림 위험 | M(2) | M(3) | 건설장비 사용 중 안전지침도를 실시설계에 반영 | 신호수 배치계획, 주변통제 계획 수립
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 옆 | 굴착작업 | 충돌 | 깔림 | 교통처리 상세도 누락 | M(2) | H(4) | 교통처리계획 수립 | 교통량 등 검토하여 계획 재수립, 신호수 배치(교튝 실시)
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 옆 | 굴착작업 | 없음 | 부딪힘 | 건설장비 사용 중 교통사고위험 | M(3) | M(3) | 건설장비 안전관리계획도 작성 | 신호수 배치계획 및 신호수 전담교육 실시 계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 내부 | 굴착기 | 옆 | 굴착작업 | 없음 | 부딪힘 | 건설장비 사용 중 근로자 충돌위험 | M(3) | M(3) | 건설장비 안전관리계획도 작성 | 신호수 배치계획 및 신호수 전담교육 실시 계획 수립 필요
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 부딪힘 | 작업반경내 접근 | M(3) | M(3) | 작업반경 구획 및 보행자 통로 확보 등의 장비운용 계획을 시공계획에 반영 | 후방카메라 설치 등 장비 충돌 방지
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 안전조치 부적정 | L(2) | H(4) | 건설기계 안전관리 매뉴얼 작성 | 굴삭기 안전보건작업 지침준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 충돌 | 부딪힘 | 건설장비 사용 시 안전수칙 미준수에 의한 위험요소 잠재 | M(2) | M(2) | 해당없음 | 건설장비 사용 시 안전수칙 준수로 위험요소 제거
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 부딪힘 | 작업반경내 접근 | L(2) | H(4) | 작업반경 구획 및 보행자 통로 확보 등의 장비운용 계획을 시공계획에 반영 | 후방카메라 설치 등 장비 충돌 방지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 하부(아래) | 굴착작업 | 충돌 | 부딪힘 | 건설기계장비의 이동 및 작업 중 충돌, 협착 위험잠재 | L(1) | L(2) | 건설기계 안전작업 도면 반영 | 건설기계 작업 중 충돌, 협착 위험이 있으므로 건설장비안전작업계획 준수하여 안전성 확보
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 내부 | 굴착기 | 앞 | 굴착작업 | 없음 | 부딪힘 | 작업지침 미준수 | M(2) | H(4) | 건설기계 안전작업 지침도 작성 | 안전작업지침 준수여부 수시확인
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 없음 | 깔림 | 작업계획서 미작성 | M(2) | M(2) | 차량계 건설기계 작업방법 등에 대한 작업계획 수립 | 유도자 배치 등 출입금지조치 실시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 부딪힘 | 건설장비 사용 시 안전수칙 미준수에 의한 위험요소 잠재 | M(3) | M(2) | 해당없음 | 건설장비 사용 시 안전수칙 준수로 위험요소 제거
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 부딪힘 | 작업반경내 접근 | M(3) | M(3) | 작업반경 구획 및 보행자 통로 확보 등의 장비운용 계획을 시공계획에 반영 | 후방카메라 설치 등 장비 충돌 방지
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 내부 | 굴착기 | 옆 | 굴착작업 | 없음 | 부딪힘 | 건설장비 사용 중 근로자 충돌위험 | M(3) | M(3) | 건설장비 안전관리 계획도 작성 | 신호수 배치계획 및 신호수 전담교육 실시계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 옆 | 이동 | 충돌 | 깔림 | 현장 내 사용되는 건설기계장비의 이동 및 작업 시 충돌 | L(2) | L(2) | 건설기계 장비의 안전시설부착 등 안전작업계획 도면 작성 | 건설기계와 근로자 충돌위험을 방지하기 위하여 작업반경 통제 및 신호수 배치
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 옆 | 굴착작업 | 없음 | 부딪힘 | 굴착기 작업구간 전담유도자 미배치 | M(2) | M(3) | 굴착기 작업반경내 협착 및 부딪힘 사고 방지 안전대책 수립 | 차량계 건설기계 작업계획서 작성 및 유도자 배치
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 하부(아래) | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 안전조치 부적정 | L(2) | H(4) | 건설기계·장비 안전관리 매뉴얼 준수 | 굴삭기 안전보건작업 지침준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 부딪힘 | 장비 작업반경내 접근 | M(3) | M(3) | 작업반경 구획 및 보행자 통로 확보 등의 장비운용 계획을 시공계획에 반영 | 후방카메라 설치 등 장비 충돌 방지
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 내부 | 굴착기 | 옆 | 굴착작업 | 전도 | 교통사고 | 포장작업 중 건설장비에 근로자 충돌위험 | M(3) | M(3) | 건설장비 작업 안전지침 계획도 작성 | 신호수 배치 계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 뒤 | 굴착작업 | 없음 | 부딪힘 | 굴착기 작업구간 전담유도자 미배치 | M(2) | M(3) | 굴착기 작업반경내 협착 및 부딪힘 사고 방지 안전대책 수립 | 차량계 건설기계 작업계획서 작성 및 유도자 배치
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 내부 | 굴착기 | 앞 | 설치작업 | 전도 | 기타 | 전석쌓기 작업 등 건설장비로 인한 재해위험 | M(3) | M(3) | 건설장비 작업 안전지침 계획도 작성 | 신호수 배치 계획 및 신호수 전담교육실시 계획 수립 필요
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 옆 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 안전조치 부적정 | L(2) | H(4) | 건설기계·장비 안전관리 매뉴얼 준수 | 굴삭기 안전보건작업 지침준수
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 하부(아래) | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 건설기계 전락방지 미흡 | M(3) | M(3) | 절토구간 단부 공사용 장비작업구간 확보 | 건설기계 안전보건작업 지침 준수
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 옹벽 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 옆 | 굴착작업 | 충돌 | 부딪힘 | 유도자 미배치 | M(2) | H(4) | 장비 유도자 배치 및 후방카메라 설치 장비 운용 | 차량계건설기계 작업계획서 작성 및작업 전 장비점검
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 안전조치 부적정 | L(2) | H(4) | 건설기계 안전관리 매뉴얼 작성 | 굴삭기 안전보건작업 지침준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 충돌 | 부딪힘 | 건설장비 사용 시 안전수칙 미준수에 의한 위험요소 잠재 | M(3) | M(2) | 해당없음 | 건설장비 사용 시 안전수칙 준수로 위험요소 제거
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 안전조치 부적정 | L(2) | H(4) | 건설기계 안전관리 매뉴얼 작성 | 굴삭기 안전보건작업 지침준수
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 기타 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 안전조치 부적정 | L(2) | H(4) | 건설기계 안전관리 매뉴얼 작성 | 굴삭기 안전보건작업 지침준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 뒤 | 굴착작업 | 충돌 | 분류불능 | 작업반경 내 접근 | M(3) | M(3) | 신호수배치 및 장비운용계획을 시공계획에 반영 | 후방카메라 설치 등 장비 충돌 방지
토목 | 댐 | 다목적댐 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 내부 | 굴착기 | 옆 | 굴착작업 | 전도 | 기타 | 건설장비사용으로 인한 근로자 충돌위험 | M(3) | M(3) | 건설장비 작업 안전지침 계획도 작성 | 건설장비 주변 신호수 배치 계획 수립 필요
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 퀵커플러 안전핀 미체결 | H(4) | M(2) | 굴착기 퀵커플러에 안전핀 체결 및 인양능력 확인에 관한 사항을 안전관리계획서에 반영 | 굴착기 인양 시 정격하중이 확인되는 장비 사용
토목 | 댐 | 다목적댐 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 내부 | 굴착기 | 앞 | 굴착작업 | 없음 | 기타 | 건설장비사용 중 근로자 충돌 및 협착위험 | M(3) | M(4) | 건설장비 작업 안전지침 계획도 작성 | 건설장비 주변 신호수 배치 계획 수립 필요
건축 | 건축물 | 공동주택 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 뒤 | 굴착작업 | 낙하 | 부딪힘 | 작업통제미흡 | M(3) | M(2) | 작업지반 사전조사 및 장비 작업계획서 작성/설계도서에 지침반영 | 작업계획 수립 / 계획에 의한 관리감독
건축 | 건축물 | 운동시설 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 하부(아래) | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 비평탄 지반 설치 및 지반지지력 미흡 | M(3) | M(2) | 작업지반 사전조사 및 장비 작업계획서 작성/설계도서에 지침반영 | 작업계획 수립 / 계획에 의한 관리감독
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 부딪힘 | 작업반경내 접근 | M(3) | M(3) | 작업반경 구획 및 보행자 통로 확보 등의 장비운용 계획을 시공계획에 반영 | 후방카메라 설치 등 장비 충돌 방지
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 안전조치 부적정 | L(2) | H(4) | 건설기계 안전관리 매뉴얼 작성 | 굴삭기 안전보건작업 지침준수
건축 | 건축물 | 운동시설 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 뒤 | 굴착작업 | 낙하 | 부딪힘 | 작업통제미흡 | M(3) | M(2) | 작업지반 사전조사 및 장비 작업계획서 작성/설계도서에 지침반영 | 작업계획 수립 / 계획에 의한 관리감독
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 내부 | 굴착기 | 앞 | 굴착작업 | 없음 | 부딪힘 | 작업지침 미준수 | M(2) | H(4) | 건설기계 안전작업 지침도 작성 | 안전작업지침 준수여부 수시확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 뒤 | 굴착작업 | 낙하 | 부딪힘 | 작업통제미흡 | M(3) | M(2) | 작업지반 사전조사 및 장비 작업계획서 작성/설계도서에 지침반영 | 작업계획 수립 / 계획에 의한 관리감독
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 바닥 | 설치작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 건설기계 작업반경 내 무단 통행 | L(2) | M(4) | 경사로 및 터파기 상부 안전펜스 설치 및 경사로 측면 끝단 운행금지 설계도면에 반영 | 산업안전보건 기준에 관한 규칙[별표11] (굴착면의 기울기 기준 제338조 제1항)관련 기준 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 옆 | 굴착작업 | 없음 | 부딪힘 | 작업지침 미준수 | M(2) | H(4) | 건설기계 안전작업 지침도 작성 | 안전작업지침 준수여부 수시확인
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 뒤 | 굴착작업 | 전도 | 부딪힘 | 작업구역통제 미흡 | M(3) | M(2) | 작업지반 사전조사 및 장비 작업계획서 작성/설계도서에 지침반영 | 작업계획 수립 / 계획에 의한 관리감독
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 옆 | 이동 | 충돌 | 교통사고 | 운전원의 운전미숙 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 공사차량 운전원 및 신호수 안전교육 실시, 교통안전시설 유지보수철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 하부(아래) | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 비평탄 지반 설치 및 지반지지력 미흡 | M(3) | M(2) | 작업지반 사전조사 및 장비 작업계획서 작성/설계도서에 지침반영 | 작업계획 수립 / 계획에 의한 관리감독
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 내부 | 굴착기 | 옆 | 굴착작업 | 전도 | 기타 | 포장작업 중 건설장비에 근로자 충돌위험 | M(3) | M(3) | 건설장비 작업 안전지침 계획도 작성 | 신호수 배치 계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 옆 | 굴착작업 | 없음 | 부딪힘 | 작업 지침 미준수 | M(2) | H(4) | 건설기계 안전작업지침도 작성 | 안전작업지침 준수여부 수시확인
토목 | 댐 | 다목적댐 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 내부 | 굴착기 | 옆 | 굴착작업 | 전도 | 기타 | 건설장비사용으로 인한 근로자 충돌위험 | M(3) | M(3) | 건설장비 작업 안전지침 계획도 작성 | 건설장비 주변 신호수 배치 계획 수립 필요
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 내부 | 굴착기 | 옆 | 굴착작업 | 전도 | 기타 | 건설장비사용으로 인한 근로자 충돌위험 | M(3) | M(3) | 건설장비 작업 안전지침 계획도 작성 | 건설장비 주변 신호수 배치 계획 수립 필요
건축 | 건축물 | 공동주택 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 하부(아래) | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 비평탄 지반 설치 및 지반지지력 미흡 | M(3) | M(2) | 작업지반 사전조사 및 장비 작업계획서 작성/설계도서에 지침반영 | 작업계획 수립 / 계획에 의한 관리감독
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 하부(아래) | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 비평탄 지반 설치 및 지반지지력 미흡 | M(3) | M(2) | 작업지반 사전조사 및 장비 작업계획서 작성/설계도서에 지침반영 | 작업계획 수립 / 계획에 의한 관리감독
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 내부 | 굴착기 | 앞 | 굴착작업 | 전도 | 기타 | 건설장비 사용중 근로자 충돌위험 | M(3) | M(4) | 건설장비 작업 안전지침 계획도 작성 | 건설장비 주변 신호수 배치 계획 수립 필요
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 내부 | 굴착기 | 앞 | 굴착작업 | 전도 | 기타 | 건설장비사용으로 인한 근로자 충돌위험 | M(3) | M(3) | 건설장비 작업 안전지침 계획도 작성 | 건설장비 주변 신호수 배치 계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 하부(아래) | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 안전조치 부적정 | L(2) | H(4) | 건설기계·장비 안전관리 매뉴얼 준수 | 굴삭기 안전보건작업 지침준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 없음 | 깔림 | 작업계획서 미작성 | M(2) | M(2) | 차량계 건설기계 작업방법 등에 대한 작업계획 수립 | 유도자 배치 등 출입금지조치 실시
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 내부 | 굴착기 | 앞 | 굴착작업 | 없음 | 부딪힘 | 작업지침 미준수 | M(2) | H(4) | 건설기계 안전작업 지침도 작성 | 안전작업지침 준수여부 수시확인
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 뒤 | 굴착작업 | 없음 | 부딪힘 | 굴착기 작업구간 전담유도자 미배치 | M(2) | M(3) | 굴착기 작업반경내 협착 및 부딪힘 사고 방지 안전대책 수립 | 차량계 건설기계 작업계획서 작성 및 유도자 배치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 뒤 | 굴착작업 | 낙하 | 부딪힘 | 작업통제미흡 | M(3) | M(2) | 작업지반 사전조사 및 장비 작업계획서 작성/설계도서에 지침반영 | 작업계획 수립 / 계획에 의한 관리감독
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 뒤 | 굴착작업 | 전도 | 부딪힘 | 비평탄 지반 설치 및 작업구역 통제 미흡 | M(3) | M(2) | 작업지반 사전조사 및 장비 작업계획서 작성/설계도서에 지침반영 | 작업계획 수립 / 계획에 의한 관리감독
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 옆 | 굴착작업 | 없음 | 부딪힘 | 건설장비 사용 중 근로자 충돌위험 | M(3) | M(3) | 건설장비 안전관리 계획도 작성 | 신호수 배치계획 및 신호수 전담교육 실시계획 수립 필요
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 옹벽 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 내부 | 굴착기 | 옆 | 굴착작업 | 없음 | 부딪힘 | 건설장비 사용 중 근로자 충돌위험 | M(3) | M(3) | 건설장비 안전관리 계획도 작성 | 신호수 배치계획 및 신호수 전담교육 실시 계획 수립 필요
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 내부 | 굴착기 | 앞 | 굴착작업 | 전도 | 기타 | 건설장비사용으로 인한 근로자 충돌위험 | M(3) | M(3) | 건설장비 작업 안전지침 계획도 작성 | 건설장비 주변 신호수 배치 계획 수립 필요
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 충돌 | 부딪힘 | 건설장비 사용 시 안전수칙 미준수에 의한 위험요소 잠재 | M(3) | M(2) | 해당없음 | 건설장비 사용 시 안전수칙 준수로 위험요소 제거
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 내부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 굴착 작업중 근로자 안전통로를 이탈해서 이동 | M(3) | M(3) | 굴착기 사용에 대한 안전관리계획 수립 설계도면에 반영 | 산업안전보건에 관한 기준규칙 제200조(접촉방지), 제203조(안전도 등의 준수 기준 준수)
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 뒤 | 이동 | 기타 | 교통사고 | 차량통행구간 안전거리 미확보 | M(2) | M(3) | 주변 통행인 및 교통에 대한 교통처리방안 계획 수립 | 시공 전 현장여건을 고려하여 신호수 배치
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 안전조치 부적정 | L(2) | H(4) | 건설기계 안전관리 매뉴얼 작성 | 굴삭기 안전보건작업 지침준수
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 옹벽 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 없음 | 깔림 | 작업계획서 미작성 | M(2) | M(2) | 차량계 건설기계 작업방법 등에 대한 작업계획 수립 | 유도자 배치 등 출입금지조치 실시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 뒤 | 굴착작업 | 낙하 | 부딪힘 | 작업통제미흡 | M(3) | M(2) | 작업지반 사전조사 및 장비 작업계획서 작성/설계도서에 지침반영 | 작업계획 수립 / 계획에 의한 관리감독
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 부딪힘 | 작업반경내 접근 | M(3) | M(3) | 작업반경 구획 및 보행자 통로 확보 등의 장비운용 계획을 시공계획에 반영 | 후방카메라,후방협착방지봉 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 하부(아래) | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 비평탄 지반 설치 및 지반지지력 미흡 | M(3) | M(2) | 작업지반 사전조사 및 장비 작업계획서 작성/설계도서에 지침반영 | 작업계획 수립 / 계획에 의한 관리감독
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 바닥 | 쌓기작업 | 없음 | 깔림 | 작업계획서 미작성 | M(2) | M(2) | 차량계 건설기계 작업방법 등에 대한 작업계획 수립 | 유도자 배치 등 출입금지조치 실시
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 안전조치 부적정 | L(2) | H(4) | 건설기계 안전관리 매뉴얼 작성 | 굴삭기 안전보건작업 지침준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 뒤 | 굴착작업 | 충돌 | 떨어짐(분류불능) | 작업반경 내 접근 | M(3) | M(3) | 굴착작업시 주의사항 및 작업자 안전보건작업 지침 도면 반영 | 신호수 배치 및 작업자 굴착작업 안전교육
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 하부(아래) | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 안전조치 부적정 | L(2) | H(4) | 건설기계·장비 안전관리 매뉴얼 준수 | 굴삭기 안전보건작업 지침준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 바닥 | 쌓기작업 | 없음 | 깔림 | 작업계획서 미작성 | M(2) | M(2) | 차량계 건설기계 작업방법 등에 대한 작업계획 수립 | 유도자 배치 등 출입금지조치 실시
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 내부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 충돌 | 부딪힘 | 건설기계 작업 시 안전관리 미흡에 의한 충돌 등 위험잠재 | L(2) | L(3) | 건설기계 안전작업 도면 반영 | 건설기계 작업 시 작업계획 수립 및 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 내부 | 굴착기 | 옆 | 굴착작업 | 없음 | 부딪힘 | 건설장비 사용 중 근로자 충돌위험 | M(3) | M(3) | 건설장비 안전관리 계획도 작성 | 신호수 배치계획 및 신호수 전담교육 실시 계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 뒤 | 굴착작업 | 충돌 | 끼임 | 운전원 운전미숙 | M(2) | M(3) | - | 신호수배치 및 작업구간 통제, 후방카메라 또는 경보장치 설치 등 장비충돌방지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 뒤 | 굴착작업 | 없음 | 부딪힘 | 굴착기 작업구간 전담유도자 미배치 | M(2) | M(3) | 굴착기 작업반경내 협착 및 부딪힘 사고 방지 안전대책 수립 | 차량계 건설기계 작업계획서 작성 및 유도자 배치
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 바닥 | 쌓기작업 | 없음 | 깔림 | 작업계획서 미작성 | M(2) | M(2) | 차량계 건설기계 작업방법 등에 대한 작업계획 수립 | 유도자 배치 등 출입금지조치 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 내부 | 굴착기 | 옆 | 마감작업 | 없음 | 교통사고 | 포장작업 등 건설장비사용 중 근로자 충돌 및 협착위험 | M(3) | M(4) | 건설장비 안전관리 계획도 작성 | 신호수 배치계획 및 신호수 전담교육 실시 계획 수립 필요
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 옹벽 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 상부(위) | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 비탈면 토공사 시 토사 붕괴에 의한 건설기계 전도 및 작업자 깔림 | M(2) | H(3) | 없음 | 비탈면 시공 시 유의사항 작성 및 준수
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 옹벽 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 물체에 맞음 | 건설기계 통로 미확보 | M(2) | H(4) | 주, 야간 교통안전표시판 설치계획 도면에 반영 | 교통안전 안전작업지침 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 충돌 | 부딪힘 | 건설장비 사용 시 안전수칙 미준수에 의한 위험요소 잠재 | M(2) | M(2) | 해당없음 | 건설장비 사용 시 안전수칙 준수로 위험요소 제거
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 옆 | 굴착작업 | 없음 | 부딪힘 | 건설장비 사용 중 근로자 충돌위험 | M(3) | M(3) | 건설장비 안전관리계획도 작성 | 신호수 배치계획 및 신호수 전담교육 실시 계획 수립 필요
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 하부(아래) | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 안전조치 부적정 | L(2) | H(4) | 건설기계·장비 안전관리 매뉴얼 준수 | 굴삭기 안전보건작업 지침준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 바닥 | 쌓기작업 | 없음 | 깔림 | 작업계획서 미작성 | M(2) | M(2) | 차량계 건설기계 작업방법 등에 대한 작업계획 수립 | 유도자 배치 등 출입금지조치 실시
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 안전조치 부적정 | L(2) | H(4) | 건설기계 안전관리 매뉴얼 작성 | 굴삭기 안전보건작업 지침준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 안전조치 부적정 | L(2) | H(4) | 건설기계 안전관리 매뉴얼 작성 | 굴삭기 안전보건작업 지침준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 내부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 없음 | 부딪힘 | 작업지침 미준수 | M(2) | H(4) | 건설기계 안전작업 지침도 작성 | 안전작업지침 준수여부 수시확인
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 하부(아래) | 굴착작업 | 없음 | 깔림 | 작업계획서 미작성 | M(2) | M(2) | 차량계 건설기계 작업방법 등에 대한 작업계획 수립 | 유도자 배치 등 출입금지조치 실시
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 옹벽 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지하매설물 여부 미확인 | M(2) | H(4) | 지하매설물도 작성 | 지장물도 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 안전조치 부적정 | L(2) | H(4) | 건설기계 안전관리 매뉴얼 작성 | 굴삭기 안전보건작업 지침준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 내부 | 굴착기 | 앞 | 굴착작업 | 없음 | 부딪힘 | 작업지침 미준수 | M(2) | H(4) | 건설기계 안전작업 지침도 작성 | 안전작업지침 준수여부 수시확인
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 안전조치 부적정 | L(2) | H(4) | 건설기계 안전관리 매뉴얼 작성 | 굴삭기 안전보건작업 지침준수
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 하부(아래) | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 안전조치 부적정 | L(2) | H(4) | 건설기계·장비 안전관리 매뉴얼 준수 | 굴삭기 안전보건작업 지침준수
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 안전조치 부적정 | L(2) | H(4) | 건설기계 안전관리 매뉴얼 작성 | 굴삭기 안전보건작업 지침준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 안전조치 부적정 | L(2) | H(4) | 건설기계 안전관리 매뉴얼 작성 | 굴삭기 안전보건작업 지침준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 뒤 | 굴착작업 | 전도 | 부딪힘 | 작업구역통제 미흡 | M(3) | M(2) | 작업지반 사전조사 및 장비 작업계획서 작성/설계도서에 지침반영 | 작업계획 수립 / 계획에 의한 관리감독
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 충돌 | 부딪힘 | 작업반경내 접근 | M(3) | M(3) | 근로자와의 충돌 협착 방지를 위하여 사전 작업계획서의 작성 신호수 배치 등 관리 | 후방카메라 설치 등 장비 충돌 방지
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 내부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 충돌 | 부딪힘 | 건설기계 작업 시 안전관리 미흡에 의한 충돌 등 위험잠재 | L(2) | L(3) | 건설기계 안전작업 도면 반영 | 건설기계 작업 시 작업계획 수립 및 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 옆 | 굴착작업 | 없음 | 부딪힘 | 건설장비 사용 중 근로자 충돌위험 | M(3) | M(3) | 건설장비 안전관리계획도 작성 | 신호수 배치계획 및 신호수 전담교육 실시 계획 수립 필요
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 내부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 충돌 | 부딪힘 | 건설기계 작업 시 안전관리 미흡에 의한 충돌 등 위험잠재 | L(2) | L(3) | 건설기계 안전작업 도면 반영 | 건설기계 작업 시 작업계획 수립 및 준수
토목 | 댐 | 기타 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 옆 | 부설 및 다짐작업 | 충돌 | 부딪힘 | 충돌_신호수 배치 미흡 | M(2) | H(3) | 장비 후진음 및 신호수 배치 | 안전용품 착용 여부 확인
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 뒤 | 굴착작업 | 전도 | 부딪힘 | 비평탄 지반 설치 | M(3) | M(2) | 작업지반 사전조사 및 장비 작업계획서 작성/지빈지지력 및 양중 안전성 검토 | 작업계획 수립 / 계획에 의한 관리감독
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 옆 | 굴착작업 | 없음 | 부딪힘 | 건설장비 사용 중 근로자 충돌위험 | M(3) | M(3) | 건설장비 안전관리계획도 작성 | 신호수 배치계획 및 신호수 전담교육 실시 계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 하부(아래) | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 비평탄 지반 설치 및 지반지지력 미흡 | M(3) | M(2) | 작업지반 사전조사 및 장비 작업계획서 작성/설계도서에 지침반영 | 작업계획 수립 / 계획에 의한 관리감독
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 안전조치 부적정 | L(2) | H(4) | 건설기계 안전관리 매뉴얼 작성 | 굴삭기 안전보건작업 지침준수
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 내부 | 굴착기 | 옆 | 굴착작업 | 없음 | 부딪힘 | 건설장비 사용 중 근로자 충돌위험 | M(3) | M(3) | 건설장비 안전관리계획도 작성 | 신호수 배치계획 및 안전교육 계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 뒤 | 굴착작업 | 전도 | 부딪힘 | 작업구역통제 미흡 | M(3) | M(2) | 작업지반 사전조사 및 장비 작업계획서 작성/설계도서에 지침반영 | 작업계획 수립 / 계획에 의한 관리감독
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 뒤 | 굴착작업 | 충돌 | 부딪힘 | 굴착기 작업구간 전담유도자 미배치 | M(2) | M(3) | 굴착기 작업반경내 협착 및 부딪힘 사고 방지 안전대책 수립 | 차량계 건설기계 작업계획서 작성 및 유도자 배치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 뒤 | 굴착작업 | 낙하 | 부딪힘 | 작업통제미흡 | M(3) | M(2) | 작업지반 사전조사 및 장비 작업계획서 작성/설계도서에 지침반영 | 작업계획 수립 / 계획에 의한 관리감독
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 부딪힘 | 작업반경내 접근 | L(2) | H(4) | 작업반경 구획 및 보행자 통로 확보 등의 장비운용 계획을 시공계획에 반영 | 후방카메라 설치 등 장비 충돌 방지
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 뒤 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 작업통제미흡 및 지반 평탄도 미흡 | M(3) | M(2) | 작업지반 사전조사 및 장비 작업계획서 작성/설계도서에 지침반영 | 작업계획 수립 / 계획에 의한 관리감독
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 뒤 | 굴착작업 | 없음 | 부딪힘 | 안전장비 설치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착기 사용시 스마트안전장비 (충돌재해예방설비) 사용 | 신호수 배치 및 작업구획을 통제하여 타 작업자 접근 금지조치
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 지지력 부족 및 작업 기준미준수 | M(3) | L(2) | 신호수배치 및 장비 운용계획 을 시공계획에 반경 | 신호수배치 및 작업구간 통제, 후방카메라 또는 경보장치 설치 등 장비 충돌방지 시설 설치
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 충돌 | 부딪힘 | 회전작업중 부딪힘 | M(3) | M(3) | 협소한 작업장소에서는 작업지휘자를 배치 반영 | 위험반경내 출입을 금지 하고 작업지휘자에 의한 주변근로자 통제
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 없음 | 깔림 | 건설기계 사전점검 미비 (안전핀불량) | M(3) | M(3) | 작업 시 사용지침 및 주의사항 반영 | 버켓 연결부위 작업전 체결 상태 확인하고 근로자는 안전모 등 보호구 착용 /위험반경 내 출입금지 조치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 부딪힘 | 작업반경내 접근 | M(3) | M(3) | 작업반경 구획 및 보행자 통로 확보 등의 장비운용 계획을 시공계획에 반영 | 후방카메라 설치 등 장비 충돌 방지
토목 | 터널 | 도로터널 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 안전조치 부적정 | L(2) | H(4) | 건설기계 안전관리 매뉴얼 작성 | 굴삭기 안전보건작업 지침준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 없음 | 깔림 | 작업계획서 미작성 | M(2) | M(2) | 차량계 건설기계 작업방법 등에 대한 작업계획 수립 | 유도자 배치 등 출입금지조치 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 하부(아래) | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 안전조치 부적정 | L(2) | H(4) | 건설기계·장비 안전관리 매뉴얼 준수 | 굴삭기 안전보건작업 지침준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 내부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 충돌 | 부딪힘 | 건설기계 작업 시 안전관리 미흡에 의한 충돌 등 위험잠재 | L(2) | L(3) | 건설기계 안전작업 도면 반영 | 건설기계 작업 시 작업계획 수립 및 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 옆 | 굴착작업 | 없음 | 부딪힘 | 건설장비 사용 중 근로자 충돌위험 | M(3) | M(3) | 건설장비 안전관리계획도 작성 | 신호수 배치계획 및 안전교육 계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 뒤 | 굴착작업 | 없음 | 부딪힘 | 건설장비 사용 중 근로자 충돌위험 | M(3) | M(3) | 건설장비 안전관리계획도 작성 | 신호수 배치계획 및 안전교육 계획 수립
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 옹벽 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 안전조치 부적정 | L(2) | H(4) | 건설기계 안전관리 매뉴얼 작성 | 굴삭기 안전보건작업 지침준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 뒤 | 굴착작업 | 전도 | 부딪힘 | 비평탄 지반 설치 | M(3) | M(2) | 작업지반 사전조사 및 장비 작업계획서 작성/지빈지지력 및 양중 안전성 검토 | 작업계획 수립 / 계획에 의한 관리감독
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 옆 | 굴착작업 | 충돌 | 부딪힘 | 협소공간에서 건설기계 작업 중 충돌, 협착 | M(2) | M(3) | 흙막이 설치 및 토사배출 작업 순서 도면에 표시 | 신호수 배치 및 작업구간 통제, 후방카메라 또는 경보장치등 장비 충돌방지
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 안전조치 부적정 | L(2) | H(4) | 건설기계 안전관리 매뉴얼 작성 | 굴삭기 안전보건작업 지침준수
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 옆 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 안전조치 부적정 | L(2) | H(4) | 건설기계·장비 안전관리 매뉴얼 준수 | 굴삭기 안전보건작업 지침준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 옆 | 이동 | 충돌 | 깔림 | 현장 내 사용되는 건설기계장비의 이동 및 작업 시 충돌 | L(2) | L(2) | 건설기계 장비의 안전시설부착 등 안전작업계획 도면 작성 | 건설기계와 근로자 충돌위험을 방지하기 위하여 작업반경 통제 및 신호수 배치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 뒤 | 굴착작업 | 없음 | 부딪힘 | 건설장비 사용 중 근로자 충돌 위험 | M(3) | M(3) | 건설장비와 작업자 동선 분리하고 충돌방지계획 수립 | 장비 운영 시 유도원 배치 및 후방경계 강화
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 내부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 충돌 | 부딪힘 | 건설기계 작업 시 안전관리 미흡에 의한 충돌 등 위험잠재 | L(2) | L(3) | 건설기계 안전작업 도면 반영 | 건설기계 작업 시 작업계획 수립 및 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 옆 | 부설 및 다짐작업 | 충돌 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(2) | H(4) | 후방카메라 등 설치 장비 운용 및 신호수 배치를 설계도서에 명기 | 차량계건설기계 작업계획서 작성 및포장장비 유도자 배치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 충돌 | 부딪힘 | 건설장비 사용 시 안전수칙 미준수에 의한 위험요소 잠재 | M(2) | M(2) | 해당없음 | 건설장비 사용 시 안전수칙 준수로 위험요소 제거
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 옹벽 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 내부 | 굴착기 | 뒤 | 굴착작업 | 없음 | 부딪힘 | 건설장비 사용 중 근로자 충돌위험 | M(3) | M(3) | 건설장비 안전관리계획도 작성 | 신호수 배치계획 및 안전교육 계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 옆 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 안전조치 부적정 | L(2) | H(4) | 건설기계·장비 안전관리 매뉴얼 준수 | 굴삭기 안전보건작업 지침준수
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 부딪힘 | 건설장비 사용 시 안전수칙 미준수에 의한 위험요소 잠재 | M(2) | M(2) | 해당없음 | 건설장비 사용 시 안전수칙 준수로 위험요소 제거
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 안전조치 부적정 | L(2) | H(4) | 건설기계 안전관리 매뉴얼 작성 | 굴삭기 안전보건작업 지침준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 충돌 | 부딪힘 | 건설장비 사용 시 안전수칙 미준수에 의한 위험요소 잠재 | M(2) | M(2) | 해당없음 | 건설장비 사용 시 안전수칙 준수로 위험요소 제거
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 충돌 | 깔림 | 건설기계 작업 중 근로자와의 충돌위험 | L(2) | L(2) | 건설기계 안전작업 도면 반영 | 작업구간 신호수 및 안전시설물 배치하여 안전작업
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 기타 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 내부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 없음 | 부딪힘 | 작업지침 미준수 | M(2) | H(4) | 건설기계 안전작업 지침도 작성 | 안전작업지침 준수여부 수시확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 옆 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 안전조치 부적정 | L(2) | H(4) | 건설기계·장비 안전관리 매뉴얼 준수 | 굴삭기 안전보건작업 지침준수
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 절토사면 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 옆 | 굴착작업 | 없음 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | L(2) | M(3) | 토사 굴착장비 운용 계획 수립 | 전담 신호수를 배치하고, 자리를 이탈하지 않도록 주의
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 하부(아래) | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 건설기계 전락방지 미흡 | M(3) | M(3) | 절토구간 단부 공사용 장비작업구간 확보 | 건설기계 안전보건작업 지침 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 뒤 | 굴착작업 | 전도 | 부딪힘 | 비평탄 지반 설치 및 작업구역 통제 미흡 | M(3) | M(2) | 작업지반 사전조사 및 장비 작업계획서 작성/설계도서에 지침반영 | 작업계획 수립 / 계획에 의한 관리감독
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 뒤 | 굴착작업 | 없음 | 부딪힘 | 안전장비 설치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착기 사용시 스마트안전장비 (충돌재해예방설비) 사용 | 신호수 배치 및 작업구획을 통제하여 타 작업자 접근 금지조치
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 없음 | 깔림 | 작업계획서 미작성 | M(2) | M(2) | 차량계 건설기계 작업방법 등에 대한 작업계획 수립 | 유도자 배치 등 출입금지조치 실시
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 옆 | 이동 | 충돌 | 깔림 | 현장 내 사용되는 건설기계장비의 이동 및 작업 시 충돌 | L(2) | L(2) | 건설기계 장비의 안전시설부착 등 안전작업계획 도면 작성 | 건설기계와 근로자 충돌위험을 방지하기 위하여 작업반경 통제 및 신호수 배치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 내부 | 굴착기 | 앞 | 굴착작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 건설장비 사용 중 근로자 충돌위험 | M(3) | M(3) | 건설장비 사용에 대한 안전관리계획 수립 | 신호수 배치계획 및 안전교육 계획 수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 내부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 작업 중 지반침하에 의한 크레인 전도위험 | L(2) | L(3) | 크레인 안전작업 도면 반영 | 크레인 작업 전 작업계획 수립 및 준수
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 옹벽 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 뒤 | 굴착작업 | 없음 | 부딪힘 | 건설장비 사용 중 근로자 충돌위험 | M(3) | M(3) | 건설장비 안전관리계획도 작성 | 신호수 배치계획 및 안전교육 계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 충돌 | 깔림 | 건설기계 사용 중 근로자와의 충돌위험 | L(2) | L(2) | 건설기계 안전작업 도면 반영 | 건설기계 작업구간 안전시설물 및 신호수 배치하여 안전작업
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 상부(위) | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 굴삭기 굴착작업 시 지반 불량으로 인한 굴삭기 넘어짐 | M(2) | H(4) | - | 굴삭기 작업 시 안전대책 수립 및 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 안전조치 부적정 | L(2) | H(4) | 건설기계 안전관리 매뉴얼 작성 | 굴삭기 안전보건작업 지침준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 안전조치 부적정 | L(2) | H(4) | 건설기계 안전관리 매뉴얼 작성 | 굴삭기 안전보건작업 지침준수
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 내부 | 굴착기 | 앞 | 굴착작업 | 전도 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | H(3) | M(3) | 없음 | 신호수배치, 건설기계 후방 카메라 설치, 안전난간 설치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 옆 | 굴착작업 | 없음 | 부딪힘 | 건설기계 안전작업 지침 미준수 | M(2) | H(4) | 건설기계 안전작업 지침도 작성 | 안전작업지침준수여부 수시확인
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 내부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 충돌 | 부딪힘 | 건설기계 작업 시 관리 미흡에 의한 충돌 등 위험잠재 | L(2) | L(3) | 건설기계 안전작업 도면을 설계에 반영 | 건설기계 작업 전 작업계획 수립 및 준수 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 뒤 | 굴착작업 | 없음 | 부딪힘 | 굴착기 작업구간 전담유도자 미배치 | M(2) | M(3) | 굴착기 작업반경내 협착 및 부딪힘 사고 방지 안전대책 수립 | 차량계 건설기계 작업계획서 작성 및 유도자 배치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 내부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 충돌 | 부딪힘 | 야간공사 시 교통처리 미흡에 의한 충돌 등 위험잠재 | L(2) | L(3) | 야간공사가 포함된 교통처리 계획도면 반영 | 안전작업 계획 수립 후 작업관리 철저
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 옆 | 굴착작업 | 없음 | 부딪힘 | 작업지침 미준수 | M(2) | H(4) | 건설기계 안전작업 지침도 작성 | 안전작업지침준수여부 수시확인
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 뒤 | 굴착작업 | 전도 | 부딪힘 | 작업구역통제 미흡 | M(3) | M(2) | 작업지반 사전조사 및 장비 작업계획서 작성/설계도서에 지침반영 | 작업계획 수립 / 계획에 의한 관리감독
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 내부 | 굴착기 | 옆 | 굴착작업 | 없음 | 부딪힘 | 건설장비 사용 중 근로자 충돌위험 | M(3) | M(3) | 건설장비 안전관리계획도 작성 | 신호수 배치계획 및 안전교육 계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 내부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 충돌 | 깔림 | 건설기계 작업 중 관리감독 미흡에 의한 충돌 등 위험잠재 | L(2) | L(2) | 건설기계 안전작업 도면 반영 | 건설기계 안전작업 계획 수립 및 준수
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 뒤 | 굴착작업 | 충돌 | 부딪힘 | 굴착기 작업구간 전담유도자 미배치 | M(2) | M(3) | 굴착기 작업반경내 협착 및 부딪힘 사고 방지 안전대책 수립 | 차량계 건설기계 작업계획서 작성 및 유도자 배치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 뒤 | 굴착작업 | 충돌 | 교통사고 | 야간공사 안전수칙 미준수 | L(1) | H(4) | - | 작업장의 조도 확보 / 야간작업 근로자 개인보호구 및 야광반사조끼 착용
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지장물 보호조치 미비 | H(2) | M(4) | 지장물 보호공 상세도 작성 | 지장물 조사 및 이설작업 안전수칙 작성 및 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 인접지장물 미확인 | H(2) | M(4) | 인접지장물 조사 및 협의 | 진동 및 비산 방지계획수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 뒤 | 굴착작업 | 기타 | 끼임 | 운전원 운전미숙 | M(2) | M(3) | - | 신호수배치 및 작업구간 통제, 후방카메라 또는 경보장치 설치 등 장비충돌방지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 충돌 | 깔림 | 건설기계 작업 중 근로자와의 충돌위험 | L(2) | L(2) | 건설기계 안전작업 도면 반영 | 작업구간 안전시설물 및 신호수 배치하여 안전작업
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 뒤 | 굴착작업 | 전도 | 부딪힘 | 작업구역통제 미흡 | M(3) | M(2) | 작업지반 사전조사 및 장비 작업계획서 작성/설계도서에 지침반영 | 작업계획 수립 / 계획에 의한 관리감독
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 뒤 | 굴착작업 | 전도 | 부딪힘 | 비평탄 지반 설치 | M(3) | M(2) | 작업지반 사전조사 및 장비 작업계획서 작성/지빈지지력 및 양중 안전성 검토 | 작업계획 수립 / 계획에 의한 관리감독
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 내부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 충돌 | 부딪힘 | 건설기계 작업 중 관리 미흡에 의한 충돌 위험 | L(2) | L(3) | 건설기계 안전작업 도면 반영 | 건설기계 작업계획서 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 내부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 충돌 | 깔림 | 굴착 및 포장작업 시 안전관리 미흡에 의한 충돌 등 위험잠재 | L(2) | L(2) | 굴착 및 포장작업 계획도면 반영 | 사전 작업계획 수립 및 준수 철저
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 없음 | 깔림 | 작업계획서 미작성 | M(2) | M(3) | 차량계 건설기계 작업방법 등에 대한 작업계획 수립 | 유도자 배치 등 출입금지조치 실시
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 뒤 | 굴착작업 | 전도 | 부딪힘 | 작업구역통제 미흡 | M(3) | M(2) | 작업지반 사전조사 및 장비 작업계획서 작성/설계도서에 지침반영 | 작업계획 수립 / 계획에 의한 관리감독
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 뒤 | 굴착작업 | 전도 | 부딪힘 | 작업구역통제 미흡 | M(3) | M(2) | 작업지반 사전조사 및 장비 작업계획서 작성/설계도서에 지침반영 | 작업계획 수립 / 계획에 의한 관리감독
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 뒤 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 비평탄 지반 설치 | M(3) | M(2) | 작업지반 사전조사 및 장비 작업계획서 작성/지빈지지력 및 양중 안전성 검토 | 작업계획 수립 / 계획에 의한 관리감독
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 내부 | 굴착기 | 앞 | 굴착작업 | 없음 | 부딪힘 | 건설장비 사용 중 근로자 충돌위험 | M(3) | M(3) | 건설장비 사용에 대한 안전관리계획 수립 | 신호수 배치계획 및 안전교육 계획 수립
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 안전조치 부적정 | L(2) | H(4) | 건설기계 안전관리 매뉴얼 작성 | 굴삭기 안전보건작업 지침준수
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 뒤 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 비평탄 지반 설치 | M(3) | M(2) | 작업지반 사전조사 및 장비 작업계획서 작성/지빈지지력 및 양중 안전성 검토 | 작업계획 수립 / 계획에 의한 관리감독
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 파열,파단 | 깔림 | 굴삭기 버킷 탈락 | M(2) | M(3) | 작업전 버킷 탈락방지핀 체결 및 상태 점검 의무화 제시 | 현장 관리방안 수립
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 교통사고 | 건설기계 교통대책 미수립 | H(2) | M(4) | 공사 중 교통처리계획도 작성 | 건설장비 작업계획 수립 및 작업구역 통제
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 옆 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 안전조치 부적정 | L(2) | H(4) | 건설기계·장비 안전관리 매뉴얼 준수 | 굴삭기 안전보건작업 지침준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 파열,파단 | 깔림 | 굴삭기 버킷 탈락 | M(2) | M(3) | 작업전 버킷 탈락방지핀 체결 및 상태 점검 의무화 제시 | 현장 관리방안 수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 내부 | 굴착기 | 옆 | 굴착작업 | 없음 | 기타 | 건설장비사용 중 근로자 충돌 및 협착위험 | M(3) | M(4) | 건설장비 안전관리 계획도 작성 | 신호수 배치 계획 및 신호수 전담교육실시 계획 수립 필요
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 옹벽 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 내부 | 굴착기 | 옆 | 굴착작업 | 없음 | 부딪힘 | 건설장비 사용 중 근로자 충돌위험 | M(3) | M(3) | 건설장비 안전관리계획도 작성 | 신호수 배치계획 및 안전교육 계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 지하 | 굴착작업 | 없음 | 깔림 | 건설기계 사전점검 미비(버켁연결 안전핀 미체결) | M(3) | M(3) | 작업시 사용지침 반영 | 버켓 연결부위 작업전 체결 상태 확인하고 근로자는 안전모 등 보호구 착용 /위험반경 내 출입금지 조치
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 충돌 | 교통사고 | 복구계획 미비 | H(2) | M(4) | 복구작업 포장 상세도 작성 | 공사장 주변 차량통행 안전기준 작성 및 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 충돌 | 부딪힘 | 건설장비 사용 시 안전수칙 미준수에 의한 위험요소 잠재 | M(2) | M(2) | 해당없음 | 건설장비 사용 시 안전수칙 준수로 위험요소 제거
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 옆 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 운전원 운전미숙 | M(2) | M(2) | - | 운전자 안전교육
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 내부 | 굴착기 | 앞 | 굴착작업 | 전도 | 기타 | 전석쌓기 등 건설장비 사용중 재해위험 | M(3) | M(3) | 건설장비 작업 안전관리 계획도 작성 | 유도자 겸업 금지 등 안전관리 계획 수립 필요
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 교통사고 | 건설기계 통로 미확보 | H(2) | M(4) | 신호수 배치 및 후방카메라 설치 등 장비 충돌방지 조치 | 건설장비 작업계획 및 안전대책 수립ㆍ준수
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 뒤 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 비평탄 지반 설치 | M(3) | M(2) | 작업지반 사전조사 및 장비 작업계획서 작성/지빈지지력 및 양중 안전성 검토 | 작업계획 수립 / 계획에 의한 관리감독
산업환경설비 | 발전시설 |  | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 뒤 | 굴착작업 | 충돌 | 교통사고 | 야간공사 안전수칙 미준수 | L(1) | H(4) | - | 작업장의 조도 확보 / 야간작업 근로자 개인보호구 및 야광반사조끼 착용
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 뒤 | 굴착작업 | 기타 | 끼임 | 운전원 운전미숙 | M(2) | M(3) | - | 신호수배치 및 작업구간 통제, 후방카메라 또는 경보장치 설치 등 장비충돌방지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 붕괴사고 방지조치 미흡 | M(2) | H(4) | 공사중 장비 및 인력 표준 배치 도 작성 | 장비사용 시 작업 구간 내 출입금지 조치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 하부(아래) | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 안전지침 미준수 | L(2) | H(4) | 건설기계 안전관리메뉴얼 작성 | 굴착기 안전보건작업 지침준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지반지지력 부족 및 작업기준미준수 | M(3) | M(3) | 신호수배치 및 장비운용계획 반영 | 신호수배치 및 작업구간 통제, 후방카메라 또는 경보장치 설치 등 장비충돌방지 시설 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 뒤 | 굴착작업 | 충돌 | 교통사고 | 야간공사 안전수칙 미준수 | L(1) | H(4) | - | 작업장의 조도 확보 / 야간작업 근로자 개인보호구 및 야광반사조끼 착용
산업환경설비 | 발전시설 |  | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 뒤 | 굴착작업 | 기타 | 끼임 | 운전원 운전미숙 | M(2) | M(3) | - | 신호수배치 및 작업구간 통제, 후방카메라 또는 경보장치 설치 등 장비충돌방지
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 바닥 | 기타 | 기타 | 끼임 | 작업자 안전 부주의 | M(2) | M(3) | 작업전 근로자 사전교육 철저시행 및 현장 관리방안 수립 | 근로자 사전교육 및 현장 관리방안 수립
건축 | 건축물 | 업무시설 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 뒤 | 굴착작업 | 전도 | 부딪힘 | 작업구역통제 미흡 | M(3) | M(2) | 작업지반 사전조사 및 장비 작업계획서 작성/설계도서에 지침반영 | 작업계획 수립 / 계획에 의한 관리감독
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 파열,파단 | 깔림 | 굴삭기 버킷 탈락 | M(2) | M(3) | 작업전 버킷 탈락방지핀 체결 및 상태 점검 의무화 제시 | 현장 관리방안 수립
건축 | 건축물 | 업무시설 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 뒤 | 굴착작업 | 전도 | 부딪힘 | 비평탄 지반 설치 | M(3) | M(2) | 작업지반 사전조사 및 장비 작업계획서 작성/지빈지지력 및 양중 안전성 검토 | 작업계획 수립 / 계획에 의한 관리감독
건축 | 건축물 | 업무시설 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 뒤 | 굴착작업 | 충돌 | 교통사고 | 야간공사 안전수칙 미준수 | L(1) | H(4) | - | 작업장의 조도 확보 / 야간작업 근로자 개인보호구 및 야광반사조끼 착용
건축 | 건축물 | 업무시설 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 뒤 | 굴착작업 | 기타 | 끼임 | 운전원 운전미숙 | M(2) | M(3) | - | 신호수배치 및 작업구간 통제, 후방카메라 또는 경보장치 설치 등 장비충돌방지
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 충돌 | 부딪힘 | 작업반경내 접근 | M(3) | M(3) | 작업반경 구획 및 보행자통로 확보 등의 장비운용 계획을 시공계획에 반영 | 후방카메라 설치 등 장비 충돌 방지
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 옆 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 운전원 운전미숙 | M(2) | M(3) | 교통처리계획 반영 | 교통처리 계획에 따른 신호수, 안전시설 설치 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 안전조치 부적정 | L(2) | H(4) | 건설기계 안전관리 매뉴얼 작성 | 굴삭기 안전보건작업 지침준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 뒤 | 굴착작업 | 기타 | 끼임 | 운전원 운전미숙 | M(2) | M(3) | - | 신호수배치 및 작업구간 통제, 후방카메라 또는 경보장치 설치 등 장비충돌방지
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 부딪힘 | 작업반경내 접근 | M(3) | M(3) | 작업반경 구획 및 보행자 통로 확보 등의 장비운용 계획을 시공계획에 반영 | 후방카메라 설치 등 장비 충돌 방지
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 하부(아래) | 굴착작업 | 없음 | 깔림 | 작업계획서 미작성 | M(2) | M(3) | 차량계 건설기계 작업방법 등에 대한 작업계획 수립 | 유도자 배치 등 출입금지조치 실시
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 부딪힘 | 작업반경내 접근 | M(3) | M(3) | 작업반경 구획 및 보행자 통로 확보 등의 장비운용 계획을 시공계획에 반영 | 후방카메라 설치 등 장비 충돌 방지
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 뒤 | 굴착작업 | 전도 | 부딪힘 | 비평탄 지반 설치 | M(3) | M(2) | 작업지반 사전조사 및 장비 작업계획서 작성/지빈지지력 및 양중 안전성 검토 | 작업계획 수립 / 계획에 의한 관리감독
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 옹벽 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 내부 | 굴착기 | 앞 | 굴착작업 | 전도 | 기타 | 사석설치 등 건설장비 사용중 근로자 충돌위험 | M(3) | M(3) | 건설장비 작업 안전지침 계획도 작성 | 신호수 배치 계획 수립 및 전담교육실시 계획 수립 필요
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 안전조치 부적정 | L(2) | H(4) | 건설기계 안전관리 매뉴얼 작성 | 굴삭기 안전보건작업 지침준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 뒤 | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 지반의 지지력 부족 | M(2) | M(3) | 없음 | 굴착기 작업 시 안전대책 수립 및 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 뒤 | 굴착작업 | 충돌 | 깔림 | 건설장비 작업통제 미흡으로 인한 충돌 및 깔림 위험 | M(2) | M(3) | 건설장비 사용 중 안전지침도를 실시설계에 반영 | 신호수 배치계획, 주변통제 계획 수립
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 뒤 | 굴착작업 | 전도 | 부딪힘 | 작업구역통제 미흡 | M(3) | M(2) | 작업지반 사전조사 및 장비 작업계획서 작성/설계도서에 지침반영 | 작업계획 수립 / 계획에 의한 관리감독
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 뒤 | 굴착작업 | 기타 | 끼임 | 운전원 운전미숙 | M(2) | M(3) | - | 신호수배치 및 작업구간 통제, 후방카메라 또는 경보장치 설치 등 장비충돌방지
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 뒤 | 굴착작업 | 전도 | 부딪힘 | 비평탄 지반 설치 | M(3) | M(2) | 작업지반 사전조사 및 장비 작업계획서 작성/지빈지지력 및 양중 안전성 검토 | 작업계획 수립 / 계획에 의한 관리감독
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 가설흙막이 작업순서 미작성 | M(3) | M(4) | 흙막이 시공 해체 순서도, 가시설 해체 작업 안전지침 작성 | 굴착 비탈면 시공지침 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 내부 | 굴착기 | 옆 | 굴착작업 | 없음 | 부딪힘 | 건설장비 사용 중 근로자 충돌위험 | M(3) | M(3) | 건설장비 안전관리계획도 작성 | 신호수 배치계획 및 신호수 전담교육 실시 계획 수립
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 뒤 | 굴착작업 | 충돌 | 교통사고 | 야간공사 안전수칙 미준수 | L(1) | H(4) | - | 작업장의 조도 확보 / 야간작업 근로자 개인보호구 및 야광반사조끼 착용
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 하부(아래) | 굴착작업 | 없음 | 깔림 | 작업계획서 미작성 | M(2) | M(3) | 차량계 건설기계 작업방법 등에 대한 작업계획 수립 | 유도자 배치 등 출입금지조치 실시
산업환경설비 | 발전시설 |  | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 내부 | 굴착기 | 옆 | 굴착작업 | 없음 | 부딪힘 | 건설장비 사용 중 근로자 충돌위험 | M(3) | M(3) | 건설장비 안전관리계획도 작성 | 신호수 배치계획 및 안전교육 계획 수립
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 안전조치 부적정 | L(2) | H(4) | 건설기계 안전관리 매뉴얼 작성 | 굴삭기 안전보건작업 지침준수
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 하부(아래) | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 안전지침 미준수 | L(2) | H(4) | 건설기계 안전관리 매뉴얼 작성 | 굴삭기 안전보건작업 지침준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 옆 | 굴착작업 | 충돌 | 부딪힘 | 유도자 미배치 | M(2) | H(4) | 장비 유도자 배치 및 후방카메라 설치 장비 운용 | 차량계건설기계 작업계획서 작성 및 작업 전 장비점검
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 내부 | 굴착기 | 앞 | 굴착작업 | 없음 | 부딪힘 | 작업지침 미준수 | M(2) | H(4) | 건설기계 안전작업 지침도 작성 | 안전작업지침 준수여부 수시확인
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 건설기계 통로 미확보 | M(2) | M(4) | 신호수 배치 및 후방카메라 설치 등 장비 충돌방지 조치 | 건설장비 작업계획 수립 및 작업구역 통제
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 슬라브 가설통로 미설치 | M(2) | M(3) | 없음 | 가설통로 발판 설치 지침 및 사용지침 준수
건축 | 건축물 | 관광 휴게시설 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 뒤 | 굴착작업 | 전도 | 부딪힘 | 비평탄 지반 설치 | M(3) | M(2) | 작업지반 사전조사 및 장비 작업계획서 작성/지빈지지력 및 양중 안전성 검토 | 작업계획 수립 / 계획에 의한 관리감독
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 부딪힘 | 작업반경내 접근 | M(3) | M(3) | 작업반경 구획 및 보행자 통로 확보 등의 장비운용 계획을 시공계획에 반영 | 후방카메라 설치 등 장비 충돌 방지봉 설치
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 안전조치 부적정 | L(2) | H(4) | 건설기계 안전관리 매뉴얼 작성 | 굴삭기 안전보건작업 지침준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 내부 | 굴착기 | 옆 | 굴착작업 | 없음 | 부딪힘 | 건설장비 사용 중 근로자 충돌위험 | M(3) | M(3) | 건설장비 안전관리계획도 작성 | 신호수 배치계획 및 안전교육 계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 충돌 | 부딪힘 | 작업반경내 접근 | M(3) | M(3) | 작업반경 구획 및 보행자통로 확보 등의 장비운용 계획을 시공계획에 반영 | 후방카메라 설치 등 장비 충돌 방지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 부딪힘 | 작업반경내 접근 | M(3) | M(3) | 작업반경 구획 및 보행자 통로 확보 등의 장비운용 계획을 시공계획에 반영 | 후방카메라,후방협착방지봉 설치
토목 | 항만 | 갑문 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 하부(아래) | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 안전조치 부적정 | L(2) | H(4) | 건설기계·장비 안전관리 매뉴얼 준수 | 굴삭기 안전보건작업 지침준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 하부(아래) | 굴착작업 | 없음 | 깔림 | 작업계획서 미작성 | M(2) | M(3) | 차량계 건설기계 작업방법 등에 대한 작업계획 수립 | 유도자 배치 등 출입금지조치 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 하부(아래) | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 안전조치 부적정 | L(2) | H(4) | 건설기계·장비 안전관리 매뉴얼 준수 | 굴삭기 안전보건작업 지침준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 뒤 | 굴착작업 | 전도 | 부딪힘 | 작업구역통제 미흡 | M(3) | M(2) | 작업지반 사전조사 및 장비 작업계획서 작성/설계도서에 지침반영 | 작업계획 수립 / 계획에 의한 관리감독
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 옆 | 굴착작업 | 없음 | 깔림 | 신호수 미배치 | M(3) | H(4) | 건설기계장비 관리예시도 작성 | 건설장비 안전조치사항 확인
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 없음 | 깔림 | 장비 작업반경내 접근 | L(2) | H(4) | 장비작업구간 접근금지 구획 설정 | 후방카메라 및 후진경보기 설치
건축 | 건축물 | 관광 휴게시설 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 뒤 | 굴착작업 | 전도 | 부딪힘 | 작업구역통제 미흡 | M(3) | M(2) | 작업지반 사전조사 및 장비 작업계획서 작성/설계도서에 지침반영 | 작업계획 수립 / 계획에 의한 관리감독
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 바닥 | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 안전시공관리미흡 | M(2) | M(3) | 대절토구간 시공장비 및 운반장비 안전시공관리절차 내용 설계서에 반영 | 절토작업 안전시공관리절차 준수 시공
건축 | 건축물 | 관광 휴게시설 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 뒤 | 굴착작업 | 충돌 | 교통사고 | 야간공사 안전수칙 미준수 | L(1) | H(4) | - | 작업장의 조도 확보 / 야간작업 근로자 개인보호구 및 야광반사조끼 착용
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 뒤 | 굴착작업 | 충돌 | 교통사고 | 야간공사 안전수칙 미준수 | L(1) | H(4) | - | 작업장의 조도 확보 / 야간작업 근로자 개인보호구 및 야광반사조끼 착용
건축 | 건축물 | 관광 휴게시설 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 뒤 | 굴착작업 | 기타 | 끼임 | 운전원 운전미숙 | M(2) | M(3) | - | 신호수배치 및 작업구간 통제, 후방카메라 또는 경보장치 설치 등 장비충돌방지
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 하부(아래) | 굴착작업 | 전도 | 부딪힘 | 운전원 운전 미숙 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 신호수 배치 및 장비운용계획을 시공계획서에 반영
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 뒤 | 운반작업 | 충돌 | 끼임 | 신호수 배치 미흡 | M(2) | M(3) | 없음 | 건설장비 작업계획 및 안전대책 수립ㆍ준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 앞 | 굴착작업 | 충돌 | 깔림 | 사전조사 및 작업계획서 미수립 | M(2) | M(3) | - | 신호수배치 및 작업구간 통제, 후방카메라 또는 경보장치 설치 등 장비충돌방지
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 상부(위) | 정비작업 | 전도 | 넘어짐(미끄러짐) | 사전조사 미실시 | M(2) | H(4) | 지장물 현황도 작성 | 지장물조사 및 이설작업 안전수칙준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 하부(아래) | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 비평탄 지반 설치 및 지반지지력 미흡 | M(3) | M(2) | 작업지반 사전조사 및 장비 작업계획서 작성/설계도서에 지침반영 | 작업계획 수립 / 계획에 의한 관리감독
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 뒤 | 굴착작업 | 파열,파단 | 깔림 | 깊은 풍화대 분포구간 깎기작업 시 토석붕괴로 굴착장비 파손 우려 | M(2) | H(4) | 깎기부 보강옹벽 및 영구앵커 적용으로 비탈면 안정 확보 | 비탈면 계측 데이터 모니터링 및 점검
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 뒤 | 굴착작업 | 낙하 | 부딪힘 | 작업통제미흡 | M(3) | M(2) | 작업지반 사전조사 및 장비 작업계획서 작성/설계도서에 지침반영 | 작업계획 수립 / 계획에 의한 관리감독
건축 | 건축물 | 업무시설 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 내부 | 굴착기 | 하부(아래) | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 유도자 미배치로 장비 이동구간 벗어남 | M(2) | H(4) | 유도자 배치, 장비작업반경 내 접근금지 조치 | 굴착작업 시 안전작업계획 수립, 굴착면 기울기 기준 준수 등
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 옆 | 굴착작업 | 없음 | 부딪힘 | 굴착기 후방 장비신호수 미배치 | M(2) | M(3) | - | 신호수배치 및 작업구간 통제, 후방카메라 또는 경보장치 설치 등 장비충돌방지
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 충돌 | 부딪힘 | 작업장에 관계근로자 외의 출입에 따른 기계,작업자와 충돌 | M(3) | H(4) | 보행로 지정 방호 안전휀스설치 | 장비작업구획 정리 및 안전시설설치 장비 방호구역 설정 및 유도원배치
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 앞 | 굴착작업 | 충돌 | 깔림 | 사전조사 및 작업계획서 미수립 | M(2) | M(3) | - | 신호수배치 및 작업구간 통제, 후방카메라 또는 경보장치 설치 등 장비충돌방지
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 바닥 | 정리작업 | 전도 | 깔림 | 자재 및 중장비 운반경로 미확보(장애물 등)에 따른 기계 전도 | M(3) | M(3) | 자재 및 중장비 운반경로 확보 | 설계도서에 명시된 안전주의 사항 준수
건축 | 건축물 | 기타 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 뒤 | 굴착작업 | 없음 | 부딪힘 | 굴착기 작업구간 전담유도자 미배치 | M(2) | M(3) | 굴착기 작업반경내 협착 및 부딪힘 사고 방지 안전대책 수립 | 차량계 건설기계 작업계획서 작성 및 유도자 배치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 뒤 | 굴착작업 | 없음 | 부딪힘 | 굴착기 작업구간 전담유도자 미배치 | M(2) | M(3) | 굴착기 작업반경내 협착 및 부딪힘 사고 방지 안전대책 수립 | 차량계 건설기계 작업계획서 작성 및 유도자 배치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 하부(아래) | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 비평탄 지반 설치 및 지반지지력 미흡 | M(3) | M(2) | 작업지반 사전조사 및 장비 작업계획서 작성/설계도서에 지침반영 | 작업계획 수립 / 계획에 의한 관리감독
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 하부(아래) | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 비평탄 지반 설치 및 지반지지력 미흡 | M(3) | M(2) | 작업지반 사전조사 및 장비 작업계획서 작성/설계도서에 지침반영 | 작업계획 수립 / 계획에 의한 관리감독
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 유도,신호수 미배치에 따른 기계,작업자 간 충돌 | M(3) | M(2) | 작업지휘자 및 신호수 배치계획 수립 | 수신호 방법 등 신호수 안전교육
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 하부(아래) | 굴착작업 | 없음 | 깔림 | 작업계획서 미작성 | M(2) | M(2) | 차량계 건설기계 작업방법 등에 대한 작업계획 수립 | 유도자 배치 등 출입금지조치 실시
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 하부(아래) | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 비평탄 지반 설치 및 지반지지력 미흡 | M(3) | M(2) | 작업지반 사전조사 및 장비 작업계획서 작성/설계도서에 지침반영 | 작업계획 수립 / 계획에 의한 관리감독
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 뒤 | 굴착작업 | 없음 | 부딪힘 | 굴착기 작업구간 전담유도자 미배치 | M(2) | M(3) | 굴착기 작업반경내 협착 및 부딪힘 사고 방지 안전대책 수립 | 차량계 건설기계 작업계획서 작성 및 유도자 배치
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 옆 | 굴착작업 | 충돌 | 깔림 | 교통처리계획 누락 | M(3) | H(3) | 교통처리계획 수립 | 신호수 안전보호구 지급 및 교육 실시
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 하부(아래) | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 비평탄 지반 설치 및 지반지지력 미흡 | M(3) | M(2) | 작업지반 사전조사 및 장비 작업계획서 작성/설계도서에 지침반영 | 작업계획 수립 / 계획에 의한 관리감독
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 깔림 | 작업계획서 미작성 | M(2) | M(2) | 차량계 건설기계 작업방법 등에 대한 작업계획 수립 | 유도자 배치 등 출입금지조치 실시
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 뒤 | 굴착작업 | 없음 | 부딪힘 | 건설장비 사용 중 근로자 충돌 위험 | M(3) | M(4) | 장비와 작업자 동선 분리하고 안전관리계획서에 현장여건을 고려하여 장비 작업자 충돌방지계획을 수립하도록 도면 명기 | 장비 운영 시 유도원 배치 및 후방경계 강화
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 안전조치 부적정 | L(2) | H(4) | 건설기계 안전관리 매뉴얼 작성 | 굴삭기 안전보건작업 지침준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 옆 | 이동 | 충돌 | 깔림 | 현장 내 사용되는 건설기계장비의 이동 및 작업 시 충돌 | L(2) | L(2) | 건설기계 장비의 안전시설부착 등 안전작업계획 도면 작성 | 건설기계와 근로자 충돌위험을 방지하기 위하여 작업반경 통제 및 신호수 배치
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 뒤 | 이동 | 충돌 | 부딪힘 | 장비 작업계획 수립 미흡 | M(3) | M(3) | 작업 시 작업계획서 작성 및 안전대책 수립 후 작업 진행 | 작업계획서의 순서에 맞게 작업 진행 및 안전대책 준수하여 작업 진행
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 뒤 | 굴착작업 | 낙하 | 부딪힘 | 작업통제미흡 | M(3) | M(2) | 작업지반 사전조사 및 장비 작업계획서 작성/설계도서에 지침반영 | 작업계획 수립 / 계획에 의한 관리감독
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 내부 | 굴착기 | 옆 | 굴착작업 | 없음 | 부딪힘 | 건설장비 사용 중 근로자 충돌 및 협착위험 | M(3) | M(3) | 건설장비 안전관리계획도 작성 | 신호수 배치계획 및 안전교육 계획 수립
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 뒤 | 굴착작업 | 낙하 | 부딪힘 | 작업통제미흡 | M(3) | M(2) | 작업지반 사전조사 및 장비 작업계획서 작성/설계도서에 지침반영 | 작업계획 수립 / 계획에 의한 관리감독
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 뒤 | 굴착작업 | 낙하 | 부딪힘 | 작업통제미흡 | M(3) | M(2) | 작업지반 사전조사 및 장비 작업계획서 작성/설계도서에 지침반영 | 작업계획 수립 / 계획에 의한 관리감독
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 충돌 | 부딪힘 | 건설장비 사용 시 근로자 충돌위험 | M(2) | M(3) | 해당없음 | 장비사용 중 근로자 충돌/작업반경 출입금지, 장비별 신호수 비치
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 옆 | 굴착작업 | 충돌 | 끼임 | 부주의 | L(2) | L(2) | - | 장비 작업반경 내 출입금지 및 신호수 배치, 작업자 투입전 안전교육 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 옆 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 노면폭 부족 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 노면폭 확보 및 지반상태 확인하여야 하며, 강우시 작업을 금지하여야 함.
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 뒤 | 굴착작업 | 낙하 | 부딪힘 | 작업통제미흡 | M(3) | M(2) | 작업지반 사전조사 및 장비 작업계획서 작성/설계도서에 지침반영 | 작업계획 수립 / 계획에 의한 관리감독
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 뒤 | 굴착작업 | 충돌 | 부딪힘 | 굴착기 작업구간 전담유도자 미배치 | M(2) | M(3) | 굴착기 작업반경내 협착 및 부딪힘 사고 방지 안전대책 수립 | 차량계 건설기계 작업계획서 작성 및 유도자 배치
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 하부(아래) | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 비평탄 지반 설치 및 지반지지력 미흡 | M(3) | M(2) | 작업지반 사전조사 및 장비 작업계획서 작성/설계도서에 지침반영 | 작업계획 수립 / 계획에 의한 관리감독
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 뒤 | 굴착작업 | 낙하 | 부딪힘 | 작업통제미흡 | M(3) | M(2) | 작업지반 사전조사 및 장비 작업계획서 작성/설계도서에 지침반영 | 작업계획 수립 / 계획에 의한 관리감독
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 안전조치 부적정 | L(2) | H(4) | 건설기계 안전관리 매뉴얼 작성 | 굴삭기 안전보건작업 지침준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 하부(아래) | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 안전조치 부적정 | L(1) | H(1) | 건설기계·장비 안전관리 매뉴얼 준수 | 굴삭기 안전보건작업 지침준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 안전조치 부적정 | L(2) | H(4) | 건설기계 안전관리 매뉴얼 작성 | 굴삭기 안전보건작업 지침준수
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 내부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 충돌 | 부딪힘 | 건설기계 작업 중 관리 미흡에 의한 충돌 등 위험잠재 | L(2) | L(3) | 건설기계 안전작업 도면 반영 | 건설기계 작업계획 수립 및 준수 철저
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 없음 | 깔림 | 작업계획서 미작성 | M(2) | M(3) | 차량계 건설기계 작업방법 등에 대한 작업계획 수립 | 유도자 배치 등 출입금지조치 실시
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 지반 지지력 부족 | M(2) | H(3) | 없음 | 굴착기 작업 시 안전대책 수립 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 뒤 | 굴착작업 | 전도 | 부딪힘 | 작업구역통제 미흡 | M(3) | M(2) | 작업지반 사전조사 및 장비 작업계획서 작성/설계도서에 지침반영 | 작업계획 수립 / 계획에 의한 관리감독
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 충돌 | 부딪힘 | 건설장비 사용 시 근로자 충돌위험 | M(2) | M(3) | 해당없음 | 장비사용 중 근로자 충돌/작업반경 출입금지, 장비별 신호수 비치
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 하부(아래) | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 안전조치 부적정 | L(2) | H(4) | 건설기계·장비 안전관리 매뉴얼 준수 | 굴삭기 안전보건작업 지침준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 바닥 | 이동 | 전도 | 깔림 | 지반지지력 부족 | L(2) | H(4) | 장비사용 전 지반지지력 확인 및 강재철판 사용 등을 통해 지내력 확보 후 시공하도록 도면에 명시 | 필요시 바닥면 보강작업 및 장비 이동시 저속운행
토목 | 철도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 바닥 | 천공작업 | 전도 | 깔림 | 지반지지력 부족 | L(2) | H(4) | 천공기 작업전 현장여건 확인 및 전도방지 철판 사용 등 설치지반 지지력 확보 하도록 도면에 명시 | 작업대차 단부 안전난간 등 안전시설물 고정상태 확인
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 안전조치 부적정 | L(2) | H(4) | 건설기계 안전관리 매뉴얼 작성 | 굴삭기 안전보건작업 지침준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 파열,파단 | 깔림 | 굴삭기 버킷 탈락 | L(2) | M(3) | 작업전 버킷 탈락방지핀 체결 및 상태 점검 의무화 제시 | 현장 관리방안 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 내부 | 굴착기 | 지하 | 굴착작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 버켓 탈락 | H(4) | H(5) | 퀵커플러 설치, 신호수 및 유도자 배치 | 작업 반경내 출입자 통제 및 버켓 탑승 등 주용도 외 사용 금지
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 바닥 | 정비작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업허가제 미운영으로 위험잠재 | M(2) | M(3) | 작업허가제 관련사항을 설계도서에 반영 | 관리감독자 상주하여 안전관리 실시
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 하부(아래) | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 안전지침 미준수 | L(2) | H(4) | 건설기계 안전관리메뉴얼 작성 및 관리감독 철저 | 굴삭기 안전보건작업 지침준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 뒤 | 굴착작업 | 없음 | 부딪힘 | 장비 이동계획 미흡 | M(3) | M(3) | 장비 운행경로, 출입방법 등 장비이동계획 수립 | 굴착장비와 운반차량 스토퍼 설치하고 유도자 배치
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 절토사면 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 뒤 | 굴착작업 | 없음 | 깔림 | 작업계획서 미작성 | M(2) | M(3) | 차량계 건설기계 작업방법 등에 대한 작업계획 수립 | 유도자 배치 등 출입금지조치 실시
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 하부(아래) | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 안전조치 부적정 | L(2) | H(4) | 건설기계·장비 안전관리 매뉴얼 준수 | 굴삭기 안전보건작업 지침준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 뒤 | 굴착작업 | 전도 | 부딪힘 | 비평탄 지반 설치 | M(3) | M(2) | 작업지반 사전조사 및 장비 작업계획서 작성/지빈지지력 및 양중 안전성 검토 | 작업계획 수립 / 계획에 의한 관리감독
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 뒤 | 굴착작업 | 충돌 | 교통사고 | 야간공사 안전수칙 미준수 | L(1) | H(4) | - | 작업장의 조도 확보 / 야간작업 근로자 개인보호구 및 야광반사조끼 착용
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 충돌 | 부딪힘 | 작업반경내 접근 | M(3) | M(3) | 작업반경 구획 및 보행자통로 확보 등의 장비운용 계획을 시공계획에 반영 | 후방카메라 설치 등 장비 충돌 방지
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 내부 | 굴착기 | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 안전관리 미흡 | M(3) | M(3) | 굴착, 자재하역, 양중 및 운반 작업중 안전사고 방지를 위한 주의사항 명기 | 건설장비를 이용한 공사시 안전관리자 감독하에 철저한 관리감독
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 뒤 | 굴착작업 | 충돌 | 끼임 | 작업계획 미수립 | M(3) | M(3) | 건설기계(장비) 작업 전 작업계획서 작성 및 검토토록 공사시방서에 명기 | 장비 유도원 배치 및 수립된 작업계획에 맞게 건설기계 작업실시
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 뒤 | 굴착작업 | 없음 | 부딪힘 | 장비 이동계획 미흡 | M(3) | M(3) | 장비 운행경로, 출입방법 등 장비이동계획 수립 | 장비 운영 시 유도원 배치 및 후방경계 강화
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 뒤 | 굴착작업 | 없음 | 깔림 | 작업계획서 미작성 | M(2) | M(3) | 차량계 건설기계 작업방법 등에 대한 작업계획 수립 | 유도자 배치 등 출입금지조치 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 안전조치 부적정 | L(2) | H(4) | 건설기계 안전관리 매뉴얼 작성 | 굴삭기 안전보건작업 지침준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 뒤 | 굴착작업 | 기타 | 끼임 | 운전원 운전미숙 | M(2) | M(3) | - | 신호수배치 및 작업구간 통제, 후방카메라 또는 경보장치 설치 등 장비충돌방지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 충돌 | 부딪힘 | 작업반경내 접근 | M(3) | M(3) | 작업반경 구획 및 보행자통로 확보 등의 장비운용 계획을 시공계획에 반영 | 후방카메라 설치 등 장비 충돌 방지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 안전조치 부적정 | L(2) | H(4) | 건설기계 안전관리 매뉴얼 작성 | 굴삭기 안전보건작업 지침준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 하부(아래) | 굴착작업 | 없음 | 깔림 | 작업계획서 미작성 | M(2) | M(3) | 차량계 건설기계 작업방법 등에 대한 작업계획 수립 | 유도자 배치 등 출입금지조치 실시
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 옹벽 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 충돌 | 부딪힘 | 안전시설물 미설치 | M(2) | M(3) | 교통처리 예시도에 따른 안전시설물 설치 | 작업 전 안전시설물 점검 및 신호수 배치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 하부(아래) | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 안전조치 부적정 | L(2) | H(4) | 건설기계·장비 안전관리 매뉴얼 준수 | 굴삭기 안전보건작업 지침준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 안전조치 부적정 | L(2) | H(4) | 건설기계 안전관리 매뉴얼 작성 | 굴삭기 안전보건작업 지침준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 하부(아래) | 굴착작업 | 없음 | 없음 | 안전조치 부적정 | L(2) | H(4) | 건설기계·장비 안전관리 매뉴얼 준수 | 굴삭기 안전보건작업 지침준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 안전조치 부적정 | L(2) | H(4) | 건설기계 안전관리 매뉴얼 작성 | 굴삭기 안전보건작업 지침준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 내부 | 굴착기 | 하부(아래) | 굴착작업 | 없음 | 부딪힘 | 토사굴착 | M(3) | H(4) | 작업전 버켓 안전핀 체결여부 점검 | 굴착 작업구역 하부 출입 통제
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 없음 | 깔림 | 작업계획서 미작성 | M(2) | M(3) | 차량계 건설기계 작업방법 등에 대한 작업계획 수립 | 유도자 배치 등 출입금지조치 실시
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 옆 | 기타 | 없음 | 부딪힘 | 굴착기 잠금장치 미체결로 버켓 탈락 | M(2) | H(4) | 굴착기 인양시 달기구 부착 등 준수사항 도면 명기 | 작업 전 안전핀 체결 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 바닥 | 해체작업 | 충돌 | 부딪힘 | 작업계획 미수립 | M(4) | M(3) | 기존구조물 철거 작업계획 수립, 장비활용공간 및 신호수 배치 등 설계도서 반영 | 안전을 고려한 철거계획 수립 및 작업순서 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 뒤 | 굴착작업 | 없음 | 부딪힘 | 장비 이동계획 미흡 | M(3) | M(3) | 장비 운행경로, 출입방법 등 장비이동계획 수립 | 굴착장비와 운반차량 스토퍼 설치하고 유도자 배치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 충돌 | 부딪힘 | 작업반경내 접근 | M(3) | M(3) | 작업반경 구획 및 보행자통로 확보 등의 장비운용 계획을 시공계획에 반영 | 후방카메라 설치 등 장비 충돌 방지
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 뒤 | 굴착작업 | 없음 | 부딪힘 | 건설장비 사용 중 근로자 충돌 위험 | M(3) | M(3) | 건설장비와 작업자 동선 분리하고 충돌방지계획 수립 | 장비 운영 시 유도원 배치 및 후방경계 강화
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 하부(아래) | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 비평탄 지반 설치 및 지반지지력 미흡 | M(3) | M(2) | 작업지반 사전조사 및 장비 작업계획서 작성/설계도서에 지침반영 | 작업계획 수립 / 계획에 의한 관리감독
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 하부(아래) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 지반 지지력 부족 | M(3) | H(4) | 이동식 크레인 지지력 검토 실시 | 와이어로프 하중제한 검토 및 공사 중 와이어로프 상태 확인, 시공전 필요시 각각의 크레인에 대한 배치도 추가
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 하부(아래) | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 안전조치 부적정 | L(2) | H(4) | 건설기계 장비 안전관리 매뉴얼 준수 | 굴삭기 안전보건작업 지침 준수
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 옆 | 기타 | 낙하 | 깔림 | 굴착기 인양 시 준수사항 미준수 | M(2) | H(4) | 굴착기 인양시 달기구 부착 등 준수사항 도면 명기 | 작업 전 훅해지장치 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 뒤 | 굴착작업 | 낙하 | 부딪힘 | 작업통제미흡 | M(3) | M(2) | 작업지반 사전조사 및 장비 작업계획서 작성/설계도서에 지침반영 | 작업계획 수립 / 계획에 의한 관리감독
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 뒤 | 굴착작업 | 충돌 | 끼임 | 운전원 운전미숙 | M(2) | M(3) | - | 신호수배치 및 작업구간 통제, 후방카메라 또는 경보장치 설치 등 장비충돌방지
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 뒤 | 굴착작업 | 충돌 | 부딪힘 | 굴착기 작업구간 전담유도자 미배치 | M(2) | M(3) | 굴착기 작업반경내 협착 및 부딪힘 사고 방지 안전대책 수립 | 차량계 건설기계 작업계획서 작성 및 유도자 배치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 내부 | 굴착기 | 옆 | 굴착작업 | 없음 | 부딪힘 | 건설장비 사용 중 근로자 충돌위험 | M(3) | M(3) | 건설장비 사용에 대한 안전관리계획 수립 | 신호수 배치계획 및 안전교육 계획 수립
토목 | 댐 | 기타 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 하부(아래) | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 비평탄 지반 설치 및 지반지지력 미흡 | M(3) | M(2) | 작업지반 사전조사 및 장비 작업계획서 작성/설계도서에 지침반영 | 작업계획 수립 / 계획에 의한 관리감독
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 낙하 | 부딪힘 | 작업반경내 접근 | M(3) | M(3) | 근로자와의 충돌 협착 방지를 위하여 사전 작업계획서의 작성 신호수 배치 등 관리 필요 | 후방카메라 설치 등 장비 충돌 방지
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 뒤 | 굴착작업 | 없음 | 부딪힘 | 장비 이동계획 미흡 | M(3) | M(3) | 장비 운행경로, 출입방법 등 장비이동계획 수립 | 굴착장비와 운반차량 스토퍼 설치하고 유도자 배치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 안전조치 부적정 | L(2) | H(4) | 건설기계 안전관리 매뉴얼 작성 | 굴삭기 안전보건작업 지침준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 옆 | 이동 | 충돌 | 깔림 | 현장 내 사용되는 건설기계장비의 이동 및 작업 시 충돌 | L(2) | L(2) | 건설기계 장비의 안전시설부착 등 안전작업계획 도면 작성 | 건설기계와 근로자 충돌위험을 방지하기 위하여 작업반경 통제 및 신호수 배치
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 파열,파단 | 깔림 | 굴삭기 버킷 탈락 | L(2) | M(3) | 작업전 버킷 탈락방지핀 체결 및 상태 점검 의무화 제시 | 현장 관리방안 수립
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 옹벽 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 없음 | 깔림 | 작업계획서 미작성 | M(2) | M(3) | 차량계 건설기계 작업방법 등에 대한 작업계획 수립 | 유도자 배치 등 출입금지조치 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 내부 | 굴착기 | 하부(아래) | 굴착작업 | 없음 | 부딪힘 | 토사굴착 | M(3) | H(4) | 작업전 버켓 안전핀 체결여부 점검 | 굴착 작업구역 하부 출입 통제
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 뒤 | 상차 및 하역작업 | 충돌 | 깔림 | 운전워 운전미숙 | M(3) | M(3) | 건설장비작업안전지침작성 | 신호수배치 및 작업구간 통제,후방카메라 또는 경보장치 설치등 장비충돌방지
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 하부(아래) | 부설 및 다짐작업 | 없음 | 부딪힘 | 굴착기 버켓 선회작업 지 근로자 충돌 | M(2) | H(4) | 굴착, 덤프트럭 등 안전조치 사항 도면 반영 | 유도자 배치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 내부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 충돌 | 부딪힘 | 굴착 및 포장 작업 시 충돌 등 위험잠재 | L(2) | L(3) | 굴착 및 포장작업 안전도면 반영 | 작업계획 수립, 관리감독 철저
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 부딪힘 | 건설장비 사용 시 근로자 충돌위험 | M(2) | M(2) | 해당없음 | 장비사용 중 근로자 충돌/작업반경 출입금지, 장비별 신호수 비치
토목 | 댐 | 기타 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 뒤 | 굴착작업 | 낙하 | 부딪힘 | 작업통제미흡 | M(3) | M(2) | 작업지반 사전조사 및 장비 작업계획서 작성/설계도서에 지침반영 | 작업계획 수립 / 계획에 의한 관리감독
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 옹벽 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 없음 | 깔림 | 작업계획서 미작성 | M(2) | M(3) | 차량계 건설기계 작업방법 등에 대한 작업계획 수립 | 유도자 배치 등 출입금지조치 실시
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 뒤 | 굴착작업 | 충돌 | 부딪힘 | 작업반경 내 접근 | M(3) | M(3) | 신호수배치 및 작업 주의사항 도면에 명기 | 후방카메라 설치 등 장비 충돌 방지
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 내부 | 굴착기 | 바닥 | 쌓기작업 | 파열,파단 | 끼임 | 부주의 | M(3) | M(3) | 장비 작업반경 내 출입금지 및 신호수 배치 | 작업자 투입전 안전교육 시행
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 뒤 | 굴착작업 | 없음 | 부딪힘 | 안전장비 설치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착기 사용시 스마트안전장비 (충돌재해예방설비) 사용 | 신호수 배치 및 작업구획을 통제하여 타 작업자 접근 금지조치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 없음 | 깔림 | 작업계획서 미작성 | M(2) | M(3) | 차량계 건설기계 작업방법 등에 대한 작업계획 수립 | 유도자 배치 등 출입금지조치 실시
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 충돌 | 부딪힘 | 작업반경내 접근 | M(3) | M(3) | 작업반경 구획 및 보행자통로 확보 등의 장비운용 계획을 시공계획에 반영 | 후방카메라 설치 등 장비 충돌 방지
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 안전조치 부적정 | L(2) | H(4) | 건설기계 안전관리 매뉴얼 작성 | 굴삭기 안전보건작업 지침준수
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 파열,파단 | 깔림 | 굴삭기 버킷 탈락 | L(2) | M(3) | 작업전 버킷 탈락방지핀 체결 및 상태 점검 의무화 제시 | 현장 관리방안 수립
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 내부 | 굴착기 | 앞 | 굴착작업 | 없음 | 부딪힘 | 작업지침 미준수 | M(2) | H(4) | 건설기계 안전작업 지침도 작성 | 안전작업지침 준수여부 수시확인
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 바닥 | 쌓기작업 | 없음 | 깔림 | 작업계획서 미작성 | M(2) | M(3) | 차량계 건설기계 작업방법 등에 대한 작업계획 수립 | 유도자 배치 등 출입금지조치 실시
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 옆 | 이동 | 충돌 | 깔림 | 현장 내 사용되는 건설기계장비의 이동 및 작업 시 충돌 | L(2) | L(2) | 건설기계 장비의 안전시설부착 등 안전작업계획 도면 작성 | 건설기계와 근로자 충돌위험을 방지하기 위하여 작업반경 통제 및 신호수 배치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 내부 | 굴착기 | 앞 | 굴착작업 | 없음 | 부딪힘 | 작업지침 미준수 | M(2) | H(4) | 건설기계 안전작업 지침도 작성 | 안전작업지침 준수여부 수시확인
토목 | 하천 | 관개수로 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 뒤 | 굴착작업 | 전도 | 부딪힘 | 비평탄 지반 설치 및 작업구역 통제 미흡 | M(3) | M(2) | 작업지반 사전조사 및 장비 작업계획서 작성/설계도서에 지침반영 | 작업계획 수립 / 계획에 의한 관리감독
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 없음 | 깔림 | 작업계획서 미작성 | M(2) | M(3) | 차량계 건설기계 작업방법 등에 대한 작업계획 수립 | 유도자 배치 등 출입금지조치 실시
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 뒤 | 굴착작업 | 전도 | 부딪힘 | 비평탄 지반 설치 | M(3) | M(2) | 작업지반 사전조사 및 장비 작업계획서 작성/지빈지지력 및 양중 안전성 검토 | 작업계획 수립 / 계획에 의한 관리감독
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 뒤 | 굴착작업 | 전도 | 부딪힘 | 작업구역통제 미흡 | M(3) | M(2) | 작업지반 사전조사 및 장비 작업계획서 작성/설계도서에 지침반영 | 작업계획 수립 / 계획에 의한 관리감독
건축 | 건축물 | 업무시설 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 뒤 | 굴착작업 | 전도 | 부딪힘 | 비평탄 지반 설치 | M(3) | M(2) | 작업지반 사전조사 및 장비 작업계획서 작성/지빈지지력 및 양중 안전성 검토 | 작업계획 수립 / 계획에 의한 관리감독
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 뒤 | 굴착작업 | 전도 | 부딪힘 | 작업구역통제 미흡 | M(3) | M(2) | 작업지반 사전조사 및 장비 작업계획서 작성/설계도서에 지침반영 | 작업계획 수립 / 계획에 의한 관리감독
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 안전조치 부적정 | L(2) | H(4) | 건설기계 안전관리 매뉴얼 작성 | 굴삭기 안전보건작업 지침준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 뒤 | 굴착작업 | 전도 | 부딪힘 | 비평탄 지반 설치 | M(3) | M(2) | 작업지반 사전조사 및 장비 작업계획서 작성/지빈지지력 및 양중 안전성 검토 | 작업계획 수립 / 계획에 의한 관리감독
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 옆 | 굴착작업 | 충돌 | 부딪힘 | 건설장비 사용에 따른 위험 | M(3) | M(3) | 관로공사 시 터파기 및 자재의 운반, 적치에 따른 건설장비의 사용에 따른 위험요소 설계 도서에 반영 | 신호수 배치 및 장비운용계획을 시공계획서에 반영
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 뒤 | 굴착작업 | 전도 | 부딪힘 | 작업구역통제 미흡 | M(3) | M(2) | 작업지반 사전조사 및 장비 작업계획서 작성/설계도서에 지침반영 | 작업계획 수립 / 계획에 의한 관리감독
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 뒤 | 굴착작업 | 전도 | 부딪힘 | 작업구역통제 미흡 | M(3) | M(2) | 작업지반 사전조사 및 장비 작업계획서 작성/설계도서에 지침반영 | 작업계획 수립 / 계획에 의한 관리감독
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 충돌 | 부딪힘 | 작업반경내 접근 | M(3) | M(3) | 작업반경 구획 및 보행자통로 확보 등의 장비운용 계획을 시공계획에 반영 | 후방카메라 설치 등 장비 충돌 방지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 깔림 | 터파기 단부 안전시설 미비 | M(2) | M(2) | 뒷채움 및 복구 공사 시 안전난간 설치 및 신호수 배치 설계도서 반영 | 장비신호수, 유도자 배치 및 관리 감독 철저
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 없음 | 깔림 | 작업계획서 미작성 | M(2) | M(3) | 차량계 건설기계 작업방법 등에 대한 작업계획 수립 | 유도자 배치 등 출입금지조치 실시
건축 | 건축물 | 업무시설 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 뒤 | 굴착작업 | 전도 | 부딪힘 | 작업구역통제 미흡 | M(3) | M(2) | 작업지반 사전조사 및 장비 작업계획서 작성/설계도서에 지침반영 | 작업계획 수립 / 계획에 의한 관리감독
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 뒤 | 굴착작업 | 전도 | 부딪힘 | 비평탄 지반 설치 | M(3) | M(2) | 작업지반 사전조사 및 장비 작업계획서 작성/지빈지지력 및 양중 안전성 검토 | 작업계획 수립 / 계획에 의한 관리감독
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 파열,파단 | 깔림 | 버력반출 버킷의 추락 | L(2) | M(3) | 반출장비 이동시 경보장치 가동 토사 반출작업 반경내 접근금지 | 현장 관리방안 수립
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 내부 | 굴착기 | 옆 | 굴착작업 | 없음 | 부딪힘 | 건설장비 사용 중 근로자 충돌위험 | M(3) | M(3) | 건설장비 안전관리계획도 작성 | 신호수 배치 계획 및 안전교육 계획 수립
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 뒤 | 굴착작업 | 없음 | 깔림 | 작업계획서 미작성 | M(2) | M(2) | 차량계 건설기계 작업방법 등에 대한 작업계획 수립 | 유도자 배치 등 출입금지조치 실시
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 내부 | 굴착기 | 옆 | 굴착작업 | 없음 | 부딪힘 | 굴착작업 중 건설장비에 근로자 충돌 | M(3) | M(3) | 건설장비 작업안전지침 작성 | 신호수 배치 계획 및 안전교육 실시 계획 수립
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 뒤 | 굴착작업 | 전도 | 부딪힘 | 작업구역통제 미흡 | M(3) | M(2) | 작업지반 사전조사 및 장비 작업계획서 작성/설계도서에 지침반영 | 작업계획 수립 / 계획에 의한 관리감독
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 뒤 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 비평탄 지반 설치 | M(3) | M(2) | 작업지반 사전조사 및 장비 작업계획서 작성/지빈지지력 및 양중 안전성 검토 | 작업계획 수립 / 계획에 의한 관리감독
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 뒤 | 굴착작업 | 전도 | 부딪힘 | 비평탄 지반 설치 | M(3) | M(2) | 작업지반 사전조사 및 장비 작업계획서 작성/지빈지지력 및 양중 안전성 검토 | 작업계획 수립 / 계획에 의한 관리감독
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 충돌 | 부딪힘 | 작업반경내 접근 | M(3) | M(3) | 작업반경 구획 및 보행자통로 확보 등의 장비운용 계획을 시공계획에 반영 | 후방카메라 설치 등 장비 충돌 방지
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 충돌 | 깔림 | 건설기계장비의 이동 및 작업 중 충돌, 협착위험 | L(2) | L(2) | 건설기계 안전작업 도면 반영 | 장비 작업 시 안전기준 준수
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 바닥 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 공사구간 보호시설 미흡 | L(2) | M(3) | 공사구간 안전시설물 배치 등 교통처리계획도 설계에 반영 | 야간공사시 방호벽 및 윙카를 설치하여 시인성 확보
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 없음 | 깔림 | 작업계획서 미작성 | M(2) | M(3) | 차량계 건설기계 작업방법 등에 대한 작업계획 수립 | 유도자 배치 등 출입금지조치 실시
건축 | 건축물 | 공동주택 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 안전조치 부적정 | L(2) | H(4) | 건설기계 안전관리 매뉴얼 작성 | 굴삭기 안전보건작업 지침준수
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 충돌 | 부딪힘 | 작업반경내 접근 | M(3) | M(3) | 작업반경 구획 및 보행자통로 확보 등의 장비운용 계획을 시공계획에 반영 | 후방카메라 설치 등 장비 충돌 방지
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 인접건물 유해여부 미확인 | M(2) | H(4) | 인접시설물조사 및 대책수립 | 소음진동 및 비산 방지계획수립
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 없음 | 깔림 | 작업계획서 미작성 | M(2) | M(3) | 차량계 건설기계 작업방법 등에 대한 작업계획 수립 | 건설기계 및 작업자 이동동선 구분, 작업자 안전교육 실시
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 안전조치 부적정 | L(2) | H(4) | 건설기계 안전관리 매뉴얼 작성 | 굴삭기 안전보건작업 지침준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 옆 | 굴착작업 | 없음 | 부딪힘 | 작업지침 미준수 | M(2) | H(4) | 건설기계 안전작업지침도 작성 | 안전작업지침준수여부 수시확인
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 충돌 | 부딪힘 | 작업반경내 접근 | M(3) | M(3) | 작업반경 구획 및 보행자통로 확보 등의 장비운용 계획을 시공계획에 반영 | 후방카메라 설치 등 장비 충돌 방지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 상부(위) | 절취작업 | 전도 | 깔림 | 토공작업 중 충돌 방호방안 상세 미흡 | M(3) | M(3) | Open Cut 및 가시설 터파기구간 장비 운용에 따른 충돌방호방안 설치 및 건설장비 시공순서 준수 | 안전관리자 상주하여 관리 감독
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 앞 | 굴착작업 | 없음 | 깔림 | 작업계획서 미작성 | M(2) | M(3) | 차량계 건설기계 작업방법 등에 대한 작업계획 수립 | 유도자 배치 등 출입금지조치 실시
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 옆 | 굴착작업 | 없음 | 부딪힘 | 작업지침 미준수 | M(2) | H(4) | 건설기계 안전작업지침도 작성 | 안전작업지침준수여부 수시확인
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 내부 | 굴착기 | 옆 | 적재작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙 적재 시 이격거리 미확보 | M(3) | H(4) | 터파기면 상단 토사 및 자재 적재 금지, 터파기 KCS 11 20 15 기준 참고 | 굴착 구간 안전난간대 설치하여 접근 차단
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 물체에 맞음 | 건설기계 교통대책 미수립 | M(2) | H(4) | 공사중교통처리계획도 작성 | 건설장비 작업계획 수립 및 작업구역 통제
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 뒤 | 굴착작업 | 없음 | 부딪힘 | 안전장비 설치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착기 사용시 스마트안전장비 (충돌재해예방설비) 사용 | 신호수 배치 및 작업구획을 통제하여 타 작업자 접근 금지조치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 옆 | 굴착작업 | 없음 | 깔림 | 굴착면 굴토 및 정지작업시 장비주변 근로자 접근에 의한 깔림사고 발생 위험 | M(2) | H(3) | 장비사용 주변 위험반경내 신호수 배치 및 접근통제 안내명기 | 굴착작업 주변 불필요 인원의 통제를 위해 신호수 배치를 통한 인원접근 통제 철저
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 옆 | 굴착작업 | 충돌 | 부딪힘 | 유도자 미배치 | M(2) | H(4) | 장비 유도자 배치 및 후방카메라 설치 장비 운용 | 차량계건설기계 작업계획서 작성 및작업 전 장비점검
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 충돌 | 부딪힘 | 건설장비 사용으로 인한 부딪힘, 넘어짐 위험 | M(3) | M(2) | 해당없음 | 신호수 배치 및 장비운용계획을 시공계획서에반영, 후방카메라 설치 등 장비 충돌방지 조치
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 뒤 | 운반작업 | 전도 | 깔림 | 지반의 지지력 부족 | M(2) | M(3) | 없음 | 굴착기 작업 시 안전대책 수립 및 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 안전조치 부적정 | L(2) | H(4) | 건설기계 안전관리 매뉴얼 작성 | 굴삭기 안전보건작업 지침준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 충돌 | 부딪힘 | 작업반경내 접근 | M(3) | M(3) | 작업반경 구획 및 보행자통로 확보 등의 장비운용 계획을 시공계획에 반영 | 후방카메라 설치 등 장비 충돌 방지
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 충돌 | 부딪힘 | 작업반경내 접근 | M(3) | M(3) | 작업반경 구획 및 보행자통로 확보 등의 장비운용 계획을 시공계획에 반영 | 후방카메라 설치 등 장비 충돌 방지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 안전조치 부적정 | L(2) | H(4) | 건설기계 안전관리 매뉴얼 작성 | 굴삭기 안전보건작업 지침준수
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 깔림 | 퀵커플러 안전핀 미체결 | L(2) | H(4) | 굴착기의 퀵커플러에 안전핀 체결 및 인양능력 확인에 관한 사항을 안전관리계획서에 반영 | 굴착기 인양 시 정격하중이 확인되는 장비를 사용
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 고소 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 건설기계장비의 급경사지 작업 중 충돌, 협착 위험잠재 | L(2) | L(2) | 건설기계장비의 급경사지 작업에 대한 장비작업 안전사항 도면 반영 | 급경사지 전도 방지조치 실시하여 안전작업
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 옆 | 굴착작업 | 없음 | 부딪힘 | 안전장비 설치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착기 안전작업도 제시 및 스마트 안전장비 적극 사용 | 신호수 배치 및 작업구획을 통제하여 타 작업자 접근 금지조치
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 뒤 | 굴착작업 | 없음 | 부딪힘 | 굴착기 작업구간 전담유도자 미배치 | M(2) | M(3) | 굴착기 작업반경내 협착 및 부딪힘 사고 방지 안전대책 수립 | 차량계 건설기계 작업계획서 작성 및 유도자 배치
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 없음 | 깔림 | 작업계획서 미작성 | M(2) | M(3) | 차량계 건설기계 작업방법 등에 대한 작업계획 수립 | 유도자 배치 등 출입금지조치 실시
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 없음 | 깔림 | 작업계획서 미작성 | M(2) | M(3) | 차량계 건설기계 작업방법 등에 대한 작업계획 수립 | 유도자 배치 등 출입금지조치 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 뒤 | 굴착작업 | 충돌 | 끼임 | 운전원 운전미숙 | M(2) | M(3) | - | 신호수배치 및 작업구간 통제, 후방카메라 또는 경보장치 설치 등 장비충돌방지
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 안전조치 부적정 | L(2) | H(4) | 건설기계 안전관리 매뉴얼 작성 | 굴삭기 안전보건작업 지침준수
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 옆 | 굴착작업 | 없음 | 부딪힘 | 작업지침 미준수 | M(2) | H(4) | 건설기계 안전작업지침도 작성 | 안전작업지침준수여부 수시확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 옆 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 안전조치 부적정 | L(2) | H(4) | 건설기계,장비 안전관리 매뉴얼 준수 | 굴삭기 안전보건작업 지침 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 옆 | 굴착작업 | 없음 | 깔림 | 굴착면 굴토 및 정지작업시 장비주변 근로자 접근에 의한 깔림사고 발생 위험 | M(2) | H(3) | 장비사용 주변 위험반경내 신호수 배치 및 접근통제 안내명기 | 굴착작업 주변 불필요 인원의 통제를 위해 신호수 배치를 통한 인원접근 통제 철저
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 충돌 | 부딪힘 | 건설장비 사용 시 근로자 충돌위험 | M(3) | M(2) | 해당없음 | 장비사용 중 근로자 충돌/작업반경 출입금지, 장비별 신호수 비치
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 없음 | 깔림 | 작업계획서 미작성 | M(2) | M(3) | 차량계 건설기계 작업방법 등에 대한 작업계획 수립 | 건설기계 및 작업자 이동동선 구분, 건설기계 운용시 교육
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 뒤 | 굴착작업 | 없음 | 부딪힘 | 굴착기 작업구간 전담유도자 미배치 | M(2) | M(3) | 굴착기 작업반경내 협착 및 부딪힘 사고 방지 안전대책 수립 | 차량계 건설기계 작업계획서 작성 및 유도자 배치
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 안전조치 부적정 | L(2) | H(4) | 건설기계 안전관리 매뉴얼 작성 | 굴삭기 안전보건작업 지침준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 내부 | 굴착기 | 앞 | 굴착작업 | 없음 | 부딪힘 | 작업지침 미준수 | M(2) | H(4) | 건설기계 안전작업 지침도 작성 | 안전작업지침 준수여부 수시확인
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 안전조치 부적정 | L(2) | H(4) | 건설기계 안전관리 매뉴얼 작성 | 굴삭기 안전보건작업 지침준수
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 인접지장물 미확인 | H(2) | M(4) | 인접지장물 조사 및 협의 | 진동 및 비산 방지계획수립
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 없음 | 깔림 | 작업계획서 미작성 | M(2) | M(3) | 차량계 건설기계 작업방법 등에 대한 작업계획 수립 | 유도자 배치 등 출입금지조치 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 내부 | 굴착기 | 옆 | 굴착작업 | 없음 | 부딪힘 | 굴착작업 중 건설장비에 근로자 충돌 | M(3) | M(3) | 건설장비 작업안전지침 작성 | 신호수 배치계획 수립
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 하부(아래) | 굴착작업 | 없음 | 깔림 | 작업계획서 미작성 | M(2) | M(3) | 차량계 건설기계 작업방법 등에 대한 작업계획 수립 | 유도자 배치 등 출입금지조치 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 옆 | 이동 | 충돌 | 깔림 | 현장 내 사용되는 건설기계장비의 이동 및 작업 시 충돌 | L(2) | L(2) | 건설기계 장비의 안전시설부착 등 안전작업계획 도면 작성 | 건설기계와 근로자 충돌위험을 방지하기 위하여 작업반경 통제 및 신호수 배치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 롤러 | 뒤 | 부설 및 다짐작업 | 없음 | 부딪힘 | 포장작업 등 기계장비의 이동 및 작업 중 충돌, 협착 위험잠재 | L(3) | L(2) | 건설기계의 관리계획을 도면에 반영 | 건설기계와 근로자 충돌위험 / 작업반경 통제 및 신호수 배치
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 교통사고 | 건설기계 통로 미확보 | H(2) | M(4) | 신호수 배치 및 후방카메라 설치 등 장비 충돌방지 조치 | 건설장비 작업계획 및 안전대책 수립ㆍ준수
산업환경설비 | 발전시설 |  | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 하부(아래) | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 비평탄 지반 설치 및 지반지지력 미흡 | M(3) | M(2) | 작업지반 사전조사 및 장비 작업계획서 작성/설계도서에 지침반영 | 작업계획 수립 / 계획에 의한 관리감독
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 내부 | 굴착기 | 옆 | 굴착작업 | 없음 | 부딪힘 | 건설장비 사용 중 근로자 충돌위험 | M(3) | M(3) | 건설장비 사용에 대한 안전관리계획 수립 | 신호수 배치계획 및 안전교육 계획 수립
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 기타 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 내부 | 굴착기 | 하부(아래) | 굴착작업 | 전도 | 끼임 | 건설장비사용으로 인한 근로자 끼임위험 | M(3) | M(3) | 건설장비 작업 안전지침 계획도 작성 | 신호수 배치 계획 및 신호수 전담교육실시 계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 뒤 | 굴착작업 | 충돌 | 떨어짐(분류불능) | 작업반경 내 접근 | M(3) | M(3) | 굴착작업시 주의사항 및 작업자 안전보건작업 지침 도면 반영 | 신호수 배치 및 작업자 굴착작업 안전교육
산업환경설비 | 발전시설 |  | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 뒤 | 굴착작업 | 낙하 | 부딪힘 | 작업통제미흡 | M(3) | M(2) | 작업지반 사전조사 및 장비 작업계획서 작성/설계도서에 지침반영 | 작업계획 수립 / 계획에 의한 관리감독
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 외부 | 굴착기 | 바닥 | 쌓기작업 | 없음 | 깔림 | 작업계획서 미작성 | M(2) | M(3) | 차량계 건설기계 작업방법 등에 대한 작업계획 수립 | 유도자 배치 등 출입금지조치 실시
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 인접주변 | 굴착기 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 안전조치 부적정 | L(2) | H(4) | 건설기계 안전관리 매뉴얼 작성 | 굴삭기 안전보건작업 지침준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 건설기계 | 굴착기 | 내부 | 굴착기 | 앞 | 굴착작업 | 없음 | 부딪힘 | 안전장비 설치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착기 사용시 스마트안전장비 (충돌재해예방설비) 사용 | 신호수 배치 및 작업구획을 통제하여 타 작업자 접근 금지조치