## Sheet1
시설물 종류 대분류 | 시설물 종류 중분류 | 시설물 종류 소분류 | 공종 대분류 | 공종 중분류 | 위험발생 객체 대분류 | 위험발생 객체 중분류 | 위험발생 위치 대분류 | 위험발생 위치 중분류 | 위험발생 위치 소분류 | 작업 프로세스 | 물적 피해 | 인적 피해 | 사고 원인 | 사고 가능성 | 사고 심각성 | 설계 단계 | 시공 단계
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 물체에 맞음 | 굴착면 기울기 불량 | L(2) | H(4) | 지반조사에 따른 굴착사면 기울기 및 안전휀스 도면 표기 | 설계도서 준수 및 굴착사면 방호조치
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 배수처리 미흡에 의한 우수유입 | L(2) | M(3) | 굴착면 하부 우수유입을 고려하여 양수능력을 감안한 양수기 선정 | 궁사 중 배수로 설치 및 양수계획 수립
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 불량 | L(2) | H(4) | 굴착면 기울기 및 안전휀스 도면 표기 | 설계도서 준수하여 설치 및 굴착사면 방호조치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 지면에서 굴착저면 이동 시 승강설비 누락 | L(2) | L(2) | 지면에서 굴착저면으로 이동할 수 있는 승강설비 예시도면 반영 | 반영된 도면에 맞게 시공관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 굴착단부 안전난간 미설치 | L(1) | L(3) | 안전난간 설치기준 및 방법에 대한 부분을 설계안전성검토보고서에 수록 | 단부 발생 시 안전난간 즉시 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | M(2) | H(4) | 굴착 공사 시 우수유입 방지대책 상세도 작성 | 굴착사면에 사면보호용 청천막 및 배수로 설치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 안전성 미검토 | L(2) | H(4) | 비탈면 안전성 검토 진행하여 기울기 확정 | 설계도서 준수 및 임의굴착 금지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | M(2) | H(4) | 굴착 공사 시 우수유입 방지대책 상세도 작성 | 굴착사면에 사면보호용 청천막 및 배수로 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면 기울기 및 여유폭 미표기 | M(2) | H(4) | 굴착면의 기울기 및 여유폭 표기 | 시공계획서에 지하수 및 강우에 따른 배수계획 수립 여부 확인
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | M(2) | H(4) | 굴착 공사 시 우수유입 방지대책 상세도 작성 | 굴착사면에 사면보호용 청천막 및 배수로 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착토, 지하수 및 우수에 의한 하중증가 | M(2) | M(2) | 굴착사면 안전기울기 적용, 붕괴 위험구간 가시설 반영 | 굴착토 사토장 반출 / 굴착사면 보호(천막 또는 비닐 설치)
토목 | 하천 | 관개수로 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 파열,파단 | 넘어짐(기타) | 지장물 이설/제거/거치 미조치 | L(1) | M(3) | - | 유관기관 입회요청, 지장물 확인 철저
토목 | 하천 | 관개수로 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면 기울기 및 여유폭 미표기 | M(2) | M(3) | 굴착면 기울기 및 여유폭 표기 설계도면 반영 | 파이프서포트로 경사버팀대를 설치하여 철근 전도방지 조치
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 비탈면 끝단 지지력 약화 | M(3) | M(2) | 안정된 곳에 장비 위치, 안전원 배치, 안전교육 실시 | 토공 공사시 안전원(신호수) 배치
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 사면보호 및 배수 부적정 | M(2) | H(4) | 굴착사면 보호공 설계에 반영 | 굴착사면에 사면보호용 청천막 및 배수로 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 기타 | 기타 | 기타 | 배수계획 미수립 | M(2) | M(3) | 굴착저면 우수 유입을 고려하여 양수능력을 감안한 양수기 선정 및 집수정 설치 | 공사 중 배수로 설치 관리 및 매일 양수계획 확인검토
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 기타 | 깔림 | 하중증가/불균형하중 증가 | M(2) | M(3) | - | 굴착 즉시 사토 반출 / 자재 야적장 별도 운영
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 기타 | 기타 | 깔림 | 보고서상과 설계도면 상 굴착공법 불일치 | M(2) | H(4) | 실시설계 보고서에 제시된 관로 굴착공법과 설계도면상 굴착공법을 일치화하여 반영 | 설계도서 준수 근로자 굴착 사면 방호조치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 기타 | 깔림 | 굴착작업시 설계도서상 기울기 및 여유폭 미표기로 인한 피해발생위험 | M(2) | H(4) | 굴착면의 기울기 및 여유폭 표기 | 시공 중 가배 수로 설치, 유입수 배제
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 굴착단부 개방 | L(1) | L(1) | 굴착단부 관리에 대한 사항을 설계안전성검토 보고서에 반영 | 단부 발생 시 즉시 안전난간 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착, 굴착면 기울기 미준수 | L(2) | L(3) | 과굴착 예방을 위한 유의사항을 반영 | 안전수칙 및 도면 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 운반작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 단차구간 승강설비 미 설치 | L(2) | L(2) | 단차구간에 설치할 수 있는 승강설비 설치예시 반영 | 단차 발생 시 승강설비 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 부딪힘 | 건설기계 작업 중 안전수칙 미준수 | L(1) | L(1) | 건설기계 작업에 대한 안전수칙을 설계안전성검토 보고서에 반영 | 신호수 배치 안전교육 실시 등 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착토 관리 미흡에 의한 굴착 선단부 하중 증가 | L(1) | L(1) | 굴착관련 안전수칙을 설계안전성검토 보고서에 반영 | 작업계획 수립, 사토장 운영 등 관리 철저
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업 허가제 미도입 | L(1) | M(3) | - | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 사면보호 및 배수 부적정 | M(2) | H(4) | 굴착사면 보호공 설계에 반영 | 굴착사면에 사면보호용 청천막 및 배수로 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 승강설비 누락 | L(2) | L(2) | 승강설비 도면 반영 | 승강설비 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 굴착단부 관리미흡 | L(1) | L(2) | 설계안전성검토 보고서에 관련내용 수록 | 반영된 내용을 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 굴착단부 안전난간 미 설치 | L(2) | L(2) | 단부 안전난간 설치예시 반영 | 단부 발생 시 즉시 안전난간 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착토사 관리 미흡에 의한 사면 무너짐 | L(1) | L(2) | 설계안전성검토 보고서에 관련내용 수록 | 반영된 내용을 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착에 의한 사면 무너짐 | L(2) | L(2) | 과굴착 예방을 위한 유의사항 명기 | 작업계획을 수립하여 과굴착 금지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 기타 | 사면 기울기 및 여유폭 미표기 | M(2) | H(4) | 굴착시 사면붕괴를 방지하도록 도면에 기울기 표시 | 굴착장비 작업자 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 사면보호 및 배수 부적정 | M(2) | H(4) | 굴착사면 보호공 설계에 반영 | 굴착 토사나 자재 등을 경사면 및 굴착부 배면 적재 금지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 사면보호 및 배수 부적정 | M(2) | H(4) | 굴착사면 보호공 설계에 반영 | 굴착 작업 시 주변 통제 및 건설장비 유도자 배치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 불량 | L(2) | H(4) | 지반조사에 따른 굴착면 기울기 및 안전휀스 도면 표기 | 설계도서 준수하여 시공 및 굴착사면 방호조치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 불량 | L(2) | H(4) | 지반조사에 따른 굴착면 기울기 및 안전휀스 도면 표기 | 설계도서 준수 및 굴착사면 방호조치
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면 기울기 및 여유폭 미표기 | M(2) | M(3) | 굴착면 기울기 및 여유폭 표기 설계도면 반영 | 파이프서포트로 경사버팀대를 설치하여 철근 전도방지 조치
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 파열,파단 | 넘어짐(기타) | 지장물 이설/제거/거치 미조치 | L(1) | M(3) | - | 유관기관 입회요청, 지장물 확인 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지하수 및 우수 유입에 의한 사면 불안정 | M(2) | H(4) | 사면 상단 가배수로 및 하단 집수정 설치, 유출수량 산정에 의거 양수 펌프 소요대수 산정 및 사면 방수포장 | 설계된 저감대책 이행과 사면의 점검 및 유지관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 자연터파기 사면의 지하수위계 미설치에 의한 사면 안정성 검토자료 미확보 | M(2) | H(4) | 자연터파기 사면측 지하수위를 계측 하여 시공중 사면 안정성 검토에 반영 | 지하수위 계측 결과로 사면 안정성을 검토
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 우수유입 | M(2) | M(3) | - | 굴착사면에 사면보호용 청천막 및 배수로 설치
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 미설치 | M(2) | M(3) | 가시설공법(OPEN CUT, 간이흙막이, H-PILE토류벽) 구분하여 표시 설계도면 반영 | 거푸집동바리 조립도 작성 및 설치 확인
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전조치 부적정 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전난간 설치 시 안전대 착용상태 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과다한 굴착 | L(1) | L(1) | - | 시공계획서 내 과굴착 방지대책 수립, 굴착 직후 다짐 실시
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전조치 부적정 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전난간 설치 시 안전대 착용상태 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호 미흡 | M(2) | H(4) | 경사법면 천막 상세도 작성 | 우천, 해빙으로 토사붕괴 위험시 점검실시
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호계획 미흡 | M(2) | H(4) | 사면보호 시공도면 작성 제시 | 사면보호공 설계사항 준수 시공
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 기타 | 깔림 | 하중증가/불균형하중 증가 | M(2) | M(3) | - | 굴착 즉시 사토 반출 / 자재 야적장 별도 운영
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업 허가제 미도입 | L(1) | M(3) | - | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 사면보호 및 배수 부적정 | M(2) | H(4) | 굴착사면 보호공 설계에 반영 | 굴착사면에 사면보호용 청천막 및 배수로 설치
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 옹벽 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 임시 터파기 굴착사면 기울기 | M(3) | H(4) | 굴착구배 도면 작성 및 안전휀스 설치 상세도를 도면에 표기 | 굴착방법을 준수하여 굴착
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착깊이 미제시로 과굴착 | M(2) | M(2) | - | 시공계획서 내 과굴착 방지대책 수립, 굴착 직후 다짐 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 설계보고서의 오류에 의한 오시공 발생 | M(2) | M(3) | 시공성을 고려한 굴착계획을 설계보고서에 반영 | 굴착 작업 시 주변 통제 및 건설장비 유도자 배치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착 사면 구배 기준 미흡 및 우수유입 토사 활동 | H(4) | M(2) | OPEN-CUT 터파기 구간의 굴착도면 작성 및 우수 유입시의 사면 보호공 상세도 반영하여 저감확보 | 시공계획서상 상세도 확인 철저시공
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 토압 불균형 | M(3) | M(3) | 굴착 및 흙막이 설치 순서도 제공 및 굴착순서 준수 지침 제시 | 시공순서도 준수 및 굴착장비 작업자 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착주변 침하량 미검토 | M(3) | H(4) | 굴착주변 거리별 지반 참하량 검토 시행 후 안정성 검토결과 반영 | 굴착작업 작업자 안전수칙 준수 및 인접 영향 조사
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 토압 불균형 | M(3) | M(3) | 굴착 및 흙막이 설치 순서도 제공 및 굴착순서 준수 지침 반영 | 굴착장비 작업자 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 1.5m 이상의 굴착구간 조립식 간이흙막이 미적용 | M(3) | M(3) | 1.5m 이상의 굴착구간에 조립식 간이흙막이 공법 적용으로 굴착사면의 붕괴위험 제거 | 굴착작업 시 안전수칙을 준수하여 근로자의 매몰위험 제거
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착작업 시 굴착구배 미표기에 의한 임의굴착으로 굴착사면의 붕괴위험 | M(3) | M(2) | 설계도서에 굴착구배를 명시하여 임의굴착 방지 | 굴착 안전구배를 준수하여 굴착작업 중 굴착사면의 붕괴위험 제거
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 보호공 미시공에 의한 굴착사면의 붕괴 | M(2) | H(4) | 굴착사면 보호공 시공으로 굴착사면의 붕괴위험 제거 | 우수침투 방지대책 수립으로 우수 및 지표수의 짐투에 의한 굴착사면의 붕괴위험 제거
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착 작업 시 과굴착에 의한 무너짐 | L(2) | L(2) | 과굴착 예방을 위한 유의사항 명기 | 굴착작업 계획을 수립하여 안전작업 실시
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착중 과굴착에 의한 무너짐 | L(2) | L(3) | 과굴착에 대한 유의사항 도면에 명기 | 굴착 시 과굴착 금지하여 안전작업
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 매설작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 미설치 | M(2) | H(4) | - | 시험굴착으로 굴착사면 안전성 사전확인, 굴착사면하부 작업시 사면 상부에 장비진입 통제
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 미흡 | M(2) | H(4) | 도면에 굴착면 기울기 표기 | 시공상세계획수립 및 감독관 검토후 작업시행
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 고소 | 조립작업 | 낙하 | 깔림 | 우수 및 용출수 배수처리 미흡 | M(2) | H(4) | 공사중 우수 및 지하수 배제를 위한 양수계획등을 수립 | 우기시 배수로관리철저,배면변위양상 파악
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 미흡 | M(2) | H(4) | 굴착면 기울기 표기 및 시공 | 굴착순서도에 따른 굴착깊이 및 굴착구배 준수
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 토압 불균형 | M(3) | M(3) | 굴착 및 흙막이 설치 순서도 제공 및 굴착순서 준수 지침 제시 | 굴착장비 작업자 안전수칙 준수
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착 사면 우수유입시 사면불안정으로 붕괴위험 | H(4) | M(2) | OPEN-CUT 터파기 구간의 굴착도면 작성 및 우수 유입시의 사면 보호공 상세도 반영하여 저감확보 | 시공계획서상 상세도 확인 철저시공
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 성토사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 기타 | 우기시 사면관리 미흡 | H(2) | H(5) | 우기시 성·절토사면 보호 및 관리토록 시방서에 표기하여 사전예방 | 우기시 시공을 중단 및 사면관리하여 예방
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 기타 | 굴착사면 경사 설계기준 미준수 | H(3) | H(3) | 안전성검토 실시 | 현장에 맞는 사면해석 및 적정공법 선정
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 미흡 | M(3) | M(2) | 굴착면 기울기 표기 및 시공상세도면 작성 | 시공전 시공계획서 제출
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | M(2) | 설계도서 준수 및 시공상세도면 작성 | 시공전 시공계획서 제출
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 용접작업 | 붕괴 | 질식 | 흙막이 미설치 | L(3) | H(3) | 임시흙막이설치 및 시공상세도면 작성 | 시공전 시공계획서 제출
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | M(3) | M(2) | 굴착 공사시 우수유입 방지대책 상세도 작성 | 굴착사면에 사면보호용 비닐 설치
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전조치 부적정 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용지침
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착작업 시 과굴착에 의한 무너짐 위험 | L(2) | L(3) | 과굴착 예방을 위한 유의사항을 설계도서에 반영 | 과굴착금지 및 유의사항 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 단부 발생 시 안전난간 미설치 | L(2) | L(3) | 단부 발생 시 안전난간 설치예시 반영 | 단부 발생시 안전난간 설치 철저
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전조치 부적정 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전난간 설치 시 안전대 착용상태 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 미흡 | M(3) | H(4) | 터파기 표준 단면도 작성 | 굴착사면 안전기울기 지침 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 기타 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설 미설치 | M(3) | H(4) | 굴착구간 상단 작업자 안전 시설 설치 | 설계도서에 명시된 안전시설 설치 및 점검
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 파열,파단 | 감전 | 접지/절연불량 | M(3) | M(3) | 수중양수기 자동 센서 부착 및 전선 피복 상태 점검 | 가배수로, 집수정 위치 및 개수, 양수펌프 용량 및 펌프대수 등 산정
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 기타 | 파열,파단 | 감전 | 접지, 절연 불량 | M(3) | M(3) | 터파기구간 수중양수기 설치 및 자동 센서 부착, 전선 피복상태 점검 | 가배수로와 집수정 위치표시, 양수펌프 용량 및 펌프대수 표시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 단차구간 승강설비 미 설치로 임의 통행 | L(2) | L(2) | 승강설비 설치 예시도면 반영 | 단차구간 발생 시 승강설비 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 단부 안전난간 미설치 | L(2) | L(2) | 안전난간 설치예시 반영 | 단부 발생 시 안전난간 설치
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 사면보호 및 배수 부적정 | M(2) | H(4) | 굴착사면 보호공 설계에 반영 | 굴착사면에 사면보호용 청천막 및 배수로 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 토공사에 의해 발생되는 토사 처리방안에 대한 작업계획 수립 미흡 | M(3) | M(3) | 평상시, 우천시 등 굴착토사 관리방법을 설계도면에 표기 | 굴착토사 관리방법 등 설계도서 내용 준수
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 기타 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(2) | 배수로 설치, 굴착면 방수포 설치, 갈수기 공사시행, 교행을 고려한 가도 적용 | 감전발생을 고려한 사전 안전 및 굴착도면 작성
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(3) | M(2) | 굴착시 소단 및 시공상세도면 작성, 안전시설물 설치 | 작업구간과 인력 이동로 분리 및 안전관리자 배치
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 파열,파단 | 감전 | 접지/절연불량 | M(3) | M(3) | 수중양수기 자동 센서 부착 및 전선 피복 상태 점검 | 감전발생을 고려한 사전 안전 및 응급조치 교육 시행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착공사중 과굴착에 의한 굴착면 무너짐 | L(2) | L(2) | 과굴착에 의한 무너짐 예방을 위한 유의사항 명기 | 굴착작업계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 및 지하수 과다 유입 | L(2) | L(2) | 가배수로 집수정 예시 반영 | 우수 및 지하수 유입예방 및 관리 철저
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 단부 발생 시 안전난간 미설치 | L(2) | L(2) | 안전난간 설치예시 반영 | 단부 발생 시 안전난간 설치 철저
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착작업 시 과굴착 | L(2) | L(3) | 과굴착예방을 위한 유의사항 명기 | 굴착작업 계획을 수립하고 해당 내용을 준수
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 단차 구간 승강설비 미 설치 | L(2) | L(2) | 지면에서 굴착저면으로 이동할 수 있는 승강시설 설치예시 반영 | 단차구간 발생 시 승강설비 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 미흡 | M(3) | H(4) | 터파기 표준 단면도 작성 | 굴착사면 안전기울기 지침 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 부설 및 다짐작업 | 전도 | 깔림 | 지지력 미확보 | M(3) | M(2) | 비탈면 토사 다이크 및 시선유도시설 설치 | 비탈면 다짐시 안전원(신호수) 배치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 기타 | 감전 | 접지/절연불량 | M(3) | M(3) | 자동센서 부착 및 전선 피복상태 점검 | 가배수로, 집수정의 위치 및 개수, 양수펌프 용량 및 펌프대수 등 굴착단면별 상세도 작성
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전조치 부적정 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전난간 설치 시 안전대 착용상태 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착공사중 과굴착에 의한 굴착면 무너짐 | L(2) | L(2) | 과굴착에 의한 무너짐 예방을 위한 유의사항 명기 | 굴착작업계획 수립
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 사면보호 및 배수 부적정 | M(2) | H(4) | 굴착사면 보호공 설계에 반영 | 굴착사면에 사면보호용 청천막 및 배수로 설치
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | H(4) | H(4) | 우수유입 방지를 위한 흙막이 차수공법 적용 | 지하수위계 설치 운영
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 안전조치 부적정 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용지침
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 및 선단부 관리 미흡에 의한 무너짐 | L(1) | L(2) | 굴착토 관리기준을 설계안전성검토 보고서에 수록 | 굴착작업계획을 수립하여 안전작업 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 굴착단부 개방 | L(1) | L(2) | 굴착단부 관리에 대한 사항을 설계안전성검토 보고서에 반영 | 굴착단부 발생 시 안전시설 설치 철저
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착 사면 구배 기준 미흡 | H(4) | M(2) | OPEN-CUT 터파기 구간의 굴착도면 작성 및 우수 유입시의 사면 보호공 상세도 반영하여 저감확보 | 시공계획서상 상세도 확인 철저시공
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 토압 불균형 | M(3) | M(3) | 굴착 및 흙막이 설치 순서도 제공 및 굴착순서 준수 지침 제시 | 굴착장비 작업자 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 뒤 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착주변 침하량 미검토 | M(3) | H(4) | 굴착주변 거리별 지반 참하량 검토 시행 후 안정성 검토결과 반영 | 굴착작업 작업자 안전수칙 미 입접 영향 조사
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 파열,파단 | 끼임 | 지장물 보호공 미비 | M(3) | M(2) | 사전조사를 통해 지하매설물 도면화 관리 및 필요시 보호공 반영 | 사전조사 및 시험굴착 후 표준 보호공 수칙 준수
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면안전성 검토 미흡 | M(3) | M(2) | 강우침투 분석을 위해 사면구간 안정해석을 수행하여 사면 경사 결정 반영 | 굴착장비 작업자 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 앞 | 굴착작업 | 파열,파단 | 부딪힘 | 도로공사 구간 교통처리계획 미흡 | M(3) | M(3) | 통영향 최소화 및 처리계획 수립, 관계기관 협의 ,안전펜스 사양 개선적용토록 설계도서 반영 | 교통 처리 계획 수립 및 표준 안전 수칙 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 기울기 미흡 | M(2) | H(3) | 설계 시 교각부 굴착사면에 대한 안전성검토 결과에 의거 가설공법 반영 | 굴착부 배수 및 법면 안전대책 수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업허가제 미도입 | L(1) | M(3) | - | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 사면보호 및 배수 부적정 | M(2) | H(4) | 굴착사면 보호공 설계에 반영 | 굴착 토사나 자재 등을 경사면 및 굴착부 배면 적재 금지
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 기타 | 건설기술진흥법 안전관리비 누락 | M(2) | M(2) | 건설기술진흥법 시행규칙에 의거하여 안전관리에 필요한 비용 간접공사비에 계상 | 건설기술진흥법에 따른 안전관리비 내용 숙지
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 매설작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 불량 | L(2) | M(4) | 굴착법면 붕괴위험이 있는 장소에 근로자를 출입하여 작업이 필요한 구간은 흙막이 시설 설계 | 굴착구배준수하여 안정감 있게 법면 유지, 산업안전보건기준에 관한 규칙 준수
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면의 계획선 및 기울기 미표기 | M(2) | H(4) | 굴착면의 계획선 및 기울기 표기 | 시공계획서에 지하수 및 강우에 따른 배수계획 수립 여부 확인
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | M(2) | H(4) | 굴착 공사 시 우수유입 방지대책 상세도 작성 | 굴착사면에 사면보호용 청천막 및 배수로 설치
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업 허가제 미도입 | L(1) | M(3) | - | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 단차구간 승강설비 미 설치 | L(2) | L(2) | 승강설비에 대한 설치예시 반영 | 단차구간 발생 시 승강시설 설치하여 안전하게 이동
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착에 의한 무너짐 | L(2) | L(3) | 과굴착 예방을 위한 유의사항 반영 | 굴착작업계획을 수립하여 안전작업 실시
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 공사 구간 풍수해 대책 미흡 | M(3) | M(3) | 풍수해 대비 안전보건 매뉴얼” 기준 시공토록 위험성 및 설계지침 제시 | 비싱대책반, 작업정지,이탈방지 점검 등 표준매뉴얼 준수
토목 | 하천 | 관개수로 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착기울기 미준수 | M(2) | H(4) | 설계에 반영된 굴착 기울기 준수토록 도면에 표기 | 굴착면 보호조치(천막 및 배수로 설치)
토목 | 하천 | 관개수로 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(2) | H(4) | 우수유입 방지대책 상세도 작성 | 굴착면 보호조치(천막 및 배수로 설치)
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 천공작업 | 전도 | 부딪힘 | 낙뢰 등에 의한 오발파 | M(2) | H(4) | 비전기식 뇌관 적용, (전기식 뇌관 배제) | 화약관리 철저
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 및 굴착사면 구배 미고려 | H(4) | H(4) | 군산4지구 안식각 및 굴착구배 준수하여 굴착 | 굴착사면 안전기울기 기준에 관한 기술지침 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 안전휀스 미설치 | M(3) | M(3) | 터파기 상단에 안전휀스 및 윙카 등 안전시설 설치, 사면 상단 적재물 제거 | 안전난간의 설치 및 고정방법 등을 구체적으로 명기
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 미설치 | M(2) | M(2) | 굴착면 안정검토 및 상세도 작성 | 흙막이 상단부 근로자 추락안전 대책에 대한 상세도 작성
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 미표기 | M(3) | M(3) | 굴착면 기울기 및 여유폭 표기 | 우수 배출을 위한 양수 계획 수립
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | M(2) | M(2) | 없음 | 우수유입 방지 상세계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | M(2) | M(3) | - | 굴착사면에 사면보호용 청천막 및 배수로 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 미흡 | M(3) | H(4) | 터파기 표준 단면도 작성 | 굴착사면 안전기울기 지침 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 기타 | 기타 | 안전성 미확보 | M(2) | H(4) | 사면안전성검토에 따른 굴착 구배 설계도면상 반영 필요 | 굴착 즉시 사토 반출 / 자재 야적장 별도 운영
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 기타 | 기타 | 기타 | 배수처리 미흡 | M(2) | H(4) | 굴착구간 내 지하수위와 우수를 고려하여 가배수로 및 집수정에 대한 상세도 설계도서 반영 | 시공 중 가배수로 설치, 유입수 배제
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업 허가제 미도입 | L(1) | M(3) | - | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | M(2) | H(4) | 굴착 공사 시 우수유입 방지대책 상세도 작성 | 굴착사면에 사면보호용 청천막 및 배수로 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | H(4) | 가배수로 및 집수정 설치도면 작성 | 우수 유입량 계산 및 양수기 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 미흡 | M(3) | H(4) | 터파기 표준 단면도 작성 | 굴착사면 안전기울기 지침 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 변환구간에 대한 계획 미수립 | M(2) | H(4) | 변환구간에 대한 상세도 작성 | 굴착면 붕괴장지 조치
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호덮개 미설치 | M(2) | M(3) | 사면보호덮개 설치도 작성 | 굴착사면 안전기울기 지침 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전조치 부적정 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용지침
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 설계도면에 굴착구배 미표기에 의한 시공자 임의굴착 | M(2) | M(3) | 설계도서에 굴착구배 표기로 시공자 임의시공 방지 | 굴착공사 시 안전구배 준수로 굴착사변의 붕괴위험 제거
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 우수 및 지표수 유입에 의한 굴착사면의 붕괴위험 | M(2) | M(2) | 없음 | 우수 및 지표수 유입방지대책 수립
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착토 상재하중 증가로 인한 (굴착면) 무너짐 | L(2) | M(4) | 굴착깊이 이상 이격 적재 및 사토 반출 및 사토 야적장 운영 | 사토 및 자재 야적장 관리 철저
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 앞 | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(3) | 배수로 설치, 굴착면 방수포 설치 및 굴착도면 작성 | 기상예보 상시 확인 및 폭우전 굴착면 토사 유출 방지대책 수립
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입으로 인한 굴착면 붕괴 | M(2) | H(4) | 굴착면 붕괴방지를 위한 우수유입 방지대책 상세도 작성 | 굴착면 보호조치(천막 및 배수로 설치)
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착시 지하수 유입으로 인한 굴착면 붕괴 | L(2) | L(3) | 지하수 유출시 안정성 확보방안수립(긴급되메우기 ➜ 가설흙막이 설치 ➜ 재굴착) | 철저한 지반조사 결과를 반영한 굴착방법 결정
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입에 의한 굴착면 붕괴 및 침수 | L(3) | L(3) | 배수로 설치 및 굴착면 방수포 설치 | 배수로 및 방수포 관리 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지장물 보호공 시공 시 와이어로프 파단 | L(2) | L(2) | 지장물 보호공 도면 보완 | 지장물 매달기 시 안전기준 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지장물 간섭구간 흙막이 누락에 의한 사면 무너짐 | L(2) | L(3) | 지장물 간섭구간 보강방법 제시 | 지장물 간섭구간을 보강하여 붕괴재해 예방
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 충돌 | 부딪힘 | 교통처리 계획 미흡 | L(2) | L(2) | 혼잡 예상구간에 대하여 교통처리 계획도면 반영 | 교통처리 계획도를 참조하여 안전작업계획 수립 및 이행
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 미 준수 등 과굴착에 의한 무너짐 | L(2) | L(2) | 과굴착 예방을 위한 유의사항 반영 | 굴착작업 계획을 수립하여 안전시공
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 사면보호 및 배수 부적정 | M(2) | H(4) | 굴착사면 보호공 설계에 반영 | 굴착사면에 사면보호용 청천막 및 배수로 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 설계검토 미흡 | M(2) | M(3) | 굴착기울기 1:0.3데 대한 안정성 검토하여 설계도서에 첨부 | 설계검토 실시 및 시공계획서의 적정성 검토
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 기타 | 깔림 | 우수유입 | M(2) | H(4) | 지하수 유입방지를 위해 배수계획 수립 | 지표수 유입방지 및 양수계획 수립/굴착 깊이 이상 이격하여 굴착토 적재 및 사토 반출
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 운반작업 | 기타 | 깔림 | 교통 안전시설물 미설치 | M(2) | M(3) | 교통 안전시설물(PE 드럼 및 윙카) 설치 계획을 설계 반영 | 설계도면에 표시된 운반로 안전시설물 설치 및 안전신호수 배치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(2) | H(4) | 우수유입 방지대책 상세도 작성 | 굴착면 보호조치(천막 및 배수로 설치)
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외벽 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 임시비탈면 안정성 미검토 | M(3) | M(3) | 임시비탈면 안정성 검토하여 서계도서에 수록 | 설계 터파기 구배 적정성 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입방지 미흡 | M(3) | H(4) | 우수유입 방지를 위한 비닐시트 및 모래주머니 설치 | -
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 이동통로 및 안전난간 미설치 | M(3) | H(4) | 사면 경사도 중 30도 이내인 구간을 이동통로로 지정하여 사용 | -
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | M(2) | M(3) | - | 굴착사면에 사면보호용 청천막 및 배수로 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 미준수 | M(3) | L(2) | 굴착기울기에 대한 안정성 검토 | 굴착계획준수 및 굴착면 기울기 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 미흡 | M(3) | H(4) | 터파기 표준 단면도 작성 | 굴착사면 안전기울기 지침 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 기울기 미준수 등 과굴착에 의한 무너짐 | L(2) | L(3) | 과굴착 예방을 위한 유의사항을 명기 | 굴착작업 계획 수립 및 기울기를 준수하여 굴착작업 진행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 단부 안전난간 미 설치 | L(2) | L(3) | 안전난간 설치예시 반영 | 단부 발생 시 안전난간 설치 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착작업 시 작업허가제 미운영 | L(2) | L(3) | 작업허가제 운영에 대한 사항을 설계도서에 반영 | 작업허가제 운영관리 철저
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 기타 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설 미설치 | M(3) | M(2) | 굴착구간 상단 작업자 안전시설 설치 | 안전시설 상세도 작성
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업허가제 미도입 | L(1) | M(3) | - | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(3) | 안전난간 시설을 설계도면에 반영 | 굴착사면 상·단부 안전난간 설치 등 안전시설 설치 및 유지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 사면보호 및 배수 부적정 | M(2) | H(4) | 굴착사면 보호공 설계에 반영 | 굴착 토사나 자재 등을 경사면 및 굴착부 배면 적재 금지
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전난간대 미설치 | L(2) | H(4) | 굴착 단부 안전난간대 상세도 작성 | 작업 전 안전대 착용 및 체결 상태 준수
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수 계획 미흡 | M(3) | H(4) | 가배수로 및 양수펌프 설치 | 굴착면 우수유입 방지용 법면보호 필름 설치
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측기 설치 도면 미작성 | L(2) | H(4) | 계측기 설치 위치 및 계측관리 기준 상세도 작성 | 계측기 방호조치 및 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외벽 | 경사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수처리 불량 | M(3) | M(3) | 배수로 및 집수정 설치로 터파기면 제수처리 | 비탈면 가보호망과 가배수로 설치기준을 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외벽 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 부적정 | M(2) | M(2) | 굴착계획 수립 등을 설계 반영 | 굴착별 기울기 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착공사중 과굴착에 의한 굴착면 무너짐 | L(2) | L(2) | 과굴착에 의한 무너짐 예방을 위한 유의사항 명기 | 굴착작업계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호 및 배수 부적정 | M(2) | H(4) | 굴착사면 보호공 설계에 반영 | 굴착 토사나 자재 등을 경사면 및 굴착부 배면 적재 금지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 끼임 | 임시비탈면 안전성검토 누락 | M(2) | H(4) | 임시비탈면 안전성 검토를 설계도서에 반영 | 굴착 작업 시 주변 통제 및 건설장비 유도자 배치
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전조치 부적정 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전난간 설치 시 안전대 착용상태 확인
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전조치 부적정 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용지침
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전조치 부적정 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용지침 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 기타 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 미만) | 배수불량 | L(2) | M(3) | 침사지 및 가배수로 비닐덮개 설치, 배수(펌핑)작업 | 가배수로 계획 수립, 펌핑작업시 펌프 용량, 대수 등 산정
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착에 의한 붕괴위험 | L(2) | L(3) | 굴착작업 시 유의사항 도면에 표시 | 건설기계 사용 시 충돌, 협착 주의
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 가배수로 집수정등 예시 누락 | L(2) | L(2) | 굴착구간 집수정 및 가배수로 설치예시 반영 | 굴착구간 집수정 및 가배수로 누락없이 설치하여 안전작업
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 추락위험 구간 안전시설 미설치 | L(2) | L(3) | 추락위험 구간에 시공할 수 있는 안전시설 설치예시 반영 | 단부 발생 시 안전난간 설치 철저
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 미준수 및 굴착사면 안전성확인 미흡 | L(2) | L(3) | 굴착면 무너짐 예방을 위하여 사면안전성검토 수행 | 굴착면 기울기 준수 및 과굴착 금지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착공사중 과굴착에 의한 무너짐 위험 | L(2) | L(2) | 과굴착 예방을 위한 유의사항 명기 | 굴착작업계획 수립하여 안전굴착 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 굴착 작업 시 단부 발생에 의한 근로자 추락 | L(2) | L(3) | 단부 안전난간 설치예시 반영 | 단부 발생 시 안전난간 설치 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 단차구간 불안전한 통행 | L(2) | L(2) | 단차구간을 안전하게 통행할 수 있도록 승강설비 설치예시 반영 | 단차 발생 시 승강설비 설치 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착작업 시 기울기 미준수에 의한 무너짐 | L(3) | L(2) | 굴착사면 기울기 반영 | 굴착 시 기울기 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 기타 | 기타 | 안전성 미확보 | M(2) | H(4) | 사면안전성검토에 따른 굴착 구배 설계도면상 반영 필요 | 설계도서상 구배 준수하여 작업 진행
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 없음 | 과다한굴착 | M(2) | H(4) | 인접구조물의 균열, 전도, 붕괴 위험이 있는 구간에 대해 종방향 시공범위를 설정하여 단기간 시공완료(필요시 보강 조치 후 굴착시행) 하도록 NOTE 명기 | 설계 및 시공계획서의 적정성 확인, 검토
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 기타 | 깔림 | 하중증가/불균형하중 증가 | M(2) | M(3) | - | 굴착 즉시 사토 반출 / 자재 야적장 별도 운영
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 기타 | 기타 | 기타 | 배수처리 미흡 | M(2) | H(4) | 굴착구간 내 지하수위와 우수를 고려하여 가배수로 및 집수정에 대한 상세도 설계도서 반영 | 시공 중 가배수로 설치, 유입수 배제
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 기타 | 깔림 | 사면 기울기 및 여유폭 미표기 | M(2) | H(4) | 굴착면의 기울기 및 여유폭 표기 | 시공 중 가배수로 설치, 유입수 배제
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 가시설 공법 미적용으로 인한 사면붕괴 | M(2) | H(4) | 굴착깊이 2m이상 구간 흙막이 가시설을 설계도서에 반영 | 굴착 토사나 자재 등을 경사면 및 굴착부 배면 적재 금지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호 및 배수 부적정 | M(2) | H(4) | 굴착사면 보호공 설계에 반영 | 굴착 후 비닐 또는 찬막설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 굴착단부 방호벽 미설치 | M(3) | M(3) | 굴착단부 방호벽을 설계도서에 반영 | 굴착 작업 시 주변 통제 및 건설장비 유도자 배치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 인접 구조물 미고려 | M(2) | M(3) | - | 종방향 시공범위를 선정하여 단기간 시공완료
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 단부 발생 시 안전난간 미 설치 | L(2) | L(2) | 안전난간 설치예시도면 반영 | 단부 발생 시 안전난간 설치
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착공사 중 과굴착 | L(2) | L(2) | 과굴착 예방을 위한 유의사항 명기 | 안전기준을 준수하여 작업계획 수립 후 굴착작업 진행
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 단차구간 승강설비 미 설치 | L(2) | L(2) | 단차구간에 설치하는 승강설비 설치예시 반영 | 단차 발생 시 견고한 승강설비 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업허가제 미도입 | L(1) | M(3) | - | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 사면보호 및 배수 부적정 | M(2) | H(4) | 굴착사면 보호공 설계에 반영 | 굴착 토사나 자재 등을 경사면 및 굴착부 배면 적재 금지
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 비개착 구간 굴착시 조명시설 미설치로 작업자 충돌 발생 | L(2) | M(4) | 수평선도관내 안전성 확보를 위해 조명시설 설치 | 작업자 조명 헤드라이트 착용
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 및 지하수 침투 | M(3) | M(3) | 우천시 사면보호를 위한 덮개 반영 | 우수유입 방지 상세계획 수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 파열,파단 | 깔림 | 지장물 파손 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 줄파기를 실시하여 지장물 및 지반상황을 확인하여 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 토공굴착계획 미수립 | M(2) | M(3) | 처리장 가시설 토공굴착시 단계별 굴착계획 설계 도면 반영 | 우기시 토공 비탈면 천막덮개, 배수로 유지관리 철저,굴착 단계별 순서도 작성
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호 및 배수 부적정 | M(2) | H(4) | 굴착사면 보호공 설계에 반영 | 굴착 후 비닐 또는 찬막설치
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착계획도 누락 | M(2) | H(4) | 교량 굴착계획도를 설계도서에 반영 | 관련 관리자 입회하에 굴착 수행
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 과다로 인접구조물 피해 | M(2) | M(2) | 맨홀 및 오수관 가시설 적용으로 굴착폭 최소화 | 줄파기를 실시하여 지장물 및 지반상황을 확인하여 시공
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업허가제 미도입 | L(1) | M(3) | - | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 옹벽 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 단차구간 불안전 통행 | L(2) | L(2) | 승강설비 설치예시 도면 반영 | 단차 발생 시 승강설비 설치 철저
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 옹벽 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 기울기 미준수 등 과굴착 | L(2) | L(2) | 과굴착 방지를 위한 유의사항 반영 | 굴착작업계획 수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 단차구간 승강설비 미 설치 | L(2) | L(2) | 승강설비 설치예시 반영 | 단차 발생 시 승강설비 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착작업 계획 미흡에 의한 굴착면 무너짐 | L(2) | L(2) | 과굴착 예방을 위한 유의사항 반영 | 굴착작업 계획 수립 후 안전작업 실시
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 단부 안전난간 미설치 | L(2) | L(3) | 단부 안전난간 설치예시도면 반영 | 단부 발생 시 안전난간 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 파열,파단 | 깔림 | 지장물 매달기용 와이어로프 파손 | L(2) | L(2) | 지장물 보호공 도면 보완 | 지장물 매달기 관리 철저
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 단차구간 불안전한 통행 | L(2) | L(2) | 승강설비 설치예시 반영 | 단차 발생 시 승강설비 설치 후 안전통행
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업허가제 미운영 | L(2) | L(2) | 작업허가제를 설계에 반영 | 작업허가제 운영관리 철저
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 기울기 미준수 등 과굴착 | L(2) | L(3) | 과굴착 예방을 위한 유의사항 반영 | 굴착작업 계획 수립 후 안전작업 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수시설 불량 | L(2) | M(3) | 가배수로 등 배수시설 설계를 통한 우수유입 억제 | 양수시 수중양수기 감전사고 방지 및 가배수로 설치
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호 및 배수 부적정 | M(2) | H(4) | 굴착사면 보호공 설계에 반영 | 굴착사면에 사면보호용 청천막 및 배수로 설치
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 기울기 미흡 | M(2) | H(3) | 설계 시 배수시설 및 옹벽구조물 굴착사면에 대한 안전성검토 결과에 의거 가설공법 반영 | 굴착부 배수 및 법면 안전대책 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 승강설 비 예시도면 미반영으로 승하강중 추락위험 | L(2) | L(2) | 단차구간을 안전하게 통행할수 있는 승강설비 예시도면 반영 | 근로자가 안전하게 통행할수 있는 승강설비 설치 후 안전작업
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 굴착단부 추락위험구간 안전난간 미반영 | L(2) | L(3) | 추락위험 구간 안전난간 설치예시 반영 | 굴착단부 안전난간 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 가배수로 집수정등 예시 누락 | L(2) | L(2) | 굴착구간 가배수로, 집수정 등 설치예시 반영 | 굴착구간 가배수로 및 집수정 누락없이 설치하여 안전작업
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착공사중 과굴착에 의한 무너짐 | L(2) | L(2) | 과굴착 예방을 위한 안전유의사항을 도면에 표기 | 굴착 작업 시 과굴착 예방하여 안전작업
조경 | 공원 |  | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | M(2) | H(4) | 양수량 계산 및 굴착면 단부 배수로 설치 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
토목 | 하천 | 관개수로 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전조치 부적정 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용지침 준수
토목 | 하천 | 관개수로 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안정성검토 미흡 | M(3) | M(3) | 가시설 설치 및 해체 순서 명기 | 가시설 설치 및 해체 순서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업허가제 운영관리 미흡 | L(2) | L(3) | 작업허가제 관련 사항을 시방서에 명기 | 작업허가제 운영관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 단부 안전난간 미설치에 의한 근로자 추락 | L(2) | L(3) | 안전난간 설치도면 반영 | 단부 발생 시 안전난간 설치 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지장물 저촉구간 흙막이 미설치로 무너짐 | L(2) | L(3) | 지장물 간섭구간 흙막이 보강도면 반영 | 지장물 간섭구간 흙막이 도면 준수 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 단차구간 승강설비 미설치에 의한 근로자 추락 | L(2) | L(2) | 단차구간 승강설비 설치반영 | 단차 발생 시 승강설비 설치 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착작업 시 기울기 미준수 등에 의한 과굴착 | L(2) | L(3) | 과굴착 방지를 위한 유의사항을 설계에 반영 | 굴착작업 계획 수립 후 안전작업 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 가시설 미적용으로 인한 사면붕괴 | L(2) | H(4) | 굴착깊이 2m이상 구간 흙막이 가시설을 설계도서에 반영 | 현장상황에 적합한 가시설 적용
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 기울기 미준수 | L(2) | L(2) | 사면안정성 검토 | 사면안정성을 준수하여 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 비탈사면 안전성 미흡시 강우침투로 인한 사면붕괴 | M(3) | M(2) | 굴착 단면도에 소단 시공 상세를 반영하여 사면 안전성 확보 | 굴착장비 작업자 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 없음 | 없음 | 굴착 사면 우수유입시 사면불안정으로 붕괴위험 | H(4) | M(2) | OPEN-CUT 터파기 구간의 우수 유입시의 사면 보호공 상세도 반영하여 저감확보 | 사면보호공 설계도 준수 시공 및 굴착장비 작업자 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측관리미흡 | M(3) | M(3) | 굴착면 계측계획 및 계측 배치도 상세 수립 반영 | 반입 전 후, 자재의 적정성 검수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(3) | 굴착상부에 작업자 추락 방지를 위해 안전난간 설치상세도 반영 | 굴착장비 작업자 안전수칙 준수 및 자재의 적정성 검수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 지반 | 바닥 | 굴착작업 | 기타 | 기타 | 배수시설 미확보(배수처리 미흡) | M(2) | H(4) | 굴착구간 내 지하수위와 우수를 고려하여 가배수로 및 집수정에 대한 상세도 설계도서 반영 | 시공 중 가배수로 설치, 유입수 배제 관리 철저
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(3) | 안전난간 시설을 설계도면에 반영 | 굴착 상·단부 안전난간 설치 등 안전시설 설치 및 유지
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호 및 배수 부적정 | M(2) | H(4) | 굴착사면 보호공 설계에 반영 | 굴착 토사나 자재 등을 경사면 및 굴착부 배면 적재 금지
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업허가제 미도입 | L(1) | M(3) | - | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착계획도 누락 | M(2) | H(4) | 교량하부구조물 굴착계획도를 설계도서에 반영 | 관련 관리자 입회하에 굴착 수행
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 사면보호 및 배수 부적정 | M(2) | H(4) | 굴착사면 보호공 설계에 반영 | 굴착 작업 시 주변 통제 및 건설장비 유도자 배치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 토압 불균형 | M(3) | M(3) | 굴착 및 흙막이 설치 순서도 제공 및 굴착순서 준수 지침 제시 | 굴착작업 표준안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수시설 미흡 | M(2) | H(4) | 가배수로 및 가집수정 도면 작성 | 정격용량에 맞는 가설전선 사용
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 굴착단부 안전난간 미설치 | L(2) | L(2) | 안전난간 설치도면 반영 | 안전난간 설치 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착작업 중 우수 및 지하수 유입 과다 | L(2) | L(2) | 굴착중 양수작업 도면 반영 | 양수작업 관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 단차구간 승강설비 미설치에 의한 불안전한 통행 | L(2) | L(2) | 단차구간 승강설비 도면 반영 | 단차구간 발생 시 승강설비 설치 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측기 미설치와 관리기준 미준수 | M(2) | M(2) | 계측기 설치도면 작성 및 관리기준 작성 | 굴착공사 계측관리 기술지침 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착시공 순서 미준수 | M(2) | M(2) | 시공순서도 작성 | 시공순서를 준수하여 굴착
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 미설치 | M(1) | H(4) | 간이 흙막이 설치도면 작성 | 간이 흙막이 설치 기준 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | M(2) | H(4) | 우수유입 방지대책 상세도 작성 | 굴착면 보호조치(천막 및 배수로 설치)
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 장비 및 작업자 동선분리 미흡 | M(2) | H(4) | 굴착 저면으로 장비 및 근로자 진입계획도 작성 | 굴삭기 후방카메라 등 안전시설 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | M(2) | H(4) | 양수량계산 및 굴착면 단부 배수로 설치 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(3) | H(4) | 굴착순서 및 굴착깊이를 도면에 표기 | 굴착공사 표준안전작업지침 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업장의 침수 방지를 위한 양수량 산정 미시행 | M(2) | M(3) | 작업장 양수를 위한 펌프 양정량을 산정하여 설계도서에 반영 | 우수침투에 의한 토사붕괴위험 잠재
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 절토사면 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 폭우 등으로 인한 비탈면 유실 | M(2) | H(3) | 굴착저면 배수처리계획 수립 | 가보호망 및 가배수로 설치 및 유지관리 철저
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 절토사면 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 상부(위) | 운반작업 | 기타 | 물체에 맞음 | 토사 운반중 낙하물 발생으로 근로자 부상 | H(3) | H(3) | 비산 방지덮개 설치 | 장비 및 근로자 이동동선 분리
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호덮개 미설치로 인한 굴착면 붕괴 | M(2) | L(3) | 사면보호덮개 설치도 작성 | 굴착사면 안전기울기 지침 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | Open Cut 구간 지하수위 상승 및 지표수 유입 시 붕괴 위험 | M(3) | M(2) | 우수유입 차단 및 지하 수위 저감 (well point 설계 반영) | 굴착 단부구간에 지표수 유입방지조치 및 수방 대책 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 압속관로측 굴착깊이 2m 근접구간 과굴착 시 무너짐 | H(3) | H(3) | 간이흙막이 설치 | 지표수 유입차단 (다이크 설치, 사면 천막보양) 및 과굴착 제한
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | PC안거 지반 굴착 시 붕괴 위험 | H(3) | H(3) | 굴착구간 조립식 간이 흙막이 설치 (TS판넬) 설치 및 Well Point반영 | 조립도에 의한 시공 및 가시설 품질 및 기능 확보
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 우수 및 하천 유입등 배수시설 불량 | M(3) | M(3) | 우수 유입방지를 위한 배수로 및 가체절 반영 | 사면굴착시 설계기울기 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전조치 부적정 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용지침 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전조치 부적정 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용지침 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 없음 | 기타 | 우수유입 | M(2) | M(3) | 우수 유입방지 관련 Note.표기 | 지표수 유입방지 및 양수계획 수립/ 굴착깊이 이상 이격하여 굴착토 적재 및 사토반출
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 기타 | 기타 | 배수처리 미흡 | M(2) | H(4) | 굴착구간 내 지하수위와 우수를 고려하여 가배수로 및 집수정에 대한 상세도 설계도서 반영 | 시공 중 가배수로 설치, 유입수 배제
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 기타 | 기타 | 과굴착 | M(2) | M(3) | 과굴착 예방을 위함 안전유의사항을 설계도서상에 명기 | 지표수 유입방지 및 양수계획 수립/ 굴착깊이 이상 이격하여 굴착토 적재 및 사토반출
토목 | 댐 | 다목적댐 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 미탈면 보호공 미설치 | M(2) | M(3) | 비탈면보호공 설치도 작성 | 굴착사면 안전기울기 지침 준수
토목 | 댐 | 다목적댐 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 단부 안전난간 미설치 | L(2) | L(3) | 안전난간 설치도면 반영 | 단부 발생 시 안전난간 설치 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 단차구간 불안전한 통행 | L(2) | L(2) | 단차구간 승강설비 설치도면 반영 | 단차구간 승강설비 설치 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 작업허가제 미운영 | L(2) | L(2) | 작업허가제 운영관련 사항을 시방서에 반영 | 작업허가제 운영관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착작업 시 기울기 미준수 등 과굴착에 의한 무너짐 | L(2) | L(3) | 과굴착 예방을 위한 유의사항 반영 | 굴착작업계획 수립 후 안전작업 실시
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안정성검토 미흡 | M(3) | M(3) | 사면안정검토를 통해 토질을 고려한 사면기울기 반영 | 사면굴착 시 설계기울기 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 되메우기 미흡 | M(2) | M(4) | 되메우기 작업도 작성 | 되메우기 작업계획서에 따라 작업실시
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | M(4) | 굴착구배 준수 | 굴착공사 표준안전작업지침 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(4) | 안전난간,승강계단,안전대 설치 등 안전시설도 반영 | 수직방망 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 단차구간 불안전 통행에 의한 근로자 추락 | L(2) | L(2) | 단차구간 승강설비 설치예시 반영 | 단차구간 승강설비 설치 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 없음 | 없음 | 굴착작업 시 과굴착에 의한 무너짐 | L(2) | L(3) | 과굴착 방지를 위한 안전 유의사항을 설계에 반영 | 굴착작업 계획 수립 후 안전작업 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업허가제 미운영에 의한 위험작업 감행 | L(2) | L(3) | 작업허가제 관련 제도를 설계에 명기 | 작업허가제 운영관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 굴착지 내부 이동을 위한 승·하강통로 누락 | M(3) | H(4) | 굴착지 내부 이동을 위한 승·하강통로 표기 | 가설계단 설치상태 점검, 정기점검
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 기준 미흡 | M(3) | H(4) | 사면 안전성 검토 실시 | 사면상태 수시 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지 미흡 | M(3) | H(4) | 우수유입 방지를 위한 비닐시트 및 모래주머니 설치 | 사면상태 수시 확인
토목 | 댐 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 파열,파단 | 없음 | 지장물 조사 미흡 | L(1) | L(1) | 시공단계 저감대책으로 반영 | 지장물 파손으로 인한 재해예방대책 제시
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착공사중 과굴착에 의한 무너짐 위험 | L(2) | L(2) | 과굴착 예방을 위한 안전 유의사항 도면에 표기 | 과굴착 유의사항 준수하여 안전시공
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 가배수로 집수정 등 예시 누락 | L(2) | L(2) | 굴착구간 집수정 및 가배수로 설치예시 반영 | 굴착구간 집수정 및 가배수로 누락없이 설치하여 안전작업
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 토사 사면 구배 미준수 | M(2) | H(4) | 굴착사면 구배 준수 및 우천시 굴착사면 보호대책 수립 | -
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 기타 | 기타 | 굴착작업시 과굴착 | M(2) | M(3) | 과굴착 예방을 위함 안전유의사항을 설계도서상에 명기 | 지표수 유입방지 및 양수계획 수립/ 굴착깊이 이상 이격하여 굴착토 적재 및 사토반출
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 이동 | 없음 | 없음 | 흙막이 가시설 안전시설(승강설비) 미비 | M(2) | H(4) | 흙막이설치·해체 시 승강계단(사다리 등)에 대한 상세도 등 설계도서 반영 | 안전시설물 사전 확인 철저 및 작업전 안전교육 실시
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착공사 중 과굴착에 의한 붕괴위험 | L(2) | L(3) | 굴착작업 유의사항과 굴착깊이 및 소단경사 반영 | 유의사항, 굴차깊이 및 소단경사를 준수하여 안전시공
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 파열,파단 | 깔림 | 지장물 보호공 누락 | L(2) | L(3) | 지장물별 보호공 상세도 보완작성 | 지장물병 보호공 상세도에 따라 안전시공
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 가배수로 집수정 등 예시 누락 | L(2) | L(2) | 굴착구간 가배수로 및 집수정 설치예시 반영 | 굴착구간 집수정 및 가배수로 누락없이 설치하여 안전작업
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 위험작업 시 작업허가제 미운영 | L(2) | L(3) | 작업허가제 관련사항 시방서에 반영 | 위험작업 시 작업허가제 실시하여 안전작업
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | M(3) | M(3) | 토사 임시다이크 및 가배수로, 법면 방수포 설치 | 양수 작업 전 펌프모터 접지상태, 절연상태(누전) 등 이상유무 점검
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 미흡 | L(3) | L(2) | 굴착면 기울기 도면 표시 | 작업 전 도면확인 및 현장점검
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착 작업 중 과굴착에 의한 무너짐 | L(2) | L(3) | 과굴착 예방을 위한 유의사항 반영 | 굴착작업 계획 수립하여 안전작업 실시
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 단부 안전난간 미설치 | L(2) | L(2) | 안전난간 설치예시 반영 | 단부 발생 시 안전난간 설치 철저
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 단차구간 승강설비 미설치에 의한 근로자 불안전 통행 | L(3) | L(2) | 단차구간 승강설비 설치예시 반영 | 단차구간 발생 시 승강설비 설치 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 다각도 추진구 관배치 불균형 | M(3) | M(3) | 다각도 추진구간 관이음 상세도 및 배수구배 반영 | 시공 계획서상에 안전수칙 반영
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 다각도 추진굴착 작업 시 과굴착으로 토압과다 | M(3) | M(3) | 다각도 추진구간 및 굴착순서도 반영 | 시공 계획서상에 안전수칙 반영
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 위험작업 시 작업허가제 미운영 | L(2) | L(2) | 작업허가제 관련 사항을 설계도서에 명기 | 작업허가제 운영관리 철저
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착기울기 미준수 | L(2) | L(3) | 굴착기울기 반영 | 굴착기울기 준수 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 단부 안전난간 미설치 | L(2) | L(3) | 단부 안전난간 설치도면 반영 | 단부 발생 시 안전난간 설치 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 단차구간 불안전한 통행 | L(2) | L(2) | 단차구간 승강설비 설치도면 반영 | 단차구간 발생 시 승강설비 설치 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 위험작업 시 작업허가제 미운영 | L(2) | L(3) | 작업허가제 내용을 시방서에 반영 | 작업허가제 운영관리 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착작업 시 우수유입 과다 | L(2) | L(2) | 물푸기 도면 반영 | 물푸기 관리 철저
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 단차구간 승강설비 미 설치 | L(2) | L(2) | 단차구간 발생 시 승강설비 설치예시 반영 | 단차구간 발생 시 승강설비 설치
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업허가제 미운영에 의한 불안전 작업 진행 | L(2) | L(3) | 작업허가제 관련 사항을 설계도서에 명기 | 작업허가제 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착공사 중 과굴착에 의한 무너짐 | L(2) | L(3) | 과굴착 예방을 위한 유의사항을 설계에 반영 | 굴착작업계획 수립 및 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착단면 미반영에 의한 임의굴착 | L(2) | L(2) | 굴착단면도 반영 | 굴착작업계획 수립 및 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 이동 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 단부 구간 안전난간 미설치 | L(2) | L(3) | 안전난간 설치예시도 반영 | 단부 발생 시 안전난간 설치 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전기준 미 준수 | M(2) | M(3) | 작업허가제 관련 사항을 설계도서에 반영 | 굴착 후 굴착토 이격 및 상부하중 제거 철저
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착 기울기 미준수 | L(2) | H(4) | 현장여건을 고려한 굴착사면 기울기 고려 작업진행 | 지반 조사에 따른 굴착 진행 및 근로자 방호조치
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 옹벽 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 단차구간 불안전 통행에 의한 근로자 떨어짐 | L(2) | L(2) | 근로자 추락방지를 위한 안전통로 설치예시 반영 | 단차구간 발생 시 안전통로 설치 철저
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 옹벽 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 없음 | 부딪힘 | 굴착공사중 혼잡에 의한 교통사고 위험 | L(2) | L(3) | 혼잡이 예상되는 장소에 교통처리 계획 반영 | 교통처리 계획관리 철저
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 옹벽 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착공사 중 과굴착에 의한 무너짐 | L(2) | L(2) | 과굴착 방지를 위한 안전 유의사항을 설계에 반영 | 굴착작업계획 수립 및 준수
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 옹벽 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 단부 안전난간 미설치에 의한 근로자 떨어짐 | L(1) | L(1) | 근로자 추락방지를 위한 안전난간 설치도면 반영 | 단부 발생 시 안전난간 설치 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 보호공 미시공 | M(4) | M(2) | 굴착사변 붕괴 방지를 위한 보호공 상세도 작성 | 굴착공사 시 우수유입 방지대책 수립으로 굴착사면의 붕괴위험 제거
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착공사 시 우수유입 방지대책 미수립 | M(2) | M(2) | 해당사항 없음 | 굴착공사 시 우수유입 방지대책 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 설계도서에 굴착구배 미표기 | M(3) | M(2) | 설계도서에 굴착구배를 별도로 표기 | 굴착작업 시 안전수칙 준수로 굴착사면의 붕괴 및 작업자의 매몰위험 제거
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착공사 진행 시 굴착구배 미 표기 | M(2) | M(2) | 굴착공사 진행 시 굴착 안전구배 명시 | 굴착작업 시 안전수칙 준수로 굴착사면의 붕괴 및 작업자의 매몰위험 제거
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 우수유입방지조치 미시행 | M(2) | M(3) | 굴착사면 우수유입방지조치 시공상세도 작성 | 굴착공사 시 우수유입 방지대책 수립으로 굴착사면의 붕괴위험 제거
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 2m 이상의 굴착공사 구간 open cut 공법 적용 | M(2) | M(3) | 2m 이상의 굴착공사 구간 조립식 간이흙막이 적용 | 굴착작업 시 안전수칙 준수로 굴착사면의 붕괴 및 작업자의 매몰위험 제거
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호 및 배수 부적정 | M(2) | H(4) | 굴착사면 보호공 설계에 반영 | 굴착 후 비닐 또는 찬막설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착계획도 누락 | M(2) | H(4) | 배수지변실 굴착계획도를 설계도서에 반영 | 관련 관리자 입회하에 굴착 수행
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업 허가제 미도입 | L(1) | M(3) | - | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착부 우수 유입관리 미흡 | H(3) | H(3) | 가배수로 및 집수정 설치(양수계획) | 우수유입방지를 위한 굴착단부 DIKE 설치
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과다한 굴착(관로 한쪽 여유폭 이상 굴착) | H(3) | H(3) | 인접구조물의 균열, 전도, 붕괴 위험이 있는 구간 사전조치후 작업 | 경사굴착 및 간이흙막이구간 현장계측 계획 수립
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 확인 및 점검작업 | 붕괴 | 깔림 | 지하수 및 우수 유입관리 미흡 | H(3) | H(3) | 가배수로 및 집수정 설치 | 하수관로 당일 공정계획 수립 및 악천후시(우천 등)작업금지
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 물체에 맞음 | 굴착면 기울기 불량 | H(3) | H(3) | 토질별 굴착기울기 준수 | 도로 포장면 하부 토사 붕괴 위험 방지를 위한 장비작업 제한 및 육안점검
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 붕괴_굴착사면 보호공 누락 | M(3) | M(3) | 굴착사면 보호를 위한 시공상세도 작성으로 굴착사면의 붕괴위험 제거 | 굴착공사 시 우수유입 방지대책 수립으로 굴착사면의 붕괴위험 제거
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착작업 중 우수유입 | L(2) | L(2) | 물푸기 도면 반영 | 우수유입 방지 및 물푸기 도면 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업허가제 미운영 | L(2) | L(3) | 작업허가제 지침을 설계에 반영 | 작업허가제 운영관리 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 단차구간 불안전한 통행 | L(2) | L(2) | 단차구간 승강설비 설치도면 반영 | 단차구간 발생 시 승강설비 설치 철저
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 부설 및 다짐작업 | 전도 | 깔림 | 지지력 미확보 | M(3) | L(2) | 비탈면 토사 다이크 및 가배수로, 시선유도시설 설치 | 비탈면 다짐시 안전원(신호수) 배치
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 기타 | 파열,파단 | 감전 | 접지/절연불량 | M(3) | M(3) | 수중펌프 금속제 외함 접지 및 자동센서 부착, 전선피복 점검 | 작업 전 펌프모터 접지상태, 절연상태(누전) 등 이상유무 점검
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 기타 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 배수불량 | L(2) | M(3) | 침사지 및 가배수로 비닐덮개 설치, 배수(펌핑)작업 | 가배수로 배수상태 사전 점검, 침전물 제거
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착작업중 작업허가제 미운영에 의한 위험잠재 | L(2) | L(3) | 굴착작업 시 과굴착을 예방할 수 있도록 관련 내용을 설계도서에 명기 | 작업허가제 내용 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 단차구간 근로자의 불안전 통행 | L(2) | L(2) | 단차구간 승강설비 설치예시 반영 | 단차구간 승강설비 설치 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착작업 중 과굴착에 의한 무너짐 | L(2) | L(3) | 과굴착 예방을 위한 유의사항을 설계에 반영 | 굴착작업 계획을 수립하여 안전작업 실시
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 단부구간 안전난간 미설치 | L(2) | L(3) | 단부 구간 안전난간 설치예시 반영 | 단부 발생 시 안전난간 설치 철저
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 파열,파단 | 감전 | 침수 및 점검불량 | M(3) | M(3) | 수위유지 위한 자동센서 부착 및 전선 피복상태 점검도면 작성 | 작업 전 펌프모터 접지상태, 절연상태(누전) 등 이상유무 점검
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 굴착단부 발생 시 안전난간 미설치에 의한 근로자 추락 | L(2) | L(2) | 단부 안전난간 설치예시 반영 | 단부 발생 시 안전난간 설치
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착작업 시 안전기준 미준수 | L(2) | L(2) | 과굴착 예방을 위한 안전사항을 설계도서에 반영 | 굴착작업계획 수립 및 작업허가제 운영관리 철저
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 고소작업 시 안전기준 미준수 | L(2) | L(2) | 고소작업 시 안전기준을 설계도서에 반영 | 고소작업시 안전수칙 준수 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착기울기 미준수 등 과굴착 | L(2) | L(3) | 과굴착 예방을 위한 유의사항 반영 | 굴착작업 계획 수립 및 작업허가제 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업허가제 미운영 | L(2) | L(3) | 작업허가제 제도를 시방서에 명기 | 작업허가제 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 굴착단부 안전난간 미설치 | L(2) | L(3) | 안전난간 설치예시 반영 | 단부 발생 시 안전난간 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면 기울기 및 여유폭 미표기 | M(2) | H(4) | 굴착면의 기울기 및 여유폭 표기 | 시공 중 가 배수로 설치, 유입수 배제
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 임시터파기 굴착면 기울기 | H(3) | H(4) | 굴착구배 도면 작성 및 안전휀스 상세도 표기 | 굴착방법 준수하여 굴착
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 가배수로 집수정 등 예시 누락 | L(2) | L(2) | 굴착구간 가배수로, 집수정 등 설치예시 반영 | 굴착구간 가배수로, 집수정 등 누락없이 설치하여 안전시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착으로 인한 붕괴위험 | L(2) | L(3) | 굴착작업 시 과굴착 예방을 위한 유의사항 반영 | 굴착 작업 시 과굴착 방지 유의사항 준수하여 안전작업
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착공사중 과굴착에 의한 무너짐 | L(2) | L(2) | 과굴착 방지를 위한 안전기준을 설계에 반영 | 굴착작업계획 수립 후 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(10미터 이상) | 단부 안전난간 미설치 | L(2) | L(4) | 단부 안전난간 설치예시 반영 | 단부 발생 시 안전난간 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 없음 | 없음 | 작업허가제 미운영 | L(2) | L(3) | 작업허가제 지침을 설계에 반영 | 작업허가제 운영관리 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 이동 | 없음 | 떨어짐(10미터 이상) | 단차구간 승강설비 설치 미흡 | L(2) | L(2) | 단차구간을 안전하게 통행할 수 있는 승강설비 설치예시 반영 | 단차 발생 시 승강설비 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 가배수로 및 집수정등 예시 누락 | L(2) | L(2) | 굴착구간 가배수로 및 집수정 설치예시 반영 | 굴착구간 집수정 및 가배수로 누락없이 설치하여 안전작업
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착공사 중 과굴착에 의한 무너짐 | L(2) | L(2) | 과굴착 예방을 위한 안전유의사항을 도면에 표기 | 굴착작업 중 과굴착 방지하여 안전작업
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 기타 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설 미비 | L(2) | M(3) | 굴착단부 등 안전시설물 설치도면 작성 | 신호수배치 및 작업구간 통제, 안전시설물 설치 및 유지관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 단차구간 불안전한 통행 | L(2) | L(2) | 단차구간 승강설비 설치도면 반영 | 단차구간 승강설비 설치관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 단부 안전난간 설치도면 반영 | L(2) | L(3) | 단부 안전난간 설치도면 반영 | 단부 안전난간 설치 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업허가제 미운영 | L(2) | L(3) | 작업허가제 제도를 설계에 반영 | 작업허가제 운영관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 단차구간 승강설비 미설치 | L(2) | L(2) | 단차구간에 안전하게 통행할 수 있는 승강설비 설치예시 반영 | 단차구간 발생 시 승강설비 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착공사 중 과굴착에 의한 무너짐 | L(2) | L(2) | 과굴착 방지를 위한 유의사항 반영 | 굴착작업 계획 수립 후 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 단부 안전난간 미설치 | L(2) | L(3) | 안전난간 설치도면 반영 | 추락위험 구간 안전난간 설치 철저
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 단차구간 승강설비 미 설치에 의한 불안전 통행 | L(2) | L(2) | 단차구간 승강설비 설치예시 반영 | 단차구간 승강설비 설치
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착공사 중 과굴착에 의한 무너짐 | L(2) | L(2) | 과굴착 예방을 위한 유의사항 반영 | 과굴착 예방관리 철저
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 단부 안전난간 미설치에 의한 근로자 추락 | L(2) | L(3) | 단부 안전난간 설치도면 반영 | 단부 안전난간 설치 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착계획도 누락 | M(2) | H(4) | 가압장 굴착계획도를 설계도서에 반영 | 관련 관리자 입회하에 굴착 수행
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업 허가제 미도입 | L(1) | M(3) | - | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 가시설 공법 미적용으로 인한 사면붕괴 | M(2) | H(4) | 굴착깊이 2m이상 구간 흙막이 가시설을 설계도서에 반영 | 굴착 토사나 자재 등을 경사면 및 굴착부 배면 적재 금지
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호 및 배수 부적정 | M(2) | H(4) | 굴착사면 보호공 설계에 반영 | 굴착 후 비닐 또는 찬막설치
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안정성검토 미흡 | L(1) | H(4) | 토질 및 굴착심도를 고려한 사면기울기 반영 | 사면굴착시 지침 및 설계에 따른 설계기울기 준수
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 앞 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 부적정 | M(3) | M(3) | 굴착 기울기를 통일 적용하여 설계도서에 반영 | 굴착시 소단기준 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전시설 미흡(추락방지 시설 미흡) | M(2) | M(3) | 굴착단부로의 추락예방을 위하여 안전난간 설치예시 반영 | 굴착구간 단부로 근로자 추락위험/안전난간 예시에 준하는 표준안전난간 설치
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 터파기 비탈면 기울기값 누락으로 인한 오시공으로 붕괴 위험 | M(3) | H(4) | 터파기 기울기값 명기 | 굴착계획 수립
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조물 설치순서 누락으로 인한 오시공 | M(3) | H(4) | 설치순서 표기 | 굴착계획 수립
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지 미흡 | M(3) | H(4) | 우수유입 방지를 위한 비닐시트 및 모래주머니 설치 | 사면상태 수시확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 단차구간 불안전 통행 | L(2) | L(2) | 승강설비 설치예시 반영 | 단차 발생 시 승강설비 설치 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 기울기 미준수 등 과굴착 | L(2) | L(2) | 과굴착 예방을 위한 유의사항 명기 | 굴착작업계획 수립 및 준수 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 단부 안전난간 미설치 | L(2) | L(3) | 단부 안전난간 설치예시 반영 | 단부 안전난간 설치 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업허가제 미준수 | L(2) | L(2) | 작업허가제 관련 사항을 명기 | 작업허가제 준수 철저
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 성토 및 다짐불량 | M(2) | H(4) | 지반다짐 확인 및 기준 확인 | 우기시 다짐관리철저, 배면변위양상파악
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착작업 시 작업허가제 미운영 | L(2) | L(3) | 작업허가제 관련 사항을 설계도서에 반영 | 작업허가제 준수 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 단부 안전난간 미설치 | L(2) | L(2) | 안전난간 설치예시 반영 | 안전난간 설치 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 단차구간 불안전 통행 | L(2) | L(2) | 단차구간 승강설비 설치도면 반영 | 단차구간 발생 시 승강설비 설치 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착작업 중 기울기 및 안전기준 미준수에 의한 무너짐 | L(2) | L(2) | 과굴착 예방을 위한 안전 유의사항을 설계에 반영 | 굴착작업 계획 수립 및 준수
토목 | 하천 | 관개수로 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지반붕괴 | M(3) | H(4) | 굴착구배 도면작성 | 굴착순서 준수, 지반상태 확인
토목 | 하천 | 관개수로 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | L(2) | H(4) | 굴착상하부 가배수로 설치 | 강우예보시 굴착사면 천막설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착작업 중 기울기 및 안전기준 미준수에 의한 무너짐 | L(2) | L(2) | 과굴착 예방을 위한 안전 유의사항을 설계에 반영 | 굴착작업 계획 수립 및 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착작업 시 작업허가제 미운영 | L(2) | L(3) | 작업허가제 관련 사항을 설계도서에 반영 | 작업허가제 준수 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 단부 안전난간 미설치 | L(2) | L(2) | 안전난간 설치예시 반영 | 안전난간 설치 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 단차구간 불안전 통행 | L(2) | L(2) | 단차구간 승강설비 설치도면 반영 | 단차구간 발생 시 승강설비 설치 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 매설작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 미설치 | M(3) | H(4) | 흙막이 설치, 굴착면 붕괴 방지조치 계획도 작성 | 계측실시 및 안전난간, 승강계단 등 이동안전통로 확보
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 매설작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착시 위험 방지조치 불량 | L(2) | H(4) | 안식각 이상 유지가 어렵거나, 굴착깊이 1.5m이상인 경우 흙막이 지보공 설치 | 굴착면의 지질, 지층, 작업장소 및 그 주변 부석, 균열유무 등 사전조사
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 기타 | 떨어짐(분류불능) | 안전관리 미확보 | L(2) | H(4) | 가설계단, 안전난간 등 작업안전시설 설치 | 가시설구간 주변 안전휀스 또는 H-Beam+난간 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 단부에 안전난간 미설치 | L(2) | L(3) | 안전난간 설치 예시도면 반영 | 단부 발생 시 안전난간 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 단차구간 불안전한 통행 | L(2) | L(2) | 불안전한 통행을 예방하기 위한 승강계단 도면 반영 | 단차구간 발생 시 승강설비 설치 실시
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착 및 고소 작업 시 작업허가제 미운영 | L(2) | L(3) | 작업허가제 운영관리 기준을 설계도서에 명기 | 작업허가제 운영관리 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착 작업 시 과굴착에 의한 무너짐 | L(2) | L(3) | 과굴착 예방관련 사항을 설계에 반영 | 굴착작업 계획 수립 및 작업허가제 운영
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 사면보호 및 배수 부적정 | M(2) | H(4) | 굴착사면 보호공 설계에 반영 | 굴착 작업 시 주변 통제 및 건설장비 유도자 배치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 토압 불균형 | M(3) | M(3) | 굴착 및 흙막이 설치 순서도 작성 반영 | 굴착작업 표준안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 단차구간 승강설비 미설치에 의한 근로자 추락 | L(3) | L(2) | 근로자 추락방지를 위한 승강설비 설치예시 반영 | 단차구간 발생 시 승강설비 설치 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 굴착단부 안전난간 미 설치에 의한 근로자 추락 | L(2) | L(2) | 안전난간 설치예시도면 반영 | 안전난간 설치 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착 작업 시 과굴착에 의한 무너짐 위험 | L(2) | L(3) | 과굴착 방지를 위한 유의사항을 반영 | 굴착작업 계획 수립, 작업허가제 운영관리 철저
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착기울기 미준수(과굴착) | H(2) | H(4) | 토질별 굴착기울기 기준(도면반영) | 지하수 및 유입수에 따른 배수계획 수립
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 파열,파단 | 깔림 | 지장물 보호공 누락으로 지장물 파손위험 | L(2) | L(2) | 지장물별 보호공 상세도 보완 작성 | 지장물 보호공 도면에 따라 보호 조치하여 안전시공
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 추진 및 도달구간의 가시설 및 ENTRANCE 상세도 누락으로 위험 | L(2) | L(3) | 가시설 및 ENTRANCE상세도 반영 | 가시설 및 ENTRANCE상세도에 따라 안전시공
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착공사중 과굴착에 의한 위험잠재 | L(2) | L(3) | 굴착작업 시 과굴착 예방을 위한 유의사항을 도면에 명기 | 굴착 작업 시 굴착구배 준수하여 과굴착 금지로 안전시공
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 가배수로 집수정등 예시 누락 | L(2) | L(2) | 굴착구간 집수정 및 가배수로 설치예시 반영 | 굴착구간 가배수로 및 집수정 누락없이 설치하여 안전작업
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안정성검토 미흡 | L(1) | H(4) | 사면안정검토를 통해 토질을 고려한 사면기울기 반영 | 사면굴착 시 설계기울기 준수
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착계획도 누락 | M(2) | H(4) | 교량하부구조물 굴착계획도를 설계도서에 반영 | 관련 관리자 입회하에 굴착 수행
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(3) | 안전난간 시설을 설계도면에 반영 | 굴착 상·단부 안전난간 설치 등 안전시설 설치 및 유지
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호 및 배수 부적정 | M(2) | H(4) | 굴착사면 보호공 설계에 반영 | 굴착 토사나 자재 등을 경사면 및 굴착부 배면 적재 금지
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업허가제 미도입 | L(1) | M(3) | - | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착작업 중 기울기 및 안전기준 미준수에 의한 무너짐 | L(2) | L(2) | 과굴착 예방을 위한 안전 유의사항을 설계에 반영 | 굴착작업 계획 수립 및 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착작업 시 작업허가제 미운영 | L(2) | L(3) | 작업허가제 관련 사항을 설계도서에 반영 | 작업허가제 준수 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 단부 안전난간 미설치 | L(2) | L(2) | 안전난간 설치예시 반영 | 안전난간 설치 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 단차구간 불안전 통행 | L(2) | L(2) | 단차구간 승강설비 설치도면 반영 | 단차구간 발생 시 승강설비 설치 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 가배수로 집수정등 예시 누락 | L(2) | L(2) | 굴착구간 집수정 및 가배수로 설치예시 반영 | 굴착구간 가배수로 및 집수정 누락없이 설치하여 안전작업
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착공사중 과굴착에 의한 위험잠재 | L(2) | L(3) | 과굴착 예방을 위한 유의사항 명기 및 굴착깊이, 굴착사면 기울기를 도면에 반영 | 굴착 작업 시 과굴착 유의사항 및 굴착사면 기울기를 준수하여 안전시공
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 확인 및 점검작업 | 파열,파단 | 깔림 | 지장물 보호공 누락으로 인한 지장물 파손위험 | L(2) | L(2) | 지장물별 보호공 상세도 작성 | 굴착 작업 시 지장물 조사 및 보호조치 실시하여 안전작업
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 위험작업 시 작업허가제 미운영으로 사고위험 | L(2) | L(3) | 작업허가제 관련 사항을 시방서에 명기 | 위험작업 시 작업허가제 준수하여 안전작업
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 기타 | 파열,파단 | 감전 | 접지/절연불량 | M(3) | M(3) | 수중펌프 금속제 외함 접지 및 자동센서 부착, 전선피복 점검 | 작업 전 펌프모터 접지상태, 절연상태(누전) 등 이상유무 점검
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전조치 부적정 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용지침 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업 허가제 미도입 | L(1) | M(3) | - | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호 및 배수 부적정 | M(2) | H(4) | 굴착사면 보호공 설계에 반영 | 굴착 후 비닐 또는 찬막설치
산업환경설비 | 산업생산시설 | 석유화학공장 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 기타 | 기타 | 지하수위 검토 미흡 및 흙막이 차수 불량 | L(1) | L(2) | 흙막이 가시설 구조검토 시 시공오차에 의한 안전율 고려 | 지하수위 검토 철저 및 흙막이 차수 계획 도면 준수
산업환경설비 | 산업생산시설 | 석유화학공장 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 기타 | 없음 | 충돌에 의한 가시설 약화 및 붕괴 | L(1) | L(2) | 가시설 구조 계산 시 시공오차에 의한 안전율 고려하여 설계 | 경계선 및 방지막 설치하여 최대한 충격없이 배관 이송망 구축
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업허가제 미운영 | L(2) | L(3) | 작업허가제 관련 사항을 설계에 명기 | 작업허가제 운영관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 단부 안전난간 미설치 | L(2) | L(2) | 안전난간 설치예시 반영 | 단부 발생 시 안전난간 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 단차구간 승강설비 미설치에 의한 근로자 불안전 통행 | L(2) | L(3) | 단차구간 이동통로 설치예시 반영 | 단차 발생 시 승강설비 설치 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 지표수 유입방지 및 양수계획 수립/굴착깊이 이상 이격하여 굴착도 적재 및 사토반출
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 사면보호 및 배수 부적정 | M(2) | H(4) | 굴착사면 보호공 설계에 반영 | 굴착사면에 사면보호용 청천막 및 배수로 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 터파기 굴착구간 내부 우수유입 방지대책 미비로 인한 사면 불안정 | M(2) | H(4) | 터파기 사면 상단 가배수로,하단 집수정 및 사면 방수포 대책 반영 | 우수유입 시 사면 유실에 대비한 배수와 유지관리 이행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 운반작업 | 전도 | 깔림 | 연약지반 토공운반 가설도로의 미반영 | M(2) | M(3) | 지지력을 확보한 토공 운반 가설 도로 계획을 설계에 반영 | -
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 계획 평면도의 누락으로 사면의 현황 미반영 | M(2) | M(3) | 굴착사면 계획선, 가배수로 등이 포함된 토공 평면 계획도를 설계에 반영 | -
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 터파기 사면 상단의 안전 가시설 및 승강계단 미반영 | M(2) | M(3) | 굴착사면 상단부에 추락 방지 안전난간 및 상,하 이동 승강계단을 설계에 반영 | -
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착작업시 우수유입으로 인한 붕괴 | M(2) | M(3) | 굴착전 시방기준 확인 및 폭우 전 용수처리 계획시행 도서 명시 | 굴착전 상세 계획수립 및 굴착사면 안식각확보 및 용수처리시설 설치확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 양수계획 미수립에 의한 굴착사면의 붕괴위험 | M(2) | M(3) | 양수계획 수립으로 굴착사면의 붕괴위험 제거 | 굴착공사 시 우수유입 방지대책 수립으로 굴착사면의 붕괴위험 제거
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 설계도서에 굴착구배 미표기에 의한 임의굴착으로 굴착사면의 붕괴위험 | M(2) | M(3) | 설계도서에 굴착구배 표기로 시공자 임의굴착에 의한 붕괴위험 제거 | 굴착작업 시 안전구배 준수로 굴착사면의 붕괴위험 잠재
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 보호공 미반영에 의한 굴착사면의 붕괴위험 | M(2) | M(3) | 굴착사면 보호공 시공으로 굴착사면의 붕괴위험 제거 | 굴착작업 시 안전수칙 준수로 굴착사면의 붕괴 및 작업자의 매몰위험 제거
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(2) | H(4) | 양수량 계산 및 굴착면 단부 배수로 설치 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착으로 인한 붕괴위험 | L(2) | L(3) | 과굴착 방지를 위한 유의사항 도면표기 | 굴착 작업 시 과굴착 금지 및 유의사항에 따라 안전작업
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 가배수로 집수정등 예시 누락 | L(2) | L(2) | 굴착구간 가배수로 및 집수정 설치 예시도면 반영 | 굴착구간 가배수로 및 집수정 누락없이 설치하여 안전작업
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 옹벽 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 토사무너짐, 임시터파기 굴착면 기울기 | M(3) | H(4) | 굴착구배 도면 작성 및 안전휀스 설치 상세도를 도면에 표기 | 굴착방법을 준수하여 굴착
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 우수유입 | M(2) | M(2) | 해당사항 없음 | 굴착공사 시 우수유입 방지대책 수립으로 굴착사면의 붕괴위험 제거
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입, 상재하중 | M(2) | H(4) | 우수유입 방지대책 상세도 작성 | 굴착면 보호조치(천막 및 배수로 설치)
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 단차구간 불안전한 승강 | L(2) | L(2) | 단차구간 승강설비 설치예시 반영 | 단차구간 발생 시 승강계단 설치 철저
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착공사중 기울기 미준수 | L(2) | L(3) | 과굴착 예방을 위한 안전유의사항 반영 | 과굴착 방지를 위한 작업계획 수립
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 굴착작업 시 작업허가제 미운영에 의한 위험잠재 | L(2) | L(3) | 작업허가제 관련 사항을 설계도서에 명기 | 작업허가제 운영관리 철저
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 토사유실 | L(2) | M(3) | 안전휀스 및 비닐덮개 설치, 배수유역도 작성 | 침사지 측벽 보호용 마대 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착공사 중 과굴착에 의한 붕괴위험 | L(2) | L(3) | 굴착작업 시 과굴착 예방을 위한 유의사항을 반영 | 굴착작업 시 유의사항을 준수하여 과굴착 방지 및 안전작업
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 가배수로 집수정 등 예시 누락 | L(2) | L(2) | 굴착구간 가배수로 및 집수정 등 설치예시 반영 | 굴착구간 집수정 및 가배수로 누락없이 설치하여 안전작업
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 굴착 및 고소 작업 중 작업허가제 미운영 | L(2) | L(3) | 작업허가제 관련 제도를 관련도면에 명기 | 위험작업 시 작업허가제 실시하여 안전사고 예방
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 단차구간 승강설비 미설치에 의한 불안전 통행 | L(2) | L(3) | 단차구간 승강설비 설치예시 반영 | 단차구간 발생 시 승강설비 설치 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착작업 시 지하수 및 우수 유입 과다에 의한 굴착면 무너짐 | L(2) | L(2) | 물푸기 도면 반영 | 수방계획 수립 및 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착작업 시 작업허가제 미운영 | L(2) | L(3) | 설계에 작업허가제 관련 사항을 명기 | 작업허가제 운영 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 단부 안전난간 미설치 | L(2) | L(2) | 단부 안전난간 설치예시를 설계에 반영 | 단부 발생 시 안전난간 설치 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 파열,파단 | 깔림 | 간이 흙막이 구간 지장물 저촉으로 하부판넬 미설치에 의한 붕괴위험 | L(2) | L(2) | 지장물 간섭구간에 대한 흙막이 가시설 보강도면 반영 | 지장물 간섭구간 흙막이 가시설 보강도면에 따른 보호조치 실시하여 안전시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 파열,파단 | 깔림 | 지장물 보호공 와이어로프 보호조치 미흡 | L(2) | L(3) | 지장물별 보호공 상세도 반영 | 굴착작업 시 지장물별 보호공 상세도에 따른 방호조치 실시하여 안전시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 굴착 및 고소작업 중 작업허가제 미운영 | L(2) | L(3) | 작업허가제 관련제도를 관련 도면에 명기 | 굴착 및 고소 등 위험작업 시 작업허가제 실시하여 안전작업
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착작업 시 과굴착에 의한 무너짐 위험 | L(2) | L(3) | 굴착작업 시 과굴착 예방을 위한 유의사항 반영 | 굴착작업 시 과굴착 예방 유의사항을 준수하여 안전성 확보
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 가배수로 집수정 등 예시 누락 | L(2) | L(2) | 굴착구간 가배수로 및 집수정 등 설치예시 반영 | 굴착구간 가배수로 및 집수정 누락없이 설치하여 안전작업
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과다한 굴착 | M(3) | H(4) | 굴착순서 및 굴착깊이를 도면에 표기 | 굴착공사 표준안전지침 준수
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 토사 붕괴 방지조치 미실시 | M(2) | H(4) | 터파기 법면이 안식각이내가 되도록 하고 안식각 유지 불가시 간이흙막이 설치 | -
산업환경설비 | 환경시설 | 공공폐수처리시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착기울기 미준수로 인한 굴착사면 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 횡단면도 상 굴착기울기 표시 | 안전 굴착기울기 준수
산업환경설비 | 환경시설 | 공공폐수처리시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 표면수 유입으로 굴착면 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 굴착구간 배수계획 수립 | 굴착사면 보호조치 실시 후 작업 진행
산업환경설비 | 환경시설 | 공공폐수처리시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착기울기 미준수로 인한 굴착사면 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 임시비탈면 안전성검토 실시 | 건설장비 사용 시 안전관리계획 수립 후 진행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 단차구간 불안전한 통행 | L(2) | L(2) | 단차구간 승강설비 설치도면 반영 | 단차구간 발생 시 승강설비 설치 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 위험작업 시 작업허가제 미운영 | L(2) | L(2) | 작업허가제 관련 사항을 설계도서에 명기 | 작업허가제 운영관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 단부 안전난간 미설치 | L(2) | L(3) | 안전난간 설치도면 반영 | 단부 발생 시 안전난간 설치 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착작업 시 과굴착에 의한 무너짐 | L(2) | L(2) | 과굴착 예방을 위한 안전유의사항 반영 | 굴착작업 계획 수립 후 안전작업 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 우수유입 방지조치 미시행 | M(2) | M(2) | 없음 | 굴착사면 우수유입 방지조치 시행으로 우수유입에 의한 붕괴위험 제거
건축 | 건축물 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 위험 작업 시 작업허가제 미운영 | L(2) | L(2) | 작업허가제 관련 사항을 설계도서에 명기 | 작업허가제 운영관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 단차구간 승강설비 미설치에 의한 불안전 통행 | L(2) | L(2) | 단차구간 승강설비 설치도면 반영 | 단차구간 발생 시 승강설비 설치 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 단부 안전난간 미설치에 의한 근로자 추락 | L(2) | L(3) | 안전난간 설치도면 반영 | 단부 발생 시 안전난간 설치 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착작업 시 우수 및 지하수 유입 과다 | L(2) | L(2) | 물푸기 도면 반영 | 물푸기 관리 철저
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 옹벽 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 집중호우 | M(3) | M(3) | 배수시설 설계를 통한 하수유입 및 지하수 증가억제 | 양수시 수중양수기 감전사고 방지 및 가배수로 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(2) | H(4) | 양수량 계산 및 굴착면 단부 배수로 설치 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 미흡 | M(2) | H(4) | 굴착면 기울기 표시 | 굴착사면 안전기울기 지침 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과다한 굴착 | M(3) | H(4) | 굴착순서 및 굴착깊이를 도면에 표기 | 굴착공사 표준안전지침 준수
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 옹벽 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 경사면에 대한 사면 보호공 미설치 | M(3) | M(3) | 비탈면의 보호공 설치내용을 반영 | 낙석의 위험 완화목적 낙석방지조끼 착용
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 가시설 공법 미적용으로 인한 사면붕괴 | M(2) | H(4) | 굴착깊이 2m이상 구간 흙막이 가시설을 설계도서에 반영 | 굴착 토사나 자재 등을 경사면 및 굴착부 배면 적재 금지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호 및 배수 부적정 | M(2) | H(4) | 굴착사면 보호공 설계에 반영 | 굴착 후 비닐 또는 찬막설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업허가제 미도입 | L(1) | M(3) | - | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 단차구간 불안전한 통행 | L(2) | L(2) | 단차구간 승강설비 설치도면 반영 | 단차구간 발생 시 승강설비 설치 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 단부 안전난간 미설치 | L(2) | L(3) | 단부 안전난간 설치도면 반영 | 단부 발생 시 안전난간 설치 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 버팀 선해체에 의한 무너짐 | L(2) | L(3) | 흙막이 가시설 버팀에 대한 계산서 반영 | 흙막이 가시설 작업계획 수립 후 안전작업 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착작업중 기울기 미준수등에 의한 무너짐 위험 | L(2) | L(3) | 과굴착 예방을 위한 유의사항 반영 | 굴착작업계획 수립 후 안전작업 실시
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 터파기시 굴착면 기울기 부적정으로 인한 깔림 | M(3) | M(3) | 사면안정을 통해 토질을 고려한 사면 기울기 반영 | 사면굴착시 설계기울기 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 터파기 중첩으로 인한 사면 급경사 | M(2) | H(4) | 터파기 중첩시 발생되는 불필요한 사면 삭제 | 굴착 순서도에 따른 굴착 깊이 및 굴착 구배 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업허가제 미도입 | L(1) | M(3) | - | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착공법 도면표기 미흡 | M(2) | H(4) | 관로 종평면도에 굴착공법 종류별 구분 표현 | 관련 관리자 입회하에 굴착 수행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 가시설 공법 미적용으로 인한 사면붕괴 | M(2) | H(4) | 굴착깊이 2m이상 구간 흙막이 가시설을 설계도서에 반영 | 굴착 토사나 자재 등을 경사면 및 굴착부 배면 적재 금지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 굴착단부 방호벽 미설치 | M(3) | M(3) | 굴착단부 방호벽을 설계도서에 반영 | 굴착 작업 시 주변 통제 및 건설장비 유도자 배치
토목 | 항만 | 갑문 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 터파기 표준단면도 누락 | M(3) | M(3) | 터파기 표준단면도 도면 반영 | 굴착 작업 시 신호수 배치 및 장비운용계획 시공계획서에 반영
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 위험작업 시 작업허가제 미운영 | L(2) | L(2) | 작업허가제 관련 사항을 시방서에 명기 | 작업허가제 운영관리 철저
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 기타 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설물 미설치 | M(2) | M(3) | 터파기 높이 1.5m 이상인 경우 상단부에 안전시설 설치 | 터파기 상단부 안전시설물 설치 및 관리철저
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 끼임 | 다짐관리 미흡 | M(2) | H(4) | - | 우기시 다짐관리 철저 및 배면 변위양상 파악 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 과다 | L(2) | L(2) | 물푸기 도면 반영 | 물푸기 관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 공사 중 작업허가제 미운영 | L(2) | L(3) | 작업허가제 관련 사항을 설계도서에 명기 | 작업허가제 운영관리 철저
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면 기울기 및 여유폭 미표기 | M(2) | H(4) | 굴착시 사면붕괴를 방지하도록 도면에 기울기 표시 | 굴착장비 작업자 안전수칙 준수
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호 및 배수 부적정 | M(2) | H(4) | 굴착사면 보호공 설계에 반영 | 굴착 토사나 자재 등을 경사면 및 굴착부 배면 적재 금지
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업허가제 미도입 | L(1) | M(3) | - | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전시설(안전난간)미흡 | M(2) | M(3) | 굴착단부로의 추락예방을 위하여 안전난간 설치예시 반영 | 굴착구간 단부로 근로자 추락위험 /안전난간 설치예시를 반영하여 표준안전난간 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착부 우수유입으로 사면 불안정 | H(4) | M(2) | OPEN-CUT 터파기 구간의 우수 유입시의 사면 보호공 상세도 반영하여 저감확보 | 굴착장비 작업자 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 물체에 맞음 | 굴착면 기울기 불량 | H(3) | H(3) | 토질별 굴착기울기 준수 | 굴착사면 보호(청탑지 등)
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 확인 및 점검작업 | 붕괴 | 깔림 | 지하수 및 우수 유입관리 미흡 | H(3) | H(3) | 가배수로 및 집수정 설치 | 배수로 및 배수계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과다한 굴착 | H(3) | H(3) | 인접구조물의 균열, 전도, 붕괴 위험이 있는 구간 사전조치후 작업 | 설계 및 시공계획서의 적정성 확인, 검토
토목 | 댐 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 미준수등에 의한 무너짐 | L(2) | L(3) | 굴착작업 시 유의사항을 설계에 반영 | 굴착작업 계획 수립 후 준수
토목 | 댐 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 단차구간 승강설비 미설치 | L(2) | L(2) | 단차구간 발생 시 승강설비 설치예시 반영 | 단차구간 발생 시 승강설비 설치 철저
토목 | 댐 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 단부 안전난간 미설치에 의한 근로자 떨어짐 | L(2) | L(3) | 근로자 추락방지를 위한 안전난간 설치예시 반영 | 단부 발생 시 안전난간 설치
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | M(2) | H(4) | 우수유입 방지용 법면보호필름 및 배수로 설치 | 비탈면 상부 토사유실 방지대책 준수
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간대 미설치 | M(2) | M(3) | 굴착사면 상부, 흙막이단부 안전난간대 설치 | 작업자 안전벨트 착용 상태확인 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 단차구간 불안전한 통행 | L(2) | L(2) | 단차구간 승강설비 설치도면 반영 | 단차구간 승강설비 설치 철저
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과다한 굴착 | H(3) | H(3) | 인접구조물의 균열, 전도, 붕괴 위험이 있는 구간 사전조치후 작업 | 설계 및 시공계획서의 적정성 확인, 검토
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호덮개 미설치 | M(2) | M(3) | 사면보호덮개 설치도 작성 | 굴착사면 안전기울기 지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 굴착구간으로의 우수 유입을 고려한 적정 양수기 선정 | 공사 중 배수로 설치 및 양수계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 굴착단부 작업 중 근로자 추락 | M(3) | M(3) | 굴착단부 안전시설(안전난간, 사다리)상세도 작성 | 안전난간 설치기준 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착기울기 미준수로 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 굴착면 안전성검토 실시 | 굴착작업중 사면상태에 따른 안전기울기 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입으로 인한 굴착사면 붕괴 | M(3) | M(3) | 굴착면 안전조치 계획 수립 | 굴착작업 중 건설장비 사용으로 인한 재해주의
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면기울기 및 여유폭 미표기 | L(2) | M(3) | 굴착면 기울기 및 터파기 여유폭 설계도면에 반영 | 굴착 작업 시 신호수 배치 및 장비운용계획 시공계획서에 반영
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 지장물 이설/제거/거치 미조치 | L(1) | M(3) | 시공단계에서 저감대책 반영 | 유관기관 입회요청, 지장물 확인 철저
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 없음 | 끼임 | 작업공간 협소 | L(2) | M(3) | 작업공간이 확보될수 있도록 여유폭 설계에 반영 | 굴착 작업 시 신호수 배치 및 장비운용계획 시공계획서에 반영
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지하수 및 우수 유입 | L(1) | H(4) | 시공단계에서 저감대책 반영 | 지표수 유입방지 및 양수계획 수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 단차구간 불안전 통행 | L(2) | L(2) | 승강설비 설치도면 반영 | 승강설비 설치 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업허가제 미운영 | L(2) | L(3) | 작업허가제 운영관리 사항을 설계에 반영 | 작업허가제 운영관리 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 단부 안전난간 미설치 | L(2) | L(3) | 안전난간 설치도면 반영 | 안전난간 설치 철저
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호 및 배수 부적정 | M(2) | H(4) | 굴착사면 보호공 설계에 반영 | 굴착사면에 사면보호용 청천막 및 배수로 설치
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착토 관리미흡 | M(2) | M(3) | - | 굴착 토사나 자재 등을 경사면 및 굴착부 배면 적재 금지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착주변 침하량 미검토 | M(3) | H(4) | 굴착주변 거리별 지반 참하량 검토 시행 후 안정성 검토결과 반영 | 굴착작업 작업자 안전수칙 및 인접 영향 조사
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 토압 불균형 | M(3) | M(3) | 굴착 및 흙막이 설치 순서도 제공 및 굴착순서 준수 지침 제시 | 굴착작업 표준안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착 사면 보호공 미흡 | H(4) | M(2) | OPEN-CUT 터파기 구간의 우수 유입시의 사면 보호공 상세도 반영하여 저감확보 | 굴착장비 작업자 안전수칙 준수
건축 | 건축물 | 동물 및 식물 관련시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착 작업 시 경사면의 높이 및 기울기 미 준수 | M(3) | H(4) | 굴착 기울기 도면 작성 및 안전휀스 설치 상세도를 도면에 표기 | 굴착 작업구간 부근 장비유도원 배치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착공사중 가배수로 집수정 예시 누락 | L(2) | L(2) | 우수 및 지하수등의 위험을 예방할 수 있는 집수정, 배수로 도면반영 | 굴착작업 시 집수정 및 가배수로 누락없이 설시하여 안전시공
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 파열,파단 | 깔림 | 지장물 보호공 보호조치 미흡 | L(2) | L(3) | 지장물별 보호공 상세도 보완 반영 | 지장물 보호공 도면에 따른 보호조치 실시하여 안전시공
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 위험작업 중 작업허가제 미운영 | L(2) | L(3) | 작업허가제 관련제도를 시방서에 명기 | 위험작업 시 작업허가제를 준수하여 안전작업
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 보강토 옹벽 하부 터파기시 붕괴위험 | L(2) | L(2) | 이설관로 위치를 옹벽에 영향이 없도록 위치 변경 | 이설관로 설치 시 도면 준수하여 안전시공
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | M(4) | 굴착면 기울기 및 굴착구배 도면에 표기 | 굴착사면 보호덮개 설치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(4) | 굴착 단부 안전난간 설치 | 수직방망 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 확인 및 점검작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_지하수 및 우수 유입관리 미흡 | M(2) | H(3) | 가배수로 및 집수정 설치 | 하수관로 당일 공정계획 수립 및 악천후시(우천 등)작업금지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_굴착(관로 한쪽 여유폭 이상 굴착) | M(2) | H(3) | 인접구조물의 균열, 전도, 붕괴 위험이 있는 구간 사전조치후 작업 | 경사굴착 및 간이흙막이구간 현장계측 계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 물체에 맞음 | 무너짐_굴착면 기울기 불량 | H(3) | H(4) | 토질별 굴착기울기 준수 | 도로 포장면 하부 토사 붕괴 위험 방지를 위한 장비작업 제한 및 육안점검
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 굴착기울기 미준수에 의한 붕괴 | L(2) | L(2) | 굴착시 사면붕괴를 방지하도록 도면에 터파기 구배 표기 | 터파기 표준구배 준수 및 이상 지반 발생시 안전대책 수립
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 안정검토 누락 | L(2) | M(3) | 굴착사면에대한 사면안전성검토 실시 | 지반종류에 따른 터파기 표준구배 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면 기울기 및 여유폭 미표기 | M(2) | H(4) | 굴착면의 기울기 및 여유폭 표기 | 시공 중 가 배수로 설치, 유입수 배제
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 단차구간 불안전 통행 | L(2) | L(2) | 단차구간 승강설비 설치도면 반영 | 단차구간 안전통행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 파열,파단 | 깔림 | 지장물 보호공 미흡 | L(2) | L(2) | 지장물 보호공 보완 | 지장물 보호공 설치철저
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 작업허가제 미운영 | L(2) | L(3) | 작업허가제 운영관리 사항을 설계에 반영 | 작업허가제 운영관리 철저
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 단부 안전난간 미설치 | L(2) | L(3) | 안전난간 도면 반영 | 안전난단 설치
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 보호조치 미흡 | L(2) | L(2) | 굴착사면 보호조치 반영 | 굴착사면 보호조치 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_과다한 굴착(관로 한쪽 여유폭 이상 굴착) | H(3) | H(3) | 인접구조물의 균열, 전도, 붕괴 위험이 있는 구간 사전조치후 작업 | 경사굴착 및 간이흙막이구간 현장계측 계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 물체에 맞음 | 무너짐_굴착면 기울기 불량 | H(3) | H(3) | 토질별 굴착기울기 준수 | 포장면 하부 무너짐 방지를 위한 장비작업 제한 및 점검
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 확인 및 점검작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_지하수 및 우수 유입관리 미흡 | H(3) | H(3) | 가배수로 및 집수정 설치 | 하수관로 당일 공정계획 수립 및 악천후시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업허가제 미운영 | L(2) | L(2) | 작업허가제 운영사항을 설계에 반영 | 작업허가제 운영관리 철저
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착 사면보호공 미흡 | H(4) | M(2) | OPEN-CUT 구간의 굴착도면 작성 및 우수 유입시의 사면 보호공 상세도 반영 | 시공계획서상 상세도 확인 철저시공
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 토압 불균형 | M(3) | M(3) | 굴착 및 흙막이 설치 순서도 제공 및 굴착순서 준수 초록 지침 반영 | 굴착장비 작업자 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 단차구간 승강설비 미설치 | L(2) | L(3) | 단차구간 승강설비 설치도면 반영 | 단차 발생 시 승강설비 설치 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 위험 작업 시 작업허가제 미운영 | L(2) | L(3) | 작업허가제 운영사항을 설계에 반영 | 위험작업 시 작업허가제 운영관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 보호조치 누락 | L(1) | L(2) | 굴착사면 보호도면 반영 | 굴착사면 보강관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 지장물 저촉구간 가시설 미설치에 의한 토사 무너짐 | L(2) | L(3) | 지장물 보호공 보강도면 반영 | 보강관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 물푸기 관리 미흡 | L(2) | L(2) | 물푸기 도면 반영 | 물푸기 관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 위험 작업 시 작업허가제 미운영 | L(2) | L(3) | 작업허가제 운영사항을 설계에 반영 | 위험작업 시 작업허가제 운영관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 파열,파단 | 깔림 | 지장물 보호공도면 누락 | L(1) | L(3) | 지장물 보호공 도면 반영 | 지장물 보호공 관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 지장물 저촉구간 가시설 미설치에 의한 토사 무너짐 | L(2) | L(3) | 지장물 보호공 보강도면 반영 | 보강관리 철저
건축 | 건축물 | 운동시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 되메우기간 편토압 작용 | L(2) | H(4) | 토질 특성을 반영한 설계(되메우기작업) | 작업중의 토질의 확인 및 필요시 보강
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 굴착단부 안전난간 미설치로 인한 근로자의 추락 | L(2) | M(3) | 굴착단부 안전난간 설치 예시도면을 반영 | 작업시작전 안전난간 설치 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 파열,파단 | 깔림 | 지장물 보호공도면 누락 | L(1) | L(3) | 지장물 보호공 도면 반영 | 지장물 보호공 관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 지장물 저촉구간 가시설 미설치에 의한 토사 무너짐 | L(2) | L(3) | 지장물 보호공 보강도면 반영 | 보강관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 단차구간 승강설비 미설치 | L(2) | L(3) | 단차구간 승강설비 설치도면 반영 | 단차 발생 시 승강설비 설치 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 위험 작업 시 작업허가제 미운영 | L(2) | L(3) | 작업허가제 운영사항을 설계에 반영 | 위험작업 시 작업허가제 운영관리 철저
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 불량 | L(2) | H(4) | 지반조사에 따른 굴착면 기울기 도면 표기 | 설계도서 준수 및 굴착 사면 방호조치
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 불량 | L(2) | H(4) | 지반조사에 따른 굴착면 기울기 도면 반영 | 설계도서 준수 및 굴착사면 방호조치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | M(2) | H(4) | 양수량계산, 굴착사면보호, 배수로설치 도면작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(3) | H(4) | 굴착순서 및 굴착깊이를 도면에 표기 | 굴착고사 표준안전지침 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 기울기 미준수에 의한 무너짐 | L(3) | L(2) | 굴착사면 기울기 표기 | 굴착면 기울기 준수 철저
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업허가제 미운영 | L(2) | L(2) | 작업허가제 내용을 시방서에 반영 | 작업허가제 운영관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 승강계단 및 안전대 미설치 | M(2) | M(3) | 승강계단 및 흙막이가시설 구명줄 설치 | 작업자 안전대 착용 후 작업 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호덮개 미설치 | M(2) | M(3) | 사면보호덮개 설치도 작성 | 사면보호덮개 고정 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 확인 및 점검작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_지하수 및 우수 유입관리 미흡 | H(3) | H(3) | 가배수로 및 집수정 설치 | 하수관로 당일 공정계획 수립 및 악천후시(우천 등)작업금지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 물체에 맞음 | 무너짐_굴착면 기울기 불량 | H(3) | H(4) | 토질별 굴착기울기 준수 | 공사중 진출입로 등 교통처리계획 및 민원발생방지 계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_과다한 굴착(관로 한쪽 여유폭 이상 굴착) | H(3) | H(3) | 인접구조물의 균열, 넘어짐, 무너짐 위험이 있는 구간 사전조치후 작업 | 경사굴착 및 간이흙막이구간 현장계측 계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 작업허가제 미운영 | L(2) | L(3) | 작업허가제 관련제도를 시방서에 명기 | 위험작업 시 작업허가제 실시하여 안전작업
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 파열,파단 | 깔림 | 지장물 보호공 누락 | L(2) | L(2) | 지장물별 보호공 상세도 반영 | 지방물 보호공 설치 준수하여 안전작업
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 파열,파단 | 깔림 | 간이 흙막이 구간 지장물 저촉으로 하부판넬 미설치에 의한 붕괴위험 | L(2) | L(2) | 지장물 간섭구간에 대한 흙막이 가시설 보강도면 반영 | 지장물 간섭구간 흙막이 가시설 보강조치 실시하여 안전작업
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 부설 및 다짐작업 | 전도 | 깔림 | 지지력 미확보 | M(3) | M(2) | 비탈면 토사 다이크 및 가배수로, 시선유도시설 설치, 지하수 및 우수배제계획 반영 | 비탈면 다짐시 안전원(신호수) 배치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 위험공종 작업계획 미수립 | M(2) | M(2) | 해당사항 없음 | 작업허가제 도입하여 위험공종 작업착수 전 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 보호공 미설치 | M(2) | H(4) | 굴착사면 보호공 설치 상세도 작성 | 굴착사면에 천막을 설치하고 모래주머니로 고정하여 안전성 확보
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 위험공종 작업계획 미수립 | M(2) | M(2) | 해당없음 | 작업허가제 도입하여 위험공종 작업착수 전 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착토 적치기준 미제시 | M(2) | M(3) | 굴착토 적치 시공상세도를 작성 | 굴착작업 시 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업허가제 미도입 | M(2) | M(2) | 해당없음 | 작업허가제 도입
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업허가제 미운영 | L(2) | L(3) | 작업허가제 운영관리 사항에 대하여 설계도서에 명기 | 작업허가제 운영관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 단차구간 불안전 통행 | L(2) | L(2) | 단차구간 승강설비 설치도면 반영 | 단차구간 발생 시 승강설비 설치 철저
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지하수 및 우수 유입 | L(1) | H(4) | 시공단계에서 저감대책 반영 | 지표수 유입방지 및 양수계획 수립
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면기울기 및 여유폭 미표기 | L(2) | M(3) | 굴착면 기울기 및 터파기 여유폭 설계도면에 반영 | 굴착 작업 시 신호수 배치 및 장비운용계획 시공계획서에 반영
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 지장물 이설/제거/거치 미조치 | L(1) | M(3) | 시공단계에서 저감대책 반영 | 유관기관 입회요청, 지장물 확인 철저
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 없음 | 끼임 | 작업공간 협소 | L(2) | M(3) | 작업공간이 확보될수 있도록 여유폭 설계에 반영 | 굴착 작업 시 신호수 배치 및 장비운용계획 시공계획서에 반영
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외벽 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 상재하중 증가로 인한 붕괴 | L(2) | H(4) | 굴착 즉시 사토반출 또는 굴착깊이 이상 이격 적재를 설계도서에 반영 | 굴착표준단면에 이격거리 반영 및 사토장, 야적장 관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외벽 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업허가제(PTW) 미도입으로 인한 굴착면 붕괴 | L(1) | M(3) | 2m이상 고소작업, 1.5m이상의 굴착, 가설공사에 대해 작업허가제 관련 사항을 설계도서에 명기 | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 임시 터파기 굴착사면 기울기 | M(3) | H(4) | 굴착구배 도면 작성 및 안전휀스 설치 상세도를 도면에 표기 | 굴착방법을 준수하여 굴착
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 낙하 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락,낙하 근로자추락위험 | M(3) | M(3) | 안전난간 설치 도면 작성하여 추락위험 방지 | 고나로주변 안전표지판 설치 및 출입통제
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 되메우기 미흡 | M(2) | M(4) | 되메우기 작업도 작성 | 되메우기 작업계획서에 따라 작업실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 미설치 | M(3) | H(4) | 관로 터파기시 굴착구배 준수 및 간이 흙막이 사용 | 맨홀 개구부 덮개 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착기울기 미준수로 인한 붕괴 | M(3) | M(4) | 굴착면 안전성검토 실시 및 굴착기울기 결정 | 굴착작업 중 사면상태에 따른 안전기울기 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 굴착단부 작업 간 근로자 떨어짐 | M(3) | M(3) | 굴착단부 안전시설 상세도 작성 | 안전난간 설치기준 준수하여 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입으로 인한 굴착사면 붕괴 | M(3) | M(4) | 우수배제를 위한 배수계획도 작성 | 굴착사면 붕괴방지를 위한 보호시설 설치계획 수립
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 굴착구간 상하부 근로자 이동시 근로자 추락 | M(3) | M(3) | 굴착단부 안전사다리 상세도 작성 | 안전시설 설치기준 준수하여 설치
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입으로 인한 굴착사면 붕괴 | M(3) | M(3) | 우수배제를 위한 배수계획 수립 | 굴착작업 중 건설장비 사용으로 인한 재해주의
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 굴착단부 안전시설 미설치로 인한 근로자 추락 | M(3) | M(3) | 굴착단부 안전난간 설치계획 작성 | 안전난간 설치기준 준수하여 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면 기울기 및 여유폭 미표기 | M(2) | H(4) | 굴착면의 기울기 및 여유폭 표기 | 시공 중 가 배수로 설치, 유입수 배제
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업허가제 미운영 | L(2) | L(3) | 작업허가에 운영관리 사항을 설계에 반영 | 작업허가제 운영관리 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 단부 안전난간 미설치 | L(2) | L(3) | 안전난간 설치도면 반영 | 안전난간 설치관리 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 단차구간 불안전한 통행 | L(2) | L(2) | 단차구간 승강설비 설치도면 반영 | 단차구간 승강설비 설치 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 충돌 | 부딪힘 | 교통처리계획 미흡 | L(2) | L(2) | 교통처리계획 반영 | 유관기관과 협의하여 교통처리 계획 수립 및 준수 철저
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과다굴착 및 굴착면 기울기 부적정 | H(3) | H(3) | 흙막이 과다 굴착 금지 및 토질별 굴착기울기 적용 | 우수유입방지 및 배수계획 수립
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 부설 및 다짐작업 | 붕괴 | 깔림 | 되메우기간 편토압 작용 | H(3) | H(3) | 1회 토사 반입 및 포설기준 준수 및 장비 다짐 | 위험반경내 출입제한 및 신호수
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 부설 및 다짐작업 | 전도 | 깔림 | 지지력 미확보 | M(3) | M(2) | 비탈면 토사 다이크 및 가배수로, 시선유도시설 설치 | 비탈면 다짐시 안전원(신호수) 배치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 기타 | 깔림 | 굴착 단부에 토사 적재로 적재토사 붕괴 및 굴착사면 붕괴 | M(3) | M(3) | - | 굴착 단부 토사 적재 금지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 미만) | 관로 터파기 작업 중 단부에서 작업자 이동 및 작업 중 떨어짐 | M(3) | M(3) | 터파기 단부 안전시설도 설치 계획 수립 | 작업 시 굴착 단부에 안전시설물 설치 및 점검
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착등의 작업기준 미 준수 | M(2) | M(3) | 작업허가제 관련제도를 관련도면에 명기 | 굴착토 관리 미흡에 의한 굴착면 무너짐 위험 / 굴착토관리
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 안전시설 설치 미흡(안전난간 미 설치) | M(2) | M(3) | 안전난간 설치예시도면을 반영하여 시공 중 추락예방 | 단부 작업 시 근로자 추락위험 / 안전난간 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호 및 배수 부적정 | M(2) | M(4) | 굴착사면 보호공 설계에 반영 | 굴착 후 비닐 또는 찬막설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 기타 | 깔림 | 위치계획도 누락 | M(2) | M(3) | 가압펌프장 설치 위치계획도를 설계도서에 반영 | 관련 관리자 입회하에 굴착 수행
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업허가제 미도입 | L(1) | M(3) | - | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업허가제 미운영 | L(2) | L(3) | 작업허가제 운영관련 사항을 설계에 반영 | 작업허가제 운영 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착공사중 시공순서 미흡에 의한 무너짐 | L(2) | L(2) | 굴착공사 시공순서도 반영 | 굴착작업계획 수립 후 안전작업 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착 작업 시 과굴착에 의한 무너짐 | L(2) | L(3) | 과굴착 예방을 위한 유의사항 명기 | 굴착작업계획 수립 후 안전작업 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 단차구간 불안전한 통행 | L(2) | L(2) | 단차구간 승강설비 설치도면 반영 | 단차구간 발생 시 승강설비 설치 철저
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 기타 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설물 미설치 | M(2) | M(3) | 상수관로 터파기 공사시 추락방지를 위한 터파기 상단부 안전시설물 설치 | 터파기 상단부 안전시설물 설치 및 관리철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 무너짐 | M(3) | M(3) | 기존구조물 근접굴착 시 시공자가 주의하며 시공하도록 주의사항을 설계도서에 반영 | 굴착 작업 시 주변 통제 및 건설장비 유도자 배치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지장물 간섭구간 가시설 미설치 | L(2) | L(3) | 지장물 간섭구간 가시설 보강도면 반영 | 간섭구간 보강관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 위험작업 시 작업허가제 미운영 | L(2) | L(3) | 작업허가제 운영사항을 설계에 반영 | 작업허가제 운영관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 단차구간 불안전한 통행 | L(2) | L(3) | 단차구간 승강설비 반영 | 단차구간 승강설비 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 기타 | 기타 | 굴착면 과굴착 | M(2) | M(3) | 과굴착 예방을 위함 굴착 구배 표기 및 안전유의사항을 설계도서상에 명기 | 지표수 유입방지 및 양수계획 수립/ 굴착깊이 이상 이격하여 굴착토 적재 및 사토반출
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 기타 | 기타 | 굴착 터파기 사면 안전성 미확보 | M(2) | H(4) | 관로 굴착 사면에 대하여 안정성 검토를 추가 수행 | 설계도서상 구배 준수하여 작업 진행
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 불량 | L(2) | H(4) | 지반조사에 따른 굴착면 기울기 도면 반영 | 설계도서 준수 및 굴착사면 방호조치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업허가제 미도입 | L(1) | M(3) | - | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호 및 배수 부적정 | M(2) | H(4) | 굴착사면 보호공 설계에 반영 | 굴착 후 비닐 또는 찬막설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착 사면 기울기 미흡 | M(2) | M(3) | 완충저류시설 및 관로구간 굴착사면에 대한 토사비탈면 안전성검토에 의거 굴착 기울기 적용 | 굴착부 배수 및 법면 안전대책 수립
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 불량 | L(2) | H(4) | 지반조사에 따른 굴착면 기울기 도면 표기 | 설계도서 준수 및 굴착 사면 방호조치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 옹벽 기초 굴착사면 기울기 부족 | M(2) | H(4) | 옹벽 기초 설치부 굴착사면 기울기 1;1.0 이상 적용 | 옹벽 설치 시 지내력 확보 외 비계 등 가시설 설치기준 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 횡배수관 굴착구간 기울기부족 | M(3) | H(4) | 굴착 깊이 대비 사면 적정 기울기 (1:1 이상) 적용 | 시공시 굴착깊이 대비 사면 붕괴 위험 대책 및 굴착 단부 추락방지조치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착에 의해 토사붕괴 발생 | L(2) | M(3) | 과굴착에 대한 유의사항 명기 | 굴착토 이격 및 수방대비 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 2M 이상의 고소작업시 작업허가제에 의한 작업전 안전조치 확인과정 누락 | L(2) | L(2) | 작업허가제 관련사항 설계도서에 반영 | 절토구간 안전난간 등 추락방지조치 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 터파기 기울기 미준수 | L(2) | L(2) | 사면안정성 준수하여 검토의 시공내용을 준수하여 검토의 시공 | 사면안정성 검토시행 확보 기울기 확보
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호덮개 미설치로 인한 굴착면 붕괴 | M(2) | M(3) | 사면보호덮개 설치도 작성 | 굴착사면 안전기울기 지침 준수
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡으로 인한 굴착면 붕괴 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지장물 간섭구간 가시설 미설치 | L(2) | L(3) | 지장물 간섭구간 가시설 보강도면 반영 | 간섭구간 보강관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 단차구간 불안전한 통행 | L(2) | L(3) | 단차구간 승강설비 반영 | 단차구간 승강설비 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 위험작업 시 작업허가제 미운영 | L(2) | L(3) | 작업허가제 운영사항을 설계에 반영 | 작업허가제 운영관리 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 파열,파단 | 깔림 | 지장물 보호조치 미흡으로 지장물 파손 | L(2) | L(2) | 지장물 보호공 상세도 보완작성 | 굴착 작업 시 지장물 보호조치 실시하여 안전작업
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 위험작업 시 작업허가제 미운영 | L(2) | L(3) | 작업허가제 관련 제도를 시방서에 명기 | 위험작업 시 작업허가제 준수하여 안전작업
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 및 지하수 유입에 의한 붕괴위험 | L(2) | L(2) | 우수 및 지하수 위험을 저감하기 위한 집수정 및 배수로 설치 | 굴착구간 집수정 및 배수로 누락없이 설치하여 안전작업
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착 시 기울기 과다에 의한 무너짐 위험 | L(2) | L(3) | 굴착사면에 대한 안전성검토 실시 | 굴착 작업 시 굴착구배 준수하여 안전시공
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 단부 안전난간 미설치 | L(2) | L(3) | 안전난간 설치도면 반영 | 안전난간 설치 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 위험작업 시 작업허가제 미운영 | L(2) | L(3) | 작업허가제 운영제도를 설계에 반영 | 작업허가제 운영관리 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지장물 간섭구간 흙막이 가시설 미설치 | L(2) | L(3) | 지장물 간섭구간 보강도면 반영 | 지장물 간섭구간 보강관리 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 단차구간 불안전 통행 | L(2) | L(2) | 단차구간 승강설비 설치 반영 | 단차구간 승강설비 설치 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착중 지하수 및 우수 유입 | L(2) | L(2) | 물푸기 도면 반영 | 물푸기 관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지 미흡 | M(3) | H(4) | 공사 중 배수로 설치 및 양수계획 수립 | 사면상태 수시 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 굴착지 내부 이동을 위한 승·하강통로 누락 | M(3) | H(4) | 굴착지 내부 이동을 위한 승·하강통로 표기 | 가설계단 설치상태 점검, 정기점검
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호 및 배수 부적정 | M(2) | H(4) | 굴착사면 보호공 설계에 반영 | 굴착 토사나 자재 등을 경사면 및 굴착부 배면 적재 금지
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 임시비탈면 검토 누락 | M(2) | H(4) | 임시비탈면 안전성 검토를 설계도서에 반영 | 굴착 작업 시 주변 통제 및 건설장비 유도자 배치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착계획도 누락 | M(2) | H(4) | 시종점부 교대 굴착계획도를 설계도서에 반영 | 관련 관리자 입회하에 굴착 수행
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업허가제 미도입 | L(1) | M(3) | - | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지조치 미시행 | M(2) | M(2) | 해당없음 | 굴착공사 시 우수유입 방지대책 수립으로 굴착사면의 붕괴위험 제거
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 굴착사면의 사면안정성검토 누락 | M(2) | H(4) | 굴착사면의 사면안정성검토를 시행하여 사면의 붕괴위험 제거 | 굴착작업 시 안전구배 준수로 굴착사면의 붕괴위험 잠재
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 작업허가제 미운영 | L(2) | L(3) | 작업허가제 운영사항을 설계에 반영 | 작업허가제 운영관리 철저
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 터파기 작업 시 터파기 상세도 부재로 인한 굴착사면 붕괴위험 | L(2) | L(3) | 과굴착 예방을 위한 굴착 기울기를 인지할 수 있는 굴착표준도 등의 상세도를 반영 | 굴착 작업 시 굴착표준도에 따른 굴착구배를 준수하여 과굴착 예방으로 안전시공
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 단차구간 불안전 통행에 의한 근로자 추락 | L(2) | L(2) | 단차구간 승강설비 설치도면 반영 | 단차구간 승강설비 설치 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 위험작업 시 작업허가제 미운영 | L(2) | L(3) | 작업허가제 운영관리 사항을 설계에 반영 | 작업허가제 운영관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 등 안전기준 미 준수 | M(2) | M(3) | 작업허가제 관련제도를 관련도면에 명기 | 건설기계 사용 시 충돌, 협착위험 / 작업반경 통제
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입에 의한 굴착면 붕괴 | M(2) | M(2) | 굴착 시 우수 및 지하수 등으로의 위험을 저감하기 위한 집수정, 배수로 표현하여 반영 | 하중증가에 의한 무너짐 위험 / 굴착토 이격 및 수방대비 철저
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전성 검토 미흡 | M(3) | M(3) | 사면안전검토를 통해 토질을 고려하여 사면 기울기 반영 | 사면 굴착시 설계 기울기 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 부설 및 다짐작업 | 전도 | 깔림 | 지지력 미확보 | M(3) | M(2) | 비탈면 토사 다이크 및 가배수로, 침사지, 시선유도시설 설치 | 비탈면 다짐시 안전원(신호수) 배치
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 부설 및 다짐작업 | 전도 | 깔림 | 지지력 미확보 | M(3) | M(2) | 지표수 유입방지 위한 비탈면 토사 다이크 및 가배수로, 침사지, 시선유도시설 설치 | 비탈면 다짐시 안전원(신호수) 배치
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 토사무너짐,장비넘어짐,우수유입 | M(2) | H(4) | 지반다집관리철저 및 우기전 사면점검철저 | 우기시 다짐관리철저, 배면변위양상 파악
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 승강설비 반영 미흡 | L(2) | L(2) | 지면에서 굴착 저면으로 안전하게 이동할 수 있는 승강설비 반영 | 지면에서 굴착 저면으로 안전하게 이동할 수 있는 승강설비 설치
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 굴착작업 시 안전시설 미설치 | L(2) | L(3) | 굴착단부 추락예방을 위한 안전난간 반영 | 추락위험구간 안전난간 설치 후 작업으로 안전작업
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 없음 | 부딪힘 | 혼잡예상구간 교통처리계획 누락 | L(2) | L(2) | 혼잡 예상디는 구간에 교통처리계획 반영 | 혼잡 예상구간 교통처리계획에 따라 안전작업
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 위험작업 시 작업허가재 미운영 | L(2) | L(3) | 작업허가제 관련제도를 시방서에 명기 | 위험작업 시 작업허가제 운영하여 안전작업
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전기준 미 준수(작업허가제 미 운영) | M(2) | M(2) | 위험 작업 시 작업허가제 관련 사항을 설계도서에 반영 | 굴착토 관리 미흡등에 의한 굴착면 무너짐 / 굴착토사 이격
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 파열,파단 | 깔림 | 지장물 보호공 와이어로프 보호조치 미흡으로 지장물 파손 위험 | L(2) | L(2) | 지장물 보호공 상세도 보완 반영 | 보완 반영된 지장물 보호공 상세도에 따라 안전 시공
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착구간 우수, 지하수 유입에 의한 붕괴 위험 | L(2) | L(2) | 굴착시 우수 및 지하수등으로부터 위험을 저감하기 위하여 집수정, 배수로를 도면 반영 | 굴착작업시 집수정 및 배수로 누락없이 설치하여 안전시공
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 없음 | 부딪힘 | 교통처리구간 미 강성의 휀스 사용으로 차량 접촉시 위험 잠재 | L(3) | L(2) | 교통처리구간 강성의 휀스로 변경 | 교통처리구간 강성의 휀스 적용하여 안전시공
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 작업허가제 미 반영 | L(2) | L(3) | 작업허가제 관련제도를 시방서에 명기 | 위험작업시 작업허가제 운영하여 안전작업
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 단차구간 불안전한 통행 | L(2) | L(2) | 단차구간 승강설비 설치도면 반영 | 단차구간 발생 시 승강설비 설치 철저
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업허가제 미운영 | L(2) | L(3) | 작업허가제 운영관리사항을 설계에 반영 | 작업허가제 운영관리 철저
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 추락위험구간 안전난간 미설치 | L(2) | L(3) | 단부 안전난간 설치도면 반영 | 단부 발생 시 안전난간 설치 철저
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 지지력 미확보 | M(3) | M(2) | 비탈면 토사 다이크 및 가배수로, 침사지, 시선유도시설 설치 | 비탈면 다짐시 안전원(신호수) 배치
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 앞 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 부적정 | M(3) | M(3) | 굴착 기울기를 통일 적용하여 설계도서에 반영 | 굴착시 소단기준 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 부설 및 다짐작업 | 전도 | 깔림 | 지지력 미확보 | M(3) | M(2) | 비탈면 토사 다이크 및 가배수로, 침사지, 시선유도시설 설치 | 비탈면 다짐시 안전원(신호수) 배치
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 단부 안전난간 미설치 | L(2) | L(3) | 안전난간 설치도면 반영 | 단부 발생 시 안전난간 설치 철저
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 작업허가제 미운영 | L(2) | L(2) | 작업허가제 내용을 설계에 반영 | 작업허가제 운영관리 철저
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 미표기에 의한 과굴착 | L(2) | L(3) | 굴착면 기울기 표기 | 굴착면 기울기 준수 및 굴착작업계획 수립
건축 | 건축물 | 운동시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 굴착저면 우수 유입을 고려한 적정 양수기 선정 | 공사 중 배수로 설치 및 양수계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업허가제 미운영 | L(2) | L(3) | 작업허가제 내용을 설계에 반영 | 작업허가제 운영관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 단부 안전난간 미설치 | L(2) | L(2) | 단부 안전난간 설치도면 반영 | 단부 발생 시 안전난간 설치 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 단차구간 승강설비 설치 미흡 | L(2) | L(3) | 단차구간 승강설비 설치도면 반영 | 단차구간 승강설비 설치 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 하중 증가 | M(2) | H(4) | 굴착깊이 이상 이격하여 굴착토사 적재 도면 작성 | 건설기계 사용시 근로자와 충돌협착 방지 관리
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 토류시설 미설치 | M(2) | M(3) | 지장물 저촉구간 하부에 보호공 (토류판 또는 강판) 실시 | 지장물 저촉구간 안전조차 사항 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착기울기 미준수로 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 굴착기울기 도면에 명기 | 굴착작업중 사면상태에 따른 안전기울기 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착기울기 미준수로 붕괴위험 | M(4) | M(3) | 굴착기울기에 대한 안전성검토 실시 | 굴착작업중 사면상태에 따른 안전기울기 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착단부 안전시설 미설치로 인한 근로자 추락 | M(3) | M(3) | 굴착단부 안전난간 상세도 작성 | 안전난간 설치기준 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입으로 인한 굴착사면 붕괴 | M(3) | M(3) | 우수유입방지를 위한 계획도 작성 | 굴착작업 중 건설장비 사용으로 인한 재해주의
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업허가제 미운영 | L(2) | L(3) | 작업허가제 운영사항을 설계에 반영 | 작업허가제 운영관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 단부 안전난간 미설치 | L(2) | L(3) | 안전난간 설치도면 반영 | 단부 발생 시 안전난간 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 단차구간 불안전한 통행 | L(2) | L(2) | 단차구간 승강설비 설치도면 반영 | 승강설비 설치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 불량 | L(2) | H(4) | 지반조사에 따른 굴착면 기울기 도면 표기 | 설계도서 준수 및 굴착 사면 방호조치
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 작업허가제 미운영 | L(2) | L(2) | 작업허가제 운영사항을 설계에 반영 | 작업허가제 운영관리 철저
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 단차구간 불안전한 통행 | L(2) | L(3) | 단차구간 승강설비 설치도면 반영 | 단차구간 승강설비 설치 철저
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 옆 | 기타 | 없음 | 기타 | 방호시설 미설치 | M(2) | M(3) | 없음 | 발파석 비산 방지시설 설치
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 옆 | 기타 | 폭발 | 화상 | 잔존 화약 폭발 | M(2) | M(3) | 없음 | 뇌관과 화약을 분리 저장 및 관계자 외 출입금지 관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 낙하 | 떨어짐(분류불능) | 작업허가제 미도입 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 및 지하수 침투 | M(3) | M(3) | 우천시 사면보호를 위한 덮개 반영 | 굴착 토사나 자재 등을 경사면 및 굴착부 배면 적재 금지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 낙하 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(3) | M(3) | 안전난간 시설을 설계도면에 반영 | 안전난간 설치규정 준수
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 부적정Ð터파기 구배 부적정 | M(3) | M(4) | 잔여 위험요소 저감대책을 도면에 명시Ð시공순서도 작성(굴착구배 포함)Ð굴착 설계시 지반조건, 지하수조건,주변여건 등을 고려하여 굴착공법 설계(토공, 가시설) | 굴착 순서도에 따른 굴착 깊이 및 굴착 구배 준수Ð터파기 시 상세도를 반영하여 안전시공Ð터파기 주변 안전시설물 설치
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 상재하중Ð굴착영향 미검토 | L(2) | M(4) | 잔여 위험요소 저감대책을 도면에 명시Ð굴착면 기울기 및 여유폭 표기 | 굴착깊이 이상 이격장소에 토사적재 및 굴착 즉시 사토운반, 영내 야적장 별도 운영
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 불량 | L(2) | H(4) | 지반조사에 따른 굴착면 기울기 도면 표기 | 설계도서 준수 및 굴착 사면 방호조치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 굴착단부 주변 작업자 작업 및 이동중 추락 | L(1) | M(2) | 추락방지 안전시설물, 안전난간 설치 예시도면 반영 | 작업 시작전 안전난간등 시설물 설치 후 작업
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 관로 터파기 장소 인근 작업자 이동 및 작업중 추락의 위험 있음 | L(2) | M(2) | 작업허가제 실시하도록 명기하여 위험작업시 사전 안전조치 확인 후 작업 | 해당 작업시 작업허가제 승인 후 개시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 오픈컷 구간 사면이 토압에 의해 토사 붕괴가 발생함 | L(1) | M(2) | 사면에 대한 안전성 검토 실시하여 적절한 구배 확인 | 굴착시 구배 준수 및 굴착사면 상재하중 관리
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착토 변실 주위 과적재 | M(2) | H(4) | 굴착토 절토후 주변 과적재 하지 않도록 관리하고,가능한 조속히 반출토록 설계도서에 명기 | 작업계획 수립하여 시공전 시공계획서 제출 및 굴착후 상부 과적재금지
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 불량 | L(2) | H(4) | 지반조사에 따른 굴착면 기울기 도면 표기 | 설계도서 준수 및 굴착 사면 방호조치
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 옹벽 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_흙막이가시설 띠장 하부 과다한 굴착 | H(3) | H(3) | 흙막이가시설 띠장 하부 과다한 굴착 금지 | 흙막이가시설 상세도 작성
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착토 관리 미흡 | L(2) | L(3) | 굴착토 관리에 대한 사항 반영 | 굴착토 관리사항을 준수하여 안전시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공 중 집수정 및 가배수로 예시 미반영 | L(2) | L(2) | 굴착 중 물푸기 도면 반영 | 굴착작업 시 집수정 및 가배수로 누락없이 설치하여 안전작업
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 위험작업 시 작업허가제 미운영 | L(2) | L(3) | 작업허가제 관련제도를 관련도면에 명기 | 위험작업 시 작업허가제 준수하여 안전작업
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 부설 및 다짐작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면 기울기 및 여유폭 미표기 | M(2) | H(4) | 굴착면의 기울기 및 여유폭 표기 | 시공 중 가 배수로 설치, 유입수 배제
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 기타 | 부딪힘 | 낙석방지책 미설치 | L(2) | H(4) | 비탈면 상부 낙석 방지 안전시설물 설치 | 설계도서 준수 및 굴착사면 방호조치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착 사면 구배 기준 미흡 | H(4) | M(2) | OPEN-CUT 터파기 구간의 굴착도면 작성 및 안식각 상세 반영 | 시공계획서상 상세도 확인 철저시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착 사면 보호공 미흡 | H(4) | M(2) | OPEN-CUT 터파기 구간의 우수 유입시의 사면 보호공 상세도 반영하여 저감확보 | 굴착장비 작업자 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 토압 불균형 | M(3) | M(3) | 굴착 및 흙막이 설치 순서도 제공 및 굴착순서 준수 지침 제시 | 굴착작업 표준안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면 기울기 및 여유폭 미표기 | M(2) | H(4) | 굴착면의 기울기 및 여유폭 표기, 지하수위 변동에 따른 양수시 안전대책도면 작성 | 시공 중 가 배수로 설치, 유입수 배제
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 부설 및 다짐작업 | 전도 | 깔림 | 지지력 미확보 | M(3) | M(2) | 비탈면 토사 다이크 및 가배수로, 침사지, 시선유도시설 설치 | 비탈면 다짐시 안전원(신호수) 배치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 굴착 및 고소작업시 작업허가제 미운영 | L(2) | L(3) | 작업허가제 관련제도를 시방서에 반영 | 2m이상의 고소작업, 1.5m 이상의 굴착 가설공사 작업시 작업계획서 제출 및 승인 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 물체에 맞음 | 굴착구간 우수,지하수 등의 유입에 의한 붕괴 | L(2) | L(2) | 굴착 시 우수 및 지하수 등 위험을 저감하기 위하여 굴착저면에 집수정, 배수로 표현 | 굴착저면에 집수정, 배수로를 설치하여 물푸기 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 위험 작업 시 작업허가제 미운영 | L(2) | L(3) | 작업허가제 운영사항을 설계에 반영 | 위험작업 시 작업허가제 운영관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 파열,파단 | 깔림 | 지장물 보호공도면 누락 | L(1) | L(3) | 지장물 보호공 도면 반영 | 지장물 보호공 관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 지장물 저촉구간 가시설 미설치에 의한 토사 무너짐 | L(2) | L(3) | 지장물 보호공 보강도면 반영 | 보강관리 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업허가제 미도입 | L(1) | M(3) | - | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호 및 배수 부적정 | M(2) | M(4) | 굴착사면 보호공 설계에 반영 | 굴착 후 비닐 또는 찬막설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 임시비탈면 검토 누락 | M(2) | M(4) | 임시비탈면 안전성 검토를 설계도서에 반영 | 굴착 토사나 자재 등을 경사면 및 굴착부 배면 적재 금지
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 기타 | 파열,파단 | 감전 | 접지/절연불량 | M(3) | M(3) | 수중펌프 금속제 외함 접지 및 자동센서 부착, 전선피복 점검 | 작업 전 펌프모터 접지상태, 절연상태(누전) 등 이상유무 점검
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면 기울기 및 여유폭 미설정 | M(2) | H(4) | 굴착면의 기울기 및 여유폭 표기 등 안전관리 계획도 작성 | 시공 중 가 배수로 설치, 유입수 배제
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | M(3) | M(3) | 굴착면 보호 및 배수작업시 안전계획도 작성 | 작업 전 펌프모터 접지상태, 절연상태(누전) 등 이상유무 점검
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 타설작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업허가제 미운영 | L(2) | L(3) | 작업허가제 운영제도를 설계에 반영 | 작업허가제 운영관리 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 단차구간 불안전한 통행 | L(2) | L(2) | 단차구간 승강설비 설치도면 반영 | 단차구간 승강설비 설치 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과다한 굴착 | H(3) | H(3) | 인접구조물의 균열, 전도, 붕괴 위험이 있는 구간 사전조치후 작업 | 설계 및 시공계획서의 적정성 확인, 검토
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 확인 및 점검작업 | 붕괴 | 깔림 | 지하수 및 우수 유입관리 미흡 | H(3) | H(3) | 가배수로 및 집수정 설치 | 배수로 및 배수계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 물체에 맞음 | 굴착면 기울기 불량 | H(3) | H(3) | 토질별 굴착기울기 준수 | 굴착사면 보호(청탑지 등)
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 부적정 | L(2) | M(3) | 토질에 따른 굴착면의 기울기 기준을 설계에 반영 | 굴착 단부 안전시설물 설치 계획 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입, 상재하중 | M(2) | H(4) | 우수유입 방지대책 상세도 작성 | 굴착면 보호조치(천막 및 배수로 설치)/공사중 배수로 설치 및 양수계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외벽 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착순서 미준수 및 과굴착으로 인한 무너짐 | L(2) | H(4) | 굴착순서 및 굴착깊이(1단 굴착깊이) 표시를 통한 굴 | 안전대 착용 등 안전장비 착용여부 확인철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면보호공 처리 미흡 | L(2) | H(4) | 굴착사면에 사면보호공 설치 및 예시동 작성 | 굴착사면 보호작업 및 굴착구배를 준수한 작업시행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 굴착단부 안전난간 설치 누락 | L(2) | L(3) | 굴착단부로의 추락예방을 위하여 안전난간 설치예시 반영 | 굴착단부 안전난간 설치 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 위험작업중 작업허가제 미운영 | L(2) | L(3) | 작업허가제 관련제도를 관련도면에 명기 | 작업허가제 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착 저면 우수 및 지하수 침투 | L(2) | L(2) | 굴착 시 우수 및 지하수 등으로부터 위험을 저감하기 위하여 집수정, 배수로를 표현 | 굴착저면에 집수정,배수로 설치하여 물푸기 실시
건축 | 건축물 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 되메우기 미흡 | M(2) | M(4) | 되메우기 작업도 작성 | 되메우기 작업계획서에 따라 작업실시
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 강우 및 지하수 유출 | M(2) | H(4) | 필요 양수량 및 양수기 양수 능력 감안한 양수 계획 수립 반영 필요 - 용수량 산출 및 양수계획 반영 | 지하수위에 따른 양수처리 계획수립 및 실시
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 토압 불균형 | M(3) | M(3) | 굴착 및 흙막이 설치 순서도 제공 및 굴착순서 준수 지침 제시 | 굴착작업 표준안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과다한 굴착 | H(3) | H(3) | 인접구조물의 균열, 전도, 붕괴 위험이 있는 구간 사전조치후 작업 | 설계 및 시공계획서의 적정성 확인, 검토
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 물체에 맞음 | 굴착면 기울기 불량 | H(3) | H(3) | 토질별 굴착기울기 준수 | 굴착사면 보호(청탑지 등)
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 확인 및 점검작업 | 붕괴 | 깔림 | 지하수 및 우수 유입관리 미흡 | H(3) | H(3) | 가배수로 및 집수정 설치 | 배수로 및 배수계획 수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 불량 | L(2) | H(4) | 지반조사에 따른 굴착면 기울기 도면 표기 및 단부구간 안전난간대 반영 | 설계도서 준수 및 굴착 사면 방호조치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 굴착단부 작업 중 근로자 추락 | M(3) | M(3) | 굴착단부 안전난간 상세도 작성 | 안전난간 설치기준 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입으로 인한 굴착사면 붕괴 | M(3) | M(3) | 굴착면 안전조치 계획 수립 | 굴착작업 중 건설장비 사용으로 인한 재해주의
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착기울기 미준수로 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 굴착면 안전성검토 실시 | 굴착작업중 사면상태에 따른 안전기울기 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착구배 미준수 등 과굴착으로 인한 토사의 붕괴 | M(2) | M(3) | 과굴착 예방을 위한 유의사항 명기 | 상부하중 제거 및 굴착토 이격 실시
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 앞 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 부적정 | M(3) | M(3) | 굴착 기울기를 통일 적용하여 설계도서에 반영 | 굴착시 소단기준 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 파열,파단 | 깔림 | 지장물 보호공도면 누락 | L(1) | L(3) | 지장물 보호공 도면 반영 | 지장물 보호공 관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 위험 작업 시 작업허가제 미운영 | L(2) | L(3) | 작업허가제 운영사항을 설계에 반영 | 위험작업 시 작업허가제 운영관리 철저
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | H(4) | 굴착면 기울기 및 굴착구배 도면에 표기 | 굴착사면 보호덮개 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착기울기 미준수로 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 굴착기울기 도면에 명기 | 굴착작업중 사면상태에 따른 안전기울기 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착기울기 미준수로 붕괴위험 | M(4) | M(3) | 굴착기울기에 대한 안전성검토 실시 | 굴착작업중 사면상태에 따른 안전기울기 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착단부 안전시설 미설치로 인한 근로자 추락 | M(3) | M(3) | 굴착단부 안전난간 상세도 작성 | 안전난간 설치기준 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입으로 인한 굴착사면 붕괴 | M(3) | M(3) | 우수유입방지를 위한 계획도 작성 | 굴착작업 중 건설장비 사용으로 인한 재해주의
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 비탈면 불안정으로 무너짐 발생 | M(3) | M(3) | 암거설치구간 터파기 비탈면 안전성 검토후 경사도 설계반영 | 작업시 경사도 준수 및 우기시 비탈면 덮개 장비 등 상시 준비
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 확인 및 점검작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_지하수 및 우수 유입관리 미흡 | H(3) | H(3) | 가배수로 및 집수정 설치 | 하수관로 당일 공정계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 물체에 맞음 | 무너짐_굴착면 기울기 불량 | H(3) | H(3) | 토질별 굴착기울기 도면에 반영 | 도로 포장면 하부 토사 무너짐 위험 방지를 위한 장비작업 제한 및 육안점검
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_과다한 굴착 | H(3) | H(3) | 현장계측계획 수립 | 관로굴착 여유폭 상세도 작성
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 파열,파단 | 감전 | 지하매설물 파손으로 인한 근로자 재해위험 | M(3) | M(3) | 지하매설물 파악하여 도면화 | 지장물 안전관리 방안 수립
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 붕괴로 인한 근로자 재해위험 | M(3) | H(4) | 굴착면 안전성검토 및 횡단면도상 굴착기울기 표기 | 건설장비 사용시 근로자 충돌방지계획 수립
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 부족 | M(3) | M(3) | 터파기 법면이 안식각이내가 되도록 하고 우천시 굴착사면 보호 및 배수계획 수립 | -
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착구간 내 유입수 침투 | M(3) | M(3) | 비닐 또는 천막으로 굴착사면 보양 및 터파기 단부에서 안전거리 이격하여 토사적치 | -
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 응력감소 방지대책 누락 | M(3) | M(4) | 방수로 시공중 우수유입에 따른 사면 응력감소 방지계획도 작성 | 굴착사면에 대한 안전성 검토 실시
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 기울기, 굴착깊이, 굴착폭 누락 | M(2) | M(3) | 설계시 구조물 굴착사면에 대한 사면안전성 검토를 실시하여 터파기에 따른 비탈면 기울기, 굴착깊이, 굴착폭 표기 | 굴착사면 시공시 기계 장비의 전도방지를 위한 안전교육 실시
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 물체에 맞음 | 무너짐_굴착면 기울기 불량 | H(3) | H(3) | 토질별 굴착기울기 준수 | 포장면 하부 무너짐 방지를 위한 장비작업 제한 및 점검
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_과다한 굴착(관로 한쪽 여유폭 이상 굴착) | H(3) | H(3) | 인접구조물의 균열, 전도, 붕괴 위험이 있는 구간 사전조치후 작업 | 경사굴착 및 간이흙막이구간 현장계측 계획 수립
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 확인 및 점검작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_지하수 및 우수 유입관리 미흡 | H(3) | H(3) | 가배수로 및 집수정 설치 | 하수관로 당일 공정계획 수립 및 악천후시
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 미흡 | M(2) | M(4) | 도면상 굴착면 기울기 표시 | 시공상세계획 수립, 감독관 검토후 작업시행
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 근로자 추락 위험 | M(3) | M(3) | 도면상 안전난간 작성 | 굴착사면부 안전난간, 안전표지 설치 및 근로자 출입통제
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과다한 굴착 | M(3) | M(3) | 구조계산서 및 시공순서도 작성, 흙막이 가시설 설계 | 계측기 설치하여 계측관리, 흙막이 가시설 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 관로공사 시 횡단면도 미작성 | M(2) | M(3) | 횡단면도 작성 | 해당없음
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 2m 이상의 굴착공사 구간 open cut 공법 적용 | M(3) | M(3) | 2m 이상의 굴착공사 구간 조립식 간이흙막이 적용 | 조립식 간이흙막이 작업 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 위험작업 시 작업허가제 미운영 | L(2) | L(3) | 작업허가제 관련제도를 관련도면에 명기 | 위험작업 시 작업허가제 실시하여 안전작업
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 없음 | 부딪힘 | 교통처리계획 누락 | L(3) | L(2) | 혼잡 예상구간 교통처리계획도 반영 | 혼잡 예상구간 교통처리계획에 따라 안전시설 설치하여 안전작업
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 보호 및 우수유입 방지계획 누락 | L(2) | L(2) | 굴착사면 천막설치, 마대쌓기 등 도면 반영 | 굴착사면 보호조치 실시하여 안전작업
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 파열,파단 | 깔림 | 지장물 보호공 와이어로프 보호조치 미흡 | L(2) | L(3) | 지장물별 보호공 상세도 보완 | 지장물 보호조치 실시하여 안전시공
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 단차구간 불안전한 통행 | L(2) | L(3) | 승강설비 설치도면 반영 | 단차구간 발생 시 승강설비 설치 철저
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 단부 안전난간 미설치 | L(2) | L(2) | 단부 안전난간 설치도면 반영 | 단부 안전난간 설치 철저
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 불량 | L(2) | H(4) | 지반조사에 따른 굴착면 기울기 도면 반영 | 설계도서 준수 및 굴착사면 방호조치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 미흡 | M(3) | H(4) | 터파기 표준 단면도 작성 | 굴착 시 지반에 따른 기울기 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 위험작업 시 작업허가제 미운영 | L(2) | L(3) | 작업허가제 관련제도를 시방서에 명기 | 위험작업 시 작업허가제 준수하여 안전작업
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 파열,파단 | 깔림 | 지장물 보호공 와이어 보호조치 미흡 | L(2) | L(2) | 지장물별 보호공 상세도 보완작성 | 지방물 보호공 도면 준수하여 안전작업
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착 시 기울기 과다에 의한 무너짐 위험 | L(2) | L(3) | 굴착사면에 대한 안전성검토 실시 | 굴착 작업 시 굴착구배 준수하여 안전시공
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 가배수로 집수정 등 예시 누락 | L(2) | L(2) | 굴착구간 집수정 및 가배수로 설치예시 반영 | 굴착구간 집수정 및 가배수로 누락없이 설치하여 안전작업
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 물체에 맞음 | 굴착구간 우수, 지하수 등의 유입에 의한 붕괴 | L(2) | L(2) | 굴착 시 우수 및 지하수 등오르부터 위험을 저감하기 위하여 굴착저면 집수정, 배수로 표현 | 굴착저면에 집수정, 배수로 설치하여 물푸기 실시
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착작업중 우수 및 지하수 유입 과다 | L(2) | L(3) | 물푸기 도면 반영 | 물푸기 관리 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업허가제 미운영 | L(2) | L(3) | 작업허가제 관련 제도를 설계에 반영 | 시공중 작업허가제 내용 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 단부 안전난간 미설치 | L(2) | L(3) | 단부 안전난간 설치도면 반영 | 단부 발생 시 안전난간 설치 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 단차구간 승강설비 설치도면 반영 | L(2) | L(2) | 승강설비 설치도면 반영 | 단차구간 승강설비 설치 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지장물 간섭구간 흙막이 가시설 미설치에 의한 굴착면 무너짐 | L(2) | L(2) | 흙막이 가시설 설치불가 구간에 대한 보강도면 반영 | 흙막이 설치관리 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 관리 미흡에 의한 무너짐 | L(2) | L(2) | 굴착작업 안전도면 반영 | 굴착작업 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 없음 | 과다한굴착 | M(2) | H(4) | 인접구조물의 균열, 전도, 붕괴 위험이 있는 구간에 대해 종방향 시공범위를 설정하여 단기간 시공완료(필요시 보강 조치 후 굴착시행) 하도록 설계도서 반영 | 설계 및 시공계획서의 적정성 확인, 검토
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 기타 | 기타 | 굴착면 과굴착 | M(2) | M(3) | 과굴착 예방을 위함 안전유의사항을 설계도서상에 명기 | 지표수 유입방지 및 양수계획 수립/ 굴착깊이 이상 이격하여 굴착토 적재 및 사토반출
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착중 우수의 유입 또는 지하수 유입등으로 인해 토사 붕괴의 위험 있음 | L(1) | M(2) | 우수처리를 위한 펌프 배치 도면 반영 | 우기철, 지하수 등 발생이 예상되는 경우 우수 대비 조치 실시 후 작업
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 굴착사면, 단부에서 작업 및 이동중 추락의 위험이 있음 | M(2) | M(2) | 안전난간 설치 예시도면 반영 | 작업 시작전 안전난간 설치등 추락방지조치 확인 후 작업
건축 | 건축물 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 굴착단부 작업 간 근로자 떨어짐 | M(3) | M(3) | 굴착단부 안전시설 상세도 작성 | 안전난간 설치기준 준수하여 설치
건축 | 건축물 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입으로 인한 굴착사면 붕괴 | M(3) | M(4) | 우수배제를 위한 배수계획도 작성 | 굴착사면 붕괴방지를 위한 보호시설 설치계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지장물 간섭구간 가시설 미설치 | L(2) | L(3) | 지장물 간섭구간 가시설 보강도면 반영 | 간섭구간 보강관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 단차구간 불안전한 통행 | L(2) | L(3) | 단차구간 승강설비 반영 | 단차구간 승강설비 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 위험작업 시 작업허가제 미운영 | L(2) | L(3) | 작업허가제 운영사항을 설계에 반영 | 작업허가제 운영관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과다한 굴착 | H(3) | H(3) | 인접구조물의 균열, 전도, 붕괴 위험이 있는 구간 사전조치후 작업 | 설계 및 시공계획서의 적정성 확인, 검토
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 물체에 맞음 | 굴착면 기울기 불량 | H(3) | H(3) | 토질별 굴착기울기 준수 | 굴착사면 보호(청탑지 등)
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 확인 및 점검작업 | 붕괴 | 깔림 | 지하수 및 우수 유입관리 미흡 | H(3) | H(3) | 가배수로 및 집수정 설치 | 배수로 및 배수계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 위험작업 시 작업허가제 미운영 | L(2) | L(3) | 작업허가제 운영관리 사항을 설계에 반영 | 위험 작업 시 작업허가제 운영관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 단차구간 불안전 통행 | L(2) | L(3) | 단차구간 승강설비 설치도면 반영 | 단차구간 발생 시 승강설비 설치관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 기타 | 없음 | 되메움 재료 시공관리 미흡에 의한 침하 | L(2) | L(2) | 되메움 재료에 대한 관리기준을 설계에 반영 | 되메움 및 다짐관리 철저
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호 및 배수 부적정 | M(2) | H(4) | 굴착사면에 굴착사면 보호공 설치 상세도 작성 | 굴착사면에 사면보호용 청천막 및 배수로 설치
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착토 관리 미흡 | M(2) | M(3) | 해당사항 없음 | 굴착토사나 자재 등을 경사면 및 굴착부 배면 적재금지
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입으로 인한 굴착사면 붕괴 | M(3) | M(4) | 굴착면 안전조치 계획 수립 | 굴착작업 중 건설장비로 인한 재해예방계획 수립필요
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 굴착단부 작업 간 근로자 떨어짐 | M(3) | M(3) | 굴착단부 안전시설 상세도 작성 | 안전난간 설치기준 준수하여 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 미설치 | M(1) | H(4) | 간이 흙막이 설치도면 작성 | 간이 흙막이 설치 기준 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착시공 순서 미준수 | M(2) | M(2) | 시공순서도 작성 | 시공순서를 준수하여 굴착
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측기 미설치와 관리기준 미준수 | M(2) | M(2) | 계측기 설치도면 작성 및 관리기준 작성 | 굴착공사 계측관리 기술지침 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면 기울기 및 여유폭 미표기 | M(2) | H(4) | 굴착면의 기울기 및 여유폭 표기 | 시공 중 가 배수로 설치, 유입수 배제
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 작업허가제 미운영 | L(2) | L(3) | 작업허가제 관련 제도를 관련도서에 명기 | 위험작업 시 작업허가제 운영하에 안전작업
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 고소작업 시 안전시설 미설치 | L(2) | L(3) | 안전시설 설치도면 반영 | 안전시설 설치 철저
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 위험작업 시 작업허가제 미운영 | L(2) | L(3) | 작업허가제 운영사항을 설계에 반영 | 작업허가제 운영관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착토 관리 미흡에 따른 무너짐 위험 | L(2) | L(3) | 굴착토 관리에 대한 사항을 반영 | 굴착 작업 시 굴착토 관리사항 준수하여 안전시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 파열,파단 | 깔림 | 지방물 보호공 와이어로프 보호조치 미흡 | L(2) | L(3) | 지장물별 보호공 상세도 보완작성 | 굴착 작업 시 지장물 보호조치 실시하여 안전시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착공사 중 가배수로 집수정 양수작업 미흡 | L(2) | L(2) | 굴착 시 우수 및 지하수를 예방하기 위한 집수정 및 가배수로 반영 | 굴착공사 시 집수정 및 가배수로 누락없이 설치하여 안전시공
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 불량 | L(2) | H(4) | 지반 특성을 고려한 굴착면 기울기 도면 표기 | 설계도서 준수 및 굴착 사면 방호조치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착토 관리 미흡에 따른 굴착단면 하중 증가 시 붕괴 위험 | L(2) | M(4) | 굴착 영향범위 설정(1;1 이상)및 토사반출작업 절차서 반영 | 굴착 영향범위내 자재류 적치 금지
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호 및 배수 부적정 | M(2) | H(4) | 굴착사면 보호공 설계에 반영 | 굴착사면에 사면보호용 청천막 및 배수로 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착기울기 미준수로 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 굴착기울기 도면에 명기 | 굴착작업중 사면상태에 따른 안전기울기 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입으로 인한 굴착사면 붕괴 | M(3) | M(3) | 우수유입방지를 위한 계획도 작성 | 굴착작업 중 건설장비 사용으로 인한 재해주의
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착단부 안전시설 미설치로 인한 근로자 추락 | M(3) | M(3) | 굴착단부 안전난간 상세도 작성 | 안전난간 설치기준 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업허가제 미운영 | L(2) | L(3) | 작업허가제 운영사항을 설계에 반영 | 작업허가제 운영관리 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 단부 안전난간 미설치 | L(2) | L(3) | 단부 안전난간 설치도면 반영 | 단부 안전난간 설치 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 단차구간 불안전한 통행 | L(2) | L(2) | 단차구간 통로 반영 | 단차구간 통로설치 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 충돌 | 부딪힘 | 야간공사 시 안전시설물 미흡에 의한 교통사고 위험 | L(3) | L(2) | 야간공사 안전시설물 반영 | 안전시설물 설치관리 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지하수 용출 | L(2) | L(2) | 양수작업관리 반영 | 양수작업 관리 철저
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 상부 상재하중 증가로 인한 굴착면 무너짐 | M(2) | M(4) | 굴착 즉시 사토반출 또는 굴착깊이 이상 이격 적재를 설계도서 반영 | 굴착표준단면에 이격거리 반영 및 사토장, 야적장 관리 철저
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업허가제(PTW) 미도입 | M(2) | M(3) | 2m 이상 고소작업, 1.5m 이상의 굴착, 가설공사에 대해 작업허가제 관련 사항을 설계도서에 명기 | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지하수 및 지표수 유입에 따른 굴착면 무너짐 | M(2) | M(2) | 지하수 및 우수배제 계획 설계도서 반영 | 공사 중 배수로 설치 및 양수계획 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착기울기 미준수로 인한 붕괴 | M(2) | M(4) | 굴착기울기 횡단면도 표기 | 집수정 등 인양작업 안전관리계획 수립
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 굴착단부 작업 간 근로자 떨어짐 | M(3) | M(3) | 굴착단부 안전난간 설치계획 작성 | 안전난간 설치기준 준수하여 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지 미흡 | M(3) | H(4) | 우수유입 방지를 위한 비닐시트 및 모래주머니 설치 | 사면상태 수시 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 양수기 설치계획 미흡 | L(2) | H(4) | 양수기 설치하도록 반영 | 감전 예방조치 계획
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 승·하강통로 누락 | M(3) | H(4) | 굴착지 내부 이동을 위한 승·하강통로 표기 | 가설계단 설치상태 점검, 정기점검
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 상재하중 증가로 인한 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 토사적재를 위한 이격거리 확보 | 굴착사면 상부 토사적재 금지
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 상재하중 증가로 인한 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 토사적재를 위한 이격거리 확보 | 굴착사면 상부 토사적재 금지
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착기울기 미준수로 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 횡단면상 굴착기울기 표기 | 굴착작업중 사면상태에 따른 안전기울기 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 굴착단부 작업 중 근로자 추락 | M(3) | M(3) | 굴착단부 안전난간 상세도 작성 | 안전난간 설치기준 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입으로 인한 굴착사면 붕괴 | M(3) | M(3) | 굴착면 안전조치 계획 수립 | 굴착작업 중 건설장비 사용으로 인한 재해주의
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업 허가제 미도입 | L(1) | M(3) | - | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 임시비탈면 검토 누락 | M(2) | H(4) | 임시비탈면 안전성 검토를 설계도서에 반영 | 지표수 유입방지 및 양수계획 수립/굴착깊이 이상 이격하여 굴착도 적재 및 사토반출
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호 및 배수 부적정 | M(2) | H(4) | 굴착사면 보호공 설계에 반영 | 굴착 후 비닐 또는 찬막설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 굴착단부 방호벽 미설치 | M(3) | M(3) | 굴착단부 방호벽을 설계도서에 반영 | 굴착 작업 시 주변 통제 및 건설장비 유도자 배치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착계획도 누락 | M(2) | H(4) | 가압장 굴착계획도를 설계도서에 반영 | 관련 관리자 입회하에 굴착 수행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 미작성 | H(3) | H(4) | 굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 작성 | 굴착면 가배수로 및 집수정 설치계획
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | M(2) | H(4) | 굴착 공사 시 우수유입 방지대책 상세도 작성 | 굴착사면에 사면보호용 청천막 및 배수로 설치
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면의 계획선 및 기울기미표기 | M(2) | H(4) | 굴착면의 계획선 및 기울기표기 | 시공계획서에 지하수 및 강우에 따른 배수계획 수립 여부 확인
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 단차구간 불안전 통행에 의한 근로자 추락 | L(2) | L(2) | 단차구간 승강설비 설치도면 반영 | 단차구간 승강설비 설치 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 굴착단부 안전난간 미설치에 의한 근로자 추락 | L(2) | L(2) | 단부 안전난간 설치도면 반영 | 안전난간 설치 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착 작업 시 안전수칙 미준수 | L(2) | L(3) | 굴착 안전작업 도면 반영 | 굴착 안전작업수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착토 관리미흡 | M(2) | M(4) | 굴착토 관리 계획 상세도 작성 | 건설기계가 통행하는 장소에는 별도의 통행로를 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 위험공종 작업계획 미수립 | M(2) | M(2) | - | 작업허가제 도입하여 위험공종 작업착수 전 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 가시설 공법 미적용 | M(2) | M(4) | 굴착깊이 2m이상 구간은 흙막이 가시설을 설계도서에 반영 | 흙막이 해체계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면보호공 미설치 | M(2) | M(4) | 굴착사면 보호공 설치 상세도 작성 | 굴착사면에 천막을 설치하고 모래주머니로 고정하여 안전성 확보
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 위험작업 시 작업허가제 미운영 | L(2) | L(2) | 작업허가제 운영관리 사항을 설계에 반영 | 작업허가제 운영관리 철저
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 고소작업 시 안전시설 미흡 | L(2) | L(3) | 안전난간 설치도면 반영 | 추락위험 구간 안전난간 설치
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 교량공사 시 시공순서 미흡에 의한 오시공 | L(2) | L(2) | 교량공사 시공순서 반영 | 교량공사 시공관리 철저
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 미준수에 의한 무너짐 | L(2) | L(3) | 굴착사면 기울기 표기 | 굴착사면 기울기 및 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 기타 | 기타 | 굴착면 과굴착 | M(2) | M(3) | 과굴착 예방을 위함 안전유의사항을 설계도서상에 명기 | 지표수 유입방지 및 양수계획 수립/ 굴착깊이 이상 이격하여 굴착토 적재 및 사토반출
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 없음 | 과다한굴착 | M(2) | H(4) | 인접구조물의 균열, 전도, 붕괴 위험이 있는 구간에 대해 종방향 시공범위를 설정하여 단기간 시공완료(필요시 보강 조치 후 굴착시행) 하도록 설계도서 반영 | 설계 및 시공계획서의 적정성 확인, 검토
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 물체에 맞음 | 무너짐_굴착면 기울기 불량 | H(3) | H(4) | 토질별 굴착기울기 준수 | 공사중 진출입로 등 교통처리계획 및 민원발생방지 계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_과다한 굴착(관로 한쪽 여유폭 이상 굴착) | H(3) | H(3) | 인접구조물의 균열, 넘어짐, 무너짐 위험이 있는 구간 사전조치후 작업 | 경사굴착 및 간이흙막이구간 현장계측 계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 확인 및 점검작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_지하수 및 우수 유입관리 미흡 | H(3) | H(3) | 가배수로 및 집수정 설치 | 하수관로 당일 공정계획 수립 및 악천후시(우천 등)작업금지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 충돌 | 부딪힘 | 교통처리계획 미흡 | M(2) | H(4) | 교통처리계획도 작성 | 차량유도자 배치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 파열,파단 | 부딪힘 | 보행통로 미확보 | M(2) | H(4) | 보행자 안전을 위한 통로확보 도면작성 | 야간작업시 경광등 설치 및 윙카를 설치하여 차량유도
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착 사면 보호공 미흡 | H(4) | M(2) | OPEN-CUT 구간의 우수 유입시의 사면 보호공 상세도 반영하여 저감확보 | 굴착장비 작업자 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 지하수 유입량 검토 및 배수로 설치도 작성 | 배수펌프 설치 및 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호덮개 미설치 | M(2) | M(3) | 비탈면 안전성검토 실시 및 사면보호덮개 설치도 작성 | 사면보호덮개 고정 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 물체에 맞음 | 무너짐_굴착면 기울기 불량 | H(3) | H(4) | 토질별 굴착기울기 준수 | 공사중 진출입로 등 교통처리계획 및 민원발생방지 계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_과다한 굴착(관로 한쪽 여유폭 이상 굴착) | H(3) | H(3) | 인접구조물의 균열, 넘어짐, 무너짐 위험이 있는 구간 사전조치후 작업 | 경사굴착 및 간이흙막이구간 현장계측 계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 확인 및 점검작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_지하수 및 우수 유입관리 미흡 | H(3) | H(3) | 가배수로 및 집수정 설치 | 하수관로 당일 공정계획 수립 및 악천후시(우천 등)작업금지
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 위험작업 중 작업허가제 미운영 | L(2) | L(3) | 작업허가제 관련제도를 시방서에 명기 | 위험작업 시 작업허가제를 운영하여 안전작업
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수설치 미시행 | M(2) | M(2) | 해당없음 | 배수시설 설치로 침수방지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 보호공 누락 | H(4) | M(2) | 굴착사면 보호를 위한 시공상세도 작성으로 굴착사면의 붕괴위험 제거 | 굴착작업 시 안전수칙 준수로 굴착사면의 붕괴 및 작업자의 매몰위험 제거
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 다짐관리 미흡 | M(2) | H(4) | - | 우기시 다짐관리 철저 및 배면 변위양상 파악 철저
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호 및 배수 부적정 | M(2) | H(4) | 굴착사면에 굴착사면 보호공 설치 상세도 작성 | 굴착사면에 사면보호용 청천막 및 배수로 설치
토목 | 하천 | 관개수로 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 앞 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 미흡으로 인한 무너짐 | M(1) | M(1) | 굴착면 기울기 표시 | 작업전 도면확인 및 현장점검 등 안전에 유의
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 시내 굴착공사 시 추락방지 조치 별도 미시행 | M(3) | M(3) | 시내 굴착공사 중 추락방지를 위한 안전보호책 시공 | 안전난간 설치 시 설치규정 준수로
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 부딪힘 | 혼잡 예상구간에 대한 교통처리계획 누락 | L(3) | L(2) | 혼잡 예상되는 구간에 대한 교통처리계획 반영 | 혼잡구간 교통처리계획 준수하여 안전시설물 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 파열,파단 | 깔림 | 지장물 보호공 와이어로프 보호조치 미흡 | L(2) | L(3) | 지장물 보호공 상세도 보완 작성 | 지장물 보호공 상세도에 따라 보호조치하여 안전작업
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업구간 지하수, 우수 유입에 의한 붕괴위험 | L(2) | L(2) | 굴착 시 우수, 지하수에 의한 피해를 예방하기 위한 집수정, 배수로 표현 | 굴착 시 집수정, 배수로 누락없이 설치하여 안전작업
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 옹벽 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 침사지 단부 안전난간 미설치 | M(3) | M(2) | 침사지 단부 추락방지를 위한 안전난간 설치 | 안전난간 설치 시 설치규정 준수로 작업자 추락위험 제거
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입으로 인한 굴착사면 붕괴 | M(3) | M(4) | 배수계획 수립 | 가설전기 사용으로 인한 감전 위험
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 기타 | 감전 | 지장물 파손으로 인한 근로자 재해위험 | M(3) | M(3) | 지장물 현황도 작성 | 굴착작업 시 유관기관 협의하에 작업 진행
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입으로 인한 굴착사면 붕괴 | M(3) | M(3) | 관로설치구간 배수계획도 작성 | 가설전기 안전관리 계획수립 필요
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 굴착기울기 미준수로 인한 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 비탈면 안전성검토 및 굴착기울기 표시 | 굴착작업 시 안전기울기 준수 필요
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 굴착단부 작업 중 근로자 추락 | M(3) | M(3) | 굴착단부 안전시설(안전난간, 사다리)상세도 작성 | 안전시설 유지보수 관리계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착구간 우수, 지하수 등의 유입에 의한 붕괴 | L(2) | L(2) | 굴착 시 우수 및 지하수 등오르부터 위험을 저감하기 위하여 굴착저면 집수정, 배수로 표현 | 굴착저면에 집수정, 배수로 설치하여 물푸기 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 보호조치 및 지표수 유입방지 계획 누락 | L(2) | L(2) | 굴착 사면 보호 및 우수유입 방지계획을 도면에 반영 | 굴착사면에 천막설치 및 굴착 선단부 마대쌓기 등 사면보호조치를 시행하여 피해를 최소화
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 굴착 및 고소 작업 시 작업허가제 미운영으로 인한 추락사고 | L(2) | L(3) | 위험작업에 대한 작업허가제 관련 사항을 설계도서(시방서)에 반영 | 공공공사 추락사고 방지에 관한 지침에 의해 위험작업에 대한 작업허가제 실시
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 부적정 | L(2) | M(3) | 토질에 따른 굴착면의 기울기 기준을 설계에 반영 | 과굴착금지 및 소단 설치 계획 수립
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 외적원(강우,하중, 굴착토, 자재)에 의한 붕괴 | L(2) | H(4) | 굴착사면 보호공 설계에 반영 | 굴착과 동시 굴착토 반출 및 굴착상부 건설장비 운행통제
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업허가제 미도입 | M(2) | M(3) | - | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 끼임 | 사면보호 및 배수 부적정 | M(2) | H(4) | 굴착사면 보호공 설계에 반영 | 굴착 후 비닐 또는 찬막설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 굴착단부 방호벽 미설치 | M(3) | M(3) | 굴착단부 안전방호책을 설계도서에 반영 | 굴착 작업 시 주변 통제 및 건설장비 유도자 배치
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 작업허가제 미운영 | L(2) | L(3) | 작업허가제 내용을 설계에 반영 | 작업허가제 운영관리 철저
토목 | 하천 | 관개수로 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입으로 인한 굴착저면 붕괴 | M(3) | M(4) | 우수배제를 위한 배수계획도 작성 | 굴착사면 보호계획 수립
토목 | 하천 | 관개수로 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 굴착단부 작업 중 근로자 추락 | M(3) | M(3) | 굴착단부 안전시설 상세도 작성 | 교통안전시설 설치계획 수립
산업환경설비 | 환경시설 | 공공폐수처리시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입으로 인한 굴착사면 붕괴 | M(3) | M(4) | 배수계획 수립 | 굴착사면 보호조치 계획 수립
산업환경설비 | 환경시설 | 공공폐수처리시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 굴착단부 작업 간 근로자 떨어짐 | M(3) | M(3) | 굴착단부 안전시설 상세도 작성 | 안전난간 설치기준 준수하여 설치
산업환경설비 | 환경시설 | 공공폐수처리시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착기울기 미준수로 인한 붕괴 | M(3) | M(4) | 굴착면 안전성검토 실시 및 굴착기울기 결정 | 굴착작업 중 사면상태에 따른 안전기울기 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착 사면 구배 기준 미흡 | H(4) | M(2) | 터파기 구간의 굴착도면 작성 및 안식각 상세 반영 | 시공계획서상 상세도 확인 철저시공
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착 사면 보호공 미흡 | H(4) | M(2) | 터파기 구간의 우수 유입시의 사면 보호공 상세도 반영하여 저감확보 | 굴착장비 작업자 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 위험작업에 대한 작업허가제 미운영 | L(2) | L(3) | 작업허가제 관련제도 준수 | 작업허가제 관련제도 준수/안전시설물 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착저면 가배수로 및 집수정 누락 | L(2) | L(2) | 우수 및 지하수의 위험을 저감하기 위한 집수정, 배수로를 반영 | 굴착면 상재하중제거 및 하중관리 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 굴착단부 안전난간 미 반영 | L(2) | L(3) | 굴착단부 안전난간 설치 예시 반영 | 단부작업시 떨어짐 위험/안전시설물 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 단차구간 불안전 통행 | L(2) | L(3) | 단차구간 승강설비 설치도면 반영 | 단차부 승강설비 설치 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착저면 물 유입 과다 | L(2) | L(2) | 물푸기 도면 반영 | 물푸기 관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 위험작업 중 작업허가제 미운영 | L(2) | L(2) | 작업허가제 운영관리 사항을 설계에 반영 | 작업허가제 운영관리 철저
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 기울기 불량 | L(2) | H(4) | 지반조사에 따른 굴착면 기울기 도면 표기 | 설계도서 준수 및 굴착 사면 방호조치
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 오시공 | L(2) | H(4) | 교대 기초 시공 절차 도면 표현 | 설계도서 준수하여 설치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 불량 | L(2) | H(4) | 지반조사에 따른 굴착면 기울기 및 안전휀스 도면 표기 | 설계도서 준수 및 굴착사면 방호조치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 관로 터파기 후 발생한 토사를 단부 바로에 적재 | M(3) | M(3) | - | 굴착 단부 상단에 굴착 토사를 적재금지 및 굴착작업시 하부 출입 통제
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 미만) | 관로 터파기 단부에 안전시설 미설치 | M(3) | M(3) | 관로 터파기 작업 구역내 안전시설물 설치 계획 수립 | 안전시설물 설치 및 이동용 통로 확보
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입, 상재하중 | M(2) | H(4) | 우수유입 방지대책 상세도 작성 | 굴착면 보호조치(천막 및 배수로 설치)/공사중 배수로 설치 및 양수계획 수립
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 부적정Ð터파기 구배 부적정 | M(3) | M(4) | 잔여 위험요소 저감대책을 도면에 명시Ð시공순서도 작성(굴착구배 포함)Ð굴착 설계시 지반조건, 지하수조건,주변여건 등을 고려하여 굴착공법 설계(토공, 가시설) | 굴착 순서도에 따른 굴착 깊이 및 굴착 구배 준수Ð터파기 시 상세도를 반영하여 안전시공Ð터파기 주변 안전시설물 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 및 지하수 침투 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 시공시 현장여건에 맞는 우수유입 방지 상세계획 수립 후 시공
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 부적정 | L(2) | M(3) | 토질에 따른 굴착면의 기울기 기준을 설계에 반영 | 과굴착금지 및 소단 설치 계획 수립
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착 및 고소 작업 시 작업허가제 미운영으로 인한 추락사고 | L(2) | L(2) | 굴착 시 우수 및 지하수 등오르부터 위험을 저감하기 위하여 굴착저면 집수정, 배수로 표현 | 굴착저면에 집수정, 배수로 설치하여 물푸기 실시
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 불량 | L(2) | H(4) | 지반조사에 따른 굴착면 기울기 도면 표기 | 설계도서 준수 및 굴착 사면 방호조치
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 굴착기울기 미준수로 인한 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 굴착기울기 표시 | 굴착시 굴착기울기 준수 관리 계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 흙막이 작업 간 근로자 이동 중 추락 | M(3) | M(3) | 흙막이 승하강 통로 및 안전시설물 설치 계획 수립 | 흙막이 구간 임의 출입 관리 계획 수립
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입으로 인한 굴착사면 붕괴 | M(3) | M(3) | 우수배제를 위한 배수 계획 수립 | 가선전기 사용 시 안전관리 대책 수립 필요
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 부설 및 다짐작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_되메우기 작업도 미작성 | M(2) | H(4) | 되메우기 작업도 작성 | 위험반경내 출입제한 및 신호수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_토질별 굴착 기울기 도면 미반영 | H(3) | H(3) | 토질별 굴착 기울기 도면 반영 | 지하수위 및 유입수 처리계획
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착저면 가배수로 및 집수정 예시 누락에 의한 시공 중 우수 및 지하수 관리 미흡 | L(2) | L(2) | 굴착시 우수 및 지하수 등으로 부터 위험을 저감하기 위하여 집수정, 배수로를 표현 | 굴착구간 상재하중 증가에 의한 붕괴위험 / 상재하중 제거 및 하중관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 굴착단부의 추락방지시설에 대한 예시 미반영 | L(2) | L(3) | 굴착단부 떨어짐 예방을 위한 안전난간 시공 예시를 반영 | 단부작업시 떨어짐 위험 / 안전시설물 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 및 지하수 침투 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 시공시 현장여건에 맞는 우수유입 방지 상세계획 수립 후 시공
산업환경설비 | 환경시설 | 공공폐수처리시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 굴착작업 시 작업허가제 미운영에 의한 시공 중 위험잠재 | L(2) | L(3) | 작업허가제 운영관리 사항을 설계에 반영 | 작업허가에 운영관리 철저
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 굴착단부 안전난간 미설치 | L(2) | L(3) | 굴착단부 안전난간 설치도면 반영 | 단부 발생 시 안전난간 설치 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착구간 우수, 지하수 유입에 의한 붕괴 | L(2) | L(2) | 굴착시 우수, 지하수의 위험을 저감하고자 집수정, 배수로를 표현하고 양수펌프의 용량을 산정 | 굴착구간 상재하중에 의한 붕괴 위험 / 상재하중 제거 및 하중관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 굴착 및 고소작업 중 작업허가제 미운영으로 위험 잠재 | L(2) | L(3) | 작업허가제 관련제도를 설계도서에 명기 | 단부작업시 떨어짐 위험 / 안전시설물 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 승강설비 예시도면 반영 미흡으로 근로자 승하강 중 추락위험 | L(2) | L(2) | 지면에서 굴착저면으로 안전하게 통행할 수 있는 승강설비 예시 반영 | 단부작업시 떨어짐 위험 / 안전시설물 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 보호 및 우수유입 방지계획 누락으로 위험 잠재 | L(2) | L(2) | 굴착면 안전작업 예시도를 도면에 반영 | 굴착구간 상재하중 증가에 의한 붕괴위험 / 상재하중 제거 및 하중관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업구간 우수, 지하수 등의 유입으로 붕괴 위험 | L(2) | L(2) | 굴착시 우수 및 지하수 등으로 부터 위험을 저감하기 위하여 집수정, 배수로를 명기 | 굴착구간 상재하중 증가에 의한 붕괴 위험 / 상재하중 제거 및 하중관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 굴착단부 안전난간 예시 미반영으로 위험 잠재 | L(2) | L(3) | 굴착단부로의 추락예방을 위하여 안전난간 설치 예시 반영 | 단부작업시 떨어짐 위험 / 안전시설물 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착토 과적재 | M(2) | H(4) | 굴착토 절토 후 주변 과적재 하지 않도록 관리하고, 가능한 조속히 반출토록 설계도서에 명기 | 작업계획 수립하여 시공 전 시공계획서 제출 및 굴착 후 상부 과적재 금지
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 부딪힘 | 유도자 미배치 및 신호방법 불일치 | M(3) | M(3) | 유도자 배치하여 일정한 신호방법에 의한 차량의 안전운행 유도 및 안전관리대책 수립 | 덤프트럭 후진시 운전자 후방경계 강화하고, 신호수 안전교육 실시 및 관리감독 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지반조사 미흡 | M(2) | H(4) | 공사할 때 지하수위 변동시 양수계획 수립토록 시방서에 명기 | 터파기 작업 진행시 지하수위 변동을 관찰하여 필요시 양수시설 설치토록 관리 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 안전시설물 미흡 | M(2) | H(4) | 터파기 작업시 굴착 단부 추락방지용 안전시설물(안전난간 등)을 설치하여 작업 진행 | 굴착사면 이동 및 작업시 안전난간 등 안전시설물 설치하고, 작업자 안전교육 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이가시설 설치, 해체순서 미준수 | M(3) | M(3) | 흙막이가시설 설치·해체시 안전성검토 실시 후 설치·해체 순서에 맞게 작업토록 설계도서 명기 | 흙막이가시설 시공시 설치 및 해체 순서 준수하여 시공토록 관리감독 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착 시 우수유입 과다에 의한 위험잠재 | L(2) | L(2) | 가배수로 물푸기 양수량 계산 반영 | 굴착작업 시 양수작업 관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 굴착단부 안전난간 미설치에 의한 근로자 추락 | L(2) | L(3) | 굴착단부 안전난간 설치도면 반영 | 안전난간 설치관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 고소작업 시 작업허가제 미운영에 의한 근로자 추락위험 | L(2) | L(3) | 고소작업 시 안전대책을 위한 작업허가제의 내용을 설계에 반영 | 작업허가제 운영관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 지하수 및 지표수 유입에 따른 흙막이 무너짐 | M(2) | M(3) | 하수처리시설 굴착 시 지하수 및 우수배제 계획 설계도서 반영 | 굴착공사 표준안전지침 준수 및 공사 중 배수로 설치 및 양수 계획 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업허가제(PTW) 미도입 | L(1) | M(3) | 2m이상 고소작업, 1.5m 이상의 굴착, 가설공사에 대해 작업허가제 관련 사항을 설계도서에 명기 | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착단부 안전시설 미설치로 인한 근로자 추락 | M(3) | M(3) | 굴착단부 추락위험구간 안전난간 설계도서 반영 | 안전난간 설치기준 준수 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 상부 상재하중 증가 | M(2) | M(4) | 굴착 즉시 사토반출 설계도서에 반영 | 사토장, 야적장 관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 지반 침하에 의한 장비전도 | M(2) | M(3) | 덤프트럭, 크레인 항타기 및 펌프카 등의 원활한 작업을 위해 필요한 지반 지지력 설계도서 반영 | 작업계획 수립 및 전도방지 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 굴착단부 작업 중 근로자 추락 | M(3) | M(3) | 굴착단부 안전시설(안전난간, 사다리)상세도 작성 | 안전난간 설치기준 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입으로 인한 굴착사면 붕괴 | M(3) | M(4) | 배수계획 수립 | 굴착사면 보호시설 설치계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착기울기 미준수로 인한 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 비탈면 안전성검토 및 굴착기울기 표시 | 굴착작업 시 안전기울기 준수 필요
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착단부 상재하중 증가로 인한 붕괴 | M(2) | M(4) | 굴착작업 안전관리 계획도 작성 | 건설장비 작업구간 근로자 통제 필요
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 굴착토 관리 미흡 | M(2) | M(3) | 굴착토는 굴착부와 최소 1m 이상 떨어진 지면에 적치 | 굴착부 1m 이내에 굴착토 가적치를 할 수 없도록 안내휀스 설치
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 굴착기울기 미표기로 굴착작업 간 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 굴착기울기 표기 | 굴착사면 붕괴방지를 위한 안전관리 계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 굴착선단 적재하중(과적)으로 인한 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 굴착구간 안전관리 계획 수립 | 건설장비 주변근로자 충돌예방을 위한 안전관리계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 굴착기울기 미준수로 굴착작업 간 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 굴착기울기 1:0.3초과 구간 임시굴착면 안전성 검토 실시 | 굴착작업 중 사면상태에 따른 안전기울기 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 흙막이 단부 근로자 추락위험 | M(3) | M(3) | 흙막이단부 안전난간 설치 계획 수립 | 안전시설 설치 및 유지관리 계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 굴착단부 작업 중 근로자 추락위험 | M(3) | M(3) | 굴착단부 안전관리 계획 수립 | 안전난간 설치 기준 준수 계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 우수유입으로 인한 굴착사면 붕괴 | M(3) | M(3) | 우수배수계획 수립 | 가설전기 사용 중 감전 예방을 위한 안전관리계획 수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업구간 우수, 지하수등의 유입에 의한 붕괴 위험 | L(2) | L(2) | 굴착시 우수 및 지하수등으로 부터 위험을 저감하기 위하여 집수정, 배수로를 표현 | 굴착구간 상재하중 증가에 의한 붕괴위험 / 상재하중제거 및 하중관리 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 굴착단부 안전난간 예시 미반영으로 위험 잠재 | L(2) | L(3) | 굴착단부로의 추락예방을 위하여 안전난간 설치 예시 반영 | 단부작업시 떨어짐 위험 / 안전시설물 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 승강설비 예시도면 반영 미흡으로 근로자 승하강 중 추락위험 | L(2) | L(2) | 지면에서 굴착저면으로 안전하게 통행할 수 있는 승강설비 예시 반영 | 단부작업시 떨어짐 위험 / 안전시설물 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 기타 | 기타 | 굴착작업구간 우수유입 | M(3) | M(3) | 관로굴착 공사 시 안전대책 설계도서 반영 | 지표수 유입방지 및 양수계획 수립/ 굴착깊이 이상 이격하여 굴착토 적재 및 사토반출
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 옹벽 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 부적정Ð터파기 구배 부적정 | M(3) | M(4) | 잔여 위험요소 저감대책을 도면에 명시Ð시공순서도 작성(굴착구배 포함)Ð굴착 설계시 지반조건, 지하수조건,주변여건 등을 고려하여 굴착공법 설계(토공, 가시설) | 굴착 순서도에 따른 굴착 깊이 및 굴착 구배 준수Ð터파기 시 상세도를 반영하여 안전시공Ð터파기 주변 안전시설물 설치
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 옹벽 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 상재하중Ð굴착영향 미검토 | L(2) | M(4) | 잔여 위험요소 저감대책을 도면에 명시Ð굴착면 기울기 및 여유폭 표기 | 굴착깊이 이상 이격장소에 토사적재 및 굴착 즉시 사토운반, 영내 야적장 별도 운영
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 우수유입방지조치 미시행 | M(3) | M(3) | 굴착사면 우수유입방지조치 시공상세도를 작성 | 굴착공사 시 우수유입 방지대책 수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 굴착사면 단부 안전난간 미설치 | M(3) | M(3) | 굴착사면 단부 안전난간을 설치 | 안전난간 설치 시 설치규정 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 기타 | 파열,파단 | 감전 | 접지/ 절연불량 | M(3) | M(3) | 수중펌프 금속제 외함 접지 및 자동센서 부착, 전선피복 점검 | 작업 전 펌프모터 접지상태, 절연상태(누전) 등 이상유무 점검
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 부설 및 다짐작업 | 전도 | 깔림 | 지지력 미확보 | M(3) | M(2) | 비탈면 토사 다이크 및 가배수로, 시선유도시설 설치 | 비탈면 다짐시 안전원(신호수) 배치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 없음 | 깔림 | 굴착공사 중 자재전도로 인한 협착위험 | M(3) | M(3) | 선단면 자재 적치금지 계획수립 | 작업구간 야간 출입 관리계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착기울기 미표기로 굴착작업 간 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 굴착기울기 1:0.3에서 1:0.5로 변경 | 굴착기울기 준수 관리계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 기타 | 기타 | 굴착공사중 우수로 인한 침수위험 | M(4) | M(3) | 우수배수계획수립 | 가설전기 안전관리 계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 기타 | 기타 | 굴착저면 배수처리 미흡 | M(2) | H(4) | 굴착구간 내 지하수위와 우수를 고려하여 가배수로 및 집수정에 대한 상세도 설계도서 반영 | 시공 중 가배수로 설치, 유입수 배제 관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 기타 | 기타 | 굴착면 과굴착 | M(2) | M(3) | 과굴착 예방을 위함 굴착 구배 표기 및 안전유의사항을 설계도서상에 명기 | 지표수 유입방지 및 양수계획 수립/ 굴착깊이 이상 이격하여 굴착토 적재 및 사토반출
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 토압 불균형 | M(3) | M(3) | 굴착 및 흙막이 설치 순서도 제공 및 굴착순서 준수 지침 제시 | 굴착장비 작업자 안전수칙 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | M(2) | H(4) | 지표수 유입방지 및 양수계획 수립 | 비탈면 보호조치로 공사여건 개선 및 작업자 미끄러짐 방지
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면 기울기 미 표기 | M(2) | H(4) | 비탈면의 기울기 기준 설계 반영 및 상세도 작성 | 지하수 유입방지 및 양수계획 수립, 굴착깊이 이상 이격하여 굴착토 적재 및 반출
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 굴착단부 안전난간 예시 미반영으로 위험 | L(2) | L(3) | 안전난간 설치예시도면을 반영하여 시공 중 떨어짐 예방 | 단부작업시 떨어짐 위험/안전시설물 설치
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 승강설비 예시도면 누락에 의한 임의 통행으로 추락위험 | L(2) | L(2) | 지면에서 굴착저면으로 안전하게 통행할 수 있는 승강설비 예시 반영 | 단부작업시 떨어짐 위험 / 안전시설물 설치
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 가배수로, 집수정 반영예시 누락으로 위험 | L(2) | L(2) | 굴착시 우수 및 지하수등으로부터 위험을 저감하기 위하여 집수정, 가배수로 반영 | 굴착구간 상재하중 증가에 의한 붕괴 위험 / 상재하중 제거 및 하중관리 철저
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 굴착토 관리 미흡 | M(2) | M(3) | 굴착토는 굴착부와 최소 1m 이상 떨어진 지면에 적치 | 굴착부 1m 이내에 굴착토 가적치를 할 수 없도록 안내휀스 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면보호 대책마련 미흡 | M(2) | M(4) | 굴착사면 보호공 설치 상세도 작성 | 굴착사면에 사면보호용 천막 및 임시 배수로 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 위험공종 작업계획 미수립 | M(2) | M(2) | - | 작업허가제 도입하여 위험공종 작업착수 전 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 가시설 공법 미적용 | M(2) | M(4) | 굴착깊이 2m이상 구간은 흙막이 가시설을 설계도서에 반영 | 굴착토사나 자재 등을 경사면 및 굴착부 배면에 적재금지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 단차구간 불안전 통행에 의한 근로자 추락 | L(2) | L(3) | 단차구간 승강설비 설치도면 반영 | 단차구간 발생 시 승강설비 설치 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착 및 고소 작업 시 작업허가제 미운영 | L(2) | L(3) | 작업허가제 관련 사항은 설계도서에 반영 | 작업허가제 운영관리 철저
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 사면보호 및 배수 부적정 | M(2) | H(4) | 굴착사면 보호공 설계에 반영 | 굴착사면에 사면보호용 청천막 및 배수로 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지 미흡 | M(3) | H(4) | 우수유입 방지를 위한 비닐시트 및 모래주머니 설치 | 사면상태 수시확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착기울기 표기 누락 | L(2) | H(4) | 굴착면 기울기 표기 | 굴착공사 안전작업지침 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 승하강통로 누락 | M(3) | H(4) | 굴착지 내부 이동을 위한 승·하강통로 표기 | 가설계단 설치상태 점검, 정기점검
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 지내력 감소 | L(2) | H(4) | 굴착지 내부 양수기 설치계획 수립 | 감전 예방조치 계획
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 표준굴착기울기 미준수로 인한 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 비탈면 안전성검토를 통해 굴착기울기 결정 | 굴착기울기 준수 관리계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 기타 | 기타 | 굴착공사중 우수로 인한 침수위험 | M(4) | M(3) | 우수배수계획수립 | 가설전기 안전관리 계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착단부 근로자 추락위험 | M(3) | M(3) | 굴착단부 안전관리 계획 수립 | 개인보호구 착용 계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 없음 | 깔림 | 굴착공사 중 자재전도로 인한 협착위험 | M(3) | M(3) | 선단면 자재 적치금지 계획수립 | 작업구간 야간 출입 관리계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착구간 우수, 지하수 등의 유입에 의한 붕괴 | L(2) | L(2) | 굴착 시 우수 및 지하수 등오르부터 위험을 저감하기 위하여 굴착저면 집수정, 배수로 표현 | 굴착저면에 집수정, 배수로 설치하여 물푸기 실시
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 굴착 및 고소 작업 시 작업허가제 미운영으로 인한 추락사고 | L(2) | L(3) | 위험작업에 대한 작업허가제 관련 사항을 설계도서(시방서)에 반영 | 공공공사 추락사고 방지에 관한 지침에 의해 위험작업에 대한 작업허가제 실시
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 보호조치 및 지표수 유입방지 계획 누락 | L(2) | L(2) | 굴착 사면 보호 및 우수유입 방지계획을 도면에 반영 | 굴착사면에 천막설치 및 굴착 선단부 마대쌓기 등 사면보호조치를 시행하여 피해를 최소화
건축 | 건축물 | 업무시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입으로 인한 굴착사면 붕괴 | M(3) | M(4) | 우수배제를 위한 배수계획도 작성 | 굴착작업 중 사면붕괴방지를 위한 안전관리계획 수립
건축 | 건축물 | 업무시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착으로 인한 흙막이 무너짐 | M(3) | M(4) | 흙막이 설치 및 해체 순서도 작성 | 흙막이 설치기준 및 안전관리기준 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 부적정Ð터파기 구배 부적정 | M(3) | M(4) | 잔여 위험요소 저감대책을 도면에 명시Ð시공순서도 작성(굴착구배 포함)Ð굴착 설계시 굴착계획 수립(토공, 가시설) | 굴착 순서도에 따른 굴착 깊이 및 굴착 구배 준수Ð터파기 시 상세도를 반영하여 안전시공Ð터파기 주변 안전시설물 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 상재하중Ð굴착영향 미검토 | L(2) | M(4) | 잔여 위험요소 저감대책을 도면에 명시Ð굴착면 기울기 및 여유폭 표기 | 굴착깊이 이상 이격장소에 토사적재 및 굴착 즉시 사토운반, 영내 야적장 별도 운영
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 단차구간 불안전 통행에 의한 근로자 추락 | L(2) | L(3) | 단차구간 승강설비 설치도면 반영 | 단차구간 승강설비 설치 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 위험작업 시 작업허가제 미운영 | L(2) | L(3) | 작업허가제 관련 사항을 설계에 명기 | 작업허가제 운영관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 관로 작업 중 안전기준 미준수에 의한 관로 무너짐 | L(2) | L(2) | 관로 안전작업 도면 반영 | 관로 안전작업 관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 단부 안전난간 미설치 | L(2) | L(3) | 안전난간 설치도면 반영 | 안전난간 설치관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 부설 및 다짐작업 | 붕괴 | 넘어짐(기타) | 무너짐_되메우기 계획미수립 및 현장시험 미실시 | H(3) | H(3) | 되메우기 계획수립 및 현장시험 실시 | 위험반경내 출입제한 및 신호수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 확인 및 점검작업 | 붕괴 | 물체에 맞음 | 무너짐_굴착면 기울기 미표기 | H(3) | H(4) | 토질별 굴착면 기울기 표기 | 공사중 진출입로 등 교통처리계획 및 민원발생방지 계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_과굴착으로 인한 인접구조물의 균열, 전도, 붕괴 위험이 있는 구간 사전 미조치 | H(3) | H(3) | 과굴착으로 인한 인접구조물의 균열, 전도, 붕괴 위험이 있는 구간 사전조치 | 계측관리기준, 설치방법, 계측기보호방법 등 계획수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지표수 유입 | M(2) | H(4) | 가배수로 설치 등 양수계획 설계 반영 및 상세도 작성 | 우수 및 잡용수 유입 사전 방지조치 및 관리감독 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 비탈면 안전성 검토 미실시 | M(2) | H(4) | 비탈면의 기울기 기준 설계 반영 및 상세도 작성 | 오픈 컷 굴착 단부 안전난간대 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_과다한 굴착(관로 한쪽 여유폭 이상 굴착) | H(3) | H(3) | 인접구조물의 균열, 전도, 붕괴 위험이 있는 구간 사전조치후 작업 | 경사굴착 및 간이흙막이구간 현장계측 계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 확인 및 점검작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_지하수 및 우수 유입관리 미흡 | H(3) | H(3) | 가배수로 및 집수정 설치 | 하수관로 당일 공정계획 수립 및 악천후시(우천 등)작업금지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_굴착면 기울기 불량 | H(3) | H(3) | 토질별 굴착기울기 준수 | 도로 포장면 하부 토사 붕괴 위험 방지를 위한 장비작업 제한 및 육안점검
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 승하강 통로누락 | M(3) | H(4) | 굴착지 내부이동을 위한 승하강통로 표기 | 가설계단 설치상태 점검, 정기점검
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지 미흡 | M(3) | H(4) | 우수유입 방지를 위한 비닐시트 및 모래주머니 설치 | 사면상태 수시확인
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착으로 인한 굴착면붕괴 | L(3) | L(3) | 흙막이 가시설 시방서 제시 | 가시설 설치, 해체 방법 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설 미흡으로 인한 추락위험 | L(3) | L(3) | 흙막이 가시설 상부 안전난간 설치 반영 | 흙막이 가시설 상부 안전난간 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 부설 및 다짐작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 굴착 단부 근로자 떨어짐 | L(3) | L(3) | 관로 시공 후 되메우기 방법 도면에 표기 | 장비 작업구간 근로자 접근금지 구역 설정
건축 | 건축물 | 업무시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 사면보호 및 배수 부적정 | M(2) | H(4) | 굴착사면 보호공 설계에 반영 | 굴착 작업 시 주변 통제 및 건설장비 유도자 배치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 고소작업 시 작업허가제 미운영 | L(2) | L(3) | 작업허가제 운영관리 사항을 설계에 반영 | 작업허가제 운영관리 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착토 관리 미흡에 의한 굴착면 무너짐 | L(2) | L(2) | 굴착토 관리사항을 설계도면에 반영 | 굴착토 관리감독 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 단부 안전난간 미설치에 의한 근로자 추락 | L(2) | L(3) | 단부 안전난간 설치도면 반영 | 단부 안전난간 설치관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 상재하중Ð굴착영향 미검토 | L(2) | M(4) | 잔여 위험요소 저감대책을 도면에 명시Ð굴착면 기울기 및 여유폭 표기 | 굴착깊이 이상 이격장소에 토사적재 및 굴착 즉시 사토운반, 영내 야적장 별도 운영
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 부적정Ð터파기 구배 부적정 | M(3) | M(4) | 잔여 위험요소 저감대책을 도면에 명시Ð시공순서도 작성(굴착구배 포함)Ð굴착 설계시 지반조건, 지하수조건,주변여건 등을 고려하여 굴착공법 설계(토공, 가시설) | 굴착 순서도에 따른 굴착 깊이 및 굴착 구배 준수Ð터파기 시 상세도를 반영하여 안전시공Ð터파기 주변 안전시설물 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착기울기 미준수로 인한 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 굴착면 안전성검토 실시 및 굴착기울기 결정 | 굴착작업중 사면상태에 따른 안전기울기 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 굴착단부 이동중 근로자 추락 위험 | M(3) | M(3) | 굴착단부 안전시설 설치 상세도 작성 | 안전난간 설치기준 준수하여 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착으로 인한 굴착사면 붕괴 | M(3) | M(4) | 굴착계획도 작성 | 건설장비 사용시 안전관리 계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입으로 인한 굴착사면 붕괴 | M(3) | M(4) | 우수배제를 위한 배수계획 수립 | 굴착사면 보호시설 설치계획 수립 필요
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 법면유실 방지 미흡 | M(2) | H(4) | 우수에의한 법면유실 방지 상세도 작성 | 법면유실 방지용 비닐 설치
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 작업허가제(PTW) 미도입 | M(2) | M(3) | 2m이상 고소작업, 1.5m 이상의 굴착, 가설공사에 대해 작업허가제 관련 사항을 설계도서에 명기 | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 앞 | 확인 및 점검작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 지하수 및 우수 유입관리 미흡 | M(2) | M(3) | 가배수로 및 집수정 설치 명기 | 하수관로 당일 공정계획 수립 및 악천후시(우천 등) 작업금지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 하중증가 | M(2) | H(4) | 굴착깊이 이상 이격하여 굴착토사 적재 도면 작성 | 굴착단부 사인장균열 발생여부 일일점검
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 건수유출 | M(2) | M(3) | 건수유출구간 시트파일 설치 | 흙막이 지보공 적기설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 미설치 | M(3) | H(4) | 관로 터파기시 간이 흙막이 사용 | 간이 흙막이 설치 후 뒷채움 즉시 실시
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 부설 및 다짐작업 | 전도 | 깔림 | 지지력 미확보 | M(2) | M(3) | 비탈면 토사 다이크 및 가배수로, 침사지, 시선유도시설 설치계획 수립 | 터파기 사면 및 되메우기, 난간설치, 지반지지력 산정 및 지반보강방법 제시, 양수펌프 용량 및 펌프대수 등 산정
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호 및 배수 부적정 | M(2) | H(4) | 굴착사면 보호공 설계에 반영 | 굴착사면에 사면보호용 청천막 및 배수로 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호 미흡 | M(2) | H(4) | 굴착사면에 사면보호용 천막 및 배수로 설치 | 우천, 해빙으로 토사붕괴 위험시 점검실시
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입으로 인한 흙막이 붕괴 | M(3) | M(4) | 우수배수계획 수립 | 굴착사면 보호계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 기타 | 기타 | 굴착저면 배수처리 미흡 | M(2) | H(4) | 굴착구간 내 지하수위와 우수를 고려하여 가배수로 및 집수정에 대한 상세도 설계도서 반영 | 시공 중 가배수로 설치, 유입수 배제 관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 기타 | 기타 | 굴착면 과굴착 | M(2) | M(3) | 과굴착 예방을 위함 굴착 구배 표기 및 안전유의사항을 설계도서상에 명기 | 지표수 유입방지 및 양수계획 수립/ 굴착깊이 이상 이격하여 굴착토 적재 및 사토반출
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면 기울기 및 여유폭 미표기 | M(2) | H(4) | 굴착법면 건지의 경우 1:0.5~1:1, 습지의 경우 1:1~1:1.5로 조정 | 공간확보가 어려울 경우 조립식(간이) 흙막이 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면 기울기 및 여유폭 미표기 | M(2) | H(4) | 굴착법면 건지의 경우 1:0.5~1:1, 습지의 경우 1:1~1:1.5로 조정 | 공간확보가 어려울 경우 조립식(간이) 흙막이 설치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면 기울기 및 여유폭 미표기 | M(2) | H(4) | 굴착법면 건지의 경우 1:0.5~1:1, 습지의 경우 1:1~1:1.5로 조정 | 공간확보가 어려울 경우 조립식(간이) 흙막이 설치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 추락사고 방지에 관한 지침 미준수 | L(2) | L(3) | 추락사고 방지에 관한 지침을 설계에 반영 | 추락사고 예방관리 철저
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 단부 안전시설 미설치에 의한 근로자 추락 | L(2) | L(2) | 안전시설 설치도면 반영 | 안전시설 설치 철저
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 미반영에 의한 과굴착 시 무너짐 위험 | L(2) | L(3) | 굴착면 기울기 반영 | 굴착작업계획 수립 후 안전작업 실시
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 5미터 이상 굴착사면 소단 미반영에 의한 굴착면 무너짐 | L(2) | L(2) | 굴착사면 소단 반영 | 굴착작업 계획 수립 및 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업허가제 미실시 | L(2) | L(2) | 작업허가제 운영관리 사항을 설계에 반영 | 작업허가제 운영관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 단부 안전난간 미설치 | L(2) | L(3) | 안전난간 설치도면을 설계에 반영 | 안전난간 설치철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 단차구간 불안전 통행 | L(2) | L(2) | 단차구간 승강설비 설치도면 반영 | 단차구간 발생 시 승강설비 설치 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 물푸기관리 미흡 | L(2) | L(3) | 물푸기 도면 반영 | 물푸기 관리 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착깊이 과다 | M(2) | H(4) | 흙막이 가시설 공법으로 변경 | 굴착 토사나 자재 등을 경사면 및 굴착부 배면 적재 금지
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업허가제 미도입 | L(1) | M(3) | - | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착토 관리미흡 | M(2) | H(4) | 굴착 토사나 자재 등을 경사면 및 굴착부 배면 적재 금지 상세도 작성 | 작업시작전 작업장소 및 그 주변의 함수, 용수등의 상태 변화 점검
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 터파기 계획 미흡 | M(2) | H(4) | 터파기 중첩시 발생되는 불필요한 사면 삭제 | 굴착사면에 사면보호용 청천막 및 배수로 설치
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 우수유입 등 배수시설 설치 미흡으로 굴착면 무너짐 | M(3) | M(3) | 배수량 산정을 통한 배수계획 수립 | 가설전기 사용 시 안전관리 대책 수립 필요
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 굴착단면 안전난간 등 미설치로 추락 | M(3) | M(4) | 굴착단부 안전난간 설치 상세도 작성 | 안전시설 유지 관리 계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 고소작업 시 작업허가제 미운영에 의한 근로자 추락 | L(2) | L(2) | 작업허가제 운영관리 사항을 설계에 반영 | 작업허가제 운영관리 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 단부 안전난간 미설치에 의한 근로자 추락 | L(2) | L(3) | 단부 안전난간 설치도면 반영 | 단부 발생 시 안전난간 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 배수지 단차구간 승강설비 누락으로 근로자 추락 | L(2) | L(2) | 배수지 단차구간 승강설비 도면 반영 | 배수지 단차구간 승강설비 설치관리 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 배수지 단부 안전난간 미설치에 의한 근로자 추락 | L(2) | L(3) | 배수지 단부 안전난간 설치도면 반영 | 배수지 단부 발생시 안전난간 설치 철저
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | M(2) | H(4) | 양수량 계산 및 굴착면 단부 배수로 설치 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 기울기 불량 | L(2) | H(4) | 지반조사에 따른 굴착면 기울기 도면 표기 및 배수계획 수립 | 설계도서 준수 및 굴착 사면 방호조치
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착구간 우수, 지하수 등의 유입에 의한 붕괴 | L(2) | L(4) | 굴착 시 우수 및 지하수 등오르부터 위험을 저감하기 위하여 굴착저면 집수정, 배수로 표현 | 굴착저면에 집수정, 배수로 설치하여 물푸기 실시
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 부설 및 다짐작업 | 전도 | 깔림 | 지지력 미확보 | M(3) | M(2) | 비탈면 토사 다이크 및 가배수로, 침사지, 시선유도시설 설치 | 비탈면 다짐시 안전원(신호수) 배치
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 기타 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설 미설치 | M(3) | M(2) | 굴착구간 상단 작업자 안전시설 설치 | 설계도서에 명시된 안전시설 설치 및 점검
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착구간 우수, 지하수 등의 유입에 의한 붕괴 | L(2) | L(2) | 굴착 시 우수 및 지하수 등오르부터 위험을 저감하기 위하여 굴착저면 집수정, 배수로 표현 | 굴착저면에 집수정, 배수로 설치하여 물푸기 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 굴착 및 고소 작업 시 작업허가제 미운영으로 인한 추락사고 | L(2) | L(3) | 위험작업에 대한 작업허가제 관련 사항을 설계도서(시방서)에 반영 | 공공공사 추락사고 방지에 관한 지침에 의해 위험작업에 대한 작업허가제 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 보호조치 및 지표수 유입방지 계획 누락 | L(2) | L(2) | 굴착 사면 보호 및 우수유입 방지계획을 도면에 반영 | 굴착사면에 천막설치 및 굴착 선단부 마대쌓기 등 사면보호조치를 시행하여 피해를 최소화
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 옹벽 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 침사지 단부 안전난간 미설치 | M(3) | M(2) | 침사지 단부 추락방지를 위한 안전난간 설치 | 안전난간 설치 시 설치규정 준수로 작업자 추락위험 제거
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 옹벽 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지하수 및 지표수 유입에 따른 굴착면 무너짐 | M(2) | M(3) | 가배수로 토사유실이 예상되는 구간에 대해 폴리에틸렌 필름 또는 PVC천막지를 바닥 및 사면에 반영 | 굴착공사 표준안전 지침 준수 및 공사 중 배수로 설치 및 양수계획 준수
산업환경설비 | 산업생산시설 | 석유화학공장 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 안전성 검토 미반영 | L(2) | H(4) | 굴착사면 안전성 검토에 따라 지면특성에 맞는 기울기를 설계도서에 반영 | 설계도서 준수 및 굴착사면 방호조치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착주변 침하량 미검토 | M(3) | H(4) | 굴착주변 거리별 지반 참하량 검토 시행 후 안정성 검토결과 반영 | 굴착작업 작업자 안전수칙 및 인접 영향 조사
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착 사면 보호공 미흡 및 배수처리 미흡 | H(4) | M(2) | OPEN-CUT 터파기 구간의 우수 유입시의 사면 보호공 상세도 반영하여 저감확보 | 굴착장비 작업자 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 토압 불균형 | M(3) | M(3) | 굴착 및 흙막이 설치 순서도 제공 및 굴착순서 준수 지침 제시 | 굴착작업 표준안전수칙 준수
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 부적정Ð터파기 구배 부적정 | M(3) | M(4) | 잔여 위험요소 저감대책을 도면에 명시Ð시공순서도 작성(굴착구배 포함)Ð굴착 설계시 지반조건, 지하수조건,주변여건 등을 고려하여 굴착공법 설계(토공, 가시설) | 굴착 순서도에 따른 굴착 깊이 및 굴착 구배 준수Ð터파기 시 상세도를 반영하여 안전시공Ð터파기 주변 안전시설물 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(4) | 안전난간 설치 | 수직방망 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | M(4) | 굴착구배 준수 | 굴착 상부 배면에 중량물 적재 금지
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 되메우기 미흡 | M(2) | M(4) | 되메우기 작업도 작성 | 되메우기 작업계획서에 따라 작업실시
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호덮개 미설치 | M(2) | M(3) | 사면보호덮개 설치도 작성 | 사면보호덮개 고정 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업허가제 미도입 | L(1) | M(3) | - | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호 및 배수 부적정 | M(2) | H(4) | 굴착사면 보호공 설계에 반영 | 굴착 후 비닐 또는 찬막설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면 기울기 및 치수 미표기 | M(2) | H(4) | 굴착시 사면붕괴를 방지하도록 도면에 기울기 표시 | 굴착장비 작업자 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 굴착단부 방호벽 미설치 | M(3) | M(3) | 굴착단부 방호벽을 설계도서에 반영 | 굴착 작업 시 주변 통제 및 건설장비 유도자 배치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착토 관리미흡 | M(2) | H(4) | 굴착 토사나 자재 등을 경사면 및 굴착부 배면 적재 금지 상세도 작성 | 작업시작전 작업장소 및 그 주변의 함수, 용수등의 상태 변화 점검
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착 사면 보호공 미흡 | H(4) | M(2) | 우수 유입시의 사면 보호공 상세도 반영하여 저감확보 | 굴착장비 작업자 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 토압 불균형 | M(3) | M(3) | 굴착 및 흙막이 설치 순서도 제공 및 굴착순서 준수 지침 제시 | 굴착작업 표준안전수칙 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입, 상재하중 | M(2) | H(4) | 우수유입 방지대책 상세도 작성 | 굴착면 보호조치(천막 및 배수로 설치)/공사중 배수로 설치 및 양수계획 수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 굴착 및 고소작업시 작업허가제 미운영 | L(2) | L(3) | 작업허가제 관련제도를 시방서에 반영 | 2m이상의 고소작업, 1.5m 이상의 굴착 가설공사 작업시 작업계획서 제출 및 승인 실시
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 이동 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 교통안전시설 미비 | M(2) | H(4) | 추락위험구간 추락방지조치 설계도서 반영 | 추락위험 있는 높이 2m이상의 장소에는 충분한 강도를 가진 안전난간 설치
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | M(2) | H(4) | 지표수 유입방지 및 양수계획 수립 | 외부 유입수 처리로 공사여건 개선 및 작업자 미끄러짐 방지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 관로 터파기 후 발생한 토사를 단부 바로에 적재 | M(3) | M(3) | - | 굴착 단부 상단에 굴착 토사를 적재금지 및 굴착작업시 하부 출입 통제
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 미만) | 관로 터파기 단부에 안전시설 미설치 | M(3) | M(3) | 관로 터파기 작업 구역내 안전시설물 설치 계획 수립 | 안전시설물 설치 및 이동용 통로 확보
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 부설 및 다짐작업 | 전도 | 깔림 | 지지력 미확보 | M(3) | M(2) | 비탈면 토사 다이크 및 가배수로, 침사지, 시선유도시설 설치, 굴착시 시공안전대책 시방서 명기 | 비탈면 다짐시 안전원(신호수) 배치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과다한 굴착 | M(3) | H(4) | 굴착순서 및 해체 굴착깊이를 도면에 표기 | 굴착공사 표준안전지침 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착 사면 구배 기준 미흡 | H(4) | M(2) | 터파기 구간의 굴착도면 작성 및 안식각 상세 반영 | 시공계획서상 상세도 확인 철저시공
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착부 상세도 미흡 | M(3) | M(3) | 추진 및 도달기지 굴착순서도 및 시공상세도 반영 | 시공 계획서상에 안전수칙 반영
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 단차구간 불안전 통행에 의한 근로자 추락 | L(2) | L(3) | 단차구간 승강설비 설치도면 반영 | 단차구간 승강설비 설치 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 고소작업 시 작업허가제 미운영에 의한 위험 | L(2) | L(3) | 작업허가제 운영관리 사항을 설계에 반영 | 작업허가제 운영관리 철저
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입으로 인한 굴착사면 붕괴 | M(3) | M(4) | 우수배제를 위한 배수계획 수립 | 가설전기 안전관리 계획수립 필요
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착작업 중 비탈면 붕괴로 인한 근로자 깔림위험 | M(3) | M(4) | 비탈면 보호공 설치계획도 작성 | 굴착면 붕괴방지를 위한 안전관리계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 위험공종 작업계획 미수립 | M(2) | M(2) | - | 작업허가제 도입하여 위험공종 작업 착수 전 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 보호공 미설치 | M(2) | M(4) | 굴착사면 보호공 설치 상세도 작성 | 굴착사면에 천막을 설치하고 모래주머니로 고정하여 안전성 확보
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 굴착 및 고소 작업 시 작업허가제 미운영으로 인한 추락사고 | L(2) | L(3) | 위험작업에 대한 작업허가제 관련 사항을 설계도서(시방서)에 반영 | 공공공사 추락사고 방지에 관한 지침에 의해 위험작업에 대한 작업허가제 실시
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면(비탈면) 안전성검토 미 실시에 의한 붕괴 | L(2) | L(3) | 굴착사면(비탈면) 안전성검토 반영 | 굴착사면(비탈면) 안전성검토를 토대로 굴착면 안식각 준수하여 굴착 진행
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착구간 우수, 지하수 등의 유입에 의한 붕괴 | L(2) | L(2) | 굴착 시 우수 및 지하수 등오르부터 위험을 저감하기 위하여 굴착저면 집수정, 배수로 표현 | 굴착저면에 집수정, 배수로 설치하여 물푸기 실시
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착토 관리미흡 | M(2) | H(4) | 굴착 토사나 자재 등을 경사면 및 굴착부 배면 적재 금지 상세도 작성 | 작업시작전 작업장소 및 그 주변의 함수, 용수등의 상태 변화 점검
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 임시비탈면 검토 누락 | M(2) | H(4) | 임시비탈면 안정성 검토를 설계도서에 반영 | 굴착 토사나 자재 등을 경사면 및 굴착부 배면 적재 금지
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면 기울기 및 여유폭 미표기 | M(2) | H(4) | 굴착시 사면붕괴를 방지하도록 도면에 기울기 표시 | 굴착장비 작업자 안전수칙 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 기타 | 깔림 | 양수기 용량 부족 | M(2) | M(3) | 굴착구간 양수계획 및 유출부를 설계도서에 반영 | 공사중 가배수로, 집수정 설치, 수중양수기 감전차단기 설치, 전선상태 점검
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호 및 배수 부적정 | M(2) | H(4) | 굴착사면 보호공 설계에 반영 | 굴착 후 비닐 또는 찬막설치
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업허가제 미도입 | M(2) | M(3) | - | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | H(4) | 과굴착 방지를 위한 굴착면 기울기 도면 표현 | 설계도서 준수 및 굴착사면 방호조치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 기타 | 기타 | 굴착작업구간 우수유입 | M(2) | M(3) | 관로 굴착 공사 시 우수유입 관련 조치사항 설계도서 반영 | 지표수 유입방지 및 양수계획 수립/ 굴착깊이 이상 이격하여 굴착토 적재 및 사토반출
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입으로 인한 굴착사면 붕괴 | M(3) | M(4) | 배수계획 수립 | 굴착사면 보호시설 설치계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착기울기 미준수로 인한 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 비탈면 안전성검토 및 굴착기울기 표시 | 굴착작업 시 안전기울기 준수 필요
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착단부 상재하중 증가로 인한 붕괴 | M(2) | M(4) | 굴착작업 안전관리 계획도 작성 | 건설장비 작업구간 근로자 통제 필요
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 굴착단부 작업 중 근로자 추락 | M(3) | M(3) | 굴착단부 안전시설(안전난간, 사다리)상세도 작성 | 안전난간 설치기준 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 무너짐 | M(3) | M(2) | 터파기 높은 구간 안전시설 설치 | 상시 작업자 안전교육 및 안전시설 설치
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 기타 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설 미설치 | M(3) | M(2) | 굴착구간 상단 작업자 안전시설 설치 | 설계도서에 명시된 안전시설 설치 및 점검
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 안정성 부족 | M(2) | M(3) | 굴착고 높은 구간 흙막이 가시설 설치 | 주기적인 흙막이 가시설 점검 및 안전시설 설치
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 미흡 | M(2) | M(4) | 굴착구배 도면 작성 | 굴착순서 준수, 굴착면 지반상태 확인, 설계시 준수사항 확인
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | M(4) | M(4) | 우수유입을 고려한 양수기 선정 | 강우예보 시 굴착사면 천막포 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착 사면 구배 기준 미흡 | H(4) | M(2) | OPEN-CUT 터파기 구간의 굴착도면 작성 및 안식각 상세 반영 | 시공계획서상 상세도 확인 철저시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착 사면 보호공 미흡 | H(4) | M(2) | OPEN-CUT 터파기 구간의 우수 유입시의 사면 보호공 상세도 반영하여 저감확보 | 굴착장비 작업자 안전수칙 준수
건축 | 건축물 | 공동주택 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 굴착단부 작업 간 근로자 추락위험 | M(3) | M(3) | 굴착단부 안전시설 상세도 작성 | 안전난간 설치기준 준수 확인 점검 계획 수립
건축 | 건축물 | 공동주택 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입으로 인한 흙막이 붕괴 | M(3) | M(4) | 우수배제를 위한 배수계획 및 사면보강계획 작성 | 굴착사면 보호조치계획 수립
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 상재하중Ð굴착영향 미검토 | L(2) | M(4) | 잔여 위험요소 저감대책을 도면에 명시Ð굴착면 기울기 및 여유폭 표기 | 굴착깊이 이상 이격장소에 토사적재 및 굴착 즉시 사토운반, 영내 야적장 별도 운영
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입으로 인한 굴착사면 붕괴 | M(3) | M(4) | 배수계획 수립 | 굴착사면 보호시설 설치계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착기울기 미준수로 인한 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 비탈면 안전성검토 및 굴착기울기 표시 | 굴착작업 시 안전기울기 준수 필요
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착단부 상재하중 증가로 인한 붕괴 | M(2) | M(4) | 굴착작업 안전관리 계획도 작성 | 건설장비 작업구간 근로자 통제 필요
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 굴착단부 작업 중 근로자 추락 | M(3) | M(3) | 굴착단부 안전시설(안전난간, 사다리)상세도 작성 | 안전난간 설치기준 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 강우 및 지하수 유출 | M(2) | H(4) | 필요 양수량 및 양수기 양수 능력 감안한 양수 계획 수립 반영 필요 | 지하수위에 따른 양수처리 계획수립 및 실시
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 토압 불균형 | M(3) | M(3) | 굴착 및 흙막이 설치 순서도 제공 및 굴착순서 준수 지침 제시 | 굴착작업 표준안전수칙 준수
건축 | 건축물 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 되메우기 미흡 | M(2) | M(4) | 되메우기 작업도 작성 | 되메우기 작업계획서에 따라 작업실시
건축 | 건축물 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | M(4) | 굴착구배 준수 | 굴착 상부 배면에 중량물 적재 금지
건축 | 건축물 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호덮개 미설치 | M(2) | M(3) | 사면보호덮개 설치도 작성 | 사면보호덮개 고정 철저
산업환경설비 | 환경시설 | 공공폐수처리시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호덮개 미설치 | M(2) | M(3) | 사면보호덮개 설치도 작성 | 굴착 상부 배면에 중량물 및 토사 적재 금지
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업허가제(PTW) 미도입 | M(2) | M(3) | 2m이상 고소작업, 1.5m 이상의 굴착, 가설공사에 대해 작업허가제 관련 사항을 설계도서에 명기 | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 상부 상재하중 증가로 인한 굴착면 붕괴 | M(2) | M(4) | 굴착 즉시 사토반출 또는 굴착깊이 이상 이격 적재를 설계도서에 반영 | 굴착표준단면에 이격 거리 반영 및 사토장, 야적장 관리 철저
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지하수 유입에 따른 굴착면 무너짐 | M(2) | M(2) | 지하수 배제 계획 설계도서 반영 | 굴착구간 집수정 및 가배수로 누락없이 설치하여 안전작업
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착토 관리미흡 | M(2) | H(4) | 굴착 토사나 자재 등을 경사면 및 굴착부 배면 적재 금지 상세도 작성 | 작업시작전 작업장소 및 그 주변의 함수, 용수등의 상태 변화 점검
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업허가제 미도입 | M(2) | M(3) | - | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호 및 배수 부적정 | M(2) | H(4) | 굴착사면 보호공 설계에 반영 | 굴착 후 비닐 또는 찬막설치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 기울기 누락 | M(2) | M(3) | 설계시 구조물기초 굴착사면 터파기에 따른 비탈면 기울기, 굴착깊이, 굴착폭 표기 | 굴착사면에 대한 사면보호 계획수립
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 낙하 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 추락,낙하 근로자추락위험 | M(3) | M(3) | 안전난간 설치 도면 작성하여 추락위험 방지 | 작업자 안전교육 실시 및 난간고정상태, 승강계단 설치상태 수시점검
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 우수유입 | L(2) | M(3) | 배수 계획 수립 | 굴착 사면 장기노출시 사면비닐보호 선단부 배수로 설치등 조치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 낙하 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | H(4) | 안전대 사용지침 준수 | 굴착단부 안전난간 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | L(2) | M(4) | 굴착사면 안전기울기 기준에 관한 기술 지침 | 지반에 따른 굴착면 기울기 적용
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 토압 불균형 | M(3) | M(3) | 굴착 및 흙막이 설치 순서도 제공 및 굴착순서 준수 지침 제시 | 굴착장비 작업자 안전수칙 준수
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착 사면 보호공 미흡 | H(4) | M(2) | OPEN-CUT 터파기 구간의 굴착도면 작성 및 우수 유입시의 사면 보호공 상세도 반영하여 저감확보 | 시공계획서상 상세도 확인 철저시공
건축 | 건축물 | 공동주택 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 굴착공사 중 우수유입으로 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 우수배제를 위함 배수계획 수립 | 가설전기 사용계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 안전난간대 미설치 | M(2) | H(4) | 사면 단부 안전난간대 도면반영 | 건설기계 충돌,전락,낙석방지 관리
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착구배 급경사 | M(2) | H(4) | 관로 터파기시 굴착구배 준수 설계도서 명기 | 굴착면 상재하중 제거 관리
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 지면에서 굴착저면 이동시 승강설비 누락 | M(2) | H(3) | 지면에서 굴착저면으로 이동할 수 있는 승강설비 도면 반영 | 안전시설물 설치 관리
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지하수 및 우수 유입에 의한 사면불안정 | M(2) | H(4) | 사면상단 가배수로 및 하단 집수정 설치,유출수량 산정에 의거 양수펌프 소요대수 산정 | 굴착사면에 사면 보호용 청천막 및 배수로 설치
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 낙하 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 추락,낙하 근로자추락위험 | M(3) | M(3) | 안전난간 설치 도면 작성하여 추락위험 방지 | 작업자 안전교육 실시 및 난간고정상태, 승강계단 설치상태 수시점검
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 굴착사면의 사면안정성검토 누락 | M(2) | H(4) | 굴착사면의 사면안정성검토를 시행하여 사면의 붕괴위험 제거 | 굴착작업 시 안전구배 준수로 굴착사면의 붕괴위험 잠재
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 양수설치계획 미흡 | L(2) | H(4) | 양수기 설치하도록 반영 | 감전예방조치계획
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착 및 고소 작업 시 작업허가제 미운영에 의한 위험잠재 | L(2) | L(3) | 작업허가제 운영관리 사항을 설계에 반영 | 작업허가제 운영관리 철저
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | M(3) | 반영된 굴착단면에 기울기 표기 | 토공사 중 외적 요인에 이한 붕괴(집중호우등)주의하여 굴착토 이격 및 양수계획 수립
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 부설 및 다짐작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(2) | 추락 예방을 위한 안전난간 및 승강시설 설치예시 반영 | 안전모 및 안전대(안전벨트) 착용
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 부적정 | L(2) | M(3) | 토질에 따른 굴착면의 기울기 기준을 설계에 반영 | 굴착 단부 안전시설물 설치 계획 작성 및 준수
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수처리 미흡 | M(3) | M(3) | 굴착 시 지반조건, 지하수위 등을 고려하여 가배수로, 집수정 위치 반영 | 굴착부 상단 우수유입 방지계획 수립
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 물체에 맞음 | 무너짐_토질별 굴착면 기울기 미준수 | H(3) | H(4) | 토질별 굴착면 기울기 준수 | 공사중 진출입로 등 교통처리계획 및 민원발생방지 계획 수립
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 물체에 맞음 | 무너짐_토질별 굴착면 기울기 미준수 | H(3) | H(4) | 토질별 굴착기울기 준수 | 하수관로 당일 공정계획 수립 및 악천후시 작업금지
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 및 용출수 배수처리 미흡 | L(2) | H(4) | 공사중 우수 및 지하수 배제를 위한 양수계획을 수립 | 우기시 배수로 관리 철저 및 배면변위양상 파악
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과다한 굴착 | M(3) | M(3) | 구조계산서 및 시공순서도 작성 | 도면에 준하여 흙막이 가시설 설치
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 낙하 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 추락,낙하 근로자추락위험 | M(3) | M(3) | 안전난간 설치 도면 작성하여 추락위험 방지 | 작업자 안전교육 실시 및 난간고정상태, 승강계단 설치상태 수시점검
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착 선단부 하중증가 | L(2) | M(3) | 임시 토적장 생성 | 흙막이 가시설 주변 굴착토 관리 철저
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착작업 중 우수유입에 의한 굴착면 위험잠재 | L(2) | L(2) | 물푸기 도면 반영 | 굴착작업 중 물푸기 관리 철저
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 위험작업 시 작업허가제 미운영에 의한 위험잠재 | L(2) | L(3) | 작업허가제 관련 사항을 설계도서에 반영 | 작업허가제 운영관리 철저
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 파열,파단 | 깔림 | 지장물 보호공 와이어로프 보호조치 미흡 | L(2) | L(3) | 지장물 보호공 상세도 보완작성 | 지장물 보호공 와이어로프 보호조치 실시하여 안전작업
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 관로공사의 지하수 및 우수배제 계획 누락 | L(2) | L(2) | 관로구간의 누락된 우수배제 계획 반영 | 관로구간 집수정, 가배수로 누락없이 설치하여 안전작업
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업구간 우수, 지하수 유입에 의한 붕괴위험 | L(2) | L(2) | 굴착 시 우수 및 지하수로부터의 위험을 저감하기 위한 집수정 및 배수로를 표현 | 굴착 시 우수 및 지하수로부터의 위험을 저감하기 위한 집수정 및 배수로 설치하여 안전시공
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 위험작업 중 작업허가제 미운영 | L(2) | L(3) | 작업허가제 관련제도를 시방서에 명기 | 위험작업 시 작업허가 운영하여 안전작업
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 굴착구간 상하부 이동시 근로자 추락 | M(3) | M(3) | 굴착단부 안전사다리 상세도 작성 | 안전시설 설치기준 준수하여 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 굴착단부 작업 간 근로자 추락 | M(3) | M(3) | 굴착단부 안전난간 설치계획도 작성 | 안전난간 설치기준 준수
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 내력저하 | L(2) | H(4) | 비탈면 안정성 검토 | 설계도서 준수 및 굴착 사면 방호조치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착구간 우수, 지하수 등의 유입에 의한 붕괴 | L(2) | L(2) | 굴착 시 우수 및 지하수 등오르부터 위험을 저감하기 위하여 굴착저면 집수정, 배수로 표현 | 굴착저면에 집수정, 배수로 설치하여 물푸기 실시
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 설비작업 | 붕괴 | 깔림 | 부단수차단구간 굴착구간 상세도 미흡 | L(2) | L(3) | 부단수차단 굴착구간 상세도면 반영 | 부단수차단 굴착구간 상세도면 확인 후 관리감독자의 배치 후 작업
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착작업구간 외부 유입된 우수로 굴착사면 붕괴 | L(2) | L(2) | 굴착작업구간으로 외부 유입되는 우수를 방지하기 위한 상세도면 표현 | 굴착작업 구간 지형을 확인 후 위치에 맞는 외부 유입되는 우수의 방호조치실시
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 굴착 및 고소 작업 시 작업허가제 미운영으로 인한 추락사고 | L(2) | L(3) | 위험작업에 대한 작업허가제 관련 사항을 설계도서(시방서)에 반영 | 공공공사 추락사고 방지에 관한 지침에 의해 위험작업에 대한 작업허가제 실시
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 비탈면 불안정 | M(3) | M(3) | 작업시 경사도 준수 및 우기시 비탈면 덮개장비 등 준비 | 제방 비탈면 안전성 검토후 경사도 설계반영
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 부설 및 다짐작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(2) | 추락 예방을 위한 안전난간 및 승강시설 설치예시 반영 | 안전모 및 안전대(안전벨트) 착용
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지 미흡 | L(2) | H(4) | 우수유입 방지를 위한 비닐시트 및 모래주머니 설치 | 사면상태 수시확인
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 승하강통로 누락 | M(3) | H(4) | 굴착지 내부 이동을 위한 승·하강통로 표기 | 가설계단 설치상태 점검, 정기점검
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지내력 감소 | L(2) | H(4) | 굴착지 내부 양수기 설치계획 수립 | 감전예방조치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 찔림 | 굴착사면 기울기 누락으로 인한 오시공 | L(2) | H(4) | 굴착면 기울기 표기 | 굴착작업 안전작업계획 수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업허가제 미도입 | L(2) | L(3) | 작업허가제 관련 사항을 시방서에 반영 | 안전대 부착설비 등 근로자 추락방지를 위한 안전시설 사전 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호 및 배수 부적정 | L(2) | M(4) | 굴착사면 보호공을 설계도서에 반영 | 굴착 후 비닐 또는 찬막설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 미만) | 안전난간 미설치 | L(2) | L(3) | 간이흙막이 상단부에 안전난간 및 note 표기를 도면에 반영 | 안전난간 설치 등 안전시설 설치 및 유지
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 미만) | 승강설비 미반영 | L(2) | L(3) | 도면에 승강설비 상세도를 반영 | 사다리가 넘어지거나 미끄러지는 것을 방지하도록 아웃트리거를 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 파열,파단 | 없음 | 밸브실 타 공사로 인한 손상 | L(2) | L(3) | - | 시공 순서 준수하여 밸브실 손상 방지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 고소작업 시 작업허가제 미운영에 의한 근로자 추락 | L(2) | L(3) | 작업허가제 운영관리 사항을 설계에 반영 | 작업허가제 운영관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 굴착작업 시 단부 안전난간 미설치에 의한 근로자 추락위험 | L(2) | L(3) | 안전난간 설치도면을 설계에 반영 | 단부 발생 시 안전난간 설치 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착작업 시 우수유입 과다에 의한 굴착면 무너짐 | L(2) | L(2) | 우수배제 도면을 반영 | 굴착작업 시 우수작업 관리 철저
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 불량 | L(2) | H(4) | 지반조사에 따른 굴착면 기울기 도면 표기 | 설계도서 준수 및 굴착 사면 방호조치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전통로 미설치 | M(2) | M(3) | 굴착구간 안전통로 설치 상세도 작성 | 관련 관리자 입회하에 굴착 수행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착토 관리미흡 | M(2) | H(4) | 굴착 토사나 자재 등을 경사면 및 굴착부 배면 적재 금지 상세도 작성 | 작업시작전 작업장소 및 그 주변의 함수, 용수등의 상태 변화 점검
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업허가제 미도입 | M(2) | M(3) | - | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착토 관리미흡 | M(2) | H(4) | 굴착 토사나 자재 등을 경사면 및 굴착부 배면 적재 금지 상세도 작성 | 작업시작전 작업장소 및 그 주변의 함수, 용수등의 상태 변화 점검
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업허가제 미도입 | M(2) | M(2) | - | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전통로 미설치 | M(2) | M(3) | 굴착구간 안전통로 설치 상세도 작성 | 굴착단부 안전시설 유지 관리 시행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 굴착단부 근로자 작업중 추락위험 | M(3) | M(3) | 굴착단부 안전난간 설치 계획 수립 | 안전시설물 유지보수 관리 계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입으로 인한 굴착저면 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 우수배제를 위함 배수계획 수립 | 가설전기 사용계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 안전성 미검토 | M(2) | H(4) | 굴착사면에 대한 비탈면 안정성 검토 | 굴착토 이격 등 붕괴방지 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 배수 부적정 | M(2) | H(4) | 굴착 후 임시 집수정 및 임시 배수로 설치 | 수중펌프 사용시 안전대책 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 굴착 및 고소 작업 시 작업허가제 미운영으로 인한 추락사고 | L(2) | L(3) | 위험작업에 대한 작업허가제 관련 사항을 설계도서(시방서)에 반영 | 공공공사 추락사고 방지에 관한 지침에 의해 위험작업에 대한 작업허가제 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착구간 우수, 지하수 등의 유입에 의한 붕괴 | L(2) | L(2) | 굴착 시 우수 및 지하수 등오르부터 위험을 저감하기 위하여 굴착저면 집수정, 배수로 표현 | 굴착저면에 집수정, 배수로 설치하여 물푸기 실시
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착 기울기 미준수, 과굴착 | M(3) | M(3) | 기초 터파기 시공을 위한 굴착 폭, 굴착 깊이 등을 나타낸 굴착계획도면 작성 | 터파기 상부 작업자, 건설기계의 추락 방지를 위한 안전시설 설치계획를 포함한 시공계획 수립
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입, 상재하중 | M(2) | H(4) | 우수유입 방지대책 상세도 작성 | 굴착면 보호조치(천막 및 배수로 설치)/공사중 배수로 설치 및 양수계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 터파기 공사시 인접구조물 근접굴착으로 무너짐 | L(2) | M(3) | 시설물 인접 굴착시 기존구조물 균열 파손에을 방지할 수 있도록 NOTE표기 | 인접구조물의 영향 평가 및 계측 감시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면기울기 및 여유폭 미표기로 굴착사면 무너짐 | L(2) | M(3) | 굴착면의 기울기 및 여유폭 설계도면 표기 | 시공 중 터파기 구배를 준수하고 이상지반 발생시 즉시 공사를 중지하고 안전조치 시행 후 작업 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 및 지하수 유입으로 굴착사면 무너짐 | L(2) | M(3) | 우수 유입방지 상세계획 수립하고 가배수로등 우수배출 계획 수립 | 지표수 유입방지 및 양수계획수립/ 굴착깊이 이상 이격 하여 굴착토 적재 및 사토 반출
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 우수유입으로 인한 굴착저면 붕괴 | M(3) | M(4) | 우수배제를 위한 배수계획 수립 | 가설전기 사용계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 굴착단부 근로자 이동중 추락위험 | M(3) | M(3) | 굴착단부 안전난간 설치 계획 수립 | 안전시설물 유지보수 관리 계획 수립 필요
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 사면보호 및 배수 부적정 | M(2) | H(4) | 굴착사면 보호공 설계에 반영 | 굴착 작업 시 주변 통제 및 건설장비 유도자 배치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | M(2) | H(4) | 배수계획 수립 | 굴착 즉시 사토 반출 및 가배수로 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착기울기 미준로 인한 사면붕괴 위험 | M(3) | M(3) | 터파기면 안전성검토를 통해 굴착기울기에 대한 안전성 확인 | 굴착기울기 확인 점검계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착기울기 미준로 인한 사면붕괴 위험 | M(3) | M(3) | 횡단면도상 굴착기울기 표기 | 건설장비 안전관리계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 굴착단부 이동 중 근로자 추락 | M(3) | M(3) | 굴착단부 안전난간 설치계획 수립 | 안전난간 설치 및 유지관리계획 수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | M(2) | H(4) | 배수계획 수립 | 굴착 즉시 사토 반출 및 가배수로 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 터파기 굴착구간 내부 우수유입 방지대책 미비로 인한 사면 불안정 | M(2) | H(4) | 터파기 사면 상단 가배수로,하단 집수정 및 사면 방수포 대책 반영 | 우수유입 시 사면 유실에 대비한 배수와 유지관리 이행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업허자게(PTW) 미도입 | L(2) | M(3) | 2m이상 고소작업, 1.5m이상의 굴착, 가설공사에 대해 작업허가제 관련사항을 설계도서에 명기 | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 상부 상재하중 증가 | L(2) | M(4) | 굴착 즉시 사토반출 또는 굴착깊이 이상 이격 적재를 설계도서에 반영 | 굴착표준단면에 이격거리 반영 및 사토장, 야적장 관리 철저
산업환경설비 | 발전시설 |  | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 발파작업시 주변 구조물 붕괴 | M(3) | M(3) | 발파영향원 검토 및 시공전 시험발파계획 수립 필요 | 시험발파계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 설계검토 미흡 | L(2) | M(3) | 굴착사면 에 대한 사면안정성 검토 실시 | 지반종류에 따른 터파기 표준구배 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면기울기 및 여유폭 미표기로 굴착사면 무너짐 | L(2) | L(2) | 굴착면의 기울기 및 여유폭 설계도면 표기 | 시공 중 터파기 구배를 준수하고 이상지반 발생시 즉시 공사를 중지하고 안전조치 시행 후 작업 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 및 지하수 유입으로 굴착사면 무너짐 | L(2) | L(2) | 우수 유입방지 상세계획 수립하고 가배수로등 우수배출 계획 수립 | 지표수 유입방지 및 양수계획수립/ 굴착깊이 이상 이격 하여 굴착토 적재 및 사토 반출
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 부족 및 배수처리 불량 | M(3) | M(3) | 터파기 법면이 안식각이내가 되도록 하고 우천시 굴착사면 보호 및 배수계획 수립 | -
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수처리 미흡 | M(3) | M(3) | 굴착시 지반조건, 지하수위 등을 고려하여 가배수로, 집수정 위치 반영 | 양수펌프 설치 및 이동시 절연장갑, 절연장화 등을 착용
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 불량 | L(2) | H(4) | 지반조사에 따른 굴착면 기울기 도면 표기 | 설계도서 준수 및 굴착 사면 방호조치
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 고소작업 시 작업허가제 미운영에 의한 근로자 추락위험 | L(2) | L(3) | 작업허가제 관련 사항을 설계에 반영 | 시공중 작업허가제 운영관리 철저
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 비탈면 불안정으로 무너짐 발생 | M(3) | M(3) | 암거설치구간 터파기 비탈면 안전성 검토후 경사도 설계반영 | 작업시 경사도 준수 및 우기시 비탈면 덮개 장비 등 상시 준비
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면보호공 미설치 | M(1) | M(1) | 굴착사면 보호공 설치 상세도면 작성 | 굴착사면에 천막을 설치하고 모래주머니로 고정하여 안전성 확보
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 위험공종 작업계획 미수립 | M(2) | M(2) | - | 작업허가제 도입하여 위험공종 작업착수 전 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 고소작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 굴착 및 고소 작업 시 작업허가제 미운영으로 인한 추락사고 | L(2) | L(3) | 위험작업에 대한 작업허가제 관련 사항을 설계도서(시방서)에 반영 | 공공공사 추락사고 방지에 관한 지침에 의해 위험작업에 대한 작업허가제 실시
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착구간 우수, 지하수 등의 유입에 의한 붕괴 | L(2) | L(2) | 굴착 시 우수 및 지하수 등오르부터 위험을 저감하기 위하여 굴착저면 집수정, 배수로 표현 | 굴착저면에 집수정, 배수로 설치하여 물푸기 실시
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면(비탈면) 안전성검토 미 실시에 의한 붕괴 | L(2) | L(3) | 굴착사면(비탈면) 안전성검토 반영 | 굴착사면(비탈면) 안전성검토를 토대로 굴착면 안식각 준수하여 굴착 진행
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전통로 미설치 | M(2) | M(3) | 굴착구간 안전통로 설치 상세도 작성 | 관련 관리자 입회하에 굴착 수행
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업허가제 미도입 | M(2) | M(3) | - | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착토 관리미흡 | M(2) | H(4) | 굴착 토사나 자재 등을 경사면 및 굴착부 배면 적재 금지 상세도 작성 | 작업시작전 작업장소 및 그 주변의 함수, 용수등의 상태 변화 점검
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 연결작업 | 붕괴 | 찔림 | 굴착계획 누락 | M(2) | H(4) | 부단수 차단 위한 굴착계획도를 설계도서에 반영 | 굴착작업시 보행자 및 근로자 안전시설물 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 굴착단부 안전난간 예시 미 반영으로 위험 | L(2) | L(3) | 굴착단부로의 추락예방을 위하여 안전난간 설치예시 반영 | 단부작업시 떨어짐 위험 / 안전시설물 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업구간 우수, 지하수 등의 유입에 의한 붕괴 위험 | L(2) | L(2) | 굴착시 우수 및 지하수 등으로부터 위험을 저감하기 위하여 집수정, 배수로를 표현 | 굴착구간 상재하중 증가에 의한 붕괴위험 / 상재하중 제거 및 하중관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 굴착 및 고소작업 중 작업허가제 미 운영으로 위험 | L(2) | L(3) | 작업허가제 관련 제도 준수 | 단부작업시 떨어짐 위험 / 안전시설물 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 배수 부적정 | M(2) | H(4) | 굴착 후 임시 집수정 및 임시 배수로 설치 | 수중펌프 사용시 안전대책 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 안전성 미검토 | M(2) | H(4) | 굴착사면에 대한 비탈면 안정성 검토 | 굴착토 이격 등 붕괴방지 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 배수 부적정 | M(2) | H(4) | 굴착 후 임시 집수정 및 임시 배수로 설치 | 수중펌프 사용시 안전대책 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 안전성 미검토 | M(2) | H(4) | 굴착사면에 대한 비탈면 안정성 검토 | 굴착토 이격 등 붕괴방지 철저
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외벽 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 기타 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전난간대 미설치 | L(2) | L(4) | 굴착단부 안전난간대 상세도작성 | 안전난간대의 설치기준 작성 및 준수
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | L(2) | L(4) | 지하수위측정결과 및 배수계획상세도 작성 | 우수 및 잡용수유입 사전방지조치 및 관리감독철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 배수 부적정 | M(2) | H(4) | 굴착 후 임시 집수정 및 임시 배수로 설치 | 수중펌프 사용시 안전대책 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 안전성 미검토 | M(2) | H(4) | 굴착사면에 대한 비탈면 안정성 검토 | 굴착토 이격 등 붕괴방지 철저
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 집수정 및 가배수로 미반영 | L(2) | L(2) | 굴착 시 우수 등으로의 위험을 저감하기 위한 집수정 및 가배수로 반영 | 집수정 및 가배수로 누락없이 설치하여 안전시공
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 위험작업 중 작업허가제 미운영 | L(2) | L(3) | 작업허가제 관련제도를 시방서에 명기 | 위험작업 시 작업허가제 운영하여 안전작업
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 굴착 및 고소 작업 시 작업허가제 미운영으로 인한 추락사고 | L(2) | L(3) | 위험작업에 대한 작업허가제 관련 사항을 설계도서(시방서)에 반영 | 공공공사 추락사고 방지에 관한 지침에 의해 위험작업에 대한 작업허가제 실시
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착구간 우수, 지하수 등의 유입에 의한 붕괴 | L(2) | L(2) | 굴착 시 우수 및 지하수 등오르부터 위험을 저감하기 위하여 굴착저면 집수정, 배수로 표현 | 굴착저면에 집수정, 배수로 설치하여 물푸기 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전난간대 미설치 | L(2) | H(4) | 굴착 단부 안전난간대 상세도 작성 | 작업 전 안전대 착용 및 체결 상태 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 이동통로 미설치 | L(2) | H(4) | 굴착깊이 1.5m, 관로구간 20m 마다 이동통로 설치 | 통로 미설치 구간 안전난간대 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 구명줄 2인이상 사용 | L(2) | H(4) | - | 구명줄 2인 이상 안전대 걸기 금지, 작업전 안전대 착용 및 체결상태 준수
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 부설 및 다짐작업 | 전도 | 깔림 | 지지력 미확보 | M(2) | M(3) | 비탈면 토사 다이크 및 가배수로, 침사지, 시선유도시설 설치계획 수립 | 터파기 사면 및 되메우기, 난간설치, 비탈면 다짐시 안전원(신호수) 배치
건축 | 건축물 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지내력 감소 | L(2) | H(4) | 굴착지 내부 양수기 설치 계획 수립 | 감전 예방조치 계획
건축 | 건축물 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 승하강 통로누락 | L(2) | H(4) | 굴착지 내부이동을 위한 승하강통로 및 안전난간 표기 | 가설계단 설치상태 점검, 정기점검
건축 | 건축물 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착계획평면 누락으로 오시공 | L(2) | H(4) | 굴착계획 평면 수립 | 굴착작업 안전작업계획 수립
건축 | 건축물 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지 미흡 | L(2) | H(4) | 우수유입 방지를 위한 비닐시트 및 모래주머니 설치 | 사면상태 수시확인
건축 | 건축물 | 공동주택 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 굴착공사 중 우수유입으로 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 우수배제를 위함 배수계획 수립 | 가설전기 사용계획 수립 필요
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 사면보호 및 배수 부적정 | M(2) | H(4) | 굴착사면 보호공 설계에 반영 | 굴착사면에 사면보호용 청천막 및 배수로 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전통로 미설치 | M(2) | M(3) | 굴착구간 안전통로 설치 상세도 작성 | 관련 관리자 입회하에 굴착 수행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업허가제 미도입 | M(2) | M(3) | - | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착토 관리미흡 | M(2) | H(4) | 굴착 토사나 자재 등을 경사면 및 굴착부 배면 적재 금지 상세도 작성 | 작업시작전 작업장소 및 그 주변의 함수, 용수등의 상태 변화 점검
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(2) | H(4) | 양수량 계산 및 굴착면 단부 배수로 설치 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업허가제 미도입 | M(2) | M(3) | 작업허가제 관련사항을 시방서에 반영 | 안전대 부착설비 등 근로자 추락방지를 위한 안전시설 사전 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호 및 배수 부적정 | M(2) | H(4) | 굴착사면 보호공을 설계도서에 반영 | 굴착 후 비닐 또는 천막 설치
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 비탈면 불안정 | M(3) | M(3) | 제방 비탈면 안전성 검토후 경사도 설계반영 | 작업시 경사도 준수 및 우기시 비탈면 덮개 장비 등 상시 준비
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 없음 | 깔림 | 굴착시 사면불안정으로 사면무너짐 | M(3) | M(3) | 사면안전성검토 수행으로 사면경사 확보 | 지반상태 및 주변지형을 고려한 터파기 경사 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착시 과굴착에 따른 사면 붕괴 | L(2) | L(2) | 굴착작업중 굴착순서도 작성 | 시공계획서 내 과굴착 방지대책 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지하수 침투에 따른 사면 붕괴 | L(2) | L(2) | 굴착수 우수 및 지하수 유입에 따른 펌프 및 양수기 반영 대책수립 | 굴착시 방수포 및 물푸기 장비 반영
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 부설 및 다짐작업 | 붕괴 | 넘어짐(기타) | 무너짐_되메우기 미흡 및 현장시험 미실시 | H(3) | H(3) | 되메우기 현장시험 실시 | 위험반경내 출입제한 및 신호수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_과굴착으로 인한 인접구조물의 균열, 전도, 붕괴 위험이 있는 구간 사전 미조치 | H(3) | H(3) | 과굴착으로 인한 인접구조물의 균열, 전도, 붕괴 위험이 있는 구간 사전 조치 | 경사굴착 및 간이흙막이구간 현장계측 계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 물체에 맞음 | 무너짐_토질별 굴착 기울기 미준수 | H(3) | H(4) | 토질별 굴착 기울기 준수 | 공사중 진출입로 등 교통처리계획 및 민원발생방지 계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착구간 우수, 지하수 등의 유입에 의한 붕괴 | L(2) | L(2) | 굴착 시 우수 및 지하수 등으로 부터 위험을 저감하기 위하여 굴착저면 집수정, 배수로 표현 | 굴착저면에 집수정, 배수로 설치하여 물푸기 실시
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 굴착 및 고소 작업 시 작업허가제 미운영으로 인한 추락사고 | L(2) | L(3) | 위험작업에 대한 작업허가제 관련 사항을 설계도서(시방서)에 반영 | 공공공사 추락사고 방지에 관한 지침에 의해 위험작업에 대한 작업허가제 실시
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착구간 우수, 지하수 등의 유입에 의한 붕괴 | L(2) | L(2) | 굴착 시 우수 및 지하수 등오르부터 위험을 저감하기 위하여 굴착저면 집수정, 배수로 표현 | 굴착저면에 집수정, 배수로 설치하여 물푸기 실시
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 기울기 불량 | L(2) | H(4) | 지반조사에 따른 굴착면 기울기 도면 표기 | 설계도서 준수 및 굴착 사면 방호조치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 고소작업 시 작업허가제 미운영에 의한 근로자 추락위험 | L(2) | L(3) | 작업허가제 관련 제도를 설계에 반영 | 작업허가제 운영관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 없음 | 부딪힘 | 교통처리 계획 미흡에 의한 시공 중 교통사고 위험 | L(3) | L(2) | 교통처리 계획도면 반영 | 작업계획 수립 후 교통처리 관리 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 기타 | 설계기준 미반영 | M(3) | M(3) | 굴착 토사나 자재 등을 경사면 및 굴착부 배면 적재 금지 상세도 작성 | 현장에 맞는 사면해석 및 적정공법 선정
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 미반영 | M(3) | M(2) | 굴착면 기울기 표기 및 시공상세도면 작성 | 시공전 시공계획서 제출
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 굴착 및 고소 작업 중 작업허가제 미운영 | L(2) | L(3) | 작업허가제 관련제도를 시방서에 명기 | 위함작업 시 작업허가제 사전 운영하에 안전작업
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착 시 우수 및 지하수 유입에 의한 붕괴위험 | L(2) | L(2) | 굴착 시 우수 및 지하수등으로의 위험을 저감하기 위한 집수정 및 배수로 도면반영 | 굴착 시 집수정 및 가배수로 누락없이 설치하여 안전시공
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 단차구간 불안전 통행에 의한 근로자 추락 | L(2) | L(3) | 단차구간 승강설비 설치도면 반영 | 단차구간 승강설비 설치 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 단차구간 불안전 통행에 의한 근로자 추락위험 | L(2) | L(3) | 단차구간 승강설비 반영 | 단차구간 승강설비 설치 철저
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 기울기 미 표기 | M(2) | H(4) | 비탈면의 기울기 기준 설계 반영 및 상세도 작성 | 지하수 유입방지 및 양수계획 수립, 굴착깊이 이상 이격하여 굴착토 적재 및 반출
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | M(2) | H(4) | 지표수 유입방지 및 양수계획 수립 | 비탈면 보호조치로 공사여건 개선 및 작업자 미끄러짐 방지
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착 사면 보호공 미흡 | H(4) | M(2) | 터파기 구간의 우수 유입시의 사면 보호공 상세도 반영하여 저감확보 | 시공계획서상 상세도 확인 철저시공 , 굴착공사 안전작업지침 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 굴착 및 고소작업 중 작업허가제 미운영으로 위험 잠재 | L(2) | L(3) | 작업허가제 관련 제도를 설계도서에 명기 | 단부작업시 떨어짐 위험 / 안전시설물 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 승강설비 예시도면 반영 미흡으로 근로자 승하강 중 추락위험 | L(2) | L(2) | 지면에서 굴착저면으로 안전하게 통행할 수 있는 승강설비 예시 반영 | 단부작업시 떨어짐 위험 / 안전시설물 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업구간 우수, 지하수등의 유입에 의한 붕괴 위험잠재 | L(2) | L(2) | 굴착시 우수 및 지하수 등으로부터 위험을 저감하기 위하여 집수정, 배수로를 표현 | 굴착구간 상재하중 증가에 의한 붕괴 위험 / 상재하중 제거 및 하중관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 굴착단부 안전난간 예시 미반영으로 위험 잠재 | L(2) | L(3) | 굴착단부로의 추락예방을 위하여 안전난간 설치예시 반영 | 단부작업시 떨어짐 위험 / 안전시설물 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설 미비 | M(2) | M(3) | 굴착단부 등 안전시설물 설치도면 작성 | 신호수배치 및 작업구간 통제, 안전시설물 설치 및 유지관리 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 및 지하수 침투 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 시공시 현장여건에 맞는 우수유입 방지 상세계획 수립 후 시공
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 앞 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | M(4) | 굴착구배 준수 | 굴착 상부 배면에 중량물 적재 금지
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(4) | 안전난간 설치 | 수직방망 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면 안전성 검토 미흡 | H(4) | M(2) | 굴착사면(10M이상구간)의 사면안전성 검토 및 안식각 상세 반영 | 시공계획서상 상세도 확인 철저시공
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 토압 불균형 | M(3) | M(3) | 굴착 및 흙막이 설치 순서도 제공 및 굴착순서 준수 지침 제시 | 굴착작업 표준안전수칙 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 위험작업 시 작업허가제 미운영 | L(2) | L(3) | 작업허가제 운영관리 사항을 설계에 반영 | 작업허가제 운영관리 철저
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 위험작업 시 작업허가제 미운영 | L(2) | L(3) | 작업허가제 운영관리 사항을 설계에 반영 | 작업허가제 운영관리 철저
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 없음 | 깔림 | 굴착단부 근로자 이동중 추락위험 | M(3) | M(3) | 굴착단부 안전난간 설치 계획 수립 | 안전시설물 유지보수 관리 계획 수립 필요
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착공사 중 우수유입으로 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 우수배제를 위함 배수계획 수립 | 가설전기 사용계획 수립 필요
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 절토사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착부_관로공사구간_관로공사 | H(4) | L(4) | . | 글로자교육 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 안전난간대 미설치 | L(2) | H(4) | 굴착 단부 안전난간대 상세도 작성 | 작업 전 안전대 착용 및 체결 상태 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 절토사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 무너짐 | H(2) | H(3) | 사면 안정성검토 시행 후 안전 기울기 확보 | 시공관리 철저
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 불량 | L(2) | H(4) | 과굴착 방지를 위한 굴착면 기울기 도면 표현 | 설계도서 준수 및 굴착 사면 방호조치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수처리 불량 | M(3) | M(3) | 굴착 시 지반조건, 지하수위 등을 고려하여 가배수로 및 집수정 위치 반영 | 굴착부 상단 우수유입 방지계획 수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착저면으로 우수 및 지하수 유입 | L(3) | L(2) | 물푸기 도면 반영 | 굴착 작업 시 물푸기 관리 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 고소작업 시 작업허가제 미운영에 의한 근로자 추락 | L(2) | L(3) | 작업허가제 관련 내용을 설계에 반영 | 작업허가제 운영관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 단부 안전난간 미설치에 의한 근로자 추락 | L(2) | L(3) | 안전난간 설치도면 반영 | 안전난간 설치 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 위험작업 시 작업허가제 미운영 | L(2) | L(3) | 작업허가제 운영관리 사항을 설계에 반영 | 위험작업 착수 전 작업허가제 운영
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착 시 지하수 및 우수유입 과다 | L(2) | L(2) | 굴착작업 물푸기 도면 반영 | 굴착작업 시 물푸기 관리 철저
토목 | 교량 | 철도교량 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면 기울기 및 여유폭 미표기 | M(2) | H(4) | 굴착법면 건지의 경우 1:0.5~1:1, 습지의 경우 1:1~1:1.5로 조정 | 공간확보가 어려울 경우 조립식(간이)흙막이 설치
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 위험작업 시 작업허가제 미운영에 의한 근로자 추락위험 | L(2) | L(3) | 작업허가제 운영관리 사항을 설계에 반영 | 작업허가제도 운영관리 철저
토목 | 댐 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호덮개 미설치 | M(2) | M(3) | 사면보호덮개 설치도 작성 | 사면보호덮개 고정 철저
토목 | 댐 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
토목 | 댐 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 앞 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | M(4) | 굴착구배 준수 | 굴착 상부 배면에 중량물 적재 금지
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입, 상재하중 | M(2) | H(4) | 우수유입 방지대책 상세도 작성 | 굴착면 보호조치(천막 및 배수로 설치)/공사중 배수로 설치 및 양수계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 부설 및 다짐작업 | 붕괴 | 넘어짐(기타) | 무너짐_되메우기 미흡 및 현장시험 미실시 | H(3) | H(3) | 되메우기 현장시험 실시 | 위험반경내 출입제한 및 신호수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 확인 및 점검작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_과굴착으로 인한 인접구조물의 균열, 전도, 붕괴 위험이 있는 구간 사전 미조치 | H(3) | H(3) | 과굴착으로 인한 인접구조물의 균열, 전도, 붕괴 위험이 있는 구간 사전조치 | 경사굴착 및 간이흙막이구간 현장계측 계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 물체에 맞음 | 무너짐_굴착면 기울기 미준수 | H(3) | H(4) | 토질별 굴착기울기 준수 | 공사중 진출입로 등 교통처 리계획 및 민원발생방지 계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 부설 및 다짐작업 | 붕괴 | 넘어짐(기타) | 무너짐_되메우기 미흡 및 현장시험 미실시 | H(3) | H(3) | 되메우기 현장시험 실시 | 위험반경내 출입제한 및 신호수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 물체에 맞음 | 무너짐_토질별 굴착면 기울기 미준수 | H(3) | H(4) | 토질별 굴착기울기 준수 | 지하수 및 우수 유입 차단을 위한 가배수로 및 집수정 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_지하수 및 우수 유입 차단을 위한 가배수로 및 집수정 미설치 | H(3) | H(3) | 지하수 및 우수 유입 차단을 위한 가배수로 및 집수정 설치 | 하수관로 당일 공정계획 수립 및 악천후시(우천 등)작업금지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입, 상재하중 | M(2) | H(4) | 배수계획 수립 및 우수유입 방지대책 상세도 작성하여 설계에 반영 | 굴착면 보호조치(천막 및 배수로 설치)/공사중 배수로 설치 및 양수계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착기울기 미준수 | M(2) | H(4) | 임시 비탈면 안정성 검토 결과에 따른 굴착기울기 설계에 반영 | 굴착토사나 자재 등을 경사면 및 굴착부 배면 적재 금지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착기울기 미준수 | M(2) | H(4) | 임시 비탈면 안정성 검토 결과에 따른 굴착기울기 설계에 반영 | 굴착토사나 자재 등을 경사면 및 굴착부 배면 적재 금지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입, 상재하중 | M(2) | H(4) | 배수계획 수립 및 우수유입 방지대책 상세도 작성하여 설계에 반영 | 굴착면 보호조치(천막 및 배수로 설치)/공사중 배수로 설치 및 양수계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착구간 우수, 지하수 등의 유입에 의한 붕괴 | L(2) | L(2) | 굴착 시 우수 및 지하수 등으로 부터 위험을 저감하기 위하여 굴착저면 집수정, 배수로 표현 | 굴착저면에 집수정, 배수로 설치하여 물푸기 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 고소작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 굴착 및 고소 작업 시 작업허가제 미운영으로 인한 추락사고 | L(2) | L(3) | 위험작업에 대한 작업허가제 관련 사항을 설계도서(시방서)에 반영 | 공공공사 추락사고 방지에 관한 지침에 의해 위험작업에 대한 작업허가제 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지하안전영향평가 미실시 | M(3) | M(3) | 지하안전영향평가 실시 후 설계도서 내 반영 | 굴착 순서도에 따른 굴착 깊이 및 굴착 구배 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 굴착 및 고소 작업 시 작업허가제 미운영으로 인한 추락사고 | L(2) | L(3) | 위험작업에 대한 작업허가제 관련 사항을 설계도서(시방서)에 반영 | 공공공사 추락사고 방지에 관한 지침에 의해 위험작업에 대한 작업허가제 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착구간 우수, 지하수 등의 유입에 의한 붕괴 | L(2) | L(2) | 굴착 시 우수 및 지하수 등오르부터 위험을 저감하기 위하여 굴착저면 집수정, 배수로 표현 | 굴착저면에 집수정, 배수로 설치하여 물푸기 실시
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 미반영 | M(3) | M(2) | 굴착면 기울기 표기 및 시공상세도면 작성 | 시공전 시공계획서 제출
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 기타 | 설계기준 미반영 | M(3) | M(3) | 굴착 토사나 자재 등을 경사면 및 굴착부 배면 적재 금지 상세도 작성 | 현장에 맞는 사면해석 및 적정공법 선정
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과다한 굴착 | M(3) | H(4) | - | 인접구조물의 균열, 전도, 붕괴 위험이 있는 구간 사전조사
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 미흡 | M(3) | H(4) | 터파기 표준 단면도 작성 | 굴착사면 안전기울기 지침 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 굴착공사 중 우수유입으로 붕괴위험 | M(4) | M(3) | 우수배제를 위함 배수계획 수립 | 가설전기 사용계획 수립 필요
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 미표기 | M(2) | H(4) | 굴착면의 기울기 기준 상세도 작성 | 오픈 컷 굴착 단부 안전난간대 설치
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(2) | H(4) | 지하수위 측정 결과 및 배수계획 상세도 작성 | 우수 및 잡용수 유입 사전 방지조치 및 관리감독 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호덮개 미설치 | M(2) | M(3) | 사면보호덮개 설치도 작성 | 사면보호덮개 고정 철저
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 부설 및 다짐작업 | 전도 | 깔림 | 지지력 미확보 | M(2) | M(3) | 비탈면 토사 다이크 및 가배수로, 침사지, 시선유도시설 설치계획 수립 | 터파기 사면 및 되메우기, 난간설치, 비탈면 다짐시 안전원(신호수) 배치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 굴착 및 고소 작업 시 작업허가제 미운영으로 인한 추락사고 | L(2) | L(3) | 위험작업에 대한 작업허가제 관련 사항을 설계도서(시방서)에 반영 | 공공 공사 추락사고 방지에 관한 지침에 의해 위험작업에 대한 작업허가제 실시
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착구간 우수, 지하수 등의 유입에 의한 붕괴 | L(2) | L(2) | 굴착 시 우수 및 지하수 등오르부터 위험을 저감하기 위하여 굴착저면 집수정, 배수로 표현 | 굴착저면에 집수정, 배수로 설치하여 물푸기 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업허가제 미운영 | L(2) | L(3) | 작업허가제 운영관리 사항을 설계에 반영 | 작업허가제 운영관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 단차구간 불안전 통행에 의한 근로자 추락 | L(2) | L(3) | 단차구간 승강설비 설치도면 반영 | 단차구간 발생 시 승강설비 설치 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 단부 안전난간 미설치에 의한 근로자 추락 | L(2) | L(3) | 단부 안전난간 설치도면 반영 | 단부 발생 시 안전난간 설치 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 단부 안전난간 미설치 | L(2) | L(3) | 안전난간 설치도면 반영 | 안전난간 설치관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 단차구간 불안전 통행 | L(2) | L(3) | 승강설비 설치도면 반영 | 승강설비 설치 및 사용관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 고소작업 시 안전시설 미설치에 의한 근로자 추락 | L(2) | L(3) | 추락방지를 위한 작업허가제 관련 내용을 설계에 반영 | 작업허가제 운영관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조물 굴착사면 배수처리 불량 | M(2) | H(4) | 굴착사면에 대한 배수계획 수립후 배수로 설치 및 양수 능력을 감안하여 양수기 설치 | 굴착후 우수유입 방지대책 및 굴착사면 보호계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 확인 및 점검작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_과굴착으로 인한 인접구조물의 균열, 전도, 붕괴 위험이 있는 구간 사전 미조치 | H(3) | H(3) | 과굴착으로 인한 인접구조물의 균열, 전도, 붕괴 위험이 있는 구간 사전조치 | 경사굴착 및 간이흙막이구간 현장계측 계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 물체에 맞음 | 무너짐_굴착면 기울기 미준수 | H(3) | H(4) | 토질별 굴착기울기 준수 | 공사중 진출입로 등 교통처 리계획 및 민원발생방지 계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_지하수 및 우수 유입 차단을 위한 가배수로 및 집수정 미설치 | H(3) | H(3) | 지하수 및 우수 유입 차단을 위한 가배수로 및 집수정 설치 | 하수관로 당일 공정계획 수립 및 악천후시(우천 등)작업금지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 부설 및 다짐작업 | 붕괴 | 넘어짐(기타) | 무너짐_되메우기 미흡 및 현장시험 미실시 | H(3) | H(3) | 되메우기 현장시험 실시 | 위험반경내 출입제한 및 신호수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 물체에 맞음 | 무너짐_토질별 굴착면 기울기 미준수 | H(3) | H(4) | 토질별 굴착기울기 준수 | 지하수 및 우수 유입 차단을 위한 가배수로 및 집수정 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 부설 및 다짐작업 | 붕괴 | 넘어짐(기타) | 무너짐_되메우기 미흡 및 현장시험 미실시 | H(3) | H(3) | 되메우기 현장시험 실시 | 위험반경내 출입제한 및 신호수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 굴착단부 안전시설 미설치에 의한 근로자 추락 | L(2) | L(3) | 굴착단부 안전난간 설치도면 반영 | 안전난간 설치관리 철저
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 옹벽 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 비탈면 보강공의 사면 안전성 해석시 내적 안전성검토 미흡으로 네일 인발 위험 | M(3) | H(4) | 비탈면 보강공사 사면 안전성 해석 시 내적 안전성 검토 시행 | 벌목작업 시 안전수칙 준수로 작업자 베임 및 깔림위험 제거
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 옹벽 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 낙석방지망 설치누락으로 낙석에 의한 근로자 맞음 위험 | M(3) | M(3) | 낙석방지망 설치상세도 작성으로 근로자 맞음위험 제거 | 낙석방지망 설치 및 안전기준 준수로 낙석위험 제거
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 배수 부적정 | M(2) | H(4) | 굴착 후 임시 집수정 및 임시 배수로 설치 | 수중펌프 사용시 안전대책 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 안전성 미검토 | M(2) | H(4) | 굴착사면에 대한 비탈면 안정성 검토 | 굴착토 이격 등 붕괴방지 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 부설 및 다짐작업 | 붕괴 | 넘어짐(기타) | 무너짐_되메우기 작업시 층다짐 높이 미준수 | H(3) | H(3) | 되메우기 작업시 층다짐 높이 준수 | 위험반경내 출입제한 및 신호수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_토질별 굴착 기울기 미준수 | H(3) | H(4) | 토질별 굴착 기울기 준수 | 우수 유입방지 및 배수계획 수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_토질별 굴착 기울기 미준수 | H(3) | H(4) | 토질별 굴착 기울기 준수 | 안전시설물 및 이동통로 설치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 부설 및 다짐작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(2) | 추락 예방을 위한 안전난간 및 승강시설 설치예시 반영 | 안전모 및 안전대(안전벨트) 착용
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 부적정Ð터파기 구배 부적정 | M(3) | M(4) | 잔여 위험요소 저감대책을 도면에 명시Ð시공순서도 작성(굴착구배 포함)Ð굴착 설계시 지반조건, 지하수조건,주변여건 등을 고려하여 굴착공법 설계(토공, 가시설) | 굴착 순서도에 따른 굴착 깊이 및 굴착 구배 준수Ð터파기 시 상세도를 반영하여 안전시공Ð터파기 주변 안전시설물 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조물 굴착저면 배수처리 불량 | M(2) | H(4) | 굴착사면에 배수로 설치 및 양수능력을 감안하여 양수기 설치 | 굴착사면에 대한 사면보호 계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 물체에 맞음 | 무너짐_토질별 굴착면 기울기 미준수 | H(3) | H(4) | 토질별 굴착기울기 준수 | 공사중 진출입로 등 교통처리계획 및 민원발생방지 계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 부설 및 다짐작업 | 붕괴 | 넘어짐(기타) | 무너짐_되메우기 미흡 및 현장시험 미실시 | H(3) | H(3) | 되메우기 현장시험 실시 | 위험반경내 출입제한 및 신호수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 부설 및 다짐작업 | 붕괴 | 넘어짐(기타) | 무너짐_되메우기 미흡 및 현장시험 미실시 | H(3) | H(3) | 되메우기 현장시험 실시 | 위험반경내 출입제한 및 신호수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 확인 및 점검작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_과굴착으로 인한 인접구조물의 균열, 전도, 붕괴 위험이 있는 구간 사전 미조치 | H(3) | H(3) | 과굴착으로 인한 인접구조물의 균열, 전도, 붕괴 위험이 있는 구간 사전조치 | 경사굴착 및 간이흙막이구간 현장계측 계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_붕괴 영향선을 미반영한 토사 적치 및 장비작업 | M(2) | H(4) | 붕괴 영향선을 반영한 토사 적치 및 장비작업 | 굴착단부 차량통행로 확보 등 교통사고 예방 조치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 굴착 및 고소 작업 시 작업허가제 미운영으로 인한 추락사고 | L(2) | L(3) | 위험작업에 대한 작업허가제 관련 사항을 설계도서(시방서)에 반영 | 공공공사 추락사고 방지에 관한 지침에 의해 위험작업에 대한 작업허가제 실시
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면보호공 미설치 | M(2) | M(4) | 굴착사면 보호공 설치 상세도면 작성 | 굴착사면에 천막을 설치하고 모래주머니로 고정하여 안전성 확보
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 위험공종 작업계획 미수립 | M(2) | M(2) | - | 작업허가제 도입하여 위험공종 작업착수 전 작업계획서 작성
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 없음 | 깔림 | 굴착단부 근로자 이동중 추락위험 | M(3) | M(3) | 굴착단부 안전난간 설치 계획 수립 | 개인보호구 착용 계획 수립 필요
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입으로 인한 굴착사면 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 배수계획 수립 및 비탈면 보호계획 수립 | 가설전기 사용계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착공사중 우수로 인한 흙막이 붕괴위험 | M(4) | M(3) | 우수배수계획수립 | 가설전기 안전관리 계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 없음 | 깔림 | 굴착공사 중 자재전도로 인한 협착위험 | M(3) | M(3) | 선단면 자재 적치금지 계획수립 | 작업구간 야간 출입 관리계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 굴착단부 근로자 추락위험 | M(3) | M(3) | 굴착단부 안전관리 계획 수립 | 안전시설 유지보수 관리 계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 굴착 및 고소 작업 시 작업허가제 미운영으로 인한 추락사고 | L(2) | L(3) | 위험작업에 대한 작업허가제 관련 사항을 설계도서(시방서)에 반영 | 공공공사 추락사고 방지에 관한 지침에 의해 위험작업에 대한 작업허가제 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착구간 우수, 지하수 등의 유입에 의한 붕괴 | L(2) | L(2) | 굴착 시 우수 및 지하수 등오르부터 위험을 저감하기 위하여 굴착저면 집수정, 배수로 표현 | 굴착저면에 집수정, 배수로 설치하여 물푸기 실시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업허가제 미도입 | M(2) | M(3) | - | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착토 관리미흡 | M(2) | H(4) | 굴착 토사나 자재 등을 경사면 및 굴착부 배면 적재 금지 상세도 작성 | 작업시작전 작업장소 및 그 주변의 함수, 용수등의 상태 변화 점검
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전통로 미설치 | M(2) | M(3) | 굴착구간 안전통로 설치 상세도 작성 | 관련 관리자 입회하에 굴착 수행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 고소작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 굴착 및 고소 작업 시 작업허가제 미운영으로 인한 추락사고 | L(2) | L(3) | 위험작업에 대한 작업허가제 관련 사항을 설계도서(시방서)에 반영 | 공공공사 추락사고 방지에 관한 지침에 의해 위험작업에 대한 작업허가제 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착구간 우수, 지하수 등의 유입에 의한 붕괴 | L(2) | L(2) | 굴착 시 우수 및 지하수 등으로 부터 위험을 저감하기 위하여 굴착저면 집수정, 배수로 표현 | 굴착저면에 집수정, 배수로 설치하여 물푸기 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 및 지하수 침투 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 시공시 현장여건에 맞는 우수유입 방지 상세계획 수립 후 시공
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 위험작업 중 작업허가제 미운영 | L(2) | L(3) | 작업허가제 관련제도를 시방서에 명기 | 위험작업 시 작업허가제 운영하여 안전작업
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 파열,파단 | 깔림 | 지장물 간섭에 의한 흙막이 미설치 | L(2) | L(2) | 지장물 간섭구간에 대한 흙막이 가시설 보강도면 반영 | 지방물 간섭구간 보강조치 실시 후 안전시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_암거 굴착면 기울기 미준수 | H(3) | H(4) | 암거 굴착면 기울기 준수 | 굴착면 가배수로 및 집수정 설치계획
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_배수장 굴착면 기울기 미준수 | H(3) | H(4) | 배수장 굴착면 기울기 준수 | 굴착면 가배수로 및 집수정 설치계획
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 기타 | 기타 | 공사중 지하수위 침투로 굴착면 붕괴 | M(3) | M(3) | 굴착단면별 지하수위 배수능력을 고려한 양수펌프 설치 | 지하수위 차단시설 sheet pile, 그라우팅 공법 등 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 하수관로 터파기 공사중 토사 무너짐 | M(3) | M(3) | 굴착 기울기에 대한 사면 안정성 검토를 통한 터파기 방식 결정 및 굴착기울기 준수 | 굴착 기울기 감소 및 흙막이 가시설 설치
건축 | 건축물 | 운동시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 우수유입으로 인한 굴착사면 붕괴위험 | M(4) | M(3) | 우수배제를 위함 배수계획 수립 | 가설전기 사용계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 굴착단부 근로자 이동중 추락위험 | M(3) | M(3) | 굴착단부 안전난간 설치 계획 수립 | 안전시설물 유지보수 관리 계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 굴착공사 중 우수유입으로 붕괴위험 | M(4) | M(3) | 우수배제를 위함 배수계획 수립 | 가설전기 사용계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 가배수로 집수정 반영예시 누락으로 위험잠재 | L(2) | L(2) | 굴착시 우수 및 지하수등으로부터 위험을 저감하기 위하여 집수정, 배수로를 표현 | 굴착구간 상재하중 증가에 의한 붕괴위험 / 상재하중 제거 및 하중관리 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 굴착단부 안전난간 예시 미 반영으로 위험잠재 | L(2) | L(3) | 안전난간 설치 예시도면을 반영하여 시공 중 추락예방 | 단부작업시 떨어짐 위험 / 안전시설물 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 승강설비 예시도면 누락에 의한 임의 통행시 근로자 추락위험 | L(2) | L(2) | 지면에서 굴착저면으로 안전하게 통행할 수 있는 승강설비 예시 반영 | 단부작업시 떨어짐 위험 / 안전시설물 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 위험작업시 작업허가제 미 운영으로 위험잠재 | L(2) | L(3) | 작업허가제 관련제도를 관련도면에 명기 | 건설기계와 근로자 충돌위험 / 작업반경 통제 및 신호수 배치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 및 지하수 침투 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 시공시 현장여건에 맞는 우수유입 방지 상세계획 수립 후 시공
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전난간대 미설치 | L(2) | H(4) | - | 굴착단부 안전난간대 상세도 작성, 작업 전 안저대 착용 체결 상태 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 확인 및 점검작업 | 붕괴 | 물체에 맞음 | 무너짐_토질별 굴착기울기 미준수 | H(3) | H(4) | 토질별 굴착 기울기 준수 | 관로 당일 공정계획 수립 및 악천후시(우천 등)작업금지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 물체에 맞음 | 무너짐_토질별 굴착면 기울기 미준수 | H(3) | H(4) | 토질별 굴착기울기 준수 | 안전난간 및 승강설비 설치도 작성
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 부설 및 다짐작업 | 붕괴 | 넘어짐(기타) | 무너짐_되메우기 미흡 및 현장시험 미실시 | H(3) | H(3) | 되메우기 현장시험 실시 | 위험반경내 출입제한 및 신호수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 굴착단부 안전난간 미설치에 의한 근로자 추락 | L(2) | L(3) | 굴착단부 안전난간 설치도면 반영 | 단부 발생 시 안전난간 설치 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 파열,파단 | 깔림 | 지장물 간섭구간 흙막이 미설치에 의한 굴착면 무너짐 | L(2) | L(2) | 지장물 간섭구간 흙막이 보강도면 반영 | 굴착면 보강관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 위험작업 시 작업허가제 미운영에 의한 위험잠재 | L(2) | L(2) | 작업허가제 운영관리 사항을 설계에 반영 | 작업허가제 운영관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 안전성검토 누락에 의한 위험잠재 | L(2) | L(2) | 굴착사면 안전성검토 자료 반영 | 굴착작업계획 수립 후 안전작업 실시
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 미흡 | M(2) | H(4) | 관로 터파기시 굴착구배 준수 및 간이 흙막이 사용 | 지표수 유입방지 및 양수계획 수립/굴착깊이 이상 이격하여 굴착도 적재 및 사토반출
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업허가제 미도입 | M(2) | M(3) | - | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착토 관리미흡 | M(2) | H(4) | 굴착 토사나 자재 등을 경사면 및 굴착부 배면 적재 금지 상세도 작성 | 작업시작전 작업장소 및 그 주변의 함수, 용수등의 상태 변화 점검
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 기타 | 깔림 | 사면 기울기 및 여유폭 미표기 | M(2) | H(4) | 굴착시 사면붕괴를 방지하도록 도면에 기울기 및 여유폭을 표시 | 굴착장비 작업자 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전통로 미설치 | M(2) | M(3) | 굴착구간 안전통로 설치 상세도 작성 | 관련 관리자 입회하에 굴착 수행
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 관로 터파기 작업 중 굴착사면 붕괴 | H(3) | H(3) | 관로 터파기 작업시 안식각 도면에 표기 | 터파기 기울기 준수
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 관로매설작업 굴착작업 중 굴착사면 붕괴 | H(3) | H(3) | 2M이상 굴착작업시 조립식 간이 흙막이 공법 적용 | 가시설 시공여부 점검
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 고소작업 시 작업허가제 미운영 | L(2) | L(3) | 작업허가제 운영관리 사항을 설계에 반영 | 작업허가제 운영관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 이동 | 낙하 | 떨어짐(분류불능) | 굴착면 상부 안전난간 미설치 | M(3) | M(3) | 안전난간 등의 상세 설계반영 | 안전난간 설치 높이 준수 및 난간 긴셜상태 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 부적정 | M(3) | M(3) | 굴착면 기울기 및 여유폭 표기 | 굴착 작업시 주변 통제 및 건설장비 유도자 배치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착계획누락 | M(2) | H(4) | 기존 구조물 철거를 위한 굴착계획도면을 설계도서에 반영 | 불균형 굴착에 의한 편토압이 발생하지 않도록 균형있게 굴착
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업허가제 미도입 | L(1) | H(4) | - | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착계획도면 누락 | M(2) | M(3) | 우수 및 맨홀 굴착계획도면을 설계도서에 반영 | 굴착 작업 시 주변 통제 및 건설장비 유도자 배치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착토 관리미흡 | M(2) | H(4) | 굴착 토사나 자재 등을 경사면 및 굴착부 배면 적재 금지 상세도 작성 | 작업시작전 작업장소 및 그 주변의 함수, 용수등의 상태 변화 점검
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착토 적치기준 미제시 | M(3) | M(3) | 굴착토 적치 시공상세도를 작성하여 설계도서에 반영 | 굴착작업 시 안전수칙 준수로 굴착사면의 붕괴 및 작업자의 매몰위험 제거
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 보호 미흡으로 인한 굴착사면 붕괴 위험 | H(4) | M(3) | 굴착사면 보호 상세도를 설계도서에 반영 | 굴착공사 시 우수유입 방지대책 수립으로 굴착사면의 붕괴위험 제거
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착구간 우수, 지하수 등의 유입에 의한 붕괴 | L(2) | L(2) | 굴착 시 우수 및 지하수 등으로 부터 위험을 저감하기 위하여 굴착저면 집수정, 배수로 표현 | 굴착저면에 집수정, 배수로 설치하여 물푸기 실시
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | M(2) | H(4) | 굴착 공사 시 우수유입 방지대책 상세도 작성 | 굴착사면에 사면보호용 청천막 및 배수로 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업 허가제 미도입 | L(1) | M(3) | - | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 이동통로 미설치 | M(2) | H(4) | 굴착구간 횡단 시 이동통로 상세도 작성하여 설계도서에 반영 | 추락위험 있는 높이2m 이상의 장소에는 충분한 강도를 가진 안전난간 설치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 부적정 | L(2) | M(3) | 토질에 따른 굴착면의 기울기 기준을 설계에 반영 | 과굴착금지 및 소단 설치 계획 수립
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 굴착공사 중 우수유입으로 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 우수배제를 위함 배수계획 수립 | 가설전기 사용계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 굴착단부 안전난간 예시 미 반영으로 위험 잠재 | L(2) | L(3) | 굴착단부로의 추락예방을 위하여 안전난간 설치예시 반영 | 단부작업 시 떨어짐 위험/안전시설물 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 굴착 및 고소 작업 중 작업허가제 미운영으로 위험잠재 | L(2) | L(3) | 작업허가제 관련제도를 설계도서에 명기 | 단부작업 시 떨어짐 위험/안전시설물 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 보호 및 우수유입 방지계획 누락으로 위험잠재 | L(2) | L(2) | 굴착면 안전작업 예시도를 도면에 반영 | 굴착구간 상재하중 증가에 의한 붕괴위험/상재하중제거 및 하중관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업구간 우수, 지하수 등의 유입에 의한 붕괴 위험 잠재 | L(2) | L(2) | 굴착 시 우수 및 지하수 등으로부터 위험을 저감하기 위하여 집수정, 배수로를 표현 | 굴착구간 상재하중 증가에 의한 붕괴위험/상재하중제거 및 하중관리 철저
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 기타 | 굴착면 기울기 부적정 | H(3) | H(3) | 굴착 기울기를 통일 적용하여 설계도서에 반영 | 굴착시 소단기준 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수처리 불량 | M(3) | M(3) | 굴착 시 지반조건, 지하수위 등을 고려하여 가배수로 및 집수정 위치 반영 | 굴착부 상단 우수유입 방지계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 부적정 | L(2) | M(3) | 토질에 따른 굴착면의 기울기 기준을 설계에 반영 | 과굴착금지 및 소단 설치 계획 수립
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 옆 | 쌓기작업 | 붕괴 | 깔림 | 호안 돌붙임구간 상세도 및 사면보호조치 누락으로 인한 붕괴 및 우수유입 | L(2) | L(2) | 돌붙임 상세도 및 사면보호조치 계획 반영 | 호안 돌붙임 상세도를 준수하여 시공 및 사면보호조치로 천막, 굴착 선단부 마대쌓기 실시
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착구간 우수, 지하수 등의 유입에 의한 붕괴 | L(2) | L(2) | 굴착 시 우수 및 지하수 등으로 부터 위험을 저감하기 위하여 굴착저면 집수정, 배수로 표현 | 굴착저면에 집수정, 배수로 설치하여 물푸기 실시
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 부설 및 다짐작업 | 전도 | 깔림 | 지지력 미확보 | M(2) | M(3) | 비탈면 토사 다이크 및 가배수로, 침사지, 시선유도시설 설치계획 수립 | 터파기 사면 및 되메우기, 난간설치, 비탈면 다짐시 안전원(신호수) 배치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 기울기 불량 | L(2) | H(4) | 과굴착 방지를 위한 굴착면 기울기 도면 표현 | 설계도서 준수 및 굴착 사면 방호조치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착 사면 구배 기준 미흡 | H(4) | M(2) | OPEN-CUT 터파기 구간의 굴착도면 작성 및 안식각 상세 반영 | 시공계획서상 상세도 확인 철저시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착 사면 보호공 미흡 | H(4) | M(2) | OPEN-CUT 터파기 구간의 우수 유입시의 사면 보호공 상세도 반영하여 저감확보 | 굴착장비 작업자 안전수칙 준수
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 기타 | 없음 | 기타 | 연약지반 영역 미구분 | M(2) | M(4) | 연약지반 처리영역 계획도 및 처리순서도 작성 | 계측기 설치하여 시공관리 실시
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호덮개 미설치 | M(2) | M(3) | 사면 안전성 확보 및 사면보호덮개 설치도 작성 | 사면보호덮개 고정 철저
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(4) | 굴착부 작업자 이동을 위한 구명줄 설치 및 승강사다리 설치 반영 | 구명줄 고정 철저
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | M(4) | 굴착구배 준수하여 굴착 | 굴착면 상부 배면에 자재 등 적재 금지
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 기울기 불량 | L(2) | H(4) | 과굴착 방지를 위한 굴착면 기울기 도면 표현 | 설계도서 준수 및 굴착 사면 방호조치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 기울기 불량 | L(2) | H(4) | 과굴착 방지를 위한 굴착면 기울기 도면 표현 | 설계도서 준수 및 굴착 사면 방호조치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업구간 우수, 지하수 등의 유입에 의한 붕괴 위험잠재 | L(2) | L(2) | 굴착시 우수 및 지하수등으로부터 위험을 저감하기 위하여 집수정, 배수로를 표현 | 굴착구간 상재하중 증가에 의한 붕괴위험 / 상재하중 제거 및 하중관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 굴착 및 고소작업 중 작업허가제 미 운영으로 위험 잠재 | L(2) | L(3) | 작업허가제 관련제도를 설계도서에 명기 | 단부작업시 떨어짐 위험 / 안전시설물 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 굴착단부 안전난간 예시 미 반영으로 위험잠재 | L(2) | L(3) | 굴착단부로의 추락예방을 위하여 안전난간 설치예시 반영 | 단부작업시 떨어짐 위험 / 안전시설물 설치
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 관로매설작업 굴착작업 중 굴착사면 붕괴 | H(3) | H(3) | 2M이상 굴착작업시 조립식 간이 흙막이 공법 적용 | 가시설 시공여부 점검
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 관로 터파기 작업 중 굴착사면 붕괴 | H(3) | H(3) | 관로 터파기 작업시 안식각 도면에 표기 | 터파기 기울기 준수
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착작업 중 비탈면 무너짐 | H(3) | H(3) | 비탈면 안전성검토 실시 | 시공순서 준수
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 기타 | 넘어짐(기타) | 유수유입 미배제 | M(2) | M(4) | 유수유입량 산정 및 배제계획 | 배수로 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 지반 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업허가제 미운영에 의한 위험잠재 | L(2) | L(3) | 작업허가제 운영관리 사항을 설계에 반영 | 작업허가제 운영관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 단차구간 불안전 통행에 의한 근로자 추락 | L(2) | L(3) | 단차구간 승강설비 설치도면 반영 | 단차구간 발생 시 승강설비 설치 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 굴착단부 안전난간 미설치에 의한 근로자 추락 | L(2) | L(3) | 단부 안전난간 설치도면 반영 | 단부 안전난간 설치 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 위험작업 시 작업허가제 미운영에 의한 위험잠재 | L(2) | L(2) | 작업허가제 운영관리 사항을 설계에 반영 | 작업허가제 운영관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 파열,파단 | 깔림 | 지장물 간섭구간 흙막이 미설치에 의한 굴착면 무너짐 | L(2) | L(2) | 지장물 간섭구간 흙막이 보강도면 반영 | 굴착면 보강관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 굴착단부 안전난간 미설치에 의한 근로자 추락 | L(2) | L(3) | 굴착단부 안전난간 설치도면 반영 | 단부 발생 시 안전난간 설치 철저
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 교대부 임시비탈면 장비 집중하중에 의한 붕괴 위험 | M(3) | M(3) | 하중장비 분산용 바닥철판 보강 | 임시 비탈면 상태 상시 검측
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 고소작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 굴착 및 고소 작업 시 작업허가제 미운영으로 인한 추락사고 | L(2) | L(3) | 위험작업에 대한 작업허가제 관련 사항을 설계도서(시방서)에 반영 | 공공공사 추락사고 방지에 관한 지침에 의해 위험작업에 대한 작업허가제 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착토 및 자재를 굴착면에 인접적재하여 하중이 과중됨으로 붕고위험 | L(2) | L(2) | 굴착토 및 자재의 적정이격거리를 시공도면에 반영 | 적정이격거리를 표현하고 관리자를 배치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 외부 지표수가 유입되어 굴착사면의 붕괴위험 | L(2) | L(2) | 굴착사면의 보호조치 설계 반영 | 배수로 및 굴착사면의 유입수 방지조치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착구간 우수, 지하수 등의 유입에 의한 붕괴 | L(2) | L(2) | 굴착 시 우수 및 지하수 등오르부터 위험을 저감하기 위하여 굴착저면 집수정, 배수로 표현 | 굴착저면에 집수정, 배수로 설치하여 물푸기 실시
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 옹벽 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 낙하 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 추락,낙하 근로자추락위험 | M(3) | M(3) | 안전난간 설치 도면 작성하여 추락위험 방지 | 작업자 안전교육 실시 및 난간고정상태, 승강계단 설치상태 수시점검
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 옹벽 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 및 용출수 배수처리 미흡 | L(2) | H(4) | 공사중 우수 및 지하수 배제를 위한 양수계획을 수립 | 우기시 배수로 관리 철저 및 배면변위양상 파악
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 옹벽 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착 선단부 하중증가 | L(2) | M(3) | 임시 토적장 생성 | 흙막이 가시설 주변 굴착토 관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착 작업 시 과굴착에 의한 무너짐 | L(2) | L(2) | 과굴착 예방을 위한 유의사항 명기 | 굴착작업 계획을 수립하여 안전작업 실시
산업환경설비 | 환경시설 | 공공폐수처리시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(4) | 안전난간 설치 | 수직방망 설치
산업환경설비 | 환경시설 | 공공폐수처리시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(4) | 안전난간 설치 | 수직방망 설치
산업환경설비 | 환경시설 | 공공폐수처리시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
산업환경설비 | 환경시설 | 공공폐수처리시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
산업환경설비 | 환경시설 | 공공폐수처리시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 앞 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | M(4) | 굴착구배 준수 | 굴착 상부 배면에 중량물 적재 금지
산업환경설비 | 환경시설 | 공공폐수처리시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(4) | 안전난간 설치 | 수직방망 설치
산업환경설비 | 환경시설 | 공공폐수처리시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호덮개 미설치 | M(2) | M(3) | 사면 안전성검토 실시 및 사면보호덮개 설치도 작성 | 사면보호덮개 고정 철저
산업환경설비 | 환경시설 | 공공폐수처리시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 부적정 | M(3) | M(3) | 굴착면 기울기 표기 | 굴착 작업시 주변 통제 및 건설장비 유도자 배치
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 굴착단부 근로자 이동중 추락위험 | M(3) | M(3) | 굴착단부 안전난간 설치 계획 수립 | 안전난간 설치 기준 준수하여 설치
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 굴착공사 중 우수유입으로 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 우수배제를 위함 배수계획 수립 | 굴착사면 보호 계획 수립
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | M(2) | M(2) | - | 양수계획 수립 및 굴착면 천막 덮는 등 침투에 의한 붕괴재해 예방
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착 사면 구배 기준 미흡 | H(4) | M(2) | OPEN-CUT 터파기 구간의 굴착도면 작성 및 안식각 상세 반영 | 시공계획서상 상세도 확인 철저시공
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 단부 안전시설 미설치에 의한 근로자 추락 | L(2) | L(3) | 단부 안전난간 설치도면 반영 | 단부 발생 시 안전난간 설치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 단차구간 승강설비 설치 미흡에 의한 근로자 불안전 통행위험 | L(2) | L(2) | 단차구간 승강설비 설치도면 반영 | 단차구간 승강설비 설치 철저
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 지반 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 물푸기 미흡에 의한 굴착면 무너짐 | L(2) | L(3) | 물푸기 도면 반영 | 물푸기 관리 철저
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착토 관리 미흡 | M(2) | M(2) | - | 굴착깊이 이상 이격장소에 토사적재 및 굴착 즉시 사토운반
건축 | 건축물 | 수련시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 기울기 부적정 | M(3) | M(3) | 사면안정검토를 통해 토질을 고려한 사면기울기 반영 | 사면굴착시 설계기울기 준수
건축 | 건축물 | 운동시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 물체에 맞음 | 우수유입으로 인한 흙막이 붕괴 | M(3) | M(4) | 우수배제를 위함 배수계획 수립 | 가설전기 사용계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 부설 및 다짐작업 | 붕괴 | 넘어짐(기타) | 무너짐_되메우기 미흡 및 현장시험 미실시 | H(3) | H(3) | 되메우기 현장시험 실시 | 위험반경내 출입제한 및 신호수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_과굴착으로 인한 인접구조물의 균열, 전도, 붕괴 위험이 있는 구간 사전 미조치 | H(3) | H(3) | 과굴착으로 인한 인접구조물의 균열, 전도, 붕괴 위험이 있는 구간 사전 조치 | 경사굴착 및 간이흙막이구간 현장계측 계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 물체에 맞음 | 무너짐_토질별 굴착 기울기 미준수 | H(3) | H(4) | 토질별 굴착 기울기 준수 | 공사중 진출입로 등 교통처리계획 및 민원발생방지 계획 수립
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 미표기 | M(2) | H(4) | 비탈면의 기울기 기준 설계 반영 및 상세도 작성 | 오픈 컷 굴착 단부 안전난간대 설치
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(2) | H(4) | 가배수로 설치 등 배수계획 설계 반영 및 상세도 작성 | 우수 및 잡용수 유입 사전 방지조치 및 관리감독 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 미준수 | M(4) | M(4) | 굴착 기울기에 대한 사면 안전성 검토를 통한 굴착기울기 준수, 흙막이 가시설 설치 반영 | 굴착기울기 준수, 흙막이 가시설의 올바른 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입방지대책 미흡 | M(2) | M(3) | 배수로 설치 및 양수기 설치 반영 | 굴착내부 우수유입시 배수로 설치 및 양수기 설치, 필요시 우수유입을 차단할 가시설 적용
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공상세도 및 구조검토 미흡 | M(3) | M(2) | 구조계산서 및 시공상세도 작성 | 시공상세도에 적합한 시공, 필요시 open터파기 적용
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 옆 | 매설작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 미설치 | M(3) | M(3) | 토질상태에 따른 흙막이 설치 반영 | 시공전 토질상태 확인 후 굴착면 기울기 검토, 터파기 기울기 조정(1:0.3 이상), 흙막이의 올바른 설치
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전구배 미준수 | M(2) | H(4) | 굴착법면 붕괴방지 위한 지반특성에 따른 안전구배 유지 및 굴착 | 굴착작업시 해당지반 사전조사 실시
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 굴착단부 근로자 작업중 추락 위험 | M(3) | M(3) | 굴착단부 안전난간 설치 계획 수립 | 안전시설물 유지보수 관리 계획 수립 필요
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 및 지하수 유입 | L(2) | L(2) | 우수 유입방지 상세계획 수립 | 지표수 유입방지 및 양수계획수립
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면안정검토 누락 | M(3) | M(3) | 굴착사면에 대한 사면안정성검토 실시 | 설계검토 실시 및 시공계획서의 적정성 검토
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면기울기 및 여유폭 미표기 | M(3) | M(3) | 굴착면의 기울기 및 여유폭 설계도면 표기 | 시공 중 터파기 구배를 준수하고 이상지반 발생시 즉시 공사를 중지하고 안전조치 시행 후 작업 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 우수유입방지조치 미시행 | M(2) | M(2) | 해당없음 | 굴착공사 시 우수유입 방지대책 수립
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입, 상재하중 | M(2) | H(4) | 우수유입 방지대책(천막 보양 등) 상세도 작성하여 설계에 반영 | 굴착면 보호조치(천막 및 배수로 설치)/공사중 배수로 설치 및 양수계획 수립
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 안정성 미검토 | M(3) | M(3) | 굴착사면 안정성검토에 따른 굴착 기울기를 산정하고 터파기 도면 작성 | 설계~시공간 시간경과에 따른 현장여건의 변화 등을 고려하여 작업계획 수립
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 보호 미흡 | M(3) | M(3) | 굴착사면 보호를 위한 상세도를 설계도서 내 반영 | 굴착 토사나 자재 등을 경사면 및 굴착부 배면 적재 금지
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 불량 | L(2) | H(4) | 지반조사에 따른 굴착면 기울기 도면 표기 | 설계도서 준수 및 굴착 사면 방호조치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 굴착단부 안전난간 미 반영으로 위험잠재 | L(2) | L(3) | 굴착단부로의 추락예방을 위하여 안전난간 설치 반영 | 단부작업시 떨어짐 위험 / 안전시설물 설치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 교량기초 작업구간 우수, 지하수 등의 유입에 의한 붕괴 위험잠재 | L(2) | L(2) | 굴착시 우수 및 지하수 등으로부터 위험을 저감하기 위하여 집수정, 배수로를 표현 | 굴착구간 상재하중 증가에 의한 붕괴위험 / 상재하중 제거 및 하중관리 철저
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수통문, 통관작업구간 우수, 지하수등의 유입에 의한 붕괴 위험잠재 | L(2) | L(2) | 굴착시 우수 및 지하수 등으로부터 위험을 저감하기 위하여 집수정, 가배수로를 표현 | 굴착구간 상재하중 증가에 의한 붕괴위험 / 상재하중제거 및 하중관리 철저
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 굴착 및 고소작업 중 작업허가제 미운영으로 위험잠재 | L(2) | L(3) | 작업허가제 관련제도를 설계도서에 명기 | 단부작업시 떨어짐 위험 / 안전시설물 설치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 굴착단부 안전난간 미 반영으로 위험잠재 | L(2) | L(3) | 굴착단부로의 추락예방을 위하여 안전난간 설치 반영 | 단부작업시 떨어짐 위험 / 안전시설물 설치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 승강설비 도면 반영 미흡으로 근로자 승하강 중 추락위험 | L(2) | L(2) | 지면에서 굴착저면으로 안전하게 통행할수 있는 승강설비 반영 | 단부작업시 떨어짐 위험 / 안전시설물 설치
조경 | 생태공원 |  | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면 기울기 및 여유폭 미표기 | M(2) | H(4) | 굴착법면 건지의 경우 1:0.5~1:1, 습지의 경우 1:1~1:1.5로 조정 | 공간확보가 어려울 경우 조립식(간이)흙막이 설치
조경 | 생태공원 |  | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설 미비 | M(2) | M(3) | 굴착단부 등 안전시설물 설치도면 작성 | 신호수배치 및 작업구간 통제, 안전시설물 설치 및 유지관리 철저
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 구조적 안전성 미검토 | M(2) | M(3) | 비탈면 지반조사 실시하여 설계도서에 첨부 | 비탈면 공사 구배를 준수하여 배면 깍기 시공
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | H(3) | H(3) | 배수로 설치 및 굴착면 방수포 설치 | 배수로 및 방수포 관리 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지하수 유출 | M(2) | H(3) | 지하수 유출시 안정성 확보방안수립 | -
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | H(3) | H(3) | 흙막이 설치시 단계별 굴착심도를 고려한 굴착 | 흙막이 시공시 표준작업절차 준수 및 안전교육 실시
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 기울기 불량 | L(2) | H(4) | 과굴착 방지를 위한 굴착면 기울기 도면 표현 | 설계도서 준수 및 굴착 사면 방호조치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 굴착공사 중 우수유입으로 붕괴위험 | M(4) | M(3) | 우수배제를 위함 배수계획 수립 | 가설전기 사용계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 흙막이가시설 주변 근로자 이동중 추락위험 | M(3) | M(4) | 안전난간 설치 계획도 작성 | 안전시설물 유지보수 관리 계획 수립 필요
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 기타 | 우수유입 및 지하수 침투 | M(3) | M(3) | 흙막이 단부 가배수로 설치 및 굴착지 내의 용수처리계획 수립 | 예비펌프 배치 및 작업자 예방 안전교육 시행
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측기 미설치 | M(2) | M(3) | 흙막이가시설 설치구간 계측기를 설치할 수 있도록 설계도면에 표기 | 변위 발생 시 보강조치 반영
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지표수 유입 | M(2) | H(4) | 배수계획 설계 반영 및 상세도 작성 | 우수 및 잡용수 유입 사전 방지조치 및 관리감독 철저
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 미표기 | M(2) | H(4) | 굴착면의 기울기 기준 상세도 작성 | 오픈 컷 굴착 단부 안전난간대 설치
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락 방지용 안전시설 미설치 | M(2) | M(3) | 터파기 상부에 안전난간 설치 등 추락방지시설 도면에 제시 | -
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 부족 및 배수처리 불량 | M(3) | M(3) | 굴착사면 구배 준수 및 우천시 굴착사면 보호 및 배수계획 제시 | -
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 및 지하수 침투 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 시공시 현장여건에 맞는 우수유입 방지 상세계획 수립 후 시공`
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | H(4) | M(3) | 터파기 상부 안전난간 설치관련 상세도 작성 및 관련 NOTE표기 | 터파기 상부에 안전난간 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 부적정 | L(2) | M(3) | 토질에 따른 굴착면의 기울기 기준을 설계에 반영 | 과굴착금지 및 소단 설치 계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수처리 불량 | M(3) | M(3) | 굴착 시 지반조건, 지하수위 등을 고려하여 가배수로 및 집수정 위치 반영 | 굴착부 상단 우수유입 방지계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착구간 우수, 지하수 등의 유입에 의한 붕괴 | L(2) | L(2) | 굴착 시 우수 및 지하수 등으로 부터 위험을 저감하기 위하여 굴착저면 집수정, 배수로 표현 | 굴착저면에 집수정, 배수로 설치하여 물푸기 실시
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업허가제 미운영으로 위험잠재 | M(2) | M(3) | 작업허가제 관련사항을 시방서에 명기 | 건설기계와 근로자 충돌위험 / 작업반경 통제 및 신호수 배치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업허가제 미운영으로 위험잠재 | M(2) | M(3) | 작업허가제 관련사항을 시방서에 명기 | 건설기계와 근로자 충돌위험 / 작업반경 통제 및 신호수 배치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착토 관리미흡 | M(2) | H(4) | 굴착 토사나 자재 등을 경사면 및 굴착부 배면 적재 금지 상세도 작성 | 작업시작전 작업장소 및 그 주변의 함수, 용수등의 상태 변화 점검
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업허가제 미도입 | M(2) | M(3) | - | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전성 미확보 | M(2) | M(3) | 구간별 비탈면 안전성검토 실시 | 성토절토 안전시공절차 준수
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | M(4) | 굴착구배 준수 | 굴착면 상부 배면에 중량물 적재 금지
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측기 미설치 | M(2) | M(3) | 흙막이가시설 설치구간 계측기를 설치할 수 있도록 설계도면에 표기 | 변위 발생 시 보강조치 반영
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착깊이 과다 | M(2) | H(4) | 비탈면 안전성 검토를 설계도서에 반영 | 굴착시 설계에 제시된 굴착기울기를 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전통로 미설치 | M(2) | M(3) | 굴착구간 안전통로 설치 상세도 작성 | 관련 관리자 입회하에 굴착 수행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착계획도면 누락 | M(2) | H(4) | 굴착계획도면을 설계도서에 반영 | 설계시 수립된 굴착설계의 적정성을 현장여건을 고려하여 재검토하고 시공계획서 작성
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업허가제 미도입 | M(2) | M(3) | - | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호 및 배수 부적정 | M(2) | H(4) | 굴착사면 보호공 설계에 반영 | 굴착 토사나 자재 등을 경사면 및 굴착부 배면 적재 금지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착토 관리미흡 | M(2) | H(4) | 굴착 토사나 자재 등을 경사면 및 굴착부 배면 적재 금지 상세도 작성 | 작업시작전 작업장소 및 그 주변의 함수, 용수등의 상태 변화 점검
토목 | 하천 | 관개수로 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 미표기 | M(2) | H(4) | 굴착면의 기울기 기준 상세도 작성 | 오픈 컷 굴착 단부 안전난간대 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_과굴착으로 인한 인접구조물의 균열, 전도, 붕괴 위험이 있는 구간 사전 미조치 | M(3) | M(3) | 과굴착으로 인한 인접구조물의 균열, 전도, 붕괴 위험이 있는 구간 사전조치 | 계측기 보호계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_토질별 굴착면 기울기 미준수 | M(3) | H(4) | 토질별 굴착기울기 준수 | 지하수 및 우수 유입 차단을 위한 가배수로 및 집수정 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_관로 굴착 기울기 미준수 | M(3) | H(4) | 관로 굴착 기울기 준수 | 하수관로 당일 공정계획 수립 및 악천후시(우천 등)작업금지
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 불량 | L(2) | H(4) | 지반조사에 따른 굴착면 기울기 도면 표기 | 설계도서 준수 및 굴착 사면 방호조치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입,상재하중증가 | L(2) | H(4) | 지표수 유입방지 및 양수계획 수 립 | 지하수위에 따른 양수처리 계획수립 및 실시/ 굴착 즉시 사토 반출
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 터파기 기울기 기준 미준수 | M(3) | H(4) | 사전조사 및 작업계획서 작성 | 굴착면 기울기 기준 준수하고 작업계획서 대로 이행 여부 확인
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 호안_비탈면_터파기 비탈면 유실 | M(2) | M(3) | 호안_비탈면_터파기 비탈면 유실방지 침투해석 실시 | 작업시 경사도 준수 및 우기시 비탈면 덮개 장비 등 상시 준비
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 굴착단부 주변 이동중 근로자 추락이험 | M(3) | M(3) | 굴착단부 안전난간 설치 상세도 작성 | 안전난간 설치 및 유지관리게획 수립
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입으로 인한 굴착저면 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 우수배제를 위한 배수계획 수립 | 가설전기 사용으로 인한 근로자 감전위험
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착토 관리미흡 | M(2) | H(4) | 굴착 토사나 자재 등을 경사면 및 굴착부 배면 적재 금지 상세도 작성 | 작업시작전 작업장소 및 그 주변의 함수, 용수등의 상태 변화 점검
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호 및 배수 부적정 | M(2) | H(4) | 굴착사면 보호공 설계에 반영 | 굴착사면에 사면보호용 청천막 및 배수로 설치
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공방법 미제시 | M(2) | M(2) | 기존박스 하월구간시공방법을 설계도면에 제시 | 굴착전 기상정보를 확인하여 작업계획을 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_과굴착으로 인한 인접구조물의 균열, 전도, 붕괴 위험이 있는 구간 사전 미조치 | M(3) | M(3) | 과굴착으로 인한 인접구조물의 균열, 전도, 붕괴 위험이 있는 구간 사전조치 | 계측관리기준, 설치방법, 계측기보호방법 등 계획수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 확인 및 점검작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_지하수 및 우수 유입 차단을 위한 가배수로 및 집수정 미설치 | M(3) | M(3) | 지하수 및 우수 유입 차단을 위한 가배수로 및 집수정 설치 | 하수관로 당일 공정계획 수립 및 악천후시(우천 등)작업금지
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 기울기 불량 | L(2) | H(4) | 과굴착 방지를 위한 굴착면 기울기 도면 표현 | 설계도서 준수 및 굴착 사면 방호조치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 작업허가제(PTW) 미도입 | L(2) | M(3) | 2m이상 고소작업, 1.5m 이상의 굴착, 가설공사에 대해 작업허가제 관련 사항을 설계도서에 명기 | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
토목 | 공동구 |  | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 안식각 미준수 | M(3) | M(3) | 터파기 작업시 굴착면 기울기가 안식각 이내가 되도록 작업 | 굴착면 기울기를 준수하여 도면대로 시공토록 작업자 안전교육 및 관리감독 철저
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 기울기 불량 | L(2) | H(4) | 과굴착 방지를 위한 구조물 하부 굴착 기울기 도면 표현 | 설계도서 준수 및 굴착 사면 방호조치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 고소작업 시 작업허가제 미운영에 의한 위험잠재 | L(2) | L(3) | 작업허가제 운영관리 사항을 설계에 반영 | 작업허가제 운영관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 단차구간 불안전 통행에 의한 근로자 추락 | L(2) | L(3) | 단차구간 승강설비 반영 | 승강설비 설치관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 고소작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 굴착 및 고소 작업 시 작업허가제 미운영으로 인한 추락사고 | L(2) | L(3) | 위험작업에 대한 작업허가제 관련 사항을 설계도서(시방서)에 반영 | 공공공사 추락사고 방지에 관한 지침에 의해 위험작업에 대한 작업허가제 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착구간 우수, 지하수 등의 유입에 의한 붕괴 | L(2) | L(2) | 굴착 시 우수 및 지하수 등으로 부터 위험을 저감하기 위하여 굴착저면 집수정, 배수로 표현 | 굴착저면에 집수정, 배수로 설치하여 물푸기 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전통로 미설치 | M(2) | M(3) | 굴착구간 안전통로 설치 상세도 작성 | 관련 관리자 입회하에 굴착 수행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착토 관리미흡 | M(2) | H(4) | 굴착 토사나 자재 등을 경사면 및 굴착부 배면 적재 금지 상세도 작성 | 작업시작전 작업장소 및 그 주변의 함수, 용수등의 상태 변화 점검
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업허가제 미도입 | M(2) | M(3) | - | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 및 용출수 배수처리 미흡 | M(2) | H(4) | 공사중 우수 및 지하수 배제를 위한 양수계획등을 수립 | -
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 미흡 | M(2) | H(4) | 도면에 굴착면 기울기 표기 | -
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 매설작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 미설치 | M(2) | H(4) | - | 시험굴착으로 굴착사면 안전성 사전확인
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 기타 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설 미비 | H(4) | H(4) | 교통안전시설 설계반영 | -
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 매설작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공계획검토미흡 | M(2) | H(4) | 관련내용 도면에 표기 | -
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(2) | H(4) | 배수계획 설계 반영 및 상세도 작성 | 우수 및 잡용수 유입 사전 방지조치 및 관리감독 철저
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 미표기 | M(2) | H(4) | 굴착면의 기울기 기준 상세도 작성 | 오픈 컷 굴착 단부 안전난간대 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 단차구간 불안전 통행에 의한 근로자 추락 | L(2) | L(3) | 단차구간 승강설비 반영 | 승강설비 설치관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 고소작업 시 작업허가제 미운영에 의한 위험잠재 | L(2) | L(3) | 작업허가제 운영관리 사항을 설계에 반영 | 작업허가제 운영관리 철저
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 토압 불균형 | M(3) | M(3) | 굴착 및 흙막이 설치 순서도 제공 및 굴착순서 준수 지침 제시 | 굴착장비 작업자 안전수칙 준수
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 옹벽 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 부적정 | M(3) | M(3) | 토질을 고려한 사면기울기 설계 반영 | 사면굴착시 지반상태 확인 및 설계 기울기 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 미표기 | M(2) | H(4) | 굴착면의 기울기 기준 상세도 작성 | 오픈 컷 굴착 단부 안전난간대 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(2) | H(3) | 없음 | 우수 및 잡용수 유입 사전 방지조치 및 관리감독 철저
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_토질별 굴착 기울기 미작성 | M(3) | H(4) | 토질별 굴착기울기 작성 | 우수 유입 차단을 위한 가배수로 및 집수정 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 고소작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 굴착 및 고소 작업 시 작업허가제 미운영으로 인한 추락사고 | L(2) | L(3) | 위험작업에 대한 작업허가제 관련 사항을 설계도서(시방서)에 반영 | 공공공사 추락사고 방지에 관한 지침에 의해 위험작업에 대한 작업허가제 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착구간 우수, 지하수 등의 유입에 의한 붕괴 | L(2) | L(2) | 굴착 시 우수 및 지하수 등으로 부터 위험을 저감하기 위하여 굴착저면 집수정, 배수로 표현 | 굴착저면에 집수정, 배수로 설치하여 물푸기 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 관로공사 구간 이동통로 미설치로 근로자 추락위험 | M(3) | M(3) | 이동통로 설치계획 수립 필요 | 이동통로 고정불량으로 인한 근로자 추락위험
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 없음 | 깔림 | 자재구름에 따른 근로자 협착위험 | M(3) | M(3) | 선단면 자재 적치금지 계획 수립 | 근로자 이동통로 확보 계획 수립 필요
산업환경설비 | 발전시설 |  | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 불량 | L(2) | H(4) | 과굴착 방지를 위한 굴착면 기울기 도면 표현 | 설계도서 준수 및 굴착 사면 방호조치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착 안전구배 미준수에 의한 굴착사면의 붕괴위험 | M(2) | M(2) | 해당없음 | 굴착작업 시 안전구배 준수로 굴착사면의 붕괴위험 잠재
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착 공사 시 지하수, 우수 유입으로 인한 사면 붕괴 | M(3) | M(2) | 굴착공사 시 지표수, 지하수 방지를 위한 작업내용 Note. 명시 | 굴착공사 시 우수유입 방지대책 수립으로 굴착사면의 붕괴위험 제거
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착작업 시 안전수칙 미준수에 의한 작업자 매몰위험 잠재 | M(2) | M(2) | 해당없음 | 굴착작업 시 안전수칙 준수로 굴착사면의 붕괴 및 작업자의 매몰위험 제거
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 부딪힘 | 건설장비 사용 시 안전수칙 미준수에 의한 위험요소 잠재 | M(2) | M(2) | 해당없음 | 건설장비 사용 시 안전수칙 준수로 위험요소 제거
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 기울기 불량 | L(2) | H(4) | 과굴착 방지를 위한 굴착면 기울기 도면 표현 | 설계도서 준수 및 굴착 사면 방호조치
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 부적정 | M(3) | M(3) | 굴착 기울기를 통일하여 설계도서에 반영 | 굴착시 소단기준 준수
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 절토사면 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호 미흡 | M(2) | H(4) | 굴착사면에 사면보호용 천막 및 배수로 설치 | 우천, 해빙으로 토사붕괴 위험시 점검실시
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 기울기 불량 | L(2) | H(4) | 과굴착 방지를 위한 굴착면 기울기 도면 표현 | 설계도서 준수 및 굴착 사면 방호조치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 굴착작업 중 작업허가제 미 운영으로 위험잠재 | L(2) | L(3) | 작업허가제 관련제도를 설계도서에 명기 | 단부작업시 떨어짐 위험 / 안전시설물 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 굴착 및 고소 작업 시 작업허가제 미운영으로 인한 추락사고 | L(2) | L(3) | 위험작업에 대한 작업허가제 관련 사항을 설계도서(시방서)에 반영 | 공공공사 추락사고 방지에 관한 지침에 의해 위험작업에 대한 작업허가제 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착구간 우수, 지하수 등의 유입에 의한 붕괴 | L(2) | L(2) | 굴착 시 우수 및 지하수 등오르부터 위험을 저감하기 위하여 굴착저면 집수정, 배수로 표현 | 굴착저면에 집수정, 배수로 설치하여 물푸기 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호 및 배수 부적정 | M(2) | H(4) | 굴착사면 보호공 설계에 반영 | 굴착 후 비닐 또는 찬막설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전통로 미설치 | M(2) | M(3) | 굴착구간 안전통로 설치 상세도 작성 | 관련 관리자 입회하에 굴착 수행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 기타 | 기타 | 가물막이 누락 | M(2) | M(2) | 하천횡단구간 가물막이 계획을 설계도서에 반영 | 굴착전 기상정보를 확인하여 작업계획을 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업허가제 미도입 | M(2) | M(3) | - | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착토 관리미흡 | M(2) | H(4) | 굴착 토사나 자재 등을 경사면 및 굴착부 배면 적재 금지 상세도 작성 | 작업시작전 작업장소 및 그 주변의 함수, 용수등의 상태 변화 점검
산업환경설비 | 환경시설 | 공공폐수처리시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업허가제 미도입 | M(2) | M(2) | 해당없음 | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획 작성
산업환경설비 | 환경시설 | 공공폐수처리시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 보호공 누락 | M(2) | M(2) | 굴착사면 보호를 위한 시공상세도 작성으로 굴착사면의 붕괴위험 제거 | 굴착공사 시 우수유입 방지대책 수립으로 굴착사면의 붕괴위험 제거
산업환경설비 | 환경시설 | 공공폐수처리시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 없음 | 굴착토 적치기준 미제시 | M(2) | M(2) | 굴착토 적치 시공상세도를 작성하여 설계도서에 반영 | 굴착작업 시 안전수칙 준수로 굴착사면의 붕괴 및 작업자의 매몰위험 제거
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착토 적치기준 미제시 | M(3) | M(3) | 굴착토 적치 시공상세도를 작성하여 설계도서에 반영 | 굴착작업 시 안전수칙 준수로 굴착사면의 붕괴 및 작업자의 매몰위험 제거
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 부단수 시공 부 가시설 설치계획 수립 미흡 | M(2) | M(2) | 부단수 시공 부 상세도에 별도의 가시설 설치계획을 명시 | 간이흙막이 설치 안전수칙 준수
토목 | 교량 | 복개구조물 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 기울기 불량 | L(2) | H(4) | 과굴착 방지를 위한 굴착면 기울기 도면 표현 | 설계도서 준수 및 굴착 사면 방호조치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 보호 미흡으로 인한 굴착사면 붕괴 | M(3) | M(2) | 굴착사면 보호 상세도를 설계도서에 반영 | 굴착공사 시 우수유입 방지대책 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착토 적치기준 미제시 | M(3) | M(3) | 굴착토 적치 시공상세도를 작성하여 설계도서에 반영 | 굴착작업 시 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 없음 | 기타 | 굴착공사 중 우수유입으로 붕괴위험 | M(4) | M(3) | 우수배제를 위함 배수계획 수립 | 가설전기 사용계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 굴착단부 근로자 이동중 추락위험 | M(3) | M(3) | 굴착단부 안전관리 계획 수립 | 안전시설물 유지보수 관리 계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 부적정Ð터파기 구배 부적정 | M(3) | M(4) | 잔여 위험요소 저감대책을 도면에 명시Ð시공순서도 작성(굴착구배 포함)Ð굴착 설계시 굴착계획 수립(토공, 가시설) | 굴착 순서도에 따른 굴착 깊이 및 굴착 구배 준수Ð터파기 시 상세도를 반영하여 안전시공Ð터파기 주변 안전시설물 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 상재하중Ð굴착영향 미검토 | L(2) | M(4) | 잔여 위험요소 저감대책을 도면에 명시Ð굴착면 기울기 및 여유폭 표기 | 굴착깊이 이상 이격장소에 토사적재 및 굴착 즉시 사토운반, 영내 야적장 별도 운영
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업허가제 미도입 | M(2) | M(3) | - | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호 및 배수 부적정 | M(2) | H(4) | 굴착사면 보호공 설계에 반영 | 관로터파기 및 관로시공 후 조속한 되메우기 시행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착토 관리미흡 | M(2) | H(4) | 굴착 토사나 자재 등을 경사면 및 굴착부 배면 적재 금지 상세도 작성 | 작업시작전 작업장소 및 그 주변의 함수, 용수등의 상태 변화 점검
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 굴착단부 방호벽 미설치 | M(3) | M(3) | 굴착단부 안전방호책을 설계도서에 반영 | 굴착 작업 시 주변 통제 및 건설장비 유도자 배치
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 굴착면 기울기 부적정 | H(3) | H(3) | 굴착 기울기를 통일 적용하여 설계도서에 반영 | 굴착시 소단기준 준수
토목 | 공동구 |  | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착구매 미준수 | L(1) | M(3) | 굴착순서도 작성 | 굴착 순서 준수하여 시공
토목 | 공동구 |  | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호 및 배수 부적정 | M(2) | H(4) | 굴착사면 보호공 설계에 반영 | 굴착 후 비닐 또는 찬막설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 보호공 누락 | M(3) | M(3) | 굴착사면 보호를 위한 시공상세도 작성으로 굴착사면의 붕괴위험 제거 | 굴착공사 시 우수유입 방지대책 수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착토 적치기준 미제시 | M(3) | M(3) | 굴착토 적치 시공상세도를 작성하여 설계도서에 반영 | 굴착작업 시 안전수칙 준수로 굴착사면의 붕괴 및 작업자의 매몰위험 제거
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착토 관리 미흡 | L(2) | H(4) | 굴착 토사나 자재 등을 경사면 및 굴착부 배면 적재 금지 상세도 작성 | 작업시작전 작업장소 및 그 주변의 함수, 용수등의 상태변화 점검
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 해당없음 | L(2) | M(3) | 굴착구간 안전통로 설치 상세도 작성 | 관련 관리자 입회하에 굴착 수행
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 위험작업 시 작업허가제 미운영 | L(2) | L(3) | 작업허가제를 시방서에 명기 | 위험작업 시 작업허가제 운영하에 안전작업
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업구간 우수, 지하수 유입에 의한 붕괴위험 | L(2) | L(2) | 우수 및 지하수 위험을 저감하기 위한 집수정 가배수로 반영 | 굴착 시 집수정, 가배수로 누락없이 설치하여 안전작업
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 미흡 | L(2) | H(4) | 도면에 굴착면 기울기 표기 | 시공상세계획 수립 및 감독관 검토후 작업시행
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 및 용출수 배수처리 미흡 | L(2) | H(4) | 공사중 우수 및 지하수 배제를 위한 양수계획등을 수립 | 우기시 배수로관리철저, 배면변위양상 파악
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 미설치 | L(2) | H(4) | 시험굴착으로 굴착사면 안전성 사전확인 | 굴착사면하부 작업중 사면 상부에 장비진입통제
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 비탈면 구배 기준 미준수 | L(2) | M(3) | 비탈면 구배 도면 반영 | 경사법면 천막 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업허가제 미운영으로 위험잠재 | M(2) | M(3) | 작업허가제 관련사항을 시방서에 명기 | 건설기계와 근로자 충돌위험 / 작업반경 통제 및 신호수 배치
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 물체에 맞음 | 토질별 굴착면 기울기 미준수 | H(3) | H(4) | 토질별 굴착면 기울기 준수 | 굴착단부 안전시설 및 굴착저면 승강이동통로설치
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 부설 및 다짐작업 | 붕괴 | 넘어짐(기타) | 되메우기 작업 시 층다짐 높이 미준수 | H(3) | M(3) | 되메우기 작업 시 층다짐 높이 준수 | 위험반경내 출입제한 및 신호수 배치
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | M(2) | H(4) | 우수유입 방지대책 상세도 작성 | 굴착면 보호조치(천막 및 배수로 설치)/공사중 배수로 설치 및 양수계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 굴착단부 안전난간 미설치에 의한 근로자 추락위험 | L(2) | L(3) | 안전난간 설치도면 반영 | 안전난간 설치관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 고소작업 시 작업허가 미운영에 의한 위험잠재 | L(2) | L(3) | 작업허가제 운영관리 사항을 설계에 반영 | 작업허가제 운영관리 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 굴착 및 고소 작업 시 작업허가제 미운영으로 인한 추락사고 | L(2) | L(3) | 위험작업에 대한 작업허가제 관련 사항을 설계도서(시방서)에 반영 | 공공공사 추락사고 방지에 관한 지침에 의해 위험작업에 대한 작업허가제 실시
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착구간 우수, 지하수 등의 유입에 의한 붕괴 | L(2) | L(2) | 굴착 시 우수 및 지하수 등오르부터 위험을 저감하기 위하여 굴착저면 집수정, 배수로 표현 | 굴착저면에 집수정, 배수로 설치하여 물푸기 실시
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 기울기 불량 | L(2) | H(4) | 과굴착 방지를 위한 굴착면 기울기 도면 표현 | 설계도서 준수 및 굴착 사면 방호조치
토목 | 하천 | 보 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 기울기 불량 | L(2) | H(4) | 과굴착 방지를 위한 굴착면 기울기 도면 표현 | 설계도서 준수 및 굴착 사면 방호조치
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 굴착 및 고소작업 중 작업허가제 미운영으로 위험잠재 | L(2) | L(3) | 작업허가제 관련제도를 설계도서에 명기 | 단부작업시 떨어짐 위험 / 안전시설물 설치
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업구간 우수, 지하수 등의 유입에 의한 붕괴 위험잠재 | L(2) | L(2) | 굴착시 우수 및 지하수등으로부터 위험을 저감하기 위하여 집수정, 배수로를 표현 | 굴착구간 상재하중 증가에 의한 붕괴위험 / 상재하중 제거 및 하중관리 철저
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 굴착단부 안전난간 예시 미 반영으로 위험잠재 | L(2) | L(3) | 굴착단부로의 추락예방을 위하여 안전난간 설치예시 반영 | 단부작업시 떨어짐 위험 / 안전시설물 설치
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 터파기 상세도 부재로 인한 굴착사면 붕괴위험 | L(2) | L(3) | 과굴착 예방을 위하여 굴착표준도 등의 상세도를 도면에 반영 | 굴착구간 상재하중 증가에 의한 붕괴위험 / 상재하중 제거 및 하중관리 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 고소작업 등 위험작업 시 근로자 추락위험 | L(2) | L(3) | 작업허가제 관련 사항을 설계에 반영 | 시공중 작업허가제 운영관리 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 굴착단부 안전시설 미설치에 의한 근로자 추락위험 | L(2) | L(3) | 굴착단부 안전난간 설치도면 반영 | 단부 안전난간 설치 철저
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 불량 | L(2) | H(4) | 지반조사에 따른 굴착면 기울기 도면 표기 | 설계도서 준수 및 굴착 사면 방호조치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 우수유입으로 흙막이 가시설 붕괴위험 | M(4) | M(3) | 우수배제를 위함 배수계획 수립 | 가설전기 사용계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전성 검토 미실시 | M(3) | H(4) | 사면 안전성 검토 실시 | 사면 보호덮개 설치
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전난간대 미설치 | L(2) | H(4) | 굴착 단부 안전난간대 상세도 작성 | 작업 전 안전대 착용 및 체결 상태 준수
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업허가제 미도입 | L(1) | H(4) | - | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착계획도 미흡 | M(2) | H(4) | 터파기사면 기울기 및 제원을 설계도서에 반영 | 관련 관리자 입회하에 굴착 수행
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호 및 배수 부적정 | M(2) | H(4) | 굴착사면 보호공 설계에 반영 | 굴착 토사나 자재 등을 경사면 및 굴착부 배면 적재 금지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 부적정Ð터파기 구배 부적정 | M(3) | M(4) | 잔여 위험요소 저감대책을 도면에 명시Ð시공순서도 작성(굴착구배 포함)Ð굴착 설계시 지반조건, 지하수조건,주변여건 등을 고려하여 굴착공법 설계(토공, 가시설) | 굴착 순서도에 따른 굴착 깊이 및 굴착 구배 준수Ð터파기 시 상세도를 반영하여 안전시공Ð터파기 주변 안전시설물 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 상재하중Ð굴착영향 미검토 | L(2) | M(4) | 잔여 위험요소 저감대책을 도면에 명시Ð굴착면 기울기 및 여유폭 표기 | 굴착깊이 이상 이격장소에 토사적재 및 굴착 즉시 사토운반, 영내 야적장 별도 운영
산업환경설비 | 환경시설 | 환경오염방지시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 기울기 불량 | L(2) | H(4) | 과굴착 방지를 위한 굴착면 기울기 도면 표현 | 굴착면 무너짐 예방을 위한 굴착 사면 방호조치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 물체에 맞음 | 무너짐_굴착 기울기 미표기 | M(3) | H(4) | 굴착 기울기 표기 | 공사중 진출입로 등교통처리계획 계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_과굴착으로 인한 인접구조물의 균열, 전도, 붕괴 위험이 있는 구간 사전 미조치 | M(3) | M(3) | 과굴착으로 인한 인접구조물의 균열, 전도, 붕괴 위험이 있는 구간 사전조치 | 계측관리기준, 설치방법, 계측기보호방법 등 계획수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 확인 및 점검작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_지하수 및 우수 유입 차단을 위한 가배수로 및 집수정 미설치 | M(3) | M(3) | 지하수 및 우수 유입 차단을 위한 가배수로 및 집수정 설치 | 하수관로 당일 공정계획 수립 및 악천후시(우천 등)작업금지
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 앞 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 부적정 | M(3) | M(3) | 굴착 기울기를 통일 적용하여 설계도서에 반영 | 굴착시 소단기준 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착토 관리미흡 | M(2) | H(4) | 굴착 토사나 자재 등을 경사면 및 굴착부 배면 적재 금지 상세도 작성 | 작업시작전 작업장소 및 그 주변의 함수, 용수등의 상태 변화 점검
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업허가제 미도입으로 근로자 부상 위험 | M(2) | M(2) | 해당없음 | 작업허가제 도입
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 보호 미흡으로 인한 굴착사면 붕괴 | M(3) | M(2) | 굴착사면 보호상세도를 설계도서에 반영 | 굴착공사 시 우수유입 방지대책 수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 굴착사면 단부 안전난간 미설치 | M(2) | M(2) | 굴착사면 단부 안전난간 설치 상세도 작성 | 안전난간 설치 시 설치규정 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착토 적치기준 미제시 | M(3) | M(3) | 굴착토 적치 시공상세도를 작성 | 굴착작업 시 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 파열,파단 | 없음 | 지장물 보호공 시공 시 로프 보강물 미시공에 의한 인양로프의 파단 | M(2) | M(2) | 지장물 보호공 시공 시 로프 보강물 시공상세도 작성 | 지장물 주변 굴착공사 시 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 토류시설 미설치 | M(2) | M(3) | 지장물 저촉구간 하부에 보호공(토류판 또는 강판) 실시 | 지장물 저촉구간 안전조치사항 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 하중증가 | M(2) | H(4) | 굴착깊이 이상 이격하여 굴착토사 적재 도면 작성 | 건설기계 사용시 근로자와 충돌협착 방지관리
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 미설치 | M(3) | H(4) | 관로 터파기시 굴착구배 설계도서에 반영 | 맨홀 개구부 덮개 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | M(2) | H(4) | 우수유입 방지용 법면보호필름 및 배수로 설치 | 사면단부 작업자 안전벨트 착용상태 확인 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 없음 | 기타 | 굴착공사 우수로 인한 침수위험 | M(4) | M(3) | 우수배수 계획 수립 | 가설전기 안전관리 계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 없음 | 깔림 | 굴착공사 중 자재 전도로 인한 근로자 협착위험 | M(3) | M(3) | 선단면 자재 적치금지 계획 수립 | 자재 인양중 낙하위험
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 굴착단부 근로자 추락위험 | M(3) | M(3) | 굴착단부 안전관리 계획 수립 | 안전시설물 유지보수 관리계획 수립 필요
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 부적정 | L(2) | M(3) | 토질에 따른 굴착면의 기울기 기준을 설계에 반영 | 과굴착금지 및 소단 설치 계획 수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업허가제 미운영으로 위험잠재 | M(2) | M(3) | 작업허가제 관련사항을 시방서에 명기 | 건설기계와 근로자 충돌위험 / 작업반경 통제 및 신호수 배치
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(2) | H(3) | 없음 | 우수 및 잡용수 유입 사전 방지조치 및 관리감독 철저
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 미표기 | M(2) | H(4) | 굴착면의 기울기 기준 상세도 작성 | 오픈 컷 굴착 단부 안전난간대 설치
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입으로 인한 굴착면 붕괴 | M(2) | M(4) | 굴착사면 상하부 가배수로 설치로 우수유입 방지 | 굴착사면 천막설치로 무너짐 방지
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호 미흡 | M(2) | H(4) | 굴착사면에 사면보호용 천막 및 배수로 설치 | 우천,해빙으로 토사붕괴 위험시 점검실시
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호덮개 미설치 | M(2) | M(3) | 사면 안전성 검토 실시 및 사면보호덮개 설치도 작성 | 사면보호덮개 고정 철저
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(4) | 관로 굴착구간 단부 안전난간 설치 | 수직방망 설치
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 관로 굴착부 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 앞 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | M(4) | 관로 굴착구간 굴착구배 준수 | 굴착 상부 배면에 중량물 적재 금지
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 저류조 굴착부 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 앞 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | M(4) | 저류조 굴착구간 굴착구배 준수 | 굴착 상부 배면에 중량물 적재 금지
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(4) | 저류조 굴착구간 단부 안전난간 설치 | 수직방망 설치
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호 및 배수 부적정 | M(2) | H(4) | 굴착사면 보호공 설계에 반영 | 굴착사면에 사면보호용 청천막 및 배수로 설치
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착토 관리미흡 | M(2) | M(3) | - | 굴착 토사나 자재 등을 경사면 및 굴착부 배면 적재 금지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호 및 배수 부적정 | M(3) | M(3) | 굴착사면 보호공 설계에 반영 | 굴착 작업 시 주변 통제 및 건설장비 유도자 배치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업 시 지하수 유입에 의한 붕괴위험 | L(2) | L(2) | 굴착시 우수에 의한 붕괴위험을 방지하기 위한 가배수로 및 집수정 도면 반영 | 굴착 하부에 가배수로 및 집수정 누락없이 설치하여 안전시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 위험작업 중 작업허가제 미운영 | L(2) | L(3) | 작업허가제 관련제도를 시방서에 명기 | 위험작업 시 작업허가제 운영하에 안전작업
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 안전난간대 미설치 | L(2) | H(4) | 굴착 단부 안전난간대 상세도 작성 | 작업 전 안전대 착용 및 체결 상태 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착구간 우수, 지하수 등의 유입에 의한 붕괴 | L(2) | L(2) | 굴착 시 우수 및 지하수 등으로 부터 위험을 저감하기 위하여 굴착저면 집수정, 배수로 표현 | 굴착저면에 집수정, 배수로 설치하여 물푸기 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 고소작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 굴착 및 고소 작업 시 작업허가제 미운영으로 인한 추락사고 | L(2) | L(3) | 위험작업에 대한 작업허가제 관련 사항을 설계도서(시방서)에 반영 | 공공공사 추락사고 방지에 관한 지침에 의해 위험작업에 대한 작업허가제 실시
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설물 미설치 | M(3) | M(3) | 굴착구간 상단에 안전휀스 설치 및 안전시설 설치 | 설계도서에 명시된 안전시설 설치 및 점검
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 추락 위험 구간 안전시설물 미설치 | M(2) | H(4) | 추락 방지 시설물 설치 계획 수립 | 안전시설물 상태 점검 및 임의 해체 금지
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 기울기 불량 | L(2) | H(4) | 과굴착 방지를 위한 굴착면 기울기 도면 표현 | 설계도서 준수 및 굴착 사면 방호조치
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 기울기 불량 | L(2) | H(4) | 과굴착 방지를 위한 굴착면 기울기 도면 표현 | 설계도서 준수 및 굴착 사면 방호조치
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 부적정Ð터파기 구배 부적정 | M(3) | M(4) | 잔여 위험요소 저감대책을 도면에 명시Ð시공순서도 작성(굴착구배 포함)Ð굴착 설계시 지반조건, 지하수조건,주변여건 등을 고려하여 굴착공법 설계(토공, 가시설) | 굴착 순서도에 따른 굴착 깊이 및 굴착 구배 준수Ð터파기 시 상세도를 반영하여 안전시공Ð터파기 주변 안전시설물 설치
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 상재하중Ð굴착영향 미검토 | L(2) | M(4) | 잔여 위험요소 저감대책을 도면에 명시Ð굴착면 기울기 및 여유폭 표기 | 굴착깊이 이상 이격장소에 토사적재 및 굴착 즉시 사토운반, 영내 야적장 별도 운영
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 위험작업 시 작업허가제 미운영에 의한 위험잠재 | L(2) | L(3) | 작업허가제 운영관리 사항을 설계에 반영 | 위험작업 전 작업허가제 운영관리 철저
토목 | 교량 | 철도교량 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 굴착단부 안전시설 미설치로 인한 근로자 추락 | M(3) | M(3) | 굴착단부 안전난간 설치계획 작성 | 안전난간 설치기준 준수하여 설치
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호덮개 미설치 | M(2) | M(3) | 사면보호덮개 설치도 작성 | 사면보호덮개 고정 철저
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업구간 우수, 지하수 등의 유입에 의한 붕괴 위험잠재 | L(2) | L(2) | 굴착시 우수 및 지하수 등으로부터 위험을 저감하기 위하여 집수정, 배수로를 표현 | 굴착구간 상재하중 증가에 의한 붕괴위험 / 상재하중 제거 및 하중관리 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 굴착단부 안전난간 미 반영으로 위험잠재 | L(2) | L(3) | 굴착단부로의 추락예방을 위하여 안전난간 설치도를 설계도서에 반영 | 단부작업시 떨어짐 위험 / 안전시설물 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 굴착 및 고소작업 중 작업허가제 미 운영으로 위험잠재 | L(2) | L(3) | 작업허가제 관련제도를 설계도서에 명기 | 단부작업시 떨어짐 위험 / 안전시설물 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 보호 및 우수유입 방지계획 누락으로 위험잠재 | L(2) | L(2) | 굴착면 안전작업 계획도를 도면에 반영 | 굴착구간 상재하중 증가에 의한 붕괴위험 / 상재하중 제거 및 하중관리 철저
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 기울기 불량 | L(2) | H(4) | 과굴착 방지를 위한 굴착면 기울기 도면 표현 | 설계도서 준수 및 굴착 사면 방호조치
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 앞 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | M(4) | 굴착구배 준수 | 굴착 상부 배면에 중량물 적재 금지
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 앞 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(4) | 안전난간 설치 | 수직방망 설치
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 절토사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 무너짐 | H(2) | H(3) | 사면 안정성검토 시행 후 안전 기울기 확보 | 시공관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 굴착작업 | M(2) | M(3) | 과굴착 예방을 위한 유의사항 설계도면 반영 | 지표수 유입방지 및 양수계획 수립/ 굴착깊이 이상 이격하여 굴착토 적재 및 사토반출
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용지침 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 위험작업 시 작업허가제 미운영에 의한 위험잠재 | L(2) | L(3) | 작업허가제 운영관리 사항을 설계에 반영 | 작업허가제 운영관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 단차구간 불안전 통행에 의한 근로자 추락 | L(2) | L(3) | 단차구간 승강설비 설치도면 반영 | 단차구간 발생 시 근로자 통로설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 굴착공사중 우수유입으로 흙막이 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 우수배제를 위함 배수계획 수립 | 가설전기 사용계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 굴착단부 근로자 추락위험 | M(3) | M(3) | 굴착단부 안전난간 설치 상세도 작성 | 안전난간 유지관리 계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | H(3) | H(3) | 배수로 설치 및 굴착면 방수포 설치 | 배수로 및 방수포 관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | H(3) | H(3) | 흙막이 설치시 단계별 굴착심도를 고려한 굴착 | 흙막이 시공시 표준작업절차 준수 및 안전교육 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지하수 유출 | H(2) | H(3) | 지하수 유출시 안정성 확보방안수립 | -
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 앞 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(2) | H(4) | 굴착 즉시 사토 반출 및 가배수로 설치 | 흙막이가시설 굴착계획의 적정성 고려하여 배수계획 수립
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 옹벽 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | M(2) | H(4) | 우수유입 방지용 법면보호필름 및 배수로 설치 | 사면단부 작업자 안전벨트 착용상태 확인 철저
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 옹벽 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | M(2) | H(4) | 굴착구배가 반영된 설계도서 준수 | 사면단부 작업자 안전벨트 착용상태 확인 철저
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_사면 기울기 미표기 | M(3) | H(4) | 사면 기울기 표기 | 토공규준틀 설치
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수침투에 의한 토사붕괴위험 잠재 | M(2) | M(2) | 해당없음 | 굴착공사 시 우수유입 방지대책 수립으로 굴착사면의 붕괴위험 제거
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 기타 | 기타 | 가물막이 누락 | M(2) | M(2) | 하천횡단구간 가물막이 계획을 설계도서에 반영 | 굴착전 기상정보를 확인하여 작업계획을 수립
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호 및 배수 부적정 | M(2) | H(4) | 굴착사면 보호공 설계에 반영 | 굴착사면에 사면보호용 청천막 및 배수로 설치
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착토 관리미흡 | M(2) | H(4) | 굴착 토사나 자재 등을 경사면 및 굴착부 배면 적재 금지 상세도 작성 | 작업시작전 작업장소 및 그 주변의 함수, 용수등의 상태 변화 점검
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 절취작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 미흡에 의한 무너짐 | H(1) | H(1) | 굴착구배 도면작성 | 굴착순서준수 굴착면 지반상태확인
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 절취작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착공사시 우수유입으로 인한 굴착면 무너짐 | H(1) | H(1) | 굴착 상하부 배수로 설치 | 굴착사면 가배수로설치, 단일건기에 시공, 강우예보시 사면천막설치
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | M(2) | H(4) | 우수유입 방지용 법면보호필름 및 배수로 설치 도면 반영 | 사면단부 작업자 안전벨트 착용상태 확인 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호 및 배수 부적정 | M(2) | M(4) | 굴착사면 우수유입방지대책 계획도면 작성 | 굴착사면에 사면보호용 청천막 및 배수로 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착토 관리미흡 | M(2) | M(4) | 굴착 토사나 자재 등을 경사면 및 굴착부 배면 적재 금지 상세도 작성 | 작업시작 전 작업장소 및 그 주변의 함수, 용수 등의 상태 변화 점검
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 토사붕괴 | M(2) | H(4) | 관로 터파기시 굴착구배 준수 및 간이 흙막이 사용 | 지표수 유입방지 및 굴착깊이 이상 이격하여 굴착도 적재 및 사토반출
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 접근금지조치 미흡 | M(2) | H(4) | 터파기 구간 주변 안전휀스 또는 H-Beam+난간 설치 | 관로매설 안전작업계획
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착시 지하수 유입으로 인한 굴착면 붕괴 | M(2) | H(3) | - | 지하수 유출시 안정성 확보방안수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입에 의한 굴착면 붕괴 및 침수 | H(3) | H(3) | - | 배수로 설치 및 굴착면 방수포 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과잉굴착에 의한 터파기 구간 붕괴로 작업자 깔림 | H(3) | H(3) | - | 단계별 굴착심도를 고려한 굴착 최소화
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 단부 안전난간 미설치에 의한 근로자 추락위험 | L(2) | L(3) | 단부 안전난간 설치도면 반영 | 단부 발생 시 안전난간 설치 철저
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전성 검토 미실시 | M(3) | H(4) | 사면 안전성 검토 실시 | 사면 보호덮개 설치
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전난간대 미설치 | L(2) | H(4) | 굴착 단부 안전난간대 상세도 작성 | 작업 전 안전대 착용 및 체결 상태 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 위험작업 시 작업허가제 미운영 | L(2) | L(3) | 작업허가제 운영관리 사항을 설계에 반영 | 작업허가제 운영관리 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 단부 안전난간 미설치 | L(2) | L(3) | 단부 안전난간 설치도면 반영 | 단부 안전난간 설치 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업허가제 미운영으로 위험 잠재 | M(2) | M(3) | 작업허가제 관련사항을 시방서에 명기 | 건설기계와 근로자 충돌위험 / 작업반경 통제 및 신호수 배치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 기울기 불량 | L(2) | H(4) | 과굴착 방지를 위한 굴착면 기울기 도면 표현 | 설계도서 준수 및 굴착 사면 방호조치
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전통로 미설치 | M(2) | M(3) | 굴착구간 안전통로 설치 상세도 작성 및 관련 내용 NOTE 표기 | 관련 관리자 입회하에 굴착 수행
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호 및 배수 부적정 | M(2) | M(4) | 굴착사면 우수유입방지대책 계획도면 작성 | 굴착사면에 사면보호용 청천막 및 배수로 설치
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착토 관리미흡 | M(2) | M(4) | 굴착 토사나 자재 등을 경사면 및 굴착부 배면 적재 금지 상세도 작성 | 작업시작 전 작업장소 및 그 주변의 함수, 용수 등의 상태 변화 점검
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면 기울기 및 여유폭 미표기 | M(2) | H(4) | 굴착면의 기울기 및 여유폭 표기 | 시공 중 가 배수로 설치, 유입수 배제
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 개착식 굴착구간 적정 비탈구배 미준수 | M(2) | H(4) | 굴착면의 기울기 및 여유폭 표기 | 시공 중 가 배수로 설치, 유입수 배제
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 해당없음 | M(2) | M(3) | 굴착부 횡단구간 안전통로 설치 상세도 작성 | 관리감독자의 지휘하에 작업수행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면보호공 미설치 | M(2) | M(4) | 굴착사면 보호공 설치 상세도 작성 | 굴착면 보호 비닐 또는 천막 및 수중양수기, 임시 집수정 설치하여 우수관리
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 기울기 불량 | L(2) | H(4) | 과굴착 방지를 위한 굴착면 기울기 도면 표현 | 설계도서 준수 및 굴착 사면 방호조치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착구간 우수, 지하수 등의 유입에 의한 붕괴 | L(2) | L(2) | 굴착 시 우수 및 지하수 등으로 부터 위험을 저감하기 위하여 굴착저면 집수정, 배수로 표현 | 굴착저면에 집수정, 배수로 설치하여 물푸기 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 고소작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 굴착 및 고소 작업 시 작업허가제 미운영으로 인한 추락사고 | L(2) | L(3) | 위험작업에 대한 작업허가제 관련 사항을 설계도서(시방서)에 반영 | 공공공사 추락사고 방지에 관한 지침에 의해 위험작업에 대한 작업허가제 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 보호조치 및 지표수 유입방지 계획 누락 | L(2) | L(2) | 굴착 사면 보호 및 우수유입 방지계획을 도면에 반영 | 굴착사면에 천막설치 및 굴착 선단부 마대쌓기 등 사면보호조치를 시행하여 피해를 최소화
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 터파기 상단부 작업자 부주의로 인한 떨어짐 | L(2) | M(3) | 터파기 공사시 추락방지를 위한 상단부 안전시설물 설치 | 터파기 상단부 안전시설물 설치 및 관리철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 굴착단부 근로자 추락위험 | M(3) | M(3) | 굴착단부 안전난간 설치 상세도 작성 | 안전시설물 유지보수 관리 계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 굴착공사 중 우수유입으로 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 우수배제를 위한 배수계획 수립 | 가설전기 사용중 감전 에방을 위한 안전관리계획 수립
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 기울기 불량 | L(2) | H(4) | 과굴착 방지를 위한 굴착면 기울기 도면 표현 | 설계도서 준수 및 굴착 사면 방호조치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 위험 작업 시 작업허가제 미운영에 의한 위험잠재 | L(2) | L(3) | 작업허가제 운영관리 사항을 설계에 반영 | 작업허가제 운영관리 철저
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 보호조치 미흡에 의한 굴착면 무너짐 | L(2) | L(2) | 굴착면 보호조치 도면 반영 | 굴착작업 시 보호조치 관리 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 굴착 및 고소작업 중 작업허가제 미운영 | L(2) | L(3) | 작업허가제 관련제도를 시방서에 명기 | 위험작업 시 작업허가제 운영하에 안전작업
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 가배수로 집수정 반영 누락 | L(2) | L(2) | 누락된 가배수로 집수정 도면 반영 | 굴착구간 가배수로 집수정 누락없이 설치하여 안전작업
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착공사 중 과굴착에 위한 위험잠재 | L(2) | L(3) | 과굴착 예방을 위한 유의사항 도면에 명기 | 굴착작업 시 과굴착 방지하여 안전작업
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 교대구간 터파기 반영 미흡 | L(2) | L(3) | 교대구간 터파기에 대한 도면반영 | 터파기 도면 사항 준수하여 과굴착 금지 등 안전작업
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착구간 우수, 지하수 등의 유입에 의한 붕괴 | L(2) | L(2) | 굴착 시 우수 및 지하수 등으로 부터 위험을 저감하기 위하여 굴착저면 집수정, 배수로 표현 | 굴착저면에 집수정, 배수로 설치하여 물푸기 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 고소작업 | 없음 | 떨어짐(10미터 이상) | 굴착 및 고소 작업 시 작업허가제 미운영으로 인한 추락사고 | L(2) | L(3) | 위험작업에 대한 작업허가제 관련 사항을 설계도서(시방서)에 반영 | 공공공사 추락사고 방지에 관한 지침에 의해 위험작업에 대한 작업허가제 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착구간 우수, 지하수 등의 유입에 의한 붕괴 | L(2) | L(2) | 굴착 시 우수 및 지하수 등으로 부터 위험을 저감하기 위하여 굴착저면 집수정, 배수로 표현 | 굴착저면에 집수정, 배수로 설치하여 물푸기 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 고소작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 굴착 및 고소 작업 시 작업허가제 미운영으로 인한 추락사고 | L(2) | L(3) | 위험작업에 대한 작업허가제 관련 사항을 설계도서(시방서)에 반영 | 공공공사 추락사고 방지에 관한 지침에 의해 위험작업에 대한 작업허가제 실시
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지표수 유입 | M(2) | H(4) | 배수계획 설계 반영 및 상세도 작성 | 우수 및 잡용수 유입 사전 방지조치 및 관리감독 철저
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 미표기 | M(2) | H(4) | 굴착면의 기울기 기준 상세도 작성 | 오픈 컷 굴착 단부 안전난간대 설치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 기울기 불량 | L(2) | H(4) | 과굴착 방지를 위한 굴착면 기울기 도면 표현 및 굴착면 상부 안전난간대 반영 | 설계도서 준수 및 굴착 사면 방호조치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지하수 유출 | M(2) | H(3) | 지하수 유출시 안정성 확보방안수립 | 철저한 지반조사 결과를 반영한 굴착방법 결정
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | H(3) | H(3) | 배수로 설치 및 굴착면 방수포 설치 | 배수로 및 방수포 관리 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면하중증가 | M(2) | H(4) | 굴착깊이 이상 이격하여 굴착토사 적재 및 반출 | 건설기계 사용시 근로자와 충돌협착 방지관리/작업허가제 실시 관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(10미터 이상) | 위험작업중 작업허가제 미반영 | L(2) | L(3) | 작업허가제 관련제도를 관련도면에 명기 | 위험작업 시 작업허가제 운영하에 안전작업
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 미표기 | M(2) | H(4) | 굴착면의 기울기 기준 상세도 작성 | 오픈 컷 굴착 단부 안전난간대 설치
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(2) | H(4) | 배수계획 상세도 작성 | 우수 및 잡용수 유입 사전 방지조치 및 관리감독 철저
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용지침 준수
토목 | 댐 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 굴착면 기울기 부적정 | H(3) | H(3) | 굴착 기울기를 통일 적용하여 설계도서에 반영 | 굴착시 소단기준 준수
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입시 굴착 사면 보호공 미흡 | H(4) | M(2) | 굴착면 우수 유입시의 사면 보호공 상세도 반영 | 시공계획서상 상세도 확인 철저시공
건축 | 건축물 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입으로 인한 흙막이 붕괴 | M(3) | M(4) | 우수배제를 위함 배수계획 수립 | 가설전기 사용계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 비탈면 안전성 검토 누락 | M(3) | M(3) | 산화구 비탈면 안전성 검토 실시 | 굴착사면에 사면보호용 청천막 및 배수로 설치
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호 및 배수 부적정 | M(2) | H(4) | 굴착사면 보호공 설계에 반영 | 굴착사면에 사면보호용 청천막 및 배수로 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 작업허가제 미은영 | L(2) | L(3) | 작업허가제 관련제도를 시방서에 명기 | 위험작업 시 작업허가제 운영하에 안전작업
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수, 지하수 유입에 의한 위험잠재 | L(2) | L(2) | 우수에 의한 위험을 저감하기 위한 집수정, 가배수로 반영 | 굴착 시 집수정, 가배수로 누락없이 설치하여 안전작업
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 파열,파단 | 깔림 | 지장물 보호공 와이어로프 보호조치 미흡 | L(2) | L(3) | 지장물 보호공 상세도 보완작성 | 지장물 보호공 상세도에 따른 보호조치 실시
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 보호 및 우수유입 방지계획 누락 | L(2) | L(2) | 굴착사면 천막 설치 및 선단부 마대쌓기 등 예시 반영 | 굴착사면 보호조치 실시하여 시공 중 안전사고 예방
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 굴착기울기 미준수로 인한 사면붕괴위험 | M(3) | M(3) | 횡단면도에 굴착기울기 표기 | 우수유입으로 인한 굴착사면 붕괴위험
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 고소작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 굴착 및 고소 작업 시 작업허가제 미운영으로 인한 추락사고 | L(2) | L(3) | 위험작업에 대한 작업허가제 관련 사항을 설계도서(시방서)에 반영 | 공공공사 추락사고 방지에 관한 지침에 의해 위험작업에 대한 작업허가제 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착구간 우수, 지하수 등의 유입에 의한 붕괴 | L(2) | L(2) | 굴착 시 우수 및 지하수 등으로 부터 위험을 저감하기 위하여 굴착저면 집수정, 배수로 표현 | 굴착저면에 집수정, 배수로 설치하여 물푸기 실시
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 상재하중 증가 | L(2) | H(4) | 굴착깊이 이상 이격하여 굴착토사 적재 도면 작성 | 굴착 즉시 사토 운반, 영내 야적장 별도 운영
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 보호 및 우수유입 방지계획 누락으로 위험잠재 | L(2) | L(2) | 굴착면 안전작업 계획도를 도면에 반영 | 굴착구간 상재하중 증가에 의한 붕괴위험 / 상재하중 제거 및 하중관리 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업구간 우수, 지하수 등의 유입에 의한 붕괴 위험잠재 | L(2) | L(2) | 굴착시 우수 및 지하수 등으로부터 위험을 저감하기 위하여 집수정, 배수로를 표현 | 굴착구간 상재하중 증가에 의한 붕괴 위험 / 상재하중 제거 및 하중관리 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 굴착단부 안전난간 미 반영으로 위험잠재 | L(2) | L(3) | 굴착단부로의 추락예방을 위하여 안전난간 설치 반영 | 단부작업시 떨어짐 위험 / 안전시설물 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전통로 미설치 | M(2) | M(3) | 굴착부 횡단구간 안전통로 설치 상세도 작성 | 관리감독자의 지휘하에 작업수행
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 위험공종 작업계획 미수립 | M(2) | M(2) | - | 작업허가제 도입하여 위험공종 작업착수 전 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착토 관리 미흡 | M(2) | M(2) | 굴착토 관리계획도면 작성 | 굴착 즉시 사토운반
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수, 지하수 유입에 의한 붕괴위험 | L(2) | L(2) | 우수, 지하수를 예방하기 위한 집수정, 가배수로 반영 | 우수, 지하수를 예방하기 위한 집수정, 가배수로 누락없이 설치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 작업허가제 미운영 | L(2) | L(3) | 작업허가제 관련제도를 시방서에 명기 | 위험작업 시 작업허가제 운영하에 안전작업
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업허가제 미도입으로 근로자 부상 위험 | M(2) | M(2) | 해당없음 | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획 작성
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착토 적치기준 미제시 | H(4) | M(3) | 굴착토 적치 시공상세도를 작성하여 설계도서에 반영 | 굴착작업 시 안전수칙 준수로 굴착사면의 붕괴 및 작업자의 매몰위험 제거
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 보호 미흡으로 인한 굴착사면 붕괴 위험 | M(3) | M(3) | 굴착사면 보호 상세도를 설계도서에 반영 | 굴착공사 시 우수유입 방지대책 수립으로 굴착사면의 붕괴위험 제거
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 위험작업 중 작업허가제 미반영 | L(2) | L(3) | 작업허가제 관련제도를 시방서에 명기 | 위험작업 시 작업허가제 운영하에 안전작업
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수, 지하수 유의에 의한 붕괴위험 | L(2) | L(2) | 굴착 시 물에의한 위험을 저감할 수 있는 배수로, 집수정 반영 | 배수로, 집수정 누락없이 설치하여 안전작업
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_토질별 굴착 기울기 미준수 | H(3) | H(4) | 토질별 굴착 기울기 준수 | 안전시설물 및 이동통로 설치
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 부설 및 다짐작업 | 붕괴 | 넘어짐(기타) | 무너짐_되메우기 작업시 층다짐 높이 미준수 | H(3) | H(3) | 되메우기 작업시 층다짐 높이 준수 | 위험반경내 출입제한 및 신호수
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_토질별 굴착 기울기 미준수 | H(3) | H(4) | 토질별 굴착 기울기 준수 | 우수 유입방지 및 배수계획 수립
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착구간 우수, 지하수 등의 유입에 의한 붕괴 | L(2) | L(2) | 굴착 시 우수 및 지하수 등으로 부터 위험을 저감하기 위하여 굴착저면 집수정, 배수로 표현 | 굴착저면에 집수정, 배수로 설치하여 물푸기 실시
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 보호조치 및 지표수 유입방지 계획 누락 | L(2) | L(2) | 굴착 사면 보호 및 우수유입 방지계획을 도면에 반영 | 굴착사면에 천막설치 및 굴착 선단부 마대쌓기 등 사면보호조치를 시행하여 피해를 최소화
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 고소작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 굴착 및 고소 작업 시 작업허가제 미운영으로 인한 추락사고 | L(2) | L(3) | 위험작업에 대한 작업허가제 관련 사항을 설계도서(시방서)에 반영 | 공공공사 추락사고 방지에 관한 지침에 의해 위험작업에 대한 작업허가제 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착토 관리미흡 | M(2) | H(4) | 굴착 토사나 자재 등을 경사면 및 굴착부 배면 적재 금지 상세도 작성 | 작업시작전 작업장소 및 그 주변의 함수, 용수등의 상태 변화 점검
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업허가제 미도입 | M(2) | M(3) | - | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 미설치 및 굴착순서 미선정 | L(2) | M(4) | 굴착순서 및 굴착깊이(1단 굴착 깊이)를 도면에 표기 | 앵커 5단 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외벽 | 굴착사면 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수시설 미설치 | M(3) | H(4) | 양수량 계산 후 양수기 설치 | Well Point 공법 적용
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외벽 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착시 구배 미준수, 사면보호미흡 | L(2) | H(4) | 굴착사면에 사면보호공(평때)설치 | 숏크리트 타설
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외벽 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간대 미설치 | L(2) | H(4) | 굴착 단부 안전난간대 상세도 작성 | 보행자 안전통로 계획 수립하여 굴착 단부로 접근금지 조치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 굴착작업 등 위험작업 시 작업허가제 미운영에 의한 위험잠재 | L(2) | L(3) | 작업허가제 운영관리 사항을 설계에 반영 | 작업허가제 운영관리 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착토 관리미흡 | M(2) | H(4) | 굴착 토사나 자재 등을 경사면 및 굴착부 배면 적재 금지 상세도 작성 | 작업시작전 작업장소 및 그 주변의 함수, 용수등의 상태 변화 점검
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착계획도 누락 | M(2) | H(4) | 통합 유량계실 굴착계획등을 설계도서에 반영 | 굴착한계선을 표시하여 과굴착을 방지
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업허가제 미도입 | M(2) | M(3) | - | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면보호공 미설치 | M(2) | M(3) | 굴착사면 보호공 설치 상세도 작성 | 굴착사면에 천막을 설치하고 모래주머니로 고정하여 안전성 확보
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착토 관리 미흡 | M(2) | M(2) | 굴착토 관리계획도면 작성 | 굴착 즉시 사토운반
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 위험공종 작업계획 미수립 | M(2) | M(2) | - | 작업허가제 도입하여 위험공종 작업착수 전 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전통로 미설치 | M(2) | M(3) | 굴착부 횡단구간 안전통로 설치 상세도 작성 | 가설통로 바닥에 돌출물이 없도록 정리정돈
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 없음 | 부딪힘 | 교통처리 계획 누락 | L(2) | L(2) | 교통처리계획 도면 반영 | 교통처리계획에 따른 안전시설물 설치하여 안전작업
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 작업허가제 미반영 | L(2) | L(3) | 작업허가제 시방서 반영 | 위험작업 시 작업허가제 운영하에 안전작업
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 파열,파단 | 깔림 | 지장물 간섭구간 흙막이 미설치 | L(2) | L(2) | 지장물 간섭구간에 대한 가시설 보강도면 반영 | 지장물 간섭구간 가시설 보강조치 실시하여 안전작업
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 물에의한 위험잠재 | L(2) | L(2) | 물에의한 피해를 최소화 하기 위한 집수정,가재수로 반영 | 굴착 시 집수정, 가배수로 누락없이 설치하여 안전작업
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 굴착 및 고소 작업 시 작업허가제 미운영으로 인한 추락사고 | L(2) | L(3) | 위험작업에 대한 작업허가제 관련 사항을 설계도서(시방서)에 반영 | 공공공사 추락사고 방지에 관한 지침에 의해 위험작업에 대한 작업허가제 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 굴착단부 안전난간 미반영으로 인한 떨어짐 | L(2) | L(3) | 굴착단부로의 추락예방을 위하여 안전난간 설치 도면 반영 | 추락위험 장소에 안전난간 설치
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 용접작업 | 붕괴 | 질식 | 흙막이 미설치 | L(3) | H(3) | 임시흙막이설치 및 시공상세도면 작성 | 시공전 시공계획서 제출
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | M(3) | M(2) | 굴착 공사시 우수유입 방지대책 상세도 작성 | 굴착사면에 사면보호용 비닐 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 승강설비 예시도면 반영 미흡으로 근로자 승하강 중 추락위험 | L(2) | L(2) | 지면에서 굴착저면으로 안전하게 통행할 수 있는 승강설비 예시 반영 | 단부작업시 떨어짐 위험 / 안전시설물 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 보호 및 우수유입 방지계획 누락으로 위험잠재 | L(2) | L(2) | 굴착면 안전작업 예시도를 도면에 반영 | 굴착구간 상재하중 증가에 의한 붕괴위험 / 상재하중 제거 및 하중관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업구간 우수, 지하수 등의 유입에 의한 붕괴 위험잠재 | L(2) | L(2) | 굴착시 우수 및 지하수 등으로부터 위험을 저감하기 위하여 집수정, 배수로를 표현 | 굴착구간 상재하중 증가에 의한 붕괴 위험 / 상재하중 제거 및 하중관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 위험작업 시 작업허가제 미운영 | L(2) | L(3) | 작업허가제 운영관리 사항을 설계에 반영 | 작업허가제 운영관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 굴착작업 시 단부 안전시설 미설치에 의한 근로자 추락위험 | L(2) | L(3) | 단부 안전시설 설치도면 반영 | 단부 발생 시 안전시설 설치관리 철저
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착구배 미준수 | M(3) | M(3) | 굴착면 기울기 설계도면에 명시 | 오픈컷 굴착 단부 안전난간대 설치
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착공사 시 상재하중, 우수유입 등으로 인한 굴착면 붕괴 위험 | M(2) | M(3) | 없음 | 굴착깊이 이상 이격 장소에 토사적재
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 안식각 미준수 | M(3) | H(4) | 터파기 작업시 굴착면 기울기가 안식각 이내가 되도록 작업 | 굴착면 기울기를 준수하여 도면대로 시공토록 작업자 안전교육 및 관리감독 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 양수계획 미수립 | M(3) | M(3) | 터파기 구간 임시배수로 설치 등 우수유입 방지를 위한 양수계획 수립 후 작업 | 우기 전 배수시설(양수기, 배수펌프 등) 설치 및 수처리 방안 수립
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착작업 시 안전수칙 미준수 | M(2) | M(2) | 해당없음 | 굴착작업 시 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 보호공 누락 | M(2) | M(3) | 굴착사면 보호를 위한 시공상세도 작성 | 굴착공사 시 우수유입 방지대책 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 보호 미흡으로 인한 굴착사면 붕괴 위험 | M(3) | M(3) | 굴착사면 보호 상세도를 설계도서에 반영 | 굴착공사 시 우수유입 방지대책 수립으로 굴착사면의 붕괴위험 제거
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착토 적치기준 미제시 | M(3) | M(3) | 굴착토 적치 시공상세도를 작성하여 설계도서에 반영 | 굴착작업 시 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입으로 굴착사면 및 흙막이 가시설 붕괴위험 | M(2) | M(4) | 우수배제를 위한 배수계획 수립 | 배수로 양수계획 수립 및 이에 대한 가설전기 사용계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 위험작업 시 작업허가제 미운영 | L(2) | L(3) | 작업허가제 관련제도를 시방서에 명기 | 위험작업 시 작업허가제 운영하에 안전작업
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 관로작업 중 인근 구조물 붕괴위험 | L(2) | L(2) | 굴착구간 담장등에 대한 보강도면 반영 | 붕괴위험구간 보강조치 실시히여 안전작업
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수, 지하수 유입에 의한 붕괴위험 | L(2) | L(2) | 굴착 시 우수 및 지하수에 대한 위험을 저감하기 위한 가배수로, 집수정 도면반영 | 굴착작업 시 징수정, 가배수로 누락없이 설치하여 안전작업
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 연약지반 굴착사면 보호 및 우수유입 방지계획 누락 | L(2) | L(2) | 굴착사면 천막 및 선단부 마대쌓기 도면 반영 | 굴착사면 보강조치 실시하여 안전작업
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 없음 | 교통사고 | 교통처리 계획 누락 | L(2) | L(2) | 혼잡 예상구간에 대한 교통처리 계획 반영 | 교통처리계획에 따른 안전시설물 누락없이 설치하여 안전작업
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 물체에 맞음 | 굴착면 기울기 미준수 | H(3) | H(4) | 토질별 굴착기울기 준수 | 공사중 진출입로 등 교통처리계획 및 민원발생방지 계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 부설 및 다짐작업 | 붕괴 | 깔림 | 되메우기 층다짐 계획 미수립 | H(3) | M(3) | 되메우기 층다짐 계획 수립 | 덤프 트럭 등의 넘어짐 방지 조치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 확인 및 점검작업 | 붕괴 | 깔림 | 지하수 및 우수 유입 차단을 위한 가배수로 및 집수정 미설치 | H(3) | M(3) | 지하수 및 우수 유입 차단을 위한 가배수로 및 집수정 설치 | 하수관로 당일 공정계획 수립 및 악천후시(우천 등)작업금지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착으로 인한 인접구조물의 균열, 전도, 붕괴 위험이 있는 구간 사전 미조치 | H(3) | M(3) | 과굴착으로 인한 인접구조물의 균열, 전도, 붕괴 위험이 있는 구간 사전조치 | 경사굴착 및 간이흙막이구간 현장계측 계획 수립
건축 | 건축물 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 앞 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(4) | 관로 설치구간 굴착단부 안전난간 설치 | 수직방망 설치
건축 | 건축물 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 앞 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | M(4) | 굴착구배 준수 | 굴착 상부 배면에 중량물 적재 금지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착구간 우수, 지하수 등의 유입에 의한 붕괴 | L(2) | L(2) | 굴착 시 우수 및 지하수 등오르부터 위험을 저감하기 위하여 굴착저면 집수정, 배수로 표현 | 굴착저면에 집수정, 배수로 설치하여 물푸기 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 굴착 및 고소 작업 시 작업허가제 미운영으로 인한 추락사고 | L(2) | L(3) | 위험작업에 대한 작업허가제 관련 사항을 설계도서(시방서)에 반영 | 공공공사 추락사고 방지에 관한 지침에 의해 위험작업에 대한 작업허가제 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착구간 우수, 지하수 등의 유입에 의한 붕괴 | L(2) | L(2) | 굴착 시 우수 및 지하수 등오르부터 위험을 저감하기 위하여 굴착저면 집수정, 배수로 표현 | 굴착저면에 집수정, 배수로 설치하여 물푸기 실시
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업구간 우수, 지하수 등의 유입에 의한 붕괴 위험잠재 | L(2) | L(2) | 굴착시 우수 및 지하수등으로부터 위험을 저감하기 위하여 집수정, 배수로를 표현 | 굴착구간 상재하중 증가에 의한 붕괴위험 / 상재하중 제거 및 하중관리 철저
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 마감작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 위험작업시 작업허가제 미 운영으로 위험잠재 | L(2) | L(3) | 작업허가제 관련제도를 관련도면에 명기 | 단부작업시 떨어짐 위험 / 안전시설물 설치
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 굴착단부 안전난간 미 반영으로 위험잠재 | L(2) | L(3) | 굴착단부로의 추락예방을 위하여 안전난간 설치예시 반영 | 단부작업시 떨어짐 위험 / 안전시설물 설치
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 보호 및 우수유입 방지계획 누락으로 위험잠재 | L(2) | L(2) | 굴착면 안전작업 예시도를 도면에 반영 | 굴착구간 상재하중 증가에 의한 붕괴위험 / 상재하중 제거 및 하중관리 철저
조경 | 기타 |  | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착계획도면 누락 | M(2) | M(3) | 우수관로 굴착계획도면을 설계도서에 반영 | 터파기구간 안전시설물 설치 및 작업자 외 터파기 구간 접근금지
조경 | 기타 |  | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호 및 배수 부적정 | M(2) | H(4) | 굴착사면 보호공 설계에 반영 | 굴착 토사나 자재 등을 경사면 및 굴착부 배면 적재 금지
조경 | 기타 |  | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착토 관리미흡 | M(2) | H(4) | 굴착 토사나 자재 등을 경사면 및 굴착부 배면 적재 금지 상세도 작성 | 작업시작전 작업장소 및 그 주변의 함수, 용수등의 상태 변화 점검
조경 | 기타 |  | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착계획도면 누락 | M(2) | H(4) | 전망대 기초 굴착계획도면을 설계도서에 반영 | 시험 터파기를 시행하여 토사의 함수상태 등을 확인
조경 | 기타 |  | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 기타 | 기타 | 지하수 배제계획 미수립 | L(1) | H(4) | - | 굴착저면 터파기 구간 우수 및 지하수 배제계획 수립
건축 | 건축물 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 비탈면보호공 미흡 | M(2) | H(4) | 표면수 유입방지용 비탈면 보호공 설치 | 비탈면 보호공 파손부 확인 및 보수
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 보호공 누락 | M(2) | M(3) | 굴착사면 보호를 위한 시공상세도 작성 | 굴착공사 시 우수유입 방지대책 수립
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착작업 시 안전수칙 미준수 | M(2) | M(2) | 해당없음 | 굴착작업 시 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업허가제 미도입 | M(2) | M(3) | 작업허가제 관련 사항을 시방서에 반영 | 안전대 부착설비 등 근로자 추락방지를 위한 안전시설 사전 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호 및 배수 부적정 | M(2) | H(4) | 굴착사면 보호공을 설계도서에 반영 | 굴착 후 비닐 또는 찬막설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 부족 | M(3) | M(3) | 자연 터파기 법면이 안식각이내가 되도록 하고 사면 안정성 검토 제시 | 지하수유출과 외부표면수 관리 및 굴착토 관리 조치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면 안전성 검토 미흡 | H(4) | M(2) | 굴착사면)의 사면안전성 검토 및 안식각 상세 반영 | 시공계획서상 상세도 확인 철저시공
건축 | 건축물 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호덮개 미설치 | M(2) | M(3) | 중계펌프장 굴착부 사면보호덮개 설치도 작성 | 사면보호덮개 고정 철저
건축 | 건축물 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전성 미검토 | M(2) | M(3) | 매립시설 굴착에 따른 인접구조물, 비탈면 등 지반 안전성 검토 실시 | 깍기 비탈면 중간에 5~20cm높이 마다 폭 1~3m의 소단 설치
건축 | 건축물 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호덮개 미설치 | M(2) | M(3) | 침출수 및 지하수펌프장#2 굴착부 사면보호덮개 설치도 작성 | 사면보호덮개 고정 철저
건축 | 건축물 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호덮개 미설치 | M(2) | M(3) | 관로 굴착부 사면보호덮개 설치도 작성 | 사면보호덮개 고정 철저
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 기울기 불량 | L(2) | H(4) | 과굴착 방지를 위한 굴착면 기울기 도면 표현 | 설계도서 준수 및 굴착 사면 방호조치
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용지침 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입시 유입수 미배출로 인한 토사붕괴로 작업자 깔림 | M(2) | H(4) | 양수량 계산, 굴착사면 보호, 배수로설치 도면작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 굴착단부 근로자 이동중 추락위험 | M(3) | M(3) | 굴착단부 안전난간 설치 계획 수립 | 안전시설물 유지보수 관리 계획 수립 필요
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 없음 | 기타 | 굴착공사 중 우수유입으로 침수위험 | M(4) | M(3) | 우수배수계획수립 | 가설전기 사용계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 고소작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 굴착 및 고소 작업 시 작업허가제 미운영으로 인한 추락사고 | L(2) | L(3) | 위험작업에 대한 작업허가제 관련 사항을 설계도서(시방서)에 반영 | 공공공사 추락사고 방지에 관한 지침에 의해 위험작업에 대한 작업허가제 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착구간 우수, 지하수 등의 유입에 의한 붕괴 | L(2) | L(2) | 굴착 시 우수 및 지하수 등으로 부터 위험을 저감하기 위하여 굴착저면 집수정, 배수로 표현 | 굴착저면에 집수정, 배수로 설치하여 물푸기 실시
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 미표기 | M(2) | H(4) | 굴착면의 기울기 기준 상세도 작성 | 오픈 컷 굴착 단부 안전난간대 설치
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(2) | H(4) | 우수유입 방지 설계 반영 | 우수 및 잡용수 유입 사전 방지조치 및 관리감독 철저
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용지침 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용지침 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 부족 및 배수처리 불량 | M(3) | M(3) | 터파기 법면이 안식각이내가 되도록 하고 우천시 굴착사면 보호 및 배수계획 수립 | 작업전, 작업중 법면상태, 토질 및 지층상태 수시확인
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면 안전성 부족 | M(2) | H(4) | 흡착지 가시설 (Anchor)구간 사면안정성 계산 | 우천,해빙으로 토사붕괴 위험시 점검실시
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용지침 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과다한 굴착 | M(3) | H(4) | - | 인접구조물의 균열, 전도, 붕괴 위험이 있는 구간 사전조사
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 미흡 | M(3) | H(4) | 터파기 표준 단면도 작성 | 굴착사면 안전기울기 지침 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 미표기 | M(2) | H(4) | 굴착면의 기울기 기준 상세도 작성 | 오픈 컷 굴착 단부 안전난간대 설치
토목 | 하천 | 관개수로 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | L(2) | H(4) | - | 경사 법면 천막 설치, 굴착면 상/하부 배수로 설치
토목 | 하천 | 관개수로 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 없음 | 깔림 | 굴착면 기울기 기준 미준수 | L(2) | H(4) | - | 굴착면 기울기 기준 준수, 작업구간 주변 접근금지 조치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지하수 유입에 의한 붕괴위험 | L(2) | L(2) | 굴착 시 우수 및 지하수를 저감하기 위한 집수정 및 가배수로 반영 | 가배수로, 집수정 누락없이 설치하여 안전작업
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 굴착 및 고소작업중 작업허가제 미운영 | L(2) | L(3) | 작업허가제 관련제도를 시방서에 반영 | 위험작업 시 작업허가제 운영하에 안전작업
산업환경설비 | 환경시설 | 공공폐수처리시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 기울기 불량 | L(2) | H(4) | 과굴착 방지를 위한 굴착면 기울기 도면 표현 | 설계도서 준수 및 굴착 사면 방호조치
산업환경설비 | 산업생산시설 | 석유화학공장 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 앞 | 굴착작업 | 충돌 | 교통사고 | 교통처리계획 미흡 | M(3) | M(3) | 교통처리 계획 보고서 및 도면 작성 (신호수, 교통안전시설) | 교통처리 계획에 따른 신호수, 안전시설 설치 준수
산업환경설비 | 산업생산시설 | 석유화학공장 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지장물 보호공 누락으로 지장물 파손위험 | L(2) | H(4) | 지장물별 보호공 상세도 보완 작성 | 지장물 보호공 도면에 따라 보호 조치하여 안전시공
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업허가제 미도입 | M(2) | M(3) | - | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호 및 배수 부적정 | M(2) | H(4) | 굴착사면 보호공 설계에 반영 | 굴착사면에 사면보호용 청천막 및 배수로 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착토 관리미흡 | M(2) | H(4) | 굴착 토사나 자재 등을 경사면 및 굴착부 배면 적재 금지 상세도 작성 | 작업시작전 작업장소 및 그 주변의 함수, 용수등의 상태 변화 점검
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과잉굴착 | H(3) | H(4) | 지층에 따른 굴착방법 상세도 작성 | 과굴착 방지 시방서 명기
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 기울기 불량 | L(2) | H(4) | 과굴착 방지를 위한 굴착면 기울기 도면 표현 | 설계도서 준수 및 굴착 사면 방호조치
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 미표기 | M(2) | H(4) | 굴착면의 기울기 기준 상세도 작성 | 오픈 컷 굴착 단부 안전난간대 설치
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(2) | H(4) | 지하수위 측정결과 및 배수계획 상세도 작성 | 우수 및 잡용수 유입 사전 방지조치 및 관리감독 철저
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착 사면 보호공 미흡 | H(4) | M(2) | OPEN-CUT 터파기 구간의 우수 유입시의 사면 보호공 상세도 반영하여 저감확보 | 굴착장비 작업자 안전수칙 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착 사면 구배 기준 미흡 | H(4) | M(2) | OPEN-CUT 터파기 구간의 굴착도면 작성 및 안식각 상세 반영 | 시공계획서상 상세도 확인 철저시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 기울기 미흡 | M(2) | H(4) | 산업안전보건에 관한 규칙을 준수하여 사면기울기를 수정 | 굴착 작업 시 주변 통제 및 건설장비 유도자 배치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착토 관리미흡 | M(2) | H(4) | 굴착 토사나 자재 등을 경사면 및 굴착부 배면 적재 금지 상세도 작성 | 작업시작전 작업장소 및 그 주변의 함수, 용수등의 상태 변화 점검
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업허가제 미도입 | M(2) | M(3) | - | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 안식각 미준수 | M(3) | H(4) | 터파기 작업시 굴착면 기울기가 안식각 이내가 되도록 작업 | 굴착면 기울기를 준수하여 도면대로 시공토록 작업자 안전교육 및 관리감독 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 양수계획 미수립 | M(3) | M(3) | 터파기 구간 임시배수로 설치 등 우수유입 방지를 위한 양수계획 수립 후 작업 | 우기 전 배수시설(양수기, 배수펌프 등) 설치 및 수처리 방안 수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업허가제 미도입 | M(2) | M(3) | - | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착계획도 누락 | M(2) | H(4) | 굴착계획도를 설계도서에 반영 | 시험터파기를 실시하여 토질의 상태를 확인 후 설계적용된 기울기를 확인
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착토 관리미흡 | M(2) | H(4) | 굴착 토사나 자재 등을 경사면 및 굴착부 배면 적재 금지 상세도 작성 | 작업시작전 작업장소 및 그 주변의 함수, 용수등의 상태 변화 점검
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호 및 배수 부적정 | M(2) | H(4) | 굴착사면 보호공 설계에 반영 | 굴착 후 비닐 또는 찬막설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전통로 미설치 | M(2) | M(3) | 굴착구간 안전통로 설치 상세도 작성 | 관련 관리자 입회하에 굴착 수행
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 급경사로 인한 굴착사면 붕괴 | L(2) | M(4) | 비탈면 안전성 검토후 토질에 따른 안전기울기 도면명시 - 굴착작업 시 주의사항 도면 명시 | 굴착시 안전기울기를 준수하고 지반침하 등을 수시 점검
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | Open-Cut공법 1.5m이상 터파기시 굴착사면 붕괴위험 | M(2) | M(3) | 국토지반정보 통합DB센터 시추조사 자료를 확인, 도로에서의 굴착공사로 하수관로 신설(확충)공사 설계기준(부산광역시, 2018.1) 터파기 구배(육상구간, 1:0.3)를 적용 | 굴착토사는 굴착바닥에서 45도 이상(최소 1.0m이상) 경사선 밖에 적치 하도록 시공관리
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용지침 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 터파기 상부 추락시설 방지 미흡 | M(3) | M(3) | 안전난간 설치 위한 상세도 반영 | 안전난간 설치규정 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 및 지하수 침투 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 시공시 현장여건에 맞는 우수유입 방지 상세계획 수립 및 붕괴 방지 위한 굴착깊이 이상 이격 후 굴착토 적재
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 작업허가제 미운영 | L(2) | L(3) | 작업허가제 시방서 반영 | 위험작업 시 작업허가제 운영하에 안전작업
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지하수 유입에 의한 붕괴위험 | L(2) | L(2) | 우수 및 지하수로부터의 위험을 예방할 수 있는 가배수로, 집수정 반영 | 가배수로, 집수정 누락없이 설치하여 안전작업
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 없음 | 부딪힘 | 교통처리 계획 누락 | L(2) | L(2) | 교통처리 계획도 반영 | 교통처리 계획에 따른 안전시설물 설치하여 안전작업
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 관로 작업 중 인접구조물 붕괴위험 | L(2) | L(2) | 굴착구간 주변 담장등에 지지대 설치도면 반영 | 담당 지지재 설치하여 안전작업
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 물체에 맞음 | 무너짐_토질별 굴착면 기울기 미준수 | H(3) | H(4) | 토질별 굴착면 기울기 준수 | 제방 축제고 및 비탈규준틀 설치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 기울기 불량 | M(3) | M(3) | 과굴착 방지를 위한 굴착면 기울기 도면 표현 | 설계도서 준수 및 굴착 사면 방호조치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 굴착단부 안전난간 미 설치 | L(2) | H(4) | 단부 안전난간 설치예시 반영 | 단부 발생 시 즉시 안전난간 설치
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수침투에 의한 토사붕괴위험 잠재 | M(2) | M(2) | 해당없음 | 굴착공사 시 우수유입 방지대책 수립으로 굴착사면의 붕괴위험 제거
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착토 적치기준 미제시 | M(3) | M(2) | 굴착토 적치 시공상세도를 작성하여 설계도서에 반영 | 굴착작업 시 안전수칙 준수로 굴착사면의 붕괴 및 작업자의 매몰위험 제거
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 보호공 누락에 의한 굴착사면의 붕괴위험 | M(3) | M(2) | 굴착사면 보호를 위한 시공상세도 작성으로 굴착사면의 붕괴위험 제거 | 굴착공사 시 우수유입 방지대책 수립으로 굴착사면의 붕괴위험 제거
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입으로 흙막이 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 우수배제를 위함 배수계획 수립 | 가설전기 사용계획 수립 필요
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 없음 | 깔림 | 굴착단부 근로자 이동중 추락위험 | M(3) | M(3) | 굴착단부 안전난간 설치 계획 수립 | 안전시설물 유지보수 관리 계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 위험작업 시 작업허가제 미운영에 의한 위험잠재 | L(2) | L(3) | 작업허가제 운영관리 사항을 설계에 반영 | 작업허가제 운영관리 사항을 설계에 반영
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 단차구간 불안전 통행에 의한 근로자 추락위험 | L(2) | L(3) | 단차구간 승강설비 설치도면 반영 | 단차구간 발생 시 승강시설 설치관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 굴착단부 안전시설 미설치에 의한 근로자 추락위험 | L(2) | L(2) | 안전난간 설치도면 반영 | 굴착작업 시 안전난간 설치관리 철저
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착구간 우수, 지하수 등의 유입에 의한 붕괴 | L(2) | L(2) | 굴착 시 우수 및 지하수 등으로 부터 위험을 저감하기 위하여 굴착저면 집수정, 배수로 표현 | 굴착저면에 집수정, 배수로 설치하여 물푸기 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 위험작업 시 작업허가제 미운영 | L(2) | L(3) | 작업허가제 운영관리 사항을 설계에 반영 | 작업허가제 운영관리 철저
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 기울기 불량 | L(2) | H(4) | 과굴착 방지를 위한 굴착면 기울기 도면 표현 | 설계도서 준수 및 굴착 사면 방호조치
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(10미터 이상) | 굴착 및 고소 작업 시 작업허가제 미운영으로 인한 추락사고 | L(2) | L(3) | 위험작업에 대한 작업허가제 관련 사항을 설계도서(시방서)에 반영 | 공공공사 추락사고 방지에 관한 지침에 의해 위험작업에 대한 작업허가제 실시
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 미검토 | M(2) | M(4) | 밸브실(제수변실) 구조안전성 검토 실시 | 시공 전 현장여건(교통처리계획)을 고려한 시공계획 수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(4) | 안전난간 설치 | 수직방망 설치
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 기울기 불량 | L(2) | H(4) | 과굴착 방지를 위한 굴착면 기울기 도면 표현 | 설계도서 준수 및 굴착 사면 방호조치
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 기울기 불량 | L(2) | H(4) | 과굴착 방지를 위한 굴착면 기울기 도면 표현 | 설계도서 준수 및 굴착 사면 방호조치
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 불량 | L(2) | H(4) | 과굴착 방지를 위한 굴착면 기울기 도면 표현 | 설계도서 준수 및 굴착 사면 방호조치
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 굴착단부 안전난간 미설치에 의한 근로자 추락 | L(2) | L(3) | 단부 안전난간 설치도면 반영 | 단부 발생 시 안전난간 설치 철저
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 위험작업 시 작업허가제 미운영에 의한 위험잠재 | L(2) | L(3) | 작업허가제 운영관리 사항을 설계에 반영 | 작업허가제 운영관리 철저
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 우수관 흙막이가시설 구간 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전성 미확보 | M(2) | M(3) | 구간별 비탈면 안전성검토 실시 | 성토절토 안전시공절차 준수
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | M(4) | 굴착구배 준수 | 굴착 상부 배면에 중량물 적재 금지
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 우수 유입시 사면 불안정으로 붕괴위 | M(4) | M(2) | OPEN-CUT 터파기 구간의 굴착도면 작성 및 우수 유입시의 사면 보호공 상세도 반영하여 저감확보 | 시공계획서상 상세도 확인 철저시공
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 미표기 | M(2) | H(4) | 굴착면의 기울기 기준 상세도 작성 | 오픈 컷 굴착 단부 안전난간대 설치
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(2) | M(3) | 없음 | 우수 및 잡용수 유입 사전 방지조치 및 관리감독 철저
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | L(2) | M(3) | 임시가배수로, 침사지 등의 내용을 포함한 배수계획평면도 작성 | 임시침사지 주변 안전난간 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착토 관리 미흡 | M(2) | M(2) | 굴착토 관리계획도면 작성 | 굴착 즉시 사토운반
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면보호공 미설치 | M(2) | M(3) | 굴착사면 보호공 설치 상세도 작성 | 굴착사면에 천막을 설치하고 모래주머니로 고정하여 안전성 확보
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_과굴착으로 인한 인접구조물의 균열, 전도, 붕괴 위험에 대한 조사계획 미수립 | H(3) | H(3) | 과굴착으로 인한 인접구조물의 균열, 전도, 붕괴 위험이 있는 구간 조사계획 수립 | 계측관리기준, 설치방법, 계측기보호방법 등 계획수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 물체에 맞음 | 무너짐_굴착면 기울기 미준수 | H(3) | H(4) | 토질별 굴착기울기 준수 | 공사중 진출입로 등 교통처리계획 및 민원발생방지 계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 미준수 | L(2) | M(3) | 오픈터파기구간 굴착사면에 대한 기울기 안전성 검토결과 반영 | 관로 터파기 기울기 준수 및 구조물 굴착사면 기울기 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수, 지하수 유입 | L(2) | M(3) | 굴착 즉시 사토반출 및 가배수로 설치등 배수계획 수립 | 사토반출 계획수립 및 배수로 설치관리 확인, 우기 전 양수계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업구간 우수, 지하수 등의 유입에 의한 붕괴 위험잠재 | L(2) | L(2) | 굴착시 우수 및 지하수 등으로부터 위험을 저감하기 위하여 집수정, 배수로를 표현 | 굴착구간 상재하중 증가에 의한 붕괴 위험 / 상재하중 제거 및 하중관리 철저
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 부적정Ð터파기 구배 부적정 | M(3) | M(4) | 잔여 위험요소 저감대책을 도면에 명시Ð시공순서도 작성(굴착구배 포함)Ð굴착 설계시 지반조건, 지하수조건,주변여건 등을 고려하여 굴착공법 설계(토공, 가시설) | 굴착 순서도에 따른 굴착 깊이 및 굴착 구배 준수Ð터파기 시 상세도를 반영하여 안전시공Ð터파기 주변 안전시설물 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 상부 중량물 적치에 의한 굴착사면 붕괴 | M(2) | M(2) | 해당없음 | 굴착작업 시 안전수칙 준수로 굴착사면의 붕괴 및 작업자의 매몰위험 제거
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 강우량 및 지하수위에 의한 침수 | M(2) | M(3) | 강우량을 토대로 양수기 등의 수량을 산출하여 설계도서에 반영 | 굴착공사 시 우수유입 방지대책 수립
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 불량 | L(2) | H(4) | 과굴착 방지를 위한 굴착면 기울기 도면 표현 | 설계도서 준수 및 굴착 사면 방호조치
건축 | 건축물 | 수련시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 흙막이 및 굴착단부로 근로자 추락위험 | M(3) | M(4) | 굴착단부 안전난간 설치 계획 수립 | 안전시설물 유지보수 관리 계획 수립 필요
건축 | 건축물 | 수련시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 우수유입으로 인한 굴착사면 붕괴위험 | M(4) | M(3) | 우수배제를 위한 배수계획 수립 | 가설전기사용에 대한 안전관리 계획 수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 없음 | 기타 | 굴착공사 중 우수로 인한 침수 위험 | M(4) | M(3) | 우수 배수 계획 수립 | 가설전기 사용계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 굴착단부 근로자 추락위험 | M(3) | M(3) | 굴착단부 안전관리 계획 수립 | 안전시설물 유지보수 관리 계획 수립 필요
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 미표기 | M(2) | H(4) | 굴착면의 기울기 기준 상세도 작성 | 오픈 컷 굴착 단부 안전난간대 설치
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(2) | M(3) | 없음 | 우수 및 잡용수 유입 사전 방지조치 및 관리감독 철저
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용지침 준수
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 위험공종 작업허가제 미운영에 의한 위험잠재 | L(2) | L(3) | 작업허가에 운영관리 사항을 설계에 반영 | 작업허가제 운영관리 철저
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 교량 및 굴착단부 안전시설 미설치에 의한 근로자 추락위험 | L(2) | L(3) | 안전시설 설치도면 반영 | 안전시설 설치관리 철저
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착토 관리 미흡 | M(2) | M(2) | 굴착토 관리계획도면 작성 | 굴착 즉시 사토운반
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용지침 준수
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착구간 우수, 지하수 등의 유입에 의한 붕괴 | L(2) | L(2) | 굴착 시 우수 및 지하수 등으로 부터 위험을 저감하기 위하여 굴착저면 집수정, 배수로 표현 | 굴착저면에 집수정, 배수로 설치하여 물푸기 실시
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 고소작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 굴착 및 고소 작업 시 작업허가제 미운영으로 인한 추락사고 | L(2) | L(3) | 위험작업에 대한 작업허가제 관련 사항을 설계도서(시방서)에 반영 | 공공공사 추락사고 방지에 관한 지침에 의해 위험작업에 대한 작업허가제 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 단차구간 불안전 통행에 의한 근로자 추락위험 | L(2) | L(3) | 단차구간 승강설비 설치도면 반영 | 단차구간 승강설비 설치관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 위험작업 시 작업허가제 미운영에 의한 위험잠재 | L(2) | L(3) | 작업허가제 운영관리 사항을 설계에 반영 | 작업허가제 운영관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 보호 및 우수유입 방지계획 누락으로 위험잠재 | L(2) | L(2) | 굴착면 안전작업 계획도를 도면에 반영 | 굴착구간 상재하중 증가에 의한 붕괴 위험 / 상재하중 제거 및 하중관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업구간 우수, 지하수 등의 유입에 의한 붕괴 위험잠재 | L(2) | L(2) | 굴착시 우수 및 지하수등으로부터 위험을 저감하기 위하여 집수정, 배수로를 표현 | 굴착구간 상재하중 증가에 의한 붕괴 위험 / 상재하중 제거 및 하중관리 철저
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 미표기 | M(2) | H(4) | 굴착면의 기울기 기준 상세도 작성 | 오픈 컷 굴착 단부 안전난간대 설치
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(2) | H(4) | 지하수위 측정결과 및 배수계획 상세도 작성 | 우수 및 잡용수 유입 사전 방지조치 및 관리감독 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면 안전성검토 미비 | M(3) | M(3) | 굴착사면에 대한 안전성검토 실시 | 굴착 토사나 자재 등을 경사면 및 굴착부 배면 적재 금지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 보호 미흡 | M(3) | M(3) | 굴착사면 보호 상세도 작성 | 굴착사면에 사면보호용 청천막 및 배수로 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착구간 우수, 지하수 등의 유입에 의한 붕괴 | L(2) | L(2) | 굴착 시 우수 및 지하수 등으로 부터 위험을 저감하기 위하여 굴착저면 집수정, 배수로 표현 | 굴착저면에 집수정, 배수로 설치하여 물푸기 실시
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 고소작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 굴착 및 고소 작업 시 작업허가제 미운영으로 인한 추락사고 | L(2) | L(3) | 위험작업에 대한 작업허가제 관련 사항을 설계도서(시방서)에 반영 | 공공공사 추락사고 방지에 관한 지침에 의해 위험작업에 대한 작업허가제 실시
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 고소작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 관로공사구간 교통처리 계획 누락 | L(3) | L(2) | 혼잡이 예상되는 구간에 대한 교통처리 계획도 반영 | 안전시설물 설치 및 신호수 배치 등 시공 중 안전성 확보
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전난간 미설치 | L(2) | M(4) | 굴착 단부 안전난간 상세도 작성 | 안전난간의 설치기준 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(2) | H(4) | 양수량 계산 및 굴착면 단부 배수로 설치 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 기울기 불량 | L(2) | H(4) | 과굴착 방지를 위한 굴착면 기울기 도면 표현 | 설계도서 준수 및 굴착 사면 방호조치
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 보호 미흡 | M(3) | M(3) | 굴착사면 보호공 상세도 작성 | 굴착 토사나 자재 등을 경사면 및 굴착부 배면 적재 금지
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 및 지하수 침투 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 시공시 현장여건에 맞는 우수유입 방지 상세계획 수립 및 붕괴 방지 위한 굴착깊이 이상 이격 후 굴착토 적재
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 고소작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 굴착 및 고소 작업 시 작업허가제 미운영으로 인한 추락사고 | L(2) | L(3) | 위험작업에 대한 작업허가제 관련 사항을 설계도서(시방서)에 반영 | 공공공사 추락사고 방지에 관한 지침에 의해 위험작업에 대한 작업허가제 실시
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착구간 우수, 지하수 등의 유입에 의한 붕괴 | L(2) | L(2) | 굴착 시 우수 및 지하수 등으로 부터 위험을 저감하기 위하여 굴착저면 집수정, 배수로 표현 | 굴착저면에 집수정, 배수로 설치하여 물푸기 실시
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 보호조치 및 지표수 유입방지 계획 누락 | L(2) | L(2) | 굴착 사면 보호 및 우수유입 방지계획을 도면에 반영 | 굴착사면에 천막설치 및 굴착 선단부 마대쌓기 등 사면보호조치를 시행하여 피해를 최소화
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 굴착단부 근로자 이동중 추락위험 | M(3) | M(3) | 굴착단부 안전시설 상세도 작성 | 안전시설물 유지보수 관리 계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 없음 | 깔림 | 관로공사 중 자재구름 등 안전사고 위험 | M(3) | M(3) | 굴착공사 안전관리 계획도 작성 | 굴착구간 이동통로 설치 계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입으로 흙막이 가시설 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 우수배제를 위함 배수계획 수립 | 가설전기 사용계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 흙막이 상하 이동중 근로자 추락위험 | M(3) | M(4) | 굴착구간 사다리 설치 상세도 작성 | 안전시설물 유지보수 관리 계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전통로 미설치 | M(2) | M(3) | 굴착부 횡단구간 안전통로 설치 상세도 작성 | 가설통로 바닥에 돌출물이 없도록 정리정돈
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착토 관리 미흡 | M(2) | M(2) | 굴착토 관리계획도면 작성 | 굴착 즉시 사토운반
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 상부 상재하중 증가 | M(2) | H(4) | 굴착 즉시 사토반출 또는 굴착깊이 이상 이격 적재를 설계도서에 반영 | 굴착표준단면에 이격거리 반영 및 사토장, 야적장 관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 절토사면 | 하부(아래) | 매설작업 | 기타 | 기타 | 기습폭우로 인한 침수 | M(2) | M(3) | 수방대책 강구하여 설계도서 반영 | 공사장내 수방자재 비치 및 운용
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지하수 유입으로인한 사면 붕괴 | M(2) | M(3) | 지하수의 위험을 저감하기 위한 배수확보 명기 | 지하수 누출여부 및 양수기 현장 비치 후 작동 상태 수시 점검
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 미작성 | M(3) | H(4) | 굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 작성 | 우수유입방지 및 배수계획 수립
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 승강설비 도면 누락에 의한 임의 통행시 근로자 추락위험 | L(2) | L(2) | 지면에서 굴착저면으로 안전하게 통행할 수 있는 승강설비를 반영 | 단부작업시 떨어짐 위험 / 안전시설물 설치
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 굴착단부 안전난간 미 반영으로 위험잠재 | L(2) | L(3) | 안전난간 설치도면을 반영하여 시공 중 추락예방 | 단부작업시 떨어짐 위험 / 안전시설물 설치
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 굴착단부 안전난간 미 반영으로 위험잠재 | L(2) | L(3) | 안전난간 설치도면을 반영하여 시공 중 추락 예방 | 단부작업시 떨어짐 위험 / 안전시설물 설치
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 가배수로 집수정 반영 누락으로 위험잠재 | L(2) | L(2) | 굴착시 우수 및 지하수등으로부터 위험을 저감하기 위하여 집수정, 배수로를 표현 | 굴착구간 상재하중 증가에 의한 붕괴 위험 / 상재하중 제거 및 하중관리 철저
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 가배수로 집수정 반영 누락으로 위험잠재 | L(2) | L(2) | 굴착시 우수 및 지하수 등으로부터 위험을 저감하기 위하여 집수정, 가배수로를 표현 | 굴착구간 상재하중 증가에 의한 붕괴 위험 / 상재하중 제거 및 하중관리 철저
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 보호 미흡 | M(3) | M(3) | 굴착사면 보호공 상세도 작성 | 굴착 토사나 자재 등을 경사면 및 굴착부 배면 적재 금지
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 및 지하수 침투 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 시공시 현장여건에 맞는 우수유입 방지 상세계획 수립 및 붕괴 방지 위한 굴착깊이 이상 이격 후 굴착토 적재
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 위험공종 작업계획 미수립 | M(2) | M(2) | - | 작업허가제 도입하여 위험공종 작업착수 전 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 강우, 지하수 침투 | M(2) | M(3) | 굴착사면 보호공 설치 상세도 작성 | 굴착사면에 천막을 설치하고 모래주머니로 고정하여 안전성 확보
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전통로 미설치로 임의횡단 | M(2) | M(2) | 굴착부 횡단구간 안전통로 설치 상세도 작성 | 가설통로 바닥에 돌출물이 없도록 정리정돈
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착선단부 하중증가 | M(2) | M(2) | 굴착토 관리계획도면 작성 | 굴착 즉시 사토운반
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 부적정Ð터파기 구배 부적정 | M(3) | M(4) | 잔여 위험요소 저감대책을 도면에 명시Ð시공순서도 작성(굴착구배 포함)Ð굴착 설계시 지반조건, 지하수조건,주변여건 등을 고려하여 굴착공법 설계(토공, 가시설) | 굴착 순서도에 따른 굴착 깊이 및 굴착 구배 준수Ð터파기 시 상세도를 반영하여 안전시공Ð터파기 주변 안전시설물 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 고소작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 굴착 및 고소 작업 시 작업허가제 미운영으로 인한 추락사고 | L(2) | L(3) | 위험작업에 대한 작업허가제 관련 사항을 설계도서(시방서)에 반영 | 공공공사 추락사고 방지에 관한 지침에 의해 위험작업에 대한 작업허가제 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착구간 우수, 지하수 등의 유입에 의한 붕괴 | L(2) | L(2) | 굴착 시 우수 및 지하수 등으로 부터 위험을 저감하기 위하여 굴착저면 집수정, 배수로 표현 | 굴착저면에 집수정, 배수로 설치하여 물푸기 실시
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면 기울기 및 여유폭 미표기 | M(2) | H(4) | 굴착면의 기울기 및 여유폭 표기 | 시공 중 가 배수로 설치, 유입수 배제
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 기울기 불량 | L(2) | H(4) | 과굴착 방지를 위한 굴착면 기울기 도면 표현 | 설계도서 준수 및 굴착 사면 방호조치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 승강설비 예시도면 반영 미흡으로 근로자 승하강 중 추락위험 | L(2) | L(2) | 지면에서 굴착저면으로 안전하게 통행할 수 있는 승강설비 예시 반영 | 단부작업시 떨어짐 위험 / 안전시설물 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 승상설비 예시도면 반영 미흡으로 근로자 승하강 중 추락위험 | L(2) | L(2) | 지면에서 굴착저면으로 안전하게 통행할 수 있는 승강설비 예시 반영 | 단부작업시 떨어짐 위험 / 안전시설물 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업구간 우수, 지하수 등의 유입에 의한 붕괴 위험잠재 | L(2) | L(2) | 굴착시 우수 및 지하수 등으로부터 위험을 저감하기 위하여 집수정, 배수로를 표현 | 굴착구간 상재하중 증가에 의한 붕괴 위험 / 상재하중 제거 및 하중관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 굴착 및 고소작업 중 작업허가제 미 운영으로 위험잠재 | L(2) | L(3) | 작업허가제 관련제도를 설계도서에 명기 | 단부작업시 떨어짐 위험 / 안전시설물 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업구간 우수, 지하수 등의 유입에 의한 붕괴 위험잠재 | L(2) | L(2) | 굴착시 우수 및 지하수 등으로부터 위험을 저감하기 위하여 집수정, 배수로를 표현 | 굴착구간 상재하중 증가에 의한 붕괴 위험 / 상재하중 제거 및 하중관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 굴착단부 안전난간 예시 미 반영으로 위험잠재 | L(2) | L(3) | 굴착단부로의 추락예방을 위하여 안전난간 설치 예시 반영 | 단부작업시 떨어짐 위험 / 안전시설물 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 굴착단부 안전난간 예시 미 반영으로 위험잠재 | L(2) | L(3) | 굴착단부로의 추락예방을 위하여 안전난간 설치 예시 반영 | 단부작업시 떨어짐 위험 / 안전시설물 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면 기울기 및 여유폭 미표기 | M(2) | H(4) | 굴착면의 기울기 및 여유폭 표기 | 시공 중 가 배수로 설치, 유입수 배제
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수처리 불량 | M(3) | M(3) | 굴착 시 지반조건, 지하수위 등을 고려하여 가배수로 및 집수정 위치 반영 | 굴착부 상단 우수유입 방지계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 부적정 | L(2) | M(3) | 토질에 따른 굴착면의 기울기 기준을 설계에 반영 | 과굴착금지 및 소단 설치 계획 수립
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용지침 준수
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수배제시설 미설치 | M(3) | H(4) | 배수시설 설계를 통한 지하수 증가 억제 | 흙막이 가시설 보강
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 미설치 및 굴착순서 미선정 | L(2) | M(4) | 굴착순서 및 굴착깊이(1단 굴착 깊이)를 도면에 표기 | 앵커 5단 설치
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외벽 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착시 구배 미준수, 사면보호미흡 | L(2) | H(4) | 굴착사면에 사면보호공(평때)설치 | 숏크리트 타설
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 미설치 | M(3) | L(2) | 조립식 간이 흙막이 적용 | Open-Cut 굴착 적용
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 위험작업 시 작업허가제 미운영에 의한 위험잠재 | L(2) | L(3) | 작업허가제 운영관리 사항을 설계에 반영 | 작업허가제 운영관리 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 관로 작업 중 안전관리 미흡에 의한 위험잠재 | L(2) | L(2) | 관로 안전작업 도면 반영 | 관로 안전작업 계획 수립 및 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착작업 시 양수관리 미흡에 의한 위험잠재 | L(2) | L(2) | 굴착작업 양수관리 도면 반영 | 양수작업 관리 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지장물 구간 흙막이 미설치에 의한 위험잠재 | L(2) | L(2) | 지장물 구간 보강도면 반영 | 지장물 구간 보강관리 철저
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착계획도 누락 | M(2) | H(4) | 굴착계획도를 설계도서에 반영 | 시험터파기를 실시하여 토질의 상태를 확인 후 설계적용된 기울기를 확인
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업허가제 미도입 | M(2) | M(3) | - | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호 및 배수 부적정 | M(2) | H(4) | 굴착사면 보호공 설계에 반영 | 굴착 후 비닐 또는 찬막설치
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착토 관리미흡 | M(2) | H(4) | 굴착 토사나 자재 등을 경사면 및 굴착부 배면 적재 금지 상세도 작성 | 작업시작전 작업장소 및 그 주변의 함수, 용수등의 상태 변화 점검
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전통로 미설치 | M(2) | M(3) | 굴착구간 안전통로 설치 상세도 작성 | 관련 관리자 입회하에 굴착 수행
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 보호공 누락 | M(2) | M(3) | 굴착사면 보호를 위한 시공상세도 작성 | 굴착공사 시 우수유입 방지대책 수립
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착작업 시 안전수칙 미준수 | M(2) | M(2) | 해당없음 | 굴착작업 시 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 보호 및 우수유입 방지계획 누락으로 위험잠재 | L(2) | L(2) | 굴착면 안전작업 예시도를 도면에 반영 | 굴착구간 상재하중 증가에 의한 붕괴위험 / 상재하중 제거 및 하중관리 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업구간 우수, 지하수 등의 유입에 의한 붕괴 위험잠재 | L(2) | L(2) | 굴착시 우수 및 지하수 등으로부터 위험을 저감하기 위하여 집수정, 배수로를 표현 | 굴착구간 상재하중 증가에 의한 붕괴위험 / 상재하중 제거 및 하중관리 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 굴착단부 안전난간 예시 미반영으로 위험잠재 | L(2) | L(3) | 굴착단부로의 추락예방을 위하여 안전난간 설치예시 반영 | 단부작업시 떨어짐 위험 / 안전시설물 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 승강설비 예시도면 반영 미흡으로 근로자 승하강 중 추락위험 | L(2) | L(2) | 지면에서 굴착저면으로 안전하게 통행할 수 있는 승강설비 예시 반영 | 단부작업시 떨어짐 위험 / 안전시설물 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전성 검토 미실시 | M(2) | M(3) | 비탈면 안전성 검토 반영 | 비탈면 덮개 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 터파기 상세도 누락 | M(2) | M(3) | 설계도에 관로기초 굴착 단면에 대한 터파기 상세도 반영(터파기에 따른 비탈면 기울기, 굴착깊이, 굴착폭 표기) | 굴착사면에 대한 사면보호 계획 수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수처리 불량 | M(2) | H(4) | 설계시 굴착사면에 대한 배수계획 수립 및 배수로설치, 양수능력을 감안하여 양수기 설치 | 굴착사면에 대한 사면보호 계획 수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 굴착사면 및 흙막이 구간 가설진입계단 미설치 | M(3) | M(3) | 굴착사면 및 흙막이 구간내 작업자 이동을 위한 가설진입계단 설치 | 관련규정에 따른 계단 및 안전난간 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 지하수 유입에 의한 붕괴 | L(2) | L(2) | 우수 지하수를 방지하기 위한 집수정 가배수로 반영 | 우수 지하수를 방지하기 위한 집수정 가배수로 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 작업허가제 미운영 | L(2) | L(3) | 작업허가제를 시방서에 명기 | 위험작업 시 작업허가제 운영하에 안전작업
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 파열,파단 | 깔림 | 지장물 ㅂ호공 와이어로프 보호조치 미흡 | L(2) | L(3) | 지장물별 보호공 상세도 보완 작성 | 지장물별 보호조치 실시하여 안전작업
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 토압 불균형 | M(3) | M(3) | 굴착 및 흙막이 설치 순서도 제공 및 굴착순서 준수 지침 제시 | 굴착작업 표준안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 보호공 누락에 의한 굴착사면의 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 굴착사면 보호를 위한 시공상세도 작성(기반영 위험요소 요소) | 굴착공사 시 우수유입 방지대책 수립으로 굴착사면의 붕괴위험 제거
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 굴착사면 단부 안전난간 미설치에 의한 근로자의 추락위험 | M(3) | M(3) | 굴착사면 단부 안전난간을 설치하여 근로자 추락위험 제거(기반영 위험요소 요소) | 안전난간 설치 시 설치규정 준수로 작업자 추락위험 제거
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 굴착작업구간 통로 미설치 | M(3) | M(2) | 굴착작업구간 통로설치 시공상세도를 작성하여 설계도서에 반영 | 간이흙막이 설치 안전수칙 준수
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 불량 | L(2) | H(4) | 과굴착 방지를 위한 굴착면 기울기 도면 표현 | 설계도서 준수 및 굴착 사면 방호조치
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 옹벽 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 없음 | 부딪힘 | 교통처리계획 누락 | L(2) | L(2) | 교통처리계획 도면 반영 | 교통처리계획에 따른 안전시설물 설치
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 옹벽 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 굴착 및 고소 작업 중 작업허가제 미운영 | L(2) | L(3) | 작업허가제 관련제도를 시방서에 명기 | 위험작업 시 작업허가제 운영하에 안전작업
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 옹벽 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수, 지하수 유입에 의한 붕괴위험 | L(2) | L(2) | 우수, 지하수에 의한 위험을 저감하기 위함 집수정, 가배수로 도면 반영 | 우수, 지하수에 의한 위험을 저감하기 위함 집수정, 가배수로 설치
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업허가제 미도입 | L(1) | H(4) | - | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 기울기 미흡 | M(2) | H(4) | 산업안전보건에 관한 규칙을 준수하여 사면기울기를 수정 | 굴착 작업 시 주변 통제 및 건설장비 유도자 배치
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착토 관리미흡 | M(2) | H(4) | 굴착 토사나 자재 등을 경사면 및 굴착부 배면 적재 금지 상세도 작성 | 작업시작전 작업장소 및 그 주변의 함수, 용수등의 상태 변화 점검
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호 및 배수 부적정 | M(2) | H(4) | 굴착사면 보호공 설계에 반영 | 굴착 토사나 자재 등을 경사면 및 굴착부 배면 적재 금지
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(2) | H(4) | 지하수위 측정결과 및 배수계획 상세도 작성 | 우수 및 잡용수 유입 사전 방지조치 및 관리감독 철저
건축 | 건축물 | 업무시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 용접작업 | 붕괴 | 질식 | 흙막이 미설치 | L(3) | H(3) | 임시흙막이설치 및 시공상세도면 작성 | 시공전 시공계획서 제출
건축 | 건축물 | 업무시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | M(3) | M(2) | 굴착 공사시 우수유입 방지대책 상세도 작성 | 굴착사면에 사면보호용 비닐 설치
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용지침 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용지침 준수
토목 | 하천 | 관개수로 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용지침 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업구간 우수, 지하수등의 유입에 의한 붕괴 위험잠재 | L(2) | L(2) | 굴착시 우수 및 지하수등으로부터 위험을 저감하기 위하여 집수정, 배수로를 표현 | 굴착구간 상재하중 증가에 의한 붕괴 위험 / 상재하중 제거 및 하중관리 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 굴착구간 승강설비 반영 미흡으로 근로자 승하강 중 추락위험 | L(2) | L(2) | 지면에서 굴착저면으로 안전하게 통행할 수 있는 승강설비 반영 | 단부작업시 떨어짐 위험 / 승강설비 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 굴착단부 안전난간 미 반영으로 위험잠재 | L(2) | L(3) | 굴착단부로의 추락예방을 위하여 안전난간 설치 반영 | 단부작업시 떨어짐 위험 / 안전시설물 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과다한 굴착 | M(3) | H(4) | - | 인접구조물의 균열, 전도, 붕괴 위험이 있는 구간 사전조사
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 고소작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 굴착 및 고소 작업 시 작업허가제 미운영으로 인한 추락사고 | L(2) | L(3) | 위험작업에 대한 작업허가제 관련 사항을 설계도서(시방서)에 반영 | 공공공사 추락사고 방지에 관한 지침에 의해 위험작업에 대한 작업허가제 실시
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착구간 우수, 지하수 등의 유입에 의한 붕괴 | L(2) | L(2) | 굴착 시 우수 및 지하수 등으로 부터 위험을 저감하기 위하여 굴착저면 집수정, 배수로 표현 | 굴착저면에 집수정, 배수로 설치하여 물푸기 실시
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 보호조치 및 지표수 유입방지 계획 누락 | L(2) | L(2) | 굴착 사면 보호 및 우수유입 방지계획을 도면에 반영 | 굴착사면에 천막설치 및 굴착 선단부 마대쌓기 등 사면보호조치를 시행하여 피해를 최소화
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 굴착단부 근로자 이동중 추락위험 | M(3) | M(4) | 굴착단부 안전난간 설치 상세도 작성 | 안전시설 유지 관리 계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 우수유입으로 굴착사면 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 우수배제를 위함 배수계획 수립 | 가설전기 사용 시 안전관리 대책 수립 필요
건축 | 건축물 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(3) | M(5) | 지하 굴착구간 배수로 설치, 사면보호덮개 설치하여 우수유입 방지대책 수립 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전난간 미설치 | L(2) | M(4) | 굴착 단부 안전난간 상세도 작성 | 안전난간의 설치기준 작성 및 준수
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 미표기 | M(2) | H(4) | 굴착면 기울기 표기 | 오픈 컷 굴착단부 안전난간대 설치
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 및 지하수 유입으로 인한 굴착저면 붕괴 | M(3) | H(4) | 우수 및 지하수 유입을 고려한 양수기 선정 | 우수 및 지하수 유입을 고려한 물푸기 수량 반영 및 가배수로 설치
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입으로 흙막이 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 우수 및 지하수 배제를 위한 배수 계획 수립 | 가설전기 사용 중 감전 예방을 위한 안전관리 계획 수립
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 굴착단부 근로자 이동중 추락위험 | M(3) | M(3) | 굴착단부 안전난간 설치 상세도 작성 | 안전난간 유지보수 관리 계획 수립 필요
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 굴착구간 상하부 이동시 근로자 추락위험 | M(3) | M(3) | 굴착단부 안전사다리 상세도 작성 | 안전시설 설치 기준 준수확인점검계획수립필요
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 미반영 | L(2) | H(4) | 과굴착 방지를 위한 굴착면 기울기 도면 표현 | 설계도서 준수 및 굴착 사면 방호조치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착구간 우수, 지하수 등의 유입에 의한 붕괴 | L(2) | L(2) | 굴착 시 우수 및 지하수 등오르부터 위험을 저감하기 위하여 굴착저면 집수정, 배수로 표현 | 굴착저면에 집수정, 배수로 설치하여 물푸기 실시
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 기울기 불량 | L(2) | H(4) | 과굴착 방지를 위한 굴착면 기울기 도면 표현 | 설계도서 준수 및 굴착 사면 방호조치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 단차구간 불안전 통행에 의한 근로자 추락위험 | L(2) | L(2) | 단차구간 승강설비 설치도면 반영 | 단차구간 승강설비 설치관리 철저
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착공사중우수및지하수유입으로흙막이붕괴위험 | M(3) | M(3) | 우수및지하수배제를 위한 배수계획 수립 | 가설전기 사용계획 수립 필요
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 굴착단부 근로자 추락위험 | M(3) | M(3) | 굴착단부 안전난간 설치 상세도 작성 | 안전난간 유지관리계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 고소작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 굴착 및 고소 작업 시 작업허가제 미운영으로 인한 추락사고 | L(2) | L(3) | 위험작업에 대한 작업허가제 관련 사항을 설계도서에 반영 | 공공공사 추락사고 방지에 관한 지침에 의해 위험작업에 대한 작업허가제 실시
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착구간 우수, 지하수 등의 유입에 의한 붕괴 | L(2) | L(2) | 굴착 시 우수 및 지하수 등으로 부터 위험을 저감하기 위하여 굴착저면 집수정, 배수로 표현 | 굴착저면에 집수정, 배수로 설치하여 물푸기 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 강우, 지하수 침투 | M(2) | M(3) | 굴착사면 보호공 설치 상세도 작성 | 굴착사면에 천막을 설치하고 모래주머니로 고정하여 안전성 확보
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 위험공종 작업계획 미수립 | M(2) | M(2) | - | 작업허가제 도입하여 위험공종 작업착수 전 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전통로 미설치로 임의횡단 | M(2) | M(2) | 굴착부 횡단구간 안전통로 설치 상세도 작성 | 가설통로 바닥에 돌출물이 없도록 정리정돈
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 비탈면 기울기 미표기 | M(2) | H(4) | 비탈면의 기울기 기준 상세도 작성 | 비탈면 시공시 유의사항 작성 및 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(2) | M(3) | 없음 | 우수 및 잡용수 유입 사전 방지조치 및 관리감독 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 위험공종 작업 전 작업계획 미수립으로 인한 안전조치 미확인 우려 | M(2) | M(3) | 해당없음 | 위험공종 작업 전 공사감독자 또는 건설사업관리기술인에게 작업계획을 제출하고 승인 후 작업 착수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 기울기 불량 | L(2) | H(4) | 과굴착 방지를 위한 굴착면 기울기 도면 표현 | 설계도서 준수 및 굴착 사면 방호조치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 양수계획 미수립 | M(3) | M(3) | 터파기 구간 임시배수로 설치 등 우수유입 방지를 위한 양수계획 수립 후 작업 | 우기 전 배수시설(양수기, 배수펌프 등) 설치 및 수처리 방안 수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 안식각 미준수 | M(3) | H(4) | 터파기 작업시 굴착면 기울기가 안식각 이내가 되도록 작업 | 굴착면 기울기를 준수하여 도면대로 시공토록 작업자 안전교육 및 관리감독 철저
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착공사 중 우수로 인한 흙막이 붕괴위험 | M(4) | M(3) | 우수배제를 위한 배수계획도 작성 | 가설전기 사용 전 근로자 안전교육계획 수립
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 적재작업 | 기타 | 깔림 | 자재보관 불량으로 인한 근로자 협착위험 | M(3) | M(3) | 자재 적재방법에 대한 계획도 작성 첨부 | 자재 구름방지 조치계획 수립
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 굴착단부 근로자 추락위험 | M(3) | M(3) | 굴착단부 안전난간 설치계획 수립 | 단부 작업 전 근로자 안전교육 계획 수립
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지반침하등으로 주변건축물 변형위험 | M(3) | M(4) | 지반계측계획 수립 | 흙막이가시설 계측기 유지관리계획 수립
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 기울기 부적정 | M(3) | M(3) | 사면안정검토를 통해 토질을 고려한 사면기울기 반영 | 사면굴착시 설계기울기 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수처리미흡 | L(2) | M(4) | 공사중 우수 및 지하수 배제를 위한 양수계획 수립 | 배수관리 철저, 굴착배면 인장균열, 침하 등의 변위양상 파악
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 미표기 | M(2) | H(4) | 굴착면의 기울기 기준 상세도 작성 | 오픈 컷 굴착 단부 안전난간대 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착토 관리미흡 | M(2) | H(4) | 굴착 토사나 자재 등을 경사면 및 굴착부 배면 적재 금지 상세도 작성 | 작업시작전 작업장소 및 그 주변의 함수, 용수등의 상태 변화 점검
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전통로 미설치 | M(2) | M(3) | 굴착구간 안전통로 설치 상세도 작성 | 굴착단부 안전시설 유지 관리 시행
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업허가제 미도입 | M(2) | M(2) | - | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 성토사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 미표기 | M(2) | M(4) | 굴착면의 기울기 기준 상세도 작성 | 오픈컷 굴착 단부 안전난간대 설치 /연약지반 구간 비탈면 조성
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측 관리 방안 미수립 | M(2) | H(4) | 계측기 설치 및 계측관리방안 수립 | 계측기 보호조치 및 계측기준 준수 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착구간 우수, 지하수 등의 유입에 의한 붕괴 | L(2) | L(2) | 굴착 시 우수 및 지하수 등으로 부터 위험을 저감하기 위하여 굴착저면 집수정, 배수로 표현 | 굴착저면에 집수정, 배수로 설치하여 물푸기 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 보호조치 및 지표수 유입방지 계획 누락 | L(2) | L(2) | 굴착 사면 보호 및 우수유입 방지계획을 도면에 반영 | 굴착사면에 천막설치 및 굴착 선단부 마대쌓기 등 사면보호조치를 시행하여 피해를 최소화
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 고소작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 굴착 및 고소 작업 시 작업허가제 미운영으로 인한 추락사고 | L(2) | L(3) | 위험작업에 대한 작업허가제 관련 사항을 설계도서(시방서)에 반영 | 공공공사 추락사고 방지에 관한 지침에 의해 위험작업에 대한 작업허가제 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 파열,파단 | 부딪힘 | 보행통로 미확보 | M(2) | H(4) | 보행자 안전을 위한 통로확보 도면작성 | 야간작업시 경광등 설치 및 윙카를 설치하여 차량유도
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 옹벽 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 위험작업 시 작업허가제 미운영 | L(2) | L(3) | 작업허가제 관련 사항을 설계에 반영 | 작업허가제 운영관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 미표기 | M(2) | H(4) | 굴착면의 기울기 기준 상세도 작성 | 오픈 컷 굴착 단부 안전난간대 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(2) | H(3) | 없음 | 우수 및 잡용수 유입 사전 방지조치 및 관리감독 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착 사면 보호공 미흡 | H(4) | M(2) | OPEN-CUT 터파기 구간의 우수 유입시의 사면 보호공 상세도 반영하여 저감확보 | 굴착장비 작업자 안전수칙 준수
토목 | 터널 | 도로터널 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 불량 | L(2) | H(4) | 과굴착 방지를 위한 굴착면 기울기 도면 표현 | 설계도서 준수 및 굴착 사면 방호조치
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 확인 및 점검작업 | 붕괴 | 깔림 | 지하수 및 우수 유입 차단을 위한 가배수로 및 집수정 미설치 | H(3) | M(3) | 지하수 및 우수 유입 차단을 위한 가배수로 및 집수정 설치 | 하수관로 당일 공정계획 수립 및 악천후시(우천 등)작업금지
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 붕괴 영향선을 미반영한 토굴사 적치 및 장비작업 | H(3) | M(3) | 붕괴 영향선을 반영한 토사 적치 및 장비작업 | 굴착단부 차량통행로 확보 등 교통사고 예방조치
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착으로 인한 인접구조물의 균열, 전도, 붕괴 위험이 있는 구간 사전 미조치 | H(3) | M(3) | 과굴착으로 인한 인접구조물의 균열, 전도, 붕괴 위험이 있는 구간 사전 조치 | 경사굴착 및 간이흙막이구간 현장계측 계획 수립
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 부설 및 다짐작업 | 붕괴 | 넘어짐(기타) | 되메우기 도면 미작성 | M(2) | H(4) | 되메우기 도면 작성 | 되메우기 현장시험계획 도면에 표기하여 반영
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 물체에 맞음 | 토질별 굴착 기울기 미준수 | H(3) | H(4) | 토질별 굴착 기울기 준수 | 공사 중 진출입로 등 교통처리계획 및 민원발생방지 계획 수립
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 부설 및 다짐작업 | 붕괴 | 넘어짐(기타) | 되메우기 미흡 및 현장시험 미실시 | H(3) | M(3) | 되메우기 현장시험 실시 | 위험반경내 출입제한 및 신호수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입에 의한 붕괴위험 | L(2) | L(2) | 굴착 시 우수, 지하수를 예방할 수 있는 집수정, 배수로 반영 | 굴착 시 우수, 지하수를 예방할 수 있는 집수정, 배수로 누락없이 설치
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수침투 시 굴착사면 변형에 의한 위험잠재 | L(2) | L(2) | 굴착사면 보호조치 도면 반영 | 굴착사면 보호조치 실시하여 안전사고 예방
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 작업허가제 미운영 | L(2) | L(3) | 작업허가제 관련제도를 시방서에 반영 | 위험작업 시 작업허가제 운영하여 안전작업
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 임시비탈면 사면 안전성 검토 미시행으로 사면의 붕괴위험 | M(2) | M(2) | 임시비탈면의 사면 안전성 검토 시행으로 사면 붕괴위험 제거 | 굴착작업 시 안전수칙 준수로 굴착사면의 붕괴 및 작업자의 매몰위험 제거
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착 안전구배 미준수에 의한 굴착사면의 붕괴위험 | M(2) | M(2) | 해당없음 | 굴착작업 시 안전구배 준수로 굴착사면의 붕괴위험 잠재
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 굴착사면 단부 안전난간 미설치에 의한 근로자의 추락위험 | M(3) | M(3) | 굴착사면 단부 안전난간을 설치하여 근로자 추락위험 제거 | 안전난간 설치 시 설치규정 준수로 작업자 추락위험 제거
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 없음 | 굴착사면 보호공 누락에 의한 굴착사면의 붕괴위험 | M(3) | M(2) | 굴착사면 보호를 위한 시공상세도 작성으로 굴착사면의 붕괴위험 제거 | 굴착공사 시 우수유입 방지대책 수립으로 굴착사면의 붕괴위험 제거
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 부적정 | H(3) | H(3) | 굴착 기울기를 통일 적용하여 설계도서에 반영 | 굴착시 소단기준 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 및 지하수 침투 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 시공시 현장여건에 맞는 우수유입 방지 상세계획 수립 후 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 보행로 인접 굴착공사 시 안전시설물 설치 계획 미수립 | M(3) | M(2) | 보행로 인접 굴착공사 시 안전시설물 설치 계획 수립으로 보행자 추락위험 제거 | 해당없음
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 바닥 | 적재작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착토 적치기준 미제시 | M(2) | H(4) | 굴착토 적치 시공상세도를 작성하여 설계도서에 반영 | 해당없음
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수침투에 의한 토사붕괴위험 잠재 | M(2) | M(3) | 해당없음 | 굴착공사 시 우수유입 방지대책 수립으로 굴착사면의 붕괴위험 제거
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사전허가제 미시행에 의한 위험요소 잠재 | M(2) | M(2) | 해당없음 | 위험공종에 의한 작업허가제 시행
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호덮개 미설치 | M(2) | M(3) | 사면보호덮개 설치도 작성 및 지하수위 안전대책 준수 | 사면보호덮개 고정 철저
건축 | 건축물 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 기울기 불량 | L(2) | H(4) | 과굴착 방지를 위한 굴착면 기울기 도면 표현 | 설계도서 준수 및 굴착 사면 방호조치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 보호 및 우수유입 방지계획 누락으로 위험잠재 | L(2) | L(2) | 굴착면 안전작업 계획도를 도면에 반영 | 굴착구간 상재하중 증가에 의한 붕괴위험 / 상재하중 제거 및 하중관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업구간 우수, 지하수 등의 유입에 의한 붕괴 위험잠재 | L(2) | L(2) | 굴착시 우수 및 지하수등으로부터 위험을 저감하기 위하여 집수정, 배수로를 표현 | 굴착구간 상재하중 증가에 의한 붕괴위험 / 상재하중 제거 및 하중관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 굴착단부 안전난간 등의 미 반영으로 위험잠재 | L(2) | L(3) | 굴착단부로의 추락예방을 위하여 안전난간 설치를 반영 | 단부작업시 떨어짐 위험 / 안전시설물 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 확인 및 점검작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 지하수 및 우수 유입관리 미흡 | M(2) | M(3) | 가배수로 및 집수정 설치 명기 | 하수관로 당일 공정계획 수립 및 악천후시(우천 등) 작업금지
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 토질별 적합한 경사 미산정 | M(2) | H(4) | 사면안전성 검토후 토질에 따른 안전기울기 준수 | 굴착시 안전기울기를 준수하고 지반침하 등을 수시 점검
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 작업허가제(PTW) 미도입 | M(2) | M(3) | 2m이상 고소작업, 1.5m 이상의 굴착, 가설공사에 대해 작업허가제 관련 사항을 설계도서에 명기 | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착토 관리미흡 | M(2) | H(4) | 굴착 토사나 자재 등을 경사면 및 굴착부 배면 적재 금지 상세도 작성 | 작업시작전 작업장소 및 그 주변의 함수, 용수등의 상태 변화 점검
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업허가제 미도입 | M(2) | M(3) | - | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 보호공 누락에 의한 굴착사면의 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 굴착사면 보호를 위한 시공상세도 작성으로 굴착사면의 붕괴위험 제거 | 굴착공사 시 우수유입 방지대책 수립으로 굴착사면의 붕괴위험 제거
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 보호 미흡으로 인한 굴착사면 붕괴 위험 | M(2) | M(3) | 굴착사면 보호 상세도를 설계도서에 반영 | 굴착공사 시 우수유입 방지대책 수립으로 굴착사면의 붕괴위험 제거
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착토 적치기준 미제시 | M(3) | M(3) | 굴착토 적치 시공상세도를 작성하여 설계도서에 반영 | 굴착작업 시 안전수칙 준수로 굴착사면의 붕괴 및 작업자의 매몰위험 제거
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착토 적치기준 미준수 | M(2) | H(4) | 굴착 토사나 자재 등을 경사면 및 굴착부 배면 적재 금지 상세도 작성 | 작업시작전 작업장소 및 그 주변의 함수, 용수등의 상태 변화 점검
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 보호공 시공상세도 미작성 | M(2) | H(4) | 굴착사면 보호공 설계에 반영 | 굴착사면에 사면보호용 청천막 및 배수로 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 및 지하수 침투 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 시공시 현장여건에 맞는 우수유입 방지 상세계획 수립 및 붕괴 방지 위한 굴착깊이 이상 이격 후 굴착토 적재
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_토질별 굴착 기울기 도면 미반영 | M(3) | M(3) | 토질별 굴착 기울기 도면 반영 | 굴착저면 이동통로 및 단부 난간설치
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착기울기 미준수로 인한 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 횡단면도에 굴착기울기 명시 | 우수 침투로 인한 굴착사면 붕괴위험
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착비탈면 우수에 의한 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 굴착비탈면 보호계획도 작성 | 비탈면 보호 유지보수 관리계획 수립 필요
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입으로 흙막이 가시설 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 우수배제를 위한 배수계획 수립 | 우수 침투로 인한 사면 붕괴위험
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 굴착단부 근로자 추락위험 | M(3) | M(3) | 굴착단부 안전난간 설치계획 수립 | 건설장비 작업 중 근로자 충돌위험
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 굴착단부 근로자 추락위험 | M(3) | M(4) | 굴착단부 안전난간 설치 계획 수립 | 안전시설물 유지보수 관리 계획 수립 필요
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 설치구간 우수로 인한 굴착사면 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 배수계획도 작성 | 가설전기 사용계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 안식각 미준수 | M(3) | H(4) | 터파기 작업시 굴착면 기울기가 안식각 이내가 되도록 작업 | 굴착면 기울기를 준수하여 도면대로 시공토록 작업자 안전교육 및 관리감독 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 양수계획 미수립 | M(3) | M(3) | 터파기 구간 임시배수로 설치 등 우수유입 방지를 위한 양수계획 수립 후 작업 | 우기 전 배수시설(양수기, 배수펌프 등) 설치 및 수처리 방안 수립
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수 부적정 | M(2) | H(4) | 강우시 굴착사면 보호를 위한 계획도 작성 | 지하수 및 우수유입에 대비하여 양수기 설치
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 넘어짐(기타) | 다짐미흡 | M(3) | M(3) | 성토부 및 터파기구간 다짐도 미확인으로 인한 무너짐이 발생할 수 있으므로 주의사항에 대해 도면 등에 note | 성토부 및 터파기 구간 다짐철저 및 압밀침하 발생여부에 대한 주의
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전난간 미설치 | M(3) | M(3) | 추락재해 방지시설을 설치하도록 설계도서에 명기 | 근로자 추락방지를 위한 안전대책 수립 및 교육실시
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착 시 우수유입으로 인한 굴착면 무너짐 | L(2) | H(4) | 우수유입 배제계획 수립 | 우기전 가물막이 및 가배수로 설치
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 집수정 및 가배수로 미반영 | L(2) | L(2) | 우수 및 지하수 위험을 저감하기 위한 집수정 배수로 도면반영 | 굴착작업 시 집수정 배수로 누락없이 설치하여 안전작업
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 작업허가제 미운영 | L(2) | L(2) | 작업허가제 관련제도를 시방서에 명기 | 위험작업 시 작업허가제 운영하에 안전작업
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 부적정 | L(2) | M(3) | 토질에 따른 굴착면의 기울기 기준을 설계에 반영 | 과굴착금지 및 소단 설치 계획 수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 강우 및 지하수 유출 | M(2) | H(4) | 필요 양수량 및 양수기 양수 능력 감안한 양수 계획 수립 반영 필요 - 용수량 산출 및 양수계획 반영 | 지하수위에 따른 양수처리 계획수립 및 실시
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착 사면 보호공 미흡 | H(4) | M(2) | OPEN-CUT 터파기 구간의 우수 유입시의 사면 보호공 상세도 반영하여 저감확보 | 굴착장비 작업자 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 토압 불균형 | M(3) | M(3) | 굴착 및 흙막이 설치 순서도 제공 및 굴착순서 준수 지침 제시 | 굴착작업 표준안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면 안전성 검토 미흡 | H(4) | M(2) | 굴착사면(10M이상구간)의 사면안전성 검토 및 안식각 상세 반영 | 시공계획서상 상세도 확인 철저시공
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 육전교 교각 굴착단부 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 무명교3 교대부 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설 반영 미흡 | M(2) | M(4) | 작업자의 안전이동을 위한 승강사다리, 안전대 부착설치 상세 반영 | 수직방망 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 경사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 위험작업 시 작업허가제 운영관리 미흡에 의한 위험잠재 | L(2) | L(3) | 작업허가제 운영관리 사항을 설계에 반영 | 작업허가제 운영관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 부설 및 다짐작업 | 붕괴 | 넘어짐(기타) | 되메우기 미흡 및 현장시험 미실시 | H(3) | H(3) | 되메우기 시 층다짐 및 현장시험 실시계획 반영 | 위험반경내 출입제한 및 신호수 배치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면에 안전성 미검토 | M(2) | H(4) | 굴착사면에 대한 비탈면 안정성 검토 | 굴착구간 안전난간대 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미고려 | H(4) | H(4) | OPEN CUT 구간에 안식각(최소구배 1:1, 45˚)표기 | 굴착사면 안전기울기 기준에 관한 기술지침 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 배수 부적정 | M(2) | H(4) | 굴착 후 임시 집수정 및 임시 배수로 설치 | 시공 중 유입수 배제 관리 철저
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 비탈면 기울기 미표기 | M(2) | H(4) | 비탈면의 기울기 기준 상세도 작성 | 비탈면 시공시 유의사항 작성 및 준수
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(2) | M(3) | 없음 | 우수 및 잡용수 유입 사전 방지조치 및 관리감독 철저
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입, 상재하중 | M(2) | H(4) | 우수유입 방지대책 상세도, 굴착토 적치 기준 작성하여 설계도면에 반영 | 굴착면 보호조치(천막 및 배수로 설치)/공사중 배수로 설치 및 양수계획 수립
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 기준 미준수 | M(3) | M(3) | 수량산출에 준한 굴착계획 단면 작성 및 굴착면 기울기 기준 개정된 사항으로 수정 반영 | 설계~시공간 시간경과에 따른 현장여건의 변화 등을 고려하여 시공계획 수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지 미흡 | L(2) | H(4) | 우수유입 방지를 위한 비닐시트 및 모래주머니 설치 | 사면상태 수시확인
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 쌓기작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 외부 유입수 | M(2) | H(4) | 흙쌓기 비탈면에 법면보호용 청천막 및 배수로 설치 | 배수로 및 방수포 관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 위험작업 시 작업허가제 미운영에 의한 위험잠재 | L(2) | L(3) | 작업허가제 운영관리사항을 설계에 반영 | 작업허가제 운영관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 단차구간 불안전 통행에 의한 근로자 추락 | L(2) | L(2) | 승강설비 설치도면 반영 | 단차구간 승강설비 설치 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 단차구간 불안전 통행에 의한 근로자 이동 중 추락위험 | L(2) | L(3) | 단차구간 승강설비 설치도면 반영 | 단차구간 승강설비 설치관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착작업 시 작업허가제 미운영에 의한 시공 중 위험잠재 | L(2) | L(3) | 작업허가제 운영관리 사항을 설계에 반영 | 작업허가제 운영관리 철저
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수로 터파기 굴착사면 기울기 미검토로 인함 | M(3) | M(3) | 사면안정검토를 통한 사면기울기 반영 | 사면굴착시 설계 기울기 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 승강설비 도면 반영 미흡으로 근로자 승하강 중 추락위험 | L(2) | L(2) | 지면에서 굴착저면으로 안전하게 통행할 수 있는 승강설비 반영 | 단부작업시 떨어짐 위험 / 안전시설물 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업구간 우수, 지하수 등의 유입에 의한 붕괴 위험잠재 | L(2) | L(2) | 굴착시 우수 및 지하수 등으로부터 위험을 저감하기 위하여 집수정, 배수로를 표현 | 굴착구간 상재하중 증가에 의한 붕괴 위험 / 상재하중 제거 및 하중관리 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 보호 및 우수유입 방지계획 누락으로 위험잠재 | L(2) | L(2) | 굴착면 안전작업 계획도를 도면에 반영 | 굴착구간 상재하중 증가에 의한 붕괴위험 / 상재하중 제거 및 하중관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착구간 우수, 지하수 등의 유입에 의한 붕괴 | L(2) | L(2) | 굴착 시 우수 및 지하수 등으로 부터 위험을 저감하기 위하여 굴착저면 집수정, 배수로 표현 | 굴착저면에 집수정, 배수로 설치하여 물푸기 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 고소작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 굴착 및 고소 작업 시 작업허가제 미운영으로 인한 추락사고 | L(2) | L(3) | 위험작업에 대한 작업허가제 관련 사항을 설계도서(시방서)에 반영 | 공공공사 추락사고 방지에 관한 지침에 의해 위험작업에 대한 작업허가제 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착구간 우수, 지하수 등의 유입에 의한 붕괴 | L(2) | L(2) | 굴착 시 우수 및 지하수 등으로 부터 위험을 저감하기 위하여 굴착저면 집수정, 배수로 표현 | 굴착저면에 집수정, 배수로 설치하여 물푸기 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 고소작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 굴착 및 고소 작업 시 작업허가제 미운영으로 인한 추락사고 | L(2) | L(3) | 위험작업에 대한 작업허가제 관련 사항을 설계도서(시방서)에 반영 | 공공공사 추락사고 방지에 관한 지침에 의해 위험작업에 대한 작업허가제 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 굴착단부 안전난간 예시 미 반영으로 위험잠재 | L(2) | L(3) | 굴착단부로의 추락예방을 위하여 안전난간 설치예시 반영 | 단부작업시 떨어짐 위험 / 안전시설물 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 굴착 및 고소작업 중 작업허가제 미 운영으로 위험잠재 | L(2) | L(3) | 작업허가제 관련제도를 설계도서에 명기 | 단부작업시 떨어짐 위험 / 안전시설물 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 승강설비 예시도면 반영 미흡으로 근로자 승하강 중 추락위험 | L(2) | L(2) | 지면에서 굴착저면으로 안전하게 통행할 수 있는 승강설비 예시 반영 | 단부작업시 떨어짐 위험 / 안전시설물 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 파열,파단 | 깔림 | 지장물 보호공 와이어로프 보호조치 미흡으로 지장물 파곤 등 위험잠재 | L(2) | L(2) | 지장물 보호공 상세도 보완 작성 | 중량물 인양시 줄걸이 파단에 의한 낙하위험 / 낙하물 위험구간 통제 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업구간 우수, 지하수 등의 유입에 의한 붕괴 위험잠재 | L(2) | L(2) | 굴착시 우수 및 지하수등으로부터 위험을 저감하기 위하여 집수정, 배수로를 표현 | 굴착구간 상재하중 증가에 의한 붕괴 위험 / 상재하중 제거 및 하중관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 교통처리 미흡 | M(2) | H(4) | 야간에도 식별이 가능하게 시인성 시설 설치계획도 작성 | 차량유도자 배치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 붕괴사고 방지조치 미흡 | M(2) | H(4) | 공사중 장비 및 인력 표준 배치도 작성 | 장비사용시 작업구간내 출입금지조치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(2) | H(4) | 양수량 계산 및 굴착면 단부 배수로 설치 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 보호공 누락 | M(2) | M(2) | 굴착사면 보호를 위한 시공상세도 작성 | 굴착공사 시 우수유입 방지대책 수립
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착공사 진행 시 굴착구배 미표기 | M(2) | M(3) | 굴착공사 진행 시 굴착 안전구배를 명시하여 설계도서에 반영 | 굴착작업 시 안전구배 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착작업 시 안전수칙 미준수 | M(2) | M(2) | 해당없음 | 굴착작업 시 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 미설치 및 굴착순서 미선정 | L(2) | M(4) | 굴착순서 및 굴착깊이(1단 굴착 깊이)를 도면에 표기 | 앵커 5단 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외벽 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착시 구배 미준수, 사면보호미흡 | L(2) | H(4) | 굴착사면에 사면보호공(평때)설치 | 숏크리트 타설
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수배제시설 미설치 | M(3) | H(4) | 배수시설 설계를 통한 지하수 증가 억제 | 흙막이 가시설 보강
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 미설치 | M(3) | L(2) | 조립식 간이 흙막이 적용 | Open-Cut 굴착 적용
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 작업허가제(PTW) 미도입 | M(2) | M(3) | 2m이상 고소작업, 1.5m 이상의 굴착, 가설공사에 대해 작업허가제 관련 사항을 설계도서에 명기 | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 확인 및 점검작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 지하수 및 우수 유입관리 미흡 | M(2) | M(3) | 가배수로 및 집수정 설치 명기 | 하수관로 당일 공정계획 수립 및 악천후시(우천 등) 작업금지
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 기울기 불량 | L(2) | H(4) | 과굴착 방지를 위한 굴착면 기울기 도면 표현 | 설계도서 준수 및 굴착 사면 방호조치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 기타 | 기타 | 가물막이 누락 | M(2) | M(2) | 하천 횡단구간 가물막이 계획을 설계도서에 반영 | 굴착전 기상정보를 확인하여 작업계획을 수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착계획도 누락 | M(2) | H(4) | 가압장 굴착계획등을 설계도서에 반영 | 작업시작전 작업장소 및 그 주변의 함수, 용수등의상태변화 점검
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업허가제 미도입 | M(2) | M(3) | - | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공방법 미제시 | M(2) | M(2) | 기존박스 하월구간시공방법을 설계도면에 제시 | 관련 관리자 입회하에굴착 수행
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착토 관리미흡 | M(2) | H(4) | 굴착 토사나 자재 등을 경사면 및 굴착부 배면 적재 금지 상세도 작성 | 작업시작전 작업장소 및 그 주변의 함수, 용수등의 상태 변화 점검
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 안전성검토 누락에 의한 굴착 중 무너짐 위험 | L(2) | L(2) | 굴착사면 안전성검토 반영 | 기울기 준수 및 작업계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 위험작업 시 작업허가제 미운영에 의한 위험잠재 | L(2) | L(3) | 작업허가제 관련 사항을 설계에 반영 | 작업허가제 운영관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 단차구간 불안전 통행에 의한 근로자 추락 | L(2) | L(3) | 단차구간 승강설비 도면 반영 | 단차구간 승강설비 설치관리 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | M(2) | H(4) | 우수유입 방지용 법면보호필름 및 배수로 설치 예시도 반영 | 사면단부 작업자 안전벨트 착용상태 확인 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 하중증가 | M(2) | H(4) | 굴착깊이 이상 이격하여 굴착토사 적재 도면 작성 | 건설기계 사용시 근로자와 충돌협착 방지관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착구간 우수, 지하수 등의 유입에 의한 붕괴 | L(2) | L(2) | 굴착 시 우수 및 지하수 등으로 부터 위험을 저감하기 위하여 굴착저면 집수정, 배수로 표현 | 굴착저면에 집수정, 배수로 설치하여 물푸기 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 고소작업 | 없음 | 떨어짐(10미터 이상) | 굴착 및 고소 작업 시 작업허가제 미운영으로 인한 추락사고 | L(2) | L(3) | 위험작업에 대한 작업허가제 관련 사항을 설계도서(시방서)에 반영 | 공공공사 추락사고 방지에 관한 지침에 의해 위험작업에 대한 작업허가제 실시
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 기울기 불량 | L(2) | H(4) | 과굴착 방지를 위한 굴착면 기울기 도면 표현 | 설계도서 준수 및 굴착 사면 방호조치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 기울기 불량 | L(2) | H(4) | 과굴착 방지를 위한 굴착면 기울기 도면 표현 | 설계도서 준수 및 굴착 사면 방호조치
토목 | 터널 | 도로터널 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 기울기 불량 | L(2) | H(4) | 과굴착 방지를 위한 굴착면 기울기 도면 표현 | 설계도서 준수 및 굴착 사면 방호조치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과다한 굴착 | M(3) | H(4) | - | 인접구조물의 균열, 전도, 붕괴 위험이 있는 구간 사전조사
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 우수유입 방지조치 미시행 | M(2) | M(2) | 우수유입 방지조치 설계도면에 반영 | 굴착사면 우수유입 방지조치 시행으로 우수유입에 의한 붕괴위험 제거
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수처리 불량 | M(3) | M(3) | 굴착 시 지반조건, 지하수위 등을 고려하여 가배수로 및 집수정 위치 반영 | 굴착부 상단 우수유입 방지계획 수립
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 및 지하수 유입으로 굴착사면 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 배수계획 수립 | 가설전기 사용에 대한 안전관리계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 고소작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 굴착 및 고소 작업 시 작업허가제 미운영으로 인한 추락사고 | L(2) | L(3) | 위험작업에 대한 작업허가제 관련 사항을 설계도서(시방서)에 반영 | 공공공사 추락사고 방지에 관한 지침에 의해 위험작업에 대한 작업허가제 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착구간 우수, 지하수 등의 유입에 의한 붕괴 | L(2) | L(2) | 굴착 시 우수 및 지하수 등으로 부터 위험을 저감하기 위하여 굴착저면 집수정, 배수로 표현 | 굴착저면에 집수정, 배수로 설치하여 물푸기 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 보호조치 및 지표수 유입방지 계획 누락 | L(2) | L(2) | 굴착 사면 보호 및 우수유입 방지계획을 도면에 반영 | 굴착사면에 천막설치 및 굴착 선단부 마대쌓기 등 사면보호조치를 시행하여 피해를 최소화
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | H(4) | 굴착계획도면 작성 | 굴착토사나 자재 등을 경사면 및 굴착부 배면 적재 금지
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 위험공종 작업계획 미수립 | M(2) | M(2) | - | 작업허가제 도입하여 위험공종 작업착수 전 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착구간 우수, 지하수 등의 유입에 의한 붕괴 | L(2) | L(2) | 굴착 시 우수 및 지하수 등으로 부터 위험을 저감하기 위하여 굴착저면 집수정, 배수로 표현 | 굴착저면에 집수정, 배수로 설치하여 물푸기 실시
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 보호조치 및 지표수 유입방지 계획 누락 | L(2) | L(2) | 굴착 사면 보호 및 우수유입 방지계획을 도면에 반영 | 굴착사면에 천막설치 및 굴착 선단부 마대쌓기 등 사면보호조치를 시행하여 피해를 최소화
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 강우, 지하수 침투 | M(2) | M(3) | 굴착사면 보호공 설치 상세도 작성 | 굴착사면에 천막을 설치하고 모래주머니로 고정하여 안전성 확보
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 위험공종 작업계획 미수립 | M(2) | M(2) | - | 작업허가제 도입하여 위험공종 작업착수 전 작업계획서 작성
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 기울기 불량 | L(2) | H(4) | 과굴착 방지를 위한 굴착면 기울기 도면 표현 | 설계도서 준수 및 굴착 사면 방호조치
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 굴착단부 근로자 추락위험 | M(3) | M(3) | 굴착단부 안전난간 설치계획 수립 | 안전시설물 유지관리계획 수립
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 굴착구간 상.하 작업자 이동 중 추락위험 | M(3) | M(3) | 이동통로 설치계획 수립 | 안전시설물 설치기준 준수하여 설치
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입으로 인한 굴착사면 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 배수계획 및 사면 보호조치 계획 수립 | 가설전기 사용에 대한 안전관리계획 수립 필요
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입으로 인한 굴착사면 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 배수계획 및 사면 보호조치 계획 수립 | 가설전기 사용에 대한 안전관리계획 수립 필요
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 굴착단부 근로자 추락위험 | M(3) | M(3) | 굴착단부 안전난간 설치계획 수립 | 안전시설물 유지관리계획 수립
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 굴착구간 상.하 작업자 이동 중 추락위험 | M(3) | M(3) | 이동통로 설치계획 수립 | 안전시설물 설치기준 준수하여 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 기울기 불량 | L(2) | H(4) | 과굴착 방지를 위한 굴착면 기울기 도면 표현 | 설계도서 준수 및 굴착 사면 방호조치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착 사면 우수유입 보호공 미흡 | H(4) | M(2) | OPEN-CUT 터파기 구간의 우수 유입시의 사면 보호공 상세도 반영하여 저감확보 | 굴착장비 작업자 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 굴착단부 안전난간 미 반영으로 위험잠재 | L(2) | L(3) | 굴착단부로의 추락예방을 위하여 안전난간 설치 반영 | 단부작업시 떨어짐 위험 / 안전시설물 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업구간 우수, 지하수 등의 유입에 의한 붕괴 위험잠재 | L(2) | L(2) | 굴착시 우수 및 지하수 등으로부터 위험을 저감하기 위하여 집수정, 배수로를 표현 | 굴착구간 상재하중 증가에 의한 붕괴 위험 / 상재하중 제거 및 하중관리 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 굴착구간 승강설비 반영 미흡으로 근로자 승하강 중 추락위험 | L(2) | L(2) | 지면에서 굴착저면으로 안전하게 통행할 수 있는 승강설비 반영 | 단부작업시 떨어짐 위험 / 안전시설물 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 하부 배수 불량 | L(2) | M(4) | 양수기를 설치하여 우수 배제 | 수중펌프 사용시 안전대책 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 되메우기 불량 | H(3) | H(3) | 되메우기 다짐도 시방서에 명기 | 관 보호를 위한 테이프 및 표지판 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과다한 굴착 | M(3) | H(4) | - | 인접구조물의 균열, 전도, 붕괴 위험이 있는 구간 사전조사
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 하천수 유입.가물막이 미설치 | M(2) | H(4) | 가물막이 설계에 반영(가물막이 설치 수량 및 설치상세도 작성) | 하천수 유입방지를 위한 가물막이 설치계획 수립
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | M(2) | H(4) | 우수유입 방지대책 상세도 작성 | 굴착면 보호조치(천막 및 배수로 설치)/공사중 배수로 설치 및 양수계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 미표기 | M(2) | H(4) | 비탈면 안전성 검토 및 굴착면의 기울기 상세도 작성 | 오픈 컷 굴착 단부 안전난간대 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 고소작업 시 안전난간 미설치에 의한 추락위험 | L(2) | L(3) | 고소작업 구간 안전난간 설치도면 반영 | 추락위험구간 발생 시 안전난간 설치 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 위험작업 시 작업허가제 미운영에 의한 위험잠재 | L(2) | L(3) | 작업허가제 운영관리 사항을 설계에 반영 | 작업허가제 운영관리 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전난간대 미설치 | L(2) | H(4) | - | 굴착단부 안전난간대 상세도 작성, 작업 전 안전대 착용 및 체결 상태 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 위험작업 시 작업허가제 미운영에 의한 위험잠재 | L(2) | L(3) | 작업허가제 운영관리 사항을 설계에 반영 | 위험작업 시 작업허가제 운영관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 단부 안전난간 미설치에 의한 근로자 추락위험 | L(2) | L(3) | 단부 안전난간 설치도면 반영 | 단부 발생 시 안전난간 설치관리 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 고소작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 굴착 및 고소 작업 시 작업허가제 미운영으로 인한 추락사고 | L(2) | L(3) | 위험작업에 대한 작업허가제 관련 사항을 설계도면에 반영 | 공공공사 추락사고 방지에 관한 지침에 의해 위험작업에 대한 작업허가제 실시
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착구간 우수, 지하수 등의 유입에 의한 붕괴 | L(2) | L(2) | 굴착 시 우수 및 지하수 등으로 부터 위험을 저감하기 위하여 굴착저면 집수정, 배수로 표현 | 굴착저면에 집수정, 배수로 설치하여 물푸기 실시
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 기울기 불량 | L(2) | H(4) | 과굴착 방지를 위한 굴착면 기울기 도면 표현 | 설계도서 준수 및 굴착 사면 방호조치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면(비탈면) 안전성검토 미 실시에 의한 붕괴 | L(2) | L(3) | 굴착사면(비탈면) 안전성검토 반영 | 굴착사면(비탈면) 안전성검토를 토대로 굴착면 안식각 준수하여 굴착 진행
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 고소작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 굴착 및 고소 작업 시 작업허가제 미운영으로 인한 추락사고 | L(2) | L(3) | 위험작업에 대한 작업허가제 관련 사항을 설계도서(시방서)에 반영 | 공공공사 추락사고 방지에 관한 지침에 의해 위험작업에 대한 작업허가제 실시
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착구간 우수, 지하수 등의 유입에 의한 붕괴 | L(2) | L(2) | 굴착 시 우수 및 지하수 등으로 부터 위험을 저감하기 위하여 굴착저면 집수정, 배수로 표현 | 굴착저면에 집수정, 배수로 설치하여 물푸기 실시
건축 | 건축물 | 업무시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호덮개 미설치 | M(2) | M(3) | 사면보호덮개 설치도 작성 및 지하수위 안전대책 준수 | 사면보호덮개 고정 철저
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 사면보호 및 배수 부적정 | M(2) | H(4) | 굴착사면 보호공 설계에 반영 | 굴착사면에 사면보호용 청천막 및 배수로 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 위험작업 시 작업허가제 미운영에 의한 위험잠재 | L(2) | L(3) | 작업허가제 운영 지침을 설계도서에 반영 | 관리감독자 상주하여 안전관리
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착작업 중 우수유입등에 의한 위험잠재 | L(2) | L(2) | 물푸기 도면반영 | 굴착작업 중 물유입에 의한 관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착작업 시 안전수칙 미준수에 의한 작업자 매몰위험 잠재 | M(3) | M(2) | 해당없음 | 굴착작업 시 안전수칙 준수로 굴착사면의 붕괴 및 작업자의 매몰위험 제거
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착토 적치기준 미제시 | M(3) | H(4) | 굴착토 적치 시공상세도를 작성하여 설계도서에 반영 | 해당없음
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호 및 배수처리 미흡 | M(2) | H(4) | 굴착 공사 시 사면 붕괴 조치 및 양수작업계획 설계도면 반영 | 시공 중 가배수로 설치, 유입수 배제 관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 굴착단부 근로자 추락 | M(2) | H(4) | 근로자 추락위험 예방 안전난간, 이동통로 확보 등 안전시설물 설치계획 설계도면 반영 | 안전시설물 사전 확인 철저 및 작업 전 안전교육 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 위험작업 시 작업허가제 미운영에 의한 위험잠재 | L(2) | L(3) | 작업허가제 운영관리 사항을 설계에 반영 | 작업허가제 운영관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 고소작업 시 안전난간 미설치에 의한 추락위험 | L(2) | L(3) | 고소작업 구간 안전난간 설치도면 반영 | 추락위험구간 발생 시 안전난간 설치 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 지반 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착작업 중 우수유입등에 의한 위험잠재 | L(2) | L(2) | 물푸기 도면반영 | 굴착작업 중 물유입에 의한 관리 철저
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 기울기 불량 | L(2) | H(4) | 과굴착 방지를 위한 굴착면 기울기 도면 표현 | 설계도서 준수 및 굴착 사면 방호조치
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호 및 배수 부적정 | M(2) | H(4) | 굴착사면 보호공 설계에 반영 | 굴착사면에 사면보호용 청천막 및 배수로 설치
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착토 관리미흡 | M(2) | H(4) | 굴착 토사나 자재 등을 경사면 및 굴착부 배면 적재 금지 상세도 작성 | 작업시작전 작업장소 및 그 주변의 함수, 용수등의 상태 변화 점검
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착시 상재하중 및 우수유입 | M(3) | M(3) | 굴착사면 보호공 상세도 작성 | 우수유입 방지 상세계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 부족 | M(3) | M(3) | 자연 터파기 법면이 안식각이내가 되도록 하고 사면 안정성 검토 제시 | 굴착작업 시 배수, 방호 및 인접구조물 피해방지 대첵 수립
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 미표기 | M(2) | H(4) | 굴착면의 기울기 기준 상세도 작성 | 오픈 컷 굴착 단부 안전난간대 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(2) | H(4) | 지반조사 결과 및 배수계획 상세도 작성 | 우수 및 잡용수 유입 사전 방지조치 및 관리감독 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 막장면 보강공 미흡 | M(2) | H(4) | 추진구간 막장면 진입부 ENTRANCE 설치 상세도를 반영 | 용접작업 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 차수그라우팅 차수 기능 미흡 | M(3) | M(3) | 차수 그라우팅 안전성 검토 및 상세도를 반영하여 차수 안정성 확보 | 차수 그라우팅 작업자 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 강우 및 지하수 유출 | M(2) | H(4) | 필요 양수량 및 양수기 양수 능력 감안한 양수 계획 수립 반영 필요 | 지하수위에 따른 양수처리 계획수립 및 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 매설작업 | 붕괴 | 깔림 | 추진구간 외부하중에 처짐애 대한 구조 불안정 | M(3) | H(4) | 추진 구간 관작용 외부하중에 대한 처짐에 대한 구조 안전성 검토 수행 | 추진작업 작업자 안전수칙 준수 및 케이싱 품질관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 차수그라우팅 차수 기능 미흡 | M(3) | M(3) | 추진구간 차수 그라우팅 상세 시공 순서도를 반영하여 차수 안정성 확보 | 차수 그라우팅 작업자 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 추진구 막장면 차수 기능 미흡 | M(3) | M(3) | 추진구간 차수 기능 검토 후 그라우팅 적용 반영 | 차수 그라우팅 작업자 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 굴착단부 근로자 이동중 추락위험 | M(3) | M(4) | 굴착단부 안전난간 설치 계획 수립 | 안전시설물 유지보수 관리 계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 파열,파단 | 깔림 | 자재보관 부실로 인한 근로자 깔림위험 | M(3) | M(3) | 관로공사 구간 안전조치 계획 수립 | 자재하역 및 적재에 대한 안전관리 계획 수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 근로자 흙막이 상하 이동간 추락위험 | M(3) | M(3) | 굴착단부 이동통로 설치 계획도 작성 | 개인 보호구 착용 교육 및 지급 계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 및 지하수 유입으로 흙막이 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 배수 계획 수립 | 가설전기 사용에 대한 안전관리 계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 자재보관 미흡으로 인한 근로자 깔림위험 | M(3) | M(4) | 굴착작업에 대한 안전관리계획도 작성 | 선단부 토사 적치계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 굴착단부 작업 중 근로자 떨어짐 | M(3) | M(3) | 굴착단부 안전시설 상세도 작성 | 안전난간 등 안전시설 유지관리계획 수립
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전구배 미준수 | M(2) | H(4) | 굴착법면 붕괴방지 위한 지반특성에 따른 안전구배 유지 및 굴착 | 굴착작업시 해당지반 사전조사 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 굴착단부 근로자 추락 | M(2) | H(4) | 근로자 추락위험 예방 안전난간, 이동통로 확보 등 안전시설물 설치계획 설계도면 반영 | 안전시설물 사전 확인 철저 및 작업 전 안전교육 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호 및 배수처리 미흡 | M(2) | H(4) | 굴착 공사 시 사면 붕괴 조치 및 양수작업계획 설계도면 반영 | 시공 중 가배수로 설치, 유입수 배제 관리 철저
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 굴착단부 근로자 이동중 추락위험 | M(3) | M(3) | 굴착단부 안전난간 설치 상세도 작성 | 안전난간 등 안전시설 관리계획 수립
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착공사 중 우수 및 지하수 유입으로 흙막이 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 우수배제를 위함 배수계획 수립 | 가설전기 사용계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착으로 인한 인접구조물의 균열, 전도, 붕괴위험이 있는 구간 사전 미조치 | M(3) | M(3) | 인접구조물 사전현황조사 실시 계획 수립 | 계측관리기준, 설치방법, 계측 관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 미준수 | M(3) | H(4) | - | 토질별 굴착기울기 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 없음 | 부딪힘 | 교통처리 계획도 미작성 | L(2) | H(4) | 교통처리계획도 작성 | 통행차량 유도 철저
토목 | 댐 | 홍수전용댐 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 확인 및 점검작업 | 붕괴 | 깔림 | 지하수 및 우수 유입 차단을 위한 가배수로 및 집수정 미설치 | H(3) | M(3) | 지하수 및 우수 유입 차단을 위한 가배수로 및 집수정 설치 | 경사굴착 현장계측 계획 수립
토목 | 댐 | 홍수전용댐 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 부설 및 다짐작업 | 붕괴 | 넘어짐(기타) | 되메우기 미흡 및 현장시험 미실시 | H(3) | M(3) | 되메우기 작업 시 층다짐 높이 준수 | 위험반경내 출입제한 및 신호수 배치
토목 | 댐 | 홍수전용댐 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 물체에 맞음 | 토질별 굴착 기울기 미준수 | H(3) | H(4) | 토질별 굴착 기울기 준수 | 공사 중 진출입로 등 교통처리계획 및 민원발생방지 계획 수립
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 기울기 불량 | L(2) | H(4) | 과굴착 방지를 위한 굴착면 기울기 도면 표현 | 설계도서 준수 및 굴착 사면 방호조치
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | M(4) | 굴착구배 준수 | 굴착 상부 배면에 중량물 적재 금지
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착 사면 구배 기준 미흡 | H(4) | M(2) | OPEN-CUT 터파기 구간의 굴착도면 작성 및 안식각 상세 반영 | 시공계획서상 상세도 확인 철저시공
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착상부 굴착토 관리미흡 | H(4) | M(2) | OPEN-CUT 터파기 구간의 상부 굴착토 적재기준 상세도 반영 | 굴착장비 작업자 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면(비탈면) 안전성검토 미 실시에 의한 붕괴 | L(2) | L(3) | 굴착사면(비탈면) 안전성검토 반영 및 굴착구배 도면 반영 | 굴착사면(비탈면) 안전성검토를 토대로 굴착면 안식각 준수하여 굴착 진행
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 기울기 불량 | L(2) | H(4) | 과굴착 방지를 위한 굴착면 기울기 도면 표현 | 설계도서 준수 및 굴착 사면 방호조치
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 상수공 굴착 사면 구배 기준 미흡 | H(4) | M(2) | 상수공 OPEN-CUT 터파기 구간의 굴착도면 작성 및 안식각 상세 반영 | 시공계획서상 상세도 확인 철저시공
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 기울기 불량 | L(2) | H(4) | 과굴착 방지를 위한 굴착면 기울기 도면 표현 | 설계도서 준수 및 굴착 사면 방호조치
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 작업허가제(PTW) 미도입 | M(2) | M(3) | 2m이상 고소작업, 1.5m 이상의 굴착, 가설공사에 대해 작업허가제 관련 사항을 설계도서에 명기 | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 충돌 | 부딪힘 | 도로포장 시공상세도 미작성 | M(2) | M(3) | 도로포장 시공상세도 작성 | 도로포장 시공상세도 참고하여 도로복구 후 상태 확인 철저
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 앞 | 설치작업 | 붕괴 | 부딪힘 | 지하수 및 우수 유입에 따른 굴착면 무너짐 | M(2) | M(3) | 지하수 및 우수배제 계획 설계도서 반영 | 공사 중 배수로 설치 및 양수계획 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과다한 굴착 | M(3) | H(4) | - | 인접구조물의 균열, 전도, 붕괴 위험이 있는 구간 사전조사
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면 기울기 및 여유폭 미표기 | M(2) | H(4) | 굴착면의 기울기 및 여유폭 표기 | 시공 중 가 배수로 설치, 유입수 배제
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착구간 우수, 지하수 등의 유입에 의한 붕괴 | L(2) | L(2) | 굴착 시 우수 및 지하수 등으로 부터 위험을 저감하기 위하여 굴착저면 집수정, 배수로 표현 | 굴착저면에 집수정, 배수로 설치하여 물푸기 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 보호조치 및 지표수 유입방지 계획 누락 | L(2) | L(2) | 굴착 사면 보호 및 우수유입 방지계획을 도면에 반영 | 굴착사면에 천막설치 및 굴착 선단부 마대쌓기 등 사면보호조치를 시행하여 피해를 최소화
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 고소작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 굴착 및 고소 작업 시 작업허가제 미운영으로 인한 추락사고 | L(2) | L(3) | 위험작업에 대한 작업허가제 관련 사항을 설계도면에 반영 | 공공공사 추락사고 방지에 관한 지침에 의해 위험작업에 대한 작업허가제 실시
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 보호조치 및 지표수 유입방지 계획 누락 | L(2) | L(2) | 굴착 사면 보호 및 우수유입 방지계획을 도면에 반영 | 굴착사면에 천막설치 및 굴착 선단부 마대쌓기 등 사면보호조치를 시행하여 피해를 최소화
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착구간 우수, 지하수 등의 유입에 의한 붕괴 | L(2) | L(2) | 굴착 시 우수 및 지하수 등으로 부터 위험을 저감하기 위하여 굴착저면 집수정, 배수로 표현 | 굴착저면에 집수정, 배수로 설치하여 물푸기 실시
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 고소작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 굴착 및 고소 작업 시 작업허가제 미운영으로 인한 추락사고 | L(2) | L(3) | 위험작업에 대한 작업허가제 관련 사항을 설계도서(시방서)에 반영 | 공공공사 추락사고 방지에 관한 지침에 의해 위험작업에 대한 작업허가제 실시
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착토 관리미흡 | M(2) | H(4) | 굴착 토사나 자재 등을 경사면 및 굴착부 배면 적재 금지 상세도 작성 | 작업시작전 작업장소 및 그 주변의 함수, 용수등의 상태 변화 점검
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업허가제 미도입 | M(2) | M(3) | - | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
건축 | 건축물 | 수련시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(2) | H(4) | 비탈면 보호조치 상세도 작성 | 우수 및 잡용수 유입 사전 방지조치 및 관리감독 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 미준수 | L(2) | M(3) | 오픈터파기구간 굴착사면에 대한 기울기 설계기준 검토 반영 | 관로 터파기 기울기 준수 및 구조물 굴착사면 기울기 준수, 인접구역 장비 접근 및 토사 적치 통제
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 절토사면 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 굴착사면의 사면안정성검토 누락 | L(2) | H(4) | 굴착사면의 사면안정성검토를 시행하여 사면의 붕괴위험 제거 | 지반조건 및 지하수 상태를 육안관찰하여 필요시 경사완화 및 공법변경 등의 조치를 실시한 후 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 보호 및 우수유입 방지계획 누락으로 위험잠재 | L(2) | L(2) | 굴착면 안전작업 계획도를 도면에 반영 | 굴착구간 상재하중 증가에 의한 붕괴위험 / 상재하중 제거 및 하중관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업구간 우수, 지하수 등의 유입에 의한 붕괴 위험잠재 | L(2) | L(2) | 굴착시 우수 및 지하수등으로부터 위험을 저감하기 위하여 집수정, 배수로를 표현 | 굴착구간 상재하중 증가에 의한 붕괴위험 / 상재하중 제거 및 하중관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 승강설비 도면 반영 미흡으로 근로자 승하강 중 추락위험 | L(2) | L(2) | 지면에서 굴착저면으로 안전하게 통행할 수 있는 승강설비 반영 | 단부작업시 떨어짐 위험 / 안전시설물 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과다한 굴착 | M(3) | H(4) | - | 인접구조물의 균열, 전도, 붕괴 위험이 있는 구간 사전조사
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 기울기 불량 | L(2) | H(4) | 과굴착 방지를 위한 굴착면 기울기 도면 표현 | 설계도서 준수 및 굴착 사면 방호조치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 확인 및 점검작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_인접구조물의 균열,전도 위험구간 사전미조치 | M(3) | M(3) | 인접구조물의 균열,전도 위험구간 사전조치 | 현장계측 및 관리기준 설정
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 확인 및 점검작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_지하수 및 우수 유입 차단을 위한 가배수로 및 집수정 미설치 | M(3) | M(3) | 지하수 및 우수 유입 차단을 위한 가배수로 및 집수정 설치 | 관로 당일 공정계획 수립 및 악천후시(우천 등)작업금지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_터파기 여유폭 미준수 | M(3) | M(3) | 터파기 여유폭 준수 | 터파기 작업시 장비와의 충돌위험 방지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_관로굴착 기울기 미준수 | M(3) | H(4) | 관로 굴착 기울기 준수 | 교통처리계획 및 민원발생방지 계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업구간 우수, 지하수 등의 유입에 의한 붕괴 위험잠재 | L(2) | L(2) | 굴착시 우수 및 지하수등으로부터 위험을 저감하기 위하여 집수정, 배수로를 표현 | 굴착구간 상재하중 증가에 의한 붕괴 위험 / 상재하중 제거 및 하중관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 굴착단부 안전난간 미 반영으로 위험잠재 | L(2) | L(3) | 굴착단부로의 추락예방을 위하여 안전난간 설치 반영 | 단부작업시 떨어짐 위험 / 안전시설물 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 보호 및 우수유입 방지계획 누락으로 위험잠재 | L(2) | L(2) | 굴착면 안전작업 계획도를 도면에 반영 | 굴착구간 상재하중 증가에 의한 붕괴위험 / 상재하중 제거 및 하중관리 철저
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 기울기 불량 | L(2) | H(4) | 과굴착 방지를 위한 굴착면 기울기 도면 표현 | 설계도서 준수 및 굴착 사면 방호조치
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 보행로 인접 굴착공사 시 안전시설물 설치 계획 미수립 | M(3) | M(2) | 보행로 인접 굴착공사 시 안전시설물 설치 계획 수립으로 보행자 추락위험 제거 | 해당없음
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착작업 시 안전수칙 미준수에 의한 작업자 매몰위험 잠재 | M(2) | M(2) | 해당없음 | 굴착작업 시 안전수칙 준수로 굴착사면의 붕괴 및 작업자의 매몰위험 제거
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 흙막이가시설 및 굴착단부로 근로자 추락위험 | M(3) | M(4) | 굴착단부 안전난간 설치 상세도 작성 | 안전시설물 유지관리 계획 수립 및 안전교육 실시
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착토 관리 미흡 및 배수 부적정 | L(2) | H(4) | 굴착사면 보호공 설치 및 굴착부 배면 토사 적재금지 상세도 | 배수로 설치관리 확인 및 우기 전 양수계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 보호조치 및 지표수 유입방지 계획 누락 | L(2) | L(2) | 굴착 사면 보호 및 우수유입 방지계획을 도면에 반영 | 굴착사면에 천막설치 및 굴착 선단부 마대쌓기 등 사면보호조치를 시행하여 피해를 최소화
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착구간 우수, 지하수 등의 유입에 의한 붕괴 | L(2) | L(2) | 굴착 시 우수 및 지하수 등으로 부터 위험을 저감하기 위하여 굴착저면 집수정, 배수로 표현 | 굴착저면에 집수정, 배수로 설치하여 물푸기 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 고소작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 굴착 및 고소 작업 시 작업허가제 미운영으로 인한 추락사고 | L(2) | L(3) | 위험작업에 대한 작업허가제 관련 사항을 설계도면에 반영 | 공공공사 추락사고 방지에 관한 지침에 의해 위험작업에 대한 작업허가제 실시
토목 | 터널 | 도로터널 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 물체에 맞음 | 암파쇄 방호시설물 미설치 | M(2) | H(4) | 암파쇄 방호시설물 상세도 작성 | 암 발파작업 시 안전수칙 작성 및 준수
토목 | 터널 | 도로터널 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 비탈면 안전성 검토 미실시 | H(3) | H(4) | 지반조사 결과 및 사면안전성 검토 실시 | 비탈면 단부 안전난간대 설치
토목 | 터널 | 도로터널 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(2) | H(3) | 없음 | 우수 및 잡용수 유입 사전 방지조치 및 관리감독 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착구간 우수, 지하수 등의 유입에 의한 붕괴 | L(2) | L(2) | 굴착 시 우수 및 지하수 등오르부터 위험을 저감하기 위하여 굴착저면 집수정, 배수로 표현 | 굴착저면에 집수정, 배수로 설치하여 물푸기 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착단부 자재보관 미흡으로 자재 구름에 의한 깔림 위험 | M(3) | M(4) | 굴착공사 안전관리 계획도 작성 | 안전시설물 설치기준 준수 및 유지관리 계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입에 따른 사면 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 배수 계획도 작성 | 가설전기 사용 안전관리 계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착기울기 미준수로 인한 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 횡단면도에 굴착기울기 표기(1:0.3) | 굴착 작업 간 자재 적치 관리 계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 흙막이가시설 및 굴착단부로 근로자 추락위험 | M(3) | M(4) | 굴착단부 안전난간 설치 상세도 작성 | 안전시설 임의 해체를 예방하기위한 교육계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업허가제 미도입 | M(2) | M(3) | 작업허가제 관련사항을 시방서에 반영 | 안전대 부착설비 등 근로자 추락방지를 위한 안전시설 사전 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호 및 배수 부적정 | M(2) | M(4) | 굴착사면 보호공을 설계도서에 반영 | 굴착 후 비닐 또는 천막 설치
건축 | 건축물 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착계획도 미작성 | M(2) | M(2) | 굴착계획도를 작성하여 설계도서에 반영 | 해당없음
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지표수유입 | H(4) | M(3) | 사면선단 배수로설치 및 사면보호덮개 설치 반영 | 현장여건을 확인하여 지표수 배수로 설치
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 안정성 미검토 | M(3) | M(3) | 굴착사면 안정성검토에 따른 굴착 기울기를 산정 | 설계~시공간 시간경과에 따른 현장여건의 변화 등을 고려하여 시공계획 수립
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | M(2) | H(4) | 우수유입 방지대책(천막 보양 등) 상세도, 굴착토 적치기준 작성하여 설계에 반영 | 굴착면 보호조치(천막 및 배수로 설치)/공사중 배수로 설치 및 양수계획 수립
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 흙막이 이동통로 설치 불량으로 추락위험 | M(3) | M(3) | 굴착단부 이동통로 설치 상세도 작성 | 개인보호구 지급 및 보호구 유지보수 관리계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 흙막이가시설 및 굴착단부로 근로자 추락위험 | M(3) | M(4) | 굴착단부 안전난간 설치 상세도 작성 | 안전시설 임의 해체를 예방하기 위한 근로자 안전교육 실시
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지하수 유입에 따른 굴착면 무너짐 | L(2) | L(2) | 지하수 배제 계획 설계도서 반영 | 지하수 유입방지 및 양수계획수립하여 안전작업
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 안정성검토 누락 | L(2) | M(3) | 굴착사면 에 대한 사면안정성 검토 실시 | 지반종류에 따른 터파기 표준구배 준수
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 굴착기울기 미준수 | L(2) | L(2) | 굴착면의 기울기 및 여유폭 표기 | 굴착저면에서 휴식금지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 및 지하수 침투 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 시공시 현장여건에 맞는 우수유입 방지 상세계획 수립 및 붕괴 방지 위한 굴착깊이 이상 이격 후 굴착토 적재
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 부적정 | H(3) | H(3) | 굴착 기울기를 통일 적용하여 설계도서에 반영 | 굴착시 소단기준 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 배수처리 미흡 | M(3) | M(3) | 굴착 시 지반조건, 지하수위 등을 고려하여 가배수로 및 집수정 위치 반영 | 굴착부 상단 우수유입 방지계획 수립
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 부적정 | L(2) | M(3) | 토질에 따른 굴착면의 기울기 기준을 설계에 반영 | 과굴착금지 및 소단 설치 계획 수립
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착공사 진행 시 굴착구배 미 표기 | M(2) | H(4) | 굴착공사 진행 시 굴착 안전구배를 명시하여 시공자 임의 굴착에 의한 굴착 사면의 붕괴위험 제거 | 굴착작업 시 안전구배 준수로 굴착사면의 붕괴위험 잠재
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착토 적치기준 미제시 | M(3) | H(4) | 굴착토 적치 시공상세도를 작성하여 설계도서에 반영 | 굴착작업 시 안전수칙 준수로 굴착사면의 붕괴 및 작업자의 매몰위험 제거
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 보호공 누락에 의한 굴착사면의 붕괴위험 | M(2) | M(3) | 굴착사면 보호를 위한 시공상세도 작성으로 굴착사면의 붕괴위험 제거 | 굴착공사 시 우수유입 방지대책 수립으로 굴착사면의 붕괴위험 제거
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착구간 우수, 지하수 유입 | L(2) | L(2) | 굴착 시 우수 및 지하수 저감하기 위함 집수정, 가배수로 반영 | 굴착 시 우수 및 지하수 저감하기 위함 집수정, 가배수로 누락없이 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 파열,파단 | 깔림 | 지장물 보호공 누락 | L(2) | L(2) | 지방물별 보호공 상세도 작성 | 지장물 보호조치 실시하여 안전시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 굴착 및 고소 작업 중 작업허가제 미운영 | L(2) | L(2) | 작업허가제 관련 사항을 시방서 반영 | 위험작업 시 작업허가제 운영하에 안전작업
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호 및 배수 부적정 | M(2) | H(4) | 굴착사면 보호공 설계에 반영 | 굴착사면에 사면보호용 청천막 및 배수로 설치
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착토 관리미흡 | M(2) | H(4) | 굴착 토사나 자재 등을 경사면 및 굴착부 배면 적재 금지 상세도 작성 | 작업시작전 작업장소 및 그 주변의 함수, 용수등의 상태 변화 점검
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 미표기 | M(2) | H(4) | 굴착면의 기울기 기준 상세도 작성 | 오픈 컷 굴착 단부 안전난간대 설치
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 및 지하수 침투 | M(3) | M(3) | 흙막이 단부 가배수로 설치 및 굴착지 내의 용수처리계획 수립 | 예비펌프 배치 및 작업자 예방 안전교육 시행
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호덮개 미설치 | M(2) | M(3) | 사면보호덮개 설치도 작성 및 지하수위 안전대책 준수 | 사면보호덮개 고정 철저
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 기울기 불량 | L(2) | H(4) | 과굴착 방지를 위한 굴착면 기울기 도면 표현 | 설계도서 준수 및 굴착 사면 방호조치
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간대 미설치 | M(2) | M(3) | 굴착사면 상부 안전난간대 설치 도면 반영 | 작업자 안전벨트 착용 상태확인 철저
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | M(3) | H(4) | 표준관로 굴착구배 예시도 반영 | 맨홀 개구부 덮개 설치
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | M(2) | H(4) | 우수유입 방지용 법면보호필름 및 배수로 설치 도면 반영 | 사면단부 작업자 안전벨트 착용상태 확인 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업구간 우수 및 지하수 유입에 의한 붕괴위험 | L(2) | L(2) | 우수 및 지하수 위험을 예방할 수 있는 가배수로 및 집수정 도면 반영 | 가배수로 및 집수정 누락없이 설치하여 안전작업
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 굴착 및 고소 작업 중 작업허가제 미운영 | L(2) | L(3) | 작업허가제 관련제도를 시방서에 명기 | 위험작업 시 작업허가제 운영하에 안전작업
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 기울기 불량 | L(2) | H(4) | 과굴착 방지를 위한 굴착면 기울기 도면 표현 | 설계도서 준수 및 굴착 사면 방호조치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 굴착공사 중 우수유입으로 붕괴위험 | M(4) | M(3) | 우수배제를 위한 배수계획 수립 | 가설전기 사용계획 수립 필요
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 굴착단부 근로자 이동중 추락위험 | M(3) | M(3) | 굴착단부 안전난간 설치 계획 수립 | 안전시설물 유지보수 관리 계획 수립 필요
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 기울기 불량 | L(2) | H(4) | 과굴착 방지를 위한 굴착면 기울기 도면 표현 | 설계도서 준수 및 굴착 사면 방호조치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면 안전성 검토 미흡 | H(4) | M(2) | 굴착사면의 사면안전성 검토 및 안식각 상세 반영 | 시공계획서상 상세도 확인 철저시공
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 토압 불균형 | M(3) | M(3) | 굴착 및 흙막이 설치 순서도 제공 및 굴착순서 준수 지침 제시 | 굴착작업 표준안전수칙 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | H(4) | M(3) | 굴착부 우수 및 지하수 유입을 고려한 배수계획도 작성 | 시공 중 상시 배수계획 수립 - 지반공사 표준시방서 (KCS 11 40 35 : 2021) : 시공할 때의 배수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 교량공 터파기 시공 중 1.5m 이상 굴착고 증가로 인한 사면 불안정 | M(3) | M(3) | 2m이상 고소작업, 1.5m 이상의 굴착, 가설공사에 대해 작업허가제 관련 사항을 설계도서에 명기 | 표준 작업 안전 수칙 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 파열,파단 | 깔림 | 지장물도 미작성으로 인한 지장물 파손위험 | M(2) | M(2) | 지구별 지장물도 작성 | 지장물도에 따라 안전시공
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 하중 증가 | M(2) | H(4) | 굴착깊이 이상 이격하여 굴착토사 적재 도면에 명시 | 건설기계 사용 시 근로자와 충돌 협착 방지 관리
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(2) | H(4) | 양수량 계산 및 굴착면 단부 배수로 설치 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호 미흡 | M(2) | H(4) | 굴착사면에 사면보호용 천막 및 배수로 설치 | 우천, 해빙으로 토사붕괴 위험시 점검실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착구간 우수, 지하수 등의 유입에 의한 붕괴 | L(2) | L(2) | 굴착 시 우수 및 지하수 등으로 부터 위험을 저감하기 위하여 굴착저면 집수정, 배수로 표현 | 굴착저면에 집수정, 배수로 설치하여 물푸기 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 고소작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 굴착 및 고소 작업 시 작업허가제 미운영으로 인한 추락사고 | L(2) | L(3) | 위험작업에 대한 작업허가제 관련 사항을 설계도서(시방서)에 반영 | 공공공사 추락사고 방지에 관한 지침에 의해 위험작업에 대한 작업허가제 실시
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 화방교 굴착구간 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 화방동교 굴착구간 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 도청교 굴착구간 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 승·하강통로 누락 | L(2) | H(4) | 하부 진입을 위한 가설계단 및 안전난간 표기 | 가설계단 설치상태 점검, 정기점검
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 지내력 감소 | L(2) | H(4) | 굴착지 내부 양수기 설치계획 수립 | 감전 예방조치 계획
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(분류불능) | 보차구분 미실시 | L(2) | H(4) | 보차구분 실시 및 안전난간 및 토사DIKE설치 실시 | 굴착작업 안전작업계획 수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 사면 단부 안전난간대 미설치 | M(2) | H(4) | 사면 단부 안전난간대 도면반영 | 건설기계 충돌,전락,낙석방지 관리
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 지면에서 굴착저면 이동시 승강설비 누락 | M(2) | H(3) | 지면에서 굴착저면으로 이동할 수 있는 승강설비 도면 반영 | 안전시설물 설치관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착기울기 미준수로 인한 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 횡단면도에 굴착기울기 표기(1:0.3) | 굴착 작업 간 자재적치 관리 계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 흙막이가시설 및 굴착단부로 근로자 추락위험 | M(3) | M(4) | 굴착단부 안전난간 설치 상세도 작성 | 안전시설 임의 해체를 예방하기 위한 근로자 안전교육 실시
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호 및 배수 부적정 | M(2) | H(4) | 굴착사면 보호공 설계에 반영 | 굴착사면에 사면보호용 청천막 및 배수로 설치
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공방법 미제시 | M(2) | M(2) | 기존박스 하월구간시공방법을 설계도면에 제시 | 굴착전 기상정보를 확인하여 작업계획을 수립
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착토 관리미흡 | M(2) | H(4) | 굴착 토사나 자재 등을 경사면 및 굴착부 배면 적재 금지 상세도 작성 | 작업시작전 작업장소 및 그 주변의 함수, 용수등의 상태 변화 점검
건축 | 건축물 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수침투에 의한 토사붕괴위험 잠재 | M(3) | M(2) | 해당없음 | 굴착공사 시 우수유입 방지대책 수립으로 굴착사면의 붕괴위험 제거
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 기울기 불량 | L(2) | H(4) | 과굴착 방지를 위한 굴착면 기울기 도면 표현 | 설계도서 준수 및 굴착 사면 방호조치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호덮개 미설치 | M(2) | M(3) | 사면 안전성 확보 및 사면보호덮개 설치도 작성 | 사면보호덮개 고정 철저
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착구간 우수, 지하수 등의 유입에 의한 붕괴 | L(2) | L(2) | 굴착 시 우수 및 지하수 등오르부터 위험을 저감하기 위하여 굴착저면 집수정, 배수로 표현 | 굴착저면에 집수정, 배수로 설치하여 물푸기 실시
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(4) | 안전난간 설치 | 수직방망 설치
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호덮개 미설치 | M(2) | M(3) | 사면 안전성검토 실시 및 사면보호덮개 설치도 작성 | 사면보호덮개 고정 철저
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 앞 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | M(4) | 굴착구배 준수 | 굴착 상부 배면에 중량물 적재 금지
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 미작성 | H(3) | H(4) | 굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 작성 | 우수유입방지 및 배수계획 수립
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 부설 및 다짐작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_되메우기 층 다짐 계획 미수립 | H(3) | H(3) | 되메우기 층 다짐 계획 수립 | 관 보호를 위한 보호판 및 경고판 설치도 작성
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공방법 미제시 | M(2) | M(2) | 기존박스 하월구간시공방법을 설계도면에 제시 | 굴착 공사전 지장물의 규모 위치등을 사전 조사 실시
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착토 관리미흡 | M(2) | H(4) | 굴착 토사나 자재 등을 경사면 및 굴착부 배면 적재 금지 상세도 작성 | 작업시작전 작업장소 및 그 주변의 함수, 용수등의 상태 변화 점검
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 기울기 불량 | L(2) | H(4) | 과굴착 방지를 위한 굴착면 기울기 도면 표현 | 설계도서 준수 및 굴착 사면 방호조치
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호 및 배수 부적정 | M(2) | H(4) | 굴착사면 보호공 설계에 반영 | 굴착사면에 사면보호용 청천막 및 배수로 설치
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착토 관리미흡 | M(2) | H(4) | 굴착 토사나 자재 등을 경사면 및 굴착부 배면 적재 금지 상세도 작성 | 작업시작전 작업장소 및 그 주변의 함수, 용수등의 상태 변화 점검
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면보호공 미설치 | M(2) | M(3) | 굴착사면 보호공 설치 상세도 작성 | 굴착사면에 천막을 설치하고 모래주머니로 고정하여 안전성 확보
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착토 관리 미흡 | M(2) | M(2) | 굴착토 관리계획도면 작성 | 굴착 즉시 사토운반
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 위험공종 작업계획 미수립 | M(2) | M(2) | - | 작업허가제 도입하여 위험공종 작업착수 전 작업계획서 작성
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간대 미설치 | M(2) | M(3) | 굴착사면 상부 안전난간대 설치 도면 반영 | 작업자 안전벨트 착용 상태확인 철저
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | M(2) | H(4) | 우수유입 방지용 법면보호필름 및 배수로 설치 도면 반영 | 사면단부 작업자 안전벨트 착용상태 확인 철저
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | M(3) | H(4) | 표준관로 굴착구배 예시도 반영 | 맨홀 개구부 덮개 설치
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 기울기 불량 | L(2) | H(4) | 과굴착 방지를 위한 굴착면 기울기 도면 표현 | 설계도서 준수 및 굴착 사면 방호조치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_과굴착으로 인한 인접구조물의 균열, 전도, 붕괴 위험에 대한 조사계획 미수립 | H(3) | H(3) | 과굴착으로 인한 인접구조물의 균열, 전도, 붕괴 위험이 있는 구간 조사계획 수립 | 경사굴착 및 간이흙막이구간 현장계측 계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 물체에 맞음 | 무너짐_굴착면 기울기 미준수 | H(3) | H(4) | 토질별 굴착기울기 준수 | 공사중 진출입로 등 교통처리계획 및 민원발생방지 계획 수립
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 부적정 | L(2) | M(3) | 토질에 따른 굴착면의 기울기 기준을 설계에 반영 | 과굴착금지 및 소단 설치 계획 수립
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 고소작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 굴착 및 고소 작업 시 작업허가제 미운영으로 인한 추락사고 | L(2) | L(3) | 위험작업에 대한 작업허가제 관련 사항을 설계도서(시방서)에 반영 | 공공공사 추락사고 방지에 관한 지침에 의해 위험작업에 대한 작업허가제 실시
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착구간 우수, 지하수 등의 유입에 의한 붕괴 | L(2) | L(2) | 굴착 시 우수 및 지하수 등으로 부터 위험을 저감하기 위하여 굴착저면 집수정, 배수로 표현 | 굴착저면에 집수정, 배수로 설치하여 물푸기 실시
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 보호조치 및 지표수 유입방지 계획 누락 | L(2) | L(2) | 굴착 사면 보호 및 우수유입 방지계획을 도면에 반영 | 굴착사면에 천막설치 및 굴착 선단부 마대쌓기 등 사면보호조치를 시행하여 피해를 최소화
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 미표기 | M(2) | H(4) | 굴착면의 기울기 기준 상세도 작성 | 오픈 컷 굴착 단부 안전난간대 설치
토목 | 하천 | 관개수로 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 상재하중Ð굴착영향 미검토 | L(2) | M(4) | 잔여 위험요소 저감대책을 도면에 명시Ð굴착면 기울기 및 여유폭 표기 | 굴착깊이 이상 이격장소에 토사적재 및 굴착 즉시 사토운반, 영내 야적장 별도 운영
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 미만) | 안전난간대 미설치 | M(2) | H(4) | 굴착 단부 안전난간대 상세도 작성 | 안전난간대의 설치기준 작성 및 준수
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 미표기 | M(2) | H(4) | 굴착면의 기울기 기준 상세도 작성 | 오픈컷 굴착 단부 안전난간대 설치
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 등 | L(1) | L(2) | 오픈컷 구간에 대하여 안전성검토 자료 반영 | 굴착 후 굴착토 이격 및 상부하중 제거 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착구간 우수, 지하수 등의 유입에 의한 붕괴 | L(2) | L(2) | 굴착 시 우수 및 지하수 등으로 부터 위험을 저감하기 위하여 굴착저면 집수정, 배수로 표현 | 굴착저면에 집수정, 배수로 설치하여 물푸기 실시
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 고소작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 굴착 및 고소 작업 시 작업허가제 미운영으로 인한 추락사고 | L(2) | L(3) | 위험작업에 대한 작업허가제 관련 사항을 설계도면에 반영 | 공공공사 추락사고 방지에 관한 지침에 의해 위험작업에 대한 작업허가제 실시
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 기초 터파기 및 되메우기시 기준 미준수 | M(3) | M(3) | 설계 도면에 굴착구배 표시 | 터파기 상단에 토사 적재 금지
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 및 지하수 침투 | M(3) | M(3) | 굴착공사시 우수유입 방지대책 상세도 작성 | 굴착사면에 사면보호용 청천막 및 배수로 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 고소작업 시 안전난간 미설치에 의한 추락위험 | L(2) | L(3) | 고소작업 구간 안전난간 설치도면 반영 | 추락위험구간 발생 시 안전난간 설치 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 위험작업 시 작업허가제 미운영에 의한 위험잠재 | L(2) | L(3) | 작업허가제 운영관리 사항을 설계에 반영 | 작업허가제 운영관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착기울기 미준수로 인한 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 횡단면도에 굴착기울기 표기(1:0.3) | 굴착사면 보호조치 계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 굴착단부 근로자 이동중 추락위험 | M(3) | M(4) | 굴착단부 근로자 상하 이동통로 설치 계획도 작성 | 안전시설물 설치기준 준수 및 유지관리계획 수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 파열,파단 | 깔림 | 지장물 보호공 누락 | L(2) | L(2) | 지장물별 보호공 상세도면 반영 | 지장물 보호조치 실시하여 안전시공
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착구간 우수 및 지하수 유입 | L(2) | L(2) | 우수 및 지하수 위험을 예방하기 위한 가배수로 집수정 도면반영 | 굴착 작업 시 가배수로 및 집수정 누락없이 설치하여 안전작업
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 작업허가제 미운영 | L(2) | L(3) | 작업허가제 관련제도를 시방서에 명기 | 위험작업 시 작업허가제 운영하에 안전작업
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 폭우시 굴착구간 우수, 지하수 등의 유입에 의한 붕괴 | L(2) | M(4) | 잔여 위험요소 저감대책을 도면에 명시Ð굴착 시 우수 및 지하수 등오르부터 위험을 저감하기 위하여 굴착저면 집수정, 배수로 표현 | 굴착저면에 집수정, 배수로 설치하여 물푸기 실시
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 상재하중,굴착영향 미검토 | L(2) | M(4) | 잔여 위험요소 저감대책을 도면에 명시Ð굴착면 기울기 및 여유폭 표기 | 굴착깊이 이상 이격장소에 토사적재 및 굴착 즉시 사토운반, 영내 야적장 별도 운영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전성 검토 미실시 | M(2) | H(4) | 굴착공사 시 무너짐 등 위험요소에 대해 배수로 설치도 및 안전성 검토 실시 | 굴착장비 작업자 안전수칙준수 여부확인 및 지반조건확인
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업구간 우수, 지하수 등의 유입에 의한 붕괴 위험 잠재 | L(2) | L(2) | 굴착시 우수 및 지하수등으로부터 위험을 저감하기 위하여 집수정, 배수로를 표현 | 굴착구간 상재하중 증가에 의한 붕괴 위험 / 상재하중 제거 및 하중관리 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 굴착단부 안전난간 미 반영으로 위험잠재 | L(2) | L(3) | 굴착단부로의 추락예방을 위하여 안전난간 설치 반영 | 단부작업시 떨어짐 위험 / 안전시설물 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 보호 및 우수유입 방지계획 누락으로 위험잠재 | L(2) | L(2) | 굴착면 안전작업 계획도를 도면에 반영 | 굴착구간 상재하중 증가에 의한 붕괴위험 / 상재하중 제거 및 하중관리 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 승강설비 도면 반영 미흡으로 근로자 승하강 중 추락위험 | L(2) | L(2) | 지면에서 굴착저면으로 안전하게 통행할 수 있는 승강설비 반영 | 단부작업시 떨어짐 위험 / 안전시설물 설치
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 경사면 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 미만) | 안전난간대 미설치 | M(2) | H(4) | 굴착 단부 안전난간 상세도 작성 | 안전난간대의 설치기준 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수, 지하수등의 유입에 의한 위험 | L(2) | L(2) | 우수 및 지하수에 의한 위험을 예방하기 위한 집수정, 가배수로 반영 | 집수정, 가배수로 누락없이 설치하여 안전작업
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 용수 유입에 의한 수질사고위험 | L(2) | L(2) | 굴착사면 보호 및 우수유입 방지도면 반영 | 용수 유입 방지조치 실시하여 안전시공
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 굴착 및 고소 작업 중 작업허가제 미운영 | L(2) | L(3) | 작업허가제 관련제도 시방서에 명기 | 위험작업 시 작업허가제 운영하에 안전작업
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 기울기 불량 | L(2) | H(4) | 과굴착 방지를 위한 굴착면 기울기 도면 표현 | 설계도서 준수 및 굴착 사면 방호조치
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 위험작업 시 작업허가제 미운영에 의한 근로자 추락 | L(2) | L(3) | 작업허가제 관련 사항을 설계에 반영 | 작업허가제 운영관리 철저
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 기울기 불량 | L(2) | H(4) | 과굴착 방지를 위한 굴착면 기울기 도면 표현 | 설계도서 준수 및 굴착 사면 방호조치
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수처리미흡 | L(2) | M(4) | 공사중 우수 및 지하수 배제를 위한 양수계획 수립 | 배수관리 철저, 굴착배면 인장균열, 침하 등의 변위양상 파악
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입으로 흙막이가시설 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 우수배제를 위한 배수 계획도 작성 | 가설전기 사용계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 흙막이 가시설 및 굴착단부로 근로자 추락위험 | M(3) | M(4) | 굴착단부 안전난간 설치 상세도 작성 | 안전시설 임의해체를 예방하기 위한 근로자 안전교육 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 관로공사중 자재구름 등 안전사고 위험 | M(3) | M(3) | 굴착공사 안전관리 계획도 작성 | 굴착구간 이동통로 설치 계획 수립
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | H(4) | M(3) | 굴착부 우수 및 지하수 유입을 고려한 배수계획도 작성 | 시공 중 상시 배수계획 수립 - 지반공사 표준시방서 (KCS 11 40 35 : 2021) : 시공할 때의 배수 ※ 굴착면 안전작업 예시도 작성보완
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 굴착구간 상하 이동 중 근로자 추락위험 | M(3) | M(4) | 굴착단부 이동통로 상세도 작성 | 안전시설물 설치기준 준수 및 유지관리계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 굴착단부 근로자 이동중 추락위험 | M(3) | M(3) | 건설장비 안전관리계획 수립 | 신호수 배치 계획 수립 및 후방경계 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 없음 | 깔림 | 굴착단부 자재 적재로 인한 자재구름으로 협착위험 | M(3) | M(3) | 굴착공사 안전관리계획도 작성 | 안전시설물 설치기준 준수 및 유지관리계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 굴착단부 근로자 추락위험 | M(3) | M(3) | 굴착단부 안전난간 설치 상세도 작성 | 안전시설물 유지관리계획 수립 및 안전교육 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 및 지하수 유입으로 인한 굴착사면 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 우수 및 지하수 배제를 위한 배수계획도 작성 | 가설전기 사용에 대한 안전관리계획 수립 필요
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 미표기 | M(2) | H(4) | 굴착면의 기울기 기준 상세도 작성 | 오픈 컷 굴착 단부 안전난간대 설치
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 기울기 불량 | L(2) | H(4) | 과굴착 방지를 위한 굴착면 기울기 도면 표현 | 설계도서 준수 및 굴착 사면 방호조치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(2) | H(4) | 양수량 계산 및 굴착면 단부 배수로 설치 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호 미흡 | M(2) | H(4) | 굴착사면에 사면보호용 천막 및 배수로 설치 | 우천,해빙으로 토사붕괴 위험시 점검실시
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 기울기 불량 | L(2) | H(4) | 과굴착 방지를 위한 굴착면 기울기 도면 표현 | 설계도서 준수 및 굴착 사면 방호조치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착기울기 불량 | M(3) | M(3) | 굴착기울기 재검토 및 설계도면 내 기울기 및 여유폭 표기 | 시공계획서에 지하수 및 강우에 따른 배수계획 수립여부 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 굴착단부 안전난간 미설치 | L(2) | L(3) | 안전난간 설치도면 반영 | 굴착단부 안전난간 누락없이 설치하여 안전작업
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 파열,파단 | 깔림 | 지장물 보호공 와이어로프 보호조치 미흡 | L(2) | L(3) | 지장물 보호공 상세도 보완 작성 | 와이어로프 보호조치 실시하여 안전시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수, 지하수 유입에 의한 붕괴 위험 | L(2) | L(2) | 굴착 시 물에의한 위험을 저감하기 위한 집수정, 가배수로 반영 | 굴착저면 가배수로, 집수정 누락없이 설치하여 안전작업
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 기울기 불량 | L(2) | H(4) | 과굴착 방지를 위한 굴착면 기울기 도면 표현 | 설계도서 준수 및 굴착 사면 방호조치
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | L(2) | L(2) | 굴착 시 우수 및 지하수 등으로부터 위험을 저감하기 위하여 집수정, 배수로를 표현 | 사면보호 및 굴착토 반출
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전성검토누락 | L(2) | M(3) | 오픈컷 구간에 대하여 안전성검토 자료 반영 | 사면보호 및 굴착토 반출
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 불량 | L(2) | H(4) | 지반조사에 따른 굴착면 기울기 도면 표기 | 설계도서 준수 및 굴착 사면 방호조치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 굴착단부 안전난간 미 반영으로 위험잠재 | L(2) | L(3) | 굴착단부로의 추락에방을 위하여 안전난간 설치를 도면에 반영 | 단부작업시 떨어짐 위험 / 안전시설물 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업구간 우수, 지하수 등의 유입에 의한 붕괴 위험잠재 | L(2) | L(2) | 굴착시 우수 및 지하수등으로부터 위험을 저감하기 위하여 집수정, 배수로를 표현 | 굴착구간 상재하중 증가에 의한 붕괴위험 / 상재하중 제거 및 하중관리 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착계획 미수립 | M(3) | H(4) | 과굴착 예방을 위해 굴착 기울기 등이 표현된 굴착계획 수립 | 설계도서 준수 공사 중 사면 보호조치 계획수립
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 기울기 불량 | L(2) | H(4) | 과굴착 방지를 위한 굴착면 기울기 도면 표현 | 설계도서 준수 및 굴착 사면 방호조치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 부적정 | L(2) | M(3) | 토질에 따른 굴착면의 기울기 기준을 설계에 반영 | 과굴착금지 및 소단 설치 계획 수립
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 하중증가 | L(2) | M(3) | 터파기 지반에 영향을 미치지 않는 범위에 토사 적재 및 반출 | 굴착 후 비닐 또는 천막 설치
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 비탈면 기울기 미표기 | H(3) | H(3) | 비탈면 안전성 검토 및 기울기 상세도 작성 | 비탈면 시공시 유의사항 작성 및 준수
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 비탈면 기울기 미표기 | M(2) | H(4) | 비탈면 기울기 상세도 작성 | 비탈면 시공시 유의사항 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착기울기 미준수로 인한 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 도면상 굴착기울기 표기 | 굴착작업 중 사면상태에 따른 안전기울기 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 기준 미반영 | M(3) | H(4) | 사면 안전성 검토 실시 하여 설계도서 내 반영 | 굴착공사 안전작업 지침 등을 준수하여 굴착 실시
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 굴착면 상부 추락시설 방지 미흡 | M(3) | M(3) | 굴착면 상부 안전난간 설치 위한 상세도 반영 | 근로자 이동시 설치 위한 안전난간에 대한 설치규정 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착 사면 보호공 미흡 | H(4) | M(2) | OPEN-CUT 터파기 구간의 우수 유입시의 사면 보호공 상세도 반영하여 저감확보 | 굴착장비 작업자 안전수칙 준수
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호 및 배수처리 미흡 | M(2) | H(4) | 굴착 공사 시 사면 붕괴 조치 및 양수작업계획 설계도면 반영 | 시공 중 가배수로 설치, 유입수 배제 관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 굴착구간 자재보관 미흡으로 근로자 깔림위험 | M(3) | M(3) | 굴착공사 안전관리 계획도 작성 | 굴착구간 이동통로 설치계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 흙막이 가시설 및 굴착단부로 근로자 추락위험 | M(3) | M(4) | 굴착단부 안전난간 설치 상세도 작성 | 안전시설 임의해체를 예방하기 위한 근로자 안전교육실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입으로 굴착사면 및 흙막이 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 우수배제를 위한 배수 계획도 작성 | 가설전선, 분전반 등 가선전기공사에 대한 안전관리 계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 흙막이 가시설 및 굴착단부로 근로자 추락위험 | M(3) | M(4) | 굴착단부 안전난간 설치 계획 수립 | 안전시설물 유지보수 관리 계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 우수유입으로 굴착 사면 및 흙막이 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 우수배제를 위함 배수계획 수립 | 가설전기 사용계획 수립 필요
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 기타 | 기타 | 시공방법 미제시(가물막이 누락) | M(2) | M(2) | 하천횡단구간 가물막이 계획을 설계도서에 반영 | 굴착전 기상정보를 확인하여 작업계획을 수립
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착토 관리미흡 | M(2) | H(4) | 굴착 토사나 자재 등을 경사면 및 굴착부 배면 적재 금지 상세도 작성 | 작업시작전 작업장소 및 그 주변의 함수, 용수등의 상태 변화 점검
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호 및 배수 부적정 | M(2) | H(4) | 굴착사면 보호공 설계에 반영 | 굴착사면에 사면보호용 청천막 및 배수로 설치
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 기울기 불량 | L(2) | H(4) | 과굴착 방지를 위한 굴착면 기울기 도면 표현 | 설계도서 준수 및 굴착 사면 방호조치
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 기울기 불량 | L(2) | H(4) | 과굴착 방지를 위한 굴착면 기울기 도면 표현 | 설계도서 준수 및 굴착 사면 방호조치
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 기울기 불량 | L(2) | H(4) | 과굴착 방지를 위한 굴착면 기울기 도면 표현 | 설계도서 준수 및 굴착 사면 방호조치
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 기울기 불량 | L(2) | H(4) | 과굴착 방지를 위한 굴착면 기울기 도면 표현 | 설계도서 준수 및 굴착 사면 방호조치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착기울기 미준수 | M(2) | H(4) | 굴착사면 붕괴방지 위한 지반특성에 따른 안전구배 유지 및 굴착 | 굴착작업시 해당지반 사전조사 실시
건축 | 건축물 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입으로 굴착사면 및 흙막이 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 우수배제를 위한 배수계획도 작성 | 가설전기 사용에 대한 안전관리 계획 수립 필요
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착구간 우수, 지하수 등의 유입에 의한 붕괴 | L(2) | L(2) | 굴착 시 우수 및 지하수 등오르부터 위험을 저감하기 위하여 굴착저면 집수정, 배수로 표현 | 굴착저면에 집수정, 배수로 설치하여 물푸기 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 고소작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 굴착 및 고소 작업 시 작업허가제 미운영으로 인한 추락사고 | L(2) | L(3) | 위험작업에 대한 작업허가제 관련 사항을 설계도서(시방서)에 반영 | 공공공사 추락사고 방지에 관한 지침에 의해 위험작업에 대한 작업허가제 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 보호조치 및 지표수 유입방지 계획 누락 | L(2) | L(2) | 굴착 사면 보호 및 우수유입 방지계획을 도면에 반영 | 굴착사면에 천막설치 및 굴착 선단부 마대쌓기 등 사면보호조치를 시행하여 피해를 최소화
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착구간 우수, 지하수 등의 유입에 의한 붕괴 | L(2) | L(2) | 굴착 시 우수 및 지하수 등으로 부터 위험을 저감하기 위하여 굴착저면 집수정, 배수로 표현 | 굴착저면에 집수정, 배수로 설치하여 물푸기 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입으로 흙막이 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 우수배제를 위함 배수계획 수립 | 가설전기 사용계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 흙막이가시설 및 굴착단부로 근로자 추락위험 | M(3) | M(4) | 굴착단부 안전난간 설치 계획 수립 | 안전시설 임의 해체를 예방하기 위한 근로자 안전교육 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 관로부설장작업 자재관리 미흡으로 근로자 깔림위험 | M(3) | M(3) | 굴착단부 안전관리 계획 수립 | 굴착구간 이동통로 설치 계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착토 관리 미흡 및 배수 부적정 | L(2) | H(4) | 굴착사면 보호공 설치 및 굴착부 배면 토사 적재 금지 상세도 반영 | 배수로 설치관리 확인 및 우기 전 양수계획 수립
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 미만) | 임시 비탈면 무너짐에 의한 작업자 깔림 | M(3) | M(3) | 임시 비탈면 기울기 완화 및차수 그라우팅 적용 | 굴착 시 임시 비탈면 상태 확인 및 상시 검측
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 장약 및 발파작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 암반 깎기 비탈면 발파작업 시 비산석에 의한 시설물 파손 및 작업자 맞음 | M(3) | M(3) | 발파구간 방호시설 설치 | 발파 전 들뜬돌 제거 및 인접 구조물 계측기 설치
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 승강설비 도면 미반영 | L(2) | L(2) | 지면에서 굴착 저면으로 안전하게 이동할 수 있는 승강설비 반영 | 지면에서 굴착 저면으로 안전하게 이동할 수 있는 승강설비 설치
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 보호 및 우수유입 방지계획 누락 | L(2) | L(2) | 굴착사면 우수유입 방지조치 도면 반영 | 굴착사면 천막설치, 선단부 마대쌓기등 실시하여 안전작업
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 굴착 및 고소 작업중 작업허가제 미운영 | L(2) | L(3) | 작업허가제 관련제도를 시방서 반영 | 위험작업 시 작업허가제 운영하에 안전작업
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 굴착단부 안전난간 미설치 | L(2) | L(3) | 굴착단부 안전난간 설치도면 반영 | 추락위험구간 안전난간 누락없이 설치
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착구간 우수, 지하수 유입 | L(2) | L(2) | 우수, 지하수 위험을 저감하기 위한 집수정, 가배수로 도면반영 | 우수, 지하수 위험을 저감하기 위한 집수정, 가배수로 누락없이 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 자재보관 및 안전시설 설치 미흡 | M(3) | M(4) | 굴착단부 안전관리계획 작성 | 안전시설 설치기준 준수하여 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착기울기 미준수로 인한 붕괴 | M(3) | M(3) | 굴착 단면에 굴착기울기 명기 | 굴착작업 중 사면상태에 따른 안전기울기 준수
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | M(4) | 굴착구배 준수 | 굴착면 상부 배면에 중량물 적재 금지
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 저류지 굴착부 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 오수관 관추진구 굴착부 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 유입수 배수조치 하지않아 토사붕괴로 인한 작업자 깔림 | M(2) | H(4) | 양수량 계산 및 굴착면 단부 배수로 설치 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 사면보호용 천막 미설치로 우천, 해빙으로 토사붕괴로 인한 작업자 깔림 | M(2) | H(4) | 굴착사면에 사면보호용 천막 및 배수로 설치 | 우천,해빙으로 토사붕괴 위험시 점검실시
토목 | 댐 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(2) | H(4) | 비탈면 보호조치 상세도 작성 | 우수 및 잡용수 유입 사전 방지조치 및 관리감독 철저
건축 | 건축물 | 업무시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호덮개 미설치 | M(2) | M(3) | 사면보호덮개 설치도 작성 | 사면보호덮개 고정 철저
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호 및 배수 부적정 | M(2) | H(4) | 굴착사면 보호공 설계에 반영 | 굴착사면에 사면보호용 청천막 및 배수로 설치
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착토 관리미흡 | M(2) | H(4) | 굴착 토사나 자재 등을 경사면 및 굴착부 배면 적재 금지 상세도 작성 | 작업시작전 작업장소 및 그 주변의 함수, 용수등의 상태 변화 점검
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착구간 우수, 지하수 등의 유입에 의한 붕괴 | L(2) | L(2) | 굴착 시 우수 및 지하수 등으로 부터 위험을 저감하기 위하여 굴착저면 집수정, 배수로 표현 | 굴착저면에 집수정, 배수로 설치하여 물푸기 실시
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 고소작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 굴착 및 고소 작업 시 작업허가제 미운영으로 인한 추락사고 | L(2) | L(3) | 위험작업에 대한 작업허가제 관련 사항을 설계도면에 반영 | 공공공사 추락사고 방지에 관한 지침에 의해 위험작업에 대한 작업허가제 실시
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_관로굴착 기울기 미준수 | M(3) | H(4) | 관로 굴착 기울기 준수 | 교통처리계획 및 민원발생방지 계획 수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_터파기 여유폭 미준수 | M(3) | M(3) | 터파기 여유폭 준수 | 터파기 작업시 장비와의 충돌위험 방지
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 확인 및 점검작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_지하수 및 우수 유입 차단을 위한 가배수로 및 집수정 미설치 | M(3) | M(3) | 지하수 및 우수 유입 차단을 위한 가배수로 및 집수정 설치 | 관로 당일 공정계획 수립 및 악천후시(우천 등)작업금지
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 기타 | 깔림 | 굴착기울기를 통일 적용하여 설계도서에 반영 | H(3) | H(3) | 굴착 기울기를 통일 적용하여 설계도서에 반영 | 굴착시 소단기준 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업구간 우수, 지하수 등의 유입에 의한 붕괴 위험잠재 | L(2) | L(2) | 굴착 시 우수 및 지하수 등으로부터 위험을 저감하기 위하여 집수정, 배수로를 표현 | 굴착구간 상재하중 증가에 의한 붕괴 위험 / 상재하중 제거 및 하중관리 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 굴착구간 승강설비 반영 미흡으로 근로자 승하강 중 추락위험 | L(2) | L(2) | 지면에서 굴착저면으로 안전하게 통행할 수 있는 승강설비 반영 | 단부작업시 떨어짐 위험 / 안전시설물 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 굴착단부 안전난간 미 반영으로 위험잠재 | L(2) | L(3) | 굴착단부로의 추락예방을 위하여 안전난간 설치 반영 | 단부작업시 떨어짐 위험 / 안전시설물 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 파열,파단 | 깔림 | 지장물 보호공 누락으로 지장물 파손 | L(2) | L(2) | 지장물별 보호공 상세도 반영 | 굴착작업 시 지장물 보호조치 실시하여 안전시공
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 관로작업 중 인근구조물 붕괴위험 | L(2) | L(2) | 굴착구간 주변 담장등에 지지대 설치도면 반영 | 구조물 붕괴 위험구간 지지대 설치 등 안전조치 실시
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 위험작업 시 작업허가제 미운영 | L(2) | L(3) | 작업허가제 관련제도 시방서에 명기 | 위험작업 시 작업허가제 운영하에 안전작업
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 기타 | 깔림 | 다각도 추진공사 시 상부 지장물 침하 등 위험잠재 | L(2) | L(2) | 변형 및 침하를 방지하기 위한 시공순서 별 되메우기 및 다짐이 반영된 시공순서도 반영 | 지장물 침하를 방지하기 위한 시공순서도 준수하여 안전시공
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착구간 우수 지하수에 의한 붕괴위험 | L(2) | L(2) | 지하수 위험을 저감하기 위한 집수정, 가배수로 반영 | 집수정 가배수로 누락없이 설치하여 안전시공
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업구간 우수, 지하수 등의 유입에 의한 붕괴 위험잠재 | L(2) | L(2) | 굴착시 우수 및 지하수 등으로부터 위험을 저검하기 위하여 집수정, 배수로를 표현 | 굴착구간 상재하중 증가에 의한 붕괴 위험 / 상재하중 제거 및 하중관리 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 굴착단부 안전난간 미 반영으로 위험잠재 | L(2) | L(3) | 굴착단부로의 추락예방을 위하여 안전난간 설치를 도면에 반영 | 단부작업시 떨어짐 위험 / 안전시설물 설치
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 전도 | 떨어짐(2미터 미만) | 굴착면 불규칙 | M(2) | H(4) | - | 굴착작업 전 지반 상태 확인 및 평탄지에 기계 거치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 보호조치 및 지표수 유입방지 계획 누락 | L(2) | L(2) | 굴착 사면 보호 및 우수유입 방지계획을 도면에 반영 | 굴착사면에 천막설치 및 굴착 선단부 마대쌓기 등 사면보호조치를 시행하여 피해를 최소화
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착구간 우수, 지하수 등의 유입에 의한 붕괴 | L(2) | L(2) | 굴착 시 우수 및 지하수 등으로 부터 위험을 저감하기 위하여 굴착저면 집수정, 배수로 표현 | 굴착저면에 집수정, 배수로 설치하여 물푸기 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 고소작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 굴착 및 고소 작업 시 작업허가제 미운영으로 인한 추락사고 | L(2) | L(3) | 위험작업에 대한 작업허가제 관련 사항을 설계도서(시방서)에 반영 | 공공공사 추락사고 방지에 관한 지침에 의해 위험작업에 대한 작업허가제 실시
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 굴착 및 고소 작업 시 작업허가제 미운영으로 인한 추락사고 | L(2) | L(3) | 위험작업에 대한 작업허가제 관련 사항을 설계도서(시방서)에 반영 | 공공공사 추락사고 방지에 관한 지침에 의해 위험작업에 대한 작업허가제 실시
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착구간 우수, 지하수 등의 유입에 의한 붕괴 | L(2) | L(2) | 굴착 시 우수 및 지하수 등오르부터 위험을 저감하기 위하여 굴착저면 집수정, 배수로 표현 | 굴착저면에 집수정, 배수로 설치하여 물푸기 실시
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전성 검토 미실시 | M(3) | H(4) | 사면 안전성 검토 실시 | 사면 보호덮개 설치
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 굴착 및 고소 작업 중 작업허가제 미운영 | L(2) | L(3) | 작업허가제 관련제도를 시방서에 명기 | 위험작업 시 작업허가제 운영하에 안전작업
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수, 지하수 유의에 의한 붕괴위험 | L(2) | L(2) | 우수 및 지하수 유입을 방지하기 위한 집수정, 가배수로 도면 반영 | 우수 및 지하수 유입을 방지하기 위한 집수정, 가배수로 설치하여 안전시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 절토사면 우수유입 임시보호공 미흡 | H(4) | M(2) | 절토사면의 “장기간 방치시 우수 유입 침투 대책 보호공” 상세도 반영 | 시공계획서상 상세도 확인 철저시공
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면 기울기 및 여유폭 표기 | M(2) | H(4) | 도면 내 굴착면의 기울기 및 여유폭 표기 | 시공계획서에 지하수 및 강우에 따른 배수계획 수립 여부 확인
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 미설치 | M(2) | H(3) | 가시설공법(오픈컷, 간이흙막이, H-Pile토류벽) 구분하여 설계도면 반영 | 거푸집동바리 조립도 작성 및 설치 확인
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 기타 | 굴착사면 경사 설계기준 미준수 | M(2) | H(3) | 안전성검토 실시 | 현장에 맞는 사면해석 및 적정공법 선정
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과다한 굴착 | M(3) | H(4) | - | 인접구조물의 균열, 전도, 붕괴 위험이 있는 구간 사전조사
토목 | 터널 | 도로터널 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 불량 | L(2) | H(4) | 과굴착 방지를 위한 굴착면 기울기 도면 표현 | 설계도서 준수 및 굴착 사면 방호조치
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착작업 중 비탈면 붕괴로 인한 근로자 깔림위험 | M(3) | M(4) | 비탈면 보호공 설치계획도 작성 | 굴착면 붕괴방지를 위한 안전관리계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입으로 인한 굴착사면 붕괴 | M(3) | M(4) | 우수배제를 위한 배수계획 수립 | 가설전기 안전관리 계획수립 필요
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 굴착단부 근로자 이동중 추락위험 | M(3) | M(4) | 굴착단부 안전난간 설치 계획 수립 | 안전시설 임의 해체를 예방하기 위한 근로자 안전교육 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 굴착구간 자재보관 미흡으로 근로자 깔림위험 | M(3) | M(3) | 굴착공사 안전관리 계획도 작성 | 굴착구간 이동통로 설치계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입으로 굴착사면 및 흙막이 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 우수배제를 위함 배수계획 수립 | 가설전기 사용계획 수립 필요
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 굴착단부 안전시설 설치미흡으로 근로자 추락 | M(3) | M(4) | 굴착단부 안전난간 설치계획 수립 | 안전시설물 유지관리계획 수립
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 비탈면 안전성 검토 미흡으로 인한 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 비탈면 안전성 검토 실시 | 사면 보호계획 수립
산업환경설비 | 환경시설 | 공공폐수처리시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 굴착사면 단부 안전난간 미설치에 의한 근로자의 추락위험 | M(3) | M(3) | 굴착사면 단부 안전난간을 설치하여 근로자 추락위험 제거 | 해당없음
산업환경설비 | 환경시설 | 공공폐수처리시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 보호공 누락에 의한 굴착사면의 붕괴위험 | M(3) | M(2) | 굴착사면 보호를 위한 시공상세도 작성으로 굴착사면의 붕괴위험 제거 | 해당없음
산업환경설비 | 환경시설 | 공공폐수처리시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수침투에 의한 토사붕괴위험 잠재 | M(2) | M(2) | 해당없음 | 굴착공사 시 우수유입 방지대책 수립으로 굴착사면의 붕괴위험 제거
산업환경설비 | 환경시설 | 공공폐수처리시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착토 적치기준 미제시 | M(2) | M(3) | 굴착토 적치 시공상세도를 작성하여 설계도서에 반영 | 해당없음
산업환경설비 | 환경시설 | 공공폐수처리시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착 안전구배 미준수에 의한 굴착사면의 붕괴위험 | M(2) | M(2) | 해당없음 | 굴착작업 시 안전구배 준수로 굴착사면의 붕괴위험 제거
산업환경설비 | 환경시설 | 공공폐수처리시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착작업 시 안전수칙 미준수에 의한 작업자 매몰위험 잠재 | M(2) | M(2) | 해당없음 | 굴착작업 시 안전수칙 준수로 굴착사면의 붕괴 및 작업자의 매몰위험 제거
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_굴착저면(A,B,C,D,E) 구간 오염수 배수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 굴착저면(A,B,C,D,E) 구간 오염수 배수계획 수립 | 굴착저면 (A,B,C,D,E) 구간 배수펌프 소요대수 및 용량 산정
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_굴착사면 소단 미반영 | M(3) | M(3) | 굴착사면 소단 반영 | 굴착사면보호 청탑지 설치
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_토질별 굴착 기울기 도면 미반영 | M(3) | M(3) | 토질별 굴착 기울기 도면 반영 | 위험반경내 출입제한 및 신호수 배치
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 없음 | 질병 | 없음_심도별 굴착계획도 미작성 | M(3) | M(3) | 심도별 굴착계획도 작성 | 굴착작업시 재오염 확산 방지턱 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착토 적치기준 미제시 | M(3) | H(4) | 굴착토 적치 시공상세도를 작성하여 설계도서에 반영 | 굴착작업 시 안전수칙 준수로 굴착사면의 붕괴 및 작업자의 매몰위험 제거
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전구배 미준수 | M(2) | H(4) | 굴착법면 붕괴방지 위한 지반특성에 따른 안전구배 유지 및 굴착 | 굴착작업시 해당지반 사전조사 실시
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 부석,균열,함수,용수 | L(2) | M(3) | 터파기사면 장비 작업 시 부석, 균열, 함수, 용수 등의 변화 유무 점검 철저 | 위험작업 반경 내 안전휀스 설치 및 접근차단조치 시행
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수처리 미흡 | L(2) | H(4) | 굴착 시 지반조건, 지하수위 등을 고려하여 배수로 적정설치 | 굴착부 상단 우수유입 방지계획 수립
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 기울기 불량 | L(2) | H(4) | 과굴착 방지를 위한 굴착면 기울기 도면 표현 | 설계도서 준수 및 굴착 사면 방호조치
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 안식각 미준수 | M(3) | H(4) | 안식각 기준 반영 | 얕은심도에서 안식각 특별히 관리
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지표수유입 | H(4) | M(3) | 사면보호덮개 설치반영 | 현장여건을 확인하여 지표수 배수로 설치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 미만) | 안전난간대 미설치 | M(2) | H(4) | 굴착 단부 안전난간 상세도 작성 | 굴착단부 안전난간대의 설치기준작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업허가제 미운영으로 위험잠재 | M(3) | M(3) | 작업허가제 관련사항을 시방서에 명기 | 건설기계와 근로자 충돌위험 / 작업반경 통제 및 신호수 배치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 위험작업 시 작업허가제 미운영 | L(2) | L(3) | 작업허가제 시방서 반영 | 위험 작업 시 작업허가제 운영하에 안전작업
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수, 지하수 유입에 의한 붕괴위험 | L(2) | L(2) | 우수, 지하수 위험을 저감하기 위한 집수정, 가배수로 반영 | 우수, 지하수 위험을 저감하기 위한 집수정, 가배수로 누락없이 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 없음 | 부딪힘 | 교통처리 계획 누락 | L(2) | L(2) | 교통처리 계획도 반영 | 교통 안전시설물 설치하여 안전작업
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 관로 작업 중 인근 구조물 붕괴위험 | L(2) | L(2) | 굴착구간 주변 담장등에 지지대 설치도면 반영 | 굴착구간 주변 무너짐 위험구간 보강조치 실시
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | H(4) | 제수문 굴착계획도를 설계도서에 반영 | 터파기 상단에 토사 적치 금지
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | H(4) | 배수암거 굴착계획도를 설계도서에 반영 | 터파기구간 안전시설물 설치 및 작업자 외 터파기 구간 접근금지
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | H(4) | 시종점부 교대 굴착계획도를 설계도서에 반영 | 시험터파기를 실시하여 토질의 상태를 확인 후 설계적용된 기울기를 확인
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호 및 배수 부적정 | M(2) | H(4) | 굴착사면 보호공 설계에 반영 | 굴착 후 비닐 또는 찬막설치
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 임시비탈면 검토 누락 | M(2) | H(4) | 임시비탈면 안전성 검토를 설계도서에 반영 | 굴착 작업 시 주변 통제 및 건설장비 유도자 배치
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입으로 굴착사면 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 굴착사면 보호조치 계획 수립 | 근로자 안전보호구 착용 및 안전교육 철저
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미흡으로 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 배수계획 수립 | 가설전기 사용에 대한 안전관리계획 수립
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 이동통로 설치미흡으로 추락위험 | M(2) | M(4) | 굴착구간 안전조치계획 수립 | 이동통로 설치기준 준수 및 안전시설물 유지관리계획 수립
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착토사 적치 불량으로 굴착면 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 굴착단부 토사 적치계획 수립 | 굴착작업간 건설장비 회전반경 구획 및 접근금지 관리계획 수립
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 굴착단부 작업중 근로자 추락위험 | M(3) | M(3) | 근로자 추락방지를 위한 안전난간 설치계획 수립 | 안전시설물 유지관리계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수, 지하수 유입에 의한 붕괴위험 | L(2) | L(2) | 굴착 시 우수, 지하수 위험을 예방하기 위한 집수정, 가배수로 도면 반영 | 굴착 시 우수, 지하수 위험을 예방하기 위한 집수정, 가배수로 누락없이 설치하여 안전시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 굴착 및 고소 작업 중 작업허가제 미운영 | L(2) | L(2) | 작업허가제 관련사항 반영 | 위험 작업 시 작업허가제 운영하에 안전작업
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 파열,파단 | 깔림 | 지장물 보호공 누락 | L(2) | L(2) | 지장물별 보호공 상세도 반영 | 지장물 보호조치 실시하여 안전시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 절토부 굴착사면 보호 및 우수유입 방지계획 누락 | L(2) | L(2) | 굴착사면 천막 등 설치 및 마대쌓기 예시 도면 반영 | 굴착사면 천막 등 설치 및 마대쌓기 조치 실시하여 안전작업
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 고소작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 굴착 및 고소 작업 시 작업허가제 미운영으로 인한 추락사고 | L(2) | L(3) | 위험작업에 대한 작업허가제 관련 사항을 설계도면에 반영 | 공공공사 추락사고 방지에 관한 지침에 의해 위험작업에 대한 작업허가제 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 보호조치 및 지표수 유입방지 계획 누락 | L(2) | L(2) | 굴착 사면 보호 및 우수유입 방지계획을 도면에 반영 | 굴착사면에 천막설치 및 굴착 선단부 마대쌓기 등 사면보호조치를 시행하여 피해를 최소화
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착구간 우수, 지하수 등의 유입에 의한 붕괴 | L(2) | L(2) | 굴착 시 우수 및 지하수 등으로 부터 위험을 저감하기 위하여 굴착저면 집수정, 배수로 표현 | 굴착저면에 집수정, 배수로 설치하여 물푸기 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 부설 및 다짐작업 | 전도 | 깔림 | 지지력 미확보 | M(2) | M(3) | 비탈면 토사 다이크 및 가배수로, 침사지, 시선유도시설 설치계획 수립 | 터파기 사면 및 되메우기, 난간설치, 비탈면 다짐시 안전원(신호수) 배치
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 미만) | 굴착 및 고소 작업 중 작업허가제 미운영으로 위험잠재 | L(1) | L(3) | 작업허가제 운영 지침을 도서에 반영 | 위험작업에 대한 작업허가제 운영
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착구간 우수, 지하수 등의 유입에 의한 붕괴 위험잠재 | L(1) | L(2) | 굴착사면 및 저면에 대한 가배수로, 집수정을 반영 | 우수, 지하수 유입관리 철저 가배수로, 양수계획, 집수정 예시를 반영하여 시공 시 안전성을 확보
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 터파기 여유폭 미준수 | H(3) | M(3) | 터파기 여유폭 준수 | 터파기 작업 시 장비와의 충돌위험 방지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 확인 및 점검작업 | 붕괴 | 깔림 | 인접구조물의 균열,전도 위험구간 사전미조치 | H(3) | M(3) | 인접구조물의 균열, 전도 위험구간 사전조치 | 현장계측 및 관리기준 설정
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 확인 및 점검작업 | 붕괴 | 깔림 | 지하수 및 우수 유입 차단을 위한 가배수로 및 집수정 미설치 | H(3) | M(3) | 지하수 및 우수 유입 차단을 위한 가배수로 및 집수정 설치 | 관로 당일 공정계획 수립 및 악천후 시 (우천 등) 작업금지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 관로 굴착 기울기 미준수 | H(3) | H(4) | 관로 굴착 기울기 준수 | 교통처리계획 및 민원발생방지 계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 굴착단부 근로자 추락위험 | M(3) | M(3) | 굴착단부 안전난간 설치 상세도 작성 | 안전시설물 유지관리 계획 수립 및 안전교육 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입으로 굴착사면 및흙막이 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 배수 계획도 작성 | 분전반, 가설전선 등 가설전기 사용에 대한 안전관리 계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 위험작업 시 작업허가제 미운영에 의한 위험잠재 | L(2) | L(3) | 작업허가제 운영관리 사항을 설계에 반영 | 작업허가제 운영관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 굴착단부 안전시설 미설치에 의한 위험잠재 | L(2) | L(3) | 단부 안전시설 설치도면 반영 | 단부 발생 시 안전난간 설치 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업구간 우수, 지하수 등의 유입에 의한 붕괴 위험잠재 | L(2) | L(2) | 굴착시 우수 및 지하수 등으로부터 위험을 저감하기 위하여 집수정, 배수로를 표현 | 굴착구간 상재하중 증가에 의한 붕괴 위험 / 상재하중 제거 및 하중관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 보호 및 우수유입 방지계획 누락으로 위험잠재 | L(2) | L(2) | 굴착면 안전작업 계획을 도면에 반영 | 굴착구간 상재하중 증가에 의한 붕괴 위험 / 상재하중 제거 및 하중관리 철저
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 부설 및 다짐작업 | 전도 | 깔림 | 지지력 미확보 | M(2) | M(3) | 비탈면 토사 다이크 및 가배수로, 침사지, 시선유도시설 설치계획 수립 | 터파기 사면 및 되메우기, 난간설치, 비탈면 다짐시 안전원(신호수) 배치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전성 검토 미실시 | M(2) | M(3) | 비탈면 안전성 검토 반영 | 비탈면 덮개 설치
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용지침 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 보호 및 우수유입 방지계획 누락으로 위험잠재 | L(2) | L(2) | 굴착면 안전작업 계획을 도면에 반영 | 굴착구간 상재하중 증가에 의한 붕괴위험 / 상재하중 제거 및 하중관리 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 승강설비 도면 반영 미흡으로 근로자 승하강 중 추락위험 | L(2) | L(2) | 지면에서 굴착저면으로 안전하게 통행할수 있는 승강설비 반영 | 단부작업시 떨어짐 위험 / 안전시설물 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 굴착단부 안전난간등의 미 반영으로 위험잠재 | L(2) | L(3) | 굴착단부로의 추락예방을 위하여 안전난간 설치를 도면에 반영 | 단부작업시 떨어짐 위험 / 안전시설물 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업구간 우수, 지하수 등의 유입에 의한 붕괴 위험잠재 | L(2) | L(2) | 굴착시 우수 및 지하수등으로부터 위험을 저감하기 위하여 집수정, 배수로를 표현 | 굴착구간 상재하중 증가에 의한 붕괴위험 / 상재하중 제거 및 하중관리 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 지반 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 미만) | 위험공종 작업 전 작업계획 미수립으로 인한 안전조치 미확인 우려 | L(2) | M(3) | 없음 | 위험공종 작업전 공사감독자 또는 건설사업관리기술인에게 작업계획을 제출하고 승인 후 작업 착수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 기울기 불량 | L(2) | H(4) | 과굴착 방지를 위한 굴착면 기울기 도면 표현 | 설계도서 준수 및 굴착 사면 방호조치
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 기울기 불량 | L(2) | H(4) | 과굴착 방지를 위한 굴착면 기울기 도면 표현 | 설계도서 준수 및 굴착 사면 방호조치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착기울기 미준수로 인한 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 도면상 굴착기울기 표기 | 굴착작업 중 사면상태에 따른 안전기울기 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 상부(위) | 적재작업 | 없음 | 깔림 | 자재보관 및 안전시설 설치 미흡 | M(3) | M(4) | 굴착단부 안전관리계획 작성 | 안전시설 유지관리계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 굴착단부 작업 중 근로자 떨어짐 | M(3) | M(3) | 굴착단부 안전시설 상세도 작성 | 안전난간 설치기준 준수하여 설치
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 굴착단부 주변 근로자 추락위험 | M(3) | M(3) | 굴착단부 안전난간 설치 상세도 작성 | 안전시설 임의 해체를 예방하기 위한 근로자 안전교육 실시
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 근로자 이동중 실족에 따른 재해위험 | M(3) | M(4) | 굴착단부 이동통로 설치 계획도 작성 | 굴착 작업 안전관리 계획 수립 필요
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 굴착단부 주변 자재보관 미흡에 따른 재해위험 | M(3) | M(3) | 굴착구간 안전관리 계획도 작성 | 굴착단부 이동통로 유지보수 관리 계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 단차구간 발생 시 불안전 통행에 의한 근로자 추락위험 | L(2) | L(3) | 단차구간 승강설비 설치도면 반영 | 단차구간 발생 시 승강설비 설치 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 위험작업 시 작업허가제 미운영에 의한 위험잠재 | L(2) | L(3) | 작업허가제 운영관리 사항을 설계에 반영 | 위험작업 시 작업허가제 운영관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 승강설비 도면 반영 미흡 | L(2) | L(3) | 근로자가 안전하게 이동할 수 있는 승강설비 도면 반영 | 승강설비 누락없이 설치하여 안전작업
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 파열,파단 | 깔림 | 지장물 보호공 누락 | L(2) | L(2) | 지장물별 보호공 상세도 반영 | 굴착 작업 시 지장물 보호조치 실시하여 안전작업
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 없음 | 부딪힘 | 교통처리 계획 누락 | L(2) | L(2) | 교통처리 계획도 반영 | 교통처리구간 안전시설물 설치하여 안전작업
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수, 지하수 유입에 의한 붕괴위험 | L(2) | L(2) | 우수, 지하수 위험을 저감하기 위한 집수정, 가배수로 도면 반영 | 우수, 지하수 위험을 저감하기 위한 집수정, 가배수로 누락없이 설치하여 안전작업
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 충돌 | 물체에 맞음 | PC BOX 인양 및 연결작업 중 충돌, 협착위험 | L(2) | L(2) | PC BOX 설치 작업도면 반영 | PC BOX 인양 및 연결작업 시 안전수칙 준수하여 안전시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 관로작업 중 구조물 붕괴위험 | L(2) | L(2) | 굴착구간 주변 담장등에 지지대 설치도면 반영 | 굴착구간 주변 붕괴위험 구조물에 보강조치 실시하여 안전작업
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 지반 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 미만) | 위험공종 작업 전 작업계획 미수립으로 인한 안전조치 미확인 우려 | L(2) | M(3) | 없음 | 위험공종 작업전 공사감독자 또는 건설사업관리기술인에게 작업계획을 제출하고 승인 후 작업 착수
토목 | 하천 | 관개수로 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 굴착단부 근로자 이동중 추락위험 | M(3) | M(3) | 굴착단부 안전난간 설치 상세도 작성 | 안전시설 임의 해체를 예방하기 위한 근로자 안전교육 실시
토목 | 하천 | 관개수로 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 흙막이 설치구간 우수에 따른 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 흙막이 설치 구간 우수에 따른 붕괴위험 | 가설전기 사용계획 수립 필요
토목 | 하천 | 관개수로 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 자재 구름에 의한 깔림 위험 | M(3) | M(4) | 굴착단부 안전관리 계획 수립 | 굴착단부 이동통로 유지보수 관리 계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 경사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 미만) | 굴착 및 고소 작업중 작업허가제 미운영으로 위험잠재 | L(1) | L(3) | 작업허가제 운영 지침을 도서에 반영 | 작업허가제를 운영하여 시공 중 안정성 확보
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전구배 미준수 | M(2) | H(4) | 굴착법면 붕괴방지 위한 지반특성에 따른 안전구배 유지 및 굴착 | 굴착작업시 해당지반 사전조사 실시
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 기울기 불량 | L(2) | H(4) | 과굴착 방지를 위한 굴착면 기울기 도면 표현 | 설계도서 준수 및 굴착 사면 방호조치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과다한 굴착 | M(3) | H(4) | 굴착순서 및 굴착깊이를 도면에 표기 | 굴착공사 표준안전지침 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 단차구간 불안전 통행에 의한 근로자 추락 | L(2) | L(3) | 단차구간 승강설비 설치도면 반영 | 단차구간 발생 시 승강설비 설치철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 위험작업 시 작업허가제 미운영에 의한 위험잠재 | L(2) | L(3) | 작업허가제 운영관리 사항을 설계에 반영 | 작업허가제 운영관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 고소작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 굴착 및 고소 작업 시 작업허가제 미운영으로 인한 추락사고 | L(2) | L(3) | 위험작업에 대한 작업허가제 관련 사항을 설계도면에 반영 | 공공공사 추락사고 방지에 관한 지침에 의해 위험작업에 대한 작업허가제 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착구간 우수, 지하수 등의 유입에 의한 붕괴 | L(2) | L(2) | 굴착 시 우수 및 지하수 등으로 부터 위험을 저감하기 위하여 굴착저면 집수정, 배수로 표현 | 굴착저면에 집수정, 배수로 설치하여 물푸기 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 안전성검토 누락에 의한 굴착작업 시 무너짐 위험 | L(2) | L(2) | 굴착사면 안전성검토 자료 반영 | 굴착작업 계획 수립 및 관리감독 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 위험작업 시 작업허가제 미운영 | L(2) | L(3) | 작업허가제 운영관리 사항을 설계에 반영 | 위험작업 시 작업허가제 운영관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 충돌 | 부딪힘 | 굴착작업 구간 안전관리 미흡에 의한 위험잠재 | L(2) | L(2) | 굴착작업 구간 안전관리 도면 반영 | 굴착작업 안전관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 이동통로 설치미흡으로 근로자 추락위험 | M(3) | M(3) | 굴착구간 안전조치계획 수립 | 이동통로 설치기준 준수하여 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착기울기 미준수로 인한 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 횡단면도 상 굴착기울기 표기 | 굴착사면 보호조치 계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 굴착단부 작업 중 근로자 떨어짐 | M(3) | M(3) | 굴착단부 안전시설 상세도 작성 | 안전난간 등 안전시설 유지관리계획 수립
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 기울기 불량 | L(2) | H(4) | 과굴착 방지를 위한 굴착면 기울기 도면 표현 | 설계도서 준수 및 굴착 사면 방호조치
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 기울기 불량 | L(2) | H(4) | 과굴착 방지를 위한 굴착면 기울기 도면 표현 | 설계도서 준수 및 굴착 사면 방호조치
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 기울기 불량 | L(2) | H(4) | 과굴착 방지를 위한 굴착면 기울기 도면 표현 | 설계도서 준수 및 굴착 사면 방호조치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 기타 | 넘어짐(기타) | 배수계획 미흡 | M(2) | M(3) | 공사중 배수로 설치 및 양수계획 수립 | 우기를 배제한 구조물공 수행, 공사중 배수로 정비 철저
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 교대/교각 기초 터파기 작업시 임시 비탈면 기울기 부적정으로 무너짐 위험 | M(3) | H(4) | 임시 비탈면 기울기 안정성검토 적용 | 굴착시 임시 비탈면 상태 확인 및 상시 검측
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설 설치 미흡(안전난간 설치 미흡) | L(1) | H(4) | 굴착 단부로의 추락예방을 예방하여 안전난간 설치예시 반영 | 안전난간 설치 미흡 / 표준안전난간 설치
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 없음 | 굴착토 적치기준 미제시 | M(2) | M(2) | 굴착토 적치 시공상세도를 작성하여 설계도서에 반영 | 굴착작업 시 안전수칙 준수로 굴착사면의 붕괴 및 작업자의 매몰위험 제거
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사전허가제 미시행에 의한 위험요소 잠재 | M(2) | M(2) | 해당없음 | 위험공종 작업 전 안전작업허가제 시행으로 재해방지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 고소작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 굴착 및 고소 작업 시 작업허가제 미운영으로 인한 추락사고 | L(2) | L(3) | 위험작업에 대한 작업허가제 관련 사항을 설계도면에 반영 | 공공공사 추락사고 방지에 관한 지침에 의해 위험작업에 대한 작업허가제 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착구간 우수, 지하수 등의 유입에 의한 붕괴 | L(2) | L(2) | 굴착 시 우수 및 지하수 등으로 부터 위험을 저감하기 위하여 굴착저면 집수정, 배수로 표현 | 굴착저면에 집수정, 배수로 설치하여 물푸기 실시
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 부족에 따른 법면 붕괴 | M(1) | H(1) | 터파기 법면이 안식각이내가 되도록 하고 우천시 굴착사면 보호 및 배수계획 수립 | 작업전, 작업중 법면상태, 토질 및 지층상태 수시 확인
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착토 적치기준 미제시 | M(3) | H(4) | 굴착토 적치 시공상세도를 작성하여 설계도서에 반영 | 굴착작업 시 안전수칙 준수로 굴착사면의 붕괴 및 작업자의 매몰위험 제거
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면의 사면안정성검토 누락에 의한 사면의 붕괴위험 | M(3) | H(4) | 굴착사면의 사면안정성검토를 시행하여 설계도서에 반영 | 굴착작업 시 안전수칙 준수로 굴착사면의 붕괴 및 작업자의 매몰위험 제거
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 승강설비 반영 미흡으로 근로자 승하강 중 추락 | L(2) | L(2) | 지면에서 굴착저면으로 안전하게 통행할 수 있는 승강설비 도면 반영 | 근로자가 안전하게 오르내리도록 승강설비 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 및 용출수 배제계획 미비 | M(3) | M(3) | 터파기 구간 우수 및 지하수 배제계획 수립 | 우기시 안전상태 상시 점검
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 오픈컷 상부 안전시설물 설치 미흡 | M(3) | M(3) | 굴착면 상부 근접 시공시 안전난간 설치하도록 설계도면 반영 | 터파기 상부 안전난간 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 비탈면 불안정으로 인한 무너짐 발생 | M(3) | M(3) | 오픈컷 구간 비탈면 안전성 검토후 경사도 설계반영 | 작업시 경사도 준수 및 우기시 비탈면 덮개 장비 등 상시 준비
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업구간 우수, 지하수 등의 유입에 의한 붕괴 위험잠재 | L(2) | L(2) | 굴착시 우수 및 지하수 등으로부터 위험을 저감하기 위하여 집수정, 배수로를 표현 | 굴착구간 상재하중 증가에 의한 붕괴 위험 / 상재하중 제거 및 하중관리 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 굴착단부 안전난간 등의 미 반영으로 위험잠재 | L(2) | L(3) | 굴착당부로의 추락예방을 위하여 안전난간 설치를 도면에 반영 | 단부작업시 떨어짐 위험 / 안전시설물 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 승강설비 도면 반영 미흡으로 근로자 승하강 중 추락위험 | L(2) | L(2) | 지면에서 굴착저면으로 안전하게 통행할 수 있는 승강설비 반영 | 단부작업시 떨어짐 위험 / 안전시설물 설치
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 우수유입 및 지표수 방지조치 미시행 | M(3) | M(2) | 굴착사면 우수유입 및 지표수 방지조치 시공상세도 작성하여 설계도서에 반영 | 굴착공사 시 우수유입 방지대책 수립으로 굴착사면의 붕괴위험 제거
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 승강설비 도면 반영 미흡 | L(2) | L(3) | 지면에서 저면으로 안전하게 이동할 수 있는 승강설비 도면 반영 | 근로자 이동통로구간 승강설비 누락업이 설치하여 안전작업
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 굴착 및 고소작업중 작업허가제 미운영 | L(2) | L(3) | 작업허가제 관련제도를 시방서에 명기 | 위험작업 시 작업허가제 운영하에 안전작업
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 파열,파단 | 깔림 | 지장물 보호공 누락 | L(2) | L(2) | 지장물 보호공 상세도 보완반영 | 지장물 보호조치 실시하여 안전시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 상부 상재하중 증가 | M(2) | H(4) | 굴착 즉시 사토반출 또는 굴착깊이 이상 이격 적재를 설계도서에 반영 | 굴착표준단면에 이격거리 반영 및 사토장, 야적장 관리 철저
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수처리 미흡 | L(2) | H(4) | 굴착 시 지반조건, 지하수위 등을 고려하여 배수로 적정설치 | 굴착부 상단 우수유입 방지계획 수립
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 기타 | 기타 | 집중호우로 인한 익사 | M(2) | H(4) | 양수량, 강우량을 토대로 양수기 등의 수량을 산출하여 설계도서에 반영 | 양수기를 통한 배수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 부적정 | H(3) | H(3) | 굴착 기울기를 통일 적용하여 설계도서에 반영 | 굴착시 소단기준 준수
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | M(4) | 굴착구배 준수 및 과굴착 금지 | 굴착 상부 배면에 중량물 적재 금지
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전성 미확보 | M(2) | M(3) | 비탈면 안전성검토 실시 | 우기시 비탈면 보호덮개 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전통로 미흡으로 이동 중 떨어짐 | L(2) | L(2) | 굴착저면으로 안전하게 통행할 수 있는 승하강설비 설치 반영 | 승하강 가설통로 설치 및 단부 안전난간 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착작업 시 안전수칙 미준수에 의한 작업자 매몰위험 잠재 | M(3) | M(2) | 해당없음 | 굴착작업 시 안전수칙 준수로 굴착사면의 붕괴 및 작업자의 매몰위험 제거
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업구간 우수, 지하수 등의 유입에 의한 붕괴 위험잠재 | L(1) | L(2) | 굴착사면 및 저면에 대한 가배수로, 집수정을 반영 | 굴착저면 가배수로 및 집수정을 설치하여 우수 및 지하수 유입 관리하여 시공시 안전성 확보
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 굴착 및 고소 작업 중 작업허가제 미운영으로 위험잠재 | L(1) | L(3) | 작업허가제 운영 지침을 도서에 반영 | 위험작업에 대한 작업허가제 미운영에 의한 안전사고 위험이 높으므로 작업허가제 관련 사항을 설계도서에 반영하여 시공 중 안전성을 확보
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 단차구간 불안전 통행에 의한 근로자 추락위험 | L(2) | L(3) | 단차구간 승강설비 설치도면 반영 | 단차구간 발생 시 승강설비 설치 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 미설치 | M(3) | M(3) | 시공전 토질상태 확인후 굴착면 기울기 검토 | 임시흙막이 설계
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입방지대책 미흡 | M(2) | M(3) | 굴착내부 우수유입을 고려하여 양수능력을 감안한 양수기 선정 | 배수로 설치 및 굴착면 방수포 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 안식각 미준수 | H(4) | M(3) | 터파기 작업 시 굴착면 기울기가 안식각 이내가 되도록 작업 | 굴착면 기울기를 준수하여 도면대로 시공토록 작업자 안전교육 및 관리감독 철저
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 기울기 불량 | L(2) | H(4) | 과굴착 방지를 위한 굴착면 기울기 도면 표현 | 설계도서 준수 및 굴착 사면 방호조치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 미만) | 굴착 및 고소 작업 중 작업허가제 미운영으로 위험잠재 | L(1) | L(3) | 굴착 및 고소 작업 중 작업허가제 미운영으로 위험잠재 | 작업허가제 미운영에 의한 안전사고 위험이 높으므로 작업허가제 관련 사항을 반영하여 시공 중 안전성을 확보
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착구간 우수, 지하수 등의 유입에 의한 붕괴 위험잠재 | L(1) | L(2) | 굴착사면 및 저면에 대한 가배수로, 집수정을 반영 | 누락된 가배수로, 양수계획, 집수정을 반영하여 시공 시 안전성을 확보
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과다한 굴착 | M(3) | H(4) | - | 인접구조물의 균열, 전도, 붕괴 위험이 있는 구간 사전조사
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 굴착단부 개방에 의한 근로자 추락위험 | L(2) | L(3) | 굴착단부 안전난간 설치도면 반영 | 단부 안전난간 설치관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업구간 우수, 지하수 등의 유입에 의한 붕괴 위험잠재 | L(2) | L(2) | 굴착시 우수 및 지하수등으로부터 위험을 저감하기 위하여 집수정, 배수로를 표현 | 굴착구간 상재하중 증가에 의한 붕괴 위험 / 상재하중 제거 및 하중관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 굴착단부 안전난간 미 반영으로 위험잠재 | L(2) | L(3) | 굴착단부로의 추락예방을 위하여 안전난간 설치 반영 | 단부작업시 떨어짐 위험 / 안전시설물 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 보호 및 우수유입 방지계획 누락으로 위험잠재 | L(2) | L(2) | 굴착면 안전작업에 대한 사항을 도면에 반영 | 굴착구간 상재하중 증가에 의한 붕괴 위험 / 상재하중 제거 및 하중관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 승강설비 도면 반영 미흡으로 근로자 승하강 중 추락위험 | L(2) | L(2) | 지면에서 굴착저면으로 안전하게 통행할 수 있는 승강설비 반영 | 단부작업시 떨어짐 위험 / 안전시설물 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 매설작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입으로 굴착사면 붕괴 | M(3) | M(4) | 굴착구간 배수계획 수립 | 가설전기 사용 전 감전위험요소 사전제거 필요
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착기울기 미준수로 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 횡단면도상 굴착기울기 표기 | 굴착사면 보호조치 계획 수립
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조물기초 굴착사면 구배 기준 미흡 | M(4) | L(2) | OPEN-CUT 터파기 구간의 굴착도면 작성 및 우수 유입시의 사면 보호공 상세도 반영하여 저감확보 | 시공계획서상 상세도 확인 철저시공
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 비탈면 구배 미준수 | H(3) | H(3) | 비탈면 안전성 검토 및 기울기 상세도 작성 | 비탈면 시공시 유의사항 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외벽 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전시설 미설치 | M(3) | M(3) | 담장지지대 상세도 작성 | 터파기 주변 안전시설물 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 단차구간 승강설비 미설치에 의한 근로자 추락위험 | L(2) | L(3) | 단차구간 승강설비 설치도면 반영 | 단차구간 발생 시 승강설비 설치관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 위험작업 시 작업허가제 미운영에 의한 위험잠재 | L(2) | L(3) | 작업허가제 운영관리 사항을 설계도서에 반영 | 위험작업 시 작업허가제 운영관리 철저
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 기울기 불량 | L(2) | H(4) | 과굴착 방지를 위한 굴착면 기울기 도면 표현 | 설계도서 준수 및 굴착 사면 방호조치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 미표기 | M(2) | H(4) | 굴착면의 기울기 기준 상세도 작성 | 오픈 컷 굴착 단부 안전난간대 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(2) | H(4) | 지반조사 결과 및 배수계획 상세도 작성 | 우수 및 잡용수 유입 사전 방지조치 및 관리감독 철저
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 기울기 불량 | L(2) | H(4) | 과굴착 방지를 위한 굴착면 기울기 도면 표현 | 설계도서 준수 및 굴착 사면 방호조치
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 비탈면 안전성 검토 미실시 | H(3) | H(3) | 비탈면 안전성 검토 및 기울기 상세도 작성 | 비탈면 시공시 유의사항 작성 및 준수
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | M(4) | 굴착구배 준수 | 굴착 상부 배면에 중량물 적재 금지
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외벽 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 굴착단부 근로자 추락위험 | M(3) | M(3) | 굴착단부 안전난간 설치계획 수립 | 안전난간 등 안전시설 유지관리계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착토 적치기준 미제시 | M(3) | H(4) | 굴착토 적치 시공상세도를 작성하여 설계도서에 반영 | 굴착작업 시 안전수칙 준수로 굴착사면의 붕괴 및 작업자의 매몰위험 제거
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수침투에 의한 토사붕괴위험 잠재 | M(2) | M(2) | 해당없음 | 굴착공사 시 우수유입 방지대책 수립으로 굴착사면의 붕괴위험 제거
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착공사 진행 시 굴착구배 미 표기 | M(2) | M(3) | 굴착공사 진행 시 굴착 안전구배를 명시하여 시공자 임의 굴착에 의한 굴착 사면의 붕괴위험 제거 | 해당없음
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 시공 절차 미수립 | M(2) | H(3) | 없음 | 비탈면 시공 시 유의사항 작성 및 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 물체에 맞음 | 암파쇄 방호시설물 미설치 | M(2) | H(4) | 암파쇄 방호시설물 상세도 작성 | 암 발파작업 시 안전수칙 작성 및 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 미준수 | M(2) | H(4) | 지반조사 결과 및 사면안전성 검토 실시 | 오픈 컷 굴착 단부 안전난간대 설치
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | H(3) | H(4) | 비탈면 보호조치 상세도 작성 | 우수 및 잡용수 유입 사전 방지조치 및 관리감독 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착기울기 미준수로 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 횡단면도상 굴착기울기 표기 | 굴착작업 중 사면상태에 따른 안진기울기 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 및 지하수유입으로 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 배수계획 수립 | 가설전기 사용에 대한 안전관리계획 수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착작업 중 비탈면 붕괴로 인한 근로자 깔림위험 | M(3) | M(4) | 비탈면 보호공 설치계획도 작성 | 굴착면 붕괴방지를 위한 안전관리계획 수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입으로 인한 굴착사면 붕괴 | M(3) | M(4) | 우수배제를 위한 배수계획 수립 | 가설전기 안전관리 계획수립 필요
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착토사 선단 적치로 인한 사면 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 굴착단부 토사 적재관리계획도 작성 | 굴착토사 및 굴착사면 관리계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입으로 인한 굴착사면 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 배수계획 수립 | 분전반, 가설전선 등 가설전기 사용에 대한 안전관리계획 수립
조경 | 기타 |  | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착상단에 무리한 적치 | M(3) | M(3) | 임시 사토장 계획 수립에 따른 굴착 상단에 굴착토 적치 금지 | 관리 감독 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호 및 배수처리 미흡 | M(3) | M(2) | 굴착 공사 시 사면 붕괴 조치 및 양수작업계획 수립 | 시공 중 가배수로 설치, 유입수 배제 관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 굴착 및 고소작업 중 작업허가제 미운영 | L(2) | L(3) | 작업허가제 관련제도 시방서 명기 | 위험작업 시 작업허가제 운영하에 안전작업
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 관로 작업 중 인근 구조물 붕괴위험 | L(2) | L(2) | 굴착구간 주변 담장등에 지지대 설치 도면 반영 | 붕괴 위험구간 방호조치 실시하여 안전작업
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 및 지하수 유입에 의한 붕괴위험 | L(2) | L(2) | 굴착 시 우수 및 지하수 위험을 저감하기 위한 집수정, 가배수로 도면 반영 | 굴착 시 우수 및 지하수 위험을 저감하기 위한 집수정, 가배수로 누락없이 설치하여 안전시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 파열,파단 | 깔림 | 지장물 보호공 와이어로프 보호조치 미흡 | L(2) | L(2) | 지장물별 보호공 상세도 반영 | 지장물 보호조치 실시하여 안전시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 고소작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 굴착 및 고소 작업 시 작업허가제 미운영으로 인한 추락사고 | L(2) | L(3) | 위험작업에 대한 작업허가제 관련 사항을 설계도면에 반영 | 공공공사 추락사고 방지에 관한 지침에 의해 위험작업에 대한 작업허가제 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 보호조치 및 지표수 유입방지 계획 누락 | L(2) | L(2) | 굴착 사면 보호 및 우수유입 방지계획을 도면에 반영 | 굴착사면에 천막설치 및 굴착 선단부 마대쌓기 등 사면보호조치를 시행하여 피해를 최소화
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착구간 우수, 지하수 등의 유입에 의한 붕괴 | L(2) | L(2) | 굴착 시 우수 및 지하수 등으로 부터 위험을 저감하기 위하여 굴착저면 집수정, 배수로 표현 | 굴착저면에 집수정, 배수로 설치하여 물푸기 실시
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 고소작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 굴착 및 고소 작업 시 작업허가제 미운영으로 인한 추락사고 | L(2) | L(3) | 위험작업에 대한 작업허가제 관련 사항을 설계도면에 반영 | 공공공사 추락사고 방지에 관한 지침에 의해 위험작업에 대한 작업허가제 실시
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착구간 우수, 지하수 등의 유입에 의한 붕괴 | L(2) | L(2) | 굴착 시 우수 및 지하수 등으로 부터 위험을 저감하기 위하여 굴착저면 집수정, 배수로 표현 | 굴착저면에 집수정, 배수로 설치하여 물푸기 실시
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 비탈면 안전성검토 미실시 | H(3) | H(4) | 지반조사 결과 및 사면안전성검토 실시 | 오픈 컷 굴착 단부 안전난간대 설치
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(2) | H(4) | 비탈면 보호조치 상세도 작성 | 우수 및 잡용수 유입 사전 방지조치 및 관리감독 철저
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 시공 절차 미수립 | M(2) | H(3) | 없음 | 비탈면 시공 시 유의사항 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 터파기구간 과굴착에 의한 무너짐 | L(2) | L(2) | 굴착작업 시 유의사항 도면 반영 | 굴착 작업 시 과굴착 예방조치 실시하여 안전작업
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 굴착 및 고소 작업 중 작업허가제 미운영 | L(2) | L(3) | 작업허가제 관련제도 시방서 명기 | 위험작업 시 작업허가제 운영하에 안전작업
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 없음 | 부딪힘 | 교통처리계획 누락 | L(2) | L(2) | 혼잡 예상구간에 대하여 교통처리계획 도면반영 | 교통처리계획에 따른 안전시설물 설치하여 안전작업
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수, 지하수 유입에 의한 붕괴위험 | L(2) | L(2) | 굴착 시 우수 및 지하수 위험을 예방하기 위한 집수정, 가배수로 반영 | 굴착 시 우수 및 지하수 위험을 예방하기 위한 집수정, 가배수로 누락없이 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 파열,파단 | 깔림 | 지장물 보호공 누락으로 지장물 파손 | L(2) | L(2) | 지장물별 보호공 상세도 작성 | 지장물 보호조치 실시하여 안전시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 굴착단부 근로자 추락위험 | M(3) | M(3) | 굴착단부 안전난간 설치 상세도 작성 | 안전시설물 유지관리계획 수립 및 안전교육 계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착토사 적치 불량으로 사면붕괴위험 | M(3) | M(3) | 굴착단부 토사 적치계획도 작성 | 굴착토사 및 굴착사면 관리 계획 수립 필요
토목 | 하천 | 관개수로 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(2) | H(4) | 비탈면 보호조치 상세도 작성 | 우수 및 잡용수 유입 사전 방지조치 및 관리감독 철저
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 폭우시 굴착구간 우수, 지하수 등의 유입에 의한 붕괴 | L(2) | M(4) | 잔여 위험요소 저감대책을 도면에 명시Ð굴착 시 우수 및 지하수 등오르부터 위험을 저감하기 위하여 굴착저면 집수정, 배수로 표현 | 굴착저면에 집수정, 배수로 설치하여 물푸기 실시
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 상재하중,굴착영향 미검토 | L(2) | M(4) | 잔여 위험요소 저감대책을 도면에 명시Ð굴착면 기울기 및 여유폭 표기 | 굴착깊이 이상 이격장소에 토사적재 및 굴착 즉시 사토운반, 영내 야적장 별도 운영
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착토사 적재불량으로 사면붕괴위험 | M(3) | M(3) | 굴착토사 적재 계획수립 | 굴착토사 및 굴착사면 안전관리 계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 굴착단부 작업 중 근로자 떨어짐 | M(3) | M(3) | 굴착단부 안전시설 상세도 작성 | 안전난간 등 안전시설 유지관리계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착기울기 미준수로 인한 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 횡단면도 상 굴착기울기 표기 | 굴착작업 중 사면상태에 따른 안전기울기 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 깔림 | 자재 보관미흡으로 인한 근로자 재해위험 | M(3) | M(4) | 굴착단부 안전관리계획 작성 | 자재하역 작업 시 안전관리계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업구간 우수, 지하수 등의 유입에 의한 붕괴 위험잠재 | L(2) | L(2) | 굴착시 우수 및 지하수 등으로부터 위험을 저감하기 위하여 집수정, 배수로를 표현 | 굴착구간 상재하중 증가에 의한 붕괴 위험 / 상재하중 제거 및 하중관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(10미터 이상) | 굴착단부 안전난간 반영 미흡으로 위험잠재 | L(2) | L(3) | 굴착단부로의 추락예방을 위하여 안전난간 설치를 반영 | 단부작업시 떨어짐 위험 / 안전시설물 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 보호 및 우수유입 방지계획 누락으로 위험 잠재 | L(2) | L(2) | 굴착면 안전작업 계획도를 도면에 반영 | 굴착구간 상재하중 증가에 의한 붕괴 위험 / 상재하중 제거 및 하중관리 철저
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 흙막이 및 굴착단부 근로자 추락위험 | M(3) | M(3) | 굴착단부 안전난간 설치 상세도 작성 | 안전시설 임의 해체를 예방하기 위한 근로자 안전교육 실시
건축 | 건축물 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 되메우기 미흡 | M(2) | M(4) | 되메우기 작업도 작성 | 되메우기 작업계획서에 따라 작업실시
건축 | 건축물 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호덮개 미설치 | M(2) | M(3) | 사면보호덮개 설치도 작성 | 사면보호덮개 고정 철저
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 기울기 불량 | L(2) | H(4) | 과굴착 방지를 위한 굴착면 기울기 도면 표현 | 설계도서 준수 및 굴착 사면 방호조치
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설 반영 미흡 | M(2) | M(4) | 굴착부 가설계단 및 승강사다리 설치 반영 | 수직방망 설치
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(2) | 굴착 구조물 단부 안전난간 설치 | 수직방망 설치
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 굴착면 굴착부 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | M(4) | 굴착구배 준수 | 굴착 상부 배면에 중량물 적재 금지
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | M(2) | H(4) | 굴착구배가 반영된 설계도서 작성 | 사면단부 작업자 안전벨트 착용상태 확인 철저
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 하중증가 | M(2) | H(4) | 굴착깊이 이상 이격하여 굴착토사 적재 도면 작성 | 건설기계 사용시 근로자와 충돌협착 방지관리
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | M(2) | H(4) | 우수유입 방지용 법면보호필름 및 배수로 설치 예시도 반영 | 사면단부 작업자 안전벨트 착용상태 확인 철저
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 가배수로 무너짐 발생 | M(2) | M(3) | 우수 유입량 및 홍수빈도를 고려한 적정 가배수로 규격 설계반영 | 우천 시 가배수로 상태(비탈면 등) 붕괴 여부 상시 확인
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수불량으로 굴착사면 무너짐 발생 | M(3) | M(2) | 우수유입 방지 표준 도면 반영 | 시공중 우수발생시 비탈면 점검 및 배수작업 시행
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 기타 | 물막이 작업 후 굴착작업시 가물막이 도면의 누락 | L(2) | L(2) | 가물막이 상세도를 반영 | 우기철이 아닌 시기에 작업을 실시하며, 지반 및 수위를 확인하여 가물막이 작업실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 부설 및 다짐작업 | 전도 | 깔림 | 지지력 미확보 | M(2) | M(3) | 비탈면 토사 다이크 및 가배수로, 침사지, 시선유도시설 설치계획 수립 | 터파기 사면 및 되메우기, 난간설치, 비탈면 다짐시 안전원(신호수) 배치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과다한 굴착 | M(3) | H(4) | - | 인접구조물의 균열, 전도, 붕괴 위험이 있는 구간 사전조사
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 보호조치 및 지표수 유입방지 계획 누락 | L(2) | L(2) | 굴착 사면 보호 및 우수유입 방지계획을 도면에 반영 | 굴착사면에 천막설치 및 굴착 선단부 마대쌓기 등 사면보호조치를 시행하여 피해를 최소화
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 고소작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 굴착 및 고소 작업 시 작업허가제 미운영으로 인한 추락사고 | L(2) | L(3) | 위험작업에 대한 작업허가제 관련 사항을 설계도면에 반영 | 공공공사 추락사고 방지에 관한 지침에 의해 위험작업에 대한 작업허가제 실시
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착구간 우수, 지하수 등의 유입에 의한 붕괴 | L(2) | L(3) | 굴착 시 우수 및 지하수 등오르부터 위험을 저감하기 위하여 굴착저면 집수정, 배수로 표현 | 굴착저면에 집수정, 배수로 설치하여 물푸기 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 굴착 단부 근로자 추락 | M(2) | H(4) | 근로자 추락위험 예방 안전난간, 이동통로 확보 등 안전시설물 설치계획 설계도면 반영 | 안전시설물 사전 확인 철저 및 작업 전 안전교육 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 설치구간 우수에 따른 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 배수 계획도 작성 | 분전반, 가설전선 등가설전기 사용에 대한 안전관리 계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 굴착단부 근로자 추락위험 | M(3) | M(3) | 굴착단부 안전난간 설치 상세도 작성 | 안전시설 임의 해체를 예방하기 위한 근로자 안전교육 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착토사 적재로 흙막이 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 굴착토사 적재 관리 계획도 작성 | 흙막이 유지 보수 관리 계획 수립 필요
토목 | 하천 | 관개수로 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(2) | H(4) | 지하수위 측정결과 및 배수계획 상세도 작성 | 우수 및 잡용수 유입 사전 방지조치 및 관리감독 철저
토목 | 하천 | 관개수로 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착 구배 미준수 | H(3) | H(3) | 지반조사 결과 및 기울기 기준 상세도 작성 | 비탈면 시공시 유의사항 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착토 적치기준 미제시 | M(3) | M(3) | 굴착토 적치기준 설계도면 작성 | 굴착토 적치장소 통행자 접근금지 유도(휀스 설치)
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수, 지하수 유입에 의한 붕괴위험 | L(2) | L(2) | 우수, 지하수 위험을 저감하기 위한 집수정, 가배수로 도면반영 | 우수, 지하수 위험을 저감하기 위한 집수정, 가배수로 누락없이 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 굴착 및 고소 작업 중 작업허가제 미운영 | L(2) | L(3) | 작업허가제 관련 제도를 시방서 반영 | 위험작업 시 작업허가제 운영하에 안전작업
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 가시설 구간 양수펌프 용량 및 펌프대수 누락 | L(2) | L(2) | 가시설 구간 양수량 계산 반영 | 가시설 구간 양수펌프용량 및 펌프대수 준수하여 설치 관리
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 보호 및 우수유입 방지계획 누락으로 위험잠재 | L(2) | L(2) | 굴착면 안전작업 계획도를 도면에 반영 | 굴착구간 상재하중 증가에 의한 붕괴 위험 / 상재하중 제거 및 하중관리 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 굴착단부 안전난간 미 반영으로 위험잠재 | L(2) | L(3) | 굴착단부로의 추락예방을 위하여 안전난간 설치도를 설계도서에 반영 | 단부작업시 떨어짐 위험 / 안전시설물 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 승강설비 도면 반영 미흡으로 근로자 승하강 중 추락위험 | L(2) | L(2) | 지면에서 굴착저면으로 안전하게 통행할 수 있는 승강설비 설치도를 반영 | 단부작업시 떨어짐 위험 / 안전시설물 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착토 적치기준 미제시 | M(3) | H(4) | 굴착토 적치 시공상세도를 작성하여 설계도서에 반영 | 굴착작업 시 안전수칙 준수로 굴착사면의 붕괴 및 작업자의 매몰위험 제거
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 우수유입방지조치 미시행에 의한 굴착사면의 붕괴위험 | M(2) | M(3) | 굴착사면 우수유입방지조치 시공상세도를 작성하여 설계도서에 반영 | 굴착공사 시 우수유입 방지대책 수립으로 굴착사면의 붕괴위험 제거
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착 사면 안전성 검토 미시행으로 사면의 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 사면 안전성 검토 시행으로 사면 붕괴위험 제거 | 굴착작업 시 안전구배 준수로 굴착사면의 붕괴위험 잠재
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 기울기 불량 | L(2) | H(4) | 과굴착 방지를 위한 굴착면 기울기 도면 표현 | 설계도서 준수 및 굴착 사면 방호조치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 물체에 맞음 | 무너짐_토질별 굴착면 기울기 미준수 | H(3) | H(4) | 토질별 굴착면 기울기 준수 | 제방 축제고 및 비탈규준틀 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 보호조치 미흡에 의한 무너짐 위험 | L(2) | L(3) | 굴착면 보호조치 도면 반영 | 굴착작업 시 굴착면 보호조치 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 굴착단부 안전시설 미흡에 의한 추락위험 | L(2) | L(2) | 안전시설 설치도면 반영 | 안전시설 설치관리 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 단부 안전난간 미설치에 의한 근로자 추락위험 | L(2) | L(2) | 단부 안전난간 설치도면 반영 | 단부 발생 시 안전난간 설치철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 단차구간 불안전 통행에 의한 근로자 추락위험 | L(2) | L(3) | 단차구간 승강설비 설치도면 반영 | 단차구간 발생 시 승강설비 설치철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 충돌 | 부딪힘 | 교통처리 미흡에 의한 굴착작업 중 위험잠재 | L(2) | L(3) | 교통처리 계획도면 반영 | 교통처리 계획 수립 및 관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전구배 미준수 | M(2) | H(4) | 굴착법면 붕괴방지 위한 지반특성에 따른 안전구배 유지 및 굴착 | 굴착작업 시 해당 지반 사전조사 실시
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 절토부 굴착사면 보호 및 우수유입 방지계획 누락으로 위험잠재 | L(1) | L(2) | 집수정 및 사면보호조치 등을 반영하여 시공 시 가이드라인 제공 | 굴착과 동시에 저면에 측구 및 배수로 설치하여 우수, 지하수에 의한 사면 붕괴의 위험성 방지
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착구간 우수, 지하수 등의 유입에 의한 붕괴 위험잠재 | L(1) | L(2) | 굴착사면 및 저면에 대한 가배수로, 집수정을 반 | 굴착저면 가배수로 및 집수정을 시공시 설치하여 유입되는 우수 및 지하수에 대한 안전성을 확보하여 시공
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 굴착 및 고소 작업 중 작업허가제 미운영으로 위험잠재 | L(1) | L(3) | 작업허가제 운영 지침을 설계도서에 반영 | 굴착 및 고소작업중 작업허가제를 실시
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착구간 우수, 지하수 등의 유입에 의한 붕괴 | L(2) | L(2) | 굴착 시 우수 및 지하수 등오르부터 위험을 저감하기 위하여 굴착저면 집수정, 배수로 표현 | 굴착저면에 집수정, 배수로 설치하여 물푸기 실시
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 협소한 장소에서 작업업시 가옥 담장 무너짐과 배면토사의 붕괴 사고위험 | L(2) | L(2) | 협소한 장소에서 작업업시 가옥 담장 보강상세도를 작성 | 협소한 장소의 주변현황을 사전파악하여 보강조치하여 작업
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업허가제 미운영으로 위험잠재 | M(3) | M(3) | 작업허가제 관련사항을 시방서에 명기 | 건설기계와 근로자 충돌위험 / 작업반경 통제 및 신호수 배치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착구간 우수, 지하수 등의 유입에 의한 붕괴 | L(2) | L(2) | 굴착 시 우수 및 지하수 등오르부터 위험을 저감하기 위하여 굴착저면 집수정, 배수로 표현 | 굴착저면에 집수정, 배수로 설치하여 물푸기 실시
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 기타 | 가물막이 설계 상세도면 미반영 | L(2) | L(2) | 가물막이 설계 상세도면 반영 | 가물막이 작업시 주변 여건(파랑)을 확인하고 시공순서대로 작업 실시 및 관리자의 확인 배치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 없음 | 기타 | 수상작업시 안전보호구 및 안전시설물 상세도 미반영 | L(2) | L(2) | 수상작업시 안전보호구 및 안전시설물의 상세도 반영 | 수상작업시 관리감독자 및 안전보호구 상세도를 배치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 암발굴착시 시공순서 및 인접 영향조사 미실시로 붕괴위험 | L(2) | L(3) | 주변영향조사 실시 및 굴착 시공순서도 반영 | 주변영향조사 결과 및 상시계측 실시로 감독자배치, 시공순서 확인
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 위험 작업 시 시공사 임의 작업에 의한 위험잠재 | L(2) | L(3) | 작업허가제 운영관리 사항을 설계에 반영 | 작업허가제 운영관리 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 단차구간 발생 시 불안전 통행에 의한 근로자 추락위험 | L(2) | L(3) | 단차구간 승강설비 설치도면 반영 | 단차구간 발생 시 승강설비 설치 및 관리 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 굴착작업 시 단부 개방에 의한 근로자 추락위험 | L(2) | L(2) | 단부 안전난간 설치도면 반영 | 단부 발생 시 안전난간 설치 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 추진구간 반력벽 구조검토 누락에 의한 변형 등 위험잠재 | L(2) | L(3) | 추진구간 반력벽 구조검토 반영 | 추진작업 작업계획 수립 및 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착 사면 구배 기준 미흡 | H(4) | M(2) | OPEN-CUT 터파기 구간의 굴착도면 작성 및 안식각 상세 반영 | 시공계획서상 상세도 확인 철저시공
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착 사면 보호공 미흡 | H(4) | M(2) | OPEN-CUT 터파기 구간의 우수 유입시의 사면 보호공 상세도 반영하여 저감확보 | 굴착장비 작업자 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 승강설비 반영 미흡으로 근로자 승하강 중 추락 | L(2) | L(2) | 지면에서 굴착저면으로 안전하게 통행할 수 있는 승강설비 도면 반영 | 근로자가 안전하게 오르내리도록 승강설비 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착구간 우수, 지하수 등의 유입에 의한 붕괴 | L(2) | L(2) | 굴착 시 우수 및 지하수 등오르부터 위험을 저감하기 위하여 굴착저면 집수정, 배수로 표현 | 굴착저면에 집수정, 배수로 설치하여 물푸기 실시
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착구배 미준수 | M(2) | H(4) | 지반상태 확인 및 굴착구배 준수 | 개인보호구 착용 철저, 낙석방지조치 실시
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 미표기 | M(2) | H(4) | 굴착면의 기울기 기준 상세도 작성 | 오픈 컷 굴착 단부 안전난간대 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 굴착단부 안전난간 반영 미흡으로 위험잠재 | L(2) | L(3) | 굴착단부로의 추락예방을 위하여 안전난간 설치를 반영 | 단부작업시 떨어짐 위험 / 안전시설물 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업구간 우수, 지하수 등의 유입에 의한 붕괴 위험잠재 | L(2) | L(2) | 굴착시 우수 및 지하수 등으로부터 위험을 저감하기 위하여 집수정, 배수로를 표현 | 굴착구간 상재하중 증가에 의한 붕괴 위험 / 상재하중 제거 및 하중관리 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 승강설비 도면 반영 미흡으로 근로자 승하강 중 추락위험 | L(2) | L(2) | 지면에서 굴착저면으로 안전하게 통행할 수 있는 승강설비 반영 | 단부작업시 떨어짐 위험 / 안전시설물 설치
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 기울기 불량 | L(2) | H(4) | 과굴착 방지를 위한 굴착면 기울기 도면 표현 | 설계도서 준수 및 굴착 사면 방호조치
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 굴착 및 고소 작업 시 작업허가제 미운영으로 인한 추락사고 | L(2) | L(3) | 위험작업에 대한 작업허가제 관련 사항을 설계도면에 반영 | 공공공사 추락사고 방지에 관한 지침에 의해 위험작업에 대한 작업허가제 실시
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착구간 우수, 지하수 등의 유입에 의한 붕괴 | L(2) | L(2) | 굴착 시 우수 및 지하수 등으로 부터 위험을 저감하기 위하여 굴착저면 집수정, 배수로 표현 | 굴착저면에 집수정, 배수로 설치하여 물푸기 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착구간 우수, 지하수 등의 유입에 의한 붕괴 | L(2) | L(2) | 굴착 시 우수 및 지하수 등으로 부터 위험을 저감하기 위하여 굴착저면 집수정, 배수로 표현 | 굴착저면에 집수정, 배수로 설치하여 물푸기 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 보호조치 및 지표수 유입방지 계획 누락 | L(2) | L(2) | 굴착 사면 보호 및 우수유입 방지계획을 도면에 반영 | 굴착사면에 천막설치 및 굴착 선단부 마대쌓기 등 사면보호조치를 시행하여 피해를 최소화
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 고소작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 굴착 및 고소 작업 시 작업허가제 미운영으로 인한 추락사고 | L(2) | L(3) | 위험작업에 대한 작업허가제 관련 사항을 설계도면에 반영 | 공공공사 추락사고 방지에 관한 지침에 의해 위험작업에 대한 작업허가제 실시
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 보호 및 우수유입 방지계획 누락으로 위험잠재 | L(2) | L(2) | 굴착면 안전작업 계획도를 도면에 반영 | 굴착구간 상재하중 증가에 의한 붕괴위험 / 상재하중 제거 및 하중관리 철저
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 굴착단부 안전난간 미 반영으로 위험잠재 | L(2) | L(3) | 굴착단부로의 추락예방을 위하여 안전난간 설치도를 반영 | 단부작업시 떨어짐 위험 / 안전시설물 설치
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업구간 우수, 지하수 등의 유입에 의한 붕괴 위험잠재 | L(2) | L(2) | 굴착시 우수 및 지하수등으로부터 위험을 저감하기 위하여 집수정, 배수로를 표현 | 굴착구간 상재하중 증가에 의한 붕괴위험 / 상재하중제거 및 하중관리 철저
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 기울기 불량 | L(2) | H(4) | 과굴착 방지를 위한 굴착면 기울기 도면 표현 | 설계도서 준수 및 굴착 사면 방호조치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 미만) | 굴착 및 고소 작업중 작업허가제 미운영으로 위험잠재 | L(1) | L(3) | 작업허가제 운영 지침을 도서에 반영 | 위험작업에 대한 작업허가제 미운영에 의한 안전사고 위험이 높으므로 작업허가제 관련 사항을 설계도서(시방서)에 반영하여 시공 중 안전성을 확보
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착구간 우수, 지하수 등의 유입에 의한 붕괴 위험잠재 | L(1) | L(2) | 굴착사면 및 저면에 대한 가배수로, 집수정을 반영 | 굴착과 동시에 저면에 측구 및 배수로를 시공하고 자동양수기 반영
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(2) | H(4) | 비탈면 보호조치 상세도 작성 | 우수 및 잡용수 유입 사전 방지조치 및 관리감독 철저
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 기울기 불량 | L(2) | H(4) | 과굴착 방지를 위한 굴착면 기울기 도면 표현 | 설계도서 준수 및 굴착 사면 방호조치
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
조경 | 기타 |  | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착깊이 과다 | M(2) | H(4) | 맨홀펌프장 굴착계획을 설계도서에 반영 | 터파기 작업전 필요한 제반 검토를 시행
조경 | 기타 |  | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 기울기 미흡 | M(2) | H(4) | 산업안전보건에 관한 규칙을 준수하여 사면기울기를 수정 | 굴착 작업 시 주변 통제 및 건설장비 유도자 배치
조경 | 기타 |  | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착토 관리미흡 | M(2) | H(4) | 굴착 토사나 자재 등을 경사면 및 굴착부 배면 적재 금지 상세도 작성 | 작업시작전 작업장소 및 그 주변의 함수, 용수등의 상태 변화 점검
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 상재하중,굴착영향 미검토 | L(2) | M(4) | 잔여 위험요소 저감대책을 도면에 명시Ð굴착면 기울기 및 여유폭 표기 | 굴착깊이 이상 이격장소에 토사적재 및 굴착 즉시 사토운반, 영내 야적장 별도 운영
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 폭우시 굴착구간 우수, 지하수 등의 유입에 의한 붕괴 | L(2) | M(4) | 잔여 위험요소 저감대책을 도면에 명시Ð굴착 시 우수 및 지하수 등오르부터 위험을 저감하기 위하여 굴착저면 집수정, 배수로 표현 | 굴착저면에 집수정, 배수로 설치하여 물푸기 실시
토목 | 터널 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 기울기 불량 | L(2) | H(4) | 과굴착 방지를 위한 굴착면 기울기 도면 표현 | 설계도서 준수 및 굴착 사면 방호조치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 앞 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(4) | 안전난간 설치 | 수직방망 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착 사면 구배 기준 미흡 | H(4) | M(2) | OPEN-CUT 터파기 구간의 굴착도면 작성 및 안식각 상세 반영 | 시공계획서상 상세도 확인 철저시공
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착 사면 보호공 미흡 | H(4) | M(2) | OPEN-CUT 터파기 구간의 우수 유입시의 사면 보호공 상세도 반영하여 저감확보 | 굴착장비 작업자 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 가시설 설치시토압 불균형 | M(3) | M(3) | 굴착 및 흙막이 설치 상세도 제공 | 굴착작업 표준안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착상부 굴착토 관리미흡 | H(4) | M(2) | OPEN-CUT 터파기 구간의 상부 굴착토 적재기준 상세도 반영 | 굴착장비 작업자 안전수칙 준수
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 기울기 불량 | L(2) | H(4) | 과굴착 방지를 위한 굴착면 기울기 도면 표현 | 설계도서 준수 및 굴착 사면 방호조치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착공사 구간 가설집수정 설치계획 미수립에 의한 현장 침수 | M(3) | M(2) | 가설집수정 설치계획 수립으로 현장침수위험 방지 | 해당없음
건축 | 건축물 | 업무시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착작업 시 안전수칙 미준수에 의한 작업자 매몰위험 잠재 | M(2) | M(3) | 해당없음 | 굴착작업 시 안전수칙 준수로 굴착사면의 붕괴 및 작업자의 매몰위험 제거
건축 | 건축물 | 업무시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 고소 | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 굴착사면 단부 안전난간 미설치에 의한 근로자의 추락위험 | M(3) | M(2) | 굴착사면 단부 안전난간을 설치하여 근로자 추락위험 제거 | 안전난간 설치 시 설치규정 준수로 작업자 추락위험 제거
건축 | 건축물 | 업무시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 우수유입방지조치 미시행 | M(2) | M(3) | 굴착사면 우수유입방지조치 시공상세도를 작성하여 설계도서에 반영 | 굴착공사 시 우수유입 방지대책 수립으로 굴착사면의 붕괴위험 제거
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | H(4) | 작업장 내 배수계획을 위한 가배수로 및 침사지 상세도 제시 | 침사지 비탈면 보호 천막 설치
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조 안전성 미검토 | M(2) | H(4) | 비탈면 안전성 검토 및 시공시 유의사항 제시 | 비탈면 상부 측구 및 도수로 설치
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과다한 굴착 | M(3) | H(4) | - | 인접구조물의 균열, 전도, 붕괴 위험이 있는 구간 사전조사
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(4) | 굴착부 작업자의 추락방지를 위한 안전난간,승강사다리 등 설치도 설계도서 반영 | 작업자 흙막이가시설 안전대 체결 후 작업 실시
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐 설계검토 미흡 | M(2) | M(3) | 지반굴착에 대한 안전성 검토하여 설계도서에 첨부 | 설계도서 준수 및 굴착고 관리
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지하수 및 우수 유입 | L(2) | M(4) | 가배수로 및 집수정 설치 | 상수관로 당일공정계획 수립 및 악천후시 작업금지
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지장물조사 및 지장물도 미작성 | L(2) | M(4) | 지장물조사 및 지장물도 작성 | 지장물 줄파기 실시
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 기울기 미준수 | L(3) | M(4) | 토질별 굴착기울기 준수 | 공사중 진출입로 등 교통처리 계획 및 민원발생방지 계획수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착으로 인한 인접 구조물의 균열, 전도, 붕괴위 험이 있는 구간 사전 미조치 | L(3) | L(3) | 과굴착으로 인한 인접구조물의 균열, 전도 위험이 있는 구간 사전조치 | 계측관리기준,설치방법,계측기 보호방법등 계획수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 부설 및 다짐작업 | 붕괴 | 깔림 | 되메우기 층다짐 계획 미수립 | L(3) | L(3) | 되메우기 층다짐 계획 수립 | 되메우기 현장시험계획 도면에 표기하여 반영
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 기타 | 기타 | 홍수위, 국지적 호우 미검토 | L(2) | M(2) | 홍수위(국지적 호우)를 고려한 유량, 높이 검토 | 우기, 집중호우시 현장여건에 따른 임시배수 관리계획 수립
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 굴착 및 고소 작업 중 작업허가제 미운영 | L(2) | L(2) | 작업허가제 관련제도를 시방서에 명기 | 위험작업 시 작업허가제 운영하에 안전작업
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수, 지하수 유입에 의한 붕괴위험 | L(2) | L(3) | 굴착 시 우수 및 지하수 유입을 저감하기 위한 집수정, 가배수로 도면 반영 | 굴착 시 우수 및 지하수 유입을 저감하기 위한 집수정, 가배수로 누락없이 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 보호 및 우수유입 방지계획 누락으로 위험잠재 | L(2) | L(2) | 굴착면 안전작업 계획을 도면에 반영 | 굴착구간 상재하중 증가에 의한 붕괴위험 / 상재하중 제거 및 하중관리 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 승강설비 도면 반영 미흡으로 근로자 승하강 중 추락위험 | L(2) | L(2) | 지면에서 굴착저면으로 안전하게 통행할 수 있는 승강설비 반영 | 단부작업시 떨어짐 위험 / 안전시설물 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 굴착단부 안전난간 반영 미흡으로 위험잠재 | L(2) | L(3) | 굴착단부로의 추락예방을 위하여 안전난간 설치예시를 반영 | 단부작업시 떨어짐 위험 / 안전시설물 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 보호 및 우수유입 방지계획 누락으로 위험잠재 | L(2) | L(2) | 굴착면 안전작업 계획도를 도면에 반영 | 굴착구간 상재하중 증가에 의한 붕괴 위험 / 상재하중 제거 및 하중관리 철저
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착작업 시 안전수칙 미준수에 의한 작업자 매몰위험 잠재 | M(3) | M(2) | 해당없음 | 굴착작업 시 안전수칙 준수로 굴착사면의 붕괴 및 작업자의 매몰위험 제거
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 기울기 불량 | L(2) | H(4) | 과굴착 방지를 위한 굴착면 기울기 도면 표현 | 설계도서 준수 및 굴착 사면 방호조치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 승강설비 도면 반영 미흡으로 근로자 승하강 중 추락위험 | L(2) | L(2) | 지면에서 굴착저면으로 안전하게 통행할 수 있는 승강설비 반영 | 단부작업시 떨어짐 위험 / 안전시설물 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업구간 우수, 지하수 등의 유입에 의한 붕괴 위험잠재 | L(2) | L(2) | 굴착시 우수 및 지하수 등으로부터 위험을 저감하기 위하여 집수정, 배수로를 표현 | 굴착구간 상재하중 증가에 의한 붕괴위험 / 상재하중 제거 및 하중관리 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 장약 및 발파작업 | 붕괴 | 깔림 | 발파작업에 대한 검토 미흡으로 시공 중 위험잠재 | L(2) | L(3) | 발파작업에 대한 영향검토 실시 | 발파작업에 따른 낙석, 비래 위험 / 발파계획 작성, 피난구역 설정
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 굴착단부 안전난간 미 반영으로 위험잠재 | L(2) | L(3) | 굴차단부로의 추락예방을 위하여 안전난간 설치를 도면에 반영 | 단부작업시 떨어짐 위험 / 안전시설물 설치
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호 미흡 | M(2) | H(4) | 굴착사면에 사면보호용 천막 및 배수로 설치 | 우천, 해빙으로 토사붕괴 위험시 점검실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 강우, 지하수 침투 | M(2) | M(3) | 굴착사면 보호공 설치 상세도 작성 | 굴착사면에 천막을 설치하고 모래주머니로 고정하여 안전성 확보
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | M(3) | 굴착면 적정 기울기 작성 | 관리감독자 배치 및 안식각 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 구조물 승강 설비 상세도 미반영으로 근로자 떨어짐 위험 | M(3) | M(3) | 구조물 터파기 구간 승강설비 상세도 작성 | 가설 승강설비 발판 미끄럼 방지 조치
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 옹벽 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(3) | H(4) | 안전난간 설치도면 반영 | 작업 후 작업장 접근금지조치 실시
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 옹벽 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | M(2) | H(4) | 우수유입 방지용 법면보호필름 및 배수로 설치 | 사면단부 작업자 안전벨트 착용상태 확인 철저
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 옹벽 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 하중 증가 | M(2) | H(4) | 굴착깊이 이상 이격하여 굴착토사 적재 도면 작성 | 지하수 유입 시 배수처리 철저
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 옹벽 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | M(2) | H(4) | 굴착구배가 반영된 설계도서 작성 | 굴착구배 준수 시공
건축 | 건축물 | 공동주택 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호덮개 미설치 | M(2) | M(3) | 사면 안전성 확보 및 사면보호덮개 설치도 작성 | 사면보호덮개 고정 철저
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업허가제 미운영으로 위험잠재 | M(3) | M(3) | 작업허가제 관련사항을 시방서에 명기 | 건설기계와 근로자 충돌위험 / 작업반경 통제 및 신호수 배치
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호 및 배수처리 미흡 | M(3) | M(2) | 굴착 공사 시 사면 붕괴 조치 및 양수작업계획 수립 | 시공 중 가배수로 설치, 유입수 배제 관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 미표기 | M(2) | H(4) | 굴착면의 기울기 상세도 작성 | 오픈 컷 굴착 단부 안전난간대 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지장물조사 및 지장물도 미작성 | L(2) | M(4) | 지장물조사 및 지장물도 작성 | 지장물 줄파기 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 토질별 굴착기울기 미준수 | M(3) | M(4) | - | 토질별 굴착기울기 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착으로 인한 인접구조물의 균열 및 전도, 붕괴위험이 있는 구간 사전 미조치 | M(3) | M(3) | 과굴착으로 인한 인접구조물의 균열, 전도, 붕괴 위험이 있는 구간 사전조치 | 계측관리기준, 설치방법, 계측기 보호방법 등 계획수립
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | H(4) | 작업장 내 배수계획을 위한 가배수로 및 침사지 상세도 제시 | 침사지 비탈면 보호 천막 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과다한 굴착 | M(3) | H(4) | - | 인접구조물의 균열, 전도, 붕괴 위험이 있는 구간 사전조사
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조 안전성 미검토 | M(2) | H(4) | 비탈면 안전성 검토 및 시공시 유의사항 제시 | 비탈면 상부 측구 및 도수로 설치
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
토목 | 댐 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 미표기 | M(2) | H(4) | 굴착면의 기울기 기준 상세도 작성 | 오픈컷 굴착 단부 안전난간대 설치
토목 | 댐 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전난간대 미설치 | M(2) | H(4) | 굴착 단부 안전난간 상세도 작성 | 안전난간대의 설치기준 작성 및 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 하중증가 | M(2) | H(4) | 굴착깊이 이상 이격하여 굴착토사 적재 도면작성 | 지하수 유입시 배수처리 철저
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | M(2) | H(4) | 지반조사결과를 반영한 관로굴착구배 설계도서 작성 | 굴착구배 준수시공 및 맨홀 개구부 덮개 설치
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입에 의한 사면불안정 | M(2) | H(4) | 사면상단 가배수로 및 하단 집수정 설치계획 수립 | 용수 과다유입시 굴착공사 중단후 차수공 실시
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간대 미설치 | M(2) | H(4) | 절토부 옹벽, 굴착사면 상부 안전난간대 도면반영 | 작업자 안전벨트 착용상태 확인 철저
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 계측관리 미실시 | M(3) | H(4) | 비탈면 깎기공사 구간 계측기 설치계획 수립 | 계측기 방호조치 실시
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 터가기 기울기 미흡 | M(3) | M(3) | 굴착표준도 등의 상세도를 도면에 반영 | 토공사 중 외적원인(강우, 하중증가)에 의한 붕괴, 굴착 후 반출계획 수립
토목 | 댐 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전난간대 미설치 | M(2) | H(4) | 굴착 단부 안전난간 상세도 작성 | 안전난간대의 설치기준 작성 및 준수
토목 | 댐 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 미표기 | M(2) | H(4) | 굴착면의 기울기 기준 상세도 작성 | 오픈컷 굴착 단부 안전난간대 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 단차구간 불안전 통행에 의한 근로자 추락위험 | L(2) | L(3) | 단차구간 승강설비 설치도면 반영 | 단차구간 승강설비 설치 및 관리 철저
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 기울기 불량 | L(2) | H(4) | 과굴착 방지를 위한 굴착면 기울기 도면 표현 | 설계도서 준수 및 굴착 사면 방호조치
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 강우 및 강우, 지하수 침투 | M(2) | M(2) | 경사면 보호공 설치 상세도 작성 | 굴착사면에 천막을 설치하고 모래주머니로 고정하여 안전성 확보
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | H(4) | 과굴착 방지를 위한 굴착 기울기 도면 표현 | 설계도서 준수 및 굴착 사면 방호조치
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 기울기 불량 | L(2) | H(4) | 과굴착 방지를 위한 굴착면 기울기 도면 표현 | 설계도서 준수 및 굴착 사면 방호조치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착 사면 보호공 미흡 | H(4) | M(2) | OPEN-CUT 터파기 구간의 우수 유입시의 사면 보호공 상세도 반영하여 저감확보 | 굴착장비 작업자 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면 안전성 검토 미흡 | H(4) | M(2) | 굴착사면의 사면안전성 검토 및 안식각 상세 반영 | 시공계획서상 상세도 확인 철저시공
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 안식각 미준수 | M(3) | M(3) | 사면 깍기 및 쌓기 작업에 대한 안식각 설계도서 반영 | 사면 안전기울기 지침 준수하여 터파기 진행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 고소작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 굴착 및 고소 작업 시 작업허가제 미운영으로 인한 추락사고 | L(2) | L(3) | 위험작업에 대한 작업허가제 관련 사항을 설계도면에 반영 | 공공공사 추락사고 방지에 관한 지침에 의해 위험작업에 대한 작업허가제 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착구간 우수, 지하수 등의 유입에 의한 붕괴 | L(2) | L(2) | 굴착 시 우수 및 지하수 등으로 부터 위험을 저감하기 위하여 굴착저면 집수정, 배수로 표현 | 굴착저면에 집수정, 배수로 설치하여 물푸기 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 보호조치 및 지표수 유입방지 계획 누락 | L(2) | L(2) | 굴착 사면 보호 및 우수유입 방지계획을 도면에 반영 | 굴착사면에 천막설치 및 굴착 선단부 마대쌓기 등 사면보호조치를 시행하여 피해를 최소화
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 미준수 | H(3) | H(3) | 사면 안전성 검토 및 굴착면의 기울기 기준 상세도 작성 | 오픈 컷 굴착 단부 안전난간대 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(2) | H(4) | 비탈면 보호조치 상세도 작성 | 우수 및 잡용수 유입 사전 방지조치 및 관리감독 철저
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 기울기 불량 | L(2) | H(4) | 과굴착 방지를 위한 굴착면 기울기 도면 표현 | 설계도서 준수 및 굴착 사면 방호조치
토목 | 댐 | 다목적댐 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 끼임 | 도수로상부 토공부 정리시 건설기계 협착사고 | H(3) | M(3) | 성토공사중 위험성 도면에 표기 | 공사중 접근금지구역 설정 및 시선유도 시설 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착상부 굴착토 관리미흡 | H(4) | M(2) | OPEN-CUT 터파기 구간의 상부 굴착토 적재기준 상세도 반영 | 굴착장비 작업자 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 강우 및 지하수 유출 | M(2) | H(4) | 필요 양수량 및 양수기 양수 능력 감안한 양수 계획 수립 반영 필요 | 지하수위에 따른 양수처리 계획수립 및 실시
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 토압 불균형 | M(3) | M(3) | 굴착 및 흙막이 설치 순서도 제공 및 굴착순서 준수 지침 제시 | 굴착작업 표준안전수칙 준수
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 굴착단부 작업 중 근로자 추락위험 | M(3) | M(4) | 굴착구간 안전시설물 설치계획 수립 | 안전시설 설치 기준 준수 및 근로자 안전교육 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 천공작업 | 붕괴 | 깔림 | 지향성 압입공법 시공순서도 누락 | L(2) | L(2) | 지향성 압입공법 시공순서도 반영 | 지향성 압입작업 시 시공순서 준수하여 안전작업
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착구간 우수, 지하수 유입으로 붕괴위험 | L(2) | L(2) | 우수, 지하수 유입을 방지하기 위한 집수정, 가배수로 반영 | 집수정, 가배수로 누락없이 설치하여 안전작업
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 관로작업 중 인근구조물 붕괴위험 | L(2) | L(2) | 굴착구간 주변 담장에 지지대 설치 도면 반영 | 붕괴 위험구간 안전조치 실시하여 안전시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 없음 | 부딪힘 | 교통처리계획 누락 | L(2) | L(2) | 교통처리계획 도면 반영 | 교통처리 계획에 따른 안전시설물 설치하여 안전작업
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 작업허가제 미반영 | L(2) | L(3) | 작업허가제 관련제도 시방서에 반영 | 위험작업 시 작업허가제 운영하에 안전작업
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 설치작업 | 파열,파단 | 깔림 | 지장물 보호공 누락 | L(2) | L(2) | 지장물 보호공 상세도 반영 | 자장물 보호조치 실시하여 안전시공
산업환경설비 | 환경시설 | 공공폐수처리시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(4) | 안전난간 설치 | 수직방망 설치
산업환경설비 | 환경시설 | 공공폐수처리시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 앞 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | M(4) | 굴착구배 준수 | 굴착 상부 배면에 중량물 적재 금지
산업환경설비 | 환경시설 | 공공폐수처리시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
산업환경설비 | 환경시설 | 공공폐수처리시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호덮개 미설치 | M(2) | M(3) | 사면 안전성검토 실시 및 사면보호덮개 설치도 작성 | 사면보호덮개 고정 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 고소작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 굴착 및 고소 작업 시 작업허가제 미운영으로 인한 추락사고 | L(2) | L(3) | 위험작업에 대한 작업허가제 관련 사항을 설계도면에 반영 | 공공공사 추락사고 방지에 관한 지침에 의해 위험작업에 대한 작업허가제 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착구간 우수, 지하수 등의 유입에 의한 붕괴 | L(2) | L(2) | 굴착 시 우수 및 지하수 등으로 부터 위험을 저감하기 위하여 굴착저면 집수정, 배수로 표현 | 굴착저면에 집수정, 배수로 설치하여 물푸기 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 보호조치 및 지표수 유입방지 계획 누락 | L(2) | L(2) | 굴착 사면 보호 및 우수유입 방지계획을 도면에 반영 | 굴착사면에 천막설치 및 굴착 선단부 마대쌓기 등 사면보호조치를 시행하여 피해를 최소화
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지조치 미흡 | L(2) | M(3) | 흙막이 작업구간 우수유입 방지계획 수립 | 굴착토 이격 및 수방대책 수립 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수처리 불량 | M(3) | M(3) | 굴착 시 지반조건, 지하수위 등을 고려하여 가배수로 및 집수정 위치 반영 | 굴착부 상단 우수유입 방지계획 수립
토목 | 하천 | 관개수로 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(2) | H(4) | 비탈면 보호조치 상세도 작성 | 우수 및 잡용수 유입 사전 방지조치 및 관리감독 철저
토목 | 하천 | 관개수로 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 시공 절차 미수립 | M(2) | H(3) | 없음 | 비탈면 시공 시 유의사항 작성 및 준수
토목 | 하천 | 관개수로 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 미준수 | M(2) | H(4) | 굴착면의 기울기 기준 상세도 작성 | 오픈 컷 굴착 단부 안전난간대 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업허가제 미도입 | M(2) | M(3) | - | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착토 관리미흡 | M(2) | H(4) | 굴착 토사나 자재 등을 경사면 및 굴착부 배면 적재 금지 상세도 작성 | 작업시작전 작업장소 및 그 주변의 함수, 용수등의 상태 변화 점검
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 상부 상재하중 증가 | M(2) | H(4) | 굴착 즉시 사토반출 또는 굴착깊이 이상 이격 적재를 설계도서에 반영 | 굴착표준단면에 이격거리 반영 및 사토장, 야적장 관리 철저
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 1.5m 이상 굴착고 증가로 인한 사면 불안정 | M(3) | M(3) | 2m이상 고소작업, 1.5m이상의 굴착, 가설공사에 대해 작업허가제 관련사항을 설계도서에 명기 | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과다한 굴착 | M(3) | H(4) | - | 인접구조물의 균열, 전도, 붕괴 위험이 있는 구간 사전조사
건축 | 건축물 | 위락시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 1.5M 이상 굴착고 증가로 인한 사면불안정 | M(3) | M(4) | 2M이상 고소작업, 1.5M이상 굴착 가설공사에 대해 작업허제 관련사항을 설계도서에 명기 | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 기울기 불량 | L(2) | H(4) | 과굴착 방지를 위한 굴착면 기울기 도면 표현 | 설계도서 준수 및 굴착 사면 방호조치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 불량 | H(3) | H(3) | 굴착면의 기울기 완화 설계 반영 | 오픈 컷 굴착 단부 안전난간대 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(2) | H(4) | 비탈면 보호조치 상세도 작성 | 우수 및 잡용수 유입 사전 방지조치 및 관리감독 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 시공 절차 미수립 | M(2) | H(3) | 없음 | 비탈면 시공 시 유의사항 작성 및 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착구간 우수, 지하수 등의 유입에 의한 붕괴 | L(2) | L(2) | 굴착 시 우수 및 지하수 등으로 부터 위험을 저감하기 위하여 굴착저면 집수정, 배수로 표현 | 굴착저면에 집수정, 배수로 설치하여 물푸기 실시
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 굴착단부 안전난간 미반영으로 인한 떨어짐 | L(2) | L(3) | 굴착단부로의 추락예방을 위하여 안전난간 설치 도면 반영 | 추락위험 장소에 안전난간 설치
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 승강설비 반영 미흡으로 근로자 승하강 중 추락 | L(2) | L(2) | 지면에서 굴착저면으로 안전하게 통행할 수 있는 승강설비 도면 반영 | 근로자가 안전하게 오르내리도록 승강설비 설치
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 굴착단부 안전난간 미설치에 의한 근로자 추락위험 | L(2) | L(3) | 굴착단부 안전난간 설치도면 반영 | 굴착단부 안전난간 설치관리 철저
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 위험작업 시 작업허가제 미운영에 의한 위험잠재 | L(2) | L(3) | 작업허가제 운영관리 사항을 설계에 반영 | 작업허가제 운영관리 철저
토목 | 댐 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 미표기 | M(2) | H(4) | 굴착면의 기울기 기준 상세도 작성 | 오픈컷 굴착 단부 안전난간대 설치
토목 | 댐 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전난간대 미설치 | M(2) | H(4) | 굴착 단부 안전난간 상세도 작성 | 안전난간대의 설치기준 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 기타 | 깔림 | 양수기 용량 부족 | M(2) | M(3) | 터파기구간 우수 및 지하수 배제계획 수립을 설계도서에 반영 | 공사중 가배수로, 집수정 설치, 수중양수기 감전차단기 설치, 전선상태 점검
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 기울기 미흡 | M(2) | H(4) | 구내배관 굴착계획을 설계도서에 반영 | 굴착 작업 시 주변 통제 및 건설장비 유도자 배치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호 및 배수 부적정 | M(2) | H(4) | 굴착사면 보호공 설계에 반영 | 굴착 후 비닐 또는 찬막설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착토 관리미흡 | M(2) | H(4) | 굴착 토사나 자재 등을 경사면 및 굴착부 배면 적재 금지 상세도 작성 | 굴착깊이 이상 이격장소에 토사적재 및 굴착 즉시 사토운반
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업허가제 미도입 | M(2) | M(3) | - | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 단차구간 불안전 통행에 의한 근로자 추락위험 | L(2) | L(3) | 단차구간 승강설비 설치도면 반영 | 단차구간 승강설비 설치 및 관리 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 위험작업 시 작업허가제 미운영에 의한 위험잠재 | L(2) | L(3) | 작업허가제 운영관리 사항을 설계에 반영 | 작업허가제 운영관리 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 보호조치 및 지표수 유입방지 계획 누락 | L(2) | L(2) | 굴착 사면 보호 및 우수유입 방지계획을 도면에 반영 | 굴착사면에 천막설치 및 굴착 선단부 마대쌓기 등 사면보호조치를 시행하여 피해를 최소화
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착구간 우수, 지하수 등의 유입에 의한 붕괴 | L(2) | L(2) | 굴착 시 우수 및 지하수 등으로 부터 위험을 저감하기 위하여 굴착저면 집수정, 배수로 표현 | 굴착저면에 집수정, 배수로 설치하여 물푸기 실시
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 고소작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 굴착 및 고소 작업 시 작업허가제 미운영으로 인한 추락사고 | L(2) | L(3) | 위험작업에 대한 작업허가제 관련 사항을 설계도면에 반영 | 공공공사 추락사고 방지에 관한 지침에 의해 위험작업에 대한 작업허가제 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 없음 | 교통사고 | 교통처리계획도 미작성 | L(2) | H(4) | 교통처리계획도 작성 | 통행자량 유도 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 부설 및 다짐작업 | 붕괴 | 깔림 | 지하수 및 우수유입 | L(2) | H(4) | 가배수로 및 집수정 설치 | 하수관로 당일공정 게획 수립 및 악천후시 작업 금지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착으로 인한 인접구조물의 균열 전도, 붕괴위험이 있는 구간 사전 미조치 | M(3) | M(3) | 과굴착으로 인한 인접 구조물의 균열 전도, 붕괴 위험이 있는 구간 사전조치 | 계측관리기준, 설치방법, 계측기 보호방법 등 계획 수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업허가제 미도입 | M(2) | M(3) | - | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공방법 미제시 | M(2) | M(2) | 기존박스 하월구간시공방법을 설계도면에 제시 | 관련 관리자 입회하에굴착 수행
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착토 관리미흡 | M(2) | H(4) | 굴착 토사나 자재 등을 경사면 및 굴착부 배면 적재 금지 상세도 작성 | 작업시작전 작업장소 및 그 주변의 함수, 용수등의 상태 변화 점검
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 기타 | 기타 | 가물막이 누락 | M(2) | M(2) | 하천 횡단구간 가물막이 계획을 설계도서에 반영 | 굴착전 기상정보를 확인하여 작업계획을 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전구배 미준수 | M(2) | H(4) | 굴착법면 붕괴방지 위한 지반특성에 따른 안전구배 유지 및 굴착 | 굴착작업 시 해당 지반 사전조사 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착 사면 보호공 미흡 | H(4) | M(2) | OPEN-CUT 터파기 구간의 우수 유입시의 사면 보호공 상세도 반영하여 저감확보 | 굴착장비 작업자 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 터파기 안정성검토 미실시 | L(2) | H(4) | 터파기 안정성 검토 실시 | 굴착공사 안전작업지침 수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착 사면 보호공 미흡 | H(4) | M(2) | OPEN-CUT 터파기 구간의 우수 유입시의 사면 보호공 상세도 반영하여 저감확보 | 굴착장비 작업자 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면 안전성 검토 미흡 | H(4) | M(2) | 굴착사면 사면안전성 검토 및 안식각 상세 반영 | 시공계획서상 상세도 확인 철저시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착작업 시 우수유입 과다에 의한 위험잠재 | L(2) | L(2) | 굴착작업 물푸기 도면 반영 | 굴착작업 시 물푸기 관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 굴착단부 안전시설 미설치에 의한 근로자 추락위험 | L(2) | L(3) | 굴착단부 안전난간 설치관리 철저 | 단부 발생 시 안전난간 설치관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착작업 관리 미흡에 의한 충돌 및 무너짐 위험 | L(2) | L(2) | 굴착작업 순서도 반영 | 굴착작업계획 수립 및 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착작업 시 굴착면 보호조치 미흡에 의한 위험잠재 | L(2) | L(3) | 굴착면 보호조치 도면 반영 | 굴착작업 계획 수립 및 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 위험작업시 작업허가제 미운영에 의한 위험잠재 | L(2) | L(3) | 작업허가제 운영관리 사항을 설계에 반영 | 작업허가제 운영관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_관로굴착 기울기 미준수 | M(2) | H(4) | 관로 굴착 기울기 준수 | 교통처리계획 및 민원발생방지 계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_인접구조물의 균열,전도 위험구간 사전 미조치 | M(3) | M(3) | 인접구조물의 균열,전도 위험구간 사전조치 | 현장계측 및 관리기준 설정
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 확인 및 점검작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_지하수 및 우수 유입 차단을 위한 가배수로 및 집수정 미설치 | M(3) | M(3) | 지하수 및 우수 유입 차단을 위한 가배수로 및 집수정 설치 | 관로 당일 공정계획 수립 및 악천후시(우천 등)작업금지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_지장물 및 매설물 관리 미흡으로 인한 위험 | L(2) | H(4) | 매설물 등 지장물 이설, 보호조치 계획 수립 | 관로 경고테이프 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_터파기 여유폭 미준수 | M(3) | M(3) | 터파기 여유폭 준수 | 터파기 작업시 장비와의 충돌위험 방지
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착깊이 과다 | M(2) | H(4) | 유입수로 굴착계획을 설계도서에 반영 | 굴착공사 시 안전규정 준수
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착토 관리미흡 | M(2) | H(4) | 굴착 토사나 자재 등을 경사면 및 굴착부 배면 적재 금지 상세도 작성 | 작업시작전 작업장소 및 그 주변의 함수, 용수등의 상태 변화 점검
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착깊이 과다 | M(2) | H(4) | 임시 비탈면 안전성 검토를 설계도서에 반영 | 터파기 작업전 필요한 제반 검토를 시행
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호 및 배수 부적정 | M(2) | H(4) | 굴착사면 보호공 설계에 반영 | 굴착사면에 사면보호용 청천막 및 배수로 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착기울기 미확인으로 붕괴 위험 | M(3) | M(3) | 굴착 사면에 대한 안전성 검토 | 굴착기울기 준수 확인점검계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 흙막이가시설 및 굴착단부로 근로자 추락 위험 | M(3) | M(4) | 굴착단부 안전난간 설치 상세도 작성 | 안전시설물 유지관리계획 수립 및 안전교육 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착기울기 미준수로 붕괴 위험 | M(3) | M(3) | 굴착기울기 횡단면도에 표기 | 굴착 작업 간 자재적치 관리계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 자재 보관 미흡에 따른 구름 위험 | M(3) | M(4) | 굴착공사 안전관리계획도 작성 | 귤착단부 이동통로 유지보수관리계획 수립 필요
토목 | 하천 | 관개수로 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착 구배 미준수 | M(2) | H(4) | 비탈면 안전성 검토 및 기울기 기준 상세도 작성 | 비탈면 시공시 유의사항 작성 및 준수
토목 | 하천 | 관개수로 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 및 지하수 유입 | H(3) | H(3) | 지하수위 측정결과 및 배수계획 상세도 작성 | 우수 및 잡용수 유입 사전 방지조치 및 관리감독 철저
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 고소작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 굴착 및 고소 작업 시 작업허가제 미운영으로 인한 추락사고 | L(2) | L(3) | 위험작업에 대한 작업허가제 관련 사항을 설계도면에 반영 | 공공공사 추락사고 방지에 관한 지침에 의해 위험작업에 대한 작업허가제 실시
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착구간 우수, 지하수 등의 유입에 의한 붕괴 | L(2) | L(2) | 굴착 시 우수 및 지하수 등으로 부터 위험을 저감하기 위하여 굴착저면 집수정, 배수로 표현 | 굴착저면에 집수정, 배수로 설치하여 물푸기 실시
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 미준수 | M(2) | M(3) | 굴착면 적정 기울기 작성 | 관리감독자 배치 및 안식각 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | M(2) | H(4) | 우수유입방지용 법면보호필름 및 배수로 설치 | 사면단부 작업자 안전벨트 착용상태 확인 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 하중증가 | M(2) | H(4) | 굴착깊이 이상 이격하여 굴착토사 적재 도면 작성 | 건설기계 사용시 근로자와 충돌협착 방지관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 토류시설 미설치 | M(2) | M(3) | 지장물 저촉구간 하부에 보호공(토류판 또는 강판)실시 | 지장물 저촉구간 안전조치사항 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 미설치 | M(3) | H(4) | 관로 터파기시 굴착구배 설계도서에 반영 | 맨홀 개구부 덮개 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 굴착단부 안전난간 설치 상세도 작성 | M(3) | M(4) | 굴착단부 안전난간 설치 상세도 작성 | 안전시설 임의 해체를 예방하기 위한 근로자 안전교육 실시
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 자재 보관 미흡에 따른 구름 위험 | M(3) | M(4) | 굴착공사 안전관리계획도 작성 | 굴착단부 이동통로 유지보수 관리 계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착공사 중 우수에 의한 사면 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 배수 계획도 작성 | 가설전기 사용 안전관리 계획 수립 필요
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 파열,파단 | 깔림 | 지장물 안전지침 설계도서 반영 | M(2) | M(2) | 지장물 안전지침 설계도서 반영 | 지장물 현황도를 참고하여 시공 철저
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 1.5m 이상 굴착고 증가로 인한 사면 불안정 | M(3) | M(3) | 2m이상 고소작업, 1.5m이상의 굴착, 가설공사에 대해 작업허가제 관련사항을 설계도서에 명기 | 표준 안전수칙 준수 철저
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | H(4) | 과굴착 방지를 위한 굴착면 기울기 도면 표현 | 설계도서 준수 및 굴착 사면 방호조치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업허가제 미운영으로 위험잠재 | M(3) | M(3) | 작업허가제 관련사항을 시방서에 명기 | 건설기계와 근로자 충돌위험 / 작업반경 통제 및 신호수 배치
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 기울기 불량 | L(2) | H(4) | 과굴착 방지를 위한 굴착 기울기 도면 표현 | 설계도서 준수 및 굴착 사면 방호조치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 위험작업 시 작업허가제 미운영에 의한 위험잠재 | L(2) | L(3) | 작업허가제 운영관리 사항을 설계에 반영 | 작업허가제 운영관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_터파기 여유폭 미준수 | M(3) | M(3) | 터파기 여유폭 준수 | 터파기 작업시 장비와의 충돌위험 방지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_관로굴착 기울기 미준수 | M(3) | H(4) | 관로 굴착 기울기 준수 | 교통처리계획 및 민원발생방지 계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 확인 및 점검작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_지하수 및 우수 유입 차단을 위한 가배수로 및 집수정 미설치 | M(3) | M(3) | 지하수 및 우수 유입 차단을 위한 가배수로 및 집수정 설치 | 관로 당일 공정계획 수립 및 악천후시(우천 등)작업금지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 옆 | 확인 및 점검작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_인접구조물의 균열,전도 위험구간 사전미조치 | M(3) | M(3) | 인접구조물의 균열,전도 위험구간 사전조치 | 현장계측 및 관리기준 설정
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착 사면 보호공 미흡 | H(4) | M(2) | OPEN-CUT 터파기 구간의 우수 유입시의 사면 보호공 상세도 반영하여 저감확보 | 굴착장비 작업자 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 안전성검토 미 실시 | L(2) | L(3) | 굴착사면 안전성검토 실시 및 굴착사면기울기 도면 명기 | 굴착면 기울기 준수 및 사면 보호조치 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 배수펌프 위치도 도면 작성 및 펌프 용량 산정 설계도서 반영 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수, 지하수 유입에 의한 붕괴위험 | L(2) | L(2) | 굴착 시 우수, 지하수 위험을 저감하기 위함 집수정, 가배수로 도면반영 | 굴착 시 우수, 지하수 위험을 저감하기 위함 집수정, 가배수로 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 굴착 및 고소 작업중 작업허가제 미운영 | L(2) | L(3) | 작업허가제 관련제도 시방서 명기 | 위험작업 시 작업허가제 운영하에 안전작업
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착 단부측 지내력부족 에 의한 붕괴 및 장비 전도 위험 | L(2) | H(4) | 굴착 단부측 영향범위 (45+α/2)도시 및 안전조치 사항 Note 반영 | 간이흙막이 구조검토 및 조립도에 의한 시공
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업허가제 미운영으로 위험잠재 | M(3) | M(3) | 작업허가제 관련사항을 시방서에 명기 | 건설기계와 근로자 충돌위험 / 작업반경 통제 및 신호수 배치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착 사면 보호공 미흡 | H(4) | M(2) | OPEN-CUT 터파기 구간의 우수 유입시의 사면 보호공 상세도 반영하여 저감확보 | 굴착장비 작업자 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면 안전성 검토 미흡 | H(4) | M(2) | 굴착사면의 사면안전성 검토 및 안식각 상세 반영 | 시공계획서상 상세도 확인 철저시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 자재 보관 미흡에 따른 구름 위험 | M(3) | M(4) | 굴착공사 안전관리계획도 작성 | 귤착단부 이동통로 유지보수관리계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착기울기 미확인으로 붕괴 위험 | M(3) | M(3) | 굴착 사면에 대한 안전성 검토 | 굴착기울기 준수 확인점검계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 흙막이가시설 및 굴착단부로 근로자 추락 위험 | M(3) | M(4) | 굴착단부 안전난간 설치 상세도 작성 | 안전시설물 유지관리계획 수립 및 안전교육 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착기울기 미준수로 붕괴 위험 | M(3) | M(3) | 굴착기울기 횡단면도에 표기 | 굴착 작업 간 자재적치 관리계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 지반 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 위험작업 시 작업허가제 미운영 | L(2) | L(3) | 작업허가제 운영관리 사항을 설계에 반영 | 작업허가제 운영관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(2) | H(4) | 양수량 계산 및 굴착면 단부 배수로 설치 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호 미흡 | M(2) | H(4) | 굴착사면에 사면보호용 천막 및 배수로 설치 | 우천,해빙으로 토사붕괴 위험시 점검실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착 단부 하중증가 | M(2) | H(4) | 굴착토 즉시반출 | 굴착단부가 무너지지 않도록 주의
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용지침 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 기울기 불량 | L(2) | H(4) | 과굴착 방지를 위한 굴착 기울기 도면 표현 | 설계도서 준수 및 굴착 사면 방호조치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 흙막이가시설 및 굴착단부로 근로자 추락위험 | M(3) | M(4) | 굴착단부 안전난간 설치 상세도 작성 | 안전시설 임의 해체를 예방하기 위한 근로자 안전교육 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착기울기 미준수로 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 횡단면도 내 굴착 기울기 표기 | 굴착 작업 간 자재 적치 관리 계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 자재 보관 미흡에 따른 구름 위험 | M(3) | M(4) | 굴착공사 안전관리 계획도 작성 | 안전시설물 설치 기준 준수 및 유지관리 계획 수립 필요
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | H(4) | 과굴착 방지를 위한 굴착면 기울기 도면 표현 | 설계도서 준수 및 굴착 사면 방호조치
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업허가제 미도입 | M(2) | M(3) | - | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 기울기 미흡 | M(2) | H(4) | 굴착범위 및 기울기 등을 설계도서에 반영 | 굴착 작업 시 주변 통제 및 건설장비 유도자 배치
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착토 관리미흡 | M(2) | H(4) | 굴착 토사나 자재 등을 경사면 및 굴착부 배면 적재 금지 상세도 작성 | 굴착깊이 이상 이격장소에 토사적재 및 굴착 즉시 사토운반
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | H(4) | 작업장 내 배수계획을 위한 가배수로 및 침사지 상세도 제시 | 침사지 비탈면 보호 천막 설치
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 기울기 불량 | L(2) | H(4) | 과굴착 방지를 위한 굴착면 기울기 도면 표현 | 설계도서 준수 및 굴착 사면 방호조치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 기울기 불량 | L(2) | H(4) | 과굴착 방지를 위한 굴착면 기울기 도면 표현 | 설계도서 준수 및 굴착 사면 방호조치
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 기울기 불량 | L(2) | H(4) | 과굴착 방지를 위한 굴착면 기울기 도면 표현 | 설계도서 준수 및 굴착 사면 방호조치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
토목 | 하천 | 관개수로 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(2) | H(4) | 배수계획 상세도 작성 | 우수 및 잡용수 유입 사전 방지조치 및 관리감독 철저
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 기울기 불량 | L(2) | H(4) | 과굴착 방지를 위한 굴착면 기울기 도면 표현 | 설계도서 준수 및 굴착 사면 방호조치
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 부주의 및 안전시설물 미비 | M(3) | M(3) | 굴착단부 안전펜스 및 저부 이동 사다리 설치 등 굴착작업상세도 작성 | 굴착부 인접 가설구조물(안전펜스, 사다리 등) 설치시 안전관리 철저
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | H(4) | M(3) | 굴착저부 배수계획도면 작성 : 배수펌프, 설치 등 | 작업전 펌프모터 접지, 절연상태 등 장비 이상유무 점검
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_관로굴착 기울기 미준수 | M(3) | H(4) | 관로 굴착 기울기 준수 | 교통처리계획 및 민원발생방지 계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 확인 및 점검작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_지하수 및 우수 유입 차단을 위한 가배수로 및 집수정 미설치 | M(3) | M(3) | 지하수 및 우수 유입 차단을 위한 가배수로 및 집수정 설치 | 관로 당일 공정계획 수립 및 악천후시(우천 등)작업금지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 옆 | 확인 및 점검작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_인접구조물의 균열,전도 위험구간 사전미조치 | M(3) | M(3) | 인접구조물의 균열,전도 위험구간 사전조치 | 현장계측 및 관리기준 설정
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_터파기 여유폭 미준수 | M(3) | M(3) | 터파기 여유폭 준수 | 터파기 작업시 장비와의 충돌위험 방지
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착구간 우수, 지하수 등의 유입에 의한 붕괴 위험잠재 | L(1) | L(2) | 굴착사면 및 저면에 대한 가배수로, 집수정을 반영 | 굴착과 동시에 저면에 측구 및 배수로를 시공하고 자동양수기 설치하여 유입수 관리 철저
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 미만) | 굴착 및 고소 작업 중 작업허가제 미운영으로 위험잠재 | L(1) | L(3) | 작업허가제 운영 지침을 설계도서에 반영 | 위험작업에 대한 작업허가제 미운영에 의한 안전사고 위험이 높으므로 작업허가제를 실시하여 시공 중 안전성을 확보
토목 | 하천 | 관개수로 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 기울기 불량 | L(2) | H(4) | 과굴착 방지를 위한 굴착면 기울기 도면 표현 | 설계도서 준수 및 굴착 사면 방호조치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착기울기 미준수로 인한 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 횡단면도 상 굴착기울기 표기 | 굴착사면 보호조치 계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 이동통로 설치 미흡으로 근로자 추락위험 | M(3) | M(3) | 이동통로 설치계획 수립 | 안전시설물 설치기준 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 굴착단부 작업 중 근로자 떨어짐 | M(3) | M(3) | 굴착단부 안전시설 상세도 작성 | 안전난간 등 안전시설 유지관리계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 토사적재 불량으로 사면 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 토사적재에 대한 안전관리계획도 작성 | 적재된 토사유출 방지계획 수립
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 흙막이 및 굴착단부 근로자 추락위험 | M(3) | M(3) | 굴착단부 안전난간 설치 상세도 작성 | 안전시설 임의 해체를 예방하기 위한 근로자 안전교육 실시
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 지면에서 굴착저면 이동시 승강설비 누락 | M(2) | H(3) | 지면에서 굴착저면으로 이동할 수 있는 승강설비 도면 반영 | 안전시설물 설치관리
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 우수유입 | M(2) | H(4) | 굴착시 우수 및 지하수로 인한 굴착면 붕괴위험 방지위해 양수펌프 용량,소요대수 계산 | 굴착사면에 사면 보호용 청천막 및 배수로 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전난간대 미설치 | M(2) | H(4) | 사면 단부 안전난간대 도면 반영 | 건설기계 충돌,전락,낙석방지 관리
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | M(2) | H(4) | 굴착구배가 반영된 설계도서 작성 | 사면단부 작업자 안전벨트 착용상태 확인 철저
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 토류판 뒤채움 불량 | M(3) | H(4) | 토류판 설치기준(뒤채움) 준수 | 토류판 자재검수 철저
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 하중증가 | M(2) | H(4) | 굴착깊이 이상 이격하여 굴착토사 적재 도면 작성 | 건설기계 사용시 근로자와 충돌협착 방지관리
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간대 미설치 | M(2) | M(3) | 굴착사면 상부, 흙막이 단부 안전난간대 도면 반영 | 작업자 안전벨트 착용 상태확인 철저
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | M(2) | H(4) | 우수유입 방지용 법면보호필름 및 배수로 설치 예시도 반영 | 사면단부 작업자 안전벨트 착용상태 확인 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착토 적치기준 미제시 | M(3) | M(2) | 굴착토 적치 시공상세도를 작성하여 설계도서에 반영 | 굴착작업 시 안전수칙 준수로 굴착사면의 붕괴 및 작업자의 매몰위험 제거
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | M(3) | 반영된 굴착단면에 기울기 표기 | 토공사 중 외적 요인에 이한 붕괴(집중호우등)주의하여 굴착토 이격 및 양수계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 자재보관 미흡으로 하부 근로자 깔림위험 | M(3) | M(4) | 굴착공사 안전관리 계획도 작성 | 굴착토사 적재 및 처리 계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 굴착단부 근로자 추락위험 | M(3) | M(3) | 굴착단부 안전난간 설치 계획 수립 | 안전시설물 유지보수 관리 계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입으로 굴착사면 및 흙막이 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 배수 계획도 작성 | 가설전기 사용계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착 작업 시 우수유입 과다에 의한 위험잠재 | L(2) | L(2) | 물푸기 도면 반영 | 물푸기 관리 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 위험작업 시 작업허가제 미운영에 의한 위험잠재 | L(2) | L(3) | 작업허가제 운영관리 사항을 설계에 반영 | 작업허가제 운영관리 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 단차구간 승강설비 미설치에 의한 근로자 추락위험 | L(2) | L(3) | 단차구간 승강설비 설치도면 반영 | 단차구간 승강설비 설치 및 관리 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 단부 안전난간 미설치에 의한 근로자 추락위험 | L(2) | L(2) | 단부 안전난간 설치도면 반영 | 단부 발생 시 안전난간 설치 철저
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 기타 | 감전 | 배수/양수계획 미비 | M(3) | M(3) | 집수정 위치, 개수 도면 작성 및 펌프용량 검토 | 우수 유입시 펌프가동 및 배수측구 상시 점검
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 승강설비 도면 반영 미흡으로 근로자 승하강 중 추락위험 | L(2) | L(2) | 지면에서 굴착저면으로 안전하게 통행할 수 있는 승강설비 반영 | 단부작업시 떨어짐 위험 / 안전시설물 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 굴착단부 안전난간 반영 미흡으로 위험잠재 | L(2) | L(3) | 굴착단부로의 추락예방을 위하여 안전난간 설치를 반영 | 단부작업시 떨어짐 위험 / 안전시설물 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업구간 우수, 지하수 등의 유입에 의한 붕괴 위험잠재 | L(2) | L(2) | 굴착시 우수 및 지하수등으로부터 위험을 저감하기 위하여 집수정, 배수로를 표현 | 굴착구간 상재하중 증가에 의한 붕괴 위험 / 상재하중 제거 및 하중관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 미표기 | M(2) | H(4) | 굴착면의 기울기 기준 상세도 작성 | 오픈컷 굴착 단부 안전난간대 설치/연약지반 구간 비탈면 조성
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 미만) | 안전난간대 미설치 | M(2) | H(4) | 굴착 단부 안전난간 상세도 작성 | 안전난간대의 설치기준 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | Sheet Pile누수 침하 | M(2) | H(3) | Sheet Pile누수 방지 상세 도면작성 | Sheet Pile 시공 치침 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측 관리 방안 미수립 | M(2) | H(4) | 계측기 설치 및 계측관리방안 수립 | 계측기 보호조치 및 계측기준 준수 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과다한 굴착 | M(3) | H(4) | - | 인접구조물의 균열, 전도, 붕괴 위험이 있는 구간 사전조사
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(3) | L(2) | 굴착저부 배수계획도면 작성 : 배수펌프 설치 등 | 시공 중 상시 배수계획 수립 - 작업전 펌프모터 접지, 절연상태 등 장비 이상유무 점검 - 지반공사 표준시방서(KCS 11 40 35: 2021) : 시공할 때의 배수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 가압장 흙막이가시설 굴착부 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 승강계단 및 안전대 미설치 | M(2) | M(3) | 굴착부 안전난간, 승강사다리 설치 반영 | 수직방망 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착토사 상단 적치로 인한 과하중 | M(3) | M(3) | 굴착 토사 및 자재 등을 경사면 및 굴착부 배면 적재 금지토록 상세도 작성 | 경사면 및 굴착부 배면 토사 금지
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지하수 및 우수 유입 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 지표수 유입 방지 및 양수계획 수립, 굴착깊이 이상 이격하여 굴착토 적재 및 반출
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(2) | M(3) | 없음 | 우수 및 잡용수 유입 사전 방지조치 및 관리감독 철저
토목 | 댐 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 미표기 | M(2) | H(4) | 굴착면의 기울기 기준 상세도 작성 | 오픈컷 굴착 단부 안전난간대 설치
토목 | 댐 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전난간대 미설치 | M(2) | H(4) | 굴착 단부 안전난간 상세도 작성 | 안전난간대의 설치기준 작성 및 준수
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 기울기 불량 | L(2) | H(4) | 과굴착 방지를 위한 굴착면 기울기 도면 표현 | 설계도서 준수 및 굴착 사면 방호조치
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 상재하중, 우수유입 등 | M(2) | M(3) | - | 굴착깊이 이상 이격장소에 토사적재 및 굴착 즉시 사토운반, 영내 사토장 별도 운영
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 보호조치 및 지표수 유입방지 계획 누락 | L(2) | L(2) | 굴착 사면 보호 및 우수유입 방지계획을 도면에 반영 | 굴착사면에 천막설치 및 굴착 선단부 마대쌓기 등 사면보호조치를 시행하여 피해를 최소화
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 고소작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 굴착 및 고소 작업 시 작업허가제 미운영으로 인한 추락사고 | L(2) | L(3) | 위험작업에 대한 작업허가제 관련 사항을 설계도면에 반영 | 공공공사 추락사고 방지에 관한 지침에 의해 위험작업에 대한 작업허가제 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착 사면 보호공 미흡 | H(4) | M(2) | OPEN-CUT 터파기 구간의 우수 유입시의 사면 보호공 상세도 반영하여 저감확보 | 굴착장비 작업자 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 보호조치 및 지표수 유입방지 계획 누락 | L(2) | L(2) | 굴착 사면 보호 및 우수유입 방지계획을 도면에 반영 | 굴착사면에 천막설치 및 굴착 선단부 마대쌓기 등 사면보호조치를 시행하여 피해를 최소화
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착구간 우수, 지하수 등의 유입에 의한 붕괴 | L(2) | L(2) | 굴착 시 우수 및 지하수 등으로 부터 위험을 저감하기 위하여 굴착저면 집수정, 배수로 표현 | 굴착저면에 집수정, 배수로 설치하여 물푸기 실시
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 고소작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 굴착 및 고소 작업 시 작업허가제 미운영으로 인한 추락사고 | L(2) | L(3) | 위험작업에 대한 작업허가제 관련 사항을 설계도면에 반영 | 공공공사 추락사고 방지에 관한 지침에 의해 위험작업에 대한 작업허가제 실시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(3) | M(3) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 기울기 불량 | L(2) | H(4) | 과굴착 방지를 위한 굴착면 기울기 도면 표현 | 설계도서 준수 및 굴착 사면 방호조치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지하수 및 우수 유입 등 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 지표수 유입 방지 및 양수계획 수립, 굴착깊이 이상 이격하여 굴착토 적재 및 반출
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 오픈컷 상부 안전시설물 설치 미흡 | M(3) | M(3) | 굴착면 상부 근접 시공시 안전난간 설치하도록 설계도면 반영 | 터파기 상부 안전난간 설치
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 굴착면 기울기 부적정 | H(3) | H(3) | 굴착 기울기를 통일 적용하여 설계도서에 반영 | 굴착시 소단기준 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 전도 | 끼임 | 굴착공사 중 자재 전도로 인한 근로자 협착 위헙 | L(2) | L(2) | 굴착단부 자재관리 계획도 작성 및 안전관리계획성 반영 | 굴착단부 자재 적치 관리계획 수립
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착토 적치기준 미제시 | M(3) | M(3) | 굴착토 적치 시공상세도를 작성하여 설계도서에 반영 | 굴착작업 시 안전수칙 준수로 굴착사면의 붕괴 및 작업자의 매몰위험 제거
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착구간 우수, 지하수 등의 유입에 의한 붕괴 | L(2) | L(2) | 굴착 시 우수 및 지하수 등오르부터 위험을 저감하기 위하여 굴착저면 집수정, 배수로 표현 | 굴착저면에 집수정, 배수로 설치하여 물푸기 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지표수, 지하수 유입 | H(3) | H(3) | 배수계획 상세도 작성 | 우수 및 잡용수 유입 사전 방지조치 및 관리감독 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 미준수 | H(3) | H(4) | 비탈면 안전성 검토 및 굴착면의 기울기 상세도 작성 | 오픈 컷 굴착 단부 안전난간대 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수, 지하수 등의 유입에 의한 붕괴위험 | L(2) | L(2) | 우수, 지하수 위험을 저감하기 위한 집수정, 가배수로 도면 반영 | 우수, 지하수 위험을 저감하기 위한 집수정, 가배수로 설치하여 안전작업
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 절토부 굴착사면 보호 및 굴착토 관리 미흡 | L(2) | L(2) | 굴착면 안전작업 예시도 반영 | 굴착면 붕괴방지 조치 실시하여 안전시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 승강설비 도면 반영 미흡 | L(2) | L(3) | 지면에서 굴착저면으로 안전하게 이동할 수 있는 승강설비 도면반영 | 근로자 이동통로구간 승강설비 누락없이 설치하여 안전작업
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 없음 | 부딪힘 | 가장 혼잡이 예상되는 구간에 대한 교통처리 계획 누락 | L(2) | L(2) | 가장 혼잡이 예상되는 구간에 대한 교통처리 계획 도면 반영 | 교통처리 계획도에 따른 안전시설물 설치하여 안전작업
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 관로 작업 중 인근 구조물 붕괴위험 | L(2) | L(2) | 굴착주변 담장등에 지지대 설치 도면 반영 | 구조물 붕괴 위험구간 안전조치 실시하여 안전시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 위험작업 시 작업허가제 미운영 | L(2) | L(2) | 작업허가제 시방서에 반영 | 위험작업 시 작업허가제 운영하에 안전작업
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업허가제 미도입 | M(2) | M(3) | - | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 기타 | 기타 | 홍수위, 국지적 호우 미검토 | L(2) | M(2) | 홍수위(국지적 호우)를 고려한 유량, 높이 검토 | 우기, 집중호우시 현장여건에 따른 임시배수 관리계획 수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착토 적치기준 미제시 | M(2) | M(2) | 굴착토 적치 시공상세도를 작성하여 설계도서에 반영 | 굴착작업 시 안전수칙 준수로 굴착사면의 붕괴 및 작업자의 매몰위험 제거
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 굴착사면 단부 안전난간 미설치에 의한 근로자의 추락위험 | H(4) | M(2) | 굴착사면 단부 안전난간을 설치하여 근로자 추락위험 제거 | 안전난간 설치 시 설치규정 준수로 작업자 추락위험 제거
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 우수유입 및 지표수 방지조치 미시행 | M(3) | M(3) | 굴착사면 우수유입 및 지표수 방지조치 시공상세도 작성하여 설계도서에 반영 | 굴착공사 시 우수유입 방지대책 수립으로 굴착사면의 붕괴위험 제거
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착토 적치기준 미제시 | M(3) | H(4) | 굴착토 적치 시공상세도를 작성하여 설계도서에 반영 | 굴착작업 시 안전구배 준수로 굴착사면의 붕괴위험 잠재
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 우수유입 및 지표수 방지조치 미시행 | M(2) | M(2) | 굴착사면 우수유입 및 지표수 방지조치 시공상세도 작성하여 설계도서에 반영 | 굴착공사 시 우수유입 방지대책 수립으로 굴착사면의 붕괴위험 제거
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 미준수 | M(2) | M(2) | 굴착면의 기울기 제시하여 설계도서에 반영 | 과굴착 금지
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 임시비탈면 안전성 미확보 | M(2) | M(3) | 임시비탈면의안전성 검토 실시 | 굴착작업 시 주변 통제 및 건설장비 유도자 배치
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(2) | H(4) | 지하수위 측정결과 및 배수계획 상세도 작성 | 우수 및 잡용수 유입 사전 방지조치 및 관리감독 철저
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 기울기 불량 | L(2) | H(4) | 과굴착 방지를 위한 굴착면 기울기 도면 표현 | 설계도서 준수 및 굴착 사면 방호조치
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간대 미설치 | M(2) | M(3) | 굴착사면 상부, 흙막이 단부 안전난간대 도면 반영 | 작업자 안전벨트 착용상태 확인 철저
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | M(2) | H(4) | 굴착구배가 반영된 설계도서 작성 | 사면단부 작업자 안전벨트 착용상태 확인 철저
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | M(2) | H(4) | 우수유입 방지용 법면보호필름 및 배수로 설치 예시도 반영 | 사면단부 작업자 안전벨트 착용상태 확인 철저
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 하중증가 | M(2) | H(4) | 굴착깊이 이상 이격하여 굴착토사 적재 도면 작성 | 건설기계 사용시 근로자와 충돌협착 방지관리
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 상재하중 과다 및 우수유입 | L(2) | M(3) | - | 시공시 현장 여건에 맞는 우수유입 방지 상세 계획 수립
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수침투 방지를 위한 저류지 사면 보호공 설치 누락 | M(2) | M(3) | 저류지 우수유입을 방지하기위한 사면 보호공 설치 시공상세도를 작성하여 우수침투 방지 | 굴착공사 시 우수유입 방지대책 수립으로 굴착사면의 붕괴위험 제거
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 없음 | 깔림 | 굴착토 적치기준 미제시 | M(3) | H(4) | 굴착토 적치 시공상세도를 작성하여 설계도서에 반영 | 굴착작업 시 안전수칙 준수로 굴착사면의 붕괴 및 작업자의 매몰위험 제거
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착공사 진행 시 굴착구배 미 표기 | M(3) | M(2) | 굴착공사 진행 시 굴착 안전구배를 명시하여 시공자 임의 굴착에 의한 굴착 사면의 붕괴위험 제거 | 굴착작업 시 안전구배 준수로 굴착사면의 붕괴위험 잠재
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 미만) | 굴착 및 고소 작업중 작업허가제 미운영으로 위험잠재 | L(1) | L(3) | 작업허가제 운영 지침을 도서에 반영 | 관리 감독자 상주 하여 작업허가제 반영한 안전관리
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 바닥 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 굴착단부 안전난간 미 반영으로 위험잠재 | L(1) | L(3) | 굴착구간 단부에 안전난간 설치예시를 반영 | 굴착단부로의 추락방지를 위하여 안전난간 시공 예시를 반영 시공자가 추락재해를 예방
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 미준수 | L(2) | H(4) | 비탈면 안전성 검토 및 굴착면의 기울기 상세도 작성 | 오픈 컷 굴착 단부 안전난간대 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지표수, 지하수 유입 | L(2) | H(4) | 배수계획 상세도 작성집수정 설치구간 지정 및 가배수로 상세도 작성 | 토사 무너짐 방지조치 작성 및 안전수칙 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지하수 침투 | M(2) | H(4) | 지하수위 측정결과 및 팽창지수제 설치 설계 반영 | 우수 및 잡용수 유입 사전 방지조치 및 관리감독 철저
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 불량 | H(3) | H(3) | 굴착면의 기울기 완화 설계 반영 | 비탈면 시공시 유의사항 작성 및 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착 구배 미준수 | M(2) | H(4) | 지반조사 결과 및 기울기 기준 상세도 작성 | 오픈 컷 굴착 단부 안전난간대 설치
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 미만) | 굴착 및 고소 작업 중 작업허가제 미운영으로 위험잠재 | L(1) | L(2) | 작업허가제 운영 지침을 설계도서에 반영 | 위험작업 진행시 작업허가제 운영
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 절토부 굴착사면 보호 및 우수유입 방지계획 누락으로 위험잠재 | L(1) | L(2) | 집수정 및 사면보호조치 등을 반영하여 시공 시 가이드라인 제공 | 공사 시 물에의한 피해를 최소화하기 위하여 가배수로, 집수정, 사면보호조치, 양수계획등을 철저히하여 시공 중 피해 최소화
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 물체에 맞음 | 굴착구간 우수, 지하수 등의 유입에 의한 붕괴 위험잠재 | L(1) | L(2) | 설계도서의 굴착사면 및 저면에 대한 가배수로, 집수정을 반영 | 배수로, 양수계획, 집수정 도면을 시공 시 반영하여 안전성을 확보
토목 | 댐 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 낙하 | 떨어짐(분류불능) | 굴착단부 주변 근로자 이동 중 추락위험 | M(3) | M(3) | 굴착단부 안전난간 설치 상세도 작성 | 안전시설 임의 해체를 예방하기 위한 근로자 안전교육 실시
토목 | 댐 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착공사 중 우수유입으로 사면 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 사면보호계획도 작성 | 사면덮개 설치 작업자 안전대 걸이시설 설치계획 수립
토목 | 댐 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착공사 중 우수유입으로 사면 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 사면보호계획도 작성 | 사면덮개 설치 작업자 안전대 걸이시설 설치계획 수립
토목 | 댐 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 낙하 | 떨어짐(분류불능) | 굴착단부 주변 근로자 이동 중 추락위험 | M(3) | M(3) | 굴착단부 안전난간 설치 상세도 작성 | 안전시설 임의 해체를 예방하기 위한 근로자 안전교육 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호 미흡 | M(2) | H(4) | 굴착사면에 사면보호용 천막 설치 | 우천, 해빙으로 토사붕괴 위험시 점검실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 터파기 굴착구간 내부 우수유입 방지대책 미비로 인한 사면 불안정 | M(2) | H(4) | 터파기 사면 상단 가배수로,하단 집수정 및 사면 방수포 대책 반영 | 우수유입 시 사면 유실에 대비한 배수와 유지관리 이행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐 | 터파기 사면 상단의 안전 가시설 및 승강계단 미반영 | M(2) | M(3) | 굴착사면 상단부에 추락 방지 안전난간 및 상,하 이동 승강계단을 설계에 반영 | -
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착 단부 하중증가 | L(2) | M(4) | 굴착토 즉시반출 | 굴착단부가 무너지지 않도록 주의
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전난간 미설치 | L(2) | M(4) | 흙막이 상단부 안전난간 설치도면 및 상세도 작성 | 안전난간 설치작업자 떨어짐 방지조치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 미설치 | L(2) | M(4) | 조립식간이 흙막이 설치 순서도 작성 | 시공상태 확인철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호미흡 | L(2) | M(4) | 굴착사면에 사면보호용 천막 및 배수로 설치 | 우천,해빙으로 토사붕괴 위험 시점검실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 지반 | 하부(아래) | 부설 및 다짐작업 | 전도 | 깔림 | 다짐부족 | L(2) | M(4) | 지반침하 방지를 위한 다짐작업을 도면에 반영 | 다짐장비 사용구간 출입금지 휀스설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | L(2) | M(4) | 양수량 계산 및 굴착면 단부 배수로 설치 도면작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 옹벽 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 파열,파단 | 깔림 | 지장물도 미작성으로 인한 지장물 파손 위험 | M(2) | M(2) | 지장물 현황도 설계도서 반영 | 지장물 현황도를 참고하여 시공 철저
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 옹벽 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 미만) | 1.5m 이상 굴착고 증가로 인한 사면 불안정 | M(3) | M(3) | 2m이상 고소작업, 1.5m이상의 굴착, 가설공사에 대해 작업허가제 관련사항을 설계도서에 명기 | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 옹벽 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 상부 상재하중 증가 | M(2) | M(3) | 굴착깊이 이격 적재 및 사토 즉시 반출 설계도서 반영 | 굴착표준단면에 이격거리 반영 및 사토장, 야적장 관리 철저
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 옹벽 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 침사지 단부 안전난간 미설치 | M(3) | M(2) | 침사지 단부 추락방지를 위한 안전난간 설치 | 안전난간 설치 시 설치규정 준수로 작업자 추락위험 제거
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 확인 및 점검작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_지하수 및 우수 유입 차단을 위한 가배수로 및 집수정 미설치 | M(3) | M(3) | 지하수 및 우수 유입 차단을 위한 가배수로 및 집수정 설치 | 관로 당일 공정계획 수립 및 악천후시(우천 등)작업금지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_터파기 여유폭 미준수 | M(3) | M(3) | 터파기 여유폭 준수 | 터파기 작업시 장비와의 충돌위험 방지
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호 미흡 | M(2) | H(4) | 굴착사면에 사면보호용 천막 및 배수로 설치 | 우천, 해빙으로 토사붕괴 위험 시 점검 실시
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 단차구간 불안전 통행에 의한 근로자 추락위험 | L(2) | L(3) | 단차구간 승강설비 반영 | 승강설비 설치 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착저면 물푸기 미흡 | L(2) | L(2) | 물푸기 도면 반영 | 물푸기 관리 철저
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 기타 | 관로하부 파손 | M(3) | M(2) | 배수관로 바닥 지지력 확보 및 부등침하 방지대책수립 | 배수공 시공시 설계도 구현 및 안전작업 계획 수립 안전작업 실시
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측기 미설치 | M(2) | M(3) | 흙막이가시설 설치구간 계측기를 설치할 수 있도록 설계도면에 표기 | 변위 발생 시 보강조치 반영
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 굴착단부 안전난간 반영 미흡으로 위험잠재 | L(2) | L(3) | 굴착단부로의 추락예방을 위하여 안전난간 설치를 도면에 반영 | 단부작업시 떨어짐 위험 / 안전시설물 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 승강설비 도면 반영 미흡으로 근로자 승하강 중 추락위험 | L(2) | L(2) | 지면에서 굴착저면으로 안전하게 통행할 수 있는 승강설비 반영 | 단부작업시 떨어짐 위험 / 안전시설물 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업구간 우수, 지하수 등의 유입에 의한 붕괴 위험잠재 | L(2) | L(2) | 굴착시 우수 및 지하수 등으로부터 위험을 저감하기 위하여 집수정, 배수로를 표현 | 굴착구간 상재하중 증가에 의한 붕괴위험 / 상재하중제거 및 하중관리 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업허가제 미운영으로 위험잠재 | M(3) | M(3) | 작업허가제 관련사항을 시방서에 명기 | 건설기계와 근로자 충돌위험 / 작업반경 통제 및 신호수 배치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 비탈면안전성 구조계산 누락 | M(3) | M(3) | 토질정수를 반영한 구조적 안전성 확인 보완 | 구조물구간 기초지지력 관리를 위한 시험계획 수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 횡단면도 상 2.0m이상구간 오픈컷으로 붕괴 | M(3) | M(3) | 2.0m 이상 굴착구간 가시설로 도면 수정반영 | 굴착구간 상재하중 증가에 의한 붕괴위험 / 상재하중제거 및 하중관리 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 이동통로 설치 미흡으로 근로자 추락위험 | M(3) | M(3) | 굴착구간 이동통로 설치계획 수립 | 이동통로 설치기준 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착단부에 토사적재로 상재하중 증가로 사면붕괴 | M(3) | M(4) | 토사 적재계획 수립 | 토사 유실방지 계획 수립
토목 | 댐 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착공사 중 우수유입으로 사면 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 사면보호계획도 작성 | 사면덮개 설치 작업자 안전대 걸이시설 설치계획 수립
토목 | 댐 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 낙하 | 떨어짐(분류불능) | 굴착단부 주변 근로자 이동 중 추락위험 | M(3) | M(3) | 굴착단부 안전난간 설치 상세도 작성 | 안전시설 임의 해체를 예방하기 위한 근로자 안전교육 실시
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착구간 우수, 지하수 등의 유입에 의한 붕괴 | L(2) | L(2) | 굴착 시 우수 및 지하수 등으로 부터 위험을 저감하기 위하여 굴착저면 집수정, 배수로 표현 | 굴착저면에 집수정, 배수로 설치하여 물푸기 실시
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 고소작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 굴착 및 고소 작업 시 작업허가제 미운영으로 인한 추락사고 | L(2) | L(3) | 위험작업에 대한 작업허가제 관련 사항을 설계도면에 반영 | 공공공사 추락사고 방지에 관한 지침에 의해 위험작업에 대한 작업허가제 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 부설 및 다짐작업 | 전도 | 깔림 | 지지력 미확보 | M(2) | M(3) | 비탈면 토사 다이크 및 가배수로, 침사지, 시선유도시설 설치계획 수립, 비탈면 안전성 검토 | 터파기 사면 및 되메우기, 난간설치, 비탈면 다짐시 안전원(신호수) 배치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 기울기기준 미 준수 | M(3) | H(4) | 사전조사 및 작업계획서 작성 | 굴착면 기울기 기준 준수하고 작업계획서 대로 이행 여부 확인
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 이상지질노출 | L(2) | L(2) | 설계단계 지반조사 실시 및 설계도서에 이상지질노출 시 안전성검토 실시 표기 | 시공중 이상지질 노출시 안전성검토 재실시
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 및 굴착배면상재하중증가 | L(2) | H(4) | 지표수 유입방지 및 양수계획 수립 | 지하수위에 따른 양수처리 계획수립 및 실시/ 굴착 즉시 사토 반출
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 옹벽 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 우수유입 | M(3) | M(3) | 굴착사면에 우수유입 방지 천막보강 및 임시배수로 설계도면 반영 | 천막하부로 물이 유입되지 않도록 사면에 밀착되게 설치
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 옹벽 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 기울기 기준 미준수 | M(3) | H(4) | 지반 종류별 굴착사면 기울기를 설계도서에 반영 | 굴착구간 안전난간 설치 등 관계자 외 접근 방지시설 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업허가제 미운영으로 위험잠재 | M(3) | M(3) | 작업허가제 관련사항을 시방서에 명기 | 건설기계와 근로자 충돌위험 / 작업반경 통제 및 신호수 배치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 운반작업 | 충돌 | 물체에 맞음 | 공사 현장내 토사 운반시 적재함 토사 낙하 | L(2) | H(4) | 덤프트럭 토사 상차 및 이동시 과적하지 않도록 중량 측정(측중기)하고, 반드시 적재함 덮개를 덮고 운행 | 토사 상차 및 운행계획을 세우고, 운전자에게 적재방법에 대한 교육 및 주지
건축 | 건축물 | 업무시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 운반작업 | 없음 | 질병 | 토사 운반 작업시 운반계획 미수립으로 인한 비산먼지 발생 | L(2) | H(4) | 토사 운반 계획을 수립하고, 비산먼지 저감을 위한 기준 및 지침을 준수하여 작업 | 비산먼지를 줄이기 위해 운반차량은 반드시 세륜기를 이용 및 현장내 규정속도(20㎞/hr) 이하 운행 준수하고, 주기적인 살수 실시토록 관리 철저
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 흙막이 및 굴착단부 근로자 추락 위험 | M(3) | M(3) | 굴착단부 안전난간 설치 상세도 작성 | 안전시설 임의 해체를 예방하기 위한 근로자 안전교육 실시
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 흙막이 및 굴착단부 근로자 추락위험 | M(3) | M(3) | 굴착단부 안전난간 상세도 작성 | 안전시설 임의 해체를 예방하기 위한 근로자 안전교육 실시
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 기울기 불량 | L(2) | H(4) | 과굴착 방지를 위한 굴착면 기울기 도면 표현 | 설계도서 준수 및 굴착 사면 방호조치
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 지하수 유입에 따른 굴착면 무너짐 | M(2) | M(2) | 우수 및 지하수 배제 계획 설계도서 반영 | 굴착구간 집수정 및 가배수로 누락 없이 설치하여 안전작업
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 기울기 불량 | L(2) | H(4) | 과굴착 방지를 위한 굴착면 기울기 도면 표현 | 설계도서 준수 및 굴착 사면 방호조치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 비탈면 안정성검토 결과의 미반영 | L(2) | L(2) | 비탈면 TYPE별 안정성검토 결과를 반영 | 비탈면 TYPE에 따른 굴착구배 준수 및 과굴착금지 관리실
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착구간 우수, 지하수 등의 유입에 의한 붕괴 | L(2) | L(2) | 굴착 시 우수 및 지하수 등오르부터 위험을 저감하기 위하여 굴착저면 집수정, 배수로 표현 | 굴착저면에 집수정, 배수로 설치하여 물푸기 실시
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 미준수 | M(3) | H(4) | - | 굴착면 기울기 준수, 굴착면까지 이동통로 설치
조경 | 기타 |  | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 기울기 불량 | M(3) | M(3) | 굴착사면 보호 조치 | 사면구배관리 철저 및 건설기계 충돌 협착 방지
토목 | 하천 | 관개수로 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 부적정 | L(1) | M(4) | 토질 및 굴착심도를 고려한 사면기울기 반영 | 설계 도면에 따른 설계 기울기 준수
토목 | 하천 | 보 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(2) | H(4) | 비탈면 보호조치 상세도 작성 | 우수 및 잡용수 유입 사전 방지조치 및 관리감독 철저
토목 | 하천 | 보 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 시공 절차 미수립 | M(2) | H(3) | 없음 | 비탈면 시공 시 유의사항 작성 및 준수
토목 | 하천 | 보 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 미준수 | M(2) | H(4) | 굴착면의 기울기 기준 상세도 작성 | 오픈 컷 굴착 단부 안전난간대 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 토류시설 미설치 | M(2) | M(3) | 지장물 저촉구간 하부에 보호공(토류판 또는 강판)실시 | 지장물 저촉구간 안전조치사항 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 미설치 | M(3) | H(4) | 관로 터파기시 굴착구배 설계도서에 반영 | 맨홀 개구부 덮개 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | M(2) | H(4) | 우수유입 방지용 법면보호필름 및 배수로 설치 | 사면단부 작업자 안전벨트 착용상태 확인 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 하중증가 | M(2) | H(4) | 굴착깊이 이상 이격하여 굴착토사 적재 도면 작성 | 건설기계 사용시 근로자와 충돌협착 방지관리
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착 기울기 불량 | L(2) | H(4) | 과굴착 방지를 위한 굴착 기울기 도면 표현 | 설계도서 준수 및 굴착 사면 방호조치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호 미흡 | M(2) | H(4) | 굴착사면에 사면 보호용 천막 및 배수로 설치 | 우천, 해빙으로 토사 붕괴 위험시 점검실시
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(2) | H(4) | 양수량 계산 및 굴착면 단부 배수로 설치 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
토목 | 댐 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 미표기 | M(2) | H(4) | 굴착면의 기울기 기준 상세도 작성 | 오픈컷 굴착 단부 안전난간대 설치
토목 | 댐 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전난간대 미설치 | M(2) | H(4) | 굴착 단부 안전난간 상세도 작성 | 안전난간대의 설치기준 작성 및 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | H(4) | - | 지반에 따른 굴착면 기울기 준수 및 과굴착 금지
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | M(2) | H(4) | - | 우수유입 방지용 법면보호필름 및 배수로 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전구배 미준수 | M(2) | H(4) | 굴착법면 붕괴방지 위한 지반특성에 따른 안전구배 유지 및 굴착 | 굴착작업 시 해당 지반 사전조사 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측 관리 방안 미수립 | M(2) | H(4) | 계측기 설치 및 계측관리방안 수립 | 계측기 보호조치 및 계측기준 준수 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 미표기 | M(2) | H(4) | 굴착면의 기울기 기준 상세도 작성 | 오픈컷 굴착 단부 안전난간대 설치/연약지반 구간 비탈면 조성
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 미만) | 안전난간대 미설치 | M(2) | H(4) | 굴착 단부 안전난간 상세도 작성 | 안전난간대의 설치기준 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | Sheet Pile누수 침하 | M(2) | H(4) | Sheet Pile누수 방지 상세 도면작성 | Sheet Pile 시공 치침 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 기타 | 깔림 | 양수기 용량 부족 | M(2) | M(3) | 굴착구간 양수계획 및 유출부를 설계도서에 반영 | 공사중 가배수로, 집수정 설치, 수중양수기 감전차단기 설치, 전선상태 점검
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착토 관리미흡 | M(2) | H(4) | 굴착 토사나 자재 등을 경사면 및 굴착부 배면 적재 금지 상세도 작성 | 작업시작전 작업장소 및 그 주변의 함수, 용수등의 상태 변화 점검
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 기울기 미흡 | M(2) | H(4) | 구내배관 굴착계획을 설계도서에 반영 | 굴착 작업 시 주변 통제 및 건설장비 유도자 배치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 기타 | 기타 | 기존 구조물 근접굴착 | M(2) | M(2) | 기존구조물을 고려한 굴착계획을 반영 | 터파기 작업전 필요한 제반 검토를 시행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호 및 배수 부적정 | M(2) | H(4) | 굴착사면 보호공 설계에 반영 | 굴착 토사나 자재 등을 경사면 및 굴착부 배면 적재 금지
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 굴착단부 안전난간대 미설치 | L(2) | H(4) | 굴착 단부 안전난간대 상세도 작성 및 굴착 비탈면 보호 | 작업 전 안전대 착용 및 체결 상태 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착 사면 구배 기준 미흡 | H(4) | M(2) | OPEN-CUT 터파기 구간의 굴착도면 작성 및 안식각 상세 반영 | 시공계획서상 상세도 확인 철저시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착 사면 보호공 미흡 | H(4) | M(2) | OPEN-CUT 터파기 구간의 우수 유입시의 사면 보호공 상세도 반영하여 저감확보 | 굴착장비 작업자 안전수칙 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(2) | H(4) | 배수계획 상세도 작성 | 우수 및 잡용수 유입 사전 방지조치 및 관리감독 철저
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수침투 방지를 위한 옹벽 상단부 배수로 미설치 | M(3) | M(2) | 우수침투 방지를 위한 옹벽 상단부 배수상세도 작성 | 보강토(패널)옹벽 시공 시 침하, 균열 방지조치 시행
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수침투에 의한 토사붕괴위험 잠재 | M(2) | M(2) | 해당없음 | 굴착공사 시 우수유입 방지대책 수립으로 굴착사면의 붕괴위험 제거
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착토 적치기준 미제시 | M(3) | M(3) | 굴착토 적치 시공상세도를 작성하여 설계도서에 반영 | 굴착작업 시 안전수칙 준수로 굴착사면의 붕괴 및 작업자의 매몰위험 제거
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 굴착사면 단부 안전난간 미설치에 의한 근로자의 추락위험 | M(3) | M(2) | 굴착사면 단부 안전난간을 설치하여 근로자 추락위험 제거 | 안전난간 설치 시 설치규정 준수로 작업자 추락위험 제거
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 굴착작업구간 횡단통로 시공상세도 미작성 | M(3) | M(2) | 굴착작업구간 횡단통로 시공상세도를 작성하여 설계도서에 반영 | 가설통로 설치 시 설치기준 준수 및 안전수칙 준수로 추락 및 전도위험 제거
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 안식각 미준수 | M(3) | M(3) | 터파기 작업에 대한 굴착면 안식각 설계도서 반영 | 굴착사면 안전기울기 지침 준수하여 터파기 진행
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전시설 미흡 | L(2) | M(3) | 흙막이 및 굴착단부 안전시설 설치도 작성 | 안전난간대 등 추락방지시설 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전통로 미설치 | M(2) | M(2) | 굴착저면으로 안전하게 통행할 수 있는 승하강설비 설치 반영 | 승하강 가설통로 설치 및 단부 안전난간 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 하중증가 | M(2) | H(4) | 굴착깊이 이상 이격하여 굴착토사 적재 도면 작성 | 건설기계 사용시 근로자와 충돌협착 방지관리
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | M(2) | H(4) | 우수유입 방지용 법면보호필름 및 배수로 설치 도면 반영 | 사면단부 작업자 안전벨트 착용상태 확인 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | M(2) | H(4) | 지반조사결과를 반영한 관로 굴착구배 설계도서 작성 | 굴착구배 준수시공 및 맨홀 개구부 덮개 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | M(2) | H(4) | 우수유입 방지용 법면보호필름 및 배수로 설치 예시도 반영 | 사면단부 작업자 안전벨트 착용상태 확인 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 하중증가 | M(2) | H(4) | 굴착깊이 이상 이격하여 굴착토사 적재 도면 작성 | 건설기계 사용시 근로자와 충돌협착 방지관리
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 토류시설 미설치 | M(2) | M(3) | 지장물 저촉구간 하부에 보호공(토류판 또는 강판)실시 | 지장물 저촉구간 안전조치사항 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 불량 | H(3) | H(3) | 굴착면의 기울기 완화 설계 반영 | 오픈 컷 굴착 단부 안전난간대 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 시공 절차 미수립 | M(2) | H(3) | 없음 | 비탈면 시공 시 유의사항 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(2) | H(4) | 비탈면 보호조치 상세도 작성 | 우수 및 잡용수 유입 사전 방지조치 및 관리감독 철저
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착구간 우수 및 용출수 배수처리 미흡 | L(2) | H(4) | 우수 및 지하수 배체를 위한 양수계획 수립 | 우기시 배수로 관리 철저 및 배면 위험성 파악
토목 | 터널 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업허가제 미운영으로 위험잠재 | M(3) | M(3) | 작업허가제 관련사항을 시방서에 명기 | 건설기계와 근로자 충돌위험 / 작업반경 통제 및 신호수 배치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 기울기 불량 | L(2) | H(4) | 과굴착 방지를 위한 굴착 기울기 도면 표현 | 설계도서 준수 및 굴착 사면 방호조치
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착 구배 미준수 | M(2) | H(4) | 지반조사 결과 및 기울기 기준 상세도 작성 | 오픈 컷 굴착 단부 안전난간대 설치
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(2) | H(4) | 비탈면 보호조치 상세도 작성 | 우수 및 잡용수 유입 사전 방지조치 및 관리감독 철저
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 불량 | H(3) | H(3) | 굴착면의 기울기 완화 설계 반영 | 비탈면 시공시 유의사항 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | H(3) | H(3) | 지하수위 측정결과 및 배수계획 상세도 작성 | 우수 및 잡용수 유입 사전 방지조치 및 관리감독 철저
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 기울기 불량 | L(2) | H(4) | 과굴착 방지를 위한 굴착면 기울기 도면 표현 | 설계도서 준수 및 굴착 사면 방호조치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착단부에 토사적재로 상재하중 증가로 사면붕괴 | M(3) | M(4) | 토사 적재계획 수립 | 토사 유실방지 계획 수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 이동통로 설치 미흡으로 근로자 추락위험 | M(3) | M(3) | 굴착구간 이동통로 설치계획 수립 | 이동통로 설치기준 준수
토목 | 댐 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 덕곡용수간선 굴착부 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
토목 | 댐 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 제1호 덕곡용수지선 굴착부 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 가압장 흙막이가시설 굴착부 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 승강계단 및 안전대 미설치 | M(2) | M(3) | 굴착부 안전난간, 승강사다리 설치 반영 | 수직방망 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 굴착 및 고소 작업 시 작업허가제 미운영으로 인한 추락사고 | L(2) | L(3) | 위험작업에 대한 작업허가제 관련 사항을 설계도면에 반영 | 공공공사 추락사고 방지에 관한 지침에 의해 위험작업에 대한 작업허가제 실시
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 승강설비 반영 미흡으로 근로자 승하강 중 추락 | L(2) | L(2) | 지면에서 굴착저면으로 안전하게 통행할 수 있는 승강설비 도면 반영 | 근로자가 안전하게 오르내리도록 승강설비 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 보호조치 및 지표수 유입방지 계획 누락 | L(2) | L(2) | 굴착 사면 보호 및 우수유입 방지계획을 도면에 반영 | 굴착사면에 천막설치 및 굴착 선단부 마대쌓기 등 사면보호조치를 시행하여 피해를 최소화
토목 | 터널 | 도로터널 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 기울기 미표기 | L(2) | H(4) | 과굴착 방지를 위한 굴착면 기울기 도면 표현 | 설계도서 준수 및 굴착 사면 방호조치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_인접구조물의 균열, 전도 위험구간 사전미조치 | H(3) | H(3) | 인접구조물의 균열, 전도 위험구간 사전조치 | 현장계측 및 관리기준 설정
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_터파기 여유폭 미준수 | M(3) | M(3) | 터파기 여유폭 준수 | 터파기 작업시 장비와의 충돌위험 방지
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_관로 굴착 기울기 미준수 | H(3) | H(4) | 관로 굴착 기울기 준수 | 교통처리계획 및 민원발생방지 계획 수립
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 굴착단부 작업 중 근로자 떨어짐 | M(3) | M(3) | 굴착단부 안전시설 상세도 작성 | 안전난간 등 안전시설 유지관리계획 수립
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착기울기 미준수로 인한 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 횡단면도 상 굴착기울기(1:1.5) 표기 | 굴착사면 보호조치 계획 수립
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 기울기 불량 | L(2) | H(4) | 과굴착 방지를 위한 굴착면 기울기 도면 표현 | 설계도서 준수 및 굴착 사면 방호조치
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 자재 보관 미흡에 따른 구름 위험 | M(3) | M(4) | 굴착공사 안전관리 계획도 작성 | 굴착단부 이동통로 유지보수 관리 계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착 토사 적재로 인한 굴착단부 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 굴착토사 적재 안전관리계획도 작성 | 굴착공사 안전관리 계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 기타 | 우수유입으로 흙막이 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 굴착구간에 대한 배수 계획 수립 | 분전반, 가설전선 등 가설전기 사용에 대한 안전관리 계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 미준수 | L(2) | H(4) | 횡단면도 굴착면 기울기 표시 | 경사 법면 천막 설치
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 질식 | 양수 계획 미반영 | L(2) | H(4) | 물푸기 상세도 작성 | 굴착 상부 가배수로 설치
토목 | 댐 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 미표기 | M(2) | H(4) | 터파기 기울기 표기 | 오픈컷 굴착 단부 안전난간대 설치
토목 | 댐 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전난간대 미설치 | M(2) | H(4) | 굴착 단부 안전난간 상세도 작성 | 안전난간대의 설치기준 작성 및 준수
토목 | 댐 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 가배수로 미설치 | M(2) | H(4) | 가배수로 설치 설계에 반영 | 작업자 및 장비 안전확보
토목 | 댐 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전난간 미설치 | M(2) | H(4) | 안전난간상세도 작성 | 안전난간상세도 작성 및 설치
토목 | 댐 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측관리 방안 미수립 | M(2) | H(4) | 계측기 설치 및 계측관리방안 수립 | 계측기 보호조치 및 계측기준 준수 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과다한 굴착 | M(3) | H(4) | - | 인접구조물의 균열, 전도, 붕괴 위험이 있는 구간 사전조사
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전구배 미준수 | M(2) | H(4) | 굴착법면 붕괴방지 위한 지반특성에 따른 안전구배 유지 및 굴착 | 굴착작업 시 해당 지반 사전조사 실시
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 미준수 | H(3) | H(4) | 굴착면 안전기울기 표기 및 경사법면 보양계획 수립 | 우수 유입 시 배수 실시 및 우수유입 방지 시설 관리 철저
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전난간 미설치 | M(2) | H(4) | 안전난간 설치 필요 구간 설치예시도 작성 | 안전난간 설치기준 준수
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 승강설비 반영 미흡으로 근로자 승하강 중 추락 | L(2) | L(2) | 이동통로 및 승강설비 설치 등 안전시설물 설치계획 설계도면 반영 | 이동식사다리 설치 시 이동 외 사용 금지 및 전도방지 조치 철저
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 기울기 불량 | L(2) | H(4) | 과굴착 방지를 위한 굴착면 기울기 도면 표현 | 설계도서 준수 및 굴착 사면 방호조치
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 기울기 불량 | L(2) | H(4) | 과굴착 방지를 위한 굴착면 기울기 도면 표현 | 설계도서 준수 및 굴착 사면 방호조치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착기울기 미준수로 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 굴착기울기 횡단면도에 표기 | 굴착 작업 간 자재적치 관리 계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 흙막이가시설 및 굴착단부로 근로자 추락위험 | M(3) | M(4) | 굴착단부 안전난간 설치 상세도 작성 | 안전시설물 유지관리 계획 수립 및 안전교육 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착기울기 미확인으로 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 굴착사면에 대한 안전성 검토 | 굴착기울기 준수 확인점검 계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 앞 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 자재 보관 미흡에 따른 구름 위험 | M(3) | M(4) | 굴착공사 안전관리 계획도 작성 | 굴착단부 이동통로 유지보수 관리 계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전구배 미준수 | M(2) | H(4) | 굴착법면 붕괴방지 위한 지반특성에 따른 안전구배 유지 및 굴착 | 굴착작업 시 해당 지반 사전조사 실시
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 굴착 및 고소 작업 중 작업허가제 미운영으로 위험잠재 | L(1) | L(3) | 작업허가제 운영 지침을 설계도서에 반 | 위험작업 진행시 실시전 작업허가제 실시
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 및 지하수 유입으로 인한 사면붕괴위험 | L(2) | M(4) | 배수계획 수립 | 가설전기 사용에 대한 안전관리게획 수립
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 매설작업 | 붕괴 | 깔림 | 추진작업순서 미준수로 인한 재해 | L(2) | M(4) | 추진공법에 대한 시공순서도 작성 | 반력벽 설치위한 작업발판 설치계획 수립
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 굴착단부 작업 중 근로자 떨어짐 | M(3) | M(3) | 굴착단부 안전시설 설치계획 수립 | 안전시설물 유지관리계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 위험작업 시 작업허가제 미운영 | L(2) | L(3) | 작업허가제 운영관리 사항을 설계에 반영 | 작업하가제 운영관리 철저
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 미표기 | M(2) | H(4) | 굴착면의 기울기 기준 상세도 작성 | 오픈컷 굴착 단부 안전난간대 설치
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전난간대 미설치 | M(2) | H(4) | 굴착 단부 안전난간 상세도 작성 | 안전난간대의 설치기준 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 승강설비 반영 미흡으로 근로자 승하강 중 추락 | L(2) | L(2) | 이동통로 및 승강설비 설치 등 안전시설물 설치계획 설계도면 반영 | 이동식사다리 등 설치기준 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전난간 미설치 | M(2) | H(4) | 안전난간 설치 필요 구간 설치예시도 작성 | 안전난간 설치기준 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착토 관리 미흡 | M(2) | H(4) | 굴착 토사나 자재 등 굴착부 배면 적재 금지 지침 제시 | 굴착깊이 이상 이격장소에 토사적재 및 굴착 즉시 사토 운반
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 미준수 | H(3) | H(4) | 굴착면 안전기울기 표기 및 경사법면 보양계획 수립 | 지반 굴착 시 토질에 따른 기울기 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호 및 배수 부적정 | M(2) | H(4) | 굴착사면 보호공 설계에 반영 | 비닐 또는 천막 설치시 흘러내리지 않도록 고정 실시
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착토 관리미흡 | M(2) | H(4) | 굴착 토사나 자재 등을 경사면 및 굴착부 배면 적재 금지 상세도 작성 | 작업시작전 작업장소 및 그 주변의 함수, 용수등의 상태 변화 점검
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 기울기 불량 | L(2) | H(4) | 과굴착 방지를 위한 굴착면 기울기 도면 표현 | 설계도서 준수 및 굴착 사면 방호조치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 굴착단부 작업 중 근로자 떨어짐 | M(3) | M(3) | 굴착단부 안전시설 설치계획 수립 | 안전시설물 유지관리계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 추진작업순서 미준수로 인한 재해 | M(2) | M(4) | 추진공법에 대한 시공순서도 작성 | 반력벽 설치위한 작업발판 설치계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 추진구간 구조검토 미흡으로 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 추진구간 구조검토 실시 | 지하매설물 간섭여부 사전 확인계획 수립
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 부딪힘 | 가도 단부 안전시설 미설치 | L(2) | H(4) | 가도 단부에 안전난간대 등 안전시설물 설치 도면 반영 | 설계도서 준수 및 굴착사면 방호 조치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 기울기 불 | L(2) | H(4) | 과굴착 방지를 위한 굴착면 기울기 도면 표현 | 굴착 시 법면구배 기준 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 토질, 추진속도 등 복합요인 | M(3) | H(4) | 지하수위를 고려한 추진구간 계측계획을 설계에 반영 | 계측관리 계획 이행 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 부적정 | L(2) | M(3) | 토질에 따른 굴착면의 기울기 기준을 설계에 반영 | 과굴착금지 및 소단 설치 계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수처리 불량 | M(3) | M(3) | 굴착 시 지반조건, 지하수위 등을 고려하여 가배수로 및 집수정 위치 반영 | 굴착부 상단 우수유입 방지계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 부적정Ð터파기 구배 부적정 | M(3) | M(4) | 잔여 위험요소 저감대책을 도면에 명시Ð시공순서도 작성(굴착구배 포함)Ð굴착 설계시 지반조건, 지하수조건,주변여건 등을 고려하여 굴착공법 설계(토공, 가시설) | 굴착 순서도에 따른 굴착 깊이 및 굴착 구배 준수Ð터파기 시 상세도를 반영하여 안전시공Ð터파기 주변 안전시설물 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 상재하중Ð굴착영향 미검토 | L(2) | M(4) | 잔여 위험요소 저감대책을 도면에 명시Ð굴착면 기울기 및 여유폭 표기 | 굴착깊이 이상 이격장소에 토사적재 및 굴착 즉시 사토운반, 영내 야적장 별도 운영
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지반조건이 설계조건과 상이 | L(2) | M(4) | 잔여 위험요서 저감대책을 도면에 명시 | 시험 보링을 실시하여 지반조건 재확인 후 가시설 시공
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 옹벽 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 절토사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 굴착.절취 단부 안전난간대 미설치로 인해 떨어짐 위험 | M(3) | M(3) | 굴착.굴착 단부 안전난간대 설치 상세도 작성 | 안전난간대 설치기준 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 위험작업 시 작업허가제 미운영 | L(2) | L(3) | 작업허가제 관련제도 시방서 반영 | 위험작업 시 작업허가제 운영하에 안전작업
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수, 지하수 유입에 의한 붕괴위험 | L(2) | L(2) | 굴착 시 우수, 지하수 위험을 저감하기 위한 집수정, 가배수로 반영 | 굴착 시 우수, 지하수 위험을 저감하기 위한 집수정, 가배수로 누락없이 설치
토목 | 댐 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전난간대 미설치 | M(2) | H(4) | 굴착 단부 안전난간 상세도 작성 | 안전난간대의 설치기준 작성 및 준수
토목 | 댐 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전난간 미설치 | M(2) | H(4) | 안전난간상세도 작성 | 안전난간상세도 작성 및 설치
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 불량 | L(2) | H(4) | 과굴착 방지를 위한 굴착면 기울기 도면 표현 | 설계도서 준수 및 굴착 사면 방호조치
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 기울기 불량 | L(2) | H(4) | 과굴착 방지를 위한 굴착면 기울기 도면 표현 | 설계도서 준수 및 굴착 사면 방호조치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수처리 불량 | M(3) | M(3) | 굴착 시 지반조건, 지하수위 등을 고려하여 가배수로 및 집수정 위치 반영 | 굴착부 상단 우수유입 방지계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 미만) | 위험공종 굴착시 작업자 떨어짐 | L(2) | M(3) | 위험공종 작업지침 확인사항 반영 | 위험공종 작업전 공사감독자 또는 건설사업관리기술인에게 작업계획을 제출하고 승인 후 작업 착수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지반조건이 설계조건과 상이 | L(2) | M(4) | 잔여 위험요서 저감대책을 도면에 명시 | 시험 보링을 실시하여 지반조건 재확인 후 가시설 시공
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 부족 | M(3) | M(3) | 자연 터파기 법면이 안식각이내가 되도록 하고 터파기 구배 제시 | -
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 비탈면 깎기작업시 안전성 미흡에 따른 붕괴 및 작업자 깔림 우려 | M(2) | H(4) | 비탈면 안전성 검토 및 보강공법 적용 | 비탈면 기울기 준수 및 감독철저
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 미준수 | H(3) | H(4) | 굴착면 기울기 기준 상세도 작성 | 오픈 컷 굴착 단부 안전난간대 설치
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(2) | H(4) | 비탈면 보호조치 및 배수계획 상세도 작성 | 우수 및 잡용수 유입 사전 방지조치 및 관리감독 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(10미터 이상) | 굴착 및 고소 작업 시 작업허가제 미운영으로 인한 추락사고 | L(2) | L(3) | 위험작업에 대한 작업허가제 관련 사항을 설계도서(시방서)에 반영 | 공공공사 추락사고 방지에 관한 지침에 의해 위험작업에 대한 작업허가제 실시
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 토사 유출 및 환경오염물질의 유출로 인한 환경오염 | L(2) | L(2) | 환경오염 물질이 외부로 유출되지 않게 세륜기, 침하지 등 저감시설의 배치 | 환경오염물질이 유출되지 않는지 심호수를 배치하여 확인
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | L(2) | H(4) | 공사중 배수계획도 작성 | 펌프, 침전조, 소음방지대책을 세우고 지하수위, 지반변위에 대한 측정방법 수립
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 비탈면 우수유입 | M(3) | M(3) | 비탈면 보호대책 수립 | 비탈면 보호 시트 설치 작업자 안전대 착용 후 작업
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 끼임 | 굴착상부 굴착토 관리미흡 | H(4) | M(2) | OPEN-CUT 터파기 구간의 상부 굴착토 적재기준 상세도 반영 | 굴착장비 작업자 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착 사면 구배 기준 미흡 | H(4) | M(2) | OPEN-CUT 터파기 구간의 굴착도면 작성 및 안식각 상세 반영 | 시공계획서상 상세도 확인 철저시공
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전구배 미준수 | M(2) | H(4) | 굴착법면 붕괴방지 위한 지반특성에 따른 안전구배 유지 및 굴착 | 굴착작업 시 해당 지반 사전조사 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과다한 굴착 | M(3) | H(4) | - | 인접구조물의 균열, 전도, 붕괴 위험이 있는 구간 사전조사
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | M(2) | M(4) | 지하수 유입 방지를 위해 배수계획 수립 | 지표수 유입방지 및 양수계획 수립/굴착 깊이 이상 이격하여 굴착토 적재 및 사토 반출
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | M(2) | M(4) | (해당없음) | 지표수 유입방지 및 양수계획 수립/굴착 깊이 이상 이격하여 굴착토 적재 및 사토 반출
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지표수, 지하수 유입 | L(2) | H(4) | 배수계획 상세도 작성집수정 설치구간 지정 및 가배수로 상세도 작성 | 토사 무너짐 방지조치 작성 및 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 미준수 | L(2) | H(4) | 비탈면 안전성 검토 및 굴착면의 기울기 상세도 작성 | 오픈 컷 굴착 단부 안전난간대 설치
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착공사시 상재하중 과중 및 우수유입 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 시공시 현장여건에 맞는 우수유입 방지 상세 계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착 사면 구배 기준 미흡 | H(4) | M(2) | OPEN-CUT 터파기 구간의 굴착도면 작성 및 안식각 상세 반영 | 시공계획서상 상세도 확인 철저시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착 사면 보호공 미흡 | H(4) | M(2) | OPEN-CUT 터파기 구간의 우수 유입시의 사면 보호공 상세도 반영하여 저감확보 | 굴착장비 작업자 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 끼임 | 굴착상부 굴착토 관리미흡 | H(4) | M(2) | OPEN-CUT 터파기 구간의 상부 굴착토 적재기준 상세도 반영 | 굴착장비 작업자 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 적용 미흡 | M(3) | M(3) | 관굴착부 심도기준 간이 흙막이 적용구간 개선반영 | 설계도서의 기술공법 준수 시공
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 기울기 불량 | L(2) | H(4) | 과굴착 방지를 위한 굴착면 기울기 도면 표현 | 설계도서 준수 및 굴착 사면 방호조치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과다한 굴착 | M(3) | H(4) | - | 인접구조물의 균열, 전도, 붕괴 위험이 있는 구간 사전조사
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 붕괴_ 사면보호 및 배수 부적정 | M(3) | H(4) | 굴착사면 보호공 설계에 반영 | 굴착 토사나 자재 등을 경사면 및 굴착부 배면 적재 금지
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전통로 미설치 | M(2) | M(3) | 굴착구간 안전통로 설치 상세도 작성 | 굴착단부 안전시설 유지 관리 시행
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착토 관리미흡 | M(2) | H(4) | 굴착 토사나 자재 등을 경사면 및 굴착부 배면 적재 금지 상세도 작성 | 작업시작전 작업장소 및 그 주변의 함수, 용수등의 상태 변화 점검
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업허가제 미도입 | M(2) | M(2) | - | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 기울기 미흡 | M(2) | H(4) | 배수 및 급수관 굴착계획을 설계도서에 반영 | 굴착 작업 시 주변 통제 및 건설장비 유도자 배치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 보호조치 및 지표수 유입방지 계획 누락 | L(2) | L(2) | 굴착 사면 보호 및 우수유입 방지계획을 도면에 반영 | 굴착사면에 천막설치 및 굴착 선단부 마대쌓기 등 사면보호조치를 시행하여 피해를 최소화
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 고소작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 굴착 및 고소 작업 시 작업허가제 미운영으로 인한 추락사고 | L(2) | L(3) | 위험작업에 대한 작업허가제 관련 사항을 설계도면에 반영 | 공공공사 추락사고 방지에 관한 지침에 의해 위험작업에 대한 작업허가제 실시
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착구간 우수, 지하수 등의 유입에 의한 붕괴 | L(2) | L(2) | 굴착 시 우수 및 지하수 등으로 부터 위험을 저감하기 위하여 굴착저면 집수정, 배수로 표현 | 굴착저면에 집수정, 배수로 설치하여 물푸기 실시
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 부적정 | L(2) | M(3) | 토질에 따른 굴착면의 기울기 기준을 설계에 반영 | 터파기 지반에 영향을 미치지 않는 범위에 토사 적재 및 반출
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수처리 불량 | M(3) | M(3) | 굴착 시 지반조건, 지하수위 등을 고려하여 가배수로 및 집수정 위치 반영 | 굴착부 상단 우수유입 방지계획 수립
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측계획 미수립으로 인한 붕괴 위험 | M(3) | M(3) | 계측계획 평면도 작성 | 계측기 유지보수 관리 계획 수립 필요
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 흙막이 및 굴착단부 근로자 추락 위험 | M(3) | M(3) | 굴착단부 안전난간 설치 상세도 작성 | 안전시설 임의 해체를 예방하기 위한 근로자 안전교육 실시
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착 사면보호공 미흡 | H(4) | M(2) | OPEN-CUT 구간의 굴착도면 작성 및 우수 유입시의 사면 보호공 상세도 반영 | 시공계획서상 상세도 확인 철저시공
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 토압 불균형 | M(3) | M(3) | 굴착 및 흙막이 설치 순서도 제공 및 굴착순서 준수 초록 지침 반영 | 굴착장비 작업자 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착토 적치기준 미제시 | H(4) | M(2) | 굴착토 적치 시공상세도를 작성하여 설계도서에 반영 | 굴착작업 시 안전수칙 준수로 굴착사면의 붕괴 및 작업자의 매몰위험 제거
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 2m 이상의 굴착공사 구간 open cut 공법 적용 | M(3) | M(3) | 2m 이상의 굴착공사 구간 조립식 간이흙막이 적용으로 굴착사면의 붕괴위험 제거 | 굴착작업 시 안전구배 준수로 굴착사면의 붕괴위험 잠재
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착공사 진행 시 굴착구배 미 표기 | H(4) | M(2) | 굴착공사 진행 시 굴착 안전구배를 명시하여 시공자 임의 굴착에 의한 굴착 사면의 붕괴위험 제거 | 굴착작업 시 안전구배 준수로 굴착사면의 붕괴위험 잠재
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 보호 미흡으로 인한 굴착사면 붕괴 위험 | M(3) | M(2) | 굴착사면 보호 상세도를 설계도서에 반영 | 굴착공사 시 우수유입 방지대책 수립으로 굴착사면의 붕괴위험 제거
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 굴착단부 안전시설 미설치에 의한 근로자 추락위험 | L(2) | L(2) | 단부 안전시설 설치도면 반영 | 단부 안전난간 설치 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 단차구간 불안전 통행에 의한 근로자 추락위험 | L(2) | L(3) | 단차구간 승강설비 설치도면 반영 | 단차구간 발생 시 승강설비 설치 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착작업 시 굴착면 보호조치 미흡에 의한 무너짐 위험 | L(2) | L(3) | 굴착면 안전작업 도면 반영 | 굴착면 안전관리 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착구간 우수, 지하수 등의 유입에 의한 붕괴 | L(2) | L(2) | 굴착 시 우수 및 지하수 등으로 부터 위험을 저감하기 위하여 굴착저면 집수정, 배수로 표현 | 굴착저면에 집수정, 배수로 설치하여 물푸기 실시
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 굴착 및 고소 작업 시 작업허가제 미운영으로 인한 추락사고 | L(2) | L(3) | 위험작업에 대한 작업허가제 관련 사항을 설계도면에 반영 | 공공공사 추락사고 방지에 관한 지침에 의해 위험작업에 대한 작업허가제 실시
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 보호조치 및 지표수 유입방지 계획 누락 | L(2) | L(2) | 굴착 사면 보호 및 우수유입 방지계획을 도면에 반영 | 굴착사면에 천막설치 및 굴착 선단부 마대쌓기 등 사면보호조치를 시행하여 피해를 최소화
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 굴착단부 작업 중 근로자 떨어짐 | M(3) | M(3) | 굴착단부 안전시설 설치계획 수립 | 안전시설물 유지관리계획 수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 단부 작업 중 근로자 떨어짐 | M(3) | M(3) | 굴착 단부 안전시설물 설치계획 수립 | 안전시설물 유지관리계획 수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착단부 토사적재로 인한 사면붕괴 위험 | M(3) | M(4) | 토사적재에 대한 안전관리계획도 작성 | 토사유실 방지 계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 확인 및 점검작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_지하수 및 우수 유입 차단을 위한 가배수로 및 집수정 미설치 | M(3) | M(3) | 지하수 및 우수 유입 차단을 위한 가배수로 및 집수정 설치 | 관로 당일 공정계획 수립 및 악천후시(우천 등)작업금지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_터파기 여유폭 미준수 | M(3) | M(3) | 터파기 여유폭 준수 | 터파기 작업시 장비와의 충돌위험 방지
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 및 용출수 배수처리 미흡 | M(2) | H(4) | 우수 및 지하 수 배제를 위 한 양수계획 수립 | 우기시 배수로 관리 철거, 배면 위험성파악
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 보호 및 우수유입 방지계획 누락으로 위험잠재 | L(2) | L(2) | 굴착면 안전작업 계획을 도면에 반영 | 굴착구간 상재하중 증가에 의한 붕괴위험 / 상재하중 제거 및 하중관리 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 굴착단부 안전난간 반영 미흡으로 위험잠재 | L(2) | L(3) | 굴착단부로의 추락예방을 위하여 안전난간 설치를 반영 | 단부작업시 떨어짐 위험 / 안전시설물 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 승강설비 도면 반영 미흡으로 근로자 승하강 중 추락위험 | L(2) | L(2) | 지면에서 굴착저면으로 안전하게 통행할 수 있는 승강설비 반영 | 단부작업시 떨어짐 위험 / 안전시설물 설치
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착구간 우수, 지하수 등의 유입에 의한 붕괴 | L(2) | L(2) | 굴착 시 우수 및 지하수 등오르부터 위험을 저감하기 위하여 굴착저면 집수정, 배수로 표현 | 굴착저면에 집수정, 배수로 설치하여 물푸기 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 강우 및 지하수 유출 | M(2) | H(4) | 필요 양수량 및 양수기 양수 능력 감안한 양수 계획 수립 반영 필요 | 지하수위에 따른 양수처리 계획수립 및 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착깊이에 따른 지하안전 미확보 | M(3) | H(4) | 지하안전평가 결과에 따른 저감대책 실시설계 반영 | 시공정 지반 사전조사 및 차수 보강 시행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 1.5m 이상 굴착고 증가로 인한 사면 불안정 | M(3) | M(3) | 2m이상 고소작업, 1.5m이상의 굴착, 가설공사에 대해 작업허가제 관련사항을 설계도서에 명기 | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 상부 상재하중 증가 | M(2) | H(4) | 굴착 즉시 사토반출 또는 굴착깊이 이상 이격 적재를 설계도서에 반영 | 굴착표준단면에 이격거리 반영 및 사토장, 야적장 관리 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 운반작업 | 없음 | 질병 | 토사 운반 작업시 운반계획 미수립으로 인한 비산먼지 발생 | L(2) | H(4) | 토사 운반 계획을 수립하고, 비산먼지 저감을 위한 기준 및 지침을 준수하여 작업 | 비산먼지를 줄이기 위해 운반차량은 반드시 세륜기를 이용 및 현장내 규정속도(20㎞/hr) 이하 운행 준수하고, 주기적인 살수 실시토록 관리 철저
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 기울기 불량 | L(2) | H(4) | 과굴착 방지를 위한 굴착면 기울기 도면 표현 | 설계도서 준수 및 굴착 사면 방호조치
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 승강설비 반영 미흡으로 근로자 승하강 중 추락 | L(2) | L(2) | 지면에서 굴착저면으로 안전하게 통행할 수 있는 승강설비 도면 반영 | 근로자가 안전하게 오르내리도록 승강설비 설치
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 보호조치 및 지표수 유입방지 계획 누락 | L(2) | L(2) | 굴착 사면 보호 및 우수유입 방지계획을 도면에 반영 | 굴착사면에 천막설치 및 굴착 선단부 마대쌓기 등 사면보호조치를 시행하여 피해를 최소화
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면(비탈면) 안전성검토 미 실시에 의한 붕괴 | L(2) | L(3) | 굴착사면(비탈면) 안전성검토 반영 | 굴착사면(비탈면) 안전성검토를 토대로 굴착면 안식각 준수하여 굴착 진행
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 굴착단부 안전난간 반영 미흡으로 위험잠재 | L(2) | L(3) | 굴착단부로의 추락예방을 위하여 안전난간 설치를 반영 | 단부작업시 떨어짐 위험 / 안전시설물 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업구간 우수, 지하수 등의 유입에 의한 붕괴 위험잠재 | L(2) | L(2) | 굴착시 우수 및 지하수 등으로부터 위험을 저감하기 위하여 집수정, 배수로를 표현 | 굴착구간 상재하중 증가에 의한 붕괴 위험 / 상재하중 제거 및 하중관리 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 승강설비 도면 반영 미흡으로 근로자 승하강 중 추락위험 | L(2) | L(2) | 지면에서 굴착저면으로 안전하게 통행할 수 있는 승강설비 반영 | 단부작업시 떨어짐 위험 / 안전시설물 설치
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 사면,흙막이 단부 안전난간대 미설치 | M(2) | H(4) | 사면,흙막이 단부 안전난간대 도면 반영 | 건설기계 충돌,전락,낙석방지 관리
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 지면에서 굴착저면 이동시 승강설비 누락 | M(2) | H(3) | 지면에서 굴착저면에서 이동할 수 있는 승강설비 도면 반영 | 굴착부 승하강시 전용승강시설(가설계단)설치사용 및 점검관리
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 주동토압 증가 | M(2) | H(4) | 굴착시 우수 및 지하수로 인한 굴착면 붕괴위험 방지위해 양수펌프 용량,소요대수 계산 | 적합한 양수펌프 설치,굴착사면에 사면 보호용 청천막 및 배수로 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업구간 우수, 지하수 등의 유입에 의한 붕괴 위험잠재 | L(1) | L(2) | 굴착사면 및 저면에 대한 가배수로, 집수정을 설계도서에 반영 | 가배수로, 양수계획, 집수정 예시를 반영하여 시공 시 안전성을 확보
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 미만) | 굴착 및 고소 작업 중 작업허가제 미운영으로 위험잠재 | L(1) | L(3) | 작업허가제 운영 지침을 도서에 반영 | 위험작업에 대한 작업허가제 운영하여 시공 중 안전성을 확보
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전조치 부적정 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용지침 준수
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착구매 미준수 | L(1) | M(3) | 굴착순서도 작성 | 굴착 순서 준수하여 시공
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호 및 배수 부적정 | M(2) | H(4) | 굴착사면 보호공 설계에 반영 | 굴착 후 비닐 또는 찬막설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 승·하강통로 누락 | L(2) | H(4) | 굴착지 내부이동을 위한 승·하강통로 및 안전난간 표기 | 가설계단 설치상태 점검, 정기점검
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지내력 감소 | M(2) | H(4) | 굴착지 내부 침사지 상세 수립 및 물푸기공 내역 수립 | 감전 예방조치 계획
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착토 관리 미흡 및 배수 부적정 | L(2) | H(4) | 굴착사면 보호공 설치 및 굴착부 배면 토사 적재금지 상세도 반영 | 배수로 설치관리 확인 및 우기 전 양수계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착토 이격거리 미확보 | L(2) | L(2) | 굴착토 적재계획 수립하여 시공계획 반영 | 배수로 설치관리 확인 및 우기 전 양수계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호 미흡 | M(2) | H(4) | 굴착사면에 사면보호용 천막 및 배수로 설치 | 우천, 해빙으로 토사붕괴 위험 시 점검 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착 단부 하중증가 | M(2) | H(4) | 굴착토 즉시 반출 | 굴착단부가 무너지지 않도록 주의
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(2) | H(4) | 양수량 계산 및 굴착면 단부 배수로설치 도면작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 확인 및 점검작업 | 붕괴 | 깔림 | 지하수 및 우수 유입 차단을 위한 가배수로 및 집수정 미설치 | H(3) | M(3) | 지하수 및 우수 유입 차단을 위한 가배수로 및 집수정 설치 | 관로 당일 공정계획 수립 및 악천후시(우천 등)작업금지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 관로굴착 기울기 미준수 | H(3) | H(4) | 관로 굴착 기울기 준수 | 교통처리계획 및 민원발생방지 계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 터파기 여유폭 미준수 | H(3) | M(3) | 터파기 여유폭 준수 | 터파기 작업시 장비와의 충돌위험 방지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 확인 및 점검작업 | 붕괴 | 깔림 | 인접구조물의 균열,전도 위험구간 사전미조치 | H(3) | M(3) | 인접구조물의 균열,전도 위험구간 사전조치 | 현장계측 및 관리기준 설정
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지하수 및 우수 유입 등 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 지표수 유입 방지 및 양수계획 수립, 굴착깊이 이상 이격하여 굴착토 적재 및 반출
건축 | 건축물 | 운동시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지표수, 지하수 배수 미흡 | M(3) | M(3) | 배수계획 및 법면 안전관리계획 수립 | 우수 및 잡용수 유입 사전 방지조치 및 관리감독 철저
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 기울기 불량 | L(2) | H(4) | 과굴착 방지를 위한 굴착면 기울기 도면 표현 | 설계도서 준수 및 굴착 사면 방호조치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착 사면 구배 기준 미흡 | H(4) | M(2) | OPEN-CUT 터파기 구간의 굴착도면 작성 및 안식각 상세 반영 | 시공계획서상 상세도 확인 철저시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착구간 우수, 지하수 등의 유입에 의한 붕괴 | L(2) | L(2) | 굴착 시 우수 및 지하수 등으로 부터 위험을 저감하기 위하여 굴착저면 집수정, 배수로 표현 | 굴착저면에 집수정, 배수로 설치하여 물푸기 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 고소작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 굴착 및 고소 작업 시 작업허가제 미운영으로 인한 추락사고 | L(2) | L(3) | 위험작업에 대한 작업허가제 관련 사항을 설계도면에 반영 | 공공공사 추락사고 방지에 관한 지침에 의해 위험작업에 대한 작업허가제 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(2) | H(4) | 양수량 계산 및 굴착면 단부 배수로 설치 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 붕괴 | 깔림 | 지반상태 불량 | M(2) | H(4) | 담수시 포화지반 상태의 안정성 검토 | 전석이 굴러떨어지지 않도록 시공 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 장약 및 발파작업 | 기타 | 없음 | 발파에 의한 균열 | M(2) | H(4) | 미진동 발파 상세도 작성 | 방진덮개, 이동식 방음벽 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 안전난간 미설치 | M(2) | H(4) | 굴착단부 안전난간 및 설치 상세도 작성 | 안전난간 및 승강계단 설치작업자 떨어짐 방지조치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 무명교3 교대부 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 굴착단부 안전난간 반영 미흡으로 위험잠재 | L(2) | L(3) | 굴착단부로의 추락예방을 위하여 안전난간 설치를 반영 | 단부작업시 떨어짐 위험 / 안전시설물 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 승강설비 도면 반영 미흡으로 근로자 승하강 중 추락위험 | L(2) | L(2) | 지면에서 굴착저면으로 안전하게 통행할 수 있는 승강설비 반영 | 단부작업시 떨어짐 위험 / 안전시설물 설치
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지반 | M(2) | H(4) | 지반 종류별 굴착사면 기울기 기준을 설계도서에 반영 | 터파기 작업 전 사전 지반조사 철저
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 우수유입 | M(2) | H(4) | 우천 시 우수유입 방지용 보호필름 설치 및 임시 배수로 확보에 관한 사항을 설계도서에 반영 | 우천 시 터파기 구간 내 수중양수기 가동
토목 | 항만 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 없음 | 안식각 부족 | M(3) | M(3) | 굴착경사기준 및 안전성 검토 계산 제시 | 제거작업계획 및 시공 시 유의사항
토목 | 하천 | 관개수로 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 기울기 불 | L(2) | H(4) | 과굴착 방지를 위한 굴착면 기울기 도면 표현 | 설계도서 준수 및 굴착시 법면구배기준 준수
토목 | 하천 | 관개수로 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 미만) | 추락위험구간 안전시설 미설치(안전시설 도면 미표기) | M(3) | M(3) | 굴착상부 안전난간대 등 안전시설 설치계획 반영 | 보행자통로 별도 구획 실시
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착 단부에 과하중 굴착토 적치 | M(3) | M(3) | 우천시 굴착사면 보호 및 굴착토 적치기준 준수 | -
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지표수 유입으로 인한 굴착사면 붕괴 | L(2) | M(4) | 집수정 설치구간 지정 및 가배수로 상세도 작성 | 토사 무너짐 방지 조치 작성 및 안전 수칙 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 비탈면 기울기 미표기 | L(2) | M(4) | 비탈면 기울기 기준 상세도 작성 | 오픈 컷 굴착 단부 안전난간대 설치
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_관로굴착 기울기 미준수 | M(3) | H(4) | 관로 굴착 기울기 준수 | 교통처리계획 및 민원발생방지 계획 수립
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 기타 | 깔림 | 굴착면 기울기 부적정 | H(3) | H(3) | 굴착 기울기를 통일 적용하여 설계도서에 반영 | 굴착시 소단기준 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 부설 및 다짐작업 | 붕괴 | 부딪힘 | 되메우기 품질관리 미흡 | M(3) | M(3) | 오수관로 되메우기 품질기준을 설계도서에 반영 | 암거 주변 및 상단 20cm까지 침하가 발생되지 않도록 다짐관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 굴착단부 안전난간 반영 미흡으로 위험잠재 | L(2) | L(3) | 굴착단부로의 추락예방을 위하여 안전난간 설치를 도면에 반영 | 단부작업시 떨어짐 위험 / 안전시설물 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 보호 및 우수유입 방지계획 누락으로 위험잠재 | L(2) | L(2) | 굴착면 안전작업 계획도를 도면에 반영 | 굴착구간 상재하중 증가에 의한 붕괴위험 / 상재하중 제거 및 하중관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업구간 우수, 지하수 등의 유입에 의한 붕괴 위험잠재 | L(2) | L(2) | 굴착시 우수 및 지하수 등으로부터 위험을 저감하기 위하여 집수정, 배수로를 표현 | 굴착구간 상재하중 증가에 의한 붕괴위험 / 상재하중 제거 및 하중관리 철저
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 추락 방지용 안전시설 미설치 | M(2) | M(3) | 터파기 상부에 안전난간 설치 등 추락방지시설 도면에 제시 | -
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지표수 유입 | M(3) | M(3) | 우천시 굴착사면 보호 및 굴착토 적치기준 준수 | -
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착구간 우수, 지하수 등의 유입에 의한 붕괴 위험잠재 | L(1) | L(2) | 굴착사면 및 저면에 대한 가배수로, 집수정을 반영 | 우수 및 지하수 관리 미흡으로 붕괴위험이 잠재되어 있으므로 가배수로, 양수계획, 집수정 설치 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 미만) | 굴착 및 고소 작업 중 작업허가제 미운영으로 위험잠재 | L(1) | L(3) | 작업허가제 운영 지침을 설계도서에 반영 | 위험작업에 대한 작업허가제 운영
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 파열,파단 | 깔림 | 지장물 보호공 누락 | L(2) | L(2) | 지장물 보호공 도면 반영 | 지장물 보호조치 실시하여 안전시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수, 지하수 유입에 의한 위험잠재 | L(2) | L(2) | 우수 및 지하수 등으로부터 위험을 저감하기위하여 집수정, 배수로를표현 | 집수정, 배수로 누락없이 반영하여 안전작업
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 위험작업 중 작업허가제 운영관리 미흡에 의한 위험잠재 | L(2) | L(3) | 작업허가제 운영관리 사항을 설계에 반영 | 작업허가제 운영관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 단차구간 불안전 통행에 의한 근로자 추락위험 | L(2) | L(3) | 단차구간 승강설비 설치도면 반영 | 단차구간 발생 시 승강설비 설치관리 철저
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 미준수 | L(2) | M(3) | 오픈터파기구간 굴착사면에 대한 기울기 설계기준 검토 반영 | 관로 터파기 기울기 준수 및 구조물 굴착사면 기울기 준수, 인접구역 장비 접근 및 토사 적치 통제
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 미만) | 관로 터파기 단부에 안전시설 미설치 | M(3) | M(3) | 관로 터파기 작업 구역내 안전시설물 설치 계획 수립 | 안전시설물 설치 및 이동용 통로 확보
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전구배 미준수 | M(2) | H(4) | 굴착법면 붕괴방지 위한 지반특성에 따른 안전구배 유지 및 굴착 | 굴착작업 시 해당 지반 사전조사 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 앞 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 자재 보관 미흡에 따른 구름 위험 | M(3) | M(4) | 굴착공사 안전관리 계획도 작성 | 굴착단부 이동통로 유지보수 관리 계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 흙막이가시설 및 굴착단부로 근로자 추락위험 | M(3) | M(4) | 굴착단부 안전난간 설치 상세도 작성 | 안전시설물 유지관리 계획 수립 및 안전교육 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수로 인한 굴착사면 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 배수 계획도 작성 | 가설전기 안전관리 계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착기울기 미준수로 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 굴착기울기 횡단면도에 표기 | 굴착 작업 간 자재적치 관리 계획 수립 필요
토목 | 하천 | 관개수로 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 기울기 불량 | M(3) | M(3) | 굴착사면ㄹ 기울기 기준 및 표준도 작성 | 우기시 가배수로 및 법면에 비닐막 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호 미흡 | M(2) | H(4) | 굴착사면에 사면보호용 천막 및 배수로 설치 | 우천, 해빙으로 토사붕괴 위험시 점검실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 상부 상재하중 증가 | M(2) | M(3) | 굴착 즉시 사토반출 또는 굴착깊이 이상 이격 적재를 설계도서에 반영 | 굴착표준단면에 이격거리 반영 및 사토장, 야적장 관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 1.5m 이사 굴착고 증가로 인한 사면 불안정 | M(3) | H(4) | 2m이상 고소작업, 1.5m이상의 굴착, 가설공사에 대해 작업허가제 관련사항을 설계도서에 명기 | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 차수그라우팅 차수기능 미흡 | M(3) | M(3) | 추진구간 차수그라우팅 시공 후 차수성 확인방법 도면에 명시 | 추진구간 차수그라우팅 시공 후 차수성 확인 실시
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | M(3) | M(3) | 터피기 구간 임시배수로 설치 등 우수유입 방지를 위한 양수계획 수립 후 작업 | 우기 전 배수시설(양수기, 배수펌프 등) 설치 및 수처리 방안 수립
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공순서도 미작성 | H(4) | M(3) | 터파기 시공순서도 작성 및 설계도서 반영 | 시공순서 준수하여 작업 및 굴착토 과적하지 않도록 관리 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업허가제 미운영으로 위험잠재 | M(3) | M(3) | 작업허가제 관련사항을 시방서에 명기 | 건설기계와 근로자 충돌위험 / 작업반경 통제 및 신호수 배치
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 미표기 | L(2) | H(1) | 굴착기울기 및 우수유입 방지대책 상세도 작성 | 설계도서 준수하여 설치 및 굴착사면 방호조치
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 및 용출수 배수처리 미흡 | L(2) | H(4) | 우수 및 지하수 배제를 위한 양수계획 수립 | 우기시 배수로 관리 철저, 배면 위험성 파악
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(2) | H(4) | 양수량 계산 및 굴착면 단부 배수로설치 도면작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지하수 및 우수 유입 등 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 지표수 유입 방지 및 양수계획 수립, 굴착깊이 이상 이격하여 굴착토 적재 및 반출
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과다한 굴착 | M(3) | H(4) | - | 인접구조물의 균열, 전도, 붕괴 위험이 있는 구간 사전조사
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 미표기 | M(2) | H(4) | 굴착면의 기울기 기준 상세도 작성 | 오픈컷 굴착 단부 안전난간대 설치
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전난간대 미설치 | M(2) | H(4) | 굴착 단부 안전난간 상세도 작성 | 안전난간대의 설치기준 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 상재하중Ð굴착영향 미검토 | L(2) | M(4) | 잔여 위험요소 저감대책을 도면에 명시Ð굴착면 기울기 및 여유폭 표기 | 굴착깊이 이상 이격장소에 토사적재 및 굴착 즉시 사토운반, 영내 야적장 별도 운영
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 승강설비 반영 미흡으로 근로자 승하강 중 추락 | L(2) | L(2) | 이동통로 및 승강설비 설치 등 안전시설물 설치계획 설계도면 반영 | 이동식사다리 등 설치기준 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착토 관리 미흡 | M(2) | H(4) | 굴착 토사나 자재 등 굴착부 배면 적재 금지 지침 제시 | 굴착깊이 이상 이격장소에 토사적재 및 굴착 즉시 사토 운반
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 미준수 | H(3) | H(4) | 굴착면 안전기울기 표기 및 경사법면 보양계획 수립 | 지반 굴착 시 토질에 따른 기울기 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 1.5m 이사 굴착고 증가로 인한 사면 불안정 | M(3) | H(4) | 2m이상 고소작업, 1.5m이상의 굴착, 가설공사에 대해 작업허가제 관련사항을 설계도서에 명기 | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 차수그라우팅 차수기능 미흡 | M(3) | M(3) | 추진구간 차수그라우팅 시공 후 차수성 확인방법 도면에 명시 | 추진구간 차수그라우팅 시공 후 차수성 확인 실시
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | M(2) | M(4) | 지하수 유입 방지를 위해 배수계획 수립 | 지표수 유입방지 및 양수계획 수립/굴착 깊이 이상 이격하여 굴착토 적재 및 사토 반출
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 끼임 | 굴착상부 굴착토 관리미흡 | H(4) | M(2) | OPEN-CUT 터파기 구간의 상부 굴착토 적재기준 상세도 반영 | 굴착장비 작업자 안전수칙 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지표수 유입으로 인한 굴착사면 붕괴 | L(2) | M(4) | 집수정 설치구간 지정 및 가배수로 상세도 작성 | 토사 무너짐 방지 조치 작성 및 안전 수칙 준수
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 비탈면 깎기작업시 안전성 미흡에 따른 붕괴 및 작업자 깔림 우려 | M(2) | H(4) | 비탈면 안전성 검토 및 보강공법 적용 | 비탈면 기울기 준수 및 감독철저
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 및 배수처리 미흡 | M(3) | M(2) | 굴착 공사 시 사면 붕괴 조치 및 양수작업계획 수립 | 시공 중 가배수로 설치, 유입수 배제 관리 철저
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설 반영 미흡 | M(2) | M(4) | 굴착부 안전난간, 승강사다리 설치 반영 | 수직방망 설치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 승강설비 반영 미흡으로 근로자 승하강 중 추락 | L(2) | L(2) | 이동통로 및 승강설비 설치 등 안전시설물 설치계획 설계도면 반영 | 승강설비 설치기준 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전구배 미준수 | M(2) | H(4) | 굴착법면 붕괴방지 위한 지반특성에 따른 안전구배 유지 및 굴착 | 굴착작업 시 해당 지반 사전조사 실시
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과다한 굴착 | M(3) | H(4) | 과굴착 예방을 위한 굴착 구배 및 순서 표기 | 사전조사 시 지반강도 확보여부 확인 및 토류판 자재 검수
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지표수, 지하수 배수 미흡 | M(3) | M(3) | 배수계획 및 법면 안전관리계획 수립 | 우수 및 잡용수 유입 사전 방지조치 및 관리감독 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 없음 | 깔림 | 작업구간 우수, 지하수 등의 유입에 의한 붕괴 위험잠재 | L(2) | L(2) | 굴착시 우수 및 지하수등으로부터 위험을 저감하기 위하여 집수정, 배수로를 표현 | 굴착구간 상재하중 증가에 의한 붕괴위험 / 상재하중 제거 및 하중관리 철저
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 비탈면 기울기 미표기 | L(2) | M(4) | 비탈면 기울기 기준 상세도 작성 | 오픈 컷 굴착 단부 안전난간대 설치
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 기울기 불량 | L(2) | H(4) | 과굴착 방지를 위한 굴착면 기울기 도면 표현 | 설계도서 준수 및 굴착 사면 방호조치
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착토 적치기준 미제시 | H(4) | M(3) | 굴착토 적치 시공상세도를 작성하여 설계도서에 반영 | 굴착작업 시 안전수칙 준수로 굴착사면의 붕괴 및 작업자의 매몰위험 제거
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전난간 미설치 | M(2) | H(4) | 안전난간 설치 필요 구간 설치예시도 작성 | 안전난간 설치기준 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 구내배관 설치구간 횡단면 누락으로 오시공 | L(2) | M(3) | 구내배관 횡단면 수립 | 장비 작업계획 수립(신호수 배치 등)
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 미준수 | H(3) | H(4) | 굴착면 안전기울기 표기 및 경사법면 보양계획 수립 | 지반 굴착 시 토질에 따른 기울기 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업허가제 미운영으로 위험잠재 | M(3) | M(3) | 작업허가제 관련사항을 시방서에 명기 | 건설기계와 근로자 충돌위험 / 작업반경 통제 및 신호수 배치
토목 | 터널 | 지하차도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과하중의 굴착토사 적치 | M(3) | M(3) | 우천시 굴착사면 보호 및 굴착토 적치기준 준수 | -
토목 | 댐 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 가배수로 미설치 | M(2) | H(4) | 가배수로 설치 설계에 반영 | 작업자 및 장비 안전확보
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 보호 및 우수유입 방지계획 누락으로 위험잠재 | L(2) | L(2) | 굴착면 안전작업 계획도를 도면에 반영 | 굴착구간 상재하중 증가에 의한 붕괴위험 / 상재하중 제거 및 하중관리 철저
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 승강설비 반영 미흡으로 근로자 승하강 중 추락 | L(2) | L(2) | 이동통로 및 승강설비 설치 등 안전시설물 설치계획 설계도면 반영 | 이동식사다리 설치 시 이동 외 사용 금지 및 전도방지 조치 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 배출관 미설치 | L(2) | M(3) | 가물막이 외부로 유출관 설치 | 습지 내 장비 전도 방지계획을 포함한 장비작업계획 수립
토목 | 댐 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전난간 미설치 | M(2) | H(4) | 안전난간상세도 작성 | 안전난간상세도 작성 및 설치
조경 | 기타 |  | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착부 급경사 | M(2) | M(2) | 모뉴먼트 굴착계획도면을 설계도서에 반영 | 굴착 작업 시 주변 통제 및 건설장비 유도자 배치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | M(2) | H(4) | 우수유입 방지용 법면보호필름 및 배수로 설치도면 반영 | 사면단부 근로자 안전벨트 착용 상태 확인 철저
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 우수유입방지조치 미시행 | H(4) | M(3) | 굴착사면 우수유입방지조치 시공상세도를 작성하여 설계도서에 반영 | 굴착공사 시 우수유입 방지대책 수립으로 굴착사면의 붕괴위험 제거
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | M(2) | M(4) | (해당없음) | 지표수 유입방지 및 양수계획 수립/굴착 깊이 이상 이격하여 굴착토 적재 및 사토 반출
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 부적정 | L(2) | M(3) | 토질에 따른 굴착면의 기울기 기준을 설계에 반영 | 터파기 지반에 영향을 미치지 않는 범위에 토사 적재 및 반출
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(4) | 맨홀펌프장 흙막이가시설 안전난간 설치 | 수직방망 설치
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 불량 | L(2) | H(4) | 과굴착 방지를 위한 굴착면 기울기 도면 표현 | 설계도서 준수 및 굴착 사면 방호조치
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 추락 방지용 안전시설 미설치 | M(2) | M(3) | 터파기 상부에 안전난간 설치 등 추락방지시설 도면에 제시 | -
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 부족 | M(3) | M(3) | 자연 터파기 법면이 안식각이내가 되도록 하고 터파기 구배 제시 | -
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업허가제 미운영으로 위험잠재 | M(3) | M(3) | 작업허가제 관련사항을 시방서에 명기 | 건설기계와 근로자 충돌위험 / 작업반경 통제 및 신호수 배치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지표수, 지하수 유입 | L(2) | H(4) | 배수계획 상세도 작성집수정 설치구간 지정 및 가배수로 상세도 작성 | 토사 무너짐 방지조치 작성 및 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 구내 배관 및 펌프장 굴착 시 지하수 유입으로 인한 굴착사면 붕괴 위험 | L(2) | M(3) | 굴착 저부에 간이집수정 및 배수펌프 반영 | Sheet pile 내 해수 등 우수 침투방지기능 확보 (배수펌프 및 지수제 기능)
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 미준수 | L(2) | H(4) | 비탈면 안전성 검토 및 굴착면의 기울기 상세도 작성 | 오픈 컷 굴착 단부 안전난간대 설치
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착공사 진행 시 굴착구배 미 표기 | M(3) | M(3) | 굴착공사 진행 시 굴착 안전구배를 명시하여 시공자 임의 굴착에 의한 굴착 사면의 붕괴위험 제거 | 굴착작업 시 안전수칙 준수로 굴착사면의 붕괴 및 작업자의 매몰위험 제거
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 맨홀펌프장 흙막이가시설 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 하중증가 | M(2) | H(4) | 굴착깊이 이상 이격하여 굴착토사 적재 | 지하수 유입시 배수처리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전조치 부적정 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용지침 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착선단부 하중증가 | M(2) | M(2) | 굴착작업 주의사항 note표기 | 굴착 즉시 사토운반
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과다한 굴착 | M(3) | H(4) | - | 인접구조물의 균열, 전도, 붕괴 위험이 있는 구간 사전조사
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 기울기 불량 | L(2) | H(4) | 과굴착 방지를 위한 굴착면 기울기 도면 표현 | 설계도서 준수 및 굴착 사면 방호조치
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지반조건이 설계조건과 상이 | L(2) | M(4) | 잔여 위험요서 저감대책을 도면에 명시 | 시험 보링을 실시하여 지반조건 재확인 후 가시설 시공
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 굴착단부 작업 중 근로자 떨어짐 | M(3) | M(3) | 굴착단부 안전시설 설치계획 수립 | 안전시설물 유지관리계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 1.5m 이상 굴착고 증가로 인한 사면 불안정 | M(3) | M(3) | 2m이상 고소작업, 1.5m이상의 굴착, 가설공사에 대해 작업허가제 관련사항을 설계도서에 명기 | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지 미흡 | L(2) | H(4) | 우수유입 방지를 위한 비닐시트 및 모래주머니 설치 | 사면상태 수시확인
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지반조건이 설계조건과 상이 | L(2) | M(4) | 잔여 위험요서 저감대책을 도면에 명시 | 시험 보링을 실시하여 지반조건 재확인 후 가시설 시공
토목 | 댐 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측관리 방안 미수립 | M(2) | H(4) | 계측기 설치 및 계측관리방안 수립 | 계측기 보호조치 및 계측기준 준수 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 상부 상재하중 증가 | M(2) | H(4) | 굴착 즉시 사토반출 또는 굴착깊이 이상 이격적재를 설계도서에 반영 | 굴착표준단면에 이격거리 반영 및 사토장, 야적장 관리철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 승·하강통로 누락 | L(2) | H(4) | 굴착지 내부 이동을 위한 승·하강통로 및 안전난간 표기 | 가설계단 설치상태 점검, 정기점검
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용지침 준수
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 경사법면 보호조치 미흡 | H(3) | H(4) | 굴착면 안전기울기 표기 및 경사법면 보양계획 수립 | 우수 유입 시 배수 실시 및 우수유입 방지 시설 관리 철저
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지표수 유입 | M(3) | M(3) | 우천시 굴착사면 보호 및 굴착토 적치기준 준수 | -
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | H(4) | 과굴착 방지를 위한 굴착면 기울기 도면 표현 | 설계도서 준수 및 굴착 사면 방호조치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 굴착단부 안전난간 반영 미흡으로 위험잠재 | L(2) | L(3) | 굴착단부로의 추락예방을 위하여 안전난간 설치를 도면에 반영 | 단부작업시 떨어짐 위험 / 안전시설물 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수처리 불량 | M(3) | M(3) | 굴착 시 지반조건, 지하수위 등을 고려하여 가배수로 및 집수정 위치 반영 | 굴착부 상단 우수유입 방지계획 수립
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 기울기 불량 | L(2) | H(4) | 과굴착 방지를 위한 굴착면 기울기 도면 표현 | 설계도서 준수 및 굴착 사면 방호조치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과다한 굴착 | M(3) | H(4) | - | 인접구조물의 균열, 전도, 붕괴 위험이 있는 구간 사전조사
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착구간 우수, 지하수 등의 유입에 의한 붕괴 | L(2) | L(2) | 굴착 시 우수 및 지하수 등으로 부터 위험을 저감하기 위하여 굴착저면 집수정, 배수로 표현 | 굴착저면에 집수정, 배수로 설치하여 물푸기 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 보호 및 우수유입 방지계획 누락으로 위험잠재 | L(2) | L(2) | 굴착면 안전작업 계획도를 도면에 반영 | 굴착구간 상재하중 증가에 의한 붕괴위험 / 상재하중 제거 및 하중관리 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | M(3) | H(4) | 지반조사결과를 반영한 표준 굴착구배 설계도 작성 | 시공 시 안식각 준수 여부 관리감독 필요
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 굴착 및 고소 작업 시 작업허가제 미운영으로 인한 추락사고 | L(2) | L(3) | 위험작업에 대한 작업허가제 관련 사항을 설계도면에 반영 | 공공공사 추락사고 방지에 관한 지침에 의해 위험작업에 대한 작업허가제 실시
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 굴착사면 단부 안전난간 미설치에 의한 근로자의 추락위험 | M(3) | M(3) | 굴착사면 단부 안전난간을 설치하여 근로자 추락위험 제거 | 안전난간 설치 시 설치규정 준수로 작업자 추락위험 제거
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착 선단부 관리 미흡 | M(2) | H(4) | 굴착 토사나 자재 등 굴착부 배면 적재 금지 지침 제시 | 굴착깊이 이상 이격장소에 토사적재 및 굴착 즉시 사토 운반
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 굴착단부 안전난간 반영 미흡으로 위험잠재 | L(2) | L(3) | 굴착단부로의 추락예방을 위하여 안전난간 설치를 도면에 반영 | 단부작업시 떨어짐 위험 / 안전시설물 설치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착 단부에 과하중 굴착토 적치 | M(3) | M(3) | 우천시 굴착사면 보호 및 굴착토 적치기준 준수 | -
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용지침 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 보호조치 및 지표수 유입방지 계획 누락 | L(2) | L(2) | 굴착 사면 보호 및 우수유입 방지계획을 도면에 반영 | 굴착사면에 천막설치 및 굴착 선단부 마대쌓기 등 사면보호조치를 시행하여 피해를 최소화
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착 사면 구배 기준 미흡 | H(4) | M(2) | OPEN-CUT 터파기 구간의 굴착도면 작성 및 안식각 상세 반영 | 시공계획서상 상세도 확인 철저시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업구간 우수, 지하수 등의 유입에 의한 붕괴 위험잠재 | L(2) | L(2) | 굴착시 우수 및 지하수 등으로부터 위험을 저감하기 위하여 집수정, 배수로를 표현 | 굴착구간 상재하중 증가에 의한 붕괴위험 / 상재하중 제거 및 하중관리 철저
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 차수그라우팅 차수 기능 미흡 | M(3) | M(3) | 차수 그라우팅 안전성 검토 및 상세도를 반영하여 차수 안정성 확보 | 차수 그라우팅 작업자 안전수칙 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 승강설비 반영 미흡으로 근로자 승하강 중 추락 | L(2) | L(2) | 지면에서 굴착저면으로 안전하게 통행할 수 있는 승강설비 도면 반영 | 근로자가 안전하게 오르내리도록 승강설비 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호 및 배수 부적정 | M(2) | H(4) | 굴착사면 보호공 설계에 반영 | 비닐 또는 천막 설치시 흘러내리지 않도록 고정 실시
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업구간 우수, 지하수 등의 유입에 의한 붕괴 위험잠재 | L(1) | L(2) | 굴착사면 및 저면에 대한 가배수로, 집수정을 설계도서에 반영 | 가배수로, 양수계획, 집수정 예시를 반영하여 시공 시 안전성을 확보
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 미만) | 굴착 및 고소 작업 중 작업허가제 미운영으로 위험잠재 | L(1) | L(3) | 작업허가제 운영 지침을 도서에 반영 | 위험작업에 대한 작업허가제 운영하여 시공 중 안전성을 확보
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착구간 우수, 지하수 등의 유입에 의한 붕괴 | L(2) | L(2) | 굴착 시 우수 및 지하수 등으로 부터 위험을 저감하기 위하여 굴착저면 집수정, 배수로 표현 | 굴착저면에 집수정, 배수로 설치하여 물푸기 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 고소작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 굴착 및 고소 작업 시 작업허가제 미운영으로 인한 추락사고 | L(2) | L(3) | 위험작업에 대한 작업허가제 관련 사항을 설계도면에 반영 | 공공공사 추락사고 방지에 관한 지침에 의해 위험작업에 대한 작업허가제 실시
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 기울기 불량 | L(2) | H(4) | 과굴착 방지를 위한 굴착면 기울기 도면 표현 | 설계도서 준수 및 굴착 사면 방호조치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 사면보호 및 배수 부적정 | M(2) | H(4) | 굴착사면 보호공 설계에 반영 | 굴착 작업 시 주변 통제 및 건설장비 유도자 배치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업구간 우수, 지하수 등의 유입에 의한 붕괴 위험잠재 | L(2) | L(2) | 굴착시 우수 및 지하수 등으로부터 위험을 저감하기 위하여 집수정, 배수로를 표현 | 굴착구간 상재하중 증가에 의한 붕괴위험 / 상재하중 제거 및 하중관리 철저
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 우수 유입 | M(3) | M(3) | 우천시 우수 유입 방지용 보호필름 및 임시 배수로 설치에 관한 사항을 설계도면에 반영 | 지표수가 천막내로 유입되지 않도록 배수로 확보
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 부적정 | L(2) | M(3) | 토질에 따른 굴착면의 기울기 기준을 설계에 반영 | 과굴착금지 및 소단 설치 계획 수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지표수 유입으로 인한 굴착사면 붕괴 | L(2) | M(4) | 집수정 설치구간 지정 및 가배수로 상세도 작성 | 토사 무너짐 방지 조치 작성 및 안전 수칙 준수
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 옹벽 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(3) | M(3) | 굴착저부 배수계획도면 작성 : 배수펌프, 임시배수로 등 우수유임 방지대책 | 시공 중 상시 배수계획 수립 : 작업전 펌프모터 접지, 절연상태 등 장비 이상유무 점검
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수처리 불량 | M(3) | M(3) | 굴착 시 지반조건, 지하수위 등을 고려하여 가배수로 및 집수정 위치 반영 | 굴착부 상단 우수유입 방지계획 수립
조경 | 기타 |  | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 기울기 불량 | M(3) | H(4) | 지반에 따른 기울기 작성 및 표준도면 작성 | 우기시 가배수로 및 사면보호공
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 승강설비 도면 반영 미흡으로 근로자 승하강 중 추락위험 | L(2) | L(2) | 지면에서 굴착저면으로 안전하게 통행할 수 있는 승강설비 반영 | 단부작업시 떨어짐 위험 / 안전시설물 설치
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 보호조치 및 지표수 유입방지 계획 누락 | L(2) | L(2) | 굴착 사면 보호 및 우수유입 방지계획을 도면에 반영 | 굴착사면에 천막설치 및 굴착 선단부 마대쌓기 등 사면보호조치를 시행하여 피해를 최소화
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | M(2) | H(4) | 우수유입 방지대책 상세도 작성 | 굴착면 보호조치(천막 및 배수로 설치)/공사중 배수로 설치 및 양수계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착공간으로 지하수 유출 | M(2) | H(4) | 물푸기 수량을 설계에 반영하고, 시공 시 확인할 수 있도록 도면에 주의사항 명기 | 지하수 및 강수에 대한 배수계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 설치작업 | 기타 | 없음 | 지하수위 유입으로 인한 부상 | M(3) | H(4) | 구조계산 결과에 따른 관리수위를 도면에 명기 | 지하수 및 강수에 대한 배수계획 수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 미준수 | L(2) | H(4) | 비탈면 안전성 검토 및 굴착면의 기울기 상세도 작성 | 오픈 컷 굴착 단부 안전난간대 설치
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착구간 우수, 지하수 등의 유입에 의한 붕괴 | L(2) | L(2) | 굴착 시 우수 및 지하수 등오르부터 위험을 저감하기 위하여 굴착저면 집수정, 배수로 표현 | 굴착저면에 집수정, 배수로 설치하여 물푸기 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 무명교3 교대부 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 사면보호 및 배수 부적정 | M(2) | H(4) | 굴착사면 보호공 설계에 반영 | 굴착 작업 시 주변 통제 및 건설장비 유도자 배치
건축 | 건축물 | 운동시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지표수, 지하수 배수 미흡 | M(3) | M(3) | 배수계획 및 법면 안전관리계획 수립 | 우수 및 잡용수 유입 사전 방지조치 및 관리감독 철저
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 사면,흙막이 단부 안전난간대 미설치 | M(2) | H(4) | 사면,흙막이 단부 안전난간대 도면 반영 | 건설기계 충돌,전락,낙석방지 관리
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 지면에서 굴착저면 이동시 승강설비 누락 | M(2) | H(3) | 지면에서 굴착저면에서 이동할 수 있는 승강설비 도면 반영 | 굴착부 승하강시 전용승강시설(가설계단)설치사용 및 점검관리
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 주동토압 증가 | M(2) | H(4) | 굴착시 우수 및 지하수로 인한 굴착면 붕괴위험 방지위해 양수펌프 용량,소요대수 계산 | 적합한 양수펌프 설치,굴착사면에 사면 보호용 청천막 및 배수로 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지하수 및 우수 유입 등 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 지표수 유입 방지 및 양수계획 수립, 굴착깊이 이상 이격하여 굴착토 적재 및 반출
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 확인 및 점검작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_지하수 및 우수 유입 차단을 위한 가배수로 및 집수정 미설치 | M(3) | M(3) | 지하수 및 우수 유입 차단을 위한 가배수로 및 집수정 설치 | 관로 당일 공정계획 수립 및 악천후시(우천 등)작업금지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 매설작업 | 붕괴 | 깔림 | 추진구간 외부하중에 처짐애 대한 구조 불안정 | M(3) | H(4) | 추진 구간 관작용 외부하중에 대한 처짐에 대한 구조 안전성 검토 수행 | 추진작업 작업자 안전수칙 준수 및 케이싱 품질관리
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용지침 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_관로굴착 기울기 미준수 | M(3) | H(4) | 관로 굴착 기울기 준수 | 교통처리계획 및 민원발생방지 계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_터파기 여유폭 미준수 | M(3) | M(3) | 터파기 여유폭 준수 | 터파기 작업시 장비와의 충돌위험 방지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 옆 | 확인 및 점검작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_인접구조물의 균열,전도 위험구간 사전미조치 | M(3) | M(3) | 인접구조물의 균열,전도 위험구간 사전조치 | 현장계측 및 관리기준 설정
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_굴착 붕괴위험 구간 미설정 | M(3) | M(3) | 굴착 붕괴위험 구간 설정 | 지장물 횡단구간 간이흙막이 토사유출방지 계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 강우 및 지하수 유출 | M(2) | H(4) | 필요 양수량 및 양수기 양수 능력 감안한 양수 계획 수립 반영 필요 | 지하수위에 따른 양수처리 계획수립 및 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 막장면 보강공 미흡 | M(2) | H(4) | 추진구간 막장면 진입부 ENTRANCE 설치 상세도를 반영 | 용접작업 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 확인 및 점검작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_지하수 및 우수 유입 차단을 위한 가배수로 및 집수정 미설치 | M(3) | M(3) | 지하수 및 우수 유입 차단을 위한 가배수로 및 집수정 설치 | 관로 당일 공정계획 수립 및 악천후시(우천 등)작업금지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 충돌 | 깔림 | 굴착 및 포장작업 관리 미흡에 의한 충돌 등 위험잠재 | L(2) | L(3) | 굴착 및 포장작업 관리도면 반영 | 안전작업계획 수립 및 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 굴착단부 안전난간 미 반영으로 위험잠재 | L(2) | L(3) | 굴착단부로의 추락예방을 위하여 안전난간 설치를 도면에 반영 | 단부작업시 떨어짐 위험 / 안전시설물 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_터파기 기울기 미준수 | M(3) | M(4) | 터파기 기울기 준수 | 터파기 작업시 장비와의 충돌위험 방지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 단차구간 안전난간 미설치에 의한 근로자 추락위험 | L(2) | L(3) | 개구부 안전난간 설치도면 반영 | 개구부 안전난간 설치관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 터파기 안정성 검토결과 미흡 | L(2) | H(4) | 터파기 안정성검토 결과값 수정 | 굴착공사 안전작업지침 수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 확인 및 점검작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_지하수 및 우수 유입 차단을 위한 가배수로 및 집수정 미설치 | M(3) | M(3) | 지하수 및 우수 유입 차단을 위한 가배수로 및 집수정 설치 | 관로 당일 공정계획 수립 및 악천후시(우천 등)작업금지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 위험작업 시 작업허가제 관리 미흡에 의한 위험잠재 | L(2) | L(3) | 작업허가제 관련 사항을 설계에 반영 | 작업허가제 운영관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착저면 물푸기 관리 미흡에 의한 시공 중 무너짐 등 위험잠재 | L(2) | L(2) | 물푸기 도면 반영 | 물푸기 관리 철저
토목 | 항만 | 호안 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 및 지하수 유입으로 인한 굴착면 붕괴위험 | M(2) | M(4) | 배수계획 수립 | 가설전기 사용에 대한 안전관리계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 굴착단부 근로자 추락위험 | M(3) | M(4) | 굴착단부 안전난간 설치 계획 수립 | 안전시설물 유지보수 관리 계획 수립 필요
건축 | 건축물 | 관광 휴게시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입으로 굴착단부 붕괴위험 | M(4) | M(3) | 우수배제를 위한 배수계획 수립 | 분전반, 가설전선 등 가설전기 사용에 대한 안전관리 계획 수립
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 기울기 불량 | L(2) | H(4) | 과굴착 방지를 위한 굴착면 기울기 도면 표현 | 설계도서 준수 및 굴착 사면 방호조치
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면(비탈면) 안전성검토 미 실시에 의한 붕괴 | L(2) | L(3) | 굴착사면(비탈면) 안전성검토 반영 | 굴착사면(비탈면) 안전성검토를 토대로 굴착면 안식각 준수하여 굴착 진행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지하수 및 우수 유입 등 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 지표수 유입 방지 및 양수계획 수립, 굴착깊이 이상 이격하여 굴착토 적재 및 반출
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_터파기 여유폭 미준수 | M(3) | M(3) | 터파기 여유폭 준수 | 터파기 작업시 장비와의 충돌위험 방지
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지표수 유입 | M(2) | H(4) | 굴착사면에 천막 또는 비닐(우기시) 및 가배수로 설치 | 배수로 및 방수포 관리 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착토 관리미흡 | M(2) | H(4) | 굴착 토사나 자재 등을 경사면 및 굴착부 배면 적재 금지 상세도 작성 | 작업시작전 작업장소 및 그 주변의 함수, 용수등의 상태 변화 점검
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착구간 우수, 지하수 등의 유입에 의한 붕괴 | L(2) | L(2) | 굴착 시 우수 및 지하수 등오르부터 위험을 저감하기 위하여 굴착저면 집수정, 배수로 표현 | 굴착저면에 집수정, 배수로 설치하여 물푸기 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 충돌 | 부딪힘 | 지하차도 입구 교통처리 계획 미흡에 의한 교통사고 등 위험잠재 | L(2) | L(2) | 지하차도 입구 교통처리 계획도면 반영 | 지하차도 구간 교통안전계획 수립 및 준수
조경 | 기타 |  | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 기울기 불량 | M(3) | H(4) | 지반에 따른 기울기 작성 및 표준도면 작성 | 우기시 가배수로 및 사면보호공
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 상재하중, 우수유입 등 | M(2) | M(3) | - | 굴착깊이 이상 이격장소에 토사적재 등
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_관로굴착 터파기 기울기 및 여유폭 미준수 | M(3) | H(4) | 관로굴착 터파기 기울기 및 여유폭 준수 | 터파기 작업시 장비와의 충돌위험 방지 및
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 옆 | 확인 및 점검작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_인접구조물의 균열,전도 위험구간 사전미조치 | M(3) | M(3) | 인접구조물의 균열,전도 위험구간 사전조치 | 현장계측 및 관리기준 설정
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 확인 및 점검작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_지하수 및 우수 유입 차단을 위한 가배수로 및 집수정 미설치 | M(3) | M(3) | 지하수 및 우수 유입 차단을 위한 가배수로 및 집수정 설치 | 관로 당일 공정계획 수립 및 악천후시 (우천 등) 작업금지
조경 | 생태공원 |  | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착 구배 미준수 | M(2) | H(4) | 비탈면 안전성 검토 및 기울기 기준 상세도 작성 | 비탈면 시공시 유의사항 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 굴착단부 안전시설 미설치에 의한 근로자 추락위험 | L(2) | L(3) | 안전난간 설치도면을 설계에 반영 | 추락위험 구간 안전난간 설치관리 철저
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 터파기 기울기 기준 미준수,굴착영향 미검토 | M(3) | M(4) | 잔여 위험요소 저감대책을 도면에 명시Ð굴착면 기울기 및 여유폭 표기 | 굴착깊이 이상 이격장소에 토사적재 및 굴착 즉시 사토운반, 영내 야적장 별도 운영
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 굴착단부 안전난간 반영 미흡으로 위험잠재 | L(2) | L(3) | 굴착단부로의 추락예방을 위하여 안전난간 설치를 반영 | 단부작업시 떨어짐 위험 / 안전시설물 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수, 지하수 유입에 의한 붕괴위험 | L(2) | L(2) | 우수 및 지하수에 의한 위험을 저감하기 위한 가배수로 집수정 반영 | 가배수로, 집수정 누락없이 설치하여 안전시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전구배 미준수 | M(2) | H(4) | 굴착법면 붕괴방지 위한 지반특성에 따른 안전구배 유지 및 굴착 | 굴착작업 시 해당 지반 사전조사 실시
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(2) | H(4) | 비탈면 보호조치 상세도 작성 | 우수 및 잡용수 유입 사전 방지조치 및 관리감독 철저
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전난간대 미설치 | M(2) | H(4) | 굴착 단부 안전난간 상세도 작성 | 안전난간대의 설치기준 작성 및 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면 안전성 검토 미흡 | H(4) | M(2) | 굴착사면의 사면안전성 검토 및 안식각 상세 반영 | 시공계획서상 상세도 확인 철저시공
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착토 관리미흡 | M(2) | H(4) | 굴착 토사나 자재 등을 경사면 및 굴착부 배면 적재 금지 상세도 작성 | 작업시작전 작업장소 및 그 주변의 함수, 용수등의 상태 변화 점검
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 옆 | 확인 및 점검작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_인접구조물의 균열,전도 위험구간 사전미조치 | M(3) | M(3) | 인접구조물의 균열,전도 위험구간 사전조치 | 현장계측 및 관리기준 설정
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_관로굴착 기울기 미준수 | M(3) | H(4) | 관로 굴착 기울기 준수 | 교통처리계획 및 민원발생방지 계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 확인 및 점검작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_지하수 및 우수 유입 차단을 위한 가배수로 및 집수정 미설치 | M(3) | M(3) | 지하수 및 우수 유입 차단을 위한 가배수로 및 집수정 설치 | 관로 당일 공정계획 수립 및 악천후시(우천 등)작업금지
건축 | 건축물 | 업무시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 불량 | H(3) | H(3) | 굴착면의 기울기 완화 설계 반영 | 오픈 컷 굴착 단부 안전난간대 설치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 고소작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 굴착 및 고소 작업 시 작업허가제 미운영으로 인한 추락사고 | L(2) | L(3) | 위험작업에 대한 작업허가제 관련 사항을 설계도면에 반영 | 2m 이상의 고소작업 1.5m 이상의 굴착가설공사 등 위험 공정 작업하기 전에는 공사감독자에게 승인을 받고 작업 진행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착작업 중 사면보호 및 물푸기 관리 미흡에 의한 위험잠재 | L(2) | L(2) | 사면보호 및 물푸기 도면 반영 | 굴착작업 계획 수립 및 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면 안전성 검토 미흡 | H(4) | M(2) | 굴착사면의 사면안전성 검토 및 안식각 상세 반영 | 시공계획서상 상세도 확인 철저시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공순서도 미작성 | H(4) | M(3) | 터파기 시공순서도 작성 및 설계도서 반영 | 시공순서 준수하여 작업 및 굴착토 과적하지 않도록 관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | M(3) | M(3) | 터피기 구간 임시배수로 설치 등 우수유입 방지를 위한 양수계획 수립 후 작업 | 우기 전 배수시설(양수기, 배수펌프 등) 설치 및 수처리 방안 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 굴착단부 안전시설 미설치에 의한 근로자 추락위험 | L(2) | L(3) | 안전난간 설치도면을 설계에 반영 | 추락위험 구간 안전난간 설치관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착작업 중 사면보호 및 물푸기 관리 미흡에 의한 위험잠재 | L(2) | L(2) | 사면보호 및 물푸기 도면 반영 | 굴착작업 계획 수립 및 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착토 관리미흡 | L(2) | H(4) | 굴착 토사나 자재 등을 경사면 및 굴착부 배면 적재 금지 상세도 작성 | 작업시작전 작업장소 및 그 주변의 함수, 용수등의 상태 변화 점검
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_터파기 여유폭 미준수 | M(3) | M(3) | 터파기 여유폭 준수 | 터파기 작업시 장비와의 충돌위험 방지
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 부석,균열,함수,용수 | L(2) | M(3) | 터파기사면 장비 작업 시 부석, 균열, 함수, 용수 등의 변화 유무 점검 철저 | 위험작업 반경 내 안전휀스 설치 및 접근차단조치 시행
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착구간 우수, 지하수 등의 유입에 의한 붕괴 | L(2) | L(2) | 굴착 시 우수 및 지하수 등오르부터 위험을 저감하기 위하여 굴착저면 집수정, 배수로 표현 | 굴착저면에 집수정, 배수로 설치하여 물푸기 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 맨홀펌프장 굴착부 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 굴착단부 작업 중 근로자 떨어짐 | M(3) | M(3) | 굴착단부 안전시설 설치계획 수립 | 안전시설물 유지관리계획 수립
조경 | 생태공원 |  | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 앞 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 비탈면구배 미준수 | M(2) | M(4) | 안정성해석을 통한 비탈면 기울기 선정 및 소단설치 등보강대책 수립 | 작업전 비탈면 상태 점검 및 배수시설 점검
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 폭우시 굴착구간 우수, 지하수 등의 유입에 의한 붕괴 | L(2) | M(4) | 잔여 위험요소 저감대책을 도면에 명시Ð굴착 시 우수 및 지하수 등오르부터 위험을 저감하기 위하여 굴착저면 집수정, 배수로 표현 | 굴착저면에 집수정, 배수로 설치하여 물푸기 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 작업허가제 미운영 | L(2) | L(3) | 작업허가제 관련제도 시방서에 명기 | 위험작업 시 작업허가제 운영하에 안전작업
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착 사면 보호공 미흡 | H(4) | M(2) | OPEN-CUT 터파기 구간의 우수 유입시의 사면 보호공 상세도 반영하여 저감확보 | 굴착장비 작업자 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 우수유입 및 지표수 방지조치 미시행 | M(3) | M(2) | 굴착사면 우수유입 및 지표수 방지조치 시공상세도 작성하여 설계도서에 반영 | 굴착공사 시 우수유입 방지대책 수립으로 굴착사면의 붕괴위험 제거
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 굴착단부 작업 중 근로자 떨어짐 | M(3) | M(3) | 굴착단부 안전시설 설치계획 수립 | 안전시설물 유지관리계획 수립
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설 반영 미흡 | M(2) | M(4) | 작업자의 안전이동을 위한 승강사다리, 안전대 부착설치 상세 반영 | 수직방망 설치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 폭우시 굴착구간 우수, 지하수 등의 유입에 의한 붕괴 | L(2) | M(4) | 잔여 위험요소 저감대책을 도면에 명시Ð굴착 시 우수 및 지하수 등오르부터 위험을 저감하기 위하여 굴착저면 집수정, 배수로 표현 | 굴착저면에 집수정, 배수로 설치하여 물푸기 실시
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호덮개 미설치 | M(2) | M(3) | 사면 안전성 확보 및 사면보호덮개 설치도 작성 | 사면보호덮개 고정 철저
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착구간 우수, 지하수 등의 유입에 의한 붕괴 | L(2) | L(2) | 굴착 시 우수 및 지하수 등으로 부터 위험을 저감하기 위하여 굴착저면 집수정, 배수로 표현 | 굴착저면에 집수정, 배수로 설치하여 물푸기 실시
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 보호 및 우수유입 방지계획 누락으로 위험잠재 | L(2) | L(2) | 굴착면 안전작업 계획을 도면에 반영 | 굴착구간 상재하중 증가에 의한 붕괴위험 / 상재하중 제거 및 하중관리 철저
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 급경사 | M(2) | H(4) | 수로 암거 굴착계획을 설계도서에 반영 | 굴착사면에 사면보호용 청천막 및 배수로 설치
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과하중의 굴착토사 적치 | M(3) | M(3) | 우천시 굴착사면 보호 및 굴착토 적치기준 준수 | -
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 굴착사면 단부 안전난간 미설치에 의한 근로자의 추락위험 | M(3) | M(3) | 굴착사면 단부 안전난간을 설치하여 근로자 추락위험 제거 | 안전난간 설치 시 설치규정 준수로 작업자 추락위험 제거
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_굴착 붕괴위험 구간 미설정 | M(3) | M(3) | 굴착 붕괴위험 구간 설정 | 굴착작업시 지하수 및 지표수 유입차단을 위한 배수계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착작업 중 과굴착 등 작업관리 미흡에 의한 위험잠재 | L(2) | L(3) | 굴착작업 안전자료를 설계에 반영 | 굴착작업 계획 수립 및 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_터파기 사면안전성 미검토 | M(2) | H(4) | 터파기 사면안전성 검토 | 우수 유입 차단을 위한 가배수로 및 집수정 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 미만) | 굴착단부 안전난간 반영 미흡으로 위험잠재 | L(2) | L(3) | 굴착단부로의 추락예방을 위하여 안전난간 설치를 반영 | 단부작업시 떨어짐 위험 / 안전시설물 설치
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 옹벽 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 1.5m 이상 굴착고 증가로 인한 사면 불안정 | M(3) | M(3) | 2m이상 고소작업, 1.5m이상의 굴착, 가설공사에 대해 작업허가제 관련사항을 설계도서에 명기 | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 다각도 추진구 관배치 불균형 | M(3) | M(3) | 다각도 추진구간 관이음 상세도 및 배수구배 반영 | 시공 계획서상에 안전수칙 반영
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착토 관리 미흡 및 배수 부적정 | L(2) | H(4) | 굴착사면 보호공 설치 및 굴착부 배면 토사 적재금지 상세도 반영 | 배수로 설치관리 확인 및 우기 전 양수계획 수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수, 지하수 유입 | L(1) | M(3) | - | 배수로 설치관리 확인 및 우기 전 양수계획 수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착토 이격거리 미확보 | L(2) | L(2) | - | 배수로 설치관리 확인 및 우기 전 양수계획 수립
토목 | 터널 | 도로터널 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지표수, 지하수 유입 | L(2) | H(4) | 배수계획 상세도 작성집수정 설치구간 지정 및 가배수로 상세도 작성 | 토사 무너짐 방지조치 작성 및 안전수칙 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_터파기 여유폭 미준수 | M(2) | H(4) | 터파기 여유폭 준수 | 터파기 작업시 장비와의 충돌위험 방지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용지침 준수
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 미준수 | M(3) | H(4) | 터파기 공종에 지반의 종류별 기울기 기준을 설계도서에 반영 | 굴착사면 통행에 지장을 주는 토사 정리 및 주변 추락 방지 안전시설 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착 사면 우수 유입 | M(3) | H(4) | 우천 시 우수 유입 방지용 보호필름 설치에 관한 사항을 설계도서에 반영 | 작업 전 기상예보를 확인하여 우천 예보시 작업 중단
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 미표기 | M(2) | H(4) | 굴착면의 기울기 기준 상세도 작성 | 오픈컷 굴착 단부 안전난간대 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전조치 부적정 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용지침 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 추진구간 과굴착 토압 불균형 | M(3) | M(3) | 추진구간 (SEMI-SHIELD) 굴착부 시공상세도 반영 | 시공 계획서상에 안전수칙 반영
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착상부 굴착토 관리미흡 | H(4) | M(2) | OPEN-CUT 터파기 구간의 상부 굴착토 적재기준 상세도 반영 | 굴착장비 작업자 안전수칙 준수
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 승강설비 도면 반영 미흡으로 근로자 승하강 중 추락위험 | L(2) | L(2) | 지면에서 굴착저면으로 안전하게 통행할 수 있는 승강설비 반영 | 단부작업시 떨어짐 위험 / 안전시설물 설치
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(4) | 구조물 단부 및 개구부에 안전난간 설치, 안전대 설치 등 추락방지조치 실시 | 고소작업시 안전대걸이에 2인 이상 걸기 금지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전구배 미준수 | M(2) | H(4) | 굴착법면 붕괴방지 위한 지반특성에 따른 안전구배 유지 및 굴착 | 굴착작업 시 해당 지반 사전조사 실시
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 부적정 | H(3) | H(4) | 사면안정 검토 후 토질 고려한 기울기 반영 | 사면굴착 시 설계기울기 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전구배 미준수 | M(2) | H(4) | 굴착법면 붕괴방지 위한 지반특성에 따른 안전구배 유지 및 굴착 | 굴착작업 시 해당 지반 사전조사 실시
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전구배 미준수 | M(2) | H(4) | 굴착법면 붕괴방지 위한 지반특성에 따른 안전구배 유지 및 굴착 | 굴착작업 시 해당 지반 사전조사 실시
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 절토부 굴착사면 보호 및 우수유입 방지계획 누락으로 위험잠재 | L(1) | L(2) | 집수정 및 사면보호조치 등을 반영하여 시공 시 가이드라인 제공 | 공사 시 물에의한 피해를 최소화하기 위하여 가배수로, 집수정, 사면보호조치등을 하여 시공 중 안정성 확보
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 기타 | 우수유입으로 굴착구간 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 굴착구간에 대한 배수 계획 수립 | 분전반, 가설전선 등 가설전기 사용에 대한 안전관리 계획 수립 필요
건축 | 건축물 | 공동주택 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 절토사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 안전난간 미설치 | L(2) | M(4) | 안전난간 설치 | 수직방망설치
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(2) | H(4) | 팽창지수제 및 배수계획 상세도 작성 | 우수 및 잡용수 유입 사전 방지조치 및 관리감독 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전구배 미준수 | M(2) | H(4) | 굴착법면 붕괴방지 위한 지반특성에 따른 안전구배 유지 및 굴착 | 굴착작업 시 해당 지반 사전조사 실시
건축 | 건축물 | 업무시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | H(3) | H(4) | 차수공법 적용 및 배수계획 상세도 작성 | 우수 및 잡용수 유입 사전 방지조치 및 관리감독 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 및 지하수 유입으로 인한 가시설 붕괴위험 | M(2) | M(4) | 배수계획 수립 | 가설전기 사용에 대한 안전관리계획 수립
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 굴착단부 안전난간 미 반영으로 위험잠재 | L(2) | L(3) | 굴착단부로의 추락예방을 위하여 안전난간 설치를 도면에 반영 | 단부작업시 떨어짐 위험 / 안전시설물 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전구배 미준수 | M(2) | H(4) | 굴착법면 붕괴방지 위한 지반특성에 따른 안전구배 유지 및 굴착 | 굴착작업 시 해당 지반 사전조사 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 확인 및 점검작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_지하수 및 우수 유입 차단을 위한 가배수로 및 집수정 미설치 | M(3) | M(3) | 지하수 및 우수 유입 차단을 위한 가배수로 및 집수정 설치 | 관로 당일 공정계획 수립 및 악천후시(우천 등)작업금지
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 기울기 불량 | L(2) | H(4) | 과굴착 방지를 위한 굴착면 기울기 도면 표현 | 설계도서 준수 및 굴착 사면 방호조치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 굴착 단부 안전난간대 미설치로 이동 시 작업자 떨어짐(SK판넬) | M(2) | H(4) | 굴착 단부 안전난간 상세도 작성 | 안전난간의 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착 사면 보호공 미흡 | H(4) | M(2) | OPEN-CUT 터파기 구간의 우수 유입시의 사면 보호공 상세도 반영하여 저감확보 | 굴착장비 작업자 안전수칙 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 굴착단부 작업 중 근로자 떨어짐 | M(3) | M(3) | 굴착단부 안전시설 설치계획 수립 | 안전시설물 유지관리계획 수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 미만) | 승강설비 도면 반영 미흡으로 근로자 승하강 중 추락위험 | L(2) | L(2) | 지면에서 굴착저면으로 안전하게 통행할 수 있는 승강설비 반영 | 단부작업시 떨어짐 위험 / 안전시설물 설치
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 물체에 맞음 | 무너짐_토질별 굴착 기울기 미준수 | H(3) | M(3) | 토질별 굴착 기울기 준수 | 공사 중 진출입로 등 교통처리계획 및 민원발생방지 계획 수립
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 넘어짐(기타) | 무너짐_되메우기 층다짐 계획 미수립 | M(2) | M(3) | 되메우기 층다짐 계획 수립 | 되메우기 다짐도 확인(들밀도 시험실시)
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 보호 및 우수유입 방지계획 누락으로 위험잠재 | L(2) | L(2) | 굴착면 안전작업 계획을 도면에 반영 | 굴착구간 상재하중 증가에 의한 붕괴위험 / 상재하중 제거 및 하중관리 철저
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(3) | M(4) | 굴착면 기울기 및 굴착구배 도면에 표기 | 굴착사면 보호덮개 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전조치 부적정 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용지침 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착토 적재로 인한 하중 증가 | M(3) | H(4) | 굴착 선단부에 토사 및 자재의 임시적재 금지에 관한 사항을 설계도서에 반영 | 포장구간 수직 굴착 금지 (설계도서상 굴착 기울기 준수)
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 2m 이상의 굴착공사 흙막이 가시설 미적용 | M(3) | M(3) | 2m 이상의 굴착공사 구간 조립식 간이흙막이 적용으로 굴착사면의 붕괴위험 제거 | 굴착작업 시 안전수칙 준수로 굴착사면의 붕괴 및 작업자의 매몰위험 제거
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전구배 미준수 | M(2) | H(4) | 굴착법면 붕괴방지 위한 지반특성에 따른 안전구배 유지 및 굴착 | 굴착작업 시 해당 지반 사전조사 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 우수유입 및 지표수 방지조치 미시행 | M(3) | M(3) | 굴착사면 우수유입 및 지표수 방지조치 시공상세도 작성하여 설계도서에 반영 | 굴착공사 시 우수유입 방지대책 수립으로 굴착사면의 붕괴위험 제거
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착토 적치기준 미제시 | H(4) | M(2) | 굴착토 적치 시공상세도를 작성하여 설계도서에 반영 | 굴착작업 시 안전수칙 준수로 굴착사면의 붕괴 및 작업자의 매몰위험 제거
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 지통교 교각 굴착단부 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 위험작업 시 작업허가제 미운영에 의한 위험잠재 | L(2) | L(3) | 작업허가제 운영관리 사항을 설계에 반영 | 위험작업 시 작업허가제 운영관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착토 적치기준 미제시 | M(3) | M(2) | 굴착토 적치 시공상세도를 작성하여 설계도서에 반영 | 굴착작업 시 안전수칙 준수로 굴착사면의 붕괴 및 작업자의 매몰위험 제거
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 우수유입 및 지표수 방지조치 미시행 | M(3) | M(2) | 굴착사면 우수유입 및 지표수 방지조치 시공상세도 작성하여 설계도서에 반영 | 굴착공사 시 우수유입 방지대책 수립으로 굴착사면의 붕괴위험 제거
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착토 적치기준 미제시 | M(3) | M(2) | 굴착토 적치 시공상세도를 작성하여 설계도서에 반영 | 굴착작업 시 안전수칙 준수로 굴착사면의 붕괴 및 작업자의 매몰위험 제거
건축 | 건축물 | 공동주택 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | L(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 급경사 | M(2) | H(4) | 옹벽 굴착부 가시설공법 적용 | 가시설 설치시 기존석축 파손 주의시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 흙막이가시설 및 굴착단부로 근로자 추락위험 | M(3) | M(4) | 굴착단부 안전난간 설치 상세도 작성 | 안전시설 임의 해체를 예방하기 위한 근로자 안전교육 실시
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 및 지하수 유입으로 인한 사면붕괴위험 | M(2) | M(4) | 배수계획 수립 | 가설전기 사용에 대한 안전관리계획 수립
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 미준수 | M(3) | H(4) | 터파기 공종에 지반의 종류별 기울기 기준을 설계도서에 반영 | 굴착사면 포장 보양 및 주변 추락 방지 안전시설 설치
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐 | 추락방지조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용지침 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 단부 안전난감 미설치에 의한 근로자 추락위험 | L(2) | L(3) | 단부 안전난간 설치도면 반영 | 단부 발생 시 안전난간 설치관리 철저
조경 | 생태공원 |  | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 배수펌프 위치도 도면 작성 및 펌프 용량 산정 설계도서 반영 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업구간 우수, 지하수 등의 유입에 의한 붕괴 위험잠재 | L(2) | L(2) | 굴착시 우수 및 지하수 등으로부터 위험을 저감하기 위하여 집수정, 배수로를 표현 | 굴착구간 상재하중 증가에 의한 붕괴위험 / 상재하중 제거 및 하중관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 승강설비 도면 반영 미흡으로 근로자 승하강 중 추락위험 | L(2) | L(2) | 지면에서 굴착저면으로 안전하게 통행할 수 있는 승강설비 반영 | 단부작업시 떨어짐 위험 / 안전시설물 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착구간 우수, 지하수 등의 유입에 의한 붕괴 위험잠재 | L(1) | L(2) | 굴착사면 및 저면에 대한 가배수로, 집수정을 반영 | 굴착저면 가배수로 및 집수정 설치 하여 시공 중 유입되는 우수 및 지하수 관리하여 사면안전성 확보
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면 안전성 검토 미흡 | H(4) | M(2) | 굴착사면의 사면안전성 검토 및 안식각 상세 반영 | 시공계획서상 상세도 확인 철저시공
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착 사면 보호공 미흡 | H(4) | M(2) | OPEN-CUT 터파기 구간의 우수 유입시의 사면 보호공 상세도 반영하여 저감확보 | 굴착장비 작업자 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착기울기 미준수로 인한 사면 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 횡단면도면상 굴착기울기 표기 | 굴착토사, 자재 등을 경사면 및 굴착부 배면에 적재 금지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 없음 | 깔림 | 굴착시 사면불안정으로 사면무너짐 | M(3) | M(3) | 사면안전성검토 수행으로 사면경사 확보 | 지반상태 및 주변지형을 고려한 터파기 경사 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_터파기 여유폭 미준수 | M(3) | M(3) | 터파기 여유폭 준수 | 터파기 작업시 장비와의 충돌위험 방지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착시 과굴착에 따른 사면 붕괴 | L(2) | L(2) | 굴착작업중 굴착순서도 작성 | 시공계획서 내 과굴착 방지대책 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지하수 침투에 따른 사면 붕괴 | L(2) | L(2) | 굴착수 우수 및 지하수 유입에 따른 펌프 및 양수기 반영 대책수립 | 굴착시 방수포 및 물푸기 장비 반영
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 파열,파단 | 깔림 | 지장물 보호공 누락 | L(2) | L(2) | 지장물 보호공 상세도 반영 | 굴착작업 시 지장물 보호조치 실시하여 안전작업
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착구간 우수, 지하수 등의 유입에 의한 붕괴 위험잠재 | L(1) | L(2) | 굴착사면 및 저면에 대한 가배수로, 집수정을 반영 | 굴착구간에 배수로, 양수계획, 집수정을 설치하여 시공 시 안전성을 확보
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 불량 | H(3) | H(3) | 굴착면의 기울기 완화 설계 반영 | 오픈 컷 굴착 단부 안전난간대 설치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 터파기 기울기 기준 미준수,굴착영향 미검토 | M(3) | M(4) | 잔여 위험요소 저감대책을 도면에 명시Ð굴착면 기울기 및 여유폭 표기 | 굴착깊이 이상 이격장소에 토사적재 및 굴착 즉시 사토운반, 영내 야적장 별도 운영
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 덕산2배수장 굴착부 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 옆 | 확인 및 점검작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_인접구조물의 균열,전도 위험구간 사전미조치 | M(3) | M(3) | 인접구조물의 균열,전도 위험구간 사전조치 | 현장계측 및 관리기준 설정
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착토 관리미흡 | M(2) | H(4) | 굴착 토사나 자재 등을 경사면 및 굴착부 배면 적재 금지 상세도 작성 | 작업시작전 작업장소 및 그 주변의 함수, 용수등의 상태 변화 점검
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 매설작업 | 붕괴 | 깔림 | 지하수위 아래 작업 중 하부로 지하수 유입되어 설치된 가시설 붕괴 우려 | M(2) | H(4) | 지하수위 높은 구간의 지하수 유입량을 고려 양수능력을 감안한 양수기 설치 계획 수립 | 소형양수기 현장에 상시 비치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지하수 및 우수 유입 등 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 지표수 유입 방지 및 양수계획 수립, 굴착깊이 이상 이격하여 굴착토 적재 및 반출
토목 | 댐 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐 | 추락방지조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용지침 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 기울기 불량 | L(2) | H(4) | 과굴착 방지를 위한 굴착면 기울기 도면 표현 | 설계도서 준수 및 굴착 사면 방호조치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 기타 | 깔림 | 지반침하 | L(2) | H(4) | 지반침하(함몰) 취약구간 선정 및 취약구간 보강방법 제안 | 지하매설물 이설계획 수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | M(3) | M(3) | 오존접촉지 및 중간가압장부지와 활성탄흡착지 Open-Cut 굴착시 외부수처리를 위한 가배수로 및 집수정 설치 계획평면도 작성 | -
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착구간 침수로 인한 사면 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 배수 계획도 작성 | 분전반, 가설전성 등 가설전기 사용에 대한 안전관리 계획 수립 필요
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(4) | 덕산2배수장 굴착단부 안전난간 설치 | 수직방망 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 승강설비 도면 반영 미흡 | L(2) | L(3) | 승강설비 도면 반영 | 근로자 이동통로구간 승강설비 설치하여 안전작업
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립으로 인한 굴착사면 붕괴 위험 | M(2) | M(3) | 가배수로(호스경로) 및 집수정 설치 등 배수계획을 수립하도록 실시설계에 반영 | 작업 전 가배수로 및 집수정 상태 확인
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 사천배수장 굴착부 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 터파기 구간 과굴착에 의한 무너짐 위험 | L(2) | L(2) | 굴착작업에 대한 시공 중 유의사항 반영 | 굴착작업 시 유의사항 준수하여 안전시공
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수, 지하수 유입에 의한 붕괴위험 | L(2) | L(2) | 우수, 지하수 위험을 저감하기 위한 집수정 반영 | 우수, 지하수 위험을 저감하기 위한 집수정 누락없이 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 미만) | 굴착 및 고소 작업 중 작업허가제 미운영으로 위험잠재 | L(1) | L(3) | 작업허가제 운영 지침을 도서에 반영 | 고소 및 위험작업에 대한 작업허가제 운영
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업구간 우수, 지하수 등의 유입에 의한 붕괴 위험잠재 | L(2) | L(2) | 굴착시 우수 및 지하수 등으로부터 위험을 저감하기 위하여 집수정, 배수로를 표현 | 굴착구간 상재하중 증가에 의한 붕괴위험 / 상재하중 제거 및 하중관리 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착토 관리미흡 | L(2) | H(4) | 굴착 토사나 자재 등을 경사면 및 굴착부 배면 적재 금지 상세도 작성 | 작업시작전 작업장소 및 그 주변의 함수, 용수등의 상태 변화 점검
토목 | 터널 | 지하차도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 앞 | 굴착작업 | 파열,파단 | 기타 | 지장물 저촉 | M(2) | H(4) | 지장물 이설 및 보호공 상세도면 작성, 작업지휘자 입회하에 기계 및 인력굴착 | 시공중 지장물도 확인을 통한 지장물 보호 및 계측계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 흙막이가시설 및 굴착단부로 근로자 추락위험 | M(3) | M(4) | 굴착단부 안전난간 설치 상세도 작성 | 안전시설 임의 해체를 예방하기 위한 근로자 안전교육 실시
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 부적정 | L(2) | M(3) | 토질에 따른 굴착면의 기울기 기준을 설계에 반영 | 굴착 후 비닐 또는 천막 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 우수유입 및 지표수 방지조치 미시행 | M(2) | M(3) | 굴착사면 우수유입 및 지표수 방지조치 시공상세도 작성하여 설계도서에 반영 | 굴착공사 시 우수유입 방지대책 수립으로 굴착사면의 붕괴위험 제거
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 확인 및 점검작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_지하수 및 우수 유입 차단을 위한 가배수로 및 집수정 미설치 | M(3) | M(3) | 지하수 및 우수 유입 차단을 위한 가배수로 및 집수정 설치 | 관로 당일 공정계획 수립 및 악천후시(우천 등)작업금지
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(4) | 용흥배수장 안전난간 설치 | 수직방망 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 부족 | M(3) | M(3) | 자연 터파기 법면이 안식각 이내가 되도록 하고 사면 안전성 검토 제시 | 가배수로 설치 및 유출입수 배수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 터파기 기울기 기준 미준수,굴착영향 미검토 | M(3) | M(4) | 잔여 위험요소 저감대책을 도면에 명시Ð굴착면 기울기 및 여유폭 표기 | 굴착깊이 이상 이격장소에 토사적재 및 굴착 즉시 사토운반, 영내 야적장 별도 운영
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착구간 우수, 지하수 등의 유입에 의한 붕괴 위험잠재 | L(2) | L(2) | 굴착 시 우수 및 지하수 등으로부터 위험을 저감하기 위하여 집수정, 배수로를 반영 | 굴착 시 우수 및 지하수 등으로부터 위험을 저감하기 위하여 집수정, 배수로 누락없이 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 부설 및 다짐작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_관로 되메우기 층다짐 계획 미수립 | M(3) | M(3) | 관로 되메우기 층다짐 계획 수립 | 되메우기 다짐도 확인(들밀도 시험실시)
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착토사 상단 적치로 인한 과하중 | M(3) | M(3) | 굴착 토사 및 자재 등을 경사면 및 굴착부 배면 적재 금지토록 상세도 작성 | 경사면 및 굴착부 배면 토사 금지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 관로 작업 중 인근구조물 붕괴위험 | L(2) | L(2) | 굴착구간 주변 담장등에 지지대 설치 도면 반영 | 붕괴 위험구간 지지대 설치하여 안전시공
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 불량 | L(2) | H(4) | 과굴착 방지를 위한 굴착면 기울기 도면 표현 | 설계도서 준수 및 굴착 사면 방호조치
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 터파기 토사 배면부 적재에 의한 굴착사면 배면중량 증가 | L(2) | H(4) | 터파기 토사 배면부 적재에 대한 작업방법 설계도면 명기 | 터파기 토사 관리에 대한 교육 및 관리
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 폭우시 굴착구간 우수, 지하수 등의 유입에 의한 붕괴 | L(2) | M(4) | 잔여 위험요소 저감대책을 도면에 명시Ð굴착 시 우수 및 지하수 등오르부터 위험을 저감하기 위하여 굴착저면 집수정, 배수로 표현 | 굴착저면에 집수정, 배수로 설치하여 물푸기 실시
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 용흥배수장 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지표수, 지하수 배수 미흡 | M(3) | M(3) | 배수계획 및 법면 안전관리계획 수립 | 우수 및 잡용수 유입 사전 방지조치 및 관리감독 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 미만) | 굴착작업 중 작업허가제 미운영 | L(2) | L(3) | 작업허가제 관련제도 관련도서에 명기 | 위험작업 시 작업허가제 운영하에 안전작업
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 굴착단부 작업 중 근로자 떨어짐 | M(3) | M(3) | 굴착단부 안전시설 설치계획 수립 | 안전시설물 유지관리계획 수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수처리 미흡 | L(2) | H(4) | 굴착 시 지반조건, 지하수위 등을 고려하여 배수로 적정설치 | 굴착부 상단 우수유입 방지계획 수립
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 미준수 | H(3) | H(4) | 굴착면 안전기울기 표기 및 경사법면 보양계획 수립 | 지반 굴착 시 토질에 따른 기울기 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 굴착 및 고소 작업 중 작업허가제 미운영 | L(2) | L(2) | 작업허가제 관련제도 설계도서 반영 | 위험작업 시 작업허가제 운영하에 안전작업
토목 | 터널 | 지하차도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지하수 유입 | M(3) | H(4) | 지하차도 좌측 아파트구간 겹침주열말뚝공법으로 지하수에 의한 안전성 확보 | 공사전 충분한 사전조사 및 철저한 시공관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 굴착단부로 근로자 추락위험 | M(3) | M(3) | 굴착단부 안전시설 상세도 작성 | 안전난간 등 안전시설 유지관리계획 수립
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | M(3) | M(3) | 시방서 내 굴착공사 시 유의사항 반영 | 안식각 기준 준수하여 터파기 진행, 맨홀 개구부 덮개 설치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 터파기 기울기 기준 미준수,굴착영향 미검토 | M(3) | M(4) | 잔여 위험요소 저감대책을 도면에 명시Ð굴착면 기울기 및 여유폭 표기 | 굴착깊이 이상 이격장소에 토사적재 및 굴착 즉시 사토운반, 영내 야적장 별도 운영
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 뒤 | 확인 및 점검작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 지하수 및 우수 유입관리 미흡 | M(2) | M(3) | 가배수로 및 집수정 설치 명기 | 공사 중 양수계획 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(4) | 연리배수장 굴착단부 안전난간 설치 | 수직방망 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 옆 | 확인 및 점검작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_인접구조물의 균열,전도 위험구간 사전미조치 | M(3) | M(3) | 인접구조물의 균열,전도 위험구간 사전조치 | 현장계측 및 관리기준 설정
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 확인 및 점검작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_지하수 및 우수유입 차단을 위한 가배수로 및 집수정 미설치 | M(3) | M(3) | 지하수 및 우수 유입 차단을 위한 가배수로 및 집수정 설치 | 관로 당일 공정계획 수립 및 악천후시(우천등)작업금지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 굴착단부 안전난간 반영 미흡으로 위험잠재 | L(2) | L(3) | 굴착단부로의 추락예방을 위하여 안전난간 설치를 도면에 반영 | 단부작업시 떨어짐 위험 / 안전시설물 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 승강설비 도면 반영 미흡으로 근로자 승하강 중 추락위험 | L(2) | L(2) | 지면에서 굴착저면으로 안전하게 통행할 수 있는 승강설비 반영 | 단부작업시 떨어짐 위험 / 안전시설물 설치
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(4) | 양전배수장 굴착단부 안전난간 설치 | 수직방망 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | Open-Cut공법 1.5m이상 터파기시 굴착사면 붕괴위험 | M(2) | M(3) | 지반조사 실시 및 굴착사면 안전성 검토결과 반영 | 굴착바닥에서 45°이상(최소 1m이상) 경사선 밖에 적치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 폭우시 굴착구간 우수, 지하수 등의 유입에 의한 붕괴 | L(2) | M(4) | 잔여 위험요소 저감대책을 도면에 명시Ð굴착 시 우수 및 지하수 등오르부터 위험을 저감하기 위하여 굴착저면 집수정, 배수로 표현 | 굴착저면에 집수정, 배수로 설치하여 물푸기 실시
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 굴착사면 단부 안전난간 미설치에 의한 근로자의 추락위험 | M(3) | M(2) | 굴착사면 단부 안전난간을 설치하여 근로자 추락위험 제거 | 안전난간 설치 시 설치규정 준수로 작업자 추락위험 제거
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 및 지하수 유입으로 인한 사면 붕괴위험 | M(2) | M(4) | 배수계획 수립 | 가설전기 사용에 대한 안전관리게획 수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 보호조치 및 지표수 유입방지 계획 누락 | L(2) | L(2) | 굴착 사면 보호 및 우수유입 방지계획을 도면에 반영 | 굴착사면에 천막설치 및 굴착 선단부 마대쌓기 등 사면보호조치를 시행하여 피해를 최소화
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호 및 배수 부적정 | M(2) | H(4) | 굴착사면 보호공 설계에 반영 | 비닐 또는 천막 설치시 흘러내리지 않도록 고정 실시
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(4) | 교리배수장 굴착단부 안전난간 설치 | 수직방망 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 절토부 굴착사면 보호 및 우수유입 방지계획 누락으로 위험잠재 | L(1) | L(2) | 집수정 및 사면보호조치 등을 반영하여 시공 시 가이드라인 제공 | 공사시 물에 의한 피해를 최소화하기 위해 사면보호조치 및 양수계획 관리 철저
토목 | 댐 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐 | 추락방지조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용지침 준수
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 기울기 불량 | L(2) | H(4) | OPEN-CUT 적용구간 지질조사 기반의 굴착사면 안전성검 | 굴착시 법면구배기준 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 양전배수장 굴착부 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측계획 미흡 | L(2) | L(2) | 계측 계획 평면도 작성 | 굴착작업시 반영된 계측기 설치 및 주기적 관리
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 굴착단부로 근로자 추락위험 | M(3) | M(4) | 굴착단부 안전난간 설치 계획도 작성 | 안전시설물 유지 보수 관리 계획 수립 필요
토목 | 댐 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐 | 추락방지조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용지침 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 우수, 지하수 등의 유입에 의한 붕괴 위험잠재 | L(2) | L(3) | 굴착 시 우수 및 지하수 등으로부터 위험을 저감하기 위하여 집수정, 배수로를표현 | 굴착 시 우수 및 지하수 등으로부터 위험을 저감하기 위한 집수정, 배수로 누락없이 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 승강설비 도면 반영 미흡 | L(2) | L(3) | 지면에서 굴착저면으로 안전하게 통행할 수 있는 승강설비 도면 반영 | 근로자 이동통로구간 승강설비 누락없이 설치
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 운반작업 | 붕괴 | 물체에 맞음 | 과다한 굴착 | L(1) | M(2) | 토질의 상태를 고려하여 굴착면 기울기 결정Ð굴착 설계시 지반조건, 지하수조건, 주변여건 등을 고려하여 굴착공법 설계(토공, 가시설) | 굴착부위 지반침하 확인Ð공사 시행전 지반의 육안검사
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 집중호우 | M(2) | M(2) | 시공계획도(평면도, 황단면도)에 배수로 표기 | 위험 공종, 위험 위치에 적정한 안전시설물 설치
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 공사현장 안전계획 미비 | M(2) | M(2) | 발파시 위험지역 설정 | 비전기 뇌관 위주 사용(전기뇌관 사용시 누전, 낙뢰 확인)
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 이동 | 붕괴 | 넘어짐(기타) | 공사현장 안전계획 미비 | M(2) | M(1) | 비산방지용 차단막 설치 | 지반상태 확인, 아웃트리거 확인Ð장비운전원 특별안전교육 실시(2시간)Ð시공 전 작업자 안전교육 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 관로 작업 중 인근 구조물 붕괴 위험잠재 | L(2) | L(2) | 굴착구간 주변 담장등에 지지대 설치를 도면에 반영 | 굴착구간 주변 담장등에 지지대 설치조치 실시
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 발파원도 미작성에 의한 위험요소 잠재 | M(3) | H(4) | 발파원도를 작성하여 설계도서에 반영 | 발파작업 시 안전수칙 준수로 비래석 및 작업자 충돌 끼임위험 제거
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 기울기 미준수로 인한 굴착사면 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 표준굴착기울기에 대한 비탈면 안전성검토 실시 | 굴착 작업중 굴착기울기 준수 확인점검 계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 승강설비 도면 반영 미흡 | L(2) | L(3) | 승강설비 도면 반영 | 근로자 이동통로구간 승강설비 누락없이 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_터파기 기울기 및 여유폭 미준수 | M(3) | M(3) | 터파기 기울기 및 여유폭 준수 | 굴착주변 상재하중 이격거리 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조적 안전성 미검토 | M(3) | M(3) | 굴착사면 및 임시 비탈면에 대한 구조적 안전성 검토 | 굴착 작업 시 주변 통제 및 건설장비 유도자 배치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 굴착 및 고소 작업 중 작업허가제 미반영 | L(2) | L(3) | 작업허가제 관련제도 시방서 반영 | 위험작업 시 작업허가제 운영하에 안전작업
토목 | 터널 | 지하차도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지하수 유입 | M(3) | H(4) | 지하차도 우측 탄천변구간 겹침주열말뚝공법으로 지하수에 의한 안전성 확보 | 공사전 충분한 사전조사 및 철저한 시공관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 굴착 단부 근로자 추락 | M(2) | H(4) | 근로자 추락위험 예방 안전난간, 이동통로 확보 등 안전시설물 설치 안전작업계획 수립 | 안전시설물 사전 확인 철저 및 작업 전 안전교육 실시
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 상부 상재하중 증가 | M(2) | H(4) | 굴착깊이 이격 적재 및 사토 즉시 반출 설계도서 반영 | 굴착표준단면에 이격거리 반영 및 사토장, 야적장 관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 굴착 및 고소 작업 중 작업허가제 미운영 | L(2) | L(3) | 작업허가제 설계도서 반영 | 위험작업 시 작업허가제 운영하에 안전작업
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 및 지하수 유입으로 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 배수계획 수립 | 가설전기 사용에 대한 안전관리계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 상재하중Ð굴착영향 미검토 | L(2) | M(4) | 잔여 위험요소 저감대책을 도면에 명시Ð굴착면 기울기 및 여유폭 표기 | 굴착깊이 이상 이격장소에 토사적재 및 굴착 즉시 사토운반, 영내 야적장 별도 운영
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_터파기 여유폭 미준수 | M(3) | M(3) | 터파기 여유폭 준수 | 터파기 작업시 장비와의 충돌위험 방지
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 고소작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 굴착 및 고소 작업 시 작업허가제 미운영으로 인한 추락사고 | L(2) | L(3) | 위험작업에 대한 작업허가제 관련 사항을 설계도면에 반영 | 2m 이상의 고소작업 1.5m 이상의 굴착가설공사 등 위험 공정 작업하기 전에는 공사감독자에게 승인을 받고 작업 진행
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 1.5m 이상 굴착고 증가로 인한 사면 불안정 | M(3) | M(3) | 2m이상 고소작업, 1.5m이상의 굴착, 가설공사에 대해 작업허가제 관련사항을 설계도서에 명기 | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 기울기 불량 | L(2) | H(4) | 과굴착 방지를 위한 굴착면 기울기 도면 표현 | 설계도서 준수 및 굴착 사면 방호조치
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 교리배수장 굴착부 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 토사 적재로 인한 하중 증가로 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 굴착단부 토사적재 관리 계획도 작성 | 굴착토사 유실방지 계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지하수 및 우수 유입 등 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 지표수 유입 방지 및 양수계획 수립, 굴착깊이 이상 이격하여 굴착토 적재 및 반출
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 및 지하수 유입으로 인한 가시설 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 배수계획 수립 | 분전반, 가설전선 등 가설전기 사용에 대한 안전관리계획 수립 필요
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착선단부 하중증가 | M(2) | M(2) | 굴착작업 주의사항 note표기 | 굴착 즉시 사토운반
토목 | 댐 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용지침 준수
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면안식각 미준수 | L(2) | H(4) | 관로구간 구간별 안식각 기준 설계도면 반영 | 안식각 기준 준수하여 터파기 진행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 지하수 유입에 의한 붕괴위험 | L(2) | L(2) | 우수 지하수 위험을 방지하기 위한 가배수로 집수정 반영 | 우수 지하수 위험을 방지하기 위한 가배수로 집수정 누락없이 설치
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(4) | 사천배수장 굴착단부 안전난간 설치 | 수직방망 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지표수, 지하수 배수 미흡 | M(3) | M(3) | 배수계획 및 법면 안전관리계획 수립 | 우수 및 잡용수 유입 사전 방지조치 및 관리감독 철저
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 연리배수장 굴착부 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착구간 우수, 지하수 등의 유입에 의한 붕괴 | L(2) | L(2) | 굴착 시 우수 및 지하수 등으로 부터 위험을 저감하기 위하여 굴착저면 집수정, 배수로 표현 | 굴착저면에 집수정, 배수로 설치하여 물푸기 실시
조경 | 기타 |  | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 기울기 불량 | M(3) | H(4) | 지반에 따른 기울기 작성 및 표준도면 작성 | 우기시 가배수로 및 사면보호공
토목 | 교량 | 복개구조물 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 기타 | 부딪힘 | 부석방지 미실시(사전 부석제거) | M(2) | H(4) | 설계도면에 부석 제거 및 작업 중지 사항 관련 Note 표기 | 사전 부석제거 등 위험요소 배제 조치 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 부적정Ð터파기 구배 부적정 | M(3) | M(4) | 잔여 위험요소 저감대책을 도면에 명시Ð시공순서도 작성(굴착구배 포함)Ð굴착 설계시 지반조건, 지하수조건,주변여건 등을 고려하여 굴착공법 설계(토공, 가시설) | 굴착 순서도에 따른 굴착 깊이 및 굴착 구배 준수Ð터파기 시 상세도를 반영하여 안전시공Ð터파기 주변 안전시설물 설치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 폭우시 굴착구간 우수, 지하수 등의 유입에 의한 붕괴 | L(2) | M(4) | 잔여 위험요소 저감대책을 도면에 명시Ð굴착 시 우수 및 지하수 등오르부터 위험을 저감하기 위하여 굴착저면 집수정, 배수로 표현 | 굴착저면에 집수정, 배수로 설치하여 물푸기 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | Open-Cut공법 1.5m이상 터파기시 굴착사면 붕괴위험 | M(2) | M(3) | 지반조사 실시 및 굴착사면 안전성 검토를 실시하여 굴착구배 적용 및 비탈면 천막설치 등 비탈면 보호 | 굴착바닥에서 45°이상(최소 1m이상) 경사선 밖에 적치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 미준수 | H(3) | H(4) | 굴착면 안전기울기 설정 및 경사도 도면 기입 | 지반 굴착 시 토질에 따른 기울기 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전구배 미준수 | M(2) | H(4) | 굴착법면 붕괴방지 위한 지반특성에 따른 안전구배 유지 및 굴착 | 굴착시 보행자 이동에 불편이 없도록 임시보행로 확보
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업구간 우수, 지하수 등의 유입에 의한 붕괴 위험잠재 | L(1) | L(2) | 굴착사면 및 저면에 대한 가배수로, 집수정을 반영 | 작업구간 우수 및 지하수 유입관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 굴착높이 및 기울기 미표시 | M(2) | M(3) | 신설 오수관로 횡단면도 굴착 높이 및 기울 기 표시 | 굴착 작업 시 주변 통 제 및 건설 장비 유도자 배치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 기준 미수립 | M(3) | M(3) | 굴착면의 기울 기 기준에 의 거하여 굴착면 기울기 기준 수립 | 굴착 작업 시 주변 통 제 및 건설 장비 유도자 배치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 운반작업 | 붕괴 | 부딪힘 | 무너짐_굴착사면 굴착토 및 폐기물 방치 | M(3) | M(3) | 사토운반 작업을 위한 장비 배치계획도 작성 | 사토처리계획 도면에 반영 (사토량/사토장 등)
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호미흡 | L(2) | M(4) | 굴착사면에 사면보호용 천막 및 배수로 설치 | 우천,해빙으로 토사붕괴 위험 시점검실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 굴착단부 안전난간 반영 미흡으로 위험잠재 | L(2) | L(3) | 굴착단부로의 추락예방을 위하여 안전난간 설치를 반영 | 단부작업시 떨어짐 위험 / 안전시설물 설치
산업환경설비 | 환경시설 | 공공폐수처리시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 굴착단부 작업 중 근로자 떨어짐 | M(3) | M(3) | 굴착단부 안전시설 설치계획 수립 | 안전시설물 유지관리계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업허가제 미운영으로 위험잠재 | M(3) | M(3) | 작업허가제 관련사항을 시방서에 명기 | 건설기계와 근로자 충돌위험 / 작업반경 통제 및 신호수 배치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착토 적치 기준 미준수 | M(3) | M(3) | 굴착토 적치기준 작성 및 설계도서 반영 | 굴착토 적치기준 준수 및 과적 금지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 승강설비 도면 반영 미흡으로 근로자 승하강 중 추락위험 | L(2) | L(2) | 지면에서 굴착저면으로 안전하게 통행할 수 있는 승강설비 반영 | 단부작업시 떨어짐 위험 / 안전시설물 설치
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호 및 배수 부적정 | M(2) | H(4) | 굴착사면 보호공 설계에 반영 | 굴착 후 비닐 또는 찬막설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지내력 감소 | L(2) | H(4) | 굴착지 내부 배수계획 수립 및 물푸기공 반영 | 감전 예방조치 계획
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 물체에 맞음 | 무너짐_토질별 굴착면 기울기 미준수 | H(3) | H(4) | 토질별 굴착면 기울기 준수 | 제방 축제고 및 비탈규준틀 설치
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착기울기 미준수로 사면붕괴위험 | M(3) | M(3) | 비탈면 안전성검토 실시 | 굴착작업 중 사면상태에 따른 안전기울기 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 내 지하수위 아래 굴착시 구간별 양수계획 수립 | -
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 단부 안전난간 미설치에 의한 근로자 추락위험 | L(2) | L(3) | 단부 안전난간 설치도면 반영 | 안전난간 설치관리 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 위험작업중 작업허가제 미운영에 의한 위험잠재 | L(2) | L(2) | 작업허가제 운영관리 사항을 설계에 반영 | 작업허가제 운영관리 철저
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | H(4) | 작업장 내 배수계획을 위한 가배수로 및 침사지 상세도 제시 | 침사지 비탈면 보호 천막 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 급경사 | M(2) | H(4) | 굴착면 사면 안전성검토 실시하여 안전기울기 반영 | 오픈 컷 굴착 단부 안전난간대 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 미작성 | M(3) | H(4) | 굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 작성 | 토사 상차 시 위험반경 내 출입제한 및 신호수 배치
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 토사적재 미흡에 따른 굴착단부 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 굴착단부 토사적재 관리 계획도 작성 | 굴착 기울기 준수 확인 점검 계획 수립 필요
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지표수 유입 | M(2) | H(4) | 굴착사면에 천막 또는 비닐(우기시) 및 가배수로 설치 | 배수로 및 방수포 관리 철저
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 상재하중 과중 및 우수유입으로 토사무너짐 | M(2) | H(4) | 배수로 설치도 작성 | 시공시 우수유입방지 상세계획 수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 절토부 굴착사면 보호 및 우수유입 방지계획 누락으로 위험잠재 | L(1) | L(2) | 집수정 및 사면보호조치 등을 반영하여 시공 시 가이드라인 제공 | 굴착과 동시에 저면에 측구 및 배수로를 시공하고 자동양수기 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전난간 미설치 | L(2) | M(4) | 흙막이 상단부 안전난간 설치도면 및 상세도 작성 | 안전난간 설치작업자 떨어짐 방지조치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | L(2) | M(4) | 양수량 계산 및 굴착면 단부 배수로 설치 도면작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 없음 | 안식각 부족 | M(3) | M(3) | 안전성 검토 계산에 의한 터파기 경사기준 제시 | -
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 승강설비 도면 반영 미흡 | L(2) | L(3) | 지면에서 굴착저면으로 안전하게 통행할 수 있는 승강설비 도면 반영 | 근로자 이동통로구간 승강설비 누락없이 설치
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 기울기 불량 | L(2) | H(4) | OPEN-CUT 적용구간 굴착사면 기울기 표기 | 굴착시 법면 구배기준 준수
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 기울기 불량 | L(2) | H(4) | 각종 맨홀 집수정 등 굴착작업계획도(기울기 포함)작성 | 굴착시 법면구배 기준 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 고소작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 굴착 및 고소 작업 시 작업허가제 미운영으로 인한 추락사고 | L(2) | L(3) | 위험작업에 대한 작업허가제 관련 사항을 설계도면에 반영 | 2m 이상의 고소작업 1.5m 이상의 굴착가설공사 등 위험 공정 작업하기 전에는 공사감독자에게 승인을 받고 작업 진행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_상재하중 이격거리 계획 미수립 | M(3) | M(3) | 상재하중 이격거리 계획 수립 | 지장물 횡단구간 간이흙막이 설치계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 지반 | 하부(아래) | 부설 및 다짐작업 | 전도 | 깔림 | 다짐부족 | L(2) | M(4) | 지반침하 방지를 위한 다짐작업을 도면에 반영 | 다짐장비 사용구간 출입금지 휀스설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조 안전성 미검토 | M(3) | M(3) | 굴착사면 및 임시 비탈면에 대한 구조적 안전성 검토 | 굴착 작업 시 주변 통 제 및 건설 장비 유도자 배치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측기 설치 도면 미작성 | M(2) | H(4) | 흙막이가시설 계측관리 | 설계도서 준수 및 계측기 방호조치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면(비탈면) 안전성검토 미 실시에 의한 붕괴 | L(2) | L(3) | 굴착사면(비탈면) 안전성검토 반영 | 굴착사면(비탈면) 안전성검토를 토대로 굴착면 안식각 준수하여 굴착 진행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_터파기 여유폭 미준수 | M(3) | M(3) | 터파기 여유폭 준수 | 터파기 작업시 장비와의 충돌위험 방지
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 굴착 및 고소작업중 작업허가제 미운영 | L(2) | L(3) | 작업허가제 관련제도 시방서 명기 | 위험작업 시 작업허가제 운영하에 안전작업
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수, 지하수 등의 유입에 의한 붕괴 위험잠재 | L(2) | L(2) | 굴착 시 우수 및 지하수 등으로부터 위험을 저감하기 위하여 집수정, 배수로를 표현 | 굴착 시 우수 및 지하수 등으로부터 위험을 저감하기 위하여 집수정, 배수로 누락없이 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용지침 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 확인 및 점검작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_지하수 및 우수 유입 차단을 위한 가배수로 및 집수정 미설치 | M(3) | M(3) | 지하수 및 우수 유입 차단을 위한 가배수로 및 집수정 설치 | 관로 당일 공정계획 수립 및 악천후시(우천 등)작업금지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 공사 구간 굴착 단부 관리미흡에 따른 재해위험 | M(3) | M(4) | 굴착공사 안전관리 계획도 작성 | 굴착단부 이동통로 유지보수 관리 계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 굴착 및 고소 작업 중 작업허가제 미운영으로 위험잠재 | L(1) | L(3) | 작업허가제 운영 지침을 도서에 반영 | 위험작업에 대한 작업허가제 운영하여 시공중 안전성 확보
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 절취작업 | 붕괴 | 물체에 맞음 | 암파쇄 방호시설물 미설치 | H(3) | H(3) | 암파쇄 방호시설물 상세도 작성 | 비탈면 시공 시 유의사항 작성 및 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 기울기 불량 | L(2) | H(4) | 과굴착 방지를 위한 굴착면 기울기 도면 표현 | 설계도서 준수 및 굴착 사면 방호조치
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착구매 미준수 | L(1) | M(3) | 굴착순서도 작성 | 굴착 순서 준수하여 시공
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 파열,파단 | 감전 | 사전조사 미흡 , 건설기계 사용시 지내력 부족 | L(2) | H(4) | 사전조사를 통해 지하매설물을 도면화하여 관리 (지하매설물 현황 파악) | 사전조사 실시 및 지하매설물 현황 파악, 공사전 안전관리계획수립, 지반의 지내력 검토
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 관로굴착공사 시 굴착사면의 구배기준 미준수, 굴착사면 보양조치 미 실시 | L(2) | H(4) | 관로굴착공사시 굴착사면의 구배기준 준수 및 굴착깊이최소화를 위한 OPEN-CUT으로변경 | 관로굴착공사시 굴착사면 구배기준 준수 및 천막보양조치, 작업장 주변 안전시설 설치
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(2) | H(4) | 비탈면 보호조치 상세도 작성 | 우수 및 잡용수 유입 사전 방지조치 및 관리감독 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착구간 우수, 지하수 등의 유입에 의한 붕괴 | L(2) | L(2) | 굴착 시 우수 및 지하수 등으로 부터 위험을 저감하기 위하여 굴착저면 집수정, 배수로 표현 | 굴착저면에 집수정, 배수로 설치하여 물푸기 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 보호 및 우수유입 방지계획 누락으로 위험잠재 | L(2) | L(2) | 굴착면 안전작업 계획을 도면에 반영 | 굴착구간 상재하중 증가에 의한 붕괴위험 / 상재하중 제거 및 하중관리 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착으로 붕괴재해 위험 | H(2) | L(4) | 지반조사에 따른 굴착면 기울기 도면 표기 | 설계도서 준수 및 굴착 사면 방호조치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | M(3) | M(3) | 터피기 구간 임시배수로 설치 등 우수유입 방지를 위한 양수계획 수립 후 작업 | 우기 전 배수시설(양수기, 배수펌프 등) 설치 및 수처리 방안 수립
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 미준수 | H(3) | H(4) | 지반조사 결과 및 사면안전성검토 실시 | 오픈 컷 굴착 단부 안전난간대 설치
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 굴착단부 작업 중 근로자 떨어짐 | M(3) | M(3) | 굴착단부 안전시설 설치계획 수립 | 안전시설물 유지관리계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_굴착사면 굴착구배 미준수 | M(3) | M(3) | 굴착사면 터파기 기울기 도면에 반영 | 굴착사면 우수유입 및 지하수 처리계획도 작성
토목 | 항만 | 호안 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_관로굴착 기울기 미준수 | M(3) | H(4) | 관로 굴착 기울기 준수 | 교통처리계획 및 민원발생방지 계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업구간 우수, 지하수 등의 유입에 의한 붕괴 위험잠재 | L(2) | L(2) | 굴착시 우수 및 지하수 등으로부터 위험을 저감하기 위하여 집수정, 배수로를 표현 | 굴착구간 상재하중 증가에 의한 붕괴위험 / 상재하중 제거 및 하중관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(2) | H(4) | 배수계획 상세도 작성 | 우수 및 잡용수 유입 사전 방지조치 및 관리감독 철저
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지표수, 지하수 배수 미흡 | M(3) | M(3) | 배수계획 및 법면 안전관리계획 수립 | 우수 및 잡용수 유입 사전 방지조치 및 관리감독 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착토 관리미흡 | M(2) | H(4) | 굴착 토사나 자재 등을 경사면 및 굴착 부 배면 적재 금지 상세도 작성 | 작 업 시 작 전 작업장소 및 그 주변의 함수, 용수등 의 상태 변 화 점검
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 굴착 및 고소 작업 시 작업허가제 미운영으로 인한 추락사고 | L(2) | L(3) | 위험작업에 대한 작업허가제 관련 사항을 설계도면에 반영 | 2m 이상의 고소작업 1.5m 이상의 굴착가설공사 등 위험 공정 작업하기 전에는 공사감독자에게 승인을 받고 작업 진행
산업환경설비 | 환경시설 | 공공폐수처리시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 및 지하수 유입으로 인한 붕괴위험 | M(2) | M(4) | 배수계획 수립 | 가설전기 사용에 대한 안전관리계획 수립
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면 보호조치 미흡으로 인한 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 굴착사면 보호조치계획 수립 | 사면 보호 유지보수 관리계획 수립 필요
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 기울기 불량 | L(2) | H(4) | 과굴착 방지를 위한 굴착면 기울기 도면 표현 | 설계도서 준수 및 굴착 사면 방호조치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착구간 우수, 지하수 등의 유입에 의한 붕괴 | L(2) | L(2) | 굴착 시 우수 및 지하수 등으로 부터 위험을 저감하기 위하여 굴착저면 집수정, 배수로 표현 | 굴착저면에 집수정, 배수로 설치하여 물푸기 실시
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 기울기 불량 | L(2) | H(4) | 과굴착 방지를 위한 굴착면 기울기 도면 표현 | 설계도서 준수 및 굴착 사면 방호조치
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전난간 미설치 | M(2) | H(4) | 비탈면 단부 안전난간대 상세도 작성 | 안전난간의 설치기준 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 사면보호 및 배수 부적정 | M(2) | H(4) | 굴착사면 보호 공 설계에 반 영 | 굴착 토사나 자재 등을 경사면 및 굴착부 배면 적재 금지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 확인 및 점검작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_인접구조물의 균열,전도 위험구간 사전미조치 | M(3) | M(3) | 인접구조물의 균열,전도 위험구간 사전조치 | 현장계측 및 관리기준 설정
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 기울기 불량 | L(2) | H(4) | 과굴착 방지를 위한 굴착면 기울기 도면 표현 | 설계도서 준수 및 굴착 사면 방호조치
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 장약 및 발파작업 | 붕괴 | 물체에 맞음 | 발파 비산석 발생 | M(2) | H(4) | 발파 비산석 방지대책 설계 반영 | 발파작업 시 안전수칙 작성 및 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 기울기 불량으로 무너짐 | M(2) | H(4) | 굴착시 사면붕괴를 방지하도록 도면에 기울기 표기 | 설계도서 준수 및 굴착사면 방호 안전시설 설치
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지표수 유입 | M(3) | M(3) | 우천시 굴착사면 보호 및 굴착토 적치기준 준수 | -
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락 방지용 안전시설 미설치 | M(2) | M(3) | 터파기 상부에 안전난간 설치 등 추락방지시설 도면에 제시 | -
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 경사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 위험 작업 중 작업허가제 미운영으로 위험잠재 | L(1) | L(3) | 작업허가제 운영 지침을 도서에 반영 | 위험작업에 대한 작업허가제 운영
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 상재하중 과다 및 우수유입 | L(2) | M(3) | - | 시공시 현장 여건에 맞는 우수유입 방지 상세 계획 수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 부설 및 다짐작업 | 전도 | 깔림 | 지지력 미확보 | M(2) | M(3) | 비탈면 토사 다이크 및 가배수로, 침사지, 시선유도시설 설치계획 수립 | 터파기 사면 및 되메우기, 난간설치, 비탈면 다짐시 안전원(신호수) 배치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착 단부 하중증가 | L(2) | M(4) | 굴착토 즉시반출 | 굴착단부가 무너지지 않도록 주의
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전구배 미준수 | M(2) | H(4) | 굴착법면 붕괴방지 위한 지반특성에 따른 안전구배 유지 및 굴착 | 굴착작업 시 해당 지반 사전조사 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착선단부의 하중증가로 굴착토 관리미흡으로 인한 붕괴 | M(3) | M(2) | 굴착구간 선단부 주변에 적재금지 및 상재하중이 발생되지 않도록 설계도서에 반영 | 굴착 토사나 자재를 굴착구간 선단부에 적재하지 않도록 현장관리
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | H(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착 구배 미준수 | M(2) | H(4) | 지반조사 결과 및 기울기 기준 상세도 작성 | 오픈 컷 굴착 단부 안전난간대 설치
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | H(3) | H(3) | 배수계획 상세도 작성 | 우수 및 잡용수 유입 사전 방지조치 및 관리감독 철저
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 앞 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 비탈면구배 미준수 | M(2) | M(4) | 안정성해석을 통한 비탈면 기울기 선정 | 작업전 비탈면 상태 점검 및 배수시설 점검
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착 선단부 관리 미흡 | M(2) | H(4) | 굴착 토사나 자재 등 굴착부 배면 적재 금지 지침 제시 | 굴착깊이 이상 이격장소에 토사적재 및 굴착 즉시 사토 운반
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_관로굴착 붕괴위험구간 미설정 | M(3) | H(4) | 관로 굴착 붕괴위험구간 설정 | 교통처리계획 및 민원발생방지 계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 미설치 | L(2) | M(4) | 조립식간이 흙막이 설치 순서도 작성 | 시공상태 확인철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 미만) | 굴착 및 고소 작업 중 작업허가제 미운영으로 위험잠재 | L(1) | L(3) | 작업허가제 운영 지침을 도서에 반영 | 위험작업에 대한 작업허가제 운영하여 시공중 안전성 확보
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 옹벽 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 지반 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 미표기 | M(2) | H(4) | 지반조사결과 및 사면 안전성 검토 실시 하여 설계에 반영 | 오픈컷 굴착 단부 안전난간대 설치
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 앞 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 우수 유입 | M(3) | M(3) | 우천 시 우수 유입 방지용 보호필름 설치 및 임시 배수로 확보에 관한 사항을 설계도서에 반영 | 우천 시 터파기 구간 내 수중양수기 가동
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락 방지용 안전시설 미설치 | M(2) | M(3) | 터파기 상부에 안전난간 설치 등 추락방지시설 도면에 제시 | -
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 부설 및 다짐작업 | 파열,파단 | 없음 | 토피고 부족 | M(3) | M(3) | 관보호공 설치 | -
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 위험작업 시 작업허가제 운영관리 미흡에 의한 위험잠재 | L(2) | L(2) | 작업허가제 운영관리 사항을 설계에 반영 | 작업허가제 운영관리 사항을 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 앞 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 미준수 | M(3) | H(4) | 지반의 종류별 기울기 기준을 설계도서에 반영 | 굴착사면 포장 보양 및 주변 추락 방지 안전시설 설치
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 미만) | 굴착 단부 안전난간대 미설치로 이동 시 작업자 떨어짐 | M(2) | M(3) | 굴착 단부 안전난간 상세도 작성 | 안전난간대의 설치기준 작성 및 준수
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착구간 우수, 지하수 등의 유입에 의한 붕괴 | L(2) | L(2) | 굴착 시 우수 및 지하수 등으로 부터 위험을 저감하기 위하여 굴착저면 집수정, 배수로 표현 | 굴착저면에 집수정, 배수로 설치하여 물푸기 실시
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 1.5m 이상 굴착고 증가로 인한 사면 불안정 | M(3) | M(3) | 2m이상 고소작업, 1.5m이상의 굴착, 가설공사에 대해 작업허가제 관련사항을 설계도서에 명기 | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 파열,파단 | 깔림 | 지장물 간섭에 의한 흙막이 미설치 | L(2) | L(2) | 흙막이 가시설 보강도면 반영 | 지장물 간섭구간 흙막이 가시설 보강조치 실시하여 안전시공
건축 | 건축물 | 위험물 저장 및 처리시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 급경사 | M(2) | H(4) | 사면안정검토를 수행하여 적정 굴착기울기를 설계도서에 제시 | 굴착 한계선을 공사구간에 표시하여 과굴착에의한붕괴 사고 예방
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 위험작업 시 작업허가제 미운영에 의한 시공 중 위험잠재 | L(2) | L(3) | 작업허가제 운영관리 사항을 설계에 반영 | 위험작업 시 작업허가제 운영관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업허가제 미운영으로 위험잠재 | M(3) | M(3) | 작업허가제 관련사항을 시방서에 명기 | 건설기계와 근로자 충돌위험 / 작업반경 통제 및 신호수 배치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 폭우시 굴착구간 우수, 지하수 등의 유입에 의한 붕괴 | L(2) | M(4) | 잔여 위험요소 저감대책을 도면에 명시Ð굴착 시 우수 및 지하수 등오르부터 위험을 저감하기 위하여 굴착저면 집수정, 배수로 표현 | 굴착저면에 집수정, 배수로 설치하여 물푸기 실시
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 미표기 | M(2) | H(4) | 터파기 기울기 표기 | 굴착 비탈면 시공지침 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업허가제 미운영으로 위험잠재 | M(3) | M(3) | 작업허가제 관련사항을 시방서에 명기 | 건설기계와 근로자 충돌위험 / 작업반경 통제 및 신호수 배치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업허가제 미운영으로 위험잠재 | M(3) | M(3) | 작업허가제 관련사항을 시방서에 명기 | 건설기계와 근로자 충돌위험 / 작업반경 통제 및 신호수 배치
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 기울기 불량 | L(2) | H(4) | 과굴착 방지를 위한 굴착면 기울기 도면 표현 | 설계도서 준수 및 굴착 사면 방호조치
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 굴착공사 시 근로자 추락방지를 위한 안전시설물 설치 계획 미수립 | M(3) | M(2) | 굴착공사 시 근로자 추락방지를 위한 안전시설물 설치 계획 수립 | 안전난간 설치 시 설치규정 준수로 작업자 추락위험 제거
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | H(4) | 작업장 내 배수계획을 위한 가배수로 및 침사지 상세도 제시 | 침사지 비탈면 보호 천막 설치
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 비탈면 안전성검토 미실시 | H(3) | H(4) | 지반조사 결과 및 사면안전성검토 실시 | 비탈면 시공 시 유의사항 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착구간 우수, 지하수 등의 유입에 의한 붕괴 위험잠재 | L(2) | L(2) | 굴착구간 우수, 지하수 등의 유입에 의한 붕괴 를 방지하기 위한 집수정, 가배수로 반영 | 굴착구간 우수, 지하수 등의 유입에 의한 붕괴 를 방지하기 위한 집수정, 가배수로 누락없이 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지표수, 지하수 배수 미흡 | M(3) | M(3) | 배수계획 및 법면 안전관리계획 수립 | 우수 및 잡용수 유입 사전 방지조치 및 관리감독 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 굴착 및 고소작업 중 작업허가제 미운영 | L(2) | L(3) | 작업허가제 시방서 반영 | 위헌작업 시 작업허가제 운영하에 안전작업
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 옆 | 확인 및 점검작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_인접구조물의 균열,전도 위험구간 사전미조치 | M(3) | M(3) | 인접구조물의 균열,전도 위험구간 사전조치 | 현장계측 및 관리기준 설정
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(2) | H(4) | 양수량 계산 및 굴착면 단부 배 수로 설치 도면 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 미준수 | L(2) | H(4) | 비탈면 안전성 검토 및 굴착면의 기울기 상세도 작성 | 오픈 컷 굴착 단부 안전난간대 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_관로굴착 붕괴위험구간 미설정 | M(3) | H(4) | 관로 굴착 붕괴위험구간 설정 | 교통처리계획 및 민원발생방지 계획 수립
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측 관리 방안 미수립 | M(2) | H(4) | 계측관리방안 수립 | 계측기 보호조치 및 계측기준 준수 철저
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 기울기 불량 | L(2) | H(4) | 측구 구조물 작용용 굴착 경사기울기 표기 | 굴착시 법면구배기준 준수
조경 | 기타 |  | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 기울기 불량 | M(3) | H(4) | 지반에 따른 기울기 작성 및 표준도면 작성 | 우기시 가배수로 및 사면보호공
건축 | 건축물 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 불량 | H(3) | H(3) | 굴착면의 기울기 완화 설계 반영 | 오픈 컷 굴착 단부 안전난간대 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 부설 및 다짐작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_관로 되메우기 층다짐 계획 미수립 | M(3) | M(3) | 관로 되메우기 층다짐 계획 수립 | 되메우기 다짐도 확인(들밀도 시험실시)
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 굴착단부 작업 중 근로자 떨어짐 | M(3) | M(4) | 굴착단부 안전난간 설치 상세도 작성 | 안전시설 임의 해체를 예방하기 위한 근로자 안전교육 실시
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 터파기 기울기 기준 미준수Ð굴착영향 미검토 | M(3) | M(4) | 잔여 위험요소 저감대책을 도면에 명시Ð굴착면 기울기 및 여유폭 표기 | 굴착깊이 이상 이격장소에 토사적재 및 굴착 즉시 사토운반, 영내 야적장 별도 운영
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 미만) | 안전난간대 미설치 | M(2) | H(4) | 굴착 단부 안전난간 상세도 작성 | 안전난간대의 설치기준 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 승강설비 도면 반영 미흡으로 근로자 승하강 중 추락위험 | L(2) | L(2) | 지면에서 굴착저면으로 안전하게 통행할 수 있는 승강설비 설치도를 반영 | 단부작업시 떨어짐 위험 / 안전시설물 설치
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 기울기 불량 | L(2) | H(4) | 과굴착 방지를 위한 굴착면 기울기 도면 표현 | 설계도서 준수 및 굴착 사면 방호조치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 하장해안 배수간선 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 하장해안2 배수간선 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | M(2) | H(4) | 우수유입 방지대책 상세도 작성 | 굴착면 보호조치(천막 및 배수로 설치)/공사중 배수로 설치 및 양수계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 옆 | 확인 및 점검작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_인접구조물의 균열,전도 위험구간 사전미조치 | M(3) | M(3) | 인접구조물의 균열,전도 위험구간 사전조치 | 현장계측 및 관리기준 설정
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 1.5m 이상 굴착고 증가로 인한 사면 불안정 | M(2) | M(3) | 2m이상 고소작업, 1.5m이상의 굴착, 가설공사에 대해 작업허가제 관련사항을 설계도서에 명기 | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 상부 상재하중 증가 | M(2) | H(4) | 굴착 즉시 사토반출 또는 굴착깊이 이상 이격 적재를 설계도서에 반영 | 굴착표준단면에 이격거리 반영 및 사토장, 야적장 관리 철저
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 미표기 | M(2) | H(4) | 굴착면의 기울기 기준 상세도 작성 | 오픈컷 굴착 단부 안전난간대 설치
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측 관리 방안 미수립 | M(3) | M(3) | 계측기 설치 및 계측관리방안 수립 | 계측기 보호조치 및 계측기준 준수 철저
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 안정성 미검토 | M(3) | M(3) | 임시비탈면 안정성 검토하여 굴착면 기울기에 대한 안정성 확보 | 설계~시공간 시간경과에 따른 현장여건의 변화 등을 고려하여 시공계획 수립
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 폭우시 굴착구간 우수, 지하수 등의 유입에 의한 붕괴 | L(2) | M(4) | 잔여 위험요소 저감대책을 도면에 명시Ð굴착 시 우수 및 지하수 등오르부터 위험을 저감하기 위하여 굴착저면 집수정, 배수로 표현 | 굴착저면에 집수정, 배수로 설치하여 물푸기 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업구간 우수, 지하수 등의 유입에 의한 붕괴 위험잠재 | L(2) | L(2) | 굴착시 우수 및 지하수 등으로부터 위험을 저감하기 위하여 집수정, 배수로를 표현 | 굴착구간 상재하중 증가에 의한 붕괴 위험 / 상재하중 제거 및 하중관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 승강설비 도면 반영 미흡으로 근로자 승하강 중 추락위험 | L(2) | L(2) | 지면에서 굴착저면으로 안전하게 통행할 수 있는 승강설비 반영 | 단부작업시 떨어짐 위험 / 안전시설물 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 적성 맨홀펌프장 굴착부 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 옆 | 확인 및 점검작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_인접구조물의 균열,전도 위험구간 사전미조치 | M(3) | M(3) | 인접구조물의 균열,전도 위험구간 사전조치 | 현장계측 및 관리기준 설정
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 부적정 | L(2) | M(3) | 토질에 따른 굴착면의 기울기 기준을 설계에 반영 | 굴착 후 비닐 또는 천막 설치
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 기울기 불량 | L(2) | H(4) | 배수구조물 작업용 굴착 경사 기울기 표기 | 굴착시 법면구배 기준 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립으로 인한 굴착사면 붕괴 위험 | M(2) | M(3) | 가배수로(호스경로) 및 집수정 설치 등 배수계획을 수립하도록 실시설계에 반영 | 작업 전 집수정 및 가배수로 상태 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전구배 미준수 | M(2) | H(4) | 굴착법면 붕괴방지 위한 지반특성에 따른 안전구배 유지 및 굴착 | 굴착작업 시 해당 지반 사전조사 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 굴착단부 안전난간 반영 미흡으로 위험잠재 | L(2) | L(3) | 굴착단부로의 추락예방을 위하여 안전난간 설치를 도면에 반영 | 단부작업시 떨어짐 위험 / 안전시설물 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_터파기 기울기 및 여유폭 미준수 | M(3) | M(3) | 터파기 기울기 및 여유폭 준수 | 터파기 작업시 장비와의 충돌위험 방지
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착구간 우수, 지하수 등의 유입에 의한 붕괴 위험 | L(2) | L(2) | 굴착 시 우수 및 지하수등으로부터 위험을 저감하기 위하여 집수정을 반영 | 굴착 시 우수 및 지하수등으로부터 위험을 저감하기 위한 집수정 누락없이 설치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 승강설비 도면 반영 미흡 | L(2) | L(2) | 지면에서 굴착저면으로 안전하게 통행할 수 있는 승강설비 도면 반영 | 지면에서 굴착저면으로 안전하게 통행할 수 있는 승강설비 설치
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(2) | H(4) | 배수계획 상세도 작성 | 우수 및 잡용수 유입 사전 방지조치 및 관리감독 철저
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 굴착 및 고소작업 중 작업허가제 미운영 | L(2) | L(3) | 작업허가제 관련제도 시방서 반영 | 위험작업 시 작업허가제 운영하에 안전작업
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 시공 절차 미수립 | M(2) | H(3) | 없음 | 신호수 배치, 건설장비 작업계획 및 안전대책 수립ㆍ준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수처리 미흡 | L(2) | H(4) | 굴착 시 지반조건, 지하수위 등을 고려하여 배수로 적정설치 | 굴착부 상단 우수유입 방지계획 수립
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 불량 | H(3) | H(4) | 굴착 사면 안전성검토 실시하여 안전기울기 반영 | 오픈 컷 굴착 단부 안전난간대 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 확인 및 점검작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_지하수 및 우수유입 차단을 위한 가배수로 및 집수정 미설치 | M(3) | M(3) | 지하수 및 우수 유입 차단을 위한 가배수로 및 집수정 설치 | 관로 당일 공정계획 수립 및 악천후시(우천등)작업금지
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수, 지하수 유입에 의한 붕괴위험 | L(2) | L(2) | 굴착 시 우수 및 지하수등으로부터 위험을 저감하기 위하여 집수정, 배수로 도면 반영 | 굴착 시 우수 및 지하수등으로부터 위험을 저감하기 위하여 집수정, 배수로 누락없이 설치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 부적정 | L(2) | M(3) | 토질에 따른 굴착면의 기울기 기준을 설계에 반영 | 과굴착금지 및 소단 설치 계획 수립
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 기울기 불량 | L(2) | H(4) | 배수구조물 작업용 굴착 경사 기울기 표기(시스템비계 설치 공간 확보) | 굴착시 법면구배 기준 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 승강설비 도면 반영 미흡으로 근로자 승하강 중 추락위험 | L(2) | L(2) | 지면에서 굴착저면으로 안전하게 통행할 수 있는 승강설비 반영 | 단부작업시 떨어짐 위험 / 안전시설물 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_터파기 기울기 및 여유폭 미준수 | M(3) | M(3) | 터파기 기울기 및 여유폭 준수 | 굴착주변 상재하중 이격거리 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 기울기 불량 | L(2) | H(4) | 과굴착 방지를 위한 굴착면 기울기 도면 표현 | 설계도서 준수 및 굴착 사면 방호조치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 승·하강통로 누락 | L(2) | H(4) | 굴착지 내부 이동을 위한 승·하강통로 및 안전난간 표기 | 가설계단 설치상태 점검, 정기점검
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 미표기 | M(2) | H(4) | 굴착면의 기울기 기준 상세도 작성 | 오픈컷 굴착 단부 안전난간대 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전난간대 미설치 | M(2) | H(4) | 굴착 단부 안전난간 상세도 작성 | 안전난간대의 설치기준 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_터파기 여유폭 미준수 | M(3) | M(3) | 터파기 여유폭 준수 | 터파기 작업시 장비와의 충돌위험 방지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 확인 및 점검작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_지하수 및 우수 유입 차단을 위한 가배수로 및 집수정 미설치 | M(3) | M(3) | 지하수 및 우수 유입 차단을 위한 가배수로 및 집수정 설치 | 관로 당일 공정계획 수립 및 악천후시(우천 등)작업금지
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 기울기 불량 | L(2) | H(4) | 배수구조물 작업용 굴착 경사기울기 표기 | 굴착시 법면구배기준 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_관로굴착 붕괴위험구간 미설정 | M(3) | M(4) | 관로 굴착 붕괴위험구간 설정 | 교통처리계획 및 민원발생방지 계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 관로 가시설 굴착부 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 앞 | 굴착작업 | 없음 | 부딪힘 | 야간 굴착공사에 따른 교통처리 계획 미흡으로 시공 중 위험잠재 | L(3) | L(2) | 야간공사에 따른 교통처리 계획도를 추가 반영함 | 건설기계와 근로자 충돌위험 / 작업반경 통제 및 신호수 배치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 보호 및 우수유입 방지계획 누락으로 위험잠재 | L(2) | L(2) | 굴착면 안전작업 계획도를 도면에 반영 | 굴착구간 상재하중 증가에 의한 붕괴위험 / 상재하중 제거 및 하중관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 확인 및 점검작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_지하수 및 우수유입 차단을 위한 가배수로 및 집수정 미설치 | M(3) | M(3) | 지하수 및 우수 유입 차단을 위한 가배수로 및 집수정 설치 | 관로 당일 공정계획 수립 및 악천후시(우천등)작업금지
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(2) | H(4) | 배수계획 상세도 작성 | 우수 및 잡용수 유입 사전 방지조치 및 관리감독 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 굴착 및 고소 작업 중 작업허가제 미운영으로 위험잠재 | L(1) | L(3) | 작업허가제 운영 지침을 도서에 반영 | 위험작업에 대한 작업허가제 운영하여 시공 중 안전성 확보
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 매설작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 미만) | 굴착 구간 이동통로 미반영으로 이동 시 작업자 떨어짐 | M(2) | M(4) | 추락위험 구간 안전사다리 설계도서 반영 | 설치 전 이동식 사다리 설치기준 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전구배 미준수 | M(2) | H(4) | 굴착법면 붕괴방지 위한 지반특성에 따른 안전구배 유지 및 굴착 | 굴착작업 시 해당 지반 사전조사 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 관로 터파기 단부에 안전시설 미설치 | M(3) | M(3) | 관로 터파기 작업 구역내 안전시설물 설치 계획 수립 | 안전시설물 설치 및 이동용 통로 확보
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 미만) | 안전난간대 미설치 | M(2) | H(4) | 굴착 단부 안전난간 상세도 작성 | 안전난간대의 설치기준 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 보호 및 우수유입 방지계획 누락으로 위험잠재 | L(2) | L(2) | 굴착면 안전작업 계획을 도면에 반영 | 굴착구간 상재하중 증가에 의한 붕괴위험 / 상재하중 제거 및 하중관리 철저
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 터파기 기울기 기준 미준수,굴착영향 미검토 | M(3) | M(4) | 잔여 위험요소 저감대책을 도면에 명시Ð굴착면 기울기 및 여유폭 표기 | 굴착깊이 이상 이격장소에 토사적재 및 굴착 즉시 사토운반, 영내 야적장 별도 운영
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 부설 및 다짐작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_관로 되메우기 층다짐 계획 미수립 | M(3) | M(3) | 관로 되메우기 층다짐 계획 수립 | 되메우기 다짐도 확인(들밀도 시험실시)
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | H(4) | 작업장 내 배수계획을 위한 가배수로 및 침사지 상세도 제시 | 침사지 비탈면 보호 천막 설치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 폭우시 굴착구간 우수, 지하수 등의 유입에 의한 붕괴 | L(2) | M(4) | 잔여 위험요소 저감대책을 도면에 명시Ð굴착 시 우수 및 지하수 등오르부터 위험을 저감하기 위하여 굴착저면 집수정, 배수로 표현 | 굴착저면에 집수정, 배수로 설치하여 물푸기 실시
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지표수 유입 | M(2) | H(4) | 굴착사면에 천막 또는 비닐(우기시) 및 가배수로 설치 | 배수로 및 방수포 관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업구간 우수, 지하수 등의 유입에 의한 붕괴 위험잠재 | L(2) | L(2) | 굴착시 우수 및 지하수 등으로부터 위험을 저감하기 위하여 집수정, 배수로를 표현 | 굴착구간 상재하중 증가에 의한 붕괴위험 / 상재하중 제거 및 하중관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업허가제 미운영으로 위험잠재 | M(3) | M(3) | 작업허가제 관련사항을 시방서에 명기 | 건설기계와 근로자 충돌위험 / 작업반경 통제 및 신호수 배치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착 작업 시 우수유입에 의한 위험잠재 | L(2) | L(3) | 굴착작업 시 양수작업 계획도면을 설계에 반영 | 굴착작업 시 양수작업 관리 철저
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 보호조치 및 지표수 유입방지 계획 누락 | L(2) | L(2) | 굴착 사면 보호 및 우수유입 방지계획을 도면에 반영 | 굴착사면에 천막설치 및 굴착 선단부 마대쌓기 등 사면보호조치를 시행하여 피해를 최소화
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착기울기 불량 | L(2) | H(4) | 과굴착 방지를 위한 굴착 기울기 도면 표현 | 설계도서 준수 및 굴착 사면 방호조치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 굴착 및 고소작업 중 작업허가제 미운영 | L(2) | L(3) | 작업허가제 관련제도 시방서 명기 | 위험작업 시 작업허가제 운영하에 안전작업
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 개구부 발생 시 안전시설 미설치에 의한 근로자 추락위험 | L(2) | L(3) | 개구부 안전시설 설치도면을 설계에 반영 | 개구부 발생 시 안전시설 설치관리 철저
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 안정성 미검토 | M(3) | M(3) | 임시비탈면 안정성 검토하여 굴착면 기울기에 대한 안정성 확보 | 설계~시공간 시간경과에 따른 현장여건의 변화 등을 고려하여 시공계획 수립
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 교량 시공을 위한 굴착 계획도 누락 | M(3) | M(3) | 굴착계획도 작성(터파기 계획도면 반영) | 굴착작업 시 안전수칙 준수로 굴착사면의 붕괴 및 작업자의 매몰위험 제거
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전난간대 미설치 | M(2) | H(4) | 굴착 단부 안전난간 상세도 작성 | 안전난간대의 설치기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착 선단부 관리 미흡 | M(2) | H(4) | 굴착 토사나 자재 등 굴착부 배면 적재 금지 지침 제시 | 굴착깊이 이상 이격장소에 토사적재 및 굴착 즉시 사토 운반
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 미준수 | L(2) | M(3) | 오픈터파기구간 굴착사면에 대한 사면 안정성 검토 반영 | 관로 터파기 기울기 준수 및 구조물 굴착사면 기울기 준수, 인접구역 장비 접근 및 토사 적치 통제
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지표수, 지하수 배수 미흡 | M(3) | M(3) | 배수계획 및 법면 안전관리계획 수립 | 우수 및 잡용수 유입 사전 방지조치 및 관리감독 철저
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 매설작업 | 붕괴 | 깔림 | 상재하중 등 | M(2) | M(2) | - | 굴착깊이 이상 이격장소에 토사적재 및 굴착 즉시 사토운반, 영내 사토장 별도 운영
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수 측구 미설치 | L(2) | H(4) | 배수구조물 작업용 굴착 후 배수측구 표시 | 굴착시 법면 구배기준 준수
토목 | 터널 | 도로터널 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착 기울기 불량 | L(2) | H(4) | 과굴착 방지를 위한 굴착면 기울기 도면 표현 | 설계도서 준수 및 굴착 사면 방호조치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업구간 우수, 지하수 등의 유입에 의한 붕괴 위험잠재 | L(2) | L(2) | 굴착시 우수 및 지하수 등으로부터 위험을 저감하기 위하여 집수정, 배수로를 표현 | 굴착구간 상재하중 증가에 의한 붕괴위험 / 상재하중 제거 및 하중관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 굴착단부 안전난간등의 미 반영으로 위험잠재 | L(2) | L(3) | 굴착단부로의 추락예방을 위하여 안전난간 설치를 도면에 반영 | 단부작업시 떨어짐 위험 / 안전시설물 설치
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 기울기 불량 | L(2) | H(4) | 과굴착 방지를 위한 굴착면 기울기 도면 표현 | 설계도서 준수 및 굴착 사면 방호조치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 굴착단부 안전난간 미 반영으로 위험잠재 | L(2) | L(3) | 굴착단부로의 추락예방을 위하여 안전난간 설치도를 설계도서에 반영 | 단부작업시 떨어짐 위험 / 안전시설물 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 분수 맨홀펌프장 굴착부 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착토 적치기준 미제시 | M(2) | M(2) | 굴착토 적치 시공상세도를 작성하여 설계도서에 반영 | 해당없음
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 옹벽 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 지반 | 바닥 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전난간대 미설치 | M(2) | H(4) | 굴착단부 안전난간 상세도 작성 | 안전난간대의 설치기준 작성 및 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 터파기 기울기 기준 미준수Ð굴착영향 미검토 | M(3) | M(4) | 잔여 위험요소 저감대책을 도면에 명시Ð굴착면 기울기 및 여유폭 표기 | 굴착깊이 이상 이격장소에 토사적재 및 굴착 즉시 사토운반, 영내 야적장 별도 운영
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 굴착단부 안전난간 미설치에 의한 근로자 추락위험 | L(2) | L(3) | 단부 안전난간 설치도면 반영 | 단부 발생 시 안전난간 설치 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지내력 감소 | L(2) | H(4) | 굴착지 내부 배수계획 수립 | 감전 예방조치 계획
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착 상부 단면부 과재하중 | M(3) | M(3) | 우천시 굴착사면 보호 및 굴착토 적치기준 준수 | -
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 시면 안정성 미검토 | M(3) | M(3) | 사면 안정성 검토 및 그에 따른 시공기준 준수 | -
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지표수, 지하수 유입 | L(2) | H(4) | 비탈면 보호조치 상세도 작성 | 토사 무너짐 방지조치 작성 및 안전수칙 준수
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 승강설비 도면 반영 미흡으로 근로자 승하강 중 추락위험 | L(2) | L(2) | 지면에서 굴착저면으로 안전하게 통행할 수 있는 승강설비 반영 | 단부작업시 떨어짐 위험 / 안전시설물 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 불량 | H(1) | H(4) | 과굴착 및 굴착면 무너짐 예방을 위한 굴착계획 수립 | 설계도서 준수 및 굴착 사면 방호조치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 미준수 | L(2) | H(4) | 비탈면 안전성 검토 및 굴착면의 기울기 상세도 작성 | 오픈 컷 굴착 단부 안전난간대 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 부설 및 다짐작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_관로 되메우기 층다짐 계획 미수립 | M(3) | M(3) | 관로 되메우기 층다짐 계획 수립 | 되메우기 다짐도 확인(들밀도 시험실시)
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 낙하 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전기준 미준수 | L(2) | L(2) | 작업허가제 관현사항을 설계도서에 반영 | 굴착작업 및 고소작업시 무너짐/떨어짐 관리철저
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | H(4) | 가배수로 및 침사지 상세도 작성 | 자동센서 및 감전차단기 설치, 전선 피복상태 점검
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 기울기 불량 | L(2) | H(4) | 과굴착 방지를 위한 굴착면 기울기 도면 표현 | 설계도서 준수 및 굴착 사면 방호조치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착토 관리미흡 | L(2) | H(4) | 굴착 토사나 자재 등을 경사면 및 굴착부 배면 적재 금지 상세도 작성 | 작업시작전 작업장소 및 그 주변의 함수, 용수등의 상태 변화 점검
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 승강설비 반영 미흡으로 근로장 승하강 중 추락 | M(2) | M(2) | 이동통로 승강설비 설치 등 안전시설물 설치계획도 설계도면 반영 | 이동식사다리 등 설칙시준 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착토 적치 기준 미준수 | M(3) | M(3) | 굴착토 적치기준 작성 및 설계도서 반영 | 굴착토 적치기준 준수 및 과적 금지
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 굴착토 관리 미흡 | M(2) | M(3) | 굴착토는 굴착부와 최소 1m 이상 떨어진 지면에 적치 | 굴착부 1m 이내에 굴착토 가적치를 할 수 없도록 안내휀스 설치
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 이동통로 미설치 | L(2) | H(4) | - | 굴착구간 횡단 안전통로 설치, 굴착 종방향 구간 안전난간대 설치
건축 | 건축물 | 수련시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 불량 | M(2) | H(4) | 굴착면의 기울기 완화 설계 반영 | 오픈 컷 굴착 단부 안전난간대 설치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 기울기 불량 | L(2) | H(4) | 과굴착 방지를 위한 굴착면 기울기 도면 표현 | 설계도서 준수 및 굴착 사면 방호조치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착토 적치 기준 미준수 | M(3) | M(3) | 굴착토 적치기준 작성 및 설계도서 반영 | 굴착토 적치기준 준수 및 과적 금지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | M(3) | M(3) | 터피기 구간 임시배수로 설치 등 우수유입 방지를 위한 양수계획 수립 후 작업 | 우기 전 배수시설(양수기, 배수펌프 등) 설치 및 수처리 방안 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착구간 우수, 지하수 등의 유입에 의한 붕괴 | L(2) | L(2) | 굴착 시 우수 및 지하수 등오르부터 위험을 저감하기 위하여 굴착저면 집수정, 배수로 표현 | 굴착저면에 집수정, 배수로 설치하여 물푸기 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착구간 우수, 지하수 등의 유입에 의한 붕괴 위험 | L(2) | L(2) | 굴착 시 우수 및 지하수 등으로부터 위험을 저감하기 위하여 집수정, 배수로 도면 반영 | 굴착 시 우수 및 지하수 등으로부터 위험을 저감하기 위하여 집수정, 배수로 누락없이 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 고소작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 굴착 및 고소 작업 시 작업허가제 미운영으로 인한 추락사고 | L(2) | L(3) | 위험작업에 대한 작업허가제 관련 사항을 설계도면에 반영 | 2m 이상의 고소작업 1.5m 이상의 굴착가설공사 등 위험 공정 작업하기 전에는 공사감독자에게 승인을 받고 작업 진행
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 굴착단부 작업 중 근로자 떨어짐 | M(3) | M(3) | 굴착단부 안전시설 설치계획 수립 | 안전시설물 유지관리계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 고소작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 굴착 및 고소 작업 시 작업허가제 미운영으로 인한 추락사고 | L(2) | L(3) | 위험작업에 대한 작업허가제 관련 사항을 설계도면에 반영 | 2m 이상의 고소작업 1.5m 이상의 굴착가설공사 등 위험 공정 작업하기 전에는 공사감독자에게 승인을 받고 작업 진행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 1.5m 이상 굴착고 증가로 인한 사면 불안정 | M(3) | M(3) | 2m이상 고소작업, 1.5m이상의 굴착, 가설공사에 대해 작업허가제 관련사항을 설계도서에 명기 | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | H(4) | 굴착계획도면을 설계도서에 반영 | 시험터파기를 실시하여 토질의 상태를 확인 후 설계적용된 기울기를 확인
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 부족 | M(3) | M(3) | 자연 터파기 법면이 안식각이내가 되도록 하고 터파기 구배 제시 | -
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착구배 미준수로 굴착면 붕괴 | M(2) | H(4) | 굴착구배 도면 표기 | 설계도서 준수 및 굴착사면 방호조치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업구간 우수, 지하수 등의 유입에 의한 붕괴 위험잠재 | L(2) | L(2) | 굴착시 우수 및 지하수 등으로부터 위험을 저감하기 위하여 집수정, 배수로를 표현 | 굴착구간 상재하중 증가에 의한 붕괴위험 / 상재하중 제거 및 하중관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 굴착단부 안전난간 반영 미흡으로 위험잠재 | L(2) | L(3) | 굴착단부로의 추락예방을 위하여 안전난간 설치를 반영 | 단부작업시 떨어짐 위험 / 안전시설물 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 구배기준 미흡 | M(4) | L(2) | OPEN-CUT터파기 구간의 굴착도면 작성 및 우수 유입시의 사면보호공 상세도 반영하여 저감확보 | 시공계획서상 상세도 확인 철저시공
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 불량 | H(1) | H(4) | 과굴착 및 굴착면 무너짐 예방을 위한 굴착계획 수립 | 설계도서 준수 및 굴착 사면 방호조치
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 기울기 불량 | L(2) | H(4) | 과굴착 방지를 위한 굴착면 기울기 도면 표현 | 설계도서 준수 및 굴착 사면 방호조치
토목 | 댐 | 다목적댐 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착구간 사면 기울기 표기 누락 | M(3) | H(4) | 굴착구간 터파기 기울기값 도면에 명기 | 굴착공사 안전작업계획 수립
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착 기울기 불량 | L(2) | H(4) | 과굴착 방지를 위한 굴착면 기울기 도면 표현 | 설계도서 준수 및 굴착 사면 방호조치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 상부 상재하중 증가 | M(2) | H(4) | 굴착 즉시 사토반출 또는 굴착깊이 이상 이격 적재를 설계도서에 반영 | 굴착표준단면에 이격거리 반영 및 사토장, 야적장 관리 철저
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착토 관리미흡 | M(2) | H(4) | 굴착 토사나 자재 등을 경사면 및 굴착부 배면 적재 금지 상세도 작성 | 작업시작전 작업장소 및 그 주변의 함수, 용수등의 상태 변화 점검
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착구간 우수, 지하수 등의 유입에 의한 붕괴 | L(2) | L(2) | 굴착 시 우수 및 지하수 등으로 부터 위험을 저감하기 위하여 굴착저면 집수정, 배수로 표현 | 굴착저면에 집수정, 배수로 설치하여 물푸기 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 굴착단부 작업 중 근로자 추락위험 | M(3) | M(4) | 굴착단부 안전난간 설치 상세도 작성 | 안전시설 임의 해체를 예방하기 위한 근로자 안전교육 실시
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지하수 및 우수 유입 등 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 지표수 유입 방지 및 양수계획 수립, 굴착깊이 이상 이격하여 굴착토 적재 및 반출
조경 | 기타 |  | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 추락 방지용 안전시설 미설치 | M(2) | M(3) | 터파기 상부에 안전난간 설치 등 추락방지시설 도면에 제시 | -
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 앞 | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전난간대 미설치 | M(3) | H(4) | 터파기구간 상부 안전난간대 설치 | 작업 전 안전대 착용 및 체결 상태 준수
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 고소작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 굴착 및 고소 작업 시 작업허가제 미운영으로 인한 추락사고 | L(2) | L(3) | 위험작업에 대한 작업허가제 관련 사항을 설계도면에 반영 | 2m 이상의 고소작업 1.5m 이상의 굴착가설공사 등 위험 공정 작업하기 전에는 공사감독자에게 승인을 받고 작업 진행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착구간 우수, 지하수 등의 유입에 의한 붕괴 | L(2) | L(2) | 굴착 시 우수 및 지하수 등으로 부터 위험을 저감하기 위하여 굴착저면 집수정, 배수로 표현 | 굴착저면에 집수정, 배수로 설치하여 물푸기 실시
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 기울기 불량 | L(2) | H(4) | OPEN-CUT 적용구간 굴착사면 기울기 표기 | 굴착시 법면구배기준 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 미흡 | M(3) | H(4) | 터파기 표준 단면도 작성 | 굴착사면 안전기울기 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착구간 우수, 지하수 등의 유입에 의한 붕괴 | L(2) | L(2) | 굴착 시 우수 및 지하수 등오르부터 위험을 저감하기 위하여 굴착저면 집수정, 배수로 표현 | 굴착저면에 집수정, 배수로 설치하여 물푸기 실시
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지조치 미흡 | M(2) | H(4) | 우수유입 방지용 법면보호필름 및 배수로 설치 도면 반영 | 배수계획 준수 및 우수유입방지 시트 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 위험작업 시 작업허가제 미운영에 의한 위험잠재 | L(2) | L(3) | 작업허가제 운영관리 사항을 설계에 반영 | 작업허가제 운영관리 철저
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | H(3) | H(4) | 차수공법 적용 및 배수계획 상세도 작성 | 우수 및 잡용수 유입 사전 방지조치 및 관리감독 철저
건축 | 건축물 | 수련시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | H(3) | H(4) | 흙막이 배면 차수공법 설계 반영 | 우수 및 잡용수 유입 사전 방지조치 및 관리감독 철저
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 질식 | 양수 계획 미반영 | L(2) | H(4) | 집수정 및 양수기 설치 | 굴착 상부 가배수로 설치
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설물 부재 | M(3) | M(3) | 지면에서 굴착저면으로 안전하게 통행할 수 있는 승강설비 및 안전대 걸이시설 주의사항 반영 | 단부작업시 떨어짐을 고려한 안전시설물 설치
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | M(4) | 굴착구배 준수 | 굴착 상부배면에 중량물 적재 금지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착기울기 미준수로 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 비탈면 안전성 검토 실시 | 굴착 작업 간 자재적치 관리 계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전통로 미설치 | L(2) | M(3) | 굴착구간 안전통로 설치 상세도 작성 | 관련 관리자 입회하에 굴착 수행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | M(3) | M(3) | 터피기 구간 임시배수로 설치 등 우수유입 방지를 위한 양수계획 수립 후 작업 | 우기 전 배수시설(양수기, 배수펌프 등) 설치 및 수처리 방안 수립
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 기울기 불량 | L(2) | H(4) | 과굴착 방지를 위한 굴착면 기울기 도면 표현 | 설계도서 준수 및 굴착 사면 방호조치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 단차구간 승강설비 미설치에 의한 불안전 통행 시 근로자 위험잠재 | L(2) | L(3) | 단차구간 승강설비 설치도면 반영 | 단차구간 승강설비 설치관리 철저
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착기울기 미준수로 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 굴착기울기 횡단면도에 표기 | 굴착 작업 간 자재적치 관리 계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착토사 적치 불량으로 사면 붕괴위험 | M(2) | M(4) | 굴착단부 토사 적치계획 수립 | 굴착토 유실방지 및 보호조치계획 수립
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지하수 및 토사하중 | M(3) | H(4) | 펌프장 흙막이 가시설 구조계산 결과 반영한 상세도면 작성 | 현장여건을 고려한 흙막이 가시설 규모 및 부재 규격 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 굴착단부 안전난간 반영 미흡으로 위험잠재 | L(2) | L(3) | 굴착단부로의 추락예방을 위하여 안전난간 설치를 반영 | 단부작업시 떨어짐 위험 / 안전시설물 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | M(3) | M(3) | 터파기 구간 임시배수로 설치 등 우수유입 방지를 위한 양수계획 수립 | 우기 전 배수시설(양수기, 배수펌프 등) 설치 및 수처리 방안 수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착구간 우수, 지하수 등의 유입에 의한 붕괴 | L(2) | L(2) | 굴착 시 우수 및 지하수 등오르부터 위험을 저감하기 위하여 굴착저면 집수정, 배수로 표현 | 굴착저면에 집수정, 배수로 설치하여 물푸기 실시
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 비탈면 안정성검토 결과의 미반영 | L(2) | L(3) | 비탈면 TYPE별 안정성검토 결과를 반영 | 비탈면 TYPE에 따른 굴착구배 준수 및 과굴착금지 관리실
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | SGR차수그라우팅 작업시 상세계획의 누락으로 오시공으로 인한 위험 | L(2) | L(2) | SGR차수그라우팅 시공순서 및 상세계획을 도면에 반영 | SGR차수그라우팅 작업시 시공순서 준수 및 변형 등 이상유무의 상시확인 실시
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설물 미비 | M(3) | M(3) | 굴착구간 및 개구부 등 상단에 안전시설물 설치 | 굴착구간 안전표지 부착
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 흙막이가시설 및 굴착단부로 근로자 추락위험 | M(3) | M(4) | 굴착단부 안전난간 설치 상세도 작성 | 안전시설물 유지관리 계획 수립 및 안전교육 실시
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 기타 | 깔림 | 양수기 용량 부족 | M(2) | M(3) | 터파기구간 우수 및 지하수 배제계획 수립을 설계도서에 반영 | 공사중 가배수로, 집수정 설치, 수중양수기 감전차단기 설치, 전선상태 점검
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 굴착단부 작업 중 근로자 추락위험 | M(3) | M(4) | 굴착단부 안전난간 설치 상세도 작성 | 안전시설 임의 해체를 예방하기 위한 근로자 안전교육 실시
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 흙막이 단부 근로자 추락위험 | M(3) | M(3) | 굴착단부 안전난간 설치 상세도 작성 | 안전시설 임의 해체를 예방하기 위한 근로자 안전교육 실시
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호 및 배수 부적정 | L(2) | H(4) | 굴착사면 보호공 설계에 반영 | 굴착 토사나 자재 등을 경사면 및 굴착부 배면 적재 금지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 확인 및 점검작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_지하수 및 우수유입 차단을 위한 가배수로 및 집수정 미설치 | M(3) | M(3) | 지하수 및 우수 유입 차단을 위한 가배수로 및 집수정 설치 | 관로 당일 공정계획 수립 및 악천후시(우천등)작업금지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면(비탈면) 안전성검토 미 실시에 의한 붕괴 | L(2) | L(3) | 굴착사면(비탈면) 안전성검토 반영 | 굴착사면(비탈면) 안전성검토를 토대로 굴착면 안식각 준수하여 굴착 진행
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 취수펌프장 흙막이가시설 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 굴착단부 작업 중 근로자 추락위험 | M(3) | M(4) | 굴착단부 안전난간 설치 상세도 작성 | 안전시설 임의 해체를 예방하기 위한 근로자 안전교육 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_터파기 기울기 및 여유폭 미준수 | M(3) | M(3) | 터파기 기울기 및 여유폭 준수 | 터파기 작업시 장비와의 충돌위험 방지
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(4) | 안전난간 설치 | 수직방망 설치
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호 및 배수 부적정 | M(2) | H(4) | 굴착사면 보호공 설계에 반영 | 비닐 또는 천막 설치시 흘러내리지 않도록 고정 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 및 지하수 유입으로 굴착면 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 배수계획 수립 | 분전반, 가설전선 등 가설전기 사용에 대한 안전관리계획 수립 필요
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전조치 미흡 | M(2) | M(3) | 장마철 및 해빙기 굴착작업 시 안전대책 수립 | 굴착 전 사전 지반조사 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | H(4) | 가배수로 및 가집수정 상세도 작성 | 정격용량에 맞는 가설전선 사용
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(2) | H(4) | 비탈면 보호조치 상세도 작성 | 우수 및 잡용수 유입 사전 방지조치 및 관리감독 철저
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | H(4) | 작업장 내 배수계획을 위한 가배수로 및 침사지 상세도 제시 | 침사지 비탈면 보호 천막 설치
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 비탈면 기울기 미검토 | M(3) | M(3) | 비탈면 안전성 검토 | 비탈면 어깨에 측구 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 및 지하수 유입으로 굴착면 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 배수계획 수립 | 분전반, 가설전선 등 가설전기 사용에 대한 안전관리계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착기울기 미준수로 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 비탈면 안전성 검토 실시 | 굴착 작업 간 자재적치 관리 계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 및 지하수 유입으로 굴착면 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 배수계획 수립 | 분전반, 가설전선 등 가설전기 사용에 대한 안전관리계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 굴착 및 고소 작업 중 작업허가제 미운영 | L(2) | L(3) | 작업허가제 관련사항 설계도서에 반영 | 굴착 및 고소 작업 시 작업허가제 운영하에 안전작업
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공순서도 미작성 | H(4) | M(3) | TS판넬 설치 및 해체 시공순서도 작성 및 설계도서 반영 | 시공순서 준수 및 안전관리 철저
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | M(4) | 굴착구배 준수하여 굴착 | 굴착장소에 작업자 외 접근금지조치 및 안전 표지판 설치
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 굴착단부 이동중 근로자 추락위험 | M(3) | H(4) | 안전난간 설치 상세도 작성 | 안전난간 설치기준 준수, 안전난간이나 구명줄에는 2명 이상이 동시에 안전대 체결 금지하도록 관리
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 불량 | H(3) | H(3) | 굴착면의 기울기 완화 설계 반영 | 오픈 컷 굴착 단부 안전난간대 설치
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업허가제 미운영으로 위험잠재 | M(3) | M(3) | 작업허가제 관련사항을 시방서에 명기 | 건설기계와 근로자 충돌위험 / 작업반경 통제 및 신호수 배치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 우수유입 및 지표수 방지조치 미시행 | M(2) | H(4) | 굴착사면 우수유입 및 지표수 방지조치 시공상세도 작성하여 설계도서에 반영 | 굴착공사 시 우수유입 방지대책 수립으로 굴착사면의 붕괴위험 제거
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지하수 및 우수 유입 등 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 지표수 유입 방지 및 양수계획 수립, 굴착깊이 이상 이격하여 굴착토 적재 및 반출
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업구간 우수, 지하수 등의 유입에 의한 붕괴 위험잠재 | L(2) | L(2) | 굴착시 우수 및 지하수 등으로부터 위험을 저감하기 위하여 집수정, 배수로를 표현 | 굴착구간 상재하중 증가에 의한 붕괴 위험 / 상재하중 제거 및 하중관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 굴착 및 고소 작업 중 작업허가제 미운영 | L(2) | L(2) | 작업허가제 관련제도를 시방서에 명기 | 위험작업 시 작업허가제 운영하에 안전작업
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 기울기 불량 | L(2) | H(4) | 과굴착 방지를 위한 굴착면 기울기 도면 표현 | 설계도서 준수 및 굴착 사면 방호조치
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 기울기 불량 | L(2) | H(4) | 과굴착 방지를 위한 굴착면 기울기 도면 표현 | 설계도서 준수 및 굴착 사면 방호조치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착구간 우수, 지하수 등의 유입에 의한 붕괴위험 | L(2) | L(3) | 굴착 시 우수 및 지하수 등으로부터 위험을 저감하기 위하여 집수정, 배수로 도면반영 | 굴착 시 우수 및 지하수 등으로부터 위험을 저감하기 위하여 집수정, 배수로 누락없이 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 미준수 | H(3) | H(4) | 굴착사면 기울기에 대한 안전성 검토 시행 | 지반 굴착 시 토질에 따른 기울기 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착구간 우수, 지하수 등의 유입에 의한 붕괴 | L(2) | L(2) | 굴착 시 우수 및 지하수 등오르부터 위험을 저감하기 위하여 굴착저면 집수정, 배수로 표현 | 굴착저면에 집수정, 배수로 설치하여 물푸기 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 미준수 | H(3) | H(4) | 굴착사면 기울기에 대한 안전성 검토 시행 | 지반 굴착 시 토질에 따른 기울기 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 기울기 불량 | L(2) | H(4) | 과굴착 방지를 위한 굴착면 기울기 도면 표현 | 설계도서 준수 및 굴착 사면 방호조치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착토사 적치 불량으로 사면 붕괴위험 | M(2) | M(4) | 굴착단부 토사 적치계획 수립 | 굴착토 유실방지 및 보호조치계획 수립
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입으로 흙막이 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 배수 계획도 작성 | 분전반, 가설전선 등 가설 전기 사용에 대한 안전관리 계획 수립 필요
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업 허가제 미도입 | L(1) | H(4) | - | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_관로굴착 붕괴위험구간 미설정 | M(3) | M(4) | 관로 굴착 붕괴위험구간 설정 | 교통처리계획 및 민원발생방지 계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 및 지하수 유입으로 굴착면 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 배수계획 수립 | 분전반, 가설전선 등 가설전기 사용에 대한 안전관리계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 굴착 단부 근로자 추락위험 | M(3) | M(3) | 굴착 단부 안전난간 설치 계획도 작성 | 안전난간 설치 기준 준수 확인 점검 계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 굴착단부 안전난간 반영 미흡으로 위험잠재 | L(2) | L(3) | 굴착단부로의 추락예방을 위하여 안전난간 설치를 반영 | 단부작업시 떨어짐 위험 / 안전시설물 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착토사 적치 불량으로 사면 붕괴위험 | L(2) | M(4) | 굴착단부 토사 적치계획 수립 | 굴착토 유실방지 및 보호조치계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 지반 | 바닥 | 설비작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡으로 인한 붕괴 | H(3) | M(3) | 우수유입 방지대책 상세도를 설계도서에 반영 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 불량 | H(3) | H(3) | 굴착면의 기울기 완화 설계 반영 | 오픈 컷 굴착 단부 안전난간대 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착토사 적재로 흙막이 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 굴착토사 적재 관리 계획도 작성 | 토사 적재 관리 계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 굴착단부 작업 중 근로자 떨어짐 | M(3) | M(3) | 굴착단부 안전시설 설치계획 수립 | 안전시설물 유지관리계획 수립
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 기울기 불량 | L(2) | H(4) | 과굴착 방지를 위한 굴착면 기울기 도면 표현 | 설계도서 준수 및 굴착 사면 방호조치
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과잉굴착 | H(3) | H(4) | 지층에 따른 굴착방법 상세도 작성 | 과굴착 방지 시방서 명기
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 토사 적재 불량으로 굴착면 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 굴착단부 토사 적치계획 수립 | 굴착토 유실 방지 계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 지반 | 바닥 | 설비작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡으로 인한 붕괴 | H(3) | M(3) | 우수유입 방지대책 상세도를 설계도서에 반영 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | Open-Cut공법 1.5m이상 터파기시 굴착사면 붕괴위험 | M(2) | M(3) | 지반조사 실시 및 굴착사면 안전성 검토결과 반영 | 굴착바닥에서 45°이상(최소 1m이상) 경사선 밖에 적치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 및 지하수 유입으로 인한 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 배수계획 수립 | 분전반, 가설전선 등 가설전기 사용에 대한 안전관리 계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 굴착단부 작업 중 근로자 떨어짐 | M(3) | M(3) | 굴착단부 안전시설 설치계획 수립 | 안전시설물 유지관리계획 수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_관로굴착 붕괴위험구간 미설정 | M(3) | H(4) | 관로 굴착 붕괴위험구간 설정 | 교통처리계획 및 민원발생방지 계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착선단부의 굴착토 및 하중 관리미흡으로 인한 붕괴 | M(3) | M(2) | 굴착구간 선단부 주변에 적재금지 및 상재하중이 발생되지 않도록 설계도서에 반영 | 굴착 토사나 자재를 굴착구간 선단부에 적재하지 않도록 현장관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입으로 굴착구간붕괴위험 | M(4) | M(3) | 가설 배수 계획도 작성 | 분전반, 가설전선 등 가설전기 사용에 대한 안전관리 계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착토 관리미흡 | L(2) | H(4) | 굴착 토사나 자재 등을 경사면 및 굴착부 배면 적재 금지 상세도 작성 | 작업시작전 작업장소 및 그 주변의 함수, 용수등의 상태 변화 점검
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 확인 및 점검작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_지하수 및 우수 유입 차단을 위한 가배수로 및 집수정 미설치 | M(3) | M(3) | 지하수 및 우수 유입 차단을 위한 가배수로 및 집수정 설치 | 관로 당일 공정계획 수립 및 악천후시(우천 등)작업금지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 장마철 지표수 유입으로 인한 가설흙막이 무너짐 (SHEET-PILE) | M(3) | H(4) | 지하수위 측정결과 및 배수계획 유의사항 작성 | 장마철 공사 시 안전수칙 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 굴착 및 고소 작업 중 작업허가제 미운영으로 위험잠재 | L(2) | L(3) | 작업허가제 관련제도를 시방서 명기 | 위험작업 시 작업허가제 운영하에 안전작업
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 단부 안전난간 미설치에 의한 근로자 추락위험 | L(2) | L(3) | 굴착단부 안전시설 설치도면 반영 | 굴착단부 안전난간 설치관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 파열,파단 | 깔림 | 지장물 보호공 누락으로 지장물 파손 등 위험잠재 | L(2) | L(2) | 지장물별 보호공 상세도 보완 작성 | 지장물 보호조치 실시하여 안전시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 자재 보관 미흡에 따른 구름 위험 | M(3) | M(4) | 굴착공사 안전관리 계획도 작성 | 굴착단부 이동통로 유지보수 관리 계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 터파기 굴착구간 내부 우수유입 방지대책 미비로 인한 굴착면 연약화 | M(2) | M(3) | 흙막이 사면 상,하단 가배수로, 하단 집수정 설치 | 우수유입을 방지토록 현황에 맞는 가배수로, 집수정을 설치하고 유지관리 이행
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수공 터파기 작업 중 굴착사면 상부 잔토적재 | M(2) | H(4) | 터파기 시 잔토적재에 대한 기준 설계도면 반영 | 토공깍기 및 쌓기작업에 대한 시방기준 준수
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | L(2) | H(4) | 횡단면도에 토질에 따른 안식각을 표기 | 건설공사 굴착사면 안전기울기 기준에 관한 기술지침 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 강우 및 지하수 유출 | M(2) | H(4) | 필요 양수량 및 양수기 양수 능력 감안한 양수 계획 수립 반영 필요 | 지하수위에 따른 양수처리 계획수립 및 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 급경사 | M(2) | H(4) | 굴착면 안전기울기 기준 설계 반영 | 오픈 컷 굴착 단부 안전난간대 설치
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 우수 유입 | M(3) | M(3) | 우천시 우수 유입 방지용 보호필름 및 임시 배수로 설치에 관한 사항 설계도서 반영 | 지표수가 천막 내로 유입되지 않도록 배수로 확보
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 부적정 | M(2) | M(3) | 굴착면 경사 1:2 이상의 경우 굴착기준 검토 시행 | 안전관리 계획서 및 시공 안전성 검토 의무화 규정/안전성 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(2) | H(4) | 배수계획 상세도 작성 | 우수 및 잡용수 유입 사전 방지조치 및 관리감독 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 절토부 굴착사면 보호 및 우수유입 방지계획 누락으로 위험잠재 | L(1) | L(2) | 집수정 및 사면보호조치 등을 반영하여 시공 시 가이드라인 제공 | 굴착과 동시에 저면에 측구 및 배수로를 시공하고 자동양수기 설치하여 유입수 관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업구간 우수, 지하수 등의 유입에 의한 붕괴 위험잠재 | L(2) | L(2) | 굴착시 우수 및 지하수 등으로부터 위험을 저감하기 위하여 집수정, 배수로를 표현 | 굴착구간 상재하중 증가에 의한 붕괴 위험 / 상재하중 제거 및 하중관리 철저
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(2) | H(4) | 배수계획 상세도 작성 | 우수 및 잡용수 유입 사전 방지조치 및 관리감독 철저
건축 | 건축물 | 공동주택 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지표수, 지하수 배수 미흡 | M(3) | M(3) | 배수계획 및 법면 안전관리계획 수립 | 우수 및 잡용수 유입 사전 방지조치 및 관리감독 철저
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 굴착단부 이동중 근로자 추락위험 | M(3) | H(4) | 안전난간 설치 상세도 작성 | 안전난간 설치기준 준수, 안전난간이나 구명줄에는 2명 이상이 동시에 안전대 체결 금지하도록 관리
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지조치 미흡 | M(2) | H(4) | 우수유입 방지용 법면보호필름 및 배수로 설치 도면 반영 | 배수계획 준수 및 우수유입방지 시트 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 및 지하수 유입으로 굴착면 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 배수계획 수립 | 분전반, 가설전선 등 가설전기 사용에 대한 안전관리계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착구간 우수, 지하수 등의 유입에 의한 붕괴 위험잠재 | L(2) | L(2) | 굴착 시 우수 및 지하수 등으로부터 위험을 저감하기 위하여 집수정, 배수로 도면반영 | 굴착 시 우수 및 지하수 등으로부터 위험을 저감하기 위하여 집수정, 배수로 누락없이 설치
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 굴착단부 작업 중 근로자 추락위험 | M(3) | M(4) | 굴착단부 안전난간 설치 상세도 작성 | 안전시설 임의 해체를 예방하기 위한 근로자 안전교육 실시
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 미만) | 안전난간대 미설치 | M(2) | H(4) | 굴착 단부 안전난간 상세도 작성 | 안전난간대의 설치기준 작성 및 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착 구배 미준수 | M(2) | H(4) | 굴착면 사면 안전성검토 실시하여 안전기울기 반영 | 오픈 컷 굴착 단부 안전난간대 설치
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착구배 미준수로 굴착면 붕괴 | M(2) | H(4) | 굴착구배 도면 표기 | 설계도서 준수 및 굴착사면 방호조치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 및 지하수 유입으로 인한 가시설 붕괴위험 | M(2) | M(4) | 배수계획 수립 | 가설전기 사용에 대한 안전관리계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착토사 적치 불량으로 사면 붕괴위험 | L(2) | M(4) | 굴착단부 토사 적치계획 수립 | 굴착토 유실방지 및 보호조치계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 우수유입 및 지표수 방지조치 미시행 | M(3) | M(2) | 굴착사면 우수유입 및 지표수 방지조치 시공상세도 작성하여 설계도서에 반영 | 굴착공사 시 우수유입 방지대책 수립으로 굴착사면의 붕괴위험 제거
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 미준수 | L(2) | H(4) | 비탈면 안전성 검토 및 굴착면의 기울기 상세도 작성 | 오픈 컷 굴착 단부 안전난간대 설치
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 기울기 불량 | L(2) | H(4) | 배수구조물 작업용 굴착 경사 기울기 표기 | 굴착시 법면구배기준 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착부 토사 강도저하 | L(2) | M(3) | 교대기초 굴착 저부에 집수정 반영 외 -사면기울기 1:1~1:1.5 -토사 다이크 하천부가도 높이와 동일 반영 | 집수정내 배수펌프 설치 및 물막이 제 기능 확보 안전시설 설치 기준 준수 및 제 기능 확보 *안전보건기준에 관한 규칙 제23조 (가설통로의 구조) 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 하중증가 | M(2) | H(4) | 굴착깊이 이상 이격하여 굴착토사 적재 도면작성 | 지하수 유입시 배수처리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 1.5m 이상 굴착고 증가로 인한 사면 불안정 | M(3) | M(3) | 2m이상 고소작업, 1.5m이상의 굴착, 가설공사에 대해 작업허가제 관련사항을 설계도서에 명기 | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 굴착단부 작업 중 근로자 추락위험 | M(3) | M(4) | 굴착단부 안전난간 설치 상세도 작성 | 안전시설 임의 해체를 예방하기 위한 근로자 안전교육 실시
건축 | 건축물 | 공동주택 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착 선단부 관리 미흡 | M(2) | H(4) | 굴착 토사나 자재 등 굴착부 배면 적재 금지 지침 제시 | 굴착깊이 이상 이격장소에 토사적재 및 굴착 즉시 사토 운반
건축 | 건축물 | 공동주택 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지표수, 지하수 배수 미흡 | M(3) | M(3) | 배수계획 및 법면 안전관리계획 수립 | 우수 및 잡용수 유입 사전 방지조치 및 관리감독 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 흙막이가시설 및 굴착단부로 근로자 추락위험 | M(3) | M(4) | 굴착단부 안전난간 설치 상세도 작성 | 안전시설 임의 해체를 예방하기 위한 근로자 안전교육 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 미만) | 굴착 및 고소 작업중 작업허가제 미운영으로 위험잠재 | L(1) | L(3) | 작업허가제 관련제도를 관련도면에 명기 | 위험작업에 대한 작업허가제 미운영에 의한 안전사고 위험이 높으므로 작업허가제 운영 관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 및 지하수 유입으로 인한 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 배수계획 수립 | 분전반, 가설전선 등 가설전기 사용에 대한 안전관리 계획 수립 필요
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 굴착단부 안전시설 미설치에 의한 근로자 추락위험 | L(2) | L(3) | 굴착단부 안전난간 설치도면 반영 | 단부 발생 시 안전난간 설치관리 철저
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 절토부옹벽 굴착단계별 사면보강,시공순서 미준수 | M(3) | M(3) | 절토부 단계별 사면보강 시공순서도 설계도면 명기 | 시공중 가도조성시 장비,작업자전도,추락방지를 위한 토사다이크 설치관리
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 굴착단부 근로자 추락위험 | M(3) | M(3) | 굴착단부 안전난간 설치 상세도 작성 | 안전시설 임의 해체를 예방하기 위한 근로자 안전교육 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 미만) | 굴착 및 고소 작업 중 작업허가제 미운영으로 위험잠재 | L(1) | L(3) | 작업허가제 운영 지침을 설계도서에 반영 | 위험작업에 대한 작업허가제 운영하여 시공 중 안전성 확보
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 미표기 | M(2) | H(4) | 터파기 기울기 표기 | 굴착 비탈면 시공지침 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 위험작업 시 임의작업에 의한 추락 등 위험잠재 | L(2) | L(2) | 작업허가제 관련 사항을 설계에 반영 | 작업허가제 운영관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | M(3) | M(3) | 터피기 구간 임시배수로 설치 등 우수유입 방지를 위한 양수계획 수립 후 작업 | 우기 전 배수시설(양수기, 배수펌프 등) 설치 및 수처리 방안 수립
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락 방지용 안전시설 미설치 | M(3) | M(3) | 터파기 상부에 안전난간 설치 등 추락방지시설 도면에 제시 | -
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착상부 굴착토 관리미흡 | H(4) | M(2) | OPEN-CUT 터파기 구간의 상부 굴착토 적재기준 상세도 반영 | 굴착장비 작업자 안전수칙 준수
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 안전시설 미설치 | M(2) | M(3) | 안전시설 설치도면 작성 | 임의 해체 금지 및 수시 점검
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 터파기 사면 기울기 미준수 | M(1) | M(1) | 안정성해석을 통한 터파기 사면 기울기 선정, | -
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 기울기 불량 | L(2) | H(4) | 과굴착 방지를 위한 굴착면 기울기 도면 표현 | 설계도서 준수 및 굴착 사면 방호조치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 옆 | 확인 및 점검작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_인접구조물의 균열,전도 위험구간 사전미조치 | M(3) | M(3) | 인접구조물의 균열,전도 위험구간 사전조치 | 현장계측 및 관리기준 설정
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 부적정 | H(3) | H(4) | 사면안정 검토를 통해 토질 성상 고려한 사면 기울기 반영 | 사면 굴착 시 설계 기울기 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 흙막이 설치구간 우수에 따른 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 배수 계획도 작성 | 양수시설 유지 보수 관리 계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 및 지하수 유입으로 굴착면 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 배수계획 수립 | 분전반, 가설전선 등 가설전기 사용에 대한 안전관리계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 상부 상재하중 증가 | M(2) | H(4) | 굴착 즉시 사토반출 또는 굴착깊이 이상 이격 적재를 설계도서에 반영 | 굴착표준단면에 이격거리 반영 및 사토장, 야적장 관리 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_터파기 여유폭 미준수 | M(3) | M(3) | 터파기 여유폭 준수 | 터파기 작업시 장비와의 충돌위험 방지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 굴착토 관리 미흡 | M(2) | M(3) | 굴착토는 굴착부와 최소 1m 이상 떨어진 지면에 적치 | 굴착부 1m 이내에 굴착토 가적치를 할 수 없도록 안내휀스 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 굴착단부 작업 중 근로자 떨어짐 | M(3) | M(3) | 굴착단부 안전시설 설치계획 수립 | 안전시설물 유지관리계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 고소작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 굴착 및 고소 작업 시 작업허가제 미운영으로 인한 추락사고 | L(2) | L(3) | 위험작업에 대한 작업허가제 관련 사항을 설계도면에 반영 | 2m 이상의 고소작업 1.5m 이상의 굴착가설공사 등 위험 공정 작업하기 전에는 공사감독자에게 승인을 받고 작업 진행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용지침 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 승강설비 도면 반영 미흡으로 근로자 승하강 중 추락위험 | L(2) | L(2) | 지면에서 굴착저면으로 안전하게 통행할 수 있는 승강설비 반영 | 단부작업시 떨어짐 위험 / 안전시설물 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 법면유실 방지 미흡 | M(2) | H(4) | 우수에 의한 법면유실 방지상세도 작성 | 법면유실 방지용 비닐 설치
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 위험작업 중 임의 작업에 의한 위험잠재 | L(2) | L(3) | 작업허가제 관련 사항을 설계에 반영 | 위험작업 시 작업허가제 운영관리 철저
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 임의시공 안식각 미준수 | M(2) | H(4) | 비탈면경사 구간별 안전성검토 및 설계도면 명기 | 안식각기준 준수하여 터파기 진행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 토압 불균형 | M(3) | M(3) | 굴착 및 흙막이 설치 순서도 제공 및 굴착순서 준수 지침 제시 | 굴착작업 표준안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착기울기 미확인으로 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 굴착사면에 대한 안전성 검토 | 굴착 작업 간 자재 적치 관리 계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착구간 우수, 지하수 등의 유입에 의한 붕괴 | L(2) | L(2) | 굴착 시 우수 및 지하수 등으로 부터 위험을 저감하기 위하여 굴착저면 집수정, 배수로 표현 | 굴착저면에 집수정, 배수로 설치하여 물푸기 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 및 지하수 유입으로 굴착면 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 배수계획 수립 | 분전반, 가설전선 등 가설전기 사용에 대한 안전관리계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 앞 | 굴착작업 | 탈락 | 물체에 맞음 | 굴착작업 시 지반 변위 및 변형 발생으로 인접구조물 파손 위험 | M(2) | M(3) | 없음 | 계측기 설치 및 계측관리기준 준수 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 보호조치 및 지표수 유입방지 계획 누락 | L(2) | L(2) | 굴착 사면 보호 및 우수유입 방지계획을 도면에 반영 | 굴착사면에 천막설치 및 굴착 선단부 마대쌓기 등 사면보호조치를 시행하여 피해를 최소화
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 굴착사면 단부 안전난간 미설치에 의한 근로자의 추락위험 | M(3) | M(2) | 굴착사면 단부 안전난간을 설치하여 근로자 추락위험 제거 | 안전난간 설치 시 설치규정 준수로 작업자 추락위험 제거
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 작업허가제(PTW) 미도입 | M(2) | M(3) | 2m이상 고소작업, 1.5m 이상의 굴착, 가설공사에 대해 작업허가제 관련 사항을 설계도서에 명기 | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 상부 상재하중 증가 | M(2) | H(4) | 굴착 즉시 사토반출 또는 굴착깊이 이상 이격 적재를 설계도서에 반영 | 굴착표준단면에 이격거리 반영 및 사토장, 야적장 관리 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 토류판 뒤채움 불량 | M(3) | H(4) | 토류판 설치기준(뒤채움) 준수 | 토류판 자재검수 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 부적정 | M(2) | M(4) | 자연터파기와 흙막이 설치에 대한 검토 및 기준설정 | 안전관리 계획서 및 시공 안전성 검토 의무화 규정/안전성 확인
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | H(4) | 작업장 내 배수계획을 위한 가배수로 및 침사지 상세도 제시 | 침사지 비탈면 보호 천막 설치
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 기울기 불량 | L(2) | H(4) | OPEN-CUT 적용구간 굴착사면 기울기 표기 | 굴착시 법면구배기준 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(2) | H(4) | 배수계획 상세도 작성 | 우수 및 잡용수 유입 사전 방지조치 및 관리감독 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착작업 시 안전수칙 미준수에 의한 작업자 매몰위험 잠재 | M(2) | M(2) | 해당없음 | 굴착작업 시 안전수칙 준수로 굴착사면의 붕괴 및 작업자의 매몰위험 제거
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 굴착단부 작업 중 근로자 떨어짐 | M(3) | M(3) | 굴착단부 안전시설 설치계획 수립 | 안전시설물 유지관리계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 보호조치 및 지표수 유입방지 계획 누락 | L(2) | L(2) | 굴착 사면 보호 및 우수유입 방지계획을 도면에 반영 | 굴착사면에 천막설치 및 굴착 선단부 마대쌓기 등 사면보호조치를 시행하여 피해를 최소화
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착작업 시 안전수칙 미준수에 의한 작업자 매몰위험 잠재 | M(2) | M(2) | 해당없음 | 굴착작업 시 안전수칙 준수로 굴착사면의 붕괴 및 작업자의 매몰위험 제거
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 옆 | 운반작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착 선단부 하중 재하 | M(2) | H(3) | 없음 | 굴착토 및 자재 굴착깊이 이상 이격거리 유지
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 오수 및 우수 굴착계획도 미작성 | M(3) | M(3) | 굴착계획도를 작성하여 설계도서에 반영 | 굴착작업 시 안전수칙 준수로 굴착사면의 붕괴 및 작업자의 매몰위험 제거
토목 | 하천 | 관개수로 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 미준수 | M(2) | H(4) | 굴착면의 기울기 기준 상세도 작성 | 오픈 컷 굴착 단부 안전난간대 설치
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착구간 우수, 지하수 등의 유입에 의한 붕괴 | L(2) | L(2) | 굴착 시 우수 및 지하수 등으로 부터 위험을 저감하기 위하여 굴착저면 집수정, 배수로 표현 | 굴착저면에 집수정, 배수로 설치하여 물푸기 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 미표기 | M(2) | H(4) | 굴착면의 기울기 기준 상세도 작성 | 오픈컷 굴착 단부 안전난간대 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 운반작업 | 충돌 | 교통사고 | 이동경로 복잡으로 토공장비 충돌 | M(3) | M(3) | 진출입 및 작업방법(순서)를 고려한 장비이동로 선정내용 도면내 노트 반영 | 토공운반, 다짐장비 운영시 안전원 배치 및 후방경계 강화
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(2) | H(4) | 지반조사결과 및 배수계획 상세도 작성 | 우수 및 잡용수 유입 사전 방지조치 및 관리감독 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착구간 우수, 지하수 등의 유입에 의한 붕괴 | L(2) | L(2) | 굴착 시 우수 및 지하수 등으로 부터 위험을 저감하기 위하여 굴착저면 집수정, 배수로 표현 | 굴착저면에 집수정, 배수로 설치하여 물푸기 실시
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 폭우시 굴착구간 우수, 지하수 등의 유입에 의한 붕괴 | M(3) | M(3) | 잔여 위험요소 저감대책을 도면에 명시Ð굴착 시 우수 및 지하수 등오르부터 위험을 저감하기 위하여 굴착저면 집수정, 배수로 표현 | 굴착저면에 집수정, 배수로 설치하여 물푸기 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 굴착단부 안전난간 반영 미흡으로 위험잠재 | L(2) | L(3) | 굴착단부로의 추락예방을 위하여 안전난간 설치를 반영 | 단부작업시 떨어짐 위험 / 안전시설물 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 흙막이가시설 및 굴착단부로 근로자 추락위험 | M(3) | M(4) | 굴착단부 안전난간 설치 상세도 작성 | 안전시설 임의 해체를 예방하기 위한 근로자 안전교육 실시
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호덮개 미설치 | M(2) | M(3) | 사면 안전성 확보 및 사면보호덮개 설치도 작성 | 사면보호덮개 고정 철저
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착구간 우수, 지하수 등의 유입에 의한 붕괴 위험잠재 | L(2) | L(2) | 굴착 시 우수 및 지하수 등으로부터 위험을 저감하기 위하여 집수정 및 굴착면 안전작업 도면 반영 | 굴착 시 우수 및 지하수 등으로부터 위험을 저감하기 위하여 집수정 설치 및 굴착면 보호조치 실시
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지하차도 구간 굴착작업시 붕괴 위험 | M(3) | M(4) | 가시설 계측계획 수립 | 주기적인 계측기 점검 및 데이터 확인
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 기울기 불량 | L(2) | H(4) | 과굴착 방지를 위한 굴착면 기울기 도면 표현 | 설계도서 준수 및 굴착 사면 방호조치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 수직방망 설치
토목 | 하천 | 관개수로 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 옆 | 운반작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착 선단부 하중 재하 | M(2) | H(3) | 없음 | 굴착토 및 자재 굴착깊이 이상 이격거리 유지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 비탈면 안정성검토 결과의 미반영 | L(2) | L(3) | 비탈면 TYPE별 안정성검토 결과를 반영 | 비탈면 TYPE에 따른 굴착구배 준수 및 과굴착금지 관리실
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | L(2) | M(4) | 양수량 계산 및 굴착면 단부 배수로 설치 도면작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 미설치 | L(2) | M(4) | 조립식간이 흙막이 설치 순서도 작성 | 시공상태 확인철저
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 미준수 | L(2) | H(4) | 지반의 종류별 굴착사면 기울기 기준을 설계도서에 반영 | 굴착사면 포장 보양
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 우수유입방지 미흡 | M(2) | M(3) | 굴착토사 비탈면 보호덮개와 가배수로 설치 도면 작성 | 배수우천시 비탈면 보호장비 상시준비 및 토사침식 상태확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전난간대 미설치 | M(2) | H(4) | 굴착 단부 안전난간 상세도 작성 | 안전난간대의 설치기준 작성 및 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 전도 | 떨어짐(분류불능) | 굴착 작업중 일반인 추락재해 발생위험 | M(3) | M(4) | 관로굴착 안전관리 계획도 작성 | 굴착구간 이동통로 유지관리 계획 수립 필요
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 앞 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착토 적재로 인한 하중 증가 | M(3) | H(4) | 굴착 선단부에 토사 및 자재의 임시적재 금지에 관한 사항을 설계도서에 반영 | 포장구간 수직 굴착 금지(설계도서상 굴착 기울기 준수)
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착 단부에 굴착토 과재하 | M(3) | M(3) | 우천시 굴착사면 보호 및 굴착토 적치기준 준수 | -
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 흙막이 및 굴착단부 근로자 추락위험 | M(3) | M(3) | 굴착단부 안전난간 설치 상세도 작성 | 안전시설 임의 해체를 예방하기 위한 근로자 안전교육 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락 방지용 안전시설 미설치 | M(2) | M(3) | 터파기 상부에 안전난간 설치 등 추락방지시설 도면에 제시 | -
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 파열,파단 | 깔림 | 재사용 가설재 사용 시 부식 및 변형에 의한 위험잠재 | L(2) | L(2) | 재사용 가설재 사용에 대한 사항 도면에 반영 | 재사용 가설재 사용 시 부식 또는 변형된 재료 반입금지
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락 방지용 안전시설 미설치 | M(2) | H(3) | 터파기 상부에 안전난간 설치 등 추락방지시설 도면에 제시 | -
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 및 지하수 유입으로 인한 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 배수계획 수립 | 분전반, 가설전선 등 가설전기 사용에 대한 안전관리 계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 고소작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 굴착 및 고소 작업 시 작업허가제 미운영으로 인한 추락사고 | L(2) | L(3) | Low (2) 위험작업에 대한 작업허가제 관련 사항을 설계도면에 반영 | 2m 이상의 고소작업 1.5m 이상의 굴착가설공사 등 위험 공정 작업하기 전에는 공사감독자에게 승인을 받고 작업 진행
토목 | 하천 | 관개수로 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 미표기 | M(2) | H(4) | 굴착면의 기울기 기준 상세도 작성 | 오픈컷 굴착 단부 안전난간대 설치
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 흙막이가시설 및 굴착단부로 근로자 추락위험 | M(3) | M(4) | 굴착단부 안전난간 설치 상세도 작성 | 안전시설 임의해체 예방을 위한 근로자 안전교육 계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 승강설비 도면 반영 미흡으로 근로자 승하강 중 추락위험 | L(2) | L(2) | 지면에서 굴착저면으로 안전하게 통행할 수 있는 승강설비 반영 | 단부작업시 떨어짐 위험 / 안전시설물 설치
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착기울기 미준수로 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 횡단면도에 굴착 기울기 표기 | 굴착작업 중 사면상태에 따른 안전기울기 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 미만) | 안전난간대 미설치 | M(2) | H(4) | 굴착 단부 안전난간 상세도 작성 | 안전난간대의 설치기준 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 굴착단부 안전난간 반영 미흡으로 위험잠재 | L(2) | L(3) | 굴착단부로의 추락예방을 위하여 안전나간 설치를 반영 | 단부작업시 떨어짐 위험 / 안전시설물 설치
토목 | 하천 | 관개수로 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전난간대 미설치 | M(2) | H(4) | 굴착 단부 안전난간 상세도 작성 | 안전난간대의 설치기준 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 승강설비 도면 반영 미흡으로 근로자 승하강 중 추락위험 | L(2) | L(2) | 지면에서 굴착저면으로 안전하게 통행할 수 있는 승강설비 반영 | 단부작업시 떨어짐 위험 / 안전시설물 설치
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 고소작업 시 안전시설 미설치에 의한 근로자 추락위험 | L(2) | L(3) | 고소작업 시 추락방지를 위한 안전시설 설치도면 반영 | 시공 전 안전시설 설치관리 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 미준수 | L(2) | H(4) | 비탈면 안전성 검토 및 굴착면의 기울기 상세도 작성 | 오픈 컷 굴착 단부 안전난간대 설치
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | H(4) | 작업장 내 배수계획을 위한 가배수로 및 침사지 상세도 제시 | 침사지 비탈면 보호 천막 설치
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 고소작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 굴착 및 고소 작업 시 작업허가제 미운영으로 인한 추락사고 | L(2) | L(3) | 위험작업에 대한 작업허가제 관련 사항을 설계도면에 반영 | 2m 이상의 고소작업 1.5m 이상의 굴착가설공사 등 위험 공정 작업하기 전에는 공사감독자에게 승인을 받고 작업 진행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 터파기 안정성검토 미실시 | L(2) | H(4) | 터파기 안정성 검토 실시 | 굴착공사 안전작업지침 수립
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착토 관리 미흡 | L(2) | M(3) | 굴착토는 굴착부와 최소 1m이상 떨어진 지면에 적치 | 굴착부 1m 이내에 굴착토 가적치를 할 수 없도록 안내휀스 설치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 찔림 | 가배수로 미설치 | M(2) | H(4) | 가배수로, 집수정 도면 작성 | 가배수로, 집수정 설치
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 기울기 불량 | L(2) | H(4) | 과굴착 방지를 위한 굴착면 기울기 도면 표현 | 설계도서 준수 및 굴착 사면 방호조치
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 옹벽 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 위험작업 시 작업허가제 미운영에 의한 위험잠재 | L(2) | L(2) | 작업허가제 운영관리 사항을 설계에 반영 | 작업허가제 운영관리 철저
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 및 용출수 배수처리 미흡 | L(2) | H(4) | 우수 및 지하 수 배제를 위 한 양수계획 수립 | 우기시 배수로 관리 철거, 배면 위험성파악
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 미준수 | L(2) | H(4) | 비탈면 안전성 검토 및 굴착면의 기울기 상세도 작성 | 오픈 컷 굴착 단부 안전난간대 설치
조경 | 공원 |  | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 미준수 | L(2) | M(3) | 굴착사면에 대한 사면 안정성 검토 반영 | 굴착사면 기울기 준수, 충분한 지지력이 확보된 지반위에서 굴착작업 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착 단부 하중증가 | L(2) | M(4) | 굴착토 즉시반출 | 굴착단부가 무너지지 않도록 주의
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 단차구간 불안전 통행에 의한 근로자 추락위험 | L(2) | L(2) | 단차구간 승강설비 설치도면 반영 | 승강설비 설치관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업구간 우수, 지하수 등의 유입에 의한 붕괴 위험잠재 | L(2) | L(2) | 굴착시 우수 및 지하수등으로부터 위험을 저감하기 위하여 집수정, 배수로를 표현 | 굴착구간 상재하중 증가에 의한 붕괴 위험 / 상재하중 제거 및 하중관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업구간 우수, 지하수 등의 유입에 의한 붕괴 위험잠재 | L(2) | L(2) | 굴착시 우수 및 지하수등으로부터 위험을 저감하기 위하여 집수정, 배수로를 표현 | 굴착구간 상재하중 증가에 의한 붕괴 위험 / 상재하중 제거 및 하중관리 철저
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업허가제 미운영으로 위험잠재 | M(3) | M(3) | 작업허가제 관련사항을 시방서에 명기 | 건설기계와 근로자 충돌위험 / 작업반경 통제 및 신호수 배치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전난간 미설치 | L(2) | M(4) | 흙막이 상단부 안전난간 설치도면 및 상세도 작성 | 안전난간 설치작업자 떨어짐 방지조치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 승·하강 통로 b누락 | M(2) | H(4) | 굴착지 내부 이동을 위한 승·하강통로 및 안전난간 표기 | 가설계단 설치상태 점검, 정기 점검
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 옹벽 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 불량 | M(2) | H(4) | 굴착면의 기울기 완화 설계 반영 | 오픈 컷 굴착 단부 안전난간대 설치
토목 | 하천 | 관개수로 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(2) | H(4) | 배수계획 상세도 작성 | 우수 및 잡용수 유입 사전 방지조치 및 관리감독 철저
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 기울기 불량 | L(2) | H(4) | OPEN-CUT 적용구간 굴착사면 기울기 표기 | 굴착시 법면구배기준 준수
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | L(2) | H(4) | 횡단면도에 토질에 따른 안식각을 표기 | 건설공사 굴착사면 안전기울기 기준에 관한 기술지침 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | L(2) | H(4) | 횡단면도에 토질에 따른 안식각을 표기 | 건설공사 굴착사면 안전기울기 기준에 관한 기술지침 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 기타 | 과굴착으로 인한 경사면 붕괴 | M(3) | M(3) | 흙의 성질에 따른 굴착구배 및 사면 붕괴 안전조치계획 수립 | 토사붕괴 조치 및 굴착구배 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용지침 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 공사 구간 굴착단부 관리미흡에 따른 재해위험 | M(3) | M(4) | 굴착공사 안전관리 계획도 작성 | 굴착단부 이동통로 유지보수 관리 계획 수립 필요
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 찔림 | 가배수로 미설치 | M(2) | H(4) | 가배수로, 집수정 도면 작성 | 가배수로, 집수정 설치
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 굴착단부 작업 중 근로자 떨어짐 | M(3) | M(3) | 굴착단부 안전시설 설치계획 수립 | 안전시설물 유지관리계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 흙막이가시설 및 굴착단부로 근로자 추락위험 | M(3) | M(4) | 굴착단부 안전난간 설치 상세도 작성 | 안전시설 임의해체를 예방하기 위한 근로자 교육 계획 수립 필요
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 비탈면 안전성 검토 미실시 | H(3) | H(3) | 비탈면 안전성 검토 및 기울기 상세도 작성 | 비탈면 시공시 유의사항 작성 및 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 기울기 불량 | L(2) | H(4) | 배수구조물 작업용 굴착 경사기울기 표시 | 굴착시 법면구배기준 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 고소작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 굴착 및 고소 작업 시 작업허가제 미운영으로 인한 추락사고 | L(2) | L(3) | 위험작업에 대한 작업허가제 관련 사항을 설계도면에 반영 | 2m 이상의 고소작업 1.5m 이상의 굴착가설공사 등 위험 공정 작업하기 전에는 공사감독자에게 승인을 받고 작업 진행
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 법면 끝 잔토 적치 | L(2) | H(4) | - | 굴착 법면 끝 600mm 이상 토사 적치, 관리감독자 상주 배치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착기울기 미준수로 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 비탈면 안전성 검토 실시 | 굴착 작업 간 자재적치 관리 계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(2) | H(4) | 배수계획 상세도 작성 | 우수 및 잡용수 유입 사전 방지조치 및 관리감독 철저
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 지반 | 바닥 | 설비작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡으로 인한 붕괴 | H(3) | M(3) | 우수유입 방지대책 상세도를 설계도서에 반영 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 우수유입 및 지표수 방지조치 미시행 | M(3) | M(2) | 굴착사면 우수유입 및 지표수 방지조치 시공상세도 작성하여 설계도서에 반영 | 굴착공사 시 우수유입 방지대책 수립으로 굴착사면의 붕괴위험 제거
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착구간 우수, 지하수 등의 유입에 의한 붕괴 | L(2) | L(2) | 굴착 시 우수 및 지하수 등으로 부터 위험을 저감하기 위하여 굴착저면 집수정, 배수로 표현 | 굴착저면에 집수정, 배수로 설치하여 물푸기 실시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 우수유입 및 지표수 방지조치 미시행 | M(3) | M(2) | 굴착사면 우수유입 및 지표수 방지조치 시공상세도 작성하여 설계도서에 반영 | 굴착공사 시 우수유입 방지대책 수립으로 굴착사면의 붕괴위험 제거
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 급경사 | M(2) | H(4) | 굴착면 사면 안전성검토 실시하여 안전기울기 반영 | 오픈 컷 굴착 단부 안전난간대 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 토사적재 미흡에 따른 굴착단부 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 굴착단부 토사적재 관리 계획도 작성 | 굴착기울기 준수 확인 점검 계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 및 배수처리 미흡 | M(3) | M(2) | 굴착 공사 시 사면 붕괴 조치 및 양수작업계획 수립 | 시공 중 가배수로 설치, 유입수 배제 관리 철저
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착기울기 미확인으로 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 굴착사면에 대한 안전성 검토 | 굴착기울기 준수 확인점검 계획 수립 필요
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전조치 미흡 | M(2) | M(3) | 장마철 및 해빙기 굴착작업 시 안전대책 수립 | 굴착 전 사전지반조사 철저
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 승강설비 도면 반영 미흡 | L(2) | L(3) | 지면에서 굴착저면으로 안전하게 통행할 수 있는 승강설비 도면 반영 | 지면에서 굴착저면으로 안전하게 통행할 수 있는 승강설비 설치 후 작업실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 자재 보관 미흡에 따른 구름 위험 | M(3) | M(4) | 굴착공사 안전관리 계획도 작성 | 굴착단부 이동통로 유지보수 관리 계획 수립 필요
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지표수 유입 | M(3) | M(3) | 우천시 굴착사면 보호 및 굴착토 적치기준 준수 | -
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 관로공사 중 인근 구조물 붕괴 위험잠재 | L(2) | L(2) | 굴착구간 주변 담장 등에 지지대 설치를 도면에 반영 | 중량물 인양시 줄걸이 파단에 의한 낙하위험 / 낙하물 위험구간 통제 철저
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 미만) | 안전난간대 미설치 | M(2) | H(4) | 굴착 단부 안전난간 설치 기준 반영 | 안전난간대의 설치기준 준수하여 설치 및 관리
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 옹벽 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | H(3) | H(3) | 비탈면 보호조치 상세도 작성 | 우수 및 잡용수 유입 사전 방지조치 및 관리감독 철저
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 상재하중Ð굴착영향 미검토 | L(2) | M(4) | 잔여 위험요소 저감대책을 도면에 명시Ð굴착면 기울기 및 여유폭 표기 | 굴착깊이 이상 이격장소에 토사적재 및 굴착 즉시 사토운반Ð영내 야적장 별도 운영
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 불량 | H(3) | H(3) | 굴착면의 기울기 완화 설계 반영 | 오픈 컷 굴착 단부 안전난간대 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 저류조 굴착계획도 누락에 의한 임의굴착 | M(2) | H(4) | 저류조 임의굴착 방지를 위한 굴착계획도 작성 | 굴착작업 시 안전수칙 준수로 굴착사면의 붕괴 및 작업자의 매몰위험 제거
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 관로 공사 중 민간인 추락위험 | M(3) | M(4) | 굴착공사 안전관리 계획도 작성 | 굴착단부 이동통로 유지보수 관리 계획 수립 필요
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 앞 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착토 적재로 인한 하중 증가 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 상부에 토사 및 자재의 임시적재 금지에 관한 사항을 설계도서에 반영 | 야적토사 보양 조치
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 토사 적재로 인한 하중 증가로 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 굴착단부 토사적재 관리 계획도 작성 | 흙막이 유지보수 관리 계획 수립 필요
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 파열,파단 | 깔림 | 우수유입 | L(2) | H(4) | 우수유입 방지용 배수로 설치 | 굴착사면에 비닐을 덮어 우수 배제
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 위험작업 시 작업허가제 미운영에 의한 위험잠재 | L(2) | L(3) | 작업허가제 운영관리 사항을 설계에 반영 | 작업허가제 운영관리 철저
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 미표기 | M(2) | H(4) | 굴착면의 기울기 기준 상세도 작성 | 오픈 컷 굴착 단부 안전난간대 설치
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 미준수 | M(3) | H(4) | 터파기 공종에 지반의 종류별 기울기 기준을 설계도서에 반영 | 굴착사면 통행에 지장을 주는 토사 정리 및 주변 추락 방지 안전시설 설치
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 미만) | 굴착 및 고소 작업 중 작업허가제 미운영으로 위험잠재 | L(1) | L(3) | 작업허가제 운영 지침을 도서에 반영 | 위험작업에 대한 작업허가제 미운영에 의한 안전사고 위험이 높으므로 작업허가제 운영
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 우수 유입 | M(3) | M(3) | 우천시 우수 유입 방지용 보호필름 및 임시 배수로 설치에 관한 사항 설계도서 반영 | 지표수가 천막 내로 유입되지 않도록 배수로 확보
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지표수 유 | M(3) | M(3) | 굴착사면 보호 및 펌핑작업 안전관리지침 도면 작성 | 배수로 및 방수포 관리 철저
건축 | 건축물 | 운동시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지표수, 지하수 배수 미흡 | M(3) | M(3) | 배수계획 및 법면 안전관리계획 수립 | 우수 및 잡용수 유입 사전 방지조치 및 관리감독 철저
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 기울기 불량 | L(2) | H(4) | 과굴착 방지를 위한 굴착면 기울기 도면 표현 | 설계도서 준수 및 굴착 사면 방호조치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착구간 우수, 지하수 등의 유입에 의한 붕괴 | L(2) | L(2) | 굴착 시 우수 및 지하수 등오르부터 위험을 저감하기 위하여 굴착저면 집수정, 배수로 표현 | 굴착저면에 집수정, 배수로 설치하여 물푸기 실시
조경 | 공원 |  | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 폭우시 굴착구간 우수, 지하수 등의 유입에 의한 붕괴 | L(2) | M(4) | 잔여 위험요소 저감대책을 도면에 명시Ð굴착 시 우수 및 지하수 등오르부터 위험을 저감하기 위하여 굴착저면 집수정, 배수로 표현 | 굴착저면에 집수정, 배수로 설치하여 물푸기 실시
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 앞 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 비탈면구배 미준수 | M(2) | M(4) | 안정성해석을 통한 비탈면 기울기 선정 | 작업전 비탈면 상태 점검 및 배수시설 점검
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 추진구간 과굴착 토압 불균형 | M(3) | M(3) | 추진구간 (SEMI-SHIELD) 굴착부 시공상세도 반영 | 시공 계획서상에 안전수칙 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착 선단부 관리 미흡 | M(2) | H(4) | 굴착 토사나 자재 등 굴착부 배면 적재 금지 지침 제시 | 굴착깊이 이상 이격장소에 토사적재 및 굴착 즉시 사토 운반
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업구간 우수, 지하수 등의 유입에 의한 붕괴 위험잠재 | L(2) | L(2) | 굴착시 우수 및 지하수 등으로부터 위험을 저감하기 위하여 집수정, 배수로를 표현 | 굴착구간 상재하중 증가에 의한 붕괴위험 / 상재하중 제거 및 하중관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착상부 굴착토 관리미흡 | H(4) | M(2) | OPEN-CUT 터파기 구간의 상부 굴착토 적재기준 상세도 반영 | 굴착장비 작업자 안전수칙 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 승강설비 도면 반영 미흡으로 근로자 승하강 중 추락위험 | L(2) | L(2) | 지면에서 굴착저면으로 안전하게 통행할 수 있는 승강설비 반영 | 단부작업시 떨어짐 위험 / 안전시설물 설치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 터파기 상세도 부재로 인한 굴착사면 붕괴위험 | L(2) | L(3) | 과굴착 예방을 위하여 굴착구배가 표기된 상세도를 도면에 반영 | 굴착구간 상재하중 증가에 의한 붕괴위험 / 상재하중 제거 및 하중관리 철저
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 보호 및 우수유입 방지계획 누락으로 위험잠재 | L(2) | L(2) | 굴착면 안전작업 계획도를 도면에 반영 | 굴착구간 상재하중 증가에 의한 붕괴위험 / 상재하중 제거 및 하중관리 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호 미흡 | M(2) | H(4) | 굴착사면에 사면보호용 천막 및 배수로 설치 | 우천, 해빙으로 토사붕괴 위험시 점검실시
건축 | 건축물 | 공동주택 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 다각도 추진구 관배치 불균형 | M(3) | M(3) | 다각도 추진구간 관이음 상세도 및 배수구배 반영 | 시공 계획서상에 안전수칙 반영
건축 | 건축물 | 운동시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 추진구간 과굴착 토압 불균형 | M(3) | M(3) | 추진구간 (SEMI-SHIELD) 굴착부 시공상세도 반영 | 시공 계획서상에 안전수칙 반영
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_터파기 여유폭 미준수 | M(3) | M(3) | 터파기 여유폭 준수 | 터파기 작업시 장비와의 충돌위험 방지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 확인 및 점검작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_지하수 및 우수 유입 차단을 위한 가배수로 및 집수정 미설치 | M(3) | M(3) | 지하수 및 우수 유입 차단을 위한 가배수로 및 집수정 설치 | 관로 당일 공정계획 수립 및 악천후시(우천 등)작업금지
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 옆 | 매설작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 미설치 | M(2) | H(4) | 조립식간이 흙막이 구조안전성 검토 | 시공상태 확인 철저
토목 | 댐 | 다목적댐 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 토사 적치 불량으로 사면 붕괴 위험 | M(3) | M(3) | 토사 적재 계획도 작성 | 굴착토 유실방지 및 보호 조치 계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 및 지하수유입으로 굴착사면 붕괴위험 | L(2) | M(4) | 우수 및 지하수 배제를 위한 배수계획 수립 시방서 반영 | 가설전기 사용에 대한 안전관리계획 수립
건축 | 건축물 | 운동시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 다각도 추진구 관배치 불균형 | M(3) | M(3) | 다각도 추진구간 관이음 상세도 및 배수구배 반영 | 시공 계획서상에 안전수칙 반영
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 기울기 불량 | L(2) | H(4) | 과굴착 방지를 위한 굴착면 기울기 도면 표현 | 설계도서 준수 및 굴착 사면 방호조치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 굴착단부 작업 중 근로자 떨어짐 | M(3) | M(3) | 굴착단부 안전시설 설치계획 수립 | 안전시설물 유지관리게획 수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착토 적재로 인한 하중 증가 | M(3) | H(4) | 굴착 선단부에 토사 및 자재의 임시적재 금지에 관한 사항을 설계도서에 반영 | 포장구간 수직 굴착 금지(설계도서상 굴착 기울기 준수)
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 급경사 | M(2) | H(4) | 굴착면 사면 안전성검토 실시하여 안전기울기 반영 | 오픈 컷 굴착 단부 안전난간대 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(2) | H(4) | 배수계획 상세도 작성 | 우수 및 잡용수 유입 사전 방지조치 및 관리감독 철저
토목 | 댐 | 다목적댐 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설물 설치 미흡으로 근로자 추락위험 | M(3) | M(3) | 굴착단부 안전난간대 설치 예시도 작성 | 안전시설물 유지관리 계획 수립 및 안전교육 실시
건축 | 건축물 | 운동시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착상부 굴착토 관리미흡 | H(4) | M(2) | OPEN-CUT 터파기 구간의 상부 굴착토 적재기준 상세도 반영 | 굴착장비 작업자 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착토 적치 관리미흡에 의한 위험잠재 | L(2) | L(2) | 굴착면 안전작업 계획을 도면에 반영 | 굴착구간 상재하중 증가에 의한 붕괴위험 / 상재하중 제거 및 하중관리 철저
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전조치 미흡 | M(2) | M(3) | 장마철 및 해빙기 굴착작업 시 안전대책 수립 | 굴착 전 사전 지반조사 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착상부 굴착토 관리미흡 | H(4) | M(2) | OPEN-CUT 터파기 구간의 상부 굴착토 적재기준 상세도 반영 | 굴착장비 작업자 안전수칙 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업허가제 미운영으로 위험잠재 | M(3) | M(3) | 작업허가제 관련사항을 시방서에 명기 | 건설기계와 근로자 충돌위험 / 작업반경 통제 및 신호수 배치
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 흙막이 및 굴착단부 근로자 추락위험 | M(3) | M(3) | 굴착단부 안전난간 설치 상세도 작성 | 안전난간 설치 기준 준수 확인 점검 계획 수립 필요
건축 | 건축물 | 운동시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지표수, 지하수 배수 미흡 | M(3) | M(3) | 배수계획 및 법면 안전관리계획 수립 | 우수 및 잡용수 유입 사전 방지조치 및 관리감독 철저
건축 | 건축물 | 운동시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지표수, 지하수 배수 미흡 | M(3) | M(3) | 배수계획 및 법면 안전관리계획 수립 | 우수 및 잡용수 유입 사전 방지조치 및 관리감독 철저
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 미표기 | L(2) | H(4) | 비탈면 안전성 검토 및 굴착면의 기울기 상세도 작성 | 오픈 컷 굴착 단부 안전난간대 설치
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 굴착단부 근로자 추락위험 | M(3) | M(3) | 굴착단부 안전난간 설치 상세도 작성 | 안전시설물 유지 관리 계획 수립 및 안전교육 계획 수립 필요
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 굴착단부 근로자 추락위험 | M(3) | M(3) | 굴착단부 안전난간 설치 상세도 작성 | 안전시설물 유지관리 계획 수립 및 안전교육 실시
조경 | 공원 |  | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 터파기 기울기 기준 미준수,굴착영향 미검토 | M(3) | M(4) | 잔여 위험요소 저감대책을 도면에 명시Ð굴착면 기울기 및 여유폭 표기 | 굴착깊이 이상 이격장소에 토사적재 및 굴착 즉시 사토운반, 영내 야적장 별도 운영
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 굴착단부 안전난간 미 반영으로 위험잠재 | L(2) | L(3) | 굴착단부로의 추락예방을 위하여 안전난간 설치를 도면에 반영 | 단부작업시 떨어짐 위험 / 안전시설물 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 다각도 추진구 관배치 불균형 | M(3) | M(3) | 다각도 추진구간 관이음 상세도 및 배수구배 반영 | 시공 계획서상에 안전수칙 반영
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 상부 상재하중 증가 | M(2) | H(4) | 굴착 즉시 사토반출 또는 굴착깊이 이상 이격 적재를 설계도서에 반영 | 굴착표준단면에 이격거리 반영 및 사토장, 야적장 관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착 사면 보호공 미흡 | H(4) | M(2) | OPEN-CUT 터파기 구간의 우수 유입시의 사면 보호공 상세도 반영하여 저감확보 | 굴착장비 작업자 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 1.5m 이상 굴착고 증가로 인한 사면 불안정 | M(3) | M(3) | 2m이상 고소작업, 1.5m이상의 굴착, 가설공사에 대해 작업허가제 관련사항을 설계도서에 명기 | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_관로굴착 붕괴위험구간 미설정 | M(3) | H(4) | 관로 굴착 붕괴위험구간 설정 | 교통처리계획 및 민원발생방지 계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 옆 | 확인 및 점검작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_인접구조물의 균열,전도 위험구간 사전미조치 | M(3) | M(3) | 인접구조물의 균열,전도 위험구간 사전조치 | 현장계측 및 관리기준 설정
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 설계 기준 미적용 | M(2) | M(3) | 굴착기울기 설계지침 적용하여 안정검토 및 설계도서 첨부 | 안식각 기준 준수하여 터파기 진행
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 및 지하수 유입으로 인한 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 배수게획 수립 | 분전반, 가설전선 등 가설전기 사용에 대한 안전관리계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 미준수 | L(2) | H(4) | 지반의 종류별 굴착사면 기울기 기준을 설계도서에 반영 | 굴착사면 포장 보양
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 및 지하수 침투 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 시공시 현장여건에 맞는 우수유입 방지 상세 계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착상부 굴착토 관리미흡 | H(4) | M(2) | OPEN-CUT 터파기 구간의 상부 굴착토 적재기준 상세도 반영 | 굴착장비 작업자 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 미만) | 굴착 및 고소 작업 중 작업허가제 미운영으로 위험잠재 | L(1) | L(3) | 작업허가제 운영 지침을 도서에 반영 | 위험작업에 대한 작업허가제 미운영에 의한 안전사고 위험이 높으므로 작업허가제 실시
건축 | 건축물 | 운동시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착 선단부 관리 미흡 | M(2) | H(4) | 굴착 토사나 자재 등 굴착부 배면 적재 금지 지침 제시 | 굴착작업 시 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 고소작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 굴착 및 고소 작업 시 작업허가제 미운영으로 인한 추락사고 | L(2) | L(3) | 위험작업에 대한 작업허가제 관련 사항을 설계도면에 반영 | 2m 이상의 고소작업 1.5m 이상의 굴착가설공사 등 위험 공정 작업하기 전에는 공사감독자에게 승인을 받고 작업 진행
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착구간 우수, 지하수 등의 유입에 의한 붕괴 | L(2) | L(2) | 굴착 시 우수 및 지하수 등으로 부터 위험을 저감하기 위하여 굴착저면 집수정, 배수로 표현 | 굴착저면에 집수정, 배수로 설치하여 물푸기 실시
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착 상세도 작성 미흡 | H(4) | M(2) | 굴착사면구간의 굴착 상세도 작성 및 안식각 상세 반영 | 시공계획서상 상세도 확인 철저시공
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지표수, 지하수 배수 미흡 | M(3) | M(3) | 배수계획 및 법면 안전관리계획 수립 | 우수 및 잡용수 유입 사전 방지조치 및 관리감독 철저
건축 | 건축물 | 운동시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착 선단부 관리 미흡 | M(2) | H(4) | 굴착 토사나 자재 등 굴착부 배면 적재 금지 지침 제시 | 굴착작업 시 안전수칙 준수
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설 반영 미흡 | M(2) | M(4) | 굴착부 안전난간, 승강사다리 설치 반영 | 안전난간에 접근금지 표기
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 적용 미흡 | M(3) | M(3) | 관굴착부 심도기준 간이 흙막이 적용구간 개선반영 | 설계도서의 기술공법 준수 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업구간 우수, 지하수 등의 유입에 의한 붕괴 위험잠재 | L(2) | L(2) | 굴착시 우수 및 지하수등으로부터 위험을 저감하기 위하여 집수정, 배수로를 표현 | 굴착구간 상재하중 증가에 의한 붕괴위험 / 상재하중 제거 및 하중관리 철저
토목 | 댐 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 우수유입 | M(2) | H(4) | 굴착시 우수 및 지하수로 인한 굴착면 붕괴위험 방지위해 양수펌프 용량,소요대수 계산 | 굴착사면에 사면 보호용 청천막 배수로 설치
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | L(2) | H(4) | 횡단면도에 토질에 따른 안식각을 표기 | 건설공사 굴착사면 안전기울기 기준에 관한 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 굴착사면 승강설비 미설치 | M(3) | M(2) | 굴착사면 승강설비 설치 | 가설통로 설치 시 설치기준 준수 및 안전수칙 준수로 추락 및 전도위험 제거
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업허가제 미운영으로 위험잠재 | M(3) | M(3) | 작업허가제 관련사항을 시방서에 명기 | 건설기계와 근로자 충돌위험 / 작업반경 통제 및 신호수 배치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착구간 우수, 지하수 등의 유입에 의한 붕괴 | L(2) | L(2) | 굴착 시 우수 및 지하수 등오르부터 위험을 저감하기 위하여 굴착저면 집수정, 배수로 표현 | 굴착저면에 집수정, 배수로 설치하여 물푸기 실시
건축 | 건축물 | 공동주택 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 추진구간 과굴착 토압 불균형 | M(3) | M(3) | 추진구간 (SEMI-SHIELD) 굴착부 시공상세도 반영 | 시공 계획서상에 안전수칙 반영
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 옆 | 매설작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 미설치 | M(2) | H(4) | 조립식 간이 흙막이 설치 순서도 작성 | 시공상태 확인 철저
토목 | 댐 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전난간대 미설치 | M(2) | H(4) | 사면 단부 안전난간대 도면반영 | 건설기계 충돌,전락,낙석방지 관리
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 및 배수처리 미흡 | M(3) | M(2) | 굴착 공사 시 사면 붕괴 조치 및 양수작업계획 수립 | 시공 중 가배수로 설치, 유입수 배제 관리 철저
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업허가제 미운영으로 위험잠재 | M(3) | M(3) | 작업허가제 관련사항을 시방서에 명기 | 건설기계와 근로자 충돌위험 / 작업반경 통제 및 신호수 배치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 우수유입 및 지표수 방지조치 미시행 | M(2) | M(3) | 굴착사면 우수유입 및 지표수 방지조치 시공상세도 작성하여 설계도서에 반영 | 굴착공사 시 우수유입 방지대책 수립으로 굴착사면의 붕괴위험 제거
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 굴착사면 단부 안전난간 미설치에 의한 근로자의 추락위험 | M(3) | M(3) | 굴착사면 단부 안전난간을 설치하여 근로자 추락위험 제거 | 안전난간 설치 시 설치규정 준수로 작업자 추락위험 제거
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 옹벽 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 앞 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착기울기 미준수로 사면 붕괴위험 | M(2) | M(4) | 횡단면도상 굴착기울기 표기 | 굴착작업 중 사면상태에 따른 안전기울기 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착 선단부 관리 미흡 | M(2) | H(4) | 굴착 토사나 자재 등 굴착부 배면 적재 금지 지침 제시 | 굴착작업 시 안전수칙 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 굴착단부 근로자 추락위험 | M(3) | M(3) | 굴착단부 안전난간 설치 상세도 작성 | 안전시설물 유지관리 계획 수립 및 안전교육 실시
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용지침 준수
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 기울기 불량 | L(2) | H(4) | 과굴착 방지를 위한 굴착면 기울기 도면 표현 | 설계도서 준수 및 굴착 사면 방호조치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 굴착사면 승강설비 미설치 | H(4) | M(2) | 굴착사면 승강설비 설치 | 가설통로 설치 시 설치기준 준수 및 안전수칙 준수로 추락 및 전도위험 제거
건축 | 건축물 | 운동시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 미준수 | H(3) | H(4) | 굴착면 안전기울기 설정 및 경사도 도면 기입 | 지반 굴착 시 토질에 따른 기울기 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 가시설 설치시토압 불균형 | M(3) | M(3) | 굴착 및 흙막이 설치 상세도 제공 | 굴착작업 표준안전수칙 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 굴착사면 단부 안전난간 미설치에 의한 근로자의 추락위험 | M(3) | M(2) | 굴착사면 단부 안전난간을 설치하여 근로자 추락위험 제거 | 굴착작업 시 안전수칙 준수로 굴착사면의 붕괴 및 작업자의 매몰위험 제거
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 임시비탈면 사면 안전성 검토 미시행으로 사면의 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 임시비탈면의 사면 안전성 검토 시행으로 사면 붕괴위험 제거 | 굴착작업 시 안전수칙 준수로 굴착사면의 붕괴 및 작업자의 매몰위험 제거
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 우수유입 및 지표수 방지조치 미시행 | M(3) | M(3) | 굴착사면 우수유입 및 지표수 방지조치 시공상세도 작성하여 설계도서에 반영 | 굴착공사 시 우수유입 방지대책 수립으로 굴착사면의 붕괴위험 제거
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 안전기준 미흡 굴착면 붕괴 위험 | M(2) | H(4) | 구조물 터파기구간에 안전휀스 설치 및 집수정 주변 굴착 기준, 적정방법, 안전조치 기준 설계도면에 제시 굴착 중 작업안전 확보 | 장비주변 안전확보를 위한 신호수 유도자 배치 위험 통제
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지표수, 지하수 배수 미흡 | M(3) | M(3) | 배수계획 및 법면 안전관리계획 수립 | 우수 및 잡용수 유입 사전 방지조치 및 관리감독 철저
건축 | 건축물 | 공동주택 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착상부 굴착토 관리미흡 | H(4) | M(2) | OPEN-CUT 터파기 구간의 상부 굴착토 적재기준 상세도 반영 | 굴착장비 작업자 안전수칙 준수
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 절토사면 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 부석,균열,함수,용수 | L(2) | M(3) | 터파기사면 장비 작업 시 부석, 균열, 함수, 용수 등의 변화 유무 점검 철저 | 위험작업 반경 내 안전휀스 설치 및 접근차단조치 시행
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 기타 | 깔림 | 굴착면 기울기 부적정 | H(3) | H(3) | 굴착 기울기를 통일 적용하여 설계도서에 반영 | 굴착시 소단기준 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | L(2) | M(3) | 굴착저면 우수 유입을 고려한 적정 양수기 선정 | 공사중 배수로 설치 및 양수계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수처리 불량 | M(3) | M(3) | 굴착 시 지반조건, 지하수위 등을 고려하여 가배수로 및 집수정 위치 반영 | 굴착부 상단 우수유입 방지계획 수립
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 추락 방지용 안전시설 미설치 | M(2) | M(3) | 터파기 상부에 안전난간 설치 등 추락방지시설 도면에 제시 | -
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 흙막이가시설 및 굴착단부로 근로자 추락위험 | M(3) | M(4) | 굴착단부 안전난간 설치 상세도 작성 | 안전난간 설치 기준 준수 확인 점검 계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착기울기 미확인으로 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 굴착사면 안전성검토 실시 | 굴착 작업 간 자재 적치 관리 계획 수립 필요
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 기울기 불량 | L(2) | H(4) | 과굴착 방지를 위한 굴착면 기울기 도면 표현 | 설계도서 준수 및 굴착 사면 방호조치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 부적정 | L(2) | M(3) | 토질에 따른 굴착면의 기울기 기준을 설계에 반영 | 굴착 후 비닐 또는 천막 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 고소작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 굴착 및 고소 작업 시 작업허가제 미운영으로 인한 추락사고 | L(2) | L(3) | 위험작업에 대한 작업허가제 관련 사항을 설계도면에 반영 | 2m 이상의 고소작업 1.5m 이상의 굴착가설공사 등 위험 공정 작업하기 전에는 공사감독자에게 승인을 받고 작업 진행
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착시 과굴착 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 굴착시 굴착깊이 및 사면 기울기 등 설계도면 준수여부 확인 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착기울기 미준수로 인한 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 횡단면도 내 굴착 기울기 표기 | 굴착 작업 간 자재 적치 관리 계획 수립 필요
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | H(4) | 작업장 내 배수계획을 위한 가배수로 및 침사지 상세도 제시 | 침사지 비탈면 보호 천막 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 보조기층간 이격거리 미확인 | M(2) | M(3) | 터파기 표준도 포장복구 도면 작성 | 굴착공사 시 관리자를 배치
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 고소작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 굴착 및 고소 작업 시 작업허가제 미운영으로 인한 추락사고 | L(2) | L(3) | 위험작업에 대한 작업허가제 관련 사항을 설계도면에 반영 | 2m 이상의 고소작업 1.5m 이상의 굴착가설공사 등 위험 공정 작업하기 전에는 공사감독자에게 승인을 받고 작업 진행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과다한 굴착 | M(3) | H(4) | - | 인접구조물의 균열, 전도, 붕괴 위험이 있는 구간 사전조사
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착토사 적치 불량으로 사면 붕괴위험 | M(2) | M(4) | 굴착단부 토사 적치계획 수립 | 굴착토 유실방지 및 보호조치계획 수립
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 토사 적치 불량으로 인한 사면붕괴위험 | M(3) | M(3) | 굴착구간 토사적재계획 작성 | 굴착 기울기 준수 확인 점검 계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 및 지하수 유입으로 굴착면 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 배수계획 수립 | 분전반, 가설전선 등 가설전기 사용에 대한 안전관리 계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 굴착단부 안전시설 미설치에 의한 근로자 추락위험 | L(2) | L(3) | 단부 안전난간 설치도면 반영 | 단부 발생 시 안전난간 설치관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 위험작업 시 임의 작업에 의한 위험잠재 | L(2) | L(2) | 위험작업 작업허가제 관련 사항을 설계에 반영 | 작업허가제 운영관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 굴착단부 작업 중 근로자 추락위험 | M(3) | M(4) | 굴착단부 안전난간 설치 상세도 작성 | 안전시설 임의 해체를 예방하기 위한 근로자 안전교육 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 및 지하수 유입으로 굴착면 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 배수계획 수립 | 분전반, 가설전선 등 가설전기 사용에 대한 안전관리계획 수립 필요
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착구간 주변 선단부 상재하중 증가로 붕괴 | H(3) | M(2) | 굴착구간 주변 선단부 상재하중 발생되지 않도록 적재 금지사항 설계도서에 반영 | 굴착구간 주변 선단부 자재 및 토사적재 금지 현장관리
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 옹벽 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 굴착 단부 안전난간 미설치로 이동 시 작업자 떨어짐 | M(2) | H(4) | 굴착 단부 안전난간 상세도 작성 | 안전난간의 설치기준 작성 및 준수
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용지침 준수
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 토공사면 기울기 미준수 | L(2) | H(4) | 토공사면 기울기 설계도서 명시 | 토공작업 전 규준틀 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 굴착단부 작업 중 근로자 추락위험 | M(3) | M(4) | 굴착단부 안전난간 설치 상세도 | 안전시설 임의 해체를 예방하기 위한 근로자 안전교육 실시
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 추진구 막장면 차수 기능 미흡 | M(3) | M(3) | 추진구간 차수 기능 검토 후 그라우팅 적용 반영 | 차수 그라우팅 작업자 안전수칙 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 단부 안전난간 미설치에 의한 근로자 추락위험 | L(2) | L(3) | 단부 안전난간 설치도면 반영 | 단부 발생 시 안전난간 설치관리 철저
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 이동 | 붕괴 | 깔림 | 가도 단부 안전시설 미반영에 의한 시공 중 위험잠재 | L(2) | L(3) | 가도 단부 안전시설 설치도면 반영 | 가도 단부 안전시설 설치관리 철저
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 위험 작업 시 임의작업에 의한 위험잠재 | L(2) | L(3) | 작업허가제 운영관리 사항을 설계에 반영 | 작업허가제 운영관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 보호조치 및 지표수 유입방지 계획 누락 | L(2) | L(2) | 굴착 사면 보호 및 우수유입 방지계획을 도면에 반영 | 굴착사면에 천막설치 및 굴착 선단부 마대쌓기 등 사면보호조치를 시행하여 피해를 최소화
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설 반영 미흡 | M(2) | M(4) | 굴착부 안전난간, 승강사다리 설치 반영 | 안전난간에 접근금지 표기
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 막장면 보강공 미흡 | M(2) | H(4) | 추진구간 막장면 진입부 ENTRANCE 설치 상세도를 반영 | 용접작업 안전수칙 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 매설작업 | 붕괴 | 깔림 | 추진구간 외부하중에 처짐애 대한 구조 불안정 | M(3) | H(4) | 추진 구간 관작용 외부하중에 대한 처짐에 대한 구조 안전성 검토 수행 | 추진작업 작업자 안전수칙 준수 및 케이싱 품질관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착구간 우수, 지하수 등의 유입에 의한 붕괴 | L(2) | L(2) | 굴착 시 우수 및 지하수 등으로 부터 위험을 저감하기 위하여 굴착저면 집수정, 배수로 표현 | 굴착저면에 집수정, 배수로 설치하여 물푸기 실시
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 기울기 불량 | L(2) | H(4) | 과굴착 방지를 위한 굴착면 기울기 도면 표현 | 설계도서 준수 및 굴착 사면 방호조치
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 기울기 불량 | L(2) | H(4) | 과굴착 방지를 위한 굴착면 기울기 도면 표현 | 설계도서 준수 및 굴착 사면 방호조치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지하수 및 우수 유입 등 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 지표수 유입 방지 및 양수계획 수립, 굴착깊이 이상 이격하여 굴착토 적재 및 반출
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 토질별 굴착구배 미준수 | M(2) | H(4) | 흙의 성질에 따른 굴착구배 및 사면 붕괴 안전조치계획 수립 | 굴착 기울기 확인 점검계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착토 관리미흡 | M(2) | H(4) | 굴착 토사나 자재 등을 경사면 및 굴착부 배면 적재 금지 상세도 작성 | 작업시작전 작업장소 및 그 주변의 함수, 용수등의 상태 변화 점검
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착구간 우수, 지하수 등의 유입에 의한 붕괴 | L(2) | L(2) | 굴착 시 우수 및 지하수 등오르부터 위험을 저감하기 위하여 굴착저면 집수정, 배수로 표현 | 굴착저면에 집수정, 배수로 설치하여 물푸기 실시
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 운반작업 | 충돌 | 끼임 | 이동경로 복잡으로 토공장비와의 작업자 충돌 | M(3) | M(3) | 진출입 및 작업방법(순서)를 고려한 장비이동로 선정내용 도면 반영 | 토공운반, 다짐장비 운영시 안전원 배치 및 후방경계 강화
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 비탈면 보호덮개 미설치 | M(2) | M(3) | 비탈면 안전성 검토 및 안전난간 설치 | 비탈면보호덮개 고정 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 연약지반의 굴착작업으로 인한 침하위험 | L(2) | L(2) | 연얃지반 파일의 연직침하방지를 위한 현황검토 및 안정성검토 실시 | 굴착작업시 연직침하 확인 실시
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전조치 미흡 | M(2) | M(3) | 장마철 및 해빙기 굴착작업 시 안전대책 수립 | 굴착 전 사전 지반조사 철저
토목 | 하천 | 관개수로 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 부적정 | M(1) | H(1) | 토질 및 굴착심도를 고려한 사면기울기 반영 | 설계도서 준수하여 작업 실시, 작업자 안전교육 철저
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전시설 미설치 | M(2) | M(3) | 안전시설 설치도면 작성 | 임의 해체 금지 및 수시 점검
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착구간 우수, 지하수 등의 유입에 의한 붕괴 | L(2) | L(2) | 굴착 시 우수 및 지하수 등오르부터 위험을 저감하기 위하여 굴착저면 집수정, 배수로 표현 | 굴착저면에 집수정, 배수로 설치하여 물푸기 실시
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 옹벽 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 설계기준 미적용 | M(2) | M(3) | 굴착기울기 설계지침 적용하여 안정검토 및 설계도서 첨부 | 안식각 기준 준수하여 터파기 진행
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 터파기 토사 배면부 적재 | L(2) | H(4) | 터파기 토사 배면부 적재에 대한 작업방법 설계도면 명기 | 터파기토사 관리에 대한 교육 및 관리
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 기울기 불량 | L(2) | H(4) | 과굴착 방지를 위한 굴착면 기울기 도면 표현 | 설계도서 준수 및 굴착 사면 방호조치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 토사 적재 불량으로 굴착면 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 굴착단부 토사 적치계획 수립 | 굴착토 유실 방지 계획 수립
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 차수그라우팅 차수 기능 미흡 | M(3) | M(3) | 차수 그라우팅 안전성 검토 및 상세도를 반영하여 차수 안정성 확보 | 차수 그라우팅 작업자 안전수칙 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 차수그라우팅 차수 기능 미흡 | M(3) | M(3) | 추진구간 차수 그라우팅 상세 시공 순서도를 반영하여 차수 안정성 확보 | 차수 그라우팅 작업자 안전수칙 준수
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용지침 준수
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 터파기 임시사면 안전성검토 미실시 | M(3) | M(3) | 굴착기울기 기준 명시 및 안전성검토 실시 반영 | 터파기 작업 시 시공기준 준수
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 옹벽 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호 및 배수 부적정 | M(2) | H(4) | 굴착사면 보호공 설계에 반영 | 굴착사면 구간 보호공 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착기울기 미확인으로 인한 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 굴착사면 안전성검토 실시 | 굴착기울기 준수 확인 점검 계획 수립 필요
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 굴착토 관리 미흡 | M(2) | M(3) | 굴착토는 굴착부와 굴착깊이 이상 이격하여 지면에 적치 | 굴착부와 굴착깊이 이내에 굴착토를 적치할 수 없도록 안내펜스 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착구간 우수, 지하수 등의 유입에 의한 붕괴 | L(2) | L(2) | 굴착 시 우수 및 지하수 등으로 부터 위험을 저감하기 위하여 굴착저면 집수정, 배수로 표현 | 굴착저면에 집수정, 배수로 설치하여 물푸기 실시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 강우 및 지하수 유출 | M(2) | H(4) | 필요 양수량 및 양수기 양수 능력 감안한 양수 계획 수립 반영 필요 | 지하수위에 따른 양수처리 계획수립 및 실시
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 옹벽 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 지반 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 상재하중, 우수유입 등 | M(2) | H(4) | (해당없음) | 굴착깊이 이상 이격장소에 토사적재 및 굴착 즉시 사토운반, 영내 사토장 별도 운영
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 미만) | 굴착 및 고소 작업 중 작업허가제 미운영으로 위험잠재 | L(1) | L(3) | 작업허가제 운영 지침을 도서에 반영 | 위험작업에 대한 작업허가제 미운영에 의한 안전사고 위험이 높으므로 작업허가제운영
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 없음 | 깔림 | 굴착단부 자재 보관 미흡으로 자재구름에 의해 깔림 위험 | M(3) | M(3) | 굴착공사 안전관리 계획도 작성 | 굴착단부 이동통로 유지보수 관리 계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착토를 적재하여 상재하중 발생으로 인한 붕괴위험 | L(2) | L(3) | 굴착시 굴착토 처리방안 상세도를 도면에 반영 | 굴착토 처리를 확인하여 상재하중이 발생하지 않도록 담당관리자 배치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 절토부 굴착사면 보호 및 우수유입 방지계획 누락으로 위험잠재 | L(1) | L(2) | 집수정 및 사면보호조치 등을 반영하여 시공 시 가이드라인 제공 | 공사 시 물에의한 피해를 최소화하기 위하여 가배수로, 집수정, 사면보호조치 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 자재 보관 미흡에 따른 구름 위험 | M(3) | M(4) | 굴착공사 안전관리 계획도 작성 | 굴착단부 이동통로 유지보수 관리 계획 수립 필요
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 고소작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 굴착 및 고소 작업 시 작업허가제 미운영으로 인한 추락사고 | L(2) | L(3) | 위험작업에 대한 작업허가제 관련 사항을 설계도면에 반영 | 2m 이상의 고소작업 1.5m 이상의 굴착가설공사 등 위험 공정 작업하기 전에는 공사감독자에게 승인을 받고 작업 진행
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착토 적재로 인한 하중 증가 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 상부에 토사 및 자재의 임시적재 금지에 관한 사항을 설계도서에 반영 | 야적토사 보양 조치
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착구간 우수, 지하수 등의 유입에 의한 붕괴 | L(2) | L(2) | 굴착 시 우수 및 지하수 등으로 부터 위험을 저감하기 위하여 굴착저면 집수정, 배수로 표현 | 굴착저면에 집수정, 배수로 설치하여 물푸기 실시
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 승하강 통로누락 | M(3) | H(4) | 사다리, 가설계단 등 설치하여 이동하도록 반영 | 이동식 사다리 고정조치 등 작업방법 준수, 가설계단 설치상태 점검, 정기점검
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 토질, 추진속도 등 복합요인 | M(3) | H(4) | 지하수위를 고려한 추진구간 계측계획을 설계에 반영 | 계측관리 계획 이행 철저
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 옹벽 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립으로 인한 장마철 우수 및 잡용수 유입 시 굴착면 무너짐 | M(2) | H(4) | 지하수위 측정결과 및 비탈면 보호조치 상세도 작성 | 우수 및 잡용수 유입 사전 방지조치 및 관리감독 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 및 지하수 유입으로 굴착면 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 배수계획 수립 | 분전반, 가설전선 등 가설전기 사용에 대한 안전관리계획 수립 필요
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 토사적재 미흡에 따른 사면 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 굴착단부 토사적재 관리 계획도 작성 | 굴착 기울기 준수 확인 점검 계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 지반 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 상재하중, 우수 유입 등 | M(2) | H(4) | (해당없음) | 굴착깊이 이상 이격장소에 토사적재 및 굴착 즉시 사토운반, 사토장 별도 운영
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 보호 미흡 | M(3) | M(3) | 굴착사면 보호 상세도를 설계도면 내 반영 | 굴착시 굴착구배 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 흙막이가시설 및 굴착단부로 근로자 추락위험 | M(3) | M(4) | 굴착단부 안전난간 설치 상세도 작성 | 안전시설물 유지관리 계획 수립 및 안전교육 실시 계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착구간 우수, 지하수 등의 유입에 의한 붕괴 | L(2) | L(2) | 굴착 시 우수 및 지하수 등으로 부터 위험을 저감하기 위하여 굴착저면 집수정, 배수로 표현 | 굴착저면에 집수정, 배수로 설치하여 물푸기 실시
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 절토사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡으로 인한 붕괴 | H(4) | M(3) | 우수유입 방지대책 상세도를 설계도서에 반영 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착구간 주변 선단부 상재하중 증가로 붕괴 | H(3) | M(3) | 굴착구간 주변 선단부 상재하중 발생되지 않도록 적재 금지사항 설계도서에 반영 | 굴착구간 주변 선단부 자재 및 토사적재 금지 현장관리
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 법면 끝 잔토 적치 | L(2) | H(4) | - | 굴착 법면 끝 600mm 이상 토사 적치, 관리감독자 상주 배치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 굴착단부 작업 중 근로자 추락위험 | M(3) | M(4) | 굴착단부 안전난간 설치 상세도 작성 | 안전시설 임의 해체를 예방하기 위한 근로자 안전교육 실시
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 단부 안전난간 미설치에 의한 근로자 추락위험 | L(2) | L(3) | 단부 안전난간 설치도면 반영 | 단부 발생 시 안전난간 설치관리 철저
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 이동 | 붕괴 | 깔림 | 가도 단부 안전시설 미반영에 의한 시공 중 위험잠재 | L(2) | L(3) | 가도 단부 안전시설 설치도면 반영 | 가도 단부 안전시설 설치관리 철저
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 위험 작업 시 임의작업에 의한 위험잠재 | L(2) | L(3) | 작업허가제 운영관리 사항을 설계에 반영 | 작업허가제 운영관리 철저
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 경사법면 보호조치 미흡 | H(3) | H(4) | 굴착면 안전기울기 표기 및 경사법면 보양계획 수립 | 우수 유입 시 배수 실시 및 우수유입 방지 시설 관리 철저
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전조치 미흡 | M(2) | M(3) | 장마철 및 해빙기 굴착작업 시 안전대책 수립 | 굴착 전 사전 지반조사 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착상부 굴착토 관리미흡 | H(4) | M(2) | OPEN-CUT 터파기 구간의 상부 굴착토 적재기준 상세도 반영 | 굴착장비 작업자 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착 사면 보호공 미흡 | H(4) | M(2) | OPEN-CUT 터파기 구간의 우수 유입시의 사면 보호공 상세도 반영하여 저감확보 | 굴착장비 작업자 안전수칙 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 안전난간대 미설치 | L(2) | H(4) | 굴착면 상부 안전난간대 설치 | 작업 전 안전대 착용 및 체결 상태 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 기타 | 우수유입으로 흙막이 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 굴착구간에 대한 배수 계획 수립 | 분전반, 가설전선 등 가설전기 사용에 대한 안전관리 계획 수립 필요
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착선단부의 굴착토 및 하중 관리미흡으로 인한 붕괴 | H(3) | H(3) | 굴착구간 선단부 주변에 적재금지 및 상재하중이 발생되지 않도록 설계도서에 반영 | 굴착 토사나 자재를 굴착구간 선단부에 적재하지 않도록 현장관리
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 굴착구간 상단 추락방지 미조치 | M(3) | M(3) | 굴착구간 상단 안전난간 설치 상세도 작성 | 안전난간 설치기준 준수
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전조치 미흡 | M(2) | M(3) | 장마철 및 해빙기 굴착작업 시 안전대책 수립 | 굴착 전 사전 지반조사 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지하수 등 유입수 | H(1) | H(1) | 굴착작업 시 지하수위계 설치 및 계측계획도면 작성 | 굴착공사 계측관리 기술지침 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 안정성 미검토 | M(3) | M(3) | 임시비탈면 안정성 검토하여 굴착면 기울기에 대한 안정성 확보 | 설계~시공간 시간경과에 따른 현장여건의 변화 등을 고려하여 시공계획 수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 적용 미흡 | M(3) | M(3) | 관굴착부 심도기준 간이 흙막이 적용구간 개선반영 | 설계도서의 기술공법 준수 시공
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 방지 시설 미설치 | L(2) | H(4) | 굴착면 우수 유입 방지 천막 설치 | 굴착면 상부 가배수로 설치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 단부 안전난간 미설치에 의한 근로자 추락위험 | L(2) | L(3) | 단부 안전난간 설치도면 반영 | 단부 발생 시 안전난간 설치관리 철저
조경 | 정원 |  | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 기울기 불량 | M(3) | H(4) | 지반에 따른 기울기 작성 및 표준도면 작성 | 우기시 가배수로 및 사면보호공
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설 반영 미흡 | M(2) | M(4) | 굴착부 안전난간 설치, 승강사다리 설치 반영 | 수직방망 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(2) | H(4) | 양수량 계산 및 굴착면 단부 배수로 설치 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 미흡 | M(3) | H(4) | 터파기 표준 단면도 작성 | 굴착 시 지반에 따른 기울기 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 미표기 | M(2) | H(4) | 굴착면의 기울기 기준 상세도 작성 | 오픈컷 굴착 단부 안전난간대 설치
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착 사면 보호공 미흡 | H(4) | M(2) | OPEN-CUT 터파기 구간의 우수 유입시의 사면 보호공 상세도 반영하여 저감확보 | 굴착장비 작업자 안전수칙 준수
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 굴착단부 작업 중 근로자 추락위험 | M(3) | M(4) | 굴착단부 안전난간 설치 상세도 작성 | 안전시설 임의 해체를 예방하기 위한 근로자 안전교육 실시
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면의 사면안정성검토 누락에 의한 사면의 붕괴위험 | M(2) | H(4) | 굴착사면의 사면안정성검토를 시행하여 설계도서에 반영 | 굴착작업 시 안전수칙 준수로 굴착사면의 붕괴 및 작업자의 매몰위험 제거
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용지침 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 미표기 | L(2) | H(4) | 비탈면 안전성 검토 및 굴착면의 기울기 상세도 작성 | 오픈 컷 굴착 단부 안전난간대 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 미흡 | M(3) | H(4) | 터파기 표준 단면도 작성 | 굴착 시 지반에 따른 기울기 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착토사 적치 불량으로 사면 붕괴위험 | M(2) | M(4) | 굴착단부 토사 적치계획 수립 | 굴착토 유실방지 및 보호조치계획 수립
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착토 적재로 인한 하중 증가 | M(3) | H(4) | 굴착 선단부에 토사 및 자재의 임시적재 금지에 관한 사항을 설계도서에 반영 | 포장구간 수직 굴착 금지 (설계도서상 굴착 기울기 준수)
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착토사 적치 불량으로 사면 붕괴위험 | M(2) | M(4) | 굴착단부 토사 적치계획 수립 | 굴착토 유실방지 및 보호조치계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착 사면 구배 기준 미흡 | H(4) | M(2) | OPEN-CUT 터파기 구간의 굴착도면 작성 및 안식각 상세 반영 | 시공계획서상 상세도 확인 철저시공
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 토압 불균형 | M(3) | M(3) | 굴착 및 흙막이 설치 순서도 제공 및 굴착순서 준수 지침 제시 | 굴착작업 표준안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 미준수 | L(2) | M(3) | 오픈터파기구간 굴착사면에 대한 기울기 설계기준 검토 반영 | 관로 터파기 기울기 준수 및 구조물 굴착사면 기울기 준수, 인접구역 장비 접근 및 토사 적치 통제
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과 굴착 | M(3) | H(4) | 굴찰순서 및 굴착깊이를 도면에 표기 | 굴착공사 표준안전지침 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(2) | H(4) | 양수량 계산 및 굴착면 단부 배수로 설치 도면 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호 미흡 | M(2) | H(4) | 굴착사면에 사면보호용 천막 및 배수로 설치 | 우천,해빙으로 토사붕괴 위험시 점검실시
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 연약지반 | M(2) | H(4) | 지반조사 및 지반보강 계획 수립 | 지반보강 후 평판재하시험 실시
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 기울기 불량 | L(2) | H(4) | 배수구조물 OPEN-CUT 적용구간 굴착사면 기울기 표기 | 굴착시 법면구배기준 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 기울기 불량 | L(2) | H(4) | 교량기초 OPEN-CUT 적용구간 굴착사면 기울기 표기 | 굴착시 법면구배기준 준수
조경 | 기타 |  | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 기울기 불량 | M(3) | H(4) | 지반에 따른 기울기 작성 및 표준도면 작성 | 우기시 가배수로 및 사면보호공
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 기울기기준 미 준수 | M(3) | H(4) | 굴착면 기울기 기준 반영 | 굴착면 기울기 기준 준수하고 작업계획서 대로 이행 여부 확인
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 및 굴착배면 상재하중증가 | L(2) | H(4) | 지표수 유입방지 및 양수 계획 수립 | 지하수위에 따른 양수 처리 계획수립 및 실시/ 굴착 즉시 사토 반출
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지표수, 지하수 배수 미흡 | M(3) | M(3) | 배수계획 및 법면 안전관리계획 수립 | 우수 및 잡용수 유입 사전 방지조치 및 관리감독 철저
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전난간 미설치 | M(2) | H(4) | 비탈면 단부 안전난간대 상세도 작성 | 안전난간의 설치기준 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 굴착단부 작업 중 근로자 추락위험 | M(3) | M(4) | 굴착단부 안전난간 설치 상세도 작성 | 안전시설 임의 해체를 예방하기 위한 근로자 안전교육 실시
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착상부 굴착토 관리미흡 | H(4) | M(2) | OPEN-CUT 터파기 구간의 상부 굴착토 적재기준 상세도 반영 | 굴착장비 작업자 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 강우 및 지하수 유출 | M(2) | H(4) | 필요 양수량 및 양수기 양수 능력 감안한 양수 계획 수립 반영 필요 | 지하수위에 따른 양수처리 계획수립 및 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착 선단부 하중증가 | L(2) | H(4) | 굴착토는 굴착깊이 이상의 이격거리를 유지토록 관리 | 굴착선단부 굴착토 등 자재적재금지
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착상부 굴착토 관리미흡 | H(4) | M(2) | OPEN-CUT 터파기 구간의 상부 굴착토 적재기준 상세도 반영 | 굴착장비 작업자 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설 반영 미흡 | M(2) | M(4) | 굴착부 승강계단 또는 승강사다리 설치 반영 | 현장 여건을 고려하여 작업자 이동시설 설치 반영
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 부적정 | H(3) | H(4) | 사면안정 검토를 통해 토질 성상 고려한 사면 기울기 반영 | 사면 굴착 시 설계 기울기 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 위험 작업 시 임의작업에 의한 위험잠재 | L(2) | L(3) | 작업허가제 운영관리 사항을 설계에 반영 | 작업허가제 운영관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용지침 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착토사 과적치로 인한 사면 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 굴착토사 적재 관리 계획도 작성 | 굴착토 관리 및 복구 계획 수립 필요
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 안전성 미검토 | M(2) | H(4) | 굴착사면에 대한 비탈면 안정성 검토 | 주기적 계측 실시 및 이상발생시 즉시 확인 관리
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 흙막이가시설 및 굴착단부로 근로자 추락위험 | M(3) | M(4) | 굴착단부 안전난간 설치 상세도 작성 | 안전시설 임의 해체를 예방하기 위한 근로자 안전교육 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전조치 미흡 | M(2) | M(3) | 장마철 및 해빙기 굴착작업 시 안전대책 수립 | 굴착 전 사전 지반조사 철저
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 질식 | 양수계획 미반영 | L(2) | H(4) | - | 집수정 및 양수기 설치, 굴착 상부 가배수로 설치
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전성 미확보 | M(2) | M(3) | 구간별 굴착면 안전성 검토 실시 | 성토절토 안전시공절차 준수
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착구간 우수, 지하수 등의 유입에 의한 붕괴 | L(2) | L(2) | 굴착 시 우수 및 지하수 등오르부터 위험을 저감하기 위하여 굴착저면 집수정, 배수로 표현 | 굴착저면에 집수정, 배수로 설치하여 물푸기 실시
건축 | 건축물 | 단독주택 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(2) | H(4) | 양수량 계산 및 굴착면 단부 배수로 설치 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 이동 | 붕괴 | 깔림 | 가도 단부 안전시설 미반영에 의한 시공 중 위험잠재 | L(2) | L(3) | 가도 단부 안전시설 설치도면 반영 | 가도 단부 안전시설 설치관리 철저
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 흙막이가시설 및 굴착단부로 근로자 추락위험 | M(3) | M(4) | 굴착단부 안전난간 설치 상세도 작성 | 안전시설 임의 해체를 예방하기 위한 근로자 안전교육 실시
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면 안전성 검토 미실시 | L(2) | H(4) | - | 사면안전성 검토 실시, 굴착면 기울기 기준 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 단부 안전난간 미설치에 의한 근로자 추락위험 | L(2) | L(3) | 단부 안전난간 설치도면 반영 | 단부 발생 시 안전난간 설치관리 철저
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 이동 | 붕괴 | 깔림 | 가도 단부 안전시설 미반영에 의한 시공 중 위험잠재 | L(2) | L(3) | 가도 단부 안전시설 설치도면 반영 | 가도 단부 안전시설 설치관리 철저
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 위험 작업 시 임의작업에 의한 위험잠재 | L(2) | L(3) | 작업허가제 운영관리 사항을 설계에 반영 | 작업허가제 운영관리 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 표준굴착기울기 미준수로 인한 사면붕괴위험 | M(3) | M(4) | 비탈면 안전성 검토 실시 | 굴착기울기 준수 확인 점검 계획 수립 필요
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 단부 안전난간 미설치에 의한 근로자 추락위험 | L(2) | L(3) | 단부 안전난간 설치도면 반영 | 단부 발생 시 안전난간 설치관리 철저
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 기초 터파기시 굴착계획 누락 | M(3) | M(4) | 굴착 기울기 확인 후 설계도면 내 명기 | 굴착시 지층 변화부 상황 상시 확인 및 특이사항 발생시 즉각적인 보고
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 및 지하수 유입으로 굴착면 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 배수계획 수립 | 분전반, 가설전선 등 가설전기 사용에 대한 안전관리계획 수립 필요
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착구간 안전관리 미흡으로 야간보행자 추락위험 | M(3) | M(4) | 굴착구간 안전관리 계획도 작성 | 단부 이동통로 유지보수 관리 계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면(비탈면) 안전성검토 미 실시에 의한 붕괴 | L(2) | L(3) | 굴착사면(비탈면) 안전성검토 반영 | 굴착사면(비탈면) 안전성검토를 토대로 굴착면 안식각 준수하여 굴착 진행
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착구간 우수, 지하수 등의 유입에 의한 붕괴 | L(2) | L(2) | 굴착 시 우수 및 지하수 등오르부터 위험을 저감하기 위하여 굴착저면 집수정, 배수로 표현 | 굴착저면에 집수정, 배수로 설치하여 물푸기 실시
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | M(4) | 굴착구배 준수하여 굴착 | 굴착면 상부 배면에 자재 등 적재 금지
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업허가제 미도입 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 고소작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 굴착 및 고소 작업 시 작업허가제 미운영으로 인한 추락사고 | L(2) | L(3) | 위험작업에 대한 작업허가제 관련 사항을 설계도면에 반영 | 2m 이상의 고소작업 1.5m 이상의 굴착가설공사 등 위험 공정 작업하기 전에는 공사감독자에게 승인을 받고 작업 진행
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 굴착단부 작업 중 근로자 추락위험 | M(3) | M(4) | 굴착단부 안전난간 설치 상세도 작성 | 안전시설 임의 해체를 예방하기 위한 근로자 안전교육 실시
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 기울기 불량 | L(2) | H(4) | 과굴착 방지를 위한 굴착면 기울기 도면 표현 | 설계도서 준수 및 굴착 사면 방호조치
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호덮개 미설치 | M(2) | M(3) | 사면 안전성 확보 및 사면보호덮개 설치도 작성 | 사면보호덮개 고정 철저
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 띠장 상부 안전대 부착설비 설치 | 안전대 사용지침 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 끼임 | 굴착상부 굴착토 관리미흡 | H(4) | M(2) | OPEN-CUT 터파기 구간의 상부 굴착토 적재기준 상세도 반영 | 굴착장비 작업자 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 및 지하수 유입으로 굴착면 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 배수계획 수립 | 가설전기 사용에 대한 안전관리 계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 굴착단부 작업 중 근로자 추락위험 | M(3) | M(4) | 굴착단부 안전난간 설치 상세도 작성 | 안전시설 임의 해체를 예방하기 위한 근로자 안전교육 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 토사 적재 불량으로 굴착면 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 굴착단부 토사 적치계획 수립 | 굴착토 유실 방지 계획 수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 토사 적재 불량으로 굴착면 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 굴착단부 토사 적치계획 수립 | 굴착토 유실 방지 계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과다한 굴착 | M(3) | M(3) | - | 인접구조물의 균열, 전도, 붕괴위험이 있는 구간 사전조사
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과다한 굴착 | M(3) | M(3) | - | 인접구조물의 균열, 전도, 붕괴위험이 있는 구간 사전조사
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용지침 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 적용 미흡 | M(3) | M(3) | 관굴착부 심도기준 간이 흙막이 적용구간 개선반영 | 설계도서의 기술공법 준수 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | M(2) | H(4) | 우수유입 방지대책 상세도 작성 | 굴착면 보호조치(천막 및 배수로 설치)/공사중 배수로 설치 및 양수계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 및 지하수 유입으로 굴착면 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 배수계획 수립 | 분전반, 가설전선 등 가설전기 사용에 대한 안전관리계획 수립 필요
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 부적정 | H(3) | H(4) | 사면안정 검토를 통해 토질 성상 고려한 사면 기울기 반영 | 사면 굴착 시 설계 기울기 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착 사면 보호공 미흡 | H(4) | M(2) | OPEN-CUT 터파기 구간의 우수 유입시의 사면 보호공 상세도 반영하여 저감확보 | 굴착장비 작업자 안전수칙 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 기울기 불량 | L(2) | H(4) | 교량기초 OPEN-CUT 적용구간 굴착사면 기울기 표기(가시설구간 제외) | 굴착시 법면구배기준 준수
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 굴착사면 단부 안전난간 미설치에 의한 근로자의 추락위험 | M(2) | M(3) | 굴착사면 단부 안전난간을 설치하여 근로자 추락위험 제거 | 안전난간 설치 시 설치규정 준수로 작업자 추락위험 제거
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 보호 미흡으로 인한 굴착사면 붕괴 위험 | M(2) | M(3) | 굴착사면 보호 상세도를 설계도서에 반영 | 굴착공사 시 우수유입 방지대책 수립으로 굴착사면의 붕괴위험 제거
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 미만) | 안전난간대 미설치 | M(2) | H(4) | 굴착 단부 안전난간 상세도 작성 | 안전난간대의 설치기준 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(2) | H(4) | 배수계획 상세도 작성 | 우수 및 잡용수 유입 사전 방지조치 및 관리감독 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 승강설비 반영 미흡으로 근로자 승하강 중 추락 | M(2) | M(2) | 이동통로 및 승강설비 설치 등 안전시설물 설치계획 설계도면 반영 | 이동식 사다리 등 설치기준 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | M(2) | M(3) | 굴착저면 우수유입을 고려한 적 정 양수기 선정 | 공사중 배수로 설치 및 양수계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 미만) | 관로 터파기 단부에 안전시설 미설치 | M(3) | M(3) | 관로 터파기 작업 구역내 안전시설물 설치 계획 수립 | 안전시설물 설치 및 이동용 통로 확보
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수침투 | L(2) | L(2) | 굴착면 안전기울기 표기 및 경사법면 보양계획 수립, 작업구간 지하수위 확인 | 굴착구간 상재하중 증가에 의한 붕괴 위험/상재하중제거 및 하중관리 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 및 지하수 유입으로 굴착면 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 배수계획 수립 | 분전반, 가설전선 등 가설전기 사용에 대한 안전관리계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착 사면 구배 기준 미흡 | H(4) | M(2) | OPEN-CUT 터파기 구간의 굴착도면 작성 및 안식각 상세 반영 | 시공계획서상 상세도 확인 철저시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 미흡 | M(3) | H(4) | 터파기 표준 단면도 작성 | 굴착 시 지반에 따른 기울기 준수
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 부석,균열,함수,용수 | L(2) | M(3) | 절토사면 장비 작업 시 부석, 균열, 함수, 용수 등의 변화 유무 점검 철저 | 위험작업 반경 내 안전휀스 설치 및 접근차단조치 시행
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 미만) | 굴착 및 고소 작업 중 작업허가제 미운영으로 위험잠재 | L(1) | L(3) | 작업허가제 운영 지침을 도서에 반영 | 위험작업에 대한 작업허가제 운영
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설 반영 미흡 | M(2) | M(4) | 굴착부 안전난간, 승강사다리 설치 반영 | 안전난간에 접근금지 표기
조경 | 공원 |  | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 기울기 불량 | L(2) | H(4) | 과굴착 방지를 위한 굴착면 기울기 도면 표현 | 설계도서 준수 및 굴착 사면 방호조치
조경 | 기타 |  | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 기울기 불량 | M(3) | H(4) | 지반에 따른 기울기 작성 및 표준도면 작성 | 우기시 가배수로 및 사면보호공
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 가설흙막이 띠장 접합부 보강재 미설치로 변위 발생 시 무너짐 | M(3) | H(4) | 띠장 접합부 보강재 상세도 작성 | 가설흙막이 부재 설치 후 접합부 및 이음부 검사 실시
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 기타 | 물체에 맞음 | 굴착작업 시 지반 변위 및 변형 발생으로 인접구조물 파손 위험 | M(3) | H(4) | 계측기 상세도 작성 및 관리사항 설계도서 명기 | 계측기 설치 및 계측관리기준 준수 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 토사적재 관리 미흡에 따른 사면 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 굴착단부 토사적재 관리 계획도 작성 | 굴착토 유실방지 및 보호 조치 계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(2) | H(4) | 배수계획 상세도 작성 | 우수 및 잡용수 유입 사전 방지조치 및 관리감독 철저
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지장물 사전조사 미실시로 인한 지장물 파손 | M(3) | H(3) | 지장물 사전조사 및 현황도 작성 | 유관기관 입회요청,지장물 조사 및 이설작업 안전수칙 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 굴착단부 안전난간 미 반영으로 위험잠재 | L(2) | L(3) | 굴착단부로의 추락예방을 위하여 안전난간 설치도면 반영 | 근로자 추락위험구간 안전난간 설치하여 추락예방
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지표수, 지하수 배수 미흡 | M(3) | M(3) | 배수계획 및 법면 안전관리계획 수립 | 우수 및 잡용수 유입 사전 방지조치 및 관리감독 철저
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설 반영 미흡 | M(2) | M(4) | 굴착단부 안전난간, 승강사다리 설치 반영 | 안전난간에 접근금지 표기
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 옹벽 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 확인 및 점검작업 | 붕괴 | 깔림 | 지하수 및 우수 유입 관리 미흡 | M(2) | M(3) | 비탈면 보호대책 설계도서 반영 | 공사중 양수계획 준수
산업환경설비 | 발전시설 |  | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업허가제 미도입 | M(2) | M(3) | - | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 굴착구간 우수, 지하수 등의 유입에 의한 붕괴 위험잠재 | L(1) | L(2) | 굴착사면 및 저면에 대한 가배수로, 집수정을 반영 | 시공 중 우수 및 지하수 관리 미흡으로 붕괴 위험이 잠재되어 있으므로 유입수 관리 철저
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 1.5m 이상 굴착고 증가로 인한 사면 불안정 | M(3) | M(3) | 2m이상 고소작업, 1.5m이상의 굴착, 가설공사에 대해 작업허가제 관련사항을 설계도서에 명기 | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 토사적재로 인한 굴착사면 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 토사 적재 관리 계획도 작성 | 굴착 기울기 준수 확인 점검 계획 수립 필요
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 굴착단부 작업 중 근로자 추락위험 | M(3) | M(3) | 굴착단부 안전난간 설치계획 수립 | 안전난간 설치기준 준수하여 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 없음 | 깔림 | 토사적재로 인한 하중증가로 사면 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 굴착토사 적재 시 안전관리 방안제시 | 흙막이 유지보수 관리 계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | M(2) | M(3) | 굴착저면 우수 유입을 고려한 적정 양수기 선정 | 공사중 배수로 설치 및 양수계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 굴착단부 안전난간 반영 미흡으로 위험잠재 | L(2) | L(3) | 굴착단부로의 추락예방을 위하여 안전난간 설치를 반영 | 단부작업시 떨어짐 위험 / 안전시설물 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 승강설비 도면 반영 미흡으로 근로자 승하강 중 추락위험 | L(2) | L(2) | 지면에서 굴착저면으로 안전하게 통행할 수 있는 승강설비 반영 | 단부작업시 떨어짐 위험 / 안전시설물 설치
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 기울기 불량 | L(2) | H(4) | 과굴착 방지를 위한 굴착면 기울기 도면 표현 | 설계도서 준수 및 굴착 사면 방호조치
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 파열,파단 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 이동통로 배치계획 미흡 | M(3) | M(3) | 가설계단 및 승강기 설치에 대한 도면 추가 반영 | 이동통로 지지력 구조안전성 검토 및 자재사양 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착, 굴착면 기울기 미준수 | M(2) | H(4) | 굴착사면안전성검토 실시 | 굴착공사 안전작업계획수립
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 가설흙막이 설치 및 해체 순서 미준수로 변위 발생 시 무너짐 | M(3) | H(4) | 가설흙막이 설치 및 해체 순서도 작성 | 흙막이 부재 등 중량물 인양에 대한 작업계획서 수립 및 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(2) | 안전난간 설치 | 수직방망 설치
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 기울기 불량 | L(2) | H(4) | 과굴착 방지를 위한 굴착면 기울기 도면 표현 | 설계도서 준수 및 굴착 사면 방호조치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 보호 및 우수유입 방지계획 누락으로 위험잠재 | L(2) | L(2) | 굴착면 안전작업 계획을 도면에 반영 | 굴착구간 상재하중 증가에 의한 붕괴 위험 / 상재하중 제거 및 하중관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 설계기준 미적용 | M(2) | M(3) | 산업안전보건기준에 관한 규칙에 따른 기울기로 수정하여야 함 | 안식각 기준을 준수하여 터파기 진행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 보호 및 우수유입 방지계획 누락으로 위험잠재 | L(2) | L(2) | 굴착면 안전작업 계획을 도면에 반영 | 굴착구간 상재하중 증가에 의한 붕괴위험 / 상재하중 제거 및 하중관리 철저
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 신규기준 미적용 | M(3) | M(2) | 굴착사면 신규기준 적용 | 굴착작업 시 안전수칙 준수로 굴착사면의 붕괴 및 작업자의 매몰위험 제거
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 옹벽 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 굴착단부 작업 중 근로자 추락위험 | M(2) | M(4) | 굴착구간 안전조치계획 상세도 작성 | 안전시설물 유지관리계획 수립
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착상부 굴착토 관리미흡 | H(4) | M(2) | OPEN-CUT 터파기 구간의 상부 굴착토 적재기준 상세도 반영 | 굴착장비 작업자 안전수칙 준수
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 작업허가제 미운영으로 위험잠재 | M(3) | M(3) | 작업허가제 관련사항을 시방서에 명기 | 건설기계와 근로자 충돌위험 / 작업반경 통제 및 신호수 배치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 굴착 및 고소 작업 중 작업허가제 미운영으로 위험잠재 | L(1) | L(3) | 작업허가제 운영 지침을 도서에 반영 | 위험작업에 대한 작업허가제 미운영에 의한 안전사고 위험이 높으므로 작업허가제 운영
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 없음 | 부딪힘 | 교통처리 계획 누락으로 위험잠재 | L(2) | L(2) | 혼잡이 예상되는 구간에 대하여 교통처리 계획도 반영 | 교통 안전시설물 설치하여 안전작업
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업구간 우수, 지하수 등의 유입에 의한 붕괴 위험잠재 | L(2) | L(2) | 굴착시 우수 및 지하수 등으로부터 위험을 저감하기 위하여 집수정, 배수로를 표현 | 굴착구간 상재하중 증가에 의한 붕괴위험 / 상재하중 제거 및 하중관리 철저
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착선단부의 굴착토 및 하중 관리미흡으로 인한 붕괴 | H(3) | H(3) | 굴착구간 선단부 주변에 적재금지 및 상재하중이 발생되지 않도록 설계도서에 반영 | 굴착 토사나 자재를 굴착구간 선단부에 적재하지 않도록 현장관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 부적정 | L(2) | M(3) | 토질에 따른 굴착면의 기울기 기준을 설계에 반영 | 굴착 후 비닐 또는 천막 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 보호조치 및 지표수 유입방지 계획 누락 | L(2) | L(2) | 굴착 사면 보호 및 우수유입 방지계획을 도면에 반영 | 굴착사면에 천막설치 및 굴착 선단부 마대쌓기 등 사면보호조치를 시행하여 피해를 최소화
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 없음 | 위험작업 시 작업허가제 누락에 의한 위험잠재 | L(2) | L(2) | 작업허가제 관련 사항을 설계에 반영 | 작업허가제 운영관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 관로작업 중 인근 구조물 붕괴 위험잠재 | L(2) | L(2) | 굴착구간 주변 담장등에 지지대 설치를 도면에 반영 | 굴착구간 주변 붕괴 위험구간 지지대 설치 등 안전조치 실시
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 미만) | 굴착 및 고소 작업 중 작업허가제 미운영으로 위험잠재 | L(1) | L(3) | 작업허가제 운영 지침을 도서에 반영 | 위험작업에 대한 작업허가제 미운영에 의한 안전사고 위험이 높으므로 작업허가제 운영
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 굴착 단부 안전난간대 미설치로 이동 시 작업자 떨어짐 | M(2) | M(4) | 굴착 단부 안전난간 상세도 작성 | 안전난간의 설치기준 작성 및 준수
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 옹벽 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 1.5m 이상 굴착고 증가로 인한 사면 불안정 | M(3) | M(3) | 2m이상 고소작업, 1.5m이상의 굴착, 가설공사에 대해 작업허가제 관련사항을 설계도서에 명기 | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 옹벽 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 터파기 단부 안전시설 미비 | M(2) | M(2) | 터파기 시 작업자의 추락방지를 위한 안전시설 설치상세도 작성 | 철저한 안전장구 착용 및 안전교육 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착구간 우수, 지하수 등의 유입에 의한 붕괴 위험잠재 | L(2) | L(2) | 굴착 시 우수 및 지하수 등으로부터 위험을 저감하기 위하여 집수정, 배수로 도면 반영 | 굴착 시 우수 및 지하수 등으로부터 위험을 저감하기 위하여 집수정, 배수로 설치
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 동물 및 식물 관련시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(2) | H(4) | 비탈면 보호조치 상세도 작성 | 우수 및 잡용수 유입 사전 방지조치 및 관리감독 철저
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 기울기 불량 | L(2) | H(4) | 과굴착 방지를 위한 굴착면 기울기 도면 표현 | 설계도서 준수 및 굴착 사면 방호조치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 미만) | 굴착 및 고소 작업 중 작업허가제 미운영으로 위험잠재 | L(1) | L(3) | 작업허가제 운영 지침을 도서에 반영 | 위험작업에 대한 작업허가제 미운영에 의한 안전사고 위험이 높으므로 작업허가제 운영
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 가설흙막이 코너 Strut 스토퍼 미설치로 변위 발생 시 무너짐 | M(2) | H(4) | 코너 Strut 스토퍼 설계 반영 및 상세도 작성 | 가설흙막이 굴착순서 작성 및 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 장마철 지표수 유입으로 인한 가설흙막이 무너짐 | M(2) | H(2) | 지하수위 측정결과 및 배수계획 유의사항 작성 | 장마철 공사 시 안전수칙 작성 및 준수
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 전도 | 떨어짐(2미터 미만) | 굴착면 불규칙 | M(2) | H(4) | 없음 | 굴착작업 전 지반상태 확인 및 평탄지에 기계 거치
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 부적정 | L(3) | H(3) | 토질조건을 고려한 적정 기울기 및 흙막이공법을 적용 | 굴착 토사나 자재 등을 경사면 및 굴착부 배면 적재 금지
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착 상세도 작성 미흡 | H(4) | M(2) | 굴착사면구간의 굴착 상세도 작성 및 안식각 상세 반영 | 시공계획서상 상세도 확인 철저시공
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 하중 증가 | M(2) | H(4) | 굴착깊이 이상 이격하여 굴착토사 적재 도면에 명시 | 건설기계 사용 시 근로자와 충돌 협착 방지 관리
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 불량 | H(3) | H(3) | 굴착면의 기울기 완화 설계 반영 | 오픈 컷 굴착 단부 안전난간대 설치
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 미준수 | H(3) | H(4) | 지반조사 결과 및 사면안전성검토 실시 | 오픈 컷 굴착 단부 안전난간대 설치
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 기울기 불량 | L(2) | H(4) | 과굴착 방지를 위한 굴착면 기울기 도면 표현 | 설계도서 준수 및 굴착 사면 방호조치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착구간 안전관리 미흡으로 야간보행자 추락위험 | M(3) | M(4) | 굴착구간 안전관리 계획도 작성 | 단부 이동통로 유지보수 관리 계획 수립 필요
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 없음 | 부딪힘 | 교통처리 계획 누락으로 위험잠재 | L(2) | L(2) | 혼잡이 예상되는 구간에 대하여 교통처리 계획도 반영 | 교통처리계획 준수하여 안전작업
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 기울기 불량 | L(2) | H(4) | 과굴착 방지를 위한 굴착면 기울기 도면 표현 | 설계도서 준수 및 굴착 사면 방호조치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 굴착단부 안전난간 반영 미흡으로 위험잠재 | L(2) | L(3) | 굴착단부로의 추락예방을 위하여 안전난간 설치를 반영 | 단부작업시 떨어짐 위험 / 안전시설물 설치
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 해체작업 | 탈락 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 가설흙막이 띠장 해체작업 시 2인 이상 동일 구명줄 사용으로 인한 작업자 떨어짐 | M(2) | M(4) | 2인 이상 작업 시 동일 구명줄 안전대 걸기 금지 표기 | 안전대 사용 안전수칙 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 승강설비 도면 반영 미흡으로 근로자 승하강 중 추락위험 | L(2) | L(2) | 지면에서 굴착저면으로 안전하게 통행할 수 있는 승강설비 도면 반영 | 지면에서 굴착저면으로 안전하게 통행할 수 있는 승강설비 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착구간 우수, 지하수 등의 유입에 의한 붕괴 위험잠재 | L(2) | L(2) | 굴착 시 우수 및 지하수 등으로부터 위험을 저감하기 위하여 집수정, 배수로를 도면 반영 | 굴착 시 우수 및 지하수 등으로부터 위험을 저감하기 위하여 집수정, 배수로 설치
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 해체작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 가설흙막이 띠장 해체작업 시 안전대 부착설비 미설치로 작업자 떨어짐 | M(3) | H(4) | 띠장 안전대 부착설비 상세도 작성 | 띠장 해체 시 와이어로프 2점지지 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 파열,파단 | 깔림 | 지장물 보호공 누락으로 지장물 파손 등 위험잠재 | L(2) | L(2) | 지장물별 보호공 상세도 보완 작성 | 지장물 보호조치 실시하여 안전시공
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착선단부 하중증가 | M(2) | M(2) | 굴착작업 주의사항 note표기 | 굴착 즉시 사토운반
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 옹벽 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 지반 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 터파기 토사 배면부 적재 | L(2) | H(4) | 터파기 토사 배면부 적재에 대한 작업방법 설계도면 명기 | 굴착면 보호덮게 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전조치 미흡 | M(2) | M(3) | 장마철 및 해빙기 굴착작업 시 안전대책 수립 | 굴착 전 사전 지반조사 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업구간 우수, 지하수 등의 유입에 의한 붕괴 위험잠재 | L(2) | L(2) | 굴착시 우수 및 지하수 등으로부터 위험을 저감하기 위하여 집수정, 배수로를 표현 | 굴착구간 상재하중 증가에 의한 붕괴위험 / 상재하중 제거 및 하중관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 승강설비 도면 반영 미흡으로 근로자 승하강 중 추락위험 | L(2) | L(2) | 지면에서 굴착저면으로 안전하게 통행할 수 있는 승강설비 반영 | 단부작업시 떨어짐 위험 / 안전시설물 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지표수, 지하수 배수 미흡 | M(3) | M(3) | 배수계획 및 법면 안전관리계획 수립 | 우수 및 잡용수 유입 사전 방지조치 및 관리감독 철저
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 옹벽 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 굴착단부 작업 중 근로자 추락위험 | M(3) | M(4) | 굴착단부 안전난간 설치 상세도 작성 | 안전시설 임의 해체를 예방하기 위한 근로자 안전교육 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 충돌 | 깔림 | 간이흙막이 및 개착구간 시공장소의 협소로 인한 끼임, 충돌 위험잠재 | L(2) | L(2) | 협소(골목)장소의 굴착작업시 우회계획 수립 반영 | 끼임 및 충돌 위험구간 신호수 및 안전시설물 설치하여 안전작업
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착구간 우수, 지하수 등의 유입에 의한 붕괴 위험잠재 | L(2) | L(2) | 굴착 시 우수 및 지하수 등으로부터 위험을 저감하기 위하여 집수정, 배수로 도면반영 | 굴착 시 우수 및 지하수 등으로부터 위험을 저감하기 위하여 집수정, 배수로 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 단부 안전시설 미설치에 의한 근로자 추락위험 | L(2) | L(3) | 단부 안전난간 설치도면을 설계에 반영 | 단부 안전난간 설치관리 철저
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전조치 미흡 | M(2) | M(3) | 장마철 및 해빙기 굴착작업 시 안전대책 수립 | 굴착 전 사전 지반조사 철저
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 옹벽 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 굴착단부 작업 중 근로자 추락위험 | M(3) | M(4) | 굴착단부 안전난간 설치 상세도 작성 | 안전시설 임의 해체를 예방하기 위한 근로자 안전교육 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 급경사 | M(2) | H(4) | 굴착면 사면 안전성검토 실시하여 안전기울기 반영 | 오픈 컷 굴착 단부 안전난간대 설치
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착선단부 하중증가 | M(2) | M(2) | 굴착작업 주의사항 note표기 | 굴착 즉시 사토운반
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 앞 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 미준수 | M(3) | H(4) | 지반 종류별 굴착사면 기울기 기준을 설계도서에 반영 | 굴착사면 통행에 지장을 주는 토사 정리 및 주변 추락 방지 안전시설 설치
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착공사시 상재하중 과중 및 우수유입 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 굴착깊이 이상 이격장소에 토사적재 및 굴착 즉시 사토 운반 등
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 기울기 불량 | M(2) | H(4) | 과굴착 방지를 위한 굴착면 기울기 도면 표기 | 설계도서 준수 및 굴착사면 방호조치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 미만) | 안전난간대 미설치 | M(2) | H(4) | 굴착 단부 안전난간 설치 기준 반영 | 안전난간대의 설치기준 준수하여 설치 및 관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전난간 미설치 | L(2) | M(4) | 흙막이 상단부 안전난간 설치도면 및 상세도 작성 | 안전난간 설치작업자 떨어짐 방지조치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 굴착단부 작업 중 근로자 추락위험 | M(3) | M(4) | 굴착단부 안전난간 설치 상세도 작성 | 안전시설 임의 해체를 예방하기 위한 근로자 안전교육 실시
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 옹벽 굴착작업 시 지하수위 용출수 발생으로 인한 지반침하 | M(3) | H(4) | 지하수위 측정을 통한 배수계획 설계반영 | 우수 및 잡용수 유입 사전 방지조치 및 관리감독 철저
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 상하 이동을 위한 통로 미설치 | M(3) | H(4) | 굴착시 근로자 상하 이동을 위한 이동통로 상세도 작성하여 설계도면 반영 | 승하강로 안전난간 설치
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 및 용출수 배수처리 미흡 | M(3) | M(3) | 터파기 구간 우수 및 지하수 배제계획 수립 | 우기시 안전상태 상시 점검
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 및 지하수 침투 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 굴착 즉시 사토운반 및 사통장 별도 운영 등
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 부설 및 다짐작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_되메우기 층다짐 계획 미수립 | M(3) | M(3) | 되메우기 층다짐 계획 수립 | 되메우기 다짐도 확인(들밀도 시험실시)
산업환경설비 | 발전시설 |  | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 기울기 불량 | L(2) | H(4) | 과굴착 예방을 위해 지반특성을 고려한 굴착계획 수립 | 설계도서 준수 및 굴착 사면 방호조치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 흙막이가시설 및 굴착단부로 근로자 추락위험 | M(3) | M(4) | 안전난간 설치 상세도 작성 | 안전시설 임의 해체를 예방하기 위한 근로자 안전교육 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 고소작업 시 안전난간 미설치에 의한 근로자 추락위험 | L(2) | L(3) | 안전난간 설치도면을 설계에 반영 | 추락위험 발생 시 안전난간 사전 관리 철저
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 경사법면 보호조치 미흡 | H(3) | H(4) | 굴착면 안전기울기 표기 및 경사법면 보양계획 수립 | 우수 유입 시 배수 실시 및 우수유입 방지 시설 관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호미흡 | L(2) | M(4) | 굴착사면에 사면보호용 천막 및 배수로 설치 | 우천,해빙으로 토사붕괴 위험 시점검실시
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용지침 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업허가제 미도입 | M(2) | M(3) | - | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 불량 | H(3) | H(3) | 굴착면의 기울기 완화 설계 반영 | 오픈 컷 굴착 단부 안전난간대 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입에 따른 굴착사면 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 배수계획도 작성 | 분전반 가설전설 등 가설전기 사용에 따른 안전관리 계획 수립 필요
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 옹벽 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 굴착단부 작업 중 근로자 추락위험 | M(3) | M(4) | 굴착단부 안전난간 설치 상세도 작성 | 안전시설 임의 해체를 예방하기 위한 근로자 안전교육 실시
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 굴착단부 안전난간 반영 미흡으로 위험잠재 | L(2) | L(3) | 굴착단부로의 추락예방을 위하여 안전난간 설치를 반영 | 단부작업시 떨어짐 위험 / 안전시설물 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 흙막이 가시설 및 굴착단부로 근로자 추락위험 | M(3) | M(4) | 굴착단부 안전난간 설치 계획 수립 | 안전시설 임의해체를 예방하기 위한 근로자 교육 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 흙막이가시설 및 굴착단부로 근로자 추락 위험 | M(2) | M(4) | 굴착단부 안전난간 설치 계획 수립 | 안전시설물 임의해체를 예방하기 위한 근로자 교육 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 토사적재로 인한 하중증가로 굴착 사면 붕괴 위험 | M(3) | M(3) | 굴착토사 적재 시 안전 관리 방안제시 | 굴착 기울기 준수 확인 점검 계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착 단부 하중증가 | M(2) | H(4) | 굴착토를 즉시 반출할 수 있도 록 설계도면에 반영 | 굴착단부가 무너지 지 않도록 주의
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 및 배수처리 미흡 | M(3) | M(2) | 굴착 공사 시 사면 붕괴 조치 및 양수작업계획 수립 | 시공 중 가배수로 설치, 유입수 배제 관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 흙막이가시설 및 굴착단부로 근로자 추락위험 | M(3) | M(4) | 굴착단부 안전난간 설치 상세도 작성 | 안전난간 설치 기준 준수 확인 점검 계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 자재 보관 미흡에 따른 구름 위험 | M(3) | M(4) | 굴착공사 안전관리 계획도 작성 | 야간작업 시 윙카 및 방호벽 설치 및 안전시설물 유지관리 계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 미만) | 굴착 및 고소 작업 중 작업허가제 미운영으로 위험잠재 | L(1) | L(3) | 작업허가제 운영 지침을 도서에 반영 | 위험작업에 대한 작업허가제 미운영에 의한 안전사고 위험이 높으므로 작업허가제를 운영
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 굴착사면 승강설비 미설치 | M(3) | M(2) | 굴착사면 승강설비 설치 | 가설통로 설치 시 설치기준 준수 및 안전수칙 준수로 추락 및 전도위험 제거
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이가시설 및 굴착단부로 근로자 추락위험 | M(3) | M(4) | 배수계획도 작성 | 분전반, 가설전선 등 가설전기 사용에 대한 안전관리계획 수립 필요
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | M(2) | M(3) | 굴착저면 우수 유입을 고려한 적정 양수기 선정 | 공사중 배수로 설치 및 양수계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외벽 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 협소 공간 굴착 토사 적치 | M(3) | M(3) | 굴착 심도 이상 이격 거리가 없는 경우 굴착 토사의 즉시 반출 | 협소 공간 작업 시 안전관리 및 작업 관리감독 철저
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착구간 우수, 지하수 등의 유입에 의한 붕괴 | L(2) | L(2) | 굴착 시 우수 및 지하수 등으로 부터 위험을 저감하기 위하여 굴착저면 집수정, 배수로 표현 | 굴착저면에 집수정, 배수로 설치하여 물푸기 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 이동 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 승강설비 반영 미흡 | M(3) | M(3) | 이동통로 및 승강설비 설치 등 안전시설물 설치계획 설계도면 반영 | 이동식사다리 등 설치기준 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착구간 우수, 지하수 등의 유입에 의한 붕괴 위험잠재 | L(2) | L(2) | 굴착 시 우수 및 지하수 등으로부터 위험을 저감하기 위하여 집수정, 배수로 도면 반영 | 굴착 시 우수 및 지하수 등으로부터 위험을 저감하기 위하여 집수정, 배수로 설치
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착 사면 보호공 미흡 | H(4) | M(2) | OPEN-CUT 터파기 구간의 우수 유입시의 사면 보호공 상세도 반영하여 저감확보 | 굴착장비 작업자 안전수칙 준수
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면 안전성 검토 미흡 | H(4) | M(2) | 굴착사면의 사면안전성 검토 및 안식각 상세 반영 | 시공계획서상 상세도 확인 철저시공
토목 | 교량 | 복개구조물 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업허가제 미운영으로 위험잠재 | M(3) | M(3) | 작업허가제 관련사항을 시방서에 명기 | 건설기계와 근로자 충돌위험 / 작업반경 통제 및 신호수 배치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 부설 및 다짐작업 | 전도 | 깔림 | 다짐부족 | M(2) | H(4) | 지반침하 방지을 위한 다짐작업을 도면에 반영 | 다짐장비 사용구간 출입금지 휀스설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 굴착구간 관리 미흡으로 현장주변 보행자 추락위험 | M(3) | M(3) | 관로 안전조치 계획도 작성 | 굴착구간 이동통로 유지관리 계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 보호 및 우수유입 방지계획 누락으로 위험잠재 | L(2) | L(2) | 굴착면 안전작업 계획을 도면에 반영 | 굴착구간 상재하중 증가에 의한 붕괴위험 / 상재하중 제거 및 하중관리 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 승강설비 도면 반영 미흡으로 근로자 승하강 중 추락위험 | L(2) | L(2) | 지면에서 굴착저면으로 안전하게 통행할 수 있는 승강설비 반영 | 단부작업시 떨어짐 위험 / 안전시설물 설치
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면 안전성 검토 미흡 | H(4) | M(2) | 굴착사면의 사면안전성 검토 및 안식각 상세 반영 | 시공계획서상 상세도 확인 철저시공
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면 안전성 검토 미흡 | H(4) | M(2) | 굴착사면의 사면안전성 검토 및 안식각 상세 반영 | 시공계획서상 상세도 확인 철저시공
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착 사면 구배 기준 미흡 | H(4) | M(2) | OPEN-CUT 터파기 구간의 굴착도면 작성 및 안식각 상세 반영 | 시공계획서상 상세도 확인 철저시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 표준굴착기울기 미준수로 인한 굴착사면 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 비탈면 안전성검토 실시 | 굴착 작업 간 자재 적치 관리 계획 수립 필요
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업허가제 미도입 | M(2) | M(3) | - | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 관 굴착작업 시 비탈면 구배 미준수로 토사 무너짐 | M(2) | H(4) | 관 굴착작업 시 굴착면 기울기 상세도 작성 | 오픈컷 굴착 단부 안전난간대 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 고소작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 굴착 및 고소 작업 시 작업허가제 미운영으로 인한 추락사고 | L(2) | L(3) | 위험작업에 대한 작업허가제 관련 사항을 설계도면에 반영 | 2m 이상의 고소작업 1.5m 이상의 굴착가설공사 등 위험 공정 작업하기 전에는 공사감독자에게 승인을 받고 작업 진행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 보호조치 및 지표수 유입방지 계획 누락 | L(2) | L(2) | 굴착 사면 보호 및 우수유입 방지계획을 도면에 반영 | 굴착사면에 천막설치 및 굴착 선단부 마대쌓기 등 사면보호조치를 시행하여 피해를 최소화
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착 작업시 우수 및 지하수 유입 | L(2) | L(2) | 굴착 시 배수계획 반영 | 굴착 시 우수, 지하수 배수작업 시행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 찔림 | 사면보호 미흡 | L(2) | M(4) | 굴착사면에 사면 보호용 천막 및 배수로 설치 | 우천 해빙으로 토사붕괴 위험시 점검 실시
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 옹벽 터파기 단부 안전난간 미설치로 이동 시 작업자 떨어짐 | M(2) | H(4) | 굴착 단부 안전난간 상세도 작성 | 굴착 상단 단부 안전조치 및 추락위험 예방관리 사항 작성 및 준수
산업환경설비 | 환경시설 | 환경오염방지시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(2) | H(4) | 배수계획 상세도 작성 | 우수 및 잡용수 유입 사전 방지조치 및 관리감독 철저
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 법면 보호덮개 설치 미흡 | M(2) | M(3) | 빗물침투방지(거적,비닐덮기 등) 및 측구 설치 | 절토면 상부 장비 전락방지 위한 다이크 설치
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지장물 사전조사 미실시로 인한 지장물 파손 | M(2) | H(4) | 지장물 사전 조사 및 현황도 작성 | 지장물 조사 및 이설작업 안전수칙 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설물 미설치로 근로자 추락위험 | M(3) | M(4) | 굴착단부 안전시설물 설치 예시도 작성 | 안전시설 임의 해체를 예방하기 위한 근로자 안전 교육 실시 필요
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 터파기 토사 배면부 적재 | L(2) | H(4) | 터파기 토사 배면부 적재에 대한 작업방법 설계도면 명기 | 굴착면 보호덮게 설치
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면에 대한 안전성검토 누락 | M(3) | H(4) | 사면 안전성검토 실시 | 터파기 굴착 및 해체 계획에 대한 시공계획 수립
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 터파기 구간 상단 토사 적재 | M(3) | H(4) | 굴착시 토사 적재 주의사항을 설계도면에 명기 | 굴착시 굴착깊이 이상 이격된 장소에 토사 적치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면 안정성 검토 실시 미비 | M(2) | M(3) | 사면 안정성 검토 실시 및 지반조사보고서 반영 | 굴착구간 상재하중 제거 및 하중관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입에 따른 굴착사면 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 사면보호 계획도 작성 | 분전반 가설전설 등 가설전기 사용에 따른 안전관리 계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 비탈면 안전성 검토 미흡으로 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 비탈면 안전성 검토 필요 | 굴착작업 간 자재 적치 관리 계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착기울기 미준수로 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 굴착기울기 횡단면도에 표기 | 굴착작업 간 자재 적치 관리 계획 수립 필요
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 미준수 | H(3) | H(4) | 굴착면 안전기울기 설정 및 경사도 도면 기입 | 지반 굴착 시 토질에 따른 기울기 준수
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착 선단부 관리 미흡 | M(2) | H(4) | 굴착 토사나 자재 등 굴착부 배면 적재 금지 지침 제시 | 굴착작업 시 안전수칙 준수로 변경
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 승강설비 반영 미흡으로 근로자 승하강 중 추락 | M(2) | M(2) | 이동통로 및 승강설비 설치 등 안전시설물 설치계획 설계도면 반영 | 이동식사다리 등 설치기준 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 비탈면 안전성 검토 미실시 | H(3) | H(3) | 비탈면 안전성 검토 및 기울기 상세도 작성 | 비탈면 시공시 유의사항 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 자재 보관 미흡에 따른 구름 위험 | M(3) | M(4) | 굴착공사 안전관리 계획도 작성 | 굴착단부 이동통로 유지보수 관리 계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 유량계실 시공을 위한 굴착계획도 미작성 | M(2) | H(4) | 유량계실 시공을 위한 굴착계획도 작성 | 굴착작업 시 안전수칙 준수로 굴착사면의 붕괴 및 작업자의 매몰위험 제거
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 찔림 | 가배수로 미설치 | M(2) | H(4) | 가배수로, 집수정 도면 작성 | 가배수로, 집수정 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착 사면 기울기 기준 미 준수 | M(3) | H(4) | 사전조사 및 작업계획서 작성 | 굴착면 기울기 기준준수하고 작업계획서 대로 이행 여부 확인
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업구간 우수, 지하수 등의 유입에 의한 붕괴 위험잠재 | L(2) | L(2) | 굴착시 우수 및 지하수 등으로부터 위험을 저감하기 위하여 집수정, 배수로를 표현 | 굴착구간 상재하중 증가에 의한 붕괴 위험 / 상재하중 제거 및 하중관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 단부 발생 시 안전난간 미설치에 의한 근로자 추락위험 | L(2) | L(3) | 안전난간 설치도면 반영 | 단부 발생 시 안전난간 설치관리 철저
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 기울기 검토 미비 | L(2) | H(4) | 터파기 안전성검토 결과 설계도서 반영 | 토공작업 전 규준틀 설치
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 안전설비 미흡 | M(2) | M(3) | 안전난간 등 추락방지시설 제시 | 안전설비 설치상태 확인
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면 안전성 검토 미흡 | H(4) | M(2) | 굴착사면의 사면안전성 검토 및 안식각 상세 반영 | 시공계획서상 상세도 확인 철저시공
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착 사면 보호공 미흡 | H(4) | M(2) | OPEN-CUT 터파기 구간의 우수 유입시의 사면 보호공 상세도 반영하여 저감확보 | 굴착장비 작업자 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수로 인한 굴착 사면 붕괴 재해 발생 위험 | M(3) | M(3) | 배수 계획도 작성 | 분전반, 가설전선 등 가설전기 사용에 대한 안전관리계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착 사면 보호공 미흡 및 구배기준미흡 | H(4) | M(2) | OPEN-CUT 터파기 구간의 우수 유입시의 사면 보호공 상세도 반영하여 저감확보 | 굴착장비 작업자 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지향성 압입구간 과굴착 토압 불균형 | M(3) | M(3) | 지향성 압입구간 굴착순서도 및 시공상세도 반영 | 시공 계획서상에 안전수칙 반영
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 굴착단부 안전난간 반영 미흡으로 위험잠재 | L(2) | L(3) | 굴착단부로의 추락예방을 위하여 안전난간 설치도를 설계도서에 반영 | 단부작업시 떨어짐 위험 / 안전시설물 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 및 지하수 유입으로 굴착면 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 배수계획 수립 | 분전반, 가설전선 등 가설전기 사용에 대한 안전관리 계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 흙막이가시설 및 굴착단부로 근로자 추락위험 | M(3) | M(4) | 굴착단부 안전난간 설치 상세도 작성 | 안전시설 임의 해체를 예방하기 위한 근로자 안전교육 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | M(2) | M(4) | 양수량 계산 및 굴착면 단부 배수로 설치 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 절토사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착단부 하중증가 | M(2) | H(4) | 굴착토 즉시반출 | 굴착단부가 무너지지 않도록 주의
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착단부 토사적재로 인해 굴착면 붕괴위험 | M(2) | M(3) | 굴착단부 토사 적재계획 수립 | 토사 유실방지 계획 수립
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 가물막이 설치 후 차량 통행중 전도 위험 | M(3) | M(3) | 가물막이 안전관리 계획도 작성 | 안전시설물 유지보수 관리 계획 수립 필요
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면 안전성 검토 미흡 | H(4) | M(2) | 굴착사면의 사면안전성 검토 및 안식각 상세 반영 | 시공계획서상 상세도 확인 철저시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착구간 우수, 지하수 등의 유입에 의한 붕괴 | L(2) | L(2) | 굴착 시 우수 및 지하수 등으로 부터 위험을 저감하기 위하여 굴착저면 집수정, 배수로 표현 | 굴착저면에 집수정, 배수로 설치하여 물푸기 실시
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 비탈면 보호덮개 미설치 | M(2) | M(3) | 비탈면 안전성 검토 및 안전난간 설치 | 비탈면보호덮개 고정 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 미설치 | L(2) | M(4) | 조립식간이 흙막이 설치 순서도 작성 | 시공상태 확인철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지장물 저촉구간 하부에 보호공 반영 미비 | M(2) | M(2) | 지장물 저촉구간 하부에 보호공 도면 반영 | 관로 매설공사 안전보건 작업 기술지침 준수
건축 | 건축물 | 위험물 저장 및 처리시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 기울기 불량 | L(2) | H(4) | 과굴착 방지를 위한 굴착면 기울기 도면 표현 | 설계도서 준수 및 굴착 사면 방호조치
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착상부 굴착토 관리미흡 | H(4) | M(2) | OPEN-CUT 터파기 구간의 상부 굴착토 적재기준 상세도 반영 | 굴착장비 작업자 안전수칙 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착 작업시 우수 및 지하수 유입 | L(2) | L(2) | 굴착 시 배수계획 반영 | 굴착 시 우수 및 지하수 배수작업 시행
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립으로 인한 장마철 우수 및 잡용수 유입 시 굴착면 무너짐 | M(3) | H(4) | 지하수위 측정결과 및 굴착면 보호조치 상세도 작성 | 우수 및 잡용수 유입 사전 방지조치 및 관리감독 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 승강설비 도면 반영 미흡으로 근로자 승하강 중 추락위험 | L(2) | L(2) | 지면에서 굴착저면으로 안전하게 통행할 수 있는 승강설비 설치도를 반영 | 단부작업시 떨어짐 위험 / 안전시설물 설치
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면 기울기 및 여유폭 미 확보 | L(2) | M(4) | 사면 기울기 및 여유폭 표기 | 사면 기울기 및 여유폭 준수
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 미작성 | M(3) | H(4) | 굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 작성 | 우수유입방지 및 배수계획 수립
건축 | 건축물 | 업무시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | M(2) | M(3) | 굴착저면 우수 유입을 고려한 적정 양수기 선정 | 공사중 배수로 설치 및 양수계획 수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업구간 우수, 지하수 등의 유입에 의한 붕괴 위험잠재 | L(2) | L(2) | 굴착시 우수 및 지하수 등으로부터 위험을 저감하기 위하여 집수정, 배수로를 표현 | 굴착구간 상재하중 증가에 의한 붕괴 위험 / 상재하중 제거 및 하중관리 철저
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 미작성 | M(3) | H(4) | 굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 작성 | 우수유입방지 및 배수계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | L(2) | M(4) | 양수량 계산 및 굴착면 단부 배수로 설치 도면작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착 단부 하중증가 | L(2) | M(4) | 굴착토 즉시반출 | 굴착단부가 무너지지 않도록 주의
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 우수유입 및 지표수 방지조치 미시행 | M(3) | M(3) | 굴착사면 우수유입 및 지표수 방지조치 시공상세도 작성하여 설계도서에 반영 | 굴착공사 시 우수유입 방지대책 수립으로 굴착사면의 붕괴위험 제거
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면 기울기 및 여유폭 미 확보 | L(2) | M(4) | 사면 기울기 및 여유폭 표기 | 사면 기울기 및 여유폭 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 흙막이가시설 및 굴착단부로 근로자 추락위험 | M(3) | M(4) | 굴착단부 안전난간 설치 상세도 작성 | 안전시설물 유지관리 계획 수립 및 안전교육 계획 수립 필요
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 기울기 불량 | L(2) | H(4) | 과굴착 방지를 위한 굴착면 기울기 도면 표현 | 설계도서 준수 및 굴착 사면 방호조치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착상부 굴착토 관리미흡 | H(4) | M(2) | OPEN-CUT 터파기 구간의 상부 굴착토 적재기준 상세도 반영 | 굴착장비 작업자 안전수칙 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 법면 보호덮개 설치 미흡 | M(2) | M(3) | 빗물침투방지(거적,비닐덮기 등) 및 측구 설치 | 절토면 상부 장비 전락방지 위한 다이크 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 지반 | 하부(아래) | 부설 및 다짐작업 | 전도 | 깔림 | 다짐부족 | L(2) | M(4) | 지반침하 방지를 위한 다짐작업을 도면에 반영 | 다짐장비 사용구간 출입금지 휀스설치
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업허가제 미도입 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 가배수로,양수기 미설치 | M(3) | M(3) | 가배수로,양수기 설치 설계도서 명시 | 물푸기 작업기준 준수
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 굴착면 상부 추락방지 안전조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착면 상부 안전난간 설치관련 상세도 작성 및 관련 NOTE표기 | 굴착사면 상부에 안전난간을 설치시 설치 규정 준수
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 고소작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 굴착 및 고소 작업 시 작업허가제 미운영으로 인한 추락사고 | L(2) | L(3) | 위험작업에 대한 작업허가제 관련 사항을 설계도면에 반영 | 2m 이상의 고소작업 1.5m 이상의 굴착가설공사 등 위험 공정 작업하기 전에는 공사감독자에게 승인을 받고 작업 진행
건축 | 건축물 | 업무시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업허가제 미도입 | M(2) | M(3) | - | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | H(4) | 작업장 내 배수계획을 위한 가배수로 및 침사지 상세도 제시 | 침사지 비탈면 보호 천막 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착작업중 이상지질노출에 대처 미흡 | L(2) | L(2) | 설계단계 지반조사 실시 및 설계도서에 이상지질 노출 시 안전성검토 실시 표기 | 시공 중 이상지질 노출 시 안전성검토 재실시
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 기울기 불량 | L(2) | H(4) | 과굴착 방지를 위한 굴착면 기울기 도면 표현 | 설계도서 준수 및 굴착 사면 방호조치
건축 | 건축물 | 관광 휴게시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업허가제 미도입 | M(2) | M(3) | - | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 절취작업 | 붕괴 | 물체에 맞음 | 암파쇄 방호시설물 미설치 | H(3) | H(3) | 암파쇄 방호시설물 상세도 작성 | 비탈면 시공 시 유의사항 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 하중 증가 | M(2) | H(4) | 굴착깊이 이상 이격하여 굴착토사 적재 도면에 명시 | 건설기계 사용 시 근로자와 충돌 협착 방지 관리
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 굴착단부 안전난간 반영 미흡으로 위험잠재 | L(2) | L(3) | 굴착단부로의 추락예방을 위하여 안전난간 설치를 반영 | 단부작업시 떨어짐 위험 / 안전시설물 설치
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 비탈면 안전성 검토 미실시 | H(3) | H(3) | 비탈면 안전성 검토 및 기울기 상세도 작성 | 비탈면 시공시 유의사항 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업구간 우수, 지하수 등의 유입에 의한 붕괴 위험잠재 | L(2) | L(2) | 굴착시 우수 및 지하수 등으로부터 위험을 저감하기 위하여 집수정, 배수로를 표현 | 굴착구간 상재하중 증가에 의한 붕괴 위험 / 상재하중 제거 및 하중관리 철저
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(2) | H(4) | 배수계획 상세도 작성 | 우수 및 잡용수 유입 사전 방지조치 및 관리감독 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 확인 및 점검작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_지하수 및 우수 유입 차단을 위한 가배수로 및 집수정 미설치 | M(3) | M(3) | 지하수 및 우수 유입 차단을 위한 가배수로 및 집수정 설치 | 관로 당일 공정계획 수립 및 악천후시(우천 등)작업금지
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 가배수로 미설치 | M(2) | H(4) | 시방서에 배수시설을 표현 | 가배수로 설치 및 관리
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 미준수 | L(2) | H(4) | 비탈면 안전성 검토 및 굴착면의 기울기 상세도 작성 | 오픈 컷 굴착 단부 안전난간대 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | M(2) | M(3) | 굴착저면 우수 유입을 고려한 적정 양수기 선정 | 공사중 배수로 설치 및 양수계획 수립
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지표수, 지하수 유입 | L(2) | H(4) | 배수계획 상세도 작성집수정 설치구간 지정 및 가배수로 상세도 작성 | 토사 무너짐 방지조치 작성 및 안전수칙 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(2) | H(4) | 지하수 유입 방지를 위해 배수계획 수립 | 지하수 및 우수배제 계획반영
건축 | 건축물 | 운동시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착선단부의 굴착토 및 하중 관리미흡으로 인한 붕괴 | H(3) | H(3) | 굴착구간 선단부 주변에 적재금지 및 상재하중이 발생되지 않도록 설계도서에 반영 | 굴착 토사나 자재를 굴착구간 선단부에 적재하지 않도록 현장관리
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 굴착면 굴착부 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 굴착작업 및 가시설 설치, 해체작업시 안전시설물 미설치로 위험잠재 | L(2) | L(3) | 굴착단부로의 추락예방을 위하여 안전난간 설치를 반영 | 단부작업시 떨어짐 위험 / 안전시설물 설치
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면안정검토 누락 | H(3) | H(3) | 일반사면 및 옹벽설치구간 전체안정성검토누락 | 사면안정성 검토결과에 따른 시공으로 안전시공
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | H(3) | H(3) | 지하수위 측정결과 및 배수계획 상세도 작성 | 우수 및 잡용수 유입 사전 방지조치 및 관리감독 철저
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 터파기 기울기 미흡 | H(3) | M(3) | 굴착표준도 등의 상세도를 도면에 반영 | 토공사 중 외적원인 (강우, 하중증가)에 의한 붕괴 / 굴착토 반출 계획 수립
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 서라운딩 콘크리트강도표기미흡 | M(2) | M(3) | 콘크리트 강도표기 미흡 | 서라운딩 콘크리트 강도확인 및 품질관리 철저
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착기울기 부적정 | M(2) | H(4) | 관로 터파기 경사도 기준 확보 | 굴착 상부 굴착토 이격으로 상재하중 제거
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(2) | H(4) | 배수계획 상세도 작성 | 우수 및 잡용수 유입 사전 방지조치 및 관리감독 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 굴착단부 안전난간 미 반영으로 위험잠재 | L(2) | L(3) | 굴착단부로의 추락예방을 위하여 안전난간 설치도면 반영 | 추락 위험구간 안전난간 설치하여 안전작업
건축 | 건축물 | 의료시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 기타 | 깔림 | 깔림_토사붕괴 | L(1) | L(3) | 굴착 구배 준수 | 장비 작업 구역 내 출입통제
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 승강설비 도면 반영 미흡으로 근로자 승하강 중 추락위험 | L(2) | L(2) | 지면에서 굴착저면으로 안전하게 통행할 수 있는 승강설비 반영 | 단부작업시 떨어짐 위험 / 안전시설물 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 법면 보호덮개 설치 미흡 | M(2) | M(3) | 빗물침투방지(거적,비닐덮기 등) 및 측구 설치 | 절토면 상부 장비 전락방지 위한 다이크 설치
건축 | 건축물 | 관광 휴게시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 법면 보호덮개 설치 미흡 | M(2) | M(3) | 빗물침투방지(거적,비닐덮기 등) 및 측구 설치 | 절토면 상부 장비 전락방지 위한 다이크 설치
산업환경설비 | 발전시설 |  | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 굴착단부 작업 중 근로자 추락위험 | M(3) | M(4) | 굴착단부 안전난간 설치 상세도 작성 | 안전시설 임의 해체를 예방하기 위한 근로자 안전교육 실시
산업환경설비 | 발전시설 |  | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 단부 토사 적치로 인한 굴착면 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 굴착단부 토사 적재계획 수립 | 굴착토 유실방지 계획 수립
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전조치 미흡 | M(2) | M(3) | 장마철 및 해빙기 굴착작업 시 안전대책 수립 | 굴착 전 사전 지반조사 철저
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 터파기 토사 배면부 적재 | L(2) | H(4) | 터파기 토사 배면부 적재에 대한 작업방법,과재하중 설계도면 명시 | 터파기 부위 배수관리 철저
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 굴착면 상부 상재하중 증가 | M(2) | H(4) | 굴착 즉시 사토반출 또는 굴착깊이 이상 이격 적재를 설계도서에 반영 | 굴착표준단면에 이격거리 반영 및 사토장, 야적장 관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 굴착단부 작업 중 근로자 추락위험 | M(3) | M(4) | 굴착단부 안전난간 설치 상세도 작성 | 안전시설 임의 해체를 예방하기 위한 근로자 안전교육 실시
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 기울기 불량 | L(2) | H(4) | 과굴착 방지를 위한 굴착면 기울기 도면 표현 | 설계도서 준수 및 굴착 사면 방호조치
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 서라운딩 콘크리트강도표기미흡 | M(2) | M(3) | 콘크리트 강도표기 미흡 | 서라운딩 콘크리트 강도확인 및 품질관리 철저
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 작업허가제(PTW) 미도입 | M(2) | M(3) | 2m이상 고소작업, 1.5m이상의 굴착, 가설공사에 대해 작업허가제 관련사항을 설계도서에 명기 | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업허가제 미도입 | M(2) | M(3) | - | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 정비작업 | 붕괴 | 깔림 | 가설흙막이 구조검토서 미작성 | M(3) | H(4) | 높이 2m 이상 흙막이 지보공 구조검토 실시 | 가설흙막이 안전관리 작업수칙 준수
산업환경설비 | 발전시설 |  | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 및 지하수 유입으로 굴착면 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 배수계획 수립 | 분전반, 가설전선 등 가설전기 사용에 대한 안전관리 계획 수립 필요
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 굴착 및 고소 작업 중 작업허가제 미운영으로 위험잠재 | L(1) | L(3) | 작업허가제 운영 지침을 도서에 반영 | 위험작업에 대한 작업허가제 미운영에 의한 안전사고 위험이 높으므로 작업허가제 운영
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면안정성 검토 누락 | M(2) | H(4) | 절토부 사면안정성 검토를 설계도서에 반영 | 과굴착 금지 및 소단 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_터파기 여유폭 미준수 | M(3) | M(3) | 터파기 여유폭 준수 | 터파기 작업시 장비와의 충돌위험 방지
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전조치 미흡 | M(2) | M(3) | 장마철 및 해빙기 굴착작업 시 안전대책 수립 | 굴착 전 사전 지반조사 철저
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면안정검토 누락 | H(3) | H(3) | 일반사면 및 옹벽설치구간 전체안정성검토누락 | 사면안정성 검토결과에 따른 시공으로 안전시공
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(2) | H(4) | 지반조사결과 및 배수계획 상세도 작성 | 우수 및 잡용수 유입 사전 방지조치 및 관리감독 철저
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 비탈면 안전성검토 미실시 | H(3) | H(4) | 지반조사 결과 및 사면안전성검토 실시 | 비탈면 시공 시 유의사항 작성 및 준수
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(2) | H(4) | 배수계획 상세도 작성 | 우수 및 잡용수 유입 사전 방지조치 및 관리감독 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착 선단부 하중증가 | L(2) | H(4) | 굴착토는 굴착깊이 이상의 이격거리를 유지토록 관리 | 굴착선단부 굴착토 등 자재적재금지
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | M(2) | M(3) | 굴착저면 우수 유입을 고려한 적정 양수기 선정 | 공사중 배수로 설치 및 양수계획 수립
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(2) | H(4) | 배수계획 상세도 작성 | 우수 및 잡용수 유입 사전 방지조치 및 관리감독 철저
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업구간 우수, 지하수 등의 유입에 의한 붕괴 위험잠재 | L(2) | L(2) | 굴착시 우수 및 지하수 등으로부터 위험을 저감하기 위하여 집수정, 배수로를 표현 | 굴착구간 상재하중 증가에 의한 붕괴 위험 / 상재하중 제거 및 하중관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 승강설비 도면 반영 미흡으로 근로자 승하강 중 추락위험 | L(2) | L(3) | 지면에서 굴착저면으로 안전하게 통행할 수 있는 승강설비 도면 반영 | 지면에서 굴착저면으로 안전하게 통행할 수 있는 승강설비 설치하여 안전작업
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 터파기 기울기 미흡 | H(3) | M(3) | 굴착표준도 등의 상세도를 도면에 반영 | 토공사 중 외적원인 (강우, 하중증가)에 의한 붕괴 / 굴착토 반출 계획 수립
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 비탈면 안전성검토 미실시 | H(3) | H(4) | 지반조사 결과 및 사면안전성검토 실시 | 비탈면 시공 시 유의사항 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 및 지하수 유입으로 굴착면 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 배수계획 수립 | 분전반, 가설전선 등 가설전기 사용에 대한 안전관리 계획 수립 필요
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 비탈면 안전성 검토 미실시 | H(3) | H(3) | 비탈면 안전성 검토 및 기울기 상세도 작성 | 비탈면 시공시 유의사항 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호 미흡 | M(2) | H(4) | 굴착사면에 사면보호용 천막 및 배수로 설치 | 우천, 해빙으로 토사붕괴 위험시 점검실시
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 기타 | 깔림 | 지반침하 | L(2) | H(4) | 지반침하(함몰) 취약구간 선정 및 취약구간 보강방법 제안 | 지하매설물 이설계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착토사 과적치로 인한 사면 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 굴착토사 적재 관리 계획도 작성 | 굴착토 관리 및 복구 계획 수립 필요
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 부족 | M(3) | H(4) | 자연 터파기 법면이 안식각 이내가 되도록하고 사면 안전성 검토 제시 | 가배로수 설치 및 유출입수 배수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착 구배 미준수 | M(2) | H(4) | 굴착면 사면 안전성검토 실시하여 안전기울기 반영 | 오픈 컷 굴착 단부 안전난간대 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지반조건이 설계조건과 상이 | L(2) | M(4) | 잔여 위험요서 저감대책을 도면에 명시 | 시험 보링을 실시하여 지반조건 재확인 후 가시설 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 옆 | 확인 및 점검작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_인접구조물의 균열,전도 위험구간 사전미조치 | M(3) | M(3) | 인접구조물의 균열,전도 위험구간 사전조치 | 현장계측 및 관리기준 설정
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_관로굴착 붕괴위험구간 미설정 | M(3) | H(4) | 관로 굴착 붕괴위험구간 설정 | 교통처리계획 및 민원발생방지 계획 수립
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입으로 인한 절토사면 붕괴위험 | M(2) | M(4) | 절토사면 보호조치계획 수립 | 사면 보호덮개 유지보수 관리계획 수립 필요
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 굴착단부 작업 중 근로자 추락위험 | M(3) | M(4) | 굴착단부 안전난간 설치 상세도 작성 | 안전시설물 유지관리계획 수립
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 법면 보호덮개 설치 미흡 | M(2) | M(3) | 빗물침투방지(거적,비닐덮기 등) 및 측구 설치 | 절토면 상부 장비 전락방지 위한 다이크 설치
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 비탈면안정성부족 | M(2) | H(4) | 개착박스 시공을 위한 터파기 구간 비탈면 안정성 검토 수행 | 터파기 구간 설계사항 준수 시공
건축 | 건축물 | 관광 휴게시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | M(2) | M(3) | 굴착저면 우수 유입을 고려한 적정 양수기 선정 | 공사중 배수로 설치 및 양수계획 수립
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 미만) | 안전난간대 미설치 | M(2) | H(4) | 굴착 단부 안전난간 설치 기준 반영 | 안전난간대의 설치기준 준수하여 설치 및 관리
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 보호 및 우수유입 방지계획 누락으로 위험잠재 | L(2) | L(2) | 굴착면 안전작업 계획을 도면에 반영 | 굴착구간 상재하중 증가에 의한 붕괴위험 / 상재하중 제거 및 하중관리 철저
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착 선단부 하중 증가 | L(2) | H(4) | 굴착토는 굴착깊이 이상의 이격거리를 유지토록 관리 | 굴착선단부 자재적재 등 금지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착구간 우수, 지하수 등의 유입에 의한 붕괴 위험잠재 | L(2) | L(2) | 굴착 시 우수 및 지하수 등으로부터 위험을 저감하기 위하여 집수정, 배수로를 표현 | 굴착 시 우수 및 지하수 등으로부터 위험을 저감하기 위하여 집수정, 배수로 설치 후 안전시공
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 기울기 불량 | L(2) | H(4) | 과굴착 방지를 위한 굴착면 기울기 도면 표현 | 설계도서 준수 및 굴착 사면 방호조치
산업환경설비 | 발전시설 |  | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미흡 | M(3) | H(3) | 가배수로 등배수계획 수립 | 굴착단부 안전난간 등 설치, 구착작업 구간 장비 유도자 배치 등 작업계획 수립
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착기울기 미준수로 붕괴위험 | M(2) | M(4) | 횡단면도상 굴착기울기 표기 및 비탈면 안전성검토 실시 | 굴착작업 중 사면상태에 따른 안전기울기 준수
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 부적정 | H(3) | H(4) | 사면안전 검토를 통해 토질 고려한 사면 기울기 반영 | 사면굴착시 설계기울기 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업허가제 미도입 | M(2) | M(3) | - | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 미만) | 관로 터파기 단부에 안전시설 미설치 | M(3) | M(3) | 관로 터파기 작업 구역내 안전시설물 설치 계획 수립 | 안전시설물 설치 및 이동용 통로 확보
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 파열,파단 | 깔림 | 지장물 보호공 누락으로 지장물 파손 등 위험잠재 | L(2) | L(2) | 지장물별 보호공 상세도 보완 작성 | 지장물 보호조치 실시하여 안전시공
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착선단부 하중증가 | M(2) | M(2) | 굴착작업 주의사항 note표기 | 굴착 즉시 사토운반
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지표수, 지하수 배수 미흡 | M(3) | M(3) | 배수계획 및 법면 안전관리계획 수립 | 우수 및 잡용수 유입 사전 방지조치 및 관리감독 철저
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착 사면 보호공 미흡 | H(4) | M(2) | OPEN-CUT 터파기 구간의 우수 유입시의 사면 보호공 상세도 반영하여 저감확보 | 굴착장비 작업자 안전수칙 준수
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(4) | 안전난간 설치 | 수직방망 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착후 터파기면 근접 적치로 활동으로 무너짐 발생 | M(2) | M(3) | 굴착후 터파기면 근접 적치금지, 0.5~1.0m 이격거리 확보 도면반영 | 우천시 굴착 비탈면 보호덮개 설치 및 굴착 후 이격거리 확보후 토사 임시적치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착 사면 보호공 미흡 | H(4) | M(2) | OPEN-CUT 터파기 구간의 우수 유입시의 사면 보호공 상세도 반영하여 저감확보 | 굴착장비 작업자 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 법면 안식각 미준수 | M(2) | H(4) | 안식각 준수하여 굴착사면 설계 및 도면에 반영 | 지중경사계 등 계측장비를 사용, 굴착사면 안정성 측정하며 설계도서상의 기울기 준수하여 시공
산업환경설비 | 발전시설 |  | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 기울기 불량 | L(2) | H(4) | 과굴착 예방을 위해 지반특성을 고려한 굴착계획 수립 | 설계도서 준수 및 굴착 사면 방호조치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 옆 | 확인 및 점검작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_인접구조물의 균열,전도 위험구간 사전미조치 | M(3) | M(3) | 인접구조물의 균열,전도 위험구간 사전조치 | 현장계측 및 관리기준 설정
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착구간 우수, 지하수 등의 유입에 의한 붕괴 위험잠재 | L(2) | L(3) | 굴착 시 우수 및 지하수 등으로부터 위험을 저감하기 위하여 집수정, 배수로 도면 반영 | 굴착 시 우수 및 지하수 등으로부터 위험을 저감하기 위하여 집수정, 배수로 설치
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착선단부 하중증가 | M(2) | M(2) | 굴착작업 주의사항 note표기 | 장비 작업 시 굴착 깊이 이상의 이격거리 유지
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 적용 미흡 | M(3) | M(3) | 관굴착부 심도기준 간이 흙막이 적용구간 개선반영 | 설계도서의 기술공법 준수 시공
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 굴착 및 고소 작업 시 작업허가제 미운영으로 인한 추락사고 | L(2) | L(3) | 위험작업에 대한 작업허가제 관련 사항을 설계도면에 반영 | 2m 이상의 고소작업 1.5m 이상의 굴착가설공사 등 위험 공정 작업하기 전에는 공사감독자에게 승인을 받고 작업 진행
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착 사면 보호공 미흡 | H(4) | M(2) | OPEN-CUT 터파기 구간의 우수 유입시의 사면 보호공 상세도 반영하여 저감확보 | 굴착장비 작업자 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지하수위계 미설치에 의한 사면 안정성 검토 미확보 | L(2) | H(4) | 자연터파기 사면측 지하수위가 높은 부위 LW공법 적용 등 안정성 확인 점검 | 자연터파기부위 통행부위 주간과 야간으로 구분하여 안전시설 방법 등 장치 변경 설치
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 굴착 및 고소 작업 중 작업허가제 미운영으로 위험잠재 | L(2) | L(3) | 작업허가제 관련제도를 관련도면에 명기 | 위험작업 시 작업허가제 운영하에 안전작업
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(2) | H(4) | 양수량 계산 및 굴착면 단부 배수로 설치 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 터파기 기울기 기준 미준수,굴착영향 미검토 | M(3) | M(4) | 잔여 위험요소 저감대책을 도면에 명시Ð굴착면 기울기 및 여유폭 표기 | 굴착깊이 이상 이격장소에 토사적재 및 굴착 즉시 사토운반, 영내 야적장 별도 운영
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 폭우시 굴착구간 우수, 지하수 등의 유입에 의한 붕괴 | L(2) | M(4) | 잔여 위험요소 저감대책을 도면에 명시Ð굴착 시 우수 및 지하수 등오르부터 위험을 저감하기 위하여 굴착저면 집수정, 배수로 표현 | 굴착저면에 집수정, 배수로 설치하여 물푸기 실시
토목 | 터널 | 도로터널 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 폭우시 굴착구간 우수, 지하수 등의 유입에 의한 붕괴 | L(2) | M(4) | 잔여 위험요소 저감대책을 도면에 명시Ð굴착 시 우수 및 지하수 등오르부터 위험을 저감하기 위하여 굴착저면 집수정, 배수로 표현 | 굴착저면에 집수정, 배수로 설치하여 물푸기 실시
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착상부 굴착토 관리미흡 | H(4) | M(2) | OPEN-CUT 터파기 구간의 상부 굴착토 적재기준 상세도 반영 | 굴착장비 작업자 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 및 배수처리 미흡 | M(3) | M(2) | 굴착 공사 시 사면 붕괴 조치 및 양수작업계획 수립 | 시공 중 가배수로 설치, 유입수 배제 관리 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(2) | H(4) | 양수량 계산 및 굴착면 단부 배수로 설치 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 확인 및 점검작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_지하수 및 우수 유입 차단을 위한 가배수로 및 집수정 미설치 | M(3) | M(3) | 지하수 및 우수 유입 차단을 위한 가배수로 및 집수정 설치 | 관로 당일 공정계획 수립 및 악천후시(우천 등)작업금지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 굴착 및 고소 작업 중 작업허가제 미운영으로 위험잠재 | L(2) | L(2) | 작업허가제 관련제도 관련도면에 명기 | 위험작업 시 작업허가제 운영하여 안전작업
토목 | 하천 | 관개수로 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착선단부의 굴착토 및 하중 관리미흡으로 인한 붕괴 | H(3) | H(3) | 굴착구간 선단부 주변에 적재금지 및 상재하중이 발생되지 않도록 설계도서에 반영 | 굴착 토사나 자재를 굴착구간 선단부에 적재하지 않도록 현장관리
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 보호조치 및 지표수 유입방지 계획 누락 | L(2) | L(2) | 굴착 사면 보호 및 우수유입 방지계획을 도면에 반영 | 굴착사면에 천막설치 및 굴착 선단부 마대쌓기 등 사면보호조치를 시행하여 피해를 최소화
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 및 배수처리 미흡 | M(3) | M(2) | 굴착 공사 시 사면 붕괴 조치 및 양수작업계획 수립 | 시공 중 가배수로 설치, 유입수 배제 관리 철저
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착 사면 보호공 미흡 | H(4) | M(2) | OPEN-CUT 터파기 구간의 우수 유입시의 사면 보호공 상세도 반영하여 저감확보 | 굴착장비 작업자 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 우수유입 및 지표수 방지조치 미시행 | H(4) | M(2) | 굴착사면 우수유입 및 지표수 방지조치 시공상세도 작성하여 설계도서에 반영 | 우수침투에 의한 토사붕괴/비닐, 천막 등으로 굴착사면 보양철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 및 지하수 침투 | M(2) | M(3) | 없음 | 시공시 현장여건에 맞는 우수유입 방지 상세계획 수립 및 붕괴 방지 위한 굴착깊이 이상 이격 후 굴착토 적재
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 상재하중Ð굴착영향 미검토 | L(2) | M(4) | 잔여 위험요소 저감대책을 도면에 명시Ð굴착면 기울기 및 여유폭 표기 | 굴착깊이 이상 이격장소에 토사적재 및 굴착 즉시 사토운반Ð영내 야적장 별도 운영 (자재보관등 관리 철저)
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 지장물조사 부족 및 미흡 | L(2) | H(5) | 지장물 배관의 관련 기관과 철저한 조사 후 인력으로 세심한 작업으로 배관 실물 표시 후 유관기관 통보 협의 후 작업, 시방서 반영 | 배관의 사고발생을 대비하여 소화기, 비산방지막 등 사전준비
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 고소작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 굴착 및 고소 작업 시 작업허가제 미운영으로 인한 추락사고 | L(2) | L(3) | 위험작업에 대한 작업허가제 관련 사항을 설계도면에 반영 | 2m 이상의 고소작업 1.5m 이상의 굴착가설공사 등 위험 공정 작업하기 전에는 공사감독자에게 승인을 받고 작업 진행
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 공사 구간 굴착단부 관리미흡에 따른 재해위험 | M(3) | M(4) | 굴착공사 안전관리 계획도 작성 | 굴착단부 이동통로 유지보수 관리 계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착상부 굴착토 관리미흡 | H(4) | M(2) | OPEN-CUT 터파기 구간의 상부 굴착토 적재기준 상세도 반영 | 굴착장비 작업자 안전수칙 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착구간 우수, 지하수 등의 유입에 의한 붕괴 위험잠재 | L(2) | L(2) | 굴착 시 우수 및 지하수 등으로부터 위험을 저감하기 위하여 집수정을 반영 | 굴착 시 우수 및 지하수 등으로부터 위험을 저감하기 위하한 집수정 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_관로굴착 붕괴위험구간 미설정 | M(3) | H(4) | 관로 굴착 붕괴위험구간 설정 | 교통처리계획 및 민원발생방지 계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 굴착단부로 근로자 추락위험 | M(3) | M(4) | 굴착단부 안전난간 설치 계획 수립 | 안전시설 임의 해체를 예방하기 위한 근로자 안전교육 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착토사 적치 불량으로 사면 붕괴위험 | M(2) | M(4) | 굴착단부 토사 적치계획 수립 | 굴착토 유실방지 및 보호조치계획 수립
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 적용 미흡 | M(3) | M(3) | 관굴착부 심도기준 간이 흙막이 적용구간 개선반영 | 설계도서의 기술공법 준수 시공
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착구간 우수, 지하수 등의 유입에 의한 붕괴 | L(2) | L(2) | 굴착 시 우수 및 지하수 등으로 부터 위험을 저감하기 위하여 굴착저면 집수정, 배수로 표현 | 굴착저면에 집수정, 배수로 설치하여 물푸기 실시
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착상부 굴착토 관리미흡 | H(4) | M(2) | OPEN-CUT 터파기 구간의 상부 굴착토 적재기준 상세도 반영 | 굴착장비 작업자 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 토사적재 미흡에 따른 굴착단부 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 굴착단부 토사적재 관리 계획도 작성 | 굴착기울기 준수 확인 점검 계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 흙막이 가시설 및 굴착단부로 근로자 추락 위험 | M(2) | M(4) | 굴착단부 안전난간 설치 계획 수립 | 안전시설물 임의해체를 예방하기 위한 근로자 교육 실시
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 터파기 기울기 기준 미준수,굴착영향 미검토 | M(3) | M(4) | 잔여 위험요소 저감대책을 도면에 명시Ð굴착면 기울기 및 여유폭 표기 | 굴착깊이 이상 이격장소에 토사적재 및 굴착 즉시 사토운반, 영내 야적장 별도 운영
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 기울기 불량 | L(2) | H(4) | 지반특성을 고려한 굴착기울기 도면 반영 | 설계도서 준수 및 굴착 사면 방호조치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 절토부 굴착사면 보호 및 우수유입 방지계획 누락으로 위험잠재 | L(1) | L(2) | 집수정 및 사면보호조치 등을 반영하여 시공 시 가이드라인 제공 | 공사 시 물에의한 피해를 최소화하기 위하여 가배수로, 집수정, 사면보호조치 설치
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_터파기 기울기 및 여유폭 미준수 | M(3) | M(3) | 터파기 기울기 및 여유폭 준수 | 터파기 작업시 장비와의 충돌위험 방지
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_관로굴착 붕괴위험구간 미설정 | M(3) | M(4) | 관로 굴착 붕괴위험구간 설정 | 교통처리계획 및 민원발생방지 계획 수립
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 확인 및 점검작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_지하수 및 우수유입 차단을 위한 가배수로 및 집수정 미설치 | M(3) | M(3) | 지하수 및 우수 유입 차단을 위한 가배수로 및 집수정 설치 | 관로 당일 공정계획 수립 및 악천후시(우천등)작업금지
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 부설 및 다짐작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_관로 되메우기 층다짐 계획 미수립 | M(3) | M(3) | 관로 되메우기 층다짐 계획 수립 | 되메우기 다짐도 확인(들밀도 시험실시)
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착 선단부 관리 미흡 | M(2) | H(4) | 굴착 토사나 자재 등 굴착부 배면 적재 금지 지침 제시 | 굴착작업 시 안전수칙 준수로 변경
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 경사법면 보호조치 미흡 | H(3) | H(4) | 굴착면 안전기울기 표기 및 경사법면 보양계획 수립 | 우수 유입 시 배수 실시 및 우수유입 방지 시설 관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 미만) | 굴착 및 고소 작업 중 작업허가제 미운영으로 위험잠재 | L(1) | L(3) | 작업허가제 운영 지침을 설계도서에 반영 | 위험작업에 대한 작업허가제 운영
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 기울기 불량 | L(2) | H(4) | 과굴착 방지를 위한 굴착면 기울기 도면 표현 | 설계도서 준수 및 굴착 사면 방호조치
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 승강설비 반영 미흡으로 근로자 승하강 중 추락위험 | L(2) | L(2) | 지면에서 굴착저면으로 안전하게 통행할 수 있는 승강설비 반영 | 단부작업시 떨어짐 위험 / 안전시설물 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착기울기 미확인으로 인한 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 굴착기울기 표기 | 굴착 작업 간 자재 적치 관리 계획 수립 필요
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 미준수 | H(3) | H(4) | 굴착면 안전기울기 설정 및 경사도 도면 기입 | 지반 굴착 시 토질에 따른 기울기 준수
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 굴착토 관리 미흡 | M(2) | M(3) | 굴착토는 굴착부와 굴착 깊이 이상 떨어진 지면에 적치 | 굴착 단부에 가적치 금지 안내휀스 설치
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착기울기 미준수 | M(2) | H(4) | 설계에 반영된 터파기 비탈면 기울기를 준수하도록 굴착 기울기 표기 | 굴착토사나 자재 등을 경사면 및 굴착부 배면 적재 금지
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | M(2) | H(4) | 우수유입 방지대책 상세도 작성 | 굴착면 보호조치(천막 및 배수로 설치)/공사중 배수로 설치 및 양수계획 수립
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 상부 상재하중 증가 | M(2) | M(4) | 굴착 즉시 사토반출 또는 굴착깊이 이상 이격 적재를 설계도서에 반영 | 굴착표준단면에 이격거리 반영 및 사토장, 야적장 관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 토사적재로 인한 하중증가로 굴착 사면 붕괴 위험 | M(3) | M(3) | 굴착토사 적재 시 안전 관리 방안제시 | 굴착 기울기 준수 확인 점검 계획 수립 필요
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 상재하중Ð굴착영향 미검토 | L(2) | M(4) | 잔여 위험요소 저감대책을 도면에 명시Ð굴착면 기울기 및 여유폭 표기 | 굴착깊이 이상 이격장소에 토사적재 및 굴착 즉시 사토운반Ð영내 야적장 별도 운영 (자재보관등 관리 철저)
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 폭우시 굴착구간 우수, 지하수 등의 유입에 의한 붕괴 | L(2) | M(4) | 잔여 위험요소 저감대책을 도면에 명시Ð굴착 시 우수 및 지하수 등오르부터 위험을 저감하기 위하여 굴착저면 집수정, 배수로 표현 | 굴착저면에 집수정, 배수로 설치하여 물푸기 실시
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전난간 미설치 | L(2) | M(4) | 굴착 단부 안전난간 상세도 작성 | 안전난간의 설치기준 작성 및 준수
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업구간 우수, 지하수 등의 유입에 의한 붕괴 위험잠재 | L(2) | L(2) | 굴착시 우수 및 지하수 등으로부터 위험을 저감하기 위하여 집수정, 배수로를 표현 | 굴착구간 상재하중 증가에 의한 붕괴위험 / 상재하중 제거 및 하중관리 철저
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 터파기 굴착구간 내부 우수유입 방지대책 미비로 인한 사면 불안정 | M(2) | M(3) | 터파기 사면 상단 가배수로,하단 집수정 및 사면 방수포 대책 반영 | 우수유입 시 사면 유실에 대비한 배수와 유지관리 이행
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지표수 유입으로 인한 굴착사면 붕괴 | L(2) | M(4) | 집수정 설치구간 지정 및 가배수로 상세도 작성 | 토사 무너짐 방지 조치 작성 및 안전 수칙 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착구간 우수, 지하수 등의 유입에 의한 붕괴 | L(2) | L(2) | 굴착 시 우수 및 지하수 등오르부터 위험을 저감하기 위하여 굴착저면 집수정, 배수로 표현 | 굴착저면에 집수정, 배수로 설치하여 물푸기 실시
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 확인 및 점검작업 | 붕괴 | 넘어짐(기타) | 무너짐_되메우기 층다짐 계획 미수립 | H(3) | H(3) | 되메우기 층다짐 계획 수립 | 되메우기 현장시험계획 도면에 표기하여 반영
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 과굴착 | M(2) | M(4) | 굴착구배 준수 | 굴착 상부 배면에 중량물 적재 금지
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 흙막이가시설 및 굴착단부로 근로자 추락위험 | M(3) | M(4) | 굴착단부 안전난간 설치 상세도 작성 | 안전시설 임의 해체를 예방하기 위한 근로자 안전교육 실시
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 적용 미흡 | M(3) | M(3) | 관굴착부 심도기준 간이 흙막이 적용구간 개선반영 | 설계도서의 기술공법 준수 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 및 지하수 유입으로 굴착면 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 배수계획 수립 | 분전반, 가설전선 등 가설전기 사용에 대한 안전관리 계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_터파기 여유폭 미준수 | M(3) | M(3) | 터파기 여유폭 준수 | 터파기 작업시 장비와의 충돌위험 방지
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착구간 우수, 지하수 등의 유입에 의한 붕괴 위험잠재 | L(2) | L(2) | 굴착 시 우수 및 지하수 등으로부터 위험을 저감하기 위하여 집수정을 반영 | 굴착 시 우수 및 지하수 등으로부터 위험을 저감하기 위한 집수정 설치
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 기울기 불량 | L(2) | H(4) | 과굴착 방지를 위한 굴착면 기울기 도면 표현 | 설계도서 준수 및 굴착 사면 방호조치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착상부 굴착토 관리미흡 | H(4) | M(2) | OPEN-CUT 터파기 구간의 상부 굴착토 적재기준 상세도 반영 | 굴착장비 작업자 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착작업 시 장비의 충돌 및 근로자 협착위험 | M(2) | M(3) | 해당없음 | 굴착작업 시 장비의 충돌, 전도위험/안전작업계획 수립, 작업반경 내 출입금지 조치
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 1.5m 이상 굴착고 증가로 인한 사면 불안정 | M(3) | H(3) | 2m이상 고소작업, 1.5m 이상의 굴착, 가설공사에 대해 작업허가제 관련 사항을 설계도서에 명기 | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 승강설비 돔ㄴ 반영 미흡으로 근로자 승하강 중 추락위험 | L(2) | L(2) | 지면에서 굴착저면으로 안전하게 통행할 수 있는 승강설비 도면 반영 | 지면에서 굴착저면으로 안전하게 통행할 수 있는 승강설비 설치하여 안전작업
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착상부 굴착토 관리미흡 | H(4) | M(2) | OPEN-CUT 터파기 구간의 상부 굴착토 적재기준 상세도 반영 | 굴착장비 작업자 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_터파기 기울기 및 여유폭 미준수 | H(3) | H(4) | 터파기 기울기 및 여유폭 준수 | 흙막이가시설 이동통로(승강용 계단)설치
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 기울기 불량 | L(2) | H(4) | 과굴착 방지를 위한 굴착면 기울기 도면 표현 | 설계도서 준수 및 굴착 사면 방호조치
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 기울기 불량 | L(2) | H(4) | 과굴착 방지를 위한 굴착면 기울기 도면 표현 | 설계도서 준수 및 굴착 사면 방호조치
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착 사면 보호공 미흡 | H(4) | M(2) | OPEN-CUT 터파기 구간의 우수 유입시의 사면 보호공 상세도 반영하여 저감확보 | 굴착장비 작업자 안전수칙 준수
토목 | 터널 | 도로터널 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 터파기 기울기 기준 미준수,굴착영향 미검토 | M(3) | M(4) | 잔여 위험요소 저감대책을 도면에 명시Ð굴착면 기울기 및 여유폭 표기 | 굴착깊이 이상 이격장소에 토사적재 및 굴착 즉시 사토운반, 영내 야적장 별도 운영
조경 | 기타 |  | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 기울기 불량 | M(3) | H(4) | 지반에 따른 기울기 작성 및 표준도면 작성 | 우기시 가배수로 및 사면보호공
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 미표기 | L(2) | H(4) | 비탈면 안전성 검토 및 굴착면의 기울기 상세도 작성 | 오픈 컷 굴착 단부 안전난간대 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 설계기준 미적용 | M(2) | M(3) | 산업안전보건기준에 관한 규칙에 따른 기울기로 수정하여야 함 | 안식각 기준을 준수하여 터파기 진행
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 안전설비 미흡 | M(2) | M(3) | 안전난간 등 추락방지시설 제시 | 안전설비 설치상태 확인
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐 | 터파기 사면 상단의 안전 가시설 및 승강계단 미반영 | M(2) | H(4) | 굴착사면 상단부에 추락 방지 안전난간 및 상,하 이동 승강계단을 설계에 반영 | 흙막이 가시설 상단의 안전난간 및 상,하 이동 승강계단을 규정에 맞추어 설치, 유지관리
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 미작성 | M(3) | H(4) | 굴착면 기울기를 반영한 굴착계획도면 작성 | 우수유입방지 및 배수계획 수립
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 부적정 | L(2) | H(4) | 토질 및 굴착심도를 고려한 사면 기울기 반영 | 설계도서 준수하여 작업실시, 작업자 안전교육 철저
토목 | 하천 | 관개수로 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 미만) | 위험 작업 중 작업허가제 미운영으로 위험잠재 | L(1) | L(3) | 작업허가제 운영 지침을 도서에 반영 | 위험작업에 대한 작업허가제 미운영에 의한 안전사고 위험이 높으므로 작업허가제 운영
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착구간 우수, 지하수 등의 유입에 의한 붕괴 | L(2) | L(2) | 굴착 시 우수 및 지하수 등으로 부터 위험을 저감하기 위하여 굴착저면 집수정, 배수로 표현 | 굴착저면에 집수정, 배수로 설치하여 물푸기 실시
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착상부 굴착토 관리미흡 | H(4) | M(2) | OPEN-CUT 터파기 구간의 상부 굴착토 적재기준 상세도 반영 | 굴착장비 작업자 안전수칙 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설 반영 미흡 | M(2) | M(4) | 굴착부 안전난간, 승강사다리 설치 반영 | 안전난간에 접근금지 표기
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 지반 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 상재하중, 우수 유입 등 | M(2) | H(4) | (해당없음) | 굴착깊이 이상 이격장소에 토사적재 및 굴착 즉시 사토운반, 사토장 별도 운영
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 기울기 불량 | L(2) | H(4) | 과굴착 방지를 위한 굴착면 기울기 도면 표현 | 설계도서 준수 및 굴착 사면 방호조치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 적용 미흡 | M(3) | M(3) | 관굴착부 심도기준 간이 흙막이 적용구간 개선반영 | 설계도서의 기술공법 준수 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 승강설비 반영 미흡으로 근로자 승하강 중 추락 | M(2) | M(3) | 이동통로 및 승강설비 설치 등 안전시설물 설치계획 설계도면 반영 | 이동식사다리 등 설치기준 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전조치 미흡 | M(2) | M(3) | 장마철 및 해빙기 굴착작업 시 안전대책 수립 | 굴착 전 사전 지반조사 철저
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전조치 미흡 | M(2) | M(3) | 장마철 및 해빙기 굴착작업 시 안전대책 수립 | 굴착 전 사전 지반조사 철저
건축 | 건축물 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 및 배수처리 미흡 | M(3) | M(2) | 굴착 공사 시 사면 붕괴 조치 및 양수작업계획 수립 | 시공 중 가배수로 설치, 유입수 배제 관리 철저
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 부설 및 다짐작업 | 붕괴 | 깔림 | 기타_접속슬래브 다짐계획 미수립 | M(3) | M(3) | 접속슬래브 다짐계획 수립 | PBT 시럼방법 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 굴착 및 고소 작업 중 작업허가제 미운영으로 위험잠재 | L(2) | L(3) | 작업허가제 관련제도 시방서 반영 | 위험작업 시 작업허가제 운영하에 안전작업
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 굴착단부 안전난간 미 반영으로 위험잠재 | L(2) | L(3) | 굴착단부로의 추락예방을 위하여 안전난간 설치도를 반영 | 단부작업시 떨어짐 위험 / 안전시설물 설치
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 사면보강 앵커 설치 안전관리 미흡으로 근로자 추락위험 | M(2) | M(4) | 사면앵커 설치 작업 및 그라우팅 작업 안전관리 계획도 작성 | 천공작업 안전관리 계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설 반영 미흡 | M(2) | M(4) | 굴착부 승강계단 또는 승강사다리 설치 반영 | 현장 여건을 고려하여 작업자 이동시설 설치 반영
토목 | 하천 | 관개수로 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착기울기 임의 시공으로 사면 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 횡단면도 굴착기울기 표기 | 굴착기울기 준수 확인 점검 계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업구간 우수, 지하수 등의 유입에 의한 붕괴 위험잠재 | L(2) | L(2) | 굴착시 우수 및 지하수 등으로부터 위험을 저감하기 위하여 집수정, 배수로를 표현 | 굴착구간 상재하중 증가에 의한 붕괴 위험 / 상재하중 제거 및 하중관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전난간대 미설치 | M(3) | M(3) | 관로 터파기 상부 근로자 추락위험 방지 안전난간대 도면 작성 | 안전난간대 등 안전시설물 설치 기준 준수
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 미표기 | M(2) | H(4) | 굴착면의 기울기 기준 상세도 작성 | 오픈컷 굴착 단부 안전난간대 설치
토목 | 철도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 터파기 기울기 적정성 확보 미흡 | L(2) | L(2) | 굴착시 터파기 기울기 시공상태 확인 주의사항 제시 | 강관보강그라우팅 품질 및 시공관리 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업허가제 미도입 | M(2) | M(3) | - | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전구배 미준수 | M(2) | H(4) | 굴착법면 붕괴방지 위한 지반특성에 따른 안전구배 유지 및 굴착 | 굴착작업 시 해당 지반 사전조사 실시
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 법면 끝 잔토 적치 | L(2) | H(4) | - | 굴착 법면 끝 600mm 이상 토사 적치, 관리감독자 상주 배치
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착작업 중 지하수 유입에 의한 굴착면 무너짐 등 위험잠재 | L(2) | L(2) | 굴착구간 지하수 위치 표기 | 굴착작업 중 물관리 철저
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 자재 보관 미흡에 따른 구름 위험 | M(3) | M(4) | 굴착공사 안전관리 계획도 작성 | 굴착단부 이동통로 유지보수 관리 계획 수립 필요
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입에 따른 굴착단부 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 배수계획도 작성 | 분전반 가설전설 등 가설전기 사용에 따른 안전관리 계획 수립 필요
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | M(4) | 굴착구배 준수하여 굴착 | 굴착 상부 배면에 중량물 적재 금지
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전성 미확보 | M(2) | M(3) | 구간별 굴착면 안전성 검토 실시 | 성토절토 안전시공절차준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 굴착단부 안전난간 반영 미흡으로 위험잠재 | L(2) | L(3) | 굴착단부로의 추락예방을 위하여 안전난간 설치를 반영 | 단부작업시 떨어짐 위험 / 안전시설물 설치
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(4) | 안전난간 설치 | 수직방망 설치
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착기울기 미확인으로 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 굴착사면 안전성검토 실시 | 굴착기울기 준수 확인 점검 계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | M(2) | H(4) | 우수유입 방지대책(천막 보양 등) 상세도 작성 | 굴착면 보호조치(천막 및 배수로 설치)/공사중 배수로 설치 및 양수계획 수립
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | L(2) | H(4) | - | 굴착면 우수 유입 방지 천막 설치, 굴착면 상부 가배수로 설치
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 법면 끝 잔토 적치 | L(2) | H(4) | - | 굴착 법면 끝 600mm 이상 토사 적치, 관리감독자 배치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 위험 작업 중 작업허가제 미운영으로 위험잠재 | L(1) | L(3) | 작업허가제 운영 지침을 도서에 반영 | 위험작업에 대한 작업허가제 운영
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전조치 미흡 | M(2) | M(3) | 장마철 및 해빙기 굴착작업 시 안전대책 수립 | 굴착 전 사전 지반조사 철저
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용지침 준수
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전조치 미흡 | M(2) | M(3) | 장마철 및 해빙기 굴착작업 시 안전대책 수립 | 굴착 전 사전 지반조사 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 부설 및 다짐작업 | 붕괴 | 깔림 | 되메우기 층다짐계획 미수립 | M(3) | M(3) | 되메우기 층다 짐 계획수립 | 되메우기 현장시 험계획 도면에 표기하여 반영
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 없음 | 깔림 | 굴착 및 성토면 기울기 기준 미준수 | M(3) | H(4) | 굴착면 및 성토면 기울기 기준 도면 반영 | 굴착기 운전원 자격 확인 및 후방카메라, 후사경 설치, 안전핀 체결 확인, 유도자 배치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착토 적치기준 미제시 | M(3) | M(3) | 굴착토 적치 시공상세도를 작성하여 설계도서에 반영 | 굴착작업 시 장비의 충돌, 전도위험/안전작업계획 수립, 작업반경 내 출입금지 조치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 고소작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 굴착 및 고소 작업 시 작업허가제 미운영으로 인한 추락사고 | L(2) | L(3) | 위험작업에 대한 작업허가제 관련 사항을 설계도면에 반영 | 2m 이상의 고소작업 1.5m 이상의 굴착가설공사 등 위험 공정 작업하기 전에는 공사감독자에게 승인을 받고 작업 진행
건축 | 건축물 | 업무시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전조치 미흡 | M(2) | M(3) | 장마철 및 해빙기 굴착작업 시 안전대책 수립 | 굴착 전 사전 지반조사 철저
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 굴착구간 안전 관리 미흡으로 현장 주변 야간 보행자 추락위험 | M(3) | M(4) | 굴착 구간 안전 관리 계획도 작성 | 굴착구간 붕괴 위험 영향권 확인 및 자재보관 위치 확인 점검 계획 수립 필요
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용지침 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지하수 및 우수유입 | M(2) | M(4) | 가배수로 및 집수정 설치 | 관로 당일공정계획 수립 및 악천후시 작업금지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 법면 끝 잔토 적치 | L(2) | H(4) | - | 굴착 법면 끝 600mm 이상 토사 적치, 관리감독자 상주 배치
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 옹벽 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 추락방지시설 미설치 | L(1) | H(4) | - | 비탈면 상부에서 인력 작업 시 작업자의 추락 방지를 위한 안전시공방안 수립 보완
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(2) | M(3) | 없음 | 우수 및 잡용수 유입 사전 방지조치 및 관리감독 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 매설작업 | 붕괴 | 깔림 | 관로굴착 터파기 안식각 미준수 | H(4) | M(3) | 관로굴착 터파기 안식각 기준 준수 | 지하매설물 처리계획도 작성
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착구간 우수, 지하수 등의 유입에 의한 붕괴 | L(2) | L(2) | 굴착 시 우수 및 지하수 등으로 부터 위험을 저감하기 위하여 굴착저면 집수정, 배수로 표현 | 굴착저면에 집수정, 배수로 설치하여 물푸기 실시
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 악천 후 터파기 구간 침수 및 사면 붕괴 | M(3) | H(4) | 우수 배제를 위한 배수계획 수립 | 터파기 구간 굴착사면 보호조치 및 양수기, 집수정 설치
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 기울기 불량 | L(2) | H(4) | 과굴착 방지를 위한 굴착면 기울기 도면 표현 | 설계도서 준수 및 굴착 사면 방호조치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착구간 우수, 지하수 등의 유입에 의한 붕괴 | L(2) | L(2) | 굴착 시 우수 및 지하수 등으로 부터 위험을 저감하기 위하여 굴착저면 집수정, 배수로 표현 | 굴착저면에 집수정, 배수로 설치하여 물푸기 실시
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | L(2) | H(4) | 횡단면도에 토질에 따른 안식각을 표기 | 건설공사 굴착사면 안전기울기 기준에 관한 기술지침 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착토사 적재 관리 미흡에 따른 흙막이 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 굴착구간 토사적재계획 작성 | 굴착 기울기 준수 확인 점검 계획 수립 필요
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 흙막이가시설 및 굴착단부로 근로자 추락위험 | M(3) | M(4) | 굴착단부 안전난간 설치 상세도 작성 | 안전시설 임의 해체를 예방하기 위한 근로자 교육 실시
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 절토사면 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업자 이동 중, 타설 중 추락사고 / 크레인 등 건설장비 사용 중에 자재추락, 전도, 감전 등 | M(2) | H(4) | . | 크레인 등 건설기계 안전조치 시행, 신호수 배치, 줄걸이 취급 주의사항 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 법면 보호덮개 설치 미흡 | M(2) | M(3) | 빗물침투방지(거적,비닐덮기 등) 및 측구 설치 | 절토면 상부 장비 전락방지 위한 다이크 설치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(2) | H(4) | 배수계획 상세도 작성 | 우수 및 잡용수 유입 사전 방지조치 및 관리감독 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(10미터 이상) | 굴착단부 안전난간 반영 미흡으로 위험잠재 | L(2) | L(3) | 굴착단부로의 추락예방을 위하여 안전난간 설치를 반영 | 단부작업시 떨어짐 위험 / 안전시설물 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 절토부 굴착사면 보호 및 우수유입 방지계획 누락으로 위험잠재 | L(1) | L(2) | 집수정 및 사면보호조치 등을 반영하여 시공 시 가이드라인 제공 | 유입수에 의한 굴착사면의 붕괴위험을 예방하기 위해 가배수로, 집수정 설치 및 사면보호시설 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 고소작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 굴착 및 고소 작업 시 작업허가제 미운영으로 인한 추락사고 | L(2) | L(3) | 위험작업에 대한 작업허가제 관련 사항을 설계도면에 반영 | 2m 이상의 고소작업 1.5m 이상의 굴착가설공사 등 위험 공정 작업하기 전에는 공사감독자에게 승인을 받고 작업 진행
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수계획 미수립 | M(2) | M(3) | 굴착저면 우수 유입을 고려한 적정 양수기 선정 | 공사중 배수로 설치 및 양수계획 수립
토목 | 하천 | 관개수로 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 흙막이가시설 및 굴착단부로 근로자 추락위험 | M(3) | M(4) | 굴착단부 안전난간 설치 상세도 작성 | 안전시설물 임의 해체 예방 관리 계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 가배수로 미설치 | M(2) | H(4) | 가배수로 설치 설계에 반영 | 굴착사면 보호 및 양수기 작업 안전관리지침
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 미표기 | M(2) | H(4) | 굴착면의 기울기 기준 상세도 작성 | 오픈 컷 굴착 단부 안전난간대 설치
토목 | 하천 | 관개수로 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수로 인한 굴착사면 붕괴 재해 발생 위험 | M(3) | M(3) | 배수 계획도 작성 | 분전반, 가설전설 등 가설전기 사용에 대한 안전관리계획 수립 필요
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 흙막이가시설 및 굴착단부로 근로자 추락위험 | M(3) | M(4) | 굴착단부 안전난간대 설치 계획도 작성 | 안전시설 임의해체를 예방하기 위한 근로자 교육계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전난간대 미설치 | M(2) | H(4) | 굴착 단부 안전난간 상세도 작성 | 안전난간대의 설치기준 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 운동시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지표수, 지하수 유입 | L(2) | H(4) | 비탈면 보호조치 상세도 작성 | 토사 무너짐 방지조치 작성 및 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 안정성 미검토 | M(3) | M(3) | 임시비탈면 안정성 검토하여 굴착면 기울기에 대한 안정성 확보 | 설계~시공간 시간경과에 따른 현장여건의 변화 등을 고려하여 시공계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 미만) | 굴착 및 고소 작업 중 작업허가제 미운영으로 위험잠재 | L(1) | L(3) | 작업허가제 운영 지침을 도서에 반영 | 위험작업에 대한 작업허가제 미운영에 의한 안전사고 위험이 높으므로 작업허가제 운영
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 승강설비 도면 반영 미흡으로 근로자 승하강 중 추락위험 | L(2) | L(2) | 지면에서 굴착저면으로 안전하게 통행할 수 있는 승강설비 반영 | 단부작업시 떨어짐 위험 / 안전시설물 설치
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 법면 끝 잔토 적치 | L(2) | H(4) | - | 굴착 법면 끝 600mm 이상 토사 적치, 관리감독자 상주 배치
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 기울기 불량 | L(2) | H(4) | 과굴착 방지를 위한 굴착면 기울기 도면 표현 | 설계도서 준수 및 굴착 사면 방호조치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업구간 우수, 지하수 등의 유입에 의한 붕괴 위험잠재 | L(2) | L(2) | 굴착시 우수 및 지하수 등으로부터 위험을 저감하기 위하여 집수정, 배수로를 표현 | 굴착구간 상재하중 증가에 의한 붕괴 위험 / 상재하중 제거 및 하중관리 철저
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 흙막이가시설 및 굴착단부로 근로자 추락위험 | M(3) | M(3) | 굴착단부 안전난간 설치계획 수립 | 굴착단부 안전시설물 임의 해체를 예방하기 위한 근로자 교육 실시
토목 | 하천 | 관개수로 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 굴착단부 자재 보관 미흡에 따른 깔림위험 | M(3) | M(4) | 관로 안전관리 계획도 작성 | 이동통로 유지 보수 관리 계획 수립 필요
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전조치 미흡 | M(2) | M(3) | 장마철 및 해빙기 굴착작업 시 안전대책 수립 | 굴착 전 사전 지반조사 철저
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설 반영 미흡 | M(2) | M(4) | 굴착부 안전난간, 승강사다리 설치 반영 | 안전난간에 접근금지 표기
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전조치 미흡 | M(2) | M(3) | 장마철 및 해빙기 굴착작업 시 안전대책 수립 | 굴착 전 사전 지반조사 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 미표기 | M(2) | H(4) | 굴착면의 기울기 기준 상세도 작성 | 오픈컷 굴착 단부 안전난간대 설치
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전조치 미흡 | M(2) | M(3) | 장마철 및 해빙기 굴착작업 시 안전대책 수립 | 굴착 전 사전 지반조사 철저
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전난간대 미설치 | M(2) | H(4) | 굴착 단부 안전난간 상세도 작성 | 안전난간대의 설치기준 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전조치 미흡 | M(2) | M(3) | 장마철 및 해빙기 굴착작업 시 안전대책 수립 | 굴착 전 사전 지반조사 철저
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전조치 미흡 | M(2) | M(3) | 장마철 및 해빙기 굴착작업 시 안전대책 수립 | 굴착 전 사전 지반조사 철저
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 법면 끝 잔도 적치 | L(2) | H(4) | - | 굴착 법면 끝 600mm 이상 토사 적치, 관리감독자 상주 배치
건축 | 건축물 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 비탈면 불안정 | M(3) | M(3) | 비탈면 안정을 위한 계측관리 및 적정구배 유지, 비탈면 안정성평가 실시 | 토질시험
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 절토사면 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 절토사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 옹벽 시공 시 토사의 붕괴, 거푸집 전도 | M(3) | H(4) | 지반분석, 기초검토, 구조검토 시행 | 사면/굴착구배 준수, 안전난간 설치 / 시공 중 위험요소 현장확인 및 안전교육
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 굴착구간 안전관리 미흡으로 근로자 추락위험 | M(3) | M(4) | 굴착구간 안전관리 계획도 작성 | 토사 붕괴 및 위험구역 안전관리 계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과 굴착 | M(3) | H(5) | 굴착 경사면 휴식각 기준 도면에 표기 | 건설공사 굴착면 안전기울기 기준에 관한 기술지침 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착토 적치 관리미흡에 의한 위험잠재 | L(2) | L(2) | 굴착면 안전작업 계획을 도면에 반영 | 굴착구간 상재하중 증가에 의한 붕괴위험 / 상재하중 제거 및 하중관리 철저
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | L(2) | H(4) | 횡단면도에 토질에 따른 안식각을 표기 | 건설공사 굴착사면 안전기울기 기준에 관한 기술지침 준수
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | L(2) | H(4) | - | 굴착면 우수 유입 방지 천막 설치, 굴착면 상부 가배수로 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 옆 | 운반작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착 선단부 하중 재하 | M(2) | H(3) | 없음 | 굴착토 및 자재 굴착깊이 이상 이격거리 유지
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 터파기 안식각 미준수 | M(3) | H(4) | 터파기 기울기 표기 | 굴착토사 이격 적재, 굴착 사면 기울기 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 기울기 불량 | L(2) | H(4) | 과굴착 방지를 위한 굴착면 기울기 도면 표현 | 설계도서 준수 및 굴착 사면 방호조치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지반조건이 설계조건과 상이 | L(2) | M(4) | 잔여 위험요서 저감대책을 도면에 명시 | 시험 보링을 실시하여 지반조건 재확인 후 가시설 시공
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 미만) | 안전난간대 미설치 | M(2) | H(4) | 굴착 단부 안전난간 상세도 작성 | 안전난간대의 설치기준 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 안정성 미검토 | M(3) | M(3) | 임시비탈면 안정성 검토하여 굴착면 기울기에 대한 안정성 확보 | 설계~시공간 시간경과에 따른 현장여건의 변화 등을 고려하여 시공계획 수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 부설 및 다짐작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 미준수 | M(3) | M(4) | 토질별 굴착기 울기 준수 | 공사중 진출입 로 등 교통처리 계획 및 민원발 생방지 계획수립
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착토 적치기준 미제시 | M(2) | M(3) | 굴착토 적치 시공상세도를 작성하여 설계도서에 반영 | 굴착작업 시 장비의 충돌, 전도위험/안전작업계획 수립, 작업반경 내 출입금지 조치
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설 반영 미흡 | M(2) | M(4) | 굴착부 안전난간, 승강사다리 설치 반영 | 수직방망 설치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 기울기 불량 | L(2) | H(4) | 교량기초 OPEN-CUT 적용구간 굴착사면 기울기 표기 | 굴착시 법면구배기준 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면안전성검토 미실시 | M(3) | M(4) | 사면안전성 검토 실시 | 사면상태 사전조사 및 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 기타 | 우수 유입으로 인한 붕괴 | L(1) | M(1) | 배수로 반영 | 배수로 설치 및 양수기 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전난간대 미설치 | L(2) | H(4) | 굴착 단부 안전난간대 상세도 작성 | 작업 전 안전대 착용 및 체결 상태 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착 사면 보호공 미흡 | H(4) | M(2) | OPEN-CUT 터파기 구간의 우수 유입시의 사면 보호공 상세도 반영하여 저감확보 | 굴착장비 작업자 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 자재 보관 미흡에 따른 구름 위험 | M(3) | M(4) | 굴착공사 안전관리 계획도 작성 | 굴착단부 이동통로 유지보수 관리 계획 수립 필요
토목 | 댐 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착상부 굴착토 관리미흡 | H(4) | M(2) | OPEN-CUT 터파기 구간의 상부 굴착토 적재기준 상세도 반영 | 굴착장비 작업자 안전수칙 준수
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 비탈면 기울기 미검토 | M(3) | M(3) | 비탈면 안전성 검토 | 비탈면 어깨에 측구 설치
건축 | 건축물 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지하매설물 조사 및 보호 미실시 | M(2) | H(4) | 굴착에 선행하여 지하매설물 조사 및 보호를 실시 | 굴착구간 상재하중 제거 및 하중관리 철저
조경 | 기타 |  | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 기울기 불량 | M(3) | H(4) | 지반에 따른 기울기 작성 및 표준도면 작성 | 우기시 가배수로 및 사면보호공
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 우수유입 및 지표수 방지조치 미시행 | M(2) | M(3) | 굴착사면 우수유입 및 지표수 방지조치 시공상세도 작성하여 설계도서에 반영 | 굴착작업 시 장비의 충돌, 전도위험/안전작업계획 수립, 작업반경 내 출입금지 조치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 흙막이가시설 작업 근로자 상하 이동중 추락위험 | M(3) | M(4) | 흙막이 설치구간 이동통로 설치 계획도 작성 | 안전시설물 유지 보수 관리 계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 적용 미흡 | M(3) | M(3) | 관굴착부 심도기준 간이 흙막이 적용구간 개선반영 | 설계도서의 기술공법 준수 시공
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 기울기 불량 | L(2) | H(4) | 배수구조물 OPEN-CUT 적용구간 굴착사면 기울기 표기 | 굴착시 법면구배기준 준수
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지조치 미흡 | M(3) | M(3) | 우수유입 방지를 위한 비닐시트 설치 및 배수구 도면 반영 | 폭우 대비 수방자재 비축
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전구배 미준수 | M(2) | M(3) | 굴착법면 붕괴방지 위한 지반특성에 따른 안전구배 유지 및 굴착 | 굴착시 보행자 이동에 불편이 없도록 임시보행로 확보
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 단부 안전시설 미설치에 의한 근로자 추락위험 | L(2) | L(3) | 단부 안전난간 설치도면 반영 | 단부 발생 시 안전난간 설치관리 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지표수, 지하수 배수 미흡 | M(3) | M(3) | 배수계획 및 법면 안전관리계획 수립 | 우수 및 잡용수 유입 사전 방지조치 및 관리감독 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착계획도 누락 | M(2) | H(4) | 유량계실 굴착계획을 설계도서에 반영 | 굴착 작업 시 주변 통제 및 건설장비 유도자 배치
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 위험 작업 중 작업허가제 미운영으로 위험잠재 | L(1) | L(3) | 작업허가제 운영 지침을 도서에 반영 | 위험작업에 대한 작업허가제 운영
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 성토사면 | 옆 | 굴착작업 | 없음 | 깔림 | 성토면 기울기 기준 미준수 | M(3) | H(4) | 굴착면 및 성토면 기울기 기준 도면 반영 | 굴착기 운전원 자격 확인 및 후방카메라, 후사경 설치, 안전핀 체결 확인, 유도자 배치
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 앞 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 미준수 | M(3) | H(4) | 터파기 공종에 지반의 종류별 기울기 기준을 설계도서에 반영 | 굴착사면 포장 보양 및 주변 추락 방지 안전시설 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착토 관리미흡 | M(2) | H(4) | 굴착 토사나 자재 등을 경사면 및 굴착부 배면 적재 금지 상세도 작성 | 작업시작전 작업장소 및 그 주변의 함수, 용수등의 상태 변화 점검
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 찔림 | 사면보호 미흡 | L(2) | M(4) | 굴착사면에 사면 보호용 천막 및 배수로 설치 | 우천 해빙으로 토사붕괴 위험시 점검 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 절토사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착단부 하중증가 | M(2) | H(4) | 굴착토 즉시반출 | 굴착단부가 무너지지 않도록 주의
건축 | 건축물 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 가배수로 미설치 | M(2) | H(4) | 설계도면에 배수시설을 표현 | 가배수로 설치 및 관리
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(10미터 이상) | 위험작업 시 작업허가제 미운영에 의한 근로자 위험잠재 | L(2) | L(3) | 작업허가제 운영관리 사항을 설계에 반영 | 위험작업 착수 전 작업허가제 작성 및 허가내용 준수 철저
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 기울기 불량 | L(2) | H(4) | 배수구조물 작업용 굴착 경사 기울기 표기 | 굴착시 법면구배기준 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 지반 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 상단 적치 | M(3) | H(4) | 굴착토 발생시 단부로부터 일정거리만큼 이격되도록 설계도면에 명시 등 | 굴착시 안전수칙 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 과굴착 | M(2) | M(4) | 굴착구배 준수 및 굴착 안전작업 준수 | 사면보호덮개 설치
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전조치 미흡 | M(2) | M(3) | 장마철 및 해빙기 굴착작업 시 안전대책 수립 | 굴착 전 사전 지반조사 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 없음 | 깔림 | 현장 토질과 설계조건 상이 | L(2) | H(4) | 안전대책 Note 표기 | 굴착 단부 토사 적치 금지
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착구간 우수, 지하수 등의 유입에 의한 붕괴 | L(2) | L(2) | 굴착 시 우수 및 지하수 등으로 부터 위험을 저감하기 위하여 굴착저면 집수정, 배수로 표현 | 굴착저면에 집수정, 배수로 설치하여 물푸기 실시
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 기울기 불량 | L(2) | H(4) | 교량기초 OPEN-CUT 적용구간 굴착사면 기울기 표기 | 굴착시 법면구배기준 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 기타 | 깔림 | 양수기 용량 부족 | M(2) | M(3) | 터파기구간 우수 및 지하수 배제계획 수립을 설계도서에 반영 | 공사중 가배수로, 집수정 설치, 수중양수기 감전차단기 설치, 전선상태 점검
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 기울기 불량 | L(2) | H(4) | 배수구조물 작업용 굴착 경사기울기 표시 | 굴착시 법면구배기준 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 부적정 | L(2) | M(3) | 토질에 따른 굴착면의 기울기 기준을 설계에 반영 | 굴착 후 비닐 또는 천막 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 하중 증가 | M(2) | H(4) | 굴착깊이 이상 이격하여 굴착토사 적재 도면에 명시 | 건설기계 사용 시 근로자와 충돌 협착 방지 관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업허가제 미운영으로 위험잠재 | M(3) | M(3) | 작업허가제 관련사항을 시방서에 명기 | 건설기계와 근로자 충돌위험 / 작업반경 통제 및 신호수 배치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착저면 우수 및 지하수 배제계획 미수립 | M(3) | M(3) | 굴착저면 등 현장 여건에 맞춰 우수 및 지하수 배제계획 수립토록 설계도면 내 반영 | 필요시 양수기 추가 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전난간대 미설치 | L(2) | H(4) | 굴착 단부 안전난간대 상세도 작성 | 작업 전 안전대 착용 및 체결 상태 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 비탈면 기울기 미준수 | H(3) | H(4) | 발생침하량 및 사면안전성검토 실시 | 비탈면 시공 시 유의사항 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착선단부 하중증가 | M(2) | M(2) | 굴착작업 주의사항 note표기 | 굴착 즉시 사토운반
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 흙막이가시설 및 굴착단부로 근로자 추락위험 | M(3) | M(4) | 굴착단부 안전난간 설치 상세도 작성 | 안전시설물 유지관리 계획 수립 및 안전교육 실시 계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착저면 우수 유입으로 인한 사면 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 배수계획도 작성 | 분전반, 가설전선 등 가설전기 사용에 대한 안전관리계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착상부 굴착토 관리미흡 | H(4) | M(2) | OPEN-CUT 터파기 구간의 상부 굴착토 적재기준 상세도 반영 | 굴착장비 작업자 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 고소작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 굴착 및 고소 작업 시 작업허가제 미운영으로 인한 추락사고 | L(2) | L(3) | 위험작업에 대한 작업허가제 관련 사항을 설계도면에 반영 | 2m 이상의 고소작업 1.5m 이상의 굴착가설공사 등 위험 공정 작업하기 전에는 공사감독자에게 승인을 받고 작업 진행
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 굴착단부 작업 중 근로자 추락위험 | M(3) | M(3) | 굴착단부 안전난간 설치계획 수립 | 안전난간 설치기준 준수하여 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 미준수 | M(2) | H(4) | 굴착면 기울기 도면 표기 | 굴착작업 안전수칙 준수
건축 | 건축물 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 미만) | 인접시설물의 영향검토 누락 | M(2) | H(4) | 인접시설물의 영향검토 반영 | 굴착구간 상재하중 제거 및 하중관리 철저
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착토 관리 미흡 | M(2) | M(3) | 굴착토는 굴착부와 최소1m 이상 떨어진 지면에 적치 | 굴착부 1m 이내에 굴착토 가적치를 할 수 없도록 안내휀스 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 1.5m 이상 굴착고 증가로 인한 사면 불안정 | M(3) | H(3) | 2m이상 고소작업, 1.5m이상의 굴착, 가설공사에 대해 작업허가제 관련사항을 설계도서에 명기 | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전조치 미흡 | M(2) | M(3) | 장마철 및 해빙기 굴착작업 시 안전대책 수립 | 굴착 전 사전 지반조사 철저
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(2) | H(4) | 배수계획 상세도 작성 | 우수 및 잡용수 유입 사전 방지조치 및 관리감독 철저
토목 | 댐 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착 사면 보호공 미흡 | H(4) | M(2) | OPEN-CUT 터파기 구간의 우수 유입시의 사면 보호공 상세도 반영하여 저감확보 | 굴착장비 작업자 안전수칙 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 터파기 기울기 기준 미준수,굴착영향 미검토 | M(3) | M(4) | 잔여 위험요소 저감대책을 도면에 명시Ð굴착면 기울기 및 여유폭 표기 | 굴착깊이 이상 이격장소에 토사적재 및 굴착 즉시 사토운반, 영내 야적장 별도 운영
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 폭우시 굴착구간 우수, 지하수 등의 유입에 의한 붕괴 | L(2) | M(4) | 잔여 위험요소 저감대책을 도면에 명시Ð굴착 시 우수 및 지하수 등오르부터 위험을 저감하기 위하여 굴착저면 집수정, 배수로 표현 | 굴착저면에 집수정, 배수로 설치하여 물푸기 실시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 경사법면 보호조치 미흡 | H(3) | H(4) | 굴착면 안전기울기 표기 및 경사법면 보양계획 수립 | 우수 유입 시 배수 실시 및 우수유입 방지 시설 관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 굴착면 상부 상재하중 증가 | M(2) | H(4) | 굴착 즉시 사토반출 또는 굴착깊이 이상 이격 적재를 설계도서에 반영 | 굴착표준단면에 이격거리 반영 및 사토장, 야적장 관리 철저
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 기울기 불량 | L(2) | H(4) | 과굴착 방지를 위한 굴착면 기울기 도면 표현 | 설계도서 준수 및 굴착 사면 방호조치
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 법적 굴착구배 미준수에 의한 사면의 붕괴위험 | M(2) | M(3) | 굴착공사 진행 시 굴착 안전구배를 명시하여 시공자 임의 굴착에 의한 굴착 사면의 붕괴위험 제거 | 굴착작업 시 장비의 충돌, 전도위험/안전작업계획 수립, 작업반경 내 출입금지 조치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 협소 공간 굴착 토사 적치 | M(3) | M(3) | 굴착 심도 이상 이격 거리가 없는 경우 굴착 토사의 즉시 반출 | 협소 공간 작업 시 안전관리 및 작업 관리감독 철저
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 기울기 불량 | L(2) | H(4) | 과굴착 방지를 위한 굴착면 기울기 도면 표현 | 설계도서 준수 및 굴착 사면 방호조치
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 토사 적치 이격거리 미준수 | M(2) | H(4) | 굴착단부 토사 적치 이격거리 도면 반영 | 작업반경 내 접근금지조치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 법면 끝 잔토 적치 | L(2) | H(4) | - | 굴착 법면 끝 600mm 이상 토사 적치, 관리감독자 상주 배치
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설 반영 미흡 | M(2) | M(4) | 굴착부 안전난간, 승강사다리 설치 반영 | 안전난간에 접근금지 표기
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 기울기 불량 | L(2) | H(4) | 과굴착 방지를 위한 굴착면 기울기 도면 표현 | 설계도서 준수 및 굴착 사면 방호조치
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | H(4) | 작업장 내 배수계획을 위한 가배수로 및 침사지 상세도 제시 | 침사지 비탈면 보호 천막 설치
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 기타 | 없음 | 깔림 | 굴착 단부 안전시설 미비 | M(2) | H(4) | 굴착 단부 추락방지를 위한 안전난간 설치 | 안전난간 설치기준 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지표수, 지하수 배수 미흡 | M(3) | M(3) | 배수계획 및 법면 안전관리계획 수립 | 우수 및 잡용수 유입 사전 방지조치 및 관리감독 철저
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | M(2) | M(4) | 양수량 계산 및 굴착면 단부 배수로 설치 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 매설작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 미설치 | M(2) | H(4) | 조립식간이 흙막이 설치 순서도 작성 | 시공상태 확인 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 1.5m 이상 굴착고 증가로 인한 사면 불안정 | M(3) | M(3) | 2m이상 고소작업, 1,5m이상의 굴착 가설공사에 대해 작업허가제 관련사항을 설계또서에 명기 | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
건축 | 건축물 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면 안정성 검토 미실시 | M(2) | H(4) | 사면 안정성 검토 실시 및 지반조사 보고서 반영 | 굴착구간 상재하중 제거 및 하중관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전구배 미준수 | M(2) | H(4) | 굴착법면 붕괴방지 위한 지반특성에 따른 안전구배 유지 및 굴착 | 굴착작업 시 해당 지반 사전조사 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호 미흡 | M(2) | H(4) | 굴착사면에 사면보호용 천막 및 배수로 설치 | 우천, 해빙으로 토사붕괴 위험시 점검실시
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 기울기 불량 | L(2) | H(4) | OPEN-CUT적용구간 지질조사 기반의 굴착사면 안전성검토 및 기울기 표시 | 굴착시 법면구배기준 준수
건축 | 건축물 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 미만) | 안전난간대 미설치 | M(2) | H(4) | 굴착 단부 안전난간 설치 기준 반영 | 안전난간대의 설치기준 준수하여 설치 및 관리
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 옆 | 매설작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 미설치 | M(2) | H(4) | 조립식간이흙막이 구조안전성 검토 | 시공상태 확인 철저
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전조치 미흡 | M(2) | M(3) | 장마철 및 해빙기 굴착작업 시 안전대책 수립 | 굴착 전 사전 지반조사 철저
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설 반영 미흡 | M(2) | M(4) | 굴착부 안전난간, 승강사다리 설치 반영 | 안전난간에 접근금지 표기
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 부설 및 다짐작업 | 전도 | 깔림 | 다짐부족 | M(2) | H(4) | 지반침하 방지을 위한 다짐작업을 도면에 반영 | 다짐장비 사용구간 출입금지 휀스설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(10미터 이상) | 굴착구간 주변 안전시설 미설치에 의한 근로자 추락위험 | L(2) | L(3) | 단부 안전난간 설치도면 반영 | 단부 안전난간 설치관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 작업허가제(PTW) 미도입 | M(2) | M(3) | 2m이상 고소작업, 1.5m이상의 굴착, 가설공사에 대해 작업허가제 관련사항을 설계도서에 명기 | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 없음 | 깔림 | 굴착면 기울기 기준 미준수 | M(3) | H(4) | 굴착면 기울기 기준 도면 반영 | 굴착기 안전핀 체결 및 후사경, 후방카메라 설치
토목 | 하천 | 관개수로 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착상부 굴착토 관리미흡 | H(4) | M(2) | OPEN-CUT 터파기 구간의 상부 굴착토 적재기준 상세도 반영 | 굴착장비 작업자 안전수칙 준수
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 기울기 불량 | L(2) | H(4) | 배수구조물 작업용 OPEN-CUT 적용구간 경사 기울기 표시 | 굴착시 법면구배기준 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 굴착단부 안전난간 반영 미흡으로 위험잠재 | L(2) | L(3) | 굴착단부로의 추락예방을 위하여 안전난간 설치를 반영 | 단부작업시 떨어짐 위험 / 안전시설물 설치
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 미설치 | M(2) | H(4) | 조립식 간이흙막이 구조검토안전성 검토 | 시공상태 확인 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착구간 우수, 지하수 등의 유입에 의한 붕괴 | L(2) | L(2) | 굴착 시 우수 및 지하수 등으로 부터 위험을 저감하기 위하여 굴착저면 집수정, 배수로 표현 | 굴착저면에 집수정, 배수로 설치하여 물푸기 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착기울기 미준수로 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 비탈면 안전성 검토 실시 | 굴착 작업 간 자재적치 관리 계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착구간 우수, 지하수 등의 유입에 의한 붕괴 위험잠재 | L(2) | L(2) | 굴착 시 우수 및 지하수 등으로부터 위험을 저감하기 위하여 집수정, 배수로 도면 반영 | 굴착 시 우수 및 지하수 등으로부터 위험을 저감하기 위하여 집수정, 배수로 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 파열,파단 | 깔림 | 지장물 보호공 누락으로 지장물 파손 등 위험잠재 | L(2) | L(2) | 지장물별 보호공 상세도 보완 작성 | 지장물 보호조치 실시하여 안전시공
건축 | 건축물 | 관광 휴게시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 부적정 | H(3) | H(4) | 사전 검토를 통해 토질성상 고려한 사면 기울기 반영 | 사면 굴착시 설계기울기 준수
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호 미흡 | M(2) | H(4) | 굴착사면에 사면 보호용 천막 및 배수로 설치 | 우천, 해빙으로 토사 붕괴 위험시 점검실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업구간 우수, 지하수등의 유입에 의한 붕괴 위험잠재 | L(2) | L(2) | 굴착시 우수 및 지하수 등으로부터 위험을 저감하기 위하여 집수정, 배수로를 표현 | 굴착구간 상재하중 증가에 의한 붕괴 위험 / 상재하중 제거 및 하중관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 승강설비 도면 반영 미흡으로 근로자 승하강 중 추락위험 | L(2) | L(2) | 지면에서 굴착저면으로 안전하게 통행할 수 있는 승강설비 반영 | 단부작업시 떨어짐 위험 / 안전시설물 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 굴착 및 고소 작업 중 작업허가제 미운영으로 위험잠재 | L(2) | L(2) | 작업허가제 관련제도를 관련도면에 명기 | 작업허가제 운영하에 안전작업
토목 | 공동구 |  | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전조치 미흡 | M(2) | M(3) | 장마철 및 해빙기 굴착작업 시 안전대책 수립 | 굴착 전 사전 지반조사 철저
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 및 사면 보호덮개 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 없음 | 부딪힘 | 교통처리 계획 누락으로 위험잠재 | L(2) | L(2) | 혼잡이 예상되는 구간에 대하여 교통처리 계획도 반영 | 교통처리 계획 준수하여 안전작업
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 정비작업 | 충돌 | 깔림 | 시공장소의 협소로 인한 끼임, 충돌 위험잠재 | L(2) | L(2) | 협소장소의 굴착작업시 우회계획 수립 반영 | 협소장소 작업계획 준수하여 안전작업
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 화양양수장 흙막이가시설 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 자재 보관 미흡에 따른 구름 위험 | M(3) | M(4) | 굴착공사 안전관리 계획도 작성 | 굴착단부 이동통로 유지보수 관리 계획 수립 필요
건축 | 건축물 | 업무시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 끼임 | 굴착상부 굴착토 관리미흡 | H(4) | M(2) | OPEN-CUT 터파기 구간의 상부 굴착토 적재기준 상세도 반영 | 굴착장비 작업자 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간대 미설치 | M(2) | H(4) | 굴착사면 상부, 흙막이 단부 안전난간대 설치 도면 반영 | 작업자 안전벨트 착용상태 확인 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착 사면 구배 기준 미흡 | H(4) | M(2) | OPEN-CUT 터파기 구간의 굴착도면 작성 및 안식각 상세 반영 | 시공계획서상 상세도 확인 철저시공
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 및 지하수 유입에 따른 굴착면 무너짐 | M(2) | M(2) | 우수 및 지하수 배제계획 설계도서 반영 | 공사중 양수계획 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 협소구간 굴착작업 시 인접한 가옥담장의 붕괴위험 잠재 | L(2) | L(2) | 굴착구간 주변 담장 등에 지지대 설치를 도면에 반영 | 주변 시설물 붕괴 예방조치 실시하여 안전작업
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착방식 선정 미흡으로 사면 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 실시설계 보고서 내 설계기준 선정 결과 작성 | 굴착 작업 간 자재 적치 관리 계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 자재 보관 미흡에 따른 구름 위험 | M(3) | M(4) | 굴착공사 안전관리 계획도 작성 | 굴착단부 이동통로 유지보수 관리 계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착구간 우수, 지하수 등의 유입에 의한 붕괴 | L(2) | L(2) | 굴착 시 우수 및 지하수 등으로 부터 위험을 저감하기 위하여 굴착저면 집수정, 배수로 표현 | 굴착저면에 집수정, 배수로 설치하여 물푸기 실시
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 끼임 | 굴착상부 굴착토 관리미흡 | H(4) | M(2) | OPEN-CUT 터파기 구간의 상부 굴착토 적재기준 상세도 반영 | 굴착장비 작업자 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전난간대 미설치 | M(3) | M(3) | 관로 터파기 상부 근로자 추락방지 안전난간대 도면 작성 | 안전난간대 등 안전시설물 설치기준 준수
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 미만) | 위험 작업 중 작업허가제 미운영으로 위험잠재 | L(1) | L(3) | 작업허가제 운영 지침을 도서에 반영 | 위험작업에 대한 작업허가제 운영
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 급경사면 | M(2) | M(3) | 굴착법면 등 붕괴위험이 있는 장소에 근로자 출입금지, 흙막이작업순서에 따라 시공 | 굴착사면 기울기 기준 준수, 버켓 이탈방지핀 설치 철저
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 굴착단부 작업 중 근로자 추락위험 | M(2) | M(3) | 추락방지 위한 안전시설물 설치계획 수립 | 안전시설 임의해체를 예방하기 위한 근로자 안전교육 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 건설공사 안전관리비 계상 누락 | M(3) | M(3) | 공사 내역에 산업안전보건관리비와는 별개의 “건설공사 안전관리비를 계상”하여 반영 | 건설공사 안전관리비 계상 반영 및 안전관리계획 수립
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(2) | H(4) | 양수량 계산 및 굴착면 단부 배수로 설치 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 및 사면 보호덮개 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_터파기 여유폭 미준수 | M(3) | M(3) | 터파기 여유폭 준수 | 터파기 작업시 장비와의 충돌위험 방지
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업구간 우수, 지하수 등의 유입에 의한 붕괴 위험잠재 | L(2) | L(2) | 굴착 시 우수 및 지하수 등으로부터 위험을 저감하기 위하여 집수정, 배수로를 표현 | 굴착 시 우수 및 지하수 등으로부터 위험을 저감하기 위하여 집수정, 배수로 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | M(2) | H(4) | 우수유입 방지용 법면보호필름 및 배수로 설치 도면 반영 | 작업자 안전벨트 착용상태 확인 철저
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설 반영 미흡 | M(2) | M(4) | 굴착부 승강계단 또는 승강사다리 설치 반영 | 현장 여건을 고려하여 작업자 이동실설 서치 반영
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 미만) | 굴착 및 고소 작업 중 작업허가제 미운영으로 위험잠재 | L(1) | L(3) | 작업허가제 운영 지침을 설계도서에 반영 | 위험작업에 대한 작업허가제 운영
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업허가제 미운영으로 위험잠재 | M(3) | M(3) | 작업허가제 관련사항을 시방서에 명기 | 건설기계와 근로자 충돌위험 / 작업반경 통제 및 신호수 배치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | M(2) | H(4) | 지반조사결과를 반영한 관로 굴착구배 설계도서 작성 | 굴착구배 준수시공 및 맨홀 개구부 덮개 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업구간 우수, 지하수 등의 유입에 의한 붕괴 위험잠재 | L(2) | L(2) | 굴착시 우수 및 지하수등으로부터 위험을 저감하기 위하여 집수정, 배수로를 표현 | 굴착구간 상재하중 증가에 의한 붕괴 위험 / 상재하중 제거 및 하중관리 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 굴착단부 추락방지시설 반영 미흡으로 위험잠재 | L(2) | L(3) | 굴착단부로의 추락예방을 위하여 안전난간 설치를 반영 | 단부작업시 떨어짐 위험 / 안전시설물 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 옆 | 확인 및 점검작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_인접구조물의 균열,전도 위험구간 사전미조치 | M(3) | M(3) | 인접구조물의 균열,전도 위험구간 사전조치 | 현장계측 및 관리기준 설정
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 미설치 | M(2) | H(4) | 조립식 간이흙막이 구조검토안전성 검토 | 시공상태 확인 철저
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 부적정 | L(2) | M(3) | 토질에 따른 굴착면의 기울기 기준을 설계에 반영 | 과굴착금지 및 소단 설치 계획 수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 고소작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 굴착 및 고소 작업 시 작업허가제 미운영으로 인한 추락사고 | L(2) | L(3) | 위험작업에 대한 작업허가제 관련 사항을 설계도면에 반영 | 2m 이상의 고소작업 1.5m 이상의 굴착가설공사 등 위험 공정 작업하기 전에는 공사감독자에게 승인을 받고 작업 진행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착 사면 보호공 미흡 및 구배기준미흡 | H(4) | M(2) | OPEN-CUT 터파기 구간의 우수 유입시의 사면 보호공 상세도 반영하여 저감확보 | 굴착장비 작업자 안전수칙 준수
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 작업허가제(PTW) 미도입 | M(2) | M(3) | 2m이상 고소작업, 1.5m 이상의 굴착, 가설공사에 대해 작업허가제 관련 사항을 설계도서에 명기 | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 1.5m 이상 굴착고 증가로 인한 사면 불안정 | M(3) | M(3) | 2m이상 고소작업, 1,5m이상의 굴착 가설공사에 대해 작업허가제 관련사항을 설계또서에 명기 | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면안정성 검토 누락 | M(2) | H(4) | 절토부 사면안정성 검토를 설계도서에 반영 | 설계도서 준수 및 임의굴착 금지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 미준수 | L(2) | H(4) | 비탈면 안전성 검토 및 굴착면의 기울기 상세도 작성 | 오픈 컷 굴착 단부 안전난간대 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 토류판 뒤채움 불량 | M(3) | H(4) | 토류판 설치기준(뒤채움) 준수 | 토류판 자재검수 철저
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 부적정 | H(3) | H(4) | 사전 검토를 통해 토질성상 고려한 사면 기울기 반영 | 사면 굴착시 설계기울기 준수
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 기울기 불량 | L(2) | H(4) | 배수구조물 작업용 OPEN-CUT 적용구간 굴착사면 기울기 표기 | 굴착시 법면구배기준 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 미준수 | L(2) | H(4) | 비탈면 안전성 검토 및 굴착면의 기울기 상세도 작성 | 오픈 컷 굴착 단부 안전난간대 설치
건축 | 건축물 | 업무시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착 사면 구배 기준 미흡 | H(4) | M(2) | OPEN-CUT 터파기 구간의 굴착도면 작성 및 안식각 상세 반영 | 시공계획서상 상세도 확인 철저시공
조경 | 기타 |  | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 기울기 불량 | M(3) | H(4) | 지반에 따른 기울기 작성 및 표준도면 작성 | 우기시 가배수로 및 사면보호공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착구간 우수, 지하수 등의 유입에 의한 붕괴 | L(2) | L(2) | 굴착 시 우수 및 지하수 등으로 부터 위험을 저감하기 위하여 굴착저면 집수정, 배수로 표현 | 굴착저면에 집수정, 배수로 설치하여 물푸기 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_관로굴착 붕괴위험구간 미설정 | M(3) | H(4) | 관로 굴착 붕괴위험구간 설정 | 교통처리계획 및 민원발생방지 계획 수립
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전조치 미흡 | M(2) | M(3) | 장마철 및 해빙기 굴착작업 시 안전대책 수립 | 굴착 전 사전 지반조사 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 승강설비 도면 반영 미흡으로 근로자 승하강 중 추락위험 | L(2) | L(2) | 지면에서 굴착저면으로 안전하게 통행할 수 있는 승강설비 예시 반영 | 지면에서 굴착저면으로 안전하게 통행할 수 있는 승강설비 설치하여 안전작업
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 굴착 단부 근로자 추락 | M(2) | H(4) | 근로자 추락위험 예방 안전난간, 이동통로 확보 등 안전시설물 설치 안전작업계획 수립 | 안전시설물 사전 확인 철저 및 작업 전 안전교육 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 흙막이가시설 및 굴착단부로 근로자 추락위험 | M(3) | M(4) | 안전난간 설치 예시도 작성 | 안전시설 임의해체를 예방하기 위한 근로자 교육계획 수립 필요
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 없음 | 깔림 | 신호수 미배치 | L(2) | H(4) | 되메우기 작업 안전지침 준수 및 신호수 배치 | 차량진입로 보행자 안전통로 확보
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(10미터 이상) | 굴착작업 및 가시설 설치, 해체 작업시 안전시설 반영 미흡으로 위험잠재 | L(1) | L(1) | 굴착단부로의 추락예방을 위하여 안전난간 설치를 반영 | 단부작업시 떨어짐 위험 / 안전시설물 설치
토목 | 하천 | 관개수로 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착 상세도 작성 및 안전성검토 미흡 | H(4) | M(2) | 굴착사면구간의 굴착 상세도 작성 및 안전성검토,안식각 상세 반영 | 시공계획서상 상세도 확인 철저시공
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 상부 상재하중 증가 | M(2) | H(4) | 굴착 즉시 사토반출 또는 굴착깊이 이상 이격 적재를 설계도서에 반영 | 굴착표준단면에 이격거리 반영 및 사토장, 야적장 관리 철저
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전조치 미흡 | M(2) | M(3) | 장마철 및 해빙기 굴착작업 시 안전대책 수립 | 굴착 전 사전 지반조사 철저
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
토목 | 터널 | 도로터널 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 법면유실 방지 미흡 | M(2) | H(4) | 우수에 의한 법면유실 방지상세도 작성 | 법면유실 방지용 비닐 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 굴착높이 및 기울기 미표시 | M(2) | M(3) | 신설 오수관로 횡단면도 굴착 높이 및 기울 기 표시 | 굴착 작업 시 주변 통 제 및 건설 장비 유도자 배치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 끼임 | 굴착상부 굴착토 관리미흡 | H(4) | M(2) | OPEN-CUT 터파기 구간의 상부 굴착토 적재기준 상세도 반영 | 굴착장비 작업자 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 확인 및 점검작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_지하수 및 우수 유입 차단을 위한 가배수로 및 집수정 미설치 | M(3) | M(3) | 지하수 및 우수 유입 차단을 위한 가배수로 및 집수정 설치 | 관로 당일 공정계획 수립 및 악천후시(우천 등)작업금지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 보호 및 우수유입 방지계획 누락으로 위험잠재 | L(2) | L(2) | 굴착면 안전작업 계획을 도면에 반영 | 굴착구간 상재하중 증가에 의한 붕괴위험 / 상재하중 제거 및 하중관리 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 고소작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 굴착 및 고소 작업 시 작업허가제 미운영으로 인한 추락사고 | L(2) | L(3) | 위험작업에 대한 작업허가제 관련 사항을 설계도면에 반영 | 2m 이상의 고소작업 1.5m 이상의 굴착가설공사 등 위험 공정 작업하기 전에는 공사감독자에게 승인을 받고 작업 진행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착상부 굴착토 관리미흡 | H(4) | M(2) | OPEN-CUT 터파기 구간의 상부 굴착토 적재기준 상세도 반영 | 굴착장비 작업자 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호 미흡 | M(2) | H(4) | 굴착사면에 사면보호용 천막 및 배수로 설치 | 우천, 해빙으로 토사붕괴 위험시 점검실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 고소작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 굴착 및 고소 작업 시 작업허가제 미운영으로 인한 추락사고 | L(2) | L(3) | 위험작업에 대한 작업허가제 관련 사항을 설계도면에 반영 | 2m 이상의 고소작업 1.5m 이상의 굴착가설공사 등 위험 공정 작업하기 전에는 공사감독자에게 승인을 받고 작업 진행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착토 관리미흡 | M(2) | M(2) | 굴착 토사나 자재 등을 경사면 및 굴착 부 배면 적재 금지 상세도 작성 | 작 업 시 작 전 작업장소 및 그 주변의 함수, 용수등 의 상태 변 화 점검
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 흙막이가시설 및 굴착단부로 근로자 추락위험 | M(3) | M(4) | 굴착단부 안전난간 설치 상세도 작성 | 안전시설물 유지관리 계획 수립 및 안전교육 실시 계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 흙막이가시설 및 굴착단부로 근로자 추락위험 | M(3) | M(4) | 굴착단부 안전난간 설치 상세도 작성 | 안전시설물 유지관리 계획 수립 및 안전교육 실시 계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 및 지하수 유입으로 굴착면 붕괴위험 | M(2) | M(4) | 배수계획 수립 | 가설전기 사용에 대한 안전관리계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 자재 보관 미흡에 따른 구름 위험 | M(3) | M(4) | 굴착공사 안전관리 계획도 작성 | 굴착단부 이동통로 유지보수 관리 계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 없음 | 부딪힘 | 교통처리계획 누락으로 위험잠재 | L(2) | L(2) | 혼잡이 예상되는 구간에 대하여 교통처리 계획도 반영 | 교통처리 계획 준수하여 안전작업
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(2) | H(4) | 배수계획 상세도 작성 | 우수 및 잡용수 유입 사전 방지조치 및 관리감독 철저
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 기울기 불량 | L(2) | H(4) | 과굴착 방지를 위한 굴착면 기울기 도면 표현 | 설계도서 준수 및 굴착 사면 방호조치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착방식 선정 미흡으로 사면붕괴위험 | M(3) | M(3) | 실시설계 보고서 내 설계기준 선정 결과 작성 | 굴착 작업 간 자재 적치 관리 계획 수립 필요
토목 | 공동구 |  | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설 반영 미흡 | M(2) | M(4) | 굴착부 안전난간, 승강사다리 설치 반영 | 안전난간에 접근금지 표기
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 끼임 | 굴착상부 굴착토 관리미흡 | H(4) | M(2) | OPEN-CUT 터파기 구간의 상부 굴착토 적재기준 상세도 반영 | 굴착장비 작업자 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조 안전성 미검토 | M(3) | M(3) | 굴착사면 및 임시 비탈면에 대한 구조적 안전성 검토 | 굴착 작업 시 주변 통 제 및 건설 장비 유도자 배치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 확인 및 점검작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_지하수 및 우수 유입 차단을 위한 가배수로 및 집수정 미설치 | M(3) | M(3) | 지하수 및 우수 유입 차단을 위한 가배수로 및 집수정 설치 | 인접구조물의 균열 전도 위험구간 사전조치실시
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설 반영 미흡 | M(2) | M(4) | 굴착부 안전난간, 승강사다리 설치 반영 | 수직방망 설치
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전조치 미흡 | M(2) | M(3) | 장마철 및 해빙기 굴착작업 시 안전대책 수립 | 굴착 전 사전 지반조사 철저
토목 | 공동구 |  | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호 및 배수 부적정 | M(2) | H(4) | 굴착사면 보호공 설계에 반영 | 굴착사면 구간 사면보호용 청천막 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 사면보호 및 배수 부적정 | M(2) | H(4) | 굴착사면 보호 공 설계에 반 영 | 굴착 토사나 자재 등을 경사면 및 굴착부 배면 적재 금지
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 1.5m 이상 굴착고 증가로 인한 사면 불안정 | M(3) | M(3) | 2m이상 고소작업, 1,5m이상의 굴착 가설공사에 대해 작업허가제 관련사항을 설계또서에 명기 | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 터파기 단부 안전시설 미비 | M(2) | M(2) | 터파기 시 작업자의 추락방지를 위한 안전시설 설치상세도 작성 | 철저한 안전장구 착용 및 안전교육 실시
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 기울기 불량 | L(2) | H(4) | 구조물작업용 OPEN-CUT 적용구간 굴착사면 기울기 표기 | 굴착시 법면구배기준 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 끼임 | 굴착상부 굴착토 관리미흡 | H(4) | M(2) | OPEN-CUT 터파기 구간의 상부 굴착토 적재기준 상세도 반영 | 굴착장비 작업자 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 건설기계에 따른 비탈머리 방책, 임시배수관 미수립 | M(3) | M(3) | 가도 및 다짐기계 등 건설기계, 비탈머리 방책을 고려한 가시설 구간 가배수로 설치 | 작업자 사전 안전교육 및 작업구간 숙지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착토 적치 관리미흡에 의한 위험잠재 | L(2) | L(2) | 굴착면 안전작업 계획을 도면에 반영 | 굴착구간 상재하중 증가에 의한 붕괴위험 / 상재하중 제거 및 하중관리 철저
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 미만) | 안전난간대 미설치 | M(2) | H(4) | 굴착 단부 안전난간 상세도 작성 | 굴착단부 안전난간대의 설치기준작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 협소 공간 굴착 토사 적치 | M(3) | M(3) | 굴착 심도 이상 이격 거리가 없는 경우 굴착 토사의 즉시 반출 | 협소 공간 작업 시 안전관리 및 작업 관리감독 철저
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 미만) | 가도 단부 안전시설 미설치 | M(2) | M(3) | 가도 단부 안전시설 설치도면 반영 | 가도 단부 안전시설 설치관리 철저
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설 반영 미흡 | M(2) | M(4) | 굴착부 승강계단 또는 승강사다리 설치 반영 | 현장 여건을 고려하여 작업자 이동실설 서치 반영
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 흙막이가시설 및 굴착단부로 근로자 추락위험 | M(3) | M(4) | 굴착단부 안전난간 설치 상세도 작성 | 안전시설물 유지관리 계획 수립 및 안전교육 실시 계획 수립 필요
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설 반영 미흡 | M(2) | M(4) | 굴착토는 굴착부와 최소 굴착깊이 이상 떨어진 지면에 적치 | 굴착부 굴착깊이 이내에 굴착토 가적치를 할 수 없도록 안내휀스 설치
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 팽창지수재 미설치 | M(2) | H(4) | 팽창지수재 상세도 작성 | 우수 및 잡용수 유입 사전 방지조치 및 관리감독 철저
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설 반영 미흡 | M(2) | M(4) | 굴착부 안전난간, 승강사다리 설치 반영 | 안전난간에 접근금지 표기
건축 | 건축물 | 업무시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착 사면 보호공 미흡 | H(4) | M(2) | OPEN-CUT 터파기 구간의 우수 유입시의 사면 보호공 상세도 반영하여 저감확보 | 굴착장비 작업자 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업구간 우수, 지하수 등의 유입에 의한 붕괴 위험잠재 | L(2) | L(2) | 굴착시 우수 및 지하수등으로부터 위험을 저감하기 위하여 집수정, 배수로를 표현 | 굴착구간 상재하중 증가에 의한 붕괴위험 / 상재하중 제거 및 하중관리 철저
토목 | 터널 | 도로터널 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 상부 상재하중 증가 | M(2) | M(4) | 굴착 즉시 사토반출 또는 굴착깊이 이상 이격 적재를 설계도서에 반영 | 굴착표준단면에 이격거리 반영 및 사토장, 야적장 관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 기준 미수립 | M(3) | M(3) | 굴착면의 기울 기 기준에 의 거하여 굴착면 기울기 기준 수립 | 굴착 작업 시 주변 통 제 및 건설 장비 유도자 배치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 하중증가 | M(2) | H(4) | 굴착깊이 이상 이격하여 굴착토사 적재 도면 작성 | 지하수 유입시 배수처리 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 승강설비 도면 반영 미흡으로 근로자 승하강 중 추락위험 | L(2) | L(2) | 지면에서 굴착저면으로 안전하게 통행할 수 있는 승강설비 반영 | 단부작업시 떨어짐 위험 / 안전시설물 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(10미터 이상) | 승강설비 도면 반영 미흡으로 근로자 승하강 중 추락위험 | L(2) | L(2) | 지면에서 굴착저면으로 안전하게 통행할 수 있는 승강설비 반영 | 단부작업시 떨어짐 위험 / 안전시설물 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 굴착 및 고소 작업 중 작업허가제 미운영으로 위험잠재 | L(2) | L(3) | 작업허가제 관련제도를 관련도면에 명기 | 위험작업 시 작업허가제 운영하에 안전작업
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 매설작업 | 붕괴 | 깔림 | 관로 공사 시 안식각 미준수로 토사 붕괴 | M(3) | H(4) | 안식각 기준도면 작성 | 지하매설물 처리계획도 작성
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 미만) | 관로 터파기 단부에 안전시설 미설치 | M(3) | M(3) | 관로 터파기 작업 구역내 안전시설물 설치 계획 수립 | 안전시설물 설치 및 이동용 통로 확보
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 보호 및 우수유입 방지계획 누락으로 위험잠재 | L(2) | L(2) | 굴착면 안전작업 계획을 도면에 반영 | 굴착구간 상재하중 증가에 의한 붕괴위험 / 상재하중 제거 및 하중관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전조치 부적정 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용지침 준수
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 기울기 불량 | L(2) | H(4) | OPEN-CUT 적용구간 굴착경사 기울기 표기 | 굴착시 법면구배기준 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 보호조치 및 지표수 유입방지 계획 누락 | L(2) | L(2) | 굴착 사면 보호 및 우수유입 방지계획을 도면에 반영 | 굴착사면에 천막설치 및 굴착 선단부 마대쌓기 등 사면보호조치를 시행하여 피해를 최소화
산업환경설비 | 환경시설 | 환경오염방지시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 미만) | 승강설비 미설치 | M(2) | M(3) | 승강설비 설치 기준 반영 | 단부 작업 추락 위험 구간 안전시설물 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전난간대 미설치 | M(2) | H(4) | 굴착 단부 안전난간 상세도 작성 | 안전난간대의 설치기준 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 터파기 구간 우수 및 지하수 배제계획 미수립으로 사면붕괴 | M(2) | M(3) | 흙막이 가시설 굴착저면 등 터파기 구간 우수 및 지하수 배제계획 수립을 설계도서에 반영 | 우수유입 방지 보호공 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착토사 상단 적치로 인한 토사붕괴로 근로자 깔림 위험 | M(2) | M(2) | 굴착 토사나 자재 등을 경사면 및 굴착부 배면 적재 금지 상세도 작성 | 굴착공사 시 안전작업계획 수립, 장비 작업 반경 내 출입금지 조치 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_터파기 여유폭 미준수 | M(3) | M(3) | 터파기 여유폭 준수 | 터파기 작업시 장비와의 충돌위험 방지
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 터파기 단부 안전시설 미비 | M(2) | M(2) | 터파기 시 작업자의 추락방지를 위한 안전시설 설치상세도 작성 | 철저한 안전장구 착용 및 안전교육 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 옆 | 확인 및 점검작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_인접구조물의 균열,전도 위험구간 사전미조치 | M(3) | M(3) | 인접구조물의 균열,전도 위험구간 사전조치 | 현장계측 및 관리기준 설정
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착작업 표준도 미작성에 의한 오시공 | M(3) | M(2) | 굴착작업 표준도 작성으로 오시공 방지 | 굴착작업 시 장비의 충돌, 전도위험/안전작업계획 수립, 작업반경 내 출입금지 조치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 기울기 불량 | L(2) | H(4) | 과굴착 방지를 위한 굴착면 기울기 도면 표현 | 설계도서 준수 및 굴착 사면 방호조치
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(2) | M(3) | 없음 | 우수 및 잡용수 유입 사전 방지조치 및 관리감독 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 비탈면 보호덮개 누락 | M(2) | H(4) | 굴착사면 내 우수 유입방지를 위한 비탈면 보호덮개 설치 | 감전 예방조치 계획 수립
건축 | 건축물 | 업무시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 미표기 | M(2) | H(4) | 터파기 기울기 표기 | 오픈컷 굴착 단부 안전난간대 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 굴착 및 고소 작업 중 작업허가제 미운영으로 위험잠재 | L(1) | L(3) | 작업허가제 운영 지침을 설계도서에 반영 | 위험작업에 대한 작업허가제 운영
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 앞 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 우수 유입 | M(3) | M(3) | 우천시 우수 유입 방지용 보호필름 및 임시 배수로 설치에 관한 사항을 설계도면에 반영 | 지표수가 천막내로 유입되지 않도록 배수로 확보
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 기울기 불량 | L(2) | H(4) | 과굴착 방지를 위한 굴착면 기울기 도면 표현 | 설계도서 준수 및 굴착 사면 방호조치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 적재작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착토 적재로 인한 하중 증가 | M(3) | M(3) | 굴착면 천단부에 굴착토 임시적재 기준에 관한 사항을 설계도면에 반영 | 차량계 건설기계 작업계획서 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 굴착 및 고소 작업 중 작업허가제 미운영으로 위험잠재 | L(1) | L(3) | 작업허가제 운영 지침을 설계도서에 반영 | 위험작업에 대한 작업허가제 운영
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착구간 우수, 지하수 등의 유입에 의한 붕괴 | L(2) | L(2) | 굴착 시 우수 및 지하수 등으로 부터 위험을 저감하기 위하여 굴착저면 집수정, 배수로 표현 | 굴착저면에 집수정, 배수로 설치하여 물푸기 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_관로굴착 붕괴위험구간 미설정 | M(3) | H(4) | 관로 굴착 붕괴위험구간 설정 | 교통처리계획 및 민원발생방지 계획 수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착구간 우수, 지하수 등의 유입에 의한 붕괴 | L(2) | L(2) | 굴착 시 우수 및 지하수 등으로 부터 위험을 저감하기 위하여 굴착저면 집수정, 배수로 표현 | 굴착저면에 집수정, 배수로 설치하여 물푸기 실시
토목 | 하천 | 관개수로 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입에 의한 굴착면 붕괴 | M(2) | H(4) | 배수계획 상세도 작성 | 우수 및 잡용수 유입 사전 방지조치 및 관리감독 철저
토목 | 하천 | 관개수로 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착선단부의 굴착토 및 하중 관리미흡으로 인한 붕괴 | H(3) | H(3) | 굴착구간 선단부 주변에 적재금지 및 상재하중이 발생되지 않도록 설계도서에 반영 | 굴착 토사나 자재를 굴착구간 선단부에 적재하지 않도록 현장관리
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 고소작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 굴착 및 고소 작업 시 작업허가제 미운영으로 인한 추락사고 | L(2) | L(3) | 위험작업에 대한 작업허가제 관련 사항을 설계도면에 반영 | 2m 이상의 고소작업 1.5m 이상의 굴착가설공사 등 위험 공정 작업하기 전에는 공사감독자에게 승인을 받고 작업 진행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 굴착단부 안전난간 반영 미흡으로 위험잠재 | L(2) | L(3) | 굴착단부로의 추락예방을 위하여 안전난간 설치를 반영 | 단부작업시 떨어짐 위험 / 안전시설물 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 비탈면 보호덮개 누락 | M(2) | H(4) | 굴착사면 내 우수 유입방지를 위한 비탈면 보호덮개 설치 | 감전 예방조치 계획 수립
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면우수유입에 의한 토사 붕괴 | H(4) | H(4) | 굴착면 보호덮개 및 가배수로 설치 | 굴착 배면 사면보호덮개 설치
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | H(4) | 흙막이 가시설 내 집수정 설치계획도 제시 | 정격용량에 맞는 가설전선 사용
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 승·하강통로 누락 | M(2) | H(4) | 굴착지 내부 이동을 위한 승·하강통로 및 안전난간 표기 | 가설계단 설치상태 점검, 정기점검
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 단부 추락방지조치 미흡으로 떨어짐 | L(3) | H(4) | 가설 이동통로 설치 및 단부안전난간대 설치 | 굴착작업 계획 및 토사반출 안전계획서 작성
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 승·하강통로 누락 | M(2) | H(4) | 굴착지 내부 이동을 위한 승·하강통로 및 안전난간 표기 | 가설계단 설치상태 점검, 정기점검
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(2) | H(4) | 양수량 계산 및 굴착면 단부 배수로 설치 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 자연타파기 기준 미수립으로 사면 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 비탈면 안전성 검토 실시 | 굴착기울기 준수 확인 점검 계획 수립 필요
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 기울기 불량 | L(2) | H(4) | 과굴착 방지를 위한 굴착면 기울기 도면 표현 | 설계도서 준수 및 굴착 사면 방호조치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착공사 시 지하수, 우수 유입으로 인한 굴착면 붕괴위험 | M(2) | M(2) | 해당없음 | 지표수 유입방지 및 양수계획 수립, 굴착깊이 이상 이격하여 굴착토 적재 및 반출
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외벽 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 터파기구간 우수유입 | M(3) | M(3) | 우천시 우수 유입 방지용 보호필름 및 임시 배수로 설치에 관한 사항을 설계도서에 반영 | 터파기 구간별 집수정 터파기 후 수중양수기 설치
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 및 배수처리 미흡 | M(3) | M(2) | 굴착 공사 시 사면 붕괴 조치 및 양수작업계획 수립 | 시공 중 가배수로 설치, 유입수 배제 관리 철저
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 미만) | 안전난간대 미설치 | M(2) | H(4) | 굴착 단부 안전난간 상세도 작성 | 안전난간대의 설치기준 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 가배수로 미설치 | M(2) | H(4) | 가배수로 설치 설계에 반영 | 굴착사면 보호 및 양수기 작업 안전관리지침
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 굴착면 기울기 미준수 | L(3) | L(3) | 터파기 공종에 지반의 종류별 기울기 기준을 설계도서에 반영 | 굴착사면 포장 보양 및 주변 추락 방지 안전시설 설치
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 옹벽설치 근로자 상부토사 붕괴로 깔림 재해 위험 | M(3) | M(3) | 타설작업을 위한 신호수 신호 방법에 대한 교육 실시 계획 수립 필요 | 사면 덮개 설치 작업자 안전대 걸이 시설 설치 계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호덮개 미설치 | M(2) | M(3) | 사면 안전성 확보 | 사면보호덮개 고정 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 확인 및 점검작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_지하수 및 우수 유입 차단을 위한 가배수로 및 집수정 미설치 | M(3) | M(3) | 지하수 및 우수 유입 차단을 위한 가배수로 및 집수정 설치 | 인접구조물의 균열 전도 위험구간 사전조치실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측 관리 방안 미수립 | M(2) | H(4) | 계측기 설치 및 상세도 작성 | 계측기 보호조치 및 계측기준 준수 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수침투 | L(2) | H(4) | 굴착저면 우수유입을 고려하여 양수능력을 감안한 물푸기장비(펌프) 반영 | 굴착후 우수 등으로 인한 굴착 사면 붕괴 / 관로매설공사 안전지침 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전난간 미설치 | M(3) | H(4) | 굴착 단부 안전난간 상세도 작성 | 안전난간의 설치기준 작성 및 준수
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 비탈면 기울기 미검토 | M(3) | M(3) | 비탈면 안전성 검토 | 비탈면 어깨에 측구 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 고소작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 굴착 및 고소 작업 시 작업허가제 미운영으로 인한 추락사고 | L(2) | L(3) | 위험작업에 대한 작업허가제 관련 사항을 설계도면에 반영 | 2m 이상의 고소작업 1.5m 이상의 굴착가설공사 등 위험 공정 작업하기 전에는 공사감독자에게 승인을 받고 작업 진행
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 안전시설 미설치 | M(2) | M(3) | 터파기 상단 추락방지시설 제시 | 이동통로 설치 시 상하부 고정 철저
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전조치 미흡 | M(2) | M(3) | 장마철 및 해빙기 굴착작업 시 안전대책 수립 | 굴착 전 사전 지반조사 철저
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 및 용출수 배수처리미흡 | L(2) | H(4) | 우수 및 지하 수 배제를 위 한 양수계획 수립 | 우기시 배수로 관리 철거, 배면 위험성파악
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 유입 | M(2) | M(4) | 배수계획 상세도 작성 | 우수 및 잡용수 유입 사전 방지조치 및 관리감독 철저
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면안정 보강미흡 | M(3) | M(3) | 비탈면 안정성검토 결과를 설계에 반영 | 시공전 사면 페이스맵핑 실시 및 작업전 근로자 안전교육 철저
산업환경설비 | 환경시설 | 환경오염방지시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 미만) | 안전난간대 미설치 | M(2) | M(3) | 굴착 단부 안전난간 설치 기준 반영 | 단부 작업 추락 위험 구간 안전시설물 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_관로굴착 붕괴위험구간 미설정 | M(3) | H(4) | 관로 굴착 붕괴위험구간 설정 | 교통처리계획 및 민원발생방지 계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 굴착단부 안전난간 반영 미흡으로 위험잠재 | L(2) | L(3) | 굴착단부로의 추락예방을 위하여 안전난간 설치를 반영 | 단부작업시 떨어짐 위험 / 안전시설물 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업구간 우수, 지하수 등의 유입에 의한 붕괴 위험잠재 | L(2) | L(2) | 굴착시 우수 및 지하수 등으로부터 위험을 저감하기 위하여 집수정, 배수로를 표현 | 굴착구간 상재하중 증가에 의한 붕괴위험 / 상재하중 제거 및 하중관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 기타 | 깔림 | 양수기 용량 부족 | M(2) | M(3) | 굴착구간 배수계획 등을 설계도서에 반영 | 공사중 가배수로, 집수정 설치, 수중양수기 감전차단기 설치, 전선상태 점검
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설 미설치 | M(3) | H(4) | 흙막이 벽체 배면 안전시설물(안전난간, 표지판 등) 설치 | 안전시설물 임의 해체 없도록 관리
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 기울기 불량 | L(2) | H(4) | 과굴착 방지를 위한 굴착면 기울기 도면 표현 | 설계도서 준수 및 굴착 사면 방호조치
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착토 적재로 인한 하중 증가 | L(2) | H(4) | 흙막이가시설 상부에 토사 및 자재의 임시적재 금지에 관한 사항을 설계도서에 반영 | 야적토사 보양 조치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 승강설비 도면 반영 미흡으로 근로자 승하강 중 추락위험 | L(2) | L(2) | 지면에서 굴착저면으로 안전하게 통행할 수 있는 승강설비 반영 | 단부작업시 떨어짐 위험 / 안전시설물 설치
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설 반영 미흡 | M(2) | M(4) | 굴착부 안전난간, 승강사다리 설치 반영 | 안전난간에 접근금지 표기
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면 안전성 부족 | M(2) | H(4) | 사면안정성 검토를 수행하여 적정 기울기를 제시 | 작업시작전 작업장소 및 그 주변의 함수, 용수등의 상태 변화 점검
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 보호조치 및 지표수 유입방지 계획 누락 | L(2) | L(2) | 굴착 사면 보호 및 우수유입 방지계획을 도면에 반영 | 굴착사면에 천막설치 및 굴착 선단부 마대쌓기 등 사면보호조치를 시행하여 피해를 최소화
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전조치 미흡 | M(2) | M(3) | 장마철 및 해빙기 굴착작업 시 안전대책 수립 | 굴착 전 사전 지반조사 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착 비탈면 우수유입으로 무너짐 발생 | M(2) | M(3) | 굴착토사 비탈면 보호덮개와 가배수로 설치내용 도면 작성 | 배수우천시 비탈면 보호장비 상시준비 및 강우시 비탈면 침식 상태확인
산업환경설비 | 환경시설 | 환경오염방지시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지하매설물의 유무 사전조사 누락 | M(2) | M(3) | 굴착에 선행하여 지하매설물 조사 및 보호를 실시 | 굴착구간 상재하중 제거 및 하중관리 철저
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 적재작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착토 적치기준 미제시 | M(3) | M(2) | 굴착토 적치 시공상세도를 작성하여 설계도서에 반영 | 굴착작업 시 장비의 충돌, 전도위험/안전작업계획 수립, 작업반경 내 출입금지 조치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_터파기 여유폭 미준수 | M(3) | M(3) | 터파기 여유폭 준수 | 터파기 작업시 장비와의 충돌위험 방지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 확인 및 점검작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_지하수 및 우수 유입 차단을 위한 가배수로 및 집수정 미설치 | M(3) | M(3) | 지하수 및 우수 유입 차단을 위한 가배수로 및 집수정 설치 | 인접구조물의 균열 전도 위험구간 사전조치실시
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전조치미흡 | H(3) | H(3) | 굴착단부 안전시설 설치도면 반영 | 안전통로 설치 및 경사로, 단부 안전시설 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업구간 우수, 지하수 등의 유입에 의한 붕괴 위험잠재 | L(2) | L(2) | 굴착시 우수 및 지하수등으로부터 위험을 저감하기 위하여 집수정, 배수로를 표현 | 굴착구간 상재하중 증가에 의한 붕괴위험 / 상재하중 제거 및 하중관리 철저
건축 | 건축물 | 업무시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지반에 따른 굴착 기울기 미준수 | M(4) | L(2) | 굴착사면안식각 상세도 반영 | 안식각 기준 준수하여 터파기 진행
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 기울기 불량 | L(2) | H(4) | 과굴착 방지를 위한 굴착면 기울기 도면 표현 | 설계도서 준수 및 굴착 사면 방호조치
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | H(4) | 작업장 내 배수계획을 위한 가배수로 및 침사지 상세도 제시 | 침사지 비탈면 보호 천막 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 매설작업 | 붕괴 | 깔림 | 절토부 굴착사면 보호 및 우수유입 방지계획 누락으로 위험잠재 | L(1) | L(2) | 집수정 및 사면보호조치 등을 반영하여 시공 시 가이드라인 제공 | 공사 시 물에의한 피해를 최소화하기 위하여 가배수로, 집수정, 사면보호조치, 양수계획 관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 흙막이가시설 및 굴착단부로 근로자 추락위험 | M(3) | M(3) | 굴착단부 안전난간 설치 계획 수립 | 안전시설 임의 해체를 예방하기 위한 근로자 안전교육 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 보호 및 우수유입 방지계획 누락으로 위험잠재 | L(2) | L(2) | 굴착면 안전작업 계획을 도면에 반영 | 굴착구간 상재하중 증가에 의한 붕괴위험 / 상재하중 제거 및 하중관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 옆 | 확인 및 점검작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_인접구조물의 균열,전도 위험구간 사전미조치 | M(3) | M(3) | 인접구조물의 균열,전도 위험구간 사전조치 | 현장계측 및 관리기준 설정
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 자연터파기 기준 미수립으로 사면 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 비탈면 안전성 확인 필요 | 굴착기울기 준수 확인 점검 계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 미설치 | M(2) | H(4) | 조립식 간이흙막이 구조검토안전성 검토 | 시공상태 확인 철저
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 기울기 불량 | M(2) | H(4) | 구조물 작업용 굴착경사 기울기 표시 | 굴착시 법면구배기준 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간대 설치기준 미준수 | M(3) | H(3) | 관로 터파기 상부 근로자 추락 방지 안전난간대 도면 작성 | 안전난간대 등 안전시설물 설치기준 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간대 설치기준 미준수 | M(3) | H(3) | 배수로 상부 근로자 추락 방지 안전난간대 도면 작성 | 안전난간대 등 안전시설물 설치기준 준수
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | H(4) | 작업장 내 배수계획을 위한 가배수로 및 침사지 상세도 제시 | 침사지 비탈면 보호 천막 설치
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 비탈면 안전성 검토 미실시 | H(3) | H(4) | 비탈면 안전성 검토 및 기울기 상세도 작성 | 비탈면 시공시 유의사항 작성 및 준수
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 1.5m 이상 굴착고 증가로 인한 사면 불안정 | M(3) | M(3) | 2m이상 고소작업, 1,5m이상의 굴착 가설공사에 대해 작업허가제 관련사항을 설계또서에 명기 | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 부설 및 다짐작업 | 기타 | 없음 | 다짐관리구간을 및 주의사항을 도면에 명시 | M(3) | H(2) | 다짐관리구간을 및 주의사항을 도면에 명시 | 장비 작업이 불가능한 좁은 구간은 물다짐 등 실시
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 옆 | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 떨어짐 방지 안전난간 미설치 | L(2) | M(3) | 구조물 터파기 주변의 시공중 안전난간 설치 예시도를 설계도면에 반영 | 안전난간 설치 시 수평하중 100kg 이상의 강도를 발휘하도록 관리
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 굴착경사각 확보하여 작업 | M(2) | H(4) | 굴착경사각 확보하여 작업 | 굴착 선단에는 안전난간 및 가설계단등 안전시설을 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 승강설비 도면 반영 미흡으로 근롲자 승하강 중 추락위험 | L(2) | L(2) | 지면에서 굴착저면으로 안전하게 통행할 수 있는 승강설비 반영 | 단부작업시 떨어짐 위험 / 안전시설물 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 굴착단부로 근로자 추락위험 | M(3) | M(3) | 굴착단부 안전난간 설치 계획 수립 | 안전시설 임의 해체를 예방하기 위한 근로자 안전 교육 실시
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 승강설비 반영 미흡으로 근로자 승하강 중 추락 | M(2) | M(2) | 이동통로 및 승강설비 설치 등 안전시설물 설치계획 설계도면 반영 | 이동식사다리 등 설치기준 준수
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 기울기 불량 | L(2) | H(4) | 과굴착 방지를 위한 굴착면 기울기 도면 표현 | 설계도서 준수 및 굴착 사면 방호조치
산업환경설비 | 발전시설 |  | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착상부 굴착토 관리미흡 | H(4) | M(2) | OPEN-CUT 터파기 구간의 상부 굴착토 적재기준 상세도 반영 | 굴착장비 작업자 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 굴착 및 고소 작업 시 작업허가제 미운영으로 인한 추락사고 | L(2) | L(3) | 위험작업에 대한 작업허가제 관련 사항을 설계도면에 반영 | 2m 이상의 고소작업 1.5m 이상의 굴착가설공사 등 위험 공정 작업하기 전에는 공사감독자에게 승인을 받고 작업 진행
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설 반영 미흡 | M(2) | M(4) | 굴착부 안전난간, 승강사다리 설치 반영 | 안전난간에 접근금지 표기
토목 | 터널 | 도로터널 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업구간 우수, 지하수 등의 유입에 의한 붕괴 위험잠재 | L(2) | L(2) | 굴착 시 우수 및 지하수 등으로부터 위험을 저감하기 위하여 집수정, 배수로를 표현 | 굴착 시 우수 및 지하수 등으로부터 위험을 저감하기 위하여 집수정, 배수로 설치
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 터파기 기울기 기준 미준수,굴착영향 미검토 | M(3) | M(4) | 잔여 위험요소 저감대책을 도면에 명시Ð굴착면 기울기 및 여유폭 표기 | 굴착깊이 이상 이격장소에 토사적재 및 굴착 즉시 사토운반, 영내 야적장 별도 운영
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착토 관리 미흡 | M(2) | H(4) | 굴착토사나 자재 등 굴착부 배면 적재 금지 지침 제시 | 굴착깊이 이상 이격장소에 토사적재 및 굴착 즉시 사토 운반
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐-토질별 터파기 기울기 미반영 | M(2) | M(4) | 토질별 터파기 기울기 기준 반영 | 터파기 공사중 배수시설 설치계획 반영
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전난간 미설치 | M(2) | H(4) | 안전난간 설치 필요 구간 설치예시도 작성 | 안전난간 설치기준 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착상부 굴착토 관리미흡 | H(4) | M(2) | OPEN-CUT 터파기 구간의 상부 굴착토 적재기준 상세도 반영 | 굴착장비 작업자 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐-토질별 터파기 기울기 미반영 | M(2) | M(4) | 토질별 터파기 기울기 기준 반영 | 터파기 공사중 배수시설 설치계획 반영
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 매설작업 | 붕괴 | 깔림 | 관로굴착 터파기 안식각 미준수 | H(4) | M(3) | 관로굴착 터파기 안식각 기준 준수 | 지하매설물 처리계획도 작성
토목 | 터널 | 도로터널 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 승강설비 도면 반영 미흡으로 근로자 승하강 중 추락위험 | L(2) | L(2) | 지면에서 굴착저면으로 안전하게 통행할 수 있는 승강설비 반영 | 지면에서 굴착저면으로 안전하게 통행할 수 있는 승강설비 설치
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 흙막이 설치구간 우수에 따른 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 배수 계획도 작성 | 양수시설 유지 보수 관리 계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착구간 우수, 지하수 등의 유입에 의한 붕괴 | L(2) | L(2) | 굴착 시 우수 및 지하수 등으로 부터 위험을 저감하기 위하여 굴착저면 집수정, 배수로 표현 | 굴착저면에 집수정, 배수로 설치하여 물푸기 실시
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 기울기 불량 | L(2) | H(4) | 과굴착 방지를 위한 굴착면 기울기 도면 표현 | 설계도서 준수 및 굴착 사면 방호조치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 보호조치 및 지표수 유입방지 계획 누락 | L(2) | L(2) | 굴착 사면 보호 및 우수유입 방지계획을 도면에 반영 | 굴착사면에 천막설치 및 굴착 선단부 마대쌓기 등 사면보호조치를 시행하여 피해를 최소화
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 우수유입 보호공 미조치 | H(4) | M(2) | OPEN-CUT 터파기 구간의 우수 유입시의 사면 보호공 상세도 반영하여 저감확보 | 굴착장비 작업자 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설 미설치 | M(3) | H(4) | 흙막이 벽체 배면 안전시설물(안전난간, 표지판 등) 설치 | 안전시설물 임의 해체 없도록 관리
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착 사면 안식각 미반영 | H(4) | M(2) | OPEN-CUT 터파기 구간의 굴착도면 안식각 상세도 반영하여 저감대책 확보 | 시공계획서상 상세도 확인 철저시공
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 미흡 | M(3) | H(4) | 터파기 표준 단면도 작성 | 굴착 시 지반에 따른 기울기 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 기초굴착 사면 구배 기준 미흡 | H(4) | M(2) | OPEN-CUT 터파기 구간의 굴착도면 작성 상세도 반영하여 저감대책 확보 | 시공계획서상 상세도 확인 철저시공
산업환경설비 | 산업생산시설 | 석유화학공장 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | M(2) | M(4) | 배수로 설치도 작성 | 집수정을 설치하여 유입수 배수조치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전조치 미흡 | M(2) | M(3) | 장마철 및 해빙기 굴착작업 시 안전대책 수립 | 굴착 전 사전 지반조사 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐-토질별 터파기 기울기 미반영 | M(2) | M(4) | 토질별 터파기 기울기 기준 반영 | 터파기 공사중 배수시설 설치계획 반영
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착구간 우수, 지하수 등의 유입에 의한 붕괴 | L(2) | L(2) | 굴착 시 우수 및 지하수 등으로 부터 위험을 저감하기 위하여 굴착저면 집수정, 배수로 표현 | 굴착저면에 집수정, 배수로 설치하여 물푸기 실시
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착토사 적재로 흙막이 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 굴착토사 적재 관리 계획도 작성 | 토사 적재 관리 계획 수립 필요
토목 | 터널 | 도로터널 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 위험작업 시 작업허가제 미운영 시 위험잠재 | L(2) | L(2) | 작업허가제 관련제도를 관련도면에 명기 | 위험작업 시 작업허가제 운영하에 안전작업
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 굴착 단부 안전난간 미설치 | M(2) | M(3) | 굴착상부에 작업자 추락 방지를 위해 안전난간 설치상세도 반영 | 반입 전 후, 자재의 적정성 검수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 및 지하수 유입으로 굴착면 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 배수계획 수립 | 분전반, 가설전선 등 가설전기 사용에 대한 안전관리 계획 수립 필요
산업환경설비 | 환경시설 | 공공폐수처리시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착선단부의 굴착토 및 하중 관리미흡으로 인한 붕괴 | H(3) | H(3) | 굴착구간 선단부 주변에 적재금지 및 상재하중이 발생되지 않도록 설계도서에 반영 | 굴착 토사나 자재를 굴착구간 선단부에 적재하지 않도록 현장관리
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 굴착단부 안전난간 반영 미흡으로 위험잠재 | L(2) | L(3) | 굴착단부로의 추락예방을 위하여 안전난간 설치를 반영 | 단부작업시 떨어짐 위험 / 안전시설물 설치
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 및 지하수 유입으로 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 배수계획 수립 | 가설전기 사용에 대한 안전관리계획 수립
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호덮개 미설치 | M(2) | M(3) | 사면 안전성 확보 및 사면보호덮개 설치도 작성 | 사면보호덮개 고정 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착토 관리미흡 | L(2) | H(4) | 굴착 토사나 자재 등을 경사면 및 굴착부 배면 적재 금지 상세도 작성 | 작업시작전 작업장소 및 그 주변의 함수, 용수등의 상태 변화 점검
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전조치 미흡 | M(2) | M(3) | 장마철 및 해빙기 굴착작업 시 안전대책 수립 | 굴착 전 사전 지반조사 철저
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | H(4) | 과굴착 예방을 위한 1회 굴착깊이 도면 표현 | 설치, 해체에 대한 시공 계획을 수립(시공계획서)
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 미표기 | H(2) | H(4) | 굴착면 기울기 기준 상세도 작성 | 오픈 컷 굴착 단부 안전난간대 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착토사 적치 불량으로 굴착면 붕괴위험 | M(2) | M(4) | 굴착단부 토사 적치계획 수립 | 굴착토 유실방지 계획 수립
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전조치 미흡 | M(2) | M(3) | 장마철 및 해빙기 굴착작업 시 안전대책 수립 | 굴착 전 사전 지반조사 철저
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | M(2) | M(4) | 굴착구배 준수 | 굴착 상부 배면에 중량물 적재 금지
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 굴착단부 근로자 추락위험 | M(3) | M(3) | 굴착단부 안전난간 설치 상세도 작성 | 안전시설 임의 해체를 예방하기 위한 근로자 안전교육 실시
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 없음 | 깔림 | 표준굴착 기울기 미준수로 굴착 사면 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 비탈면 안전성 검토 실시 | 굴착기울기 준수 확인 점검 계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 강우 및 지하수 유출 | M(2) | H(4) | 필요 양수량 및 양수기 양수 능력 감안한 양수 계획 수립 반영 필요 - 용수량 산출 및 양수계획 반영 | 지하수위에 따른 양수처리 계획수립 및 실시
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 기울기 불량 | L(2) | H(4) | 과굴착 방지를 위한 굴착면 기울기 도면 표현 | 설계도서 준수 및 굴착 사면 방호조치
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설 미설치 | M(3) | H(4) | 흙막이 벽체 배면 안전시설물(안전난간, 표지판 등) 설치 | 안전시설물 임의 해체 없도록 관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 승강설비 반영 미흡으로 근로자 승하강 중 추락 | M(2) | M(2) | 이동통로 및 승강설비 설치 등 안전시설물 설치계획 설계도면 반영 | 이동식사다리 등 설치기준 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 굴착구간 관리 미흡으로 야간 보행자 추락위험 | M(3) | M(4) | 굴착 구간 안전관리 계획도 작성 | 자재보관 위치 확인 점검 계획 수립 필요
토목 | 터널 | 철도터널 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | H(4) | 시공 중 과굴착 방지를 위한 시공순서 및 소단길이 준수 | 1회 굴착 깊이, 순서, 안전구배 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 굴착 및 고소 작업 시 작업허가제 미운영으로 인한 추락사고 | L(2) | L(3) | 위험작업에 대한 작업허가제 관련 사항을 설계도면에 반영 | 2m 이상의 고소작업 1.5m 이상의 굴착가설공사 등 위험 공정 작업하기 전에는 공사감독자에게 승인을 받고 작업 진행
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 굴착단부 작업 중 근로자 추락위험 | M(3) | M(3) | 굴착단부 안전난간 설치계획 수립 | 안전난간 설치기준 준수하여 설치
토목 | 터널 | 철도터널 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착 | L(2) | H(4) | 시공 중 과굴착 방지를 위한 시공순서 및 소단길이 준수 | 1회 굴착 깊이, 순서, 안전구배 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐-토질별 터파기 기울기 미반영 | M(2) | M(4) | 토질별 터파기 기울기 기준 반영 | 터파기 공사중 배수시설 설치계획 반영
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 단차구간 승강설비 미설치에 의한 불안전 통행 시 근로자 추락위험 | L(2) | L(2) | 단차구간 승강설비 설치도면 반영 | 승강설비 설치 후 안전통행 관리감독 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업구간 우수, 지하수 등의 유입에 의한 붕괴 위험잠재 | L(2) | L(2) | 굴착시 우수 및 지하수등으로부터 위험을 저감하기 위하여 집수정, 배수로를 표현 | 굴착구간 상재하중 증가에 의한 붕괴 위험 / 상재하중 제거 및 하중관리 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 승강설비 도면 반영 미흡으로 근로자 승하강 중 추락위험 | L(2) | L(2) | 지면에서 굴착저면으로 안전하게 통행할 수 있는 승강설비 반영 | 단부작업시 떨어짐 위험 / 안전시설물 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 흙막이가시설 및 절토사면 안전난간 설치 미흡 | M(3) | M(3) | 흙막이가시설 및 절토사면 안전난간 설치 상세도 작성 | 안전난간 설치기준 준수 및 근로자교육 실시
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설 반영 미흡 | M(2) | M(4) | 굴착부 안전난간, 승강사다리 설치 반영 | 안전난간에 접근금지 표기
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설 반영 미흡 | M(2) | M(4) | 굴착부 승강계단 또는 승강사다리 설치 반영 | 현장 여건을 고려하여 작업자 이동시설 설치 반영
토목 | 터널 | 도로터널 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 없음 | 부딪힘 | 교통처리 계획 누락에 의한 시공 중 위험잠재 | L(2) | L(2) | 교통처리 계획도면 반영 | 교통 안전시설 설치하여 안전작업
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 굴착단부 작업 중 근로자 떨어짐 | M(3) | M(4) | 굴착단부 안전난간 설치 상세도 작성 | 안전시설 임의 해체를 예방하기 위한 근로자 안전교육 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 보호 미흡 | M(3) | M(3) | 굴착사면 보호 상세도를 설계도면 내 반영 | 시공 전 현장여건 확인 후 가배수로 등 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착작업 중 과굴착에 의한 무너짐 위험 | L(2) | L(2) | 과굴착 예방을 위한 유의사항을 설계에 반영 | 굴착작업계획 수립 및 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 고소 | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 고소작업 중 안전시설 미설치에 의한 근로자 추락위험 | L(2) | L(2) | 단부 안전난간 설치도면 반영 | 단부 안전난간 설치관리 철저
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 상재하중Ð굴착영향 미검토 | L(2) | M(4) | 잔여 위험요소 저감대책을 도면에 명시Ð굴착면 기울기 및 여유폭 표기 | 굴착깊이 이상 이격장소에 토사적재 및 굴착 즉시 사토운반Ð영내 야적장 별도 운영 (자재보관등 관리 철저)
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착토 적치기준 미제시 | H(4) | M(2) | 굴착토 적치 시공상세도를 작성하여 설계도서에 반영 | 굴착작업 시 장비의 충돌, 전도위험/안전작업계획 수립, 작업반경 내 출입금지 조치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착기울기 미준수로 굴착면 붕괴위험 | M(2) | M(4) | 횡단면도상 굴착기울기 표기 | 현장 사면 상태에 따라 굴착기울기 반영
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 토공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 기울기 미준수 | M(3) | H(4) | 굴착면 안전기술기 표기 및 경사법면 보양계획 수립 | 지반 굴착 시 토질에 따른 기울기 준수