## Sheet1
시설물 종류 대분류 | 시설물 종류 중분류 | 시설물 종류 소분류 | 공종 대분류 | 공종 중분류 | 위험발생 객체 대분류 | 위험발생 객체 중분류 | 위험발생 위치 대분류 | 위험발생 위치 중분류 | 위험발생 위치 소분류 | 작업 프로세스 | 물적 피해 | 인적 피해 | 사고 원인 | 사고 가능성 | 사고 심각성 | 설계 단계 | 시공 단계
건축 | 건축물 | 공동주택 | 토목 | 말뚝공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 항타 및 항발작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착작업중 붕괴사고 위험 | M(3) | M(3) | 흙막이 설치해체 순서도 작성 | 굴착단부 근로자 추락 예방 조치 계획 수립 필요
건축 | 건축물 | 공동주택 | 토목 | 말뚝공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 항타 및 항발작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착작업중 붕괴사고 위험 | M(3) | M(3) | 흙막이 설치해체 순서도 작성 | 굴착단부 근로자 추락 예방 조치 계획 수립 필요
건축 | 건축물 | 공동주택 | 토목 | 말뚝공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 항타 및 항발작업 | 붕괴 | 깔림 | 과굴착으로 인한 흙막이 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 흙막이 설치해체 순서도 작성 | 흙막이 설치기준 및 설치 순서 준수 계획 수립
건축 | 건축물 | 운동시설 | 토목 | 말뚝공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 항타 및 항발작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 설치해체 작업 순서 미준수로 인한 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 흙막이 설치해체 순서도 작성 | 흙막이 설치해체 순서 준수 확인 점검 계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 말뚝공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 버팀대 설치 작업중 근로자 추락위험 | M(3) | M(4) | 철골 안전대 설치 계획도 작성 | 철골 안전 시설물 유지보수 관리 계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 말뚝공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 항타 및 항발작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 설치 해체순서 미준수로 인한 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 흙막이 구조검토 및 설치해체 순서도 작성 | 굴착단부 근로자 추락 예방 조치 계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 말뚝공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 항타 및 항발작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 코너버팀대 변형으로 인한 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 코너버팀대 연결부 밀림방지 상세도 작성 | 근로자 추락방지를 위한 안전시설 설치계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 말뚝공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 항타 및 항발작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 구조안전성 미확인으로 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 흙막이가시설 구조계산서 첨부 | 현장여건을 감안한 설치계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 말뚝공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 항타 및 항발작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착 순서 미준수로 인한 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 흙막이 설치해체 순서도 작성 | 건설장비 사용시 안전관리 계획 수립 필요
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 말뚝공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 항타 및 항발작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 해체작업 중 하중증가로 인한 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 흙막이 설치해체 순서도 작성 | 굴착단부 근로자 추락 예방 조치 계획 수립 필요
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 말뚝공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 항타 및 항발작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 설치 및 해체 순서 미준수로 인한 붕괴위험 | M(2) | M(4) | 흙막이 설치해체 순서도 작성 | 굴착단부 근로자 추락 예방 조치 계획 수립 필요
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 말뚝공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 항타 및 항발작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 설치 중 붕괴위험 | M(2) | M(4) | 흙막이 설치해체 순서도 작성 | 건설장비 사용시 안전관리 계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 말뚝공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 항타 및 항발작업 | 붕괴 | 깔림 | TS판넬 구조검토 미흡으로 붕괴위험 | M(3) | M(4) | TS판넬 구조계산서 작성 | 흙막이 시공순서 준수 확인점검 계획 수립
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 말뚝공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 항타 및 항발작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 설치해체 구조검토 미실시 | M(3) | M(3) | 흙막이 해체단계에 대한 구조검토 실시 | 흙막이 설치 및 해체 순서도 작성
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 말뚝공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 항타 및 항발작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 해체 작업 순서 미준수로 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 흙막이 설치해체 순서도 작성 | 굴착단부 근로자 추락 예방 조치 계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 말뚝공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 항타 및 항발작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 구조검토 미흡으로 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 조립식 간이 흙막이 구조검토 실시 | 간이 흙막이 보관 계획 수립필요
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 말뚝공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 항타 및 항발작업 | 붕괴 | 깔림 | 건설기술진흥법상 안전관리비 내역반영 | M(1) | M(4) | 건설기술진흥법상 안전관리비 내역반영 | 정기안전점검 등 안전관리 사전계획 수립
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 말뚝공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 항타 및 항발작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 구조검토 미흡으로 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 조립식 간이 흙막이 구조검토 실시 | 간이 흙막이 보관 계획 수립필요
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 말뚝공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 항타 및 항발작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 설치해체 단계 구조검토 미실시 | M(3) | M(3) | 흙막이 구조검토 실시 | 건설장비 사용시 안전관리계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 말뚝공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 흙막이 설치해체 순서 미준수로 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 흙막이 가시설 설치해체 순서도 작성 | 흙막이 설치해체 순서 준수 확인점검 계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 말뚝공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 간이흙막이 구조검토 미실시로 설치작업 중 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 조립식 간이 흙막이 구조검토 실시 | 자재반입 전 검사 계획 수립 필요
건축 | 건축물 | 기타 | 토목 | 말뚝공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 항타 및 항발작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측관리 미흡으로 붕괴위험 | M(2) | M(4) | 계측기 설치위치 및 상세도 작성 | 계측기 측정 및 관리 계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 말뚝공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 항타 및 항발작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 간이 흙막이 구조검토 미실시로 설치작업 중 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 조립식 간이 흙막이 구조검토 실시 및 상세도 작성 | 자재 반입 전 검사 계획 수립 필요
건축 | 건축물 | 기타 | 토목 | 말뚝공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 항타 및 항발작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 굴착구간 상하부 이동시 근로자 추락위험 | M(3) | M(3) | 굴착단부 안전사다리 상세도 작성 | 안전시설 설치 기준 준수하여 설치
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 말뚝공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 항타 및 항발작업 | 없음 | 깔림 | 흙막이 하부 작업자 이동중 추락위험 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 이동통로 설치도 작성 | 안전시설 유지관리 계획 수립 필요
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 말뚝공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 바닥 | 항타 및 항발작업 | 전도 | 깔림 | 근입심도 부족 | M(3) | H(5) | 구조계산서의 적정성 검토 확인, 구조계산을 통한 안전성 확보 | 구조검토결과 및 상세도면을 준수하여 시공, 구조계산 결과 반영한 시공상세도 작성 및 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 말뚝공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 항타 및 항발작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 설치 및 해체단계 구조검토 미실시 | M(3) | M(4) | 흙막이 가시설 해체 단계 구조검토 실시 | 흙막이 설치 해체 순서 미준수 확인점검 계획 수립 필요
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 말뚝공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 항타 및 항발작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 설치 및 해체 순서 미준수로 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 흙막이 가시설 해체 순서도 작성 | 흙막이 설치 해체 준수 확인점검 계획 수립 필요
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 말뚝공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 항타 및 항발작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 설치해체 순서 미준수로 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 흙막이 설치해체 순서도 작성 | 건설장비 사용으로 인한 근로자 재해위험
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 토목 | 말뚝공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 항타 및 항발작업 | 붕괴 | 깔림 | 피스브라켓 간섭으로 재해 위험 | M(3) | M(4) | 설계변경을 통한 해체 작업 안전성 확보 | 흙막이 설치 해체 순서 준수 확인점검 계획 수립 필요
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 토목 | 말뚝공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 항타 및 항발작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 설치해체 중 작업 순서 미준수로 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 흙막이 설치해체 순서도 작성 | 흙막이 설치해체 순서 준수 확인점검 계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 말뚝공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 항타 및 항발작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 설치순서 미준수로 인한 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 조립식 흙막이 시공순서도 작성 | 건설장비 안전관리 계획 수립 필요
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 토목 | 말뚝공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 항타 및 항발작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 설치해체 단계 구조 검토 미실시 | M(3) | M(4) | 흙막이 가시설 해체 단계에 대한 구조검토 실시 | 흙막이 설치 해체 순서 준수 확인점검 계획 수립 필요
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 토목 | 말뚝공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 항타 및 항발작업 | 없음 | 깔림 | 흙막이 구간 이동중 근로자 추락위험 | M(3) | M(4) | 흙막이 설치구간 이동통로 설치 계획도 작성 | 이동통로 유지보수 관리 계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 말뚝공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 항타 및 항발작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 가시설 설치 계획 미수립으로 인한 작업중 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 설치구간에 대한 평입단 작성 첨부 | 흙막이 자재 보관 관리 계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 말뚝공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 항타 및 항발작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 구조검토 미흡으로 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 조립식 간이 흙막이 구조검토 실시 | 흙막이 설치 순서 확인점검 계획 수립 필요
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 말뚝공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 항타 및 항발작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 설치 및 해체단계 구조검토 미실시 | M(3) | M(4) | 흙막이가시설 해체단계에 대한 구조검토 실시 | 굴착순서 미준수로 인한 흙막이 가시설 붕괴위험
건축 | 건축물 | 기타 | 토목 | 말뚝공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 항타 및 항발작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측관리 미흡으로 붕괴위험 | M(2) | M(4) | 계측기 설치위치 및 상세도 작성 | 계측기 유지보수 관리 계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 말뚝공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 항타 및 항발작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 설치 및 해체 순서 미준수로 인한 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 흙막이 설치해체 순서도 작성 | 근로자 개인 보호구 지급 및 착용 관리 안전교육 실시 계획 수립
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 말뚝공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 항타 및 항발작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 구조검토 미실시로 인한 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 흙막이 가시설에 대한 구조검토 실시 | 흙막이 설치 해체 순서 준수 확인점검 계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 말뚝공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 항타 및 항발작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 해체 작업 순서 미준수로 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 흙막이 설치해체 순서도 작성 | 굴착단부 근로자 추락 예방 조치 계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 말뚝공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 항타 및 항발작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 설치해체 단계 구조검토 미실시 | M(3) | M(3) | 흙막이 구조검토 실시 | 건설장비 사용시 안전관리계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 말뚝공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 항타 및 항발작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 해체 작업 순서 미준수로 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 흙막이 설치해체 순서도 작성 | 굴착단부 근로자 추락 예방 조치 계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 말뚝공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 항타 및 항발작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 설치해체 단계 구조검토 미실시 | M(3) | M(3) | 흙막이 구조검토 실시 | 건설장비 사용시 안전관리계획 수립 필요
건축 | 건축물 | 수련시설 | 토목 | 말뚝공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 항타 및 항발작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이설치해체 순서 미준수로 인한 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 흙막이 설치해체 순서도 작성 | 흙막이 설치해체 순서 준수 확인점검 계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 말뚝공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 항타 및 항발작업 | 없음 | 깔림 | 흙막이가시설 설치계획 미수립으로 붕괴 | M(3) | M(3) | 흙막이 설치 구간 위치 및 배치 계획도 작성 | 건설장비 산용에 따른 신호수 배치계획 및 주변통제계획 수립
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 말뚝공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 항타 및 항발작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 설치 순서 미준수로 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 흙막이 가시설 설치 순서도 작성 | 흙막이 자재 적재 계획 수립
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 말뚝공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 항타 및 항발작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 설치 및 해체단계 구조검토 미실시 | M(3) | M(4) | 조립식 간이 흙막이 구조검토 실시 | 흙막이 가시설 안전점검 계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 말뚝공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 항타 및 항발작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 구조검토 미흡으로 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 흙막이 구조 안전성 확인 | 흙막이 설치해체 순서 준수 확인점검 계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 말뚝공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 항타 및 항발작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 구조검토 미흡으로 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 흙막이 구조 안전성 확인 | 흙막이 설치해체 순서 준수 확인점검 계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 말뚝공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 항타 및 항발작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 흙막이 상하 이동통로 설치계획도 작성 | M(3) | M(4) | 흙막이 상하 이동통로 설치 계획도 작성 | 안전대 착용 및 이동방법 교육 계획 수립 필요
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 말뚝공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 항타 및 항발작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 설치해체 순서 미준수로 인한 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 흙막이 설치 해체 순서도 작성 | 굴착단부 안전난간 설치 계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 말뚝공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 항타 및 항발작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 흙막이 구조검토미흡으로 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 흙막이 가시설 구조계산서 작성 | 설치해체 순서 준수 확인 점검 계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 말뚝공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 항타 및 항발작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 구조검토 미실시로 인한 굴착작업 중 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 흙막이 구조안전성 확인 | 흙막이 설치해체순서 준수 확인점검 계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 말뚝공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 항타 및 항발작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 설치해체 순서 미준수로 인한 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 흙막이 설치해체 순서도 작성 | 흙막이 설치해체 순서 준수 확인점검 계획 수립 필요
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 말뚝공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 항타 및 항발작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 구조검토 미흡으로 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 흙막이 구조계산서 작성 | 설치 해체 순서 준수 확인점검 계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 말뚝공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 항타 및 항발작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 흙막이 설치 해체 작업중 순서 미준수로 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 흙막이 설치해체 순서도 작성 | 시공 전 흙막이가시설에 대한 관계기술자 확인 필요
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 말뚝공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 항타 및 항발작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 설치 해체 순서 미준수로 인한 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 흙막이 설치해체 순서도 작성 | 흙막이 설치 해체 순서 준수 확인 점검 계획 수립 필요
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 말뚝공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 항타 및 항발작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 설치 해체 중 작업순서 미준수로 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 흙막이 설치해체 순서도 작성 | 시공 전 흙막이가시설에 대한 관계기술자 확인 필요
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 말뚝공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 항타 및 항발작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 구조안전성 미확인으로 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 조립식 간이 흙막이 구조검토 실시 | 흙막이 설치해체 순서 준수 확인 점검 계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 말뚝공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 항타 및 항발작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 흙막이 설치해체 순서 미준수로 붕고위험 | M(3) | M(4) | 흙막이 설치해체 순서도 작성 | 흙막이 설치해체 순서 준수 확인점검 계획 수립 필요
건축 | 건축물 | 기타 | 토목 | 말뚝공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 항타 및 항발작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이설치 및 해체순서 미준수로 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 흙막이 가시설 설치, 해체 순서도 작성 | 시공 전 흙막이 가시설에 대한 관계기술자 확인 필요
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 말뚝공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 항타 및 항발작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 구조안전성 미확인으로 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 흙막이 구조안전성 확인 | 조립식 간이 흙막이 설치 기준 준수 확인 계획 수립 필요
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 말뚝공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 항타 및 항발작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 설치해체 순서 미준수로 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 흙막이 설치해체 순서도 작성 | 시공 전 흙막이 가시설에 대한 관계 기술자 확인 필요
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 말뚝공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 항타 및 항발작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 설치해체 순서 미준수로 붕괴위험 | M(3) | M(4) | 흙막이 설치 해체 순서도 작성 | 건설장비 사용으로 인한 근로자 충돌 예방 신호수 배치 계획 수립