## Sheet1
시설물 종류 대분류 | 시설물 종류 중분류 | 시설물 종류 소분류 | 공종 대분류 | 공종 중분류 | 위험발생 객체 대분류 | 위험발생 객체 중분류 | 위험발생 위치 대분류 | 위험발생 위치 중분류 | 위험발생 위치 소분류 | 작업 프로세스 | 물적 피해 | 인적 피해 | 사고 원인 | 사고 가능성 | 사고 심각성 | 설계 단계 | 시공 단계
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 프리캐스트 콘크리트공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 지하 | 설치작업 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 안전기준 미준수 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 관리감독자 관리·감독 및 밀폐공간 작업 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 프리캐스트 콘크리트공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 매설작업 | 탈락 | 깔림 | 맨홀 인양고리 설치 누락 | M(3) | M(3) | 인양러그 설치 및 인양시 주의사항을 설계도서에 반영 | 맨홀 인양, 중량물 취급에 대한 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 프리캐스트 콘크리트공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 지하매설물 | 상부(위) | 양중작업 | 낙하 | 깔림 | 맨홀 인양고리 설치 누락 | M(3) | M(3) | 인양러그 설치 및 인양시 주의사항을 설계도서에 반영 | 맨홀 인양, 중량물 취급에 대한 작업계획서 작성
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 프리캐스트 콘크리트공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 상부(위) | 이동 | 낙하 | 떨어짐(분류불능) | 사다리 설치 기준 미준수 | M(3) | M(3) | 사다리 상세도 상에 발디딤부 폭과 간격을 명시한 도면 보완 | 사다리 기준안에 맞는 제품 사용
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 프리캐스트 콘크리트공사 | 기타 | 지하매설물 | 인접주변 | 지하매설물 | 상부(위) | 양중작업 | 낙하 | 깔림 | 맨홀 인양고리 설치 누락 | M(3) | M(3) | 인양러그 설치 및 인양시 주의사항을 설계도서에 반영 | 맨홀 인양, 중량물 취급에 대한 작업계획서 작성
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 프리캐스트 콘크리트공사 | 기타 | 지하매설물 | 인접주변 | 지하매설물 | 상부(위) | 인양작업 | 낙하 | 깔림 | 맨홀 인양고리 설치 누락 | M(3) | M(3) | 인양러그 설치 및 인양시 주의사항을 설계도서에 반영 | 맨홀 인양, 중량물 취급에 대한 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 프리캐스트 콘크리트공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 설치작업 | 탈락 | 깔림 | 맨홀 인양고리 설치 누락 | M(3) | M(3) | 인양러그 설치 및 인양시 주의사항을 설계도서에 반영 | 맨홀 인양, 중량물 취급에 대한 작업계획서 작성
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 프리캐스트 콘크리트공사 | 기타 | 지하매설물 | 인접주변 | 지하매설물 | 상부(위) | 인양작업 | 낙하 | 깔림 | 맨홀 인양고리 설치 누락 | M(3) | M(3) | 인양러그 설치 및 인양시 주의사항을 설계도서에 반영 | 맨홀 인양, 중량물 취급에 대한 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 프리캐스트 콘크리트공사 | 기타 | 지하매설물 | 인접주변 | 지하매설물 | 상부(위) | 설치작업 | 낙하 | 깔림 | 맨홀 인양고리 설치 누락 | M(3) | M(3) | 인양러그 설치 및 인양시 주의사항을 설계도서에 반영 | 맨홀 인양, 중량물 취급에 대한 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 프리캐스트 콘크리트공사 | 기타 | 지하매설물 | 인접주변 | 지하매설물 | 상부(위) | 인양작업 | 기타 | 깔림 | 맨홀 인양고리 설치 누락 | M(3) | M(3) | 인양러그 설치 및 인양시 주의사항을 설계도서에 반영 | 맨홀 인양, 중량물 취급에 대한 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 프리캐스트 콘크리트공사 | 기타 | 지하매설물 | 인접주변 | 지하매설물 | 상부(위) | 인양작업 | 낙하 | 깔림 | 중량물 인양 작업도 미비 | M(3) | M(3) | 중량물 인양 작업도 등 작성 후 설계도면에 반영 | 맨홀 인양, 중량물 취급에 대한 작업계획서 작성
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 프리캐스트 콘크리트공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 설치작업 | 파열,파단 | 깔림 | 부력에 대한 안전성 부족 | M(3) | M(3) | 구조물 부력 안전성 검토 반영 필요 | 매설 작업시 표준 작업 및 설계도서 준수
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 프리캐스트 콘크리트공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 설치작업 | 파열,파단 | 깔림 | 부력에 대한 안전성 부족 | M(3) | M(3) | 구조물 부력 안전성 검토 반영 필요 | 매설 작업시 표준 작업 및 설계도서 준수