## Sheet1
시설물 종류 대분류 | 시설물 종류 중분류 | 시설물 종류 소분류 | 공종 대분류 | 공종 중분류 | 위험발생 객체 대분류 | 위험발생 객체 중분류 | 위험발생 위치 대분류 | 위험발생 위치 중분류 | 위험발생 위치 소분류 | 작업 프로세스 | 물적 피해 | 인적 피해 | 사고 원인 | 사고 가능성 | 사고 심각성 | 설계 단계 | 시공 단계
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 프리캐스트 콘크리트공사 | 부재 | 벽체 | 내부 | 벽체 | 바닥 | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 전도방지 미흡 | M(2) | M(3) | PC부재 건립시 전도예방을 위하여 전도방지 시설 설치예시도면 반영 | 중량물 인양 시 줄걸이 파단-불량 인양로프 폐기조치, 2중걸이 사용
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 프리캐스트 콘크리트공사 | 부재 | 벽체 | 내부 | 벽체 | 옆 | 설치작업 | 기타 | 떨어짐(분류불능) | 사다리 설치 기준 미준수 | M(1) | M(1) | 3m 이상의 맨홀의 경우 사다리를 2열로 배치 | 사다리 기준안에 맞는 제품 사용
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 프리캐스트 콘크리트공사 | 부재 | 벽체 | 인접주변 | 벽체 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 가설시 정착단 부실 | M(3) | H(3) | 각 부재의 연결부 도면작성 | 설계도면과 실제 제작된 구조물 확인 후 정밀시공 요구
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 프리캐스트 콘크리트공사 | 부재 | 벽체 | 내부 | 벽체 | 옆 | 연결작업 | 없음 | 끼임 | 시공 절차 미수립 | M(2) | H(4) | P.C Box 설치 순서도 작성 | P.C Box 설치 시 준수사항 확인 및 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 프리캐스트 콘크리트공사 | 부재 | 벽체 | 내부 | 개구부 | 옆 | 마감작업 | 없음 | 기타 | 정착구 그라우팅 미실시 | M(2) | M(2) | 정착구 그라우팅 반영한 설치 상세도 작성 | P.C Box 설치 시 준수사항 확인 및 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 프리캐스트 콘크리트공사 | 부재 | 벽체 | 내부 | 벽체 | 옆 | 설치작업 | 없음 | 끼임 | 시공절차 미수립 | M(2) | H(4) | P.C Box 설치 상세도 작성 | P.C Box 시공순서 작성 및 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 프리캐스트 콘크리트공사 | 부재 | 벽체 | 내부 | 벽체 | 옆 | 설치작업 | 없음 | 끼임 | 시공절차 미수립 | M(2) | H(4) | P.C Box 설치 상세도 작성 | P.C Box 시공순서 작성 및 준수
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 프리캐스트 콘크리트공사 | 부재 | 벽체 | 내부 | 벽체 | 옆 | 연결작업 | 없음 | 끼임 | 시공 절차 미수립 | H(3) | H(3) | P.C Box 설치 순서도 작성 | P.C Box 설치 상세도 작성 및 준수
토목 | 하천 | 관개수로 | 토목 | 프리캐스트 콘크리트공사 | 부재 | 벽체 | 내부 | 벽체 | 옆 | 연결작업 | 없음 | 끼임 | 시공 절차 미수립 | M(2) | H(4) | P.C Box 설치 순서도 작성 | P.C Box 설치 시 준수사항 확인 및 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 프리캐스트 콘크리트공사 | 부재 | 벽체 | 내부 | 벽체 | 하부(아래) | 설치작업 | 낙하 | 질식 | PC조립 시 낙하 등에 의한 협착 및 밀폐공간 질식 위험 | L(2) | H(4) | 조립식 PC맨홀 구체 조립 절차 및 조립부 상세도 외 맨홀 펌프 구조물 내부 작업 시 산소결핍(질식) 환기시설 도서 반영 | 양중작업 Rigging plan 수립, 줄걸이 요소 및 밀폐공간 환기시설 제 기능 확보
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 프리캐스트 콘크리트공사 | 부재 | 벽체 | 내부 | 벽체 | 상부(위) | 설치작업 | 낙하 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 펌프장 저면 이동 시 추락 위험 | L(2) | H(4) | 내부 사다리 반영 및 추락 위험 안전조치 사항 Note 반영 | 사다리 등 미끄럼방지 조치 외 추락방지 보조기능 확보(안전블럭 등)
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 프리캐스트 콘크리트공사 | 부재 | 벽체 | 내부 | 벽체 | 옆 | 연결작업 | 없음 | 끼임 | 시공 절차 미수립 | M(2) | H(4) | P.C Box 설치 순서도 작성 | P.C Box 설치 시 준수사항 확인 및 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 프리캐스트 콘크리트공사 | 부재 | 벽체 | 내부 | 벽체 | 옆 | 연결작업 | 없음 | 끼임 | 시공 절차 미수립 | M(2) | H(4) | P.C Box 설치 순서도 작성 | P.C Box 설치 시 준수사항 확인 및 준수
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 프리캐스트 콘크리트공사 | 부재 | 벽체 | 내부 | 벽체 | 옆 | 연결작업 | 없음 | 끼임 | 시공 절차 미수립 | M(2) | H(4) | P.C Box 설치 순서도 작성 | 신호수 배치, 건설장비 작업계획 및 안전대책 수립ㆍ준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 프리캐스트 콘크리트공사 | 부재 | 벽체 | 내부 | 벽체 | 옆 | 연결작업 | 없음 | 끼임 | 시공 절차 미수립 | M(2) | H(4) | P.C Box 설치 순서도 작성 | P.C Box 설치 시 준수사항 확인 및 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 프리캐스트 콘크리트공사 | 부재 | 벽체 | 내부 | 벽체 | 옆 | 연결작업 | 없음 | 끼임 | 시공 절차 미수립 | M(2) | H(4) | P.C Box 설치 순서도 작성 | P.C Box 설치 시 준수사항 확인 및 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 프리캐스트 콘크리트공사 | 부재 | 벽체 | 내부 | 벽체 | 옆 | 연결작업 | 없음 | 끼임 | 시공 절차 미수립 | M(2) | H(4) | P.C Box 설치 순서도 작성 | P.C Box 설치 시 준수사항 확인 및 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 프리캐스트 콘크리트공사 | 부재 | 벽체 | 내부 | 벽체 | 옆 | 연결작업 | 없음 | 끼임 | 시공 절차 미수립 | M(2) | H(4) | P.C Box 설치 순서도 작성 | P.C Box 설치 시 준수사항 확인 및 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 프리캐스트 콘크리트공사 | 부재 | 벽체 | 외부 | 벽체 | 옆 | 설치작업 | 전도 | 깔림 | PC구조물 작업 중 부재의 전도 위험잠재 | L(2) | L(2) | 부재 설치시 전도방지조치에 대하여 도면에 반영 | 중량물 인양시 줄걸이 파단에 의한 낙하위험 / 낙하물 위험구간 통제 철저