## Sheet1
시설물 종류 대분류 | 시설물 종류 중분류 | 시설물 종류 소분류 | 공종 대분류 | 공종 중분류 | 위험발생 객체 대분류 | 위험발생 객체 중분류 | 위험발생 위치 대분류 | 위험발생 위치 중분류 | 위험발생 위치 소분류 | 작업 프로세스 | 물적 피해 | 인적 피해 | 사고 원인 | 사고 가능성 | 사고 심각성 | 설계 단계 | 시공 단계
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 프리캐스트 콘크리트공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 하부(아래) | 인양작업 | 낙하 | 떨어짐(분류불능) | 크레인 인양줄 끊어짐 | M(3) | H(3) | 크레인 장비 제원과 인양능력 검토 | 장비제원과 인양중량을 면밀히 검토한 후 시공, 안전관리자 및 운전원 상시 합동점검
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 프리캐스트 콘크리트공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 하부(아래) | 인양작업 | 전도 | 교통사고 | PC구조물 양중작업 중 크레인 용량초과로 크레인 전도 | M(3) | H(3) | PC부재의 중량을 검토하여 구조부재에 맞는 크레인 선정 | 시공전 지내력 확인 및 장비제원과 운용계획 수립 후 시공하도록 PC부재의 중량산정 후 하중에 따른 크레인 용량을 명기하여 가설중 전도사고 예방
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 프리캐스트 콘크리트공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 하부(아래) | 인양작업 | 낙하 | 떨어짐(분류불능) | PC 거더 거치 후 PC 슬래브 설치 시 추락 | M(3) | H(3) | 슬래브 정위치 도면 확인 | PC슬랩브 설치시 도면숙지 후 정위치 시공, 필요구간 추락방지막 설치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 프리캐스트 콘크리트공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(10미터 이상) | 안전시설 미비 | M(2) | H(4) | 안전대 착용과 추락방지망 설치하도록 설계도서에 명기 | 인양도구 점검 및 인양작업 시 안전대책 수립
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 프리캐스트 콘크리트공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 안전시설 미비 | M(2) | H(4) | 안전시설계획도 작성 및 추락 등의 위험을 방지하기 위한 주의사항 명기 | 교량상부 이동작업에 대한 안전대책수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 프리캐스트 콘크리트공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 인양작업 | 기타 | 깔림 | 맨홀 인양고리 설치 누락 | M(3) | M(3) | 인양러그 설치 및 인양시 주의사항을 설계도서에 반영 | 맨홀 인양, 중량물 취급에 대한 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 프리캐스트 콘크리트공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 인양작업 | 기타 | 깔림 | 맨홀 인양고리 설치 누락 | M(3) | M(3) | 인양러그 설치 및 인양시 주의사항을 설계도서에 반영 | 맨홀 인양, 중량물 취급에 대한 작업계획서 작성
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 프리캐스트 콘크리트공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 부딪힘 | 지내력 부족 | M(3) | M(3) | 크레인 하부 지내력 검토 결과를 포함한 크레인 작업 가설계획도 작성 | 설계도서 준수 및 근로자 안전교육 실시
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 프리캐스트 콘크리트공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 제원 부족 | M(3) | H(4) | 중량물 무게 및 작업반경 고려한 크레인 제원 검토 | 설계도서 준수 및 중량물 취급 작업계획서 작성
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 프리캐스트 콘크리트공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 거치작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 양중능력 초과로 인한 자재파손 및 장비 전도 | M(3) | H(4) | 인양능력을 고려한 양중장비 선정 및 작업전 로프상태 확인 | 현장 반입장비의 인양능력 적합유무 확인
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 프리캐스트 콘크리트공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 지하 | 양중작업 | 낙하 | 깔림 | 인양로프 관리미흡 | M(3) | M(3) | 사전조사 및 작업계획서작성 | 중량물 인양에 대한 작 업계획서 수립/부적정 인양로프 즉시 폐기조치
토목 | 하천 | 관개수로 | 토목 | 프리캐스트 콘크리트공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 와이어 로프 파단 | M(2) | H(4) | 와이어로프 검토 및 주의사항 시방서 명기 | 설계시 검토한 이동식 크레인 규격에 부합하는 장비 사용
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 프리캐스트 콘크리트공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 하부(아래) | 양중작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 줄걸이 불량 | M(2) | H(4) | 와이어 로프, 턴버클 체결 등 줄걸이 작업 안전대책 시방서 명기 | 줄걸이 기계기구 사전 점검
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 프리캐스트 콘크리트공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 이동식크레인 작업능력 부족 | M(2) | H(4) | 중량물의 무게, 작업반경을 고려한 크레인 제원 선정 | 지반 다짐, 편평도 확보, 보강철판 설치 등지반침하 방지조치
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 프리캐스트 콘크리트공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 넘어짐_이동식크레인 인양능력 및 줄걸이 미검토 | L(2) | H(4) | 이동식크레인 인양능력 및 줄걸이 검토 | 이동식크레인 지내력 검토
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 프리캐스트 콘크리트공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 지내력 부족 및 보강조치 미흡 | M(3) | H(4) | 크레인 작업관련 도면 작성으로 아웃트리거 및 잡석다짐에 대한 내용 설계도서 반영 | 크레인 안전성 고려 및 점검계획 실시
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 옹벽 | 토목 | 프리캐스트 콘크리트공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 하부(아래) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 크레인 양중능력 초과 | M(3) | H(4) | 인양능력을 고려한 양중장비 선정 검토 및 작업 전 로프상태 확인토록 명기 | 현장 반입장비의 인양능력 적합유무 확인, 관리감독 철저 및 안전관리자 신호수 배치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 프리캐스트 콘크리트공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 고소 | 양중작업 | 낙하 | 깔림 | 인양로프 관리미흡 | M(3) | M(3) | 줄걸이 작업용 와이어로프 안전성 검토기준 설정 | 중량물 인양에 대한 작 업계획서 수립/부적정 인양로프 즉시 폐기조치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 프리캐스트 콘크리트공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 고소 | 설치작업 | 탈락 | 끼임 | PC암거 설치 작업중 신호부주의로 인한 인적 피해 위험잠재 | L(1) | L(3) | 작업지휘자 및 신호수 배치 도면 반영 | PC암거 설치작업시 작업지휘자 및 신호수 배치하여 인적재해 예방
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 프리캐스트 콘크리트공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 중량물 인양시 크레인 안전성검토 미흡에 의한 시공 중 위험잠재 | L(2) | L(3) | 건설기계 전도예방을 위한 지지력 검토를 설계도면에 반영 | 중량물 인양시 줄걸이 파단에 의한 낙하위험 / 낙하물 위험구간 통제 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 프리캐스트 콘크리트공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 중량물 인양시 크레인 안전성검토 미흡에 의한 시공 중 위험잠재 | L(2) | L(3) | 건설기계 전도예방을 위한 지지력 검토를 설계도면에 반영 | 중량물 인양시 줄걸이 파단에 의한 낙하위험 / 낙하물 위험구간 통제 철저
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 프리캐스트 콘크리트공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 지반지지력 부족 | H(3) | H(4) | 크레인 최소요구 지반지지력 명시 | 건설기계 주행구간 지반 다짐관리 철저 및 철판보강등의 전도예방조치 실시
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 프리캐스트 콘크리트공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 고소 | 운반작업 | 붕괴 | 깔림 | 관로 적재중 관리 미흡에 의한 무너짐 및 깔림 위험 | L(1) | L(2) | 건설기계 작업계획도 및 시공순서도 반영 | 관로적재작업 중 양중 및 운반작업 순서 미수립으로 인한 운반 작업 중 위험이 잠재되어 있으므로 운반/양중 작업계획도 작성하여 안전성 확보
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 프리캐스트 콘크리트공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 하부(아래) | 양중작업 | 기타 | 깔림 | 크레인 인양능력 미검토 | M(3) | H(4) | 크레인 인양능력, 제원 검토 도면 반영 | 신호수 배치 및 작업공간 출입금지조치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 프리캐스트 콘크리트공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 하부(아래) | 설치작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 달기구 파단 및 줄걸이 불량으로 하부 작업자 맞음 | M(2) | H(4) | 달기구 폐기기준 및 줄걸이방법 도면 반영 | 신호수 배치 및 작업공간 출입금지조치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 프리캐스트 콘크리트공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 하부(아래) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 중량물 인양시 크레인 안전성검토 미흡에 의한 시공 중 위험잠재 | L(2) | L(3) | 건설기계 전도예방을 위한 지지력 검토를 설계도면에 반영 | 중량물 인양시 줄걸이 파단에 의한 낙하위험 / 낙하물 위험구간 통제 철저
토목 | 터널 | 지하차도 | 토목 | 프리캐스트 콘크리트공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 제원 부족 | M(3) | H(4) | 중량물 무게 및 작업반경 고려한 크레인 제원 검토 결과 반영 | 설계도서 준수 및 중량물 취급 작업계획서 작성
토목 | 터널 | 지하차도 | 토목 | 프리캐스트 콘크리트공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 지내력 부족 | M(3) | M(3) | 장비 하부 지내력 검토 결과를 포함한 안전작업 계획도 작성 | 설계도서 준수 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 프리캐스트 콘크리트공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 인양작업 | 파열,파단 | 부딪힘 | 자재 인양시 인양로프 파단 | M(2) | H(3) | 중량물 인양 상세도 작성 | 작업계획서 작성 및 표준작업 안전 준수
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 프리캐스트 콘크리트공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 하부(아래) | 인양작업 | 전도 | 부딪힘 | 조립식 PC맨홀 인양 | M(2) | H(3) | 이동식크레인 아웃트리거 상세도 작성 | 이동식크레인 설치기준 작성 및 준수