## Sheet1
시설물 종류 대분류 | 시설물 종류 중분류 | 시설물 종류 소분류 | 공종 대분류 | 공종 중분류 | 위험발생 객체 대분류 | 위험발생 객체 중분류 | 위험발생 위치 대분류 | 위험발생 위치 중분류 | 위험발생 위치 소분류 | 작업 프로세스 | 물적 피해 | 인적 피해 | 사고 원인 | 사고 가능성 | 사고 심각성 | 설계 단계 | 시공 단계
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 부대공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 옆 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 맨홀 사다리 설치 시 안전기준 미준수 | L(2) | L(3) | 3미터 이상의 맨홀을 2열로 배치하여 설계 | 설계에 반영된 예시와 같이 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 부대공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 바닥 | 마감작업 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 안전수칙 미준수 | L(2) | H(4) | 밀폐공간을 감안하여 환풍시설(배풍기 등) 설치 | 밀폐공간 작업 안전수칙 준수
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 관공사 부대공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전조치 부적정 | L(2) | M(3) | 사다리 설치 상세도 보완, 도면내 추락방지 조치 내용 추가 기재 | 사다리 기준안에 맞는 제품 사용
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 관공사 부대공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 지하 | 마감작업 | 없음 | 질식 | 안정조치 부적정 | M(3) | L(4) | 작업 전 환기(급·배기 실시) 공기(산소)호흡기 또는 송기마스크 등의 호흡용 보호구 지급 및 착용 | 관리 감독 철저 안전교육 실시
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 관공사 부대공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 지하매설물 | 상부(위) | 운반작업 | 낙하 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설 미흡 | M(3) | H(4) | 안전난간 및 개구부 덮개 설치 | 개구부 표지 설치 및 출입금지 조치
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 관공사 부대공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 지하매설물 | 지하 | 매설작업 | 파열,파단 | 깔림 | 로프 파단 | M(3) | M(3) | 지장물 보호공 상세도 보완 작성, 계측관리 | 세부 지장물 탐사 및 지장물도 보강
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 부대공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 지하 | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 맨홀 사다리 설치기준 미준수 | L(2) | L(3) | 맨홀 사다리 설치기준 반영 | 설치기준 준수하여 안전시공
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 관공사 부대공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 지하매설물 | 바닥 | 매설작업 | 파열,파단 | 깔림 | 로프 파단 | M(3) | M(3) | 지장물 보호공 상세도 보완 작성, 계측관리 | 세부 지장물 탐사 및 지장물도 보강
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 관공사 부대공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 상부(위) | 연결작업 | 기타 | 질식 | 산소부족 등 | M(3) | M(4) | 가스농도 측정기를 이용한 작업환경 점검 및 보호구 착용 | 작업조 교대운영을 통한 장기간 유해가스 노출방지
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 부대공사 | 기타 | 지하매설물 | 인접주변 | 지하매설물 | 지하 | 매설작업 | 기타 | 기타 | 지장물조사 미흡 | L(2) | L(2) | 초기타피기 시 지장물 여부 확인 | 유관기관 입회요청하여 지장물 확인 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 부대공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 지하 | 매설작업 | 파열,파단 | 감전 | 지장물 보호미흡 | L(2) | L(2) | 지장물별 보호공 상세도 보완 작성 | 지하매설물 굴착공사 안전작업 지침 준수
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 관공사 부대공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 지하매설물 | 지하 | 굴착작업 | 파열,파단 | 깔림 | 인접 구조물 미고려 | M(2) | H(4) | 기존구조물 근접굴착시 안전계획 사항을 설계도서에 반영 | 신호수 지시 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 부대공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 지하매설물 | 상부(위) | 매설작업 | 파열,파단 | 깔림 | 와이어 로프 파단 | M(2) | M(3) | 매달기 와이어로프 파단 방지 조치 등 안전관리도면 작성 | 설계도서 준수하여 설치
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 관공사 부대공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 지하매설물 | 지하 | 굴착작업 | 파열,파단 | 깔림 | 인접 구조물 미고려 | M(2) | H(4) | 기존구조물 근접굴착시 시공자가 주의 하며 시공하도록 주의사항을 설계도서에 반영 | 신호수 지시 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 부대공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 지하 | 굴착작업 | 탈락 | 깔림 | 지장물 매달기 와이어로프 보호조치 미흡에 의한 파손 | L(2) | L(2) | 지장물 매달기 와이어로프 보호조치 반영 | 지장물 매달기 관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 부대공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 지하매설물 | 상부(위) | 매설작업 | 파열,파단 | 깔림 | 와이어 로프 파단 | M(2) | M(3) | 매달기 와이어로프 파단 방지 조치 | 설계도서 준수하여 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 부대공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 앞 | 마감작업 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 작업대책 미흡 | M(2) | H(4) | 산소농도 측정 및 공기호흡 보호구 착용 등 상세도 반영 | 안전 시공계획 수립 및 안전작업 철저 관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 부대공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 지하매설물 | 바닥 | 매설작업 | 파열,파단 | 깔림 | 와이어 로프 파단 | M(2) | M(3) | 매달기 와이어로프 파단 방지 조치 | 설계도서 준수하여 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 부대공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 앞 | 마감작업 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 작업대책 미흡 | M(2) | H(4) | 산소농도 측정 및 공기호흡 보호구 착용 등 상세도 반영 | 안전 시공계획 수립 및 안전작업 철저 관리
건축 | 건축물 | 기타 | 토목 | 관공사 부대공사 | 기타 | 지하매설물 | 인접주변 | 지하매설물 | 하부(아래) | 굴착작업 | 기타 | 깔림 | 오시공 | L(2) | H(4) | 지장물 현황 파악 및 처리계획 수립 | 설계도수 준수 및 시공 전 지하 매설물 재확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 부대공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 앞 | 마감작업 | 기타 | 질식 | 밀폐공간 작업안전 수칙 미준수 | M(2) | H(4) | 산소농도 측정 및 공기호흡 보호구 착용 등 상세도 반영 | 안전 시공계획 수립 및 안전작업 철저 관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 부대공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 지하매설물 | 지하 | 매설작업 | 파열,파단 | 깔림 | 와이어 로프 파단 | M(2) | M(3) | 지장물 보호공 상세도 보완(와이어로프 파단 방지 조치) 작성 | 설계도서 준수하여 설치
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 관공사 부대공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 앞 | 마감작업 | 기타 | 질식 | 밀폐공간 작업대책 미흡 | M(2) | H(4) | 산소농도 측정 및 공기호흡 보호구 등 안전대책 반영 | 안전 시공계획 수립 및 안전작업 철저 관리
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 관공사 부대공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 앞 | 적재작업 | 기타 | 질식 | 밀폐공간 작업대책 미흡 | M(2) | H(4) | 산소농도 측정 및 공기호흡 보호구 착용 등 상세도 반영 | 안전 시공계획 수립 및 안전작업 철저 관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 부대공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 앞 | 기타 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 작업대책 미흡 | M(2) | H(4) | 산소농도 측정 및 공기호흡 보호구 착용 등 상세도 반영 | 안전 시공계획 수립 및 안전작업 철저 관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 부대공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 바닥 | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 맨홀 사다리 설치기준 미준수 | L(2) | L(3) | 맨홀 사다리 설치기준 반영 | 맨홀 사다리 설치기준 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 부대공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 뒤 | 기타 | 기타 | 질식 | 밀폐공간 작업대책 미흡 | M(2) | H(4) | 산소농도 측정 및 공기호흡 보호구 등 안전대책 반영 | 안전 시공계획 수립 및 안전작업 관리
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 부대공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 앞 | 기타 | 기타 | 질식 | 밀폐공간 작업대책 미흡 | M(2) | H(4) | 산소농도 측정 및 공기호흡 보호구 등 안전대책 반영 | 안전 시공계획 수립 및 안전작업 관리
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 부대공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 지하매설물 | 바닥 | 기타 | 기타 | 깔림 | 와이어로프 파단 | M(2) | M(3) | 지장물 보호공 상세도 보완(와이어로프 파단 방지 조치) 작성 | 설계도서 준수하여 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 부대공사 | 기타 | 지하매설물 | 인접주변 | 지하매설물 | 상부(위) | 양중작업 | 탈락 | 깔림 | 인양방법 불량 | M(3) | M(3) | 중량물 인양시 주의사항을 설계도면 내 명기 | 중량물 취급에 대한 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 부대공사 | 기타 | 지하매설물 | 인접주변 | 지하매설물 | 지하 | 굴착작업 | 기타 | 깔림 | 지장물 파손 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 줄파기를 실시하여 지장물 및 지반상황을 확인하여 시공
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 부대공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 지하 | 기타 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 안전기준 미준수 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 관리감독자 관리·감독 및 밀폐공간 작업 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 부대공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 앞 | 마감작업 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 작업대책 미흡 | M(2) | H(4) | 산소농도 측정 및 공기호흡 보호구 등 안전대책 반영 | 안전 시공계획 수립 및 안전작업 관리
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 관공사 부대공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 지하 | 매설작업 | 붕괴 | 깔림 | 파단 | M(2) | M(3) | 매달기 와이어로프 파단 방지 조치 | 설계도서 준수하여 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 부대공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 지하매설물 | 바닥 | 매설작업 | 없음 | 깔림 | 와이어로프 파단 | M(2) | M(3) | 지장물 보호공 상세도 보완(와이어로프 파단 방지 조치) 작성 | 설계도서 준수하여 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 부대공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 지하 | 매설작업 | 파열,파단 | 깔림 | 와이어 로프 파단 | M(2) | M(3) | 매달기 와이어로프 파단 방지 조치 | 설계도서 준수하여 설치
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 관공사 부대공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 앞 | 마감작업 | 없음 | 질식 | 산소부족 | M(2) | M(3) | 밀폐공간 사전작업 전 안전수칙에 대한 내용 반영 | 유해가스 또한 확인 및 환기조치 후 작업시행
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 관공사 부대공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 지하 | 매설작업 | 파열,파단 | 깔림 | 와이어 로프 파단 | M(2) | M(3) | 매달기 와이어로프 파단 방지 조치 | 설계도서 준수하여 설치
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 관공사 부대공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 지하 | 매설작업 | 파열,파단 | 깔림 | 와이어 로프 파단 | M(2) | M(3) | 매달기 와이어로프 파단 방지 조치 | 설계도서 준수하여 설치
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 관공사 부대공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 앞 | 마감작업 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 작업대책 미흡 | M(2) | H(4) | 산소농도 측정 및 공기호흡 보호구 등 안전대책 반영 | 안전 시공계획 수립 및 안전작업 관리
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 관공사 부대공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 지하 | 매설작업 | 파열,파단 | 깔림 | 와이어 로프 파단 | M(2) | M(3) | 매달기 와이어로프 파단 방지 조치 | 설계도서 준수하여 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 부대공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 지장물 보호공 설치 기준 미준수 | L(2) | M(3) | 지장물 보호공 설치도면 반영 | 지장물 매설확인 및 보호작업 기준 준수
조경 | 생태공원 |  | 토목 | 관공사 부대공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 지하 | 마감작업 | 없음 | 질식 | 유해가스, 산소부족 | M(3) | M(3) | 작업환경 점검 (가스농도 측정기) 및 보호구 착용 등 안전관리 도면작성 | 조명 및 미끄럼 방지조치 확보, 작업조 교대운영 (장기간 유해가스 노출방지)
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 부대공사 | 기타 | 지하매설물 | 인접주변 | 지하매설물 | 지하 | 굴착작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 굴착공사 중 지하매설물 파손위험 | M(3) | M(3) | 유관기관 협의를 통해 지장물도 작성 | 지장물 보강조치 미흡으로 인한 파손위험
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 관공사 부대공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 앞 | 마감작업 | 없음 | 질식 | 산소부족 | M(2) | M(3) | 밀폐공간 사전작업 전 안전수칙에 대한 내용 반영 | 유해가스 또한 확인 및 환기조치 후 작업시행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 부대공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 지하 | 양중작업 | 기타 | 깔림 | 맨홀 인양고리 설치 누락 | M(3) | M(3) | 인양러그 설치 및 인양시 주의사항을 설계도서에 반영 | 맨홀 인양, 중량물 취급에 대한 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 부대공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 앞 | 마감작업 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 작업대책 미흡 | M(2) | H(4) | 산소농도 측정 및 공기호흡 보호구 등 안전대책 반영 | 안전 시공계획 수립 및 안전작업 관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 부대공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 지하 | 굴착작업 | 기타 | 깔림 | 와이어로프 파단 | M(3) | M(3) | 지장물 보호공 도면 보완 | 지장물 관련기관 담당자 입회하에 시공
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 관공사 부대공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 지하매설물 | 앞 | 마감작업 | 없음 | 질식 | 산소부족 | M(2) | M(3) | 밀폐공간 사전작업 전 안전수칙에 대한 내용 반영 | 유해가스 또한 확인 및 환기조치 후 작업시행
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 관공사 부대공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 앞 | 마감작업 | 없음 | 질식 | 산소부족 | M(2) | M(3) | 밀폐공간 사전작업 전 안전수칙에 대한 내용 반영 | 유해가스 또한 확인 및 환기조치 후 작업시행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 부대공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전시설 미흡 | M(2) | H(4) | 개구부 관리철저 (난간 및 방망, 덮개, 폭목 설치) 등 안전관리 도면작성 | 안전모 및 안전대(안전벨트) 착용
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 부대공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 지하 | 설치작업 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 안전지침 미준수 | M(2) | H(4) | 산소농도 측정 및 공기호흡 보호구 착용 등 상세도 반영 | 안전 시공계획 수립 및 안전작업 철저 관리
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 부대공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 지하매설물 | 지하 | 굴착작업 | 기타 | 없음 | 지장물 조사 미흡 | M(2) | H(4) | 기존 지장물 근접 작업시 사전 안전계획 수립 및 주의사항 준수하여 작업 | 충분한 이격거리 확보 및 지장물 관련기관 담당자 입회하에 작업
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 부대공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 지하 | 마감작업 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 안전기준 미준수 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 관리감독자 관리·감독 및 밀폐공간 작업 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 부대공사 | 기타 | 지하매설물 | 인접주변 | 지하매설물 | 하부(아래) | 굴착작업 | 기타 | 없음 | 지장물 조사 미흡 | M(2) | H(4) | 기존 지장물 근접 작업시 사전 안전계획 수립 및 주의사항 준수하여 작업 | 충분한 이격거리 확보 및 지장물 관련기관 담당자 입회하에 작업
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 부대공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 지하매설물 | 상부(위) | 인양작업 | 탈락 | 깔림 | 중량물 인양시 인양러그 등의 누락 | M(3) | M(3) | 중량물 인양시 주의사항 등을 설계도면에 반영 | 맨홀 등 중량물 취급에 대한 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 부대공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 지하 | 마감작업 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 안전기준 미준수 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 관리감독자 관리·감독 및 밀폐공간 작업 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 부대공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 옆 | 마감작업 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 작업대책 미흡 | M(2) | H(4) | 산소농도 측정 및 공기호흡 보호구 착용 등 상세도 반영 | 안전 시공계획 수립 및 안전작업 철저 관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 부대공사 | 기타 | 지하매설물 | 인접주변 | 지하매설물 | 지하 | 굴착작업 | 기타 | 깔림 | 지장물 조사미흡 | L(2) | L(2) | 지장물을 설계도서에 반영 | 지장물 보호 및 이설계획 수립
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 관공사 부대공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 지하매설물 | 지하 | 매설작업 | 파열,파단 | 깔림 | 와이어 로프 파단 | M(2) | M(3) | 매달기 와이어로프 파단 방지 조치 | 설계도서 준수하여 설치
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 관공사 부대공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 지하 | 매설작업 | 파열,파단 | 깔림 | 지장물 보호공 계획/설치 미흡 | M(2) | M(3) | 지장물 보호공 H형강 상부 목재 보호패드 등 설치 보호 조치 | 유관기관 입회요청, 지장물 확인 철저
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 관공사 부대공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 지하 | 매설작업 | 없음 | 깔림 | 와이어로프 파단 | M(2) | M(3) | 지장물 보호공 상세도 보완(와이어로프 파단 방지 조치) 작성 | 설계도서 준수하여 설치
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 관공사 부대공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 앞 | 마감작업 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 작업대책 미흡 | M(2) | H(4) | 산소농도 측정 및 공기호흡 보호구 착용 등 상세도 반영 | 안전 시공계획 수립 및 안전작업 철저 관리
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 관공사 부대공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 지하매설물 | 상부(위) | 양중작업 | 파열,파단 | 깔림 | 인양로프 손상 | M(2) | M(2) | - | 중량물 취급계획서 작성/인양시 2줄 걸이 및 사용 전 인양로프 상태점검
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 관공사 부대공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 앞 | 마감작업 | 없음 | 질식 | 산소부족 | M(2) | M(3) | 밀폐공간 사전작업 전 안전수칙에 대한 내용 반영 | 유해가스 확인 및 환기조치 후 작업시행
토목 | 공동구 |  | 토목 | 관공사 부대공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 지하 | 매설작업 | 파열,파단 | 깔림 | 지장물 보호공계획/설치 미흡 | M(2) | M(3) | 지장물 보호공 H형강 상부 목재 보호패드 등 설치 보호조치 | 유관기관 입회요청, 지장물 확인 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 부대공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 앞 | 마감작업 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 작업대책 미흡 | M(2) | H(4) | 산소농도 측정 및 공기호흡 보호구 등 안전대책 반영 | 안전 시공계획 수립 및 안전작업 관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 부대공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 지하매설물 | 바닥 | 운반작업 | 파열,파단 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설 미흡 | M(2) | H(4) | 개구부 안전난간 설치 및 작업안전지침 수립 | 개구부 안전시설 설치 및 위험구간 안전교육 실시
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 관공사 부대공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 지하 | 마감작업 | 없음 | 질식 | 산소부족 | M(2) | M(3) | 밀폐공간 사전작업 전 안전수칙에 대한 내용 반영 | 유해가스 또한 확인 및 환기조치 후 작업시행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 부대공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 굴착작업 | 파열,파단 | 없음 | 지장물 보호공 도면 누락에 의한 오시공 시 위험잠재 | L(2) | L(2) | 지장물 보호공 도면 반영 | 지장물 관리 철저, 지장물 주변 굴착공사 시 안전수칙 준수로 지장물의 파손방지
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 관공사 부대공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 지하매설물 | 지하 | 기타 | 파열,파단 | 깔림 | 와이어 로프 파단 | M(2) | M(3) | 매달기 와이어로프 파단 방지 조치 | 설계도서 준수하여 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 부대공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 굴착작업 | 파열,파단 | 깔림 | 횡방향 지장물 설계도면 누락 | M(2) | H(4) | 관로터파기 횡방향 지장물에 대한 흙막이 설치 상세도 작성 | 지장물 근접 작업 시 인력 굴착
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 부대공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 지하매설물 | 지하 | 기타 | 파열,파단 | 깔림 | 와이어 로프 파단 | M(2) | M(3) | 매달기 와이어로프 파단 방지 조치 | 설계도서 준수하여 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 부대공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 지하매설물 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전시설 미흡 | L(2) | H(4) | 개구부 안전시설 설치사항을 설계도서에 반영 | 개구부 덮게 등 방호 시설 설치
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 관공사 부대공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 지하매설물 | 지하 | 매설작업 | 파열,파단 | 깔림 | 와이어 로프 파단 | M(2) | M(3) | 매달기 와이어로프 파단 방지 조치 | 설계도서 준수하여 설치
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 관공사 부대공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 지하 | 매설작업 | 파열,파단 | 깔림 | 와이어 로프 파단 | M(2) | M(3) | 매달기 와이어로프 파단 방지 조치 | 설계도서 준수하여 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 부대공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 지하 | 매설작업 | 파열,파단 | 깔림 | 와이어 로프 파단 | M(2) | M(3) | 매달기 와이어로프 파단 방지 조치 | 설계도서 준수하여 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 부대공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 지하 | 기타 | 파열,파단 | 깔림 | 와이어 로프 파단 | M(2) | M(3) | 매달기 와이어로프 파단 방지 조치 | 설계도서 준수하여 설치
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 관공사 부대공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 지하 | 기타 | 없음 | 깔림 | 와이어로프 파단 | M(2) | M(3) | 지장물 보호공 상세도 보완(와이어로프 파단 방지 조치) 작성 | 설계도서 준수하여 설치
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 관공사 부대공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 지하 | 기타 | 파열,파단 | 깔림 | 와이어 로프 파단 | M(2) | M(3) | 매달기 와이어로프 파단 방지 조치 | 설계도서 준수하여 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 부대공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 사다리 설치기준 미준수 | M(2) | M(2) | 설치 기준에 맞는 맨홀내부 승강사다리 상세도면 작성 | 안전대, 안전설비 등 개인보호구착용
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 부대공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 바닥 | 굴착작업 | 파열,파단 | 깔림 | 매설물에 대한 사전조사 미흡 | H(4) | M(2) | 지장물 보호공 상세도 작성 | 시공전 관계기관 협의를 통한 지하 매설물 확인 필수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 부대공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 보수 및 교체작업 | 기타 | 질식 | 산소농도 부족 | M(2) | M(3) | - | 질식 재해 위험성 및 예방대책에 관한 안전보건 교육실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 부대공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 앞 | 마감작업 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 작업대책 미흡 | M(2) | H(4) | 밀폐공간 사전작업 전 안전수칙에 대한 내용 반영 | 유해가스 또한 확인 및 환기조치 후 작업시행
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 관공사 부대공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 지하매설물 | 지하 | 기타 | 파열,파단 | 깔림 | 와이어 로프 파단 | M(2) | M(3) | 매달기 와이어로프 파단 방지 조치 | 설계도서 준수하여 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 부대공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 미만) | 사다리 배치예시 누락으로 오시공 시 근로자 추락위험 | L(1) | L(3) | 맨홀깊이 3M 이상인 경우 2열 설치 할 수 있도록 발디딤부 폭과 간격을 명시하여 사다리 상세도 보완 작성 | 맨홀부속물 맨홀깊이가 3M 이상인 경우 2열 설치하게 되어 있으므로 설계기준을 준수하여 작업자 추락위험 개선
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 부대공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 바닥 | 해체작업 | 낙하 | 깔림 | 지장물 보호공 H형강 와이어로프 파단 | M(3) | M(3) | 지장물 보호공 상세도 보완(H형강 상부 각재 반영) | 줄파기를 실시하여 지장물 및 지반상황을 확인하여 시공
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 관공사 부대공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 지하매설물 | 지하 | 매설작업 | 파열,파단 | 깔림 | 와이어 로프 파단 | M(2) | M(3) | 매달기 와이어로프 파단 방지 조치 | 긴급상황에 대비한 차단 밸브 확인 등 대처사항 준비
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 부대공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 미만) | 사다리 배치예시 누락으로 오시공 시 근로자 추락위험 | L(1) | L(3) | 맨홀깊이 3M 이상인 경우 2열 설치 할 수 있도록 발디딤부 폭과 간격을 명시하여 사다리 상세도 보완 작 | 관로시설 설계기준 7.2 맨홀부속물 맨홀깊이가 3M 이상인 경우 2열 설치 사항 준수하여 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 부대공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 미만) | 사다리 배치예시 누락으로 오시공 시 근로자 추락위험 | L(1) | L(3) | 맨홀깊이 3M 이상인 경우 2열 설치 할 수 있도록 발디딤부 폭과 간격을 명시하여 사다리 상세도 보완 작성 | 맨홀깊이가 3M 이상인 경우 2열 설치하는 설계기준을 준수하여 작업
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 부대공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 질식 | 맨홀 밀폐공간 작업 중 근로자 질식위험 | L(1) | L(2) | 밀폐공간 작업 시 안전작업 기준을 설계도서에 명기 | 맨홀 밀폐공간 작업 시 산소결핍등에 의한 질식재해 위험이 있으므로 2인1조 작업 및 관리감독자 상주하여 안전관리
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 관공사 부대공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 지하매설물 | 지하 | 매설작업 | 파열,파단 | 깔림 | 와이어 로프 파단 | M(2) | M(3) | 매달기 와이어로프 파단 방지 조치 | 긴급상황에 대비한 차단 밸브 확인 등 대처사항 준비
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 관공사 부대공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 지하매설물 | 지하 | 매설작업 | 파열,파단 | 깔림 | 와이어 로프 파단 | M(2) | M(3) | 매달기 와이어로프 파단 방지 조치 | 긴급상황에 대비한 차단 밸브 확인 등 대처사항 준비
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 관공사 부대공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 지하매설물 | 지하 | 매설작업 | 파열,파단 | 깔림 | 와이어 로프 파단 | M(2) | M(3) | 매달기 와이어로프 파단 방지 조치 | 긴급상황에 대비한 차단 밸브 확인 등 대처사항 준비
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 관공사 부대공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 지하 | 굴착작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 흙막이 설치작업 중 지하매설물 간섭으로 파손 | M(3) | M(4) | 지장물 간섭구간 흙막이 설치상세도, 지장물 보호공 상세도 작성 | 유관기관 입회하에 작업 진행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 부대공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 지하매설물 | 옆 | 굴착작업 | 파열,파단 | 깔림 | 사전 지하매설물 조사 미흡 | H(3) | M(2) | 굴착 구간 지장물도 작성 | 굴착 시 지장물도 숙지 및 주의하여 작업
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 부대공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 지하매설물 | 옆 | 굴착작업 | 파열,파단 | 깔림 | 사전 지하매설물 조사 미흡 | H(3) | M(2) | 굴착 구간 지장물도 작성 | 굴착 시 지장물도 숙지 및 주의하여 작업
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 관공사 부대공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 지하매설물 | 옆 | 굴착작업 | 파열,파단 | 깔림 | 사전 지하매설물 조사 미실시 | H(3) | M(2) | 굴착 구간 지장물도 작성 | 굴착 전 위험요인 제거 및 지장물의 무리한 해체 금지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 부대공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 지하매설물 | 옆 | 굴착작업 | 파열,파단 | 깔림 | 사전 지하매설물 조사 미흡 | H(3) | M(2) | 굴착 구간 지장물도 작성 | 굴착 시 지장물도 숙지 및 주의하여 작업
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 관공사 부대공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 지하매설물 | 옆 | 굴착작업 | 파열,파단 | 깔림 | 사전 지하매설물 조사 미실시 | H(3) | M(2) | 굴착 구간 지장물도 작성 | 굴착 전 위험요인 제거 및 지장물의 무리한 해체 금지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 부대공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 상부(위) | 설치작업 | 낙하 | 끼임 | PC암거 설치 시 붕괴, 낙하 등에 의한 협착 위험 | L(2) | H(4) | PC 암거 시공순서도 및 안전조치사항 반영 (전도방지 조건 등) | 가시설 안전난간 및 암거 시공구간 이동 통로/수직계단 등 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 부대공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 내부 진,출입 시 수직 계단 미비에 따른 추락 위험 | L(2) | H(4) | 수직계단 설치 및 안전조치 사항 Note 반영 | 흙막이 단부구간 안전난간대 및 이동통로 제 기능 확보
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 부대공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 지하 | 설치작업 | 없음 | 질식 | 멘홀 설치 시 밀폐공간내 질식 위험 | M(3) | M(3) | PC맨홀 작업환기시설 (축류 Fan) 설치 및 작업환기 관리기준 반영 | 작업환기 및 밀폐공간작업 프로그램 운영 외 구조물 터파기 시 이동통로(수직사다리) 설치
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 관공사 부대공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 지하매설물 | 지하 | 매설작업 | 파열,파단 | 깔림 | 와이어 로프 파단 | M(2) | M(3) | 매달기 와이어로프 파단 방지 조치 | 긴급상황에 대비한 차단 밸브 확인 등 대처사항 준비
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 부대공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 지하매설물 | 상부(위) | 기타 | 기타 | 감전 | 지장물 보호미흡 | L(2) | L(2) | 지장물별 보호공 상세도 보완 작성 | 지하매설물 굴착공사 안전작업 지침 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 부대공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 굴착작업 | 파열,파단 | 깔림 | 지장물 보호 도면 미수립 | L(2) | M(3) | 지장물 보호공 도면 수립 | 지하매설물 굴착작업 시 안전작업계획 등 수립, 감독관 입회 등
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 부대공사 | 기타 | 지하매설물 | 인접주변 | 지하매설물 | 상부(위) | 굴착작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 지장물 보호공 와이어로프 파단 | M(3) | M(3) | H형강 상부 목재 반영하여 와이어로프 파단 방지 | 지장물 보호공 설치 전 와이어로프 상태 등 확인
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 관공사 부대공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 매설작업 | 파열,파단 | 깔림 | 와이어 로프 파단 | M(2) | M(3) | 매달기 와이어로프 파단 방지 조치 | 긴급상황에 대비한 차단 밸브 확인 등 대처사항 준비
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 관공사 부대공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 매설작업 | 파열,파단 | 깔림 | 와이어 로프 파단 | M(2) | M(3) | 매달기 와이어로프 파단 방지 조치 | 긴급상황에 대비한 차단 밸브 확인 등 대처사항 준비
건축 | 건축물 | 숙박시설 | 토목 | 관공사 부대공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 지하매설물 | 상부(위) | 굴착작업 | 파열,파단 | 깔림 | 지장물 보호 도면 미수립 | L(2) | M(3) | 지장물 보호공 도면 수립 | 지하매설물 굴착작업 시 안전작업계획 등 수립, 감독관 입회 등
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 부대공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 부설 및 다짐작업 | 기타 | 감전 | 지장물 보호미흡 | L(2) | L(2) | 지장물별 보호공 상세도 보완 작성 | 지하매설물 굴착공사 안전작업 지침 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 부대공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 지하매설물 | 상부(위) | 이동 | 낙하 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설 미흡 | M(3) | H(4) | 안전난간 및 개구부 덮개 설치 | 개구부 표지 설치 및 출입금지 조치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 부대공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 기타 | 기타 | 감전 | 지장물 보호미흡 | L(2) | L(2) | 지장물별 보호공 상세도 보완 작성 | 지하매설물 굴착공사 안전작업 지침 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 부대공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 기타 | 기타 | 감전 | 지장물 보호미흡 | L(2) | L(2) | 지장물별 보호공 상세도 보완 작성 | 지하매설물 굴착공사 안전작업 지침 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 부대공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 지하매설물 | 상부(위) | 이동 | 낙하 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설 미흡 | M(3) | H(4) | 안전난간 및 개구부 덮개 설치 | 개구부 표지 설치 및 출입금지 조치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 부대공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 넘어짐(기타) | 맨홀 설치 구간 직접기초 검토서 미비 | M(2) | M(3) | 직접기초 검토서 및 지반조사보고서 반영 | 단부 작업 시 안전 시설물 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 부대공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 넘어짐(기타) | 맨홀 설치 구간 직접기초 검토서 미비 | M(2) | M(3) | 직접기초 검토서 및 지반조사보고서 반영 | 단부 작업 시 안전 시설물 설치
산업환경설비 | 발전시설 |  | 토목 | 관공사 부대공사 | 기타 | 지하매설물 | 인접주변 | 지하매설물 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 감전 | 오시공 | L(2) | H(4) | 작업 전 지장물 및 토질상태 확인 후 작업계획도 작성 | 설계도서 준수하여 설치
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 관공사 부대공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 지하매설물 | 지하 | 기타 | 파열,파단 | 깔림 | 와이어 로프 파단 | M(2) | M(3) | 매달기 와이어로프 파단 방지 조치 | 긴급상황에 대비한 차단 밸브 확인 등 대처사항 준비
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 관공사 부대공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 지하매설물 | 지하 | 기타 | 파열,파단 | 깔림 | 와이어 로프 파단 | M(2) | M(3) | 매달기 와이어로프 파단 방지 조치 | 긴급상황에 대비한 차단 밸브 확인 등 대처사항 준비
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 부대공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 지하매설물 | 옆 | 기타 | 기타 | 감전 | 지장물 보호미흡 | L(2) | L(2) | 지장물별 보호공 상세도 보완 작성 | 지하매설물 굴착공사 안전작업 지침 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 관공사 부대공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 지하 | 매설작업 | 없음 | 깔림 | 와이어로프 파단 | M(2) | M(3) | 지장물 보호공 상세도 보완(와이어로프 파단 방지 조치) 작성 | 설계도서 준수하여 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 부대공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 지하매설물 | 상부(위) | 매설작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공방법 미제시 | M(3) | H(4) | 지장물 보호공 설치도 작성 | 관련 관리자 입회하에 굴착수행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 부대공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 지하 | 굴착작업 | 기타 | 깔림 | 굴착공사 전 지장물조사 미흡 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 줄파기를 실시하여 지장물 및 지반상황을 확인하여 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 부대공사 | 기타 | 지하매설물 | 인접주변 | 지하매설물 | 상부(위) | 양중작업 | 충돌 | 깔림 | 유도로프 미사용 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 양중시 유도로프 사용, 지상에서 조립 가능한 부재는 사전 조립
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 토목 | 관공사 부대공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 지하매설물 | 상부(위) | 매설작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공방법 미제시 | M(3) | H(4) | 지장물 보호공 설치도 작성 | 관련 관리자 입회하에 굴착수행
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 관공사 부대공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 앞 | 마감작업 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 작업대책 미흡 | M(2) | H(4) | 산소농도 측정 및 공기호흡 보호구 착용 등 상세도 반영 | 안전 시공계획 수립 및 안전작업 철저 관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 부대공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 지하매설물 | 지하 | 매설작업 | 파열,파단 | 깔림 | 와이어 로프 파단 | M(2) | M(3) | 매달기 와이어로프 파단 방지 조치 | 긴급상황에 대비한 차단 밸브 확인 등 대처사항 준비
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 관공사 부대공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 지하매설물 | 지하 | 운반작업 | 탈락 | 깔림 | 고정상태 불량 | M(3) | M(3) | PC암거 상차 후 편하중 방지 및 전도방지 조치 | 트레일러 사용전 시험운행을 통한 이동경로 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 부대공사 | 기타 | 지하매설물 | 인접주변 | 지하매설물 | 상부(위) | 양중작업 | 충돌 | 깔림 | 유도로프 미사용 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 양중시 유도로프 사용, 지상에서 조립 가능한 부재는 사전 조립
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 관공사 부대공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 질식 | 협소 맨홀 및 배관 설치 시 질식 및 추락 | L(2) | H(4) | 작업환기 시설 및 시공절차 반영 수직계단 설치 상세도 도시 | 수직계단 등받이설치 및 밀폐공간작업프로그램 운영
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 부대공사 | 기타 | 지하매설물 | 인접주변 | 지하매설물 | 상부(위) | 양중작업 | 충돌 | 깔림 | 유도로프 미사용 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 양중시 유도로프 사용, 지상에서 조립 가능한 부재는 사전 조립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 부대공사 | 기타 | 지하매설물 | 인접주변 | 지하매설물 | 하부(아래) | 기타 | 기타 | 감전 | 지장물 보호 미흡 | L(2) | L(2) | 지장물별 보호공 상세도 보완 작성 | 지하매설물 굴착공사 안전작업 지침 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 부대공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 추락방지시설 미반영 | M(2) | H(4) | 맨홀 내부 안전표지판 및 추락방지시설 설치 | 밀폐공간 위험관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 부대공사 | 기타 | 지하매설물 | 외부 | 지하매설물 | 옆 | 기타 | 기타 | 감전 | 지장물 보호미흡 | L(2) | L(2) | 지장물별 보호공 상세도 보완작성 | 지하매설물 굴착공사 안전작업지침 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 부대공사 | 기타 | 지하매설물 | 인접주변 | 지하매설물 | 상부(위) | 양중작업 | 충돌 | 깔림 | 유도로프 미사용 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 양중시 유도로프 사용 등
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 부대공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 지하 | 설치작업 | 없음 | 질식 | 가압 및 가압벨브실 작업 시 밀폐공간내 질식 위험 | M(3) | M(3) | 가압 및 가압벨브실 작업환기시설 (축류 Fan) 설치 및 작업환기 관리기준 반영 | 작업환기 및 밀폐공간작업 프로그램 운영 외 구조물 터파기 시 이동통로(수직사다리) 설치
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 관공사 부대공사 | 기타 | 지하매설물 | 내부 | 지하매설물 | 옆 | 굴착작업 | 파열,파단 | 깔림 | 사전 지하매설물 조사 미흡 | M(3) | M(2) | 굴착 구간 지장물도 작성 | 굴착 시 지장물도 숙지 및 주의하여 작업