## Sheet1
시설물 종류 대분류 | 시설물 종류 중분류 | 시설물 종류 소분류 | 공종 대분류 | 공종 중분류 | 위험발생 객체 대분류 | 위험발생 객체 중분류 | 위험발생 위치 대분류 | 위험발생 위치 중분류 | 위험발생 위치 소분류 | 작업 프로세스 | 물적 피해 | 인적 피해 | 사고 원인 | 사고 가능성 | 사고 심각성 | 설계 단계 | 시공 단계
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 부대공사 | 기타 | 유증기 | 내부 | 유증기 | 지하 | 설치작업 | 없음 | 질식 | 안전관리 미흡 | L(2) | H(5) | 공사시방서 및 도면에 표시 | 밀폐지역에 환기설비를 구축하고 환기여부를 사전 검토
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 부대공사 | 기타 | 유증기 | 내부 | 유증기 | 앞 | 마감작업 | 기타 | 질식 | 유해가스, 산소부족 | M(3) | H(4) | 작업환경 점검(가스농도 측정기) 및 보호구 착용 등 안전대책 도면작성 | 작업조 교대운영(장기간 유해가스 노출방지)
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 부대공사 | 기타 | 유증기 | 내부 | 유증기 | 앞 | 마감작업 | 기타 | 질식 | 유해가스, 산소부족 | M(3) | H(4) | 환기설비계획, 가스농도 측정기 및 보호구 착용 | 작업조 교대운영(장기간 유해가스 노출방지)
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 부대공사 | 기타 | 유증기 | 내부 | 기타 | 지하 | 기타 | 없음 | 질식 | 밀폐공간안전 기준 미준수 | M(2) | M(3) | - | 관리감독자 관리·감독 및 밀폐공간 작업 안전수직 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 부대공사 | 기타 | 유증기 | 내부 | 기타 | 바닥 | 마감작업 | 없음 | 없음 | 산소결핍 | L(2) | H(4) | 유해가스 및 산소농도 측정 | 밀폐공간 환기실시 및 호흡용보호구 착용
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 부대공사 | 기타 | 유증기 | 내부 | 기타 | 지하 | 기타 | 없음 | 질식 | 밀폐공간안전 기준 미준수 | M(2) | M(3) | - | 관리감독자 관리·감독 및 밀폐공간 작업 안전수직 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 부대공사 | 기타 | 유증기 | 내부 | 기타 | 지하 | 기타 | 없음 | 질식 | 밀폐공간안전 기준 미준수 | M(2) | M(3) | - | 관리감독자 관리·감독 및 밀폐공간 작업 안전수직 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 부대공사 | 기타 | 유증기 | 내부 | 기타 | 지하 | 기타 | 없음 | 질식 | 밀폐공간안전 기준 미준수 | M(2) | M(3) | - | 관리감독자 관리·감독 및 밀폐공간 작업 안전수직 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 부대공사 | 기타 | 유증기 | 내부 | 유증기 | 앞 | 마감작업 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 작업대책 미흡 | M(2) | H(4) | 산소농도 측정 및 공기호흡 보호구 착용 등 상세도 반영 | 안전 시공계획 수립 및 안전작업 철저 관리
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 관공사 부대공사 | 기타 | 유증기 | 내부 | 유증기 | 옆 | 마감작업 | 없음 | 질식 | 산소부족 | M(2) | M(3) | 밀폐공간 사전작업 전 안전수칙에 대한 내용 반영 | 유해가스 또한 확인 및 환기조치 후 작업시행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 부대공사 | 기타 | 유증기 | 내부 | 기타 | 지하 | 기타 | 없음 | 질식 | 밀폐공간안전 기준 미준수 | M(2) | M(3) | - | 관리감독자 관리·감독 및 밀폐공간 작업 안전수직 준수
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 옹벽 | 토목 | 관공사 부대공사 | 기타 | 유증기 | 내부 | 유증기 | 앞 | 마감작업 | 없음 | 질식 | 산소부족 | M(2) | M(3) | 밀폐공간 사전작업 전 안전수칙에 대한 내용 반영 | 유해가스 또한 확인 및 환기조치 후 작업시행
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 관공사 부대공사 | 기타 | 유증기 | 내부 | 유증기 | 바닥 | 마감작업 | 없음 | 질식 | 산소부족 | M(2) | M(3) | 밀폐공간 사전작업 전 안전수칙에 대한 내용 반영 | 유해가스 또한 확인 및 환기조치 후 작업시행
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 관공사 부대공사 | 기타 | 유증기 | 내부 | 기타 | 지하 | 기타 | 없음 | 질식 | 밀폐공간안전 기준 미준수 | M(2) | M(3) | - | 관리감독자 관리·감독 및 밀폐공간 작업 안전수직 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 부대공사 | 기타 | 유증기 | 내부 | 유증기 | 앞 | 마감작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 밀폐공간 작업대책 미흡 | M(2) | H(4) | 산소농도 측정 및 공기호흡 보호구 착용 등 상세도 반영 | 안전 시공계획 수립 및 안전작업 철저 관리
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 부대공사 | 기타 | 유증기 | 내부 | 기타 | 지하 | 기타 | 없음 | 질식 | 밀폐공간안전 기준 미준수 | M(2) | M(3) | - | 관리감독자 관리·감독 및 밀폐공간 작업 안전수직 준수
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 관공사 부대공사 | 기타 | 유증기 | 내부 | 기타 | 지하 | 기타 | 없음 | 질식 | 밀폐공간안전 기준 미준수 | M(2) | M(3) | - | 관리감독자 관리·감독 및 밀폐공간 작업 안전수직 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 관공사 부대공사 | 기타 | 유증기 | 내부 | 유증기 | 옆 | 마감작업 | 없음 | 질식 | 산소부족 | M(2) | M(3) | 밀폐공간 사전작업 전 안전수칙에 대한 내용 반영 | 유해가스 또한 확인 및 환기조치 후 작업시행
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 관공사 부대공사 | 기타 | 유증기 | 내부 | 유증기 | 앞 | 마감작업 | 없음 | 질식 | 산소부족 | M(2) | M(3) | 밀폐공간 사전작업 전 안전수칙에 대한 내용 반영 | 유해가스 또한 확인 및 환기조치 후 작업시행
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 관공사 부대공사 | 기타 | 유증기 | 내부 | 유증기 | 앞 | 연결작업 | 없음 | 질식 | 산소부족 | M(2) | M(3) | 밀폐공간 사전작업 전 안전수칙에 대한 내용 반영 | 유해가스 또한 확인 및 환기조치 후 작업시행
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 관공사 부대공사 | 기타 | 유증기 | 내부 | 유증기 | 옆 | 기타 | 없음 | 질식 | 산소부족 | M(2) | M(3) | 밀폐공간 사전작업 전 안전수칙에 대한 내용 반영 | 유해가스 또한 확인 및 환기조치 후 작업시행
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 관공사 부대공사 | 기타 | 유증기 | 내부 | 유증기 | 앞 | 마감작업 | 없음 | 질식 | 산소부족 | M(2) | M(3) | 밀폐공간 사전작업 전 안전수칙에 대한 내용 반영 | 유해가스 또한 확인 및 환기조치 후 작업시행
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 관공사 부대공사 | 기타 | 유증기 | 내부 | 유증기 | 앞 | 마감작업 | 없음 | 질식 | 산소부족 | M(2) | M(3) | 밀폐공간 사전작업 전 안전수칙에 대한 내용 반영 | 유해가스 또한 확인 및 환기조치 후 작업시행
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 부대공사 | 기타 | 유증기 | 내부 | 기타 | 지하 | 기타 | 없음 | 질식 | 밀폐공간안전 기준 미준수 | L(1) | H(4) | - | 관리감독자 관리·감독 및 밀폐공간 작업 안전수직 준수
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 관공사 부대공사 | 기타 | 유증기 | 내부 | 유증기 | 앞 | 기타 | 없음 | 질식 | 산소부족 | M(2) | M(3) | 밀폐공간 사전작업 전 안전수칙에 대한 내용 반영 | 유해가스 또한 확인 및 환기조치 후 작업시행
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 부대공사 | 기타 | 유증기 | 내부 | 기타 | 지하 | 기타 | 없음 | 질식 | 밀폐공간안전 기준 미준수 | L(1) | H(4) | - | 관리감독자 관리·감독 및 밀폐공간 작업 안전수직 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 부대공사 | 기타 | 유증기 | 내부 | 기타 | 지하 | 기타 | 없음 | 질식 | 밀폐공간안전 기준 미준수 | M(2) | M(3) | - | 관리감독자 관리·감독 및 밀폐공간 작업 안전수직 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 관공사 부대공사 | 기타 | 유증기 | 내부 | 유증기 | 앞 | 마감작업 | 없음 | 질식 | 산소부족 | M(2) | M(3) | 밀폐공간 사전작업 전 안전수칙에 대한 내용 반영 | 유해가스 또한 확인 및 환기조치 후 작업시행
토목 | 댐 | 기타 | 토목 | 관공사 부대공사 | 기타 | 유증기 | 내부 | 유증기 | 앞 | 기타 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 작업대책 미흡 | M(2) | H(4) | 산소농도 측정 및 공기호흡 보호구 등 안전대책 반영 | 안전 시공계획 수립 및 안전작업 관리
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 관공사 부대공사 | 기타 | 유증기 | 내부 | 유증기 | 바닥 | 마감작업 | 없음 | 질식 | 산소부족 | M(2) | M(3) | 밀폐공간 사전작업 전 안전수칙에 대한 내용 반영 | 유해가스 또한 확인 및 환기조치 후 작업시행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 부대공사 | 기타 | 유증기 | 내부 | 유증기 | 앞 | 도장작업 | 없음 | 질식 | 산소부족 | M(2) | M(3) | 밀폐공간 사전작업 전 안전수칙에 대한 내용 반영 | 유해가스 또한 확인 및 환기조치 후 작업시행
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 관공사 부대공사 | 기타 | 유증기 | 내부 | 유증기 | 바닥 | 마감작업 | 없음 | 질식 | 산소부족 | M(2) | M(3) | 밀폐공간 사전작업 전 안전수칙에 대한 내용 반영 | 유해가스 또한 확인 및 환기조치 후 작업시행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 부대공사 | 기타 | 유증기 | 내부 | 유증기 | 바닥 | 마감작업 | 없음 | 질식 | 산소부족 | M(2) | M(3) | 밀폐공간 사전작업 전 안전수칙에 대한 내용 반영 | 유해가스 또한 확인 및 환기조치 후 작업시행
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 관공사 부대공사 | 기타 | 유증기 | 내부 | 유증기 | 지하 | 마감작업 | 없음 | 질식 | 산소부족 | M(2) | M(3) | 밀폐공간 사전작업 전 안전수칙에 대한 내용 반영 | 유해가스 확인 및 환기조치 후 작업시행
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 관공사 부대공사 | 기타 | 유증기 | 내부 | 유증기 | 바닥 | 마감작업 | 없음 | 질식 | 산소부족 | M(2) | M(3) | 밀폐공간 사전작업 전 안전수칙에 대한 내용 반영 | 유해가스 또한 확인 및 환기조치 후 작업시행
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 관공사 부대공사 | 기타 | 유증기 | 내부 | 유증기 | 상부(위) | 마감작업 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 작업대책 미흡 | M(2) | H(4) | 산소농도 측정 및 공기호흡 보호구 착용 등 상세도 반영 | 안전 시공계획 수립 및 안전작업 철저 관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 부대공사 | 기타 | 유증기 | 내부 | 유증기 | 상부(위) | 마감작업 | 없음 | 질식 | 산소부족 | M(2) | M(3) | 밀폐공간 사전작업 전 안전수칙에 대한 내용 반영 | 유해가스 또한 확인 및 환기조치 후 작업시행
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 관공사 부대공사 | 기타 | 유증기 | 내부 | 유증기 | 앞 | 마감작업 | 없음 | 질식 | 산소부족 | M(2) | M(3) | 밀폐공간 사전작업 전 안전수칙에 대한 내용 반영 | 유해가스 또한 확인 및 환기조치 후 작업시행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 부대공사 | 기타 | 유증기 | 내부 | 유증기 | 앞 | 마감작업 | 없음 | 질식 | 산소부족 | M(2) | M(3) | 밀폐공간 사전작업 전 안전수칙에 대한 내용 반영 | 유해가스 또한 확인 및 환기조치 후 작업시행
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 관공사 부대공사 | 기타 | 유증기 | 내부 | 유증기 | 앞 | 마감작업 | 없음 | 질식 | 산소부족 | M(2) | M(3) | 밀폐공간 사전작업 전 안전수칙에 대한 내용 반영 | 유해가스 또한 확인 및 환기조치 후 작업시행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 부대공사 | 기타 | 유증기 | 내부 | 유증기 | 앞 | 마감작업 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 작업대책 미흡 | M(2) | H(4) | 밀폐공간 사전작업 전 안전수칙에 대한 내용 반영 | 유해가스 또한 확인 및 환기조치 후 작업시행
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 부대공사 | 기타 | 유증기 | 내부 | 기타 | 지하 | 기타 | 없음 | 질식 | 밀폐공간안전 기준 미준수 | M(2) | M(3) | - | 관리감독자 관리·감독 및 밀폐공간 작업 안전수직 준수
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 토목 | 관공사 부대공사 | 기타 | 유증기 | 내부 | 유증기 | 지하 | 마감작업 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 작업계획 미수립 | M(2) | M(3) | 밀폐공간 환기량 설계도서 명시 | 단독작업 금지, 2인 1조 작업, 밀폐공간작업 안전수칙 준수
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 관공사 부대공사 | 기타 | 유증기 | 내부 | 유증기 | 앞 | 마감작업 | 없음 | 질식 | 산소부족 | M(2) | M(3) | 밀폐공간 사전작업 전 안전수칙에 대한 내용 반영 | 유해가스 또한 확인 및 환기조치 후 작업시행
토목 | 하천 | 관개수로 | 토목 | 관공사 부대공사 | 기타 | 유증기 | 내부 | 유증기 | 지하 | 마감작업 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 작업계획 미수립 | M(2) | M(3) | 없음 | 단독작업 금지, 2인 1조 작업, 밀폐공간작업 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 부대공사 | 기타 | 유증기 | 내부 | 유증기 | 앞 | 마감작업 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 작업대책 미흡 | M(2) | H(4) | 밀폐공간 사전작업 전 안전수칙에 대한 내용 반영 | 유해가스 또한 확인 및 환기조치 후 작업시행
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 부대공사 | 기타 | 유증기 | 내부 | 유증기 | 앞 | 마감작업 | 없음 | 질식 | 산소부족 | M(2) | M(3) | 밀폐공간 사전작업 전 안전수칙에 대한 내용 반영 | 유해가스 또한 확인 및 환기조치 후 작업시행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 부대공사 | 기타 | 유증기 | 내부 | 유증기 | 앞 | 마감작업 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 작업대책 미흡 | M(2) | M(4) | 밀폐공간 사전작업 전 안전수칙에 대한 내용 반영 | 유해가스 또한 확인 및 환기조치 후 작업시행
토목 | 하천 | 관개수로 | 토목 | 관공사 부대공사 | 기타 | 유증기 | 내부 | 유증기 | 지하 | 마감작업 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 작업계획 미수립 | M(2) | M(3) | 없음 | 단독작업 금지, 2인 1조 작업, 밀폐공간작업 안전수칙 준수
토목 | 하천 | 관개수로 | 토목 | 관공사 부대공사 | 기타 | 유증기 | 내부 | 유증기 | 지하 | 도장작업 | 없음 | 질식 | 환기시설 미설치 | M(2) | M(3) | 없음 | 환기시설 미설치 및 밀폐공간작업 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 부대공사 | 기타 | 유증기 | 내부 | 유증기 | 앞 | 마감작업 | 없음 | 질식 | 산소부족 | M(2) | M(3) | 밀폐공간 사전작업 전 안전수칙에 대한 내용 반영 | 유해가스 또한 확인 및 환기조치 후 작업시행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 부대공사 | 기타 | 유증기 | 내부 | 유증기 | 앞 | 마감작업 | 없음 | 질식 | 산소부족 | M(2) | M(3) | 밀폐공간 사전작업 전 안전수칙에 대한 내용 반영 | 유해가스 또한 확인 및 환기조치 후 작업시행
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 옹벽 | 토목 | 관공사 부대공사 | 기타 | 유증기 | 내부 | 유증기 | 앞 | 연결작업 | 없음 | 질식 | 산소부족 | M(2) | M(3) | 밀폐공간 사전작업 전 안전수칙에 대한 내용 반영 | 유해가스 또한 확인 및 환기조치 후 작업시행
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 관공사 부대공사 | 기타 | 유증기 | 내부 | 유증기 | 앞 | 마감작업 | 없음 | 질식 | 산소부족 | M(2) | M(3) | 밀폐공간 사전작업 전 안전수칙에 대한 내용 반영 | 유해가스 또한 확인 및 환기조치 후 작업시행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 부대공사 | 기타 | 유증기 | 외부 | 기타 | 앞 | 연결작업 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 작업 안전수칙 미준수 | M(3) | L(2) | 밀폐공간 환기계획 수립 및 작업 안전수칙 준수 | 밀폐공간 작업 시 근로자 유해가스 중독 및 산소 결핍 예방
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 부대공사 | 기타 | 유증기 | 내부 | 유증기 | 앞 | 마감작업 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 작업대책 미흡 | M(2) | H(4) | 밀폐공간 사전작업 전 안전수칙에 대한 내용 반영 | 유해가스 또한 확인 및 환기조치 후 작업시행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 부대공사 | 기타 | 유증기 | 외부 | 유증기 | 하부(아래) | 연결작업 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 작업 안전수칙 미준수 | M(3) | L(2) | 밀폐공간 환기계획 수립 및 작업 안전수칙 준수 | 밀폐공간 작업 시 근로자 유해가스 중독 및 산소 결핍 예방
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 관공사 부대공사 | 기타 | 유증기 | 내부 | 유증기 | 지하 | 마감작업 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 작업계획 미수립 | M(2) | M(3) | 없음 | 단독작업 금지, 2인 1조 작업, 밀폐공간작업 안전수칙 준수
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 관공사 부대공사 | 기타 | 유증기 | 내부 | 유증기 | 앞 | 기타 | 없음 | 질식 | 산소부족 | M(2) | M(3) | 밀폐공간 사전작업 전 안전수칙에 대한 내용 반영 | 유해가스 또한 확인 및 환기조치 후 작업시행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 부대공사 | 기타 | 유증기 | 내부 | 유증기 | 지하 | 마감작업 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 작업계획 미수립 | L(2) | M(3) | 밀폐공간 환기량 설계도서 명시 | 단독작업 금지, 2인 1조 작업, 밀폐공간작업 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 부대공사 | 기타 | 유증기 | 인접주변 | 유증기 | 하부(아래) | 매설작업 | 화재 | 질식 | 추진구역내 용접작업시 안전조치 미흡 | M(3) | M(3) | 추진구역내 배관 용접시 각작업별 안전지침 준수토록 작업 지침상세도 반영 | 작업계획 수립시 설계도면 확인 관리 시공
토목 | 교량 | 철도교량 | 토목 | 관공사 부대공사 | 기타 | 유증기 | 내부 | 유증기 | 앞 | 마감작업 | 없음 | 질식 | 산소부족 | M(2) | M(3) | 밀폐공간 사전작업 전 안전수칙에 대한 내용 반영 | 유해가스 또한 확인 및 환기조치 후 작업시행
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 부대공사 | 기타 | 유증기 | 내부 | 유증기 | 지하 | 마감작업 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 작업계획 미수립 | L(2) | M(3) | 밀폐공간 환기량 설계도서 명시 | 단독작업 금지, 2인 1조 작업, 밀폐공간작업 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 부대공사 | 기타 | 유증기 | 내부 | 유증기 | 앞 | 마감작업 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 작업대책 미흡 | M(2) | H(4) | 밀폐공간 사전작업 전 안전수칙에 대한 내용 반영 | 유해가스 또한 확인 및 환기조치 후 작업시행
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 관공사 부대공사 | 기타 | 유증기 | 내부 | 유증기 | 앞 | 마감작업 | 없음 | 질식 | 산소부족 | M(3) | M(3) | 가스농도 측정기를 이용한 점검 및 보호 마스크 착용 등 안전도면 작성 | 작업조 교대운영을 통한 장기간 유해가스 노출방지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 부대공사 | 기타 | 유증기 | 내부 | 유증기 | 앞 | 마감작업 | 없음 | 질식 | 산소부족 | M(2) | M(3) | 밀폐공간 사전작업 전 안전수칙에 대한 내용 반영 | 유해가스 또한 확인 및 환기조치 후 작업시행
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 부대공사 | 기타 | 유증기 | 내부 | 유증기 | 지하 | 마감작업 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 작업계획 미수립 | L(2) | M(3) | 밀폐공간 환기량 설계도서 명시 | 단독작업 금지, 2인 1조 작업, 밀폐공간작업 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 부대공사 | 기타 | 유증기 | 내부 | 유증기 | 앞 | 마감작업 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 작업대책 미흡 | M(2) | H(4) | 밀폐공간 사전작업 전 안전수칙에 대한 내용 반영 | 유해가스 또한 확인 및 환기조치 후 작업시행
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 관공사 부대공사 | 기타 | 유증기 | 내부 | 유증기 | 앞 | 마감작업 | 없음 | 질식 | 산소부족 | M(2) | M(3) | 밀폐공간 사전작업 전 안전수칙에 대한 내용 반영 | 유해가스 또한 확인 및 환기조치 후 작업시행
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 부대공사 | 기타 | 유증기 | 내부 | 유증기 | 지하 | 마감작업 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 작업계획 미수립 | L(2) | M(3) | 밀폐공간 환기량 설계도서 명시 | 단독작업 금지, 2인 1조 작업, 밀폐공간작업 안전수칙 준수
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 관공사 부대공사 | 기타 | 유증기 | 내부 | 유증기 | 앞 | 마감작업 | 없음 | 질식 | 산소부족 | M(2) | M(3) | 밀폐공간 사전작업 전 안전수칙에 대한 내용 반영 | 유해가스 확인 및 환기조치 후 작업시행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 부대공사 | 기타 | 유증기 | 내부 | 유증기 | 앞 | 마감작업 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 작업대책 미흡 | M(2) | H(4) | 밀폐공간 사전작업 전 안전수칙에 대한 내용 반영 | 유해가스 또한 확인 및 환기조치 후 작업시행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 부대공사 | 기타 | 유증기 | 내부 | 유증기 | 앞 | 마감작업 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 작업대책 미흡 | M(2) | H(4) | 밀폐공간 사전작업 전 안전수칙에 대한 내용 반영 | 유해가스 또한 확인 및 환기조치 후 작업시행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 부대공사 | 기타 | 유증기 | 내부 | 유증기 | 앞 | 마감작업 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 작업대책 미흡 | M(2) | H(4) | 밀폐공간 사전작업 전 안전수칙에 대한 내용 반영 | 유해가스 또한 확인 및 환기조치 후 작업시행
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 부대공사 | 기타 | 유증기 | 내부 | 유증기 | 앞 | 마감작업 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 작업대책 미흡 | M(2) | H(4) | 밀폐공간 사전작업 전 안전수칙에 대한 내용 반영 | 유해가스 또한 확인 및 환기조치 후 작업시행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 부대공사 | 기타 | 유증기 | 내부 | 유증기 | 앞 | 마감작업 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 작업대책 미흡 | M(2) | H(4) | 밀폐공간 사전작업 전 안전수칙에 대한 내용 반영 | 유해가스 또한 확인 및 환기조치 후 작업시행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 부대공사 | 기타 | 유증기 | 내부 | 유증기 | 앞 | 마감작업 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 작업대책 미흡 | M(2) | H(4) | 밀폐공간 사전작업 전 안전수칙에 대한 내용 반영 | 유해가스 또한 확인 및 환기조치 후 작업시행
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 부대공사 | 기타 | 유증기 | 내부 | 유증기 | 앞 | 마감작업 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 작업대책 미흡 | M(2) | H(4) | 밀폐공간 사전작업 전 안전수칙에 대한 내용 반영 | 유해가스 또한 확인 및 환기조치 후 작업시행
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 관공사 부대공사 | 기타 | 유증기 | 내부 | 유증기 | 앞 | 마감작업 | 없음 | 질식 | 산소부족 | M(2) | M(3) | 밀폐공간 사전작업 전 안전수칙에 대한 내용 반영 | 유해가스 또한 확인 및 환기조치 후 작업시행
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 부대공사 | 기타 | 유증기 | 내부 | 유증기 | 앞 | 마감작업 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 작업대책 미흡 | M(2) | H(4) | 밀폐공간 사전작업 전 안전수칙에 대한 내용 반영 | 유해가스 또한 확인 및 환기조치 후 작업시행
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 관공사 부대공사 | 기타 | 유증기 | 내부 | 유증기 | 지하 | 마감작업 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 작업계획 미수립 | M(2) | M(3) | 없음 | 단독작업 금지, 2인 1조 작업, 밀폐공간작업 안전수칙 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 관공사 부대공사 | 기타 | 유증기 | 내부 | 유증기 | 지하 | 마감작업 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 작업계획 미수립 | M(2) | M(3) | 밀폐공간 환기량 설계도서 명시 | 단독작업 금지, 2인 1조 작업, 밀폐공간작업 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 부대공사 | 기타 | 유증기 | 내부 | 유증기 | 앞 | 마감작업 | 없음 | 질식 | 산소부족 | M(2) | M(3) | 밀폐공간 사전작업 전 안전수칙에 대한 내용 반영 | 유해가스 또한 확인 및 환기조치 후 작업시행
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 관공사 부대공사 | 기타 | 유증기 | 내부 | 유증기 | 앞 | 마감작업 | 없음 | 질식 | 산소부족 | M(2) | M(3) | 밀폐공간 사전작업 전 안전수칙에 대한 내용 반영 | 유해가스 또한 확인 및 환기조치 후 작업시행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 부대공사 | 기타 | 유증기 | 내부 | 유증기 | 앞 | 마감작업 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 작업대책 미흡 | M(2) | H(4) | 밀폐공간 사전작업 전 안전수칙에 대한 내용 반영 | 유해가스 또한 확인 및 환기조치 후 작업시행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 부대공사 | 기타 | 유증기 | 내부 | 유증기 | 앞 | 마감작업 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 작업대책 미흡 | M(2) | H(4) | 밀폐공간 사전작업 전 안전수칙에 대한 내용 반영 | 유해가스 또한 확인 및 환기조치 후 작업시행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 부대공사 | 기타 | 유증기 | 내부 | 유증기 | 앞 | 마감작업 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 작업대책 미흡 | M(2) | H(4) | 밀폐공간 사전작업 전 안전수칙에 대한 내용 반영 | 유해가스 또한 확인 및 환기조치 후 작업시행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 부대공사 | 기타 | 유증기 | 내부 | 유증기 | 앞 | 마감작업 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 작업대책 미흡 | M(2) | H(4) | 밀폐공간 사전작업 전 안전수칙에 대한 내용 반영 | 유해가스 또한 확인 및 환기조치 후 작업시행
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 관공사 부대공사 | 기타 | 유증기 | 내부 | 유증기 | 앞 | 마감작업 | 없음 | 질식 | 산소부족 | M(2) | M(3) | 밀폐공간 사전작업 전 안전수칙에 대한 내용 반영 | 유해가스 또한 확인 및 환기조치 후 작업시행
건축 | 건축물 | 숙박시설 | 토목 | 관공사 부대공사 | 기타 | 유증기 | 내부 | 유증기 | 지하 | 마감작업 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 작업계획 미수립 | M(2) | M(3) | 밀폐공간 환기량 설계도서 명시 | 단독작업 금지, 2인 1조 작업, 밀폐공간작업 안전수칙 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 관공사 부대공사 | 기타 | 유증기 | 내부 | 유증기 | 앞 | 마감작업 | 없음 | 질식 | 산소부족 | M(2) | M(3) | 밀폐공간 사전작업 전 안전수칙에 대한 내용 반영 | 유해가스 또한 확인 및 환기조치 후 작업시행
건축 | 건축물 | 운동시설 | 토목 | 관공사 부대공사 | 기타 | 유증기 | 내부 | 유증기 | 지하 | 마감작업 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 작업계획 미수립 | M(2) | M(3) | 밀폐공간 환기량 설계도서 명시 | 단독작업 금지, 2인 1조 작업, 밀폐공간작업 안전수칙 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 관공사 부대공사 | 기타 | 유증기 | 내부 | 유증기 | 지하 | 마감작업 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 작업계획 미수립 | M(2) | M(3) | 밀폐공간 환기량 설계도서 명시 | 단독작업 금지, 2인 1조 작업, 밀폐공간작업 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 부대공사 | 기타 | 유증기 | 내부 | 유증기 | 앞 | 기타 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 안전수칙 미준수 | M(2) | M(3) | 밀폐공간 안전보건프로그램 반영 | 환기설비계획(밀폐공간 안전작업 프로그램) 수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 부대공사 | 기타 | 유증기 | 내부 | 유증기 | 지하 | 마감작업 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 작업계획 미수립 | L(2) | M(3) | 밀폐공간 환기량 설계도서 명시 | 단독작업 금지, 2인 1조 작업, 밀폐공간작업 안전수칙 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 관공사 부대공사 | 기타 | 유증기 | 내부 | 유증기 | 지하 | 마감작업 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 작업계획 미수립 | M(2) | M(3) | 밀폐공간 환기량 설계도서 명시 | 단독작업 금지, 2인 1조 작업, 밀폐공간작업 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 부대공사 | 기타 | 유증기 | 내부 | 유증기 | 앞 | 마감작업 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 작업대책 미흡 | M(2) | H(4) | 밀폐공간 사전작업 전 안전수칙에 대한 내용 반영 | 유해가스 또한 확인 및 환기조치 후 작업시행
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 관공사 부대공사 | 기타 | 유증기 | 내부 | 유증기 | 지하 | 마감작업 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 작업계획 미수립 | M(2) | M(3) | 밀폐공간 환기량 설계도서 명시 | 단독작업 금지, 2인 1조 작업, 밀폐공간작업 안전수칙 준수
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 토목 | 관공사 부대공사 | 기타 | 유증기 | 내부 | 유증기 | 지하 | 마감작업 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 작업계획 미수립 | M(2) | M(3) | 밀폐공간 환기량 설계도서 명시 | 단독작업 금지, 2인 1조 작업, 밀폐공간작업 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 부대공사 | 기타 | 유증기 | 내부 | 유증기 | 지하 | 마감작업 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 작업계획 미수립 | L(2) | M(3) | 밀폐공간 환기량 설계도서 명시 | 단독작업 금지, 2인 1조 작업, 밀폐공간작업 안전수칙 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 관공사 부대공사 | 기타 | 유증기 | 내부 | 유증기 | 지하 | 마감작업 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 작업계획 미수립 | M(2) | M(3) | 밀폐공간 환기량 설계도서 명시 | 단독작업 금지, 2인 1조 작업, 밀폐공간작업 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 부대공사 | 기타 | 유증기 | 내부 | 유증기 | 앞 | 기타 | 없음 | 질식 | 산소부족 | M(2) | M(3) | 밀폐공간 사전작업 전 안전수칙에 대한 내용 반영 | 유해가스 또한 확인 및 환기조치 후 작업시행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 부대공사 | 기타 | 유증기 | 내부 | 유증기 | 지하 | 기타 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 안전기준 미준수 | M(2) | M(3) | - | 관리감독자 관리·감독 및 밀폐공간 작업 안전수직 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 부대공사 | 기타 | 유증기 | 내부 | 유증기 | 앞 | 마감작업 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 작업대책 미흡 | M(2) | H(4) | 밀폐공간 사전작업 전 안전수칙에 대한 내용 반영 | 유해가스 또한 확인 및 환기조치 후 작업시행
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 부대공사 | 기타 | 유증기 | 내부 | 유증기 | 지하 | 마감작업 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 작업계획 미수립 | M(2) | M(3) | 밀폐공간 환기량 설계도서 명시 | 단독작업 금지, 2인 1조 작업, 밀폐공간작업 안전수칙 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 관공사 부대공사 | 기타 | 유증기 | 내부 | 유증기 | 앞 | 기타 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 안전수칙 미준수 | M(2) | M(3) | 밀폐공간 안전보건프로그램 반영 | 환기설비계획(밀폐공간 안전작업 프로그램) 수립
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 관공사 부대공사 | 기타 | 유증기 | 내부 | 유증기 | 앞 | 기타 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 안전수칙 미준수 | M(2) | M(3) | 밀폐공간 안전보건프로그램 반영 | 환기설비계획(밀폐공간 안전작업 프로그램) 수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 부대공사 | 기타 | 유증기 | 내부 | 유증기 | 지하 | 마감작업 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 작업 중 근로자 질식위험 | L(2) | L(3) | 밀폐공간 안전보건 프로그램을 설계도서에 반영 | 밀폐공간 산소결핍 등으로 인한 질식위험 / 2인1조 작업 및 환기 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 부대공사 | 기타 | 유증기 | 내부 | 유증기 | 앞 | 마감작업 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 작업대책 미흡 | M(2) | H(4) | 밀폐공간 사전작업 전 안전수칙에 대한 내용 반영 | 유해가스 또한 확인 및 환기조치 후 작업시행
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 관공사 부대공사 | 기타 | 유증기 | 내부 | 유증기 | 앞 | 마감작업 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 안전수칙 미준수 | M(3) | M(3) | 밀폐공간 안전보건프로그램 반영 | 환기설비계획(밀폐공간 안전작업 프로그램) 수립
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 관공사 부대공사 | 기타 | 유증기 | 내부 | 유증기 | 앞 | 양생작업 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 안전수칙 미준수 | M(3) | M(3) | 밀폐공간 안전보건프로그램 반영 | 환기설비계획(밀폐공간 안전작업 프로그램) 수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 부대공사 | 기타 | 유증기 | 내부 | 유증기 | 지하 | 마감작업 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 작업계획 미수립 | M(2) | M(3) | 밀폐공간 환기량 설계도서 명시 | 단독작업 금지, 2인 1조 작업, 밀폐공간작업 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 관공사 부대공사 | 기타 | 유증기 | 내부 | 유증기 | 지하 | 마감작업 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 작업계획 미수립 | M(2) | M(3) | 밀폐공간 환기량 설계도서 명시 | 단독작업 금지, 2인 1조 작업, 밀폐공간작업 안전수칙 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 관공사 부대공사 | 기타 | 유증기 | 내부 | 유증기 | 지하 | 마감작업 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 작업계획 미수립 | M(2) | M(3) | 밀폐공간 환기량 설계도서 명시 | 단독작업 금지, 2인 1조 작업, 밀폐공간작업 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 부대공사 | 기타 | 유증기 | 내부 | 유증기 | 지하 | 마감작업 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 작업계획 미수립 | M(2) | M(3) | 밀폐공간 환기량 설계도서 명시 | 단독작업 금지, 2인 1조 작업, 밀폐공간작업 안전수칙 준수
건축 | 건축물 | 운동시설 | 토목 | 관공사 부대공사 | 기타 | 유증기 | 내부 | 유증기 | 지하 | 마감작업 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 작업계획 미수립 | M(2) | M(3) | 밀폐공간 환기량 설계도서 명시 | 단독작업 금지, 2인 1조 작업, 밀폐공간작업 안전수칙 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 관공사 부대공사 | 기타 | 유증기 | 외부 | 유증기 | 앞 | 마감작업 | 없음 | 질식 | 산소부족 | M(3) | M(3) | 가스농도 측정기를 이용한 점검 및 보호 마스크 착용 등 안전도면 작성 | 작업조 교대운영을 통한 장기간 유해가스 노출방지
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 부대공사 | 기타 | 유증기 | 내부 | 유증기 | 지하 | 기타 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 안전기준 미준수 | L(1) | H(4) | - | 관리감독자 관리·감독 및 밀폐공간 작업 안전수직 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 관공사 부대공사 | 기타 | 유증기 | 내부 | 유증기 | 지하 | 마감작업 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 작업계획 미수립 | M(2) | M(3) | 밀폐공간 환기량 설계도서 명시 | 단독작업 금지, 2인 1조 작업, 밀폐공간작업 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 부대공사 | 기타 | 유증기 | 내부 | 유증기 | 앞 | 마감작업 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 안전수칙 미준수 | M(3) | M(3) | 밀폐공간 안전보건프로그램 반영 | 환기설비계획(밀폐공간 안전작업 프로그램) 수립
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 관공사 부대공사 | 기타 | 유증기 | 내부 | 유증기 | 앞 | 기타 | 없음 | 질식 | 산소부족 | M(3) | M(3) | 산소농도 측정 및 공기호흡기, 송기마스크 착용, 감시인 배치 | 작업조 교대운영을 통한 장기간 유해가스 노출방지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 부대공사 | 기타 | 유증기 | 내부 | 유증기 | 앞 | 기타 | 없음 | 질식 | 산소부족 | M(3) | M(3) | 산소농도 측정 및 공기호흡기, 송기마스크 착용, 감시인 배치 | 작업조 교대운영을 통한 장기간 유해가스 노출방지
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 관공사 부대공사 | 기타 | 유증기 | 내부 | 유증기 | 앞 | 기타 | 없음 | 질식 | 산소부족 | M(3) | M(3) | 산소농도 측정 및 공기호흡기, 송기마스크 착용, 감시인 배치 | 작업조 교대운영을 통한 장기간 유해가스 노출방지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 부대공사 | 기타 | 유증기 | 내부 | 유증기 | 옆 | 마감작업 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 작업대책 미흡 | M(2) | H(4) | 밀폐공간 사전작업 전 안전수칙에 대한 내용 반영 | 유해가스 또한 확인 및 환기조치 후 작업시행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 부대공사 | 기타 | 유증기 | 내부 | 유증기 | 지하 | 마감작업 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 작업계획 미수립 | L(2) | M(3) | 밀폐공간 환기량 설계도서 명시 | 단독작업 금지, 2인 1조 작업, 밀폐공간작업 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 부대공사 | 기타 | 유증기 | 내부 | 유증기 | 지하 | 마감작업 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 작업계획 미수립 | L(2) | M(3) | 밀폐공간 환기량 설계도서 명시 | 단독작업 금지, 2인 1조 작업, 밀폐공간작업 안전수칙 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 관공사 부대공사 | 기타 | 유증기 | 내부 | 유증기 | 지하 | 마감작업 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 작업계획 미수립 | L(2) | M(3) | 밀폐공간 환기량 설계도서 명시 | 단독작업 금지, 2인 1조 작업, 밀폐공간작업 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 부대공사 | 기타 | 유증기 | 내부 | 유증기 | 지하 | 마감작업 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 작업계획 미수립 | M(2) | M(3) | 밀폐공간 환기량 설계도서 명시 | 단독작업 금지, 2인 1조 작업, 밀폐공간작업 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 부대공사 | 기타 | 유증기 | 내부 | 유증기 | 지하 | 기타 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 안전기준 미준수 | L(1) | H(4) | - | 관리감독자 관리·감독 및 밀폐공간 작업 안전수직 준수
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 관공사 부대공사 | 기타 | 유증기 | 내부 | 유증기 | 앞 | 마감작업 | 없음 | 질식 | 산소부족 | M(3) | M(3) | 산소농도 측정 및 공기호흡기, 송기마스크 착용, 감시인 배치 | 작업조 교대운영을 통한 장기간 유해가스 노출방지
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 관공사 부대공사 | 기타 | 유증기 | 내부 | 유증기 | 지하 | 마감작업 | 없음 | 질식 | 산소부족 | M(3) | M(3) | 가스농도 측정기를 이용한 점검 및 보호 마스크 착용 등 안전도면 작성 | 작업조 교대운영을 통한 장기간 유해가스 노출방지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 부대공사 | 기타 | 유증기 | 내부 | 유증기 | 지하 | 마감작업 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 작업계획 미수립 | M(2) | M(3) | 밀폐공간 환기량 설계도서 명시 | 단독작업 금지, 2인 1조 작업, 밀폐공간작업 안전수칙 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 관공사 부대공사 | 기타 | 유증기 | 내부 | 유증기 | 바닥 | 기타 | 없음 | 질식 | 산소부족 | M(3) | M(3) | 산소농도 측정 및 공기호흡기, 송기마스크 착용, 감시인 배치 | 지하차도 되메우기시 방수재가 손상되지 않도록 유의
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 관공사 부대공사 | 기타 | 유증기 | 내부 | 유증기 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 배관 용접 작업중 질식 재해 위험 | M(3) | M(3) | 밀폐공간 안전관리 계획도 작성 | 산소농도 및 유해가스 측정 관리계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 부대공사 | 기타 | 유증기 | 내부 | 유증기 | 앞 | 마감작업 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 작업대책 미흡 | M(2) | H(4) | 밀폐공간 사전작업 전 안전수칙에 대한 내용 반영 | 유해가스 또한 확인 및 환기조치 후 작업시행
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 관공사 부대공사 | 기타 | 유증기 | 인접주변 | 유증기 | 하부(아래) | 마감작업 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 작업 프로그램 미흡 | M(2) | H(4) | 산소농도 측정 및 공기 호흡 보호구 착용 지침 준수토록 상세도 반영 | 안전 시공계획 수립 및 안전작업 철저 관리