## Sheet1
시설물 종류 대분류 | 시설물 종류 중분류 | 시설물 종류 소분류 | 공종 대분류 | 공종 중분류 | 위험발생 객체 대분류 | 위험발생 객체 중분류 | 위험발생 위치 대분류 | 위험발생 위치 중분류 | 위험발생 위치 소분류 | 작업 프로세스 | 물적 피해 | 인적 피해 | 사고 원인 | 사고 가능성 | 사고 심각성 | 설계 단계 | 시공 단계
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 강구조물공사 | 부재 | 철골부재 | 지붕 | 철골부재 | 고소 | 조립작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 미조치 | H(4) | H(4) | 철골부재에 안전대 부착설비 설치 | 작업자 안전대 착용 수시 점검
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 강구조물공사 | 부재 | 철골부재 | 내부 | 철골부재 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 안전대 부착설비 미설치 | M(3) | H(4) | - | 안전대 부착설비 설치, 추락방지망 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 강구조물공사 | 부재 | 철골부재 | 내부 | 철골부재 | 상부(위) | 조립작업 | 전도 | 떨어짐(10미터 이상) | 철골 표준작업 미준수 | M(3) | H(4) | 철골작업 표준 안전작업 준수토록 상세도 반영 | 철골공사 표준안전 작업 지침 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 강구조물공사 | 부재 | 철골부재 | 내부 | 철골부재 | 상부(위) | 연결작업 | 붕괴 | 깔림 | 연결부 지지력 부적합 | M(2) | M(3) | 강구조 용접 작업에 대한 비파괴 검사 수행 지침 반영 | 시공계획서상 해당공종 표준 작업 규격 관리
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 강구조물공사 | 부재 | 철골부재 | 지붕 | 철골부재 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 지붕공사 고소작업 과다노출 | M(3) | H(4) | 지붕공사 고소작업 지붕조립 작업시간을 최소화 위한 지붕의 사전공장 조립범위를 최대화 | 시공계획서 수립시 해당 조립범위 준수 시공
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 강구조물공사 | 부재 | 철골부재 | 내부 | 철골부재 | 상부(위) | 연결작업 | 탈락 | 물체에 맞음 | 볼트 접합부 볼트장력 미흡 | M(3) | M(3) | 고장력 볼트 마찰면 상세 설계 처리 기준 제시 (미끄럼 계수,”표면거칠기,“PAINT 조임 토르크)하여 잡합강도 확보 | 적정 자재선정, 설계 상세도서 확인 시공 및 품질관리
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 강구조물공사 | 부재 | 철골부재 | 내부 | 철골부재 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 조립미흡 | L(2) | M(3) | 수평보강재 연결부 상세도 및 SPLICE 상세도 작성 | 연결부 볼트 결속력 상시확인 및 검측, 숙련공 투입
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 강구조물공사 | 부재 | 철골부재 | 내부 | 철골부재 | 상부(위) | 설치작업 | 낙하 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전시설 미흡 | M(3) | M(4) | 작업대차 설치상세도 작성, 교통안전대책 수립 | 구조안전성 검토, 사전안전교육실시, 작업시 공구 등 낙하 방지
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 강구조물공사 | 부재 | 철골부재 | 지붕 | 철골부재 | 고소 | 조립작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 미조치 | H(4) | H(4) | 철골부재에 안전대 부착설비 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 강구조물공사 | 부재 | 철골부재 | 내부 | 철골부재 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 안전대 부착설비 미설치 | L(2) | H(4) | - | 안전대 부착설비 설치, 고소작업대 사용
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 강구조물공사 | 부재 | 철골부재 | 지붕 | 철골부재 | 고소 | 조립작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 미조치 | H(4) | H(4) | 철골부재에 안전대 부착설비 설치 | 안전대 사용에 관한 기술지침 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 강구조물공사 | 부재 | 철골부재 | 인접주변 | 철골부재 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 구명줄 미설치 | M(2) | H(4) | 안전대 걸이용 구명줄 상세도면 작성 | 지상에서 안전대걸이 시설을 미리 설치후 인양
토목 | 하천 | 관개수로 | 토목 | 강구조물공사 | 부재 | 철골부재 | 내부 | 철골부재 | 고소 | 설치작업 | 낙하 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전시설 미설치 | M(3) | M(3) | 철골구조물 설치 시 안전대 부착설비 사전에 설치토록 상세도 작성 | 철골구조물 설치 시 안전대 부착설비 사전에 설치
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 토목 | 강구조물공사 | 부재 | 철골부재 | 내부 | 철골부재 | 상부(위) | 조립작업 | 낙하 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 고정상태 불량 | L(2) | H(4) | 철골계단 접합부 고정상세도 작성 | 철골계단 설치 시 가설 안전난간 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 강구조물공사 | 부재 | 철골부재 | 내부 | 철골부재 | 하부(아래) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(10미터 이상) | 철골 표준작업 미준수 | M(3) | H(4) | 철골작업 표준 안전작업 준수토록 설계지침 제시 | 철골공사 표준안전 작업 지침 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 강구조물공사 | 부재 | 철골부재 | 지붕 | 철골부재 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 지붕공사 고소작업 과다노출 | M(3) | H(4) | 지붕공사 고소작업 지붕조립 작업시간을 최소화 위한 지붕의 사전공장 조립범위를 최대화 | 시공계획서 수립시 해당 조립범위 준수 시공
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 강구조물공사 | 부재 | 철골부재 | 내부 | 철골부재 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(10미터 이상) | 철공상부 추락방지조치 미흡 | M(3) | M(2) | 철골상단에 추락방지망 및 안전대 부착설비 설치후 시공하도록 도면에 명시 | 안전난간 설치 높이 준수 및 난간 긴셜 상태 확인 / 안전난간 설치, 동선확보
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 강구조물공사 | 부재 | 철골부재 | 내부 | 철골부재 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 접합상세도 누락 | M(2) | H(4) | SRC기둥과 철골부재 접합상세도를 설계도서 반영 | 숙련공이 용접하도록 하며 외관검사 및 비파괴검사 시행
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 강구조물공사 | 부재 | 철골부재 | 내부 | 철골부재 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 철골 안전작업 수칙 미준수 | L(1) | H(4) | - | 철골 양중 전 지상에서 생명줄 등 안전대 부착설비 설치 및 근로자는 이중안전고리 안전대 착용의 내용을 포함한 안전관리계획서 수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 강구조물공사 | 부재 | 철골부재 | 인접주변 | 철골부재 | 옆 | 인양작업 | 기타 | 물체에 맞음 | 철골구조물 설칙계획누락 | M(2) | M(3) | 철골조립시 부지의 상황, 구조물의 규모와 높이, 부재의 중량을 고려하여 장비 및 가설계획 수립 | 붐대 선회시 적정스윙속도, 크레인 정격 하중, 인양 방법 등이 포함된 작업계획 수립
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 토목 | 강구조물공사 | 부재 | 철골부재 | 외부 | 철골부재 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 철골작업 중 근로자 추락위험 | H(4) | H(4) | 철골안전대 걸이시설 설치상세도 작성 및 2인이상 안전대 걸기 금지 명기 | 철골작업 시 추락방지를 위한 안전관리계획 수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 강구조물공사 | 부재 | 철골부재 | 외부 | 철골부재 | 옆 | 용접작업 | 화재 | 화상 | 용접 작업시 화재 및 근로자 화상 위험 | L(2) | L(2) | 용접작업에 대한 안전기준을 관련도면에 명기 | 밀폐공간 산소결핍등으로 인한 질식위험 / 2인1조 작업 및 환기 실시
토목 | 항만 | 기타 | 토목 | 강구조물공사 | 부재 | 철골부재 | 외부 | 철골부재 | 상부(위) | 용접작업 | 화재 | 화상 | 가연성 물질에 불꽃 비산 | M(2) | M(3) | 소화설비 비치 및 소방 활동, 숙련공 투입 | 화기작업 대장작성 및 관리책임자 선임
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 강구조물공사 | 부재 | 철골부재 | 내부 | 철골부재 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 부딪힘 | 작업중지 기준 미준수 | M(2) | H(4) | 우천, 강설 등 기상악화시 작업중지 기준을 반영 | 공사계획 수립시 시공계획 철저
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 강구조물공사 | 부재 | 철골부재 | 내부 | 철골부재 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 접합상세도 누락 | M(2) | H(4) | SRC기둥과 철골부재 접합상세도를 설계도서 반영 | 숙련공이 용접하도록 하며 외관검사 및 비파괴검사 시행
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 강구조물공사 | 부재 | 철골부재 | 인접주변 | 철골부재 | 옆 | 인양작업 | 기타 | 물체에 맞음 | 철골구조물 설칙계획누락 | M(2) | M(3) | 철골조립시 부지의 상황, 구조물의 규모와 높이, 부재의 중량을 고려하여 장비 및 가설계획 수립 | 붐대 선회시 적정스윙속도, 크레인 정격 하중, 인양 방법 등이 포함된 작업계획 수립
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 강구조물공사 | 부재 | 철골부재 | 내부 | 철골부재 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 철골 안전작업 수칙 미준수 | L(1) | H(4) | - | 철골 양중 전 지상에서 생명줄 등 안전대 부착설비 설치 및 근로자는 이중안전고리 안전대 착용의 내용을 포함한 안전관리계획서 수립
토목 | 항만 | 호안 | 토목 | 강구조물공사 | 부재 | 철골부재 | 내부 | 철골부재 | 앞 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공상세도 및 구조검토 미흡 | L(3) | L(2) | 상세도(배근도 및 순서도)에 의한 시공관리 | 해풍에 대응한 가설자재 구조검토 후 시공
토목 | 항만 | 호안 | 토목 | 강구조물공사 | 부재 | 철골부재 | 내부 | 철골부재 | 바닥 | 조립작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 철골조 조립작업 간 작업자 추락 위험 | M(3) | M(3) | 추락방지망 및 안전대 걸이시설 설치 | 추락방지망 및 안전대 걸이시설 상태 점검
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 강구조물공사 | 부재 | 철골부재 | 내부 | 철골부재 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 철골 조임관리 미흡에 의한 위험잠재 | L(2) | L(2) | 철골 조임토크치를 설계에 반영 | 철골 조임 및 시공관리 철저
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 강구조물공사 | 부재 | 철골부재 | 내부 | 철골부재 | 고소 | 조립작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지미조치 | H(4) | H(4) | 철골부재에 안전대 부착설비 설치 | 안전대 사용지침 준수
토목 | 항만 | 방파제 | 토목 | 강구조물공사 | 부재 | 철골부재 | 외부 | 철골부재 | 바닥 | 용접작업 | 화재 | 화상 | 현장 용접작업 중 화재발생 위험 | M(3) | M(3) | 화기 사용에 따른 안전관리계획 작성 | 근로자 보호구 착용 및 안전교육 철저
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 기타 | 토목 | 강구조물공사 | 부재 | 철골부재 | 지붕 | 철골부재 | 고소 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전설비 미흡 | M(2) | M(4) | 철골 안전난간 설치 및 안전대 착용 후 이동 | 추락방지망 설치
토목 | 항만 | 방파제 | 토목 | 강구조물공사 | 부재 | 철골부재 | 인접주변 | 철골부재 | 고소 | 양중작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 시공순서 미준수로 인한 인양중 낙하위험 | M(3) | M(4) | 시공순서도 작성 | 현장용접 품질검사 계획 수립
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 강구조물공사 | 부재 | 철골부재 | 내부 | 철골부재 | 고소 | 양중작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 줄걸이 미흡으로 철골부재 낙하 | M(3) | M(3) | 줄걸이작업 안전고나리계획 수립 | 양중계획 수립 및 작업반경 내 출입통제계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 강구조물공사 | 부재 | 철골부재 | 내부 | 철골부재 | 상부(위) | 설치작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 줄걸이 미흡으로 자재 낙하위험 | M(3) | M(4) | 줄걸이방법 및 인양작업 안전관리방안 제시 | 인양계획 수립하여 자재 인양시 낙하방지
토목 | 항만 | 계류시설 | 토목 | 강구조물공사 | 부재 | 철골부재 | 외부 | 철골부재 | 상부(위) | 용접작업 | 화재 | 화상 | 안전시설 미흡 | M(2) | M(3) | 용접 작업시 불꽃 비산 방지책 설치와 가연성 물질은 지정된 장소에 보관을 설계도서에 명시 | 용접작업 관리 책임자를 선임, 화기 작업허가서 작성 후 작업 실시
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 토목 | 강구조물공사 | 부재 | 철골부재 | 지붕 | 철골부재 | 고소 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전설비 미흡 | M(2) | M(4) | 철골 안전대 부착 설비 설치 반영 | 작업자 안전대 착용 후 이동
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 강구조물공사 | 부재 | 철골부재 | 내부 | 철골부재 | 바닥 | 상차 및 하역작업 | 없음 | 깔림 | 하역작업 중 근로자 깔림위험 | M(3) | M(3) | 철골 하역작업에 대한 작업안전지침 작성 | 자재 적재 계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 강구조물공사 | 부재 | 철골부재 | 내부 | 철골부재 | 바닥 | 용접작업 | 화재 | 화상 | 용접작업 중 불티비산으로 인한 화재 | M(2) | M(4) | 용접 화재예방계획 작성 | 화기감시자 배치 및 근로자 안전교육계획 수립
토목 | 항만 | 계류시설 | 토목 | 강구조물공사 | 부재 | 철골부재 | 외부 | 철골부재 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 연결부 시공 불량 | M(2) | H(4) | 가시설 구조물의 용접, 볼트 체결 등의 작업부위를 수시 점검하도록 설계도서에 명시 | 설치공사 착수전 가시설 구조물의 공사계획서 및 가시설 구조물 제작도면 작성
토목 | 항만 | 계류시설 | 토목 | 강구조물공사 | 부재 | 철골부재 | 외부 | 철골부재 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전장치 부재 | M(3) | M(2) | 부재 인양전 지상에서 수직, 수평 안전대부착설비 및 추락방지막을 추가로 설치 하도록 설계도서에 명시 | 작업자의 안전 대부착설비 상태 및 착용사항을 수시 점검
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 강구조물공사 | 부재 | 철골부재 | 내부 | 철골부재 | 옆 | 인양작업 | 전도 | 물체에 맞음 | 중량물 인양 안전성 검토 미흡 | M(2) | H(4) | 전도방지 및 와이어로프 사용기준 작성 | 이동식 크레인 양중작업의 안전성 검토 지침 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 강구조물공사 | 부재 | 철골부재 | 내부 | 철골부재 | 하부(아래) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 임의시공 및 조립불량 | M(2) | M(3) | 접합상세도 작성 | 철골공사 안전보건작업 지침 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 강구조물공사 | 부재 | 철골부재 | 인접주변 | 철골부재 | 하부(아래) | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 철골기둥 전도방지 미흡 | M(3) | M(3) | 철골 기둥 건립”즉시” 전도 방지조치로 안전성 확보토록 상세도 반영 | 적정 자재선정, 설계 상세도서 확인 시공 및 품질관리
조경 | 생태공원 |  | 토목 | 강구조물공사 | 부재 | 철골부재 | 내부 | 철골부재 | 상부(위) | 설치작업 | 기타 | 없음 | 공사기간 산정 기준 미흡 | M(2) | H(4) | 공공 건설공사의 공사기간 산정기준을 바탕으로 적정 공사기간 산정 | 착공전 설계에서 선정한 공사기간 산정 타당성 검토
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 강구조물공사 | 부재 | 철골부재 | 내부 | 철골부재 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 철골구조물에서 작업시 안전시설 미표기 | L(2) | L(3) | 철골작업 구간 안전시설을 반영하여 추락위험 방지 | 고소작업자 안전교육 및 안전시설을 사전에 설치하여 작업 실시
조경 | 생태공원 |  | 토목 | 강구조물공사 | 부재 | 철골부재 | 내부 | 철골부재 | 상부(위) | 고소작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 건설신기술 위험성 미검토 | M(2) | H(4) | 특허/신기술개발자로부터 위험성에 대한 검토서를 작성 | 시공계획의 적적성 검토 및 이행 확인
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 강구조물공사 | 부재 | 철골부재 | 외부 | 철골부재 | 옆 | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 접합지지력 부족 | M(2) | M(2) | - | 철골접합부 확인하여 이음부는 밀실하게 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 강구조물공사 | 부재 | 철골부재 | 외부 | 철골부재 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전대 부착설비설치기준 미준수 | M(2) | M(3) | 안전대 부착설비 설치 상세도면 작성 | 고소작업 시 구명줄에 2인 이상 안전대 걸기 금지
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 강구조물공사 | 부재 | 철골부재 | 외부 | 철골부재 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 패널형 배수지 구조강도미흡 | M(3) | M(3) | 패널형 배수지 하부 연결 상세도 작성하여 안전성 확보 | 강재 적정선정 및 설계도서 확인 시공
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 강구조물공사 | 부재 | 철골부재 | 외부 | 철골부재 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전설비 미설치 | M(2) | M(3) | 철골부재 단부에 안전난간 설치 상세도면 작성 | 작업자 TBM교육 및 개인보호구장비착용 상태확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 강구조물공사 | 부재 | 철골부재 | 외부 | 철골부재 | 상부(위) | 설치작업 | 낙하 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 지붕공사 표준작업 미준수 | M(3) | M(3) | 지붕공사 작업 표준안전작업 준수토록 NOTE 반영 | 지붕공사 표준안전 작업 지침 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 강구조물공사 | 부재 | 철골부재 | 외부 | 철골부재 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 근로자 실족 | M(3) | M(3) | 철골공사시 안전시설물 설치계획도 작성 | 한 줄의 지지로프를 이용하는 근로자 수는 1인으로 제한
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 강구조물공사 | 부재 | 철골부재 | 외부 | 철골부재 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 안전설비 미흡 | M(2) | M(3) | 철골빔 난간대 및 생명줄 등 추락방지시설 제시 | 안전설비 설치상태 확인
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 강구조물공사 | 부재 | 철골부재 | 외부 | 철골부재 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 끼임 | 조형물 자립도 미흡 | L(2) | H(4) | 치 및 조립상세도 반영 -장비제원 반영 -시공절차별 안전조치사항 반영 | 장비능력 및 줄걸이 요소 제 기능 확보
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 강구조물공사 | 부재 | 철골부재 | 외부 | 철골부재 | 상부(위) | 설치작업 | 낙하 | 떨어짐(10미터 이상) | 주탑 지지 미비 | L(2) | H(4) | 강재주탑 설치공사 상세도 및 안전조치 사항 반영 -주탑설치 상세도 반영 -지조립장 용접작업 배치도 반영 -고소구간 안전조치사항 Note 반영 | 시공(안전)계획서 검토 외 공정별 H.P(Hold Point) 중점관리 -설계도 및 공작도 확인 -건립순서 계획 및 절차별 가설설비 안전조치 확보
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 강구조물공사 | 부재 | 철골부재 | 외부 | 철골부재 | 상부(위) | 용접작업 | 화재 | 화상 | 용접시 불티비산 | M(2) | M(2) | 용접 작업 중 화재 예방계획 수립 | 화기작업 허가서를 활용하여 관리 및 화재감시자를 배치하에 작업
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 강구조물공사 | 부재 | 철골부재 | 인접주변 | 철골부재 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 구명줄 미설치 | M(3) | H(4) | 안전대걸이용 구명줄 설치도면 작성 | 지상에서 안전걸이 시설을 미리 설치
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 강구조물공사 | 부재 | 철골부재 | 외부 | 철골부재 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 기초 앵커볼트정착력 부족 | M(3) | M(2) | 정착부 앵커볼트 매입길이에 대한 안전성 검토 후 최소 규정매입길이 반영 | 시공계획 수립시 지반조사 및 설계도서 및 확인 시공
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 강구조물공사 | 부재 | 철골부재 | 지붕 | 철골부재 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 지붕공사 고소작업 과다노출 | M(3) | H(4) | 지붕공사 고소작업 지붕조립 작업시간을 최소화 위한 지붕의 사전공장 조립범위를 최대화 | 시공계획서 수립시 해당 조립범위 준수 시공
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 강구조물공사 | 부재 | 철골부재 | 내부 | 철골부재 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 구명줄 미설치 | M(3) | H(4) | 안전대걸이용 구명줄 설치 도면 작성 | 지상에서 안전걸이 시설을 미리 설치
건축 | 건축물 | 기타 | 토목 | 강구조물공사 | 부재 | 철골부재 | 외부 | 철골부재 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 기초 앵커볼트정착력 부족 | M(3) | M(2) | 정착부 앵커볼트 매입길이에 대한 안전성 검토 후 최소 규정매입길이 반영 | 시공계획 수립시 지반조사 및 설계도서 및 확인 시공
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 강구조물공사 | 부재 | 철골부재 | 지붕 | 철골부재 | 고소 | 고소작업 | 없음 | 떨어짐(10미터 이상) | 지붕 고소작업 시 안전수칙 미숙지로 인한 근로자 추락 | L(2) | L(3) | 고소작업시 안전대 착용 및 유의사항을 도면에 명기 | 지상에서 조립가능한 부재는 지상에서 조립하고 안전대 착용을 철저히하며 유의사항 준수하여 시공 시 안전성 확보
건축 | 건축물 | 기타 | 토목 | 강구조물공사 | 부재 | 철골부재 | 지붕 | 철골부재 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 지붕공사 고소작업 과다노출 | M(3) | H(4) | 지붕공사 고소작업 지붕조립 작업시간을 최소화 위한 지붕의 사전공장 조립범위를 최대화 | 시공계획서 수립시 해당 조립범위 준수 시공
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 강구조물공사 | 부재 | 철골부재 | 내부 | 철골부재 | 고소 | 고소작업 | 없음 | 떨어짐(10미터 이상) | 고소 작업 시 작업허가제 미운영으로 인한 추락사고 | L(2) | L(3) | 위험작업에 대한 작업허가제 관련 사항을 설계도면에 반영 | 2m 이상의 고소작업 1.5m 이상의 굴착가설공사 등 위험 공정 작업하기 전에는 공사감독자에게 승인을 받고 작업 진행
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 강구조물공사 | 부재 | 철골부재 | 외부 | 철골부재 | 상부(위) | 양중작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 인양로프 파단 | M(3) | H(4) | 줄걸이 안전수칙, 와이어로프 사용기준에 대한 내용 지침제시 | 작업중 낙하 재해를 예방하기 위해 줄걸이 반입시, 사용중 점검관리 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 강구조물공사 | 부재 | 철골부재 | 외부 | 철골부재 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 오차계측관리미흡 | M(3) | M(3) | 시공단계별 계측계획 및 오차관리 상세 수립 반영 | 반입 전 후, 자재의 적정성 검수 및 품질관리
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 강구조물공사 | 부재 | 철골부재 | 외부 | 철골부재 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 저장탱크 허용변위 기준 미흡 | M(3) | H(4) | 저장탱크 허용변위 안전성 해석 수행 | 교체작업 작업자 안전수칙 준수 및 변위 계측 관리
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 강구조물공사 | 부재 | 철골부재 | 외부 | 철골부재 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 부딪힘 | 사전적업허가제 미시행 | M(3) | M(3) | 위험공종 작업 착수전 작업허가 절차 준수하여 작업 시행토록 도면반영 | 표준 안전 수칙 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 강구조물공사 | 부재 | 철골부재 | 외부 | 철골부재 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토 하중조건 미흡 | M(3) | M(3) | 구조계산시 외부 추가하중 조건 안전성 평가 보완 반영하여 구조 안전성 확보 | 시공계획서상 안정성 조건 확인 및 상세도 확인 철저시공
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 강구조물공사 | 부재 | 철골부재 | 외부 | 철골부재 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 지붕공사 고소작업 과다노출 | M(3) | H(4) | 지붕공사 고소작업 시 작업시간을 최소화 하소추락방호설비빈영 | 시공계획서 수립시 해당 조립범위 준수 시공
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 강구조물공사 | 부재 | 철골부재 | 내부 | 철골부재 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 안전설비 미흡 | M(2) | M(3) | 철골빔 난간대 및 생명줄 설치 | 안전설비 설치상태 확인