## Sheet1
시설물 종류 대분류 | 시설물 종류 중분류 | 시설물 종류 소분류 | 공종 대분류 | 공종 중분류 | 위험발생 객체 대분류 | 위험발생 객체 중분류 | 위험발생 위치 대분류 | 위험발생 위치 중분류 | 위험발생 위치 소분류 | 작업 프로세스 | 물적 피해 | 인적 피해 | 사고 원인 | 사고 가능성 | 사고 심각성 | 설계 단계 | 시공 단계
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 강구조물공사 | 시설물 | 옹벽 | 외부 | 옹벽 | 하부(아래) | 양중작업 | 파열,파단 | 깔림 | 양중장비 결함 | M(3) | M(3) | 인양줄, 인양고리 등 점검 및 교체, 안전요원 배치 | 안전시설 설치 및 안전요원 배치, 작업반경내 접근금지
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 강구조물공사 | 시설물 | 옹벽 | 외벽 | 옹벽 | 옆 | 설치작업 | 기타 | 깔림 | 콘크리트 구조물과 보강토 옹벽 접속부 토사유실로 인한 침하 | L(2) | M(3) | 콘크리트 구조물과 보강토 옹벽 사이 L형강 설치 | 다짐 전 L형강 설치 상태 점검 및 다짐 후 토사 유실 여부 확인
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 강구조물공사 | 시설물 | 옹벽 | 외벽 | 옹벽 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 보강토 옹벽 우각부 시공품질 저하에 따른 수직균열 발생으로 인한 사고 | L(2) | M(3) | 보강토 옹벽 상세도 작성 및 우각부 시공시 주의사항 명시 | 다짐 전 L형강 설치 상태 점검 및 다짐 후 토사 유실 여부 확인
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 강구조물공사 | 시설물 | 옹벽 | 인접주변 | 옹벽 | 뒤 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 보강토 용벽 배면용수 배출구 미설치로 인한 보강토 옹벽 붕괴 | M(3) | M(3) | 보강토 옹벽 하부 유공관 배출구 설치 | 보강토 옹벽 유공관 내 이물질 끼임 방지 및 유공관 상부 인력다짐 실시
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 강구조물공사 | 시설물 | 옹벽 | 인접주변 | 옹벽 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 없음 | 집중강우 발생시 보강토옹벽 배면 수압 상승으로 인한 보강토 옹벽 붕괴 | M(3) | M(3) | 보강토 옹벽 상단부에 우수 차단공을 설치하도록 도면에 명시 | 우수 차단공 설치 상태 점검 및 보강토 전면블럭 이상유무 확인
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 강구조물공사 | 시설물 | 옹벽 | 인접주변 | 옹벽 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 상부 L형 옹벽과 보강토 옹벽 상단 강성 차이에 의한 부등침하 발생으로 붕괴 | M(3) | M(3) | 상부 L형 옹벽 하중을 고려한 구조검토 수행 | 상부 옹벽 설치시 하부 침하 여부 검토 수행
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 강구조물공사 | 시설물 | 옹벽 | 외벽 | 옹벽 | 옆 | 기타 | 기타 | 깔림 | 배면용수발생, 보강재파손 | H(2) | H(3) | 물구멍, 배수 파이프, 브랭킷 배수, 필터 등 효과적인 방법 적용 | 설계단계 저감대책
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 강구조물공사 | 시설물 | 옹벽 | 인접주변 | 옹벽 | 옆 | 기타 | 기타 | 부딪힘 | 장비와 접촉 | H(3) | H(2) | 시공단계 저감대책 | 소형 다짐장비 사전점검, 숙련공 투입 및 작업반경 내 작업자 통제로 안전성 확보
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 강구조물공사 | 시설물 | 옹벽 | 외부 | 옹벽 | 옆 | 설치작업 | 기타 | 깔림 | 콘크리트 구조물과 보강토옹벽 접속부 토사 유실로 인한 침하 | M(2) | M(3) | 콘크리트 구조물과 보강토 옹벽 사이 L형강 설치 | 다짐 전 L형강 설치 상태 점검 및 다짐 후 토사 유실 여부 확인
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 강구조물공사 | 시설물 | 옹벽 | 인접주변 | 옹벽 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 보강토 설치시 추락방지시설 미흡 | M(3) | M(3) | 보강토옹벽 안전시설물 설계에 반영 | 안전난간 설치규정 준수
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 강구조물공사 | 시설물 | 옹벽 | 외부 | 옹벽 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공순서 미준수 | M(3) | M(3) | 보강토옹벽 시공순서도 작성 및 설계도서 반영 | 보강토옹벽 설치순서 준수하여 작업
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 강구조물공사 | 시설물 | 옹벽 | 외부 | 옹벽 | 뒤 | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 구조안전성 미검토 | M(2) | H(4) | 옹벽 계산서 작성 | 균열방지 신축이음 설치