## Sheet1
시설물 종류 대분류 | 시설물 종류 중분류 | 시설물 종류 소분류 | 공종 대분류 | 공종 중분류 | 위험발생 객체 대분류 | 위험발생 객체 중분류 | 위험발생 위치 대분류 | 위험발생 위치 중분류 | 위험발생 위치 소분류 | 작업 프로세스 | 물적 피해 | 인적 피해 | 사고 원인 | 사고 가능성 | 사고 심각성 | 설계 단계 | 시공 단계
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 강구조물공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 기타 | 기타 | 질식 | 없음 | M(3) | M(2) | 없음 | 관리감독자 관리,감독 및 밀폐공간 작업 안전수칙 준수
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 강구조물공사 | 시설물 | 건물 | 지붕 | 건물 | 상부(위) | 마감작업 | 없음 | 없음 | 추락방지 시설 미흡 | M(2) | H(4) | 안전대부착설비 설치 및 안전대 착용 후 작업 | -
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 강구조물공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 기타 | 없음 | 떨어짐(2미터 미만) | 안전시설 미설치 | M(2) | M(3) | 높이 1M이상 계단 설치구간 임시 안전난간 설치 | 임시 안전난간 고정 및 안전상태 확인
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 강구조물공사 | 시설물 | 건물 | 외벽 | 건물 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 전도방지 조치 미수립 | M(2) | H(4) | 기둥 전도방지를 위한 와이어로프지지 및 베이스플레이트의 시공정밀도 확보 | -
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 강구조물공사 | 시설물 | 건물 | 외부 | 건물 | 고소 | 용접작업 | 화재 | 화상 | 설비 용접시 불꽃이 비산하여 화재 | L(1) | H(4) | - | 인화성 물질 격리조치, 소화기 비치 및 작업자 안전교육
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 강구조물공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 하부(아래) | 용접작업 | 화재 | 질식 | 작업규정 미준수 | M(3) | H(4) | 밀페공간 작업시 안전규정 및 지침을 준수토록 설계도에 반영 | 관련규정에 따른 안전시설물 설치 및 안전용품 착용
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 강구조물공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 전기작업 | 없음 | 감전 | 전기안전시설 미설치 | M(3) | M(3) | 가설전기 사용에 따른 접지, 누전차단기 등 전기 안전시설물을 설치토록 설계도에 반영 | 관련규정에 다른 안전시설물 설치 및 안전용품 착용
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 강구조물공사 | 시설물 | 건물 | 외벽 | 건물 | 옆 | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 전도방지조치 미수립 | M(2) | H(4) | 기둥 조립 시 전도방지조치 도면 제시 | 기둥의 지상조립, 세우기 및 가볼트 조임의 시공관리 제시
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 강구조물공사 | 시설물 | 건물 | 외부 | 건물 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 건축공사 중 상부에서 고소작업시 근로자 추락 등 위험잠재 | L(2) | L(3) | 고소작업에 따른 안전시설 설치에 대한 사항을 설계도서에 반영 | 시공 중 고소작업시 근로자 추락위험 / 추락위험구간 안전시설물 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 강구조물공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 바닥 | 용접작업 | 화재 | 화상 | 용접 작업 시 불티비산에 의한 화재 | L(2) | L(2) | 용접 작업 시 화재위험에 대한 안전기준을 관련도면에 명기 | 용접 작업에 의한 불티 비산 방지를 위한 화재감시자 배치 및 안전기준 준수
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 강구조물공사 | 시설물 | 건물 | 외부 | 옹벽 | 고소 | 설치작업 | 파열,파단 | 깔림 | 철골공사시 조립도 작성 등 안전관리계획 미 수립, 작업순서 미 준수, 안전시설 미 설치, 안전점검 미 실시 | M(3) | H(4) | 철골공사 구조검토 실시, 설계도면 작성시 철골부재의 형상 및치수, 접합부의 위치 등 명기 | 철골공사전 조립도 포함한 안전관리계획 수립, 철골조립공사 시 작업순서 준수, 안전시설 설치 및 안전점검 수행
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 강구조물공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 고소 | 설치작업 | 기타 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 철골조립 고소장소에서 동시작업시 구명줄에 2인 이상 안전대 고리걸기 금지 미 준수 및 금지표지 미 게시 | L(2) | H(4) | 철골조립시 사전 안전관리계획을 수립하도록 설계시방서에 명기 | 철골조립 고소장소에서 동시작업시 안전대 부착설비 설치, 추락방호망 설치, 1인 1줄 개인별 구명줄 설치 및 안전대 고리걸기 후 작업실시 여부 확인
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 강구조물공사 | 시설물 | 건물 | 외부 | 건물 | 고소 | 거치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 고소부위의 철골부재 설치시 안전시설 (추락방호망, 안전대 부착설비 등) 설치 미흡, 안전대 고리걸기 미 준수 | M(3) | H(4) | 시공단계 안전관리계획서 설계도면에 안전시설의 설치위치 종류 제원을 반영하도록 설계시방서에 명기 | 시공단계 안전관리계획서 설계도면에 안전시설 (추락방호망, 안전대 부착설비 등)의 설치 위치, 종류, 제원을 명기, 작업 중 안전대 고리걸기 준수여부 확인
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 강구조물공사 | 시설물 | 건물 | 외벽 | 건물 | 고소 | 정리작업 | 파열,파단 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 철골 외벽공사(판넬, 창호공사 등)시 작업방법 부적합 | M(3) | H(4) | 철골 외벽공사(판넬, 창호공사 등)시 안전한 작업방법을 준수할 수 있도록 설계시방서에 명기 | 철골외벽조립공사시 강관비계, 이동식비계 사용으로 인한 떨어짐 위험요소를 개선하기 위해 시공단계에서 안전관리계획서에 차량탑재형 고소작업대 사용하도록 명기
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 강구조물공사 | 시설물 | 건물 | 내부 | 건물 | 고소 | 설비작업 | 파열,파단 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | E/V 승강로 벽체 개구부 안전시설 미 설치 | L(2) | H(4) | 승강로 벽체 개구부 내 엘리베이터 설치작업 시 안전시설의 설치 및 안전대 고리걸기 등 안전기준을 준수할 수 있도록 설계시방서에 명기 | 승강로 벽체 개구부 내 엘리베이터 설치작업 시 안전시설의 설치 및 안전대 고리걸기 준수 등 확인을 위하여 작업책임자 지휘 하에 작업 실시
산업환경설비 | 환경시설 | 환경오염방지시설 | 토목 | 강구조물공사 | 시설물 | 건물 | 외부 | 건물 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 철골 구조물 구조안전성 검토 미비 | M(2) | M(3) | 철골 구조물 구조 안전성 검토서 반영 | 고소작업 추락위험 구간 안전시설물 설치
산업환경설비 | 환경시설 | 환경오염방지시설 | 토목 | 강구조물공사 | 시설물 | 건물 | 외부 | 건물 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 철골 프레임 구조안전성 검토 미비 | M(2) | H(4) | 철골 구조물 구조 안전성 검토서 반영 | 고소작업 추락위험 구간 안전시설물 설치