## Sheet1
시설물 종류 대분류 | 시설물 종류 중분류 | 시설물 종류 소분류 | 공종 대분류 | 공종 중분류 | 위험발생 객체 대분류 | 위험발생 객체 중분류 | 위험발생 위치 대분류 | 위험발생 위치 중분류 | 위험발생 위치 소분류 | 작업 프로세스 | 물적 피해 | 인적 피해 | 사고 원인 | 사고 가능성 | 사고 심각성 | 설계 단계 | 시공 단계
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 강구조물공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 운반작업 | 낙하 | 깔림 | 호이스트 건축부 접합 상세도 누락 | M(2) | M(3) | 유지관리용 호이스트 건축부 접합 상세도 설계도서 반영 | 숙련공이 용접하도록 하며 외관검사 및 비파괴검사 시행
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 강구조물공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 제원 부족 | M(3) | H(4) | 중량물 및 작업반경 등을 고려한 크레인 제원 검토 | 설계도서 준수하여 설치 및 중량물 작업계획서 작성
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 강구조물공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 지붕 | 기중기(이동식크레인 등) | 고소 | 인양작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 안전조치 부적정 | M(3) | H(4) | 안전한 와이어로프 사용 | 주기적으로 로프 점검
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 강구조물공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 이동식 크레인 지지력 검ㅁ토 미실시 | M(3) | H(4) | 이동식 크레인 지지력 검토 실시 | 작업 전 줄걸이 점검
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 강구조물공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 설치작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 와이어로프 검토 미흡 | L(2) | L(3) | 설치시 안전사항 설계서 명기 | 훅 이탈방지 사용, 인양작업 반경과 하중 확인
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 강구조물공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외벽 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 설치작업 | 전도 | 물체에 맞음 | 아웃트리거 설치 미흡 | L(2) | L(3) | 설치시 안전사항 설계서 명기 | 인양작업 반경과 지브의 경사각에 따른 정격하중 확인
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 강구조물공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 충돌 | 물체에 맞음 | 유도로프 미사용 | L(2) | H(4) | 유도로프 사용하도록 시방서 명기 | 양중 작업 시 유도로프 사용
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 강구조물공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 운반작업 | 낙하 | 넘어짐(기타) | 전방주시 및 신호 전달 미흡 | L(2) | H(4) | 와이어로프 검토 및 주의사항 시방서 명기 | 설계도서 및 시방서에 따른 주의사항 명시, 공사 중 와이어로프 상태 확인
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 강구조물공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 운반작업 | 낙하 | 깔림 | 호이스트 건축부 접합 상세도 누락 | M(2) | M(3) | 유지관리용 호이스트 건축부 접합 상세도 설계도서 반영 | 숙련공이 용접하도록 하며 외관검사 및 비파괴검사 시행
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 토목 | 강구조물공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 아웃트리거 설치 미흡 | M(3) | M(3) | 공사 중 아웃트리거 설치상태 확인 명기 | 공사중 아웃트리거 설치상태 확인
건축 | 건축물 | 업무시설 | 토목 | 강구조물공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 운반작업 | 낙하 | 깔림 | 호이스트 건축부 접합 상세도 누락 | M(2) | M(3) | 유지관리용 호이스트 건축부 접합 상세도 설계도서 반영 | 숙련공이 용접하도록 하며 외관검사 및 비파괴검사 시행
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 강구조물공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 운반작업 | 낙하 | 깔림 | 호이스트 건축부 접합 상세도 누락 | M(2) | M(3) | 유지관리용 호이스트 건축부 접합 상세도 설계도서 반영 | 숙련공이 용접하도록 하며 외관검사 및 비파괴검사 시행
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 강구조물공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 운반작업 | 낙하 | 깔림 | 호이스트 건축부 접합 상세도 누락 | M(2) | M(3) | 유지관리용 호이스트 건축부 접합 상세도 설계도서 반영 | 숙련공이 용접하도록 하며 외관검사 및 비파괴검사 시행
토목 | 하천 | 관개수로 | 토목 | 강구조물공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 운반작업 | 충돌 | 넘어짐(기타) | 아웃트리거 설치미흡으로 인한 넘어짐 | M(1) | M(1) | 인양작업 반경과 지브의 경사각에 따른 정격하중 확인 | 공사 중 아웃트리거 설치상태 확인 또는 지반침하 방지 조치 등 고려
토목 | 하천 | 관개수로 | 토목 | 강구조물공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 하부(아래) | 양중작업 | 충돌 | 부딪힘 | 유도로프 미설치로 인한 충돌 | M(1) | M(1) | 유도로프 설치 등 고려 | 유도로프 설치 등 점검
토목 | 하천 | 관개수로 | 토목 | 강구조물공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 고소 | 운반작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 와이어로프 검토미흡으로 인한 낙하위험 | M(1) | M(1) | 와이어로프 하중 제한 검토 또는 훅 이탈방지 사용 | 공사 중 와이어로프 상태 확인 등 고려
토목 | 터널 | 기타 | 토목 | 강구조물공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 하부(아래) | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 제원 부족 | M(3) | H(4) | 중량물 무게 및 작업반경 고려한 크레인 제원 검토 결과 도면 반영 | 설계도서 준수 및 중량물 취급 작업계획서 작성
토목 | 터널 | 기타 | 토목 | 강구조물공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 하부(아래) | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 지내력 부족 | M(3) | M(3) | 장비 하부 지내력 검토 결과를 포함한 크레인 작업 가설계획도 설계도서에 반영 | 설계도서 준수 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 강구조물공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 인양허용하중 초과 | M(2) | H(4) | 중량물 인양검토 실시 | 중량물 취급 작업계획 수립
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 강구조물공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 운반작업 | 낙하 | 깔림 | 호이스트 건축부 접합 상세도 누락 | M(2) | M(3) | 유지관리용 호이스트 건축부 접합 상세도 설계도서 반영 | 숙련공이 용접하도록 하며 외관검사 및 비파괴검사 시행
토목 | 교량 | 철도교량 | 토목 | 강구조물공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 하부(아래) | 설치작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 와이어로프 검토 미흡 | M(3) | H(4) | 크레인 장비 제원과 인양능력 검토 | 장비제원과 인양중량을 면밀히 검토한 후 시공, 안전관리자 및 운전원 상시 합동점검
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 강구조물공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 기타 | 깔림 | 점검미흡 | H(2) | H(3) | 시공단계 저감대책 | 와이어 로프, 턴버클 체결 등 줄걸이 작업 안전관리도면 작성
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 강구조물공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 인양로프 관리 미흡 | L(2) | M(3) | 중량물을 고려하여 줄걸이(와이어로프, 샤클 등) 하중제한 검토 | 설계도서 준수 및 공사 중 와이어로프 상태 점검
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 강구조물공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 하부(아래) | 양중작업 | 탈락 | 물체에 맞음 | 크레인 로프 기준 미준수 및 줄걸이 불량 | M(2) | H(4) | 크레인 작업계획서에 따라 로프와 훅 등 사전안전점검을 철저히 하고 인양 시 줄걸이방법 지휘하도록 작업지휘자 배치 | 추락 위험이 있는 경우 안전대 착용 및 걸이 후 작업
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 강구조물공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 이동식크레인 사용 중 전도위험 | M(3) | M(3) | 이동식크레인 전도방지를 위한 안전관리계획 작성 | 장비 사용 전 안전점검 계획 수립
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 강구조물공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 줄걸이 방법 불량 | L(2) | H(4) | - | 크레인 인양 시 2줄걸이 실시, 작업구역 설정 및 신호수 배치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 강구조물공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 가설계획도 미작성 | M(3) | H(4) | 가설계획도 작성 | 지내력에 따른 전도 검토 실시
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 강구조물공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 하부(아래) | 양중작업 | 탈락 | 물체에 맞음 | 크레인 로프 기준 미준수 및 줄걸이 불량 | M(2) | H(4) | 크레인 작업계획서에 따라 로프와 훅 등 사전안전점검을 철저히 하고 인양 시 줄걸이방법 지휘하도록 작업지휘자 배치 | 추락 위험이 있는 경우 안전대 착용 및 걸이 후 작업
조경 | 생태공원 |  | 토목 | 강구조물공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 이동식 크레인 지지력 부족으로 전도 위험 | M(2) | H(4) | 이동식 크레인 지지력 검토를 설계도서에 반영 | 이동식 크레인 작업 시 아웃트리거설치상태확인, 지반침하 방지조치 시행
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 강구조물공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 인양 허용하중 초과 | M(3) | M(3) | 이동식크레인 제원 및 중량물 인양 검토 실시 | 중량물 취급 작업계획 수립 및 크레인 제원 확인 후 시공
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 강구조물공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 인양작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 2줄 걸이 미시행 | M(3) | M(3) | 철골 인양 작업시 줄걸이 방법(2줄 걸이 실시) 설계도서 반영 | 자재 인양작업 시 줄걸이 방법 및 양중기계 로프폐기기준 준수
조경 | 기타 |  | 토목 | 강구조물공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 이동식 크레인 지지력 부족 | M(2) | H(4) | 이동식 크레인 지지력 검토를 설계도서에 반영 | 이동식 크레인 작업 시 아웃트리거설치상태확인, 지반침하 방지조치 시행
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 강구조물공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 운반작업 | 낙하 | 깔림 | 호이스트 건축부 접합 상세도 누락 | M(2) | M(3) | 유지관리용 호이스트 건축부 접합 상세도 설계도서 반영 | 숙련공이 용접하도록 하며 외관검사 및 비파괴검사 시행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 강구조물공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 인양작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 2줄 걸이 미시행 | M(3) | M(3) | 철골 인양 작업시 줄걸이 방법(2줄 걸이 실시) 설계도서 반영 | 자재 인양작업 시 줄걸이 방법 및 양중기계 로프폐기기준 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 강구조물공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 인양 허용하중 초과 | M(3) | M(3) | 이동식크레인 제원 및 중량물 인양 검토 실시 | 중량물 취급 작업계획 수립 및 크레인 제원 확인 후 시공
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 강구조물공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 운반작업 | 낙하 | 깔림 | 호이스트 건축부 접합 상세도 누락 | M(2) | M(3) | 유지관리용 호이스트 건축부 접합 상세도 설계도서 반영 | 숙련공이 용접하도록 하며 외관검사 및 비파괴검사 시행
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 강구조물공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 운반작업 | 낙하 | 깔림 | 호이스트 건축부 접합 상세도 누락 | M(2) | M(3) | 유지관리용 호이스트 건축부 접합 상세도 설계도서 반영 | 숙련공이 용접하도록 하며 외관검사 및 비파괴검사 시행
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 강구조물공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 운반작업 | 낙하 | 깔림 | 호이스트 건축부 접합 상세도 누락 | M(2) | M(3) | 유지관리용 호이스트 건축부 접합 상세도 설계도서 반영 | 숙련공이 용접하도록 하며 외관검사 및 비파괴검사 시행
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 강구조물공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 아웃트리거 설치 미흡 | M(2) | H(4) | 중량물 인양작업 상세도 작성 | 공사 중 아웃트리거 설치상태 확인
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 기타 | 토목 | 강구조물공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 고소 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 중량물 인양 검토 미흡 | M(2) | H(4) | 중량물 인양작업 상세도 작성 | 크레인 작업구간 복공철판 및 전도 방지목 설치
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 강구조물공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 중량물 인양작업 중 지반침하 및 전도방지 조치 미흡 | L(2) | L(3) | 크레인 중량물 지반침하 및 전도방지를 위한 인양작업 계획 반영 | 지반 침하, 전도 방지를 위한 아웃트리거 설치, 받침목 또는 철판 사용 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 강구조물공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 지내력 미검토 | M(2) | H(4) | 이동식크레인 제원 및 지내력검토 | 시공 전 지반 상태 확인
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 강구조물공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 뒤 | 이동 | 전도 | 부딪힘 | 작업구역통제 미흡 | M(3) | M(2) | 작업지반 사전조사 및 장비 작업계획서 작성/설계도서에 지침반영 | 작업계획 수립 / 계획에 의한 관리감독
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 강구조물공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 안전성검토 누락에 의한 시공 중 위험잠재 | L(1) | L(3) | 사용하는 크레인에 대한 제원 명기 | 크레인 안전성검토 누락에 의한 전도위험이 있으므로 사용하는 크레인에 대하여 제원 및 지반지지력 확인하여 작업
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 강구조물공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 하부(아래) | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 비평탄 지반 설치 및 전도방지 미흡 | M(3) | M(2) | 작업지반 사전조사 및 장비 작업계획서 작성/지빈지지력 및 양중 안전성 검토 | 작업계획 수립 / 계획에 의한 관리감독
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 강구조물공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 운반작업 | 낙하 | 깔림 | 호이스트 건축부 접합 상세도 누락 | M(2) | M(3) | 유지관리용 호이스트 건축부 접합 상세도 설계도서 반영 | 숙련공이 용접하도록 하며 외관검사 및 비파괴검사 시행
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 강구조물공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 전도방지 작업계획도 미작성 | M(3) | M(3) | 방진펜스 설치 크레인 전도방지 작업계획도 작성 | 아웃트리거 최대확장 설치,전용받침대 사용
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 강구조물공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 이동 | 충돌 | 깔림 | 교통처리계획 누락 | M(3) | M(3) | 교통처리계획 수립 | 신호수 안전보호구 지급 및 교육 실시