## Sheet1
시설물 종류 대분류 | 시설물 종류 중분류 | 시설물 종류 소분류 | 공종 대분류 | 공종 중분류 | 위험발생 객체 대분류 | 위험발생 객체 중분류 | 위험발생 위치 대분류 | 위험발생 위치 중분류 | 위험발생 위치 소분류 | 작업 프로세스 | 물적 피해 | 인적 피해 | 사고 원인 | 사고 가능성 | 사고 심각성 | 설계 단계 | 시공 단계
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 강구조물공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 지하 | 기타 | 기타 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전관리 미흡 | M(2) | M(3) | 2열로 변경된 사다리의 도면을 참고하여 시공관리 | 사다리 기준안에 맞는 제품 사용
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 강구조물공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 기타 | 기타 | 질식 | 환기불량 | M(3) | M(2) | 없음 | 관리감독자 관리, 감독 및 밀폐공간 작업 안전수칙 준수
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 강구조물공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 기타 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 안전 기준 미준수 | M(2) | M(3) | 없음 | 작업 전 밀폐공간 안전보건 프로그램 운영
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 강구조물공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 상부(위) | 용접작업 | 화재 | 화상 | 가연성 물질에 불꽃 비산 | L(2) | M(3) | 소화설비 비치 및 소방 활동, 숙련공 투입 | 화기작업 대장작성 및 관리책임자 선임
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 강구조물공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 설치기준 미준수 | M(2) | M(3) | 사다리 상세도 상에 발디딤부 폭과 간격을 명시한 도면 보완 | 설계도서 준수하여 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 강구조물공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 바닥 | 기타 | 없음 | 질식 | 환기시설 미흡 | L(2) | M(4) | 환기설비계획(밀폐공간 안전작업프로그램) 수립 | 밀폐공간 안전작업에 대한 작업사항 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 강구조물공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 옆 | 기타 | 기타 | 찔림 | 환기불량 | M(3) | M(2) | 없음 | 관리감독자 관리감독 및 밀폐공간 작업 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 강구조물공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 지하 | 도장작업 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 안전수칙 미준수 | L(2) | L(3) | 밀폐공간 안전보건프로그램 반영 | 밀폐공간 안전보건프로그램 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 강구조물공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 이동 | 기타 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전관리 미흡 | M(2) | M(3) | 2열로 변경된 사다리의 도면을 참고하여 시공관리 | 작업자 안전교육
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 강구조물공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 철골 작업 중 추락 예방조치 미흡 | M(2) | H(4) | 근로자 떨어짐 예방을 위한 방호조치 에 대한 유의사항을 NOTE기입 | 고소작업대 등 장비 설치 불량 /장비 설치구간 지지력 확보 및 신호수 배치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 강구조물공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조적 안전성 미검토 | M(3) | M(2) | 가설구조물에 대한 구조검토 확인 | 없음
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 강구조물공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공상세도 및 구조검토 미흡 | M(3) | M(2) | 상세도에 의한 시공관리 | 작업자 안전교육
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 강구조물공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 용접작업 | 화재 | 화상 | 용접시 불티비산으로 화재발생 | L(2) | M(3) | 용접작업 시 화재방지 대책이 수립되도록 설계도면에 Note표기 | 불티 비산방지 안면보호 보안경 착용, 화기관리 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 강구조물공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 이동식 사다리 규격 미준수 | M(3) | M(3) | 산업안전보건기준에 관한 규칙 제24조에 의거 규격에 맞는 사다리 사용토록 설계도서 명기 | 관리감독자의 철저한 관리감독 및 사다리설치 작업 안전수칙을 준수하여 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 강구조물공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전 관리 미흡 | M(2) | M(3) | 2열로 변경된 사다리의 도면을 참고하여 시공관리 | 작업자 안전교육
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 강구조물공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 파열,파단 | 없음 | 감쇠기 및 전단키 설치 위치 미확보 | M(3) | M(2) | 감쇠기 및 전단키 성능 확보를 위한 설치 위치 확인 | 작업 전 근로자 사전교육 철저 시행 및 현장 관리방안 수립
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 강구조물공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 파열,파단 | 없음 | 성능 평가 미실시 | M(3) | M(2) | 지진 해석 결과에 따른 감쇠기 및 전단키 성능 평가 실시 | 안전수칙 준수 및 안전교육 철저
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 강구조물공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전관리 미흡 | M(2) | M(3) | 2열로 변경된 사다리의 도면을 참고하여 시공관리 | 작업자 안전교육
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 강구조물공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 옆 | 설치작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 줄걸이 방법 불량 | M(2) | H(4) | 자재 인양 시 2줄 걸이 이상 결속, 수평유지 및 유도로프 사용에 대한 내용 설계에 반영 | 스마트 안전장비 설치 및 착용등에 대한 관리 감독
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 강구조물공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 줄걸이 방법 불량 | M(2) | H(4) | 자재 인양 시 2줄 걸이 이상 결속, 수평유지 및 유도로프 사용에 대한 내용 설계에 반영 | 안전수칙 준수 및 안전교육 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 강구조물공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | Deck plate 겹침길이 미확보 | M(2) | H(4) | Deck plate 시공 시 50mm 이상 겹침길이 확보할 수 있도록 상세도에 반영 | 작업자 안전대 착용 관리/감독
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 강구조물공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전대 부착설비 누락 | M(2) | H(4) | 철골구조물 안전대 부착 설비 시공상세도를 작성하여 시공시 기준 제시 | 작업자 안전대 착용 관리/감독
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 강구조물공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_데크로드 설치 순서 미준수 | H(3) | H(3) | 데크로드 설치 순서 준수 | 용접 작업 시 소화기,불티방지포 등의 설치
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 강구조물공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 기타 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 말뚝 지지력 미확보 | M(2) | M(3) | 현장 재하시험 계획 설계도서 반영 | 품질시험 기준을 준수하여 현장시험을 수행
토목 | 터널 | 기타 | 토목 | 강구조물공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 하부(아래) | 용접작업 | 화재 | 화상 | 용접 불씨 | M(3) | M(3) | 불티비산방지포 활용 및 화재감시자를 배치하에 작업 | 화재 예방대책 수립 및 단부구간 떨어짐 예방조치 실시
토목 | 공동구 |  | 토목 | 강구조물공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 바닥 | 기타 | 없음 | 질식 | 유해가스 미측정 | M(3) | M(3) | 작업전 반드시 유해가스 측정과 작업 감시자 배치토록 하고, 밀폐공간 작업 매뉴얼에 따라 작업 실시 | 밀폐공간 작업매뉴얼을 준수하여 작업 진행
토목 | 공동구 |  | 토목 | 강구조물공사 | 기타 | 기타 | 지붕 | 기타 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(분류불능) | 고소작업대 전도방지장치 설치 미흡 | M(2) | H(4) | 고소작업대 사용시 산업안전보건기준에 관한 규칙 제186조 제1,2,3항에 의거 작업하도록 설계도서 명기 | 산업안전보건기준에 관한 규칙 제186조 제4항에 의거 작업토록 관리감독 철저
토목 | 공동구 |  | 토목 | 강구조물공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 지하 | 도장작업 | 화재 | 질식 | 화재 위험작업과 중복 | M(3) | H(4) | 화재발생 위험이 있는 작업은 중복 진행 금지 및 작업반경 11m 이내 가연성 물질이 있는 경우 화재감시자 배치 | 화재발생 위험작업 동시 진행하지 않도록 작업자 지속적인 안전교육
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 강구조물공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전관리 미흡 | M(2) | M(3) | 2열로 변경된 사다리의 도면을 참고하여 시공관리 | 작업자 안전교육
토목 | 항만 | 호안 | 토목 | 강구조물공사 | 기타 | 기타 | 지붕 | 기타 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 상가장비 설치 및 연결작업간 작업자 추락 위험 | M(3) | M(3) | 구조물 하부 추락방지망 및 상부 안전대 걸이시설 설치 | 추락방지망 및 안전대 걸이시설 상태 점검
토목 | 항만 | 호안 | 토목 | 강구조물공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 바닥 | 용접작업 | 화재 | 화상 | 용접작업 시 화재 및 근로자 화상 위험 | L(3) | L(2) | 용접작업 시 화재방지 대책이 수립되도록 설계도면에 Note표기 | 화기작업 대장작성 및 관리책임자 선임
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 강구조물공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 옆 | 정리작업 | 기타 | 찔림 | 비산 | H(3) | H(3) | 시공단계 저감대책 | 절단시 개인보호구(보안경,보호장갑,보호캡)착용 작업 안전지침 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 강구조물공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 상부(위) | 기타 | 기타 | 깔림 | 고정상태 불량 | H(3) | H(3) | 거더 전도방지 쐐기 및 와이어 (턴버클 포함) 결속 | 설계단계 저감대책
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 강구조물공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 바닥 | 용접작업 | 화재 | 기타 | 인화성물질 현장 방치 | L(1) | M(4) | 인화성물질 격리조치 | 작업장 소화기 비치 및 작업자 안전교육
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 토목 | 강구조물공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 기타 | 낙하 | 떨어짐(분류불능) | 작업자간 동선 미계획, 안전거리 미확보 | H(4) | M(3) | 안내표지판 내역 반영 | 개구부 안전휀스 설치
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 강구조물공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 하부(아래) | 운반작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 버력처리시 운반중인 석재 낙하로 인한 사고 | M(3) | M(3) | 벨트컨베이어 하부에 낙하물 방지시설 설치 | 낙하물 방지망 설치시 하부 작업자 접근 금지
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 강구조물공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 하부(아래) | 운반작업 | 없음 | 물체에 맞음 | ROCK HANDLING SYSTEM 설치시 부재 탈락 | M(3) | M(3) | ROCK HANDLING SYSTEM 상세 시공순서도 작성 및 작업시 안전대책 수립 | 설치시 작업순서 준수 및 하부 접근 통제
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 강구조물공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 기타 | 낙하 | 떨어짐(분류불능) | 작업자간 동선 미계획, 안전거리 미확보 | H(4) | M(3) | 안내표지판 내역 반영 | 개구부 안전휀스 설치
조경 | 기타 |  | 토목 | 강구조물공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 옆 | 설치작업 | 낙하 | 떨어짐(분류불능) | 데크 켄틸레버 구간 강성부족 | M(2) | H(4) | 데크 켄틸레버구간 연결부 구조검토를 설계도서에 반영 | 시공자는 데크 설치계획 및 품질관리 등을 포함한 시공계획서를 제출
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 강구조물공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 하부(아래) | 용접작업 | 화재 | 화상 | 설비 용접시 불꽃이 비산하여 화재 | L(1) | H(4) | - | 인화성물질 격리조치,작업장 소화기 비치 및 작업자 안전교육
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 강구조물공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 기타 | 낙하 | 떨어짐(분류불능) | 작업자간 동선 미계획, 안전거리 미확보 | H(4) | M(3) | 안내표지판 내역 반영 | 개구부 안전휀스 설치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 강구조물공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 용접작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 무너짐_앙카철물 설치도면 미작성 | M(2) | M(3) | 앙카철물 설치도면 작성 | 앙카 성능 및 용접부 비파괴검사 계획 도면에 표기하여 반영
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 강구조물공사 | 기타 | 기타 | 지붕 | 기타 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 경사지붕 마감작업 중 근로자 추락위험 | M(3) | M(4) | 지붕공사 안전작업계획 수립 | 근로자 안전보호구 착용 및 교육 철저
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 강구조물공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전대 사용 안전기준 미준수에 의한 단부작업자 추락위험 | M(2) | M(2) | 해당없음 | 안전대 사용 안전기준 준수로 단부작업자 추락위험 제거
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 강구조물공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 기타 | 없음 | 질식 | 유해 가스 노출 | M(2) | H(4) | 작업전 유해가스 측정 및 환기 실시, 보호장비 착용 철저 | 밀폐공간 작업에 대한 안전수칙 교육 철저
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 강구조물공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 고소 | 고소작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 조치미흡 | M(3) | H(4) | 슬래브 단부 및 개구부에 안전난간 및 개구부 덮개 설치 | 작업자 안전대 착용 및 안전시설물 설치 점검 수행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 강구조물공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 상부(위) | 용접작업 | 화재 | 화상 | 용접작업 중 불티비산으로 인한 화재 | M(3) | M(3) | 화기작업에 대한 안전관리계획도 작성 | 화기감시자 배치 및 근로자 안전교육계획 수립
토목 | 댐 | 홍수전용댐 | 토목 | 강구조물공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 용접작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 용접검사 및 비파괴검사 미실시 | H(3) | M(3) | 용접검사 및 비파괴검사 실시 | 용접 작업 시 소화기, 불티비산 방지포 등 설치
조경 | 생태공원 |  | 토목 | 강구조물공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 옆 | 설치작업 | 전도 | 기타 | 시공순서 미준수 | M(2) | M(2) | 분수 시공단계별 순서도를 설계도서에 반영 | 풍속이 15m/sec 이상, 강우량 10㎜ 이상, 시계 1㎞ 이하의 안개일 때는 바지선을 이용한 작업 등을 중지
토목 | 댐 | 기타 | 토목 | 강구조물공사 | 기타 | 기타 | 지붕 | 기타 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전난간 미설치 | M(2) | M(2) | 안전난간 등의 상세 설계반영 | 안전장치 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 강구조물공사 | 기타 | 기타 | 지붕 | 기타 | 상부(위) | 연결작업 | 붕괴 | 물체에 맞음 | 볼트 접합부 볼트장력 미흡 | M(3) | M(3) | 고장력 볼트 마찰면 상세 처리 기준 상세도 반영으로 품질확보로 접합부의 구조 안전성 확보함 | 적정 자재선정, 설계 상세도서 확인 시공 및 품질관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 강구조물공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 특허 공법 위험성 검증 미흡 | M(3) | M(3) | 파형강관 특허 공법 안전성 검증 보고서 반영 | 특허공법 강재 적정선정 및 설계도서 확인 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 강구조물공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 오차계측관리미흡 | M(3) | M(3) | 시공단계별 계측계획 및 오차관리 상세 수립 반영 | 반입 전 후, 자재의 적정성 검수 및 품질관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 강구조물공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 파형강관 허용변위 기준 미흡 | M(3) | H(4) | 파형강관 허용변위 안전성 해석 수행 | 설치작업 작업자 안전수칙 준수 및 변위 계측 관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 강구조물공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토 하중조건 미흡 | M(3) | M(3) | 구조계산시 외부 추가하중 조건 안전성 평가 보완 반영하여 구조 안전성 확보 | 시공계획서상 안정성 조건 확인 및 상세도 확인 철저시공
조경 | 기타 |  | 토목 | 강구조물공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 옆 | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 시공계획서 누락 | L(1) | H(4) | - | 조형물 시공순서가 포함된 시공계획을 수립
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 강구조물공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 용접작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 무너짐_앙카철물 설치도면 미작성 | M(2) | M(3) | 앙카철물 설치도면 작성 | 앙카 성능 및 용접부 비파괴검사 계획 도면에 표기하여 반영
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 강구조물공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 옆 | 조립작업 | 없음 | 깔림 | 철근망 무너짐 방지조치 미흡 | H(4) | M(3) | 현장타설말뚝 철근 조립 시 무너짐 방지를 위한 철근 제작틀 사용 계획 안전관리계획서에 반영 | 철근 조립장 바닥이 부등침하가 발생하지 않도록 다짐 및 평탄화
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 강구조물공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조적 안전성 미검토 | M(3) | H(4) | 배수문 구조적 안전성 검토 | 타설 계획 수립 시 검토 사항, 준수사항 제시
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 강구조물공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 비산물 | 옆 | 용접작업 | 화재 | 화상 | 용접불티 비산 | M(2) | H(4) | KOSHA GUIDE F-1-2023 참고하여 안전작업계획 수립, 작업반경 내 가연성, 인화성 물질 이격조치할 것을 도면에 표기 | 화재감시자 배치 및 용접불티비산방지덮개, 용접방화포 비치
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 강구조물공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 바닥 | 용접작업 | 화재 | 기타 | 인화성물질 현장 방치 | L(1) | M(4) | 인화성물질 격리조치 | 작업장 소화기 비치 및 작업자 안전교육
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 강구조물공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 건설공사 안전관리비 누락 | M(3) | M(3) | 건설공사 전관리비를 계상”하여 반영 | 건설공사 안전관리계획 수립
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 강구조물공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 고소작업 | H(4) | M(2) | 방음벽 설치를 위한 고소 작업중 작업자 떨어짐 방지를 위한 주의사항 명기 | 작업계획서에 따른 작업지휘 및 관리 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 강구조물공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | _저장탱크 설치상세도 미흡 | M(3) | M(3) | 저장탱크 교체작업 상세 작업 순서도 상세 구분반영 | 교체 탱크 자재 적정선정 및 설계도서 확인 시공
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 강구조물공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 상부(위) | 기타 | 없음 | 끼임 | 철근 가공 작업중 근로자가 밴딩기에 의한 협착 사고 | L(2) | L(2) | 없음 | •작업전 안전교육, 개인보호구 착용 감독 •위험작업 반경 내 안전휀스 및 접근차단 조치 시행
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 강구조물공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 옆 | 부설 및 다짐작업 | 없음 | 끼임 | PC박스 측면 인력다짐 중 다짐장비에 의한 협착 위험 | L(1) | L(1) | 없음 | •작업전 안전교육 •위험작업 반경 내 안전휀스 및 접근차단 조치 시행
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 강구조물공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 바닥 | 거치작업 | 없음 | 끼임 | PC박스 거치중 작업자 협착 발생 | M(4) | M(4) | 없음 | •작업 규정 준수 및 작업자 이격거리 확보, 크레인 중량물 이동중 작업 중지 •구조물 거치 시 안전수칙 준수
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 강구조물공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 바닥 | 설치작업 | 없음 | 물체에 맞음 | PC박스 강선 인장 시 과 인장력에 의한 파손 | M(4) | M(4) | 없음 | •규정된 인장력 적용 준수
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 강구조물공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 바닥 | 기타 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | PC암거 방수작업(실런트)시 추락 | L(2) | L(2) | 없음 | •작업전 안전교육 및 안전수칙 준수 •시방서 규정 준수