## Sheet1
시설물 종류 대분류 | 시설물 종류 중분류 | 시설물 종류 소분류 | 공종 대분류 | 공종 중분류 | 위험발생 객체 대분류 | 위험발생 객체 중분류 | 위험발생 위치 대분류 | 위험발생 위치 중분류 | 위험발생 위치 소분류 | 작업 프로세스 | 물적 피해 | 인적 피해 | 사고 원인 | 사고 가능성 | 사고 심각성 | 설계 단계 | 시공 단계
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 내부 | 거푸집 | 옆 | 설치작업 | 없음 | 끼임 | 의사소통 불일치 | M(3) | M(3) | 크레인운전자와 작업자의 의사소통 훈련 실시 후 작업 진행하도록 설계도서 반영 | 크레인 중량물 이동시 신호수 배치
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 외부 | 거푸집 | 하부(아래) | 설치작업 | 낙하 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 낙하방지시설 미비 | M(2) | H(4) | 고소작업을 고려한 적정 안전시설물 집중 설치 | 상부작업시 안전교육 실시, 관리감독 철저
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 외부 | 거푸집 | 상부(위) | 타설작업 | 붕괴 | 깔림 | 측압 미검토 | L(2) | H(4) | 거푸집 구조안전성 검토 | 콘크리트타설 작업발판 설치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 인접주변 | 거푸집 | 하부(아래) | 타설작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성 검토 미흡 | M(3) | M(3) | 4m 이하 분리타설을 감안하여 구조안전성 검토 결과에 따른 거푸집 상세도 작성 | 시공 전 상세도 작성 및 구조안전성 검토
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 외벽 | 거푸집 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 측압 안전성 미검토 | M(3) | M(3) | 거푸집 측압 안전성 검토, 거푸집 동바리 설치시 안전대책도면 작성 | 고소작업시 발판 안전성 증대 및 안전띠, 생명줄 착용관리 철저
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 외벽 | 거푸집 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 거푸집 붕괴로 인한 무너짐 | L(2) | M(4) | 거푸집 구조계산서 및 상세도 설계도서 반영 | 거푸집 작업 시 작업순서 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 외부 | 거푸집 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 구조안전성검토 및 조립상세도 작성 | 시공계획서에 거푸집 설치·해체 계획 수립
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 외부 | 거푸집 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 타설하중 집중 | M(3) | H(4) | 콘크리트 타설 순서도 작성 | 작업 전 작업계획 수립 및 교육실시
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 외벽 | 거푸집 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 조립불량 | M(2) | M(3) | 강재거푸집 설치상세도(시공순서도) 작성 | 교대부 동바리 안전성계산서와 조립상세도 작성
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 인접주변 | 거푸집 | 하부(아래) | 타설작업 | 붕괴 | 깔림 | 편하중 연속타설 | M(3) | H(4) | 5m 이하 분리타설 관련내용을 포함한 시방서 작성 | 설계도서 준수 및 분리타설 계획 수립
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 외부 | 거푸집 | 옆 | 타설작업 | 탈락 | 깔림 | 콘크리트 작업기준 미준수 | M(2) | H(4) | 거푸집 구조계산 및 거푸집 조립도 등을 설계도서에 명시 | -
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 외부 | 거푸집 | 고소 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 조립불량 | M(3) | H(4) | 거푸집에 대한 표준 설계도 작성(구조검토 포함) | 고소작업을 고려한 적정 안전시설물 설치 명기
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 외부 | 거푸집 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 교량 거푸집 설치 시 안전난간 미설치 | M(3) | M(3) | 교량 바닥판 시공 시 추락방지를 위한 안전대 부착설비 설치 | 안전대 사용기준 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 외부 | 강관동바리 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 고소작업으로 인한 작업자 떨어짐 | L(2) | M(3) | 추락방지망 설치 | 철저한 안전장구 착용 및 안전교육 실시
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 외벽 | 거푸집 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 조립불량 | L(2) | M(3) | 강재거푸집 설치상세도(시공순서도) 작성 | 강재거푸집 설치, 해체시 안전수칙 준수, 구조검토 및 시공상세도 작성
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 외부 | 거푸집 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 조립불량 | M(2) | M(3) | 강재거푸집 설치상세도 (시공순서도) 작성 | 거푸집 동바리 안전성계산서 및 조립 상세도 작성
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 외부 | 거푸집 | 하부(아래) | 타설작업 | 기타 | 부딪힘 | 시공상세도 미흡 | M(3) | M(3) | 강재거푸집 동바리의 상세도를 작성하여 이음부 및 이음방식 표기 | 강재거푸집 적용 및 가설시 안전관리 철저
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 외부 | 거푸집 | 상부(위) | 조립작업 | 파열,파단 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전조치 부적정 | M(4) | M(4) | 추락방지망 및 안전방호선반 설치 | 고소작업시 발판 안전성 증대 및 안전띠, 생명줄 착용관리 철저
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 외부 | 거푸집 | 상부(위) | 타설작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토 미실시 | M(3) | M(3) | 거푸집 측압을 고려한 지지대 설치 및 시공순서도 작성 | 거푸집 구조검토 실시, 안전난간 설치, 재사용가설자재 품질관리 철저
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 외부 | 거푸집 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(분류불능) | 안전조치 부적정 | H(4) | H(4) | 생명줄 및 추락방지망/안전방호선반 설치 | 고소작업시 발판 안전성 증대 및 안전띠, 생명줄 착용
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 외부 | 거푸집 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(분류불능) | 안전조치 부적정 | H(4) | H(4) | 생명줄 및 추락방지망/안전방호선반 설치 | 고소작업시 발판 안전성 증대 및 안전띠, 생명줄 착용
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 외벽 | 거푸집 | 상부(위) | 타설작업 | 탈락 | 깔림 | 콘크리트 타설 기준 미준수 | H(3) | H(3) | 거푸집 안전성 계산서 및 이에따른 조립도 작성과 콘크리트 작업기준 준수 | -
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 외부 | 거푸집 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 교대 거푸집 구조검토 및 조립도 미작성 | H(3) | H(3) | 교대 거푸집 구조검토 및 조립도 작성 | 타설 속도 준수(2.5m/hr이하)
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 외부 | 거푸집 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 교각 거푸집 구조검토 및 조립도 미작성 | H(3) | H(3) | 교각 거푸집 구조검토 및 조립도 작성 | 철재 기둥폼 볼트 채움 점검
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 외부 | 거푸집 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 코핑 거푸집 구조검토 및 조립도 미작성 | H(3) | H(3) | 코핑 거푸집 구조검토 및 조립도 작성 | 코핑폼 인양능력검토, Lug
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 내부 | 거푸집 | 바닥 | 타설작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 타설 관리 미흡 | M(3) | M(3) | 측압을 고려한 거푸집 구조검토 수행 및 상세도면 작성 | 구조검토에 따른 타설계획 준수 시공
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 외부 | 거푸집 | 하부(아래) | 타설작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토 미실시 | M(3) | M(3) | 측압을 고려한 지지대 설치 및 시공순서도 작성 | 거푸집 구조검토 실시 및 안전난간 설치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 외부 | 거푸집 | 상부(위) | 해체작업 | 파열,파단 | 떨어짐(분류불능) | 안전조치 미실시 | L(2) | M(3) | 작업발판 일체형 거푸집 안전조치 준수 | 개인보호구(안전대) 착용 철저
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 외부 | 거푸집 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 날개벽 거푸집 구조검토 및 조립도 미작성 | H(3) | H(3) | 날개벽 거푸집 구조검토 및 조립도 작성 | 거푸집동바리 침하방지조치
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 내부 | 거푸집 | 바닥 | 타설작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토 미흡 | M(3) | M(3) | 거푸집 구조검토 및 상세도면 작성 | 계산서 및 상세도면 준수 시공
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 내부 | 거푸집 | 바닥 | 타설작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토 미흡 | M(3) | M(3) | 거푸집 구조검토 및 상세도면 작성 | 계산서 및 상세도면 준수 시공
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 내부 | 거푸집 | 바닥 | 타설작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토 미흡 | M(3) | M(3) | 거푸집 구조검토 및 상세도면 작성 | 계산서 및 상세도면 준수 시공
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 내부 | 거푸집 | 바닥 | 타설작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토 미흡 | M(3) | M(3) | 거푸집 구조검토 및 상세도면 작성 | 계산서 및 상세도면 준수 시공
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 내부 | 거푸집 | 바닥 | 타설작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 타설 관리 미흡 | M(3) | M(3) | 측압을 고려한 거푸집 구조검토 수행 및 상세도면 작성 | 구조검토에 따른 타설계획 준수 시공
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 외부 | 거푸집 | 상부(위) | 타설작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조 안전성 미검토 | M(3) | L(4) | 교량 구조물 벽체 구조계산 실시 | 콘크리트표준 안전작업지침 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 내부 | 거푸집 | 하부(아래) | 타설작업 | 붕괴 | 깔림 | 측압 미고려 | M(2) | M(3) | 교대벽체거푸집 안전성 계산 및 타설계획 수립 | 안전성 계산서 확인 및 타설계획 준수
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 외벽 | 거푸집 | 상부(위) | 타설작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 측압 미검토 | L(2) | H(4) | 측압을 고려한 단계적 Con&apos;c 타설계획 수립 | 거푸집 조립도 작성(측압검토) 및 유로폼 지지대 적용
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 외벽 | 거푸집 | 옆 | 타설작업 | 낙하 | 떨어짐(분류불능) | 거푸집 탈락 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 거푸집 및 동바리 설치 및 해체 계획 수립
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 외벽 | 거푸집 | 상부(위) | 타설작업 | 탈락 | 깔림 | 콘크리트 작업기준 미준수 | M(2) | H(4) | 거푸집 구조계산 및 거푸집 조립도 등을 설계도서에 명시 | -
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 외벽 | 거푸집 | 하부(아래) | 타설작업 | 붕괴 | 깔림 | 거푸집 무너짐 | L(2) | H(4) | 콘크리트 타설전 거푸집 구조검토 | 1회 타설 높이 및 타설속도 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 외부 | 거푸집 | 상부(위) | 타설작업 | 파열,파단 | 떨어짐(분류불능) | 안전조치 미실시 | M(2) | M(3) | 강재 거푸집 안전계획 도면 작성 | 벽체거푸집 콘크리트 측압 구조안전성검토, 개인보호구(안전대) 착용 철저
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 외부 | 거푸집 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 무너짐_코핑 거푸집 구조검토 및 조립도 미작성 | H(3) | H(4) | 코핑 거푸집 구조검토 및 조립도 작성 | 코핑폼 인양능력검토, Lug
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 외부 | 거푸집 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 무너짐_교대 거푸집 구조검토 및 조립도 미작성 | H(3) | H(3) | 교대 거푸집 구조검토 및 조립도 작성 | 교대 작업발판(시스템비계) 설치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 외부 | 거푸집 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 무너짐_날개벽 거푸집 구조검토 및 조립도 미작성 | H(3) | H(3) | 날개벽 거푸집 구조검토 및 조립도 작성 | 거푸집동바리 침하방지조치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 외부 | 거푸집 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 무너짐_주두부 거푸집동바리 구조 미검토및 조립도 미작성 | H(3) | H(4) | 주두부 거푸집동바리 구조 검토및 조립도 작성 | 주탑 주두부 구조물 안전시설 설치(승강,난간)
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 내부 | 거푸집 | 하부(아래) | 타설작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 타설 작업방법 및 순서 미준수 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 콘크리트 타설 관련 안전수칙 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 내부 | 거푸집 | 고소 | 타설작업 | 붕괴 | 깔림 | 거푸집구조검토미준수 | L(2) | H(4) | 거푸집 구조계산 | 콘크리트 타설 계획 및 거푸집 조립도 작성
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 외부 | 거푸집 | 고소 | 타설작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 구조해석 미실시 | M(2) | H(4) | 교대 벽체 측압 구조검토 실시 | 구조검토결과 준수시공
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 외부 | 거푸집 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 무너짐_강재거푸집 구조검토 및 조립도 미작성 | H(3) | H(4) | 강재거푸집 거푸집 구조검토 및 조립도 작성 | 타설 속도 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 외벽 | 거푸집 | 옆 | 타설작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 거푸집 측압 안정성 부족 | M(2) | H(4) | 교대 벽체 측압 구조검토 실시 | 구조검토결과 준수 시공
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 외부 | 거푸집 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 벽체 거푸집 측압을 고려한 안전성계산서 누락 | L(2) | L(3) | 거푸집 측압 고려한 안전성계산서 반영 | 거푸집 설치 시 안전기준 준수하여 안전시공
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 외부 | 거푸집 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 임의시공 및 조립불량 | M(2) | M(4) | 물걸교 거푸집 및 동바리 안전작업 반영 및 재사용 가설재 사용 시 시험방법 표기 | 거푸집동바리 구조검토 실시 및 시공상세도면 안전관리계획서에 반영
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 외부 | 거푸집 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전성 미확보 | M(3) | M(4) | 교각 거푸집 구조검토 및 조립도 작성 | 콘크리트 타설계획 및 거푸집 조립도 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 외부 | 거푸집 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 전도방지미흡 | M(2) | H(4) | 교대 철근 및 거푸집 전도방지 상세도 작성 | 서포트고정목의 고정상태 확인
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 외부 | 거푸집 | 옆 | 타설작업 | 붕괴 | 깔림 | 타설계획 미수립 | L(2) | M(4) | 단계적 콘크리트 타설 계획도 작성 및 거푸집조립도 작성 | 콘크리트 타설계획 및 거푸집 조립도 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 외부 | 시스템동바리 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 임의시공 및 조립불량 | M(2) | H(4) | 진입교량 거푸집동바리 안전작업 반영 및 재사용 가설재 사용 시 시험방법 표기 | 거푸집동바리 구조검토 실시 및 시공상세도면 안전관리계획서에 반영
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 외부 | 거푸집 | 상부(위) | 타설작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 구조안정성 부족 | M(2) | H(4) | 측압을 고려한 벽체 거푸집 구조검토 및 1회 타설높이, 속도를 도면에 명시 | 거푸집에 대한 설치 상세도 및 안전 시설을 확보한 시공계획을 수립
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 외부 | 거푸집 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전성 미확보 | M(3) | M(4) | 코핑 거푸집 구조검토 및 조립도 작성 | 거푸집 시공방법 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 외부 | 거푸집 | 상부(위) | 조립작업 | 파열,파단 | 떨어짐(분류불능) | 안전조치 미실시 | M(2) | M(3) | 작업발판 일체형 거푸집 안전조치 준수, 철근조립시 철근보호캡, 전도방지시설 설치 | 개인보호구(안전대) 착용 철저
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 내부 | 거푸집 | 하부(아래) | 타설작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치 불량 | M(2) | M(3) | 교대부 거푸집 및 날개벽 동바리, 가설비계 구조검토 및 설치상세도 작성 | 가설구조물 구조검토 및 시공상세도 작성 확인 후 시공
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 외부 | 거푸집 | 옆 | 해체작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 낙하물방지망 미설치 | M(2) | H(3) | 유로폼 해체시 낙하물 방지망 설치 후 작업 | 상하 동시작업 금지 및 출입자 통제구역설정, 작업자 보호구 착용토록 관리
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 내부 | 거푸집 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 측압 미고려 | M(2) | M(3) | 교대벽체거푸집 안전성 계산 및 타설계획 수립 | 거푸집 상세도 작성시 타설속도 등 설계조건 준수사항 명기
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 인접주변 | 거푸집 | 하부(아래) | 타설작업 | 붕괴 | 깔림 | 과다 측압 | M(3) | M(3) | 분리타설을 감안하여 구조물의 시공이음 위치 표기 | 시공 전 상세도 작성 및 구조안전성 검토 실시
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 외부 | 거푸집 | 상부(위) | 해체작업 | 파열,파단 | 떨어짐(분류불능) | 안전조치 미실시 | M(2) | M(3) | 작업발판 일체형 거푸집 안전조치 준수 | 개인보호구(안전대) 착용 철저
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 외부 | 거푸집 | 상부(위) | 해체작업 | 파열,파단 | 떨어짐(분류불능) | 안전조치 미실시 | M(2) | M(3) | 작업발판 일체형 거푸집 시공 순서도 및 안전관리 계획도 작성, 철근반입 및 보관, 가공, 조립시 안전대책도면 작성 | 개인보호구(안전대) 착용 철저
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 외부 | 거푸집 | 옆 | 타설작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 측압 미검토 | M(2) | H(4) | 측압 검토 및 거푸집 상세도 작성, 작업시 안전관리계획 수립 | 재사용 가설재 자재입고시 검수철저, 작업발판 지지력 확보
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 내부 | 거푸집 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 연약지반 | H(4) | M(2) | 지반 평탄화 작업 및 바닥 버림콘크리트 타설 | 우기 및 해빙기 등 지반 불안정 시기에는 특별 점검팀 운영
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 외부 | 거푸집 | 상부(위) | 해체작업 | 파열,파단 | 떨어짐(분류불능) | 안전조치 미실시 | M(2) | M(3) | 교각 코핑 강재거푸집 작업안전 지침도면 작성, 작업발판 일체형 거푸집 안전조치 준수 | 개인보호구(안전대) 착용 철저
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 외부 | 거푸집 | 옆 | 타설작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 측압 미검토 | M(2) | H(4) | 거푸집 작업 안전지침 및 설치도면, 구조안정(측압) 검토 | 작업발판 지지력 확보
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 인접주변 | 거푸집 | 하부(아래) | 타설작업 | 붕괴 | 깔림 | 과다 측압 | M(3) | M(3) | 분리타설을 감안하여 구조물의 시공이음 위치 표기 | 시공 전 상세도 작성 및 구조안전성 검토 실시
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 외부 | 거푸집 | 옆 | 타설작업 | 붕괴 | 깔림 | 콘크리트 작업기준 미준수 | M(2) | M(4) | 거푸집 구조계산 및 거푸집 조립도 등을 설계도서에 명시 | 거푸집 결속 및 지지 상태 점검
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 인접주변 | 거푸집 | 하부(아래) | 타설작업 | 붕괴 | 깔림 | 과다 측압 | M(3) | M(3) | 분리타설을 감안하여 구조물의 시공이음 위치 표기 | 시공 전 상세도 작성 및 구조안전성 검토 실시
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 지붕 | 거푸집 | 바닥 | 타설작업 | 붕괴 | 깔림 | 타설시 하중 지지력 부족 | M(2) | H(4) | 교량 슬래브 거푸집 구조검토 실시 | 구조검토 결과 준수시공
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 내부 | 거푸집 | 하부(아래) | 타설작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전성 부족 | M(2) | H(4) | 주요 가설구조물에 대한 구조검토 및 시공계획 수립 | 가설구조물에 대한 안전성 계산 수행 및 시공상세도 작성
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 외부 | 거푸집 | 옆 | 타설작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 측압 미검토 | M(2) | H(4) | 거푸집 구조검토 및 시공상세도 작성, 조립해체 지침 준수 | 작업발판 지지력 확보
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 인접주변 | 거푸집 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(10미터 이상) | 안전시설 미비로 인한 추락 | M(3) | H(4) | 작업자 안전을 위한 방호선반 설치 및 안전고리 체결감지 모니터링 | 작업자 이동시 안전장비 설치 및 상태 상시 점검
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 외부 | 거푸집 | 하부(아래) | 타설작업 | 붕괴 | 깔림 | 가시설 안전성 검토 미흡 | M(2) | H(4) | 주요 가설구조물에 대한 구조검토 및 시공계획 수립 | 5m이상 가설구조물에 대한 안전성 계산 수행 및 시공 상세도 작성
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 지붕 | 거푸집 | 바닥 | 타설작업 | 붕괴 | 깔림 | 타설시 하중 지지력 부족 | M(2) | H(4) | 교량 슬래브 캔틸레버부 동바리 구조검토 실시 | 구조검토 결과 준수시공
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 내부 | 거푸집 | 하부(아래) | 타설작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토 및 설치 불량 | M(2) | H(4) | 시공중 불균형 하중을 고려한 구조검토 및 시스템 거푸집 적용 | 설계에 제시된 성능을 만족하는 시스템 거푸집 적용
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 외부 | 거푸집 | 상부(위) | 해체작업 | 파열,파단 | 떨어짐(분류불능) | 안전조치 미실시 | M(2) | M(3) | 작업발판 일체형 거푸집 안전조치 준수, 거푸집 측압 구조안전성검토 | 개인보호구(안전대) 착용 철저
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 외부 | 거푸집 | 옆 | 타설작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 측압 미검토 | M(2) | H(4) | 거푸집 구조검토 및 시공상세도 작성, 조립해체 지침 준수 | 작업발판 지지력 확보
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 외부 | 거푸집 | 하부(아래) | 타설작업 | 붕괴 | 깔림 | 교대 콘크리트 타설중 거푸짐 무너짐 | L(3) | M(4) | 타설높이를 고려한 단계적 콘크리트 타설계획도 작성 | 콘크리트 타설계획도 작성/시공관리 철저
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 외부 | 거푸집 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 거푸집 해체작업중 거푸집탈락으로 작업자 추락 | L(3) | L(3) | 고소작업시 개인보고후 및 안전장치를 보완하도록 설계도서에 반영 | 개인보호구 착용 및 안전장치 관리감독 철저
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 외부 | 거푸집 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 거푸집 무너짐으로 인한 전도사고 및 추락사고 발생 | L(2) | M(4) | 교량슬래브 내부지간 및 캔틸레버부 거푸짐 시공상세도 작성 | 조립도 준수 및 설치 해체시 안전수칙 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 외부 | 거푸집 | 상부(위) | 타설작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 거푸짐 붕괴로 인한 붕괴사고 및 추락사고 발생 | L(2) | M(4) | 구조안전성 검토로 거푸집 무너짐 방지 | 구조안전성 검토 및 타설속도준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 외부 | 거푸집 | 고소 | 타설작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 구조검토 미실시 | M(3) | H(4) | 강재 거푸집(피어폼, 코핑폼) 구조안전성검토 및 조립상세도 작성, 워킹타워 설치 | 조립상세도에 근거한 거푸집 설치계획 수립
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 외부 | 거푸집 | 고소 | 해체작업 | 낙하 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 크레인 줄걸이 설치 미흡 | M(3) | H(4) | 중량물 취급 작업계획서에 의한 해체작업 실시 | 크레인 줄걸이 설치계획 등 작업계획서 준수 철저
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 외부 | 거푸집 | 상부(위) | 해체작업 | 파열,파단 | 떨어짐(분류불능) | 안전조치 미실시 | M(2) | M(3) | 작업발판 일체형 거푸집 안전조치 준수 | 개인보호구(안전대) 착용 철저
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 외부 | 거푸집 | 상부(위) | 해체작업 | 파열,파단 | 떨어짐(분류불능) | 안전조치 미흡 | M(2) | M(3) | 작업발판 일체형 거푸집 작업 안전조치 준수 | 개인보호구(안전대) 착용 철저
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 외부 | 거푸집 | 옆 | 타설작업 | 붕괴 | 깔림 | 측압 미검토 | M(2) | H(4) | 거푸집 구조검토 및 시공상세도 작성, 조립해체 지침 준수 | 작업발판 지지력 확보
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 내부 | 거푸집 | 상부(위) | 타설작업 | 붕괴 | 깔림 | 가시설 안전성 검토 미흡 | M(3) | M(3) | 강재거푸집에 대한 구조검토 및 시공계획 수립, 시공상세도 설계도면 반영 | 가설구조물 및 측압을 고려한 콘크리트 타설 계획 수립
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 외부 | 거푸집 | 고소 | 타설작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 구조검토 미실시 | M(3) | H(4) | 강재 거푸집 구조안전성검토 및 조립상세도 작성 | 조립상세도에 근거한 거푸집 설치계획 수립 철저
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 외부 | 거푸집 | 고소 | 해체작업 | 낙하 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 크레인 줄걸이 설치 미흡 | M(3) | H(4) | 중량물 취급 작업계획서에 의한 해체작업실시 | 크레인 줄걸이 설치계획 등 작업계획서 준수 철저
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 외부 | 거푸집 | 상부(위) | 조립작업 | 파열,파단 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설 미비 | M(2) | M(3) | 작업발판 일체형 거푸집 작업 안전조치 준수 | 개인보호구(안전대) 착용 철저
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 외부 | 거푸집 | 고소 | 용접작업 | 화재 | 화상 | 가시설 및 거푸집 용접작업 시 불티의 비산으로 인한 인화성 물질 발화 | H(2) | H(3) | 용접작업 시 화재방지 대책이 수립되도록 설계도면에 Note표기 | 불티의 비산방지 및 화기관리 철저
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 외부 | 거푸집 | 고소 | 타설작업 | 탈락 | 깔림 | 콘크리트 타설 중 편심하중에 의한 거푸집 무너짐 | L(3) | L(3) | 콘크리트 타설 순서 작성 및 주의사항 도면명기 | 안전성 계산서 작성 및 타설계획 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 내부 | 거푸집 | 상부(위) | 용접작업 | 화재 | 화상 | 용접시 불티비산 | M(2) | M(3) | 용접작업 시 화재방지 대책이 수립되도록 설계도면에 Note표기 | 불티의 비산방지 및 화기관리 철저
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 내부 | 거푸집 | 옆 | 타설작업 | 붕괴 | 기타 | 타설 계획 미준수 | M(3) | M(3) | 콘크리트 타설 순서 작성 및 주의사항 도면명기 | 안전성 계산서 작성 및 타설계획 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 외부 | 거푸집 | 상부(위) | 해체작업 | 파열,파단 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설 미비 | M(2) | M(3) | 작업발판 일체형 거푸집 작업 안전조치 준수 | 개인보호구(안전대) 착용 철저
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 외부 | 거푸집 | 옆 | 타설작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 측압 미검토 | M(2) | H(4) | 거푸집 작업안전 지침 및 설치상세도 작성 | 작업발판 지지력 확보
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 외부 | 거푸집 | 상부(위) | 타설작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 측압 미검토 | M(2) | H(4) | 거푸집 작업안전 지침 및 설치상세도 작성 | 작업발판 지지력 확보
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 내부 | 거푸집 | 하부(아래) | 타설작업 | 붕괴 | 깔림 | 주탑하부 콘크리트 타설시 거푸집/동바리 무너짐 우려 | H(4) | H(4) | 콘크리트 타설 계획도 및 거푸집 조립도 작성 | 타설 순서도에 맞게 현장 감독, 주탑기초 접합부 상세 및 앵커볼트 검토 후 시공
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 내부 | 거푸집 | 옆 | 타설작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(3) | M(3) | 거푸집 구조 안전성 검토 및 조립 시공예시도 작성 | 설계도의 준수시공 및 시공감독 철저
토목 | 철도 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 외부 | 거푸집 | 하부(아래) | 타설작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 구조 안정성부족 | M(2) | H(4) | 교각/코핑 거푸집 구조안정성 확보를 위한 구조검토 및 상세도면 및 코핑 거푸집 조립/해체순서도 작성 | 자재선정 후 구조검토 및 상세도면 재작성을 통한 시공계획 수립
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 외부 | 거푸집 | 상부(위) | 타설작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 측압 미검토 | M(2) | H(4) | 거푸집 구조검토 및 시공상세도 작성, 조립해체 지침 수립 | 작업발판 지지력 확보
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 내부 | 거푸집 | 옆 | 용접작업 | 화재 | 화상 | 용접시 불티비산 | M(2) | M(3) | 용접작업 시 화재방지 대책이 수립되도록 설계도면에 Note표기 | 불티의 비산방지 및 화기관리 철저
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 내부 | 거푸집 | 하부(아래) | 타설작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치 불량 | M(2) | H(4) | 시공단계 시공상세도 및 구조검토 수행을 위한 비용을 안전관리비에 반영 | 가설구조물 구조검토 및 시공상세도 작성 확인 후 시공
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 외부 | 거푸집 | 상부(위) | 해체작업 | 파열,파단 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설 미비 | M(2) | M(3) | 작업발판 일체형거푸집 작업 안전조치 준수 | 개인보호구(안전대) 착용 철저
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 외부 | 거푸집 | 옆 | 타설작업 | 붕괴 | 깔림 | 벽체 거푸집 설치 미흡 | M(2) | M(3) | 벽체 거푸집 구조적 안정성 검토하여 구조계산서 작성 | 콘크리트 타설 시 속도 및 긴결상태, 거푸집 변위 여부 확인 철저
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 외부 | 거푸집 | 옆 | 타설작업 | 붕괴 | 깔림 | 벽체 거푸집 설치 미흡 | M(2) | M(3) | 벽체 거푸집 구조적 안정성 검토하여 구조계산서 작성 | 콘크리트 타설 시 타설 속도 및 긴결상태, 거푸집 변위 여부 확인 철저
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 외부 | 거푸집 | 옆 | 타설작업 | 붕괴 | 깔림 | 벽체 거푸집 설치 미흡 | M(2) | M(3) | 벽체 거푸집 구조적 안정성 검토하여 구조계산서 작성 | 콘크리트 타설 시 속도 및 긴결상태, 거푸집 변위 여부 확인 철저
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 외부 | 거푸집 | 옆 | 조립작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 재사용 강재 사용에 의한 부식 | M(2) | H(4) | 재사용 강재의 육안검사 및 성능시험 등 품질점검에 의한 재사용 또는 제한사항을 관련 도면에 제시 | -
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 외벽 | 거푸집 | 옆 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전시설 불량 | M(2) | H(4) | 강재거푸집의 안전난간, 사다리, 안전발판, 안전망 등의 안전시설 제시 | -
토목 | 교량 | 철도교량 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 외부 | 거푸집 | 상부(위) | 타설작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 측압 미검토 | M(2) | H(4) | 거푸집 구조검토 및 시공상세도 작성, 조립해체 지침 준수 | 작업발판 지지력 확보
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 외부 | 거푸집 | 옆 | 타설작업 | 붕괴 | 깔림 | 거푸집 측압 안전성 부족 | L(2) | H(4) | 교대 거푸집 구조적 안정성 검토하여 구조계산서 작성 | 콘크리트 타설 시 중장비 위험작업지역 접근방지책 설치
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 외부 | 거푸집 | 고소 | 조립작업 | 파열,파단 | 떨어짐(분류불능) | 거푸집 탈락 | M(3) | M(3) | 이동식 크레인 투입을 통한 고소작업 안전성 확보 | 이동식 크레인 지지 철저 감독
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 외부 | 거푸집 | 하부(아래) | 타설작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 측압 미검토 | M(2) | H(4) | 거푸집 구조검토 및 시공상세도 작성, 조립해체 지침 준수 | 작업발판 지지력 확보
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 외벽 | 거푸집 | 상부(위) | 타설작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 안전시설 불량 | M(3) | H(4) | 강재거푸집 안전성 계산서 및 안전시설 설치 도면 제시 | -
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 외부 | 거푸집 | 옆 | 타설작업 | 붕괴 | 깔림 | 측압 미검토 | M(2) | H(4) | 거푸집 구조검토 및 시공상세도 작성, 조립해체 지침 준수 | 콘크리트 타설시 타설속도 및 긴결상태, 거푸집 변위여부 확인
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 내부 | 거푸집 | 상부(위) | 타설작업 | 붕괴 | 깔림 | 5미터 이상 벽체거푸집 측압안전성 계산 미반영 타설 | L(2) | L(3) | 5미터 이상 구간은 거푸집측압을 고려한 안전성계산서 반영 | 거푸집측압 안전성계산서를 반영하여 분할 타설작업 진행
토목 | 교량 | 철도교량 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 외벽 | 거푸집 | 옆 | 타설작업 | 탈락 | 깔림 | 콘크리트 타설높이 및 속도 미준수 | M(3) | M(3) | 거푸집 안전성 계산서 및 이에따른 조립도 작성과 콘크리트 작업기준 준수 | -
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 외부 | 거푸집 | 하부(아래) | 해체작업 | 파열,파단 | 떨어짐(분류불능) | 안전조치 미실시 | M(2) | M(3) | 작업발판 일체형 거푸집 안전조치 준수 및 구조안전 검토 | 개인보호구(안전대) 착용 철저
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 외부 | 거푸집 | 상부(위) | 타설작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 측압 미검토 | M(2) | H(4) | 거푸집 구조검토 및 시공상세도 작성, 조립해체 지침 준수 | 작업발판 지지력 확보
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 외부 | 거푸집 | 하부(아래) | 타설작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 측압 미검토 | M(2) | H(4) | 거푸집 구조검토 및 시공상세도 작성, 조립해체 지침 준수 | 작업발판 지지력 확보
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 외부 | 거푸집 | 옆 | 타설작업 | 붕괴 | 물체에 맞음 | 측압 미검토 | M(2) | H(4) | 거푸집 작업 안전지침 및 설치도면, 구조안정 검토 | 작업발판 지지력 확보
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 외부 | 거푸집 | 앞 | 타설작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 콘크리트 과다측압 | M(3) | M(3) | 높이 5m 이상 구조물 설치구간 분리타설을 고려한 콘크리트 끊어치기 표현 | 설계도서 준수 및 타설작업 계획 수립
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 내부 | 거푸집 | 하부(아래) | 타설작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 콘크리트 과다측압 | M(3) | M(3) | 구조안전성 검토 결과를 반영한 거푸집 상세도 작성 | 1회 타설 높이, 속도 등 작업계획에 따른 시공
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 외부 | 거푸집 | 옆 | 타설작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조적 안전성 미검토 | M(2) | M(3) | 벽체 거푸집 구조적 안정성 검토하여 구조계산서 작성 | 콘크리트 타설 시 속도 및 긴결상태, 거푸집 변위 여부 확인 철저
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 외부 | 거푸집 | 하부(아래) | 타설작업 | 붕괴 | 깔림 | 편하중 연속타설 | L(2) | H(4) | 5m이상 옹벽 콘크리트 타설 시 끊어치기 위치 도면에 표기 | 1회 타설 높이 및 타설 속도 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 외부 | 거푸집 | 옆 | 타설작업 | 붕괴 | 깔림 | 측압 미검토 | M(2) | H(4) | 거푸집 구조검토 및 시공상세도 작성, 조립해체 지침 준수 | 해체작업을 하는 경우 낙하 충격에 의한 돌발재해 방지
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 외부 | 거푸집 | 상부(위) | 조립작업 | 없음 | 없음 | 안전시설 미비 | M(2) | M(3) | 작업발판 일체형 거푸집 작업 안전조치 준수 | 개인보호구(안전대) 착용 철저
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 내부 | 거푸집 | 고소 | 타설작업 | 붕괴 | 깔림 | 거푸집 구조검토 미준수 | L(2) | H(4) | 거푸집 구조계산 및 상세도 작도 | 콘크리트 타설 계획 및 거푸집 조립도 작성
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 외부 | 거푸집 | 옆 | 타설작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조 안전성 미검토 | M(2) | M(3) | 벽체 거푸집 구조적 안정성 검토하여 구조계산서 작성 | 콘크리트 타설 시 속도 및 긴결상태, 거푸집 변위 여부 확인 철저
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 외부 | 거푸집 | 옆 | 타설작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조적 안전성 미검 | M(2) | M(3) | 벽체 거푸집 구조적 안정성 검토하여 구조계산서 작성 | 콘크리트 타설 시 타설속도 및 긴결상태, 거푸집 변위여부 확인 철저
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 외부 | 거푸집 | 옆 | 타설작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조적 안전성 미검토 | M(2) | M(3) | 벽체 거푸집 구조적 안정성 검토하여 구조계산서 작성 | 콘크리트 타설 시 속도 및 긴결상태, 거푸집 변위 여부 확인 철저
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 외부 | 거푸집 | 옆 | 타설작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조 안전성 미검토 | M(2) | M(3) | 벽체 거푸집 구조적 안정성 검토하여 구조계산서 작성 | 콘크리트 타설 시 속도 및 긴결상태, 거푸집 변위 여부 확인 철저
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 외부 | 거푸집 | 옆 | 타설작업 | 전도 | 깔림 | 철근 전도방지 미조치 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 철근 전도 방지 조치 및 위험구역 통제 조치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 외부 | 거푸집 | 하부(아래) | 타설작업 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 작업발판 설치불량 | L(2) | M(3) | 작업높이 2m 이하구간에서 말비계 대신에 안전난간 일체형 발판을 제작하여 작업토록 설계에 반영 | 작업높이 2m 이하구간에서 안전난간 일체형 발판 사용여부 점검 및 교육실시
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 외부 | 거푸집 | 하부(아래) | 타설작업 | 붕괴 | 깔림 | 편하중 연속타설 | L(2) | H(4) | 5m이상 옹벽 콘크리트 타설 시 끊어치기 위치 도면에 표기 | 1회 타설 높이 및 타설 속도 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 외부 | 거푸집 | 옆 | 타설작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조 안전성 미검토 | M(2) | M(3) | 벽체 거푸집 구조적 안정성 검토하여 구조계산서 작성 | 콘크리트 타설 시 속도 및 긴결상태, 거푸집 변위 여부 확인 철저
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 내부 | 거푸집 | 고소 | 타설작업 | 붕괴 | 깔림 | 거푸집 구조검토 미준수 | L(2) | H(4) | 거푸집 구조계산 및 상세도 작도 | 콘크리트 타설 계획 및 거푸집 조립도 작성
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 내부 | 거푸집 | 고소 | 타설작업 | 붕괴 | 깔림 | 거푸집 구조검토 미준수 | L(2) | H(4) | 거푸집 구조계산 및 상세도 작도 | 콘크리트 타설 계획 및 거푸집 조립도 작성
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 외부 | 거푸집 | 옆 | 타설작업 | 붕괴 | 깔림 | 벽체 거푸집 설치 미흡 | M(2) | M(3) | 벽체 거푸집 구조적 안정성 검토하여 구조계산서 작성 | 콘크리트 타설 시 속도 및 긴결상태, 거푸집 변위 여부 확인 철저
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 외부 | 거푸집 | 옆 | 타설작업 | 붕괴 | 깔림 | 콘크리트 과다측압 | M(3) | M(3) | 높이 5m 이상 구조물 설치구간 분리타설을 고려한 콘크리트 끊어치기 표현 | 설계도서 준수 및 타설작업 계획 수립
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 외부 | 거푸집 | 상부(위) | 타설작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조계산서 누락 | L(2) | H(4) | 벽체 거푸집 구조적 안전성 작성하여 설계에 반영 | 콘크리트 타설 시 거푸집 이상 유무 확인
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 외부 | 거푸집 | 옆 | 타설작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조 안전성 미검토 | M(2) | M(3) | 벽체 거푸집 구조적 안정성 검토하여 구조계산서 작성 | 콘크리트 타설 시 속도 및 긴결상태, 거푸집 변위 여부 확인 철저
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 내부 | 거푸집 | 앞 | 타설작업 | 붕괴 | 깔림 | 주탑 하부 콘크리트 타설 시 하중(콘크리트 측압) 초과로 인해 거푸집 무너짐 우려 | M(3) | H(4) | 콘크리트 타설계획도 작성 | 타설순서도에 맞게 시공되는지 현장 감독
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 외부 | 거푸집 | 옆 | 타설작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조 안전성 미검토 | M(2) | M(3) | 벽체 거푸집 구조적 안정성 검토하여 구조계산서 작성 | 콘크리트 타설 시 속도 및 긴결상태, 거푸집 변위 여부 확인 철저
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 외부 | 거푸집 | 고소 | 해체작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 거푸집동바리 해체 작업시 작업자 이동중 추락사고 | M(3) | M(3) | 업줄 생명줄 설치, 안전대 등 추락방지대책 설계도서 명기 | 작업 시작전 생명줄 및 추락방지망 설치 확인 및 관리감독 철저
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 외부 | 거푸집 | 옆 | 타설작업 | 붕괴 | 깔림 | 측압 미검토 | M(2) | H(4) | 거푸집 구조검토 및 시공상세도 작성, 조립해체 지침 준수 | 콘크리트 타설시 타설속도 및 긴결상태, 거푸집 변위여부 확인
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 외부 | 거푸집 | 고소 | 타설작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 가설작업시 가설구조물 안전성 부족으로 인한 붕괴 | M(3) | H(4) | 시공전 시공상세도 및 구조검토 수행을 위한 비용을 안전관리비에 반영 | 가설구조물 구조검토 및 시공상세도 작성 확인 후 시공
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 외부 | 거푸집 | 고소 | 타설작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 지반 지지력 부족으로 인한 가설구조물 붕괴 | M(3) | M(3) | 버림콘크리트 10cm반영으로 바닥의 지지력 확보를 통한 안전사고 예방 | 가설구조물 구조 안정성 검토 수행, 거푸집 지보공 조립도 작성
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 내부 | 거푸집 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_측압거푸집 구조안전성 미검토 | L(2) | H(4) | 측압거푸집 구조안전성 검토 | 벽체 거푸집 타설속도 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 외부 | 거푸집 | 옆 | 타설작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조 안전성 미검토 | M(2) | M(3) | 벽체 거푸집 구조적 안정성 검토하여 구조계산서 작성 | 콘크리트 타설 시 속도 및 긴결상태, 거푸집 변위 여부 확인 철저
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 인접주변 | 거푸집 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 지반 지지력 미확보 | M(3) | H(4) | 지반평탄화 작업 후 가설재 설치 및 침하방지를 위한 버림콘크리트 10cm반영 으로 바닥의 지지력 확보 | 가설구조물 구조 안정성 검토 수행 및 거푸집 지보공 조립도 작성
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 인접주변 | 거푸집 | 하부(아래) | 해체작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설 미비 | M(3) | H(4) | 작업줄 생명줄 설치, 안전대 등 추락방지 대책 설계도서 명기 | 작업 시작전 생명줄 및 추락방지망 설치 확인 및 관리감독 철저
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 외부 | 거푸집 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(분류불능) | 거푸집 탈락 | M(3) | M(3) | 교각 거푸집 설치를 위한 작업발판 가설구조물 설계 반영 | 거푸집 조립해체시 안전수칙 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 외부 | 거푸집 | 옆 | 타설작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조 안전성 미검토 | M(2) | M(3) | 벽체 거푸집 구조적 안정성 검토하여 구조계산서 작성 | 콘크리트 타설 시 속도 및 긴결상태, 거푸집 변위 여부 확인 철저
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 외부 | 거푸집 | 옆 | 타설작업 | 붕괴 | 깔림 | 과다 측압 | M(3) | H(4) | 벽체 거푸집 구조안전성검토 및 조립상세도 작성 | 이동식비계 등 안전한 작업발판 사용
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 외부 | 거푸집 | 상부(위) | 타설작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조적 안전성 미검토 | M(2) | M(3) | 벽체 거푸집 구조적 안정성 검토하여 구조계산서 작성 | 콘크리트 타설 시 속도 및 긴결상태, 거푸집 변위 여부 확인 철저
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 인접주변 | 거푸집 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 안전성 부족 | M(3) | H(4) | 시공단계 시공상세도 및 구조검토 수행을 위한 비용을 안전관리비에 반영 | 가설구조물 구조검토 및 시공상세도 작성 확인 후 시공
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 외부 | 거푸집 | 앞 | 타설작업 | 전도 | 깔림 | 거푸집 설치 불량 | L(2) | M(3) | 구조물 벽체 거푸집 설치 시 수평방향으로 강관파이프 결속 실시 | 거푸집 작업 안전수칙 및 설치규정 준수
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 외부 | 거푸집 | 옆 | 타설작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조 안전성 미검토 | M(2) | M(3) | 벽체 거푸집 구조적 안정성 검토하여 구조계산서 작성 | 콘크리트 타설 시 속도 및 긴결상태, 거푸집 변위 여부 확인 철저
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 외부 | 거푸집 | 옆 | 타설작업 | 붕괴 | 깔림 | 측압 미검토 | M(2) | H(4) | 거푸집 구조검토 및 시공상세도 작성, 조립해체 지침 준수 | 해체작업을 하는 경우 낙하 충격에 의한 돌발재해 방지
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 외부 | 거푸집 | 옆 | 타설작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조 안전성 미검토 | M(2) | M(3) | 벽체 거푸집 구조적 안정성 검토하여 구조계산서 작성 | 콘크리트 타설 시 속도 및 긴결상태, 거푸집 변위 여부 확인 철저
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 인접주변 | 거푸집 | 하부(아래) | 타설작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 지반 지지력 미확보 | M(3) | H(4) | 버림콘크리트 10cm반영 으로 바닥의 지지력 확보를 통한 안전사고 예방 | 콘크리트 타설높이, 타설속도, 거푸집 동바리 해체시기 등의 검토
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 인접주변 | 거푸집 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조 안전부족 | M(3) | H(4) | 설계단계 가설구조물(거푸집, 동바리, 비계 등)에 대한 구조검토 수행 | 필요시 현장여건을 고려한 가설구조물 추가 구조검토 수행
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 인접주변 | 거푸집 | 상부(위) | 용접작업 | 화재 | 화상 | 용접시 불티비산 | M(3) | M(3) | 용접작업 시 화재방지 대책이 수립되도록 설계도서 반영 | 불티의 비산방지 및 화기관리 철저
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 인접주변 | 거푸집 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조안전부족 | M(3) | H(4) | 현장여건을 고려한 가설구조물 구조검토 및 상세도 작성을 위한 안전관리비 반영 | 현장여건을 고려한 추가적인 구조검토 및 상세도면을 통한 공사 수행
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 외부 | 거푸집 | 바닥 | 타설작업 | 붕괴 | 깔림 | 콘크리트 타설 작업 중 붕괴 위험 | M(2) | M(3) | 해당없음 | 콘크리트 타설 작업 시 안전작업 기준 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 인접주변 | 거푸집 | 하부(아래) | 타설작업 | 붕괴 | 깔림 | 측압, 거푸집 구조검토 미비 | M(3) | H(4) | 교대 벽체 타설높이 및 슬래브 대한 구조안전성검토 및 안전 작업지침 설계도면 명시 | 시공 전 작업조건 검토 및 토목구조기술사 검토, 날인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 내부 | 거푸집 | 하부(아래) | 타설작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 슬래브 임의시공, 시공하중 초과 | M(3) | M(3) | 슬래브 콘크리트 타설 순서 및 시공하중 관리 등 작업 안전지침 작성 | 작업과정에 대한 관리감독 철저
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 내부 | 거푸집 | 하부(아래) | 타설작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 슬래브 임의시공, 시공하중 초과 | M(3) | M(3) | 슬래브 콘크리트 타설 순서 및 시공하중 관리 등 작업 안전지침 작성 | 작업과정에 대한 관리감독 철저
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 외부 | 거푸집 | 옆 | 타설작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조 안전성 미검토 | M(2) | M(3) | 벽체 거푸집 구조적 안정성 검토하여 구조계산서 작성 | 콘크리트 타설 시 속도 및 긴결상태, 거푸집 변위 여부 확인 철저
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 외부 | 거푸집 | 옆 | 타설작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조 안전성 미검토 | M(2) | M(3) | 벽체 거푸집 구조적 안정성 검토하여 구조계산서 작성 | 콘크리트 타설 시 속도 및 긴결상태, 거푸집 변위 여부 확인 철저
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 내부 | 거푸집 | 상부(위) | 설치작업 | 기타 | 떨어짐(분류불능) | 폐합가시설과 구조물간의 공간협소로 이동중 근로자 추락 | L(2) | H(4) | 안전계단 설치 및 2m이상 기초에 작업자 동선확보를 위한 여유폭 확보하도록 설계 도면에 표시 | 안전수칙 규정 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 외부 | 거푸집 | 옆 | 타설작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조 안전성 미검토 | M(2) | M(3) | 벽체 거푸집 구조적 안정성 검토하여 구조계산서 작성 | 콘크리트 타설 시 속도 및 긴결상태, 거푸집 변위 여부 확인 철저
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 내부 | 거푸집 | 하부(아래) | 조립작업 | 전도 | 부딪힘 | 철근 무너짐 방지대책을 설계도면에 반영, 시공단계에서 시공계획서 처리 | L(2) | H(3) | 철근 무너짐 방지대책을 설계도면에 반영, 시공단계에서 시공계획서 처리 | 철근 조립작업 중 낙하에 대한 대책 수립
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 외부 | 거푸집 | 옆 | 타설작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조 안전성 미검토 | M(2) | M(3) | 벽체 거푸집 구조적 안정성 검토하여 구조계산서 작성 | 콘크리트 타설 시 속도 및 긴결상태, 거푸집 변위 여부 확인 철저
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 내부 | 거푸집 | 하부(아래) | 타설작업 | 붕괴 | 깔림 | 콘크리트 과다측압 | M(3) | M(2) | 높이 5m 이상 구조물 설치구간은 분리타설을 고려한 콘크리트 끊어치기를 설계도면에 작성 | 설계도서 준수 및 타설작업 계획 수립
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 외부 | 거푸집 | 고소 | 인양작업 | 낙하 | 떨어짐(분류불능) | 지지대 인양시 거푸집 붕괴로 인한 추락 | L(3) | H(3) | 구조계산에 따른 거푸집 설계도 작성 및 거푸집 조립 및 해체순서 설계도 작성 | 거푸집 조립 및 해체 순서 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 외부 | 거푸집 | 옆 | 타설작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조 안전성 미검토 | M(2) | M(3) | 벽체 거푸집 구조적 안정성 검토하여 구조계산서 작성 | 콘크리트 타설 시 속도 및 긴결상태, 거푸집 변위 여부 확인 철저
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 인접주변 | 거푸집 | 상부(위) | 해체작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설 미비 | M(3) | H(4) | 작업줄 생명줄 설치, 안전대 등 추락방지 대책 설계도서 명기 | 작업 시작전 생명줄 및 추락방지망 설치 확인 및 관리감독 철저
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 인접주변 | 거푸집 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 지반 지지력 미확보 | M(3) | H(4) | 지반평탄화 작업 후 가설재 설치 및 침하방지를 위한 버림콘크리트 10cm반영 으로 바닥의 지지력 확보 | 가설구조물 구조 안정성 검토 수행 및 거푸집 지보공 조립도 작성
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 인접주변 | 거푸집 | 앞 | 거치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전대 걸이 시설 구명줄 끊어짐 | M(3) | M(4) | 안전대 걸이 시설 구명줄에 2인 이상 걸기 금지 표기 | 작업 전 구명줄 및 안전대 걸기 관련 안전교육 실행
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 인접주변 | 거푸집 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 안전성 부족 | M(3) | H(4) | 시공단계 시공상세도 및 구조검토 수행을 위한 비용을 안전관리비에 반영 | 가설구조물 구조검토 및 시공상세도 작성 확인 후 시공
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 외부 | 거푸집 | 고소 | 운반작업 | 파열,파단 | 깔림 | 거푸집 작업시 중량물 하중집중에 의한 인양줄 파단 | M(3) | M(3) | 와이어로프 등 인양줄 품질관리하도록 설계도서에 반영 | 인양줄 관리 철저
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 내부 | 거푸집 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 주탑 거푸집 설치 및 인양 시 무너짐 및 작업자 떨어짐 | L(2) | H(4) | 오토 클라임폼(ACS) 공법 적용 | 풍향풍속계 설치를 통해 풍속한도 초과 시 작업 중지
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 내부 | 거푸집 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 강재거푸집의 시공 상세도면 누락 | L(2) | L(2) | 강재거푸집의 시공 상세도면 반영 | 강재거푸집 시공시 시공순서 주의하여 시공
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 외부 | 거푸집 | 옆 | 타설작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조 안전성 미검토 | M(2) | M(3) | 벽체 거푸집 구조적 안정성 검토하여 구조계산서 작성 | 콘크리트 타설 시 속도 및 긴결상태, 거푸집 변위 여부 확인 철저
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 내부 | 거푸집 | 옆 | 타설작업 | 붕괴 | 깔림 | 거푸집 구조검토 미시행 | M(3) | M(3) | 벽체 거푸집 구조적 안정성 검토하여 설계도서 반영 | 벽체 거푸집 설치 및 배근 시 넘어짐 방지조치 실시
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 외부 | 거푸집 | 옆 | 타설작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조 안전성 미검토 | M(2) | M(3) | 벽체 거푸집 구조적 안정성 검토하여 구조계산서 작성 | 콘크리트 타설 시 속도 및 긴결상태, 거푸집 변위 여부 확인 철저
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 내부 | 거푸집 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 가로보 거푸집 설치/해체 시 가시설의 고정상태 불량으로 무너짐 및 작업자 떨어짐 | M(3) | H(4) | 프리캐스트 가로보 적용 | 안전대 착용상태 점검 및 하부공간 출입통제
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 내부 | 거푸집 | 고소 | 해체작업 | 파열,파단 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 보도교 교각 거푸집 해체작업 시 시공 오류로 인해 부재 파손 및 작업자 떨어짐 | L(2) | H(4) | 보도교 강재교각 적용 | 부재중량을 고려한 적정 양중장비 투입 및 작업 구간 출입통제
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 내부 | 거푸집 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 5미터 이상 벽체거푸집 측압안전성 계산 미반영 타설 | L(2) | L(3) | 5미터 이상 구간은 거푸집측압을 고려한 안전성계산서 반영 | 거푸집측압 안전성계산서를 반영하여 분할 타설작업 진행
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 외부 | 거푸집 | 앞 | 타설작업 | 붕괴 | 깔림 | 과다측압 | M(3) | H(4) | 교대벽체 거푸집 구조안전성검토 및 조립상세도 작성 | 이동식비계 등 안전한 작업발판 사용
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 외부 | 거푸집 | 옆 | 타설작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조 안전성 미검토 | M(2) | M(3) | 벽체 거푸집 구조적 안정성 검토하여 구조계산서 작성 | 콘크리트 타설 시 속도 및 긴결상태, 거푸집 변위 여부 확인 철저
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 외부 | 거푸집 | 옆 | 타설작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조 안정성 미확보 | M(2) | M(3) | 벽체 거푸집 구조적 안정성 검토하여 구조계산서 작성 | 콘크리트 타설 시 속도 및 긴결상태, 거푸집 변위 여부 확인 철저
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 내부 | 거푸집 | 하부(아래) | 타설작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(2) | M(3) | 교대부 거푸집 및 날개벽 동바리, 가설비계 구조검토 및 설치상세도 작성 | 가설구조물 구조검토 및 시공상세도 작성 확인 후 시공
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 내부 | 거푸집 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 무너짐_측압거푸집 구조안전성 미검토 | M(3) | H(4) | 측압거푸집 구조안전성 검토 및 시공상세도 작성 | 벽체 거푸집 타설 속도 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 내부 | 거푸집 | 하부(아래) | 타설작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 슬래브 임의시공, 시공하중 초과 | M(3) | M(3) | 슬래브 콘크리트 타설 순서 및 시공하중 관리 등 작업 안전지침 작성 | 작업과정에 대한 관리감독 철저
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 인접주변 | 거푸집 | 옆 | 타설작업 | 붕괴 | 깔림 | 코핑폼 구조검토 누락 | M(2) | M(3) | 코핑폼 구조적 안정성 검토하여 구조계산서 작성 | 코핑폼 설치 및 배근 시 넘어짐 방지조치 실시
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 외부 | 거푸집 | 옆 | 타설작업 | 붕괴 | 깔림 | 타설계획 미수립 | L(2) | M(4) | 거푸집 구조검토 | 콘크리트 타설계획 및 거푸집 조립도 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 외벽 | 거푸집 | 옆 | 타설작업 | 붕괴 | 깔림 | 거푸집 구조검토 미시행 | M(3) | M(3) | 벽체 거푸집 구조적 안전성 검토 및 거푸집 조립 예시도 작성 | 벽체 거푸집 설치 및 배근 시 넘어짐 방지조치 실시
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 외부 | 거푸집 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 거푸집 전도방지 결속 미흡 | M(2) | H(4) | 전도방지 내용 설계도면 반영 | 거푸집 전도방지 결속상태 수시 확인
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 외부 | 거푸집 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조계산서 누락 | L(2) | H(4) | 벽체 거푸집 구조적 안전성 작성하여 설계에 반영 | 콘크리트 타설 시 거푸집 이상 유무 확인
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 외부 | 거푸집 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조 안전성 미검토 | M(3) | H(4) | 교량 벽체 거푸집 안전성 검토 및 설치 예시도 제시 | 서포트고정목의 고정상태 확인
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 외부 | 거푸집 | 옆 | 타설작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조 안정성 미확보 | M(2) | M(3) | 벽체 거푸집 구조적 안정성 검토하여 구조계산서 작성 | 콘크리트 타설 시 속도 및 긴결상태, 거푸집 변위 여부 확인 철저
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 외부 | 거푸집 | 앞 | 타설작업 | 붕괴 | 깔림 | 과다측압 | M(3) | H(4) | 교대벽체 거푸집 구조안전성검토 및 조립상세도 작성 | 이동식비계 등 안전한 작업발판 사용
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 외부 | 거푸집 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조 안전성 미검토 | M(3) | H(4) | 교량 벽체 거푸집 안전성 검토 및 설치 예시도 제시 | 서포트고정목의 고정상태 확인
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 외부 | 거푸집 | 상부(위) | 타설작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 5m이상 벽체 거푸집 구조검토 미흡 | H(4) | M(2) | 교대 벽체 거푸집 구조검토 및 조립도 작성으로 거푸집 무너짐 방지 | 콘크리트 타설 시 한곳에 집중하여 타설하는 것을 금지하고 타설순서 계획에 의해 작업
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 내부 | 거푸집 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 거푸집, 동바리 타설높이, 해체시기 미준수로 무너짐에 따른 작업자 깔림 | M(1) | H(1) | 벽체거푸집, 동바리 계산 결과에 따른 타설높이, 타설속도 등 설계도면에 표기 | 콘크리트 시방서에 의한 양생기간 및 계산결과에 따른 타설높이 타설속도 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 외부 | 거푸집 | 하부(아래) | 타설작업 | 붕괴 | 깔림 | 편하중 연속타설 | L(2) | H(4) | 5m이상 옹벽 콘크리트 타설 시 끊어치기 위치 도면에 표기 | 1회 타설 높이 및 타설 속도 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 외부 | 거푸집 | 상부(위) | 타설작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 거푸집 측압 안전성부족 | M(2) | H(4) | 교대벽체 측압 구조검토 실시 | 구조검토내용 준수하여 시공
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 외부 | 거푸집 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조 안전성 미검토 | M(3) | H(4) | 교량 구조물 벽체 구조계산 실시 | 콘크리트 표준 안전작업지침 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 외부 | 시스템동바리 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 임의시공 및 안전조치 미흡 | M(2) | H(4) | 거푸집동바리 안전조치 및 시스템동바리 제원 등 상세 반영 | 시공 전 반드시 시스템동바리 구조계산 및 상세도면 작성
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 외부 | 거푸집 | 상부(위) | 타설작업 | 붕괴 | 깔림 | 1일 타설 높이 미준수 | H(4) | M(3) | 콘크리트 타설 시 1일 타설 높이 준수하여 시공토록 설계도서 반영 | 한번에 타설하여 거푸집 붕괴 발생하지 않도록 작업자 안전교육 및 관리감독 철저
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 외부 | 거푸집 | 옆 | 타설작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 타설높이 등 작업계획 미수립 | M(3) | H(4) | 콘크리트 타설높이, 타설속도, 거푸집널 해체시기 등 도면 반영 | 설계도면 및 시방서 준수
토목 | 터널 | 도로터널 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 인접주변 | 거푸집 | 하부(아래) | 타설작업 | 붕괴 | 깔림 | 지지력 미확보 | M(3) | H(4) | 버림콘크리트 반영으로 바닥의 지지력 확보를 통한 동바리 안전사고 예방 | 가설구조물 구조 안정성 검토 수행
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 외부 | 거푸집 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조 안전성 미검토 | M(3) | H(4) | 옹벽 벽체 거푸집 안전성 검토 및 설치 예시도 제시 | 서포트고정목의 고정상태 확인
토목 | 교량 | 철도교량 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 외부 | 거푸집 | 옆 | 타설작업 | 붕괴 | 깔림 | 사전 구조검토 미실시 | M(2) | M(3) | 사전 구조검토 및 표준조립도에 따른 설치·확인 | 거푸집 부위별 점검 철저
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 내부 | 거푸집 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_거푸집측압구조검토 및 조립도 미작성 | M(3) | H(3) | 거푸집측압 구조검토 및 조립도 작성 | 거푸집 해체시기 존치시간 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 내부 | 거푸집 | 상부(위) | 타설작업 | 전도 | 깔림 | 구조검토 미비 | M(2) | H(3) | 동바리 지지대 구조검토 및 조립도 작성 | 동바리 상부 난간 설치 및 하부 낙하물 방망 설치
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 외부 | 거푸집 | 상부(위) | 타설작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립기준 미준수 | M(2) | M(3) | 거푸집 조립･해체 규정에 따른 시공 | 콘크리트 타설 시 속도 및 긴결상태, 거푸집 변위 여부 확인 철저
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 내부 | 거푸집 | 상부(위) | 타설작업 | 전도 | 깔림 | 거푸집 측압 미검토 상태에서 조립 | H(3) | H(4) | 거푸집 측압 구조검토 및 조립도 작성 | 수직거푸집은 전도방지 지지대를 설치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 내부 | 거푸집 | 상부(위) | 타설작업 | 전도 | 깔림 | 구조검토 미비 | M(2) | H(3) | 거푸집 측압 구조검토 및 조립도 작성 | 이동식크레인 : 제작 중량에 따른 양중 안전성 확보
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 내부 | 거푸집 | 상부(위) | 타설작업 | 붕괴 | 깔림 | 무리한 콘크리트 타설로 인한 거푸집 붕괴 및 작업자 깔림 위험 | L(2) | M(4) | 콘크리트 분할타설 계획 수립 | 분할 타설 계획을 준수한 시공관리
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 외부 | 거푸집 | 바닥 | 타설작업 | 붕괴 | 깔림 | 하부가설계획 미흡 | M(3) | H(4) | 강재거푸집 시공 도면 및 시공 순서도 작성 | 자재선정 후 구조검토 및 상세도면 재작성을 통한 시공계획 수립
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 외부 | 거푸집 | 바닥 | 타설작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안정성 부족 | M(3) | H(4) | 교대벽체 거푸집 구조검토 및 도면 작성 | 자재선정 후 구조검토 및 상세도면 재작성을 통한 시공계획 수립
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 외부 | 거푸집 | 바닥 | 양중작업 | 낙하 | 떨어짐(분류불능) | 거푸집탈락 | M(3) | M(3) | 거푸집 해체 작업을 위해 이동식 크레인을 투입하여 고소작업 안전성을 확보하도록 도면 명기 | 크레인 중량물 이동 중 작업 중지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 외부 | 거푸집 | 옆 | 타설작업 | 붕괴 | 깔림 | 사전 구조검토 미실시 | M(2) | M(3) | 사전 구조검토 및 표준조립도에 따른 설치·확인 | 거푸집 부위별 점검 철저
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 외부 | 거푸집 | 옆 | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전조치 미비 | L(3) | L(3) | 구조 검토된 조립도 준수(외부 버팀대 일정간격 설치 등) | 타설 시 속도 및 긴결상태, 거푸집 변위 여부 확인 철저
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 외벽 | 거푸집 | 옆 | 타설작업 | 파열,파단 | 깔림 | 콘크리트 작업기준 미준수 | M(3) | M(3) | 거푸집 구조계산 및 거푸집 조립도 등을 설계도서에 명시 | -
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 외부 | 거푸집 | 바닥 | 기타 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 거푸집불량 | M(3) | M(3) | 거푸집 검측 체크리스트를 작성하여 안전관리계획서에 반영토록 도면 명기 | 타설 전 감독관 승인을 득한 후 시공
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 외부 | 거푸집 | 상부(위) | 타설작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조 안정성 미확보 | M(3) | M(3) | 구조 검토된 조립도 준수(외부 버팀대 일정간격 설치 등) | 타설 시 속도 및 긴결상태, 거푸집 변위 여부 확인 철저
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 내부 | 거푸집 | 하부(아래) | 타설작업 | 붕괴 | 깔림 | 교각 거푸집 안전성검토 미실시 | M(3) | M(3) | 교각 거푸집 구조검토 및 시공상세도 작성 | 시공전 현장상황을 고려한 시공상세도 작성, 시공순서 준수 및 근로자 안전교육 철저
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 외부 | 거푸집 | 옆 | 타설작업 | 붕괴 | 깔림 | 타설계획 미수립 | L(2) | M(4) | 교대 거푸집 구조검토 | 콘크리트 타설계획 및 거푸집 조립도 준수
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 내부 | 거푸집 | 하부(아래) | 타설작업 | 붕괴 | 깔림 | 교대 날개벽 거푸집 안전성검토 미실시 | M(3) | M(3) | 교대 날개벽 거푸집 동바리 구조검토 실시 | 시공전 현장상황을 고려한 시공상세도 작성, 시공순서 준수 및 근로자 안전교육 철저
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 외부 | 거푸집 | 바닥 | 타설작업 | 붕괴 | 깔림 | 콘크리트 타설 작업 중 안전작업기준 미준수 | M(3) | M(2) | 해당없음 | 콘크리트 타설 작업 시 안전작업 기준 준수로 거푸집의 붕괴위험 제거
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 외부 | 거푸집 | 상부(위) | 해체작업 | 파열,파단 | 떨어짐(분류불능) | 거푸집 탈락 | M(3) | H(4) | 거푸집 해체작업을 위한 이동식 크레인 투입 및 구조 안전성 확보 | 크레인 중량물 이동 중 작업중지, 거푸집 해체순서 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 외부 | 거푸집 | 고소 | 용접작업 | 없음 | 감전 | 거푸집 동바리 부재 용접시 작업자 감전사고 | M(3) | M(3) | 용접작업중 전기시설 접지상태, 절연상태 필수 점검 | 감전발생을 고려한 사전안전 및 응급조치교육 시행
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 외부 | 거푸집 | 고소 | 타설작업 | 붕괴 | 깔림 | 콘크리트 타설계획 미흡으로 인한 거푸집 동바리 무너짐 | M(3) | H(4) | 콘크리트 타설시 1회 타설높이, 타설속도, 해체시기 등 주의사항 명기 | 콘크리트 현장 반입시 품질기준 준수 및 관리 철저
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 내부 | 거푸집 | 고소 | 타설작업 | 붕괴 | 깔림 | 거푸집 구조검토 미준수 | L(2) | H(4) | 거푸집 구조계산 및 상세도 작도 | 콘크리트 타설 계획 및 거푸집 조립도 작성
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 외부 | 거푸집 | 상부(위) | 타설작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 거푸집측압 안전성 부족 | M(2) | H(4) | 교대 벽체 측압 구조검토 실시 | 구조검토 내용 준수하여 시공
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 외부 | 거푸집 | 옆 | 타설작업 | 붕괴 | 깔림 | 타설계획 미수립 | L(2) | M(4) | 단계적 콘크리트 타설 계획도 작성 및 거푸집조립도 작성 | 콘크리트 타설계획 및 거푸집 조립도 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 외부 | 거푸집 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전성 미확보 | M(3) | M(4) | 교각 거푸집 구조검토 및 조립도 작성 | 철재 기둥폼 볼트 채움 점검
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 외부 | 거푸집 | 하부(아래) | 타설작업 | 붕괴 | 깔림 | 콘크리트 측압에 대한 안전성 미검토 | L(2) | H(4) | 벽체 거푸집 구조 안전성 검토결과 반영한 거푸집 시공상세도 작성 | 시공 전 벽체 안전성 검토 재실시 / 높이 5m 이상 타설시 관계전문가에게 구조 안전성 확인
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 외부 | 거푸집 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전성 미확보 | M(3) | M(4) | 코핑 거푸집 구조검토 및 조립도 작성 | 코핑폼 인양능력 검토
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 외부 | 거푸집 | 하부(아래) | 형틀 및 목공 | 전도 | 깔림 | 경사버팀대 미설치 | M(3) | M(3) | 거푸집 경사 버팀대 상세도 작성 | 경사버팀대는 이동 및 변형이 발생되지 않도록 수평방향으로 강관파이프 결속
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 외부 | 거푸집 | 앞 | 타설작업 | 붕괴 | 깔림 | 과다측압 | M(3) | H(4) | 교대및교각 거푸집 구조안전성검토 및 조립상세도 작성 | 이동식비계 등 안전한 작업발판 사용
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 외부 | 거푸집 | 옆 | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 벽체거푸집 전도방지조치 미흡 | M(2) | H(4) | 교각 벽체거푸집 전도에 대한 안전성 검토 | 벽체 수직철근 전도방지 조치
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 외부 | 거푸집 | 옆 | 타설작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조 안전성 미검토 | M(2) | M(3) | 벽체 거푸집 구조적 안정성 검토하여 구조계산서 작성 | 콘크리트 타설 시 속도 및 긴결상태, 거푸집 변위 여부 확인 철저
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 외벽 | 거푸집 | 지하 | 타설작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조 안전성 미검토 | M(3) | H(4) | 교량 구조물 벽체 구조계산 실시 | 서포트고정목의 고정상태 확인
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 외부 | 거푸집 | 상부(위) | 타설작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 라운드벽체거푸집 측압 안전성 부족 | M(2) | H(4) | 교각 라운드 벽체거푸집 구조검토 실시 | 교각 라운드 벽체거푸집 설계 조건 변경시 구조검토 재실시,설치상세도 재작성하여 감독관 승인후 작업실시
토목 | 하천 | 보 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 내부 | 거푸집 | 고소 | 타설작업 | 붕괴 | 깔림 | 거푸집 구조검토 미준수 | L(2) | H(4) | 거푸집 구조계산 및 상세도 작도 | 콘크리트 타설 계획 및 거푸집 조립도 작성
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 외부 | 거푸집 | 옆 | 타설작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 거푸집 측압 안전성 부족 | M(2) | H(4) | 교각 벽체 측압 구조검토 실시,분할타설 높이 및 타설속도 거푸집도면에 명기 | 구조검토에 따른 분할타설 실시/교대 상부 거푸집 구조안전성검토 및 배면 동바리설치,콘크리트 타설 시공상세도 작성후 작업실시
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 외부 | 거푸집 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조 안전성 미검토 | M(3) | H(4) | 교량 벽체 거푸집 안전성 검토 및 설치 예시도 제시 | 서포트고정목의 고정상태 확인
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 인접주변 | 거푸집 | 옆 | 타설작업 | 붕괴 | 깔림 | 콘크리트 과다측압 | M(3) | M(3) | 구조검토 결과를 반영한 거푸집 상세도 작성 | 1회 타설 높이, 속도 등 작업계획에 따른 시공
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 외부 | 거푸집 | 상부(위) | 해체작업 | 파열,파단 | 떨어짐(분류불능) | 거푸집 탈락 | H(4) | M(3) | 거푸집 해체작업을 위한 이동식 크레인 투입 (고소작업 안전성 확보) | 크레인 중량물 이동 중 작업중지, 거푸집 해체순서 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 외부 | 거푸집 | 옆 | 타설작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(3) | 유로폼 거푸집 설치・해체 안전 도면 작성 | 콘크리트 타설 시 속도 및 긴결상태, 거푸집 변위 여부 확인 철저
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 인접주변 | 거푸집 | 옆 | 타설작업 | 붕괴 | 깔림 | 콘크리트 과다측압 | M(3) | M(3) | 구조검토 결과를 반영한 거푸집 상세도 작성 | 1회 타설 높이, 속도 등 작업계획에 따른 시공
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 외부 | 거푸집 | 옆 | 타설작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조 안전성 미검토 | M(2) | M(3) | 벽체 거푸집 구조적 안정성 검토하여 구조계산서 작성 | 콘크리트 타설 시 속도 및 긴결상태, 거푸집 변위 여부 확인 철저
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 외부 | 거푸집 | 상부(위) | 타설작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 높이5미터이상 거푸집 측압검토 미실시 | M(3) | H(4) | 높이5미터이상 거푸집 측압검토를 위한 구조안전성검토 실시반영 | 시공전 관계전문가의 검토 및 날인
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 외벽 | 거푸집 | 옆 | 타설작업 | 파열,파단 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 콘크리트 작업기준 미준수 | M(3) | M(3) | 거푸집 구조계산 및 거푸집 조립도 등을 설계도서에 명시 | -
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 외부 | 거푸집 | 옆 | 타설작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조 안전성 미검토 | M(2) | M(3) | 벽체 거푸집 구조적 안정성 검토하여 구조계산서 작성 | 콘크리트 타설 시 속도 및 긴결상태, 거푸집 변위 여부 확인 철저
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 외부 | 거푸집 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 무너짐_캔틸레버 슬래브 동바리 구조안전성 미검토 및 조립도 미작성 | H(3) | H(4) | 캔틸레버 슬래브 동바리 구조안전성 검토 및 조립도 작성 | 동바리 해체시 고소작업대 안전수칙 준수
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 외부 | 거푸집 | 옆 | 타설작업 | 붕괴 | 깔림 | 조립불량 | M(2) | M(3) | 유로폼 거푸집 설치・해체 안전 도면 작성 | 콘크리트 타설 시 속도 및 긴결상태, 거푸집 변위 여부 확인 철저
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 외부 | 거푸집 | 상부(위) | 타설작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 콘크리트 타설시 타설높이,타설속도 미준수 | M(3) | H(4) | 구조안전성검토에 의한 끊어치기 높이,타설속도 설계도면 명기 | 동절기 콘크리트 타설온도에 대한 관리(구조안전성검토온도와 상이할 경우)
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 외부 | 거푸집 | 옆 | 타설작업 | 붕괴 | 깔림 | 벽체거푸집 콘크리트 측압계산 누락으로 붕괴 | H(4) | H(3) | 벽체 거푸집 콘크리트 측압을 고려한 구조 안전성 검토서를 설계도서에 반영 | 설계도서에 반영된 구조검토서에 따라 안전하게 시공되었는지 확인
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 외부 | 거푸집 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 거푸집 고정상태 불량 | M(3) | M(3) | 거푸집, 안전성 검토 및 시공상세 도면 반영 | 거푸집, 비계 상세도 작성 및 결속상태 확인
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 외부 | 거푸집 | 옆 | 타설작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조 안전성 미검토 | M(2) | M(3) | 벽체 거푸집 구조적안전성 검토(구조계산서 작성) | 콘크리트 타설 시 속도 및 긴결상태, 거푸집 변위 여부 확인 철저
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 내부 | 거푸집 | 고소 | 타설작업 | 붕괴 | 깔림 | 거푸집 구조검토 미준수 | L(2) | H(4) | 거푸집 구조계산 및 상세도 작도 | 콘크리트 타설 계획 및 거푸집 조립도 작성
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 외부 | 거푸집 | 상부(위) | 조립작업 | 파열,파단 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지설비 미비 | M(2) | M(3) | 추락방지 설비 설치(안전난간대, 작업발판, 추락방지망, 안전대) | 수직도 유지(수직 확인기를 거푸집에 부착하여 수직도 체크)
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 외부 | 거푸집 | 앞 | 해체작업 | 파열,파단 | 떨어짐(분류불능) | 거푸집 탈락 | H(4) | M(3) | 거푸집 해체작업을 위한 이동식 크레인 투입 (고소작업 안전성 확보) | 크레인 중량물 이동 중 작업중지, 거푸집 해체순서 준수
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 외벽 | 거푸집 | 옆 | 타설작업 | 탈락 | 깔림 | 콘크리트 작업기준 미준수 | M(3) | M(3) | 거푸집 구조계산 및 거푸집 조립도 등을 설계도서에 명시 | -
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 외부 | 거푸집 | 옆 | 타설작업 | 붕괴 | 깔림 | 벽체거푸집 콘크리트 측압계산 누락으로 붕괴 | H(3) | H(4) | 벽체 거푸집 콘크리트 측압을 고려한 구조 안전성 검토서를 설계도서에 반영 | 설계도서에 반영된 구조검토서에 따라 안전하게 시공되었는지 확인
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 내부 | 거푸집 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 지반 지지력 미확보 | M(3) | H(4) | 지반평탄화 작업 후 가설재 설치 및 침하방지를 위한 버림콘크리트 10cm 반영 | 현장 연건을 고려한 가설구조물 구조검토 수행 및 조립도 작성
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 내부 | 거푸집 | 고소 | 고소작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 안전성 부족 | M(3) | H(4) | 가설구조물 안전성검토를 위한 가설구조물 검토비 반영 | 시공전 현장상황을 고려한 시공상세도 작성 시공순서 준수 및 근로자 안전교육 철저
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 외부 | 거푸집 | 고소 | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(분류불능) | 라운드 발판 탈락 | M(3) | M(3) | 라운드 발판 연결부(수평, 수직 조인트 볼트) 견고히 체결 및 하부 앙카 클램프 설치 | 거푸집 해체시 안전수칙 준수
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 인접주변 | 거푸집 | 하부(아래) | 타설작업 | 붕괴 | 깔림 | 콘크리트 과다측압 | M(3) | M(3) | 구조안전성 검토 결과를 반영한 거푸집 상세도 작성 | 1회 타설 높이, 속도 등 작업계획에 따른 시공
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 외부 | 거푸집 | 옆 | 타설작업 | 붕괴 | 깔림 | 거푸집, 비계 타설높이 상세도 미작성 | M(2) | H(4) | 거푸집, 비계, 타설높이 상세도 작성 | 타설속도, 타설높이 준수
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 인접주변 | 거푸집 | 바닥 | 타설작업 | 파열,파단 | 떨어짐(분류불능) | 콘크리트 타설중 타설압에 의한 기둥거푸집 파손 | L(2) | H(4) | 기둥거푸집 구조검토 및 설계도면 반영하여 타설시 안전 확보 | 기둥거푸집 구조검토 및 작업안전계획서 안전관리계획서에 반영
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 외부 | 거푸집 | 하부(아래) | 타설작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 거푸집 측압 안전성 부족 | M(2) | H(4) | 교대 벽체 측압 구조검토 실시,분할타설 높이 타설속도 거푸집도면에 명기 | 구조검토에 따른 분할타설 실시/교대 상부 거푸집 구조안전성 검토 및 배면 동바리 설치,콘크리트 타설 시공상세도 작성후 작업실시
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 외벽 | 거푸집 | 옆 | 타설작업 | 파열,파단 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 구조계산 없는 거푸집 조립 | M(3) | M(3) | 거푸집 구조계산 및 거푸집 조립도 등을 설계도서에 명시 | -
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 외부 | 거푸집 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 벽체거푸집 전도방지조치 미흡 | M(2) | H(4) | 교대 벽체거푸집 전도에 대한 안전성 검토 및 전도방지 상세도 작성 | 벽체 수직철근 전도방지 조치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 내부 | 거푸집 | 상부(위) | 타설작업 | 붕괴 | 깔림 | 거푸집 구조를 미계산하여 타설시 발생되는 측압에 의한 붕괴 | L(2) | L(3) | 5미터 이상 구간은 거푸집측압을 고려한 안전성계산서 반영 | 거푸집측압 안전성계산서를 반영하여 분할 타설작업 진행
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 외부 | 거푸집 | 고소 | 타설작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 교각타설계획미흡 | M(2) | H(4) | 교각 타설작업을 위한 강재거푸집(코핑폼, 피어폼) 설치도면 및 설치해체 순서도 작성 | 교각거푸집 구조검토 및 시공상세도 작성 후 시공
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 외부 | 거푸집 | 고소 | 타설작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안정성부족 | M(2) | H(4) | 교대벽체 타설작업을 위해 측압을 고려한 거푸집 구조검토 수행 후 1회 타설높이/속도를 명시한 거푸집 설치도면 작성 및 시공 시 설치/해체계획 작성하도록 도면에 명시 | 교대거푸집 구조검토 및 시공상세도 작성 후 시공
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 외부 | 거푸집 | 고소 | 타설작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 교각타설계획미흡 | M(2) | H(4) | 교각 타설작업을 위한 강재거푸집(코핑폼, 피어폼) 구조검토, 설치도면 작성 및 설치/해체시 안전주의사항 명기 | 교각거푸집 구조검토 및 시공상세도 작성 후 시공
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 외부 | 거푸집 | 옆 | 타설작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 거푸집,동바리 설치 미흡 | M(3) | H(4) | 거푸집 등 구조계산 및 조립도 반영 -거푸집 설치 및 해체 절차 및 안전조치사항 Note 반영 | 조립도 대비 설치절차 준수 및 장비 등 안전성확인 (지내력, 전도 모멘트 등)
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 외부 | 거푸집 | 상부(위) | 해체작업 | 파열,파단 | 떨어짐(분류불능) | 거푸집 탈락 | H(4) | M(3) | 거푸집 해체작업을 위한 이동식 크레인 투입 (고소작업 안전성 확보) | 크레인 중량물 이동 중 작업중지, 거푸집 해체순서 준수
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 내부 | 거푸집 | 하부(아래) | 타설작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전시설 미비 및 임의시공 | L(2) | H(4) | 거푸집 시공계획도 작성 : 부재, 조립, 파이어서포트 등 | 거푸집 체결상태 확인철저
토목 | 교량 | 철도교량 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 외부 | 거푸집 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 코핑 거푸집 구조검토 및 조립도 미작성 | M(3) | M(3) | 코핑 거푸집 구조검토 및 조립도 작성 | 필요시 현장여건을 고려한 가설 구조물 추가 구조검토 수행
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 외부 | 거푸집 | 고소 | 타설작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안정성부족 | M(2) | H(4) | 교대벽체 타설작업을 위해 측압을 고려한 거푸집 구조검토 및 1회 타설높이/속도를 명시한 거푸집 설치도면 작성 | 교대거푸집 구조검토 및 시공상세도 작성 후 시공
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 외부 | 거푸집 | 고소 | 타설작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안정성부족 | M(3) | H(4) | 측압을 고려한 거푸집 구조검토 및 1회 타설높이/속도를 명시한 벽체거푸집 설치 도면 작성 | 시스템비계에 승강계단 설치 및 거푸집 전도방지용 가새의 수평방향 결속 철저
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 내부 | 거푸집 | 옆 | 타설작업 | 붕괴 | 깔림 | 주두부 콘크리트 타설 시 콘크리트 측압 초과로 인해 거푸집 무너짐 우려 | M(2) | H(4) | 수화열 분석을 통한 콘크리트 분할 타설 계획 | 거푸집 구조안전성 검토 및 거푸집, 비계, 벤트 설치 상세도 작성
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 외부 | 거푸집 | 고소 | 타설작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안정성부족 | M(3) | H(4) | 교각 기둥 거푸집 구조검토 및 도면 작성 | 수급자재 및 현장여건을 고려하여 교각 기둥 거푸집 구조계산 및 상세도면 작성 후 시공
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 내부 | 거푸집 | 옆 | 타설작업 | 파열,파단 | 떨어짐(분류불능) | 바닥판 거푸집 등 가시설 설치 고소작업 시 작업자 추락 우려 | M(3) | H(4) | PSC 거더교 구간 프리캐스트 데크 적용으로 고소작업 배제 | 프리캐스트 패널 시공상세도 작성 및 콘크리트, 거푸집, 크레인 등 구조검토 실시
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 인접주변 | 거푸집 | 바닥 | 타설작업 | 붕괴 | 깔림 | 콘크리트 측압에 대한 안정성 미검토 | L(2) | H(4) | 벽체 거푸집 상세도 작성 및 구조안전성 확인 | 거푸집 시공관리 철저
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 인접주변 | 거푸집 | 바닥 | 타설작업 | 붕괴 | 깔림 | 콘크리트 측압에 대한 안정성 미검토 | L(2) | H(4) | 벽체 거푸집 상세도 작성 및 구조안전성 확인 | 거푸집 시공관리 철저
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 인접주변 | 거푸집 | 바닥 | 타설작업 | 파열,파단 | 떨어짐(분류불능) | 콘크리트 타설중 타설압에 의한 기둥거푸집 파손 | L(2) | H(4) | 기둥거푸집 구조검토 및 설계도면 반영하여 타설시 안전 확보 | 기둥거푸집 구조검토 및 작업안전계획서 안전관리계획서에 반영
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 외부 | 거푸집 | 상부(위) | 해체작업 | 파열,파단 | 떨어짐(분류불능) | 거푸집 탈락 | H(4) | M(3) | 거푸집 해체작업을 위한 이동식 크레인 투입 (고소작업 안전성 확보) | 크레인 중량물 이동 중 작업중지, 거푸집 해체순서 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 외부 | 거푸집 | 상부(위) | 조립작업 | 파열,파단 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지설비 미비 | M(2) | M(3) | 추락방지 설비 설치(안전난간대, 작업발판, 추락방지망, 안전대) | 수직도 유지(수직확인기를 거푸집에 부착하여 수직도 체크)
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 인접주변 | 거푸집 | 바닥 | 타설작업 | 붕괴 | 깔림 | 콘크리트 측압에 대한 안정성 미검토 | L(2) | H(4) | 벽체 거푸집 상세도 작성 및 구조안전성 확인 | 거푸집 시공관리 철저
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 인접주변 | 거푸집 | 바닥 | 타설작업 | 파열,파단 | 떨어짐(분류불능) | 콘크리트 타설중 타설압에 의한 기둥거푸집 파손 | L(2) | H(4) | 기둥거푸집 구조검토 및 설계도면 반영하여 타설시 안전 확보 | 기둥거푸집 구조검토 및 작업안전계획서, 안전관리계획서에 반영
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 인접주변 | 거푸집 | 바닥 | 타설작업 | 파열,파단 | 떨어짐(분류불능) | 콘크리트 타설중 타설압에 의한 기둥거푸집 파손 | L(2) | H(4) | 기둥거푸집 구조검토 및 설계도면 반영하여 타설시 안전 확보 | 기둥거푸집 구조검토 및 작업안전계획서 안전관리계획서에 반영
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 인접주변 | 거푸집 | 바닥 | 타설작업 | 파열,파단 | 떨어짐(분류불능) | 콘크리트 타설중 타설압에 의한 기둥거푸집 파손 | L(2) | H(4) | 기둥거푸집 구조검토 및 설계도면 반영하여 타설시 안전 확보 | 기둥거푸집 구조검토 및 작업안전계획서 안전관리계획서에 반영
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 인접주변 | 거푸집 | 바닥 | 타설작업 | 붕괴 | 깔림 | 콘크리트 측압에 대한 안정성 미검토 | L(2) | H(4) | 벽체 거푸집 상세도 작성 및 구조안전성 확인 | 거푸집 시공관리 철저
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 내부 | 기타 가시설 | 하부(아래) | 타설작업 | 붕괴 | 깔림 | 교대 거푸집 안전성검토 미실시 | M(3) | M(3) | 교대 거푸집 구조검토 및 시공상세도 작성 | 시공전 현장상황을 고려한 시공상세도 작성 시공순서 준수 및 근로자 안전교육 철저
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 내부 | 거푸집 | 바닥 | 타설작업 | 붕괴 | 깔림 | 콘크리트 타설 압력에 의한 무너짐 | M(3) | M(3) | 콘크리트 타설시 타설속도, 높이 등 주의사항 명기 | 콘크리트 타설시 주의사항 숙지 및 시공관리 철저
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 인접주변 | 거푸집 | 옆 | 타설작업 | 붕괴 | 깔림 | 콘크리트 과다측압 | M(3) | M(3) | 구조검토 결과를 반영한 거푸집 상세도 작성 | 1회 타설 높이, 속도 등 작업계획에 따른 시공
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 외부 | 거푸집 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전성 미확보 | M(3) | M(4) | 코핑 거푸집 구조검토 및 조립도 작성 | 코핑폼 인양능력 검토
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 내부 | 거푸집 | 고소 | 타설작업 | 붕괴 | 깔림 | 거푸집 구조검토 미준수 | L(2) | H(4) | 거푸집 구조계산 및 상세도 작도 | 콘크리트 타설 계획 및 거푸집 조립도 작성
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 외부 | 거푸집 | 상부(위) | 타설작업 | 붕괴 | 깔림 | 교량 PIER FORM 구조강도불안정 | M(3) | M(3) | 교량 PIER FORM 가설구조물 구조안전성 검토로 안전성 확보 | 강재 적정선정 및 설계도서 확인 시공
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 외부 | 거푸집 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(분류불능) | 라운드 발판 탈락 | M(3) | M(3) | 라운드 발판 연결부(수평, 수직 조인트 볼트) 견고히 체결 및 하부 앙카 클램프 설치 | 거푸집 해체시 안전수칙 준수
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 외벽 | 거푸집 | 옆 | 타설작업 | 파열,파단 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 콘크리트 작업기준 미준수 | M(3) | M(3) | 거푸집 구조계산 및 거푸집 조립도 등을 설계도서에 명시 | -
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 외부 | 거푸집 | 상부(위) | 해체작업 | 파열,파단 | 떨어짐(분류불능) | 거푸집 탈락 | H(4) | M(3) | 거푸집 해체작업을 위한 이동식 크레인 투입 (고소작업 안전성 확보) | 크레인 중량물 이동 중 작업중지, 거푸집 해체순서 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 외부 | 거푸집 | 상부(위) | 해체작업 | 탈락 | 떨어짐(분류불능) | 거푸집 탈락 | H(4) | M(3) | 거푸집 해체작업을 위한 이동식 크레인 투입 (고소작업 안전성 확보) | 크레인 중량물 이동 중 작업중지, 거푸집 해체순서 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 외부 | 거푸집 | 상부(위) | 타설작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 측압 미검토 | M(2) | H(4) | 거푸집 구조검토 및 시공상세도 작성, 조립해체 지침 준수 | 작업발판 지지력 확보
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 외부 | 거푸집 | 상부(위) | 해체작업 | 파열,파단 | 떨어짐(분류불능) | 거푸집 탈락 | H(4) | M(3) | 거푸집 해체작업을 위한 이동식 크레인 투입 (고소작업 안전성 확보) | 크레인 중량물 이동 중 작업중지, 거푸집 해체순서 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 외부 | 거푸집 | 상부(위) | 조립작업 | 파열,파단 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지설비 미비 | M(2) | M(3) | 추락방지 설비 설치(안전난간대, 작업발판, 추락방지망, 안전대) | 수직도 유지(수직확인기를 거푸집에 부착하여 수직도 체크)
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 외부 | 거푸집 | 앞 | 타설작업 | 붕괴 | 깔림 | 과다측압 | M(3) | H(4) | 교대및교각 거푸집 구조안전성검토 및 조립상세도 작성 | 이동식비계 등 안전한 작업발판 사용
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 외부 | 거푸집 | 옆 | 타설작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조 안정성 미검토 | M(2) | H(4) | 벽체 거푸집 구조안정성 검토(구조계산서 작성) | 콘크리트 타설 시 속도 및 긴결상태, 거푸집 변위 여부 확인 철저
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 외부 | 거푸집 | 상부(위) | 해체작업 | 파열,파단 | 떨어짐(분류불능) | 거푸집 탈락 | M(3) | M(3) | 거푸집 해체작업을 위한 이동식 크레인 투입 (고소작업 안전성 확보) | 크레인 중량물 이동 중 작업중지, 거푸집 해체순서 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 외부 | 거푸집 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(분류불능) | 라운드 발판 탈락 | M(3) | M(3) | 라운드 발판 연결부(수평, 수직 조인트 볼트) 견고히 체결 및 하부 앙카 클램프 설치 | 거푸집 해체시 안전수칙 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 내부 | 거푸집 | 옆 | 타설작업 | 붕괴 | 깔림 | 사전 구조검토 미실시 | M(3) | M(3) | 5m이상 거푸집 구조검토 실시 및 시공순서도를 설계도서에 반영 | 시공계획서 작성 및 시공순서도대로 작업하도록 관리
토목 | 교량 | 철도교량 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 외부 | 거푸집 | 하부(아래) | 타설작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안정성 미검토 | L(2) | H(4) | 교대 거푸집, 동바리 상세도 작성 및 구조검토 | 시공 전 수급자재 및 현장여건을 고려하여 구조계산 후 상세도면 작성
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 외벽 | 거푸집 | 옆 | 타설작업 | 붕괴 | 깔림 | 콘크리트타설 시 벽체측압 과다 | M(2) | M(3) | 구조검토에 의한 벽체 거푸집 조립상세도 및 분할타설 작업계획 수립 | 콘크리트 타설 및 거푸집 작업시 주요 안전장구의 착용 철저 및 감독 실시
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 외부 | 거푸집 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조 안전성 미검토 | M(3) | H(4) | 교량 벽체 거푸집 안전성 검토 및 설치 예시도 제시 | 서포트고정목의 고정상태 확인
토목 | 교량 | 철도교량 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 외부 | 거푸집 | 하부(아래) | 타설작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안정성 미검토 | L(2) | H(4) | 유곡천1,2교 슬래브 동바리 구조안전성 검토 | 시공 전 수급자재 및 현장여건을 고려하여 구조계산 후 상세도면 작성
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 외부 | 거푸집 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 지반 지지력 부족으로 인한 거푸집 동바리 무너짐 | M(3) | H(4) | 교대 기초부 버림콘크리트 반영으로 바닥의 지지력 확보를 통한 안전사고 예방 | 거푸집 동바리 구조검토 수행
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 내부 | 거푸집 | 옆 | 타설작업 | 붕괴 | 깔림 | 콘크리트 타설 높이, 타설속도 미준수 | M(3) | H(4) | 1회 당 콘크리트 타설 높이 및 타설 순서를 거푸집 설치 상세도에 명기 | 진동기 사용방법 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 외부 | 거푸집 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 지반 지지력 부족으로 인한 거푸집 동바리 무너짐 | M(3) | H(4) | 교대 기초부 버림콘크리트 반영으로 바닥의 지지력 확보를 통한 안전사고 예방 | 거푸집 동바리 구조검토 수행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 외부 | 거푸집 | 고소 | 타설작업 | 붕괴 | 깔림 | 콘크리트 타설계획 미흡으로 인한 거푸집 동바리 무너짐 | M(3) | H(4) | 콘크리트 타설시 1회 타설높이, 타설속도, 해체시기 등 주의사항 명기 | 콘크리트 현장 반입시 품질기준 준수 및 관리 철저
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 외부 | 거푸집 | 상부(위) | 해체작업 | 파열,파단 | 떨어짐(분류불능) | 거푸집 탈락 | H(4) | M(3) | 거푸집을 인양장비에 매단 후 지지 또는 연결 후 거푸집 해체 | 크레인 중량물 이동 중 작업중지, 거푸집 해체순서 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 외부 | 거푸집 | 고소 | 해체작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 거푸집 동바리 해체작업중 안전시설 미흡으로 인한 작업자 떨어짐 | M(3) | H(4) | 작업줄 생명줄 설치, 안전대 등 추락방지 대책 설계도서 명기 | 작업 전 생명줄 및 추락방지망 설치 확인 및 관리감독 철저
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 내부 | 거푸집 | 옆 | 타설작업 | 붕괴 | 깔림 | 벽체 거푸집 구조검토 미흡에 따른 조립 불량 | M(3) | M(3) | 건설기술진흥법에 의거 가설구조물의 구조적 안전성 확인 대상 부위의 구조검토 수행 | 작업 전 거푸집 구조계산 내용 교육 및 관리자의 타설 전 검측 철저, 타설 중 거푸집 변형 감시
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 외부 | 거푸집 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(분류불능) | 라운드 발판 탈락 | M(3) | M(3) | 라운드 발판 연결부(수평, 수직 조인트 볼트) 견고히 체결 및 하부 앙카 클램프 설치 | 거푸집 해체시 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 외부 | 거푸집 | 고소 | 용접작업 | 없음 | 감전 | 거푸집 동바리 부재 용접시 작업자 감전사고 | M(3) | M(3) | 용접작업중 전기시설 접지상태, 절연상태 필수 점검 | 감전발생을 고려한 사전안전 및 응급조치교육 시행
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 내부 | 거푸집 | 하부(아래) | 형틀 및 목공 | 붕괴 | 깔림 | 거푸집 설치 시 외력에 의한 전도 | L(2) | H(4) | 교대 거푸집 전도 방지 상세도 확인 | 견고한 구조로의 긴결재 사용 및 버팀대 또는 지지대 설치
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 내부 | 거푸집 | 하부(아래) | 타설작업 | 붕괴 | 깔림 | (답내제3)옹벽시공 중 콘크리트 과 타설로 인한 거푸집 붕괴 | M(3) | H(4) | 옹벽 거푸집 측압에 대한 검토결과 제시 및 측압 저감 방안 준수 | 옹벽 타설 시 집중 타설 금지 측압 고려한 분할 타설 실시
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 외부 | 거푸집 | 옆 | 타설작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조 안정성 미검토 | M(3) | H(4) | 벽체 거푸집 구조안정성 검토(구조계산서 작성) | 콘크리트 타설 시 속도 및 긴결상태, 거푸집 변위 여부 확인 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 교량공사 | 가시설 | 거푸집 | 외부 | 거푸집 | 고소 | 해체작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 거푸집 동바리 해체작업중 안전시설 미흡으로 인한 작업자 떨어짐 | M(3) | H(4) | 작업줄 생명줄 설치, 안전대 등 추락방지 대책 설계도서 명기 | 작업 전 생명줄 및 추락방지망 설치 확인 및 관리감독 철저