## Sheet1
시설물 종류 대분류 | 시설물 종류 중분류 | 시설물 종류 소분류 | 공종 대분류 | 공종 중분류 | 위험발생 객체 대분류 | 위험발생 객체 중분류 | 위험발생 위치 대분류 | 위험발생 위치 중분류 | 위험발생 위치 소분류 | 작업 프로세스 | 물적 피해 | 인적 피해 | 사고 원인 | 사고 가능성 | 사고 심각성 | 설계 단계 | 시공 단계
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 하부(아래) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 양중중량 초과 | M(2) | M(3) | 크레인 제원, 작업반경에 따른 양중능력 검토로 장비에 대한 안전성 검증 | 신호수 배치, 지지력 확보, 작업반경내 출입제한, 안전방호책 설치
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 거치작업 | 전도 | 물체에 맞음 | 지반침하 | M(2) | M(3) | 크레인 거치위치에 철판을 설치하여 지반 침하로 인한 장비전도 방지 | 충분한 지지력이 확보된 견고한 지반에서 거치
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 고소 | 거치작업 | 전도 | 깔림 | 과하중 | M(2) | M(3) | 첨단 권과방지장치 설치 | 장비상단부 CCTV 설치로 주요 작업상황 현장사무실 실시간 확인
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 파열,파단 | 깔림 | 양중장비 결함 | M(3) | M(3) | 크레인 지지력확보 위한 철판 상세도 작성, 평판재하시험 실시 | 인양줄, 인양고리 등 점검 및 교체, 안전요원 배치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 양중작업 | 낙하 | 부딪힘 | 작업계획 미흡 | M(3) | M(3) | 크레인 작업 가설계획도 설계도서에 반영 | 설계도서 준수하여 설치 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 하부(아래) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 양중능력 초과 | M(2) | M(3) | 장비제원 검토 및 사전 시뮬레이션 수행 후 시공 | 작업범위내 작업자 출입통제, 시공 순서도 도면 명기
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 하부(아래) | 양중작업 | 전도 | 끼임 | 지지력 미확보 | M(2) | M(3) | 크레인 작업시 지지력 확보를 위한 철판 및 받침목 설치 | 아웃트리거 위치에 철판설치 및 풍속 13m/s이상시 작업중단
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 제원 부족 | M(3) | M(3) | 중량물 무게 및 작업반경 고려한 크레인 제원 검토 및 인양 체결 방법 명시 | 설계도서 준수 및 중량물작업계획서 작성
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 설치작업 | 기타 | 깔림 | 크레인 제원 부족 | M(3) | H(4) | 중량물 무게 및 작업반경 고려한 크레인 제원 검토 및 지내력 검토 | 설계또서 준수하여 설치 및 중량물 작업계획서 작성
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 제원 부족 | M(3) | H(4) | 중량물 무게 및 작업반경 등을 고려한 크레인 제원 검토 및 지내력 검토 | 설계도서 준수하여 설치 및 중량물 작업계획서 작성
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 양중능력 초과 | M(2) | M(3) | 장비제원 검토 및 사전 시뮬레이션 수행 후 시공 | 작업범위내 작업자 출입통제, 시공 순서도 도면 명기
토목 | 교량 | 철도교량 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 기타 | 기타 | 부딪힘 | 공사장비와 운행중 열차와 충돌 | L(1) | H(4) | 열차 미운행시간중 공사수행 또는 열차감시원 배치후 시공 | 감독자 입회하에 공사구간 열차운행 운행 중지상태 확인후 시공
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 고소 | 양중작업 | 파열,파단 | 떨어짐(분류불능) | 안전조치부적정 | M(3) | M(3) | 바지선 및 고정용 트레일러 체결장치 안전성 검토 후 시공토록 도면 명시 | 바지선 요동 최소화를 위한 결박 고정상태 상시 확인
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 고소 | 인양작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 안전조치 부적정 | M(3) | H(4) | 안전한 와이어로프 사용 | 주기적으로 로프 점검
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 양중중량 초과 | M(2) | M(3) | 크레인 제원, 작업반경에 따른 양중능력 검토로 장비에 대한 안전성 검증 | 신호수 배치, 지지력 확보, 작업반경내 출입제한, 안전방호책 설치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 전도 | 물체에 맞음 | 이동식 크레인의 전도 | M(2) | M(2) | 없음 | 이동식 크레인 사용 시 안전수칙 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 양중능력 초과 | L(2) | M(3) | 하중을 고려한 양중 시뮬레이션 수행 및 크레인 배치도 작성 | 작업범위내 작업자 출입통제, 시공 순서도 도면 명기
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 파열,파단 | 깔림 | 양중장비 결함 | M(3) | M(3) | 크레인 철판 상세도 작성, 크레인 중량을 고려한 지지력 산정, 크레인배치도 작성 | 평판재하시험 등 실시 후 지반보강 방법 제시
토목 | 교량 | 철도교량 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 중량물 급하강에 의한 충격하중 | M(3) | M(2) | 크레인 작업시 인양능력 확인토록 도면수록 | 시공전 중량물의 크레인 인양능력 초과여부 확인 및 작업자 안전교육 시행
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 설치작업 | 전도 | 물체에 맞음 | 이동식 크레인 작업 전 안전점검 미시행에 의한 장비의 전도위험 | M(3) | M(2) | 이동식 크레인 안전점검 기준을 설계도서에 제시하여 작업 전 안전점검 시행 | 이동식 크레인 사용 시 아웃트리거 설치 등의 전도방지조치 시행
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 양중능력 초과 | L(2) | M(3) | 사전 시뮬레이션을 통한 장비제원 검토, 철판설치상세도 작성 | 작업범위내 출입통제, 시공 순서도 명기
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 파열,파단 | 깔림 | 양중장비 결함 | M(3) | M(3) | 크레인 지지력확보 위한 철판 상세도 작성 | 크레인 인양하중과 장비중량을 고려한 지지력 점검, 평판재하시험 실시
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 충돌 | 물체에 맞음 | 유도로프 미사용 | M(2) | M(2) | - | 유도로프 사용
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 아웃트리거 설치 미흡 | M(2) | M(3) | - | 지반상태 확인, 아웃트리거 확인
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 지반지지력 미확보 | L(1) | H(3) | 시공계획서 작성 시 이동식 크레인 아웃트리거 관련 유의사항 표기 | 이동식 크레인 안전작업 계획수립
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 아웃트리거 설치미흡 | L(2) | M(3) | 인양능력을 고려한 크레인 선정 및 사전 시뮬레이션 실시 | 아웃트리거 설치상태 확인 및 작업범위내 출입통제
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 하부(아래) | 해체작업 | 충돌 | 부딪힘 | 유도로프 미사용 | L(2) | M(3) | 안전시설 설계도서 반영 | 양중시 유도로프 설치여부를 관리 감독,
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 고소 | 거치작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 와이어 로프 취급기준 미준수 | M(2) | H(4) | - | 와이어 로프 사용하중, 손상, 편하중, 등의 사용전 점검 및 안전수칙 준수
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 고소 | 거치작업 | 전도 | 깔림 | 지반지지력 부족 | M(2) | H(4) | 장비 주행성 검토(최소 요구 지반지지력) 및 필요시 강재철판 등을 이용한 지지력 확보 | -
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 양중능력 초과 | L(2) | M(3) | 장비제원 검토 및 사전 시뮬레이션 실시 | 작업범위내 출입통제, 시공 순서도 명기
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 거치작업 | 전도 | 깔림 | 지반지내력 부족 | M(2) | H(4) | 연약지반의 잡석치환, 강재철판, 지지각재, 버림콘크리트타설 등 지내력 확인후 아웃 트리거 설치 | -
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 중량물 인양 검토 미흡 | M(2) | L(4) | 중량물 인양에 대한 안전성 검토 | 크레인 작업구간 복공철판 및 전도 방지목 설치
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 충돌 | 부딪힘 | 안전운영조치 사항 미준수 | M(3) | M(3) | 양중 및 계류계획 확인 및 샤클, 와이어로프 등 점검 | 돌풍이나 너울에 의한 방지를 위한 보강
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 인양작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 자재 결속 미흡 | M(3) | L(2) | 자재 현장 반입시 자재 결속 철저 | 신호수 배치 및 안전교육 실시
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 아웃트리거 설치 미흡 | M(2) | M(3) | - | 지반상태 확인, 아웃트리거 확인
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 기타 | 전도 | 깔림 | 토사 방호벽 미설치 | M(2) | H(4) | 노견 끝부분에 차량 전도 방지를 위한 토사 방호벽 설치토록 도면에 명기 | 하역작업시 노견과 충분한 거리를 두고 하역
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 지반 지지력 부족 | M(3) | H(4) | 지반 다짐 및 철판사용 등의 조치를 취하도록 도면에 명시 | 전도방지 대책 세움
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 낙하 | 떨어짐(분류불능) | 양중계획 미수립 | M(3) | H(4) | 양중 시뮬레이션을 통한 크레인 제원 확인, 공사용 가도 계획 도면 작성 | 이동식크레인 장비이동경로 지지력 확보
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 고소 | 거치작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 와이어로프 검토 미흡, 탈락 | M(2) | H(4) | 시공 시 와이어로프의 규격 및 하중제한을 검토하도록 설계서에 반영 | 인양도구 점검 및 인양작업 시 안전대책 수립
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 인양작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 안전수칙 미준수 | M(2) | H(4) | - | 양중용 와이어 로프, 달기구(후크, 사클) 등의 안전계수 준수 및 사용전 변형,균열여부 사전점검
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 기타 | 전도 | 깔림 | 토사 방호벽 미설치 | M(2) | H(4) | 노견 끝부분에 차량 전도 방지를 위한 토사 방호벽 설치토록 도면에 명기 | 하역작업시 노견과 충분한 거리를 두고 하역
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 지지력 미확보 | L(2) | M(3) | 장비제원 검토 및 사전 시뮬레이션 수행 후 시공 | 지지력 확보를 위한 철판 및 고임목 설치
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 해체작업 | 전도 | 깔림 | 아웃트리거 설치 미흡 | M(3) | H(4) | 안전 검토 실시 하여 설계도서 반영 (이동식크레인 안정성 검토) | 안전수칙 준수 및 관리자 감독 철저, 아웃트리거 양방향 설치, 최대지간 인발 및 하부 받침목 설치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 허용하중 초과 | L(2) | M(3) | 장비제원 검토 및 사전 시뮬레이션 실시 | 작업범위내 출입통제, 시공 순서도 명기
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 하부(아래) | 해체작업 | 전도 | 깔림 | 다짐 불량 및 지내력 부족 | L(2) | H(4) | 다짐관리 및 지내력 검토 및 기준 명시, 확보 방안 수립 | 다짐관리 철저 및 현장 지반상태 파악
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 용량 미준수 | L(2) | M(3) | 설계도서에 크레인 용량명기, 장비의 설치 및 작업위치 확인 | 크레인 용량 파악 후, 반입
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 기타 | 물체에 맞음 | 유도로프 미사용 | M(2) | M(3) | - | 인양시 2줄걸이 및 유도로프 사용
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 하부(아래) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 지지력 미확보 | M(2) | M(3) | 장비제원을 고려한 충분한 작업공간 확보 및 사석부설 등 지지력 확보방안 수립 | 건설장비 지지력 확보를 위한 철판 및 받침목 설치
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 양중중량 초과 | M(3) | H(4) | 양중부재 중량 및 장비 인양능력 검토를 통한 양중계획도 작성 | 가설계획도에 따른 공사수행 및 사전 시뮬레이션 수행
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 인양작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 와이어로프 검토 미흡, 탈락 | M(2) | H(4) | 안전관리 계획서에 반영될 수 있도록 설계안전성검토 보고서에 명시 | 인양도구 명시 및 인양작업 시 안전대책 수립
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 낙하 | 깔림 | 인양줄 파손 | M(2) | H(4) | 거더 인양 작업전 인양줄 이상유무 확인 설계도면 반영 | 현장 반입자재의 품질기준 적합유무 확인
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 거치작업 | 전도 | 깔림 | 지반 불량으로 인한 지지력 미확보 | M(2) | M(3) | 크레인 주행 및 작업위치에 지반 평탄화, 다짐 및 철판깔기 도면에 Note표기 | 유도자 배치 및 신호 체계 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 고소 | 양중작업 | 낙하 | 부딪힘 | 와이어로프 상태확인 미흡 | M(2) | M(3) | 와이어로프 상태확인, 유도로프 설치 및 자재 인양 작업 시 2줄걸이 준수 도면 명시 | 와이어로프 상태확인, 유도로프 설치 ,HOOK 해지장치 손상 유무 점검
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 양중중량 초과 | M(2) | M(3) | 중량물 제원확인, 크레인 인양능력 검토 및 작업 반경을 고려한 가설계획도 작성 | 가설계획도에 따른 공사수행 및 작업위치 지반 지지력 확보
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 지반지지력 미확보 | L(1) | H(3) | 인양물과 장비를 포함한 전체하중에 대한 최소요구 지지력 및 교량가설 시공시 유의사항 명기 | 이동식 크레인 안전작업 계획수립
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 고소 | 거치작업 | 전도 | 깔림 | 양중중량 초과로 인한 크레인전도 | M(2) | H(4) | 크레인 제원, 작업반경에 따른 양중능력 검토로 양중 안전성 확인 도면 명시 | 크레인 제원, 작업반경에 따른 양중,신호수 배치, 지지력 확보
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 지지력 미확보 | M(3) | M(3) | 크레인, 인양하중을 고려한 지지력 및 연약지반 위치 명시, 평판재하시험 등 품질관리 비용 반영 | 풍속 18m/sec 이상시 작업중지, 철판, 고임목 설치
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 허용하중 초과 | L(2) | M(3) | 크레인 제원검토 및 시뮬레이션 실시 등 구간에 따른 도면작성 | 작업범위내 출입통제, 시공 순서도 명기, 재하시험을 통한 지지력 확보
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 건설기계 지지력 부족으로 전도 위험 | M(2) | M(3) | 이동식 크레인 지내력 검토를 설계도서에 반영 | 이동식 크레인 지지 철저 감독
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 이동식 크레인 점검기준 미준수 | M(2) | M(3) | - | 이동식 크레인 지지 철저 감독
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 붕괴 | 깔림 | 지반지지력 미확보 | L(1) | H(3) | 안전관리계획서에 반영될 수 있도록 설계안전성검토보고서에 명시 | 이동식 크레인 안전작업 계획수립
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 낙하 | 깔림 | 와이어로프 검토미흡 | M(2) | H(4) | 와이어로프 하중제한 검토 | 공사중 와이어로프 상태 확인
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 지반 불량으로 크레인전도 | M(3) | M(3) | 크레인 주행 및 작업위치에 지반 평탄화, 다짐 및 지내력 검토 | 지반상태 사전 확인 후 장비투입 및 유도자 배치
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 고소 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 양중중량 초과로 크레인전도 | M(3) | M(3) | 크레인 제원, 작업반경에 따른 양중능력 검토로 양중 안전성 확인 | 크레인 제원, 작업반경에 따른 양중,신호수 배치, 지지력 확보 후 양중작업 시행
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 인양능력 부족으로 인한 전도 위험 | M(2) | M(3) | 이동식 크레인의 작업반경에 따른 하중, 인양능력 검토등을 포함한 가설계획을 설계도서에 반영 | 붐대 선회시 적정스윙속도, 크레인 정격 하중, 인양 방법 등이 포함된 작업계획 수립
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 고소 | 거치작업 | 낙하 | 깔림 | 인양줄 파손 | M(2) | H(4) | 거더 인양 작업전 인양줄 이상유무 확인 설계도면 반영 | 현장 반입자재의 품질기준 적합유무 확인
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 이동 | 전도 | 깔림 | 지내력 미검토 | M(2) | H(4) | 이동식크레인 제원 및 지내력검토 | 시공전 지반 상태 확인
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 아웃트리거 설치 미흡 | M(2) | H(4) | 아웃트리거 및 받침목 설치 | 공사중 아웃트리거 설치상태 확인
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 고소 | 거치작업 | 낙하 | 깔림 | 하중 불균형 | M(3) | H(4) | 크레인 양중검토를 통한 적정장비 투입 | 시공전 양중장비의 작업 능력 및 인양대상물의 최대 중량을 고려한 세부 가설 계획 수립
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 인양작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 안전수칙 미준수 | M(2) | H(4) | - | 양중용 달기구(후크, 사클,크렘프 등)의 안전계수(3이상) 준수 및 사용전 변형,균열여부 사전점검
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 충돌 | 물체에 맞음 | 유도로프 미사용 | M(2) | M(3) | - | 인양시 2줄걸이 및 유도로프 사용
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 충돌 | 물체에 맞음 | 유도로프 미사용 | M(2) | M(3) | - | 인양시 2줄걸이 및 유도로프 사용
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 파열,파단 | 떨어짐(분류불능) | 안전점검 미흡 | L(2) | M(3) | 와이어 로프, 턴버클 체결 등 줄걸이 작업 안전도면 작성 | 전도에 대한 임계 하중 및 작업범위 안전성 검토
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 기타 | 끼임 | 취급 부주의 | L(2) | H(4) | 유도로프 설치 및 줄걸이 작업자 안전확인 | 추락위험이 있는 경우 안전대 착용 및 걸이 후 작업
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 충돌 | 부딪힘 | 유도로프 미사용 | L(2) | L(2) | 인양 시 유도로프 사용할 수 있도록 예시도면 및 유의사항 설계도서 반영 | 중량물 인양 시 유도로프 사용 / 불량 인양로프 폐기조치
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 제원 부족 | M(3) | H(4) | 중량물 무게 및 작업반경 고려한 크레인 제원 검토 | 설계도서 준수 및 중량물 취급 작업계획서 작성
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 지지력 부족 | M(3) | M(3) | 크레인 지지력 검토 실시 | 크레인 지지 철저 감독
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 중량물 인양검토 미흡 | M(2) | H(4) | 중량물인양 안전성 검토하여 설계도서 반영 | 이동식크레인 양중작업 안정성 검토지침 준수
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 제원 부족 | M(3) | H(4) | 중량물 무게 및 작업반경 고려한 크레인 제원 검토 및 지내력 검토 | 설계도서 준수 및 중량물 취급 작업계획서 작성
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 고소 | 양중작업 | 붕괴 | 깔림 | 중량물 인양계획 미흡 | M(2) | H(4) | 교량 거더 가설계획도 작성 | 이동식크레인 양중작업 안정성검토 지침 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 로프상태 확인 미흡으로 와이어로프 파단 | L(2) | M(3) | 와이어로프 상태확인, 유도로프 설치 및 자재 인양 작업 시 2줄걸이 준수 도면 명시 | 와이어로프 상태확인, 유도로프 설치 ,HOOK 해지장치 손상 유무 점검
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 고소 | 운반작업 | 기타 | 끼임 | 취급 부주의 | M(2) | M(3) | 사전시뮬레이션 실시, 유도로프 설치 및 줄걸이 안전 계획도 작성 | 추락위험이 있는 경우 안전대 착용 및 걸이 후 작업
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 제원 및 지내력 미확보 | L(2) | H(4) | 크레인 사용 제원 도면 명기 및 하부 아웃트리거 철판 설치 지내력 확보 | 설계도서 준수하여 설치 교량설치 작업계획서 작성
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 하부(아래) | 설치작업 | 충돌 | 부딪힘 | 유도로프 미 설치 | M(2) | M(2) | 중량물 양중 시 유도로프 사용에 대한 예시도 및 주의사항을 설계도면에 명기 | 가시설 등 중량물 인양 시 인양로프 파단위험 / 불량 인양로프 폐기조치
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 지지력 부족 | M(3) | M(3) | 지반보고서 및 지지력 검토 | 이동식 크레인 지지 철저 감독
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 낙하 | 부딪힘 | 작업계획 미흡 | M(3) | M(3) | 크레인 작업 가설계획도 설계도서에 반영 | 설계도서 준수 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 지반 지지력 부족 | M(3) | H(4) | 크레인 전도방지 지내력 검토하여 설계도서 반영 | 이동식크레인 양중작업 안정성검토 지침 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 하부(아래) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 지반침하 및 아웃트리거 미설치 등 | L(2) | M(3) | 아웃트리거 설치 및 유의사항을 명시하여 설계도서 반영 | 신호수 배치 및 작업반경 통제 / 아웃트리거 설치 및 지반다짐 실시
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 낙하 | 부딪힘 | 작업계획 미흡 | M(3) | M(3) | 크레인 작업 가설계획도 설계도서에 반영 | 설계도서 준수 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 아웃트리거 설치 미흡 | M(2) | M(3) | - | 지반상태 확인, 아웃트리거 확인
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 아웃트리거 설치 미흡 | M(2) | M(3) | - | 지반상태 확인, 아웃트리거 확인
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 하부(아래) | 인양작업 | 파열,파단 | 부딪힘 | 공사장비와 운행중 열차와 충돌 | L(1) | H(4) | 열차 미운행시간 중 공사수행, 열차감시원 배치, 방호물 설치로 감전사고 방지 | 감독자 입회하에 공사구간 열차운행 운행 중지상태 확인후 시공
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 하부(아래) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 양중중량 초과 | L(2) | M(3) | 크레인 제원, 작업반경에 따른 양중능력 검토로 장비에 대한 안전성 검증 | 신호수 배치, 지지력 확보, 작업반경내 출입제한, 안전방호책 설치
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 허용하중 초과 | M(3) | H(4) | 양중능력 검토 및 크레인 배치도 작성 | 작업범위내 출입통제, 시공 순서도 명기
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 아우트리거 설치 불량 | H(3) | H(4) | 이동식크레인 안전작업도(아우트리거설치) 설계도서 반영 | 와이어로프 확인 및 유도로프 설치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 지반지지력 부족 | H(3) | H(4) | 크레인 전도방지 지내력 검토하여 설계도서 반영 | 이동식크레인 양중작업 안정성검토 지침 준수
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 하부(아래) | 거치작업 | 전도 | 깔림 | 지반지지력 부족 | M(2) | H(4) | 장비 주행성 검토(최소 요구 지반지지력) 및 필요시 강재철판 등을 이용한 지지력 확보 | -
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 거치작업 | 기타 | 물체에 맞음 | 철골구조물 설칙계획누락 | M(2) | M(3) | 철골조립시 부지의 상황, 구조물의 규모와 높이, 부재의 중량을 고려하여 장비 및 가설계획 수립 | 붐대 선회시 적정스윙속도, 크레인 정격 하중, 인양 방법 등이 포함된 작업계획 수립
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 거치작업 | 전도 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 지내력 부족 및 지반 침하 | H(4) | H(4) | 장비 제원별 설치장소 지내력 확보 및 가설계획 수립 | 장비 및 중량물작업계획서 검토 외 작업점 중점 체크 (이송로 지내력 및 상태)
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 고소 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 안전성검토 누락 | L(2) | L(3) | 크레인 제원 및 지반지지력에 대하여 관련도면에 명기 | 인양 작업 시 지반지지력 확인 등 안전기준 준수하여 안전시공
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 건설기계 지지력 부족으로 전도 위험 | M(2) | M(3) | 이동식 크레인 지지력 검토를 설계도서에 반영 | 이동식 크레인 지지 철저 감독
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 중량물 인양검토 누락 | M(2) | H(4) | 중량물 인양 안전성 검토하여 설계도서 반영 | 이동식 크레인 양중작업 안정성검토 지침 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 지반침하 및 아웃트리거 미설치 등 | M(2) | M(3) | 아웃트리거 설치 및 유의사항을 명시하여 설계도서 반영 | 신호수 배치 및 작업반경 통제 / 아웃트리거 설치 및 지반다짐 실시
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 고소 | 거치작업 | 전도 | 깔림 | 양중중량 초과로 크레인전도 | L(2) | M(3) | 크레인 제원, 작업반경에 따른 양중능력 검토 도면 반영 | 크레인 제원, 작업반경에 따른 양중,신호수 배치, 지지력 확보
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 인양작업 | 기타 | 깔림 | 이동식 크레인 지내력 부족 | M(3) | H(4) | 지내력 확인후 아웃 트리거 설치하고 크레인 작업하중에 대한 최소 요구 지지력을 명시 | 건설기계 사용 시 충돌협착/신호수 배치
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 고소 | 인양작업 | 기타 | 깔림 | 로프 강도 불충분 | M(2) | M(3) | 중량물에 따라 안전율 확보된 인양로프 사용 및 수시 점검을 통한 부적정 인양로프 폐기 조치 설계도서 반영 | 부적정 인양로프 즉시 폐기조치
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 지반침하 및 아웃트리거 미설치 등 | M(2) | M(3) | 아웃트리거 설치 및 유의사항을 명시하여 설계도서 반영 | 신호수 배치 및 작업반경 통제 / 아웃트리거 설치 및 지반다짐 실시
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 거치작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 로프상태 확인미흡 | L(2) | M(3) | 와이어로프 상태확인, 유도로프 설치 및 자재 인양 작업 시 2줄걸이 준수명시 | 와이어로프 상태확인, 유도로프 설치 ,HOOK 해지장치 손상 유무 점검
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 낙하 | 깔림 | 인양줄 파손 | M(2) | H(4) | 거더 인양 작업전 인양줄 이상유무 확인 설계도면 반영 | 현장 반입자재의 품질기준 적합유무 확인
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 파열,파단 | 깔림 | 점검미흡 | M(2) | M(3) | 와이어 로프, 턴버클 체결 등 줄걸이 작업 안전관리도면 작성 | 전도에 대한 임계하중 및 작업범위도 안전성 검토
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 인양작업 | 기타 | 깔림 | 이동식 크레인 지내력 부족 | M(3) | H(4) | 지내력 확인후 아웃 트리거 설치하고 크레인 작업하중에 대한 최소 요구 지지력을 명시 | 건설기계 사용 시 충돌협착/신호수 배치
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 고소 | 인양작업 | 기타 | 깔림 | 로프 강도 불충분 | M(2) | M(3) | 중량물에 따라 안전율 확보된 인양로프 사용 및 수시 점검을 통한 부적정 인양로프 폐기 조치 설계도서 반영 | 부적정 인양로프 즉시 폐기조치
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 고소 | 인양작업 | 충돌 | 부딪힘 | 유도로프 미설치 | M(2) | M(3) | 크레인 작업관련 도면 작성으로 중량물 인양 작업시 유도로프 내용 설계도서 반영 | 중량물 취급계획서 작성 및 담당자 지정
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 거치작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 작업전 와이어 로프 미점검 | M(2) | H(4) | 와이어 로프 사용하중, 손상, 편하중, 등의 사용전 점검 및 안전수칙 준수 | -
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 하부(아래) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 양중중량 초과 | M(2) | M(3) | 크레인 제원, 작업반경에 따른 양중능력 검토로 장비에 대한 안전성 검증 | 신호수 배치, 지지력 확보, 작업반경내 출입제한, 안전방호책 설치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 낙하 | 부딪힘 | 작업계획 미흡 | M(3) | M(3) | 크레인 작업 가설계획도 설계도서에 반영 | 설계도서 준수 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 낙하 | 부딪힘 | 유도로프 미사용 | M(3) | M(3) | 크레인 하부 지내력 검토 실시 및 가설계획도 설계도서에 반영 | 설계도서 준수 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 하부(아래) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 양중중량 초과 | M(2) | M(3) | 크레인 제원, 작업 반경에 따른 양중능력 검토 등 장비 안전성 검증 | 신호수 배치, 지지력 확보, 작업반경내 출입제한, 안전방호책 설치
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 인양작업 | 전도 | 물체에 맞음 | 지반침하 | M(2) | M(3) | 크레인 거치위치에 철판을 설치하여 지반 침하로 인한 장비전도 방지 | 정격하중 표시 및 과부하 방지장치 부착
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 뒤 | 운반작업 | 기타 | 끼임 | 취급 부주의 | M(2) | H(4) | 유도로프 설치 및 줄걸이 작업자 안전확인 | 추락위험이 있는 경우 안전대 착용 및 걸이 후 작업
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 인양작업 | 전도 | 물체에 맞음 | 중량물 인양 안전성 검토 미흡 | M(2) | H(4) | 상부 거더 중량물 인양검토 및 지내력검토 반영 | 이동식크레인 저도방지조치 등 안전작업 실시
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 지반침하 및 아웃트리거 미설치 등 | M(2) | M(3) | 아웃트리거 설치 및 유의사항을 명시하여 설계도서 반영 | 신호수 배치 및 작업반경 통제 / 아웃트리거 설치 및 지반다짐 실시
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 낙하 | 깔림 | 인양줄 파손 | M(2) | H(4) | 자재 인양 작업전 권과 방지장치 정격하중 인양 확인 설계도서 반영 | 현장 반입자재의 품질기준 적합유무 확인
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 낙하 | 부딪힘 | 작업계획 미흡 | M(3) | M(3) | 크레인 작업 가설계획도 설계도서에 반영 | 설계도서 준수 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 충돌 | 부딪힘 | 유도로프 미사용 | M(2) | M(2) | 인양 시 유도로프 사용할 수 있도록 예시도면 및 유의사항 설계도서 반영 | 중량물 인양 시 유도로프 사용 / 불량 인양로프 폐기조치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 제원 부족 | M(3) | H(4) | 중량물 무게 및 작업반경 고려한 크레인 제원 검토 및 지내력 검토 | 설계도서 준수 및 중량물 취급 작업계획서 작성
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 제원 부족 | M(3) | H(4) | 중량물 무게 및 작업반경 고려한 크레인 제원 검토 및 지내력 검토 | 설계도서 준수 및 중량물 취급 작업계획서 작성
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 낙하 | 부딪힘 | 작업계획 미수립 | M(3) | M(3) | 크레인 작업 가설계획도 설계도서에 반영 | 설계도서 준수 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 충돌 | 부딪힘 | 유도로프 미사용 | M(2) | M(2) | 인양 시 유도로프 사용할 수 있도록 예시도면 및 유의사항 설계도서 반영 | 중량물 인양 시 유도로프 사용 / 불량 인양로프 폐기조치
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 하부(아래) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 양중중량 초과 | M(2) | M(3) | 크레인 제원, 작업 반경에 따른 양중능력 검토 등 장비 안전성 검증 | 신호수 배치, 지지력 확보, 작업 반경내 출입제한, 안전방호책 설치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 제원 부족 | M(3) | H(4) | 중량물 무게 및 작업반경 고려한 크레인 제원 검토 및 지내력 검토 | 설계도서 준수 및 중량물 취급 작업계획서 작성
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 고소 | 인양작업 | 충돌 | 부딪힘 | 유도로프 미설치 | M(2) | M(3) | 크레인 작업관련 도면 작성으로 중량물 인양 작업시 유도로프 내용 설계도서 반영 | 중량물 취급계획서 작성 및 담당자 지정
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 파열,파단 | 깔림 | 점검미흡 | M(2) | M(3) | 와이어 로프, 턴버클 체결 등 줄걸이 작업 안전관리도면 작성 | 전도에 대한 임계하중 및 작업범위도 안전성 검토
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 양중중량 초과 | M(2) | M(3) | 중량물 제원확인, 크레인 인양능력 검토 및 작업 반경을 고려한 가설계획도 작성 | 가설계획도에 따른 공사수행 및 작업위치 지반 지지력 확보
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 충돌 | 부딪힘 | 유도로프 미사용 | M(2) | M(2) | 인양 시 유도로프 사용할 수 있도록 예시도면 및 유의사항 설계도서 반영 | 중량물 인양 시 유도로프 사용 / 불량 인양로프 폐기조치
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 파열,파단 | 깔림 | 점검미흡 | M(2) | M(3) | 와이어 로프, 턴버클 체결 등 줄걸이 작업 안전관리도면 작성 | 전도에 대한 임계하중 및 작업범위도 안전성 검토
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 이동식 크레인 사용 시 지반침하에 의한 장비의 전도위험 | M(3) | H(4) | 이동식 크레인 전도방지 조치를 위한 지반의 지지력 검토 시행 | 이동식 크레인 작업 전 안전성 검토 시행으로 장비의 전도위험 제거
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 파열,파단 | 깔림 | 점검미흡 | M(2) | M(3) | 와이어 로프, 턴버클 체결 등 줄걸이 작업 안전도면 작성 | 전도에 대한 임계하중 및 작업범위도 안전성 검토
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 고소 | 인양작업 | 기타 | 깔림 | 로프 강도 불충분 | M(2) | M(3) | 중량물에 따라 안전율 확보된 인양로프 사용 및 수시 점검을 통한 부적정 인양로프 폐기 조치 설계도서 반영 | 부적정 인양로프 즉시 폐기조치
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 지반침하 및 아웃트리거 미설치 등 | M(2) | M(3) | 인양하중 시뮬레이션을 통한 크레인 규격 선정, 아웃트리거 설치 및 유의사항을 명시하여 설계도서 반영 | 신호수 배치 및 작업반경 통제 / 아웃트리거 설치 및 지반다짐 실시
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 고소 | 인양작업 | 기타 | 감전 | 방호구 미설치한 선로 접촉 | L(2) | H(4) | 충전전로에 절연용 방호구 설치 및 이격거리 준수 | 작업자 절연용 보호구를 착용 및 전기작업용 보호장구에 관한 기술지침 준수, 작업 감시인 배치
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 파열,파단 | 깔림 | 점검미흡 | M(2) | M(3) | 와이어 로프, 턴버클 체결 등 줄걸이 작업 안전도면 작성 | 전도에 대한 임계하중 및 작업범위도 안전성 검토
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 지반침하 및 아웃트리거 미설치 등 | M(2) | M(3) | 아웃트리거 설치 및 유의사항을 명시하여 설계도서 반영 | 신호수 배치 및 작업반경 통제 / 아웃트리거 설치 및 지반다짐 실시
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 충돌 | 부딪힘 | 유도로프 미사용 | M(2) | M(2) | 인양 시 유도로프 사용할 수 있도록 예시도면 및 유의사항 설계도서 반영 | 중량물 인양 시 유도로프 사용 / 불량 인양로프 폐기조치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 파열,파단 | 깔림 | 점검미흡 | M(2) | M(3) | 와이어 로프, 턴버클 체결 등 줄걸이 작업 안전관리도면 작성 | 전도에 대한 임계하중 및 작업범위도 안전성 검토
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 거치작업 | 전도 | 깔림 | 양중중량 초과 | M(2) | M(3) | 거더 가설시 크레인 작업효율 증대 | 장비제원 검토 및 사전 시뮬레이션 수행 후 시공
토목 | 교량 | 철도교량 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 조립작업 | 전도 | 깔림 | 지지력 부족 | L(2) | M(3) | 신설상부 제작을 위한 제작장 콘크리트 타설하여 지지력 확보 | 크레인 인양능력을 고려한 시공계획 수립
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 지반침하 및 아웃트리거 미설치 등 | M(2) | M(3) | 아웃트리거 설치 및 유의사항을 명시하여 설계도서 반영, 크레인 시뮬레이션을 통한 제원검토 | 신호수 배치 및 작업반경 통제 / 아웃트리거 설치 및 지반다짐 실시
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 충돌 | 부딪힘 | 유도로프 미사용 | M(2) | M(2) | 인양 시 유도로프 사용할 수 있도록 예시도면 및 유의사항 설계도서 반영 | 중량물 인양 시 유도로프 사용 / 불량 인양로프 폐기조치
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 파열,파단 | 깔림 | 점검미흡 | M(2) | M(3) | 와이어 로프, 턴버클 체결 등 줄걸이 작업 안전관리도면 작성 | 전도에 대한 임계하중 및 작업범위도 안전성 검토
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 고소 | 거치작업 | 전도 | 깔림 | 교량상부 거치작업시 양중중량 초과로 건설장비 전도 위험 발생 | M(3) | H(3) | 크레인 작업반경 최소화 및 가설계획도 작성하여 안정성 확보 | 크레인 제원 검토 및 사전 시뮬레이션 수행 후 시공
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 하부(아래) | 거치작업 | 전도 | 깔림 | 우물통거치 작업시 양중용량 초과로 인한 크레인 전도 발생 | L(2) | H(4) | 우물통 가설에 충분한 여용을 가지는 F/C 용량을 설계도서에 반영 | F/C 제원 검토 및 사전 시뮬레이션 수행 후 시공, 임의시공 및 시공하중 초과 등 주의사항 명기
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 지반침하 및 아웃트리거 미설치 등 | M(2) | M(3) | 인양하중을 고려한 양중계획 수립, 아웃트리거 설치 및 유의사항을 명시하여 설계도서 반영 | 신호수 배치 및 작업반경 통제 / 아웃트리거 설치 및 지반다짐 실시
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 인양작업 | 충돌 | 부딪힘 | 유도로프 미사용 | M(2) | M(2) | 인양 시 유도로프 사용할 수 있도록 예시도면 및 유의사항 설계도서 반영 | 중량물 인양 시 유도로프 사용 / 불량 인양로프 폐기조치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 제원 부족 | M(3) | H(4) | 중량물 무게 및 작업반경 고려한 크레인 제원 검토 및 지내력 검토 | 설계도서 준수 및 중량물 취급 작업계획서 작성
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 파열,파단 | 깔림 | 점검미흡 | M(2) | M(3) | 와이어 로프, 턴버클 체결 등 줄걸이 작업 안전도면 작성 | 전도에 대한 임계하중 및 작업범위도 안전성 검토
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 인양작업 | 기타 | 깔림 | 이동식 크레인 지내력 부족 | M(3) | H(4) | 지내력 확인후 아웃 트리거 설치하고 크레인 작업하중에 대한 최소 요구 지지력을 명시 | 건설기계 사용 시 충돌협착/신호수 배치
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 지반 지지력 부족 | M(3) | M(3) | 장비에 따른 지내력 검토 실시하고, 작업전 중량물 취급 작업계획서 작성 | 시공전 지반여건 등 변동사항 체크하여 시공상세도면 작성
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 고소 | 인양작업 | 충돌 | 부딪힘 | 유도로프 미설치 | M(2) | M(3) | 크레인 작업관련 도면 작성으로 중량물 인양 작업시 유도로프 내용 설계도서 반영 | 중량물 취급계획서 작성 및 담당자 지정
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 지반침하 및 아웃트리거 미설치 | M(2) | M(3) | 지지력 확인 및 아웃트리거 설치, 가설계획도 작성 | 신호수 배치 및 작업반경 통제 / 아웃트리거 설치 및 지반다짐 실시
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 하부(아래) | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 지반침하, 안전시설 미흡 | M(2) | M(3) | 아웃트리거 설치 및 유의사항을 명시하여 설계도서 반영 | 신호수 배치 및 작업반경 통제 / 아웃트리거 설치 및 지반다짐 실시
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 낙하 | 부딪힘 | 유도로프 미사용 | M(3) | M(3) | 크레인 작업 가설계획도 설계도서에 반영 | 설계도서 준수 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 제원 부족 | M(2) | H(4) | 중량물 무게 및 작업반경 등을 고려한 크레인 가설계획도 작성 | 이동식크레인 양중작업 안정성검토 지침 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 지반침하 및 아웃트리거 미설치 등 | M(2) | M(3) | 아웃트리거 설치 및 유의사항 명시, 단계별 가설계획 수립, 양중 시뮬레이션으로 크레인 제원 선정 | 신호수 배치 및 작업반경 통제 / 아웃트리거 설치 및 지반다짐 실시
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 운반작업 | 충돌 | 떨어짐(분류불능) | 해상교통 혼잡으로 인한 통항선박 충돌 | M(2) | H(4) | 해상교통 현황 분석에 따른 항로폭 확보 | 혼잡시간대를 제외한 작업선 운항
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 낙하 | 부딪힘 | 유도로프 미사용 | M(3) | M(3) | 크레인 작업 가설계획도 설계도서에 반영 | 설계도서 준수 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 충돌 | 부딪힘 | 유도로프 미사용 | M(2) | M(2) | 인양 시 유도로프 사용할 수 있도록 예시도면 및 유의사항 설계도서 반영 | 중량물 인양 시 유도로프 사용 / 불량 인양로프 폐기조치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 낙하 | 깔림 | 줄걸이 도구 하중제한 초과 | L(2) | H(4) | 중량물을 고려하여 줄걸이(와이어로프, 샤클 등) 하중제한 검토 | 설계도서 준수 및 공사 중 와이어로프 상태 점검
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 중량물 인양 검토 미흡 | M(2) | H(4) | 중량물 인양에 대한 안전성 검토 | 크레인 작업구간 복공철판 및 전도 방지목 설치
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 지반 지지력 부족 | H(3) | H(4) | 크레인 최소요구 지반지지력 도면에 명시 | 지반지지력 확인
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 인양능력 부족 | M(2) | M(3) | 없음 | 작업계획 수립 및 표준 안전 수칙 준수
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 지내력 부족 | M(2) | H(4) | 지내력 검토 | 장비작업계획서 작성
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 인양작업 | 낙하 | 깔림 | 하중 불균형 | M(3) | H(4) | 가설부재 중량을 고려한 해상크레인 적정용량 적용 | 양중장비의 작업능력 및 인양부재 최대중량을 고려한 세부 가설계획 수립
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 파열,파단 | 깔림 | 점검미흡 | M(2) | M(3) | 와이어 로프, 턴버클 체결 등 줄걸이 작업 안전도면 작성, 줄걸이 작업 안전대책 시방서 명기 | 전도에 대한 임계하중 및 작업범위도 안전성 검토
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 인양허용하중 초과 | M(2) | H(4) | 중량물 인양검토 실시 | 중량물취급 작업계획 수립
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 장비하부 지내력 부족 | M(3) | H(4) | 중량물 무게 및 작업반경 고려한 크레인 하부 지내력 검토 | 설계도서 준수 및 중량물 취급 작업계획서 작성
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 인양작업 | 충돌 | 부딪힘 | 유도로프 미사용 | M(2) | M(2) | 인양 시 유도로프 사용할 수 있도록 예시도면 및 유의사항 설계도서 반영 | 중량물 인양 시 유도로프 사용 / 불량 인양로프 폐기조치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 낙하 | 부딪힘 | 유도로프 미사용 | M(3) | M(3) | 크레인 작업 가설계획도 설계도서에 반영 | 설계도서 준수 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 인양작업 | 파열,파단 | 깔림 | 점검미흡 | M(2) | M(3) | 와이어 로프, 턴버클 체결 등 줄걸이 작업시 신호수 배치 등 안전도면 작성 | 전도에 대한 임계하중 및 작업범위도 안전성 검토
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 제원 부족 | M(3) | H(4) | 중량물 무게 및 작업반경 고려한 크레인 제원 검토 및 지내력 검토 | 설계도서 준수 및 중량물 취급 작업계획서 작성
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 하부(아래) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 양중중량 초과 | M(2) | M(3) | 크레인 제원, 작업 반경에 따른 양중능력 검토 등 장비 안전성 검증 | 신호수 배치, 지지력 확보, 작업반경내 출입제한, 안전방호책 설치
토목 | 댐 | 발전용댐 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 이동 | 전도 | 깔림 | 양중중량 초과 | M(2) | H(4) | 크레인 작업반경 및 횡레일 등 중량물 고려한 안전성 확보 | 호수 배치, 지지력 확보, 출입제한 및 안전방호책 설치
토목 | 댐 | 발전용댐 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 인양작업 | 탈락 | 깔림 | 양중작업 시 줄걸이 미흡 | M(2) | M(3) | 줄걸이 관리기준을 설계안전성검토 보고서에 수록 | 작업계획 수립, 줄걸이 관리기준 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 파열,파단 | 깔림 | 점검미흡 | M(2) | M(3) | 와이어 로프, 턴버클 체결 등 줄걸이 작업 안전관리도면 작성 | 전도에 대한 임계하중 및 작업범위도 안전성 검토
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 충돌 | 부딪힘 | 유도로프 미사용 | M(2) | M(2) | 인양 시 유도로프 사용할 수 있도록 예시도면 및 유의사항 설계도서 반영 | 중량물 인양 시 유도로프 사용 / 불량 인양로프 폐기조치
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 지반침하 및 아웃트리거 미설치 등 | M(2) | M(3) | 아웃트리거 설치 및 유의사항을 명시, 인양하중 고려한 크레인 제원 검토 | 신호수 배치 및 작업반경 통제 / 아웃트리거 설치 및 지반다짐 실시, 지반지지력불량 지점은 평면도에 명시
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 양중중량 초과 | M(2) | M(3) | 철거 부위별 절단 위치 표기, 크레인 양중능력 검토 등 장비 안전성 검증 | 신호수 배치, 지지력 확보, 작업반경내 출입제한 및 안전방호책 설치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 낙하 | 부딪힘 | 유도로프 미사용 | M(3) | M(3) | 크레인 작업 가설계획도 설계도서에 반영 | 설계도서 준수 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 파열,파단 | 깔림 | 점검미흡 | M(2) | M(3) | 와이어 로프, 턴버클 체결 등 줄걸이 작업 안전관리도면 작성 | 전도에 대한 임계하중 및 작업범위도 안전성 검토
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 충돌 | 부딪힘 | 유도로프 미사용 | M(2) | M(2) | 인양 시 유도로프 사용할 수 있도록 예시도면 및 유의사항 설계도서 반영 | 중량물 인양 시 유도로프 사용 / 불량 인양로프 폐기조치
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 지반침하 및 아웃트리거 미설치 등 | M(2) | M(3) | 아웃트리거 설치 및 유의사항을 명시하여 설계도서 반영 | 신호수 배치 및 작업반경 통제 / 아웃트리거 설치 및 지반다짐 실시
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 운반작업 | 기타 | 끼임 | 취급 부주의 | M(2) | H(4) | 유도로프 설치 및 줄걸이 작업자 안전확인 | 추락위험이 있는 경우 안전대 착용 및 걸이 후 작업
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 이동식 크레인 사용 시 지반 지지력 검토 미흡 | M(2) | H(4) | 이동식 크레인 전도방지 조치를 위한 지반의 지지력 검토 시행 | 이동식 크레인 작업 전 안전점검 시행
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 거치작업 | 전도 | 깔림 | 지반침하 | M(2) | M(3) | 크레인 거치위치에 철판을 설치하여 지반 침하로 인한 장비전도 방지 | 충분한 지지력이 확보된 견고한 지반에서 거치
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 낙하 | 부딪힘 | 작업계획 미흡 | M(3) | M(3) | 크레인 작업 가설계획도 설계도서에 반영 | 설계도서 준수 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 상부가설시 양중중량초과로 장비 전도 위험 | M(3) | H(4) | 가설시 크레인 작업반경 최소화 및 가설계획도 작성 | 장비제원 검토 및 사전 시뮬레이션 수행후 시공
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 거치작업 | 충돌 | 부딪힘 | 유도로프 미사용 | M(2) | M(2) | 인양 시 유도로프 사용할 수 있도록 예시도면 및 유의사항 설계도서 반영 | 중량물 인양 시 유도로프 사용 / 불량 인양로프 폐기조치
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 중량물 인양 검토 미흡 | M(2) | H(4) | 중량물 인양에 대한 안전성 검토 | 크레인 작업구간 복공철판 및 전도 방지목 설치
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 지내력 부족 | M(2) | H(4) | 지내력 검토 | 장비 작업계획서 작성
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 거치작업 | 전도 | 깔림 | 하중 불균형 | M(3) | H(4) | 크레인 양중검토를 통한 적정장비 투입 | 시공전 양중장비의 작업 능력 및 인양대상물의 최대하중을 고려한 세부 가설계획 수립
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 충돌 | 부딪힘 | 유도로프 미사용 | M(2) | M(2) | 인양 시 유도로프 사용할 수 있도록 예시도면 및 유의사항 설계도서 반영 | 중량물 인양 시 유도로프 사용 / 불량 인양로프 폐기조치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 교량 거더 시공을 위한 장비 배치계획 미수립(장비 반입로, 장비 배치 계획 수립 미흡) | M(2) | H(4) | 교량 거더 시공을 위한 장비 배치계획 수립(장비 반입구 및 장비 배치계획 수립) | 건설장비 사용 시 안전수칙 준수로 위험요소 제거
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 하부(아래) | 거치작업 | 전도 | 깔림 | 침하 및 아웃트리거 미설치 | M(2) | M(3) | 아웃트리거 설치 및 전도방지 작업 안전지침 작성 | 신호수 배치 및 작업반경 통제 / 지반다짐 실시
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 탄천2교 횡단구간(P2~P3) 강박스 거더 가설 시 크레인 전도 우려 | M(3) | H(4) | 크레인 작업반경 최소화 및 전도방지시설 계획 | 크레인 장비제원을 고려한 가설계획 검토
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 거치작업 | 전도 | 깔림 | 양중능력 초과 | M(2) | M(3) | 크레인 제원, 작업 반경에 따른 양중능력 검토 등 장비 안전성 검증 | 신호수 배치, 지지력 확보, 작업 반경내 출입제한, 안전방호책 설치
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 파열,파단 | 깔림 | 점검미흡 | M(2) | M(3) | 와이어 로프, 턴버클 체결 등 줄걸이 작업 안전도면 작성 | 전도에 대한 임계하중 및 작업범위도 안전성 검토
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 하부(아래) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 양중중량 초과 | M(2) | M(3) | 크레인 제원, 작업 반경에 따른 양중능력 검토 등 장비 안전성 검증 | 신호수 배치, 지지력 확보, 작업반경내 출입제한, 안전방호책 설치
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 거치작업 | 전도 | 깔림 | 이동식 크레인 용량검토 미이행으로 인한 넘어짐 | L(2) | M(4) | 이동식 크레인 정격 하중 검토를 설계반영 | 이동식 크레인 전도방지 대책 수립 및 준수
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 충돌 | 부딪힘 | 유도로프 미사용 | M(2) | M(2) | 인양 시 유도로프 사용할 수 있도록 예시도면 및 파단하중과 안전하중 상세도 작성 | 중량물 인양 시 유도로프 사용 / 불량 인양로프 폐기조치
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 양중용량 초과 | M(2) | H(4) | 이동식 크레인 정격 하중 검토를 설계반영 | 이동식 크레인 전도방지 대책 수립 및 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 인양작업 | 파열,파단 | 깔림 | 안전점검 미흡 | M(2) | M(3) | 와이어 로프, 턴버클 체결 등 줄걸이 작업 안전관리도면 작성 | 전도에 대한 임계하중 및 작업범위도 안전성 검토
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 낙하 | 부딪힘 | 지내력 검토 미실시 | M(3) | M(3) | 크레인 하부 지내력 검토결과를 포함한 안전작업 계획도 작성 | 설계도서 준수 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 낙하 | 부딪힘 | 유도로프 미사용 | M(3) | M(3) | 크레인 작업 가설계획도 설계도서에 반영 | 설계도서 준수 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 하부(아래) | 거치작업 | 전도 | 깔림 | 침하 및 아웃트리거 미설치 | M(2) | M(3) | 아웃트리거 설치 및 전도방지 작업 안전지침 작성 | 신호수 배치 및 작업반경 통제 / 지반다짐 실시
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 아우트리거 설치 불량 | M(3) | H(4) | 이동식크레인 안전작업도(아 우트리거설치) 설계도서 반영 | 지반상태 확인, 아웃트리거 확인
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 제원 부족 | M(3) | H(4) | 중량물 무게 및 작업반경 고려한 크레인 제원 검토 및 지내력 검토 | 설계도서 준수 및 중량물 취급 작업계획서 작성
토목 | 하천 | 관개수로 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 제원 부족 | M(3) | H(4) | 중량물 무게 및 작업반경 고려한 크레인 제원 검토 및 지내력 검토 | 설계도서 준수 및 중량물 취급 작업계획서 작성
토목 | 하천 | 관개수로 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 낙하 | 부딪힘 | 유도로프 미사용 | M(3) | M(3) | 크레인 작업 가설계획도 설계도서에 반영 | 설계도서 준수 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 거치작업 | 전도 | 깔림 | 양중능력 초과 | M(2) | M(3) | 크레인 제원, 작업 반경에 따른 양중능력 검토 등 장비 안전성 검증 | 신호수 배치, 지지력 확보, 작업 반경내 출입제한, 안전방호책 설치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 거치작업 | 전도 | 깔림 | 지반침하 | M(2) | M(3) | 크레인 제원, 작업 반경에 따른 양중능력 검토 등 장비 안전성 검증 | 크레인 거치위치에 철판을 설치하여 지반 침하로 인한 장비전도 방지
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 지반침하 및 아웃트리거 미설치 등 | M(2) | M(3) | 아웃트리거 설치 및 유의사항을 명시하여 설계도서 반영, 크레인 시뮬레이션을 통한 제원검토 | 신호수 배치 및 작업반경 통제 / 아웃트리거 설치 및 지반다짐 실시
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 지반침하 및 아웃트리거 미설치 등 | M(2) | M(3) | 아웃트리거 설치 및 유의사항을 명시하여 설계도서 반영, 크레인 시뮬레이션을 통한 제원검토 | 신호수 배치 및 작업반경 통제 / 아웃트리거 설치 및 지반다짐 실시
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 충돌 | 부딪힘 | 유도로프 미사용 | M(2) | M(2) | 인양 시 유도로프 사용할 수 있도록 예시도면 및 유의사항 설계도서 반영 | 중량물 인양 시 유도로프 사용 / 불량 인양로프 폐기조치
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 파열,파단 | 깔림 | 점검미흡 | M(2) | M(3) | 와이어 로프, 턴버클 체결 등 줄걸이 작업 안전관리도면 작성 | 전도에 대한 임계하중 및 작업범위도 안전성 검토
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 고소 | 거치작업 | 전도 | 깔림 | F/C 양중용량 초과로 건설장비 전도 위험 발생 | H(3) | H(4) | 보강거더 가설계획 검토 후 F/C 용량 확보 | F/C 제원 검토 및 사전 시뮬레이션 수행 후 시공
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 제원 부족 | M(3) | H(4) | 중량물 무게 및 작업반경 고려한 크레인 제원 검토 결과 도면 반영 | 설계도서 준수 및 중량물 취급 작업계획서 작성
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 지내력 부족 | M(3) | M(3) | 장비 하부 지내력 검토 결과를 포함한 크레인 작업 가설계획도 설계도서에 반영 | 설계도서 준수 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 이동식 크레인 작업 시 사전 안전점검 미흡으로 전도 | M(2) | M(2) | 해당없음 | 이동식 크레인 작업 전 안전점검 시행
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 하부(아래) | 거치작업 | 전도 | 깔림 | 지지력 부족 | M(2) | M(3) | 크레인 제원 및 지반지지력에 대하여 관련 도면에 명기 | 작업유도자 미배치에 의한 충돌, 협착 위험 / 작업유도자 배치 및 작업구간 통제
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 안전조치미흡 | M(3) | M(4) | 인양물 및 크레인 중량을 포함한 전체하중에 대한 최소 요구지지력 명시 | 평판재하시험 실시하여 지지력 확인
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 앞 | 설치작업 | 충돌 | 질식 | 해상크레인을 이용하여 강재주탑 가설 시 흘수 부족으로 F/C 전도 위험 | L(2) | H(4) | 조위분석을 통한 해상구간 시공계획 수립 | 투입장비 흘수 및 조위변화 확인, 조수간만 및 해풍 등 고려
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 거치작업 | 전도 | 깔림 | PSC빔 거더 양중시 중량초과로 크레인 전도 위험 | H(3) | H(4) | 크레인 작업반경 최소화 및 가설계획도 작성 | 크레인 제원검토및 사전 시뮬레이션 수행 후 시공
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 하중제한 초과인양 | L(2) | H(4) | 크레인 하부 지내력 및 중량물을 고려한 줄걸이(와이어로프, 샤클 등) 하중제한 검토 | 설계도서 준수 및 공사 중 와이어로프 상태 점검
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 파열,파단 | 깔림 | 점검미흡 | M(2) | M(3) | 와이어 로프, 턴버클 체결 등 줄걸이 작업 안전관리도면 작성 | 전도에 대한 임계하중 및 작업범위도 안전성 검토
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 지반침하 및 아웃트리거 미설치 등 | M(2) | M(3) | 아웃트리거 설치 및 유의사항을 명시하여 설계도서 반영 | 신호수 배치 및 작업반경 통제 / 아웃트리거 설치 및 지반다짐 실시
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 부딪힘 | 유도로프 미사용 | M(3) | M(3) | 크레인 작업 가설계획도 설계도서에 반영 | 설계도서 준수 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 인양작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 달기구의 사용전 미점검 | M(2) | H(4) | 양중용 와이어 로프, 달기구(후크, 사클 등)의 안전계수 및 점검사항 제시 | -
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 없음 | 오시공 | M(3) | H(4) | 장비 작업 계획을 포함한 시공순서도 작성 | 설계도서 준수 및 작업계획서 작성
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 지내력 부족 | M(3) | M(3) | 장비 하부 지내력 검토 결과를 포함한 크레인 작업 가설계획도 설계도서에 반영 | 설계도서 준수 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 지내력 부족 | M(3) | M(3) | 장비 하부 지내력 검토 결과를 포함한 크레인 작업 가설계획도 설계도서에 반영 | 설계도서 준수 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 낙하 | 깔림 | 하중제한 초과 인양 | L(2) | H(4) | 중량물을 고려한 줄걸이 도구(와이어로프, 샤클 등) 하중제한 검토 | 설계도서 준수 및 공사 중 와이어로프 상태 점검
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 충돌 | 부딪힘 | 유도로프 미사용 | M(2) | M(2) | 인양 시 유도로프 사용할 수 있도록 예시도면 및 유의사항 설계도서 반영 | 중량물 인양 시 유도로프 사용 / 불량 인양로프 폐기조치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 낙하 | 깔림 | 하중제한 초과 인양 | L(2) | H(4) | 중량물을 고려한 줄걸이 도구(와이어로프, 샤클 등) 하중제한 검토 | 설계도서 준수 및 공사 중 와이어로프 상태 점검
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 거치작업 | 전도 | 깔림 | 지반침하 | M(2) | M(3) | 크레인 거치위치에 철판을 설치하여 지반 침하로 인한 장비전도 방지 | 충분한 지지력이 확보된 견고한 지반에서 거치
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 인양작업 | 파열,파단 | 깔림 | 안전점검 미흡 | M(2) | M(3) | 와이어 로프, 턴버클 체결 등 줄걸이 작업 안전관리도면 작성 | 전도에 대한 임계하중 및 작업범위도 안전성 검토
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 지반침하 및 아웃트리거 미설치 등 | M(2) | M(3) | 아웃트리거 설치 및 유의사항을 명시하여 설계도서 반영, 크레인 시뮬레이션을 통한 제원검토 | 신호수 배치 및 작업반경 통제 / 아웃트리거 설치 및 지반다짐 실시
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 인양작업 | 충돌 | 부딪힘 | 유도로프 미사용 | M(2) | M(2) | 인양 시 유도로프 사용할 수 있도록 예시도면 및 유의사항 설계도서 반영 | 중량물 인양 시 유도로프 사용 / 불량 인양로프 폐기조치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 제원 부족 | M(3) | H(4) | 중량물 무게 및 작업반경 고려한 크레인 제원 검토 결과 도면 반영 | 설계도서 준수 및 중량물 취급 작업계획서 작성
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 양중용량 초과 | M(2) | H(4) | 이동식 크레인 정격 하중 검토를 설계반영 | 이동식 크레인 전도방지 대책 수립 및 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 하부(아래) | 거치작업 | 전도 | 깔림 | 침하 및 아웃트리거 미설치 | M(2) | M(3) | 아웃트리거 설치 및 전도방지 작업 안전지침 작성 | 신호수 배치 및 작업반경 통제 / 지반다짐 실시
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 낙하 | 깔림 | 인양줄 파손 | M(3) | H(4) | 자재 인양 작업전 권과 방지장치 정격하중 인양 확인 설계도서 반영 | 현장 반입자재의 품질기준 적합유무 확인
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 낙하 | 깔림 | 하중제한 초과 인양 | L(2) | H(4) | 중량물을 고려한 줄걸이 도구(와이어로프, 샤클 등) 하중제한 검토 | 설계도서 준수 및 공사 중 와이어로프 상태 점검
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 하부(아래) | 거치작업 | 전도 | 깔림 | 양중능력 초과 | M(2) | M(3) | 크레인 제원, 작업 반경에 따른 양중능력 검토 등 장비 안전성 검증 | 신호수 배치, 지지력 확보, 작업반경내 출입제한, 안전방호책 설치
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 인양작업 | 파열,파단 | 깔림 | 안전점검 미흡 | M(2) | M(3) | 와이어 로프, 턴버클 체결 등 줄걸이 작업 안전관리도면 작성 | 전도에 대한 임계하중 및 작업범위도 안전성 검토
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 거치작업 | 전도 | 깔림 | 양중능력 초과 | M(2) | M(3) | 크레인 제원, 작업 반경에 따른 양중능력 검토 등 장비 안전성 검증 | 신호수 배치, 지지력 확보, 작업반경내 출입제한, 안전방호책 설치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 제원 부족 | M(3) | H(4) | 중량물 무게 및 작업반경 고려한 크레인 제원 검토 결과 도면 반영 | 설계도서 준수 및 중량물 취급 작업계획서 작성
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 제원 부족 | M(3) | H(4) | 중량물 무게 및 작업반경 고려한 크레인 제원 검토 결과 도면 반영 | 설계도서 준수 및 중량물 취급 작업계획서 작성
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 지내력 부족 | M(3) | M(3) | 장비 하부 지내력 검토 결과를 포함한 크레인 작업 가설계획도 설계도서에 반영 | 설계도서 준수 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 거치작업 | 전도 | 깔림 | 침하 및 아웃트리거 미설치 | M(2) | M(3) | 아웃트리거 설치 및 전도방지 작업 안전지침 작성 | 신호수 배치 및 작업반경 통제 / 지반다짐 실시
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 인양작업 | 파열,파단 | 깔림 | 안전점검 미흡 | M(2) | M(3) | 와이어 로프, 턴버클 체결 등 줄걸이 작업 안전관리도면 작성 | 전도에 대한 임계 하중 및 작업범위도 안전성 검토
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 지내력 부족 | M(3) | M(3) | 장비 하부 지내력 검토 결과를 포함한 크레인 작업 가설계획도 설계도서에 반영 | 설계도서 준수 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 인양작업 | 충돌 | 부딪힘 | 안전운영조치 사항 미준수 | M(3) | M(3) | 양중 및 계류계획 확인 및 샤클, 와이어로프 등 점검 | 돌풍이나 너울에 의한 방지를 위한 보강
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 인양작업 | 충돌 | 부딪힘 | 유도로프 미사용 | M(2) | M(2) | 인양 시 유도로프 사용할 수 있도록 예시도면 및 유의사항 설계도서 반영 | 중량물 인양 시 유도로프 사용 / 불량 인양로프 폐기조치
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 거치작업 | 전도 | 깔림 | 지반침하 | M(2) | M(3) | 크레인 거치위치에 철판을 설치하여 지반 침하로 인한 장비전도 방지 | 충분한 지지력이 확보된 견고한 지반에서 거치
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 인양작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 달기구의 사용전 미점검 | M(2) | H(4) | 양중용 와이어 로프, 달기구(후크, 사클 등)의 안전계수 및 점검사항 제시 | -
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 제원 부족 | M(3) | H(4) | 중량물 무게 및 작업반경 고려한 크레인 제원 검토 및 지내력 검토 | 설계도서 준수 및 중량물 취급 작업계획서 작성
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 충돌 | 부딪힘 | 유도로프 미사용 | M(2) | M(2) | 인양 시 유도로프 사용할 수 있도록 예시도면 및 유의사항 설계도서 반영 | 중량물 인양 시 유도로프 사용 / 불량 인양로프 폐기조치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 지내력 부족 | M(3) | M(3) | 장비 하부 지내력 검토 결과를 포함한 크레인 작업 가설계획도 설계도서에 반영 | 설계도서 준수 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 제원 부족 | M(3) | H(4) | 중량물 무게 및 작업반경 고려한 크레인 제원 검토 결과 도면 반영 | 설계도서 준수 및 중량물 취급 작업계획서 작성
토목 | 교량 | 철도교량 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 충돌 | 부딪힘 | 유도로프 미사용 | M(2) | M(2) | 인양 시 유도로프 사용할 수 있도록 예시도면 및 유의사항 설계도서 반영 | 중량물 인양 시 유도로프 사용 / 불량 인양로프 폐기조치
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 지반침하 및 아웃트리거 미설치 등 | M(2) | M(3) | 아웃트리거 설치 및 유의사항을 명시하여 설계도서 반영, 크레인 시뮬레이션을 통한 제원검토 | 신호수 배치 및 작업반경 통제 / 아웃트리거 설치 및 지반다짐 실시
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 제원 부족 | M(3) | H(4) | 중량물 무게 및 작업반경 고려한 크레인 제원 검토 결과 도면 반영 | 설계도서 준수 및 중량물 취급 작업계획서 작성
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 부딪힘 | 유도로프 미사용 | M(3) | M(3) | 크레인 작업 가설계획도 설계도서에 반영 | 설계도서 준수 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 물체에 맞음 | 크레인 소요폭 미검토 | L(2) | H(4) | 거더위치 선정에 따른 크레인 배치도 작성 | -
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 거치작업 | 전도 | 깔림 | 지반침하 | M(2) | M(3) | 크레인 거치위치에 철판을 설치하여 지반 침하로 인한 장비전도 방지 | 충분한 지지력이 확보된 견고한 지반에서 거치
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 지반침하 | M(2) | M(3) | 크레인 거치위치에 철판을 설치하여 지반 침하로 인한 장비전도 방지 | 충분한 지지력이 확보된 견고한 지반에서 거치
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 인양작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 와이어 로프 취급기준 미준수 | M(2) | H(4) | 달기구(와이어 로프, 사클 등)의 안전계수 제시 및 사용전 변형,균열여부 사전점검 | -
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 충돌 | 부딪힘 | 유도로프 미사용 | M(2) | M(2) | 인양 시 유도로프 사용할 수 있도록 예시도면 및 유의사항 설계도서 반영 | 중량물 인양 시 유도로프 사용 / 불량 인양로프 폐기조치
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 인양작업 | 충돌 | 부딪힘 | 유도로프 및 안전시설 미비 | M(2) | M(2) | 인양 시 유도로프 사용 및 고소작업 추락방지 안전망 설치 예시도면 및 유의사항 설계도서 반영 | 중량물 인양 시 유도로프 사용 및 고소작업 시 안전띠 및 생명줄 착용 관리감독 실시
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 거치작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 안전성검토 누락에 의한 지반침하로 전도 | L(2) | L(3) | 크레인 제원에 대한 하중표와 전도방지를 위한 지지력 검토 반영 | 크레인 지반침하 및 인양 안전성검토 실시하여 인양작업 시 안전성 확보
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 이동식 크레인 작업 시 사전 안전점검 미흡으로 전도 | M(2) | M(2) | 해당없음 | 이동식 크레인 작업 전 안전점검 시행
토목 | 교량 | 철도교량 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 지반침하 및 아웃트리거 미설치 등 | M(2) | M(3) | 아웃트리거 설치 및 유의사항을 명시하여 설계도서 반영, 크레인 시뮬레이션을 통한 제원검토 | 신호수 배치 및 작업반경 통제 / 아웃트리거 설치 및 지반다짐 실시
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 양중 안정성 검토 미흡, 줄걸이 불량 | L(2) | H(4) | 중량물 양중작업 안전사항을 설계도서에 반영 | 중량물 취급 작업계획서 작성,줄걸이 기계기구사전 점검
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 타설작업 | 전도 | 깔림 | 지반침하 | M(2) | M(3) | 크레인 거치위치에 철판을 설치하여 지반 침하로 인한 장비전도 방지 | 충분한 지지력이 확보된 견고한 지반에서 거치
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 거치작업 | 전도 | 깔림 | 양중능력 초과 | M(2) | M(3) | 크레인 제원, 작업 반경에 따른 양중능력 검토 등 장비 안전성 검증 | 신호수 배치, 지지력 확보, 작업 반경내 출입제한, 안전방호책 설치
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 지반침하 및 아웃트리거 미설치 등 | M(2) | M(3) | 아웃트리거 설치 및 유의사항을 명시하여 설계도서 반영, 크레인 시뮬레이션을 통한 제원검토 | 신호수 배치 및 작업반경 통제 / 아웃트리거 설치 및 지반다짐 실시
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 지반침하 | M(2) | M(3) | 크레인 거치위치에 철판을 설치하여 지반 침하로 인한 장비전도 방지 | 충분한 지지력이 확보된 견고한 지반에서 거치
토목 | 댐 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 상차 및 하역작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 크레인 결속 불량 | M(3) | L(2) | 자재 현장반입시 카고크레인 결속 철저 | 신호수 배치 및 안전교육 실시
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 제원 부족 | M(3) | H(4) | 중량물 무게 및 작업반경 고려한 크레인 제원 검토 | 설계도서 준수 및 중량물 취급 작업계획서 작성
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 지지력 부족 | M(3) | M(3) | 이동식 크레인 지지력 검토 후 설계도서 내 반영 | 장비 주행 및 작업위치의 지반 다짐 및 지내력 확인하고 철판사용
토목 | 교량 | 철도교량 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 지반지지력 부족 | M(2) | H(4) | 장비 주행성 검토(최소 요구 지반지지력) 및 필요시 강재철판 등을 이용한 지지력 확보 | -
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 제원 부족 | M(3) | H(4) | 크레인 제원 검토 결과를 반영한 가설계획도 작성 | 설계도서 준수 및 중량물 취급 작업계획 수립
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 하부(아래) | 양중작업 | 충돌 | 부딪힘 | 유도로프 미사용 | M(2) | M(2) | 인양 시 유도로프 사용할 수 있도록 예시도면 및 유의사항 설계도서 반영 | 중량물 인양 시 유도로프 사용 / 불량 인양로프 폐기조치
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 인양작업 | 충돌 | 부딪힘 | 안전운영조치 사항 미준수 | M(3) | M(3) | 양중 및 계류계획 확인 및 샤클, 와이어로프 등 점검 | 돌풍이나 너울에 의한 방지를 위한 보강
토목 | 댐 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 기타 | 기타 | 감전 | 크레인작업중 전주접촉 | L(2) | M(3) | 공사전 작업계획서제출, 안전관리자 배치 및 사전점검 | 작업자 안전교육 및 신호수 배치
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 낙하 | 부딪힘 | 유도로프 미사용 | M(3) | M(3) | 크레인하부 지내력 검토결과를 반영한 안전작업 계획도 작성 | 설계도서 준수 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 댐 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 아웃트리거 설치미흡 | L(2) | M(3) | 이동식 크레인의 필요지지력 명시 및 장비거치전 지내력 확인 | 작업자 안전교육 및 안전수칙준수
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 이동식 크레인 작업 시 사전 안전점검 미흡으로 전도 | M(2) | M(2) | 해당없음 | 이동식 크레인 작업 전 안전점검 시행
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 지내력 부족 | M(3) | M(3) | 장비 하부 지내력 검토 결과를 포함한 크레인 작업 가설계획도 설계도서에 반영 | 설계도서 준수 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 지내력 부족 | M(3) | M(3) | 장비 하부 지내력 검토 결과를 포함한 크레인 작업 가설계획도 설계도서에 반영 | 설계도서 준수 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 지반침하 및 아웃트리거 미설치 등 | M(2) | M(3) | 아웃트리거 설치 및 유의사항을 명시하여 설계도서 반영, 크레인 시뮬레이션을 통한 제원검토 | 신호수 배치 및 작업반경 통제 / 아웃트리거 설치 및 지반다짐 실시
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 지내력 부족 | M(3) | M(3) | 장비 하부 지내력 검토 결과를 포함한 크레인 작업 가설계획도 설계도서에 반영 | 설계도서 준수 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 제원 부족 | M(3) | H(4) | 중량물 무게 및 작업반경 고려한 크레인 제원 검토 결과 도면 반영 | 설계도서 준수 및 중량물 취급 작업계획서 작성
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 지내력 부족 | M(3) | M(3) | 장비 하부 지내력 검토 결과를 포함한 크레인 작업 가설계획도 설계도서에 반영 | 설계도서 준수 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 거치작업 | 전도 | 깔림 | 양중능력 초과 | M(2) | M(3) | 크레인 제원, 작업 반경에 따른 양중능력 검토 등 장비 안전성 검증 | 신호수 배치, 지지력 확보, 작업 반경내 출입제한, 안전방호책 설치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 충돌 | 부딪힘 | 유도로프 미사용 | M(2) | M(2) | 인양 시 유도로프 사용할 수 있도록 예시도면 및 유의사항 설계도서 반영 | 중량물 인양 시 유도로프 사용 / 불량 인양로프 폐기조치
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 지반침하 및 아웃트리거 미설치 등 | M(2) | M(3) | 아웃트리거 설치 및 유의사항을 명시하여 설계도서 반영 | 신호수 배치 및 작업반경 통제 / 아웃트리거 설치 및 지반다짐 실시
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 양중중량 초과 | M(2) | M(3) | 크레인 제원, 작업 반경에 따른 양중능력 검토 등 장비 안전성 검증 | 신호수 배치, 지지력 확보, 작업 반경내 출입제한, 안전방호책 설치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 충돌 | 부딪힘 | 유도로프 미사용 | M(2) | M(2) | 인양 시 유도로프 사용할 수 있도록 예시도면 및 유의사항 설계도서 반영 | 중량물 인양 시 유도로프 사용 / 불량 인양로프 폐기조치
토목 | 댐 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 부딪힘 | 비평탄지반설치 | M(3) | L(2) | 작업지반 사전조사 및 장비 작업계획서 작성 | 작업계획수립 및 계획에 의한 관리감독
토목 | 댐 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 낙하 | 깔림 | 와이어로프 검토미흡 | M(3) | L(2) | 와이어로프 하중제한 검토 및 훅 이탈방지 사용 | 공사전 와이어로프 상태 확인 및 안전요원배치
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 이동식 크레인 지지력 부족 | M(3) | M(3) | 이동식 크레인 지지력 검토 후 설계도서 내 반영 | 양중 작업 전 당일 지반상태 확인 후 작업 실시
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 제원 부족 | M(3) | H(4) | 중량물 무게 및 작업반경 고려한 크레인 제원 검토 결과 도면 반영 | 설계도서 준수 및 중량물 취급 작업계획서 작성
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 지반침하 및 아웃트리거 미설치 등 | M(2) | M(3) | 아웃트리거 설치 및 유의사항을 명시하여 설계도서 반영, 크레인 시뮬레이션을 통한 제원검토 | 신호수 배치 및 작업반경 통제 / 아웃트리거 설치 및 지반다짐 실시
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 지내력 부족 | M(3) | M(3) | 장비 하부 지내력 검토 결과를 포함한 크레인 작업 가설계획도 설계도서에 반영 | 설계도서 준수 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 교량 | 철도교량 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 인양작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 와이어 로프 취급기준 미준수 | M(2) | H(4) | 와이어 로프 사용하중, 손상, 편하중, 등의 사용전 점검 및 안전수칙 준수 | -
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 인양작업 | 전도 | 물체에 맞음 | 인양검토 미흡 | M(2) | H(4) | 가천천1교 거더 중량물 인양검토 및 지내력검토 반영 | 거더 운반용 트레일러가 전도위험에 안전하도록 충분한 다짐을 실시
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 제원 부족 | M(3) | H(4) | 중량물 무게 및 작업반경 고려한 크레인 제원 검토 및 지내력 검토 | 설계도서 준수 및 중량물 취급 작업계획서 작성
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 거치작업 | 전도 | 깔림 | 지반침하 | M(2) | M(3) | 크레인 거치위치에 철판을 설치하여 지반 침하로 인한 장비전도 방지 | 충분한 지지력이 확보된 견고한 지반에서 거치
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 제원 부족 | M(3) | H(4) | 중량물 무게 및 작업반경 고려한 크레인 제원 검토 및 지내력 검토 | 설계도서 준수 및 중량물 취급 작업계획서 작성
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 지반침하 | M(2) | M(3) | 아웃트리거 하부 철판 설치(지반침하로 인한 장비전도 방지) | 충분한 지지력이 확보된 견고한 지반에서 거치
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 인양능력 부족 | M(2) | M(3) | 크레인 인양능력 검토 및 중량물 양중계획을 설계도서에 반영 | 작업 전 이동식 크레인 등 건설기계 사용에 관한 작업계획서 수립
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 지반침하 | M(2) | M(3) | 크레인 거치위치에 철판을 설치하여 지반 침하로 인한 장비전도 방지 | 충분한 지지력이 확보된 견고한 지반에서 거치
토목 | 하천 | 보 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 제원 부족 | M(3) | H(4) | 중량물 무게 및 작업반경 고려한 크레인 제원 검토 결과 반영 | 설계도서 준수 및 중량물 취급 작업계획서 작성
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 지내력 부족 | M(3) | M(3) | 장비 하부 지내력 검토 결과를 포함한 크레인 작업 가설계획도 설계도서에 반영 | 설계도서 준수 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 지내력 부족 | M(3) | M(3) | 장비 하부 지내력 검토 결과를 포함한 안전작업 계획도 작성 | 설계도서 준수 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 제원 부족 | M(3) | H(4) | 중량물 무게 및 작업반경 고려한 크레인 제원 검토 결과 도면 반영 | 설계도서 준수 및 중량물 취급 작업계획서 작성
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 거치작업 | 전도 | 깔림 | 지반침하 | M(2) | M(3) | 인양 하중을 고려한 가설계획도 작성 및 철판 설치 등 장비전도 방지 계획 수립 | 충분한 지지력이 확보된 견고한 지반에서 거치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 제원 부족 | M(3) | H(4) | 중량물 무게 및 작업반경 고려한 크레인 제원 검토 결과 반영 | 설계도서 준수 및 중량물 취급 작업계획서 작성
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 인양작업 | 충돌 | 부딪힘 | 유도로프 미사용 | M(2) | M(2) | 인양 시 유도로프 사용할 수 있도록 예시도면 및 유의사항 설계도서 반영 | 중량물 인양 시 유도로프 사용 / 불량 인양로프 폐기조치
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 제원 부족 | M(3) | H(4) | 중량물 무게 및 작업반경 고려한 크레인 제원 검토 결과 도면 반영 | 설계도서 준수 및 중량물 취급 작업계획서 작성
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 제원 부족 | M(3) | H(4) | 중량물 무게 및 작업반경 고려한 크레인 제원 검토 결과 반영 | 설계도서 준수 및 중량물 취급 작업계획서 작성
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 인양작업 | 파열,파단 | 깔림 | 안전점검 미흡 | M(2) | M(3) | 와이어 로프, 턴버클 체결 등 줄걸이 작업 안전관리도면 작성 | 전도에 대한 임계하중 및 작업범위도 안전성 검토
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 인양작업 | 전도 | 물체에 맞음 | 중량물 인양 안전성 검토 미흡 | M(2) | M(4) | 상부 거더 중량물 인양검토 및 지내력검토 반영 | 이동식크레인 저도방지조치 등 안전작업 실시
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 지내력 부족 | M(3) | M(3) | 장비 하부 지내력 검토 결과를 포함한 크레인 작업 가설계획도 설계도서에 반영 | 설계도서 준수 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 지내력 부족 | M(3) | M(3) | 장비 하부 지내력 검토 결과를 포함한 안전작업 계획도 작성 | 설계도서 준수 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 하천 | 보 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 지내력 부족 | M(3) | M(3) | 장비 하부 지내력 검토 결과를 포함한 안전작업 계획도 작성 | 설계도서 준수 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 인양작업 | 붕괴 | 부딪힘 | 유도로프 미사용 | M(2) | M(2) | 인양 시 유도로프 사용할 수 있도록 예시도면 및 유의사항 설계도서 반영 | 중량물 인양 시 유도로프 사용 / 불량 인양로프 폐기조치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 거치작업 | 전도 | 깔림 | 건설기계 작업 중 지반침하등에 의한 건설기계 넘어짐 위험 | L(1) | L(3) | 건설기계 전도예방을 위한 관련 유의사항 도면 표기 | 건설기계와 근로자 충돌위험 / 작업반경 통제 및 신호수 배치
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 로프상태 확인미흡 | M(2) | M(4) | 와이어로프 상태확인, 유도로프 설치 및 자재 인양 작업 시 2줄걸이 준수 | 와이어로프 상태확인, 유도로프 설치 ,HOOK 해지장치 손상 유무 점검
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 고소 | 양중작업 | 낙하 | 부딪힘 | 와이어로프 상태확인 미흡 | M(2) | M(3) | 와이어로프 상태확인, 유도로프 설치 및 자재 인양 작업 시 2줄걸이 준수 도면 명시 | 와이어로프 상태확인, 유도로프 설치 ,HOOK 해지장치 손상 유무 점검
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 양중중량 초과 설치 | M(3) | M(3) | 크레인 제원, 작업반경에 따른 양중능력 검토 도면 반영 | 크레인 제원, 작업반경에 따른 양중,신호수 배치, 지지력 확보
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 제원 부족 | M(3) | H(4) | 중량물 무게 및 작업반경 고려한 크레인 제원 검토 결과 도면 반영 | 설계도서 준수 및 중량물 취급 작업계획서 작성
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 제원 부족 | M(3) | H(4) | 중량물 무게 및 작업반경 고려한 크레인 제원 검토 결과 도면 반영 | 설계도서 준수 및 중량물 취급 작업계획서 작성
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 지내력 부족 | M(3) | M(3) | 장비 하부 지내력 검토 결과를 포함한 크레인 작업 가설계획도 설계도서에 반영 | 설계도서 준수 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 작업계획도 미작성 | M(3) | H(4) | 크레인 작업계획도 작성 | 작업구간 접근금지 설정
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 거치작업 | 전도 | 깔림 | 지반침하 | M(2) | M(3) | 크레인 거치위치에 철판을 설치하여 지반 침하로 인한 장비전도 방지 | 충분한 지지력이 확보된 견고한 지반에서 거치
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 인양작업 | 충돌 | 부딪힘 | 유도로프 미사용 | M(2) | M(2) | 인양 시 유도로프 사용할 수 있도록 예시도면 및 유의사항 설계도서 반영 | 중량물 인양 시 유도로프 사용 / 불량 인양로프 폐기조치
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 양중능력 초과 | M(2) | M(3) | 크레인 제원, 작업 반경에 따른 양중능력 검토 등 장비 안전성 검증 | 신호수 배치, 지지력 확보, 작업 반경내 출입제한, 안전방호책 설치
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 하부(아래) | 거치작업 | 전도 | 깔림 | 침하 및 아웃트리거 미설치 | M(2) | M(3) | 아웃트리거 설치 및 전도방지 작업 안전지침 작성 | 신호수 배치 및 작업반경 통제 / 지반다짐 실시
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 이동식 크레인 지지력 부족으로 전도 위험 | M(2) | M(3) | 이동식 크레인 지지력 검토를 설계도서에 반영 | 평판재하시험을 실시하여 허용지지력을 확인
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 양중능력 초과 | M(2) | M(3) | 크레인 제원, 작업 반경에 따른 양중능력 검토 등 장비 안전성 검증 | 신호수 배치, 지지력 확보, 작업 반경내 출입제한, 안전방호책 설치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 인양검토 및 줄걸이 미흡으로 자재 낙하 | M(3) | M(4) | 줄걸이방법 및 인양작업 안전관리방안 제시 | 작업반경 내 근로자 출입금지 등 통제계획 수립필요
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 제원 부족 | M(3) | H(4) | 중량물 무게 및 작업반경 고려한 크레인 제원 검토 결과 도면 반영 | 설계도서 준수 및 중량물 취급 작업계획서 작성
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 인양작업 | 충돌 | 부딪힘 | 유도로프 미사용 | M(2) | M(2) | 인양 시 유도로프 사용할 수 있도록 예시도면 및 유의사항 설계도서 반영 | 중량물 인양 시 유도로프 사용 /불량 인양로프 폐기조치
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 거치작업 | 전도 | 깔림 | 지반침하 | M(2) | M(3) | 크레인 거치위치에 철판을 설치하여 지반 침하로 인한 장비전도 방지 | 충분한 지지력이 확보된 견고한 지반에서 거치
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 거치작업 | 전도 | 깔림 | 지반침하 | M(2) | M(3) | 인양 하중을 고려한 가설계획도 작성 및 철판 설치 등 장비전도 방지 계획 수립 | 충분한 지지력이 확보된 견고한 지반에서 거치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 지내력 부족 | M(3) | M(3) | 장비 하부 지내력 검토 결과를 포함한 크레인 작업 가설계획도 설계도서에 반영 | 설계도서 준수 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 하부(아래) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 아웃트리거설치 미흡 | M(3) | H(4) | 이동식크레인가설계획 수립 및 공사 중 아웃트리거 설치상태 확인 | 이동식 크레인 양중작업의 안정성 검토 지침 준수
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 제원 부족 | M(3) | H(4) | 중량물 무게 및 작업반경 고려한 크레인 제원 검토 및 지내력 검토 | 설계도서 준수 및 중량물 취급 작업계획서 작성
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 붕괴 | 깔림 | 지반침하 | M(2) | M(3) | 아웃트리거 하부 철판 설치(지반침하로 인한 장비전도 방지) | 충분한 지지력이 확보된 견고한 지반에서 거치
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 고소 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 이동식 크레인 양중용량 초과 | M(2) | H(4) | 이동식 크레인 정격 하중 검토를 설계반영 | 이동식 크레인 전도방지 대책 수립 및 준수
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 인양작업 | 낙하 | 깔림 | 인양줄 파손 | M(3) | H(4) | 거더 인양 작업전 인양줄 이상유무 확인 설계도면 반영 | 현장 반입자재의 품질기준 적합유무 확인
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 이동식 크레인 작업 시 사전 안전점검 미흡 | M(2) | M(2) | 해당없음 | 이동식 크레인 작업 전 안전점검 시행
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 제원 부족 | M(3) | H(4) | 중량물 무게 및 작업반경 고려한 크레인 제원 검토 결과 도면 반영 | 설계도서 준수 및 중량물 취급 작업계획서 작성
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 안전성검토 누락 | L(2) | L(3) | 크레인 제원 및 지반지지력 명기 | 양중 작업 시 전도예방조치 실시하여 안전작업
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 안전성검토 누락 | L(2) | L(3) | 크레인 제원 및 지반지지력 도면반영 | 크레인 전도방지조치 실시하여 안전작업
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 제원 부족 | M(3) | H(4) | 중량물 무게 및 작업반경을 고려한 크레인 제원 검토 결과 도면 반영 | 설계도서 준수 및 중량물 취급 작업계획서 작성
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 지내력 부족 | M(3) | M(3) | 장비 하부 지내력 검토 결과를 포함한 크레인 작업 가설계획도 설계도서에 반영 | 설계도서 준수 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 거치작업 | 전도 | 깔림 | 양중중량 초과 설치로 크레인 전도 | M(3) | M(3) | 크레인 제원, 작업반경에 따른 양중능력 검토 도면 반영 | 거더자중 고려한 크레인 선정 신호수 배치, 지지력 확보
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 거치작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 로프상태 확인미흡으로 자재 추락 | M(2) | M(4) | 와이어로프 상태확인, 유도로프 설치 및 인양 작업 시 2줄걸이 준수 | 와이어로프 상태확인, 유도로프 설치 ,HOOK 해지장치 손상 유무 점검
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 제원 부족 | M(3) | H(4) | 중량물 무게 및 작업반경 고려한 크레인 제원 검토 결과 도면 반영 | 설계도서 준수 및 중량물 취급 작업계획서 작성
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 거치작업 | 전도 | 깔림 | 양중능력 초과 | M(2) | M(3) | 크레인 제원, 작업 반경에 따른 양중능력 검토 등 장비 안전성 검증 | 신호수 배치, 지지력 확보, 작업 반경내 출입제한, 안전방호책 설치
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 지내력 부족 | M(3) | M(3) | 장비 하부 지내력 검토 결과를 포함한 크레인 안전작업 계획도 작성 | 설계도서 준수 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 거치작업 | 전도 | 깔림 | 양중능력 초과 | M(2) | M(3) | 크레인 제원, 작업 반경에 따른 양중능력 검토 등 장비 안전성 검증 | 신호수 배치, 지지력 확보, 작업 반경내 출입제한, 안전방호책 설치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 지내력 부족 | M(3) | M(3) | 장비 하부 지내력 검토 결과를 포함한 크레인 작업 가설계획도 작성 | 설계도서 준수 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 지내력 부족 | M(3) | M(3) | 지내력 검토 결과를 반영한 크레인 작업 가설계획도 작성 | 설계도서 준수 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 양중 안정성 검토 미흡, 줄걸이 불량 | L(2) | H(4) | 중량물 양중작업 안전사항을 설계도서에 반영 | 중량물 취급 작업계획서 작성,줄걸이 기계기구사전 점검
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 제원 부족 | M(3) | H(4) | 중량물 무게 및 작업반경 고려한 크레인 제원 검토 | 설계도서 준수 및 중량물 취급 작업계획서 작성
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 지내력 부족 | M(3) | M(3) | 장비 하부 지내력 검토 결과를 포함한 크레인 작업 가설계획도 설계도서에 반영 | 설계도서 준수 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 지반침하 | M(2) | M(3) | 아웃트리거 하부 철판 설치(지반침하로 인한 장비전도 방지) | 충분한 지지력이 확보된 견고한 지반에서 거치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 고소 | 양중작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 인양검토 및 줄걸이 미흡으로 자재 낙하 | M(3) | M(4) | 줄걸이방법 및 인양작업 안전관리방안 제시 | 작업반경 내 근로자 출입금지 등 통제계획 수립 필요
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 제원 부족 | M(3) | H(4) | 중량물 무게 및 작업반경 고려한 크레인 제원 검토 결과 도면 반영 | 설계도서 준수 및 중량물 취급 작업계획서 작성
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 제원 부족 | M(3) | H(4) | 중량물 무게 및 작업반경 고려한 크레인 제원 검토 및 지내력 검토 | 설계도서 준수 및 중량물 취급 작업계획서 작성
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 지내력 부족 | M(3) | M(3) | 장비 하부 지내력 검토 결과를 포함한 크레인 작업 가설계획도 설계도서에 반영 | 설계도서 준수 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 인양작업 | 충돌 | 부딪힘 | 유도로프 미사용 | M(2) | M(2) | 인양 시 유도로프 사용할 수 있도록 예시도면 및 유의사항 설계도서 반영 | 중량물 인양 시 유도로프 사용 / 불량 인양로프 폐기조치
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 지내력 부족 | M(3) | M(3) | 장비 하부 지내력 검토 결과를 포함한 안전작업 계획도 작성 | 설계도서 준수 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 인양작업 | 전도 | 부딪힘 | 이동식 크레인 작업반경에 따른 하중, 인양능력, 경로 등의 장비 사용계획 미수립 | M(3) | M(3) | 이동식 크레인의 재원을 고려한 장비 사용계획을 수립하여 설계도서에 반영 | 이동식 크레인 작업 전 안전점검 시행
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 지지력 부족 | M(3) | M(3) | 구조계산에 따른 소요 지지력 확인 | 크레인 작업시 지지력 확보를 위한 철판 및 받침목 설치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 인양작업 | 파열,파단 | 깔림 | 안전점검 미흡 | M(2) | M(3) | 와이어 로프, 턴버클 체결 등 줄걸이 작업 안전관리도면 작성 | 전도에 대한 임계 하중 및 작업범위도 안전성 검토
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 지반 지지력 미확보 | M(2) | H(4) | 굴착기 전도위험 방지를 위해 지반지지력 확보 명기 | 넘어짐 방지 대책 수립
건축 | 건축물 | 창고시설 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 양중 안정성 검토 미흡, 줄걸이 불량 | L(2) | H(4) | 중량물 양중작업 안전사항을 설계도서에 반영 | 중량물 취급 작업계획서 작성,줄걸이 기계기구사전 점검
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 제원 부족 | M(3) | H(4) | 중량물 무게 및 작업반경 고려한 크레인 제원 검토 및 지내력 검토 | 설계도서 준수 및 중량물 취급 작업계획서 작성
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 화재 | 물체에 맞음 | 인양검토 및 줄걸이 미흡으로 자재 낙하위험 | M(3) | M(4) | 줄걸이작업, 이동식 크레인 안전관리 계획 제시 | 작업반경 내 근로자 출입금지 등 통제 계획 수립 필요
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 낙하 | 깔림 | 줄걸이 검토 미흡 | L(2) | H(4) | 중량물을 고려하여 줄걸이(와이어로프, 샤클 등) 하중제한 검토 | 설계도서 준수 및 공사 중 와이어로프 상태 점검
토목 | 철도 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 하부(아래) | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 중량물 급하강에 의한 충격 하중 | M(3) | L(2) | 레일, 횡빔, 가설교량 철거시 크레인 인양능력 가설교량 시공순서도에 명시 | 시공전 중량물의 크레인 인양능력 초과여부 확인 및 작업자 안전교육 시행
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 제원 부족 | M(3) | H(4) | 중량물 무게 및 작업반경 고려한 크레인 제원 검토 결과 도면 반영 | 설계도서 준수 및 중량물 취급 작업계획서 작성
토목 | 철도 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 설치작업 | 낙하 | 깔림 | 와이어 로프, 샤클 불량 | M(3) | M(3) | 장비(크레인) 사전점검 철저, 크레인 줄걸이작업 관리기준 준수 (와이어로프, 샤클) | 크레인 안전검사 서류확인(투입전), 줄걸이작업 관리기준에 맞는 자재 확인
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 지내력 부족 | M(3) | M(3) | 장비 하부 지내력 검토 결과를 포함한 안전작업 계획도 작성 | 설계도서 준수 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 제원 부족 | M(3) | H(4) | 중량물 무게 및 작업반경 고려한 크레인 제원 검토 결과 반영 | 설계도서 준수 및 중량물 취급 작업계획서 작성
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 지반침하 | M(2) | M(3) | 크레인 거치위치에 철판을 설치하여 지반 침하로 인한 장비전도 방지, 크레인 제원 검토 | 충분한 지지력이 확보된 견고한 지반에서 거치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 하부(아래) | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 제원 부족 | M(2) | H(4) | 중량물 무게 및 작업반경 고려한 크레인 제원 명기 및 시공순서 작성 | 설계도서 준수 및 중량물 취급 작업 계획서 작성
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 하부(아래) | 양중작업 | 낙하 | 깔림 | 줄걸이 방법 불량 | M(2) | H(4) | 자재 인양 시 2줄 걸이 이상 결속, 수평유지 및 유도로프 사용에 대한 내용 설계에 반영 | 인양시 2줄걸이 및 유도로프 사용
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 제원 부족 | M(3) | H(4) | 중량물 무게 및 작업반경 고려한 크레인 제원 검토 결과 반영 | 설계도서 준수 및 중량물 취급 작업계획서 작성
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 인양작업 | 전도 | 물체에 맞음 | 인양검토미흡 | M(4) | M(4) | 율전교 거더 중량물인양검토 실시 | 거더 운반용 트레일러가 전도위험에 안전하도록 충분한 다짐을 실시
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 거치작업 | 전도 | 깔림 | 건설기계 작업 중 지반침하등에 의한 건설기계 넘어짐 위험 | L(1) | L(3) | 건설기계 전도예방을 위한 지지력 검토를 설계도면에 반영 | 건설기계와 근로자 충돌위험 / 작업반경 통제 및 신호수 배치
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 지반침하에 의한 넘어짐 | L(2) | L(3) | 인양하중과 장비하중을 고려한 지지력 확보 계획 수립, 현장여건을 고려한 아웃트리거 하부 철판 설치 | 인양도구 점검 및 인양작업 시 안전대책 수립
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 이동식 크레인 지지력 부족으로 전도 위험 | L(2) | M(3) | 이동식 크레인 지지력 검토를 설계도서에 반영 | 이동식 크레인 지지 철저 감독
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 제원 부족 | M(3) | H(4) | 중량물 무게 및 작업반경 고려한 크레인 제원 검토 결과 반영 | 설계도서 준수 및 중량물 취급 작업계획서 작성
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 파열,파단 | 부딪힘 | 와이어로프 상태확인, 검토미흡 | M(3) | M(3) | 인양시 2줄걸이 및 유도로프 사용, 사용로프의 외관검사 시행 및 파단여부를 주기적으로 점검후 작업시행 | 인양도구 점검 및 인양작업시 안전대책 수립
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 양중능력 초과 | M(2) | M(3) | 크레인 제원, 작업 반경에 따른 양중능력 검토 등 장비 안전성 검증 | 신호수 배치, 지지력 확보, 작업 반경내 출입제한, 안전방호책 설치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 거치작업 | 전도 | 질식 | 해상크레인 인양작업시 흘수 부족으로 전도 위험 | M(3) | H(4) | 조위분석을 통한 작업선단 구성 | 흘수 및 조위변화 확인, 조수간만 및 해풍 등 고려
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 제원 부족 | M(3) | H(4) | 중량물 무게 및 작업반경 고려한 크레인 제원 검토 결과 반영 | 설계도서 준수 및 중량물 취급 작업계획서 작성
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 지내력 부족 | M(3) | M(3) | 장비 하부 지내력 검토 결과를 포함한 안전작업 계획도 작성 | 설계도서 준수 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 지내력 부족 | M(3) | M(3) | 장비 하부 지내력 검토 결과를 포함한 안전작업 계획도 작성 | 설계도서 준수 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 지반침하 | M(2) | M(3) | 아웃트리거 하부 철판 설치(지반침하로 인한 장비전도 방지) | 충분한 지지력이 확보된 견고한 지반에서 거치
조경 | 기타 |  | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 인양능력 부족 | M(2) | M(3) | 크레인 인양능력을 고려한 크레인 배치도 추가 | 작업 전 이동식 크레인 등 건설기계 사용에 관한 작업계획서 수립
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 중량물 인양 검토 미흡 | M(2) | H(4) | 중량물 인양에 대한 안전성 검토 | 크레인 작업구간 복공철판 및 전도 방지목 설치
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 거치작업 | 전도 | 깔림 | 양중능력 초과 | M(2) | M(3) | 크레인 제원, 작업 반경에 따른 양중능력 검토 등 장비 안전성 검증 | 신호수 배치, 지지력 확보, 작업 반경내 출입제한, 안전방호책 설치
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 고소 | 거치작업 | 전도 | 깔림 | 중량물 가설시 크레인 용량초과로 인한 전도사고 | L(2) | H(4) | 이동식 크레인 정격 하중 검토를 설계 반영 | 이동식 크레인 전도방지 대책 수립 및 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 지내력 부족 | M(3) | M(3) | 장비 하부 지내력 검토 결과를 포함한 크레인 작업 가설계획도 설계도서에 반영 | 설계도서 준수 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 넘어짐_이동식크레인 인양능력 및 줄걸이 미검토 | L(2) | H(4) | 이동식크레인 인양능력 및 줄걸이 검토 | 이동식크레인 지내력 검토
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 인양작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 달기구의 사용전 미점검 | M(2) | H(4) | 양중용 와이어 로프, 달기구(후크, 사클 등) 의 안전계수 및 점검사항 제시 | -
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 제원 부족 | M(3) | H(4) | 중량물 무게 및 작업반경 고려한 크레인 제원 검토 결과 반영 | 설계도서 준수 및 중량물 취급 작업계획서 작성
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 고소 | 인양작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 달기구의 사용전 미점검 | M(2) | H(4) | 양중용 와이어 로프, 달기구(후크, 사클 등) 의 안전계수 준수 및 사용전 변형,균열여부 사전점검 | 권상하물 중심파악 및 미동권상 작업시행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 양중 안정성 검토 미흡, 줄걸이 불량 | L(2) | H(4) | 중량물 양중작업 안전사항을 설계도서에 반영 | 중량물 취급 작업계획서 작성,줄걸이 기계기구사전 점검
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 양중 안정성 검토 미흡, 줄걸이 불량 | L(2) | H(4) | 중량물 양중작업 안전사항을 설계도서에 반영 | 중량물 취급 작업계획서 작성,줄걸이 기계기구사전 점검
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 거치작업 | 전도 | 깔림 | 침하 및 아웃트리거 미설치 | M(2) | M(3) | 아웃트리거 설치 및 전도방지 작업 안전지침 작성 | 신호수 배치 및 작업반경 통제 / 지반다짐 실시
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 아웃트리거설치 미흡 | M(3) | H(4) | 공사 중 아웃트리거 설치상태 확인 | 이동식 크레인 양중작업의 안정성 검토 지침 준수
건축 | 건축물 | 수련시설 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 제원 부족 | M(3) | H(4) | 중량물 무게 및 작업반경 고려한 크레인 제원 검토 결과 도면 반영 | 설계도서 준수 및 중량물 취급 작업계획서 작성
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 지내력 부족 | M(2) | H(4) | 지내력 검토 | 장비작업계획서 작성
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 지내력 부족 | M(3) | M(3) | 장비 하부 지내력 검토 결과를 포함한 안전작업 계획도 작성 | 설계도서 준수 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 제원 부족 | M(3) | H(4) | 중량물 무게 및 작업반경 고려한 크레인 제원 검토 결과 도면 반영 | 설계도서 준수 및 중량물 취급 작업계획서 작성
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 인장능력 초과 | H(3) | H(3) | 크레인 인장능력 검토 | 와이어로프 안전성 검토, 신호수 배치
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 지내력 부족 | M(3) | M(3) | 장비 하부 지내력 검토 결과를 포함한 안전작업 계획도 작성 | 설계도서 준수 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 거치작업 | 전도 | 깔림 | 지반지지력 부족 | M(2) | H(4) | 장비 주행성 검토(최소 요구 지반지지력) 및 필요시 강재철판 설치 등의 보강방안 제시 | 이동식 크레인의 안전작업절차 수립
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 이동 | 전도 | 깔림 | 장비 하부 지지력 부족 | H(3) | H(3) | 철판 및 부판 설치 | 신호수 배치
건축 | 건축물 | 수련시설 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 지내력 부족 | M(3) | M(3) | 지내력 검토 결과를 포함한 크레인 작업 가설계획도 작성 | 설계도서 준수 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 하천 | 관개수로 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 하부(아래) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 아웃트리거설치 미흡 | M(3) | H(4) | 공사 중 아웃트리거 설치상태 확인 | 이동식 크레인 양중작업의 안정성 검토 지침 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 지반침하 | M(2) | M(3) | 아웃트리거 하부 철판 설치(지반침하로 인한 장비전도 방지) | 충분한 지지력이 확보된 견고한 지반에서 거치
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 인양작업 | 충돌 | 부딪힘 | 유도로프 미사용 | M(2) | M(2) | 인양 시 유도로프 사용할 수 있도록 예시도면 및 유의사항 설계도서 반영 | 중량물 인양 시 유도로프 사용 / 불량 인양로프 폐기조치
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 고소 | 양중작업 | 낙하 | 깔림 | 와이어로프 파단 | M(3) | H(4) | 와이어로프 검토 및 주의사항 시방서 명기 | 설계시 검토한 이동식 크레인 규격에 부합하는 장비 사용
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 지내력 부족 | M(3) | M(3) | 장비 하부 지내력 검토 결과를 포함한 안전작업 계획도 작성 | 설계도서 준수 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 제원 부족 | M(3) | H(4) | 중량물 무게 및 작업반경 고려한 크레인 제원 검토 결과 반영 | 설계도서 준수 및 중량물 취급 작업계획서 작성
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 제원 부족 | M(3) | H(4) | 중량물 무게 및 작업반경 고려한 크레인 제원 검토 결과 반영 | 설계도서 준수 및 중량물 취급 작업계획서 작성
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 충돌 | 떨어짐(분류불능) | 해상교통 혼잡 항로폭 미확보 | M(2) | H(4) | 해상교통 현황 분석에 따른 항로폭 확보 | 혼잡시간대를 제외한 작업선 운항
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 하부(아래) | 거치작업 | 전도 | 깔림 | 침하 및 아웃트리거 미설치 | M(2) | M(3) | 아웃트리거 설치 및 전도방지 작업 안전지침 작성 | 신호수 배치 및 작업반경 통제 / 지반다짐 실시
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 지반침하 | M(2) | M(3) | 크레인 거치위치에 철판을 설치하여 지반 침하로 인한 장비전도 방지 | 충분한 지지력이 확보된 견고한 지반에서 거치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 인양작업 | 파열,파단 | 깔림 | 안전점검 미흡 | M(2) | M(3) | 와이어 로프, 턴버클 체결 등 줄걸이 작업 안전관리도면 작성 | 전도에 대한 임계 하중 및 작업범위도 안전성 검토
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 인양작업 | 전도 | 물체에 맞음 | 인양검토 미흡 | M(2) | H(4) | 율석3교 거더 중량물 인양검토 실시 | 거더 운반용 트레일러가 전도위험에 안전하도록 충분한 다짐을 실시
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 양중능력 초과 | M(2) | M(3) | 크레인 제원, 작업 반경에 따른 양중능력 검토 등 장비 안전성 검증 | 신호수 배치, 지지력 확보, 작업 반경내 출입제한, 안전방호책 설치
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 지반침하 | M(2) | M(3) | 크레인 거치위치에 철판을 설치하여 지반 침하로 인한 장비전도 방지, 크레인 제원 검토 | 충분한 지지력이 확보된 견고한 지반에서 거치
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | [2]위험성평가표입력!I13 | M(3) | M(3) | 장비 하부 지내력 검토 결과를 포함한 안전작업 계획도 작성 | 설계도서 준수 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 제원 부족 | M(3) | H(4) | 크레인 제원 검토 결과를 반영한 가설계획도 작성 | 설계도서 준수 및 중량물 취급 작업계획서 작성
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 제원 부족 | M(3) | H(4) | 중량물을 고려하여 크레인 제원 검토 결과를 반영한 가설계획도 작성 | 설계도서 준수 및 중량물 취급 작업계획서 작성
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 거치작업 | 전도 | 깔림 | 지지력 미확보 | M(2) | M(3) | 아웃트리거 하부 철판 설치(지반침하로 인한 장비전도 방지) | 충분한 지지력이 확보된 견고한 장소에서 거치
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 지내력 부족 | M(3) | M(3) | 장비 하부 지내력 검토 결과를 포함한 안전작업 계획도 작성 | 설계도서 준수 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 제원 부족 | M(3) | H(4) | 중량물 무게 및 작업반경 고려한 크레인 제원 검토 결과 반영 | 설계도서 준수 및 중량물 취급 작업계획서 작성
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 지내력 부족 | M(3) | M(3) | 장비 하부 지내력 검토 결과를 포함한 안전작업 계획도 작성 | 설계도서 준수 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 지지력 부족 | M(3) | M(3) | 지반보고서 및 지지력 검토 | 이동식 크레인 지지 철저 감독
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 하부(아래) | 운반작업 | 파열,파단 | 떨어짐(분류불능) | 기상악화 | M(2) | H(4) | 바지선 추락방지 난간 및 구명조끼 비치 등 작업안전계획 수립 | 바지선 요동 최소화를 위한 결박 고정상태 상시 확인
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 거치작업 | 전도 | 깔림 | 양중능력 초과 | M(2) | M(3) | 크레인 제원, 작업 반경에 따른 양중능력 검토 등 장비 안전성 검증 | 신호수 배치, 지지력 확보, 작업반경내 출입제한, 안전방호책 설치
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 지반침하 | M(2) | M(3) | 아웃트리거 하부 철판 설치(지반침하로 인한 장비전도 방지) | 충분한 지지력이 확보된 견고한 지반에서 거치
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 지내력 부족 | M(3) | M(3) | 장비 하부 지내력 검토 결과를 포함한 안전작업 계획도 작성 | 설계도서 준수 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 거치작업 | 없음 | 깔림 | 유도자 미배치 | M(2) | M(2) | 차량계 건설기계 종류 및 능력, 운행경로, 작업방법 등 계획 수립 | 유도자(잠수사) 배치 등 출입금지조치 실시
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 인양작업 | 파열,파단 | 떨어짐(분류불능) | 안전점검 미흡 | M(2) | M(3) | 와이어 로프, 턴버클 체결 등 줄걸이 작업 안전관리도면 작성 | 전도에 대한 임계하중 및 작업범위도 안전성 검토
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 제원 부족 | M(3) | H(4) | 중량물 무게 및 작업반경 고려한 크레인 제원 검토 결과 반영 | 설계도서 준수 및 중량물 취급 작업계획서 작성
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 하부(아래) | 양중작업 | 기타 | 깔림 | 크레인 인양능력 미검토 | M(3) | H(4) | 크레인 인양능력, 제원 검토 및 신호수 배치 | 설계도서 준수 및 중량물 취급 작업계획서 작성
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 하부(아래) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 지지력 미확보 | M(3) | M(2) | 크레인 작업 시 지지력 확보를 위한 철판 및 받침목 설치 | 연약지반 처리 철저
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 지내력 부족 | M(3) | M(3) | 장비 하부 지내력 검토 결과를 포함한 안전작업 계획도 작성 | 설계도서 준수 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 하부(아래) | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 용량초과 | M(3) | H(4) | 크레인제원, 인양물 중량 등 가설계획도 작성 | 이동식 크레인 전도방지 대책 수립 및 준수
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 넘어짐_이동식크레인 인양능력 및 줄걸이 미검토 | L(2) | H(4) | 이동식크레인 인양능력 및 줄걸이 검토 | 이동식크레인 지내력 검토
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 지반침하 | M(2) | M(3) | 아웃트리거 하부 철판 설치(지반침하로 인한 장비전도 방지) | 충분한 지지력이 확보된 견고한 지반에서 거치
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | [2]위험성평가표입력!I12 | M(3) | H(4) | 중량물 무게 및 작업반경 고려한 크레인 제원 검토 결과 반영 | 설계도서 준수 및 중량물 취급 작업계획서 작성
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 지내력 부족 | M(3) | M(3) | 장비 하부 지내력 검토 결과를 포함한 크레인 안전작업 계획도 작성 | 설계도서 준수 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 거치작업 | 전도 | 깔림 | 양중능력 초과 | M(2) | M(3) | 크레인 제원, 작업 반경에 따른 양중능력 검토 등 장비 안전성 검증 | 신호수 배치, 지지력 확보, 작업 반경내 출입제한, 안전방호책 설치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 지내력 부족 | M(3) | M(3) | 크레인 하부 지내력 검토 결과를 포함한 크레인 안전작업 계획도 작성 | 설계도서 준수 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 인양작업 | 없음 | 깔림 | 이동식 크레인 사용 시 지반 지지력 검토 미흡 | M(3) | M(3) | 이동식 크레인 전도방지 조치를 위한 지반의 지지력 검토 시행 | 해당없음
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 지내력 부족 | M(3) | H(4) | 크레인 작업관련 도면 작성으로 아웃트리거 및 잡석다짐에 대한 내용 설계도서 반영 | 크레인 안전성 고려 및 점검계획 실시
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 지내력 부족 | M(3) | M(3) | 장비 하부 지내력 검토 결과를 포함한 안전작업 계획도 작성 | 설계도서 준수 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 하부(아래) | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 지반침하, 변형 | L(2) | H(4) | 크레인, 건설기계 가도, 축도 작업시 전도방지를 위한 작업 안전지침 작성 | 가도, 축도, 성토부 건설기계 작업시 사전검토 및 작업 안전지침 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 제원 부족 | M(3) | H(4) | 중량물 무게 및 작업반경 고려한 크레인 제원 검토 결과 반영 | 설계도서 준수 및 중량물 취급 작업계획서 작성
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 거치작업 | 전도 | 깔림 | 지반침하 | M(2) | M(3) | 아웃트리거 하부 철판 설치(지반침하로 인한 장비전도 방지) | 충분한 지지력이 확보된 견고한 지반에서 거치
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 지내력 부족 | M(3) | M(3) | 장비 하부 지내력 검토 결과를 포함한 안전작업 계획도 작성 | 설계도서 준수 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 제원 부족 | M(3) | H(4) | 중량물 무게 및 작업반경 고려한 크레인 제원 검토 결과 반영 | 설계도서 준수 및 중량물 취급 작업계획서 작성
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 지내력 부족 | M(3) | M(3) | 장비 하부 지내력 검토 결과를 포함한 안전작업 계획도 작성 | 설계도서 준수 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 지내력 부족 | M(3) | M(3) | 장비 하부 지내력 검토 결과를 포함한 크레인 작업 가설계획도 설계도서에 반영 | 설계도서 준수 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 앞 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 인양능력 초과 | L(2) | H(4) | 거더무게 및 작업반경 고려하여 크레인 제원검토 및 설계도 명시 | 작업 전 풍속, 지반조건, 작업반경 등 확인
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 전도 사고 | M(3) | H(4) | 시공순서도 작성 및 유의사항 설계도면 반영 | 크레인 지내력 및 인양 사전 확인 및 작업자 안전시설물 착용 철저
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 지내력 부족 | M(3) | H(4) | 크레인 작업관련 도면 작성으로 아웃트리거 및 잡석다짐에 대한 내용 설계도서 반영 | 크레인 안전성 고려 및 점검계획 실시
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 하부(아래) | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 지내력 부족 | M(3) | M(3) | 지내력 검토 및 작업 가설계획도 설계도서에 반영 | 작업 전 지내력 변경여부 확인
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 양중능력 초과 | L(2) | M(3) | 적정 인양중량 및 장비제원 검토 반영 | 크레인 정격 하중, 인양 방법 등이 포함된 작업계획 수립
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 인양줄 파손 | M(3) | H(4) | 자재 인양 작업전 권과방지장치 정격하중 확인 | 현장 투입장비, 반입자재의 품질기준 적합유무 확인
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 제원 부족 | M(3) | H(4) | 중량물 무게 및 작업반경 고려한 크레인 제원 검토 결과 반영 | 설계도서 준수 및 중량물 취급 작업계획서 작성
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 양중용량 초과 | M(3) | H(4) | 이동식 크레인 정격 하중 검토를 통한 설계반영 | 양중작업을 위한 자재이동, 크레인작업시 안전관리자 배치를 통한 안전관리
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 제원 부족 | M(3) | H(4) | 중량물 무게 및 작업반경 고려한 크레인 제원 검토 결과 반영 | 설계도서 준수 및 중량물 취급 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 하부(아래) | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 지반침하, 변형 | L(2) | H(4) | 크레인, 건설기계 가도, 축도 작업시 전도방지를 위한 작업 안전지침 작성 | 가도, 축도, 성토부 건설기계 작업시 사전검토 및 작업 안전지침 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 지내력 부족 | M(3) | M(3) | 장비 하부 지내력 검토 결과를 포함한 안전작업 계획도 작성 | 설계도서 준수 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 제원 부족 | M(3) | H(4) | 중량물 무게 및 작업반경 고려한 크레인 제원 검토 결과 반영 | 설계도서 준수 및 중량물 취급 작업계획서 작성
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 지내력 부족 | M(3) | M(3) | 장비 하부 지내력 검토 결과를 포함한 안전작업 계획도 작성 | 설계도서 준수 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 이동식 크레인 하중, 인양능력, 경로 등의 장비 사용계획 미수립 | M(2) | M(3) | 이동식 크레인의 재원을 고려한 장비 사용계획을 수립하여 설계도서에 반영 | 해당없음
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 인양작업 | 충돌 | 깔림 | 이동식 크레인 작업 시 사전 안전점검 미흡으로 전도 | M(3) | M(2) | 해당없음 | 이동식 크레인 작업 전 안전점검 시행
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 지내력 부족 | M(3) | M(3) | 장비 하부 지내력 검토 결과를 포함한 안전작업 계획도 작성 | 설계도서 준수 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 제원 부족 | M(3) | H(4) | 중량물 무게 및 작업반경 고려한 크레인 제원 검토 결과 도면 반영 | 설계도서 준수 및 중량물 취급 작업계획서 작성
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 지내력 부족 | M(3) | M(3) | 장비 하부 지내력 검토 결과를 포함한 안전작업 계획도 작성 | 설계도서 준수 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 터널 | 도로터널 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 제원 부족 | M(3) | H(4) | 중량물 무게 및 작업반경 고려한 크레인 제원 검토 결과 반영 | 설계도서 준수 및 중량물 취급 작업계획서 작성
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 지내력 부족 | M(3) | M(3) | 장비 하부 지내력 검토 결과를 포함한 안전작업 계획도 작성 | 설계도서 준수 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 고소 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 거더 인양작업 중 낙하 및 인양장비 전도위험 | M(3) | M(4) | 크레인 전도방지 계획도 작성 및 줄걸이안전대책수립 | 신호수 배치 및 인양하부 통제계획 수립 필요
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 지내력 부족 | M(3) | M(3) | 장비 하부 지내력 검토 결과를 포함한 안전작업 계획도 작성 | 설계도서 준수 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 부등침하/지지력부족 | L(2) | M(3) | 지지력 확보를 위하여 접지면적을 고려한 지지력 검토 반영 | 자재인양시 지반상태의 점검 및 지지력확인
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 지반침하 | M(2) | H(4) | 아웃트리거 하부 철판 설치(지반침하로 인한 장비전도 방지), 인양하중 고려한 크레인 제원 검토 | 신호수 배치 및 작업반경 통제 / 아웃트리거 설치 및 지반다짐 실시
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 제원 부족 | M(3) | H(4) | 중량물 무게 및 작업반경 고려한 크레인 제원 검토 결과 반영 | 설계도서 준수 및 중량물 취급 작업계획서 작성
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 지내력 부족 | M(3) | M(3) | 장비 하부 지내력 검토 결과를 포함한 안전작업 계획도 작성 | 설계도서 준수 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 제원 부족 | M(3) | H(4) | 중량물 무게 및 작업반경 고려한 크레인 제원 검토 결과 반영 | 설계도서 준수 및 중량물 취급 작업계획서 작성
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 고소 | 양중작업 | 낙하 | 깔림 | 인양로프파단 | M(3) | H(4) | 줄걸이 작업용 와이어로프 안전성 검토기준 설정 | 작업계획서 작성과 근로자교육후 작업시행 확인.감독 철저
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 지내력 부족 | M(3) | M(3) | 장비 하부 지내력 검토 결과를 포함한 안전작업 계획도 작성 | 설계도서 준수 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 지내력 부족 | H(3) | H(3) | 장비 하부 지내력 검토 결과를 포함한 안전작업 계획도 작성 | 설계도서 준수 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 지반침하 | M(2) | M(3) | 아웃트리거 하부 철판 설치(지반침하로 인한 장비전도 방지) | 충분한 지지력이 확보된 견고한 지반에서 거치
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 인양작업 | 충돌 | 부딪힘 | 안전운영조치 사항 미준수 | M(3) | M(3) | 양중 및 계류계획 확인 및 샤클, 와이어로프 등 점검 | 돌풍이나 너울에 의한 방지를 위한 보강
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 제원 부족 | M(3) | H(4) | 중량물 무게 및 작업반경 고려한 크레인 제원 검토 결과 반영 | 설계도서 준수 및 중량물 취급 작업계획서 작성
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 지반침하 | M(2) | M(3) | 크레인 거치위치에 철판을 설치하여 지반 침하로 인한 장비전도 방지 | 신호수 배치 및 작업반경 통제/ 지반다짐 실시
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 지반침하 | M(2) | M(3) | 아웃트리거 하부 철판 설치(지반침하로 인한 장비전도 방지) | 충분한 지지력이 확보된 견고한 지반에서 거치
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 지내력 부족 | M(3) | M(3) | 장비 하부 지내력 검토 결과를 포함한 안전작업 계획도 작성 | 설계도서 준수 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 거치작업 | 전도 | 깔림 | 지반침하 | M(2) | M(3) | 아웃트리거 하부 철판 설치(지반침하로 인한 장비전도 방지) | 충분한 지지력이 확보된 견고한 지반에서 거치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 지내력 부족 | M(3) | M(3) | 장비 하부 지내력 검토 결과를 포함한 안전작업 계획도 작성 | 설계도서 준수 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 제원 부족 | M(3) | H(4) | 중량물 무게 및 작업반경 고려한 크레인 제원 검토 결과 반영 | 설계도서 준수 및 중량물 취급 작업계획서 작성
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 지내력 부족 | M(3) | M(3) | 장비 하부 지내력 검토 결과를 포함한 안전작업 계획도 작성 | 설계도서 준수 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 제원 부족 | M(3) | H(4) | 중량물 무게 및 작업반경 고려한 크레인 제원 검토 결과 반영 | 설계도서 준수 및 중량물 취급 작업계획서 작성
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 지내력 부족 | M(3) | M(3) | 장비 하부 지내력 검토 결과를 포함한 안전작업 계획도 작성 | 설계도서 준수 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 제원 부족 | M(3) | H(4) | 중량물 무게 및 작업반경 고려한 크레인 제원 검토 결과 반영 | 설계도서 준수 및 중량물 취급 작업계획서 작성
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 거치작업 | 전도 | 깔림 | 지내력 미확인 | L(2) | M(3) | 장비에 따른 지내력 검토실시 | 신호수 배치
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 하부(아래) | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 용량초과 | M(3) | H(4) | 크레인제원, 인양물 중량 등 가설계획도 작성 | 이동식 크레인 전도방지 대책 수립 및 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 제원 부족 | M(3) | H(4) | 중량물 무게 및 작업반경 고려한 크레인 제원 검토 결과 반영 | 설계도서 준수 및 중량물 취급 작업계획서 작성
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 지내력 부족 | M(3) | M(3) | 장비 하부 지내력 검토 결과를 포함한 안전작업 계획도 작성 | 설계도서 준수 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 제원 부족 | M(3) | H(4) | 중량물 무게 및 작업반경 고려한 크레인 제원 검토 결과 반영 | 설계도서 준수 및 중량물 취급 작업계획서 작성
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 거치작업 | 전도 | 깔림 | 지반침하 | M(2) | M(3) | 크레인 거치위치에 철판을 설치하여 지반 침하로 인한 장비전도 방지 | 신호수 배치 및 작업반경 통제/ 지반다짐 실시
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 양중능력 초과 | M(2) | M(3) | 크레인 제원, 작업 반경에 따른 양중능력 검토 등 장비 안전성 검증 | 신호수 배치, 지지력 확보, 작업 반경내 출입제한, 안전방호책 설치
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 지내력 부족 | M(3) | M(3) | 장비 하부 지내력 검토 결과를 포함한 안전작업 계획도 작성 | 설계도서 준수 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 지내력 부족 | M(3) | M(3) | 장비 하부 지내력 검토 결과를 포함한 안전작업 계획도 작성 | 설계도서 준수 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 제원 부족 | M(3) | H(4) | 중량물 무게 및 작업반경 고려한 크레인 제원 검토 결과 반영 | 설계도서 준수 및 중량물 취급 작업계획서 작성
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 고소 | 양중작업 | 낙하 | 깔림 | 지지력 부족 | M(3) | M(3) | 구조계산에 따른 소요 지지력 확인 | 장비 주행 및 작업위치의 지반 다짐 및 지내력 확인하고 철판사용
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 인양작업 | 충돌 | 부딪힘 | 유도로프 미사용 | M(2) | M(2) | 인양 시 유도로프 사용할 수 있도록 예시도면 및 유의사항 설계도서 반영 | 중량물 인양 시 유도로프 사용 / 불량 인양로프 폐기조치
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 건설기계 지지력 부족 | M(3) | M(3) | 크레인 지지력 검토를 설계도서에 반영 | 평판재하시험을 실시하여 허용지지력을 확인
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 제원 부족 | M(3) | H(4) | 중량물 무게 및 작업반경 고려한 크레인 제원 검토 결과 반영 | 설계도서 준수 및 중량물 취급 작업계획서 작성
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 지반침하 | M(2) | M(3) | 크레인 거치위치에 철판을 설치하여 지반 침하로 인한 장비전도 방지 | 신호수 배치 및 작업반경 통제/ 지반다짐 실시
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 앞 | 인양작업 | 파열,파단 | 부딪힘 | 열차운행 인접공사 작업 안전지침 불이행 | M(3) | M(3) | 열차운행 상간대 고려 및 서행 표지판, 접근경보기, 감시원 배치 | 감독자 입회하에 공사구간 열차운행 운행 중지상태 확인후 시공
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 거치작업 | 전도 | 깔림 | 가도 상부에서 PSC거더 가설 시 크레인 전도로 거더 낙하 | M(3) | H(4) | 가도 폭원 확대 적용 | 지반조사 확인 후 작업하중을 고려한 허용지지력 검토
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 고소 | 인양작업 | 낙하 | 깔림 | 와이어로프 검토 미흡 | M(2) | H(4) | 와이어로프 하중 제한 검토 | 공사 중 와이어로프 상태 확인
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 인양작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 노후자재 사용 | L(2) | M(3) | 슬링벨트 사전점검 | 신호수배치, 슬링벨트 점검 실시
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 작업시 주의사항 미준수 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 크레인 작업시 산업안전보건 기준에 관한 규칙 등 안전수칙 준수
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 안전성검토 누락에 의한 지반침하로 전도 | L(2) | L(3) | 크레인 제원에 대한 하중표와 전도방지를 위한 지지력 검토 반영 | 크레인 지반침하 및 인양 안전성검토 실시하여 인양작업 시 안전성 확보
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 작업구간지내력 미확보 | M(2) | M(4) | 장비에 따른 지내력검토 실시 | 작업장소의 지반 상태가 불량할 경우 철판 등으로 하부 보강
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 이동식 크레인 점검기준 미준수 | M(3) | M(3) | 이동식 크레인 안전작업 계획도 작성 | 인양작업시 크레인 지지 철저 감독 및 와이어로프 하중제한 검토
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 지반침하 | M(2) | M(3) | 크레인 거치위치에 철판을 설치하여 지반 침하로 인한 장비전도 방지 | 신호수 배치 및 작업반경 통제/ 지반다짐 실시
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 하부(아래) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 양중능력 초과 | M(2) | M(3) | 크레인 제원, 작업 반경에 따른 양중능력 검토 등 장비 안전성 검증 | 신호수 배치, 지지력 확보, 작업 반경내 출입제한, 안전방호책 설치
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 지반침하 | M(2) | M(3) | 아웃트리거 하부 철판 설치(지반침하로 인한 장비전도 방지) | 충분한 지지력이 확보된 견고한 지반에서 거치
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 이동식 크레인 작업 시 사전 안전점검 미흡으로 전도 | M(3) | M(2) | 해당없음 | 이동식 크레인 작업 전 안전점검 시행
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 하부(아래) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 안전수칙 미준수 | M(2) | M(2) | - | 건설장비 사용작업계획서 작성 및 운행 전 점검
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 제원 부족 | M(3) | H(4) | 중량물 무게 및 작업반경 고려한 크레인 제원 검토 결과 반영 | 설계도서 준수 및 중량물 취급 작업계획서 작성
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 제원 부족 | M(3) | H(4) | 중량물 무게 및 작업반경 고려한 크레인 제원 검토 결과 반영 | 설계도서 준수 및 중량물 취급 작업계획서 작성
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 지내력 부족 | M(3) | M(3) | 장비 하부 지내력 검토 결과를 포함한 안전작업 계획도 작성 | 설계도서 준수 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 지내력 미검토 | M(2) | H(4) | 이동식크레인 제원 및 지내력검토 | 시공 전 지반 상태 확인
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 지내력 부족 | M(3) | M(3) | 장비 하부 지내력 검토 결과를 포함한 안전작업 계획도 작성 | 설계도서 준수 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 고소 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 와이어로프 검토 미흡 | L(2) | H(4) | 최대 인양중량을 만족하는 와이어로프 규격 명시 | 공사전 와이어로프 상태 확인 및 안전요원 배치
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 하부(아래) | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 침하 및 아웃트리거 미설치 | M(3) | M(3) | 아웃트리거 설치 및 전도방지작업 안전지침작성 | 신호수 배치 및 작업반경통제/지반정리 및 다짐실시
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 하부(아래) | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 지반침하, 변형 | L(2) | H(4) | 크레인, 건설기계 가도, 축도 작업시 전도방지를 위한 작업 안전지침 작성 | 가도, 축도, 성토부 건설기계 작업시 사전검토 및 작업 안전지침 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 인양능력초과 | L(2) | H(4) | 거더 무게 및 작업반경 고려한 크레인 제원 검토 및 도면 명기 | 작업전 풍속, 지반조건, 작업반경 확인
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 중량물 인양 검토 미흡 | M(2) | H(4) | 중량물 인양에 대한 안전성 검토 | 크레인 작업구간 복공철판 및 전도 방지목 설치
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 지내력 부족 | M(3) | M(3) | 장비 하부 지내력 검토 결과를 포함한 안전작업 계획도 작성 | 설계도서 준수 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 지내력 부족 | M(3) | M(3) | 장비 하부 지내력 검토 결과를 포함한 안전작업 계획도 작성 | 설계도서 준수 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 인양작업 | 전도 | 물체에 맞음 | 인양검토 미흡 | M(2) | H(4) | 교량2교 거더 중량물 인양검토 실시 | 거더 운반용 트레일러가 전도위험에 안전하도록 충분한 다짐을 실시
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 양중능력 초과 | M(2) | M(3) | 크레인 제원, 작업 반경에 따른 양중능력 검토 등 장비 안전성 검증 | 신호수 배치, 지지력 확보, 작업 반경내 출입제한, 안전방호책 설치
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 지내력 부족 | M(2) | H(4) | 지내력 검토 | 장비작업계획서 작성
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 지내력 부족 | M(3) | M(3) | 장비 하부 지내력 검토 결과를 포함한 안전작업 계획도 작성 | 설계도서 준수 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 제원 부족 | M(3) | H(4) | 중량물 무게 및 작업반경 고려한 크레인 제원 검토 결과 반영 | 설계도서 준수 및 중량물 취급 작업계획서 작성
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 깔림 | 상부공 시공계획 미수립으로 낙하위험 | M(3) | M(3) | 상부 교량거더 및 크레인 작업 가설계획도 수립 | 교량 가설작업에 대한 작업계획 및 작업순서 숙지 / 관리자 현장 배치
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 지반침하 | M(2) | M(3) | 크레인 거치위치에 철판을 설치하여 지반 침하로 인한 장비전도 방지 | 신호수 배치 및 작업반경 통제/ 지반다짐 실시
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 지내력 부족 | M(3) | M(3) | 장비 하부 지내력 검토 결과를 포함한 안전작업 계획도 작성 | 설계도서 준수 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 넘어짐_이동식크레인 인양능력 및 줄걸이 미검토 | L(2) | H(4) | 이동식크레인 인양능력 및 줄걸이 검토 | 이동식크레인 지내력 검토
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 타설작업 | 전도 | 깔림 | 지반침하 | M(2) | M(3) | 크레인 거치위치에 철판을 설치하여 지반 침하로 인한 장비전도 방지 | 신호수 배치 및 작업반경 통제/ 지반다짐 실시
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 제원 부족 | M(3) | H(4) | 중량물 무게 및 작업반경 고려한 크레인 제원 검토 결과 반영 | 설계도서 준수 및 중량물 취급 작업계획서 작성
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 제원 부족 | M(3) | H(4) | 중량물 무게 및 작업반경 고려한 크레인 제원 검토 결과 반영 | 설계도서 준수 및 중량물 취급 작업계획서 작성
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 지내력 부족 | M(3) | M(3) | 장비 하부 지내력 검토 결과를 포함한 안전작업 계획도 작성 | 설계도서 준수 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 지내력 부족 | M(3) | M(3) | 장비 하부 지내력 검토 결과를 포함한 안전작업 계획도 작성 | 설계도서 준수 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 안전성검토 누락에 의한 지반침하로 전도 | L(2) | L(3) | 크레인 제원에 대한 하중표와 전도방지를 위한 지지력 검토 반영 | 크레인 지반침하 및 인양 안전성검토 실시하여 인양작업 시 안전성 확보
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 제원 부족 | M(3) | H(4) | 중량물 무게 및 작업반경 고려한 크레인 제원 검토 결과 반영 | 설계도서 준수 및 중량물 취급 작업계획서 작성
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 지내력 부족 | M(3) | M(3) | 장비 하부 지내력 검토 결과를 포함한 안전작업 계획도 작성 | 설계도서 준수 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 지내력 부족 | M(3) | M(3) | 장비 하부 지내력 검토 결과를 포함한 안전작업 계획도 작성 | 설계도서 준수 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 인양작업 | 전도 | 물체에 맞음 | 인양검토 미흡 | M(2) | H(4) | 이동식크레인 하부 전도방지조치 등 안전작업 반영 | 거더 운반용 트레일러가 전도 위험에 안전하도록 충분한 다짐을 실시
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 이동식 크레인 지지력 부족으로 전도 위험 | M(2) | M(3) | 이동식 크레인 지지력 검토를 설계도서에 반영 | 이동식 크레인 지지 철저 감독
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 지내력 부족 | M(3) | M(3) | 장비 하부 지내력 검토 결과를 포함한 안전작업 계획도 작성 | 설계도서 준수 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 제원 부족 | M(3) | H(4) | 중량물 무게 및 작업반경 고려한 크레인 제원 검토 결과 반영 | 설계도서 준수 및 중량물 취급 작업계획서 작성
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 하부(아래) | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 지지력 미확보 | M(2) | M(3) | 크레인 거치위치에 아웃트리거를 전개하여 흔들림에 의한 장비전도 방지 | 신호수 배치 및 작업반경 통제/ 지반다짐 실시
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 제원 부족 | M(3) | H(4) | 중량물 무게 및 작업반경 고려한 크레인 제원 검토 결과 반영 | 설계도서 준수 및 중량물 취급 작업계획서 작성
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 양중능력 초과 | M(2) | M(3) | 크레인 제원, 작업 반경에 따른 양중능력 검토 등 장비 안전성 검증 | 신호수 배치, 지지력 확보, 작업반경내 출입제한, 안전방호책 설치
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 지반침하 | M(2) | M(3) | 크레인 거치위치에 철판을 설치하여 지반 침하로 인한 장비전도 방지 | 신호수 배치 및 작업반경 통제/ 지반다짐 실시
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 인양작업 | 전도 | 물체에 맞음 | 인양검토 미흡 | M(2) | H(4) | 이동식크레인 하부 전도방지조치 등 안전작업 반영 | 거더 운반용 트레일러가 전도 위험에 안전하도록 충분한 다짐을 실시
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 지내력 부족 | M(3) | M(3) | 장비 하부 지내력 검토 결과를 포함한 안전작업 계획도 작성 | 설계도서 준수 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 물체에 맞음 | 교량상부 거더 인양 중 낙하위험 | M(3) | M(3) | 줄걸이작업, 이동식 크레인 안전관리 계획 제시 | 신호수 배치 및 인양하부 통제 계획 수립 필요
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 지내력 부족 및 보강조치 미흡 | M(3) | M(3) | 크레인 작업관련 도면 작성으로 아웃트리거 및 잡석다짐등 안전대책 수립 | 크레인 안전성 고려 및 점검계획 실시
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 하부(아래) | 양중작업 | 기타 | 깔림 | 크레인 인양능력 미검토 | M(3) | H(4) | 크레인 인양능력, 제원 검토 및 신호수 배치 | 설계도서 준수 및 중량물 취급 작업계획서 작성
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 거치작업 | 전도 | 깔림 | 가설계획 누락 | M(2) | H(4) | 크레인의 작업반경에 따른 하중, 인양능력 검토등을포함한 가설계획도를 설계도면에 반영 | 붐대 선회시 적정스윙속도, 크레인 정격 하중, 인양 방법 등이 포함된 작업계획 수립
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 하부(아래) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 지지력 미확보 | M(3) | M(2) | 크레인 작업 시 지지력 확보를 위한 철판 및 받침목 설치 | 연약지반 처리 철저
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 지반 침하 | H(4) | M(3) | 장비 이동 및 인양 작업시 사전 지반침하 방지조치 실시 및 전도방지를 위한 깔판, 깔목 반드시 설치 | 작업 반경내 근로자 접근 금지 및 작업지휘자 배치하여 안전관리 철저
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 인양 허용하중 초과 | H(4) | M(3) | 중량물 취급 작업계획서 작성 및 중량물, 작업반경을 고려한 크레인 제원 검토 | 거더 설치 안전수칙 준수하여 시공하고, 운전원 자격 확인 및 안전 교육 실시
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 고소 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 거더 양중중량 초과 설치, 지반불량 | M(3) | M(3) | 크레인 제원, 작업반경에 따른 양중능력 검토 도면 반영 | 거더자중 고려한 크레인 선정 신호수 배치, 지지력 확보
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 제원 부족 | M(3) | H(4) | 중량물 무게 및 작업반경 고려한 크레인 제원 검토 결과 반영 | 설계도서 준수 및 중량물 취급 작업계획서 작성
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 아웃 트리거 설치 미흡 | L(2) | L(2) | - | 지반상태 확인, 아웃트리거 확인
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 지지력 미확보 | M(2) | M(3) | 크레인 거치위치에 아웃트리거를 전개하여 흔들림에 의한 장비전도 방지 | 신호수 배치 및 작업반경 통제/ 지반다짐 실시
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 거치작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 제원, 작업반경 미검토 | M(3) | M(3) | 크레인 제원, 작업반경에 따른 양중능력 검토로 양중 안전성 확인 | 크레인 제원, 작업반경에 따른 양중,신호수 배치, 지지력 확보
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 지내력 부족 | M(3) | M(3) | 장비 하부 지내력 검토 결과를 포함한 크레인 작업 가설계획도 설계도서에 반영 | 설계도서 준수 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 지내력 부족 | L(2) | H(4) | 장비 하부 지내력 검토 결과를 포함한 크레인 작업 가설계획도 설계도서에 반영 | 설계도서 준수 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 충돌 | 물체에 맞음 | 유도 로프 미사용 | L(2) | L(2) | - | 유도로프 사용
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 제원 부족 | M(3) | H(4) | 중량물 무게 및 작업반경 고려한 크레인 제원 검토 결과 도면 반영 | 설계도서 준수 및 중량물 취급 작업계획서 작성
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 지내력 부족 | L(2) | H(4) | 장비 하부 지내력 검토 결과를 포함한 크레인 작업 가설계획도 설계도서에 반영 | 설계도서 준수 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 제원 부족 | M(3) | H(4) | 중량물 무게 및 작업반경 고려한 크레인 제원 검토 결과 도면 반영 | 설계도서 준수 및 중량물 취급 작업계획서 작성
토목 | 항만 | 호안 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 양중능력 초과 | M(2) | M(3) | 크레인 제원, 작업 반경에 따른 양중능력 검토 등 장비 안전성 검증 | 신호수 배치, 지지력 확보, 작업반경내 출입제한, 안전방호책 설치
토목 | 항만 | 호안 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 인양작업 | 파열,파단 | 넘어짐(미끄러짐) | 기상악화 | M(2) | H(4) | 크레인이 전도되지 않도록 바닥에 고정장치 설치 후 작업 | 바지선 요동 최소화를 위한 결박 고정상태 상시 확인
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 지내력 미확인 | L(3) | L(3) | 장비에 따른 지내력 검토실시 | 신호수 배치
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 고소 | 거치작업 | 낙하 | 깔림 | 크레인 안전성검토 누락에 의한 지반침하로 전도 | L(2) | L(3) | 크레인 제원에 대한 하중표와 전도방지를 위한 지지력 검토 반영 | 크레인 지반침하 및 인양 안전성검토 실시하여 인양작업 시 안전성 확보
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 제원 부족 | M(3) | H(4) | 중량물 무게 및 작업반경 고려한 크레인 제원 검토 결과 반영 | 설계도서 준수 및 중량물 취급 작업계획서 작성
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 지내력 부족 | M(3) | M(3) | 장비 하부 지내력 검토 결과를 포함한 안전작업 계획도 작성 | 설계도서 준수 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 지내력 부족 | M(3) | M(3) | 장비 하부 지내력 검토 결과를 포함한 안전작업 계획도 작성 | 설계도서 준수 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 지반침하 | M(2) | M(3) | 크레인 거치위치에 철판을 설치하여 지반 침하로 인한 장비전도 방지 | 신호수 배치 및 작업반경 통제/ 지반다짐 실시
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 양중능력 초과 | M(2) | M(3) | 크레인 제원, 작업 반경에 따른 양중능력 검토 등 장비 안전성 검증 | 신호수 배치, 지지력 확보, 작업반경내 출입제한, 안전방호책 설치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 양중능력 초과 | M(2) | M(3) | 크레인 제원, 작업 반경에 따른 양중능력 검토 등 장비 안전성 검증 | 신호수 배치, 지지력 확보, 작업반경내 출입제한, 안전방호책 설치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 지반상태 사전 확인 미비 | M(3) | M(3) | 크레인 주행 및 작업위치에 지반 평탄화, 다짐 및 지내력 검토 도면 반영 | 지반상태 사전 확인 및 유도자 배치
토목 | 항만 | 호안 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 충돌 | 부딪힘 | 안전운영 조치사항 미준수 | M(3) | M(3) | 양중 및 계류계획 확인 및 샤클, 와이어로프 등 점검 | 돌풍이나 너울에 의한 방지를 위한 보강
토목 | 항만 | 호안 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 흔들림 | M(2) | M(3) | 크레인 거치위치에 아웃트리거를 전개하여 흔들림에 의한 장비전도 방지 | 신호수 배치 및 작업반경 통제/ 지반다짐 실시
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 지지력 미확보 | M(2) | M(3) | 크레인 거치위치에 아웃트리거를 전개하여 흔들림에 의한 장비전도 방지 | 신호수 배치 및 작업반경 통제/ 지반다짐 실시
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 양중능력 초과 | M(2) | M(3) | 크레인 제원, 작업 반경에 따른 양중능력 검토 등 장비 안전성 검증 | 신호수 배치, 지지력 확보, 작업반경내 출입제한, 안전방호책 설치
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 제원 부족 | M(3) | H(4) | 중량물 무게 및 작업반경 고려한 크레인 제원 검토 결과 반영 | 설계도서 준수 및 중량물 취급 작업계획서 작성
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 지내력 부족 | M(3) | M(3) | 장비 하부 지내력 검토 결과를 포함한 안전작업 계획도 작성 | 설계도서 준수 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 와이어 로프파단 | L(2) | L(2) | - | 장비 규격별 사용 와이어로프에 대한 시공계획 수립
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 건설기계 작업 중 지반침하등에 의한 건설기계 넘어짐 위험 | L(1) | L(3) | 건설기계 전도예방을 위한 관ㄹ녀 유의사항 도면표기 | 중량물 인양시 줄걸이 파단에 의한 낙하위험 / 낙하물 위험구간 통제 철저
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 고소 | 양중작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 양중로프상태 확인 미흡으로 로프 파단 | M(2) | H(4) | 와이어로프 상태확인, 유도로프 설치 및 인양 작업 시 2줄걸이 준수 | 와이어로프 상태확인, 유도로프 설치 ,HOOK 해지장치 손상 유무 점검
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 지내력 부족 | M(3) | M(3) | 장비 하부 지내력 검토 결과를 포함한 크레인 작업 가설계획도 설계도서에 반영 | 설계도서 준수 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 제원 부족 | M(3) | H(4) | 중량물 무게 및 작업반경 고려한 크레인 제원 검토 결과 도면 반영 | 설계도서 준수 및 중량물 취급 작업계획서 작성
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 안전성검토 누락에 의한 지반침하로 전도 | L(2) | L(3) | 크레인 제원에 대한 하중표와 전도방지를 위한 지지력 검토 반영 | 크레인 지반침하 및 인양 안전성검토 실시하여 인양작업 시 안전성 확보
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 거치작업 | 전도 | 부딪힘 | 이동식크레인 인양능력 검토 미흡 | M(2) | H(4) | 이동식크레인 제원에 따른 인양능력 검토를 설계도서에 반영 | 이동식크레인 현장 반입 시 장비 점검 및 와이어로프 폐기기준 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 하부(아래) | 양중작업 | 낙하 | 깔림 | 점검미흡 | M(2) | M(3) | - | 와이어 로프, 턴버클 체결 등 줄걸이 작업 안전관리도면 작성
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 지내력 부족 | M(3) | M(3) | 장비 하부 지내력 검토 결과를 포함한 안전작업 계획도 작성 | 설계도서 준수 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 제원 부족 | M(3) | H(4) | 중량물 무게 및 작업반경 고려한 크레인 제원 검토 결과 반영 | 설계도서 준수 및 중량물 취급 작업계획서 작성
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 지내력 부족 | M(3) | M(3) | 장비 하부 지내력 검토 결과를 포함한 안전작업 계획도 작성 | 설계도서 준수 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 제원 부족 | M(3) | H(4) | 중량물 무게 및 작업반경 고려한 크레인 제원 검토 결과 반영 | 설계도서 준수 및 중량물 취급 작업계획서 작성
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 조립작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 작업 중 크레인 용량초과로 크레인 넘어짐 | M(1) | M(1) | 설계 도서에 작업조건에 따른 필요 크레인 용량을 명기하도록 하여 작업 전 검토 후 작업 허가를 받도록 설계도서에 반영 | 감리자의 작업 허가후 작업
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 지내력 부족 | M(3) | M(3) | 장비 하부 지내력 검토 결과를 포함한 안전작업 계획도 작성 | 설계도서 준수 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 지지력 미확보 | M(2) | M(3) | 아웃트리거 하부 철판 설치(지반침하로 인한 장비전도 방지) | 충분한 지지력이 확보된 견고한 지반에서 거치
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 양중능력 초과 | M(2) | M(3) | 크레인 제원, 작업 반경에 따른 양중능력 검토 등 장비 안전성 검증 | 신호수 배치, 지지력 확보, 작업반경내 출입제한, 안전방호책 설치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 제원 부족 | M(3) | H(4) | 중량물 무게 및 작업반경 고려한 크레인 제원 검토 결과 도면 반영 | 설계도서 준수 및 중량물 취급 작업계획서 작성
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 지내력 부족 | M(3) | M(3) | 장비 하부 지내력 검토 결과를 포함한 안전작업 계획도 작성 | 설계도서 준수 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 양중능력 초과 | M(2) | M(3) | 크레인 제원, 작업 반경에 따른 양중능력 검토 등 장비 안전성 검증 | 신호수 배치, 지지력 확보, 작업반경내 출입제한, 안전방호책 설치
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 지반침하 | M(2) | M(3) | 아웃트리거 하부 철판 설치(지반침하로 인한 장비전도 방지) | 충분한 지지력이 확보된 견고한 지반에서 거치
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 제원 부족 | M(3) | H(4) | 크레인 제원 검토 결과를 반영한 교량 가설계획도 작성 | 설계도서 준수 및 중량물 취급 작업계획서 작성
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 제원 부족 | M(3) | H(4) | 중량물 무게 및 작업반경 고려한 크레인 제원 검토 결과 반영 | 설계도서 준수 및 중량물 취급 작업계획서 작성
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 하부(아래) | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 지지력 미확보 | M(2) | M(3) | 아웃트리거 하부 철판 설치(지반침하로 인한 장비전도 방지) | 충분한 지지력이 확보된 견고한 지반에서 거치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 제원 부족 | M(3) | H(4) | 중량물 무게 및 작업반경 고려한 크레인 제원 검토 결과 반영 | 설계도서 준수 및 중량물 취급 작업계획서 작성
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 제원 부족 | M(3) | H(4) | 중량물 무게 및 작업반경 고려한 크레인 제원 검토 결과 도면 반영 | 설계도서 준수 및 중량물 취급 작업계획서 작성
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 이동식 크레인 작업 시 사전 안전점검 미흡으로 전도 | M(3) | M(2) | 해당없음 | 이동식 크레인 작업 전 안전점검 시행
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 지내력 부족 | M(3) | M(3) | 장비 하부 지내력 검토 결과를 포함한 안전작업 계획도 작성 | 설계도서 준수 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 지내력 부족 | M(3) | M(3) | 장비 하부 지내력 검토 결과를 포함한 안전작업 계획도 작성 | 설계도서 준수 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 거치작업 | 전도 | 깔림 | 지반지지력 부족 | M(2) | H(4) | 장비 주행성 검토(최소 요구 지반지지력) 및 필요시 강재철판 설치 등의 보강방안 제시 | 크레인 사용 전, 풍속, 지반의 수평상태, 가설중량 및 크레인 성능 확인
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 인양작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 달기구의 사용전 미점검 | M(2) | H(4) | 양중용 와이어 로프, 달기구(후크, 사클 등) 의 안전계수 및 점검사항 제시 | -
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 작업반경에 따른 하중초과 | M(2) | M(3) | 이동식 크레인 작업획도면 작성 | 이동식 크레인 등의 건설장비 운용전 점검기준 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 지내력 부족 | M(3) | M(3) | 장비 하부 지내력 검토 결과를 포함한 안전작업 계획도 작성 | 설계도서 준수 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 인양 허용하중 초과 | H(4) | M(3) | 중량물 취급 작업계획서 작성 및 중량물, 작업반경을 고려한 크레인 제원 검토하여 설계도서 반영 | 안전수칙 준수하여 시공하고, 운전원 자격 확인 및 안전교육 실시
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 지내력 부족 | M(3) | M(3) | 장비 하부 지내력 검토 결과를 포함한 안전작업 계획도 작성 | 설계도서 준수 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 충돌 | 부딪힘 | 로프 손상 및 변형 | M(3) | M(3) | 양중 및 계류계획 확인 및 샤클, 와이어로프 등 점검 | 돌풍에 의한 흔들림 방지를 위한 보강
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 하부(아래) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 지지력 미확보 | M(3) | M(3) | 크레인 작업 시 지지력 확보를 위한 철판 및 받침목 설치 | 연약지반 처리 철저
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 고소 | 인양작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 줄걸이 미흡으로 인한 인양작업 중 낙하위험 | M(3) | M(4) | 줄걸이방법 및 인양작업 안전관리방안제시 | 시공 전 인양계획(무게, 크레인위치 등) 수립하여 자재 인양
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 지지력 미확보 | M(2) | M(3) | 아웃트리거 하부 철판 설치(지반침하로 인한 장비전도 방지) | 충분한 지지력이 확보된 견고한 지반에서 거치
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 양중능력 초과 | M(2) | M(3) | 크레인 제원, 작업 반경에 따른 양중능력 검토 등 장비 안전성 검증 | 신호수 배치, 지지력 확보, 작업반경내 출입제한, 안전방호책 설치
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 양중능력 초과 | M(2) | M(3) | 크레인 제원, 작업 반경에 따른 양중능력 검토 등 장비 안전성 검증 | 신호수 배치, 지지력 확보, 작업반경내 출입제한, 안전방호책 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 지내력 부족 | M(2) | H(4) | 지내력 검토 | 장비작업계획서 작성
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 양중능력 초과 | M(2) | M(3) | 크레인 제원, 작업 반경에 따른 양중능력 검토 등 장비 안전성 검증 | 신호수 배치, 지지력 확보, 작업반경내 출입제한, 안전방호책 설치
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 인양작업 | 파열,파단 | 부딪힘 | 열차 운행 인접공사 작업 안전지침 불이행 | M(3) | M(3) | 열차운행 상간대 고려 및 서행 표지판, 접근경보기, 감시원 배치 | 감독자 입회하에 공사구간 열차운행 운행 중지상태 확인후 시공
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 하부(아래) | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 장비하부 지내력 부족 | M(3) | M(3) | 장비 하부 지내력 검토 결과를 포함한 안전작업 계획도 작성 | 충분한 지지력이 확보된 견고한 지반에서 거치 및 작업계획서 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 하부(아래) | 양중작업 | 탈락 | 물체에 맞음 | 크레인 로프 기준 미준수 및 줄걸이 불량 | M(2) | H(4) | 크레인 작업계획서에 따라 로프와 훅 등 사전안전점검을 철저히 하고 인양 시 줄걸이방법 지휘하도록 작업지휘자 배치 | 추락 위험이 있는 경우 안전대 착용 및 걸이 후 작업
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 중량물 인양 검토 미흡 | M(2) | H(4) | 중량물 인양에 대한 안전성 검토 | 크레인 작업구간 복공철판 및 전도 방지목 설치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 하부(아래) | 양중작업 | 기타 | 깔림 | 크레인 인양능력 미검토 | M(3) | H(4) | 크레인 인양능력, 제원 검토 및 신호수 배치 | 설계도서 준수 및 중량물 취급 작업계획서 작성
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 이동식 크레인 작업 시 사전 안전점검 미흡으로 전도 | M(2) | M(3) | 해당없음 | 이동식 크레인 작업 전 안전점검 시행
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 지지력 미확보 | M(2) | M(3) | 아웃트리거 하부 철판 설치(지반침하로 인한 장비전도 방지) | 충분한 지지력이 확보된 견고한 지반에서 거치
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 제원 부족 | M(3) | H(4) | 중량물 무게 및 작업반경 고려한 크레인 제원 검토 결과 반영 | 설계도서 준수 및 중량물 취급 작업계획서 작성
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 제원 부족 | M(3) | H(4) | 중량물 무게 및 작업반경 고려한 크레인 제원 검토 결과 반영 | 설계도서 준수 및 중량물 취급 작업계획서 작성
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 인양작업 | 충돌 | 부딪힘 | 유도로프 미사용 | M(2) | M(2) | 인양 시 유도로프 사용할 수 있도록 예시도면 및 유의사항 설계도서 반영 | 중량물 인양 시 유도로프 사용 / 불량 인양로프 폐기조치
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 지반침하 | M(2) | H(4) | 아웃트리거 하부 철판 설치(지반침하로 인한 장비전도 방지), 인양하중 고려한 크레인 제원 검토 | 신호수 배치 및 작업반경 통제 / 아웃트리거 설치 및 지반다짐 실시
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 지내력 부족 | M(3) | M(3) | 장비 하부 지내력 검토 결과를 포함한 안전작업 계획도 작성 | 설계도서 준수 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 제원 부족 | M(3) | H(4) | 중량물 무게 및 작업반경 고려한 크레인 제원 검토 결과 반영 | 설계도서 준수 및 중량물 취급 작업계획서 작성
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 지내력 부족 | M(3) | M(3) | 장비 하부 지내력 검토 결과를 포함한 안전작업 계획도 작성 | 설계도서 준수 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 넘어짐_이동식크레인 인양능력 및 줄걸이 미검토 | L(2) | H(4) | 이동식크레인 인양능력 및 줄걸이 검토 | 이동식크레인 지내력 검토
토목 | 교량 | 철도교량 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 하부(아래) | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 지지력 미확보 | M(2) | M(3) | 아웃트리거 하부 철판 설치(지반침하로 인한 장비전도 방지) | 충분한 지지력이 확보된 견고한 지반에서 거치
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 지내력 부족 | M(3) | M(3) | 장비 하부 지내력 검토 결과를 포함한 안전작업 계획도 작성 | 설계도서 준수 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 양중용량 초과 | M(2) | H(4) | 이동식 크레인 정격 하중 검토를 설계반영 | 이동식 크레인 전도방지 대책 수립 및 준수
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 낙하 | 깔림 | 인양줄 파손 | M(2) | H(4) | 거더 인양 작업전 인양줄 이상유무 확인 설계도면 반영 | 현장 반입자재의 품질기준 적합유무 확인
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 지지력 미확보 | M(2) | M(3) | 아웃트리거 하부 철판 설치(지반침하로 인한 장비전도 방지) | 충분한 지지력이 확보된 견고한 지반에서 거치
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 설치작업 | 전도 | 넘어짐(기타) | 넘어짐_지내력 미검토 및 아웃트리거 받침목 미설치 | M(3) | M(3) | 지내력검토 및 아웃트리거 받침목 설치 | 흙쌓기 다짐시 가도 성토 본선 노체다짐의 50% 준수
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 거치작업 | 전도 | 깔림 | 지반지지력 부족 | M(2) | H(4) | 장비 주행성 검토(최소 요구 지반지지력) 및 필요시 강재철판 설치 등의 보강방안 제시 | -
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 지내력 부족 | M(3) | M(3) | 장비 하부 지내력 검토 결과를 포함한 안전작업 계획도 작성 | 설계도서 준수 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 넘어짐_이동식크레인 인양능력 및 줄걸이 미검토 | L(2) | H(4) | 이동식크레인 인양능력 및 줄걸이 검토 | 이동식크레인 지내력 검토
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 지내력 부족 | M(3) | M(3) | 장비 하부 지내력 검토 결과를 포함한 안전작업 계획도 작성 | 설계도서 준수 및 근로자 안전교육 실시
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 이동식크레인 제원부족 | H(3) | H(4) | <잔여위험요소로 반영> | 보도교 상부 구조물 확정 후 설치계획에 따른 크레인 선정
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 지지력 미확보 | M(2) | M(3) | 아웃트리거 하부 철판 설치(지반침하로 인한 장비전도 방지) | 충분한 지지력이 확보된 견고한 지반에서 거치
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 양중능력 초과 | M(2) | M(3) | 크레인 제원, 작업 반경에 따른 양중능력 검토 등 장비 안전성 검증 | 신호수 배치, 지지력 확보, 작업반경내 출입제한, 안전방호책 설치
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 양중능력 초과 | M(2) | M(3) | 크레인 제원, 작업 반경에 따른 양중능력 검토 등 장비 안전성 검증 | 신호수 배치, 지지력 확보, 작업반경내 출입제한, 안전방호책 설치
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 제원 부족 | M(3) | H(4) | 중량물 무게 및 작업반경 고려한 크레인 제원 검토 결과 반영 | 설계도서 준수 및 중량물 취급 작업계획서 작성
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 지내력 부족 | M(3) | M(3) | 장비 하부 지내력 검토 결과를 포함한 안전작업 계획도 작성 | 설계도서 준수 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 지지력 미확보 | M(2) | M(3) | 아웃트리거 하부 철판 설치(지반침하로 인한 장비전도 방지) | 충분한 지지력이 확보된 견고한 지반에서 거치
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 지반침하 | M(2) | H(4) | 아웃트리거 하부 철판 설치(지반침하로 인한 장비전도 방지), 인양하중 고려한 크레인 제원 검토 | 신호수 배치 및 작업반경 통제 / 아웃트리거 설치 및 지반다짐 실시
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 작업계획서 미작성 및 지내력 부족 | M(3) | M(3) | 이동식크레인 제원을 포함한 안전작업계획도 작성 반영 | 이동식크레인 제원 확인, 작업계획서 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 고소 | 인양작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 줄걸이 미흡으로 인한 인양작업 중 낙하위험 | M(3) | M(4) | 줄걸이방법 및 인양작업 안전관리방안제시 | 시공 전 인양계획(무게, 크레인위치 등) 수립하여 자재 인양
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 고소 | 인양작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 줄걸이 미흡으로 인한 인양작업 중 낙하위험 | M(3) | M(4) | 줄걸이방법 및 인양작업 안전관리방안제시 | 시공 전 인양계획(무게, 크레인위치 등) 수립하여 자재 인양
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 연약지반위 작업 | H(3) | H(4) | <잔여위험요소로 반영> | 보도교 상부 구조물 확정 후 설치계획에 따른 크레인 선정 후 지내력을 평가
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 하부(아래) | 거치작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 거더 거치작업 중 크레인의 양중능력 초과에 따른 이동식크레인의 전도 위험 | M(2) | H(4) | 크레인 제원, 작업반경에 따른 양중능력 검토로 양중 안전성 확인 | 이동식 크레인의 안전작업 절차 수립
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 지내력 부족 | M(3) | M(3) | 장비 하부 지내력 검토 결과를 포함한 안전작업 계획도 작성 | 설계도서 준수 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 지내력 부족 | M(3) | M(3) | 장비 하부 지내력 검토 결과를 포함한 안전작업 계획도 작성 | 설계도서 준수 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 제원 부족 | M(3) | H(4) | 중량물 무게 및 작업반경 고려한 크레인 제원 검토 결과 반영 | 설계도서 준수 및 중량물 취급 작업계획서 작성
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 제원 부족 | M(3) | H(4) | 중량물 무게 및 작업반경 고려한 크레인 제원 검토 결과 반영 | 설계도서 준수 및 중량물 취급 작업계획서 작성
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 지내력 부족 | M(3) | M(3) | 장비 하부 지내력 검토 결과를 포함한 안전작업 계획도 작성 | 설계도서 준수 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 이동식크레인 제원 부족 | M(3) | H(4) | 중량물 무게 및 작업반경을 고려한 크레인 제원검토 결과 반 | 중량물 부게 및 작업반경을 고려한 크레인 운
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 인양 안전성검토 미실시로 인한 장비 전도 | H(3) | H(3) | 교량 설치 시공상세도 작성 및 크레인 안전성검토 실시 | 시공순서 준수 및 근로자 안전교육
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 인양작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 달기구의 사용전 미점검 | M(2) | H(4) | 양중용 와이어 로프, 달기구(후크, 사클 등) 의 안전계수 및 점검사항 제시 | -
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 하부(아래) | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 지지력 미확보 | M(2) | M(3) | 아웃트리거 하부 철판 설치(지반침하로 인한 장비전도 방지) | 충분한 지지력이 확보된 견고한 지반에서 거치
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 제원 부족 | M(3) | H(4) | 중량물 무게 및 작업반경 고려한 크레인 제원 검토 결과 반영 | 설계도서 준수 및 중량물 취급 작업계획서 작성
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 지지력 미확보 | M(2) | M(3) | 아웃트리거 하부 철판 설치(지반침하로 인한 장비전도 방지) | 충분한 지지력이 확보된 견고한 지반에서 거치
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 거치작업 | 전도 | 깔림 | 가설장비 지반지지력 미확보로 인한 크레인 전도 | H(3) | H(3) | 가설장비 지반지지력 확보 | 사전안전성검토 실시 및 근로자 안전교육
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 거치작업 | 전도 | 깔림 | 지반지지력 부족 | M(2) | H(4) | 장비 주행성 검토(최소 요구 지반지지력) 및 필요시 강재철판 설치 등의 보강방안 제시 | -
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 인양작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 달기구의 사용전 미점검 | M(2) | H(4) | 양중용 와이어 로프, 달기구(후크, 사클 등) 의 안전계수 및 점검사항 제시 | -
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 지지력 미확보 | M(2) | M(3) | 아웃트리거 하부 철판 설치(지반침하로 인한 장비전도 방지) | 충분한 지지력이 확보된 견고한 지반에서 거치
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 인양작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 달기구의 사용전 미점검 | M(2) | H(4) | 양중용 와이어 로프, 달기구(후크, 사클 등) 의 안전계수 및 점검사항 제시 | -
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 제원 부족 | M(3) | H(4) | 중량물 무게 및 작업반경 고려한 크레인 제원 검토 결과 반영 | 설계도서 준수 및 중량물 취급 작업계획서 작성
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 고소 | 인양작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 줄걸이 미흡으로 인한 인양작업 중 낙하위험 | M(3) | M(4) | 줄걸이방법 및 인양작업 안전관리방안제시 | 시공 전 인양계획(무게, 크레인위치 등) 수립하여 자재 인양
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 지내력 부족 | M(3) | M(3) | 장비 하부 지내력 검토 결과를 포함한 안전작업 계획도 작성 | 설계도서 준수 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 고소 | 거치작업 | 전도 | 깔림 | 양중능력 초과 | L(2) | L(3) | 크레인 제원, 작업 반경에 따른 양중능력 검토 등 장비 안전성 검증 | 신호수 배치, 지지력 확보, 작업반경내 출입제한, 안전방호책 설치
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 지지력 미확보 | L(2) | L(3) | 아웃트리거 하부 철판 설치(지반침하로 인한 장비전도 방지) | 충분한 지지력이 확보된 견고한 지반에서 거치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 지내력 부족 | M(2) | H(4) | 지내력 검토 | 장비작업계획서 작성
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 제원 부족 | M(3) | H(4) | 중량물 무게 및 작업반경 고려한 크레인 제원 검토 결과 반영 | 설계도서 준수 및 중량물 취급 작업계획서 작성
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 지내력 부족 | M(3) | M(3) | 장비 하부 지내력 검토 결과를 포함한 안전작업 계획도 작성 | 설계도서 준수 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 거치작업 | 전도 | 깔림 | 가설장비 인양 안전성검토 미실시로 인한 전도 | H(3) | H(3) | 가설장비 인양 안전성검토 실시 | 사전안전성검토 실시 및 근로자 안전교육
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 제원 부족 | M(3) | H(4) | 중량물 무게 및 작업반경 고려한 크레인 제원 검토 결과 반영 | 설계도서 준수 및 중량물 취급 작업계획서 작성
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 하부(아래) | 거치작업 | 전도 | 깔림 | 지반지지력 부족 | M(2) | H(4) | 장비 주행성 검토(최소 요구 지반지지력) 및 필요시 강재철판 설치 등의 보강방안 제시 | -
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 양중능력 초과 | M(2) | M(3) | 크레인 제원, 작업 반경에 따른 양중능력 검토 등 장비 안전성 검증 | 신호수 배치, 지지력 확보, 작업반경내 출입제한, 안전방호책 설치
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 제원 부족 | M(3) | H(4) | 중량물 무게 및 작업반경 고려한 크레인 제원 검토 결과 반영 | 설계도서 준수 및 중량물 취급 작업계획서 작성
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 지내력 부족 | M(3) | M(3) | 장비 하부 지내력 검토 결과를 포함한 안전작업 계획도 작성 | 설계도서 준수 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 인양작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 인양줄 파손 | M(2) | H(4) | 거더 및 자재 인양 작업전 인양줄 이상유무 확인 설계도면 반영 | 현장 반입자재의 품질기준 적합유무 확인, 신호수 배치
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 거치작업 | 전도 | 깔림 | 하중 불균형 | M(2) | H(4) | 크레인 양중검토를 통한 적정장비 투입 | 시공전 양중장비의 작업 능력 및 인양대상물의 최대 중량을 고려한 세부 가설 계획 수립
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 와이어 로프파단 | L(2) | L(2) | - | 장비 규격별 사용 와이어로프에 대한 시공계획 수립
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 인양작업 | 충돌 | 깔림 | 이동식 크레인 작업 시 사전 안전점검 미흡으로 전도 | M(3) | M(2) | 해당없음 | 이동식 크레인 작업 전 안전점검 시행
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 지내력 부족 | M(3) | M(3) | 장비 하부 지내력 검토 결과를 포함한 안전작업 계획도 작성 | 설계도서 준수 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 충돌 | 물체에 맞음 | 유도 로프 미사용 | L(2) | L(2) | - | 유도로프 사용
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 아웃 트리거 설치 미흡 | L(2) | L(2) | - | 지반상태 확인, 아웃트리거 확인
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 인양작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 2줄 걸이 미시행 | M(3) | M(3) | 자재 인양작업 시 줄걸이 방법(2줄 걸이 실시) 설계 도서 반영 | 자재 인양작업 시 줄걸이 방법 및 양중기계 로프폐기기준 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 지내력 부족 | M(3) | M(3) | 장비 하부 지내력 검토 결과를 포함한 안전작업 계획도 작성 | 설계도서 준수 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 양중능력 초과 | M(2) | M(3) | 크레인 제원, 작업 반경에 따른 양중능력 검토 등 장비 안전성 검증 | 신호수 배치, 지지력 확보, 작업반경내 출입제한, 안전방호책 설치
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 장비 이동 및 자재 인양 | H(4) | M(3) | 장비 이동 및 인양작업 시 사전 지반 침하 방지 조치실시 및 전도 방지를 위한 깔판, 깔목 반드시 설치 | 작업반경 내 근로자 접근금지 및 작업지휘자 배치하여 안전관리 철저
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 양중능력 초과 | M(2) | M(3) | 크레인 제원, 작업 반경에 따른 양중능력 검토 등 장비 안전성 검증 | 신호수 배치, 지지력 확보, 작업반경내 출입제한, 안전방호책 설치
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 이동식크레인 장비제원 미확인 | M(3) | M(3) | 거더 가설 작업용 크레인 제원 확인 | 크레인 제원 확인 작업계획서 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 인양 허용하중 초과 | H(4) | M(3) | 중량물 취급 작업계획서 작성 및 중량물, 작업반경을 고려한 크레인 제원 검토하여 설계도서 반영 | 안전수칙 준수하여 시공하고, 운전원 자격 확인 및 안전교육 실시
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 지반침하 | M(2) | M(3) | 크레인 거치위치에 철판을 설치하여 지반 침하로 인한 장비전도 방지 | 신호수 배치 및 작업반경 통제/ 지반다짐 실시
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 지지력 미확보 | M(2) | M(3) | 아웃트리거 하부 철판 설치(지반침하로 인한 장비전도 방지) | 충분한 지지력이 확보된 견고한 지반에서 거치
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 지내력 부족 | M(3) | M(3) | 장비 하부 지내력 검토 결과를 포함한 안전작업 계획도 작성 | 설계도서 준수 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 제원 부족 | M(3) | H(4) | 중량물 무게 및 작업반경 고려한 크레인 제원 검토 결과 반영 | 설계도서 준수 및 중량물 취급 작업계획서 작성
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 인양작업 | 전도 | 물체에 맞음 | 인양검토미흡 | M(4) | M(4) | 지통교 거더 중량물인양검토 실시 | 거더 운반용 트레일러가 전도위험에 안전하도록 충분한 다짐을 실시
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 인양작업 | 전도 | 물체에 맞음 | 중량물 인양 안전성 검토 미흡 | M(4) | M(4) | 중량물인양검토 실시 | 거더 운반용 트레일러가 전도위험에 안전하도록 충분한 다짐을 실시
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 양중능력 초과 | M(2) | M(3) | 크레인 제원, 작업 반경에 따른 양중능력 검토 등 장비 안전성 검증 | 신호수 배치, 지지력 확보, 작업반경내 출입제한, 안전방호책 설치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 앞 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 연약지반에 장비설치하여 인양중 전도위험 | M(3) | M(4) | 줄걸이방법 및 인양작업 안전관리방안제시 | 작업 전 건설장비 안전점검 계획 수립
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 하부(아래) | 거치작업 | 전도 | 깔림 | 건설기계 작업 중 지반침하등에 의한 건설기계 넘어짐 위험 | L(2) | L(3) | 건설기계 전도예방을 위한 관련 유의사항 도면 표기 | 중량물 인양시 줄걸이 파단에 의한 낙하위험 / 낙하물 위험구간 통제 철저
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 충돌 | 물체에 맞음 | 유도 로프 미사용 | L(2) | L(2) | - | 유도로프 사용
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 제원 부족 | M(3) | H(4) | 중량물 무게 및 작업반경 고려한 크레인 제원 검토 결과 반영 | 설계도서 준수 및 중량물 취급 작업계획서 작성
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 지지력 미확보 | M(2) | M(3) | 아웃트리거 하부 철판 설치(지반침하로 인한 장비전도 방지) | 충분한 지지력이 확보된 견고한 지반에서 거치
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 와이어 로프파단 | L(2) | L(2) | - | 장비 규격별 사용 와이어로프에 대한 시공계획 수립
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 지내력 부족 | M(3) | M(3) | 장비 하부 지내력 검토 결과를 포함한 안전작업 계획도 작성 | 설계도서 준수 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 제원 부족 | M(3) | H(4) | 중량물 무게 및 작업반경 고려한 크레인 제원 검토 결과 반영 | 설계도서 준수 및 중량물 취급 작업계획서 작성
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 양중능력 초과 | M(2) | H(4) | 크레인 제원, 작업 반경에 따른 양중능력 검토 등 장비 안전성 검증 | 신호수 배치, 지지력 확보, 작업반경내 출입제한, 안전방호책 설치
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 지내력 부족 | M(3) | M(3) | 장비 하부 지내력 검토 결과를 포함한 안전작업 계획도 작성 | 설계도서 준수 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 인양작업 | 전도 | 물체에 맞음 | 인양검토미흡 | M(4) | M(4) | 교량 상부공 중량물인양검토 실시 | 거더 운반용 트레일러가 전도위험에 안전하도록 충분한 다짐을 실시
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 거치 작업 중 크레인 양중능력 부족으로 인한 전도 | H(3) | H(3) | 크레인 인양능력을 고려한 거치계획도 작성 | 중량물 취급계획서 작성 / 신호수 배치
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 양중작업 | 충돌 | 떨어짐(분류불능) | 안전 미흡 | M(3) | M(3) | 추락방지시설 설치 및 안전대 걸이시설 설치시 구명줄에 2인이상 걸기 금지 | 보도교 가설구조물 (비계, 동바리, 거푸집 등) 안전성검토 및 타설높이, 가시설 설치 설치/해체 등 시공상세도면 작성 후 작업
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 인양작업 | 전도 | 물체에 맞음 | 인양검토미흡 | M(4) | M(4) | 교량 상부공 중량물인양검토 실시 | 거더 운반용 트레일러가 전도위험에 안전하도록 충분한 다짐을 실시
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 인양작업시 작업계획 누락에 의한 전도위험 | L(2) | L(2) | 크레인작업계획과 전도방지를 위한 지지력 검토 반영 | 크레인 지반침하 검토 실시하여 인양작업 시 안전성 확보
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 지내력 부족 | M(3) | M(3) | 장비 하부 지내력 검토 결과를 포함한 안전작업 계획도 작성 | 설계도서 준수 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 아웃 트리거 설치 미흡 | L(2) | L(2) | - | 지반상태 확인, 아웃트리거 확인
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 지내력 부족 | M(3) | M(3) | 장비 하부 지내력 검토 결과를 포함한 안전작업 계획도 작성 | 설계도서 준수 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 제원 부족 | M(3) | H(4) | 중량물 무게 및 작업반경 고려한 크레인 제원 검토 및 지내력 검토 | 설계도서 준수 및 중량물 취급 작업계획서 작성
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 건설기계 사용에 따른 지반지지력 미검토 및 안전작업계획 미실시 | L(2) | L(3) | 건설기계 지지력검토 및 안전작업 계획도 작성 | 건설기계 아웃트리거 하부 철판 설치 및 근로자 안전작업 실시
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 지내력 부족 | M(3) | M(3) | 장비 하부 지내력 검토 결과를 포함한 안전작업 계획도 작성 | 설계도서 준수 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 고소 | 양중작업 | 붕괴 | 깔림 | 아웃트리거설치 미흡 | M(3) | H(4) | 공사 중 아웃트리거 설치상태 확인 | 이동식 크레인 양중작업의 안정성 검토 지침 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 제원부족 | M(2) | H(4) | 중량물 무게 및 작업반경등을 고려한 크레인 가설계획도 작성 | 공사전 중량물 인양안전성 확인 및 공사중 아우트리거 설치상태 확인
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 거치작업 | 전도 | 깔림 | 지반지지력 부족 | M(2) | H(4) | 장비 주행성 검토(최소 요구 지반지지력) 및 필요시 강재철판 설치 등의 보강방안 제시 | -
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 양중능력 초과 | M(2) | M(3) | 크레인 제원, 작업 반경에 따른 양중능력 검토 등 장비 안전성 검증 | 신호수 배치, 지지력 확보, 작업반경내 출입제한, 안전방호책 설치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 인양능력 미검토 | M(3) | M(3) | 이동식크레인 인양능력 검토 | 사용되는 크레인의 제원 확인하고 인양능력 검토 재실시
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 지지력 미확보 | M(2) | M(3) | 아웃트리거 하부 철판 설치(지반침하로 인한 장비전도 방지) | 충분한 지지력이 확보된 견고한 지반에서 거치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 뒤 | 운반작업 | 없음 | 부딪힘 | 건설기계 작업중 작업자 등 부딪힘 | M(2) | M(3) | 작업시 안전대책 수립 | 작업시 신호수 및 장비 안전장비 점검
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 지지력 미확보 | M(2) | M(3) | 아웃트리거 하부 철판 설치(지반침하로 인한 장비전도 방지) | 충분한 지지력이 확보된 견고한 지반에서 거치
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 인양작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 달기구의 사용전 미점검 | M(2) | H(4) | 양중용 와이어 로프, 달기구(후크, 사클 등) 의 안전계수 및 점검사항 제시 | -
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 양중능력 초과 | M(2) | M(3) | 크레인 제원, 작업 반경에 따른 양중능력 검토 등 장비 안전성 검증 | 신호수 배치, 지지력 확보, 작업반경내 출입제한, 안전방호책 설치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 지반지지력 부족 | H(3) | H(4) | 크레인 최소요구 지반지지력 산정 | 가설도로 다짐상태 확인후 철판보강등의 전도예방조치 실시
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 지지력 부족으로 지반침하 | M(3) | H(4) | 지내력을 고려한 크레인 복공판 설계 | 크레인 가설 전 평판재하시험 등 측정방법으로 가설위치의 지지력 확인
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 지내력 부족 | M(3) | M(3) | 장비 하부 지내력 검토 결과를 포함한 안전작업 계획도 작성 | 설계도서 준수 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 지내력 부족 | M(3) | M(3) | 장비 하부 지내력 검토 결과를 포함한 안전작업 계획도 작성 | 설계도서 준수 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 크레인제원 부족 | M(2) | H(4) | 중량물 무게 및 작업반경등을 고려한 크레인 가설계획도 작성 | 공사전 중량물 인양안전성 확인 및 공사중 아우트리거 설치상태 확인
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 지반침하 | M(2) | M(3) | 아웃트리거 하부 철판 설치(지반침하로 인한 장비전도 방지) | 충분한 지지력이 확보된 견고한 지반에서 거치
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 제원 부족 | M(3) | H(4) | 중량물 무게 및 작업반경 고려한 크레인 제원 검토 결과 반영 | 설계도서 준수 및 중량물 취급 작업계획서 작성
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 하중제한 초과 인양 | L(2) | H(4) | 중량물을 고려한 줄걸이 도구(와이어로프, 샤클 등) 하중제한 검토 | 설계도서 준수 및 공사 중 와이어로프 상태 점검
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 지반지지력 부족 | M(2) | H(4) | 장비 주행성 검토(최소 요구 지반지지력) 및 필요시 강재철판 설치 등의 보강방안 제시 | -
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 제원 부족 | M(3) | H(4) | 중량물 무게 및 작업반경 고려한 크레인 제원 검토 결과 반영 | 설계도서 준수 및 중량물 취급 작업계획서 작성
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 지지력 미확보 | M(2) | M(3) | 아웃트리거 하부 철판 설치(지반침하로 인한 장비전도 방지) | 충분한 지지력이 확보된 견고한 지반에서 거치
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 지지력 미확보 | M(2) | M(3) | 아웃트리거 하부 철판 설치(지반침하로 인한 장비전도 방지) | 충분한 지지력이 확보된 견고한 지반에서 거치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 지내력 부족 | M(2) | H(4) | 지내력 검토 | 장비작업계획서 작성
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 양중능력 초과 | M(2) | M(3) | 크레인 제원, 작업 반경에 따른 양중능력 검토 등 장비 안전성 검증 | 신호수 배치, 지지력 확보, 작업반경내 출입제한, 안전방호책 설치
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 지내력 부족 | M(3) | M(3) | 장비 하부 지내력 검토 결과를 포함한 안전작업 계획도 작성 | 설계도서 준수 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 앞 | 인양작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 달기구의 사용전 미점검 | M(2) | H(4) | 양중용 와이어 로프, 달기구(후크, 사클 등) 의 안전계수 제시 | -
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 지내력 부족 | M(3) | M(3) | 장비 하부 지내력 검토 결과를 포함한 안전작업 계획도 작성 | 설계도서 준수 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 지내력 부족 | M(3) | M(3) | 장비 하부 지내력 검토 결과를 포함한 안전작업 계획도 작성 | 설계도서 준수 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 지반지지력 부족 | H(3) | H(4) | 크레인 최소요구 지반지지력 산정 | 지반다짐상태 확인후 철판보강등의 전도예방조치 실시
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 제원 부족 | M(3) | H(4) | 중량물 무게 및 작업반경 고려한 크레인 제원 검토 결과 반영 | 설계도서 준수 및 중량물 취급 작업계획서 작성
토목 | 하천 | 보 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 제원 부족 | M(3) | H(4) | 중량물 무게 및 작업반경 고려한 크레인 제원 검토 및 지내력 검토 | 설계도서 준수 및 중량물 취급 작업계획서 작성
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 지지력 미확보 | M(2) | M(3) | 아웃트리거 하부 철판 설치(지반침하로 인한 장비전도 방지) | 충분한 지지력이 확보된 견고한 지반에서 거치
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 양중능력 초과 | M(2) | M(3) | 크레인 제원, 작업 반경에 따른 양중능력 검토 등 장비 안전성 검증 | 신호수 배치, 지지력 확보, 작업반경내 출입제한, 안전방호책 설치
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 이동식 크레인 작업 시 사전 안전점검 미흡으로 전도 | M(2) | M(2) | 해당없음 | 이동식 크레인 작업 전 안전점검 시행
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 지내력 부족 | M(3) | M(3) | 장비 하부 지내력 검토 결과를 포함한 안전작업 계획도 작성 | 설계도서 준수 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 중량물 인양 검토 미흡 | M(2) | H(4) | 중량물 인양에 대한 안전성 검토 | 크레인 작업구간 복공철판 및 전도 방지목 설치
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 인양작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 달기구의 사용 전 미점검 | M(2) | H(4) | 양중용 와이어 로프, 달기구(후크, 사클 등) 의 안전계수 제시 | -
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 거치작업 | 전도 | 깔림 | 지반지지력 부족 | M(2) | H(4) | 장비 주행성 검토(최소 요구 지반지지력) 및 필요시 강재철판 설치 등의 보강방안 제시 | -
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 제원 부족 | M(3) | H(4) | 중량물 무게 및 작업반경 고려한 크레인 제원 검토 결과 반영 | 설계도서 준수 및 중량물 취급 작업계획서 작성
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 지내력 부족 | M(3) | M(3) | 장비 하부 지내력 검토 결과를 포함한 안전작업 계획도 작성 | 설계도서 준수 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 지내력 부족 | M(3) | M(3) | 장비 하부 지내력 검토 결과를 포함한 안전작업 계획도 작성 | 설계도서 준수 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 양중능력 초과 | M(2) | M(3) | 크레인 제원, 작업 반경에 따른 양중능력 검토 등 장비 안전성 검증 | 신호수 배치, 지지력 확보, 작업반경내 출입제한, 안전방호책 설치
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 제원 부족 | M(3) | H(4) | 중량물 무게 및 작업반경 고려한 크레인 제원 검토 결과 반영 | 설계도서 준수 및 중량물 취급 작업계획서 작성
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 지지력 미확보 | M(2) | M(3) | 아웃트리거 하부 철판 설치(지반침하로 인한 장비전도 방지) | 충분한 지지력이 확보된 견고한 지반에서 거치
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 지지력 미확보 | M(2) | M(3) | 아웃트리거 하부 철판 설치(지반침하로 인한 장비전도 방지) | 충분한 지지력이 확보된 견고한 지반에서 거치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 거치작업 | 전도 | 깔림 | 지반지지력 부족 | M(2) | H(4) | 장비 주행성 검토(최소 요구 지반지지력) 및 필요시 강재철판 설치 등의 보강방안 제시 | -
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 지지력 미확보 | M(2) | M(3) | 아웃트리거 하부 철판 설치(지반침하로 인한 장비전도 방지) | 충분한 지지력이 확보된 견고한 지반에서 거치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 인양작업 상세도 미작성 | M(2) | H(4) | 이동식크레인 제원 및 인양작업 상세도 작성 | 시공 전 지반 상태 확인
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 고소 | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 양중중량 초과로 크레인전도 발생 | M(3) | M(3) | 크레인 제원, 작업반경에 따른 양중능력 검토 도면 반영 | 크레인 제원, 작업반경에 따른 양중,신호수 배치, 지지력 확보
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 지지력 미확보 | M(2) | M(3) | 아웃트리거 하부 철판 설치(지반침하로 인한 장비전도 방지) | 충분한 지지력이 확보된 견고한 지반에서 거치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 인양작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 달기구의 사용전 미점검 | M(2) | H(4) | 양중용 와이어 로프, 달기구(후크, 사클 등) 의 안전계수 및 점검사항 제시 | -
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 양중능력 초과 | M(2) | M(3) | 크레인 제원, 작업 반경에 따른 양중능력 검토 등 장비 안전성 검증 | 신호수 배치, 지지력 확보, 작업반경내 출입제한, 안전방호책 설치
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 지지력 미확보 | M(2) | M(3) | 아웃트리거 하부 철판 설치(지반침하로 인한 장비전도 방지) | 충분한 지지력이 확보된 견고한 지반에서 거치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 지지력 미확보 | M(2) | M(3) | 아웃트리거 하부 철판 설치(지반침하로 인한 장비전도 방지) | 충분한 지지력이 확보된 견고한 지반에서 거치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 양중능력 초과 | M(2) | M(3) | 크레인 제원, 작업 반경에 따른 양중능력 검토 등 장비 안전성 검증 | 신호수 배치, 지지력 확보, 작업반경내 출입제한, 안전방호책 설치
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 충돌 | 부딪힘 | 로프 손상 및 변형 | M(3) | M(3) | 양중 및 계류계획 확인 및 샤클, 와이어로프 등 점검 | 돌풍에 의한 흔들림 방지를 위한 보강
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 지지력 미확보 | M(2) | M(3) | 아웃트리거 하부 철판 설치(지반침하로 인한 장비전도 방지) | 충분한 지지력이 확보된 견고한 지반에서 거치
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 제원 부족 | M(3) | H(4) | 중량물 무게 및 작업반경 고려한 크레인 제원 검토 결과 반영 | 설계도서 준수 및 중량물 취급 작업계획서 작성
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 양중능력 초과 | M(2) | M(3) | 크레인 제원, 작업 반경에 따른 양중능력 검토 등 장비 안전성 검증 | 신호수 배치, 지지력 확보, 작업반경내 출입제한, 안전방호책 설치
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 지지력 부족 | M(3) | M(3) | 지반보고서 및 지지력 검토 | 이동식 크레인 지지 철저 감독
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 지내력 부족 | M(3) | M(3) | 장비 하부 지내력 검토 결과를 포함한 안전작업 계획도 작성 | 설계도서 준수 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 양중능력 초과 | M(2) | M(3) | 크레인 제원, 작업 반경에 따른 양중능력 검토 등 장비 안전성 검증 | 신호수 배치, 지지력 확보, 작업반경내 출입제한, 안전방호책 설치
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 고소 | 양중작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 와이어로프 파단 | M(3) | H(4) | 와이어로프 검토 및 주의사항 시방서 명기 | 설계시 검토한 이동식 크레인 규격에 부합하는 장비 사용
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 제원 부족 | M(3) | H(4) | 중량물 무게 및 작업반경 고려한 크레인 제원 검토 결과 반영 | 설계도서 준수 및 중량물 취급 작업계획서 작성
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 지내력 부족 | M(3) | M(3) | 장비 하부 지내력 검토 결과를 포함한 안전작업 계획도 작성 | 설계도서 준수 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 거치작업 | 붕괴 | 깔림 | 지지력 미확보 | M(2) | M(3) | 아웃트리거 하부 철판 설치(지반침하로 인한 장비전도 방지) | 충분한 지지력이 확보된 견고한 지반에서 거치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 양중능력 초과 | M(2) | M(3) | 크레인 제원, 작업 반경에 따른 양중능력 검토 등 장비 안전성 검증 | 신호수 배치, 지지력 확보, 작업반경내 출입제한, 안전방호책 설치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 고소 | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 강교거더 가설시 강교중량대비 크레인 인양능력 적정성 미확보 | M(3) | H(4) | 강교 인양중량,설치높이에 대한 크레인 적정성 검토 반영 | 작업 전 크레인 제동 및 안전장치 점검실시
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 설치작업 | 낙하 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 폼트래블러 구조안전성검토미비 | M(3) | H(4) | 폼트래블러 선정시 주의사항을 설계도서에 명시 | 시공 전 관계전문가의 검토 및 날인
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 인양 허용하중 초과 | H(4) | M(3) | 중량물 취급 작업계획서 작성 및 중량물, 작업반경을 고려한 크레인 제원 검토하여 설계도서 반영 | 안전수칙 준수하여 시공하고, 운전원 자격 확인 및 안전교육 실시
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 거치작업 | 전도 | 깔림 | 전도방지조치 미흡 | M(3) | H(4) | 거더 작업절차서 도시 및 거치 작업 상세도 반영 -장비 제원에 따른 양중계획 등 안정성 검토 (거더 : 중량 23.3톤, 길이 48.48m, 크레인 400톤) | 장비 작업구간 지내력평가 및 장비작업계획 수립
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 인양작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 달기구의 사용전 미점검 | M(2) | H(4) | 양중용 와이어 로프, 달기구(후크, 사클 등) 의 안전계수 및 점검사항 제시 | -
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 지지력 미확보 | M(2) | M(3) | 아웃트리거 하부 철판 설치(지반침하로 인한 장비전도 방지) | 충분한 지지력이 확보된 견고한 지반에서 거치
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 양중능력 초과 | M(2) | M(3) | 크레인 제원, 작업 반경에 따른 양중능력 검토 등 장비 안전성 검증 | 신호수 배치, 지지력 확보, 작업반경내 출입제한, 안전방호책 설치
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 인장능력 초과 | H(3) | H(3) | 크레인 인장능력 검토 | 와이어로프 안전성 검토, 신호수 배치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 고소 | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 지반 불량으로 크레인전도 | M(3) | M(3) | 크레인 주행 및 작업위치에 지반 평탄화, 다짐 및 지내력 검토 | 지반상태 사전 확인 및 유도자 배치
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 지지력 미확보 | M(2) | M(3) | 아웃트리거 하부 철판 설치(지반침하로 인한 장비전도 방지) | 충분한 지지력이 확보된 견고한 지반에서 거치
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 지내력 부족 | M(3) | M(3) | 장비 하부 지내력 검토 결과를 포함한 안전작업 계획도 작성 | 설계도서 준수 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 거치작업 | 전도 | 깔림 | 지반지지력 부족 | M(2) | H(4) | 지반지지력 확보 및 필요시 강재철판 설치 등의 보강방안 제시 | -
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 인양작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 2줄 걸이 미시행 | M(3) | M(3) | 자재 인양작업 시 줄걸이 방법(2줄 걸이 실시) 설계 도서 반영 | 자재 인양작업 시 줄걸이 방법 및 양중기계 로프폐기기준 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 거치작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 상부가설시 양중중량 초과로 장비 전도 | M(3) | M(4) | 크레인 작업반경 최소화 및 인양능력 검토, 강거더 가설계획도 작성 | 장비제원 검토 및 사전 시뮬레이션 수행후 시공
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 제원 부족 | M(3) | H(4) | 중량물 무게 및 작업반경 고려한 크레인 제원 검토 결과 반영 | 설계도서 준수 및 중량물 취급 작업계획서 작성
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 제원 부족 | M(3) | H(4) | 중량물 무게 및 작업반경 고려한 크레인 제원 검토 결과 반영 | 설계도서 준수 및 중량물 취급 작업계획서 작성
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 상부가설시 양중중량초과로 장비 전도 | M(3) | M(4) | 가설시 크레인 작업반경 최소화 및 가설계획도 작성 | 장비, 중량물의 제원 반영된 지지력검토 및 사전 시뮬레이션 수행후 시공
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 지지력 미확보 | M(2) | M(3) | 아웃트리거 하부 철판 설치(지반침하로 인한 장비전도 방지) | 충분한 지지력이 확보된 견고한 지반에서 거치
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 거치작업 | 전도 | 깔림 | 지반지지력 부족 | M(2) | H(4) | 장비 주행성 검토(최소 요구 지반지지력) 및 필요시 강재철판 설치 등의 보강방안 제시 | -
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 지내력 부족 | M(3) | M(3) | 장비 하부 지내력 검토 결과를 포함한 안전작업 계획도 작성 | 설계도서 준수 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 양중능력 초과 | M(2) | M(3) | 크레인 제원, 작업 반경에 따른 양중능력 검토 등 장비 안전성 검증 | 신호수 배치, 지지력 확보, 작업반경내 출입제한, 안전방호책 설치
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 지내력 부족 | M(3) | M(3) | 장비 하부 지내력 검토 결과를 포함한 안전작업 계획도 작성 | 설계도서 준수 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 지내력 부족 | M(3) | M(3) | 장비 하부 지내력 검토 결과를 포함한 안전작업 계획도 작성 | 설계도서 준수 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 교량 상부 거더 양중작업시 과적에 따른 크레인 전도 | M(3) | M(3) | 크레인 제원, 작업반경에 따른 양중능력 검토결과 도면표기 | 안전성검토 수행 및 전도방지 아우트리거 설치기준과 지면조건 제시 후 감리 승인하 작업
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 양중능력 초과 | M(2) | M(3) | 크레인 제원, 작업 반경에 따른 양중능력 검토 등 장비 안전성 검증 | 신호수 배치, 지지력 확보, 작업반경내 출입제한, 안전방호책 설치
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 고소 | 연결작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 로프상태 확인미흡으로 로프 파단 | M(2) | H(4) | 와이어로프 상태확인, 유도로프 설치 및 인양 작업 시 2줄걸이 준수 | 와이어로프 상태확인, 유도로프 설치 ,HOOK 해지장치 손상 유무 점검
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 고소 | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 거더중량 초과 로 크레인 전도 | M(3) | M(3) | 크레인 제원, 작업반경에 따른 양중능력 검토 도면 반영 | 거더중량 고려한 크레인 선정, 신호수 배치
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 지내력 부족 및 보강조치 미흡 | M(3) | M(3) | 크레인 작업관련 도면 작성으로 아웃트리거 및 잡석다짐등 안전대책 수립 | 크레인 안전성 고려 및 점검계획 실시
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 인양작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 달기구의 사용전 미점검 | M(2) | H(4) | 양중용 와이어 로프, 달기구(후크, 사클 등) 의 안전계수 및 점검사항 제시 | -
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 이동식 크레인 점검기준 미준수로 인한 전도 | H(4) | H(3) | 이동식 크레인 점검기준을 설계도서에 반영 | 점검기준에 따라 확인 후 안전작업진행
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 양중능력 초과 | M(2) | M(3) | 크레인 제원, 작업 반경에 따른 양중능력 검토 등 장비 안전성 검증 | 신호수 배치, 지지력 확보, 작업 반경내 출입제한, 안전방호책 설치
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 제원 부족 | M(3) | H(4) | 중량물 무게 및 작업반경 고려한 크레인 제원 검토 결과 반영 | 설계도서 준수 및 중량물 취급 작업계획서 작성
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 고소 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 인양작업 중 낙하 및 인양장비 전도위험 | M(3) | M(4) | 크레인 전도방지 계획, 자재낙하방지 안전관리계획 수립 | 시공 전 인양계획(무게, 크레인위치 등) 수립하여 자재 인양
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 지지력 미확보 | M(2) | M(3) | 아웃트리거 하부 철판 설치(지반침하로 인한 장비전도 방지) | 충분한 지지력이 확보된 견고한 지반에서 거치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 인양작업 중 낙하 및 인양장비 전도위험 | M(3) | M(4) | 크레인 전도방지 계획, 자재낙하방지 안전관리계획 수립 | 시공 전 인양계획(무게, 크레인위치 등) 수립하여 자재 인양
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 고소 | 거치작업 | 전도 | 깔림 | 양중중량 초과 설치로 크레인전도 | M(3) | M(3) | 크레인 제원, 작업반경에 따른 양중능력 검토 도면 반영 | 구조물자중 고려한 크레인 선정 신호수 배치, 지지력 확보
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 고소 | 이동 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 로프상태 확인미흡으로 자재 파손 | M(2) | H(4) | 와이어로프 상태확인, 유도로프 설치 및 인양 작업 시 2줄걸이 준수내용 노트 반영 | 와이어로프 상태확인, 유도로프 설치 ,HOOK 해지장치 손상 유무 점검
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 양중능력 초과 | M(2) | M(3) | 크레인 제원, 작업 반경에 따른 양중능력 검토 등 장비 안전성 검증 | 신호수 배치, 지지력 확보, 작업반경내 출입제한, 안전방호책 설치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 하부(아래) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 건설기계 작업 중 지반침하등에 의한 건설기계 넘어짐 위험 | L(2) | L(3) | 건설기계 전도예방을 위한 관련 유의사항 도면표기 | 중량물 인양시 줄걸이 파단에 의한 낙하위험 / 낙하물 위험구간 통제 철저
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 하부(아래) | 양중작업 | 충돌 | 부딪힘 | 중량물 양중 작업 중 유도로프 미 사용에 의한 근로자 충돌위험 | L(3) | L(2) | 중량물 양중시 유도로프 사용될수 있도록 시공시 준수사항 명기 | 중량물 인양시 줄걸이 파단에 의한 낙하위험 / 낙하물 위험구간 통제 철저
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 지지력 미확보 | M(2) | M(3) | 아웃트리거 하부 철판 설치(지반침하로 인한 장비전도 방지) | 충분한 지지력이 확보된 견고한 지반에서 거치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 낙하 | 깔림 | 인양줄 파단 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 와이어로프 하중제한, 인양줄, 인양고리 등 점검 및 교체
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 인양 허용하중 초과 | M(3) | M(3) | 중량물 취급 작업계획서 작성 및 중량물, 작업반경을 고려한 크레인 제원 검토하여 설계도서 반영 | 안전수칙 준수하여 시공하고, 운전원 자격 확인 및 안전교육 실시
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 지내력 부족 | M(3) | M(3) | 장비 하부 지내력 검토 결과를 포함한 안전작업 계획도 작성 | 설계도서 준수 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 지내력 부족 | M(3) | M(3) | 장비 하부 지내력 검토 결과를 포함한 안전작업 계획도 작성 | 설계도서 준수 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 제원 부족 | M(3) | H(4) | 중량물 무게 및 작업반경 고려한 크레인 제원 검토 결과 반영 | 설계도서 준수 및 중량물 취급 작업계획서 작성
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 지지력 미확보 | M(2) | M(3) | 아웃트리거 하부 철판 설치(지반침하로 인한 장비전도 방지) | 충분한 지지력이 확보된 견고한 지반에서 거치
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 양중능력 초과 | M(2) | M(3) | 크레인 제원, 작업 반경에 따른 양중능력 검토 등 장비 안전성 검증 | 신호수 배치, 지지력 확보, 작업반경내 출입제한, 안전방호책 설치
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 지내력 부족 | M(3) | M(3) | 장비 하부 지내력 검토 결과를 포함한 안전작업 계획도 작성 | 설계도서 준수 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 지내력 부족 | M(3) | M(3) | 장비 하부 지내력 검토 결과를 포함한 안전작업 계획도 작성 | 설계도서 준수 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 인양작업 | 전도 | 물체에 맞음 | 인양검토 미흡 | M(2) | H(4) | 이동식크레인 하부 전도방지 조치 등 안전작업 반영 | 운반용 트레일러가 전도위험에 안전하도록 충분한 다짐을 실시
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 지내력 부족 | M(3) | M(3) | 장비 하부 지내력 검토 결과를 포함한 안전작업 계획도 작성 | 설계도서 준수 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 제원 부족 | M(3) | H(4) | 중량물 무게 및 작업반경 고려한 크레인 제원 검토 및 지내력 검토 | 설계도서 준수 및 중량물 취급 작업계획서 작성
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 제원 부족 | M(3) | H(4) | 중량물 무게 및 작업반경 고려한 크레인 제원 검토 결과 반영 | 설계도서 준수 및 중량물 취급 작업계획서 작성
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 지지력 미확보 | M(1) | M(3) | 아웃트리거 하부 철판 설치(지반침하로 인한 장비전도 방지) | 충분한 지지력이 확보된 견고한 지반에서 거치
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 충돌 | 부딪힘 | 로프 손상 및 변형 | M(3) | M(3) | 양중 및 계류계획 확인 및 샤클, 와이어로프 등 점검 | 돌풍에 의한 흔들림 방지를 위한 보강
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 이동식 크레인 점검기준 미준수로 인한 전도 | H(3) | H(4) | 이동식 크레인 점검기준을 설계도서에 반영 | 점검기준에 따라 확인 후 안전작업진행
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 지내력 부족 | M(2) | H(4) | 지내력 검토 | 안전시설물을 구비하여 주변 통제
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 지내력 부족 | M(3) | M(3) | 장비 하부 지내력 검토 결과를 포함한 안전작업 계획도 작성 | 설계도서 준수 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 양중능력 초과 | M(2) | M(3) | 크레인 제원, 작업 반경에 따른 양중능력 검토 등 장비 안전성 검증 | 신호수 배치, 지지력 확보, 작업반경내 출입제한, 안전방호책 설치
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 하부(아래) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 인양 허용하중 초과 | L(2) | M(4) | 크레인 제원 검토 및 지내력 확인하고 크레인 적용시 유의사항 설계도서에 명시 | 중량물 작업계획서 및 추락방지 계획작성
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 하부(아래) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 인양 허용하중 초과 | L(2) | M(4) | 현장 작업여건에 맞는 인양중량 및 작업반경 고려한 크레인 제원 검토 | 중량물 작업계획서 및 추락방지 계획작성
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 하부(아래) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 인양 허용하중 초과 | L(2) | M(4) | 크레인 제원 검토 및 지내력 확인하고 크레인 적용시 유의사항 설계도서에 명시 | 중량물 작업계획서 및 추락방지 계획작성
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 하부(아래) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 인양 허용하중 초과 | L(2) | M(4) | 현장 작업여건에 맞는 인양중량 및 작업반경 고려한 크레인 제원 검토 | 중량물 작업계획서 및 추락방지 계획작성
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 하부(아래) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 인양 허용하중 초과 | L(2) | M(4) | 현장 작업여건에 맞는 인양중량 및 작업반경 고려한 크레인 제원 검토 | 중량물 작업계획서 및 추락방지 계획작성
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 지지력 미확보 | M(2) | M(3) | 아웃트리거 하부 철판 설치(지반침하로 인한 장비전도 방지) | 충분한 지지력이 확보된 견고한 지반에서 거치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 넘어짐_이동식크레인 인양능력 미검토 | M(3) | M(3) | 이동식크레인 인양능력 검토 | 줄걸이 안전성검토 및 점검기준 반영
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 중량물 인양 검토 미흡 | M(2) | H(4) | 중량물 인양에 대한 안전성 검토 | 크레인 작업구간 복공철판 및 전도 방지목 설치
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 제원 부족 | M(3) | H(4) | 중량물 무게 및 작업반경 고려한 크레인 제원 검토 결과 반영 | 설계도서 준수 및 중량물 취급 작업계획서 작성
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 넘어짐_지내력 미검토 및 아웃트리거 받침목 미설치 | M(3) | M(3) | 지내력검토 및 아웃트리거 받침목 설치 | 흙쌓기 다짐시 가도 성토 본선 노체다짐의 50% 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 지내력 부족 | M(3) | M(3) | 장비 하부 지내력 검토 결과를 포함한 안전작업 계획도 작성 | 설계도서 준수 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 지내력 부족 | M(3) | M(3) | 장비 하부 지내력 검토 결과를 포함한 안전작업 계획도 작성 | 설계도서 준수 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 거치작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 안전성검토 누락에 의한 지반침하로 전도 | L(2) | L(3) | 크레인 제원에 대한 하중표와 전도방지를 위한 지지력 검토 반영 | 크레인 지반침하 및 인양 안전성검토 실시하여 인양작업 시 안전성 확보
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 거치작업 | 전도 | 깔림 | PSC I거더 가설 시 크레인 전도로 인한 교통사고 우려 | L(2) | H(4) | 양중검토를 통한 PSC 거더 가설계획도 작성 | 중장비 사용에 따른 공사용 가도의 상재하중 작용에 의한 안정성 여부 수시 확인, 구조안전성 검토 후 감리단 승인하에 작업
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 거치작업 | 전도 | 깔림 | 강합성박스 거더 가설 시 크레인 전도로 인한 교통사고 우려 | L(2) | H(4) | 양중검토를 통한 강합성박스 거더 가설계획도 작성 | 가도 설치시 현장여건과 공정진행 현황을 반영하여 구조(수리)계산 수행 후 감리단 승인하에 작업
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 크레인을 사용한 양중작업 시 아웃트리거 미설치로 인해 크레인 전도 우려 | L(2) | M(3) | 크레인에 전도감지센서 부착하여 전도위험 또는 전도사고 발생시 알림 | 시공전 공정상 내포된 전도 위험에 대한 안전관리 계획서 작성 후 감리단 승인하에 작업
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 지지력 미확보 | M(2) | M(3) | 아웃트리거 하부 철판 설치(지반침하로 인한 장비전도 방지) | 충분한 지지력이 확보된 견고한 지반에서 거치
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 하부(아래) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 인양 허용하중 초과 | L(2) | M(4) | 크레인 제원 검토 및 지내력 확인하고 크레인 적용시 유의사항 설계도서에 명시 | 중량물 작업계획서 및 추락방지 계획작성
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 운반작업 | 파열,파단 | 떨어짐(분류불능) | 기상악화 | M(2) | H(4) | 바지선 상 추락방지 난간 설치, 구명조끼 및 구명튜브 구비 | 바지선 요동 최소화를 위한 결박 고정상태 상시 확인
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 넘어짐_이동식크레인 인양능력 및 줄걸이 검토 | M(3) | M(3) | 이동식크레인 인양능력 및 줄걸이 검토 | 이동식크레인 지내력검토
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 거치작업 | 전도 | 깔림 | 지반지지력 부족 | M(2) | H(4) | 지반지지력 확보 및 필요시 강재철판 설치 등의 보강방안 제시 | -
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 인양작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 달기구의 사용전 미점검 | M(2) | H(4) | 양중용 와이어 로프, 달기구(후크, 사클 등) 의 안전계수 및 점검사항 제시 | -
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 지내력 부족 | M(3) | M(3) | 장비 하부 지내력 검토 결과를 포함한 안전작업 계획도 작성 | 설계도서 준수 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 인양작업 | 전도 | 물체에 맞음 | 인양검토 미흡 | M(2) | H(4) | 이동식크레인 하부 전도방지 조치 등 안전작업 반영 | 운반용 트레일러가 전도위험에 안전하도록 충분한 다짐을 실시
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 인양작업 | 전도 | 물체에 맞음 | 인양검토 미흡 | M(2) | H(4) | 이동식크레인 중량물 인양 검토, 지내력 검토 실시 | 이동식크레인 하부 전도방지 조치 실시
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 기상악화 | M(2) | M(3) | 해상작업중지 조건(풍속 10m/s 이상, 파고 0.5m 이상, 시거 1mile 이하) 준수 | 단부에 안전난간, 구명환 비치, 각 단부에 경광등 설치
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 제원 부족 | M(3) | H(4) | 중량물 무게 및 작업반경 고려한 크레인 제원 검토 결과 반영 | 설계도서 준수 및 중량물 취급 작업계획서 작성
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 지내력 부족 | M(3) | M(3) | 장비 하부 지내력 검토 결과를 포함한 안전작업 계획도 작성 | 설계도서 준수 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 지지력 미확보 | M(2) | M(3) | 아웃트리거 하부 철판 설치(지반침하로 인한 장비전도 방지) | 충분한 지지력이 확보된 견고한 지반에서 거치
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 지지력 미확보 | M(2) | M(3) | 아웃트리거 하부 철판 설치(지반침하로 인한 장비전도 방지) | 충분한 지지력이 확보된 견고한 지반에서 거치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 중량물 인양 검토 미흡 | M(2) | H(4) | 크레인 인양에 대한 안전성 검토 | 크레인 작업구간 복공철판 및 전도 방지목 설치
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 하부(아래) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 수평도 미준수 및 용량초과 | L(2) | H(5) | 건설기계 작업 안전관리계획도 작성 | 건설장비 운용시 작업지침 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 중량물 인양 검토 미흡 | M(2) | H(4) | 크레인 인양에 대한 안전성 검토 | 크레인 작업구간 복공철판 및 전도 방지목 설치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 전도방지 작업계획도 미작성 | M(3) | M(3) | 거더 가설 작업시 크레인 작업계획도 작성 | 아웃트리거 최대확장 설치,전용받침대 사용
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 양중능력 초과 | M(2) | M(3) | 크레인 제원, 작업 반경에 따른 양중능력 검토 등 장비 안전성 검증 | 신호수 배치, 지지력 확보, 작업반경내 출입제한, 안전방호책 설치
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 지지력 미확보 | M(2) | M(3) | 아웃트리거 하부 철판 설치(지반침하로 인한 장비전도 방지) | 충분한 지지력이 확보된 견고한 지반에서 거치
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 양중능력 초과 | M(2) | M(3) | 크레인 제원, 작업 반경에 따른 양중능력 검토 등 장비 안전성 검증 | 신호수 배치, 지지력 확보, 작업반경내 출입제한, 안전방호책 설치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 전도방지 작업계획도 미작성 | M(3) | M(3) | 거더 가설 작업시 크레인 작업계획도 작성 | 아웃트리거 최대확장 설치,전용받침대 사용
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 인양작업 | 전도 | 물체에 맞음 | 인양검토 미흡 | M(2) | H(4) | 이동식크레인 하부 전도방지 조치 등 안전작업 반영 | 관로 운반용 트레일러가 전도위험에 안전하도록 충분한 다짐을 실시
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 지내력 부족 | M(3) | M(3) | 장비 하부 지내력 검토 결과를 포함한 안전작업 계획도 작성 | 설계도서 준수 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 제원 부족 | M(3) | H(4) | 중량물 무게 및 작업반경 고려한 크레인 제원 검토 결과 반영 | 설계도서 준수 및 중량물 취급 작업계획서 작성
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 양중능력 초과 | M(2) | M(3) | 크레인 제원, 작업 반경에 따른 양중능력 검토 등 장비 안전성 검증 | 신호수 배치, 지지력 확보, 작업반경내 출입제한, 안전방호책 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 중량물 인양 검토 미흡 | M(2) | H(4) | 크레인 인양에 대한 안전성 검토 | 크레인 작업구간 복공철판 및 전도 방지목 설치
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 지지력 미확보 | M(2) | M(3) | 아웃트리거 하부 철판 설치(지반침하로 인한 장비전도 방지) | 충분한 지지력이 확보된 견고한 지반에서 거치
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 이동식 크레인 접지압 검토 누락 | M(3) | M(4) | 이동식 크레인 접지압 검토 | 크레인 작업 전 지반보강 필요시 보강 철저
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 지지력 미확보 | M(2) | M(3) | 아웃트리거 하부 철판 설치(지반침하로 인한 장비전도 방지) | 충분한 지지력이 확보된 견고한 지반에서 거치
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 양중능력 초과 | M(2) | M(3) | 크레인 제원, 작업 반경에 따른 양중능력 검토 등 장비 안전성 검증 | 신호수 배치, 지지력 확보, 작업반경내 출입제한, 안전방호책 설치
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 지지력 미확보 | M(2) | M(3) | 아웃트리거 하부 철판 설치(지반침하로 인한 장비전도 방지) | 충분한 지지력이 확보된 견고한 지반에서 거치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 지내력 부족 | M(2) | H(4) | 지내력 검토 및 필요 시 강재철판 설치 | 주변 통제 및 작업내용 교육
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 지내력 부족 | M(3) | M(3) | 장비 하부 지내력 검토 결과를 포함한 안전작업 계획도 작성 | 설계도서 준수 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 하부(아래) | 인양작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 와이어 등 달기구 파손 및 안전성검토 부족으로 강합성빔 낙하 | M(2) | H(4) | 달기구 폐기기준 및 안전성검토 도면 반영 | 작업 전 달기구, 줄걸이방법 점검 확인
토목 | 교량 | 철도교량 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 거치작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 접지압 검토 미흡 | L(2) | M(4) | 크레인 아웃트리거 접지압 구조검토 | 중량물 작업계획서 및 추락방지 계획작성
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 인양작업 | 전도 | 물체에 맞음 | 인양검토미흡 | M(4) | M(4) | 이동식크레인 중량물 인양 검토, 지내력 검토 실시 | 이동식크레인 하부 전도방지조치 실시
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 하부(아래) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 지지력 미확보 | M(3) | M(2) | 크레인 작업 시 지지력 확보를 위한 철판 및 받침목 설치 | 아웃트리거 받침목 설치 및 최대 전개
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 제원 부족 | M(3) | H(4) | 중량물 무게 및 작업반경 고려한 크레인 제원 검토 결과 반영 | 설계도서 준수 및 중량물 취급 작업계획서 작성
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 지내력 부족 | M(3) | M(3) | 장비 하부 지내력 검토 결과를 포함한 안전작업 계획도 작성 | 설계도서 준수 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 제원 부족 | M(3) | H(4) | 중량물 무게 및 작업반경 고려한 크레인 제원 검토 결과 반영 | 설계도서 준수 및 중량물 취급 작업계획서 작성
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 지내력 부족 | M(3) | M(3) | 장비 하부 지내력 검토 결과를 포함한 안전작업 계획도 작성 | 설계도서 준수 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 지지력 미확보 | M(2) | M(3) | 아웃트리거 하부 철판 설치(지반침하로 인한 장비전도 방지) | 충분한 지지력이 확보된 견고한 지반에서 거치
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 지내력 부족 | M(3) | M(3) | 장비 하부 지내력 검토 결과를 포함한 안전작업 계획도 작성 | 설계도서 준수 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 양중능력 초과 | M(2) | M(3) | 크레인 제원, 작업 반경에 따른 양중능력 검토 등 장비 안전성 검증 | 신호수 배치, 지지력 확보, 작업반경내 출입제한, 안전방호책 설치
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 제원 부족 | M(3) | H(4) | 중량물 무게 및 작업반경 고려한 크레인 제원 검토 결과 반영 | 설계도서 준수 및 중량물 취급 작업계획서 작성
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 낙하 | 부딪힘 | 작업계획 미흡 | M(3) | M(3) | 크레인 작업 가설계획도 설계도서에 반영 | 설계도서 준수 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 지내력 부족 | M(3) | M(3) | 장비 하부 지내력 검토 결과를 포함한 안전작업 계획도 작성 | 설계도서 준수 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 하부(아래) | 양중작업 | 기타 | 깔림 | 크레인 인양능력 미검토 | M(3) | H(4) | 크레인 인양능력, 제원 검토 도면 반영 | 신호수 배치 및 작업공간 출입금지조치
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 지지력 부족 | M(3) | M(3) | 건설기계(크레인) 지지력 검토 | 이동식 크레인 작업 안전관리 철저
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 제원 부족 | M(3) | H(4) | 중량물 무게 및 작업반경 고려한 크레인 제원 검토 결과 반영 | 설계도서 준수 및 중량물 취급 작업계획서 작성
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 인양작업 | 전도 | 물체에 맞음 | 중량물 인양 안전성 검토 미흡 | M(2) | M(4) | 중량물 인양검토 실시 | 거더 운반용 트레일러가 전도위험에 안전하도록 충분한 다짐을 실시
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 인양허용 하중 초과 | M(2) | H(4) | 중량물 인양검토 실시 | 중량물 취급 작업계획 수립
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 인양작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 자재 인양 중 낙하 및 전도위험 | M(2) | M(4) | 줄걸이작업, 이동식크레인 안전관리계획 제시 | 시공 전 인양계획(무게, 크레인위치 등) 수립하여 자재 인양
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 지내력 부족 | M(3) | M(3) | 장비 하부 지내력 검토 결과를 포함한 안전작업 계획도 작성 | 설계도서 준수 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 제원 부족 | M(3) | H(4) | 중량물 무게 및 작업반경 고려한 크레인 제원 검토 및 지내력 검토 | 설계도서 준수 및 중량물 취급 작업계획서 작성
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 지내력 부족 | M(3) | M(3) | 장비 하부 지내력 검토 결과를 포함한 안전작업 계획도 작성 | 설계도서 준수 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 인양작업 | 전도 | 물체에 맞음 | 인양검토미흡 | M(4) | M(4) | 이동식크레인 중량물 인양 검토, 지내력 검토 실시 | 이동식크레인 하부 전도방지조치 실시
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 인양작업 | 전도 | 물체에 맞음 | 중량물 인양 안전성 검토 미흡 | M(4) | M(4) | 이동식크레인 중량물 인양검토, 지내력 검토 실시 | 이동식크레인 하부 전도방지조치 실시
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 제원 부족 | M(3) | H(4) | 중량물 무게 및 작업반경 고려한 크레인 제원 검토 결과 반영 | 설계도서 준수 및 중량물 취급 작업계획서 작성
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 인양작업 | 전도 | 물체에 맞음 | 인양검토 미흡 | M(2) | H(4) | 이동식크레인 하부 전도방지 조치 등 안전작업 반영 | 관로 운반용 트레일러가 전도 위험에 안전하도록 충분한 다짐을 실시
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 설치작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 줄걸이 용구 하중 초과 인양 | L(2) | H(4) | 중량물을 고려한 줄걸이용구(와이어로프, 샤클 등) 하중 검토 | 신호수(유도자) 배치하여 타 작업자의 작업반경 내 접근 통제
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 양중 장비 선정 시 안정성 미검토 | L(2) | H(4) | 이동식크레인 장비 선정 시 안전성 검토 및 배치계획 수립 | 지내력 검토결과 반영하여 지내력 확보 후 작업진행
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 지지력 미확보 | M(2) | M(3) | 아웃트리거 하부 철판 설치(지반침하로 인한 장비전도 방지) | 충분한 지지력이 확보된 견고한 지반에서 거치
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 제원 부족 | M(3) | H(4) | 중량물 무게 및 작업반경 고려한 크레인 제원 검토 결과 반영 | 설계도서 준수 및 중량물 취급 작업계획서 작성
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 지반지지 및 인양물 고정상태 불량 | M(3) | M(3) | 크레인 사용시 접지압 검토, 인양로프 적정 규격사용 및 인양물 고정상태 확인이 필요하며, 관련내용을 설계도에 NOTE에 명기 | 지반 지지 및 인양물 고정상태 확인
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 제원 부족 | M(3) | H(4) | 중량물 무게 및 작업반경 고려한 크레인 제원 검토 결과 반영 | 설계도서 준수 및 중량물 취급 작업계획서 작성
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 자재 인양 중 낙하 및 장비 전도위험 | M(2) | M(4) | 줄걸이작업, 이동식크레인 안전관리계획 제시 | 시공 전 인양계획(무게, 크레인위치 등) 수립하여 자재 인양
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 지지력 미확보 | M(2) | M(3) | 아웃트리거 하부 철판 설치(지반침하로 인한 장비전도 방지) | 충분한 지지력이 확보된 견고한 지반에서 거치
산업환경설비 | 발전시설 |  | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 제원 부족 | M(3) | H(4) | 중량물 무게 및 작업반경 고려한 크레인 제원 검토 결과 반영 | 설계도서 준수 및 중량물 취급 작업계획서 작성
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 양중능력 초과 | M(2) | M(3) | 크레인 제원, 작업 반경에 따른 양중능력 검토 등 장비 안전성 검증 | 신호수 배치, 지지력 확보, 작업반경내 출입제한, 안전방호책 설치
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 지반 지지 및 인양물 고정상태 불량 | M(3) | M(3) | 크레인 사용시 지반 지지력 확보, 인양로프 적정 규격사용 및 인양물 고정상태 확인이 필요하며, 관련내용을 설계도 NOTE에 명기 | 지반 지지 및 인양물 고정상태 확인
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 지내력 부족 | M(3) | M(3) | 장비 하부 지내력 검토 결과를 포함한 안전작업 계획도 작성 | 설계도서 준수 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 지지력 미확보 | M(3) | M(3) | 아웃트리거 하부 철판 설치(지반침하로 인한 장비전도 방지) | 충분한 지지력이 확보된 견고한 지반에서 거치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 이동식 크레인 작업 시 사전 안전점검 미흡으로 전도 | M(2) | M(2) | 해당없음 | 이동식 크레인 작업 전 안전점검 시행
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 제원 부족 | M(2) | H(4) | 중량물 무게 및 작업반경등을 고려한 크레인 가설계획도 작성 | 공사전 중량물 인양안전성 확인 및 공사중 아우트리거 설치상태 확인
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 지지력 미확보 | M(2) | M(3) | 아웃트리거 하부 철판 설치(지반침하로 인한 장비전도 방지) | 충분한 지지력이 확보된 견고한 지반에서 거치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 인양작업 | 전도 | 물체에 맞음 | 인양검토 미흡 | M(2) | H(4) | 이동식크레인 중량물 인양 검토, 지내력 검토 실시 | 이동식크레인 하부 전도방지 조치 실시
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 인양작업 | 기타 | 넘어짐(기타) | 이동식 크레인 재원부족 | M(3) | H(4) | 이동식 크레인 선정 및 재원 안전율 이상 도면에 표기 작업 중 양중작업안전 확보 유도 | 양중작업안전계획수립 이동식크레인 안전율 이상 선정 양중작업안전 확보
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 지반 지지력 부족 | H(3) | H(4) | 크레인 최소요구 지반지지력 산정 | 지반 다짐상태 확인후 철판보강등의 전도예방조치 실시
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 지내력 부족 | M(3) | M(3) | 장비 하부 지내력 검토 결과를 포함한 안전작업 계획도 작성 | 설계도서 준수 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 양중능력 초과 | M(3) | H(4) | 크레인 제원, 작업 반경에 따른 양중능력 검토 등 장비 안전성 검증 | 신호수 배치, 지지력 확보, 작업반경내 출입제한, 안전방호책 설치
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 충돌 | 부딪힘 | 로프 손상 및 변형 | M(3) | M(3) | 양중 및 계류계획 확인 및 샤클, 와이어로프 등 점검 | 돌풍에 의한 흔들림 방지를 위한 보강
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 지반침하 및 아웃리거 미설치 | H(4) | H(2) | 양중 시뮬레이션 실시 후 제원 검토 | 지반지지력 확인 및 전도방지조치 실시
토목 | 교량 | 철도교량 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 하부(아래) | 양중작업 | 낙하 | 끼임 | 와이어로프 파단 및 결속불량 | M(3) | M(3) | 와이어로프 하중제한 검토 또는 훅 이탈방지 사용 | 와이어로프 안전계수 5이상 사용, 훅 해지장치 손상유무 점검실시
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 지지력 미확보 | M(3) | M(3) | 아웃트리거 하부 철판 설치(지반침하로 인한 장비전도 방지) | 충분한 지지력이 확보된 견고한 지반에서 거치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 인양작업 | 전도 | 물체에 맞음 | 인양검토 미흡 | M(2) | H(4) | 이동식크레인 중량물 인양검토, 지내력검토 실시 | 이동식크레인 하부 전도방지조치 실시
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 지지력 미확보 | M(3) | M(3) | 아웃트리거 하부 철판 설치(지반침하로 인한 장비전도 방지) | 충분한 지지력이 확보된 견고한 지반에서 거치
토목 | 교량 | 철도교량 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 설치작업 | 기타 | 물체에 맞음 | 안전관리 미흡 | M(3) | M(3) | 줄걸이작업, 이동식 크레인 안전관리 계획 제시 | 인양하부 통제 계획 및 신호수 배치 계획 수립
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 제원 부족 | M(3) | H(4) | 중량물 무게 및 작업반경 고려한 크레인 제원 검토 결과 반영 | 설계도서 준수 및 중량물 취급 작업계획서 작성
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 지지력 미확보 | M(3) | M(3) | 아웃트리거 하부 철판 설치(지반침하로 인한 장비전도 방지) | 충분한 지지력이 확보된 견고한 지반에서 거치
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 지내력 부족 | M(3) | M(3) | 장비 하부 지내력 검토 결과를 포함한 안전작업 계획도 작성 | 설계도서 준수 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 거치작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 로프상태 확인미흡으로 거더 파손 | M(3) | M(3) | 와이어로프 상태확인, 유도로프 설치 및 인양 작업 시 2줄걸이 준수 | 와이어로프 상태확인, 유도로프 설치, HOOK 해지장치 손상 유무 점검
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 고소 | 양중작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 인양로프 파단 및 검토 미흡 | M(3) | M(3) | 중량물 인양에 대한 와이어로프, 샤클 등 달기기구 안전성 검토 | 인양로프 수시 점검 및 불량 로프 폐기 조치 실시
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 지내력 부족 | M(3) | M(3) | 장비 하부 지내력 검토 결과를 포함한 안전작업 계획도 작성 | 설계도서 준수 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 인양작업 | 전도 | 물체에 맞음 | 인양검토 미흡 | M(2) | H(4) | 이동식크레인 중량물 인양 검토, 지내력검토 실시 | 이동식크레인 하부 전도방지 조치 실시
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 제원 부족 | M(3) | H(4) | 중량물 무게 및 작업반경 고려한 크레인 제원 검토 결과 반영 | 설계도서 준수 및 중량물 취급 작업계획서 작성
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 양중능력 초과 | M(3) | H(4) | 크레인 제원, 작업 반경에 따른 양중능력 검토 등 장비 안전성 검증 | 신호수 배치, 지지력 확보, 작업반경내 출입제한, 안전방호책 설치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 거치작업 | 낙하 | 깔림 | 크레인의 거더 거치작업계획 누락으로 전도 및 낙하위험 | L(2) | L(3) | 크레인의 전도방지를 위한 검토 반영 | 크레인 지반침하 및 인양 안전성검토 실시하여 인양작업 시 안전성 확보
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 지반지지력부족 | M(2) | H(4) | 양중대상을 고려한 크레인 제원 검토 및 지반 지지력 산정을 통한 양중계획 수립 | 중량물 작업계획서 및 추락방지 계획작성
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 지반지지력부족 | M(2) | H(4) | 양중대상을 고려한 크레인 제원 검토 및 지반 지지력 산정을 통한 양중계획 수립 및 작업시 안전주의사항 도면에 명시 | 중량물 작업계획서 및 추락방지 계획작성
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 지내력 부족 | M(3) | M(3) | 장비 하부 지내력 검토 결과를 포함한 안전작업 계획도 작성 | 설계도서 준수 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 지내력 부족 | M(3) | M(3) | 장비 하부 지내력 검토 결과를 포함한 안전작업 계획도 작성 | 설계도서 준수 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 인양작업 | 전도 | 물체에 맞음 | 인양검토 미흡 | M(2) | H(4) | 이동식크레인 중량물 인양검토, 지내력 검토 실시 | 이동식크레인 하부 전도방지조치 실시
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 하부(아래) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 수평도 미준수 및 용량초과 | M(3) | H(4) | 건설기계 작업 안전관리계획도 작성 | 건설장비 운용시 작업지침 준수
토목 | 교량 | 철도교량 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 하부(아래) | 양중작업 | 낙하 | 끼임 | 와이어로프 파단 및 결속불량 | M(3) | M(3) | 와이어로프 하중제한 검토 또는 훅 이탈방지 사용 | 와이어로프 안전계수 5이상 사용, 훅 해지장치 손상유무 점검실시
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 고소 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 크레인가설시공검토부족 | M(2) | H(4) | 크레인 제원(붐길이, 인양능력) 검토를 통한 교량 가설 순서 및 지반보강 등 주의사항 명시한 도면 작성 | 필요시 바닥면 보강 작업 및 장비 이동시 저속운행
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 인양작업 | 파열,파단 | 깔림 | 크레인 제원 부족 | M(3) | H(4) | 조형물 무게 및 작업반경 등을 고려한 크레인 제원 검토 및 지내력 검토 | 설계도서 준수 및 중량물 취급 작업계획서 작성
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 고소 | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 상부 거더 가설 시 인양중량 초과로 인한 크레인 전도 우려 | M(2) | H(4) | 하이드로 크레인 선정을 통한 양중능력 확보 및 크레인 전도 방지 | 현장내 안전관리자 배치하여 중장비 전도 방지 여부 수시 확인
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 뒤 | 타설작업 | 전도 | 물체에 맞음 | 거더 콘크리트 타설시 오시공으로 인한 F/T 전도 및 작업자 충돌사고 우려 | M(3) | H(4) | F/T 용량 확보 및 F/T 개요도 작성 | F/T 설치시 작업기준 등 시방서 준수 및 안전관리자 배치
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 고소 | 타설작업 | 낙하 | 떨어짐(분류불능) | 키세그먼트 구간 F/T 설치상태 불량으로 타설 시 추락 우려 | M(2) | H(4) | 키세그먼트 양쪽 세그먼트에 상․하부 가설용 블록 설치 | 안전관리자 배치하여 작업 전 F/T 체결상태 확인 및 거푸집 설치/해체 작업시 사용되는 건설장비 구조검토 실시
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 안전점검 미흡 | M(3) | M(3) | 자재(H-Beam 및 방음판 등 중량물) 인양시 와이어로프 안전관리 지침 반영 | 현장여건에 따른 크레인 인양능력 검토
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 고소 | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 교량 외부 점검시설 설치작업 시 지반 불안정으로 인한 크레인 전도 | M(3) | M(3) | 공사용 가축도 설치도면 작성 | 좁은 공간에서 자재의 운반 및 설치 시공상세도 작성 후 감리단 승인하에 시공
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 인양작업 | 붕괴 | 깔림 | 크레인 제원 부족 | M(3) | H(4) | 중량물(철거부재) 무게 및 작업반경 등을 고려한 크레인 제원 검토 및 지내력 검토 | 설계도서 준수 및 중량물 취급 작업계획서 작성
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 인양작업 | 전도 | 물체에 맞음 | 인양검토 미흡 | M(2) | H(4) | 이동식크레인 하부 전도방지 조치 등 안전작업 반영 | 관로 운반용 트레일러가 전도 위험에 안전하도록 Q37충분한 다짐을 실시
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 제원 부족 | M(3) | H(4) | 중량물 무게 및 작업반경 고려한 크레인 제원 검토 결과 반영 | 설계도서 준수 및 중량물 취급 작업계획서 작성
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 지내력 부족 | M(3) | M(3) | 장비 하부 지내력 검토 결과를 포함한 안전작업 계획도 작성 | 설계도서 준수 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 교량 | 철도교량 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 물체에 맞음 | 안전관리 미흡 | M(3) | M(3) | 줄걸이작업, 이동식 크레인 안전관리 계획 제시 | 인양하부 통제 계획 및 신호수 배치 계획 수립
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 고소 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 크레인가설시공검토부족 | M(2) | H(4) | 크레인 제원(붐길이, 인양능력) 검토를 통한 교량 가설 순서 및 지반보강 등 주의사항 명시한 도면 작성 | 필요시 바닥면 보강 작업 및 장비 이동시 저속운행
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 지지력 미확보 | M(2) | M(3) | 아웃트리거 하부 철판 설치(지반침하로 인한 장비전도 방지) | 충분한 지지력이 확보된 견고한 지반에서 거치
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 지내력 부족 | M(3) | M(3) | 장비 하부 지내력 검토 결과를 포함한 안전작업 계획도 작성 | 설계도서 준수 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 거치작업 | 전도 | 깔림 | 중량물 인양시 크레인 안전성검토 미흡에 의한 시공 중 위험잠재 | L(2) | L(3) | 건설기계 전도예방을 위한 지지력 검토를 설계도면에 반영 | 중량물 인양시 줄걸이 파단에 의한 낙하위험 / 낙하물 위험구간 통제 철저
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 양중능력 초과 | M(2) | M(3) | 크레인 제원, 작업 반경에 따른 양중능력 검토 등 장비 안전성 검증 | 신호수 배치, 지지력 확보, 작업반경내 출입제한, 안전방호책 설치
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 지내력 부족 | M(3) | M(3) | 장비 하부 지내력 검토 결과를 포함한 안전작업 계획도 작성 | 설계도서 준수 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 지지력 미확보 | M(2) | M(3) | 아웃트리거 하부 철판 설치(지반침하로 인한 장비전도 방지) | 충분한 지지력이 확보된 견고한 지반에서 거치
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 지내력 부족 | M(3) | M(3) | 장비 하부 지내력 검토 결과를 포함한 안전작업 계획도 작성 | 설계도서 준수 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 제원 부족 | M(3) | H(4) | 중량물 무게 및 작업반경 고려한 크레인 제원 검토 결과 반영 | 설계도서 준수 및 중량물 취급 작업계획서 작성
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 인양작업 | 전도 | 물체에 맞음 | 인양검토 미흡 | M(2) | H(4) | 이동식크레인 중량물 인양 검토, 지내력 검토 실시 | 이동식크레인 하부 전도방지 조치 등 안전작업 반영
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 고소 | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 가교에서 거더 크레인 일괄가설 시 이동공간 부족으로 전도 우려 | M(3) | M(3) | 가교 폭원 10m 확대로 크레인 이동공간 확보 | 건설장비 구조검토 실시 및 시공자 중량물 작업 계획서 작성하여 감리단 승인하에 작업
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 고소 | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 상부 거더 가설 시 인양중량 초과로 인한 크레인 전도 우려 | M(2) | H(4) | 하이드로 크레인 선정을 통한 양중능력 확보 및 크레인 전도 방지 | 현장내 안전관리자 배치하여 중장비 전도 방지 여부 수시 확인
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 고소 | 설치작업 | 없음 | 없음 | 상부 거더 가설 시 인양중량 초과로 인한 크레인 전도 우려 | M(2) | H(4) | 크레인 양중검토 및 가설계획도 작성 | 현장내 안전관리자 배치하여 중장비 전도 방지 여부 수시 확인
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 제원 부족 | M(3) | H(4) | 중량물 무게 및 작업반경 고려한 크레인 제원 검토 결과 반영 | 설계도서 준수 및 중량물 취급 작업계획서 작성
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 파열,파단 | 깔림 | 크레인 제원 부족 | L(3) | M(4) | 천공기 작업계획서 작성 및 신호수 배치 장비 주변 접근 금지 | 작업계획서 작성 및 관리자 배치 장비작업
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 지반 지지 및 인양물 고정상태 불량 | L(2) | M(3) | 지내력이 부족한 구간 철판 또는 지반치환 등의 지반보강 및 크레인의 최대 반력 및 허용지지력 확인 하도록 명시 | 작업전 지반 평탄화 등 작업환경 관리감독
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 지내력 부족 | M(3) | M(3) | 장비 하부 지내력 검토 결과를 포함한 안전작업 계획도 작성 | 설계도서 준수 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 하부(아래) | 양중작업 | 기타 | 깔림 | 크레인 인양능력 미검토 | M(3) | H(4) | 크레인 인양능력, 제원 검토 도면 반영 | 신호수 배치 및 작업공간 출입금지조치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 하부(아래) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 지지력 미확보 | M(2) | M(4) | 크레인 거치장소, 이동경로 지지력 검토 도면 반영 | 아웃트리거 받침목 설치 및 최대 전개
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 지내력 부족 | M(3) | M(3) | 장비 하부 지내력 검토 결과를 포함한 안전작업 계획도 작성 | 설계도서 준수 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 양중능력 초과 | M(3) | H(4) | 크레인 제원, 작업 반경에 따른 양중능력 검토 등 장비 안전성 검증 | 신호수 배치, 지지력 확보, 작업반경내 출입제한, 안전방호책 설치
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 지지력 미확보 | M(2) | M(3) | 아웃트리거 하부 철판 설치(지반침하로 인한 장비전도 방지) | 충분한 지지력이 확보된 견고한 지반에서 거치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 충돌 | 끼임 | 협소공간에서 무리한 작업 | M(3) | M(3) | 인상 및 인양 시 수평 유지 수시 확인 및 인양장비의 최대 적재하중 초과하지 않은 안전운행 | 협소공간 내에서 중량물 이동시 협착위험이 있음을 작업자에게 주지, 작업장 내 충분한 조도 확보
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 낙하 | 깔림 | 로프폐기 기준 미준수 | M(3) | M(3) | 양중기계 로프폐기기준 (KOSHA GUIDE G-133-2020) 준수토록 시방서에 명기 | 인양시 2줄걸이 준수 및 요동방지 유도로프 사용
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 설치작업 | 파열,파단 | 부딪힘 | 작업자 부주의로 인한 안전사고 발생 | L(2) | H(4) | 크레인 중량 확인 및 크레인 배치을 위한 설계도면 반영으로 상부가설시 안전 확보 | 상부거더 중량 및 가설조건에 따른 크레인 제원 확인
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 지내력 부족 | M(3) | M(3) | 장비 하부 지내력 검토 결과를 포함한 안전작업 계획도 작성 | 설계도서 준수 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 지지력 미확보 | M(3) | M(3) | 아웃트리거 하부 철판 설치(지반침하로 인한 장비전도 방지) | 충분한 지지력이 확보된 견고한 지반에서 거치
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 설치작업 | 파열,파단 | 부딪힘 | 작업자 부주의로 인한 안전사고 발생 | L(2) | H(4) | 크레인 중량 확인 및 크레인 배치을 위한 설계도면 반영으로 상부가설시 안전 확보 | 상부거더 중량 및 가설조건에 따른 크레인 제원 확인
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 지내력 부족 | M(3) | M(3) | 장비 하부 지내력 검토 결과를 포함한 안전작업 계획도 작성 | 설계도서 준수 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 설치작업 | 파열,파단 | 부딪힘 | 작업자 부주의로 인한 안전사고 발생 | L(2) | H(4) | 크레인 중량 확인 및 크레인 배치을 위한 설계도면 반영으로 상부가설시 안전 확보 | 상부거더 중량 및 가설조건에 따른 크레인 제원 확인
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 하부(아래) | 거치작업 | 전도 | 깔림 | 지지력 미확보 | M(2) | M(3) | 아웃트리거 하부 철판 설치(지반침하로 인한 장비전도 방지) | 충분한 지지력이 확보된 견고한 지반에서 거치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 낙하 | 깔림 | 작업계획 수립 미흡 | L(2) | H(4) | 공사현장의 안전관리자와 선로 옆 철도안전관리자 수시로 연락 및 연락체계 수립하도록 도면에 표기 | 작업계획서 작성 시 철도 운행 시각을 고려하여 작성, 현장에서도 작업시 철도 운행상황을 고려하여 작업 진행
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 인양작업 | 전도 | 물체에 맞음 | 인양검토 미흡 | M(2) | H(4) | 이동식크레인 하부 전도방지 조치 등 안전작업 반영 | 운반용 트레일러가 전도위험에 안전하도록 충분한 다짐을 실시
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 하부(아래) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 아웃트리거 미설치 | M(3) | M(3) | 작업 시 아웃트리거 설치 후 지지력 확인할 것을 설계도서에 반영 | 아웃트리거 설치 시 설치 기준 준수여부 확인 및 관리감독 철저
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 제원 부족 | M(2) | H(4) | 중량물 무게 및 작업반경 등을 고려한 크레인 가설계획도 작성 | 공사 전 중량물 인양안전성 확인 및 공사 중 아우트리거 설치상태 확인
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 제원 부족 | M(3) | H(4) | 중량물 무게 및 작업반경 고려한 크레인 제원 검토 결과 반영 | 설계도서 준수 및 중량물 취급 작업계획서 작성
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 지반 지지 및 인양물 고정상태 불량 | L(2) | M(3) | 지내력이 부족한 구간 철판 또는 지반치환 등의 지반보강 및 크레인의 최대 반력 및 허용지지력 확인 하도록 명시 | 작업전 지반 평탄화 등 작업환경 관리감독
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 지반 지지 및 인양물 고정상태 불량 | L(2) | M(3) | 지내력이 부족한 구간 철판 또는 지반치환 등의 지반보강 및 크레인의 최대 반력 및 허용지지력 확인 하도록 명시 | 작업전 지반 평탄화 등 작업환경 관리감독
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 지반 지지 및 인양물 고정상태 불량 | L(2) | M(3) | 지내력이 부족한 구간 철판 또는 지반치환 등의 지반보강 및 크레인의 최대 반력 및 허용지지력 확인 하도록 명시 | 작업전 지반 평탄화 등 작업환경 관리감독
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 설치작업 | 파열,파단 | 부딪힘 | 작업자 부주의로 인한 안전사고 발생 | L(2) | H(4) | 크레인 크레인 중량 확인 및 크레인 배치을 위한 설계도면 반영으로 상부가설시 안전 확보 | 상부거더 중량 및 가설조건에 따른 크레인 제원 확인
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 지지력 미확보 | M(2) | M(3) | 아웃트리거 하부 철판 설치(지반침하로 인한 장비전도 방지) | 충분한 지지력이 확보된 견고한 지반에서 거치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 지반지지력 부족 | H(3) | H(4) | 크레인 최소요구 지반지지력 산정 | 지반 다짐상태 확인 후 철판보강 등의 전도예방 조치 실시
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 고소 | 인양작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 자재 인양중 낙하위험 | M(3) | M(4) | 크레인 작업중 줄걸이작업, 이동식크레인 안전관리계획 제시 | 시공시 안전관리계획서에 반양될 수 있도록 NOTE 명기
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 지지력 미확보 | M(2) | M(3) | 아웃트리거 하부 철판 설치(지반침하로 인한 장비전도 방지) | 충분한 지지력이 확보된 견고한 지반에서 거치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 이동식 크레인 작업반경에 따른 하중, 인양능력, 경로 등의 장비 사용계획 미수립 | M(2) | H(4) | 이동식 크레인의 재원을 고려한 장비 사용계획을 수립하여 설계도서에 반영 | 이동식 크레인 전도위험/지반 침하방지 조치, 작업반경 내 출입금지 조치
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 제원 부족 | M(3) | H(4) | 중량물 무게 및 작업반경 고려한 크레인 제원 검토 결과 반영 | 설계도서 준수 및 중량물 취급 작업계획서 작성
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 기타 | 안전작업 미인지 | L(2) | M(3) | 이동식 크레인 인양능력 등을 고려한 안전작업 상세도 작성 | 지반상태 확인, 아웃트리거 확인
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 지지력 미확보 | M(3) | M(3) | 아웃트리거 하부 철판 설치(지반침하로 인한 장비전도 방지) | 충분한 지지력이 확보된 견고한 지반에서 거치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 지반침하 및 아웃리거 미설치 | H(4) | H(3) | 양중 시뮬레이션 실시 후 제원 검토 | 작업 전 지반지지력 확인 및 전도방지조치 실시
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 제원 부족 | M(3) | H(4) | 중량물 무게 및 작업반경 고려한 크레인 제원 검토 및 지내력 검토 | 설계도서 준수 및 중량물 취급 작업계획서 작성
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 충돌 | 물체에 맞음 | 유도 로프 미사용 | L(2) | L(2) | - | 유도로프 사용
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 인양작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 자재 인양 중 낙하 및 장비 전도위험 | M(2) | M(4) | 줄걸이작업, 이동식크레인 안전관리계획 제시 | 시공 전 인양계획(무게, 크레인위치 등) 수립하여 자재 인양
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 인양작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 달기구의 사용전 미점검 | M(2) | H(4) | 양중용 와이어 로프, 달기구(후크, 사클 등) 의 안전계수 및 점검사항 제시 | -
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 와이어 로프파단 | L(2) | L(2) | - | 장비 규격별 사용 와이어로프에 대한 시공계획 수립
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 운반작업 | 충돌 | 부딪힘 | 인양줄 품질관리 및 시공관리 미흡으로 인한 끊어짐 | L(1) | H(4) | · 자재 인양 작업전 인양줄 이상유무 확인 | · 인양줄 관리 철저
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 고소 | 양중작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 인양로프 파단 및 검토 미흡 | M(3) | M(3) | 중량물 인양에 대한 와이어로프, 샤클 등 달기기구 안전성 검토 | 인양로프 수시 점검 및 불량 로프 폐기 조치 실시
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 지반침하 | M(2) | M(3) | 크레인 거치위치에 철판을 설치하여 지반 침하로 인한 장비전도 방지, 크레인 제원 검토 | 충분한 지지력이 확보된 견고한 지반에서 거치
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 하부(아래) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 비평탄 지반 설치 | M(3) | M(2) | 작업지반 사전조사 및 장비 작업계획서 작성/설계도서에 지침반영 | 작업계획 수립 / 계획에 의한 관리감독
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 지내력 부족 | M(3) | M(3) | 장비 하부 지내력 검토 결과를 포함한 안전작업 계획도 작성 | 설계도서 준수 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 하부(아래) | 양중작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 크레인 인양하중 부족 | M(3) | H(4) | 교량 트러스 구조물 하중 산정을 통한 인양능력 능력 검토 후 크레인 적정 제원 선정 및 반영 | 작업중 낙하 재해를 예방하기 위해 줄걸이 반입시, 사용중 점검관리 철저
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 아웃 트리거 설치 미흡 | L(2) | L(2) | - | 지반상태 확인, 아웃트리거 확인
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 제원 부족 | M(3) | H(4) | 중량물 무게 및 작업반경 고려한 크레인 제원 검토 결과 반영 | 설계도서 준수 및 중량물 취급 작업계획서 작성
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 지지력 미확보 | M(2) | M(3) | 아웃트리거 하부 철판 설치(지반침하로 인한 장비전도 방지) | 충분한 지지력이 확보된 견고한 지반에서 거치
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 인양작업 | 충돌 | 부딪힘 | 유도로프 미사용 | M(2) | M(2) | 인양 시 유도로프 사용할 수 있도록 예시도면 및 유의사항 설계도서 반영 | 중량물 인양 시 유도로프 사용 / 불량 인양로프 폐기조치
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 지내력 부족 | M(3) | M(3) | 장비 하부 지내력 검토 결과를 포함한 안전작업 계획도 작성 | 설계도서 준수 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 인양작업 | 전도 | 물체에 맞음 | 인양검토 미흡 | M(2) | H(4) | 이동식크레인 하부 전도방지 조치 등 안전작업 반영 | 관로 운반용 트레일러가 전도위험에 안전하도록 충분한 다짐을 실시
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 거치작업 | 전도 | 깔림 | 지반지지력 부족 | M(2) | H(4) | 지반지지력 확보 및 필요시 강재철판 설치 등의 보강방안 제시 | -
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 인양작업 | 낙하 | 깔림 | 하중 불균형 | M(2) | H(4) | 크레인 양중검토를 통한 적정장비 투입 | 시공전 양중장비의 작업능력 및 인양대상물의 최대 중량을 고려한 세부가설 계획 수립
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 지지력 미확보 | M(2) | M(3) | 아웃트리거 하부 철판 설치(지반침하로 인한 장비전도 방지) | 충분한 지지력이 확보된 견고한 지반에서 거치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 지반침하 및 아웃트리거 미설치 등 | M(2) | M(3) | 아웃트리거 설치 및 유의사항을 명시하여 설계도서 반영, 크레인 시뮬레이션을 통한 제원검토 | 신호수 배치 및 작업반경 통제 / 아웃트리거 설치 및 지반다짐 실시
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 지지력 미확보 | M(2) | M(3) | 아웃트리거 하부 철판 설치(지반침하로 인한 장비전도 방지) | 충분한 지지력이 확보된 견고한 지반에서 거치
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 지지력 미확보 | M(3) | M(3) | 아웃트리거 하부 철판 설치(지반침하로 인한 장비전도 방지) | 충분한 지지력이 확보된 견고한 지반에서 거치
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 양중능력 초과 | M(2) | M(3) | 크레인 제원, 작업 반경에 따른 양중능력 검토 등 장비 안전성 검증 | 신호수 배치, 지지력 확보, 작업반경내 출입제한, 안전방호책 설치
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 인양작업 | 전도 | 물체에 맞음 | 인양검토 미흡 | M(2) | H(4) | 이동식크레인 하부 전도방지 조치 등 안전작업 반영 | 이동식크레인 하부 전도방지 조치 실시
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 양중능력 초과 | M(2) | M(3) | 크레인 제원, 작업 반경에 따른 양중능력 검토 등 장비 안전성 검증 | 신호수 배치, 지지력 확보, 작업반경내 출입제한, 안전방호책 설치
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 양중능력 초과 | M(3) | H(4) | 크레인 제원, 작업 반경에 따른 양중능력 검토 등 장비 안전성 검증 | 신호수 배치, 지지력 확보, 작업반경내 출입제한, 안전방호책 설치
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 인양작업 | 전도 | 물체에 맞음 | 인양검토 미흡 | M(2) | H(4) | 이동식크레인 하부 전도방지 조치 등 안전작업 반영 | 이동식크레인 하부 전도방지 조치 실시
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 양중능력 초과 | M(3) | H(4) | 크레인 제원, 작업 반경에 따른 양중능력 검토 등 장비 안전성 검증 | 신호수 배치, 지지력 확보, 작업반경내 출입제한, 안전방호책 설치
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 지내력 부족 | M(3) | M(3) | 장비 하부 지내력 검토 결과를 포함한 안전작업 계획도 작성 | 설계도서 준수 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 지지력 미확보 | M(2) | M(3) | 아웃트리거 하부 철판 설치(지반침하로 인한 장비전도 방지) | 충분한 지지력이 확보된 견고한 지반에서 거치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 충돌 | 부딪힘 | 유도로프 미사용 | M(2) | M(2) | 인양 시 유도로프 사용할 수 있도록 예시도면 및 유의사항 설계도서 반영 | 중량물 인양 시 유도로프 사용 / 불량 인양로프 폐기조치
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 지지력 미확보 | M(2) | M(3) | 아웃트리거 하부 철판 설치(지반침하로 인한 장비전도 방지) | 충분한 지지력이 확보된 견고한 지반에서 거치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 지지력 미확보 | M(3) | M(3) | 아웃트리거 하부 철판 설치(지반침하로 인한 장비전도 방지) | 충분한 지지력이 확보된 견고한 지반에서 거치
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 지반침하 | M(2) | M(3) | 아웃트리거 하부 철판 설치(지반침하로 인한 장비전도 방지) | 충분한 지지력이 확보된 견고한 지반에서 거치
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 제원 부족 | M(3) | H(4) | 중량물 무게 및 작업반경 고려한 크레인 제원 검토 결과 반영 | 설계도서 준수 및 중량물 취급 작업계획서 작성
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 지내력 부족 | M(3) | M(3) | 장비 하부 지내력 검토 결과를 포함한 안전작업 계획도 작성 | 설계도서 준수 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 전도 | 물체에 맞음 | 이동식크레인 안전작업수칙 미준수 | L(2) | H(4) | 이동식크레인 표준작업 안전수칙 예시도를 설계도면에 반영 | 이동식크레인 현장 반입 시 장비 점검 및 와이어로프 폐기기준 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 지지력 미확보 | M(3) | M(3) | 아웃트리거 하부 철판 설치(지반침하로 인한 장비전도 방지) | 충분한 지지력이 확보된 견고한 지반에서 거치
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 전도방지 작업계획도 미작성 | M(3) | M(3) | 거더 가설 작업시 크레인 전도방지 작업계획도 작성 | 아웃트리거 최대확장 설치,전용받침대 사용
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 제원 부족 | M(3) | H(4) | 중량물 무게 및 작업반경 고려한 크레인 제원 검토 결과 반영 | 설계도서 준수 및 중량물 취급 작업계획서 작성
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 충돌 | 부딪힘 | 로프 손상 및 변형 | M(3) | M(3) | 양중 및 계류계획 확인 및 샤클, 와이어로프 등 점검 | 돌풍에 의한 흔들림 방지를 위한 보강
토목 | 교량 | 철도교량 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 조립작업 | 전도 | 깔림 | 지지력 부족 | L(2) | M(3) | 신설상부 제작을 위한 제작장 콘크리트 포장으로 지지력 확보 | 크레인 인양능력을 고려한 시공계획 수립
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 양중능력 초과 | M(2) | M(3) | 크레인 제원, 작업 반경에 따른 양중능력 검토 등 장비 안전성 검증 | 신호수 배치, 지지력 확보, 작업반경내 출입제한, 안전방호책 설치
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 지내력 부족 | M(3) | M(3) | 장비 하부 지내력 검토 결과를 포함한 안전작업 계획도 작성 | 설계도서 준수 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 하부(아래) | 양중작업 | 충돌 | 부딪힘 | 로프 손상 및 변형 | M(3) | M(3) | 양중 및 계류계획 확인 및 샤클, 와이어로프 등 점검 | 돌풍에 의한 흔들림 방지를 위한 보강
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 하부(아래) | 거치작업 | 낙하 | 깔림 | 인양줄 안정성 미확인 | M(2) | M(2) | 거더 인양 작업전 작업계획서 작성 및 교육실시 인양줄 이상유무 확인 | 현장 반입자재의 품질기준 적합유무 확인
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 하부(아래) | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 지지력 미확보 | M(2) | M(3) | 아웃트리거 하부 철판 설치(지반침하로 인한 장비전도 방지) | 충분한 지지력이 확보된 견고한 지반에서 거치
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 제원 부족 | M(3) | H(4) | 중량물 무게 및 작업반경 고려한 크레인 제원 검토 결과 반영 | 설계도서 준수 및 중량물 취급 작업계획서 작성
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 지내력 부족 | M(3) | M(3) | 장비 하부 지내력 검토 결과를 포함한 안전작업 계획도 작성 | 설계도서 준수 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 거치작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 설치 위치의 지반조건 미검토 | M(3) | M(2) | 크리인 지지력확보를 위해 철판 설치 | 발생지지력 및 지반의 허용지지력을 설계도면에 명기
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 전도 | 물체에 맞음 | 이동식크레인 작업안전수칙 미준수 | L(2) | H(4) | 이동식 크레인 중량물 인양작업 예시도를 설계도면에 반영 | 이동식크레인 현장 반입 시 장비 점검 및 와이어로프 폐기기준 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 지내력 부족 | M(3) | M(3) | 장비 하부 지내력 검토 결과를 포함한 안전작업 계획도 작성 | 설계도서 준수 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 지지력 미확보 | M(2) | M(3) | 아웃트리거 하부 철판 설치(지반침하로 인한 장비전도 방지) | 충분한 지지력이 확보된 견고한 지반에서 거치
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 지내력 부족 | M(3) | M(3) | 장비 하부 지내력 검토 결과를 포함한 안전작업 계획도 작성 | 설계도서 준수 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 지내력 부족 | M(3) | M(3) | 장비 하부 지내력 검토 결과를 포함한 안전작업 계획도 작성 | 설계도서 준수 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 인양작업 | 전도 | 물체에 맞음 | 인양검토 미흡 | M(3) | H(3) | 이동식크레인 하부 전도방지 조치 등 안전작업 반영 | 관로 운반용 트레일러가 전도위험에 안전하도록 충분한 다짐을 실시
토목 | 교량 | 철도교량 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 하부(아래) | 인양작업 | 낙하 | 부딪힘 | 작업계획 미흡 | L(2) | H(4) | 중량물을 고려하여 줄걸이(와이어로프, 샤클 등) 하중제한 검토 | 설계도서 준수 및 공사 중 와이어로프 상태 점검
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 지내력 부족 | M(3) | M(3) | 장비 하부 지내력 검토 결과를 포함한 안전작업 계획도 작성 | 설계도서 준수 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 지내력 부족 | M(3) | M(3) | 장비 하부 지내력 검토 결과를 포함한 안전작업 계획도 작성 | 설계도서 준수 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 제원 부족 | M(3) | H(4) | 중량물 무게 및 작업반경 고려한 크레인 제원 검토 결과 반영 | 설계도서 준수 및 중량물 취급 작업계획서 작성
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 고소 | 고소작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 상부가설 공사 중 안전시설 미흡으로 인한 작업자 떨어짐 | M(3) | H(4) | 생명줄 및 추락방지망을 설치하도록 설계도면 명기 | 추락방지시설 상시점검 및 점검자 안전교육, 장비 지급
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 양중능력 초과 | M(2) | H(4) | 크레인 제원, 작업 반경에 따른 양중능력 검토 등 장비 안전성 검증 | 신호수 배치, 지지력 확보, 작업반경내 출입제한, 안전방호책 설치
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 제원 부족 | M(3) | H(4) | 중량물 무게 및 작업반경 고려한 크레인 제원 검토 결과 반영 | 설계도서 준수 및 중량물 취급 작업계획서 작성
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 지지력 미확보 | M(3) | M(3) | 아웃트리거 하부 철판 설치(지반침하로 인한 장비전도 방지) | 충분한 지지력이 확보된 견고한 지반에서 거치
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 제원 부족 | M(3) | H(4) | 중량물 무게 및 작업반경 고려한 크레인 제원 검토 결과 반영 | 설계도서 준수 및 중량물 취급 작업계획서 작성
토목 | 교량 | 철도교량 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 장비점검 및 제원 미검토 | L(2) | H(4) | 크레인 안전점검 실시 및 작업전 인양중량 대비 크레인 제원 검토 | 작업전 아웃트리거 설치상태 확인, 필요시 추가 전도방지조치 실시
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 제원 부족 | M(3) | H(4) | 중량물 무게 및 작업반경 고려한 크레인 제원 검토 결과 반영 | 설계도서 준수 및 중량물 취급 작업계획서 작성
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 양중능력 초과 | M(3) | H(4) | 크레인 제원, 작업 반경에 따른 양중능력 검토 등 장비 안전성 검증 | 신호수 배치, 지지력 확보, 작업반경내 출입제한, 안전방호책 설치
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 내부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 인양작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 자재 인양 중 낙하 및 장비 전도위험 | M(2) | M(4) | 줄걸이작업, 이동식크레인 안전관리계획 제시 | 시공 전 인양계획(무게, 크레인위치 등) 수립하여 자재 인양
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 지지력 미확보 | M(2) | H(4) | 아웃트리거 하부 철판 설치(지반침하로 인한 장비전도 방지) | 충분한 지지력이 확보된 견고한 지반에서 거치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 중량물 인양 검토 미흡 | M(2) | H(4) | 중량물 인양에 대한 안전성 검토 | 크레인 작업구간 복공철판 및 전도 방지목 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 거치작업 | 전도 | 깔림 | 지반침하로 인한 건설장비 전도 | M(3) | H(4) | 지내력이 부족한 구간 철판 또는 지반치환 등의 지반보강 설계서 명기 | 이동식 크레인, 펌프카 등 건설기계 위험요소 대책 수립
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 하부(아래) | 양중작업 | 전도 | 물체에 맞음 | 이동식크레인 사용 중 중량물 인양 시 전도 | L(2) | H(4) | 중량물 인양작업계획검토 | 사전조사 및 작업계획서 작성 이동식 크레인 하부 전도방지 조치 반영
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 하부(아래) | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 교량근접작업 중 사면에 장비 진입 시 전도 | L(2) | M(3) | 차량계 건설기계 전도방지를 위한 안전대책 준수 | 중장비 운용에 대한 작업계획 수립
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 하부(아래) | 양중작업 | 낙하 | 부딪힘 | 지정된 반입구 외 자재반입 시 부재 낙하 | M(3) | H(4) | 자재반입 시 지정된 반입 통로 준수 | 자재반입 계획 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 거치작업 | 전도 | 깔림 | 지반침하로 인한 건설장비 전도 | M(3) | H(4) | 지내력이 부족한 구간 철판 또는 지반치환 등의 지반보강 설계서 명기 | 이동식 크레인, 펌프카 등 건설기계 위험요소 대책 수립
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 지내력 부족 | M(3) | M(3) | 장비 하부 지내력 검토 결과를 포함한 안전작업 계획도 작성 | 설계도서 준수 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 지지력 미확보 | M(2) | H(4) | 아웃트리거 하부 철판 설치(지반침하로 인한 장비전도 방지) | 충분한 지지력이 확보된 견고한 지반에서 거치
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 옆 | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 지내력 부족 | M(3) | M(3) | 장비 하부 지내력 검토 결과를 포함한 안전작업 계획도 작성 | 설계도서 준수 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 고소 | 고소작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 상부가설 공사 중 안전시설 미흡으로 인한 작업자 떨어짐 | M(3) | H(4) | 생명줄 및 추락방지망을 설치하도록 설계도면 명기 | 추락방지시설 상시점검 및 점검자 안전교육, 장비 지급
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 양중작업 | 파열,파단 | 깔림 | 안전조치 미흡 | M(3) | M(3) | 중량물 달기 안전조치(후크 해지장치, 신호수 배치, 관계자 외 출입금지 등) | 유도로프 사용(양중물 회전방지)