## Sheet1
시설물 종류 대분류 | 시설물 종류 중분류 | 시설물 종류 소분류 | 공종 대분류 | 공종 중분류 | 위험발생 객체 대분류 | 위험발생 객체 중분류 | 위험발생 위치 대분류 | 위험발생 위치 중분류 | 위험발생 위치 소분류 | 작업 프로세스 | 물적 피해 | 인적 피해 | 사고 원인 | 사고 가능성 | 사고 심각성 | 설계 단계 | 시공 단계
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 고소 | 타설작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설 미비 | M(2) | M(2) | 상부 슬래브 규모에 부합하는 작업발판을 설치하도록 설계도서 명기 | 고소작업시 안전띠 및 생명줄 착용 관리감독 실시
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 상부(위) | 용접작업 | 화재 | 화상 | 용접불씨 비산에 의한 화재 | M(3) | M(3) | 화재감시자를 배치하여 작업 인원 동선 확보 및 작업 시작에서 완료 시까지 관리·감독 | 화재예방대책 수립 및 단부구간 추락예방 조치 실시
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 상부(위) | 용접작업 | 화재 | 화상 | 용접 불씨 | M(3) | M(3) | 불티비산방지포 활용 및 화재감시자를 배치하에 작업 | 화재예방대책 수립 및 단부구간 추락예방 조치 실시
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 상부(위) | 용접작업 | 화재 | 화상 | 용접불씨 비산에 의한 화재 | M(3) | M(3) | 불티비산방지포 활용 및 화재감시자 배치하에 작업 | 화재예방대책 수립 및 단부구간 추락예방 조치 실시
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 거더 상부 안전시설 미설치로 인한 작업자 떨어짐 | L(3) | M(4) | 작업줄 생명줄 설치, 안전대 착용토록 설계서 명기 | 생명줄, 안전대 걸이 등 상세도 작성
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 하부(아래) | 양중작업 | 기타 | 없음 | 교량공사중 진동에 의한 기존철도시설 피해 | L(2) | M(4) | 레일 변위계 등 특수 계측 및 궤도보수요원을 통한 안전성 확보 | 철도 시설물 확인을 위한 정기적인 계측관리
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 하부(아래) | 양중작업 | 기타 | 물체에 맞음 | 철도횡단구간 낙하물로 인한 철도시설 손상 | L(3) | M(4) | 자동차 추락 및 낙하물 방지를 위하여 강성방호벽 및 휀스 설치 | 철도 보호시설 설치
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 바닥 | 기타 | 충돌 | 교통사고 | 공사구간 사전예고 미흡 | L(3) | L(3) | 공사중 교통안전시설 설치(주/야간) | 예상가능한 안전사고 발생지점 및 민원 등을 파악하여 사전조치
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 이동 | 전도 | 부딪힘 | 가물막이 단부 붕괴 | M(2) | M(3) | 가축도 단부 전락방지를 위한 토사다이크 등의 설치 | 각종 건설장비 주변 안전조치 여부 확인
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 기타 | 기타 | 교통사고 | 차량방호울타리 구조성능 미확보 | M(2) | M(3) | 차량방호 울타리 성능기준 등의 사항 도면에 명기 | 사용자재의 성능검사 성적서 및 반입시의 자재의 인수 및 반입검사 확인
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 해체 계획 미수립 | M(4) | H(2) | 기존 교량 상세 철거 순서도 및 시방을 제공 | 해체 계획 수립 시공 및 설계도서 준수
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 교각 세굴 방지공 미흡 | M(3) | H(4) | 교각 세굴 방지공 평가 및 해석 , 상세 도면 반영 | 설계도서 확인 및 준수 시공
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 이동 | 기타 | 깔림 | 가배수관 토피고 부족 | M(2) | M(3) | 건설장비 이동으로 가축도 가배수관(흄관) 파손되지 않도록 토피고 확보 | 상세도에 따른 시공계획서의 작성 및 준수
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 설계검토 미흡(특허/신기술개발자로부터 위험성에 대한 검토서 미작성) | M(3) | M(3) | 특허/신기술개발자로부터 위험성에 대한 검토서를 제출받아 설계도서에 수록 | 작업 전 구조검토 확인 및 작업계획서 작성
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 거더 설치 공사 안전대 부착설비 미비 | H(4) | M(2) | 거더 거치 전 안전대부착설비, 안전난간을 지상에서 선조립후 거치토록 시공순서도에 반영 | 안전대 부착설비 지상 선 설치
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 설치작업 | 기타 | 없음 | 설계도면 미흡 | M(2) | H(4) | 현장 여건을 반영한 현황도 작성 | 없음
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 상부(위) | 기타 | 없음 | 분류불능 | 초기점검 | L(2) | M(3) | 안전관리 지침 준수 | 안전관리계획서 작성 시 반영 및 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 거푸집 동바리 설치 불량 | M(3) | M(3) | 시스템 비계/동바리 반영으로 안전성 확보(시공단계 적용토록 비용 반영) | 시스템 비계 안전성계산 및 설치도면 작성
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 고소 | 고소작업 | 낙하 | 떨어짐(분류불능) | 안전관리 미흡 | M(2) | M(3) | 고소작업자 안전관리계획 수립 | 추락위험 방지대책(안전난간 등) 설치도면 작성
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 고소 | 설치작업 | 기타 | 깔림 | 낙하물 비래로 인한 차량운행피해 | L(2) | M(3) | 낙하물방지망 설치 | 철저한 안전시설 점검 및 안전교육 실시
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 타설작업 | 붕괴 | 깔림 | 콘크리트 타설 작업방법 및 순서 미준수로 인한 무너짐 | M(3) | M(4) | 콘크리트 타설계획 수립(타설 순서 준수) | 시공계획서에 의한 타설순서(분할, 대칭) 준수 및 확인
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 인양작업 | 전도 | 물체에 맞음 | 안전작업 미준수 | M(2) | M(4) | 전도방지 및 와이어로프 사용기준 작성 | 이동식크레인 양중작업의 안전성검토 지침 준수
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 특허공법 사전위험성 평가 미실시 | M(3) | M(3) | 가설 안정성 검토 및 인양시 LUG 검토하여 반영 | 작업 전 구조검토 확인 및 작업계획서 작성
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 이동 | 전도 | 부딪힘 | 가도 단부 붕괴 | M(2) | M(3) | 가축도 단부 붕괴방지를 위해 PP마대 쌓기 설계에 반영 | 각종 건설장비 주변 안전조치 여부 확인
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 상부(위) | 용접작업 | 화재 | 화상 | 용접 불씨 | M(3) | M(3) | 화재감시자를 배치하여 작업 인원 동선 확보 및 작업 시작에서 완료 시까지 관리·감독 | 화재예방대책 수립 및 단부구간 추락예방 조치 실시
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 고소 | 항타 및 항발작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 말뚝 지지력 미확보로 인한 구조물 붕괴 | L(2) | M(4) | 기초 미시추 구간에 지지층 확인을 위한 보완조사 설계도서 반영 | 시공 중 보완조사를 통한 지지층 확인
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 옆 | 용접작업 | 없음 | 감전 | 안전장치설치 미흡 | M(3) | H(3) | - | 누전차단기를 경유하여 용접기의 전원 인출
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 설치작업 | 기타 | 없음 | 시공상세도 미흡 | M(2) | H(4) | 시공상세도 작성 | 파이프서포트로 경사버팀대를 설치하여 철근 전도 방지 조치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 앞 | 용접작업 | 화재 | 화상 | 자재에 불티가 옮겨붙음으로 인한 화재 발생 | L(2) | M(3) | 소화설비 비치 및 소방시설 활용 | 화기작업 허가서 작성 및 관리책임자 선임
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 중량물 인양검토 미흡 | M(2) | M(3) | 중량물 인양 검토 및 인양거리를 고려한 크레인 검토 후 보고서 명기 | 이동식크레인 양중작업의 안전성검토 지침 준수
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 바닥 | 기타 | 없음 | 감전 | 접지, 절연 불량 | L(1) | H(4) | - | 전선 피복상태 및 접지상태, 절연상태(누전여부) 점검
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 기타 | 케이블 장력, 피로, 진동 등에 대한 안정성 미검토 | M(3) | M(3) | 케이블 장력, 피로, 진동 등에 대한 안정성 검토하여 설계에 반영 | 주 케이블 전개, 인양, 긴장작업 등에 대해시공계획 수립
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 기타 | 붕괴 | 물체에 맞음 | 와이어 끊어짐 | M(2) | M(3) | 절단 작업 전 작업계획서 작성 및 교육실시, 와이어 이상유무 확인 | 현장 반입자재의 품질기준 적합유무 확인
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 옆 | 거치작업 | 기타 | 기타 | 사전계획수립 미흡 | L(2) | M(3) | - | 하절기 공사를 배제하도로 공정계획 수립
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 하부(아래) | 거치작업 | 기타 | 감전 | 전철선 저촉에 의한 감전 | L(1) | H(4) | 철도 횡단구간 시공시 안전수칙 준수를 설계도서에 명기 | 전철선 위치 재확인 및 안전관리인원 시공 중 배치
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 인양작업 | 전도 | 물체에 맞음 | 안전작업 미준수 | M(2) | M(4) | 전도방지 및 와이어로프 사용기준 작성 | 이동식크레인 양중작업의 안전성검토 지침 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 고소 | 설치작업 | 기타 | 떨어짐(분류불능) | 교량 가로보 시공중 작업자 떨어짐 | M(3) | M(4) | 가로보 작업용 작업발판을 설치하도록 설계도서 명기 | 고소 작업시 안전띠 및 생명줄 착용관리 감독 실시
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 거치작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 낙하물 방지공 설치 기준 미준수 | M(3) | M(4) | 낙하물 방지공 설치 기준 준수 | 거치작업 시 작업자 통행제한
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 앞 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전관리 미흡 | M(3) | M(3) | 건설공사 안전관리에 필요한 비용을 계상 | 안전관리비 산정이 적정한지 검토
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 앞 | 이동 | 전도 | 부딪힘 | 가축도 단부 전락방지 미 조치 | M(2) | M(3) | 가축도 단부 전락방지를 위한 토사다이크 등의 설치 등의 상세도 작성 | 각종 건설장비 주변 안전조치 여부 확인
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 상부(위) | 양중작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 인양로프 파단 | M(2) | M(2) | - | 와이어로프 하중제한, 인양줄, 인양고리 등 점검 및 교체
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 하부(아래) | 천공작업 | 기타 | 없음 | 교대 A1 앵커시공시 전차선 침범으로 인한 사고 | L(2) | L(2) | 철도 횡단구간 시공시 안전수칙 준수를 설계도서에 명기 | 전철선 위치 재확인 및 안전관리인원 시공 중 배치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 하부(아래) | 기타 | 기타 | 없음 | 노면배수 하부 선로 유입으로 인한 노반 침하 | L(2) | L(2) | 기존 배수관로(암거)검토 및 배수계획도 작성 | 노면배수시설이 하부설노에 직접 유입하지 않도록 시공자에게 사전교육을 시행하며, 작업계획서에 반영
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 하부(아래) | 이동 | 충돌 | 기타 | 철도부지내 작업시 안전부주의로 인한 인명사고 | L(2) | H(4) | 철도운행안전관리에 의거하여 철도안전관리자 선임 및 공사전 야간작업 및 작업계획서 수립후 관리기간 승인후 시공 | 철도안전법 등 관련법령에 따른 안전관리자 배치 및 철도 선로(2.1m)내 안전울타리 휀스 설치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 기타 | 붕괴 | 물체에 맞음 | 와이어 끊어짐 | L(2) | M(3) | 절단 작업 전 작업계획서 작성 및 교육실시, 와이어 이상유무 확인 | 현장 반입자재의 품질기준 적합유무 확인
토목 | 교량 | 철도교량 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 바닥 | 조립작업 | 파열,파단 | 부딪힘 | 공사중 하천수위 상승 | M(2) | M(3) | 공사용 가축도 및 가배수관 설치 | 최근 기상자료 분석 및 홍수기 등 고려한 시공계획 수립
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 상부(위) | 용접작업 | 화재 | 화상 | 용접 불씨 | M(3) | M(3) | 불티비산방지포 활용 및 화재감시자를 배치하에 작업 | 화재예방대책 수립 및 단부구간 추락예방 조치 실시
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 띠장 하부 과굴착 | H(3) | H(3) | 띠장 하부 0.5m이내 굴착 및 굴착시 기울기 준수 | 지하수 및 우수유입방지 조치
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 1회 포설높이 초과로 인한 지반침하 | H(3) | H(3) | 다짐 시 1회 포설 및 다짐 두께 준수 | 되메우기 구간 현장시험 실시
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전관리 미흡 | M(3) | M(3) | 건설공사 안전관리에 필요한 비용을 계상 | 안전관리비 산정이 적정한지 검토
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입방지대책 미흡 | H(3) | H(3) | 배수로 설치 및 굴착도면 작성 | 흙막이가시설 여장길이 확보(2.5m이상)
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 조립작업 | 파열,파단 | 떨어짐(10미터 이상) | 고정상태 불량 | M(3) | M(3) | 제작장 내 안전난간 설치, 신호수 배치, 작업원 안전교육 실시 | 크레인 작업반경내 접근금지, 신호수 배치
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 지하 | 기타 | 없음 | 감전 | 접지, 절연 불량 | M(2) | M(3) | - | 전선 피복상태 및 접지상태, 절연상태(누전여부) 점검
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 고소 | 고소작업 | 기타 | 떨어짐(10미터 이상) | 안전시설 미비 | M(3) | H(4) | 강재가로보, 프리캐스트 바닥판 적용 및 안전난간 설치 | 고소 작업시 안전띠 및 생명줄 착용관리 감독 실시
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 고소 | 설치작업 | 낙하 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 비계 안전검토 미비 | M(3) | M(3) | 시스템 비계 비용 반영 및 작성제시 | 시스템비계 안전성계산 및 설치도면 작성
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 고소 | 고소작업 | 기타 | 떨어짐(10미터 이상) | 작업공간 미확보 | M(2) | M(3) | 가로보 작업용 작업발판을 설치하도록 설계도서 반영 | 고소 작업시 안전띠 및 생명줄 착용관리 감독 실시
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 고소 | 거치작업 | 낙하 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 거더 거치시 안전설비 미설치 및 미확인 | M(2) | H(4) | 거더 전도방지 시설 설계도서 반영 및 현장 안전조치사항 명기 | 고소작업 안전설비 설치 및 전도방지시설 설치 완료 후 크레인 후크철거
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 타설작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 바닥침하로 인한 장비전도 | M(2) | M(3) | 펌프카의 지지력 확보를 위한 철판 및 받침목설치내용 명시 | 아웃트리거 위치 지반정지 및 철판 설치
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 고소 | 용접작업 | 화재 | 화상 | 용접시 불티비산 | M(2) | M(3) | 용접작업 시 화재방지 대책이 수립되도록 설계도면에 Note표기 | 불티의 비산방지 및 화기관리 철저
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 고소 | 설치작업 | 기타 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 안전대 부착 설비 미설치 | M(2) | H(4) | 안전대 부착설비 설치 도면명시 | 설치 시 작업자 안전대 착용 및 체결 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 고소 | 거치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 고소작업 안전시설 미비 | M(3) | M(3) | 고소작업시 추락방지 낙하물방지망 및 거더조립장 설치 도면 반영 | 추락방지망(단부,거더사이), 작업발판,안전난간 등의 안전설비 설치 및 계획수립
토목 | 터널 | 도로터널 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 상부(위) | 고소작업 | 낙하 | 떨어짐(분류불능) | 안전관리 미흡 | M(3) | M(3) | 고소작업자 안전시설 설치 및 안전관리계획 수립 | 가설공사 표준시방서를 참고하여 안전대책 수립
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 고소 | 설치작업 | 낙하 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 안전시설물 미설치 | L(2) | M(3) | 낙하물 방지망 설치 반영 | 고소작업에 대한 안전점검 및 교육을 강화하고 철저히 관리
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 옆 | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 안전관리 미흡 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 설계 및 안전관리 계획에 따른 계획수립 적정여부 확인
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 고소 | 거치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 추락방지망 등 안전시설 미비 | H(4) | M(2) | 교량 상부작업시 낙하방지위한 계획 설계도서 반영 | 상부작업시 추락방지위한 안전시설 설치
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 낙하 | 떨어짐(분류불능) | 공강 협소 | M(2) | M(2) | 가로보 작업용 작업발판을 설치하도록 설계도서 명기 | 고소작업시 안전띠 및 생명줄 착용 관리감독 실시
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 건설신기술 위험성 미검토 | M(2) | H(4) | 특허/신기술개발자로부터 위험성에 대한 검토서를 제출받아 검토 후 보고서에 첨부 | 교량 시공계획의 적적성 검토 및 이행 확인
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 용접작업 | 화재 | 화상 | 용접시 불티비산으로 화재발생 | M(2) | M(3) | 용접작업 시 화재방지 대책이 수립되도록 설계도면에 Note표기 | 불티의 비산방지 및 화기관리 철저
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 사전 위험성 검토 미실시 | M(3) | M(3) | 특허/신기술개발자로부터 위험성에 대한 검토서를 제출받아 설계도서에 수록 | 작업 전 위험요소, 위험성, 저감대책에 대한 검토서를 참고하여 작업계획 수립
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 조립작업 | 전도 | 깔림 | 지반지지력 미확보 | L(2) | M(3) | 지지지반에 대한 보강(철판을 이용한 하중분산, 개량 등) | 정격하중 표시 및 과부하 방지장치 부착
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 고소 작업 시 안전조치 미흡 | M(2) | M(2) | 근로자 추락예방을 위한 고소작업시의 유의사항 반영 | 단부 작업 시 근로자 추락위험 / 추락 방지를 위한 표준안전난간 설치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 고소 | 기타 | 낙하 | 떨어짐(분류불능) | 작업허가제 미도입 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 고소 | 기타 | 낙하 | 떨어짐(10미터 이상) | 작업허가제 미도입 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 타설작업 | 붕괴 | 깔림 | 콘크리트 타설기준(순서, 속도 등) 미준수로 붕괴 | M(3) | M(3) | 설계의 타설 순서를 준수토록 설계도서 명시 | 설계제시된 타설 순서 및 시공속도 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 용접작업 | 화재 | 화상 | 용접시 불티비산으로 인한 화재발생 | L(2) | M(3) | 용접작업 시 화재방지 대책이 수립되도록 설계도면에 Note표기 | 불티의 비산방지 및 화기관리 철저
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 상부(위) | 인양작업 | 기타 | 깔림 | 유도로프 미사용 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 유도로프 사용
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 사전 위험성 검토 미실시 | M(3) | M(3) | 특허/신기술개발자로부터 위험성에 대한 검토서를 제출받아 설계도서에 수록 | 작업 전 위험요소, 위험성, 저감대책에 대한 검토서를 참고하여 작업계획 수립
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 고소 | 설치작업 | 낙하 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 떨어짐_케이블 양중시 줄걸이 안전성 미검토 | H(3) | H(3) | 케이블 양중시 줄걸이 안전성검토 | 양중작업시 유도로프 사용 계획 반영
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 상부(위) | 인양작업 | 기타 | 깔림 | 유도로프 미사용 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 인양시 2줄걸이 및 유도로프 사용
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 옆 | 기타 | 기타 | 없음 | 세굴방지를 위한 사석부설 범위 미검토 | M(2) | M(2) | 교각 세굴방지를 위한 사석부설 범위 검토를 설계도서에 반영 | -
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 스마트 안전관리 시설 미설치 | M(2) | M(2) | 건설공사 안전관리를 위하여 스마트 안전장비에 필요한 비용 계상 | 스마트 안전장비 설치 및 착용등에 대한 관리 감독
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 마감작업 | 없음 | 기타 | 포장작업도 미준수 | M(2) | M(3) | 장비운영에 따른 충돌,협착,전도 방지를 포함한 포장작업도 작성 | 포장작업 시공순서 준수
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 사전 위험성 검토 미실시 | M(3) | M(3) | 특허/신기술개발자로부터 위험성에 대한 검토서를 제출받아 설계도서에 수록 | 작업 전 위험요소, 위험성, 저감대책에 대한 검토서를 참고하여 작업계획 수립
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 뒤 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 보강토 옹벽 안전검토 누락 | M(2) | H(4) | 보강토옹벽 외적 및 내적 안전검토를 설계도서에 반영 | 보강토 옹벽 시공 및 품질기준 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 옆 | 기타 | 기타 | 없음 | 유목등의 충돌하중 미고려 | M(2) | M(2) | 유목등의 충돌하중을 설계도서에 반영 | -
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 외벽 | 기타 | 옆 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 수평 생명줄 미설치 | L(1) | H(4) | - | 커튼월 공사 전 수평 생명줄 설치 및 근로자 안전대 착용에 관한 관리감독 실시
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 외벽 | 기타 | 옆 | 설치작업 | 기타 | 물체에 맞음 | 커튼월 구조검토 미시행 | M(3) | M(3) | 커튼월의 풍하중, 지진하중 및 기타하중들에 대한 안전성 검토 | 커튼월 시공 시 안전수칙 준수로 재해 예방
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 옆 | 용접작업 | 화재 | 화상 | 화재소화장비 미비치 | M(2) | M(3) | - | 용접 작업 시 화재소화기 등의 소방시설 비치, 작업장 주변 인화성 물질 비치 금지 등의 예방조치로 화재 방지
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 고소 | 설치작업 | 낙하 | 떨어짐(분류불능) | 작업허가제 미도입 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 타설작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전성검토 미실시 | M(2) | M(3) | 물걸교 기초침하량 지지력검토 반영 | 시공 전 평판재하시험 실시
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 기타 | 없음 | 깔림 | 철거공법 미선정 | M(2) | M(3) | 크러셔를 이용한 현장 압쇄, 깨기 공법 적용 | 시공 전 철거방법, 장비운용, 안전사항 등을 포함한 철거계획서 작성
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 앞 | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 오시공 | L(2) | H(4) | 가설도로와 기초시공 등 굴착 시공절차 도면 명기 | 설계도서 준수하여 설치
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 고소 | 거치작업 | 기타 | 떨어짐(분류불능) | 작업공간 미확보 | M(2) | M(3) | 가로보 작업용 작업발판을 설치하도록 설계도서 반영 | 고소 작업시 안전띠 및 생명줄 착용관리 감독 실시
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 고소 | 설치작업 | 기타 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설 미비 | M(2) | H(4) | 고소작업자를 위한 생명줄 및 안전대 설치 | 안전시설 설치후 감독원 승인
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 상부(위) | 보수 및 교체작업 | 파열,파단 | 떨어짐(분류불능) | 구조해석 미실시 | M(2) | H(4) | 교량점검시설 설치지침에 의거KSD1430 ,KSD1431및 동등 이상의설계법에 의한 설계실시 | 시공상세도대로 시공토록 관리감독자 감독 철저
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 바닥 | 용접작업 | 화재 | 화상 | 안전조치 부적정 | L(2) | M(3) | 용접 작업 개인보호구 작용 | 개인보호구 착용 감독
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 인양작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 로프폐기기준 미준수 | M(2) | H(4) | 양중기계 로프폐기기준 준수(KOSHA GUIDE G-132-2020) | 작업전 장비 점검 등 관리감독 철저
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 하부(아래) | 용접작업 | 화재 | 화상 | 용접 불씨 | M(3) | M(3) | 불티비산방지포 활용 및 화재감시자를 배치하에 작업 | 화재 예방대책 수립 및 단부구간 떨어짐 예방조치 실시
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 설치작업 | 기타 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 고소작업 안전장치에 대한 설계반영 미흡으로 시공시 안전사고 발생위험 증가 | M(2) | M(4) | 강거더 설치후 작업자 안전장치의 설계반영 | 추락방지시설 상시점검 및 점검자 안전교육, 장비지급
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 상부(위) | 용접작업 | 화재 | 화상 | 용접 불씨 | M(3) | M(3) | 불티비산방지포 활용 및 화재감시자를 배치하에 작업 | 화재 예방대책 수립 및 단부구간 떨어짐 예방조치 실시
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 단계별 긴장 미실시 | L(2) | M(3) | 쉬스관 연결 및 긴장시 주의사항 도면 명시 | 정착 및 접속장치 기준준수 조립 및 긴장시 콘크리트 압축강도 확인
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 상부(위) | 거치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 작업공간 미확보 | M(2) | H(4) | 교량 워킹타워 및 거더 작업용 작업 발판을 설치하도록 설계도서 명기 | 고소작업자를 위한 워킹타워, 안전발판 설치, 점검
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토 미실시 | M(2) | H(4) | 가교 설계시 제반 여건을 고려한 구조검토 실시 | 시공전 지반여건 등 변동사항 체크하여 시공상세도면 작성
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 고소 | 설치작업 | 기타 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설 미비 | M(2) | M(3) | 바닥판, 가로보 시공시 작업발판설치 및 생명줄 설치 | 작업자 안전교육 철저
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 상부(위) | 설치작업 | 기타 | 기타 | 뒷채움 시공불량 | M(3) | L(2) | 현장상황에 맞게 뒷채움 재료 및 다짐 시공 계획 수립 | 설계도서 준수하여 설치
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 고소 | 연결작업 | 기타 | 화상 | 안정장비 미비 | M(2) | M(3) | 용접 작업 안전장구 착용 및 비상소화시설 배치 | 화재 발생시 작업자 안전교육 실시
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 상부(위) | 거치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전장비 착용 미흡 | M(3) | H(4) | 생명줄 및 추락방지망을 설치하도록 설계도면 명기 | 추락방지시설 상시점검 및 점검자 안전교육, 장비 지급
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 하부(아래) | 확인 및 점검작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전관리비 계상 미흡 | L(2) | H(4) | 안전관리비 해당 항목별 적정 계상 | 설계도서 준수하여 설치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 바닥 | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 안전성 미확보 | M(2) | M(3) | 공사 중 볼트 천공 시 공제단면 적용하중에 대한 안전검토 실시 | 작업자 안전교육 실시
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 깔림 | 안전성 검토 미흡 | M(2) | M(3) | 받침부 반력 근거 및 하부플랜지 보강 검토 계산서 작성 | 근로자 안전대 확인 철저
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 오시공 | L(2) | H(4) | 교대 기초시공 및 되메우기 등 시공절차 도면 명기 | 시공 전 상세도 작성 및 구조안전성 검토 실시
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 고소 | 고소작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지대책 미비 | M(3) | M(3) | 생명줄 및 추락방지망 설치 | 추락방지시설 상시점검 및 점검자 안전교육, 장비 지급
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 고소 | 고소작업 | 낙하 | 떨어짐(분류불능) | 안전관리 미흡 | M(3) | M(3) | 고소작업자 안전관리계획 수립 | 가설공사 표준시방서를 참고하여 안전대책 수립
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 오시공 | L(2) | H(4) | 교대 기초시공 및 되메우기 등 시공절차 도면 명기 | 시공 전 상세도 작성 및 구조안전성 검토 실시
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 오시공 | L(2) | H(4) | 교대 기초시공 및 되메우기 등 시공절차 도면 명기 | 시공 전 상세도 작성 및 구조안전성 검토 실시
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 상부(위) | 고소작업 | 기타 | 깔림 | 낙하물 | M(3) | M(3) | 도로 및 철도 규모에 부합한 낙하물 방지공 설치 | 철도운행 안전관리자 및 열차운행 감시인을 배치하여 경부선 철도구간 공사시 안전대책 수립
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 타설작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설 미흡 | M(3) | M(3) | 교량 상부 슬래브 타설작업시 안전시설물(안전난간대, 추락방지망 등) 설치토록 설계도서에 반영 | 교량 상부 작업시 반드시 안전시설물 설치 후 작업토록 작업자 안전교육 및 관리감독 철저
토목 | 교량 | 철도교량 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 옆 | 설치작업 | 없음 | 부딪힘 | 설치, 철거계획 미흡 | L(2) | M(3) | 횡이동벤트 상세도 및 구조계산 수행 | 횡이동벤트 설계사항 준수 시공
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 옆 | 상차 및 하역작업 | 전도 | 깔림 | 가물막이 단부 붕괴 | M(2) | M(3) | 가축도 단부 전락방지를 위한 토사다이크 등의 설치 | 각종 건설장비 주변 안전조치 여부 확인
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업 허가제 미도입 | L(1) | M(3) | 없음 | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수 전 작업계획서 작성
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 기타 | 충돌 | 넘어짐(기타) | 선박과 교량 충돌 | M(2) | H(4) | 통항선박 사전 충돌방지 설치 | 설계도서에서 제시한 안전시설 설치
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 사전 위험성 검토 미실시 | M(3) | M(3) | 특허/신기술개발자로부터 위험성에 대한 검토서를 제출받아 설계도서에 수록 | 작업 전 위험요소, 위험성, 저감대책에 대한 검토서를 참고하여 작업계획 수립
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 하부(아래) | 기타 | 기타 | 기타 | 호스손상 | M(3) | H(4) | 잠수부 작업시 2인1조로 작업실시 | 바지선에 수중작업 안전자를 배치하여 잠수부 상태 상시 감시
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 용접작업 | 화재 | 화상 | 용접시 불티 비산 | M(2) | M(3) | 없음 | 용접,용단 작업 시 화재감시자 배치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 옆 | 마감작업 | 없음 | 기타 | 환기 시설 미설치 | L(1) | H(4) | 없음 | 국소배기장치 설치로 근로자 호흡기 질환 방지
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 기타 | 전도 | 기타 | 결속 부족 | M(3) | H(4) | 바지선 장비 전도 방지를 위한 앵커체인 설치 | 수상공사중 바지선 내 장비 안전성 확보
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 옆 | 인양작업 | 기타 | 깔림 | 인양줄 파단 | L(1) | M(3) | 없음 | 중량물 취급계획서 작성/인양시 2줄 걸이 및 유도로프 사용, 사용전 로프 점검
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 안전대 걸이 여유폭 미확보 | M(2) | M(3) | 작업자 안전대걸이 여유폭 확보 및 안전대걸이 설치 상세도 작성 | 공사장 주변 통행 안전관리 대책 수립
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 옆 | 매설작업 | 기타 | 부딪힘 | 현황을 미고려한 교통처리 계획 | M(2) | H(4) | 공사중 교통처리 계획을 위해 신호수 배치할 수 있도록 내역서에 반영 | 안전수칙 준수 및 안전교육 철저
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 기타 | 파열,파단 | 기타 | 파도 너울 | M(2) | H(4) | 앵커 전도방지용 와이어 로프설치 | 조류의 영향을 고려한 작업시간 산정
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 옆 | 도장작업 | 없음 | 질병 | 도장 공사 안전수칙 미준수에 의한 작업자 중독 및 추락 위험 잠재 | M(2) | M(2) | 없음 | 도장공사 안전수칙 준수로 작업자 발생 재해요소 제거
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 상부(위) | 기타 | 충돌 | 떨어짐(분류불능) | 작업구간 협소 | M(3) | M(3) | 케이블 인장과 고소작업자 작업시 동선 계획 수립 | 작업단계를 고려한 주탑작업대 및 안전난간 설치
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 상부(위) | 용접작업 | 화재 | 화상 | 불티가 자재에 옮겨 붙음 | M(3) | M(3) | 용접작업 시 화재 재난방지 및 작업자 안전대책 설계도면 적용 | 화기작업 허가서 작성 및 관리책임자 선임
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 고소 | 고소작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 고소 작업 | M(3) | H(4) | 고소작업자 안전시설 설치 등 안전관리계획 수립 | 가설공사 표준시방서를 참고하여 안전대책 수립
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 고소 | 고소작업 | 낙하 | 떨어짐(분류불능) | 안전관리 미흡 | M(3) | M(3) | 고소작업자 안전관리계획 수립 | 가설공사 표준시방서를 참고하여 안전대책 수립
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 교량 상부 안전시설 미설치에 의한 근로자 추락 | L(1) | L(4) | 안전시설 설치도면 반영 | 안전시설 설치관리 철저
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 하부(아래) | 용접작업 | 화재 | 화상 | 용접 불씨 비산 | M(3) | M(3) | 불티비산방지포 활용 및 화재감시자를 배치하에 작업 | 화재 예방대책 수립 및 단부구간 떨어짐 예방조치 실시
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 기타 | 파열,파단 | 없음 | 관리부재 | M(3) | M(2) | 오탁방지막 운영계획 수립 | 오탁방지막 관리자 선임
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조안전성 검토 미실시 | M(3) | H(4) | 교량 상부 캔틸레버 브라켓 구조안전성 검토 진행 | 설계도서 준수 및 안전시설물 사전 설치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 하부(아래) | 용접작업 | 화재 | 화상 | 용접 불씨 | M(3) | M(3) | 불티비산방지포 활용 및 화재감시자를 배치하에 작업 | 화재 예방대책 수립 및 단부구간 떨어짐 예방조치 실시
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 상부(위) | 설치작업 | 낙하 | 떨어짐(분류불능) | 안전관리 미흡 | M(3) | M(3) | 안전시설 설치시 고소작업 최소화 | 안전난간 등 부착설비 시공상세도 작성
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 바닥 | 설치작업 | 없음 | 찔림 | 강선 작업 시 안전수칙 미준수에 의한 찔림 등 위험잠재 | L(2) | L(2) | 강선 작업에 대한 안전수칙을 설계에 반영 | 안전수칙 준수 철저
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 고소 | 설치작업 | 기타 | 떨어짐(분류불능) | 안전대 부착 설비 미설치 | M(2) | H(4) | 안전대 부착설비 설치 | 설치 시 작업자 안전대 착용 및 체결 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 하부(아래) | 용접작업 | 화재 | 화상 | 용접 불씨 | M(3) | M(3) | 불티비산방지포 활용 및 화재감시자를 배치하에 작업 | 화재 예방대책 수립 및 단부구간 떨어짐 예방조치 실시
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 상부(위) | 고소작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전장비 착용 미흡 | M(2) | M(2) | 생명줄 및 추락방지망을 설치하도록 설계도면 명기 | 추락방지시설 상시점검 및 점검자 안전교육, 장비 지급
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 앞 | 이동 | 기타 | 교통사고 | 공사중 교통처리시 사전예고미흡으로 사고 발생 | H(4) | M(3) | 보도 우회방안 표지판 설치 | 현장여건을 고려한 교통안전시설물 적재적소 배치
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수 불량 | M(2) | H(4) | 하천 유량을 고려한 가배수관 설치 | 우기 및 홍수시를 피한 시공 및 안전성을 고려하여 철저한 관리
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 삭도(케이블웨이) 설치불량 | M(3) | M(3) | 삭도(케이블웨이) 설치 작업 시 세부 작업순서도를 설계에 반영 | 삭도(케이블웨이) 설치 작업 시 작업구간 내 근로자 접근통제 조치
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 상부(위) | 기타 | 기타 | 넘어짐(물체에 걸림) | 강관 파일 안전캡 미설치 | M(2) | M(3) | 강관파일 안전캡 설치 계획을 도면 NOTE 표기 | 개구부 발생 즉시 안전캡 설치 및 표시 부착
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 기타 | 철거 시공상세도 미작성 | M(2) | M(2) | 철거 시공상세도 작성 | 옹벽공사 시 지반다짐 철저, 콘크리트 타설 안전작업 준수, 작업자 추락방지조치 시행 등의 위험요소 제거
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 운반작업 | 파열,파단 | 기타 | 기상악화 | M(2) | H(4) | 바지선 추락방지 난간 및 구명조끼 비치 등 작업안전계획 수립 | 바지선 요동 최소화를 위한 결박 고정상태 상시 확인
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 운반작업 | 충돌 | 교통사고 | 교통 안전 시설물 미설치 | M(2) | H(4) | 교통 안전시설물(PE 드럼 및 윙카) 설치 계획을 설계 반영 | 유도자 배치 및 신호 체계 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 고소 | 거치작업 | 기타 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설 미비 | M(3) | M(3) | 작업줄 생명줄 설치, 안전대 착용토록 설계도서 명기 | 작업전 안전시설물 설치확인 및 작업자 안전교육 실시
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 상부(위) | 기타 | 기타 | 깔림 | 철거상세도 미작성 | M(3) | M(3) | 철거공사 상세도 및 주의사항 설계도서 명기 | 설계시 반영 내용 숙지 및 시공법 적용
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 바닥 | 정리작업 | 화재 | 화상 | 강관말뚝 두부정리 중 화재위험 | L(2) | L(2) | 강관말뚝 두부정리 중 화재예방 수칙을 설계에 반영 | 화재감시자 배치 및 소화기 비치
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 기타 | 기타 | 넘어짐(물체에 걸림) | 강관 파일 안전캡 미설치 | M(2) | M(3) | 강관파일 안전캡 설치 계획을 도면 NOTE 표기 | 개구부 발생 즉시 안전캡 설치 및 표시 부착
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 설치불량 | M(2) | M(3) | 시스템 비계 설치 설계도서 반영 | 작업발판의 최대 적재 하중 초과방지 및 자재 반입시 검사 철저
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 하부(아래) | 용접작업 | 화재 | 화상 | 용접 불씨 | M(3) | M(3) | 불티비산방지포 활용 및 화재감시자를 배치하에 작업 | 화재 예방대책 수립 및 단부구간 떨어짐 예방조치 실시
토목 | 하천 | 관개수로 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 하부(아래) | 용접작업 | 화재 | 화상 | 불씨 비산 | M(3) | M(3) | 불티비산방지포 활용 및 화재감시자 배치하에 작업 | 화재 예방대책 수립 및 단부구간 떨어짐 예방조치 실시
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 하부(아래) | 용접작업 | 화재 | 화상 | 불씨 비산 | M(3) | M(3) | 불티비산방지포 활용 및 화재감시자 배치하에 작업 | 화재 예방대책 수립 및 단부구간 떨어짐 예방조치 실시
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 파일 두부보강 상세도면 누락에 의한 오시공 시 위험잠재 | L(2) | L(3) | 파일 두부보강 상세도면 반영 | 파일 두부보강 관리 철저
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 홍수량을 미고려한 통관설치 | L(2) | L(2) | 홍수량 검토 | 검토자료를 반영하여 시공관리 철저
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 교량상부 현장이음용접시 작업자 추락 | M(2) | H(4) | 작업용 발판 설치 | 고소작업시 안전띠 및 생명줄 착용관리 감독실시
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 하부(아래) | 용접작업 | 화재 | 화상 | 용접 불씨 | M(3) | M(3) | 불티비산방지포 활용 및 화재감시자를 배치하에 작업 | 화재 예방대책 수립 및 단부구간 떨어짐 예방조치 실시
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 비산물 | 하부(아래) | 용접작업 | 화재 | 화상 | 용접 불씨 | M(3) | M(3) | 불티비산방지포 활용 및 화재감시자를 배치하에 작업 | 화재예방대책 수립 및 단부구간 떨어짐 예방 조치 실시
토목 | 철도 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 타설작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 구조 안정성부족 | M(2) | H(4) | 시점부/교각부/종점부 하부 벽체거푸집 구조안정성 검토 및 도면 작성 | 자재선정 후 구조검토 및 상세도면 재작성을 통한 시공계획 수립
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 지하 | 연결작업 | 기타 | 깔림 | 파일 두부접합 미흡에 의한 구조물 변형위험 | L(2) | L(3) | 파일 두부접합 상세도 반영 | 파일 두부접합 상세도 준수 철저
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 고소 | 고소작업 | 없음 | 떨어짐 | 안전시설물 미설치 | M(2) | H(4) | 추락위험구간에 안전 난간대, 추락방지망 등 안전시설물 설치 | 추락위험구간 작업 시 관리감독자 배치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 고소 | 기타 | 없음 | 없음 | 안전관리 미흡 | L(2) | M(3) | 안전관리비 계상 | 설계도서 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 바닥 | 기타 | 없음 | 없음 | 안전관리 미흡 | H(2) | H(3) | 안전관리비 계상 | 설계도서 준수
토목 | 철도 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 항타 및 항발작업 | 기타 | 질병 | 소음 진동검토미비 | M(3) | M(2) | 말뚝항타시 소음/진동 검토결과에 따라 소음영향을 최소화하기 위한 매입말뚝공법/현장타설말뚝공법 적용 | 매입말뚝공법/현장타설말뚝공법 설계사항 준수시공
토목 | 철도 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 기타 | 기타 | 감전 | 홍수 여유고미확보 | M(3) | M(2) | 송정천 홍수여유고(0.6m이상) 확보를 위해 저형고 라멘식 교량형식 적용 | 저형고 라멘식 교량 설계사항 준수시공
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 부딪힘 | 표지판 설치 불량 | L(2) | M(3) | 주의 규제 표지판 상세도 작성 | 설계도서 준수하여 시공
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 상부(위) | 고소작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전장비 착용 미흡 | H(4) | M(3) | 생명줄 및 추락방지망을 설치하도록 설계도면 명기 | 추락방지시설 상시점검 및 점검자 안전교육, 장비 지급
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 하부(아래) | 확인 및 점검작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전관리비 계상 미흡 | M(3) | M(3) | 시설물의 종류에 따른 안전관리 계획서 작성 비용 등을 포함한 안전관리비 적정 계상 | 설계도서 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 용접작업 | 없음 | 없음 | 용접시 불티비산으로 화재발생 | M(2) | M(3) | 용접작업시 화재방지 대책이 수립되도록 설계도면에 Note표기 | 불티의 비산방지 및 화기관리 철저
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 해체작업 | 낙하 | 부딪힘 | 기존구조물 철거시 신호수 미배치 및 관련 기준 미준수 | M(2) | H(4) | 철거시 주의사항을 설계 도서에 제시 | 단계별 작업순서 및 철거계획 수립, 안전관리자 배치
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 설치작업 | 기타 | 기타 | 설치도면 미작성 | M(3) | M(3) | 각 교량별 가축도 설치도면 설계에 반영 | 현장여건을 고려하여 설계의 적적성을 검토하고 가축도 시공계획 수립
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 하부(아래) | 부설 및 다짐작업 | 기타 | 없음 | 뒷채움 재료 불량 | M(3) | M(3) | 뒷채움 재료 및 시공 유의사항 도면에 제시 | -
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 기타 | 사전 위험성 검토 미실시 | M(3) | M(3) | 특허/신기술개발자로부터 위험성에 대한 검토서를 제출받아 설계도서에 수록 | 작업 전 위험요소, 위험성, 저감대책에 대한 검토서를 참고하여 작업계획 수립
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 하부(아래) | 용접작업 | 화재 | 화상 | 불씨 비산 | M(3) | M(3) | 불티비산방지포 활용 및 화재감시자 배치하에 작업 | 화재 예방대책 수립 및 단부구간 떨어짐 예방조치 실시
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 옆 | 상차 및 하역작업 | 전도 | 부딪힘 | 가물막이 단부 붕괴 | M(2) | M(3) | 가축도 단부 전락방지를 위한 토사다이크 등의 설치 | 각종 건설장비 주변 안전조치 여부 확인
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 특허공사 중 안전정보 누락에 의한 오시공 시 위험잠재 | L(2) | L(3) | 특허관련 안전정보를 설계에 반영 | 특허관련 안전정보를 참고하여 안전작업 실시
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 운반작업 | 파열,파단 | 기타 | 기상악화 | M(2) | H(4) | 바지선 추락방지 난간 및 구명조끼 비치 등 작업안전계획 수립 | 바지선 요동 최소화를 위한 결박 고정상태 상시 확인
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 고소 | 거치작업 | 기타 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 거더거치시 고소작업 안전시설 설치 미흡으로 작업자 추락 | M(3) | M(3) | 고소작업 안전시설 설치 설계도면 내용 반영 | 고소작업 안전시설물 (안전난간, 안전고리, 낙하물방지망) 설치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 위험 작업 시 작업허가제 미실시 | L(2) | L(3) | 위험 작업 시 작업허가제 운영사항 반영 | 위험 작업 시 작업허가제 운영
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전장비 미비 | M(2) | M(3) | 작업자 상부작업 최소화를 위한 케이블 크레인 시스템계획 | 상부 작업자는 안전난간에 안전대 걸고 작업
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 고소 | 거치작업 | 파열,파단 | 부딪힘 | 로프상태 확인미흡으로 거더와 작업자 부딪힘 | M(2) | M(3) | 와이어로프 상태확인, 유도로프 설치 및 자재 인양 작업 시 2줄걸이 준수내용 도면 반영 | 와이어로프 상태확인, 유도로프 설치 ,HOOK 해지장치 손상 유무 점검
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 지반 불량으로 동바리 등 무너짐 발생 | M(3) | M(3) | 가설공사(동바리.비계) 하부기초 안전성 확보내용 도면 반영 | 가설공사(동바리.비계) 하부기초 지지력 확인후 보강 및 평탄성 유지
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 사전 위험성 검토 미실시 | M(3) | M(3) | 특허/신기술개발자로부터 위험성에 대한 검토서를 제출받아 설계도서에 수록 | 작업 전 위험요소, 위험성, 저감대책에 대한 검토서를 참고하여 작업계획 수립
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 정리작업 | 붕괴 | 깔림 | 자재 임시적치장 자재적치 불량 으로 작업자 깔림 | M(3) | M(3) | 가설재 및 관 등의 자재 결속 등 안전 준수내용 도면 반영 | 가설재 및 관 자재 등의 결속확인, 보관 높이, 바닥 평탄성 유지 확인
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 용접작업 | 화재 | 화상 | 가시설 연결부 용접작업시 방지대책 미흡 | M(2) | M(3) | 가시설 연결부 용접작업시 방지대책 수립 | 불티의 비산방지 및 화기관리 철저
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 안전난간대 미설치 | L(2) | H(4) | - | 교량 상부 안전난간대 설치, 작업 전 안전대 착용 및 체결 상태 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 사전 위험성 검토 미실시 | M(3) | M(3) | 특허/신기술개발자로부터 위험성에 대한 검토서를 제출받아 설계도서에 수록 | 작업 전 위험요소, 위험성, 저감대책에 대한 검토서를 참고하여 작업계획 수립
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 옆 | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 가물막이 설치 미흡 | M(3) | M(3) | 하천수 유입방지를 위한 가물막이 설치계획 수립 | 반영된 가물막이 도면에 맞게 시공
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 교량 상부 안전시설 미설치에 의한 근로자 추락 | L(3) | L(3) | 교량 상부 안전시설 설치도면 반영 | 안전시설 설치관리 철저
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 옆 | 상차 및 하역작업 | 전도 | 없음 | 가축도 단부 붕괴 | M(2) | M(3) | 가축도 단부 전락방지를 위한 토사다이크 등의 설치 | 각종 건설장비 주변 안전조치 여부 확인
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 기타 | 케이블 장력, 피로, 진동 등에 대한 안정성 미검토 | M(3) | M(3) | 케이블 장력, 피로 진동 등에 대한 안전성 검토하여 설계에 반영 유자관리로 인한 케이블 절단 및 교체 시에도 안정성을 확보할 수 있는지 검토 | -
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 옆 | 상차 및 하역작업 | 전도 | 부딪힘 | 가물막이 단부 붕괴 | M(2) | M(3) | 가축도 단부 전락방지를 위한 토사다이크 등의 설치 | 각종 건설장비 주변 안전조치 여부 확인
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 하부(아래) | 확인 및 점검작업 | 붕괴 | 깔림 | 건설기술진흥법 안전관리비 계상 불량 | L(2) | H(4) | 건설기술진흥법상의 안전관리비 해당 항목별 적정 계상 | 설계도서 준수하여 설치
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 작업계획 미수립 | M(2) | M(2) | - | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 옆 | 굴착작업 | 기타 | 기타 | 안전관리 미흡,법규 미준수 | M(3) | M(3) | 건설공사 안전관리에 필요한 비용을 계상 | 안전관리비 산정이 적정한지 검토하고 해당 목적에만 사용되도록 관리
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 거치작업 | 낙하 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 이동식크레인 활용 교량상부 거더 거치작업시 거더낙하 | M(3) | M(3) | 이동식크레인 활용 교량상부 거더 거치작업시 전도방지시설 설치 | 전도방지시설 설치 및 고소작업 안전설비 설치
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 하부(아래) | 용접작업 | 화재 | 화상 | 용접 불씨 | M(3) | M(3) | 불티비산방지포 활용 및 화재감시자를 배치하에 작업 | 화재 예방대책 수립 및 단부구간 떨어짐 예방조치 실시
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 하부(아래) | 용접작업 | 화재 | 화상 | 용접 불씨 | M(3) | M(3) | 불티비산방지포 활용 및 화재감시자를 배치하에 작업 | 화재 예방대책 수립 및 단부구간 떨어짐 예방조치 실시
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 이동 | 기타 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전시설 미비로 작엊자 떨어짐 | H(4) | M(2) | 상부 이동시 추락방지 안전시설 설계도면 반영 | 구조물 고소 작업시 추락방지 안전시설 설치
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 기타 | 사전 위험성 검토 미실시 | M(3) | M(3) | 특허/신기술개발자로부터 위험성에 대한 검토서를 제출받아 설계도서에 수록 | 작업 전 위험요소, 위험성, 저감대책에 대한 검토서를 참고하여 시공계획 수립
토목 | 교량 | 철도교량 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 지하 | 기타 | 기타 | 감전 | 수해 대비책 미흡 | M(2) | M(3) | 배수처리 계획 및 양수작업 시 안전수칙 수립 | -
토목 | 교량 | 철도교량 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 없음 | 몰탈 충전 불량 | M(2) | H(4) | 승인된 무수축몰탈 밀착 시공관리 도면에 제시 | -
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 이동 | 충돌 | 깔림 | 안전시설 미흡으로 차량충돌 | H(4) | M(2) | 공사중 교통처리계획 수립 및 교통안전시설 설치 반영 | 교통 안전시설물 시인성 확보, 공사차량 서행
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 하부(아래) | 용접작업 | 화재 | 화상 | 용접 불씨 | M(3) | M(3) | 불티비산방지포 활용 및 화재감시자를 배치하에 작업 | 화재 예방대책 수립 및 단부구간 떨어짐 예방조치 실시
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 부설 및 다짐작업 | 충돌 | 끼임 | 이동경로 복잡으로 작업자 포장장비와 충돌발생 | M(2) | M(3) | 포장 작업계획 수립 및 내용 도면 제시 | 포장작업 장비 후진시 후방경계 강화, 안전요원 배치
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 하부(아래) | 용접작업 | 화재 | 화상 | 용접 불씨 | M(3) | M(3) | 불티비산방지포 활용 및 화재감시자를 배치하에 작업 | 화재 예방대책 수립 및 단부구간 떨어짐 예방조치 실시
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 옆 | 이동 | 충돌 | 부딪힘 | 가도 단부 안전시설물 미설치 | M(2) | M(3) | 가도 단부 안전시설물 설치계획 수립 | 각종 건설장비 주변 안전조치 여부 확인
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 마감작업 | 폭발 | 화상 | 도장자재 보관 미흡 | M(2) | M(2) | 도장자재 보관방법 표기 | 도장자재 보관부근 소화기 배치 및 작업 전 MSDS교육 실시
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 작업계획 미수립 | M(2) | M(2) | - | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 하부(아래) | 용접작업 | 화재 | 화상 | 용접 불씨 | M(3) | M(3) | 불티비산방지포 활용 및 화재감시자를 배치하에 작업 | 화재 예방대책 수립 및 단부구간 떨어짐 예방조치 실시
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 기타 | 사전 위험성 검토 미실시 | M(3) | M(3) | 특허/신기술개발자로부터 위험성에 대한 검토서를 제출받아 설계도서에 수록 | 작업 전 위험요소, 위험성, 저감대책에 대한 검토서를 참고하여 시공계획 수립
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지시설 미설치 | M(2) | H(4) | 데크골조 설치시근로자 추락방지시설을 설계도서에 반영 | 고소작업전 작업허가서 작성 및 관리감독관 검토 시행
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 하부(아래) | 확인 및 점검작업 | 충돌 | 기타 | 현장 안전관리 미흡 | L(2) | H(4) | 건설기술진흥법상의 안전관리비 해당 항목별 적정 계상 | 설계도서 준수하여 설치
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 상부(위) | 기타 | 기타 | 넘어짐(물체에 걸림) | 강관파일 안전캡 미설치 | M(2) | M(3) | 강관파일 안전캡 설치 계획을 도면 NOTE 표기 | 개구부 발생 즉시 안전캡 설치 및 표시 부착
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 상부(위) | 기타 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 기초 미시추 구간 지지력 미확보 | L(2) | M(4) | 잔여 위험요소 저감대책을 도면에 명시Ð미시추 구간 지지층 확인 위한 보완조사 설계 반영 | 시공 중 보완조사를 통한 지지층 확인
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 상부(위) | 고소작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전장비 착용 미흡 | H(4) | M(3) | 생명줄 및 추락방지망을 설치하도록 설계도면 명기 | 추락방지시설 상시점검 및 점검자 안전교육, 장비 지급
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 절단작업 | 기타 | 넘어짐(물체에 걸림) | 개구부 발생으로 작업자 넘어짐 발생 | M(2) | M(4) | 말뚝 두부절단 후 안전캡 설치 주의사항 도면 반영 | 말뚝 항타 및 두부절단 후 안전캡 설치
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 상부(위) | 용접작업 | 화재 | 화상 | 용접 불씨 | M(3) | M(3) | 불티비산방지포 활용 및 화재감시자를 배치하에 작업 | 화재예방대책 수립 및 단부구간 떨어짐 예방 조치 실시
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 하부(아래) | 용접작업 | 화재 | 화상 | 용접 불씨 | M(3) | M(3) | 불티비산방지포 활용 및 화재감시자를 배치하에 작업 | 화재 예방대책 수립 및 단부구간 떨어짐 예방조치 실시
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 고소작업 시 안전시설 미 설치에 의한 근로자 추락위험 | L(2) | L(3) | 추락위험구간 안전시설 설치도면 반영 | 안전시설 설치관리 철저
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 고소 | 타설작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 고소작업시 안전관리 미흡으로 시설물 낙하 및 작업자 추락 | M(3) | M(3) | 고소작업자 안전관리 계획 | 가설공사 시공상세도 작성 및 표준시방서를 참고하여 안전대책 수립
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 하부(아래) | 용접작업 | 화재 | 화상 | 용접 불씨 | M(3) | M(3) | 불티비산방지포 활용 및 화재감시자를 배치하에 작업 | 화재 예방대책 수립 및 옥외 근로자 온열질환 예방대책 수립
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 가물막이 도면 누락으로 위험잠재 | L(2) | L(3) | 교량 하부 가물막이 도면 반영 | 교량 가물막이 설치하여 안전재해 예방
토목 | 철도 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 설치작업 | 전도 | 끼임 | 지지력 부족, 정격하중초과 | M(3) | M(3) | 장비작업장 평탄화 및 지지력확보, 정격하중 초과인양 금지 | 재하시험을 하여 지지력확보
토목 | 철도 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 기타 | 기타 | 부딪힘 | 철도 노반 처짐 및 융기 | M(3) | M(3) | 상부노반 레일보강공 설치 및 강관 외부 그라우팅 주입압력을 조정하여 보강계획수립 | 주입압 관리 철저 및 시공중 변위 발생 상시 점검
토목 | 철도 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 기타 | 기타 | 부딪힘 | 철도 노반 처짐 | M(3) | M(3) | 추진시 지장 교대부 단계별 Wire Saw절단으로 측벽부 노반 침하 방지 | 작업자 안전교육 철저 및 노반 감시원을 배치 및 실시간 계측 체크
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 지반다짐 미흡 | H(3) | H(3) | 기계화장비 공사전에 충분한 지반조사를 시행토록 설계도에 명기 | 장비운용관련 안전수칙 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 운반작업 | 없음 | 기타 | 인력운반 안전작업 미준수 | M(2) | M(2) | 해당없음 | 인력운반 시 안전규정 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 안전설비 미설치 | M(3) | M(3) | 상부 작업 시 안전대 부착설비 사전설치토록 설계도 명기 | 상부 작업 시 안전시설 선 설치후 작업
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 인양작업 | 기타 | 기타 | 바지선 안전난간 미설치 | M(3) | H(4) | 바지선 외측 안전난간 설치 상세도 작성 | 바지선 인양 작업 시 안전수칙 준수 및 도면 준수
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 인양작업 | 기타 | 기타 | 작업 판계파고 기준 미수립 | M(3) | H(4) | 작업한계파고 기준에 따른 바지선 적정 제원 검토 | 바지선 인양 작업 시 안전수칙 준수 및 도면 준수
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 설치작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 구조적 안전성 미검토 | L(2) | H(4) | 낙석방지책 구조적 안전성 검토 | 낙하물 방호망 설치 지침 준수로 작업자 추락위험 제거
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 고소작업 | 낙하 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전관리 미흡 | M(3) | M(3) | 추락재해 방지시설을 설치하도록 설계도서에 반영 | 근로자 추락방지를 위한 안전대책 수립 및 교육실시
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조적 안전성 미검토 | L(2) | H(4) | 안전발판(강관비계) 구조적 안전성 검토 | 비계 설치 및 해체시 작업계획서 작성
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 가설삭도 시공 순서도 미작성 | M(3) | H(4) | 가설삭도 설치 상세도 작성 | 장비 규격별 사용 와이어로프에 대한 시공계획 수립
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 앞 | 기타 | 기타 | 분류불능 | 교대 전면부 보호공 설치 누락 | H(4) | M(2) | 계획선 표시에 따른 법면보호공을 설치하여 하천정비에 따른 안전성 확보 및 표준안 설계도 반영 | 설계도서를 준수하여 시공철저
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 상부(위) | 용접작업 | 화재 | 화상 | 용접 불씨 | M(3) | M(3) | 불티비산방지포 활용 및 화재감시자를 배치하에 작업 | 화재 예방대책 수립 및 단부구간 떨어짐 예방조치 실시
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 기타 | 풍동실험 미실시 | L(2) | M(3) | 풍동실험을 통한 구조적 안전성 검토 | 출렁다리 시공 시 주변 풍환경 및 주변 환경을 고려하여 안전대 착용 및 안전기준 수립
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(분류불능) | 가설게획 미수립 | L(2) | H(4) | 데크 상부 거더 가설게획 수립 상세도 작성 | 데크 상부 시공 시 용접 및 볼트 체결 작업 주의사항 숙지
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 기타 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 풍속기준 미인지 | L(2) | H(4) | 풍속 및 강우량 등에 대한기준 수립 | 바지선 인양 작업 시 안전수칙 준수 및 도면 준수
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조적 안전성 미검토 | M(3) | H(4) | 유지관리로 인한 케이블 절단 및 교체 시 안전성 확보 등 구조적 안전성 검토 | 출렁다리 시공 시 주변 풍환경 및 주변 환경을 고려하여 안전대 착용 및 안전기준 수립
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 없음 | 설계적용 기준 미수립 | M(3) | M(3) | 국토교통부 설계 기준 재수립하여 설계도서 재검토 | -
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 기타 | 기타 | 교통사고 | 공사중 사전예고 미흡으로 통행차량 충돌 | M(3) | M(3) | 공사중 교통안전시설 설치(주/야간) | 예상가능한 안전사고 발생지점 및 민원 등을 파악하여 사전조치
건축 | 건축물 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 기타 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전대 걸이시설에 2인 이상 구명줄 걸기 | M(2) | M(2) | 교량 및 구조물, 건축공사 중 안전대 걸이 시설 설치 시 구명줄에 2인 이상 안전대 걸기 금지 표기 | 작업자 개인 보호구 착용 후 작업 실시
건축 | 건축물 | 수련시설 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 하부(아래) | 용접작업 | 화재 | 화상 | 용접 불씨 | M(3) | M(3) | 불티비산방지포 활용 및 화재감시자를 배치하에 작업 | 화재 예방대책 수립 및 단부구간 떨어짐 예방조치 실시
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 이동 | 충돌 | 교통사고 | 안전시설 미비 | M(2) | H(4) | 단계별 교통처리계획도 작성 | 작업장 내 각종 표지 및 안전시설상태 수시점검
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_고장력볼트 이음부 지압 및 전단 접합 미검토 | L(2) | H(4) | 고장력볼트 이음부 지압 및 전단 접합 검토 | 고장력볼트 검사 및 조임순서 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 감전 | 화재예방 미비 | M(3) | M(3) | 가시설내 용접장비 및 전기시설 접지상태, 절연상태 필수 점검 | 감전발생을 고려한 사전안전 및 응급조치교육 시행
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 작업허가제 미운영에 의한 시공중 위험잠재 | M(2) | H(2) | 작업허가제 관련 사항을 설계도서에 반영 | 작업허가제 실시
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 기타 | 사전 위험성 검토 미실시 | M(3) | M(3) | 특허/신기술개발자로부터 위험성에 대한 검토서를 제출받아 설계도서에 수록 | 작업 전 위험요소, 위험성, 저감대책에 대한 검토서를 참고하여 시공계획 수립
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 시공순서도 미작성 | M(3) | H(4) | 교량 구조형식에 따라 시공순서도 작성 | 교량공사 안전보건작업 지침 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 고소작업 및 자재낙하 | M(3) | M(3) | 안전고리 연결로프, 추락방지 및 낙하물방지망 설치 | 고소작업 시 안전띠 및 생명줄 착용 관리감독 실시
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 고소작업 | M(3) | M(3) | 안전고리 연결로프 및 추락방지망 설치 | 고소작업 시 안전띠 및 생명줄 착용 관리감독 실시
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 작업계획 미수립 | M(2) | M(2) | - | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 거더 및 슬라브 바닥판 거푸집 설치 시 안전대 부착설비 미설치로 인한 근로자 추락위험 | M(4) | M(2) | 거더 거치 전 안전대부착설비, 안전난간을 지상에서 선조립후 거치토록 시공순서도에 반영 | 시공계획서 수립시 해당 조립 범위 준수 시공
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 상부(위) | 거치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설 미비 | M(3) | H(4) | 생명줄 및 추락방지망을 설치하도록 설계도면 명기 | 추락방지시설 상시점검 및 점검자 안전교육, 장비 지급
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 상부(위) | 운반작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 낙하물 | M(3) | M(3) | 낙하물방지공(방호선반) 설계내역서 작성 | 낙하물 방지망 (방호선반) 설치 및 신호수 배치에 의한 통행 안전 확보
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 기타 | 집중호우 등 외적요인 | M(3) | H(4) | 가도에 PP마대쌓기 및 흄관설치로 토공보호 | 우기 및 홍수시를 피한 시공 및 우기 전 철거를 통한 안전성 확보
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 옆 | 기타 | 기타 | 감전 | 양수계획 미비 | L(2) | H(4) | 하천 양수작업 시 감전 등에 대한 안전지침 작성 | 양수작업 시 지반침하, 붕괴에 대한 사항 정기적인 확인 관리
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 고소 | 고소작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설 미흡 | M(3) | H(4) | 작업자 생명줄 및 추락방지망을 설치토록 설계도면 명기 | 추락방지시설 상시점검 및 점검자 안전교육, 안전장비 지급
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 바닥 | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 개구부 방호조치 미흡 | L(2) | H(4) | - | 개구부 방호 덮개 설치, 개구부 주변 안전난간대 설치
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 하부(아래) | 확인 및 점검작업 | 충돌 | 기타 | 현장 안전관리 미흡 | L(2) | H(4) | 건설기술진흥법상의 안전관리비 해당 항목별 적정 계상 | 설계도서 준수하여 설치
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 옆 | 타설작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조 안전부족 | M(3) | H(4) | 설계단계 교각 코핑폼 및 기둥강재폼 구조검토 수행 및 상세도 작성 | 필요시 현장여건을 고려한 가설구조물 추가 구조검토 수행
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 고소 | 인양작업 | 충돌 | 부딪힘 | 유도로프 미설치 | M(3) | M(3) | 크레인 작업관련 도면 작성으로 중량물 인양 작업시 유도로프 내용 설계도서 반영 | 인양작업 안전관리기준 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 인양작업 | 전도 | 깔림 | 중량물 인양검토 미흡 | M(2) | M(3) | 중량물 인양 검토 및 인양거리를 고려한 크레인 검토 후 보고서 명기 | 이동식크레인 양중작업의 안전성검토 지침 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 옆 | 기타 | 기타 | 감전 | 양수계획 미비 | L(2) | H(4) | 하천 양수작업 시 감전 등에 대한 안전지침 작성 | 양수작업 시 지반침하, 붕괴에 대한 사항 정기적인 확인 관리
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 가설벤트 시공상세도 및 구조계산서 누락에 의한 붕괴위험 | M(2) | H(4) | 가설벤트 시공상세도 작성 및 구조계산을 시행하여 설계도서에 반영 | 해당없음
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 기타 | 피뢰침 설치계획 미수립으로 낙뢰에 의한 감전위험 | M(3) | M(3) | 피뢰침 설치상세도를 작성하여 설계도서에 반영 | 해당없음
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 기타 | 기타 | 기타 | 오탁방지 시설 설치 기준 미준수 근로자 익사 위험 | M(2) | M(2) | 해당없음 | 오탁방지시설 설치시 안전작업 기준 준수
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 기타 | 없음 | 기타 | 바지선 수상작업여건 미준수로 전복 위험 | M(2) | M(2) | 해당없음 | 풍속이 15m/sec 이상, 강우량 10㎜ 이상, 시계 1㎞ 이하의 안개일 때는 바지선을 이용한 작업 등을 중지
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 고소 | 인양작업 | 충돌 | 부딪힘 | 유도로프 미설치 | M(3) | M(3) | 크레인 작업관련 도면 작성으로 중량물 인양 작업시 유도로프 내용 설계도서 반영 | 인양작업 안전관리기준 준수
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 사전 위험성 검토 미실시 | M(3) | M(3) | 특허/신기술개발자로부터 위험성에 대한 검토서를 제출받아검토 후 보고서에 첨부 | 작업 전 위험요소, 위험성, 저감대책에 대한 검토서를 참고하여 작업계획 수립
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 주탑 시공계획 미수립에 의한 오시공 및 붕괴위험 | M(2) | M(3) | 주탑 시공계획을 수립하여 설계도서에 반영 | 해당없음
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 기타 | 화재 | 기타 | 작업허가제 미도입으로 근로자 부상 위험 | M(2) | M(2) | 해당없음 | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획 작성
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 용접작업 | 전도 | 화상 | 용접작업 시 화재예방조치 미시행에 의한 화재위험 | M(2) | M(2) | 해당없음 | 용접작업 시 화재예방조치 시행으로 작업장 내 화재예방
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 보수 및 교체작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 주탑 유지관리를 위한 사다리 미설치로 유지관리 중 근로자 추락위험 | M(2) | M(3) | 유지관리를 위한 사다리 설치계획을 수립하여 설계도서에 반영 | 해당없음
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 교각상부 작업 중 근로자 추락위험 | M(3) | M(3) | 작업발판 및 이동통로 설치 계획도 작성 | 비계 설치해체 순서 등 비계 작업 안전관리 계획서 작성 필요
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 바닥 | 기타 | 붕괴 | 넘어짐(기타) | 지반침하 | L(2) | M(3) | 뒷채움 재료는 시공전에 사용재료의 품질시험 성과를 공사 감독자/ 건설사업관리기술자에게 제출하여 승인을 받은 후 시공토록 도면 노트 표시 | 상시 지반침하 확인, 변위 확인 위한 계측관리 및 작동 여부 주기적 확인
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 기타 | 기타 | 기타 | 하천 홍수위 미표기/여유고부족 | L(2) | M(4) | 계획홍수량/홍수위를 고려한 경간장 /형하여유고 확보 | 경간장/형하여유고 설계사항 준수 시공
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 상부(위) | 설치작업 | 기타 | 넘어짐(물체에 걸림) | 강관 파일 안전캡 미설치 | M(2) | M(3) | 강관파일 안전캡 설치 계획을 도면 NOTE 표기 | 개구부 발생 즉시 안전캡 설치 및 표시 부착
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 고소 | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 관매달기 시공 중 추락위험 | L(2) | L(2) | 교량점검차(고소작업대) 작업계획도 반영 | 교량점검차 전도 방지조치 실시하여 안전시공
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 작업발판(Walking Tower System)설치기준 미준수 | M(2) | M(3) | - | 높이 3m 초과하는 계단에는 높이 3m 이내마다 너비 1.2m 이상의 계단참을 설치
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 기타 | 사전 위험성 검토 미실시 | M(3) | M(3) | 특허/신기술개발자로부터 위험성에 대한 검토서를 제출받아 설계도서에 수록 | 작업 전 위험요소, 위험성, 저감대책에 대한 검토서를 참고하여 시공계획 수립
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 상부(위) | 조립작업 | 파열,파단 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전대걸이시설 미설치 | L(2) | M(3) | 안전대걸이시설 설치 | 안전대걸이시설 설치 후 반드시 안전대 착용
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 작업계획 미수립 | M(2) | M(2) | - | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 교량받침 좌표 미준수 | M(2) | M(2) | - | 교량받침 좌표 준수하여 정확한 위치에 시공
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 설치작업 | 기타 | 기타 | 스마트 안전관리비 미계상 | M(3) | M(3) | 스마트 안전관리비 계상 | 해당없음
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 건설신기술 위험성 미검토 | M(2) | H(4) | 특허/신기술개발자로부터 위험성에 대한 검토서를 제출받아 검토 후 보고서에 첨부 | 교량 시공계획의 적적성 검토 및 이행 확인
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 고소 | 설치작업 | 기타 | 기타 | 공사기간 산정 기준 미흡 | M(2) | H(4) | 공공 건설공사의 공사기간 산정기준을 바탕으로 적정 공사기간 산정 | 착공전 설계에서 선정한 공사기간 산정 타당성 검토
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 옆 | 기타 | 기타 | 감전 | 양수계획 미비 | L(2) | H(4) | 하천 양수작업 시 감전 등에 대한 안전지침 작성 | 양수작업 시 지반침하, 붕괴에 대한 사항 정기적인 확인 관리
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 항타 및 항발작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 파일 안전캡 미설치 | M(3) | M(3) | 교량 기초말뚝 항타 시 두부 보강을 위한 파일 안전캡 설치하도록 설계도서(시방서) 반영 | 파일 상부 개구부 안전캡 설치 및 덮개 설치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 바닥 | 용접작업 | 화재 | 화상 | 안전조치 부적정 | L(2) | M(3) | 용접 작업 개인보호구 작용 | 개인보호구 착용 감독
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 가설벤트 계산서 누락 | M(2) | H(4) | 가설벤트 사용시 가설벤트 계산서 누락으로 붕괴 위험 | 가설벤트 설치공사 시 사전에 가설벤트 위치의 지반 지내력을 확인하여 부등침하 방지
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 타설작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공계획 미수립 | L(1) | L(1) | 구조검토 | 구조검토 사항 반영
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 기타 | 없음 | 기타 | MSDS 관리 미흡 | H(4) | M(2) | 고열의 아스콘과 신체접촉에 의한 화상을 방지하기 위해 반드시 안전보호구 착용후 작업 | 아스콘 고열에 화상을 입지 않도록 주의하여 작업 및 관리감독 철저
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설물 설치 미흡 | M(3) | M(3) | 거더 상부 추락방지용 안전시설물(안전대 걸이로프, 안전대 등) 착용후 작업 | 안전대 부착설비 설치 및 안전대 착용 후 작업토록 작업자 안전교육 실시
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 이동 | 충돌 | 교통사고 | 안전시설 미비 | M(2) | H(4) | 단계별 교통처리계획도 작성 | 작업장 내 각종 표지 및 안전시설상태 수시점검
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 굴착작업 | 없음 | 기타 | 안전관리 미흡 | L(2) | M(3) | - | 안전관리 이행여부확인
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 고소 | 이동 | 기타 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 고소 작업시 안전대 걸이시설 미설치로 작업자 추락 | M(2) | H(4) | 고소작업 추락방지 안전시설 설계도면 반영 | 구조물 고소 작업시 안전대 걸이시설 설치
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 타설작업 | 붕괴 | 깔림 | 타설기준 미준수로 작업자 깔림 | M(3) | M(3) | 설계의 타설 순서를 준수토록 설계도서 명시 | 설계제시된 타설 순서 및 시공속도 준수
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 용접작업 | 화재 | 화상 | 불티의 비산방지 및 화기관리 기준 미흡 | M(2) | M(3) | 용접작업 시 화재방지 대책이 수립되도록 설계도면에 Note표기 | 불티의 비산방지 및 화기관리 철저
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착 높이를 미고려한 굴착공법 적용 | L(2) | H(4) | 굴착 높이 및 현장여건을 고려한 가시설 공법 적용 OR 비탈면 안전성 검토 | 굴착 토사나 자재 등을 경사면 및 굴착부 배면 적재 금지
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 설치작업 | 낙하 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 고소작업전 안전시설 미설치로 작업자 추락 | M(3) | M(3) | 고소작업용 안전난간 시설 설치 도면 반영 | 고소작업전 안전시설 설치로 작업자 추락방지
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 전도 | 물체에 맞음 | 현장 조립장 설치계획 미수립 | M(3) | H(4) | 교량 거더 시공을 위한 장비 배치계획 수립(장비 반입구 및 장비 배치계획 수립) | 건설장비 사용 시 안전수칙 준수로 위험요소 제거
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지시설 미비 | M(3) | H(4) | 흙막이가시설 추락 방지시설 설치관련 내용 도면 명시 | 고소작업자 안전교육 및 추락방지시설 설치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 고소 | 고소작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지시설 미비 | M(3) | H(4) | 교량 상부가설 중 작업자/자재 추락방지를 위한 안전시설 도면 작성 | 고소작업자 안전교육 및 추락방지시설 설치
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 하부(아래) | 확인 및 점검작업 | 충돌 | 기타 | 건설기술진흥법 안전관리비 누락 | L(2) | H(4) | 건설기술진흥법상의 안전관리비 해당 항목별 적정 계상 | 설계도서 준수하여 설치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 하부(아래) | 용접작업 | 화재 | 화상 | 용접 불씨 | M(3) | M(3) | 불티비산방지포 활용 및 화재감시자를 배치하에 작업 | 화재 예방대책 수립 및 단부구간 떨어짐 예방조치 실시
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 기타 | 없음 | 기타 | 오탁방지 시설 설치작업 안전기준 미준수에 의한 근로자 익사위험 | M(2) | M(2) | 해당없음 | 오탁방지시설 설치시 안전작업 기준으로 근로자 익사위험 제거
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 작업허가 승인 미실시 | M(3) | M(3) | 공공공사 추락사고 방지에 관한 지침에 따라 위험 공종 작업 전 작업계획 제출 및 승인 후 작업 | 한번에 타설하여 거푸집 붕괴 발생하지 않도록 작업자 안전교육 및 관리감독 철저
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 기타 | 하천 호안 시공 안전작업 미준수 | M(2) | M(3) | 해당없음 | 하천 호안 시공 안전작업 준수
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 양수계획 미수립 | M(3) | M(3) | 터파기 구간 임시배수로 설치 등 우수유입 방지를 위한 양수계획 수립 후 작업 | 우기 전 배수시설(양수기, 배수펌프 등) 설치 및 수처리 방안 수립
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설물 설치 미흡 | M(3) | M(3) | 거더 상부 추락방지용 안전시설물(안전대 걸이로프, 안전대 등) 착용 후 작업 | 안전대 부착설비 설치 및 안전대 착용 후 작업하도록 작업자 안전교육 실시
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 교량 하부 추락방지망 미설치 | M(2) | L(4) | 교량 시공순서도에 근로자 추락방지 안전시설 설치계획 반영 | 설계도서 준수하여 추락방지망 설치
토목 | 터널 | 도로터널 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 고소 | 고소작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설 미비 | M(3) | H(4) | 추락방지망, 작업발판, 안전난간 등 안전설비 설치 | 지상에서 조립 가능한 부재는 사전 조립하여 인양 거치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 관매달기 구간 구조안전성 검토 미실시 | M(3) | H(4) | 관매달기 구간 구조안정성 검토수행 | 설계도서를 준수하여 시공
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 하부(아래) | 확인 및 점검작업 | 충돌 | 기타 | 안전관리비 계상 미흡 | L(2) | H(4) | 건설기술진흥법상의 안전관리비 해당 항목별 적정 계상 | 설계도서 준수하여 설치
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착 높이를 미고려한 굴착공법 적용 | L(2) | H(4) | 굴착 높이 및 현장여건을 고려한 가시설 공법 적용 OR 비탈면 안전성 검토 | 굴착 토사나 자재 등을 경사면 및 굴착부 배면 적재 금지
토목 | 교량 | 철도교량 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 앞 | 용접작업 | 화재 | 화상 | 가연성 물질에 불꽃 비산 | M(2) | M(3) | 소화설비 비치 및 소방 활동, 숙련공 투입 | 화기작업 대장작성 및 관리책임자 선임
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 앞 | 설치작업 | 충돌 | 교통사고 | 운행선 근접공사 안전기준 미준수 | M(2) | H(4) | 운행선 근접공사 제기준 제시 | -
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 타설작업 | 파열,파단 | 부딪힘 | 그라우팅 속도 | M(3) | M(3) | 콘크리트 타설시 쉬스단부 및 정착구 부분 세심한 주의 | 정착구가 PS강선축에 직각으로 고정 확인
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_고장력볼트 이음부 지압 및 전단 접합 미검토 | L(2) | H(4) | 고장력볼트 이음부 지압 및 전단 접합 검토 | 고장력볼트 검사 및 조임순서 준수
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 지하 | 조립작업 | 기타 | 감전 | 우수 유입 | M(2) | M(3) | - | 배수계획 및 양수작업 시 안전수칙 제시
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 거치작업 | 없음 | 끼임 | 어긋남 | M(2) | M(3) | 가이드레일에 와이어 소선 거치시 일정한도 이내가 되도록 설치 | 주케이블의 도장 시 도료의 비산방지를 위한 조치실시
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 고소 | 확인 및 점검작업 | 파열,파단 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 반입장비의 과하중 | M(3) | M(3) | - | 점검시설 출입구에 하중제한 표지 설치
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 이동 | 충돌 | 교통사고 | 안전시설 미비 | M(2) | H(4) | 교통처리계획도 및 교통안전시설물 제시 | 작업장 내 각종 표지 및 안전시설상태 수시점검
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 없음 | 특허공법 미제출 | M(3) | M(3) | 특허개발자로부터 위험성에 대한 검토서를 제출받아 보고서에 첨부 | -
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 교량철거 작업시 안전성검토 미실시로 인한 붕괴 | H(3) | H(3) | 철거작업 안전성검토 실시 | 시공순서 준수 및 근로자 안전교육
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 지반다짐 미흡 | H(3) | H(3) | 기계화장비 공사전에 충분한 지반조사를 시행토록 설계도에 명기 | 장비운용관련 안전수칙 준수
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 기타 | 낙하 | 기타 | 교량시공계획 미흡 | M(3) | M(3) | 교량가설 상세 계획 수립 및 시공순서도 제시 | 교량가설 설계사항 준수 시공
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(10미터 이상) | 교대 받침 설치 작업 중 근로자 떨어짐 | H(3) | H(3) | 교대 안전대 걸이시설 설치 | 보호구 착용 및 근로자 교육
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 앞 | 용접작업 | 화재 | 화상 | 가연성 물질에 불꽃 비산 | M(2) | M(3) | 소화설비 비치 및 소방 활동, 숙련공 투입 | 화기작업 대장작성 및 관리책임자 선임
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(10미터 이상) | 거더 상부 작업 중 근로자 추락 | H(3) | M(2) | 거더 상부 안전난간대 설치계획 반영 | 안전난간대 설치 및 근로자 보호구 지급
조경 | 생태공원 |  | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토 미실시 | M(3) | H(4) | 강관 거더교에 대한 구조검토 | 착수전 제작, 조립, 설치 등에 관한 시공계획서 제출
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 기타 | 사전 위험성 검토 미실시 | M(3) | M(3) | 특허/신기술개발자로부터 위험성에 대한 검토서를 제출받아 설계도서에 수록 | 작업 전 위험요소, 위험성, 저감대책에 대한 검토서를 참고하여 시공계획 수립
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 하부(아래) | 확인 및 점검작업 | 충돌 | 기타 | 건설기술진흥법 안전관리비 누락 | L(2) | H(4) | 건설기술진흥법상의 안전관리비 항목별 계상 | 설계도서 준수하여 설치
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 옆 | 상차 및 하역작업 | 전도 | 부딪힘 | 가축도 단부 붕괴 | M(2) | M(3) | 가도 단부 전락방지를 위한 토사다이크 등의 설치 | 각종 건설장비 주변 안전조치 여부 확인
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 구조안정성부족 | M(3) | M(3) | 국도7호선 통과교량 아치교 트랜스포터 가설 시 사용되는 가설구조물에 대한 구조계산 수행 및 상세 시공계획 수립 | 교량가설 설계사항 준수시공
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 해체작업 | 기타 | 떨어짐(10미터 이상) | 교량 철거 작업 중 근로자 추락위험 | H(3) | H(3) | 교량하부 작업발판 설치 | 시공순서 준수 및 근로자 안전교육
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 고소 | 고소작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 교량상부 작업 중 근로자 추락 | M(3) | M(3) | 교량 상부 안전난간대 설치계획 반영 | 안전난간대 설치, 근로자 보호구 지급
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 바닥 | 용접작업 | 화재 | 화상 | 안전조치 부적정 | L(2) | M(3) | 용접 작업 개인보호구 작용 | 개인보호구 착용 감독
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 건설기술 또는 특허공법 시공 시 위험성 미검토 | M(3) | M(2) | 특허공법 시공 전 위험성 검토를 시행하여 설계도서에 반영 | 해당없음
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 설치작업 | 기타 | 기타 | 작업구간 미인지 | M(3) | M(3) | 주의구간,완화구간을 교통처리계획도에 반영 | 공사장 주변 통행 안전관리대책 수립
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조계산서 누락 | L(2) | H(4) | 벽체 거푸집 구조적 안전성 작성하여 설계에 반영 | 콘크리트 타설 시 거푸집 이상 유무 확인
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 부딪힘 | 교통안전시설물 미강성 제품 | L(2) | H(4) | 보호시설(PE휀스)을 중량의 시설로 변경 | 신호수 배치 및 안전교육 실시
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 기타 | 없음 | 기타 | 바지선 안전수칙 미준수 | M(2) | M(3) | 해당없음 | 바지선 안전수칙 미준수
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 기타 | 화재 | 기타 | 사전허가제 미시행에 의한 위험요소 잠재 | M(2) | M(2) | 해당없음 | 위험공종 작업 전 안전작업허가제 시행으로 재해방지
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 설치작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 구조적 안전성 미검토 | L(2) | M(3) | 관 매달기 구간 구조적 안전성 검토 | 공사장 주변 통행 안전관리대책 수립
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 바닥 | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 건설장비 진입로 설치계획 누락 | M(3) | H(4) | 건설장비 진입로 계획 반영 | 중장비 등 토공 등의 이동시 중장비 운용에 관한 시공계획 수립
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 기타 | 집중호우로 인한 가도 통수배관의 붕괴위험 | L(2) | L(2) | 집중호우를 대비하여 통수배관을 D1000으로 반영하고 일부구간만 가도로 시공 | 기상을 확인하고 사전 안전조치 및 작업계획 수립
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 지반다짐 미흡 | H(3) | H(3) | 지반조사 관련 자료 첨부 | 장비운용관련 안전수칙 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업허가제 미도입 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공불량 | L(2) | H(4) | 보강방안에 따른 시공순서 및 상세도 작성 | 설계도서 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 하부(아래) | 용접작업 | 화재 | 화상 | 용접 불씨 | L(2) | M(3) | 불티비산방지포를 활용한 용접작업 계획 도면 표현 | 화재 예방대책 수립 및 단부구간 떨어짐 예방조치 실시
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공불량 | L(2) | H(4) | 보강방안에 따른 시공순서 및 상세도 작성 | 설계도서 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 하부(아래) | 용접작업 | 화재 | 화상 | 용접 불씨 | L(2) | M(3) | 불티비산방지포를 활용한 용접작업 계획 도면 표현 | 화재 예방대책 수립 및 단부구간 떨어짐 예방조치 실시
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 하부(아래) | 확인 및 점검작업 | 충돌 | 기타 | 건설기술진흥법 안전관리비 계상 미흡 | L(2) | H(4) | 건설기술진흥법상의 안전관리비 해당 항목별 적정 계상 | 설계도서 준수하여 설치
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 기타 | 교량 설치 작업 중 교통사고 발생 | H(3) | H(3) | 교통 통제계획 반영 | 신호수 배치 / 근로자 교육 실시
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착 계획도 미작성 | M(3) | M(3) | 교량 굴착 시 굴착계획도 작성 | 굴착 토사나 자재 등 경사면 및 굴착부 배면 적재 금지
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 바닥 | 용접작업 | 화재 | 화상 | 안전조치 부적정 | L(2) | M(3) | 용접 작업 개인보호구 작용 | 개인보호구 착용 감독
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 기타 | 사전 위험성 검토 미실시 | M(3) | M(3) | 특허/신기술개발자로부터 위험성에 대한 검토서를 제출받아 설계도서에 수록 | 작업 전 위험요소, 위험성, 저감대책에 대한 검토서를 참고하여 시공계획 수립
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 상부(위) | 용접작업 | 기타 | 감전 | 안전장치 미설치 | M(3) | M(3) | 누전차단기를 경유하여 용접기의 전원 인출 | -
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 기타 | 기타 | 교통사고 | 레일 단차 | M(2) | H(4) | 교량인상에 따른 궤도영향 검토 및 계측계획 제시 | -
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 기타 | 사전 위험성 검토 미실시 | M(3) | M(3) | 특허/신기술개발자로부터 위험성에 대한 검토서를 제출받아 설계도서에 수록 | 작업 전 위험요소, 위험성, 저감대책에 대한 검토서를 참고하여 시공계획 수립
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 하부(아래) | 확인 및 점검작업 | 충돌 | 기타 | 건설기술진흥법 안전관리비 누락 | L(2) | H(4) | 건설기술진흥법상의 안전관리비 해당 항목별 적정 계상 | 설계도서 준수하여 설치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 고소작업 시 근로자 추락위험 | L(2) | L(3) | 근로자 떨어짐 예방을 위한 방호조치 도면 반영 | 근로자 떨어짐 예방을 위한 방호조치 실시하여 안전작업
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 신기술 위험저감대책 미제출 | L(2) | H(4) | 신기술개발자 또는 특허권자로부터 위험요소,위험성 저감대책에 대한 검토결과 제출 | 신기술위험저감대책 내용확인 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 외벽 | 기타 | 고소 | 고소작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 추락방지대책 미흡 | M(3) | M(3) | 안전대, 구명줄 등 안전설비 설계도서 반영 | 추락방지 안전시설 준수 및 안전교육 철저
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 설치작업 | 기타 | 기타 | 환경보전시설 설치 부적정 | M(3) | M(3) | 잔여 위험요소 저감대책을 도면에 명시Ð오탁방지망 설치계획 및 안전관리 등 주의사항 도면 작성 | 오탁방지망 설치계획에 따른 단계별 시공Ð안전관리사항 및 주의사항 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 용접작업 | 화재 | 화상 | 자재에 불티가 옮겨 붙음Ð화재 예방 미흡 | L(2) | M(3) | 잔여 위험요소 저감대책을 도면에 명시Ð용접자로부터 5m내에 물통, 불받이 포, 건조사, 소화기를 비치하도록 도면에 명시 | 용접구간 내 화기 위험물질 관리 철저
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 기타 | 기타 | 기타 | 환경보전시설 설치 부적정 | M(3) | M(3) | 잔여 위험요소 저감대책을 도면에 명시Ð오탁방지망 설치계획 및 안전관리 등 주의사항 도면 작성 | 오탁방지망 설치계획에 따른 단계별 시공Ð안전관리사항 및 주의사항 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 기타 | 기타 | 기타 | 환경보전시설 설치 부적정 | M(3) | M(3) | 잔여 위험요소 저감대책을 도면에 명시Ð오탁방지망 설치계획 및 안전관리 등 주의사항 도면 작성 | 오탁방지망 설치계획에 따른 단계별 시공Ð안전관리사항 및 주의사항 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 절단작업 | 충돌 | 깔림 | 포장 절단기 작업방법 불량 | M(2) | H(3) | 포장 절단작업시 안전관리사항 설계도서 명기 | 공사 중 통행차량 및 진출입로 등 지역주민 통행불편 없도록 교통처리대책 수립등 민원발생 방지 조치 최우선 업무 수행
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 설치작업 | 없음 | 부딪힘 | 케이블 이탈 | M(2) | M(3) | 아치케이블 가설계획에 의한 설치 안전성 확보 | 작업시 외부인 출입 통제, 경고표시 및 개인보호구 착용
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 작업계획 미수립 | M(2) | M(2) | - | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 앞 | 설치작업 | 기타 | 없음 | 오탁방지망 미설치 | M(2) | M(2) | 하천공사 오탁방지망 설치 계획을 설계도서에 반영 | 앵커의 종류 및 규격은 시공시 현장여건을 검토후 설치]
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 이동 | 붕괴 | 깔림 | 구조 안전성 미검토 | M(3) | H(4) | 가설교량 안전성 검토 및 상세도 제시 | 가설교량 좌우측 추락방지 난간 설치
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 세굴방지공 미설치 | M(2) | H(4) | 교량 세굴영향성 검토를 설계도서에 반영 | 세굴보호공 설치 방법 및 순서에 대해서는 사전에 세굴보호공 배치점의 위치를 정한 설치 계획서를 작성
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 교량 시공순서 오류에 의한 변형 등 위험잠재 | L(2) | L(3) | 교량 시공순서도 반영 | 교량 시공계획 수립 및 준수 철저
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 설치작업 | 기타 | 깔림 | 거더 제작 기준 미준수 | M(2) | M(3) | 거더 제작 공정시 위험요소 도서 명기 | 거더 제작시 제작장 단계별 안전기준 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 연결작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 긴장 기준 제시 미비 | M(2) | M(3) | 거더 긴장 상세 기준 및 시공상세도 반영 | 시공단계별 처짐 확인 및 제시된 긴장력 기준 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 바닥 | 기타 | 없음 | 없음 | 안전관리비 미 반영 | L(2) | M(3) | 안전관리비계상 및 내역서 반영 (건설기술진흥법 제63조 안전관리비용) | 안전관리비 계획 대비 집행 -통행안전시설 및 교통소통대책 -주변 안전대책
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 고소 | 연결작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 안전시설 미비로 작업자 추락 | H(4) | M(2) | 상부 이동시 추락방지 안전시설 설계도면 반영 | 구조물 고소 작업시 추락방지 안전시설 설치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 설치작업 | 기타 | 깔림 | Cross Beam 거치 기준 미준수 | M(2) | M(3) | Cross Beam 설치시 위험요소 도서 명기 | Cross Beam 설치시 위험요소 안전기준 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 전도방지 미설치 | M(2) | M(3) | 거더 전도방지 시설 설계도서 반영 | 고소작업 안전설비 설치 및 전도방지시설 설치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 안전시설물 미설치 | M(2) | M(3) | 거더조립장 설치 및 운반로 교통안전시설 설치 계획을 설계 반영 | 거더조립장 및 교통안전시설 설치,유도자 배치
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 옆 | 용접작업 | 화재 | 화상 | 화재감시자 미배치 | H(4) | M(2) | 용접·용단 작업 시 화재 예방에 관한 기술지침 설계도서 반영 | 작업장 주변 인화성, 가연성 물질 격리조치
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 항타 및 항발작업 | 기타 | 깔림 | 강관말뚝 관리 부실 | M(2) | M(3) | 파일 자재 관리 철저 등 단계별 안전사항 준수 및 지반 평탄화 확보 | 말뚝자재 운반, 적치, 항타, 용접시 안전관리 준수 및 신호수 배치
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 전도방지 시설 미흡으로 거더 낙하 | M(2) | H(4) | 거더 전도방지 시설 설계도서 반영 및 현장 안전조치사항 명기 | 고소작업 안전설비 설치 및 전도방지시설 설치 완료 후 작업
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 교각 거푸집 안전성검토 미실시로 인한 붕괴 | M(3) | M(2) | 교각 거푸집 구조검토 및 시공상세도 작성 | 시공순서 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시스템 동바리 구조검토 미실시로 인한 붕괴 | M(3) | M(3) | 시스템동바리 구조검토 및 시공상세도 작성 | 시공순서 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 교량 상부 캔틸레버 구조검토 미실시로 인한 붕괴 | M(3) | M(2) | 캔틸레버 구조검토 실시 | 시공순서 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 고소 | 설치작업 | 기타 | 떨어짐(10미터 이상) | 교량 상부 작업 중 근로자 추락 | M(3) | M(2) | 교량 상부 안전난간대 설치계획 반영 | 안전난간대 설치
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 거더 제작 운반 및 설치시 단계별 안전기준 미 준수 | M(2) | M(3) | 거더 운반 및 하차, 설치시 위험요소 도서 명기 | 거더 제작 운반 및 설치시 단계별 안전기준 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 사전 위험성 검토 미실시 | M(3) | M(3) | 특허/신기술개발자로부터 위험성에 대한 검토서를 제출받아 검토 후 설계도서에 첨부 | 작업 전 위험요소, 위험성, 저감대책에 대한 검토서를 참고하여 작업계획 수립
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 교량 하부 기초지내력 부족으로 인한 구조물 붕괴 | M(3) | M(2) | 근접 시공시 보안물건 현황을 고려한 공법 적용 | 시공순서 준수
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 설치작업 | 기타 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 교좌장치 운반 및 설치시 고소 안전시설 미 설치 | M(2) | M(3) | 자재 운반 및 설치시 협조공간 고려한 안전기준 도서 명기 | 교좌장치 운반 및 설치시 협조공간 고려한 고소 안전시설 설치
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 하부(아래) | 확인 및 점검작업 | 충돌 | 기타 | 안전관리비 계상 미흡 | L(2) | H(4) | 건설기술진흥법상의 안전관리비 해당 항목별 적정 계상 | 설계도서 준수하여 설치
건축 | 건축물 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 없음 | 특허공법 미제출 | M(3) | M(3) | 특허개발자로부터 위험성에 대한 검토서를 제출받아 보고서에 첨부 | -
건축 | 건축물 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 설치작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 안전조치 미흡 | M(3) | M(3) | 교량 상부 낙하물방지망 설치 상세도 작성 | 낙하물방지망 설치 지침 준수로 위험 제거
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 이격거리 미확보 | M(3) | H(4) | 수관교 시공을 위한 굴착 시 벌도교와의 이격거리 확보 검토 | 굴착 작업 시 주변 통제 및 건설장비 유도자 배치
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조해석 미실시, 기초 지지력 미검토 | M(2) | M(3) | 데크 기초부 지지력 검토 및 데크 구조해석 실시 | 지지력 부족시 기초지반 치환 등의 안정대책 수립
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 교대 받침부 앵커 설치 중 근로자 추락위험 | M(3) | M(4) | 안전시설물 설치계획 수립 | 안전시설물 유지관리 계획 수립 및 안전교육 실시
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 작업계획 미수립 | M(2) | M(2) | - | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 타설작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공이음 미표기 | L(2) | H(4) | 시공이음 표기(타설구간 표시) | 콘크리트 타설 시 거푸집 이상 유무 확인
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 붕괴 | 깔림 | 구름 멈춤대 미설치 | H(4) | M(2) | 말뚝자재 2단 이하 적재 및 구름 멈춤대 설치계획 안전관리계획서 반영 | 말뚝자재 보관장소 주변 구획정리 및 접근금지 안전시설 설치
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 옆 | 굴착작업 | 기타 | 기타 | 안전관리 미흡,법규 미준수 | M(3) | M(3) | 건설공사 안전관리에 필요한 비용을 계상 | 안전관리비 산정이 적정한지 검토하고 해당 목적에만 사용되도록 관리
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 인양작업 | 기타 | 물체에 맞음 | 철근망 인양작업 안전수칙 미준수 | H(4) | M(2) | 현장타설말뚝 철근망 인양작업 시 전용프레임 사용에 관한 안전수칙 설계도서 반영 | 인양 와이어 및 샤클의 작업 전 점검
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 기타 | 사전 위험성 검토 미실시 | M(3) | M(3) | 특허/신기술개발자로부터 위험성에 대한 검토서를 제출받아 설계도서에 수록 | 작업 전 위험요소, 위험성, 저감대책에 대한 검토서를 참고하여 시공계획 수립
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 바닥 | 타설작업 | 붕괴 | 깔림 | 콘크리트 측압에 대한 안정성 미검토 | L(2) | M(4) | 벽체거푸집 상세도 작성 및 구조안전성 확인 | 작업발판 지지력 확보
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 작업계획 미수립 | M(2) | M(2) | - | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 바닥 | 기타 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 포장 절단작업에 따른 위험 | L(2) | L(2) | 포장 절단작업 시 시공순서 도면 작성 | 포장 절단작업 시 건설기계작업이 포함된 작업계획서 작성
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 옆 | 용접작업 | 기타 | 감전 | 안전장치설치 미흡 | M(3) | M(3) | 누전차단기를 경유하여 용접기의 전원 인출 및 자동전격방지기 설치 | -
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 바닥 | 타설작업 | 붕괴 | 깔림 | 콘크리트 측압에 대한 안정성 미검토 | L(2) | M(4) | 벽체거푸집 상세도 작성 및 구조안전성 확인 | 작업발판 지지력 확보
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 기타 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 케이블 꺾임 | M(2) | M(3) | 우천 및 풍속 10m/s 이상인 경우, 케이블 인양작업 금지 | 관계근로자 외 출입금지
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 코핑 거푸집 도면 미작성 | L(2) | M(3) | 강재거푸집(코핑폼, 피어폼) 개요도 작성 제시 | 조립상세도에 근거한 거푸집 설치계획 수립
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 바닥 | 타설작업 | 붕괴 | 깔림 | 콘크리트 측압에 대한 안정성 미검토 | L(2) | M(4) | 벽체거푸집 상세도 작성 및 구조안전성 확인 | 작업발판 지지력 확보
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 코핑 거푸집 도면 미작성 | L(2) | M(3) | 강재거푸집(코핑폼, 피어폼) 개요도 작성 제시 | 조립상세도에 근거한 거푸집 설치계획 수립
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_고장력볼트 이음부 지압 및 전단 접합 미검토 | L(2) | H(4) | 고장력볼트 이음부 지압 및 전단 접합 검토 | 고장력볼트 검사 및 조임순서 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 부설 및 다짐작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 뒤채움 재료, 다짐도 불량 등으로 부등침하 | M(2) | H(4) | 교각 뒤채움 상세도 작성 | 뒤채움 재료 입도 관리, 다짐구간, 무다짐구간 경계부 관리 철저
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 굴착 등에 따른 지반거동 | M(3) | H(4) | 계측관리 세부계획 수립 - 계측계획평면도 작성 : 계측기 설치위치, 수량 등 | 계측관리기준에 적합한 계측계획의 실시
토목 | 교량 | 철도교량 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 앞 | 절단작업 | 파열,파단 | 절단, 베임 | 와이어쏘 파단 | L(1) | M(3) | 장비 주변 안전휀스 설치 및 작업반경 접근 통제하도록 명시 | 작업자 안전교육 철저, 안전보호구 착용 철저
토목 | 터널 | 지하차도 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 교량 하부 기초지내력 부족으로 인한 구조물 붕괴 | M(3) | M(2) | 교대 및 교각 기초지내력 검토 실시 | 시공순서 준수
토목 | 터널 | 지하차도 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(10미터 이상) | 교량 상부 작업 중 근로자 추락 | M(3) | M(2) | 교량 상부 안전난간대 설치계획 반영 | 안전난간대 설치
토목 | 터널 | 지하차도 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 타설작업 | 붕괴 | 깔림 | 코핑폼 거푸집 안전성검토 미실시 | M(3) | M(2) | 교각 코핑폼 구조검토 및 시공상세도 작성 | 시공순서 준수
토목 | 터널 | 지하차도 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(10미터 이상) | 교량 상부 작업 중 근로자 추락 | M(3) | M(3) | 교량 하부 추락방지공 도면 반영 | 시공순서 준수
토목 | 터널 | 지하차도 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 타설작업 | 없음 | 깔림 | 교각 거푸집 안전성검토 미실시로 인한 붕괴 | M(3) | M(2) | 교각 거푸집 구조검토 및 시공상세도 작성 | 시공순서 준수
토목 | 터널 | 지하차도 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 볼트체결 미흡 | M(3) | M(3) | 조임토크 기준 명시 | 시공순서 준수
토목 | 교량 | 철도교량 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 기초지지력 부족 | L(2) | M(3) | 교대 연직 지지력 검토 | 기초 천공시 지층 및 기초지반 지지력 확인 철저
토목 | 터널 | 지하차도 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 고소 | 부설 및 다짐작업 | 없음 | 끼임 | 가도폭 부족으로 인한 장비와 근로자 끼임 | M(3) | M(3) | 가설크레인 용량을 고려한 가도폭원 반영 | 안전난간대 설치
토목 | 터널 | 지하차도 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 철거순서 미준수 | M(3) | M(3) | 철거순서 명시 | 시공순서 준수
토목 | 터널 | 지하차도 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 고소 | 타설작업 | 붕괴 | 깔림 | 상부 캔틸레버 안전성검토 미실시 | M(3) | M(2) | 캔틸레버 구조검토 실시 | 배수시설 설치 및 유지관리
토목 | 터널 | 지하차도 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 고소 | 부설 및 다짐작업 | 기타 | 없음 | 가도 배수계획 미수립으로 인한 가도 유실 | M(3) | M(3) | 가도 배수계획 수립 | 가도폭원 확인
토목 | 교량 | 철도교량 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 하부(아래) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 철근조립시 자중 및 기타하중 | L(2) | L(2) | 철근 배근 및 조립 상세도 제시 | 철근조립 순서 준수 및 시공전 작업자 안전교육 시행
토목 | 교량 | 철도교량 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 세부계획 미흡 | L(2) | M(3) | 교대, 교각 철거계획도 및 철거순서도 작성 | 시공순서도에 따른 작업절차 준수유무 확인
토목 | 교량 | 철도교량 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 기타 | 붕괴 | 부딪힘 | 세굴방지대책 미흡 | M(3) | M(3) | 세굴방지대책 검토 및 제시 | 세굴방지대책 설계사항 준수 시공
토목 | 터널 | 지하차도 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 가설장비 인양 안전성검토 미실시 | M(3) | M(3) | 가설장비 인양 안전성검토 도면 반영 | 사전 안전성검토 실시
토목 | 교량 | 철도교량 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 앞 | 절단작업 | 화재 | 화상 | 불티 비산 | L(1) | M(3) | 작업전 주변 가연성 물질 및 인화성물질 제거한 후 작업 실시, 하부에 불티방지포 설치하도록 명시 | 화재감시원을 배치하여 주변 통제 관리이행 (소화기 4개 이상 주변 비치)
토목 | 교량 | 철도교량 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 기타 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설 미비 | L(2) | M(3) | 작업줄 및 생명줄 설치, 안전대 착용토록 설계도서에 명기 | 추락방지 안전시설 설계사항 준수 설치 및 작업자 안전교육 실시
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 마감작업 | 폭발 | 화상 | 도장자재 보관 미흡 | M(2) | M(2) | 도장자재 보관방법 표기 | 도장자재 보관부근 소화기 배치 및 작업 전 MSDS교육 실시
토목 | 교량 | 철도교량 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 앞 | 기타 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 안전시설 미비 | L(2) | M(3) | 인장 작업중에는 정착구 정면이나, 유압펌프 근접하지 않도록 하며 인장 작업 중 정착구 양단 배후에 방호설비를 설치하도록 명시 | 작업자 안전교육 철저, 작업환경 통제
토목 | 터널 | 지하차도 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 거더 전도방지 시설 미설치로 인한 붕괴 | M(3) | M(3) | 거더 전도방지장치 도면 반영 | 전도방지시설 설치
토목 | 터널 | 지하차도 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 교량 하부 낙하물 발생으로 인한 근로자 맞음 | M(3) | M(3) | 교량 하부 낙하물 방호선반 설치 도면 반영 | 시공순서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 고소 | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 관매달기 시공 중 근로자 추락위험 | L(2) | L(3) | 교량점검차(고소작업대) 작업계획도 반영 | 고소작업 시 추락예방조치 실시하여 안전작업
토목 | 터널 | 지하차도 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 라멘교 시스템동바리 안전성검토 미실시 | M(3) | M(2) | 라멘교 시스템동바리 안전성검토 실시 | 시공순서 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 하부(아래) | 확인 및 점검작업 | 붕괴 | 깔림 | 건설기술진흥법 안전관리비 누락 | L(2) | H(4) | 건설기술진흥법상의 안전관리비 항목별 적정 계상 | 설계도서 준수하여 설치
토목 | 터널 | 지하차도 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 고소 | 타설작업 | 붕괴 | 깔림 | 교대 날개벽 시스템동바리 안전성검토 미실시 | M(3) | M(2) | 교대 날개벽 안전성검토 실시 | 시공순서 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 하부(아래) | 용접작업 | 화재 | 화상 | 용접 불씨 | M(3) | M(3) | 불티비산방지포 활용 및 화재감시자를 배치하에 작업 | 화재 예방대책 수립 및 단부구간 떨어짐 예방조치 실시
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 옆 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 철거 시 근로자 임의 철거 | M(3) | M(3) | 교량 철거 순서도를 설계도면 내 반영 | 교량 철거 전 철거계획서 사전 작성 후 그에 따른 철거 실시
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 옆 | 설치작업 | 충돌 | 교통사고 | 야간공사 고려한 안전관리계획 미수립 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 야간공사를 고려한 안전관리계획 수립
토목 | 터널 | 지하차도 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 교대 가설비계 안전성검토 미실시 | M(3) | M(2) | 교대 가설비계 안전성검토 실시 | 시공순서 준수
토목 | 교량 | 복개구조물 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 바닥 | 양중작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 자재 인양중 낙하위험 | M(3) | M(3) | 줄걸이작업, 이동식크레인 안전관리계획 제시 | 자재인양계획 수립
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 기타 | 전도 | 기타 | 불균형 하중에 의한 전도 및 시공계획 미흡 | M(3) | M(3) | 가설안전성 구조계산을 통한 안정성 확보 | 가설 시공계획 및 시공순서 점검관리
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 상부(위) | 용접작업 | 기타 | 감전 | 안전장치 미설치 | M(3) | M(3) | 누전차단기를 경유하여 용접기의 전원 인출 및 자동전격방지기 설치 | -
토목 | 교량 | 철도교량 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 기타 | 붕괴 | 부딪힘 | 세굴방지대책 미흡 | M(3) | M(3) | 세굴방지대책 검토 및 제시 | 세굴방지대책 설계사항 준수 시공
토목 | 교량 | 철도교량 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 고소작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전관리 미흡 | M(3) | M(4) | 안전블럭에 안전벨트 연결하여 작업 | 사전 안전작업 계획 및 안전수칙 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 작업계획 미수립 | M(2) | M(2) | - | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 용접작업 | 화재 | 화상 | 용접시 불티비산으로 화재발생 | M(3) | M(2) | 용접작업 시 화재방지 대책이 수립되도록 설계도면에 Note표기 | 불티의 비산방지 및 화기관리 철저
토목 | 교량 | 철도교량 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 바닥 | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 철근조립시 자중 및 기타하중 | L(2) | L(2) | 철근 배근 및 조립 상세도 제시 | 철근조립 순서 준수 및 시공전 작업자 안전교육 시행
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 고소 | 설치작업 | 낙하 | 떨어짐(분류불능) | 안전수칙미준수 | M(3) | M(3) | 교좌장치 설치작업시 안전주의사항 설계서에 명시 | 교좌장치 작업 설계사항 준수 시공
토목 | 교량 | 철도교량 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 시공순서 미준수 | L(2) | M(3) | 교대, 교각 철거도와 구조물 철거 순서도 작성 | 시공순서도에 따른 작업절차 준수유무 확인
토목 | 교량 | 철도교량 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 기타 | 낙하 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설 미비 | L(2) | M(3) | 거더 전도방지시설 설치하도록 시공순서도 작성 | 추락방지 안전시설 설계사항 준수 설치 및 작업자 안전교육 실시
토목 | 교량 | 철도교량 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 운반작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설 미비 | M(3) | M(3) | 안전대걸이 설치 및 추락위험표지 설치 | 추락방지 안전시설 설계사항 준수 설치 및 작업자 안전교육 실시
토목 | 교량 | 철도교량 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 앞 | 기타 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 안전시설 미비 | L(2) | M(3) | 인장 작업중에는 정착구 정면이나, 유압펌프 근접하지 않도록 하며 인장 작업 중 정착구 양단 배후에 방호설비를 설치하도록 명시 | 작업자 안전교육 철저, 작업환경 통제
토목 | 교량 | 철도교량 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 앞 | 해체작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 안전조치 미흡 | M(3) | M(3) | 강철띠 절단시 Dispenser를 사용하도록 하고 케이블 반발에 주의하도록 명시 | 장비작업에 대한 안전교육 시행 철저
토목 | 교량 | 철도교량 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 기초지지력 부족 | L(2) | M(3) | 교대 하부 구조 검토 | 기초 천공시 지층 및 기초지반 지지력 확인 철저
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 확인 및 점검작업 | 없음 | 없음 | 안전관리비 미반영 | M(2) | M(3) | 전관리비계상 및 내역서 반영 (건설기술진흥법 제63조 안전관리비용) | 안전관리비 계획 대비 집행 -통행안전시설 및 교통 소통대책 -주변 안전대책
토목 | 교량 | 철도교량 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 고소작업 | 낙하 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지대책 미흡 | M(3) | M(3) | 고소작업의 안전대 걸이시설 설치 시 구명줄에 2인 이상 안전대걸기 금지하며 동시 작업시 개인별 각각의 구명줄 설치 후 작업토록 명시 | 추락방지 안전시설 설계사항 준수 설치 및 작업자 안전교육 실시
토목 | 교량 | 철도교량 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 기타 | 기타 | 떨어짐(분류불능) | 반입장비 과하중 | M(3) | M(3) | 점검시설 출입구에 하중제한 표지 설치 | 점검계단은 상부노반까지 연결
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 기타 | 충돌 | 부딪힘 | 인접선시공안전계획미흡 | M(3) | M(3) | 열차경보시스템 등 인접선 시공을 위한 운행선 근접구간 안전관리계획 수립 | 공사 중 알림판 설치 및 열차감시원 배치
토목 | 교량 | 철도교량 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 기초지지력 부족 | L(2) | M(3) | 교각 구조안전성 검토 | 설계도서 및 구조안전성 검토내용 준수하여 설치
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 확인 및 점검작업 | 파열,파단 | 깔림 | 점검장비하중초과 | M(3) | M(3) | 점검시설 출입구에 반입장비 하중에 의한 파손 및 변형 사고 방지를 위한 하중제한 알림 표지 설치하도록 도면에 명시 | 출입 장비 하중 상시 모니터링
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 고소 | 고소작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 안전성 부족 | M(3) | H(4) | 건설현장 추락사고 방지 종합대책에 따른 안전대책 수립(스마트 안전장비 적용) | 건설현장 추락사고 방지 대책 반영 및 개인 보호구 착용 등 안전교육 실시
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 굴착작업 | 파열,파단 | 부딪힘 | 조야대교 P11 기초 굴착 시 지하수위 저하로 인한 인접 도로 침하 우려 | M(3) | M(3) | P11 기초 굴착구간에 차수그라우팅 적용으로 인접지반 굴착영향 최소화 | 지하수위 저하 및 인접지반 침하 점검
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 바닥 | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 교량 철거작업 | M(3) | H(4) | 철거공사 상세도 및 주의사항 설계도서 명기 | 설계시 반영 내용 숙지 및 시공법 적용
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 기존 조야교 초근접 굴착에 의한 구조물 안정성 저하 우려 | M(2) | H(4) | 단일현장타설말뚝 적용을 통한 가시설 굴착 배제로 안정성 확보 | 기존 조야교 계측을 통한 변위 여부 점검
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 바닥 | 용접작업 | 화재 | 화상 | 용접 불씨 | M(3) | M(3) | 불티비산방지포 활용 및 화재감시자 배치하에 작업 | 화재 예방대책 수립 및 단부구간 떨어짐 예방조치 실시
토목 | 교량 | 철도교량 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 기초지지력 부족 | L(2) | M(3) | 교대 구조안전성 검토 | 기초 천공시 지층 및 기초지반 지지력 확인 철저
토목 | 교량 | 철도교량 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 기초지지력 부족 | L(2) | M(3) | 교대 구조안전성 검토 | 기초 천공시 지층 및 기초지반 지지력 확인 철저
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 하부(아래) | 확인 및 점검작업 | 충돌 | 기타 | 현장 안전관리 미흡 | L(2) | H(4) | 건설기술진흥법상의 안전관리비 해당 항목별 적정 계상 | 설계도서 준수하여 설치
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 기타 | 충돌 | 부딪힘 | 상세철거계획미흡 | M(3) | M(3) | 기존 교량 철거 시공순서 및 단계별 안전수칙 도면에 명시 | 기존 교량 철거 설계사항 준수 시공
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 고소 | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설 미비 | M(3) | M(3) | 교량 상부 안전난간대 설치계획 반영 | 안전난간대 상시점검 및 작업자 안전교육 실시
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 고소 | 고소작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 교량상부 작업 중 근로자 추락 | M(3) | M(3) | 교량 상부 안전난간대 설치계획 반영 | 안전난간대 설치 근로자 보호구 지급
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 고소 | 거치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지망 미설치 | M(3) | M(3) | 교량 하부 추락방지망 설치 | 추락방지망 설치 및 작업자 안전보호구 지급
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 기타 | 없음 | 질식 | 산소결핍 | L(2) | H(4) | 밀폐공간을 감안하여 환풍 시설(배풍기 등) 설치계획 수립 | 밀폐공간 작업 안전수칙 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 바닥 | 용접작업 | 화재 | 화상 | 불티가 자재에 옮겨 붙음 | H(4) | M(3) | 공장 용접작업 시 불꽃 비산방지책 설치 및 현장내 소화기구 및 방재기구 배치 | 화재 발생시 대피 동선 및 소화기 사용법 교육 실시
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 상부(위) | 연결작업 | 충돌 | 부딪힘 | 작업구역 미통제 | M(3) | M(3) | 작업시 작업구역 통제하여 외부자 출입금지, 긴장후면 근로자 배제 | 작업자 안전보호구 착용 및 케이블 측면에서 인장작업이 이루어지도록 작업 지휘 및 관리감독
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 상부(위) | 전기작업 | 화재 | 감전 | 가설전선 피복손상으로 전원부 노출 | M(3) | M(3) | 가설전선은 가공으로 배선하여 피복이 손상되지 않도록 하고 손상된 전선은 절연처리하여 작업 | 작업자들의 절연보호구 착용 및 안전수칙 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설 미설치 | M(3) | H(4) | 교량 안전작업 지침도 작성 | 교량공사 작업계획서 작성
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 하부(아래) | 확인 및 점검작업 | 충돌 | 기타 | 건설기술진흥법 안전관리비 누락 | L(2) | H(4) | 건설기술진흥법상의 안전관리비 해당 항목별 적정 계상 | 설계도서 준수하여 설치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 기타 | 기타 | 기타 | 환경보전시설 설치 부적정 | M(3) | M(3) | 잔여 위험요소 저감대책을 도면에 명시Ð오탁방지망 설치계획 및 안전관리 등 주의사항 도면 작성 | 오탁방지망 설치계획에 따른 단계별 시공Ð안전관리사항 및 주의사항 준수
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 기타 | 붕괴 | 없음 | 교량하부 기초 지내력 부족 | M(2) | H(4) | 교대 및 교각 기초지내력 검토 실시 | 시공순서 준수 및 근로자 안전교육 철저
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 타설작업 | 붕괴 | 깔림 | 콘크리트 타설 순서 미준수 | L(2) | M(3) | - | 콘크리트 타설 시 거푸집 이상 유무 확인
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 설치작업 | 기타 | 기타 | 바지선 안전난간 미설치 | M(3) | H(4) | 바지선 외측 안전난간 설치 상세도 작성 | 바지선 인양 작업 시 안전수칙 준수 및 도면 준수
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 없음 | 특허공법 미제출 | M(3) | M(3) | 특허개발자로부터 위험성에 대한 검토서를 제출받아 보고서에 첨부 | -
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 하부(아래) | 용접작업 | 화재 | 화상 | 용접 불씨 | L(2) | M(3) | 불티비산방지포를 활용한 용접작업 계획 도면 표현 | 화재 예방대책 수립 및 단부구간 떨어짐 예방조치 실시
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 설치작업 | 기타 | 기타 | 제작장 및 가적치장 임의 설치 | M(3) | M(3) | 공사장 주변 통행 안전관리대책 수립 | 공사장 주변 통행 안전관리대책 수립
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 설치작업 | 기타 | 기타 | 작업 한계파고 기준 미수립 | M(3) | H(4) | 작업한계파고 기준에 따른 바지선 적정 제원 검토 | 바지선 인양 작업 시 안전수칙 준수 및 도면 준수
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 기타 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 풍속기준 미인지 | L(2) | H(4) | 풍속 및 강우량 등에 대한기준 수립 | 항타·항발기 사용 시 사전조사 및 작업계획서 작성
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 하부(아래) | 용접작업 | 화재 | 화상 | 용접 불씨 | L(2) | M(3) | 불티비산방지포를 활용한 용접작업 계획 도면 표현 | 화재 예방대책 수립 및 단부구간 떨어짐 예방조치 실시
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 설치작업 | 기타 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설물 설치 미흡 | L(2) | M(4) | 잔여 위험요소 저감대책을 도면에 명시Ð안전난간 및 추락방지망 설치 상세도면 작성 | 안전관리자 상시 배치Ð안전시설 설치 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지조치 미흡 | M(3) | M(3) | 안전난간 설치로 교좌장치 시공시 협소에 따른 추락사고 예방(지상조립 및 크레인 거치) | 풍속에 관계없이 방풍구조물을 사용하여 현장용접
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 설계검토 미흡(특허/신기술에 대한 검토서 누락) | M(3) | M(3) | 특허, 신기술에 대한 검토서를 설계도서에 반영 | 작업 전 구조검토 확인 및 작업계획서 작성
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 하부(아래) | 확인 및 점검작업 | 충돌 | 기타 | 건설기술진흥법 안전관리비 누락 | L(2) | H(4) | 건설기술진흥법상의 안전관리비 해당 항목별 적정 계상 | 설계도서 준수하여 설치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 안전난간 설치계획 미실시 | M(2) | M(2) | 안전난간대 설치도면 작성 | 추락방지시설 상시점검 및 점검자 안전교육, 장비지급
토목 | 교량 | 철도교량 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 고소작업 | 낙하 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지대책 미흡 | M(3) | M(3) | 고소작업의 안전대 걸이시설 설치 시 구명줄에 2인 이상 안전대걸기 금지 하며 동시 작업시 개인별 각각의 구명줄 설치 후 작업토록 명시 | 추락방지 안전시설 설계사항 준수 설치 및 작업자 안전교육 실시
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 하부(아래) | 용접작업 | 화재 | 화상 | 용접 불씨 | L(2) | M(3) | 불티비산방지포 활용 및 화재감시자를 배치하에 작업 | 화재 예방대책 수립 및 단부구간 떨어짐 예방조치 실시
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 고소 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 작업자 불안전행동 | M(3) | M(2) | 안전관리자가 수시로 작업자 작업상태 파악 | 현장투입전 작업자 교육 및 건강 심리상태 점검
토목 | 교량 | 철도교량 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 낙하 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지대책 미흡 | M(3) | M(3) | 고소작업의 안전대 걸이시설 설치 시 구명줄에 2인 이상 안전대걸기 금지하며 동시 작업시 개인별 각각의 구명줄 설치 후 작업토록 명시 | 추락방지 안전시설 설계사항 준수 설치 및 작업자 안전교육 실시
토목 | 교량 | 철도교량 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 앞 | 기타 | 폭발 | 화상 | 작업미숙 | L(2) | H(4) | 천공도중 불꽃비산이 일거나 철근 걸렸을 때 회전속도 낮추고 작업중지하도록 시방서에 명시 | 작업 전 건설기계 안전점검 계획 수립
토목 | 교량 | 철도교량 | 토목 | 교량공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 끼임 | 협소공간에서 무리한 작업 | M(3) | M(3) | 인상 및 인양시 수평 유지 수시 확인 및 인양장비의 최대 적재하중 초과하지 않는 안전운행 | 협소공간 내에서 중량물 이동시 협착위험이 있음을 작업자에게 주지, 작업장 내 충분한 조도 확보