## Sheet1
시설물 종류 대분류 | 시설물 종류 중분류 | 시설물 종류 소분류 | 공종 대분류 | 공종 중분류 | 위험발생 객체 대분류 | 위험발생 객체 중분류 | 위험발생 위치 대분류 | 위험발생 위치 중분류 | 위험발생 위치 소분류 | 작업 프로세스 | 물적 피해 | 인적 피해 | 사고 원인 | 사고 가능성 | 사고 심각성 | 설계 단계 | 시공 단계
토목 | 터널 | 도로터널 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 덤프트럭 | 인접주변 | 덤프트럭 | 옆 | 운반작업 | 없음 | 질병 | 설치상태 불량 | M(2) | M(3) | 세륜세차시설 설치 계획도면을 설계도서에 반영 | 공사차량 차속제한
토목 | 터널 | 도로터널 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 덤프트럭 | 인접주변 | 덤프트럭 | 뒤 | 운반작업 | 없음 | 교통사고 | 현황을 미고려한 교통처리계획 | M(2) | H(4) | 공사중 교통처리계획도를 설계도서에 반영 | 공사장 주변 통행 안전관리대책 수립
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 덤프트럭 | 외부 | 덤프트럭 | 앞 | 부설 및 다짐작업 | 충돌 | 깔림 | 충돌로 인한 포장장비 손상 | L(2) | M(3) | 포장 작업구간 사전 숙지, 후진경보기 설치 및 안전원 배치 | 포장작업 중 장비 후진 시 후방경계 강화
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 덤프트럭 | 외부 | 덤프트럭 | 바닥 | 운반작업 | 충돌 | 교통사고 | 진출입부 공사차량 교통 사고 | M(3) | M(3) | 출퇴근 시간대 집중관리, 장비 진출입로 교통 안전시설 및 신호수 배치 | 교통안전시설 상시 점검 및 신호수 안전교육 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 덤프트럭 | 인접주변 | 덤프트럭 | 앞 | 기타 | 충돌 | 교통사고 | 과속주행 | M(3) | M(3) | 교통처리 상세도에 제한속도 표지 반영 | 설계도서 준수하여 설치
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 덤프트럭 | 인접주변 | 덤프트럭 | 앞 | 운반작업 | 충돌 | 부딪힘 | 차량 과속운행 | M(2) | H(4) | 유도자 배치하여 표준신호방법에 의거 작업자 안전보행과 차량의 안전운행유도(단계별 교통처리계획 수립) | -
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 덤프트럭 | 인접주변 | 덤프트럭 | 바닥 | 기타 | 없음 | 부딪힘 | 교통처리계획 숙지 미흡 | M(2) | H(4) | 포장작업 구간 사전 숙지하고, 작업 구간 교통안전시설 및 신호수 배치하여 안전운행 유도 | 작업구간 교통안전 시설 수시로 점검하고, 신호수 안전교육 철저 및 관리감독 철저
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 덤프트럭 | 인접주변 | 덤프트럭 | 뒤 | 이동 | 전도 | 깔림 | 좁은 이면도로 운행 | M(2) | H(4) | 덤프트럭에 의한 작업자 부딪힘 방지를 위해 유도자 배치 및 차량 이동계획 수립을 착공전 안전관리계획서에 반영하겠음 | 장비 이동계획을 수립하고, 유도자 배치 및 작업전 안전교육 철저
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 덤프트럭 | 인접주변 | 덤프트럭 | 앞 | 운반작업 | 충돌 | 부딪힘 | 교통처리 미흡 | M(3) | M(3) | 단계별 공통처리계획 수립 및 안전시설물 설치 | 예상가능한 안전사고 발생지점 및 민원 등 사전파악, 조치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 덤프트럭 | 인접주변 | 덤프트럭 | 바닥 | 운반작업 | 없음 | 교통사고 | 도로변 작업으로 인한 교통사고 위험 | M(3) | M(3) | 대표적인 위험장소 교통처리 계획도 작성 | 신호수 배치 계획 수립 필요
토목 | 댐 | 기타 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 덤프트럭 | 인접주변 | 덤프트럭 | 바닥 | 이동 | 기타 | 교통사고 | 운전원의 운전미숙 | L(2) | M(3) | 현장 여건을 고려한 교통 안전시설물 적재적소 배치 | 공사차량 운전원 및 신호수 안전교육 실시, 교통안전시설 유지보수 철저
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 덤프트럭 | 외부 | 덤프트럭 | 바닥 | 이동 | 전도 | 깔림 | 차량운행 안전시설 미설치 | H(4) | H(4) | 교통안전시설 설치 및 후방카메라 설치 등 장비 충돌방지 조치 | 신호수배치 및 작업구간통제, 필요시 연약지반주행성 확보를 위한 잡석 및 PP매트포설
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 덤프트럭 | 인접주변 | 덤프트럭 | 뒤 | 운반작업 | 충돌 | 교통사고 | 차량 과속운행 | M(2) | M(3) | 없음 | 신호수배치 및 건설장비 작업계획 및 안전대책 수립ㆍ준수
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 덤프트럭 | 인접주변 | 덤프트럭 | 앞 | 기타 | 충돌 | 부딪힘 | 교통처리 계획 미흡 | L(2) | H(4) | 단계별 교통처리계획 제시 | 안내표지판 및 안전휀스 설치
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 덤프트럭 | 내부 | 굴착기 | 앞 | 양중작업 | 충돌 | 교통사고 | 협소한 장소 | M(3) | M(3) | 건설기계(굴착기, 덤프트럭 등) 후방카메라 설치 확인 및 작업수신호 준수 | 굴착작업시 건설기계 관리감독 철저(굴착기 안전보건작업지침(한국산업안전보건공단) / 현장주변 통제 및 안전관리자 배치
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 덤프트럭 | 내부 | 덤프트럭 | 하부(아래) | 이동 | 붕괴 | 끼임 | 안전조치 부적정 | M(3) | M(3) | 가도 설계 기준 및 장비운영을 고려한 계획도 작성 | 가도 진입 시 차량 및 건설기계에 의한 붕괴 및 전도방지대책 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 덤프트럭 | 인접주변 | 덤프트럭 | 뒤 | 매설작업 | 충돌 | 교통사고 | 교통처리계획도 미작성 | M(2) | H(4) | 교통처리 계획도 작성 | 공사장 주변 차량통행 안전기준 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 덤프트럭 | 인접주변 | 덤프트럭 | 앞 | 운반작업 | 충돌 | 교통사고 | 교통처리계획 미흡 | M(3) | M(3) | 작업장 및 진입부 전면에 공사안내표지판, 차량서행표지판 등 교통안전시설 설치 및 교통 통제수 배치로 공사차량 지휘 및 통제 | 야간의 반사시설물, 조명등 및 표지판 등 교통안전시설물 설치로 시인성 확보
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 덤프트럭 | 인접주변 | 덤프트럭 | 옆 | 기타 | 충돌 | 기타 | 후진 및 급회전 | H(3) | H(2) | 시공단계 저감대책 | 후진경보기 설치 및안전요원 배치,작업반경내 접근금지
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 덤프트럭 | 외부 | 덤프트럭 | 옆 | 이동 | 붕괴 | 깔림 | 가도 상세도 미작성 | M(3) | M(3) | 가도 설계 기준 및 장비운영을 고려한 상세도 작성 | 가도 진입 시 차량 및 건설기계에 의한 붕괴 및 전도방지대책 수립
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 덤프트럭 | 외부 | 덤프트럭 | 옆 | 이동 | 붕괴 | 깔림 | 가도 상세도 미작성 | M(3) | M(3) | 가도 설계 기준 및 장비운영을 고려한 상세도 작성 | 가도 진입 시 차량 및 건설기계에 의한 붕괴 및 전도방지대책 수립
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 덤프트럭 | 인접주변 | 덤프트럭 | 뒤 | 운반작업 | 충돌 | 교통사고 | 작업 차량 통행으로 인한 충돌 및 부딪힘 위험 | M(2) | M(3) | 없음 | 공사장 주변 차량통행 안전시설 기준 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 덤프트럭 | 인접주변 | 덤프트럭 | 뒤 | 매설작업 | 충돌 | 교통사고 | 교통처리계획도 미작성 | M(2) | H(4) | 교통처리 계획도 작성 | 공사장 주변 차량통행 안전기준 작성 및 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 덤프트럭 | 외부 | 덤프트럭 | 옆 | 이동 | 전도 | 깔림 | 보호시설 부적정 | M(3) | M(3) | 공사구간에 교통처리계획도 반영 | 공사구간에 임시 표지판 및 차량통제시설 설치
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 덤프트럭 | 외부 | 덤프트럭 | 옆 | 이동 | 붕괴 | 깔림 | 가도 상세도 미작성 | M(3) | M(3) | 가도 설계 기준 및 장비운영을 고려한 상세도 작성 | 가도 진입 시 차량 및 건설기계에 의한 붕괴 및 전도방지대책 수립
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 덤프트럭 | 외부 | 덤프트럭 | 하부(아래) | 이동 | 전도 | 깔림 | 교통처리 계획 미흡 | M(3) | M(3) | 공사구간에 교통처리계획도 반영 | 공사구간에 임시 표지판 및 차량통제시설 설치
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 덤프트럭 | 인접주변 | 덤프트럭 | 앞 | 기타 | 충돌 | 교통사고 | 과속주행 | M(3) | M(3) | 타설계획 수립 및 준수사항 설계도서에 반영 | 시공계획서에 의한 타설순서 준수 및 확인
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 덤프트럭 | 외부 | 덤프트럭 | 하부(아래) | 이동 | 전도 | 깔림 | 교통처리 계획 미흡 | M(3) | M(3) | 공사구간에 교통처리계획도 반영 | 공사구간에 임시 표지판 및 차량통제시설 설치
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 덤프트럭 | 외부 | 덤프트럭 | 하부(아래) | 이동 | 전도 | 깔림 | 보호시설 부적정 | M(3) | M(3) | 공사구간에 교통처리계획도 반영 | 공사구간에 임시 표지판 및 차량통제시설 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 덤프트럭 | 인접주변 | 덤프트럭 | 뒤 | 운반작업 | 충돌 | 교통사고 | 차량 과속운행 | M(2) | M(3) | 없음 | 신호수배치 및 건설장비 작업계획 및 안전대책 수립ㆍ준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 덤프트럭 | 외부 | 덤프트럭 | 하부(아래) | 이동 | 붕괴 | 깔림 | 가도 상세도 미작성 | M(1) | M(1) | 가도 설계 기준 및 장비운영을 고려한 상세도 작성 | 가도 진입 시 차량 및 건설기계에 의한 붕괴 및 전도방지대책 수립
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 덤프트럭 | 외부 | 덤프트럭 | 옆 | 이동 | 붕괴 | 깔림 | 가도 상세도 미작성 | M(3) | M(3) | 가도 설계 기준 및 장비운영을 고려한 상세도 작성 | 가도 진입 시 차량 및 건설기계에 의한 붕괴 및 전도방지대책 수립
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 덤프트럭 | 내부 | 덤프트럭 | 뒤 | 이동 | 충돌 | 부딪힘 | 협소한 장소 | M(3) | M(3) | 건설기계(굴착기, 덤프트럭 등) 후방카메라 설치 및 작업수신호 준수 등 안전관리도면 작성 | 건설장비 운용시 작업지침 준수 - 덤프트럭 및 화물자동차 안전작업 지침 (C-114-2020)
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 덤프트럭 | 인접주변 | 덤프트럭 | 뒤 | 매설작업 | 충돌 | 교통사고 | 교통처리계획 미수립 | M(2) | M(3) | 없음 | 도로 주변 차량통행 안전기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 덤프트럭 | 인접주변 | 덤프트럭 | 뒤 | 운반작업 | 충돌 | 교통사고 | 교통처리계획도 미작성 | M(2) | H(4) | 교통처리 계획도 작성 | 도로 주변 차량통행 안전기준 작성 및 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 덤프트럭 | 내부 | 덤프트럭 | 뒤 | 이동 | 충돌 | 부딪힘 | 협소한 장소 | M(3) | M(3) | 건설기계(굴착기, 덤프트럭 등) 후방카메라 설치 및 작업수신호 준수 등 안전관리도면 작성 | 건설장비 운용시 작업지침 준수 - 덤프트럭 및 화물자동차 안전작업 지침 (C-114-2020)
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 덤프트럭 | 인접주변 | 덤프트럭 | 뒤 | 운반작업 | 충돌 | 교통사고 | 차량 과속운행 | M(2) | M(3) | 없음 | 신호수배치 및 건설장비 작업계획 및 안전대책 수립ㆍ준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 덤프트럭 | 인접주변 | 덤프트럭 | 뒤 | 매설작업 | 충돌 | 교통사고 | 교통처리계획도 미작성 | M(2) | H(4) | 교통처리 계획도 작성 | 공사장 주변 차량통행 안전기준 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 덤프트럭 | 인접주변 | 덤프트럭 | 옆 | 타설작업 | 전도 | 끼임 | 아스콘 포장 장비 진,출입 시 간섭에 의한 협착 위험 | L(2) | M(3) | 안전반경 확보 여부 및 안전시설물의 설치 적정성 확인 | 시공전 작업자 안전교육 철저, 신호수배치 및 작업구간 통제, 후방카메라 또는 경보장치 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 덤프트럭 | 인접주변 | 덤프트럭 | 뒤 | 매설작업 | 충돌 | 교통사고 | 교통처리계획도 미작성 | M(2) | H(4) | 교통처리 계획도 작성 | 공사장 주변 차량통행 안전기준 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 덤프트럭 | 인접주변 | 덤프트럭 | 뒤 | 운반작업 | 충돌 | 교통사고 | 차량 과속운행 | M(2) | M(3) | 없음 | 신호수배치 및 건설장비 작업계획 및 안전대책 수립ㆍ준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 덤프트럭 | 인접주변 | 덤프트럭 | 바닥 | 이동 | 기타 | 교통사고 | 안전시설 미설치 및 운전원의 운전미숙 | M(2) | M(3) | 현장 여건을 고려한 교통 안전시설물 적재적소 배치 | 공사차량 운전원 및 신호수 안전교육 실시, 교통안전시설 유지보수 철저
토목 | 터널 | 도로터널 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 덤프트럭 | 인접주변 | 덤프트럭 | 뒤 | 운반작업 | 충돌 | 교통사고 | 교통처리계획도 미작성 | M(2) | H(4) | 교통처리 계획도 작성 | 도로 주변 차량통행 안전기준 작성 및 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 덤프트럭 | 인접주변 | 덤프트럭 | 뒤 | 운반작업 | 충돌 | 교통사고 | 교통처리계획도 미작성 | M(2) | H(4) | 교통처리 계획도 작성 | 도로 주변 차량통행 안전기준 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 덤프트럭 | 인접주변 | 덤프트럭 | 뒤 | 운반작업 | 충돌 | 교통사고 | 차량 과속운행 | M(2) | M(3) | 없음 | 신호수배치 및 건설장비 작업계획 및 안전대책 수립ㆍ준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 덤프트럭 | 내부 | 덤프트럭 | 바닥 | 운반작업 | 전도 | 끼임 | 안전관리 미흡 | M(3) | M(3) | 자재하역, 양중 및 운반작업중 안전사고 방지를 위한 주의사항 명기 | 건설장비를 이용한 공사시 안전관리자 감독하에 철저한 관리감독
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 덤프트럭 | 인접주변 | 덤프트럭 | 뒤 | 운반작업 | 충돌 | 교통사고 | 차량 과속운행 | M(2) | M(3) | 없음 | 신호수배치 및 건설장비 작업계획 및 안전대책 수립ㆍ준수
건축 | 건축물 | 운수시설 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 덤프트럭 | 내부 | 덤프트럭 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 부딪힘 | 작업공간 협소로 인한 이동공간 미확보 | M(3) | M(2) | 안전원 배치 | 관리감독자 작업전 교육 및 보호구 착용 확인여부를 작업안전 적정성 검사 체크리스트를 이용하여 체크
건축 | 건축물 | 운수시설 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 덤프트럭 | 내부 | 덤프트럭 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 부딪힘 | 좌굴발생 | M(3) | H(2) | 포장 작업구간 사전 숙지, 후진경보기 설치 및 안전원 배치 | 포장장비 후진시 후방경계 강화
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 덤프트럭 | 인접주변 | 덤프트럭 | 뒤 | 운반작업 | 충돌 | 교통사고 | 차량 과속운행 | M(2) | M(3) | 없음 | 신호수배치 및 건설장비 작업계획 및 안전대책 수립ㆍ준수
건축 | 건축물 | 운수시설 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 덤프트럭 | 내부 | 덤프트럭 | 상부(위) | 이동 | 충돌 | 부딪힘 | 굴착면 기울기 부적정 | L(2) | H(3) | 단계별 교통처리 계획을 반영, 신호수 배치 | 공사차량 운전원 및 신호수 안전교육 실시, 교통안전시설 유지보수 철저
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 덤프트럭 | 외부 | 덤프트럭 | 옆 | 이동 | 없음 | 교통사고 | 공사장내 과속으로 인한 사고 발생 | L(2) | L(2) | - | 지역별 기준속도 준수 및 교육 시행
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 덤프트럭 | 외부 | 덤프트럭 | 옆 | 이동 | 없음 | 교통사고 | 운영지역 과속으로 인한 사고 발생 | L(2) | L(2) | - | 지역별 기준속도 준수 및 교육 시행
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 덤프트럭 | 외부 | 덤프트럭 | 옆 | 운반작업 | 없음 | 교통사고 | 일반도로(자재운반) 과속으로 인한 사고 발생 | L(2) | L(2) | - | 지역별 기준속도 준수 및 교육 시행
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 덤프트럭 | 외부 | 덤프트럭 | 옆 | 이동 | 없음 | 교통사고 | 이동 중 교통사고 | L(2) | L(2) | - | 교통신호수 배치
토목 | 하천 | 관개수로 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 덤프트럭 | 인접주변 | 덤프트럭 | 뒤 | 운반작업 | 충돌 | 끼임 | 신호수 배치 미흡 | M(2) | M(3) | 없음 | 신호수배치 및 건설장비 작업계획 및 안전대책 수립ㆍ준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 덤프트럭 | 인접주변 | 덤프트럭 | 뒤 | 매설작업 | 충돌 | 교통사고 | 교통처리계획도 미작성 | M(2) | H(4) | 교통처리 계획도 작성 | 도로 주변 차량통행 안전기준 작성 및 준수
토목 | 하천 | 관개수로 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 덤프트럭 | 인접주변 | 덤프트럭 | 뒤 | 운반작업 | 충돌 | 교통사고 | 포장 시공계획 미수립 | M(2) | M(3) | 없음 | 신호수배치 및 건설장비 작업계획 및 안전대책 수립ㆍ준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 덤프트럭 | 인접주변 | 덤프트럭 | 옆 | 이동 | 충돌 | 깔림 | 현장 내 사용되는 건설기계장비의 이동 및 작업 시 충돌 | L(2) | L(2) | 건설기계 장비의 안전시설부착 등 안전작업계획 도면 작성 | 건설기계와 근로자 충돌위험을 방지하기 위하여 작업반경 통제 및 신호수 배치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 덤프트럭 | 인접주변 | 덤프트럭 | 뒤 | 운반작업 | 충돌 | 교통사고 | 차량 과속운행 | M(2) | M(3) | 없음 | 신호수배치 및 건설장비 작업계획 및 안전대책 수립ㆍ준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 덤프트럭 | 인접주변 | 덤프트럭 | 옆 | 이동 | 붕괴 | 깔림 | 가도 상세도 미작성 | M(3) | M(3) | 가도 설계 기준 및 장비운영을 고려한 상세도 작성 | 가도 진입 시 차량 및 건설기계에 의한 붕괴 및 전도방지대책 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 덤프트럭 | 인접주변 | 덤프트럭 | 뒤 | 운반작업 | 충돌 | 교통사고 | 차량 과속운행 | M(2) | M(3) | 없음 | 건설장비 작업계획 및 안전대책 수립 및 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 덤프트럭 | 인접주변 | 덤프트럭 | 뒤 | 운반작업 | 없음 | 교통사고 | 포장 계획 미수립 | M(2) | M(3) | 없음 | 신호수배치 및 건설장비 작업계획 및 안전대책 수립ㆍ준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 덤프트럭 | 인접주변 | 덤프트럭 | 뒤 | 운반작업 | 충돌 | 교통사고 | 차량 과속운행 | M(2) | M(3) | 없음 | 신호수배치 및 건설장비 작업계획 및 안전대책 수립ㆍ준수
토목 | 하천 | 관개수로 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 덤프트럭 | 인접주변 | 덤프트럭 | 뒤 | 운반작업 | 없음 | 교통사고 | 포장 계획 미수립 | M(2) | M(3) | 없음 | 신호수배치 및 건설장비 작업계획 및 안전대책 수립ㆍ준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 덤프트럭 | 인접주변 | 덤프트럭 | 뒤 | 운반작업 | 충돌 | 교통사고 | 차량 과속운행 | M(2) | M(3) | 없음 | 신호수배치 및 건설장비 작업계획 및 안전대책 수립ㆍ준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 덤프트럭 | 인접주변 | 덤프트럭 | 뒤 | 운반작업 | 충돌 | 교통사고 | 차량 과속운행 | M(2) | M(3) | 없음 | 건설장비 작업계획 및 안전대책 수립ㆍ준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 덤프트럭 | 인접주변 | 덤프트럭 | 뒤 | 운반작업 | 충돌 | 끼임 | 신호수 배치 미흡 | M(2) | M(3) | 없음 | 신호수배치, 건설장비 작업계획 및 안전대책 수립ㆍ준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 덤프트럭 | 인접주변 | 덤프트럭 | 뒤 | 이동 | 충돌 | 부딪힘 | 협소한 장소 | M(3) | H(4) | 건설기계 후방카메라 설치 확인 및 안전원 배치, 작업수신호 준수 등 안전관리도면 작성 | 건설장비 운용시 작업지침 준수 : 시인성 확보 및 건설기계, 공사차량 서행, 차량 및 건설기계 이동경로(노면, 방해물 등) 상시점검
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 덤프트럭 | 인접주변 | 덤프트럭 | 뒤 | 매설작업 | 충돌 | 교통사고 | 교통처리계획도 미작성 | L(2) | H(4) | 교통처리 계획도 작성 | 공사장 주변 차량통행 안전기준 작성 및 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 덤프트럭 | 외부 | 덤프트럭 | 앞 | 운반작업 | 충돌 | 교통사고 | 교통처리계획미흡 | M(3) | M(3) | 단계별 교통처리계획도 작성 및 교통안전시설 설치, 신호수 배치 | 안전시설물 시인성 확보, 공사차량 서행, 안전교육계획 수립
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 덤프트럭 | 외부 | 덤프트럭 | 옆 | 굴착작업 | 충돌 | 교통사고 | 교통처리계획 미흡 | M(2) | M(4) | 단계별 교통처리계획 제시 | 안내표지판 및 안전휀스 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 덤프트럭 | 인접주변 | 덤프트럭 | 뒤 | 운반작업 | 없음 | 끼임 | 신호수 배치 미흡 | M(2) | M(3) | 없음 | 신호수배치 및 건설장비 작업계획 및 안전대책 수립ㆍ준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 덤프트럭 | 인접주변 | 덤프트럭 | 뒤 | 운반작업 | 충돌 | 교통사고 | 차량 과속운행 | M(2) | M(3) | 없음 | 건설장비 작업계획 및 안전대책 수립 및 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 덤프트럭 | 외부 | 덤프트럭 | 앞 | 운반작업 | 충돌 | 교통사고 | 교통처리계획미흡 | M(3) | M(3) | 단계별 교통처리계획도 작성 및 교통안전시설 설치, 신호수 배치 | 안전시설물 시인성 확보, 공사차량 서행, 안전교육계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 덤프트럭 | 인접주변 | 덤프트럭 | 뒤 | 매설작업 | 충돌 | 교통사고 | 교통처리계획도 미작성 | L(2) | H(4) | 교통처리 계획도 작성 | 공사장 주변 차량통행 안전기준 작성 및 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 덤프트럭 | 인접주변 | 덤프트럭 | 뒤 | 타설작업 | 전도 | 끼임 | 아스콘 포장 장비 진,출입 시 간섭에 의한 협착 위험 | L(2) | M(3) | 안전반경 확보 여부 및 안전시설물의 설치 적정성 확인 | 시공전 작업자 안전교육 철저, 신호수배치 및 작업구간 통제, 후방카메라 또는 경보장치 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 덤프트럭 | 인접주변 | 덤프트럭 | 뒤 | 매설작업 | 충돌 | 교통사고 | 교통처리계획도 미작성 | H(3) | H(4) | 교통처리 계획도 작성 | 도로 주변 차량통행 안전기준 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 덤프트럭 | 인접주변 | 덤프트럭 | 뒤 | 운반작업 | 충돌 | 교통사고 | 차량 과속운행 | M(2) | M(3) | 없음 | 건설장비 작업계획 및 안전대책 수립 및 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 덤프트럭 | 인접주변 | 덤프트럭 | 옆 | 부설 및 다짐작업 | 없음 | 부딪힘 | 건설장비 사용 중 근로자 충돌 위험 | M(3) | M(3) | 건설장비 안전관리 계획도 작성 | 신호수 배치계획 및 신호수 전담교육 실시 계획 수립 필요
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 옹벽 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 덤프트럭 | 외부 | 덤프트럭 | 바닥 | 기타 | 전도 | 깔림 | 신호수 미배치 | M(2) | H(4) | 신호수 및 장비유도자 배치등 건설기계 관리계획도 설계도서 반영 | 신호수 및 장비유도자 안전교육 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 덤프트럭 | 인접주변 | 덤프트럭 | 뒤 | 매설작업 | 충돌 | 교통사고 | 교통처리계획도 미작성 | L(2) | H(4) | 교통처리 계획도 작성 | 공사장 주변 차량통행 안전기준 작성 및 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 덤프트럭 | 인접주변 | 덤프트럭 | 바닥 | 운반작업 | 전도 | 깔림 | 건설기계장비의 급경사지 작업 중 충돌, 협착 위험 | L(1) | L(2) | 급경사지 작업에 대한 장비작업 안전도면을 반영 | 급경사지 작업에 대한 장비작업 안전도면을 반영하여 시공 중 안전성을 확보
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 덤프트럭 | 외부 | 덤프트럭 | 옆 | 이동 | 충돌 | 부딪힘 | 교통처리계획 미수립 | M(3) | H(3) | 시공단계를 고려한 공사중 교통처리계획 수립 | 교통안전시설, 신호수, 표지판 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 덤프트럭 | 인접주변 | 덤프트럭 | 뒤 | 매설작업 | 충돌 | 교통사고 | 야간 교통처리계획도 미작성 | H(3) | H(4) | 야간 교통처리 계획도 작성 | 도로 주변 차량통행 안전기준 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 덤프트럭 | 인접주변 | 덤프트럭 | 뒤 | 운반작업 | 충돌 | 끼임 | 신호수 배치 미흡 | M(2) | M(3) | 없음 | 신호수 배치 및 포장 작업계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 덤프트럭 | 외부 | 덤프트럭 | 뒤 | 이동 | 없음 | 부딪힘 | 진출입로 안전요원 미배치 | M(3) | H(4) | 공사현장 진출입로 안전시설물 및 안전요원 배치 계획을 안전관리계획서에 반영 | 인접도로 보행자 통행안전을 위한 교통안전시설 설치기준 준수
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 덤프트럭 | 외부 | 덤프트럭 | 옆 | 이동 | 충돌 | 교통사고 | 공사구간 교통처리시 장비 및 차량간 교통사고 발생 | M(3) | M(2) | 공사중 교통처리계획 수립 | 혼잡구간 교통안전시설 및 안전요원 배치
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 덤프트럭 | 인접주변 | 덤프트럭 | 뒤 | 운반작업 | 충돌 | 교통사고 | 차량 과속운행 | M(2) | M(3) | 없음 | 신호수배치 및 건설장비 작업계획 및 안전대책 수립ㆍ준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 덤프트럭 | 외부 | 덤프트럭 | 바닥 | 부설 및 다짐작업 | 붕괴 | 깔림 | 옹벽 상부하중 증가 | L(2) | H(4) | 옹벽 상부 허용하중값 표기 | 장비중량 및 적재물 등 검토하여 작업 순서 확인
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 덤프트럭 | 외부 | 덤프트럭 | 뒤 | 부설 및 다짐작업 | 충돌 | 부딪힘 | 후진경보 미흡 | L(3) | L(2) | 후진경보기 설치 및 안전요원 배치, 작업반경내 접근금지 | 포장장비 후진시 후방경계 강화
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 덤프트럭 | 인접주변 | 덤프트럭 | 뒤 | 매설작업 | 충돌 | 교통사고 | 교통처리계획도 미작성 | M(2) | H(4) | 교통처리 계획도 작성 | 공사장 주변 차량통행 안전기준 작성 및 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 덤프트럭 | 외부 | 덤프트럭 | 바닥 | 운반작업 | 전도 | 깔림 | 공사용가도로 우수유입 | M(2) | H(4) | 공사용가도로에 톤마대 설치하여 안전성 확보 | 와이어로프 설치지침 및 사용지침 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 덤프트럭 | 인접주변 | 덤프트럭 | 뒤 | 매설작업 | 충돌 | 교통사고 | 야간 교통처리계획도 미작성 | M(2) | H(4) | 야간 교통처리 계획도 작성 | 도로 주변 차량통행 안전기준 작성 및 준수
토목 | 터널 | 도로터널 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 덤프트럭 | 인접주변 | 덤프트럭 | 뒤 | 이동 | 충돌 | 부딪힘 | 교통처리계획 미수립 | M(3) | M(3) | 시공단계를 고려한 공사중 교통처리계획 수립 | 교통안전시설, 신호수, 표지판 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 덤프트럭 | 외부 | 덤프트럭 | 옆 | 부설 및 다짐작업 | 없음 | 부딪힘 | 신호수 미배치 | M(3) | M(3) | 건설기계장비 관리예시도 작성 | 건설장비 안전조치사항 확인
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 덤프트럭 | 외부 | 덤프트럭 | 바닥 | 운반작업 | 충돌 | 부딪힘 | 공사중 교통 안전시설 미비 및 우회계획 미비 | M(3) | M(3) | 공사중 기존 운영도로 간섭을 고려한 단계별 교통처리계획 수립 도면 반영 | 교통 안전시설물 시인성 확보, 야간공사시 윙카 설치
토목 | 교량 | 복개구조물 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 덤프트럭 | 외부 | 덤프트럭 | 앞 | 운반작업 | 충돌 | 교통사고 | 운반차량 과속주행 | M(3) | M(3) | 속도제한표지 및 안전시설 설치계획도 작성 | 진출입구간에 신호수 배치 및 과속 금지
토목 | 교량 | 복개구조물 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 덤프트럭 | 인접주변 | 덤프트럭 | 앞 | 운반작업 | 기타 | 기타 | 교통처리계획 미수립 | M(3) | M(3) | 공사중 우회도로 평면도 작성 | 설계도서 준수하여 교통표지판 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 덤프트럭 | 인접주변 | 덤프트럭 | 뒤 | 매설작업 | 충돌 | 교통사고 | 야간 교통처리계획도 미작성 | H(3) | H(3) | 야간 교통처리 계획도 작성 | 도로 주변 차량통행 안전기준 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 덤프트럭 | 인접주변 | 덤프트럭 | 뒤 | 운반작업 | 충돌 | 끼임 | 신호수 배치 미흡 | M(2) | M(3) | 없음 | 신호수 배치 및 포장 작업계획 수립
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 덤프트럭 | 인접주변 | 덤프트럭 | 뒤 | 매설작업 | 충돌 | 교통사고 | 야간 교통처리계획도 미작성 | H(3) | H(3) | 교통처리 계획도 작성 | 도로 주변 차량통행 안전기준 작성 및 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 덤프트럭 | 인접주변 | 덤프트럭 | 옆 | 굴착작업 | 충돌 | 깔림 | 신호수 미배치 및 주의 태만 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 신호수배치 및 작업구간 통제, 후방카메라 또는 경보장치 설치 등 장비충돌방지
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 덤프트럭 | 인접주변 | 덤프트럭 | 뒤 | 운반작업 | 충돌 | 끼임 | 신호수 배치 미흡 | M(2) | M(3) | 없음 | 신호수 배치 및 포장 작업계획 수립
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 덤프트럭 | 외부 | 덤프트럭 | 바닥 | 운반작업 | 충돌 | 물체에 맞음 | 포장작업 등 건설장비 사용 중 작업자 충돌 및 협착 위험 | M(2) | H(3) | 없음 | 건설장비 작업계획 및 안전대책 수립ㆍ준수
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 덤프트럭 | 인접주변 | 덤프트럭 | 뒤 | 매설작업 | 충돌 | 교통사고 | 야간 교통처리계획도 미작성 | H(3) | H(4) | 야간 교통처리 계획도 작성 | 도로 주변 차량통행 안전기준 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 덤프트럭 | 인접주변 | 덤프트럭 | 뒤 | 매설작업 | 충돌 | 교통사고 | 교통처리계획도 미작성 | L(2) | H(4) | 교통처리 계획도 작성 | 공사장 주변 차량통행 안전기준 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 덤프트럭 | 인접주변 | 덤프트럭 | 뒤 | 운반작업 | 충돌 | 교통사고 | 차량 과속운행 | M(2) | M(3) | 없음 | 신호수배치 및 건설장비 작업계획 및 안전대책 수립ㆍ준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 덤프트럭 | 내부 | 덤프트럭 | 앞 | 마감작업 | 없음 | 기타 | 건설장비사용 중 근로자 충돌위험 | M(3) | M(3) | 건설장비 안전관리 계획도 작성 | 신호수 배치계획 및 신호수 전담교육 실시 계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 덤프트럭 | 인접주변 | 덤프트럭 | 뒤 | 매설작업 | 충돌 | 교통사고 | 교통처리계획도 미작성 | L(2) | H(4) | 교통처리 계획도 작성 | 공사장 주변 차량통행 안전기준 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 덤프트럭 | 인접주변 | 덤프트럭 | 뒤 | 운반작업 | 충돌 | 끼임 | 신호수 배치 미흡 | M(2) | M(3) | 없음 | 신호수배치 및 포장 작업계획 수립
토목 | 철도 | 기타 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 덤프트럭 | 외부 | 덤프트럭 | 바닥 | 이동 | 전도 | 깔림 | 공사용가도 지반지지력 부족 | M(2) | M(3) | 공사용 가도 시공시 잡석깔기 및 경계석 설치로 공사장비 전도발생 방지 | 경계석 시인성 확보
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 덤프트럭 | 인접주변 | 덤프트럭 | 앞 | 운반작업 | 없음 | 없음 | 교통처리계획 미흡 | M(3) | M(3) | 우회도로 및 교통안전시설 과 통제수 배치 | -
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 덤프트럭 | 인접주변 | 덤프트럭 | 뒤 | 운반작업 | 충돌 | 끼임 | 신호수 배치 미흡 | M(2) | M(3) | 없음 | 신호수 배치 및 포장 작업계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 덤프트럭 | 인접주변 | 덤프트럭 | 뒤 | 상차 및 하역작업 | 충돌 | 교통사고 | 교통안전시설 미설치로 인한 충돌 | H(4) | M(3) | 공사중 교통사고 위험을 반영한 교통안전 사항을 설계도서에 반영 | 공사구간 교통안전에 대한 계획 수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 덤프트럭 | 인접주변 | 덤프트럭 | 뒤 | 운반작업 | 충돌 | 교통사고 | 차량 과속운행 | M(2) | M(3) | 없음 | 신호수배치 및 건설장비 작업계획 및 안전대책 수립ㆍ준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 덤프트럭 | 인접주변 | 덤프트럭 | 뒤 | 매설작업 | 충돌 | 교통사고 | 교통처리계획도 미작성 | L(2) | H(4) | 교통처리 계획도 작성 | 공사장 주변 차량통행 안전기준 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 덤프트럭 | 인접주변 | 덤프트럭 | 뒤 | 매설작업 | 충돌 | 교통사고 | 야간 교통처리계획도 미작성 | H(3) | H(3) | 야간 교통처리 계획도 작성 | 도로 주변 차량통행 안전기준 작성 및 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 덤프트럭 | 외부 | 덤프트럭 | 바닥 | 부설 및 다짐작업 | 붕괴 | 깔림 | 옹벽 상부 하중 증가 | M(2) | H(4) | 옹벽 상부 허용하중값 표기 | 장비중량 및 적재물 등 검토하여 작업 순서 확인
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 옹벽 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 덤프트럭 | 외부 | 덤프트럭 | 뒤 | 설치작업 | 충돌 | 교통사고 | 기존 도로구간 보강토 옹벽 공사 시 기존 차량 통행으로 인한 교통사고 위험 | M(2) | M(4) | 과속방지턱 및 가드레일 상세도 작성 | 도로 주변 차량통행 안전기준 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 덤프트럭 | 인접주변 | 덤프트럭 | 바닥 | 이동 | 충돌 | 물체에 맞음 | 포장작업 등 건설장비 사용 중 작업자 충돌 및 협착 위험 | M(2) | M(3) | 없음 | 신호수배치, 건설장비 작업계획 및 안전대책 수립ㆍ준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 덤프트럭 | 인접주변 | 덤프트럭 | 뒤 | 상차 및 하역작업 | 충돌 | 교통사고 | 교통안전시설 미설치로 인한 충돌 | H(4) | M(3) | 공사중 교통사고 위험을 반영한 교통안전 사항을 설계도서에 반영 | 공사구간 교통안전에 대한 계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 덤프트럭 | 인접주변 | 덤프트럭 | 뒤 | 운반작업 | 충돌 | 끼임 | 차량 과속운행 | M(2) | M(3) | 없음 | 신호수 배치 및 포장 작업계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 덤프트럭 | 인접주변 | 덤프트럭 | 뒤 | 매설작업 | 충돌 | 교통사고 | 야간 교통처리계획도 미작성 | H(3) | H(4) | 야간 교통처리 계획도 작성 | 도로 주변 차량통행 안전기준 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 덤프트럭 | 인접주변 | 덤프트럭 | 뒤 | 매설작업 | 충돌 | 교통사고 | 교통처리계획도 미작성 | L(2) | H(4) | 교통처리 계획도 작성 | 공사장 주변 차량통행 안전기준 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 덤프트럭 | 인접주변 | 덤프트럭 | 뒤 | 매설작업 | 충돌 | 교통사고 | 교통처리계획도 미작성 | L(2) | H(4) | 교통처리 계획도 작성 | 공사장 주변 차량통행 안전기준 작성 및 준수
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 옹벽 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 덤프트럭 | 인접주변 | 덤프트럭 | 뒤 | 운반작업 | 충돌 | 끼임 | 신호수 배치 미흡 | M(2) | M(3) | 없음 | 신호수 배치 및 포장 작업계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 덤프트럭 | 인접주변 | 덤프트럭 | 뒤 | 운반작업 | 충돌 | 교통사고 | 차량 과속운행 | M(2) | M(3) | 없음 | 신호수배치 및 건설장비 작업계획 및 안전대책 수립ㆍ준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 덤프트럭 | 인접주변 | 덤프트럭 | 뒤 | 매설작업 | 충돌 | 교통사고 | 야간 교통처리계획도 미작성 | H(3) | H(3) | 야간 교통처리 계획도 작성 | 도로 주변 차량통행 안전기준 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 덤프트럭 | 인접주변 | 덤프트럭 | 뒤 | 운반작업 | 충돌 | 끼임 | 신호수 배치 미흡 | M(2) | M(3) | 없음 | 신호수 배치 및 포장 작업계획 수립
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 덤프트럭 | 인접주변 | 덤프트럭 | 뒤 | 운반작업 | 충돌 | 끼임 | 차량 과속운행 | M(2) | M(3) | 없음 | 신호수 배치 및 포장 작업계획 수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 덤프트럭 | 인접주변 | 덤프트럭 | 뒤 | 운반작업 | 충돌 | 교통사고 | 차량 과속운행 | M(2) | M(3) | 없음 | 신호수배치 및 건설장비 작업계획 및 안전대책 수립ㆍ준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 덤프트럭 | 외부 | 덤프트럭 | 하부(아래) | 기타 | 기타 | 교통사고 | 안전시설 미비Ð안전휀스 부적정Ð교통처리계획 미흡 | L(2) | M(4) | 잔여 위험요소 저감대책을 도면에 명시Ð교통안전시설도 작성Ð교통처리 계획 보고서 및 도면 작성 (신호수, 교통안전시설) | 교통처리 계획에 따른 단계별 시공/교통신호수 배치Ð안전시설 설치 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 덤프트럭 | 인접주변 | 덤프트럭 | 뒤 | 매설작업 | 충돌 | 교통사고 | 야간 교통처리계획도 미작성 | H(3) | H(3) | 야간 교통처리 계획도 작성 | 도로 주변 차량통행 안전기준 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 덤프트럭 | 인접주변 | 덤프트럭 | 뒤 | 운반작업 | 충돌 | 끼임 | 신호수 배치 미흡 | M(2) | M(3) | 없음 | 신호수 배치 및 포장 작업계획 수립
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 덤프트럭 | 인접주변 | 덤프트럭 | 뒤 | 매설작업 | 충돌 | 교통사고 | 교통처리계획도 미작성 | L(2) | H(4) | 교통처리 계획도 작성 | 공사장 주변 차량통행 안전기준 작성 및 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 덤프트럭 | 인접주변 | 덤프트럭 | 뒤 | 운반작업 | 충돌 | 교통사고 | 차량 과속운행 | M(2) | M(3) | 없음 | 신호수배치 및 건설장비 작업계획 및 안전대책 수립ㆍ준수
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 덤프트럭 | 인접주변 | 덤프트럭 | 앞 | 운반작업 | 기타 | 기타 | 교통처리 계획 미수립 | M(3) | M(3) | 공사중 우회도로 평면도 작성 | 설계도서 준수하여 교통표지판 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 덤프트럭 | 인접주변 | 덤프트럭 | 뒤 | 부설 및 다짐작업 | 충돌 | 끼임 | 신호수 미베치 | M(2) | M(3) | 없음 | 신호수 배치 및 포장 작업계획 수립
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 덤프트럭 | 외부 | 덤프트럭 | 바닥 | 부설 및 다짐작업 | 붕괴 | 깔림 | 옹벽 상부 하중증가 | M(2) | H(4) | 옹벽 상부 허용 하중값 표기 | 장비중량 및 적재물 등 검토하여 작업순서 확인
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 덤프트럭 | 내부 | 덤프트럭 | 앞 | 마감작업 | 없음 | 부딪힘 | 건설장비사용 중 근로자 충돌위험 | M(3) | M(3) | 건설장비 안전관리 계획도 작성 | 신호수 배치계획 및 신호수 전담교육 실시 계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 덤프트럭 | 인접주변 | 덤프트럭 | 뒤 | 매설작업 | 충돌 | 교통사고 | 야간 교통처리계획도 미작성 | H(3) | H(4) | 야간 교통처리 계획도 작성 | 도로 주변 차량통행 안전기준 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 덤프트럭 | 인접주변 | 덤프트럭 | 뒤 | 운반작업 | 충돌 | 교통사고 | 차량 과속운행 | M(2) | M(3) | 없음 | 신호수배치 및 건설장비 작업계획 및 안전대책 수립ㆍ준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 덤프트럭 | 인접주변 | 덤프트럭 | 뒤 | 매설작업 | 충돌 | 교통사고 | 교통처리계획도 미작성 | L(2) | H(4) | 교통처리 계획도 작성 | 공사장 주변 차량통행 안전기준 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 덤프트럭 | 인접주변 | 덤프트럭 | 뒤 | 운반작업 | 충돌 | 끼임 | 차량 과속운행 | M(2) | M(3) | 없음 | 신호수 배치 및 포장 작업계획 수립
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 덤프트럭 | 외부 | 덤프트럭 | 옆 | 운반작업 | 충돌 | 깔림 | 포장작업 등 건설장비 사용 중 작업자 충돌 및 협착 위험 (포장작업) | M(2) | H(4) | - | 신호수배치, 건설장비 작업계획 및 안전대책 수립ㆍ준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 덤프트럭 | 인접주변 | 덤프트럭 | 뒤 | 운반작업 | 충돌 | 끼임 | 차량 과속운행 | M(2) | M(3) | 없음 | 신호수 배치 및 포장 작업계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 덤프트럭 | 내부 | 덤프트럭 | 앞 | 부설 및 다짐작업 | 없음 | 기타 | 건설장비사용 중 근로자 충돌 및 협착위험 | M(2) | M(4) | 건설장비 안전관리 계획도 작성 | 신호수 배치 계획 및 신호수 전담교육실시 계획 수립 필요
토목 | 하천 | 관개수로 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 덤프트럭 | 내부 | 덤프트럭 | 뒤 | 부설 및 다짐작업 | 충돌 | 부딪힘 | 후진경보 미흡 | M(3) | L(2) | 후진경보기 설치 및 안전요원 배치, 작업반경내 접근금지 | 포장장비 후진시 후방경계 강화
토목 | 하천 | 관개수로 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 덤프트럭 | 내부 | 덤프트럭 | 뒤 | 부설 및 다짐작업 | 충돌 | 부딪힘 | 교통처리 미흡 | M(3) | L(2) | 현장여건을 고려한 단계별 교통처리계획 수립 및 안전시설물 설치 | 예상가능한 안전사고 발생지점 및 민원 등 사전파악, 조치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 덤프트럭 | 인접주변 | 덤프트럭 | 뒤 | 운반작업 | 충돌 | 끼임 | 신호수 배치 미흡 | M(2) | M(3) | 없음 | 신호수 배치 및 포장 작업계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 덤프트럭 | 인접주변 | 덤프트럭 | 뒤 | 매설작업 | 충돌 | 교통사고 | 야간 교통처리계획도 미작성 | H(3) | H(3) | 야간 교통처리 계획도 작성 | 도로 주변 차량통행 안전기준 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 덤프트럭 | 인접주변 | 덤프트럭 | 뒤 | 운반작업 | 충돌 | 교통사고 | 차량 과속운행 | M(2) | M(3) | 없음 | 건설장비 작업계획 및 안전대책 수립ㆍ준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 덤프트럭 | 인접주변 | 덤프트럭 | 뒤 | 운반작업 | 충돌 | 끼임 | 차량 과속운행 | M(2) | M(3) | 없음 | 신호수 배치 및 포장 작업계획 수립
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 덤프트럭 | 인접주변 | 덤프트럭 | 뒤 | 운반작업 | 충돌 | 깔림 | 자재 운반 작업시 , 차량 신호수 미 배치 및 작업 부주의 | L(2) | M(4) | 장비 신호수 반영 및 안전 시설물 반영 | 자재 반입 트럭 전 후방 신호수 배치 및 안전 규정 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 덤프트럭 | 인접주변 | 덤프트럭 | 뒤 | 매설작업 | 충돌 | 교통사고 | 야간 교통처리계획도 미작성 | H(3) | H(3) | 야간 교통처리 계획도 작성 | 도로 주변 차량통행 안전기준 작성 및 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 덤프트럭 | 인접주변 | 덤프트럭 | 뒤 | 운반작업 | 충돌 | 끼임 | 신호수 배치 미흡 | M(2) | M(3) | 없음 | 신호수 배치 및 포장 작업계획 수립
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 덤프트럭 | 외부 | 덤프트럭 | 뒤 | 부설 및 다짐작업 | 충돌 | 교통사고 | 포장작업 등 건설장비 사용 중 작업자 충돌 및 협착 위험 | M(3) | H(4) | 신호수 배치 계획 및 교통처리 계획도 작성 | 도로 주변 차량통행·신호수 안전기준 작성 및 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 덤프트럭 | 인접주변 | 덤프트럭 | 뒤 | 운반작업 | 충돌 | 깔림 | 자재 운반 작업시 , 차량 신호수 미 배치 및 작업 부주의 | L(2) | M(4) | 장비 신호수 반영 및 안전 시설물 반영 | 자재 반입 트럭 전 후방 신호수 배치 및 안전 규정 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 덤프트럭 | 내부 | 덤프트럭 | 옆 | 부설 및 다짐작업 | 없음 | 기타 | 건설장비사용 중 근로자 충돌 및 협착위험 | M(2) | M(4) | 건설장비 안전관리 계획도 작성 | 신호수 신호방법에 대한 교육 실시 계획 수립 필요
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 덤프트럭 | 인접주변 | 덤프트럭 | 뒤 | 매설작업 | 충돌 | 교통사고 | 교통처리계획도 미작성 | H(3) | H(4) | 현장여건을 고려한 교통처리 계획도 작성 | 도로 주변 차량통행 안전기준 작성 및 준수
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 덤프트럭 | 인접주변 | 덤프트럭 | 뒤 | 매설작업 | 충돌 | 교통사고 | 교통처리계획도 미작성 | M(2) | H(4) | 교통처리 계획도 작성 | 도로 주변 차량통행 안전기준 작성 및 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 덤프트럭 | 외부 | 덤프트럭 | 바닥 | 이동 | 전도 | 깔림 | 운행로 비탈면 선단부의 부등침하 | M(3) | M(3) | 덤프트럭 운행구간인 공사용가도의 토사방호벽 계획을 설계도면서에 반영 | 건설기계 작업계획서 작성 및 유도원 배치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 덤프트럭 | 인접주변 | 덤프트럭 | 뒤 | 운반작업 | 충돌 | 교통사고 | 차량 과속운행 | M(2) | M(3) | 없음 | 신호수배치 및 건설장비 작업계획 및 안전대책 수립ㆍ준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 덤프트럭 | 인접주변 | 덤프트럭 | 뒤 | 매설작업 | 충돌 | 교통사고 | 교통처리계획도 미작성 | L(2) | H(4) | 교통처리 계획도 작성 | 공사장 주변 차량통행 안전기준 작성 및 준수
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 덤프트럭 | 인접주변 | 덤프트럭 | 뒤 | 매설작업 | 충돌 | 교통사고 | 야간 교통처리계획도 미작성 | H(3) | H(4) | 야간 교통처리 계획도 작성 | 도로 주변 차량통행 안전기준 작성 및 준수
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 덤프트럭 | 인접주변 | 덤프트럭 | 뒤 | 부설 및 다짐작업 | 충돌 | 끼임 | 신호수 배치 미흡 | M(2) | M(3) | 없음 | 신호수 배치 및 포장 작업계획 수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 덤프트럭 | 인접주변 | 덤프트럭 | 뒤 | 운반작업 | 없음 | 깔림 | 신호수 배치 미흡 | M(2) | M(3) | 없음 | 신호수배치 및 포장 작업계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 덤프트럭 | 외부 | 덤프트럭 | 옆 | 타설작업 | 전도 | 끼임 | 아스콘 포장 장비 진,출입 시 간섭에 의한 협착 위험 | L(2) | M(3) | 안전반경 확보 여부 및 안전시설물의 설치 적정성 확인 | 시공전 작업자 안전교육 철저, 신호수배치 및 작업구간 통제, 후방카메라 또는 경보장치 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 덤프트럭 | 내부 | 덤프트럭 | 앞 | 마감작업 | 없음 | 기타 | 포장작업 등 건설장비사용 중 근로자 충돌위험 | M(3) | M(4) | 건설장비 안전관리 계획도 작성 | 신호수 신호방법에 대한 교육 실시 계획 수립 필요
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 덤프트럭 | 인접주변 | 덤프트럭 | 뒤 | 매설작업 | 충돌 | 교통사고 | 교통처리계획도 미작성 | L(2) | H(4) | 교통처리 계획도 작성 | 공사장 주변 차량통행 안전기준 작성 및 준수
토목 | 하천 | 관개수로 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 덤프트럭 | 인접주변 | 덤프트럭 | 뒤 | 이동 | 충돌 | 부딪힘 | 교통안전시설 미설치로 인한 부딪힘 | H(4) | H(3) | 공사중 교통사고 위험을 반영한 교통안전 사항을 설계도서에 반영 | 공사구간 교통안전에 대한 계획 수립 및 이행확인
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 덤프트럭 | 외부 | 덤프트럭 | 앞 | 운반작업 | 충돌 | 교통사고 | 교통처리계획 미수립 | M(3) | M(3) | 안전관리계획서 작성 시 공사 시 교통처리계획 수립 | 시공전 안전관리계획서 상 공사중 교통처리계획 수립, 현장 여건을 반영한 교통안전시설물 적재적소 배치
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 덤프트럭 | 인접주변 | 덤프트럭 | 뒤 | 타설작업 | 전도 | 끼임 | 아스콘 포장 장비 진,출입 시 간섭에 의한 협착 위험 | L(2) | M(3) | 안전반경 확보 여부 및 안전시설물의 설치 적정성 확인 | 시공전 작업자 안전교육 철저, 신호수배치 및 작업구간 통제, 후방카메라 또는 경보장치 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 덤프트럭 | 인접주변 | 덤프트럭 | 뒤 | 운반작업 | 충돌 | 교통사고 | 차량 과속운행 | M(2) | M(3) | 없음 | 신호수배치 및 건설장비 작업계획 및 안전대책 수립ㆍ준수
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 덤프트럭 | 인접주변 | 덤프트럭 | 뒤 | 운반작업 | 충돌 | 교통사고 | 차량 과속운행 | M(2) | M(3) | 없음 | 신호수배치 및 건설장비 작업계획 및 안전대책 수립ㆍ준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 덤프트럭 | 인접주변 | 덤프트럭 | 뒤 | 운반작업 | 충돌 | 교통사고 | 차량 과속운행 | M(2) | M(3) | 없음 | 신호수배치 및 건설장비 작업계획 및 안전대책 수립ㆍ준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 덤프트럭 | 인접주변 | 덤프트럭 | 뒤 | 부설 및 다짐작업 | 충돌 | 교통사고 | 교통처리계획도 미작성 | H(3) | H(4) | 교통처리 계획도 작성 | 도로 주변 차량통행 안전기준 작성 및 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 덤프트럭 | 외부 | 덤프트럭 | 바닥 | 운반작업 | 충돌 | 깔림 | 차량 과속운행 | M(2) | H(4) | 유도자 배치하여 표준신호방법에 의거 작업자 안전보행과 차량의 안전운행 유도 | 작업자와 차량동선 분리 및 차량 운전자 안전교육 실시
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 덤프트럭 | 인접주변 | 덤프트럭 | 뒤 | 매설작업 | 충돌 | 교통사고 | 교통처리계획도 미작성 | H(3) | H(4) | 교통처리 계획도 작성 | 도로 주변 차량통행 안전기준 작성 및 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 덤프트럭 | 인접주변 | 덤프트럭 | 뒤 | 운반작업 | 충돌 | 끼임 | 차량 과속운행 | M(2) | M(3) | 없음 | 신호수 배치 및 포장 작업계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 덤프트럭 | 인접주변 | 덤프트럭 | 뒤 | 매설작업 | 충돌 | 교통사고 | 교통처리계획도 미작성 | L(2) | H(4) | 교통처리 계획도 작성 | 공사장 주변 차량통행 안전기준 작성 및 준수
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 덤프트럭 | 인접주변 | 덤프트럭 | 뒤 | 부설 및 다짐작업 | 충돌 | 끼임 | 신호수 배치 미흡 | M(2) | M(3) | 없음 | 신호수 배치 및 교통처리계획 수립
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 덤프트럭 | 인접주변 | 덤프트럭 | 뒤 | 매설작업 | 충돌 | 교통사고 | 교통처리계획도 미작성 | L(2) | H(4) | 교통처리 계획도 작성 | 공사장 주변 차량통행 안전기준 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 덤프트럭 | 인접주변 | 덤프트럭 | 뒤 | 운반작업 | 충돌 | 교통사고 | 차량 과속운행 | M(2) | M(3) | 없음 | 신호수배치 및 건설장비 작업계획 및 안전대책 수립ㆍ준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 덤프트럭 | 인접주변 | 덤프트럭 | 뒤 | 매설작업 | 충돌 | 교통사고 | 교통처리계획도 미작성 | L(2) | H(4) | 교통처리 계획도 작성 | 공사장 주변 차량통행 안전기준 작성 및 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 덤프트럭 | 외부 | 덤프트럭 | 상부(위) | 운반작업 | 충돌 | 부딪힘 | 건설장비 충돌방지 안전시설 미설치 | M(3) | M(3) | 포장구간 절단 및 자재 운반시 건설장비 충돌방지 안전시설 설치 및 건설장비 시공순서 준수 | 안전관리자 상주하여 관리 감독
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 덤프트럭 | 인접주변 | 덤프트럭 | 뒤 | 매설작업 | 충돌 | 교통사고 | 교통처리계획도 미작성 | L(2) | H(4) | 교통처리 계획도 작성 | 공사장 주변 차량통행 안전기준 작성 및 준수
토목 | 터널 | 도로터널 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 덤프트럭 | 인접주변 | 덤프트럭 | 옆 | 이동 | 충돌 | 부딪힘 | 교통처리계획 미수립 | M(3) | M(3) | 시공단계를 고려한 공사중 교통처리계획 수립 | 교통안전시설, 신호수, 표지판 설치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 덤프트럭 | 인접주변 | 덤프트럭 | 뒤 | 운반작업 | 충돌 | 교통사고 | 차량 과속운행 | M(2) | M(3) | 없음 | 신호수배치 및 건설장비 작업계획 및 안전대책 수립ㆍ준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 덤프트럭 | 인접주변 | 덤프트럭 | 뒤 | 운반작업 | 충돌 | 교통사고 | 차량 과속운행 | M(2) | M(3) | 없음 | 신호수배치 및 건설장비 작업계획 및 안전대책 수립ㆍ준수
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 덤프트럭 | 인접주변 | 덤프트럭 | 뒤 | 운반작업 | 없음 | 깔림 | 신호수 배치 미흡 | M(2) | M(3) | 없음 | 신호수배치 및 포장 작업계획 수립
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 덤프트럭 | 인접주변 | 덤프트럭 | 뒤 | 부설 및 다짐작업 | 충돌 | 교통사고 | 교통처리계획 미수립 | M(2) | H(4) | 교통처리 계획도 작성 | 도로 주변 차량통행 안전기준 작성 및 준수
토목 | 하천 | 관개수로 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 덤프트럭 | 인접주변 | 덤프트럭 | 뒤 | 이동 | 충돌 | 부딪힘 | 교통안전시설 미설치로 인한 부딪힘 | H(4) | H(3) | 공사중 교통사고 위험을 반영한 교통안전 사항을 설계도서에 반영 | 공사구간 교통안전에 대한 계획 수립 및 이행확인
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 덤프트럭 | 인접주변 | 덤프트럭 | 바닥 | 운반작업 | 충돌 | 끼임 | 신호수 배치 미흡 | M(3) | H(4) | - | 신호수 배치 및 포장 작업계획 수립
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 덤프트럭 | 인접주변 | 덤프트럭 | 앞 | 마감작업 | 없음 | 기타 | 포장작업 중 건설장비 근로자 협착위험 | M(2) | M(4) | 도로절단작업 및 포장작업 안전관리계획도 작성 | 위험구역 선정 및 안내를 위한 안전시설물 배치 계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 덤프트럭 | 인접주변 | 덤프트럭 | 뒤 | 타설작업 | 전도 | 끼임 | 아스콘 포장 장비 진,출입 시 간섭에 의한 협착 위험 | L(2) | L(2) | 안전반경 확보 여부 및 안전시설물의 설치 적정성 확인 | 시공전 작업자 안전교육 철저, 신호수배치 및 작업구간 통제, 후방카메라 또는 경보장치 설치
산업환경설비 | 환경시설 | 공공폐수처리시설 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 덤프트럭 | 인접주변 | 덤프트럭 | 뒤 | 이동 | 충돌 | 부딪힘 | 교통안전시설 미설치로 인한 부딪힘 | H(4) | H(3) | 공사중 교통사고 위험을 반영한 교통안전 사항을 설계도서에 반영 | 공사구간 교통안전에 대한 계획 수립 및 이행확인
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 덤프트럭 | 인접주변 | 덤프트럭 | 뒤 | 운반작업 | 충돌 | 교통사고 | 교통처리계획도 미작성 | H(3) | H(4) | 교통처리 계획도 작성 | 도로 주변 차량통행 안전기준 작성 및 준수