## Sheet1
시설물 종류 대분류 | 시설물 종류 중분류 | 시설물 종류 소분류 | 공종 대분류 | 공종 중분류 | 위험발생 객체 대분류 | 위험발생 객체 중분류 | 위험발생 위치 대분류 | 위험발생 위치 중분류 | 위험발생 위치 소분류 | 작업 프로세스 | 물적 피해 | 인적 피해 | 사고 원인 | 사고 가능성 | 사고 심각성 | 설계 단계 | 시공 단계
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 아스팔트피니셔 | 내부 | 아스팔트피니셔 | 바닥 | 타설작업 | 화재 | 화상 | 부주의로 인한 화재 | L(2) | M(3) | 아스팔트 포설시 안전관리자 관리감독 철저 수행, 안전보호구 지급 및 자재 현장 반입시 작업자 통제 | 공사전 작업자 안전교육 실시
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 아스팔트피니셔 | 외부 | 아스팔트피니셔 | 바닥 | 설치작업 | 충돌 | 끼임 | 장비 등 간섭에 의한 충돌 및 협착 위험 | M(2) | M(3) | 장비 진,출입 구간 유도원 배치 외 | 장비 유도원 및 신호수 배치 외 방열보호구 등 중점관리
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 아스팔트피니셔 | 내부 | 아스팔트피니셔 | 바닥 | 기타 | 없음 | 끼임 | 안전시설 및 유도자 배치 미흡 | M(2) | H(4) | 포장공사 안전시설 설치 및 유도자 배치도 작성 | 아스팔트 콘크리트 포장공사 안전작업 지침 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 아스팔트피니셔 | 외부 | 아스팔트피니셔 | 바닥 | 부설 및 다짐작업 | 없음 | 끼임 | 안전시설 설치미흡 | M(2) | H(4) | 포장공사 안전시설 설치도면 작성 | 아스팔트 콘크리트포장공사 안전작업지침 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 아스팔트피니셔 | 외부 | 아스팔트피니셔 | 앞 | 부설 및 다짐작업 | 없음 | 끼임 | 안전시설 설치 미흡 | M(2) | H(4) | 포장공사 안전시설 설치도면 작성 | 아스팔트 콘크리트포장공사 안전작업 지침 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 아스팔트피니셔 | 인접주변 | 아스팔트피니셔 | 바닥 | 부설 및 다짐작업 | 충돌 | 부딪힘 | 후진 및 급회전 | M(3) | L(2) | 후진경보기 설치 및 안전요원 배치, 작업반경내 접근금지 | 침하관련 정밀계측 및 사전안전교육
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 아스팔트피니셔 | 내부 | 아스팔트피니셔 | 바닥 | 기타 | 충돌 | 깔림 | 포장면 다짐작업시 충돌로 인한 장비파손 및 작업자 충돌 위험 | L(2) | M(4) | 포장 작업구간 사전 숙지, 후진경보기 설치 및 안전원 배치 설계도서 반영 | 작업감독자 배치 및 공사구간 출입통제 철저
토목 | 항만 | 계류시설 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 아스팔트피니셔 | 내부 | 아스팔트피니셔 | 바닥 | 타설작업 | 없음 | 깔림 | 아스콘 포장 공사시 후미 작업자 인식 부족으로 인한 추돌 위험 | M(3) | M(3) | 포장 작업 반경내 작업자 출입금지 및 후진시 경고음 발생장치 설치 | 포장 작업시 신호수 배치 및 안전관리자 상주로 포장시 추돌 방지
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 아스팔트피니셔 | 인접주변 | 아스팔트피니셔 | 바닥 | 부설 및 다짐작업 | 없음 | 끼임 | 안전시설 설치 및 유도자 배치미흡 | M(2) | H(4) | 포장공사 안전시설 설치 및 유도자 배치도 작성 | 아스팔트콘크리트 포장공사 안전작업 지침준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 아스팔트피니셔 | 외부 | 아스팔트피니셔 | 옆 | 설치작업 | 없음 | 화상 | 안전장구 미착용 | M(3) | L(2) | 포장 작업구간 사전 숙지, 후진경보기 설치 및 안전원 배치 | 안전교육 실시 여부의 확인
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 아스팔트피니셔 | 내부 | 아스팔트피니셔 | 바닥 | 부설 및 다짐작업 | 기타 | 없음 | 침하방지 조치 미흡 | M(2) | M(3) | 포장복구 시공순서도 작성 | 포장장비 신호수 배치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 아스팔트피니셔 | 외부 | 아스팔트피니셔 | 바닥 | 부설 및 다짐작업 | 없음 | 끼임 | 안전시설 및 유도자 배치 미흡 | M(2) | H(4) | 포장공사 안전시설 설치 및 유도자 배치도 작성 | 아스팔트콘크리트 포장공사 안전 작업 지침준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 아스팔트피니셔 | 외부 | 아스팔트피니셔 | 바닥 | 부설 및 다짐작업 | 없음 | 끼임 | 안전시설 및 유도자 배치 미흡 | M(1) | H(1) | 포장공사 안전시설 설치 및 유도자 배치도 작성 | 아스팔트콘크리트 포장공사 안전 작업 지침준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 아스팔트피니셔 | 외부 | 아스팔트피니셔 | 바닥 | 부설 및 다짐작업 | 기타 | 없음 | 침하방지 조치 미흡 | M(2) | M(3) | 포장복구 시공순서도 작성 | 포장장비 신호수 배치
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 아스팔트피니셔 | 외부 | 아스팔트피니셔 | 앞 | 부설 및 다짐작업 | 충돌 | 깔림 | 운전자 부주의 | M(1) | M(4) | - | 건설장비 주행작업 중 근로자 작업 범위 내 접근금지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 아스팔트피니셔 | 외부 | 아스팔트피니셔 | 바닥 | 부설 및 다짐작업 | 없음 | 끼임 | 안전시설 및 유도자 배치 미흡 | M(2) | H(4) | 포장공사 안전시설 설치 및 유도자 배치도 작성 | 아스팔트콘크리트 포장공사 안전 작업 지침준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 아스팔트피니셔 | 외부 | 아스팔트피니셔 | 앞 | 운반작업 | 충돌 | 깔림 | 장비운전자 미숙 | M(2) | M(3) | - | 롤러장비 운전자 자격확인 및 작업구역 내 접근금지 통제구역 설정
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 아스팔트피니셔 | 외부 | 아스팔트피니셔 | 바닥 | 마감작업 | 충돌 | 깔림 | 포장 작업시 장비 충돌에 의한 장비파손 및 작업자 깔림 | M(3) | M(3) | 포장 작업구간 사전 숙지, 후진 경보기 설치 및 안전원 배치 | 포장 작업중 장비 후진시 후방경계 강화
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 아스팔트피니셔 | 외부 | 아스팔트피니셔 | 앞 | 부설 및 다짐작업 | 충돌 | 깔림 | 운전자 부주의 | M(1) | M(4) | - | 건설장비 주행작업 중 근로자 작업 범위 내 접근금지
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 아스팔트피니셔 | 외부 | 아스팔트피니셔 | 바닥 | 부설 및 다짐작업 | 없음 | 깔림 | 경보기 및 신호수 배치 미흡 | M(2) | H(4) | 포장장비 작업구간 안전시설배치 및 신호수 배치도 작성 | 장비작업구간 출입금지조치
건축 | 건축물 | 창고시설 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 아스팔트피니셔 | 외부 | 아스팔트피니셔 | 앞 | 부설 및 다짐작업 | 충돌 | 깔림 | 운전자 부주의 | M(1) | M(4) | - | 건설장비 주행작업 중 근로자 작업 범위 내 접근금지
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 아스팔트피니셔 | 외부 | 아스팔트피니셔 | 뒤 | 부설 및 다짐작업 | 없음 | 깔림 | 신호수 미배치 | L(2) | H(4) | - | 전담 신호수 배치, 후진 경보음 설치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 아스팔트피니셔 | 외부 | 아스팔트피니셔 | 옆 | 부설 및 다짐작업 | 없음 | 끼임 | 안전시설 및 유도자 배치 미흡 | M(2) | H(4) | 포장공사 안전시설 설치 및 유도자 배치도 작성 | 아스팔트콘크리트 포장공사 안전 작업 지침준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 아스팔트피니셔 | 외부 | 아스팔트피니셔 | 상부(위) | 기타 | 없음 | 깔림 | 포장작업도 미준수 | M(3) | M(3) | 포장작업도 작성 | 작업자 사전안전교육 및 작업구간 숙지
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 아스팔트피니셔 | 외부 | 아스팔트피니셔 | 상부(위) | 기타 | 없음 | 깔림 | 포장작업도 미준수 | M(3) | M(3) | 포장작업도 작성 | 작업자 사전안전교육 및 작업구간 숙지
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 아스팔트피니셔 | 외부 | 아스팔트피니셔 | 바닥 | 부설 및 다짐작업 | 없음 | 끼임 | 안전시설 및 유도자 배치 미흡 | M(2) | H(4) | 포장공사 안전시설 설치 및 유도자 배치도 작성 | 아스팔트콘크리트 포장공사 안전 작업 지침준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 아스팔트피니셔 | 외부 | 아스팔트피니셔 | 상부(위) | 기타 | 없음 | 깔림 | 포장작업도 미준수 | M(3) | M(3) | 포장작업도 작성 | 작업자 사전안전교육 및 작업구간 숙지
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 아스팔트피니셔 | 인접주변 | 아스팔트피니셔 | 상부(위) | 마감작업 | 없음 | 끼임 | 안전시설 및 유도자 미배치로 인한 작업자 끼임 | M(2) | H(4) | 포장공사 안전시설 설치 및 유도자 배치도 작성 | 아스팔트콘크리트 포장공사 안전 작업 지침준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 아스팔트피니셔 | 외부 | 아스팔트피니셔 | 앞 | 부설 및 다짐작업 | 충돌 | 깔림 | 운전자 부주의 | M(1) | M(4) | - | 건설장비 주행작업 중 근로자 작업 범위 내 접근금지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 아스팔트피니셔 | 외부 | 아스팔트피니셔 | 바닥 | 부설 및 다짐작업 | 없음 | 끼임 | 안전시설 및 유도자 배치 미흡 | M(2) | H(4) | 포장공사 안전시설 설치 및 유도자 배치도 작성 | 아스팔트콘크리트 포장공사 안전 작업 지침준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 아스팔트피니셔 | 외부 | 아스팔트피니셔 | 앞 | 부설 및 다짐작업 | 충돌 | 깔림 | 운전자 부주의 | M(1) | M(4) | - | 건설장비 주행작업 중 근로자 작업 범위 내 접근금지
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 아스팔트피니셔 | 외부 | 아스팔트피니셔 | 바닥 | 설치작업 | 없음 | 부딪힘 | 기존 도로와 간섭되는 구간에서 장비 등 차량 충돌사고 위험 | L(2) | M(3) | 신호수 및 유도원 내역서 반영 | 교통처리계획 검토 및 적재적소 배치 등
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 아스팔트피니셔 | 외부 | 아스팔트피니셔 | 상부(위) | 부설 및 다짐작업 | 없음 | 깔림 | 포장작업도 미준수 | M(3) | M(3) | 포장작업도 작성 | 작업자 사전안전교육 및 작업구간 숙지
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 아스팔트피니셔 | 외부 | 아스팔트피니셔 | 앞 | 마감작업 | 충돌 | 깔림 | 교통안전설비 미흡 | M(2) | M(3) | - | 장비충돌방지 조치 등의 건설장비 운용계획서 작성
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 아스팔트피니셔 | 인접주변 | 아스팔트피니셔 | 옆 | 마감작업 | 없음 | 끼임 | 포장공사시 안전시설 미설치 및 유도자미배치로 작업자 끼임 | L(2) | H(4) | 포장공사 안전시설 설치 및 유도자 배치도 작성 | 아스팔트콘크리트 포장공사 안전 작업 지침준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 아스팔트피니셔 | 외부 | 아스팔트피니셔 | 상부(위) | 부설 및 다짐작업 | 없음 | 깔림 | 포장작업도 미준수 | M(3) | M(3) | 포장작업도 작성 | 작업자 사전안전교육 및 작업구간 숙지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 아스팔트피니셔 | 외부 | 아스팔트피니셔 | 상부(위) | 부설 및 다짐작업 | 없음 | 깔림 | 포장작업도 미준수 | M(3) | M(3) | 포장작업도 작성 | 작업자 사전안전교육 및 작업구간 숙지
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 아스팔트피니셔 | 외부 | 아스팔트피니셔 | 상부(위) | 부설 및 다짐작업 | 없음 | 깔림 | 포장작업도 미준수 | M(3) | M(3) | 포장작업도 작성 | 작업자 사전안전교육 및 작업구간 숙지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 아스팔트피니셔 | 외부 | 아스팔트피니셔 | 옆 | 마감작업 | 없음 | 끼임 | 안전시설 및 유도자 배치 미흡 | M(2) | H(4) | 포장공사 안전시설 설치 및 유도자 배치도 작성 | 아스팔트콘크리트 포장공사 안전 작업 지침준수
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 아스팔트피니셔 | 외부 | 아스팔트피니셔 | 상부(위) | 부설 및 다짐작업 | 없음 | 깔림 | 포장작업도 미준수 | M(3) | M(3) | 포장작업도 작성 | 작업자 사전안전교육 및 작업구간 숙지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 아스팔트피니셔 | 외부 | 아스팔트피니셔 | 바닥 | 부설 및 다짐작업 | 충돌 | 끼임 | 이동경로 복잡으로 포장장비 충돌 | M(2) | M(3) | 포장작업시 주요 안전관리내용 도면 반영 및 안전신호수 배치내용 노트 반영 | 포장장비 후진시 후방경계 강화
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 아스팔트피니셔 | 외부 | 아스팔트피니셔 | 상부(위) | 부설 및 다짐작업 | 없음 | 깔림 | 포장작업도 미준수 | M(3) | M(3) | 포장작업도 작성 | 작업자 사전안전교육 및 작업구간 숙지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 아스팔트피니셔 | 외부 | 아스팔트피니셔 | 앞 | 마감작업 | 충돌 | 깔림 | 유도자 미배치 | M(2) | M(3) | 포장공사 안전작업계획도면 작성 | 장비운행 시 작업구간 접근금지
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 아스팔트피니셔 | 외부 | 아스팔트피니셔 | 옆 | 부설 및 다짐작업 | 없음 | 끼임 | 포장 다짐작업 중 신호수의 수신호 불량으로 협착 위험 | L(2) | L(2) | - | 작업전 수신호 교육 실시
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 아스팔트피니셔 | 외부 | 아스팔트피니셔 | 상부(위) | 부설 및 다짐작업 | 없음 | 깔림 | 포장작업도 미준수 | M(3) | M(3) | 포장작업도 작성 | 작업자 사전안전교육 및 작업구간 숙지
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 아스팔트피니셔 | 외부 | 아스팔트피니셔 | 상부(위) | 부설 및 다짐작업 | 없음 | 깔림 | 포장작업도 미준수 | M(3) | M(3) | 포장작업 시 시공유의사항 도면 제시 | 작업자 사전안전교육 및 작업구간 숙지
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 아스팔트피니셔 | 외부 | 아스팔트피니셔 | 상부(위) | 부설 및 다짐작업 | 없음 | 깔림 | 포장작업도 미준수 | M(3) | M(3) | 포장작업 시 시공유의사항 도면 제시 | 작업자 사전안전교육 및 작업구간 숙지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 아스팔트피니셔 | 외부 | 아스팔트피니셔 | 상부(위) | 부설 및 다짐작업 | 충돌 | 부딪힘 | 야간공사 시 발생할 수 있는 사고에 대한 안전관리 대책 미흡 | M(3) | L(2) | 포장 시 안전 작업도 작성 | 작업자 사전 안전교육 및 작업구간 숙지, 「야간 건설공사 안전보건작업 지침」 준수
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 아스팔트피니셔 | 인접주변 | 아스팔트피니셔 | 뒤 | 부설 및 다짐작업 | 충돌 | 부딪힘 | 포장 상세도 미준수 | M(2) | H(4) | 포장 시공 상세도 작성 | 작업 전 작업계획서 작성 및 시공 시 근로자 안전교육 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 아스팔트피니셔 | 인접주변 | 콘크리트피니셔 | 옆 | 마감작업 | 없음 | 끼임 | 안전시설 및 유도자 배치 미흡 | M(2) | H(4) | 포장공사 안전시설 설치 및 유도자 배치도 작성 | 아스팔트콘크리트 포장공사 안전 작업 지침준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 아스팔트피니셔 | 외부 | 아스팔트피니셔 | 앞 | 정리작업 | 충돌 | 깔림 | 안전작업 미준수 | M(2) | M(3) | 포장공사시 안전작업도면 작성 | 교통통제원 배치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 아스팔트피니셔 | 인접주변 | 아스팔트피니셔 | 하부(아래) | 부설 및 다짐작업 | 없음 | 깔림 | 작업 주변통제 미흡 | M(2) | H(4) | 아스팔트 피니셔 작업 전 작업구획 통제 및 작업 전중후 점검 철저 | 작업장치 등 구조 임의변경 금지 및 체크리스트 작성 관리
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 아스팔트피니셔 | 외부 | 아스팔트피니셔 | 상부(위) | 부설 및 다짐작업 | 없음 | 끼임 | 안전시설 및 유도자 배치 미흡 | M(2) | H(4) | 포장공사 안전시설 설치 및 유도자 배치도 작성 | 아스팔트콘크리트 포장공사 안전작업 지침 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 아스팔트피니셔 | 인접주변 | 아스팔트피니셔 | 옆 | 부설 및 다짐작업 | 없음 | 없음 | 안전부주의 | L(2) | H(4) | 후방카메라 등 설치 장비운용 및 신호수 배치를 설계도서에 명기 | 차량계건설기계 작업계획서 작성 및 포장장비 유도자 배치
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 아스팔트피니셔 | 외부 | 아스팔트피니셔 | 상부(위) | 부설 및 다짐작업 | 없음 | 깔림 | 포장작업도 미준수 | M(3) | M(3) | 포장작업 시 시공유의사항 도면 제시 | 작업자 사전안전교육 및 작업구간 숙지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 아스팔트피니셔 | 인접주변 | 아스팔트피니셔 | 뒤 | 부설 및 다짐작업 | 충돌 | 부딪힘 | 포장 상세도 미준수 | M(2) | H(4) | 포장 시공 상세도 작성 | 작업 전 작업계획서 작성 및 시공 시 근로자 안전교육 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 아스팔트피니셔 | 인접주변 | 아스팔트피니셔 | 바닥 | 타설작업 | 전도 | 끼임 | 안전시설 설치 및 유도자 배치미흡 | M(2) | H(4) | 포장공사 안전시설 설치 및 유도자 배치도 작성 | 아스팔트콘크리트 포장공사 안전작업 지침준수
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 아스팔트피니셔 | 외부 | 아스팔트피니셔 | 상부(위) | 부설 및 다짐작업 | 없음 | 깔림 | 포장작업도 미준수 | M(3) | M(3) | 포장작업 시 시공유의사항 도면 제시 | 작업자 사전안전교육 및 작업구간 숙지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 아스팔트피니셔 | 외부 | 아스팔트피니셔 | 뒤 | 부설 및 다짐작업 | 없음 | 끼임 | 안전시설 및 유도자 배치 미흡 | M(2) | H(4) | 포장공사 안전시설 설치 및 유도자 배치도 작성 | 아스팔트 콘크리트 포장공사 안전 작업 지침준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 아스팔트피니셔 | 인접주변 | 아스팔트피니셔 | 상부(위) | 부설 및 다짐작업 | 충돌 | 깔림 | 관로공사구간 포장복구 시공순서도 누락에 의한 위험 잠재 | L(1) | L(3) | 관로공사 구간 포장복구 시공순서도를 반영 | 관로공사 중 공사구간의 포장복구 시공순서도를 참고하여 단계별 복구가 원활하도록 시공
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 아스팔트피니셔 | 외부 | 아스팔트피니셔 | 옆 | 기타 | 없음 | 부딪힘 | 포장작업 안전수칙 미준수 | M(3) | M(3) | 아스콘 포장작업 안전수칙 준수 및 안전관리 상세도를 설계도서에 반영 | 아스콘 포장장비의 작업 전 안전점검 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 아스팔트피니셔 | 외부 | 아스팔트피니셔 | 상부(위) | 부설 및 다짐작업 | 없음 | 깔림 | 포장작업도 미준수 | M(3) | M(3) | 포장작업도 작성 | 작업자 사전안전교육 및 작업구간 숙지
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 아스팔트피니셔 | 외부 | 아스팔트피니셔 | 상부(위) | 부설 및 다짐작업 | 없음 | 깔림 | 포장작업도 미준수 | M(3) | M(3) | 포장작업 시 시공유의사항 도면 제시 | 작업자 사전안전교육 및 작업구간 숙지
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 아스팔트피니셔 | 외부 | 아스팔트피니셔 | 뒤 | 기타 | 충돌 | 부딪힘 | 교통처리계획 미흡 | M(3) | M(3) | 공사중 교통안전시설 설치 및 교통처리계획 수립하여 설계도서 반영 | 현장 여건을 고려한 교통 안전시설물 적재적소 배치
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 아스팔트피니셔 | 외부 | 아스팔트피니셔 | 뒤 | 기타 | 없음 | 부딪힘 | 시공순서도 미준수 | M(3) | M(3) | 포장단면상세도 작성 및 시공순서 (충돌, 협착, 전도방지 등 포함) 준수 | 시공계획도대로 안전에 유의하여 작업하도록 교육 및 관리감독 철저
토목 | 항만 | 호안 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 아스팔트피니셔 | 인접주변 | 아스팔트피니셔 | 앞 | 마감작업 | 없음 | 부딪힘 | 도로 포장작업 중 건설장비에 충돌위험 | M(2) | M(4) | 건설장비 사용작업에 대한 안전관리계획도 작성 | 신호수 배치계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 아스팔트피니셔 | 인접주변 | 아스팔트피니셔 | 뒤 | 부설 및 다짐작업 | 기타 | 부딪힘 | 안전 부주의 | M(3) | M(3) | 포장 작업구간 사전 숙지, 후진경보기 설치 및 안전원 배치 | 유도자 배치 및 유자격자 운전
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 아스팔트피니셔 | 외부 | 아스팔트피니셔 | 상부(위) | 부설 및 다짐작업 | 없음 | 깔림 | 포장작업도 미준수 | M(3) | M(3) | 포장작업 시 시공유의사항 도면 제시 | 작업자 사전안전교육 및 작업구간 숙지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 아스팔트피니셔 | 외부 | 아스팔트피니셔 | 상부(위) | 부설 및 다짐작업 | 충돌 | 깔림 | 포장구간 안전조치 미흡으로 사고 | M(3) | M(3) | 도면에 건설기계장비의 관리 계획도를 반영 | 건설기계와 근로자의 작업반경 통제 및 신호수 배치
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 아스팔트피니셔 | 인접주변 | 아스팔트피니셔 | 앞 | 기타 | 없음 | 부딪힘 | 포장작업도 미준수 | M(2) | M(3) | 장비운영에 따른 충돌,협찰,전도방지를 포함한 포장작업도 작성 | 포장작업도 준수
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 아스팔트피니셔 | 외부 | 아스팔트피니셔 | 상부(위) | 부설 및 다짐작업 | 없음 | 깔림 | 포장작업도 미준수 | M(3) | M(3) | 포장작업 시 시공유의사항 도면 제시 | 작업자 사전안전교육 및 작업구간 숙지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 아스팔트피니셔 | 인접주변 | 아스팔트피니셔 | 상부(위) | 부설 및 다짐작업 | 충돌 | 깔림 | 포장구간 안전조치 미흡으로 사고 | M(3) | M(3) | 도면에 건설기계장비의 관리 계획도를 반영 | 건설기계와 근로자의 작업반경 통제 및 신호수 배치
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 아스팔트피니셔 | 외부 | 아스팔트피니셔 | 상부(위) | 부설 및 다짐작업 | 없음 | 깔림 | 포장작업도 미준수 | M(3) | M(3) | 포장작업 시 시공유의사항 도면 제시 | 작업자 사전안전교육 및 작업구간 숙지
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 아스팔트피니셔 | 인접주변 | 아스팔트피니셔 | 바닥 | 부설 및 다짐작업 | 충돌 | 깔림 | 작업중 장비 이동으로 인한 손상 | M(3) | M(3) | 포장작업 시공 예시도 설계에 반영하여 안전수칙 준수 | 후진경보기 설치 및 작업 안전요원 배치, 작업반경내 접근금지
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 아스팔트피니셔 | 외부 | 아스팔트피니셔 | 뒤 | 부설 및 다짐작업 | 없음 | 끼임 | 안전시설 및 유도자 배치 미흡 | M(2) | H(4) | 포장공사 안전시 설 설치 및 유도 자 배치도 작성 | 포장구간 출입금지 감시인 배치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 아스팔트피니셔 | 인접주변 | 아스팔트피니셔 | 상부(위) | 부설 및 다짐작업 | 충돌 | 깔림 | 포장구간 안전조치 미흡으로 사고 | M(3) | M(3) | 도면에 건설기계장비의 관리 계획도를 반영 | 건설기계와 근로자의 작업반경 통제 및 신호수 배치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 아스팔트피니셔 | 인접주변 | 아스팔트피니셔 | 상부(위) | 부설 및 다짐작업 | 충돌 | 깔림 | 포장구간 안전조치 미흡으로 사고 | M(3) | M(3) | 도면에 건설기계장비의 관리 계획도를 반영 | 건설기계와 근로자의 작업반경 통제 및 신호수 배치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 아스팔트피니셔 | 인접주변 | 아스팔트피니셔 | 뒤 | 부설 및 다짐작업 | 충돌 | 부딪힘 | 안전 부주의 | M(3) | M(3) | 포장 작업구간 사전 숙지, 후진경보기 설치 및 안전원 배치 | 유도자 배치 및 유자격자 운전
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 아스팔트피니셔 | 외부 | 아스팔트피니셔 | 상부(위) | 부설 및 다짐작업 | 없음 | 깔림 | 포장작업도 미준수 | M(3) | M(3) | 포장작업 시 시공유의사항 도면 제시 | 작업자 사전안전교육 및 작업구간 숙지
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 아스팔트피니셔 | 외부 | 아스팔트피니셔 | 상부(위) | 부설 및 다짐작업 | 없음 | 깔림 | 포장작업도 미준수 | M(3) | M(3) | 포장작업 시 시공유의사항 도면 제시 | 작업자 사전안전교육 및 작업구간 숙지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 아스팔트피니셔 | 인접주변 | 아스팔트피니셔 | 뒤 | 기타 | 충돌 | 부딪힘 | 안전 부주의 | M(3) | M(3) | 포장 작업구간 사전 숙지, 후진경보기 설치 및 안전원 배치 | 유도자 배치 및 유자격자 운전
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 아스팔트피니셔 | 내부 | 아스팔트피니셔 | 고소 | 부설 및 다짐작업 | 충돌 | 부딪힘 | 포장 상세도 미준수 | M(2) | H(4) | 포장 시공 상세도 작성 | 작업 전 작업계획서 작성 및 시공 시 근로자 안전교육 실시
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 아스팔트피니셔 | 인접주변 | 아스팔트피니셔 | 상부(위) | 부설 및 다짐작업 | 충돌 | 깔림 | 포장구간 안전조치 미흡으로 사고 | M(3) | M(3) | 도면에 건설기계장비의 관리 계획도를 반영 | 건설기계와 근로자의 작업반경 통제 및 신호수 배치
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 아스팔트피니셔 | 외부 | 아스팔트피니셔 | 상부(위) | 부설 및 다짐작업 | 없음 | 깔림 | 포장작업도 미준수 | M(3) | M(3) | 포장작업도 작성 | 작업자 사전안전교육 및 작업구간 숙지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 아스팔트피니셔 | 인접주변 | 아스팔트피니셔 | 뒤 | 부설 및 다짐작업 | 충돌 | 부딪힘 | 안전 부주의 | M(3) | M(3) | 포장 작업구간 사전 숙지, 후진경보기 설치 및 안전원 배치 | 유도자 배치 및 유자격자 운전
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 아스팔트피니셔 | 인접주변 | 아스팔트피니셔 | 옆 | 부설 및 다짐작업 | 없음 | 부딪힘 | 포장 상세도 미준수 | M(2) | H(4) | 포장 시공 상세도 작성 설계도서 반영 | 작업 전 작업계획서 작성 및 시공 시 근로자 안전교육 실시
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 아스팔트피니셔 | 인접주변 | 아스팔트피니셔 | 바닥 | 부설 및 다짐작업 | 충돌 | 깔림 | 작업중 장비 이동으로 인한 손상 | M(3) | M(3) | 포장작업 시공 예시도 설계에 반영하여 안전수칙 준수 | 후진경보기 설치 및 작업 안전요원 배치, 작업반경내 접근금지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 아스팔트피니셔 | 외부 | 아스팔트피니셔 | 뒤 | 부설 및 다짐작업 | 충돌 | 부딪힘 | 안전 부주의 | M(3) | M(3) | 포장 작업구간 사전 숙지, 후진경보기 설치 및 안전원 배치 | 유도자 배치 및 유자격자 운전
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 아스팔트피니셔 | 외부 | 아스팔트피니셔 | 바닥 | 기타 | 없음 | 부딪힘 | 포장작업 안전수칙 미준수 | M(3) | M(3) | 아스콘 포장작업 안전작업수칙 준수 및 안전관리 상세도 설계도서에 반영 | 작업 전 아스콘 포장장비 안전점검 실시 철저
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 아스팔트피니셔 | 외부 | 아스팔트피니셔 | 상부(위) | 부설 및 다짐작업 | 없음 | 깔림 | 포장작업도 미준수 | M(3) | M(3) | 포장작업 시 시공유의사항 도면 제시 | 작업자 사전안전교육 및 작업구간 숙지
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 아스팔트피니셔 | 인접주변 | 아스팔트피니셔 | 바닥 | 부설 및 다짐작업 | 충돌 | 깔림 | 작업중 장비 이동으로 인한 손상 | M(3) | M(3) | 포장작업 시공 예시도 설계에 반영하여 안전수칙 준수 | 후진경보기 설치 및 작업 안전요원 배치, 작업반경내 접근금지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 아스팔트피니셔 | 외부 | 아스팔트피니셔 | 옆 | 부설 및 다짐작업 | 충돌 | 부딪힘 | 포장 상세도 미준수 | M(2) | M(4) | 포장 시공 상세도 작성 | 작업 전 작업계획서 작성 및 시공 시 근로자 안전 교육 실시
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 아스팔트피니셔 | 외부 | 아스팔트피니셔 | 상부(위) | 부설 및 다짐작업 | 없음 | 깔림 | 포장작업도 미준수 | M(3) | M(3) | 포장작업 시 시공유의사항 도면 제시 | 작업자 사전안전교육 및 작업구간 숙지
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 아스팔트피니셔 | 외부 | 아스팔트피니셔 | 바닥 | 정리작업 | 충돌 | 부딪힘 | 아스팔트 절단 및 포장공사 시 안전수칙 미준수 | M(2) | M(2) | 해당없음 | 아스팔트 절단 및 포장공사 안전작업 수칙을 준수하여 작업자 충돌, 협착위험 제거
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 아스팔트피니셔 | 인접주변 | 아스팔트피니셔 | 상부(위) | 부설 및 다짐작업 | 충돌 | 깔림 | 포장구간 안전조치 미흡으로 사고 | M(3) | M(3) | 도면에 건설기계장비의 관리 계획도를 반영 | 건설기계와 근로자의 작업반경 통제 및 신호수 배치
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 아스팔트피니셔 | 외부 | 아스팔트피니셔 | 바닥 | 운반작업 | 충돌 | 깔림 | 작업방법 불량 | M(2) | M(3) | 아스콘,콘크리트 운반, 포설, 다짐작업시 안전관리사항 설계도서 명기 | 아스콘,콘크리트 운반, 포설, 다짐작업시 안전작업계획 수립 및 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 아스팔트피니셔 | 인접주변 | 아스팔트피니셔 | 뒤 | 부설 및 다짐작업 | 충돌 | 부딪힘 | 포장 상세도 미준수 | M(2) | H(4) | 포장 시공 상세도 작성 | 작업 전 작업계획서 작성 및 시공 시 근로자 안전교육 실시
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 아스팔트피니셔 | 인접주변 | 아스팔트피니셔 | 상부(위) | 부설 및 다짐작업 | 충돌 | 깔림 | 포장구간 안전조치 미흡으로 사고 | M(3) | M(3) | 도면에 건설기계장비의 관리 계획도를 반영 | 건설기계와 근로자의 작업반경 통제 및 신호수 배치
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 아스팔트피니셔 | 인접주변 | 아스팔트피니셔 | 바닥 | 부설 및 다짐작업 | 충돌 | 깔림 | 포장구간 안전조치 미흡으로 사고 | M(3) | M(3) | 도면에 건설기계장비의 관리 계획도를 반영 | 건설기계와 근로자의 작업반경 통제 및 신호수 배치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 아스팔트피니셔 | 내부 | 아스팔트피니셔 | 바닥 | 마감작업 | 없음 | 깔림 | 도로포장 건설기계 사용 중 근로자 재해위험 | M(2) | M(4) | 도로포장 건설장비 작업안전지침 작성 | 작업 전 건설장비 안전점검 실시 계획 수립
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 아스팔트피니셔 | 외부 | 아스팔트피니셔 | 상부(위) | 부설 및 다짐작업 | 없음 | 깔림 | 포장작업도 미준수 | M(3) | M(3) | 포장작업 시 시공유의사항 도면 제시 | 작업자 사전안전교육 및 작업구간 숙지
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 아스팔트피니셔 | 외부 | 아스팔트피니셔 | 상부(위) | 부설 및 다짐작업 | 없음 | 깔림 | 포장작업도 미준수 | M(3) | M(3) | 포장작업 시 시공유의사항 도면 제시 | 작업자 사전안전교육 및 작업구간 숙지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 아스팔트피니셔 | 외부 | 아스팔트피니셔 | 상부(위) | 부설 및 다짐작업 | 없음 | 깔림 | 포장작업도 미준수 | M(3) | M(3) | 포장작업도 작성 | 작업자 사전안전교육 및 작업구간 숙지
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 아스팔트피니셔 | 외부 | 아스팔트피니셔 | 뒤 | 부설 및 다짐작업 | 없음 | 깔림 | 신호수 미배치 | L(2) | H(4) | - | 전담 신호수 배치, 접근금지 안전시설물 설치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 아스팔트피니셔 | 인접주변 | 아스팔트피니셔 | 상부(위) | 기타 | 충돌 | 깔림 | 유도자 미배치 상태에서 장비 후진 | M(2) | H(4) | 포장시 유도자배치 및 운전원 자격 확인 도면 명기 | 장비 후방카메라, 경보기 등 설치
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 아스팔트피니셔 | 인접주변 | 아스팔트피니셔 | 바닥 | 부설 및 다짐작업 | 충돌 | 깔림 | 포장구간 안전조치 미흡으로 사고 | M(3) | M(3) | 도면에 건설기계장비의 관리 계획도를 반영 | 건설기계와 근로자의 작업반경 통제 및 신호수 배치
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 옹벽 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 아스팔트피니셔 | 인접주변 | 아스팔트피니셔 | 앞 | 부설 및 다짐작업 | 충돌 | 부딪힘 | 포장상세도 미준수 | M(2) | H(4) | 포장상세도 설계도면 반영 | 작업 전 작업계획서 작성 및 시공 시 근로자 안전교육 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 아스팔트피니셔 | 인접주변 | 아스팔트피니셔 | 뒤 | 부설 및 다짐작업 | 충돌 | 부딪힘 | 포장 상세도 미준수 | M(2) | M(4) | 포장 시공 상세도 작성 | 작업 전 작업계획서 작성 및 시공 시 근로자 안전교육 실시
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 아스팔트피니셔 | 내부 | 아스팔트피니셔 | 뒤 | 마감작업 | 없음 | 깔림 | 도로포장 건설기계 사용 중 근로자 재해위험 | M(2) | M(4) | 도로포장 건설장비 작업안전지침 작성 | 작업 전 건설기계 점검을 통한 이상여부 확인계획 수립
토목 | 교량 | 복개구조물 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 아스팔트피니셔 | 인접주변 | 아스팔트피니셔 | 상부(위) | 부설 및 다짐작업 | 충돌 | 깔림 | 포장구간 안전조치 미흡으로 사고 | M(3) | M(3) | 도면에 건설기계장비의 관리 계획도를 반영 | 건설기계와 근로자의 작업반경 통제 및 신호수 배치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 아스팔트피니셔 | 내부 | 아스팔트피니셔 | 앞 | 부설 및 다짐작업 | 없음 | 끼임 | 안전시설 및 유도자 배치미흡 | M(2) | H(4) | 포장공사 안전시설 설치 및 유도자 배치도 작성 | 아스팔트콘크리트 포장공사 안전작업 지침준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 아스팔트피니셔 | 인접주변 | 아스팔트피니셔 | 바닥 | 부설 및 다짐작업 | 충돌 | 깔림 | 관로공사구간 포장복구 시공순서도 누락에 의한 위험 잠재 | L(1) | L(3) | 관로공사 구간 포장복구 시공순서도를 반영 | 관로공사 중 공사구간의 포장복구 시공순서도를 확인하여 단계별 복구가 원활하도록 시공순서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 아스팔트피니셔 | 외부 | 아스팔트피니셔 | 상부(위) | 부설 및 다짐작업 | 없음 | 끼임 | 안전시설 및 유도자 배치 미흡 | M(2) | H(4) | 포장공사 안전시 설 설치 및 유도 자 배치도 작성 | 포장구간 출입금지 감시인 배치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 아스팔트피니셔 | 외부 | 아스팔트피니셔 | 바닥 | 마감작업 | 전도 | 부딪힘 | 아스팔트 절단 및 포장공사 중 장비의 충돌 및 협착 | M(2) | M(2) | 해당없음 | 아스팔트 절다 및 포장공사 중 충돌, 협착/작업 전 장비의 이상유무 확인 및 담당근로자 외 기계사용 금지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 아스팔트피니셔 | 인접주변 | 아스팔트피니셔 | 바닥 | 부설 및 다짐작업 | 충돌 | 깔림 | 관로공사구간 포장복구 시공순서도 누락에 의한 위험 잠재 | L(1) | L(3) | 관로공사 구간 포장복구 시공순서도를 반영 | 관로공사 중 공사구간의 포장복구 시공순서도를 확인하여 단계별 복구가 원활하도록 시공
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 아스팔트피니셔 | 외부 | 아스팔트피니셔 | 바닥 | 마감작업 | 전도 | 깔림 | 안전관리 미흡 | M(3) | M(3) | 작업구간 사전숙지, 후진경보기 설치 및 안전원 배치 | 포장작업중 장비 후진시 후방경계 강화
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 아스팔트피니셔 | 인접주변 | 아스팔트피니셔 | 상부(위) | 기타 | 충돌 | 깔림 | 유도자 미배치 상태에서 장비 후진 | M(2) | H(4) | 포장시 유도자배치 및 운전원 자격 확인 도면 명기 | 장비 후방카메라, 경보기 등 설치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 아스팔트피니셔 | 인접주변 | 아스팔트피니셔 | 옆 | 마감작업 | 없음 | 깔림 | 도로포장 건설기계 사용중 근로자 재해위험 | M(2) | M(4) | 도로포장 건설장비 작업안전지침 작성 | 작업 전 건설기계 점검을 통한 이상여부 확인계획 수립
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 아스팔트피니셔 | 인접주변 | 아스팔트피니셔 | 앞 | 부설 및 다짐작업 | 충돌 | 깔림 | 관로공사구간 포장복구 시공순서도 누락에 의한 위험 잠재 | L(1) | L(3) | 관로공사 구간 포장복구 시공순서도를 반영 | 관로공사 중 공사구간의 포장복구 시공순서도를 작성하여 단계별 복구가 원활하도록 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 아스팔트피니셔 | 외부 | 아스팔트피니셔 | 옆 | 부설 및 다짐작업 | 충돌 | 부딪힘 | 포장 상세도 미준수 | M(2) | M(4) | 포장 시공 상세도 작성 | 작업 전 작업계획서 작성 및 시공 시 근로자 안전 교육 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 아스팔트피니셔 | 내부 | 아스팔트피니셔 | 앞 | 부설 및 다짐작업 | 없음 | 끼임 | 안전시설 및 유도자 배치미흡 | M(2) | H(4) | 포장공사 안전시설 설치 및 유도자 배치도 작성 | 아스팔트콘크리트 포장공사 안전작업 지침준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 아스팔트피니셔 | 외부 | 아스팔트피니셔 | 바닥 | 마감작업 | 충돌 | 부딪힘 | 아스팔트 절단 및 포장공사 중 장비의 충돌 및 협착 | M(2) | M(2) | 해당없음 | 아스팔트 절단 및 포장공사 중 충돌, 협착/작업 전 장비의 이상유무 확인 및 담당근로자 외 기계사용 금지
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 아스팔트피니셔 | 외부 | 아스팔트피니셔 | 상부(위) | 부설 및 다짐작업 | 없음 | 깔림 | 포장작업도 미준수 | M(3) | M(3) | 포장작업도 작성 | 작업자 사전안전교육 및 작업구간 숙지
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 아스팔트피니셔 | 인접주변 | 아스팔트피니셔 | 상부(위) | 기타 | 충돌 | 깔림 | 유도자 미배치 상태에서 장비 후진 | M(2) | H(4) | 포장시 유도자배치 및 운전원 자격 확인 도면 명기 | 장비 후방카메라, 경보기 등 설치
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 아스팔트피니셔 | 외부 | 아스팔트피니셔 | 상부(위) | 부설 및 다짐작업 | 없음 | 깔림 | 포장작업도 미준수 | M(3) | M(3) | 포장작업 시 시공유의사항 도면 제시 | 작업자 사전안전교육 및 작업구간 숙지
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 아스팔트피니셔 | 인접주변 | 아스팔트피니셔 | 옆 | 부설 및 다짐작업 | 충돌 | 부딪힘 | 포장 상세도 미준수 | M(2) | H(4) | 포장 시공 상세도 작성 | 작업 전 작업계획서 작성 및 시공 시 근로자 안전교육 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 아스팔트피니셔 | 인접주변 | 아스팔트피니셔 | 바닥 | 부설 및 다짐작업 | 충돌 | 깔림 | 작업중 장비 이동으로 인한 손상 | M(3) | M(3) | 포장작업 시공 예시도 설계에 반영하여 안전수칙 준수 | 후진경보기 설치 및 작업 안전요원 배치, 작업반경내 접근금지
토목 | 터널 | 도로터널 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 아스팔트피니셔 | 인접주변 | 아스팔트피니셔 | 옆 | 부설 및 다짐작업 | 충돌 | 부딪힘 | 포장 상세도 미준수 | M(2) | M(4) | 포장 시공 상세도 작성 | 작업 전 작업계획서 작성 및 시공 시 근로자 안전 교육 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 아스팔트피니셔 | 인접주변 | 아스팔트피니셔 | 상부(위) | 마감작업 | 충돌 | 깔림 | 포장구간 안전조치 미흡으로 사고 | M(3) | M(3) | 도면에 건설기계장비의 관리 계획도를 반영 | 건설기계와 근로자의 작업반경 통제 및 신호수 배치
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 아스팔트피니셔 | 외부 | 아스팔트피니셔 | 상부(위) | 부설 및 다짐작업 | 없음 | 깔림 | 포장작업도 미준수 | M(3) | M(3) | 포장작업 시 시공유의사항 도면 제시 | 작업자 사전안전교육 및 작업구간 숙지
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 아스팔트피니셔 | 외부 | 아스팔트피니셔 | 상부(위) | 부설 및 다짐작업 | 없음 | 깔림 | 포장작업도 미준수 | M(3) | M(3) | 포장작업 시 시공유의사항 도면 제시 | 작업자 사전안전교육 및 작업구간 숙지
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 건설기계 | 아스팔트피니셔 | 외부 | 아스팔트피니셔 | 상부(위) | 부설 및 다짐작업 | 없음 | 깔림 | 포장작업도 미준수 | M(3) | M(3) | 포장작업도 작성 | 작업자 사전안전교육 및 작업구간 숙지