## Sheet1
시설물 종류 대분류 | 시설물 종류 중분류 | 시설물 종류 소분류 | 공종 대분류 | 공종 중분류 | 위험발생 객체 대분류 | 위험발생 객체 중분류 | 위험발생 위치 대분류 | 위험발생 위치 중분류 | 위험발생 위치 소분류 | 작업 프로세스 | 물적 피해 | 인적 피해 | 사고 원인 | 사고 가능성 | 사고 심각성 | 설계 단계 | 시공 단계
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 바닥 | 기타 | 없음 | 기타 | 혹서기 폭염 | M(3) | M(2) | 폭염주의보 발생시 14~16시 공사중지, 그늘막 설치 운영 | 물분사 스프링클러 설치
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 옆 | 설치작업 | 충돌 | 깔림 | 가드레일 미설치 | L(2) | H(4) | 내역과 도면일치로 가드레일 오시공 방지 | 설계도서 준수하여 설치
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 옆 | 이동 | 전도 | 부딪힘 | 배수시설 미설치 | M(3) | M(3) | 진입도로 구간 배수시설 반영 | 설계도서 준수하여 설치
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 도로 및 포장공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 부설 및 다짐작업 | 전도 | 끼임 | 비탈면 추락 | M(3) | M(2) | 후진경보기 설치 및 포장시 안전요원 배치, 스마트기술 도입 | 침하관련 정밀계측 실시 및 작업자 사전안전교육 실시
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 기타 | 없음 | 물체에 맞음 | 포장작업도 미준수 | M(2) | M(3) | 장비운영에 따른 충돌,협착,전도 방지를 포함한 포장작업도 작성 | 포장작업 시공순서 준수
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 기타 | 없음 | 물체에 맞음 | 포장작업도 미준수 | M(2) | M(3) | 장비운영에 따른 충돌,협착,전도 방지를 포함한 포장작업도 작성 | 포장작업 시공순서 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 부설 및 다짐작업 | 충돌 | 깔림 | 이동경로 복잡, 운전원 운전미숙 | M(2) | M(3) | 장비이동로 사전 선정 및 안전신호수 배치 설계도서 명시 | 포장장비 후진시 후방경계 강화
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 상부(위) | 전기작업 | 기타 | 감전 | 가설기 감전방지 조치미흡 | M(3) | L(2) | 작업전 가설전기 점검 / 누전 차단기 경유 | 작업계획 수립 / 계획에 의한 관리감독
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 부설 및 다짐작업 | 충돌 | 끼임 | 이동경로 복잡 | M(2) | M(3) | 포장작업시 주요 안전관리내용 도면 반영기 및 안전신호수 배치 설계도서에 명시 | 포장장비 후진시 후방경계 강화
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 기타 | 없음 | 물체에 맞음 | 포장작업도 미준수 | M(2) | M(3) | 장비운영에 따른 충돌,협착,전도 방지를 포함한 포장작업도 작성 | 포장작업 시공순서 준수
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 구조 안전성 미검토 | M(2) | L(4) | 표지판 기초 안전성 계산 | 표지판 설치 시 안전고리 체결
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 타설작업 | 충돌 | 끼임 | 포장장비 이동경로 복잡으로 인한 작업자 끼임 | M(2) | M(3) | 장비이동로 선정 및 안전요원 배치 | 포장장비 후진시 후방경계 강화
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 차량 | 상부(위) | 부설 및 다짐작업 | 전도 | 깔림 | 비탈면 다짐시 장비전도 | M(3) | M(2) | 비탈면 토사다이크 규격 상세도 작성 | 비탈면 다짐시 안전원(신호수) 배치
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 도로 및 포장공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 기타 | 충돌 | 끼임 | 포장장비 충돌로인한 이동경로 복잡 | M(2) | M(3) | 단계별 포장 철거계획 수립 및 종류별 철거면적 산정 | 포장철거 장비 후진시 후방경계 강화, 안전요원 배치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 부설 및 다짐작업 | 기타 | 화상 | 안전장구 미비 | M(3) | L(2) | 작업자 안전보호 장구(가죽장갑, 장화 등) 지급 | 포장작업자 안전교육 실시
토목 | 터널 | 도로터널 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 고소 | 고소작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락사고 방지 미비 | M(3) | M(2) | ‘건설현장 추락사고 방지 종합대책에 따른 공공공사 추락사고 방지에 관한 지침’에 따른 안전대책 수립 | 스마트 안전장비 착용 등 안전교육 실시 및 건설공사 안전관리 철저
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 운반작업 | 전도 | 깔림 | 가설도로 종단확보 및 안전미흡 | H(4) | M(2) | 공사중 가설도로 안전계획 수립 및 안전시설 설치 반영 | 운반차량을 고려한 종단, 도로폭 시공 및 운영중 지반상태 상시확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 부설 및 다짐작업 | 기타 | 화상 | 안전장구 미비 | M(3) | M(2) | 작업자 안전보호장구(가죽장갑, 장화 등) 지급 | 포장작업자 안전교육 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 부설 및 다짐작업 | 기타 | 화상 | 안전장구 미비 | M(3) | M(2) | 작업자 안전보호장구(가죽장갑, 장화 등) 지급 | 포장작업자 안전교육 실시
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 기타 | 없음 | 기타 | 교통처리계획 미흡 | M(2) | M(3) | 도로확장공사 교통처리계획도 반영 | 시공 전 주변 통행인 및 교통처리에 대한 안전관리계획 반영
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 지하 | 기타 | 기타 | 기타 | 동결심도 미확보 | M(2) | M(3) | 동결심도 검토하여 포장두께 산정 | 아스팔트 콘크리트의 고열에 화상을 입지 않도록 주의
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 부설 및 다짐작업 | 기타 | 화상 | 안전장구 미착용 | M(3) | M(2) | 작업자 보호를 위한 안전관리 계획 수립 | 포장작업자 안전교육 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 부설 및 다짐작업 | 기타 | 화상 | 안전장구 미비 | M(3) | M(2) | 작업자 안전보호장구(가죽장갑, 장화 등) 지급 | 포장작업자 안전교육 실시
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 기타 | 없음 | 기타 | 교통처리계획 미흡 | M(2) | M(3) | 도로확장공사 교통처리계획도 반영 | 시공 전 주변 통행인 및 교통처리에 대한 안전관리계획 반영
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 상부(위) | 기타 | 기타 | 화상 | 안전시설 미흡 | L(3) | L(2) | 작업자 안전보호장구(가죽장갑, 장화 등) 지급 | 포장작업자 안전교육 실시
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 기타 | 없음 | 기타 | 포장작업도 미준수 | M(2) | M(3) | 장비운영에 따른 충돌, 협착, 전도 방지를 포함한 포장작업도 작성 | 포장작업 시공순서 준수
토목 | 철도 | 기타 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 이동 | 전도 | 깔림 | 공사용 가도 유실 | L(2) | M(3) | 공사용 가도 법면보호공 적용 | 공사용 가도로 다짐 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 이동 | 전도 | 깔림 | 공사용 가도 유실 | L(2) | M(3) | 공사용 가도 법면보호공 적용 | 공사용 가도로 다짐 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 바닥 | 부설 및 다짐작업 | 없음 | 화상 | 안전보호구 착용 미흡 | M(3) | M(3) | 고열의 아스콘과 신체접촉에 의한 화상을 방지하기 위해 가죽장갑, 장화 등 안전보호구 지급 및 착용 | 아스콘 고열에 화상을 입지 않도록 주의하여 작업 및 관리감독 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 바닥 | 부설 및 다짐작업 | 없음 | 기타 | 온열질환 예방 미비 | M(3) | M(3) | 고열 및 직사광선 차단할 수 있는 천막 등 휴게시설 설치 및 작업자에게 수분과 염분 제공 | 작업자가 충분한 수분 섭취할 수 있도록 안전교육 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 바닥 | 부설 및 다짐작업 | 없음 | 부딪힘 | 유도자 미배치 | M(3) | H(4) | 작업시 유도자 배치 및 장비에 후진 경광등 설치 | 작업 전 장비점검 및 관계자외 출입 통제
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 기타 | 기타 | 화상 | 고온 아스팔트 포장구간 안전장구 미비 | M(3) | M(2) | 아스팔트 공사 관련 작업자 안전작업대책 설계도서 반영 | 포장 작업자 안전교육 실시
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 고소 | 고소작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설 및 장비 미흡 | M(3) | H(4) | 건설현장 추락사고 방지 종합대책에 따른 공공공사 추락사고 방지에 관한 지침에 따른 안전대책 수립 | 스마트 안전장비 착용 등 안전교육 실시 및 건설공사 안전관리 철저
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 기타 | 없음 | 기타 | 포장작업도 미준수 | M(2) | M(3) | 장비운영에 따른 충돌, 협착, 전도 방지를 포함한 포장작업도 작성 | 포장작업 시공순서 준수
토목 | 터널 | 도로터널 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 기타 | 없음 | 깔림 | 포장작업도 미준수 | M(2) | M(3) | 장비운영에 따른 충돌,협착,전도 방지를 포함한 포장작업도 작성 | 포장작업 시공순서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 기타 | 기타 | 기타 | 포설 작업 시 안전장구 미비 | M(3) | M(2) | 아스팔트 공사 관련 작업자 안전작업대책 설계도서 반영 | 포장 작업자 안전교육 실시
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 기타 | 없음 | 기타 | 포장작업도 미준수 | M(2) | M(3) | 장비운영에 따른 충돌, 협착, 전도 방지를 포함한 포장작업도 작성 | 포장작업 시공순서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 지하 | 도장작업 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 안전조치 미흡 | L(2) | H(4) | - | 밀폐공간 작업프로그램 작성 및 준수, 안전교육 실시
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 기타 | 없음 | 기타 | 포장작업도 미준수 | M(2) | M(3) | 장비운영에 따른 충돌, 협착, 전도 방지를 포함한 포장작업도 작성 | 포장작업 시공순서 준수
토목 | 철도 | 기타 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 이동 | 전도 | 깔림 | 공사용 가도 유실 | L(2) | M(3) | 공사용 가도 법면보호공 적용 및 가배수관 설치 | 공사용도로 다짐 및 가배수관 점검철저
토목 | 철도 | 기타 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 이동 | 전도 | 깔림 | 공사용 가도 유실 | L(2) | M(3) | 공사용 가도 법면보호공 적용 | 공사용도로 다짐상태 점검 철저
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 앞 | 기타 | 없음 | 화상 | 고열 아스팔트 포설시 안전보호구 미착용 | M(2) | M(3) | 아스팔트 포설시 안전관리자 관리감독 철저 수행, 안전보호구 지급 및 자재현장 반입시 작업자 통제 | 작업자 안전교육 실시 및 안전보호구 지급
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 옆 | 기타 | 기타 | 교통사고 | 교통사고 | M(3) | M(3) | 가드레일 등급상향을 통한 차량 추락방지 | 가드레일 야간 안전표식 설치
건축 | 건축물 | 기타 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 기타 | 없음 | 기타 | 포장작업도 미준수 | M(2) | M(3) | 포장계획도 작성 및 장비운용계획 반영 | 포장작업 시공순서 준수
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 옹벽 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 상부(위) | 부설 및 다짐작업 | 기타 | 부딪힘 | 장비와 접촉 | M(2) | M(2) | 소형 다짐장비 사전점검, 숙련공 투입 및 작업반경 내 작업자 통제로 안전성 확보내용 시방서 반영 | 시방서기준 준수 및 작업반경내 출입금지 등 안전성 확보
토목 | 공동구 |  | 토목 | 도로 및 포장공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 옆 | 기타 | 충돌 | 기타 | 교통사고 | M(2) | M(3) | 차량운행 통제 계획서 작성 | 차량운행 통제원 배치
토목 | 공동구 |  | 토목 | 도로 및 포장공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 지하 | 기타 | 기타 | 기타 | 동결심도 미확보 | M(2) | M(3) | 동결심도 검토하여 포장두께 산정 | 아스팔트 콘크리트의 고열에 화상을 입지 않도록 주의
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 기타 | 기타 | 화상 | 안전장구 미비 | M(3) | M(2) | 아스팔트 공사 관련 작업자 안전작업대책 설계도서 반영 | 포장 작업자 안전교육 실시
토목 | 댐 | 기타 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 바닥 | 운반작업 | 전도 | 깔림 | 작업공간 협소 | M(2) | M(2) | (해당없음) | 차량 운행경로 갓길에 다이크 시공, 접근금지용 교통시설 설치
토목 | 댐 | 용수전용댐 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 바닥 | 운반작업 | 전도 | 깔림 | 작업 공간 협소 | M(2) | M(2) | (해당없음) | 차량 운행경로 갓길에 다이크 시공, 접근금지용 교통시설 설치
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 마감작업 | 없음 | 부딪힘 | 운전자 부주의로 인한 장비와 작업자 협착 | M(3) | M(3) | 후방경보기 설치된 포장장비 선정 | 포장작업중 장비 후진시 후방경계 강화
토목 | 공동구 |  | 토목 | 도로 및 포장공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 기타 | 없음 | 교통사고 | 포장상세도 미준수 | M(3) | M(3) | 포장장비 운영에 따른 포장 시공상세도(충돌, 협착, 전도방지 등 포함) 작성후 작업 | 시공상세도대로 안전에 유의하여 작업토록 교육 및 관리감독 철저
토목 | 공동구 |  | 토목 | 도로 및 포장공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 기타 | 없음 | 기타 | MSDS 관리 미흡 | M(2) | H(4) | 고열의 아스콘과 신체접촉에 의한 화상을 방지하기 위해 반드시 안전보호구 착용후 작업 | 아스콘 고열에 화상을 입지 않도록 주의하여 작업 및 관리감독 철저
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 기타 | 없음 | 부딪힘 | 포장작업도 미준수 | M(2) | M(3) | 장비운영에 따른 충돌, 협착, 전도 방지를 포함한 포장작업도 작성 | 포장작업 시공순서 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 기타 | 없음 | 화상 | 포장작업중 고온으로 인한 작업자 화상 | M(3) | M(3) | 포장중 안전 관리자 관리감독 철저 수행 및 안전보호구 지급 | 포장작업자 작업자 안전교육실시
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 뒤 | 이동 | 없음 | 부딪힘 | 공사장 보행시 사고발생 위험성 | H(4) | H(4) | 통과교통에 대한 우회로 안내판 설치 | 공사구간 교통관리 및 안전시설 설치기준(교통안전시설 등 설치 관리에 관한 규칙)준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 부설 및 다짐작업 | 없음 | 화상 | 안전장구 미비 | M(3) | M(2) | 작업자 안전보호 장구(가죽장갑, 장화 등) 지급 등 안전계획 수립 | 포장작업자 안전교육 실시
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 옹벽 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 설치작업 | 파열,파단 | 부딪힘 | 공사장비와 운행 중 열차와 충돌 | M(2) | H(4) | 열차 미운행시간 중 공사수행 또는 열차감시원 배치 후 시공 | 감독자 입회하에 공사구간 열차운행 운행 중지상태 확인후 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 앞 | 기타 | 없음 | 물체에 맞음 | 포장작업도 미준수 | M(2) | M(3) | 장비 운영에 따른 충돌, 협착, 전도방지를 포함한 포장작업도 작성 | 포장작업 시공순서 준수
건축 | 건축물 | 기타 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 기타 | 기타 | 떨어짐(분류불능) | 작업자 추락 | M(3) | M(3) | 안전난간 설치 | 안전난간 고정상태 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 바닥 | 매설작업 | 충돌 | 깔림 | 긴급 복구 포장 작업 등 단계별 순서도 누락 | L(2) | L(2) | 관로 부설 및 복구작업 시공순서도를 반영 | 관로 부설 및 복구작업 시공순서도를 참고하여 오시공방지(관리감독자의 배치)
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 바닥 | 부설 및 다짐작업 | 없음 | 화상 | 안전 보호구 착용 미흡 | M(3) | M(2) | 포장중 안전 관리자 관리감독 철저 수행 및 안전보호구 지급 | 포장작업자 작업자 안전교육실시
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 하부(아래) | 기타 | 없음 | 기타 | MSDS 관리 미흡 | M(2) | H(4) | 고열의 아스콘과 신체접촉에 의한 화상을 방지하기 위해 반드시 안전보호구 착용후 작업 | 아스콘 고열에 화상을 입지 않도록 주의하여 작업 및 관리감독 철저
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 바닥 | 기타 | 없음 | 부딪힘 | 안전 부주의 | M(3) | H(4) | 스마트 건실기술(장비협착 위험알리미, 안전지키미) 반영 | 포장작업중 장비 후진시 후방경계 강화
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 기타 | 없음 | 부딪힘 | 포장상세도 미준수 | M(3) | M(3) | 포장장비 운영에 따른 포장 시공상세도(충돌, 협착, 전도방지 등 포함) 작성후 작업 | 시공상세도대로 안전에 유의하여 작업토록 교육 및 관리감독 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 바닥 | 기타 | 없음 | 기타 | MSDS 관리 미흡 | M(2) | H(4) | 고열의 아스콘과 신체접촉에 의한 화상을 방지하기 위해 반드시 안전보호구 착용후 작업 | 아스콘 고열에 화상을 입지 않도록 주의하여 작업 및 관리감독 철저
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 앞 | 용접작업 | 화재 | 화상 | 용접시 불티비산 | M(2) | M(3) | 용접작업 시 화재방지 대책이 수립되도록 설계도면에 Note표기 | 불티의 비산방지 및 화기관리 철저
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 앞 | 마감작업 | 없음 | 질식 | 유해가스 노출 | M(3) | H(4) | 작업전 유해가스 측정 및 환기 실시, 보호장비 착용철저 | 밀폐공간 작업에 대한 안전수칙 교육 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 기타 | 없음 | 부딪힘 | MSDS 관리 미흡 | M(2) | H(4) | 고열의 아스콘과 신체접촉에 의한 화상을 방지하기 위해 반드시 안전보호구 착용후 작업 | 아스콘 고열에 화상을 입지 않도록 주의하여 작업 및 관리감독 철저
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 기타 | 없음 | 기타 | 포장작업도 미준수 | M(2) | M(3) | 장비운영에 따른 충돌, 협착, 전도 방지를 포함한 포장작업도 작성 | 포장작업 시공순서 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 기타 | 없음 | 기타 | MSDS 관리 미흡 | M(2) | H(4) | 고열의 아스콘과 신체접촉에 의한 화상을 방지하기 위해 반드시 안전보호구 착용후 작업 | 아스콘 고열에 화상을 입지 않도록 주의하여 작업 및 관리감독 철저
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 기타 | 없음 | 화상 | 고온 아스팔트 포설시 작업자 화상 | M(3) | M(3) | 아스팔트 포설시 안전관리자 관리감독 철저 수행, 안전보호구 지급 및 자재현장 반입시 작업자 통제 | 작업자 안전교육 실시 및 안전보호구 지급
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 부설 및 다짐작업 | 없음 | 화상 | 안전장구 미비 | M(3) | M(2) | 작업자 안전보호 장구(가죽장갑, 장화 등) 지급 등 안전계획 수립 | 포장작업자 안전교육 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 기타 | 없음 | 화상 | 근로자 안전 장구 착용 미비 | M(3) | M(2) | 아스팔트 공사 관련 작업자 안전작업대책 설계도서 반영 | 포장작업 근로자 안전교육 실시
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 바닥 | 기타 | 없음 | 부딪힘 | 안전시설물 미비 | H(4) | M(3) | 포장철거구간 작업반경내 현장접근금지 조치 및 안전표지판 설치 - 포장철거공사 작업안전지침(안전시설물, 신호수, 파쇄물 등) 도면 작성 | -
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 옆 | 기타 | 없음 | 부딪힘 | 작업지침 미준수 | M(3) | M(3) | 포장공사 작업안전지침 (경보기, 안전요원, 접근금지조치 등) 도면 작성 | 현장공정 진행시 작업기준 및 안전지침에 의거하여 안전관리 철저 - 아스팔트 도로포장 작업자의 보건관리지침 (H-172-2015)
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 기타 | 없음 | 화상 | 근로자 안전 장구 착용 미비 | M(3) | M(2) | 아스팔트 공사 관련 작업자 안전작업대책 설계도서 반영 | 포장작업 근로자 안전교육 실시
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 기타 | 없음 | 부딪힘 | 포장작업도 미준수 | M(2) | M(3) | 장비운영에 따른 충돌, 협착, 전도 방지를 포함한 포장작업도 작성 | 포장작업 시공순서 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 옆 | 이동 | 없음 | 부딪힘 | 협소한 현장 및 주거지 인접 | M(3) | H(4) | 보행통과교통에 대한 현장 우회계획도 및 공사안내판, 교통안전시설물도 작성 | 공사구간 교통관리 및 안전시설 설치기준 준수 - 공사구간 교통관리 및 안전시설 설치기준 (교통안전시설 등 설치관리에 관한 규칙)
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 기타 | 없음 | 부딪힘 | 포장작업도 미준수 | M(2) | M(3) | 장비운영에 따른 충돌, 협착, 전도 방지를 포함한 포장작업도 작성 | 포장작업 시공순서 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 기타 | 없음 | 기타 | 포장작업도 미준수 | M(2) | M(3) | 장비운영에 따른 충돌, 협착, 전도 방지를 포함한 포장작업도 작성 | 포장작업 시공순서 준수
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 바닥 | 기타 | 없음 | 화상 | 근로자 안전 장구 착용 미비 | M(3) | M(2) | 아스팔트 공사 관련 작업자 안전작업대책 설계도서 반영 | 포장작업 근로자 안전교육 실시
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 바닥 | 부설 및 다짐작업 | 없음 | 화상 | 작업관리 소홀 | M(3) | M(3) | 아스팔트 포설시 안전 관리자 관리감독 철저 및 안전보호구 지급, 자재현장 반입시 작업자 통제 | 작업자 안전교육 실시 및 안전보호구 지급
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 바닥 | 기타 | 없음 | 기타 | 안전관리비용 미반영 | M(3) | H(4) | 건설기술진흥법에 따른 시설물 안전 및 공사장 외부의 안전관리를 위한 안전관리비 반영 | 공사중 건설현장 내·외부 작업자 및 민원인 안전관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 기타 | 없음 | 화상 | 근로자 안전 장구 착용 미비 | M(3) | M(2) | 아스팔트 공사 관련 작업자 안전작업대책 설계도서 반영 | 포장작업 근로자 안전교육 실시
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 기타 | 없음 | 기타 | 포장작업도 미준수 | M(2) | M(3) | 장비운영에 따른 충돌, 협착, 전도 방지를 포함한 포장작업도 작성 | 포장작업 시공순서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 바닥 | 기타 | 없음 | 화상 | 아스팔트 포장구간 근로자 안전 장구 착용 미비 | M(3) | M(2) | 아스팔트 공사 관련 작업자 안전작업대책 수립 | 포장작업 근로자 안전교육 실시
토목 | 철도 | 기타 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 옆 | 기타 | 붕괴 | 끼임 | 포장작업시 신호수 미배치 및 장비간 신호체계 미수립 | M(2) | H(4) | 포장작업시 신호수 배치 및 장비간 신호체계 수립 | 포장장비 및 작업자 충돌방지를 위한 감지센서 작동상태 확인
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 기타 | 없음 | 기타 | 포장작업도 미준수 | M(2) | M(3) | 장비운영에 따른 충돌, 협착, 전도 방지를 포함한 포장작업도 작성 | 장비작업구간 출입금지조치
토목 | 철도 | 기타 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 동결심도를 고려한 포장두께 미검토 | H(3) | M(3) | 동결심도를 고려한 포장두께 검토 | 포장면 헤어크랙 방지를 위한 전압온도 관리
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 기타 | 없음 | 기타 | 포장작업도 미준수 | M(2) | M(3) | 장비운영에 따른 충돌, 협착, 전도 방지를 포함한 포장작업도 작성 | 포장작업 시공순서 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 기타 | 없음 | 화상 | 근로자 안전 장구 착용 미비 | M(3) | M(2) | 아스팔트 공사 관련 작업자 안전작업대책 수립 | 포장작업 근로자 안전교육 실시
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 쌓기작업 | 붕괴 | 깔림 | 비탈면 기울기 미표기 | M(2) | H(4) | 비탈면 기울기 표기 | 도로 단부 차량통행 안전기준 작성 및 준수
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 기타 | 없음 | 기타 | 포장작업도 미준수 | M(2) | M(3) | 장비운영에 따른 충돌, 협착, 전도 방지를 포함한 포장작업도 작성 | 포장작업 시공순서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 뒤 | 기타 | 충돌 | 부딪힘 | 교통처리계획 미반영 | M(3) | M(3) | 공사현장 진출입 구간 교통처리계획 수립하여 설계도서 반영 | 교통처리계획을 준수하여 진출입 차량 관리 및 신호체계 준수하도록 안전교육 실시
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 이동 | 없음 | 넘어짐(미끄러짐) | 작업전후 우수처리 미흡으로 인한 바닥 습윤으로 작업자 넘어짐 | L(3) | L(1) | - | 개인 보호구 착용 및 안전교육
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 옆 | 설치작업 | 없음 | 물체에 맞음 | PC박스 강선 인장 시 과인장력에 의한 파손 | L(1) | M(4) | - | 규정된 인장력 적용 준수
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 기타 | 없음 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | PC암거 방수작업(실런트)시 추락 | L(1) | L(2) | - | 작업전 안전교육 및 안전수칙 준수
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 타설작업 | 없음 | 넘어짐(기타) | 포장 높이 표시 센서선에 걸려 작업자 넘어짐 | M(4) | L(1) | - | 공사용 임시울타리 및 PE방호벽 설치
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 기타 | 기타 | 부딪힘 | 공사 경계부 공사용 장비, 작업자 침입으로 항공기 운영저해 | L(1) | L(3) | - | 공사용 임시울타리(PE방호벽) 설치 / 보안요원 배치
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 옆 | 전기작업 | 없음 | 감전 | 공사에 필요한 가설전기에 의한 감전사고 위험 | L(3) | L(1) | - | 임시전력시설의 분전함은 시건장치를 설치하여 감전 예방
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 설치작업 | 없음 | 깔림 | 강풍으로 인한 공사용 울타리 전도 | L(1) | M(4) | - | 운영자 통제에 따라 공사시행 / 강풍시 작업중단
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 기타 | 기타 | 부딪힘 | 작업자의 작업지역을 이탈하여 비행운행지역으로 침입 우려 | M(4) | L(2) | - | 인솔자를 배치하여 통제/공사용 임시울타리 설치
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 인양작업 | 기타 | 없음 | 건설장비 운영시 장애물 제한표면 저촉 | L(1) | M(4) | - | 장애물 제한표면 기준을 준수하여 건설장비 저촉 배제
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 기타 | 없음 | 기타 | MSDS 관리 미흡 | H(4) | M(2) | 고열의 아스콘과 신체접촉에 의한 화상을 방지하기 위해 반드시 안전보호구 착용 후 작업 | 아스콘 고열에 화상을 입지 않도록 주의하여 작업 및 관리감독 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 바닥 | 부설 및 다짐작업 | 없음 | 부딪힘 | 안전시설물 미비 / 작업지침 미준수 | M(3) | H(4) | 포장(깨기)공사 작업안전지침(안전시설물, 신호수, 접근금지조치 등) 도면 작성 | 현장공정 진행시 작업기준 및 안전지침에 의거하여 안전관리 철저 - 아스팔트 도로포장 작업자의 보건관리지침 (H-172-2015) ※급경사지 작업안전지침
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 옆 | 마감작업 | 충돌 | 부딪힘 | 도로 미복구 | M(2) | H(4) | 도로복구 상세도 작성 | 도로복구 후 상태 확인 철저
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 옹벽 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 바닥 | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입에 의한 굴착면 전단저항력 저하 | M(2) | H(4) | 굴착시 우수 및 지하수로 인한 굴착면 붕괴위험 방지위해 양수펌프 용량,소요대수 계산 | 터파기 선단부 배수로 설치 및 경사면 빗물 유입방지 천막 설치/시험 절취후 낙석위험시 낙석방지망등 방지대책 수립 실시
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 기타 | 없음 | 기타 | 포장작업도 미준수 | M(2) | M(3) | 장비운영에 따른 충돌, 협착, 전도 방지를 포함한 포장작업도 작성 | 포장작업 시공순서 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 고소 | 해체작업 | 전도 | 깔림 | 철거물 작업방법 불량 | M(2) | H(4) | 교량 및 지장건물 철거순서도 작성 | 교량등 해체물 철거순서 준수 및 철거작업시 주변출입통제 실시
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 기타 | 없음 | 기타 | 포장작업도 미준수 | M(2) | M(3) | 장비운영에 따른 충돌, 협착, 전도 방지를 포함한 포장작업도 작성 | 포장작업 시공순서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 옆 | 절단작업 | 없음 | 절단, 베임 | 안전수칙 미준수 | M(2) | M(2) | - | 작업 시작전에반드시 기계의 이상유무 및 안전장치 상태 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 바닥 | 부설 및 다짐작업 | 파열,파단 | 깔림 | 도로 포장 깨기 및 복구작업시 수치가 미반영된 상세도로 보조기층 시공 미흡으로 관파열 위험 | L(2) | L(2) | 도로포장 깨기 및 복구 (수치가 기재된)상세도를 반영 | 상세도에 기재된 보조기층 시공 및 다짐작업으로 침하(관파열)방지 관리
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 옆 | 기타 | 충돌 | 부딪힘 | 야간교통처리계획 미비 | M(3) | H(4) | 야간공사진행시, 인접 교통 및 통행에 대한 계획도 작성 : 차량, 보행자 등 통행관리 철저 (안전표지판, 신호수 등) | 교통관리 및 안전시설 설치기준에 의거하여 교통처리계획도에 따라 현장교통처리 실시 - 교통안전시설 등 설치관리에 관한 규칙
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 기타 | 없음 | 기타 | 포장작업도 미준수 | M(2) | M(3) | 장비운영에 따른 충돌, 협착, 전도 방지를 포함한 포장작업도 작성 | 장비작업구간 출입금지조치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 바닥 | 기타 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 포장 절단작업에 따른 위험 | L(2) | L(2) | 포장 절단작업 시 시공순서 도면 작성 | 포장 절단작업 시 건설기계작업이 포함된 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 옆 | 절단작업 | 없음 | 절단, 베임 | 안전수칙 미준수 | M(2) | M(2) | - | 작업 시작전에반드시 기계의 이상유무 및 안전장치 상태 확인
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 기타 | 없음 | 화상 | 근로자 안전 장구 착용 미비 | M(3) | M(2) | 아스팔트 공사 관련 작업자 안전작업대책 수립 | 포장작업 근로자 안전교육 실시
건축 | 건축물 | 자동차 관련시설 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 옆 | 기타 | 없음 | 깔림 | 교통우회처리 시 안전관리자 교통사고 | M(2) | M(2) | 교통처리 계획시 신호수, 통제수 등의 사전교육을 시행하며, 작업계획서에 반영 | 안전장비 지급
산업환경설비 | 환경시설 | 환경오염방지시설 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 기타 | 없음 | 기타 | 포장작업도 미준수 | M(2) | M(3) | 장비운영에 따른 충돌, 협착, 전도 방지를 포함한 포장작업도 작성 | 포장작업 시공순서 준수
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 옹벽 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 설치작업 | 충돌 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 작업방법 불량 | M(2) | H(4) | 영구앵커 설치시 안전유의사항 설계도서 반영 | 영구앵커 작업시 안전유의사항 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 바닥 | 부설 및 다짐작업 | 붕괴 | 깔림 | 관로 부설 및 복구포장 작업시 오시공으로 인한 사고위험 | L(2) | L(2) | 관로 부설 및 복구작업 시공순서도를 반영 | 관로 부설 및 복구작업 시공순서도를 참고하여 오시공방지(관리감독자의 배치)
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 옹벽 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 설치작업 | 전도 | 물체에 맞음 | 작업방법 불량 | M(2) | H(4) | 암파쇄방호시설 설치시 안전유의사항 설계도서 반영 | 이동식크레인등 건설장비 중량물작업 계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 기타 | 없음 | 기타 | 포장작업도 미준수 | M(2) | M(3) | 장비운영에 따른 충돌, 협착, 전도 방지를 포함한 포장작업도 작성 | 포장작업 시공순서 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 기타 | 없음 | 기타 | 포장작업도 미준수 | M(2) | M(3) | 장비운영에 따른 충돌, 협착, 전도 방지를 포함한 포장작업도 작성 | 포장작업 시공순서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 뒤 | 이동 | 전도 | 깔림 | 보호시설 부적정 | L(2) | M(3) | 공사구간에 교통처리계획도 반영 | 공사구간에 임시 표지판 및 차량통제시설 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 옆 | 기타 | 없음 | 부딪힘 | 작업지침 미준수 | M(3) | M(3) | 포장공사 작업안전지침 (경보기, 안전요원, 접근금지조치 등) 도면 작성 | 건설장비 작업계획 및 안전대책 수립·준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 옆 | 기타 | 없음 | 부딪힘 | 작업지침 미준수 | M(3) | M(3) | 포장공사 작업안전지침 (경보기, 안전요원, 접근금지조치 등) 도면 작성 | 건설장비 작업계획 및 안전대책 수립·준수
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 지하 | 기타 | 기타 | 기타 | 동결심도 미확보 | M(2) | M(3) | 동결심도 검토하여 포장두께 산정 | 아스팔트 콘크리트의 고열에 화상을 입지 않도록 주의
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 옆 | 부설 및 다짐작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 안전시설물 미비 / 작업지침 미준수 | L(2) | M(3) | 포장(깨기)공사 작업안전지침(안전시설물, 신호수, 접근금지조치 등) 도면 작성 | 현장공정 진행시 작업기준 및 안전지침에 의거하여 안전관리 철저 (도로포장 작업자 보건지침)
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 옆 | 기타 | 충돌 | 기타 | 교통사고 | M(2) | M(3) | 차량운행 통제 계획서 작성 | 차량운행 통제원 배치
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 차량 | 옆 | 이동 | 충돌 | 교통사고 | 공사차량 기존국도 통과구간 공사시 진출입 차량과의 충돌사고 위험 | M(2) | M(3) | 교차로 설계시 도류화 및 교통섬 설치 등 사고방지 시설을 반영 | 교통안전시설물 설치를 통한 작업구간과 통행구간 분리로 충돌사고 방지 및 일시적 교통전면 통제
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 옆 | 기타 | 없음 | 부딪힘 | 작업지침 미준수 | M(3) | M(3) | 포장공사 작업안전지침 (경보기, 안전요원, 접근금지조치 등) 도면 작성 | 건설장비 작업계획 및 안전대책 수립·준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 기타 | 없음 | 기타 | 포장작업도 미준수 | M(2) | M(3) | 장비운영에 따른 충돌, 협착, 전도 방지를 포함한 포장작업도 작성 | 포장작업 시공순서 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 바닥 | 기타 | 없음 | 화상 | 근로자 안전 장구 착용 미비 | M(3) | M(2) | 아스팔트 공사 관련 작업자 안전작업대책 수립 | 포장작업 근로자 안전교육 실시
산업환경설비 | 환경시설 | 하수처리시설 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 기타 | 없음 | 기타 | 포장작업도 미준수 | M(2) | M(3) | 장비운영에 따른 충돌, 협착, 전도 방지를 포함한 포장작업도 작성 | 포장작업 시공순서 준수
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 옆 | 기타 | 없음 | 부딪힘 | 작업지침 미준수 | M(3) | M(3) | 포장공사 작업안전지침 (경보기, 안전요원, 접근금지조치 등) 도면 작성 | 건설장비 작업계획 및 안전대책 수립·준수
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 차량 | 앞 | 기타 | 기타 | 부딪힘 | 교량 철거작업 중 교통사고 | H(3) | M(2) | 철거작업시 교통처리 안전시설 설치계획 수립 | 교통시설 설치 및 신호수 배치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 이동 | 전도 | 깔림 | 보호시설 부적정 | L(2) | M(3) | 공사구간에 교통처리계획도 반영 | 공사구간에 임시 표지판 및 차량통제시설 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 기타 | 없음 | 기타 | 포장작업도 미준수 | M(2) | M(3) | 장비운영에 따른 충돌, 협착, 전도 방지를 포함한 포장작업도 작성 | 포장작업 시공순서 준수
토목 | 항만 | 호안 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 단부 작업 중 근로자 추락위험 | M(3) | M(4) | 단부 안전시설물 설치계획 수립 | 안전난간 설치기준 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 기타 | 없음 | 기타 | 포장작업도 미준수 | M(2) | M(3) | 장비운영에 따른 충돌, 협착, 전도 방지를 포함한 포장작업도 작성 | 포장작업 시공순서 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 기타 | 없음 | 기타 | 포장작업도 미준수 | M(2) | M(3) | 장비운영에 따른 충돌, 협착, 전도 방지를 포함한 포장작업도 작성 | 포장작업 시공순서 준수
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 기타 | 없음 | 기타 | 포장작업도 미준수 | M(2) | M(3) | 장비운영에 따른 충돌, 협착, 전도 방지를 포함한 포장작업도 작성 | 포장작업 시공순서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 뒤 | 설치작업 | 없음 | 교통사고 | 해당없음_공사구간 우회도로 상세도 미작성 | M(3) | M(3) | 공사구간 우회도로 상세도 작성 | 관로작업시 장비와의 충돌위험 방지
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 바닥 | 기타 | 충돌 | 끼임 | 충돌_포장구간 작업중 안전수칙 미준수 | M(3) | M(3) | 포장구간 작업 중 안전수칙 준수 | 포장장비 안전장치 및 점검항목 도면에 반영
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 부설 및 다짐작업 | 기타 | 기타 | 교통처리계획 미수립 | M(3) | M(3) | 포장공사 교통처리 계획도 작성 | 공사장 주변 통행 안전관리대책 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 앞 | 이동 | 충돌 | 넘어짐(물체에 걸림) | 통행자 및 교통안전 고려한 포장복구 시공순서도 미수립 | M(2) | M(2) | 당일굴착 복구를 원칙으로 가복구 및 복구계획 시공순서도 반영 | 당일 복구 불가 시 야간시인성계획 수립
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 기타 | 없음 | 기타 | 포장작업도 미준수 | M(2) | M(3) | 장비운영에 따른 충돌, 협착, 전도 방지를 포함한 포장작업도 작성 | 포장작업 시공순서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 바닥 | 부설 및 다짐작업 | 파열,파단 | 깔림 | 도로 포장 깨기 및 복구작업시 수치가 미반영된 상세도로 보조기층 시공 미흡으로 관파열 위험 | L(2) | L(2) | 도로포장 깨기 및 복구 (수치가 기재된)상세도를 반영 | 상세도에 기재된 보조기층 시공 및 다짐작업으로 침하(관파열)방지 관리
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 기타 | 없음 | 기타 | 포장작업도 미준수 | M(2) | M(3) | 장비운영에 따른 충돌, 협착, 전도 방지를 포함한 포장작업도 작성 | 포장작업 시공순서 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 기타 | 충돌 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 교통안전 및 방호시설 안전대책 미흡 | M(3) | M(3) | 도로 점용시 충돌 및 추락 방지 대책 수립 | 안전관리자 상주하여 관리 감독
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 앞 | 굴착작업 | 충돌 | 넘어짐(물체에 걸림) | 통행자 및 교통안전 고려한 포장복구 시공순서도 미수립 | M(2) | M(3) | 통행자 및 교통안전을 고려하여 당일굴착 복구를 원칙으로 가복구 및 복구계획 시공순서도 반영 | 당일 복구 불가 시 야간시인성계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 바닥 | 준비작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_ASP 컷팅계획 미수립 | L(2) | H(4) | ASP 컷팅계획 수립 | ASP 컷팅작업시 보호구 착용
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 지하 | 기타 | 기타 | 기타 | 동결심도 미확보 | M(2) | M(3) | 동결심도 검토하여 포장두께 산정 | 아스팔트 콘크리트의 고열에 화상을 입지 않도록 주의
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 부설 및 다짐작업 | 기타 | 기타 | 포장복구(도로복구) 상세도 미작성 | L(2) | M(3) | 포장복구(도로복구) 상세도 작성 | 포장공사 건설장비 사용 시 신호수 배치 및 안전교육 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 부설 및 다짐작업 | 기타 | 기타 | 교통처리계획 미수립 | M(3) | M(3) | 포장공사 교통처리 계획도 작성 | 공사장 주변 통행 안전관리대책 수립
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 고소작업 | 기타 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전시설 미확보로 떨어짐 | L(2) | M(3) | 수목 넘어짐 방지 지주목 설치 및 추락 등 안전 준수내용 도면 반영 | 삼각형 지주 등 수목 교착부분 결속 확인, 작업전 안전교육 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 설치작업 | 없음 | 끼임 | 없음_포장구간 작업중 차량통제 미흡 | M(3) | M(3) | 포장장비 배치도 작성 (주변관리 및 교통소통) | 포장장비 안전장치 및 점검항목 도면에 반영
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 설치작업 | 전도 | 부딪힘 | 넘어짐_과속방지턱 설치 높이 및 폭 과다 | M(3) | M(3) | 과속방지턱 설치 상세도 작성 | 과속방지턱 포설 및 다짐방법 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 옆 | 굴착작업 | 충돌 | 떨어짐(분류불능) | 경량의 차량 방호시설 설치 | M(3) | M(3) | 중량의 차량 방호시설 상세도 작성 | 도로 점용시 완화구간 등 충분한 여유거리 확보
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 옆 | 기타 | 충돌 | 기타 | 교통사고 | M(2) | M(3) | 차량운행 통제 계획서 작성 | 차량운행 통제원 배치
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 기타 | 없음 | 기타 | 포장작업도 미준수 | M(2) | M(3) | 장비운영에 따른 충돌, 협착, 전도 방지를 포함한 포장작업도 작성 | 포장작업 시공순서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 옆 | 준비작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_ASP 컷팅계획 미수립 | L(2) | H(4) | ASP 컷팅계획 수립 | ASP 컷팅작업시 보호구 착용
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 기타 | 없음 | 기타 | 포장작업도 미준수 | M(2) | M(3) | 장비운영에 따른 충돌, 협착, 전도 방지를 포함한 포장작업도 작성 | 포장작업 시공순서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 앞 | 굴착작업 | 충돌 | 교통사고 | 교통처리계획도 미반영으로 인한 교통안전사고 위험 | M(2) | M(3) | 야간 시인성 조치를 반영한 공사구간 교통처리계획도 작성 | 안전사고 발생 예상지점 및 민원 등 사전파악 후 공사안내문 배포 등 조치
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 기타 | 없음 | 물체에 맞음 | 포장작업도 미준수 | M(2) | M(3) | 장비운영에 따른 충돌,협착,전도 방지를 포함한 포장작업도 작성 | 포장작업 시공순서 준수
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 기타 | 없음 | 기타 | 포장작업도 미준수 | M(2) | M(3) | 장비운영에 따른 충돌, 협착, 전도 방지를 포함한 포장작업도 작성 | 포장작업 시공순서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 바닥 | 기타 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 포장 절단작업에 따른 위험 | L(2) | L(2) | 포장 절단작업 시 시공순서 도면 작성 | 포장 절단작업 시 건설기계작업이 포함된 작업계획서 작성
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 기타 | 없음 | 기타 | 포장작업도 미준수 | M(2) | M(3) | 장비운영에 따른 충돌, 협착, 전도 방지를 포함한 포장작업도 작성 | 포장작업 시공순서 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 기타 | 없음 | 기타 | 포장작업도 미준수 | M(2) | M(3) | 장비운영에 따른 충돌, 협착, 전도 방지를 포함한 포장작업도 작성 | 포장작업 시공순서 준수
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 기타 | 없음 | 기타 | 포장작업도 미준수 | M(2) | M(3) | 장비운영에 따른 충돌, 협착, 전도 방지를 포함한 포장작업도 작성 | 포장작업 시공순서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 부설 및 다짐작업 | 기타 | 기타 | 교통처리계획 미수립 | M(3) | M(3) | 포장공사 교통처리 계획도 작성 | 공사장 주변 통행 안전관리대책 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 기타 | 없음 | 기타 | 포장작업도 미준수 | M(2) | M(3) | 장비운영에 따른 충돌, 협착, 전도 방지를 포함한 포장작업도 작성 | 포장작업 시공순서 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 절단작업 | 기타 | 물체에 맞음 | 포장절단 안전기준 미준수 | M(2) | M(3) | 포장 절단 작업계획 수립 및 내용 도면 제시 | 포장 절단기의 작동상태 및 안전요원 배치
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 옆 | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 기초보호벽 무너짐 | M(2) | M(3) | 방수 작업중 안전사고 예방을 위해 기초보호벽 콘크리트 삭제 | 방수작업시 안전관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 기타 | 없음 | 기타 | 포장작업도 미준수 | M(2) | M(3) | 장비운영에 따른 충돌, 협착, 전도 방지를 포함한 포장작업도 작성 | 포장작업 시공순서 준수
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 기타 | 없음 | 기타 | 포장작업도 미준수 | M(2) | M(3) | 장비운영에 따른 충돌, 협착, 전도 방지를 포함한 포장작업도 작성 | 포장작업 시공순서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 앞 | 이동 | 충돌 | 넘어짐(물체에 걸림) | 통행자 및 교통안전 고려한 포장복구 시공순서도 미수립 | M(2) | M(2) | 당일굴착 복구를 원칙으로 가복구 및 복구계획 시공순서도 반영 | 당일 복구 불가 시 야간시인성계획 수립
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 기타 | 없음 | 기타 | 포장작업도 미준수 | M(2) | M(3) | 장비운영에 따른 충돌, 협착, 전도 방지를 포함한 포장작업도 작성 | 포장작업 시공순서 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 바닥 | 절취작업 | 충돌 | 절단, 베임 | 포장용 컷터기 방호장치 불량 | L(2) | M(3) | 포장구간 절단용 컷터기 사용시 날 방호장치 부착 철저 | 장비작업구간 접근금지구역 설정 및 유도자 배치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 기타 | 없음 | 기타 | 포장작업도 미준수 | M(2) | M(3) | 장비운영에 따른 충돌, 협착, 전도 방지를 포함한 포장작업도 작성 | 포장작업 시공순서 준수
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 도로 및 포장공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 부설 및 다짐작업 | 충돌 | 끼임 | 이동경로 복잡으로 협착 | M(2) | M(3) | 장비이동로 사전 교육 및 안전요원 배치내용 도서 명기 | 포장장비 후진시 후방경계 강화 및 신호수 설치
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 바닥 | 이동 | 기타 | 교통사고 | 보행자 교통처리시 사전예고미흡으로 사고 발생 | M(4) | M(3) | 보도 우회방안 안내 표지판 설치 | 현장여건을 고려한 교통안전시설물 적재적소 배치
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 기타 | 없음 | 화상 | 근로자 안전 장구 착용 미비 | M(3) | M(2) | 아스팔트 공사 관련 작업자 안전작업대책 수립 | 포장작업 근로자 안전교육 실시
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 바닥 | 기타 | 없음 | 화상 | 근로자 안전 장구 착용 미비 | M(3) | M(2) | 아스팔트 공사 관련 작업자 안전작업대책 수립 | 포장작업 근로자 안전교육 실시
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 절단작업 | 파열,파단 | 절단, 베임 | 포장용 컷터기 방호장치 불량 | M(2) | M(3) | 포장구간 절단용 컷터기 사용시 날 방호장치 부착 철저 | 장비작업구간 접근금지구역 설정 및 유도자 배치
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 앞 | 절단작업 | 충돌 | 절단, 베임 | 포장용 컷터기 방호장치 불량 | M(2) | M(3) | 포장구간 절단용 컷터기 사용시 날 방호장치 부착 철저 | 장비작업구간 접근금지구역 설정 및 유도자 배치
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 절토사면 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 고소 | 설치작업 | 낙하 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전시설물 미설치 | M(3) | H(4) | 낙석방지망 설치작업시 추락위험구간에 안전대걸이시설 등 안전시설물 설치 | 고소작업 시 작업자 안전대 착용 및 체결 준수
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 절단작업 | 파열,파단 | 절단, 베임 | 포장용 컷터기 방호장치 불량 | M(2) | M(3) | 포장구간 절단용 컷터기 사용시 날 방호장치 부착 철저 | 장비작업구간 접근금지구역 설정 및 유도자 배치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 부설 및 다짐작업 | 기타 | 기타 | 교통처리계획 미수립 | M(3) | M(3) | 포장공사 교통처리 계획도 작성 | 공사장 주변 통행 안전관리대책 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 옆 | 준비작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_ASP 컷팅계획 미수립 | L(2) | H(4) | ASP 컷팅계획 수립 | ASP 컷팅작업시 보호구 착용
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 절단작업 | 기타 | 물체에 맞음 | 컷터기 안전기준 미준수로 맞음 | M(2) | M(3) | 컷터기 사용시 안전관리내용 설계도서 반영 | 작업자 보호구 착용, 작업전 안전교육 실시(위험요인, 작업 특기사항 등)
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 옆 | 이동 | 없음 | 떨어짐(10미터 이상) | 교량 난간 높이 부족 | M(3) | H(4) | 교량 난간 높이 1.1M 수정 반영 | 작업 전 안전대 착용 및 체결 상태 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 부설 및 다짐작업 | 기타 | 기타 | 교통처리계획 미수립 | M(3) | M(3) | 포장공사 교통처리 계획도 작성 | 공사장 주변 통행 안전관리대책 수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 바닥 | 기타 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 포장 절단작업에 따른 위험 | L(2) | L(3) | 포장 절단작업시 안전사항을 기재하여 도면반영 | 건설기계와 근로자 충돌위험/작업반경 통제및 신호수 배치
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 기타 | 없음 | 기타 | 포장작업도 미준수 | M(2) | M(3) | 장비운영에 따른 충돌, 협착, 전도 방지를 포함한 포장작업도 작성 | 포장작업 시공순서 준수
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 기타 | 없음 | 기타 | 포장작업도 미준수 | M(2) | M(3) | 장비운영에 따른 충돌, 협착, 전도 방지를 포함한 포장작업도 작성 | 포장작업 시공순서 준수
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 기타 | 없음 | 기타 | 포장작업도 미준수 | M(2) | M(3) | 장비운영에 따른 충돌, 협착, 전도 방지를 포함한 포장작업도 작성 | 포장작업 시공순서 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 앞 | 해체작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 포장 깨기 작업 시 위험방지조치 미흡 | M(3) | M(3) | 포장 깨기 작업 주의사항 설계도서 반영 | 포장 깨기 작업시 안전보호구 착용 철저 및 안전교육 실시
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 옆 | 타설작업 | 없음 | 화상 | 안전교육 미흡 | M(3) | L(2) | - | 유해요인 발생인자 제거 및 작업 환경 관리, 포장 작업구간 사전 숙지
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 기타 | 없음 | 기타 | 포장작업도 미준수 | M(2) | M(3) | 장비운영에 따른 충돌, 협착, 전도 방지를 포함한 포장작업도 작성 | 포장작업 시공순서 준수
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 옹벽 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 앞 | 해체작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 포장 깨기 작업 시 위험방지조치 미흡 | M(3) | M(3) | 포장 깨기 작업 주의사항 설계도서 반영 | 포장 깨기 작업시 안전보호구 착용 철저 및 안전교육 실시
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 절토사면 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 옆 | 부설 및 다짐작업 | 기타 | 기타 | 작업의 혼재 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 시공중 혼재된 작업공종의 대형 산업재해 발생을 방지하도록 안전보건조정자 선임
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 옆 | 해체작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 안전반경 미확보 | M(3) | L(2) | - | 안전반경 확보 여부 및 안전시설물의 설치 적정성 확인, 시공전 작업자 안전교육 철저
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 기타 | 없음 | 기타 | 포장작업도 미준수 | M(2) | M(3) | 장비운영에 따른 충돌, 협착, 전도 방지를 포함한 포장작업도 작성 | 포장작업 시공순서 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 기타 | 없음 | 기타 | 포장작업도 미준수 | M(2) | M(3) | 장비운영에 따른 충돌, 협착, 전도 방지를 포함한 포장작업도 작성 | 포장작업 시공순서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 기타 | 없음 | 기타 | 포장작업도 미준수 | M(2) | M(3) | 장비운영에 따른 충돌, 협착, 전도 방지를 포함한 포장작업도 작성 | 포장작업 시공순서 준수
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 부설 및 다짐작업 | 붕괴 | 기타 | 무너짐_동결심도를 반영한 포장 상세도 미작성 | M(3) | M(3) | 동결심도를 반영한 상세도 작성 | 아스팔트 코어채취 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 비산물 | 바닥 | 절취작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 포장 절단 작업 시 안전 관리 사항 반영 미비 | M(2) | M(3) | 포장 절단 작업 시 안전 관리 사항 설계도서에 반영 | 교통 안전 시설 설치 관리 철저
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 바닥 | 타설작업 | 없음 | 화상 | 고온 아스팔트 포장작업 시 작업자 화상 | L(3) | L(2) | 시공 순서도 및 안전 도면 작성 | 작업자 안전교육 및 보호장구 착용
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 절취작업 | 파열,파단 | 절단, 베임 | 포장용 컷터기 방호장치 불량 | M(2) | M(3) | 포장구간 절단용 컷터기 사용시 날 방호장치 부착 철저 | 장비작업구간 접근금지구역 설정 및 유도자 배치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 바닥 | 타설작업 | 없음 | 화상 | 고온 아스팔트 포장작업 시 작업자 화상 | L(3) | L(2) | 시공 순서도 및 안전 도면 작성 | 작업자 안전교육 및 보호장구 착용
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 앞 | 이동 | 충돌 | 넘어짐(물체에 걸림) | 통행자 및 교통안전 고려한 포장복구 시공순서도 미수립 | M(2) | M(2) | 당일굴착 복구를 원칙으로 가복구 및 복구계획 시공순서도 반영 | 당일 복구 불가 시 야간시인성계획 수립
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 앞 | 절단작업 | 기타 | 절단, 베임 | 작동상태 및 방호설비 부착여부 미확인 | L(1) | H(4) | - | 절단기 냉각수 주입상태, 절단날의 덮개 상태 확인, 절단날 파손이 파편이 비래할 위험이 있는 방향에는 근로자 출입 통제
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 옆 | 준비작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_ASP 컷팅계획 미수립 | L(2) | H(4) | ASP 컷팅계획 수립 | ASP 컷팅작업시 보호구 착용
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 앞 | 절단작업 | 없음 | 절단, 베임 | 도로포장 절단작업 중 컷터기 방호장치 불량 | M(3) | M(3) | 포장 컷터기 작업수칙 실시설계에 반영 | 컷터기 사용 시 회전부 방호장치 부착, 장비작업구간 접근금지구역 설정
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 기타 | 없음 | 기타 | 포장작업도 미준수 | M(2) | M(3) | 장비운영에 따른 충돌, 협착, 전도 방지를 포함한 포장작업도 작성 | 포장작업 시공순서 준수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 바닥 | 기타 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 포장 절단작업에 따른 위험 | L(2) | L(2) | 포장 절단작업 시 시공순서 도면 작성 | 포장 절단작업 시 건설기계작업이 포함된 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 절취작업 | 파열,파단 | 절단, 베임 | 포장용 컷터기 방호장치 불량 | M(2) | M(3) | 포장구간 절단용 컷터기 사용시 날 방호장치 부착 철저 | 장비작업구간 접근금지구역 설정 및 안전보호구 착용 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 부설 및 다짐작업 | 기타 | 기타 | 교통처리계획 미수립 | M(3) | M(3) | 포장공사 교통처리 계획도 작성 | 공사장 주변 통행 안전관리대책 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 옆 | 준비작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_ASP 컷팅계획 미수립 | L(2) | H(4) | ASP 컷팅계획 수립 | ASP 컷팅작업시 보호구 착용
토목 | 교량 | 철도교량 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 앞 | 절단작업 | 충돌 | 절단, 베임 | 포장용 컷터기 방호장치 불량 | L(2) | M(3) | 포장구간 절단용 컷터기 사용시 날 방호장치 부착 철저 | 장비작업구간 접근금지구역 설정 및 유도자 배치
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 바닥 | 기타 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 포장 절단작업에 따른 위험 | L(2) | L(3) | 포장 절단작업시 안전사항을 기재하여 도면반영 | 건설기계와 근로자 충돌위험/작업반경 통제및 신호수 배치
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 절취작업 | 파열,파단 | 절단, 베임 | 포장용 컷터기 방호장치 불량 | M(2) | M(3) | 포장구간 절단용 컷터기 사용시 날 방호장치 부착 철저 | 장비작업구간 접근금지구역 설정 및 안전보호구 착용 철저
건축 | 건축물 | 기타 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 절취작업 | 파열,파단 | 절단, 베임 | 포장용 컷터기 방호장치 불량 | M(2) | M(3) | 포장구간 절단용 컷터기 사용시 날 방호장치 부착 철저 | 장비작업구간 접근금지구역 설정 및 안전보호구 착용 철저
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 바닥 | 기타 | 없음 | 기타 | 안전관리비 미반영 | M(3) | H(4) | 건설기술진흥법에 따른 시설물 안전 및 공사장 외부의 안전관리를 위한 안전관리비 반영 | 공사중 건설현장 내외부 작업자 및 민원인 안전관리 철저
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 부설 및 다짐작업 | 기타 | 기타 | 교통처리계획 미수립 | M(3) | M(3) | 포장공사 교통처리 계획도 작성 | 공사장 주변 통행 안전관리대책 수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 바닥 | 기타 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 포장 절단작업에 따른 위험 | L(2) | L(2) | 포장 절단작업 시 시공순서 도면 작성 | 포장 절단작업 시 건설기계작업이 포함된 작업계획서 작성
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 바닥 | 기타 | 없음 | 화상 | 안전보호구 미착용 | M(3) | M(3) | 아스팔트 포설시 안전관리자 관리감독 철저 수행, 안전보호구 지급 및 자재 현장 반입시 작업자 통제 | 작업자 안전교육 실시 및 안전보호구 지급
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 절단작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 날 덮개 미설치 | L(2) | H(4) | - | 컷팅기 날 덮개 설치, 작업구역 설정 및 신호수 배치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 기타 | 없음 | 물체에 맞음 | 날 덮개 미설치 | L(2) | H(4) | - | 컷팅기 날 덮개 설치, 작업구역 설정 및 신호수 배치
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 뒤 | 기타 | 기타 | 기타 | 안전관리비 설계 반영 미흡으로 사고 및 재해 | M(2) | H(4) | 건설기술진흥법 의거 안전관리계획서 작성 및 안전점검비 등 각 항목별 안전관리비 설계내역에 반영 | 안전관리계획서 작성 및 안전점검비 등 안전관리비 적정사용 및 정산 실시
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 절단작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 날 덮개 미설치 | L(2) | H(4) | - | 컷팅기 날 덮개 설치, 작업구역 설정 및 신호수 배치
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 기타 | 없음 | 기타 | 포장작업도 미준수 | M(2) | M(3) | 장비운영에 따른 충돌, 협착, 전도 방지를 포함한 포장작업도 작성 | 포장작업 시공순서 준수
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 뒤 | 해체작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 포장 깨기 작업 시 위험방지조치 미흡 | M(3) | M(3) | 포장 깨기 작업 주의사항 설계도서 반영 | 포장 깨기 작업시 안전보호구 착용 철저 및 안전교육 실시
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 차량 | 바닥 | 절단작업 | 충돌 | 교통사고 | 포장 복구 시 안전관리대책 미비 | M(3) | M(3) | 포장공사 안전관리계획도를 설계도면에 반영 | 포장공사시 (기존 포장 깨기, 포장장비 반입 및 포설, 다짐 등) 안전수칙 준수 및 관리 철저
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 바닥 | 기타 | 없음 | 화상 | 안전보호구 미착용 | M(3) | M(3) | 아스팔트 포설시 안전관리자 관리감독 철저 수행 안전보호구 지급 및 자재 현장 반입시 작업자 통제 | 작업자 안전교육 실시 및 안전보호구 지급
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 부설 및 다짐작업 | 기타 | 기타 | 교통처리계획 미수립 | M(3) | M(3) | 포장공사 교통처리 계획도 작성 | 공사장 주변 통행 안전관리대책 수립
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 부설 및 다짐작업 | 기타 | 기타 | 교통처리계획 미수립 | M(3) | M(3) | 포장공사 교통처리 계획도 작성 | 공사장 주변 통행 안전관리대책 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 준비작업 | 전도 | 깔림 | 무너짐_ASP 컷팅계획 미수립 | L(2) | H(4) | ASP 컷팅계획 수립 | ASP 컷팅작업시 보호구 착용
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 부설 및 다짐작업 | 기타 | 기타 | 교통처리계획 미수립 | M(3) | M(3) | 포장공사 교통처리 계획도 작성 | 공사장 주변 통행 안전관리대책 수립
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 기타 | 없음 | 기타 | 포장작업도 미준수 | M(2) | M(3) | 장비운영에 따른 충돌, 협착, 전도 방지를 포함한 포장작업도 작성 | 포장작업 시공순서 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 쌓기작업 | 붕괴 | 깔림 | 비탈면 기울기 미표기 | M(2) | H(4) | 비탈면 기울기 표기 | 도로 단부 차량통행 안전기준 작성 및 준수
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 도로 및 포장공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 뒤 | 해체작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 콘크리트 해체작업 시 위험방지조치 미흡 | M(3) | M(3) | 콘크리트 해체작업 주의사항 설계도서 반영 | 콘크리트 해체작업 시 안전보호구 착용 철저 및 안전교육 실시
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 지하 | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 맨홀 공사중 맨홀 내부로작업자 추락 | L(2) | L(2) | 없음 | •생명선(안전고리) 체결 •작업자 등에 대한 정기적인 교육 실시
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 바닥 | 절취작업 | 없음 | 절단, 베임 | 콘크리트 포장 커팅시 부주의로 인한 작업자 위험 존재 | L(3) | L(3) | 없음 | •작업전 장비사용 주의사항 등 근로자 안전 교육실시
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 옆 | 해체작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 기존포장 및 구조물 깨기 작업시 파편으로 인한 위험 초래 | L(3) | L(3) | 없음 | •브레커에 보호커버 설치 •철저한 청소 및 정리정돈 실시로 FOD발생 예방 •안전수칙 준수 및 관리자 감독
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 옆 | 부설 및 다짐작업 | 없음 | 끼임 | 포장 다짐작업 중 신호수의 수신호 불량으로 협착 위험 | L(2) | L(2) | 없음 | •작업전 수신호 교육실시
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 앞 | 설치작업 | 없음 | 끼임 | 다웰바 천공시 장비 협착 발생 | L(2) | L(2) | 없음 | •집진시설이 포함된 천공장비 사용 •작업전 안전교육 및 안전수칙 준수 •적정 사양 요건을 갖춘 천공 장비 투입
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 하부(아래) | 기타 | 없음 | 넘어짐(물체에 걸림) | 포장 높이 표시 센서선에 걸려 작업자 넘어짐 | L(1) | L(1) | 없음 | •공사용 임시울타리 및 PE방호벽 설치
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 상부(위) | 기타 | 기타 | 부딪힘 | 공사 경계부 공사용 장비, 작업자 침입으로 항공기 운영저해 | L(3) | L(3) | 없음 | •공사용 임시울타리( PE방호벽) 설치 •보안요원 배치
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 바닥 | 설치작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 그루빙 작업시 발생되는 폐기물의 비산 발생 | L(1) | L(1) | 없음 | •집진 및 포집 장치를 갖춘 그루빙 기계 사용 •철저한 청소 및 정리정돈 실시로 FOD발생 예방
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 바닥 | 설치작업 | 없음 | 절단, 베임 | 그루빙 작업시 부주의로 인한 절단 사고 | L(2) | L(2) | 없음 | •작업전 안전교육 및 안전수칙 준수
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 바닥 | 절취작업 | 충돌 | 절단, 베임 | 포장용 컷터기 방호장치 불량 | M(2) | M(3) | 포장구간 절단용 컷터기 사용시 날 방호장치 부착 철저 | 장비작업구간 접근금지구역 설정 및 유도자 배치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 옆 | 준비작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_ASP 컷팅계획 미수립 | L(2) | H(4) | ASP 컷팅계획 수립 | ASP 컷팅작업시 보호구 착용
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 기타 | 없음 | 기타 | 포장작업도 미준수 | M(2) | M(3) | 장비운영에 따른 충돌, 협착, 전도 방지를 포함한 포장작업도 작성 | 포장작업 시공순서 준수
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 앞 | 부설 및 다짐작업 | 없음 | 찔림 | 안전시설물 미비 | M(3) | M(2) | 원형톱날 및 원동기 회전축 안전덮개 설치, 작업자 외 접근금지 | 단계별 교통처리계획 수립 및 안전시설물 설치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 뒤 | 이동 | 없음 | 물체에 맞음 | 포장 깨기 작업 시 위험방지조치 미흡 | M(3) | M(3) | 포장 깨기 작업 주의사항 설계도서 반영 | 포장 깨기 작업시 안전보호구 착용 철저 및 안전교육 실시
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 바닥 | 절단작업 | 파열,파단 | 절단, 베임 | 방호조치 미흡 | M(2) | H(3) | 방호장치가 설치된 커팅기 사용 등 안전 유의사항을 설계도서에 명시 | 커팅작업안전수칙 준수 및 보호구 착용관리
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 준비작업 | 전도 | 깔림 | 무너짐_ASP 컷팅계획 미수립 | L(2) | H(4) | ASP 컷팅계획 수립 | ASP 컷팅작업시 보호구 착용
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 기타 | 없음 | 화상 | 근로자 안전 장구 착용 미비 | M(3) | M(2) | 아스팔트 공사 관련 작업자 안전작업대책 수립 | 포장작업 근로자 안전교육 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 부설 및 다짐작업 | 붕괴 | 기타 | 무너짐_동결심도를 반영한 포장 상세도 미작성 | M(3) | M(3) | 동결심도를 반영한 상세도 작성 | 아스팔트 코어채취 실시
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 기타 | 없음 | 부딪힘 | 포장작업도 미준수 | M(2) | M(3) | 장비운영에 따른 충돌, 협착, 전도 방지를 포함한 포장작업도 작성 | 포장작업 시공순서 준수
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 뒤 | 해체작업 | 기타 | 없음 | 구조물 깨기 작업 시 위험방지조치 미흡 | M(3) | M(3) | 깨기 작업 주의사항 설계도서 반영 | 깨기 작업시 안전보호구 착용 철저 및 안전교육 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 준비작업 | 전도 | 깔림 | 무너짐_ASP 컷팅계획 미수립 | L(2) | H(4) | ASP 컷팅계획 수립 | ASP 컷팅작업시 보호구 착용
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 도로 및 포장공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 부설 및 다짐작업 | 충돌 | 깔림 | 이동경로 복잡으로 장비와 충돌발생 | M(2) | M(3) | 포장장비와 작업자 충돌방지 안전관리내용 설계도서 반영 | 포장장비(덤프,다짐장비) 후진시 후방경계 강화 및 신호수 배치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 준비작업 | 전도 | 깔림 | 무너짐_ASP 컷팅계획 미수립 | L(2) | H(4) | ASP 컷팅계획 수립 | ASP 컷팅작업시 보호구 착용
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 바닥 | 기타 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 포장 절단작업에 따른 위험 | L(2) | L(2) | 포장 절단작업 시 시공순서 도면 작성 | 포장 절단작업 시 건설기계작업이 포함된 작업계획서 작성
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐-콘크리트 가포장 구간 작업계획 미수립 | M(3) | H(4) | 콘크리트 가포장 구간 작업계획 수립 | 레미콘 진출입시 전담 신호수 배치계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 기타 | 충돌 | 깔림 | 부딪힘-아스팔트 포장 장비 배치 계획 미수립 | M(3) | H(4) | 아스팔트 포장 장비 배치 계획 수립 | 단면복구 도면 상세도 작성
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐-콘크리트 가포장 구간 작업계획 미수립 | M(3) | H(4) | 콘크리트 가포장 구간 작업계획 수립 | 레미콘 진출입시 전담 신호수 배치계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 부설 및 다짐작업 | 기타 | 기타 | 교통처리계획 미수립 | M(3) | M(3) | 포장공사 교통처리 계획도 작성 | 공사장 주변 통행 안전관리대책 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 기타 | 기타 | 깔림 | 기타-미끄럼방지 포장 시공순서 미준수 | M(3) | M(3) | 미끄럼방지 포장 시공순서 준수 | 미끄럼방지 표면 도색 기준 반영
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 기타 | 충돌 | 깔림 | 부딪힘-아스팔트 포장 장비 배치 계획 미수립 | M(3) | H(4) | 아스팔트 포장 장비 배치 계획 수립 | 단면복구 도면 상세도 작성
토목 | 상하수도 | 기타 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐-콘크리트 가포장 구간 작업계획 미수립 | M(3) | H(4) | 콘크리트 가포장 구간 작업계획 수립 | 레미콘 진출입시 전담 신호수 배치계획 수립
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 기타 | 충돌 | 깔림 | 부딪힘-아스팔트 포장 장비 배치 계획 미수립 | M(3) | H(4) | 아스팔트 포장 장비 배치 계획 수립 | 단면복구 도면 상세도 작성
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 바닥 | 기타 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 포장 절단작업에 따른 위험 | L(2) | L(2) | 포장 절단작업에 따른 시공관리 상세도 작성 | 건설기계와 근로자 충돌위험 통제 및 신호수 배치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 기타 | 기타 | 깔림 | 기타-과속방지턱 설치 길이 및 높이 기준 미흡 | M(3) | M(3) | 과속방지턱 설치 길이 및 높이 기준 반영 | 과속방지턱 표면 도색 기준 반영
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 기타 | 기타 | 깔림 | 기타-과속방지턱 설치 길이 및 높이 기준 미반영 | M(3) | M(3) | 과속방지턱 설치 길이 및 높이 기준 반영 | 과속방지턱 표면 도색 기준 반영
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 도로 및 포장공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐-콘크리트 가포장 구간 작업계획 미수립 | M(3) | H(4) | 콘크리트 가포장 구간 작업계획 수립 | 레미콘 진출입시 전담 신호수 배치계획 수립