## Sheet1
시설물 종류 대분류 | 시설물 종류 중분류 | 시설물 종류 소분류 | 공종 대분류 | 공종 중분류 | 위험발생 객체 대분류 | 위험발생 객체 중분류 | 위험발생 위치 대분류 | 위험발생 위치 중분류 | 위험발생 위치 소분류 | 작업 프로세스 | 물적 피해 | 인적 피해 | 사고 원인 | 사고 가능성 | 사고 심각성 | 설계 단계 | 시공 단계
토목 | 교량 | 철도교량 | 토목 | 철도 및 궤도공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 옆 | 굴착작업 | 기타 | 기타 | 가시설 변위 발생 | L(3) | L(3) | 단계별 굴착에 따른 구조검토 수행 및 가시설 상세도,계측계획도 작성 | 가시설 상세도 준수 시공 및 상시 계측 수행
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 철도 및 궤도공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐-흙막이가시설 설치 및 해체순서도 미작성 | H(3) | H(4) | 흙막이 가시설 설치 및 해체순서도 작성 | 흙막이 가시설 계측기 설치도 작성 및 계측관리기준 반영
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 철도 및 궤도공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 확인 및 점검작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐-상재하중 미반영 | M(2) | H(4) | 상재하중을 반영한 흙막이 가시설 구조검토 | 흙막이가시설 붕괴위험선내 장비작업제한
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 철도 및 궤도공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐-흙막이가시설 재사용 및 단면감소에 따른 감소계수 미반영 | M(2) | H(4) | 감소계수를 반영한 흙막이 가시설 구조검토 | Strut 설치구간 스티프터 설치도 작성
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 철도 및 궤도공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 전도 | 감전 | 측벽 Pile 전도 | M(2) | H(4) | 열차운행 차단시간 내 가시설 Pile 설치 및 해체하도록 설계도에 명기 | 시공관리 철저
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 철도 및 궤도공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 거치작업 | 탈락 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 보걸이 설치 미흡 | M(2) | M(3) | 보걸이 시공시 용접 및 볼팅처리 시공상태 확인 주의사항 제시 | 시공관리 철저
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 철도 및 궤도공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측관리 불량으로 초기대응 불가 | M(3) | H(4) | 자동화계측 적용 | 계측관리 철저
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 철도 및 궤도공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 넘어짐(물체에 걸림) | 운행선 선로 부등침하 발생 | M(3) | M(3) | 배면 침하량 및 수평변위 추가 검토 및 침하계 설치 | 시공관리 철저
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 철도 및 궤도공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 가시설 배면 지하수위 상승 | M(2) | H(4) | 설계수위를 반영하여 안전측의 가시설 구조검토 수행 | 시공관리 철저
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 철도 및 궤도공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 기타 | 기타 | 노면수 유입 | M(3) | M(2) | 노면수 유입 방지턱 및 양수기 설치 | 유지관리 철저
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 철도 및 궤도공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 다짐불량 | M(2) | M(3) | 도면에 Note 표기로 시공시 안전인식 향상 | 시공관리 철저
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 철도 및 궤도공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 지하 | 굴착작업 | 파열,파단 | 감전 | 지하매설물 현황파악 미흡으로 지장물 파손 | M(2) | H(4) | Pile 천공 및 굴착전 줄파기 통한 지장물 확인후 시행 | 시공관리 철저
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 철도 및 궤도공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 상부(위) | 상차 및 하역작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 장비 전도 | M(3) | M(3) | 크레인 하중을 분산시켜 지지력을 확보할 수 있도록 강판 설치 | 강판설치 및 현장여건 확인 후 장비 투입
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 철도 및 궤도공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 인접주변 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 전도 | 깔림 | 버팀보 해체 단수 과다 | M(3) | H(4) | 가시설 해체시 한번에 여러단의 버팀보를 동시에 해체하지 않도록 설계도서에 명기 | 과도한 동시해체 금지
토목 | 철도 | 기타 | 토목 | 철도 및 궤도공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 가시설 강재 파손 | L(2) | M(3) | 흙막이 가시설 부재력 안전성 검토 | 자재검수 및 공사중 가시설 변위 확인, 계측관리 철저
토목 | 철도 | 기타 | 토목 | 철도 및 궤도공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 뒤 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 및 지하수 유입 | L(2) | M(3) | 지하수 유입방지를 위한 쉬트파일 적용 및 계측기 설치 | 공사중 지하수위 및 가시설 변위 확인, 계측관리 철저
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 철도 및 궤도공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐-흙막이가시설 설치 및 해체순서도 미작성 | H(3) | H(4) | 흙막이 가시설 설치 및 해체순서도 작성 | 흙막이 가시설 계측기 설치도 작성 및 계측관리기준 반영
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 철도 및 궤도공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐-흙막이가시설 재사용 및 단면감소에 따른 감소계수 미반영 | M(2) | H(4) | 감소계수를 반영한 흙막이 가시설 구조검토 | Strut 설치구간 스티프터 설치도 작성
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 철도 및 궤도공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 확인 및 점검작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐-상재하중 미반영 | M(2) | H(4) | 상재하중을 반영한 흙막이 가시설 구조검토 | 흙막이가시설 붕괴위험선내 장비작업제한
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 철도 및 궤도공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외부 | 흙막이가시설 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐-SGR차수그라우트 작업시 주입관 연결상태 미흡 | H(3) | H(3) | 약액주입시 주입관 연결상태 확인 및 시공효과 확인시험 실시 | 흙막이가시설 구간 계측기 설치 및 계측관리
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 철도 및 궤도공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 지하 | 기타 | 기타 | 감전 | 우수 유입 | M(3) | M(3) | 배수시설 설치 및 양수작업 시 안전수칙 준수 | 예비 배수펌프 비치
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 철도 및 궤도공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 외벽 | 흙막이가시설 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 벽체 측압 과다 | M(3) | H(4) | 흙막이 벽체 변위에 대한 안전성 계산 및 계측계획 제시 | -
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 철도 및 궤도공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 옆 | 해체작업 | 전도 | 끼임 | 전도방지 조치 미수립 | M(2) | H(3) | - | 가시설 단계별 해체 순서도에 따른 띠장 해체시의 안전수칙 제시
토목 | 철도 | 기타 | 토목 | 철도 및 궤도공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토 미흡 | M(3) | M(3) | 구조안전성 검토 및 시공상세도 작성 | 시공상세도 준수 시공 및 상시 계측 수행
토목 | 철도 | 기타 | 토목 | 철도 및 궤도공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 가시설 변위 발생 | M(3) | M(3) | 가시설 상세도 작성 | 가시설 상세도 준수 시공 및 상시 계측 수행
토목 | 철도 | 기타 | 토목 | 철도 및 궤도공사 | 가시설 | 흙막이가시설 | 내부 | 흙막이가시설 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 흙막이 토류판 강도 부족 | M(3) | M(4) | 가시설 흙막이 토류판 설계 사양(두께 계산) 제공 및 토류판의 응력안정성 (휨, 전단) 검토 | 굴착작업 작업자 안전수칙 준수 및 자재사양 확인 관리