## Sheet1
시설물 종류 대분류 | 시설물 종류 중분류 | 시설물 종류 소분류 | 공종 대분류 | 공종 중분류 | 위험발생 객체 대분류 | 위험발생 객체 중분류 | 위험발생 위치 대분류 | 위험발생 위치 중분류 | 위험발생 위치 소분류 | 작업 프로세스 | 물적 피해 | 인적 피해 | 사고 원인 | 사고 가능성 | 사고 심각성 | 설계 단계 | 시공 단계
토목 | 철도 | 기타 | 토목 | 철도 및 궤도공사 | 토사 및 암반 | 경사면 | 외부 | 경사면 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 비탈면붕괴 | L(2) | M(3) | 비탈면 안정성 검토 후 식생토낭 적용 및 상세도 작성 | 공사중 현장지반 변경시 즉시 안정성 검토
토목 | 철도 | 기타 | 토목 | 철도 및 궤도공사 | 토사 및 암반 | 경사면 | 외부 | 경사면 | 바닥 | 쌓기작업 | 붕괴 | 깔림 | 비탈면붕괴 | L(2) | M(3) | 비탈면 보호를 위한 흙쌓아넓히기 적용 및 상세도 작성 | 공사중 작업구간 지반상태 및 비탈면 변위발생 확인 철저
토목 | 철도 | 기타 | 토목 | 철도 및 궤도공사 | 토사 및 암반 | 경사면 | 외부 | 경사면 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 비탈면붕괴 | L(2) | M(3) | 비탈면 보호를 위한 RSR 옹벽 적용 | 공사중 작업구간 지반상태 및 비탈면 변위발생 확인 철저
토목 | 철도 | 기타 | 토목 | 철도 및 궤도공사 | 토사 및 암반 | 경사면 | 외부 | 경사면 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 비탈면붕괴 | L(2) | M(3) | 보강 옹벽 지반안정성 검토 및 비탈면 보호를 위한 기존 옹벽 전면보강 적용 | 공사중 작업구간 지반상태 및 비탈면 변위발생 확인 철저
토목 | 철도 | 기타 | 토목 | 철도 및 궤도공사 | 토사 및 암반 | 경사면 | 외부 | 경사면 | 바닥 | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 비탈면붕괴 | L(2) | M(3) | 비탈면 안정성 검토 및 비탈면 보호를 위한 게비온옹벽 적용 | 공사중 비탈면 변위발생 확인 및 기초지반 다짐 철저
토목 | 철도 | 기타 | 토목 | 철도 및 궤도공사 | 토사 및 암반 | 경사면 | 외부 | 경사면 | 바닥 | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 비탈면붕괴 | L(2) | M(3) | 비탈면 안정성 검토 및 비탈면 보호를 위한 흙노반넓히기 적용 | 공사중 작업구간 지반상태 및 비탈면 변위발생 확인 철저
토목 | 철도 | 기타 | 토목 | 철도 및 궤도공사 | 토사 및 암반 | 경사면 | 외부 | 경사면 | 바닥 | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 비탈면붕괴 | L(2) | M(3) | 비탈면 안정성 검토 및 비탈면 보호를 위한 J형수로 적용 | 공사중 작업구간 지반상태 및 비탈면 변위발생 확인 철저
토목 | 철도 | 기타 | 토목 | 철도 및 궤도공사 | 토사 및 암반 | 경사면 | 외부 | 경사면 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 비탈면붕괴 | L(2) | M(3) | 공사중 낙석방지용 가설휀스 설치 | 공사중 작업구간 지반상태 및 비탈면 변위발생 확인 철저
토목 | 철도 | 기타 | 토목 | 철도 및 궤도공사 | 토사 및 암반 | 경사면 | 외부 | 경사면 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 비탈면붕괴 | L(2) | M(3) | 비탈면 보호를 위한 낙석방지망 적용 및 상세도 작성 | 공사중 작업구간 지반상태 및 비탈면 변위발생 확인 철저
토목 | 철도 | 기타 | 토목 | 철도 및 궤도공사 | 토사 및 암반 | 경사면 | 외부 | 경사면 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 비탈면붕괴 | L(2) | M(3) | 게비온 옹벽 지반안정성 검토 비탈면 보호를 위한 게비온옹벽 적용 | 공사중 비탈면 변위발생 확인 및 기초지반 다짐 철저
토목 | 철도 | 기타 | 토목 | 철도 및 궤도공사 | 토사 및 암반 | 경사면 | 외부 | 경사면 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 비탈면 붕괴 | L(2) | M(3) | 식생토 설치구간 건축한계 침범방지 울타리 적용 | 공사중 작업구간 지반상태 및 비탈면 변위발생 확인 철저
토목 | 철도 | 기타 | 토목 | 철도 및 궤도공사 | 토사 및 암반 | 경사면 | 외부 | 경사면 | 바닥 | 이동 | 전도 | 깔림 | 비탈면 붕괴 | L(2) | M(3) | 협소공간 작업시 소형장비(유압식 진동 콤팩터) 적용 | 비탈면 변위발생 확인 및 상부노반 다짐 철저
토목 | 철도 | 기타 | 토목 | 철도 및 궤도공사 | 토사 및 암반 | 경사면 | 외부 | 경사면 | 바닥 | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 비탈면붕괴 | L(2) | M(3) | 공사중 낙석방지용 가설휀스 적용 및 상세도 작성 | 공사중 작업구간 지반상태 및 비탈면 변위발생 확인 철저
토목 | 철도 | 기타 | 토목 | 철도 및 궤도공사 | 토사 및 암반 | 경사면 | 외부 | 경사면 | 바닥 | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 비탈면붕괴 | L(2) | M(3) | 비탈면 안정성 검토 및 비탈면 보호를 위한 낙석방지망 적용 | 공사중 작업구간 지반상태 및 비탈면 변위발생 확인 철저
토목 | 철도 | 기타 | 토목 | 철도 및 궤도공사 | 토사 및 암반 | 경사면 | 외부 | 경사면 | 바닥 | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 비탈면붕괴 | L(2) | M(3) | 비탈면 안정성 검토 및 비탈면 보호를 위한 식생토낭 적용 | 공사중 현장지반 변경시 즉시 안정성 검토
토목 | 철도 | 기타 | 토목 | 철도 및 궤도공사 | 토사 및 암반 | 경사면 | 외부 | 경사면 | 바닥 | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 비탈면붕괴 | L(2) | M(3) | 비탈면 보호를 위한 낙석방지망 적용 및 상세도 작성 | 공사중 작업구간 지반상태 및 비탈면 변위발생 확인 철저
토목 | 철도 | 기타 | 토목 | 철도 및 궤도공사 | 토사 및 암반 | 경사면 | 외부 | 경사면 | 바닥 | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 비탈면붕괴 | L(2) | M(3) | 비탈면 보호를 위한 식생토낭 적용 및 상세도 작성 | 공사중 현장지반 변경시 즉시 안정성 검토
토목 | 철도 | 기타 | 토목 | 철도 및 궤도공사 | 토사 및 암반 | 경사면 | 외부 | 경사면 | 바닥 | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 비탈면붕괴 | L(2) | M(3) | 비탈면 보호를 위한 사면내리기 적용 및 상세도 작성 | 공사중 작업구간 지반상태 및 비탈면 변위발생 확인 철저
토목 | 철도 | 기타 | 토목 | 철도 및 궤도공사 | 토사 및 암반 | 경사면 | 외부 | 경사면 | 바닥 | 기타 | 낙하 | 떨어짐(분류불능) | 안전설비 미비 | L(2) | M(3) | 작업자 및 작업장비의 추락방지 위한 안전난간 도면 명시 | 근로자 추락, 재료나 장비의 낙하 대비 위한 안전대책 수립확인
토목 | 철도 | 기타 | 토목 | 철도 및 궤도공사 | 토사 및 암반 | 경사면 | 외부 | 경사면 | 바닥 | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 비탈면붕괴 | L(2) | M(3) | 공사중 낙석방지용 가설휀스 적용 및 상세도 작성 | 공사중 작업구간 지반상태 및 비탈면 변위발생 확인 철저
토목 | 철도 | 기타 | 토목 | 철도 및 궤도공사 | 토사 및 암반 | 경사면 | 외부 | 경사면 | 바닥 | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 비탈면붕괴 | L(2) | M(3) | 비탈면 보호를 위한 낙석방지망 적용 | 공사중 작업구간 지반상태 및 비탈면 변위발생 확인 철저
토목 | 철도 | 기타 | 토목 | 철도 및 궤도공사 | 토사 및 암반 | 경사면 | 외부 | 경사면 | 바닥 | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 비탈면붕괴 | L(2) | M(3) | 비탈면 보호를 위한 식생토낭 적용 | 공사중 현장지반 변경시 즉시 안정성 검토
토목 | 철도 | 기타 | 토목 | 철도 및 궤도공사 | 토사 및 암반 | 경사면 | 외부 | 경사면 | 바닥 | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 비탈면붕괴 | L(2) | M(3) | 비탈면 안정성 검토 및 비탈면 보호를 위한 사면정리 적용 | 공사중 작업구간 지반상태 및 비탈면 변위발생 확인 철저
토목 | 철도 | 기타 | 토목 | 철도 및 궤도공사 | 토사 및 암반 | 경사면 | 외부 | 경사면 | 바닥 | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 비탈면붕괴 | L(2) | M(3) | 비탈면 보호를 위한 숏크리트 적용 | 공사중 작업구간 지반상태 및 비탈면 변위발생 확인 철저
토목 | 철도 | 기타 | 토목 | 철도 및 궤도공사 | 토사 및 암반 | 경사면 | 외부 | 경사면 | 바닥 | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 비탈면붕괴 | L(2) | M(3) | 비탈면 보호를 위한 사면보강 적용 | 공사중 작업구간 지반상태 및 비탈면 변위발생 확인 철저
토목 | 철도 | 기타 | 토목 | 철도 및 궤도공사 | 토사 및 암반 | 경사면 | 외부 | 경사면 | 바닥 | 이동 | 전도 | 깔림 | 비탈면 붕괴 | L(2) | M(3) | 협소공간 작업시 소형장비(유압식 진동 콤팩터) 적용 | 비탈면 변위발생 확인 및 상부노반 다짐 철저
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 철도 및 궤도공사 | 토사 및 암반 | 경사면 | 외부 | 경사면 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 추락방지조치 미실시 | M(3) | H(4) | - | 안전로프 걸이대 관련 시공 안전수칙 제시