## Sheet1
시설물 종류 대분류 | 시설물 종류 중분류 | 시설물 종류 소분류 | 공종 대분류 | 공종 중분류 | 위험발생 객체 대분류 | 위험발생 객체 중분류 | 위험발생 위치 대분류 | 위험발생 위치 중분류 | 위험발생 위치 소분류 | 작업 프로세스 | 물적 피해 | 인적 피해 | 사고 원인 | 사고 가능성 | 사고 심각성 | 설계 단계 | 시공 단계
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 철도 및 궤도공사 | 시설물 | 방음벽 | 외부 | 방음벽 | 하부(아래) | 연결작업 | 전도 | 깔림 | 매립 앵커부 부실 시공 | M(2) | H(4) | 지주와 기초 연결부 품질시험 및 안전시공방안 제시 | -
토목 | 철도 | 기타 | 토목 | 철도 및 궤도공사 | 시설물 | 방음벽 | 외부 | 방음벽 | 바닥 | 기타 | 기타 | 부딪힘 | 공사장비와 운행 열차 충돌 | L(1) | M(4) | 노선별 열차운영계획 조사를 통한 작업가능 시간 확보 | 관계자 입회하에 공사구간 열차 운행 중지상태 확인후 시공
토목 | 철도 | 기타 | 토목 | 철도 및 궤도공사 | 시설물 | 방음벽 | 외부 | 방음벽 | 하부(아래) | 천공작업 | 기타 | 감전 | 천공장비,크레인 전차선 접촉 | L(2) | M(4) | 공사구간 절연방호관 설치 | 관계자 입회하에 전력공급 차단 및 작업안전성 확보상태 확인후 시공
토목 | 철도 | 기타 | 토목 | 철도 및 궤도공사 | 시설물 | 방음벽 | 외부 | 방음벽 | 바닥 | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 구조안전성 검토 미흡 | L(2) | M(3) | 방음벽 지주 구조 안정성 검토 제시 | 작업전 구조물 상태 확인 철저
토목 | 철도 | 기타 | 토목 | 철도 및 궤도공사 | 시설물 | 방음벽 | 외부 | 방음벽 | 바닥 | 설치작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 풍하중 대책 미비 | M(3) | M(3) | 풍하중을 고려한 안전성 검토 제시 | 자재선정 후 구조검토 및 상세도면 재작성을 통한 시공계획 수립
토목 | 철도 | 기타 | 토목 | 철도 및 궤도공사 | 시설물 | 방음벽 | 외부 | 방음벽 | 바닥 | 설치작업 | 기타 | 감전 | 전력공급 단절 | L(2) | M(4) | 방음벽 접지설비 상세도 제시 | 공사전 및 공사중 접지시공상태 확인철저
토목 | 철도 | 기타 | 토목 | 철도 및 궤도공사 | 시설물 | 방음벽 | 외부 | 방음벽 | 바닥 | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(분류불능) | 양중장비 결함 | M(3) | M(3) | 방음판넬 설치시 지주에 사다리를 설치하고 작업시 안전대를 걸고 작업 | 작업계획 수립시 안전대 걸이용 시설 설치계획 수립
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 철도 및 궤도공사 | 시설물 | 방음벽 | 외부 | 방음벽 | 바닥 | 설치작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 풍하중 대책 미비 | M(3) | M(3) | 풍하중을 고려한 안전성 검토 제시 | 자재선정 후 구조검토 및 상세도면 재작성을 통한 시공계획 수립
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 철도 및 궤도공사 | 시설물 | 방음벽 | 인접주변 | 방음벽 | 바닥 | 설치작업 | 기타 | 감전 | 천공장비, 크레인 전차선 접촉 | L(2) | H(4) | 공사구간 절연방호관 설치토록 설계도면 명시, 시공전 장비 지지력 검토 실시 | 관계자 입회하에 전력공급 차단 및 작업안전성 확보상태 확인후 시공
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 철도 및 궤도공사 | 시설물 | 방음벽 | 인접주변 | 방음벽 | 바닥 | 설치작업 | 기타 | 감전 | 전력공급 단절 | L(2) | H(4) | 방음벽 접지설비 상세도 제시 | 공사전 및 공사중 접지시공상태 확인철저
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 철도 및 궤도공사 | 시설물 | 방음벽 | 외부 | 방음벽 | 바닥 | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 구조안전성 검토 미흡 | L(2) | M(3) | 방음벽 기초 구조 안정성 검토 | 작업전 구조물 상태 확인 철저
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 철도 및 궤도공사 | 시설물 | 방음벽 | 인접주변 | 방음벽 | 바닥 | 기타 | 기타 | 부딪힘 | 공사장비와 운행열차 충돌 | L(1) | H(4) | 노선별 열차운영계획 조사를 통한 작업가능시간 확보 | 관계자 입회하에 공사구간 열차 운행 중지상태 확인후 시공
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 철도 및 궤도공사 | 시설물 | 방음벽 | 외부 | 방음벽 | 바닥 | 기타 | 파열,파단 | 깔림 | 기존 구조물 철거계획 미흡 | L(2) | M(3) | 기존 구조물 철거 계획도 또는 시공순서도 제시 | 철거 순서도 검토 및 상세 철거계획 수립
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 철도 및 궤도공사 | 시설물 | 방음벽 | 외부 | 방음벽 | 하부(아래) | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(분류불능) | 양중장비 결함 | M(3) | M(3) | 방음판넬 설치시 지주에 사다리를 설치하고 작업시 안전대를 걸고 작업 | 인양줄, 인양고리 등 점검 및 교체, 안전요원 배치
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 철도 및 궤도공사 | 시설물 | 방음벽 | 외부 | 방음벽 | 하부(아래) | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(분류불능) | 양중장비 결함 | M(3) | M(3) | 방음판넬 설치시 지주에 사다리를 설치하고 작업시 안전대를 걸고 작업 | 인양줄, 인양고리 등 점검 및 교체, 안전요원 배치
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 철도 및 궤도공사 | 시설물 | 방음벽 | 외부 | 방음벽 | 하부(아래) | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(분류불능) | 양중장비 결함 | M(3) | M(3) | 방음판 설치시 지주에 사다리를 설치하고 작업시 안전대를 걸고 작업 | 인양줄, 인양고리 등 점검 및 교체, 안전요원 배치
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 철도 및 궤도공사 | 시설물 | 방음벽 | 인접주변 | 방음벽 | 바닥 | 설치작업 | 기타 | 감전 | 전력공급 단절 | L(2) | H(4) | 방음벽 접지방법 시방서에 명시 | 공사전 및 공사중 접지시공상태 확인철저
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 철도 및 궤도공사 | 시설물 | 방음벽 | 외부 | 방음벽 | 바닥 | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 구조안전성 검토 미흡 | L(2) | M(3) | 방음벽 기초 구조 안정성 검토 | 작업전 구조물 상태 확인 철저
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 철도 및 궤도공사 | 시설물 | 방음벽 | 인접주변 | 방음벽 | 바닥 | 기타 | 기타 | 부딪힘 | 공사장비와 운행열차 충돌 | L(1) | H(4) | 노선별 열차운영계획 조사를 통한 작업가능시간 확보 | 관계자 입회하에 공사구간 열차 운행 중지상태 확인후 시공
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 철도 및 궤도공사 | 시설물 | 방음벽 | 인접주변 | 방음벽 | 바닥 | 기타 | 기타 | 부딪힘 | 공사장비와 운행열차 충돌 | L(1) | H(4) | 노선별 열차운영계획 조사를 통한 차단 가능시간 확보 | 관계자 입회하에 공사구간 열차 운행 중지상태 확인후 시공
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 철도 및 궤도공사 | 시설물 | 방음벽 | 인접주변 | 방음벽 | 바닥 | 설치작업 | 기타 | 감전 | 천공장비, 크레인 전차선 접촉 | L(2) | H(4) | 공사구간 절연방호관 설치토록 설계도면 명시, 시공전 장비 지지력 검토 실시 | 관계자 입회하에 전력공급 차단 및 작업안전성 확보상태 확인후 시공
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 철도 및 궤도공사 | 시설물 | 방음벽 | 인접주변 | 방음벽 | 상부(위) | 설치작업 | 기타 | 기타 | 충돌 | L(2) | M(3) | 지상지장물(전력선, 전신주 등) 주의하여 시공토록 설계도면에 명시 | 지장물 현황 보완 조사
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 철도 및 궤도공사 | 시설물 | 방음벽 | 외부 | 방음벽 | 바닥 | 기타 | 파열,파단 | 깔림 | 기존 구조물 철거계획 미흡 | L(2) | M(3) | 기존방음벽 철거 순서도 작성 | 철거 순서도 검토 및 상세 철거계획 수립
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 철도 및 궤도공사 | 시설물 | 방음벽 | 외부 | 방음벽 | 바닥 | 기타 | 파열,파단 | 깔림 | 기존 구조물 철거계획 미흡 | L(2) | M(3) | 기존 구조물 철거 계획도 또는 시공순서도 제시 | 철거 순서도 검토 및 상세 철거계획 수립
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 철도 및 궤도공사 | 시설물 | 방음벽 | 외부 | 방음벽 | 바닥 | 설치작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 풍하중 대책 미비 | M(3) | M(3) | 풍하중을 고려한 안전성 검토 제시 | 자재선정 후 구조검토 및 상세도면 재작성을 통한 시공계획 수립
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 철도 및 궤도공사 | 시설물 | 방음벽 | 외부 | 방음벽 | 옆 | 설치작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 풍하중 대책 미비 | M(3) | M(3) | 풍하중을 고려한 안전성 검토 제시 | 자재선정 후 구조검토 및 상세도면 재작성을 통한 시공계획 수립
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 철도 및 궤도공사 | 시설물 | 방음벽 | 인접주변 | 방음벽 | 바닥 | 설치작업 | 기타 | 감전 | 전력공급 단절 | L(2) | H(4) | 방음벽 접지설비 상세도 제시 | 공사전 및 공사중 접지시공상태 확인철저
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 철도 및 궤도공사 | 시설물 | 방음벽 | 외부 | 방음벽 | 바닥 | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 구조안전성 검토 미흡 | L(2) | M(3) | 방음벽 기초 구조 안정성 검토 | 작업전 구조물 상태 확인 철저
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 철도 및 궤도공사 | 시설물 | 방음벽 | 인접주변 | 방음벽 | 바닥 | 설치작업 | 기타 | 감전 | 천공장비, 크레인 전차선 접촉 | L(2) | H(4) | 공사구간 절연방호관 설치토록 설계도면 명시, 시공전 장비 지지력 검토 실시 | 관계자 입회하에 전력공급 차단 및 작업안전성 확보상태 확인후 시공
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 철도 및 궤도공사 | 시설물 | 방음벽 | 외부 | 방음벽 | 바닥 | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 구조안전성 검토 미흡 | L(2) | M(3) | 방음벽 기초 구조 안정성 검토 | 작업전 구조물 상태 확인 철저
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 철도 및 궤도공사 | 시설물 | 방음벽 | 외부 | 방음벽 | 하부(아래) | 설치작업 | 파열,파단 | 떨어짐(분류불능) | 양중장비 결함 | M(3) | M(3) | 방음판넬 설치시 지주에 사다리를 설치하고 작업시 안전대를 걸고 작업 | 인양줄, 인양고리 등 점검 및 교체, 안전요원 배치
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 철도 및 궤도공사 | 시설물 | 방음벽 | 외부 | 방음벽 | 바닥 | 설치작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 풍하중 대책 미비 | M(3) | M(3) | 풍하중을 고려한 안전성 검토 제시 | 자재선정 후 구조검토 및 상세도면 재작성을 통한 시공계획 수립
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 철도 및 궤도공사 | 시설물 | 방음벽 | 인접주변 | 방음벽 | 바닥 | 설치작업 | 기타 | 감전 | 전력공급 단절 | L(2) | H(4) | 방음벽 접지설비 상세도 제시 | 공사전 및 공사중 접지시공상태 확인철저
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 철도 및 궤도공사 | 시설물 | 방음벽 | 인접주변 | 방음벽 | 바닥 | 기타 | 기타 | 부딪힘 | 공사장비와 운행열차 충돌 | L(1) | H(4) | 노선별 열차운영계획 조사를 통한 작업가능시간 확보 | 관계자 입회하에 공사구간 열차 운행 중지상태 확인후 시공
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 철도 및 궤도공사 | 시설물 | 방음벽 | 인접주변 | 방음벽 | 바닥 | 설치작업 | 기타 | 감전 | 천공장비, 크레인 전차선 접촉 | L(2) | H(4) | 공사구간 절연방호관 설치토록 설계도면 명시, 시공전 장비 지지력 검토 실시 | 관계자 입회하에 전력공급 차단 및 작업안전성 확보상태 확인후 시공
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 철도 및 궤도공사 | 시설물 | 방음벽 | 외부 | 방음벽 | 바닥 | 기타 | 파열,파단 | 깔림 | 기존 구조물 철거계획 미흡 | L(2) | M(3) | 기존 구조물 철거 계획도 또는 시공순서도 제시 | 철거 순서도 검토 및 상세 철거계획 수립
토목 | 교량 | 철도교량 | 토목 | 철도 및 궤도공사 | 시설물 | 방음벽 | 외부 | 방음벽 | 앞 | 설치작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 풍하중 대책 미비 | M(3) | M(3) | 풍하중을 고려한 안전성 검토 제시 | 자재선정 후 구조검토 및 상세도면 재작성을 통한 시공계획 수립