## Sheet1
시설물 종류 대분류 | 시설물 종류 중분류 | 시설물 종류 소분류 | 공종 대분류 | 공종 중분류 | 위험발생 객체 대분류 | 위험발생 객체 중분류 | 위험발생 위치 대분류 | 위험발생 위치 중분류 | 위험발생 위치 소분류 | 작업 프로세스 | 물적 피해 | 인적 피해 | 사고 원인 | 사고 가능성 | 사고 심각성 | 설계 단계 | 시공 단계
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 철도 및 궤도공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 인양작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 와이어 로프 취급기준 미준수 | M(2) | H(4) | 달기구(샤클,, 와이어 로프 등)의 안전계수 및 안전유의사항 제시 | -
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 철도 및 궤도공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 인양작업 | 충돌 | 없음 | 작업장 협소 | M(2) | H(4) | 건축한계 유지, 절연방호관 설치 및 안전수칙 제시 | -
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 철도 및 궤도공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 인양작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 달기구의 사용 전 미점검 | M(2) | H(4) | - | 양중용 와이어 로프, 달기구(후크, 사클 등) 의 안전계수 제시
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 철도 및 궤도공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 지반지지력 부족 | M(2) | H(4) | 장비 주행성 검토(최소 요구 지반지지력) 및 필요시 강재철판 설치 등의 보강방안 제시 | -
토목 | 철도 | 기타 | 토목 | 철도 및 궤도공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 기타 | 기타 | 없음 | 공사장비 전차선 접촉 | L(1) | M(4) | 각종 장비 작업시 전차선 접촉되지 않도록 주의 및 전차선 근접작업시 주의 하도록 설계도서에 명시 | 전차선 근접작업시 전기안전관리자 배치
토목 | 철도 | 기타 | 토목 | 철도 및 궤도공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 지지력 부족 | L(2) | M(4) | 지반상태 확인후 지반 다짐 등 충분한 지지력 및 작업공간 확보 후 시행 하도록 설계도서에 명시 | 지반보강 및 작업계획을 수립하여 안전작업 실시
토목 | 철도 | 기타 | 토목 | 철도 및 궤도공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 크레인 인양능력 미검토 | L(2) | M(4) | 크레인 인양능력 검토하여 설계보고서에 명시 | 설계도서 준수 및 중량물 취급 작업계획서 작성
토목 | 철도 | 기타 | 토목 | 철도 및 궤도공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 지지력 부족 | L(2) | M(4) | 지반상태 확인후 지반 다짐 등 충분한 지지력 및 작업공간 확보 후 시공 | 지반보강 및 작업계획을 수립하여 안전작업 실시
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 철도 및 궤도공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 인양작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 와이어 로프 취급기준 미준수 | M(2) | H(4) | - | 달기구(샤클,, 와이어 로프 등)의 안전계수 및 안전유의사항 제시
토목 | 철도 | 기타 | 토목 | 철도 및 궤도공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 바닥 | 기타 | 전도 | 깔림 | 지반지지력 부족 | L(2) | M(4) | 충분한 지지력 및 작업공간 확보 후 시공하도록 명시 | 필요시 바닥면 보강 작업 및 장비 이동시 저속운행
토목 | 철도 | 기타 | 토목 | 철도 및 궤도공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 하부(아래) | 기타 | 낙하 | 깔림 | 인양로프 파단 | L(2) | M(4) | 작업 전 양중작업 계획서 작성 및 인양로프 확인 | 부적정 인양로프 즉시 폐기조치
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 철도 및 궤도공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 하부(아래) | 설치작업 | 낙하 | 깔림 | 인양줄 파단 | L(2) | H(4) | 작업 전 양중작업 계획서 작성 및 인양줄 확인 | 부적정 인양줄 즉시 폐기조치
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 철도 및 궤도공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 앞 | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 장비 점검 및 제원 미검토 | L(2) | H(4) | 크레인의 작업 반경 및 적정 인양 하중을 설계도면에 명시 | 공사 중 아웃트리거 설치상태 확인
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 철도 및 궤도공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 하부(아래) | 인양작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 와이어로프 취급기준 미준수 | L(2) | H(4) | 달기구(샤클, 와이어 로프 등)의 안전계수 및 안전유의사항 제시 | 크레인 점검 및 인양시 유의사항 제시
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 철도 및 궤도공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 인양작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 인양줄 파단 | M(3) | H(4) | 고중량 자재 인양시 품질 적합기준을 만족하는 인양줄을 사용하도록 명시 | 인양시 두줄걸기 수행으로 인양물 추락 방지
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 철도 및 궤도공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 앞 | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 장비 점검 및 제원 미검토 | L(2) | H(4) | 크레인의 작업 반경 및 적정 인양 하중을 설계도면에 명시 | 공사 중 아웃트리거 설치상태 확인
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 철도 및 궤도공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 하부(아래) | 설치작업 | 낙하 | 깔림 | 인양줄 파단 | L(2) | H(4) | 작업 전 양중작업 계획서 작성 및 인양줄 확인 | 부적정 인양줄 즉시 폐기조치
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 철도 및 궤도공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 하부(아래) | 인양작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 와이어로프 취급기준 미준수 | L(2) | H(4) | 달기구(샤클, 와이어 로프 등)의 안전계수 및 안전유의사항 제시 | 크레인 점검 및 인양시 유의사항 제시
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 철도 및 궤도공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 하부(아래) | 인양작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 와이어로프 취급기준 미준수 | L(2) | H(4) | 달기구(샤클, 와이어 로프 등)의 안전계수 및 안전유의사항 제시 | 크레인 점검 및 인양시 유의사항 제시
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 철도 및 궤도공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 앞 | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 장비 점검 및 제원 미검토 | L(2) | H(4) | 크레인의 작업 반경 및 적정 인양 하중을 설계도면에 명시 | 공사 중 아웃트리거 설치상태 확인
토목 | 교량 | 철도교량 | 토목 | 철도 및 궤도공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 하부(아래) | 양중작업 | 전도 | 깔림 | 인양 허용하중 초과 | L(2) | H(4) | 크레인 제원 검토 및 전도방지를 위한 지반에 철판 및 고임목을 설치하도록 설계도면에 명시 | 중량물 작업계획서 및 추락방지 계획작성
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 철도 및 궤도공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 인접주변 | 기중기(이동식크레인 등) | 앞 | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 장비 점검 및 제원 미검토 | L(2) | H(4) | 크레인의 작업 반경 및 적정 인양 하중을 설계도면에 명시 | 공사 중 아웃트리거 설치상태 확인
토목 | 교량 | 철도교량 | 토목 | 철도 및 궤도공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 상부(위) | 기타 | 파열,파단 | 감전 | 크레인 전차선 접촉 | L(2) | H(4) | 공사구간 절연보호관 설치토록 설계도면 명시 | 관계자 입회하에 전력공급 차단 및 작업안전성 확보상태 확인후 시공
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 철도 및 궤도공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 하부(아래) | 설치작업 | 낙하 | 깔림 | 인양줄 파단 | L(2) | H(4) | 작업 전 양중작업 계획서 작성 및 인양줄 확인 | 부적정 인양줄 즉시 폐기조치
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 철도 및 궤도공사 | 건설기계 | 기중기(이동식크레인 등) | 외부 | 기중기(이동식크레인 등) | 하부(아래) | 인양작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 와이어로프 취급기준 미준수 | L(2) | H(4) | 달기구(샤클, 와이어 로프 등)의 안전계수 및 안전유의사항 제시 | 크레인 점검 및 인양시 유의사항 제시