## Sheet1
시설물 종류 대분류 | 시설물 종류 중분류 | 시설물 종류 소분류 | 공종 대분류 | 공종 중분류 | 위험발생 객체 대분류 | 위험발생 객체 중분류 | 위험발생 위치 대분류 | 위험발생 위치 중분류 | 위험발생 위치 소분류 | 작업 프로세스 | 물적 피해 | 인적 피해 | 사고 원인 | 사고 가능성 | 사고 심각성 | 설계 단계 | 시공 단계
토목 | 철도 | 기타 | 토목 | 철도 및 궤도공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 공사용 가도 유실 | L(2) | M(3) | 열차 미운행 시간을 활용한 야간공사 수행 및 공사구간 절연방호관 설치 | 감독자 입회하에 전력공급 차단 및 작업안전성 확보상태 확인후 시공
토목 | 철도 | 기타 | 토목 | 철도 및 궤도공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 바닥 | 기타 | 기타 | 부딪힘 | 공사장비와 운행열차 충돌 | L(1) | H(4) | 열차 미운행시간중 공사수행 또는 열차감시원 배치후 시공 | 감독자 입회하에 공사구간 열차운행 중지상태 확인후 시공
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 철도 및 궤도공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 공사용 가도 유실 | L(2) | M(3) | 열차 미운행 시간을 활용한 야간공사 수행 및 공사구간 절연방호관 설치 | 감독자 입회하에 전력공급 차단 및 작업안전성 확보상태 확인후 시공
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 철도 및 궤도공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 바닥 | 기타 | 기타 | 부딪힘 | 공사장비와 운행열차 충돌 | L(1) | H(4) | 열차 미운행시간중 공사수행 또는 열차감시원 배치후 시공 | 감독자 입회하에 공사구간 열차운행 중지상태 확인후 시공
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 철도 및 궤도공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 앞 | 해체작업 | 파열,파단 | 부딪힘 | 열차충돌 | M(2) | H(4) | 열차운행 상간대 고려 및 서행 표지판, 접근경보기, 감시원 배치 | 감독자 입회하에 공사구간 열차운행 운행 중지상태 확인후 시공
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 철도 및 궤도공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 바닥 | 용접작업 | 화재 | 질식 | 용접시 불꽃비산 | M(3) | M(3) | 용접자로부터 5m내의 물통, 불받이포, 건조사, 소화기를 배치하도록 시방서에 명기 | 작업자 안전교육
토목 | 철도 | 기타 | 토목 | 철도 및 궤도공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 바닥 | 기타 | 기타 | 부딪힘 | 공사장비와 운행열차 충돌 | L(1) | H(4) | 열차 미운행시간중 공사수행 또는 열차감시원 배치후 시공 | 감독자 입회하에 공사구간 열차운행 중지상태 확인후 시공
토목 | 철도 | 기타 | 토목 | 철도 및 궤도공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 기타 | 전도 | 깔림 | 공사용 가도 유실 | L(2) | M(3) | 열차 미운행 시간을 활용한 야간공사 수행 및 공사구간 절연방호관 설치 | 감독자 입회하에 전력공급 차단 및 작업안전성 확보상태 확인후 시공
토목 | 철도 | 기타 | 토목 | 철도 및 궤도공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 바닥 | 이동 | 충돌 | 없음 | 공사장비와 운행열차 충돌 | L(2) | M(3) | 공사장비 진입을 위한 임시건널목 설치 | 열차감시원 배치 및 공사구간 열차 운행 중지상태 확인 철저
토목 | 철도 | 기타 | 토목 | 철도 및 궤도공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 기타 | 기타 | 없음 | 우수유입 | L(2) | M(3) | 기존 선로구간 우수유입 방지를 위한 옥천로 구간 마대쌓기 적용 | 마대쌓기 중 작업원 추락방지용 안전시설 설치
토목 | 철도 | 기타 | 토목 | 철도 및 궤도공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 바닥 | 기타 | 없음 | 없음 | 공사장비와 운행열차 충돌 | L(1) | H(4) | 열차 미운행시간중 공사수행 또는 열차감시원배치후 시공 | 감독자 입회하에 공사구간 열차 운행 중지상태 확인후 시공
토목 | 철도 | 기타 | 토목 | 철도 및 궤도공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 바닥 | 설치작업 | 전도 | 부딪힘 | 장비 및 자재 전차선 접촉 | L(2) | M(3) | 공사구간 건축한계침범방지울타리 및 절연방호관 설치 | 열차감시원 배치 및 공사구간 열차 운행 중지상태 확인 철저
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 철도 및 궤도공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 바닥 | 용접작업 | 화재 | 질식 | 용접시 불꽃비산 | M(3) | M(3) | 용접자로부터 5m내의 물통, 불받이포, 건조사, 소화기를 배치하도록 시방서에 명기 | 작업자 안전교육
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 철도 및 궤도공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 바닥 | 타설작업 | 기타 | 물체에 맞음 | 품질기준 미준수 | M(2) | M(3) | 품질적합기준을 만족하는 압송관을 사용하도록 설계도면 명시 | 현장반입 자재 품질기준 검수 및 압송관 주변 통제
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 철도 및 궤도공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 바닥 | 용접작업 | 화재 | 질식 | 용접시 불꽃비산 | M(3) | M(3) | 용접자로부터 5m내의 물통, 불받이포, 건조사, 소화기를 배치하도록 시방서에 명기 | 용접구간내 화기, 위험물질 관리철저
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 철도 및 궤도공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 바닥 | 용접작업 | 폭발 | 화상 | 용접시 불꽃비산 | M(3) | M(3) | 용접자로부터 5m내의 물통, 불받이포, 건조사, 소화기를 배치하도록 시방서에 명기 | 용접구간내 화기, 위험물질 관리철저
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 철도 및 궤도공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 지하 | 용접작업 | 화재 | 화상 | 화재방지대책미흡 | M(3) | M(3) | 용접자로부터 5m내의 물통, 불받이포, 건조사, 소화기를 배치하도록 도면에 명기 | 용접구간 인근 화기,위험물질 관리철저
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 철도 및 궤도공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 지하 | 설치작업 | 기타 | 떨어짐(분류불능) | 고정장치 미흡 | M(3) | M(3) | 간이트로리 구름방지 장치 및 이중 고정 장치를 설치하도록 설계도면에 명시 | 작업 전 고정장치 결속상태 확인 후 착수
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 철도 및 궤도공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 옆 | 용접작업 | 기타 | 감전 | 안전장치설치 미흡 | M(3) | M(3) | 누전차단기를 경유하여 용접기의 전원 인출 | -
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 철도 및 궤도공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 바닥 | 용접작업 | 기타 | 감전 | 안전장치 미설치 | M(3) | M(3) | - | 누전차단기를 경유하여 용접기의 전원 인출
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 철도 및 궤도공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 기타 | 기타 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 레일 단차 | M(2) | H(4) | 교량인상에 따른 계측계획 도면 제시 | -
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 철도 및 궤도공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 물체에 맞음 | 선체 흔들림 | M(2) | H(4) | - | 전도 및 미끄러짐 발생 저감방안 제시
토목 | 철도 | 기타 | 토목 | 철도 및 궤도공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 기타 | 기타 | 깔림 | 배수용량 부족 | L(2) | L(2) | 배수구조물 능력 검토 및 배수시설 상세도 제시 | 공사전 및 공사중 배수로 상태 확인철저
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 철도 및 궤도공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 앞 | 설치작업 | 충돌 | 교통사고 | 운행선 근접공사 안전기준 미준수 | M(2) | H(4) | 운행선 근접공사 제기준 및 안전시설 제시 | 열차감시원 배치
토목 | 철도 | 기타 | 토목 | 철도 및 궤도공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 기타 | 기타 | 부딪힘 | 공사장비와 운행열차 충돌 | L(1) | M(4) | 열차 미운행시간중 공사수행 또는 열차감시원 배치후 시공 | 감독자 입회하에 공사구간 열차 운행 중지상태 확인후 시공
토목 | 철도 | 기타 | 토목 | 철도 및 궤도공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 기타 | 기타 | 깔림 | 배수용량 부족 | L(2) | L(2) | 배수구조물 능력 검토 및 배수시설 상세도 제시 | 공사전 및 공사중 배수로 상태 확인철저
토목 | 철도 | 기타 | 토목 | 철도 및 궤도공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 기타 | 기타 | 부딪힘 | 공사장비와 운행열차 충돌 | L(1) | M(4) | 열차 미운행시간중 공사수행 또는 열차감시원 배치후 시공 | 감독자 입회하에 공사구간 열차 운행 중지상태 확인후 시공
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 철도 및 궤도공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 바닥 | 설치작업 | 기타 | 질식 | 기타-환기시설 설치 상세도면 미작성 | H(3) | H(3) | 환기시설 설치도면 작성 | 복합가스농도 측정 및 밀폐공간 기준 도면에 표기
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 철도 및 궤도공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 상세도 미흡 | M(3) | M(3) | PSD 기둥 설치 BASE PL 및 BOLT 체결부는 시공단계에서 건축 분야와 협의하여 시공 토록 도면 노트 표시 | PSD 기둥 설치시 BASE PL 및 BOLT 체결부 상세도면 작성 및 시공감독 철저
토목 | 철도 | 기타 | 토목 | 철도 및 궤도공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 앞 | 기타 | 없음 | 끼임 | 없음 | L(2) | M(4) | 안전관리자의 사전교육 등 작업환경 통제 | 작업투입전 작업자 안전교육 실시, 침목 등 중량자재 협착 주의
토목 | 철도 | 기타 | 토목 | 철도 및 궤도공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 앞 | 용접작업 | 화재 | 질식 | 용재연소 | L(2) | M(4) | 적절한 작업계획 수립, 적정 인원 및 장비배치, 이동식불연포 설치, 환기시설 설치 | 작업원 안전보호구 착용 확인, 소화설비/장비 현장배치 적정 유무 확인
토목 | 철도 | 기타 | 토목 | 철도 및 궤도공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 부설 및 다짐작업 | 기타 | 물체에 맞음 | 자갈비산 | L(2) | M(4) | 단계별 시공계획 수립 및 시공흐름도 작성 | 현장 안전대책 수립, 시행 철저, 작업자와 책임자간 무전기 휴대
토목 | 철도 | 기타 | 토목 | 철도 및 궤도공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 기타 | 없음 | 넘어짐(물체에 걸림) | 없음 | L(2) | L(2) | 선로확인시 지장물 확인 및 잡담금지 | 안전보호구 착용철저
토목 | 철도 | 기타 | 토목 | 철도 및 궤도공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 조립작업 | 기타 | 깔림 | 궤광조립대 설치 불량 | L(2) | M(4) | 표준공정 시공순서도 및 표준단면도 작성 | 작업투입전 작업자 안전교육, 침목 등 중량자재 협착 주의
토목 | 철도 | 기타 | 토목 | 철도 및 궤도공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 앞 | 이동 | 기타 | 부딪힘 | 전방주시 미비 | M(4) | M(4) | 안전속도 준수 및 운반차 제동기능 확인, 전방주시 철저, 임의운행 금지 | 장비작업에 대한 안전교육 시행 철저, 장비이동 세부계획 수립
토목 | 철도 | 기타 | 토목 | 철도 및 궤도공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 이동 | 없음 | 부딪힘 | 없음 | L(2) | L(2) | 보선장비 운전원은 운전통보 철저히 할 것을 시방서에 명시 | 조작자 안전교육
토목 | 철도 | 기타 | 토목 | 철도 및 궤도공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 바닥 | 기타 | 기타 | 부딪힘 | 공사장비와 운행열차 충돌 | L(1) | M(4) | 열차 미운행시간중 공사수행 또는 열차감시원 배치후 시공 | 감독자 입회하에 공사구간 열차 운행 중지상태 확인후 시공
토목 | 철도 | 기타 | 토목 | 철도 및 궤도공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 기타 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 없음 | L(2) | L(2) | 발빠짐에 의한 안전사고 방지를 위해 U형 측구수로 상단에 스틸그레이팅 적용 | 공사전/공사중 작업구간 지반상태 및 현장여건 확인 철저
토목 | 철도 | 기타 | 토목 | 철도 및 궤도공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 설치작업 | 충돌 | 없음 | PC형 U형수로 인양/설치시 전철주 충돌 | L(2) | M(3) | PC형 U형수로 인양/설치시 전철주 충돌을 배제하기위해 현장타설 공법 설계적용 | 궤도레일 보강시설 설치절차 준수 및 변위발생 확인
토목 | 철도 | 기타 | 토목 | 철도 및 궤도공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 기타 | 기타 | 없음 | 우수유입 | L(2) | M(3) | 기존 선로구간 우수유입 방지를 위한 옥천로 구간 마대쌓기 적용 | 마대쌓기 중 작업원 추락방지용 안전시설 설치
토목 | 철도 | 기타 | 토목 | 철도 및 궤도공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 바닥 | 기타 | 기타 | 깔림 | 배수용량 부족 | L(2) | L(2) | 배수구조물 능력 검토 및 배수시설 상세도 제시 | 공사전 및 공사중 배수로 상태 확인철저
토목 | 철도 | 기타 | 토목 | 철도 및 궤도공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 바닥 | 설치작업 | 전도 | 끼임 | 허용하중 초과 | L(2) | M(4) | 분기기 시공계획 설계도서에 반영 | 중량물 취급에 따른 작업원 안전 확보 철저
토목 | 철도 | 기타 | 토목 | 철도 및 궤도공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 바닥 | 기타 | 기타 | 부딪힘 | 공사장비와 운행열차 충돌 | L(1) | M(4) | 열차 미운행시간중 공사수행 또는 열차감시원 배치후 시공 | 감독자 입회하에 공사구간 열차 운행 중지상태 확인후 시공
토목 | 철도 | 기타 | 토목 | 철도 및 궤도공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 이동 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 복공판 주변 과적 | L(2) | M(3) | 복공판 상부 자재 과적치 금지 등 주의사항 제시 | 작업자 안전관리 교육
토목 | 철도 | 기타 | 토목 | 철도 및 궤도공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 앞 | 기타 | 기타 | 물체에 맞음 | 금지개소 살포 | L(2) | L(2) | 적절한 작업계획 수립과 작업자 교육 실시 | 화차이용시 작업자 안전 확보, 적재화차 편심하중 주의
토목 | 철도 | 기타 | 토목 | 철도 및 궤도공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 앞 | 용접작업 | 화재 | 화상 | 불꽃비산 | L(2) | M(4) | 용접 위한 화기 사용시 유의사항 설계도서에 명시 | 작업원 안전보호구 착용 확인, 소화설비/장비 현장배치 적정 유무 확인
토목 | 철도 | 기타 | 토목 | 철도 및 궤도공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 바닥 | 기타 | 기타 | 떨어짐(분류불능) | 선로확인 미비 | L(2) | M(3) | 작업구간 선로상태 사전 파악, 무리한 작업 지양, 철도 안전전문기술자 선임 등 시방서에 명시 | 공사현장 정리 및 장비작업시 관리, 감독 철저
토목 | 철도 | 기타 | 토목 | 철도 및 궤도공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 앞 | 타설작업 | 없음 | 끼임 | 장비 주변 안전표지 미흡 | L(2) | M(3) | 안전관리 수립대책 설계도서에 명시 | 유도자 적정 위치 배치 및 장비 운전자 및 작업자 안전교육 실시
토목 | 철도 | 기타 | 토목 | 철도 및 궤도공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 앞 | 이동 | 기타 | 부딪힘 | 전방주시 미비 | L(2) | M(4) | 장비이동경로 사전 지장물 확인 | 장비이동경로 지반확인 및 지장물 표시
토목 | 철도 | 기타 | 토목 | 철도 및 궤도공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 앞 | 기타 | 없음 | 화상 | 없음 | L(2) | M(4) | 레일연마 방법 및 주기 설계도서에 반영 | 안전보호구 착용 점검, 작업자 대피공간 사전 확인
토목 | 철도 | 기타 | 토목 | 철도 및 궤도공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 앞 | 기타 | 기타 | 부딪힘 | 안전대책 미비 | L(2) | M(4) | 궤도장비의 작업안전지침 및 운전원 수칙 시방서에 명시 | 작업 신호수 및 작업알림판 설치, 현장 안전대책 수립, 시행 철저
토목 | 철도 | 기타 | 토목 | 철도 및 궤도공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 상차 및 하역작업 | 없음 | 끼임 | 없음 | L(2) | M(4) | 장비회전 공간 확보, 장비와 재료의 결박 철저, 안전장구 착용 | 감시원 및 신호수 배치 점검, 사전 장비 안전지침, 운전수칙 확인
토목 | 철도 | 기타 | 토목 | 철도 및 궤도공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 앞 | 이동 | 기타 | 부딪힘 | 전방주시 부주의 | L(2) | L(2) | 백호우 운전자 수칙 및 신호수 배치 시방서에 명서 | 장비투입 및 작업자 안전교육 실시
토목 | 철도 | 기타 | 토목 | 철도 및 궤도공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 운반작업 | 전도 | 끼임 | 자재 결속 불량 | L(2) | M(3) | 적재중량 준수, 시공공간 확보, 안전장구 착용 | 운반시 결속 철저, 적재재료 받침대 내구성 확인, 위급시 대피장소 확보
토목 | 철도 | 기타 | 토목 | 철도 및 궤도공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 설치작업 | 없음 | 끼임 | 없음 | L(2) | M(4) | 장대레일 설정 작업순서 설계도서에 반영 | 롤러설치 시 유압작키 사용 인상시 작업원 안전확보 철저, 레일타격시 발목보호대 착용
토목 | 철도 | 기타 | 토목 | 철도 및 궤도공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 앞 | 기타 | 기타 | 물체에 맞음 | 금지개소 살포 | L(2) | L(2) | 적절한 작업계획 수립과 작업자 교육 실시 | 화차이용시 작업자 안전 확보, 적재화차 편심하중 주의
토목 | 철도 | 기타 | 토목 | 철도 및 궤도공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 운반작업 | 기타 | 부딪힘 | 안전장치 미비 | L(2) | M(3) | 구름방지 받침목 사용 및 고정 로프로 고정 | 받침목, 고정로프 배치 확인 및 현장설치 교육
토목 | 철도 | 기타 | 토목 | 철도 및 궤도공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 기타 | 낙하 | 부딪힘 | 사전 점검 미비 | L(2) | M(3) | 안전관리 수립대책 설계도서에 명시 | 운행 전 체크리스트 작성/검토
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 철도 및 궤도공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 굴착작업 | 기타 | 없음 | 지하수 유입 | M(3) | M(3) | 계측 및 선로보강 계획 제시 | 레일 보강 시공흐름도 작성에 의한 안전성 확보
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 철도 및 궤도공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 용접작업 | 기타 | 감전 | 안전장치설치 미흡 | M(3) | M(3) | - | 누전차단기를 경유하여 용접기의 전원 인출
토목 | 철도 | 기타 | 토목 | 철도 및 궤도공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 바닥 | 기타 | 없음 | 기타 | 없음 | L(2) | M(4) | 제3궤조용 PC침목 개량에 필요한 흐름도 작성 | 장비 이동경로 사전파악, 장비 주변 작업시 작업반경 내 접근금지 교육
토목 | 철도 | 기타 | 토목 | 철도 및 궤도공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 운반작업 | 기타 | 끼임 | 편압, 이상 응력 | L(2) | M(4) | 소정 크기의 목재받침대를 사용하도록 시방서에 명시 | 작업투입전 작업자 안전교육 실시, 침목 등 중량자재 협착 주의
토목 | 철도 | 기타 | 토목 | 철도 및 궤도공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 앞 | 기타 | 기타 | 부딪힘 | 안전대책 미비 | L(2) | M(4) | 궤도장비의 작업안전지침 및 운전원 수칙 시방서에 명시 | 작업 신호수 및 작업알림판 설치, 현장 안전대책 수립, 시행 철저
토목 | 철도 | 기타 | 토목 | 철도 및 궤도공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 앞 | 이동 | 기타 | 부딪힘 | 전방주시 미비 | M(4) | M(4) | 안전속도 준수 및 운반차 제동기능 확인, 전방주시 철저, 임의운행 금지 | 장비작업에 대한 안전교육 시행 철저, 장비이동 세부계획 수립
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 철도 및 궤도공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 옆 | 설치작업 | 낙하 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 차량, 농기구 및 보행자의 선로 추락 및 낙하물 등 열차안전운행 위험 | L(2) | M(3) | 철도노반 점용방지 및 열차운행 시 안전사고 방지를 위한 안전울타리 설치 | 공사중 작업구간 지반상태 및 비탈면 변위발생 확인 철저
토목 | 철도 | 기타 | 토목 | 철도 및 궤도공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 기타 | 기타 | 부딪힘 | 안전대책 미비 | L(2) | M(4) | 궤도장비의 작업안전지침 및 운전원 수칙 시방서에 명시 | 작업 신호수 및 작업알림판 설치, 현장 안전대책 수립, 시행 철저
토목 | 철도 | 기타 | 토목 | 철도 및 궤도공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 운반작업 | 전도 | 부딪힘 | 전방주시 미비 | L(2) | M(4) | 장비운전원이 공사구간 운행속도 및 장비이동경로 사전 인지토록 시방서에 명시 | 장비이동경로 지반확인 및 지장물 표시
토목 | 철도 | 기타 | 토목 | 철도 및 궤도공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 기타 | 낙하 | 끼임 | 사전 점검 미비 | L(2) | M(3) | 폐타이어나 각재의 깔판을 깐 후 하화하도록 시방서에 명시 | 운행 전 체크리스트 작성/검토
토목 | 철도 | 기타 | 토목 | 철도 및 궤도공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 기타 | 없음 | 끼임 | 없음 | L(2) | M(4) | 안전관리자의 사전교육 등 작업환경 통제 | 작업투입전 작업자 안전교육 실시, 침목 등 중량자재 협착 주의
토목 | 철도 | 기타 | 토목 | 철도 및 궤도공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 운반작업 | 기타 | 부딪힘 | 안전장치 미비 | L(2) | M(3) | PC침목 운반 및 하화 적재시 받침목을 사용하여 편적･편압 발생 방지 | 받침목, 고정로프 배치 확인 및 현장설치 교육
토목 | 철도 | 기타 | 토목 | 철도 및 궤도공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 기타 | 없음 | 끼임 | 없음 | L(2) | M(4) | 안전관리자의 사전교육 등 작업환경 통제 | 작업투입전 작업자 안전교육 실시, 침목 등 중량자재 협착 주의
토목 | 철도 | 기타 | 토목 | 철도 및 궤도공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 바닥 | 기타 | 기타 | 물체에 맞음 | 금지개소 살포 | L(2) | L(2) | 적절한 작업계획 수립과 작업자 교육 실시 | 화차이용시 작업자 안전 확보, 적재화차 편심하중 주의
토목 | 철도 | 기타 | 토목 | 철도 및 궤도공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 이동 | 없음 | 부딪힘 | 없음 | L(2) | L(2) | 백호우 운전자 수칙 및 신호수 배치 시방서에 명서 | 장비투입 및 작업자 안전교육 실시
토목 | 철도 | 기타 | 토목 | 철도 및 궤도공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 앞 | 이동 | 전도 | 부딪힘 | 전방주시 미비 | L(2) | M(4) | 장비운전원이 공사구간 운행속도 및 장비이동경로 사전 인지토록 시방서에 명시 | 장비이동경로 지반확인 및 지장물 표시
토목 | 철도 | 기타 | 토목 | 철도 및 궤도공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 이동 | 없음 | 부딪힘 | 없음 | L(2) | L(2) | 보선장비 운전원은 운전통보 철저히 할 것을 시방서에 명시 | 조작자 안전교육
토목 | 철도 | 기타 | 토목 | 철도 및 궤도공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 앞 | 운반작업 | 전도 | 부딪힘 | 편적, 편압 | L(2) | M(4) | 보수용차, 트롤리, 궤도용 대차 및 자동차 등으로 운반시 주의사항 시방서에 명시 | 보수용차 사용시 공사감독자의 지시에 따라 작업원 동승
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 철도 및 궤도공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 이동 | 전도 | 부딪힘 | 전방주시 미비 | L(2) | H(4) | 장비운전원이 공사구간 운행속도 및 장비이동경로 사전 인지토록 시방서에 명시 | 장비이동경로 지반확인 및 지장물 표시
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 철도 및 궤도공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 이동 | 없음 | 부딪힘 | 없음 | L(2) | L(2) | 보선장비 운전원은 운전통보 철저히 할 것을 시방서에 명시 | 조작자 안전교육
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 철도 및 궤도공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 앞 | 이동 | 기타 | 부딪힘 | 전후방주시 미비 | M(3) | M(3) | 안전속도 준수 및 운반차 제동기능 확인, 전방주시 철저, 임의운행 금지/백호우 운전자 수칙 및 신호수 배치 시방서에 명서 | 신호수 안전교육 시행 철저
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 철도 및 궤도공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 기타 | 기타 | 부딪힘 | 안전대책 미비 | L(2) | H(4) | 궤도장비의 작업안전지침 및 운전원 수칙 시방서에 명시 | 작업 신호수 및 작업알림판 설치, 현장 안전대책 수립, 시행 철저
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 철도 및 궤도공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 바닥 | 기타 | 기타 | 부딪힘 | 안전대책 미비 | L(2) | H(4) | 궤도장비의 작업안전지침 및 운전원 수칙 시방서에 명시 | 작업 신호수 및 작업알림판 설치, 현장 안전대책 수립, 시행 철저
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 철도 및 궤도공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 운반작업 | 전도 | 부딪힘 | 편적, 편압 | L(2) | H(4) | 보수용차, 트롤리, 궤도용 대차 및 자동차 등으로 운반시 주의사항 시방서에 명시 | 보수용차 사용시 공사감독자의 지시에 따라 작업원 동승
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 철도 및 궤도공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 기타 | 기타 | 떨어짐(2미터 미만) | 선로확인 미비 | L(2) | M(3) | 작업구간 선로상태 사전 파악, 무리한 작업 지양, 철도 안전전문기술자 선임 등 시방서에 명시 | 공사현장 정리 및 장비작업시 관리, 감독 철저
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 철도 및 궤도공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 기타 | 없음 | 기타 | 없음 | L(2) | H(4) | 궤도 개량 구간별 시공도 작성 | 장비 이동경로 사전파악, 장비 주변 작업시 작업반경 내 접근금지 교육
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 철도 및 궤도공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 이동 | 낙하 | 부딪힘 | 사전 점검 미비 | L(2) | M(3) | 신호수 배치 및 적재차량 등에 안전장비 설치하도록 시방서에 명시 | 운행 전 체크리스트 작성/검토
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 철도 및 궤도공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 고소작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 낙하방지대책 미흡 | M(3) | M(3) | 고소작업시 낙하방지설비 설치하도록 설계도서에 명시 | 이동 안전시설 설계사항 준수 설치 및 작업자 안전교육 실시
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 철도 및 궤도공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 뒤 | 기타 | 없음 | 기타 | 없음 | L(2) | H(4) | 자갈열차의 퇴행운전시 비상제어변이 확인, 유도요원(감시요원)의 배치 | 장비작업에 대한 안전교육 시행 철저, 장비이동 세부계획 수립
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 철도 및 궤도공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 앞 | 이동 | 기타 | 부딪힘 | 전방주시 미비 | H(4) | H(4) | 안전속도 준수 및 운반차 제동기능 확인, 전방주시 철저, 임의운행 금지 | 장비작업에 대한 안전교육 시행 철저, 장비이동 세부계획 수립
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 철도 및 궤도공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 기타 | 기타 | 물체에 맞음 | 금지개소 살포 | L(2) | L(2) | 적절한 작업계획 수립과 작업자 교육 실시 | 화차이용시 작업자 안전 확보, 적재화차 편심하중 주의
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 철도 및 궤도공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 바닥 | 이동 | 없음 | 넘어짐(기타) | 조명시설 부족 | L(2) | H(4) | 작업장 조명 일정조도 유지 및 비상시 대비 예비전원 설치하도록 시방서에 명시 | 조명 유지관리 철저, 일상보수 및 새로운 조명설치시 공사감독자와 협의 후 설치
토목 | 철도 | 기타 | 토목 | 철도 및 궤도공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | PC 저상홈 설치 시공계획 미흡 | L(2) | M(3) | PC 승강장 저상홈 시공순서도 작성 | 설계사항 및 시공순서 준수 철저
토목 | 철도 | 기타 | 토목 | 철도 및 궤도공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 깔림 | 와이어로프 안전점검 미흡 | L(2) | M(3) | 매달기 철물, 와이어 로프 등 안전점검 시행 및 PC 아래에서 작업하지 않도록 시방서에 명시 | 공사중 와이어로프 상태 확인 철저
토목 | 철도 | 기타 | 토목 | 철도 및 궤도공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 앞 | 기타 | 충돌 | 부딪힘 | 작업내용 미숙지 | L(1) | M(4) | 작업 전 작업원 안전교육 실시하도록 시방서에 명시 | 세부 작업계획서 작성, 작업자 시공계획 및 안전교육 철저
토목 | 철도 | 기타 | 토목 | 철도 및 궤도공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 앞 | 이동 | 없음 | 부딪힘 | - | L(2) | L(2) | 작업구간 야간공사 대비 안전시설물 관리방안 제시 | 충분한 조도 확보 및 안전시설물 확인 후 작업 시행
토목 | 철도 | 기타 | 토목 | 철도 및 궤도공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 앞 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 날개벽 깨기시 부재탈락 | M(3) | L(2) | 기존 저상홈 철거도 작성 및 작업시 작업자의 보호장구 및 안전장비 착용 명기 | 깨기시 안전시설물 설치, 작업반경 내 접근 금지
토목 | 터널 | 철도터널 | 토목 | 철도 및 궤도공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 설치작업 | 없음 | 기타 | 노반, 궤도, 전력, 통신 등 작업조정 미흡 | M(3) | M(4) | 사전 인터페이스 회의 를 통한 작업공정 검토/작업조정자 배치를 통한 안전관리 역할분담 시행 | 작업전 작업공정 스케쥴 확인 및 작업자 안전교육 철저
토목 | 철도 | 기타 | 토목 | 철도 및 궤도공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 설치작업 | 기타 | 감전 | 공사중 전차선 접촉 | L(2) | M(3) | 열차 미운행 시간을 활용한 야간공사 수행 및 공사구간 절연방호관 설치 | 감독자 입회하에 전력공급 차단 및 작업안전성 확보상태 확인 후 시공
토목 | 철도 | 기타 | 토목 | 철도 및 궤도공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 기타 | 기타 | 깔림 | 기존 구조물 철거계획 미흡 | L(2) | M(3) | 기존 구조물 철거 계획도 제시 | 철거 순서도 검토 및 상세 철거계획 수립
토목 | 철도 | 기타 | 토목 | 철도 및 궤도공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 낙하 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지대책 미흡 | L(2) | M(4) | 추락위험 장소 작업자/자재 추락보호공 예시도면 작성 | 추락방지 안전시설 설계사항 준수 설치 및 작업자 안전교육 실시
토목 | 철도 | 기타 | 토목 | 철도 및 궤도공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 운반작업 | 낙하 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지시설 미흡 | L(2) | M(4) | 낙하물방지망, 추락방지망 등 고소작업시 안전시설 설계도서에 명시 | 추락방지 안전시설 설계사항 준수 설치 및 작업자 안전교육 실시
토목 | 철도 | 기타 | 토목 | 철도 및 궤도공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 천공작업 | 낙하 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지대책 미흡 | L(2) | M(4) | 추락위험 장소 작업자/자재 추락보호공 예시도면 작성 | 추락방지 안전시설 설계사항 준수 설치 및 작업자 안전교육 실시
토목 | 철도 | 기타 | 토목 | 철도 및 궤도공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 기타 | 기타 | 부딪힘 | 안전시설 미흡 | L(2) | L(2) | 철거작업시 투입장비 및 안전시설 설계도서에서 명시 | 안전요원 배치 등 출입금지 조치 실시
토목 | 철도 | 기타 | 토목 | 철도 및 궤도공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 설치작업 | 기타 | 깔림 | 기초지지력 부족 | L(2) | M(3) | 파일 시공순서 및 보강 상세도 제시 | 지반 굴착시 지층 및 기초지반 지지력 확인 철저
토목 | 철도 | 기타 | 토목 | 철도 및 궤도공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 장비 점검 및 제원 미검토 | L(2) | M(4) | 현장 작업 여건에 맞는 중량물 무게 및 작업 반경 고려한 장비 제원 검토 | 공사 중 아웃트리거 설치상태 확인
토목 | 철도 | 기타 | 토목 | 철도 및 궤도공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 고소작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지대책 미흡 | M(3) | M(3) | 교량상부 고소작업시 추락 방지위한 안전시설물 설치 내용 도면 명시 | 추락방지 안전시설 설계사항 준수 설치 및 작업자 안전교육 실시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 철도 및 궤도공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 설치작업 | 없음 | 기타 | 노반, 궤도, 전력, 통신 등 작업조정 미흡 | M(3) | M(4) | 사전 인터페이스 회의 를 통한 작업공정 검토/작업조정자 배치를 통한 안전관리 역할분담 시행 | 작업전 작업공정 스케쥴 확인 및 작업자 안전교육 철저
토목 | 교량 | 철도교량 | 토목 | 철도 및 궤도공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 앞 | 절단작업 | 없음 | 절단, 베임 | 안전조치 미비 | L(2) | M(3) | 레일절단기 사용시 안전사고 유의하도록 설계도서에 명시 | 레일절단 작업반경 접근 통제 등 안전관리대책 준수, 작업자 안전교육 철저, 안전보호구(보안경 등) 착용 철저
토목 | 교량 | 철도교량 | 토목 | 철도 및 궤도공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 앞 | 이동 | 충돌 | 부딪힘 | 장비 조작미숙 | L(2) | M(4) | 단계별 시공계획 수립 및 시공흐름도 제시 | 작업계획 수립, 장비 조작자 안전교육 철저 및 운용수칙 준수
토목 | 교량 | 철도교량 | 토목 | 철도 및 궤도공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 운반작업 | 전도 | 부딪힘 | 부등침하 | L(2) | L(2) | 수평한 바닥에 적치 및 자재별 적재단수 제시 | 자재반입 및 보강계획서 수립 및 이행
토목 | 교량 | 철도교량 | 토목 | 철도 및 궤도공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 앞 | 운반작업 | 없음 | 없음 | 편적, 편압 | L(2) | M(4) | 보수용차, 트롤리, 궤도용 대차 및 자동차 등으로 운반시 주의사항 시방서에 명시 | 보수용차 사용시 공사감독자의 지시에 따라 작업원 동승
토목 | 교량 | 철도교량 | 토목 | 철도 및 궤도공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 앞 | 이동 | 없음 | 부딪힘 | 조작자 안전교육 미흡 | L(2) | L(2) | 보선장비 운전원은 운전통보 철저히 할 것을 시방서에 명시 | 조작자 안전교육
토목 | 교량 | 철도교량 | 토목 | 철도 및 궤도공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 앞 | 이동 | 기타 | 부딪힘 | 전방주시 부주의 | L(2) | L(2) | 백호우 운전자 수칙 및 신호수 배치 시방서에 명시 | 장비투입 및 작업자 안전교육 실시
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 철도 및 궤도공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 기타 | 충돌 | 부딪힘 | 공사알림판미설치 | M(3) | M(3) | 궤도 작업시 안전사고 방지를 위한 공사알림판 설치 계획(위치, 단선 복선 구분) 수립 | 공사 중 알림판 설치 및 열차감시원 배치
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 철도 및 궤도공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 연결작업 | 전도 | 깔림 | 매립 앵커부 부실 시공 | L(2) | H(4) | 지주와 기초연결부 품질시험 및 안전시공방안 제시 | 지주 및 강재와 기초볼트 및 너트의 품질사항 제시
토목 | 철도 | 기타 | 토목 | 철도 및 궤도공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 바닥 | 부설 및 다짐작업 | 파열,파단 | 깔림 | 궤도 시공 미흡 | L(2) | H(4) | 궤광부설 시 작업자 주의사항 및 상세 시공계획 제시 | 작업투입전 작업자 안전교육, 침목 등 중량자재 협착 주의
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 철도 및 궤도공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 바닥 | 설치작업 | 기타 | 깔림 | 기초지지력 부족 | L(2) | M(3) | 파일 시공순서 및 보강 상세도 제시 | 지반 굴착시 지층 및 기초지반 지지력 확인 철저
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 철도 및 궤도공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 앞 | 설치작업 | 충돌 | 부딪힘 | 선로 및 열차방호시설 미흡 | L(2) | H(4) | 건축한계침범방지울타리 도면 작성 | 감독자 입회하에 공사구간 열차운행 운행중지상태 확인 후 시공
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 철도 및 궤도공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 낙하 | 떨어짐(분류불능) | 상부 고정지지대 작업시 고정불량 | L(2) | M(3) | 상부 지지대 볼트 고정 시 체결상태 확인 | 낙하물방지망 설치 작업순서 준수
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 철도 및 궤도공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 연결작업 | 전도 | 깔림 | 매립 앵커부 부실 시공 | L(2) | H(4) | 지주와 기초연결부 품질시험 및 안전시공방안 제시 | 지주 및 강재와 기초볼트 및 너트의 품질사항 제시
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 철도 및 궤도공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 낙하 | 떨어짐(분류불능) | 낙하 및 추락방지대책 미흡 | L(2) | H(4) | 방음벽 설치 시 낙하물 및 추락 보호공 예시 도면 작성 | 추락방지 안전시설 설계사항 준수 설치 및 작업자 안전교육 실시
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 철도 및 궤도공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 천공작업 | 낙하 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지대책 미흡 | L(2) | H(4) | 추락위험 장소 작업자/자재 추락보호공 도면 작성 | 추락방지 안전시설 설계사항 준수 설치 및 작업자 안전교육 실시
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 철도 및 궤도공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 도장작업 | 화재 | 질식 | 폭발, 인화성 물질 취급 미흡 | H(4) | L(2) | 인화성물질 취급작업시 인화성물질 취급 작업계획수립 | 시공계획서 수립시 화재비산방지 시설 사양 및 공법 준수 시공
토목 | 교량 | 철도교량 | 토목 | 철도 및 궤도공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 앞 | 기타 | 충돌 | 부딪힘 | 공사장비와 운행열차 충돌 | L(1) | H(4) | 노선별 열차운영계획 조사를 통한 작업가능시간 확보 | 관계자 입회하에 공사구간 열차 운행 중지상태 확인후 시공
토목 | 교량 | 철도교량 | 토목 | 철도 및 궤도공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 앞 | 절단작업 | 파열,파단 | 절단, 베임 | 안전조치 미비 | L(2) | M(3) | 레일절단기 사용시 안전사고 유의하도록 설계도서에 명시 | 안전관리대책 준수, 작업자 안전교육 철저, 안전보호구(보안경 등) 착용 철저
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 철도 및 궤도공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 연결작업 | 전도 | 깔림 | 매립 앵커부 부실 시공 | L(2) | H(4) | 지주와 기초연결부 품질시험 및 안전시공방안 제시 | 지주 및 강재와 기초볼트 및 너트의 품질사항 제시
토목 | 터널 | 철도터널 | 토목 | 철도 및 궤도공사 | 기타 | 기타 | 지붕 | 기타 | 상부(위) | 운반작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 자재낙하 | L(2) | H(4) | 장비인양능력 및 작업반경을 고려한 하역 준수 | 장비 이동경로 사전파악, 현장 작업 여건에 맞는 자재 야적 계획 수립
토목 | 터널 | 철도터널 | 토목 | 철도 및 궤도공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 하부(아래) | 용접작업 | 폭발 | 질식 | 불티비산 | L(2) | H(4) | 레일 용접장 구획 설정하여 화재관리 준수 | 화재감시자 배치 및 소화설비/장비 현장배치 적정 유무 확인
토목 | 터널 | 철도터널 | 토목 | 철도 및 궤도공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 하부(아래) | 용접작업 | 폭발 | 질식 | 불티비산 | L(2) | H(4) | 레일 용접장 구획 설정하여 화재관리 준수 | 화재감시자 배치 및 소화설비/장비 현장배치 적정 유무 확인
토목 | 터널 | 철도터널 | 토목 | 철도 및 궤도공사 | 기타 | 기타 | 지붕 | 기타 | 상부(위) | 운반작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 자재낙하 | L(2) | H(4) | 장비인양능력 및 작업반경을 고려한 하역 준수 | 장비 이동경로 사전파악, 현장 작업 여건에 맞는 자재 야적 계획 수립