## Sheet1
시설물 종류 대분류 | 시설물 종류 중분류 | 시설물 종류 소분류 | 공종 대분류 | 공종 중분류 | 위험발생 객체 대분류 | 위험발생 객체 중분류 | 위험발생 위치 대분류 | 위험발생 위치 중분류 | 위험발생 위치 소분류 | 작업 프로세스 | 물적 피해 | 인적 피해 | 사고 원인 | 사고 가능성 | 사고 심각성 | 설계 단계 | 시공 단계
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 터널공사 | 가시설 | 거푸집 | 내부 | 거푸집 | 상부(위) | 타설작업 | 기타 | 깔림 | 편심발생 | M(2) | M(2) | 라이닝 타설시 좌우 대칭 타설 | 라이닝 거푸집의 사전 구조검토 확인
토목 | 터널 | 도로터널 | 토목 | 터널공사 | 가시설 | 거푸집 | 내부 | 거푸집 | 상부(위) | 타설작업 | 붕괴 | 깔림 | 타설 작업방법 및 순서 미준수 | L(1) | H(4) | - | 시공계획서에 의한 타설순서 준수상태 확인
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 터널공사 | 가시설 | 거푸집 | 외부 | 거푸집 | 옆 | 타설작업 | 탈락 | 물체에 맞음 | 거푸집 보강 미흡 | M(2) | M(3) | - | 라이닝콘크리트 타설 시 좌우대칭 타설 및 적정속도에 의한 거푸집 변형 및 버팀대의 탈락 방지
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 터널공사 | 가시설 | 거푸집 | 내부 | 거푸집 | 바닥 | 타설작업 | 기타 | 부딪힘 | 상세도 미작성 | M(3) | M(3) | 강재거푸집 상세도 작성 제시 | 구조검토 및 시공상세도 작성 후 시공
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 터널공사 | 가시설 | 거푸집 | 내부 | 거푸집 | 바닥 | 타설작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토 미흡 | M(3) | M(3) | 측압을 고려한 거푸집 구조검토 수행 및 상세도면 작성 | 구조검토에 따른 타설계획 준수 시공
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 터널공사 | 가시설 | 거푸집 | 내부 | 거푸집 | 바닥 | 기타 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토 미흡 | M(3) | M(3) | 측압을 고려한 거푸집 구조검토 수행 및 상세도면 작성 | 구조검토에 따른 타설계획 준수 시공
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 터널공사 | 가시설 | 거푸집 | 내부 | 거푸집 | 바닥 | 타설작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 타설 관리 미흡 | M(3) | M(3) | 측압을 고려한 거푸집 구조검토 수행 및 상세도면 작성 | 구조검토에 따른 타설계획 준수 시공
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 터널공사 | 가시설 | 거푸집 | 내부 | 거푸집 | 바닥 | 타설작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 구조검토 미흡 | M(3) | M(3) | 측압을 고려한 거푸집 구조검토 수행 및 상세도면 작성 | 구조검토에 따른 타설계획 준수 시공
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 터널공사 | 가시설 | 거푸집 | 내부 | 거푸집 | 바닥 | 타설작업 | 기타 | 부딪힘 | 상세도 미작성 | M(3) | M(3) | 강재거푸집 상세도 작성 제시 | 구조검토 및 시공상세도 작성 후 시공
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 터널공사 | 가시설 | 거푸집 | 내부 | 거푸집 | 바닥 | 타설작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 타설 관리 미흡 | M(3) | M(3) | 측압을 고려한 거푸집 구조검토 수행 및 상세도면 작성 | 구조검토에 따른 타설계획 준수 시공
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 터널공사 | 가시설 | 거푸집 | 내부 | 거푸집 | 바닥 | 타설작업 | 기타 | 부딪힘 | 상세도 미작성 | M(3) | M(3) | 강재거푸집 상세도 작성 제시 | 구조검토 및 시공상세도 작성 후 시공
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 터널공사 | 가시설 | 거푸집 | 내부 | 거푸집 | 하부(아래) | 조립작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 터널 라이닝폼 조립 및 해체작업 중 상세계획 누락으로 인한 붕괴 | M(2) | M(3) | 터널 단면별 강재거푸집 상세도면 작성 및 시공순서 명시로 안전사고 발생 예방 | 라이닝 거푸집 상세도면에 따른 정밀 조립 실시, 조립 및 용접부 결속력 테스트 후 작업
토목 | 터널 | 도로터널 | 토목 | 터널공사 | 가시설 | 거푸집 | 내부 | 거푸집 | 상부(위) | 타설작업 | 기타 | 깔림 | 라이닝 타설에 의한 상부 편심발생 | M(2) | M(3) | 천단부 방수쉬트 비계이용 작업 라이닝 타설시 좌우 대칭 타설 | 라이닝 거푸집의 사전 구조검토 확인
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 터널공사 | 가시설 | 거푸집 | 외벽 | 거푸집 | 상부(위) | 타설작업 | 탈락 | 부딪힘 | 거푸집구조 미검토 | M(2) | M(3) | - | 라이닝 타설시 좌우 대칭 타설 및 적정속도에의한 라이닝거푸집 변형 및 버팀대의 탈락 방지
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 터널공사 | 가시설 | 거푸집 | 내부 | 거푸집 | 고소 | 타설작업 | 붕괴 | 깔림 | 강재거푸집동바리 지지력부족 | L(2) | H(4) | 라이닝 콘크리트 하중을 지지하는 동바리 계획반영 | 시공시 강재거푸집동바리 시공상세도를 작성
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 터널공사 | 가시설 | 거푸집 | 내부 | 거푸집 | 고소 | 타설작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 타설속도 미준수 | L(2) | H(4) | 콘크리트 타설속도, 타설량, 타설길이 고려하도록 시방서 명기 | 측압 및 거푸집구조계산을 통해 시공계획서 수립
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 터널공사 | 가시설 | 거푸집 | 외부 | 거푸집 | 상부(위) | 타설작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 구조안정성 부족 | M(2) | H(4) | 측압을 고려한 벽체 거푸집 구조검토 및 1회 타설높이, 속도를 도면에 명시 | 거푸집에 대한 설치 상세도 및 안전 시설을 확보한 시공계획을 수립
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 터널공사 | 가시설 | 거푸집 | 내부 | 거푸집 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 상세계획 누락 | M(2) | M(3) | 본선 터널단면에 대한 라이닝거푸집 구조계산 및 상세도면 작성 | 터널 단면별 강재거푸집 구조계산 및 상세도면에 따른 시공관리 철저
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 터널공사 | 가시설 | 거푸집 | 내부 | 거푸집 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 터널 라이닝폼 조립 및 해체 작업 중 상세계획 누락 | L(2) | M(3) | 라이닝 거푸집 구조안전성 검토 및 상세도면 작성 | 라이닝 거푸집 상세도면에 따라 정밀 조립 실시
토목 | 터널 | 기타 | 토목 | 터널공사 | 가시설 | 거푸집 | 외부 | 거푸집 | 상부(위) | 타설작업 | 붕괴 | 깔림 | 축구방벽 거푸집 및 비계 안전성 미검토 | M(2) | H(4) | 출구방벽 거푸집 및 비계 구조검토 결과에 따른 조립도 작성 | 출구방벽 거푸집 및 비계 조립도에 따른 설치기준 준수
토목 | 터널 | 기타 | 토목 | 터널공사 | 가시설 | 거푸집 | 외부 | 거푸집 | 옆 | 타설작업 | 붕괴 | 깔림 | 거푸집 안전성 부족 | M(2) | H(4) | 출구방벽 측압을 고려한 안전성계산 | 경사버팀대 설치간격 준수
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 터널공사 | 가시설 | 거푸집 | 내부 | 거푸집 | 지하 | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 편하중 | M(2) | M(3) | 라이닝 콘크리트 타설 시 편압 발생 억제를 위해 좌우 대칭으로 동시에 단계적 타설 등 조치를 취하도록 제시 | 현장관리 철저
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 터널공사 | 가시설 | 거푸집 | 외부 | 거푸집 | 상부(위) | 타설작업 | 붕괴 | 깔림 | 라이닝 구조검토 미실시 | M(2) | M(3) | 터널 라이닝 폼 구조안전성검토 실시 | 터널 내부 작업대차 안전성검토, 작업대차 설치도면 작성
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 터널공사 | 가시설 | 거푸집 | 내부 | 거푸집 | 상부(위) | 타설작업 | 기타 | 물체에 맞음 | 안전점검 미비 | M(3) | M(3) | 콘크리트 호스, 파이프 연결부 상태확인 철저 | 작업대차 상부 안전기준에 적합한 안전난간 설치
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 터널공사 | 가시설 | 거푸집 | 내부 | 거푸집 | 지하 | 타설작업 | 붕괴 | 깔림 | 거푸집 편하중 발생 | M(3) | M(3) | 콘크리트 연속 타설시 좌우 대칭 같은 높이로 타설하지 않을 경우 거푸집에 편하중 발생 방지를 위한 시공방안 선정 | 관련 상세도면에 따른 시공관리 철저
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 터널공사 | 가시설 | 거푸집 | 내부 | 거푸집 | 상부(위) | 타설작업 | 탈락 | 물체에 맞음 | 콘크리트 측압 과다 | M(3) | M(3) | 라이닝 거푸집 상세도 및 콘크리트타설순서 제시 | -
토목 | 터널 | 철도터널 | 토목 | 터널공사 | 가시설 | 거푸집 | 내부 | 특수거푸집(갱폼 등) | 상부(위) | 타설작업 | 붕괴 | 깔림 | 거푸집 설치작업 시 타설 순서 미준수로 인한 거푸집 붕괴 | M(2) | H(4) | 거푸집 설치 작업시 타설 시공순서도 설게도면에 반영 | 거푸집 설치 및 해체 안전수칙 준수
토목 | 터널 | 철도터널 | 토목 | 터널공사 | 가시설 | 거푸집 | 내부 | 특수거푸집(갱폼 등) | 바닥 | 타설작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안정성 미검토 및 조립도 미작성 | M(2) | H(4) | 콘크리트 라이닝 구조계산서 작성 및 상세도면 작성 | 조립도 준수 및 설치, 해체시 안전수칙 준수
토목 | 터널 | 철도터널 | 토목 | 터널공사 | 가시설 | 거푸집 | 내부 | 특수거푸집(갱폼 등) | 상부(위) | 타설작업 | 붕괴 | 깔림 | 콘크리트 라이닝 거푸집 작업 시 상부 과하중 적치에 의한 붕괴 | M(2) | H(4) | 거푸집 탈형시기 검토 후 설계도면에 반영 | 거푸집 설치 및 해체 시공순서 준수
토목 | 터널 | 지하차도 | 토목 | 터널공사 | 가시설 | 거푸집 | 외벽 | 거푸집 | 옆 | 타설작업 | 탈락 | 깔림 | 콘크리트 타설높이 및 속도 미준수 | M(2) | H(4) | 거푸집 구조계산 및 거푸집 조립도 등을 설계도서에 명시하고 콘크리트 작업기준 준수 | -
토목 | 터널 | 철도터널 | 토목 | 터널공사 | 가시설 | 거푸집 | 내부 | 거푸집 | 상부(위) | 타설작업 | 붕괴 | 깔림 | 콘크리트 라이닝 시공순서 미준수 | M(2) | H(4) | 콘크리트 라이닝 시공순서도 작성 | 고소작업 안전대책
토목 | 터널 | 철도터널 | 토목 | 터널공사 | 가시설 | 거푸집 | 내부 | 거푸집 | 상부(위) | 타설작업 | 붕괴 | 떨어짐 | 라이닝 거푸집 가시설 미설치로 인한 붕괴 | H(4) | M(3) | 라이닝 거푸집 설치 및 해체에 적합한 가시설 설치하도록 표기 | 고소작업 안전대책
토목 | 터널 | 철도터널 | 토목 | 터널공사 | 가시설 | 거푸집 | 내부 | 거푸집 | 상부(위) | 타설작업 | 기타 | 떨어짐 | 철근배근 작업 시 외력에 의한 작업자 추락 | M(2) | H(4) | 철근 구조계산서 설계도면에 반영 | 거푸집 철근배근 작업 안전수칙 준수
토목 | 터널 | 철도터널 | 토목 | 터널공사 | 가시설 | 거푸집 | 내부 | 거푸집 | 바닥 | 타설작업 | 전도 | 깔림 | 거푸집 하단 미고정으로 인한 작업자 충돌 | M(2) | H(4) | 거푸집 설치 및 해체에 대한 표준 시공순서도 설계에 반영 | 거푸집 설치 및 해체 안전수칙 준수
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 터널공사 | 가시설 | 거푸집 | 외부 | 거푸집 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토 미실시 | M(2) | M(4) | 강재거푸집 구조검토 실시 | 시공 전 업체선정 후 강재거푸집에 대한 구조 안전성 확인 후 시공실시
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 터널공사 | 가시설 | 거푸집 | 내부 | 특수거푸집(갱폼 등) | 상부(위) | 타설작업 | 붕괴 | 깔림 | 거푸집 설치작업 시 타설 순서 미준수로 인한 거푸집 붕괴 | M(2) | H(4) | 거푸집 설치 작업시 타설 시공순서도 설게도면에 반영 | 거푸집 설치 및 해체 안전수칙 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 터널공사 | 가시설 | 거푸집 | 내부 | 특수거푸집(갱폼 등) | 바닥 | 타설작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안정성 미검토 및 조립도 미작성 | M(2) | H(4) | 콘크리트 라이닝 구조계산서 작성 및 상세도면 작성 | 조립도 준수 및 설치, 해체시 안전수칙 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 터널공사 | 가시설 | 거푸집 | 내부 | 특수거푸집(갱폼 등) | 상부(위) | 타설작업 | 붕괴 | 깔림 | 콘크리트 라이닝 거푸집 작업 시 상부 과하중 적치에 의한 붕괴 | M(2) | H(4) | 거푸집 탈형시기 검토 후 설계도면에 반영 | 거푸집 설치 및 해체 시공순서 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 터널공사 | 가시설 | 거푸집 | 내부 | 거푸집 | 바닥 | 타설작업 | 전도 | 깔림 | 거푸집 하단 미고정으로 인한 작업자 충돌 | M(2) | H(4) | 거푸집 설치 및 해체에 대한 표준 시공순서도 설계에 반영 | 거푸집 설치 및 해체 안전수칙 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 터널공사 | 가시설 | 거푸집 | 내부 | 거푸집 | 상부(위) | 타설작업 | 기타 | 떨어짐 | 철근배근 작업 시 외력에 의한 작업자 추락 | M(2) | H(4) | 철근 구조계산서 설계도면에 반영 | 거푸집 철근배근 작업 안전수칙 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 터널공사 | 가시설 | 거푸집 | 내부 | 거푸집 | 상부(위) | 타설작업 | 붕괴 | 떨어짐 | 라이닝 거푸집 가시설 미설치로 인한 붕괴 | H(4) | M(3) | 라이닝 거푸집 설치 및 해체에 적합한 가시설 설치하도록 표기 | 고소작업 안전대책
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 터널공사 | 가시설 | 거푸집 | 내부 | 거푸집 | 상부(위) | 타설작업 | 붕괴 | 깔림 | 콘크리트 라이닝 시공순서 미준수 | M(2) | H(4) | 콘크리트 라이닝 시공순서도 작성 | 고소작업 안전대책
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 터널공사 | 가시설 | 거푸집 | 내부 | 특수거푸집(갱폼 등) | 상부(위) | 타설작업 | 붕괴 | 깔림 | 거푸집 설치작업 시 타설 순서 미준수로 인한 거푸집 붕괴 | M(2) | H(4) | 거푸집 설치 작업시 타설 시공순서도 설게도면에 반영 | 거푸집 설치 및 해체 안전수칙 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 터널공사 | 가시설 | 거푸집 | 내부 | 특수거푸집(갱폼 등) | 바닥 | 타설작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안정성 미검토 및 조립도 미작성 | M(2) | H(4) | 콘크리트 라이닝 구조계산서 작성 및 상세도면 작성 | 조립도 준수 및 설치, 해체시 안전수칙 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 터널공사 | 가시설 | 거푸집 | 내부 | 특수거푸집(갱폼 등) | 상부(위) | 타설작업 | 붕괴 | 깔림 | 콘크리트 라이닝 거푸집 작업 시 상부 과하중 적치에 의한 붕괴 | M(2) | H(4) | 거푸집 탈형시기 검토 후 설계도면에 반영 | 거푸집 설치 및 해체 시공순서 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 터널공사 | 가시설 | 거푸집 | 내부 | 거푸집 | 바닥 | 타설작업 | 전도 | 깔림 | 거푸집 하단 미고정으로 인한 작업자 충돌 | M(2) | H(4) | 거푸집 설치 및 해체에 대한 표준 시공순서도 설계에 반영 | 거푸집 설치 및 해체 안전수칙 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 터널공사 | 가시설 | 거푸집 | 내부 | 거푸집 | 상부(위) | 타설작업 | 기타 | 떨어짐 | 철근배근 작업 시 외력에 의한 작업자 추락 | M(2) | H(4) | 철근 구조계산서 설계도면에 반영 | 거푸집 철근배근 작업 안전수칙 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 터널공사 | 가시설 | 거푸집 | 내부 | 거푸집 | 상부(위) | 타설작업 | 붕괴 | 떨어짐 | 라이닝 거푸집 가시설 미설치로 인한 붕괴 | H(4) | M(3) | 라이닝 거푸집 설치 및 해체에 적합한 가시설 설치하도록 표기 | 고소작업 안전대책
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 터널공사 | 가시설 | 거푸집 | 내부 | 거푸집 | 상부(위) | 타설작업 | 붕괴 | 깔림 | 콘크리트 라이닝 시공순서 미준수 | M(2) | H(4) | 콘크리트 라이닝 시공순서도 작성 | 고소작업 안전대책
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 터널공사 | 가시설 | 거푸집 | 내부 | 거푸집 | 상부(위) | 타설작업 | 붕괴 | 깔림 | 강재 거푸집(NATM) 붕괴 | M(2) | M(3) | 라이닝 거푸집의 구조 안전성 검토 | 라이닝 거푸집의 사전 구조검토 확인
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 터널공사 | 가시설 | 거푸집 | 내부 | 거푸집 | 옆 | 타설작업 | 탈락 | 기타 | 거푸집 구조 미검토 | H(2) | H(3) | 시공단계 저감대책 | 라이닝 타설시 좌우 대칭 타설 및 적정속도에 의한 라이닝거푸집 변형 및 버팀대의 탈락 방지
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 토목 | 터널공사 | 가시설 | 거푸집 | 외부 | 거푸집 | 옆 | 타설작업 | 탈락 | 물체에 맞음 | 거푸집 보강 미흡 | M(2) | M(3) | - | 라이닝콘크리트 타설 시 좌우대칭 타설 및 적정속도에 의한 거푸집 변형 및 버팀대의 탈락 방지
토목 | 터널 | 도로터널 | 토목 | 터널공사 | 가시설 | 거푸집 | 내부 | 거푸집 | 하부(아래) | 타설작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 라이닝 작업 중 라이닝 거푸집 좌굴발생 | L(2) | M(3) | 라이닝 타설시 좌우 대칭 타설 | 라이닝 거푸집의 사전 구조검토 확인
토목 | 터널 | 도로터널 | 토목 | 터널공사 | 가시설 | 거푸집 | 외부 | 거푸집 | 옆 | 이동 | 없음 | 감전 | 라이닝 거푸집 이동중 전력선에 감전 | M(3) | M(3) | 덮개가 있는 덕트 내, 금속관 내 등의 은폐된 장소에 전력선 배선 | 절연피복의 손상이 없도록 장애물 제거
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 터널공사 | 가시설 | 거푸집 | 외부 | 거푸집 | 상부(위) | 타설작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 안전점검 미비 | M(3) | M(3) | 콘크리트 호스, 파이프 연결부 상태확인 철저 | 작업대차 상부 안전기준에 적합한 안전난간 설치
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 터널공사 | 가시설 | 거푸집 | 내부 | 거푸집 | 상부(위) | 타설작업 | 탈락 | 물체에 맞음 | 콘크리트 측압 과다 | M(2) | H(4) | 라이닝 타설시 좌우 대칭 타설 및 적정속도에 의한 라이닝거푸집 변형 및 버팀대의 탈락 방지 | -
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 터널공사 | 가시설 | 거푸집 | 내부 | 거푸집 | 상부(위) | 타설작업 | 붕괴 | 깔림 | 천단처짐 | M(3) | M(3) | 콘크리트 라이닝과 기존 굴착단면 사이 공극을 효율적으로 메꿈 | 보수공사로 인해 발생될 수 있는 교통사고 및 각종 안전사고
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 터널공사 | 가시설 | 거푸집 | 내부 | 거푸집 | 상부(위) | 타설작업 | 붕괴 | 깔림 | 천단처짐 | M(3) | M(3) | 콘크리트 라이닝과 기존 굴착단면 사이 공극을 효율적으로 메꿈 | 보수공사로 인해 발생될 수 있는 교통사고 및 각종 안전사고
토목 | 터널 | 도로터널 | 토목 | 터널공사 | 가시설 | 거푸집 | 외부 | 거푸집 | 상부(위) | 고소작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 고소작업 시 안전시설물 미설치 | M(2) | H(4) | 개착구간 고소 작업에 따른 안전시설물 설치 계획도 작성 | 근로자 떨어짐 등의 위험을 예방토록 안전시설물 설치계획 수립
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 터널공사 | 가시설 | 거푸집 | 내부 | 거푸집 | 상부(위) | 타설작업 | 붕괴 | 깔림 | 천단처짐 | M(3) | M(3) | 콘크리트 라이닝과 기존 굴착단면 사이 공극을 효율적으로 메꿈 | 보수공사로 인해 발생될 수 있는 교통사고 및 각종 안전사고
토목 | 터널 | 도로터널 | 토목 | 터널공사 | 가시설 | 거푸집 | 내부 | 거푸집 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 콘크리트 측압에 대한 안정성 미검토 | M(2) | H(4) | 벽체 콘크리트 측압에 대한 안정성 검토하여 반영 | 편심하중에 의한 거푸집 및 동바리 붕괴재해가 발생하지 않도록 타설계획 및 순서에 따라 타설
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 터널공사 | 가시설 | 거푸집 | 내부 | 거푸집 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 터널 거푸집 조립도 및 구조검토 누락에 의한 위험잠재 | L(2) | L(3) | 터널 거푸집 조립도 및 구조검토 반영 | 작업계획 수립 및 준수
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 터널공사 | 가시설 | 거푸집 | 내부 | 거푸집 | 하부(아래) | 타설작업 | 기타 | 끼임 | 타설 시공계획 미흡 | M(3) | M(3) | 점검창 및 콘크리트 투입구 등이 명시된 강재거푸집 설치도면 작성 | 강재거푸집 구조검토 및 시공상세도 작성 후 시공
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 터널공사 | 가시설 | 거푸집 | 내부 | 거푸집 | 상부(위) | 타설작업 | 붕괴 | 깔림 | 천단처짐 | M(3) | M(3) | 콘크리트 라이닝과 기존 굴착단면 사이 공극을 효율적으로 메꿈 | 보수공사로 인해 발생될 수 있는 교통사고 및 각종 안전사고
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 터널공사 | 가시설 | 거푸집 | 내부 | 거푸집 | 하부(아래) | 타설작업 | 기타 | 끼임 | 타설 시공계획 미흡 | M(3) | M(3) | 점검창 및 콘크리트 투입구 등이 명시된 강재거푸집 설치도면 작성 | 강재거푸집 구조검토 및 시공상세도 작성 후 시공
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 터널공사 | 가시설 | 거푸집 | 내부 | 거푸집 | 하부(아래) | 타설작업 | 기타 | 끼임 | 타설 시공계획 미흡 | M(3) | M(3) | 점검창 및 콘크리트 투입구 등이 명시된 강재거푸집 설치도면 작성 | 강재거푸집 구조검토 및 시공상세도 작성 후 시공
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 터널공사 | 가시설 | 거푸집 | 내부 | 거푸집 | 상부(위) | 타설작업 | 붕괴 | 깔림 | 천단처짐 | M(3) | M(3) | 콘크리트 라이닝과 기존 굴착단면 사이 공극을 효율적으로 메꿈 | 보수공사로 인해 발생될 수 있는 교통사고 및 각종 안전사고
건축 | 건축물 | 기타 | 토목 | 터널공사 | 가시설 | 거푸집 | 내부 | 거푸집 | 상부(위) | 타설작업 | 붕괴 | 깔림 | 천단처짐 | M(3) | M(3) | 콘크리트 라이닝과 기존 굴착단면 사이 공극을 효율적으로 메꿈 | 보수공사로 인해 발생될 수 있는 교통사고 및 각종 안전사고
토목 | 터널 | 철도터널 | 토목 | 터널공사 | 가시설 | 거푸집 | 내부 | 거푸집 | 지하 | 타설작업 | 붕괴 | 물체에 맞음 | 편하중 | M(2) | M(3) | 라이닝 콘크리트 타설 시 편압 발생 억제를 위해 좌우 대칭으로 동시에 단계적 타설 등 조치를 취하도록 제시 | 라이닝콘크리트안전기준 규칙준수
토목 | 터널 | 도로터널 | 토목 | 터널공사 | 가시설 | 거푸집 | 내부 | 거푸집 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전관리 미흡 | M(3) | H(4) | 시공단계 시공상세도 및 구조검토 수행을 위한 비용을 내역서에 안전관리비 반영 | 가설구조물 구조검토 및 시공상세도 작성 확인 후 시공
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 터널공사 | 가시설 | 거푸집 | 내부 | 거푸집 | 상부(위) | 타설작업 | 붕괴 | 깔림 | 천단처짐 | M(3) | M(3) | 콘크리트 라이닝과 기존 굴착단면 사이 공극을 효율적으로 메꿈 | 보수공사로 인해 발생될 수 있는 교통사고 및 각종 안전사고
토목 | 터널 | 철도터널 | 토목 | 터널공사 | 가시설 | 거푸집 | 내부 | 거푸집 | 지하 | 타설작업 | 붕괴 | 물체에 맞음 | 편하중 | M(2) | M(3) | 라이닝 콘크리트 타설 시 편압 발생 억제를 위해 좌우 대칭으로 동시에 단계적 타설 등 조치를 취하도록 제시 | 현장관리 철저
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 터널공사 | 가시설 | 거푸집 | 내부 | 거푸집 | 뒤 | 설치작업 | 붕괴 | 기타 | 여굴발생 | M(3) | H(2) | 여굴 발생을 고려한 처리계획 수립 | 여굴부 상태별 처리계획 준수
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 터널공사 | 가시설 | 거푸집 | 내부 | 거푸집 | 뒤 | 설치작업 | 붕괴 | 기타 | 철근자중 및 이상응력 발생 | M(2) | H(4) | 철근 처짐 방지용 앵커 적용 | 철근 처짐 방지용 앵커 시공시 주의사항 작업자 교육
토목 | 터널 | 철도터널 | 토목 | 터널공사 | 가시설 | 거푸집 | 내부 | 거푸집 | 상부(위) | 타설작업 | 붕괴 | 부딪힘 | 편하중 | M(3) | M(3) | 품질시공을 현장관리 계획 수립 | 현장관리 철저
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 터널공사 | 가시설 | 거푸집 | 내부 | 거푸집 | 하부(아래) | 타설작업 | 붕괴 | 깔림 | 라이닝 콘크리트 타설시 거푸집 편하중에 의한 붕괴 | M(3) | H(4) | 콘크리트 연속 타설시 좌우 대칭 같은 높이로 타설하지 않을 경우 거푸집에 편하중 발생 방지를 위한 시공방안 선정 | 관련 상세도면에 따른 시공관리 철저
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 터널공사 | 가시설 | 거푸집 | 내부 | 거푸집 | 상부(위) | 타설작업 | 붕괴 | 깔림 | 강재거푸집 및 라이닝 시공시 시공계획 미흡으로 붕괴 | M(3) | M(3) | 강재거푸집 상세도 및 라이닝 시공순서도 작성 | 강재거푸집 구조검토 및 시공상세도 작성 후 시공
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 터널공사 | 가시설 | 거푸집 | 외부 | 거푸집 | 바닥 | 타설작업 | 기타 | 떨어짐(분류불능) | 타설시공계획 미흡 | M(3) | M(3) | 콘크리트 투입구 등이 명시된 터널 강재거푸집 안정성 검토 및 설치도면 작성 | 강재거푸집 구조검토 및 시공상세도 재작성을 통한 시공계획 수립
토목 | 터널 | 철도터널 | 토목 | 터널공사 | 가시설 | 거푸집 | 내부 | 거푸집 | 하부(아래) | 타설작업 | 기타 | 부딪힘 | 상세도 미작성 | M(3) | M(3) | 강재거푸집 상세도 작성 제시 | 구조검토 및 시공상세도 작성 후 시공
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 터널공사 | 가시설 | 거푸집 | 내부 | 거푸집 | 상부(위) | 타설작업 | 붕괴 | 물체에 맞음 | 천단처짐 | M(3) | M(3) | 콘크리트 라이닝과 기존 굴착단면 사이 공극을 효율적으로 메꿈 | 보수공사로 인해 발생될 수 있는 교통사고 및 각종 안전사고
토목 | 터널 | 철도터널 | 토목 | 터널공사 | 가시설 | 거푸집 | 내부 | 거푸집 | 하부(아래) | 타설작업 | 기타 | 부딪힘 | 상세도 미작성 | M(3) | M(3) | 강재거푸집 상세도 작성제시 | 구조검토 및 시공상세도 작성 후 시공
토목 | 터널 | 철도터널 | 토목 | 터널공사 | 가시설 | 거푸집 | 내부 | 거푸집 | 하부(아래) | 타설작업 | 기타 | 부딪힘 | 상세도 미작성 | M(3) | M(3) | 강재거푸집 상세도 작성 제시 | 구조검토 및 시공상세도 작성 후 시공
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 터널공사 | 가시설 | 거푸집 | 내부 | 거푸집 | 상부(위) | 타설작업 | 붕괴 | 깔림 | 천단처짐 | M(3) | M(3) | 콘크리트 라이닝과 기존 굴착단면 사이 공극을 효율적으로 메꿈 | 보수공사로 인해 발생될 수 있는 교통사고 및 각종 안전사고
토목 | 댐 | 다목적댐 | 토목 | 터널공사 | 가시설 | 거푸집 | 내부 | 거푸집 | 상부(위) | 기타 | 기타 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설물 미비 | M(2) | M(3) | 라이닝폼 설치시 안전난간 및 작업발판을 설치하도록 도면에 명기 | 관련 상세도면에 따른 시공관리 철저
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 터널공사 | 가시설 | 거푸집 | 인접주변 | 거푸집 | 고소 | 인양작업 | 낙하 | 깔림 | 라이닝거푸집 인양작업시 지반의 지내력 부족 | L(2) | H(4) | 라이닝거푸집 인양작업시 지반의 지내력 확인 | 라이닝거푸집 인양작업시 지반의 지내력을 확인하여 넘어짐 위험요소 개선 (설계하중 이상의 장비투입시 재검토)
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 터널공사 | 가시설 | 거푸집 | 외부 | 거푸집 | 앞 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 거푸집 설치 및 타설기준 미준수 | M(3) | M(3) | 거푸집, 콘크리트 타설시 기준 준수토록 설계도서 명시 | 가설기준 및 콘크리트 타설 순서 및 시공속도 준수
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 터널공사 | 가시설 | 거푸집 | 내부 | 거푸집 | 고소 | 마감작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 터널 방수막 설치 작업용 대차에서 작업 시 안전시설 미 설치, 구명줄에 안전대 고리걸기 미 준수 | M(3) | H(4) | 터널 방수막 설치 작업용 대차에서 작업 시 안전시설 설치 및 구명줄에 안전대 고리걸기를 준수하도록 설계시방서에 명기 | 터널 방수막 설치 작업용 대차에서 작업 시작전 안전시설 설치상태 확인, 구명줄에 안전대 고리걸기 준수, 이상발견 시 즉시조치
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 터널공사 | 가시설 | 거푸집 | 인접주변 | 거푸집 | 고소 | 인양작업 | 낙하 | 깔림 | 라이닝거푸집 인양작업시 지반의 지내력 부족 | L(2) | H(4) | 라이닝거푸집 인양작업시 지반의 지내력 확인 | 라이닝거푸집 인양작업시 지반의 지내력을 확인하여 넘어짐 위험요소 개선 (설계하중 이상의 장비투입시 재검토)
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 터널공사 | 가시설 | 거푸집 | 내부 | 거푸집 | 고소 | 마감작업 | 없음 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 터널 방수막 설치 작업용 대차에서 작업 시 안전시설 미 설치, 구명줄에 안전대 고리걸기 미 준수 | M(3) | H(4) | 터널 방수막 설치 작업용 대차에서 작업 시 안전시설 설치 및 구명줄에 안전대 고리걸기를 준수하도록 설계시방서에 명기 | 터널 방수막 설치 작업용 대차에서 작업 시작전 안전시설 설치상태 확인, 구명줄에 안전대 고리걸기 준수, 이상발견 시 즉시조치
건축 | 건축물 | 문화 및 집회시설 | 토목 | 터널공사 | 가시설 | 거푸집 | 외부 | 거푸집 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 무너짐_거푸집측압 안전성 미검토 | H(3) | H(4) | 측압거푸집 안전성 검토 | 현장조건을 반영한 콘크리트타설계획도 작성
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 터널공사 | 가시설 | 거푸집 | 인접주변 | 거푸집 | 상부(위) | 타설작업 | 파열,파단 | 부딪힘 | 편하중 | M(2) | M(3) | 라이닝 콘크리트 타설 시 편압 발생 억제를 위해 좌우 대칭으로 동시에 단계적 타설 등 조치를 취하도록 제시 | 현장관리 철저
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 터널공사 | 가시설 | 거푸집 | 내부 | 거푸집 | 상부(위) | 타설작업 | 파열,파단 | 끼임 | 타설 시공계획 미흡 | M(3) | M(3) | 점검창 및 콘크리트 투입구 등이 명시된 강재거푸집 설치도면 작성 | 강재거푸집 구조검토 및 시공상세도 작성 후 시공
토목 | 터널 | 도로터널 | 토목 | 터널공사 | 가시설 | 거푸집 | 내부 | 거푸집 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안정성 미확인 및 임의시공 | L(2) | H(4) | 거푸집 구조계산서 작성 : 1회 타설속도, 분할타설 높이 고려 | 거푸집 체결상태 확인철저
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 터널공사 | 가시설 | 거푸집 | 내부 | 거푸집 | 상부(위) | 타설작업 | 파열,파단 | 끼임 | 타설 시공계획 미흡 | M(3) | M(3) | 점검창 및 콘크리트 투입구 등이 명시된 강재거푸집 설치도면 작성 | 강재거푸집 구조검토 및 시공상세도 작성 후 시공
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 터널공사 | 가시설 | 거푸집 | 내부 | 거푸집 | 상부(위) | 타설작업 | 파열,파단 | 끼임 | 타설 시공계획 미흡 | M(3) | M(3) | 점검창 및 콘크리트 투입구 등이 명시된 강재거푸집 설치도면 작성 | 강재거푸집 구조검토 및 시공상세도 작성 후 시공
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 터널공사 | 가시설 | 거푸집 | 내부 | 거푸집 | 하부(아래) | 타설작업 | 기타 | 부딪힘 | 상세도 미작성 | M(3) | M(3) | 강재거푸집 상세도 작성 제시 | 구조검토 및 시공상세도 작성 후 시공
토목 | 터널 | 철도터널 | 토목 | 터널공사 | 가시설 | 거푸집 | 내부 | 거푸집 | 지하 | 타설작업 | 붕괴 | 물체에 맞음 | 편하중 | M(2) | M(3) | 라이닝 콘크리트 타설 시 편압 발생 억제를 위해 좌우 대칭으로 동시에 단계적 타설 등 조치를 취하도록 제시 | 현장관리 철저
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 터널공사 | 가시설 | 거푸집 | 내부 | 거푸집 | 바닥 | 타설작업 | 파열,파단 | 깔림 | 강재거푸집 시공불량 및 작업차량 간섭 | M(2) | M(3) | 강재거푸짐 상세도 작성 및 강재거푸집 구조계산 | 안전시설물 및 공사차량 간섭여부 확인
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 터널공사 | 가시설 | 거푸집 | 외부 | 거푸집 | 고소 | 타설작업 | 파열,파단 | 떨어짐(분류불능) | 타설시공계획미흡 | M(3) | M(3) | 점검창, 콘크리트 투입구, 안전난간, 작업발판 등이 명시된 강재거푸집 설치도면 작성하고, 구조검토 수행하도록 도면 명시 및 거푸집 설치 및 해체 작업시 안전주의사항 도면에 명시 | 강재거푸집 구조검토 및 시공상세도 작성 후 시공
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 터널공사 | 가시설 | 거푸집 | 외부 | 거푸집 | 상부(위) | 타설작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안정성부족 | M(3) | M(3) | 측압을 고려한 환기구#3 벽체거푸집 구조검토 및 도면 작성 | 벽체거푸집 구조검토 및 시공상세도 작성 후 시공
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 터널공사 | 가시설 | 거푸집 | 외부 | 거푸집 | 상부(위) | 타설작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성부족 | M(3) | M(3) | 거푸집 구조안전성 검토 및 비계, 동바리설치, 콘크리트 타설 등 시공상세도면 작성하도록 도면에 명기 | 구조검토 및 시공상세도 작성 후 시공
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 터널공사 | 가시설 | 거푸집 | 외부 | 거푸집 | 상부(위) | 타설작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성부족 | M(3) | M(3) | 거푸집 구조안전성 검토 및 비계, 동바리설치, 콘크리트 타설 등 시공상세도면 작성하도록 도면에 명기 및 시공시 안전주의사항 명기 | 구조검토 및 시공상세도 작성 후 시공
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 터널공사 | 가시설 | 거푸집 | 외부 | 거푸집 | 상부(위) | 타설작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성부족 | M(3) | M(3) | 거푸집 구조안전성 검토 및 비계설치, 콘크리트 타설 등 시공상세도면 작성하도록 도면에 명기 및 시공시 안전주의사항 명기 | 구조검토 및 시공상세도 작성 후 시공
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 터널공사 | 가시설 | 거푸집 | 외부 | 거푸집 | 고소 | 타설작업 | 파열,파단 | 떨어짐(분류불능) | 타설시공계획미흡 | M(3) | M(3) | 점검창, 콘크리트 투입구, 안전난간, 작업발판 등이 명시된 강재거푸집 설치도면 작성하고, 구조검토 수행하도록 도면 명시 및 거푸집 설치 및 해체 작업시 안전주의사항 도면에 명시 | 강재거푸집 구조검토 및 시공상세도 작성 후 시공
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 터널공사 | 가시설 | 거푸집 | 외부 | 거푸집 | 고소 | 타설작업 | 파열,파단 | 떨어짐(분류불능) | 타설시공계획미흡 | M(3) | M(3) | 점검창, 콘크리트 투입구, 안전난간, 작업발판 등이 명시된 강재거푸집 설치도면 작성 | 강재거푸집 구조검토 및 시공상세도 작성 후 시공
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 터널공사 | 가시설 | 거푸집 | 외부 | 거푸집 | 상부(위) | 타설작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안정성부족 | M(3) | M(3) | 측압을 고려한 환기구#4 벽체거푸집 구조검토 및 도면 작성 | 벽체거푸집 구조검토 및 시공상세도 작성 후 시공
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 터널공사 | 가시설 | 거푸집 | 외부 | 거푸집 | 상부(위) | 타설작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안정성부족 | M(3) | M(3) | 측압을 고려한 개착BOX 벽체거푸집 구조검토 및 도면 작성 | 벽체거푸집 구조검토 및 시공상세도 작성 후 시공
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 터널공사 | 가시설 | 거푸집 | 인접주변 | 거푸집 | 바닥 | 타설작업 | 파열,파단 | 부딪힘 | 구조안전성 부족 | L(2) | H(4) | 측압을 고려한 벽체 거푸집 구조검토 및 1회 타설높이, 속도를 도면에 명시 | 거푸집에 대한 설치 상세도 및 안전시설을 확보한 시공계획을 수립
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 터널공사 | 가시설 | 거푸집 | 인접주변 | 거푸집 | 바닥 | 설치작업 | 파열,파단 | 부딪힘 | 구조안전성 부족 | L(2) | H(4) | 측압을 고려한 벽체 거푸집구조검토 및 1회 타설높이, 속도를 도면에 명시 | 거푸집에 대한 설치 상세도 및 안전시설을 확보한 시공계획을 수립
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 터널공사 | 가시설 | 거푸집 | 내부 | 거푸집 | 상부(위) | 타설작업 | 붕괴 | 물체에 맞음 | 천단처짐 | M(3) | M(3) | 콘크리트 라이닝과 기존 굴착단면 사이 공극을 효율적으로 메꿈 | 보수공사로 인해 발생될 수 있는 교통사고 및 각종 안전사고