## Sheet1
시설물 종류 대분류 | 시설물 종류 중분류 | 시설물 종류 소분류 | 공종 대분류 | 공종 중분류 | 위험발생 객체 대분류 | 위험발생 객체 중분류 | 위험발생 위치 대분류 | 위험발생 위치 중분류 | 위험발생 위치 소분류 | 작업 프로세스 | 물적 피해 | 인적 피해 | 사고 원인 | 사고 가능성 | 사고 심각성 | 설계 단계 | 시공 단계
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 터널공사 | 토사 및 암반 | 터널 천단부 | 내부 | 터널 천단부 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 응력집중 | M(2) | M(3) | 취약구간 보강재 추가설치 및 계측결과에 따른 안전성 확인 | 계측 관리를 통해 관통부 인근 안정성 검증
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 터널공사 | 토사 및 암반 | 터널 천단부 | 내부 | 터널 천단부 | 상부(위) | 굴착작업 | 탈락 | 물체에 맞음 | 천단 침하 | M(2) | M(2) | 천단침하 계측을 통해 이상 징후 발견 시 계측관리 기준에 따른 1차 지보재 보강 | 계측 관리를 통해 터널 안정성 검증
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 터널공사 | 토사 및 암반 | 터널 천단부 | 내부 | 터널 천단부 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 선행 막장 천단부 암반 불안정 | M(3) | M(3) | 시공 중 용수, 절리발달 상태 등을 면밀히 점검하여 터널 지보공 보강 | 전방조사(TSP 탐사, 선진수평시추) 시행
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 터널공사 | 토사 및 암반 | 터널 천단부 | 내부 | 터널 천단부 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지하수 침투 | M(3) | H(4) | 선진수평시추조사, 수발공 설치 및 프리그라우팅 시공, 터널계측 실시 | 선진수평보링을 통한 용출수 과다구간 예측,
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 터널공사 | 토사 및 암반 | 터널 천단부 | 내부 | 터널 천단부 | 하부(아래) | 타설작업 | 붕괴 | 깔림 | 천단침하 | M(3) | M(3) | 숏크리트 급결제 적용을 통한 초기강도 발현, 숏크리트 및 록볼트 강도시험 실시 | 1차지보재(숏크리트, 록볼트) 시공순서 명시 및 급결제 사용
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 터널공사 | 토사 및 암반 | 터널 천단부 | 내부 | 터널 천단부 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 응력집중 | H(4) | M(3) | 양호한 지반조건의 관통위치 계획 및 관통 전 보강계획 수립 | 관통부 시공계획 및 보강계획 수립을 통한 안전사고 예방
토목 | 터널 | 도로터널 | 토목 | 터널공사 | 토사 및 암반 | 터널 천단부 | 내부 | 터널 천단부 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 조도 미확보 | L(1) | M(3) | - | 작업시 소요조도 확보
토목 | 터널 | 도로터널 | 토목 | 터널공사 | 토사 및 암반 | 터널 천단부 | 내부 | 터널 천단부 | 상부(위) | 설치작업 | 낙하 | 깔림 | 앵커 정착력 부족 | L(1) | H(4) | - | 앵커구근형성 여부 및 인발시험으로 앵커력 확인
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 터널공사 | 토사 및 암반 | 터널 천단부 | 외벽 | 터널 천단부 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 암반 토피고 부족 | M(3) | H(4) | 강관다단그라우팅 2열 보강 적용 | -
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 터널공사 | 토사 및 암반 | 터널 천단부 | 외부 | 터널 천단부 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 천단부 응력 집중 | M(2) | H(4) | 양호한 지반조건의 관통위치 계획 및 관통 전 보강계획 수립 | -
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 터널공사 | 토사 및 암반 | 터널 천단부 | 외벽 | 터널 천단부 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 암반 토피고 부족 | M(3) | H(4) | 강관 다단그라우팅 (ø60.5, 12m) 2열 보강 적용 | -
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 터널공사 | 토사 및 암반 | 터널 천단부 | 내부 | 터널 천단부 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 터널 굴착 중 지보성능 미흡으로 인한 천단부 붕락사고 발생 | M(3) | M(3) | 고강도 숏크리트(35MPa) 적용을 통한 지보성능 확보로 굴착중 붕락사고 발생 예방 | 숏크리트 분사시 시공순서, 규정두께 준수 및 타설후 타설면 부착상태 검측
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 터널공사 | 토사 및 암반 | 터널 천단부 | 내부 | 터널 천단부 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 도심지 지반불량구간 지보재 보강효과 미흡으로 인한 낙반사고 발생 | M(3) | M(3) | 고성능 격자지보재 적용 및 지보공 상세도면 작성을 통한 낙반사고 사전예방 | 격자지보재의 품질확인 및 반입관리, 격자지보재 용접부위 결속력 테스트 수행
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 터널공사 | 토사 및 암반 | 터널 천단부 | 내부 | 터널 천단부 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 2-Arch 정거장 터널 종점 마감벽 불규칙 절리에 의한 낙반사고 발생 | M(3) | M(3) | 마감벽 보강록볼트 및 막장면 숏크리트 보강을 통한 지보성능 증대 | 록볼트 간격 준수 및 정착상태 확인 및 숏크리트 품질 테스트 수행
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 터널공사 | 토사 및 암반 | 터널 천단부 | 내부 | 터널 천단부 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 2-Arch 확폭터널구간 록볼트 근입심도 부족으로 인한 낙반사고 발생 | M(3) | M(3) | 록볼트 길이를 4m에서 5m로 확대적용하여 길이부족에 의한 낙반사고 발생 예방 | 록볼트 축진재 누수 및 정착상태 확인 및 록볼트 설치간격, 정착방법 준수
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 터널공사 | 토사 및 암반 | 터널 천단부 | 내부 | 터널 천단부 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 터널 굴착공사 중 심층풍화대 천단부 붕괴사고 발생 | M(3) | H(4) | 강관보강 그라우팅+링컷분할 기계굴착 공법 적용을 통한 천단부 붕괴사고 예방 | 그라우팅 주입재 양생시간 준수 및 천공시 막장 천단부 지질상황 파악
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 터널공사 | 토사 및 암반 | 터널 천단부 | 내부 | 터널 천단부 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 인접공구 관통부 보강계획 미흡으로 인한 붕락사고 발생 | M(3) | M(3) | 마감벽 숏크리트+록볼트+천단부 훠폴링 보강으로 관통부 무너짐 사전예방 | 시공전 타공구와 시공계획 상세 협의 및 숏크리트 시공순서, 규정두께 준수
토목 | 터널 | 도로터널 | 토목 | 터널공사 | 토사 및 암반 | 터널 천단부 | 내부 | 터널 천단부 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 응력 집중 | M(2) | M(3) | 양호한 지반조건의 관통위치 계획 및 관통 전 보강계획 수립 | 계측 관리를 통해 관통부 인근 안정성 검증
토목 | 터널 | 도로터널 | 토목 | 터널공사 | 토사 및 암반 | 터널 천단부 | 내부 | 터널 천단부 | 고소 | 굴착작업 | 기타 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설물 미비 | M(3) | M(3) | 고정식 안전계단 및 작업대 조명시설 설치 | 안전계단 설치에 대한 관리감독
토목 | 터널 | 도로터널 | 토목 | 터널공사 | 토사 및 암반 | 터널 천단부 | 내부 | 터널 천단부 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 물체에 맞음 | 천단 침하 | M(2) | M(3) | 숏크리트 급결제 적용을 통한 조기강도 발현, 숏크리트 및 록볼트 시공순서 명시 | 시험배합을 통한 현장적용 재료의 품질기준 적합유무 확인
토목 | 터널 | 도로터널 | 토목 | 터널공사 | 토사 및 암반 | 터널 천단부 | 내부 | 터널 천단부 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 물체에 맞음 | 천단 침하 | M(2) | M(3) | 천단침하 계측을 통해 이상 징후 발견 시 계측관리 기준에 따른 1차 지보재 보강 | 계측 관리를 통해 터널 안정성 검증
토목 | 터널 | 도로터널 | 토목 | 터널공사 | 토사 및 암반 | 터널 천단부 | 내부 | 터널 천단부 | 상부(위) | 굴착작업 | 탈락 | 물체에 맞음 | 품질관리 미흡 | M(2) | M(3) | 고압호수 수시 점검 및 그라우팅 주입 시 주입압력을 확인 | 시공전 고압호수 및 적정한 주입압 확인 후 시공
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 터널공사 | 토사 및 암반 | 터널 천단부 | 외벽 | 터널 천단부 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 암반 토피고 부족 | M(3) | H(4) | (직천공)대구경 강관 보강그라우팅(L=12m) 6m간격(2열) 적용 | -
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 터널공사 | 토사 및 암반 | 터널 천단부 | 인접주변 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 단층파쇄대 | M(2) | L(4) | 지반보강을 적용한 지보패턴 적용 및 시공시 전방 지반예측 방안 제시 | 굴착중 계측관리 철저
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 터널공사 | 토사 및 암반 | 터널 천단부 | 외부 | 터널 천단부 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 모르타르 분출 | M(2) | M(2) | 터널 상부 록볼트 시공 모르타르 주입 작업시 주의사항 제시 | 작업자 교육 및 시공관리 철저
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 터널공사 | 토사 및 암반 | 터널 천단부 | 외부 | 터널 천단부 | 상부(위) | 장약 및 발파작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 천단부 부석 낙하 | M(2) | M(3) | 발파 및 숏크리트 작업시 터널 천단부 부석처리 주의사항 제시 | 부석처리 시공관리 철저
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 터널공사 | 토사 및 암반 | 터널 천단부 | 내부 | 터널 천단부 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 석회암, 풍화암 단층 파쇄대 | M(3) | H(4) | 단층 파쇄대 구간 보강대책으로 강관다단 그라우팅 설치 | 시공관리 대책 수립
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 터널공사 | 토사 및 암반 | 터널 천단부 | 내부 | 터널 천단부 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 붕괴위험요인 안전대책 미준수 | L(2) | H(4) | 터널 붕괴 위험요인별 안전대책 제시 | 천단부 계측관리 철저
토목 | 터널 | 철도터널 | 토목 | 터널공사 | 토사 및 암반 | 터널 천단부 | 내부 | 터널 천단부 | 하부(아래) | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 굴착면 숏크리트 강도저하로 인한 지보성능 부족 | M(3) | M(3) | 고강도 숏크리트(35MPa) 적용 | 숏크리트 B/P용 골재 반입시 품질관리 철저 및 시험시공을 통한 강도확인 후 시공
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 터널공사 | 토사 및 암반 | 터널 천단부 | 외부 | 터널 천단부 | 지하 | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 철근자중 및 이상응력 | M(2) | M(3) | 철근 처짐 방지용 앵커 적용 | 철근배근 시공관리 철저
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 터널공사 | 토사 및 암반 | 터널 천단부 | 내부 | 터널 천단부 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 물체에 맞음 | 지압판 및 너트 불량 | L(2) | H(4) | 락볼트 설치 시 선단에 지압판과 너트를 끼워 낙하방지 | 철근처짐 방지용 앵커 사용
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 터널공사 | 토사 및 암반 | 터널 천단부 | 내부 | 터널 천단부 | 상부(위) | 타설작업 | 기타 | 물체에 맞음 | 숏크리트 비산 | M(2) | H(4) | 분사작업절차 준수(측벽→상부), 분사작업 하부 출입금지 | 적정 장비 사용, 통행로 평탄성 확보, 작업자와 장비는 일정거리 유지하며 이동
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 터널공사 | 토사 및 암반 | 터널 천단부 | 내부 | 터널 천단부 | 앞 | 굴착작업 | 기타 | 질식 | 유해가스노출 | M(3) | H(4) | 환기위한 환풍기 설치, 산소농도 및 유해가스 실시간 측정, 게시 | 작업 전 및 작업 중 적정공기상태가 유지되도록 환기
토목 | 터널 | 도로터널 | 토목 | 터널공사 | 토사 및 암반 | 터널 천단부 | 내부 | 터널 천단부 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 접합부 탈락 | L(2) | M(3) | 앵커볼트와 방수앵커의 접합부 인장력을 3개이상 시험하여 평가 | 터널 안전작업 계획 수립
토목 | 터널 | 도로터널 | 토목 | 터널공사 | 토사 및 암반 | 터널 천단부 | 내부 | 터널 천단부 | 상부(위) | 설치작업 | 낙하 | 부딪힘 | 부석정리 불량 | L(2) | H(4) | 굴착 순서도에 발파후 부석정리를 2차에 걸처 진행 부석 낙하 위험 제거 | 터널 안전작업 계획 수립
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 터널공사 | 토사 및 암반 | 터널 천단부 | 내부 | 터널 천단부 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 단층파쇄대 통과구간 지보조치 미흡 | M(3) | H(4) | 단층파쇄대 통과구간 강관보강그라우팅 시공 | 그라우팅 주입재 양생시간 준수 및 천공시 막장 천단부 지질상황 파악
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 터널공사 | 토사 및 암반 | 터널 천단부 | 내부 | 터널 천단부 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 해저 단층대 굴착시 선행 변위 발생으로 인한 터널 붕괴 | H(3) | H(4) | 해저 단층대 통과구간 선행 변위계 설치를 통한 계측계획 설계 반영 | 상시 계측을 통한 변위관리 및 붕괴 조짐 발견시 즉시 보강
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 터널공사 | 토사 및 암반 | 터널 천단부 | 내부 | 터널 천단부 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 해저터널 펌프실 구간 미시추로 인한 공사중 붕괴사고 위험 | H(3) | H(3) | 펌프실 구간에 대한 선진 수평 시추조사 반영 | 선진수평 시추조사시 장비 주변 접근금지 및 지반조건 확인 후 보강공법 선정
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 터널공사 | 토사 및 암반 | 터널 천단부 | 내부 | 터널 천단부 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지보조치 미흡 | M(3) | M(3) | 고강도 숏크리트 (35MPa) 사용 | 고강도 숏크리트 적용으로 지보성능 확보
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 터널공사 | 토사 및 암반 | 터널 천단부 | 내부 | 터널 천단부 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 심층풍화대구간 터널 굴착에 따른 지표침하 발생 | H(3) | H(3) | 지표침하계 설치로 터널 굴착에 따른 침하관리 및 안전성 확보 | 상시계측을 통한 침하관리 및 침하 발생시 즉시 보강수행
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 터널공사 | 토사 및 암반 | 터널 천단부 | 내부 | 터널 천단부 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 이형봉강 장대록볼트 취급 미흡 | M(3) | M(3) | 경량화가 가능한 케이블볼트(L=10m) 적용 | 케이블볼트 설치간격, 정착방법, 정착상태 상시 확인 수행
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 터널공사 | 토사 및 암반 | 터널 천단부 | 내부 | 터널 천단부 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 장거장 3아치터널 굴착중 지보성능 미흡 | M(3) | M(3) | 고강도 숏크리트(35MPa) 적용 | 분사 시 시공순서, 규정두께 준수 및 숏크리트 타설면 부착상태 검측
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 터널공사 | 토사 및 암반 | 터널 천단부 | 내부 | 터널 천단부 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 본선-펌프실 접속부 보강미흡으로 인한 붕괴사고 | H(3) | H(3) | 지보패턴을(SP-1 → SRP-1)을 변경하여 지보성능 증대 | 지보재 품질확인, 관리철저 및 지보공 시공순서, 시공방법 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 터널공사 | 토사 및 암반 | 터널 천단부 | 내부 | 터널 천단부 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 연직갱~횡갱 접속부 보강 미흡으로 인한 붕괴 위험 | H(3) | H(3) | 연직갱~횡갱 접속부 훠폴링 및 보강 록볼트 추가 반영 | 록볼트 설치간격, 정착방법 준수 및 충진재 누수상태 확인
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 터널공사 | 토사 및 암반 | 터널 천단부 | 내부 | 터널 천단부 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | P3A-3,4 확폭 굴착시 지지력 검토 미흡 | M(3) | M(3) | 지보패턴 P3A-3,4 중앙터널 강관보강그라우팅 적용 | 그라우팅 주입재 양생시간 준수 및 터널 굴착시 지질상황 파악
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 터널공사 | 토사 및 암반 | 터널 천단부 | 인접주변 | 터널 천단부 | 상부(위) | 굴착작업 | 기타 | 깔림 | 심층풍화대구간 굴착시 지반침하로 인한 사고 위험 | H(3) | H(3) | 심층풍화대구간 보강계획 수립 | 굴착후 계측기 즉시설치 및 가동상태 점검
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 터널공사 | 토사 및 암반 | 터널 천단부 | 내부 | 터널 천단부 | 상부(위) | 마감작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 고압호수파열에 의한 작업자 충돌 | H(4) | L(2) | 라우팅 작업 전 고압호수 품질 확인 및 해당 주입재의 주입시간, 주입압력, 주입량 등을 정확히 확인 후 시공하도록 설계도서에 반영 | 시공전 고압호수 및 적정한 주입압 확인 후 시공
토목 | 터널 | 도로터널 | 토목 | 터널공사 | 토사 및 암반 | 터널 천단부 | 내부 | 터널 천단부 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 안전성 검토 미흡 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 터널 지보재 관련 구조계산서 적용(라이닝 검토)
토목 | 터널 | 도로터널 | 토목 | 터널공사 | 토사 및 암반 | 터널 천단부 | 내부 | 터널 천단부 | 상부(위) | 타설작업 | 붕괴 | 깔림 | 타설 작업방법 및 순서 미준수 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 시공계획서에 의한 타설순서 준수상태 확인
토목 | 터널 | 도로터널 | 토목 | 터널공사 | 토사 및 암반 | 터널 천단부 | 내부 | 터널 천단부 | 상부(위) | 굴착작업 | 낙하 | 깔림 | 부석제거 미흡 | M(3) | M(3) | 부석방지용 안전망 설치위한 설계도면 반영 | 작업전 부석제거 확인
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 터널공사 | 토사 및 암반 | 터널 천단부 | 내부 | 터널 천단부 | 상부(위) | 굴착작업 | 낙하 | 깔림 | 터널 직상부 지반침하 | M(2) | M(3) | 도심지 민가 직하부 통과구간은 비배수터널로 전면 방수쉬트 적용 | 방수쉬트 이음부 연결 시공상태 확인
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 터널공사 | 토사 및 암반 | 터널 천단부 | 내부 | 터널 천단부 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지반조건이 불량한 풍화대 통과시 이상변위 발생 | M(2) | H(4) | 대심도 터널정거장 상부 풍화대 구간 지반보강효과가 우수한 대구경 강관보강그라우팅 3열 보강 적용 | 강관보강그라우팅 품질 및 시공관리 철저
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 터널공사 | 토사 및 암반 | 터널 천단부 | 내부 | 터널 천단부 | 상부(위) | 굴착작업 | 낙하 | 깔림 | 터널단면 확대시 천단부 낙석 | M(2) | H(4) | TBM 굴착위치를 중앙으로 배치하여 낙반위험 감소 및 확대단면 안정성 확보 | 터널 단면 확대시 낙반위험 확인 및 작업자 보호
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 터널공사 | 토사 및 암반 | 터널 천단부 | 내부 | 터널 천단부 | 상부(위) | 굴착작업 | 낙하 | 깔림 | 터널내 변위 과다발생 및 낙석 | L(1) | H(4) | 공사중 터널 자동계측 시스템 및 CCTV 설치로 실시간 모니터링 계획 수립 | 굴착중 계측관리 철저
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 터널공사 | 토사 및 암반 | 터널 천단부 | 내부 | 터널 천단부 | 지하 | 굴착작업 | 탈락 | 깔림 | 천단부 부석 낙하 | M(2) | M(3) | 발파 및 숏크리트 작업시 터널 천단부 부석정리 주의사항 제시 | 부석처리 시공관리 철저
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 터널공사 | 토사 및 암반 | 터널 천단부 | 내부 | 터널 천단부 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 풍화대, 단층파쇄대 등 지층불량구간 통과 | M(2) | H(4) | 5패턴 이하 지층불량구간에 지보재 강성이 우수한 고강도 숏크리트(fck=35MPa) 적용 | 숏크리트 품질관리 및 시공관리 철저
토목 | 터널 | 도로터널 | 토목 | 터널공사 | 토사 및 암반 | 터널 천단부 | 내부 | 터널 천단부 | 상부(위) | 타설작업 | 붕괴 | 깔림 | 천단부 처짐 | M(2) | M(3) | 공극발생에 대비하여 공기 구멍을 설치하고 콘크리트 타설 후 그라우트를 주입 하도록 설계 도서에 표기 | 라이닝 균열 및 누수 발생 시 균열 및 누수 형태에 따라 적절한 공법을 선정하여 감독관의 승인을 득한 후 시공 실시
토목 | 터널 | 도로터널 | 토목 | 터널공사 | 토사 및 암반 | 터널 천단부 | 내부 | 터널 천단부 | 상부(위) | 정리작업 | 낙하 | 깔림 | 피난연결통로 접속부 등 보강작업 시 부석 낙하에 의한 사고 우려 | H(4) | H(4) | 터널 굴착 직후 부석제거 및 면정리 실시(숏크리트 강도) | 시공관리 철저
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 터널공사 | 토사 및 암반 | 터널 천단부 | 내부 | 터널 천단부 | 상부(위) | 타설작업 | 붕괴 | 깔림 | 천단처짐 | M(3) | M(3) | 콘크리트 라이닝과 기존 굴착단면 사이 공극을 효율적으로 메꿈 | 보수공사로 인해 발생될 수 있는 교통사고 및 각종 안전사고
토목 | 터널 | 도로터널 | 토목 | 터널공사 | 토사 및 암반 | 터널 천단부 | 내부 | 터널 천단부 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 연결로(Ramp-A) 터널 진천천 하부 통과구간 복개구조물 침하 | L(2) | H(4) | 암반 토피고 확보 및 강관다단 그라우팅 보강으로 통과구간 안정성 확보 | 복개구조물, 터널의 계측관리 철저
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 터널공사 | 토사 및 암반 | 터널 천단부 | 내부 | 터널 천단부 | 상부(위) | 장약 및 발파작업 | 기타 | 물체에 맞음 | 천단부 부석 낙하 | M(2) | M(3) | 발파 및 숏크리트 작업시 터널 천단부 부석처리 주의사항 제시 | 발파 및 숏크리트 작업시 터널 천단부 부석처리 주의사항 제시
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 터널공사 | 토사 및 암반 | 터널 천단부 | 인접주변 | 터널 천단부 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 접속부 강성 차이에 따른응력집중 | M(3) | H(4) | 갱내 강관 삽입형 수평제트그라우팅 보강 | 계측관리 철저
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 터널공사 | 토사 및 암반 | 터널 천단부 | 인접주변 | 터널 천단부 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 관통부 응력집중 | M(2) | H(4) | 최소토피고 1.5D 확보, 막장면 숏크리트 및 강관보강 | 계측관리 철저
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 터널공사 | 토사 및 암반 | 터널 천단부 | 내부 | 터널 막장면 | 지하 | 타설작업 | 붕괴 | 깔림 | 공사중 안전대책 미미 | M(2) | M(3) | 철근처짐 방지 앵커 적용 | 시공관리 철저
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 터널공사 | 토사 및 암반 | 터널 천단부 | 내부 | 터널 천단부 | 상부(위) | 타설작업 | 붕괴 | 깔림 | 토사층, 대단면 굴착 | M(2) | H(4) | 지보재 강성이 우수한 고강도숏크리트 적용 및 조기타설 | 지보재 강성이 우수한 고강도숏크리트 적용 및 조기타설
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 터널공사 | 토사 및 암반 | 터널 천단부 | 내부 | 터널 천단부 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지질이상대 정거장 위치 | M(2) | H(4) | 지반보강을 적용한 지보패턴 적용 및 시공시 전방 지반예측 방안 제시 | 지반보강을 적용한 지보패턴 적용 및 시공시 전방 지반예측 방안 제시
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 터널공사 | 토사 및 암반 | 터널 천단부 | 내부 | 터널 천단부 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지질이상대 정거장 위치 | M(2) | H(4) | 지반보강을 적용한 지보패턴 적용 및 시공시 전방 지반예측 방안 제시 | 지반보강을 적용한 지보패턴 적용 및 시공시 전방 지반예측 방안 제시
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 터널공사 | 토사 및 암반 | 터널 천단부 | 내부 | 터널 천단부 | 상부(위) | 타설작업 | 붕괴 | 깔림 | 토사층, 대단면 굴착 | M(2) | H(4) | 지보재 강성이 우수한 고강도숏크리트 적용 및 조기타설 | 지보재 강성이 우수한 고강도숏크리트 적용 및 조기타설
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 터널공사 | 토사 및 암반 | 터널 천단부 | 내부 | 터널 천단부 | 상부(위) | 장약 및 발파작업 | 기타 | 물체에 맞음 | 천단부 부석 낙하 | M(2) | M(3) | 발파 및 숏크리트 작업시 터널 천단부 부석처리 주의사항 제시 | 발파 및 숏크리트 작업시 터널 천단부 부석처리 주의사항 제시
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 터널공사 | 토사 및 암반 | 터널 천단부 | 내부 | 터널 천단부 | 상부(위) | 굴착작업 | 탈락 | 물체에 맞음 | 천단부 부석 낙하 | M(2) | M(3) | 발파 및 숏크리트 작업시 터널 천단부 부석처리 주의사항 제시 | 부석처리 시공관리 철저
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 터널공사 | 토사 및 암반 | 터널 천단부 | 내부 | 터널 천단부 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지질이상대 정거장 위치 | M(2) | H(4) | 지반보강을 적용한 지보패턴 적용 및 시공시 전방 지반예측 방안 제시 | 굴착중 계측관리 철저
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 터널공사 | 토사 및 암반 | 터널 천단부 | 내부 | 터널 천단부 | 상부(위) | 굴착작업 | 기타 | 없음 | 터널 직상부 도로침하 | M(3) | M(2) | 지표침하계, 변형률계 및 구조물 경사계 등 계측계획 수립 | 해당구간 통과시까지 계측관리 철저
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 터널공사 | 토사 및 암반 | 터널 천단부 | 내부 | 터널 천단부 | 상부(위) | 장약 및 발파작업 | 기타 | 물체에 맞음 | 천단부 부석 낙하 | M(2) | M(3) | 발파 및 숏크리트 작업시 터널 천단부 부석처리 주의사항 제시 | 부석처리 시공관리 철저
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 터널공사 | 토사 및 암반 | 터널 천단부 | 내부 | 터널 천단부 | 상부(위) | 장약 및 발파작업 | 기타 | 물체에 맞음 | 천단부 부석 낙하 | M(2) | M(3) | 발파 및 숏크리트 작업시 터널 천단부 부석처리 주의사항 제시 | 부석처리 시공관리 철저
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 터널공사 | 토사 및 암반 | 터널 천단부 | 내부 | 터널 천단부 | 상부(위) | 굴착작업 | 탈락 | 물체에 맞음 | 천단부 부석 낙하 | M(2) | M(3) | 발파 및 숏크리트 작업시 터널 천단부 부석처리 주의사항 제시 | 부석처리 시공관리 철저
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 터널공사 | 토사 및 암반 | 터널 천단부 | 내부 | 터널 천단부 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 암반 토피고 부족 | M(3) | H(4) | 대구경 강관보강그라우팅 적용 각 토질별, 굴착형태별의 굴착 및 보강순서도 도면에 제시 | -
토목 | 터널 | 철도터널 | 토목 | 터널공사 | 토사 및 암반 | 터널 천단부 | 내부 | 터널 천단부 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 막장면 파쇄대 구간의 보강 부족 | M(2) | H(4) | 파쇄대 구간 보강대책으로 대구경 강관다단 그라우팅 설치 | 시공관리 대책수립
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 터널공사 | 토사 및 암반 | 터널 천단부 | 내부 | 터널 천단부 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 막장면 파쇄대 구간의 보강 부족 | M(2) | H(4) | 파쇄대 구간 보강대책으로 대구경 강관다단 그라우팅 설치 | 시공관리 대책수립
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 터널공사 | 토사 및 암반 | 터널 천단부 | 외벽 | 터널 천단부 | 상부(위) | 타설작업 | 탈락 | 물체에 맞음 | 여굴의 과댜 | M(1) | H(1) | 강섬유 보강 숏크리트 공법 적용( 강성 및 보강효과 증진) | -
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 터널공사 | 토사 및 암반 | 터널 천단부 | 내부 | 터널 천단부 | 상부(위) | 타설작업 | 붕괴 | 깔림 | 천단부 처짐 | M(2) | M(3) | 공극발생에 대비하여 공기 구멍 설치, 콘크리트 타설, 그라우트 주입 관련 순서도 설계 도면 반영 | 라이닝 균열 및 누수 발생 시 균열 및 누수 형태에 따라 적절한 공법을 선정하여 감독관의 승인을 득한 후 시공 실시
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 터널공사 | 토사 및 암반 | 터널 천단부 | 내부 | 터널 천단부 | 상부(위) | 타설작업 | 붕괴 | 깔림 | 천단침하 | H(3) | H(3) | 시공단계 저감대책 | 숏크리트 급결제 사용 및 강도시험
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 터널공사 | 토사 및 암반 | 터널 천단부 | 내부 | 터널 천단부 | 상부(위) | 부설 및 다짐작업 | 붕괴 | 깔림 | 터널 상부 다짐 및 뒷채움 불량 | L(2) | L(3) | 터널 상부 다짐 및 뒷채움의 방법, 시공순서도를 도면에 반영 | 터널 상부 다짐에 사용되는 장비로 인한 상재하중 증가로 붕괴위험에 따른 하중관리 철저
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 터널공사 | 토사 및 암반 | 터널 천단부 | 내부 | 터널 천단부 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 물체에 맞음 | 내부굴착 중 상부 낙반 발생에 따른 사고 | M(3) | H(4) | 강섬유보강 고강도 숏크리트 적용 | 분사시 시공순서 및 규정두께 준수
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 터널공사 | 토사 및 암반 | 터널 천단부 | 내부 | 터널 천단부 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지하공간 및 수직구 굴착시 상세 시공순서 미수립으로 인한 사고 | M(2) | H(4) | 지하공간, 수직구에 대한 굴착 및 보강순서도 작성 | 굴착 및 보강 시공순서 준수 및 작업전 낙반, 뜬돌 제거
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 터널공사 | 토사 및 암반 | 터널 천단부 | 내부 | 터널 천단부 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 내부굴착 공사중 지질 이상대 조우시 붕락사고 | M(3) | M(3) | 다중채널 반사법 탐사를 통한 사전예측 | 이상대 발견시 지보패턴 변경을 통한 보강 수행
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 터널공사 | 토사 및 암반 | 터널 천단부 | 내부 | 터널 천단부 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 록볼트 시공중 또는 시공후 계측관리 미흡으로 인한 사고 | M(2) | H(4) | 록볼트에 대한 계측계획 수립 | 시공중, 시공후 위치, 깊이 등 시공정밀도 확인
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 터널공사 | 토사 및 암반 | 터널 천단부 | 내부 | 터널 천단부 | 하부(아래) | 타설작업 | 붕괴 | 물체에 맞음 | 숏크리트 타설시 안정성 미확보로 인한 낙반사고 | M(3) | M(3) | 숏크리트 급결제 적용을 통한 조기강도 확보 및 리바운드 감소대책 수립 | 숏크리트 타설 전 천단부 부석 제거 및 타설상태 확인
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 터널공사 | 토사 및 암반 | 터널 천단부 | 내부 | 터널 천단부 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지하공간 굴착중 지질 이상대등 조우에 의한 사고 | M(2) | H(4) | 지하공간에 대한 시공중 계측계획 수립 | 계측 데이터 확인 후 이상시 즉시 조치 후 공사수행
건축 | 건축물 | 노유자시설 | 토목 | 터널공사 | 토사 및 암반 | 터널 천단부 | 외부 | 터널 천단부 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 천단부 응력 집중 | M(2) | H(4) | 양호한 지반조건의 관통위치 계획 및 관통 전 보강계획 수립 | -
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 터널공사 | 토사 및 암반 | 터널 천단부 | 내부 | 터널 천단부 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 내부 굴착공사 중 지보재 성능 미흡으로 인한 붕락사고 | M(2) | H(4) | 설치 즉시 지보성능 발휘 가능한 튜브형 강관 록볼트 적용 | 록볼트 작업 하부 접근 통제 실시
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 터널공사 | 토사 및 암반 | 터널 천단부 | 내부 | 터널 천단부 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 상부 단계별 굴착시 발파 영향으로 인한 지하공간 붕괴사고 | M(2) | H(4) | 욕망산 제거시 굴착단계별 지하공간 안전성 검토 수행 | 상부 발파 수행시 지하공간 하부 작업자 대피 실시
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 터널공사 | 토사 및 암반 | 터널 천단부 | 내부 | 터널 천단부 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 암반 토피고 부족 | M(3) | H(4) | 대구경 강관보강그라우팅 적용 각 토질별, 굴착형태별의 굴착 및 보강순서도 도면에 제시 | 시공중 막장지반 전방탐사 반영으로 고수압 위험구간 사전탐비 및 조치
산업환경설비 | 산업생산시설 | 석유화학공장 | 토목 | 터널공사 | 토사 및 암반 | 터널 천단부 | 내부 | 터널 천단부 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 터널 갱구부 사면활동 | M(3) | M(3) | 갱구부 보강도 작성 및 시공 중 지반조건 확인 후 시공 | 갱구 배면 임시비탈면 보강(숏크리트, 록볼트 설치) 대책 반영
산업환경설비 | 산업생산시설 | 석유화학공장 | 토목 | 터널공사 | 토사 및 암반 | 터널 천단부 | 내부 | 터널 천단부 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 터널 천단부 단층파쇄대 | M(2) | H(4) | 터널 굴착공법 검토 | 지반조사결과로 적절한 심도를 결정
산업환경설비 | 산업생산시설 | 석유화학공장 | 토목 | 터널공사 | 토사 및 암반 | 터널 천단부 | 내부 | 터널 천단부 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 터널 갱구부 붕괴 | M(2) | H(4) | 흙막이 가시설 시공순서도 작성 | 갱구부 보강상세도 작성
산업환경설비 | 산업생산시설 | 석유화학공장 | 토목 | 터널공사 | 토사 및 암반 | 터널 천단부 | 내부 | 터널 천단부 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 추진,도달구 시공시 수직도 관리방안 | L(2) | H(4) | 흙막이 상세도 및 계측기 설치 계획도 작성 | 굴착시 수직도 및 지지층 관리
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 터널공사 | 토사 및 암반 | 터널 천단부 | 인접주변 | 터널 천단부 | 상부(위) | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 천단 침하 | M(3) | M(3) | 콘크리트 라이닝 타설후 천단부 처짐에 의한 공극 및 균열발생시 보강 방법 명시 | 라이닝 콘크리트 타설 전 시험배합을 통한 현장적용 재료의 품질기준 적합유무 확인
토목 | 터널 | 도로터널 | 토목 | 터널공사 | 토사 및 암반 | 터널 천단부 | 내부 | 터널 천단부 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 철근처짐방지용 앵커 소요 인발력 미검토로 인발 위험 | M(2) | H(4) | 시공 시 인장력 검토를 위한 기준을 설계도서에 반영 | 해당없음
토목 | 공동구 |  | 토목 | 터널공사 | 토사 및 암반 | 터널 천단부 | 내부 | 터널 천단부 | 상부(위) | 타설작업 | 붕괴 | 깔림 | 천단처짐 | M(3) | M(3) | 콘크리트 라이닝과 기존 굴착단면 사이 공극을 효율적으로 메꿈 | 보수공사로 인해 발생될 수 있는 교통사고 및 각종 안전사고
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 터널공사 | 토사 및 암반 | 터널 천단부 | 외부 | 터널 천단부 | 상부(위) | 타설작업 | 붕괴 | 깔림 | 천단처짐 | M(3) | M(3) | 콘크리트 라이닝과 기존 굴착단면 사이 공극을 효율적으로 메꿈 | 보수공사로 인해 발생될 수 있는 교통사고 및 각종 안전사고
토목 | 터널 | 도로터널 | 토목 | 터널공사 | 토사 및 암반 | 터널 천단부 | 내부 | 터널 천단부 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조적 안정성 미검토 | M(2) | H(4) | 터널의 지보공(Rock Bolt, 숏크리트) 구조검토 | 구조계산서, 시공상세도면을 관계전문가로부터 구조적 안전성 확인받은 후 시공
토목 | 터널 | 도로터널 | 토목 | 터널공사 | 토사 및 암반 | 터널 천단부 | 내부 | 터널 천단부 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 물체에 맞음 | 숏크리트 붕락 | H(3) | H(3) | 3차원 계측 반영한 계측관리 상세도 작성 | 계측기 보호조치 및 계측기준 준수 철저
토목 | 터널 | 도로터널 | 토목 | 터널공사 | 토사 및 암반 | 터널 천단부 | 내부 | 터널 천단부 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 토피고 부족(암반불량) | M(2) | H(4) | 강관다단 그라우팅 2열 보강 적용 | 강관다단 그라우팅 상세도 작성 및 준수
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 터널공사 | 토사 및 암반 | 터널 천단부 | 내부 | 터널 천단부 | 상부(위) | 굴착작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 터널 천단부 부석 미제거 | M(2) | M(3) | 발파 및 숏크리트 작업시 터널 천단부 부석 제거 | 부석처리 시공관리 철저
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 터널공사 | 토사 및 암반 | 터널 천단부 | 외부 | 터널 천단부 | 상부(위) | 굴착작업 | 낙하 | 부딪힘 | 터널 천단부 부석 미제거 | M(2) | M(3) | 발파 및 숏크리트 작업시 터널 천단부 부석 제거 | 부석처리 시공관리 철저
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 터널공사 | 토사 및 암반 | 터널 천단부 | 내부 | 터널 천단부 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 취약구간 보강계획 수립 미흡 | M(2) | H(4) | 관통부 굴착 영향범위 선정 및 보강계획 수립 | 막장 암반조건 확인 후 보강계획 재검토
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 터널공사 | 토사 및 암반 | 터널 천단부 | 외부 | 터널 천단부 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 기타 | 예상치 못한 소규모 단층 및 파쇄대 구간 발생 | M(2) | M(3) | 예상치 못한 소규모 지반불량 구간 발생을 고려한 보강계획 수립 | 지반불량 규모별 적정 보강계획 적용
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 터널공사 | 토사 및 암반 | 터널 천단부 | 외부 | 터널 천단부 | 상부(위) | 굴착작업 | 낙하 | 부딪힘 | 라이닝 천단부 공극 과다 발생 | M(2) | M(3) | 터널 라이닝 천단부 공극 발생시 배면 그라우팅 시공 | 배면 그라우팅 시공상태 확인
토목 | 철도 | 기타 | 토목 | 터널공사 | 토사 및 암반 | 터널 천단부 | 내부 | 터널 천단부 | 고소 | 설치작업 | 기타 | 없음 | 록볼트 및 기타 요철에 의한 방수막 훼손에 따른 사고 위험 | M(3) | M(3) | 록볼트 두부 상세도 및 방수막 시공 주의사항 도면 명시 | 방수막 시공전 록볼트가 숏크리트 외부로 노출시 피복 후 방수막 시공
토목 | 철도 | 기타 | 토목 | 터널공사 | 토사 및 암반 | 터널 천단부 | 내부 | 터널 천단부 | 상부(위) | 확인 및 점검작업 | 붕괴 | 깔림 | 내공변위등 계측 결과에 따른 대응책 미수립 | H(3) | M(3) | 내공변위등 계측 결과에 따른 대응책 수립 | 계측측정 결과를 일일,주간,월간 단위로 보고 하여 위험발생 사전차단
토목 | 철도 | 기타 | 토목 | 터널공사 | 토사 및 암반 | 터널 천단부 | 내부 | 터널 천단부 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 지보재 성능 미흡으로 인한 굴착면 붕괴 사고 위험 | M(3) | M(3) | 가볍고 강성이 작은 격자지보재 대신 무거우나 강성이 큰 H형강 사용 | 시공 단계별 적기 지보 설치 준수 및 설치 후 변위 유무 확인
토목 | 철도 | 기타 | 토목 | 터널공사 | 토사 및 암반 | 터널 천단부 | 내부 | 터널 천단부 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 터널 계측 미흡으로 인한 공사중 붕락사고 발생 위험 | L(2) | H(4) | 지보패턴별 주의사항 제시 및 상세 계측계획 수립 | 터널 굴착 전 터널 내 계측을 통해 변위 상태 확인 및 계측기 가동상태 상시확인
토목 | 철도 | 기타 | 토목 | 터널공사 | 토사 및 암반 | 터널 천단부 | 내부 | 터널 천단부 | 상부(위) | 확인 및 점검작업 | 붕괴 | 깔림 | 터널의 내공변위, 천단침하, 지중변위등 계측계획 미수립 | M(2) | M(3) | 터널의 내공변위, 천단침하, 지중변위등 계측계획 수립 | 계측 시행에 있어 전문교육을 받은 계측 전담원 지정하여 계측실시
토목 | 철도 | 기타 | 토목 | 터널공사 | 토사 및 암반 | 터널 천단부 | 내부 | 터널 천단부 | 상부(위) | 부설 및 다짐작업 | 붕괴 | 깔림 | 터널 작업구 되메움시 붕괴로 인한 작업자 매몰 위험 | L(2) | H(4) | 경량기포 콘크리트 적용을 통한 하중 저감 및 라이닝 구조계산 수행 | 작업구 되메우기시 터널 내 변위 측정 및 균열 등 상시 확인, 터널 하부 작업자 접근 금지
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 터널공사 | 토사 및 암반 | 터널 천단부 | 내부 | 터널 천단부 | 하부(아래) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 철근자중 및 이상응력 | L(2) | M(3) | 철근 처짐 방지용 앵커 상세도 제시 | 철근배근 시공관리 철저
토목 | 터널 | 철도터널 | 토목 | 터널공사 | 토사 및 암반 | 터널 천단부 | 내부 | 터널 천단부 | 상부(위) | 장약 및 발파작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 천단부 부석 낙하 | M(2) | M(3) | 발파 및 숏크리트 작업 시 터널 천단부 부석처리 주의사항 제시 | 부석처리 시공관리 철저
토목 | 터널 | 철도터널 | 토목 | 터널공사 | 토사 및 암반 | 터널 천단부 | 내부 | 터널 천단부 | 상부(위) | 장약 및 발파작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 천단부 부석 낙하 | M(2) | M(3) | 발파 및 숏크리트 작업시 터널 천단부 부석처리 주의사항 제시 | 부석처리 시공관리 철저
토목 | 터널 | 철도터널 | 토목 | 터널공사 | 토사 및 암반 | 터널 천단부 | 외부 | 터널 천단부 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 천단부 응력 집중 | M(2) | H(4) | 양호한 지반조건의 관통위치 계획 및 관통 전 보강계획 수립 | -
토목 | 터널 | 철도터널 | 토목 | 터널공사 | 토사 및 암반 | 터널 천단부 | 내부 | 터널 천단부 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 풍화대, 단층파쇄대 등 지층불량구간 통과 | M(2) | H(4) | 5패턴 이하 지층불량구간에 지보재 강성이 우수한 고강도 숏크리트(fck=35MPa) 적용 | 숏크리트 품질관리 및 시공관리 철저
토목 | 터널 | 철도터널 | 토목 | 터널공사 | 토사 및 암반 | 터널 천단부 | 내부 | 터널 천단부 | 상부(위) | 타설작업 | 붕괴 | 깔림 | 토사층, 대단면 굴착 | M(2) | H(4) | 지보재 강성이 우수한 고강도숏크리트 적용 및 조기타설 | 지보재 강성이 우수한 고강도숏크리트 적용 및 조기타설
토목 | 터널 | 철도터널 | 토목 | 터널공사 | 토사 및 암반 | 터널 천단부 | 내부 | 터널 천단부 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 풍화대, 단층파쇄대 등 지층불량구간 통과 | M(2) | H(4) | 5패턴 이하 지층불량구간에 지보재 강성이 우수한 고강도 숏크리트(fck=35MPa) 적용 | 숏크리트 품질관리 및 시공관리 철저
토목 | 터널 | 도로터널 | 토목 | 터널공사 | 토사 및 암반 | 터널 천단부 | 내부 | 터널 천단부 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안정성 부족 | M(3) | H(4) | 천단침하 계측을 통해 이상 징후 발견 시 계측관리 기준에 따른 1차 지보재 보강 | 계측 관리를 통해 터널 안정성 검증
토목 | 터널 | 철도터널 | 토목 | 터널공사 | 토사 및 암반 | 터널 천단부 | 내부 | 터널 천단부 | 상부(위) | 타설작업 | 붕괴 | 깔림 | 토사층, 대단면 굴착 | M(2) | H(4) | 지보재 강성이 우수한 고강도숏크리트 적용 및 조기타설 | 지보재 강성이 우수한 고강도숏크리트 적용 및 조기타설
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 터널공사 | 토사 및 암반 | 터널 천단부 | 내부 | 터널 천단부 | 상부(위) | 굴착작업 | 낙하 | 깔림 | 천단부 부석 낙하 | M(2) | M(3) | 발파 및 숏크리트 작업시 터널 천단부 부석정리 주의사항 제시 | 부석처리 시공관리 철저
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 터널공사 | 토사 및 암반 | 터널 천단부 | 내부 | 터널 천단부 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 단층파쇄대 | M(2) | H(4) | 지반보강을 적용한 지보패턴 적용 및 시공시 전방 지반예측 방안 제시 | 굴착중 계측관리 철저
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 터널공사 | 토사 및 암반 | 터널 천단부 | 내부 | 터널 천단부 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 대단면 터널 굴착 운행선인접구간터널굴착 | M(2) | H(4) | 대단면터널 및 운행선 인접 구간에 지보재 강성이 우수한 고강도 숏크리트(fck=35MPa) 적용 | 숏크리트 품질관리 및 시공관리 철저
토목 | 터널 | 철도터널 | 토목 | 터널공사 | 토사 및 암반 | 터널 천단부 | 외부 | 터널 천단부 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 천단부 응력 집중 | M(2) | H(4) | 양호한 지반조건의 관통위치 계획 및 관통 전 보강계획 수립 | -
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 터널공사 | 토사 및 암반 | 터널 천단부 | 내부 | 터널 천단부 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 기타 | 단층파쇄대 | M(2) | H(4) | 지반보강을 적용한 지보패턴 적용 및 시공시 전방 지반예측 방안 제시 | 굴착중 계측관리 철저
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 터널공사 | 토사 및 암반 | 터널 천단부 | 내부 | 터널 천단부 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 기타 | 예상치 못한 소규모 단층 및 파쇄대 구간 발생 | M(2) | H(4) | 예상치 못한 소규모 지반불량 구간 발생을 고려한 보강계획 수립 | 지반불량구간 보강공법 적용전 작업자 안전 확보
토목 | 터널 | 기타 | 토목 | 터널공사 | 토사 및 암반 | 터널 천단부 | 내부 | 터널 천단부 | 상부(위) | 장약 및 발파작업 | 붕괴 | 깔림 | 발파작업시 비석발생으로 인한 근로자 맞음 위험 | M(3) | M(3) | 비상용 통신시설에 대한 사항 공사시방서에 반영 | 터널 발파, 버럭처리 작업시 안전대책 수립 철저
토목 | 터널 | 기타 | 토목 | 터널공사 | 토사 및 암반 | 터널 천단부 | 내부 | 터널 천단부 | 바닥 | 천공작업 | 없음 | 부딪힘 | 가설전등설비 설치 미흡으로 조도 미확보 | M(3) | M(3) | 터널작업구간 내 가설전등 설비 설치도 보완반영 | 터널 천공, 장약 작업시 안전대책 수립 철저
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 터널공사 | 토사 및 암반 | 터널 천단부 | 내부 | 터널 천단부 | 상부(위) | 정리작업 | 붕괴 | 기타 | 천단부 부석 낙하 | M(2) | M(3) | 굴착 및 숏크리트 작업시 터널 천단부 부석정리 주의사항 제시 | 부석처리 시공관리 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 터널공사 | 토사 및 암반 | 터널 천단부 | 내부 | 터널 천단부 | 상부(위) | 굴착작업 | 낙하 | 깔림 | 천단부 부석 낙하 | M(2) | M(3) | 발파 및 숏크리트 작업시 터널 천단부 부석정리 주의사항 제시 | 부석처리 시공관리 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 터널공사 | 토사 및 암반 | 터널 천단부 | 내부 | 터널 천단부 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 단층파쇄대 | M(2) | H(4) | 지반보강을 적용한 지보패턴 적용 및 시공시 전방 지반예측 방안 제시 | 굴착중 계측관리 철저
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 터널공사 | 토사 및 암반 | 터널 천단부 | 내부 | 터널 천단부 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 대단면 터널 굴착 운행선인접구간터널굴착 | M(2) | H(4) | 대단면터널 및 운행선 인접 구간에 지보재 강성이 우수한 고강도 숏크리트(fck=35MPa) 적용 | 숏크리트 품질관리 및 시공관리 철저
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 터널공사 | 토사 및 암반 | 터널 천단부 | 내부 | 터널 천단부 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 기타 | 풍화대, 단층파쇄대 등 지층불량구간 통과 | M(2) | H(4) | 5패턴 이하 지층불량구간에 지보재 강성이 우수한 고강도 숏크리트(fck=35MPa) 적용 | 숏크리트 품질관리 및 시공관리 철저
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 터널공사 | 토사 및 암반 | 터널 천단부 | 인접주변 | 터널 천단부 | 지하 | 굴착작업 | 기타 | 분류불능 | 토사지반 막장붕괴 | L(1) | H(4) | 굴진면 압력 관리기준치 제시 | 굴진 상부 안전감시원 배치
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 터널공사 | 토사 및 암반 | 터널 천단부 | 내부 | 터널 천단부 | 하부(아래) | 굴착작업 | 충돌 | 깔림 | 지반 취약구간 낙반으로 인한 장비파손 및 작업자 깔림 | M(3) | H(4) | 취약구간 굴착전 선행 조사 및 추가 보강 계획 수립 | 선행 조사 결과에 따라 필요시 추가 보강계획 수립
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 터널공사 | 토사 및 암반 | 터널 천단부 | 내부 | 터널 천단부 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 터널 관통부 굴착시 지반 이상대 구간으로 인한 붕괴위험 | M(3) | H(4) | 터널 관통부 취약구간 추가보강(시스템 록볼트 포오폴링)을 실시하여 안정성 확보 | 굴진장 축소 및 포오폴링 추가보강
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 터널공사 | 토사 및 암반 | 터널 천단부 | 내부 | 터널 천단부 | 하부(아래) | 굴착작업 | 기타 | 물체에 맞음 | 터널의 개착부와 NATM 연결부 지하수 유입으로 동결시 고드름, 노면결빙 | M(3) | M(3) | 개착부와 NATM 연결부의 방수막 겹이음, PVC 반달관 시공 | 방수재 품질확보 및 지속적인 유지관리
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 터널공사 | 토사 및 암반 | 터널 천단부 | 내부 | 터널 천단부 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착공사시 천단침하로 인한 터널 붕락 | M(3) | H(4) | 천단침하 계측을 통해이상 징후 발견 시 계측관리 기준에 따른 1차 지보재 보강 | 계측 관리를 통해 터널 안정성 검증
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 터널공사 | 토사 및 암반 | 터널 천단부 | 내부 | 터널 천단부 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 터널내부 굴착작업시 암반 불안정에 의한 붕괴 및 작업자 깔림 | L(2) | M(3) | 천단부 계측상세도 반영 | 발파 후 장비를 이용한 충분한 할석 정리 실시 후 확인 작업자 투입
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 터널공사 | 토사 및 암반 | 터널 천단부 | 내부 | 터널 천단부 | 상부(위) | 타설작업 | 붕괴 | 깔림 | 풍화대, 단층파쇄대 등 지층불량구간 통과 | L(2) | H(4) | 5패턴 이하 지층불량구간에 지보재 강성이 우수한 고강도 숏크리트(fck=35MPa) 적용 | 숏크리트 품질관리 및 시공관리 철저
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 터널공사 | 토사 및 암반 | 터널 천단부 | 내부 | 터널 천단부 | 상부(위) | 조립작업 | 전도 | 깔림 | 철근자중 및 이상응력 | M(2) | M(3) | 철근 처짐 방지용 앵커 적용 | 철근배근 시공관리 철저
토목 | 터널 | 철도터널 | 토목 | 터널공사 | 토사 및 암반 | 터널 천단부 | 내부 | 터널 천단부 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 터널 지보공 및 록볼트 미설치 | L(2) | M(3) | 가시설을 포함한 굴착 작업에 대한 단계별 시공계획도 설계시 반영, 지보공 설치도면(평면도, 종단면도, 횡단면도) 작성 | 천단부 붕락 시 안전사고 예방을 위한 차량(내민지붕형태의 낙석방지차량 등) 설치 운용
토목 | 터널 | 철도터널 | 토목 | 터널공사 | 토사 및 암반 | 터널 천단부 | 내부 | 터널 천단부 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 천단부 암반 불안정 | L(2) | M(3) | 발파 후 할석정리·확인 절차 명기 및 천단부 계측관리 반영 | 발파 후 장비를 이용한 충분한 할석 정리 실시 후 확인 작업자 투입, 할석정리·확인작업 의 감독 실시
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 터널공사 | 토사 및 암반 | 터널 천단부 | 내부 | 터널 천단부 | 상부(위) | 굴착작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 터널내부 굴착작업시 라이닝 공극과다에 의한 파손 및 작업자 맞음 | L(2) | M(3) | 배면 그라우팅 상세도 작성 | 배면 그라우팅 시공상태 확인
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 터널공사 | 토사 및 암반 | 터널 천단부 | 내부 | 터널 천단부 | 상부(위) | 확인 및 점검작업 | 탈락 | 물체에 맞음 | 주입관 터짐 및 막장면 주입재 유출, 수압파쇄 | M(2) | M(2) | 강관보강그라우팅 시공시 주입압 수동관리가 아닌 그라우팅 자동관리시스템 적용 | 작업자 교육 및 시공관리 철저
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 터널공사 | 토사 및 암반 | 터널 천단부 | 내부 | 터널 천단부 | 상부(위) | 굴착작업 | 충돌 | 깔림 | 천단부 부석 낙하 | M(2) | M(3) | 발파 및 숏크리트 작업시 터널 천단부 부석정리 주의사항 제시 | 부석처리 시공관리 철저
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 터널공사 | 토사 및 암반 | 터널 천단부 | 내부 | 터널 천단부 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 터널내 변위 과다발생 및 낙석 | M(2) | H(4) | 공사중 터널 자동계측 시스템 및 CCTV 설치로 실시간 모니터링 계획 수립 | 굴착중 계측관리 철저
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 터널공사 | 토사 및 암반 | 터널 천단부 | 내부 | 터널 천단부 | 앞 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 터널내부 굴착작업시 단층파쇄대 발생으로 인한 붕괴 및 작업자 깔림 | L(2) | M(4) | 강관다단 그라우팅(소구경, 대구경) 상세도 작성 | 시공 시 전방조사 통해 지반조건 확인 후 시공
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 터널공사 | 토사 및 암반 | 터널 천단부 | 내부 | 터널 천단부 | 상부(위) | 굴착작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 모르타르 분출 | M(2) | M(2) | 터널 상부 록볼트 시공 모르타르 주입 작업시 주의사항 제시 | 작업자 교육 및 시공관리 철저
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 터널공사 | 토사 및 암반 | 터널 천단부 | 내부 | 터널 천단부 | 상부(위) | 확인 및 점검작업 | 붕괴 | 깔림 | 강관보강 하부 낙반 발생 | M(2) | M(3) | 낙반 예상시를 고려한 방지대책 수립 | 강관보강 구간 하부 낙반 가능여부 예측 및 록볼트 시공시 두부처리 철저
토목 | 터널 | 철도터널 | 토목 | 터널공사 | 토사 및 암반 | 터널 천단부 | 내부 | 터널 천단부 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 터널 지보공 및 록볼트 미설치 | L(2) | M(4) | 막장면 숏크리트 보강 등 설계도면에 명시 | 록볼트 시공시 설치간격과 정착방법 기준 준수
토목 | 터널 | 철도터널 | 토목 | 터널공사 | 토사 및 암반 | 터널 천단부 | 내부 | 터널 천단부 | 하부(아래) | 타설작업 | 붕괴 | 깔림 | 천단침하 | M(3) | M(3) | 1차지보재(숏크리트, 록볼트) 시공순서도 제시 | 록볼트 간격 준수 및 정착상태 확인 및 숏크리트 품질 테스트 수행
토목 | 터널 | 철도터널 | 토목 | 터널공사 | 토사 및 암반 | 터널 천단부 | 내부 | 터널 천단부 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 물체에 맞음 | 천단침하 | L(2) | M(4) | 굴착 및 보강계획 수립 및 제시 | 막장관찰, 계측결과 등에 의해 지보패턴 적정성 수시 검토 및 변경
토목 | 터널 | 철도터널 | 토목 | 터널공사 | 토사 및 암반 | 터널 천단부 | 내부 | 터널 천단부 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지보성능 불량 | M(3) | M(3) | 숏크리트 보강 등 설계도면에 명시 | 숏크리트 분사시 시공순서, 규정두께 준수 및 타설후 타설면 부착상태 검측
토목 | 댐 | 다목적댐 | 토목 | 터널공사 | 토사 및 암반 | 터널 천단부 | 내부 | 터널 천단부 | 상부(위) | 타설작업 | 붕괴 | 깔림 | 천단부 처짐 | M(3) | M(3) | 터널 천단부 처짐 및 균열 등 공동발생 예방을 위한 GPR탐사 및 배면그라우팅 실시 | 관련 상세도면에 따른 시공관리 철저
토목 | 댐 | 다목적댐 | 토목 | 터널공사 | 토사 및 암반 | 터널 천단부 | 내부 | 터널 천단부 | 앞 | 기타 | 없음 | 부딪힘 | 갱내 조도 불량 | M(3) | M(3) | 임시 조명시설설치로 조도가 어두운 지하 작업장 내 기계가동중 감전이나 충돌 예방 | 조도 확보 및 특별안전교육 실시
토목 | 터널 | 도로터널 | 토목 | 터널공사 | 토사 및 암반 | 터널 천단부 | 외부 | 터널 천단부 | 고소 | 고소작업 | 없음 | 깔림 | 추락방지대책 미흡 | M(3) | M(3) | 가시설 작업자 추락방지를 위한 안전대 및 안전대걸이 설치도면 작성 | 추락방지 안전시설 설계사항 준수 및 안전교육 실시
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 터널공사 | 토사 및 암반 | 터널 천단부 | 내부 | 터널 천단부 | 지하 | 설치작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 모르타르 분출 | M(2) | M(2) | 터널 상부 록볼트 시공 모르타르 주입 작업시 주의사항 제시 | 작업자 교육 및 시공관리 철저
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 터널공사 | 토사 및 암반 | 터널 천단부 | 내부 | 터널 천단부 | 상부(위) | 굴착작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 터널굴착공사 시 과도한 천단침하로 인한 숏크리트의 부분적 붕락 (터널천단부 계측관리 소홀) | L(2) | H(4) | 터널 천단부 절대변위를 측정하도록 설계시방서에 명기 | 상시 계측을 통한 변위관리 및 붕괴조짐 발생시 즉시 보강
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 터널공사 | 토사 및 암반 | 터널 천단부 | 내부 | 터널 천단부 | 고소 | 굴착작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 터널굴착공사 시 록볼트 보강 부족 및 과다한 굴진 | L(2) | H(4) | 록볼트 시공간격 준수, 숏크리트 품질테스트 수행, 과다한 굴진금지 등 시공기준을 준수하도록 설계시방서에 명기 | 막장관찰을 통한 록볼트 보강, 숏크리트 두께 확인, 과다한 굴진금지
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 터널공사 | 토사 및 암반 | 터널 천단부 | 내부 | 터널 천단부 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 터널굴착공사시 단층파쇄대 출현으로 인한 막장면 무너짐 | L(2) | H(4) | 단층파쇄대구간에는 대구경 강관단그라우팅 보강 선행, 변위계 설치를 통한 계측계획 수립 | 단층파쇄대구간 보강공법 적용, 선행 변위계 설치 등 계측계획 수립으로 무너짐 위험 차단
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 터널공사 | 토사 및 암반 | 터널 천단부 | 내부 | 터널 천단부 | 고소 | 굴착작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 터널굴착공사 시 록볼트 보강 부족 및 과다한 굴진 | L(2) | H(4) | 록볼트 시공간격 준수, 숏크리트 품질테스트 수행, 과다한 굴진금지 등 시공기준을 준수하도록 설계시방서에 명기 | 막장관찰을 통한 록볼트 보강, 숏크리트 두께 확인, 과다한 굴진금지
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 터널공사 | 토사 및 암반 | 터널 천단부 | 내부 | 터널 천단부 | 상부(위) | 굴착작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 터널굴착공사 시 과도한 천단침하로 인한 숏크리트의 부분적 붕락 (터널천단부 계측관리 소홀) | L(2) | H(4) | 터널 천단부 절대변위를 측정하도록 설계시방서에 명기 | 상시 계측을 통한 변위관리 및 붕괴조짐 발생시 즉시 보강
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 터널공사 | 토사 및 암반 | 터널 천단부 | 내부 | 터널 천단부 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 터널굴착공사시 단층파쇄대 출현으로 인한 막장면 무너짐 | L(2) | H(4) | 단층파쇄대구간에는 대구경 강관단그라우팅 보강 선행, 변위계 설치를 통한 계측계획 수립 | 단층파쇄대구간 보강공법 적용, 선행 변위계 설치 등 계측계획 수립으로 무너짐 위험 차단
토목 | 터널 | 도로터널 | 토목 | 터널공사 | 토사 및 암반 | 터널 천단부 | 인접주변 | 터널 천단부 | 상부(위) | 부설 및 다짐작업 | 붕괴 | 깔림 | Precast Arch 개착터널 시공순서도 미흡으로 인한 오시공 | L(2) | L(3) | 개착터널 공사에 따른 시공순서도 작성 | Precast Arch 개착터널 시공 공법 숙지 및 양중 시 안전조치 철저
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 터널공사 | 토사 및 암반 | 터널 천단부 | 외부 | 터널 천단부 | 상부(위) | 장약 및 발파작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 천단부 부석 낙하 | M(2) | M(3) | 발파 및 숏크리트 작업시 터널 천단부 부석 처리 제시 | 부석처리 시공관리 철저 및 안전교육
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 터널공사 | 토사 및 암반 | 터널 천단부 | 외부 | 터널 천단부 | 상부(위) | 장약 및 발파작업 | 파열,파단 | 기타 | 발파시 진동 및 소음 발생 | M(2) | M(2) | 발파진동 저감을 위한 제어발파공법 적용 및 발파영향 검토 | 발파시 작업자 안전교육 실시
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 터널공사 | 토사 및 암반 | 터널 천단부 | 내부 | 터널 천단부 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 터널내 변위 과다발생 및 낙석 | L(1) | H(4) | 효율적 유지관리를 위한 계측계획 수립 | 굴착중 계측관리 철저
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 터널공사 | 토사 및 암반 | 터널 천단부 | 내부 | 터널 천단부 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 모르타르 분출 | M(2) | M(2) | 터널 상부 록볼트 시공 모르타르 주입 작업시 주의사항 제시 | 작업자 교육 및 시공관리 철저
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 터널공사 | 토사 및 암반 | 터널 천단부 | 내부 | 터널 천단부 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 터널내 변위 과다발생 및 낙석 | L(1) | H(4) | 공사중 터널 자동화 계측 및 CCTV 설치로 실시간 모니터링 계획 수립 | 굴착중 계측관리 철저
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 터널공사 | 토사 및 암반 | 터널 천단부 | 지붕 | 터널 천단부 | 상부(위) | 설치작업 | 기타 | 기타 | 모르타르 분출 | M(2) | M(2) | 터널 상부 록볼트 시공 모르타르 주입 작업시 주의사항 제시 | 작업자 교육 및 시공관리 철저
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 터널공사 | 토사 및 암반 | 터널 천단부 | 인접주변 | 터널 천단부 | 상부(위) | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 지질 이상대 계측 미흡 | M(2) | H(4) | 지질 이상대 구간 상세 계측계획 수립 | 지질이상대 계측기 설치 및 정상 작동상태 확인
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 터널공사 | 토사 및 암반 | 터널 천단부 | 내부 | 터널 천단부 | 상부(위) | 타설작업 | 붕괴 | 깔림 | 풍화대, 단층파쇄대 등 지층불량구간 통과 | M(2) | H(4) | 파쇄대 등 지층불량구간에 지보재 강성이 우수한 고강도 숏크리트(fck=35MPa) 적용 | 숏크리트 품질관리 및 시공관리 철저
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 터널공사 | 토사 및 암반 | 터널 천단부 | 인접주변 | 터널 천단부 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지하수 용출 | M(2) | M(3) | 터널 내 차수그라우팅 계획으로 지하수 유출 예방 | 용수량에 따른 적정 차수그라우팅 시공관리 철저
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 터널공사 | 토사 및 암반 | 터널 천단부 | 내부 | 터널 천단부 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 관통부 보강 미흡 | M(2) | M(2) | 터널 전방 강관보강그라우팅 보강 | 막장관리 철저
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 터널공사 | 토사 및 암반 | 터널 천단부 | 인접주변 | 터널 천단부 | 상부(위) | 보수 및 교체작업 | 붕괴 | 기타 | 주입관 터짐 및 막장면 주입재 유출, 수압파쇄 | M(2) | M(2) | 강관보강그라우팅 시공시 주입압 수동관리가 아닌 그라우팅 자동관리시스템 적용 | 작업자 교육 및 시공관리 철저
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 터널공사 | 토사 및 암반 | 터널 천단부 | 인접주변 | 터널 천단부 | 상부(위) | 보수 및 교체작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 주입관 터짐 및 막장면 주입재 유출, 수압파쇄 | M(2) | M(2) | 강관보강그라우팅 시공시 주입압 수동관리가 아닌 그라우팅 자동관리시스템 적용 | 작업자 교육 및 시공관리 철저
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 터널공사 | 토사 및 암반 | 터널 천단부 | 인접주변 | 터널 천단부 | 상부(위) | 타설작업 | 붕괴 | 깔림 | 풍화대, 지질이상대 등 지층불량구간 통과 | M(2) | M(3) | 지층불량구간에 지보재 강성이 우수한 고강도 숏크리트(fck=35MPa) 적용 | 숏크리트 품질관리 철저
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 터널공사 | 토사 및 암반 | 터널 천단부 | 인접주변 | 터널 천단부 | 상부(위) | 장약 및 발파작업 | 파열,파단 | 없음 | 터널 발파에 따른 진동영향 | M(2) | M(3) | 시험발파 실시, 발파영향 검토 후 근접 보안물건에 대한 제어발파 계획 수립 | 구간별 적정 제어발파 패턴 확인 및 화약류 보관 철저
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 터널공사 | 토사 및 암반 | 터널 천단부 | 내부 | 터널 천단부 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 터널 직상부 지반침하 | M(2) | M(3) | 시공전 막장 전방 지질탐사, Face Mapping 통한 굴착계획 수립, 지표침하계, 균열측정계 및 구조물 경사계 등 계측계획 수립 | 해당구간 굴착시 계측관리 철저
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 터널공사 | 토사 및 암반 | 터널 천단부 | 인접주변 | 터널 천단부 | 상부(위) | 굴착작업 | 파열,파단 | 부딪힘 | 터널 직상부 도로침하 | M(2) | M(3) | 지표침하계, 지중변위계 및 구조물 경사계 등 계측계획 수립 | 해당구간 통과시까지 계측관리 철저
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 터널공사 | 토사 및 암반 | 터널 천단부 | 인접주변 | 터널 천단부 | 상부(위) | 조립작업 | 붕괴 | 깔림 | 철근자중 및 이상응력 발생 | M(2) | H(4) | 철근 처짐 방지용 앵커 적용 | 철근 처짐 방지용 앵커 시공 철저 및 철근배근 시공관리 철저
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 터널공사 | 토사 및 암반 | 터널 천단부 | 내부 | 터널 천단부 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 터널 직상부 지반침하 | M(2) | M(3) | 도심지 민가 직하부 통과구간은 제어발파 적용 | 발파시 수량 준수
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 터널공사 | 토사 및 암반 | 터널 천단부 | 내부 | 터널 천단부 | 상부(위) | 굴착작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 천단부 부석 낙하 | M(2) | M(3) | 발파 및 숏크리트 작업시 터널 천단부 부석정리 주의사항 제시 | 부석처리 시공관리 철저
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 터널공사 | 토사 및 암반 | 터널 천단부 | 내부 | 터널 천단부 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지하수 용출 | M(2) | H(4) | 터널 내 차수그라우팅 계획으로 지하수 유출 예방 | 용수량에 따른 적정 차수그라우팅 시공관리 철저
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 터널공사 | 토사 및 암반 | 터널 천단부 | 지붕 | 터널 천단부 | 상부(위) | 장약 및 발파작업 | 파열,파단 | 기타 | 발파시 진동 및 소음 발생 | M(2) | M(2) | 발파진동 저감을 위한 제어발파공법 계획 및 발파영향 검토 | 발파시 안전교육 실시
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 터널공사 | 토사 및 암반 | 터널 천단부 | 내부 | 터널 천단부 | 바닥 | 보수 및 교체작업 | 붕괴 | 기타 | 주입관 터짐 및 막장면 주입재 유출, 수압파쇄 | M(2) | M(2) | 강관보강그라우팅 시공시 주입압 수동관리가 아닌 그라우팅 자동관리시스템 적용 | 작업자 교육 및 시공관리 철저
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 터널공사 | 토사 및 암반 | 터널 천단부 | 인접주변 | 터널 천단부 | 상부(위) | 굴착작업 | 파열,파단 | 부딪힘 | 터널 직상부 도로침하 | M(2) | M(3) | 지표침하계, 변형률계 및 구조물 경사계 등 계측계획 수립 | 해당구간 통과시까지 계측관리 철저
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 터널공사 | 토사 및 암반 | 터널 천단부 | 내부 | 터널 천단부 | 상부(위) | 보수 및 교체작업 | 붕괴 | 깔림 | 지반불량구간 지반보강대책 미흡 | M(2) | H(4) | 지반조건을 고려한 상세 지보패턴계획 수립 | 지반조건별 지보패턴 적용 철저
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 터널공사 | 토사 및 암반 | 터널 천단부 | 내부 | 터널 천단부 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지층불량구간 지보재 강성 부족 | M(2) | M(3) | 지층불량구간에 강성이 작은 격자지보재 대신 강성이 큰 H형강 지보재 적용 | 시공 단계별 적기 지보 설치 준수
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 터널공사 | 토사 및 암반 | 터널 천단부 | 인접주변 | 터널 천단부 | 바닥 | 장약 및 발파작업 | 파열,파단 | 기타 | 발파시 진동 및 소음 발생 | M(2) | M(2) | 구조물 인접구간 발파시 제어발파 및 무진동암파쇄 공법 적용 | 발파시 수량 준수
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 터널공사 | 토사 및 암반 | 터널 천단부 | 내부 | 터널 천단부 | 상부(위) | 굴착작업 | 파열,파단 | 부딪힘 | 터널 직상부 도로침하 | M(2) | M(3) | 지표침하계, 변형률계 및 구조물 경사계 등 계측계획 수립 | 해당구간 통과시까지 계측관리 철저
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 터널공사 | 토사 및 암반 | 터널 천단부 | 인접주변 | 터널 천단부 | 상부(위) | 타설작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 터널 여굴발생 | M(3) | M(2) | 여굴부 처리계획 수립 | 여굴부 상태별 처리계획 준수
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 터널공사 | 토사 및 암반 | 터널 천단부 | 인접주변 | 터널 천단부 | 상부(위) | 장약 및 발파작업 | 파열,파단 | 없음 | 터널 발파에 따른 진동영향 | M(2) | M(3) | 시험발파 실시, 발파영향 검토 후 근접 보안물건에 대한 제어발파 계획 수립 | 구간별 적정 제어발파 패턴 확인 및 화약류 보관 철저
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 터널공사 | 토사 및 암반 | 터널 천단부 | 인접주변 | 터널 천단부 | 상부(위) | 보수 및 교체작업 | 붕괴 | 물체에 맞음 | 강관보강 하부 낙반 발생 | M(2) | M(3) | 낙반 예상시를 고려한 방지대책 수립 | 강관보강 구간 하부 낙반 가능여부 예측 및 록볼트 시공시 두부처리 철저
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 터널공사 | 토사 및 암반 | 터널 천단부 | 내부 | 터널 천단부 | 상부(위) | 굴착작업 | 파열,파단 | 부딪힘 | 터널 직상부 도로침하 | M(2) | M(3) | 지표침하계, 지하수위계 및 구조물 경사계 등 계측계획 수립 | 해당구간 통과시까지 계측관리 철저
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 터널공사 | 토사 및 암반 | 터널 천단부 | 인접주변 | 터널 천단부 | 상부(위) | 타설작업 | 붕괴 | 부딪힘 | 콘크리트 라이닝 균열 발생 | M(2) | M(2) | 라이닝 공극채움을 위한배면 그라우팅 시공 계획 수립 | 배면 그라우팅 시공 계획 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 터널공사 | 토사 및 암반 | 터널 천단부 | 내부 | 터널 천단부 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 터널 지보공 및 록볼트 미설치 | L(2) | M(3) | 가시설을 포함한 굴착 작업에 대한 단계별 시공계획도 설계시 반영, 지보공 설치도면(평면도, 종단면도, 횡단면도) 작성 | 천단부 붕락 시 안전사고 예방을 위한 차량(내민지붕형태의 낙석방지차량 등) 설치 운용
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 터널공사 | 토사 및 암반 | 터널 천단부 | 내부 | 터널 천단부 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 단층파쇄대 통과구간 터널굴찰공사 중 막장 붕락으로 인한 작업자 매몰 우려 | L(2) | H(4) | 단층파쇄대 다중보강(지반보강+차수보강+지보보강) 계획 수립 | 굴착작업 중 단층파쇄대 계측데이터 수시 점검
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 터널공사 | 토사 및 암반 | 터널 천단부 | 내부 | 터널 천단부 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 천단부 암반 불안정 | L(2) | M(3) | 발파 후 할석정리·확인 절차 명기 및 천단부 계측관리 반영 | 발파 후 장비를 이용한 충분한 할석 정리 실시 후 확인 작업자 투입, 할석정리·확인작업 의 감독 실시
토목 | 터널 | 도로터널 | 토목 | 터널공사 | 토사 및 암반 | 터널 천단부 | 내부 | 터널 천단부 | 고소 | 타설작업 | 붕괴 | 깔림 | 숏크리트 배합기준 확보 미흡 | M(3) | M(3) | 숏크리트 지보재 일반 및 강섬유 배합기준 상세 작성 | 안전관리자 상주하여 관리 감독
건축 | 건축물 | 기타 | 토목 | 터널공사 | 토사 및 암반 | 터널 천단부 | 내부 | 터널 천단부 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 터널 지보공 및 록볼트 미설치 | L(2) | M(3) | 가시설을 포함한 굴착 작업에 대한 단계별 시공계획도 설계시 반영, 지보공 설치도면(평면도, 종단면도, 횡단면도) 작성 | 천단부 붕락 시 안전사고 예방을 위한 차량(내민지붕형태의 낙석방지차량 등) 설치 운용
건축 | 건축물 | 기타 | 토목 | 터널공사 | 토사 및 암반 | 터널 천단부 | 내부 | 터널 천단부 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 천단부 암반 불안정 | L(2) | M(3) | 발파 후 할석정리·확인 절차 명기 및 천단부 계측관리 반영 | 발파 후 장비를 이용한 충분한 할석 정리 실시 후 확인 작업자 투입, 할석정리·확인작업 의 감독 실시
토목 | 터널 | 철도터널 | 토목 | 터널공사 | 토사 및 암반 | 터널 천단부 | 내부 | 터널 천단부 | 상부(위) | 장약 및 발파작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 천단부 부석 낙하 | M(2) | M(3) | 발파 및 숏크리트 작업시 터널 천단부 부석처리 주의사항 제시 | 부석처리 시공관리 철저
토목 | 터널 | 철도터널 | 토목 | 터널공사 | 토사 및 암반 | 터널 천단부 | 내부 | 터널 천단부 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 풍화대, 단층파쇄대 등 지층불량구간 통과 | M(2) | H(4) | 5패턴 이하 지층불량구간에 지보재 강성이 우수한 고강도 숏크리트(fck=35MPa) 적용 | 숏크리트 품질관리 및 시공관리 철저
건축 | 건축물 | 위험물 저장 및 처리시설 | 토목 | 터널공사 | 토사 및 암반 | 터널 천단부 | 내부 | 터널 천단부 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 터널 지보공 및 록볼트 미설치 | L(2) | M(3) | 가시설을 포함한 굴착 작업에 대한 단계별 시공계획도 설계시 반영, 지보공 설치도면(평면도, 종단면도, 횡단면도) 작성 | 천단부 붕락 시 안전사고 예방을 위한 차량(내민지붕형태의 낙석방지차량 등) 설치 운용
토목 | 터널 | 철도터널 | 토목 | 터널공사 | 토사 및 암반 | 터널 천단부 | 외부 | 터널 천단부 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 천단부 응력 집중 | M(2) | H(4) | 양호한 지반조건의 관통위치 계획 및 관통 전 보강계획 수립 | -
토목 | 터널 | 철도터널 | 토목 | 터널공사 | 토사 및 암반 | 터널 천단부 | 내부 | 터널 천단부 | 상부(위) | 타설작업 | 붕괴 | 깔림 | 토사층, 대단면 굴착 | M(2) | H(4) | 지보재 강성이 우수한 고강도숏크리트 적용 및 조기타설 | 지보재 강성이 우수한 고강도숏크리트 적용 및 조기타설
건축 | 건축물 | 위험물 저장 및 처리시설 | 토목 | 터널공사 | 토사 및 암반 | 터널 천단부 | 내부 | 터널 천단부 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 천단부 암반 불안정 | L(2) | M(3) | 발파 후 할석정리·확인 절차 명기 및 천단부 계측관리 반영 | 발파 후 장비를 이용한 충분한 할석 정리 실시 후 확인 작업자 투입, 할석정리·확인작업 의 감독 실시
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 터널공사 | 토사 및 암반 | 터널 천단부 | 내부 | 터널 천단부 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 물체에 맞음 | 여굴발생 | M(3) | M(2) | 여굴발생을 고려한 처리계획 수립 | 여굴부 상태별 처리계획 준수
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 터널공사 | 토사 및 암반 | 터널 천단부 | 내부 | 터널 천단부 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 단층파쇄대 | M(2) | H(4) | 지반보강을 적용한 지보패턴 적용 및 시공시 전방 지반예측 방안 제시 | 굴착중 계측관리 철저
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 터널공사 | 토사 및 암반 | 터널 천단부 | 내부 | 터널 천단부 | 상부(위) | 타설작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 천단부 부석 낙하 | M(2) | M(3) | 발파 및 숏크리트 작업시 터널 천단부 부석정리 주의사항 제시 | 부석처리 시공관리 철저
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 터널공사 | 토사 및 암반 | 터널 천단부 | 인접주변 | 터널 천단부 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 여굴발생 | M(3) | L(2) | 여굴 발생을 고려한 처리계획 수립 | 여굴부 상태별 처리계획 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 터널공사 | 토사 및 암반 | 터널 천단부 | 인접주변 | 터널 천단부 | 상부(위) | 타설작업 | 붕괴 | 물체에 맞음 | 여굴발생 | M(3) | L(2) | 여굴 발생을 고려한 처리계획 수립 | 여굴부 상태별 처리계획 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 터널공사 | 토사 및 암반 | 터널 천단부 | 인접주변 | 터널 천단부 | 상부(위) | 타설작업 | 붕괴 | 깔림 | 라이닝 천단부 공극 과다 발생 | M(2) | M(3) | 터널 천단부 공극 발생구간 배면그라우팅 적용 | 배면 그라우팅 시공상태 확인
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 터널공사 | 토사 및 암반 | 터널 천단부 | 인접주변 | 터널 천단부 | 상부(위) | 장약 및 발파작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 천단부 부석 낙하 | M(2) | M(3) | 발파 및 숏크리트 작업시 터널 천단부 부석 처리 제시 | 부석처리 시공관리 철저 및 안전교육
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 터널공사 | 토사 및 암반 | 터널 천단부 | 인접주변 | 터널 천단부 | 상부(위) | 해체작업 | 기타 | 물체에 맞음 | 록볼트 두부처리 미흡 | M(2) | L(2) | 록볼트 두부 상세도 및 시공시 주의사항 제시 | 작업자 록볼트 두부 처리 시공방법 교육
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 터널공사 | 토사 및 암반 | 터널 천단부 | 인접주변 | 터널 천단부 | 상부(위) | 설치작업 | 낙하 | 떨어짐(분류불능) | 방수 쉬트 고정용 앵커 설치 설계 방법 미반영으로 방수 부실 및 설치 중 추락 위험 | L(2) | M(3) | 터널 방수 쉬트 고정방법 설계도면에 반영으로 안전작업 유도 | 방수쉬트 고정방법 준수, 안전작업방법 선정
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 터널공사 | 토사 및 암반 | 터널 천단부 | 인접주변 | 터널 천단부 | 바닥 | 장약 및 발파작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 터널 천단부 부석 미제거 | M(2) | M(3) | 발파 및 숏크리트 작업시 터널 천단부 부석 제거 | 부석처리 시공관리 철저
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 터널공사 | 토사 및 암반 | 터널 천단부 | 인접주변 | 터널 천단부 | 상부(위) | 장약 및 발파작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 터널 천단부 부석 미제거 | L(2) | M(3) | 발파 및 숏크리트 작업시 터널 천단부 부석 제거 등 안전한 작업조건을 확보한 후 다음 공정수행 | 부석처리 시공관리 철저
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 터널공사 | 토사 및 암반 | 터널 천단부 | 인접주변 | 터널 천단부 | 상부(위) | 타설작업 | 붕괴 | 깔림 | 라이닝 천단부 공극 과다 발생 | L(2) | M(3) | 터널 라이닝 천단부 공극 발생시 배면 그라우팅 시공 | 배면 그라우팅 시공관리 철저
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 터널공사 | 토사 및 암반 | 터널 천단부 | 인접주변 | 터널 천단부 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 단층파쇄대 | L(2) | H(4) | 지반보강을 적용한 지보패턴 적용 및 시공시 전방 지반예측 방안 제시 | 굴착중 계측관리 철저
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 터널공사 | 토사 및 암반 | 터널 천단부 | 인접주변 | 터널 천단부 | 바닥 | 타설작업 | 붕괴 | 깔림 | 라이닝 천단부 공극 과다 발생 | M(2) | M(3) | 터널 천단부 공극 발생구간 배면그라우팅 적용 | 배면 그라우팅 시공상태 확인
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 터널공사 | 토사 및 암반 | 터널 천단부 | 인접주변 | 터널 천단부 | 바닥 | 거치작업 | 붕괴 | 깔림 | 풍화대, 단층파쇄대 등 지층불량구간 통과 | M(2) | H(4) | 지층불량구간에 보조공법 및 강성이 우수한 고강도 숏크리트(fck=35MPa) 적용 | 보강재 품질관리 및 시공관리 철저
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 터널공사 | 토사 및 암반 | 터널 천단부 | 인접주변 | 터널 천단부 | 바닥 | 장약 및 발파작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 천단부 부석 낙하 | M(2) | M(3) | 발파 및 숏크리트 작업시 터널 천단부 부석 처리 제시 | 부석처리 시공관리 철저 및 안전교육
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 터널공사 | 토사 및 암반 | 터널 천단부 | 인접주변 | 터널 천단부 | 상부(위) | 기타 | 기타 | 물체에 맞음 | 록볼트 두부처리 미흡 | M(2) | L(2) | 록볼트 두부 상세도 및 시공시 주의사항 제시 | 작업자 록볼트 두부 처리 시공방법 교육
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 터널공사 | 토사 및 암반 | 터널 천단부 | 인접주변 | 터널 천단부 | 상부(위) | 장약 및 발파작업 | 파열,파단 | 기타 | 발파시 진동 및 소음 발생 | M(2) | L(2) | 발파진동 저감을 위한 제어발파공법 적용 및 발파영향 검토 | 발파시 작업자 안전교육 실시
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 터널공사 | 토사 및 암반 | 터널 천단부 | 인접주변 | 터널 천단부 | 바닥 | 타설작업 | 붕괴 | 깔림 | 라이닝 천단부 공극 과다 발생 | M(2) | M(3) | 터널 라이닝 천단부 공극 발생시 배면 그라우팅 시공 | 배면 그라우팅 시공상태 확인
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 터널공사 | 토사 및 암반 | 터널 천단부 | 인접주변 | 터널 천단부 | 바닥 | 타설작업 | 붕괴 | 깔림 | 라이닝 천단부 공극 과다 발생 | M(2) | M(3) | 터널 라이닝 천단부 공극 발생시 배면 그라우팅 시공 | 배면 그라우팅 시공상태 확인
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 터널공사 | 토사 및 암반 | 터널 천단부 | 인접주변 | 터널 천단부 | 바닥 | 타설작업 | 붕괴 | 물체에 맞음 | 여굴발생 | M(3) | L(2) | 여굴 발생을 고려한 처리계획 수립 | 여굴부 상태별 처리계획 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 터널공사 | 토사 및 암반 | 터널 천단부 | 내부 | 터널 천단부 | 상부(위) | 기타 | 기타 | 물체에 맞음 | 록볼트 두부처리 미흡 | M(2) | L(2) | 록볼트 두부 상세도 및 시공시 주의사항 제시 | 작업자 록볼트 두부 처리 시공방법 교육
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 터널공사 | 토사 및 암반 | 터널 천단부 | 인접주변 | 터널 천단부 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 풍화대, 단층파쇄대 등 지층불량구간 통과 | M(2) | H(4) | 지층불량구간에 보조공법 및 강성이 우수한 고강도 숏크리트(fck=35MPa) 적용 | 보강재 품질관리 및 시공관리 철저
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 터널공사 | 토사 및 암반 | 터널 천단부 | 인접주변 | 터널 천단부 | 바닥 | 장약 및 발파작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 터널 천단부 부석 미제거 | M(2) | M(3) | 발파 및 숏크리트 작업시 터널 천단부 부석 제거 | 부석처리 시공관리 철저
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 터널공사 | 토사 및 암반 | 터널 천단부 | 인접주변 | 터널 천단부 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 터널굴착시 지하수 과다용수 유입에 따른 터널 안정성 저하 | L(2) | M(3) | 심층풍화대 및 단층파쇄대 차수보강, 가배수로 설치 및 유도배수 계획 | 유입량 관리 철저
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 터널공사 | 토사 및 암반 | 터널 천단부 | 인접주변 | 터널 천단부 | 상부(위) | 타설작업 | 파열,파단 | 깔림 | 천단부 부석 낙하 | L(2) | M(3) | 발파 굴착 후 터널 천단부 등 부석정리 주의사항 제시 | 부석처리 시공관리 철저
토목 | 터널 | 도로터널 | 토목 | 터널공사 | 토사 및 암반 | 터널 천단부 | 내부 | 터널 천단부 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 앵커 반발력 미확인 | L(2) | M(3) | 앵커볼트와 방수앵커의 접합부 인장력을 3개이상 시험하여 평가 | 터널 안전작업 계획 수립
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 터널공사 | 토사 및 암반 | 터널 천단부 | 인접주변 | 터널 천단부 | 상부(위) | 장약 및 발파작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 천단부 부석 낙하 | M(2) | M(3) | 발파 및 숏크리트 작업시 터널 천단부 부석처리 주의사항 제시 | 부석처리 시공관리 철저
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 터널공사 | 토사 및 암반 | 터널 천단부 | 인접주변 | 터널 천단부 | 상부(위) | 타설작업 | 붕괴 | 물체에 맞음 | 여굴발생 | M(3) | L(2) | 여굴부 처리계획 수립 | 여굴부 상태별 처리계획 준수
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 터널공사 | 토사 및 암반 | 터널 천단부 | 인접주변 | 터널 천단부 | 상부(위) | 굴착작업 | 기타 | 물체에 맞음 | 모르타르 분출 | M(2) | L(2) | 터널 상부 록볼트 시공 모르타르 주입 작업시 주의사항 제시 | 작업자 교육 및 시공관리 철저
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 터널공사 | 토사 및 암반 | 터널 천단부 | 외부 | 터널 천단부 | 상부(위) | 천공작업 | 충돌 | 부딪힘 | 이동통로 미확보 | M(3) | M(2) | 천공장비 전도･전락 방지 위한 이동통로 확보 및 출입통제 | 천공 중 흔들림, 움직임 등이 없도록 설치지반 정지
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 터널공사 | 토사 및 암반 | 터널 천단부 | 인접주변 | 터널 천단부 | 상부(위) | 타설작업 | 붕괴 | 물체에 맞음 | 여굴발생 | M(3) | L(2) | 여굴 발생을 고려한 처리계획 수립 | 여굴부 상태별 처리계획 준수
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 터널공사 | 토사 및 암반 | 터널 천단부 | 인접주변 | 터널 천단부 | 바닥 | 장약 및 발파작업 | 파열,파단 | 기타 | 발파시 진동 및 소음 발생 | L(2) | L(2) | 발파진동 저감을 위한 제어발파공법 계획 및 발파영향 검토 | 발파시 안전교육 실시
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 터널공사 | 토사 및 암반 | 터널 천단부 | 인접주변 | 터널 천단부 | 상부(위) | 설치작업 | 기타 | 기타 | 모르타르 분출 | L(2) | L(2) | 터널 상부 록볼트 시공 모르타르 주입 작업시 주의사항 제시 | 작업자 교육 및 시공관리 철저
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 터널공사 | 토사 및 암반 | 터널 천단부 | 인접주변 | 터널 천단부 | 상부(위) | 타설작업 | 붕괴 | 깔림 | 대단면 터널 굴착 | L(2) | H(4) | 대단면터널 구간에 지보재 강성이 우수한 고강도 숏크리트 적용 | 숏크리트 품질관리 및 시공관리 철저
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 터널공사 | 토사 및 암반 | 터널 천단부 | 인접주변 | 터널 천단부 | 바닥 | 타설작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 천단부 부석 낙하 | L(2) | M(3) | 발파 및 숏크리트 작업시 터널 천단부 부석정리 주의사항 제시 | 부석처리 시공관리 철저
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 터널공사 | 토사 및 암반 | 터널 천단부 | 인접주변 | 터널 천단부 | 상부(위) | 타설작업 | 붕괴 | 깔림 | 라이닝 천단부 공극 과다 발생 | L(2) | M(3) | 터널 라이닝 천단부 공극 발생시 배면 그라우팅 시공 | 배면 그라우팅 시공관리 철저
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 터널공사 | 토사 및 암반 | 터널 천단부 | 인접주변 | 터널 천단부 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 단층파쇄대 | L(2) | H(4) | 지반보강을 적용한 지보패턴 적용 및 시공시 전방 지반예측 방안 제시 | 굴착중 계측관리 철저
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 터널공사 | 토사 및 암반 | 터널 천단부 | 내부 | 터널 천단부 | 상부(위) | 설치작업 | 충돌 | 부딪힘 | 이동통로 미확보 | M(3) | M(2) | 천공장비 전도･전락 방지 위한 이동통로 확보 및 출입통제 | 천공 중 흔들림, 움직임 등이 없도록 설치지반 정지
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 터널공사 | 토사 및 암반 | 터널 천단부 | 인접주변 | 터널 천단부 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 단층파쇄대 | L(2) | H(4) | 지반보강을 적용한 지보패턴 적용 및 시공시 전방 지반예측 방안 제시 | 굴착중 계측관리 철저
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 터널공사 | 토사 및 암반 | 터널 천단부 | 인접주변 | 터널 천단부 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 터널굴착시 지하수 과다용수 유입에 따른 터널 안정성 저하 | L(2) | M(3) | 심층풍화대 및 단층파쇄대 차수보강, 가배수로 설치 및 유도배수 계획 | 유입량 관리 철저
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 터널공사 | 토사 및 암반 | 터널 천단부 | 인접주변 | 터널 천단부 | 바닥 | 타설작업 | 붕괴 | 물체에 맞음 | 여굴발생 | M(3) | L(2) | 여굴 발생을 고려한 처리계획 수립 | 여굴부 상태별 처리계획 준수
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 터널공사 | 토사 및 암반 | 터널 천단부 | 인접주변 | 터널 천단부 | 바닥 | 타설작업 | 붕괴 | 깔림 | 라이닝 천단부 공극 과다 발생 | L(2) | M(3) | 터널 라이닝 천단부 공극 발생시 배면 그라우팅 시공 | 배면 그라우팅 시공관리 철저
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 터널공사 | 토사 및 암반 | 터널 천단부 | 인접주변 | 터널 천단부 | 상부(위) | 장약 및 발파작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 터널 천단부 부석 미제거 | L(2) | M(3) | 발파 및 숏크리트 작업시 터널 천단부 부석 제거 등 안전한 작업조건을 확보한 후 다음 공정수행 | 부석처리 시공관리 철저
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 터널공사 | 토사 및 암반 | 터널 천단부 | 인접주변 | 터널 천단부 | 바닥 | 보수 및 교체작업 | 붕괴 | 깔림 | 지반조건이 불량한 풍화대 통과 | L(2) | M(3) | 터널 상부 풍화대 구간은 지반보강효과가 우수한 대구경 강관보강그라우팅 보강 적용 | 강관보강그라우팅 품질 및 시공관리 철저
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 터널공사 | 토사 및 암반 | 터널 천단부 | 인접주변 | 터널 천단부 | 상부(위) | 보수 및 교체작업 | 붕괴 | 깔림 | 지반조건이 불량한 풍화대 통과 | L(2) | M(3) | 터널 상부 풍화대 구간은 지반보강효과가 우수한 직천공 대구경 강관보강그라우팅 2열 보강 적용 | 강관보강그라우팅 품질 및 시공관리 철저
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 터널공사 | 토사 및 암반 | 터널 천단부 | 인접주변 | 터널 천단부 | 상부(위) | 타설작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 천단부 부석 낙하 | L(2) | M(3) | 발파 및 숏크리트 작업시 터널 천단부 부석정리 주의사항 제시 | 부석처리 시공관리 철저
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 터널공사 | 토사 및 암반 | 터널 천단부 | 인접주변 | 터널 천단부 | 바닥 | 장약 및 발파작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 터널 천단부 부석 미제거 | L(2) | M(3) | 발파 및 숏크리트 작업시 터널 천단부 부석 제거 등 안전한 작업조건을 확보한 후 다음 공정수행 | 부석처리 시공관리 철저
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 터널공사 | 토사 및 암반 | 터널 천단부 | 인접주변 | 터널 천단부 | 상부(위) | 장약 및 발파작업 | 파열,파단 | 기타 | 발파시 진동 및 소음 발생 | L(2) | L(2) | 발파진동 저감을 위한 제어발파공법 계획 및 발파영향 검토 | 발파시 안전교육 실시
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 터널공사 | 토사 및 암반 | 터널 천단부 | 인접주변 | 터널 천단부 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 양단지점 이중정착 계획 미반영 및 프리캐스트 슬래브 긴장 풀림 | L(2) | H(4) | 프리캐스트 슬래브 경량화 계획 양단 연결지점 앙카 및 캐미칼 고착계획 | 프리케스트 콘크리트 현장 거치에 의한 중량물 회전/양중 위험요소 잔존
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 터널공사 | 토사 및 암반 | 터널 천단부 | 인접주변 | 터널 천단부 | 상부(위) | 적재작업 | 붕괴 | 깔림 | 보강방안 강구 미조치 | L(2) | M(3) | 암질불량구간 굴착면 강판보강에 의한 하중분산 계획 암질별 자립시간을 고려한 보강방안 강구 | 국내 시험시공 필요
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 터널공사 | 토사 및 암반 | 터널 천단부 | 인접주변 | 터널 천단부 | 상부(위) | 타설작업 | 붕괴 | 깔림 | 라이닝 천단부 공극 과다 발생 | L(2) | M(3) | 터널 라이닝 천단부 공극 발생시 배면 그라우팅 시공 | 배면 그라우팅 시공관리 철저
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 터널공사 | 토사 및 암반 | 터널 천단부 | 인접주변 | 터널 천단부 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과거 계곡지형 연약대층 | L(2) | H(4) | 지반보강을 적용한 지보패턴 적용 및 시공시 전방 지반예측 방안 제시 | 굴착중 계측관리 철저
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 터널공사 | 토사 및 암반 | 터널 천단부 | 인접주변 | 터널 천단부 | 상부(위) | 보수 및 교체작업 | 붕괴 | 깔림 | 지반조건이 불량한 풍화대 통과 | L(2) | M(3) | 터널 상부 풍화대 구간은 지반보강효과가 우수한 직천공 대구경 강관보강그라우팅 2열 보강 적용 | 강관보강그라우팅 품질 및 시공관리 철저
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 터널공사 | 토사 및 암반 | 터널 천단부 | 인접주변 | 터널 천단부 | 상부(위) | 타설작업 | 붕괴 | 깔림 | 라이닝 천단부 공극 과다 발생 | L(2) | M(3) | 터널 라이닝 천단부 공극 발생시 배면 그라우팅 시공 | 배면 그라우팅 시공관리 철저
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 터널공사 | 토사 및 암반 | 터널 천단부 | 인접주변 | 터널 천단부 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 근접터널 상호간 응력재배치에 따른 적절한 보강대책 부족 | L(2) | M(3) | 이격거리별 보강대책 제시 | 동시시공에 따른 공정 간섭
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 터널공사 | 토사 및 암반 | 터널 천단부 | 인접주변 | 터널 천단부 | 상부(위) | 보수 및 교체작업 | 붕괴 | 깔림 | 사전조사결과 비저항이상대 구간 통과 | L(2) | M(3) | 대단면터널 상부 비저항이상대 구간은 지반보강효과가 우수한 강관보강그라우팅공법 적용 및 막장전방 암질확인방안 적용 | 강관보강그라우팅 품질 및 시공관리 철저
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 터널공사 | 토사 및 암반 | 터널 천단부 | 인접주변 | 터널 천단부 | 상부(위) | 장약 및 발파작업 | 파열,파단 | 기타 | 발파시 진동 및 소음 발생 | L(2) | L(2) | 발파진동 저감을 위한 제어발파공법 계획 및 발파영향 검토 | 발파시 안전교육 실시
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 터널공사 | 토사 및 암반 | 터널 천단부 | 인접주변 | 터널 천단부 | 상부(위) | 타설작업 | 붕괴 | 깔림 | 라이닝 천단부 공극 과다 발생 | L(2) | M(3) | 터널 라이닝 천단부 공극 발생시 배면 그라우팅 시공 | 배면 그라우팅 시공관리 철저
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 터널공사 | 토사 및 암반 | 터널 천단부 | 인접주변 | 터널 천단부 | 상부(위) | 장약 및 발파작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 터널 천단부 부석 미제거 | L(2) | H(4) | 발파 및 숏크리트 작업시 터널 천단부 부석 제거 등 안전한 작업조건을 확보한 후 다음 공정수행 | 부석처리 시공관리 철저
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 터널공사 | 토사 및 암반 | 터널 천단부 | 인접주변 | 터널 천단부 | 상부(위) | 장약 및 발파작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 터널 천단부 부석 미제거 | L(2) | M(3) | 발파 및 숏크리트 작업시 터널 천단부 부석 제거 등 안전한 작업조건을 확보한 후 다음 공정수행 | 부석처리 시공관리 철저
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 터널공사 | 토사 및 암반 | 터널 천단부 | 인접주변 | 터널 천단부 | 상부(위) | 장약 및 발파작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 터널 천단부 부석 미제거 | L(2) | M(3) | 발파 및 숏크리트 작업시 터널 천단부 부석 제거 등 안전한 작업조건을 확보한 후 다음 공정수행 | 부석처리 시공관리 철저
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 터널공사 | 토사 및 암반 | 터널 천단부 | 인접주변 | 터널 천단부 | 상부(위) | 보수 및 교체작업 | 붕괴 | 깔림 | 지반조건이 불량한 풍화대 통과 | L(2) | M(3) | 터널 상부 풍화대 구간은 지반보강효과가 우수한 직천공 대구경 강관보강그라우팅 2열 보강 적용 | 강관보강그라우팅 품질 및 시공관리 철저
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 터널공사 | 토사 및 암반 | 터널 천단부 | 인접주변 | 터널 천단부 | 상부(위) | 장약 및 발파작업 | 파열,파단 | 기타 | 발파시 진동 및 소음 발생 | L(2) | L(2) | 발파진동 저감을 위한 제어발파공법 계획 및 발파영향 검토 | 발파시 안전교육 실시
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 터널공사 | 토사 및 암반 | 터널 천단부 | 인접주변 | 터널 천단부 | 상부(위) | 타설작업 | 붕괴 | 깔림 | 라이닝 천단부 공극 과다 발생 | L(2) | M(3) | 터널 라이닝 천단부 공극 발생시 배면 그라우팅 시공 | 배면 그라우팅 시공관리 철저
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 터널공사 | 토사 및 암반 | 터널 천단부 | 인접주변 | 터널 천단부 | 상부(위) | 보수 및 교체작업 | 붕괴 | 깔림 | 지반조건이 불량한 풍화대 통과 | L(2) | M(3) | 터널 상부 풍화대 구간은 지반보강효과가 우수한 대구경 강관보강그라우팅 보강 적용 | 강관보강그라우팅 품질 및 시공관리 철저
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 터널공사 | 토사 및 암반 | 터널 천단부 | 인접주변 | 터널 천단부 | 상부(위) | 장약 및 발파작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 터널 천단부 부석 미제거 | L(2) | M(3) | 발파 및 숏크리트 작업시 터널 천단부 부석 제거 등 안전한 작업조건을 확보한 후 다음 공정수행 | 부석처리 시공관리 철저
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 터널공사 | 토사 및 암반 | 터널 천단부 | 인접주변 | 터널 천단부 | 상부(위) | 장약 및 발파작업 | 파열,파단 | 기타 | 발파시 진동 및 소음 발생 | L(2) | L(2) | 발파진동 저감을 위한 제어발파공법 계획 및 발파영향 검토 | 발파시 안전교육 실시
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 터널공사 | 토사 및 암반 | 터널 천단부 | 내부 | 터널 천단부 | 뒤 | 천공작업 | 충돌 | 부딪힘 | 이동통로 미확보 | M(3) | M(2) | 천공장비 전도･전락 방지 위한 이동통로 확보 및 출입통제 | 천공 중 흔들림, 움직임 등이 없도록 설치지반 정지
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 터널공사 | 토사 및 암반 | 터널 천단부 | 인접주변 | 터널 천단부 | 상부(위) | 타설작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 라이닝 천단부 공극 과다 발생 | L(2) | M(3) | 터널 라이닝 천단부 공극 발생시 배면 그라우팅 시공 | 배면 그라우팅 시공관리 철저
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 터널공사 | 토사 및 암반 | 터널 천단부 | 인접주변 | 터널 천단부 | 상부(위) | 보수 및 교체작업 | 붕괴 | 깔림 | 지반조건이 불량한 풍화대 통과 | L(2) | M(3) | 터널 상부 풍화대 구간은 지반보강효과가 우수한 대구경 강관보강그라우팅 보강 적용 | 강관보강그라우팅 품질 및 시공관리 철저
토목 | 터널 | 도로터널 | 토목 | 터널공사 | 토사 및 암반 | 터널 천단부 | 인접주변 | 터널 천단부 | 고소 | 고소작업 | 없음 | 깔림 | 추락방지대책 미흡 | M(3) | M(3) | 가시설 작업자 추락방지를 위한 안전대 및 안전대걸이 설치도면 작성 | 추락방지 안전시설 설계사항 준수 및 안전교육 실시
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 터널공사 | 토사 및 암반 | 터널 천단부 | 내부 | 터널 천단부 | 상부(위) | 천공작업 | 충돌 | 부딪힘 | 이동통로 미확보 | M(3) | M(2) | 천공장비 전도･전락 방지 위한 이동통로 확보 및 출입통제 | 천공 중 흔들림, 움직임 등이 없도록 설치지반 정지
토목 | 터널 | 철도터널 | 토목 | 터널공사 | 토사 및 암반 | 터널 천단부 | 지붕 | 터널 천단부 | 하부(아래) | 장약 및 발파작업 | 없음 | 깔림 | 천단부석 낙하 | L(2) | M(3) | 발파 및 숏크리트 작업 시 터널 천단부 부석 처리 안전대책 준수 | 부석 정리 후 숏크리트 타설, 조도 확보 및 방호장치 설치
토목 | 터널 | 철도터널 | 토목 | 터널공사 | 토사 및 암반 | 터널 천단부 | 지붕 | 터널 천단부 | 하부(아래) | 장약 및 발파작업 | 없음 | 깔림 | 천단부석 낙하 | L(2) | M(3) | 발파 및 숏크리트 작업 시 터널 천단부 부석 처리 안전대책 준수 | 부석 정리 후 숏크리트 타설, 조도 확보 및 방호장치 설치
토목 | 터널 | 철도터널 | 토목 | 터널공사 | 토사 및 암반 | 터널 천단부 | 지붕 | 터널 천단부 | 하부(아래) | 장약 및 발파작업 | 붕괴 | 깔림 | 발파 시 대피장소 미설정 | L(2) | H(4) | 발파작업 시 근로자 대피계획 준수 | 설계도서 준수 및 근로자 교육 실시
토목 | 터널 | 철도터널 | 토목 | 터널공사 | 토사 및 암반 | 터널 천단부 | 지붕 | 터널 천단부 | 하부(아래) | 장약 및 발파작업 | 붕괴 | 깔림 | 발파 시 대피장소 미설정 | L(2) | H(4) | 발파작업 시 근로자 대피계획 준수 | 설계도서 준수 및 근로자 교육 실시