## Sheet1
시설물 종류 대분류 | 시설물 종류 중분류 | 시설물 종류 소분류 | 공종 대분류 | 공종 중분류 | 위험발생 객체 대분류 | 위험발생 객체 중분류 | 위험발생 위치 대분류 | 위험발생 위치 중분류 | 위험발생 위치 소분류 | 작업 프로세스 | 물적 피해 | 인적 피해 | 사고 원인 | 사고 가능성 | 사고 심각성 | 설계 단계 | 시공 단계
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지하수 침투 | M(2) | H(4) | 선진수평시추조사, 수발공 설치 및 프리그라우팅 계획을 통한 용수처리 방안 수립 | 막장면 절리상태, 붕락 등의 사전조사 실시
토목 | 터널 | 도로터널 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 지보공 계획/설치 미흡 | M(3) | H(4) | 지보공 설치 도면(평면도, 종단면도, 황단면도) 작성 | 시공 중 용수, 절리발달 상태 등을 면밀히 점검하여 터널 지보공 보강
토목 | 터널 | 도로터널 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 옆 | 설비작업 | 기타 | 기타 | 작업의 혼재 | M(3) | M(2) | - | 시공중 혼재된 작업공종의 대형 산업재해 발생을 방지하도록 안전보건조정자 선임
토목 | 터널 | 도로터널 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 지하 | 기타 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 내진성능미확보 | M(2) | M(3) | 내진설계기준 변경 적용하여 내진안전성 확보 | 철근가공조립 및 콘크리트 타설관련 안전 수칙 준수
토목 | 터널 | 도로터널 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 앞 | 기타 | 없음 | 질식 | 밀폐공간안전 기준 미준수 | M(2) | M(3) | - | 관리감독자 관리·감독 및 밀폐공간 작업 안전수직 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 바닥 | 기타 | 기타 | 부딪힘 | 지하수 유입으로 이한 노면 결빙 | L(3) | L(2) | 개착부와 NATM 연결부의 방수막 겹이음, PVC반달관 시공 | 방수재 품질관리 및 유지관리를 통해 지하수 누수발생 예방
토목 | 터널 | 도로터널 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 옆 | 장약 및 발파작업 | 폭발 | 화상 | 잔존 화약 폭발 | M(2) | M(3) | - | 뇌관과 화약을 분리 저장 및 관계자 외 출입금지 관리
토목 | 터널 | 도로터널 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 옆 | 용접작업 | 화재 | 화상 | 화재소화장비 미비치 | M(2) | M(3) | - | 용접 작업 시 화재소화기 등의 소방시설 비치, 작업장 주변 인화성 물질 비치 금지 등의 예방조치로 화재 방지
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 앞 | 이동 | 충돌 | 부딪힘 | 시야 미확보 | L(1) | L(1) | - | 환기 및 물을 뿌리는 등 시계를 유지하기 위한 필요한 조치 실시
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 앞 | 용접작업 | 화재 | 화상 | 화재 폭발 위험에 대한 안전조치 미흡 | L(1) | L(1) | - | 소화시설 설치 및 작업장 주변 인화성 물질 적재 금지
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 앞 | 기타 | 없음 | 감전 | 누전차단기 미설치 | L(1) | L(1) | - | 시공 중 용수처리 및 배수계획 시 감전방지대책 수립
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 상부(위) | 이동 | 충돌 | 부딪힘 | 조도 미확보 | L(1) | L(1) | - | 작업장소에는 적합한 조명설비 설치(막장 70룩스, 중간구간 50룩스 이상)
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 상부(위) | 장약 및 발파작업 | 화재 | 화상 | 터널 공사장 내 작업 근로자 점화물질 휴대 | L(1) | L(1) | - | 작업 근로자 화기, 성냥 라이터 등 발화위험이 있는 물건 휴대 금지
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 앞 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 록볼트 설치길이 부족 | M(3) | H(4) | 지보패턴 안정성 해석 결과를 반영한 설계도면 작성 | 록볼트 시공 시 설치간격과 정착방법 기준 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 지지용 앵커 탈락 | M(3) | M(3) | 철근처짐방지용 앵커의 설치간격 등 안정성 검토 | 앵커 인발테스트 실시 및 설치간격 등의 검토 실시
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 앞 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 급박한 위험 발생 | L(1) | L(1) | - | 재해가 발생할 급박한 위험이 있는 경구 즉시 작업중지 및 근로자 대피/비상벨 설치
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 지하 | 장약 및 발파작업 | 붕괴 | 깔림 | 낙뢰 | M(2) | H(4) | 전기식 뇌관을 배제하고 비전기식 뇌관을 적용 | -
토목 | 터널 | 도로터널 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 기타 | 기타 | 질식 | 환기량 검토 미흡 | L(2) | H(4) | 터널내부 환기시설의 적정성 검토 | 설계도서 준수 및 지속관리
토목 | 터널 | 도로터널 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 하부(아래) | 기타 | 기타 | 화상 | 황산 유출 | L(2) | M(3) | 보관탱크 주변 유해화학물질 누출방지턱 설치 | 설계도서 준수하여 설치
토목 | 터널 | 도로터널 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 굴착작업 | 없음 | 깔림 | 비상통신 설비 미설치 | L(2) | H(4) | 터널 내부 통신설비 설치위치 표시 | 설계도서 준수하여 설치 및 근로자 교육 실시
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 바닥 | 기타 | 기타 | 기타 | 발파시 비산 | L(2) | L(2) | 방호벽 설치로 안전성 확보 | 작업자 안전관리 절차 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 앞 | 기타 | 기타 | 기타 | 터널 지보공 및 록볼트 미설치 | L(2) | M(4) | 막장면 숏크리트 보강 등 설계도면에 명시 | 록볼트 시공시 설치간격과 정착방법 기준 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 굴착작업 | 기타 | 기타 | 천단침하 | L(2) | M(4) | 천단침하 계측을 통해 이상 징후 발견시 계측관리 기준에 따른 1차 지보재 보강 | 계측관리 철저 수행Ð계측관리 기준치에 따른 굴착관리
토목 | 터널 | 도로터널 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 옆 | 이동 | 없음 | 부딪힘 | 적정조도 확보 미흡 | M(3) | M(3) | 터널내부 조명설비 계획도 작성 | 설계도서 준수 및 적정조도 확보
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 바닥 | 타설작업 | 기타 | 없음 | 여굴 발생 | M(2) | M(3) | 여굴부 처리계획 제시 | 여굴처리 설계사항 준수 시공
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 바닥 | 장약 및 발파작업 | 기타 | 기타 | 발파계획 미흡 | M(2) | H(4) | 시험발파 실시, 발파영향 검토 후 근접 보안물건에 대한 제어발파 계획 수립 | 시험발파 실시, 패턴 및 장약량 검토 후 시공
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 바닥 | 장약 및 발파작업 | 기타 | 기타 | 발파계획 미흡 | M(2) | H(4) | 시험발파 실시, 발파영향 검토 후 근접 보안물건에 대한 제어발파 계획 수립 | 시험발파 실시, 패턴 및 장약량 검토 후 시공
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 바닥 | 장약 및 발파작업 | 없음 | 질식 | 환기설비 미흡 | M(3) | M(3) | 공사 중 환기설비 계획 및 도면 제시 | 발파시 작업자 막장 출입 관리 철저
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 바닥 | 타설작업 | 기타 | 없음 | 숏크리트면과 콘크리트 라이닝 사이 공극 | M(2) | M(3) | 배면 그라우팅 시공 계획 및 도면 제시 | 배면 그라우팅 설계사항 준수 시공
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 바닥 | 장약 및 발파작업 | 기타 | 기타 | 발파계획 미흡 | M(2) | H(4) | 시험발파 실시, 발파영향 검토 후 근접 보안물건에 대한 제어발파 계획 수립 | 시험발파 실시, 패턴 및 장약량 검토 후 시공
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 바닥 | 장약 및 발파작업 | 없음 | 질식 | 환기설비 미흡 | M(3) | M(3) | 공사 중 환기설비 계획 및 도면 제시 | 발파시 작업자 막장 출입 관리 철저
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 바닥 | 기타 | 기타 | 없음 | 기존선 선로 침하 방지 미흡 | M(3) | M(3) | (시공 중 조치사항) | 열차운행시 계측에 의한 선로 침하여부 수시 확인 및 필요시 노반보강 실시
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 바닥 | 기타 | 충돌 | 부딪힘 | 기존선 안전운행 확보방안 미흡 | M(3) | M(3) | (시공 중 조치사항) | 열차운행 확보방안 수립 및 관계부처 협의, 열차차단 시간내 시공 또는 열차감시원 배치
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 바닥 | 타설작업 | 기타 | 없음 | 숏크리트면과 콘크리트 라이닝 사이 공극 | M(2) | M(3) | 배면 그라우팅 시공 계획 및 도면 제시 | 배면 그라우팅 설계사항 준수 시공
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 바닥 | 굴착작업 | 기타 | 없음 | 접속부 방수계획 미흡 | M(2) | M(3) | 접속부 방수 계획 수립 및 도면 제시 | 접속부 방수 설계사항 준수 시공
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 바닥 | 장약 및 발파작업 | 없음 | 질식 | 환기설비 미흡 | M(3) | M(3) | 공사 중 환기설비 계획 및 도면 제시 | 발파시 작업자 막장 출입 관리 철저
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 바닥 | 타설작업 | 기타 | 없음 | 여굴 발생 | M(2) | M(3) | 여굴부 처리계획 제시 | 여굴처리 설계사항 준수 시공
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 바닥 | 기타 | 충돌 | 부딪힘 | 단계별계획 미흡 | M(3) | M(3) | 단계별 시공계획 수립 및 제시 | 단계별 시공계획 준수 시공
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 바닥 | 기타 | 기타 | 감전 | 기존 전차선 저촉 방지 미흡 | M(3) | M(3) | (시공 중 조치사항) | 시공전 상부 전차선 간섭여부 검토 후 안정성 확보 방안 수립
토목 | 터널 | 도로터널 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 장약 및 발파작업 | 기타 | 질식 | 환기조치 미흡 | M(3) | H(4) | 터널내부 발파 후 30분 이상 환기조치 | 환기조치 실시 및 산소농도 측정 후 작업 진행
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 바닥 | 타설작업 | 기타 | 없음 | 여굴 발생 | M(2) | M(3) | 여굴부 처리계획 제시 | 여굴처리 설계사항 준수 시공
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 바닥 | 타설작업 | 기타 | 없음 | 숏크리트면과 콘크리트 라이닝 사이 공극 | M(2) | M(3) | 배면 그라우팅 시공 계획 및 도면 제시 | 배면 그라우팅 설계사항 준수 시공
토목 | 터널 | 도로터널 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 비산물 | 하부(아래) | 장약 및 발파작업 | 붕괴 | 깔림 | 대피장소 미설정 | L(2) | H(4) | 발파작업 시 근로자 대피장소 도면 표현 | 설계도서 준수 및 근로자 교육 실시
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 바닥 | 굴착작업 | 기타 | 감전 | 지하 용출수 | M(3) | L(2) | 용출수 처리계획 및 도면 제시 | 양수계획에 따른 양수펌프 현장 배치 및 누전차단기 설치
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 앞 | 용접작업 | 화재 | 화상 | 불티 비산 | M(2) | M(3) | 용접작업 시 화재 재난방지 계획수립 설계도면 적용 | 화기작업 허가서 작성 및 관리책임자 선임
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 지하 | 장약 및 발파작업 | 붕괴 | 깔림 | 낙뢰 발생 | M(2) | H(4) | 전기식 뇌관을 배제하고 비전기식 뇌관을 적용 | -
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 화재 | 떨어짐(분류불능) | 화재 예방조치 미흡 | L(2) | H(4) | 터널 내 소화설비 배치 | 설계도서 준수 및 근로자 안전교육 실시
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 집수정 굴착 비탈면 붕괴 | M(2) | M(3) | 암반상태 확인 및 록볼트 설치 | 비탈면 안정성 확보 및 계측 시행
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 옆 | 기타 | 기타 | 화상 | 화학물질 누출 방지대책 미흡 | L(2) | M(3) | 보관탱크 주변 유해화학물질 누출방지턱 설치 | 설계도서 준수하여 설치
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 앞 | 용접작업 | 화재 | 화상 | 용접･용단불티 | M(2) | M(3) | 용접불티 비산방지 덮개, 용접방화포 설치 등 불꽃비산방지 | 인화물질과 충분한 이격거리 확보 및 소화기구 비치
토목 | 터널 | 도로터널 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 질식 | 환기량 미검토 | L(2) | H(4) | 터널내부 환기시설의 적정성 검토 | 설계도서 준수
토목 | 터널 | 도로터널 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 옆 | 확인 및 점검작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전관리비 미계상 | L(2) | H(4) | 주변 건축물들의 피해방지대책 비용 등을 포함한 안전관리비 계상 | 설계도서 준수하여 설치
토목 | 터널 | 도로터널 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 부딪힘 | 적정조도 미확보 | M(3) | M(3) | 터널내부 조명시설의 적정 조도량 확보 검토 | 설계도서 준수
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 지하 | 장약 및 발파작업 | 붕괴 | 깔림 | 누전 | M(2) | H(4) | 비전기식 뇌관 적용 | 발파작업전 비전기식 뇌관 상태 확인으로 안전성 확보
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 상부(위) | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 터널 및 개착, 환승육교 등 위험공종 세부검토 미흡 | M(3) | H(4) | 국토교통부 스마트 건설기술 적용을 위한 공사비를 내역에 반영 | 스마트 건설 시스템 운영상태 및 안전장비 기능이상 상시 확인
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 지하 | 기타 | 없음 | 기타 | 설치 상태 불량 | M(3) | M(2) | 유해물질 처리시 탄산을 이용한 중화제 적용 | 터널 오폐수 처리시 강산성 화학물질 중화제를 통한 작업자 안전 확보
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 고소 | 고소작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 개구부 안전조치 미흡 | M(3) | M(3) | 개구부 주변 안전시설 설치 및 안전시설 설치 상세도 작성 | 개구부 주변 작업시 안전시설 설치 상태 확인
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 터널 성토 작업 시 붕괴위험 | L(2) | L(3) | 터널상부 성토도면 및 구조계산 반영 | 터널상부 성토 작업 시 안전기준 준수하여 안전시공
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | SeaArch 연결 작업 시 위험잠재 | L(2) | L(2) | SeaArch 연결부 상세도 반영 | SeaArch 연결부 상세도에 따라 안전시공
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | SeaArch 가설 시 위험잠재 | L(2) | L(2) | SeaArch 가설계획 반영 | SeaArch 가설 시 가설계획에 따른 안전시공
토목 | 터널 | 도로터널 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 옆 | 설치작업 | 기타 | 기타 | 작업의 혼재 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 시공중 혼재된 작업공종의 대형 산업재해 발생을 방지하도록 안전보건조정자 선임
토목 | 터널 | 도로터널 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 물체에 맞음 | 보강미흡 | M(2) | M(3) | 터널 관통부 선행 보강 및 분할 굴착계획 수립 | 시공 시공계획상세 협의 및 시공순서 준수
토목 | 터널 | 도로터널 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 물체에 맞음 | 지압판 및 너트 불량 | M(2) | M(4) | 락볼트 설치 시 선단에 지압판 과 너트를 끼워 낙하방지 | 락볼트 천공작업도 준수
토목 | 터널 | 도로터널 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 앞 | 타설작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 충돌방지 미흡 | M(2) | M(4) | 라이닝 타설작업시 터널내 LED설치 및 차량 충돌방지 실시 | 장비전도를 위한 아웃트리거 및 받침목 설치
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 기타 | 시공상세 도 누락 | L(2) | M(3) | 담 설치, 철거 시공 상세도 작성 | 인접 구조물 의 영향 평 가 및 계측 감시
토목 | 터널 | 도로터널 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 집수정 굴착 및 구조물 시공시 지하수 유입에 의한 침수피해 우려 | L(2) | M(3) | 공사중 배수설비에 따른 펌핑 및 지하수 유입량 관리에 의한 차수계획 | 지하수 유입량 및 계측관리 철저
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 상부(위) | 타설작업 | 파열,파단 | 없음 | 여굴발생 | M(2) | M(3) | 여굴부 처리계획 제시 | 여굴부 처리계획 제시
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 옆 | 운반작업 | 충돌 | 깔림 | 차량충돌 | M(2) | M(3) | 중간 작업장을 통과할 경우에는 안전거리를 유지하고 서행하여야 하며 경고음, 신호등으로 경고 계획 | 중간 작업장을 통과할 경우에는 안전거리를 유지하고 서행하여야 하며 경고음, 신호등으로 경고 계획
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 부딪힘 | 터널 직상부 도로침하 | M(3) | M(2) | 지표침하계, 변형률계 및 구조물 경사계 등 계측계획 수립 | 지표침하계, 변형률계 및 구조물 경사계 등 계측계획 수립
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 상부(위) | 타설작업 | 기타 | 없음 | 콘크리트 타설불량 | M(2) | M(3) | 터널 라이닝 시공을 위한 배면 그라우팅 시공 계획 수립 | 배면 그라우팅 시공 계획 및 도면 제시
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 분류불능 | 모르타르 분출 | M(2) | M(2) | 터널 상부 록볼트 시공 모르타르 주입 작업시 주의사항 제시 | 터널 상부 록볼트 시공 모르타르 주입 작업시 주의사항 제시
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 상부(위) | 타설작업 | 기타 | 없음 | 콘크리트 타설불량 | M(2) | M(3) | 터널 라이닝 시공을 위한 배면 그라우팅 시공 계획 수립 | 배면 그라우팅 시공 계획 준수
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 상부(위) | 타설작업 | 파열,파단 | 없음 | 여굴발생 | M(2) | M(3) | 여굴부 처리계획 제시 | 여굴부 처리계획 제시
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 상부(위) | 타설작업 | 기타 | 없음 | 콘크리트 타설불량 | M(2) | M(3) | 터널 라이닝 시공을 위한 배면 그라우팅 시공 계획 수립 | 배면 그라우팅 시공 계획 및 도면 제시
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 부딪힘 | 터널 직상부 도로침하 | M(3) | M(2) | 지표침하계, 변형률계 및 구조물 경사계 등 계측계획 수립 | 지표침하계, 변형률계 및 구조물 경사계 등 계측계획 수립
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 옆 | 운반작업 | 충돌 | 깔림 | 차량충돌 | M(2) | M(3) | 중간 작업장을 통과할 경우에는 안전거리를 유지하고 서행하여야 하며 경고음, 신호등으로 경고 계획 | 중간 작업장을 통과할 경우에는 안전거리를 유지하고 서행하여야 하며 경고음, 신호등으로 경고 계획
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 분류불능 | 모르타르 분출 | M(2) | M(2) | 터널 상부 록볼트 시공 모르타르 주입 작업시 주의사항 제시 | 터널 상부 록볼트 시공 모르타르 주입 작업시 주의사항 제시
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 바닥 | 기타 | 기타 | 기타 | 주입관 터짐 및 막장면 주입재 유출, 수압파쇄 | M(2) | M(2) | 환기장치 설치, 유해가스 및 산소농도 측정 및 호흡용 보호구 착용 | 작업자 교육 및 시공관리 철저
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 상부(위) | 설치작업 | 기타 | 없음 | 여굴발생 | M(2) | M(3) | 여굴부 처리계획 수립 | 여굴부 상태별 처리계획 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 파쇄대, 연약대 | M(2) | H(4) | 터널 관통부 선정시 양호한 암반 구간을 선정하고 추가보강을 실시하여 안정성 확보 | 굴진장 축소 및 훠폴링 추가보강
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 바닥 | 기타 | 없음 | 기타 | 모르타르 분출 | M(2) | M(3) | 터널 상부 록볼트 시공 모르타르 주입 작업시 주의사항 제시 | 작업자 교육 및 시공관리 철저
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 상부(위) | 타설작업 | 기타 | 없음 | 라이닝 콘크리트 타설불량 | M(2) | M(3) | 터널 라이닝 시공을 위한 배면 그라우팅 시공 계획 수립 | 배면 그라우팅 시공 계획 준수
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 상부(위) | 설치작업 | 기타 | 없음 | 여굴발생 | M(2) | M(3) | 여굴부 처리계획 수립 | 여굴부 상태별 처리계획 준수
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 바닥 | 설비작업 | 기타 | 질식 | 공사중 환기설비 미흡 | M(2) | M(3) | 공사 중 환기설비 계획 및 도면 제시 | 공사 중 환기설비 기능상태 확인
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 지하 | 장약 및 발파작업 | 탈락 | 물체에 맞음 | 부석 발생 | M(2) | M(3) | 발파시 부석 발생 및 숏크리트 박리, 탈락 가능성 상존으로 안전시설 설치 | 특별안전교육 실시
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 지하 | 기타 | 없음 | 질식 | 환기설비 미비 | M(2) | M(3) | 급기식 환기방식 적용 | 특별안전교육 실시 및 응급조치 사항의 철저한 교육
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 없음 | 터널 직상부 도로침하 | M(3) | M(2) | 지표침하계, 변형률계 및 구조물 경사계 등 계측계획 수립 | 해당구간 통과시까지 계측관리 철저
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 기타 | 암버력 공극 | M(2) | M(2) | 큰 공극 발생구간 몰탈 채움 등 공극 발생시 처리방안 제시 | 공극 채움 철저
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 바닥 | 굴착작업 | 기타 | 부딪힘 | 터널 직상부 도로침하 | M(3) | M(2) | 지표침하계, 변형률계 및 구조물 경사계 등 계측계획 수립 | 해당구간 통과시까지 계측관리 철저
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 기타 | 기타 | 없음 | 암버력 공극 | M(2) | M(2) | 큰 공극 발생구간 몰탈 채움 등 공극 발생시 처리방안 제시 | 공극 채움 철저
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 이동 | 충돌 | 부딪힘 | 적정조도 확보 미흡 | M(3) | M(3) | 터널내부 조명설비 계획도 작성 | 설계도서 준수 및 적정조도 확보
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 지하 | 기타 | 없음 | 부딪힘 | 조도불량 | M(3) | M(3) | 임시 조명시설설치로 조도가 어두운 지하 작업장 내 기계가동중 감전이나 충돌 예방 | 조도 확보 및 특별안전교육 실시
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 고소 | 도장작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 생태터널 방수 작업중 작업자 떨어짐 | M(3) | M(3) | 고소작업자 안전관리계획 수립 | 가설공사 표준 시방서를 참고하여 안전대책 수립
토목 | 터널 | 기타 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 이동 | 충돌 | 부딪힘 | 적정조도 미확보 | M(3) | M(3) | 터널내부 조명설비 계획도 작성 | 설계도서 준수 및 적정조도 확보
토목 | 터널 | 기타 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 하부(아래) | 확인 및 점검작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전관리비 미계상 | L(2) | H(4) | 건설기술진흥법상의 안전관리비 해당 항목별 적정 계상 | 설계도서 준수하여 설치
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 옆 | 기타 | 기타 | 질병 | 수질처리 미비 | M(3) | M(2) | 자동약품 주입설비 설치로 약품과다 투입방지, 압력식 여과기 설치로 안정적인 수질 확보 | 하천오염 수처리 관련 설계내용 준수 시공
토목 | 터널 | 기타 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 굴착작업 | 없음 | 깔림 | 비상통신 장비 미설치 | L(2) | H(4) | 터널 내부 비상 통신설비 설치계획 도면 반영 | 설계도서 준수하여 설치 및 근로자 교육 실시
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 지하 | 기타 | 붕괴 | 부딪힘 | 여굴/부석발생 | M(3) | M(3) | 발파작업 등 굴착으로 인한 여굴 방지 주의사항 도면에 명기 | 여굴 최소화를 위한 설계내용 준수 시공 및 부석(뜬돌)제거
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 지하 | 굴착작업 | 없음 | 질식 | 환기설비 미흡 | M(3) | M(3) | 공사 중 작업자 안전을 위한 환기설비 상세도 작성 | 발파시 작업자 막장 출입 관리 철저
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 앞 | 굴착작업 | 붕괴 | 부딪힘 | 발파시공계획미흡 | M(2) | H(4) | 발파영향 검토, 안전관리방안 수립 등 시공계획 수립 | 시험발파 실시, 패턴 및 장약량 검토 후 시공
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 바닥 | 굴착작업 | 기타 | 없음 | 굴착에 따른 지반교란 | M(3) | M(3) | 연도변 건물 현황파악 및 안정성 검토수행/중점관리대상건물 선정 | 중점관리대상 건물 관리 철저
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 옆 | 기타 | 기타 | 질병 | 수질처리 미비 | M(3) | M(2) | 자동약품 주입설비 설치로 약품과다 투입방지, 압력식 여과기 설치로 안정적인 수질 확보 | 하천오염 수처리 관련 설계내용 준수 시공
토목 | 터널 | 기타 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 하부(아래) | 확인 및 점검작업 | 기타 | 기타 | 스마트 안전장비 내역 미반영 | L(2) | H(4) | 스마트 안전장비 내역 반영 | 스마트 안전장비 활용 및 근로자 교육
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 상부(위) | 장약 및 발파작업 | 붕괴 | 깔림 | 낙뢰 발생 | M(2) | H(4) | 전기식 뇌관을 배제하고 비전기식 뇌관을 적용 | -
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 앞 | 굴착작업 | 붕괴 | 부딪힘 | 발파시공계획미흡 | M(2) | H(4) | 발파영향 검토, 안전관리방안 수립 등 시공계획 수립 | 시험발파 실시, 패턴 및 장약량 검토 후 시공
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 지하 | 굴착작업 | 없음 | 질식 | 환기설비 미흡 | M(3) | M(3) | 공사 중 작업자 안전을 위한 환기설비 상세도 작성 | 발파시 작업자 막장 출입 관리 철저
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 지하 | 기타 | 붕괴 | 부딪힘 | 여굴/부석발생 | M(3) | M(3) | 발파작업 등 굴착으로 인한 여굴 방지 주의사항 도면에 명기 | 여굴 최소화를 위한 설계내용 준수 시공 및 부석(뜬돌)제거
토목 | 터널 | 지하차도 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 앞 | 용접작업 | 기타 | 감전 | 안전장치설치 미흡 | M(3) | M(3) | 누전차단기를 경유하여 용접기의 전원 인출 | -
토목 | 터널 | 지하차도 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 지하 | 조립작업 | 기타 | 감전 | 우수 유입 | M(2) | M(3) | 배수계획 및 양수작업 시 안전수칙 제시 | -
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 외벽 | 기타 | 옆 | 장약 및 발파작업 | 붕괴 | 깔림 | 낙뢰 발생 | M(2) | H(4) | 전기식 뇌관을 배제하고 비전기식 뇌관을 적용 | -
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 이동 | 충돌 | 부딪힘 | 적정조도 확보 미흡 | M(3) | M(3) | 터널내부 조명설비 계획도 작성 | 설계도서 준수 및 적정조도 확보
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 기타 | 기타 | 질식 | 환기량 검토 미흡 | M(2) | M(4) | 터널내부 환기시설의 적정성 검토 | 설계도서 준수 및 지속관리
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 이동 | 없음 | 깔림 | 이동경로 미설정 | L(2) | H(4) | 터널 내 장비 운행로 및 보행자 통로 구획 및 설정 | 설계도서 준수 및 신호수 배치
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 지보공 계획/설치 미흡 | M(3) | M(4) | 지보공 설치 도면(평면도, 종단면도, 황단면도) 작성 | 시공 중 용수, 절리발달 상태 등을 면밀히 점검하여 터널 지보공 보강
토목 | 터널 | 도로터널 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 타설작업 | 기타 | 교통사고 | 터널의 개착부와 NATM 연결부 지하수 유입으로 동결시 고드름, 노면결빙 | M(3) | L(2) | 개착부와 NATM 연결부의 방수막 겹이음, PVC반달관 시공 | 방수재 품질확보 및 지속적인 유지관리
토목 | 터널 | 도로터널 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 이동 | 없음 | 부딪힘 | 이동경로 미설정 | L(2) | H(4) | 터널 내 장비 운행로 및 보행자 통로 구획 및 설정 | 설계도서 준수 및 신호수 배치
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 상부(위) | 장약 및 발파작업 | 기타 | 기타 | 터널 발파시 진동 및 소음 | M(3) | M(2) | 발파진동 저감을 위한 제어발파공법 계획 및 발파영향 검토 | 발파시 안전교육 철저
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 뒤 | 기타 | 없음 | 질식 | 지하부 환기시설 미설치 및 보호구 미착용 | M(2) | H(4) | 환기가 불충분한 작업장 유기용제 취급시 강제 급재기장치 설치 및 보호구 지급 | 환기시설 사전 점검
토목 | 터널 | 도로터널 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 굴착작업 | 없음 | 부딪힘 | 이동경로 미설정 | L(2) | H(4) | 터널 내 장비 운행로 및 보행자 통로 구획 및 설정 | 설계도서 준수 및 신호수 배치
토목 | 터널 | 도로터널 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 바닥 | 굴착작업 | 없음 | 질식 | 밀폐공간 안전수칙 미준수에 의한 작업자의 질식위험 | M(2) | M(2) | 해당없음 | 밀폐공간 작업 시 작업감시자의 비치 및 가스농도관리 철저로 작업자 질식위험 제거
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 이동 | 충돌 | 부딪힘 | 적정조도 확보 미흡 | M(3) | M(3) | 터널내부 조명설비 계획도 작성 | 설계도서 준수 및 적정조도 확보
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 이동 | 없음 | 깔림 | 이동경로 미설정 | L(2) | H(4) | 터널 내 장비 운행로 및 보행자 통로 구획 및 설정 | 설계도서 준수 및 신호수 배치
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 이동 | 충돌 | 부딪힘 | 적정조도 확보 미흡 | M(3) | M(3) | 터널내부 조명설비 계획도 작성 | 설계도서 준수 및 적정조도 확보
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 굴착작업 | 없음 | 부딪힘 | 이동경로 미설정 | L(2) | H(4) | 터널 내 장비 운행로 및 보행자 통로 구획 및 설정 | 설계도서 준수 및 신호수 배치
토목 | 터널 | 도로터널 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 앞 | 용접작업 | 화재 | 화상 | 불티 비산 | M(2) | M(3) | - | 소화시설 설치 및 작업장 주변 인화성 물질 적재 금지
토목 | 터널 | 도로터널 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 상부(위) | 장약 및 발파작업 | 화재 | 화상 | 점화물질 휴대 | L(1) | H(4) | - | 작업 근로자 화기, 성냥 라이터 등 발화위험이 있는 물건 휴대 금지
토목 | 터널 | 도로터널 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 앞 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 급박한 위험 발생 | L(1) | H(4) | - | 재해가 발생할 급박한 위험이 있는 경구 즉시 작업중지 및 근로자 대피/비상벨 설치
토목 | 터널 | 도로터널 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 앞 | 기타 | 없음 | 감전 | 누전차단기 미설치 | M(2) | M(3) | - | 시공 중 용수처리 및 배수계획 시 감전방지대책 수립
토목 | 터널 | 도로터널 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 지하 | 기타 | 없음 | 질식 | 산소부족, 유해가스 중독 | M(2) | M(2) | - | 관리감독자 관리·감독 및 밀폐공간 작업 안전수칙 준수
토목 | 터널 | 도로터널 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 작업계획 미수립 | M(2) | M(2) | - | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
토목 | 터널 | 도로터널 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 앞 | 이동 | 충돌 | 부딪힘 | 작업자, 건설기계 협착 | M(2) | M(3) | - | 보행자 통로, 차량 통행로 구분으로 장비 운행에 따른 협착사고 방지
토목 | 터널 | 도로터널 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 앞 | 이동 | 충돌 | 부딪힘 | 시야 미화보 | M(2) | M(3) | - | 환기 및 물을 뿌리는 등 시계를 유지하기 위한 필요한 조치 실시
토목 | 터널 | 도로터널 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 지지용 앵커 탈락 | M(2) | H(4) | 철근처짐방지 앵커의 구조검토 결과에 따른 설치간격, 수량 산정 | 앵커 인발테스트 실시 및 설치간격 등의 검토 실시
토목 | 터널 | 도로터널 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 상부(위) | 이동 | 충돌 | 부딪힘 | 조도 미확보 | M(2) | M(3) | - | 작업장소에는 적합한 조명설비 설치(막장 70룩스, 중간구간 50룩스 이상)
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 바닥 | 기타 | 화재 | 화상 | 터널 내부 화재예방 관리 미흡에 의한 화재위험 | L(2) | L(3) | 화재예방 수칙을 설계에 반영 | 화재감시자 배치 및 관리감독 철저
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 바닥 | 이동 | 낙하 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 라이닝 작업대차 운용시 단부개방 | M(2) | M(3) | 작업대차 안전난간 설치 | 작업대차 단부 안전난간 고정상태 확인
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 바닥 | 굴착작업 | 충돌 | 부딪힘 | 터널 내부 조도확보 불량에 의한 충돌 등 위험잠재 | L(2) | L(3) | 터널 내부 조도 기준을 설계에 반영 | 조도 설치기준 준수 철저
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 바닥 | 이동 | 낙하 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 라이닝 작업대차 운용시 단부개방 | M(2) | M(3) | 작업대차 안전난간 설치 | 작업대차 단부 안전난간 고정상태 확인
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 앞 | 굴착작업 | 폭발 | 기타 | 불발 장약 발파공 추가 천공 | M(2) | M(3) | 전회발파공 재천공 금지 및 불발 장약 확인 | 발파 화약류 관리 철저
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 뒤 | 보수 및 교체작업 | 없음 | 부딪힘 | 터널보수 작업 시 조도 미확보에 다른 근로자 위험 및 사고발생 | L(2) | M(3) | 터널 내 조도 30~60Lux 이상 확보를 위한 조명시설 설치 | 작업 전 조명시설 설치유무 확인 철저
토목 | 철도 | 기타 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 암질을 미반영한 Type 별 지보 미검토 | H(3) | M(3) | 암질을 반영한 Type 별 지보 검토 | 시공 단계별 적기지보 설치준수
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 이동 | 없음 | 부딪힘 | 이동경로 미설정 | L(2) | H(4) | 터널 내 장비 운행로 및 보행자 통로 구획 및 설정 | 설계도서 준수 및 신호수 배치
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 확인 및 점검작업 | 붕괴 | 부딪힘 | 적정조도 확보 미흡 | L(2) | M(3) | 공사 중 터널 내부 작업면에 대한 조도기준 확보 | 조명설비 점검계획 수립
토목 | 철도 | 기타 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 지보 설치전 터널 천단 부석제거 실시 | H(3) | M(3) | 지보 설치전 터널 천단 부석제거 미실시 | 낙석이 예상되는 구간 작업자의 접근 통제실시
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 하부(아래) | 장약 및 발파작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 발파시 비산석 발생 | L(2) | M(3) | 수직구 발파시 비산방지/소음저감 위한 발파매트 및 에어펜스 등 설치 | 발파시 작업자 대피 및 안전조치
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 지하 | 굴착작업 | 기타 | 부딪힘 | 진동 및 소음 | M(3) | H(4) | 진동/소음 안정성 검토 및 공사 중 무진동 암파쇄 공법 적용, 신안산선 하부통과 전구간에 선로도상 침하계 반영 | 터널주변 상시 계측 및 침하시 공사 즉시 중단
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 지하 | 굴착작업 | 기타 | 부딪힘 | 진동 및 소음 | M(3) | H(4) | 진동/소음 안정성 검토 및 공사 중 무진동 암파쇄 공법 적용 | 터널주변 상시 계측 및 침하시 공사 즉시 중단
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 굴착작업 | 기타 | 부딪힘 | 발파시 시공계획 미흡 | M(3) | H(4) | 발파영향 검토, 안전관리방안 수립 등 시공계획 수립 | 시험발파 실시, 패턴 및 장약량 검토 후 시공
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 지하 | 굴착작업 | 기타 | 부딪힘 | 진동 및 소음 | M(3) | H(4) | 진동/소음 안정성 검토 및 공사 중 무진동 암파쇄 공법 적용 | 터널주변 상시 계측 및 침하시 공사 즉시 중단
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 앞 | 장약 및 발파작업 | 붕괴 | 깔림 | 낙뢰 | L(2) | H(4) | 전기식 뇌관을 배제하고 비전기식 뇌관 적용 | 화약관리 철저
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 바닥 | 기타 | 기타 | 질병 | 폐수처리 미흡 | L(2) | H(4) | 2회 연속침전 처리장치 적용 | 폐수처리장치 가동상태 및 유해가스농도 확인 철저
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 바닥 | 장약 및 발파작업 | 파열,파단 | 부딪힘 | 발파 비산석 및 소음 발생 | M(2) | M(3) | 수직구 발파 시 비산방지/소음저감 위한 발파매트 및 에어펜스 등 설치 | 발파시 작업자 대피 및 안전수칙 준수
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 기타 | 기타 | 질병 | 터널오폐수 유출 | M(2) | H(4) | 황산 혹은 염화제일철 대신 이산화탄소를 이용한 터널오폐수 처리기술 적용 | 폐수처리장치 가동상태 및 유해가스농도 확인 철저
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 굴착작업 | 기타 | 부딪힘 | 발파시 시공계획 미흡 | M(3) | H(4) | 발파영향 검토, 안전관리방안 수립 등 시공계획 수립 | 시험발파 실시, 패턴 및 장약량 검토 후 시공
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 굴착작업 | 기타 | 부딪힘 | 발파시 시공계획 미흡 | M(3) | H(4) | 발파영향 검토, 안전관리방안 수립 등 시공계획 수립 | 시험발파 실시, 패턴 및 장약량 검토 후 시공
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 바닥 | 굴착작업 | 없음 | 질식 | 환기설비 미흡 | L(2) | H(4) | 공사 중 작업자 안전을 위한 환기설비 상세도 작성 | 발파시 작업자 막장 출입 관리 철저
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 바닥 | 기타 | 기타 | 질병 | 폐수처리 미흡 | L(2) | H(4) | 2회 연속침전 처리장치 적용 | 폐수처리장치 가동상태 및 유해가스농도 확인 철저
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 바닥 | 기타 | 기타 | 질병 | 폐수처리 미흡 | L(2) | H(4) | 2회 연속침전 처리장치 적용 | 폐수처리장치 가동상태 및 유해가스농도 확인 철저
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 바닥 | 굴착작업 | 파열,파단 | 부딪힘 | 굴착 진동 및 소음 | M(3) | H(4) | 미진동 발파공법(다단평행 제어발파) 및 무진동 암파쇄 공법 적용 | 터널주변 상시계측 및 침하 시 공사 즉시 중단
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 굴착작업 | 없음 | 질식 | 환기설비 미흡 | M(2) | H(4) | 공사 중 작업자 안전을 위한 환기설비 상세도 작성 | 발파시 작업자 막장 출입 관리 철저
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 장약 및 발파작업 | 폭발 | 기타 | 낙뢰에의한 발화 | M(2) | H(4) | 전기식 뇌관을 배제하고 비전기식 뇌관 적용 | 화약관리 담당자 배치 및 뇌관제품에 따른 안전수칙 준수 철저
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 바닥 | 굴착작업 | 파열,파단 | 부딪힘 | 발파시공계획 미흡 | M(3) | H(4) | 발파영향 검토, 발파피해 저감대책 및 안전관리방안 등을 포함한 발파시공계획 수립 | 시험발파 실시 및 발파패턴/장약량 검토 후 시공
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 바닥 | 굴착작업 | 파열,파단 | 부딪힘 | 굴착 진동 및 소음 | M(3) | H(4) | 미진동 발파공법(다단평행 제어발파) 및 무진동 암파쇄 공법 적용 | 터널주변 상시계측 및 침하 시 공사 즉시 중단
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 기타 | 기타 | 질병 | 터널오폐수 유출 | M(2) | H(4) | 생태독성, 총유기 탄소량에 대하여자동 약품주입설비, 자동 압력식활성탄 여과기를 활용한 터널오폐수 처리기술 적용 | 폐수처리장치 가동상태 및 유해가스농도 확인 철저
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 장약 및 발파작업 | 폭발 | 기타 | 낙뢰에의한 발화 | M(2) | H(4) | 전기식 뇌관을 배제하고 비전기식 뇌관 적용 | 화약관리 담당자 배치 및 뇌관제품에 따른 안전수칙 준수 철저
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 바닥 | 장약 및 발파작업 | 파열,파단 | 부딪힘 | 발파 비산석 및 소음 발생 | M(2) | M(3) | 수직구 발파 시 비산방지/소음저감 위한 발파매트 및 에어펜스 등 설치 | 발파시 작업자 대피 및 안전수칙 준수
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 바닥 | 굴착작업 | 파열,파단 | 부딪힘 | 굴착 진동 및 소음 | M(3) | H(4) | 미진동 발파공법(다단평행 제어발파) 및 무진동 암파쇄 공법 적용 | 터널주변 상시계측 및 침하 시 공사 즉시 중단
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 기타 | 기타 | 질병 | 터널오폐수 유출 | M(2) | H(4) | CO2 주입, 사용 등 관리 상에 위험과 어려움이 없는 터널오폐수 처리기술 적용 | 폐수처리장치 가동상태 및 유해가스농도 확인 철저
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 바닥 | 굴착작업 | 파열,파단 | 부딪힘 | 발파시공계획 미흡 | M(3) | H(4) | 발파영향 검토, 발파피해 저감대책 및 안전관리방안 등을 포함한 발파시공계획 수립 | 시험발파 실시 및 발파패턴/장약량 검토 후 시공
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 굴착작업 | 없음 | 질식 | 환기설비 미흡 | M(2) | H(4) | 공사 중 작업자 안전을 위한 환기설비 상세도 작성 | 발파시 작업자 막장 출입 관리 철저
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 장약 및 발파작업 | 폭발 | 기타 | 낙뢰에의한 발화 | M(2) | H(4) | 전기식 뇌관을 배제하고 비전기식 뇌관 적용 | 화약관리 담당자 배치 및 뇌관제품에 따른 안전수칙 준수 철저
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 바닥 | 장약 및 발파작업 | 파열,파단 | 부딪힘 | 발파 비산석 및 소음 발생 | M(2) | M(3) | 수직구 발파 시 비산방지/소음저감 위한 발파매트 및 에어펜스 등 설치 | 발파시 작업자 대피 및 안전수칙 준수
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 바닥 | 굴착작업 | 없음 | 질식 | 환기설비 미흡 | L(2) | H(4) | 공사 중 작업자 안전을 위한 환기설비 상세도 작성 | 발파시 작업자 막장 출입 관리 철저
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 이동 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 조명시설 부족 | L(2) | H(4) | 공사중 시인성 확보 위한 조명설비 및 정전시 밧데리 내장형 비상등 계획 반영 | 추락방지 위한 작업자 안전교육 철저
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 앞 | 장약 및 발파작업 | 붕괴 | 깔림 | 낙뢰 | L(2) | H(4) | 전기식 뇌관을 배제하고 비전기식 뇌관 적용 | 화약관리 철저
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 바닥 | 굴착작업 | 없음 | 질식 | 환기설비 미흡 | L(2) | H(4) | 공사 중 작업자 안전을 위한 환기설비 상세도 작성 | 발파시 작업자 막장 출입 관리 철저
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 바닥 | 굴착작업 | 파열,파단 | 부딪힘 | 발파시공계획 미흡 | M(3) | H(4) | 발파영향 검토, 발파피해 저감대책 및 안전관리방안 등을 포함한 발파시공계획 수립 | 시험발파 실시 및 발파패턴/장약량 검토 후 시공
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 바닥 | 기타 | 충돌 | 부딪힘 | 공사 중 먼지 및 소음 발생 | M(3) | M(2) | 인접건물/주민의 소음 및 돌/자재 등의 충돌에 의한 피해방지를 위해 가설방음벽 및 방진망 설치 | 가설방음벽 및 방진망 설계사항 준수시공
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 바닥 | 굴착작업 | 파열,파단 | 부딪힘 | 굴착 진동 및 소음 | M(3) | H(4) | 미진동 발파공법(다단평행 제어발파) 및 무진동 암파쇄(URS공법) 적용 | 터널주변 상시계측 및 침하 시 공사 즉시 중단
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 바닥 | 기타 | 충돌 | 부딪힘 | 공사 중 먼지 및 소음 발생 | M(3) | M(2) | 인접건물/주민의 소음 및 돌/자재 등의 충돌에 의한 피해방지를 위해 가설방음벽 및 방진망 설치 | 가설방음벽 및 방진망 설계사항 준수시공
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 지하 | 굴착작업 | 기타 | 부딪힘 | 진동 및 소음 | M(3) | H(4) | 공사시 진동/소음 영향 및 건물안정성 검토 | 터널주변 상시 계측 및 침하시 공사 즉시 중단
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 하부(아래) | 장약 및 발파작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 발파시 비산석 발생 | L(2) | M(3) | 수직구 발파시 비산방지/소음저감 위한 발파매트 및 에어펜스 등 설치 | 발파시 작업자 대피 및 안전조치
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 굴착작업 | 없음 | 질식 | 환기설비 미흡 | M(2) | H(4) | 공사 중 작업자 안전을 위한 환기설비 상세도 작성 | 발파시 작업자 막장 출입 관리 철저
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 장약 및 발파작업 | 폭발 | 기타 | 낙뢰에의한 발화 | M(2) | H(4) | 전기식 뇌관을 배제하고 비전기식 뇌관 적용 | 화약관리 담당자 배치 및 뇌관제품에 따른 안전수칙 준수 철저
토목 | 터널 | 기타 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 이동 | 없음 | 깔림 | 이동경로 미설정 | L(2) | H(4) | 터널 내 장비 운행로 및 보행자 통로 구획 및 설정 | 설계도서 준수 및 신호수 배치
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 경계부 보강 계획 미흡 | L(2) | H(4) | 2, 3공구 경계부 단계별 보강계획도 작성 | 터널 관통시 2공구와 협의, 막장관찰 및 터널내 계측을 통한 안정성 확인 후 관통 필요.
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 이동 | 없음 | 부딪힘 | 적정조도 확보 미흡 | M(3) | M(3) | 터널내부 조명설비 계획도 작성 | 설계도서 준수 및 적정조도 확보
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 기타 | 기타 | 질병 | 터널오폐수 유출 | M(2) | H(4) | 생태독성, 총유기 탄소량에 대하여 자동 약품주입설비, 자동 압력식 활성탄 여과기를 활용한 터널오폐수 처리기술 적용 | 폐수처리장치 가동상태 및 유해가스농도 확인 철저
토목 | 터널 | 기타 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 이동 | 충돌 | 부딪힘 | 적정조도 확보 미흡 | L(2) | M(3) | 공사 중 터널 내부 적정 조도 확보를 위한 조명설비 설치계획 수립 및 도면 반영 | 조명설비 점검계획 수립
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 굴착작업 | 없음 | 질식 | 환기설비 미흡 | M(2) | H(4) | 공사 중 작업자 안전을 위한 환기설비 상세도 작성 | 발파시 작업자 막장 출입 관리 철저
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 바닥 | 굴착작업 | 파열,파단 | 부딪힘 | 발파시공계획 미흡 | M(3) | H(4) | 발파영향 검토, 발파피해 저감대책 및 안전관리방안 등을 포함한 발파시공계획 수립 | 시험발파 실시 및 발파패턴/장약량 검토 후 시공
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 바닥 | 기타 | 충돌 | 부딪힘 | 공사 중 먼지 및 소음 발생 | M(3) | M(2) | 인접건물/주민의 소음 및 돌/자재 등의 충돌에 의한 피해방지를 위해 가설방음벽 및 방진망 설치 | 가설방음벽 및 방진망 설계사항 준수시공
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 바닥 | 장약 및 발파작업 | 파열,파단 | 부딪힘 | 발파 비산석 및 소음 발생 | M(2) | M(3) | 수직구 발파 시 비산방지/소음저감 위한 발파매트 및 에어펜스 등 설치 | 발파시 작업자 대피 및 안전수칙 준수
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 바닥 | 기타 | 충돌 | 부딪힘 | 공사 중 먼지 및 소음 발생 | M(3) | M(2) | 인접건물/주민의 소음 및 돌/자재 등의 충돌에 의한 피해방지를 위해 가설방음벽 및 방진망 설치 | 가설방음벽 및 방진망 설계사항 준수시공
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 이동 | 없음 | 부딪힘 | 적정조도 확보 미흡 | M(3) | M(3) | 터널내부 조명설비 계획도 작성 | 설계도서 준수 및 적정조도 확보
토목 | 터널 | 도로터널 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 이동 | 충돌 | 부딪힘 | 조명 및 환기설비 미설치 | M(3) | M(3) | 공사 중 터널 내부 조명 및 환기설비 설치 계획도 작성 | 설계도서 준수 및 적정조도 확보
토목 | 터널 | 도로터널 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 오시공 | L(2) | H(4) | 합벽식옹벽 시공순서도 및 상세도 작성 | 설치, 해체에 대한 시공 계획을 수립(시공계획서)
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 이동 | 없음 | 깔림 | 이동경로 미설정 | L(2) | H(4) | 터널 내 장비 운행로 및 보행자 통로 구획 및 설정 | 설계도서 준수 및 신호수 배치
토목 | 터널 | 철도터널 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 상부(위) | 타설작업 | 붕괴 | 물체에 맞음 | 여굴발생 | M(3) | M(2) | 여굴부 처리계획 수립 | 여굴부 상태별 처리계획 준수
토목 | 터널 | 철도터널 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 상부(위) | 타설작업 | 붕괴 | 물체에 맞음 | 라이닝 콘크리트 타설불량 | M(3) | M(2) | 터널 라이닝 시공을 위한 배면 그라우팅 시공 계획 수립 | 배면 그라우팅 시공 계획 준수
토목 | 터널 | 철도터널 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 옆 | 반출작업 | 충돌 | 깔림 | 차량 충돌 | M(2) | M(3) | 중간 작업장을 통과할 경우에는 안전거리를 유지하고 서행하여야 하며 경고음, 신호등으로 경고 계획 | 중간 작업장 통과구간 신호수 배치
토목 | 터널 | 철도터널 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 상부(위) | 기타 | 없음 | 기타 | 모르타르 분출 | M(3) | M(2) | 터널 상부 록볼트 시공 모르타르 주입 작업 시 주의사항 제시 | 작업자 교육 및 시공관리 철저
토목 | 터널 | 도로터널 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 상부(위) | 타설작업 | 붕괴 | 깔림 | 거푸집 편하중 발생 | M(3) | H(4) | 강재거푸집 상세도 작성 및 콘크리트 타설순서 명기 | 관련 상세도면에 따른 시공관리 철저
토목 | 터널 | 철도터널 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 상부(위) | 기타 | 없음 | 기타 | 모르타르 분출 | M(3) | M(2) | 터널 상부 록볼트 시공 모르타르 주입 작업시 주의사항 제시 | 작업자 교육 및 시공관리 철저
토목 | 터널 | 철도터널 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 상부(위) | 타설작업 | 붕괴 | 물체에 맞음 | 여굴발생 | M(3) | M(2) | 여굴부 처리계획 수립 | 여굴부 상태별 처리계획 준수
토목 | 터널 | 도로터널 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 앞 | 기타 | 없음 | 기타 | 무리한 공사일정 | M(3) | H(4) | 관련 법령 및 기준 등에 따라 무리한 공사 및 휴일공사 등을 고려한 공정관리 기준준수 | 관련기준에 따른 공사시행 관리감독
토목 | 터널 | 철도터널 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 부딪힘 | 터널 직상부 도로침하 | M(3) | M(2) | 지표침하계, 변형률계 및 구조물 경사계 등 계측계획 수립 | 지표침하계, 변형률계 및 구조물 경사계 등 계측계획 수립
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 이동 | 없음 | 깔림 | 이동경로 미설정 | L(2) | H(4) | 터널 내 장비 운행로 및 보행자 통로 구획 및 설정 | 설계도서 준수 및 신호수 배치
토목 | 터널 | 철도터널 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 부딪힘 | 터널 직상부 도로침하 | M(3) | M(2) | 지표침하계, 변형률계 및 구조물 경사계 등 계측계획 수립 | 지표침하계, 변형률계 및 구조물 경사계 등 계측계획 수립
토목 | 터널 | 철도터널 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 옆 | 반출작업 | 충돌 | 깔림 | 차량 충돌 | M(2) | M(3) | 중간 작업장을 통과할 경우에는 안전거리를 유지하고 서행하여야 하며 경고음, 신호등으로 경고 계획 | 중간 작업장 통과구간 신호수 배치
토목 | 터널 | 철도터널 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 상부(위) | 타설작업 | 붕괴 | 물체에 맞음 | 라이닝콘크리트 타설 불량 | M(3) | M(2) | 터널 라이닝 시공을 위한 배면 그라우팅 시공 계획 수립 | 배면 그라우팅 시공 계획 준수
토목 | 터널 | 도로터널 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 감전 | 조명시설 미비 | M(2) | H(4) | 임시 조명시설설치로 조도가 어두운 지하 작업장 내 기계 가동중 감전이나 충돌 예방 | 조도 확보 및 특별 안전교육 실시
토목 | 터널 | 도로터널 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 질식 | 환기시설미비 | M(2) | H(4) | 급기식 환기방식 적용 | 특별안전교육 실시 및 응급조치 사항의 철저한 교육
토목 | 터널 | 도로터널 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 도장작업 | 기타 | 부딪힘 | 연결부 지하수 유입 | M(3) | M(3) | 방수재등의 품질적합 기준을 만족하는 제품 사용, 정밀시공 및 유지관리를 할 수 있도록 도면에 명기 | 방수재 품질관리 및 유지관리를 통해 지하수 누수발생 예방
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 분류불능 | 용수 집중으로인한 배수정체 | M(2) | M(2) | 배수정체구간 유도배수 계획 수립 | 시공관리 철저
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 상부(위) | 설치작업 | 탈락 | 기타 | 모르타르 분출 | M(2) | M(2) | 터널 상부 록볼트 시공 모르타르 주입 작업시 주의사항 제시 | 작업자 교육 및 시공관리 철저
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 뒤 | 이동 | 충돌 | 부딪힘 | 터널 막장내 조도불량에 의한 시야 미확보 | M(2) | M(3) | 터널 막장 내 기준 조도확보(60LUX 이상) | 조명등의 적정높이 설치로 작업자 눈부심 방지 및 적정조도 초과하는 조명등 설치 자제
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 상부(위) | 설치작업 | 기타 | 분류불능 | 록볼트 두부처리 미흡 | M(2) | M(2) | 록볼트 두부 상세도 및 시공 주의사항 제시 | 록볼트 두부 처리 시공상태 확인
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 지하 | 기타 | 기타 | 분류불능 | 관리부주위 및 황산 과다투입 | M(2) | M(2) | 중화제를 환경적으로 안전한 탄산(CO2)으로 교체 | 주기적인 점검으로 탄산량 체크
토목 | 터널 | 철도터널 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 굴착작업 | 기타 | 기타 | 안전성 부족 | M(3) | M(3) | 오폐수 처리방식으로 친환경적이며, 작업자 안전성이 우수한 탄산가스방식 채택 | 시공관리 철저 / 작업장 내 오폐수처리시설 설치위치도 작성
토목 | 터널 | 철도터널 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 터널 내 변위 발생 | M(3) | H(4) | 공사중 터널 자동계측 시스템 및 실시간 모니터링 계획 수립 | 굴착중 계측관리 철저
토목 | 터널 | 철도터널 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 지하 | 장약 및 발파작업 | 폭발 | 기타 | 낙뢰 | M(2) | H(4) | 비전기식 뇌관 및 낙뢰방지시설 설치 | 화약류 관리 철저
토목 | 터널 | 철도터널 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 지하 | 전기작업 | 기타 | 감전 | 결속 미흡 | M(2) | M(3) | 공사중 조명등 및 전력선 증설시 피복유지 및 결속상태 철저한 관리 | 주기적인 점검과 누전상태 확인, 시공상세도 작성
토목 | 터널 | 철도터널 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 옆 | 용접작업 | 화재 | 화상 | 안전기준 미준수 | M(2) | M(3) | 용접시 작업장 주변 가연물 적치 금지 및 안전표지판 부착, 소화기 비치 | 근로자 작업전 사전교육 용접장소 관리감독자 배치 및 작업전 안전상 조치이행 여부 등 확인후 작업허가
토목 | 터널 | 철도터널 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측관리 불량 | M(3) | H(4) | 인접구조물 및 수직구 자동화 계측 적용 | 계측관리 철저
토목 | 터널 | 철도터널 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 풍화암 및 절 | M(3) | H(4) | 맹암거 터파기 중 암반상태 확인 | 암반의 불연속면 확인 철저
토목 | 터널 | 기타 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | Ringwale 구조 검토 미실시 | M(3) | H(4) | - | RingWale 구조검토 실시, RingWale 정밀계측 기준 준수
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 터널계측계획 미흡 | M(3) | H(4) | 터널 시공 시 막장 붕괴 방지를 위한 상세 계측계획 수립 및 도면 작성 | 막장관찰, 계측결과 등에 의해 지보패턴 적정성 수시 검토 및 변경
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 굴착작업 | 기타 | 기타 | 발파시공계획 미흡 | M(3) | H(4) | 발파영향 검토, 발파피해 저감대책 및 안전관리방안 등을 포함한 발파시공계획 수립 | 시험발파 실시 및 발파패턴/장약량 검토 후 시공
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 굴착작업 | 없음 | 질식 | 환기설비 미흡 | M(2) | H(4) | 터널굴착 시공 중 작업자 안전을 위한 환기설비 상세도 작성 | 발파 시 작업자 막장 출입 관리 철저
토목 | 터널 | 철도터널 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 타설작업 | 파열,파단 | 없음 | 여굴 발생 | L(2) | M(3) | 바닥부 여굴채움부 시공 및 여굴부 처리계획 제시 | 여굴처리 설계사항 준수 시공
토목 | 터널 | 철도터널 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 타설작업 | 파열,파단 | 없음 | 숏크리트면과 콘크리트라이닝 사이 공극 | L(2) | M(3) | 배면 그라우팅 시공계획 및 도면 제시 | 배면 그라우팅 설계사항 준수 시공
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 굴착작업 | 폭발 | 깔림 | 낙뢰에 의한 발화 | M(2) | H(4) | 전기식 뇌관을 배제하고 비전기식 뇌관 적용 | 화약관리 담당자 배치 및 뇌관제품에 따른 안전수칙 준수 철저
토목 | 터널 | 철도터널 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 기타 | 없음 | 감전 | 수전설비 접근차단 및 관리자 지정 미흡 등 | M(3) | M(3) | 수전설비 시건장치 및 접근차단 철저 | 관계자 외 수전설비 조작 및 취급금지 관리 철저
토목 | 터널 | 철도터널 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 상부(위) | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 이상징후 발생 | L(2) | L(2) | 스마트안전장비 설치에 필요한 비용 반영 | 상시 모니터링 및 재해가 발생시 즉시 작업중지 및 근로자 대피
토목 | 터널 | 철도터널 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 장약 및 발파작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 발파 후 부석 처리 불량, 숏크리트 타설 지연 | L(2) | M(4) | 발파 후 막장점검 및 부석제거 철저 관리/막장면 숏크리트 즉시 타설 시행 | 부석처리 시공관리 철저
토목 | 터널 | 기타 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 반력벽 구조계산 미검토 | M(3) | H(4) | - | 반력벽 구조계산서 작성, 크레인 장비 인양 전 안전성 검토 실시
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 기타 | 화재 | 화상 | 가연성물질발화 | M(2) | H(4) | 소화설비 비치 및 소방시설 활동토록 도면 명기 | 화기작업 허가서 작성 및 관리책임자 선임
토목 | 터널 | 철도터널 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 앞 | 장약 및 발파작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 발파계획 미흡 | L(2) | M(4) | 발파계획 수립 및 패턴 제시, 발파영향 검토 수행 | 시험발파 실시, 패턴 및 장약량 검토 후 시공
토목 | 터널 | 철도터널 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 상부(위) | 장약 및 발파작업 | 없음 | 질식 | 환기설비 미흡 | M(3) | M(3) | 공사 중 환기설비 도면 제시 | 발파시 작업자 막장출입 관리 철저
토목 | 터널 | 철도터널 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 앞 | 굴착작업 | 없음 | 끼임 | 근로자 이동로 미확보로 적정 이격거리 미확보 | M(3) | M(3) | 굴착 및 터널구간 내 근로자 이동로 우선 확보 ․ 장비 후사경, 경고장치, 신호수 배치 철저 | 신호수 및 안전관리자 교육철저
토목 | 터널 | 철도터널 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 바닥 | 장약 및 발파작업 | 붕괴 | 깔림 | 대피장소 미설정 | L(2) | M(4) | 발파계획 수립 및 패턴 제시, 발파영향 검토 수행 | 시험발파 실시, 패턴 및 장약량 검토 후 시공
토목 | 터널 | 철도터널 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 굴착작업 | 기타 | 기타 | 작업구 하단구역 출입 및 접근차량 미조치 | M(3) | M(3) | 작업구 구간 내(굴착하부) 차단조치 우선 시행/차단 조치 후 작업구 작업시 경보음 등 안내 철저 | 터널 안전작업 계획 수립
토목 | 터널 | 철도터널 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 상부(위) | 장약 및 발파작업 | 없음 | 질식 | 환기설비 미흡 | M(3) | M(3) | 공사 중 환기설비 도면 제시 | 발파시 작업자 막장출입 관리 철저
토목 | 터널 | 철도터널 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 앞 | 기타 | 없음 | 부딪힘 | 작업장 분진, 조도 불량에 따른 시야 미확보 | M(3) | M(3) | 환기 및 조명 설치 및 지속적 관리/근로자와 장비 작업동선 분리, 경보시설 설치 등 | 환기 및 조명시설 등 시계를 유지하기 위한 필요한 조치 실시
토목 | 터널 | 철도터널 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 앞 | 장약 및 발파작업 | 없음 | 질식 | 환기시설 미설치 및 보호구 미착용 | M(3) | M(3) | 화약류 관리보안 책임자의 지시하에 발파 후 환기를 수행하고 안전성이 확인된 후 작업자를 투입할 수 있도록 설계도에 명기 | 화약류 관리보안책임자의 환기 책임관리 및 안전상태 점검 후 작업자 투입
토목 | 터널 | 철도터널 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 타설작업 | 파열,파단 | 없음 | 여굴 발생 | L(2) | M(3) | 바닥부 여굴채움부 시공 및 여굴부 처리계획 제시 | 여굴처리 설계사항 준수 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 앞 | 기타 | 없음 | 부딪힘 | 작업장 분진, 조도 불량에 따른 시야 미확보 | M(3) | M(3) | 환기 및 조명 설치 및 지속적 관리/근로자와 장비 작업동선 분리, 경보시설 설치 등 | 환기 및 조명시설 등 시계를 유지하기 위한 필요한 조치 실시
토목 | 터널 | 철도터널 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 타설작업 | 기타 | 없음 | 숏크리트면과 콘크리트라이닝 사이 공극 | L(2) | M(3) | 천단부 그라우팅 상세도 제시 | 천단부 그라우팅 설계사항 준수 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 앞 | 굴착작업 | 없음 | 끼임 | 근로자 이동로 미확보로 적정 이격거리 미확보 | M(3) | M(3) | 굴착 및 터널구간 내 근로자 이동로 우선 확보 ․ 장비 후사경, 경고장치, 신호수 배치 철저 | 신호수 및 안전관리자 교육철저
토목 | 터널 | 철도터널 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 타설작업 | 파열,파단 | 없음 | 숏크리트면과 콘크리트라이닝 사이 공극 | L(2) | M(3) | 배면그라우팅 전구간 수행/완공 후 초기점검시 배면공극 확인과 안정여부 판단 및 균열 발생시 균열계를 부착 진행성일 경우 감독관 승인하에 보수/보강공법 적용 | 배면 그라우팅 설계사항 준수 시공
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 굴착작업 | 기타 | 기타 | 작업구 하단구역 출입 및 접근차량 미조치 | M(3) | M(3) | 작업구 구간 내(굴착하부) 차단조치 우선 시행/차단 조치 후 작업구 작업시 경보음 등 안내 철저 | 터널 안전작업 계획 수립
토목 | 터널 | 철도터널 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 타설작업 | 파열,파단 | 없음 | 여굴 발생 | L(2) | M(3) | 바닥부 여굴채움부 시공 및 여굴부 처리계획 제시 | 여굴처리 설계사항 준수 시공
토목 | 댐 | 다목적댐 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 앞 | 굴착작업 | 없음 | 질식 | 유해가스 | M(3) | H(4) | 터널 내 신선한 공기가 유입될 수 있도록 환기시설 설치 | 공사 투입전 작업자 안전장비 착용 및 응급조치 교육
토목 | 댐 | 다목적댐 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 타설작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업기준 미준수 | M(2) | M(3) | 방류부 콘크리트 타설시 끊어치기 위치를 표기하여 과시공 방지 | 작업전 콘크리트 타설 순서 및 진행사항 확인
토목 | 댐 | 다목적댐 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 앞 | 기타 | 파열,파단 | 없음 | 안전성 미흡 | M(3) | M(3) | 공사중 주요 구조물 및 주변 영향 최소화를 위한 계측계획 | 계측결과 분석 및 상시 점검
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 앞 | 기타 | 없음 | 부딪힘 | 작업장 분진, 조도 불량에 따른 시야 미확보 | M(3) | M(3) | 환기 및 조명 설치 및 지속적 관리/근로자와 장비 작업동선 분리, 경보시설 설치 등 | 환기 및 조명시설 등 시계를 유지하기 위한 필요한 조치 실시
토목 | 댐 | 다목적댐 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 앞 | 장약 및 발파작업 | 붕괴 | 깔림 | 누전 | L(2) | H(4) | 비전기식 뇌관 적용 | 발파작업전 비전기식 뇌관 상태 확인으로 안전성 확보
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 앞 | 굴착작업 | 없음 | 끼임 | 근로자 이동로 미확보로 적정 이격거리 미확보 | M(3) | M(3) | 굴착 및 터널구간 내 근로자 이동로 우선 확보 ․ 장비 후사경, 경고장치, 신호수 배치 철저 | 신호수 및 안전관리자 교육철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 굴착작업 | 기타 | 기타 | 작업구 하단구역 출입 및 접근차량 미조치 | M(3) | M(3) | 작업구 구간 내(굴착하부) 차단조치 우선 시행/차단 조치 후 작업구 작업시 경보음 등 안내 철저 | 터널 안전작업 계획 수립
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 앞 | 기타 | 없음 | 부딪힘 | 작업장 분진, 조도 불량에 따른 시야 미확보 | M(3) | M(3) | 환기 및 조명 설치 및 지속적 관리/근로자와 장비 작업동선 분리, 경보시설 설치 등 | 환기 및 조명시설 등 시계를 유지하기 위한 필요한 조치 실시
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 굴착작업 | 기타 | 기타 | 작업구 하단구역 출입 및 접근차량 미조치 | M(3) | M(3) | 작업구 구간 내(굴착하부) 차단조치 우선 시행/차단 조치 후 작업구 작업시 경보음 등 안내 철저 | 터널 안전작업 계획 수립
토목 | 댐 | 다목적댐 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 앞 | 기타 | 폭발 | 화상 | 잔존 화약 폭발 | M(3) | H(4) | 화약관리방안(보관장소, 일별출고량, 수량 등) 수립 | 뇌관과 화약을 분리 저장 및 관계자 외 출입금지 관리
토목 | 터널 | 지하차도 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 기타 | 기타 | 감전 | 차량 운행불가 | M(3) | M(3) | 수중형 소음. 진동 최소화 및 수위계 연동에 의한 자동운전 | 감전사고 예방을 위한 전선 피복상태 점검 및 사전 안전교육 시행
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 지하 | 장약 및 발파작업 | 폭발 | 깔림 | 터널 발파작업중 낙뢰(누설전류) 발생 | L(2) | H(4) | 시험발파계획 수립 및 전구간 비전기식 뇌관 적용 | 시험발파에 따른 결과 반영, 누설전류 측정, 비전기식 뇌관사용 확인
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 세그아치 공장제작시 안전기준 미준수 | L(2) | M(3) | 세그아치 공장제작 안전기준 설계 반영 | 세그아치 제작시 단계별 안전내용 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 설치작업 | 기타 | 깔림 | 단계별 운반, 제작, 설치시 안전기준 미준수로 작업자 깔림 | L(2) | M(3) | 단계별 운반, 제작, 설치 시공계획서 설계반영 | 단계별 안전 계획 수립 및 작업자 교육 실시
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 지하 | 장약 및 발파작업 | 폭발 | 깔림 | 터널 발파작업중 낙뢰(누설전류) 발생 | L(2) | H(4) | 시험발파계획 수립 및 전구간 비전기식 뇌관 적용 | 시험발파에 따른 결과 반영, 누설전류 측정, 비전기식 뇌관사용 확인
토목 | 터널 | 도로터널 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 이동 | 없음 | 깔림 | 이동경로 미설정 | L(2) | H(4) | 터널 내 장비 운행로 및 보행자 통로 구획 및 설정 | 설계도서 준수 및 신호수 배치
토목 | 터널 | 도로터널 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 이동 | 없음 | 부딪힘 | 적정조도 확보 미흡 | M(3) | M(3) | 터널내부 조명시설의 적정 조도량 확보 검토 | 설계도서 준수
토목 | 터널 | 도로터널 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 기타 | 없음 | 질식 | 환기량 검토 미흡 | L(2) | H(4) | 터널내부 환기시설의 적정성 검토 | 설계도서 준수 및 지속관리
토목 | 터널 | 도로터널 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 이동 | 없음 | 부딪힘 | 이동경로 미설정 | L(2) | H(4) | 터널 내 장비 운행로 및 보행자 통로 구획 및 설정 | 설계도서 준수 및 신호수 배치
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 이동 | 없음 | 깔림 | 통행로 구획 미설정 | L(2) | H(4) | 터널 내 장비 운행로 및 보행자 통로 구획 및 설정 | 설계도서 준수 및 신호수 배치
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 굴착작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 부석 미제거로 인한 근로자 맞음 | M(3) | M(3) | 발파 후 브레이커 백호 등 건설기계를 활용하여 부석제거 확인토록 설계성과품에 명시 | 부석제거확인
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 막장면 굴착 작업 중 여굴 발생으로 인한 붕괴 | M(3) | M(2) | 터널 성과품에 붕락대책 명기 | 시공순서 준수 및 막장면 관찰
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 막장면 굴착순서 미준수로 인한 붕괴 | M(3) | M(3) | 단계별 굴착상세도 제시 | 굴축순서 준수여부 확인, 근로자 교육
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 갱구부 보강 미흡으로 인한 붕괴 | M(3) | M(2) | 갱구부 보강도 작성 | 시공순서도 준수 및 근로자 교육실시
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 굴착작업 | 기타 | 질식 | 터널 굴착작업 중 근로자 질식 | M(3) | M(3) | 환기덕트 및 팬설치 가대 상세도 작성 | 출입전 산소농도 확인
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 터널 철근작업시 철근 붕괴로 근로자 깔림 | M(3) | M(2) | 터널 라이닝 철근 낙하방지를 위한 앵커 상세도면 작성 | 앵커 시공순서 및 간격 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 갱구부 비탈면 보호공 미설치로 인한 붕괴 | M(3) | M(2) | 비탈면 보호공 상세도면 표기 | 시공순서도 준수 및 근로자 교육실시
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착작업 중 지하수 유입으로 인한 막장면 붕괴 | M(3) | M(2) | 용수처리 방안 수립 | 지하수 유입 방지대책 시공
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 막장면 계측관리 미흡으로 인한 붕괴 | M(3) | M(2) | 현장대응성 향상을 위한 계측관리기준치 제시 | 계측관리계획 수립여부 확인
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 굴착작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 발파작업시 비산석에 근로자 맞음 | M(3) | M(3) | 발파석 비산방지시설 설계보고서에 반영 | 비산방지시설 설치여부 확인
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 라이닝 거푸집 붕괴 | M(3) | M(2) | 라이닝 거푸집 안전성검토 실시 | 시공순서 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 록볼트 설치간격 미준수로 인한 붕괴 | M(3) | M(3) | 록볼트 시공시 설치간격과 정착방법 도면 명기 | 시공순서 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 터널 보강미실시로 인한 붕괴 | M(3) | M(3) | 막장면 숏크리트 보강등 설계성과품에 명시 | 터널 보강여부 확인
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 바닥 | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 지질 이상대 계측 미흡 | L(1) | H(4) | 대규모 단층파쇄대 등 지질 이상대 구간 상세 계측계획 수립 | 지질이상대 계측기 설치 및 정상 작동상태 확인
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 1차 지보재 시공작업시 시공순서 미준수로 인한 붕괴 | M(3) | M(3) | 1차 지보재 시공순서 명시 | 시공순서도 준수 및 근로자 교육실시
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 타설작업 | 기타 | 없음 | 여굴 발생 | L(2) | M(3) | 여굴부 처리계획도 작성 | 여굴처리 설계사항 준수 시공
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 질식 | 환기설비 미흡 | L(2) | M(4) | 공사 중 작업자 안전을 위한 환기설비 상세도 작성 | 발파시 작업자 막장 출입 관리 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 앞 | 기타 | 없음 | 부딪힘 | 작업장 분진, 조도 불량에 따른 시야 미확보 | M(3) | M(3) | 환기 및 조명 설치 및 지속적 관리/근로자와 장비 작업동선 분리, 경보시설 설치 등 | 환기 및 조명시설 등 시계를 유지하기 위한 필요한 조치 실시
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 옆 | 운반작업 | 탈락 | 떨어짐(분류불능) | 지하차도 집수정 공사시 개구부 덮개 미설치로 인한 구조물 파손 우려 | M(3) | M(3) | 집수정 개구부 덮개 설치도 작성 | 작업자 안전 교육 실시 및 모니터링 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 상부(위) | 장약 및 발파작업 | 없음 | 질식 | 환기설비 미흡 | M(3) | M(3) | 공사 중 환기설비 도면 제시 | 발파시 작업자 막장출입 관리 철저
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 상부(위) | 장약 및 발파작업 | 붕괴 | 깔림 | 낙뢰 | L(2) | M(4) | 전기식 뇌관을 배제하고 비전기식 뇌관 적용 | 화약관리 철저
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 없음 | 경계부 보강 계획 미흡 | L(2) | M(4) | 관통부, 시공 경계부 단계별 보강계획도 작성 | 막장관찰 및 터널내 계측을 통한 안정성 확인 후 관통 필요
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 질식 | 환기설비 미흡 | L(2) | M(4) | 공사 중 작업자 안전을 위한 환기설비 상세도 작성 | 발파시 작업자 막장 출입 관리 철저
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 상부(위) | 기타 | 기타 | 질병 | 폐수처리 미흡 | L(2) | M(4) | 오탁수 처리시설 상세도 제시 | 폐수처리장치 가동상태 및 유해가스농도 확인 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 타설작업 | 파열,파단 | 없음 | 숏크리트면과 콘크리트라이닝 사이 공극 | L(2) | M(3) | 배면 그라우팅 시공계획 및 도면 제시 | 배면 그라우팅 설계사항 준수 시공
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 타설작업 | 기타 | 없음 | 여굴 발생 | L(2) | M(3) | 여굴부 처리계획도 작성 | 여굴처리 설계사항 준수 시공
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 상부(위) | 장약 및 발파작업 | 붕괴 | 깔림 | 낙뢰 | L(2) | M(4) | 전기식 뇌관을 배제하고 비전기식 뇌관 적용 | 화약관리 철저
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 바닥 | 굴착작업 | 기타 | 부딪힘 | 굴착 진동 및 소음 | M(3) | M(4) | 미진동 발파공법 및 무진동 암파쇄 (URS공법) 적용 | 터널주변 상시계측 및 침하 시 공사 즉시 중단
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 굴착작업 | 기타 | 기타 | 작업구 하단구역 출입 및 접근차량 미조치 | M(3) | M(3) | 작업구 구간 내(굴착하부) 차단조치 우선 시행/차단 조치 후 작업구 작업시 경보음 등 안내 철저 | 터널 안전작업 계획 수립
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 기타 | 없음 | 감전 | 수전설비 접근차단 및 관리자 지정 미흡 등 | M(3) | M(3) | 수전설비 시건장치 및 접근차단 철저 | 관계자 외 수전설비 조작 및 취급금지 관리 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 상부(위) | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 이상징후 발생 | L(2) | L(2) | 스마트안전장비 설치에 필요한 비용 반영 | 상시 모니터링 및 재해가 발생시 즉시 작업중지 및 근로자 대피
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 하부(아래) | 인발작업 | 파열,파단 | 부딪힘 | 경춘선 통과구간 터널 굴착 공사 중 발파 작업 시 기존 구조물 변위 발생으로 인한 열차사고 우려 | L(2) | H(4) | 경춘선 통과구간 제어발파(선대구경+굴진장 축소), 고강성 지보 설치 및 운행선 실시간 모니터링 | 발파에 사용되는 화약관리방안 수립 후 감리단 승인하에 작업
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 상부(위) | 기타 | 기타 | 질병 | 폐수처리 미흡 | L(2) | M(4) | 오탁수 처리시설 상세도 제시 | 폐수처리장치 가동상태 및 유해가스농도 확인 철저
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 타설작업 | 기타 | 없음 | 숏크리트면과 콘크리트 라이닝 사이 공극 | L(2) | M(3) | 배면 그라우팅 시공계획 및 도면 제시 | 배면 그라우팅 설계사항 준수 시공
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 질식 | 환기설비 미흡 | L(2) | M(4) | 공사 중 작업자 안전을 위한 환기설비 상세도 작성 | 발파시 작업자 막장 출입 관리 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 장약 및 발파작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 발파 후 부석 처리 불량, 숏크리트 타설 지연 | L(2) | M(4) | 발파 후 막장점검 및 부석제거 철저 관리/막장면 숏크리트 즉시 타설 시행 | 부석처리 시공관리 철저
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 앞 | 기타 | 기타 | 부딪힘 | 조도 미확보 | M(3) | M(3) | 터널 공사중 안전성 향상 위한 임시전기 시설 보고서에 명기 | 작업전 안전교육 철저, 작업시 신호계획 준수, 관리감독자/ 안전감시원 근접관리
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 타설작업 | 기타 | 없음 | 여굴 발생 | L(2) | M(3) | 여굴부 처리계획도 작성 | 여굴처리 설계사항 준수 시공
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 없음 | 경계부 보강 계획 미흡 | L(2) | M(4) | 관통부, 시공 경계부 단계별 보강계획도 작성 | 막장관찰 및 터널내 계측을 통한 안정성 확인 후 관통 필요
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 타설작업 | 파열,파단 | 없음 | 여굴 발생 | L(2) | M(3) | 바닥부 여굴채움부 시공 및 여굴부 처리계획 제시 | 여굴처리 설계사항 준수 시공
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 앞 | 굴착작업 | 없음 | 끼임 | 근로자 이동로 미확보로 적정 이격거리 미확보 | M(3) | M(3) | 굴착 및 터널구간 내 근로자 이동로 우선 확보 ․ 장비 후사경, 경고장치, 신호수 배치 철저 | 신호수 및 안전관리자 교육철저
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 타설작업 | 기타 | 없음 | 숏크리트면과 콘크리트 라이닝 사이 공극 | L(2) | M(3) | 배면 그라우팅 시공계획 및 도면 제시 | 배면 그라우팅 설계사항 준수 시공
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 상부(위) | 장약 및 발파작업 | 붕괴 | 깔림 | 낙뢰 | L(2) | M(4) | 전기식 뇌관을 배제하고 비전기식 뇌관 적용 | 화약관리 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 앞 | 장약 및 발파작업 | 파열,파단 | 물체에 맞음 | 발파계획 미흡 | L(2) | M(4) | 발파계획 수립 및 패턴 제시, 발파영향 검토 수행 | 시험발파 실시, 패턴 및 장약량 검토 후 시공
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 상부(위) | 기타 | 기타 | 질병 | 폐수처리 미흡 | L(2) | M(4) | 오탁수 처리시설 상세도 제시 | 폐수처리장치 가동상태 및 유해가스농도 확인 철저
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 바닥 | 굴착작업 | 기타 | 부딪힘 | 굴착 진동 및 소음 | M(3) | M(4) | 미진동 발파공법 및 무진동 암파쇄 (POWER WEDGE 공법) 적용 | 터널주변 상시계측 및 침하 시 공사 즉시 중단
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 없음 | 경계부 보강 계획 미흡 | L(2) | M(4) | 관통부, 시공 경계부 단계별 보강계획도 작성 | 막장관찰 및 터널내 계측을 통한 안정성 확인 후 관통 필요
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 앞 | 기타 | 기타 | 부딪힘 | 조도 미확보 | M(3) | M(3) | 터널 공사중 안전성 향상 위한 임시전기 시설 보고서에 명기 | 작업전 안전교육 철저, 작업시 신호계획 준수, 관리감독자/ 안전감시원 근접관리
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 타설작업 | 기타 | 없음 | 숏크리트면과 콘크리트 라이닝 사이 공극 | L(2) | M(3) | 배면 그라우팅 시공계획 및 도면 제시 | 배면 그라우팅 설계사항 준수 시공
토목 | 터널 | 도로터널 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 앞 | 장약 및 발파작업 | 붕괴 | 깔림 | 야간 발파공정 작업 방지대책 미흡 | M(3) | M(3) | 발파 야간 공정(3교대→2교대) 조정으로 민원발생 최소화 | 안전관리자 상주하여 관리 감독
토목 | 터널 | 도로터널 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 상부(위) | 장약 및 발파작업 | 붕괴 | 깔림 | 기존도로 이용자 발파 방지대책 미흡 | M(3) | M(3) | 기존도로 이용자 발파로 인한 소음 및 진동 최소화 위해 교통통제 및 안전요원 배치 | 안전관리자 상주하여 관리 감독
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 없음 | 경계부 보강 계획 미흡 | L(2) | M(4) | 관통부, 시공 경계부 단계별 보강계획도 작성 | 막장관찰 및 터널내 계측을 통한 안정성 확인 후 관통 필요
건축 | 건축물 | 기타 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 굴착작업 | 기타 | 기타 | 작업구 하단구역 출입 및 접근차량 미조치 | M(3) | M(3) | 작업구 구간 내(굴착하부) 차단조치 우선 시행/차단 조치 후 작업구 작업시 경보음 등 안내 철저 | 터널 안전작업 계획 수립
토목 | 터널 | 지하차도 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 막장면 굴착순서 미준수 | M(3) | M(3) | 단계별 굴착상세도 제시 | 굴착순서 준수여부 확인, 근로자 교육실시
토목 | 터널 | 지하차도 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 굴착작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 터널 보강 미실시 | M(3) | M(3) | 터널 관통부 굴착 및 보강상세도 작성 | 작업구간내 출입통제, 근로자 교육
토목 | 터널 | 지하차도 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 굴착작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 부석 미제거로 인한 근로자 맞음 | M(3) | M(3) | 건설기계를 이용하여 부석제거 | 부석 제거확인, 근로자교육
건축 | 건축물 | 위험물 저장 및 처리시설 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 상부(위) | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 이상징후 발생 | L(2) | L(2) | 스마트안전장비 설치에 필요한 비용 반영 | 상시 모니터링 및 재해가 발생시 즉시 작업중지 및 근로자 대피
토목 | 터널 | 지하차도 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 록볼트 설치간격 미준수로 인한 붕괴 | M(3) | M(3) | 록볼트 시공시 설치간격과 정착방법 도면 명기 | 시공순서 준수
토목 | 터널 | 지하차도 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 굴착작업 | 없음 | 질식 | 비산방지시설 미설치 | M(3) | M(3) | 발파석 비산방지시설 설계보고서에 반영 | 비산방지시설 설치여부 확인
토목 | 터널 | 지하차도 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 기타 | 기타 | 기타 | 운행선 인접공사 안전관리 미흡으로 인한 열차 탈선 | M(3) | M(3) | 운행선 인접공사 안전관리계획 수립 | 시공순서 준수
건축 | 건축물 | 위험물 저장 및 처리시설 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 앞 | 굴착작업 | 없음 | 끼임 | 근로자 이동로 미확보로 적정 이격거리 미확보 | M(3) | M(3) | 굴착 및 터널구간 내 근로자 이동로 우선 확보 ․ 장비 후사경, 경고장치, 신호수 배치 철저 | 신호수 및 안전관리자 교육철저
건축 | 건축물 | 기타 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 앞 | 기타 | 없음 | 부딪힘 | 작업장 분진, 조도 불량에 따른 시야 미확보 | M(3) | M(3) | 환기 및 조명 설치 및 지속적 관리/근로자와 장비 작업동선 분리, 경보시설 설치 등 | 환기 및 조명시설 등 시계를 유지하기 위한 필요한 조치 실시
토목 | 터널 | 지하차도 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 터널 보강작업 시공순서 미준수 | M(3) | M(3) | 1차 지보재 시공순서 명시 | 작업구간 출입통제, 신호수 배치
건축 | 건축물 | 기타 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 앞 | 굴착작업 | 없음 | 끼임 | 근로자 이동로 미확보로 적정 이격거리 미확보 | M(3) | M(3) | 굴착 및 터널구간 내 근로자 이동로 우선 확보 ․ 장비 후사경, 경고장치, 신호수 배치 철저 | 신호수 및 안전관리자 교육철저
토목 | 터널 | 지하차도 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 계측관리 미흡으로 인한 붕괴 | M(3) | M(3) | 계측계획 수립 | 장비 주행속도 준수
토목 | 터널 | 지하차도 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 막장명 계측관리 미흡 | M(3) | M(2) | 현장 대응성 향상을 위한 계측관리 기준치 제시 | 계측관리계획 수립여부 확인
토목 | 터널 | 지하차도 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착작업 중 터널 내 산소부족으로 인한 질식 | M(3) | M(3) | 환기대책 수립 | 출입전 산소농도 확인
건축 | 건축물 | 기타 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 상부(위) | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 이상징후 발생 | L(2) | L(2) | 스마트안전장비 설치에 필요한 비용 반영 | 상시 모니터링 및 재해가 발생시 즉시 작업중지 및 근로자 대피
건축 | 건축물 | 위험물 저장 및 처리시설 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 기타 | 없음 | 감전 | 수전설비 접근차단 및 관리자 지정 미흡 등 | M(3) | M(3) | 수전설비 시건장치 및 접근차단 철저 | 관계자 외 수전설비 조작 및 취급금지 관리 철저
건축 | 건축물 | 위험물 저장 및 처리시설 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 굴착작업 | 기타 | 기타 | 작업구 하단구역 출입 및 접근차량 미조치 | M(3) | M(3) | 작업구 구간 내(굴착하부) 차단조치 우선 시행/차단 조치 후 작업구 작업시 경보음 등 안내 철저 | 터널 안전작업 계획 수립
건축 | 건축물 | 기타 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 기타 | 없음 | 감전 | 수전설비 접근차단 및 관리자 지정 미흡 등 | M(3) | M(3) | 수전설비 시건장치 및 접근차단 철저 | 관계자 외 수전설비 조작 및 취급금지 관리 철저
산업환경설비 | 발전시설 |  | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 앞 | 기타 | 없음 | 부딪힘 | 작업장 분진, 조도 불량에 따른 시야 미확보 | M(3) | M(3) | 환기 및 조명 설치 및 지속적 관리/근로자와 장비 작업동선 분리, 경보시설 설치 등 | 환기 및 조명시설 등 시계를 유지하기 위한 필요한 조치 실시
토목 | 터널 | 지하차도 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 비탈면 보호공 미설치 | M(3) | M(3) | 갱구부 비탈면 보호공 상세도 작성 | 작업구간내 출입통제, 근로자 교육
건축 | 건축물 | 위험물 저장 및 처리시설 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 장약 및 발파작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 발파 후 부석 처리 불량, 숏크리트 타설 지연 | L(2) | M(4) | 발파 후 막장점검 및 부석제거 철저 관리/막장면 숏크리트 즉시 타설 시행 | 부석처리 시공관리 철저
토목 | 터널 | 지하차도 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 막장면 굴착 작업 중 여굴대책 미수립 | M(3) | M(2) | 터널 설계성과품에 붕락대책 명기 | 시공순서 준수
토목 | 터널 | 지하차도 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지하수 유입 | M(3) | M(2) | 선진수평시추, 수발공 설치 및 프리그라우팅 계획을 통한 용수처리방안 수립 | 시공순서 준수
토목 | 터널 | 지하차도 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 기타 | 기타 | 기타 | 운행선 침하로 인한 열차 탈선 | M(3) | M(3) | 운행선 보강계획 수립 | 계측관리 기준치 확인
토목 | 터널 | 철도터널 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 옆 | 반출작업 | 충돌 | 깔림 | 차량 충돌 | M(2) | M(3) | 중간 작업장을 통과할 경우에는 안전거리를 유지하고 서행하여야 하며 경고음, 신호등으로 경고 계획 | 중간 작업장 통과구간 신호수 배치
건축 | 건축물 | 위험물 저장 및 처리시설 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 앞 | 기타 | 없음 | 부딪힘 | 작업장 분진, 조도 불량에 따른 시야 미확보 | M(3) | M(3) | 환기 및 조명 설치 및 지속적 관리/근로자와 장비 작업동선 분리, 경보시설 설치 등 | 환기 및 조명시설 등 시계를 유지하기 위한 필요한 조치 실시
토목 | 터널 | 철도터널 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 상부(위) | 기타 | 없음 | 기타 | 모르타르 분출 | M(3) | M(2) | 터널 상부 록볼트 시공 모르타르 주입 작업시 주의사항 제시 | 작업자 교육 및 시공관리 철저
토목 | 터널 | 철도터널 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 상부(위) | 타설작업 | 붕괴 | 물체에 맞음 | 라이닝콘크리트 타설 불량 | M(3) | M(2) | 터널 라이닝 시공을 위한 배면 그라우팅 시공 계획 수립 | 배면 그라우팅 시공 계획 준수
토목 | 터널 | 철도터널 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 상부(위) | 타설작업 | 붕괴 | 물체에 맞음 | 여굴발생 | M(3) | M(2) | 여굴부 처리계획 수립 | 여굴부 상태별 처리계획 준수
토목 | 터널 | 철도터널 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 부딪힘 | 터널 직상부 도로침하 | M(3) | M(2) | 지표침하계, 변형률계 및 구조물 경사계 등 계측계획 수립 | 지표침하계, 변형률계 및 구조물 경사계 등 계측계획 수립
건축 | 건축물 | 기타 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 장약 및 발파작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 발파 후 부석 처리 불량, 숏크리트 타설 지연 | L(2) | M(4) | 발파 후 막장점검 및 부석제거 철저 관리/막장면 숏크리트 즉시 타설 시행 | 부석처리 시공관리 철저
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 바닥 | 굴착작업 | 기타 | 질식 | 공사중 환기설비 미흡 | M(2) | M(3) | 공사 중 환기설비 계획 및 도면 제시 | 공사 중 환기설비 상태 확인
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 바닥 | 전기작업 | 기타 | 기타 | 터널 굴착부 조명시스템 구축 설계반영 미흡 통행안전 및 작업안전 미비 | M(3) | M(3) | 터널 굴착부 조명시스템 구축, 공사 중 작업자 안전확보 유도 | 터널 굴착부 조명시스템 설치 적정관리
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 굴착작업 | 기타 | 기타 | 작업구 하단구역 출입 및 접근차량 미조치 | M(3) | M(3) | 작업구 구간 내(굴착하부) 차단조치 우선 시행/차단 조치 후 작업구 작업시 경보음 등 안내 철저 | 터널 안전작업 계획 수립
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 바닥 | 기타 | 기타 | 기타 | 산성의 오폐수 중화재 사용으로 안정성 부족 | L(2) | L(2) | 산성의 중화재 사용에 따른 위험요소 제거 | 공사중 배출수 시공관리 철저
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 앞 | 굴착작업 | 없음 | 끼임 | 근로자 이동로 미확보로 적정 이격거리 미확보 | M(3) | M(3) | 굴착 및 터널구간 내 근로자 이동로 우선 확보 ․ 장비 후사경, 경고장치, 신호수 배치 철저 | 신호수 및 안전관리자 교육철저
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 바닥 | 기타 | 기타 | 화상 | 관리 부주위 및 황산 과다투입 | L(2) | L(2) | 중화제를 환경적으로 안전한 탄산(CO2)으로교체 | 주기적인 점검으로 탄산량 체크
산업환경설비 | 발전시설 |  | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 앞 | 굴착작업 | 없음 | 끼임 | 근로자 이동로 미확보로 적정 이격거리 미확보 | M(3) | M(3) | 굴착 및 터널구간 내 근로자 이동로 우선 확보 ․ 장비 후사경, 경고장치, 신호수 배치 철저 | 신호수 및 안전관리자 교육철저
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 앞 | 기타 | 없음 | 부딪힘 | 작업장 분진, 조도 불량에 따른 시야 미확보 | M(3) | M(3) | 환기 및 조명 설치 및 지속적 관리/근로자와 장비 작업동선 분리, 경보시설 설치 등 | 환기 및 조명시설 등 시계를 유지하기 위한 필요한 조치 실시
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 바닥 | 기타 | 기타 | 질식 | 관리부주위 및 황산 과다투입 | M(2) | L(2) | 중화제를 환경적으로 안전한 탄산(CO2)으로교체 | 주기적인 점검으로 탄산량 체크
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 굴착작업 | 기타 | 기타 | 작업구 하단구역 출입 및 접근차량 미조치 | M(3) | M(3) | 작업구 구간 내(굴착하부) 차단조치 우선 시행/차단 조치 후 작업구 작업시 경보음 등 안내 철저 | 터널 안전작업 계획 수립
건축 | 건축물 | 업무시설 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 앞 | 굴착작업 | 없음 | 끼임 | 근로자 이동로 미확보로 적정 이격거리 미확보 | M(3) | M(3) | 굴착 및 터널구간 내 근로자 이동로 우선 확보 ․ 장비 후사경, 경고장치, 신호수 배치 철저 | 신호수 및 안전관리자 교육철저
건축 | 건축물 | 업무시설 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 굴착작업 | 기타 | 기타 | 작업구 하단구역 출입 및 접근차량 미조치 | M(3) | M(3) | 작업구 구간 내(굴착하부) 차단조치 우선 시행/차단 조치 후 작업구 작업시 경보음 등 안내 철저 | 터널 안전작업 계획 수립
산업환경설비 | 발전시설 |  | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 굴착작업 | 기타 | 기타 | 작업구 하단구역 출입 및 접근차량 미조치 | M(3) | M(3) | 작업구 구간 내(굴착하부) 차단조치 우선 시행/차단 조치 후 작업구 작업시 경보음 등 안내 철저 | 터널 안전작업 계획 수립
건축 | 건축물 | 업무시설 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 앞 | 기타 | 없음 | 부딪힘 | 작업장 분진, 조도 불량에 따른 시야 미확보 | M(3) | M(3) | 환기 및 조명 설치 및 지속적 관리/근로자와 장비 작업동선 분리, 경보시설 설치 등 | 환기 및 조명시설 등 시계를 유지하기 위한 필요한 조치 실시
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 앞 | 기타 | 없음 | 부딪힘 | 작업장 분진, 조도 불량에 따른 시야 미확보 | M(3) | M(3) | 환기 및 조명 설치 및 지속적 관리/근로자와 장비 작업동선 분리, 경보시설 설치 등 | 환기 및 조명시설 등 시계를 유지하기 위한 필요한 조치 실시
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조안전성부족 | M(2) | M(3) | 강지보 시공 시 신속한 작업이 이루어지도록 주의사항을 시방서에 명기 | 강지보 작업 시방서 내용 준수 시공
건축 | 건축물 | 관광 휴게시설 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 굴착작업 | 기타 | 기타 | 작업구 하단구역 출입 및 접근차량 미조치 | M(3) | M(3) | 작업구 구간 내(굴착하부) 차단조치 우선 시행/차단 조치 후 작업구 작업시 경보음 등 안내 철저 | 터널 안전작업 계획 수립
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 바닥 | 기타 | 기타 | 화상 | 중화제(황산) 관리 부주위 및 과다투입 | M(2) | L(2) | 중화제를 환경적으로 안전한 탄산(CO2)으로교체 | 주기적인 점검으로 탄산량 체크
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 바닥 | 기타 | 없음 | 감전 | 전기기구 단선 | M(3) | M(3) | 양수기 전원 접지링 및 누전차단기 연결 분전함 인출확인 | 전기배선 측벽 가공 설치
건축 | 건축물 | 관광 휴게시설 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 앞 | 굴착작업 | 없음 | 끼임 | 근로자 이동로 미확보로 적정 이격거리 미확보 | M(3) | M(3) | 굴착 및 터널구간 내 근로자 이동로 우선 확보 ․ 장비 후사경, 경고장치, 신호수 배치 철저 | 신호수 및 안전관리자 교육철저
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 앞 | 굴착작업 | 없음 | 끼임 | 근로자 이동로 미확보로 적정 이격거리 미확보 | M(3) | M(3) | 굴착 및 터널구간 내 근로자 이동로 우선 확보 ․ 장비 후사경, 경고장치, 신호수 배치 철저 | 신호수 및 안전관리자 교육철저
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 앞 | 기타 | 없음 | 부딪힘 | 작업장 분진, 조도 불량에 따른 시야 미확보 | M(3) | M(3) | 환기 및 조명 설치 및 지속적 관리/근로자와 장비 작업동선 분리, 경보시설 설치 등 | 환기 및 조명시설 등 시계를 유지하기 위한 필요한 조치 실시
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 옆 | 굴착작업 | 폭발 | 깔림 | 낙뢰에 의한 발화 | M(2) | H(4) | 전기식 뇌관을 배제하고 비전기식 뇌관 적용 | 화약관리 담당자 배치 및 뇌관제품에 따른 안전수칙 준수 철저
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 굴착작업 | 기타 | 기타 | 작업구 하단구역 출입 및 접근차량 미조치 | M(3) | M(3) | 작업구 구간 내(굴착하부) 차단조치 우선 시행/차단 조치 후 작업구 작업시 경보음 등 안내 철저 | 터널 안전작업 계획 수립
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 굴착작업 | 기타 | 기타 | 작업구 하단구역 출입 및 접근차량 미조치 | M(3) | M(3) | 작업구 구간 내(굴착하부) 차단조치 우선 시행/차단 조치 후 작업구 작업시 경보음 등 안내 철저 | 터널 안전작업 계획 수립
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 바닥 | 굴착작업 | 없음 | 질식 | 환기설비미흡 | M(2) | H(4) | 공사 중 작업자 질식방지를 위한 터널내 환기설비 상세도 작성 | 발파시 작업자 막장 출입 관리 철저
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 앞 | 굴착작업 | 없음 | 끼임 | 근로자 이동로 미확보로 적정 이격거리 미확보 | M(3) | M(3) | 굴착 및 터널구간 내 근로자 이동로 우선 확보 ․ 장비 후사경, 경고장치, 신호수 배치 철저 | 신호수 및 안전관리자 교육철저
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 옆 | 굴착작업 | 폭발 | 깔림 | 낙뢰에 의한 발화 | M(2) | H(4) | 전기식 뇌관을 배제하고 비전기식 뇌관 적용 | 화약관리 담당자 배치 및 뇌관제품에 따른 안전수칙 준수 철저
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 바닥 | 굴착작업 | 없음 | 질식 | 환기설비미흡 | M(2) | H(4) | 공사 중 작업자 질식방지를 위한 터널내 환기설비 상세도 작성 | 발파시 작업자 막장 출입 관리 철저
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 앞 | 기타 | 없음 | 부딪힘 | 작업장 분진, 조도 불량에 따른 시야 미확보 | M(3) | M(3) | 환기 및 조명 설치 및 지속적 관리/근로자와 장비 작업동선 분리, 경보시설 설치 등 | 환기 및 조명시설 등 시계를 유지하기 위한 필요한 조치 실시
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 옆 | 굴착작업 | 폭발 | 깔림 | 낙뢰에 의한 발화 | M(2) | H(4) | 전기식 뇌관을 배제하고 비전기식 뇌관 적용 | 화약관리 담당자 배치 및 뇌관제품에 따른 안전수칙 준수 철저
건축 | 건축물 | 관광 휴게시설 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 앞 | 기타 | 없음 | 부딪힘 | 작업장 분진, 조도 불량에 따른 시야 미확보 | M(3) | M(3) | 환기 및 조명 설치 및 지속적 관리/근로자와 장비 작업동선 분리, 경보시설 설치 등 | 환기 및 조명시설 등 시계를 유지하기 위한 필요한 조치 실시
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 기타 | 기타 | 질병 | 폐수/토사처리미흡 | M(2) | H(4) | 폐수/토사로 인한 하천오염 방지를 위해 오탁수 처리시설 설치게획 수립 및 상세도 작성, 침사지 설치계획 수립 | 폐수처리장치 가동상태 및 유해가스농도 확인 철저
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 기타 | 기타 | 질병 | 폐수/토사처리미흡 | M(2) | H(4) | 폐수/토사로 인한 하천오염 방지를 위해 오탁수 처리시설 설치게획 수립 및 상세도 작성, 침사지 설치계획 수립 | 폐수처리장치 가동상태 및 유해가스농도 확인 철저
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 바닥 | 굴착작업 | 없음 | 질식 | 환기설비미흡 | M(2) | H(4) | 공사 중 작업자 질식방지를 위한 터널내 환기설비 상세도 작성 | 발파시 작업자 막장 출입 관리 철저
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 기타 | 기타 | 질병 | 폐수/토사처리미흡 | M(3) | M(2) | 터널 시공을 위한 공사용 갱문 시공도면 작성 제시 | 공사용 갱문 설계사항 준수 시공
토목 | 터널 | 도로터널 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 충돌 | 부딪힘 | 이동경로 미설정 | L(2) | H(4) | 터널 내 장비 운행로 및 보행자 통로 구획 및 설정 | 설계도서 준수 및 신호수 배치
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 바닥 | 타설작업 | 기타 | 기타 | 콘크리트 타설 순서 미준수 | L(2) | M(3) | 콘크리트 타설 순서도 설계도면 작성 | 타설 높이 준수 및 콘크리트 품질관리 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 앞 | 굴착작업 | 없음 | 끼임 | 근로자 이동로 미확보로 적정 이격거리 미확보 | M(3) | M(3) | 굴착 및 터널구간 내 근로자 이동로 우선 확보 ․ 장비 후사경, 경고장치, 신호수 배치 철저 | 신호수 및 안전관리자 교육철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 굴착작업 | 기타 | 기타 | 작업구 하단구역 출입 및 접근차량 미조치 | M(3) | M(3) | 작업구 구간 내(굴착하부) 차단조치 우선 시행/차단 조치 후 작업구 작업시 경보음 등 안내 철저 | 터널 안전작업 계획 수립
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 앞 | 기타 | 없음 | 부딪힘 | 작업장 분진, 조도 불량에 따른 시야 미확보 | M(3) | M(3) | 환기 및 조명 설치 및 지속적 관리/근로자와 장비 작업동선 분리, 경보시설 설치 등 | 환기 및 조명시설 등 시계를 유지하기 위한 필요한 조치 실시
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 바닥 | 타설작업 | 기타 | 기타 | 콘크리트 타설 순서 미준수 | L(2) | M(3) | 콘크리트 타설 순서도 설계도면 작성 | 타설 높이 준수 및 콘크리트 품질관리 철저
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 바닥 | 기타 | 기타 | 기타 | 산성의 오폐수 중화재 사용으로 안정성 부족 | L(2) | L(2) | 산성의 중화재 사용에 따른 위험요소 제거 | 공사중 배출수 시공관리 철저
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 바닥 | 용접작업 | 화재 | 화상 | 용접시 불꽃비산 | L(2) | M(3) | 용접시 작업장 주변 가연물 적치 금지, 안전표지판 부착 및 5m 이내 소화기 비치 | 화기 작업전 안전상 조치 이행여부 등 확인 후 작업 허가
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 지하 | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 지하수위 미확인으로 붕괴 | L(2) | M(3) | 지하수위 확인후 추진공사 및 관계자 확인 | 잔여 토사붕괴 가능성이 있으므로 접근금지 조치
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 바닥 | 용접작업 | 화재 | 화상 | 용접시 불꽃비산 | L(2) | M(3) | 용접시 작업장 주변 가연물 적치 금지, 안전표지판 부착 및 5m 이내 소화기 비치 | 화기 작업전 안전상 조치 이행여부 등 확인 후 작업 허가
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 지하 | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 지하수위 미확인으로 붕괴 | L(2) | M(3) | 지하수위 확인후 추진공사 및 관계자 확인 | 잔여 토사붕괴 가능성이 있으므로 접근금지 조치
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 바닥 | 기타 | 기타 | 기타 | 산성의 오폐수 중화재 사용으로 안정성 부족 | L(2) | L(2) | 산성의 중화재 사용에 따른 위험요소 제거 | 공사중 배출수 시공관리 철저
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 바닥 | 기타 | 기타 | 기타 | 산성의 오폐수 중화재 사용으로 안정성 부족 | L(2) | L(2) | 산성의 중화재 사용에 따른 위험요소 제거 | 공사중 배출수 시공관리 철저
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 바닥 | 기타 | 기타 | 기타 | 산성의 오폐수 중화재 사용으로 안정성 부족 | L(2) | L(2) | 산성의 중화재 사용에 따른 위험요소 제거 | 공사중 배출수 시공관리 철저
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 바닥 | 용접작업 | 기타 | 기타 | 용접결함 | M(3) | L(2) | 강지보 등 용접부 용접 상태 확인하도록 시방서에 반영 | 강지보 등 용접부 용접검사 계획 수립 안전기준 준수 작업
건축 | 건축물 | 업무시설 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 바닥 | 기타 | 충돌 | 부딪힘 | 공사 중 먼지 및 소음 발생 | M(3) | M(2) | 인접건물/주민의 소음 및 돌/자재 등의 충돌에 의한 피해방지를 위해 가설방음벽 및 방진망 설치 | 가설방음벽 및 방진망 설계사항 준수시공
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 바닥 | 기타 | 충돌 | 부딪힘 | 공사 중 먼지 및 소음 발생 | M(3) | M(2) | 인접건물/주민의 소음 및 돌/자재 등의 충돌에 의한 피해방지를 위해 가설방음벽 및 방진망 설치 | 가설방음벽 및 방진망 설계사항 준수시공
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 바닥 | 기타 | 기타 | 기타 | 산성의 오폐수 중화재 사용으로 안정성 부족 | L(2) | L(2) | 산성의 중화재 사용에 따른 위험요소 제거 | 공사중 배출수 시공관리 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 바닥 | 장약 및 발파작업 | 파열,파단 | 부딪힘 | 발파 비산석 및 소음 발생 | M(2) | M(3) | 수직구 발파 시 비산방지/소음저감 위한 발파매트 및 에어펜스 등 설치 | 발파시 작업자 대피 및 안전수칙 준수
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 바닥 | 기타 | 충돌 | 부딪힘 | 공사 중 먼지 및 소음 발생 | M(3) | M(2) | 인접건물/주민의 소음 및 돌/자재 등의 충돌에 의한 피해방지를 위해 가설방음벽 및 방진망 설치 | 가설방음벽 및 방진망 설계사항 준수시공
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 바닥 | 기타 | 충돌 | 부딪힘 | 공사 중 먼지 및 소음 발생 | M(3) | M(2) | 인접건물/주민의 소음 및 돌/자재 등의 충돌에 의한 피해방지를 위해 가설방음벽 및 방진망 설치 | 가설방음벽 및 방진망 설계사항 준수시공
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 바닥 | 장약 및 발파작업 | 파열,파단 | 부딪힘 | 발파 비산석 및 소음 발생 | M(2) | M(3) | 수직구 발파 시 비산방지/소음저감 위한 발파매트 및 에어펜스 등 설치 | 발파시 작업자 대피 및 안전수칙 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 바닥 | 장약 및 발파작업 | 파열,파단 | 부딪힘 | 발파 비산석 및 소음 발생 | M(2) | M(3) | 수직구 발파 시 비산방지/소음저감 위한 발파매트 및 에어펜스 등 설치 | 발파시 작업자 대피 및 안전수칙 준수
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 바닥 | 기타 | 충돌 | 부딪힘 | 공사 중 먼지 및 소음 발생 | M(3) | M(2) | 인접건물/주민의 소음 및 돌/자재 등의 충돌에 의한 피해방지를 위해 가설방음벽 및 방진망 설치 | 가설방음벽 및 방진망 설계사항 준수시공
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 장약 및 발파작업 | 폭발 | 기타 | 낙뢰에의한 발화 | M(2) | H(4) | 전기식 뇌관을 배제하고 비전기식 뇌관 적용 | 화약관리 담당자 배치 및 뇌관제품에 따른 안전수칙 준수 철저
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 바닥 | 장약 및 발파작업 | 파열,파단 | 부딪힘 | 발파 비산석 및 소음 발생 | M(2) | M(3) | 수직구 발파 시 비산방지/소음저감 위한 발파매트 및 에어펜스 등 설치 | 발파시 작업자 대피 및 안전수칙 준수
건축 | 건축물 | 교정 및 군사시설 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 장약 및 발파작업 | 폭발 | 기타 | 낙뢰에의한 발화 | M(2) | H(4) | 전기식 뇌관을 배제하고 비전기식 뇌관 적용 | 화약관리 담당자 배치 및 뇌관제품에 따른 안전수칙 준수 철저
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 장약 및 발파작업 | 폭발 | 기타 | 낙뢰에의한 발화 | M(2) | H(4) | 전기식 뇌관을 배제하고 비전기식 뇌관 적용 | 화약관리 담당자 배치 및 뇌관제품에 따른 안전수칙 준수 철저
건축 | 건축물 | 업무시설 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 바닥 | 장약 및 발파작업 | 파열,파단 | 부딪힘 | 발파 비산석 및 소음 발생 | M(2) | M(3) | 수직구 발파 시 비산방지/소음저감 위한 발파매트 및 에어펜스 등 설치 | 발파시 작업자 대피 및 안전수칙 준수
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 바닥 | 기타 | 충돌 | 부딪힘 | 공사 중 먼지 및 소음 발생 | M(3) | M(2) | 인접건물/주민의 소음 및 돌/자재 등의 충돌에 의한 피해방지를 위해 가설방음벽 및 방진망 설치 | 가설방음벽 및 방진망 설계사항 준수시공
토목 | 터널 | 지하차도 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 기타 | 없음 | 질식 | 산소결핍 | L(2) | H(4) | 밀폐공간을 감안하여 환풍 시설(배풍기 등) 설치계획 수립 | 밀폐공간 작업 안전수칙 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 바닥 | 장약 및 발파작업 | 파열,파단 | 부딪힘 | 발파 비산석 및 소음 발생 | M(2) | M(3) | 수직구 발파 시 비산방지/소음저감 위한 발파매트 및 에어펜스 등 설치 | 발파시 작업자 대피 및 안전수칙 준수
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 바닥 | 장약 및 발파작업 | 파열,파단 | 부딪힘 | 발파 비산석 및 소음 발생 | M(2) | M(3) | 수직구 발파 시 비산방지/소음저감 위한 발파매트 및 에어펜스 등 설치 | 발파시 작업자 대피 및 안전수칙 준수
건축 | 건축물 | 업무시설 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 바닥 | 기타 | 충돌 | 부딪힘 | 공사 중 먼지 및 소음 발생 | M(3) | M(2) | 인접건물/주민의 소음 및 돌/자재 등의 충돌에 의한 피해방지를 위해 가설방음벽 및 방진망 설치 | 가설방음벽 및 방진망 설계사항 준수시공
토목 | 철도 | 일반 및 고속철도 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 장약 및 발파작업 | 폭발 | 기타 | 낙뢰에의한 발화 | M(2) | H(4) | 전기식 뇌관을 배제하고 비전기식 뇌관 적용 | 화약관리 담당자 배치 및 뇌관제품에 따른 안전수칙 준수 철저
토목 | 터널 | 도로터널 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 바닥 | 설치작업 | 충돌 | 부딪힘 | 터널 내부 조명설치 미흡에 의한 위험잠재 | L(2) | L(3) | 터널 내부 조명설치 기준을 설계에 반영 | 터널 내부 조명 누락없이 설치하여 안전작업
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 이동 | 충돌 | 부딪힘 | 적정조도 확보 미흡 | L(2) | M(3) | 공사 중 터널 내부 작업면에 대한 조도기준 확보 | 조명설비 점검계획 수립
토목 | 터널 | 기타 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 지하 | 기타 | 없음 | 부딪힘 | 지보재 설치 불량 | M(2) | M(3) | 비개착공법 지보재 설치, 보강상세 작성 및 안전성검토 실시 | 쐐기목 고정 철저
토목 | 터널 | 기타 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 지하 | 기타 | 없음 | 부딪힘 | 지보재 설치 불량 | M(2) | M(3) | 비개착공법 시공순서도 설계도면 반영 | 시공순서 준수
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 이동 | 없음 | 깔림 | 이동경로 미설정 | L(2) | H(4) | 터널 내 장비 운행로 및 보행자 통로 구획 및 설정 | 설계도서 준수 및 신호수 배치
토목 | 터널 | 철도터널 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 하부(아래) | 장약 및 발파작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 작업인원 파악 소홀 | L(2) | M(3) | 발파 전 비산석 발생 방지를 위해 현장 조건을 고려한 시험발파 계획 | 작업계획서를 작성하여 해당 근로자에게 알리고, 작업계획서에 따라 발파작업책임자가 작업을 지휘
토목 | 터널 | 철도터널 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 앞 | 장약 및 발파작업 | 폭발 | 물체에 맞음 | 화약관리대책 부재 | L(1) | H(4) | 발파 시 화약관리방안 및 안전대책 준수 | 화약류 관리대장을 비치하고 불출 및 반납 상황을 기록 유지
토목 | 터널 | 철도터널 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 하부(아래) | 장약 및 발파작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 작업인원 파악 소홀 | L(2) | M(3) | 발파 전 발파책임자 선정하여 작업인원 파악 | 작업계획서를 작성하여 해당 근로자에게 알리고, 작업계획서에 따라 발파작업책임자가 작업을 지휘
토목 | 터널 | 철도터널 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 하부(아래) | 용접작업 | 폭발 | 질식 | 장비관리소홀 | L(2) | H(4) | 건설기계 취급 매뉴얼 숙지 | 건설장비 안전계획 수립
토목 | 터널 | 철도터널 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 앞 | 장약 및 발파작업 | 폭발 | 물체에 맞음 | 화약관리대책 부재 | L(1) | H(4) | 발파 시 화약관리방안 및 안전대책 준수 | 화약류 관리대장을 비치하고 불출 및 반납 상황을 기록 유지
토목 | 터널 | 철도터널 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 지붕 | 기타 | 하부(아래) | 기타 | 없음 | 부딪힘 | 적정조도 미확보 | M(3) | M(3) | 터널 내부 조도 기준 설계 반영 및 조명설비 계획 | 설계도서 준수 및 적정조도 확보
토목 | 터널 | 철도터널 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 지하 | 기타 | 없음 | 질식 | cctv, 긴급전화 설치 계획 미확보 | L(2) | M(3) | 갱내 긴급전화 비치 및 cctv설치시 각각의 설치간격 등을 명기 | 안전관리계획서 cctv 설치계획에 따라 작업실시
토목 | 터널 | 철도터널 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 지하 | 기타 | 없음 | 질식 | cctv, 긴급전화 설치 계획 미확보 | L(2) | M(3) | 갱내 긴급전화 비치 및 cctv설치시 각각의 설치간격 등을 명기 | 안전관리계획서 cctv 설치계획에 따라 작업실시
토목 | 터널 | 철도터널 | 토목 | 터널공사 | 기타 | 기타 | 지붕 | 기타 | 하부(아래) | 기타 | 없음 | 부딪힘 | 적정조도 미확보 | M(3) | M(3) | 터널 내부 조도 기준 설계 반영 및 조명설비 계획 | 설계도서 준수 및 적정조도 확보