## Sheet1
시설물 종류 대분류 | 시설물 종류 중분류 | 시설물 종류 소분류 | 공종 대분류 | 공종 중분류 | 위험발생 객체 대분류 | 위험발생 객체 중분류 | 위험발생 위치 대분류 | 위험발생 위치 중분류 | 위험발생 위치 소분류 | 작업 프로세스 | 물적 피해 | 인적 피해 | 사고 원인 | 사고 가능성 | 사고 심각성 | 설계 단계 | 시공 단계
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 하천공사 | 시설물 | 석축 | 외부 | 석축 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 충돌 | 부딪힘 | 안전시설 미흡 | M(3) | L(2) | 안전시설 설치 및 신호수 배치, 작업반경 내 출입금지 | 작업계획서에 의한 작업실시
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 하천공사 | 시설물 | 석축 | 외벽 | 석축 | 바닥 | 쌓기작업 | 붕괴 | 깔림 | 양중계획 미 수립 | H(3) | H(3) | 안전관리계획서에 반영될 수 있도록 설계안전성검토보고서에 명시 | 조경석 낙하 및 충돌위험에 대한 안전대책 수립
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 하천공사 | 시설물 | 석축 | 외부 | 석축 | 하부(아래) | 부설 및 다짐작업 | 전도 | 깔림 | 지지력 부족 | M(3) | M(2) | 층다짐, 균일한 다짐 및 적정 장비선정 등 안전도면 작성 | 비탈면은 규정 다짐률 이상으로 다짐
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 하천공사 | 시설물 | 석축 | 외부 | 석축 | 바닥 | 부설 및 다짐작업 | 기타 | 깔림 | 제방경사 | M(2) | M(2) | 운행경로, 호안 길내기 작업방법 등 안전도면 작성 | 유도자 배치 등 출입금지조치 실시
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 하천공사 | 시설물 | 석축 | 외부 | 석축 | 바닥 | 부설 및 다짐작업 | 전도 | 깔림 | 지지력 부족 | M(3) | M(2) | 층다짐, 균일한 다짐 및 적정 장비선정 등 안전도면 작성 | 비탈면은 규정 다짐률 이상으로 다짐
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 하천공사 | 시설물 | 석축 | 외부 | 석축 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 기타 | 깔림 | 제방경사 | M(2) | M(2) | 호안 길내기 및 전석쌓기 등 작업 안전지침 작성 | 유도자 배치 등 출입금지조치 실시
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 하천공사 | 시설물 | 석축 | 외부 | 석축 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 깔림 | 제방경사 | M(2) | M(2) | 운행경로, 호안 길내기 작업방법 등 안전도면 작성 | 유도자 배치 등 출입금지조치 실시
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 하천공사 | 시설물 | 석축 | 외부 | 석축 | 바닥 | 설치작업 | 기타 | 깔림 | 제방경사 | M(2) | M(2) | 호안 길내기 및 전석쌓기 등 작업 안전지침 작성 | 유도자 배치 등 출입금지조치 실시
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 하천공사 | 시설물 | 석축 | 외부 | 석축 | 상부(위) | 부설 및 다짐작업 | 전도 | 깔림 | 지지력 부족 | M(3) | M(2) | 층다짐, 균일한 다짐 및 적정 장비선정 등 안전도면 작성 | 비탈면은 규정 다짐률 이상으로 다짐
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 하천공사 | 시설물 | 석축 | 외부 | 석축 | 바닥 | 부설 및 다짐작업 | 전도 | 깔림 | 지지력 부족 | M(3) | M(2) | 층다짐, 균일한 다짐 및 적정 장비선정 등 안전도면 작성 | 비탈면은 규정 다짐률 이상으로 다짐
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 하천공사 | 시설물 | 석축 | 외부 | 석축 | 바닥 | 설치작업 | 기타 | 깔림 | 제방경사 | M(2) | M(2) | 호안 길내기 및 전석쌓기 등 작업 안전지침 작성 | 유도자 배치 등 출입금지조치 실시
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 하천공사 | 시설물 | 석축 | 외부 | 석축 | 바닥 | 부설 및 다짐작업 | 전도 | 깔림 | 지지력 부족 | M(3) | M(2) | 층다짐, 균일한 다짐 및 적정 장비선정 등 안전도면 작성 | 비탈면은 규정 다짐률 이상으로 다짐
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 하천공사 | 시설물 | 석축 | 외부 | 석축 | 바닥 | 부설 및 다짐작업 | 기타 | 깔림 | 제방경사 | M(2) | M(2) | 운행경로, 호안 길내기 작업방법 등 안전도면 작성 | 유도자 배치 등 출입금지조치 실시
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 하천공사 | 시설물 | 석축 | 외부 | 석축 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 없음 | 깔림 | 제방경사 | M(2) | M(2) | 호안 길내기 및 전석쌓기 등 작업 안전지침 작성 | 유도자 배치 등 출입금지조치 실시
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 하천공사 | 시설물 | 석축 | 외부 | 석축 | 상부(위) | 부설 및 다짐작업 | 전도 | 깔림 | 지지력 부족 | M(3) | M(2) | 층다짐, 균일한 다짐 및 적정 장비선정 등 안전도면 작성 | 비탈면은 규정 다짐률 이상으로 다짐
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 하천공사 | 시설물 | 석축 | 외부 | 석축 | 바닥 | 쌓기작업 | 없음 | 깔림 | 제방경사 | M(2) | M(2) | 호안 길내기 및 전석쌓기 등 작업 안전지침 작성 | 유도자 배치 등 출입금지조치 실시
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 하천공사 | 시설물 | 석축 | 외부 | 석축 | 상부(위) | 부설 및 다짐작업 | 전도 | 깔림 | 지지력 부족 | M(3) | M(2) | 층다짐, 균일한 다짐 및 적정 장비선정 등 안전도면 작성 | 비탈면은 규정 다짐률 이상으로 다짐
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 하천공사 | 시설물 | 석축 | 외부 | 석축 | 바닥 | 부설 및 다짐작업 | 없음 | 깔림 | 제방경사 | M(2) | M(2) | 호안 길내기 및 전석쌓기 등 작업 안전지침 작성 | 유도자 배치 등 출입금지조치 실시
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 하천공사 | 시설물 | 석축 | 외부 | 석축 | 바닥 | 쌓기작업 | 없음 | 부딪힘 | 유도자 미배치 | M(2) | M(2) | 하천 물길내기 및 전석쌓기 작업 안전지침 준수 | 유도자 배치 등 출입금지조치 실시
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 하천공사 | 시설물 | 석축 | 외부 | 석축 | 바닥 | 쌓기작업 | 없음 | 깔림 | 작업계획서 미작성 | M(2) | M(2) | 차량계 건설기계 작업방법 등에 대한 작업계획 수립 | 유도자 배치 등 출입금지조치 실시
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 하천공사 | 시설물 | 석축 | 인접주변 | 석축 | 하부(아래) | 설치작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 석축 쌓기 작업장 주변 통제 미흡 | M(3) | M(3) | 작업지휘자 배치 및 작업반경 내 출입통제 | 석축쌓기에 적합한 집게 장비 이용
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 하천공사 | 시설물 | 석축 | 외부 | 석축 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 없음 | 깔림 | 제방경사 | M(2) | M(2) | 호안 길내기 및 전석쌓기 등 작업 안전지침 작성 | 유도자 배치 등 출입금지조치 실시
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 하천공사 | 시설물 | 석축 | 외부 | 석축 | 바닥 | 쌓기작업 | 없음 | 깔림 | 제방경사 | M(2) | M(2) | 호안 길내기 및 전석쌓기 등 작업 안전지침 작성 | 유도자 배치 등 출입금지조치 실시
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 하천공사 | 시설물 | 석축 | 외부 | 석축 | 바닥 | 쌓기작업 | 없음 | 깔림 | 작업계획서 미작성 | M(2) | M(2) | 차량계 건설기계 작업방법 등에 대한 작업계획 수립 | 유도자 배치 등 출입금지조치 실시
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 하천공사 | 시설물 | 석축 | 외부 | 석축 | 바닥 | 쌓기작업 | 없음 | 부딪힘 | 유도자 미배치 | M(2) | M(2) | 하천 물길내기 및 전석쌓기 공사중 교통안전시설 설치 | 유도자 배치 등 출입금지조치 실시
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 하천공사 | 시설물 | 석축 | 외부 | 석축 | 바닥 | 쌓기작업 | 충돌 | 부딪힘 | 유도자 미배치 | M(2) | M(2) | 호안 길내기 및 전석쌓기 등 작업 안전지침 작성 | 유도자 배치 등 출입금지조치 실시
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 하천공사 | 시설물 | 석축 | 외부 | 석축 | 바닥 | 부설 및 다짐작업 | 전도 | 깔림 | 지지력 부족 | M(3) | M(2) | 층다짐, 균일한 다짐 및 적정 장비선정 등 안전도면 작성 | 비탈면은 규정 다짐률 이상으로 다짐
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 하천공사 | 시설물 | 석축 | 외부 | 석축 | 바닥 | 쌓기작업 | 없음 | 깔림 | 유도자 미배치 | M(2) | M(2) | 호안 길내기 및 전석쌓기 등 작업 안전지침 작성 | 유도자 배치 등 출입금지조치 실시
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 하천공사 | 시설물 | 석축 | 외부 | 석축 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 충돌 | 부딪힘 | 유도자 미배치 | M(2) | M(2) | 호안 길내기 및 전석쌓기 등 작업 안전지침 작성 | 유도자 배치 등 출입금지조치 실시
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 하천공사 | 시설물 | 석축 | 외부 | 석축 | 바닥 | 쌓기작업 | 붕괴 | 부딪힘 | 유도자 미배치 | M(2) | M(2) | 호안 길내기 및 전석쌓기 등 작업 안전지침 작성 | 유도자 배치 등 출입금지조치 실시
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 하천공사 | 시설물 | 석축 | 외부 | 석축 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 충돌 | 부딪힘 | 안전시설 미흡 | M(3) | L(2) | 안전시설 설치 및 신호수 배치, 작업반경 내 출입금지 | 작업계획서에 의한 작업실시
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 하천공사 | 시설물 | 석축 | 외부 | 석축 | 바닥 | 부설 및 다짐작업 | 전도 | 깔림 | 지지력 부족 | M(2) | M(3) | 층다짐, 균일한 다짐 및 적정 장비선정 등 안전도면 작성 | 비탈면은 규정 다짐률 이상으로 다짐
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 기타 | 토목 | 하천공사 | 시설물 | 석축 | 인접주변 | 석축 | 하부(아래) | 설치작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 석축 쌓기 작업장 주변 통제 미흡 | M(3) | M(3) | 작업지휘자 배치 및 작업반경 내 출입통제 | 석축쌓기에 적합한 집게 장비 이용
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 하천공사 | 시설물 | 석축 | 외부 | 석축 | 바닥 | 쌓기작업 | 없음 | 깔림 | 제방경사 | M(2) | M(2) | 호안 길내기 및 전석쌓기 등 작업 안전지침 작성 | 유도자 배치 등 출입금지조치 실시
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 하천공사 | 시설물 | 석축 | 외부 | 석축 | 바닥 | 쌓기작업 | 충돌 | 부딪힘 | 유도자 미배치 | M(2) | M(2) | 호안 길내기 및 전석쌓기 등 작업 안전지침 작성 | 유도자 배치 등 출입금지조치 실시
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 하천공사 | 시설물 | 석축 | 외부 | 석축 | 바닥 | 쌓기작업 | 없음 | 깔림 | 유도자 미배치 | M(2) | M(2) | 차량계 건설기계 종류 및 능력, 운행경로, 작업방법 등 계획 수립 | 유도자 배치 등 출입금지조치 실시
건축 | 건축물 | 창고시설 | 토목 | 하천공사 | 시설물 | 석축 | 인접주변 | 석축 | 하부(아래) | 설치작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 석축 쌓기 작업장 주변 통제 미흡 | M(3) | M(3) | 작업지휘자 배치 및 작업반경 내 출입통제 | 석축쌓기에 적합한 집게 장비 이용
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 하천공사 | 시설물 | 석축 | 외부 | 석축 | 옆 | 쌓기작업 | 없음 | 깔림 | 작업계획서 미작성 | M(2) | M(2) | 차량계 건설기계 작업방법 등에 대한 작업계획 수립 | 유도자 배치 등 출입금지조치 실시
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 하천공사 | 시설물 | 석축 | 외벽 | 석축 | 상부(위) | 설치작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 블럭공 설치 시 중량물 낙하에 의한 협착 | L(2) | H(4) | 블록 양중작업 단위중량 표기, 조립도 및 안전조치 사항 Note 반영 | 시공, 장비작업계획서 검토 및 줄걸이 요소 제 기능 확보
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 하천공사 | 시설물 | 석축 | 인접주변 | 석축 | 하부(아래) | 설치작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 석축 쌓기 작업장 주변 통제 미흡 | M(3) | M(3) | 작업지휘자 배치 및 작업반경 내 출입통제 | 석축쌓기에 적합한 집게 장비 이용
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 하천공사 | 시설물 | 석축 | 인접주변 | 석축 | 하부(아래) | 설치작업 | 낙하 | 물체에 맞음 | 석축 쌓기 작업장 주변 통제 미흡 | M(3) | M(3) | 작업지휘자 배치 및 작업반경 내 출입통제 | 석축쌓기에 적합한 집게 장비 이용
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 하천공사 | 시설물 | 석축 | 외부 | 석축 | 바닥 | 쌓기작업 | 없음 | 깔림 | 작업계획서 미작성 | M(2) | M(2) | 차량계 건설기계 작업방법 등에 대한 작업계획 수립 | 유도자 배치 등 출입금지조치 실시
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 하천공사 | 시설물 | 석축 | 외부 | 석축 | 바닥 | 쌓기작업 | 없음 | 깔림 | 작업계획서 미작성 | M(2) | M(2) | 차량계 건설기계 작업방법 등에 대한 작업계획 수립 | 유도자 배치 등 출입금지조치 실시
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 하천공사 | 시설물 | 석축 | 외부 | 석축 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 없음 | 깔림 | 작업계획서 미작성 | M(2) | M(2) | 차량계 건설기계 작업방법 등에 대한 작업계획 수립 | 유도자 배치 등 출입금지조치 실시
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 하천공사 | 시설물 | 석축 | 외부 | 석축 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 없음 | 깔림 | 작업계획서 미작성 | M(2) | M(2) | 차량계 건설기계 작업방법 등에 대한 작업계획 수립 | 유도자 배치 등 출입금지조치 실시
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 하천공사 | 시설물 | 석축 | 외부 | 석축 | 바닥 | 쌓기작업 | 없음 | 깔림 | 작업계획서 미작성 | M(2) | M(2) | 차량계 건설기계 작업방법 등에 대한 작업계획 수립 | 유도자 배치 등 출입금지조치 실시
토목 | 항만 | 호안 | 토목 | 하천공사 | 시설물 | 석축 | 외부 | 석축 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 없음 | 깔림 | 작업계획서 미작성 | M(2) | M(2) | 차량계 건설기계 작업방법 등에 대한 작업계획 수립 | 유도자 배치 등 출입금지조치 실시
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 하천공사 | 시설물 | 석축 | 외부 | 석축 | 상부(위) | 쌓기작업 | 없음 | 깔림 | 작업계획서 미작성 | M(2) | M(2) | 차량계 건설기계 작업방법 등에 대한 작업계획 수립 | 유도자 배치 등 출입금지조치 실시
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 하천공사 | 시설물 | 석축 | 외부 | 석축 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 없음 | 깔림 | 작업계획서 미작성 | M(2) | M(2) | 차량계 건설기계 작업방법 등에 대한 작업계획 수립 | 유도자 배치 등 출입금지조치 실시
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 하천공사 | 시설물 | 석축 | 외부 | 석축 | 바닥 | 쌓기작업 | 없음 | 깔림 | 작업계획서 미작성 | M(3) | M(3) | 차랑계 건설기계 작업방법 등에 관한 작업계획서 작성 | 유도자 배치 등 출입금지조치 실시
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 하천공사 | 시설물 | 석축 | 외부 | 석축 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 없음 | 깔림 | 작업계획서 미작성 | M(2) | M(2) | 차량계 건설기계 작업방법 등에 대한 작업계획 수립 | 유도자 배치 등 출입금지조치 실시
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 하천공사 | 시설물 | 석축 | 외부 | 석축 | 상부(위) | 쌓기작업 | 없음 | 깔림 | 작업계획서 미작성 | M(2) | M(2) | 차량계 건설기계 작업방법 등에 대한 작업계획 수립 | 유도자 배치 등 출입금지조치 실시
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 하천공사 | 시설물 | 석축 | 외부 | 석축 | 바닥 | 쌓기작업 | 없음 | 깔림 | 작업계획서 미작성 | M(2) | M(2) | 차량계 건설기계 작업방법 등에 대한 작업계획 수립 | 유도자 배치 등 출입금지조치 실시
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 하천공사 | 시설물 | 석축 | 외부 | 석축 | 바닥 | 쌓기작업 | 없음 | 깔림 | 작업계획서 미작성 | M(2) | M(2) | 차량계 건설기계 작업방법 등에 대한 작업계획 수립 | 유도자 배치 등 출입금지조치 실시
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 하천공사 | 시설물 | 석축 | 외부 | 석축 | 바닥 | 쌓기작업 | 없음 | 깔림 | 작업계획서 미작성 | M(2) | M(2) | 차량계 건설기계 작업방법 등에 대한 작업계획 수립 | 유도자 배치 등 출입금지조치 실시
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 하천공사 | 시설물 | 석축 | 외부 | 석축 | 바닥 | 쌓기작업 | 없음 | 깔림 | 작업계획서 미작성 | M(2) | M(2) | 차량계 건설기계 작업방법 등에 대한 작업계획 수립 | 유도자 배치 등 출입금지조치 실시
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 하천공사 | 시설물 | 석축 | 외부 | 석축 | 바닥 | 쌓기작업 | 없음 | 깔림 | 작업계획서 미작성 | M(2) | M(2) | 차량계 건설기계 작업방법 등에 대한 작업계획 수립 | 유도자 배치 등 출입금지조치 실시
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 하천공사 | 시설물 | 석축 | 외부 | 석축 | 옆 | 쌓기작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 호안블록 쌓을 시 과도한 근접작업 | M(3) | M(3) | 호안블록 쌓기 안전수칙에 대하여 설계자가 제시하고 시공자가 안전관리계획에 반영토록 함 | 설계자가 제시한 안전수칙 철저 이행
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 하천공사 | 시설물 | 석축 | 외부 | 석축 | 바닥 | 쌓기작업 | 없음 | 깔림 | 작업계획서 미작성 | M(2) | M(2) | 차량계 건설기계 작업방법 등에 대한 작업계획 수립 | 유도자 배치 등 출입금지조치 실시
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 하천공사 | 시설물 | 석축 | 외부 | 석축 | 바닥 | 쌓기작업 | 없음 | 깔림 | 작업계획서 미작성 | M(2) | M(2) | 차량계 건설기계 작업방법 등에 대한 작업계획 수립 | 유도자 배치 등 출입금지조치 실시
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 하천공사 | 시설물 | 석축 | 외부 | 석축 | 바닥 | 쌓기작업 | 없음 | 깔림 | 작업계획서 미작성 | M(2) | M(2) | 차량계 건설기계 작업방법 등에 대한 작업계획 수립 | 유도자 배치 등 출입금지조치 실시
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 하천공사 | 시설물 | 석축 | 외부 | 석축 | 바닥 | 설치작업 | 없음 | 끼임 | 유도자 미배치 | M(3) | M(3) | 차량계 건설기계 작업계획서 작성 및 유도자 배치 | 백호우 상부장치 (붐대) 선회시 주의
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 하천공사 | 시설물 | 석축 | 외부 | 석축 | 바닥 | 쌓기작업 | 없음 | 깔림 | 작업계획서 미작성 | M(2) | M(2) | 차량계 건설기계 작업방법 등에 대한 작업계획 수립 | 유도자 배치 등 출입금지조치 실시
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 하천공사 | 시설물 | 석축 | 외부 | 석축 | 바닥 | 쌓기작업 | 없음 | 깔림 | 작업계획서 미작성 | M(2) | M(2) | 차량계 건설기계 작업방법 등에 대한 작업계획 수립 | 유도자 배치 등 출입금지조치 실시
토목 | 철도 | 지하철 | 토목 | 하천공사 | 시설물 | 석축 | 외부 | 석축 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 없음 | 깔림 | 작업계획서 미작성 | M(2) | M(2) | 차량계 건설기계 작업방법 등에 대한 작업계획 수립 | 유도자 배치 등 출입금지조치 실시
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 하천공사 | 시설물 | 석축 | 외부 | 석축 | 바닥 | 쌓기작업 | 없음 | 깔림 | 작업계획서 미작성 | M(2) | M(2) | 차량계 건설기계 작업방법 등에 대한 작업계획 수립 | 유도자 배치 등 출입금지조치 실시
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 하천공사 | 시설물 | 석축 | 외부 | 석축 | 바닥 | 쌓기작업 | 없음 | 깔림 | 작업계획서 미작성 | M(2) | M(2) | 차량계 건설기계 작업방법 등에 대한 작업계획 수립 | 유도자 배치 등 출입금지조치 실시
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 하천공사 | 시설물 | 석축 | 외부 | 석축 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 없음 | 깔림 | 작업계획서 미작성 | M(2) | M(2) | 차량계 건설기계 작업방법 등에 대한 작업계획 수립 | 유도자 배치 등 출입금지조치 실시
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 하천공사 | 시설물 | 석축 | 외부 | 석축 | 바닥 | 설치작업 | 없음 | 끼임 | 유도자 미배치 | M(3) | M(3) | 차량계 건설기계 작업계획서 작성 및 유도자 배치 | 백호우 상부장치(붐대) 선회시 주의
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 하천공사 | 시설물 | 석축 | 외부 | 석축 | 바닥 | 쌓기작업 | 없음 | 깔림 | 작업계획서 미작성 | M(2) | M(2) | 차량계 건설기계 작업방법 등에 대한 작업계획 수립 | 유도자 배치 등 출입금지조치 실시
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 하천공사 | 시설물 | 석축 | 외부 | 석축 | 바닥 | 쌓기작업 | 없음 | 깔림 | 작업계획서 미작성 | M(2) | M(2) | 차량계 건설기계 작업방법 등에 대한 작업계획 수립 | 유도자 배치 등 출입금지조치 실시
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 하천공사 | 시설물 | 석축 | 외부 | 석축 | 바닥 | 쌓기작업 | 없음 | 깔림 | 작업계획서 미작성 | M(2) | M(2) | 전석쌓기 안전작업 대책 설계도서 NOTE 작성 | 유도자 배치 등 출입금지조치 실시
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 하천공사 | 시설물 | 석축 | 외부 | 석축 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 없음 | 깔림 | 작업계획서 미작성 | M(2) | M(2) | 차량계 건설기계 작업방법 등에 대한 작업계획 수립 | 유도자 배치 등 출입금지조치 실시
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 하천공사 | 시설물 | 석축 | 외부 | 석축 | 바닥 | 쌓기작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업계획서 미작성 | M(2) | M(2) | 전석쌓기 안전작업 대책 설계도서 NOTE 작성 | 유도자 배치 등 출입금지조치 실시
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 하천공사 | 시설물 | 석축 | 외부 | 석축 | 바닥 | 설치작업 | 없음 | 끼임 | 유도자 미배치 | M(3) | M(3) | 차량계 건설기계 작업계획서 작성 및 유도자 배치 | 백호우 상부장치(붐대) 선회시 주의
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 하천공사 | 시설물 | 석축 | 외부 | 석축 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 없음 | 깔림 | 작업계획서 미작성 | M(2) | M(2) | 차량계 건설기계 작업방법 등에 대한 작업계획 수립 | 유도자 배치 등 출입금지조치 실시
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 하천공사 | 시설물 | 석축 | 외부 | 석축 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 없음 | 깔림 | 작업계획서 미작성 | M(2) | M(2) | 차량계 건설기계 작업방법 등에 대한 작업계획 수립 | 유도자 배치 등 출입금지조치 실시
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 하천공사 | 시설물 | 석축 | 외부 | 석축 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 끼임 | 유도자 미배치 | M(3) | M(3) | 차량계 건설기계 작업계획서 작성 및 유도자 배치 | 백호우 상부장치(붐대) 선회시 주의
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 하천공사 | 시설물 | 석축 | 외부 | 석축 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 없음 | 깔림 | 작업계획서 미작성 | M(2) | M(2) | 차량계 건설기계 작업방법 등에 대한 작업계획 수립 | 유도자 배치 등 출입금지조치 실시
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 하천공사 | 시설물 | 석축 | 외부 | 석축 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 끼임 | 유도자 미배치 | M(3) | M(3) | 차량계 건설기계 작업계획서 작성 및 유도자 배치 | 백호우 상부장치(붐대) 선회시 주의
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 하천공사 | 시설물 | 석축 | 외부 | 석축 | 바닥 | 설치작업 | 없음 | 끼임 | 유도자 미배치 | M(3) | M(3) | 차량계 건설기계 작업계획서 작성 및 유도자 배치 | 백호우 상부장치(붐대) 선회시 주의
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 하천공사 | 시설물 | 석축 | 외부 | 석축 | 바닥 | 쌓기작업 | 없음 | 깔림 | 작업계획서 미작성 | M(2) | M(2) | 차량계 건설기계 작업방법 등에 대한 작업계획 수립 | 유도자 배치 등 출입금지조치 실시
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 하천공사 | 시설물 | 석축 | 외부 | 석축 | 바닥 | 쌓기작업 | 없음 | 깔림 | 작업계획서 미작성 | M(2) | M(2) | 차량계 건설기계 작업방법 등에 대한 작업계획 수립 | 유도자 배치 등 출입금지조치 실시
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 옹벽 | 토목 | 하천공사 | 시설물 | 석축 | 외부 | 석축 | 바닥 | 쌓기작업 | 없음 | 깔림 | 작업계획서 미작성 | M(2) | M(2) | 차량계 건설기계 작업방법 등에 대한 작업계획 수립 | 유도자 배치 등 출입금지조치 실시
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 하천공사 | 시설물 | 석축 | 외부 | 석축 | 바닥 | 쌓기작업 | 없음 | 깔림 | 작업계획서 미작성 | M(2) | M(2) | 차량계 건설기계 작업방법 등에 대한 작업계획 수립 | 유도자 배치 등 출입금지조치 실시
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 하천공사 | 시설물 | 석축 | 외부 | 석축 | 바닥 | 쌓기작업 | 없음 | 깔림 | 작업계획서 미작성 | M(2) | M(2) | 차량계 건설기계 작업방법 등에 대한 작업계획 수립 | 유도자 배치 등 출입금지조치 실시
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 하천공사 | 시설물 | 석축 | 외부 | 석축 | 바닥 | 쌓기작업 | 없음 | 깔림 | 작업계획서 미작성 | M(2) | M(2) | 차량계 건설기계 작업방법 등에 대한 작업계획 수립 | 유도자 배치 등 출입금지조치 실시
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 하천공사 | 시설물 | 석축 | 외부 | 석축 | 바닥 | 설치작업 | 없음 | 끼임 | 유도자 미배치 | M(3) | M(3) | 차량계 건설기계 작업계획서 작성 및 유도자 배치 | 백호우 상부장치(붐대) 선회시 주의
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 하천공사 | 시설물 | 석축 | 외부 | 석축 | 바닥 | 쌓기작업 | 없음 | 깔림 | 작업계획서 미작성 | M(2) | M(2) | 차량계 건설기계 작업방법 등에 대한 작업계획 수립 | 유도자 배치 등 출입금지조치 실시
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 하천공사 | 시설물 | 석축 | 외부 | 석축 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 없음 | 깔림 | 작업계획서 미작성 | M(2) | M(2) | 차량계 건설기계 작업방법 등에 대한 작업계획 수립 | 유도자 배치 등 출입금지조치 실시
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 하천공사 | 시설물 | 석축 | 외부 | 석축 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 없음 | 깔림 | 작업계획서 미작성 | M(2) | M(2) | 차량계 건설기계 작업방법 등에 대한 작업계획 수립 | 유도자 배치 등 출입금지조치 실시