## Sheet1
시설물 종류 대분류 | 시설물 종류 중분류 | 시설물 종류 소분류 | 공종 대분류 | 공종 중분류 | 위험발생 객체 대분류 | 위험발생 객체 중분류 | 위험발생 위치 대분류 | 위험발생 위치 중분류 | 위험발생 위치 소분류 | 작업 프로세스 | 물적 피해 | 인적 피해 | 사고 원인 | 사고 가능성 | 사고 심각성 | 설계 단계 | 시공 단계
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 하천공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 파열,파단 | 깔림 | 사전조사 미흡 | M(3) | M(2) | 유관기관과 협의하여 매설물 조사 및 보호방안 수립 | 토공시 유관기관 협의 매설물 위치 확인
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 하천공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | M(3) | M(3) | 가배수로 설치, 양수작업시 안전대책 수립 | 토사 다이크 상세도 작성 및 작업자 안전대책 수립
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 하천공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 과도한 굴착 | M(3) | M(3) | 굴착 및 해체 순서도 작성 | 설계 도서 준수 및 굴착장비 안전수칙 준수
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 하천공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착기준 미준수하며 굴착시행 | M(2) | M(3) | 제방횡단구간 상세 시공순서도 설계에 적용 | 시공전 교통안전시설 설치 및 신호수 배치
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 하천공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 으로 인한 무너짐 발생 | M(2) | M(3) | 굴착토사 가적치장 위치 지정 및 비탈면 보호덮개와 가배수로 설치 도면 작성 | 굴착전 상세 계획수립 및 배수우천시 비탈면 보호장비 상시준비 및 상태확인
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 하천공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입, 상재하중 | M(2) | H(4) | 우수유입 방지대책(천막 보양 등) 상세도 작성하여 설계에 반영 | 굴착면 보호조치(천막 및 임시 배수로 설치)
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 하천공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입으로 붕괴 발생 | M(2) | M(3) | 굴착전 시방기준 확인 및 폭우 시 배수처리 계획 수립 | 굴착전 상세 계획수립 및 굴착사면 안식각 확보 및 배수처리시설 설치 확인
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 하천공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입으로인한 붕괴 | L(2) | M(3) | 굴착토사 비탈면 보호덮개와 가배수로 설치 도면 작성 | 배수우천시 비탈면 보호장비 상시준비 및 토사침식 상태확인
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 하천공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 유입수 침투로 무너짐 발생 | M(3) | M(3) | 저류지 지하수위 관리기준 설정 및 변화검토, 배수계획 수립 | 공사중 상시 유입수(지하수, 우수) 배수작업 시행
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 하천공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 선로안전성 검토 미비로 무너짐 발생 | M(3) | M(3) | 지반 침투및 선로 수평변위 사전 검토 | 공사중 선로 변위 및 침하계측 상시 확인
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 하천공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 비탈면 불안정으로 무너짐 발생 | M(3) | M(3) | 제방 비탈면 안전성 검토후 경사도 설계반영 | 작업시 경사도 준수 및 우기시 비탈면 덮개 장비 등 상시 준비
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 하천공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 작업 허가제 미도입 | L(1) | M(3) | - | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 하천공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 비탈면 불안정으로 무너짐 | M(3) | M(3) | 저류지 비탈면 안전성 검토후 경사도 설계반영 | 작업시 경사도 준수 및 우기시 비탈면 덮개 장비 등 상시 준비
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 하천공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입으로인한 무너짐 | L(2) | M(3) | 굴착토사 비탈면 보호덮개와 단계별 배수시설 설치 도면 작성 | 배수우천시 비탈면 보호장비 상시준비 및 토사침식 상태확인
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 하천공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 사면보호 및 배수 부적정 | L(2) | H(4) | 굴착사면 보호 공 설계에 반 영 | 굴착 토사나 자재 등을 경사면 및 굴착부 배면 적재 금지
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 하천공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 사면보호 및 배수 부적정 | L(2) | H(4) | 굴착사면 보호 공 설계에 반 영 | 굴착 토사나 자재 등을 경사면 및 굴착부 배면 적재 금지
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 하천공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 지하 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | M(3) | M(3) | (해당없음) | 지표수 유입방지 및 양수계획 수립/굴착깊이 이상 이격하여 굴착도 적재 및 사토반출
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 하천공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 경사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착 안전기울기 미준수로 붕괴 | M(3) | H(4) | 굴착 사면의 적정기울기를 명시한 굴착단면도 작성 | 굴착부 상부 배수로 확보 및 사면 보호천 보강
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 하천공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입, 상재하중 | M(2) | H(4) | 우수유입 방지대책 상세도 작성 | 굴착면 보호조치(천막 및 배수로 설치)/공사중 배수로 설치 및 양수계획 수립
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 하천공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공시 작업장 풍수해 대책 미수립 | M(2) | M(2) | (해당없음) | 풍수해 대비 안전, 보건 매뉴얼 등을 활용하여 풍수해 종합방지대책을 수립
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 하천공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 호안굴착시 비탈면 보호덮개 등 시설 미비 | M(2) | M(3) | 호안굴착시 비탈면 보호덮개 등 시설 설치 등 제안 | 배수우천시 비탈면 보호장비 상시준비 및 토사침식 상태확인
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 하천공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 이동 | 붕괴 | 깔림 | 구조물 터파기 및 되메우기시 굴착 경사 기준 미준수 | M(3) | M(3) | 비탈면 기울기 준수토록 굴착 기울기를 설계도면 내 반영 | 굴착 토사나 자재 등을 경사면 및 굴착부 배면 적재 금지
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 하천공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | L(2) | M(3) | - | 지표수 유입방 지 및 양수계 획 수립/ 굴착 깊이 이상 이 격하여 굴착토 적재 및 사토 반출
토목 | 도로 | 기타 | 토목 | 하천공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착공사 중 과굴착에 의한 무너짐 | M(3) | M(3) | 과굴착 예방을 위한 굴착순서 계획 및 준수 | 굴착작업계획 수립 및 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 하천공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 쌓기작업 | 붕괴 | 깔림 | 비탈면 불안정 | M(3) | M(3) | 작업시 경사도 준수 및 우기시 비탈면 덮개장비 등 준비 | 제방 비탈면 안전성 검토후 경사도 설계반영
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 하천공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | M(2) | H(4) | 우수유입 방지대책(천막 보양 등) 상세도 작성하여 설계에 반영 | 굴착면 보호조치(천막 및 배수로 설치)/공사중 배수로 설치 및 양수계획 수립
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 하천공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(분류불능) | 굴착토 관리미흡 | M(3) | H(4) | 굴착시 안식각 기준 설계반영 및 유지불가시 간이흙막이설치 도면 명시 | 안전시설 설치 및 상태 점검 후 작업자 투입
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 하천공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 경사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착 안전기울기 미준수로 붕괴 | M(3) | H(4) | 굴착 사면의 적정기울기를 명시한 굴착단면도 작성 | 굴착부 상부 배수로 확보 및 사면 보호천 보강
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 하천공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입으로 비탈면 붕괴 | M(2) | M(3) | 굴착토사 비탈면 보호덮개와 가배수로 설치 도면 작성 | 배수우천시 비탈면 보호장비 상시준비 및 토사침식 상태확인
토목 | 옹벽 및 절토사면 | 기타 | 토목 | 하천공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 경사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착 안전기울기 미준수로 붕괴 | M(3) | H(4) | 굴착 사면의 적정기울기를 명시한 굴착단면도 작성 | 굴착부 상부 배수로 확보 및 사면 보호천 보강
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 하천공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | L(2) | M(3) | - | 지표수 유입방 지 및 양수계 획 수립/ 굴착 깊이 이상 이 격하여 굴착토 적재 및 사토 반출
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 하천공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공시 작업장 풍수해 대책 미수립 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 풍수해 대비 안전, 보건 매뉴얼 등을 활용하여 풍수해 종합방지대책을 수립
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 하천공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조물 터파기 및 되메우기시 굴착 경사 기준 미준수 | M(3) | M(3) | 비탈면 기울기 준수토록 굴착 기울기를 설계도면 내 반영 | 굴착 토사나 자재 등을 경사면 및 굴착부 배면 적재 금지
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 하천공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | L(2) | H(4) | 지하수 및 강수에 대한 배수계획 수립(가물막이 설치 및 물푸기 적용 등) | 줄파기를 실시하여 지장물 및 지반상황을 확인하여 시공
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 하천공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착사면 보호 미흡 | M(3) | M(3) | 굴착사면 보호를 위한 상세도 작성 | 굴착 토사나 자재 등을 경사면 및 굴착부 배면 적재 금지
건축 | 건축물 | 창고시설 | 토목 | 하천공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 경사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착 안전기울기 미준수로 붕괴 | M(3) | H(4) | 굴착 사면의 적정기울기를 명시한 굴착단면도 작성 | 굴착부 상부 배수로 확보 및 사면 보호천 보강
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 하천공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 부설 및 다짐작업 | 없음 | 깔림 | 해당없음 | M(2) | M(2) | 차량계 건설기계 종류 및 능력, 운행경로, 작업방법 등 계획 수립 | 유도자 배치 등 출입금지조치 실시
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 하천공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 경사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착 안전기울기 미준수로 붕괴 | M(3) | H(4) | 굴착 사면의 적정기울기를 명시한 굴착단면도 작성 | 굴착부 상부 배수로 확보 및 사면 보호천 보강
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 하천공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 방지대책 미흡 | L(2) | M(3) | - | 지표수 유입방 지 및 양수계 획 수립/ 굴착 깊이 이상 이 격하여 굴착토 적재 및 사토 반출
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 하천공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 경사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착 안전기울기 미준수로 붕괴 | M(3) | H(4) | 굴착 사면의 적정기울기를 명시한 굴착단면도 작성 | 굴착부 상부 배수로 확보 및 사면 보호천 보강
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 하천공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호 및 배수 부적정 | L(2) | H(4) | 굴착사면 보호공 설계에 반영 | 굴착 토사나 자재 등을 경사면 및 굴착부 배면 적재 금지
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 하천공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조적 안전성 미검토 | L(2) | H(4) | 임시비탈면 구조적 안전성 검토 | 굴착 토사나 자재 등을 경사면 및 굴착부 배면 적재 금지
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 하천공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조적 안전성 미검토 | M(3) | M(3) | 굴착사면 및 임시 비탈면에 대한 구조적 안전성 검토 | 굴착 작업 시 주변 통제 및 건설장비 유도자 배치
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 하천공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 기타 | 과굴착 및 배수처리 미흡 | M(2) | M(3) | 굴착 공사 시 사면 붕괴 조치 및 양수작업계획 설계도면 반영 | 지표수 유입방지 및 양수계획 수립/ 굴착깊이 이상 이격하여 굴착토 적재 및 사토반출
토목 | 상하수도 | 하수도 | 토목 | 하천공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 기타 | 경사면 붕괴 | M(3) | M(3) | 누락된 표준굴착 단면도를 해당 작업구간 흙의 성질에 따라 단면도 작성 | 토사붕괴 조치 및 굴착구배 준수
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 하천공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 기타 | 과굴착 및 배수처리 미흡 | M(2) | M(3) | 굴착 공사 시 사면 붕괴 조치 및 양수작업계획 설계도면 반영 | 지표수 유입방지 및 양수계획 수립/ 굴착깊이 이상 이격하여 굴착토 적재 및 사토반출
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 하천공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 기타 | 경사면 붕괴 | M(3) | M(3) | 누락된 표준굴착 단면도를 해당 작업구간 흙의 성질에 따라 단면도 작성 | 토사붕괴 조치 및 굴착구배 준수
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 하천공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 기타 | 과굴착 및 배수처리 미흡 | M(2) | M(3) | 굴착 공사 시 사면 붕괴 조치 및 양수작업계획 설계도면 반영 | 지표수 유입방지 및 양수계획 수립/ 굴착깊이 이상 이격하여 굴착토 적재 및 사토반출
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 하천공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 풍수해 대책 미수립 | M(2) | H(3) | 없음 | 풍수해 종합방지대책 수립 및 준수
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 하천공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 풍수해 대책 미수립 | M(2) | H(3) | 없음 | 풍수해 종합방지대책 수립 및 준수
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 하천공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 사면보호 및 배수 부적정 | L(2) | H(4) | 굴착사면 보호공 설계에 반영 | 굴착 토사나 자재 등을 경사면 및 굴착부 배면 적재 금지
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 하천공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 지붕 | 굴착사면 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 부주의 및 안전시설물 미비 | H(4) | M(3) | 굴착사면, 가설도로 상부, 작업자 안전난간 설치 및 상세도 작성 / ※ 안전대 걸이시설 설치시, 구명줄에 2인이상 안전대걸기 금지 NOTE 보완 | 안전관리 계획수립 및 작업지침에 의거한 안전한 작업실시 : 굴착공사표준안전작업지침 (고용노동부고시)(제2020-5호)
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 하천공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 부적정한 공사기간 산정 | M(3) | M(3) | 기상조건은 최근 5년간 또는 10년 통계 활용하여 공사조건을 고려한 예정공정표 작성 | -
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 하천공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 파열,파단 | 기타 | 장마시기에 기존제방 굴착으로 제방기능 상실 | L(2) | H(4) | 장마철 및 태풍대비 재해대책 수립 - 시공순서를 고려한 방안으로 대책 수립 | -
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 하천공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 기타 | 과굴착 및 배수처리 미흡 | M(2) | M(3) | 굴착 공사 시 사면 붕괴 조치 및 양수작업계획 설계도면 반영 | 지표수 유입방지 및 양수계획 수립/ 굴착깊이 이상 이격하여 굴착토 적재 및 사토반출
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 하천공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입방지대책 미흡 | L(2) | M(3) | - | 배수로 설치 및 굴착면 방수포 설치 등 우수유입 방지대책 수립
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 하천공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수 및 지하수 유입 방지대책 미흡 | H(4) | M(3) | 굴착부 우수 및 지하수 유입을 고려한 배수계획도 작성 - 양수기, 임시배수로 등 | 시공 중 상시 배수계획 수립 - 지반공사 표준시방서 (KCS 11 40 35 : 2021) : 시공할 때의 배수
토목 | 상하수도 | 상수도 | 토목 | 하천공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 기타 | 경사면 붕괴 | M(3) | M(3) | 누락된 표준굴착 단면도를 해당 작업구간 흙의 성질에 따라 단면도 작성 | 토사붕괴 조치 및 굴착구배 준수
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 하천공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 풍수해 대책 미수립 | M(2) | H(3) | 없음 | 풍수해 종합방지대책 수립 및 준수
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 하천공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 풍수해 대책 미수립 | M(2) | H(3) | 없음 | 풍수해 종합방지대책 수립 및 준수
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 하천공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입으로 호안 무너짐 | M(2) | M(3) | 굴착토사 비탈면 보호덮개와 가배수로 설치 도면 작성 | 배수우천시 비탈면 보호장비 상시준비 및 토사침식 상태확인
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 하천공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입방지대책 미흡 | L(2) | M(3) | - | 배수로 설치 및 굴착면 방수포 설치 등 우수유입 방지대책 수립
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 하천공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안식각 미준수 | L(2) | H(4) | 지반에 따른 굴착면 기울기 적용 | 굴착사면 안전기울기 기준에 관한 기술 지침 준수
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 하천공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 미만) | 암거설치 시 사면 붕괴 및 추락 사고 위험 | M(3) | M(3) | 암거 설치 구간 (PC 박스/ RC 등) 굴착 사면 기울기 (1:1.0 이상) 및 굴착 단부측 안전조치 사항 Note 반영 | 굴착 사면 안정화 조치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 하천공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 인접주변 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 없음 | 깔림 | 흙깍기 기울기 부적정 및 터파기 구배 부적정 | M(4) | H(4) | 굴착설계 시 지반조건, 지하수조건, 주변여건 등을 고려하여 적정위치 유지 위해 차량스토퍼, 라바콘 설치하고 유도자 배치 | 굴착구배 준수 및 터파기 상세도 반영하여 안전시공
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 하천공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입방지대책 미흡 | L(2) | L(2) | - | 지표수 유입방지 및 양수계획 수립/ 굴착깊이 이상 이격하여 굴착토 적재 및 사토반출
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 하천공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입방지대책 미흡 | L(2) | M(3) | - | 굴착면 작업 시 방수포 설치 등 작업계획서 작성
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 하천공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | M(2) | H(4) | 우수유입 방지대책(천막 보양 등) 상세도 작성 | 굴착면 보호조치(천막 및 배수로 설치)/공사중 배수로 설치 및 양수계획 수립
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 하천공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 기울기 미준수에 의한 굴착면 무너짐 | M(2) | H(4) | 과굴착 방지를 위한 굴착면 기울기 도면 표현 | 설계도서 준수 및 굴착 사면 방호조치
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 하천공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 붕괴 | 깔림 | 우수유입 | M(2) | H(4) | 우수유입 방지대책 상세도 작성 | 굴착면 보호조치(천막 및 배수로 설치)/공사중 배수로 설치 및 양수계획 수립
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 하천공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 기타 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 안전시설 미설치로 작업자 추락 | M(3) | M(2) | 유수지 상단에 안전난간 설치내용 설계도서 반영 | 안전난간 설치 및 공사 전 위치,규격을 시공계획서에 사전 반영
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 하천공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 비탈면 불안정으로 무너짐 발생으로 작업자 깔림 | M(3) | M(3) | 유수지 비탈면 안전성 검토후 경사도 설계 반영 | 작업시 경사도 준수 및 우기시 비탈면 덮개 장비 등 상시 준비
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 하천공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 상부(위) | 굴착작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 굴착단부 안전난간 설치 | 안전대 사용지침 준수
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 하천공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착기울기 미준수 | M(2) | H(4) | 설계에 반영된 터파기 비탈면 기울기를 준수하도록 굴착 기울기 표기 | 굴착토사나 자재 등을 경사면 및 굴착부 배면 적재 금지
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 하천공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지반 종류별 기울기 기준 미준수 | L(2) | H(4) | 지반 종류별 굴착사면 기울기 기준을 설계도면에 반영 | 터파기 작업 전 사전 지반조사 철저
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 하천공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착토 적재로 인한 하중 증가 | M(3) | H(4) | 굴착면 천단부에 굴착토 임시적재 기준에 관한 사항을 설계도면에 반영 | 차량계 건설기계 작업계획서 수립 및 굴착토 외부 적재
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 하천공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 내부 | 굴착사면 | 바닥 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 지반 종류별 기울기 기준 미준수 | L(2) | H(4) | 지반 종류별 굴착사면 기울기 기준을 설계도면에 반영 | 터파기 작업 전 사전 지반조사 철저
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 하천공사 | 토사 및 암반 | 굴착사면 | 외부 | 굴착사면 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착토 적재로 인한 하중 증가 | M(3) | H(4) | 굴착면 천단부에 굴착토 임시적재 기준에 관한 사항을 설계도면에 반영 | 차량계 건설기계 작업계획서 수립 및 굴착토 외부 적재