## Sheet1
시설물 종류 대분류 | 시설물 종류 중분류 | 시설물 종류 소분류 | 공종 대분류 | 공종 중분류 | 위험발생 객체 대분류 | 위험발생 객체 중분류 | 위험발생 위치 대분류 | 위험발생 위치 중분류 | 위험발생 위치 소분류 | 작업 프로세스 | 물적 피해 | 인적 피해 | 사고 원인 | 사고 가능성 | 사고 심각성 | 설계 단계 | 시공 단계
토목 | 하천 | 관개수로 | 토목 | 하천공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 옆 | 기타 | 기타 | 기타 | 위험공종 공사시 기후상황 악화로 인한 안전사고 | M(2) | H(4) | 위험공종 작업시 기후 사항을 고려한 시공계획서 작성 | 작업자 교육 및 기후에 따른 시공일정 조정
토목 | 하천 | 관개수로 | 토목 | 하천공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 옆 | 기타 | 기타 | 기타 | 주의사항 미표기로 인한 안전성 미확보 | M(2) | M(2) | 일반적 주의사항 도서표기 | 시공시 일반적 주의사항 숙지 및 교육
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 하천공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 상부(위) | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조검토 미실시 | L(1) | L(1) | - | 적치량 하중검토 및 적치량 제한, 반출방법, 해체순서도 작성 등 고려
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 하천공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 설치작업 | 충돌 | 깔림 | 안전시설 미흡 | M(2) | M(2) | 안전시설 설치 및 신호수 배치, 작업반경 내 출입금지 | 작업계획서에 의한 작업실시
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 하천공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 안전관리 미흡(건설기술진흥법 상 안전관리비 미계상) | M(3) | M(3) | 건설공사 안전관리에 필요한 비용을 계상 | 안전관리비 산정이 적정한지 검토
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 하천공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 가물막이 설치 상세도 미작성 | M(3) | H(4) | 가물막이 설치 상세도 작성 | 현장의 지형, 유속 등의 현장조건 면밀히 파악하여 시공계획서 작성
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 하천공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 바닥 | 마감작업 | 기타 | 질식 | 유해가스 노출 | M(2) | M(3) | 작업전 유해가스 측정 및 환기 실시, 보호장비 착용 철저 | 밀폐공간 작업에 대한 안전수칙 교육 철저
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 하천공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 설치작업 | 전도 | 끼임 | 하천호안 구조검토 미흡 | M(3) | M(3) | 하천 호안의 구조검토 시행 | 없음
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 하천공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 쌓기작업 | 붕괴 | 깔림 | 가축도 미설치로 우천 시 붕괴 | M(2) | M(3) | 가축도 설치계획을 설계 반영 | 우천 시 가도상태 수시확인
산업환경설비 | 산업생산시설 | 석유화학공장 | 토목 | 하천공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 옆 | 굴착작업 | 기타 | 없음 | 공사구간 주변 지장물 조사 미흡 | L(1) | M(4) | 하천공사 계획 시 주변 지장물 조사 철저 | 주변 지장물 조사 미흡에 대비하여 공사 전 현장조사 실시
산업환경설비 | 산업생산시설 | 석유화학공장 | 토목 | 하천공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 상부(위) | 굴착작업 | 기타 | 없음 | 주변 구조물과의 상관관계 검토 미실시 | L(1) | M(4) | 인접한 구조물과의 구조검토 실시 | 공사 전 검토보고서 유무 확인
산업환경설비 | 산업생산시설 | 석유화학공장 | 토목 | 하천공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 바닥 | 굴착작업 | 기타 | 없음 | 가물막이 구조검토 미흡 | L(2) | L(2) | 하천 유량 및 지형조사 실시 및 검토계산에 반영 | 오탁수 유입 및 하천 수질오염 발생 대비책 마련
산업환경설비 | 산업생산시설 | 석유화학공장 | 토목 | 하천공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 상부(위) | 굴착작업 | 기타 | 없음 | 노선계획 시 사유지 미회피 | L(1) | M(4) | 노선계획 시 사유지는 가급적 우회하여 설계 | 사업개요 및 타당성 등, 사업 설명회를 개최하여 이해도 상승
산업환경설비 | 산업생산시설 | 석유화학공장 | 토목 | 하천공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 바닥 | 굴착작업 | 기타 | 없음 | 오탁수 유입에 의한 하천 수질오염 발생 | L(2) | L(3) | 인허가 및 노선계획 시 비개착 공법 검토 반영 | 2차 수질오염을 방지하기위한 대책 수립
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 하천공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 상부(위) | 설치작업 | 기타 | 기타 | 하천수 | M(3) | M(3) | 방류부 가물막이 설치 및 방류수로 준설계획 수립 | 우기시를 피하여 설치하도록 하며 구역별 가배수로 상태 상시 점검
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 하천공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 설계기준 미준수 | M(3) | M(3) | 강관비계의 조립도 및 구조계산을 포함한 작업계획 등을 수립토록 시방서에 명기 | 조립 전 구조, 강도, 재료 등에 결함이 없는지 면밀히 검토하고 시공 상세도면에 따라 설치
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 하천공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 고소 | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 작업계획 미수립 | M(2) | M(2) | - | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 하천공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착기울기 미준수 | M(2) | H(4) | 설계에 반영된 터파기 비탈면 기울기를 준수하도록 굴착 기울기 표기 | 굴착토사나 자재 등을 경사면 및 굴착부 배면 적재 금지
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 하천공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 고소 | 해체작업 | 붕괴 | 깔림 | 철거상세계획 미수립 | M(2) | H(4) | 환경성, 안전성, 경제성, 시공성 등을 고려한 철거공법을 선정하고 철거 상세도 작성 | 설계 내용을 반영한 철거계획 수립/해체물의 맞음 등이 예상되는 구역 관계자 외 출입 금지
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 하천공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 상부(위) | 굴착작업 | 기타 | 기타 | 안전관리 미흡,법규 미준수 | M(3) | M(3) | 건설공사 안전관리에 필요한 비용을 계상 | 안전관리비 산정이 적정한지 검토하고 해당 목적에만 사용되도록 관리
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 하천공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 없음 | 일반도와 상세도 차이로 인한 오시공 | M(2) | M(3) | 유출구 부분 차수벽 설치 유무를 확인하고 일반도와 표준도 일치화 필요 | 시공계획서 및 안전관리 계획서에 설계내용을 충분히 검토, 반영 후 공사 시행
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 하천공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 운반작업 | 충돌 | 부딪힘 | 안전시설 설치 미흡 | H(4) | M(2) | 공사중 교통처리계획 수립 및 교통안전시설 설치 반영 | 교통 안전시설물 시인성 확보, 공사차량 서행
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 하천공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 설계기준 미준수 | M(3) | M(3) | 차수공의 상단높이 계획홍수위까지 설치토록 설계에 반영 | 시공계획서 및 안전관리 계획서에 설계내용을 충분히 검토, 반영 후 공사 시행
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 하천공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 없음 | 다짐 불충분, 대형장비 다짐 | M(2) | M(3) | 상단 30cm 높이까지 다짐 되메우기 완료 후 대형장비 다짐토록 되메우기 기준 제시 | 현장여건을 고려하여 다짐 장비의 선정, 다짐횟수 및 포설두께 산정
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 하천공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 기타 | 없음 | 감전 | 접지, 절연 불량 | L(1) | H(4) | - | 전선 피복상태 및 접지상태, 절연상태(누전여부) 점검
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 하천공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 팽창지수재 미설치 | M(3) | M(3) | SHEET PILE 팽창지수재 설치로 차수성 증대 | 시공계획서 및 안전관리 계획서에 설계내용을 충분히 검토, 반영 후 공사 시행
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 하천공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수관 규모 미검토로 붕괴발생 | L(2) | M(3) | 가축도내 가 배수관 규모 사전 검토 후 설계에 적용 | 배수관 균열 등 파손여부 상시 확인
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 하천공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 바닥 | 용접작업 | 화재 | 화상 | 인화성물질 현장 방치 | L(1) | M(4) | 인화성물질 격리조치 | 작업장 소화기 비치 및 작업자 안전교육
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 하천공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 거치작업 | 기타 | 깔림 | 기상조건 및 현장특성 미반영으로 바지선 전복 | M(3) | M(3) | 바지선 양중 작업시 단계별 시공방법 제시 주의사항 도면 명시 | 공사중 바지선 운영은 기상조건 등 현장 특성 등을 사전검토 후 시행
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 하천공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 굴착작업 | 기타 | 기타 | 안전관리 미흡,법규 미준수 | M(3) | M(3) | 건설공사 안전관리에 필요한 비용을 계상 | 안전관리비 산정이 적정한지 검토하고 해당 목적에만 사용되도록 관리
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 하천공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 기타 | 없음 | 감전 | 접지, 절연 불량 | M(2) | M(3) | - | 전선 피복상태 및 접지상태, 절연상태(누전여부) 점검
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 하천공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 부설 및 다짐작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수관 규모 미검토로 붕괴방생 | L(2) | M(3) | 가축도내 배수관 규모 사전 검토 후 설계에 적용 | 우천시 월류 및 배수관 균열 등 파손여부 상시 확인
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 하천공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 상부(위) | 설치작업 | 기타 | 기타 | 하천수 | M(3) | M(3) | 방류부 가물막이 설치 및 방류수로 준설계획 수립 | 우기시를 피하여 설치하도록 하며 구역별 가배수로 상태 상시 점검
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 하천공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 집중호우 | M(3) | H(4) | 가축도 설치 상세도 작성 및 오탁방지막 설치 | 현장지형, 유속 등 현장조건을 면밀히 파악하여 시공계획서 작성
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 하천공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 앞 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 위험공종 작업계획 미수립 | M(2) | M(2) | - | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 하천공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착기울기 미준수 | M(2) | H(4) | 설계에 반영된 터파기 비탈면 기울기를 준수하도록 굴착 기울기 표기 | 굴착토사나 자재 등을 경사면 및 굴착부 배면 적재 금지
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 하천공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 지하매설물 | 바닥 | 타설작업 | 붕괴 | 깔림 | 철근전도방지 미조치 | L(2) | H(4) | 경사버팀대 설치하여 철근전도 방지 | 시공 전 감독관 검토후 작업시행
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 하천공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 옆 | 설치작업 | 전도 | 깔림 | 지반 지지력 부족 | M(3) | M(3) | 투입장비의 주행성 확보를 위해 잡석 포설 설계에 반영 | 지반지지력을 검토하고 투입장비의 접지압과 비교하여 장비의 주행 가능여부 검토
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 하천공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 부설 및 다짐작업 | 기타 | 없음 | 다짐 불충분, 대형장비 다짐 | M(2) | M(3) | 상단 30cm 높이까지 다짐 되메우기 완료 후 대형장비 다짐토록 되메우기 기준 제시 | 현장여건을 고려하여 다짐 장비의 선정, 다짐횟수 및 포설두께 산정
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 하천공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 기타 | 없음 | 감전 | 접지, 절연 불량 | M(2) | M(3) | - | 전선 피복상태 및 접지상태, 절연상태(누전여부) 점검
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 하천공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 기타 | 계획 홍수위 기준 상이 | L(2) | M(3) | 배수문 차수벽 시공 시 계획 홍수위 기준 통일 적용 | 지표수 유입방 지 및 양수계 획 수립/ 굴착 깊이 이상 이 격하여 굴착토 적재 및 사토 반출
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 하천공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조적 안전성 미검토 | M(3) | M(3) | 제방 유형에 따른 허용잔류 침하량 기준으 로 구조적 안 전성 검토 | 신호수 배치 및 안전교육 실시
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 하천공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 부설 및 다짐작업 | 기타 | 깔림 | 다짐 불충분 | M(3) | M(3) | 상단 30cm 높 이까지 다짐 되메우기 후 건설장비 진입 하도록 기준 제시 | 건설기계 사 용 시 지지 력 철저 감 독
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 하천공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_계획홍수량을 기준으로한 둑마루폭 설치기준 미준수 | H(3) | H(3) | 계획홍수량을 기준으로 한 둑마루폭 설치기준 준수 | 제방 이동통로 설치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 하천공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 확인 및 점검작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_제방 파이핑,침투수압 등에 대한 안전성미검토 | H(3) | H(4) | 제방 파이핑,침투수압 등에 대한 안전성검토 | 제방 비탈면 거적+시드스프레이 설치
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 하천공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 타설작업 | 붕괴 | 깔림 | 콘크리트 타설 순서 미준수 | L(2) | M(3) | - | 콘크리트 타 설 시 거푸 집 이상 유 무 확인
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 하천공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 가동보 구조 안전성 부족 | M(3) | M(3) | 가동보의 각 안전성 위험조건에 대해 구조검토 수행 후 설계도서 반영 | 시공계획서상 안정성 조건 확인 및 상세도 확인 시공, *중량물 취급작업지침 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 하천공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 굴착작업 | 파열,파단 | 없음 | 지장몰 조사 미흡 | L(2) | M(3) | 사전 지장물 조사 및 현황 도 작성 | 줄파기를 실 시하여 지장 물 및 지반 상황을 확인 하여 시공
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 하천공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 파열,파단 | 기타 | 이격거리 미확보 | L(2) | M(3) | 다른 지하매설 물과 교차 또 는 인접 부설 할 때에 이격 거리 확보 | 이격거리 확 보
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 하천공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 굴착작업 | 기타 | 물체에 맞음 | 인접 구조물 미고려 | L(2) | M(3) | 인접 굴착 시 기존 구조물 안전성 검토 실시할 수 있 도록 Note표기 | 인접 구조물 의 영향 평 가 및 계측 감시
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 하천공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 해체작업 | 붕괴 | 기타 | 철거계획 상세도 미흡 | L(2) | M(3) | 암거 철거계획 상세도 작성 | 기존 암거 철거 시 건 설장비 신호 수 배치 및 교육 철저
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 하천공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 기타 | 접합 상세도 누락 | L(2) | M(3) | 암거 접합 설 치 상세도 작 성 | 기존 암거 설치,철거 운 반 시 건설 장비 신호수 배치 및 교 육 철저
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 하천공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 차수관리 미흡 | M(3) | M(3) | 시트파일 설치상세도 및 팽창지수재 상세도 표기 | 자재 반입 시 적정성 검수
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 하천공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 설치작업 | 기타 | 깔림 | 축제 시공 시 규준틀 설치간격 및 설치기준 미제시 | M(2) | M(3) | 축제 시공을 위한 규준틀 설치기준을 설계도서에 제시 | 건설장비 사용 시 안전수칙 준수로 위험요소 제거
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 하천공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 설치작업 | 기타 | 깔림 | 축제공 시공상세도 작성 미흡에 의한 오시공 | M(2) | M(3) | 축제공 시공 상세도 작성 보완 | 건설장비 사용 시 안전수칙 준수로 위험요소 제거
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 하천공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 없음 | 하천호안 세굴방지를 위한 구조계산 시행 미흡 | M(2) | H(4) | 하천호안 세굴방지를 위한 구조계산 시행 하부 붕괴위험 제거 | 하천 호안 시공 안전작업 준수
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 하천공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 없음 | 하천호안의 유수에 대한 안전성 검토 미시행 | M(2) | H(4) | 하천호안의 유수에 대한 안전성 검토 시행으로 호안의 붕괴위험 제거 | 하천 호안 시공 안전작업 준수
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 하천공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 옆 | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 설계기준 미준수 | M(3) | M(3) | 설계 적용 최신규정 및 기준 제시 | 설계기준 준수
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 하천공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 상부(위) | 양중작업 | 충돌 | 깔림 | 유도로프 미사용 | M(3) | M(3) | (해당없음) | 인양시 2줄걸이 및 유도로프 사용
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 하천공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 없음 | 다짐 불충분, 대형장비 다짐 | M(2) | M(3) | 상단 30cm 높이까지 다짐 되메우기 완료 후 대형장비 다짐토록 되메우기 기준 제시 | 현장여건을 고려하여 다짐 장비의 선정, 다짐횟수 및 포설두께 산정
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 하천공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 부설 및 다짐작업 | 기타 | 없음 | 다짐 불충분, 대형장비 다짐 | M(2) | M(3) | 배수구조물 다짐기준 제시 및 터파기 비탈면 기울기 표기 | 현장여건을 고려하여 다짐 장비의 선정, 다짐횟수 및 포설두께 산정
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 하천공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 옆 | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전관리 미흡,법규 미준수 | M(3) | M(3) | 건설공사 안전관리에 필요한 비용을 계상 | 안전관리비 산정이 적정한지 검토하고 해당 목적에만 사용되도록 관리
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 하천공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 옆 | 굴착작업 | 기타 | 기타 | 안전관리 미흡,법규 미준수 | M(3) | M(3) | 건설공사 안전관리에 필요한 비용을 계상 | 안전관리비 산정이 적정한지 검토하고 해당 목적에만 사용되도록 관리
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 하천공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 기타 | 없음 | 감전 | 접지, 절연 불량 | M(2) | M(3) | - | 전선 피복상태 및 접지상태, 절연상태(누전여부) 점검
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 하천공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 매설작업 | 기타 | 깔림 | 배수관 규모 미검토로 배수관 무너짐 발생 | M(2) | M(3) | 가축도내 가 배수관 규모 사전 검토 후 규모 설계에 적용 | 배수관 균열 등 파손 여부 상시 확인
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 하천공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 위험공종 작업계획 미수립 | M(2) | M(2) | - | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 하천공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 부설 및 다짐작업 | 전도 | 깔림 | 가축도 미설치 및 지지력 부족으로 장비 전도 및 깔림 발생 | M(3) | M(3) | 가축도 적정 폭 및 설치 계획을 설계 반영 | 우천 시 가축도 상태 붕괴 및 중장비 지반 안전성 상시 확인
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 하천공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 고소작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락사고 방지 지침 미준수 | L(2) | M(3) | 건설현장 추락사고 방지 대책 설계도서에 반영 | 개인 보호구 착용 및 안전관리자 배치
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 하천공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 기타 | 기타 | 깔림 | 자재적치 불량으로 무너짐 발생 | M(3) | M(3) | 가설재 및 관 등의 자재 결속 등 안전 준수 내용 도면 반영 | 가설재 및 관 자재 등의 결속확인, 보관 높이, 바닥 평탄성 유지 확인
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 하천공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 바닥 | 설치작업 | 없음 | 깔림 | 돌 채움 작업시 크레인, 근로자 동시작업 | M(3) | M(3) | 게비온 매트리스 시공 중 돌채움시 근로자, 건설기계 동시작업 금지 위한 주의사항 반영 | 돌 채움시 안전관리자 배치 및 동시작업 금지
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 하천공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 옆 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공시 박업장 풍수해 대책 미수립 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 풍수해 대비 안전, 보건 매뉴얼 등을 활용하여 풍수해 종합방지대책을 수립
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 하천공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착후 비닐 또는 마대 쌓기 미시행 | M(2) | M(4) | 가도설치 시 수위분석 시행하여 보고서에 수록 | 가설설치 실시하여 외부(강우)로부터 안전 시행
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 하천공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 옆 | 타설작업 | 붕괴 | 깔림 | 콘크리트 타설 순서 미준수 | L(2) | M(3) | - | 콘크리트 타 설 시 거푸 집 이상 유 무 확인
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 하천공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 운반작업 | 충돌 | 부딪힘 | 통행차량 공사용도로 운반작업시 안전대책 미흡 | M(3) | M(3) | 통행차량 공사용도로 운반작업시 안전대책 수립 | 교통 안전시설물 시인성 확보, 야간공사시 윙카 설치
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 하천공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 설치작업 | 기타 | 깔림 | 게비온 매트리스 시공 중 돌채움시 근로자 동시작업 | M(3) | M(3) | 돌채움시 근로자 동시작업 금지위해 설계도면 내 반영 | 돌채움시 동시작업 금지
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 하천공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 기타 | 없음 | 기타 | 안전관리비 미반영 | L(2) | M(3) | 안전관리비 설계내역에 반영 | 안전관리 이행 여부확인
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 하천공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 바닥 | 설치작업 | 없음 | 기타 | 작업기준 미준수 | L(2) | M(3) | 고기압 작업에 관한 기준을 준수토록 설계도서에 명기 | 잠수작업자의 안전보건 지침 준수
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 하천공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 이동 | 기타 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 사다리 미설치 | M(2) | M(4) | 승강 이동시 추락방지용 사다리 설치 설계도면 반영 | 수문 상·하부 이동시 추락방지용 사다리 규격준수 설치
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 하천공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 이동 | 충돌 | 부딪힘 | 교통 안전시설 미흡으로 작업자 충돌 | M(3) | M(3) | 공사중 교통처리계획 수립 및 교통안전시설 설치 반영 | 교통 안전시설물 시인성 확보, 야간공사시 윙카 설치
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 하천공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 운반작업 | 파열,파단 | 깔림 | 결속불량으로 자재 파손 | M(2) | M(4) | 운반시 결속상태 확인 할 수 있도록 설계도서 명기 | 중량물 운반시 중량을 고려한 작업계획 및 작업 반경 내 통제
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 하천공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 이동 | 기타 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 안전시설 미비로 추락발생 | M(2) | M(4) | 고소작업 추락방지 안전시설 설계도면 반영 | 구조물 고소 작업시 안전대 걸이시설 설치
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 하천공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 없음 | 다짐 불충분, 대형장비 다짐 | M(2) | M(3) | 상단 30cm 높이까지 다짐 되메우기 완료 후 대형장비 다짐토록 되메우기 기준 제시 | 현장여건을 고려하여 다짐 장비의 선정, 다짐횟수 및 포설두께 산정
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 하천공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 이동 | 기타 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 승강용안전 시설 미설치로 추락발생 | M(2) | M(4) | 승강 이동시 안전계단 설계도면 반영 | 가설(시스템 비계, 동바리설치)작업시 승강용 안전계단 설치
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 하천공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 이동 | 기타 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 안전 난간대 미설치로 추락발생 | M(3) | M(3) | 안전난간대 설치 도면 및 내용 설계 반영 | 안전난간대 설치로 작업자 추락방지
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 하천공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 지하 | 정리작업 | 기타 | 질식 | 밀폐공간 안전 미확보 | M(2) | M(4) | 작업시 밀폐공간 안전 주지내용 도서명시 및 관리감독자 배치 | 밀폐공간 작업시 작업 감시인배치 및 안전수칙 준수
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 하천공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 운반작업 | 붕괴 | 깔림 | 가도 설계규격 미준수로 차량사고 발생 | M(3) | M(3) | 구조물 철거 및 수문가설을 고려한 가도 규격을 설계도면에 명기 | 우천 시 가도 상태 붕괴 및 중장비 지반 안전성 상시 확인
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 하천공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 부설 및 다짐작업 | 붕괴 | 깔림 | 다짐불량 | M(2) | M(3) | 밑다짐 작업 기초 콘크리트전 다짐준수 내용 설계반영 | 연약지반으로 인한 부등침하 방지위해 다짐 실시 및 확인
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 하천공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착계획 미흡 | M(2) | M(3) | 토공 굴착계획 내용 설계 반영 | 시공중 단계별 굴착 및 우수유입시 배수작업 시행
건축 | 건축물 | 근린생활시설 | 토목 | 하천공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 하부(아래) | 확인 및 점검작업 | 붕괴 | 기타 | 건설기술진흥법 안전관리비 계상 불량 | L(2) | H(4) | 건설기술진흥법상의 안전관리비 해당 항목별 적정 계상 | 설계도서 준수하여 설치
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 하천공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 준비작업 | 기타 | 깔림 | 자재적치 불량으로 무너짐 발생 | M(3) | M(3) | 가설재 및 관 등의 자재 결속 등 안전 준수내용 도면 반영 | 가설재 및 관 자재 등의 결속확인, 보관 높이, 바닥 평탄성 유지 확인
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 하천공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수불량 | M(3) | M(2) | 우수유입 방지대책(비탈면, 측구 ) 도면 반영 | 시공중 우수발생시 비탈면 점검 및 배수작업 시행
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 하천공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 지하 | 설치작업 | 기타 | 질식 | 밀폐공간 안전 미확보 | M(3) | M(3) | 작업시 밀폐공간 안전 주지내용 도서명시 및 관리감독자 배치 | 밀폐공간 작업시 작업 감시인배치 및 안전수칙 준수
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 하천공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 지하 | 운반작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수관 규모 미검토로 차량하중 발생시 붕괴 | M(2) | M(3) | 가축도내 가 배수관 규모 사전 검토 후 설계에 적용 | 배수관 균열 등 파손 여부 상시 확인
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 하천공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 설치작업 | 기타 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 안전시설 미흡으로 작업자 추락 | M(2) | M(4) | 고소작업 안전시설 설치 설계도면 내용 반영 | 고소작업 안전시설물 (안전난간, 안전고리, 낙하물방지망) 설치
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 하천공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 굴착계획 누락 | M(3) | H(4) | 배수통관 시공 굴착계획도 작 성 | 굴착 토사나 자재 등을 경사면 및 굴착부 배면 적재 금지
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 하천공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 운반작업 | 없음 | 부딪힘 | 가물막이 단부 붕괴 | L(2) | M(3) | 가축도 단부 토사 다이크 등 안전방호대 책 설치 및 수 립 | 각종 건설장 비 주변 안 전조치 여부 확인
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 하천공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 바닥 | 기타 | 없음 | 없음 | 안전점검 미실시 | L(2) | L(2) | 건설기술진흥법 안전관리비용 계상 | 건설기술진흥법에 준하여 안전관리 업무수행
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 하천공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 바닥 | 이동 | 전도 | 깔림 | 가축도 단부 전락방지 미조치 | M(3) | M(3) | 가축도 단부 토사다이크 설치 위한 상세도 반영 | 가축도 단부 토사다이크 설치, 신호수 배치 및 안전시설 설치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 하천공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 타설작업 | 낙하 | 깔림 | 하천 제방 낙하 | M(3) | M(3) | 하천 및 제방 규모에 부합한 낙하물 방지공 설치 | - 지상에서 조립 가능한 추락 방지시설을 구분하고 현장 여건을 고려한 추락방지시설 설치 및 상시점검 - 제방 이용자 접근 통제
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 하천공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 상부(위) | 양중작업 | 충돌 | 깔림 | 유도로프 미사용 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 인양시 2줄걸이 및 유도로프 사용
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 하천공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 하천 호안 시공 안전작업 미준수 | M(2) | M(2) | 해당없음 | 하천 호안 시공 안전작업 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 하천공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조적 안전성 미검토 | M(3) | M(3) | 암거 구조적 안전성 검토 | 기존 암거 설치,철거 운반 시 건설장비 신호수 배치 및 교육 철저
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 하천공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 기타 | 없음 | 기타 | 철거 시공순서도 미작성 | M(3) | M(3) | 구조물 시공,되메우기, 철거 등의 시공순서도 작성 | 기존 구조물 설치,철거 운반 시 건설장비 신호수 배치 및 교육 철저
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 하천공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 부설 및 다짐작업 | 전도 | 깔림 | 다짐불량 | M(2) | M(3) | 밑자짐 작업 기초 콘크리트전 다짐준수 내용 설계반영 | 연약지반으로 인한 부등침하 방지위해 물다짐 실시 및 확인
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 하천공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 부딪힘 | 가물막이 단부 붕괴 | L(2) | M(3) | 가축도 단부 토사 다이크 등 안전방호대책 설치 및 수립 | 각종 건설장비 주변 안전조치 여부 확인
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 하천공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 앞 | 기타 | 없음 | 질병 | 작업장 소음 및 분진 관리 대책 미흡시 질병 발생 위 | M(3) | M(2) | 공사장 및 인접구역 소음 규제 초과 위험에 대해 방음판넬 설치하여 저감확보 | 자재선정 및 작업계획 수립시 설계도면 확인 관리 시공
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 하천공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 설치작업 | 없음 | 없음 | 특허공법 미제출 | M(3) | M(3) | 특허개발자로부터 위험성에 대한 검토서를 제출받아 보고서에 첨부 | -
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 하천공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 옆 | 기타 | 붕괴 | 기타 | 홍수시 하천 수위 상승 | M(2) | M(3) | 없음 | 돌발강우를 대비한 수방조치계획 수립
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 하천공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 설치작업 | 낙하 | 기타 | 구조적 안전성 미검토 | L(2) | H(4) | 교량 관 매달기 구간 구조적 안전성 검토 | 이동식 크레인 지지 철저 감독
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 하천공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 쌓기작업 | 낙하 | 깔림 | 토사유출, 뒤채움 미흡 | M(2) | M(2) | - | 적절한 입도 유지할 수 있도록 뒤채움 재료, 양질의 토사 선정 및 충분한 다짐 실시
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 하천공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 하부(아래) | 쌓기작업 | 낙하 | 깔림 | 석축 및 전석 쌓기, 조경공사 중 상하 동시작업 | M(2) | M(3) | (해당없음) | 석축 및 전석 쌓기, 조경공사 중 상하 동시작업 금지
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 하천공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 설치작업 | 기타 | 없음 | 공사기간 산정 기준 미흡 | M(2) | H(4) | 공공 건설공사의 공사기간 산정기준을 바탕으로 적정 공사기간 산정 | 착공전 설계에서 선정한 공사기간 산정 타당성 검토
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 하천공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 설치작업 | 낙하 | 깔림 | 상하 동시작업 | L(1) | H(4) | - | 호안블록 작업시 근로자 동시 작업을 금지
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 하천공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 적재작업 | 기타 | 깔림 | 자재적치 및 지반조건 불량 | M(3) | M(3) | 가설재 및 관 등의 자재 결속 등 안전 준수내용 도면 반영 | 가설재 및 관 자재 등의 결속확인, 보관 높이, 바닥 평탄성 유지 확인
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 하천공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 안전 미준수로 붕괴발생 | M(2) | H(4) | 통관설치 단계별 안전기준 준수 도면 반영 | 철근, 거푸집, 콘크리트 타설시 안전기준 준수시공
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 하천공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 구조적 안전성 미검토 | M(3) | M(3) | 암거 구조적 안전성 검토 | 기존 암거 설치,철거 운반 시 건설장비 신호수 배치 및 교육 철저
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 하천공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 운반작업 | 충돌 | 교통사고 | 교통 안전시설물 설치 미비 | M(3) | M(3) | 공사중 교통안전시설 설치 도면 반영 | 교통 안전시설물 시인성 확보, 야간공사시 윙카 설치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 하천공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 적재작업 | 붕괴 | 깔림 | 가설재 및 관 자재 등의 미 결속 | M(3) | M(3) | 가설재 및 관 등의 자재 결속 등 안전 준수내용 도면 반영 | 가설재 및 관 자재 등의 결속확인, 보관 높이, 바닥 평탄성 유지 확인
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 하천공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 마감작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 추락방지 조치 미흡 | M(3) | H(4) | 배수문 단부 안전가시설 설치 | 안전대 사용지침 준수
토목 | 댐 | 기타 | 토목 | 하천공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전난간 미설치 | M(2) | H(4) | 안전난간 상세도 작성 | 안전난간 상세도 작성 및 설치
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 하천공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 굴착작업 | 없음 | 기타 | 안전관리 미흡 | L(2) | M(3) | - | 안전관리 이행여부확인
토목 | 댐 | 기타 | 토목 | 하천공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전난간 미설치 | M(2) | H(4) | 안전난간 상세도 작성 | 안전난간 상세도 작성 및 설치
토목 | 댐 | 기타 | 토목 | 하천공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전난간 미설치 | M(2) | H(4) | 안전난간 상세도 작성 | 안전난간 상세도 작성 및 설치
토목 | 댐 | 기타 | 토목 | 하천공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전난간 미설치 | M(2) | H(4) | 안전난간 상세도 작성 | 안전난간 상세도 작성 및 설치
토목 | 댐 | 기타 | 토목 | 하천공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전난간 미설치 | M(2) | H(4) | 안전난간 상세도 작성 | 안전난간 상세도 작성 및 설치
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 하천공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 기타 | 기타 | 기타 | 발파계획 미작성 | M(3) | H(4) | 해당구간 발파영향원을 계획평면도에 반영(발파계획도 작성) | 발파 작업 시 화약반입 및 보관관리 숙지
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 하천공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 설치작업 | 기타 | 기타 | 설계 상세 미수립 | M(2) | M(3) | 식생블럭 시공순서도 등의 상세도 작성 및 시방서 수록 | 반영된 설계도의 적정성을 검토하고 시공계획서 작성
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 하천공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 보수 및 교체작업 | 없음 | 질식 | 작업공간 내부 산소결핍 | M(2) | H(4) | 작업 공간을 감안하여 환풍시설(배풍기 등) 설치 | 작업에 대한 안전수칙 교육 철저
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 하천공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 상부(위) | 쌓기작업 | 붕괴 | 깔림 | 제방 구조 안전성 부족 | M(3) | M(3) | 하천 제방의 각 안전성 위험조건에 침하에 대해 구조검토 수행 후 설계도서 반영 | 시공계획서상 안정성 조건 확인 및 상세도 확인 철저시공
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 하천공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 운반작업 | 기타 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 승강 이동시 추락방지용 사다리 미설치로 작업자 추락 | M(2) | H(4) | 승강 이동시 추락방지용 사다리 설치 설계도면 반영 | 펌프장내 이동시 추락방지용 사다리 규격준수 설치
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 하천공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 이동 | 기타 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 안전시설 미흡으로 작엊바 추락 | M(2) | H(4) | 개구부 관리철저 (난간 및 방망, 덮개 설치) 등 안전관리 도면작성 | 개구부 덮개설치, 안전모 및 안전대(안전벨트)착용
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 하천공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 지하 | 기타 | 기타 | 질식 | 밀폐공간 산소부족으로 작업자 질식 | M(3) | M(3) | 작업시 밀폐공간 안전 주지내용 도서명시 및 관리감독자 배치 | 밀폐공간 환기조치 및 작업 안전수칙 준수
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 하천공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 고소 | 이동 | 기타 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 고소작업 안전시설 미비로 작업자 추락 | M(2) | H(4) | 고소작업 추락방지 안전내용 설계도면 반영 | 구조물 고소 작업시 안전대 걸이시설 설치 및 2인이상 걸기금지 교육
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 하천공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 기타 | 기타 | 감전 | 수중 양수기 접지, 절연 불량으로 작업자 감전발생 | M(3) | M(3) | 수중양수기 자동 센서 부착 및 전선 피복 상태 점검내용 설계반영 | 감전발생을 고려한 사전 안전 및 응급조치 교육 시행
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 하천공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 작업계획 미수립 | M(2) | M(2) | - | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 하천공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 없음 | 다짐 불충분, 대형장비 다짐 | M(2) | M(3) | 상단 30cm 높이까지 다짐 되메우기 완료 후 대형장비 다짐토록 되메우기 기준 제시 | 현장여건을 고려하여 다짐 장비의 선정, 다짐횟수 및 포설두께 산정
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 하천공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 기타 | 기타 | 깔림 | 자재적치 불량으로 작업자 깔림 | M(3) | M(3) | 가설재 등의 자재 결속 등 안전 준수내용 도면 Note표기 | 가설재 및 관 자재 등의 결속확인, 보관 높이, 바닥 평탄성 유지 확인
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 하천공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 이동 | 충돌 | 물체에 맞음 | 안전시설 미비로 차량충돌 | M(3) | M(3) | 공사중 통행안전시설 설치 도면 반영 | 교통 안전시설물 시인성 확보, 공사차량 서행
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 하천공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 앞 | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 추진강관 압입 시 시공순서 미준수 | M(2) | H(4) | 강관추진 공정에 관한 시공순서도를 설계도면에 반영 | 강관추진 공정에 관한 순서도를 준수하고 작업팀 특별안전교육 실시
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 하천공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 상부(위) | 설치작업 | 낙하 | 깔림 | 근로자 상하 동시작업 | M(3) | H(4) | 상하 동시작업 금지토록 설계도서 내 표기 | 제방 등 시공시 안전수칙 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 하천공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 굴착작업 | 기타 | 기타 | 오탁방지막 미설치 | L(2) | M(3) | 오탁 방지막 설치 상세도 작성 | -
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 하천공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_데크로드 설치 순서 미준수 | M(3) | M(3) | 데크로드 설치 순서 준수 | 용접 작업 시 소화기,불티방지포 등의 설치
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 하천공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 무너짐_공사중 모니터링 계획 미수립 | M(3) | M(3) | 공사중 모니터링 계획 수립 | 강우등 기후 고렬한 공사강도 공사시기 결정
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 하천공사 | 기타 | 기타 | 지붕 | 기타 | 고소 | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전난간대 누락 | M(3) | H(4) | 증석배수문 진입계단 안전난간대 설치 반영 | 핸드그라인더 사용 시 안전수칙 준수
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 하천공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 옆 | 기타 | 파열,파단 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전시설물 설치 미흡 | M(3) | H(4) | 건설공사 안전관리 업무수행 지침 제3절에 의거하여 안전관리비 계상 | 안전관리비 계상 대상 작업에 적극적으로 안전관리비를 사용하고 발주자는 이를 반영
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 하천공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 조립작업 | 없음 | 끼임 | 유도자 미배치 | M(3) | M(3) | 차량계 건설기계 작업계획서 작성 및 유도자 배치 | 백호우 상부장치(붐대) 선회시 주의
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 하천공사 | 기타 | 기타 | 지붕 | 기타 | 고소 | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전난간대 누락 | M(3) | H(4) | 증석배수문 상부 안전난간대 설치 반영 | 용접기 사용 시 안전수칙 준수
토목 | 도로 | 도로 | 토목 | 하천공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 적재작업 | 기타 | 깔림 | 자재적치 불량으로 깔림 | M(3) | M(3) | 가설재 및 관 등의 자재 결속 등 안전 준수내용 도면 반영 | 가설재 및 관 자재 등의 결속확인, 보관 높이, 바닥 평탄성 유지 확인
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 하천공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 없음 | 다짐 불충분, 대형장비 다짐 | M(2) | M(3) | 상단 30cm 높이까지 다짐 되메우기 완료 후 대형장비 다짐토록 되메우기 기준 제시 | 현장여건을 고려하여 다짐 장비의 선정, 다짐횟수 및 포설두께 산정
토목 | 하천 | 배수펌프장 | 토목 | 하천공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 타설작업 | 전도 | 깔림 | 다짐불량 | M(2) | M(3) | 밑다짐 작업 채움콘크리트전 다짐준수 내용 설계반영 | 연약지반으로 인한 부등침하 방지위해 물다짐 실시 및 확인
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 하천공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 뒤 | 설치작업 | 없음 | 깔림 | 게비온 매트리스 돌 채움 작업시 크레인, 근로자 동시작업 | M(3) | M(3) | 게비온 매트리스 시공 중 돌채움시 근로자, 건설기계 동시작업 금지 위한 주의사항 반영 | 돌 채움시 안전관리자 배치 및 동시작업 금지
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 하천공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 옆 | 상차 및 하역작업 | 전도 | 부딪힘 | 가축도 단부 붕괴 | M(2) | M(3) | 가축도 단부 전락방지를 위한 토사다이크 등의 설치 | 각종 건설장비 주변 안전조치 여부 확인
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 하천공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 굴착작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 작업계획 미수립 | M(2) | M(2) | - | 작업허가제 도입으로 위험공종 작업 착수전 작업계획서 작성
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 하천공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 옆 | 쌓기작업 | 기타 | 깔림 | 매트리스형 돌망태 시공 중 돌채움시 상하동시작업 | M(4) | M(3) | 설계도면 내 상하 동시작업 금지 Note 표기 | 중량물 인양시 유도로프 사용 및 관리감독 철저
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 하천공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 부설 및 다짐작업 | 전도 | 깔림 | 다짐불량 | M(2) | M(3) | 밑다짐 작업 기초 콘크리트전 다짐준수 내용 설계반영 | 연약지반으로 인한 부등침하 방지위해 물다짐 실시 및 확인
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 하천공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 운반작업 | 충돌 | 교통사고 | 안전시설 미흡으로 충돌발생 | H(4) | M(2) | 공사중 교통처리계획 수립 및 교통안전시설 설치 반영 도면 반영 | 교통 안전시설물 시인성 확보, 공사차량 서행
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 하천공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 부설 및 다짐작업 | 붕괴 | 깔림 | 가축도 미설치로 무너짐 발생 | M(2) | M(3) | 하천내 가축도 설치계획을 설계 반영 | 우천 시 가도상태 상시 확인
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 하천공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) | 암거 설치시 동바리, 거푸집 설치시 결속부 미 확인 | M(2) | M(3) | 암거 콘크리트 타설 등 단계별 시공순서 설계도서 명시 | 동바리, 거푸집, 비계 설치 및 해체시 타설속도 준수 및 결속부 상시 확인
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 하천공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 하부(아래) | 확인 및 점검작업 | 충돌 | 기타 | 건설기술진흥법 안전관리비 누락 | L(2) | H(4) | 건설기술진흥법상의 안전관리비 해당 항목별 적정 계상 | 설계도서 준수하여 설치
토목 | 하천 | 관개수로 | 토목 | 하천공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 이동 | 없음 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 안전난간 미설치 | M(2) | H(4) | 안전난간 상세도 작성 | 안전난간 상세도 작성 및 설치
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 하천공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 설치작업 | 기타 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 데크로드 설치시 안전기준 미 준수 | M(2) | M(3) | 데크로드 설치시 위험요소 시공계획서 작성 및 반영 | 데크로드 설치시 위험요소 시공계획서 안전기준 준수
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 하천공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 부설 및 다짐작업 | 충돌 | 깔림 | 포장기계 도로 노면포장시 이동경로 복잡으로 작업자 충돌 | M(2) | M(3) | 안전관리내용 설계도서 반영 | 포장장비(펌프카, 다짐장비 등) 후진시 후방경계 강화
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 하천공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수통관 설치시 안전미준수 | M(2) | H(4) | 통관설치 단계별 안전기준 준수 도면 반영 | 철근, 거푸집, 콘크리트 타설시 안전기준 준수시공
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 하천공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 지하 | 정리작업 | 기타 | 질식 | 펌프장내부 내부공사시 밀폐공간 산소부족 | M(3) | M(3) | 작업시 밀폐공간 안전 주지내용 도서명시 및 관리감독자 배치 노트 반영 | 밀폐공간 환기조치 및 작업 안전수칙 준수
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 하천공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 부설 및 다짐작업 | 기타 | 깔림 | 아스팔트 노면포장시 이동경로 복잡 | M(2) | M(3) | 아스팔트 포장작업시 안전관리내용 설계도서 반영 | 포장공사시 기계운전자, 작업자 사전 안전교육 실시, 유도자 배치
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 하천공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 타설작업 | 붕괴 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 구조물 콘크리트 타설시 시공기준 미준수 | M(3) | M(3) | 끊어치기 위치, 주의사항 등을 설계도서 반영 | 타설전 끊어치기, 양생기간 준수 등 시공기준 준수
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 하천공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 설치작업 | 기타 | 깔림 | 호안/ 펌프장 등 시설물 설치시 안전기준 미준 | M(2) | M(3) | 도출된 위험요소 설계도면 반영 | 단계별 간섭사항을 고려하여 안전기준 및 시공순서 준수
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 하천공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 건설폐기물 | 옆 | 기타 | 기타 | 깔림 | 철거 관리절차 미수립 | L(2) | M(3) | 잔여 위험요소 저감대책을 도면에 명시Ð철거장비 및 안전시설물 설치도면 설계 반영 | 시공순서도에 따른 단계별 철거작업 관리 진행
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 하천공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 이동 | 기타 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 펌프장 상부슬래브 작업자 이동작업시 안전난간 미설치로 떨어짐 | M(2) | H(4) | 개구부 안전난간 설치 도면작성 | 개구부 난간설치, 안전모 및 안전대(안전벨트)착용
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 하천공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 절단작업 | 기타 | 물체에 맞음 | 포장절단기 도로 절단작업시 컷터기 안전기준 미준수 | M(2) | M(3) | 컷터기 사용시 안전관리내용 설계도서 반영 | 작업자 보호구 착용, 작업전 안전교육 실시(위험요인, 작업 특기사항 등)
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 하천공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 설치작업 | 낙하 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 구조물상부 작업자 이동시 추락방지 시설 미 설치 | M(3) | M(3) | 고소작업용 안전난간 시설 설치 도면 반영 | 고소작업전 안전시설 설치로 작업자 추락방지
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 하천공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 부설 및 다짐작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수관 규모 미검토로 가도 무너짐 | M(2) | M(3) | 가축도내 가 배수관 규모 사전 검토 후 설계에 적용 | 배수관 균열 등 파손여부 상시 확인
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 하천공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 운반작업 | 충돌 | 물체에 맞음 | 안전시설 미흡으로 충돌발생 | M(3) | M(3) | 공사중 교통안전계획 및 안전시설 설치 도면 반영 | 교통 안전시설물 시인성 확보, 야간공사시 윙카 설치
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 하천공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 없음 | 끼임 | 유도자 미배치 | M(3) | M(3) | 차량계 건설기계 작업계획서 작성 및 유도자 배치 | 백호우 상부장치(붐대) 선회시 주의
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 하천공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 바닥 | 양중작업 | 낙하 | 깔림 | 호안블럭 등 인양시 상하 동시작업 | M(3) | M(3) | 설계도면 내 상하동시작업 금지 명기 | 중량물 인양시 유도로프 사용 및 관리감독 철저
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 하천공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 떨어짐(2미터 미만) | 장마철 작업장 풍수해 대책 미수립으로 현장 수몰 위험 | M(3) | H(4) | - | 풍수해 종합방지대책 수립 및 준수
토목 | 터널 | 지하차도 | 토목 | 하천공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 기타 | 상부(위) | 기타 | 붕괴 | 깔림 | 호우시 붕괴위험 | M(3) | M(3) | 시공관리방안 마련 | 접근금지 조치
토목 | 교량 | 도로교량 | 토목 | 하천공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 배수통문, 암거 등 구조물 구조계산 미시행 | M(2) | M(2) | 배수통문, 암거 등 구조물 구조계산을 시행하여 구조적 안전성 확보 | 해당없음
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 하천공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 지하 | 운반작업 | 붕괴 | 깔림 | 비탈면 관리 미흡으로 활동 발생 | M(2) | M(3) | 사면활동방지 위한 옹벽 설치및 경사 등 설계기준 상세도 반영 | 설계기준에 제시한 경사, 다짐 준수 시공
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 하천공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 정리작업 | 붕괴 | 깔림 | 강관말뚝 및 원형관 관리 부실로 무너짐 발생 | M(2) | M(3) | 자재 관리 철저 등 단계별 안전사항 준수 및 지반 평탄화 확보 | 말뚝 및 관자재 운반, 적재, 하역시 안전관리 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 하천공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 절단작업 | 기타 | 물체에 맞음 | 포장 컷터기 안전기준 미준수 | M(2) | M(3) | 컷터기 사용시 안전관리내용 설계도서 반영 | 작업자 보호구 착용, 작업전 안전교육 실시(위험요인 등)
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 하천공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 벌목작업 | 기타 | 물체에 맞음 | 벌목작업시 수구각 따기 미실시로 작업자 맞음 | M(3) | M(3) | 벌목작업시 안전기준 및 흉고 직경별 수구각 따기 기준 도면 반영 | 벌목작업 안전기준 및 흉고 직경별 수구각 따기 기준 준수
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 하천공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 타설작업 | 붕괴 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 암거 콘크리트 타설 등 단계별 시공순서 미준수 | M(2) | M(3) | 암거 콘크리트 타설 등 단계별 시공순서 설계도서 명시 | 동바리, 거푸집, 비계 설치 및 해체시 타설속도 준수 및 결속부 상시 확인
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 하천공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 부설 및 다짐작업 | 충돌 | 깔림 | 포장작업시 이동경로 복잡으로 작업자 충돌 | M(2) | M(3) | 포장 작업시 안전관리내용 설계도서 반영 | 포장장비(펌프카, 다짐장비 등) 후진시 후방경계 강화
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 하천공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 상부(위) | 이동 | 낙하 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 추락방지 시설 설치로 작업자 추락발생 | M(3) | M(3) | 고소작업용 추락방지 시설 설치 도면 반영 | 고소작업전 안전시설 설치로 작업자 추락방지
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 하천공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 부설 및 다짐작업 | 붕괴 | 깔림 | 가 배수관 규모 미 검토로 하천 월류 및 배수관 파손 | M(2) | M(3) | 가축도내 통수능 검토 후 배수관 규모, 수량 설계에 적용 | 가축도내 배수관 균열 등 파손여부 상시 확인
토목 | 하천 | 수문/통문 | 토목 | 하천공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 상부(위) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 시공 순서 미준수 | M(2) | H(4) | 시공순서도를 설계도서에 반영 | 인양시 와이어로프 결속 및 손상여부 확인
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 하천공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 하부(아래) | 확인 및 점검작업 | 충돌 | 기타 | 건설기술진흥법 안전관리비 누락 | L(2) | H(4) | 건설기술진흥법상의 안전관리비 해당 항목별 적정 계상 | 안전관리비 목적 외 사용 금지
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 하천공사 | 기타 | 기타 | 내부 | 지하매설물 | 지하 | 설치작업 | 붕괴 | 끼임 | 암거 설치 작업 시 지반 붕괴 위험 | M(3) | H(4) | 암거 PC Box를 현장 타설방식으로 계획 변경 | Open cut 사면 경사도 1:1이상 확보 굴착 구간 사면붕괴 방지 조치
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 하천공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 설치작업 | 없음 | 끼임 | 전석 및 부석등 하천바닥면 설치공사시 작업순서, 방향 미준수로 인한 자재의 구름 등에 의해 손가락 등 끼임사고 발생 위험 | L(1) | M(2) | 낙차공 시공시 전석 설치 순서, 방향 등 설계도서 명기 | 설계도서에 명시된 작업 및 설치순서 준수 현장확인 감독 철저
건축 | 건축물 | 교육연구시설 | 토목 | 하천공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 바닥 | 기타 | 기타 | 감전 | 가설분전함 사용 부주의로 인한 근로자 감전사고 발생 위험 | M(2) | M(2) | 가설분전함의 접지, 누전차단기 관련 사항 도면 명기 | 가설전기 사용에 관한 접지규정을 준수하고 가설분전함 관리자에 의한 통제를 강화 및 감전사고 예방을 위한 경고문구 등을 표기하여 관리
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 하천공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 하부(아래) | 설치작업 | 붕괴 | 깔림 | 가물막이 기준 미준수로 무너짐 발생 | M(2) | M(3) | 하천 수위 및 현장조건을 고려한 주요 하천구간 가물막이 설치 설계 적용 | 가물막이 설계도에 제시된 연장, 높이 등 설계기준 준수하여 설치
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 하천공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 설치작업 | 없음 | 끼임 | 전석 및 부석등 하천바닥면 설치공사시 작업순서, 방향 미준수로 인한 자재의 구름 등에 의해 손가락 등 끼임사고 발생 위험 | L(1) | M(2) | 낙차공 시공시 전석 설치 순서, 방향 등 설계도서 명기 | 설계도서에 명시된 작업 및 설치순서 준수 현장확인 감독 철저
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 하천공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 앞 | 설치작업 | 없음 | 기타 | 수난인명 구조함 미비치 | L(2) | M(3) | 수난인명 구조함 설치에 관한 사항을 안전관리계획서에 반영 | 홍수 비상사태 대비 시나리오 작성 및 모의훈련 실시
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 하천공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 바닥 | 기타 | 기타 | 감전 | 가설분전함 사용 부주의로 인한 근로자 감전사고 발생 위험 | M(2) | M(2) | 가설분전함의 접지, 누전차단기 관련 사항 도면 명기 | 가설전기 사용에 관한 접지규정을 준수하고 가설분전함 관리자에 의한 통제를 강화 및 감전사고 예방을 위한 경고문구 등을 표기하여 관리
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 하천공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 정리작업 | 기타 | 깔림 | 자재적치 불량으로 파손 | M(3) | M(2) | 가시설, 가설재(동바리, 거푸집)등 건설자재 결속, 안전 준수내용 도면 반영 | 가시설, 가설재 결속확인, 보관 높이, 바닥 평탄성 유지 확인
토목 | 하천 | 제방(통관/호안) | 토목 | 하천공사 | 기타 | 기타 | 외부 | 기타 | 바닥 | 운반작업 | 기타 | 깔림 | 원형관 관리 불량으로 작업자 깔림 | M(3) | M(2) | 배수통관 등 원형관 운반,하역,보관작업시 안전 준수내용 도면 반영 | 원형관 운반 및 보관시 결속확인, 바닥 평탄성 유지 상시 확인
토목 | 하천 | 기타 | 토목 | 하천공사 | 기타 | 기타 | 인접주변 | 기타 | 바닥 | 설치작업 | 없음 | 기타 | 수난인명 구조함 미비치 | L(2) | M(3) | 수난인명 구조함 설치에 관한 사항을 안전관리계획서에 반영 | 홍수 비상사태 대비 시나리오 작성 및 모의훈련 실시