## Sheet1
시설물 종류 대분류 | 시설물 종류 중분류 | 시설물 종류 소분류 | 공종 대분류 | 공종 중분류 | 위험발생 객체 대분류 | 위험발생 객체 중분류 | 위험발생 위치 대분류 | 위험발생 위치 중분류 | 위험발생 위치 소분류 | 작업 프로세스 | 물적 피해 | 인적 피해 | 사고 원인 | 사고 가능성 | 사고 심각성 | 설계 단계 | 시공 단계
토목 | 항만 | 계류시설 | 토목 | 항만공사 | 건설기계 | 준설선 | 외부 | 준설선 | 상부(위) | 이동 | 충돌 | 떨어짐(분류불능) | 항내 예부선간 예인줄을 느슨하게 사용 또는 선미 예인을 부적절하게 조선하여 충돌 | L(3) | L(3) | 협소한 항내여건을 고려해 부선을 예인선에 단단히 결박하여 운항 | 선박 예항시 감시인 배치 및 선박의 급가속과 급선회 금지
토목 | 항만 | 계류시설 | 토목 | 항만공사 | 건설기계 | 준설선 | 외부 | 준설선 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(분류불능) | 기상악화시 피항 중인 공사선박의 안전관리 부재로 인한 침몰사고 | L(2) | L(3) | 갑작스런 기상악화 대비 기상상태 모니터링에 대한 관리체계 구성 | 안전관리 당직자 배치 및 선박내 이동물 고정, 개구 폐쇄 등 안전조치 실시
토목 | 항만 | 계류시설 | 토목 | 항만공사 | 건설기계 | 준설선 | 외부 | 준설선 | 상부(위) | 준비작업 | 전도 | 떨어짐(분류불능) | 선박의 안전관리 소홀로 기상악화에 따른 강한 바람과 높은 파도에 계류줄 절단 | L(2) | L(3) | 선박 투입전 안전성검사 시행 및 로프 체결시에는 와이어 크램프를 반드시 3개 체결 | 로프 수시점검 및 계류시설 배후에 위험구역을 표시
토목 | 항만 | 계류시설 | 토목 | 항만공사 | 건설기계 | 준설선 | 외부 | 준설선 | 상부(위) | 거치작업 | 전도 | 떨어짐(분류불능) | 기상악화시 해상장비 전복에 따른 침몰 및 작업자 빠짐 | L(3) | L(3) | 풍속, 강우량, 안개, 조류 등 작업금지조건과 선박운항 및 작업한계파고 명시 | 해상작업의 위험기후에는 선박 출항금지 및 신속한 피항계획 수립
토목 | 항만 | 기타 | 토목 | 항만공사 | 건설기계 | 준설선 | 외부 | 준설선 | 상부(위) | 양중작업 | 전도 | 물체에 맞음 | 파도에 의한 바지선 선체 동요로 자재 미끄러짐 및 크레인 전도, 작업자 부상 및 익사 | M(2) | M(3) | 기상청의 기상예보에 따른 작업계획서 작성 | 해상에 너울 예보시 작업금지, 작업선박 갑판에는 Non Slip처리
토목 | 항만 | 기타 | 토목 | 항만공사 | 건설기계 | 준설선 | 내부 | 준설선 | 상부(위) | 양중작업 | 없음 | 떨어짐(분류불능) | 안전시설 미설치 | M(3) | M(3) | 갑판 단부 추락방지 난간(핸드레일) 설치 | 개인 안전장구 착용관리 철저
토목 | 항만 | 방파제 | 토목 | 항만공사 | 건설기계 | 준설선 | 외부 | 준설선 | 상부(위) | 설치작업 | 전도 | 떨어짐(2미터 미만) | 황천시에 피항중인 공사선박의 안전관리 부재로 인한 침몰사고 | M(2) | M(3) | 기상상태 모니터링에 대한 관리체계 구성을 명시 | 안전관리 당직자 배치 및 선박내 이동물 고정, 개구 폐쇄 등 안전조치 실시
토목 | 항만 | 기타 | 토목 | 항만공사 | 건설기계 | 준설선 | 인접주변 | 준설선 | 바닥 | 기타 | 기타 | 기타 | 피항지연 | M(3) | M(3) | 기상조건에 따른 해상장비 단계별 피항계획 수립 | 기상상태 모니터링 관리체계 구성
토목 | 항만 | 기타 | 토목 | 항만공사 | 건설기계 | 준설선 | 내부 | 준설선 | 바닥 | 인양작업 | 없음 | 물체에 맞음 | 안전거리 미준수 | M(2) | H(4) | 스퍼드 인근 안전거리 이격하여 근로자 출입통제 | 근로자 안전관리 철저
토목 | 항만 | 방파제 | 토목 | 항만공사 | 건설기계 | 준설선 | 외부 | 타워크레인 | 바닥 | 인양작업 | 충돌 | 떨어짐(2미터 미만) | 오탁방지막 설치시 야간 통항 선박의 좌초 및 침몰사고 위험 | M(2) | M(3) | 오탁방지막 막체에 임시 표시등 위치를 도면에 명시 | 오탁방지막 설치된 지역을 통과시 주의를 요하는 알림시설이 필요
토목 | 항만 | 방파제 | 토목 | 항만공사 | 건설기계 | 준설선 | 외부 | 준설선 | 상부(위) | 굴착작업 | 전도 | 떨어짐(2미터 미만) | 부상토 준설시 준설선 위치 이동을 위해 앵커 인양 중 너울로 인해 앵커 전도 발생 | M(3) | M(3) | 앵커 등의 중량물 인양 작업시 전도 방지용 와이어로프 설치 명시 | 준설선 위치 이동을 위한 앵커 인양은 편심하중이 작용하니 너울이 심한 날씨에 작업금지
토목 | 항만 | 기타 | 토목 | 항만공사 | 건설기계 | 준설선 | 내부 | 준설선 | 옆 | 양중작업 | 충돌 | 물체에 맞음 | 고정불량 | M(3) | M(3) | 갑판 선적자재 전도방지(고정) 조치 | 갑판 선적자재 전도방지 고정조치 확인 철저
토목 | 항만 | 기타 | 토목 | 항만공사 | 건설기계 | 준설선 | 인접주변 | 준설선 | 옆 | 기타 | 파열,파단 | 기타 | 앙카걸림 | M(2) | H(4) | 타 작업선단과 간섭되지 않도록 공정관리 계획 수립 | 관리감독 철저
토목 | 항만 | 계류시설 | 토목 | 항만공사 | 건설기계 | 준설선 | 외부 | 준설선 | 상부(위) | 굴착작업 | 전도 | 떨어짐(2미터 미만) | 준설선 위치이동을 위해 앵커인양 중 너울로 인한 앵커 전도 발생 | L(2) | L(4) | 앵커 등의 중량물 인양 작업시 전도 방지용 와이어로프 설치 | 정확한 기상상황을 파악하여 작업여부를 파악함으로써 안전사고 미연에 방지
토목 | 항만 | 계류시설 | 토목 | 항만공사 | 건설기계 | 준설선 | 외부 | 준설선 | 상부(위) | 인양작업 | 낙하 | 떨어짐(2미터 미만) | 유동이 있는 바지선에 이동식 유압크레인을 이용하여 중량물을 인양하면서 바지선의 유동으로 크레인이 전도하여 작업자 협착 사망 | L(2) | L(3) | 크레인의 미끄럼과 전도를 방지하기 위해 5도이상의 경사가 발생할 때는 작업을 중지 | 바지선 작업중 요동을 최소화하기 위해 결박을 철저히하고 크레인 고정상태를 항시 점검 확인
토목 | 항만 | 계류시설 | 토목 | 항만공사 | 건설기계 | 준설선 | 외부 | 준설선 | 상부(위) | 거치작업 | 전도 | 떨어짐(2미터 미만) | 기상악화시 해상장비 전복에 따른 침몰 및 작업자 빠짐 | L(2) | L(3) | 기상악화로 작업이 어려울시 작업일수 기준 및 '항만건설 작업선의 선박시설 등에 관한 기준'을 참조하여 작업여부를 결정 | 해상작업의 위험시기에는 선박 출항금지 및 신속한 피항계획 수립
토목 | 항만 | 계류시설 | 토목 | 항만공사 | 건설기계 | 준설선 | 외부 | 준설선 | 상부(위) | 이동 | 전도 | 떨어짐(2미터 미만) | 황천시 피항 중인 공사선박의 안전관리 부재로 인한 침몰사고 | L(2) | L(3) | 관리담당 당직자 배치 및 이동 가능한 물건고정, 개구폐쇄 등 피항시 안전조치 | 안전관리 당직자 배치 및 선박내 이동물 고정, 개구 폐쇄 등 안전조치 실시
토목 | 항만 | 계류시설 | 토목 | 항만공사 | 건설기계 | 준설선 | 외부 | 준설선 | 상부(위) | 굴착작업 | 전도 | 물체에 맞음 | 파도에 의한 바지선 선체 동요로 자재 미끄러짐 및 크레인 전도, 작업자 부상 및 익사 | L(2) | L(3) | 선적 자재 및 크레인 전도 방지를 위한 케이블 등의 고정 스토퍼장치 설치 | 해상에 너울 예보시 작업금지, 작업선박 갑판에는 Non-Slip을 처리하고, 높낮이가 있는 장소는 색으로 구분
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 항만공사 | 건설기계 | 준설선 | 내부 | 준설선 | 상부(위) | 매설작업 | 파열,파단 | 기타 | 전도/빠짐 | M(3) | M(2) | 준설 매립시 비다짐 구간 정지 작업시 장비주행 안전성이 확보되는 장비사용 | 장비주행성이 가능한 습지도져 등 활용
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 항만공사 | 건설기계 | 준설선 | 내부 | 준설선 | 상부(위) | 기타 | 파열,파단 | 부딪힘 | 파도 너울 | M(2) | M(3) | 이상기후 발생시에 대비하여 준설선에 전도 방지용 앵커 및 와이어 로프 비치 | 기상조건 악화시 비치된 앵커와 와이어로프 설치로 안전성 확보
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 항만공사 | 건설기계 | 준설선 | 외부 | 준설선 | 옆 | 설치작업 | 충돌 | 떨어짐(분류불능) | 오탁 방지막 파손 | M(2) | H(4) | 오탁방지막 바깥쪽에 선박 항해시 주의를 위한 등부표 설치 | 오탁방지막 주변에 수심을 고려한 등부표 설치로 선박충돌 방지
토목 | 항만 | 기타 | 토목 | 항만공사 | 건설기계 | 준설선 | 외부 | 준설선 | 앞 | 이동 | 충돌 | 부딪힘 | 예인선을 이용한 바지선 선미 에인시, 인천신항 전면 통항 예부선과 충돌에 의한 바지선 침몰 | M(3) | M(3) | 바지선을 선미 예인할 경우, 예인선 선두에 별도의 안내선(감시선)을 운영하도록 설계도서에 명기 | 바지선 예인시, 선박의 급가속과 급선회를 금지
토목 | 항만 | 기타 | 토목 | 항만공사 | 건설기계 | 준설선 | 내부 | 준설선 | 바닥 | 기타 | 파열,파단 | 떨어짐(2미터 미만) | 오탁방지막에 임시표시등이 없어 야간작업시 작업 바진선이 오탁방지막에 충돌 발생 | M(2) | M(2) | 오탁방지막에 임시표시등을 설치하도록 설계도면에 표기 | 해수접촉에 다른 임시표시등 파손유무 상시 확인
토목 | 항만 | 기타 | 토목 | 항만공사 | 건설기계 | 준설선 | 내부 | 준설선 | 하부(아래) | 설치작업 | 기타 | 부딪힘 | 고파랑 강풍에 의한 해상장비(에인선, 바지선 등) 전복에 다른 침몰 및 작업자 빠짐 익사 위험 | M(3) | H(4) | 풍속, 강우량, 안개, 조류 등 작업금지조건 및 선박 작업 한계파고를 설계도서에 명기 | 해상작업의 위험 시기에는 선박 출항 금지 및 신속한 피항 계획 수립
토목 | 항만 | 계류시설 | 토목 | 항만공사 | 건설기계 | 준설선 | 인접주변 | 준설선 | 상부(위) | 설치작업 | 기타 | 부딪힘 | 고파랑 및 강풍에 의한 해상장비(예인선, 바지선, 준설선 등) 전복 | M(3) | H(4) | 풍속, 강우량, 안개, 조류 등 작업금지 조건 및 선박 작업 한계파고를 설계도서에 명기 | 해상작업의 위험 시기에는 선박 출항 금지 및 신속한 피항계획 수립
토목 | 항만 | 호안 | 토목 | 항만공사 | 건설기계 | 준설선 | 외부 | 준설선 | 옆 | 기타 | 충돌 | 부딪힘 | 통항선박 작업 및 이동 시 해상 충돌 | M(3) | M(4) | AIS(선박자동식별장치) 탑재 및 공사용등부표 설치 | 공사 시 안전순시선 운영
토목 | 기타 | 부지조성 | 토목 | 항만공사 | 건설기계 | 준설선 | 외부 | 준설선 | 옆 | 기타 | 기타 | 기타 | 해상작업여건 미준수 | L(1) | H(4) | - | 풍속이 15m/sec 이상, 강우량 10㎜ 이상, 시계 1㎞ 이하의 안개일 때는 바지선을 이용한 작업 등을 중지
토목 | 항만 | 계류시설 | 토목 | 항만공사 | 건설기계 | 준설선 | 외부 | 준설선 | 상부(위) | 굴착작업 | 전도 | 떨어짐(2미터 미만) | 파도 너울 | M(2) | M(3) | 앵커 등의 중량물 인양 작업시 전도 방지용 와이어로프 설치를 설계도서에 명시 | 기상 및 해상예보 수시 확인, 위험 예상시 선박 출항 금지
토목 | 항만 | 계류시설 | 토목 | 항만공사 | 건설기계 | 준설선 | 인접주변 | 준설선 | 앞 | 운반작업 | 파열,파단 | 떨어짐(5미터 이상 ~ 10미터 미만) | 공사 해상 구간 충돌방지 수칙미흡 | M(3) | M(3) | 해상 공사용 산박운항시해상충돌방지 준수토록공사 시방 지침 반영 | 해상 충돌방지 운항 체계 수립 및 표준 안전 수칙 준수
토목 | 항만 | 계류시설 | 토목 | 항만공사 | 건설기계 | 준설선 | 인접주변 | 준설선 | 앞 | 운반작업 | 파열,파단 | 떨어짐(3미터 이상 ~ 5미터 미만) | 야간 운항시 식별 미비 | M(3) | H(4) | 야간운항시 오탁방지망 야간 식별 장치를 설치토록도면 반영하여 선박충돌 및 침몰 저감 확보 | 적정 사양 준수 및 조도 유지
토목 | 항만 | 계류시설 | 토목 | 항만공사 | 건설기계 | 준설선 | 외부 | 준설선 | 상부(위) | 설치작업 | 기타 | 부딪힘 | 고파랑 및 강풍 | M(3) | H(4) | 풍속, 강우량, 안개, 조류 등 작업금지조건 및 선박 작업한계파고를 설계도서에 명시 | 해상작업의 위험 시기에는 선박 출항 금지 및 신속한 피항 계획 수립
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 항만공사 | 건설기계 | 준설선 | 인접주변 | 준설선 | 하부(아래) | 연결작업 | 붕괴 | 끼임 | 해상 파도 및 너울 | M(2) | H(3) | 없음 | 해상공사 작업 시 안전대책 수립 및 준수
토목 | 항만 | 호안 | 토목 | 항만공사 | 건설기계 | 준설선 | 외부 | 준설선 | 상부(위) | 기타 | 파열,파단 | 넘어짐(미끄러짐) | 기상악화 | M(2) | H(4) | 준설선 추락방지 난간 및 구명조끼 비치 등 작업안전계획 수립 | 준설선 요동 최소화를 위한 결박 고정상태 상시 확인
토목 | 항만 | 방파제 | 토목 | 항만공사 | 건설기계 | 준설선 | 외부 | 준설선 | 옆 | 설치작업 | 충돌 | 넘어짐(기타) | 제1항로 부근 블록설치 시 항로 침범으로 통항선박 파손 및 선박 내 인원 넘어짐 우려 | L(2) | M(3) | 대형 생태피복블록(65톤급)을 적용하여 항로 침범 배제 | A구간 제두부 블록설치 시 항로 침범 여부 확인
토목 | 항만 | 방파제 | 토목 | 항만공사 | 건설기계 | 준설선 | 외부 | 준설선 | 옆 | 부설 및 다짐작업 | 충돌 | 떨어짐(2미터 미만) | 기초지반처리시 작업선박의 항로 간섭으로 선박 충돌 | L(2) | H(4) | 기초지반처리구역 항로 간섭 최소화, 작업선 안전난간, 구명환 설치 및 신호수 운용 | 공사 시 선박운항 모니터링 및 구명환 비치 주기점검
토목 | 항만 | 방파제 | 토목 | 항만공사 | 건설기계 | 준설선 | 내부 | 준설선 | 앞 | 운반작업 | 충돌 | 떨어짐(2미터 미만) | 항로 혼잡으로 인한 통항선박과 작업선박 간 충돌로 파손 및 작업자 떨어짐 | M(3) | H(4) | 스마트 통합 안전관리 시스템 구축 | 센서 작동상태 및 파손 여부 주기적 점검
토목 | 교량 | 기타 | 토목 | 항만공사 | 건설기계 | 준설선 | 인접주변 | 준설선 | 하부(아래) | 연결작업 | 붕괴 | 끼임 | 해상 파도 및 너울 | M(2) | H(3) | 없음 | 해상공사 작업 시 안전대책 수립 및 준수
토목 | 항만 | 계류시설 | 토목 | 항만공사 | 건설기계 | 준설선 | 외부 | 준설선 | 바닥 | 기타 | 파열,파단 | 없음 | 전방 미주시 | L(2) | L(3) | 부표에 임시표시등을 설치 | 투입 인원에 대한 안전관리 교육 및 부표 파손여부 상시확인
토목 | 항만 | 방파제 | 토목 | 항만공사 | 건설기계 | 준설선 | 외부 | 준설선 | 앞 | 기타 | 없음 | 물체에 맞음 | 방호시설 미비 | M(2) | H(4) | 방책이나 방호울 등을 설치하여 접근 차단(작업자가 맞거나 회전체에 말릴위험 방지) | 관계자 외 접근금지